## Calculo D.304
Cálculo de Reajuste Decreto 304/2023
(Insertar informacion en campos en blanco)
| Nombre de la Obra |  |  | ABC
| Safi |  |  | Ejemplo 1
| Contratista |  |  | Ejemplo 1
| Contrato reajustable |  |  | SI/NO
| Costo Directo sin IVA $ |  |  | 100182254548 |  | Intensidad de uso de factores
| Gastos Generales sin IVA $ |  |  | 22917059808 |  | Mano de Obra | 25%
| Utilidades sin IVA $ |  |  | 6812393311 |  | Materiales | 60%
| Monto Total Neto $ |  |  | 129911707667 |  | Maquinarias | 15%
| % Gastos Grales sobre Costos Directos |  |  | 22.88% |  | Total | 100%
| % Utilidades sobre Costos Directos |  |  | 6.8% |  | Fechas de reajuste
| IVA (19%) $ |  |  | 24683224456.73 |  | mes base | 2021-09-01
| Monto del Contrato c/IVA $ |  |  | 154594932123.73 |  | mes término | 2022-12-01
| Valores proformas $ |  |  | 0 |  | F. Ajuste Saldo | 1.2066
| Monto Total del Contrato Adjudicado $ |  |  | 154594932123.73 |  | Razón U/CB | 4.407%
| Monto recomendado Obras Civiles |  |  | 150000000000
| G. acum. en EP anteriores a Sep. 2021 bruto |  |  | 25833043553
[5 empty] | 20% del Monto Contrato como tope de pago reajuste $ |  |  | 30000000000
[5 empty] | Diferencia monto reajuste complementario vs 20% tope$ |  |  | 7297706753
Cuadro Detalle Cálculo de Reajuste Decreto Supremo 304/2023
| N° EP | Mes de EP (2) | Factor de Reajuste PT/100 | Monto Obra EP$ (4) | Monto Obra EP Descontadas las utilidades $ (5) | Reajuste según DS 304 $ (A) | Reajustes del contrato $ (B) | Diferencia reajuste a pagar EP $ (A)-(B)
| 25 | 2021-09-01 | 0 | 1887244932 | 1788280373.8254 | 0 | 0 | 0
| 26 | 2021-10-01 | 0.02387 | 1372503523.1045 | 1300531304.526 | 31043682 | 0 | 31043682
| 27 | 2021-11-01 | 0.042655 | 1560000380.3168 | 1478196081.4828 | 63052454 | 0 | 63052454
| 28 | 2021-12-01 | 0.048035 | 2836076999.2999 | 2687356977.6292 | 129087192 | 0 | 129087192
| 29 | 2022-01-01 | 0.067135 | 901054682.8513 | 853804600.4335 | 57320172 | 0 | 57320172
| 30 | 2022-02-01 | 0.080745 | 1714546150.8257 | 1624637681.9198 | 131181370 | 0 | 131181370
| 31 | 2022-03-01 | 0.10296 | 2079852280.1249 | 1970787654.5 | 202912297 | 0 | 202912297
| 32 | 2022-04-01 | 0.11003 | 1405080085.0017 | 1331399595.8112 | 146487241 | 0 | 146487241
| 33 | 2022-05-01 | 0.11517 | 2008582280.6938 | 1903254956.9343 | 219188357 | 0 | 219188357
| 34 | 2022-06-01 | 0.12936 | 1900758831.0694 | 1801085622.4023 | 232988436 | 0 | 232988436
| 35 | 2022-07-01 | 0.16138 | 2000543418.3863 | 1895637641.6359 | 305908524 | 0 | 305908524
| 36 | 2022-08-01 | 0.17962 | 3058747307.0617 | 2898350757.2136 | 520616255 | 0 | 520616255
| 37 | 2022-09-01 | 0.18724 | 2601426092.5302 | 2465010845.3591 | 461548631 | 0 | 461548631
| 38 | 2022-10-01 | 0.19488 | 3192256251.0869 | 3024858673.7442 | 589499583 | 0 | 589499583
| 39 | 2022-11-01 | 0.20399 | 3307276480.6264 | 3133847398.8381 | 639273531 | 0 | 639273531
| 40 | 2022-12-01 | 0.20655 | 4053733040.4846 | 3841160791.6434 | 793391762 | 0 | 793391762
| 41 | 2023-01-01 | 0.20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 42 | 2023-02-01 | 0.20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 43 | 2023-03-01 | 0.20655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| resto | Saldos C. | 0.20655 | 92882205835.2657 | 88011589251.8474 | 18178793760 | 0 | 18178793760
[6 empty] | Total Acumulado reajuste complementario $ |  | 22702293247
(2) Considerar EP cursados desde septiembre 2021 hasta final del contrato o hasta enterar el max 20% recomendado.
(3) Se refiere al indice del mes anterior al que se cursó el Estado de Pago sobre el cual se está aplicando el polinomio. El pago es en valor nominal
(4) Monto Obra EP, incluye Costos Directos+Gtos Grales+Utilidades+IVA, excluye PROFORMAS
(5) EP (4) menos el porcentaje de Utilidades y el IVA de las utilidades

## Indices (hidden)
Índices de Costos | [7 empty] | IPC
Periodo | Mano de Obra | Materiales | Cemento | Hormigón | Prod. Metalicos estructurales | Maquinaria | Pt | Mes | Índice | Var. Mes | Var Acum.
2021-09-01 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2021-09-01 | 111.45 |  |  | 1.2613 | 126.13
2021-10-01 | 100.56 | 103.9 | 106.98 | 101.68 | 103.51 | 99.38 | 102.387 | 2021-10-01 | 112.94 | 1.337% | 1.337% | 1.2852 | 128.52 | 339 | -236.613
2021-11-01 | 101.3 | 106.84 | 112.75 | 102.37 | 106.61 | 98.91 | 104.2655 | 2021-11-01 | 113.51 | 0.5047% | 1.848% | 1.3111 | 131.11 | 359 | -254.7345
2021-12-01 | 102.6 | 106.99 | 113.03 | 102.46 | 106.66 | 99.73 | 104.8035 | 2021-12-01 | 114.39 | 0.7753% | 2.638% | 1.326 | 132.6 | 249 | -144.1965
2022-01-01 | 104.48 | 109.42 | 116.95 | 105.82 | 104.56 | 99.61 | 106.7135 | 2022-01-01 | 115.77 | 1.206% | 3.876% | 1.3515 | 135.15 | 355 | -248.2865
2022-02-01 | 104.32 | 112.02 | 118.46 | 109.08 | 107.55 | 98.55 | 108.0745 | 2022-02-01 | 116.1 | 0.285% | 4.172% | 1.3715 | 137.15 | 300 | -191.9255
2022-03-01 | 105.55 | 114.74 | 117.99 | 112.55 | 114.02 | 100.43 | 110.296 | 2022-03-01 | 118.26 | 1.86% | 6.11% | 1.4011 | 140.11 | 396 | -285.704
2022-04-01 | 106.21 | 115.51 | 118.68 | 113.18 | 115.24 | 100.96 | 111.0025 | 2022-04-01 | 119.91 | 1.395% | 7.591% | 1.4232 | 142.32 | 321 | -209.9975
2022-05-01 | 107.36 | 115.79 | 116.75 | 117.05 | 111.4 | 101.35 | 111.5165 | 2022-05-01 | 121.35 | 1.201% | 8.883% | 1.4579 | 145.79 | 447 | -335.4835
2022-06-01 | 108.16 | 118.33 | 121 | 121.2 | 107.52 | 99.32 | 112.936 | 2022-06-01 | 122.48 | 0.9312% | 9.897% | 1.4895 | 148.95 | 416 | -303.064
2022-07-01 | 109.44 | 121.9 | 126.1 | 125.14 | 107.68 | 104.25 | 116.1375 | 2022-07-01 | 124.16 | 1.372% | 11.4% | 1.4932 | 149.32 | 137 | -20.8625
2022-08-01 | 110.68 | 124.19 | 128.42 | 125.57 | 114 | 105.19 | 117.9625 | 2022-08-01 | 125.67 | 1.216% | 12.76% | 1.5197 | 151.97 | 365 | -247.0375
2022-09-01 | 111.08 | 125.31 | 129.06 | 127.97 | 113.15 | 105.12 | 118.724 | 2022-09-01 | 126.75 | 0.8594% | 13.73% | 1.5211 | 152.11 | 114 | 4.724
2022-10-01 | 111.57 | 125.99 | 130.64 | 128.72 | 112.16 | 106.68 | 119.4885 | 2022-10-01 | 127.41 | 0.5207% | 14.32% | 1.5442 | 154.42 | 331 | -211.5115
2022-11-01 | 112.2 | 127.26 | 133.4 | 128.43 | 114.32 | 106.62 | 120.399 | 2022-11-01 | 128.65 | 0.9732% | 15.43% | 1.5338 | 153.38 | -4 | 124.399
2022-12-01 | 113.74 | 126.9 | 131.77 | 127.48 | 117.38 | 107.2 | 120.655 | 2022-12-01 | 129.02 | 0.2876% | 15.76% | 1.5122 | 151.22 | -116 | 236.655
[8 empty] | 2023-01-01 | 130.05 | 0.7983% | 16.69%
Pond | 25% | 60% | 30% | 50% | 20% | 15%
Si | 1.1086 | 1.1861 | 1.1658 | 1.2442 | 1.1005 | 1.0749 | 1.1512
No

## Proyeccion IPC
Mes de EP (2) | Indice del mes anterior (3)
2021-09-01 | 110.15
2021-10-01 | 111.45
2021-11-01 | 112.94
2021-12-01 | 113.51
2021-01-01 | 114.39
2022-02-01 | 115.77
2022-03-01 | 116.1
2022-04-01 | 118.26
2022-05-01 | 119.91
2022-06-01 | 121.35
2022-07-01 | 122.48
2022-08-01 | 124.16
2022-09-01 | 125.67
2022-10-01 | 126.75
2022-11-01 | 127.41
2022-12-01 | 128.65
2023-01-01 | 129.02
2023-02-01 | 130.05
2023-03-01 | 129.97
2023-04-01 | 131.38
2023-05-01 | 131.9055
2023-06-01 | 132.4331
2023-07-01 | 132.9231
2023-08-01 | 133.415
2023-09-01 | 133.9086
2023-10-01 | 134.4041
2023-11-01 | 134.9014
2023-12-01 | 135.4005
2024-01-01 | 135.9015
2024-02-01 | 136.4043
2024-03-01 | 136.909
2024-04-01 | 137.2921
2024-05-01 | 137.6353
2024-06-01 | 137.9794
2024-07-01 | 138.3244
2024-08-01 | 138.6702
2024-09-01 | 139.0169
2024-10-01 | 139.3644
2024-11-01 | 139.7128
2024-12-01 | 140.0621
2025-01-01 | 140.4122
2025-02-01 | 140.7633
2025-03-01 | 141.1152
2025-04-01 | 141.468