30113397-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO RÍO NEGRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | RIO NEGRO | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS ALTAS TASAS DE SEDENTARISMO EN LA POBLACION DE LA COMUNA DE RÍO NEGRO Y SUS CONSECUENCIAS SOBRE LA SALUD DE LA COMUNIDAD UNIDO AL DEFICIT EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA BAJO TECHO, HACE NECESARIA, LA CONSTRUCCION DE UN POLIDEPORTIVO CON EL OBJETO DE PROMOVER LA ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTIVA | EL PROYECTO CONSTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO DE 1.534,8 M2. EN DETALLE CONSIDERA: MULTICANCHA (955,3 M2), GRADERÍAS PARA 180 ESPECTADORES (57 M2), SALA MUSCULACIÓN (59,5 M2), BODEGAS (40 M2), SALA TÉCNICA (10 M2), CABINA DE ILUMINACIÓN (6,2 M2), CAMARINES Y BAÑOS (133,2 M2), BAÑO ACCESO UNIVERSAL (10,8 M2), VESTUARIOS DE SERVICIO (16,9 M2), OFICINA, SSHH Y KITCHENETTE (27,8 M2), ENFERMERÍA (8,3 M2), RECEPCIÓN (24 M2), SSHH ESPECTADORES (32,4 M2), CIRCULACIONES Y MUROS 153,4 (M2) | 14732 |  |  |  | 10 | 7 | LA CONSULTORIA DURO 7 MESES Y EL CONSULTOR REALIZO SU INFORME AL TERMINO DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, SI BIEN LAS OBRAS TUVIERON AMPLIACIÓN EL SOLO CUMPLIÓ LOS 7 MESES Y REALIZO UN INFORME PREVIO A LA RECEPCIÓN PROVISORIA EN EL MES DE MAYO DE 2015. POSTERIORMENTE SE REALIZO RECEPCIÓN PROVISORIA. EL CONTRATO DE EL CONSULTOR NO FUE AMPLIADO AUNQUE LAS OBRAS DURARON MAS YA QUE NO FUE POSIBLE MANTENER DICHO CONTRATO. | -30 | 3 | 3 | LA DIFERENCIA DE PLAZO SE CONDICE CON UN CONTRATO QUE ES DE CORTO PLAZO, YA QUE SOLO CORRESPONDE A LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO. SIENDO SUS PLAZOS LOS CORRECTOS EN ESTE TIPO DE PROYECTO Y CONTRATO Y ADEMAS SOLO EXISTIÓ UN AUMENTO DE 10 DÍAS CORRIDOS EN LA ENTREGA EN RELACIÓN AL PLAZO ORIGINAL DEL CONTRATO. | 0 | [12 empty] | 10 | 24 | EXISTIÓ UNA DEMORA EN EL PROYECTO YA QUE LA PARALIZACIÓN OCURRIDA POR EL PROYECTO DE AGUA POTABLE REQUIRIÓ NUEVOS CÁLCULOS Y UN NUEVO PROYECTO PARA QUE EL PROYECTO SEA SOSTENIBLE Y LA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE SEA LA ADECUADA. ESTO CON LLEVO A REALIZAR UN PROYECTO DE AGUA POTABLE CON POZO PROPIO NO CONSIDERADO EN EL PROYECTO ORIGINAL. | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 32 | 33 | 1 | POR LA PARALIZACIÓN DE OBRAS OCASIONADA POR EL NUEVO DISEÑO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE. | 190.9091 | 200 | EN CUANTO AL PLAZO DE LA CONSULTORIA, EN LA EVALUACION EX ANTE SE CONSIDERO UN PLAZO DE 12 CON EL CUAL FUE RECOMENDADO Y EN BASES DE LICITACION SE INDICA DURACION DE 12 MESES MAS 60 DIAS UNA VEZ TERMINADO EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, SIN EMBARGO LA CONSULTORIA FUE CONTRATADA POR UN PLAZO DE 7 MESES, INICIANDOSE CASI 8 MESES DESPUES DEL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES Y FINALIZANDO ANTES QUE EL TERMINO DE LA OBRA. EN CUANTO AL PLAZO DE LAS OBRAS CIVILES LA DURACION FINAL DE ESTE ITEM FUE CERCANA A LOS 500 DIAS, DEBIDO A UNA PARALIZACION DE CONTRATO POR MOTIVO DEL CAMBIO DEL PROYECTO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA. LA DURACION DEL PLAZO DE EQUIPAMIENTO FUE MENOR AL RECOMENDADO Y SE REALIZO EN LA ULTIMA ETAPA DE LA INICIATIVA COMO ESTABA PLANIFICADO. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-08-23 | [14 empty] | 1167722 | 0 | 1167722 | 1167720 | 2 | EQUIPAMIENTO NO TUVO VARIACIÓN SE MANTUVO EN CONTRATO ORIGINAL DE $62.130.328. CONSULTORIA OBRAS CIVILES CONTRATO ORIGINAL DE $1.014.831.591 AUMENTO DE OBRAS $80.952.651 CONTRATO FINAL $1.095.784.242.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1520 | 1520 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA OBRA SIEMPRE FUE PENSADA Y CONTRATADA POR 1520 M2 DE OBRA, Y SE CUMPLIÓ DICHA MAGNITUD YA QUE LA OBRA NO SUFRIÓ VARIACIÓN Y EL AUMENTO DE PLAZO FUE SOLO POR EL SISTEMA DE AGUA. Y NO POR OBRAS DEL GIMNASIO. | LA INICIATIVA NO SUFRIO MODIFICACION EN CUANTO A LA MAGNITUD DEL PROYECTO, SIN EMBARGO SE MODIFICO EL SISTEMA DE CAPTACION DE AGUAS REALIZANDO UNA SOLUCION INDIVIDUAL CONSTRUYENDO UN SONDAJE. | [12 empty] | Obras interiores: 1.- repasar aplicación pastisen muro perimetral, rematar esquinas y borde superior. 2.- reemplazar tubo fluorescente en hall acceso. 3.- limpieza y remate pintura en base de pilares matálicos de la salida hacia el fondo. 4.- colocar burlete a puerta de salida de fondo. Obras exteriores: 1.- en recintos estnque de agua potable, retirar escombros y restos de materiales de construcción. 2. en recinto del polideportivo, desparramar tierra acumulada, por las obras. 3.- frente edificio cortar y eliminar las malezas del recinto. 4.- mejorar presentación cerco provisorio. Proyecto electrico 1.- falta un equipo de emergencia. 2.- faltan terminales TV. 3.- faltan puntos telefonicos. 4.- rotular puntos parlantes. 5.- rotular puntos sensores de incendio 6.- existe incongruencia memoria explicativa, presupuesto detallado y plano. se debe corregir. ademas la solicitud de aprovechamiento de agua debe estar en tramite. aseo general , plazo de 45 días | 4215000% | la recepción de obras definitiva se atraso ya que existieron inconvenientes en algunas partidas. que estaban con observaciones en el plazo de la recepción de obras provisoria y definitiva, ademas la comisión no cumplió con declara mediante acta dichas observaciones hasta que se solucionaron con fecha del acta de recepción definitiva de fecha 10 de mayo de 2017 | 4286500% | SI | 4249200% | actualmente no existen situaciones anómalas. |  | En Operación |  | JORGE ARENAS MORA | MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089700% | 4105200% | 155 | 4112100% | 69 | NA |  | 4150900% | 388 | 4150900% | 388 | 4150900% | 0 | 4157200% | 63 | 675 | 520 | el proyecto tuvo aumentos de plazo. por obras extraordinarias que solicito la UT. | [23 empty] | 18500 | 92473 | 0 | 0 | 0 | 985742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096715 | 19052 | 95224 | 0 | 0 | 0 | 1015063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129339 | certificado 114 del 22 de junio 2012 | 11025 | 61024 | 0 | 0 | 0 | 1095785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167834 | existio aumento presupuestario por solictud de la U.T. aprobado por el core y el ministerio de desarrollo social segun consta en certificado 114 22 de junio 2012 y certificado 295 del 6 de diciembre 2013 | 11025 | 61024 | 0 | 0 | 0 | 1095673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167722 | 2 | BIP = SIGFE | 11025 | 61024 | 0 | 0 | 0 | 1095671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167720 | 12202 | 62237 | 0 | 0 | 0 | 1218919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293358 | los gastos se efecturan con contrato y garantias vigentes | [15 empty] | 29359.7063 | 146740.2381 | 0 | 0 | 0 | 1564209.0677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740309.0121 | 1728010.3265 | 15560.5937 | 80300.7231 | 0 | 0 | 0 | 1593140.4427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689001.7594 | 15461.748 | 78869.995 | 0 | 0 | 0 | 1544680.7064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1639012.4494 | -2.9482 | -5.8206 | -1.2484 | -2.9597 | -5.1503 | 1078.2977 | 1016.2373 | LA VARIACIÓN DE -46% EN EN LOS GASTOS DE CONSULTORIA, SE DEBE A QUE SE CONTRATO A LA ASISTENCIA TECNICA POR UN PLAZO MENOR A LO ESTIPULADO EN LAS BASES, SOLO 7 MESES Y EN LA EVALUACION EX ANTE SE CONSIDERO UNA DURACION DE 12 MESES Y 60 DIAS FINALIZADO EL CONTRATO DE SER NECESARIO. EN CUANTO A LAS VARIACIONES INDICADAS EN PORCENTAJE DE LOS ITEMES DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTOS DE -1,78 % Y -3.04% RESPECTIVAMENTE, ESTO ES DE ACUERDO A LA CORRECCIÓN QUE EL SISTEMA REALIZA POR CADA ÍTEM DE ACUERDO AL AÑO EN QUE SE GASTARON ESOS RECURSOS(INICIATIVA PASA DE UN AÑO PARA OTRO), LO CUAL NO CORRESPONDE YA QUE SE TRATA DE CONTRATOS SIN REAJUSTE , POR LO TANTO NO DEBERÍA EXISTIR DIFERENCIA ENTRE LOS ITEMES SEÑALADOS. LA INICIATIVA SE PRESENTO A UN ANALISIS DE REEVALUACION DEBIDO AL CAMBIO DE EQUIPAMIENTO FIJO AL ITEM DE OBRAS CIVILES, LA VARIACION DEL MONTO DE ITEM OBRAS CIVILES CORRESPONDE A 5,67%, QUEDANDO EL MONTO CONTRATDO EN M$1.079.742 Y EL NUEVO MONTO DE EQUIPAMIENTO EN M$68.286, EN MONEDA IDI 2011. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, ADEMAS SUFRIO UNA MODIFICACION DE CONTRATO POR EL SISTEAM DE CAPTACION DE AGUA, ANTECEDENTES TECNICOS QUE NO FUERON RECIBIDOS EN SU OPORTUNIDAD POR ESTE SERVICIO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1373293 | 1363588 | -0.7067 | LA INICIATIVA SE PRESENTO A UN ANALISIS DE REEVALUACION DEBIDO AL CAMBIO DE EQUIPAMIENTO FIJO AL ITEM DE OBRAS CIVILES, ESTA REEVALUACION FUE REVISADA Y APROBADA POR ESTE SERVICIO, LA VARIACION DEL MONTO DE ITEM OBRAS CIVILES CORRESPONDE A 5,67%, QUEDANDO EL MONTO CONTRATDO EN M$1.079.742 Y EL NUEVO MONTO DE EQUIPAMIENTO EN M$68.286, EN MONEDA IDI 2011. DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES, ADEMAS SUFRIO UNA MODIFICACION DE CONTRATO POR EL SISTEAM DE CAPTACION DE AGUA, ANTECEDENTES TECNICOS QUE NO FUERON RECIBIDOS EN SU OPORTUNIDAD POR ESTE SERVICIO. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1692753 | 1762637 | 4.1284 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 147583 | 153675 | 4.1278 | Real > Recomendado | HUBO VARIACIONES MARGINALES EN LOS INDICADORES ECONÓMICOS. | SE OBSERVA QUE LA SOLICITUD DE APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRA, IDENTIFICADA EN LA EVALUACION EX ANTE COMO JUSTIFICACION DE LA CONSULTORIA, NO FUE LLEVADA A CABO COMO SE ESTABLECIO EN EL ANALISIS, DEBIDO A QUE EL CONSULTOR INICIO SUS TRABAJOS 7 MESES COMENZADAS LAS OBRAS CIVILES Y TERMINO SU TRABAJO ANTES DEL TERMINO DE LAS OBRAS, LO QUE NO PERMITIO REALIZAR SUS PRINCIPALES TAREAS QUE CORRESPONDEN A VERIFICR QUE LA INICIATIVA CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN LAS BASES TECNICAS Y EN LOS PLAZOS INDICADOS, ENTRE OTROS, NO EXISTE JUSTIFICACION ACERCA DEL MENOR TIEMPO EMPLEADO PARA ESTA CONSULTORIA, YA QUE DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES SE CONTABA CON LA ASIGNACION ADECUADA. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062592-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL JUAN A.VERA DIAZ, APECHE-QUEILEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEILEN | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DIFICULTAD PARA IMPARTIR ENSEÑANZA PREBASICA Y BASICA DEBIDO A DEFICIENCIAS NORMATIVAS Y DE CONSERVACIÓN DEL ACTUAL ESTABLECIMIENTO. | CONSTRUIR 570 M2. EN UN NIVEL CON ESTRUCTURA MIXTA (PILARES Y ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN ACERO Y TABIQUERIA Y CERCHAS DE MADERA) REVESTIMIENTOS EXTERIORES FIBROCEMENTO (SIDING Y TEJUELAS). SE ATENDERA LOS NIVELES DE PREBASICA Y BASICA COMPLETA, CON UNA CAPACIDAD DE 59 ALUMNOS. TENDRA LOS SIGUIENTES RECINTOS: CUATRO AULAS ED.BÁSICA (DOS MIXTAS), SALA INTEGRACION, MULTITALLER, BIBLIOTECA, DOS SALAS PRE-BASICAS, AREA ADMINISTRATIVA Y DE SERVICIOS. | 59 |  |  |  | 10 | 10 | la consultoria se realizo con dos contratos el primero segun decreto 1261 y el decreto 3302 que aprueba el segundo contrato ambos realizado al mismo consultor Sr: Hugo Utreras Becerra de profesion arquitecto, la consultoria se desarrolló en 10 meses sumando ambos contratos, el motivo de realizar dos contratos es por que el primero se realizó hasta diciembre del periodo 2015 ( 7 meses) y el 2do contrato fue por el plazo restante de la consultoria 3 meses. | 0 | 3 | 1 | El contrato de equipamientos se realizó a la empresa comercial futuro por un monto de $ 16.578.199 y un plazo de 28 dias corridos, NO se observa ampliaciones de plazo ni multas. | -66.6667 | 3 | 1 | el contrato de equipos se realizó a la empresa comercial futuro por un monto de $ 18.444.405 en un plazo de 15 dias corridos, NO se observa aumentos de plazo ni multas. | -66.6667 |  |  |  |  | 7 | 0 | El Municipio NO realizó gastos por conceptos de gastos administrativos del proyecto. | -100 | 8 | 11 | El proyecto durante su ejecución no se efectuaron aumento de plazo, lo que si se realizó fue un anexo de contrato de fecha 23 de octubre producto de cambios de partidas a costo cero y segun consta en el decreto N°2601 del 2015 que aprueba la compensacion de partidas a costo cero y el ord n° 23 del 07-01-2016 del ministerio de desarrollo social que indica que los cambios de partidas, es decir las disminuciones de obras y obras extraordinarias no mmodifican la naturaleza del proyecto ni el monto del proyecto, el ord N° 199 de fecha 08-01-2016 del Gore de los Lagos que aprueba el anexo de contrato a costo cero. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 11 | 14 | 3 | El proyecto se ejecuto en los 320 dias corridos que determina el contrato, cabe mencionar que el acta entrega de terreno se realizó con fecha 20-04-2015 y la fecha de termino del contrato es el dia 04-03-2016, y primera recpcion provisoria de la obra fue con fecha 09-03-2016 la cual tuvo 24 observaciones de carácter técnico, la recepcion provisoria sin observaciones es de fecha 15-03-2016 y segun consta en el decreto alcaldicio N° 0822del 2016 que le Municipio aprueba el acta decrecepcion provisoria sin observaciones. | 10 | 40 | EN LA EVALUACIÓN EX ANTE SE PROGRAMÓ UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE 250 DÍAS (8 MESES), LO QUE SE INDICÓ ASÍ EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS DE LA LICITACIÓN REALIZADA. SIN EMBARGO, EN EL MISMO PROCESO DE LICITACIÓN, SE GENERÓ EL ADDENDUM MODIFICATORIO N° 3, EN EL QUE ENTRE OTROS ASPECTOS, AUMENTÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA A 320 DÍAS, ES DECIR, 11 MESES, LO QUE FUE FINALMENTE CONTRATADO, SIN EXISTIR AUMENTOS POSTERIORES DE PLAZO DEL CONTRATO. ESTA MODIFICACIÓN EXPLICA LA VARIACIÓN DE 37,5% INDICADA EN CUADRO ANTERIOR PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, RESPECTO AL PLAZO SEÑALADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. EN EL CASO DE LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, TAL COMO EXPLICA EL INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA, EL TOTAL DE LOS ARTÍCULOS SE COMPRÓ A UNA SOLA EMPRESA, LO CUAL SE REALIZÓ EN UN PERÍODO DE 28 DÍAS CORRIDOS, ES DECIR 1 MES, NO EXISTIENDO AMPLIACIÓN DE ESTE PLAZO. ESTA VARIACIÓN ENTRE LO APROBADO EX ANTE Y LO EJECUTADO FUE DE -66,67% PARA CADA ÍTEM. RESPECTO A LAS CONSULTORÍAS, ESTE ÍTEM SE DESARROLLÓ SEGÚN LO PROYECTADO EN LA ETAPA EX ANTE, NO EXISTIENDO VARIACIÓN ENTRE LO RECOMENDADO Y LO REALIZADO. FINALMENTE, EL MUNICIPIO NO REALIZÓ GASTOS ADMINISTRATIVOS LO CUAL REFLEJA LA VARIACIÓN DE -100%. LA FECHA DE TÉRMINO FINAL DE LA OBRA Y CONSULTORÍAS FUE MARZO DE 2016, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS FUE JUNIO DE 2016, LO CUAL EXPLICA LOS 3 MESES DE TIEMPO MUERTO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-04-20 | [14 empty] | 690126 | 0 | 690126 | 690124 | 2 | el contrato de equipos se realizo por un monto de $ 18.444.405, el contrato es d fecha 20 -05-2016 y tiene un plazo de 15 dias corridos. el contrato de equipamientos se realizó por un monto de $ 16.578.199 el contrato es de cfache 20-05-2016 y tiene un plazo de 28 dias corridos. la consultoria se desarrollaron en 2 contratos por un total de $ 12.500.000 El contrato de obras civiles se realizó por un monto de $ 642.601.740 con un plazo de ejecucion de 320 dias corridos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 570 | 570 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En la ejecucion de la obra se realizó una modificacion de obra a costo cero, debido a que la solución de revestimiento de techo ( tejuela de fibra de cemento) que tenia el proyecto en el diseño original no cumplía a cabalidad con las características climáticas de la zona, por lo cual dicha partida se cambio a plancha de PV4, ademas se modifico el recinto de la sala de caldera ( se amplio ) y se resto metros cuadrados al recinto aledaño ( bodega). Cabe mencionar que la obra no tuvo incremento en los metros cuadrados en relación al proyecto recomendado. | LA MAGNITUD REAL FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX ANTE, DEBIDO A QUE NO HUBO VARIACIÓN EN LOS M2 FINALES PROYECTADOS DE LA ESCUELA. | [12 empty] | LA COMISION MUNICIPAL ENCARGADA DE LA RECEPCION PROVISORIA DEL PROYECTO " REPOSICION ESCUELA RURAL JUAN A. VERA DIAZ DE APECHE, LA APROBO SIN OBSERVACIONES SEGUN CONSTA EN EL DECRETO 0822 DE MARZO DEL 2016. | 4244400% | LA COMISION MUNICIPAL CON FECHA 29 DE AGOSTO SEGUN INDICA EL ACTA DE RECEPCION CONFORME DEFINITIVA Y SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°1716 DE FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2017 APROBO SIN OBSERVACIONES LA ETAPA EQUIPOS DEL PROYECTO " REPOSICION ESCUELA RURAL JUAN A. VERA, APECHE" LA COMISION MUNICIPAL CON FECHA 29 DE AGOSTO SEGUN INDICA EL ACTA DE RECEPCION CONFORME DEFINITIVA Y SEGUN DECRETO ALCALDICIO N° 1706 DE FECHA 30 DE AGOSTO APROBO SIN OBSERVACIONES LA ETAPA DE EQUIPAMIENTOS DEL PROYECTO ANTES MENCIONADO. |  | SI | 4245600% | La escuela funciona normalmente al dia de hoy no se observan situacion que afecten el normal funcionamiento. |  | En Operación |  | EDULIO SEGUNDO NAHUELQUIN BARRIA | MUNICIPALIDAD DE QUEILEN | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4175400% | 4175400% | 0 | 4201700% | 263 | NA |  | 4207300% | 56 | 4207300% | 56 | 4211400% | 41 | 4218500% | 71 | 431 | 431 | Hay diferencias en estos dos puntos Suscripción del primer contrato del proyecto y 6 Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil las que en este caso la fecha esta según contrato. | [23 empty] | 12535 | 14758 | 16501 | 0 | 0 | 567255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611049 | 12535 | 14758 | 16501 | 0 | 0 | 567255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611049 | S/O | 12500 | 16579 | 18445 | 0 | 0 | 642602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690126 | No se transfirieron gastos administrativos. | 12500 | 16579 | 18445 | 0 | 0 | 642602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690126 | 2 | BIP = SIGFE | 12500 | 16578 | 18444 | 0 | 0 | 642602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690124 | 13198 | 16908 | 18811 | 0 | 0 | 672134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721051 | SIN OBSERVACION. | [15 empty] | 18224.3585 | 21455.8524 | 23990.3574 | 0 | 0 | 824721.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888392.1707 | 929727.4133 | 16865.8638 | 21427.9728 | 23839.5544 | 0 | 0 | 867070.6471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929204.038 | 16725.1987 | 21427.9728 | 23839.5544 | 0 | 0 | 851764.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913757.4971 | 4.5939 | 2.8552 | 3.2791 | -1.6623 | -1.7177 | 1603.0833 | 1494.3242 | LA DIFERENCIA QUE SE APRECIA ENTRE EL GASTO REAL Y LO CONTRATADO VERSUS LO INICIALMENTE RECOMENDADO, SE DEBE A LAS DIFERENCIAS EN LA LICITACIÓN REALIZADA QUE ARROJÓ MENORES VALORES EN LOS PRESUPUESTOS DE CONSULTORÍA, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, Y MAYORES VALORES EN EL PRESUPUESTO DE OBRAS CIVILES QUE NO SUPERARON EL 10% DE LOS VALORES RECOMENDADOS. ADEMÁS, ENTRE LOS GASTOS REALES Y LO CONTRATADO DE LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES SE PRODUCE UNA VARIACIÓN DE -0,83% Y -1,77%, RESPECTIVAMENTE, POR LA APLICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA MONEDA DE LO GASTADO EN 2 PERÍODOS PRESUPUESTARIOS (2015 Y 2016), LO QUE NO CORRESPONDE YA QUE LOS MONTOS DE EJECUCIÓN SE CONTRATARON SIN REAJUSTE. ES DECIR, LA DIFERENCIA ENTRE UNO Y OTRO DEBERÍA SER 0% EN AMBOS ÍTEMES. LA PRIMERA REEVALUACIÓN APROBADA FUE PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES PARA REALIZAR MODIFICACIÓN A LA SOLUCIÓN TÉCNICA DE CUBIERTA DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA, ELIMINAR LA PARTIDA DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E INCORPORAR PARTIDA ASOCIADA AL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO QUE NO ESTABA CONSIDERADA ORIGINALMENTE. ESTAS MODIFICACIONES FUERON A COSTO CERO NO GENERANDO VARIACIONES RESPECTO AL MONTO CONTRATADO. LA SEGUNDA REEVALUACIÓN CORRESPONDIÓ A LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, CON EL FIN DE REALIZAR MODIFICACIONES EN TIPO, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES, DE ACUERDO A LA REALIDAD EDUCATIVA VIGENTE DEL ESTABLECIMIENTO Y A LA NORMATIVA DEL SECTOR, MANTENIENDO EL MONTO DISPONIBLE PARA CADA ÍTEM. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 701038 | 31256 | 4.459% | EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO SE INCREMENTÓ EN 5,14% DEBIDO AL INCREMENTO DEL MONTO CONTRATADO EN OBRAS CIVILES LUEGO DE LA LICITACIÓN REALIZADA. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 703202 | 733656 | 4.3308 | LA PRIMERA REEVALUACIÓN APROBADA FUE PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES PARA REALIZAR MODIFICACIÓN A LA SOLUCIÓN TÉCNICA DE CUBIERTA DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS DE LA ZONA, ELIMINAR LA PARTIDA DE JUNTAS DE DILATACIÓN, E INCORPORAR PARTIDA ASOCIADA AL LETRERO DE IDENTIFICACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO QUE NO ESTABA CONSIDERADA ORIGINALMENTE. ESTAS MODIFICACIONES FUERON A COSTO CERO NO GENERANDO VARIACIONES RESPECTO AL MONTO CONTRATADO. LA SEGUNDA REEVALUACIÓN CORRESPONDIÓ A LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, CON EL FIN DE REALIZAR MODIFICACIONES EN TIPO, ESPECIFICACIONES Y CANTIDADES, DE ACUERDO A LA REALIDAD EDUCATIVA VIGENTE DEL ESTABLECIMIENTO Y A LA NORMATIVA DEL SECTOR, MANTENIENDO EL MONTO DISPONIBLE PARA CADA ÍTEM. LA VARIACIÓN DE 4,44% QUE SE APRECIA CORRESPONDE A LA VARIACIÓN DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES RESPECTO A LO CONTRATADO LUEGO DEL PROCESO DE LICITACIÓN LLEVADO A CABO. EL MONTO FINAL CONTRATADO FUE 5,14% SUPERIOR AL PRESUPUESTO OFICIAL DEL ÍTEM, Y DE 4,44% RESPECTO AL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1250 | 1246 | -0.32 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 542593 | 541380 | -0.22356 | Real < Recomendado | EN LA CUARTA COLUMNA SE ACTUALIZARON LOS VALORES DE AMBOS INDICADORES DE LA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN A MONEDA DEL 31/12/2016, CON EL FIN DE REALIZAR LA COMPARACIÓN CON LOS INDICADORES REALES EN IGUAL MONEDA. LOS INDICADORES REALES RESULTARON MENORES EN -0,2% APROXIMADAMENTE RESPECTO A LOS RECOMENDADOS, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN FINAL, EXPLICADA EN LOS MENORES VALORES CONTRATADOS EN LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO RESPECTO A LO RECOMENDADO EX ANTE. POR UNA PARTE EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES SE INCREMENTÓ EL PLAZO EN 3 MESES EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, Y EN LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE REBAJÓ EN 2 MESES CADA UNO. TAMBIÉN TUVO MODIFICACIONES DE COSTOS POR AUMENTO EN EL PRESUPUESTO DE OBRA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN, PERO DE DISMINUCIÓN EN LOS OTROS ÍTEMES DE GASTO. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UNA VARIACIÓN MENOR DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN, ENTRE LA EVALUACIÓN EX ANTE DE LA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN Y LA EX POST. RESPECTO A LOS GASTOS REALIZADOS, LA INFORMACIÓN DEL BIP ES IGUAL A LA INFORMACIÓN DEL SIGFE NO EXISTIENDO DIFERENCIAS. NO OBSTANTE, EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA EX POST SE APRECIA UNA DIFERENCIA ENTRE LO GASTADO Y LO CONTRATADO DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS QUE ESTÁ RELACIONADO CON EL AJUSTE DE LA MONEDA YA QUE HUBO GASTOS EN EL 2015 Y 2016, AJUSTE QUE NO ES EFECTIVO CONSIDERANDO QUE EL MONTO CONTRATADO ES A SUMA ALZADA. EL PROYECTO ENTRÓ EN OPERACIÓN EL 27/03/2016 NO EXISTIENDO OBSERVACIONES A LA FECHA. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115427-0 | REPOSICION ESCUELA EDUARDO FREI MONTALVA DE PALQUI,CURACO DE VELEZ | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE REQUIERE REPONER LA INFRAESTRUCTURA DE LA ACTUAL ESCUELA,DADO QUE LA EXISTENTE POR SU DETERIORO NO CONTRIBUYE A LA CALIDAD DE LA EDUCACION, NI A LA SEGURIDAD ESCOLAR, NI TAMPOCO A LOS HABITOS DE HIGIENE Y SALUD. | LA ALTERNATIVA SELECCIONADA POR SER LA QUE PRESENTA UN MENOR COSTO SOCIAL CON UN CAE USUARIO DE $577.527 CORRESPONDE A LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA EN ESTRUCTURA METÁLICA, LA QUE SE REALIZARÁ EN EL MISMO TERRENO EN DONDE SE EMPLAZA LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO EDIFICIO POR UNA SUPERFICIE DE 479, 85 M2, MÁS ÁREAS ABIERTAS COMO PATIO DE SERVICIO, PATIO DE BÁSICA Y PRE-BÁSICA CON UN TOTAL DE 209 M2. JUNTO CON ESTO SE CONSIDERAN OBRAS COMPLEMENTARIAS COMO PAVIMENTACIÓN, ESTACIONAMIENTOS, PLAZA DE ACCESO, CIERRES EXTERIORES, RAMPAS, JUEGOS INFANTILES, MURO DE CONTENCIÓN Y PAISAJISMO. SE PROPONE UN EDIFICIO CONSTRUIDO CON RADIER DE HORMIGÓN, ESTRUCTURA Y PILARES DE ACERO, TABIQUERÍA DE METALCOM, ENCAMISADO DE CONTRACHAPADO ESTRUCTURAL, CUBIERTA METÁLICA EN BASE A PLANCHAS DE ACERO PRE-PINTADO, REVESTIMIENTO EXTERIOR DE TEJUELAS DE ALERCE Y ENTABLADO DE FIBROCEMENTO. PARA LAS TERMINACIONES SE PROPONE REVESTIMIENTO INTERIOR EN CIELOS DE PLACA YESO-CARTÓN TIPO VOLCÁNICA, MUROS REVESTIDOS DE PLACAS DE MADERA TIPO TERCIADO Y CERÁMICA MARMOLADA PARA LOS MUROS DE LAS ZONAS HÚMEDAS, LOS PAVIMENTOS SERÁN DE CERÁMICOS PARA LAS ZONAS HÚMEDAS Y PARA LAS DEMÁS ÁREAS SE USARA PISO VINÍLICO DE ALTO TRÁFICO. CONSIDERA VENTANAS DE ALUMINIO CON VIDRIOS TERMOPANEL. SE CONSIDERA INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE AGUA POTABLE, SOLUCIÓN PARTICULAR DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE CALEFACCIÓN MEDIANTE CALDERAS A PELLET. EL COSTO DE INVERSIÓN PRESENTAN UN COSTO A PRECIO PRIVADO DE $601.236.921, LO QUE A PRECIO SOCIAL CORRESPONDE A $466.741.737, SE CONTEMPLA TAMBIÉN LA REPOSICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DE LAS DIFERENTES ÁREAS. ESTA NUEVA INFRAESTRUCTURA SE PROYECTA PARA UN TOTAL DE 51 ALUMNOS, SIENDO 42 DE ELLOS ALUMNOS DE 1° A 6° Y 9 ALUMNOS DEL NIVEL DE PRE-BÁSICA, DADO QUE SE TRABAJARA CON 3 CURSOS COMBINADOS SE PASARA DE CONTAR CON 4 PROFESORES DE EDUCACIÓN BÁSICA A TRABAJAR CON 3 PROFESORES. | 50 |  |  |  | 8 | 9 | Se efectuó un aumento de obras y de plazo de 30 días corridos aprobado por decreto Municipal N° 66 del 14/01/16, con el fin de incorporar la reposición de los servicios higiénicos de la escuela y caseta de generador no incorporados inicialmente. | 12.5 | 3 | 3 | Contrato se desarrollo en forma normal. | 0 | 3 | 3 | Contrato se desarrollo en forma normal. | 0 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se efectuó el gasto dentro de los plazos programados. | 0 | 8 | 9 | Se efectuó un aumento de obras y de plazo de 30 días corridos aprobado por decreto Municipal N° 66 del 14/01/16, con el fin de incorporar la reposición de los servicios higiénicos de la escuela y caseta de generador no incorporados inicialmente. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 13 | 1 | Se efectuó un aumento de obras y de plazo de 30 días corridos aprobado por decreto Municipal N° 66 del 14/01/16, con el fin de incorporar la reposición de los servicios higiénicos de la escuela y caseta de generador no incorporados inicialmente. | 50 | 62.5 | DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÓN PARA AUMENTAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS EN UN MES ADICIONAL, PASANDO DE 8 MESES A 9 MESES DE EJECUCIÓN EN ESTOS ÍTEMES. ES DECIR, HUBO UN AUMENTO DE 12,5% RESPECTO AL PLAZO APROBADO EN LA ETAPA EX ANTE. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, ESTOS AUMENTOS SE DEBIERON AL TIEMPO REQUERIDO PARA LA INCORPORACIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS DE LA ESCUELA Y CASETA DE GENERADOR. LA FECHA DE TÉRMINO FINAL DE LA OBRA Y CONSULTORÍAS FUE EL 08/03/2016. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-06-11 | [14 empty] | 657990 | 2093 | 660083 | 660080 | 3 | Se efectuó un aumento de obras y de plazo de 30 días corridos aprobado por decreto Municipal N° 66 del 14/01/16. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 480 | 480 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias. | LA MAGNITUD REAL FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX ANTE, DEBIDO A QUE NO HUBO VARIACIÓN EN LOS M2 FINALES PROYECTADOS DE LA ESCUELA. | [12 empty] | Sin Observaciones | 4245100% | Sin Observaciones | 4289400% | SI | 4255800% | Se encuentra funcionando en forma Normal |  | En Operación |  | JOSE RAFAEL VIVAR BARRIA | MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4182400% | 4182400% | 0 | 4201700% | 193 | 4218500% | 168 | 4215600% |  | 4216000% |  | 4216600% | 6 | 4221600% | 50 | 392 | 392 | Suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil, hay diferencia solo de unos días confusión con la entrega de terreno por parte de la UT. | [23 empty] | 12559 | 6635 | 4698 | 0 | 1943 | 583664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609499 | 12559 | 6635 | 4698 | 0 | 1943 | 583664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609499 | Sin Observaciones | 13450 | 7688 | 4694 | 0 | 2093 | 632158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660083 | Sin Observaciones | 13450 | 7688 | 4694 | 0 | 2093 | 632158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660083 | 3 | BIP = SIGFE | 13447 | 7688 | 4693 | 0 | 2093 | 632159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660080 | 14161 | 7841 | 4786 | 0 | 2229 | 659734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688751 | Sin Observaciones | [15 empty] | 18259.8415 | 9646.3262 | 6830.4911 | 0 | 2824.7059 | 848577.6311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886138.9957 | 890540.1637 | 18148.3233 | 9936.527 | 6066.3378 | 0 | 2824.7059 | 852978.7991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889954.693 | 17949.3647 | 9936.527 | 6066.3378 | 0 | 2824.7059 | 836047.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872823.9735 | 0.4306 | -1.5026 | -1.4767 | -1.9249 | -1.9894 | 1818.3833 | 1741.7647 | LA DIFERENCIA QUE SE APRECIA ENTRE EL GASTO REAL Y LO CONTRATADO VERSUS LO RECOMENDADO, SE DEBE A LAS DIFERENCIAS EN LA LICITACIÓN REALIZADA QUE ARROJÓ MENORES VALORES EN LOS PRESUPUESTOS DE CONSULTORÍA Y EQUIPOS, Y MAYORES VALORES EN EL PRESUPUESTO DE EQUIPAMIENTO QUE NO SUPERÓ EL 10% DE LOS VALORES RECOMENDADOS. ADEMÁS, ENTRE LOS GASTOS REALES Y LO CONTRATADO DE LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES SE PRODUCE UNA VARIACIÓN DE -1,10% Y -1,99%, RESPECTIVAMENTE, POR LA APLICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA MONEDA DE LO GASTADO EN 2 PERÍODOS PRESUPUESTARIOS (2015 Y 2016), LO QUE NO CORRESPONDE YA QUE LOS MONTOS DE EJECUCIÓN SE CONTRATARON SIN REAJUSTE. ES DECIR, LA DIFERENCIA ENTRE UNO Y OTRO DEBERÍA SER 0% EN AMBOS ÍTEMES. EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN EL 2015 CON EL FIN DE INCORPORAR LA REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS QUE SE ENCONTRABAN EN UN ESTADO DE DETERIORO MAYOR A LO CONSIDERADO ORIGINALMENTE EN EL PROYECTO, Y CASETA DE GENERADOR. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 699260 | 3473 | 0.4967% | Se modifico el Item Obras Civiles mediante un aumento M$ 18.215, moneda del 31/12/12, sobre el valor contratado, y de M$3.473, moneda 31/12/16, sobre valor recomendado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 699259 | 702733 | 0.49681 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN EL 2015 CON EL FIN DE INCORPORAR LA REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS QUE SE ENCONTRABAN EN UN ESTADO DE DETERIORO MAYOR A LO CONSIDERADO ORIGINALMENTE EN EL PROYECTO, Y CASETA DE GENERADOR. EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE OBRA FUE DE 0,52% Y DEL MONTO TOTAL DEL PROYECTO DE 0,49%. SE CORRIGIÓ EL MONTO DEL PROYECTO REEVALUADO AL MONTO REAL POR M$702.733, DEBIDO A PROBLEMA EN LA IMPUTACIÓN DE LOS VALORES EN LA FICHA IDI EN SU OPORTUNIDAD, SEGÚN SE INDICÓ EN EL RATE DE LA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN ENTREGADA. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 663 | 671 | 1.2066 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31803 | 32213 | 1.2892 | Real > Recomendado | CONSIDERANDO EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN FINAL POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE OBRAS, LOS INDICADORES REALES RESULTARON MAYORES EN 1,29% RESPECTO A LOS RECOMENDADOS. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO MÍNIMAS DE 1 MES EN LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. TAMBIÉN TUVO MODIFICACIONES DE COSTOS POR AUMENTO EN LOS PRESUPUESTOS DE OBRA ANALIZADOS EN LA REEVALUACIÓN APROBADA, PARA INCORPORAR LA REPOSICIÓN DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS Y OTRAS OBRAS MENORES. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UN AUMENTO DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN. RESPECTO A LOS GASTOS REALIZADOS, LA INFORMACIÓN DEL BIP ES IGUAL A LA INFORMACIÓN DEL SIGFE NO EXISTIENDO DIFERENCIAS. NO OBSTANTE, EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA EX POST SE APRECIA UNA DIFERENCIA ENTRE LO GASTADO Y LO CONTRATADO DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS QUE ESTÁ RELACIONADO CON EL AJUSTE DE LA MONEDA YA QUE HUBO GASTOS EN EL 2015 Y 2016, AJUSTE QUE NO ES EFECTIVO CONSIDERANDO QUE EL MONTO CONTRATADO ES A SUMA ALZADA. EL PROYECTO ENTRÓ EN OPERACIÓN EL 07/07/2016 NO EXISTIENDO OBSERVACIONES A LA FECHA. LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA FUE EL 08/06/2017. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30038635-0 | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2017 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN BASE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL, LA QUE INVOLUCRA NUEVOS ACTORES COMO LO SON EL MINISTERIO PÚBLICO, ÓRGANO PERSECUTOR DEL DELITO. EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA, CONTANDO CON UN DISEÑO ÚNICO Y EXCLUSIVO QUE LE OTORGUE FUNCIONALIDAD AL INMUEBLE, HACIENDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA UN PROCESO MÁS EFICIENTE Y EQUITATIVO. | DURANTE EL AÑO PRESUPUESTARIO 2013 SE ESTIMA INICIAR LAS OBRAS RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA LA FISCALÍA LOCAL DE OSORNO PARA LUEGO CONTINUAR SU DESARROLLO EL AÑO 2014, DONDE ADEMÁS SE CONSTRUIRÁN LOS ESTACIONAMIENTOS NECESARIOS, JUNTO CON LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS COMPLEMENTARIO, TODO ELLO CON LA FINALIDAD DE CONTAR CON UN INMUEBLE DEFINITIVO Y QUE TENGA CONDICIONES ÓPTIMAS DE FUNCIONAMIENTO. | 0 | REFORMA PROCESO PENAL |  |  | 4 | 27 | Se realizaron dos consultorías: una corresponde al ajuste del Diseño por la nueva Norma Sísmica, y la otra es la Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, por lo que la extensión de los contratos fue distinta a la estimada inicialmente. No se realiza una asesoría en forma completa, con personal en obra todo el día; se define contratar apoyo al IFO mediante informe de los especialistas más complejos del contrato, en el período final para aportar a la revisión final de contrato. | 575 | 1 | 24 | Las compras de Equipamiento fueron parcializadas, por lo que la primera adquisición se hizo al finalizar la obra, y las siguientes durante el período de puesta en marcha, según las necesidades surgidas en este período. | 2300 | 1 | 24 | Las compras de Equipos fueron parcializadas, por lo que la primera adquisición se hizo al finalizar la obra, y las siguientes durante el período de puesta en marcha, según las necesidades surgidas en este período. | 2300 |  |  |  |  | 1 | 0 | La disponibilidad de los recursos fue el 01/03/2012 y luego se pagaron los Gastos Administrativos en el mes de mayo. En ese transcurso se gestionó el Convenio Mandato para poder efectuar el pago, por lo que la diferencia en el plazo atiende a la tramitación de dicho Convenio. | -100 | 10 | 15 | La duración real del contrato de Obras Civiles es de 436 días. Los días indicados como reales, corresponden a los días en que se incrementó el contrato en el BIP, con la única finalidad de poder continuar ingresando los respectivos gastos, situación que nunca se volvió a corregir en el sistema. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 50 | 56 | 6 | El mayor plazo se presenta por los el pago de gastos administrativos, el cual presenta un desfase entre que se solicitan los recursos a Hacienda, se firma Convenio Mandato y finalmente se pagan. Adicional a ello, es importante considerar que en el proyecto los tiempos muertos atienden a la realización de procesos de Licitación, cuyos plazos no están considerados contractualmente. Finalmente, el tiempo muerto también se explica por la adquisición parcializada de los Equipos y Equipamiento del proyecto de inversión. | 400 | 460 | Se realizaron dos consultorías: una corresponde al ajuste del Diseño por la nueva Norma Sísmica y la otra es la Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, por lo que la extensión de los contratos fue distinta a la estimada inicialmente. No se realiza una asesoría en forma completa, con personal en obra todo el día; se define contratar apoyo al IFO mediante informe de los especialistas más complejos del contrato, en el período final para aportar a la revisión final de contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-09-05 | [14 empty] | 1090854 | 6757 | 1097611 | 1153655 | -56044 | 1.-Contrato de Obras: Res. DA RPM N° 695 del 22/07/14 Aumento efectivo de $ 84.636.215 y 34 días Res DA RPM N° 1157 del 10/11/14 Aumento efectivo de $ 21.420.017 y 37 días Res DA RPM N° 1198 del 19/11/14 mayor plazo de 16 días Falta ingresar Estado de Pago N° 16, correspondiente al canje de Retenciones por M$ 55.931, realizado el 01/12/2014. 2.-Contrato de Consultorías: -Ajuste Norma Sísmica: M$ 22.485.- -AIFO: M$ 5.980.- (pendiente ingreso Estado de Pago N° 2, por $ 299.000, correspondiente al canje de Retenciones del contrato) TOTAL: M$ 28.465.- 3.- Gasto ingresados al BIP por concepto de Gastos Administrativos, son menores al real, correspondiente a M$ 6.871.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1199 | 1199 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Generada mayor dimensión del edificio en proyecto licitación por adecuación de superficie de recintos del proyecto. Producto de la actualización del Diseño por la entrada en vigencia de la nueva Norma Sísmica, se incrementó la superficie final respecto a la superficie recomendada. | Generada mayor dimensión del edificio en proyecto licitación por adecuación de superficie de recintos del proyecto. Producto de la actualización del Diseño por la entrada en vigencia de la nueva Norma Sísmica, se incrementó la superficie final respecto a la superficie recomendada. | [12 empty] | Pavimento de porcelanat manchado Filtracion en ventanal hall Filtracion en ventana oriente 4° piso | 4203100% | Filtracion en bodega subterraneo Falla sistema electrico en cladera | 4271000% | SI | 4203300% | A la fecha no se ha informado situación que afecta al normal operacion del proyecto por parte de fiscalia |  | En Operación |  | RODRIGO NUÑEZ | MINISTERIO PUBLICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080100% | 4080100% | 0 | 4089900% | 98 | 4113600% | 237 | 4115800% | 22 | 4152100% | 385 | 4152200% | 1 | 4156800% | 46 | 767 | 767 | El primer retraso importante que se observa corresponde al lapso de tiempo entre la creación de la asignación presupuestaria que da origen a a la ejecución y el primer gasto administrativo, ello debido a que la Dirección Regional de Arquitectura del MOP requería un monto muy por sobre el promedio de gastos administrativos que pagamos para todas nuestras obras, lo que tomó un tiempo entre dicha solicitud y la justificación que como Institución solicitamos a la DA. Todo ello finalmente se resolvió en el mes de agosto del 2012, donde finalmente se concretó el pago de gastos administrativos y se pudo continuar con el proceso de licitación. La segunda demora importante, corresponde a la ocurrida entre el primer contrato del proyecto, correspondiente al ajuste del diseño a la nueva norma sísmica, y la suscripción del primer contrato de obras, ello, debido a que fue necesario modificar o actualizar el diseño a la nueva normativa, lo cual, si bien tenía contractualmente un plazo de 90 días corridos, este ajuste se organizó en varias etapas que debieron ser revisadas y finalmente aprobadas por la DA. | [23 empty] | 21447 | 20478 | 10801 | 0 | 6283 | 881944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940953 | 21447 | 20478 | 10801 | 0 | 6283 | 881944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940953 | No existen observaciones. | 28465 | 58261 | 9049 | 0 | 6871 | 1118620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221266 | -Consultorías: el primer contrato corresponde a la adecuación del proyecto de Diseño a la nueva Norma Sísmica. Dicho contrato tuvo un monto de M$ 22.485, totalmente pagados, cuya Resolución de Adjudicación tiene fecha 28/08/2012, y totalmente tramitado con fecha 06/09/2012, con un plazo de 90 días. El segundo contrato de Consultorías corresponde a la Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, el cual fue adjudicado por un monto de M$ 5.980, mediante Resolución con fecha 11/11/2014, totalmente tramitado el 22/11/2014, por un plazo de 35 días. -Obras Civiles: el monto contratado para la ejecución de las Obras de Construcción de la Fiscalía Local de Osorno correspondió a M$ 1.012.563, el cual fue totalmente pagado y devueltas las retenciones, y cuya Resolución de Adjudicación, de fecha 20/08/2013, y con Toma de Razón por parte de la Contraloría General de la República, con fecha 04/09/2013, la cual establece un plazo de ejecución de 365 días. Se autoriza una modificación de contrato mediante Resolución de fecha 22/07/2014 que aumentó el monto contratado en M$ 84.636, y en 15 días de plazo. Posteriormente, hubo una segunda modificación, la cual se autorizó mediante Resolución con fecha 10/11/2014, y que aumentó el monto del contrato en M$ 21.420, y extendió el plazo en 37 días. El monto total contratado es de M$ 1.118.619.- -Equipamiento y Equipos: de las adquisiciones realizadas bajo estos ítems tenemos sólo el dato del mes en que se realizaron y el monto, debido a que las compras por estos conceptos se realizan a nivel regional en nuestra Institución, y por la alta carga de trabajo en esta época, no fue posible obtener mayor detalle de todas y cada una de las compras. | 28465 | 58261 | 9049 | 0 | 6871 | 1118620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221266 | 2135 | BIP > SIGFE | 31021 | 58297 | 7179 | 0 | 6871 | 1115763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219131 | 35520 | 64214 | 7785 | 0 | 8000 | 1244435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359954 | -Gastos Administrativos, pagados con fecha 15/08/2012, por un monto total de M$ 6.871.- -Consultorías: adecuación Diseño a nueva Norma Sísmica, por un monto total gastado de M$ 22.485, pagado de acuerdo al siguiente detalle: -Estado de Pago N° 1, con fecha 19/11/2012, por un monto de M$ 7.083.- -Estado de Pago N° 2, con fecha 21/01/2013, por un monto de M$ 14.278.- -Estado de Pago N° 3, canje de retenciones, con fecha 20/11/2013, por un monto de M$ 1.124.- Asesoría a la Inspección Fiscal de Obras, por un monto total gastado de M$ 5.980, pagado de acuerdo al siguiente detalle: -Estado de Pago N° 1, con fecha 18/12/2014, por un monto de M$ 5.681.- -Estado de Pago N° 2, canje de retenciones, (no tenemos dato de fecha), por un monto de M$ 299.- -Obras Civiles, por un monto total gastado de M$ 1.118.620, de acuerdo al siguiente detalle de pagos: -Estado de Pago N° 1, con fecha 18/11/2013, por un monto de M$ 2.854.- -Estado de Pago N° 2, con fecha 18/11/2013, por un monto de M$ 32.739.- -Estado de Pago N° 3, con fecha 29/11/2013, por un monto de M$ 41.850.- -Estado de Pago N° 4, con fecha 20/12/2013, por un monto de M$ 59.810.- -Estado de Pago N° 5, con fecha 04/02/2014, por un monto de M$ 57.149.- -Estado de Pago N° 6, con fecha 10/03/2014, por un monto de M$ 40.527.- -Estado de Pago N° 7, con fecha 27/03/2014, por un monto de M$ 51.850.- -Estado de Pago N° 8, con fecha 30/04/2014, por un monto de M$ 99.367.- -Estado de Pago N° 9, con fecha 22/05/2014, por un monto de M$ 70.841.- -Estado de Pago N° 10, con fecha 27/06/2014, por un monto de M$ 89.858.- -Estado de Pago N° 11, con fecha 24/07/2014, por un monto de M$ 151.677.- -Estado de Pago N° 12, con fecha 27/08/2014, por un monto de M$ 103.106.- -Estado de Pago N°13, con fecha 26/09/2014, por un monto de M$ 108.466.- -Estado de Pago N° 14, con fecha 28/10/2014, por un monto de M$ 81.185.- -Estado de Pago N° 15, con fecha 19/11/2014, por un monto de M$ 44.885.- -Estado de Pago N° 17, con fecha 17/12/2014, por un monto de M$ 26.525.- -Estado de Pago N° 16, canje retenciones, con fecha 17/12/2014, por un monto de M$ 55.931.- -Equipamiento,por un monto total de M$ 58.261, pagados de acuerdo al siguiente detalle: -Compra realizada con fecha 30/12/2014, por un monto de M$ 45.935.- -Compra realizada con fecha 30/10/2015, por un monto de M$ 315.- -Compra realizada con fecha 30/11/2015, por un monto de M$ 8.043.- -Compra realizada con fecha 30/12/2015, por un monto de M$ 1.582.- -Compra realizada con fecha 30/09/2016, por un monto de M$ 315.- -Compra realizada con fecha 30/10/2016, por un monto de M$ 1.001.- -Compra realizada con fecha 30/12/2016, por un monto de M$ 1.070.- -Equipos,por un monto total de M$ 9.049, pagados de acuerdo al siguiente detalle: -Compra realizada con fecha 30/08/2014, por un monto de M$ 5.998.- -Compra realizada con fecha 30/11/2015, por un monto de M$ 631.- -Compra realizada con fecha 30/12/2015, por un monto de M$ 1.035.- -Compra realizada con fecha 30/08/2016, por un monto de M$ 924.- -Compra realizada con fecha 30/12/2016, por un monto de M$ 9.049.- | [15 empty] | 34033.3336 | 32494.8891 | 17139.5903 | 0 | 9969.4756 | 1399500.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493137.7448 | 1831890.8171 | 41616.5727 | 0 | 0 | 0 | 9969.4756 | 1626339.9242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677925.9724 | 40862.5574 | 0 | 0 | 0 | 9969.4756 | 1505696.2172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1556528.2502 | 12.3758 | 4.2455 | 7.5881 | -7.235 | -15.0316 | 1298.1887 | 1255.7933 | La variación es marginal. El proyecto tuvo 4 reevaluaciones principalmente por aumento de costos de obras civiles, producto de las licitaciones declaradas desiertas por ofertas muy superiores al presupuesto disponible. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El proyecto fue adjudicado por $ 1.012.563.017 y con las modifcaciones termino en $ 1.118.619.249 | Sin Modificaciones | SI | 4 | 1213297 | 1445561 | 19.1432 | El ajuste del proyecto original de diseño a la nueva norma sísmica encareció el proyecto. El proyecto se reevaluó 4 veces principalmente por aumento de costos de obras civiles, producto de las licitaciones declaradas desiertas por ofertas muy superiores al presupuesto disponible. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6196057 | 6196057 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación | El ajuste del proyecto original de diseño a la nueva norma sísmica aumento su costo y retrasó significativamente su ejecución. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121163-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO METAHUE COMUNA DE QUEMCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEMCHI | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA BUSCA GENERAR ESPACIO PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE Y LA RECREACION EN EL SECTOR INSULAR DE METAHUE, DE LA COMUNA DE QUEMCHI, PROPICIANDO INSTANCIA PARA LA REALIZACION COSNTANTE DE ACTIVIDAD DEPORTIVA Y RECREATIVA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y LA VIDA SALUDABLE. | CONSTRUCION GIMNASIO EN EL SECTOR INSULAR DE MATAHUE CON UNA SUPERFICIE DE 791 M² QUE COMPRENDE CANCHA, GRADERIAS Y BAÑOS, CONSTRUIDO EN ESTRUCTURA METALICA. SE CONTEMPLA TAMBIEN LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES DE AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD Y ALCANTARILLADO PARTICULAR. | 260 |  |  |  | 5 | 0 |  | -100 | 1 | 1 | No hay diferencia | 0 | [12 empty] | 5 | 10 | 05/06/2015 Decreto N° 4041 de 145 días a 220 días -La reiterada condición de puerto cerrado decretado por la Autoridad Marítima retraso la actividad de traslado de materiales y personal especializado. -Se solicita modificación de la estructura que recibió la pavimentación debido a malas experiencias en la zona con el sistema original de proyecto. 19/08/2015 Decreto N° 5619 de 145 días a 250 días - La reiterada condición de puerto cerrado decretado por la Autoridad Marítima retraso la actividad de traslado de materiales y personal especializado. 14/09/2015 Decreto N° 6329 de 145 días a 250 días -Modificaciones técnicas para el mejoramiento del proyecto tales como: Entablado de cancha, puertas y accesos. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 11 | 23 | 12 |  | 120 | 360 | La diferencia de plazo sin tiempos muertos está explicada en las condiciones de isla de la localidad de Metahue y las condiciones climáticas extraordinarias que retrasan el traslado de materiales y personal especializado en varias oportunidades por ejemplo cuando cerraron el puerto. El tiempo muerto entre la conclusión del contrato de obras civiles y la adquisición del equipamiento se explica en la programación financiera de la Unidad Financiera. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-01-13 | [14 empty] | 263655 | 0 | 263655 | 263655 | 0 | No hay diferencia | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 791 | 791 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia | No hubo variación en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Se observaron en las siguientes partidas: en cancha mejorar vitrificado,mejorar ventilaciones perimetrales de sobrecancha, en cielos mejorar fijación de planchas de OSB, en Muros mejorar pintura, en Servicios Higiénicos mejorar pintura,terminaciones en cerámica, en el exterior mejorar terminación del sistema de alcantarillado, entre otros. | 4251300% | Se observaron en las siguientes partidas: reposición de vano en fachada posterior, sello de filtraciones en fachada posterior, fachada principal e izquierda; filtración en cubierta,reparación de portón exterior. | 4293500% | SI | 4252000% |  |  | En Operación |  | OSCAR ANDRES ARISMENDI OJEDA | MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |  |  |  |  | 4179500% | 4179500% | 0 | 4185100% | 56 | NA |  | 4201300% | 162 | 4201300% | 162 | 4201700% | 4 | 4212400% | 107 | 329 | 329 | Creación asignación presupuestaria que da origen a la ejecución, según nuestros registros corresponde a eta fecha 31/07/2014. | [23 empty] | 7000 | 975 | 0 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262975 | 7000 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 262677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270681 | Sin observaciones | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 262652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263655 | No se contrato el Ítem de Consultoria, ya que Metahue es una isla y no hubieron interesados. | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 262652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263655 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 1003 | 0 | 0 | 0 | 262652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263655 | 0 | 1023 | 0 | 0 | 0 | 277092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278115 | Sin Observaciones | [15 empty] | 10177.305 | 1418.0556 | 0 | 0 | 0 | 370739.7931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382335.1537 | 0 | 0 | 1296.3993 | 0 | 0 | 0 | 354399.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355696.2385 | 0 | 1296.3993 | 0 | 0 | 0 | 351145.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352441.934 | -6.9674 | -7.8186 | -5.2852 | -0.91491 |  | 445.565 | 443.9261 | El proyecto tiene variaciones marginales respecto a lo recomendado.Al no contratarse las consultorías debido a que no hubo ofertas, el municipio debió prescindir de ellas y asumir la ITO integralmente. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones del proyecto. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La disminución de la inversión en los porcentajes señalados en los indicadores de gastos, no afecta de manera significativa el indicador de costo por hora usuario (Usuario equivalente). Mas si consideramos que este se calcula en pesos y se consigna en M$. Si disminuye la inversión en 8 % el CAE disminuye menos, así es que es poco probable que el CAE por usuario equivalente caiga bajo los $1.500, caso en que se consignaría como M$1. | El proyecto estuvo dentro de lo previsto en términos nominales y con una disminución de la inversión de entre 5 y 8 % en términos reales. Este proyecto esta sujeto a las características de la isla en que se ubica, por esto los plazos aumentan y no hubo ofertas para la consultoria. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073647-0 | REPOSICION PARCIAL DE LICEO FRAY PABLO DE ROYO, SAN PABLO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | SAN PABLO | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | LICEO CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA DEBIDO AL DEFICIENTE SERVICIO EDUCATIVO QUE RECIBEN LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA DE LA COMUNA DE SAN PABLO, DEBIDO A QUE EL ÚNICO LICEO DE LA COMUNA FUNCIONA EN UN LOCAL INSUFICIENTE EN CUANTO A RECINTOS, SUPERFICIES Y CONSERVACIÓN. | EN EL LICEO FRAY PABLO DE ROYO SE REPONDRÁN 1.988,5 M2 Y SE MEJORARÁN 698,5 M2 AMBOS EN 2 PLANTAS. ADICIONALMENTE SE CONSTRUIRÁN 229 M2 DE TALLERES PARA EL ÁREA AGROPECUARIA EN EL SECTOR RURAL DE LA COMUNA. DICHA REPOSICIÓN SE PROYECTA EN EL MISMO TERRENO EN QUE SE UBICA EL ESTABLECIMIENTO. ADEMAS, SE INCORPORA LOS COSTOS ASOCIADOS A LA ACTUALIZACIÓN DE LA NORMA SÍSMICA, DECRETO N°60 Y N°61 DEL MINVU. | 355 |  |  |  | 12 | 12 | LA VARIACION DE FECHAS SE DEBE A QUE LA PRIMERA INFORMACION ESTA ERRONEA, POR LO QUE SE VALIDAN Y CORRIGEN LAS FECHAS REALES. | 0 | 4 | 15 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE DEBIDO A QUE LUEGO DE HABER LICITADO, SE REALIZO UNA REEVALUACIÓN DEL ITEM DE EQUIPAMIENTO Y POSTERIOR MODIFICACIÓN DE CONVENIOS MANDATOS ENTRE LA I.MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Y GOBIERNO REGIONAL, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION Nº 3284 DE FECHA 14.12.2015 | 275 | 4 | 15 | LA DIFERENCIA SE PRODUCE DEBIDO A QUE LUEGO DE HABER LICITADO, SE REALIZO UNA REEVALUACIÓN DEL ITEM DE EQUIPAMIENTO Y POSTERIOR MODIFICACIÓN DE CONVENIOS MANDATOS ENTRE LA I.MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO Y GOBIERNO REGIONAL, EL CUAL FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION Nº 3284 DE FECHA 14.12.2015 | 275 |  |  |  |  | 4 | 39 | LOS GASTOS SE FUERON DESARROLLANDO ENTRE LAS ETAPAS DE DISEÑO Y LA ETAPA DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, PASANDO TAMBIÉN POR LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES. | 875 | 12 | 15 | NO EXISTE MAYOR DIFERENCIA ENTRE LAS FECHAS ENTREGADAS Y FECHAS VALIDADAS. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 17 | 17 | 40 | 40 | 0 | EL PROYECTO EN SU ETAPA DE CONSULTORIA COMENZO DURANTE EL AÑO 2011. | 135.2941 | 135.2941 | El proyecto aumento en mas del doble su plazo total, no tuvo tiempos muertos. La mayor variación se da en el caso de los gastos administrativos. En el caso del item equipamiento y equipos fue reevaluado dos veces esa sería la explicación en el aumento de los plazos según la unidad técnica. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-10-09 | [14 empty] | 2048789 | 3180 | 2051969 | 2051967 | 2 | LOS MONTOS CARGADOS EN EL CUADRO ANTERIOR COINCIDEN CON LOS CONTRATADOS EN CADA UNA DE SUS ETAPAS | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2916 | 2916 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SI BIEN ES CIERTO, EXISTIO OBRAS EXTRAORDINARIAS, ESTAS NO AUMENTARON LA MAGNITUD DEL PROYECTO MANTENIENDOSE LOS METROS CUADRADOS INICIALMENTE CONTRATADOS. | No hubo variación en la magnitud | [12 empty] | LA RECEPCION SE LLEVO A EFECTO CON NORMALIDAD Y SIN OBSERVACIONES. | 4201900% | A LA FECHA NO SE HA REALIZADO LA RECEPCION DEFINITIVA |  | SI | 4258300% | EL PROYECTO CUMPLIO A CABALIDAD CON LOS OBJETIVOS PLANTEADOS, POR LO QUE ACTUALMENTE NO PRESENTA PROBLEMAS EN SU OPERATIVIDAD. |  | En Operación |  | RAUL POVEDA FLORES | MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4127100% | 4127100% | 0 | 4129200% | 21 | 4132600% | 34 | 4157700% | 251 | 4157700% | 251 | 4157700% | 0 | 4157700% | 0 | 306 | 306 | NO EXISTIERON DIFERENCIAS | [23 empty] | 20000 | 39201 | 116164 | 0 | 3000 | 1322175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500540 | 20000 | 39201 | 116164 | 0 | 3000 | 1322175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500540 | EXISTIERON MODIFICACIONES DE CONVENIO | 21108 | 97290 | 58075 | 0 | 3180 | 1872288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051941 | CERTIFICADO CORE 227 DEL 22.08.2013 AUMENTA PRESUPUESTO PARA ADJUDICAR OBRA CIVIL. CERTIFICADO CORE 260 DEL 25.11.2014 AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS. | 21180 | 97156 | 58075 | 0 | 3180 | 1872288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051879 | -88 | BIP = SIGFE | 21180 | 97155 | 58165 | 0 | 3180 | 1872287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2051967 | 24127 | 102129 | 60973 | 0 | 3648 | 2080594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271471 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 30819.5812 | 60408.6603 | 179350.4471 | 0 | 4622.9372 | 2037468.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312669.9481 | 2881474.9736 | 30792.9689 | 129425.7669 | 77271.9895 | 0 | 4622.9372 | 2722082.4864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964196.1489 | 30578.8033 | 129424.4997 | 77270.7223 | 0 | 4622.9372 | 2636637.9853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2878534.9477 | 28.172 | 24.468 | 29.4076 | -2.8899 | -0.10203 | 987.1519 | 904.1968 | Este proyecto tuvo varias reevaluaciones que incrementaron el costo en los items de obras civiles, equipos y equipamiento. La primera reevaluación fue para incrementar las obras civiles ya que se habían realizado dos licitaciones y los ofertas estaban sobre el monto recomendado. Las otras 2 reevaluaciones están referidas a modificaciones en los items equipos y equipamiento debido a que se habían adquirido algunos con otros financiamientos y a que en las obras civiles incluían equipamiento. En las obras civiles y equipamiento el monto gastado es mayor al recomendado, en el caso de los equipos es menor. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1824679 | 2273797 | 24.6135 | La primera reevaluación fue para incrementar las obras civiles ya que se habían realizado dos licitaciones y los ofertas estaban sobre el monto recomendado. Las otras 2 reevaluaciones están referidas a modificaciones en los items equipos y equipamiento debido a que se habían adquirido algunos con otros financiamientos y a que en las obras civiles incluían equipamiento. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 987 | 1146 | 16.1094 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2936163 | 2993864 | 1.9652 | Real > Recomendado | El RS original tiene un indicador de rentabilidad social distinto al que esta calculado una vez que fue reevaluado. La variación de los indicadores se debieron al incremento de las obras civiles. | En costos, en las obras civiles y equipamiento el monto gastado es mayor al recomendado, en el caso de los equipos es menor. Los plazos de ejecución en el caso de las obras civiles fue bajo, la mayor variación se dio en gastos administrativos. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087303-0 | REPOSICION POSTA RURAL DE RIO SUR, PUERTO VARAS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA POSTA DE RIO SUR ESTA EN PESIMAS CONDICIONES LO QUE ESTÁ AFECTANDO LA CONTINUIDAD EN LA ATENCIONES DE SALUD Y LA CALIDAD DE LAS PRESTACIONES, SIENDO URGENTE SU REPOSICION YA QUE NO CUMPLE CON LAS MINIMAS CONDICIONES SANITARIAS. | LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE RÍO SUR,CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 356,47 M2. EN SU TOTALIDAD, LO QUE INCLUYE LA POSTA Y LA CASA DEL TÉCNICO PARAMÉDICO RESIDENTE. LOS RECINTOS CONTEMPLADOS PARA LA POSTA SON: 3 BOX MULTIPROPÓSITO, 1 BOX GINECOLÓGICO, BOX DE PROCEDIMIENTOS, SOME ARCHIVOS, DESPACHO Y BODEGA FARMACIA, BOTIQUÍN, SALA DE ESPERA Y EDUCACIÓN GRUPAL, BAÑOS PERSONAL, PÚBLICO Y MINUSVÁLIDOS, HALL DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO PARA AMBULANCIA. ADEMÁS DE CONTAR CON EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS DE ACUERDO A LA NORMATIVA PARA PROYECTOS DE SALUD. Y LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. LO QUE VIENE A BENEFICIAR DIRECTAMENTE A 1287 HABITANTES DEL SECTOR | 1287 |  |  |  | 7 | 11 | Se revaluó el proyecto solicitando obras extraordinarias que no estaban consideraras en el proyecto original tales como; Proyecto de Aguas Lluvias, Cierre Perimetral Metálico, Acceso Vehículos, Pavimentos interiores, Muro de contención y la Estación de Reciclaje (REAS), aumentos de obras que fueron aprobados por el CORE según certificado N°52 de fecha 13 de marzo de 2016 y Según of. N° 2577 de mayo de 2016. | 57.1429 | 1 | 1 | Se revaluó el equipamiento de acuerdo a la actualización de los valores mercado y por cantidad, aumento presupuesto que fue aprobado por el CORE según certificado N°52 de fecha 13 de marzo de 2016 y Según of. N° 2577 de mayo de 2016. | 0 | 1 | 1 | Se revaluó el equipos por la actualización de los valores mercado y se incorporo un equipo de telecomunicaciones, que fue aprobado por el CORE según certificado N°52 de fecha 13 de marzo de 2016 y Según of. N° 2577 de mayo de 2016. | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | No hay | -100 | 7 | 12 | Los Plazos se vieron afectados en la primera licitación que no llegaron oferentes, posteriormente se solicitaron aumentos de presupuesto que significo mas plazos para la ejecución de obras civiles, en el proyecto original se considero un total de 8 meses de ejecución posteriormente se solicito un aumento de 5 meses por aumento de obras, y los meses que se tuvieron que considerar en licitar nuevamente y tramites de aumento de presupuesto que debió pasar por el CORE. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 13 | 18 | 5 | Los Plazos se vieron afectados en la primera licitación que no llegaron oferentes, posteriormente se solicitaron aumentos de presupuesto que significo mas plazos para la ejecución de obras civiles, consultorias, equipos y equipamientos | 62.5 | 125 | El aumento en los plazos se debió a un incremento en las obras civiles para incorporar un mejoramiento del acceso vehículos, cierre perimetral, evacuación de aguas lluvias y construcción del REAS. Esto significo el incrementos en os plazos de ejecución de las obras civiles y de las consultorías. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2016-08-03 | [14 empty] | 427182 | 1030 | 428212 | 421865 | 6347 | El primer contrato del proyecto por un total de M$369.303, lo que considera Obras Civiles, Consultorías y Gastos administrativos según convenio mandato de fecha 16 de octubre de 2014, aprobado por Resolución GORE N°3021 de fecha 28 de octubre de 2014. Por un monto de M$22.743, correspondiente a equipos y equipamientos según convenio mandato de fecha 15 de abril de 2016, aprobado por Resolución N°2413 de fecha 02 de mayo de 2016. De acuerdo al aumento de PPTO, el monto de M$407.232 correspondiente a Obras Civiles, Consultorías y Gastos Administrativos según convenio mandato de fecha 19 de abril de 2016 y aprobado por Resolución n°644 de fecha 27 de abril de 2016. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 357 | 362 | 101.4006 | Real > Recomendada | [5 empty] | El aumento de los metros cuadrados corresponde a la Construcción del REAS que no estaba considera en el proyecto original. | Para poder cumplir con las Normativas Técnicas Básicas se incorpora la sala REAS (5 MTS). | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones | 4258700% | Se encuentra con recepción por parte de la Dirección de Obras Municipal Según Certificado N°0139 y por la Seremi de los Lagos, Departamento Acción Sanitaria según Resolución 2423 de fecha 04 de octubre de 2016, para su funcionamiento. Recepción Definitiva en Proceso. | 4259200% | SI | 4264800% |  |  | En Operación |  | BRIKZY MARIBEL KAPPES KAPPES | MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4187300% | 4187300% | 0 | 4190600% | 33 | 4203000% | 124 | 4208100% | 51 | 4208100% | 51 | 4216300% | 82 | 4218500% | 22 | 312 | 312 | Las mayores diferencias se producen entre la fecha del contrato y el acta de entrega de terreno. el resto de las fechas son normales al proceso. | [23 empty] | 8400 | 12203 | 4660 | 0 | 1000 | 359620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385883 | 8400 | 12203 | 4660 | 0 | 1030 | 359620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385913 | no hay observaciones. | 14400 | 11545 | 9434 | 0 | 1030 | 391803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428212 | Los items de obras civiles, consultorias, equipos y equipamientos sufrieron aumentos de presupuesto lo cual fue revaluado por mideso solicitado por el gore con fecha 19 de enero de 2016: Obras civiles: aumento desde m$359.620 hasta m$391.802 connsultorias: aumento desde m$8.653 hasta m$14.400 equipos aumenta desde m$4.800 hasta m$10.165 equipamiento aumenta desde m$12.570 hasta $12.578 | 14400 | 11545 | 9434 | 0 | 1030 | 391803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428212 | 6347 | BIP > SIGFE | 8054 | 11545 | 9433 | 0 | 1030 | 391803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421865 | 15960 | 11775 | 9621 | 0 | 1097 | 405425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443878 | los gastos efectuados coinciden con lo cargado en sigfe a excepcion del gasto en consultoria, donde vale el monto corregido. Los ultimos gastos en obras civiles y consultorias se efectuaron en agosto del 2016. | [15 empty] | 12212.5125 | 17741.5353 | 6774.732 | 0 | 1453.5386 | 507562.513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545744.8314 | 580174.815 | 19429.5156 | 14921.8984 | 12193.5037 | 0 | 1390.176 | 528671.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576606.2319 | 19022.7275 | 14921.8984 | 12192.2365 | 0 | 1390.176 | 528671.1382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576198.1766 | 5.6549 | 5.5801 | 4.1588 | -0.070768 | -0.68542 | 1591.7077 | 1460.4175 | Se produjo un incrementos en los item de obras civiles por un valor menor al 10% del monto contratado y de las consultorías que represento el 59% del monto recomendado. En el caso de los item equipamiento y equipos la municipalidad de Puerto Varas solicito una actualización de este a precios de mercado lo que significo una incremento en el caso de los equipos y disminución en el item equipamiento. El proyecto tuvo 2 reevaluaciones: 1) Actualización de los valores del equipamiento. 2) Aumento del item de obras civiles para incorporar obras extraordinarias (cierre perimetral, muro de contención, acceso vehicular ambulancia, proyecto evacuación aguas lluvias, pavimentos interiores, bodega REAS). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 430652 | 457821 | 6.3088 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones: 1) Actualización de los valores del equipamiento. 2) Aumento del item de obras civiles para incorporar obras extraordinarias (cierre perimetral, muro de contención, acceso vehicular ambulancia, proyecto evacuación aguas lluvias, pavimentos interiores, bodega REAS). | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 26 | 32 | 23.0769 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación de de la rentabilidad social se debió principalmente al incremento en las obras civiles | Las variaciones en los plazos y costos se debió a un aumento en las obras civiles para cumplir con normativas solicitadas por el MINSAL (acceso y REAS). El proyecto tuvo 2 reevaluaciones. Tuvo una magnitud ejecutada superior a la recomendada para incorporar la bodega REAS. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087486-0 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PROVINCIAL | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO VARAS | 2017 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | RELLENOS SANITARIOS CON OPERACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA DISPOSICIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LA PROV. DE LLANQUIHUE SE ESTA REALIZANDO EN FORMA INAPROPIADA, INCUMPLIENDO LAS ACTUALES NORMATIVAS LEGALES AMBIENTALES Y SANITARIAS VIGENTES Y QUE REGULAN EL MANEJO DE RESIDUOS. | CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO SE CONSTRUIRÁN OBRAS GENERALES QUE COMPRENDEN CERCAR EL TERRENO, CONSTRUCCIÓN DE UN ACCESO VIALES INTERIORES DE LA ZONA PERIFÉRICA Y DE LA ZONA DEL RELLENO, SISTEMAS DE ALMACENAJE Y DISTRIBUCIÓN DE COMBUSTIBLE, INSTALACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ENERGÍA ELÉCTRICA Y SISTEMAS DE COMUNICACIÓNES. EN LA ZONA DEL RELLENO, COMPRENDE LAS ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN Y MOVIMIENTO DE TIERRAS, CONST. SISTEMA DE IMPERMEABILIZACIÓN, CONST. SISTEMA DE DRENAJE DE LIXIVIADOS Y DISPOSICIÓN Y MANEJO DE LOS RSD. EN LA ZONA PERIFÉRICA, INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS, TALLERES, BODEGAS, CASETAS Y BASCULA Y SALA MULTIUSO, SISTEMA DE DE MANEJO DE LIXIVIADOS Y DE TRATAMIENTO DEL BIOGÁS. SE PROYECTA QUE EL ÁREA ÚTIL A OCUPAR SERÁ DE 18 HÁ Y LA CANTIDAD ESTIMADO DE RESIDUOS A RECIBIR ES DE 2.800.000 TON. EN LA VIDA UTIL DEL PROYECTO (300 TON. DIA). SERÁN ATENDIDAS LAS 9 COMUNAS DE LA PROVINCIA, SE CONTEMPLA CONSTRUIR 1 PLANTA DE TRATAMIENTO, 5 LAGUNAS DE TRATAMIENTO Y 3 HUMEDALES. ADEMAS DE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS, LOS PRINCIPALES SON 1 COMPACTADOR DE BASURA, 1 TRACTOR DE CADENA, 1 EXCAVADORA ORUGA, 1 CAMIÓN TOLVA, 1 CAMIÓN MUTIUSO, 1 TORRE ILUMINACIÓN PORTÁTIL, 1 CAMIONETA, 1 MAQUINA RETROEXCAVADORA. | 321496 | RESIDUOS SOLIDOS | [10 empty] | 5 | 0 | Las fechas señaladas por defecto en la plataforma no son correctas ya que el plazo original de la obra fue de 540 días (18 meses). Existieron tres modificaciones de plazos asociadas a modificaciones de obras con y sin costo adicional que se detallan a continuación: 1) Primera modificación de plazo por 94 días corridos, decreto exento 1519 del 12.03.2015, modificaciones de obras, cambio materialidad abovedamiento, aclaración de proyectos, etc. 2) Segunda modificación de plazo por 80 días corridos, decreto exento 4721 del 28.08.2015 por modificaciones de obras en humedales, caminos de acceso, galpón PTFQ, seguridad vial, etc. 3) Tercera modificación de plazo por 20 días corridos, decreto exento 6285 del 27.11.2015, rezago en la autorización del GORE por modificación dos. | -100 |  |  |  |  | 2 | 0 | No hay. | -100 | 15 | 25 | Las fechas señaladas por defecto en la plataforma no son correctas ya que el plazo original de la obra fue de 540 días (18 meses). Existieron tres modificaciones de plazos asociadas a modificaciones de obras con y sin costo adicional que se detallan a continuación: 1) Primera modificación de plazo por 94 días corridos, decreto exento 1519 del 12.03.2015, modificaciones de obras, cambio materialidad abovedamiento, aclaración de proyectos, etc. 2) Segunda modificación de plazo por 80 días corridos, decreto exento 4721 del 28.08.2015 por modificaciones de obras en humedales, caminos de acceso, galpón PTFQ, seguridad vial, etc. 3) Tercera modificación de plazo por 20 días corridos, decreto exento 6285 del 27.11.2015, rezago en la autorización del GORE por modificación dos. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [20 empty] | 4 | 4 | No Hay | 0 |  |  |  |  | 15 | 15 | 28 | 65 | 37 | Las fechas señaladas por defecto en la plataforma no son correctas ya que el plazo original de la obra fue de 540 días (18 meses). Existieron tres modificaciones de plazos asociadas a modificaciones de obras con y sin costo adicional que se detallan a continuación: 1) Primera modificación de plazo por 94 días corridos, decreto exento 1519 del 12.03.2015, modificaciones de obras, cambio materialidad abovedamiento, aclaración de proyectos, etc. 2) Segunda modificación de plazo por 80 días corridos, decreto exento 4721 del 28.08.2015 por modificaciones de obras en humedales, caminos de acceso, galpón PTFQ, seguridad vial, etc. 3) Tercera modificación de plazo por 20 días corridos, decreto exento 6285 del 27.11.2015, rezago en la autorización del GORE por modificación dos. | 86.6667 | 333.3333 | El plazo real fue superior en 333,33% respecto del plazo recomendado originalmente. El proyecto original contemplaba dos ítems: Obras Civiles y Gastos Administrativos, con un plazo de 15 meses, sin embargo el proceso de licitación y la ejecución tuvieron plazos mayores, alcanzando un plazo real de 65 meses. El proyecto tuvo 3 reevaluaciones. Una de las reevaluaciones consideró una modificación de los ítems, agregando Equipos y Vehículos, lo que sumado al mayor plazo en ejecución de obras civiles finalmente implicó mayor plazo para terminar el proyecto. La Unidad Financiera indica que el plazo original del contrato de obras civiles fue de 540 días (18 meses). El proyecto tuvo tres aumentos de plazo según el siguiente detalle: 1) Primera modificación de plazo por 94 días corridos, Decreto Exento N°1519 del 12.03.2015, modificaciones de obras, cambio materialidad abovedamiento, aclaración de proyectos, etc. 2) Segunda modificación de plazo por 80 días corridos, Decreto Exento N°721 del 28.08.2015 por modificaciones de obras en humedales, caminos de acceso, galpón PTFQ, seguridad vial, etc. 3) Tercera modificación de plazo por 20 días corridos, Decreto Exento N°6285 del 27.11.2015, por rezago en la autorización del GORE por la modificación dos. En resumen, sumados los 540 días iniciales del contrato de obras civiles más los 94 días de la primera modificación, más 80 días de la segunda modificación y más 20 días de la tercera modificación, totalizan 734 días (25 meses). Este plazo difiere de lo señalado en el módulo de Ejecución del BIP que señala 760 días. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-12-03 | [14 empty] | 11306194 | 3000 | 11309194 | 11309192 | 2 | Causas aumento de Presupuesto: De acuerdo a la Tercera modificación de plazo por 20 días corridos y modificación por aumento de contrato por un monto total de M$288.526, Totalizando una inversión de M$10.437. Según decreto exento 6285 del 27.11.2015, rezago en la autorización del GORE por modificación dos. El monto total identificado en el historial de contratos y gastos incluye obras ejecutadas con anterioridad denominadas obras preliminares, cuyos monto no son conocidos por esta unidad técnica. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUBICOS | 3830805 | 3830805 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La unidad de medida mas adecuada para la intervención del proyecto es mediante hectóreas que fueron intervenidas para ejecutar el proyecto (32). Se corrige la magnitud cambiando a metros cúbicos debido que debe expresarse en la capacidad de servicio que va tener el proyecto, equivalente a 3.830.805 m3. | La magnitud construida es similar a la recomendada. El proyecto se construyó de acuerdo con la capacidad diseñada. En su Informe Ex Post, la Municipalidad había cambiado la magnitud a 32 hectáreas, sin embargo de acuerdo a la Metodología de Preparación y Evaluación de Proyectos de Residuos Sólidos Domiciliarios y Asimilables, la magnitud debe medirse en términos del volumen a tratar, que en este caso alcanza a 3.830.805 m3. | [12 empty] | Recepción realizada por la I. Municipalidad de Puerto Varas. | 4241100% | En proceso. |  | SI | 4243300% | Existen dificultades en el sistema de tratamiento de lixiviados, debido a que es un sistema que requiere de un proceso de puesta a punto, ya que se conforma por un proceso biológico. |  | En Operación |  | KARINA PAOLA MORALES GUZMAN | MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 3987600% | 3987600% | 0 | 4008700% | 211 | 4051300% | 426 | 4161100% | 1098 | 4161100% | 1098 | 4161100% | 0 | 4167300% | 62 | 1797 | 1797 | Se toma el acta de entrega de terreno de la obra civil de construcción del relleno sanitario y no de las obras preliminares, debido a que no están las carpetas. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9241505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9244505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 9241505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9244505 | no hay observacion | 0 | 0 | 750415 | 0 | 3000 | 10422522 | 0 | 335581 | 0 | 0 | 11511518 | en obras civiles se produce una diferencia porque en los montos contratados se incluyen las obras preliminares pagadas en año 2010. se agrega valor contrato en ítem de vehiculos | 0 | 0 | 750415 | 0 | 3000 | 10422522 | 0 | 335581 | 0 | 0 | 11511518 | 1288322 | BIP > SIGFE | 0 | 0 |  | 0 | 3000 | 10220196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10223196 | 0 | 0 |  | 0 | 3757 | 11181133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11184890 | en obras civiles se produce una diferencia porque en los montos contratados se incluyen las obras preliminares pagadas en año 2010. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072.8118 | 15627929.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15633001.9424 | 15832385.1173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4761.0677 | 14945329.898 | 0 | 465240.0807 | 0 | 0 | 15415331.0464 | 0 | 0 | 969871.4386 | 0 | 4761.0677 | 14627165.8773 | 0 | 465240.0807 | 0 | 0 | 16067038.4643 | -1.3924 | 2.7764 | -6.4037 | 4.2277 | 1.4821 | 4.1942 | 3.8183 | Al comparar los montos recomendados versus los contratados y los gastos reales, expresados en moneda 2016, se observa que no hubo variaciones significativas en los ítems Equipos y Gastos Administrativos, cuyo gasto real es levemente inferior al recomendado. En el caso de las obras civiles, el gasto real es levemente menor respecto de recomendado (-6%), porcentaje que no es significativo. Si bien hubo modificaciones de obras que implicaron aumento de costos respecto del contrato, no se observan diferencias significativas con lo recomendado. El proyecto tuvo tres reevaluaciones según el siguiente detalle: Primera reevaluación: Con fecha 12.03.2013 se aprobó la primera reevaluación del proyecto para incorporar los ítems equipos y vehículos, ajustando el monto de las obras civiles que originalmente incluía el costo de estos ítems. Además se incrementa el monto de gastos administrativos. Se crean los ítems Equipos por un monto de M$682.915; y Vehículos por un monto de M$417.087; se incrementa gastos administrativos en m$2.000; y disminuye el valor de las obras civiles a M$8.211.196 (todos expresados en moneda diciembre 2011). El costo total del proyecto alcanza a M$9.316.424. De acuerdo a los antecedentes de respaldo, el proyecto no tiene modificaciones sino que la reevaluación corresponde a un ajuste en los ítems a objeto de cumplir lo dispuesto en el clasificador presupuestario. Segunda reevaluación: Con fecha 23.08.2013 se aprueba la segunda reevaluación debido a que en el proceso de licitación las ofertas presentadas superaron el presupuesto oficial sobre el 10%. Existe una brecha en moneda idi 2013 de M$1.638.572 para las obras civiles que corresponde a un 17,6% superior al presupuesto oficial. Tercera Reevaluación: Con fecha 19.08.2015 se aprueba la tercera reevaluación debido la necesidad de efectuar cambios para la correcta ejecución del proyecto: 1)Modificación de partidas en obras civiles, con aumento de obras y obras extraordinarias por M$288.526 equivalente a un 3,19% del total contratado. El nuevo monto de obras civiles, en moneda 2013, asciende a M$10.081.111. las modificaciones son: reemplazo de foso revestido por tramo de tubería para acceso de vehículos, revestimiento de taludes, portón, barrera, alimentación eléctrica caseta portería, seguridad vial vía de acceso, solución aguas lluvias, detector biogás, barandas de seguridad en lagunas y galpón para planta de tratamiento fisicoquímico. Esto para cumplir requisitos del D.S. 594/00 Reglamento Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en lugares de trabajo. Se considera una ampliación de plazo de 80 días. 2)En ítem maquinarias y vehículos, se informa que prescindirá del equipo alza hombres en camión multipropósito, por considerarse que no necesario en la operación del proyecto. Se enmarca en monto contratado para dicho ítem (m$ 1.100.000). El nuevo monto se ajusta a valor recomendado. 3) Eliminación de partida chimeneas de biogás y adquisición de nuevas bombas para sentinas de lixiviados crudos, ecualizados y tratados, ya que las especificadas no cumplen los requerimientos del proyecto, no hay cambios en la estructura de costos. Se incorporó el ítem vehículos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 12336138 | 288526 | 2.339% | De acuerdo a la Tercera modificación de plazo por 20 días corridos y modificación por aumento de contrato por un monto total de M$288.526, por modificaciones de obras en humedales, caminos de acceso, galpón PTFQ, seguridad vial, revestimiento de taludes, portón barrera y alimentación eléctrica, barandas de seguridad lagunas etc. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 12336143 | 12493473 | 1.2754 | El proyecto tuvo tres reevaluaciones según el siguiente detalle: Primera reevaluación: Con fecha 12.03.2013 se aprobó la primera reevaluación del proyecto para incorporar los ítems equipos y vehículos, ajustando el monto de las obras civiles que originalmente incluía el costo de estos ítems. Además se incrementa el monto de gastos administrativos. Se crean los ítems Equipos por un monto de M$682.915; y Vehículos por un monto de M$417.087; se incrementa gastos administrativos en m$2.000; y disminuye el valor de las obras civiles a M$8.211.196 (todos expresados en moneda diciembre 2011). El costo total del proyecto alcanza a M$9.316.424. De acuerdo a los antecedentes de respaldo, el proyecto no tiene modificaciones sino que la reevaluación corresponde a un ajuste en los ítems a objeto de cumplir lo dispuesto en el clasificador presupuestario. Segunda reevaluación: Con fecha 23.08.2013 se aprueba la segunda reevaluación debido a que en el proceso de licitación las ofertas presentadas superaron el presupuesto oficial sobre el 10%. Existe una brecha en moneda idi 2013 de M$1.638.572 para las obras civiles que corresponde a un 17,6% superior al presupuesto oficial. Tercera Reevaluación: Con fecha 19.08.2015 se aprueba la tercera reevaluación debido la necesidad de efectuar cambios para la correcta ejecución del proyecto: 1)Modificación de partidas en obras civiles, con aumento de obras y obras extraordinarias por M$288.526 equivalente a un 3,19% del total contratado. El nuevo monto de obras civiles, en moneda 2013, asciende a M$10.081.111. las modificaciones son: reemplazo de foso revestido por tramo de tubería para acceso de vehículos, revestimiento de taludes, portón, barrera, alimentación eléctrica caseta portería, seguridad vial vía de acceso, solución aguas lluvias, detector biogás, barandas de seguridad en lagunas y galpón para planta de tratamiento fisicoquímico. Esto para cumplir requisitos del D.S. 594/00 Reglamento Condiciones Sanitarias y Ambientales básicas en lugares de trabajo. Se considera una ampliación de plazo de 80 días. 2)En ítem maquinarias y vehículos, se informa que prescindirá del equipo alza hombres en camión multipropósito, por considerarse que no necesario en la operación del proyecto. Se enmarca en monto contratado para dicho ítem (m$ 1.100.000). El nuevo monto se ajusta a valor recomendado. 3) Eliminación de partida chimeneas de biogás y adquisición de nuevas bombas para sentinas de lixiviados crudos, ecualizados y tratados, ya que las especificadas no cumplen los requerimientos del proyecto, no hay cambios en la estructura de costos. | Con Reevaluación | COSTO/M3 | 10475 | 10475 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador calculado en la situación ex ante corresponde a Costo por Tonelada Tratada cuyo valor era de $7.850 /tonelada trata en moneda 2007, que actualizada al 2016 alcanza a $10.475. Sólo se actualizó la moneda, debido a que los costos de inversión no tienen variaciones significativas con respecto a lo originalmente recomendado. No es posible seleccionar un indicador en el BIP debido a que el Costo por m3 no está disponible. | En general el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado en cuanto costo y magnitud. Hubo algunas modificaciones en el transcurso de la ejecución, relacionadas con mejorar ciertos aspectos técnicos del proyecto. Se observa una variación significativa en el plazo de ejecución, que se explica por el proceso de licitación y las modificaciones realizadas, que están asociadas a aumentos sucesivos de plazos. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123508-0 | REPOSICION RETEN ISLA HUAR COMO IMPLEMENTACION PCSP CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETEN ISLA HUAR, CASA ANEXA Y CABALLERIZAS CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 250 M2, 83 M2 Y 141 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE CALBUCO. | 2008 | [7 empty] | 3 | 4 | La variación observada se debe a la demora en la autorización de la ultima compra correspondiente a la O.C. N°3179-1274-CM13 efectuada por el departamento de adquisiciones de Carabineros. | 33.3333 | 3 | 35 | La variación que se observa se debe a la instalación del cctv, que fue adquirido al termino de las obras civiles, mediante orden de compra 4928-285-cm16. | 1066.6667 |  |  |  |  | 3 | 0 | Sin Observaciones. | -100 | 9 | 39 | En el Proyecto "Reposición Reten Isla Huar como Implementación PCSP Calbuco" se realizaron 3 contratos que se detallan a continuación 1° Contrato con la empresa CGM Ltda. de fecha 05.01.2013, Termino Anticipado de contrato según Res. N° 851 de fecha 30.10.2013. 2°Contrato con la empresa GROSSMAN S.A. de fecha 27.11.2013, Termino Anticipado de Contrato según Res N° 211 de fecha 14.03.2014. 3°Contrato con la empresa Juan Pizarro Yevenes de fecha 02.11.2015, finaliza según libro de obra N¦ 1 folio n° 25 el 24.03.2016 (Inf. Téc. N° 178) | 333.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 41 | 41 | 0 | En el Proyecto "Reposición Reten Isla Huar como Implementación PCSP Calbuco" se realizaron 3 contratos que se detallan a continuación 1° Contrato con la empresa CGM Ltda. de fecha 05.01.2013, Termino Anticipado de contrato según Res. N° 851 de fecha 30.10.2013. 2°Contrato con la empresa GROSSMAN S.A. de fecha 27.11.2013, Termino Anticipado de Contrato según Res N° 211 de fecha 14.03.2014. 3°Contrato con la empresa Juan Pizarro Yevenes de fecha 02.11.2015, finaliza según libro de obra N¦ 1 folio n° 25 el 24.03.2016 (Inf. Téc. N° 178) | 241.6667 | 241.6667 | Las variaciones se deben a la situación de liquidación anticipada del primer contrato y el consecuente desfase en la contratación del segundo contrato resueltos los actos administrativos y judiciales correspondientes. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-01-18 | [14 empty] | 563855 | 1143 | 564998 | 602319 | -37321 | GASTO EQUIPAMIENTO SEGÚN REGISTRO SIGFE. PROVEEDOR O/C FECHA N° OF ENVIO A PAGO MONTO ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 3179-849-CM13 14-08-2013 1086/29.08.2013 $ 6.010 HERALDO CASTRO PALMA 3179-852-CM13 14-08-2013 1086/29.08.2013 $ 537.942 INDUMAC MUEBLES LTDA 3179-854-CM13 14-08-2013 1140/13.09.2013 $ 102.021 MELMAN S.A. 3179-850-CM13 19-08-2013 1155/23.09.2013 $ 1.610.784 AGM & DIMAD S.A. 3179-845-CM13 20-08-2013 1155/23.09.2013 $ 718.623 DONOSO Y CIA LTDA. 3179-847-CM13 16-08-2013 1155/23.09.2013 $ 141.078 TAZ S.A. 3179-844-CM13 27-08-2013 1187/27.09.2013 $ 893.696 METALURGICA SILCOSIL S.A. 3179-846-CM13 16-08-2013 1191/30.09.2013 $ 499.503 JOSE HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-851-CM13 20-08-2013 1191/30.09.2013 $ 128.092 AGM & DIMAD S.A. 3179-898-CM13 09-09-2013 1225/07.10.2013 $ 293.135 TAZ S.A. 3179-897-CM13 04-09-2013 1225/07.10.2013 $ 104.352 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA 3179-900-CM13 24-09-2013 1225/07.10.2013 $ 206.416 INVERSINES HFS 3179-1098-SE13 18-10-2013 1350/04.11.2013 $ 1.007.692 HERALDO CASTRO PALMA 3179-1170-CM13 03-12-2013 1522/18.12.2013 $ 431.456 R Y C LTDA. 3179-1274-CM13 23-12-2013 1558/27.12.2013 $ 449.520 TOTAL EQUIPAMINETO $ 7.130.320 GASTOS EN EQUIPOS SEGÚN SIGFE PRVEEDOR O/C FECHA N° OF. ENVIO A PAGO MONTO COMPUTACION E INGENIERIA S.A. 4928-292-CM13 05-08-2013 2095/09.09.2013 $ 971.786 EMPRESA CHILENA DE COMPUTACIÓN ( ECC) 4928-326-CM13 09-08-2013 2377/10.10.2013 $ 1.089.851 COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. 4928-311-CM13 31-07-2013 2194/23.09.2013 $ 163.925 COMPUTACIÓN INTEGRAL S.A. 4928-405-CM13 13-01-2014 2542/22.10.2013 $ 139.329 ENTEL O/C INTERNA 23/2014 10-07-2014 OF.903/21.04.2015 $ 91.567 ACF CAPITAL S.A. 4928-285-cm16 30-05-2016 OF.1352/26.05.2016 $ 13.134.915 TOTAL EQUIPOS $ 15.591.373 GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGÚN SIGFE PRVEEDOR O/C FECHA N° OF. ENVIO A PAGO MONTO AMINORTE S.A. 3172-195-CM13 19-08-2013 1465/09.10.2013 $ 1.143.000 "obs. Oreden de compra por un monto total de $4.970.860 distribuidos en los siguientes proyectos Reposición Reten La Puerta $653.000.- Reposición Reten Isla Huar $1.143.000 Reposición Reten Iloca$1.727.540 Reposición reten Lican Ray$ 283.320 Reposición Reten La Islita $ 1.164.000" PRVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CONSTRUCTORA CGM LTDA 47 22-05-2013 $ 27.806.411 CONSTRUCTORA CGM LTDA 42 22-05-2013 $ 25.855.235 CONSTRUCTORA CGM LTDA 37 23-05-2013 $ 58.031.299 CONSTRUCTORA CGM LTDA 53 13-06-2013 $ 62.758.872 CONSTRUCTORA CGM LTDA 56 28-06-2013 $ 70.554.210 CONSTRUCTORA CGM LTDA 59 24-07-2013 $ 32.817.666 CONSTRUCTORA CGM LTDA 67 23-09-2013 $ 42.618.942 CONSTRUCTORA CGM LTDA 69 28-11-2014 $ 44.622.227 JUAN PIZARRO YEVENES 1915 22-12-2015 $ 37.325.452 JUAN PIZARRO YEVENES 1963 16-02-2016 $ 49.491.183 JUAN PIZARRO YEVENES 1975 07-03-2016 $ 117.432.900 JUAN PIZARRO YEVENES 1989 20-05-2016 $ 10.749.976 $ 580.064.373 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 513 | 513 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES N°30 DE FECHA 20-04-2016 | 4248000% | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES N°1 DE FECHA 17-01-2017 | 4275200% | SI | 4252800% |  |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4118100% | 4131100% | 130 | 4133200% | 21 | 4150500% | 173 | 4127900% |  | 4127900% |  | 4129200% | 13 | 4140200% | 110 | 221 | 91 | En el Proyecto "Reposición Reten Isla Huar como Implementación PCSP Calbuco" se realizaron 3 contratos que se detallan a continuación 1° Contrato con la empresa CGM Ltda. de fecha 05.01.2013, Termino Anticipado de contrato según Res. N° 851 de fecha 30.10.2013. 2°Contrato con la empresa GROSSMAN S.A. de fecha 27.11.2013, Termino Anticipado de Contrato según Res N° 211 de fecha 14.03.2014. 3°Contrato con la empresa Juan Pizarro Yevenes de fecha 02.11.2015, finaliza según libro de obra N¦ 1 folio n° 25 el 24.03.2016 (Inf. Téc. N° 178) | [23 empty] | 0 | 8008 | 15566 | 0 | 1078 | 340995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365647 | 0 | 8364 | 16257 | 0 | 1126 | 356136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381883 | TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 27/02/2013 SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 293 CON LA ASIGNACIÓN EN LOS SIGUIENTE ITEM. EQUIPAMIENTO M$ 8.488 EQUIPOS M$ 16.499 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 1.143 OBRAS CIVILES M$ 361.427 INCREMNTO EN ASIGNACIÓN SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO 1044 DE FECHA 02/08/2013 EN ITEM OBRAS CIVILES M$ 22854 TOTAL ASIGNACIÓN M$ 410.411 OTROS GASTOS M$ TOTAL M$ 729.569 | 0 | 7131 | 15597 | 0 | 1143 | 599279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623150 | EQUIPAMIENTO O/C FECHA MONTO 3179-849-CM13 14-08-2013 $ 6.010 3179-852-CM13 14-08-2013 $ 537.942 3179-854-CM13 14-08-2013 $ 102.021 3179-850-CM13 19-08-2013 $ 1.610.784 3179-845-CM13 20-08-2013 $ 718.623 3179-847-CM13 16-08-2013 $ 141.078 3179-844-CM13 27-08-2013 $ 893.696 3179-846-CM13 16-08-2013 $ 499.503 3179-851-CM13 20-08-2013 $ 128.092 3179-898-CM13 09-09-2013 $ 293.135 3179-897-CM13 04-09-2013 $ 104.352 3179-900-CM13 24-09-2013 $ 206.416 3179-1098-SE13 18-10-2013 $ 1.007.692 3179-1170-CM13 03-12-2013 $ 431.456 3179-1274-CM13 23-12-2013 $ 449.520 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 7.130.320 EQUIPAMINETO O/C FECHA MONTO 4928-292-CM13 05-08-2013 $ 971.786 4928-326-CM13 09-08-2013 $ 1.089.851 4928-311-CM13 31-07-2013 $ 163.925 4928-405-CM13 13-01-2014 $ 139.329 O/C INTERNA 23/2014 10-07-2014 $ 91.567 4928-285-cm16 30-05-2016 $ 13.134.915 TOTAL EQUIPOS $ 15.591.373 GASTOS ADMINISTRATIVOS O/C FECHA MONTO 3172-195-cm13 19-08-2013 $ 1.143.000 "obs. Oreden de compra por un monto total de $4.970.860 distribuidos en los siguientes proyectos Reposición Reten La Puerta $653.000.- Reposición Reten Isla Huar $1.143.000 Reposición Reten Iloca$1.727.540 Reposición reten Lican Ray$ 283.320 Reposición Reten La Islita $ 1.164.000" OBRAS CIVILES "1° Contrato: $ 373.390.000, de fecha 05.01.2013 + contrato de Addedum de fecha 16.08.2013. 2° Contrato: $ $10.888.811, de fecha 27.11.2013. 3° Contrato: $ 215.000.000, de fecha 02.11.2015." | 0 | 7130 | 15591 | 0 | 1143 | 580064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603928 | 1609 | BIP > SIGFE | 0 | 5520 | 15592 | 0 | 1143 | 580064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602319 | 0 | 6333 | 16207 | 0 | 1311 | 638280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662131 | EQUIPAMIENTO O/C FECHA MONTO 3179-849-CM13 14-08-2013 $ 6.010 3179-852-CM13 14-08-2013 $ 537.942 3179-854-CM13 14-08-2013 $ 102.021 3179-850-CM13 19-08-2013 $ 1.610.784 3179-845-CM13 20-08-2013 $ 718.623 3179-847-CM13 16-08-2013 $ 141.078 3179-844-CM13 27-08-2013 $ 893.696 3179-846-CM13 16-08-2013 $ 499.503 3179-851-CM13 20-08-2013 $ 128.092 3179-898-CM13 09-09-2013 $ 293.135 3179-897-CM13 04-09-2013 $ 104.352 3179-900-CM13 24-09-2013 $ 206.416 3179-1098-SE13 18-10-2013 $ 1.007.692 3179-1170-CM13 03-12-2013 $ 431.456 3179-1274-CM13 23-12-2013 $ 449.520 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 7.130.320 EQUIPAMINETO O/C FECHA MONTO 4928-292-CM13 05-08-2013 $ 971.786 4928-326-CM13 09-08-2013 $ 1.089.851 4928-311-CM13 31-07-2013 $ 163.925 4928-405-CM13 13-01-2014 $ 139.329 O/C INTERNA 23/2014 10-07-2014 $ 91.567 4928-285-cm16 30-05-2016 $ 13.134.915 TOTAL EQUIPOS $ 15.591.373 GASTOS ADMINISTRATIVOS O/C FECHA MONTO 3172-195-cm13 19-08-2013 $ 1.143.000 "obs. Oreden de compra por un monto total de $4.970.860 distribuidos en los siguientes proyectos Reposición Reten La Puerta $653.000.- Reposición Reten Isla Huar $1.143.000 Reposición Reten Iloca$1.727.540 Reposición reten Lican Ray$ 283.320 Reposición Reten La Islita $ 1.164.000" OBRAS CIVILES PRVEEDOR FACTURA FECHA MONTO CONSTRUCTORA CGM LTDA 47 22-05-2013 $ 27.806.411 CONSTRUCTORA CGM LTDA 42 22-05-2013 $ 25.855.235 CONSTRUCTORA CGM LTDA 37 23-05-2013 $ 58.031.299 CONSTRUCTORA CGM LTDA 53 13-06-2013 $ 62.758.872 CONSTRUCTORA CGM LTDA 56 28-06-2013 $ 70.554.210 CONSTRUCTORA CGM LTDA 59 24-07-2013 $ 32.817.666 CONSTRUCTORA CGM LTDA 67 23-09-2013 $ 42.618.942 CONSTRUCTORA CGM LTDA 69 28-11-2014 $ 44.622.227 JUAN PIZARRO YEVENES 1915 22-12-2015 $ 37.325.452 JUAN PIZARRO YEVENES 1963 16-02-2016 $ 49.491.183 JUAN PIZARRO YEVENES 1975 07-03-2016 $ 117.432.900 JUAN PIZARRO YEVENES 1989 20-05-2016 $ 10.749.976 TOTAL OBRAS CIVILES $ 580.064.373 | [15 empty] | 0 | 12340.505 | 23986.5557 | 0 | 1661.3681 | 525472.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563461.0216 | 869530.3842 | 0 | 10367.3928 | 20545.9651 | 0 | 1661.3681 | 848798.133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881372.859 | 0 | 10106.3388 | 20545.9651 | 0 | 1661.3681 | 808863.2044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841176.8764 | 56.4213 | 49.2875 | 53.9306 | -4.5606 | -3.2608 | 1639.721 | 1576.7314 | Las variaciones se pueden explicar por las 2 reeevaluaciones que tuvo el proyecto. 1.- La primera reevaluación consistió en un ajuste en el ítem e obras civiles para la adjudicación del primer contrato. 2.- La segunda reevaluación se originó en la liquidación anticipada del primer contrato y la necesidad de contratar y pagar partidas en segunda instancia. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 444632 | 686154 | 54.3195 | - La primera reevaluación consistió en un ajuste menor de 6,32 % en el item de obras civiles para la adjudicación del primer contrato. - La segunda reevaluación se originó en la liquidación anticipada del primer contrato y la necesidad de contratar y pagar partidas en segunda instancia. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 344937 | 518852 | 50.4194 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 30073 | 45236 | 50.4206 | Real > Recomendado | La rentabilidad Ex post corresponde al cálculo corregido con el segundo contrato, en moneda del 31.12.2013. La diferencia se explica en el mayor costo asociado a la liquidación anticipada del contrato y el desfase entre el avance financiero y físico, lo que genera los mayores costos del segundo contrato respecto de la diferencia financiera sin ejecutar. | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones, la primera por un ajuste al monto de obra civil para que se pudiera adjudicar. La segunda por la liqudación anticipada del primer contrato y la necesidad de mas presupuesto para contratar las partidas faltantes. Esto explica las variaciones que tuvo el proyecto en costos y plazos con respecto a lo recomendado. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079805-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE SAN JAVIER | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CURACO DE VELEZ | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | LAS FAMILIAS QUE HABITAN EL SECTOR SAN JAVIER ACTUALMENTE NO TIENEN UNA FUENTE PERMANENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | LA EJECUCIÓN DE OBRAS CONSISTE EN INSTALAR UN SISTEMA DE APR EN LA LOCALIDAD, CONSTITUIDA POR CAPTACIÓN EXISTENTE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO CON UN CAUDAL DE BOMBEO MÁXIMO DE 5,19 L/S. LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 13,2 KM. SE IMPLEMENTARÁ CON 2 ESTANQUES DE REGULACIÓN, UNO EXISTENTE Y OTRO DE ACUMULACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, PARA 239 USUARIOS (230 VIVIENDAS Y 9 EQUIP. COMUNITARIOS9, PARA UNA POBLACIÓN PROYECTADA AL AÑO 2033 DE 1.245 HABITANTES. | 930 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 9 | El contrato fue modificado y se realizo un aumento de plazo y de obras. | -25 | [12 empty] | 3 | 3 | Se efectuo el gasto dentro del plazo programado | 0 | 6 | 15 | El contrato de ejecución de obras experimento dos aumentos de plazos y un aumento de obras. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | El contrato de ejecución de obras experimento dos aumentos de plazos y un aumento de obras según consta en en los decretos Municipal N° 1.042 del 24/07/15 y N°1.528 del 30/10/15 | 33.3333 | 33.3333 | EL PLAZO ORIGINAL RECOMENDADO DE LA INICIATIVA CORRESPONDE A 180 DÍAS ( 6 MESES), EL CONTRATO FIRMADO CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA CÁRDENAS Y TORRES LTDA, INDICA UN PLAZO DE 240 DÍAS, EL CUAL NO FUE INFORMADO A ESTE MINISTERIO, EL CONVENIO MANDATO FIRMADO ENTRE EL GORE LOS LAGOS Y LA UNIDAD TÉCNICA, MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ, NO HACE MENCIÓN AL NUEVO PLAZO ESTABLECIDO. LA DURACIÓN DEL CONTRATO REAL FUE DE 453 DÍAS, OBSERVÁNDOSE QUE NO EXISTIÓ TRABAJOS PAGADOS ENTRE LOS MESES DE AGOSTO Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2015, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UT ESTO ES POR MOTIVO LA DURACIÓN EN LA GESTIÓN DE OBTENER LA APROBACIÓN DEL MONTO DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO ANTE EL GORE Y CORE. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-11-27 | [14 empty] | 1046548 | 0 | 1046548 | 1046546 | 2 | Contrato original de fecha 24/11/2014 por un monto de $ 933.390.000 y con un plazo de ejecución de 240 días corridos aprobado mediante Decreto Exento N° 1.450 del 27/11/14. Modificación de contrato de fecha 24/07/15 aumento de obras por $ 93.467.421 y aumento de plazo de 90 días corridos aprobado mediante Decreto Municipal N° 1.042 del 24/07/15. Modificación de contrato de fecha 28/10/15 aumento de plazo de 120 días corridos aprobado mediante Decreto Municipal N° 1.528 del 30/10/15. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 239 | 314 | 131.3808 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se efectuó dos modificaciones de contrato y un aumento de obras. | LA INICIATIVA TUVO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, LA CUAL CORRESPONDE A LA EXTENSIÓN DE RED PARA ABASTECER A 75 NUEVAS FAMILIAS, (75 NUEVOS ARRANQUES SUMADOS AL SISTEMA) LOS CUALES CORRESPONDE A UN 32% DE AUMENTO DE DEMANDA EN EL AÑO 1 DE OPERACIÓN DEL SISTEMA. CABE INDICAR QUE DEBIDO A QUE NO SE REALIZÓ ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN TÉCNICA, SE DESCONOCE LAS VARIACIONES QUE EL SISTEMA DE APR SUFRE CON ESTA MODIFICACIÓN DE OBRA, ES DECIR, EN CUANTO A CAPACIDAD DE LA CAPTACIÓN, SISTEMA DE IMPULSIÓN (CAPACIDAD DE LAS BOMBAS) Y REGULACIÓN (CAPACIDAD DE LOS ESTANQUES), SI BIEN EN PRINCIPIO EL SISTEMA NO DEBIERA TENER PROBLEMAS EN SU FUNCIONAMIENTO, NO SE TIENE ANÁLISIS SI LA VIDA ÚTIL DEL PROYECTO SE VE ACORTADA CON ESTA MODIFICACIÓN. | [12 empty] | No presenta observaciones | 4250200% |  | 4296800% | SI | 4275500% |  |  | En Operación |  | JOSE RAFAEL VIVAR BARRIA | MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ |  |  |  |  | 4162800% | 4166700% | 39 | 4169000% | 23 | 4195500% | 265 | 4195500% | 0 | 4197000% | 15 | 4197000% | 0 | 4200300% | 33 | 375 | 336 | Hito 8:Se verifica que la facturación se efectuó con fecha 24/12/2014 y se dió curso al pago con fecha 30/12/2014. | [23 empty] | 19402 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1021917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041919 | 19690 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1037101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057792 | Sin Observaciones. | 19690 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1026858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047157 | Se corrige monto de gastos administrativos. Los montos de item consultorias y obras civiles están correctos. | 19690 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1026858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047157 | 2 | BIP = SIGFE | 19688 | 0 | 0 | 0 | 609 | 1026858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047155 | 21096 | 0 | 0 | 0 | 678 | 1092190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113964 | Sin observaciones. | [15 empty] | 28627.2344 | 0 | 0 | 0 | 1454.8059 | 1507821.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537903.44 | 0 | 27789.5805 | 0 | 0 | 0 | 859.1972 | 1449294.6094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1477943.3871 | 26732.6919 | 0 | 0 | 0 | 859.1972 | 1384080.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411672.4167 | -3.8988 | -8.208 | -8.2066 | -4.484 |  | 4495.772 | 4407.8998 | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO PERO SI TUVO MODIFICACIONES, PRINCIPALMENTE POR EL ANEXO DE 75 NUEVAS FAMILIAS AL SISTEMA DE APR, LO CUAL IMPLICA AUMENTO DE COSTOS EN LOS ITEMES CORRESPONDIENTES EXTENSIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN (MOVIMIENTOS DE TIERRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ETC). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1213122 | 1151527 | 94.92% | Se modifico el ITEM Obras Civiles aumentando en $ 93.467.421 moneda IDI del 31/12/13 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | ESTA INICIATIVA NO SE PRESENTÓ A ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN, DEBIDO A QUE EL MONTO DE MODIFICACIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDE A 8,58% AL MONTO TOTAL DEL PROYECTO Y SI SE ANALIZA POR ÍTEM DE ACUERDO A VALORES CONTRATADOS EN MONEDA IDI 2016, ESTE VALOR ES CERCANO AL 9%. EL MOTIVO DE ESTA MODIFICACIÓN DE PROYECTO CORRESPONDE, PRINCIPALMENTE AL ANEXO DE 75 NUEVAS FAMILIAS AL SISTEMA DE APR, LO CUAL IMPLICA AUMENTO DE COSTOS EN LOS ITEMES CORRESPONDIENTES EXTENSIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN (MOVIMIENTOS DE TIERRAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍAS, ETC). | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1042612 | 995847 | -4.4854 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 90899 | 86822 | -4.4852 | Real < Recomendado | LOS VALORES DE LOS INDICADORES EN COLUMNA DE RECOMENDADO-CORREGIDO, CORRESPONDEN A LA ACTUALIZACIÓN A MONEDA IDI 2016 DE LOS VALORES RECOMENDADOS A MONEDA IDI 2011 Y LOS VALORES REAL EXPOST, SON LOS CALCULADOS A PARTIR DEL VALOR REAL CONTRATADO, ADEMÁS CABE INDICAR QUE ORIGINALMENTE ESTA INICIATIVA TENÍA UN COSTO POR BENEFICIARIO DE 162 UF Y EL VALOR REAL CONTRATADO, SUMADO A LOS 75 NUEVOS BENEFICIARIOS CORRESPONDE A 116 UF POR BENEFICIARIO DEL SISTEMA DE APR. | DEBIDO A LA NATURALEZA DE LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EN SU ÍTEM DE OBRAS CIVILES, SE CONSIDERA QUE HUBIERA SIDO NECESARIO UN ANÁLISIS DE REEVALUACIÓN, AUNQUE EL MONTO TOTAL DE LA MODIFICACIÓN NO SUPERÓ EL 10%, ESTO DEBIDO A QUE LA MAGNITUD DE DICHA MODIFICACIÓN AFECTA AL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AL MEDIANO Y LARGO PLAZO AL INCORPORAR UN 32% DE USUARIOS EN EL AÑO 1 DE OPERACIÓN, POR LO TANTO SE HUBIERA REQUERIDO UN PRONUNCIAMIENTO DE LA DOH PARA LA APROBACIÓN TÉCNICA DE ESTA MODIFICACIÓN, ASÍ MISMO COMO UN NUEVO ANÁLISIS DE COSTOS DE MANTENIMIENTO, OPERACIÓN Y TARIFA DEL SISTEMA. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076941-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA ALERCE, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA SEGURIDAD CIUDADANA SE ENFRENTA POR MEDIO DE UNA CONFIGURACIÓN DE MEDIDAS EN DISTINTAS AREAS, CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LA SEGURIDAD, SIENDO EL CUARTEL POLICIAL IMPORTANTE PARA UNA EFICIENTE Y OPORTUNA PRESTACION SE LOS SERVICIOS POLICIALES. | LA ETAPA A PROGRAMAR CONSISTE EN EL DESARROLLO DE LAS OBRAS CIVILES EN MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN Y ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE Y DE EQUIPOS Y VEHICULOS INCREMENTAL POR LA ELEVACION DE CATEGORIA DEL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE LA TENENCIA ALERCE COMO SUBCOMISARIA EN EL NUEVO EMPLAZAMIENTO, DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y A LA DEMANDA POR SERVICIOS POLICIALES DEL SECTOR | 60000 |  |  |  | 10 | 24 | No hubo ampliacion de plazo, el contrato de asesoria se ejecuto en el plazo contratado | 140 | 3 | 2 | SE REALIZARON DOS LICITACIONES (3179-55-L115 Y 3179-133-L115), YA QUE LA PRIMERA FUE DECLARADA DESIERTA | -33.3333 | 3 | 2 | SE REALIZARON CUATRO LICITACIONES Y FINALMENTE SE ADJUDICO POR CM CON OC DE FECHA ENVIO 12.10.2016, QUE ADEMAS DE LOS EQUIPOS INCORPORA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS (INSTALACIÓN, CAPACITACION, GARANTIA Y OTROS) | -33.3333 |  |  |  |  | 4 | 54 | El contrato todavia continua abierto, por lo cual se realiza gastos por administración , se esta en periordo de liquidacion de la obra. | 1250 | 10 | 13 | Se ejecutaron mayores obras al proyecto, y existiio un mayor plazo para las obras de 30 días y 52 dias en espera de la autorización del mandante, lo que gace un total de 82 días adicionales | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [20 empty] | 3 | 0 | No se adquieron vehiculos con este contrato | -100 | 3 | 0 | No se pagaron otros gastos en este contrato. | -100 | 13 | 13 | 54 | 54 | 0 | El mayor plazo corresponde a los gastos administrativos, por a la fecha no se ha reciliado el convenio entre el mandante y la unidad tecnica por lo cual todavia se realizan cargo por este item al contrato. | 315.3846 | 315.3846 | El mayor plazo corresponde a los gastos administrativos. Los plazos reales sin contar a los gastos administrativos estuvieron dentro de márgenes del 30 % máximo sin tiempos muertos. Solo aplazamientos del inicio de los contratos por procesos de licitación y reevaluación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2014-05-14 | [14 empty] | 1116099 | 3050 | 1119149 | 1119146 | 3 | Consultoria, gastos adminitrativos y obras civiles fue unidad tecnica Direccion de Arquitectura Equipamiento y equipos fue Carabineros de Chile, unidad tecnica. Las obras civiles tuvo un aumento de $ 24.600.404 por solictud de mayoes obras por parte del usuario Consultoris y gastos admnitrativos, no hubo modificacion de monto y plazo | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1232 | 1255 | 101.8669 | Real > Recomendada | [5 empty] | Por la modifcación de los recintos se genero una mayor suerficie en el proyecto definitivo, con respecto del anteproyecto presentado. | La superficie real recomendada y ejecutada es de 1255 metros cuadrados. | [12 empty] | Detalles de pinturas en recinto calabozos y ventidores casados | 4226100% | Paneles trizados en ventanales, Reparar portn de acceso Vehiculos policiales con problemas en rieles | 4285100% | SI | 4226300% | Sin obsevaciones relevante, todos los sistema funcionando |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115100% | 4115100% | 0 | 4116500% | 14 | 4127400% | 109 | 4140500% | 131 | 4175200% | 478 | 4177300% | 21 | 4185000% | 77 | 699 | 699 | se toma la fecha de toma de razón del contrato. se produce diferencia en el primer gasto con cargo a obras civiles ya que la fecha de dicho pago corresponde a 30-07-2014 | [23 empty] | 26237 | 31563 | 43796 | 0 | 2920 | 689932 | 0 | 25055 | 13801 | 0 | 833304 | 26237 | 31563 | 43796 | 0 | 2920 | 689932 | 0 | 25055 | 13801 | 0 | 833304 | No hay observaciones | 18785 | 40256 | 35275 | 0 | 3050 | 1021783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119149 | no hubo contratación de vehículo, se completa con 1 porque sistema pide monto mayor a 0 no hubo ítem de otros gastos,se completa con 1 porque sistema pide monto mayor a 0 | 18785 | 40256 | 35274 | 0 | 3050 | 1021783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119148 | 2 | BIP = SIGFE | 18785 | 40256 | 35273 | 0 | 3050 | 1021782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119146 | 20731 | 42774 | 36692 | 0 | 3551 | 1111928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215676 | no hay observaciones | [15 empty] | 40431.6916 | 48638.4189 | 67490.0673 | 0 | 4500.0137 | 1063183.0432 | 0 | 42369.3207 | 21267.0318 | 0 | 1287879.5872 | 1649577.5336 | 26737.7609 | 54214.33 | 46501.8311 | 0 | 4500.0137 | 1442130.8309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574084.7666 | 26272.6792 | 54209.261 | 46499.2966 | 0 | 4500.0137 | 1409096.0923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540577.3428 | 22.223 | 19.6212 | 32.5356 | -2.1287 | -6.6078 | 1227.5517 | 1122.7857 | El contrato real fue a suma alzada sin reajustes. El proyecto fue reevaluado 2 veces: 1.- Reevaluación N°1: para adjudicar contrato en un monto mayor en un 34,6 % respecto de lo recomendado. Se consideró además la eliminación del item Otros gastos por haber sólo un proponente en la licitación (Sistema Pago contra Recepción, MOP). 2.- Reevaluación N° 2: Se elimina item vehículos, se aumenta el item equipos y el item equipamiento. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1016277 | 5506 | 0.5418% | Carabineros solicto untecho para vehiculos y carros especiales que no se encontraba en el alcance inicial del contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1016277 | 1301696 | 28.0848 | 1.- Reevaluación N°1: Solicitada en Noviembre de 2013 (ORD N° 4755 de 07.11.2013 de Gobierno Regional de Los Lagos) para adjudicar contrato en M$997.183, monto mayor en un 34,6 % respecto de lo recomendado en moneda de 31.12.2012 (M$731.272). La variación del monto total fué de 28,4 % considerando además la eliminación del item Otros gastos ( - 100%) por no pago al haber sólo un proponente en la licitación (Sistema Pago contra Recepción, MOP). 2.- Reevaluación N° 2: Solicitada por ORD N° 841 de 06.03.2015 del GORE Los Lagos. Se elimina item vehículos (-100%), se aumenta 33 % el item equipos y un 33,8 % el item equipamiento. La variación en el costo total fue de un 3 % del monto recomendado original (antes de la reevaluación N°1). | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1031000 | 1204000 | 16.7798 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 90000 | 105000 | 16.6667 | Real > Recomendado | Las cifras están en miles de $ de la fecha de la recomendación. La diferencia corresponde al efecto del aumento de las obras civiles producto de la Reevaluación N° 1. L Reevaluación N° 2 y el aumento adicional de Obras Civiles de M$ 24.600 no inciden significativamente. | Se constata una modificación de asignación, contrato y gasto adicional a la reevaluación, por M$ 24.600 (no se especifica ni se deduce la fecha de la misma al considerarse parte del contrato original). El gasto se consigna en el mes de ocubre de 2015 en el modulo de asignaciones del BIP. Esta modificación debió ser parte de una reevaluación porque el porcentaje acumulado sobre el monto aprobado original supera con creces el 10 %, por el aumento de la Reevaluación N° 1 para adjudicar la obra en un monto 36,4 % mayor que lo recomendado. Con el monto adicional se llega a 39,7 % (si se considera la misma fecha de la adjudicación original). | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118605-0 | MEJORAMIENTO CALLE KAMPEE HEEREN, CAICUMEO COMUNA ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES SE UBICAN EN EL SECTOR DE PUDETO, QUE ES UN ÁREA RESIDENCIAL CON CALLES DE ALTO FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL. LA CALZADA DE LAS CALLES KAMPEE HEEREN Y CAICUMEO SON DE RIPIO, LO QUE OFRECE UN BAJO NIVEL DE SERVICIO Y GENERA ALTOS COSTOS DE VIAJE Y DETERIORA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS. | PAVIMENTACIÓN DE LAS CALZADAS DE CALLES KAMPE HEEREN Y CAICUMEO CON UN TOTAL DE 6.299 M². CALLE KAMPE HEEREN CONSIDERA HORMIGON ESPESOR 15 CM, ANCHO DE 6 M Y LARGO 435 M; VEREDAS DE 1,2 M.POR AMBOS LADOS, CALLE CAICUMEO CONSIDERA HORMIGON DE ESPESOR 15CM, ANCHO DE 7 M Y LARGO 527 M; VEREDAS DE 1,2M POR AMBOS LADOS, ADEMAS INCLUYE SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, MURO DE CONTENCIÓN 449 METROS E INSTALACION DE SEÑALETICA PEATONAL Y VEHICULAR. | 1400 |  |  |  | 5 | 27 | INICIO DESDE LA FIRMA CONTRATO, LICITACIÓN SE REALIZO POSTERIOR A LA FECHA DE APROBACIÓN, AMPLIACIONES DE PLAZO DE ACUERDO A DECRETOS: DECRETO N° 2094 DE FECHA 30/04/2015 120 DÍAS; DECRETO N° 4065 DE FECHA 25/08/2015 80 DÍAS; DECRETO N° 5854 DE FECHA 02/12/2015 90 DÍAS; DECRETO N° 6058 DE FECHA 15/12/2015 60 DÍAS; DECRETO N° 743 DE FECHA 29/02/2016 80 DÍAS | 440 | [12 empty] | 1 | 0 | NO SE SOLICITA GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 5 | 25 | AMPLIACIONES DE PLAZO DE ACUERDO A DECRETOS: DECRETO N° 2094 DE FECHA 30/04/2015 120 DÍAS; DECRETO N° 4065 DE FECHA 25/08/2015 80 DÍAS, MODIFICACIÓN DEL SECTOR CAICUMEO EN PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN, INCORPORANDO COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS; DECRETO N° 5854 DE FECHA 02/12/2015 90 DÍAS, MODIFICACIÓN TRAZADO DE COLECTOR AGUAS LLUVIAS PARA DESCARGAR AL ESTERO LA MAQUINA; DECRETO N° 6058 DE FECHA 15/12/2015 60 DÍAS, CAMBIO DE MATRIZ DE AGUA EN CAICUMEO DEPENDIENTE DE ESSAL, PARA REALIZAR TRABAJOS SE DEBE CORTAR SUMINISTRO Y EN COORDINACIÓN CON EESSAL; DECRETO N° 743 DE FECHA 29/02/2016 80 DÍAS, MODIFICACIÓN PROYECTO REALIZAR DOS NUDOS DE MATRIZ DE AP POR PARTE DE LA EMPRESA CAICUMEO AV. LA PAZ Y DOS NUDOS MAS POR PARTE DE LA EMPRESA SANITARIA POR LO CUAL SE DEBE CORTAR EL SUMINISTRO DE AGUA. | 400 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 27 | 28 | 1 | AMPLIACIONES DE PLAZO QUE FINALMENTE DA COMO TERMINO DE CONTRATO DE UN PLAZO TOTAL DE 640 DIAS, INICIALMENTE ERAN 210 DIAS CORRIDOS. | 285.7143 | 300 | Modificaciones se explican por decisiones de la gestión financiera del GORE (adelantamiento de la ejecución del proyecto) dos y reevaluaciones ingresadas al sistema BIP. Hubo ampliaciones de plazos por modificación del sector de pavimentación, incorporación de colector de aguas lluvias, modificación del trazado del colector de aguas lluvias para descargar en estero La Máquina, cambio de matriz de agua, entre otras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-08-19 | [14 empty] | 952110 | 0 | 952110 | 952111 | -1 | CONTRATO INICIAL M$ 877.239 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6299 | 6299 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | MODIFICACIONES EN MAGNITUD NO SE PRODUCE VARIACIONES, LAS COMPENSACIONES DE PARTIDAS ESTABLECEN IGUALDAD. | Sin variaciones de las magnitudes del componente vial del proyecto (pavimentación de calzadas, aceras y soleras) La variación está asociada al componente de las aguas lluvias: el proyecto iba a conectar con un colector existente pero durante la ejecución de obras se decidió la construcción de un nuevo colector de aguas lluvias porque la carga es mayor a la capacidad de dicho colector. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4250800% | CON OBSERVACIONES, CALLE CAICUMEO: REPONER ORIFICIO EXISTENTE EN CALZADA, REPONER SELLO ASFÁLTICO EN PAVIMENTO CALZADA, CORTAR Y SELLAR PAVIMENTO EN PASAJE YURIE, DEMOLER Y REHACER DOS SATÉLITES DE CÁMARAS, CONSIDERAR EN AMBAS REMATE DE SELLE ASFÁLTICO, REHACER FISURA VEREDA, DEMOLER Y REHACER MEDIO PAÑO DE CALZADA, EN GENERAL SELLOS ASFÁLTICOS DE CALZADAS DONDE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO. CALLE KAMPEE HEEREN: REHACER SATÉLITE DE CÁMARA, REHACER Y CORTE SELLO ASFÁLTICO DE CALZADA, REHACER SELLOS ASFÁLTICOS EN EMPALME DE CALLE CON PAVIMENTO AV. LA PAZ, EN GENERAL REHACER SELLOS ASFÁLTICOS DONDE SE ENCUENTREN EN MAL ESTADO, INCLUYENDO LOS TESTIGOS. | 4291500% | SI | 4250900% | EL FUNCIONAMIENTO DE USO DE LAS CALZADAS Y VEREDAS ES NORMAL. |  | En Operación |  | YORKA ISABEL SUBIABRE VELASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4104600% | 4104600% | 0 | 4114500% | 99 | 4123900% | 94 | 4184500% | 606 | 4184500% | 606 | 4187000% | 25 | 4191200% | 42 | 866 | 866 | La diferencia en las fechas de la Suscripción del primer contrato del proyecto y la Suscripción del primer contrato corresponden a las fechas registradas por GORE. | [23 empty] | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405000 | Proyecto se revaluó después de la tercera licitación por presentar ofertas sobre el presupuesto. | 10644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952110 | Contrato presento aumento de presupuesto por obras extraordinarias por la suma de $ 64.266.820.- las que fueron aprobadas por MIDESO mediante su revaluación. | 10644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952110 | -1 | BIP = SIGFE | 10647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952111 | 11485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021007 | No se cancelaron gastos administrativos | [15 empty] | 7704.8953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616399.2282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624104.1236 | 1286921.5443 | 15023.2786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328772.5587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343795.8373 | 14548.0589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279324.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293872.4243 | 115.316 | 107.3168 | 107.548 | -3.7151 | 0.54012 | 205.4092 | 203.0996 | El proyecto tuvo 3 reevaluciones en donde las variaciones fueron asociadas a: i) dos llamados a licitación desiertos ii) primera reevaluación: inclusión obras extraordinarias (construcción de colector de aguas lluvias porque la carga es mayor a la capacidad de colector existente) $300.051.720; aumento de obras (corrección de cubicaciones) $94.853.287; aumento de costos (actualización a precios referenciales SERVIU) por $152.973.896; con un aumento total de costo de reevaluación de $547.878.903 a precios privados (moneda del 31.12.2016); y aumento de plazos (90 días corridos) iii) segunda reevaluación: aumento de obras $32.226.000 y obras extraordinarias $30.297.000 (moneda del 31.12.2016)asociado a cambio del trazado de la canalización de aguas lluvias del estudio de diseño. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | MODIFICACIONES DE PARTIDAS EXTRAORDINARIAS ITEM HORMIGÓN, MONEDA 2016 | Sin Modificaciones | SI | 3 | 492485 | 1015521 | 106.2034 | Variaciones asociadas a: i) dos llamados a licitación desiertos ii) primera reevaluación: inclusión obras extraordinarias (construcción de colector de aguas lluvias porque la carga es mayor a la capacidad de colector existente) $300.051.720; aumento de obras (corrección de cubicaciones) $94.853.287; aumento de costos (actualización a precios referenciales SERVIU) por $152.973.896; con un aumento total de costo de reevaluación de $547.878.903 a precios privados (moneda del 31.12.2016); y aumento de plazos (90 días corridos) iii) segunda reevaluación: aumento de obras $32.226.000 y obras extraordinarias $30.297.000 (moneda del 31.12.2016)asociado a cambio del trazado de la canalización de aguas lluvias del estudio de diseño. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 164427 | 167192 | 1.6816 | Real > Recomendado | [5 empty] | Indicadores de rentabilidad: i) VAN Social inicial: M$ 164.427 (moneda 2016) ii) VAN Social primera reevaluación: M$ 77.993 (moneda 2016) iii) VAN Social segunda reevaluación: M$ 167.192 (moneda 2016) iv) Van Social ingresado por la plataforma Expost en cuadro Indicadores de resultado por valor M$150.118 corresponde al de la ficha IDI 2015. | El proyecto fue recomendado e iniciada la ejecución el 2012, finalizó el 2016 y tuvo dos reevaluaciones asociadas y derivadas del componente solución de aguas lluvias que implicó la construcción de un nuevo colector el que fue dotado con una capacidad de servicio mayor (que incluye un área de intervención mayor a la del proyecto de pavimentación), por lo que el costo de dichas obras se excluyó del costo identificado en el cálculo de los indicadores de rentabilidad Van y Tir sociales. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30254072-0 | MEJORAMIENTO AVDA. ROBERTO SIMPSON SECTOR CASMA, FRUTILLAR | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRUTILLAR | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE REQUIERE UNA VÍA CON UNA CARPETA DE RODADO, EN OPTIMAS CONDICIONES, EN HORMIGÓN 0,18 CM SE ESPESOR, PERMITIENDO QUE TANTO LOS CONDUCTORES QUE HABITAN EN ESTE SECTOR Y LOS QUE UTILIZAN ESTA VÍA A DIARIO LO REALICEN EN FORMA SEGURA DISMINUYENDO COSTOS DE MANTENCIÓN Y OPERACIÓN DE SUS VEHÍCULOS. | EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CASMA (AVDA. ROBERTO SIMPSON)LA CUAL CUMPLE DOBLE FUNCIÓN DE CONECTIVIDAD, CONECTANDO CON VIVIENDAS RESIDENCIALES Y SERVICIOS PÚBLICOS, LA RUTA 5 SUR Y SECTORES RURALES ALEDAÑOS, PROGRAMANDO COMO SOLUCIÓN A LA PAVIMENTACIÓN , EN 1.092 ML Y UN ANCHO DE 7M DE CALZADA E INCORPORANDO VEREDAS, ILUMINACIÓN, SEÑÁLETICAS DE TRANSITO, CICLOVÍAS Y SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, ADEMAS DE CONSULTORIAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 2300 |  |  |  | 7 | 19 | La diferencia se da específicamente debido a que este proyecto sufrió modificaciones las cuales dieron como resultado de la re-evaluación solicitada a la MIDESO y su posterior aprobación de parte del CORE y el gobierno regional. 1.- contrato original de fecha 12 de Noviembre 2014, aprobadas con decreto exento. 2.- Anexo de contrato por modificación y reevaluacion proyectos, ampliación contrato obras civiles ( fecha de anexo 29 de Abril de 2016), aprobadas por decreto exento. | 171.4286 | [12 empty] | 6 | 0 | Los recursos fueron gastados en un periodo corto, si bien es cierto fueron comprometidos en fechas distintas fueron cancelados al mismo tiempo es decir en un mismo decreto de pago. | -100 | 6 | 19 | La diferencia se da específicamente debido a que este proyecto sufrió modificaciones las cuales dieron como resultado de la re-evaluación solicitada a la MIDESO y su posterior aprobación de parte del CORE y el gobierno regional. | 216.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 19 | 19 | 0 | La diferencia se da específicamente debido a que este proyecto sufrió modificaciones las cuales dieron como resultado de la re-evaluación solicitada a la MIDESO y su posterior aprobación de parte del CORE y el gobierno regional. Los aumentos de plazos en cuanto a obras civiles y consultorias se debieron a que según solicitud por parte de la unidad técnica y el posterior oficio Ord. N° 3924 de fecha 03.11.2015, de la división de análisis y control de gestión del gore de los lagos, el proyecto sea reevaluado por aumento por concepto de obras extraordinarias para la ejecución de las obras asociadas al atravieso de la línea férrea que contemplan las partidas de atravieso (m$ 68.288) y colector de aguas lluvias (m$ 16.186) las que corresponden a lo establecido en oficio efe gni.ua y p.n°391, de fecha 13.08.2015, para la aprobación del diseño y construcción del proyecto atravieso línea férrea casma | 171.4286 | 171.4286 | ->Aumentos de plazos asociados a aumento de obras y obras extraordinarias menores al 10% del costo total recomendado (9,3%), las que no fueron informadas al MDS. Aumento M$91.378 (moneda 2016) -> Aumento de plazos asociado a reevaluación menor al 10% del costo total recomendado (M$86.153, moneda 2016) por concepto de obras extraordinarias para la ejecución de las obras asociadas al travieso de la línea férrea que contemplan las partidas de atravieso y colector de aguas lluvias. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-11-12 | [14 empty] | 1061673 | 1545 | 1063218 | 1063217 | 1 | CONTRATOS DE OBRAS CONTRATO ORIGINAL DE FECHA 03 NOVIEMBRE 2014, POR UN MONTO DE $ 871.339.776.- ANEXO DE CONTRATO DE FECHA 03 DE MAYO DE 2016, POR UN MONTO DE $ 85.954.102.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7644 | 8055 | 105.3768 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se produce una diferencia en cuanto a la la magnitud a probada original con respecto a la ejecución final, debido a que esta obra sufrió un aumento dentro las obras y por ende aumento el presupuesto. Las obras aumentadas fueron solicitadas al CORE con fecha 28 de Abril de 2015, en donde se consideraba la ejecución de un atravieso de la linea férrea en Avda. Roberto Simpson. Este aumento de las partidas considero ademas la extensión de la calzada e iluminación hasta el cementerio del sector, estacionamiento sector reten de carabineros, ampliación curva, demarcaciones y otros. Todo lo antes señalado paso por un proceso de reevaluación correspondiente por la MIDESO. | Las variaciones de magnitudes están asociadas a aumentos de obras y obras extraordinarias por un monto inferior a 10% no informado a esta Secretaría MDS y a las informadas en la reevaluación del proyecto. Se consideraba la ejecución de un atravieso de la linea férrea en Avda. Roberto Simpson. Este aumento de las partidas considero ademas la extensión de la calzada e iluminación hasta el cementerio del sector, estacionamiento sector reten de carabineros, ampliación curva, demarcaciones y otros. | [12 empty] | Se realiza la recepción provisoria de las obras, la comisión se nombra mediante decreto exento N° 2501 de fecha 16.06.2015. | 4254100% | La recepción definitiva esta en curso dentro de los próximos días.- |  | SI | 4260200% | no existen problemas para la operación. |  | En Operación |  | BERNARDO MUÑOZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE FRUTILLAR |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4178600% | 4189200% | 106 | 4198500% | 93 | 4194400% |  | 4195500% | 11 | 4195500% | 11 | 4195500% | 0 | 4199900% | 44 | 213 | 107 | - la 1° asignación presupuestaria se solicita para cursar el primer estado de pago y la unidad técnica licitó con un certificado de asignación presupuestaria propio de su municipio. - el primer estado de pago se efectua al final del mes de diciembre de 2014 y no al principio del mes de diciembre de 2014, al igual que el gasto administrativo. -El primer contrato corresponde a obras civiles. | [23 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 846932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856432 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 846932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 856432 | sin observaciones. | 16019 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1045654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063218 | sin observaciones. | 16019 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1045654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063218 | 1 | BIP = SIGFE | 16018 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1045654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063217 | 16740 | 0 | 0 | 0 | 1721 | 1111166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129627 | sin observaciones | [15 empty] | 11630.8436 | 0 | 0 | 0 | 2180.9416 | 1231338.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1245150.3668 | 1434708.5329 | 22609.0522 | 0 | 0 | 0 | 2180.9416 | 1475823.2736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500613.2674 | 21215.0744 | 0 | 0 | 0 | 2180.9416 | 1408129.1786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431525.1946 | 20.5166 | 14.9681 | 14.3576 | -4.604 | -0.22188 | 177.7188 | 174.8143 | Sin información sobre el menor gasto en las partidas obras (-4,6%) y consultorías (-6,2%) El proyecto no tiene recepción de obras definitiva. El proyecto tuvo 2 reevaluaciones debido principalmente a un aumento de obras extraordinarias para la ejecución de las obras asociadas al travieso de la línea férrea que contemplan las partidas de atravieso y colector de aguas lluvias. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | EDGARDO ANTONIO OLEA BRAVO | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 982557 | 1132141 | 15.224 | Variación menor al 10% del costo total inicialmente recomendado: aumento de obras y obras extraordinaria de 9,3% M$91.378 (moneda 2016) sin informar. Reevaluación menor al 10% (M$86.153, moneda 2016) del costo total recomendado por concepto de obras extraordinarias para la ejecución de las obras asociadas al travieso de la línea férrea que contemplan las partidas de atravieso y colector de aguas lluvias. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 19744 | -108447 | -649.2656 | Real < Recomendado | [5 empty] | M$ 20.338 (moneda 2012) Van social ingresado en ficha IDI 2014 M$ 19.744 (moneda 2012) Van social RS inicial M$ -108.447 (moneda 2012) Van social final | El proyecto ejecutado no es socialmente rentable, ya que en la evaluación ex post arroja un VAN negativo. Además el proyecto no cuneta con la recepción definitiva de obras. El proyecto tuvo 2 reevaluaciones debido principalmente a un aumento de obras extraordinarias para la ejecución de las obras asociadas al travieso de la línea férrea que contemplan las partidas de atravieso y colector de aguas lluvias. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137305-0 | REPOSICION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE PUERTO CISNES | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2017 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LOS PROYECTOS DE REEMPLAZO DE ALUMBRADO PÚBLICO SE ENMARCAN DENTRO DE LOS CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA QUE BUSCAN REEMPLAZAR LUMINARIAS TRADICIONALES, POR LUMINARIAS MODERNAS DE MEJOR LUMINOSIDAD Y DE MENOR CONSUMO. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUERTO CISNES, (440 LUMINARIAS) , INCORPORANDO TECNOLOGÍA LED (CABEZAL LED 60, 90 Y 140 W), LO QUE PERMITIRÁ MEJORES CONDICIONES DE LUMINOSIDAD Y EFICIENCIA. | 2333 |  |  |  | 5 | 3 | Se efectuó una ampliación de Plazo según Decreto Alcaldicio N° 878 de fecha 10 de Marzo de 2016, por 15 días corridos, que aprobó aumento de Obras y por consiguiente Aumento de Plazo | -40 | [12 empty] | 5 | 0 | Se efectuó una ampliación de Plazo según Decreto Alcaldicio N° 878 de fecha 10 de Marzo de 2016, por 15 días corridos, que aprobó aumento de Obras y por consiguiente Aumento de Plazo | -100 | 5 | 4 | Se efectuó una ampliación de Plazo según Decreto Alcaldicio N° 878 de fecha 10 de Marzo de 2016, por 15 días corridos, que aprobó aumento de Obras y por consiguiente Aumento de Plazo | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 4 | 4 | 0 | Se redujo el plazo por que el proceso fue mas expedito beneficiando con esto el proyecto en general. | -33.3333 | -33.3333 | Los plazos de consultorias fueron en menor tiempo debido a que fue mas expedito el proceso. Gastos administrativos se hicieron en menor plazo para invertir los montos del año. Obras civiles menor plazo debido a la minimizacion de los tiempos anteriores señalados. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-12-11 | [14 empty] | 411021 | 150 | 411171 | 411170 | 1 | En Obras Civiles se contrataron originalmente la suma de $371.465.100.- para posteriormente aprobarse un aumento de Obras por la suma de $35.555.820.- En consecuencia el proyecto finalmente fué ejecutado por la suma de $407.020.920.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 440 | 440 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | No hubo variacion en este contexto. | [12 empty] | Las Obras se reciben conforme y sin observaciones | 4247400% | Las Obras se reciben conforme y sin observaciones | 4284600% | SI | 4247400% | A la fecha las luminarias funcionan en buen estado sin observaciones al Sistema |  | En Operación |  | CLAUDIO QUINAN GUEICHA | MUNICIPALIDAD DE CISNES | GUILLERMO MAURICIO BAEZA POLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4212200% | 4212200% | 0 | 4218600% | 64 | 4233900% | 153 | 4234000% | 1 | 4234900% | 10 | 4234900% | 0 | 4243800% | 89 | 316 | 316 | las diferencias de plazo de pago del primer estado de pago, se producen por los plazos normales desde la recepción de los antecedentes por parte de la unidad técnica, la revisión de los estados de pago y el levantamiento de las observaciones. En este caso se suma los plazos de apertura presupuestaria desde SUBDERE y DIPRES | [23 empty] | 3824 | 0 | 0 | 0 | 143 | 394586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398553 | 3824 | 0 | 0 | 0 | 143 | 394586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398553 | según acuerdo CORE 4070 del 19.06.2015 de aprobación de la iniciativa | 4000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 407021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411171 | existe un contrato de obras civiles original por $371.465.100 y un aumento de obra por $35.555.820, menor al 10% del monto contratado. | 4000 | 0 | 0 | 0 | 150 | 407021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411171 | 1 | BIP = SIGFE | 3999 | 0 | 0 | 0 | 150 | 407021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411170 | 4138 | 0 | 0 | 0 | 160 | 415113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419411 | SIGFE escribe cifras enteras no en miles, por lo que los miles de pesos no se encuentran aproximados al entero próximo, correspondiendo la Consultoría a M$4.000 y no M$3.999 | [15 empty] | 5397.2285 | 0 | 0 | 0 | 201.4932 | 556913.1278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562511.8494 | 0 | 5397.2285 | 0 | 0 | 0 | 202.7604 | 549198.0945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554798.0834 | 5246.4254 | 0 | 0 | 0 | 202.7604 | 526052.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531502.1803 | -1.3713 | -5.5127 | -5.5413 | -4.199 |  | 1207.9595 | 1195.575 | Las variaciones se deben a costos de materiales, que no sobrepasaron el 10%. El proyecto no tuvo reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 443883 | 35556 | 8.01% | Retiro y reposición de 17 Postes de Alumbrado Público Normalización de 3 Lineas de A.P. Municipal Reposición de Líneas de A.P. Preensamblado Ml Luminarias de 140 W, 2 Unidades Luminarias de 90 W, 13 Unidades Certificaciones y Proyectos aprobados | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo RE | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 226387 | 226387 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 12 | 12 | 0 | Real = Recomendado | La rentabilidad solicitada y recomendada no tuvo variaciones. | Los plazos de consultorias fueron en menor tiempo debido a que fue mas expedito el proceso Gastos administrativos se hicieron en menor plazo para invertir los montos del año. Obras civiles menor plazo debido a la minimizacion de los tiempos anteriores señalados. Las obras se reciben sin observaciones. El proyecto ha logrado cumplir con el reemplazo de alumbrado público dentro de los criterios de eficiencia energetica, reemplazando luminarias tradicionales por luminarias mas modernas de mejor luminosidad menor costo. Se instalaron las 440 luminarias recomendadas, logrando mejor luminosidad y eficiencia para la población. | GUILLERMO MAURICIO BAEZA POLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30136775-0 | CONSTRUCCION CANCHA FUTBOL SINTETICA E ILUMINACION PTO. CHACABUCO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PTO. CHACABUCO NO CUENTA CON UNA CANCHA PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS O DE OTRO TIPO, CON POSIBILIDAD DE ACOGER PÚBLICO MASIVO. ESTE RECINTO DEPORTIVO, PERMITIRÁ CAMBIAR CONDUCTAS Y VICIOS SOCIALES, PARTICULARMENTE A LOS JOVENES, CONTRIBUYENDO AL PLAN AYSEN Y LOS OBJETIVOS COMUNALES. | LAS OBRAS CONTEMPLAN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL, CON UN SISTEMA DE DRENAJE BAJO EL ÁREA DE JUEGO PARA EVACUAR LAS AGUAS LLUVIAS Y LA INSTALACIÓN DE UNA CARPETA DE PASTO SINTÉTICO. ADICIONALMENTE, SE CONSTRUIRÁN GRADERÍAS, CAMARINES, BAÑOS PUBLICOS, BAÑOS PARA DISCAPACITADOS, ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS, CIERRE PERIMETRAL DE 172,4 ML. TAMBIÉN SE INSTALARÁ UN SISTEMA DE ILUMINACIÓN PARA LA CANCHA , CUYA ENERGIA ELÉCTRICA SERÁ PROPORCIONADA POR UN EQUIPO GENERADOR EN BASE A PETRÓLEO. EN EQUIPAMIENTO PARA LA CANCHA , SE INSTALARÁN ARCOS Y BANDERINES DE ESQUINA. SE CONTEMPLA TAMBIÉN LA ADQUISICIÓN DE UN MINI TRACTOR Y ACCESORIOS PARA LA MANTENCIÓN DE LA CARPETA DE PASTO SINTÉTICO. ESTE ESTADIO CONTARÁ CON RAMPAS DE ACCESO DESDE EL ESTACIONAMIENTO HACIA LAS GRADERÍAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA. | 1243 |  |  |  | 8 | 6 | El 18.08.2015 el ATO renuncia y la Dirección de OBRA Asume los costos de consultoria hasta el termino del proyecto. | -25 | 3 | 5 | Al licitar proyecto se incluye equipamiento por lo que la empresa compra y cobra en los estados de pago. | 66.6667 | 3 | 6 | Al licitar proyecto se incluye equipo por lo que la empresa compra y cobra en los estados de pago. | 100 |  |  |  |  | 3 | 0 | Se solicita monto y se compra lo solicitado en proyecto. | -100 | 6 | 13 | Se solicita aumento presupuestario del 10 % debido a modificaciones sufridas en el terreno. | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 13 | 16 | 3 | Estos tiempos muertos se deben a tramites administrativos entre el Gobierno Regional y la Municipalidad, ademas de solicitudes de ampliación de plazo de la empresa en la ejecución de la iniciativa. | 62.5 | 100 | Existe un importante tiempo muerto entre la fecha de asignación presupuestaria y contrato, de 9 meses, que conforme lo indicado por la unidad técnica se descompone de 4 meses en firmar el convenio mandato entre GORE y Municipalidad y luego, 2 meses se demoro la UT en licitar, más cerca de 3 meses en el proceso de licitación y adjudicación. Independiente de lo anterior, las obras civiles tuvieron una diferencia sustancial respecto a lo programado, ya que inicialmente se contempló 6 meses y la realidad da cuenta de 13 meses. Esto se explica porque la contratación se formalizó por 7 meses y no 6 como estaba recomendado, luego la unidad técnica aprobó un aumento de plazo de 3 meses y luego un aumento de obras, que conllevó un segundo aumento de plazo de 2 meses más. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-12-18 | [14 empty] | 486591 | 258 | 486849 | 486849 | 0 | Obra Ejecución empresa ESSIN Ingieneria S.A monto $ 439.025.210 días corrido. con fecha 15.12.2014 Ampliación de contrato 13.10.2015; Aumento de obra $41.506.867 y aumento de plazo hasta el 23.12.2015 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5374 | 5374 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se modifican las magnitudes del proyecto. | sin variaciones | [12 empty] | El 23.12. 2015 la empresa ingresa carta de finalización de obra donde por revisión se emiten observaciones menores. | 4238300% | funcionan correctamente las instalaciones y se decreta acta de recepción definitiva DA N 103 del 12.01.2017 | 4274700% | SI | 4238500% | Por el mal uso de los encargados se daña generador. |  | En Operación |  | JACQUELINE ALEXANDRA SCHULZ FERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE AYSEN |  |  |  |  | 4162400% | 4164800% | 24 | 4171000% | 62 | 4191300% | 203 | 4198300% | 70 | 4198300% | 70 | 4199100% | 8 | 4203800% | 47 | 414 | 390 | la diferencia entre el hito 5 y 6 se refiere a la fecha de la Resolución del GORE y el Decreto Alcaldicio correspondiente. | [23 empty] | 8760 | 4449 | 15265 | 0 | 246 | 404132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432852 | 8890 | 4516 | 15492 | 0 | 250 | 410136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439284 | diferencia referida solo por ajuste de IPC | 9100 | 3339 | 15956 | 0 | 258 | 459929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488582 | los menores gastos por contrato, se refieren a los montos adjudicados por licitación. Se indica que si bien el Municipio realizó un contrato de Consultoría por M$9.100 a la fecha este GORE registra un gasto de M$7.367 | 7367 | 3339 | 15956 | 0 | 258 | 459929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486849 | 0 | BIP = SIGFE | 7367 | 3339 | 15956 | 0 | 258 | 459929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486849 | 7844 | 3405 | 16846 | 0 | 287 | 487849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516231 | no hay diferencia entre el gasto y lo informado al SIGFE | [15 empty] | 12924.7084 | 6565.6353 | 22524.1463 | 0 | 363.7015 | 596289.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638667.3895 | 0 | 12843.6043 | 4314.9948 | 21529.353 | 0 | 363.7015 | 649137.4298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688189.0834 | 9940.3288 | 4314.9948 | 21348.1359 | 0 | 363.7015 | 618227.8736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654195.0346 | 7.7539 | 2.4313 | 3.6792 | -4.9396 |  | 121.7334 | 115.0405 | El proyecto no sufrió variaciones significativas entre el valor real ejecutado y el valor recomendado. En principio el proyecto fue adjudicado por un valor menor (439.025 M$ incluyendo O.C, equipos y equipamiento), pero luego tuvo un aumento de obras por 41.507 M$, con lo que el monto final vario levemente en un 2,43%. En consultorias el ATO renuncia y la Dirección de Obra asume los costos de consultoria hasta el termino del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | si bien es cierto existio aumento de recursos para un aumento de obras, este no implicó reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61097 | 61995 | 1.4698 | Real > Recomendado | [5 empty] | En términos del indicador de rentabilidad de costo anual equivalente, no existió diferencia significativa. Esto, sólo considerando en esta etapa de corto plazo, solamente la información de variación de la inversión. | El proyecto fue ejecutado en correctas condiciones y hoy cumple con el objetivo propuesto. En cuanto a su ejecución, su costo total varió levemente. Preocupa al evaluador ex post, la utilidad de la iluminación del Estadio (considerando la demanda existente), razón por la cual propone una visita a terreno para indagar sobre el uso efectivo de esta partida de la inversión, ya que esto podría tener implicancias en la evaluación de futuros proyectos de este tipo en la Región de Aysén. | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108419-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR CHACRAS CHILE CHICO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2017 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SOLUCIONAR LA CARENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VIVIENDAS DEL MEDIO RURAL, PARA CONTRIBUIR CON LA DISMINUCIÓN DE LA MIGRACIÓN DE FAMILIAS CAMPESINAS, FOMENTAR EL DESARROLLO PRODUCTIVO Y ECONÓMICO REGIONAL, LO QUE MEJORARÁ LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y AYUDARÁ A ERRADICAR LA POBREZA. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA ELECTRIFICACIÓN DE 7 VIVIENDAS, LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL SECTOR SEMI-URBANO ALEDAÑO A LA LOCALIDAD DE CHILE CHICO. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON LOS SIGUIENTES: 1.35 KM DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN 0.84 KM DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN (POSTACIÓN INDIVIDUAL) 0.10 KM DE LÍNEA DE BAJA TENSIÓN (POSTACIÓN COMPARTIDA) 5 KVA 23 KV BIFÁSICO INSTALACIÓN INTERIOR | 7 | ELECTRIFICACION RURAL | [18 empty] | 9 | 54 | El primer gasto corresponde a Gastos Administrativos por M$2.342. Este proyecto fue contratado inicialmente a la empresa Sabia Huenteo, por un monto M$41.650, con fecha 14 de mayo de 2013, y se realiza término anticipado de contrato con cargo, por incumplimiento grave del contratista, por medio de la Res. Ex N° 883, de fecha 27 de agosto de 2015. Las obras no ejecutadas se recontrataron con la empresa Eléctrica Local EDELAYSEN S.A., por resolución Exenta N° 932, de fecha 01 de septiembre de 2015, dando término a las obras contratadas por medio de Res Ex. N° 1.310 del 14 de septiembre de 2016. | 500 | 8 | 39 | La diferencia entre los meses recomendados y los reales en este proyecto es debido a que la ejecución de las obras fueron contratadas inicialmente a la empresa Sabia Huenteo, por un monto M$41.650, con fecha 14 de mayo de 2013, debiéndose dar término anticipado de contrato con cargo, por incumplimiento grave del contratista, por medio de la Res. Ex N° 883, de fecha 27 de agosto de 2015. Las obras no ejecutadas se recontrataron con la empresa Eléctrica Local EDELAYSEN S.A., por resolución Exenta N° 932, de fecha 01 de septiembre de 2015, dando término a las obras contratadas por medio de Res Ex. N° 1.310 del 14 de septiembre de 2016. | 387.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 54 | 54 | 0 | La diferencia de los plazos, totales recomendados y los reales fueron productos principalmente de lo ya expuesto en las obras civiles, agregándose 15 meses en que si bien las obras civiles estaban terminadas no se podía conectar en su totalidad, por muerte de un propietario que debía actualizar la servidumbre de paso, lo que no se logró hasta que se regularizó la situación de la sucesión. | 500 | 500 | EL MAYOR PLAZO PARA LA EJECUCIÓN SE DEBE A INCUMPLIMIENTO GRAVE POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA (SABIA HUENTEO), SITUACIÓN QUE OBLIGÓ A PONER TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO. PARA CONCLUIR EL PROYECTO SE HIZO UN SEGUNDO CONTRATO, ESTA VEZ CON LA EMPRESA ELÉCTRICA DE AYSÉN. lOS GASTOS ADMINISTRATIVOS TUVIERON LA MAYOR VARIACIÓN. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-05-31 | [14 empty] | 58287 | 2342 | 60629 | 60629 | 0 | 1° Contrato: 14.05.2013 por M$41.650 y se pagó hasta su liquidación anticipada la cantidad de $ 35.057.400 2° Contrato : 01.09.2015 por M$21.181.769 Modificación de Contrato de fecha 27.06.2016 por M$2.048 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 6 | 7 | 116.6667 | Real > Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias respecto de lo planificado en el proyecto original. | DURANTE LA EVALUACIÓN EX ANTE, SE CONSIDERÓ UN TOTAL DE 6 VIVIENDAS. SIN EMBARGO, DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SURGIÓ LA POSIBILIDAD DE AGREGAR OTRA VIVIENDA, COSA QUE QUE FUE SOLICITADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN Y QUE SE INCLUYÓ EN LA REEVALAUCIÓN PARA EFECTOS DE CONCLUIR ESTE PROYECTO QUE FUE ABANDONADO POR LA EMPRESA QUE SE HABIA ADJUDICADO LA CONSTRUCCIÓN. RESUMIENDO, EN LA REEVALUACIÓN SE CONSIDERARON 7 VIVIENDAS Y SE ELECTRIFICARON 7 VIVIENDAS. | [12 empty] | No se hizo recepción provisoria. | 4262700% | Se realiza recepción definitiva de las obras, por medio de la Resolución Exenta N° 1310, de fecha 14 de septiembre de 2016. | 4262700% | SI | 4252200% | No se conoce de problemas respecto a este proyecto. |  | En Operación |  | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4083600% | 4093200% | 96 | 4101800% | 86 | 4109600% | 78 | 4140800% | 312 | 4140800% | 312 | 4142500% | 17 | 4148500% | 60 | 649 | 553 | las fechas corregidas corresponden a las resoluciones o termino del proceso administrativo por parte del GORE | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177 | 47486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242 | 48899 | 0 | 0 | 0 | 1123 | 52264 | los aportes indirectos corresponde al aporte de los beneficiarios del proyecto, conforme a las bases de este tipo de iniciativas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 58289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60631 | este proyecto fue ejecutado mediante un contrato adjudicado y resciliado. Y para terminarlo, se desarrolló una contratación a Edelaysen - empresa eléctrica de la región-, para terminar las partidas faltantes. Este proyecto cuenta con un aumento en obras civiles menor al 10%, por un monto de $4.154.290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 58287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60629 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342 | 58287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2727 | 64577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67304 | la diferencia entre lo contratado y el gasto es de $1.831. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3454.5304 | 75353.3692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78807.8996 | 82833.9608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.7976 | 82315.6546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85771.4522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455.7976 | 81835.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85291.1635 | 8.8361 | 8.2267 | 8.6021 | -0.55996 | 2.9664 | 12184.4519 | 11690.7666 | EL ABANDONO DEL PROYECTO POR PARTE DE LA EMPRESA CONTRATISTA QUE SE LO ADJUDICÓ, OBLIGÓ A ASUMIR LOS COSTOS DE RETOMAR EL PROYECTO POR PARTE DE OTRA EMPRESA, QUE EN ESTE CASO FUE LA EMPRESA ELÉCTRICA DE AYSÉN. EN ESTA INSTANCIA SE APROVECHÓ DE AGREGAR UN NUEVO BENEFICIARIO. AMBOS COSTOS FUERON CONSIDERADOS EN LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO. EL AUMENTO DE COSTOS FUE RAZONABLE Y EL VALOR PROMEDIO FINAL POR SOLUCIÓN, FUE MENOR AL TOPE DE UF 561 ESTABLECIDO PARA LA REGIÓN DE AYSÉN POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 62187 | 64880 | 104.3% | Los valores usados son en moneda 2016. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 61827 | 65365 | 5.7224 | EL PROYECTO SE REEVALUÓ 1 VEZ. ESTO SE DEBIÓ A QUE ASUMIENDO LOS COSTOS DE RETOMAR UN PROYECTO ABANDONADO, FUE NECESARIO CONTRATAR UNA SEGUNDA EMPRESA PARA CONCLUIRLO, OCASIÓN EN QUE SE APROVECHÓ DE AGREGAR UN NUEVO BENEFICIARIO. EL AUMENTO DE COSTOS FUE RAZONABLE Y EL VALOR PROMEDIO FINAL POR SOLUCIÓN, FUE MENOR AL TOPE DE UF 561 ESTABLECIDO PARA LA REGIÓN DE AYSÉN POR LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 63847 | 63847 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6773 | 6773 | 0 | Real = Recomendado | EL VALOR REAL DE LOS INDICADORES COINCIDE CON LO RECOMNEDADO. | ESTE PROYECTO RESULTÓ ABANDONADO POR LA EMPRESA QUE SE LO ADJUDICÓ EN PRIMERA INSTANCIA, POR UN VALOR MENOR AL RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. CON POSTERIORIDAD HUBO QUE ASUMIR LOS COSTOS DE RETOMAR LA INICIATIVA Y TERMINARLA CON OTRA EMPRESA. LO BARATO, FINALMENTE RESULTÓ MÁS CARO. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124224-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL SECTOR LA CORDONADA, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2017 | SI | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ENMARCA EN EL PROGRAMA NACIONAL DE ELECTRIFICACION RURAL, SIENDO SU OBJETIVO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS QUE CARECEN DE ESTE SERVICIO, ESPECIFICAMENTE 14 FAMILIAS DEL SECTOR LA CORDONADA. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA ELECTRIFICACION DE 19 VIVIENDAS UBICADAS EN EL SECTOR LA CORDONADA, PARA LO CUAL SE CONTEMPLA LA EXTENSION DE 1,69 KM. DE LINEA DE M.T, 1,79 KM DE LINEA DE B.T (PI), 0,24 KM DE LINEA DE B.T. (PC), 1 SUBESTACION DE 10 KVA-23KV BIFÁSICO, 8 SUBESTACIONES DE 5 KVA-23KV BIFÁSICO Y 19 INSTALACIONES INTERIORES EN LAS VIVIENDAS.- | 70 | [19 empty] | 1 | 19 | debido a que uno de los beneficiarios parceló y vendió su propiedad, generándose 5 nuevos dueños, de los cuales no ha sido posible generar las autorizaciones requeridas poner en servicio las líneas, no obstante recalcar que las obras civiles fueron ejecutadas en su totalidad | 1800 | 3 | 15 | el tiempo de demora en la ejecución del proyecto se debió al cambio de propietarios de los terrenos mediante el cual atravesaba la línea de baja tensión. El propietario original, del cual si se contaba con los permisos para construir la red, sometió su predio a subdivisión aparcelando el acceso, dificultando parcialmente la conexión de los Ultimos tres beneficiarios de la línea | 400 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 3 | 3 | 20 | 20 | 0 | las ampliaciones de plazo, corresponde sólo a la obtención de los nuevos permisos de instalación de la red de baja tensión, en predios sometidos a venta posterior al inicio de las obras. Lo que dificultó el empalme de los tres Ultimos beneficiarios | 566.6667 | 566.6667 | EL MAYOR PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DEBIÓ A LA SUBDIVISIÓN DE UN PREDIO QUE FORMABA PARTE DEL PROYECTO, SITUACIÓN QUE OBLIGÓ A SOLICITAR NUEVAS SERVIDUMBRES DE PASO. POR OTRA PARTE, CON POSTERIORIDAD AL INICIO DE LAS OBRAS, SE INCORPORARON NUEVAS VIVIENDAS PARA SER ELECTRIFICADAS CON ESTE PROYECTO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-01-14 | [14 empty] | 89938 | 1160 | 91098 | 91099 | -1 | contrato con Empresa Maria Teresa Carrasco Arriagada EIRL, RUT 76.026.818-6 por un monto inicial de $89.938.520. Monto original fue de $48.398.000, se sometió a reevaluación el proyecto, debido a que aumentaron los beneficiarios de 14 a 19 en total | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 14 | 19 | 135.7143 | Real > Recomendada | [5 empty] | en el transcurso de la ejecución del proyecto se verificó la compra de nuevas parcelas, a lo largo de la red eléctrica, esto debido a que se produjo un desvío en la línea, abarcando una mayor cantidad de viviendas, solicitando reevaluación. | LA CANTIDAD DE EMPALMES AUMENTÓ RESPECTO A LO RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, DEBIDO A QUE EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN SOLICITÓ REEVALUAR LA INICIATIVA PARA INCORPORAR VIVIENDAS QUE SE CONSTRUYERON CON POSTERIORIDAD A LA EVALUACIÓN EX ANTE. | [12 empty] | no existe recepción provisoria de obras, ya que, si bien las obras están desarrolladas en su totalidad, no se puede empalmar un tramo (parcial) correspondiente a tres beneficiarios, debido a la venta de terreno durante el proceso de ejecución de las obras, que no permiten tener las autorizaciones nuevas de los pasos de servidumbre | 4296800% | N/A | 4333200% | SI | 4245800% | sólo operan 16 de 19 empalmes, debido que los tres Ultimos no se pueden conectar por venta de parcelas antes del final de la línea |  | En Operación |  | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | 4162400% | 4168700% | 63 | 4187000% | 183 | 4195300% | 83 | 4200300% | 50 | 4200300% | 50 | 4201800% | 15 | 4203900% | 21 | 415 | 352 | las fechas corregidas, corresponden a la aprobación final financiera de cada estado de pago y/o depósitos de los cargos correspondientes del proyecto. Fecha efectiva del gasto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1110 | 65849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 66827 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 70098 | LA DIFERENCIA DE MONTOS SE PRODUCE POR UN APORTE MUNICIPAL REALIZADO, PARA TERMINAR LAS OBRAS, CONSIDERANDO UN NUEVO BENEFICIARIO QUE APARECE DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO. EMPLAZADO EN LA LINEA DE EXTENSIÓN DE DISTRIBUCIÓN ELECTRICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 89939 | 0 | 0 | 0 | 2145 | 93244 | RESPECTO A LO CONTRATADO NO EXISTEN MODIFICACIONES DE MONTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 89939 | 0 | 0 | 2145 | 0 | 93244 | 2145 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 89939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1292 | 95286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96578 | LA DIFERENCIA DEL PESO PRESENTADA ENTRE EL GASTO DE OBRAS CIVILES Y EL GASTO CORREGIDO, SE DEBE A LA APROXIMACION HACIA ARRIBA POR LA CIFRA EN MILES. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.2903 | 97158.9833 | 0 | 0 | 0 | 3118.7084 | 101914.982 | 128575.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.2903 | 126938.1502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128575.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1637.2903 | 120750.1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122387.4464 | 26.1595 | 20.0878 | 24.281 | -4.8127 | -4.8127 | 6441.4445 | 6355.2714 | EL MAYOR VALOR DEL GASTO REAL RESPECTO AL MONTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO, OBEDECE A LA INCORPORACIÓN DE VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN CUANDO SE FORMULÓ EL PROYECTO, PERO QUE SÍ ESTABAN CUANDO SE INICIARON LAS OBRAS. EL PROYECTO FUE REEVALUADO. FALTA INCORPORAR OTROS APORTES INDIRECTOS POR 2.145 M$, ESTOS NO PUDIERON SER ACTUALIZADOS DEBIDO A QUE NO SE ENTREGO LA FECHA CORRESPONDIENTE A SU GASTO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 77961 | 13137 | 16.85% | aumento de beneficiarios al momento de ejecutar el proyecto. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 77963 | 101460 | 30.1387 | POR SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, MANIFESTADA EN ORD. N° 2808, EL PROYECTO ENTRÓ A REEVALUACIÓN PARA INCORPORAR VIVIENDAS QUE SURGIERON CON POSTERIORIDAD A LA EVALUACIÓN EX ANTE. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 8678 | 8678 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL CAE DE 8678 INCLUYE LA MAYOR INVERSIÓN POR LAS VIVIENDAS QUE SE AGREGARON Y QUE DIERON ORIGEN A LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO. | EL PROYECTO SUFRIÓ DEMORAS EN SU EJECUCIÓN, ORIGINADO POR UNA SUBDIVISIÓN DE TERRENO, LO QUE A SU VEZ OBLIGÓ A SOLICITAR NUEVAS SERVIDUMBRES DE PASO, TRÁMITE QUE TOMA UN TIEMPO QUE PUEDE SER MUY VARIABLE. ADEMÁS , DURANTE LA EJECUCIÓN SE AUMENTÓ EL NUMERO DE VIVIENDAS A ELECTRIFICAR. CABE DESTACAR QUE POR LA SUBDIVISIÓN DE TERRENOS (VENTA DE PARCELAS) EN EL SECTOR FINAL DE LA EXTENSIÓN DE LA RED, SE GENERARON DIFICULTADES REFERIDAS A NUEVAS SERVIDUMBRES DE PASO; SITUACIÓN QUE HA IMPEDIDO LA CONEXIÓN DE 3 VIVIENDAS QUE SE UBICAN AL FINAL DE LA RED. EL PROYECTO ESTÁ FUNCIONANDO EN EL 84% DE LAS VIVIENDAS Y NO CUENTA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30125568-0 | CONSTRUCCION SISTEMAS DE GENERACION FOTOVOLTAICA COMUNA DE AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2017 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN AYSEN, EN EL EJE DESARROLLO PRODUCTIVO Y EMPLEO, EN EL OBJETIVO: INCENTIVAR LA ENERGIA RENOVABLE NO CONVENCIONAL . | CONSTRUCCIÓN DE 49 SISTEMAS INDIVIDUALES DE GENERACIÓN FOTOVOLTAICA PARA VIVIENDAS RURALES DE LA COMUNA DE AYSÉN, EN SECTORES LOS TORREONES, LAGO ZENTENO Y LITORAL. LA INSTALACIÓN CONSIDERA LA ENTREGA A TRAVES DE PANELES SOLARES, DE ENERGÍA EN 220 VOLTS DE ACUERDO A ESTO, EL KIT SE COMPONE DE LO SIGUIENTE: - PANELES FOTOVOLTAICOS 600 (WP), 12 V DC - BATERÍAS 400 AH, 12V - INVERSOR 12V 750W - REGULADOR - ESTRUCTURA SOPORTE DE LOS PANELES - TABLERO DE CONTROL Y PROTECCIONES - INSTALACIÓN INTERIOR VIVIENDA - ACCESORIOS ELÉCTRICOS. | 49 | [19 empty] | 8 | 3 | debido a las condiciones climáticas imperantes, se estimó esperar la factibilidad climática para desarrollar las visitas o inspecciones, lo que derivó en un mayor tiempo para la transferencia de los gastos administrativos a la cuenta 02 del Gobierno Regional de Aysén. | -62.5 | 6 | 10 | el plazo REAL es mayor (10 meses), primero debido a que la licitación contempló un plazo de 9 meses y posterior a ello, por efectos climáticos en el litoral sur, se aumento un mes para la ejecución total de las obras. En la primera causa se observa que se subestimó el plazo de ejecución, y se corrigió previamente en las bases de licitación por parte de la unidad técnica. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | las diferencias no son reales, debido a que el proyecto se formuló con 270 días de duración, pero se adjudicó con una duración de 290 días, por lo que no se presenta ampliaciones de plazo. | 25 | 25 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE HICIERON EN UN TIEMPO MENOR A LO RECOMENDADO, COSA QUE SE DEBIÓ A LA CONCENTRACIÓN DE ESTOS EN LA PARTE FINAL, PARA EFECTOS DE LA RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. RESPECTO DEL PLAZO PARA LAS OBRAS CIVILES, FUE OPTIMISTA LO CONSIDERADO EN AL EVALUACIÓN EX ANTE (6 MESES) COSA QUE SE CORRIGIÓ DURANTE EL PROCESO DE LICITACIÓN EN QUE SE AUMENTÓ A 9 MESES. PESE A ELLO, POR CONDICIONES CLIMÁTICAS FUE NECESARIO EXTENDER EN UN MES EL PLAZO PARA COMPLETAR EL PROYECTO. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-05-12 | [14 empty] | 231434 | 8991 | 240425 | 240425 | 0 | Contrato desarrollado con la Empresa "Telecomunicaciones y Energía Wireless Energy (Chile), RUT 78.882.560-9 por un monto total en obras civiles de $231.434.440.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 49 | 49 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | se construyeron e instalaron las 49 soluciones fotovoltaicas planificadas inicialmente en el proyecto, con sus respectivas instalaciones eléctricas la interior de las viviendas y los paneles fotovoltaicos | SE HIZO EXACTAMENTE LO CONTEMPLADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | [12 empty] | con fecha 10.03.2016 se elabora Acta de Recepción Provisoria indicando monto de contrato, plazos, fiscalizando según lo indicaba el art 30 de las BAG y en las BAE en su punto V respecto al proceso de recepción de obras inciso 24, muestreando el 12% de los beneficiarios, sin observaciones. Resolución Exenta N°440 del 05.04.2016 | 4243900% | con fecha 27.03.2017 se constituye comisión de recepción definitiva de obras, encontrándose sin observaciones las obras, fiscalizando lo indicado según BAG y BAE. Resolución exenta N°463 del 30.03.2017 | 4282100% | SI | 4243900% | sólo ha afectado a dos soluciones la menor cantidad de luz día disponible en los meses de invierno. Aunque se recalca que todos los sistemas funcionan. Sólo dos con menor potencia. |  | En Operación |  | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | 4161100% | 4169400% | 83 | 4171000% | 16 | 4191300% | 203 | 4212400% | 211 | 4212400% | 211 | 4213600% | 12 | 4233800% | 202 | 727 | 644 | Las diferencias generadas se deben al proceso de licitación, el cual en primeras instancias fue declarado desierto y se debió llevar a contratación directa. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 8601 | 233033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8728 | 236497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245225 | la contratación directa fue con menor costo que lo recomendado | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991 | 231434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240425 | existe solo un contrato por el monto indicado Contrato de fecha 30.04.2015 por un monto de $231.464.440 con la Empresa Wireless Energy Chile Ltda. | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991 | 231434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240425 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8991 | 231434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10014 | 239003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249017 | de acuerdo a convenios, la entidad financiera transfiere los gastos administrativos y es responsabilidad de la unidad técnica la administración. No existen diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 12688.9995 | 343838.5567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356527.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12690.2667 | 312276.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324966.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12690.2667 | 302877.1535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315567.4203 | -8.8523 | -11.4886 | -11.913 | -2.8924 |  | 6440.1514 | 6181.1664 | PRODUCTO DE LA LICITACIÓN, EL PROYECTO SE PUDO ADJUDICAR POR UN VALOR MÁS BAJO QUE LO CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIÓN. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 473594 | 446432 | -5.7353 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41290 | 39317 | -4.7784 | Real < Recomendado | LA VARIACIÓN EXPERIMENTADA POR LOS INDICADORES DE RESULTADO REALES, OBEDECE AL MENOR VALOR POR EL CUAL SE PUDO CONTRATAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN CONFORMIDAD A LO CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, EXCEPTO EN LA CANTIDAD DE TIEMPO REQUERIDO PARA SU MATERIALIZACIÓN, COSA QUE FUE ADVERTIDA Y CORREGIDA (SE AUMENTÓ EL TIEMPO) ANTES DE LLAMAR A LICITACIÓN. LA ESTIMACIÓN DE COSTOS ESTUVO BIEN Y AL LICITAR SE OBTUVO UN VALOR LEVEMENTE INFERIOR A LO RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. DADO QUE TRAS LA RECEPCIÓN FINAL SE INFORMÓ QUE HAY 2 VIVIENDAS EN QUE POR LOS POCOS DÍAS SOLEADOS EN INVIERNO, FUNCIONAN CON MENOS POTENCIA, PARA PRÓXIMOS PROYECTOS DE ESTE TIPO, SERÍA CONVENIENTE ESTUDIAR LA POSIBILIDAD DE QUE LOS SISTEMAS NO FUESEN ESTÁNDAR, SINO QUE CUANDO SEA NECESARIO POR UBICACIÓN, TOPOGRAFÍA U OTRAS CARACTERÍSTICAS; SE PUEDA CONTEMPLAR LA INSTALACIÓN DE ALGUNOS SISTEMAS MÁS A LA MEDIDA DE CASOS PARTICULARES. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20182369-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA EDUC-TURISTICA RN.RIO SIMPSON | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN |  | 2017 | NO | TURISMO Y COMERCIO | TURISMO | INSTALACIONES TURISTICAS EN AREAS SILVESTRES PROTEGIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE AGRICULTURA | CORPORACION NACIONAL FORESTAL REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE JUSTIFICA EN LA NECESIDAD DE DOTAR DE LA IMPLEMENTACIÓN NECESARIA A LA RESERVA PARA QUE PUEDA CUMPLIR DE MANERA MÁS EFECTIVA SU MISIÓN EN TÉRMINOS DE APORTE A LA PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO AMBIENTAL DE LA REGIÓN Y EL PAÍS. | EL PROGRAMA PROVEERA DE LA SIGUIENTE INFRAESTRUCTURA PARA EL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS: 1.-ADMINISTRACIÓN: OF.ADM.,BODEGA,EQUIPAMIENTO(MOBILIARIO), INSTALACIONES. 2.-APOYO: OBRAS EXTERIORES,PÓRTICOS, CASETA CONTROL. 3.-RECREACIONAL: CIA, CIRCUITOS PEATONALES,MIRADORES. | 5000 | MEDIO AMBIENTE | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 16 | 101 | El proyecto se presenta a evaluación en abril de 2007 y en agosto es recomendado favorablemente. Se aprueba para financiamiento y se firma Convenio Mandato con GORE en agosto de 2007. En reanálisis del rpyecto por parte de D. Arquitectura MOP se encuentran bajo valor de 353 millones. Se encarga un reestudio y se hace necesario contratar Estudio de Ingeniería, donde nace la primera consultoría con Empresa Nazar Itaim el 31 dic. 2007. Desde allí, sucesivas presentaciones a evaluación y reevaluación dan cuenta de aumentos de monto del proyecto por incorporación de nuevas normativas constructivas, hasta que finalmente a fines de 2014 se aprueba para financiamiento de la iniciativa, se licita y adjudica a inicios de 2015, iniciándose la construcción en julio de 2015. En período se contrataron dos consultorías como ATO hasta el último contrato que finaliza en abril 2016 con la recepción provisoria de las obras. Los contratos que suscribe la institución, no requieren para su aprobación de Resolución ni Decreto, de acuerdo a su normativa adminsistartiva. | 531.25 | [12 empty] | 1 | 0 | Durante toda la ejecución de este proyecto se realizaron solo dos emisiones de gastos administrativos, que corresponden a dos compras de combustible, en las fechas señaladas, para visitas a terreno, por monto total de $ 184.800. De acuerdo a los procedimientos internos, no se requiere Resolución ni decreto. | -100 | 16 | 28 | El contrato con la empresa constructora aún no finaliza, dado que existen garantías vigentes, por "Correcta Ejecución de la Obra" hasta la recepción definitiva de las mismas, cuya fecha será 18 meses posterior a la recepción provisoria de obras, que ocurrió el 26 de abril de 2016. Por tanto el finiquito deberá ser suscrito con fecha octubre 2017. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 119 | 120 | 1 | El plazo de ejecución de las obras, entre la suscripción del contrato y la recepción provisoria de las mismas, ha sido de 8 meses y 14 días, entre el 13 de julio 2015 y hasta el 26 de abril de 2016. El plazo posterior corresponde al período de tiempo que transcurre entre la recepción provisoria y recepción definitiva, que ocurrirá en octubre de 2017. | 643.75 | 650 | Las variaciones corresponden a una serie de reevaluaciones que se ejecutaron entre los años 2007 y 2014 y reestudios para adaptarlo a nuevas normativas constructivas, y por licitaciones desiertas por falta de oferentes. Los contratos que suscribieron no cuentan con respaldo de Resolución ni Decreto, señalando que no se requiere de acuerdo a su normativa administrativa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2015-07-13 | [14 empty] | 948111 | 4211 | 952322 | 948114 | 4208 | Obras Civiles: Un contrato con Constructora Cristi Ltda. por monto de M$ 928.389. Consultorías: Nazar Itaim Ltda.: 31.12.07: $ 3.591.700 Estudio de Ingeniería inicial Nazar Itaim Ltda.: 27.11.08; $10.093.060 Ajustar el estudio de ingeniería a nuevos requerimientos técnicos para licitar con mayor exactitud el proyecto. Nazar Itaim Ltda: : 23.10.12: $ 3.330.000. Cancelado con recursos propios. Ajustar el proyecto de ingeniería con la nueva norma sísmica. Manuel Suazo: 09.02.09: (ATO) Cristopher Orroño:01.09.11 (ATO) Cristopher Orroño:14.07.15: $ 8.028.000 Asistente Técnico de Obras (ATO) Dada la antigüedad del proyecto sólo se dispone de parte de la documentación de pago en consultorías. Para el caso de los ATO, pago por servicios de seguimiento del proyecto, se dispone de los contratos originales, sin embargo hay algunos inconclusos por tanto no se puede llegar a los valores pagados efectivamente. Gastos Administrativos: 19.10.09: Combustible $ 92.400 24.09.09: Combustible $ 92.400 15.07.16 : Devuelve saldo $ 4.026.200 Para caso de gastos administrativos, en el "Historial de contratos y Gastos" no figura los gastos de $ 184.800 ni tampoco la devolución del saldo para totalizar los $ 4.211.000. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 489 | 489 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron diferencias. | No existen observaciones | [12 empty] | La primera visita para recepción provisoria ocurre el 12 de abril de 2016. En ella se observan detalles de carácter estético, de las cuales se solicita a la empresa que corrija, otorgando un plazo de 30 días para subsanar dichas diferencias. Las diferencias consisten en falta de mobiliario en algunas dependencias del CIA, reparar carpeta en captación de agua, eliminación de baches en acceso, mejorar captación de aguas lluvias, aplicar protector a madera de garage, siliconas en caldera y boletería, regular puertas y revisar filtraciones en baños, entre otras. Con fecha 26 de abril se concurre nuevamente a terreno, otorgando la Recepción Provisoria de obras. | 4248600% | Ocurrirá en octubre de 2017. | 4303800% | SI | 4264700% | Existen algunos problemas en la red eléctrica, como bajas de voltaje que afectan la operación y que corresponde al suministro desde la red pública. En aspectos internos, el Centro pertenece a la RED nacional de Centros de Información Ambiental a nivel nacional y se encuentra en proceso de mejoramientos de la muestra museológica-museagráfica, avanzando hacia una mayor interactividad de los distintos componentes de la muestra. |  | En Operación |  | LORETO PEDRASA MANIEU | CORPORACION NACIONAL FORESTAL XI REGION |  |  |  |  | 3930100% | 3930100% | 0 | 3931400% | 13 | 3943400% | 120 | 3944400% | 10 | 4219800% | 2764 | 4219800% | 0 | 4224900% | 51 | 2948 | 2948 | Este proyecto se licitó para ejecución dos veces, declarándose en ambas oportunidades desierta, situación dada principalmente por la falta de oferentes debido al bajo monto del presupuesto original. Sumado a lo anterior el año 2014 fue sometidos a reevaluación por MIDESO, para incorporar la modificación a la norma sísmica (publicada en febrero de 2011), esto implico un nuevo presupuesto. | [23 empty] | 17035 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 331754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | 17035 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 331754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353000 | El proyecto en cuestión, da cuenta de cancelación de gastos administrativos el año 2007 y cancelación de consultorías (3 pagos), por un total $11.693.060 el año 2009. Al respecto y reevaluado se contrató nuevamente la consultoría y la obra civil el año 2015, lo cual es respaldado por los convenio mandatos aprobados por la Resoluciones Afectas N°162 de fecha 20/12/2014, 81 de fecha 02/07/2015. Los montos contratados para la consultoría fue de M$8.846 y Obra Civil por $928.389.865. | 19722 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 928390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952323 | Año 2009, Pagos consultorías por un total de $11.693.060. Año 2015 Pago Consultoría por un total de $928.389.865. | 19725 | 0 | 0 | 0 | 4211 | 928389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952325 | 4211 | BIP > SIGFE | 19725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948114 | 22987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996880 | Las diferencias en la fechas se debe a lo señalado anteriormente que tiene relación con problemas en la adjudicación y cambio de normativa. | [15 empty] | 31858.7283 | 0 | 0 | 0 | 7874.7071 | 620436.6948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660170.1302 | 1235088.3818 | 33302.1289 | 0 | 0 | 0 | 7678.283 | 1253155.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1294136.0129 | 29127.7991 | 0 | 0 | 0 | 7678.283 | 1234168.3565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1270974.4386 | 96.0307 | 92.5223 | 98.9193 | -1.7897 | 2.9055 | 2599.1297 | 2523.8617 | La variaciones de montos que se señalan se explica porque luego de recomendado el proyecto se tuvo reevaluar dado que se contrató consultorías que no estuvieron consideradas en la recomendación original, respecto a la adaptación a nuevas normativas constructivas, como normas sísmicas y otras. El proyecto tuvo 5 reevaluaciones, producto de que se realizaron dos licitaciones declaradas desiertas por falta de oferentes; además de aumentar la superficie del proyecto, adaptarlo a muevas normativas sísmicas y ajustes de costos de obra civil al mercado actual, lo que significó 7 años en el comienzo de su construcción. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 519896 | 974619 | 87.4642 | El proyecto tuvo 5 reevaluaciones, producto de que se realizaron dos licitaciones declaradas desiertas por falta de oferentes; además de aumentar la superficie del proyecto, adaptarlo a muevas normativas sísmicas y ajustes de costos de obra civil al mercado actual, lo que significó 7 años en el comienzo de su construcción. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 868539 | 912347 | 5.0439 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75723 | 119531 | 57.853 | Real > Recomendado | La rentabilidad del proyecto aumenta. | Producto de ampliaciones de plazos se originaron años de mayor tiempo del recomendado. En agosto 2007 se recomendó favorablemente, así como también se aprobó su financiamiento y se firmó el Convenio Mandato con GORE. En Diciembre 2007 se contrata Estudio de Ingeniería y desde allí surgen sucesivas presentaciones a evaluación y reevaluación dando cuenta de aumentos de monto del proyecto por incorporación de nuevas normativas constructivas, hasta que finalmente a fines de 2014 se aprueba el financiamiento de la iniciativa. Se licita y adjudica a inicios de 2015; iniciándose la construcción en julio del mismo año. En este período se contrataron dos consultorías como ATO hasta el último contrato que finaliza en abril 2016 con la recepción provisoria de las obras. Los contratos que suscribe la institución, no requieren de Resolución ni Decreto de aprobación, de acuerdo a su normativa administrativa. El contrato con la Empresa Constructora aún no finaliza, dado que existen garantías vigentes, por "Correcta Ejecución de la Obra" hasta la recepción definitiva , cuya fecha será 18 meses posterior a la recepción provisoria de obras, que ocurrió el 26 de abril de 2016.Por tanto el finiquito será suscrito con fecha octubre 2017. | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123262-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE MEJORAMIENTO PASEO BAQUEDANO, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | IMPOSIBILIDAD DEL NORMAL Y SEGURO USO DEL ESPACIO PÚBLICO DEL BANDEJÓN CENTRAL DE AV. BAQUEDANO POR PARTE DE LOS HABITANTES DE LA CIUDAD, GENERÁNDOSE DESVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL EXISTENTE. | LA OBRA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 6.724 M2 EN LOS SIGUIENTES ITEM: PAVIMENTOS DE BALDOSA MICROVIBRADA Y HORMIGON, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PÚBLICO ORNAMENTAL Y AREAS VERDES. | 51062 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 6 | 0 | No se utilizan recursos asociados al ítem consultoría. | -100 | [12 empty] | 8 | 0 | No se utilizan recursos asociados al ítem gastos administrativos. | -100 | 7 | 10 | Los datos ingresados no corresponden con los de la iniciativa. El sistema no nos permite su corrección. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | La obra presentó un aumento de plazo asociado a la adquisición de los juegos infantiles (importados), lo que que generó posteriormente un retraso en la ejecución de las partidas vinculadas a éstos, como por ejemplo ejecución de radier, pisos de goma, entre otros. | 25 | 25 | Se presenta un aumento de plazo de 2 meses a raíz del tiempo requerido para la ejecución y tramitación administrativa de un aumento de obras aprobado por la unidad técnica. Además, se observa un tiempo muerto importante entre el mes de asignado los recursos (sept. 2014) y el mes de contratación (mayo 2015), lo que implica 8 meses. Este tiempo obedece principalmente a 3 meses en el plazo que paso para que la unidad técnica publique la licitación (dic. 2014) y luego en que adjudique la licitación (abril 2015), donde transcurrieron 4 meses. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-06-11 | [14 empty] | 979530 | 271 | 979801 | 979801 | 0 | No re realizó gasto por concepto del ítem Gastos Administrativos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6724 | 6724 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no presentó variaciones en su magnitud total. | NO SE PRESENTARON DIFERENCIAS | [12 empty] | Acta de recepción provisoria de fecha 27.04.2016. | 4248700% | Acta de recepción definitiva de fecha 22.05.2017. | 4287700% | SI | 4249000% | Se han presentado robo continuo de especies vegetales y pistones del sistema de riego. |  | En Operación |  | SILVIA PATRICIA JOFRE MEZA | MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4178200% | 4178200% | 0 | 4190600% | 124 | 4235600% | 450 | 4214300% |  | 4214300% |  | 4216600% | 23 | 4219100% | 25 | 409 | 409 | el hito 5 y 6 muestran diferencias, conforme a la fecha de la resolución del GORE y el Decreto Alcaldicio del Municipio, debido a que este último es posterior a la Resolución del GORE. primer gasto de obra civil, fecha de retiro del cheque por parte del beneficiario | [23 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 502 | 951265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958367 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 502 | 951265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958367 | la diferencia entre lo recomendado y lo corregido corresponde al aumento del IPC entre lo recomendado y lo aprobado por CORE | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 979530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979801 | la obra civil fue contratada por un monto de M$930.154 y se ejecutó un aumento de obras por M$49.377 se ejecutó menor gastos administrativo que el aprobado no existe contrato por consultorias, por lo que por defecto del sistema se debe colocar (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 979530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979801 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 271 | 979530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 1020804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021093 | no hay diferencia entre el gasto y el SIGFE | [15 empty] | 9595.6361 | 0 | 0 | 0 | 729.9375 | 1383026.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1393351.747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.236 | 1318548.3654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318914.6014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.236 | 1293616.4393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293982.6753 | -5.3423 | -7.1317 | -6.4648 | -1.8903 |  | 192.4424 | 192.3879 | La obra se contrato con un monto inferior de un 4,6% a lo recomendado, lo que responde a una licitación con una importante cantidad de empresas generando una mayor competencia que favoreció un mejor precio. Además, la unidad técnica no utilizó los recursos aprobados para consultoría por 7.572 M$. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1099506 | 49376 | 4.491% | Aumento del Ítem obras civiles en $49.376.578.- Las partidas que considera son: Pavimentos de goma, mástiles de bandera, luminarias de piso (asociadas a mástiles de banderas), flores (entorno El Ovejero), Baldosas color azul, baranda de seguridad. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien es cierto, se aprobó un aumento de obra , este no fue sujeto de reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 68654 | 62909 | -8.368 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL CAE DISMINUYE EN UN 8,37% COMO RESPUESTA A UNA INVERSIÓN MENOR Y NO CONSIDERANDO DIFERENCIAS EN LOS OTROS PARÁMETROS COMO COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN, QUE NO PUEDEN SER ANALIZADOS EN EL CORTO PLAZO. | El proyecto cumple en su ejecución con los términos recomendados y se observa que tiene un alto impacto en la comunidad, siendo muy visitado por menores que disfrutan de los juegos infantiles y turistas. La unidad técnica no ocupa los recursos de consultoría, situación que es posible revisar cuando se soliciten recursos en este ítem en otros proyectos similares. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094106-0 | CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO PARA BAHÍA MURTA Y PUERTO SANCHEZ | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2017 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | RELLENOS SANITARIOS CON OPERACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | UNO DE LOS PROBLEMAS EMERGENTES DE LA COMUNA DE RÍO IBÁÑEZ SE RELACIONA CON LA DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS EN LOS PRINCIPALES CENTROS POBLADOS, COMO ES EL CASO DE LA LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA Y LA LOCALIDAD DE PUERTO SÁNCHEZ. | SE CONSULTAN DOS ETAPAS DE INVERSIÓN, UNA EN OBRAS CIVILES QUE INCLUYE MOVIMIENTOS DE TIERRA, SUMINISTRO DE GEOMEMBRANA, CERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DEL RELLENO SANITARIO. POR OTRO LADO, SE CONSULTA LA EJECUCIÓN DE LO QUE CORRESPONDE AL PLAN DE CIERRE O ABANDONO DEL BASURAL, QUE IMPLICA DEJAR EL TERRENO EN PRIMERA INSTANCIA LIBRE VISUALMENTE DE LA PRESENCIA DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, A TRAVÉS DE UN PROCESO GRADUAL DE ARBORIZACIÓN Y REDOBLAMIENTO DE ESPECIES VEGETALES. | 493 | RESIDUOS SOLIDOS | [22 empty] | 4 | 34 | Para la ejecución de esta obra se realizaron dos contratos el primero de ellos fue suscrito con fecha 13-12-2011 (decreto 2635 del 16.12.2011) el cual fue liquidado con fecha 02.08.2012 por la unidad técnica debido a incumplimientos de la empresa adjudicada tales como atraso superior al 30%, defectos graves e incumplimiento de instrucciones de la ITO, su avance físico fue de 42.39%. Por lo anterior se debió licitar el saldo del contrato, el cual pudo ser adjudicado con fecha 22.01.2014 y el contrato aprobado mediante decreto N° 604 del 18.03.2014. De este segundo contrato, la primera modificación de contrato fue aprobada mediante decreto alcaldicio 1616 del 15.07.2014, se originó por una modificación en las partidas aumentando las partidas 3.3, 3.4,4.1 y 4.2 relacionadas con la habilitación zona de trincheras y estructura de cubiertas y disminuyendo las partidas 3.1, 3.2, 4.3 y 5.1 relacionadas con los items antes señalados y con la bomba de extracción de aguas lluvias. Esta modificación implicó aumentar el plazo de ejecución en 72 días corridos respecto del plazo original y no implicó aumentos en el monto del presupuesto. la segunda modificación de contrato fue aprobada mediante decreto N° 2314 del 14.10.2014 que agrega una obra extraordinaria relacionada la partida 7.3, habilitación camino de acceso, y la disminución de obras en la partida 3.4, geotextil como compensación, la cual no implicó aumentos en el monto contratado ni en el plazo. | 750 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 4 | 0 |  | -100 | 4 | 4 | 34 | 34 | 0 | El primer contrato debió liquidarse por incumplimiento del contratista y los procesos administrativos necesarios para formalizarlo lo cual solo se concreto en agosto del 2012, junto al nuevo proceso de licitación por el saldo pendiente de la obra, lo cual se contrató en marzo del 2014, generaron un tiempo muerto entre ambos contratos de un año siete meses. | 750 | 750 | Este proyecto sufrió variaciones en los plazos de obras civiles y otros gastos. Las obras civiles sufren un aumento de plazo de 30 meses, dado que la ejecución de esta obra se realizó con dos contratos, el primero de ellos fue suscrito con fecha 13.12.2011, siendo liquidado el 02.08.2012 por la unidad técnica, debido a incumplimientos de la empresa adjudicada, tales como atrasos superior al 30%, defectos graves e incumplimiento de instrucciones del ITO, logrando un avance físico del 42,39%. Por esto se licitó el saldo pendiente del contrato, el cual pudo ser adjudicado el 22.01.2014. De acuerdo a este segundo contrato, se realizaron dos modificaciones, la primera se originó por un aumento de las partidas de habilitación de zonas de trincheras y estructura de cubierta y una disminución de la partida de bomba de extracción de aguas lluvias, lo que implicó aumentar el plazo de ejecución en 72 días corridos respecto del plazo original y no tuvo aumentos en el monto del presupuesto. La segunda se originó por un aumento en las obras extraordinarias, relacionada con la partida de habilitación de camino de acceso y la disminución de obras en la partida de geotextil, lo que tampoco tuvo aumentos en el monto contratado. El ítem de otros gastos recomendados por 4 meses, no se sabe si sufrieron variaciones en los plazos, ya que no fue explicado por la unidad técnica, a la cual se le devolvió el proyecto y jamás lo retornó con la información solicitada. En conclusión las variaciones en los plazos recomendados versus los reales de este proyecto, provocaron un año y siete meses de tiempos muertos entre ambos contratos para la ejecución del proyecto, de acuerdo a incumplimientos de contrato y procesos administrativos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-12-15 | [14 empty] | 67943 | 0 | 67943 | 67943 | 0 | Primer contrato por un monto de $66.045.000 del 16.12.2011 con la contratista María Patricia Quilodrán Arismendi, del cual se cancelaron $27.998.526, debiendo terminar anticipadamente este contrato por incumplimientos del contratista. El segundo contrato correspondiente al saldo de la liquidación fue de $39.944.780 de fecha 17.03.2014 fue suscrito con la contratista María Eleodora Urrieta, con fecha de recepción provisoria el 05.11.2014. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. TONELADAS RECOLECTADAS | 1924 | 481 | 25 | Real < Recomendada | [5 empty] | En la primera licitación las partidas suministro y colocación de membrana, del item habilitación de trincheras correspondía a 1892 M2, sin embargo en la segunda licitación esta partida fue contratada por 640 M2, los cuales fueron disminuidos a 481 M2 en la primera modificación de contrato. | En la primera licitación las partidas suministro y colocación de membrana, del item habilitación de trincheras correspondía a 1892 M2, sin embargo en la segunda licitación esta partida fue contratada por 640 M2, los cuales fueron disminuidos a 481 M2 en la primera modificación de contrato. Se conversó con la unidad financiera y comentaron que el diseño sufrió modificaciones, ya que lo original era una trinchera de 1892 m2 y se modificó la ejecución de las obras por etapa, a cuatro trincheras de 481 m2 cada una, en las que se construyó sólo una y las otras tres quedaron excavadas. | [12 empty] | se realizó una recepción provisoria con observaciones el 09.10.2014 referidas a que se debía resolver la reorientación de recursos disponibles producto de la disminución en la partida membrana geotextil, posteriormente se realizó la recepción provisoria sin observaciones el 5 de noviembre de 2014 probada por decreto alcaldicio N°2484 del 05.11.2014. | 4194800% | se realizó la recepción definitiva sin observaciones con fecha 04.11.2015 aprobado por decreto alcaldicio N° 2674 del 05.11.2015 | 4231200% | SI | 4291900% | el relleno cuenta con una autorización transitoria y deben resolverse algunas observaciones menores para su autorización definitiva. |  | En Operación |  | YESSICA ANDRADE SOLIS | MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4059600% | 4059600% | 0 | 4061100% | 15 | NA |  | 4089000% | 279 | 4089000% | 279 | 4089200% | 2 | 4092600% | 34 | 330 | 330 | LA PRINCIPAL DIFERENCIA FUE EL PERIODO ENTRE LA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DEL CONVENIO Y LA LICITACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRAS CIVILES, EL CUAL TARDÓ APROXIMADAMENTE CUATRO MESES. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62698 | 0 | 0 | 4237 | 0 | 66935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62698 | 0 | 0 | 4237 | 0 | 66935 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | Las obras civiles fueron contratadas en dos oportunidades, la primera con fecha 13/12/2011 por un monto de M$ 66.045, el cual fue liquidado y el segundo contrato de fecha 17 de marzo de 2014 por un monto de M$ 39.945. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77055 | Contrato 1 Estado de pago N° 1 Monto: 13.627.490 Fecha 18-01-2011 Estado de pago N° 2 Monto: 12.472.730 Fecha 11-05-2011 Contrato 2 Estado de pago N° 1 Monto: 10.792.663 Fecha 26-05-2014 Estado de pago N° 2 Monto: 5.901.993 Fecha 14-08-2014 Estado de pago N° 3 Monto: 19.215.488 Fecha 23-09-2014 Estado de pago N° 2 Monto: 2.136.856 Fecha 09-13-2012 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99491.9952 | 0 | 0 | 6724.0419 | 0 | 106216.037 | 103699.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99522.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99522.4092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97648.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97648.1428 | -6.3019 | -8.0665 | -1.8533 | -1.8833 | -5.8353 | 203.0107 | 203.0107 | Para el caso de las obras civiles sufre una variación menor entre lo recomendado con lo contratado de un 0,03%, siendo poco significativa. Para el caso del ítem otros gastos se recomendaron por un valor de M$5.306, el cual era de importancia para la ejecución de las obras y este no se adquirió. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO QUEZADA PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 117202 | 112850 | -3.7132 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador Valor Actualizado de Costos Inversión, Operación y Mantención sufre una variación de -3,71% (VAC Recomendado: M$117.202 y VAC Ex post: M$112.850), producto de que no se gastó el ítem otros gastos de acuerdo a lo recomendado, lo que provoca que disminuya la inversión inicial del proyecto. Lo anterior considerando solo la variación en la inversión, dado que los costos de operación y mantención son irrelevantes, porque son en su mayoría fijos. | En términos generales el proyecto no se desarrolló según lo recomendado, existiendo algunas diferencias en los plazos de ejecución de obras por incumplimientos de contrato y procesos administrativos asociados. Uno de los grandes problemas que se observó en este proceso, es la magnitud del proyecto, de acuerdo a lo informado por la unidad técnica el proyecto se desarrolló de acuerdo a lo recomendado, pero sus observaciones no se condicen con esto, ya que explican que se disminuyó la superficie de las trincheras para el tratamiento de los residuos, sin mayor información. Se conversó con la unidad financiera y comentaron que el diseño sufrió modificaciones, ya que lo original era una trinchera de 1892 m2 y se modificó la ejecución de las obras por etapa, a cuatro trincheras de 480 m2 cada una, en las que se construyó sólo una y las otras tres quedaron excavadas. Por último, las diferencias en el ítem otros gastos, los cuales se recomendaron porque eran de importancia para la ejecución de las obras, no se adquirieron, lo que no fue explicado por la unidad técnica, y para realizar una buena evaluación ex post se conversó con la unidad financiera y comentaron que este ítem era un equipo (enfardadora) que no se compró porque les complicaba la operación del relleno y decidieron trabajar con un mini cargador. Como conclusión recomiendo realizar una visita a terreno para verificar las modificaciones que sufrió el proyecto con respecto a lo recomendado inicialmente. | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062819-0 | REPOSICION SUBCOMISARIA VILLA OHIGGINS (F) Y DEPENDENCIAS ANEXAS | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | OHIGGINS | 2017 | SI | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL INMUEBLE ACTUAL DE LA SUBCOMISARIA V.O'HIGGINS SE ENCUENTRA CON SU VIDA UTIL CUMPLIDA, PRESENTANDO DEFICIENCIAS EN SU FUNCIONALIDAD, ESPACIOS Y MATERIALIDAD, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN COMPLETA, PERMITIENDO MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD DEL PERSONAL Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA DOTAR LA SUBCOMISARÍA VILLA O'HIGGINS DE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA, PERMITIENDO EL DESARROLLO ADECUADO DE LAS FUNCIONES POLICIALES,LA ETAPA A PROGRAMAR CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES CONTEMPLANDO EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TERMOPANEL S.I.P., DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS QUE SE DETALLAN: CUARTEL 252,96 M2 DEPENDENCIAS ANEXAS 250,29 M2 CABALLERIZ 76,42 M2 TOTAL INFRAESTRUCTURA 579,67 M2 | 19 |  |  |  | 2 | 1 | res 444 de 29/08/2013. En esta consultoría se contrató la Mecánica de Suelos y verificación de proyecto estructural, los que no venían en el proyecto de Arquitectura provisto por Carabineros. | -50 | 3 | 6 | Este ítem no fue desarrollado por esta unidad técnica. | 100 | 3 | 6 | Este ítem no fue desarrollado por esta unidad técnica | 100 |  |  |  |  | 2 | 43 | El inicio de fecha del primer gasto fue modificado de acuerdo a la llegada del primer pago a realizar. Y la fecha ultima de acuerdo a la liquidación final del contrato que ocurrió el 09/02/2017. res 14 de 02/12/2014 (Adjudica el contrato) res 599 de 08/09/2016 (liquidación del contrato) | 2050 | 9 | 9 | Res 14 de 02/12/2014 que adjudica el contrato. Fue tomada de Razón por Contraloría el día 12 de Enero de 2015. Se entregó terreno el 21 de Enero de 2015. ESTA OBRA NO REGISTRA AUMENTO DE PLAZO. No existen modificaciones en el plazo para obras civiles si las programadas y reales de inicio y termino por programación de la unidad técnica. res 599 de 08/09/2016 (liquidación de contrato) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 43 | 43 | 0 | El plazo Total de Ejecución Recomendado de 10 meses es el de Obras Civiles. Las obras Civiles tuvieron una duración de 9 meses (270 días). El plazo Total Real de 43 meses, comprende desde que se registra la primera inversión del proyecto (Junio 2013 - Gastos Administrativos), hasta la Recepción final de la obra, terminado el Año de Garantía de la misma. res 599 de 08/09/2016 (liquidación de Contrato) | 330 | 330 | CADA ITEM POR SEPARADO NO TUVO IMPORTANTES VARIACIONES, SALVO LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. NO SE ENTREGARON MAYORES ANTECEDENTES RESPECTO A LAS RAZONES QUE EXPLIQUEN A QUÉ SE DEBIÓ ESPERAR 14 MESES ENTRE EL TÉRMINO DEL ÍTEM DE CONSULTORÍAS Y EL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES ( LA DEMORA IMPORTANTE ESTUVO EN EL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES, LO QUE AUMENTÓ LA DURACIÓN DEL PROYECTO EN SU TOTALIDAD). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2015-01-21 | [14 empty] | 811525 | 13049 | 824574 | 823545 | 1029 | Gastos administrativos: 16/12/2016 Obras Civiles: 26/10/2015 Consultoria: 15/01/2014 Equipos y Equipamiento: No corresponde a esta unidad técnica. No se usaron recursos propios. Gastos administrativos total $ 13.049.000, Gasto $ 5.896.301 Consultorías : total $ 7.600.000 Gasto $ 7.600.000, saldo 0 Obras Civiles, total asignado y gastado $ 782.591.123. Todas las asignaciones sin aumento de montos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 580 | 745 | 128.4483 | Real > Recomendada | [5 empty] | Existió una variación en superficie. Se recomendó el proyecto con una superficie de 580m2. El proyecto de Arquitectura enviado por Carabineros a la Unidad Técnica, previo al llamado a licitación, tenia leves diferencias al previamente recomendado. Lo anterior se informó al Ministerio de Desarrollo Social. No fue necesaria una Re-evaluación. | LA SUPERFICIE DEL PROYECTO DE ARQUITECTURA ENVIADO POR CARABINEROS A LA UNIDAD TÉCNICA, PREVIO AL LLAMADO A LICITACIÓN, AUMENTÓ LA MAGNITUD RECOMENDADA EN 165 METROS CUADRADOS (UN 28,5% MÁS QUE LO RECOMENDADO). | [12 empty] | Sin observciones | 4229700% | Cumplido el año de Garantía, la obra fue recepcionada definitivamente con algunas observaciones que la Empresa Constructora subsanó. Se corrigieron partidas como, reparación de puertas de las Caballerizas, filtraciones en sellos de ventanas en las casas, y filtraciones menores en áreas humedas de la Subcomisaría. | 4271800% | SI | 4232400% | sin observaciones |  | En Operación |  | RODRIGO ANDRES PLANELLA MUJICA | ARQUITECTURA MOP XI REGION DE AISEN |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4114500% | 4114500% | 0 | 4117300% | 28 | 4139600% | 223 | 4156100% | 165 | 4197500% | 579 | 4202500% | 50 | 4203600% | 11 | 891 | 891 | NO EXISTEN MAYORES DIFERENCIAS | [23 empty] | 13270 | 7444 | 19367 | 0 | 3124 | 533865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577070 | 13270 | 7444 | 19367 | 0 | 3124 | 533865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577070 | no hay observaciones | 7600 | 7444 | 19364 | 0 | 13049 | 782598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830055 | iniciativa sometida a reevaluación económica | 7600 | 5747 | 15587 | 0 | 13049 | 782591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824574 | 1029 | BIP > SIGFE | 7600 | 5747 | 15588 | 0 | 12019 | 782591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823545 | 8719 | 6119 | 15982 | 0 | 13067 | 833267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877154 | iniciativa sometida a reevalución economica, diferencia se produce, porque falta el reembolso de los gastos adminsitrativos no gastados, pro parte de la unidad técnica | [15 empty] | 20449.6539 | 11471.1698 | 29845.0641 | 0 | 4814.2923 | 822685.1276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889265.3077 | 1191223.7031 | 11049.1747 | 10044.2435 | 26128.2124 | 0 | 18012.7273 | 1104548.6999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169783.0578 | 11049.1747 | 7755.5854 | 20251.9625 | 0 | 18012.7273 | 1055960.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113030.421 | 31.5449 | 25.1629 | 28.3554 | -4.8516 | -6.5641 | 1494.0006 | 1417.3973 | AL MARGEN DE CONSIDERAR EL IMPORTANTE AUMENTO DE LA DURACIÓN DEL PROYECTO, LO QUE REQUIRIÓ AUMENTAR SIGNIFICATIVAMENTE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INVOLUCRADOS, EN GENERAL, LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS RECOMENDADOS, MONTOS CONTRATADOS VERSUS LOS GASTOS REALES SE ENMARCAN DENTRO DE LO NORMAL Y ESPERABLE. EL PROYECTO FUE REEVALUADO 2 VECES DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DEL COSTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, LO QUE SE JUSTIFICÓ POR RAZONES DE MERCADO. EN ATENCIÓN A LO INDICADO EN EL HISTORIAL RATE DE LA INICIATIVA, SE SOLICITÓ LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO EN ATENCIÓN A QUE SEGUN LO INFORMADO, HABIÉNDOSE REALIZADO DOS PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA DE LA INICIATIVA, LA OFERTA ECONÓMICA PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES HABRÍA SOBREPASADO EL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, PRIMERO EN UN 40,9% Y LUEGO EN UN 40,36%, EXCEDIENDO EL MARGEN PERMITIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE. FALTA CARGAR INFORMACIÓN DE GASTO DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, NO SE ENTREGARON MAYORES ANTECEDENTES. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 701727 | 940005 | 33.9559 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO 2 VECES DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DEL COSTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, LO QUE SE JUSTIFICÓ POR RAZONES DE MERCADO. EN ATENCIÓN A LO INDICADO EN EL HISTORIAL RATE DE LA INICIATIVA, SE SOLICITÓ LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO EN ATENCIÓN A QUE SEGUN LO INFORMADO, HABIÉNDOSE REALIZADO DOS PROCESOS DE LICITACIÓN PUBLICA DE LA INICIATIVA, LA OFERTA ECONÓMICA PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES HABRÍA SOBREPASADO EL MONTO DEL PRESUPUESTO OFICIAL, PRIMERO EN UN 40,9% Y LUEGO EN UN 40,36%, EXCEDIENDO EL MARGEN PERMITIDO POR LA NORMATIVA VIGENTE. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29191 | 36536 | 25.1619 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL AUMENTO DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE REFLEJA EL AUMENTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | EXISTE IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE REALIZAR HASTA UNA TERCERA LICITACIÓN PUBLICA LUEGO DE LA CORRESPONDIENTE REEVALUACIÓN. SE DESCONOCEN MAYORES ANTECEDENTES RESPECTO A LO SEÑALADO EN RELACIÓN AL CAMBIO DE MAGNITUD DEL PROYECTO. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064502-0 | CONSTRUCCION RED BÁSICA DE DRENAJE AGUAS LLUVIAS PUERTO WILLIAMS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | FACTIBILIDAD | LA CIUDAD TIENE SECTORES URBANOS DE TURBA Y SECTORES DE ANEGAMIENTO POR PROBLEMAS DE EVACUACIÓN ADECUADA DE LAS AGUAS LLUVIAS. PARA EVITAR EL DETERIORO DE LA INFRAEST.URBANA LA MATERIALIZAC.DE UNA RED BÁSICA ANTECEDE A LAS FUTURAS INTERVENCIONES DE SUPERFICIE DE LA CIUDAD. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA RED PRIMARIA DE COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS PARA LA LOCALIDAD DE PUERTO WILLIAMS. ENTRE LAS OBRAS SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 2376 METROS DE COLECTORES A TRAVÉS DE LAS CALLES ARTURO PRAT, CARLOS CONDELL, BERNARDO O¿HIGGINS, CARLOS IBAÑEZ, USPASHUN, BARCAZA CONTRERAS CON LOS RESPECTIVOS SUMIDEROS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN; ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE CANALETAS CON REJILLA EN CALLE PILOTO PARDO Y AV. COSTANERA Y FINALMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CANAL INTERCEPTOR DE AGUAS LLUVIAS PARA EL SECTOR DE VILLA UKIKA | 2500 |  |  |  | 12 | 10 | No hubo durante el contrato aumentos o disminuciones de plazo asociadas a resoluciones | -16.6667 | [12 empty] | 18 | 23 | La diferencia en el plazo se debe a un error administrativo en la rendición de los gastos. | 27.7778 | 14 | 14 | La dismunución en el plazo se debe a que la empresa constructora incorporó mayores recursos a los programados por lo cual terminó antes de la fecha estipulada | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 18 | 18 | 27 | 27 | 0 | La empresa constructora incorporó más recursos de los programados terminando antes de tiempo la obra | 50 | 50 | El proyecto no sufrió modificaciones en sus plazos de ejecución tanto de obra civil como de consultarías. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-09-11 | [14 empty] | 1938163 | 7305 | 1945468 | 2129903 | -184435 | Consultoría: $ 196.140.000, fecha inicio 6/11/2014, fecha de término 2/09/2015, no hubo modificaciones. Obra Civil: $1.928.006.000, fecha inicio 4/08/2014, fecha de término 19/08/2015, hubo 3 modificaciones de disminución de contrato, por - $ 1.548.483, Contrato final por: $1.926.457.160 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 2214 | 2291 | 103.4779 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia en las magnitudes se debe a que es más representativo en este tipo de contratos los ml de red | El aumento de metros lineales se debió a cambio de trazados, debido a choques con otros proyectos al momento de la ejecución de las obras. | [12 empty] | No hubo observaciones | 4224300% | 1. Grieta en muro de obra de arte N° 4 de calle arturo prat 2. Aceras quebradas y socavadas en calle yelcho y obra de arte N° 2 se debe restituir material de respaldo. 3. Tapa dañada y falta tramo de reposición de acera frente a dependencias de aguas magallanes | 4270400% | SI | 4223500% | Falta de limpieza de los colectores, sumideros y descargas |  | En Operación |  | JESSELINE DEL CARMEN ANGELO PÉREZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4138000% | 4138000% | 0 | 4148700% | 107 | 4199000% | 503 | 4185500% |  | 4185500% |  | 4187300% | 18 | 4194100% | 68 | 561 | 561 | El La resol . que aprueba el Convenio Mandato se realizó con fecha 03.12/2013 y posterior mantuvo su gestión administrativa en los plazos normales | [23 empty] | 260327 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 2013244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282731 | 260327 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 2013244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282731 | no hay observaciones | 196140 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 1926458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131758 | Gastos Administrativos en 17/12/2014 por $ 7.305.000; 03/11/2016 por $ 1.855.000.- SegUn Resol. N° 003 de fecha 03.07.2014 se contrata Obras Civiles por $ 1.928.005.643, existieron tres modificaciones de contrato por un valor de $ -1.549, quedando en contrato final en $1.926.458 SegUn Resol. N° 419 de fecha 30.10.2014 se contrata Consultorías por $ 196.140.000.- | 196140 | 0 | 0 | 0 | 9160 | 1926458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131758 | 1855 | BIP > SIGFE | 196140 | 0 | 0 | 0 | 7305 | 1926458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129903 | 210250 | 0 | 0 | 0 | 8136 | 2074404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292790 | OBRAS CIVILES CONSULTORÍAS FECHA E.P. N° MONTO FECHA E.P.N° MONTO 29-10-2014 1 67,339,056 02-01-2015 1 28,767,200 28-11-2014 2 102,064,704 23-02-2015 2 30,728,600 31-12-2014 3 304,218,577 17-03-2015 3 18,306,400 03-03-2015 4 160,201,631 20-04-2015 4 20,267,800 30-03-2015 5 144,058,946 26-05-2015 5 19,614,000 07-07-2015 6 505,010,255 25-06-2015 6 20,267,800 31-07-2015 7 243,341,279 07-07-2015 7 19,614,000 29-09-2015 8 400,222,712 11-08-2015 8 19,614,000 29-09-2015 9 18,960,200 1,926,457,160 196,140,000 | [15 empty] | 384108.04 | 0 | 0 | 0 | 13515.2481 | 2970503.2647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3368126.5528 | 0 | 276830.0453 | 0 | 0 | 0 | 12708.0083 | 2801001.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090539.9577 | 266441.1092 | 0 | 0 | 0 | 12708.0083 | 2628793.6923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2907942.8097 | -8.2416 | -13.6629 | -11.5034 | -5.9083 |  | 1269.2897 | 1147.4438 | El proyecto registra variaciones mayores al 10% de costo total real respecto de los recomendado. El contrato de obra civil registró tres Modificaciones del contrato de acuerdo al siguiente detalle: 1) Res Exenta DOH XII R. N° 57 de fecha 13-02-2015, se realizaron ajustes en las cantidades de obra (aumentos y disminuciones), además se incorporaron obras extraordinarias que no se consideraron en el proyecto como fue el mejoramiento en la zona de turbal y obras de arte en descargas, incluyendo también, ítemes adicionales por modificaciones de alturas de colectores ajustados en terreno e interferencias de servicios. Disminución de -$433.378. 2)Res Exenta DOH XII R. N° 218 de fecha 12-06-2015, se realizaron ajustes en las cantidades de obra (aumentos y disminuciones), además se incorporaron aumentos de las obras extraordinarias, principalmente por nuevas interferencias encontradas. Todo esto debido a ajustes de obra por las condiciones de terreno existentes. Disminución de - $ 28.423. 3)Res Exenta DOH XII R. N° 301 de fecha 04-09-2015, se realizaron ajustes finales en las cantidades de obra (disminuciones). Disminución de - $ 1.086.672. Por lo cual los costos reales respecto del monto recomendado tuvieron una variación del -13.66% | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2657818 | -1549 | -0.05828% | El monto recomendado no es correcto. Modificaciones del contrato de obra civil: Convenio N° 1, Res Exenta DOH XII R. N° 57 de fecha 13-02-2015, se realizaron ajustes en las cantidades de obra (aumentos y disminuciones), además se incorporaron obras extraordinarias que no se consideraron en el proyecto como fue el mejoramiento en la zona de turbal y obras de arte en descargas, incluyendo también, ítems adicionales por modificaciones de alturas de colectores ajustados en terreno e interferencias de servicios. Disminución de -$433.378. Convenio N° 2, Res Exenta DOH XII R. N° 218 de fecha 12-06-2015, se realizaron ajustes en las cantidades de obra (aumentos y disminuciones), además se incorporaron aumentos de las obras extraordinarias, principalmente por nuevas interferencias encontradas. Todo esto debido a ajustes de obra por las condiciones de terreno existentes. Disminución de - $ 28.423. Convenio N° 3, Res Exenta DOH XII R. N° 301 de fecha 04-09-2015, se realizaron ajustes finales en las cantidades de obra (disminuciones). Disminución de - $ 1.086.672. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió re evaluación para su ejecución, pero se debe indicar que presento 3 modificaciones de disminución de contrato, por - $ 1.548.483. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 525188 | 495498 | -5.6532 | Real < Recomendado | [5 empty] | la iniciativa tuvo disminuciones en los valores de sus indicadores, lo cual mejoro la rentabilidad social de la iniciativa, incrementando los beneficios sociales de la iniciativa en su impacto. | La iniciativa se ajusto a los montos, magnitudes y tiempos presentados originalmente, este proyecto fue trabajado conjuntamente con el formulador, lo que permitió una eficiencia en los gastos y tiempos de ejecución de las obras. El proyecto tuvo un alto impacto para comunidad beneficiada, la cual respalda la importancia y la necesidad del proyecto ejecutado; representados en los beneficios cuantificados en el perfil de la iniciativa. | JAIME ANTONIO SALAZAR PAFFETTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120418-0 | CONSTRUCCION MEDIA LUNA CLUB DE RODEO CHILENO, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | MEDIALUNA DE COMPETICION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL CLUB DE RODEO DE NATALES NO CUENTA CON UNA MEDIA LUNA APROPIADA PARA LA COMPETENCIA OFICIAL Y PARA ALBERGAR AL PÚBLICO ASISTENTE CON INSTALACIONES ADECUADAS. ADEMÁS PRONTO DEBERÁ DEJAR SU ACTUAL RECINTO PARA DAR CABIDA A LA CONSTRUCCIÓN DEL FUTURO HOSPITAL DE NATALES | CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MEDIA LUNA OFICIAL DE 1.963,43 M2 EN MADERA REGIONAL, TRIBUNA CUBIERTA CON CASETAS DE JURADO Y TRANSMISIÓN 389,95 M2. ADEMÁS SE CONSTRUIRÁ UN SALON DE EVENTOS DE 619 M2, MODULO DE SERVICIOS 128,20 M2, CIERRO PERIMETRAL DEL PREDIO, CORRALES, ESTACIONAMIENTOS VEHICULARES Y APARCADERO DE CAMIONES | 680 |  |  |  | 10 | 0 | No se contrató consultaría. | -100 | [12 empty] | 1 | 3 | Se registraron los siguientes aumentos de plazo: Aumento de plazo 1, 60 días corridos, según decreto 3292/2014 Aumento de plazo 2, 45 días corridos, según decreto 3983/2014 | 200 | 10 | 10 | Se registraron los siguientes aumentos de plazo: Aumento de plazo 1, 60 días corridos, según decreto 3292/2014 Aumento de plazo 2, 45 días corridos, según decreto 3983/2014 | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | Se registraron los siguientes aumentos de plazo: Aumento de plazo 1, 60 días corridos, según decreto 3292/2014 Aumento de plazo 2, 45 días corridos, según decreto 3983/2014 se registraron 376 días corridos de plazos muertos debido a paralizaciones por los siguientes motivos: Observaciones y modificaciones al proyecto de ingeniería Demora en tramitación de aumentos de plazo y obras (finalmente el aumento de obras fue rechazado) | 140 | 140 | El plazo inicial del proyecto fue de 240 días corridos y existieron dos ampliaciones de plazo por 60 días corridos, según decreto 3292/2014 y por 45 días corridos según decreto 3983/2014. Además se registraron 376 días de tiempos muertos debido a paralizaciones por los siguientes motivos: - Observaciones y modificaciones al proyecto de ingeniería y - Demora en tramitación de aumentos de plazo y obras (finalmente el aumento de obras fue rechazado por la entidad financiera) | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-02-03 | [14 empty] | 633305 | 0 | 633305 | 723395 | -90090 | El contrato se celebró con fecha 09.01.2014, por un monto de $723.393.811 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3268 | 3268 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no sufrió modificaciones en cuanto a magnitud. | No hay discrepancias entre la magnitud recomendad y real. | [12 empty] | Sin observaciones | 4236800% | Sin observaciones | 4277200% | SI | 4236900% | Intermitencia en suministro de agua potable rural. en espera de ampliación de area de concesión de Aguas Magallanes para conexión definitiva. |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4127400% | 4164700% | 373 | 4166000% | 13 | 4188500% | 225 | 4194600% | 61 | 4194600% | 61 | 4194600% | 0 | 4197400% | 28 | 700 | 327 | DESDE LA CREACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PP. SE OBSERVA QUE EL TIEMPO TRANSCURRIDO HASTA LA CONTRATACIÓN DE OO.CC SON CASI 5 MESES. PROCESO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN DEL PROYECTO, TIEMPOS QUE MANEJA LA UNIDAD TÉCNICA. | [23 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 698067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706567 | 8480 | 0 | 0 | 0 | 530 | 739595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748605 | MONTOS RECOMENDADOS EN FICHA IDI 2013 / MONTOS REFLEJADOS EN MANDATO | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 723394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723916 | MONTO CONTRATO ITEM OO.CC $ 723.394.811.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 522 | 723395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723917 | 522 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782341 | MONTO CONTRATO ITEM OO.CC $ 723.394.811.- | [15 empty] | 12329.0997 | 0 | 0 | 0 | 770.4895 | 1075718.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088818.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.2737 | 1020988.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021724.8771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.2737 | 991423.6022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992159.8759 | -6.162 | -8.8774 | -7.8362 | -2.8936 |  | 303.5985 | 303.3732 | El costo real del proyecto tuvo una variación de -8,88% respecto del monto recomendado. No se contrató consultaría, ya que fue asumida por la Dirección de Obras Municipales. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La Unidad Técnica solicitó aumentos de obras, los cuales fueron rechazados por la entidad financiera. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 39686 | 37200 | -6.2642 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se modifica el indicador por el del sector deporte. Se registra una variación de un -6.26%, esto producto del menor valor de la ejecución de las obras, respecto de lo recomendado. | En términos de plazos, el proyecto tuvo muchos tiempos muertos, 376 días debido a paralizaciones, producto de observaciones y modificaciones al proyecto de ingeniería. Demora en tramitación de aumentos de plazo y obras (finalmente el aumento de obras fue rechazado por la entidad financiera) y esto sumando a dos aumentos de plazos por 105 días corridos. En cuanto al costo real el proyecto registró una diferencia de un -8.88% respecto del monto recomendado. En cuanto a magnitud, el proyecto no tuvo discrepancias. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30376876-0 | CONSTRUCCION CASETAS MIRADORES P. WILLIAMS OBRAS DE CONFIANZA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ANTARTICA CHILENA | CABO DE HORNOS | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | MIRADORES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN DE MIRADORES SERÁ UN APORTE AL EQUIPAMIENTO URBANO DE LA CIUDAD Y POTENCIARÁ ADEMÁS EL DESARROLLO DEL TURISMO. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCCIÓN DE DOS CONJUNTOS DE MIRADORES PARA LA CONTEMPLACIÓN DEL PAISAJE EN CALLE YELCHO DE PUERTO WILLIAMS, UN CONJUNTO DE TRES MIRADORES DENOMINADO MIRADOR BEAGLE Y UN CONJUNTO DE DOS MIRADORES DENOMINADO MIRADOR YELCHO. | 1918 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 3 | 0 | Este proyecto no contempla consultorías, la ITO estuvo a cargo de personal del SERVIU. | -100 | [12 empty] | 4 | 0 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: Por oficio enviado por SERVIU al GORE, ORD. 1687 del 23/08/2016, se hace la DEVOLUCIÓN GASTO ADM, ya que no se generó gasto por este ítem. | -100 | 3 | 4 | Proyecto contratado por Resolución Exenta N° 2063 de fecha 06/10/2015 al Contratista José López Muñoz, por un monto de $ 56.240.000.- en un plazo de 120 días corridos. El acta de entrega de terreno indica fecha de inicio del proyecto con fecha: 28/10/2015, en un plazo de 120 días corridos, finalizando el 25/02/2016.- Se consideró como fecha de inicio del contrato con el acto de entrega de terreno. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | No se efectuaron modificaciones de plazo en este contrato. No se generaron gastos administrativos. | 0 | 25 | Se constató un tiempo muerto de 1 mes durante la ejecución del proyecto. El plazo de ejecución de las obras civiles tuvieron aumento del 33% del plazo inicial. La variación dentro del rango normal. Este proyecto no contrató consultorías, ya que la ITO estuvo a cargo de personal del SERVIU. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-10-28 | [14 empty] | 17374 | 1000 | 18374 | 56240 | -37866 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: Por oficio enviado por SERVIU al GORE, ORD. 1687 del 23/08/2016, se hace la DEVOLUCIÓN GASTO ADM, ya que no se generó gasto por este ítem. El proyecto fue contratado por Resolución Exenta N° 2063 de fecha 06/10/2015 al Contratista José López Muñoz, por un monto de $ 56.240.000.- en un plazo de 120 días corridos, y no se efectuaron modificaciones en el monto ofertado. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 46 | 46 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no sufrió modificaciones por lo cual se mantienen los 46 m2 construidos, de la suma total de los 5 miradores de 9.2 m2 app. de superficie total construida de cada uno . | El proyecto no sufrió modificaciones por lo cual se mantuvieron los 46 m2 construidos, de la suma total de los 5 miradores de 9.2 m2 app. de superficie total construida de cada uno. | [12 empty] | EL PROYECTO SE RECEPCIONA SIN OBSERVACIONES. | 4246500% | EL PROYECTO SE RECEPCIONA SIN OBSERVACIONES. | 4246500% | SI | 4246500% | EL PROYECTO OPERA CON NORMALIDAD. |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4217900% | 4217900% | 0 | 4221500% | 36 | NA |  | 4229200% | 77 | 4229200% | 77 | 4230300% | 11 | 4236700% | 64 | 188 | 188 | Luego de la creación de la asignación presupuestaria, el Convenio mandato se realizó con fecha 20.08.2015 y la Resol. que aprueba dicho mandato es con fecha 01.09.2015, el resto del proceso administrativo mantiene una gestión administrativa normal. | [23 empty] | 5810 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 56282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63092 | 5810 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 56282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63092 | No existen observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240 | Mediante Resol. Ex. N° 2063 de fecha 06.102015 se contrata la obra en comento por un monto de M$56.240 para las Obras Civiles, no teniendo modificaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58138 | Con fecha 23.10.2016 se ejecuta el Gasto Administrativo por M$1.000.- Obras Civiles: Estado de Pago N° 1 de fecha 29.12.2016 por $ 17.374.000; Estado de Pago N° 2 de fecha 29.01.2016 por $ 17.724.000; Estado de Pago N° 3 de fecha 26.02.2016 por $ 15.512.000; Estado de Pago N° 4 y final de fecha 16.05.2016 por $ 5.630.000.- NO tuvo contrato en Consultorías | [15 empty] | 8200.391 | 0 | 0 | 0 | 1411.7193 | 79435.1896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89047.2999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75885.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75885.6153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73675.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73675.5269 | -14.7806 | -17.2625 | -7.2508 | -2.9124 |  | 1601.6419 | 1601.6419 | Proyecto contratado por Resolución Exenta N° 2063 de fecha 06/10/2015 al Contratista José López Muñoz, por un monto de $ 56.240.000.- en un plazo de 120 días corridos, equivalente a M$ 59.882 ($ Dic 2016). Montos contratados de obras civiles estuvieron dentro de los margenes normales de variación (4,47% por debajo de lo estimado inicial) . Gastos administrativos y consultorías no fueron utilizadas por la unidad técnica, por lo que no se gastaron ni se contrataron dichas consultorias. Proyecto fue fiscalizado sólo con personal SERVIU.-Por lo mismo, el contratado real total fue un 14,78 % menor al estimado total. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no tuvo re-evaluaciones pues los costos iniciales resultaron ser de mercado, pues la variación del costo de obras civiles inicial respecto de la adjudicada y contratada fue de 4,3% menor.- Además, es importante verificar que la unidad técnica no utilizó gastos administrativos ni consultorías, lo que también aportó a que proyecto sub-utilizara recursos fiscales en su concreción. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 65785 | 64611 | -1.7846 | Real < Recomendado | [5 empty] | Proyecto evaluado con criterio de costo eficiencia. Indicador usado fue VAC social, el que ante variación de la inversión inicial tuvo una disminución, significando un costo actualizado total inferior 1,785% inferior a lo inicialmente determinado. Se invirtieron menos recursos para la obtención del mismo producto obtenido del proyecto. La inversión inicial disminuyó en un 4,47%.- | Se constató un tiempo muerto de 1 mes durante la ejecución del proyecto. El plazo de ejecución tuvo un aumento del 25% del plazo inicial. El costo real del proyecto fue un 17,26% menor al inicial estimado, debido al no uso de los gastos administrativos ni a los costos de consultorias, y el contrato fue un 4,47% inferior al estimado, considerado dentro de los rangos normales de variación. Proyecto fue recepcionado normalmente 5/04/2016.- Proyecto no tuvo re-evaluaciones pues los costos iniciales resultaron ser de mercado, pues la variación del costo de obras civiles inicial respecto de la adjudicada y contratada fue de 4,3% menor.- Además, es importante verificar que la unidad técnica no utilizó gastos administrativos ni consultorías, lo que también aportó a que proyecto sub-utilizara recursos fiscales en su concreción. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30291578-0 | CONSTRUCCION PARADERO RURAL MINA LORETO, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PARADERO INTERURBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ACTUALMENTE LOS USUARIOS DE ESTE PARADERO RURAL DEBEN ESPERAR A LA INTEMPERIE LO QUE ES DIFICULTOSO SOBRETODO EN EPOCA INVERNAL. ADEMAS EL SECTOR ES INSEGURO POR LA FALTA DE ILUMINACION | EL PROYECTO TÉCNICO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN EN MADERA DE UNA INFRAESTRUCTURA QUE SERVIRÁ COMO PARADERO, UN KIOSCO CONFITERÍA, UN KIOSCO PARADERO DE TAXIS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PAISAJISMO E INTERVENCIÓN URBANA DE TODO EL TRIÁNGULO ENMARCADO ENTRE AV. REPÚBLICA, IGNACIO CARRERA PINTO ARMANDO SANHUEZA Y CHILOÉ. EL RECINTO DESTINADO A PARADERO EN EL COSTADO NORTE DEL RÍO DE LAS MINAS CONSTA DE 332,20 M2. Y CUENTA CON UNA SALA DE ESPERA, UN KIOSCO-CAFÉ Y UN KIOSCO-ARTESANÍA. LOS SECTORES IDENTIFICADOS SON CUSTODIA-CONTROL; TRES BAÑOS HOMBRES, MUJERES Y DISCAPACITADOS; UN KIOSCO ADMINISTRACIÓN; UN PATIO DE SERVICIO; UN COMEDOR-CAFETERÍA; DOS COCINERÍAS; TERRAZA EXTERIOR CUBIERTA Y UNA BODEGA CHICA. ADEMÁS, SE CONSIDERA UN KIOSCO-CONFITERÍA DE 7,3 M2. Y UN KIOSCO PARADERO TAXIS DE 7,3 M2., AMBOS UBICADOS EN EL COSTADO SUR DEL RÍO DE LAS MINAS Y UNA TERRAZA EXTERIOR CUBIERTA DE 65 M2. LA IDEA DEL PROYECTO ES RESCATAR LA RIQUEZA PATRIMONIAL DE LAS ANTIGUAS INSTALACIONES PERTENECIENTES A LA MINA LORETO Y EL CONCEPTO DEL TREN QUE PASABA EN ESE SECTOR CON UNA CAFETERÍA TIPO VAGÓN DENTRO DE LAS OBRAS DE PAISAJISMO SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 280 M2. DE ÁREAS VERDES-JARDINERAS; 506 M2. DE ZONAS PEATONALES; 146 M2. ESTACIONAMIENTO TAXIS; 98 M2. PARADERO DE BUSES Y LA INSTALACIÓN DE ASIENTOS CON MADERA NATIVA DE LENGA Y ASIENTOS CON ESTRUCTURA ACERO Y MADERA QUE EN TOTAL SUMAN 17, ADEMÁS 6 BASUREROS Y 2 LETREROS DE PARADERO. SE CONSIDERA TAMBIÉN LA REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA ILUMINACIÓN PÚBLICA CON SISTEMA LED ANTIVANDÁLICO Y LA CANALIZACIÓN ELÉCTRICA. TODOS LOS RECINTOS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES Y EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. | 0 |  |  |  | 6 | 8 | AUMENTO DE CONSULTARÍA DEBIDO A QUE LA CONSULTORA ANTERIOR, DEJÓ LA OBRA Y SE TUVO QUE CONTRATAR A UN NUEVO CONSULTOR. | 33.3333 | 3 | 11 | SE AJUSTA A LOS PLAZOS. | 266.6667 | [12 empty] | 6 | 11 | decreto nº 833 del 06/04/2016. 75 días de aumento desplazamiento del proyecto por matriz de agua que se desconocía su emplazamiento. ORDINARIO Nº 477 DE SECPLAN INFORMADO LA SITUACIÓN. DE FECHA NOVIEMBRE 25 DEL 2015. Decreto Alcaldicio de adjudicación Nº 1923 de fecha 13 de julio del 2015. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | PLAZO QUE SE VE AFECTADO BÁSICAMENTE, PORQUE EL PROYECTO EN SÍ, TUVO QUE DESPLAZARSE POR COMPLETO DEBIDO A LA MATRIZ DE AGUA QUE SE DESCONOCÍA SU EMPLAZAMIENTO AL COMIENZO DE LA OBRAS. | 116.6667 | 116.6667 | LA DURACIÓN DE LA OBRA Y DEL EQUIPAMIENTO, LICITADOS EN FORMA CONJUNTA, SE FIJÓ POR LA UNIDAD TÉCNICA EN 240 DÍAS CORRIDOS (8 MESES). NO OBSTANTE, DADO QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE CONTRATO DEBIDO AL IMPREVISTO DE UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE EXISTENTE, SE AMPLIÓ PLAZO PARA OBRAS CIVILES EN 75 DÍAS CORRIDOS ADICIONALES, ESTO EXPLICA EL RESULTADO FINAL DE 83,3% DE INCREMENTO EN EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, RESPECTO DEL APROBADO EX-ANTE. EN CUANTO A LA CONSULTORÍA, SE CONTRATÓ UNA PROFESIONAL POR LA DURACIÓN INICIAL DEL PROYECTO, ES DECIR, POR 8 MESES. POSTERIORMENTE HUBO UNA NUEVA CONTRATACIÓN POR 3 MESES ADICIONALES PARA CUBRIR LA AMPLIACIÓN DE OBRA Y CONTRATO DE OBRAS CIVILES. POR ELLO EL PLAZO AUMENTO UN 33,3% ADICIONAL. RESPECTO DEL EQUIPAMIENTO, LA DIFERENCIA DE 266,7% DE INCREMENTO SE DEBE A QUE EL PLAZO DEFINIDO POR LA UNIDAD TÉCNICA FUE DE 8 MESES, POR LAS CONDICIONES DE LICITACIÓN Y EL AUMENTO SÓLO CORRESPONDE A UN TEMA ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN DEL EQUIPAMIENTO, EL QUE SE HIZO EN FORMA CONJUNTA CON LA OBRA, FIJÁNDOSE UN PLAZO DE 8 MESES. POSTERIOR A LA OBRA, HUBO QUE CERTIFICAR Y MEJORAR LA INSTALACIÓN DE CALDERAS INSTALADAS EN EL CONTRATO INICIAL, PARA PODER CONTAR CON LA APROBACIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD Y ASÍ PODER ENTRAR EN OPERACIÓN DICHO PARADERO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-10-07 | [14 empty] | 128908 | 0 | 128908 | 763037 | -634129 | LA DIFERENCIA SE DEBE A LO INICIAL PRESUPUESTADO CON LO EFECTIVAMENTE GASTADO POR UN MONTO DE 756.957.132.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 470 | 470 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 332.20 m2 cafetería y kioskos, 73 m2 paradero de taxis, 65 m2 terraza exterior. Corresponde al decreto de convenio mandato irrevocable, de fecha 9 de marzo del 2015. La diferencia puede que no se consideran los metros de la terraza exterior. | La magnitud descrita en ficha IDI establece 412 m2, sin embargo, lo construido difiere en 65,7 m2 respecto de lo aprobado, por un error en la ficha IDI. El paradero de taxi tiene 73 m2 y no 7,3 m2 según lo descrito en la descripción de ficha IDI. En resumen se construyeron 470 m2 presupuestados y corresponde al producto construido. | [12 empty] | se recibe conforme a proyecto de arquitectura. | 4263300% | la definitiva se realizará en el mes de septiembre de 2017. |  | SI | 4270600% | servicio de vigilancia según ord nº 417 de fecha 01 septiembre 2016. |  | En Operación |  | DARIELLA ESCUTI PASQUINELLI | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4197000% | 4200200% | 32 | 4202300% | 21 | NA |  | 4220500% | 182 | 4228400% | 261 | 4228400% | 0 | 4230900% | 25 | 339 | 307 | PLazo entre la asignación y el primer llamado a licitación, aprox. 6 meses de duración. | [23 empty] | 8400 | 5272 | 0 | 0 | 0 | 690235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703907 | 8653 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 711016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725100 | Financiamiento fue aportado en un 100% por el FNDR y un incremento de M$ 3.782, aportado por el municipio para lograr la aprobación y certificación de las calderas, por cambio de normativa. | 11511 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 755308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772250 | Consultorias: contrato por 8 meses el 10/agosto/2015 por $ 7.111.112.- Contratacion segunda concultoria por 3 meses, total $ 3.600.000 con fecha 14/jul/2016.- Obras civiles contratadas D.M. 1923 del 13/07/2015 por $ 706.613.106 en obras civiles y $ 5.430.980 de equipamiento. Aumento de obra por D.M. 1698 del 17/jun/2016 por $ 44.913.046 y 75 dias corridos adicionales de plazo. Municipalidad contrató servicios de certificación y mejoramiento de calderas por $ 3.781.513 con fecha 30/marzo/2017.- | 11511 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 755308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772250 | 3782 | BIP > SIGFE | 11511 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 751526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768468 | 11991 | 5539 | 0 | 0 | 0 | 772053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789583 | Unidad Financiera no completó la información de los gastos. Sin embargó indicó que el 100% de lo contratado se gastó. Esto se refleja en SIGFE pero no en el BIP, debido a que sólo la información se ingresó en SIGFE.- La diferencia entre gasto corregido y SIGFE se debe a que en el gasto corregido se incluyó aporte municipal de M$ 3.782 por servicios de certificación de calderas, con aporte municipal. | [15 empty] | 12212.5125 | 7665.6105 | 0 | 0 | 0 | 1003519.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023397.6504 | 0 | 15195.6249 | 7019.3117 | 0 | 0 | 0 | 1016283.2948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038498.2314 | 15195.6249 | 7019.3117 | 0 | 0 | 0 | 983178.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005393.7939 | 1.4755 | -1.7592 | -2.0269 | -3.1877 |  | 2139.1357 | 2091.8699 | La información de gastos ingresada en el BIP, por las cifras, indica que se ingresaron parcialmente o no se ingresaron en dicho sistema. En algunos casos, por ejemplo en el ítem de equipamiento simplemente no se ingresaron. En obras civiles se ingresaron los gastos parcialmente, igualmente en consultorías. Según lo informado por unidad financiera, de los costos contratados del FNDR se pagó el 100%, en todos los ítemes. En consultorias, se contrató con fecha 10/agosto/2015 una profesional por 8 meses con un costo de M$ 7.111,112 (Dic.2014) y posteriormente otro contrato por el aumento en obras civiles, el que consistió en contrato por 3 meses desde el 14/Jul/2016 con un costo de M$ 3.600,00 ($Dic. 2015). En total, se contrató consultorias por M$ 11.404,702 ($Dic. 2016) y pagó el 100%. En obras civiles, se contrató las obras y el equipamiento mediante D.M. 1923 del 13/07/2015, dándose inicio al contrato el 23/09/2015. Posteriormente, hubo aumento de obra por la existencia de una matriz de agua potable, por lo que el proyecto se desplazó hacia el poniente, significando más recursos y plazo de ejecución. Contrato por obras civiles por M$ 706.613,106 ($Dic.2014), y equipamiento por M$ 5.430,980 ($Dic.2014). Incremento de las obras mediante D.M. 1698 del 17/jun/2016 por M$ 44.913,046 ($ Dic. 2015) y 75 días adicionales corridos. Lo contratado en obras civiles resultó en M$ 758.152,000 y un incremento de M$ 47.821,358 lo que en total resultó en M$ 805.973,358 ($ Dic. 2016). Municipalidad con recursos propios debió mejorar y certificar las calderas mediante contrato de fecha Abril de 2017 para poder contar con aprobación de salud y entrar en operaciones recién durante el año 2017. En resumen consultoria resultó en un 24.43% más de ese ítem respecto a lo recomendado; equipamiento resultó en un 8,43% inferior al presupuesto inicial y la obra civil, un 2,4% respecto del monto inicial recomendado, dentro de los margenes normales de variación, aún cuando hubo imprevistos tanto en la construcción como para la entrada en operación del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 807571 | 44913 | 5.561% | 706.613.106 + 44.913.046, aumento del 6,4% del costo total del proyecto. total del proyecto $ 756.957.132. faltaron ventanas que se habran para ventilación, estaban cerradas. Desplazamiento de obras hacia el poniente porque había una matriz de agua que pasaba por la calle chiloé, que se desconocía su emplazamiento. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | PROYECTO TUVO UN INCREMENTO DE OBRA, QUE NO SUPERÓ EL 10% POR LO CUAL NO TUVO RE-EVALUACIÓN. EL INCREMENTO EN EL COSTO, SE DEBIÓ A LA EXISTENCIA DE UNA MATRIZ DE AGUA POTABLE POR CALLE CHILOÉ, DEBIDO A LO CUAL, LA OBRA TUVO UN DESPLAZAMIENTO HACIA EL PONIENTE, Y EN CONSECUENCIA UN INCREMENTO EN EL COSTO Y EN EL PLAZO, PERO INFERIOR AL 10% SIN REQUERIR RE-EVALUACION. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 789168 | 1138256 | 44.2349 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad usado fue el relativo a costo-eficiencia, debido al tipo de proyecto, por lo que se utilizó como indicador el VAC, siendo este calculado por debajo de los costos (presupuesto) del proyecto. Hubo un error de calculo inicial que se corrigió con la información real de ejecución de la iniciativa. Por ello la diferencia del 44,2 %, y que obedece principalmente a la variación en la inversión inicial usada para determinarlo. | En relación a los plazos, por motivos administrativos el equipamiento se demoró por sobre lo normal (266%) pero obedeció a la operatoria de licitación. En general proyecto experimentó un incremento de 5 meses respecto de lo inicial, es decir un 83,3% adicional, lo que revela un plazo erróneo por parte de la unidad técnica. De acuerdo a lo informado por unidad financiera, se gastó 100% de lo contratado, aún cuando el gasto no fue debidamente ingresado en el módulo ejecución del BIP por parte de la Institución financiera. Lo contratado final resultó un 1,3% adicional a lo estimado ex-ante, lo cual está dentro del rango normal de variación de los costos. La magnitud de lo ejecutado obedeció a lo recomendado inicial, aún cuando hubo un error en la ficha IDI inicial, lo que se corrigió (a tener presente por parte del analista). La recepción provisoria del proyecto se realizó en Septiembre de 2016 pero la entrada en operaciones se inició en un plazo de un año posterior, por problemas de la certificación de calderas, lo cual impidió que proyecto entrara en operaciones antes. (A considerar los cambios de normativa durante el transcurso de una licitación, como fue este el caso), de manera de prever las medidas necesarias.) En este caso, los beneficios sociales se vieron retrasados por las dificultades con la certificación de las calderas, de acuerdo a la nueva normativa que entró en vigencia, lo que impactó en la entrada en operación del terminal de pasajeros. En cuanto a gestión administrativa, destaca el corto plazo de creación de la asignación presupuestaria y 6 meses de demora por parte de la Unidad Técnica para iniciar contratación de obras. El indicador de rentabilidad se determinó incorrectamente en la ev. ex-ante, a considerar por parte del analista que revisó proyecto. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104110-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL JV 24 Y CLUB DEPTVO. FITZ ROY, P. ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA YA QUE ACTUALMENTE NO EXISTE UN RECINTO CUMPLA LAS CONDICIONES MINIMAS NECESARIAS PARA QUE LOS VECINOS DEL SECTOR SE PUEDAN REUNIR Y TRABAJAR MANCOMUNADAMANTE EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS QUE MEJOREN SU CALIDAD DE VIDA | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE COMUNITARIA E INTEGRAL, DE CARÁCTER MULTIFUNCIONAL CON DEPENDENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA JUNTA DE VECINOS, EL CLUB DEPORTIVO Y UN CENTRO DE MADRES DEL SECTOR CONSTRUIDA CON ESTRUCTURA DE METALCON Y UNA SUPERFICIE DE 365 M2. ENTRE EDIFICACION, MUROS Y ESPACIOS COMUNES. UBICADA EN UN TERRENO DE EQUIPAMIENTO DE LA POBLACIÓN FITZ ROY, AV. ESPAÑA Y PASAJE LOS ABETOS. CUENTA CON UNA SALA MULTIFUNCIONAL, BAÑO VARONES, DAMAS Y DISCAPACITADOS, BODEGA, SALA INTERNET, SALA DE ESTUDIO, OFICINAS, SALA DE EJERCICIOS, SALA DE REUNIONES, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, COCINA Y UN GRAN SALÓN MULTIFUNCIONAL DE USO COMUN, HALL DE ACCESO Y PASILLOS DE ESPERA. ADEMÁS CUENTA CON CIERRO PERIMETRAL Y JARDINERAS ORNAMENTALES EXTERIORES. TODOS LOS RECINTOS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD, CALEFACCIÓN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO Y TODO EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU NORMAL FUNCIONAMIENTO. | 2137 | [7 empty] | 6 | 11 | Modificación de contrato de fecha 10.08.2015, DA 2453 de fecha 27.08.2015. Ampliación de plazo en 80 días. Fecha de término del 05.07.2015 al 22.09.2015.- Modificación de contrato de fecha 06.10.2015, DA 3211 de fecha 30.10.2015. Paralización de contrato 45 días corridos, del 04.09.20115 al 18.10.2015.- Proyecto en re-evaluación. Modificación de contrato de fecha 23.10.2015, DA 3244 de fecha 03.11.2015. Paralización de contrato 20 días corridos, del 18.10.2015 al 06.11.2015.- Proyecto en re-evaluación. | 83.3333 | [12 empty] | 6 | 11 | Modificación de contrato de fecha 10.08.2015, DA 2453 de fecha 27.08.2015. Ampliación de plazo en 80 días. Fecha de término del 05.07.2015 al 22.09.2015.- Modificación de contrato de fecha 06.10.2015, DA 3211 de fecha 30.10.2015. Paralización de contrato 45 días corridos, del 04.09.20115 al 18.10.2015.- Proyecto en re-evaluación. Modificación de contrato de fecha 23.10.2015, DA 3244 de fecha 03.11.2015. Paralización de contrato 20 días corridos, del 18.10.2015 al 06.11.2015.- Proyecto en re-evaluación. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | La variación se debe a tres incrementos de plazo, descritos anteriormente. Un aumento de plazo y dos paralizaciones de obras. La causa es por aumento y disminuciones de obras, y posteriormente dos paralizaciones a la espera de la asignación de recursos por parte de la entidad financiera. | 83.3333 | 83.3333 | La variación del 83,33%, se debe a tres eventos ocurridos, un aumento de plazo y dos paralizaciones de obras. La causa es por aumento y disminuciones de obras, y posteriormente dos paralizaciones a la espera de la asignación de recursos por parte de la entidad financiera, producto de una re-evaluación que sufrió la iniciativa. Modificación de contrato de fecha 10.08.2015, DA 2453 de fecha 27.08.2015. Ampliación de plazo en 80 días. Fecha de término del 05.07.2015 al 22.09.2015.- Modificación de contrato de fecha 06.10.2015, DA 3211 de fecha 30.10.2015. Paralización de contrato 45 días corridos, del 04.09.20115 al 18.10.2015.- Proyecto en re-evaluación. Modificación de contrato de fecha 23.10.2015, DA 3244 de fecha 03.11.2015. Paralización de contrato 20 días corridos, del 18.10.2015 al 06.11.2015.- Proyecto en re-evaluación. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-01-07 | [14 empty] | 293394 | 0 | 293394 | 370170 | -76776 | Primer Contrato de obras de fecha 29.12.2014 por un monto de M$344.197.- Decreto Alcaldicio Nº 02 de fecha 02.01.2015.- por 178 días corridos. Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 1816 de fecha 03.07.2015. Ampliación de plazo en 80 días. Fecha de término del 05.07.2015 al 22.09.2015.- Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 2453 de fecha 27.08.2015. Corresponde a disminución y aumento de obras. Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3211 de fecha 30.10.2015.- Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3244 de fecha 03.11.2015.- Ampliación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3521 de fecha 24.11.2015.- Por un valor de M$33.029.- Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3696 de fecha 10.12.2015.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 365 | 365 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se registran aumentos de magnitud | No se presentan variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Corresponde al Acta de Recepción Provisoria. No hay observaciones respecto de las obras. | 4236100% | Sin observaciones. | 4272700% | SI | 4236100% |  |  | En Operación |  | DARIELLA ESCUTI PASQUINELLI | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4174400% | 4174400% | 0 | 4188700% | 143 | NA |  | 4201100% | 124 | 4201100% | 124 | 4201100% | 0 | 4204700% | 36 | 303 | 303 | LA MAYOR DIFERENCIA DE TIEMPO SE OBSERVA ENTRE LA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN Y LA ADJUDICACIÓN (3 MESES APP), PERIODO EN QUE EL PROYECTO ESTUVO EN SU ETAPA DE LICITACIÓN. | [23 empty] | 0 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363663 | 0 | 6663 | 0 | 0 | 0 | 357000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363663 | MONTOS REFLEJADOS EN MANDATO.- | 0 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 370170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377226 | EL CONTRATO EXPERIMENTO AUMENTO DE OBRAS: M$ 32.624.- OO.CC Y M$ 405.- EQUIPAMIENTO. MONTO TOTAL CONTRATADO M$370.170.- OO.CC Y M$ 7.056.- EQUIPAIENTO.- | 0 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 370170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377226 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 7056 | 0 | 0 | 0 | 370170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377226 | 0 | 7196 | 0 | 0 | 0 | 390695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397891 | MONTO CANCELA EN ITEM OO.CC (M$370.170).- | [15 empty] | 0 | 9686.8782 | 0 | 0 | 0 | 519034.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528721.8283 | 528723.0955 | 0 | 9520.8682 | 0 | 0 | 0 | 495109.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504630.0907 | 0 | 9520.8682 | 0 | 0 | 0 | 495109.2225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504630.0907 | -4.5566 | -4.5566 | -4.6097 | 0 | -4.5568 | 1382.5482 | 1356.4636 | No hay variaciones significativas, dado que el proyecto originalmente fue concebido por un monto mayor, sin embargo en la primera licitación tuvo un valor menor al recomendado. Durante el transcurso de la ejecución surgieron variaciones que hicieron necesario re-evaluar la iniciativa, generándose un incremento superior al 10%, así y todo el proyecto resultó ser más conveniente que el valor recomendado originalmente con una variación de un -4.56%. A continuación se detallan los contratos y sus respectivas variaciones. Primer Contrato de obras de fecha 29.12.2014 por un monto de M$344.197.- Decreto Alcaldicio Nº 02 de fecha 02.01.2015.- por 178 días corridos. Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 1816 de fecha 03.07.2015. Ampliación de plazo en 80 días. Fecha de término del 05.07.2015 al 22.09.2015.- Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 2453 de fecha 27.08.2015. Corresponde a disminución y aumento de obras. Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3211 de fecha 30.10.2015.- Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3244 de fecha 03.11.2015.- Ampliación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3521 de fecha 24.11.2015.- Por un valor de M$33.029.- Modificación de Contrato, Decreto Alcaldicio Nº 3696 de fecha 10.12.2015.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 417220 | 417220 | 0 | EL CONTRATO EXPERIMENTO AUMENTO DE OBRAS: M$ 32.624.- OO.CC Y M$ 405.- EQUIPAMIENTO. MONTO TOTAL CONTRATADO M$370.170.- OO.CC Y M$ 7.056.- EQUIPAMIENTO.- | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31663 | 29375 | -7.2261 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se efectúan las correcciones a los indicadores recomendado. La variación de los indicadores, se debe a que finalmente el proyecto resultó más económico que lo recomendado originalmente. | En términos de plazos, el proyecto presentó una variación de un 83,33%, se debe a tres eventos ocurridos, un aumento de plazo y dos paralizaciones de obras. La causa es por aumento y disminuciones de obras, y posteriormente dos paralizaciones a la espera de la asignación de recursos por parte de la entidad financiera, producto de una re-evaluación que sufrió la iniciativa. En cuanto a Gasto, el proyecto resultó ser un 4.56% más económico que la recomendación original, sin embargo durante su ejecución tuvo una re-evaluación por aumentos de obras, la que superó un 10%, respeto del valor contratado originalmente. Esto producto en la administración mixta de la Sede, donde hubo que hacer una re-adecuación del interior de la Sede. En cuanto a Magnitud, el proyecto se mantuvo en los tamaños originales. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137279-0 | CONSTRUCCION SEDE SOCIAL SITONERS PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2017 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SINDICATO INTEREMPRESAS DE TRIPULANTES Y OFICIALES DE NAVES ESPECIALES NACIONALES Y EXTRANJERAS Y RAMOS SIMILARES (SITONERS) CUENTA ACTUALMENTE CON UNA SEDE SOCIAL QUE NO REUNE LAS CONDICIONES NORMALES PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES CORRESPONDIENTES. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA SEDE DE 117 M2 PARA EL SINDICATO. EL TERRENO SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE EUSEBIO LILLO ENTRE KRAMARENCO Y FRAY VALDERRAMA. ADEMAS SE POSTULA A LA CONSTRUCCION DE UN CIERRO PERIMETRAL Y PAVIMENTACIÓN EXTERIOR. LA DURACION DE LA EJECUCIÓN SE ESTIMA EN 120 DIAS CORRIDOS. | 119496 |  |  |  | 1 | 5 | Decreto nº 2765 del 22 septiembre del 2015. modificiación del renta del dercreto Nº1936 del 14 de julio de 2015. Ord nº 1090 de solicitud de ampliación de plazo de consultorÍa hasta mayo del 2016. | 400 | 1 | 8 | decreto nº 1562 de fecha 10 de junio del 2015. convenio mandato completo e irrevocable ampliación de plazo decreto 1342 del 17 /05/2016 desde el 16/05/2016 al 15 /06/2016. ampliación de plazo decreto 1688 desde el 16/06/2016 al 15/07/29016. DECRETO 1342 DEL 17 DE MAYO DEL 2016. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DEL 16 DE MAYO DEL 2016. | 700 | [8 empty] | 3 | 1 | Decreto de gastos adminitrativos Nº 1410 del 26 de Mayo del 2016. | -66.6667 | 4 | 8 | decreto nº 1562 de fecha 10 de junio del 2015. convenio mandato completo e irrevocable Ord nº 251 de fecha 16 de 2016. solicitud de ampliación. Decreto ampliación de plazo nº 1342 del, 17 de mayo del 2016. AMPLIACIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN 30 DÍAS CORRIDOS A CONTAR DEL 16 DE MAYO DEL 2016. Ampliación de plazo decreto 1688 desde el 16/06/2016 al 15/07/29016. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 6O DÍAS DE AMPLIACIÓN DE EJECUCIÓN DEBIDO A LAS CONECCIONES DE EDELMAG Y GASCO REFERENTE A LA UNIÓN DOMICILIARIA | 140 | 140 | El proyecto originalmente contrató las obras civiles por 180 días corridos y existieron dos ampliaciones de plazo de 30 días cada una, DEBIDO A LAS CONEXIONES DE EDELMAG Y GASCO REFERENTE A LA UNIÓN DOMICILIARIA, ejecutándose en 4 meses adicionales a los programados. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2015-11-16 | [14 empty] | 147910 | 670 | 148580 | 108150 | 40430 | EL TOTAL DEL PROYECTO ES $ 138.129.612.- LA DIFERERENCIA SE TRADUCE ENTRE LO PRESUPUESTADO AL COMIENZO Y LO EFECTIVAMENTE GASTADO EN EL PROYECTO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 117 | 117 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 117 m2 PERMISO DE EDIFICACIÓN N º 898 DE FECHA DICIEMBRE 30 DEL 2015. | No hubo variaciones de magnitud. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES. CONFORME A PROYECTO, | 4260000% | EN TRAMITE |  | SI | 4263200% |  |  | En Operación |  | DARIELLA ESCUTI PASQUINELLI | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4199200% | 4199600% | 4 | 4209400% | 98 | 4214400% | 50 | 4230600% | 162 | 4230600% | 162 | 4232400% | 18 | 4236700% | 43 | 375 | 371 | S/C | [23 empty] | 4945 | 38711 | 0 | 0 | 670 | 99668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143994 | 4945 | 38711 | 0 | 0 | 670 | 99668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143994 | S/C | 9779 | 38495 | 0 | 0 | 670 | 99636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148580 | EL PROYECTO EXPERIMENTO AUMENTO EN EL CONTRATO DE CONSULTORÍA DEL SEÑOR ANDRÉS REYES. | 9779 | 38495 | 0 | 0 | 670 | 99636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148580 | 40430 | BIP > SIGFE | 9778 | 38494 | 0 | 0 | 0 | 59878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108150 | 10172 | 39259 | 0 | 0 | 0 | 61999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111430 | S/C | [15 empty] | 6978.7596 | 54636.3251 | 0 | 0 | 945.3704 | 140678.9693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203239.4243 | 0 | 12891.7599 | 49752.3339 | 0 | 0 | 903.551 | 134440.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197987.9299 | 12891.7599 | 49752.3339 | 0 | 0 | 903.551 | 129952.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193500.5887 | -2.5839 | -4.7918 | -7.6245 | -2.2665 |  | 1653.8512 | 1110.7089 | Las consultorias presentaron un incremento de costos por un valor de M$5.334, registrando una variación del 84.7% respecto del recomendado. Las obras civiles registran una variación del costo real de un -7.62% respecto del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo re-evaluaciones, si presento un incremento de la consultoría por un valor de M$5.334.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 14308 | 13545 | -5.3327 | Real < Recomendado | [5 empty] | Existe una variación de un -5.33% del indicador, esto producto del menor valor de la inversión. | En términos de plazo, el proyecto tuvo reiteradas ampliaciones de plazo de ejecución debido a las conexiones de EDELMAG y GASCO referente a la unión domiciliaria. La variación entre lo recomendado y lo real fue de un 140%. En términos de Costos existe una variación de un -4.79% entre el proyecto recomendado y el costo real No hubo variaciones entre lo contratado y gastado. En Cuanto a magnitud, el proyecto no presentó diferencias, cuya superficie de edificación asciende a los 117m2. Finalmente señalar que el proyecto se ajusto a lo recomendado, sin embargo tuvo una gran demora en su ejecución. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094564-0 | REPOSICION ACERAS Y PAISAJISMO. SECTOR CENTRO, ETAPA I, TALAGANTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | TALAGANTE | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | ACERAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS VEREDAS DEL CENTRO DE TALAGANTE PRESENTAN DETERIORO POR CUMPLIMIENTO DE VIDA ÚTIL, COMPLICANDO EL DESPLAZAMIENTO PEATONAL, PARTICULARMENTE A ADULTOS MAYORES Y NIÑOS, QUE ESTÁN EXPUESTOS A MAYORES RIESGOS. EL PROYECTO TIENE POR OBJETIVO REPONER Y MEJORAR LAS ACERAS PARA RESOLVER DICHO PROBLEMA. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 44.951,0 M2, CORRESPONDIENTE A 7.976,5 M2 EN ACCESOS VEHICULARES Y 36.974,5 M2 EN ACERAS, CONSIDERANDO UNA SOLUCIÓN BASADA EN ACERAS DE BALDOSA MICROVIBRADA, LAS CUALES SE PROYECTARON DIFERENCIADAMENTE TOMANDO CONSIDERACIONES TALES COMO LAS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE MANTENCIÓN Y DESGASTE. SE INCORPORA LA INSTALACIÓN DE 137 LUMINARIAS PEATONALES POR MEDIO DE LUMINARIAS ORNAMENTALES DE 100W CON BALASTO DE DOBLE NIVEL. | 55747 |  |  |  | 12 | 8 | No Hubieron | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 | NO hubieron gastos administrativos. | -100 | 12 | 10 | No hubo. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 13 | 13 | 10 | 10 | 0 | No hubo | -23.0769 | -23.0769 | El proyecto se ejecutó con mayor eficiencia que lo establecido en la recomendación. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2015-04-16 | [14 empty] | 3743243 | 0 | 3743243 | 3743243 | 0 | Contrato ATO, SR.JUAN MORALES AHUMADA, monto $20.088.000. Fecha de inicio contrato 18/05/2015. Fecha de termino contrato 15-01-2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 44951 | 43762 | 97.3549 | Real < Recomendada | [5 empty] | Ajustes de metros cuadrados en terreno. | En el proceso de ejecución de obras de reposición de aceras y obras de paisajismo agrupados en 14 sectores, se contrataron 44.951 m2 de aceras y accesos, considerando 44.508 m2 de baldosa 40x40 y 444 m2 de baldosa táctil, la instalación de 137 luminarias, 35 alcorques de solerillas, 50 escaños, 274 jardineras, 503 ml de barreras peatonales, y un koisko. En el proceso de ejecución se vio la necesidad de modificar la cantidad, agrupando las obras en tres sectores y disminuyendo en 1.642 m2 de baldosas; aumentando en 28 m2 de baldosa táctil y 425 m2 de bahías de estacionamiento. Resumiendo con respecto a la superficie intervenida de 44.951 m2, con la disminución de 1.642 m2 de baldosa y el aumento de 453 m2 de baldosa táctil y en bahías de estacionamiento, quedó una superficie intervenida de 43.762 m2, el resto de 1.189 m2 corresponden a áreas sin intervenir. | [12 empty] | Con fecha 18 de abril de 2017, se ha constituido la Comisión Receptora de la Obra, ¿Reposición Aceras y Paisajismo, Sector Centro, Etapa I, Talagante¿, Código BIP N°30094564-0, conformada por AnaMaría Bertucci Aranda, Arquitecta Directora de Obras Municipales de Talagante; Danny Escobedo Sánchez, Ingeniero Constructor, I.T.O. del contrato; Isolina Lincolao Lobos, Arquitecta D.O.M.; Cristián Pizarro Vásquez, Ingeniero Constructor D.O.M.; y Ricardo Carrasco Rojas, Secretario Municipal, en su calidad de Ministro de Fe. La obra fue adjudicada a la señores Ingeniería Maquinaria y Construcción Ltda. (IMACO Ltda.), RUT: 78.331.390-1, representada por don Marcial F. González Vargas, cédula de identidad N° 5.999.787-4, mediante D.E. N° 0786 de fecha 19 de marzo de 2015 por un monto de $3.723.155.868 (IVA incluido) y 270 días de ejecución; el contrato tuvo fecha 31 de marzo de 2015, contrato aprobado mediante D.E. Nº 0985 de fecha 08 de abril de 2015. El plazo de ejecución de la obra correspondió a 270 días corridos, efectuándose con fecha 16 de abril del 2015 el Acta de Entrega de Terreno e iniciando las obras con fecha 17 de abril de 2016; la fecha de término de obras se efectuó el día 11 de enero de 2016. | 4284300% | Esta sujeta al termino de garantías ingresadas al SERVIU. |  | SI | 4284300% |  |  | En Operación |  | MARTIN FRITZ GALLARDO | MUNICIPALIDAD DE TALAGANTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4052800% | 4179900% | 1271 | 4192900% | 130 | NA |  | 4209400% | 165 | 4209400% | 165 | 4211000% | 16 | 4215200% | 42 | 1624 | 353 | Suscripción del primer contrato del proyecto: Contrato firmado 31/03/2015, UT considera fecha decreto | [23 empty] | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3250159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3264559 | 19501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3687828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3707329 | No se cuenta con ficha para período 2008 | 20088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743243 | Aumento de obras aprobado por Dec. Municipal 2925 del 04.09.2015 y respectiva modificación de contrato 21.08.2015 | 20088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743243 | 0 | BIP = SIGFE | 20088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3743243 | 21189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3971604 | Sigfe no contempla aumento de obras | [15 empty] | 28352.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5361663.0321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5390015.2726 | 0 | 27105.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5023700.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5050805.9894 | 26853.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5006173.3557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033026.4366 | -6.2933 | -6.6232 | -6.6302 | -0.35201 |  | 115.0091 | 114.3954 | El costo del proyecto contratado resulto ser un 6,29% menor que el monto recomendado. El costo del proyecto pagado resulto ser un 6,62% menor que el monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 7 | 6 | -14.2857 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor de indicador original fué de $ 6.714 y el valor de acuerdo a lo gastado efectivamente es de $ 6.358, lo que resulta en una variación negativa del indicador de un 5,6% | El proyecto se ejecutó en un plazo menor al establecido en la recomendación, muestra la eficiencia de la empresa contratada y de la adecuada inspección ténica.El proyecto se ejcutó dentro del presupuesto recomendado para la ejecución. Sin embargo hay que destacar que se efectuaron modificaciones a la magnitud del proyecto sin ser sometidas a reevaluación, aunque no se modificó el costo del proyecto. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30131637-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO, COMUNA DE HUECHURABA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | HUECHURABA | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE HUECHURABA PRESENTA ALTAS TASAS DE SEDENTARISMO, LO QUE DEBE REVERTIRSE CON DISTINTAS MEDIDAS, TALES COMO, INVERTIR EN INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE CALIDAD Y ADECUADA A LAS PREFERENCIAS DEPORTIVAS DE LA COMUNIDAD. AYUDANDO ASÍ A MEJORAR CONSIDERABLEMENTE SU CALIDAD DE VIDA. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO DE 1892.2 METROS CUADRADOS, QUE CONTEMPLA UNA MULTICANCHA, UNA SALA DE MUSCULACIÓN EQUIPADA, BODEGAS, GRADERÍAS, ADMINISTRACIÓN, CAMARINES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS. SU ESTRUCTURA ES DE PILARES Y VIGAS DE MADERA, PISO DE GOMA DE CAUCHO Y REVESTIMIENTO DE PANEL METÁLICO TIPO SÁNDWICH, INYECTADO CON ESPUMA CLASE 1 (PIR). SERA CONSTRUIDO EN CALLE GUILLERMO SUBIABRE N°1015, COMPLEJO DEPORTIVO 7 CANCHAS, COMUNA DE HUECHURABA. | 39135 |  |  |  | 14 | 15 | - Para la iniciativa se utiliza el modelo de diseño para Polideportivos del Instituto Nacional de Deporte, que en general tiene un diseño bastante completo. - Se licita el Proyecto de cálculo estructural definitivo del Polideportivo, este es financiado con recursos propios (municipales), a través del Decreto Aprueba Contrato 2399/2013 de fecha 08.11.2013 y Contrato del 25.10.2013. - Las especialidades del proyecto se desarrollaron de acuerdo a los plazos y con una correcta calidad técnica, factor que facilitó la posterior ejecución de la obra. En este aspecto resulta fundamental contar una contraparte técnica municipal con las capacidades técnicas que le permitan una adecuada supervisión del trabajo en este ámbito. - Al momento de la ejecución de la obra se corrigen las inconsistencias de las topografías, dado que no coinciden con la realidad del terreno. Sin embargo, esto no implicó costos adicionales tanto en dinero como en tiempo. - Igualmente, se constata que la Asesoría a la Inspección Técnica de Obras (ATO) no fue buena, puesto que la mayor parte del tiempo no estaban supervisado la correcta ejecución de las obras. Esto significó una dificultad, y mayor carga laboral para el ITO de la municipalidad. Por lo tanto, para futuros proyectos se sugiere licitar y aplicar multas y/o término de contrato en caso de incumplimientos por parte del servicio contratado. | 7.1429 | 2 | 2 | - El Oferente adjudicado y contratado oferta un plazo de entrega e instalación de 10 días, cumpliendo con lo establecido en los Términos de Referencia. - Decreto Contrato Nº 2781/2015 de fecha 11.08.2015, y Acta de Entrega de terreno de fecha 16.12.2015. - El Acta de obra terminada y sin observaciones tiene fecha 28.12.2015. - Con fecha 28.12.2016 se emite el Acta de Recepción Final. - Se deja constancia que la entrega e instalación de los equipos y equipamientos tuvo buena coordinación con la ejecución, esto pese a que la ejecución corresponde a dos empresas distintas (una por Obras Civiles y una para Equipamiento, que contempla algunas instalaciones que intervienen en las obras civiles). Se destaca que hubo una buena disposición tanto de la empresa constructora como la contratada para el equipamiento. No obstante, para otros proyectos se optará por realizar un solo contrato, es decir, licitar obras, equipos y equipamientos, de manera conjunta. - Es importante remarcar que para la adecuada ejecución de la implementación del equipamiento del proyecto, es un requisito que los TDR(Términos de Referencia) sean altamente específicos, en orden a asegurar la calidad de esta etapa de la obra. En el caso del Polideportivo, siendo una obra que cuenta con un alto estándar de equipamiento, atendido los montos asignados, hubiera sido posible exigir todavía mejores condiciones en algunos aspectos si los Términos de Referencia así lo hubiesen consignado. | 0 | [8 empty] | 2 | 0 | El presente proyecto no contempla el uso de gastos administrativos. | -100 | 13 | 14 | - El Contrato (principal) para la Construcción Polideportivo, corresponde Decreto Exento de Contrato Nº 2581/2014 de fecha 01.10.2014, con un plazo de 389 días corridos por un monto de $1.645.058.185.- - Se realiza la Entrega de Terreno con fecha 07/10/2014, con un plazo de 389 días corridos. - Empresa solicita aumento de plazo en 30 días corridos para ejecución del proyecto de aguas lluvias. - Mediante el Decreto Exento Nº 4060/2015 de fecha 29.12.2015, se aprueba un anexo de contrato. Este consiste en un aumento de obra y plazo, por un monto de $49.974.208.- y 30 días corridos. Las obras anexas tiene relación con la solución de aguas lluvias en particular la construcción de tres drenes, esto puesto que el diseño del proyecto no lo contemplaba, y eran necesarios tomando en cuenta el terreno y tipo de suelo donde se emplaza el polideportivo. - Con fecha 01 de diciembre de 2015 se emite el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, con un plazo de modificación/corrección de 10 días corridos. - Con fecha 09 de diciembre de 2015 se otorga el Acta de Obra Terminada Sin Observaciones. - Con fecha 09 de diciembre de 2015 se otorga el Acta de Recepción Final. Observaciones generales de las obras civiles: - En general la obra se desarrolla positivamente, la empresa contratada ejecuta y responde bien a la construcción. - Durante la ejecución fue encontrado un pozo negro de antigua data y de gran envergadura, el cual debió ser rellenado por indicación del mecánico de suelos con hormigón pobre, esta situación no influyó en el plazo de la obra. - En relación a la seguridad de la obra se deja constancia que no hubo ningún accidente grave, así como tampoco hubo actos vandálicos y/o robo de material a la empresa. - Por motivos de lluvia, la obra sufrió una paralización debido a que las características del suelo de la comuna presenta bajo nivel de drenaje, inundándose el sector. A su vez, por este motivo se solicita autorización al GORE para el aumentar obras y plazo por la construcción de solución de aguas lluvias. - Un aspecto que no afecta la obra, pero que es posible integrar en el diseño y ejecución de futuros proyectos similares, es la implementación de sistemas de eficiencia energética; por ejemplo, considerar energía fotovoltaica y paneles solares en el diseño del proyecto. - Atendido que el Proyecto se basó en un diseño de IND, es importante mencionar que incluye una caseta en la parte superior de la cancha que no reúne las condiciones para cumplir la función a la que está destinada (Por ejemplo: no es posible tener una visión completa de la cancha). - En síntesis, el proyecto se ejecutó de manera eficiente, conforme a lo planificado y a lo estipulado en el contrato. Un aspecto importante para lograr este resultado, fue la coordinación entre empresas y municipio. Dando cuenta de la relevancia de contar con ITOs con experiencia y habilidades para gestionar soluciones en terreno. | 7.6923 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 1 | 0 | El presente proyecto no contempla otros gastos. | -100 | 17 | 17 | 19 | 19 | 0 | Respecto a las observaciones generales del plazo cabe señalar que siempre existen imprevistos en las obras, o alguna diferencia respecto a lo proyectado en el diseño o en las especialidades. En ese sentido, se sugiere que para futuros proyectos en el proceso de licitación se le dé una baja ponderación al Plazo de ejecución, puesto que siempre existen modificaciones o ampliaciones de plazo. | 11.7647 | 11.7647 | Se ajustaron los valores proporcionados por la unidad tecnica, evidenciandose un aumento de 2 meses respecto a los 17 meses programados en la ficha recomendada favorablemente. Eso supone un aumento real del 17,6% en los plazos de ejecucion lo cual es normal en un proyecto de esta envergadura. Este aumento esta fundamentado principalmente para dar solución al proyecto de aguas lluvias que se incorporó al proyecto originalmente recomendado. Destaca la unidad tecnica que la Asesoría a la Inspección Técnica de Obras (ATO) no fue optima, puesto que la mayor parte del tiempo no estaban supervisado la correcta ejecución de las obras. Esto significó una dificultad, y mayor carga laboral para el ITO de la municipalidad. Por lo tanto, para futuros proyectos se sugiere licitar y aplicar multas y/o término de contrato en caso de incumplimientos por parte del servicio contratado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-10-07 | [14 empty] | 1827398 | 0 | 1827398 | 1827402 | -4 | 1) Consultorías: Contrato por Proyecto de Cálculo estructural definitivo, Construcción Polideportivo, Decreto Exento Nº2399/2013 de fecha 08.11.2013, por un monto de $7.500.000 (Presupuesto Municipal). 2) Equipamiento: Contrato por Adquisición Equipamiento Polideportivo corresponde Decreto Exento de Contrato Nº 2781/2015 de fecha 11.09.2017, por un monto de $108.923.066.- En ese sentido, de acuerdo a la Inspección Técnica el monto asignado a este ítem resulta un tanto excesivo, considerando lo que incluye el contrato. 3) Obras Civiles: - El Contrato (principal) para la Construcción Polideportivo, corresponde Decreto Exento de Contrato Nº 2581/2014 de fecha 01.10.2014, con un plazo de 389 días corridos por un monto de $1.645.058.185.- - Mediante el Decreto Exento Nº 4060/2015 de fecha 29.12.2015, se aprueba un anexo de contrato. Este consiste en un aumento de obra y plazo, por un monto de $49.974.208.- y 30 días corridos. Las obras anexas son para solución de aguas lluvias en particular la construcción de tres drenes. Esta modificación fue necesaria, ya que el diseño original del proyecto no considera solución de aguas lluvias y drenes, se destaca que el proceso de modificación de contrato fue aprobado por el GORE. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1892 | 1892 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Proyecto se ejecuta conforme a lo proyectado, es decir, no existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. Las modificaciones de obra (aumento) obras extraordinarias, no afectan la magnitud principal del proyecto, puesto que estas obras fueron para la solución de aguas lluvias, construcción de tres drenes. | Según lo informado por la unidad tecnica el proyecto se ejecuta conforme a lo proyectado, es decir, no existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real.Las modificaciones de obra (aumento) obras extraordinarias, no afectan la magnitud principal del proyecto, puesto que estas obras fueron para la solución de aguas lluvias, construcción de tres drenes. La nula variabilidad del tamaño se puede justificar considerando que para la iniciativa se utiliza el modelo de diseño para Polideportivos del Instituto Nacional de Deporte, que en general tiene un diseño bastante completo. | [12 empty] | Acta Revisión Provisoria Sin observaciones se otorga con fecha 09 de diciembre de 2015. La empresa constructora corrige todo lo solicitado en el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 01.12.2015 | 4234700% | Acta de Recepción Final se otorga con fecha 09 de diciembre de 2016. Se revisa, recepciona y se da término a la obra. | 4271300% | SI | 4246600% | - El Proyecto se encuentra funcionando de manera conforme a lo proyectado. ASPECTOS POSITIVOS - El Polideportivo fue inaugurado en abril del año 2016, con un total de 2.000 personas inscritas para la sala de de musculación y un promedio de 1.200 visitas a la semana. Además de una población flotante de 700 personas en los distintos espacios que ofrece este Polideportivo, entre los más relevantes destacan aquellos destinados al trabajo kinesiológico para personas con lesiones traumatológicas y las atenciones personalizadas para personas con patologías como la hipertensión arterial y diabetes. - Un aspecto igualmente importante de resaltar, es que no existe ningún destrozo, rayado o desperfecto en la sala de musculación, mostrando el cuidado de los vecinos por el recinto. - Igualmente, es destacable que en las reevaluaciones que se realizan a los usuarios de la sala de musculación después del diagnóstico inicial, han arrojado una pérdida total de 1.020 kilos de peso, favoreciendo en la salud y el bienestar físico general de los vecinos y vecinas. - El Polideportivo funciona durante todo el año con múltiples actividades, explotación máxima. En ese sentido, el uso del recinto excede lo meramente deportivo ampliamente, ya que además de las actividades deportivas y campeonatos, se realizan diversas actividades masivas como por ejemplo: la presentación del Ballet Bafona, el 25º aniversario de la comuna, la Fiesta del recuerdo (actividad para adultos mayores de la comuna), y la Cuenta Pública 2016 entre otros. OBSERVACIONES - Algunas observaciones son que los Calefón se encuentran muy lejos de los camarines, esto implica que en ocasiones no funciona de forma óptima el sistema de agua caliente. - Asimismo se constata que la sala de Musculación está copada y tiene mucha demanda. |  | En Operación |  | ANNA VIDELA BODENMANN | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4158900% | 4166600% | 77 | 4184100% | 175 | NA |  | 4186200% | 21 | 4186200% | 21 | 4191900% | 57 | 4196900% | 50 | 380 | 303 | Diferencia en días producto de envío de documentación de pago efectiva hacia la DAF desde DIVAC. | [23 empty] | 23100 | 177331 | 0 | 0 | 1500 | 1642108 | 0 | 0 | 2800 | 0 | 1846839 | 23445 | 179966 | 0 | 0 | 1525 | 1666505 | 0 | 0 | 2842 | 0 | 1874283 | Sin observaciones, solo actualización e la moneda al 2014. | 23443 | 108923 | 0 | 0 | 1522 | 1695032 | 0 | 0 | 2842 | 0 | 1831762 | La unidad tecnica informa con mayor detalle: Obras Civiles: - El Contrato (principal) para la Construcción Polideportivo, corresponde Decreto Exento de Contrato Nº 2581/2014 de fecha 01.10.2014, con un plazo de 389 días corridos por un monto de $1.645.058.185.- - Mediante el Decreto Exento Nº 4060/2015 de fecha 29.12.2015, se aprueba un anexo de contrato. Este consiste en un aumento de obra y plazo, por un monto de $49.974.208.- y 30 días corridos. Las obras anexas son para solución de aguas lluvias en particular la construcción de tres drenes. Esta modificación fue necesaria, ya que el diseño original del proyecto no considera solución de aguas lluvias y drenes, se destaca que el proceso de modificación de contrato fue aprobado por el GORE. Sumando nominalmente se tiene: M$1.645.058+M$49.974=M$1.695.032 a monedas del año del contrato, la primera moneda 2013 y la segunda moneda 2014 | 23466 | 108923 | 0 | 0 | 0 | 1695032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827421 | 19 | BIP = SIGFE | 23446 | 108923 | 0 | 0 | 0 | 1695033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827402 | 24889 | 111089 | 0 | 0 | 0 | 1808585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1944563 | Sumando nominalmente se tiene: M$1.645.058+M$49.974=M$1.695.032 a monedas del año del contrato, la primera moneda 2013 y la segunda moneda 2014 | [15 empty] | 34086.5582 | 261649.6274 | 0 | 0 | 2217.6919 | 2422899.3739 | 0 | 0 | 4132.5105 | 0 | 2724985.7619 | 0 | 31631.8901 | 140777.815 | 0 | 0 | 0 | 2389806.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2562216.0467 | 31534.3117 | 140777.815 | 0 | 0 | 0 | 2291932.6279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464244.7546 | -5.9732 | -9.5685 | -5.4054 | -3.8237 |  | 1302.4549 | 1211.3809 | Los montos de Otros gastos y Gastos administrativos se informan como no ejecutados. Mediante el Decreto Exento Nº 4060/2015 de fecha 29.12.2015, se aprueba un anexo de contrato que consiste en un aumento de obra y plazo. Las obras anexas son para solución de aguas lluvias en particular la construcción de tres drenes.Esta modificación fue necesaria, ya que el diseño original del proyecto no considera solución de aguas lluvias y drenes, se destaca que el proceso de modificación de contrato fue aprobado por el GORE. Ante lo cual, se aprecia que comparando ante una misma moneda (2016) la iniciativa tuvo una disminución de casi el 10% del monto gastado respecto al valor recomendado y del 6% respecto al monto contratado. Destacándose la disminución en los costos de equipamiento(46,2%) y de obras civiles(5,41%). Observaciones generales de las obras civiles: - En general la obra se desarrolla positivamente, la empresa contratada ejecuta y responde bien a la construcción. - Durante la ejecución fue encontrado un pozo negro de antigua data y de gran envergadura, el cual debió ser rellenado por indicación del mecánico de suelos con hormigón pobre, esta situación no influyó en el plazo de la obra. - En relación a la seguridad de la obra se deja constancia que no hubo ningún accidente grave, así como tampoco hubo actos vandalismos y/o robo de material a la empresa. - Por motivos de lluvia, la obra sufrió una paralización debido a que las características del suelo de la comuna presenta bajo nivel de drenaje, inundándose el sector. A su vez, por este motivo se solicita autorización al GORE para el aumentar obras y plazo por la construcción de solución de aguas lluvias. - Un aspecto que no afecta la obra, pero que es posible integrar en el diseño y ejecución de futuros proyectos similares, es la implementación de sistemas de eficiencia energética; por ejemplo, considerar energía fotovoltaica y paneles solares en el diseño del proyecto. - Atendido que el Proyecto se basó en un diseño de IND, es importante mencionar que incluye una caseta en la parte superior de la cancha que no reúne las condiciones para cumplir la función a la que está destinada (Por ejemplo: no es posible tener una visión completa de la cancha). - En síntesis, el proyecto se ejecutó de manera eficiente, conforme a lo planificado y a lo estipulado en el contrato. Un aspecto importante para lograr este resultado, fue la coordinación entre empresas y municipio. Dando cuenta de la relevancia de contar con ITOs con experiencia y habilidades para gestionar soluciones en terreno. Con relación a la entrega e instalación de los equipos y equipamientos, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica existió buena coordinación con la ejecución, esto pese a que la ejecución corresponde a dos empresas distintas (una por Obras Civiles y una para Equipamiento, que contempla algunas instalaciones que intervienen en las obras civiles). Se destaca que hubo una buena disposición tanto de la empresa constructora como la contratada para el equipamiento. No obstante, para otros proyectos se optará por realizar un solo contrato, es decir, licitar obras, equipos y equipamientos, de manera conjunta. Es importante remarcar que para la adecuada ejecución de la implementación del equipamiento del proyecto, es un requisito que los TDR(Términos de Referencia) sean altamente específicos, en orden a asegurar la calidad de esta etapa de la obra. En el caso del Polideportivo, siendo una obra que cuenta con un alto estándar de equipamiento, atendido los montos asignados, hubiera sido posible exigir todavía mejores condiciones en algunos aspectos si los Términos de Referencia así lo hubiesen consignado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2150302 | 49974 | 2.324% | - El proyecto tiene modificación en el contrato correspondiente a la Construcción (Obras Civiles): - El Contrato (principal) para la Construcción Polideportivo, corresponde Decreto Exento de Contrato Nº 2581/2014 de fecha 01.10.2014, con un plazo de 389 días corridos por un monto de $1.645.058.185.- - Mediante el Decreto Exento Nº 4060/2015 de fecha 29.12.2015, se aprueba un anexo de contrato. Este consiste en un aumento de obra y plazo, por un monto de $49.974.208.- y 30 días corridos. Las obras anexas son para solución de aguas lluvias en particular la construcción de tres drenes. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | * No se consideraron reevaluaciones del proyecto durante la etapa de ejecucion por lo cual no hay variaciones entre el monto recomendado y un proyecto reevaluado. * Por lo cual la variacion que debe indicar correctamente el sistema corresponde a 0%. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador original de la iniciativa es de: CAE/UE= 270.360.771/160.472 = 1.685 ($/UE) Por tal razon se corrige el de la ficha IDI de 1M$ a una aproximación de 2M$. Considerando la disminucion de costos experimentada por el proyecto el calculo actualizado corresponde a: CAE/UE= 256.189.369/160.472 = 1.596 ($/UE) Ahora bien la diferencia porcentual calculada en pesos es la siguiente: Variacion % = (1.685-1.596)/1.685 = 5,2% Es decir la variacion es una disminucion de un 10% que equivale a una disminución del 5,2% en terminos de indicador de rentabilidaf social. | Se verifica que el proyecto es convenciente para la sociedad. Mejora levemente sus costos respecto a lo programado. No tuvo mayores problemas en su ejecucion y plazos mas alla del tema de drenes de aguas lluvias y de ciertas dificultades en el control del contrato de la inspeccion técnica. No hay modificaciones al tamaño del proyecto que termina en definitiva en los 1892 metros cuadrados. ASPECTOS POSITIVOS - El Polideportivo fue inaugurado en abril del año 2016, con un total de 2.000 personas inscritas para la sala de de musculación y un promedio de 1.200 visitas a la semana. Además de una población flotante de 700 personas en los distintos espacios que ofrece este Polideportivo, entre los más relevantes destacan aquellos destinados al trabajo kinesiológico para personas con lesiones traumatológicas y las atenciones personalizadas para personas con patologías como la hipertensión arterial y diabetes. - Un aspecto igualmente importante de resaltar, es que no existe ningún destrozo, rayado o desperfecto en la sala de musculación, mostrando el cuidado de los vecinos por el recinto. - Igualmente, es destacable que en las reevaluaciones que se realizan a los usuarios de la sala de musculación después del diagnóstico inicial, han arrojado una pérdida total de 1.020 kilos de peso, favoreciendo en la salud y el bienestar físico general de los vecinos y vecinas. - El Polideportivo funciona durante todo el año con múltiples actividades, explotación máxima. En ese sentido, el uso del recinto excede lo meramente deportivo ampliamente, ya que además de las actividades deportivas y campeonatos, se realizan diversas actividades masivas como por ejemplo: la presentación del Ballet Bafona, el 25º aniversario de la comuna, la Fiesta del recuerdo (actividad para adultos mayores de la comuna), y la Cuenta Pública 2016 entre otros. OBSERVACIONES - Algunas observaciones son que los Calefón se encuentran muy lejos de los camarines, esto implica que en ocasiones no funciona de forma óptima el sistema de agua caliente. - Asimismo se constata que la sala de Musculación está copada y tiene mucha demanda. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115261-0 | REPOSICION 24ª COMISARIA MELIPILLA, COMUNA MELIPILLA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | MELIPILLA | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA, BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN, MODELO QUE IMPLICA INICIAR LAS OBRAS, EN UN PLAZO MENOR AL REQUERIDO POR EL SISTEMA TRADICIONAL (DISEÑO Y EJECUCIÓN), LOGRANDO DE ESTA MANERA REPONER LA INFRAESTRUCTURA PERDIDA POR EL TERREMOTO. | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN Y REMODELACIÓN DE LA 24ª COMISARÍA MELIPILLA, LA QUE CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 2910,56 M2, SU INFRAESTRUCTURA ACTUAL RESULTO CON DAÑOS MAYORES A CAUSA DEL SISMO DEL 27.02.2010, LA OBRA CONTEMPLA: 2799.14 M2 DE REPOSICIÓN Y 111.42 M2 DE REMODELACIÓN. | 107208 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 2 | 0 | LA OBRA SE EJECUTÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PÚBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 2911 M2. ESTE SISTEMA PERMITE INCLUIR LA ETAPA CONSULTORÍA DISEÑO EN EL MISMO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. | -100 | 3 | 6 | LA DIFERENCIA EN EL PLAZO SE DEBE A LA ADQUISICIÓN DE LAVADORAS SEIS MESES DESPUÉS DE RECEPCIONADO EL PROYECTO, POR MOTIVOS OPERACIONALES, SEGÚN EL DETALLE ADJUNTO: 3179-137-CM15 18-02-2015 $ 718.191 3179-142-CM15 19-02-2015 $ 22.536.677 3179-138-CM15 20-02-2015 $ 160.310 3179-139-CM15 20-02-2015 $ 2.968.812 3179-141-CM15 20-02-2015 $ 2.783.343 3179-140-CM15 23-02-2015 $ 2.470.601 3179-135-CM15 24-02-2015 $ 13.898.046 3179-136-CM15 26-02-2015 $ 452.684 3179-256-CM15 08-04-2015 $ 64.206 3179-521-CM15 26-05-2015 $ 2.891.057 3179-522-CM15 26-05-2015 $ 134.707 3179-526-CM15 26-05-2015 $ 1.156.502 3179-527-CM15 26-05-2015 $ 31.830.472 3179-523-CM15 27-05-2015 $ 3.124.651 3179-524-CM15 27-05-2015 $ 1.245.529 3179-525-CM15 27-05-2015 $ 8.045.471 3179-529-CM15 27-05-2015 $ 2.256.073 3179-574-SE15 08-06-2015 $ 2.271.341 3179-763-CM15 12-08-2015 $ 2.008.196 Adquisición de lavadoras | 100 | 3 | 22 | LAS VARIACIÓN QUE SE OBSERVA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y REAL SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACE DE DATOS, QUE PROVEE DE CONEXIÓN A INTERNET AL CUARTEL, Y QUE SE REALIZA MEDIANTE UNA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE AGRUPA VARIOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN. DICHA MODALIDAD PROVOCA CONSIDERABLES RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE SISTEMA DE ENLACE, YA QUE SE DEBEN COORDINAR LOS TRABAJOS DE TODOS LOS PROYECTOS AGRUPADOS. PARA QUE EL PROYECTO NO SUFRA RETRASOS EN SU PUESTA EN MARCHA SE IMPLEMENTA UN SISTEMA DE ENLACES PROVISORIO. ORDEN DE COMPRA N°5240-386-SE16 FECHA: 08-07-2016 PROVEEDOR: ENTEL S.A. | 633.3333 |  |  |  |  | 2 | 0 | SIN OBSERVACIONES | -100 | 10 | 14 | LA OBRA SE EJECUTÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PÚBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 2911 M2. ESTE SISTEMA PERMITE INCLUIR LA ETAPA CONSULTORÍA DISEÑO EN EL MISMO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 2 | 0 | LA OBRA SE EJECUTÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PÚBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 2911 M2. ESTE SISTEMA PERMITE INCLUIR LA ETAPA CONSULTORÍA DISEÑO EN EL MISMO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. | -100 | 12 | 12 | 30 | 33 | 3 | LA OBRA SE EJECUTÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PÚBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 2911 M2. ESTE SISTEMA PERMITE INCLUIR LA ETAPA CONSULTORÍA DISEÑO EN EL MISMO LLAMADO A LICITACIÓN PÚBLICA. | 150 | 175 | En términos de plazos estimados y reales, la ejecución del proyecto arroja como resultado que las obras civiles fueron ejecutadas en un plazo mayor en un 40 % y la compra de equipos y equipamiento registraron el mayor atraso en un 633% y 100% respectivamente, y SE DEBE FUNDAMENTALMENTE A LA CONTRATACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACE DE DATOS, QUE PROVEE DE CONEXIÓN A INTERNET AL CUARTEL, Y QUE SE REALIZA MEDIANTE UNA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN QUE AGRUPA VARIOS PROYECTOS EN EJECUCIÓN. DICHA MODALIDAD PROVOCA CONSIDERABLES RETRASOS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTE SISTEMA DE ENLACE, YA QUE SE DEBEN COORDINAR LOS TRABAJOS DE TODOS LOS PROYECTOS AGRUPADOS. PARA QUE EL PROYECTO NO SUFRA RETRASOS EN SU PUESTA EN MARCHA SE IMPLEMENTA UN SISTEMA DE ENLACES PROVISORIO. Con respecto a los equipos el motivo del retraso se debió ya que la adquisición se realizó seis meses después de la recepción del proyecto, esta situación resulta más creíble, teniendo en cuenta que la iniciativa experimentó un proceso de reevaluación en el año 2015 donde se traspasó al ítem obras civiles parte del equipamiento que originalmente iba a ser instalado en obras. Así también se debe mencionar que la iniciativa consideraba solicitud de financiamiento para el ítem Consultorías, Gastos Administrativos y Otros gastos los que en definitiva no fueron considerados ( lo que explica el - 100% resultante entre el plazo real vs el plazo estimado originalmente) . | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-01-09 | [14 empty] | 2679096 | 7775 | 2686871 | 2686870 | 1 | RES. DARM N° 21 DEL 27.11.2013 $ 2.496.121.088.-(IVA incl.) RES. DA RM EX N° 616 del 19.11.2014 Dism $ - 686.642.-IVA Incl. DA RM EX N° 293 del 02.06.2015 Regul. dism cto $3.292.782.-IVA Incl. TOTAL $2.492.141.664.-IVA Incl | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2911 | 2911 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | La iniciativa se ejecuta según el alcance y el tamaño recomendado en la etapa ex ante, no hay variaciones en el tamaño del proyecto, el cuartel policial se construyó de acuerdo a lo originalmente recomendado . | [12 empty] | LA CALIFICACIÓN DE LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL NOMBRADA POR RESOLUCIÓN SEREMI RMS EX N° 282 DE 26.03.2015, INDICA QUE EL PLAZO REAL DE LA OBRA FUE DE 424 DÍAS, FECHA DE TÉRMINO FUE EL 27.02.2015 | 4216800% | SIN OBSERVACIONES | 4247900% | SI | 4210300% | NINGUNA |  | En Operación |  | CRISTIAN ANTONIO PIÑA LÓPEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4079100% | 4079100% | 0 | 4140400% | 613 | 4156100% | 157 | 4164100% | 80 | 4164100% | 80 | 4164800% | 7 | 4197100% | 323 | 1180 | 1180 | FECHA ASIGNACIÓN QUE DA ORIGEN A GASTO CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE SE ENCUENTRA TOTAL MENTE TRAMITADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. | [23 empty] | 16800 | 49593 | 126407 | 0 | 7550 | 2367058 | 0 | 0 | 23175 | 0 | 2590583 | 18070 | 53336 | 135947 | 0 | 8120 | 2545700 | 0 | 0 | 24924 | 0 | 2786097 | TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL10 DE MAYO DE 2013 SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 216 DE FECHA 11.02.2013 CON LA ASIGNACIÓN EN LOS SIGUIENTE ITEM. CONSULTORIAS M$ 14.197 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 8.120 OBRAS CIVILES M$ 2.000.193 OTROS GASTOS M$ 24.924 TOTAL M$ 2.047.434 | 0 | 101016 | 85939 | 0 | 7775 | 2495434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2690164 | EQUIPAMIENTO O.C. FECHA MONTO 3179-137-CM15 18-02-2015 $ 718.191 3179-142-CM15 19-02-2015 $ 22.536.677 3179-138-CM15 20-02-2015 $ 160.310 3179-139-CM15 20-02-2015 $ 2.968.812 3179-141-CM15 20-02-2015 $ 2.783.343 3179-140-CM15 23-02-2015 $ 2.470.601 3179-135-CM15 24-02-2015 $ 13.898.046 3179-136-CM15 26-02-2015 $ 452.684 3179-256-CM15 08-04-2015 $ 64.206 3179-521-CM15 26-05-2015 $ 2.891.057 3179-522-CM15 26-05-2015 $ 134.707 3179-526-CM15 26-05-2015 $ 1.156.502 3179-527-CM15 26-05-2015 $ 31.830.472 3179-523-CM15 27-05-2015 $ 3.124.651 3179-524-CM15 27-05-2015 $ 1.245.529 3179-525-CM15 27-05-2015 $ 8.045.471 3179-529-CM15 27-05-2015 $ 2.256.073 3179-574-SE15 08-06-2015 $ 2.271.341 3179-763-CM15 12-08-2015 $ 2.008.196 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 101.016.869 EQUIPO O.C. FECHA MONTO 4928-446-CM14 30-09-2014 $ 122.606 4928-492-CM14 02-10-2014 $ 954.123 4928-451-CM14 03-10-2014 $ 160.734 4928-509-CM14 06-10-2014 $ 151.787 4928-504-CM14 07-10-2014 $ 2.020.055 4928-544-CM14 15-10-2014 $ 369.739 4928-545-CM14 16-10-2014 $ 350.098 4928-600-CM14 17-10-2014 $ 2.055.812 4928-620-CM14 22-10-2014 $ 1.413.196 4928-698-CM14 10-11-2014 $ 5.665.277 4928-796-SE14 04-12-2014 $ 377.934 4928-650-SE15 21-12-2015 $ 6.069.000 5240-18-SE15 28-01-2015 $ 32.729.486 5240-475-SE15 01-09-2015 $ 30.345.000 5240-386-SE16 08-07-2016 $ 3.153.500 TOTAL EQUIPOS $ 85.938.347 GASTOS ADMINISTRATIVOS MOP CANCELADOS SEGÚN SIGFE CON FECHA 07/10/2013 POR UN MONTO DE $ 7.775.000 Res. D.A. R.M. N° 21 del 27.11.2013, por $2.495.434.446. NO SE REGISTRARON GASTOS EN CONSULTORIAS Y EN OTROS GASTOS | 0 | 101016 | 85939 | 0 | 7775 | 2492141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686871 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 101016 | 85938 | 0 | 7775 | 2492141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686870 | 0 | 107557 | 91739 | 0 | 8920 | 2715214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923430 | EQUIPAMIENTO O.C. FECHA MONTO 3179-137-CM15 18-02-2015 $ 718.191 3179-142-CM15 19-02-2015 $ 22.536.677 3179-138-CM15 20-02-2015 $ 160.310 3179-139-CM15 20-02-2015 $ 2.968.812 3179-141-CM15 20-02-2015 $ 2.783.343 3179-140-CM15 23-02-2015 $ 2.470.601 3179-135-CM15 24-02-2015 $ 13.898.046 3179-136-CM15 26-02-2015 $ 452.684 3179-256-CM15 08-04-2015 $ 64.206 3179-521-CM15 26-05-2015 $ 2.891.057 3179-522-CM15 26-05-2015 $ 134.707 3179-526-CM15 26-05-2015 $ 1.156.502 3179-527-CM15 26-05-2015 $ 31.830.472 3179-523-CM15 27-05-2015 $ 3.124.651 3179-524-CM15 27-05-2015 $ 1.245.529 3179-525-CM15 27-05-2015 $ 8.045.471 3179-529-CM15 27-05-2015 $ 2.256.073 3179-574-SE15 08-06-2015 $ 2.271.341 3179-763-CM15 12-08-2015 $ 2.008.196 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 101.016.869 EQUIPO O.C. FECHA MONTO 4928-446-CM14 30-09-2014 $ 122.606 4928-492-CM14 02-10-2014 $ 954.123 4928-451-CM14 03-10-2014 $ 160.734 4928-509-CM14 06-10-2014 $ 151.787 4928-504-CM14 07-10-2014 $ 2.020.055 4928-544-CM14 15-10-2014 $ 369.739 4928-545-CM14 16-10-2014 $ 350.098 4928-600-CM14 17-10-2014 $ 2.055.812 4928-620-CM14 22-10-2014 $ 1.413.196 4928-698-CM14 10-11-2014 $ 5.665.277 4928-796-SE14 04-12-2014 $ 377.934 4928-650-SE15 21-12-2015 $ 6.069.000 5240-18-SE15 28-01-2015 $ 32.729.486 5240-475-SE15 01-09-2015 $ 30.345.000 5240-386-SE16 08-07-2016 $ 3.153.500 TOTAL EQUIPOS $ 85.938.347 GASTOS ADMINISTRATIVOS MOP CANCELADOS SEGÚN SIGFE CON FECHA 07/10/2013 POR UN MONTO DE $ 7.775.000 OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA BASCO S.A. FACTURA FECHA MONTO ESTADO DE PAGO 6 28-11-2014 $ 343.879.271 1ER E.P. 12 28-11-2014 $ 119.140.694 2DO E.P. 19 28-11-2014 $ 274.672.179 3ER E.P. 31 28-11-2014 $ 521.824.765 4TO E.P. 40 12-05-2015 $ 442.558.556 5TO E.P. 44 12-05-2015 $ 491.991.880 6TO E.P. 53 15-05-2015 $ 298.074.319 7MO E.P TOTAL OBRAS CIVILES $ 2.492.141.664 | [15 empty] | 26659.1912 | 78696.3814 | 200587.0648 | 0 | 11980.6053 | 3756131.3942 | 0 | 0 | 36774.4008 | 0 | 4110829.0377 | 3950260.5402 | 0 | 136301.8791 | 116257.746 | 0 | 11303.8925 | 3628093.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891956.7863 | 0 | 136299.3446 | 116257.746 | 0 | 11303.8925 | 3440861.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3704722.7613 | -5.3243 | -9.8789 | -8.3935 | -4.8108 | -6.2157 | 1272.6633 | 1182.0205 | Los montos programados en la etapa ex ante respecto de los contratos y al costo real sufrieron modificaciones que se explican por un incremento del costo en el ítem equipamiento de 73%. Ya que el proyecto se somete a reevaluación en abril del 2015, debido a que se traspasó al ítem obras civiles parte del equipamiento que originalmente iba a ser instalado en obras, por lo tanto se incrementó el ítem equipamiento. No obstante presenta una reducción del gasto en obras civiles de 5,2 % respecto de lo programado. Cabe mencionar que la ejecución del proyecto se realizó por el sistema de pago contra recepción, este sistema permite incluir la etapa consultoría diseño en el mismo llamado a licitación pública. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3243891 | -3980 | -0.1227% | 2013 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3008731 | 3117185 | 3.6046 | El proyecto se somete a reevaluación en abril del 2015, debido a que se traspasó al ítem obras civiles parte del equipamiento que originalmente iba a ser instalado en obras, por lo tanto se incrementó el ítem equipamiento. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 330660 | 331507 | 0.25615 | Real > Recomendado | [5 empty] | Del análisis se desprende que la variación entre la rentabilidad original y la ex post es marginal (0,26%) esta variación no tiene un impacto sobre el indicador de resultado y no cambia la decisión de la alternativa seleccionada. | Las obras civiles no presentan mayores alteraciones entre lo recomendado y ejecutado y se respetó el tamaño establecido en la evaluación ex ante de 2.911 m/2 , no obstante el equipamiento presentó demoras debido a que las adquisiciones no se realizaron en una misma licitación sino que fueron comprados individualmente. Las diferencias entre la evaluación ex ante y ex post son poco relevantes, no obstante haberse considerado una reevaluación de la iniciativa derivada de las obras civiles y de la compra del equipamiento. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102859-0 | REPOSICION EDIFICIO SERVIC. MUNICIPAL AGUA POT. Y ALCANT, MAIPU | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MAIPU | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL TERREMOTO DEL PASADO 27 DE FEBRERO, EL EDIFICIO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO SUFRIÓ GRAVES DAÑOS ESTRUCTURALES LO QUE PROVOCÓ QUE SE ENCUENTRE DECLARADO INHABITABLE Y TRASLADAR EL SERVICIO A OTRAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES | DEBIDO A LOS DAÑOS ESTRUCTURALES PROVOCADOS POR EL PASADO TERREMOTO, SE REQUIERE LA REPOSICIÓN TOTAL DEL EDIFICIO DE SERVICIO MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA COMUNA. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN EN 3 PISOS DE 1742 M2. A TRAVÉS DE UNA ESTRUCTURA DE MARCOS RÍGIDOS, LOSA DE HORMIGÓN ARMADO, TABIQUERÍA, TERMOPANELES, CELOSÍA DE MADERA Y UNA DISTRIBUCIÓN INTERIOR A TRAVÉS DE PLANTAS LIBRAS PARA ACOGER A LA TOTALIDAD DE LOS FUNCIONARIOS Y EL SERVICIO PRESTADO. | 805503 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | EDIFICACION PUBLICA |  | 9 | 42 | El Ato no estuvo contratado hasta la recepciòn de las obras. | 366.6667 | 2 | 10 | Las diferencias se presentaron por solicitud al Mandante de modificación de equipamiento solicitado. | 400 | 2 | 4 | Las diferencias se presentaron por solicitud al Mandante de modificación de equipamiento solicitado. | 100 | [8 empty] | 7 | 47 | Modificación de contrato Nº1 por ampliación de plazo de 80 días de fecha 26/12/2011. Modificación de contrato Nº2 por ampliación de plazo de 45 días de fecha 14/03/2013. Decreto Nº2.508 de fecha 08/05/2013, notifica a empresa de termino de contrato, por incumplimiento de plazo contractual. | 571.4286 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 61 | 65 | 4 | La diferencia se deben a termino de contrato por incumplimiento de plazo, según Decreto Nº2.508 de fecha 08/05/2013. | 577.7778 | 622.2222 | El proyecto corresponde a una inicitiva del tipo reconstrucción. Los plazos fueron superiores a lo recomendado en un 622% debido a que se realizaron dos procesos de re-evaluación uno motivado por el quiebre de la empresa y consecuente detención de las obras. El otro aumento de plazos se justifica porque se debió realizar una segunda re-evaluación para ajustar los equipos y equipamiento a la funcionalidad real de la obra que se ejecutó definitivamente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-04-25 | [14 empty] | 1619108 | 0 | 1619108 | 1619107 | 1 | Contrato de fecha 25/04/2012 por un monto de $1.298.762.692.- Decreto Nº2.508 de fecha 08/05/2013, notifica a empresa de termino de contrato, por incumplimiento de plazo contractual. Contrato de fecha 04/11/2014, por un monto de $453.190.681, por obras faltantes del proyecto.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1742 | 1742 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se realizaron modificaciones respecto de la magnitud del proyecto. | No existe variacion en la magnitud del proyecto, el cual mantiene la superficie proyectada originalmente. | [12 empty] | Decreto Nº2.508 de fecha 08/05/2013, notifica a empresa de termino de contrato, por incumplimiento de plazo contractual. Recepción provisoria obras faltantes de fecha 09/06/2015 | 4216400% | Recepción definitiva obras faltantes de fecha 09/06/2016 | 4253000% | SI | 4250800% | No se han presentado a la fecha situaciones que afecten la operaciòn. |  | En Operación |  | MIRYAM FIGUEROA MALDONADO | MUNICIPALIDAD DE MAIPU |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4054900% | 4054900% | 0 | 4064100% | 92 | NA |  | 4074600% | 105 | 4074600% | 105 | 4074600% | 0 | 4087800% | 132 | 329 | 329 | El proyecto fue aprobado en Sesion ordinaria N°1, del 30/03/2011, y la resolución que aprueba el convenio fue firmada el 24/05/2011. Con fecha 01/09/2011 se inician las obras correspondientes a Demolición con un plazo de 60 dias; y el contrato tiene fecha 26/08/2011. El diseño se inicio el 15/09/2011 con un plazo de 105 días, y el contrato se firmo el 22/08/2011. | [23 empty] | 62880 | 49706 | 3718 | 0 | 0 | 1379245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495549 | 62880 | 49706 | 3718 | 0 | 0 | 1379245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495549 | No existen observaciones. | 84363 | 35306 | 4485 | 0 | 0 | 1612207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1736361 | Contrato Consultoría: Diseño $45.968.025.- (Murthino+Raby Arquitectos Ltda.) Asesoría Inspección Técnica (ATO)$20.960.513.-, que se desglosa: $10.636.343.- (Emilio Aarcon) $ 3.092.895.- (Mario Moreno Vidal) $ 7.231.275.- (Pamela Vial) Contrato Obras Civiles: Demolición $72.960.376.- (Rudelio Toro Vergara) Obras Civiles$1.080.518.743.- (Constructora MLM Ltda.) Obras Civiles $353.190.681.- (Soc. Constructora Ingeniería y Tecnología Ltda.), aporte FNDR, Aporte Municipal de $100.000.000.- Contrato equipos $4.485312.- (Convenio Marco) Contrato equipamientos:$35.306.348.- (Licitación) | 72646 | 35306 | 4485 | 0 | 0 | 1612207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724644 | 105537 | BIP > SIGFE | 72645 | 35306 | 4485 | 0 | 0 | 1506671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619107 | 83433 | 36008 | 4574 | 0 | 0 | 1713108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837123 | Equipos adquiridos:4 impresoras, 4 lectores de codigos de barra, 1 proyector Sala Multiuso, 2 proyectores móviles, 4 monitores y 2 notebooks. Equipamientos adquiridos: 121 estaciones de trabajo. Consultaría se pago el diseño y los asesores técnicos de obras (fueron 3) Obras Civiles: Debido a la urgencia del proyecto, se contrato la ejecución de la demolición y extracción de escombros, luego las obras civiles.(2 contratistas) | [15 empty] | 99779.6615 | 78875.064 | 5900.3277 | 0 | 0 | 2188635.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2373190.1266 | 2652816.9982 | 126712.5793 | 45631.2287 | 5797.6803 | 0 | 0 | 2275326.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453468.0391 | 105731.9466 | 45631.2287 | 5797.6803 | 0 | 0 | 2275326.5509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432487.4065 | 3.3827 | 2.4986 | 3.961 | -0.85514 | -8.3055 | 1396.3762 | 1306.1576 | Los montos originalmente recomendados se encuentran correctamente actualizados. Los contratos de obras civiles fueron: -Contrato 1: Pagado $71.960.376 (moneda 2012) por conceptos de demolición. -Contrato 2: Pagado $1.071.401.241(moneda 2012) -Contrato 3: Pagado $453.190.681(moneda 2014) Lo que se asume equivalente a un gasto real a moneda dic 2016 de 1.795.479.842. Cabe destacar que el financista consideró un pago de solamente $353.190.681 en el contrato 3 cuando deberia haber contabillizado un pago de $453.190.681 tal como indica el informe de reevaluacion del año 2015. Al realizar el ajuste en la tabla de datos lo que permite inferir que el aumento real de la asignación de obras civiles equivale a un 3,96%. Mientras que de modo global se observa una disminución del 0,86%. En lo que refiere a equipos y equipamiento en la última re evaluación se hicieron modificaciones en los listados. indicándose ademas que la municipalidad aportaba de forma directa y con recursos propios $95.943.232 (moneda 2014) Ahora bien, si fue efectiva la materialización del aporte directo municipal por el monto indicado anteriormente la inicitiva de modo global tuvo un aumento general del 7,95%. El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades: la Primera revolucionario: Fue motivada por mayores costos debido a que la obra se paralizó por quiebra de la constructora, por lo que se requieren replicar algunos costos, otros aumentan de precio y también deben realizarse recuperaciones de partes del activo afectadas por la paralización. La segunda re-evaluación, por modificación de las partidas de equipos y equipamientos consideradas inicialmente en el proyecto se respalda tomando en cuenta la realización de ajustes a los listados originales que permitan adquirir elementos que correspondan específicamente a las necesidades actuales del edificio y el recurso humano que lo opera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1872705 | 2093361 | 11.7827 | Primera reevaluacion: Fue motivada por mayores costos debido a que la obra se paralizó por quiebra de la constructora, por lo que se requieren replicar algunos costos, otros aumentan de precio y también deben realizarse recuperaciones de partes del activo afectadas por la paralización. Segunda re-evaluación: La modificación las partidas de equipos y equipamientos consideradas inicialmente en el proyecto se respalda tomando en cuenta la realización de ajustes a los listados originales que permitan adquirir elementos que correspondan específicamente a las necesidades actuales del edificio y el recurso humano que lo opera. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Al corresponder a un proyecto de reconstruccion sin variacion en el tamaño(produccion) del servicio publico no se incluye en el desarrollo del estudio pre inversional el calculo de indicadores de rentabilidad | En términos de plazos el proyecto sufrió una serie de retrasos principalmente por la realizacion de dos procesos de reevaluacion donde destaca el primero de estos motivado por termino de contrato, por incumplimiento de plazo contractual. Y luego por el ajuste de los listados de equipos y equipamiento. Esta modificacion influye indirectamente en los costos los cuales se encontraron en definitiva un 2,5% por sobre los montos recomendados , es más, si se considera el aporte indirecto de la municipalidad este aumento sería equivalente a un aumento del 7,95%. No hay variaciones en el tamaño físico del proyecto. En términos de rentabilidad, al corresponder la inicitiva a la categoria de reconstruccion no se solicitaba el calculo de indicadores ante reposicion con similar tamaño, por lo cual, no hay conclusión al respecto. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30063869-0 | CONSTRUCCION ESTADIO BENITO JUAREZ DE CERRILLOS | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | CERRILLOS | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 657 M2 DE RECINTOS CERRADOS EN UNA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS Y 11.575 M2 DE RECINTOS DEPORTIVOS ABIERTOS. LAS ZONAS DEPORTIVAS QUE SE PROYECTAN SON LAS SIGUIENTES: UN SALÓN MULTIUSO, PISTA ATLÉTICA, CANCHA DE FÚTBOL, MURO DE ESCALADA Y MESA DE PING PONG CON LAS INSTALACIONES NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO (BAÑOS, CAMARINES Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. EL PROYECTO SE EMPLAZA EN UN PREDIO DE 12.121 M2, UBICADO EN AV. LA PRIMAVERA N°960, COMUNA DE CERRILLOS. | 12000 |  |  |  | 2 | 32 | El 1º Contrato para inspección técnica Estadio Benito Juarez fue el 24 de Octubre 2012 con el decreto 202/2333/2012, este contrato se dejo sin efecto debido que se realizaron 20 visitas de 32 visitas de inspección técnica por el surgimiento de gran cantidad de aumentos de Obras y partidas extraordinarias de la Obras. El 2º Contrato realizado con el Decreto 201/800/2015 de inspección se realizó con un Ingeniero Civil y un Arquitecto que se realizó durante el período de 1/04/2015 al 31/05/2015.El cual hicieron las revisiones arquitectónicas y de Ingeniería. | 1500 | 4 | 0 | El Equipamiento se instaló al final del término de la Obra que consistío en Atefactos de Cocina ( Refrigenador , Lavaplato Doble , Cocina c/Horno de 4 platos , Campana Eléctrica y Conservadora C/ Puerta de Vidrio). Electricidad ( Equip de Emergencia) , Gas ( Estanque de Gas C/Reja, Thermo Eléctrico 120 lts , Thermo Gas 700 Lts, Calefactor Convectivo G-4300. Señalética y Basureros . Todo esto por un monto de 8.725.587. Indicar que en su momento en la Ficha Idi no estaba indicado este Item; si estaba indicado en las Obras Civiles. | -100 | [8 empty] | 1 | 2 | Se realizaron 3 llamados de licitación resultando el llamado ID Nº 812-80-lp 11. decreto exento nº 202/2139/2011. El cual adjudico a la empresa CVC S.A Rut 96.835.410-8. Que después se declaro en Quiebra. | 100 | 4 | 49 | El Monto por cual la Primera empresa se adjudicó el proyecto ( CVC S.A.) fue por un monto de 1.449.397.354 y su plazo era por 240 días contados desde la acta de entrega de terreno. Después el 22 de Noviembre 2012 se hace una nueva modificación al contrato ampliandosé su plazo en 100 días , a contar del 6 de Noviembre 2012 hasta el 14 de Febrero de 2013 siendo sancionado por decreto Nº 202/47/2013 Y luego en 90 días más por intermedio del GORE en Ordinario Nº 585, de 7 de Marzo de 2013. El director de Obras de la Municipalidad de Cerrillos mediante el Ordinario 800/325/2013 informa sobre el término de Contrato , a contar del 6 de mayo 2013, por incumplimiento de programa de trabajo de la empresa. La empresa alcanzó a realizar un avance físico de 62% , y un 57% financiero. Se realiza otro llamado de Licitación ID 812-43-LP14 la cual se adjudica por un monto 1.059.818.762 a la empresa RODOLFO ESPINA SANTANDER. rut 8.251.380-9. | 1125 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 50 | 54 | 4 | El fin del contrato de la Primera empresa adjudicada fue por reiteradas ampliaciones de plazo y incumplimiento del programa y además que la empresa subcontrataba a trabajadores para hacer obras sin pedir autorización al ITO. y sin recibir la documentación necesaria, la disminución de mano de Obra, falta de materiales y atraso en la ejecución de la Obra, y no cumplir por las reiteradas ordenes del ITO y que el contratista nunca entregó una nueva boleta de garantía que cubriera el nuevo plazo. | 900 | 980 | En relación al ítem de Obras Civiles, el proyecto se contrato con un plazo de 240 días corridos y se realizaron dos ampliaciones de plazo por 190 días adicionales. El fin del contrato de la Primera empresa adjudicada fue por reiteradas ampliaciones de plazo y incumplimiento del programa y además que la empresa subcontrataba a trabajadores para hacer obras sin pedir autorización al ITO y sin recibir la documentación necesaria, la disminución de mano de Obra, falta de materiales y atraso en la ejecución de la Obra, y no cumplir por las reiteradas ordenes del ITO y que el contratista nunca entregó una nueva boleta de garantía que cubriera el nuevo plazo. Además el proyecto se reevaluó en tres ocasiones: la primera se realizo el 2011, para incrementar el monto del proyecto pues el presupuesto recomendado inicialmente estuvo subvaluado, la segunda reevaluación se realizo 2013 para incorporar un aumento de presupuesto para finalizar las obras, dado que la empresa a cargo del proyecto, se declaro en quiebra, finalmente se realizo una tercera reevaluación en 2015 incrementando el presupuesto para rehacer obras deterioradas ya ejecutadas, resolver falencias de diseño debido a la aplicación de la nueva norma sisimica. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-03-12 | [14 empty] | 2247414 | 0 | 2247414 | 2247414 | 0 | El primer contrato con la Empresa CVC tuvo un gasto $847.372.750, el segundo contrato con empresa Rodolfo Espina tuvo un gasto de $ 1.059.818.762, más la solicitud al GORE de Reevaluación por un monto de $ 291.455.225 que se aprobó con fecha de 29/07/2015 mediante sesión Ordinaria Nº14 del Consejo Regional. Por lo tanto el monto total de Obras Civiles es de $2.198.646.737, pero hubo una disminución de presupuesto por un monto de $ 1.716.020 mediante el Ord Nº 0623 de 2016 del Jefe DIVAC del GORE, autorizó la disminución del presupuesto de Obras. Por lo tanto el total del Proyecto en Obras Civiles fue de $2.196.930.717. El monto de consultorías asciende a $11.200.000. Por lo tanto el total del proyecto asciende a $ 2.208.130.717. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12232 | 1564 | 12.7861 | Real < Recomendada | [5 empty] | Según permiso de edificación Nº 2184 del 3/01/2017 se otorgo y se subsanaron las observaciones de las partidas estructural que es el refuerzo del edificio. | La magnitud recomendada ex ante indicada está correcta son 657 M2 de recintos cerrados en dos pisoso y 11.575 M2 de recintos deportivos abiertos, lo que suma 12.232 M2. Según permiso de edificación Nº 2184 del 3/01/2017 se otorgo y se subsanaron las observaciones de las partidas estructural que es el refuerzo del edificio. | [12 empty] | La recepción provisoria tuvo observaciones en el Interior y Exterior del edificio. De interior fue : Reparar cielo por reparaciones de filtraciones, sifones de baños 1º piso con filtraciones, reparar mueble lavamanos baño hombres 1º piso, reponer baranda de discapacitados baño 1º piso, sellar canal de aguas lluvias hall acceso, reponer nomenclatura a tableros eléctricos, pintar sala que presentaba filtración 1º piso, reparar ventanas sueltas 2º piso, perfiles con óxido en gradería sector norte, 32 butacas pendientes por entregar, en unión de rejas de pisos de gradería, colocar perfil de refuerzo y soldar por ambos lados, falta pintura anticorrosivas en cierro perimetral de la cancha, sector lateral sur de gradería, orilla con canto deteriorado, direccionar llaves challa en camarines, reparar llaves agrietadas en camarines y reponer tubos en baños segundo piso. En el Exterior: Proyectores exteriores sin encender, 2 proyectores de pista atlética presentan corte eléctrico, Direccionar proyectos en graderías, Línea de Torre de Iluminación de cancha de fútbol no encienden (Sector poniente), Reparar tapa de sala de bombas, reparar rejas entre camarines, reponer planchas sueltas en pasillos y reparar arcos con presencia de corrosión. | 4285000% | Recepción Definitiva , se ha verificado la correcta ejecución de las Obras observadas. | 4286000% | SI | 4286100% | No existe un cepillo tractor que de mantenimiento a la cancha de pasto sintético. |  | En Operación |  | ANSELMO SILVA GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3996900% | 4018500% | 216 | 4020500% | 20 | 4047000% | 265 | 4096900% | 499 | 4096900% | 499 | 4098000% | 11 | 4106100% | 81 | 1092 | 876 | Las mayores diferencias radican en que se realizaron 3 licitaciones públicas. | [23 empty] | 0 | 8276 | 0 | 0 | 250 | 907392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915918 | 0 | 8862 | 0 | 0 | 267 | 971746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980875 | Cabe destacar, que el 29 de Junio del 2011, la SEREMI de Planificación y Coordinación R.M., otorga la recomendación favorable del análisis técnico económico (RS), ya que del análisis de las ofertas y la reformulación de un nuevo presupuesto por parte del Municipio, arrojó una subvaloración de partidas por M$601.036 y una sobrevaloración de partidas por M$102.347, lo que significa que el presupuesto debe ser suplementado en M$498.689, ya que se puso termino anticipado de contrato. | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255220 | El monto del ítem Obras Civiles corresponde a los dos contratos: El primero por: M$891.971.316 (monto pagado según estados de pagos cursados) El segundo por: M$1.344.243.465. No se utilizaron la transferencia correspondiente al ítem Gastos Administrativos. Finalmente, el ítem Equipamiento se incorporó en el ítem Obras Civiles. | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247414 | 0 | BIP = SIGFE | 11200 | 0 | 0 | 0 |  | 2236214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247414 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 334 | 2431089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442623 | No existen diferencias. | [15 empty] | 0 | 13995.5368 | 0 | 0 | 421.9951 | 1534445.1079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548862.6397 | 3429777.1205 | 14475.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3140520.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154996.2225 | 14475.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080802.3894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3095278.2149 | 103.6976 | 99.842 | 100.7763 | -1.8928 | -9.7528 | 1979.0781 | 1969.8225 | La recomendación inicial del monto del proyecto estuvo significativamente subvaluada esto determinó reevaluación para incrementar el monto del presupuesto, así mismo el proyecto experimento diversas dificultades en su ejecución que también incidieron en un costo mayor. Las reevaluaciones se debieron a subestimación de los costos del proyecto, los efectos de la paralización de obras debido a la quiebra de la primer empresa contratada para ejecutar las obras y la aplicación de las nuevas normas sísmicas que implicaron aumento de obras para mejorar las estructura del edificio. el detalle de las reevaluaciones realizadas es el siguiente: Mediante Ord. nº 601 (28.02.2011) el gobierno regional, solicito someter esta iniciativa a reevaluación, considerando que los valores ofertados en la licitación superaron el 10% del monto recomendado originalmente. el análisis de las ofertas y la reformulación de un nuevo presupuesto por parte del municipio, indico que respecto del presupuesto original una sub valoración de partidas por M$ 601.036 y una sobre valoración de partidas por M$ 102.347, lo cual, significo que el presupuesto debió ser suplementado en M$ 498.689,lo que fue aprobado por el consejo regional. Mediante Ord. nº 02563 (27.09.2013) el gobierno regional, por segunda vez, solicito someter a reevaluación esta iniciativa para incorporar un aumento de presupuesto para finalizar la obra, dado que la empresa a cargo de la ejecución del proyecto se declaro en quiebra, el análisis de las partidas no ejecutadas y la reformulación de un nuevo presupuesto por parte del municipio, indico que respecto del presupuesto adjudicado había una sub valoración de partidas por M$ 114.537 y una sobre valoración de partidas por M$ 100.220 y partidas que deben ser incorporadas, lo cual, significo que el monto fue incrementado en M$ 452.489, además y para garantizar la buena ejecución de las obras se considero M$ 11.200, para la contratación de asesoría a la inspección técnica. Mediante Ord. nº 01207(08.04.2015) el gobierno regional solicito someter a reevaluación esta iniciativa por tercera vez para incorporar un aumento de presupuesto para finalizar el proyectos, dado inconvenientes encontrados por la empresa que ejecuta el proyecto, debido al deterioro de obras ya ejecutadas, deficiencias del diseño, y consideración de nuevas normas sísmicas, lo cual , además ha generado aumentos en los gastos generales de la empresa constructora debido a la paralización de las obras. El aumento se compone de partidas que se incorporan por M$ 320.353, partidas que aumentan su costo por M$ 246.595 y partidas que se disminuyen por M$ 131.349, lo que implica un aumento de presupuesto de M$ 435.559. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1835395 | 2706467 | 47.4596 | Las reevaluaciones se debieron a subestimación de los costos del proyecto, los efectos de la paralización de obras debido a la quiebra de la primer empresa contrtada par ejecutar las obras y la aplicación de las nuevas normas sismicas que implicaron aumento de obras para mejorar las estructura del edificio. el detalle de las reevaluaciones realizadas es el siguiente: Mediante Ord. nº 601 (28.02.2011) el gobierno regional, solicito someter esta iniciativa a reevaluación, considerando que los valores ofertados en la licitación superaron el 10% del monto recomendado originalmente. el análisis de las ofertas y la reformulación de un nuevo presupuesto por parte del municipio, indico que respecto del presupuesto original una sub valoración de partidas por M$ 601.036 y una sobre valoración de partidas por M$ 102.347, lo cual, significo que el presupuesto debió ser suplementado en M$ 498.689,lo que fue aprobado por el consejo regional. Mediante Ord. nº 02563 (27.09.2013) el gobierno regional, por segunda vez, solicito someter a reevaluación esta iniciativa para incorporar un aumento de presupuesto para finalizar la obra, dado que la empresa a cargo de la ejecución del proyecto se declaro en quiebra, el análisis de las partidas no ejecutadas y la reformulación de un nuevo presupuesto por parte del municipio, indico que respecto del presupuesto adjudicado había una sub valoración de partidas por M$ 114.537 y una sobre valoración de partidas por M$ 100.220 y partidas que deben ser incorporadas, lo cual, significo que el monto fue incrementado en M$ 452.489, además y para garantizar la buena ejecución de las obras se considero M$ 11.200, para la contratación de asesoría a la inspección técnica. Mediante Ord. nº 01207(08.04.2015) el gobierno regional solicito someter a reevaluación esta iniciativa por tercera vez para incorporar un aumento de presupuesto para finalizar el proyectos, dado inconvenientes encontrados por la empresa que ejecuta el proyecto, debido al deterioro de obras ya ejecutadas, deficiencias del diseño, y consideración de nuevas normas sísmicas, lo cual , además ha generado aumentos en los gastos generales de la empresa constructora debido a la paralización de las obras. El aumento se compone de partidas que se incorporan por M$ 320.353, partidas que aumentan su costo por M$ 246.595 y partidas que se disminuyen por M$ 131.349, lo que implica un aumento de presupuesto de M$ 435.559. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3 | 3 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor del indicador de rentabilidad del proyecto consignado en la IDI fué de $ 2.968, el recalculo de este indicador considerando el costo real del proyecto es de $3.112, lo que significa un 4,8% superior. | Claramente la recomendación inicial estuvo subvaluada, situación que fue subsanada mediante reevaluación incrementando el montos. El proyecto sufrió otras inconvenientes como la quiebra de la primera empresa adjudicada, el cambio de la nosrmativa sismica, lo que incrementó el costo del proyecto, situaciones que no eran previsibles en el ex ante. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074874-0 | CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO ESTADIO MUNICIPAL DE SAN JOAQUÍN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 2017 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE PLANTEA MITIGAR LA ALTA TASA DE SEDENTARISMO PREVALECIENTE EN LA POBLACIÓN COMUNAL, GENERANDO BASES MATERIALES PARA REDUCIR DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA, AUMENTAR Y DIVERSIFICAR LA OFERTA DEPORTIVA. | 1)OBRAS CIVILES POR 2.165 M2 (EN RECINTOS CERRADOS Y CUBIERTOS), EN 2 BLOQUES DE HORMIGON Y ACERO CON AREA ADMINISTRATIVA, SALA MULTIUSO, MAQUINAS,AEROBICA),SSHH,CAMARINES,CAFETERIA Y 2 GRADERIAS (3.515 ESPECTADORES).2)CONSTRUCCIÓN ZONA DEPORTIVA DE 9.496 M2, EN PASTO SINTÉTICO CON CANCHA DE FÚTBOL (4.801 M2,) Y 3 CANCHAS DE FUTSAL (2.400 M2); SUPERFICIE SINTETICA DE 3.032 M2 PARA PISTA ATLETICA (300, 110, 100 M PLANOS), PISTA DE SALTOS (ALTO, LARGO Y PERTIGA), FOSO STEEPLECHASSE, INICIACIÓN A JABALINA Y CIRCULACIONES; SUPERFICE DE ARCILLA 300 M2 LANZAMIENTO DE BALA; ARIDOS 90 M2 EN FOSOS SALTOS; CESPED 1273 M2 CIRCULACIONES. 3)CONSTRUCCIÓN ÁREAS LIBRES DE 4.680 M2 EN CESPED 299 M2, ACCESO AMBULANCIA Y CIRCULACIONES GENERALES.4) CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS 3.840 M2,ILUMINACIÓN CANCHA, PISTA ATLÉTICA Y GRADERÍAS (4 TORRES, 36 LUMINARIAS;16 PROYECTORES),INSTALACIÓN TABLERO ELECTRÓNICO, MURO DE ESCALDA, ESPECIES ARBOREAS Y ARBUSTIVAS.5)EQUIPAMIENTO DEPORTIVO, MOBILIARIO Y EQUIPOS. | 11750 |  |  |  | 12 | 45 | Se realizaron 2 contratos por consultorias: Uno desde 1 de junio de 2011 al 24 de agosto de 2012. Otro desde el 21 de enero de 2015 al 20 de febrero de 2015. Lo anterior para abordar el proceso de quiebra y abandono de obra de la primera empresa contratada para obras civiles, como también para abordar la supervisión de la construcción de cancha de pasto sintético y obras pendientes en el marco del segundo contrato de obras civiles. | 275 | 4 | 47 | Las variaciones de plazo se explican por los cambios en el cronograma de ejecución de las obras civiles (obras extraordinarias, aumento de obras, quiebra de empresa 1 de obras civiles, partidas mal ejecutadas, que se detallan en ítem obras civiles y que alargan la ejecución del proyecto). Cabe destacar que la adquisición de las primeras partidas de equipamiento se realizan conforme a cronograma, el cual se altera por las modificaciones en cronograma de obras civiles, lo que obliga a posponer la adquisición de otras partidas de equipamiento. | 1075 | 1 | 1 | sin observaciones | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 12 | 57 | 1.- El 25/04/2011 se suscribe contrato por obras civiles con empresa Comsa de Chile SA, por $2.212.148.706 y 360 días corridos de plazo, aprobado por D.A.654 del 26/04/2011. 2.- El D.A. 1.895 del 01/12/11 aprueba modificación de contrato por aumento de plazo por 14 días y obras extraordinarias por $ 38.899.029, causa: Aumentar altura de muro de contención en deslinde norte del estadio; demolición y retiro de escombros por vigas y moles de HCV en subsuelo. Aspectos no incluidos en proyecto recomendado. 3.- El D.A. 877 del 29/05/12, aprueba modificación de contrato con ampliación de plazo en 60 días y aumento de presupuesto por obras extraordinarias por $ 25.610.335. Obras: Aumento de espesor reja perimetral; construcción muro de contención para recibir panel de acero de la fachada; aumentar cafetería de 21 a 42 m²; impermeabilización de 2 losas. Aspectos omitidos en diseño del proyecto. 4.- Quiebra empresa Comsa Chile S. A. que implicará 15 meses y 12 días con obra paralizada. El 21/03/2013 la empresa presenta su solicitud de quiebra ante el 30° Juzgado de Policía Civil de Santiago. El 25/03/2013 por D.A. N°509 de 25/03/2013, se pone término anticipado al contrato con Comsa de Chile S.A. En septiembre de 2013 se realiza la 1ª reevaluación del proyecto que culmina con RS el 24/12/2013, con aumento de presupuesto de M$ 488.487 por: actualización de moneda; para reparar partidas ya ejecutadas en deterioro (pinturas, butacas); para reponer partidas retiradas por subcontratistas; por partidas no contempladas en el proyecto original, necesarias para operación del proyecto (hojalatería bloque norte, tractor mantención césped, luces de emergencia); por partidas a reiterar en reinicio de obras (Inst. faenas, gastos adm., consultorías obras civiles); por aumento de gastos generales y utilidades en el proceso de licitación de reinicio de obras. El 26/12/2013, el CORE RM aprueba el aumento de presupuesto. 5.- El 12/08/2014 se firma contrato con Ricardo González y Cía. Ltda. (INGECONS LTDA) por $1.082.613.705 (IVA incluido), con plazo de 180 días corridos. El monto se compone de $ 1.043.905.385 para OOCC y $ 38.708.320 para equipamiento. Para adjudicar se requirió aumento de presupuesto de M$ 96.829 que aprueba el CORE, el 9/07/2014, acuerdo 126-14. 6.- El 26/04/2015 se realiza 3ª revaluación del proyecto por necesidad de recursos extras para solucionar deficiencias en sistemas de agua potable y alcantarillado, ya construidos por COMSA SA; para obras extraordinarias de construcción caseta de sonido e instalación de nombre al estadio, la adquisición de equipo de sonido y el financiamiento de los AFR. La reevaluación culmina con RS el 26/04/2015 con aumento del costo del proyecto en $ 398.532.000 para las partidas obras civiles, equipos (partida nueva) y otros gastos (partida nueva). Aumento lo aprueba el CORE 29/07/2015 y se modifica convenio el 23/09/2015. En periodo de espera de la aprobación de los recursos extras se realizan 4 modificaciones de contrato por mayor plazo de las obras civiles: El D.A. 540 del 20/03/2015 aprueba aumento de 89 días corridos, con término el 14 de mayo de 2015. El D.A. 1.145 del 15/06/2015, aprueba aumento de 30 días corridos, con término el 13/06/2015. El D.A. 1.241 del 25/06/2015, aprueba aumento de 15 días corridos, con término el 28/06/2015. El D.A. 1.572 del 13/08/2015, aprueba aumento de 60 días corridos, con término el 28/08/2015. El D.A. 1.903 del 24/09/2015 aprueba la modificación de contrato por aumento de plazo de 30 días corridos, con término el 27/09/2015 y aumento de $ 331.329.332 para terminar las obras civiles. 7. El D.A. 2.177 del 28/10/2015 aprueba modificación contrato por aumento de plazo de 95 días corridos, con término el 31/12/2015. Causa: 65 días para culminar obras contratadas y sus modificaciones y 30 días para la recepción final y municipal. | 375 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 1 | 1 | Otros gastos comprende pago de aportes financieros reembolsables. | 0 | 14 | 14 | 64 | 72 | 8 | 1. Partidas de obras civiles no contempladas en diseño, cuya necesidad de detecta en la etapa de ejecución que para ser solucionadas requirieron de obras y plazos extraordinarios. 2. Quiebra de empresa COMSA, que paraliza obra por cerca de 15 meses. 3. Necesidad de nuevo proceso de licitación para reinicio de obras. 4. Reinicio de obras que implicó la reparación de obras ya ejecutadas que producto de la paralización de obras se deterioran; reposición de partidas ya ejecutadas que son retiradas por sub contratistas impagos. Aspectos que implicarán mayores plazos. 5. Obras mal ejecutadas (agua potable y alcantarillado) por primera empresa a cargo de obras civiles, que deben ser rectificadas por segunda empresa. 6. Procesos de reevaluación por puntos 4 y 5 que generan aumentos de plazos. | 357.1429 | 414.2857 | El elevado plazo es resultado de las diversas complicaciones que tuvo el proyecto en su etapa de ejecución las cuales incidieron en el aumento de plazos de un 700%. Las que se detallan a continuación: 1. Partidas de obras civiles no contempladas en diseño, cuya necesidad de detecta en la etapa de ejecución que para ser solucionadas requirieron de obras y plazos extraordinarios. 2. Quiebra de empresa COMSA, que paraliza obra por cerca de 15 meses. 3. Necesidad de nuevo proceso de licitación para reinicio de obras. 4. Reinicio de obras que implicó la reparación de obras ya ejecutadas que producto de la paralización de obras se deterioran; reposición de partidas ya ejecutadas que son retiradas por sub contratistas impagos. Aspectos que implicarán mayores plazos. 5. Obras mal ejecutadas (agua potable y alcantarillado) por primera empresa a cargo de obras civiles, que deben ser rectificadas por segunda empresa. 6. Procesos de reevaluación por puntos 4 y 5 que generan aumentos de plazos. Destaca que el rate original lo emitio el Seremi y no un analisita como comunmente se acostumbra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-04-29 | [14 empty] | 3363836 | 450 | 3364286 | 3364284 | 2 | I. Obras civiles: Contrato con Comsa de Chile SA. 1.- Firma contrato 25/04/2011, por $2.212.148.706, plazo 360 días, aprobado D.A.654 del 26/04/2011. 2.- El D.A. 1.895 del 01/12/11 aprueba aumento de plazo 14 días y OOCC extraordinarias por $ 38.899.029. 3.- El D.A. 877 del 29/05/12, aprueba modificación contrato con ampliación plazo 60 días y por OOCC extraordinarias $ 25.610.335. 4.- El 25/03/2013 por D.A. N°509, pone término anticipado al contrato por de quiebra de la empresa. II. Obras civiles y equipamiento: Contrato con Ricardo González y Cía. Ltda.(INGECONS LTDA) 1.- Firma 12/08/2014, plazo 180 días desde entrega terreno, por $1.082.613.705 ($ 1.043.905.385 OOCC y $ 38.708.320 equipamiento). 2.- El 27/01/2015 modifica contrato con 2ª reevaluación que amplía cancha pasto sintético y reduce pista atlética. Se disminuye contrato en $ 37.767 en OOCC, no modifica plazo. La suma OOCC y equipamiento=$1.082.579.938. 3.- Municipio solicita recursos extras por 3ª reevaluación, se modifica contrato: El D.A. 540 del 20/03/2015 aprueba aumento 89 días, término 14/05/2015. El D.A. 1.145 del 15/06/2015, aprueba aumento 30 días, término 13/06/2015. El D.A. 1.241 del 25/06/2015, aprueba aumento 15 días, término 28/06/2015. El D.A. 1.572 del 13/08/2015, aprueba aumento 60 días, término 28/08/2015. El D.A. 1.903 del 24/09/2015 aprueba modificación contrato aumento 30 días, término 27/09/2015 y aumento de $ 331.329.332 para OOCC. 4.- El D.A. 2.177 del 28/10/2015 aprueba modificación contrato aumento 95 días. 5.- El D.A. 1.866 del 8/08/2016 aprueba modificación disminuye contrato en $ 540.700. III. Gastos admin: Contrato con comercializadora Sazo Ltda. $ 449.903.D.A. 1.140 del 11/07/2011. IV. Consultorías: El 28/01/2011 contrato con Asesorías e inversiones del Pozo SA. Inspección técnica por $ 22.800.000, plazo 5 meses desde entrega terreno OOCC. El 28/11/2014 contrato con Mario Patricio Fdez Marambio, inspección técnica por $9.600.000 por 6 meses, desde firma contrato. El 23/02/2015 modifica contrato de Mario Patricio Fdez Marambio: plazo será 6 meses desde 01/01/2015. V. Equipos. Contrato con Video Wall Corporation ltda del 12/02/2016 sistema de audio por $ 16.997.323. Plazo de 30 días corridos desde la entrega de terreno. VI. Otros gastos. Pago aportes financieros reembolsables $ 49.432.117 VII. Equipamiento. 1) Metalurgica Silcosil Ltda. $ 7.402.556 orden de compra (O.C.) de 12/07/2012. 2) Centro Reg. Computación e Informática Concepción SA $1.745.871, O.C. 20/07/2012. 3) Donoso y Cía Ltda $ 40.930, O.C. 20/07/2012. 4) Jorge Alejandro Catalán Navarrete $ 249.522, O.C. 10/12/2012. 5) Empresa Para El Deporte y La Salud S A $ 26.869.010. O.C. del 17/12/2015.Ord de rendición N°2 (25/01/16), 4 (02/02/16), y 7 (22/02/16). 6) Representaciones Novamatic Chile Ltda $ 14.440.650. O.C. 22/12/2015, Ord de rendición N°2 (25/01/16), 4 (02/02/16) y 5 (15/02/16). 7) Comercial Tralhuen $ 1.624.350. O.C. del 23/12/2015, Ord de rendición N°2 (25/01/16), 4 (02/02/16), y 7 (22/02/16). 8)Juan José Fernández Ibarra $ 2.915.500. O.C. del 23/12/2015, Ord de rendición N°8 (24/02/16). 9) Artículos Deportivos Sideral Ltda $ 403.103. O.C. del 27/01/2016, Ord de rendición N°9 (26/02/16). 10) Soc. De Deportes Bronson Ltda $ 578.804. O.C. del 04/04/2016, Ord de rendición N°31 (22/06/16). 11) Bilingual Ltda $ 454.999. O.C. del 04/04/2016, Ord de rendición N°28 (22/06/16). 12) Soc. De Deportes Bronson Ltda $ 10.536.017. O.C. del 06/04/2016, Ord de rendición N°32 (22/06/16). 13) Sport Trade Limitada $ 334.533. O.C. del 25/04/2016, Ord de rendición N°30 (22/06/16). 14) Distribuidora Seguel Ltda. 4 76.745. O.C. del 26/04/2016. Ord de rendición N°35 (05/07/16). 15) Soc. De Deportes Bronson Ltda $ 1.202.814. O.C. del 25/05/2016, Ord de rendición N°29 (22/06/16).16) Deportes Ram S.A. $ 196.878. O.C. Ord de rendición del 25/05/2016. N°48 (10/11/16). 17) Comercial Tralhuen $ 6.389.919. O.C. del 30/05/2016, Ord de rendición N°37 (13/07/16). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 20356 | 20356 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en la magnitud total recomendada original y real. Lo que vario fue la composición de la superficie libre deportiva ubicada en el ovalo central del recinto. Se aumento superficie de cancha de futbol de pasto sintético a costa de la eliminación de pista atlética sintética de carácter recreacional. Lo anterior debido a que la superficie original proyectada para cancha de futbol es la mínima oficial, la cual dificulta la adecuada practica de futboll | No hay diferencias en la magnitud total recomendada original y real debido a que se que se trata la misma superficie original del recinto deportivo. Lo que si se ha modificado ha sido la composición de la superficie libre deportiva ubicada en el ovalo central del recinto, ya que como se explico en anteriores secciones, en la segunda re evaluación se aumentó superficie de cancha de fútbol de pasto sintético a costa de la eliminación de pista atlética sintética de carácter recreacional. Lo anterior debido a que la superficie original proyectada para cancha de futbol es la mínima oficial, la cual impedía la realizacion de torneos de mayor categoría. | [12 empty] | sin observaciones. | 4240100% | sin observaciones. | 4280400% | SI | 4250600% | Ninguna. |  | En Operación |  | MIGUEL MARTINEZ CARDENAS | MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN |  |  |  |  | 4015000% | 4015000% | 0 | 4024100% | 91 | 4048300% | 242 | 4065800% | 175 | 4065800% | 175 | 4066200% | 4 | 4076600% | 104 | 616 | 616 | se provocan debido a tramites administrativos entre la unidad tecnica y el Gobierno Regional | [23 empty] | 22800 | 71561 | 0 | 0 | 450 | 2069580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164391 | 22800 | 71561 | 0 | 0 | 450 | 2069580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164391 | no existen observaciones | 35600 | 153151 | 16997 | 0 | 450 | 3367504 | 0 | 0 | 49432 | 0 | 3623134 | En la ultima revaluación, la Unidad Tecnica solicito incorporar el item de equipos, para dotar de sonido al estadio y el item de otros gastos paa pagar AFR a aguas andinas. no obstante lo anterior, el proytecto eliminó la pista atletica considerada y aumento la superficie de cancha. | 32400 | 113688 | 16997 | 0 | 450 | 3150562 | 0 | 0 | 49432 | 0 | 3363529 | -755 | BIP < SIGFE | 32400 | 114443 | 16997 | 0 | 450 | 3150562 | 0 | 0 | 49432 | 0 | 3364284 | 37318 | 119363 | 17335 | 0 | 563 | 3577438 | 0 | 0 | 52633 | 0 | 3804650 | gasto efectivo pagado por este Gobierno Regional | [15 empty] | 36002.644 | 112999.6398 | 0 | 0 | 710.9287 | 3267990.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417704.0058 | 4856229.5033 | 52405.9606 | 201750.4026 | 21967.8224 | 0 | 713.4632 | 4983028.2557 | 0 | 0 | 66699.3018 | 0 | 5326565.2063 | 47292.5967 | 151263.0623 | 21967.8224 | 0 | 713.4632 | 4533517.3133 | 0 | 0 | 66699.3018 | 0 | 4821453.5597 | 55.8522 | 41.0729 | 38.7249 | -9.4829 | -0.71611 | 236.8566 | 222.7116 | El análisis de los diversos contratos del proyecto se encuentra detallado a partir de la información emanada por la unidad técnica: I. Obras civiles: Contrato con Comsa de Chile SA. 1.- Firma contrato 25/04/2011, por $2.212.148.706, plazo 360 días, aprobado D.A.654 del 26/04/2011. 2.- El D.A. 1.895 del 01/12/11 aprueba aumento de plazo 14 días y OOCC extraordinarias por $ 38.899.029. 3.- El D.A. 877 del 29/05/12, aprueba modificación contrato con ampliación plazo 60 días y por OOCC extraordinarias $ 25.610.335. 4.- El 25/03/2013 por D.A. N°509, pone término anticipado al contrato por de quiebra de la empresa. II. Obras civiles y equipamiento: Contrato con Ricardo González y Cía. Ltda.(INGECONS LTDA) 1.- Firma 12/08/2014, plazo 180 días desde entrega terreno, por $1.082.613.705 ($ 1.043.905.385 OOCC y $ 38.708.320 equipamiento). 2.- El 27/01/2015 modifica contrato con 2ª reevaluación que amplía cancha pasto sintético y reduce pista atlética. Se disminuye contrato en $ 37.767 en OOCC, no modifica plazo. La suma OOCC y equipamiento=$1.082.579.938. 3.- Municipio solicita recursos extras por 3ª reevaluación, se modifica contrato: El D.A. 540 del 20/03/2015 aprueba aumento 89 días, término 14/05/2015. El D.A. 1.145 del 15/06/2015, aprueba aumento 30 días, término 13/06/2015. El D.A. 1.241 del 25/06/2015, aprueba aumento 15 días, término 28/06/2015. El D.A. 1.572 del 13/08/2015, aprueba aumento 60 días, término 28/08/2015. El D.A. 1.903 del 24/09/2015 aprueba modificación contrato aumento 30 días, término 27/09/2015 y aumento de $ 331.329.332 para OOCC. 4.- El D.A. 2.177 del 28/10/2015 aprueba modificación contrato aumento 95 días. 5.- El D.A. 1.866 del 8/08/2016 aprueba modificación disminuye contrato en $ 540.700. III. Gastos admin: Contrato con comercializadora Sazo Ltda. $ 449.903.D.A. 1.140 del 11/07/2011. IV. Consultorías: El 28/01/2011 contrato con Asesorías e inversiones del Pozo SA. Inspección técnica por $ 22.800.000, plazo 5 meses desde entrega terreno OOCC. El 28/11/2014 contrato con Mario Patricio Fdez Marambio, inspección técnica por $9.600.000 por 6 meses, desde firma contrato. El 23/02/2015 modifica contrato de Mario Patricio Fdez Marambio: plazo será 6 meses desde 01/01/2015. V. Equipos. Contrato con Video Wall Corporation ltda del 12/02/2016 sistema de audio por $ 16.997.323. Plazo de 30 días corridos desde la entrega de terreno. VI. Otros gastos. Pago AFR por $ 49.432.117 VII. Equipamiento. un total de 15 contratos. El financista indica que los gastos informados son los correctos, partir de lo anterior se asume: * Un aumento del 55,85% en contratos respecto de lo originalmente contratado. * Un aumento del 41,7% en gastos respecto de lo originalmente contratado. El proyecto fue reevalaudo en tres ocasiones: 1a reevaluación, año 2013, provocada por la quiebra del contratista sin terminar obras lo que significo aumento de presupuesto y nueva licitación. 2a reevaluación, año 2014, modificación del programa arquitectónico priorizando el tamaño de la cancha de fútbol por sobre la pista atlética. 3a reevaluación, año 2015, ajuste urgente al proyecto sanitario(agua potable y alcantarillado), se incluye caseta de audio, instalación del nombre definido del estadio y pago de aportes financieros reembolsables. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | BANNON CAVIERES TIRADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | SI | 2696940 | 160760 | 5.961% | OOCC (Detalle sólo de modificaciones inferiores al 10%): 1.- El D.A. 1.895 del 01/12/11 aprueba OOCC extraordinarias por $ 38.899.029. 2.- El D.A. 877 del 29/05/12, aprueba modificación contrato con OOCC extraordinarias $ 25.610.335. 3.- El 14/04/14 nuevo proceso de licitación. Su adjudicación requirió aumento de presupuesto de M$ 96.829 que aprueba el CORE, el 9/07/2014, acuerdo 126-14. para adjudicar a INGECONS LTDA. 4.- El 27/01/2015 modifica contrato (2ª reevaluación que amplía cancha pasto sintético y reduce pista atlética). Se disminuye contrato en $- 37.767 en OOCC 5.- El D.A. 1.866 del 8/08/2016 aprueba modificación disminuye contrato en $ -540.700 las OOCC. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2565323 | 3832093 | 49.3805 | Los motivos de las re-evaluaciones son bastantes claros: 1a reevaluación, año 2013, provocada por la quiebra del contratista sin terminar obras lo que significo aumento de presupuesto y nueva licitacion. 2a reevaluación, año 2014, modificacion del programa arquitectonico priotrizando el tamaño de la cancha de futbol por sobre la pista atletica. 3a reevaluación, año 2015, ajuste urgente al proyecto sanitario(agua potable y alcantarillado), se incluye caseta de audio, imnstalacion del nombre definito dle etsadio y apgo de aportes financieros reembosalbles. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El Cae original del proyecto bordeaba los 1.500 ($/hora) aproximable a 2M$, como indica el bip. El ultimo indicador calculado para el proyecto arroja un indicador de 1.696 ( $/hora) La diferencia nominal corresponde a: (1.969-1.500)=496 Porcentualmente la diferencia es equivalente a: 496/1500 = 33% Ahora bien como el bip trabaja en miles de pesos la diferencia no es perceptible por el sistema. | Destaca que la inicitiva haya sido recomendada por un Seremi y no por un analista como ocurre formalmente. Las tres evaluaciones que modificaron el proyecto original comienzan con la quiebra del contratista y explican el considerable aumento de plazo y de recursos que se debió destinar a la obra. No hay modificación de la superficie en la cual se desarrollo el proyecto pero si del programa arquitectónico deportivo que finalmente se incluyo en el proyecto. Actualmente el proyecto funciona correctamente y entregando los beneficios a la comunidad de forma eficiente. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123360-0 | REPOSICION PLAZA VILLA LAS FLORES, COMUNA DE SAN JOAQUÍN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INTERVIENE UNA PLAZA QUE REPRESENTA UN LUGAR DE ENCUENTRO SOCIAL QUE PRESTA FUNCIONES PARA LA PERMANENCIA, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, PERO CUYOS ELEMENTOS CONSTITUVOS PRESENTAN UN DETERIORO FISICO Y FUNCIONAL EN UN SECTOR DE ALTA VULNERABILIDAD SOCIAL. | SE INTERVIENE UN TOTAL DE 6.242 M², QUE COMPRENDEN 1.167 M² DE BANDEJÓN DE CALLE MOZART Y 5.075 M² DE LA PLAZA. CONSIDERA LA REPOSICIÓN TOTAL DEL ESPACIO PÚBLICO CON LA CONSTRUCCIÓN DE CIRCULACIONES EN BALDOSA MICROVIBRADA, ADOCRETO, HORMIGÓN Y MAICILLO; REPOSICIÓN DE MULTICANCHA, PLANTACIÓN DE ESPECIES ARBÓREAS, ARBUSTOS, CÉSPED Y CUBRESUELO; DOTACIÓN DE ESCAÑOS, BASUREROS, ALCORQUES, SEÑALETICA, VALLAS PEATONALES Y JUEGOS INFANTILES; DOTACIÓN DE RIEGO, DE DEMARCACIÓN VIAL Y DE LUMINARIAS. EL PROGRAMA CONTEMPLA ÁREA DE JUEGOS (636 M²), EXPLANADA CIVICA (235 M²), SOMBREADERO (85 M²), ÁREA PINGPONG (63 M²), ZONAS DE DETENCIÓN CONTEMPLATIVA (159 M²), ZONA DE JUEGOS CUERDA Y JUEGOS INCLUSIVOS (238 M²), ZONA DE JUEGOS TRADICIONALES (106 M²), ZONA DE MÁQUINAS DE EJERCICIO (114 M²), ESTACIONAMIENTOS (38 M²), ZONA DE MESAS DE PARQUE (80 M²) Y FRANJA DE PASO ENTRE CALLES GLUCK Y HAYDN (309 M²). | 2364 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 10 | 10 | personas naturales | 0 | [12 empty] | 6 | 3 | sin observaciones | -50 | 10 | 10 | Se autoriza un aumento de plazo por 30 días corridos según Resolución Exenta N° 4279 de fecha 29-08-2016 debido a un aumento de obra solicitado por la unidad de Origen (Equipo de Proyectos Urbanos) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 16 | 16 | 15 | 16 | 1 | El aumento de plazo por 30 días corridos, guarda relación con el cambio de materialidad de pavimento en la zona inclusiva del proyecto. | -6.25 | 0 | Las consultorias se ejecutaron dentro de los plazos estimados En Obras Civiles: Se autoriza un aumento de plazo por 30 días corridos según Resolución Exenta N° 4279 de fecha 29-08-2016 debido a un aumento de obra solicitado por la unidad de Origen (Equipo de Proyectos Urbanos) El aumento de plazo por 30 días corridos, guarda relación con el cambio de materialidad de pavimento en la zona inclusiva del proyecto. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 2015-12-22 | [14 empty] | 709611 | 2245 | 711856 | 711856 | 0 | sin observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6242 | 6243 | 100.016 | Real > Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | Se gun lo informado por la unidad técnica, se registró un aumento de superficie intervenida de 1 m2, lo que representa un aumento de 0,016 % respecto de la recomendación original. | [12 empty] | sin observaciones | 4265000% | sin observaciones | 4265000% | SI | 4267400% | sin observaciones |  | En Operación |  | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLIT |  |  |  |  | 4196000% | 4196000% | 0 | 4220800% | 248 | 4224800% | 40 | 4234100% | 93 | 4234100% | 93 | 4236000% | 19 | 4236800% | 8 | 408 | 408 | sin observaciones | [23 empty] | 24400 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 653562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680962 | 24400 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 653562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680962 | sin observaciones | 25512 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 691105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718862 | sin observaciones | 24906 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 684705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711856 | 0 | BIP = SIGFE | 24906 | 0 | 0 | 0 | 2245 | 684705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711856 | 25401 | 0 | 0 | 0 | 2390 | 699663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727454 | sin observaciones | [15 empty] | 34437.5872 | 0 | 0 | 0 | 4233.8907 | 922429.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961100.7839 | 0 | 32972.6433 | 0 | 0 | 0 | 3028.7335 | 932516.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968518.0129 | 32192.0157 | 0 | 0 | 0 | 3028.7335 | 886649.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921870.4477 | 0.77174 | -4.0818 | -3.8788 | -4.8164 |  | 147.6647 | 142.023 | Se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. El monto gastado real de OO.CC. es de M$ 699.663 (expresado en moneda 2016). Por lo anterior, se tienen las siguientes variaciones: -gasto real v/s lo recomendado fue un 3,88 % menor, lo anterior puede deberse a las modificaciones de materialidad informadas por la unidad técnica y que no requirieron de reevaluación de la IDI, ya que al parecer implicaron disminuciones de costos no informadas por la unidad técnica. -monto contratado v/s lo recomendado fue un 1,09 % mayor -gasto real v/s monto contratado fue un 4,92 % menor, lo anterior puede deberse a las modificaciones de materialidad informadas por la unidad técnica y que no requirieron de reevaluación de la IDI, ya que al parecer implicaron disminuciones de costos no informadas por la unidad técnica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN GUILLERMO UGRIN SYLVESTER | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLIT |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato, la IDI no fue objeto de reevaluación. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 589671 | 570418 | -3.265 | Real < Recomendado | [5 empty] | Producto de que el proyecto tuvo un gasto real un 3,88 % menor a lo recomendado, aumentaron sus indicadores de rentabilidad. Fueron recalculados los indicadores (con la moneda de la última recomendación). Los indicadores del VAC Social tuvieron una disminución de 3,27 %, lo que implica menores costos para la sociedad. | Durante su ejecución, la IDI no Fue objeto de reevaluaciones. Se ejecutó una superficie 0,016 % mayor a la originalmente considerada. Plazos: Las consultorias se ejecutaron dentro de los plazos estimados En Obras Civiles: Se autoriza un aumento de plazo por 30 días corridos según Resolución Exenta N° 4279 de fecha 29-08-2016 debido a un aumento de obra solicitado por la unidad de Origen (Equipo de Proyectos Urbanos) El aumento de plazo por 30 días corridos, guarda relación con el cambio de materialidad de pavimento en la zona inclusiva del proyecto. Gastos: Se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. El monto gastado real de OO.CC. es de M$ 699.663 (expresado en moneda 2016). Por lo anterior, se tienen las siguientes variaciones: - gasto real v/s lo recomendado fue un 3,88 % menor, lo anterior puede deberse a las modificaciones de materialidad informadas por la unidad técnica y que no requirieron de reevaluación de la IDI, ya que al parecer implicaron disminuciones de costos. - monto contratado v/s lo recomendado fue un 1,09 % mayor - gasto real v/s monto contratado fue un 4,92 % menor, lo anterior puede deberse a las modificaciones de materialidad informadas por la unidad técnica y que no requirieron de reevaluación de la IDI, ya que al parecer implicaron disminuciones de costos no informadas por la unidad técnica. Rentabilidad: Producto de que el proyecto tuvo un gasto real un 3,88 % menor a lo recomendado, aumentaron sus indicadores de rentabilidad. Fueron recalculados los indicadores (con la moneda de la última recomendación). Los indicadores del VAC Social tuvieron una disminución de 3,27 %, lo que implica menores costos para la sociedad. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30378680-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y J. INFANTIL CANTO GENERAL, LA GRANJA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA GRANJA | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y 2 NIVELES MEDIOS EN CALLE CANTO GENERA N° 0330, COMUNA DE LA GRANJA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 40 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 48 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES LA SIGUIENTE: PRIMER PISO: 372,67; SEGUNDO PISO: 366,8 SUPERFICIE CUBIERTA: 69,47M2 Y ESPACIOS EXTERIORES 544,02 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR | 88 |  |  |  | 3 | 3 | La diferencia en el plazo de consultorías radica en que, durante la etapa de postulación de la iniciativa, se estableció un plazo de 60 días para el desarrollo de este ítem, cuyo hito final sería la obtención del Permiso de Edificación pero, en el contrato, se consignó este plazo como un plazo de días ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA, es decir, los 60 días no consideran los tiempos de revisión de la Dirección de Obra Municipal ni la gestión de las fimas para planimetría por parte del dueño del terreno y el mandante del proyecto, SEREMI de Bienes Nacionales y Directorra Regional JUNJI, respectivamente. La entrega de Terreno del proyecto se realiza el 05 de enero de 2016 y el Permiso de Edificación se obtiene el día 06 de abril de 2016, mediante Certificado DOM N°43/2016. | 0 | 2 | 6 | Respecto a la compra de Equipamiento, las diferencias en los plazos responden a la necesidad de búsqueda de mejores proveedores y uso eficiente de bodegas. Las compras de mayor volumen para este ítem se realizaron en Diciembre de 2016, durante el proceso de recepción final del Jardín Infantil, esto para que los equipamientos se despacharan directamente a su destino final y evitar mantenerlos en inventario, evitando deterioro y costos asociados. | 200 | 2 | 2 | El plazo para la adquisición de equipos fue programado en 60 días. La diferencia radica en la gestión de búsqueda de mejores proveedores. | 0 | [8 empty] | 6 | 11 | La empresa solicita 2 ampliaciones de plazo. 1° Ampliación de plazo, por 45 días, modificación aprobada mediante REX. N°015/1504 del 06 de septiembre de 2016 cuyo argumento radica en la necesidad de ejecutar un traslado de dren encontrado en durante la obra, retrasos por parte del proveedor de materiales, contingencias climáticas y robo de materiales. 2° Ampliación de plazo, por 47 días, modificación aprobada mediante REX. N°015/2059 del 17 de noviembre de 2016 cuyo argumento radica en la necesidad de fabricar e instalar un cierre perimetral con mejores condiciones de seguridad. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 9 | 9 | 12 | 11 | -1 |  | 33.3333 | 22.2222 | La mayor diferencia de plazos se explica por las asignaciones de: 1. Equipamiento: Se argumenta la búsqueda de mejores proveedores y uso eficiente de las bodegas. Esta información fue comentada también en reuniones previas a la capacitación ex post, donde JUNJI señala que se realizaron compras de equipamiento para varios proyectos a la vez, bajo una única licitación. Si bien se considera que los motivos expuestos pueden ser razonables, estos tiempos debieron haber sido sincerados al momento de la formulación y contemplados en todos los proyectos afectos a esta modalidad de adquisición. 2. Obras civiles: Se argumentaron dos aumentos por concepto de obras extraordinarias. El primero ocurrió con motivo del traslado de un dren encontrado en durante la obra, lo cual se considera atendible, sin embargo también se utilizó el argumento de retrasos por parte del proveedor de materiales, contingencias climáticas y robo de materiales, lo cual a juicio del analista de inversiones es resorte del adjudicatario y no debió haber sido otorgado un plazo adicional por estos conceptos. El segundo aumento se llevó a cabo con la finalidad de fabricar e instalar un cierre perimetral con mejores condiciones de seguridad, el cual se contempla atendible, dados los escenarios de robo. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2016-01-05 | [14 empty] | 680136 | 0 | 680136 | 680133 | 3 | 1° Contrato Obras Civiles + Consultorías = $649.671.258. Consultorías = $37.195.061 (IVA Inc.). Este ítem no sufrió modificaciones. Obras Civile = $612.476.197 (IVA Inc.). Las modificaiones son: 1° Modificación por Ajuste de Cubos, aprobada mediante REX. 015/1142 del 19-07-2016. Monto = -$3.595.932 (Disminución). 2° Modificación por Disminución de Obra, aprobada mediante REX. 015/2059 del 17-11-2016. Monto = -$19.582.640. Correspondiente a ítems Puertas, Bañeras, Cierros Exteriores, Calefacción, Radiadores, entre otros. 3° Modificación por Aumento de Obra, aprobada mediante REX. 015/2059 del 17-11-2016. Monto = $6.396.175. Correspondiente a movimiento de tabiques rack de datos, aumento de artefactos servicios higiénicos nivel medio, pozos y drenes. 4° Modificación por Obras Extraordinarias, aprobada mediante REX. 015/2059 del 17-11-2016. Monto = $30.911.989. Correspondiente a clausura de dren encontrado en terreno, mejoras sistemas de calefacción, cierro definitivo, mejoras en mamparas, elementos de protección adicional en pasillos, reja de seguridad adicional para ascensor, entre otras. Total modificaciones = $14.129.592 Monto Final Contrato = $663.800.850. 2° Equipos: Monto Utilizado = 13.917.919. Sin modificaciones. 3° Equipamiento: Monto Utilizado = 2.415.346. Sin modificaciones. (*Moneda Dic. 2016). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1352 | 986 | 72.929 | Real < Recomendada | [5 empty] | Durante la etapa de postulación SNI, el proyecto consideró la superficie total de 1.352 m2, que Bienes Nacionales, mediante REX. N°1042 del 06 de julio de 2015, entregó a JUNJI. Al momento de desarrollar el proyecto, el equipo META JUNJI informa a la Municipalidad de La Granja sobre la iniciativa momento en que esa institución manifiesta que ha desarrollado un proyecto de mejoramiento en área verde inmediatamente contiguo al terreno de JUNJI y que parte de esa intervención comprometía una fracción lateral de su superficie. Dada la situación, se realiza un trabajo conjunto entre el municipio, BBNN y el Programa META JUNJI para diseñar una solución que permitiera el desarrollo de ambos proyectos. El resultado de esto fue una subdivisión que otorgó a JUNJI 986 m2 para el desarrollo del Proyecto de Construcción Jardín Infantil y Sala Cuna Canto General. | La diferencia es explicada por la Unidad Técnica, en base a que un proyecto municipal de área verde consideraba parte del terreno de la iniciativa. JUNJI, Bienes Nacionales y la municipalidad realizaron las coordinaciones necesarias para desarrollar ambos proyectos, resolviendo los conflictos. No obstante el buen término de las gestiones mencionadas, llama la atención que, estando al tanto de la iniciativa, las partes involucradas no hayan tenido en cuenta el proyecto de área verde y que haya sido omitido en el estudio preinversional. Al respecto se considera posible solicitar a futuro un certificado en el que todos los agentes involucrados sucriban la existencia o no de otras iniciativas que pudiesen implicar un conflicto con el proyecto formulado. | [12 empty] | Sin recepción provisoria. | 4282300% | Recepción Definitiva de Obras de Edificación de Fecha 29 de marzo de 2017. Sin observaciones. | 4282300% | SI | 4288400% | Sin problemas a la fecha. |  | En Operación |  | LUIS GONZALO ALVREAR CANDIA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METRO. |  |  |  |  | 4221400% | 4221400% | 0 | 4223700% | 23 | NA |  | 4236200% | 125 | 4236200% | 125 | 4237400% | 12 | 4240000% | 26 | 186 | 186 | La mayor diferencia de 125 días se debe a los tiempos que duró la licitación del proyecto, desde la emisión de Decreto Identificatorio. | [23 empty] | 35990 | 19311 | 2716 | 0 | 0 | 706374 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 765783 | 35990 | 19311 | 2716 | 0 | 0 | 706374 | 0 | 0 | 1392 | 0 | 765783 | Sin diferencias. | 37196 | 13918 | 2417 | 0 | 0 | 626605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680136 | Monto contratado informado en columna C se desconoce. El contrato inicial por Obras Civiles fue por un monto de M$612.476. Luego se producen modificaciones de contrato por $14.129.592. | 37196 | 13918 | 2417 | 0 | 0 | 626605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680136 | 3 | BIP = SIGFE | 37196 | 13917 | 2416 | 0 | 0 | 626604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680133 | 37935 | 14194 | 2464 | 0 | 0 | 639062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693655 | oocc: Modificaciones de contrato por $14.129.592. | [15 empty] | 50795.2827 | 27254.7999 | 3833.4389 | 0 | 0 | 996967.8319 | 0 | 0 | 1964.2414 | 0 | 1080815.5948 | 0 | 48073.2243 | 17988.6495 | 3123.7775 | 0 | 0 | 809854.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879039.8471 | 48073.2243 | 17988.6495 | 3123.7775 | 0 | 0 | 809854.1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879039.8471 | -18.6688 | -18.6688 | -18.7683 | 0 |  | 891.5211 | 821.3531 | Todos los ítems presentan un monto recomendado superior al monto contratado, lo que tanto en obras, equipos y el costo total del proyecto se encuentran en torno al 18%. Al respecto, si bien se solicitaron los resultados de licitaciones y estudio de costos como respaldo, se considera que finalmente los procesos conjuntos de diseño y ejecución de las iniciativas de la Meta Presidencial de JUNJI, como lo es en el caso de este proyecto, presentan un grado de incertidumbre difícil de disminuir, en la medida que se trabaja con anteproyectos y no con arquitectura de detalles y especialidades. Se considera que la única manera de reducir este nivel de desviaciones es contando con un diseño acabado. No hubo cambios significativos entre los contratos y los gastos reales. Existieron modificaciones bajo el 10% del monto del proyecto. Los aumentos fueron aplicados en la asignación de OOCC, argumentando: 1. Modificación por ajuste de cubos 2. Disminución por puertas, bañeras, cierros exteriores, radiadores, entre otros- 3. movimiento de tabiques rack de datos, aumento de artefactos SSHH nivel medio, pozos y drenes. 4. Clausura de dren, mejoras en sistemas de calefacción, cierro definitivo, mejoras en mamparas, elementos de protección adicional en pasillos, reja de seguridad adicional para ascensor entre otras. Se considera que solo las obras extraordinarias son sujeto de modificación contractual, ya que otros casos, tales como modificación por ajuste de cubos, son resorte del adjudicatario. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JOSE LUIS FUENTES GONZALEZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 852881 | 14130 | 1.657% | Único ítem con modificaciones fue OOCC: Obras Civile = $612.476.197 (IVA Inc.). Las modificaiones son: 1° Modificación por Ajuste de Cubos, aprobada mediante REX. 015/1142 del 19-07-2016. Monto = -$3.595.932 (Disminución). 2° Modificación por Disminución de Obra, aprobada mediante REX. 015/2059 del 17-11-2016. Monto = -$19.582.640. Correspondiente a ítems Puertas, Bañeras, Cierros Exteriores, Calefacción, Radiadores, entre otros. 3° Modificación por Aumento de Obra, aprobada mediante REX. 015/2059 del 17-11-2016. Monto = $6.396.175. Correspondiente a movimiento de tabiques rack de datos, aumento de artefactos servicios higiénicos nivel medio, pozos y drenes. 4° Modificación por Obras Extraordinarias, aprobada mediante REX. 015/2059 del 17-11-2016. Monto = $30.911.989. Correspondiente a clausura de dren encontrado en terreno, mejoras sistemas de calefacción, cierro definitivo, mejoras en mamparas, elementos de protección adicional en pasillos, reja de seguridad adicional para ascensor, entre otras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Solo hubo modificaciones bajo el 10% del monto del proyecto. Los aumentos fueron aplicados en la asignación de OOCC, argumentando: 1. Modificación por ajuste de cubos 2. Disminución por puertas, bañeras, cierros exteriores, radiadores, entre otros- 3. movimiento de tabiques rack de datos, aumento de artefactos SSHH nivel medio, pozos y drenes. 4. Clausura de dren, mejoras en sistemas de calefacción, cierro definitivo, mejoras en mamparas, elementos de protección adicional en pasillos, reja de seguridad adicional para ascensor entre otras. Se considera que solo las obras extraordinarias son sujeto de modificación contractual, ya que otros casos, tales como modificación por ajuste de cubos, son resorte del adjudicatario. (El campo "PROYECTO REEVALUADO (**)M$" no permite ser modificado) | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 227333 | 218018 | -4.0975 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que el indicador se explica en mayor medida por los flujos anuales, las diferencias de costos de la inversión inicial no incidieron de manera significativa en el costo anual equivalente. Además, dado que la naturaleza de ambas alternativas es la misma, la alternativa seleccionada no se ve alterada. | Se realizó la compra del equipamiento de varios proyectos de manera simultánea, con el fin de optimizar el proceso y el almacenaje. Sin embargo , estos tiempos debieron haber sido sincerados al momento de la formulación y contemplados en todos los proyectos afectos a esta modalidad de adquisición. Asimismo, se utilizó el argumento de retrasos por parte del proveedor de materiales, contingencias climáticas y robo de materiales, lo cual a juicio del analista de inversiones es resorte del adjudicatario y no debió haber sido otorgado un plazo adicional por estos conceptos. Hubo modificaciones contractuales bajo el 10% del monto del proyecto, explicadas por la asignación de obras civiles. Al respecto, se considera que solo las obras extraordinarias son sujeto de modificación contractual, ya que otros casos, tales como modificación por ajuste de cubos, son resorte del adjudicatario. Los procesos conjuntos de diseño y ejecución de las iniciativas de la Meta Presidencial de JUNJI, como lo es en el caso de este proyecto, presentan un grado de incertidumbre difícil de disminuir, en la medida que se trabaja con anteproyectos y no con arquitectura de detalles y especialidades. Se considera que la única manera de reducir este nivel de desviaciones es contando con un diseño acabado. Se considera necesario solicitar a futuro un certificado en el que todos los agentes involucrados suscriban la existencia o no de otras iniciativas que pudiesen implicar un conflicto con el proyecto formulado, con el fin de evitar superposición de iniciativas. Dado que el indicador se explica en mayor medida por los flujos anuales, las diferencias de costos de la inversión inicial no incidieron de manera significativa en el costo anual equivalente. | FERNANDO NICOLÁS PAREDES KREFF | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121726-0 | CONSTRUCCION PASARELA PEATONAL SECTOR QUICHAMALI, LO BARNECHEA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | BARNECHEA | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PASARELA PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ESTA INICIATIVA SE JUSTIFICA YA QUE EL SECTOR PRESENTA UNA INADECUADA E INSUFICIENTE CONECTIVIDAD PEATONAL DEL AREA CENTRO SUR DE LA COMUAN. ESI PORTANTE DESTACAR QUE EN LA ACTUALIDAD SE ENCUENTRA EN DESARROLLO PROYECTOS TANTO DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES COMO PARQUES URBANOS | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UNA PASARELA PEATONAL DE ACERO EMPOTRADA EN TRES SEPAS DE HORMIGON ARMADO SOBRE EL RIO MAPOCHO,(SECTOR QUINCHAMALI CENTRO SUR DE LA COMUNA); CON LA FINALIDAD DE DAR CONECTIVIDAD A SECTORES VULNERABLES. LA DIMENSION DE ESTA INFRAESTRUCTURA ES DE 76 METROS LINEALES Y 4 METROS DE ANCHO Y SU ALTURA ES DE 2,93 M, COMTEMPLA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PEATONAL E ILUMINACION. | [20 empty] | 2 | 0 | Plazo original contratado fue de 184 días corridos, y posteriormente se realizó un aumento de plazo correspondiente a 26 días, autorizado por Decreto Alcaldicio N°1352, de fecha 11 de abril de 2016, del cual se firmó un anexo de contrato con fecha 25 de abril de 2016, el cual fue ratificado por el Decreto que autoriza el Anexo de contrato N°1609 de fecha 2 de mayo de 2016, lo que dio un resultado de 210 días. El motivo del aumento de plazo fue producto de problemas presentados en terreno de trabajo, el cual estaba utilizado irregularmente por una agrupación de areneros que extraían arena del lecho del rio, el cual dificultaba la acción de la empresa constructora, por lo que se solicitó la intervención de la Intendencia Metropolitana para la gestión del retiro de estas personas. En dicho proceso no se avanzó nada durante 26 días hasta que la constructora por iniciativa propia, y a costo de ellos, negocio la salida pacifica de los areneros desde ahi. La justificación del aumento está fundada en factores externos que no son responsabilidad del contratista. | -100 | 4 | 7 | Como se comentó anteriormente, los plazos recomendados no consideran contingencias puntuales asociadas a las condiciones del terreno donde se emplazaron las obras. En este caso dependieron netamente de terceros actores que estaban haciendo uso irregular del terreno donde estaba ubicada la obra, los que no estaban dispuestos a desocupar el sector, ya que influyen en el desarrollo de sus funciones, sin importar si tenían las autorizaciones necesarias para eso. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | Otra de las consideraciones necesarias a mencionar, es la diferencia que se presenta en tiempos muertos asociados a los plazos entre que el contratista solicita las recepciones, y se constituyen las comisiones receptoras según bases. Esto conlleva a plazos de subsanación de observaciones que aumentan el plazo de desarrollo de las obras. | 16.6667 | 16.6667 | La iniciativa experimentó un leve aumento en los plazos presupuestados al momento de la recomendación, siendo éste de 26 días. Tal como señala la Unidad Técnica, este desfase fue producto de una ocupación irregular del terreno a intervenir, lo que logró ser resuelto luego de gestiones municipales y de la empresa adjudicataria del contrato. Luego, el resultado de la ejecución indica que le proyecto superó en un 75% el plazo estimado, pasando así de 4 a 7 meses efectivos en que pudo concretarse la obra. A lo anterior hay que sumar los tiempos muertos asociados a un proceso de reevaluación que experimentó la iniciativa, además del tiempo asociado en la recepción definitiva de la obra. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-10-13 | [14 empty] | 396727 | 0 | 396727 | 396727 | 0 | El contrato original fue por $529.883.692, posteriormente se realizó una modificación de contrato por $38.193.326 pesos adicionales (7.2% del contrato), los que estan compuestos por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Los motivos de esta modificación están justificados por: Aumento por excavaciones, relleno estructural, hormigó, moldajes, acero necesarios por sobre excavaciones necesarias. Disminuciones de metros lineales de barandas y bordillo curvo en las obras. Obras extraordinarias por rotura de matriz, refuerzo de matriz existente, barandas con nuevo diseño, solerillas adicionales y excavaciones adicionales por modificaciones necesarias debido a solicitudes de calculista. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 76 | 76 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias. | El proyecto no vio alterada la magnitud considerada inicialmente, ejecutándose así los 76 metros lineales considerados al momento de la formulación y posterior recomendación de la iniciativa. | [12 empty] | Recepción provisoria tuvo observaciones menores, del tipo de retiro de material de escombros, terminaciones de terreno acceso norte, retiro de papel de protección de luminarias, retirar extremos de dilatación de pavimentos en ambos accesos, repasar pintura de segregadores, rematar con sello los bordes de escalera sur, mejorar terminaciones acceso sur, reposición de pasto en ambos accesos, instalar plantas en acceso, limpieza de muros, colocar en tapas de extremo de segregadores, cambiar ubicación de bancas en acceso sur, instalación de dilatación en el centro de cúpula, corregir anclajes de luminarias, instalar solerillas en caminos de tierra, emparejar acceso de tierra en lado norte. TOdas estas observaciones fueron subsanadas antes de la recepción provisorias. | 4252400% | Se realizó un años después de acuerdo a bases de licitación, y se realizó sin observaciones después de recepción provisoria. | 4289800% | SI | 4288900% | no se han presentado observaciones sobre su uso. |  | En Operación |  | JORGE GOÑI HUNEEUS | MUNICIPALIDAD DE BARNECHEA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4110800% | 4188300% | 775 | 4201200% | 129 | NA |  | 4222900% | 217 | 4222900% | 217 | 4229000% | 61 | 4233800% | 48 | 1230 | 455 | Diferencia entre primer RS y el RS ejecución presupuestaria, se debe a cuando el proyecto es presentado y aprobado por el CORE Sesión Ordinaria N"15, de 14/08/2013; Resolución N°03 del 10/01/2014 crea la asignación presupuestaria. Y Resol N°273 del 24/02/2014 que aprueba el Convenio Mandato del 10/02/2014 Resol N°2259 del 30/10/2014 que aprueba Modificación del Convenio Mandato, debido a aporte Municipal. Se efectuaron 3 Licitaciones: 1ra Licitacion ID 2735-307-LP13 Desierta;2da. licitación ID 2735-20-LP15 Desierta; 3ra Licitación ID 2735-124-LP15 Adjudicada, empresa RCN INGENIERIA Y CONSTRUCCION EIRL RUT 76.015.215-3 Se Modificó fuentes de aportes y se reevaluó el proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 957 | 325635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 469983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470997 | Se Modificó fuentes de aportes y se reevaluó el proyecto debido al aporte de fondos de la Municipalidad en el Ítem Obras Civiles,con fecha 01/09/2014 autorizado por la SEREMI Desarrollo Social RM. Aporte FNDR M$345.147 - Aporte Municipal M$124.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 565221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566235 | Contrato $529.883.692.- IVA incluido, plazo 184 días corridos Aporte Municipal $157.959.692 - Aporte FNDR $371.924.000 ID 2735-124- LP15 - Inicio 13/10/2015 ¿ Término 14/04/2016 Se solicitó aumento de plazo de 26 días: la nueva fecha de término del contrato se extiende hasta el 10/05/2016 y quedando el plazo total en 210 días corridos. CONTRATO ORIGINAL $529.883.692 - APORTE FNDR (70,19%): $371.924.000 - APORTE MUNICIPAL (29,81%) $157.959.692 Total Aumento Obra $35.336.998 Aporte FNDR $24.803.039 - Aporte Municipal $10.533.959 Total aporte FNDR: $396.727.039 - Total Aporte Municipal $168.493.651 - Monto Final Contrato $565.220.690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565221 | 168494 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405963 | EP1: 30/11/2015 - $30.050.202 EP2: 29/01/2016 - $35.498.556 - EP3: 29/01/2016 - $19.850.984 - EP4: 29/02/2016 - $95.221.767 - EP5: 31/03/2016 - $100.136.341 - EP6: 29/04/2016 - $46.058.814 - EP7: 30/06/2016 - $33.903.135 - EP8: 31/08/2016 - $36.007.240 Total Pagado FNDR: $396.727.039 Acta Recepción Provisoria Sin Observaciones del 03/06/2016 Proyecto Terminado e Inaugurado | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473.8147 | 683298.7559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684772.5706 | 684773.8379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762438.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762438.6757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732227.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732227.3756 | 11.3419 | 6.93 | 7.1606 | -3.9625 | 6.9298 | 9634.5707 | 9634.5707 | La iniciativa fue sometida a reevaluación, el que apuntó a insuflar recursos municipales que contribuyeron al financiamiento de la obra. De acuerdo a lo que señala la unidad financiera, el aporte del FNDR fue del 70%, en tanto el aporte Municipal fue del 30% Además, ocurrieron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias las que con todo no logran superar el 10%. El contrato original tuvo una modificación que representa el 7.2% del contrato. Los motivos de esta modificación están justificados por: - Aumento por excavaciones, relleno estructural, hormigón, moldajes, acero necesarios por sobre excavaciones necesarias. - Disminuciones de metros lineales de barandas y bordillo curvo en las obras. - Obras extraordinarias por rotura de matriz, refuerzo de matriz existente, barandas con nuevo diseño, solerillas adicionales y excavaciones adicionales por modificaciones necesarias debido a solicitudes de calculista. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS GALLEGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 397141 | 38193 | 9.617% | EL detalle de las modificaciones menores al 10% corresponde a las indicadas en el parrafo anterior. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 397140 | 540361 | 36.0631 | La iniciativa fue sometida a reevaluación, el que apuntó a insuflar recursos municipales que contribuyeron al financiamiento de la obra. De acuerdo a lo que señala la unidad financiera, el aporte del FNDR alcanzó a los M$345.147, en tanto el aporte Municipal fue de M$124.836. Además, ocurrieron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias (detalladas en informe de la Unidad Técnica), las que con todo no logran superar el 10%. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 615663 | 472442 | -23.2629 | Real < Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a los resultados del recuadro anterior se puede apreciar que el indicador de rentabilidad utilizado (VAN) disminuye en un 23.26%, pasando de M$615.662 a M$ 472.441. Tal situación tiene su explicación en el aumento del costo total del proyecto, producto de la reevaluación y el suplemento del aporte municipal necesario. | De acuerdo a los antecedentes expuestos, se constata que la iniciativa experimentó un proceso de reevaluación, que prolongó la materialización del proyecto, aunque no de manera significativa. Se desprende de la información emanada de las unidades Técnica y Financiera, el proyecto no tuvo mayores complicaciones durante su ejecución, lográndose concretar el proyecto en las magnitudes consideradas y en un plazo levemente superior a lo presupuestado. Así, en general puede sostenerse que la iniciativa experimentó variaciones muy menores o marginales, no teniendo por lo tanto mayor relevancia ni incidencia en cuanto al logro de los objetivos planteados en su momento. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106087-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL ALHUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | SAN JOSE DE MAIPO | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE ALHUE CARECE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE DEN CABIDA A ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS Y/O DE TURISMO. | LA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PARQUE COMUNAL ALHUE, EN UN AREA DE APROXIMADAMENTE DOS HECTAREAS, LAS CUALES CONTEMPLA COMO OBRAS PRINCIPAL LO SIGUIENTE: OBRAS DE PAISAJISMO, ELECTRIFICACIÓN, RIEGO, OBRAS DE ARQUITECTURA, OBRAS DE AGUA Y ALCANTARILLADO, OBRAS DE CANALIZACIÓN DE QUEBRADA, EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO INCLUYE: MULTICANCHAS (3, 576 M2), CONSTITUCIÓN DE PASEO DE BORDE MIRADOR (200 ML), CICLOVÍA(1), PÉRGOLA (310 M2), ANFITEATRO, ZONA DE JUEGO DE NIÑOS (290 M2), ZONA DE PICNIC (2.349 M2), ESCENARIO (60M2), ZONA DE MAQUINAS DE EJERCICIOS (5 MÁQUINAS, 61 M2) Y CARRERAS A LA CHILENA (200 ML). | 6426 |  |  |  | 10 | 6 | sin observaciones. | -40 | [12 empty] | 2 | 29 | sin observaciones. | 1350 | 10 | 16 | sin observaciones | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 43 | 44 | 1 | sin observaciones | 258.3333 | 266.6667 | De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Técnica, la iniciativa presenta una situación que escaparía a lo común: su ejecución se efectuó en un plazo que sería exactamente igual al plazo con que fue recomendada. Esto resultaría la situación ideal: un proyecto se ejecuta en los plazos supuestos, lo que significaría la completa alineación de todos los actores y procesos involucrados en la concreción de un proyecto: unidad técnica y financiera, y completa coordinación en los procesos de licitación y adjudicación. Sin embargo, lo anterior no se condice con la información que obra en poder de esta Seremi, por cuanto se tiene certeza de que el proyecto presenta aumentos de plazos importantes, del orden de los 350% superior a lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2015-01-28 | [14 empty] | 1160380 | 3966 | 1164346 | 1165545 | -1199 | sin observaciones | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2500 | 15457 | 618.28 | Real > Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | La información que ingresa la Unidad Técnica indica que el proyecto presenta una intervención por una superficie muy superior a la considerada al momento de la obtención de la recomendación, pasando ésta de 2.500 m2 a los 15.457 m2; es decir, la magnitud de la intervención se habría incrementado en 618%, lo que claramente es un aumento considerable que, lamentablemente, no puede ser explicado mayormente por lo exiguo de la información proporcionada por la Unidad Técnica. | [12 empty] | sin observaciones | 4271400% | sin observaciones | 4271400% | SI | 4273500% | sin observaciones |  | En Operación |  | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLIT |  |  |  |  | 4083000% | 4083000% | 0 | 4094100% | 111 | 4109200% | 151 | 4191400% | 822 | 4191400% | 822 | 4203200% | 118 | 4209500% | 63 | 1265 | 1265 | sin observaciones | [23 empty] | 15522 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 542804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560266 | 15522 | 0 | 0 | 0 | 1940 | 542804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560266 | sin observaciones | 33532 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 1135349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1172847 | sin observaciones | 33446 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 1128133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165545 | 0 | BIP = SIGFE | 33446 | 0 | 0 | 0 | 3966 | 1128133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1165545 | 35612 | 0 | 0 | 0 | 4468 | 1201049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241129 | sin observaciones | [15 empty] | 24630.3199 | 0 | 0 | 0 | 3078.1564 | 861340.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889048.6075 | 1602220.307 | 45244.7166 | 0 | 0 | 0 | 5662.0843 | 1602416.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653323.5321 | 45129.3967 | 0 | 0 | 0 | 5662.0843 | 1522032.3694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1572823.8504 | 85.9655 | 76.9109 | 76.7051 | -4.869 | -1.8347 | 101.7548 | 98.4688 | El contrato original para las obras civiles fue por $1.264.481, siendo así superior a lo programado para el ítem en 86%. Según lo que consigna la Unidad Técnica, el proyecto gastó 55 menos a los que habría sido contratado. La iniciativa fue sometida a reevaluación, considerando la necesidad de incluir obras adicionales no contempladas originalmente (modificación del cauce), así como en la rectificación de cubicaciones y unidades de medida. En el marco de esta reevaluación, el ítem obras civiles el proyecto requirió un incremento de $155.182.030, lo que representaría un 17.02% superior al costo supuesto originalmente. Ahora bien, al parecer la Unidad Técnica no da cuenta de los 2 procesos de reevaluación, ya que rigurosamente el proyecto se incrementó en M$562.768, lo que representa un 80.22% superior a lo recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN GUILLERMO UGRIN SYLVESTER | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLIT |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 701558 | 1264326 | 80.2169 | La iniciativa fue sometida a reevaluación, considerando la necesidad de incluir obras adicionales no contempladas originalmente (modificación del cauce), así como en la rectificación de cubicaciones y unidades de medida. En el marco de esta reevaluación, el ítem obras civiles el proyecto requirió un incremento de $155.182.030, lo que representaría un 17.02% superior al costo supuesto originalmente. Ahora bien, al parecer la Unidad Técnica no da cuenta de los 2 procesos de reevaluación, ya que rigurosamente el proyecto se incrementó en M$562.768, lo que representa un 80.22% superior a lo recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 70563 | 157655 | 123.4245 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador original de costo-eficiencia consignado en el BIP es CAE M$70.563, el que se eleva a M$157.655 luego de la materialización del proyecto, el cual vio incrementada su inversión en 80.22%. | La iniciativa experimentó 2 procesos de reevaluación, que incrementaron significativamente el costo de la iniciativa. De los antecedentes que se manejan, las motivaciones de la reevaluación corresponderían a: diferencias en las cubicaciones entre planos y presupuesto; distancia de la comuna respecto de los centros de comercialización de materiales; falta de mano de obra en la comuna; mayor costo en el arriendo de maquinas y herramientas; alza de los precios unitarios de diferentes partidas. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108040-0 | REPOSICION PARQUE COMBARBALÁ, COMUNA DE LA GRANJA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA GRANJA | 2017 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | TENIENDO EN CUENTA QUE EL ESPACIO PÚBLICO Y LAS ÁREAS VERDES CUMPLEN UN ROL FUNDAMENTAL EN LA ESTRUCTURACIÓN DE LA COMUNA, Y SON COMPONENTES URBANOS QUE ADQUIEREN ESPECIAL RELEVANCIA EN AQUELLOS BARRIOS CONSTITUIDOS POR VIVIENDAS PEQUEÑAS QUE CUENTAN CON REDUCIDOS ESPACIOS PRIVADOS. | EL PROYECTO RESCATA LA MAYOR PARTE DE LA VEGETACIÓN EXISTENTE, CONSIDERANDO EL ESTADO FITOSANITARIO Y ESTRUCTURAL DE LAS ESPECIES. SE ORDENA LA ESTRUCTURA A TRAVÉS DE CIRCULACIONES PEATONALES (26.830 M2) QUE CONECTAN LAS DIFERENTES ZONAS DE ESPARCIMIENTO. SE CREAN NUEVOS ESPACIOS PARA GENERAR ACTIVIDADES RECREATIVAS COMO MULTICANCHAS (1.159 M2), SKATE PARK (632 M2) Y SOCIOCULTURALES (ANFITEATRO 191 M2) PENSADAS PARA EL ENCUENTRO DE LOS DISTINTOS GRUPOS ETÁREOS; NIÑOS, JÓVENES, ADULTOS Y ADULTOS MAYORES. LA EJECUCIÓN CONSIDERA: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, ÁREAS VERDES (14.640 M2), ILUMINACIÓN LED (347 LUMINARIAS), EQUIPAMIENTO URBANO (PÉRGOLAS, ASIENTOS, BASUREROS, MONOLITOS VEHICULARES, MESAS DE AJEDREZ, MÁQUINAS PARA HACER EJERCICIOS AL AIRE LIBRE, JUEGOS INFANTILES), ADEMÁS UNA CICLOVÍA RECREATIVA BIDIRECCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (1.774 M2). TAMBIÉN CONSIDERA UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO PARA HACER MÁS EFICIENTE EL USO DEL RECURSO AGUA. | 18015 |  |  |  | 10 | 15 | Se contrato un primer ato, el cual no cumplió técnicamente con lo requerido, y renuncio, después se contrato a otro ato, y a este se le acabo el contrato y se solicito aumento de plazo ya que todavía no se terminaban las obras civiles. Ya que obras civiles tuvieron 2 aumentos de plazos. | 50 | [12 empty] | 2 | 1 | Se realizo solo una orden de compra por tanto se gasto en un día. | -50 | 10 | 15 | Hubieron 2 ampliaciones de plazo; Donde la 1era se trato de modificaciones y tramitación Serviu, inspección fiscal que atrasaron el inicio de la obra, por lo que hubo atrasos no atribuibles a empresa contratista, por lo que se amplio 63 dias. 2da ampliación, trata la mejora en terreno del proyecto, al tener que correr elementos que incidían visualmente en el proyecto, como caja de semáforos y otros. por lo que se amplia 30 días. Mejoras que definían mayores beneficios a los residentes. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 16 | 17 | 1 | Tramitación Serviu. Contratación y asignación de inspección fiscal. Modificaciones en terreno dado la incoherencia de la topografía o topografía no tan completa. Definiciones en terreno. Elementos que aparecen en el transcurso de la obra y no coordinan con este. Y modificaciones que dependen de la autorización o aprobación de otras instituciones y los tiempos no son imputables a contratista. | 33.3333 | 41.6667 | El plazo de ejecución consignado fue un 25% mayor a lo estimado originalmente, debido a situación que se dieron en terreno, tales como; demora en la tramitación en serviu y la contratación de la inspección fiscal, ampliándose el plazo del proyecto en 3 meses. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-11-03 | [14 empty] | 2077603 | 208 | 2077811 | 1804265 | 273546 | Consultoria desde el 16/10/14 al 31/12/15, se contrataron 2 atos en ese periodo. Gastos Administrativos se gato en una sola compra el 17/9/14 en papel para ploteo. Obras civiles primer contrato del 22/9/2014 plazo de 359 dias corridos por monto de $2.009.616.309.- pesos segundo contrato desde el 23/10/2015 por 63 dias corridos. tercer contrato desde el 30/12/2015 por 30 días. Estos dos últimos por aumentos de plazos. Tambien hubieron Disminuciones de contrato por $544.436.555.- pesos Aumentos de contrato por $594.247.876.- pesos. Esto da una diferencia de $49.811.322.- a favor de empresa, los cuales fueron pagados con fondos propios. Total costo de obras civiles es de $2.059.427.631.- pesos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 46040 | 45716 | 99.2963 | Real < Recomendada | [5 empty] | Existieron aumentos y dimensiones de obras, en cuanto a características del pavimento segun su uso, comercial o vivienda, en cuanto a accesos vehiculares, dado que la realidad y los años a modificado esta cantidad según primer proyecto. Los aumentos de obras se basan en soleras tipo A=370 ml + cambio de espesor de baldosas de bandejon central = 11.000m2.+ baldosas en veredas norte y sur = 9.176m2. Disminuciones trata de baldosas =18.926m2, + refuerzos de accesos vehiculares 1.320m2, + cambio de espesor de baldosas = 3.122m. Esto dado por la configuración real del terreno, donde se pudo colocar menos y en otros lados mas. | Según se consigna en los informes de las unidades técnicas y financieras, la magnitud del proyecto ejecutado corresponde a 45.716 M2, habiendo una variación de -0,7% en relación a lo recomendado. | [12 empty] | Reparar emboquillados de soleras en aceras. Reponer tapa boca de llave en aceras. Rectificar empalmes con veredas existentes. Repasar fraguado en general de baldosas. Mejorar remates de solerillas. Reparar encuentros de rampas. Cambiar banca modelo ibiza fracturada. Sector con pasto seco se debe recuperar o cambiar por uno nuevo. Reponer un árbol que se seco. | 4243200% | No realizara hasta que empresa obtenga recepción final de Serviu. |  | SI | 4243300% | El vandalismo, de los diferentes elementos ornamentales y de mantencion del parque, tales como escaños, aspersores, reja de multicancha, rayados en skatepark, Mal uso de los espacios que ensucian y destruyen como jugar a la pelota en pasto en áreas verdes, etc. |  | En Operación |  | GABRIEL ASTUDILLO CIORINO | MUNICIPALIDAD DE LA GRANJA | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4112000% | 4129200% | 172 | 4143500% | 143 | 4188300% | 448 | 4190400% | 21 | 4190400% | 21 | 4194600% | 42 | 4198900% | 43 | 869 | 697 | El primer traspaso de gastos administrativos del GORE al Municipio se realizo el 30/04/2015. El primer contrato que se suscribe es de Obras Civiles del 22/09/2014 El primer gasto de Obras Civiles se realizo el 16/12/2014. | [23 empty] | 11490 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1724265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735946 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 199 | 1800828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1813027 | Los montos corresponden a Ficha IDI 2013 moneda presupuestaria. | 25080 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2059420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084708 | el monto del contrato y sus modificaciones corresponde a $2.059.419.681.- | 18183 | 0 | 0 | 0 | 208 | 2059420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077811 | 273546 | BIP > SIGFE | 15048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804265 | 16022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1893176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1909198 | El total sigfe corresponde a moneda idi del año que se crea la iniciativa. De acuerdo a pagos efectuados y sus modificaciones el monto total del proyecto es de $ 2.077.810.681.- | [15 empty] | 17706.0522 | 0 | 0 | 0 | 294.0026 | 2657087.6392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675087.694 | 0 | 34618.8043 | 0 | 0 | 0 | 280.0628 | 2907198.9324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2942097.7995 | 24729.1656 | 0 | 0 | 0 | 280.0628 | 2780493.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2805503.1851 | 9.9814 | 4.8752 | 4.6444 | -4.6428 |  | 61.3681 | 60.821 | De los indicadores resultantes, se constatan la siguiente situación: El proyecto fue contratado por M$2.009.616, posteriormente y producto del aumento de plazos, se incrementó el monto en un 2,4%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIAS MARTINEZ FERNANDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2110935 | 49811 | 2.36% | año moneda 2015. Item de baldosas de los tipos. Item de soleras tipo A. Item de refuerzo de acceso vehícular. Item de baldosas en cuanto a baldosas de mayor espesor. Estas baldosas van tanto en aceras norte y sur como en bandejón central. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no consigno reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1668449 | 1668449 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 240860 | 240860 | 0 | Real = Recomendado | El indicador de rentabilidad (costo ¿ eficiencia) de la evaluación original señala un CAE de 122.664. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones surgidas en el proyecto original al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador CAE de 240.860. | El espacio público y las áreas verdes cumplen un rol fundamental, en comunas y barrios constituidos por viviendas pequeñas que cuentan con reducidos espacios. Dado que, las áreas verdes se constituyen en el lugar de recreación, esparcimientos, descanso, entre otros. Este proyecto contribuye con 45.716m2 para los habitantes de la comuna. En cuanto a la ejecución de obras, el proyecto se cumplió con lo recomendado ex ante en cuanto a su cronograma financiero y plazos, y magnitudes, con variaciones dentro de los normal. Este tipo de proyectos, debieran acompañar un programa de participación de la ciudadanía en su etapa de operación, el que permite a la comunidad tomar conciencia del cuidado y mantención de espacio público, una comunidad que se siente participe, y que cuidad los elementos existentes, de tal forma de evitar el vandalismo, los rayados, etc. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046615-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACIÓN POSTA RURAL STA MARTA DE LIRAY, COLINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | COLINA | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | MEJORAR SIGNIFICATIVAMENTE LA CALIDAD Y DIGNIDAD DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD QUE RECIBEN LOS HABITANTES ATENDIDOS EN LA ACTUAL POSTA DE SANTA MARTA DE LIRAY, CONSIDERANDO ADEMÁS QUE LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA MUY ALEJADA LO QUE INCIDE EN ALTOS COSTOS Y BAJAS OPORTUNIDADES DE TRASLADO. | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN Y RELOCALIZACIÓN DE LA POSTA RURAL DE SANTA MARTA DE LIRAY. EL PROYECTO COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE 260.4 MT2 APROX. DE OBRAS CIVILES CON SUS CORRESPONDIENTES ESPECIALIDADES SANITARIAS Y DE RESIDUOS SÓLIDOS TIPO FOSA SÉPTICA CON SISTEMA DE DRENES; RED DE AGUA POTABLE E INSTALACIONES ELÉCTRICAS, TODO SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA ESPECIALIDAD. RESPECTO A LAS OBRAS EXTERIORES, SE INCORPORAN ÁREAS CON VEGETACIÓN, ACCESOS CONTROLADOS MEDIANTE PORTÓN Y CIERRE PERIMETRAL Y ESTACIONAMIENTOS SEGÚN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. FINALMENTE SE INCORPORARÁN LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE LA POSTA. TODO EL PROCESO SERÁ LLEVADO A CABO BAJO EL CONTROL DE PROFESIONALES QUE APOYARÁN BAJO MODALIDAD DE CONSULTORÍA. | 1815 |  |  |  | 9 | 0 |  | -100 | 2 | 4 | - Licitación Pública ID2686-119-LE15 Contratación Directa y Convenio Marco, según Decreto Alcaldicio E-390/2014 del 20/02/2014. | 100 | 2 | 4 | - Licitación Pública ID2686-119-LE15 Contratación Directa y Convenio Marco, según Decreto Alcaldicio E-390/2014 del 20/02/2014. | 100 | [8 empty] | 8 | 12 | Decreto N°E3351/201 del 20/11/2014 aprueba modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 26/10/2015 en el siguiente tenor: amplía el plazo en 45 días corridos a contar del 23/10/2015 al 07/12/2015, ambas fechas inclusive. - Decreto N°2282/2015 del 18/08/2015 aprueba modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 30/07/2015 en el siguiente tenor: amplía el plazo en 45 días a contar del 30/07/2015 al 13/09/2015. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 16 | 18 | 2 | - Decreto N°E2584/2014 del 27/10/2014 aprueba contrato ejecución de obra de fecha 22/10/2014 Constructora NOgal Ltda. x $347.549.098.- IVA incluido por 270 días corridos. - Decreto N°E3351/201 del 20/11/2014 aprueba modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 26/10/2015 en el siguiente tenor: amplía el plazo en 45 días corridos a contar del 23/10/2015 al 07/12/2015, ambas fechas inclusive. - Decreto N°2282/2015 del 18/08/2015 aprueba modificación de contrato de ejecución de obra de fecha 30/07/2015 en el siguiente tenor: amplía el plazo en 45 días a contar del 30/07/2015 al 13/09/2015. | 77.7778 | 100 | En términos de plazos estimados y reales, la ejecución del proyecto arroja como resultado una sobrestimación de un 50% en el ítem obras civiles y de un 100% en equipos y equipamiento, así también se debe mencionar que la iniciativa consideraba solicitud de financiamiento para el ítem Consultorías, el que en definitiva no fuer considerado (lo que explica el - 100% resultante entre el plazo real vs el plazo estimado originalmente). En definitiva la ejecución de la iniciativa resultó ser un 100% superior en los plazos estimados originalmente, debido a dos ampliaciones de plazo por 90 días adicionales a los 270 días iniciales, por modificaciones a la obra civil por Incorporación de dos nuevas partidas "Puente Acceso" y "Modificación Empalme Eléctrico | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-11-03 | [14 empty] | 389781 | 0 | 389781 | 389778 | 3 | - Modificación de contrato de fecha 26/10/2015 aprobado por Decreto N°E3351/201 de fecha 20/11/2014. - Incorporación de dos nuevas partidas "Puente Acceso" y "Modificación Empalme Eléctrico" por un valor total de $8.295.378.- IVA incluido. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 260 | 254 | 97.6923 | Real < Recomendada | [5 empty] | - La diferencia de magnitud no afecta la implementación y funcionalidad del edificio. | La magnitud del proyecto ejecutado ( 254 m/2) es considerablemente menor a la magnitud supuesta en la evaluación ex ante(260 m/2). Si bien esta variación es de (-2.31%) , según lo informado por la unidad técnica la diferencia de magnitud no afecta la implementación y funcionalidad del edificio. | [12 empty] | Acta Recepción Provisoria Sin Observaciones. | 4239000% | N° de Permiso 6, Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación . | 4238300% | SI | 4249300% | Usuarios muy satisfechos con la edificación. |  | En Operación |  | CHRISTIAN GONZALEZ NOVOA | MUNICIPALIDAD DE COLINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150600% | 4159900% | 93 | 4164900% | 50 | NA |  | 4193400% | 285 | 4193400% | 285 | 4194600% | 12 | 4197100% | 25 | 465 | 372 | suscripción primer contrato: contrato de fecha 22.10.2014, aprobado por decreto del 27.10.2014. La U.T. consideró la fecha de entrega de terreno | [23 empty] | 26981 | 26459 | 7083 | 0 | 0 | 343282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403805 | 27382 | 26852 | 7188 | 0 | 0 | 348382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409804 | En el año 2013 se contemplaron los Item de Consultorias y Equipos y se incremento el monto en obras | 0 | 24295 | 9640 | 0 | 0 | 355845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389780 | OOCC: $347.549.098.- Modificado 26.10.2015 con aumento $8.295.378.- | 0 | 24295 | 9640 | 0 | 0 | 355844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389779 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 24294 | 9640 | 0 | 0 | 355844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389778 | 0 | 24777 | 9832 | 0 | 0 | 380327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414936 | No existen diferencias | [15 empty] | 0 | 39038.9811 | 10451.0315 | 0 | 0 | 506505.6244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555995.637 | 0 | 0 | 31399.9829 | 12460.894 | 0 | 0 | 502234.9834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546095.8603 | 0 | 31401.2501 | 12460.894 | 0 | 0 | 481971.6156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 525833.7598 | -1.7805 | -5.4248 | -4.8438 | -3.7104 |  | 2070.2117 | 1897.526 | De los indicadores resultantes, se evidencia que los montos programados en la etapa ex ante respecto de los contratos y al costo real fueron acertados, considerando que al momento de la evaluación resulta ser, en definitiva una estimación o apuesta, destaca el ítem obras civiles que presenta una reducción del gasto de 4,03% respecto de lo programado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 438742 | 8296 | 1.891% | Los costos fueron asumidos por la Municipalidad: - Puente de Acceso $5.562.884.- - Casetas de Protección del Gas $1.6256.492.- - Muro Fachada $2.600.565.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | De la información ingresada se constata que la iniciativa no ha tenido reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 21 | 21 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Indicador original en pesos: 22.048 $/persona Cálculando con los valores ex post se obtiene el indicador: 21.514 $/persona La diferencia es de: 21.514 - 22.048 o equivalente a una disminución de 534 $/persona Ahora bien, la diferencia porcentual real es de: -534/22.048 equivalente a una disminución del 2,42% en el indicador En mIles de pesos se tiene: Indicador original= 22.048 $/persona = 22 M$/persona Nuevo indicador= 21.514 $/persona = 22 M$/persona Variacion en miles = 0% | Del análisis realizado se concluye que la iniciativa de inversión no evidencia ninguna diferencia significativa entre lo recomendado originalmente y lo ejecutado en las obras civiles, lo que refleja una acertada estimación de precios y plazos y no cuenta con un proceso de reevaluación. No obstante lo anterior se ejecuta en un menor tamaño al definido originalmente. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30067578-0 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, PADRE HURTADO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SU JUSTIFICACION OBEDECE A LA AUSENCIA DE REDES DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, DE LAS POBLACIONES LOS JAZMINES Y EL ENSUEÑO. LA POBLACION DE AMBAS VILLAS CORRESPONDEN A 2.305 HABITANTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES TANTO DE AGUA POTABLE COMO DE ALCANTARILLADO EN LAS VILLAS LOS JAZMINES Y EL ENSUEÑO, PERTENECIENTES AL SECTOR DE SAN IGNACIO EN LA COMUNA DE PADRE HURTADO. EL PROYECTO DE AGUA POTABLE CONTEMPLA: - CONSTRUCCIÓN DE PLANTA ELEVADORA - ALIMENTADORA MATRIZ PRINCIPAL - RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE - ARRANQUES DOMICILIARIOS DE AGUA POTABLE. EN RELACIÓN CON EL ALCANTARILLADO, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS COLECTORES ORIENTE Y PONIENTE MÁS LA RED DE RECOLECCIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y LAS UNIONES DOMICILIARIAS DE AGUAS SERVIDAS. EN CUANTO A ACTIVIDADES, EL PROYECTO INVOLUCRA INSTALACIÓN DE FAENAS, MOVIMIENTO DE TIERRAS, SUMINISTRO DE REDES DE CAÑERÍAS Y TUBERÍAS, OBRAS DE HORMIGÓN, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, OBRAS ELÉCTRICAS RELACIONADAS A LA IMPULSIÓN, OBRAS DE ATRAVIESO DE LÍNEA FÉRREA Y DE CAMINO A MELIPILLA, Y PUESTA EN MARCHA. | 2305 |  |  |  | 15 | 26 | El contrato se encuentra condicionado por la duración de la obra, por lo tanto, debido a los aumentos de plazos de la obra, se extendió en plazo y valor este item. | 73.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 14 | 30 | Aumento de plazo de 180 días desde 22.06.2015 hasta el 18.12.2015. D.A.2211.2015. La razón es el cambio de norma SERVIU respecto a la rotura y reposicion de pavimento y por lo tanto, el la solicitud de un nuevo informe favorable. Aumento de plazo de 144 días desde 18.12.2015 hasta el 10.05.2016. D.A.1104.2016. Para la ejecución de la totalidad del aumento de obras. Aumento de plazo desde 10.05.2016 hasta el 08.06.2016. D.A.2188.2016. Para el otorgamiento de SERVIU de la recepción final. | 114.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 31 | 31 | 0 | Aumento de plazo de 180 días desde 22.06.2015 hasta el 18.12.2015. D.A.2211.2015. La razón es el cambio de norma SERVIU respecto a la rotura y reposicion de pavimento y por lo tanto, el la solicitud de un nuevo informe favorable. Aumento de plazo de 144 días desde 18.12.2015 hasta el 10.05.2016. D.A.1104.2016. Para la ejecución de la totalidad del aumento de obras. Aumento de plazo desde 10.05.2016 hasta el 08.06.2016. D.A.2188.2016. Para el otorgamiento de SERVIU de la recepción final. | 93.75 | 93.75 | El plazo de ejecución consignado fue mayor al recomendado, producto de cambios en las normativas de rotura de pavimentos, lo que originó una nueva solicitud de informe favorable al serviu, así también, éxito una demora en la recepción final de las obras. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-12-30 | [14 empty] | 3516086 | 0 | 3516086 | 3524621 | -8535 | Obras Monto Original 3.150.658.639 D.A.4396.2013 Aumento de Obras 290.329.927 D.A.4474.2015 Consultoría Monto Original 56.327.000 D.A. 2557.2014 Aumento 18.775.665 D.A. 4052.2015 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 562 | 562 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | Según se consigna en los informes de las unidades técnicas y financieras, la magnitud del proyecto ejecutado corresponde a 562 unidades domiciliarias, no habiendo variación en relación a lo recomendado. | [12 empty] | Las observaciones durante este periodo consistió en la realización de nivelaciones menores en determinadas calles y veredas producto de la materialización del colector y matriz por calle San Ignacio. | 4255500% | Respecto a la recepción definitiva de la obra, esta tiene una gran aceptación por parte de los beneficiarios debido a que tienen acceso al agua potable de acuerdo a la normativa, por lo tanto, con niveles normados de salubridad. Pueden utilizar artefactos como calefonts debido a que cumplen con los niveles de presión necesarios para que ellos funciones. Respecto a las aguas servidas, la instalación de las UD, permitió disminuir el riesgo sanitario que existía debido al peligro de desbordes de los pozos negros y la posible contaminación de las napas existentes en el sector. | 4258300% | SI | 4253800% |  |  | En Operación |  | DANIEL ANDRÉS CANDIA PÉREZ | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4118700% | 4129200% | 105 | 4136100% | 69 | NA |  | 4162800% | 267 | 4162800% | 267 | 4163800% | 10 | 4188300% | 245 | 696 | 591 | Diferencias entre suscripción de documentos y envió efectivo de los mismos al Mandante | [23 empty] | 53140 | 0 | 0 | 0 | 479 | 2973304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3026923 | 55502 | 0 | 0 | 0 | 501 | 3105330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3161333 | Monto total recomendado con ajuste de moneda. | 75102 | 0 | 0 | 0 | 501 | 3441796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517399 | Diferencias entre suscripción de documentos y envió efectivo de los mismos al Mandante | 75100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516088 | -8533 | BIP < SIGFE | 83633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3440988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524621 | 89295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3509397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598692 | Diferencias entre suscripción de documentos y envió efectivo de los mismos al Mandante | [15 empty] | 81892.3922 | 0 | 0 | 0 | 738.8082 | 4581856.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4664487.8611 | 0 | 104834.7318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4972427.6884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077262.4202 | 102130.4149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4715999.1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4818129.5563 | 8.8493 | 3.2939 | 2.9277 | -5.1038 |  | 8573.1843 | 8391.4575 | De los indicadores resultantes, se constatan la siguiente situación: El proyecto fue contratado por un monto mayor a lo recomendado, que equivale a un 8,5 % y el costo real del proyecto tiene una variación del 3.29% con respecto al recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no consigno reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 425039 | 425039 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo eficiencia) de la evaluación original señala un CAE de 227.267. Luego se recalculó el indicador respecto de las variaciones surgidas en el proyecto original al momento de su adjudicación, se obtuvo un nuevo indicador CAE de 425.039. | La justificación del proyecto radica en dotar de soluciones sanitarias a 104 familias que carecen de un adecuado sistema de evacuación de aguas servidas, y que presentan un alto riesgo de contraer enfermedades En cuanto a la ejecución de obras, el proyecto tuvo algunos inconvenientes en relación a un cambio de normativa surgida del serviu, lo que derivo principalmente en aumento de plazo, sin embrago, el proyecto cumplió con lo recomendado ex ante en cuanto a su cronograma financiero y magnitudes, con variaciones dentro de los normal. El proyecto tiene una gran aceptación por parte de los beneficiarios debido a que tienen acceso al agua potable de acuerdo a la normativa, por lo tanto, con niveles normados de salubridad. Pueden utilizar artefactos como calefon debido a que cumplen con los niveles de presión necesarios para que ellos funciones. Respecto a las aguas servidas, la instalación de las UD, permitió disminuir el riesgo sanitario que existía debido al peligro de desbordes de los pozos negros y la posible contaminación de las napas existentes en el sector. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30088284-0 | REPOSICION DE LA SUBCOMISARIA PEÑAFLOR COMO IMPLEMENTACION DE PCSP | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2017 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA, ADEMAS DEBIDO AL AUMENTO DE LOS NIVELES DE VIGILANCIA EL CUARTEL SE ELEVA A CATEGORIA DE COMISARIA. | DESARROLLO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE LA FUTURA COMISARÍA PEÑAFLOR, BAJO LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN, EN EL MARCO DEL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LA COMUNA DE PEÑAFLOR. | 87741 |  |  |  | 14 | 0 | EL PROYECTO SE DESARROLLÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PUBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 1582 M2 EN EL QUE LA ETAPA CONSULTORÍA DE DISEÑO ESTÁ INCLUIDA | -100 | 3 | 7 | La fecha de término del Ultimo contrato obedece a la compra de 2 estantes mediante la O.C. N°3179-1218-SE15 de $237.762 y cortinas mediante la O.C. N°3179-1155-SE15 de $1.442.718. Dicho equipamiento inicialmente no estaba incluido en el proyecto, razón por la cual se adquirió el 14/12/2015 no siendo incluida en el gasto presupuestario del ejercicio año 2015. | 133.3333 | [8 empty] | 3 | 22 | EL PROYECTO SE DESARROLLÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PUBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 1582 M2 EN EL QUE LA ETAPA CONSULTORÍA DE DISEÑO ESTÁ INCLUIDA | 633.3333 | 14 | 15 | EL PROYECTO SE DESARROLLÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PUBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 1582 M2 EN EL QUE LA ETAPA CONSULTORÍA DE DISEÑO ESTÁ INCLUIDA | 7.1429 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 2 | 0 | AGUAS ANDINAS CONTRATO N° 4131, APORTE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE POR CAPACIDAD RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUB COMISARIA PEÑAFLOR | -100 | 19 | 19 | 38 | 38 | 0 | EL PROYECTO SE DESARROLLÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PUBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 1582 M2 EN EL QUE LA ETAPA CONSULTORÍA DE DISEÑO ESTÁ INCLUIDA | 100 | 100 | EXISTIERON AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBIERON A SOLICITUDES DEL MANDANTE Y EN LO PRINCIPAL DEBIDO AL ATRASO DE LA EMPRESA SANITARIA EN RESOLVER LAS AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES LO QUE CONSTITUYÓ FUERZA MAYOR, SEGUN EL ART 20.2 DEL D.S MOP 108 Los gastos administrativos no siempre tienen relación consecutiva con las obras civiles y se producen grandes retrasos. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-07-31 | [14 empty] | 1765124 | 3842 | 1768966 | 1786183 | -17217 | ES. MATRIZ DARM N° 12 DEL 20.06.2014 POR $ 1.712.295.673.-(IVA INCL.), RES. DA RM EX N° 601 DEL 19.11.2015 (AUMENTO Y DISMIN. MONTO AUMENTO PZO) $31.252.396.-(IVA INCL.) TOTAL MODIFICADO $ 1.743.548.069.-(IVA INCL.) RECURSOS MANDANTE CARABINEROS DE CHILE | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1582 | 1582 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | Se mantuvieron las magnitudes. | [12 empty] | EN EL INFORME DE TÉRMINO DE OBRA DE FECHA 26.10.2015 FIRMADO POR LA INSPECCIÓN FISCAL DE OBRAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA SE ESTABLECE COMO FECHA OFICIAL DE TÉRMINO EL 23.10.2015 PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE DEBIERON A SOLICITUDES DEL MANDANTE Y EN LO PRINCIPAL DEBIDO AL ATRASO DE LA EMPRESA SANITARIA EN RESOLVER LAS AUTORIZACIONES Y CERTIFICACIONES LO QUE CONSTITUYÓ FUERZA MAYOR, SEGUN EL ART 20.2 DEL D.S MOP 108 | 4234200% | SIN OBSERVACIONES | 4269700% | SI | 4234200% | NINGUNA |  | En Operación |  | JUAN REYES CACERES | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  |  |  | 4007000% | 4102200% | 952 | 4109400% | 72 | 4121900% | 125 | 4185100% | 632 | 4185100% | 632 | 4185100% | 0 | 4195000% | 99 | 1880 | 928 | CREACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA FECHA EN QUE QUEDA TOTALMENTE TRAMITADA POR EL MINISTERIO DE HACIENDA. DECRETO IDENTIFICATORIO N° 612 | [23 empty] | 10000 | 39354 | 0 | 0 | 9001 | 1719756 | 0 | 0 | 35002 | 0 | 1813113 | 5001 | 54488 | 0 | 0 | 3677 | 1042506 | 0 | 0 | 20891 | 0 | 1126563 | TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA EL 04 DE JULIO DE 2012 SEGUN DECRETO IDENTIFICATORIO N° 612 DE FECHA 11.05.2012 CON LA ASIGNACIÓN EN LOS SIGUIENTE ITEM. CONSULTORIAS M$ 5.001 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 3.677 OBRAS CIVILES M$ 700.000 OTROS GASTOS M$ 20.891 TOTAL M$ 729.569 | 0 | 54460 | 0 | 0 | 3842 | 1743549 | 0 | 0 | 15154 | 0 | 1817005 | EQUIPAMIENTO ORDENES DE COMPRAS FECHA MONTO 3179-469-CM15 15-05-2015 $ 1.975.882 3179-482-CM15 15-05-2015 $ 171.610 3179-500-CM15 15-05-2015 $ 959.961 3179-465-CM15 15-05-2015 $ 478.573 3179-489-CM15 15-05-2015 $13.732.186 3179-481-CM15 18-05-2015 $ 683.387 3179-468-CM15 18-05-2015 $ 767.704 3179-483-CM15 18-05-2015 $ 1.004.990 3179-467-CM15 18-05-2015 $ 1.496.239 3179-474-CM15 18-05-2015 $ 313.212 3179-466-CM15 18-05-2015 $ 718.191 3179-463-CM15 18-05-2015 $ 6.897.776 3179-477-CM15 18-05-2015 $ 5.087.577 3179-491-CM15 18-05-2015 $11.899.347 3179-491-CM15 18-05-2015 $ 2.569.610 3179-476-CM15 18-05-2015 $ 2.036.226 3179-1155-SE15 31-05-2015 $ 1.442.718 3179-615-SE15 18-06-2015 $ 983.535 3179-765-CM15 12-08-2015 $ 1.004.098 3179-1218-SE15 14-12-2015 $ 237.762 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 54.460.584 GASTOS ADMINISTRATIVOS MOP SE CANCELA GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOE 7912921 CANCELADO CON CHEQUE 70139 DE FECHA 06/11/2012 POR $ 3.677.000 MOP SE CANCELA GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOE 7912921 CANCELADO CON CHEQUE 74817 DE FECHA 27/08/2014 POR $ 165.000 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO $ 3.842.000 OBRAS CVILES CONTRATO DE OOCC SEGUN RESOLUCIÓN N°12 DEL 02.06.2014 POR $1.743.548.069 OTROS GASTOS AGUAS ANDINAS CONTRATO N° 4131, APORTE FINANCIAMIENTO REEMBOLSABLE POR CAPACIDAD RED AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SUB COMISARIA PEÑAFLOR $ 15.153.839 EN EL ITEM CONSULTORÍAS NO SE REGISTRARON GASTOS | 0 | 54460 | 0 | 0 | 3842 | 1731559 | 0 | 0 | 15154 | 0 | 1805015 | 3678 | BIP > SIGFE | 0 | 54459 | 0 | 0 | 165 | 1731559 | 0 | 0 | 15154 | 0 | 1801337 | 0 | 57985 | 0 | 0 | 184 | 1866697 | 0 | 0 | 16135 | 0 | 1941001 | EQUIPAMIENTO ORDENES DE COMPRAS FECHA MONTO 3179-469-CM15 15-05-2015 $ 1.975.882 3179-482-CM15 15-05-2015 $ 171.610 3179-500-CM15 15-05-2015 $ 959.961 3179-465-CM15 15-05-2015 $ 478.573 3179-489-CM15 15-05-2015 $13.732.186 3179-481-CM15 18-05-2015 $ 683.387 3179-468-CM15 18-05-2015 $ 767.704 3179-483-CM15 18-05-2015 $ 1.004.990 3179-467-CM15 18-05-2015 $ 1.496.239 3179-474-CM15 18-05-2015 $ 313.212 3179-466-CM15 18-05-2015 $ 718.191 3179-463-CM15 18-05-2015 $ 6.897.776 3179-477-CM15 18-05-2015 $ 5.087.577 3179-491-CM15 18-05-2015 $11.899.347 3179-491-CM15 18-05-2015 $ 2.569.610 3179-476-CM15 18-05-2015 $ 2.036.226 3179-1155-SE15 31-05-2015 $ 1.442.718 3179-615-SE15 18-06-2015 $ 983.535 3179-765-CM15 12-08-2015 $ 1.004.098 3179-1218-SE15 14-12-2015 $ 237.762 TOTAL EQUIPAMIENTO $ 54.460.584 GASTOS ADMINISTRATIVOS MOP SE CANCELA GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOE 7912921 CANCELADO CON CHEQUE 70139 DE FECHA 06/11/2012 POR $ 3.677.000 MOP SE CANCELA GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN DOE 7912921 CANCELADO CON CHEQUE 74817 DE FECHA 27/08/2014 POR $ 165.000 TOTAL GASTOS ADMINISTRATIVO $ 3.842.000 OBRAS CIVILES PROVEEDOR SOCIEDAD CONSTRUCTORA RICARDO GONZALEZ Y CIA FECHA DE PAGO FACTURA ESTADO DE PAGO MONTO 07-11-2014 808 1ER E.P. $ 250.867.113 16-12-2014 826 2DO E.P. $ 109.510.530 26-12-2014 832 3ER E.P. $ 109.423.062 24-02-2015 846 4TO E.P. $ 285.710.336 11-05-2015 857 5TO E.P. $ 322.489.480 20-07-2015 867 6TO E.P. $ 227.914.832 31-12-2015 894 7MO E.P $ 425.643.002 TOTAL OO.CC $ 1.731.558.355 | [15 empty] | 7706.1626 | 83965.6173 | 0 | 0 | 5665.886 | 1606498.5515 | 0 | 0 | 32193.283 | 0 | 1736029.5004 | 2650567.625 | 0 | 73550.0689 | 0 | 0 | 5658.2825 | 2460823.1728 | 0 | 0 | 20447.1194 | 0 | 2560478.6435 | 0 | 73481.6373 | 0 | 0 | 5658.2825 | 2365576.4735 | 0 | 0 | 20447.1194 | 0 | 2465163.5126 | 47.4905 | 42.0001 | 47.2505 | -3.7226 | -6.9949 | 1558.2576 | 1495.3075 | El proyecto fue reevaluado ya que AUMENTÓ EL COSTO DEL ITEM DE OBRAS CIVILES EN UN 64% (M$669.789), SITUACIÓN PRODUCIDA DE LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA, QUE CONTEMPLABA UN VALOR DE 30 UF/M2. CABE MENCIONAR QUE EL PROYECTO SE DESARROLLÓ POR SISTEMA PAGO CONTRA RECEPCIÓN POR DS. 108 DE 2009 QUE CONSISTE EN SOMETER A PROPUESTA PUBLICA SUMA ALZADA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS MEDIANTE EL DESARROLLO COMPLETO DE LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, ESPECIALIDADES Y PRESUPUESTO DE OBRAS, A PARTIR DE UN ANTEPROYECTO BASE ENTREGADO A TODOS LOS PARTICIPANTES PARA UN PROGRAMA DE 1582 M2 EN EL QUE LA ETAPA CONSULTORÍA DE DISEÑO ESTÁ INCLUIDA | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2419471 | 31253 | 1.292% | moneda 2014 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1365636 | 2091586 | 53.1584 | Los costos originales estaban por debajo de los reales por lo cual el costo final aumentó significativamente. El proyecto se reevaluó por AUMENTAR EL COSTO DEL ITEM DE OBRAS CIVILES EN UN 64% (M$669.789), SITUACIÓN PRODUCIDA DE LICITACIÓN DECLARADA DESIERTA, QUE CONTEMPLABA UN VALOR DE 30 UF/M2. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 914886 | 914886 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Indicador económico se mantiene. | Los ajustes de los proyectos que originalmente tenían un costo menor y en la licitación los valores reales eran más elevados cambió sus valores además de los extensos plazos entre el gasto administrativo y las obras civiles. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062762-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ, RENCA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RENCA | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | BAJA CONECTIVIDAD DE LA VÍA, PRODUCTO DE LA CARENCIA DE PAVIMENTO EN UN TRAMO DE ÉSTA. | CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADE DE CALLE MANUEL RODRIGUEZ, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES ARTURO PRAT Y JOSÉ MIGUEL INFANTE EN UNA SUPERFICIE DE 2.437 M2 EN HORMIGÓN ARMADO DE 16 CM DE ESPESOR, ADEMÁS DE LA CONSTRUCCION DE 672 M2 DE ACERAS EN HORMIGON DE 7 CM DE ESPESOR Y 315 M2 DE ACERAS EN HORMIGON DE 10 CM (ACCESOS VEHICULARES) | [24 empty] | 4 | 8 | El proyecto denominado ¿Mejoramiento Pavimento en Calle Manuel Rodríguez Comuna de Renca¿ se adjudica a la empresa MAVASA S.A y su respetivo contrato. El proceso de adjudicación tuvo una anticipación al plazo recomendado, considerando el estado actual de la Calle Manuel Rodríguez en su deterioro, para así iniciar prontamente las obras. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | El proyecto denominado ¿Mejoramiento Pavimento en Calle Manuel Rodríguez Comuna de Renca¿ se adjudica a la empresa MAVASA S.A y su respetivo contrato. No se generaron aumentos de plazo, considerando que la empresa contratista realizado la partidas en optima ejecución y no se generaron imprevisto que retrasaran la obra. | 100 | 100 | Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: -El proyecto denominado "Mejoramiento Pavimento en Calle Manuel Rodríguez Comuna de Renca" se adjudica a la empresa MAVASA S.A y su respetivo contrato. El proceso de adjudicación tuvo una anticipación al plazo recomendado, considerando el estado de deterioro que poseia la Calle Manuel Rodríguez, para así iniciar prontamente las obras. -Se informa que no existieron modificaciones de contratos ni aumentos de obra. La diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado se podría justificar debido a que se subestimaron los plazos de ejecución por parte de la unidad formuladora. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-09-03 | [14 empty] | 128292 | 0 | 128292 | 128292 | 0 | Estado de Pago N°1 Fecha 28/10/2015 Monto $22.843.575.- donde no se presentaron aumento de gastos. Estado de Pago N°2 Fecha 26/11/2015 Monto $ 92.654.977.- donde no se presentaron aumento de gastos. Estado de Pago N°3 Fecha 8/07/2016 Monto $ 6.378.861.- donde no se presentaron aumento de gastos. Contratro 14/07/2015 Primero:El Decreto Alcaldicio N°593 del 01/06/2015,Mediante el cual se autorizó un llamado a propuesta publica para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO PAVIMIENTO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ COMUNA DE RENCA¿, Bajo el ID 4956-51-LP15. La providencia N°166 del 30 de junio del 2015 de la comisión evaluadora de la propuesta publica antes indicada que propone su adjudicación a la empresa CONSTRUCTURA MAVASA S.A. Segundo: la pública para el proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO PAVIMIENTO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ COMUNA DE RENCA¿, de acuerdo a lo señalado en las bases administrativas generales, bases administrativas especiales y técnicas y la oferta del contratista. Solo en casos justificados se considera aumento y disminuciones de la obra de hasta un 50%. En el caso de aumento o disminución de la obra, la garantía de fiel cumplimiento del contrato deberá modificarse proporcionalmente en relación al cambio de servicio. Tercero:El plazo de ejecución será de 180 días corridos, contados desde la fecha de firma del acta de entrega de terreno. Cuarto: La Municipalidad pagará al contratista por correcta ejecución del proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO PAVIMIENTO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ COMUNA DE RENCA¿ la suma total de $128.292.014.- Quinto: La inspección técnica de obra (I.T.O) estará a cargo la Dirección de Obras Municipales. Sexto:El contratista se compromete a pagar las remuneraciones a los empleados y personal que cumpla las labores descritas en el presente instrumento, así como mantener al día todas las prestaciones laborales que la ley exige, especialmente las cotizaciones previsionales. Asimismo el contratista se compromete a proporcionar toda la información al Municipio Séptimo: El contratista se obliga a presentar, en cumplimiento de lo establecido en las bases administrativas generales, una boleta de garantía, vale vista o certificado de fianza a favor del Gobierno Regional Región Metropolitana que deberá ser igual al 10% del valor total del contrato, impuesto incluida. Octavo: En caso del que el contratista celebre un contrato de factoring, se obliga por este hecho a notificar al Gobierno regional metropolitano dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. Noveno: Se considerará un porcentaje de multa diario por atraso en la recepción provisoria de la obra,del mismo modo se multarán los atrasos parciales de forma mensual y los incumplimientos a las órdenes del I.T.O en virtud de ,las obligaciones que impone el contrato, las bases administrativas y ténicas. En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.O, se aplicará una multa diaria equivalente, al uno por mil del valor del contrato adjudicado ( 0,1% del valor de contrato por dia de incumplimiento). Décimo: se considera para los efectos de este contrato las siguientes causales. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1786 | 1786 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no se generaron obras complementarias, la cumplio totalmente los requerimientos tecnicos y las magnitudes requeridas para la ejecución de la obra. | No se registraron variaciones en la superficie recomendada a pavimentar. | [12 empty] | con fecha 01/03/2016 en acta de recepción provisoria con reservas N°14, se dejó constancia de obras físicas terminadas y falta de certificado de recepción otorgándose terminadas y falta de certificado de recepción otorgándose 45dias. al 15/04 SERVIU efectuó la inspección | 4243000% | la obra no tiene recepción definitiva, considerando este por parte del SERVIU realizar dicha acta. | 4253100% | SI | 4243600% | El Proyecto denominado ¿MEJORAMIENTO PAVIMIENTO EN CALLE MANUEL RODRIGUEZ COMUNA DE RENCA¿ funciona en excelente condiciones, otorgando de manera positiva su uso, consolidando el entorno intervenido. Este se presenta en óptimas condiciones en la actualidad y se aprecia una conservación evidente al visitar el proyecto. |  | En Operación |  | FELIPE SANTANDER | MUNICIPALIDAD DE RENCA |  |  |  |  | 4099600% | 4165900% | 663 | 4192900% | 270 | NA |  | 4219900% | 270 | 4219900% | 270 | 4225000% | 51 | 4230700% | 57 | 1311 | 648 | Punto 3, la Resolución de identificación presupuestaria es del 17.10.14 Punto 8, en el Sistema de este Servicio aparece el pago el 30.10.15 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129861 | 1, monto del primer RS 2, monto de la fecha de identificación presupuestaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128292 | No existieron modificaciones al contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128292 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136300 | Mes Bruto octubre 24.074.366 noviembre 97.531.555 agosto 6.686.093 TOTAL 128.292.014 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188802.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188802.8836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173105.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173105.4267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172726.5182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172726.5182 | -8.3142 | -8.5149 | -8.5149 | -0.21889 |  | 96.7114 | 96.7114 | Se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. El monto recomendado real de OO.CC. es de M$ 148.986 (expresado en moneda 2016). Por lo anterior, se tienen los siguiente: -gasto real v/s lo recomendado fue un 8,51 % menor -monto contratado v/s lo recomendado fue un 8,31 % menor -gasto real v/s monto contratado fue un 0,22 % menor, lo anterior puede deberse a modificaciones menores al 10 % no informadas por la unidad técnica y que no requirieron de reevaluación de la IDI. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato, la IDI no fue objeto de reevaluación. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 416166 | 424995 | 2.1215 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 42.8 | 46.8 | 9.3458 | Real > Recomendado | Producto de que el proyecto tuvo un gasto real un 8,51 % menor a lo recomendado, aumentaron sus indicadores de rentabilidad. Fueron recalculados los indicadores (con la moneda de la última recomendación). Los indicadores del VAN Social generaron un aumento de 2,12 % en la riqueza de la sociedad. La TIR social aumentó en un 9,35 % (el proyecto tiene un 9,35 % de mayor capacidad para generar riqueza a la sociedad) El aumento de la TRI en un 9,32 %, refuerza la convenienza de la ejecución inmediata del proyecto. | Durante su ejecución, la IDI no Fue objeto de reevaluaciones. Se pavimentó la superficie originalmente considerada. Plazos: La diferencia entre los plazos recomendado y ejecutado se podría justificar debido a que se subestimaron los plazos de ejecución por parte de la unidad formuladora. Gastos: Se tienen las variaciones de: -gasto real v/s lo recomendado fue un 8,51 % menor -monto contratado v/s lo recomendado fue un 8,31 % menor -gasto real v/s monto contratado fue un 0,22 % menor, lo anterior puede deberse a modificaciones menores al 10 % no informadas por la unidad técnica y que no requirieron de reevaluación de la IDI. Rentabilidad: Fueron recalculados los indicadores (con la moneda de la última recomendación). Los indicadores del VAN Social generaron un aumento de 2,12 % en la riqueza de la sociedad. La TIR social aumentó en un 9,35 % (el proyecto tiene un 9,35 % de mayor capacidad para generar riqueza a la sociedad) El aumento de la TRI en un 9,32 %, refuerza la convenienza de la ejecución inmediata del proyecto. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094915-0 | MEJORAMIENTO CALLE PLACER, BARRIO FRANKLIN COMUNA DE SANTIAGO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | REMODELACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS | EL PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE CALLE PLACER DE LA COMUNA DE SANTIAGO, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE. SE REPONE LA CALZADA EN UN ANCHO REGULAR DE 7 METROS PARA LA REPOSICIÓN DE VEREDAS SE ESCOGE UNA COMBINACIÓN DE BALDOSA TIPO DIAGONAL VEREDA COLOR GRIS DE 40X40 CM Y PASTELÓN DE HORMIGÓN AFINADO HECHO EN OBRA. EN EL DISEÑO DEL PAVIMENTO TAMBIÉN SE CONSIDERA UN RECORRIDO PARA PERSONAS NO VIDENTES O PARCIALMENTE NO VIDENTES, COMPUESTO DE UNA FRANJA DE BALDOSA COLOR NEGRA ESTRIADA PARA LOS RECORRIDOS Y BALDOSA COLOR NARANJO PARA LAS DETENCIONES Y CAMBIO DE SENTIDO. EN EL MANEJO DE LAS ESPECIES VEGETALES SE RETIRAN AQUELLAS EN MAL ESTADO Y SE REPLANTAN ÁRBOLES DE 5 METROS DE ALTURA. LAS TASAS SERÁN CON PAVIMENTOS DRENANTES. SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LUMINARIAS VIALES Y PEATONALESEN LAS 7 CUADRAS QUE COMPRENDE LA CALLE. EN RESUMEN SE REALIZARAN LAS SIGUIENTES MEJORAS: REPOSICIÓN DE 9.473 M² DE CALZADAS EN HORMIGÓN REPOSICIÓN DE 15.763 M² DE VEREDAS EN BALDOSA GRIS Y PASTELÓN DE HORMIGÓN REPOSICIÓN DE 32 LUMINARIAS VIALES REPOSICIÓN DE 44 LUMINARIA PEATONALES INSTALACIÓN DE 72 LUMINARIAS PEATONALES INSTALACIÓN DE 50 BASUREROS 270 M² DE PINTURA TERMOPLÁSTICA 31 M² DE PINTURA ACRÍLICA | 1206460 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 3 | 10 | Los gastos administrativos se fueron gastando a lo largo de la ejecución del proyecto de obras civiles. | 233.3333 | 7 | 10 | Se realizo una ampliación de plazo de 15 días corridos al contrato, (de 210 días aumenta a 225 días) | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 14 | 15 | 1 | Se realizaron algunas modificaciones al proyecto (disminuciones de obras, principalmente debido a que sectores que estaban dentro del proyecto original estaban siendo ocupados por instalación de faenas de metro s.a, el cual ejecutaria los trabajos de pavimentación en forma posterior y a su costo) | 40 | 50 | Respecto de los gastos administrativos, fueron utilizados a los largo del desarrollo del proyecto y por eso la diferencia. Los 47 días desde el contrato hasta la entrega de terreno se debió a que se debía retirar a los comerciantes que ocupaban las veredas. En cuanto a obras, se realizo una ampliación de plazo de 15 días corridos al contrato, (de 210 días aumenta a 225 días). Se realizaron algunas modificaciones al proyecto (disminuciones de obras, principalmente debido a que sectores que estaban dentro del proyecto original estaban siendo ocupados por instalación de faenas de metro s.a, el cual ejecutaria los trabajos de pavimentación en forma posterior y a su costo). Si se cuenta desde la entrega de terreno son 8 meses. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-03-31 | [14 empty] | 1481277 | 1062 | 1482339 | 1481277 | 1062 | 1er contrato: 12 febrero 2015; monto : 1.498.098.279. disminución de contrato: 8 septiembre 2015: se disminuyen obras por $19.643.653, quedando el contrato en 1.478.454.626 y aumentando el plazo en 15 días (total 225 días) | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 9473 | 9330 | 98.4904 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se disminuyeron obras de paviementacion a ejecutar (debido a que coincidían con obras que realizaría en terreno Metro S.A), un aproximado de 1,5% del proyecto. /143m) | Se disminuyeron obras de pavimentacion a ejecutar (debido a que coincidían con obras que realizaría en terreno Metro S.A), un aproximado de 1,5% del proyecto. /143m de veredas). La magnitud registrada corresponde a la calzada de hormigon. El proyecto consideraba además, 15.763metros cuadrados de veredas, 32 luminarias viales, 116 luminarias peatonales y 50 basureros. | [12 empty] | Se recibe sin observaciones la obra, quedando la recepción definitiva hasta el 21 febrero 2017 - con garantía de correcta ejecución de obras. | 4233300% | Se da por cerrado el contrato, y se procede a devolver la boleta de correcta ejecución de obras. | 4278700% | SI | 4233300% | No existen situaciones de tal tipo, el proyecto se encuentra en normal operación. |  | En Operación |  | HECTOR NUÑEZ ABASOLO | MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4120700% | 4169000% | 483 | 4169100% | 1 | 4200400% | 313 | 4173000% |  | 4204700% | 43 | 4209400% | 47 | 4230700% | 213 | 1100 | 617 | Resolución Afecta N°63 21/02/2014 - Toma Razón CGR 26/02/2014 Gtos Adm. $1.062.000 traspasados por el GORE con fecha 31/12/2014 Contrato del 12/02/2015 entre Municipalidad de Santiago y Empresa Pavimentos Asfálticos BITUMIX S.A. Rut 84.060.600-7 Los 47 días desde el contrato hasta la entrega de terreno se debió a que se debía retirar a los comerciantes que ocupaban las veredas La diferencia Primer gasto OOCC la UT indica fecha de pago posiblemente de Consultorías. y no el pago por OOCC. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1452208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1453208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1539225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1540287 | Gtos Adm. $1.062.000 traspasados por el GORE con fecha 31/12/2014 OOCC: Monto según Resol ex. 1010 del 16/05/2014 que aprueba Convenio mandato del 07/04/2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1481277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482339 | Inicio: 31/03/2015 ¿ Término: 27/10/2015 Plazo 210 días Monto Contrato: $ 1.498.098.279 IVA Incluido Observación: Debido a solicitud de modificación de Obra de la UT a) Se aumentó plazo en 15 días. b) Rebaja del Contrato $4.316.316.- los que están debidamente justificados. c) Monto del Rebaje de arranques domiciliarios no considerados, la Unidad Técnica deberá financiar esta partida, por un monto de $15.327.336.-, d) La UT Solicitó una Segunda modificación por aumentos y disminuciones de obras debidamente justificadas, debiendo rebajar del contrato la suma de $491.740.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062 | 1481277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482339 | 1062 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1481277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1575437 | Monto Contrato: M$1.498.099 Monto Final Cancelado M$1.481.277 EP1 30/10/2015- $319.177.904 ; EP2 31-07-2015 - $223.060.829; EP3 26-06-2015 -$115.214.192; EP4 29-05-2015 - $54.541.333; EP 30-11-2015 - $599.440.046; EP6 30-04-2015 - $21.385.159; EP7 31-08-2015 - $314.551.214; EP8 30-09-2015 - $294.715.798; EP9 29-01-2016 - $39.191.133 Inicio: 31/03/2015 ¿ Término: 27/10/2015 Plazo 210 días - aumentO plazo en 15 días. TOTAL PLAZO EJECUCIÓN 225 DIAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542.2463 | 2237850.0922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239392.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.1597 | 2010848.4159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012347.5757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1499.1597 | 1996477.7724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1997976.9321 | -10.1387 | -10.7804 | -10.7859 | -0.71412 |  | 214.1454 | 213.9848 | El contrato de obras original fue por $ 1.498.098.279 en febrero de 2015 y tuvo una disminución el 8 septiembre 2015: se disminuyen obras por $19.643.653, quedando el contrato en 1.478.454.626 y aumentando el plazo en 15 días (total 225 días), lo que explica en parte de la diferencia(lo restante es actualización de la moneda). El monto recomendado para obras versus el contrato, ambos en moneda 2015, tienen una diferencia de M$233.383.- Respecto de lo gastado, la diferencia en pesos 2016 es de M$ 190.469.- | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN CARLOS GALLEGOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | SI | 1767122 | 19644 | 1.112% | el total de gastos fue: - gastos administrativos: 1.062.000 - obras civiles: 1.478.454.626 total: 1.479.516.626 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación, pero si actualización del RATE RS que venció en medio del proceso de licitación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 594342 | 614473 | 3.3871 | Real > Recomendado | [5 empty] | Cuando se actualizó el RATE RS, se recalcularon los indicadores que consideraba : - evaluación como vialidad intermedia, estimando un Van Social M$594.342 y una TIR de 13.2%. - se analizaron alternativas para las veredas, pero al actualizar se escogió la alternativa con indicadores de costo mas alto(en el primer RS se había optado por la alternativa de menor costo). Al momento de realizar estos calculos, el municipio estaba firmando contrato con la empresa, obteniendo un nuevo RATE RS el 30 de marzo de 2015, cuando las obras estaban en ejecución. Para recalcular el indicador ex post, se hizo la rebaja en la inversión considerando lo que significa la vialidad en el proyecto total (68%). Lo demás no se modificó. | El proyecto fue recomendado por un monto superior al necesario, ya que a la fecha de la actualización, se conocían las ofertas. Hubo además un error respecto del análisis de las alternativas para el componente veredas. El indicador de rentabilidad registrado corresponde a la vialidad incluida en el proyecto. Se debiera mejorar la presentación cuando se consideran varios componentes y la respectiva evaluación. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116880-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS ISLA DEL REY, COMUNA DE CORRAL | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | CORRAL - REGION XIV | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR ISLA DEL REY NO CUENTA CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PUBLICO, QUE PERMITA DISPONER LAS AGUAS SERVIDAS PROVENIENTES DE LAS DISTINTAS VIVIENDAS QUE ALLI EXISTEN. EL PROYECTO PRETENDE ENTREGAR UNA SOLUCION SANITARIA CONSISTENTE EN 104 CASETAS SANITARIAS CON SUS RESPECTIVAS INSTALACIONES. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 104 CASETAS SANITARIAS, EL CUAL SE EJECUTARA EN MATERIAL LIGERO CONTEMPLANDO LA EJECUCIÓN DE 757 M3 RADIER, 2340 M2 DE TABIQUERIA, 988 M2 DE CUBIERTA Y 2580 M2 DE AISLACION, 1643 M2 DE REV. EXTERIOR Y 2340 M2 DE REV. INTERIOR. | 516 | P.I.R. | SANEAMIENTO SANITARIO |  | 9 | 20 | - ANEXO N°1: DECRETO N°413 DE FECHA 23/02/2015. - ANEXO N°2: DECRETO N° 627 DE FECHA 25/03/2015. - ANEXO N°3: DECRETO N°835 DE FECHA 29/04/2015. - ANEXO N°4: DECRETO N° 1986 DE FECHA 16/10/2015. AMPLIACIÓN DE PLAZO. - ANEXO N°5: DECRETO N°2244 DE FECHA 17/02/2015. AUMENTO DE PLAZO, AUMENTO DE MONTO. | 122.2222 | [12 empty] | 3 | 0 | SIN OBSERVACIONES. | -100 | 7 | 23 | - ANEXO N°1: DECRETO N°1708 DE FECHA 21/11/2014. COSTO CERO +60 DIAS. - ANEXO N°2: DECRETO N° 263 DE FECHA 06/02/2015. COSTO CERO +60 DIAS. - ANEXO N°3: DECRETO N° 678 DE FECHA 02/04/2015. - ANEXO N°4: DECRETO N° 1045 DE FECHA 27/05/2015. - ANEXO N°5: DECRETO N° 1240 DE FECHA 25/06/2015. AUMENTO DE OBRA. - ANEXO N°6: DECRETO N° 1765 DE FECHA 10/09/2015. - ANEXO N°7: DECRETO N°1825 DE FECHA 22/09/2015. - ANEXO N°8: DECRETO N° 2040 DE FECHA 27/10/2015. - ANEXO N°9: DECRETO N° 2217 DE FECHA 20/11/2015. AUMENTO DE OBRA. - ANEXO N°10: DECRETO N° | 228.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 22 | 27 | 5 | AUMENTOS DE PLAZO POR AUMENTO DE OBRA, DEBIDO A LA INCORPORACION DE 32 NUEVAS CASETAS. | 144.4444 | 200 | Aumentos de plazo por aumento de obra, debido a la incorporación de 32 nuevas casetas. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-05-07 | [14 empty] | 932640 | 1458 | 934098 | 934105 | -7 | DECRETO N° 2436 DE FECHA 21/10/2014 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO DE 45 DIAS. DECRETO N° 2559 DE FECHA 05/11/2014 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS APRUEBA MODIFICACION A COSTO CERO Y AMPLIACION DE PLAZO 15 DIAS CORRIDOS. DECRETO N° 181 DE FECHA 16/01/2015 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO A COSTO CERO. DECRETO N° 2839 DE FECHA 11/11/2015 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO DE 60 DIAS. AUMENTO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $83.149.995.-Y AUMENTO DE CONSULTORIA POR UN MONTO DE $6.750.000.- DECRETO N° 3194 DE FECHA 30/12/2015 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LOS RIOS APRUEBA AMPLIACION DE PLAZO A COSTO CERO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 136 | 136 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE AUMENTAN EN 32 CASETAS SANITARIAS LAS BENEFICIADAS, APROBADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL, DEBIDO A QUE AUNQUE NO SE CUMPLÍA CON LOS REQUISITOS COMO TALES, YA QUE LOS TERRENOS NO ERAN DE ESTOS O SE TRATABA DE CUIDADORES, SE APROBÓ PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE QUIENES SI ESTABAN VIVIENDO EN EL LUGAR Y NO CONTABAN CON SERVICIOS BÁSICOS. | La magnitud aumento, debido a la incorporación de 32 nuevas casetas sanitarias. | [12 empty] | LA COMISION DESIGNADA POR DECRETO N°1559 DE 12/08/2015, RECIBE CONFORME. SIN OBSERVACIONES. LOS TRABAJOS SE TERMINARON EL DIA 29/02/2016. | 4243600% | SIN RECEPCION DEFINITIVA. |  | SI | 4243000% |  |  | En Operación |  | WLADIMIRO FILGUEIRA TOLEDO | MUNICIPALIDAD DE CORRAL (REGION XIV) |  |  |  |  | 4136900% | 4136900% | 0 | 4157000% | 201 | 4160900% | 39 | 4175100% | 142 | 4175100% | 142 | 4176600% | 15 | 4185100% | 85 | 482 | 482 | EN GENERAL SE CUMPLE CON LOS PLAZOS NORMALES PARA EL DESARROLLO ESTE TIPO DE PROYECTOS | [23 empty] | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 493978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508936 | 13500 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 493978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508936 | NO HAY OBSERVACIONES | 30375 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 902265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934098 | OBRAS CIVILES : Original: $ 492.306.932 abríl 22 de 2014 Aumento: $ 326.808.000 octubre 30 de 2015 CONSULTORIAS: Original: $ 13.500.000 24.06.2014 Aumento: $ 16.875.000 30.10.2015 | 30375 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 902265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934098 | -7 | BIP = SIGFE | 30382 | 0 | 0 | 0 | 1458 | 902265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934105 | 32770 | 0 | 0 | 0 | 1673 | 976606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011049 | no hay diferencias | [15 empty] | 19918.6751 | 0 | 0 | 0 | 2151.7948 | 728855.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750925.6865 | 1318439.3817 | 42871.1527 | 0 | 0 | 0 | 2120.1135 | 1273445.581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318436.8472 | 41517.727 | 0 | 0 | 0 | 2120.1135 | 1237605.1453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1281242.9858 | 75.5749 | 70.6218 | 69.8012 | -2.8211 | -2.8212 | 9420.9043 | 9100.0378 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones por aumento del numero de beneficiarios y aumento en los items de obras civiles y consultorias. Las Obras Civiles fueron contratadas por $492.306.932.- con fecha abríl 22 de 2014, teniendo un Aumento de $326.808.000.- con fecha octubre 30 de 2015. Las consultorias fueron contratadas por $13.500.000.- con fecha 24.06.2014, teniendo un aumento de $16.875.000.- con fecha 30.10.2015. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 592538 | 1040392 | 75.5823 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones por aumento del numero de beneficiarios y aumento en los items de obras civiles y consultorias. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 110 | 117 | 6.3636 | Real > Recomendado | [5 empty] | las variaciones no representan una diferencia significativa en los criterios de mínimo costo. | Dadas las condiciones de accesibilidad a la Isla del Rey, se incrementaron los montos y plazos. Posteriormente la comunidad en su mayoría indígena que se resto en un comienzo al beneficio de caseta sanitaria, posteriormente solicito 32 casetas más. El proyecto fue reevaluado 2 veces. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30393278-0 | CONSTRUCCION CECOSF FOLILCO, DE LA COMUNA DE LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LOS LAGOS - REGION XIV | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL CECOSF DE FOLILCO ESTA ORIENTADO A MEJORAR EL ACCESO PERMANENTE, OPORTUNO Y RESOLUTIVO AL USUARIO EN ATENCION PRIMARIA. ESTE ESTABLECIMIENTO DEPENDERA DEL CESFAM DE LOS LAGOS, QUE A SU VEZ DEPENDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA. | SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, ESTABLECIMIENTO DE UN PISO DISTRIBUIDO EN 247 M2, DESTINADOS A LA ATENCIÓN MÉDICA PRIMARIA, DONDE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA UBICADA LA POSTA DE SALUD RURAL, Y SERÁ CONSTRUIDA CON MATERIALIDAD DE METALCOM. | 1991 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 6 | 9 | Se puso término anticipado a la consultaría ya que no cumplió con lo solicitado en las Bases de Licitación. | 50 | 2 | 0 | Los plazos están indicados según la fecha de emisión de las O de C respectiva. | -100 | 2 | 2 | Los plazos están indicados según la fecha de emisión de las O de C respectiva, los pagos de los mismos son con boleta de anticipo o por Recepción conforme. | 0 |  |  |  |  | 6 | 3 | El presupuesto se gastó antes de lo planificado por los traslados en vehículo que se debieron realizar. | -50 | 5 | 7 | El aumento de plazo se debió principalmente a la construcción de un muro de contención y otras Notas de Cambio asociadas además que el proyecto tubo que esperar el término de la construcción del alcantarillado en ejecución por parte del Municipio y el MOP. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 9 | 10 | 1 | El aumento de plazo se debió principalmente a la construcción de un muro de contención y otras Notas de Cambio asociadas además que el proyecto tubo que esperar el término de la construcción del alcantarillado en ejecución por parte del Municipio y el MOP. | 50 | 66.6667 | El aumento de plazo se debió principalmente a la construcción de un muro de contención y otras Notas de Cambio asociadas además que el proyecto tubo que esperar el término de la construcción del alcantarillado en ejecución por parte del Municipio y el MOP. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2016-05-16 | [14 empty] | 424089 | 522 | 424611 | 424614 | -3 | Aumento de Obra por concepto de Notas de cambio 1,2,4,4,5,6,7 y 9. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 247 | 247 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay observación. | no existieron cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Con fechas 13.12.2016 se reúne la comisión y firma el Acta con observaciones , las cuales se subsanan con fecha 26.12.2016. | 4273000% | Aún no se realiza, ya que el proyecto cumple su plazo en diciembre del 2017. Se ingresa la misma fecha de la recepción provisoria ya que el programa no permite dejar la fecha en blanco |  | SI | 4278600% | No hay. |  | En Operación |  | DENISSE AICHA MARZOLO ARABACH | SERVICIO SALUD VALDIVIA (REGION XIV) |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231200% | 4233100% | 19 | 4240900% | 78 | 4249100% | 82 | 4243900% |  | 4249900% | 8 | 4250600% | 7 | 4253100% | 25 | 219 | 200 | Primer Gasto Contrato Obra Civil se realiza en el mes de junio de 2016 posterior a la entrega de terreno realizada el día 16 de mayo de 2016, según lo indicado en las bases administrativas que regulan el contrato | [23 empty] | 12501 | 9910 | 45900 | 0 | 501 | 287238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 356050 | 10381 | 9911 | 45900 | 0 | 500 | 346023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412715 | No presenta observaciones | 9217 | 10347 | 43280 | 0 | 522 | 361247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424613 | Se actualiza monto contratado en Consultorías. | 9217 | 10347 | 43281 | 0 | 522 | 361246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424613 | -1 | BIP = SIGFE | 9217 | 10348 | 43281 | 0 | 522 | 361246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424614 | 9400 | 10554 | 44141 | 0 | 532 | 368428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433055 | No presenta diferencias significativas con SIGFE. | [15 empty] | 14006.9421 | 13373.3158 | 61933.1651 | 0 | 674.1783 | 466892.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556880.1792 | 0 | 12808.1212 | 13373.3158 | 55936.5261 | 0 | 674.1783 | 466892.5779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549684.7194 | 11909.6392 | 13374.5831 | 55936.5261 | 0 | 674.1783 | 466890.0434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548784.9702 | -1.2921 | -1.4537 | -0.00054285 | -0.16368 |  | 2221.8015 | 1890.2431 | no existen variaciones significativas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DENISSE AICHA MARZOLO ARABACH | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 396547 | 9194 | 2.319% | el proyecto tuvo un aumento del 2.31% con respecto al monto recomendado. El valor está en moneda del 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no existieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 73 | 73 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no existieron variaciones. | el proyecto no tuvo grandes modificaciones. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30434472-0 | CONSTRUCCION CECOSF NONTUELA, COMUNA FUTRONO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | FUTRONO - REGION XIV | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL CECOSF DE NONTUELA ESTA ORIENTADO A MEJORAR EL ACCESO Y RESOLUTIVIDAD EN FORMA PERMANENTE AL USUARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA. ESTE ESTABLECIMIENTO DEPENDERA DEL CESFAM DE LA COMUNA DE FUTRONO, EL CUAL DEPENDE DE LA I. MUNICIPALIDAD. | SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR, ESTABLECIMIENTO DE UN PISO DISTRIBUIDOS EN 247 M2, DESTINADOS A LA ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA, UBICADO EN UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL Y QUE SERÁ CONSTRUIDA CON MATERIALIDAD DE METALCOM, SEGÚN EL MODELO TIPO ELABORADO POR MINSAL | 3486 |  |  |  | 6 | 9 | las consultorías se realizaron por el mayor tiempo posible mientras se desarrollaba el proyecto. | 50 | 2 | 0 | Se contemplan las fechas de la emisión de la O de C. | -100 | 2 | 2 | Se contemplan las fechas de la emisión de la O de C. | 0 |  |  |  |  | 1 | 6 | Se ejecuta principalmente en gasto por arriendo de vehículo hasta que existió el recurso. | 500 | 6 | 6 | En el proyecto se ejecutaron Notas de cambio pero principalmente el aumento de plazo se debió a la modificación del emplazamiento por solicitud del municipio una vez iniciado el proyecto. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 12 | 1 | En el proyecto se ejecutaron Notas de cambio pero principalmente el aumento de plazo se debió a la modificación del emplazamiento por solicitud del municipio una vez iniciado el proyecto. | 83.3333 | 100 | se observan variaciones en los plazos de ejecución, de acuerdo informa la unidad técnica debido a cambios en el emplazamiento, los que no fueron informados a esta SEREMIA. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2016-08-24 | [14 empty] | 388106 | 520 | 388626 | 388629 | -3 | En el proyecto se ejecutaron Notas de cambio que fueron financiados con recursos MINSAL | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 247 | 247 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay. | no existen variaciones en la magnitud. | [12 empty] | Se realiza una recepción provisoria con observaciones el 12 de mayo y el 19 de mayo son subsanadas. | 4287400% | No cuenta con Recepción Definitiva hasta el 2018, se deja la fecha de Recepción provisoria ya que el sistema no deja continuar. |  | NO |  |  | Falta Resolución de Autorización Sanitaria ya que no cuentan con todo el personal contratado por falta de recursos y se requiere el listado del personal para la obtención de la AS. | Sin Operar |  | DENISSE AICHA MARZOLO ARABACH | SERVICIO SALUD VALDIVIA (REGION XIV) |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4240400% | 4240400% | 0 | 4245200% | 48 | 4249100% | 39 | 4245300% |  | 4260600% | 115 | 4260600% | 0 | 4262700% | 21 | 223 | 223 | El primer gasto en obras civiles se realiza en septiembre de 2016 posterior a la entrega de terreno efectuada el 24 de agosto de 2016, ambas fechas corregidas. | [23 empty] | 23688 | 28122 | 39130 | 0 | 500 | 312761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404201 | 23688 | 28122 | 39130 | 0 | 500 | 312761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404201 | Sin observaciones que describir. | 10061 | 23176 | 31816 | 0 | 520 | 323337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388910 | Sin observaciones para informar | 9776 | 23178 | 31815 | 0 | 522 | 323337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388628 | -1 | BIP = SIGFE | 9776 | 23178 | 31815 | 0 | 522 | 323338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388629 | 9970 | 23639 | 32448 | 0 | 532 | 329766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396355 | Sin diferencias relevantes que reportar. | [15 empty] | 31962.643 | 37945.3421 | 52798.8089 | 0 | 674.1783 | 422012.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545393.8024 | 0 | 13003.2781 | 29954.0478 | 41121.077 | 0 | 671.6438 | 417895.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502645.5732 | 12634.5076 | 29954.0478 | 41122.3442 | 0 | 671.6438 | 417895.5266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502278.07 | -7.838 | -7.9054 | -0.97563 | -0.073114 |  | 2033.5145 | 1691.8847 | Se observan diferencias importantes entre lo recomendado y el gasto real, principalmente en las consultorías, que de acuerdo a lo informado por la unidad técnica, se debe a que no fue necesario la utilización de todo el presupuesto destinado a este item. El proyecto no tuvo reevaluaciones | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DENISSE AICHA MARZOLO ARABACH | MINISTERIO DE SALUD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 430375 | 8679 | 2.017% | El proyecto tuvo modificaciones del orden del 2% del monto recomendado, a moneda del 2016. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no existieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 45 | 45 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no existen variaciones. | el proyecto en general respeto los plazos y montos recomendados, las diferencias existentes constituyen disminuciones en los distintos itemes. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30434522-0 | CONSTRUCCION CECOSF RIÑINAHUE, COMUNA LAGO RANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LAGO RANCO - REGION XIV | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL CECOSF RIÑINAHUE ESTA ORIENTADO A MEJORAR EL ACCESO OPORTUNO Y RESOLUTIVO EN FORMA PERMANENTE AL USUARIO EN ATENCIÓN PRIMARIA. ESTE ESTABLECIMIENTO DEPENDERA DEL CESFAM JUAN SANTAMARÍA BONETT, DE LAGO RANCO, QUE A SU VEZ DEPENDE DE LA I. MUNICIPALIDAD DE LA COMUNA. | SUPONE LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CON METALCOM. ESTABLECIMIENTO QUE SERÁ DE UN PISO, DISTRIBUIDO EN 247 M2. CUYOS RECINTOS SERÁN DESTINADOS A LA ATENCIÓN EN SALUD. SE CONSTRUIRÁ EN UN TERRENO MUNICIPAL ALEDAÑO A LA ACTUAL POSTA. | 3672 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 6 | 10 | Las consultarías se prolongaron junto con el término de la obra. | 66.6667 | 2 | 0 | corresponde a la fechas de las O de C. | -100 | 2 | 4 | Corresponde a la fechas de las O de C , en algunos casos se debió licitar en más de un oportunidad ya que la licitación se declaró desierta. | 100 |  |  |  |  | 6 | 1 | Se realizan gastos administrativos principalmente en uso de vehículo mientras cuente con recursos el proyecto. | -83.3333 | 6 | 6 | Se observan aprobaciones de aumento de plazo referidos a Notas de Cambio y distintos permisos de empresas externas que se debieron gestionar por parte del SSV. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | No cuenta con tiempos muertos. | 100 | 100 | Aumento de plazo debido a * La extensión del plazo de las obras civiles. * Notas de Cambio y distintos permisos de empresas externas que se debieron gestionar por parte del SSV. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2016-08-17 | [14 empty] | 404835 | 304 | 405139 | 405142 | -3 | No hay mayor gasto asociado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 247 | 247 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia. | se mantuvo la magnitud. | [12 empty] | En primera instancia se reúne la comisión realizando observaciones el 13 de abril del 2017 siendo subsanadas por la empresa el 26 de abril de 2017. | 4285100% | Aun no cuenta con Recepción Definitiva hasta abril del 2018. como se debe completar el campo se incorpora la fecha de la recepción provisoria. | 4285100% | NO |  |  | El Municipio está cotizando modificaciones y ampliaciones al proyecto que desea realizar antes de operar, además que los gastos operacionales aún no se le han depositado. | Sin Operar |  | DENISSE AICHA MARZOLO ARABACH | SERVICIO SALUD VALDIVIA (REGION XIV) |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4238400% | 4238400% | 0 | 4240400% | 20 | 4258300% | 179 | 4243900% |  | 4259900% | 16 | 4259900% | 0 | 4262200% | 23 | 238 | 238 | Se rectificó fecha del primer gasto en Obras Civiles, el cual se realiza posterior a la fecha de entrega de terreno. | [23 empty] | 11236 | 27587 | 38968 | 0 | 500 | 325872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404163 | 11236 | 27587 | 38968 | 0 | 500 | 325872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404163 | Sin observaciones | 10010 | 23205 | 31814 | 0 | 304 | 340090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405423 | Sin observaciones que describir en este punto. | 9726 | 23205 | 31814 | 0 | 304 | 340090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405139 | -3 | BIP = SIGFE | 9725 | 23208 | 31815 | 0 | 304 | 340090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405142 | 9918 | 23669 | 32448 | 0 | 310 | 346851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413196 | No presenta variaciones significativas con SIGFE. | [15 empty] | 15161.4091 | 37223.0082 | 52579.5742 | 0 | 674.1783 | 439703.6752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545341.8451 | 0 | 12937.381 | 29990.7981 | 41117.2752 | 0 | 392.8483 | 439547.8031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523986.1056 | 12568.6105 | 29990.7981 | 41119.8097 | 0 | 392.8483 | 439549.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523621.1369 | -3.916 | -3.983 | -0.035161 | -0.069652 |  | 2119.9236 | 1779.5509 | no existen mayores variaciones. El proyecto no tuvo reevaluaciones | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DENISSE AICHA MARZOLO ARABACH | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no existieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 48 | 48 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no existen variaciones. | proyecto no sufrio grandes modificaciones. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113414-0 | CONSTRUCCION SIST. DE EVACUACION DE AA.LL 8 COMUNAS REGION XIV | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE AGUAS LLUVIAS DE 8 COMUNAS DE LA REGION DE LOS RIOS, PAILLACO, FUTRONO, LA UNION, LOS LAGOS, LAGO RANCO, RIO BUENO, PANGUIPULLI, SAN JOSE, PARA EVITAR INUNDACIONES CON RECURRENCIA ANUAL. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DE REDES DE COLECTORES Y SOLUCIONES PARTICULARES PARA PROBLEMAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN 7 COMUNAS DE LA REGIÓN DE LOS RIOS, ESTAS SON: 1.-FUTRONO 444 METROS DE COLECTORES 2.-LAGO RANCO MURO DE PROTECCIÓN DE ESTERO 3.-LOS LAGOS CONSTRUCCIÓN DE 972 METROS DE COLECTORES 4.-MARIQUINA CONSTRUCCIÓN DE 630 METROS DE COLECTORES 5.-PAILLACO CONSTRUCCIÓN DE 1221 METROS DE COLECTORES 6.-PANGUIPULLI CONSTRUCCIÓN DE 1303METROS DE COLECTORES 7.-RIO BUENO CONSTRUCCIÓN DE 1944 METROS DE COLECTORES | 95538 |  |  |  | 29 | 10 | Sin observaciones | -65.5172 | [12 empty] | 2 | 2 | Sin observaciones | 0 | 29 | 11 | Sin observaciones | -62.069 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 32 | 32 | 14 | 14 | 0 | Sin observaciones | -56.25 | -56.25 | El proyecto fue recomendado con 32 meses de plazo y la ejecución tardo 14 meses, con una variación de -56,25%. No se entregaron mayores antecedentes respecto del menor tiempo de ejecución. | Variación del -100% al -50% | Dos Años | Tres años | Variación de -100% a -50% | 2016-01-07 | [14 empty] | 1691502 | 1501 | 1693003 | 2886748 | -1193745 | Hubo 3 contratos de obras civiles: sector 1 $925.873.812.-, sector 2 $ 954.957.846.-, y sector 3 $953.947.296.-, totalizando $2.834.778.954.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 6514 | 6514 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | No existen variaciones en las magnitudes. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones | 4272500% | Aun no corresponde |  | SI | 4275600% | Operación en forma normal |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4181700% | 4199100% | 174 | 4220800% | 217 | 4227800% | 70 | 4225800% |  | 4234800% | 70 | 4234800% | 0 | 4236800% | 20 | 551 | 377 | Desde la creación de la asignación presupuestaria, los procesos administrativos del proyecto se ejecutaron en los plazos normales. | [23 empty] | 43500 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2889666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2936166 | 44810 | 0 | 0 | 0 | 3093 | 2976668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3024571 | Sin observaciones | 50468 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 2834779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886748 | En obras cviles hubo 3 contratos: sector 1 $925.873.812.- con un plazo de 330 días corridos sector 2 $ 954.957.846.- con un plazo de 285 días corridos sector 3 $953.947.296.- con un plazo de 285 días corridos | 50468 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 2834779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886748 | 0 | BIP = SIGFE | 50468 | 0 | 0 | 0 | 1501 | 2834779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2886748 | 52405 | 0 | 0 | 0 | 1598 | 2895904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2949907 | En obras civiles hubo 3 contratos que totalizaron $2.834.778.954.- sector 1 $925.873.812.- con un plazo de 330 días corridos sector 2 $954.957.846.- con un plazo de 285 días corridos sector 3 $953.947.296.- con un plazo de 285 días corridos El gasto en consultorías se debió a asesoría técnica para apoyo. | [15 empty] | 63244.7714 | 0 | 0 | 0 | 4365.6849 | 4201231.0306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268841.4869 | 0 | 67028.7874 | 0 | 0 | 0 | 2025.0695 | 3825004.0341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3894057.891 | 66410.3682 | 0 | 0 | 0 | 2025.0695 | 3669841.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3738277.0735 | -8.7795 | -12.4288 | -12.6484 | -4.0005 |  | 573.8835 | 563.3776 | El proyecto fue recomendado por M$3.315.228.- y los contratos de obras civiles totalizaron M$2.834.779.- teniendo un ahorro de M$480.449 en moneda del año 2015. No tuvo reevaluación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1391129 | 1391129 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 13 | 13 | 0 | Real = Recomendado | No existen incrementos en los indicadores. | Los contratos de obras civiles totalizaron M$2.834.779.- y las obras se ejecutaron en 18 meses menos que lo programado. No se entregaron mayores antecedentes de las causas de variaciones negativas. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066608-0 | REPOSICION ESCUELA ERNESTO PINTO, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | LICEO CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | Mejorar la calidad del servicio educativo del establecimiento interviniendo directamente en la calidad de la infraestructura, de tal manera de implementar totalmente el programa educativo institucional. | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN TOTAL DE LA ESCUELA, EN EL MISMO TERRENO QUE HOY SE ENCUENTRA. INCLUYE ADEMÁS LA CONTRATACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE ESPECIALIDADES, LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LOS GASTOS ASOCIADOS AL PROCESO DE LICITACIÓN. | 0 |  |  |  | 22 | 29 | Los aumentos de plazos de la consultoria se deben al aumento de las obras civiles, firmando un anexo de contrato con fecha 22 de diciembre de 2011, aprobado mediante decreto alcaldicio Nº 4301 de fecha 28 de diciembre de 2012. Posteriormente se firma un 2º anexo de contrato con fecha 28 de octubre de 2013, aprobado mediante decreto alcaldicio Nº 3609 de fecha 29 de octubre de 2013. | 31.8182 | 4 | 25 |  | 525 | 25 | 25 |  | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 20 | 28 | Con fecha 14 de mayo de 2013, se celebra Anexo Contrato Ejecución de obras por concepto de obras extraordinaria y aumento de obras por un monto $111.813.689, de acuerdo Ord. Nº 749 de fecha 13 de marzo del 2013, por un plazos e 120 días corridos. Con fecha 11 de septiembre de 2013, se celebra anexo de contrato por concepto de habilitación de casino comedor y otros, superficie reducida de terreno para instalación de faenas segunda etapa, condiciones climáticas para el día 10 de noviembre de 2013, según informe de I.T.O. de fecha 14 de agosto que justifica el plazo con una duración de 60 días corridos. Con fecha 10 de Noviembre de 2013, se celebra anexo contrato por concepto de obras extraordinarias y aumento de obras, que tiene relación con modificaciones de fundaciones, pavimentos en patios cubiertos, mejoramiento de protección contra el fuego entre otras por un monto de $175.639.852, de acuerdo a Ord. nº 2573 de fecha 28 de octubre de 2013. Con fecha 12 de enero de 2014, se celebra anexo de contrato por concepto de demoras en resolución de aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias, constitución de servidumbre de paso, reforzamiento de linea de media tensión, terminación de primera etapa, conexiones edificio segunda etapa con edificio primera etapa. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 23 | 23 | 57 | 63 | 6 | Con fecha 14 de mayo de 2013, se celebra Anexo Contrato Ejecución de obras por concepto de obras extraordinaria y aumento de obras por un monto $111.813.689, de acuerdo Ord. Nº 749 de fecha 13 de marzo del 2013, por un plazos e 120 días corridos. Con fecha 11 de septiembre de 2013, se celebra anexo de contrato por concepto de habilitación de casino comedor y otros, superficie reducida de terreno para instalación de faenas segunda etapa, condiciones climáticas para el día 10 de noviembre de 2013, según informe de I.T.O. de fecha 14 de agosto que justifica el plazo con una duración de 60 días corridos. Con fecha 10 de Noviembre de 2013, se celebra anexo contrato por concepto de obras extraordinarias y aumento de obras, que tiene relación con modificaciones de fundaciones, pavimentos en patios cubiertos, mejoramiento de protección contra el fuego entre otras por un monto de $175.639.852, de acuerdo a Ord. nº 2573 de fecha 28 de octubre de 2013. Con fecha 12 de enero de 2014, se celebra anexo de contrato por concepto de demoras en resolución de aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias, constitución de servidumbre de paso, reforzamiento de linea de media tensión, terminación de primera etapa, conexiones edificio segunda etapa con edificio primera etapa. | 147.8261 | 173.913 | Las variaciones en los plazos de la consultoria se deben al aumento de las obras civiles (modificaciones de fundaciones, pavimentos en patios cubiertos, mejoramiento de protección contra el fuego entre otras) , lo cual se respalda en el anexo de contrato del 22/12/2011, aprobado mediante decreto alcaldicio Nº 4301 de fecha 28 de diciembre de 2012. Posteriormente se firma un 2º anexo de contrato con fecha 28 de octubre de 2013, aprobado mediante decreto alcaldicio Nº 3609 de fecha 29 de octubre de 2013. El proyecto tuvo 6 meses de tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-02-24 | [14 empty] | 3454802 | 350 | 3455152 | 3455151 | 1 | Con fecha 14 de mayo de 2013, se celebra Anexo Contrato Ejecución de obras por concepto de obras extraordinaria y aumento de obras por un monto $111.813.689, de acuerdo Ord. Nº 749 de fecha 13 de marzo del 2013, por un plazos e 120 días corridos. Con fecha 10 de Noviembre de 2013, se celebra anexo contrato por concepto de obras extraordinarias y aumento de obras, que tiene relación con modificaciones de fundaciones, pavimentos en patios cubiertos, mejoramiento de protección contra el fuego entre otras por un monto de $175.639.852, de acuerdo a Ord. nº 2573 de fecha 28 de octubre de 2013. Los aumentos en consultoria de $19.596.000, firmando un anexo de contrato con fecha 22 de diciembre de 2011, aprobado mediante decreto alcaldicio Nº 4301 de fecha 28 de diciembre de 2012. Posteriormente se firma un 2º anexo de contrato con fecha 28 de octubre de 2013, por un monto de $13.064.000, aprobado mediante decreto alcaldicio Nº 3609 de fecha 29 de octubre de 2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4555 | 5425 | 119.0999 | Real > Recomendada | [5 empty] | Existieron 2 aumentos de obras y disminuciones, donde principalmente se afectaron las obras complementarias como por ejemplo: Eliminación de napas subterráneas, Construcción de pasarela de conexión entra sector 1 y 2, modificación de red exterior de alcantarillado, re-ubicación de grifo existente, mejoramiento de tabiques acústicos y resistencia al fuego, instalación de pastelones de hormigón en patio exterior, modificación de canal de aguas lluvia, perfilamiento y chocheteado de talud. | Existieron 2 aumentos de obras y disminuciones, donde principalmente se afectaron las obras complementarias como por ejemplo: Eliminación de napas subterráneas, Construcción de pasarela de conexión entra sector 1 y 2, modificación de red exterior de alcantarillado, re-ubicación de grifo existente, mejoramiento de tabiques acústicos y resistencia al fuego, instalación de pastelones de hormigón en patio exterior, modificación de canal de aguas lluvia, perfilamiento y chocheteado de talud. En sintesis esto originó que la superficie original recomendada 4555 M2, sufrira una variación, aumentando 19% más, quedando finalmente en 5425 M2 construidos. | [12 empty] | observaciones: Sector Nº1 - En sala de tablero eléctrico 1 tubo fluorescente no enciende. - Filtración en sala párvulos. - Filtración en sala de inspector general Sector 2. - Sala 6, cerradura defectuosa. - Filtración en vano fijo de fachada, en sector inferior. - Filtración en esquina derecha, al acceso sector 4. - Filtración en muro pasillo de salas multiuso Sector 3. - Sala 5, tubo fluorescente defectuoso. - Sala 7, instalación eléctrica defectuosa, cerradura de puerta y seguro. - En biblioteca cortar clavos sobresalientes en sala posterior a recepción. Sector 4 - 3 Filtraciones en área de cocina. 4 filtraciones en área de gimnasio - Puerta de acceso inferior a servicios higiénicos trabada con suelo. - Filtración muro a un costado puerta de acceso, desde multichancha exterior. - Filtración en muro costado derecho al ingresar a gimnasio. | 4288400% | Sin observaciones | 4303700% | SI | 4135500% | El proyecto esta en funcionamiento desde el 2013, cuando aun se estaba en proceso de construcción del gimnasio y sector 4, y durante el 2016 se detecto que es necesario ampliar el sector de parvulario por requerimiento de matricula. |  | En Operación |  | PATRICIO JOSE CASTRO GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4049000% | 4049000% | 0 | 4063200% | 142 | 4070300% | 71 | 4076500% | 62 | 4096300% | 260 | 4096300% | 0 | 4102600% | 63 | 536 | 536 | LOS DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL RS RIGINAL Y LA ASIGNACIÓN PPTARIA CORRESPONDEN AL TIEMPO PARA DECIDIR LA APERTURA DEL PROYECTO. LOS DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE LA CREACIÓN DE LA ASIG. PTARIA Y EL GASTO ADMINISTRATIVO CONSIDERA EL PERIODO DE ELABORACIÓN DE CONVENIO MANDATO Y CORRESPONDIENTE TOMA DE RAZÓN. LOS DÍAS TRANSCURRIDOS ENTRE EL PRIMER GASTO ADM. Y LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO AITO CONSIDERA EL PERIODO DE LICITACIÓN DEL MISMO. EL PERIODO TRANSCURRIDO ENTRE EL CONTRATO AITO Y EL CONTRATO DE OBRAS CONSIDERA EL PERIODO NECESARIO PARA LA REVISIÓN DEL DISEÑO POR PARTE DEL AITO Y LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS. | [23 empty] | 52700 | 54295 | 0 | 0 | 350 | 2622166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729511 | 52700 | 54295 | 0 | 0 | 350 | 2622166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2729511 | DESPUÉS DE UNA REEVALUACIÓN SE CREA EL ÍTEM DE EQUIPOS POR $60.393. | 81660 | 57680 | 59878 | 0 | 350 | 3255583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455151 | EN EL ÍTEM DE EQUIPOS LO CONTRATADO Y GASTADO FUE: M$59.878 | 81660 | 57680 | 59878 | 0 | 350 | 3255583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3455151 | 59878 | BIP > SIGFE | 81660 | 57681 | 0 | 0 | 350 | 3255582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3395273 | 94336 | 63604 | 0 | 0 | 426 | 3749583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3907949 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 83625.9937 | 86156.6969 | 0 | 0 | 555.0566 | 4160946.3403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4331284.0875 | 5051579.0134 | 125838.175 | 80855.7797 | 81907.5992 | 0 | 539.8496 | 4803551.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5092692.4869 | 119547.5335 | 80604.8637 | 81894.9267 | 0 | 539.8496 | 4751672.2998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5034259.4733 | 17.5793 | 16.2302 | 14.1969 | -1.1474 | -0.34285 | 927.9741 | 875.8843 | El proyecto fue reevaluado 3 veces por concepto de obras extraordinarias y aumento de obras (que modifican fundaciones, pavimentos en patios cubiertos y mejoramiento de protección contra el fuego entre otras), aumentos del monto de consultoria y aumentos en los ítem de equipo y equipamiento. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3417854 | 287453 | 8.41% | Obras civiles: Aumento Nº1 $111.813.689. Obras civiles: Aumento $175.639.852, Consultoria: Aumento $19.596.000, Consultoria: Aumento$13.064.000 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 3581432 | 3986245 | 11.3031 | El proyecto fue reevaluado 3 veces por concepto de obras extraordinarias y aumento de obras, aumentos del monto de consultoria y aumentos en los ítem de equipo y equipamiento. Por concepto de habilitación de casino comedor y otros, superficie reducida de terreno para instalación de faenas segunda etapa, ademas las condiciones climáticas aumentan en 60 dias corrido el plazo inicial. Existen diversos anexos al contrato original: - Por concepto de obras extraordinarias y aumento de obras, que modifican fundaciones, pavimentos en patios cubiertos y mejoramiento de protección contra el fuego entre otras por un monto de $175.639.852. - Por concepto de demoras en resolución de aprobación de aumentos de obras y obras extraordinarias, constitución de servidumbre de paso, reforzamiento de linea de media tensión, terminación de primera etapa, conexiones edificio segunda etapa con edificio primera etapa. En sisntesis las diversas modificaciones en obras civiles: Obras civiles: Aumento Nº1 $111.813.689. Obras civiles: Aumento $175.639.852, Consultoria: Aumento $19.596.000, Consultoria: Aumento$13.064.000 Generaron mayores plazos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 404830 | 404830 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Como el proyecto se evaluo mediante costo eficiencia, y debido a los diversos aumentos de obras, es que el indicador debería aumentar. Lamentablemente no existen antecedentes del primer indicador RS de la inicitiva pues en el RATe del año 2008 no se consigna el valor del costo anual equivalente. | La iniciativa tuvo 3 reevaluaciones y desde al año 2013 se encuentra en funcionamiento. durante el 2016 se detecto que es necesario ampliar el sector de parvulario por requerimiento de matricula. El diseño de la iniciativa no evaluó en su momento una serie de condicionantes sobre el terreno, que se tradujeron en sucesivas reevaluaciones por aumento de obra y obras extraordinarias. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099433-0 | MEJORAMIENTO MUELLE DE CONECTIVIDAD QUITAQUI, COMUNA VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | MUELLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | CONCUERDA CON LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO REGIONAL, CON EL LINEAMIENTO ESTRATÉGICO DESARROLLO REGIONAL INTEGRADO Y EN SU OBJETIVO DE REDUCIR EL DÉFICIT DE MEDIOS E INFRAESTRUCTURA PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS, CON ÉNFASIS EN LAS ZONAS COSTERAS Y ANDINAS. | SE CONTEMPLA ALARGUE DEL MUELLE EXISTENTE CON LA MATERIALIZACION DE UN PUENTE DE ACCESO DE 5M DE LARGO Y 1.9M DE ANCHO; UNA PASARELA BASCULANTE DE 15M DE LARGO Y 1.5M DE ANCHO; PONTON FLOTANTE DE 12M DE LARGO Y 5M DE ANCHO, CONTEMPLA DOS PILOTES GUIA DE ACERO DE 10" DE DIAMETRO Y 6.35MM DE ESPESOR; EL REFUGIO ES DE 15M2. ADEMAS SE COMPRENDE LA INSTALACION DE ILUMINARIAS TIPO PLAFONT CON AMPOLLETAS LED, ENERGIZADAS MEDIANTE PLACAS SOLARES FOTOVOLTAICAS. MEJORAMIENTO OBRAS EXISTENTES COMO REPINTADO DE LAS BARANDAS EXISTENTES DEL MUELLE, ELIMINACION DE CHAZA, MEJORAMIENTO DEL ENTABLADO. | 139 | [19 empty] | 3 | 11 | Se realizaron gastos administrativos hasta el año 2015, debido a que el primer contrato (SAFI 213640), tuvo que dar término anticipado a éste, por razones fundamentadas en ORD DROP N°340 de 15.06.2015 de IF, donde se explica que la empresa contaba con sueldos impagos, finiquitos y cotizaciones previsionales de trabajadores de la obra, incumplimiento en pago de proveedores, y que no contaba con avance físico por más de 60 días. Se realizó una nueva licitación de la obra, para poder dar término a ésta. El inicio del segundo contrato fue iniciado el 02.12.2015, tenía un plazo estimado de 110 días corridos. | 266.6667 | 5 | 19 | MODIFICACIONES DE PLAZO CONTRATO N°1: Plazo Original: 185 días. - RES Ex. DROP XIV N°112, 24.02.2015: Aprueba Convenio Ad Referendum: Modificación de Contrato por aumento de plazo en 20 días: Total 205 días. - RES Ex. DROP XIV N°234, 14.04.2015: Aprueba Convenio Ad Referendum: Modificación de Contrato por aumento de plazo en 45 días: Total 250 días. - RES Ex. DROP XIV N°337, 28.05.2015: Aprueba Convenio Ad Referendum: Modificación de Contrato por aumento de plazo en 46 días: Total 296 días. MODIFICACIONES DE PLAZO CONTRATO N°2: Plazo Original 110 días. - RES Ex. DROP XIV N°184, 21.03.2016: Aprueba Convenio Ad Referendum: Modificación de Contrato por aumento de plazo en 40 días: Total 150 días. | 280 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 21 | 21 | 0 | La fecha de término de contrato corresponde al segundo contrato licitado, se dio término a éste el día 21.04.2016, mediante ORD DROP N°249 de 21.04.2016- | 162.5 | 162.5 | El plazo programado de ejecución del proyecto es de menos de un año y el proyecto demora 21 meses, lo que implica un retraso considerable del proyecto en ponerse en servicio. El plazo incial fue de 185 días, pero el proyecto tuvo 4 ampliaciones de plazo en donde la unidad técnica no aclara la razón. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-10-29 | [14 empty] | 208812 | 507 | 209319 | 358265 | -148946 | GASTOS ADMINISTRATIVOS: Para el primer y segundo contrato efectuados, se utilizó un monto FNDR efectivo de $448.968, para gastos por concepto de cometidos funcionales inspector fiscal, publicación diario oficial e impresión de planos. Debido a que el contrato aumentó de plazo y hubieron gastos inesperados de cometidos funcionales para el término y liquidación del primer contrato, se tuvo que incurrir en gastos administrativos que fueron pagados con fondos sectoriales. OBRAS CIVILES: Primer Contrato: -El monto del contrato adjudicado fue de $234.108.630.- - Se realizó una modificación de contrato, por disminución de gastos generales en $22.297.667 SegUn Res Ex. N°112 de 24.02.2015 - Quedando un monto total de $257.076.297.- - Se realizó una modificación de contrato, por disminución de gastos generales en $21.684.452 SegUn Res Ex. N°234 de 14.04.2015 - Quedando un monto total de $278.760.749.- Segundo Contrato: - El monto del contrato adjudicado fue de $117.101.557.- - Se realizó una modificación de contrato, por disminución de gastos generales en $836.452. SegUn Res Ex. N°184 de 21.03.2016 - Quedando un monto total de $116.265.105.- - Se realizó modificación de contrato, por aumento del programa de inversión en $32.477.194, la cual fue efectuada bajo Res Ex. N°243 de 14.04.2016. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron diferencias en las obras proyectadas a las obras efectivamente ejecutadas. Considerando ambos contratos realizados para materializar el proyecto. | No existe diferencia entre lo recomendado y lo ejecutado. | [12 empty] | La fecha hace referencia del acto realizado mediante el segundo contrato ejecutado: Se verificó la construcción de las obras segUn los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, por lo que la comisión acuerda recibir la obra en forma provisoria. Se dejó constancia de que al 22.04.2016, se encontraba en trámite la resolución de 14.04.2016, que aprueba convenio de modificación de contrato donde se incorporan obras extraordinarias las cuales fueron autorizadas por el mandante (GORE de Los Ríos). | 4248200% | Se encuentra en trámites administrativos las Recepción Definitiva de las Obras, los cuales se esperan estar terminados en el mes de octubre de 2017. |  | SI | 4248200% | No hay situaciones que afecten al proyecto actualmente. |  | En Operación |  | GIANINNA FRANCESCA PANELLI MARTINEZ | OBRAS PORTUARIAS MOP XIV REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4133700% | 4166200% | 325 | 4171800% | 56 | 4178700% | 69 | 4190400% | 117 | 4190400% | 117 | 4194100% | 37 | 4196900% | 28 | 632 | 307 | la diferencia entre el 26-08 y el 22-09, radica en la fecha de la resolución del contrato y la fecha de la tramitación de la resolución. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 263863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264370 | Los montos recomendados en su primer RS son de la IDI 2013 y los datos que dan origen a la 1era identificación presupuestaria son los de la IDI 2014, por tal razón existen esas diferencias, netamente por la inflactación de la moneda IDI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 357556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358266 | El monto del contrato inicial fue de $234.108.630, luego la UT solicita un aumento y el contrato queda en $ 257.076.297, posteriormente se vuelve a solicitar un 2do aumento de contrato quedando un monto final de $278.795.090, sin embargo, la empresa constructora desaparece y no se termina el contrato, por lo que se debe volver a contratar las obras pendientes, ya que sólo se alcanzaron a cancelar $ 208.813.661. Al 2do contratista se le canceló un monto total de $148.742.299. Por lo tanto el monto total de las obras ejecutadas y contratadas es de $357.555.960.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 357555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358265 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 710 | 357555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791 | 377393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378184 | El contrato de las obras civiles, se debio terminar anticipadamente y se contrataron las obras pendientes a través de un trato directo. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 737.541 | 383625.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384362.7577 | 535647.3633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.3967 | 495417.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496419.5616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002.3967 | 478252.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479254.6263 | 29.1539 | 24.6881 | 24.6665 | -3.4577 | -10.528 | 399.3789 | 398.5435 | Dadas las circunstancias sufridas durante la ejecución del proyecto los montos se vieron incrementados vía reevaluación con el objetivo de finalizar con éxito esta iniciativa. La UT solicitó en dos oportunidades un aumento al monto del contrato inicial, sin embargo la empresa constructora desaparece y no se termina el contrato, por lo que se debe volver a contratar las obras pendientes. El proyecto tuvo 1 reevaluación por aumento en las obras civiles principalmente | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 295002 | 422684 | 43.2817 | Los incrementos en los ítemes de obras civiles, se explican por que la dirección de obras portuarias da término anticipado del contrato inicial, a través de la resolución exenta n° 405 de fecha 19 de junio de 2015. Dada la necesidad de finalizar las obras, que presentaba estados pagos cursados totalizan m$ 208.814.- y un avance físico de un 80,55%. el presupuesto para finalizar las obras civiles fue por un monto de m$ 169.278.- través de la modalidad de trato directo. Ademas, se considera un aumento de 110 días para el desarrollo de las obras civiles por parte del contratista. se incremento los gastos administrativos en m$ 500.- para que la inspección fiscal cumpla adecuadamente su funciones. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32893 | 32893 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La variación es producto del aumento de los costos de inversión dado del proceso de reevaluación, a la cual fue objeto la iniciativa. | El proyecto presento una reevaluación, donde sufrió modificaciones en los montos recomendados y en la fecha de término, esto debido a que se puso fin al contrato inicial, y fue necesario retomar las obras para finalizarlas segUn lo planificado. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095177-0 | REPOSICION POSTA RURAL DE SANTA ROSA, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2017 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE PRESENTA EL PROBLEMA DE DEFICIENCIA EN ATENCIÓN DE SALUD EN SECTOR SANTA ROSA Y ALREDEDORES. SE INCURRE EN INCUMPLIMIENTO NORMATIVO Y NO SE CUBREN LOS OBJETIVOS DE SALUD. | SE REALIZARA LA REPOSICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LA POSTA DE SALUD RURAL DEL SECTOR SANTA ROSA GRANDE, INCLUYENDO EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y CONSULTORÍAS PARA LA CONTRATACIÓN DE UN ITO. LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARA EN RADIER DE HORMIGÓN, ESTRUCTURA DE METÁLICA CON REVESTIMIENTO EN MADERA Y CUBIERTA METÁLICA CON VENTANAS EN TERMOPANEL, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS INTERIORES DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE SALUD. LAS SUPERFICIES SON LAS SIGUIENTES, POSTA 197,01 M2, VIVIENDA PARAMÉDICO 52M2; BODEGA 28 M2 Y 6.34 M2 PARA SALA DE GRUPO ELECTRÓGENO Y 1.95 M2 PARA REFUGIO PEATONAL. | 1439 |  |  |  | 10 | 8 | No se registran observaciones. | -20 | 2 | 1 | El equipamiento se adquirió junto con los equipos, por eso las fechas de contrato son previas. | -50 | 2 | 1 | No hay mayores observaciones que se puedan destacar. | -50 |  |  |  |  | 3 | 3 | El deposito ingresó a la cuenta el 17/11/2014, pero se gasto la plata en octubre del 2015. | 0 | 10 | 11 | Se solicito un aumento de plazo de 50 días, modificándose el contrato debido a aumento y disminuciones de obra y obras extraordinarias, el segundo aumento que se solicito fue por diez días, por el motivo de no encontrar en el mercado perfiles del tipo "Volcometal". | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 | SE detallaron las cauas en el punto de las obras civiles. | 0 | 0 | la variación en plazos se debe a las consultorias, lo que seria un error ya que estas duraron 8 meses aproximadamente. Se solicito un aumento de plazo de 50 días, modificándose el contrato debido a aumento y disminuciones de obra y obras extraordinarias, el segundo aumento que se solicito fue por diez días, por el motivo de no encontrar en el mercado perfiles del tipo "Volcometal". | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-02-16 | [14 empty] | 436664 | 1800 | 438464 | 436663 | 1801 | No se registran observaciones. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 291 | 291 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se registran observaciones, ya que se mantuvieron los mismos metros cuadrados. | no presenta variaciones. | [12 empty] | El 17/12/2015, se realizo una recepción provisoria que arrojo las siguientes observaciones: 1.- De los antecedentes administraos: - La empresa contratista deberá presentar toda la documentación requerida de acuerdo al punto 10.1 de las bases administrativas generales. 2.- De la Obra: -Colocar tope a puerta segunda mampara. - En box procedimientos, correr tope de puertas. - En box multipropósito 1, mejorar remate detrás de la puerta. - Colocar topes de goma a ventanas proyectantes. -En box multipropósito 2 correr tope de puertas. -Regular brazos hidráulicos en puertas, quedando similar al box multipropósito 2. - En box maternal correr tope de puertas. -En baño ginecólogo, sellar llave de ducha y desmanchar pintura en celosías. - En baño universal correr tope de puertas. - Reparar revestimiento exterior salida bodega de leche. - Fijar repisas a muros. - Colocar tope con ángulos a puertas de salida. -En casa reparar o cambiar puerta de cocina. - Repasar pintura en portón de acceso. Para subsanar estas operaciones se otorgó un plazo de 20 días corridos, realizándose conforme la ultima recepción el 30/12/2015. | 4236800% | Aún no hay recepción definitiva. |  | SI | 4247800% | - Problemas con equipamiento, y que los lavamanos no cuentan con un área limpia y área sucia. - Problemas con la cámara, porque colapsa e ingresan los olores hacia dentro. - Faltan mesones en farmacia. - Chapas de puertas sueltas. |  | En Operación |  | WALTER GEBHARD VÁSQUEZ | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO (REGION XIV) |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4181000% | 4181000% | 0 | 4185800% | 48 | 4194000% | 82 | 4200400% | 64 | 4200400% | 64 | 4205100% | 47 | 4211800% | 67 | 308 | 308 | No hay diferencias significativas. | [23 empty] | 11000 | 12796 | 24702 | 0 | 1800 | 398055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448353 | 11000 | 12796 | 24702 | 0 | 1800 | 398055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448353 | No hay diferencias significativas | 11000 | 12376 | 15306 | 0 | 1800 | 397983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438465 | Consultorías: Monto M$ 11.000 Fecha: 23/02/2015 Equipamiento: Monto M$ 12.376 Fecha: 08/02/2016 Equipos: Monto M$ 15.306 Fecha: 02/12/2015 Gastos Administrativos: M$ 1.800 Fecha: 28/10/2014 Obras Civiles: M$ 369.633 contrato inicial de 31/12/2014, modificado por M$ 28.350 el 15/10/2015 | 11000 | 12376 | 15306 | 0 | 1800 | 397982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438464 | 1801 | BIP > SIGFE | 11000 | 12376 | 15305 | 0 | 0 | 397982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436663 | 11712 | 12622 | 16296 | 0 | 0 | 423753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464383 | La única diferencia con el Sigfe es en el item "Gastos administrativos", cuya gasto no aparece reconocido en la plataforma. | [15 empty] | 15992.7268 | 18603.267 | 35913.9364 | 0 | 2616.8764 | 578725.0781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651851.8847 | 0 | 14842.0615 | 15995.2613 | 20652.4143 | 0 | 2540.8413 | 561708.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615738.9897 | 14842.0615 | 15995.2613 | 20652.4143 | 0 | 2540.8413 | 537002.0562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591032.6346 | -5.54 | -9.3302 | -7.2095 | -4.0125 |  | 2031.04 | 1845.3679 | proyecto no presenta variaciones significativas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 31 | 31 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no se presentaron variaciones | proyecto no necesito reevauación, solo existe un error en la duración de las consultorías. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101446-0 | REPOSICION PUENTE PURULON EN RUTA T-175, COMUNA DE LANCO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | LANCO - REGION XIV | 2017 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DOTAR DE RECURSOS FINANCIEROS, INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMAS QUE ASEGUREN LA CONECTIVIDAD REGIONAL PARA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS. ES NECESARIA SU REPOSICIÓN EN TÉRMINOS DE SEGURIDAD DEBIDO A LA ANTIGUEDAD DEL PUENTE Y EL AUMENTO DE TRANSITO DEL SECTOR. | LA PRESENTE INICIATIVA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DEL PUENTE PURULÓN DE TIPOLOGÍA DEFINITIVA CON UN LARGO DE 40 METROS. LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ CONFORMADA POR ESTRIBOS DE HORMIGÓN ARMADO SOBRE PILOTES PREEXCAVADOS.LA SUPERESTRUCTURA ES DE LOSA DE HORMIGÓN ARMADO CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN DE ANCHO DE CALZADA 7 MTS, CON PASILLO DE 1 MT. POR AMBOS LADOS, SOBRE TRES VIGAS METÁLICAS DE 40 METROS DE LONGITUD. |  |  |  |  | 7 | 9 | diferencias marginales que son ajustes propios de forma, no de contenido en los plazos | 28.5714 | [16 empty] | 7 | 15 | MOD1 RES EXE 2153 16/10/2015 $227.982.099 MÁS PLAZO DE 83 DÍAS MOD2 RES EXE 2573 03/12/2015 -$3.000.000 MOD3 RES EXE 266 05/02/2016 $1 | 114.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 28 | 42 | 14 | el plazo se extendió para poder acceder a peticiones complementarias a la obra, dentro de su ambito, surgidas desde las participaciones ciudadanas | 133.3333 | 250 | El plazo programado de ejecución del proyecto sufrió importantes modificaciones, implicando un retraso relevante en la materialización del proyecto y por ende su puesta en servicio, esto afecta negativamente los flujos. el plazo se extendió para poder acceder a peticiones complementarias a la obra, surgidas en las participaciones ciudadanas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-09-26 | [14 empty] | 1252511 | 29988 | 1282499 | 1298193 | -15694 | El monto final de la obra fue de $1.158.190.958, considerando las tres modificaciones que sufrió el contrato, las cuales se señalan en "plazos" | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 40 | 40 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencia | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | sin obs | 4238200% | sin obs | 4273100% | SI | 4239900% | sin obs. |  | En Operación |  | SERGIO RODRIGO ARCE DURAN | DIRECCION DE VIALIDAD | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4078700% | 4078700% | 0 | 4101200% | 225 | NA |  | 4190800% | 896 | 4190800% | 896 | 4190800% | 0 | 4197100% | 63 | 1184 | 1184 | LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013 GENERO CERTIFICADO CORE N°11 CON EL CUAL SE IDENTIFICO PRESUPUESTO PARA EL PROYECTO EN LA FECHA CORREGIDA. PRIMER CARGO SE DEBE A LA REAL FECHA DE DEVENGO SIGFE. | [23 empty] | 76799 | 0 | 0 | 6063 | 0 | 767986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850848 | 76799 | 0 | 0 | 6063 | 0 | 767986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850848 | SIN OBSERVACIONES. | 89370 | 0 | 0 | 30253 | 0 | 1185191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304814 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES: INICIAL:...............$ 960.208.858.- MODIFICACIÓN:......$ 224.982.099.- AJUSTE:...............$ 1.- TOTAL:................$ 1.185.190.958.- | 83013 | 0 | 0 | 30254 | 0 | 1185191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298458 | 265 | BIP > SIGFE | 83013 | 0 | 0 | 29988 | 0 | 1185192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298193 | 87739 | 0 | 0 | 34404 | 0 | 1265929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388072 | EN ÍTEM EXPROPIACIONES EXISTEN PAGOS NO CARGADOS POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES NO FACTURADAS A GORE POR $ 105.041 Y $ 160.360, LAS CUALES GENERAN LA CORRECCIÓN. LA CONSULTORIA AIF FUE POR UN TOTAL DE $ 89.370.000, SUFRE DISMINUCIÓN POR $ 6.340.577 Y LA LIQUIDACIÓN DE CONTRATO AJUSTA REALIZANDO DESCUENTO DE SALDO POR $ 16.723.- TOTALIZANDO EL GASTO DE $ 83.012.700.- | [15 empty] | 118347.4454 | 0 | 0 | 9343.4528 | 0 | 1183464.316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311155.2142 | 1846736.6804 | 112033.9934 | 0 | 0 | 43598.5556 | 0 | 1672764.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828397.0019 | 111184.9342 | 0 | 0 | 43598.5556 | 0 | 1583969.3363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1738752.8261 | 39.4493 | 32.6123 | 33.8417 | -4.9029 | -5.8473 | 43468.8207 | 39599.2334 | El presupuesto aprobado inicialmente para el ítem obras civiles, correspondió a MM$1.069 . La iniciativa presento 4 reevaluaciones desde la recomendación efectuada el año 2012 hasta la materialización 2016, las principales modificaciones corresponden a: 1.- Un aumento en un 18% con respecto a lo aprobado originalmente para el ítem consultorías, producto de el resultado de la primera licitación pUblica, donde las ofertas fueron superiores al presupuesto recomendado. 2.- Modificación al presupuesto aprobado originalmente en el ítem de obras civiles y aumentar el plazo de ejecución, estos ajustes incorporan partidas y subsanar deficiencias detectadas durante un proceso de replanteo del proyecto, realizado al inicio de la etapa de ejecución de las obras. 3.- modificación del presupuesto por un aumento en un 19,71% con respecto a lo aprobado originalmente para el ítem obras civiles, dado que el proyecto fue licitado pUblicamente por primera vez, presentándose dos ofertas que cumplen con los requisitos exigidos, ambas superiores al presupuesto recomendado, se determino adjudicar a la oferta económicamente más conveniente, las diferencias que se producen para las partidas más relevantes, se identifican aumentos por incorporación de nuevas tecnologías, mayores costos por traslados de materiales, seguridad y utilización de una mayor cantidad de mano de obra. 4.- aumento en el ítem expropiaciones por un monto de m$28.361.- dicho incremento se baso en un valor mayor al monto estimado, segUn el informe de tasación elaborado en octubre del 2012 por la comisión de peritos tasadores, segUn resolución exenta xiv s.r.m. n°1397 de fecha 27.08.2012. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCO ANTONIO CASAS PACHECO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 1065420 | 1457276 | 36.7795 | La iniciativa presento 4 reevaluaciones desde la recomendación efectuada el año 2012 hasta la materialización 2016, las principales modificaciones corresponden a: 1.- Un aumento en un 18% con respecto a lo aprobado originalmente para el ítem consultorías, producto de el resultado de la primera licitación pUblica, donde las ofertas fueron superiores al presupuesto recomendado. 2.- Modificación al presupuesto aprobado originalmente en el ítem de obras civiles y aumentar el plazo de ejecución, estos ajustes incorporan partidas y subsanar deficiencias detectadas durante un proceso de replanteo del proyecto, realizado al inicio de la etapa de ejecución de las obras. 3.- modificar el presupuesto por un aumento en un 19,71% con respecto a lo aprobado originalmente para el ítem obras civiles, dado que el proyecto fue licitado pUblicamente por primera vez, presentándose dos ofertas que cumplen con los requisitos exigidos, ambas superiores al presupuesto recomendado, se determino adjudicar a la oferta económicamente más conveniente, las diferencias que se producen para las partidas más relevantes, se identifican aumentos por incorporación de nuevas tecnologías, mayores costos por traslados de materiales, seguridad y utilización de una mayor cantidad de mano de obra. 4.- aumento en el ítem expropiaciones por un monto de m$28.361.- dicho incremento se baso en un valor mayor al monto estimado, segUn el informe de tasación elaborado en octubre del 2012 por la comisión de peritos tasadores, segUn resolución exenta xiv s.r.m. n°1397 de fecha 27.08.2012. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 21745700 | 21745700 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 185 | 185 | 0 | Real = Recomendado | Producto de escenarios más favorables respecto de los flujos estimados para la evaluación económica, los indicadores resultantes son más altos considerando las modificaciones desde la recomendación original año 2012 y posteriores reevaluaciones. | El proyecto presenta un plazo inicial subestimado. Ademas presenta obras extraordinarias que aumentaron los plazos. En cuanto a montos presenta diferencias importantes, por motivos de obras extraordinarias, condiciones del mercado y partidas no cuantificadas originalmente. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30371722-0 | CONSTRUCCION ETAPA 2 RED DE ALCANTARILLADO GUACAMAYO, VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2017 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE RED DE CENTROS URBANOS Y LOCALIDADES RURALES QUE FOMENTE LA INTEGRACIÓN Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL PROMOVIENDO SU DESARROLLO, LA HABITABILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | LA PRESENTE INICIATIVA CONSISTE EN LA EJECUCION DE LA SEGUNDA ETAPA Y FINAL DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO (COLECTOR) PARA DE ESTA FORMA LOGRAR LA EXTENSION DEL RADIO OPERACIONAL EN EL SECTOR ALTO GUACAMAYO EN VALDIVIA. ESTAS OBRAS FACTIBILIZARÁN LAS FUTURAS VIVIENDAS SOCIALES HA EJECUTAR POR EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO. LAS SOLUCIONES HABITACIONALES PROYECTADAS SON 1450. LA MATERIALIDAD DE LAS REDES PROYECTADAS PARA ESTA SEGUNDA ETAPA, ES PVC DE 355 MM Y LA LONGITUD SON 1932 M. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA ELEVADORA. | 8000 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 6 | 0 | Proyecto no ejecutó Consultorías. | -100 | [12 empty] | 2 | 2 | Sin observaciones | 0 | 6 | 6 | Sin Observaciones | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | Sin Observaciones | 0 | 0 | El proyecto se ejecuto en el plazo recomendado. Las consultorías no fueron ejecutadas, no se entregaron mayores antecedentes al respecto. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-12-03 | [14 empty] | 540127 | 2000 | 542127 | 583123 | -40996 | Contrato fue de M$581.123.- conforme con pagado en SIGFE. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1932 | 1932 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones | No existen diferencias en las magnitudes. | [12 empty] | Recepciíon provisoria sin observaciones | 4262800% | Aun no corresponde. |  | SI | 4267300% | Funcionamiento normal. |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4212200% | 4212200% | 0 | 4220800% | 86 | 4227800% | 70 | 4233300% | 55 | 4233300% | 55 | 4234100% | 8 | 4235900% | 18 | 237 | 237 | Desde la creación de la asignación presupuestaria, los procesos administrativos se realizaron dentro de los plazos normales. | [23 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 647471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658471 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 647471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658471 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 581123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583123 | Hubo un contrato de obras civiles por M$581.123.- en un plazo de 180 días corridos. No hubo contratos por Consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 581123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583123 | -5314 | BIP < SIGFE | 5314 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 581123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588437 | 5420 | 0 | 0 | 0 | 2130 | 597034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604584 | Sin observaciones | [15 empty] | 12702.9392 | 0 | 0 | 0 | 2822.1714 | 913832.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929357.3756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.2479 | 784591.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787290.7648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699.2479 | 756592.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759292.0877 | -15.2865 | -18.2992 | -17.2066 | -3.5563 |  | 393.0083 | 391.6112 | No hubo contratos por Consultorías. El proyecto no tuvo reevaluación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existen reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 330416 | 330416 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en los indicadores de rentabilidad. | El proyecto se ejecutó en el plazo recomendado y dado a que no se ejecuto el ítem de consultorias tuvo una variación negativa en costos. No hubo incrementos en plazos ni magnitudes. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30329324-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA CALLE ARICA, COMUNA DE VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS EN EL SECTOR DE MIRAFLORES DE LA COMUNA DE VALDIVIA | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 459 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTÁNDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE SALAS CUNA. | 44 |  |  |  | 2 | 11 | Junji licita y adjudica obras civiles y consultorias, por lo que al aumentar plazo o modificar contrato no discrimina algún ITEM. existen variaciones que por los motivos que se detallan a continuación: 1.- bajo la Res. 015/0142 de fecha 25/05/2016 se autoriza aumento de plazo por 65 días por lo siguiente"El informe de mecánica de suelos y el informe sísmico obligan a obra de fundación y de estructuras para suelos tipo ejecutar este imperativo técnico significa trabajar 3,5 mts bajo el N.T con aguas de hasta 2,5 mts de profundidad a causa de las mareas que afectan al suelo en que se emplaza la obra. Las implicancias presupuestarias de estas mayores obras se especifican en APU adjunto a solicitud de modificación de contrato. Ejecutante solicita mayor plazo de 80 días corridos" 2.- bajo la Res. 015/0388 del 27/12/2016 se autoriza aumento de plazo 51 días por lo siguiente " Producto de la mecánica de suelos, la cual arrojo como resultado un suelo calidad D-E, y con ello el Sr. Calculista decide NO realizar el sondaje dado los altos costos de éste y amén de que estos resultados de clasificación de suelos hablan por si mismos, decide re-formular el diseño de las fundaciones, realizar agotamiento freático, lo que conlleva a mayores costos, situación que se debió ir afinando para que dichos costos fuesen lo mas asequibles a nuestro mandante. Finalmente, se aprueba dicho presupuesto otorgando 65 días corridos de aumento de plazo. Luego de 65 días de aumento de plazo se otorgaron a la sumatoria los 210 días de obra, traduciéndose en 275 días. No obstante, al ser la partida de fundaciones el inicio de todo y de ser además cuestionada la ejecución de la obra propiamente tal, esta se paralizó en un intervalo de tiempo que corresponde a 51 días corridos de acuerdo a las anotaciones del libro de obras, folio N°07 de fecha 27/01/2016, donde se entrega la mecánica de suelo y el folio N°19 de fecha 16/03/2016 donde se firma el acuerdo de montos y plazos en presencia de la coordinadora regional, arquitecto del programa, empresa e ITO de la obra. En estos 51 días de paralización, no era posible realizar trabajos, pues se estaba a espera de la aprobación o rechazo al presupuesto y con esto la materialización del proyecto. | 450 | 2 | 7 | la compra de equipamiento la efectuaban directamente del área de Recursos físicos tanto regional o canalizado desde nivel central. | 250 | 2 | 7 | el item de equipamiento es canalizado directamente del área de Recursos físicos e informática nivel regional | 250 | [8 empty] | 5 | 11 | Junji licita y adjudica obras civiles y consultorias, por lo que al aumentar plazo o modificar contrato no discrimina algún ITEM. existen variaciones que por los motivos que se detallan a continuación: 1.- bajo la Res. 015/0142 de fecha 25/05/2016 se autoriza aumento de plazo por 65 días por lo siguiente"El informe de mecánica de suelos y el informe sísmico obligan a obra de fundación y de estructuras para suelos tipo ejecutar este imperativo técnico significa trabajar 3,5 mts bajo el N.T con aguas de hasta 2,5 mts de profundidad a causa de las mareas que afectan al suelo en que se emplaza la obra. Las implicancias presupuestarias de estas mayores obras se especifican en APU adjunto a solicitud de modificación de contrato. Ejecutante solicita mayor plazo de 80 días corridos" 2.- bajo la Res. 015/0388 del 27/12/2016 se autoriza aumento de plazo 51 días por lo siguiente " Producto de la mecánica de suelos, la cual arrojo como resultado un suelo calidad D-E, y con ello el Sr. Calculista decide NO realizar el sondaje dado los altos costos de éste y amén de que estos resultados de clasificación de suelos hablan por si mismos, decide re-formular el diseño de las fundaciones, realizar agotamiento freático, lo que conlleva a mayores costos, situación que se debió ir afinando para que dichos costos fuesen lo mas asequibles a nuestro mandante. Finalmente, se aprueba dicho presupuesto otorgando 65 días corridos de aumento de plazo. Luego de 65 días de aumento de plazo se otorgaron a la sumatoria los 210 días de obra, traduciéndose en 275 días. No obstante, al ser la partida de fundaciones el inicio de todo y de ser además cuestionada la ejecución de la obra propiamente tal, esta se paralizó en un intervalo de tiempo que corresponde a 51 días corridos de acuerdo a las anotaciones del libro de obras, folio N°07 de fecha 27/01/2016, donde se entrega la mecánica de suelo y el folio N°19 de fecha 16/03/2016 donde se firma el acuerdo de montos y plazos en presencia de la coordinadora regional, arquitecto del programa, empresa e ITO de la obra. En estos 51 días de paralización, no era posible realizar trabajos, pues se estaba a espera de la aprobación o rechazo al presupuesto y con esto la materialización del proyecto. | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | el desface en algunos tiempos respecto a lo recomendado, se debe a los tiempos desde la obtención de la recomendación social favorables, luego la solicitud del decreto identificatorio donde se disponen los recursos a la iniciativa por la Dipres y por ultimo el plazo de licitación e ingreso a contraloria para la toma de razón del mismo. Una vez finalizado contada con la toma de razón se procede a la firma de contrato y entrega de terreno que es el día 1 de inicio de la obra. | 62.5 | 62.5 | existen variaciones que por los motivos que se detallan a continuación: - aumento de plazo por 65 días por el informe de mecánica de suelos y el informe sísmico los cuales obligan a obra de fundación y de estructuras para suelos tipo ejecutar, lo que significo trabajar 3,5 mts bajo el N.T . El terreno presentó napas subterraneas de hasta 2,5 mts de profundidaden el terreno de la obra. Para la ejecución de las obras extraordinarias resultantes de la mecanica de suelo el contratista solicita mayor plazo de 80 días corridos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-12-28 | [14 empty] | 521401 | 0 | 521401 | 521399 | 2 | Los item de obras civiles y consultorias son licitados y adjudicados mediante res. 015/0208 del 20/11/2015 por un monto de $431.897.230.- hubo una modificación de contrato por $84.107.877.- por aumento de obra autorizado por res. 015/0142 del 25/05/2016. quedando como monto final del contrato $516.005.107. los item de equipo y equipamiento son implementados directamente por JUNJI EL PROYECTO SUFRIO MODIFICACIONES SUPERIORES AL 10%, MOTIVO POR EL CUAL HUBO QUE REEVALUAR. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 459 | 461 | 100.4357 | Real > Recomendada | [5 empty] | la diferencia entre las magnitudes se deben a que hubo un aumento de obra y obra extraordinaria por la incorporación de un ascensor. | Se aumentan los beneficiarios del proyecto incorporando el nivel medio para 24 párvulos (ademas de los 20 lactantes iniciales) generando aumento en la magnitud de la infraestructura. | [12 empty] | ajuste de todas las ventanas a 20 cm abertura, tira sala cuna cambiar or cuello cisne, falta mudadores con rejilla según detalle. mallas mosqueteras todas limpieza ascensor. citofonos con números de recintos puerta acceso sala cuna llave no cierra | 4273200% | la recepción definitiva corresponde un años posterior a la recepción provisoria, es decir el 28/12/2017 |  | SI | 4280000% | no existe |  | En Operación |  | CAMILA ANDREA MELLA AVILA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XIV REGION |  |  |  |  | 4198400% | 4222800% | 244 | 4228500% | 57 | NA |  | 4236100% | 76 | 4236100% | 76 | 4236600% | 5 | 4242600% | 60 | 442 | 198 | la mayor diferencia en dias se debe a que una vez obtenido la recomendación social del proyecto, se solicita el decreto a DIPRES para poder ejecutar la obra. | [23 empty] | 30021 | 4404 | 3622 | 0 | 0 | 216582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254629 | 28570 | 11413 | 2809 | 0 | 0 | 408665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451457 | la única diferencia es en el monto total recomendado, ya que abarca año 2015 y 2016 en obras civiles | 25995 | 2586 | 2809 | 0 | 0 | 490011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521401 | contrato inicial res. exenta 015/0387 del 24-12-2015 por los siguientes montos $405.902.649.-(obras civiles) y $25.994.581.- (consultorias) modificación de contrato res. exenta 015/0142 del 25-05-2016 aumentando en obras civiles a $492.282.095.-, manteniendo valor de consultorias. | 25995 | 2586 | 2809 | 0 | 0 | 490011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521401 | 2 | BIP = SIGFE | 25994 | 2586 | 2809 | 0 | 0 | 490010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521399 | 26511 | 2637 | 2865 | 0 | 0 | 499752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531765 | no existen observaciones. | [15 empty] | 40322.7079 | 16108.0468 | 3963.9659 | 0 | 0 | 576784.9145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637179.635 | 716706.0668 | 33597.3988 | 3341.7449 | 3630.6785 | 0 | 0 | 633313.2476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673883.0697 | 33597.3988 | 3343.0121 | 3630.6785 | 0 | 0 | 633311.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673883.0697 | 5.7603 | 5.7603 | 9.8004 | 0 | -5.975 | 1461.7854 | 1373.7787 | El proyecto fue reevaluado 2 veces. Se hicieron modificaciones al proyecto de arquitectura generando aumentos de obras civiles y consultorias. Se aumentan los beneficiarios del proyecto incorporando el nivel medio para 24 párvulos (ademas de los 20 lactantes iniciales) generando aumento en la magnitud de la infraestructura.Obras civiles y consultorias sufren un aumento debido a condiciones del terreno. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILA ANDREA MELLA AVILA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XIV REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 283592 | 565559 | 99.427 | El proyecto fue reevaluado 2 veces. Se hicieron modificaciones al proyecto de arquitectura generando auemntos de obras civiles y consultorias. Se aumentan los beneficiarios del proyecto incorporando el nivel medio para 24 párvulos (ademas de los 20 lactantes iniciales) generando aumento en la magnitud de la infraestructura. La reevaluación significó un aumento sobre el 10% del presupuesto recomendado originalmente y lo que influyo en los tiempos. Las condciones del terreno originaron este aumento de plazos y costos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 853204 | 1308952 | 53.4161 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue evaluado por costo eficiencia, por lo tanto el Valor Actual de Los Costos y el Costo Anual equivalente aumentaron. recomendación original VAC M$ 853.204 CAE M$74.387. Indicador final VAC M$ 1.308.952.- CAE M$114.120.- | Las condiciones del terreno, no advertidas en un principio debido a que el proyecto fue directamente a ejecución solamente con anteproyecto de arquitectura, originaron aumentos considerables de obras civiles y plazos. La reevaluación significó un aumento sobre el 10% del presupuesto recomendado originalmente, lo que influyo en los tiempos. Iniciativas de este tipo, que se postulan a ejecución con diseño referencial, tienen por lo general, mucha incertidumbre en Obra, debido a la falta de antecedentes tecnicos que permitan tener certidumbre de los costos reales del proyecto. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30355423-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA JOHN KENNEDY COMUNA DE MAFIL | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | MAFIL - REGION XIV | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS EN EL RADIO URBANO DE LA COMUNA DE MAFIL | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 544,17 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA. | 44 |  |  |  | 2 | 8 | los Item de consultorias y obras civiles son licitados y adjudicados a una empresa constructora por lo que comparten contrato. a través de la resolución 015/0119 del 26/04/2016 se autoriza aumento de plazo de 15 adicionales. | 300 | 1 | 0 | los item de equipos y equipamientos son implementados por junji. | -100 | 2 | 7 | los item de equipos y equipamientos son implementados por junji. | 250 | [8 empty] | 4 | 8 | los Item de consultorias y obras civiles son licitados y adjudicados a una empresa constructora por lo que comparten contrato. a través de la resolución 015/0119 del 26/04/2016 se autoriza aumento de plazo de 15 adicionales. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 15 | 16 | 1 |  | 114.2857 | 128.5714 | Por ser una iniciativa que se postula a ejecución con diseño referencial, la cual debe elaborar especialidades en el momento de la ejecución se generan aumento en los tiempos de las consultorias y obras civiles. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-10-08 | [14 empty] | 564116 | 0 | 564116 | 564116 | 0 | los item de consultorias y obras civiles, son adjudicados mediante res. 015/0092 del 19/08/2015, monto del contrato de 506.265.904. este proyecto sufrio una modificación de contrato, por ajuste de partidas a series de precios unitarios, disminución de obras y aumento de obras por un total de $49.877.622.- quedando como monto final de contrato 556.143.526 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 544 | 526 | 96.6912 | Real < Recomendada | [5 empty] | existe un ajuste en los espacios de emplazamiento | Debido a que la iniciativa se postula a ejecución con diseño referencial, al momento de la ejecución se replantean algunos aspectos que afectan las superficies originales, aun así las variaciones son mínimas. | [12 empty] | queda pendiente instalación de la placa inaugural hasta que se cuente con el nombre definitivo del jardin el departamento de insfraestructura se coordinará con comat | 4251000% | esta en proceso de recepción definitiva |  | SI | 4292000% | no existe |  | En Operación |  | CAMILA ANDREA MELLA AVILA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XIV REGION |  |  |  |  | 4199900% | 4200200% | 3 | 4207400% | 72 | NA |  | 4228400% | 210 | 4228400% | 210 | 4228500% | 1 | 4233800% | 53 | 339 | 336 | la diferencia más amplia en días es a la hora de suscribir el contrato, ya que los plazos del proceso administrativo fueron mayores al igual que el tiempo en que toma razón contraloría. | [23 empty] | 31880 | 7184 | 3673 | 0 | 0 | 461302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504039 | 32840 | 7400 | 3784 | 0 | 0 | 475192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519216 | no existen observaciones | 31040 | 6591 | 1381 | 0 | 0 | 525105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564117 | res. que aprueba contrato inicial 015/0297 del 08-10-2015 por un total de $506.265.904.- ( obras civiles $475.226.281.- y consultorías 31.039.623.-) res. que modifica el contrato 015/0119 del 26-04-2016 el monto de obras civiles asciende a 525.103.903.- manteniendo el monto de consultorías por 31.039.623.- quedando un monto final de contrato por $556.143.526.- | 31040 | 6592 | 1382 | 0 | 0 | 525104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564118 | 2 | BIP = SIGFE | 31039 | 6592 | 1381 | 0 | 0 | 525104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564116 | 32980 | 6723 | 1408 | 0 | 0 | 545006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586117 | no existen observaciones | [15 empty] | 46349.7608 | 10444.6953 | 5340.2021 | 0 | 0 | 670679.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732814.1136 | 0 | 41882.6957 | 8518.4714 | 1784.2915 | 0 | 0 | 708531.0208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760716.4795 | 41795.2553 | 8519.7387 | 1784.2915 | 0 | 0 | 690660.2258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742759.5113 | 3.8076 | 1.3572 | 2.9792 | -2.3605 |  | 1412.0903 | 1313.0423 | Las variaciones son menores a 10%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILA ANDREA MELLA AVILA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XIV REGION |  |  |  |  | SI | 578269 | 564116 | 97.55% | este proyecto sufrio una modificación de contrato, por ajuste de partidas a series de precios unitarios, disminución de obras y aumento de obras por un total de $49.877.622.- el aumento es considerado a la moneda IDI de la obtención del rs del proyecto año 2015 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin observaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 110675 | 110675 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La iniciativa mantuvo su indicador. | En costos, la iniciativa tuvo mínimas modificaciones, ellas justificadas por ir a ejecución con diseño referencial. Sin embargo en plazos, por la misma razón, el plazo se extiende al doble de lo recomendado. Esto también generó modificaciones en la magnitud del proyecto. Iniciativas de este tipo, tienen por lo general mucha incertidumbre debido a la falta de antecedentes técnicos que permitan tener un aproximado de los costos reales y plazos del proyecto. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30330174-0 | CONSTRUCCION JARDÍN INFANTIL CON SALA CUNA EL PEDREGAL, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UN DÉFICIT DE COBERTURA POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN PARVULARIA O INICIAL, YA QUE ESTE SEGMENTO ETARIO DE LA POBLACIÓN NO TIENE ACCESO A ESTE TIPO DE ATENCIÓN. | LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA CONSIST EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN UN TERRENO DE 919 M2, DONDE SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y UN NIVEL MEDIO, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 20 Y 48 NIÑAS Y NIÑOS RESPECTIVAMENTE, CON UN TOTAL DE 823,02 M2 CONSTRUIDOS, QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA, 459,17 M2 DESTINADOS A ÁREAS DE APRENDIZAJE, 129,34 M2 DESTINADOS A ÁREA DE ADMINISTRACIÓN, 87,42 M2 DESTINADOS A ÁREA DE SERVICIOS, 52.74 M2 PATIO GENERAL CUBIERTO. SE PROYECTA ADEMAS UN HUERTO DE 44.83 M2. EN ESTE PROYECTO, LOS CONTRATISTAS DEBERÁN ELABORAR LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELO Y OTRAS ESPECIALIDADES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ COMPLEMENTAR, DESARROLLAR LAS PARTIDAS Y AGREGAR AQUELLAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ELABORADAS POR JUNJI EN EL PROYECTO. POR OTRA PARTE LAS OBRAS EJECUTADAS DE INSTALACIÓN Y URBANIZACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA COMPLETAMENTE OPERATIVAS Y LISTAS PARA SU FUNCIONAMIENTO RECIBIDO POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES. | 64 |  |  |  | 5 | 8 | Ampliación de plazo por causa constructiva de caso de fuerza mayor, citado en Resolución Exenta n°0151, Arica 20 de Mayo 2016. JUNJI. Para el caso de consultorías la fecha de ejecución corregido es el 27/03/2016, es decir al día 246. | 60 | 3 | 7 | JUNJI gestiona la adquisición del equipamiento mediante compra directa con Mercado Público. | 133.3333 | 3 | 7 | JUNJI gestiona la adquisición de los equipos mediante compra directa con Mercado Público. | 133.3333 | [8 empty] | 12 | 11 | Ampliación de plazo por causa constructiva de caso de fuerza mayor, citado en Resolución Exenta n°0151, Arica 20 de Mayo 2016. JUNJI. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 19 | 1 | Ampliación de plazo por causa constructiva de caso de fuerza mayor, citado en Resolución Exenta n°0151, Arica 20 de Mayo 2016. JUNJI. | 50 | 58.3333 | Por lo que se refiere a los tiempos programados que fueron recomendado para su etapa de ejecución, En definitiva sufre una variación mayor el item de consultoría. Dado que hubo una ampliación de plazo por causa constructiva de caso de fuerza mayor. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-07-27 | [14 empty] | 1044933 | 0 | 1044933 | 1044934 | -1 | El proyecto licitado consta de Proyectos y especialidades, Obras de ejecución, por un monto total de $953.808.514, desglosado en $58.427.336 y $895.381.178. mediante resolución exenta n°015/0209, de fecha 24 de julio del 2015, que aprueba contrato y resolución afecta n°000098 de fecha 05 de junio del 2015. Para equipos y equipamiento, JUNJI gestiona la compra mediante Mercado Publico, desglosado en $2.742.688 y $15.571.525. 1er. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0101 de fecha 14 de abril del 2016, autoriza disminución de partidas y aprueba modificación de contrato por disminución de partidas. Por -$1.675.848 2da. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0146 de fecha 19 de mayo del 2016, autoriza aumento de cubicaciones y aprueba modificación de contrato por aumento de las cubicaciones y presupuesto. Por $ 17.930.370. 3ra. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0165 de fecha 10 de junio del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto. Por $282.287. 4ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0196 de fecha 12 de abril del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por ampliación de 33 días adicionales a la fecha originalmente contratada. 5ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0151 de fecha 20 de mayo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 35 días adicionales, aumentando a un total de 333 días de ejecución de contrato, extendiéndolo al 24 de junio del 2016. 6ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0075 de fecha 23 de marzo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 25 días adicionales, aumentando a un total de 265 días de ejecución del contrato. 7ma. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0152 de fecha 26 de mayo del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinaria y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinaria y presupuesto. Por $31.425.457. 8va. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0239 de fecha 09 de agosto del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias. Por $8.580.125. 9na. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0240 de fecha 09 de agosto del 2016, aprueba ajuste de cubicaciones. Por $14.826.204. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 919 | 919 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se presento variaciones de magnitud en cuanto a metros cuadrados, los aumentos y disminuciones efectuados corresponden a mejoras técnicas del proyecto, las cuales no modificaron los metros cuadrados propuestos. | Según antecedentes de esta iniciativa no sufre variaciones. | [12 empty] | La recepción tuvo observaciones con respecto a terminaciones; pinturas, detalles puertas y luminarias. | 4262700% | Según Certificado de Recepción Final N°1162/16 de la Dirección de Obras Municipales Arica | 4262800% | SI | 4263300% | No hay inconvenientes. |  | En Operación |  | VANIA LUNA GOMEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XV REGION | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4197600% | 4198400% | 8 | 4201300% | 29 | NA |  | 4220800% | 195 | 4220800% | 195 | 4221200% | 4 | 4227500% | 63 | 299 | 291 | La mayor diferencia se debe a que se aprobó modificación de contrato en forma posterior y solo una vez que había decreto identificatorio, sin embargo, la ejecución se inicia en un periodo anterior. | [23 empty] | 47873 | 16928 | 2751 | 0 | 0 | 948113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015665 | 49314 | 17438 | 2834 | 0 | 0 | 976658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046244 | No se observan variaciones. | 58427 | 15573 | 2743 | 0 | 0 | 968190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044933 | El proyecto licitado consta de Proyectos y especialidades, Obras de ejecución, por un monto total de $953.808.514, desglosado en $58.427.336 y $895.381.178. mediante resolución exenta n°015/0209, de fecha 24 de julio del 2015, que aprueba contrato y resolución afecta n°000098 de fecha 05 de junio del 2015. Para equipos y equipamiento, JUNJI gestiona la compra mediante Mercado Publico, desglosado en $2.742.688 y $15.571.525. 1er. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0101 de fecha 14 de abril del 2016, autoriza disminución de partidas y aprueba modificación de contrato por disminución de partidas. Por -$1.675.848 2da. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0146 de fecha 19 de mayo del 2016, autoriza aumento de cubicaciones y aprueba modificación de contrato por aumento de las cubicaciones y presupuesto. Por $ 17.930.370. 3ra. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0165 de fecha 10 de junio del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto. Por $282.287. 4ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0196 de fecha 12 de abril del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por ampliación de 33 días adicionales a la fecha originalmente contratada. 5ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0151 de fecha 20 de mayo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 35 días adicionales, aumentando a un total de 333 días de ejecución de contrato, extendiéndolo al 24 de junio del 2016. 6ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0075 de fecha 23 de marzo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 25 días adicionales, aumentando a un total de 265 días de ejecución del contrato. 7ma. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0152 de fecha 26 de mayo del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinaria y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinaria y presupuesto. Por $31.425.457. 8va. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0239 de fecha 09 de agosto del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias. Por $8.580.125. 9na. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0240 de fecha 09 de agosto del 2016, aprueba ajuste de cubicaciones. Por $14.826.204. | 58427 | 15573 | 2743 | 0 | 0 | 968190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044933 | -1 | BIP = SIGFE | 58428 | 15573 | 2743 | 0 | 0 | 968190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044934 | 62141 | 15883 | 2798 | 0 | 0 | 1003531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084353 | El proyecto licitado consta de Proyectos y especialidades, Obras de ejecución, por un monto total de $953.808.514, desglosado en $58.427.336 y $895.381.178. mediante resolución exenta n°015/0209, de fecha 24 de julio del 2015, que aprueba contrato y resolución afecta n°000098 de fecha 05 de junio del 2015. Para equipos y equipamiento, JUNJI gestiona la compra mediante Mercado Publico, desglosado en $2.742.688 y $15.571.525. 1er. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0101 de fecha 14 de abril del 2016, autoriza disminución de partidas y aprueba modificación de contrato por disminución de partidas. Por -$1.675.848 2da. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0146 de fecha 19 de mayo del 2016, autoriza aumento de cubicaciones y aprueba modificación de contrato por aumento de las cubicaciones y presupuesto. Por $ 17.930.370. 3ra. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0165 de fecha 10 de junio del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto. Por $282.287. 4ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0196 de fecha 12 de abril del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por ampliación de 33 días adicionales a la fecha originalmente contratada. 5ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0151 de fecha 20 de mayo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 35 días adicionales, aumentando a un total de 333 días de ejecución de contrato, extendiéndolo al 24 de junio del 2016. 6ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0075 de fecha 23 de marzo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 25 días adicionales, aumentando a un total de 265 días de ejecución del contrato. 7ma. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0152 de fecha 26 de mayo del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinaria y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinaria y presupuesto. Por $31.425.457. 8va. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0239 de fecha 09 de agosto del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias. Por $8.580.125. 9na. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0240 de fecha 09 de agosto del 2016, aprueba ajuste de cubicaciones. Por $14.826.204. | [15 empty] | 69601.31 | 24611.3112 | 3999.4489 | 0 | 0 | 1378442.5211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1476654.5913 | 0 | 78835.7791 | 20125.2372 | 3545.7725 | 0 | 0 | 1279077.2512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381584.0401 | 78747.0715 | 20125.2372 | 3545.7725 | 0 | 0 | 1271727.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374145.2678 | -6.4382 | -6.942 | -7.7417 | -0.53842 |  | 1495.2614 | 1383.8163 | Tal como muestra los indicadores el ítem de obras civiles provoca la mayor variación de margen porcentual negativa de gastos. La licitación fue por un menor monto al recomendado en la mayoría de los ítems. El proyecto no fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PEDRO AVALOS SIERRALTA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XV REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1165242 | 120309 | 10.32% | 1er. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0101 de fecha 14 de abril del 2016, autoriza disminución de partidas y aprueba modificación de contrato por disminución de partidas. Por -$1.675.848 2da. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0146 de fecha 19 de mayo del 2016, autoriza aumento de cubicaciones y aprueba modificación de contrato por aumento de las cubicaciones y presupuesto. Por $ 17.930.370. 3ra. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0165 de fecha 10 de junio del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto. Por $282.287. 4ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0196 de fecha 12 de abril del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por ampliación de 33 días adicionales a la fecha originalmente contratada. 5ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0151 de fecha 20 de mayo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 35 días adicionales, aumentando a un total de 333 días de ejecución de contrato, extendiéndolo al 24 de junio del 2016. 6ta. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0075 de fecha 23 de marzo del 2016, aprueba modificación de ampliación del plazo de la obra. Por 25 días adicionales, aumentando a un total de 265 días de ejecución del contrato. 7ma. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0152 de fecha 26 de mayo del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinaria y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinaria y presupuesto. Por $31.425.457. 8va. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0239 de fecha 09 de agosto del 2016, regularícese ejecución de obras extraordinarias y aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias. Por $8.580.125. 9na. modificación de contrato: Resol. Exent, n°015/0240 de fecha 09 de agosto del 2016, aprueba ajuste de cubicaciones. Por $14.826.204. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Partir de lo solicitado en Ord. N°362 la directora regional de JUNJI Arica y Parinacota, solicita encarecidamente que el proyecto conserve su Rate RS original, por ende revoca su reevaluación. Es por esto que esta iniciativa no sufre modificaciones para una reevaluación. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3005 | 2785 | -7.3211 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2205907 | 2073552 | -6 | Real < Recomendado | Tomando en cuenta la disminución del gasto real de la ejecución en comparación a lo recomedado de la iniciativa, Conviene subrayar que se produce una mínima variación de sus indicadores de resultados. | Sin duda una iniciativa que se ejecutó dentro de las desviaciones normales que pueda sufrir un proyecto. Después de todas sus variaciones fueron totalmente marginales. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30378872-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL CON SALAS CUNA, SAN MIGUEL DE AZAPA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2017 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EXISTE UN DEFICIT DE COBERTURA POR FALTA DE INFRAESTRUCTURA DE ESTABLECIMIENTOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA, LO CUAL IMPIDE LA ENTREGA DE UN SERVICIO ADECUADO PARA NIÑAS Y NIÑOS ENTRE LOS 3 MESES A LOS 4 AÑOS DEL SECTOR DE SAN MIGUEL DE AZAPA, EN LA COMUNA DE ARICA | LA EJECUCIÓN DE ESTA INICIATIVA CONSISTE EN LA ELABORACIÓN DEL DISEÑO Y LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EN UN TERRENO DE 1.200 M2, DONDE SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA CUNA Y UN NIVEL MEDIO, CON UNA CAPACIDAD TOTAL DE 20 Y 24 NIÑAS Y NIÑOS RESPECTIVAMENTE, CON UN TOTAL DE 684,85 M2 CONSTRUIDOS, QUE SE DISTRIBUYE DE LA SIGUIENTE MANERA, ÁREA ADMINISTRATIVA 95, 74 M2; AREA DE SERVICIO 89,04 M2; PASILLO DE CIRCULACION EXTERIOR 32,74 (50%) = 16,37 M2; PASILLO DE CIRCULACION DE ALIMENTOS PREPARADOS 11,82 M2; F: PATIO DE EXTENSION NIVEL MEDIO 53,27 M2; PATIO DE EXTENSION SALA CUNA 58,23 M2; AREA DEL APRENDIZAJE 222,65 M2; PASILLO DE CIRCULACION EXTERIOR 43,46 M2; SECCION PASILLO DE CIRCULACION EXTERIOR 4 (50%) = 2 M2; SECCION TECHUMBRE PATIO GENERAL 24,01 (50%) = 12,005 M2; TECHUMBRE PATIO GENERAL 68,26 M2; SECCION TECHUMBRE PATIO GENERAL 24,01 (50%) = 12,005 M2. TODAS LAS SUPERFICIES EXPUESTAS FUERON APROBADAS POR LOS ARQUITECTOS REVISORES JUNJI DEL NIVEL CENTRAL, DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE META. LOS CONTRATISTAS DEBERÁN ELABORAR LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA, MECÁNICA DE SUELO Y OTRAS ESPECIALIDADES, NO OBSTANTE EL LICITANTE DEBERÁ COMPLEMENTAR, DESARROLLAR LAS PARTIDAS Y AGREGAR AQUELLAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NO CONTEMPLADAS EN LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS ELABORADAS POR JUNJI EN EL PROYECTO. POR OTRA PARTE LAS OBRAS EJECUTADAS DE INSTALACIÓN Y URBANIZACIÓN DEBERÁN SER ENTREGADAS POR EL CONTRATISTA COMPLETAMENTE OPERATIVAS Y LISTAS PARA SU FUNCIONAMIENTO RECIBIDO POR LOS SERVICIOS CORRESPONDIENTES. | 44 |  |  |  | 2 | 10 | - Modificación de contrato, por aumento de plazo por 45 días corridos, el cual fue aprobado por resolución exenta N°015/0122 de fecha 04 de Mayo del 2016. | 400 | 2 | 17 | JUNJI gestiona la adquisición mediante compra directa en Mercado Público. | 750 | 2 | 17 | JUNJI gestiona la adquisición mediante compra directa en Mercado Público. | 750 | [8 empty] | 6 | 10 | - Modificación de contrato, por aumento de plazo por 45 días corridos, el cual fue aprobado por resolución exenta N°015/0122 de fecha 04 de Mayo del 2016. -Regularización Modificación de contrato "sistema de alimentación de agua potable",mediante resolución exenta N°015/0252 de fecha 24 de Agosto del 2016. -Regularización Modificación "Mejoramiento de diseño, impulsado por unidad técnica central" de contrato "sistema de alimentación de agua potable",mediante resolución exenta N°015/0253 de fecha 29 de Agosto del 2016. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 26 | 26 | 0 | 1ra modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0097, de fecha 12 de abril del 2016, que aprueba modificación de ampliación del plazo, por 30 días. 2da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0122, de fecha 04 de mayo del 2016, que aprueba modificación de ampliación del plazo, por 45 días. | 225 | 225 | Considerando los tiempos programados que fueron recomendado para su etapa de ejecución, ciertamente sufrio una variación debido a la demora de entrega de terreno y al mismo tiempo por el desarrollo de su diseño. OOCC: - Modificación de contrato, por aumento de plazo por 45 días corridos, el cual fue aprobado por resolución exenta N°015/0122 de fecha 04 de Mayo del 2016. -Regularización Modificación de contrato "sistema de alimentación de agua potable",mediante resolución exenta N°015/0252 de fecha 24 de Agosto del 2016. -Regularización Modificación "Mejoramiento de diseño, impulsado por unidad técnica central" de contrato "sistema de alimentación de agua potable",mediante resolución exenta N°015/0253 de fecha 29 de Agosto del 2016. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2015-09-23 | [14 empty] | 760205 | 0 | 760205 | 760205 | 0 | El contrato licitado consta de Proyectos y especialidades, Obras de ejecución, por un total de $620.327.762, desglosado en $27.860.000 y $592.467.762, mediante resolución exenta n°000118, de fecha 07 de agosto del 2015, se adjudicó dicha licitación y resolución exenta n°015/0246 de fecha 21 de septiembre del 2015, JUNJI, que aprueba el contrato. Sobre equipos y equipamientos JUNJI realiza compra directa mediante Mercado Publico. Por un total de $15.258.084 1ra modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0097, de fecha 12 de abril del 2016, que aprueba modificación de ampliación del plazo, por 30 días. 2da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0122, de fecha 04 de mayo del 2016, que aprueba modificación de ampliación del plazo, por 45 días. 3da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0141, de fecha 11 de mayo del 2016, que aprueba ajuste de cubicaciones, por $88.468.377 4da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0252, de fecha 24 de agosto del 2016, que aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto, por $16.698.593 5da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0253, de fecha 29 de agosto del 2016, que regulariza ejecución de obras extraordinarias, aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto, por $19.450.638 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1200 | 1200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de contrato no alteraron la magnitud del proyecto en cuanto a metros cuadrados. Ya que estas fueron mejoras técnicas. | Según antecedentes de esta inciativa no sufre variaciones. | [12 empty] | Mediante Acta de recepción provisoria. La cual tuvo observaciones con respecto a terminaciones: pinturas, detalles de ventanas y luminarias. | 4262800% | Recepción final, mediante resolución N°4542-A/16, de la dirección de obras municipales. | 4264300% | SI | 4264900% | No Hay. |  | En Operación |  | VANIA LUNA GOMEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XV REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213500% | 4213500% | 0 | 4217300% | 38 | NA |  | 4226200% | 89 | 4226200% | 89 | 4227000% | 8 | 4230400% | 34 | 169 | 169 | El desfase de días se debe principalmente a que cuando se suscribió el contrato todavía no se encontraba realizada la entrega del terreno por lo tanto se aplazó la programación total del proyecto. | [23 empty] | 39080 | 41580 | 13828 | 0 | 0 | 585055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679543 | 39080 | 41580 | 13828 | 0 | 0 | 585055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679543 | No se observan variaciones. | 27860 | 9905 | 5355 | 0 | 0 | 717085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760205 | No se observan variaciones. | 27860 | 9905 | 5355 | 0 | 0 | 717085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760205 | 0 | BIP = SIGFE | 20770 | 9905 | 5355 | 0 | 0 | 724175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760205 | 22095 | 10102 | 5461 | 0 | 0 | 751611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789269 | El contrato licitado consta de Proyectos y especialidades, Obras de ejecución, por un total de $620.327.762, desglosado en $27.860.000 y $592.467.762, mediante resolución exenta n°000118, de fecha 07 de agosto del 2015, se adjudicó dicha licitación y resolución exenta n°015/0246 de fecha 21 de septiembre del 2015, JUNJI, que aprueba el contrato. Sobre equipos y equipamientos JUNJI realiza compra directa mediante Mercado Publico. Por un total de $15.258.084 1ra modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0097, de fecha 12 de abril del 2016, que aprueba modificación de ampliación del plazo, por 30 días. 2da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0122, de fecha 04 de mayo del 2016, que aprueba modificación de ampliación del plazo, por 45 días. 3da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0141, de fecha 11 de mayo del 2016, que aprueba ajuste de cubicaciones, por $88.468.377 4da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0252, de fecha 24 de agosto del 2016, que aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto, por $16.698.593 5da modificación de contrato, mediante resol. exent. N°015/0253, de fecha 29 de agosto del 2016, que regulariza ejecución de obras extraordinarias, aprueba modificación de contrato por aumento de obras extraordinarias y presupuesto, por $19.450.638 | [15 empty] | 55157.1658 | 58685.1969 | 19516.956 | 0 | 0 | 825739.2062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959098.5249 | 0 | 37591.7787 | 12801.7849 | 6920.466 | 0 | 0 | 960484.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017798.9288 | 37164.7146 | 12803.0522 | 6920.466 | 0 | 0 | 943330.1018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000218.3346 | 6.1204 | 4.2873 | 14.2407 | -1.7273 |  | 833.5153 | 786.1084 | Tal como muestra los indicadores se contrato y gasto mas que lo recomendado sólo en el ítem de obras civiles. Esto se debe a mayores costos por: ajustes de cubicaciones y obras extraodinarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | PEDRO AVALOS SIERRALTA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES XV REGION | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin observaciones, la iniciativa no sufre reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 3301 | 3036 | -8.0279 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1665687 | 1497318 | -10.1081 | Real < Recomendado | Tomando en cuenta el gasto real de la ejecución de la iniciativa en consecuencia se produce una mínima variación de sus indicadores de resultados. | Sin duda una iniciativa que se ejecutó dentro de las desviaciones normales que pueda sufrir un proyecto en el caso de los costos. En los plazos tuvo demoras considerables en la entrega de terreno y en el desarrollo de su diseño, específicamente en el sistema de alimentación de agua potable. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100557-0 | CONSTRUCCION ACERAS ATERRAZADAS Y HAB. DE ZONAS DE SEGURIDAD,PISAGUA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | ACERAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO TIENE POR FINALIDAD RESOLVER Y CONCRETAR LOS ESPACIOS DESTINADOS A FUNCIONAR EN CASOS DE EMERGENCIAS COMO VIAS DE ESCAPE Y SEGURIDAD, Y EN LO COTIDIANO COMO VIAS DE RECORRIDO Y COMUNICACION ENTRE LAS DIFERENTES PLATAFORMAS QUE CONFORMAN GEOGRAFICAMENTE LA LOCALIDAD DE PISAGUA. | EL PROYECTO INTERVENDRA 4 ACERAS ATERRAZADAS (ESCALERAS), IDENTIFICADAS, ADEMAS DEL SECTOR PLAZA INDEPENDENCIA, CUYO CONJUNTO CONFORMAN LA ZONA DE SEGURIDAD. SE CONTEMPLA LA DEMOLICION DE LOS SECTORES DETERIORADOS, EL TRAZADO Y CONSTRUCCION DE UN DISEÑO QUE RESPETA LA NORMATIVA VIGENTE, Y EN CUYO CIRCUITO INCORPORARÁ MOBLILIARIO URBANOS COMO ASIENTOS, LUMINARIAS Y BASUREROS EN SUS DESCANSOS, ADEMAS DE LA SEÑALETICA NECESARIA. TOMANDO EN CUENTA EL USO PERMANENTE DE ESTOS ACCESOS, POR LA COMUNIDAD, LAS ETAPAS CONSIDERAN LA HABILITACION COMPLETA DE UNA DE LAS ESCALERAS PARA PERMITIR EL USO NORMAL DE TODO EL SISTEMA, DURANTE LA ETAPA DE CONSTRUCION. | 369 |  |  |  | 9 | 12 | Debido a la demora en la adjudicación de este proyecto por parte del SERVIU, por falta de oferentes que se postulen en el mercado publico, las obras de inspección corrieron por cuenta del SERVIU. | 33.3333 | [12 empty] | 9 | 0 | Debido a un error en la ficha solo se debe considerar los gastos administrativos en un mes. | -100 | 8 | 17 | Mediante resolución exenta n°183 de fecha 11-02-2014, se aprobó aumento de plazo por 90 días por problemas de mayor tiempo de excavaciones en terreno rocoso. Mediante resolución exenta n°549 de fecha 13-05-2014, se aprobó aumento de plazo por 90 días por problemas de de proyectos en el sector de la plaza del reloj. Mediante resolución exenta n°986 de fecha 05-08-2014, se aprobó aumento de plazo por 30 días por problemas de de proyectos en el sector de la escuela. Mediante resolución exenta n°1152 de fecha 09-09-2014, se aprobó aumento de plazo por 20 días por problemas de de proyectos en el sector de la plaza de la independencia. Mediante resolución exenta n°1296 de fecha 02-10-2014, se aprobó aumento de plazo por 25 días por problemas de de proyectos en el sector de la multicancha. Mediante resolución exenta n°1455 de fecha 30-10-2014, se aprobó aumento de plazo por 60 días por problemas en la instalación de los juegos. | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 28 | 44 | 16 | Las demoras están referidas a los diversos problemas del proyecto al momento de la ejecución y a la adjudicación del mismo. | 211.1111 | 388.8889 | a continuación se detalla los motivos de las variaciones de los plazos en el ítem de obras civil: Mediante resolución exenta n°183 de fecha 11-02-2014, se aprobó aumento de plazo por 90 días por problemas de mayor tiempo de excavaciones en terreno rocoso. Mediante resolución exenta n°549 de fecha 13-05-2014, se aprobó aumento de plazo por 90 días por problemas de de proyectos en el sector de la plaza del reloj. Mediante resolución exenta n°986 de fecha 05-08-2014, se aprobó aumento de plazo por 30 días por problemas de de proyectos en el sector de la escuela. Mediante resolución exenta n°1152 de fecha 09-09-2014, se aprobó aumento de plazo por 20 días por problemas de de proyectos en el sector de la plaza de la independencia. Mediante resolución exenta n°1296 de fecha 02-10-2014, se aprobó aumento de plazo por 25 días por problemas de de proyectos en el sector de la multicancha. Mediante resolución exenta n°1455 de fecha 30-10-2014, se aprobó aumento de plazo por 60 días por problemas en la instalación de los juegos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-10-07 | [14 empty] | 387783 | 900 | 388683 | 297114 | 91569 | Falta cargar en el SIGFE los pagos de las retenciones. | BIP > SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 369 | 369 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificaciones al respecto. | No hay variaciones en magnitud. | [12 empty] | Se procede a la recepción provisoria de las obras el día 20-02-2015 encontrándose observaciones en el cual subsanas el día 19-03-2015 | 4208200% | se recepciona la obra sin observaciones. | 4254100% | SI | 4208300% | no hay observaciones al respecto. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  |  |  | 4059200% | 4059200% | 0 | 4066000% | 68 | 4072500% | 65 | 4094100% | 216 | 4155400% | 829 | 4155400% | 0 | 4094000% |  | 348 | 348 | Las demoras son productos por la falta de oferentes en adjudicar la obra, en el tuvo se tuvo que adjudicar por trato directo productos de varias licitaciones desiertas. | [23 empty] | 11700 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 277485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290210 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 277485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290210 | No hay observaciones al respecto. | 11700 | 0 | 0 | 0 | 900 | 376855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389455 | No hay observaciones al respecto. | 11700 | 0 | 0 | 0 | 900 | 376083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388683 | 91569 | BIP > SIGFE | 11700 | 0 | 0 | 0 | 900 | 284514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297114 | 13357 | 0 | 0 | 0 | 1073 | 312009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326439 | No hay observaciones al respecto. | [15 empty] | 18566.0006 | 0 | 0 | 0 | 1625.8983 | 440322.463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460514.3618 | 550139.0964 | 17263.2141 | 0 | 0 | 0 | 1386.7956 | 547901.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566551.8804 | 17265.799 | 0 | 0 | 0 | 1386.7956 | 532495.9029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551148.4975 | 23.0259 | 19.6811 | 20.9332 | -2.7188 | 0.18348 | 1493.6274 | 1443.0783 | Las mayores variaciones se dan en el ítem obras civiles por aumentos de obra, la unidad técnica no entregó mayores antecedentes al respecto. Hubo 3 reevaluaciones por aumento de obra en el ítem de obras civiles para ajustar los valores a precio de mercado de acuerdo al resultado de cada licitación por el mercado público. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | NELSON ERASMO ESCUDERO LEON | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 355240 | 425657 | 19.8224 | Estas reevaluaciones están referidas al aumento de obra en el ítem de obras civiles para ajustar los valores a precio de mercado de acuerdo al resultado de cada licitación por el mercado público. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 25589 | 30706 | 19.9969 | Real > Recomendado | [5 empty] | Estas modificaciones están referidas principalmente al aumento de monto del ítem de obras civiles. | Es importante señalar que durante la ejecución de esta obra ocurrió el terremoto de Abril del año 2014, por lo que debido a la emergencia en ese momento hubo aumento de los plazos. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126001-0 | CONSTRUCCION LICEO BICENTENARIO SANTA MARIA IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE CON URGENCIA CUBRIR DEFICIT EDUCACIONALES, TANTO EN CALIDAD COM EN INFRAESTRUCTURA, QUE AFECTAN ACTUALMENTE AL SECTOR MUNICIPAL DE LA COMUNA. ESTE LICEO DE EXCELENCIA ES UN ESTABLECIMIENTO QUE RESPONDE A ESTAS NECESIDADES Y BENEFICIA EN FORMA DIRECTA A 1.040 MENORES DE ESCASOS RECURSOS. | SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UN LICEO DE EXCELENCIA EN LOS TERRENOS DISPONIBLES POR DEMOLICIÓN DE DOS ESCUELAS, EL CUAL TENDRÁ LOS SIGUIENTES NIVELES: PREBÁSICO : 4 AULAS, BÁSICO: 12 AULAS Y MEDIA: 12 AULAS, CON UNA CAPACIDAD PARA 1.040 ALUMNOS. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO COMPRENDE: 3 SALAS MULTITALLER, LABORATORIOS, MULTICANCHA, PATIOS Y SSHH SEPARADOS POR NIVEL, SALAS DE PROFESORES, AREA ADMINISTRATIVA Y DE PERSONAL DE SERVICIOS., COMEDORES, COCINA Y TODAS LAS SUPERFICIES EXIGIDAS POR LA NORMATIVA EDUCACIONAL. CONTEMPLA ADEMAS EQUIPAMIENTO. | 1040 |  |  |  | 16 | 14 | Se contratan 2 consultores con sueldos mensuales , Ademir Marín Uriarte por un monto de M$ 24.500 y contrato por 14 meses. Segunda Consultoria a María Eugenia Guevara Quinteros por un monto de contrato de M$ 31.500 y un plazo de 14 meses. La Consultoria se desarrolló en conjunto con la ejecución de obras civiles. | -12.5 | 3 | 14 | Equipamiento: corresponde a un extenso listado que incluye mobiliario y equipamiento técnico, materia desarrollada por el Municipio de Iquique, con licitaciones y adquisiciones que dada la complejidad de esos equipos, derivó en tiempos muy superiores a lo presupuestado. Incluso no se adquirió todo el equipamiento considerado, retirando el Gobierno Regional, el resto de los recursos. Detalle en Gestión Administrativa. | 366.6667 | [8 empty] | 2 | 0 | En el caso de gastos administrativos, no existe plazo, el supuesto es la entrega al inicio de la obra, para cubrir gastos de licitación. | -100 | 16 | 15 | por retraso del contratista por esta razón se curso multas por $150.322.852 DE ACUERDO A LO INFORMADO POR GORE, CONTRATO OBRAS CIVILES TUVO UN AUMENTO DE 75 DIAS DE PLAZO. | -6.25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 17 | 17 | 27 | 29 | 2 | El plazo de ejecución original de 17 meses, en lo que respecta a la ejecución de las obras civiles, que está dentro de dicho plazo, comienza con más de 2 meses su ejecución, el proceso de asignaciones, licitaciones y otros, puede explicar esas diferencias. respecto de los tiempos muertos, las adquisiciones del equipamiento quedan a cargo del formulador del proyecto : Municipio de Iquique, utilizando probablemente diversas formas para concertarlas, lo que genera ademas de largo plazo para llevarlo a cabo, tiempos muertos entre cada licitación. | 58.8235 | 70.5882 | Plazos completos: Se entregan los Gastos administrativos y transcurridos 71 días se efectUa el contrato de obras civiles, luego, las adquisiciones de equipamiento que las efectUa el Municipio de Iquique, significan un aumento muy importante de tiempos. Lo que puede señalarse es que el plazo recomendado dice razón con el plazo presentado por el formulador, 3 meses para cumplir con las adquisiciones, sin embargo este plazo no dice razón con la realidad, dado los componentes de dicho equipamiento, que van desde mobiliario hasta equipamiento técnico complejo que puede significar largos tiempos de espera, por no existir en la región. Eso finalizó con un plazo de compra que alcanzó a los 14 meses totales. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2012-12-28 | [14 empty] | 4983292 | 6700 | 4989992 | 4904664 | 85328 | se adjudica la licitación por un valor de $4.290.084.225 Efectivamente se pagó un total de M$ 56.000 por ítem Consultorias, dividada en 2 contratos, 1 por M$ 27.000 y el segundo por M$ 35.000. El detalle del equipamiento se encuentra en modulo ejecución y fue menor al monto asignado. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7336 | 7336 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones. | Respecto de la dimensión del proyecto, aunque el permiso de edificación puede tener una cifra un tanto mayor (extraído de los antecedentes de la carpeta del proyecto), esa cifra considera accesos (veredas), que no forman parte de la construcción propiamente tal. Por tanto se informa que no hubo cambio en la superficie edificada. | [12 empty] | en la recepción se notifica al contratista las siguientes observaciones: reparación de desprendimiento de estuco en sectores de cornisas exteriores. instalación de fijación en celosías de ventanas de aluminio exterior. Desmanchar pintura en diversos elementos. | 4175000% | sin observaciones | 4211800% | SI | 4175000% |  |  | En Operación |  | IVAN CRISTOBAL ROSALES ROSALES | ARQUITECTURA MOP I REGION DE TARAPACA | IVONNE FUENTES LARRANAGA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 4110800% | 4110800% | 0 | 4112100% | 13 | 4119100% | 70 | 4126300% | 72 | 4126300% | 72 | 4127100% | 8 | 4136100% | 90 | 253 | 253 | gastos administrativos se gestionan con el comprobante de ingreso el 9-10-2012, primer contrato de obra civil se gestiona 71 días posterior a primer gasto administrativo dentro de los tiempos empleados por la DA. Primer pago con cargo a primer contrato de obras civiles se produce 90 días, sin embargo en primera instancia se gestiona un anticipo. | [23 empty] | 56000 | 255235 | 0 | 0 | 6700 | 4324646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642581 | 56000 | 255235 | 0 | 0 | 6700 | 4324646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4642581 | sin observaciones | 56000 | 237464 | 0 | 0 | 6700 | 4689829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989993 | Consultorías se desarrollan 2 contratos por asesorías a la inspección por M$31.500 MARIA EUGENIA GUEVARA QUINTEROS y M$24.500 ADEMIR RENE MARIN IRIARTE aprobados por Res N° 651 y 652 del 19-12-2012. Obras Civiles Empresa RVC INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A. por un monto de $ 4.290.084,225 y un suplemento de $399.745,059. Aumentos de plazo de 75 días. Equipamiento: se gastó menos de lo aprobado ($ 237.463.261), el equipamiento que no se adquirió correspondía a : Lector Óptico, paleógrafo diario mural, Figo bar, Microondas, Implementación red WI-FI, implementos de enfermería, complementos de texto y Utiles Escolares, Sistema de ingreso personal y Publicación y difusión (No gastado $ 18.730.262). El Gore informó a la CORMUDESI y solicitó apoyo para continuar con la adquisición de lo faltante, sin embargo, no se tuvo respuesta GORE decidió no continuar con asignaciones. | 56000 | 237463 | 0 | 0 | 6700 | 4689829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4989992 | 85328 | BIP > SIGFE | 52000 | 237464 | 0 | 0 | 6700 | 4608500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4904664 | 62929 | 259285 | 0 | 0 | 7649 | 5156686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5486549 | En el año 2013 se devengo M$ 3.773.876.-, en el 2014 M$ 915.953.- y en 2015 M$ 81.328 (el cual no se refleja cargado en el SIGFE 2015) | [15 empty] | 86295.3912 | 393316.167 | 0 | 0 | 10324.0663 | 6664267.533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7154203.1574 | 0 | 82627.4267 | 335153.4688 | 0 | 0 | 9885.9268 | 6818453.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7246120.6929 | 81337.5646 | 335110.818 | 0 | 0 | 9885.9268 | 6779530.5379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7205864.8474 | 1.2848 | 0.72212 | 1.7296 | -0.55555 |  | 982.2607 | 924.1454 | Las actualizaciones de monedas conllevan a que tanto los montos contratados y obviamente los gastados, estén dentro de los montos Recomendados. La Unica diferencia observable dice razón con el Equipamiento y su menor gasto, lo cual ha sido informado por el Gobierno Regional, sobre equipamiento NO adquirido: Lector Óptico, paleógrafo diario mural, Frigo bar, Microondas, Implementación red WI-FI, implementos de enfermería, complementos de texto y Utiles Escolares, Sistema de ingreso personal y Publicación y difusión (No gastado $ 18.730.262). El Gore informó a la CORMUDESI para continuar con la adquisición de lo faltante, sin embargo, no se tuvo respuesta GORE decidió no continuar con asignaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NELSON ERASMO ESCUDERO LEON | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA | IVONNE FUENTES LARRANAGA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Se solicitó el año 2013 una Reevaluación para incorporar y modificar el equipamiento que estaba considerado en la presentación original, sin embargo los documentos entregados como justificación de esa solicitud, fueron insuficientes, requiriéndose de la Unidad Formuladora, Municipio de Iquique, detalle y cambio del Programa Educativo que lo justificase. La no respuesta, conllevó al Gobierno Regional a solicitar restauración del RS aprobatorio original para poder continuar con el proceso del proyecto. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2058 | 2056 | -0.097182 | Real < Recomendado | [5 empty] | La valoración en el costo por usuario (alumnos) presenta una muy leve reducción, lo que se basa principalmente en la rebaja de costos de equipamiento y que para efectos de asignaciones de fondos, se han considerado las cifras señaladas en la ficha IDI original, expresada en moneda 2010, por tanto, cifras menores al momento de la asignación. | En términos generales, el proyecto cumple con lo presentado originalmente, no obstante, el largo proceso de adquisición de los elementos necesarios para que el establecimiento educacional funcione, como mobiliario, equipamiento general, equipos específicos, importante para un liceo (atiende enseñanza media), conllevan a deducir que el inicio de su funcionamiento puede haber sufrido idéntico atraso al que se proyectó en la formulación original. | IVONNE FUENTES LARRANAGA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093139-0 | CONSTRUCCION CONEXIÓN VIAL RUTA A-65 -RUTA 5 (SARA) | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE (Prov. Tamarugal) | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO PROVEERÁ DE UNA NUEVA VARIANTE DE CONEXIÓN ENTRE LA RUTA A-65 Y LA RUTA 5,CON LO CUAL SE EVITARÁ EL PASO DE CAMIONES CON CARGAS PELIGROSAS POR EL PUEBLO DE POZO ALMONTE, MEJORANDO CON ESTO NIVEL DE SEGURIDAD DE LOS POBLADORES Y DESCONGESTIONANDO EL FLUJO DE TRÁNSITO POR EL PUEBLO. | LA PRESENTE ETAPA BUSCA DESARROLLAR OBRAS DE REMOCIÓN DE PAVIMENTOS, DRENAJE SUPERFICIAL, PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES, EXCAVACIÓN DE CORTE EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA, DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL ELASTOMÉRICO, IMPRIMACIÓN, LUMINARIAS SOLARES, SEÑALÉTICA DE SEGURIDAD VIAL Y TRASLADO DE POSTACIÓN ALTA TENSION. | 0 |  |  |  | 5 | 9 | No hay observaciones al respecto | 80 | [8 empty] | 1 | 10 | No hay observaciones al respecto | 900 |  |  |  |  | 5 | 10 | Res (E) DRV I Nº47 del 06/09/2011 adjudicación del Contrato Res (E) DRV I Nº745 del 23/04/2012 Aumento plazo 9 dias por aumento de obras Res (E) DRV I Nº1106 del 19/06/2012 Aumento Plazo 7 días por aumento de obras | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 15 | 15 | 0 | Los tiempos muertos son debido a la demora de la tramitación de las resoluciones antes mencionadas | 200 | 200 | Los tiempos muertos son debido a la demora de la tramitación de las resoluciones antes mencionadas en el ítem de plazos por parte de la unidad técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2011-09-09 | [14 empty] | 1082991 | 19191 | 1102182 | 2934578 | -1832396 | No se han cargado en el BIP el gasto de la ejecución del contrato | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 3000 | 3000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variaciones al respecto | No hay modificaciones al respecto. | [12 empty] | La recepción tuvo lugar en el lugar de la obra. La comisión estuvo integrada por Sr. Maximiliano Friant, Sr. Cristian Cuevas y Sr. José Naredo de acuerdo a la Res DV. I Región Nº1363 de fecha 30.07.2012. No hubo observaciones. | 4114400% | La recepción tuvo lugar en el lugar de la obra. La comisión estuvo integrada por Sr. Rodrigo Soto, Sr. Carlos Acuña y Sr. José Naredo de acuerdo a la Res DV. I Región Nº1768 de fecha 11.11.2013. No hubo observaciones. | 4159100% | SI | 4112900% | No se observan situacioes que afecten la operación del proyecto |  | En Operación |  | JUAN GONZALEZ | VIALIDAD MOP I REGION DE TARAPACA |  |  |  |  | 4034700% | 4047800% | 131 | 4056200% | 84 | 4081700% | 255 | 4082300% | 6 | 4084300% | 26 | 4079500% |  | 4084800% | 53 | 501 | 370 | Las demoras están referidas al proceso de licitación por el mercado publico debido a los monto del proyecto. | [23 empty] | 250000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2429370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699370 | 250000 | 0 | 0 | 20000 | 0 | 2429370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2699370 | No hay observaciones. | 201319 | 0 | 0 | 19191 | 0 | 2714074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934584 | No hay observaciones. | 201319 | 0 | 0 | 19191 | 0 | 2714074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934584 | 6 | BIP = SIGFE | 201315 | 0 | 0 | 19189 | 0 | 2714074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2934578 | 231214 | 0 | 0 | 21956 | 0 | 3134518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3387688 | Las diferencias están referidas a que no cargaron los Ultimos estados de pagos del item de obras civiles en el BIPP | [15 empty] | 396708.8402 | 0 | 0 | 31737.3276 | 0 | 3855009.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4283456.1545 | 0 | 310232.5065 | 0 | 0 | 28379.5504 | 0 | 4182380.3399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4520992.3967 | 298837.0016 | 0 | 0 | 28379.5504 | 0 | 4050732.9848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4377949.5368 | 5.5454 | 2.206 | 5.0771 | -3.164 |  | 1459.3165 | 1350.2443 | Las variaciones de obra civil se deben a aumentos de obra. No se entregó mayor detalle al respecto por parte de unidad técnica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN GONZALEZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | SI | 3297982 | 2540808 | 77.04% | Obras Civiles fue adjudicado por Res. DV Nº47 de fecha 06.09.2011 por M$2.429.797 (Valor Inicial) Aumento de Obras Civiles Res. Nº745 de fecha 23.04.2012 por M$83.465 Aumento de Obras Civiles Res. Nº1106 de fecha 19.06.2012 por M$62.056 Disminución de Obras Civiles Res. Nº1116 de fecha 24.07.2014 por M$-34.512 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 483913 | 508109 | 5.0001 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9.8 | 10.3 | 5.102 | Real > Recomendado | Las variaciones son marginales y se deben principalmente a aumentos de costos por mayores obras civiles. | Estas demoras en la finalizacion de la ejecución de esta obra son producto del cierre administrativo por parte del MOP y no de la ejecución de la misma. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30347772-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTOS LOCALIDAD DE HUARA. | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO MEJORARA LA PAVIMENTACIÓN EN 3 TRAMOS DE LA LOCALIDAD DE HUARA: 1 ENTRE TARAPACA Y LÍMITE NORTE DEL PUEBLO, 2° PRAT ENTRE SOTOMAYOR Y LÍMITE SUR DEL PUEBLO, 3ER CALLE VICUÑA MACKENA DESDE EL LIMITE DEL PUEBLO HASTA CALLE TARAPACA , CON APROX 5673 M2. CALZADA Y 2.296 M2. DE VEREDA | ESTE PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN PARA 4 SECTORES IMPORTANTES DE LA LOCALIDAD DE HUARA, CAPITAL DE LA MISMA COMUNA, EN LOS SIGUIENTES TRAMOS: 1 ENTRE CALLE TARAPACA Y LÍMITE NORTE DEL PUEBLO, 2°CALLE PRAT ENTRE CALLE SOTOMAYOR Y LÍMITE SUR DEL PUEBLO, 3ER ENTRE CALLE TARAPACA Y LÍMITE SUR DEL PUEBLO, 4TO CALLE BALMACEDA Y CALLE RAMIREZ, INTERVENCIÓN APROXIMADA DE 6.653 M2. CALZADA EN ADOCRETO DE 8 MM DE ESPESOR Y 2.636 MTS. DE VEREDA EN HORMIGON, MEJORANDO SIGNIFICATIVAMENTE EL TRANSITO VIAL Y PEATONAL. | 1332 | SUBTÍTULO 33 | [22 empty] | 4 | 12 | Según decreto n°477/2015 se aprueba el aumento de plazo de 102 días de este proyecto, debido a que en el momento de la ejecución de la obra se detecto el paso de matrices de agua potable en calzada, constatando que estas no se encontraban en veredas tal como lo indicada certificación de redes de la sanitaria aguas del altiplano. Debido a esto se tuvo que realizar estas mejoras para continuar con la ejecución del proyecto. | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | Según decreto n°477/2015 se aprueba el aumento de plazo de este proyecto, debido a que en el momento de la ejecución de la obra se detecto el paso de matrices de agua potable en calzada, constatando que estas no se encontraban en veredas tal como lo indicada certificación de redes de la sanitaria aguas del altiplano. Debido a esto se tuvo que realizar estas mejoras para continuar con la ejecución del proyecto. | 200 | 200 | Las demoras son referidas según decreto n°477/2015 donde aprueba el aumento de plazo de este proyecto, debido a que en el momento de la ejecución de la obra se detecto el paso de matrices de agua potable en calzada, constatando que estas no se encontraban en veredas tal como lo indicada certificación de redes de la sanitaria aguas del altiplano. Debido a esto se tuvo que realizar estas mejoras para continuar con la ejecución del proyecto. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2015-03-04 | [14 empty] | 398755 | 0 | 398755 | 0 | 398755 | no hay observaciones al respecto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 700 | 700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | esta medida corresponde a 700 ml de pavimentación. | No hubo modificación en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | con fecha 15/10/2015 se realizo una recepción provisoria con observaciones en el cual fueron las siguientes: Falta certificado de recepción por parte del SERVIU de aprobar dichas obras, en el cual se dio un plazo de 30 días corridos. | 4231800% | corresponde a la misma fecha de la recepción provisoria según las bases de licitación. | 4231800% | SI | 4231800% | no hay observaciones. |  | En Operación |  | ANTONIO CARRASCO QUISPE | MUNICIPALIDAD DE HUARA |  |  |  |  | 4197100% | 4201300% | 42 | 4206900% | 56 | NA |  | 4207000% | 1 | 4207000% | 1 | 4207000% | 0 | 4209300% | 23 | 122 | 80 | Las diferencias están referidas a publicación, y adjudicación por parte del Municipio de acuerdo a la normativa del Mercado Puiblico. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399973 | No hay observaciones al respecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399972 | No hay observaciones al respecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398755 | 398755 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Debido a este proyecto corresponde a los fondos FRIL, el Gobierno Regional realizo transferencia de recursos por la totalidad al Municipio y este iba rindiendo financieramente de acuerdo a los informes de avances. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564516.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564516.2764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539687.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539687.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538044.3777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538044.3777 | -4.3983 | -4.6893 | -4.6893 | -0.30438 |  | 768.6348 | 768.6348 | Las variaciones están bajo el 10%, el monto del ítem obra civil fue levemente menor que lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NELSON ERASMO ESCUDERO LEON | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hay reevaluaciones al respecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 177447 | 177765 | 0.17921 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 11.8 | 11.9 | 0.84746 | Real > Recomendado | Las variaciones son mínimas y se deben a cambios en el monto de obra civil. | No hay comentarios al respecto. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101328-0 | REPOSICION ACERAS SECTOR CENTRO, V ETAPA, ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS ACERAS DEL CENTRO DE ANTOFAGASTA PRESENTAN UN GRADO IMPORTANTE DE DETERIORO MOTIVO POR EL CUAL ES NECESARIO REPONERLAS Y APORTAR A MEJORAR LAS CALIDAD DE VIDA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. | EL PRESENTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS EN BASE A RADIER DE HORMIGÓN Y FRANJAS DE BALDOSAS EN EL SECTOR CENTRO SUR DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, CONTEMPLANDO LAS CALLES NO INTERVENIDAS POR LAS ETAPAS ANTERIORES Y DESCONTANDO LAS ACERAS EN BUEN ESTADO, EL POLIGONO DE INTERVENCIÓN DETERMINADO POR LAS SIGUIENTES VÍA: AV. COSTANERA (GRECIA ), URIBE, AV. ARGENTINA, Y SALVADOR REYES. | 404654 |  |  |  | 12 | 17 | - Fecha inicio primer contrato Consultoría según DA N° 252 del 26/02/2014. - Mayor Plazo 60 días corridos ( D.A. N° 342/2015)Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°2 de fecha 27 de enero del 2015. - Mayor Plazo 60 días corridos ( D.A. N° 633/2015)Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°4 de fecha 26 de marzo del 2015. - Mayor Plazo 45 días corridos ( D.A. N° 1131/2015) Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°5 de fecha 22 de mayo del 2015. | 41.6667 | [12 empty] | 2 | 0 | Primer gasto de acuerdo a OC N° 2429-1054-CM14 por US$1.266,41. No se registra más información. | -100 | 12 | 20 | - Aprueba Contrao de Ejecución de Obra Material, suscrito ante notario con fecha 24 de octubre 2013, entre la Ilustre Municipalidad de Antofagasta y el contratista Don Milton Astudillo Capetillo, según Decreto Alcaldicio N°1629 del 02/12/2013. - Mayor Plazo 60 días corridos ( D.A. N° 342/2015)Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°2 de fecha 27 de enero del 2015. - Mayor Plazo 60 días corridos ( D.A. N° 633/2015)Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°4 de fecha 26 de marzo del 2015. - Mayor Plazo 45 días corridos ( D.A. N° 1131/2015) Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°5 de fecha 22 de mayo del 2015. Fecha legal de término 17/07/2015, fecha real de término 17/07/2015. - Aprueba Acta de Recepción provisoria según DA N°1699 del 15/10/2015. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 19 | 29 | 10 | - Mayor Plazo 60 días corridos ( D.A. N° 342/2015)Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°2 de fecha 27 de enero del 2015. - Mayor Plazo 60 días corridos ( D.A. N° 633/2015)Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°4 de fecha 26 de marzo del 2015. - Mayor Plazo 45 días corridos ( D.A. N° 1131/2015) Según la necesidad de introducir modificaciones al contrato original, en atención a circunstancias que se explican en Informe Técnico N°5 de fecha 22 de mayo del 2015. | 35.7143 | 107.1429 | El ítem de obras tuvo un incremento de plazos de 165 días (poco más de 5 meses) debido a modificaciones en el contrato original, todas debidamente respaldadas. La unidad técnica no indica el plazo inicial del contrato, pero de lo rescatado del BIP se tiene un plazo inicial de 420 días, lo que totaliza 585 días, cifra muy cercana a lo declarado por la U.T., que permitiría respaldar la diferencia de 8 meses entre lo aprobado y lo finalmente ejecutado. El ítem de consultorías tuvo un incremento de plazos de 165 días (poco más de 5 meses) debido a modificaciones en el contrato original de obras que repercutieron en este ítem. El desfase entre el gasto administrativo y el inicio del primer contrato se produjo por el vencimiento del convenio mandato, al no subir los antecedentes del llamado al portal de proveedores, que generó los 8 meses de separación. Ello excede el tiempo normal para la adjudicación. Cabe destacar, eso sí, que la fecha reflejada corresponde al registro de la transferencia del Gore a la institución técnica y, no necesariamente la fecha en que efectúan dichos gastos, lo que permite comprender la reducción del 100% reflejada, pero que no es real. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-12-09 | [14 empty] | 3370626 | 2454 | 3373080 | 3373082 | -2 | Según DA N° 1131/2015 de fecha 13/07/2015 que regulariza un Aumento de Obras de $194.488.810, todos lo valores incluido el IVA. Según DA N° 633/2015 de fecha 30/04/2015 que regulariza una Disminución de Obras por valor de $174.919.765, un Aumento de Obra por $174.919.765. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 52990 | 55932 | 105.552 | Real > Recomendada | [5 empty] | Magnitud Original presentada por Contratista. Magnitud Real de acuerdo a aumento de obra correspondiente a Informe N°5 en la cual especifica aumento en MT2, DA N°1131/2015. | Con los antecedentes entregados no existe claridad absoluta de si la unidad técnica hizo una sobreestimación de las cubicaciones originales o el contratista las subestimó en su oferta, lo que llevó a que se redujera la magnitud en un 13,2% y, al incluir el incremento de obras se llegó a un valor un 7,2% más bajo que el originalmente aprobado. Según lo declarado por el responsable técnico, pareciera que fue la primera de las posibilidades, ya que se debió recalcular para la reevaluación y proceder a los pagos. | [12 empty] | Según Decreto Alcaldicio N°1699 del 15/10/2015 que aprueba Acta de Recepción Provisoria. | 4226800% | Recepción definitiva se encuentra en proceso de elaboración. | 4257800% | SI | 4220200% | No existen situaciones que puedan afecar la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | EDUARDO BORQUEZ GONZALEZ | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |  |  |  |  | 4095500% | 4095500% | 0 | 4108900% | 134 | 4122600% | 137 | 4157100% | 345 | 4157100% | 345 | 4161700% | 46 | 4170400% | 87 | 749 | 749 | No se cumplieron los plazos para subir al portal licitación, por lo que Licitación 2430-4-lp13 queda sin efecto según D.A. N°54, por encontrarse mandato vencido, D.A N°815 dispone llamado de licitación apertura de propuesta 25/07/13; por lo tanto aumentan los plazos programados para el proceso de licitación y adjudicación del proyecto. | [23 empty] | 14400 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 3792477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809237 | 14400 | 0 | 0 | 0 | 2360 | 3792477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3809237 | A través de acuerdo Core 10816-12 sesión 462, se prioriza proyecto por un monto total de M$3.809.237 (Valor ficha IDI), dando origen a la ejecución de la iniciativa. | 14976 | 0 | 0 | 0 | 2454 | 3356140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373570 | OOCC: Empresa MAC - Contrato Inicial $3.161.651.545, Mayor Obra $194.488.810, Contrato Final $3.356.140.355.- Consultoria: Walter Barraza $7.602.603.-, Giselle Pasten $7.373.397.- * En la asignación consultoría, se efectuaron dos contratos a profesionales, donde uno de ellos presento su renuncia (Giselle P.) quedando un saldo de acuerdo a su contrato de $491.580, lo que conlleva a una diferencia entre el monto contratado y gasto. | 14484 | 0 | 0 | 0 | 2454 | 3356140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373078 | -4 | BIP = SIGFE | 14487 | 0 | 0 | 0 | 2454 | 3356141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3373082 | 15606 | 0 | 0 | 0 | 2761 | 3607948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626315 | OOCC: Se cancelo de acuerdo a lo contratado (Se presenta una diferencia de $1.- con el Sigfe) Consultoría: Por renuncia voluntaria de profesional, se refleja diferencia con lo contratado; por otra parte se presenta diferencia de $3.- con Sigfe. | [15 empty] | 22190.0219 | 0 | 0 | 0 | 3636.9458 | 5844197.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870023.9789 | 4687641.8004 | 21136.6776 | 0 | 0 | 0 | 3568.4461 | 4955111.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4979816.2379 | 20168.6348 | 0 | 0 | 0 | 3568.4461 | 4955111.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4978848.1951 | -15.1653 | -15.1818 | -15.2131 | -0.019439 | 6.2122 | 89.0161 | 88.5917 | Para todos los ítems se produce un valor contratado y gastado menor que el aprobado, siendo el de mayor magnitud el ocurrido en las obras civiles, que tiene su principal explicación en la diferencia de cubicaciones de la extensión de la obra. La diferencia entre lo contratado y lo realmente gastado se debe, para el caso de las consultorías a que se produjo la renuncia de una asesora a la inspección técnica que dejó un saldo remanente. En el caso de las obras civiles se generaba una variación ficticia, producto del tratamiento de la moneda por parte del Gobierno Regional, como se puede apreciar en el módulo de la unidad financiera, donde ambos valores son coincidentes, por lo que fue modificado al valor del contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUDITH KARIN RIVAS FLORES | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  |  |  | SI | 4541791 | 194488 | 4.282% | El año de la moneda del valor ingresado es 2015 y corresponde a un aumento de obras regularizado y aprobado mediante DA N° 1131/2015 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3472542 | 3626951 | 4.4466 | Se inició la reevaluación el 19/03/2015 y finalizó el 24/04/205, con dos rates RE de por medio, por lo que se corrige el número de reevaluaciones. En esta, se aprueba el reforzamiento de los radieres de accesos vehiculares de las viviendas en el área de influencia y la inclusión de pavimento para dos paraderos que en su replanteo se evidencio que carecían de este. Asimismo, se extendió el contrato de asesoría a la inspección técnica para acompañar la finalización del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 517715 | 462438 | -10.6771 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE recalculado con el valor contratado da M$ 458.594 y el final con los montos incrementados por la reevaluación da un CAE de M$ 462.438. Ambos valores son menores a lo originalmente calculado y se explican por la reducción de la valorización del proyecto que hizo el contratista. | Existe un importante retraso administrativo en el proceso de licitación de la iniciativa, quedando sin efecto el primer mandato otorgado por el GORE al Municipio de Antofagasta que actuó como unidad técnica, provocando un tiempo muerto de aproximadamente 8 meses. Los plazos de ejecución se desarrollaron con normalidad y la diferencia entre lo final y lo originalmente aprobado se debe a un incremento de obras. Se produjo una reevaluación en el transcurso de la ejecución para el reforzamiento de los radieres de accesos vehiculares de las viviendas en el área de influencia y la inclusión de pavimento para dos paraderos que en su replanteo se evidencio que carecían de este, por un valor de M$194.489 (moneda del 31/12/2014). Ello representó un incremento del 5,8% respecto al originalmente contratado. Para su validación se realizó una visita a terreno con las unidades técnicas y financieras. Para todos los ítems se produce un valor contratado y gastado menor que el aprobado, siendo el de mayor magnitud el ocurrido en las obras civiles (-15%), que tiene su principal explicación en la diferencia de cubicaciones de la extensión de la obra. La diferencia entre lo contratado y lo realmente gastado se debe, para el caso de las consultorías a que se produjo la renuncia de una asesora a la inspección técnica que dejó un saldo remanente. El indicador de rentabilidad, medido en el Costo Anual Equivalente (CAE), originalmente se calculó en M$517.715 que al ser recalculado con el valor contratado da M$ 458.594 y el final con los montos incrementados por la reevaluación da un CAE de M$ 462.438. Ambos valores son menores a lo originalmente calculado y se explican por la reducción de la valorización del proyecto que hizo el contratista. El proyecto está en operación con una muy buena aceptación por parte de la comunidad, siendo altamente valorado. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30039111-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO DEPORTIVO LATRILLE | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | TOCOPILLA | TOCOPILLA | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA MATERIALIZACION DE LA INVERSION PERMITIRA REPONER RECINTOS PARA LA PRACTICA DEPORTIVA Y A SU VEZ RECUPERAR TERRENOS DE MAYOR PLSVALIA PARA LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA COMUNA DE TOCOPILLA | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DEL COMPLEJO DEPORTIVO PARA REEMPLAZAR UNO EXISTENTE, EN EL CUAL SE TIENE PROYECTADO LA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES EN LA CIUDAD DE TOCOPILLA. QUE CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL (PASTO SINTETICO), CAMARINES, OFICINAS, SERVICIOS HIGIENICO Y GRADERIAS. EL CAE ES DE 33.165,29 | 2750 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 6 | 20 | Se presentaron variaciones, por los aumentos en relación a los plazos de ejecución de la obra, dónde afectaron los plazos de la consultoría. Donde la empresa contratista realizo 5 aumentos de plazo, detallados en ítem Obras Civiles. | 233.3333 | [12 empty] | 1 | 25 | Se presentaron variaciones, por los aumentos en relación a los plazos de ejecución de la obra, dónde afectaron los plazos de los gastos administrativos. Donde la empresa contratista realizo 5 aumentos de plazo, detallados en ítem Obras Civiles. | 2400 | 6 | 64 | 15/11/2010, con plazo original de 180 días, ampliado de acuerdo al siguiente detalle: 1.-"Primer Aumento de plazo" 60 días corridos, aprobado Decreto Exento N°0309/11, 18.02.11 (240 días) Producto de situaciones que no fueron responsabilidad directa de la empresa, como la existencia de botaderos clandestinos en el área de intervención, producto de los desechos y basuras que la misma comunidad ha depositado en el sector, los que tuvieron que ser removidos y eliminados, y por su cantidad, produjeron un considerable aumento en los plazos. 2.-"Segundo aumento de plazo" 60 días corridos, aprobado por Decreto Exento N°1.139/11, 09.06.11 (300 días) Existencia de un campamento de viviendas de emergencia, en el área de intervención del proyecto, que no permitía disponer de la totalidad del terreno, y que debió ser erradicado. Junto con la presencia de algunas viviendas de carácter definitivo, ejecutadas mediante subsidios de Serviu, pero que no contaban con la sesión de los terrenos, por parte de Bienes Nacionales, por encontrarse construidas justo encima del área de intervención. Debido a esta nueva situación, se debió solicitar a Gobierno Regional, una autorización para modificar el proyecto, en todas las áreas donde se superponían las viviendas, de manera de liberar el proyecto de la tramitación que significa darles solución a los particulares afectados por estas construcciones. 3.-"Tercer aumento de plazo 90 días corridos, aprobado por Decreto Exento N° 1.693/11, 08.09.11 (390 días) Durante el proceso de revisión de las modificaciones, se aprovechó para solicitar la incorporación, de algunos aspectos que correspondían a etapas posteriores, como el cierre perimetral de malla, para el sector superior de la Sede social, camarines, baños y estacionamientos, la instalación de barandas peatonales de protección interior, el perfilado y asfaltado de la calle de acceso vehicular al complejo, la construcción de una caseta de control para la cancha, etc., de manera de mejorar, la mayor cantidad posible de aspectos, que permitan entregar al uso de la comunidad un proyecto con soluciones más integrales y definitivas, y no depender exclusivamente de las etapas posteriores, para su materialización. Con la incorporación de éstas Mayores Obras, implico más tiempo de ejecución ya que son independientes del proyecto original. 4.-"Cuarto Aumento de plazo" 45 días corridos, aprobado por Decreto Exento N° 2.314/11, 07.12.11 (435 días) Para la construcción y Recepción provisoria de la obra, contados desde la feche de entrega de terreno. Debido a un déficit de mano de obra calificada en toda la comuna de Tocopilla, que ha incidido en que la Empresa Constructora Sur 2000 S.A., a cargo de la obra, no ha podido mantener el ritmo de avance proyecto y comprometido, tanto en la Unidad Técnica, como con los analistas del Gobierno Regional. 5.-"Quinto Aumento de plazo y último" 30 días corridos, aprobado por Decreto Exento N° 155/12, 30.01.12 (465) Debido a la falta de mano de obra especializada en la comuna de Tocopilla, provocada por el gran número de proyecto que en estos momentos se encuentra en ejecución en la zona, la obra se ha visto drásticamente afectada en su avance. Todos los aumentos otorgados al proyecto, el plazo total corresponde a 465 días, cuya fecha de término expiraba el día 25 de Febrero del 2012. La Empresa Constructora SUR 2000, al realizar el 90% de avance de obra, se genera un término de contrato, por la insuficiencia del avance, el cual se abstiene de la continuidad del proyecto. Posterior a este hecho se realiza una modificación de mandato por complemento de fondos para el término de la ejecución de la obra. 6.-Con fecha 27.08.2014 Se adjudica el proyecto la empresa Nuevo Norte, quien terminara al total de las obras, se solicitan recursos para terminar las obras. Fecha de entrega 10.04.2015 No se efectuaron aumentos de plazos | 966.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 64 | 64 | 0 | Se presentaron variaciones, por los aumentos de plazos por parte de la empresa contratista, El cual se solicitaron 5 aumentos de plazos, por retrasos en la ejecución, por parte de la empresa SUR 2000. Según los antecedentes enviados por DOM Tocopilla respecto de la contratación vigente de IMT con la empresa SUR 2000 y considerando el incumplimiento de contrato de obras por parte de la empresa, a pesar de las prórrogas otorgadas en su favor por DOM Tocopilla, y atendido a que IMT es la mandante en este proceso, se declaró termino de contrato por incumplimiento de las obligaciones para la empresa Sur 2000, todo de conformidad a lo previsto Se solicitaron más recurso al Gobierno Regional, donde se generaron tiempos muertos, esto causo que el Complejo Deportivo Domingo Latrille, sufriera deterioro a causa de la sustracción dentro del Complejo, así finiquitar la obra. Entre; 30.01.12 al 27.08.2014 se finaliza así la obra la Empresa Contratista Nuevo Norte. | 966.6667 | 966.6667 | las variaciones de plazo presentadas en el proyecto obedecen, según los antecedentes disponibles y presentados por la unidad técnica, a retrasos para comenzar con las obras debido a presencia de un campamento con viviendas habitadas (post terremoto), luego de eso ademas se debió hacer algunas modificaciones al terreno. se termino el contrato con la primera empresa adjudicada, debido a retrasos, ampliaciones de plazos (3 en particular). lo que llevo a tener la obra detenida por un periodo, generándose daños a las instalaciones producto de actos vandálicos, debiendo realizarse nuevamente diversidad de obras nuevamente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2010-11-15 | [14 empty] | 1379141 | 0 | 1379141 | 1379141 | 0 | 1.- Suscribieron un mandato, de fecha 10 de marzo de 2010, aprobado por resolución GR. 306 Exenta, de misma fecha, destinado a su ejecución un monto que alcanza los $870.176.000. Se destinaron a financiar los ítems: Gatos administrativos, $539.000.-; Consultoría,$6.468.000.- y Obras Civiles $863.169.000.- 2.- Que las partes con fecha 28 de octubre de 2010 suscribieron una Modificación de Mandato por Complemento de Fondos, aprobado por Resolución GR.N° 1037 Exenta, de fecha 02 de noviembre de 2010, incrementando el Ítem Obras Civiles en $ 36.580.216.- de esta manera el Ítem Obras Civiles alcanzó a $899.749.216.- y el total del proyecto $906.756.216.- El complemento de fondos se debe a la existencia de botaderos clandestinos en el área de intervención. 3.-Que las partes con fecha 23 de agosto de 2011 suscribieron una Modificación de Mandato por Complemento de Fondos, Aprobado por Resolución GR. N° 1444 Exenta, de fecha 24 de agosto de 2011, incrementando el ítem Obras Civiles en $ 83.881.872.- De esta manera el Ítem Obras Civiles alcanzó a $ 983.631.088 y el total del proyecto $ 990.638.088.- El complemento de fondos se debe a la existencia de un campamento de viviendas de emergencia, ubicado en el área de intervención del proyecto, que no permitía disponer de la totalidad del terreno, y que debió ser erradicado. 4.-Que el Gobierno Regional por acuerdo Core N° 11426-13, de Fecha 19 de agosto de 2013 aprueba incrementar el proyecto Ítem Obras Civiles, en $397.968.651.- El complemento de fondos se debe para la finalización de la obra, con respecto a las partidas inclusas que dejo la Empresa Contratista Sur 2000, que a su vez se realizara 5.-Que por Aclaración y Constancia del Secretario Ejecutivo del Consejo Regional Antofagasta, don Víctor Hugo Veliz Fanta, de fecha 04 de Septiembre de 2013, el monto total del proyecto valor Ficha IDI año 2013 que expresa el Acuerdo CORE N°11426-13, M$ 1.387.799.-, corresponde a M$ 1.425.665.- Se expresa por el cambio de Moneda IDI 6.- Que por Ordinario N°1771, de fecha 09 de septiembre de 2013, el Gobierno Regional le Informa a la Unidad Técnica, el Acuerdo CORE N°11426-13, de fecha 19 de agosto de 2013 y la validez del Mandato vigente por un total de Ítem Obras Civiles $983.631.087.-, con un saldo de $44.923.004.- resultante de la liquidación anticipada de contratación del ítem Obras Civiles, con resultado de $ 442.891.655.- como monto disponible para el término de las obras. 7.- Que el Gobierno Regional por Acuerdo Core N° 11605-14, de fecha 28 de marzo de 2014 sanciona la repriorización del proyecto, por un monto F.N.D.R año 2014 de m$442.896.- y un monto total M$1.446.276.- monto total F.N.D.R. 8.- Que el Gobierno Regional por el mismo Acuerdo CORE N°11605-14 , de fecha 28 marzo de 2014, deja SIN EFECTO el acuerdo CORE N°11426-13, de fecha 19 de agosto de 2013.- 9.-Que por Memorándum N°77 de fecha 14 de abril de 2014, la División de Análisis y Control de Gestión, le informa a Unidad Jurídica el monto del incremento del proyecto por $ 397.968.651.- Se incrementa el Ítem Obras Civiles en $397.968.651.-, Totalizándose el monto del proyecto en la cifra de $1.388.606.738.-, quedando expresado de la siguiente manera: Gastos Administrativos: $539.000.- Consultorías: 6.468.000.- Obras Civiles: 1381.599.738.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 20600 | 17398 | 84.4563 | Real < Recomendada | [5 empty] | En relación a la existencia de campamentos en el lugar, ubicadas en el área de intervención de proyecto, y la presencia de escombros siendo este un botadero clandestino, se optó por un desplazamiento del proyecto, sin afectar los metros cuadrados para el correcto funcionamiento del complejo, realizando un acercamiento de la cancha de futbol a los recintos, del diseño original. | Según información entregada por la unidad técnica, estas variaciones se debieron a asentamientos de viviendas sobre el trazado del terreno. Debido a esto se debió ajustar el proyecto, no afectando la funcionalidad de éste, según lo señalado por la Unidad Técnica. | [12 empty] | se aprobó la recepción provisoria el día 09 de Junio 2015, luego que asumiera el termino de la obra la empresa Nuevo norte. | 4253000% | no existe aún recepción definitiva, se espera la solicitud de parte de la empresa contratista para hacer efecto. |  | SI | 4251800% | El Complejo deportivo está funcionando en un 50%. La cancha de fútbol, no está funcionando la iluminación, el cual se necesitan para el horario más demandado, después de las 18:00hrs. En relación a los recintos que están operando regularmente en actividades multiproposito. |  | En Operación |  | ANA KARINA LÓPEZ GONZALEZ | MUNICIPALIDAD DE TOCOPILLA |  |  |  |  | 4007800% | 4021000% | 132 | 4021100% | 1 | NA |  | 4024600% | 35 | 4049700% | 286 | 4049900% | 2 | 4053600% | 37 | 458 | 326 | Se observa que el hito 8 respecto a la fecha original, debiera ser considerada como errónea ya que la el primer cargo a la obra no puede ser antes del contrato ni a la fecha de entrega de terreno. Mayores diferencias no se observan en este módulo. | [23 empty] | 6040 | 0 | 0 | 0 | 503 | 806006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812549 | 6468 | 0 | 0 | 0 | 539 | 863165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870172 | En la parte de ejecución del proyecto no se contemplo el pago de Gastos Administrativos, solamente lo correspondiente a Consultorías y Obras Civiles | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388068 | Dentro del proceso de reevaluaciones, considerando a los dos empresas que desarrollaron la etapa de Obras Civiles, respecto al monto original contratado estos fueron de M$433.967 y M$899.749, al que se le agregó una reevaluación por M$83.882.- | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1381600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388068 | 8927 | BIP > SIGFE | 6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379141 | 7865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1581769 | Dentro del proceso de reevaluaciones, considerando a los dos empresas que desarrollaron la etapa de Obras Civiles, respecto al monto original contratado estos fueron de M$433.967 y M$899.749, al que se le agregó una reevaluación por M$83.882.- | [15 empty] | 10212.9159 | 0 | 0 | 0 | 851.7225 | 1362988.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374053.3554 | 2103544.0242 | 10264.6138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087172.5985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097437.2123 | 10166.3878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046227.8788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056394.2666 | 52.646 | 49.659 | 50.128 | -1.9568 | -2.2414 | 118.1972 | 117.6128 | Las principales modificaciones generadas en el proyecto corresponden a los gastos en obras civiles, debido a los botaderos de basura en el terreno, modificación de trazado debido a presencia de viviendas en terreno, término de contrato de la primera empresa adjudicada, reparación de daños por vandalismo, término de partidas incompletas incluidas en contratación de una nueva empresa. Otro punto importante en las modificaciones de gastos se debió a las obras de control producto de las lluvias ocurridas durante 2015. Las reevaluaciones fueron causadas por modificación del trazado del proyecto debido a que existían viviendas sobre el trazado modificándose el diseño original del proyecto. Además, por término de contrato con la primera empresa adjudicada, este acto genero tiempos de detención de las obras que llevaron a daños considerables por vandalismo. La nueva empresa adjudicada realizó arreglos para recuperar estos daños y completar partidas inconclusas de la primera empresa contratada, generándose aumento de presupuesto y modificación del mandato. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1136063 | 1627567 | 43.2638 | las reevaluaciones fueron causadas por modificación del trazado del proyecto debido a que existían viviendas sobre el trazado modificándose el diseño original del proyecto., ademas por termino de contrato con la primera empresa adjudicada, este acto genero tiempos de detención de las obras que llevaron a daños considerables por vandalismo. por lo que la nueva empresa adjudicada realizo arreglos para recuperar estos daños y completar partidas inconclusas de la primera empresa contratada, generándose aumento de presupuesto y modificación del mandato | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se encuentran nuevos indicadores de rentabilidad | El proyecto buscaba reponer un recinto para práctica deportiva, la ejecución del proyecto se vio afectada por la reconstrucción de la comuna Post terremoto, por lo cual existían problemas de mano de obra (escasez) para la construcción, algunos campamentos de personas debido a que sus viviendas se vieron destruidas y estaban en proceso de construcción. Por otro lado hubo problemas con la empresa constructora, estos problemas encarecieron el proyecto ademas de demorarlo. Junto con lo anterior, el término del contrato con la primera empresa contratista y el período de tiempo que estuvo detenida la construcción, genero vandalismo y encareció nuevamente el proyecto generando aumento de montos y de plazos significativos para el proyecto. | MARÍA GRACIELA ALVARADO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082294-0 | CONSTRUCCION DEL PASEO GRANADEROS DE LA CIUDAD DE CALAMA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EL PROYECTO EN SU ETAPA DE EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA CONFORMACIÓN DE SENDAS PEATONALES Y CICLOVIAS, MOBILIARIO URBANO COMO LO SON PERGOLAS, ESCAÑOS, SOMBREADORES Y JUEGOS INFANTILES, EL DESARROLLO DE ESTA INICIATIVA COMPRENDE UN ANCHO APROXIMADO DE 15 MTS HACIA EL COSTADO ORIENTE DE LA AVENIDA GRANADEROS Y EN UN LARGO TOTAL DE 1,5 KM DESDE LA AVDA CIRCUNVALACION POR EL NORTE HASTA CALLE ASCOTAN | 24306 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 14 | 22 | La consultoría se desarrollo dentro del plazo que estaba previsto, sin embargo no alcanzó para implementarla durante todo el proyecto, ya que los recursos fueron insuficientes y se decidió no revaluar el proyecto y que la inspección la asumiera 100% SERVIU. | 57.1429 | [12 empty] | 17 | 44 | Los gastos fueron arrastrados solamente sin una razón especifica. | 158.8235 | 14 | 23 | Las variaciones entre plazos recomendados y real se deben a 2 aumentos de obras que se tradujeron en la extensión de plazo de 141 días.( Resol. N° 1363 08/07/2014 aumenta plazo 111 días + Resol 2452 29/10/2014 aumenta plazo 30 días). Con ello también se extienden proporcionalmente el periodo para que se subsanaran las observaciones al termino de la obra. Con todo es importante señalar que de acuerdo a Bases, SERVIU estableció un plazo de ejecución de 540 días los cuales a partir del 14 de enero del 2013, entrega de terreno, mas los 141 días de ampliación de plazo, fijaron el término para el día 26 de noviembre del 2014, firmándose el Acta de recepción el día 09 de diciembre del 2014 | 64.2857 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 44 | 44 | 0 | El proyecto sufre retrasos en diversas etapas antes y después de su proceso de ejecución. Inicialmente la elaboración y revisión de bases técnicas demando un mayor plazo, lo que implico gestionar un aumento de la vigencia del mandato, tarea que a su vez retardo el envió de las bases de licitación para la aprobación de la contraloría regional. Una vez licitado el proyecto, las ofertas recibidas superaron el monto disponible, por la cual fue necesario gestionar con las 3 fuentes de financiamiento complementos de fondos, tras dicho trámite el proceso de adjudicación y elaboración del contrato con la empresa tardo más del tiempo del habitual. Finalmente las obras se contrataron mediante trato directo. Finalmente el proyecto en la fase de ejecución requirió re adecuar partidas y generar disminuciones y aumentos de obras por obras que no fueron consideradas en la licitación que resultaban fundamentales para su desarrollo, como lo fue modificar tramo de manzana N° 4 terreno aledaño a propiedad de Sindicato Codelco, empresa que no permitió intervenir áreas cercanas a su propiedad, lo que se tradujo en disminuir partidas como pavimentaciones, sombreaderos , bornas de acceso, bancos, y a su vez re direccionar los recursos hacia la Manzana N° 10 por cambio de espesor de pavimentos, calzadas, refuerzos de postes y muro de contorno de anfiteatro. En otros puntos del proyecto se determinó necesario construir reforzamientos y muros de contención en sectores aledaños a juegos infantiles y parque de skate, demarcaciones, cambio de pavimentación y solerillas, entre otras partidas. Dichas disminuciones y obras extraordinarias debieron ser validadas técnicamente y financieramente tanto por SERVIU y el GORE, la tramitación significo un nuevo retraso al requerirse a su vez una modificación de mandato por parte del gobierno regional, lo que en suma se tradujo en más de 90 días de trámites administrativos y tras ello recién dar el vamos a la readecuación de las obras, trabajos que a su vez demando un aumento de plazo del contrato en 141 días adicionales. Una de los principales problemas durante el desarrollo del proyecto fue con el propio municipio de Calama que no quería aprobar el proyecto de áreas verdes, ni las especies propuestas. Esto demandó mucho trabajo de gestión y reuniones ante exigencias que sobrepasaban las condiciones normales de un proyecto, en relación a los plazos de mantención, Tema muy habitual con los municipios. | 144.4444 | 144.4444 | En estricto rigor las variaciones entre los plazos recomendados y real se deben a dos aumentos de obras, que se tradujeron en la extensión de plazo de ciento cuarenta y un días en lo inherente a la ejecución de la obra, la mayor incidencia esta dada por los incrementos de los plazos relacionados con aspectos meramente administrativos previos al inicio de la ejecución y en los mayores plazos entre la recepción provisoria y la final que alcanzaron finalmente a los once meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-01-14 | [14 empty] | 4031514 | 20137 | 4051651 | 4001889 | 49762 | Consultorías Res. 351 30/01/2012 JONATHAN BARRAZA CORTÉS Monto:M$ 2.493 Recursos Sectoriales Res. 350 30/01/2012 EDUARDO MARÍN VARELA Monto: M$ 7.218 Recursos Sectoriales Res. 4519 28/12/2012 CORTES GONZALEZ OSCAR Monto: M$ 1.473 Recursos Sectoriales Res. 670 02/03/2012 CHRISTIAN FLORES CHAVEZ Monto: M$ 13.189Recursos Sectoriales El gasto total de consultoría es de M$ 36.152, de los cuales son $M$ 23.003 Sectoriales y M$ 13.149 FNDR, los gastos no coinciden con SIGFE OOCC INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAFAL LTDA. Res.120 26/11/2012 Monto contrato original $ 3.883.436.849 de acuerdo al siguiente desglose: FNDR: $ 3.113.628.951 y SECTOR: $ 769.807.898 Aumentos de contrato y/o mayores obras: INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAFAL LTDA. Res. 1352 07/07/2014 Aumento N° 1 FNDR $ 56.388.607 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAFAL LTDA. Res. 2323 20/10/2014 Aumento N° 2 SECTOR $ 1.164.102 Esto arroja un valor de $ 3.940.989.558 con una diferencia respecto de lo que aparece en SIGFE, entre recursos sectoriales y FNDR GGAA Son M$ 20.137 Recursos Sector M$ 3.655 y M$ 16.483 FNDR | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 27377 | 26700 | 97.5271 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se disminuyó la superficie correspondiente a una propiedad de CODELCO que enfrenta al parque y en el cuan no fue posible llegar a acuerdo con dicha institución para ocuparlo, no obstante que en la etapa de diseño si lo hubo. Posteriormente se hacia difícil su expropiación estando contratado. Por lo tanto se incorporó al estudio del Eje Granaderos, como futura expropiación. El monto de las obras se reubicaron en el mismo parque y no estuvieron en el porcentaje para entrar a revaluación. | La disminución de la superficie a intervenir se debió a adecuaciones propias de la ejecución de la iniciativa, en especifico la imposibilidad de sumar un pequeño paño que originalmente considero el diseño. (demora en el proceso de expropiación). Este aspecto a mi juicio debió ser materia de re evaluación como lo señale con antelación. | [12 empty] | La comisión designada para tal efecto, se constituyó en obra y recepcionó con reservas con fecha 09 de diciembre del 2014; las observaciones fueron subsanadas oportunamente por la empresa. | 4198200% | con fecha 27 de noviembre del 2015, se inicia el proceso de recepción final. Con fecha14 de diciembre del 2015, se comunica las observaciones encontradas a la empresa quine las subsana según carta del 17 de febrero del 2016. Se dicta el acto administrativo y se somete al trámite de toma de razón. Mediante la Resolución N° 017 del 31 de marzo del 2016 con toma de razón con fecha 31 de mayo del 2016 se tramita. A la fecha se está a la espera de la protocolización de dicho documento por parte de la empresa para devolver las garantías. | 4198200% | SI | 4203700% | que no efectúen bien las labores de cuidado y mantención por parte de la municipalidad de Calama, ya que ha intentado hacer responsable al SERVIU o al contratista por situaciones que han ocurrido estando entregado el parque a su cuidado. |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 4059200% | 4059200% | 0 | 4062600% | 34 | 4071700% | 91 | 4123900% | 522 | 4123900% | 522 | 4128800% | 49 | 4139400% | 106 | 802 | 802 | Los recursos utilizados por concepto de GGAA se usaron entre junio de 2011 y septiembre de 2012; previo a adjudicación e inicio de contratos de OOCC y Consultoría. | [23 empty] | 25200 | 0 | 0 | 0 | 18952 | 3495170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539322 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 18952 | 3495170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3539322 | GGAA y Consultorías cuentan con financiamiento Sectorial y FNDR. OOCC cuenta con financiamiento Sectorial, FNDR y Municipal. Montos expuestos corresponden a totales FNDR por asignación. | 36192 | 0 | 0 | 0 | 20137 | 3940990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997319 | GGAA y Consultorías cuentan con financiamiento Sectorial y FNDR. OOCC cuenta con financiamiento Sectorial, FNDR y Municipal. Montos expuestos corresponden a totales FNDR por asignación. | 36152 | 0 | 0 | 0 | 20137 | 3940923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997212 | -4677 | BIP < SIGFE | 40834 | 0 | 0 | 0 | 20135 | 3940920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001889 | 46181 | 0 | 0 | 0 | 23256 | 4362918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432355 | GGAA y Consultorías cuentan con financiamiento Sectorial y FNDR. OOCC cuenta con financiamiento Sectorial, FNDR y Municipal. Historial de Gastos expuesto corresponde a totales FNDR por asignación. | [15 empty] | 39988.309 | 0 | 0 | 0 | 30073.9484 | 5546259.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5616321.8101 | 0 | 53141.5417 | 0 | 0 | 0 | 30062.3163 | 5811167.2367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5894371.0948 | 53076.9194 | 0 | 0 | 0 | 30062.3163 | 5638845.2833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5721984.519 | 4.9507 | 1.8814 | 1.6693 | -2.9246 |  | 214.3065 | 211.1927 | En lo sustancial los montos adscritos a la ejecución de la obra se mantuvieron en relación a lo recomendado, la distorsión esta dada por los costos asociados a la consultoría que se incrementaron principalmente debido al mayor plazo asociado a la ejecución de la iniciativa de inversión y por ende a la necesidad de un mayor acompañamiento en tiempo de la inspección técnica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DRAGO LEONARDO ZLATAR IRIGOYEN | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4345495 | 57553 | 1.324% | En la ejecución de Obras Civiles se requirió re adecuar partidas y generar disminuciones y aumentos por obras que no fueron consideradas en la licitación, pero que resultaban fundamentales para su correcto desarrollo, como lo fue modificar tramo de manzana N°4 terreno aledaño a propiedad de Sindicato Codelco, empresa que no permitió intervenir áreas cercanas a su propiedad, lo que se tradujo en disminuir partidas como pavimentaciones, sombreaderos, bornas de acceso, bancos y a su vez re direccionar los recursos hacia la Manzana N° 10 por el cambio de espesor de pavimentos, calzadas, refuerzos de postes y muro de contorno de anfiteatro. En otros puntos del proyecto se determinó necesario construir reforzamientos y muros de contención en sectores aledaños a juegos infantiles y parque de skate, demarcaciones, cambio de pavimentación y solerillas, entre otras partidas, lo que en suma se tradujo en obras extraordinarias por un monto adicional de M$ 57.553. El contrato es moneda 2011 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la iniciativa no fue re evaluada en lo fundamental por la coincidencia entre los montos recomendados originalmente y los resultantes del proceso de ejecución. No obstante, considerando la disminución de un paño a intervenir y la modificación de dichos recursos en la materialización de nuevas obras, a juicio del analista la iniciativa de inversión debió ser sometida a un proceso de re evaluación.Pero a razón de la naturaleza de las modificaciones y considerando que se mantuvieron los estándares definidos para la obra, los beneficios se mantuvieron o eventualmente se incrementaron. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 5181853 | 5181853 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación sustancial respecto al indicador. | Esta iniciativa se enmarco en el desarrollo de un proyecto madre código BIP 30034883-0 Mejoramiento avenida granaderos Calama-. Iniciativa de inversión que sin lugar a dudas impacto ostensiblemente en la calidad de vida de los habitantes de la ciudad de Calama, con los consiguientes beneficios asociados a las obras de Desarrollo Urbano-. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20078449-0 | MEJORAMIENTO CONEXION AVDA. ARGENTINA - RUTA 28 | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. - SECTORIAL | F.N.D.R. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | MEJORAR LA OFERTA VIAL A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CONEXIÓN DE LA AVENIDA ARGENTINA, ÚNICA VÍA ESTRUCTURANTE DE LA ZONA ALTA, A TRAVÉS DE LA CUAL SE RELACIONE DICHA ZONA URBANA CON LA RUTA CH-5 Y CON LOS BARRIOS RESIDENCIALES, ZONAS DE ESPARCIMIENTOS DEL SECTOR SUR. | EL PROYECTO CONTEMPLA EL ENLACE CON UNA SOLUCIÓN TIPO SEMITREBOL, DE LOS EJES DE LA AV. ARGENTINA CON EL DE LA RUTA 28, AMBOS EMPALMADOS EN SUS EXTREMOS CON LA VIALIDAD ACTUAL. ASI MISMO , SE CONSIDERAN LAS OBRAS ANEXAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL PROYECTO. | 250000 | PLAN PILOTO II REGION | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  | 30 | 38 | Los gastos de consultorías del 2011 solo corresponden al de los peritos tasadores. Lo que prácticamente fue un plazo mínimo. La consultoría de apoyo al proceso de licitación parte en junio del 2012 y la asesoría a la inspección técnica de obras en agosto del 2013. | 26.6667 | [8 empty] | 12 | 35 | La variación del plazo se debe a que el proyecto parte el año 2011 con el proceso de expropiación. Ya que ese año solo se asigno recursos para terrenos, consultoría y gastos administrativos. La obra se contrato un año después, es decir a fines del 2012. En el proceso de expropiación en primera instancia se estimo terminado el año 2011, sin embargo en el transcurso de la licitación se detectó una propiedad de la línea 11 de microbuses que interfería con el proyecto y que no formaba parte del estudio inicial y que hubo que incorporar, aspecto que se completa el año 2014. Los terrenos expropiados el 2011 fueron los de la Universidad de Antofagasta, llevándose en definitiva a juicio, debiendo pagar adicionalmente al monto provisional, mediante una resolución ejecutoriada una indemnización adicional de M$ 2000.000 | 191.6667 | 33 | 36 | Sin observaciones | 9.0909 | 30 | 26 | El plazo de ejecución por contrato fue de 720 días corridos a partir del 18 de enero del 2012, fecha del acta de entrega de terreno, el cual se modifica por la contratación de obras extraordinarias en 36 días mas, quedando la fecha de termino contractual para el día 13 de febrero del 2015. A esta fecha de termino hay que sumarle el plazo de recepción y corrección de observaciones, lo que llevó que el acta de recepción provisional se firmó el 15 de mayo del 2015. | -13.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 33 | 33 | 39 | 39 | 0 | La obra se desarrollo en menos plazo que el recomendado originalmente. | 18.1818 | 18.1818 | El aumento de plazos en expropiaciones se debió a un juicio respecto a una propiedad, las consultorías aumentaron para el cierre administrativo del proyecto y las obras civiles fueron en un plazo menor a lo estimado. | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 2012-01-18 | [14 empty] | 8853766 | 2503329 | 11357095 | 11485819 | -128724 | El monto total de consultoría son M$ 330.629 de acuerdo al detalles de los contratos que se indica. Terrenos Res.2895 14/11/13 ELEONORA ROMÁN LATORRE M$ 4.023 Peritos tasadores Consultoria-Servicio Transporte Res.3231 24/12/14 CORTES GONZALEZ WALTER M$ 400 Res.2096 27/06/12 CORTES GONZALEZ OSCAR M$ 4.633 Res.2772 15/11/14 LINCOYAN ALCOZER SALAS M$ 112 Res.3174 27/09/12 FRANCISCO PEREIRA CIFUENTES M$ 20.220 Res.4519 18/12/12 RAMOS TRAIVENZ SERGIO M$ 12.101 Consultoria-Asesoria Res.153 23/07/13 INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. $ 227.391.000 Res.132 22/10/14 INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. $ 38.522.721 Consultorias Res.076 25/03/2013 MARTA VENEGAS HERRERA M$13.500 Res. 096 10/01/2013 MARJORIE LISSET GAHONA TABILO M$ 950 Res.034/07/01/2013 FLORES ALVAREZ MARIO M$ 2.618 Res.100 10/01/2013 CHRISTIAN FLORES CHAVEZ M$ 2.618 Res.005/15/01/2013 BARRAZA CORTES CARLOS EDUARDO M$ 1.397 Res.3259 04/10/2012 CYNTHIA CORTES ROJO M$ 1.144 En OOCC el monto del contrato es $ 8.641.010.064 de acuerdo al siguiente detalle: Res.129 06/12/12 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAFAL LTDA. $ 8.225.841.208 contrato original Res.3235 24/12/14 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ICAFAL LTDA. $ 415.168.856 contrato de obras extraordinarias según revaluación | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 780 | 780 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no experimentó modificación relacionada con la magnitud o los limites de obras que se establecieron en la formulación, no obstante debió ser revaluado debido a que surgieron algunas necesidades técnicas imprescindibles, por lo tanto fue necesario realizar disminuciones de obras, aumentos de obras y obras extraordinarias, las que en definitiva implicaron un aumento del contrato en $ 415.168.856 y un aumento de plazo de 36 días. El monto de los aumentos de obra ascendió a la suma de $ 276.037.332, y las obras extraordinarias a un monto de $1.481.803.334, las que fueron financiadas con la disminución de obras de $ 1.341.671.810 y el aumento de contrato de $ 415.168.856, todo lo fue informado, justificado y respaldado en la carpeta digital de la obra para efectos de la revaluación en su momento. | No hubo diferencias. | [12 empty] | Con fecha 18 de mayo del 2015, la comisión receptora designada para tal efecto procede a suscribir el acta de recepción de la obra conforme a la orden de servicio N° 030 del 23 de febrero del 2015. La obra se recibe sin multas. | 4214200% | Con fecha 6 de abril del 2016 se inicia el proceso de recepción definitiva de la obra informando al contratista las observaciones de su cargo, las cuales se encuentran subsanadas desde el 12 de mayo del 2016, lo que es verificado por SERVIU, encontrándose estas conforme. A la fecha se prepara el acto administrativo para dar la recepción definitiva del proyecto y devolver las garantías. |  | SI | 4217600% | No hay ninguna situación que afecte la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 4047700% | 4047700% | 0 | 4104700% | 570 | 4084800% |  | 4090400% | 56 | 4124900% | 401 | 4129200% | 43 | 4138700% | 95 | 910 | 910 | La Diferencia con valor negativo se produce que el hito 3 esta en consideración a la asignación presupuestaria dependiente del Gobierno Regional, el cuál solo se hace parte en este proyecto con el financiamiento en Obras Civiles | [23 empty] | 141577 | 0 | 0 | 2430696 | 28691 | 7192692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9793656 | 141577 | 0 | 0 | 2430696 | 28691 | 7192692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9793656 | No se aprecian diferencias entre los montos de este itemizado. | 330629 | 0 | 0 | 2495823 | 7506 | 8641011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11474969 | El monto de obras civiles corresponde al contrato original sin considerar las obras extraordinarias, en cuanto a Obras Civiles corresponden a: Sector: M$2.426.825.- FNDR: M$5.799.017.- Aumentos: M$415.169.- | 330629 | 0 | 0 | 2495823 | 7506 | 8641011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11474969 | -10850 | BIP < SIGFE | 341480 | 0 | 0 | 2495822 | 7506 | 8641011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485819 | 379457 | 0 | 0 | 2966132 | 8607 | 9416734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12770930 | En cuanto a Obras Civiles corresponden a: Sector: M$2.426.825.- FNDR: M$5.799.017.- Aumentos: M$415.169.- | [15 empty] | 224659.5931 | 0 | 0 | 3857114.0903 | 45527.7367 | 11413618.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15540919.9261 | 16893399.7568 | 481846.1989 | 0 | 0 | 3833569.584 | 11124.091 | 12170629.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16497169.122 | 474652.4392 | 0 | 0 | 3833569.584 | 11124.091 | 12170629.248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16489975.3622 | 6.1531 | 6.1068 | 6.6325 | -0.043606 | -2.3881 | 21140.9941 | 15603.3708 | Las expropiaciones fueron similares a lo recomendado, el aumento en consultorías fue justificado en una reevaluación para la inspección técnica de obras, las obras civiles tuvieron 2 reevaluaciones por modificaciones y aumentos en la ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 11039429 | 13070865 | 18.4016 | Las reevaluaciones se debieron a aumentos de obras y modificaciones durante el desarrollo de la ejecución, tanto para obras civiles y consultorías, lo que sucede en los proyectos urbanos. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2463289 | 2463289 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 11.36 | 11.36 | 0 | Real = Recomendado | Los indicadores están actualizados a la última reevaluación realizada, se necesita tener los flujos de caja social para actualizar los indicadores económicos. | EL PROYECTO TUVO UN PAR DE REEVALUACIONES DEBIDO A MODIFICACIONES Y AUMENTOS DE OBRAS DURANTE SU EJECUCIÓN, SIENDO RESPALDADO OPORTUNAMENTE, NO HUBO LA POSIBILIDAD DE REVISAR EN TERRENO LAS CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20191520-0 | MEJORAMIENTO EJE BALMACEDA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. - SECTORIAL | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO EJE BALMACEDA CALAMA TENDRÁ INCIDENCIA EN EL ÁMBITO URBANO Y TAMBIÉN EN EL TERRITORIO REGIONAL. CONSOLIDÁNDOSE COMO UN EJE ARTICULADOR QUE APOYARÁ LA MEDIANA Y GRAN MINERÍA, LA ECONOMÍA REGIONAL Y LAS FUNCIONES POLÍTICO-ADMINISTRATIVAS DE LA PROVINCIA DEL LOA. | EL PROYECTO VIAL EN TODA SU EXTENSIÓN MEJORARÁ INTEGRALMENTE UNA FAJA VIAL DE 26 METROS DE ANCHO PROMEDIO CON UN PERFIL DE DOBLE CALZADA DE 7 METROS DE ANCHO CADA UNA Y MEDIANA CENTRAL DE ANCHO VARIABLE QUE PERMITE ORDENAR Y CANALIZAR LOS GIROS A LA IZQUIERDA. EN UNA PRIMERA ETAPA SE INTERVENDRÁN 2.6 KILÓMETROS DESDE CIRCUNVALACIÓN SUR HASTA CALLE ECUADOR. SE CONSIDERA ADEMÁS, EL REEMPLAZO DE LOS PAVIMENTOS EXISTENTES, MODERNIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LA RED DE SEMÁFOROS, REDISEÑOS DE INTERSECCIONES, MODIFICACIÓN DE OBRAS DE ESTRUCTURAS, BARRERAS AUTOMÁTICAS PARA CRUCES DE LÍNEA FÉRREA, PARADEROS, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN E ILUMINACIÓN. | 136000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE | BICENTENARIO |  | 36 | 41 | Este proyecto fue muy complejo, debido a la intervención de muchos servicios, entre ellos DOH, FCAB, Municipio de Calama Agua de Antofagasta, ELECDA, cada uno con su particularidades y exigencias, produjo retrasos. La Consultoría partió antes realizando el estudio de las expropiaciones. Es decir los 5 meses anterior al inicio de la obra, contribuyeron a que la asesoría terminara conjuntamente con el proyecto. Además hubo que realizar una Declaración de Impacto ambiental, lo que implico en incurrir en el gastos de un profesional arqueólogo en forma permanente en obra. | 13.8889 | [8 empty] | 38 | 40 | El proceso se demoro mas debido a la resistencia que hubo por parte de los expropiados y a las dificultades de reunir los antecedentes legales de las propiedades, y la poca colaboración de las instituciones involucradas tales como BBNN y Municipio de Calama y Gobernación de Calama, esta ultima para apurar la salida de los ocupantes ilegales sobre todo en el sector llegando a calle Ecuador. | 5.2632 | 26 | 46 | Dadas las complejidades de la obra fue necesario mantener recursos de gastos administrativos, aun cuando no estuvieron vigentes hasta el final de la obra. | 76.9231 | 36 | 44 | El principal al atraso se produce al inicio del contrato debido a que se presentó una Declaración de Impacto Ambiental, la que a la fecha de la entrega de terreno no estaba aprobada. La aprobación de la DIA demoró 46 días corridos, luego el proyecto de agua potable de la licitación requirió ser aprobado por la empresa sanitaria tramite que demoró 42 días corridos. El proyecto además contempló la modificación de canales, dicha aprobación demoró 103 días. El inicio de trabajos en la zona expropiada dificultado por la demora en la toma de posesión material la que demoró 266 días entre la primera fase del proyecto y la entrega de la ultima propiedad entregada, impidiendo con ello terminar las obras de pavimentación de calzadas y aceras, modificación de redes eléctricas y alumbrado publico. Adicionalmente el plazo para aprobar la actualización del puente de acuerdo a la nueva normativa sísmica, posterior al terremoto del 27F, posteriormente el cambio estructural que se realiza al puente debido a l imposibilidad de realizarlo con pilotes. Todos estos cambios resultaron en una demanda de parte del contratista por mayores gastos generales, las cual después de diversos estudios y revalaución del proyecto ante el MDS, se aprobó pagar una indemnización $ 615.096.768 equivalente a las ampliaciones de plazo por razones no atribuibles al contratista de un total de 312 días perdidos o de atraso de la obra. Con todo el contrato tuvo un total de 8 aumentos de plazo que en definitiva fueron 505 días mas los 730 días de plazo original mas el plazo para subsanar observaciones, de 21dias y los 46 días de tiempo muerto al inicio del contrato, esperando la aprobación de la DIA. | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 27 | 27 | 61 | 61 | 0 | Como ya se explica, el principal al atraso se produce al inicio del contrato debido a que se presentó una Declaración de Impacto Ambiental, la que a la fecha de la entrega de terreno no estaba aprobada. La aprobación de la DIA demoró 46 días corridos, luego el proyecto de agua potable de la licitación requirió ser aprobado por la empresa sanitaria tramite que demoró 42 días corridos. El proyecto además contempló la modificación de canales, dicha aprobación demoró 103 días. El inicio de trabajos en la zona expropiada dificultado por la demora en la toma de posesión material la que demoró 266 días entre la primera fase del proyecto y la entrega de la ultima propiedad entregada, impidiendo con ello terminar las obras de pavimentación de calzadas y aceras, modificación de redes eléctricas y alumbrado publico. Adicionalmente el plazo para aprobar la actualización del puente de acuerdo a la nueva normativa sísmica, posterior al terremoto del 27F, posteriormente el cambio estructural que se realiza al puente debido a l imposibilidad de realizarlo con pilotes. Todos estos cambios resultaron en una demanda de parte del contratista por mayores gastos generales, las cual después de diversos estudios y revalaución del proyecto ante el MDS, se aprobó pagar una indemnización $ 615.096.768 equivalente a las ampliaciones de plazo por razones no atribuibles al contratista de un total de 312 días perdidos o de atraso de la obra. Con todo el contrato tuvo un total de 8 aumentos de plazo que en definitiva fueron 505 días mas los 730 días de plazo original mas el plazo para subsanar observaciones, de 60 días y los 46 días de tiempo muerto al inicio del contrato, esperando la aprobación de la DIA. Con todo la variación total se explica también que hay que sumar el plazo de las expropiaciones que se hicieron antes de contratar la obra y que suman al plazo total de casi 18 meses.( esto es entre que empezaron las expropiaciones y se entrega terreno para la ejecución de la obra.) | 125.9259 | 125.9259 | LOS AUMENTOS DE PLAZOS SE DEBIERON A LA RESISTENCIA DE LOS EXPROPIADOS EN EL SECTOR, JUNTO A LAS MODIFICACIONES DE SERVICIOS DURANTE LA EJECUCIÓN. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 2011-11-10 | [14 empty] | 5875719 | 1817633 | 7693352 | 8616347 | -922995 | Este proyecto fue financiado entre el MINVU (SERVIU) y el FNDR OBRAS CIVILES El monto total del contrato asciende a la suma de $ 6.270.993.523, de acuerdo al siguiente detalle: - $ 5.252.574.328 monto contrato original según resolución N° 040 del 01/09/2011 - $ 228.359.939 monto contrato aumento de obras y obras extraordinarias N°1 según Res. Exenta N° 1517 del 17 de junio del 2013 - $ 149.088.847 monto contrato obras extraordinarias N° 2 según Res. Exenta N° 3285 del 20 de diciembre del 2013. - $ 25.873.541 monto contrato obras extraordinarias N° 3 según Res. Exenta N°3057 del 16 de diciembre del 2014. - $ 615.096.768 monto indemnización por aumento de plazo por causas no atribuibles al contratista, Art. 92 del D.S. N° 236/2002, tramitado y pagado según Resolución N° 062 del 13 de mayo del 2015, y tramitada el 09 de junio del 2015. Debido a este ultimo pago el proyecto debió ser revaluado ante el MDS, este monto se pago con cargo a las obras civiles y modifica el monto total del contrato. El monto se distribuyo de la siguiente forma: $ 4.300.736.257 recursos sector MINVU y $ 1.970.257.266 recursos FNDR EXPROPIACIONES: el monto señalado está correcto y corresponde a los pagos por indemnizaciones a 20 afectados, mas los gastos de los peritos, inscripciones y publicaciones. Este gasto corresponde en totalidad a gastos de cargo del presupuesto sectorial o recursos propios. En este caso la Empresa FCAB reclamó, y obtuvo un nuevo valor de indemnización que se sumo al primer valor en mas de 2000 millones, los cuales fueron pagados mediante resolución ejecutoriada con recursos del SERVIU. GASTOS ADMINISTRATIVOS El monto señalado debería decir M$ 13.126 todo el gasto fue con recursos del sector MINVU y corresponde a publicaciones, materiales de oficina y viáticos de asesores. CONSULTORIAS El monto total de las consultorías asciende a M$ 416.445 de los cuales M$ 294.261 fueron del sector MINVU y M$ 122.184 del FNDR, los contratos fueron: Asesoría legal: Abogada Mónica Valdivia Resolución N°1149 del 29/04/2011 por M$ 5.658 Abogada Carolina Tamayo Resolución N°2340 del 02/09/2011 por M$ 5.732 Elaboración DIA : ALTOTAL LTDA. Res N° 664 del 14/03/2011 por M$ 17.851 Asesoría a la Inspección de obras: H. Martínez Ll. Res. N° 3833 del 31.12.2010 por $ 225.300 y Res N° 2856 del 28/10/2012 por M$ 132.160. Asesoría Antropológica, Arqueólogo Ángel Bravo G. Res. N° 773 del 13/05/2012 por M$ 8.000 y Res. N° 099 del 10/01/2013 por M$ 6.719. Servicio de transporte de personal Sergio Ramos T. Resolución Exenta N° 2334 del 18/08/2011M$ 1.454 y Resolución Exenta N° 2369 del 06/09/2010 por M$ 4.160 José Espinoza C. Resolución Exenta N° 2054 del 04/08/2010 M$ 1.040 Domingo Guerrero Resolución Exenta N° 0382 del 09/02/2011 M$ 4.932 Oscar Cortés G. Resolución Exenta N° 0382 09/02/2011 M$ 1.100 Carmen Escutti Resolución Exenta N° 2136 del 12/08/2010 M$ 2.080 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 6637 | 2500 | 37.6676 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto completo inicialmente recomendado tiene 6637 metros, pero como se estableció por etapas, en esta primera etapa se hizo entre la rotonda de acceso y calle Ecuador por un largo de 2500 m. La segunda etapa se realiza según la ID N° 30125104-0 y 4137 metros. | EL PROYECTO SE AJUSTÓ A LA PRIMERA ETAPA DE LA INTERVENCIÓN DE LA AVENIDA BALMACEDA. | [12 empty] | Con fecha 20 de abril del año 2015 se procede a suscribir el Acta de recepción provisoria de las obras, por parte de la comisión designada para tal efecto. Se determina que la obra terminó el 30 de marzo del 2015, fecha fijada por la ultima ampliación de plazo. La recepción se hizo con reservas, y se otorgó plazo para subsanar las observaciones hasta el 29 de mayo del 2015, fecha que se verificó el total cumplimiento del contratista. | 4211400% | A la fecha la obra no cuenta con recepción final por cuanto está establecido en el contrato que tiene dos años de garantía para le buen comportamiento y ejecución de la obra, por lo tanto corresponde durante el año 2017. |  | SI | 4217000% | A la fecha no se observan situaciones que puedan afectar el normal funcionamiento del proyecto, salvo el atraso de la construcción de la segunda etapa. |  | En Operación |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 4002300% | 4019600% | 173 | 4038100% | 185 | 4045200% | 71 | 4039500% |  | 4085700% | 405 | 4085700% | 0 | 4087700% | 20 | 854 | 681 | Da la impresión que la Diferencia de -57 se produce por el tiempo entre hito 4 y el 5, diferencia que de ser así puede ser parte de la normalidad al generar el primer contrato antes de generar el gasto por concepto de GGAA, como pudiera ser por concepto de Expropiaciones o Consultorías. | [23 empty] | 200000 | 0 | 0 | 3100003 | 9600 | 4909222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8218825 | 214184 | 0 | 0 | 3319862 | 10280 | 5257395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8801721 | No se generan diferencias entre cada uno de los ítems, considerando que en este sentido el proyecto contaba con financiamiento compartido, siendo en el caso de Obras Civiles: Sectorial: M$3.448.574 FNDR: M$1.804.028 Extras: M$403.322.426 | 416445 | 0 | 0 | 1804517 | 13116 | 7574395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9808473 | Pese a no haber mayores diferencias en casi todos los ítems, se aprecia una diferencia a considerar respecto a lo datos indicados como montos contratados (c) respecto al corregido (c1) en el ítem de obras civiles, situación que hasta el momento no se puede determinar el porque de la diferencia. | 416445 | 0 | 0 | 1804517 | 13116 | 6372477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8606555 | -9792 | BIP < SIGFE | 426240 | 0 | 0 | 1804516 | 13114 | 6372477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8616347 | 495293 | 0 | 0 | 2194161 | 15637 | 7201641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9906732 | Pese a no haber mayores diferencias en casi todos los ítems, se aprecia una diferencia a considerar respecto a lo informado por sigfe en el ítem de obras civiles, situación que hasta el momento no se puede determinar el porque de la diferencia. | [15 empty] | 338208.8134 | 0 | 0 | 5242261.8104 | 16233.1338 | 8301742.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13898446.016 | 14439475.9462 | 632669.5896 | 0 | 0 | 2835838.0105 | 20212.578 | 11438305.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14927025.7136 | 625743.3663 | 0 | 0 | 2835838.0105 | 20212.578 | 9307739.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789532.985 | 7.4007 | -7.9787 | 12.1179 | -14.3196 | -11.4266 | 5115.8132 | 3723.0956 | EL PROYECTO SE AJUSTÓ A LA PRIMERA ETAPA DE LA INTERVENCIÓN DE LA AVENIDA BALMACEDA, QUEDANDO LA SEGUNDA ETAPA EN OTRO CÓDIGO BIP, POR ESTO SE RE-EVALUÓ. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JAIME LEONARDO LOPEZ ZALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10753646 | 403322 | 3.751% | Este incremento se hizo de acuerdo a los aumentos de obra y obras extraordinarias indicados, y se mantuvo bajo el 10% del monto del contrato, en lo relativo a las obras civiles, y por lo general obedeció a aumentos de obras por exigencias de otros servicios, entiéndase, DOH, ELECDA, Municipio(alumbrado y semáforos), Sanitarias, etc. Posteriormente y ya recepcionado el proyecto se realizó el pago de los mayores gastos generales, debido a las diversas observaciones que hizo Contraloría Regional que hizo imposible pagar el año 2014 como se pretendía. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 23831239 | 11172200 | -53.1195 | LA REEVALUACIÓN FUE PARA DEJAR EN ESTE CÓDIGO BIP LA PRIMERA PARTE DEL PROYECTO, DEJANDO EN OTRO CÓDIGO BIP LO RESTANTE. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 4400121 | 4400121 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 11.18 | 11.18 | 0 | Real = Recomendado | LOS INDICADORES SON DE LA ÚLTIMA REEVALUACIÓN REALIZADA AL PROYECTO, SE REQUIERE EL FLUJO DE CAJA SOCIAL ACTUALIZADO PARA DETERMINAR LOS INDICADORES EX POST. | EL PROYECTO TUVO UN PAR DE REEVALUACIONES DEBIDO A LA PRIMERA ETAPA DE LA INTERVENCIÓN EN LA AVENIDA BALMACEDA, QUEDANDO LA OTRA ETAPA EN OTRO CÓDIGO BIP, SIENDO RESPALDADO OPORTUNAMENTE, NO HUBO LA POSIBILIDAD DE REVISAR EN TERRENO LAS CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30037140-0 | REPOSICION ALUMBRADO PUBLICO, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | CON LA REPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS DE LA COMUNA DE VALLENAR SE DA CUMPLIMIENTO A LA NORMA DE EMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, SEGÚN DECRETO SUPREMO Nº 686 DEL 7 DE DICIEMBRE DE 1998 DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA FOMENTO Y RECONSTRUCCIÓN.- | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DE LAS LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PUBLICO DE VALLENAR, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA DE CONTAMINACION LUMINICA, EL PROYECTO CONTEMPLA LA NORMALIZACION DE POTENCIA Y AHORRO DE CONSUMO CONSIDERANDO LUMINARIAS DE SODIO CON BALLATS DE DOBLE NIVEL Y LUMINARIAS ORNAMENTALES, LA CANTIDAD DE LUMINARIAS PROPUESTAS SON LAS SIGUIENTES: 1362 LUMINARIAS ORNAMENTALES DE HALURO METALICO: 507 DE 70W, 346 DE 140W Y 509 DE 250W, ADEMAS DE 5634 LUMINARIAS DE SODIO BALLATS DOBLE NIVEL CONTEMPLANDO: 602 DE 70W, 4083 DE 100W, 781 DE 150W Y 168 DE 250 W, CON UN TOTAL PROYECTADO DE 6996 LUMINARIAS DE REEMPLAZO.- | 48040 |  |  |  | 10 | 0 | NO SE UTILIZARON LOS RECURSOS DESTINADOS A CONSULTORIAS, ESTO ES DEBIDO QUE LOS PROFESIONALES AL SER CONTRATADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL NO TIENEN RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA. | -100 | [12 empty] | 1 | 0 | Se gasto en forma parcial los gastos administrativos con diferentes ordenes de compra. Se corrige información de acuerdo a información de la Unidad Financiera, ya que existía error en la fecha del último gasto administrativo, debido a que el gasto se utilizó el mismo mes que se programó. | -100 | 7 | 12 | LA VARIACION DE PLAZOS SE DEBIO BASICAMENTE QUE EL PROYECTO DE REPOSICION DE ALUMBRADO PUBLICO, CONSIDERABA LA INTERVENCION DEL PASEO RIBEREÑO DE VALLENAR, CABE SEÑALAR QUE EN FORMA PARALELA SE ESTABA EJECUTANDO UN PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PASEO RIBEREÑO POR OTRA EMPRESA, LA AUTORIZACION DE INGRESAR AL AREA DE TRABAJO DE OTRA EMPRESA FUE LO QUE DEMORO LA EJECUCION, YA QUE EXISTEN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS Y RESGUARDOS DE POR MEDIO. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | LA DEMORA EN LA AUTORIZACION POR PARTE DE LA EMPRESA REMAVESA QUE SE ENCONTARABA INTERVINIENDO EL PASEO RIBEREÑO, PARA QUE INGRESARA LA EMPRESA AHINCO PARA LA INSTALACION DE LUMINARIAS FUE LA CAUSAL DEL AUMENTO DE PLAZOS Y TIEMPOS MUERTOS, LA SITUACIÓN ES DEBIDO QUE EXISTEN PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE RECIBIR LAS OBRAS Y QUE SE DEFINEN EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS, DONDE SI INGRESA OTRA EMPRESA EN LA ZONA DE TRABAJO SE DEBEN RESGUARDAR LAS OBRAS EJECUTADAS SOBRE POSIBLES DAÑOS, YA QUE EXISTE LA GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO CONTRATO Y BUENA EJECUCION DE LA OBRA | 20 | 20 | De acuerdo a los antecedentes entregados tanto por la Unidad Técnica y Financiera, se observa lo siguiente: Los plazos de las consultorías existe dicha variación, debido a que éstas no fueron utilizadas. Los plazos en los gastos administrativos tiene esta variación, debido que se programaron en el mes de noviembre y fueron utilizados en mismo mes. los plazos de las obras civiles existe dicha variación, debido principalmente a que el proyecto consideraba la intervención del paseo Ribereño de Vallenar, y que en forma paralela otra empresa se encontraba ejecutando tareas, y se retrasó la autorización para ingresar a trabajar en el área de trabajo de esta empresa, por lo que produjo la demora en los tiempos. No existe mayor variación en los valores reales v/s recomendados, y éstas se produjeron porque se realizaron dos ampliaciones de plazos, con modificación de contrato por parte de la empresa constructora, y además porque en forma paralela se estaba ejecutando un mejoramiento del paseo ribereño por parte de otra empresa. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-11-21 | [14 empty] | 2992689 | 1060 | 2993749 | 2993748 | 1 | CONTRATO ORIGINAL POR UN MONTO DE $ 2.914.195.300, DE FECHA 18 DE NOVIEMBRE DEL 2014, MODIFICACION DE CONTRATO POR UN MONTO DE $ 2.992.689.051, DE FECHA 4 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, SE CONSIDERAN OBRAS EXTRAORDINARIAS POR UN MONTO DE $ 78.493.751.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 6996 | 7215 | 103.1304 | Real > Recomendada | [5 empty] | las luminarias viales se mantuvieron en 5634 y las luminarias ornamentales aumentaron de 1362 a 1581, existiendo una diferencia de 219 luminarias que no fueron contempladas en el catastro original, previo al proceso de licitacion la unidad tecnica realizo un nuevo levantamiento de informacion, donde se percataron que faltaban luminarias las cuales se agregaron al proyecto, considerando un aumento en la magnitud y conservando el monto original. | Las luminarias viales se mantuvieron en 5634 y las luminarias ornamentales aumentaron de 1362 a 1581, existiendo una diferencia de 219 luminarias que no fueron contempladas en el catastro original, previo al proceso de licitación la unidad técnica realizo un nuevo levantamiento de información, donde se percataron que faltaban luminarias las cuales se agregaron al proyecto, considerando un aumento en la magnitud y conservando el monto original. | [12 empty] | SEGUN DECRETO EXENTO N° 4615 DEL 22 DE DICIEMBRE DEL 2015, SE APRUEBA EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA.- | 4236000% | para el acta de recepcion definitiva se debe cumplir lo siguiente: Para garantizar el fiel cumplimiento del respectivo contrato, el proveedor contratado deberá presentar una garantía por un valor equivalente al 5% del precio total del respectivo contrato. La garantía deberá ser entregada por el adjudicatario, físicamente al momento de la firma del Contrato. La fecha de vencimiento de la garantía debe corresponder a la suma del tiempo de ejecución de la Obra, más 30 días más doce meses por Buena Ejecución de la Obra, contados a partir de la fecha del contrato. |  | SI | 4236000% | NO SE PERCIBEN SITUACIONES HASTA EL MOMENTO |  | En Operación |  | EDUARDO PERALTA FLORES | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 4129100% | 4175300% | 462 | 4175700% | 4 | 4196400% | 207 | 4196100% |  | 4196100% |  | 4196800% | 7 | 4209400% | 126 | 803 | 341 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los hitos 3 a 8 de la gestión administrativa del proyecto. Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 43 de fecha 28/04/14. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 1.060 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 826 de fecha 21/11/14. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre la I. Municipalidad de Vallenar (Unidad Técnica) y AHIMCO Ingeniería y Construcción S.A. (Contratista) se suscribe con fecha 18/11/14 y se aprueba por medio de Decreto Alcaldicio N° 6070 de fecha 19/11/14. Hito 7: Entrega de terreno se consigna en Acta de fecha 25/11/14. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 331.885 (Estado de Pago N°1) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 116 de fecha 31/03/15. No hay diferencias significativas en la gestión administrativa del proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 3022666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3023711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 3067574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068634 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2992689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993749 | Obras Civiles: Conforme Decreto Alcaldicio N° 6070, de fecha 19-11-14, la I. Municipalidad de Vallenar y la empresa contratista AHIMCO Ingeniería y Construcción S.A. suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$ 2.914.195, con un plazo de 210 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto Alcaldicio N° 2287, 22-06-15: Incrementa plazo originalmente previsto en 90 días corridos (300 días en total). Decreto Alcaldicio N° 3115, 04-09-15: Modifica partidas del contrato de obra (establece obras extraordinarias con lo cual el monto total de la obra se fija en M$ 2.992.689). Decreto Alcaldicio N° 3580, 13-10-15: Incrementa plazo originalmente previsto en 40 días corridos (340 días en total). | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2992689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993749 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2992688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2993748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1158 | 3124361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3125519 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 826, 21-11-14: Gastos administrativos por M$ 1.060 Total Gastos Administrativos: M$ 1.060 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 116, 31-03-15: Estado de Pago N°1 por M$ 331.885 Comp. de Egreso N° 164, 29-04-15: Estado de Pago N°2 por M$ 300.491 Comp. de Egreso N° 247, 19-06-15: Estado de Pago N°3 por M$ 570.497 Comp. de Egreso N° 260, 30-06-15: Estado de Pago N°4 por M$ 417.060 Comp. de Egreso N° 327, 31-07-15: Estado de Pago N°5 por M$ 322.353 Comp. de Egreso N° 381, 28-08-15: Estado de Pago N°6 por M$ 256.333 Comp. de Egreso N° 449, 30-09-15: Estado de Pago N°7 por M$ 296.581 Comp. de Egreso N° 723, 27-11-15: Estado de Pago N°8 por M$ 213.591 Comp. de Egreso N° 1.024, 31-12-15 y Comp. de Egreso N° 196, 29-04-16: Estado de Pago N°9 por M$ 283.899 Total Obras Civiles: M$ 2.992.689 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543.1817 | 4459886.7968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4461429.9785 | 4106624.8536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.6536 | 4038073.4668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039570.1204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1496.6536 | 4038072.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4039568.8279 | -9.4557 | -9.4557 | -9.458 | -3.1995e-05 | -1.6329 | 559.8848 | 559.6774 | Se observa una pequeña variación en los valores de los Gastos Administrativos contratados y reales, pero no obstante no generan una variación en el porcentaje de gastos reales v/s contratados. No existen variaciones en el indicador, ya que los montos de lo contratado es el mismo que el real, a su vez, lo adjudicado es menor a lo recomendado, por lo tanto si existe una pequeña variación, debe ser motivo de los cambios de moneda. Se realiza una reevaluación al proyecto, ya que se solicitó suplemento adicional para incorporar obras extraordinarias en el paseo ribereño de la ciudad. Además, en forma paralela se estaba ejecutando un mejoramiento del paseo ribereño por parte de otra otra empresa, no obstante dicha reevaluación su monto fue menor a lo recomendado, por lo tanto no sufrió mayores diferencias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3469810 | 3177403 | -8.4272 | Se realiza reevaluación del proyecto, ya que se solicitó suplemento adicional para incorporar obras extraordinarias en el paseo ribereño de la ciudad. Además, en forma paralela se estaba ejecutando un mejoramiento del paseo ribereño por parte de otra otra empresa, no obstante dicha reevaluación su monto fue menor a lo recomendado, por lo tanto no sufrió mayores diferencias. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 23366 | 23366 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en el indicador, ya que los montos de lo contratado es el mismo que el real, a su vez, lo adjudicado es menor a lo recomendado, por lo tanto existe una pequeña variación, que debe ser motivo de los cambios de moneda. | Con todos los antecedentes entregados tanto por la parte técnica y financiera del Proyecto, se puede concluir que: Con respecto a los plazos y gestión administrativa: Hubo retraso en la ejecución de las obras civiles, debido a que la iniciativa, consideraba la intervención del paseo Ribereño de Vallenar, y se estaba ejecutando en forma paralela un mejoramiento de dicho paseo, por otra empresa, demorando las autorizaciones para ingresar al área de trabajo de la otra empresa, por temas de seguridad y procedimientos establecidos. Por lo tanto de acuerdo a la gestión administrativa del proyecto, existe una pequeña diferencia entre lo recomendado, que eran 773 días y lo real que fueron 803, se deduce entonces que el proyecto demoró 1,039 % más, además existe un aumento significativo de los días de ejecución de las obras, siendo el primer contrato con una duración de 210 días, aumentando en 90 y 40 días más, resultando 1,619% más de días, por lo tanto las obras tuvieron un retraso de 130 días y también por las razones que se explican anteriormente. Se debe hacer referencia además que se formularon observaciones relacionadas con retiro de escombros, daños al mobiliario urbano, pernos de anclaje de luminarias que sobresalen, reinstalación de tres postes por mala ubicación en el paseo, siendo estas observaciones subsanadas con fecha 22 de diciembre, con acta de recepción provisoria. Se puede concluir además, que existe una variación en la magnitud del proyecto, ya que se tenía programado de acuerdo a lo aprobado 6996 luminarias, no obstante se licitaron 7215 luminarias, existiendo una diferencia de 219, explicando la Unidad Técnica que éstas no fueron contempladas en el catastro original, y previo al proceso de licitación la unidad técnica realizó un nuevo levantamiento de información, donde se percataron que faltaban luminarias las cuales se agregaron al proyecto, considerando un aumento en la magnitud y conservando el monto original. Caso similar es el gasto de la consultoría, que se aprobó y que finalmente tampoco fue utilizado. Este tipo de situaciones nos hacen analizar y concluir que con respecto a la formulación del proyecto, que se realizó con errores, no pudiendo percatarnos con anterioridad a esta situación, pero que a medida que se va ejecutando el proyecto se debe informar. Respecto de los costos: El monto adjudicado resulta inferior al originalmente recomendado, y la ejecución de recursos es óptima ya que lo adjudicado es igual a lo contratado, tanto para los gastos administrativos y obras civiles, sólo existe una pequeña variación de éstos con respecto a los costos recomendados y que son 3.02% y 9.46% respectivamente. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica y financiera el monto recomendado fue de $3.022.666 y lo contratado $2.914.195.300, además existieron 2 ampliaciones de plazo, de las cuales se registran modificación de contrato y que reflejan aumento en el tiempo de ejecución y que solicitaron un suplemento para obras extraordinarias por un monto de $78.493.751, siendo el costo final ejecutado por $2.992.689. Respecto de la Rentabilidad: No existe variación entre lo ex ante y ex post, ya que los montos contratados, adicionando el suplemento solicitado, no superan lo recomendado. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130047-0 | CONSTRUCCION SOLUC. SANITARIAS LAS BREAS-PERALES,ALTO DEL CARMEN | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LAS VIVIENDAS DE LAS LOCALIDADES PRESENTAN UNA PRECARIEDAD DE SUS INSTALACIONES SANITARIAS, AÚN EXISTE LA UTILIZACIÓN DE POZOS NEGROS, LO GENERA PRINCIPALMENTE CONTAMINACIÓN DE LOS SUELOS Y MUY MALOS OLORES, ADEMÁS DE UN ALTO RIESGO DE ENFERMEDADES ENTÉRICAS. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE 13 CASETAS SANITARIAS (9 DE ELLAS EN LAS BREAS Y 4 EN EL SECTOR LOS PERALES) DE 8.7 M2, LAS QUE SE COMPONEN DE BAÑO, COCINA Y LAVADERO, TODAS CON INSTALACIÓN DE SISTEMAS INDIVIDUALES DE TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS. SE CONSIDERA ADEMÁS, LA INSTALACIÓN DE ESTANQUES ELEVADOS PARA AGUA POTABLE, PARA 2 VIVIENDAS NO CONECTADAS A LOS SISTEMAS APR. | 48 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 7 | 3 | Son fechas probable por Consultorías. No se cuenta con antecedentes al respecto. | -57.1429 | [14 empty] | No se solicitó recursos de Gastos Administrativos. Se trabajó con fondos propios. Se corrige Fechas y Plazos Reales de Gastos Administrativos, ya que éstos no se utilizaron, fueron con recursos propios del Municipio. |  | 7 | 5 | La ubicación de las Casetas Sanitarias, su difícil acceso, falta de mano de obras, traslado del personal, etc. nos obligó a autorizar ampliaciones de plazo. Por Decretos Alcaldicios Nros. 888 /27-06-2014 (30 días), 1037 / 21-07-2014, 1107 / 05-08-2014 y 1182 /29-08-2014 se otorgaron plazo hasta el 15-09-2014. El plazo recomendado en el proyecto fue muy superior al real. | -28.5714 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 5 | 5 | 0 | El estudio de plazo recomendado fue mayor al plazo propuesto por el contratista. De todas maneras el contratista solicitó ampliación de plazo ya que su estudio fue sobrepasado por lo ocurrido en la realidad. | -28.5714 | -28.5714 | Al analizar los datos entregados tanto por la unidad técnica y financiera, se puede observar que los plazos recomendados superan en dos meses de lo que realmente se ejecutó, por lo tanto, el proyecto fue ejecutado de forma óptima en sus tiempos, aún cuando existieron contratiempos, como lo fueron el aluvión de marzo, y su vez que hayan solicitado 3 ampliaciones de plazo, aumentando en 140 días adicionales la ejecución de obras. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-04-29 | [14 empty] | 102404 | 0 | 102404 | 102405 | -1 | Existe una Modificación de Contrato, en lo que se refiere a cambios en los Puntos Octavo: Garantía; Décimo Sexto: Ampliaciones de Plazo y Multas (inciso cuarto: sobre aplicación de las multas) y Vigésimo Primero: Inspección Técnica de Obras (cambio de I.T.O.). El Contrato tiene fecha 18-08-2014 y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1142 de fecha 19-08-2014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 13 | 13 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo variación en el número de unidades domiciliarias. | No existen observaciones, ya que no se presentaron variaciones en el número de soluciones entregadas. | [12 empty] | Con fecha 15-01-2015 se realiza la Recepción Provisoria de la Obra, sin Observaciones. Se retiene del último E.P. la suma de $4.624.753.- equivalente al 5% del monto del contrato. | 4201900% | Con fecha 21-07-2015 se realiza la Recepción Definitiva de la obra. Se devuelven las garantías correspondientes. | 4220600% | SI | 4201900% | Los pobladores se encuentran conforme con el proyecto. No ha habido deterioro de las instalaciones y funcionan correctamente. Ha crecido el interés de los pobladores que aún tienen pozos negros, y que solicitan este tipo de infraestructura. |  | En Operación |  | DAVID MERLEZ SAGUA | MUNICIPALIDAD DE ALTO DEL CARMEN | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 4140900% | 4140900% | 0 | 4143100% | 22 | NA |  | 4173600% | 305 | 4173600% | 305 | 4175800% | 22 | 4184200% | 84 | 433 | 433 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los hitos 3 a 8 de la gestión administrativa del proyecto. Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 37 de fecha 06/06/13. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre la I. Municipalidad de Alto del Carmen (Unidad Técnica) y Macarena Páez Paredes (Contratista) se suscribe con fecha 07/04/14 y se aprueba por medio de Decreto Alcaldicio N° 585 de fecha 15/04/14. Hito 7: Entrega de terreno se consigna en Acta de fecha 29/04/14. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 31.430 (Estado de Pago N°1) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 343 de fecha 22/07/14. Gasto se reporta en la plataforma BIP en último trimestre del año. | [23 empty] | 9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102406 | 9764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102406 | Sin observaciones | 9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102404 | Obras Civiles: Conforme Decreto Alcaldicio N° 585, de fecha 15-04-14, la I. Municipalidad de Alto del Carmen y la contratista Macarena Páez Paredes suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$ 92.495, con un plazo de 60 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto Alcaldicio N° 888, 27-06-14: Incrementa plazo originalmente previsto en 30 días corridos (90 días en total). Decreto Alcaldicio N° 1107, 05-08-14: Incrementa plazo originalmente previsto en 30 días corridos (120 días en total). Decreto Alcaldicio N° 1182, 29-08-14: Incrementa plazo originalmente previsto en 20 días corridos (140 días en total). Consultoría: Conforme Decreto Alcaldicio N° 890, de fecha 27-junio-2014, la I. Municipalidad de Alto del Carmen y el contratista Guido Álvarez Halles suscriben contrato de Asesoría a la Inspección Técnica de Obra, con un plazo de 180 días corridos. Contrato no presenta modificaciones. (Se modifica de acuerdo a información entregada por Unidad Técnica) | 9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102404 | -1 | BIP = SIGFE | 9910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102405 | 10822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111607 | Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 357, 22-07-14: Estado de Pago N°1 por M$ 31.430 Comp. de Egreso N° 482, 20-08-14: Estado de Pago N°2 por M$ 43.019 Comp. de Egreso N° 1122, 31-12-14: Estado de Pago N°3 por M$ 13.412 Comp. de Egreso N° 149, 20-04-15 y N° 362, 13-08-15: Estado de Pago N°4 por M$ 4.634 Total Obras Civiles: M$ 92.495 Consultoría: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 342, 11-07-14: Estado de Pago N°1 por M$ 440 Comp. de Egreso N° 398, 01-08-14: Estado de Pago N°2 por M$ 1.652 Comp. de Egreso N° 586, 09-09-14: Estado de Pago N°3 por M$ 1.652 Comp. de Egreso N° 658, 02-10-14: Estado de Pago N°4 por M$ 1.652 Comp. de Egreso N° 782, 04-11-14: Estado de Pago N°5 por M$ 1.652 Comp. de Egreso N° 890, 02-12-14: Estado de Pago N°6 por M$ 1.652 Comp. de Egreso N° 1006, 23-12-14: Estado de Pago N°7 por M$ 1.211 Total Consultoría: M$ 9.909 | [15 empty] | 14406.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136691.7756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151098.6819 | 0 | 13985.5686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130546.1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144531.7588 | 13984.2761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130257.9746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144242.2507 | -4.3461 | -4.5377 | -4.7068 | -0.20031 |  | 11095.5577 | 10019.8442 | Tanto en consultorias como en obras civiles, los gastos y contratos fueron menores a lo recomendado pero con variaciones muy pequeñas. Por otro lado las diferencias entre montos contratados y gastados se deben al cambio de moneda, ya que en la practica, se contrato y gasto el mismo monto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Sin observaciones, ya que no existen datos para comparación, puesto que no se realizó reevaluación del proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 36732 | 36732 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones en el indicador, ya que los montos de lo contratado es el mismo que el real, a su vez, lo adjudicado es igual a lo recomendado y no se realizaron reevaluaciones. | Con todos los antecedentes entregados tanto por la parte técnica y financiera del Proyecto, se puede concluir que: Con respecto a los plazos y gestión administrativa: Al analizar los datos entregados tanto por la unidad técnica y financiera, se puede observar que los plazos recomendados superan en dos meses de lo que realmente se ejecutó, no obstante el proyecto fue ejecutado de forma óptima en sus tiempos, aún cuando existieron contratiempos que dificultaron la ejecución de las obras, como lo fueron el aluvión de marzo, y su vez que hayan solicitado 3 ampliaciones de plazo, debido a la ubicación de las Casetas Sanitarias, su difícil acceso, falta de mano de obras, traslado del personal, entre otros factores, aumentando en 140 días adicionales la ejecución de obras. Esto no representa un valor significativo puesto que no afectó el plazo real de ejecución del proyecto, ya que el plazo recomendado, fue muy superior a lo ejecutado. Respecto de los gastos: Tanto en consultorias como en obras civiles, los gastos y contratos fueron menores a lo recomendado pero con variaciones muy pequeñas. Por otro lado las diferencias entre montos contratados y gastados se deben al cambio de moneda, ya que en la practica, se contrató y gastó el mismo monto. Respecto de la Rentabilidad: No existe variación entre lo ex ante y ex post, ya que los montos contratados y real gastados, no superan lo recomendado. | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126119-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO KAUKARI, 1° ETAPA, COPIAPÓ | 3 | REGION DE ATACAMA |  |  | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO PARQUE KAUKARI, PRETENDE RECUPERAR EL LECHO SECO DEL RÍO COPIAPO Y SUS RIBERAS COMO ÁREAS VERDES DE USO PÚBLICO CON UN PARQUE INUNDABLE EN EL CAUCE Y PARQUES URBANOS EN SUS RIBERAS. ADEMÁS PERMITIRA PALIAR EL DEFICIT DE AREAS VERDES EN LA COMUNA. | LA EJECUCIÓN DE LA 1° ETAPA DEL PARQUE INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE AREAS DE PASEO EN PAVIMENTOS DE BALDOSA Y ADOQUINES, LA CONFORMACIÓN DE AREAS VERDES CON LA COLOCACIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS, LA CONSTRUCCIÓN DE UN KIOSKO, 2 PLAZAS PARA DESCANSO, ADEMÁS DE UN JUEGO DE AGUA, INCLUYE ADEMAS EQUIPAMIENTO URBANO COMO ASIENTOS, BASUREROS, BEBEDEROS E ILUMINACIÓN ACORDE A LA SEGURIDAD DEL PARQUE, TODO EN UN AREA QUE ALCANZA A LOS 38.200 M2. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DENTRO DE ESTA PRIMERA ETAPA, EN EL SECTOR DE ENTREPUENTES SE COLOCARÁ LA BANDERA BICENTENARIO. AMBOS PROYECTOS SON PARTE DEL PROGRAMA LEGADO BICENTENARIO. | 146043 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 14 | 20 | SE RECOMIENDAN 14 MESES DE CONSULTORÍAS ASOCIADAS A ASESORÍA TÉCNICA PARA LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LAS OBRAS, POR LO QUE SE ASUME LOS 12 MESES RECOMENDADOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES Y DOS MESES PARA PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES Y RECEPCIÓN DE LA MISMA OBRA. SIN EMBARGO DEBIDO A QUE SE EXTIENDE EL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LAS CONSULTORÍAS TAMBIÉN SUFREN VARIACIÓN RESPECTO AL PLAZO RECOMENDADO, CONSIDERANDOSE 20 MESES, DESDE LA PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES PARA LICITACIÓN DEL PROYECTO HASTA EL TÉRMINO Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS. LAS CONSULTORIAS CONTRATADAS CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES: MARIA LARENAS MANTELLERO CONTRATADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 67 DEL 13-05-2013. FECHA INICIO EL 14-05-2013, FECHA DE TÉRMINO EL 31-12-2013. MARCELO ÁGUILA LÓPEZ CONTRATADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 85 DEL 10-07-2013. FECHA INICIO EL 01-07-2013, FECHA DE TÉRMINO EL 31-12-2013. MARCELO ÁGUILA LÓPEZ CONTRATADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 44 DEL 20-03-2014. FECHA INICIO EL 24-03-2014, FECHA DE TÉRMINO EL 31-05-2014. TEODORO FERNANDEZ ARQUITECTOS CIA. LTDA. CONTRATADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 714 DEL 20-03-2014. FECHA INICIO EL 20-03-2014, FECHA DE TÉRMINO EL 04-01-2015. MARCELO ÁGUILA LÓPEZ CONTRATADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 88 DEL 10-06-2014. FECHA DE INICIO EL 01-06-2014, FECGA DE TÉRMINO EL 31-08-2014. ALEJANDRA CAMPILLAY RODRIGUEZ CONTRATADA MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 151 DEL 12-09-2014. FECHA DE INICIO EL 01-10-2014, FECHA DE TÉRMINO EL 01-12-2014. | 42.8571 | [12 empty] | 2 | 3 | SE GENERA DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y EL REAL DEBIDO A QUE EL PRIMER GASTO SE REALIZA AL MOMENTO DE GENERAR LAS PUBLICACIONES DE LA LICITACIÓN EN DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL Y REGIONAL, MIENTRAS QUE EL ÚLTIMO GASTO SE REALIZA AL MOMENTO DE QUE LA OBRA ESTA CONTRATADA Y CON ENTREGA DE TERRENO AL CONTRATISTA, EL CUAL TIENE COMO OBJETIVO GENERAR COPIA DE PLANOS PARA INFORMAR A LOS SERVICIOS E INSTITUCIONES INVOLUCRADAS EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. LA DIFERENCIA SE PRODUCE ESPECIFICAMENTE DEBIDO A LA AMPLIACIÓN EN PLAZO DE LICITACIÓN, YA QUE POR LA EMBERGADURA DEL PROYECTO ERA NECESARIO DAR MAYOR TIEMPO A LOS OFERENTES PARA EL ESTUDIO DE SUS PROPUESTAS Y ESTE DESFACE HACE QUE EL ÚLTIMO TRAMITE MENCIONADO SE DESPLACE EN LA PROGRAMACIÓN. | 50 | 12 | 24 | SE ADJUDICARON 4 CONTRATOS: 1ER CONTRATO: OBRAS PRELIMINARES CONSISTENTE EN EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA LA CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MARCHANT LTDA. MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°1153 DEL 28-12-2012. SE INICIA LAS OBRAS EL 07-01-2013, ESTE CONTRATO ALCANZA UN MONTO DE $39.841.200.- CON UN PLAZO DE 60 DÍAS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO EL 08-03-2013. NO SE REGISTRAN AUMENTOS DE PLAZO NI MODIFICACION DEL MONTO CONTRATADO. 2DO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 1° ETAPA, EL CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA VALKO S.A. MEDIANTE RESOLUCIÓN AFECTA N°20 DEL 12-06-2013. SE INICIAN LAS OBRAS EL 02-09-2013 ALCANZANDO UN MONTO ORIGINAL DE $4.642.639.697.- CON UN PLAZO 270 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL EL 30-05-2014. SE REALIZA 1ER AUMENTO DE PLAZO POR 90 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°290 DEL 20-05-2014, DEBIDO AL ANÁLISIS RESPECTO A LA PERTINENCIA DE EJECUCIÓN DE ESPEJOS DE AGUA. SE REALIZA 2DO AUMENTO DE PLAZO POR 45 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°606 DEL 01-09-2014, DEBIDO A RETRASOS PRODUCIDOS POR PARTE DE EMELAT EN LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE EMPALME ELÉCTRICO CONSIDERANDO CAMBIO DE EQUIPO COMPACTO ESPECIFICADO. SE REALIZA 3ER AUMENTO DE PLAZO POR 21 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°735 DEL 16-10-2014, DEBIDO A RETRASOS PRODUCIDOS POR PARTE DE EMELAT EN EJECUCIÓN DE ÍTEM EMPALME ELÉCTRICO. EN TOTAL SE REALIZO AUMENTO DE PLAZO POR 156 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO DEFINITIVA EL 02-11-2014. ADEMÁS SE REALIZAN 3 MODIFICACIONES DEL MONTO CONTRATADO, LOS CUALES SE DETALLAN: PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 104 DEL 19-02-2014, DISMINUYENDOSE $24.547.959.- POR CONCEPTO DE DISMINUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN A EJECUTARSE POR PROYECTO BANDERA BICENTENARIO. SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 783 DEL 29-10-2014, DISMINUYENDOSE $165.207.007.- POR CONCEPTO DE DISMINUCION DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE RED DE AGUAS SERVIDAS, LAS CUALES SON INVIABLE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE. TERCERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 946 DEL 15-12-2014, AUMENTANDOSE $13.127.407.- PRODUCTO DEL BALANCE ENTRE DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS SEÑALADAS EN INFORME TÉCNICO N°486 DEL 09-12-2014. CONSIDERANDO LAS 3 MODIFICACIONES ANTES MENCIONADAS EL MONTO FINAL DEL CONTRATO ES DE $4.466.012.138.- 3ER CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BY PASS SOTERRAMIENTO ENTRE PUENTES KAUKARI, LA CUAL SE CONTRATO CON LA EMPRESA EMELAT MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°105 DEL 21-02-2014. SE INICIA LAS OBRAS EL 21-02-2014, ESTE CONTRATO ALCANZA UN MONTO DE $20.766.849.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DE 186 DÍAS CORRIDOS, SEGÚN MODIFICACIÓN APROBADA POR RESOLUCIÓN N°801 DEL 04-11-2014, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO 26-08-2014. 4TO CONTRATO: CONTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE URBANO KAUKARI, LA CUALS E CONTRATO CON CONTRATISTA CRISTIAN ALZAMORA ZEPEDA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°812 DEL 07-11-2014. SE INICIA LAS OBRAS EL 24-11-2014, POR UN MONTO DE $134.203.580.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO EL 24-12-2014. SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°966 DEL 18-12-2014, AUMENTANDOSE $12.058.246.- POR CONCEPTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS REALCIONADAS A REPARACIÓN DE CIERRE EXISTENTE, BARANDAS PASAMANO EN RAMPAS Y REUBICACIÓN DE POSTES. EL MONTO FINAL DE ESTE CONTRATO ALCANZA UN TOTAL DE $146.261.826.- | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 24 | 24 | 0 | SE PRODUCEN TIEMPOS MUERTOS ENTRE EL TÉRMINO DEL PRIMER CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y EL INICIO DEL SEGUNDO (6 MESES), DEBIDO A QUE EL PRIMER CONTRATO SOLO CONSIDERABA EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA, POR LO QUE SE PUDO COMENZAR ANTES DE TENER APROBADA LAS BASES DE LICITACIÓN DE LA OBRA COMPLETA, CON LA RESPECTIVA TOMA DE RAZÓN DE LA CONTRALORÍA REGIONAL DE ATACAMA. ADEMÁS SE AMPLIA EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEBIDO A RETRASOS EN APROBACIÓN DE PROYECTOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS POR PARTE DE TERCEROS AJENOS AL CONTRATISTA. | 71.4286 | 71.4286 | ítem Consultoría: se produce un incremento del 42,86% en el Plazo real respecto del Plazo recomendado inicialmente, el que se explica por las 3 solicitudes de aumento de plazo que sufrió el segundo contrato del ítem obras civiles y los tiempos muertos entre 3 de los 4 contratos que contemplo la ejecución de las obras. ítem gastos adm.: se produce un aumento del 50% en el tiempo real respecto del tiempo inicialmente recomendado debido a que el primer gasto se realizó al momento de generar las publicaciones de la licitación en diarios de circulación nacional y regional, mientras que el último gasto se realizó al contratar la obra y con entrega de terreno al contratista. el mes adicional en este ítem se produce específicamente debido a la ampliación en plazo de licitación, ya que por la envergadura del proyecto era necesario dar mayor tiempo a los oferentes para el estudio de sus propuestas. Cosa que no fue prevista al momento de formular el proyecto. ítem Obras Civiles: se produce un incremento del 100% en el Plazo real respecto del plazo recomendado, lo anterior se explica porque se hicieron cuatro contratos diferentes, a 4 empresas distintas, lo que provoco 7 meses de tiempos muertos y además el segundo contrato solicito 3 ampliaciones de plazos. A continuación se detalla todo el proceso de contratación del ítem obras civiles: El primer contrato: "Obras Preliminares", consistentes en el cierre perimetral y se contrató con la Empresa Ingeniería y Construcción Marchant Ltda. Se inicia obra el 07-01-2013 y la fecha de término fue 08-03-2013. No se registran aumentos de plazo el que por contrato era 60 días. El segundo contrato: parte 177 días después y corresponde a la "Construcción Parque Urbano Kaukari, 1° Etapa", el cual se contrató con la empresa Constructora Valko S.A. Se inicia obras el 02-09-2013, con un plazo 270 días corridos, siendo la fecha de término original el 30-05-2014. Dicho plazo no se cumplió por 3 ampliaciones de plazos sucesivas: Se realiza 1er aumento de plazo por 90 días, debido al análisis respecto a la pertinencia de ejecución de espejos de agua. Se realiza 2do aumento de plazo por 45 días, debido a retrasos producidos por parte de EMELAT (Empresa Eléctrica de Atacama) en la aprobación de proyecto de empalme eléctrico considerando cambio de equipo compacto especificado. Se realiza 3er aumento de plazo por 21 días, debido a retrasos producidos por parte de EMELAT en ejecución de ítem empalme eléctrico. En total se realizo aumento de plazo por 156 días corridos del segundo contrato, siendo la fecha de término definitiva el 02-11-2014. El tercer contrato: "Construcción By Pass Soterramiento sector entre puentes". inicio obras el 21-02-2014, por 186 días, finalizando el 26-08-2014. El Cuarto contrato: "Construcción Obras Complementarias", se contrato al Contratista Cristian Alzamora. Se inicia obras el 24-11-2014 con una duración de 30 días corridos, finalizando obras el 24-12-2014. Este contrato inicio 22 días después de que finalizara el contrato numero 2, provocando un aumentos en los tiempos muertos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-01-07 | [14 empty] | 4734716 | 3553 | 4738269 | 4738268 | 1 | SE ADJUDICARON 4 CONTRATOS: 1ER CONTRATO: OBRAS PRELIMINARES CONSISTENTE EN EL CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA LA CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MARCHANT LTDA. MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°1153 DEL 28-12-2012. SE INICIA LAS OBRAS EL 07-01-2013, ESTE CONTRATO ALCANZA UN MONTO DE $39.841.200.- CON UN PLAZO DE 60 DÍAS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO EL 08-03-2013. NO SE REGISTRAN AUMENTOS DE PLAZO NI MODIFICACION DEL MONTO CONTRATADO. 2DO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 1° ETAPA, EL CUAL SE CONTRATÓ CON LA EMPRESA CONSTRUCTORA VALKO S.A. MEDIANTE RESOLUCIÓN AFECTA N°20 DEL 12-06-2013. SE INICIAN LAS OBRAS EL 02-09-2013 ALCANZANDO UN MONTO ORIGINAL DE $4.642.639.697.- CON UN PLAZO 270 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO ORIGINAL EL 30-05-2014. SE REALIZA 1ER AUMENTO DE PLAZO POR 90 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°290 DEL 20-05-2014, DEBIDO AL ANÁLISIS RESPECTO A LA PERTINENCIA DE EJECUCIÓN DE ESPEJOS DE AGUA. SE REALIZA 2DO AUMENTO DE PLAZO POR 45 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°606 DEL 01-09-2014, DEBIDO A RETRASOS PRODUCIDOS POR PARTE DE EMELAT EN LA APROBACIÓN DE PROYECTO DE EMPALME ELÉCTRICO CONSIDERANDO CAMBIO DE EQUIPO COMPACTO ESPECIFICADO. SE REALIZA 3ER AUMENTO DE PLAZO POR 21 DÍAS CORRIDOS SANCIONADOS MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°735 DEL 16-10-2014, DEBIDO A RETRASOS PRODUCIDOS POR PARTE DE EMELAT EN EJECUCIÓN DE ÍTEM EMPALME ELÉCTRICO. EN TOTAL SE REALIZO AUMENTO DE PLAZO POR 156 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO DEFINITIVA EL 02-11-2014. ADEMÁS SE REALIZAN 3 MODIFICACIONES DEL MONTO CONTRATADO, LOS CUALES SE DETALLAN: PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 104 DEL 19-02-2014, DISMINUYENDOSE $24.547.959.- POR CONCEPTO DE DISMINUCIÓN DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN A EJECUTARSE POR PROYECTO BANDERA BICENTENARIO. SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 783 DEL 29-10-2014, DISMINUYENDOSE $165.207.007.- POR CONCEPTO DE DISMINUCION DE PARTIDAS CORRESPONDIENTES A OBRAS DE SOTERRAMIENTO DE RED DE AGUAS SERVIDAS, LAS CUALES SON INVIABLE SU EJECUCIÓN DE ACUERDO A NORMATIVA VIGENTE. TERCERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO SE REALIZA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N° 946 DEL 15-12-2014, AUMENTANDOSE $13.127.407.- PRODUCTO DEL BALANCE ENTRE DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS SEÑALADAS EN INFORME TÉCNICO N°486 DEL 09-12-2014. CONSIDERANDO LAS 3 MODIFICACIONES ANTES MENCIONADAS EL MONTO FINAL DEL CONTRATO ES DE $4.466.012.138.- 3ER CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BY PASS SOTERRAMIENTO ENTRE PUENTES KAUKARI, LA CUAL SE CONTRATO CON LA EMPRESA EMELAT MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°105 DEL 21-02-2014. SE INICIA LAS OBRAS EL 21-02-2014, ESTE CONTRATO ALCANZA UN MONTO DE $20.766.849.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DE 186 DÍAS CORRIDOS, SEGÚN MODIFICACIÓN APROBADA POR RESOLUCIÓN N°801 DEL 04-11-2014, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO 26-08-2014. 4TO CONTRATO: CONTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE URBANO KAUKARI, LA CUALS E CONTRATO CON CONTRATISTA CRISTIAN ALZAMORA ZEPEDA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°812 DEL 07-11-2014. SE INICIA LAS OBRAS EL 24-11-2014, POR UN MONTO DE $134.203.580.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 30 DÍAS CORRIDOS, SIENDO LA FECHA DE TÉRMINO EL 24-12-2014. SE REALIZA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, APROBADA MEDIANTE RESOLUCIÓN EXENTA N°966 DEL 18-12-2014, AUMENTANDOSE $12.058.246.- POR CONCEPTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS REALCIONADAS A REPARACIÓN DE CIERRE EXISTENTE, BARANDAS PASAMANO EN RAMPAS Y REUBICACIÓN DE POSTES. EL MONTO FINAL DE ESTE CONTRATO ALCANZA UN TOTAL DE $146.261.826.- EL VALOR TOTAL CONSIDERANDO LOS 4 CONTRATOS ALCANZA UN TOTAL DE $4.672.882.013.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 38200 | 38200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE PRESENTAN DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA Y LA REAL. SI BIEN EXISTIERON DISMINUCIÓN, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DURANTE AL EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ESTAS INVOLUCRABAN ÁREAS PROPIAS DEL PARQUE, NO SUMANDO NUEVAS ÁREAS NI DISMINUYENDO LAS RECOMENDADAS. | El proyecto no presenta variaciones entre la magnitud recomendada (38.200m2) y la realmente ejecutada. Cabe mencionar que el proyecto tuvo disminución de partidas, aumentos de obras y obras extraordinarias, estas involucraban áreas al interior del parque, lo que no hizo variar la superficie de intervención total. | [12 empty] | LAS RECEPCIONES NO TIENEN OBSERVACIONES. HUBO 4 CONTRATOS: OBRAS PRELIMINARES, FECHA RECEPCIÓN 07-03-2013 CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 1° ETAPA, FECHA RECEPCIÓN 07-11-2014 CONSTRUCCIÓN BY PASS SOTERRAMIENTO ENTRE PUENTES KAUKARI, FECHA DE RECEPCIÓN 08-09-2014 CONTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE URBANO KAUKARI, FECHA RECEPCIÓN 29-12-2014 | 4200200% | DE ACUERDO A REGLAMENTO DEL MINVU NO SE REALIZA RECEPCIÓN DEFINITIVA. SE MANTIENE BOLETA DE GARANTÍA POR BUEN COMPORTAMIENTO DE LAS OBRAS CON VIGENCIA 24-11-2016 |  | SI | 4198100% | POR MOTIVOS DE LOS ALUVIONES ACONTENCIDOS EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 EL PROYECTO SUFRIO DAÑOS EN LO QUE SE REFIERE A ÁREAS VERDES, SISTEMA DE RIEGO Y SISTEMA ELÉCTRICO, LOS CUALES SE HAN IDO REPARANDO PAULATINAMENTE CON RECURSOS DE CONSERVACIÓN DE PARQUES. PESE A LO ANTERIOR EL PARQUE SE ENCUENTRA OPERATIVO. |  | En Operación |  | MAURICIO ALEJANDRO CARMONA VALENZUELA | SEREMI VIVIENDA III REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | 4118500% | 4118500% | 0 | 4124700% | 62 | 4137300% | 126 | 4127100% |  | 4127100% |  | 4128100% | 10 | 4134600% | 65 | 161 | 161 | LA DIFERENCIA PRESENTADA EN LA CREACIÓN DE ASIGNACIÓN SE DEBE A QUE SE DEBE PASAR POR DIFERENTES PROCESOS PARA SOLICITAR LOS RECURSOS DE ESTE PROYECTO, UNA VEZ QUE SE TIENE RS EL SERVIU DEBE ENVIAR ESTA SOLICITUD A MINVU CENTRAL EL CUAL ANALIZA LOS MONTOS Y ELLOS SOLICITAN ESTOS RECURSOS A DIPRES, LOS CUALES ESTUDIAN Y AL CABO DE UN TIEMPO LE DAN TOMA DE RAZÓN, PARA ESTE PROYECTO EL TIEMPO ESTA DENTRO DE LOS PLAZOS, YA QUE HAY VECES QUE ESTE PROCESO SE DEMORA MÁS DE 90 DÍAS. LA DIFERENCIA DEL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO SE DEBE A LO SEÑALADO ANTERIORMENTE YA QUE LA SOLICITUD SE REALIZO EN EL MES DE ENERO, LLEGANDO LOS RECURSOS RECIEN EN EL MES DE MARZO, POR ELLO EL GASTO SE REALIZO EN ESA FECHA. MISMA SITUACIÓN HACE QUE SE PRESENTE DIFERENCIA EN EL PRIMER GASTO DEL PRIMER CONTRATO DE OBRA CIVIL. | [23 empty] | 51130 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 4115679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170211 | 51130 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 4115679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4170211 | EL PRIMER RS SE ENTREGO PARA EL AÑO 2013 EL 02/10/12, SIN EMBARGO POR LA NECESIDAD DE COMENZAR CON EL PROYECTO EMBLEMATICO POR SER META PRESIDENCIAL SE SOLICITA A ADELANTAR LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PARA EL AÑO 2012. ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE LOS MONTOS DEL RECOMENDADO EN EL 1ER RS DE EJECUCIÓN Y EL RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA NO TIENE DIFERENCIA YA QUE UNA OTORGADO EL RS DE ADELANTAMIENTO SE SOLICITARON LOS RECURSOS INMEDIATAMENTE A TRAVÉS DE OFICIO 2420 DE FECHA 10 DE OCTUBRE, NO PRESENTANDO VARIACIÓN. | 61835 | 0 | 0 | 0 | 3553 | 4672882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738270 | SE ADJUDICARON 4 CONTRATOS; 1ER CONTRATO: OBRAS PRELIMINARES EMPRESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN MARCHANT LTDA. RES. EX 1153 28/12/12. MONTO $39.841.200, PLAZO 60 DÍAS, INICIO 07/01/13, TÉRMINO 08/03/13. NO SE REGISTRAN AUMENTOS DE PLAZO NI MODIFICACION DE CONTRATO. 2DO CONTRATO: CONSTRUCCIÓN PARQUE URBANO KAUKARI, 1° ETAPA, EMPRESA CONSTRUCTORA VALKO S.A. RES. AFECTA 20 12/06/13. MONTO ORIGINAL $4.642.639.697, PLAZO INICIAL 270 DÍAS CORRIDOS. INICIO 02/09/13. SE REALIZAN 3 AUMENTO DE PLAZO QUE EN TOTAL DIERON 156 DÍAS CORRIDOS, FECHA DE TÉRMINO REAL 02/11/2014. SE PRESENTARON 3 MODIFICACIONES AL MONTO DEL CONTRATO, EN DIFERENTES TIEMPOS PRESENTANDO UN AUMENTO DE $176.627.559, TENIENDO COMO MONTO FINAL DEL CONTRATO DE $4.466.012.138.- 3ER CONTRATO: CONSTRUCCIÓN BY PASS SOTERRAMIENTO ENTRE PUENTES KAUKARI, EMPRESA EMELAT MEDIANTE RES. EX 105 21/02/14. INICIO 21/02/14, MONTO $20.766.849.- CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DE 186 DÍAS CORRIDOS, SEGÚN MODIFICACIÓN APROBADA POR RES. 801 04/11/14, TÉRMINO REAL 26/08/14. 4TO CONTRATO: CONTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARQUE URBANO KAUKARI, CONTRATO CON CONTRATISTA CRISTIAN ALZAMORA ZEPEDA RES. EX 812 07/11/14. PLAZO INICIAL 30 DÍAS CORRIDOS, INICIO 24/11/14, MONTO ORIGINAL $134.203.580.-. SE PRESENTO AUMENTO DE CONTRATO POR $12.058.246. MONTO FINAL DEL CONTRATO $146.261.826.- EL VALOR TOTAL CONSIDERANDO LOS 4 CONTRATOS ALCANZA UN TOTAL DE $4.672.882.013.- TODAS LAS MODIFICACIONES DE CONTRATOS FUERON REFLEJADOS EN EL BIP. | 61834 | 0 | 0 | 0 | 3553 | 4672881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738268 | 0 | BIP = SIGFE | 61834 | 0 | 0 | 0 | 3553 | 4672881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738268 | 68261 | 0 | 0 | 0 | 3997 | 5133659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5205917 | SE CARGARON TODOS LOS CONTRATOS RELACIONADOS A CONSULTORIAS, OBRAS CIVILES, DE LOS CUALES SE PAGARON EN SU TOTALIDAD, SOLO HAY UNA MINIMA DIFERENCIA DE 1 PESO DEBIDO A LA APROXIMACION DE LA MONEDA, YA QUE SE TRABAJA EN BIP EN MILES DE PESOS. | [15 empty] | 78791.4441 | 0 | 0 | 0 | 5242.1649 | 6342250.4951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6426284.1041 | 0 | 88412.4193 | 0 | 0 | 0 | 5164.6181 | 6787576.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6881153.0576 | 88223.7221 | 0 | 0 | 0 | 5164.6181 | 6634983.2697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6728371.6098 | 7.0783 | 4.7008 | 4.6156 | -2.2203 |  | 176.1354 | 173.6907 | Se observan diferencias entre el monto recomendado inicialmente y el monto contratado, esto se explica porque los contratos son superiores al monto recomendado, en un monto inferior a 10%, tal como se lo permiten al financista al momento de adjudicar un proyecto. De acuerdo a la información del SERVIU (financista del proyecto), la diferencia entre el monto contratado finalmente y el monto total gastado, obedece exclusivamente a la forma de actualización de la moneda, toda vez que se pago en un 100% el valor nominal del contrato. El proyecto no tuvo ninguna reevaluación, pero dos de los contratos del ítem obras civiles tuvieron disminuciones e incrementos en los montos contratados. Lo anterior se explica por: - El segundo contrato: corresponde a la "Construcción Parque Urbano Kaukari, 1° Etapa", el cual se contrató inicialmente por $4.642.639.697.- pero sufrió 3 modificaciones, se disminuyéndose $24.547.959.- por concepto de disminución de obras de pavimentación a ejecutarse por proyecto bandera bicentenario. Luego se disminuye $165.207.007.- por concepto de disminución de partidas correspondientes a obras de soterramiento de red de aguas servidas, las cuales son inviable su ejecución de acuerdo a normativa vigente. Finalmente, se incrementan $13.127.407.- producto del balance entre disminuciones, aumentos y obras extraordinarias señaladas en informe técnico N°486 del 09-12-2014. Por lo señalado. el nuevo monto del contrato disminuyó a $4.466.012.138.- (equivale a una disminución de -3,8%). - El Cuarto contrato: "Construcción Obras Complementarias", se contrato por $134.203.580.- y este tuvo un aumento por $12.058.246.-: el nuevo monto del contrato fue $146.261.826 (lo que equivale a un incremento del 8,9%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo ninguna reevaluación, pero dos de los contratos del ítem obras civiles tuvieron disminuciones e incrementos en los montos contratados. Lo anterior se explica por: - El segundo contrato: corresponde a la "Construcción Parque Urbano Kaukari, 1° Etapa", el cual se contrató inicialmente por $4.642.639.697.- pero sufrió 3 modificaciones, se disminuyéndose $24.547.959.- por concepto de disminución de obras de pavimentación a ejecutarse por proyecto bandera bicentenario. Luego se disminuye $165.207.007.- por concepto de disminución de partidas correspondientes a obras de soterramiento de red de aguas servidas, las cuales son inviable su ejecución de acuerdo a normativa vigente. Finalmente, se incrementan $13.127.407.- producto del balance entre disminuciones, aumentos y obras extraordinarias señaladas en informe técnico N°486 del 09-12-2014. Por lo señalado. el nuevo monto del contrato disminuyó a $4.466.012.138.- (equivale a una disminución de -3,8%). - El Cuarto contrato: "Construcción Obras Complementarias", se contrato por $134.203.580.- y este tuvo un aumento por $12.058.246.-: el nuevo monto del contrato fue $146.261.826 (lo que equivale a un incremento del 8,9%). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 582181 | 582181 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | el proyecto no presentó reevaluaciones, por ende el indicador de rentabilidad obtenido ex ante es igual al indicador ex post. | En general la iniciativa se ejecuta conforme lo previsto y solo se evidencian algunos cambios en el indicador de costos y plazos, como consecuencia de la incorporación de obras extraordinarias, las que no afectan los objetivos del proyecto, y las solicitudes de aumento de plazos para obtener permisos de las empresas de agua y electricidad. En términos de costos el proyecto resulto ser superiror a los recomendado inicialmente ya que se contrata por un monto mayor, pero menos del 10%, por lo que no requiere ser reevaluado. Los contratos fueron modificados y las partidas de pavimentos y soterramiento de las aguas servidas fueron eliminadas y se incorporaron obras extraordinarias que contribuyen a mejorar la iniciativa, estas modificaciones hicieron que el monto total contratado bajara en un 3,5% respecto del mono contrato inicial. En términos de Plazos: Los plazos totales se incrementaron considerablemente (100% obras civiles) en relación a lo previsto inicialmente, dichos aumentos obedecen a los aumentos de plazos de los contratos para realizar modificaciones, el tiempo requerido para los permisos de las empresas de aguas y electricidad y a los tiempos muertos entre un contrato y otro, en un caso llego hasta 7 meses. En términos de gasto: Se pago un 100% de valor contrato para cada item en moneda del contrato, lo que fue consignado en el BIP y en el SIGFE por el financista del proyecto. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081311-0 | REPOSICION PLAZA HUASCO BAJO, HUASCO | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | HUASCO | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL DETERIORO DE LA PLAZA DE HUASCO Y EL DÉFICIT DE LUGARES DE ESPARCIMIENTO Y Á. VERDES, RESULTA FUNDAMENTAL ESTE PROYECTO Y ASI DOTAR DE UN ESPACIO PÚBLICO ADECUADO DONDE PUEDAN REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, PASEO AL AIRE LIBRE, DE FORMA SEGURA Y PLACENTERA. | EL PROYECTO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE HUASCO BAJO, DE 4.051 M2 DE SUPERFICIE, QUE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS CON BALDOSAS, MEJORAMIENTO DE LAS ÁREAS VERDES, REEMPLAZO DEL MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES Y CAMBIO DE LUMINARIAS, CON EL OBJETO DE ACONDICIONAR LA PLAZA PARA LAS ACTIVIDADES DE RECREACIÓN, PASEO Y ESTAR DE LA COMUNIDAD EN UN ESPACIO PÚBLICO INTEGRAL. | 901 |  |  |  | 5 | 0 | Por ficha IDI se señala que existieron M$7.098 para el item de consultorias, recursos que no se utilizaron ya que la inspección de la obra se cubrio con un profesional del Serviu. | -100 | [12 empty] | 5 | 0 | La cancelacion del gasto administrativo se realizo el mes de octubre del año 2013, como lo señala el sigfe | -100 | 5 | 5 | No se presentaron aumentos de plazo durante esta obra, dando el ito como obra terminada el 12 de diciembre del 2014, revisando la obra por la comisión el 22 de diciembre del 2014 y dando 16 días para subsanar observaciones, las cuales se dan por subsanadas el 07 de enero del 2015. Sin embargo el ultimo estado se realizo en el mes de julio del 2015, después de realizado el cierre administrativo y financiero de la obra. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 5 | 15 | 10 | No existen aumentos de plazos, por ende tiempos muertos | 0 | 200 | CONSULTORIA: La variación porcentual negativa de 100%, entre el plazo recomendado y el plazo real, se explica por la no contratación del ítem. Los recursos solicitados inicialmente eran para la contratación de un profesional de apoyo en las funciones de inspección y/o supervisión a la ejecución de obras, cuestión que no se llevo a cabo y según información de la unidad técnica estas funciones las cumplió un profesional del Serviu, pagado con recursos propios de la institución. GASTO ADMINISTRATIVO: Se evidencia una variación porcentual negativa de 100% entre los plazos recomendado y real, esto se explica porque el gasto se registró en el BIP en una sólo fecha, se registro el gasto en un día del último trimestre del año, no obstante los gastos se hicieron de manera mensual durante la ejecución del proyecto, ya que Se consideran gastos asociados directamente con la ejecución física del Proyecto, destinados al control y seguimiento de las actividades que desarrolla la empresa contratista en la ejecución del proyecto: viáticos, pasajes, peajes y combustibles para desarrollar las funciones de inspección. OBRAS CIVILES: No se observa variación entre el plazo recomendado y el plazo real en este ítem, por tanto se ejecuto conforme a lo estimado ex ante. Cabe precisar que los tiempos muertos existentes entre el ítem gasto administrativo y la obra civil se explica porque el presupuesto de obras fue suplementado, antes de la etapa de licitación, de manera de actualizar sus valores a los actuales precios de mercado, razón por la cual demoró en iniciar la ejecución. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-07-04 | [14 empty] | 255077 | 5509 | 260586 | 260587 | -1 | Se contrato a través de resolución exenta 347 de fecha 10 de junio del 2014 por $252.153.508, sin embargo para cerrar administrativamente el proyecto Serviu solicita a través de ord. 612 de fecha 12 de marzo aumento de recursos por $ 2.923.314, la cual se aprobó por parte del GORE mediante ord. 361 del 8 de mayo del 2015 y SERVIU cierra el proceso con la res, exenta 555 de fecha 19 de junio del 2015 dicha modificación. efectuándose el ultimo estado de pago en el mes de julio del año 2015 una vez que se cerro la obra física y administrativamente. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4051 | 4051 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizaron todos los metros cuadrados propuestos en la magnitud recomendada | No se aprecian variaciones en la magnitud del proyecto, habiéndose ejecutado la misma superficie total inicialmente recomendada para esta etapa. Cabe mencionar que, el proyecto tubo modificación de la partida de pavimentos y aumentos de obras y obras extraordinarias, estas involucraban áreas al interior de la plaza, lo que no hizo variar la superficie de intervención total. | [12 empty] | A través del orden de servicio 116 de fecha 19 de diciembre 2014 se designa comisión receptora la cual recepciona la obra el 22 de diciembre del 2014 la cual encuentra las siguientes observaciones; Falta repasar pintura en los juegos infantiles, logrando terminando terminación homogénea, falta colocar fragüe en baldosa de calle frente a la iglesia, Arreglar remates de pavimentos en zona de cancha y baldosas, cambio de tapa de cámara en zona de rampa y otros | 4199500% | El 07 de enero del 2015 el ito de la obra revisa todas las observaciones que deja la comisión receptora y aprueba los trabajos del contratista concluyendo la obra con calificación de 92,12 a la empresa encargada de la obra, constructora e inmobiliaria RCR ltda. | 4201100% | SI | 4201100% | La obra sigue operativa a la comunidad,sin mayores problemas |  | En Operación |  | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | 4111000% | 4111000% | 0 | 4131100% | 201 | 4135900% | 48 | 4181500% | 456 | 4181500% | 456 | 4182400% | 9 | 4185500% | 31 | 745 | 745 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los hitos 3 a 8 de la gestión administrativa del proyecto. Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 04 de fecha 06/02/13. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 5.509 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 215 de fecha 26/03/13, no obstante se reporta a la plataforma BIP en el último trimestre del año. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda. (Contratista) se suscribe y protocoliza con fecha 25/06/14, conforme Resolución Exenta N° 347 de fecha 10/06/14. Hito 7: Entrega de terreno se consigna en Acta de fecha 04/07/14. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 18.550 (Estado de Pago N°1) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 414 de fecha 04/08/14. | [23 empty] | 6500 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 222428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234437 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 222428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234437 | La incitativa contemplaba ex ante el ítem consultoría, el cual fue aprobado por M$6.500 (moneda dic 2010) con el objetivo de contratación de un profesional de apoyo en las funciones de inspección y/o supervisión a la ejecución de obras. Según información de la unidad técnica estas funciones las cumplió un profesional del Serviu, pagado con recursos propios de la institución, por tanto no se contrató este ítem. | 1 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 255077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260587 | CONSULTORIA: no se contrato este ítem, ya que el SERVIU utilizó recursos propios para la contratación del AITO. EL sistema ex post no permite poner en la columna (C1) monto contratado $0, obligando poner un valor mayor a cero, es por eso que se puso monto contratado $1. Obras Civiles: Conforme Resolución Exenta N° 347 de fecha 10-06-14, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el contratista Constructora e Inmobiliaria RCR Ltda. suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$ 252.154, con un plazo de 162 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución Exenta N° 555, 19-06-15: Incrementa monto del contrato de obra en M$ 2.923 (Total M$ 255.076). Por efectos de Disminución y Aumento de Obras contratadas inicialmente ( -$ 3.157.718.-), más OBRAS EXTRAORDINARIAS (+ $ 6.081.032), por inclusión de Rejilla de Evacuación Aguas Lluvias, Dren y Barniz Sombreadero, hacen de una Resultante Económica Final de $ 2.923.314, solicitada como suplemento y autorizada por Int. Regional con fecha 8/05/2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 255077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260586 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509 | 255078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6197 | 277667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283864 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 215, 26-03-13: Gastos administrativos por M$ 5.509 Total Gastos Administrativos: M$ 5.509 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 414, 04-08-14: Estado de Pago N°1 por M$ 18.550 Comp. de Egreso N° 481, 20-08-14: Estado de Pago N°2 por M$ 25.688 Comp. de Egreso N° 567, 02-09-14: Estado de Pago N°3 por M$ 32.964 Comp. de Egreso N° 602, 15-09-14: Estado de Pago N°4 por M$ 20.141 Comp. de Egreso N° 653, 01-10-14: Estado de Pago N°5 por M$ 22.247 Comp. de Egreso N° 748, 21-10-14: Estado de Pago N°6 por M$ 31.329 Comp. de Egreso N° 791, 04-11-14: Estado de Pago N°7 por M$ 28.638 Comp. de Egreso N° 825, 20-11-14: Estado de Pago N°8 por M$ 29.426 Comp. de Egreso N° 1.015, 24-12-14: Estado de Pago N°9 por M$ 18.424 y Estado de Pago N°10 por M$ 9.225 Comp. de Egreso N° 289, 15-07-15: Estado de Pago N°11 por M$ 18.446 Total Obras Civiles: M$ 255.077 | [15 empty] | 10016.464 | 0 | 0 | 0 | 8488.7916 | 342760.8116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361266.0672 | 377864.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009.2938 | 360012.3936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368021.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8009.2938 | 358867.2856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366876.5795 | 1.87 | 1.553 | 4.699 | -0.31115 | -2.908 | 90.5644 | 88.5873 | El primer RS del proyecto fue por un monto total de M$279.521 (moneda dic 2015), pero antes de licitar se solicito un suplemento del ítem obras civiles y el nuevo monto recomendado total fue de M$ 292.364 (moneda dic 2015). EL proyecto hasta ahí estaba resultando ser un 4, 59% más caro que lo inicialmente recomendado, no obstante el ítem consultoría no se contrató y el ítem obras civiles se contrató por un monto menor al aprobado en valor nominal. La diferencia entre el monto contratado finalmente y el monto total gastado, obedece exclusivamente a la forma de actualización de la moneda, toda vez que se pagó en un 100% el valor nominal del contrato. Reevaluación: El monto inicialmente recomendado para el ítem obras civiles fue suplementado en M$ 12.843 (moneda dic 2015) con el objetivo de actualizar el presupuesto original a los actuales precio de mercado. El nuevo presupuesto de dicho ítem fue de M$ 278.046 (moneda dic 2015). El monto total del proyecto recomendado era de M$279.523 luego del suplemento de obras civiles el costo total del proyecto fue de M$292.364 (ambos montos expresados en moneda de diciembre de 2015). La modificación en el presupuesto se explica por cambios en el tipo de pavimento, pavimento de baldosas por adocretos, manteniendo el diseño de figuras y colores originales, lo que permite disminuir el monto de la partida global, y a su vez incluir pavimentación del pasaje de remate de la plaza, el cual no estaba considerado inicialmente. En general las modificaciones buscan lograr un proyecto técnico de fácil entendimiento para los oferentes, evitando una gran cantidad de consultas a la hora de la licitación y además facilitar el proceso de construcción y control de avance de la obra, a la hora de la ejecución. Adicionalmente, se realiza una recubicación general de todas las partidas del proyecto debido a que se encontraron diferencias en las cubicaciones originales realizadas por el proyectista. Se reordenan algunas partidas del itemizado y se agregar nuevas subpartidas, con motivo de mejorar la comprensión del proyecto, así mismo se redactan de mejor manera las especificaciones técnicas. Cabe precisar que las modificaciones no alteran la naturaleza del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION |  |  | SI | 279521 | 11249 | 4.024% | Item obras civiles: El monto ingresado en la columna (Q) corresponde al suplemento solicitado para el ítem obras civiles por M$11.249 (moneda dic 2011). Se aprobó un nuevo presupuesto para este item por M$243.554 (moneda diciembre 2011), lo que equivale a un incremento del 4,8% respecto del valor inicialmente recomendado para dicho ítem. Las modificaciones corresponden a: - Recubicación general de todas las partidas del proyecto debido a que se encontraron diferencias en las cubicaciones originales realizadas por el proyectista. - Se reordenan algunas partidas del itemizado y se agregar nuevas subpartidas, con motivo de mejorar la comprensión del proyecto, así mismo se redactan de mejor manera las especificaciones técnicas. - Se modifica parte del pavimento de baldosas proyectado, por adocretos, manteniendo el diseño de figuras y colores originales, lo que permite disminuir el monto de la partida global, y a su vez incluir pavimentación del pasaje de remate de la plaza, el cual no estaba considerado inicialmente. En general las modificaciones buscan lograr un proyecto técnico de fácil entendimiento para los oferentes, evitando una gran cantidad de consultas a la hora de la licitación y además facilitar el proceso de construcción y control de avance de la obra, a la hora de la ejecución. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 279523 | 292364 | 4.5939 | El monto inicialmente recomendado para el ítem obras civiles fue suplementado en M$ 12.843 (moneda dic 2015) con el objetivo de actualizar el presupuesto original a los actuales precio de mercado. El nuevo presupuesto de dicho ítem fue de M$ 278.046 (moneda dic 2015). El monto total del proyecto recomendado era de M$279.523 luego del suplemento de obras civiles el costo total del proyecto fue de M$292.364 (ambos montos expresados en moneda de diciembre de 2015). La modificación en el presupuesto se explica por cambios en el tipo de pavimento, pavimento de baldosas por adocretos, manteniendo el diseño de figuras y colores originales, lo que permite disminuir el monto de la partida global, y a su vez incluir pavimentación del pasaje de remate de la plaza, el cual no estaba considerado inicialmente. En general las modificaciones buscan lograr un proyecto técnico de fácil entendimiento para los oferentes, evitando una gran cantidad de consultas a la hora de la licitación y además facilitar el proceso de construcción y control de avance de la obra, a la hora de la ejecución. Adicionalmente, se realiza una recubicación general de todas las partidas del proyecto debido a que se encontraron diferencias en las cubicaciones originales realizadas por el proyectista. Se reordenan algunas partidas del itemizado y se agregar nuevas subpartidas, con motivo de mejorar la comprensión del proyecto, así mismo se redactan de mejor manera las especificaciones técnicas. Cabe precisar que las modificaciones no alteran la naturaleza del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28072 | 28708 | 2.2656 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa un aumento del 2,27% en el indicador CAE, lo que obedece al aumento del costo total del proyecto, producto del suplemento solicitado. | El contrato como ya se ha señalado debió aumentarse en M$2.923 y este aumento fue aprobado por parte del GORE, institución financiera del proyecto, mediante el Ord. N°361 del 8/05/2015 y SERVIU cierra el proceso con la RES. Exenta N°555 de fecha 19/06/2015, este acto administrativo se realizó posterior al termino del proyecto que tiene fecha de termino el 12/12/2014 y por tanto efectuando el ultimo estado de pago el GORE en el mes de julio del año 2015. En general la iniciativa se ejecuta conforme lo previsto y solo se evidencian algunos cambios en el indicador de costos y plazos, como consecuencia de la incorporación de obras extraordinarias y modificación de algunas partidas, las que no afectan los objetivos ni naturaleza del proyecto, y la no contratación del ítem consultoría. En términos de costos el proyecto resulto ser superiror a los recomendado inicialmente ya que solicita suplemento para las obras civiles, no obstante se contrata dicho item por un monto menor y el item consultoria no fue contrato como se había previsto ex ante. En términos de Plazos: Los plazos totales se incrementaron considerablemente en relación a lo previsto inicialmente, esto se explica porque el proyecto antes de licitarse se suplementó y se produjo meses de "tiempos muertos" por no empezar la ejecución de las obras, sin embargo el plazo del ítem obras civiles se ejecuto exactamente en los 5 meses que se había programado ex ante. En términos de gasto: Se pago un 100% de valor contrato para cada ítem en moneda del contrato, lo que fue consignado en el BIP y en el SIGFE por el financista del proyecto. El indicador de resulto se ve incrementado por el suplemento solicitado para las obras civiles. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087709-0 | REPOSICION PUENTE SAN FELIX EN RUTA C-571 , ALTO DEL CARMEN | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | ALTO DEL CARMEN | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ES NECESARIO REPONER EL ACTUAL PUENTE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIX , DEBIDO A QUE EL ACTUAL SE ENCUENTRA AL FINAL DE SU VIDA UTIL, Y POR SUS CONDICIONES EXTRUCTURALES NO SOPORTA CARGAS SUPERIORES A 10 TON. | SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL PUENTE SAN FELIX DADO A QUE EL EXISTENTE SE ENCUENTRA AL FINAL DE SU VIDA UTIL , SE CONSTRUIRA UN NUEVO PUENTE DE HORMIGON ARMADO EN LA INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA , SE COLOCARAN TRES VIGAS POSTENSADAS. ESTE PUENTE TENDRÁ UNA LONGITUD DE 18 MTS. | 0 |  |  |  | 12 | 5 | Contrato finaliza antes, en vista del término de la obra. | -58.3333 | [12 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 12 | 9 | Obra ser termina antes de lo planificado. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | La ejecucion del proyecto tuvo un plazo notablemente inferior al previsto, tanto en obras civiles como en consultorias. En las obras civiles la obra se ejecuto en solo 9 meses, frente a los 12 programados. El plazo de las consultorias se redujo a 5 meses de los 12 previstos, porque la inspeccion de los primeros meses se abordo con recursos propios de la Direccion Regional de Vialidad de Atacama | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2011-12-20 | [14 empty] | 1116138 | 8000 | 1124138 | 1139810 | -15672 | Contratos: Construcción Puente Chollay y Reposisción Puente San Felix en ruta C-571;Comuna de Alto del Carmen;Provincia de Huasco;Región de Atacama - Consultoría 7/05/12 - 30/09/12 $192.543.882 - Obras 13/12/11 - 7/09/12 $1.551.472.967, tuvo aumento de $69.316.684 debido a modificación empalme a la población "Villa San Ignacio", la cual fue solicitada por la comunidad de Chollay. Se incluye movimiento de tierra, alcantarilla de tubo metálico corrugado y además contiene reales medidas de terreno. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 18 | 18 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | No hay variaciones en la magnitud de la obra | [12 empty] | sin observaciones | 4126300% | sin observaciones | 4161400% | SI | 4126300% |  |  | En Operación |  | SERGIO ANTONIO CARVAJAL BRICEÑO | VIALIDAD MOP III REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | 4014000% | 4055700% | 417 | 4073000% | 173 | 4078700% | 57 | 4089800% | 111 | 4089800% | 111 | 4089800% | 0 | 4090700% | 9 | 767 | 350 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los hitos 3 a 8 de la gestión administrativa del proyecto. Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 26 de fecha 06/07/11. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 8.000 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 426 de fecha 01/09/11. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre la Dirección Regional de Vialidad de Atacama (Unidad Técnica) y la Empresa Sociedad Ingeniería Construcciones y Maquinaria Ltda. (Contratista) se suscribe y protocoliza con fecha 21/12/11, conforme Resolución Exenta N° 54 de fecha 30/11/11. Hito 7: Entrega de terreno se consigna en Acta de fecha 20/12/11. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 61.544 (Estado de Pago N°1) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 1020 de fecha 30/12/11. | [23 empty] | 130000 | 0 | 0 | 0 | 8866 | 886470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025336 | 130000 | 0 | 0 | 0 | 8866 | 886470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025336 | Sin observaciones | 144000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1204950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356950 | Obras Civiles: Conforme Resolución Exenta N° 54, de fecha 30-11-11, la Dirección Regional de Vialidad de Atacama y el contratista la Empresa Sociedad Ingeniería Construcciones y Maquinaria Ltda. suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$ 1.482.156 (FNDR: M$974.162) , con un plazo de 240 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución Exenta N° 853, 23-10-12: Incrementa plazo originalmente previsto en 30 días corridos (270 días en total) e incrementa monto FNDR en M$ 30.788 (M$ 1.004.950 + reajustes (M$ 1.021.357)). Consultoría: Conforme Resolución Exenta N° 288, de fecha 23-04-12, la Dirección Regional de Vialidad de Atacama y el contratista la Empresa Cygsa S.A. suscriben contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal de Obra por M$ 193.487 (FNDR: M$ 135.720), con un plazo de 180 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución Exenta N° 856, 23-10-12: Disminuye plazo originalmente previsto en 33 días corridos (147 días en total) y establece monto FNDR en M$ 144.000 (incluidos reajustes). | 144000 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1021357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173357 | 33547 | BIP > SIGFE | 110453 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1021357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1139810 | 125701 | 0 | 0 | 0 | 9538 | 1169025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1304264 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 426, 01-09-11: Gastos administrativos por M$ 8.000 Total Gastos Administrativos: M$ 8.000 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 1020, 30-12-11: Estado de Pago N°1 por M$ 55.562 Comp. de Egreso N° 68, 23-03-12: Estado de Pago N°2 por M$ 6.128 Comp. de Egreso N° 119, 02-04-12: Estado de Pago N°3 por M$ 29.782 Comp. de Egreso N° 166, 02-05-12: Estado de Pago N°4 por M$ 140.550 Comp. de Egreso N° 208, 31-05-12: Estado de Pago N°5 por M$ 165.447 Comp. de Egreso N° 315, 29-06-12: Estado de Pago N°6 por M$ 175.505 Comp. de Egreso N° 554, 02-08-12: Estado de Pago N°7 por M$ 145.768 Comp. de Egreso N° 718, 04-09-12: Estado de Pago N°8 por M$ 133.878 Comp. de Egreso N° 826, 26-10-12: Estado de Pago N°9 por M$ 24.055 Comp. de Egreso N° 927, 28-11-12: Estado de Pago N°10 por M$ 121.153 Comp. de Egreso N° 992, 12-11-13: Estado de Pago N°11 por M$ 5.723 Comp. de Egreso N° 134, 11-04-14: Estado de Pago N°12 por M$ 17.804 Total Obras Civiles: M$ 1.021.357 (incluye reajustes) Consultorías: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 354, 03-07-12: Estado de Pago N°1 por M$ 4.952 Comp. de Egreso N° 549, 01-08-12: Estado de Pago N°2 por M$ 22.065 Comp. de Egreso N°775, 01-10-12: Estado de Pago N°3 por M$ 18.132 Comp. de Egreso N° 915, 04-12-12: Estado de Pago N°4 por M$ 41.763 Comp. de Egreso N° 256, 04-04-13: Estado de Pago N°5 por M$ 33.548 Comp. de Egreso N° 986, 05-11-13: Estado de Pago N°6 por M$ 23.541 Total Consultorías: M$ 144.000 (incluye reajustes) | [15 empty] | 206288.752 | 0 | 0 | 0 | 14068.2852 | 1406682.4714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1627039.5086 | 0 | 212469.2334 | 0 | 0 | 0 | 12327.3591 | 1856824.9463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081621.5388 | 211234.9465 | 0 | 0 | 0 | 12327.3591 | 1509920.5498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1733482.8554 | 27.9392 | 6.5421 | 7.3391 | -16.7244 |  | 96304.6031 | 83884.475 | El mayor monto en obra se puede deber al aumento que incluyó: movimiento de tierra, alcantarilla de tubo metálico corrugado y además reales medidas de terreno. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se registraron reevaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 886469 | 724566 | -18.2638 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación es negativa y se debe principalmente a aumentos en los costos del proyecto. | El monto de inversión en obras civiles resulto mayor al previsto en la evaluacion ex-ante, en parte porque la obra se ejecutó en un plazo inferior al proyectado. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30137616-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA VICHUQUÉN - KINRAY, COPIAPÓ | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PROYECTO BUSCA MEJORAR LA VIALIDAD EXISTENTE EN LA AVENIDA VICHUQUEN Y EXTENSIÓN A CALLE KINRAY, LA QUE SE ENCUENTRA CON UN DETERIORADO ESTADO DE CONSERVACIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE 7.500 M2 DE CALZADA ASFÁLTICA Y LA CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, CON LO QUE SE MEJORARÁ EL ESTÁNDAR DE LA VIALIDAD EXISTENTE. | 3030 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 1 | 0 | Sin observación, El primer y ultimo gasto se efectuaron en la fecha programada. | -100 | 3 | 12 | Según Res. Exta. 983 ¿ 18.12.2014 se dio ampl. plazo de 35 días para efectuar reparación de pavimento hundido en calle Vichuquén, al llegar a calle Los Carrera, que no estaba considerado en el proyecto original. Nueva fecha de término contractual 18-01-2015. Según Res. Exta. 66 ¿ 26.01.2015 se dio ampl. plazo de 60 días en espera del aporte a efectuar por los canalistas, para mejorar el canal de regadío ubicado al costado del pavimento hundido, que se dañó producto de las obras de pavimentación. El aporte de los canalistas para el mejoramiento del canal no llegó, por lo que el canal se reparó quedando en las condiciones originales; trabajo que se terminó antes del 25 de marzo de 2015 (aluvión). Nueva fecha de término contractual 19-03-2015. Según Res. Exta. 245 ¿ 09.04.2015 se dio ampl. plazo de 60 días, dado que producto del aluvión del 25.03.2015, no se alcanzó a reponer el pavimento hundido en calle Vichuquén, por lo que se amplía el plazo para terminar las obra. Nueva fecha de término contractual 18-05-2015. Según Res. Exta. 502 ¿ 09.06.2015 se dio ampl. plazo de 60 días, dado que se espera la autorización del Gobierno Regional de Atacama para proceder a la reparación de canal de regadío, ya que si bien la autorización debe solicitarse antes de ejecutar la obra, la reparación del canal debió ejecutarse antes de obtenerla. Nueva fecha de término contractual 17-07-2015. Según Res. Exta. 692 ¿ 23.07.2015 se dio ampl. plazo de 60 días, para efectuar la reparación de los daños producidos por el aluvión en el pavimento. Nueva fecha de término contractual 15-09-2015. | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 | Las ampliaciones de plazo están detalladas en el item Plazo Obras Civiles. | 200 | 200 | La conclusion del proyecto se vio demorada por los aluviones de marzo de 2015 en la ciudad de Copiapo, que imposibilitaron la ejecucion de obras durante un considerable periodo de tiempo. Además, en una reevaluacion se debio incorporar obras de reparacion no previstas, por desbordes de un canal privado que generaron daños en un tramo ya pavimentado de la Av. Vichuquen no comprendido en el proyecto original. La asociacion de canalistas no aporto los recursoso comprometidos para la reparacion lo que provoco varios aumentos de plazo. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2014-09-25 | [14 empty] | 193051 | 507 | 193558 | 193558 | 0 | Monto de contrato $ 198.998.141, según Res. Exta. N° 595 del 26 de agosto de 2014. Debido al aluvión del 25 de marzo de 2015, los trabajos se vieron interrumpidos, estando la obra con un 97,01% de avance físico. Dado que no se pudo retomar los trabajos, el contratista con fecha 20 de julio de 2015, solicito la liquidación del contrato. Por lo anterior, se efectuó una Disminución de Contrato de $ 5.947.168, sancionada mediante Res. Exta. N° 1964 del 18.12.2015, quedando el Monto Final en $ 193.050.973. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7619 | 7233 | 94.9337 | Real < Recomendada | [5 empty] | Debido a que fue un contrato a suma alzada y según D.S. N° 236/2002 del MINVU que rige los contratos del SERVIU, la cantidad indicada por el contratista en su oferta fue de 7.619 m2, sin embargo, debido a ajustes en terreno, se produjo una disminución de 385,74 m2, correspondientes a mantención de sectores de empalme a pavimento existente que se encontraban en buen estado, por lo que no fue necesario reconstruirlos. | Se generaron diferencias tanto por ajustes de obras en terreno, en que se disminuyeron pavimentos en empalmes como por la disminucion final asociada al termino anticipadio del contrato, con un porcentaje aproximado de 5% en superficie de pavimento. | [12 empty] | Debido al aluvión del 25 de marzo de 2015, la obra se vio interrumpida, con un avance físico del 97,01%. Por no poder continuar los trabajos el contratista, con fecha 30 de julio de 2015, solicitó la liquidación del contrato. Dado el daño que sufrió la obra con motivo del aluvión y por el trabajo de la maquinaria pesada que procedió a retirar el barro, no se efectuó recepción, Por lo cual, se considera la fecha de solicitud de liquidación de contrato como la fecha de recepción. | 4220000% | De acuerdo al DS N° 236/2002 que rige los contratos del SERVIU, no se efectúa recepción definitiva. |  | SI | 4198500% | Daños en la calzada y soleras producto de los trabajos de la maquinaria pesada que retiró el barro proveniente del aluvión, y la perdida completa de los sistema de sumideros de aguas lluvias que fueron completamente colmatados por el barro. |  | En Operación |  | LISANDRO ORLANDO CANTILLANO OVALLE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  |  |  | 4158400% | 4172400% | 140 | 4173000% | 6 | 4187100% | 141 | 4189200% | 21 | 4189200% | 21 | 4190700% | 15 | 4198900% | 82 | 405 | 265 | Se han verificado/corregido las fechas asociadas a los hitos 3 a 8 de la gestión administrativa del proyecto. Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 29 de fecha 01/04/14. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 507 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 484 de fecha 20/08/14, no obstante se reporta en la plataforma BIP en el último trimestre del año. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre el Servicio de Vivienda y Urbanismo (Unidad Técnica) y la Empresa Constructora Alzamora y Gárate y Cía. Ltda. (Contratista) se suscribe y protocoliza con fecha 10/09/14, conforme Resolución Exenta N° 596 de fecha 26/08/14. Hito 7: Entrega de terreno se consigna en Acta de fecha 25/09/14. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 38.244 (Estado de Pago N°1) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 953 de fecha 16/12/14. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 225444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 228795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229302 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 193051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193558 | Obras Civiles: Conforme Resolución Exenta N° 596 de fecha 26-08-14, el Servicio de Vivienda y Urbanismo y el contratista la Constructora Alzamora y Gárate y Cía. Ltda. suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$ 198.998, con un plazo de 80 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución Exenta N° 983, 18-12-14: Incrementa plazo originalmente previsto en 35 días corridos (115 días en total). Resolución Exenta N° 66, 26-01-15: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (175 días en total). Resolución Exenta N° 245, 09-04-15: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (235 días en total). Resolución Exenta N° 502, 09-16-15: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (295 días en total). Resolución Exenta N° 692, 23-07-15: Incrementa plazo originalmente previsto en 60 días corridos (355 días en total). Resolución Exenta N° XXX, XX-XX-XX (Sin información): Disminuye monto del contrato de obra en M$ 5.947 (Total M$ 193.051). La disminución de contrato se debe a la no ejecución de la totalidad de la obra como consecuencia de los aluviones que afectaron a la ciudad de Copiapó el día 25 de marzo de 2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 193051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193558 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 507 | 193051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554 | 210607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211161 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 484, 20-08-14: Gastos administrativos por M$ 507 Total Gastos Administrativos: M$ 507 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 953, 16-12-14: Estado de Pago N°1 por M$ 38.244 Comp. de Egreso N° 1044, 29-12-14: Estado de Pago N°2 por M$ 139.894 Comp. de Egreso N° 1121, 31-12-14: Estado de Pago N°3 por M$ 10.562 Comp. de Egreso N° 804, 30-12-15: Estado de Pago N°4 por M$ 4.352 Total Obras Civiles: M$ 193.051 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 736.6948 | 332640.9519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333377.6467 | 333376.3542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.0156 | 272838.1385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273554.1541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.0156 | 272198.3773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272914.3929 | -17.9447 | -18.1366 | -18.1705 | -0.23387 | -18.1362 | 37.7318 | 37.6328 | El proyecto fue terminado anticipadamente como consecuencia del aluvion de marzo del año 2015, con un 97,01% de avance, lo que generó además una disminucion de contrato. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 257941 | 257942 | 0.00038769 | Las reevaluaciones del proyecto se efectuaron para incorporar obras adicionales para reparaciones de pavimento en un tramo de la calle Vichuquen no comprendido en el proyecto original. Independientemenet de la reevaluacion el proyecto fue concluido antes de su termino total como consecuencia del aluvion de marzo del 2015 | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1538403 | 1582450 | 2.8632 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 66.4 | 68 | 2.4096 | Real > Recomendado | La rentabilidad resultó marginalmente mejorada ya que disminuyó el monto de inversion y se mantienen los beneficios sin revisar. En la practica, dados los daños provocados por el aluvion de marzo de 2015, que provocaron daños y atrasos que hicieron necesario terminar anticipadamente el contrato no se estan percibiendo los beneficios que el proyecto estimo en la evaluacion ex-ante. | El proyecto originalmente resultó muy rentable ya que la vía a intervenir tiene una importante demanda de tránsito, dada su ubicación en la red vial y a pesar de los retrasos de la ejecución motivados por la necesidad de reparar un canal privado cuyos desbordes provocaban daños que se abordaron en una reevaluacion, la dificultad principal se generó por los aluviones de marzo de 2015 que obligaron a terminar anticipadamente el contrato. Por lo tanto,si bien el proyecto termino siendo mas rentable que lo previsto, los beneficios no se han percibido. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077704-0 | REPOSICION LUMINARIAS AVENIDA DEL MAR, COMUNA DE LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE JUSTIFICA LA REALIZACION DE ESTE PROYECTO DADO QUE LAS LUMINARIAS YA CUMPLIERON SU VIDA UTIL Y ES NECESARIO REPONERLAS. | REPOSICIÓN DE LA TOTALIDAD DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE AVDA DEL MAR, DESDE EL FARO AL SECTOR CANTO DEL AGUA SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN 272 POSTES CON LUMINARIAS DE SODIO ALTA PRESIÓN PARA LA SOLUCIÓN VEHICULAR Y PEATONAL. ESTA SOLUCIÓN PERMITIRÁ ILUMINAR LA VEREDA ORIENTE Y LA CALZADA, DE ACUERDO A CUMPLIMIENTO DE NORMAS VIGENTES, ADICIONALMENTE ILUMINARÁ EL ÁREA DE CIRCULACIÓN PEATONAL: - LUMINARIA EJE VEHICULAR: SE PROYECTAN DOS LUMINARIAS POR CADA POSTE, UNA DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250 WATTS SODIO ALTA PRESIÓN ORIENTADA A LA CALZADA A 12 METROS DE ALTURA Y LA OTRA DE 150 WATTS SODIO ALTA PRESIÓN A 10 METROS DE ALTURA ORIENTADA HACIA EL ÁREA PEATONAL. LA INTERDISTANCIA DE LOS POSTES SERÁ DE 30 METROS. - LUMINARIA EJE PEATONAL: SE PROYECTAN DOS LUMINARIAS POR CADA POSTE, UNA DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 150 WATTS SODIO ALTA PRESIÓN ORIENTADA HACIA EL MAR A 12 METROS DE ALTURA Y LA OTRA DE 150 WATTS SODIO ALTA PRESIÓN A 10 METROS DE ALTURA ORIENTADA HACIA EL ÁREA PEATONAL. LA INTERDISTANCIA DE LOS POSTES SERÁ DE 30 METROS FORMANDO UN ZIG-ZAG O TRES BOLILLOS CON EL EJE VEHICULAR. SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEGESTIÓN QUE PERMITE CONTROLAR DESDE UN PC UBICADO EN LAS OFICINAS DE LA MUNICIPALIDAD, EL FLUJO LUMINOSO DE CADA UNA O UN CONJUNTO DE LUMINARIAS CON SOFTWARE PRESTABLECIDO Y PROGRAMADO EN LÍNEA O PRE PROGRAMADO PARA UN AÑO COMPLETO. LAS NUEVAS INSTALACIONES CUMPLIRÁN TODAS LAS NORMATIVAS DE SEC VIGENTES, ESPECIALMENTE LAS NSEG 21.78 ¿ NORMA Nº 9/71 Y DECRETO Nº 686/98. | 162985 |  |  |  | 6 | 0 | De acuerdo a lo corroborado con el profesional de la Unidad Financiera, el proyecto no generó gastos por consultorias. | -100 | [12 empty] | 1 | 0 | De acuerdo a lo corroborado con el profesional de la Unidad Financiera, no se giraron a la Municipalidad, los gastos administrativos de la postulación del proyecto | -100 | 6 | 8 | La diferencia corresponde a los plazos ofertados por el contratista adjudicado. Esta situación se encuentra consignada en el Decreto Alcaldicio N° 2900/14 de fecha 30 de julio de 2014, correspondiente a la aprobación de modificación de contrato por obras extraordinarias y ampliación de plazo. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | La Obra se ejecutó sin complicaciones. El aumento de plazo, fue para incorporar protecciones a los postes de alumbrado y mejoramiento de la iluminación peatonal en sector Helipuerto y preveer accidentes, tanto peatonales como conductores, según Decreto Alcaldicio N° 2900 del 30/07/2014 | 33.3333 | 33.3333 | En primer lugar, los plazos relacionados con los ítems de Consultoría y Gastos Generales tienen un tiempo real de cero meses, se debe a que Unidad Técnica, Municipalidad de la Serena, no requiero asumir con cargos al proyectos estos dos items, ya que fueron llevado a cabo por el propio personal de la Institución. En lo que respecta al plazo de las obras civiles, este aumento fue necesario para incorporar protecciones a los postes del alumbrado y mejoramiento de la iluminación peatonal del sector del helipuerto, de manera de preveer posibles accidentes, tanto peatonal como vehicular, todo lo cual quedó respaldado por el Decreto Alcaldicio N° 2900 del 30/07/2014. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-12-20 | [14 empty] | 969735 | 0 | 969735 | 969734 | 1 | No hubo disminuciones. Las ampliaciones se especifican a continuación. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 271 | 271 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se retiró 1 poste del sector del Helipuerto para dar cumplimiento a la normativa de la DGAC. Dicho poste se encuentra almacenado en Bodega Municipal. Esta situación se encuentra consignada en el Decreto Alcaldicio N° 2900/14 de fecha 30 de julio de 2014, correspondiente a la aprobación de modificación de contrato por obras extraordinarias y ampliación de plazo. | La unidad de medida son numero de luminarias. La diferencia de una unidad se debe a que en el tramo de la Avenida del Mar de la ciudad de La Serena, que cubre el proyecto se encuentra ubicado un área destinada al helipuerto, el cual es utilizado principalmente en la época estival. El proyecto en su trazado contempló el emplazamiento de un poste muy cerca del área destinada al helicóptero. Con posterioridad y con el fin de dar cumplimiento a la normativa de la Dirección General de Aeronáutica Civil fue necesario eliminar dicho poste. El poste retirado se encuentra en bodega de la Municipalidad de La Serena y su destino final será de reemplazo | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES. Recepción provisoria, se aprueba a través de Decreto Alcaldicio N° 4885 de fecha 19 de diciembre de 2014. | 4193300% | Existe un desfase con la Recepción Provisoria, debido a desgaste de materiales mayor al especificado y reparaciones de Cámaras eléctricas dañadas por marejadas. Recepción Definitiva, se realiza a través de Decreto Alcaldicio N°2324 de fecha 29 de junio de 2016. | 4254400% | SI | 4185600% | La operación está bajo continuo monitoreo porque las instalaciones se encuentran en Borde Costero, estando sujetas a riegos de daños por marejadas. |  | En Operación |  | SERGIO ALBERTO ROJAS OLIVARES | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  |  |  | 4054900% | 4091900% | 370 | 4168800% | 769 | NA |  | 4162600% |  | 4162600% |  | 4162800% | 2 | 4167100% | 43 | 1122 | 752 | Respecto a los puntos 4 y 5, el primer contrato fue obras civiles, aprobado mediante decreto Nº 4023 de fecha 18/12/2013. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1087660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101660 | 17243 | 0 | 0 | 0 | 1438 | 944147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962828 | Se da origen a la ejecución presupuestaria en el año 2014, por lo tanto los datos ingresados corresponden a la ficha IDI de ese año, y en moneda IDI 31/12/2012. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969735 | Los ítemes consultorías y gastos administrativos no fueron utilizados por la unidad técnica. El contrato de total de obras civiles fue por M$ 969.735. Originalmente se contrató por M$ 915.111 y tuvo un suplemento de fondos por obras extraordinarias de M$ 54.624. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969735 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 969734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056352 | Sólo hubo gasto en obras civiles: M$ 969.735. | [15 empty] | 26571.4171 | 0 | 0 | 0 | 2216.5465 | 1454928.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483716.1876 | 1483717.4801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409878.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409878.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365280.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1365280.2254 | -4.9765 | -7.9824 | -6.1617 | -3.1633 | -7.9825 | 5037.9344 | 5037.9344 | Los recursos que inicialmente se recomendaron para los items de consultorias y gastos Administrativos no fueron asignados a la Unidad Técnica, (Municipalidad de La Serena), por cuanto, ésta no requirió de ellos dado que ambas funciones fueron realizadas por el propio personal de la Municipalidad. Respecto de los montos asociados a las obras civiles, éstos presentaron una disminución entre el gasto real y lo recomendado (ambos valores en la misma moneda), producto de una reevaluacion por un cambio de solución del problema debido a que el Ministerio del Medio Ambiente señaló que la solución inicial de iluminación mediante ampolletas Led no cumplían con el Decreto N° 686/98, por lo que la nueva solución resultó ser sistema de iluminación de sodio de alta presión con sistema de telegestión. Con posterioridad, si bien no fue sometida a una reevaluación, si fue necesario incrementar el monto de las obras civiles con la finalidad de incorporar protecciones a los postes de iluminación del proyectos y a su vez, mejorar la iluminación en el sector del helipuerto. Finalmente, la variación total que experimentó este ítem a lo largo de la ejecución del proyecto corresponde al -3,16% . | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1352592 | 54624 | 4.038% | Corresponde a la incorporación de protecciones a los postes de alumbrado y mejoramiento de la iluminación peatonal en sector Helipuerto y preveer accidentes, tanto peatonales como conductores, según Decreto Alcaldicio N° 2900 del 30/07/2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1352591 | 1147991 | -15.1265 | El proyecto sufrió una reevaluación debido a que originalmente la iniciativa de inversión contemplaba un sistema de iluminación en base a ampolletas led, dado que se contaba para ello con respectiva certificación. Con posterioridad, el Ministerio del Medio Ambiente comprobó que la certificación otorgada por el Laboratorio de Fotometría de la PUC de Valparaíso no cumplía con la norma del Decreto N°686/98 sobre contaminación lumínica. Por lo anterior, fue necesario reevaluar el proyecto procediendo a reemplazar el sistema LED por otro alternativa que tras los análisis realizado resultó ser un sistema de iluminación en base a ampolletas de sodio de alta presión, analizándose la opción de un sistema de sodio de alta presión incluyendo un sistema de telegestión versus un sistema de luminaria que incluía un sistema de ballast de doble nivel de potencia. La nueva solución recomendada implicó necesariamente que el costo total recomendado fuese menor al inicial pasando de 1.120.013 a M$ 944.147. ambos valores en moneda 2010. Posteriormente, el proyecto tuvo un incremento del M$ 54.624 (moneda 2015) que sumando con los 1.120.013 del Año 2010 da un valor recomendado de M$ 1.407.216 (moneda 2015), (M$ 1.352.591 + 54.624). | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 143864 | 150938 | 4.9171 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.19 | 7.91 | -3.4188 | Real < Recomendado | La rentabilidad del proyecto medido a través del indicador Van Social se ha visto mejorada por una parte debido a la disminución que experimentó la inversión inicial producto del cambio de sistema de iluminación a que tuvo que someterse el proyecto, pero por otro lado una leve disminución, equivalente al 3.2% de los beneficios por conceptos de ahorro debido a que el sistema que finalmente se instaló es levemente menor ahorrativo en cuanto al consumo de energía que el sistema Led que inicialmente se había recomendado. | En primer lugar el proyecto logró dar respuestas al problema que se había detectado y que consistía en mejorar las condiciones de luminosidad en la Avenida del Mar de la ciudad dando con ello mejorar en las condiciones de seguridad para las personas como la circulación vehicular. Por otra parte, el proyecto se concretó a un valor levemente inferior a lo recomendado producto de la modificación de la solución inicialmente recomendada, la cual tuvo que ser modificada desde un sistema de iluminación basado en el sistema LED a uno de iluminación de sodio de alta presión con sistema de tele-gestión con el cual se puede ahorrar energía al bajar la intensidad de las luminarias en aquellas horas donde el tránsito peatonal es nulo o muy escaso. No obstante lo anterior, el costo fundamentalmente el relacionado con la mantención se vio levemente incrementado debido al reemplazo de las ampolletas con mayor frecuencia que lo contemplado en el sistema LED. Estas variaciones reflejaron que los indicadores de rentabilidad mejoraran levemente respecto de la situación inicialmente recomendada. El cambio del sistema se debió a que el Ministerio del Medio Ambiente señaló que el documento emitido por el Laboratorio de Fotometría de la PUC de Valparaíso, no era válido dado que no cumplía con el Decreto Nº 686/98 relacionado con la contaminación lumínica. En lo relacionado con los plazos, estos resultaron ser un 33% superior a lo recomendado debido a que una vez instado el sistema, fue necesario retirar el poste de iluminación que se emplazaba frente al sector del helipuerto para así cumplir con la exigencia de la DGAC y al mismo tiempo se tuvieron que incorporar protecciones a los postes de alumbrado y a la vez mejorar el sistema de iluminación en el sector del helipuerto como producto de la eliminación del poste emplazado en dicho lugar. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121924-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO, RUTA D-075 | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA RUTA D-075 EN EL TRAMO INDICADO, REQUIERE ESTE MEJORAMIENTO DADO QUE EL FLUJO VEHICULAR GENERA PROBLEMAS DE POLUCIÓN POR POLVO EN SUSPENSIÓN, DRENAJE EN ÉPOCA INVERNAL Y DE SEGURIDAD VIAL. | SE POSTULA A LA EJECUCION DEL PROYECTO CBI EN LA RUTA D-075 EN UN AMBITO APROXIMADO DE 13 KM., EN EL QUE SUS PRINCIPALES OBRAS CORRESPONDEN A MOVIMIENTO DE TIERRAS, DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA, ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD, OPERACIONES AUXILIARES, ESPECIFICACIONES Y MANEJO AMBIENTAL, CAPAS GRANULARES Y REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS. | 9379 | CAMINO BASICO | [22 empty] | 14 | 10 | El plazo recomendado difiere respecto del plazo real, en atención a que el rendimiento de la modalidad de intervención vial considerado originalmente en la postulación, preveía algunas dificultades propias de la ejecución de obras civiles, y en dicho contexto, se consideró un rendimiento más conservador, respecto del que finalemente se materializó que fue en promedio de 1,3 kilómetros por mes. SegUn Res.DRV IV Nº 54 de fecha 21-11-12 (Tramitada con fecha 26-12-2012) se modifica el punto 5 de la resolución Nº 38 donde decía 210 días, se cambió a 180 días, es decir, se reducen 30 días. SegUn Res. DRV IV Nº Nº 538 de fecha 24-04-13 (Tramitada con fecha 20-05-2013) se aumenta plazo, es decir, se incrementan 90 días. SegUn Res. DRV IV Nº Nº 978 de fecha 02-08-13 (Tramitada con fecha 26-08-2013) se aumenta plazo, es decir, se incrementan 20 días. SegUn Res. DRV IV Nº Nº 1100 de fecha 30-08-13 (Tramitada con fecha 26-09-2013) se aumenta plazo, es decir, se incrementan 15 días. OBSERVACIÓN DE FECHA 16.08.16: El Plazo Inicial correspondía a 210 Días; Al término del contrato de obras, el Aumento Efectivo de Plazos correspondió a 95 Días; En consecuencia, el Plazo Final: 305 Días (10 meses). | -28.5714 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 14 | 14 | 10 | 10 | 0 | La disminución indicada en el cuadro precedente puede obedecer a una consideración tecnica del area de ingeniería del departamento de proyectos de la Dirección Regional de Vialidad, bajo el supuesto que se consideró un rendimiento de la modalidad de intervención vial (CBI), con una mirada optimista del orden de los 2 kilómetros por mes. Por la fecha de la citada Resolución Nº 54, puede obedecer a un error administartivo. Posteriormente, en virtud de las modificaciones de obra, por aumentos y disminuciones efectivas por consideraciones técnicas justificadas por la inspección fiscal, se generaron los aumentos de plazo citados precedentemente, y con lo cual finalmente se llego al rendimiento real de 1,3 kilómetros por mes. OBSERVACIÓN DE FECHA 16.08.16: En un contrato de Obras, se materializan aumentos y disminuciones de plazos, segUn el detalle indicado en el cuadro precedente, con las respectivas resoluciones y fechas asociadas. El Aumento Efectivo corresponde a la Suma y Resta de los valores parciales. En este cuadro en particular, se explica la disminución parcial indicada en Resolución DRV IV Nº 54 de fecha 21-11-12 (Tramitada con fecha 26-12-2012) que modifica el punto 5 de la resolución Nº 38 donde decía 210 días, se cambió a 180 días, es decir, se reducen 30 días. Pero en definitiva, el resumen es el que ya se explicó en el cuadro precedente. Es decir, el Plazo Inicial correspondía a 210 Días; Al término del contrato de obras, el Aumento Efectivo de Plazos correspondió a 95 Días y en definitiva, el Plazo Final se materializó en 305 Días (10 meses). | -28.5714 | -28.5714 | El plazo recomendado difiere respecto del plazo real, en atención a que el rendimiento de la modalidad de intervención vial considerado originalmente en la postulación, preveía algunas dificultades propias de la ejecución de obras civiles, y en dicho contexto, se consideró un rendimiento más conservador de 0,93 kilometros por mes, respecto del que finalmente se materializó que fue en promedio de 1,3 kilómetros por mes. SegUn Res.DRV IV Nº 54 de fecha 21-11-12 (Tramitada con fecha 26-12-2012) se modifica el punto 5 de la resolución Nº 38 donde decía 210 días, se cambió a 180 días, es decir, se reducen 30 días. SegUn Res. DRV IV Nº Nº 538 de fecha 24-04-13 (Tramitada con fecha 20-05-2013) se aumenta plazo, es decir, se incrementan 90 días. SegUn Res. DRV IV Nº Nº 978 de fecha 02-08-13 (Tramitada con fecha 26-08-2013) se aumenta plazo, es decir, se incrementan 20 días. SegUn Res. DRV IV Nº Nº 1100 de fecha 30-08-13 (Tramitada con fecha 26-09-2013) se aumenta plazo, es decir, se incrementan 15 días. OBSERVACIÓN DE FECHA 16.08.16: El Plazo Inicial correspondía a 210 Días; Al término del contrato de obras, el Aumento Efectivo de Plazos correspondió a 95 Días; En consecuencia, el Plazo Final: 305 Días (10 meses). | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2013-09-30 | [14 empty] | 1656671 | 0 | 1656671 | 1656668 | 3 | Resolución de adjudicación DRV IV Nº 38 de fecha 27 de Septiembre de 2012, tramitada con fecha 20 de Noviembre de 2012, a la emprea Sociedad Ingeniería, Construcción y Maquinaria SICOMAQ Ltda., por un monto de $1.516.087.290. Montos Tramitados por concepto de modificaciones inferiores al 10% del Total IDI $100.023.186. Liq. de Reajustes $40.558.562 Valor Total Reajustado $1.656.669.038 Plazo Inicial 210 Días; Aumento de Plazos 95 Días; Plazo Final: 305 Días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 13000 | 13000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obra no afectaron la magnitud de proyecto que se mantuvo inalterable desde la formulación de proyecto hasta su ejecución. Sector desde el Dm 740 hasta el Dm 13.740, en la Ruta D-075. | Respecto de la magnitud del poryecto se observa que esta no tuvo variaciones. | [12 empty] | SegUn Resolución DRV IV Nº 1359 de fecha 05.11.2013, tramitada con la misma fecha, se designa Comisión de Recepción Provisional al Sr. Pablo Villar Ibacache en reemplazo de SEREMI MOP, Sr. Mario Cortés Rivera, en reemplazo de Director Regional de Vialidad, Región Coquimbo y al Sr. Andrés Maldini Sanchez, en reemplazo de Jefe de Depto. de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo. La Comisión acuerda dar por recibida en forma provisional y sin observaciones, con fecha 28.01.2014. | 4166700% | SegUn Resolución DRV IV Nº 1294 de fecha 14.10.2014, tramitada con la misma fecha, se designa Comisión de Recepción Definitiva al Sr. Pablo Villar Ibacache en reemplazo de SEREMI MOP, Sr. Mario Cortés Rivera, en reemplazo de Director Regional de Vialidad, Región Coquimbo y al Sr. Andrés Maldini Sanchez, en reemplazo de Jefe de Depto. de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo. Recepción Definitiva y sin observaciones con fecha 04.11.14 | 4194700% | SI | 4154700% | Actualmente se está terminando un contrato de emergencia por conservación, en el sector conocido como "Huinchi Guallego", lugar donde producto del terremoto del 16S de 2015, ocasionó un deslizamiento de material que afectó el normal funcionamiento operacional de la Ruta D-075. |  | En Operación |  | JUAN CARLOS MARIN CARMOMA | VIALIDAD MOP IV REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4099000% | 4099000% | 0 | 4110600% | 116 | 4118600% | 80 | 4123300% | 47 | 4123300% | 47 | 4124800% | 15 | 4132500% | 77 | 335 | 335 | El primer hito corresponde al envío del Anteproyecto de Ley de Presupuesto del año siguiente (2013) desde DIRPLAN MOP a DIPRES del Ministerio de Hacienda, instancia que todos los años se materializa aproximadamente a fines del primer semestre o principio del segundo semestre. En virtud que este dato no se cuenta, se estimó el día 16.07.12 (A modo de ejemplo este año este hito se materializó con fecha 14.07.16). En este documento se establecen los montos programados que quedarán reflejados posteriormente en ley de presupuesto, y con los cuales a fines de año se generan los respectivos decretos de arrastre y nuevos para el ejercicio presupuestario. Se detecta error en el cálculo automatico de diferencia de la plataforma web: Ejemplo: 16.07.12-28.05.12 = 49 días y no 116 como aparece. El primer gasto administrativo está asociado al proceso de licitación (La Publicación en Diario Oficial data de fecha 13.08.12), y en dicho contexto se establece la fecha 04.10.12 por un monto de $219.430, segUn la información proporcionada por la Unidad de Gestión Presupuestaria de la Dirección Regional de Vialidad. La fecha de entrega de terreno está asociada al registro de Mano de Obra Calificada y Semificalificada registrada en Sistema de Administración de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, durante el mes de Diciembre de 2012. El primer Estado de Pago se materializa en el mes de Febrero de 2013, por un monto de $16.740.920 con un reajuste de $10.045, lo que da un total de $16.750.965. El hecho que el primer RS se obtenga durante ela año 2012 no asegura que su ejecución presupuestaria se materialice el año 2012. De hecho, por lo explicado precedentemente, el ejercicio presupuestario funciona y se elabora con un año de antelación, y en dicho contexto, esta IDI fue considerada para la ejecución presupuestaria 2013, para lo cual se gestionó su inicio a fines del 2012, con lo que ello significa, sin gasto de obras civiles. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568481 | No hay Observaciones al respecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656680 | Resolución de adjudicación DRV IV Nº 38 de fecha 27 de Septiembre de 2012, tramitada con fecha 20 de Noviembre de 2012, a la emprea Sociedad Ingeniería, Construcción y Maquinaria SICOMAQ Ltda., por un monto de $1.516.087.290. Montos Tramitados por concepto de modificaciones inferiores al 10% del Total IDI $100.023.186. Liq. de Reajustes $40.558.562 Valor Total Reajustado $1.656.669.038 SegUn Res. DRV IV Nº 538 de fecha 24.04.2013 tramitada con fecha 20.05.2013, se materializa la modificación Nº1 de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias de acuerdo a necesidades del camino y plazo, por un monto de $95.092.204.- SegUn Res. DRV IV Nº 909 de fecha 18.07.2013, tramitada con la misma fecha, se corrige error en monto de aumento de obra indicada en Res. Nº538, disminuyendo $13.- SegUn Res. DRV IV Nº 978 de fecha 02.08.2013 tramitada con fecha 26.08.2013, se aprueba convenio ad referendum de modificación de obras por un monto de $4.950.443.- SegUn Res. DRV IV Nº 1100 de fecha 30.08.2013 tramitada con fecha 26.09.2013, se aprueba convenio ad referendum de modificación de obras por una disminución de $19.448.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656669 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863180 | Estado de Pago Nº 1 de fecha 20.02.13; Monto $ 16.740.920 + reajuste $ 10.045 = $ 16.750.965 Estado de Pago Nº 2 de fecha 20.03.13; Monto $ 74.416.502 + reajuste $ 632.540 = $ 75.049.042 Estado de Pago Nº 3 de fecha 22.04.13; Monto $ 231.895.386 + reajuste $ 1.368.183 = $ 233.263.569 Estado de Pago Nº 5 de fecha 23.05.13; Monto $ 146.689.194 + reajuste $ 410.730 = $ 147.099.924 Estado de Pago Nº 6 de fecha 07.06.13; Monto $ 230.020.103 + reajuste $ 644.056 = $ 230.664.159 Estado de Pago Nº 8 de fecha 08.07.13; Monto $ 154.151.645 + reajuste $ 2.481.841 = $ 156.633.486 Estado de Pago Nº 9 de fecha 13.08.13; Monto $ 333.860.253 + reajuste $ 7.945.874 = $ 341.806.127 Estado de Pago Nº 10 de fecha 10.09.13; Monto $ 79.532.380 + reajuste $ 2.894.979 = $ 82.427.359 Estado de Pago Nº 11 de fecha 09.10.13; Monto $ 344.163.162 + reajuste $ 20.141.180 = $ 364.304.342 Año 2013: Obras Civiles $1.611.469.545 + reajuste $36.529.428 = $ 1.647.998.973 Estado de Pago Nº 13 de fecha 17.03.14; Monto $ 4.640.931 sin reajuste = $ 4.640.931 Estado de Pago Nº 14 de fecha 16.12.14; Monto $ 0 + reajuste $ 1.339.069 = $ 1.339.069 Año 2014: Obras Civiles $ 4.640.931 + reajuste $1.339.069 = $5.980.000 Estado de Pago Nº 15 de fecha 16.04.15; Monto $ 0 + reajuste $ 2.690.065 = $ 2.690.065 Año 2015: Reajuste $2.690.065 Total: Obras Civiles $1.616.110.476 + reajuste $40.558.562 = $1.656.669.038 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417024.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417024.4499 | 2417024.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444399.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444399.769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408066.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2408066.5 | 1.1326 | -0.37062 | -0.37062 | -1.4864 | -0.37062 | 185.2359 | 185.2359 | La variación que se observa se debe a las siguientes modificaciones de aumento y disminuciones de obras, que son mínimas respecto del montos recomendados en el ítems de obras civiles. SegUn Res. DRV IV Nº 538 de fecha 24.04.2013 tramitada con fecha 20.05.2013, se materializa la modificación Nº1 de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias de acuerdo a necesidades del camino y plazo, por un monto de $95.092.204.- SegUn Res. DRV IV Nº 978 de fecha 02.08.2013 tramitada con fecha 26.08.2013, se aprueba convenio ad referéndum de modificación de obras por un monto de $4.950.443.- SegUn Res. DRV IV Nº 1100 de fecha 30.08.2013 tramitada con fecha 26.09.2013, se aprueba convenio ad referéndum de modificación de obras por una disminución de $19.448.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS MARIN CARMOMA | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1870115 | 100023 | 5.348% | SegUn Res. DRV IV Nº 538 de fecha 24.04.2013 tramitada con fecha 20.05.2013, se materializa la modificación Nº1 de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias de acuerdo a necesidades del camino y plazo, por un monto de $95.092.204.- SegUn Res. DRV IV Nº 909 de fecha 18.07.2013, tramitada con la misma fecha, se corrige error en monto de aumento de obra indicada en Res. Nº538, disminuyendo $13.- SegUn Res. DRV IV Nº 978 de fecha 02.08.2013 tramitada con fecha 26.08.2013, se aprueba convenio ad referendum de modificación de obras por un monto de $4.950.443.- SegUn Res. DRV IV Nº 1100 de fecha 30.08.2013 tramitada con fecha 26.09.2013, se aprueba convenio ad referendum de modificación de obras por una disminución de $19.448.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Cabe señalar que hubo solo una reevaluación informada, que en ningUn caso modifico los Montos totales, solo se modifico los antecedentes de respaldo en la carpeta digital. Cabe señalar que hubo una reevaluación, que en ningUn caso modifico los Montos totales, solo se modifico los antecedentes de respaldo en la carpeta digital. Respecto del aumento que fue inferior al 10%, un 5,35% no se informa, pero se justifico debido a lo siguiente: SegUn Res. DRV IV Nº 538 de fecha 24.04.2013 tramitada con fecha 20.05.2013, se materializa la modificación Nº1 de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias de acuerdo a necesidades del camino y plazo, por un monto de $95.092.204.- SegUn Res. DRV IV Nº 978 de fecha 02.08.2013 tramitada con fecha 26.08.2013, se aprueba convenio ad referéndum de modificación de obras por un monto de $4.950.443.- SegUn Res. DRV IV Nº 1100 de fecha 30.08.2013 tramitada con fecha 26.09.2013, se aprueba convenio ad referéndum de modificación de obras por una disminución de $19.448.- | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En virtud del instructivo de caminos básicos intermedios, este tipo de iniciativas de inversión no tiene evaluación económica, solo deben cumplir con los el TMDA y los costos máximos por kilómetros. | En virtud de los antecedentes entregados por la unidad técnica, financiera y el BIP, se observa que el proyecto se ejecuto dentro de los paramentos normales. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122004-0 | MEJORAMIENTO CAMINO BASICO INTERMEDIO REGION DE COQUIMBO, RUTA D-110 | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI |  | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA RUTA D-110 EN LOS TRAMOS INDICADOS, REQUIERE ESTE MEJORAMIENTO DADO QUE EL FLUJO VEHICULAR GENERA PROBLEMAS DE POLUCIÓN POR POLVO EN SUSPENSIÓN, DRENAJE EN ÉPOCA INVERNAL Y DE SEGURIDAD VIAL. | SE POSTULA A LA EJECUCION DEL PROYECTO CBI EN LA RUTA D-110 EN UN AMBITO APROXIMADO DE 4,9 KM., EN EL QUE SUS PRINCIPALES OBRAS CORRESPONDEN A MOVIMIENTO DE TIERRAS, OPERACIONES AUXILIARES, ESPECIFICACIONES, MANEJO AMBIENTAL, CAPAS GRANULARES, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS Y ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD. | 0 | CAMINO BASICO | [18 empty] | 1 | 27 | La Fecha de Publicación en Diario Oficial data de fecha 15.07.13, materializandose el pago correspondiente segUn guía de fecha 11.09.13. El Ultimo pago de gasto administrativo corresponde a los viáticos asociados a la recepción definitiva de fecha 27.11.15. OBSERVACIÓN 16.08.16: En estricto rigor, este proyecto en la Ficha IDI no consideró la asignación de Gastos Administrativos, en atención a que al momento de la postulación original, estos gastos eran asumidos por el servicio con cargo al Subtítulo 22. En consecuencia, los gastos administrativos aquí referenciados, no debiesen aparecer asociados al Subtítulo 31, como ocurre en la actualidad. | 2600 | 8 | 8 | El plazo recomendado del item Obras Civiles para esta modalidad de intervención vial CBI, en una longitud de 4,95 km, consideraba un rendimiento del orden promedio de 1,5 km/mes, en atención al alto tránsito en época estival, es decir se estimó un plazo de ejecución de 3 meses. Previo al proceso de licitación, el árae de ingeniería del Depto. Proyecto de la Dirección Regional de Vialidad, consideró un plazo más conservador de 5 meses (150 días) por los motivos antes señalados. Sin embargo, esta consideración fue aUn más significativa que inclusive llevó a la paralización de las faenas, y en definitiva atrasó el correcto desarrollo de las obras. SegUn Res. DRV IV Nº 111 de fecha 24.01.14 tramitada con fecha 19.02.14, se establece el convenio de paralización de faenas y un aumento de plazo de 48 días. SegUn Res. DRV IV Nº 649 de fecha 13.05.14 tramitada con fecha 04.06.14, se establece la modificación asociada a la readecuación del proyecto a la situación real del camino y la incorporación de obras principalmente de seguridad vial y protección del Tratamiento Superficial Simple en la zona de cuesta de la Ruta D-110. Se establece un aumento de plazo de 30 días. En conclusión, el plazo real final fue de 228 días. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 27 | 27 | 0 | El primer aumento de plazo (48 días) obedeció al proceso de paralización de faenas durante la época estival, en atención al rechazo de la comunidad por la ejecución de este proyecto, durante la temporada que presenta mayor demanda de turistas principalmente. La segunda modificación que implicó un aumento de plazo de 30 días, está relacionada a consideraciones técnicas asociadas a la seguridad vial y protección del TSS en la zona de cuesta de la ruta D-110. | 237.5 | 237.5 | La Fecha de Publicación en Diario Oficial data de fecha 15.07.13, materializándose el pago correspondiente segUn guía de fecha 11.09.13. El Ultimo pago de gasto administrativo corresponde a los viáticos asociados a la recepción definitiva de fecha 27.11.15. SegUn Res. DRV IV Nº 649 de fecha 13.05.14 tramitada con fecha 04.06.14, se establece la modificación asociada a la readecuación del proyecto a la situación real del camino y la incorporación de obras principalmente de seguridad vial y protección del Tratamiento Superficial Simple en la zona de cuesta de la Ruta D-110. Se establece un aumento de plazo de 30 días. En conclusión, el plazo real final fue de 228 días. SegUn Res. DRV IV Nº 111 de fecha 24.01.14 tramitada con fecha 19.02.14, se establece el convenio de paralización de faenas y un aumento de plazo de 48 días. El plazo recomendado del ítem Obras Civiles para esta modalidad de intervención vial CBI, en una longitud de 4,95 km, consideraba un rendimiento del orden promedio de 1,5 km/mes, en atención al alto tránsito en época estival, es decir se estimó un plazo de ejecución de 3 meses. Previo al proceso de licitación, el área de ingeniería del Depto. Proyecto de la Dirección Regional de Vialidad, consideró un plazo más conservador de 5 meses (150 días) por los motivos antes señalados. Sin embargo, esta consideración fue aUn más significativa que inclusive llevó a la paralización de las faenas, y en definitiva atrasó el correcto desarrollo de las obras. OBSERVACIÓN 16.08.16: Este proyecto en la Ficha IDI no consideró la asignación de Gastos Administrativos, en atención a que al momento de la postulación original, estos gastos eran asumidos por el servicio con cargo al Subtítulo 22. En consecuencia, los gastos administrativos aquí referenciados, no debiesen aparecer asociados al Subtítulo 31, como ocurre en la actualidad. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-06-13 | [14 empty] | 586494 | 181 | 586675 | 586671 | 4 | Resolución de Adjudicación DRV IV Nº 33 de fecha 10.09.13 tramitada con fecha 28.10.13, a empresa contratista Constructora Vecchiola S.A., por un monto de $544.187.480, y un plazo de 150 días. Montos Tramitados (Disminución por readecuación de proyecto a la situación real del camino segUn Res. DRV IV Nº 649): M$995. Liq. de Reajustes $42.304.483; Valor Total Reajustado $586.490.968.- Respecto de los Gastos Administrativos la Guía de fecha 11.09.13, fue por un monto de $180.303.- OBSERVACIÓN 16.08.16: En estricto rigor, este proyecto en la Ficha IDI no consideró la asignación de Gastos Administrativos, en atención a que al momento de la postulación original, estos gastos eran asumidos por el servicio con cargo al Subtítulo 22. En consecuencia, los gastos administrativos aquí referenciados, no debiesen aparecer asociados al Subtítulo 31, como ocurre en la actualidad. La atribución de la carga de gastos en el Sietma BIP para contratos específico recae en la Sub-Dirección de Desarrollo de la Dirección Nacional de Vialidad. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones de obra no afectaron la magnitud de proyecto que se mantuvo inalterable desde la formulación de proyecto hasta su ejecución. Sector desde el Dm 0,00 al Dm 3,75 y desde el Dm 20.400 al Dm 21,600 en la Ruta D-110. | Las modificaciones de obra no afectaron la magnitud de proyecto, se mantuvo sin modificaciones desde la formulación de proyecto hasta su ejecución. Desde el Dm 0,00 al Dm 3,75 y desde el Dm 20.400 al Dm 21,600 en la Ruta D-110. | [12 empty] | SegUn Resolución DRV IV Nº 878 de fecha 09.07.14 tramitada con la misma fecha, se nombra la Comisión de Recepción Provisoria integrada por Sra. Jeanette Jofre Quiroz, en representación de SEREMI MOP, Sr. Jorge Guerra Vistoso, en reemplazo de Director Regional de Vialidad, Región de Coquimbo y Sr. Andrés Maldini Sanchez, en representación de Jefe de Depto. de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo. Asesora a la Comisión IF del contrato Sr. Fernando Cerda Díaz. La Comisión recibe las obras en forma provisional sin observaciones, con fecha 29 de Julio de 2014. Se deja constancia que se encuentra pendiente el proceso de la evaluación estadística de los hormigones. | 4184900% | SegUn Resolución DRV IV Nº 1104 de fecha 20.08.15 tramitada con la misma fecha, se nombra la Comisión de Recepción Definitiva integrada por el Sr. Pablo Villar Ibacache, en representación de SEREMI MOP, Sr. Jorge Guerra Vistoso, en reemplazo de Director Regional de Vialidad, Región de Coquimbo y Sr. Andrés Maldini Sanchez, en representación de Jefe de Depto. de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Región de Coquimbo. La Comisión recibe las obras en forma definitiva sin observaciones, con fecha 27 de Noviembre de 2015. | 4233500% | SI | 4180300% | No se vislumbran dificultades en el sector intervenido mediante una modalidad de intervención vial CBI que se ajusta a una metodología consensuada interministerialmente con el MDS. |  | En Operación |  | JUAN CARLOS MARIN CARMOMA | VIALIDAD MOP IV REGION DE COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | 4099800% | 4099800% | 0 | 4110600% | 108 | 4152800% | 422 | 4157500% | 47 | 4157500% | 47 | 4160400% | 29 | 4179500% | 191 | 797 | 797 | El primer hito corresponde al envío del Anteproyecto de Ley de Presupuesto del año siguiente (2013) desde DIRPLAN MOP a DIPRES del Ministerio de Hacienda, instancia que todos los años se materializa aproximadamente a fines del primer semestre o principio del segundo semestre. En virtud que este dato no se cuenta, se estimó el día 16.07.12 (A modo de ejemplo este año este hito se materializó con fecha 14.07.16). En este documento se establecen los montos programados que quedarán reflejados posteriormente en ley de presupuesto, y con los cuales a fines de año se generan los respectivos decretos de arrastre y nuevos para el ejercicio presupuestario. Se detecta error en el cálculo automatico de diferencia de la plataforma web: Ejemplo: 16.07.12-28.05.12 = 49 días y no 108 como aparece. El primer gasto administrativo está asociado al proceso de licitación (La Publicación en Diario Oficial data de fecha 15.07.13), y en dicho contexto se establece la fecha 11.09.13 por un monto de $180.303, segUn la información proporcionada por la Unidad de Gestión Presupuestaria de la Dirección Regional de Vialidad. La fecha de entrega de terreno está asociada al registro de Mano de Obra Calificada y Semificalificada registrada en Sistema de Administración de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, durante el mes de Noviembre de 2013. El primer Estado de Pago se materializa en el mes de Junio de 2014, por un monto de $347.749.880 con un reajuste de $20.417.599, lo que da un total de $368.167.479. El hecho que el primer RS se obtenga durante ela año 2012 no asegura que su ejecución presupuestaria se materialice el año 2012. De hecho, por lo explicado precedentemente, el ejercicio presupuestario funciona y se elabora con un año de antelación,. Adicionalmente las iniciativas RS forman parte de una Cartera de Proyectos (Anteproyecto Regional de Inversiones) que son priorizadas por las autoridades, sujetas a la disponibilidad presupuestaria y en dicho contexto, esta IDI inlusive fue postergada para la ejecución presupuestaria 2014, para lo cual se gestionó su inicio a fines del 2013, con lo que ello significa, sin gasto de obras civiles. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517584 | No hay observaciones al respecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 586494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586675 | Resolución de Adjudicación DRV IV Nº 33 de fecha 10.09.13 tramitada con fecha 28.10.13, a empresa contratista Constructora Vecchiola S.A., por un monto de $544.187.480, y un plazo de 150 días. Montos Tramitados (Disminución por readecuación de proyecto a la situación real del camino segUn Res. DRV IV Nº 649): $995. Liq. de Reajustes $42.304.483; Valor Total Reajustado $586.490.968.- Respecto de los Gastos Administrativos la Guía de fecha 11.09.13, fue por un monto de $180.303.- Como dato complementario se informa de Resolución DRV IV Nº 111 de fecha 24.01.14, tramitada con fecha 19.02.14, que establece el convenio de paralización de faenas y aumento de plazo de 48 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 586491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586672 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 586491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 640200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640402 | Estado de Pago Nº 1 de fecha 05.06.14 por un monto de $347.749.880 y un reajuste de $20.417.599, lo que implica un total de $368.167.479. Estado de Pago Nº 2 de fecha 08.09.14 por un monto de $188.219.654 y un reajuste de $15.499.228, lo que implica un total de $203.718.882. Estado de Pago Nº 3 de fecha 18.11.14 por un monto de $8.216.951 y un reajuste de $884.144, lo que implica un total de $9.101.095. Estado de Pago Nº 5 de fecha 21.04.15 por un monto de $0 y un reajuste de $5.503.512, lo que implica un total de $5.503.512. Monto Total $544.186.485 + Reajuste $42.304.483 = $586.490.968 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797596.1615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797596.1615 | 797594.869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0743 | 852691.883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852952.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.0743 | 827427.1298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827688.2041 | 6.9405 | 3.7728 | 3.7401 | -2.962 | 3.773 | 165.5376 | 165.4854 | Cabe señalar que la variación de los montos recomendados versus los contratados fue de 6.94% y la variación de los montos recomendados versus los gastos reales es de 3,77%, todas las variaciones inferiores al 10% del monto recomendado, incluso la variación fue negativa o disminuyo el monto contratado versus los gastos reales en un 2.96%, esto debido a la readecuación de proyecto a la situación real del camino segUn Res. DRV IV Nº 649. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS MARIN CARMOMA | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 617121 | -995 | -0.1612% | SegUn Resolución DRV IV Nº 649 de fecha 13.05.14 tramitada con fecha 04.06.14, dice relación con una modificación asociada a la readecuación del proyecto a la situación real del camino y la incorporación de obras principalmente de seguridad vial y protección del TSS en la zona de cuesta de la Ruta D-110, por un monto de M$995.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | En virtud de la información entregada por BIP, se observa que hubieron tres RE manual, los cual se justificaron debido a lo siguiente: El 1° RE se debió a que el presupuesto no consideraba el reajuste. El 2° RE se debió a la modificación de presupuesto, debido a la actualización de precios unitarios. El 3° RE se debió a la no respuesta a las observaciones emitidas en el RE anterior. Cabe destacar que las RE realizadas solo se actualizo la información contenida en la carpeta digital, sin modificar los montos con los cuales se recomendó originalmente la IDI. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | En virtud del instructivo CBI, que se utiliza para analizar las iniciativas de inversión de transporte camionero, en las cual se establece que en función del TMDA se determina los montos de inversión por kilometro, por lo que no se establecen indicadores económico para este tipo de iniciativas de inversión. | Dada la información que se observo en los indicadores de gastos los que no sufrieron variaciones significativas y la magnitud del proyecto que no tuvo variaciones, se concluye que el proyecto tuvo un comportamiento adecuado en función de los antecedentes evaluados en la etapa ex ante del proyecto. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065205-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE FUTBOL TONGOY, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO NACE ANTE LA NECESIDAD DE UNA CANCHA DE FUTBOL DE CARACTERISTICAS PROFESIONALES, LA EVALUACIÓN, EXPERIENCIA PASADA Y LOS ESTUDIOS TANTO DE PERFIL COMO DE AGUAS SUBTERRANEAS ARROJARON QUE LA MEJOR ALTERNATIVA ES LA DE IMPLEMENTAR PASTO SINTETICO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE FÚTBOL CON PASTO SINTETICO CON UNA SUPERFICIE DE 7.208 M2, CAMARINES, ILUMINACION, GRADERIAS PARA 375 ESPECTADORES LAS CUALES INCLUYEN SOMBREADEROS, CIERROS PERIMETRALES Y DE SEGURIDAD, CONTEMPLA ADEMÁS EL AQUIPAMIENTO DE CANCHA, INCENDIO Y PRIMEROS AUXILIOS Y LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA MANTENCIÓN DEL PASTO SINTÉTICO Y EQUIPO GENERADOR DE ENERGIA ELÉCTRICA. | 6095 |  |  |  | 4 | 5 | No existe variacion en las fechas contratadas. | 25 | 1 | 0 | No se consideraron compras o contratos por equipamientos ya que estos estaban incluidos en las especificaciones tecnicas del contrato de obras, estos fueron banderines de corner y mallas para los arcos. Solamente se licitó para la adquisision de una camilla y un botiquín de la cual no se recibieron ofertas y no se licitó nuevamente. | -100 | 1 | 14 | Se realizó la adquisición de un generador adjudicado mediante orden de compra N2446 - 87 - SE14 del 22/01/2014 Se realizó la adquisición de los equipos de mantención cancha adjudicados mediante Orden de Compra N2446-213-SE15 del 11/03/2015 El aumento por diferencia de plazo se debe a que se realizaron dos licitaciones de las cuales una se declaró desierta y la segunda para adjudicar se solicitó suplemento y una reevaluación del item equipo | 1300 |  |  |  |  | 1 | 1 | Se realizaron compras de material de oficina, tintas, carpetas, una publicacion en el diario de la licitacion del proyecto y papel ploter Orden de compra N2446-23-CM12, N2446-55-CM12, N2446-116-CM12, N2446-87-CM12, N2446-123-CM12 | 0 | 4 | 17 | Plazo original del contrato en 145 dias, esto es del 26/06/2012 al 17/12/2012. Se realizan dos ampliaciones de contrato: 1) 30 dias del 18/11/2012 al 17/12/2012, esto fue un contrato por aumento y disminución de obras aprobado por decreto exento N1387 del 18/04/2013 en donde la diferencia es de $0. Disminuyen: Cimiento H-20, Cornisas media caña, revestimientos de ceramicos, lavamanos sin pedestal, y reubicacion de 4 postes, 2 nuevos y todos focos nuevos. Aumentan: Cimiento H-15, Cornisas de media caña de poliestireno expandido, revestimientos de ceramicos, lavamanos con pedestal, Reubicacion de 4 postes, rampa acceso cancha, muro contencion de bloques, y señalizacion de uso cancha. 2) 130 dias por obras extraordinarias del 26/04/2013 al 17/11/2013. Se realiza un contrato por obras extraordinarias por $35.898.945 aprobado por decreto exento N692 del 20 de Febreo de 2013. Las obras extraordinarias corresponden a: Estucos de graderias existentes para igualarlas a las nuevas, Pintura muros perimetrales existentes con el fin de igualarlos a los nuevos, Se agregan barandas de seguridad a las graderias no consideradas en proyecto original, y la reposición del cierro interior dado su deterioro. Se cobra multa a la empresa equivalente a 46 dias según punto 25 de las bases administrativas | 325 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 32 | 39 | 7 | Se cobra multa a la empresa equivalente a 46 dias segun punto 25 de las bases administrativas Se generas contrato por obras extraordinarias por $35.898.945 Se genera contrato por aumento y disminución de obras, se netea a $0 | 700 | 875 | las variaciones de los plazos recomendados versus los reales, se origino debido a que hubo dos aumentos de contratos el primero de ellos fue de 30 días, este fue un contrato por aumento y disminución de obras aprobado donde no se modifico el costo del proyecto, Disminuyen: Cimiento H-20, Cornisas media caña, revestimientos de cerámicos, lavamanos sin pedestal, y reubicación de 4 postes, 2 nuevos y todos focos nuevos. Aumentan: Cimiento H-15, Cornisas de media caña de poliestireno expandido, revestimientos de cerámicos, lavamanos con pedestal, Reubicación de 4 postes, rampa acceso cancha, muro contención de bloques, y señalización de uso cancha. El segundo aumento corresponde a 130 días, por obras extraordinarias que a: Estucos de graderías existentes para igualarlas a las nuevas, Pintura muros perimetrales existentes con el fin de igualarlos a los nuevos, Se agregan barandas de seguridad a las graderías no consideradas en proyecto original, y la reposición del cierro interior dado su deterioro. En total hay una extensión del plazo de 190 días. Analizando los plazos recomendados versus los reales, se ve una gran variación, lo que da a entender que el proyecto tuvo demasiados problemas en su ejecución y por las características de los aumentos se concluye que el proyecto no fue concebido de la mejor manera. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-06-26 | [14 empty] | 514456 | 2060 | 516516 | 516517 | -1 | contrato de obras por $451.181.036 del 26/06/2012 al 17/12/2012 contrato por aumento y disminución de obras en 30 dias neteadas en $0 del 18/11/2012 al 17/12/2012 contrato por obras extraodinarias en 130 dias por $35.898.945 del 26/04/2013 al 17/11/2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7208 | 7208 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen obras extraordinarias que modifiquen la magnitud del proyecto | No hubo variación en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Segun Decreto exento N3849 del 27 de Agosto de 2013, se aprueba el acta de recepcion provisoria del 11/06/2013, y se aplica multa por $18.828.302 equivalente a 46 dias corridos segun punto 25 de las bases administrativas | 4143600% | No Existe |  | SI | 4180200% | El proyecto se encuentra funcionando normalmente y acorde a lo esperado. |  | En Operación |  | BENJAMÍN JUÁREZ HURTADO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4058300% | 4058300% | 0 | 4093200% | 349 | 4096900% | 37 | 4101700% | 48 | 4101700% | 48 | 4108600% | 69 | 4112200% | 36 | 539 | 539 | Respecto al punto 5 y 6, el primer contrato fue el de obras civiles, decreto Nº 1707 de fecha 18/04/2012. | [23 empty] | 4000 | 653 | 4391 | 0 | 2000 | 486976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498020 | 4000 | 653 | 4391 | 0 | 2000 | 486976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498020 | No hay inconsistencias en el financiamiento de la inversión. | 4120 | 0 | 23256 | 0 | 2060 | 487080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516516 | En equipamiento, la unidad técnica no utilizó estos recursos, ya que por ejemplo los arcos y mallas estaban considerados en el ítem de obras civiles. | 4120 | 0 | 23256 | 0 | 2060 | 487080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516516 | -1 | BIP = SIGFE | 4120 | 0 | 23256 | 0 | 2060 | 487081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516517 | 4676 | 0 | 24993 | 0 | 2352 | 555072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587093 | En obras civiles, se canceló realmente $487.079.981. Existe una pequeña diferencia con Sigfe. | [15 empty] | 6347.207 | 1036.5425 | 6967.5816 | 0 | 3174.2497 | 772750.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790275.7419 | 704463.7259 | 6078.3781 | 0 | 32302.1269 | 0 | 3039.8353 | 718676.7651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760097.1053 | 6043.482 | 0 | 32302.1269 | 0 | 3039.8353 | 717401.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758786.5641 | -3.8187 | -3.9846 | -7.1626 | -0.17242 | 7.7112 | 105.2701 | 99.5285 | La variación de -3,82% se se explica porque e gastos en consultorias fue menor a lo recomendado. Además no hubo contratos por el ítem de equipamientos. la variación de los gastos reales versus los contratados es muy menor, por lo tanto se concluye que lo gastado es igual a lo contratado. La variación de los montos recomendados versus los reales, se explica en que no gastos por el ítem equipamientos. La variación mas alta se da en el ítem de equipos, no se entregaron mayores antecedentes al respecto. El proyecto se revaluó una vez, las causas de esta reevaluación es porque el proyecto fue licitado presentándose 6 oferentes, el presupuesto mas conveniente de acuerdo a la comisión evaluadora del proceso de licitación estaba en un monto superior M$ 2.269 respecto al presupuesto referencial, razón por la cual la unidad financiera solicito el proceso de reevaluación solicitado suplementos de fondos por el valor mencionado anteriormente a fin de concretar la adjudicación de la licitación. Hubo un aumento de obra por M$35.899 que no pasó por reevaluación puesto que fue una variación menor al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 611457 | 35899 | 5.871% | Se realiza un contrato por obras extraordinarias por $35.898.945 aprobado por decreto exento N692 del 20 de Febreo de 2013 por 130 dias corridos del 26/04/2013 al 17/11/2013. Las obras extraordinarias corresponden a: Estucos de graderias existentes para igualarlas a las nuevas, Pintura muros perimetrales existentes con el fin de igualarlos a los nuevos, Se agregan barandas de seguridad a las graderias no consideradas en proyecto original, y la reposición del cierro interior dado su deterioro. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 528319 | 545062 | 3.1691 | El proyecto se revaluó una vez, las causas de esta reevaluación es porque el proyecto fue licitado presentándose 6 oferentes, el presupuesto mas conveniente de acuerdo a la comisión evaluadora del proceso de licitación estaba en un monto superior M$ 2.269 respecto al presupuesto referencial, razón por la cual la unidad financiera solicito el proceso de reevaluación solicitado suplementos de fondos por el valor mencionado anteriormente a fin de concretar la adjudicación de la licitación. Hubo un aumento de obra por M$35.899 que no pasó por reevaluación puesto que fue una variación menor al 10%. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 14 | 13 | -7.1429 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 85396 | 82524 | -3.3632 | Real < Recomendado | Se corrigieron los valores de indicadores de rentabilidad a moneda diciembre 2015 considerando los valores recomendados a moneda 2015 para hacer posible el análisis de variación de rentabilidad, ya que los valores recomendados (N) de la tala indicadores de resultados están a moneda 20111, por lo cual se corrige y se indican en la columna N1 de dicha tabla. La variación de los indicadores de rentabilidad vario negativamente, puesto que los gastos reales fueron menores a lo recomendado. El gasto real fue menor al recomendado y por ende mirado desde el punto de vista del indicador de resultado real ex post cae/usuario equivalente el proyecto es más rentable. | Respecto de los plazos de este proyecto, hubieron dos aumentos de contrato el primero de 30 dias por aumento y disminución de obras las cuales implicaron consideraciones del orden re ubicar las torres de iluminación del proyecto y la segunda en 130 dias por obras extraordinarias de terminación y mejoramiento del cierre perimetral no consideradas en el proyecto original y que a juicio de este evaluador son necesarias y deben considerarse en la formulación del proyecto. La ampliación de 30 días de aumento y disminución de obras que no afectó el costo total del proyecto pero si a juicio de este evaluador demuestra que no hubo una rigurosidad en la confección de las partidas del presupuesto y por ende hubo demora en la ejecución de las obras, al igual que la ampliación por 130 días. No obstante el proyecto cumplió con su objetivo de proveer una cancha de pasto sintético a los habitantes de la localidad de tongoy. No hubo variación de la magnitud del proyecto conservándose los 7208 m2 indicados en el ex ante. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068424-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS SAN ISIDRO-CALINGASTA VICUÑA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | VICUÑA | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE 107 CASETAS SANITARIAS Y 237 SOLUCIONES INTERMEDIAS, ADEMAS AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE DE 743 METROS LINEALES EN EL SECTOR EL CALICHE. SE CONSULTA MEJORAMIENTO DE POZO DE CAPTACION DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO REPARACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. SE CONSIDERA EL CAMBIO DE TUBERIAS DE COLECTOR EN SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARTICULAR COLECTIVO DE DOS POBLACIONES, PARA LUEGO CONECTARSE AL PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN CONSTRUCCION. | 2000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 9 | 49 | 1.- Primer contrato de consultoria, asociado con empresa Perez castro, consultoria a nombre de Nahim Escudero, según decreto Alcaldicio N°969 de fecha 23/04/2009. 2.- Segundo contrato asociado a empresa ZURCAL, se contrata consultoria a profesional Jorge Aguirre, segun Decreto N°6.503 de fecha 25/09/2012. | 444.4444 | [12 empty] | 8 | 0 | No se generaron gastos Administrativos. | -100 | 9 | 70 | 1.- Primer contrato empresa Perez Castro, contó con liquidación de contrato, por incumplimiento de la empresa, Decreto N° 5478 de fecha 05/10/2011. 2.- Existe una segunda Licitación, adjudicada a la empresa Zurcal. | 677.7778 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 70 | 70 | 0 | Existieron ampliaciones de plazo, por problemas de paso de servidumbre, modificación en dirección de colectores y escasez de mano de obra no calificada. | 483.3333 | 483.3333 | La variación de plazos corresponde a que se tuvo que liquidar el contrato de obras con la empresa de Luis Pérez Castro por incumplimiento e los plazos de las obras, razón por la cual se liquido a esta empresa. Posteriormente se tuvo que hacer un proceso de licitación con el objetivo de dar continuidad a las obras y terminarlas. El periodo de termino de contrato con la empresa Pérez castro y el inicio de contrato con la empresa zurcal fue de 2 años y 4 meses, periodo que explica la diferencia entre el plazo recomendado versus el real. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2009-02-24 | [14 empty] | 1188949 | 2211 | 1191160 | 1198182 | -7022 | consultorias: Contrato N°1 Nahim Escudero ($9.949.500), ampliación de contrato ($7.362.630). Contrato 2 Jorge Aguirre ($7.700.000). existió un aumento en consultorias de $359.130. Gastos Administrativos: Existió pago a Agua Potable rural, adquisición de materiales, equipos y ademas de bomba. Obras Civiles: 1 contrato $849.981.135 fecha 24/02/2009 Empresa Perez Castro. Suplemento $8.712.648 fecha 12/2009 Suplemento $105.354.396 fecha Enero 2011, construcción de 12 casetas sanitarias extras. 2 contrato: $219.529.107 fecha 31/05/2013 Empresa ZURCAL. Suplemento: $45.463.019 fecha 13/01/2014, construcción de nuevas uniones domiciliarias | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 344 | 501 | 145.6395 | Real > Recomendada | [5 empty] | Mediante el proceso de ejecución, resultaron nuevos beneficiarios a raíz de las subdivisiones que se realizaron en los terrenos donde se ejecutaba el proyecto, es decir San Isidro y Calingasta. El proyecto contemplo 101 Casetas Sanitarias y 400 Soluciones Intermedias. | Los beneficiarios aumentaron en 157, por lo tanto el proyecto aumento su magnitud. or lo cual hubo aumento de obras y obras extraordinarias. | [12 empty] | Recepción provisoria Sin observaciones. Esta Recepción es para el segundo contrato de la empresa ZURCAL. El acta de recepción provisoria solamente tiene fecha, no lleva numeraciones correlativas. | 4197400% | Recepción provisoria Sin observaciones, transcurridos doce (12) meses de la recepción provisoria, según indican bases administrativas.Decreto de aprueba de recepción definitiva se encuentra en tramite, ya que solo se encontraba acta recepción final. | 4235500% | SI | 4164000% | Estas obras están en operación desde su ejecución, ya que el alcantarillado estaba en funcionamiento desde antes de las uniones domiciliarias.(Proyecto). proyecto funcionando sin observaciones en la actualidad. |  | En Operación |  | LUIS HORACIO PASTÉN PALLAUTA | MUNICIPALIDAD DE VICUÑA |  |  |  |  | 3951900% | 3951900% | 0 | 3964300% | 124 | 3975300% | 110 | 3986800% | 115 | 3986800% | 115 | 3986800% | 0 | 3993400% | 66 | 415 | 415 | No existen diferencias entre los hitos de gestión administrativa. El sistema arroja una diferencia de 415 días, pero al comparar son las mismas fechas por lo que no debiese arrojar dicha diferencia. | [23 empty] | 9230 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 866140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877421 | 9230 | 0 | 0 | 0 | 2051 | 866140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877421 | La diferencia entre el monto total recomendado (primer RS corregido) y el monto total recomendado (RS que da origen a la ejecución presupuestaria corregido) se produce por la actualización de moneda. | 24652 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 1174330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201193 | Contratos consultorías: Contrato Nahim escudero por $19.302.030.- y Contrato Felipe Pasten por $5.350.000.- Total FNDR consultorías $24.652.000.- Contrato obras civiles: Contrato Empresa Luis Pérez Castro por $909.337.710.- y Contrato Constructora Zurcal por $264.992.126.- Total FNDR Obras Civiles $1.174.329.836.- Por lo tanto, el monto de obras civiles es $1.174.329.836.-, la diferencia puede estar dada por la actualización de moneda del sistema. | 24652 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 1174330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201193 | 3011 | BIP > SIGFE | 24653 | 0 | 0 | 0 | 2211 | 1171318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198182 | 30150 | 0 | 0 | 0 | 2893 | 1403390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436433 | Las diferencias de los montos en los ítems de consultorías por $1.000.- y obras civiles por $12.000.-, pueden estar dadas por la actualización de moneda del sistema. Los monto gastados reales son los indicados en la columna Gasto (Corregido). | [15 empty] | 16828.9519 | 0 | 0 | 0 | 3740.3415 | 1579278.4235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599847.7169 | 1802052.3365 | 38968.5683 | 0 | 0 | 0 | 3739.0491 | 1821590.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1864297.8747 | 38967.2759 | 0 | 0 | 0 | 3739.0491 | 1813807.1417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856513.4666 | 16.5297 | 16.0431 | 14.8504 | -0.41755 | 3.0222 | 3705.6157 | 3620.3735 | La variación de los montos contratados versus los recomendados, se explica porque hubo dos contrataciones de consultorias cada una asociada a la empresas que ejecutaron las obras, a pesar de estas dos contrataciones la variación es menor al 10% y se considera aceptable. Lo mismo en la variación de las obras civiles montos contratados versus los recomendados, ya que se liquido a la empresa que fue contratada en primera instancia para la ejecución de las obras y se contrato a una nueva empresa lo que implico un aumento e recursos para el ítem de obras civiles, superando la variación en un 10% lo cual es aceptable si se considera el tiempo que el proyecto estuvo detenido. La diferencia de los montos recomendados versus los reales, se explica porque hubo un aumento en el numero de beneficiarios, sin embargo la variación es menor al 10%, respecto a lo contratado versus lo real, se puede decir que se gasto el 100% de lo contratado. De acuerdo a los antecedentes el proyecto fue reevaluado 3 veces: la primera Reevaluación fue con fecha 13/07/2009 por el concepto de aumento del ítem consultorias, la segunda reevaluación fue con fecha 14/06/2009 por el concepto aumento y disminución de obras y obras extraordinarias que consistieron en construcción de nuevas casetas sanitarias y soluciones sanitarias adicionales, extensión de redes de recolección de aguas servidas y de distribución, conexión de arranques y reubicación de un estanque en sector de el Caliche y dar solución a viviendas que están bajo la cota de la vereda, entre otras obras, finalmente el proyecto obtuvo el RS el 16/11/2010, todo esto origina que se aumente la cantidad de beneficiarios del proyecto. La tercera reevaluación se origina puesto que la unidad financiera solicita recursos para poder llamar a licitación y adjudicar a una nueva empresa que concluya las obras, ya que la empresa Pérez castro que que estaba ejecutando las obras se liquidó por incumplimiento en los plazos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1237855 | 1394295 | 12.638 | De acuerdo a los antecedentes el proyecto fue reevaluado 3 veces: la primera Reevaluación fue con fecha 13/07/2009 por el concepto de aumento del ítem consultorias, la segunda reevaluación fue con fecha 14/06/2009 por el concepto aumento y disminución de obras y obras extraordinarias que consistieron en construcción de nuevas casetas sanitarias y soluciones sanitarias adicionales, extensión de redes de recolección de aguas servidas y de distribución, conexión de arranques y reubicación de un estanque en sector de el Caliche y dar solución a viviendas que están bajo la cota de la vereda, entre otras obras, finalmente el proyecto obtuvo el RS el 16/11/2010, todo esto origina que se aumente la cantidad de beneficiarios del proyecto. La tercera reevaluación se origina puesto que la unidad financiera solicita recursos para poder llamar a licitación y adjudicar a una nueva empresa que concluya las obras, ya que la empresa Pérez castro que que estaba ejecutando las obras se liquidó por incumplimiento en los plazos. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 23762 | 25770 | 8.4505 | Real > Recomendado | [5 empty] | Cabe destacar que se corrigió el indicar de rentabilidad en la columna N1 que corresponde a su valor en moneda 2015 de acuerdo al monto recomendado de M$1.319.369, puesto que para analizar la variación del indicador tanto el recomendado como el real deben estar en la misma moneda. como se puede apreciar la variación del indicador VAC recomendado corregido versus real es porque aumentan los costos en el ítem consultorias y obras civiles, su variación es menor al 10%. | - El proyecto presento una demora considerable en sus plazos de ejecución, la causa fue la liquidación de la empresa ejecutora de las obras por incumplimiento de plazos. - El proyecto aumento su numero de beneficiarios traduciéndose en obras que implicaban la extensión de la red, mas uniones domiciliarias, reubicación de un estanque, entre otros. - A pesar de su demora el proyecto Cumplió con su objetivo de proveer de un sistema de recolección, tratamiento y disposición de aguas servidas de la localidad de san Isidro Calingasta. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061679-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION, ADISTON, TONGOY | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2016 | SI | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTROS DE ASISTENCIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACION E INTEGRACION PARA DISCAPÁCITADOS, CUYA SUPERFICIE CONSTRUIDA ES DE 471.68 M2. LOS RECINTOS SE INDICAN COMO SIGUEN: SALÓN DE TERAPIAS GRUPALES, ÁREA DE PISCINA, ÁREA DE GIMNASIO, SALA DE MAQUINAS, COCINA, SALA BODEGA-RECEPCIÓN, BOXES 1 Y 2, SALA DE ESPECIALISTAS, INVERNADERO, RAMPAS-ACCESOS, CORREDOR, CAMARINES Y BAÑOS. | 4440 | ORGANIZACIONES COMUNAT.Y SERV.COMUNALES | [6 empty] | 1 | 25 | Se realizaron variadas licitaciones en las cuales hubo equipamientos no ofertados, lo que llevó a realizar varios procesos con el fin de poder adjudicar en lo posible el maximo de equipamiento según convenio. Se adjudicaron mobiliario general, equipamiento para terapias, equipamiento para la piscina entre otros. Por Decreto exento N4414 del 26/09/2013 se adjudican las ordenes de compra siguientes: 2446-1745-SE13, 2446-1743-SE13, 2446-1741-SE13, 2446-1742-SE13, 2446-1746-SE13, 2446-1744-SE13, 2446-1740-SE13. DETALLE: SOC. COMERCIAL OFICINTA LTDA., por un monto total de $349.002.- (trescientos cuarenta y nueve mil dos pesos) Iva Incluido. JUAN CARLOS RÓBLETE CANO, por un monto total de $1.902.709.- (un millón novecientos dos mil setecientos nueve pesos) Iva Incluido. SOC. ALFREDO MULLER Y CÍA. LTDA., por un monto total de $197.540.- (ciento noventa y siete mil quinientos cuarenta pesos) Iva Incluido. ALVARO PÉREZ FUENZALIDA, por un monto total de $123.760.- (ciento veintitrés mil setecientos sesenta pesos) Iva Incluido. COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS NUEVO HORIZONTE LTDA., por un monto total de $606.222.- (seiscientos seis mil doscientos veintidós pesos) Iva Incluido. IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NEWEN LTDA., por un monto total de $280.364.- (doscientos ochenta mil trescientos sesenta y cuatro pesos) Iva Incluido. OCTAVIO ABRAHAM ECHEGOYEN VARGAS, por un monto total de $3.990.546.- (tres millones novecientos noventa mil quinientos cuarenta y seis pesos) Iva Incluido. Se realiza otra Licitación N2446-354-LE11, adjudicandose la Orden de Compra N2446-1702-SE11, en la cual se adquirieron Camastro, Compresas Estandar y Cervical, escalera con rampa y silla ingreso piscina. e realiza otra licitacion N2446-4L113 adjudicandose la orden de compra N2446-622-SE13, adquiriendo Cubre piscina, kit mantencion piscina, manguera limpiafondo, serpentin de esponjas y tablas flotadoras para terapias. | 2400 | 1 | 0 | No se adjudicaron equipos dado que el monto asignado para la adquisición fue mucho menor a lo ofertado, existió una licitación donde no hubo oferentes y otra donde el gore solicitó rechazar por monto excesivo. | -100 |  |  |  |  | 9 | 0 | No existen registros de esos años en donde el municipio tenga contabilizado adquisiciones con cargo a la cuenta de gastos administrativos de este proyecto. se solicitó información a la unidad financiera y a la fecha no se ha tenido respuesta. | -100 | 8 | 46 | Existen 7 ampliaciones de plazo al contrato original, de esas 7 ampliaciones de plazo 2 de ellas son por aumento por obras extraordinarias, una por $9.558.881 y otra por $7.790.285. Con esto tenemos la ultima ampliación con fecha tope al 12/05/2010. Por motivos de incumplimiento se hace una liquidación del contrato quedando con esto un remanente de $14.523.444 de obras por ejecutar, con lo cual se realiza una contratación directa por esas obras, contrato del 23/06/2011 por 90 dias corridos. A este nuevo contrato se le realizan 2 ampliaciones de plazo por obras extraordinarias, una por $17.325.136 y la otra con cargo Municipal por $1.523.283 quedando como fecha final el 20/01/2012. 7 Apliaciones de plazo por contrato original con la empresa improcol ltda, esto corresponde a un total de 531 dias corridos desde el 30 de noviembre de 2008 al 15 de mayo de 2010. Posterior a esto se realiza otro contrato por motivo explicado en el parrafo anterior, en donde se realiza contrato con la empresa Erik Fredes Soto en donde se realizan 2 ampliciones de plazo, explicadas en parrafo anterior, con esto a los 531 dias corridos de las primeras ampliaciones de plazo se deben sumar, por una parte el contrato a 90 dias corridos y las ultimas dos ampliaciones una por 60 dias y la otra por 40 dias, quedando con esto un total de 721 dias de ampliacion de plazo al contrato original. La entrega de terreno se demoró 3 meses dado que el arquitecto del proyecto debió realizar los tramites de aprobación del proyecto en la DOM para poder iniciar las obras. | 475 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 66 | 67 | 1 | 7 ampliaciones de plazo al contrato original, con 2 de ellas por obras extraodinarias. Se realiza una liquidacion del contrato llamando con esto a contratacion directa por el saldo de obras. este nuevo contrato genera 2 ampliaciones de plazo mas. Ampliaciones de plazo: 2 de ellas son por aumento por obras extraordinarias, una por $9.558.881 y otra por $7.790.285. Con esto tenemos la ultima ampliación con fecha tope al 12/05/2010. Por motivos de incumplimiento se hace una liquidación del contrato quedando con esto un remanente de $14.523.444 de obras por ejecutar, con lo cual se realiza una contratación directa por esas obras, contrato del 23/06/2011 por 90 dias corridos. A este nuevo contrato se le realizan 2 ampliaciones de plazo por obras extraordinarias, una por $17.325.136 y la otra con cargo Municipal por $1.523.283 quedando como fecha final el 20/01/2012. 7 Apliaciones de plazo por contrato original con la empresa improcol ltda, esto corresponde a un total de 531 dias corridos desde el 30 de noviembre de 2008 al 15 de mayo de 2010. Posterior a esto se realiza otro contrato por motivo explicado en el parrafo anterior, en donde se realiza contrato con la empresa Erik Fredes Soto en donde se realizan 2 ampliciones de plazo, explicadas en parrafo anterior, con esto a los 531 dias corridos de las primeras ampliaciones de plazo se deben sumar, por una parte el contrato a 90 dias corridos y las ultimas dos ampliaciones una por 60 dias y la otra por 40 dias, quedando con esto un total de 721 dias de ampliacion de plazo al contrato original. La entrega de terreno se demoró 3 meses dado que el arquitecto del proyecto debió realizar los tramites de aprobación del proyecto en la DOM para poder iniciar las obras. MOTIVOS AMPLIACIONES DE PLAZO: La Primera ampliación se debe a que la secplan solicitó financiamiento de obras extraordinarias al Gore por lo que la inspeccion autorizó la ampliacion de palazo con el fin de mantener el contrato vigente mientras el Gore se pronunciaba. la segunda ampliacion de plazo es debido a la existencia de un colector de aguas del valle al interior del terreno, el cual se tuvo que retirar e instalar en la calle lo cual ocacionó tiempo y costo adicionales. La tercera ampliacion de plazo se debe a una observacion arquitectonica por cambios solicitados por el arquitecto proyectista. La cuarta es por aumento de obra extraordinaria que requirieron un plazo para su ejecucion. La quinta es por la inspeccion determino que el arquitecto no entregaba las soluciones arquitectonicas y constructivas del proyecto original. La sexta se debe a que el proyecto definitivo no fue ingresado a la DOM por el arquitecto por lo cual no se podia realizar la recepcion provisoria. Existe una ampliacion por el segundo contrato dado que se incrementó en $1.523.283 con recursos municipales con el fin de dar cumplimiento a la segunda ampliación por obras extraordinarias en 40 días corridos desde el 12 de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012 en donde el fin fue la instalación de un cobertizo en la salida al patio posterior con el fin de proteger de la radiación solar a los pacientes que realizan actividades en ese sector, obra solicitada por el centro adiston | 560 | 570 | de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica se realizaron variadas licitaciones en las cuales hubo equipamientos no ofertados, lo que llevó a realizar varios procesos con el fin de poder adjudicar en lo posible el maximo de equipamiento según convenio. Se adjudicaron mobiliario general, equipamiento para terapias, equipamiento para la piscina entre otros, en una primera licitación, donde oferente ofertaron un aparte de los equipamientos . Luego en una segunda licitación se completo los faltantes equipamientos tales como:Camastro, Compresas Estandar y Cervical, escalera con rampa y silla ingreso piscina. e realiza otra licitacion N2446-4L113 adjudicandose la orden de compra N2446-622-SE13, adquiriendo Cubre piscina, kit mantencion piscina, manguera limpiafondo, serpentin de esponjas y tablas flotadoras para terapias. se recomendo en un mes y hubieron varias licitaciones | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2008-07-08 | [14 empty] | 188748 | 953 | 189701 | 190332 | -631 | Contrato de obras por $$173.898.640 por 145 dias, del 2/4/2008 al 29/11/2008. Contrato original genera 7 ampliaciones de plazo desde el 30/11/2008 al 12/10/2010. 2 de esas 7 ampliaciones de plazo son por obras extraordinarias, una por $9.558.881 y otra por $7.790.285. Se liquida el contrato por incumplimiento imputando las boletas de garantía Se genera un nuevo contrato por el saldo en obras por $14.523.444 el 23/06/2011 por 90 días corridos Nuevo contrato genera 2 ampliaciones de plazo por un total de 100 días mas por obras extraordinarias, una por $17.325.136 y otra con gasto municipal por $1.523.283 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 471 | 471 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existen obras extraordinarias pero sin afectar a la magnitud del proyecto La Primera ampliación se debe a que la secplan solicitó financiamiento de obras extraordinarias al Gore por lo que la inspeccion autorizó la ampliacion de palazo con el fin de mantener el contrato vigente mientras el Gore se pronunciaba. la segunda ampliacion de plazo es debido a la existencia de un colector de aguas del valle al interior del terreno, el cual se tuvo que retirar e instalar en la calle lo cual ocacionó tiempo y costo adicionales. La tercera ampliacion de plazo se debe a una observacion arquitectonica por cambios solicitados por el arquitecto proyectista. La cuarta es por aumento de obra extraordinaria que requirieron un plazo para su ejecucion. La quinta es por la inspeccion determino que el arquitecto no entregaba las soluciones arquitectonicas y constructivas del proyecto original. La sexta se debe a que el proyecto definitivo no fue ingresado a la DOM por el arquitecto por lo cual no se podia realizar la recepcion provisoria. Existe una ampliacion por el segundo contrato dado que se incrementó en $1.523.283 con recursos municipales con el fin de dar cumplimiento a la segunda ampliación por obras extraordinarias en 40 días corridos desde el 12 de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012 en donde el fin fue la instalación de un cobertizo en la salida al patio posterior con el fin de proteger de la radiación solar a los pacientes que realizan actividades en ese sector, obra solicitada por el centro adiston | Existen obras extraordinarias pero sin afectar a la magnitud del proyecto. | [12 empty] | No se pudo realizar recepcion provisoria del contrato original por variadas observaciones sin corregir, lo cual llevó a liquidar el contrato por incumplimiento. Se realiza recepción provisorio del contrato de obras remanente con fecha 20 de enero del 2012, sin observaciones y sin decreto ya que a esa fecha no se tramitaban | 4092800% | Se realiza un recepción parcial al contrato original con el fin de poder utilizar el inmueble, esta recepción parcial cuenta con los certificados de los servicios. No se pudo entregar el sector piscina por falta de resolución sanitaria de higiene ambiental Se realiza esta recepción con fecha 04/10/2010. Se realiza recepción definitiva al contrato de remanente de obras con fecha 18 de enero de 2013, sin observaciones, decreto que la aprueba N691 del 20 de febrero de 2013. | 4129200% | SI | 4092800% | El proyecto se empezó a ocupar desde el 20 de enero de 2012 en su recepcion provisoria. a la fecha el proyecto está funcionando parcialmente dado que faltaron equipos por adquirir y ademas la piscina no está en sus condiciones optimas de funcionamiento. |  | En Operación |  | BENJAMÍN JUÁREZ HURTADO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | 3879600% | 3911200% | 316 | 3950600% | 394 | 3941700% |  | 3953800% | 121 | 3953800% | 121 | 3963700% | 99 | 3969200% | 55 | 896 | 580 | Respecto al punto 4 y 5, el primer contrato se adjudicó mediante decreto Nº 1638 de fecha 31/03/2008. | [23 empty] | 0 | 15235 | 2750 | 0 | 2700 | 166853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187538 | 0 | 15793 | 2851 | 0 | 2799 | 172965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194408 | No hay inconsistencias con el financiamiento de la inversión. | 0 | 15020 | 0 | 0 | 1384 | 173927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190331 | En equipamiento se contrató realmente M$ 15.020. En equipos la unidad técnica no utilizó esos recursos. En gastos administrativos, se cargó en contratos M$ 1.384. En obras civiles se contrató inicialmente a Improcol, M$191.248; ejecutando solo M$ 168.967 debido a que se liquidó anticipadamente y se le cobran las boletas de garantía. Se genera un nuevo contrato, (contratista Eric Fredes), para terminar las obras M$ 14.523 (Con cargo al saldo de contrato FNDR M$ 4.961 y a las boletas por M$ 9.562). Por lo tanto, lo efectivamente contratado como inversión fue M$ 173.928 y lo contratado totalmente es M$ 183.490. Se corregio monto contratado de acuerdo a lo informado a la u tecnica se genera un nuevo contrato por el saldo en obras por $14.523.444 el 23/06/2011 por 90 días corridos Nuevo contrato genera 2 ampliaciones de plazo por un total de 100 días mas por obras extraordinarias, una por $17.325.136 y otra con gasto municipal por $1.523.283 | 0 | 15020 | 0 | 0 | 1384 | 173927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190331 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 15020 | 0 | 0 | 1384 | 173928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190332 | 0 | 16850 | 0 | 0 | 1731 | 218600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237181 | En equipamiento se gastó M$ 15.020. En gastos administrativos, se gastó M$ 1.384. En obras civiles se pagó a Improcol, M$ 168.967. A Eric Fredes M$ 14.523 (Con cargo al saldo de contrato FNDR M$ 4.961 y a las boletas por M$ 9.562). Si descontamos las boletas (que no son inversión) lo gastado fue M$ 173.928. | [15 empty] | 0 | 29534.998 | 5331.3437 | 0 | 5234.4102 | 323473.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363574.3775 | 0 | 0 | 21769.9766 | 0 | 0 | 2237.2257 | 293805.5056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317812.7079 | 0 | 21777.7313 | 0 | 0 | 2237.2257 | 282528.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 306543.8628 | -12.5866 | -15.6861 | -12.6578 | -3.5458 |  | 650.8362 | 599.8491 | Existe disminución del gasto total real respecto a la monto recomendado ya que la unidad técnica no utilizo los recursos de equipos y no se adjudicaron dado que el monto asignado para la adquisición fue mucho menor a lo ofertado, existió una licitación donde no hubo oferentes y otra donde el GORE solicitó rechazar por monto excesivo. Nuevo contrato genera 2 ampliaciones de plazo por un total de 100 días mas por obras extraordinarias, una por $17.325.136 y otra con gasto municipal por $1.523.283 | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 281310 | 18848 | 6.7% | Se incrementó en $1.523.283 con recursos municipales con el fin de dar cumplimiento a la segunda ampliación por obras extraordinarias en 40 días corridos desde el 12 de diciembre de 2011 al 20 de enero de 2012 en donde el fin fue la instalación de un cobertizo en la salida al patio posterior con el fin de proteger de la radiación solar a los pacientes que realizan actividades en ese sector, obra solicitada por el centro adiston | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Segun lo informado por la Unidades no se realizaron reevaluación, solo aumentos de plazo 7 ampliaciones de plazo al contrato original, con 2 de ellas por obras extraodinarias. Se realizó una liquidacion del contrato llamando con esto a contratacion directa por el saldo de obras, este nuevo contrato generó 2 ampliaciones de plazo mas. Ampliaciones de plazo: 2 de ellas son por aumento por obras extraordinarias, una por $9.558.881 y otra por $7.790.285. Con esto tenemos la ultima ampliación con fecha tope al 12/05/2010. Por motivos de incumplimiento se hace una liquidación del contrato quedando con esto un remanente por obras a ejecutar, realizandoa una contratación directa por esas obras. A este nuevo contrato se le realizan 2 ampliaciones de plazo por obras extraordinarias, una con cargo al GORE y la otra con cargo Municipal definiendo la fecha de Diciembre de 2012 como final. La entrega de terreno se demoró 3 meses dado que el arquitecto del proyecto debió realizar los tramites de aprobación del proyecto en la DOM para poder iniciar las obras. MOTIVOS AMPLIACIONES DE PLAZO: La Primera ampliación se debe a que la secplan solicitó financiamiento de obras extraordinarias al Gore por lo que la inspeccion autorizó la ampliacion de palazo con el fin de mantener el contrato vigente mientras el Gore se pronunciaba. la segunda ampliacion de plazo es debido a la existencia de un colector de aguas del valle al interior del terreno, el cual se tuvo que retirar e instalar en la calle lo cual ocacionó tiempo y costo adicionales. La tercera ampliacion de plazo se debe a una observacion arquitectonica por cambios solicitados por el arquitecto proyectista. La cuarta es por aumento de obra extraordinaria que requirieron un plazo para su ejecucion. La quinta es por la inspeccion determino que el arquitecto no entregaba las soluciones arquitectonicas y constructivas del proyecto original. La sexta se debe a que el proyecto definitivo no fue ingresado a la DOM por el arquitecto por lo cual no se podia realizar la recepcion provisoria. Existe una ampliacion por el segundo contrato dado que se incrementó con recursos municipales con el fin de dar cumplimiento a la segunda ampliación por obras extraordinarias en 40 días corridos en donde el fin fue la instalación de un cobertizo en la salida al patio posterior con el fin de proteger de la radiación solar a los pacientes que realizan actividades en ese sector, obra solicitada por el centro adiston | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Indicadores de resultados no se encuentran ingresados en la ficha IDI, debido a que proyecto fue ingresado en el año 2006 y en la actualidad no cuenta con carpeta digital ni carpeta física de sus antecedentes, año en el cual no existía proceso de ratificación por lo que la ficha IDI no fue ingresada a revisión para que un coordinador pudiese verificar el correcto y mínimo ingreso de datos en la ficha. | Revisada la información entregada por la Unidad Técnica y Financiera, respectivamente, se concluye que el proyecto desde su origen tuvo 7 modificaciones de contrato . La entrega de terreno se demoró 3 meses dado que el arquitecto del proyecto debió realizar los tramites de aprobación del proyecto en la DOM para poder iniciar las obras. Se observa una omisión de información en la Ficha IDI, en cueanto a sus indicadores por lo que no se tiene clara la rentabilidad real del del proyecto. Existieron ampliaciones en el proyetco en cuanto a plazos y montos estas debiddo a que la secplan solicitó financiamiento de obras extraordinarias al Gore por lo que la inspeccion autorizó la ampliacion de plazo con el fin de mantener el contrato vigente mientras el Gore se pronunciaba. Existencia de un colector de aguas del valle al interior del terreno, el cual se tuvo que retirar e instalar en la calle lo cual ocacionó tiempo y costo. La ampliacion de plazo se debe a una observacion arquitectonica por cambios solicitados por el arquitecto proyectista. Otra es por aumento de obra extraordinaria que requirieron un plazo para su ejecucion. Además la inspeccion determino que el arquitecto no entregaba las soluciones arquitectonicas y constructivas del proyecto original. Esto produce que el proyecto definitivo no fue ingresado a la DOM por el arquitecto por lo cual no se podia realizar la recepcion provisoria. Existe una ampliacion por el segundo contrato que se incrementó en $1.523.283 con recursos municipales con el fin de dar cumplimiento a la segunda ampliación por obras extraordinarias con el fin de instalar un cobertizo en la salida al patio posterior con el fin de proteger de la radiación solar a los pacientes que realizan actividades en ese sector. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20141049-0 | REPOSICION ESCUELA DE ARTES Y MUSICA DE OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE UNO Y DOS PISOS DE HORMIGÓN A LA VISTA COMBINADO CON ALBAÑILERÍA CONFINADA TAMBIÉN A LA VISTA, CON TERMINACIONES DETALLADAS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, CON UN TOTAL EDIFICADO DE 6.313,64 M2 QUE INCLUYE RECINTOS CERRADOS ( AREA: ADM., DOCENTE Y DE SERVICIO) EN 3.908,8 M2 Y RECINTOS CUBIERTOS (ÁREAS DE CIRCULACIONES) EN 2.404,84 M2 . ADEMÁS DE OTRAS ÁREAS (PATIO CUBIERTO, MULTICANCHA, PATIO DE JUEGOS, PATIO DE JUEGO PÁRVULOS) EN 3726,84M2. AREA ADM: OFICINA DIRECTOR 15M2 , OFICINA SUBDIRECTOR 15M2, OFICINA INSPECTOR GENERAL 9,5 M2, INSPECTORES DE PATIO 11M2, OFICINA ADMINISTRACIÓN 15M2, SALA DE ESPERA 15M2, SALA PROFESORES 60 M2, SALA APODERADOS 15M2, PORTERÍA 5M2, BODEGA MATERIAL VALIOSO 15M2, DEPOSITO MATERIAL DIDÁCTICO 9M2, SUBTOTAL ADMINISTRACIÓN 184,50 M2. AREA DOCENTE: UTP 34 M2, OFICINA ORIENTADOR 9 M2, 24 AULAS DE 52 M2 QUE DA UN TOTAL 1.248 M2, 4 AULAS DE PÁRVULOS DE 34,46 M2 QUE DA UN TOTAL DE 137,84 M2, 15 SALAS DE INSTRUMENTOS DE 11 M2 CON UN TOTAL CONSTRUIDO DE 165 M2, SALÓN DE ENSAYOS 178,50 M2, BODEGA DE INSTRUMENTOS 68,60 M2, SALA DE MULTIMEDIOS VISUALES 75M2, SALA DE DANZA 113 M2, 2 VESTIDORES DE 12 M2 QUE DA UN TOTAL DE 24 M2, SALA DE TEATRO 81 M2, MULTITALLER MÁS SALA DE CERÁMICA /BODEGA 75 M2, SALA DE PINTURA BODEGA 75 M2, 2 LABORATORIOS DE CIENCIAS DE 66,80 M2 QUE DA UN TOTAL DE 133,60 M2, 2 AULAS DE COMPUTACIÓN DE 58 M2 QUE DA UN TOTAL DE 116 M2, BIBLIOTECA CON DEPOSITO DE LIBRO Y CRA 136 M2, COMEDOR 264 M2, LABORATORIO FOTOGRAFÍA 25,80 M2, SUBTOTAL AREA DOCENTE 2.959,34 M2 AREA DE SERVICIO: 4 SSHH ALUMNOS DE 27 M2 TOTAL 108 M2, 2 DUCHAS DE ALUMNOS DE 25 M2 TOTAL 50 M2, 2 SSHH DE PERSONAL DE 11,50 M2 TOTAL 23 M2, UN COMEDOR DE PROFESORES 18,50 M2 , UN SSHH DE PERSONAL AUXILIAR 42 M2, SSHH DE PERSONAL COCINA 9,20 M2, DOS SSHH DE DISCAPACITADOS DE 4,60 M2 TOTAL 9,20 M2, SALA PRIMEROS AUXILIOS 15,50 M2, SALA CENTRO DE ALUMNOS 25,8 M2, COCINA DESPENSA 62,75 M2, BODEGA DE ARTÍCULOS DEPORTIVOS 27, 20 M2, 2 BODEGAS GENERALES DE 25,80 M2 QUE DA UN TOTAL DE 51,60 M2, SALA DE BOMBAS 77,77M2, SUPERFICIE POR ESPESORES DE MURO 244,44 M2, SUBTOTAL ÁREA DE SERVICIO 764,96 M2. OTRAS AREAS: PATIO CUBIERTO 216,84 M2 , MULTICANCHA 540 M2, PATIO DE JUEGOS 2.700 M2, PATIO DE JUEGOS DE PÁRVULOS 270 M2, SUBTOTAL OTRAS AREAS 3.726,84 M2.LO ANTERIOR ARROJA UN TOTAL DE RECINTOS CERRADOS DE 3908,80 M2 Y area de circulaciones de 2404,84 M2 DE ESTA MANERA SE OBTIENE TOTAL EDIFICADO DEL RECINTO DE ACUERDO AL PROGRAMA VISADO POR SEREMI DE EDUCACION ES DE 6.313,64 M2. ADEMÁS DE INCLUIR EQUIPAMIENTO RESPECTIVO. | 1080 | ESCUELA MEDIA |  |  | 13 | 12 | No existe cambio de fecha , es lo que indica el contrato de la consultoría. | -7.6923 | 3 | 0 | La fecha corregida, es la fecha emitida en la factura de los equipamientos. | -100 | [8 empty] | 13 | 0 | La fecha corregida es la fecha del decreto que indica el monto gastado , Monto $ 865.842.- con Decreto N °4424, de fecha 28/08/2013. Devolución a GORE: $ 2.268.158.- con Decreto N° 3209, de fecha 16/06/2015. | -100 | 12 | 16 | Primer aumento de Plazo: Por un plazo de 30 días, Desde 18/08/2013 hasta el 17/09/2013; se justifica para la actualización del cálculo estructural de proyecto de edificación conforme a nueva norma sísmica Nch 433, of 96. Decreto N° 8216 con fecha 24 Junio 2013. Disminución de Obra: Demoliciones, losas de cielo, cielos de losa, pilares redondos y sistema de agua potable y aguas lluvias, por un monto de $ 81.486.073.- Aumento de Obras: Elementos estrcuturales, cielos de volvcanita, radieres, barandas, pinturas, cierre multicancha, por un monto de $ 241.495.105.- Segundo aumento de Plazo: Por un plazo de 45 días, Desde 17/09/2013 hasta el 01/11/2013, se justifica debido a que se requiere tiempo en las tramitaciones de conexión, tanto de gas, agua potable, alcantarillado y eléctrica. Dado a la potencia requerida y la no existencia de redes carácter público frente a la propiedad. Decreto N° 11960 con fecha 16 Septiembre 2013. Tercer aumento de Plazo: Por un plazo de 45 días, Desde 01/11/2013 hasta el 16/12/2013, se justifica dado que a la fecha no se ha concluido con los trámites administrativos para realizar las conexiones, por tanto, no se cuenta con las certificaciones correspondientes. Decreto N° 13632 con fecha 29 de Octubre de 2013. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 19 | 19 | 0 | Primer aumento de Plazo: Por un plazo de 30 días, Desde 18/08/2013 hasta el 17/09/2013; se justifica para la actualización del cálculo estructural de proyecto de edificación conforme a nueva norma sísmica Nch 433, of 96. Disminución de Obra: Demoliciones, losas de cielo, cielos de losa, pilares redondos y sistema de agua potable y aguas lluvias, por un monto de $ 81.486.073.- Aumento de Obras: Elementos estrcuturales, cielos de volvcanita, radieres, barandas, pinturas, cierre multicancha, por un monto de $ 241.495.105.- Segundo aumento de Plazo: Por un plazo de 45 días, Desde 17/09/2013 hasta el 01/11/2013, se justifica debido a que se requiere tiempo en las tramitaciones de conexión, tanto de gas, agua potable, alcantarillado y eléctrica. Dado a la potencia requerida y la no existencia de redes carácter público frente a la propiedad. Tercer aumento de Plazo: Por un plazo de 45 días, Desde 01/11/2013 hasta el 16/12/2013, se justifica dado que a la fecha no se ha concluido con los trámites administrativos para realizar las conexiones, por tanto, no se cuenta con las certificaciones correspondientes. | 46.1538 | 46.1538 | El proyecto fue recomendado a ejecutar en 13 meses; sin embargo, el plazo total de ejecución de todos los ítems corresponde a 19 meses; es decir, tuvo un aumento en el plazo de un 46%; Esto se debe, según indica la Unidad Técnica a las siguientes causas: Primer aumento de Plazo: Por un plazo de 30 días, Desde 18/08/2013 hasta el 17/09/2013; se justifica para la actualización del cálculo estructural de proyecto de edificación conforme a nueva norma sísmica Nch 433, of 96. Decreto N° 8216 con fecha 24 Junio 2013. Segundo aumento de Plazo: Por un plazo de 45 días, Desde 17/09/2013 hasta el 01/11/2013, se justifica debido a que se requiere tiempo en las tramitaciones de conexión, tanto de gas, agua potable, alcantarillado y eléctrica. Dado a la potencia requerida y la no existencia de redes carácter público frente a la propiedad. Decreto N° 11960 con fecha 16 Septiembre 2013. Tercer aumento de Plazo: Por un plazo de 45 días, Desde 01/11/2013 hasta el 16/12/2013, se justifica dado que a la fecha no se ha concluido con los trámites administrativos para realizar las conexiones, por tanto, no se cuenta con las certificaciones correspondientes. Decreto N° 13632 con fecha 29 de Octubre de 2013. Respecto de lo informado por la Unidad Técnica, no queda muy justificado el primer aumento de plazo (17/09/2013 hasta el 01/11/2013), para actualización del cálculo estructural del proyecto, dado vigencia de la nueva Norma Sísmica . Lo anterior, por cuanto, la obra civil se encontraba en ejecución; el contrato de OOCC se dió inicio el 23/08/2012, es decir, un año antes de la contratación de esta actualización. No queda claro como afectó el Informe Estructural al diseño, que se encontraba ya elaborado. Ademas, por la fecha de inicio del contrato de obras civiles - Agosto 2012 - sen presume que la obra gruesa de la Escuela ya se encontraba ejecutada, por tanto, la oportunidad de ese Estudio, si bien es necesario, debió desarrollarse previo al inicio de las Obras Civiles y no mientras éstas se ejecutaban. Los aumentos de plazos indicados como segundo y tercero quedan claramente justificado, por cuanto corresponden a los tiempos administrativos, no atribuibles a responsabilidad de la Unidad Técnica, si no más bien, a las empresas proveedoras de servicios- | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-08-23 | [14 empty] | 2383065 | 3134 | 2386199 | 2386199 | 0 | Por concepto de Consultorías: $ 11.897.000.- por un plazo de 12 meses. A partir de 07 de marzo de 2013. Por concepto de Equipamiento: $ 49.257.313.- Según Número de factura 665 y 666, con fecha 06 Marzo de 2014. Por concepto de Obras Civiles: $ 2.161.906.779.- A partir de 23 Agosto 2012. Por concepto de Aumento v/s Disminución de Obra: $ 160.009.032.- Entre el período del 18/08/2013 al 17/09/2013. Monto Total por concepto de Obra Civiles: $2.321.915.811.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6314 | 5494 | 87.013 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre la magnitud recomendada y magnitud real va desde 6314 mts2 a 5493,82 mts2, ya que hubo Disminución de Obra: Demoliciones, losas de cielo, cielos de losa, pilares redondos y sistema de agua potable y aguas lluvias. y también hubo Aumento de Obras: Elementos estrcuturales, cielos de volcanita, radieres, barandas, pinturas, cierre multicancha. Además se debe mencionar que el edificio proyectado inicialmente se modifica su emplazamiento, ya que se mantiene una edificación existente (sala de danza) ya que se encontraba en buenas condiciones. | Según indica la Unidad Técnica, a diferencia entre la magnitud recomendada y magnitud real va desde 6314 mts2 a 5493,82 mts2, ya que hubo Disminución de Obra: Demoliciones, losas de cielo, cielos de losa, pilares redondos y sistema de agua potable y aguas lluvias. y también hubo Aumento de Obras: Elementos estrcuturales, cielos de volcanita, radieres, barandas, pinturas, cierre multicancha. Además se debe mencionar que el edificio proyectado inicialmente se modifica su emplazamiento, ya que se mantiene una edificación existente (sala de danza) ya que se encontraba en buenas condiciones. | [12 empty] | Con fecha 05 de Febrero de 2014, se genera acta de recepción provisoria. No obstante, se realizan observaciones tales como, filtraciones baño pre básica, reforzamiento de tapa de cámara de alcantarillado pre básica, terminaciones de albañilería, fisuras en piso acceso principal, desgaste de losa segundo piso, mejoramiento terminaciones fachada, protecciones cadena superior portón, pintura en multicancha, limpieza de receptor de aguas lluvias, resolver humedad baños y muros de sector c, alinear y mejorar losa segundo piso sector E y A, pintar sector comedor, y rastrillar y emparejar franjas exteriores.Por lo que se procede a resolver estas observaciones , y cuando éstas dan cumplimiento se procede a una nueva fecha de recepción provisoria correspondiente a 17/02/2014. | 4168700% | Decreto que Aprueba la Recepción Definitiva es el N° 4538, con fecha 12 de Marzo de 2015 | 4207200% | SI | 4170100% | Se consulta a Departamento correspondiente y nos indican que no hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | ELSA MACARENA GONZÁLEZ TELLO | MUNICIPALIDAD DE OVALLE |  |  |  |  | 4054900% | 4054900% | 0 | 4074900% | 200 | 4098000% | 231 | 4114400% | 164 | 4114400% | 164 | 4114400% | 0 | 4117800% | 34 | 629 | 629 | La Res. Nº 110 de fecha 25.07.2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 12.03.2012 La "Suscripción del primer contrato del proyecto", corresponde al inicio de la ejecución de la obra el día 23 de agosto de 2012 , fecha en que se hace entrega del terreno. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles corresponde a la fecha de inicio del contrato el 23 de agosto de 2012, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (26.09.2012) | [23 empty] | 11550 | 56075 | 0 | 0 | 3043 | 2099118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169786 | 11550 | 56075 | 0 | 0 | 3043 | 2099118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169786 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 11897 | 49257 | 0 | 0 | 3134 | 2321916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386204 | El contrato de Obras Civiles es por un monto de $2.161.906.779, el que tuvo una modificación de contrato que resulta con un aumento de obras por $160.009.032, quedando finalmente en un monto de $2.321.915.811. En el ítem de Equipamiento, el contrato es por un monto de $49.257.313. En el ítem de Consultorías existe una contratación de Asesoría a la Inspección Técnica de Obras por un monto de $11.897.000. | 11897 | 49257 | 0 | 0 | 3134 | 2321915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386203 | 4 | BIP = SIGFE | 11893 | 49257 | 0 | 0 | 3134 | 2321915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386199 | 13248 | 53790 | 0 | 0 | 3578 | 2621419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2692035 | Para el gasto administrativo, se giraron los recursos rendidos por la Unidad Técnica al Gobierno Regional, cuyo monto fue de $3.134.000 según Convenio Mandato aprobado por Resolución N°5018 de 20 de Noviembre del 2011. En el ítem de Obras Civiles, lo efectivamente pagado es un monto de $2.321.915.811. En el ítem de consultorías se pagó la Asesoría a la Inspección Técnica de Obras por un monto de $11.897.000 según lo contratado, la diferencia producida con el monto de SIGFE es a causa de aproximación de los montos. En el ítem de Equipamiento, lo efectivamente pagado es un monto de $49.257.313 | [15 empty] | 18328.1904 | 88982.3884 | 0 | 0 | 4828.5818 | 3330955.0549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443094.2155 | 0 | 17296.8177 | 69520.7221 | 0 | 0 | 4624.3752 | 3425943.4443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3517385.3593 | 17123.6298 | 69520.7221 | 0 | 0 | 4624.3752 | 3388047.6069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3479316.334 | 2.1577 | 1.052 | 1.714 | -1.0823 |  | 633.2938 | 616.6814 | Respecto de los gastos concurrentes, se puede concluir que el costo total contratado del proyecto fue menor en un 2,16% respecto del monto total recomendado. Y si se compara la variación de gastos reales del proyecto, éste fue del 1,05%. Es decir, las variaciones al comparar el monto recomendado, tanto con el monto contratado como con el gasto real, se puede concluir que no son significativos, es decir el proyecto se ejecutó prácticamente en los mismos montos en que fue aprobado. Al analizar las variaciones de los montos por ítems, se puede concluir que la variación más importante se visualiza en el ítem Equipamiento, el que tuvo una disminución del 21,87%, tanto al comparar el monto contratado como la variación de gasto real. Y al comparar la variación de gastos reales vs contratados, se puede concluir que dos ítems no presentan variación, Equipamiento y Gastos Administrativos. Es decir, en ambos se gastó lo que se contrató. Esto puede indicar que el costo del listado de Equipamiento fue actualizado antes de licitarlo, dado que se contrató por lo que el mercado, en el momento de la licitación, indicada como costo real de este ítem. No se aprecia una variación significativa, es decir, menor al 3%, del ítem Obras Civiles; al comparar la variación del monto contratado, se obtiene una variación del 2,85%, sin embargo, al analizar la variación del gasto real vs contratado, se concluye que el gasto real de dicho ítem fue menor al contratado en un 1,11%, probablemente explicado, por el ajuste del diseño, que provocó disminución y aumento de partidas, y porque una edificación existente (sala de danza) fue mantenida, según informa la Unidad Técnica, dado que se encontraba en buenas condiciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 2664012 | 160009 | 6.006% | Primer aumento de Plazo: Por un plazo de 30 días, Desde 18/08/2013 hasta el 17/09/2013; se justifica para la actualización del cálculo estructural de proyecto de edificación conforme a nueva norma sísmica Nch 433, of 96. Disminución de Obra: Demoliciones, losas de cielo, cielos de losa, pilares redondos y sistema de agua potable y aguas lluvias, por un monto de $ 81.486.073.- Aumento de Obras: Elementos estrcuturales, cielos de volvcanita, radieres, barandas, pinturas, cierre multicancha, por un monto de $ 241.495.105.- Por concepto de Aumento v/s Disminución de Obra: $ 160.009.032.- Entre el período del 18/08/2013 al 17/09/2013. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Revisado el historial RATE del proyecto, se puede concluir que efectivamente el proyecto nunca fue ingresado a reevaluación por la Institución Financiera, es decir, ninguno de los ítems que componen la estructura de costo sufrió una variación mayor al 10% respecto del monto aprobado, respectivamente, por el Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo a lo indicado en la Ficha IDI del proyecto, se puede indicar que la iniciativa de inversión originalmente recomendada tenía una superficie total de 6,314 m2; Sin embargo, según lo informado por la Unidad Técnica en el módulo correspondiente, el proyecto finalmente ejecutado tiene una superficie total de 5,494 m2, es decir, tuvo una disminución del 13% respecto de la superficie aprobada (RS). Dicha situación no fue informada al Ministerio de Desarrollo Social, por cuanto, la normativa vigente en el año 2013, no lo indicaba expresamente; las variaciones de superficie del proyecto no ingresaban a reevaluación y tampoco era necesaria su reporte al Ministerio de Desarrollo Social. No obstante lo anterior, se desconce el programa arquitectónico finalmente ejecutado; No se tuvo acceso al nuevo presupuesto de obras y especificaciones técnicas correspondientes, ni al diseño ajustado a los nuevos requerimientos indicados en esta evaluación ex post, por la Unidad Técnica de la IDI. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 466 | 466 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 633195 | 633195 | 0 | Real = Recomendado | Al analizar los Indicadores de Rentabilidad del proyecto, VAC y CAE, se puede concluir que dichos indicadores no tuvieron variación. Lo anterior, por cuanto, la iniciativa se ejecutó prácticamente, por el mismo costo total en que fue recomendado y contratado, por lo que se concluye que, desde el punto de vista de el costo total del proyecto, la iniciativa mantuvo su rentabilidad social determinada en el estudio de pre inversión. | Considerando los Indicadores de Rentabilidad del proyecto, se puede indicar que el proyecto una vez ejecutado, mantuvo su rentabilidad social determinada en el estudio de pre inversión. Al analizar los plazos de ejecución, se concluye que el proyecto fue ejecutado en un plazo mayor (46,15%) respecto de lo recomendado, lo anterior, porque el contrato de obras civiles tuvo tres ampliaciones de plazos: - 30 días para actualizar el cálculo estructural del proyecto. - 45 días para tramitaciones de los servicios básicos. - 45 días para trámites administrativos de las conexiones de los servicios básicos. No se aprecia el aporte de la actualización del cálculo estructural del proyecto, ya que se desarrolló mientras las obras civiles se encontraban en ejecución (debió haberse hecho antes de ejecutar obras). La superficie ejecutada fue modificada respecto de lo aprobado por el Ministerio de Desarrollo Social, disminuyendo en un 13%, sin que el proyecto haya ingresado a reevaluación o que se haya informado oportunamente al Ministerio de dicha modificación. No se tiene información respecto del programa arquitectónico finalmente ejecutado, y si éste fue visado por el Ministerio de Educación correspondiente. Además, se modificó el emplazamiento del proyecto, para mantener una sala de danza, situación que se conoce sólo en la evaluación ex post de la iniciativa de inversión. De acuerdo a normativa vigente, este proyecto debió haber ingresado a reevaluación por la Unidad Financiera, de modo de garantizar que la alternativa propuesta, efectivamente, era la de mayor rentabilidad social. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
20191620-0 | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSISTE EN CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE TIERRAS BLANCAS, QUE SE UBICARÁ EN LA CALLE LACAMPRET ENTRE LOS PASAJES MAULE Y ÑUBLE DE ESE SECTOR DE LA COMUNA DE COQUIMBO, DE ACUERDO AL DISEÑO ARQUITECTÓNICO CONTRATADO POR LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO. LA INFRAESTRUCTURA A CONSTRUIR, QUE CONSIDERA UNA EDIFICACION DE DOS PISOS Y SU EQUIPAMENTO RESPECTIVO, ALCANZA UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 422.8 M2, DESGLOSADA EN LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: SALA DE MAQUINAS DE 171 M2, SALA DE UNIFORMES DE 18 M2, SALA DE EMERGENCIAS DE 9.55 M2, DOS OFICINAS DE 9.55 M2 C/U, SERVICIOS HIGIENICOS Y DUCHAS DE 20 M2 DISTRIBUIDOS EN TODO EL EDIFICIO, SALA DE UNIFORMES, COCINA DE 12.56 M2, SALA DE EXPOSICIONES DE 37.21 M2, DORMITORIO GUARDIAS DE 32.55 M2, GIMNASIO DE 33.68 M2, ADEMAS DE LOS SECTORES DE CIRCULACION Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS, LA EDIFICACION SERA EN HORMIGON ARMADO | 35000 | BOMBEROS | [6 empty] | 2 | 1 | Se realizaron variadas licitaciones porque en algunas no se ofertó todo el equipamiento o fueron rechazadas las ordenes de compra | -50 | 2 | 23 | Se compraron equipos de transmicion y de radios. Decreto exento N154 del 09 de Enero de 2013. Orden de Compra N2446-37-SE13 del 16 de Enero de 2013 Se compró generador. Decreto exento N4571 del 18 de Octubre de 2012. Orden de Compra N2446-2004-SE14 del 15 de diciembre de 2014 | 1050 |  |  |  |  | 5 | 1 | Se compraron materiales de oficina. Decreto de pago N7577 del 01/12/2011 por $205.142, Decreto de pago N6321 del 08/10/2011 por $126.497 | -80 | 9 | 9 | Contrato original por 224 dias corridos, se autorizó una ampliación de plazo por 30 dias corridos por aumento y disminución de obras correspondientes a la eliminación de estuco interior exterior por la colocación de revestimiento pasticem. Esta ampliacion de conntrato a costo cero fue aprobado mediante decreto n5918 del 25 de noviembre de 2011 | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 32 | 45 | 13 | Los tiempos muertos corresponden a que existió una licitación por equipos cuya propuesta de adjudicación se debió solicitar su rechazo al gore debido a que bomberos no acepto lo equipos ofertados, posteriormente se realizó otro proceso de licitación publica. Licitacion del generador fue demorada dado que bomberos se demoró en entregar las especificaciones técnicas del generados. | 255.5556 | 400 | Las variaciones de los plazos se explican por lo siguiente: Obras Civiles: El plazo real del contrato inicial fue de 224 días corridos, sin embargo hubo una ampliación de plazo equivalente a 30 días producto de un aumento y disminución de obras consistentes en eliminar los estucos interiores y exteriores y en su lugar colocación de revestimiento pasticem. Con respecto al plazo total del proyecto, este tuvo un tiempo muerto producto de que la Institución Bomberos, no entregó en forma oportuna las especificaciones técnicas del equipo generador que se adquiría, esto llevó a que se atrasara el llamado a licitación. Equipos: Por otra parte, una vez que se presentó una licitación por equipos, fue necesario solicitar a la Institución Financiera que rechazara la oferta producto de que la institución usuaria, Bomberos, consideró que los equipos ofertados no cumplían con las exigencias. Esto obligó a realizar un nuevo proceso de licitación generando como consecuencia los tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-03-28 | [14 empty] | 249310 | 5000 | 254310 | 254314 | -4 | Contaro base aprobado por decreto n1139 del 24 de febrero de 2011 por $257.589.460 plazo 224 dias corridos Se autorizó una ampliación de plazo por 30 dias corridos por aumento y disminución de obras correspondientes a la eliminación de estuco interior exterior por la colocación de revestimiento pasticem. Esta ampliacion de conntrato a costo cero fue aprobado mediante decreto n5918 del 25 de noviembre de 2011 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 423 | 423 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | existe contrato por aumento y disminucion de partidas, pero este no afecta a la magnitud del proyecto | La magnitud del proyecto no tuvo variaciones. Ello fue el resultado del acabado diseño desarrollado, teniendo como base el programa arquitectónico, los distintos recintos y dimensiones, bien definido, así como las características propias del terreno donde se emplazaba el proyecto, de manera que al ejecutarse no era posible que surgieran obras adicionales que obligasen a una reevaluación. No obstante lo anterior, si fue necesario realizar una pequeña modificación de obras que no contempló recursos y que consistió en eliminar el estuco interior y exterior y en su lugar reemplazarlo por un revestimiento pasticem. | [12 empty] | En esa fecha no se realizaban decretos por lo cual en la Secplan no existen registros archivados de esa fecha. se solicitó a direcccion de obras la nota interna con la cual se envia el acta de recepción provisoria, a lo cual aun se está a la espera del documento. | 4089200% | decreto n 2970 de fecha 15 de julio de 2013 | 4144200% | SI | 4089700% | no existen antecedentes que afecten la normal operación |  | En Operación |  | BENJAMÍN JUÁREZ HURTADO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4018400% | 4018400% | 0 | 4056900% | 385 | 4060300% | 34 | 4059800% |  | 4059800% |  | 4063000% | 32 | 4065100% | 21 | 467 | 467 | Respecto al punto 5 y 6, el primer contrato de este proyecto fue el de obras civiles, decreto 1139 de fecha 24/02/2011. Respecto al punto 8, el primer estado de pago se gestionó en el Gobierno Regional el 18/04/2011. | [23 empty] | 0 | 2512 | 3521 | 0 | 5000 | 243391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254424 | 0 | 2512 | 3521 | 0 | 5000 | 243391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254424 | No hay inconsistencias en el financiamiento de la inversión. | 0 | 2439 | 3482 | 0 | 5000 | 257589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268510 | Respecto al contrato de obras civiles, se debe señalar que el monto del FNDR es de M$ 243.389, pero además hubo un suplemento de fondos aportados por la Municipalidad de Coquimbo por M$ 14.200, el cual no está reflejado en el historial de contratos. El contrato total fue por M$ 257.589. | 0 | 2439 | 3482 | 0 | 5000 | 257589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268510 | 14196 | BIP > SIGFE | 0 | 2441 | 3482 | 0 | 5000 | 243391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254314 | 0 | 2787 | 3707 | 0 | 5962 | 290198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 302654 | El gasto reflejado en obras civiles corresponde sólo al FNDR M$ 243.389. No esta reflejado el gasto con aporte municipal de M$ 14.200. El contrato total fue por M$ 257.589. | [15 empty] | 0 | 3966.5197 | 5560.1068 | 0 | 7895.5585 | 384328.4908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401750.6758 | 0 | 0 | 3598.1723 | 4791.1009 | 0 | 7705.5688 | 396944.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413038.9076 | 0 | 3598.1723 | 4792.3933 | 0 | 7705.5688 | 396946.6505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413042.7849 | 2.8098 | 2.8107 | 3.2832 | 0.00093874 |  | 976.4605 | 938.4082 | En este proyecto, las variaciones que experimentaron los cuatro items que componían el proyecto fueron prácticamente nulas, es decir, ningún items presentó variaciones entre los montos contratados y lo gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones por sobre o bajo el 10%. Ello fue el resultado del diseño desarrollado por cuando si bien el presupuesto definido en esta etapa (M$ 243.389) resultó ser inferior en un 5,513% al valor adjudicado (M$ 257.589), dicha diferencia fue asumida con recursos propias de la Municipalidad de Coquimbo, Institución responsable del proyecto. | Sin Reevaluación | SUPERFICIE PROGRAMADA (MT2./RECINTO) | 423 | 423 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Como resultado de que el proyecto no presentó modificaciones de obras y por ende cambios en el presupuesto, el indicador sigue siendo el mismo, que en dicha oportunidad fue la superficie programada. | El general, el proyecto se ejecutó conforme el diseño desarrollado, con la sola excepción del cambio de estucos interiores y exteriores por un revestimiento pasticem, diseño que había tomado como base el programa arquitectónico (recintos y superficies), el cual daba respuesta a las necesidad de la Institución Usuaria. Por otra parte, si bien el monto finalmente contratado fue un 5,5% superior al recomendado, no fue incorporado a la solicitud de financiamiento y por lo tanto experimentar una reevalaución, dado que fue asumido con recurso propios del Municipio, Institución responsable del proyecto En lo relacionado con los plazos, si hubo tiempos muertos productos del rechazo, por parte de Bomberos del equipo ofertado lo que obligó a realizar, en primer lugar una solicitud a la Institución Financiera de rechazar la propuesta de adjudicación y con posterioridad inciar un nuevo proceso de licitación y en segundo lugar, la Institución usuaria se demoró en entregar las especificaciones técnica del generador que consideraba el proyecto. Estos hechos consumieron tiempo dando origen a los tiempos muertos. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123139-0 | REPOSICION ESTADIO LA PORTADA, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2016 | SI | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | F.N.D.R. - SECTORIAL | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ MEJORAR LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA SEGÚN ACTUALES REQUERIMIENTOS Y ESTÁNDARES DEPORTIVOS NORMATIVOS PARA COMPETENCIAS INTERNACIONALES EN FÚTBOL Y ATLETISMO. | SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CON LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE SUPERFICIE 8.195,49 M2, GRADERÍAS 9.781,74 M2, CUBIERTA 8.097,54 M2, CANCHA DE FÚTBOL CON CARPETA DE PASTO NATURAL DE DIMENSIONES OFICIALES 105*68 (FIFA) , PISTA DE ATLETISMO DE 400 MTS CON 8 CARRILES DE RECORTAN (IAAF), SEGÚN LO INDICADO EN DETALLE DE PROGRAMA ARQUITECTONICO SUBIDO A CARPETA DIGITAL DEL BIP. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO (MAQUINARIA Y MOBILIARIO) Y EQUIPOS (GRUPO ELECTRÓGENO, ILUMINACIÓN, MEGAFONÍA, CCTV Y PANTALLA LED) DE ORIGEN IMPORTADO Y NACIONAL SEGÚN LO INDICADO EN DETALLE DE PRESUPUESTO SUBIDO A CARPETA DIGITAL DEL BIP, PARA LA HABILITACIÓN DE LOS RECINTOS E INSTALACIONES. | 250940 |  |  |  | 15 | 40 | En estas fechas se incluyen los contratos de 9 profesionales de distintas especialidades que participaron en la obra en las siguientes fechas: - Claudio Zamora, Decreto 3304 del 02/10/2013 - Claudio Zamora, Decreto 3869 del 10/10/2014 - Ismael Jorquera, Decreto 3953 del 16/12/2013 - Ismael Jorquera, Decreto 4890 del 19/12/2014 - Ismael Jorquera, Decreto 0683 del 04/03/2015 - Ismael Jorquera, Decreto 1588 del 11/06/2015 - Marcela Rojas, Decreto 3847 del 09/10/2014 - Marcela Rojas, Decreto 0814 del 18/03/2015 - Claudio Pizarro, Decreto 3411 del 02/09/2014 - Luis Mayorga, Decreto 3644 del 23/09/2014 - Luis Mayorga, Decreto 0970 del 07/04/2015 - Luis Mayorga, Decreto 1574 del 10/06/2015 - Javier Muñoz, Decreto 3822 del 06/10/2014 - Juan Barrios, Decreto 1518 del 08/06/2015 - Francisco Contreras, Decreto 4929 del 23/12/2014 - Francisco Contreras, Decreto 1765 del 01/07/2015 - Alberto Martínez, Decreto 1824 del 08/07/2015 | 166.6667 | 3 | 4 | Hubo desfase en los plazos programados, debido a la existencia de modificaciones de plazos de la obras asociadas a la Demolición y Reposición del Estadio. Los Contratos asociados corresponden a: - Adquisición e Instalación de Equipamiento. Decreto N° 563 del 18/02/2015 - Adquisición e Instalación de Equipamiento. 2° Proceso. Decreto N° 972 del 07/04/2015 - Adquisición e Instalación de Equipamiento - Lockers. Decreto N° 1194 del 28/04/2015 - Señalética. Decreto N°1340 del 13/05/2015 | 33.3333 | 3 | 16 | El desfase en los plazos programados se explica por las modificaciones de plazos de la obras asociadas a la Demolición y Reposición del Estadio. Los Contratos asociados corresponden a: - Adquisición e Instalación de Pantalla Interior LED. Decreto N° 350/14 del 29/01/2014 - Adquisición e Instalación de Butacas. Decreto N° 3481 del 08/09/2014 - Adquisición e Instalación de Sistemas Integrados. Decreto N° 948 del 06/04/2015 - Señalética. Decreto N°1340 del 13/05/2015 | 433.3333 |  |  |  |  | 9 | 23 | Corresponde a los gastos ejecutados durante el periodo de ejecución del proyecto. Al 31 de Julio, el saldo de recursos que no serán utilizados, alcanza a $134.913, según reporte de Tesorería Municipal de fecha 02 de Agosto. | 155.5556 | 12 | 25 | Se efectuaron 7 modificaciones de contrato: - Ampliación de plazo en 72 días. Decreto N° 3523 del 08/11/2013 - Modificación. Decreto N° 3065 del 05/09/2013 - Ampliación de plazo en 90 días. Decreto N° 541 del 06/02/2014 - Ampliación de plazo en 193 días. Decreto N° 1589 del 17/04/2014 - Ampliación de plazo en 31 días. Decreto N° 1317 del 12/05/2015 - Ampliación de plazo en 18 días. Decreto N° 1319 del 13/05/2015 - Modificación de plazos de Decretos N° 1317 y 1319, de 31 a 90 días y de 18 a 77 días respectivamente. Decreto N°3088 del 02/12/2015 | 108.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 45 | 46 | 1 | Se efectuaron 7 modificaciones de contrato: - Ampliación de plazo en 72 días. Decreto N° 3523 del 08/11/2013 - Modificación. Decreto N° 3065 del 05/09/2013 - Ampliación de plazo en 90 días. Decreto N° 541 del 06/02/2014 - Ampliación de plazo en 193 días. Decreto N° 1589 del 17/04/2014 - Ampliación de plazo en 31 días. Decreto N° 1317 del 12/05/2015 - Ampliación de plazo en 18 días. Decreto N° 1319 del 13/05/2015 - Modificación de plazos de Decretos N° 1317 y 1319, de 31 a 90 días y de 18 a 77 días respectivamente. Decreto N°3088 del 02/12/2015 | 246.1538 | 253.8462 | Hubieron variaciones considerables en los plazos sobre todo en el ítem de obras civiles por ampliación de plazos, debido a los atrasos en la demolición del recinto existente y las obras civiles del proyecto en este ítem el proyecto resultó más complejo que lo planificado por el ejecutor, ya que se debió considerar una mayor tiempo en lo que es la demolición del recinto existente, ademas de ello cuando se ejecutaron las obras se tuvo que considerar una mayor cantidad de material para la estructura soportante del recinto, lo cual origino mas trabajo en lo que es excavaciones, fundaciones, etc. En resumen el proyecto presentó una mayor complejidad que lo estimado, lo cual origino las variaciones de los plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-03-15 | [14 empty] | 12244928 | 0 | 12244928 | 7091375 | 5153553 | El monto Total de la Obra corresponde a $14.635.702.472 de los cuales los $7.091.376.000 informados en SIGFE, corresponden a aporte FNDR y $7.544.326.472 a aporte IND. Dentro del Monto total, se incluyen los siguientes aumentos de monto: - $ 593.935.345 según Decreto N° 541 del 06/02/2014 - $ 700.000.000 según Decreto N° 1317 del 12/05/2015 - $ 400.014.498 según Decreto N° 1319 del 13/05/2015 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14535 | 14535 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO MODIFICACIONES EN LAS MAGNITUDES | No hubo variación en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN NO PRESENTA OBSERVACIONES. EL DOCUMENTO QUE ACREDITA JURÍDICAMENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO, CORRESPONDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1767 DE FECHA 01 DE JULIO DE 2015 | 4216000% | LA RECEPCIÓN NO PRESENTA OBSERVACIONES. EL DOCUMENTO QUE ACREDITA JURÍDICAMENTE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO, CORRESPONDE AL DECRETO ALCALDICIO N° 1933 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2016 | 4250600% | SI | 4216100% | EL PROYECTO SE ENCUENTRA OPERANDO DE ACUERDO A LO PRTOYECTADO Y NO EXISTEN SITUACIONES QUE AFECTEN LA OPERACIÓN. |  | En Operación |  | SERGIO ALBERTO ROJAS OLIVARES | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  |  |  | 4107300% | 4107300% | 0 | 4112300% | 50 | 4127400% | 151 | 4134800% | 74 | 4134800% | 74 | 4134800% | 0 | 4148700% | 139 | 414 | 414 | No existen diferencias en las fechas. Salvo por el gasto administrativo que no fue ingresado al BIP por un error administrativo. No se entiende por qué el sistema arroja las demás diferencias. | [23 empty] | 90679 | 0 | 831513 | 0 | 2501 | 10278134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202827 | 90679 | 0 | 831513 | 0 | 2501 | 10278134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11202827 | El FNDR financió el solo ítem Obras Civiles por $6.792.506. en moneda dic 2010. Los demás montos se repitieron de lo registrado por la Unidad Técnica porque el sistema no permite grabar sin dichos datos. | 54423 | 0 | 948987 | 0 | 1306 | 14181176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15185892 | El monto $7.091.376. corresponde al gasto FNDR en ítem obras civiles que financia el Gobierno Regional y $1.306.000.- al gasto administraivo en la proporción que financia el FNDR. Los demás montos se repitieron de lo registrado por la Unidad Técnica porque el sistema no permite grabar sin dichos datos. | 35590 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 12209338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12246234 | 5153553 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 7091375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1491 | 7742547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7744038 | $7.091.376. corresponde al gasto FNDR en ítem obras civiles. Los demás montos se repitieron de lo registrado por la Unidad Técnica porque el sistema no permite grabar sin dichos datos. | [15 empty] | 139875.0724 | 0 | 1281359.0593 | 0 | 3854.0768 | 15838576.9237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17263665.1322 | 22856949.0752 | 76811.4154 | 0 | 1339388.6354 | 0 | 1927.0384 | 20355079.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21773206.4488 | 50230.9512 | 0 | 0 | 0 | 1927.0384 | 17230259.2556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17282417.2452 | 26.1216 | 0.10862 | 8.7867 | -20.6253 | -24.3888 | 1189.0208 | 1185.4324 | La variación recomendados versus los contratados, se debe a que hubo un aumento en el ítem de obras civiles, la causa de ello es que el proyecto fue reevaluado en 8 oportunidades por aumento de obras y obras extraordinarias. Las consultorias disminuyeron en un 45%. Los gastos de Equipos no fueron cargados en el BIP ni en el SIGFE por el IND. La variación de los gastos recomendados versus los reales que fue de 0,1% prácticamente no tuvo variaciones, a pesar de que el proyecto fue reevaluado en tantas oportunidades. Respecto de los gastos reales versus los contratados su variación fue negativa ya que el ítem. El proyecto tuvo 2 reevaluaciones cuyas causas fueron las siguientes: La primera reevaluación fue por la solicitud de suplemento de recursos de M$ 2.852.871 con el fin de adjudicar la licitación a la mejor oferta económica, lo que implica que el presupuesto referencial de la licitación era menor a lo ofertado por los participantes, lo lleva a pensar que el presupuesto del proyecto debió ser mas trabajado. La segunda reevaluación es por una solicitud de de suplementos de recursos de M$ 1.894.170 moneda 2013 (aporte sectorial), puesto que se requirió un aumento de material para la estructura soportante del recinto, lo que implico un aumento de obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA HUERTA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 15883957 | 17685019 | 11.3389 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones cuyas causas fueron las siguientes: La primera reevaluación fue por la solicitud de suplemento de recursos de M$ 2.852.871 con el fin de adjudicar la licitación a la mejor oferta económica, lo que implica que el presupuesto referencial de la licitación era menor a lo ofertado por los participantes, lo lleva a pensar que el presupuesto del proyecto debió ser mas trabajado. La segunda reevaluación es por una solicitud de de suplementos de recursos de M$ 1.894.170 moneda 2013 (aporte sectorial), puesto que se requirió un aumento de material para la estructura soportante del recinto, lo que implico un aumento de obras. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 6911 | 6977 | 0.955 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1734441 | 1736131 | 0.097438 | Real > Recomendado | Se corrigieron los valores de los indicadores de rentabilidad del proyecto a moneda IDI 2015. la variación de los indicadores de rentabilidad es menor al uno por ciento, por lo cual se puede concluir que el proyecto a pesar de su demora en los plazos de ejecución, mantiene su rentabilidad. | - este proyecto cuenta con dos fuentes de financiamiento, FNDR que administra el GORE Región de Coquimbo y el IND que es la fuente sectorial. - los aumentos de plazos en la obra fueron numerosos debido primero a la demora en la demolición del recinto existente y la preparación para el inicio de las nuevas obras ya que se trato de una reposición. Los otros aumentos de plazo fueron por obras extraordinarias que no fueron consideradas en el proyecto original, pero que eran necesarias para que el estadio estuviera en la categoría de estadio mundialista. los montos que se han rendido es a lo contratado por una de las unidades financiaeras que es el GORE de Coquimbo, este proyecto tiene dos fuentes de financia | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30060413-0 | CONSTRUCCION RED TRIFASICA CUNCUMÉN, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2016 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 3.580 MT DE LÍNEA MT TRIFÁSICA Y 3.203 MT DE LINÉA MONOFASICA 23.000 [V]. CONSTRUCCION DE 8.110 MT DE LÍNEA BT TENSION 380 [V] TRIFÁSICABT TRIFÁSICA. INSTALACIÓN DE 96 POSTES DE 11.5 MT DE H.A, EN LA RIBERA SUR DEL RÍO CHOAPA. ESTO PERMITIRÁ DOTAR DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA BÁSICA PARA EL LOGRO DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA. | 204 | P.I.R.D.T. | [22 empty] | 2 | 9 | La diferencia de dias , se debe a que se debio detener el contrato , debido a que se tubo que solucionar un tema de dominio de terreno por el cual se extendía la red, y no fue prevista en su etapa previa a ejcución , era dificil saberlo antes de empezar la obra, realizandose una modificacion al contrato segun resolución N° 1289, del 24 de Octubre del 2013. | 350 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | Se Debió a que se tubo que solucionar un tema de dominio de terreno por el cual se extendía la red, y no fue prevista en su etapa previa a ejcución , era dificil saberlo antes de empezar la obra, realizandose una modificacion al contrato segun resolución N° 1289, del 24 de Octubre del 2013.Los plazos que se consideraron fuero de acuerdo a la modificación del contrato. | 350 | 350 | EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL ORDEN DEL 350%; ES DECIR, SE RECOMENDARON 2 MESES Y EL PROYECTO SE EJECUTÓ FINALMENTE EN 9 MESES; ESTO, BÁSICAMENTE, POR EL AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, CUYO PLAZO ORIGINAL ERA DE 2 MESES Y LA EJECUCIÓN SE REALIZÓ EN 9, CON UN AUMENTO DEL 350% DE ESTE PLAZO; SEGÚN INFORMA LA UNIDAD FINANCIERA. ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA AL PROBLEMA DE SERVIDUMBRE DE PASO QUE SE PRESENTÓ CON UN TERRENO DE PROPIEDAD DE UN PARTICULAR QUE ERA DIFICULTOSO DE PREVER PREVIO A LA EJECUCIÓN, LO QUE INVOLUCRÓ EN UNA MODIFICACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN ESTABLECE LA RESOLUCIÓN N° 1289, DEL 24 DE OCTUBRE DEL 2013, DEL GOBIERNO REGIONAL. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2013-10-18 | [14 empty] | 174331 | 0 | 174331 | 174331 | 0 | Se debe considerar que el pago del proyecto se hace al final de la ejecución de la obra y en el contrato queda expresado en UF. No permite incorporar el aporte de la Empresa Electrica de CONAFE , que corresponde a M$ 19.370 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 14371 | 14893 | 103.6323 | Real > Recomendada | [5 empty] | La construcción de la Red, fue construida en su totalidad, considerando todos los beneficiarios del proyecto, sin embargo este proyecto no consideraba construcción de empalmes | LA UNIDAD TÉCNICA HA REALIZADO LA CORRECCIÓN DE LA UNIDAD Y CANTIDAD ORIGINAL RECOMENDADA, PUES LA PRESENTE INICIATIVA PÚBLICA TIENE CARACTERÍSTICAS PRODUCTIVAS Y SU OBJETIVO ESTABLECIDO POR LAS NORMATIVAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL (PIR) ESTABLECIÓ LA HABILITACIÓN DE REDES CON CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA DE LOS SECTORES RURALES COMO ES EL CASO DE BOMBEO DE CAUDALES DE AGUA PARA SECTORES DE RIEGO SUPERIORES A LA COTA DE LA FUENTE DE AGUA. EN ESTE CASO PARTICULAR, LAS OBRAS CIVILES CONSIDERARON LA CONSTRUCCIÓN DE 14.893 METROS DE REDES TRIFÁSICAS SIN EMPALME QUE LOGRABA A BENEFICIAR CERCA DE 99 FAMILIAS. EL MONTO CONSTRUIDO REPRESENTA UNA VARIACIÓN DE 3,63% SOBRE EL MONTO APROBADO DE 14.371 METROS. ESTA DIFERENCIA PUEDE SURGIR DE UN ERROR EN EL INGRESO DEL MONTO, PUES DE UN INICIO LAS OBRAS CONSIDERARON LA CANTIDAD DE METROS CONSTRUIDOS REALMENTE. | [12 empty] | No aplica | 4176500% | Se realiza recepción del proyecto mediante informe técnico , segun Resolución N° 223 de fecha 04 de febrero del 20'15, y recepción única que liquida el contrato segun Resolución N° 414 , de fecha 27 de febrero del 2015 | 4176500% | SI | 4173300% | no existe problemas en la operación, ya que la línea esta Energizada , segun carta de CONAFE a la SEC N° 164/2014, |  | En Operación |  | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | 4014200% | 4063700% | 495 | 4120500% | 568 | NA |  | 4119200% |  | 4119200% |  | 4156500% | 373 | 4203900% | 474 | 1897 | 1402 | Entrega de terreno , se considera , el inicio de obra de acuerdo a la fecha que indicaba la modificación de contrato. El primer gasto con cargo al proyecto se considera segun la fecha de resolución del contrato , que aprueba el informe técnico del ITO, y que permite el pago del proyecto en su totalidad , segun el procedimiento que establece estos proyectos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146651 | 0 | 0 | 0 | 15753 | 162404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157053 | 0 | 0 | 0 | 16787 | 173840 | El monto del proyecto esta considerado a la fecha , segun la ficha IDI, considerando que el contrato esta en UF. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174331 | 0 | 0 | 0 | 19370 | 193701 | El proyecto se pago de acuerdo a lo considerado en el contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174331 | 0 | 0 | 0 | 19370 | 193701 | 19370 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182001 | El proyecto se paga de acuerdo a lo indicado en el contrato , el cual esta expresado el costo en UF, y se lleva a peso de acuerdo a la puesta en servicio de la obra | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249217.3778 | 0 | 0 | 0 | 26638.6243 | 275856.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257221.5019 | 0 | 0 | 0 | 26135.8625 | 283357.3643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235226.6395 | 0 | 0 | 0 | 26135.8625 | 261362.5019 | 2.7193 | -5.254 | -5.6139 | -7.7622 |  | 17.5494 | 15.7944 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD FINANCIERA EXISTE UNA VARIACIÓN DE 3,21% MAYOR DEL MONTO CONTRATADO CON RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. ESTO SE DEBE PRINCIPALMENTE A LAS VARIACIONES DE LA MONEDA QUE PRESENTA EL MONTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES QUE ESTÁ PRESENTADA EN UNIDAD DE FOMENTO EQUIVALENTE A LA FECHA DEL PRESUPUESTO. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR EL GOBIERNO REGIONAL QUE ACTUÓ COMO UNIDAD FINANCIERA, EL MONTO REAL CANCELADO, UNA VEZ CONSTRUIDAS LAS REDES ELÉCTRICAS Y PUESTA EN SERVICIO POR INTERMEDIO DE LA CARTA DE AVISO A LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE, REPRESENTÓ UN PAGO MENOR EN UN 5, 61% DE M$ 192.826, MONTO RECOMENDADO Y, A SU VEZ, REPRESENTÓ UNA VARIACIÓN NEGATIVA DE 8,55% DE M$ 199.019 DEL MONTO CONTRATADO. LO ANTERIOR, SURGE A LOS MONTOS INFORMADO CON RESPECTO A LAS CONVERSIONES DE LA MONEDA REFLEJADA EN UNIDAD DE FOMENTO. SIN EMBARGO, LAS OBRAS FUERON CANCELADA A UN MONTO MENOR A LO PRESUPUESTADO Y RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRMA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EN CONFORMIDAD A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE INVERSIÓN PÚBLICAS, LOS PROYECTOS DE ELECTRIFICACIÓN RURAL NO PUEDEN TENER REEVALUACIONES. TENIENDO PRESENTE LO ANTERIOR, SE PUEDE OBSERVAR QUE EL MONTO M$ 191.881 (MONEDA DICIEMBRE 2015) REFLEJA EL VALOR RECOMENDADO Y NO PRESENTA REEVALUACIONES. ES IMPORTANTE TENER EN CUENTA QUE LAS OBRAS SON CONTRATADAS POR UN MONTO EN UNIDAD DE FOMENTO DE LA FECHA DEL PRESUPUESTO Y SE PAGA EN PESO EQUIVALENTE A LA MONEDA EN UNIDAD DE FOMENTO DE LA FECHA DE COMUNICACIÓN DE PUESTA AL SERVICIO DE LA RED ELÉCTRICA A LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 804329 | 804998 | 0.083175 | Real > Recomendado | [5 empty] | EN CONFORMIDAD A LOS ANTECEDENTES QUE PUEDEN OBTENER DEL PROYECTO, SE OBSERVA QUE LA VARIACIÓN DEL INDICADOR PRESENTADO NO ES SIGNIFICATIVA. ESTO ESTÁ BASADO EL CALCULO DEL VAN SOCIAL SEÑALADO NO TUVO VARIACIÓN SIGNIFICATIVO TANTO EN LOS BENEFICIOS Y COSTOS SOCIALES. LO ANTERIOR, ES CONSECUENCIA QUE LOS PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y DE LOS INSUMOS HAN TENIDO VARIACIONES DE ACUERDO A LA INFLACIÓN TAN SÓLO. POR OTRO LADO, NO HUBO MODIFICACIONES DE LAS REDES (14.893 METROS DE RED TRIFÁSICA) NI DE LA CANTIDAD DE BENEFICIARIOS (99 FAMILIAS) LO QUE CONTRIBUYE EN ESTE CASO A MANTENER LOS CONSUMOS ELÉCTRICOS TANTO EN LA COMPRA Y VENTA DE LA ENERGÍA REQUERIDA PARA DICHOS CONSUMOS. | ESTE PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 350% DEL PLAZO DE EJECUCIÓN; ES DECIR, FUE RECOMENDADO QUE SE EJECUTARA EN 2 MESES Y FINALMENTE SE EJECUTÓ EN 9 MESES (SIN CONSIDERAR TIEMPOS MUERTOS). ESTO, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA Y FUE DEBIDO A LOS PLAZOS QUE LE TOMÓ EL CONTRATISTA EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED TRIFÁSICA (14.823 METROS). SI BIEN, EL PLAZO INDICADO HABLA DEL TIEMPO INCURRIDO EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES ELÉCTRICAS, GENERALMENTE, ESTE TIPO DE PROYECTO PRESENTAN UN PLAZO MAYOR DEBIDO A LOS TIEMPOS QUE INVOLUCRA LA EMPRESA ELÉCTRICA EN OBTENER LOS PERMISOS REQUERIDOS ANTE LOS ORGANISMOS REGULADORES COMO ES EL CASO DE LA SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE. EN ESPECIAL, ESTA INICIATIVA PÚBLICA ALCANZO UN TOTAL DE 1.898 DÍAS DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA DIFICULTAD DE OBTENER LA SERVIDUMBRE DE PASO REQUERIDA EN TERRENO DE PROPIEDAD DE UN PARTICULAR. SIN EMBARGO, EN EL CONTEXTO DEL COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, LA VARIACIÓN REAL FUE DE -8,55%.LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN LOS USUARIOS FINALES DEL PROYECTO (99 FAMILIAS), ADEMÁS QUE NO HUBO VARIACIÓN SIGNIFICATIVO EN LA EXTENSIÓN TOTAL DE LAS REDES ELÉCTRICAS (14.823 METROS), SE CONCLUYE QUE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO, CALCULADA A TRAVÉS DEL INDICADOR VAN SOCIAL, ES IGUAL QUE LA ESTIMADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. ES DECIR, UNA VEZ CONSTRUIDO EL JARDÍN INFANTIL LOS LAURELES, LA RENTABILIDAD SOCIAL ES IGUAL QUE LA ESTIMADA QUE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO (EX ANTE), DADO QUE SE MANTUVIERON LOS PRECIOS SOCIALES DE LOS INSUMOS Y VENTAS ASOCIADOS A LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA DEL SECTOR DE CUNCUMÉN, COMUNA DE SALAMANCA. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE ESTE TIPO DE INICIATIVA NO INCLUYE LOS EMPALMES ELÉCTRICOS ASOCIADOS A LOS CENTROS PRODUCTIVO QUE EN CIERTA MANERA JUEGA EN CONTRA PARA LA MANTENCIÓN DE LOS BENEFICIOS EN EL FUTURO, YA QUE, SEGÚN LAS CARACTERÍSTICAS SOCIALES DE LOS MIMOS BENEFICIARIOS NO LES PERMITE SER INCORPORADO RÁPIDAMENTE AL USO DE UNA RED DE CARACTERÍSTICAS INDUSTRIALES Y RETARDA EL ACCESO A MEJORES CONDICIONES DE CALIDAD DE VIDA. EN DEFINITIVA, EL PROYECTO NO PRESENTA MAYORES VARIACIONES Y FUE EJECUTADO DE ACUERDO A LO RECOMENDADO. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
20159752-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL, PUNTA COLORADA, LA HIGUERA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROYECTO BUSCA DAR SOLUCION AL PROBLEMA "DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA IMPARTIR EDUCACION PREBASICA EN LA LOCALIDAD DE PUNTA COLORADA", FUNDAMENTADO EN EL CUMPLIMIENTO DE VIDA UTIL DEL ACTUAL JARDIN, QUE FUNCIONA DESDE 1997, PRESENTANDO FALENCIAS Y CARENCIA DE ELEMENTOS NORMATIVOS | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 144,84 METROS CUADRADOS. ENTRE LAS DEPENDENCIAS SE CUENTA CON AREA DE PARVULOS DE 42,37 M2, AREA ADMINISTRATIVA DE 19,00 M2, AREA DE SERVICIOS DE 19,08 M2, VIVIENDA EDUCADORA DE 40,04 M2, AREA DE CIRCULACIONES CUBIERTAS Y SUPERFICIES NO UTILES DE 24,35 M2. ESTRUCTURALMENTE EL EDIFICIO SE COMPONE DE ALBAÑILERIA CONFINADA, CON PILARES, VIGAS Y CADENAS SUPERIORES DE CORONACION DE HORMIGON ARMADO, LOS MUROS SE ESTUCARAN Y PINTARAN. LOS PISOS SE CONSIDERAN DE BALDOSA MICROVIBRADA Y LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN BASE A CERCHAS METALICAS Y CUBIERTAS DE ACERO PRE-PINTADO. LAS VENTANAS SE PLANTEAN DE ALUMINIO Y CRISTAL, INSTALACIONES COMPLETAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO, ELECTRICIDAD Y GAS LICUADO, PINTURAS, CIERROS Y OBRAS EXTERIORES. ADEMAS SE CONSIDERA EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPO, ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA Y QUE CUENTAN CON LA VISACION DE LA FUNDACION INTEGRA. | 32 | JARDIN INFANTIL |  |  | 9 | 4 | La fecha de inicio es de acuerdo a la tramitación en la oficina de partes en esta Dirección Regional, cuya resolución fue la RES. DA.LS N°00365 de fecha 25 de abril de 2008. La fecha de término de la consultoría del diseño es el 03 de diciembre de 2008, fecha en que el inspector recibió el informe final de acuerdo a lo establecido en el artículo N°34 del reglamento de consultoría. | -55.5556 | 3 | 24 | La unidad técnica de la compra de equipos y equipamientos fué la Municipalidad de La Higuera | 700 | 3 | 24 | La unidad técnica de la compra de equipos y equipamientos fué la Municipalidad de La Higuera | 700 |  |  |  |  | 9 | 22 | Primer pago por guía N°754 de fecha 09/11/11, factura N°534 por $300.000. Ultimo Pago por guía N°365 de fecha 11/09/13, Cometido funcional 599 por $18.177. | 144.4444 | 8 | 10 | La obra tuvo aumentos de plazo De 30 días, segUn resolución DA.LS (E) N° 00978 de 05/12/12; de 15 días segUn resolución DA.LS (E) N°00037 de 11/01/13; de 30 días por resolución DA.LS (E) N°00094 de 04/02/13. Son 315 días. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 46 | 86 | 40 | Los motivos de los aumentos de plazo fueron, en un caso por obra extraordinaria para hacer mejoras al proyecto y problemas de suministro de agua potable. También por demoras en aprobar la modificación del contrato por el CORE de la obra extraordinaria y mantener vigente el contrato. | 411.1111 | 855.5556 | Al analizar las variaciones de plazo, se puede concluir que la mayor variación de este tópico corresponde a los ítems equipos y equipamiento, respectivamente, de un 700%, es decir, estos ítems fueron recomendados ejecutar en 3 meses, finalmente fueron ejecutados en 24 meses. Respecto de esto, no se cuenta con la información correspondiente de la Institución Técnica, por cuanto, fue la Municipalidad de La Higuera y ésta no participó en esta evaluación ex post de corto plazo. Los Gastos Administrativos también presentan una variación importante, del 144,4%. Lo anterior, por cuanto, la Unidad Técnica de las obras civiles fue la Dirección de Arquitectura del MOP, lo que conlleva a este ítem , pago de viáticos, combustibles, otros, asociados a la ejecución, de la obra propiamente tal, aunque se extiende más allá del plazo del contrato, probablemente, para la asistencia de los profesionales del MOP a la recepción provisoria y definitiva, respectivamente. Respecto del ítem consultorías, se observa una disminución en sus plazos de ejecución, de 9 meses recomendado a 4 meses real. La variación de las OOCC presenta una variación del 25%, lo que corresponde que la obra se ejecutó en 10 meses y no en 8 como estaba presupuestado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-05-17 | [14 empty] | 158837 | 6498 | 165335 | 165473 | -138 | Por resolución DA.LS N°00094 de fecha 04/02/13 se generó una obra extraordinaria por un aumento efectivo de $18.051.608, que fueron autorizados por el Gobierno Regional. Por resolución DA.LS N°00123 de fecha 01/03/13 se disminuye $892.197 por liquidación del valor proforma. El monto inicial es $132.087.520 IVA incluido. Total contrato $149.246.931 IVA incluido. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 147 | 147 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no aumentó la superficie. Se mantuvo la superficie de la licitación | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica de la OOCC, se concluye que el proyecto no sufrió variaciones en la superficie construida, y que la diferencia que se aprecia en el módulo magnitudes del proyecto es un error generado en la Ficha IDI de la iniciativa de inversión. | [12 empty] | La recepción provisional se realizó sin observaciones aprobándose por resolución DA.LS N° 00285 (E) de 09/05/13.- | 4136100% | La recepción definitiva del contrato se aprobó sin observaciones por resolución DA.LS N°00025 (E) de 28/01/2014.- | 4159700% | SI | 4138300% | - |  | En Operación |  | CECILIA ELIZABETH PLACENCIA COFRÉ | ARQUITECTURA MOP IV REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4047300% | 4047300% | 0 | 4099000% | 517 | 4084800% |  | 4103800% | 190 | 4103800% | 190 | 4104600% | 8 | 4112200% | 76 | 649 | 649 | No existen diferencias en las fechas . | [23 empty] | 7301 | 23925 | 3993 | 0 | 6309 | 110232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151760 | 7301 | 23925 | 3993 | 0 | 6309 | 110232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151760 | No existen diferencias en los ítems | 200 | 6279 | 3226 | 0 | 6498 | 149267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165470 | Consultoría $20.000.- Arquitecto Rodrigo Aguilar En el ítem equipamiento existe diferencia de $133.280.- dado que en el año 2014 hubo un gasto el cual no se registró en el BIP por un error administrativo. | 200 | 6279 | 3225 | 0 | 6498 | 149267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165469 | -4 | BIP = SIGFE | 200 | 6280 | 3227 | 0 | 6498 | 149268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165473 | 225 | 6933 | 3499 | 0 | 7748 | 169668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188073 | El valor del pago de contrato de obras civiles es de $149.266.931.- Las diferencias de $1 con el SIGFE deben ser ajuste del sistema. | [15 empty] | 11585.4946 | 37965.6295 | 6336.8675 | 0 | 10011.2942 | 174919.7718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240819.0575 | 258909.4376 | 290.8006 | 8770.5451 | 4518.3946 | 0 | 10013.8791 | 220240.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243834.3363 | 290.8006 | 8770.5451 | 4518.3946 | 0 | 10013.8791 | 219285.5987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242879.2179 | 1.2521 | 0.85548 | 25.3635 | -0.39171 | -6.1914 | 1652.2396 | 1491.7388 | Al observar los Indicadores de Gastos, se puede concluir que el proyecto, con todos sus componentes, prácticamente no sufrió variación al comparar la variación de montos contratados (1.25%); variación de gastos reales (0.86%); gastos reales vs contratados (-0.39), lo que implica que al disponer del diseño elaborado, la certidumbre en los costos totales del proyecto es mayor, que aquellos proyectos que se licitan bajo la modalidad pago contra recepción, en donde se licita con un anteproyecto y la empresa constructora elabora el diseño, con la consiguiente incertidumbre en los costos del proyecto. Al analizar la estructura de gastos de la iniciativa, se observa una variación en los montos contratados del ítem equipamiento, con una variación del -76.9%, consultorías del -97.49 y equipos del -28.7%, lo que permitió que el ítem OOCC variara en un 25.91, sin que este aumento se refleje en el costo total del proyecto. Similar variación se observa al analizar la variación de gastos reales, donde los ítems consultorías y equipamiento presentan una disminución de -97,49 y -76,9%, respectivamente, y el ítem OOCC un aumento del 25.36%, sin que éste Ultimo aumento se refleje en la variación de gastos reales del proyecto, el que sólo alcanzó el 0.86%. Al analizar la variación de gastos reales vs contratados, se concluye que el proyecto efectivamente fue contratado por los montos reales de mercado y que sobre estimaron los montos aprobados en la pre inversión de los ítems consultorías, equipamiento y equipos, cuya variación observada es del 0% En dos oportunidades se reevalUo por cuanto, los montos de las OOCC eran superiores a los disponible a través del proyecto aprobado originalmente, y en otras dos oportunidades, se realizo ajustes de Ficha de los montos destinados a equipos/equipamiento, sin que constituyan aumento del costo total del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación Mayor a 20% | GLORIA HUERTA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 186328 | 0 | 0% | El año 2013.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 178583 | 200325 | 12.1747 | En dos oportunidades se reevalUo por cuanto, los montos de las OOCC eran superiores a los disponible a través del proyecto aprobado originalmente, y en otras dos oportunidades, se realizo ajustes de Ficha de los montos destinados a equipos/equipamiento, sin que constituyan aumento del costo total del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 147420 | 146152 | -0.86013 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al analizar el indicador de rentabilidad del proyecto, CAE, se puede concluir que una vez ejecutado el proyecto, con todos sus componentes, la iniciativa prácticamente mantuvo su rentabilidad social, por cuanto, los costos totales de proyecto sufrieron una modificación del -0,39, lo que implica que la rentabilidad social del proyecto, medido a través del indicador CAE se mantiene. | El proyecto fue ejecutado en el costo total aprobado en la evaluación ex ante; sólo presenta una variación en los montos contratados del 1.25%; variación de gasto real de 0.86% y variación de gasto real vs contratados del -0.39%. Lo anterior, por cuanto, el ítem OOCC presenta aumento respecto de lo aprobado del orden del 25%, sin embargo, y solidariamente, los ítems equipos, equipamiento y consultorías, presentan disminución del 28, 7%; 76,9%; y 97,49%,respectivamente, lo que permite que el costos total de la iniciativa casi no presente variaciones. El proyecto no presenta variación en la superficie construida, existe error en la información ingresada en la Ficha IDI, lo que genere la diferencia indicada en esta evaluación ex post. Este proyecto contó con diseño previamente elaborado, lo que permitió que los costos totales del proyecto, se mantuvieran acotados. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20159757-0 | REPOSICION JARDIN FAMILIAR, PUNTA DE CHOROS, LA HIGUERA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | LA SUPERIFICIE A CONSTRUIR PARA EL JARDIN FAMILIAR ALCANZA A LOS 171,17 M2 DESGLOSADOS EN: 55,24 M2 PARA SALA ACTIVIDADES Y CIRCULACION; 12,24 M2 SALA DE HABITOS HIGIENICOS; 5,18 M2 BODEGA MATERIAL DIDÁCTICO; 13,25 M2 OFICINA DIRECCIÓN; 5M2 SALA PRIMEROS AUXILIOS; 13,83 M2 PARA COCINA GENERAL; 2,25 M2 SSHH PERSONAL 1; 4,25 M2 SSHH PERSONAL 2; 4,25 M2 BODEGA ALIMENTOS; 2,23 M2 PARA CIRCULACIÓN Y CASA DE EDUCADORA DE 53,45. SE CONTEMPLA ADEMÁS EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPO PARA EL RECINTO ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA Y QUE CUENTAN CON VISACION DE LA JUNJI. | 26 | VIVIENDA PROFESORES |  |  | 8 | 4 | La consultoría del diseño se inició con la fecha de tramitación de la resolución RES.DA.LS.N°1035 del 29/08/2002 y se terminó con la entrega de definitiva en la fecha señalada. | -50 | 2 | 26 | La unidad técnica de la compra de equipos y equipamientos fué la Municipalidad de La Higuera | 1200 | 2 | 25 | La unidad técnica de la compra de equipos y equipamientos fué la Municipalidad de La Higuera | 1150 |  |  |  |  | 8 | 33 | El primer pago se realizó por guia N°312 del 24/05/2010, Antonio Puga y Cia, factura 275612 por $146.421.- El Ultimo pago por guía N°594 del 19/02/2013, Tecnodata, Factura 145619 por $50.000.- | 312.5 | 7 | 17 | La resolución DA.LS N°0035 (E) del 17/01/12, aumento de plazo en 200 días La resolución DA.LS N°00539 (E) del 18/07/12, aumento de plazo en 28 días La resolución DA.LS N°00689 (E) del 03/09/12, aumento de plazo en 25 días El contratista se atrasó en el termino del contrato en 53 días. | 142.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 62 | 153 | 91 | El mayor plazo de 200 días otorgado al contratista fue por demoras en el Consejo de Monumentos Nacionales en otorgar el permiso para seguir avanzando en la obra ante la eventualidad de restos arqueológicos. Los demás plazos son para hacer mejoras en la obra. | 342.8571 | 992.8571 | El proyecto fue recomendado ejecutar en 14 meses, sin embargo, fue ejecutado en 62 meses, con un incremento del 992.86%, considerando tiempos muertos. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, el inicio de la ejecución de la obra civil sufrió retraso debido a que se encontraron restos arqueológicos, lo que obligó esperar la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para intervenir el terreno. Al revisar el historial del proyecto, no se puede observar que dicha situación haya sido indicada para ingresar el proyecto a reevaluación por la Unidad financiera, en este caso, el Gobierno Regional de Coquimbo. Los ítems que más incrementaron el plazo de ejecución, corresponden a los ítem OOCC (Recomendado 7, Real 17, variación 142,86%); Equipamiento de 2 a 26 meses de ejecución, con un incremento real del 1.200%; Equipos de 2 a 25 meses, con un incremento real de 1.150%. Es decir, todos los ítems sufrieron aumento muy considerable, lo que redunda que el plazo total de ejecución presente una variación del 992.86% considerando tiempo muerto. Relevante es en esta iniciativa de inversión, el tiempo muerto asociado a la ejecución, que explica la variación en el plazo de ejecución del proyecto. Este proyecto fue recomendado RS (etapa de ejecución) el año 2004, sin embargo, recién el año 2011 se entregó terreno y ese mismo año se contrató la OOCC, es decir, 7 años después de lo aprobado. Se puede concluir que la gestión de los restos arqueológicos encontrados en el terreno (informado por la Unidad Técnica) retrasó la ejecución de la iniciativa de inversión. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-07-29 | [14 empty] | 162988 | 6821 | 169809 | 170023 | -214 | La resolución DA.LS N°00689 (E) del 03/09/12, regularizo un aumento y disminución de obras costo cero, por lo tanto la obra no tuvo aumentos de de obras, se mantuvo el monto inicial del contrato de $153.166.881.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 171 | 171 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se han producido cambios en magnitud | En el proyecto fue recomendado la ejecución de un establecimiento de 171 m2; Revisada la información entregada por la Unidad Técnica, indica que el proyecto resultante tiene una superficie de 171 m2. Por lo anterior se concluye que no existe variación en la superficie total resultante de proyecto. | [12 empty] | LA RECEPCIÓN SE APROBÓ SIN OBSERVACIONES POR RESOLUCIÓN DA.LS N°00102 (E) DEL 14/02/13.- | 4129700% | LA RECEPCIÓN SE APROBÓ SIN OBSERVACIONES POR RESOLUCIÓN DA.LS N°00534 (E) DEL 13/08/13.- | 4146300% | SI | 4131000% | - |  | En Operación |  | CECILIA ELIZABETH PLACENCIA COFRÉ | ARQUITECTURA MOP IV REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | 3823700% | 3823700% | 0 | 3868600% | 449 | 4011800% | 1432 | 4023900% | 121 | 4073100% | 613 | 4075300% | 22 | 4100000% | 247 | 2763 | 2763 | El inicio de la obra civil sufrió retraso debido a que se encontraron restos arqueológicos (concahl) que obligó esperar la autorización del Consejo de Monumentos Nacionales para intervenir el terreno. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 55404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876 | 55404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56280 | Los montos recomendados permitieron la ejecución del proyecto, sin necesidad de incrementos. | 5142 | 3306 | 1400 | 0 | 6821 | 153294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169963 | Los montos del ítem "equipamiento" y "equipos", se corrigieron de acuerdo a lo efectivamente pagado. Los contratos en los otros ítems, se efectuaron dentro de los montos recomendados. Respecto del ítem "gastos administrativos", estos no fueron cursados ni requeridos por la Unidad Técnica. | 5201 | 3306 | 1400 | 0 | 6821 | 153295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170023 | 0 | BIP = SIGFE | 5201 | 3306 | 1400 | 0 | 6821 | 153295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170023 | 6363 | 3691 | 1484 | 0 | 8334 | 175004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194876 | No hay diferencias entre los gastos efectuados (corregidos) con el SIGFE | [15 empty] | 14881.2343 | 3948.4255 | 2056.2831 | 0 | 1739.6336 | 110019.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132645.1241 | 269367.9184 | 8159.2177 | 4770.4217 | 1917.9913 | 0 | 10771.253 | 226182.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251800.9793 | 8223.84 | 4770.4217 | 1917.9913 | 0 | 10771.253 | 226182.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251865.6017 | 89.8306 | 89.8793 | 105.5836 | 0.025664 | -6.4976 | 1472.8983 | 1322.7023 | El mayor incremento en la variación de montos contratados se observa en el ítem gastos administrativos, con un 519,17%. Respecto del ítem OOCC se observa un incremento del 105.58%, consecuente con la reevaluación solicitada por el GORE respecto del contrato de obras del proyecto. El ítem consultorías presenta una disminución del 45.17%. Respecto de la variación de gastos reales, se observa que el ítem gastos administrativos presenta una variación del 519,17%, y el ítem OOCC de 105.58%. Asimismo, el ítem consultarías disminuye en en 44.74 Al revisar la variación de gastos reales vs contratados, se puede concluir que el costo total del proyecto prácticamente no presenta variaciones, tres de los ítem no presentan variación (OOCC, gastos administrativos, equipos), y dos ítems variaciones menores al 1% (consultorías y equipamiento), por lo que la variación del costo total es sólo del 0.03%. Este proyecto ingresó en una oportunidad a reevaluación: - 25/02/2011, por incremento en la OOCC de un 26.5% | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 173216 | 208417 | 20.322 | Este proyecto ingresó en una oportunidad a reevaluación: - 25/02/2011, por incremento en la OOCC de un 26.5% tuvo cambios en la ficha IDI: - 07/06/2011, por ajuste de datos de la Ficha IDI, principalmente en los items Equipos/ Equipamiento, respectivamente. - 19/07/2012, por ajuste de datos de la Ficha IDI, principalmente en los items Equipos/ Equipamiento, respectivamente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 129050 | 244743 | 89.6497 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al analizar el indicador de rentabilidad resultante del proyecto, se observa que este tuvo una variación del 89.65%, explicado, por el aumento en el costo de las OOCC, y equipos. No obstante lo anterior, dado que el proyecto fue recomendado RS el año 2004, y recién inició su ejecución de OOCC el año 2011, se concluye que la rentabilidad social del proyecto no incorpora la variable "oportunidad de la inversión", es decir, no se tiene información si la demanda se mantenía para el año que efectivamente este proyecto comenzó su operación. | Este proyecto tuvo un retraso en su ejecución de 7 años, es decir, se recomendó el año 2004 y recién comenzó la ejecución de las OOCC el año 2011, situación que no queda clarificada por la Unidad Técnica de las OOCC. Además, para los ítems equipos/equipamiento, la Unidad Técnica fue la Municipalidad de La Higuera, entidad que no tuvo participación en esta evaluación ex post simple, por lo que su información no se pudo incorporar a este análisis. Respecto de los plazos, el ítem OOCC sufrió variación de 7 meses aprobado a 17 meses lo efectivo, de acuerdo al siguiente detalle entregada por la Unidad Técnica: Rresolución DA.LS N°0035 (E) del 17/01/12, aumento de plazo en 200 días Resolución DA.LS N°00539 (E) del 18/07/12, aumento de plazo en 28 días Resolución DA.LS N°00689 (E) del 03/09/12, aumento de plazo en 25 días El contratista se atrasó en el termino del contrato en 53 días. Una vez licitada la obra, ésta ingresó a reevaluación en una oportunidad por aumento en el el costo de las OOC en un 26,5% y tuvo 2 ajustes en los ítems equipos/equipamiento en la ficha IDI. Esta Ultima situación no informada ya que la unidad técnica de estos componentes no participó del proceso ex post. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20159588-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL BELLAMAR PARTE ALTA,, CQBO. | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | LA CONSTRUCCIÓN DEL JARDÍN INFANTIL BELLAMAR CUENTA CON CUATROS AREAS DIVIDIDAS EN AREA DE PARVULOS CON 55 M2, 1 AREA SALA CUNA DE 87 M2, UN AREA ADMINISTRATIVA DE 23 M2 Y UNA AREA DE SERVICIO DE 22 M2. ESTAS AREAS CUENTAN CON SUS RESPECTIVAS OFICINAS, SALAS, BAÑOS Y BODEGAS LA OBRA CONTEMPLA UN TOTAL DE 348 M2 CONSTRUIDOS.PARA UNA CAPACIDAD DE 52 PREESCOLARES.ADEMAS INCLUYE SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO | 52 |  |  |  | 7 | 4 | no existen modificaciones en los plazos ni montos contratados | -42.8571 | 1 | 19 | mobiliario de salas parvulo, mobiliario sala cuna, oficina, cocina, juegos, y varios de menor detalle. | 1800 | [8 empty] | 1 | 23 | gastos por materiales de oficina | 2200 | 5 | 17 | plazo inicial 210 dias corridos desde al 29/08/2011 hasta el 28/06/2012. se realizaron 3 ampliaciones de plazo, 1) 90 dias desde el 29/06/2012 al 26/09/2012, 2) 60 dias desde el 27/09/2012 al 25/11/2012, 3) 40 dias del 26/11/2012 al 04/01/2013. Las ampliaciones de plazo son por obras extraodinarias y por permisos de pavimentación por parte de serviu. | 240 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 58 | 83 | 25 | 400 dias de ejecución considerando contrato original mas ampliaciones de plazo. Las ampliaciones de plazo son por obras extraodinarias y por demora en permisos de pavimentación por parte de serviu. | 544.4444 | 822.2222 | Este proyecto fue recomendado RS el año 2007, considerando en su estructura de costos los ítems OOCC, Consultorías, G.A, Equipamiento, respectivamente, en un plazo de ejecución de 9 meses; La creación de la asignación presupuestaria fue realizada el año 2008, sin embargo, el contrato para ejecutar las obras civiles fue realizado en Agosto 2011, es decir, 3 años después, sin que la Unidad Financiera haya dado las razones correspondientes. Sumado a lo anterior y revisado el historial RATE de la IDI, se puede concluir que el proyecto fue reevaluado tres veces (Febrero y Marzo 2011, Julio 2012), por lo que se puede concluir que la Unidad Técnica actualizó presupuesto de obras civiles, reflejándose en ello, el correspondiente incremento del costo total de la iniciativa de inversión, en particular del ítem OOCC. Todo lo anterior, implicó aumento en el plazo real de ejecución del proyecto, por cuanto, los tiempos administrativos de reevaluación, que incluye a la reevalución propiamente tal en el Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno Regional y Consejo Regional, respectivamente. Junto a lo anterior, la Unidad Técnica solicitó las siguientes aumento de plazos, considerando el plazo inicial 210 dias corridos desde al 29/08/2011 hasta el 28/06/2012 (Se realizaron 3 ampliaciones de plazos): 1.- 90 días desde el 29/06/2012 al 26/09/2012, 2.- 60 días desde el 27/09/2012 al 25/11/2012, 3.- 40 días del 26/11/2012 al 04/01/2013. Las ampliaciones de plazo son por obras extraordinarias y por permisos de pavimentación por parte de SERVIU. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-12-02 | [14 empty] | 247483 | 1890 | 249373 | 249377 | -4 | decreto 4172, adjudicacion 23/08/2011, contrato por 230.201.854, 29/08/2011 Se firma contrato contrato por obras extraordinarias por $37.282.705 el 14/06/2012. Se firma contrato por ampliacion y disminucion de obras con fecha 04/01/2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 348 | 348 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen obras extraordinarias que impliquen cambios en las magnitudes del proyecto. | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, la obra construida alcanza a los 348 m2; al revisar la información disponible en la Ficha IDI del proyecto, se indica que la superficie recomendada alcanza a los 348 m2, por lo anterior, se concluye que no existe variación de las magnitudes recomendadas, es decir, se construyó la misma superficie recomendada en el proyecto. | [12 empty] | decreto alcaldicio N441 del 4 de febrero de 2013, sin observaciones. | 4127800% | decreto excento N311 del 27 de enero de 2014 | 4165900% | SI | 4128100% | El proyecto se encuentra funcionando en su normalidad. |  | En Operación |  | BENJAMÍN JUÁREZ HURTADO | MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO |  |  |  |  | 3918400% | 3918400% | 0 | 3946800% | 284 | 3947900% | 11 | 4078500% | 1306 | 4078500% | 1306 | 4087900% | 94 | 4093800% | 59 | 1754 | 1754 | Respecto al punto 5: El primer contrato fue el de Obras Civiles, decreto 4250 de fecha 30/08/2011. Respecto al punto 8: El primer estado de pago llegó y se gestionó en el Gobierno Regional en enero de 2012. | [23 empty] | 3500 | 10876 | 0 | 0 | 2000 | 118950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135326 | 3500 | 10876 | 0 | 0 | 2000 | 118950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135326 | No hay inconsistencias en el financiamiento de la inversión. | 4270 | 13048 | 0 | 0 | 1890 | 267485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286693 | En el ítem equipamiento, lo contratado realmente fue $13.047.544. En el ítem de obras civiles, el monto del FNDR esta correcto (M$ 230.202), pero además hubo un suplemento de fondos para obras extraordinarias, aportado por la Municipalidad de Coquimbo por M$ 37.283, el cual no se refleja en este historial. El proyecto fue a Reevaluación el 30/07/2012 y obtuvo el RS el 13/08/2012. Por lo tanto el contrato total por obras civiles fue de M$ 267.485. | 4235 | 13048 | 0 | 0 | 1890 | 267485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286658 | 37281 | BIP > SIGFE | 4236 | 13049 | 0 | 0 | 1890 | 230202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249377 | 4836 | 14548 | 0 | 0 | 2412 | 262610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284406 | El contrato de consultoría fue de M$ 4.270, pero se le descontó un día no trabajado al AITO por M$ 35, por lo tanto el gasto fue de M$ 4.235. En el ítem equipamiento, lo contratado y gastado realmente fue $13.047.544. En el ítem de obras civiles, el monto del FNDR esta correcto (M$ 230.202), pero no se cargó por parte de la Municipalidad su aporte al proyecto (M$ 37.283). El contrato total por obras civiles fue de M$ 267.485. | [15 empty] | 6546.2439 | 20340.5303 | 0 | 0 | 3740.3415 | 222457.2635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253084.3792 | 421846.9336 | 6300.6789 | 18797.3486 | 0 | 0 | 3117.3821 | 394669.3589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422884.7685 | 6248.9811 | 18798.6411 | 0 | 0 | 3117.3821 | 394419.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422584.9209 | 67.0924 | 66.9739 | 77.3014 | -0.070905 | 0.17494 | 1214.3245 | 1133.3906 | Este proyecto tuvo en su estructura de costos los ítems Consultorías, Equipamiento, G. Administrativos y Obras Civiles. Al analizar las variaciones de gastos y contratos ingresados en el BIP, se puede concluir que la mayor variación se aprecia en el ítem OOCC, cuya variación fue de 77,41 % relacionada con la variación de montos contratados y 77,3% al analizar la variación de gastos reales. El resto de los componentes no presentan variaciones de montos contratados / variación de gastos reales relevantes, ya que en algunos casos, se aprecia disminución de éstos, en el caso del ítem equipamiento, que alcanza una disminución del orden del 16,66% para ambos tópicos analizados. Revisado el historial RATE del proyecto, se puede concluir que el proyecto ingreso tres veces a reevaluación (Febrero y Marzo 2011, Julio 2012), lo anterior para ajustar el presupuesto de obras civiles, el que sufrió una variación del 152% respecto de lo recomendado el año 2007 (comparado en moneda de 2011). Sin embargo, en el historial del proyecto no se aprecia que para este mismo componente, Obras Civiles, la Municipalidad de Coquimbo, formulador de la iniciativa, realizó un aporte de M$ 37.283.- por lo que el costo real de las obras civiles corresponde a M$267.485, lo que no se ve reflejada en la Ficha IDI del proyecto. Considerando este aporte y costo total de las obras civiles, el incremento real del ítem corresponde a un 177%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 196658 | 326394 | 65.9704 | Revisado el historial RATE del proyecto, se puede concluir que el proyecto ingreso tres veces a reevaluación (Febrero y Marzo 2011, Julio 2012), lo anterior para ajustar el presupuesto de obras civiles, el que sufrió una variación del 152% respecto de lo recomendado el año 2007 (comparado en moneda de 2011). Sin embargo, en el historial del proyecto no se aprecia que para este mismo componente, Obras Civiles, la Municipalidad de Coquimbo, formulador de la iniciativa, realizó un aporte de M$ 37.283.- por lo que el costo real de las obras civiles corresponde a M$267.485, lo que no se ve reflejada en la Ficha IDI del proyecto. Considerando este aporte y costo total de las obras civiles, el incremento real del ítem corresponde a un 177%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52717 | 76565 | 45.2378 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al comparar las variaciones de rentabilidad del proyecto, recomendado vs real, se puede concluir que la rentabilidad social varió en un 45,24%, es decir, una vez ejecutada la iniciativa, su rentabilidad social es menor; lo anterior, por cuanto, el ítem OOCC tuvo una variación casi del 53%,lo que se ve reflejada en el aumento del costo real del proyecto, por tanto, su menor rentabilidad social. No obstante lo anterior, en este análisis no se incluye el aporte que de la Municipalidad de Coquimbo realizó al ítem OOCC, por lo que se desprende que la rentabilidad social del proyecto disminuyó aun más al indicado. El indicador denominado m2 de construcción no constituye un indicador de rentabilidad de proyecto, por tanto, no se analiza en esta evaluación ex post simple. | Revisada la información entregada por la Unidad Técnica y Financiera, respectivamente, se concluye que el proyecto ingresó en tres oportunidades a reevaluación, lo anterior, para ajustar el presupuesto de OOCC, el que tuvo un aumento del 52,57% respecto de lo gastado realmente. De esto, se desprende que fue necesario actualizar el diseño, dado que el proyecto se recomendó el año 2007, sin embargo, recién el año 2011 se hizo entrega del terreno a la Empresa. A esa fecha, el proyecto ya había ingresado en dos oportunidades a reevaluación, lo que indica que el presupuesto de OOCC se encontraba bajo los valores de mercado local. Se observa una omisión de información en la Ficha IDI, por cuanto, no refleja el aporte que realizó la Municipalidad de Coquimbo al ítem OOCC, por lo que no se tiene el costos real del proyecto y por tanto, las variaciones en los indicadores de resultados de ella. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30046718-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL CAPULLITO, LA HIGUERA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION DEL JARDÍN INFANTIL CAPULLITO, CON UN TOTAL DE 907,94 M² CONSTRUIDOS EN ALBAÑILERIA DE LADRILLOS REFORZADA CON PILARES, CADENAS Y VIGAS DE HORMIGON ARMADO, CON PISO CERAMICO ANTIDESLIZANTE EN TODOS LOS RECINTOS INTERIORES, Y VENTANAS DE ALUMINIO ANODIZADO. SU ESTRUCTURA DE TECHUMBRE SE CONFECCIONARA EN BASE A VIGAS Y LOSAS DE HORMIGON ARMADO. LA OBRA CONSIDERA LAS SIGUIENTES PARTIDAS: AREA ADMINISTRATIVA DE 49,04 M2, SALA CUNA 90,52 M2, NIVEL MEDIO MAYOR DE 53,92 M2, NIVEL MEDIO MENOR DE 60,95 M2, SALA DE EXPRESION DE 38,58 M2, AREA DE SERVICIOS DE 105,23 M2, CIRCULACIONES CUBIERTAS DE 170 M2, PATIO SOMBREADO 260 M2 Y SUPERFICIE DE MUROS 79,70 M2. EL NUEVO JARDIN TENDRA UNA CAPACIDAD DE 84 PARVULOS, 20 EN SALA CUNA, 32 EN NIVEL MEDIO Y 32 EN NIVEL MEDIO MAYOR. ADEMAS SE CONSIDERA EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE CADA DEPENDENCIA. | 74 | JARDIN INFANTIL | SUPERACION DE LA POBREZA |  | 12 | 0 | NO HUBO ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA, PORQUE NO HUBIERON INTERESADOS EN OFERTAR EN LAS LICITACIONES PUBLICAS Y PRIVADAS REALIZADAS EN SU OPORTUNIDAD. | -100 | 2 | 10 | Son fechas correspondientes a la orden de compra en el caso de la primera compra a través de Convenio Marco y a la factura de la ultima compra | 400 | 2 | 7 | Son fechas correspondientes a la orden de compra en el caso de la primera compra a través de Convenio Marco y a la factura de la ultima compra | 250 |  |  |  |  | 11 | 0 | No hubo transferencia de gastos administrativos, por consiguiente no hubo gastos en este ítem. | -100 | 10 | 9 | EL CONTRATISTA LUIS LEAL, OFERTÓ POR 210 DÍAS, ES DECIR 7 MESES, PERO EXISTE UNA VARIACIÓN PORQUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 25 DÍAS CORRIDOS, YA QUE DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO DEL ITO, ERA NECESARIO LA EJECUCIÓN DE ALGUNAS OBRAS NO CONSIDERADAS POR LA UNIDAD TÉCNICA, LAS CUALES AL NO EJECUTARLAS, PODRÍA GENERAR PELIGRO TANTO PARA EL PERSONAL COMO PARA EL USUARIO. EL DECRETO QUE APROBO ESTA AMPLIACIÓN DE PLAZO ES EL 746 DE FECHA 21 DE FEBRERO DE 2014. CABE INDICAR, QUE LOS 9 MESES CONTABILIZADOS EN "MESES VALIDAOS/CORREGIDOS", CORRESPONDEN A EL TIEMPO CONTABILIZADO DESDE EL INICIO DEL CONTRATO, SIN EMBARGO EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE LA OBRA, COMIENZA A CONTABILIZARSE DESPUES DE LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO. | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 15 | 15 | 18 | 18 | 0 | Hubo una ampliación de plazo para las obras civiles. | 20 | 20 | Al analizar las variaciones en los plazos, se observa que el proyecto fue recomendado ejecutar en 15 meses y finalmente se ejecutó 18 meses, lo que representa una variación del 20%. Los ítems consultorías y gastos administrativos, respectivamente, presentan una variación del 100% por cuanto, no se ejecutaron. Las OOCC presenta una disminución del 10% respecto del plazo recomendado ejecutar, lo anterior, según informa la Unidad Técnica, por cuanto, la empresa ofertó ejecutar la obra en 7 meses, finalmente se solicitó un aumento de 25 días para ejecutar algunas partidas no consideradas en el proyecto original, siendo el plazo final de ejecución de este ítem menor al previsto en el estudio de pre inversión. Los ítems equipos y equipamiento, presentan los mayores aumento en los plazos de ejecución (250% y 400% respectivamente) y la Unidad Técnica no indica las razones de esta situación. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2013-08-05 | [14 empty] | 397916 | 0 | 397916 | 397919 | -3 | EL CONTRATO DE OBRA DE FECHA 03 DE JUNIO DE 2013 CONTEMPLO UN MONTO DE M$385.500.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 478 | 478 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO QUE ENTREGÓ EL DISEÑO ELABORADO POR DON HERNAN QUEZADA, ENTREGÓ UNA MAGNITUD TOTAL DEL 477,94 METROS CUADRADOS, POR CONSIGUIENTE LA MAGNITUD REAL (EX POST) CONICIDE CON LO PROYECTADO. SE COMETIÓ UN ERROR AL INGRESAR LA INFORMACIÓN EN EL BIP. | No existe variación en la superficie del proyecto. | [12 empty] | MEDIANTE CARTA 11 DE ABRIL DE 2014, EL CONTRATISTA SOLICITO LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA. CON FECHA 21 DE ABRIL DE 2014, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA ACUDE A TERRENO Y LEVANTA UN ACTA DE OBSERVACIONES: AFIANZAR PASTO SINTETICO; REMATE ASIENTO DE HORMIGÓN; REMATE MURO MAMPOSTERÍA EN GENERAL INTERIOR EXTERIOR; REPARAR TIMBRE DE ENTRADA; OFICINA DE DIRECCIÓN: REGULAR CIERRE DE VENTANA Y MAS SENSIBILIDAD EN EL INTERRUPTOR ELECTRICO; SALA DE RECPECIÓN: HABILITAR ENCHUFE ELECTRICO; BODEGA INGRESO: AFIANZAR EXTRACTOR, REPASAR PINTURA; CAMBIO CERAMICO QUEBRADO; BAÑO UNIVERSAL: TOPE CIERRE DE VENTANA; EDUCADORAS: SEGURO DE VENTANAS, REPASAR PINTURAS EN MURO DE SALA DE REUNIONES; REPASO DE SOLDADURA PROTÓN CHAPA; SALA CUNA: HABILITAR ENCHUFE ELECTRICO, REPASAR PINTURA EN BODEGA, CONECTAR EXTRACTOR; BAÑO SALA CUNA: CORREGIR AGUA CALIENTE, AMAMANTAMIENTO, CAMBIO TAPA ELECTRICA, LIMPIEZA DE LOS MARCOS, REPASAR CIERRE DE VENTANAS; JUEGOS INFANTILES; COLOCAR TAPONES DE GOMA, INSTALAR PEDESTAL, LLAVE DE PATIO; SALA DE EXPRESIÓN: HABILITAR ENCHUFE ELECTRICO, SENSIBILIZAR INTERRUPTOR Y REPASAR PINTURA; NIVEL MEDIO MENOR: REPARA CIRCUITO DIFERENCIAL, HABILITAR ENCHUFES Y LUCES, AREA DE MATERIAL DIDACTICO HABILITAR LUCES, AREA DE BAÑOS REPASAR CIERRE DE VENTANAS; COLOCAR FRAGÜE EN CIERRE DE PANDERETAS, REPASAR LA TOTALIDAD DE LOS ALFIZAR, AFIANZAR VIDRIO SUELTO DE PUERTA; NIVLE MEDIO MAYOR: AFIANZAR ESPEJO, PINTAR Y TERMINACIÓN MADERA PORTAVASOS, TERMINACIÓN DE CORNIZAS, REVISAR SEGURO PUERTA PRINCIPAL; COMEDOR: NIVEL CUBIERTA LAVAPLATOS, REPASAR PINTURA Y BODEGAS, AFIANZAR ESTANQUE DE BAÑO MANIPULADOR, REPASAR ESTUCO BAÑO MANIPULADORA; BAÑO DE AUXILIARES: TERMINACIÓN INSTALACIÓN CHALLA; BAÑOS DE MANIPULADORA: TERMINACIÓN INSTALACIÓN CHALLA; SEDILES: CONECTAR COCINILLA, REPSAR TERMINACIÓN Y LIMPIEZA; COCINA GENERAL: AFIANZAR VIDRIO Y PUERTA, BODEGA, PINTURA, REPARAR FILTRACIÓN LAVAPLATO; GENERAL: LIMPIEZA DE MARCO DE VENTANAS Y PUERTAS, REPASAR PINTURA DE FACHADAS, REPASAR PINTURAS DE INTERIORES, REPARAR CIERRE DE VENTANAS, AFIANZAR VIDRIOS DE LA RED HÚMEDA. CON FECHA 02 DE MAYO DE 2014, LA COMISIÓN ACUDE A TERRENO Y RECEPCIONA LA OBRA SIN OBSERVACIONES. | 4177500% | MEDIANTE CARTA DE 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015, RECEPCIONADA EL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2015, EL CONTRATISTA SOLICITO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA. CON FECHA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015, LA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SE CONSTITUYE EN TERRENO Y LEVANTA UN ACTA DE OBSERVACIONES: BAÑO MANIPULADORAS: REPARA FILTRACIONES EN DUCHAS Y LLAVE DE LAVAMANO; PUERTA PATIO DE SERVICIO: CORREGIR CHAPA PARA CIERRE DE PUERTA; BODEGA DE ALIMENTOS: REPINTAR CIELOS, PEGAR JUNQUILLO REPISA; BODEGA DE VERDURA: REPINTAR CIELO, PEGAR JUNQUILLO DE REPISA; BODEGA SEDILE: CORREGIR CIERRE PUERTA; COMEDOR PERSONAL: REPASAR FISURA BAÑO VENTANA, INTERIOR Y EXTERIOR; BODEGA MATERIAL DIDACTICO: AFIANZAR CABLE DE VENTILADOR; NIVEL MDIO MAYOR: REPASAR PINTURA DE CIELO EN BAÑO; NIVEL MDIO MENOR: CORREGIR CIERRE DE VENTANAS; SALA DE BAÑERAS: AFIANZAR CHALLA; OFICINA DE DIRECTORA: CORREGIR FILTRACIÓN CUBIERTA; SALA DE SALUD: REPASAR FISURABAÑO DE VENTANA INTERIOR Y EXTERIOR; SALA DE AMAMANTAMIENTO: REPINTAR CIELO; SALA CUNA: REPINTAR CIELO Y CIELO DE BODEGA; SECTORE ENTRE MEDIO MAYOR Y MEDIO MENOR: CORREGIR FILTRACIÓN CUBIERTA, REPINTAR MURO EXTERIORES. CON FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2015, LA COMISIÓN ACUDE A TERRENO Y RECEPCIONA LA OBRA SIN OBSERVACIONES. | 4229800% | SI | 4184800% | NO EXISTEN SITUACIONES QUE AFECTEN LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | NOHEMY ESTELLA URIBE IRIART | MUNICIPALIDAD DE LA HIGUERA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4059900% | 4059900% | 0 | 4078700% | 188 | 4127600% | 489 | 4134000% | 64 | 4145800% | 182 | 4149100% | 33 | 4151600% | 25 | 917 | 917 | El proyecto no tuvo gastos en los ítems Gasto Administrativo ni Consultorías. La fecha del gasto administrativo se ingresó porque el sistema obliga llenar con información dicho campo. | [23 empty] | 20303 | 10654 | 1432 | 0 | 1585 | 374377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408351 | 20303 | 10654 | 1432 | 0 | 1585 | 374377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408351 | La ejecución del proyecto se enmarcó dentro de los montos recomendados. | 0 | 11002 | 1415 | 0 | 0 | 385500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397917 | Contratos en los ítems obras civiles, equipo y equipamiento, enmarcado en los montos recomendados. No hubo contratos en los ítems Gastos Administrativos ni consultorías , sin embargo se cargó valor 1, porque el sistema obliga indicar monto mayor a 0. | 0 | 11003 | 1415 | 0 | 0 | 385500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397918 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 11003 | 1415 | 0 | 0 | 385501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397919 | 0 | 11984 | 1520 | 0 | 0 | 427453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440957 | Los gastos se efectuaron de acuerdo a los montos recomendados y contratados, no hubo diferencias con el SIGFE. Los ítems de consultoría y gastos administrativos, no fueron requeridos por la Unidad Técnica. | [15 empty] | 32218.1179 | 16906.4987 | 2272.1218 | 0 | 2515.1018 | 594074.5384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647986.3785 | 602512.9246 | 0 | 15486.0995 | 1964.5194 | 0 | 0 | 560470.9174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577921.5363 | 0 | 15483.5146 | 1964.5194 | 0 | 0 | 552460.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569908.3651 | -10.8127 | -12.0493 | -7.0049 | -1.3866 | -5.4114 | 1192.2769 | 1155.7748 | Al analizar la variación de montos contratados, se observa que los ítems consultorías y gastos administrativos tuvieron una variación del 100%, esto, según lo informado por el Gobierno Regional, se debe a qué finalmente ambos ítems no fueron ejecutados, por tanto no existe contrato ni gasto asociado a ellos. El ítem OOCC tuvo una variación del -5.66%; equipamiento -8.4%; equipos -13.54. Es decir, cada uno de estos componentes del proyecto, fueron contratados por un monto menor al disponible, por lo que variación del costo total es de -10.81. Según lo observado en el tópico variación de gastos reales, los ítems consultorías y gastos administrativos presentan una variación del 100% por cuanto, finalmente, no fueron contratados. El ítem OOCC disminuye en un 7%, equipos en un 13.54% y equipamiento en un 8.42, por lo que el costo total del proyecto disminuyó en un 12.05%. Esto se debe a que el gasto total del proyecto fue menor a lo recomendado. El proyecto ingresó en una oportunidad a reevaluación, en Junio del 2011. Revisado el historial RATE del proyecto, se puede concluir que ésta fue solicitada para ajustar los ítems equipos/equipamiento, sin afectar el costo total de la iniciativa de inversión, lo que se refleja en el tópico variación de las reevaluaciones, en que se observa una disminución del 7.02%. Se concluye que los montos de los ítems que componen la estructura de costo de este proyecto no tuvieron variaciones importantes (en aquellos ítem que efectivamente fueron ejecutados). | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 501359 | 466180 | -7.0167 | El proyecto ingresó en una oportunidad a reevaluación, en Junio del 2011. Revisado el historial RATE del proyecto, se puede concluir que ésta fue solicitada para ajustar los ítems equipos/equipamiento, sin afectar el costo total de la iniciativa de inversión, lo que se refleja en el tópico variación de las reevaluaciones, en que se observa una disminución del 7.02%. Se concluye que los montos de los ítems que componen la estructura de costo de este proyecto no tuvieron variaciones importantes (en aquellos ítem que efectivamente fueron ejecutados). | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 348000 | 300324 | -13.7 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad del proyecto disminuyó en un 13.7% respecto de lo estimado en el estudio de pre inversión, lo que implica, que, una vez ejecutado el proyecto, la rentabilidad social del proyecto aumentó, dado que para el mismo nivel del oferta, el gasto real fue menor a lo presupuestado. | Una vez ejecutado, este proyecto aumentó su rentabilidad social, dado que el indicador de rentabilidad disminuyó consecuentemente con el costo total de la iniciativa de inversión. Dos de los ítems aprobados no fueron ejecutados, a saber consultorías y gastos administrativos. Respecto de los gastos administrativos, en que la Unidad Técnica fue la propia Municipalidad de La Higuera y el proyecto se ubica en la misma localidad (La Higuera), se concluye que no fue necesario destinar recursos para pago de viáticos, combustibles y otros. Proyecto fue ingresado en una oportunidad a reevaluación, sólo para ajustar los ítem equipos/equipamiento, sin afectar el costo total de la iniciativa. Este proyecto fue recomendado para ejecutarse en un plazo de 15 meses, sin embargo se ejecutó en 18 meses, sin tiempos muertos, lo que implica una variación del 20%. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30045700-0 | INSTALACION SISTEMA APR POTRERILLOS BAJO, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | LA MATERIALIZACIÓN DE ESTE PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE CUMPLIR CON LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL, QUE PARA EL CASO DE LA LOCALIDAD BENEFICIADA SE DESARROLLARÁN LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS USUARIOS. | LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA CONSIDERA CONECTARSE A LA RED DE AGUA POTABLE PERTENECIENTE A AGUAS DEL VALLE SA, UNA PLANTA ELEVADORA DE AGUA POTABLE CON POZO DE ASPIRACIÓN, CÁMARA DE VÁLVULAS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, EQUIPO MOTOBOMBA DE 15HP, IMPULSIÓN 3.576 ML DE PVC C-10 D=90 MM, 616 ML DE PVC C-10 D=110 MM, 960 ML DE PVC C-16 D=110 MM Y 846 ML DE AC. GALVANIZADO 4 PULG., ESTANQUE DE REGULACIÓN SEMIENTERRADO HA 40 M³ E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, RED DE DISTRIBUCIÓN 4416ML PVC C-10 D=63 MM, 7.320 ML PVC C-10 D=75 MM, 1.104 ML PVC C-10 D=110 MM, 36 ML DE AC. GALVANIZADO 4 PULG, 36 ML DE AC. GALVANIZADO 3 PULG Y 12 ML DE AC. GALVANIZADO 2 PULG, 104 ARRANQUES DOMICILIARIOS DE ½ PULG, CIERRE DE LOS RECINTOS, OBRAS ELÉCTRICAS Y PRUEBA DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL SERVICIO (ESTA ULTIMA CONSIDERADA POR EL CONTRATISTA DURANTE LOS PRIMEROS 20 DÍAS DE PUESTA EN MARCHA) | 278 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 21 | De acuerdo a los servicios contratados segUn Resolución D.O.H. IVR. N°235, del 15 de enero de 2010, se emite la primera boleta de servicios con fecha 23 de mayo de 2011, cuya cancelación fue solicitada a Gobierno Regional a través de Ord. DOH IV N°01322 del 24 de mayo de 2011. Finalmente, y de acuerdo a los servicios contratados segUn Resolución D.O.H. IV R. N°3207 del 14 de octubre de 2011, se emite Ultima boleta de servicios con fecha 18 de febrero de 2013, cuya cancelación fue solicitada a Gobierno Regional a través de Ord. DOH IV N°00311 del 18 de febrero de 2013. | 162.5 | [12 empty] | 8 | 61 | La Unidad Financiera, por medio del ORD. N°4696 del 27 de diciembre del 2010, hace entrega de cheque de gasto administrativo de la iniciativa. El monto bajo este ítem de gasta en forma parcializada,donde la primera boleta es emitida con fecha 08 de febrero del 2011, y la Ultima con fecha 09 de febrero de 2016, de acuerdo a lo señalado en el Convenio de Mandato mediante Resolución D.O.H. IV R. N°2133 del 14 de julio de 2011. Cabe destacar que la liquidación del contrato fue tramitada con fecha 28 de octubre de 2015. Posteriormente, y ante la pérdida de la carpeta del proyecto por parte del Comité APR, solicitan a la Dirección una copia el proyecto (Memoria, EETT, Presupuesto, ETG, Set de Planos y anexos) para su respaldo, razón por la cual, se efectuaron gastos administrativos (impresiones, ploteo de planos, fotocopias, insumos de oficina) posteriores a la tramitación de la liquidación del contrato. | 662.5 | 6 | 15 | El contrato inicia con fecha 25 de agosto, de acuerdo a la Resolución D.O.H. IV R. N°011 del 15 de Julio de 2011, la cual fue tramitada con fecha 24 de agosto de 2011, fijado por un plazo de 230 días corridos. El plazo del contrato sufrió las siguientes modificaciones: 1°Modificación: Mediante Decreto D.O.H. IV R. N°1200 del 03 de Abril de 2012, que aprueba aumento de plazo de 60 días corridos, quedando un plazo de 290 días para su ejecución. Esta modificación se produce por la necesidad de cambiar el trazado de la tubería de la red de distribución que va al sector de Las Palmas, ya que no se permitió el paso por los terrenos del trazado original, por lo que fue necesario obtener una servidumbre de paso para el nuevo trazado. 2°Modificación: Mediante Decreto D.O.H. IV R. N°1948 del 05 de Junio de 2012, que aprueba aumento de plazo de 30 días corridos, quedando un plazo de 320 días para su ejecución. Esta modificación es debido a que el proyecto consideró la conexión a las redes de la empresa Sanitaria Aguas del Valle, la que entregó la autorización en fecha cercana al día de termino original del contrato, por lo cual se solicitó un aumento de plazo para que la empresa contratista realizará la conexión y los 20 días de operación del sistema. 3°Modificación: Mediante Decreto D.O.H. IV R. N°2269 del 06 de Julio de 2012, que aprueba aumento de plazo de 120 días corridos, quedando un plazo de 440 días para su ejecución. Esta modificación es debido a que el proyecto se re evaluó para realizar modificaciones, extensiones de red de distribución y arranques domiciliarios. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 61 | 61 | 0 | OBRAS CIVILES El contrato inicia con fecha 25 de agosto, de acuerdo a la Resolución D.O.H. IV R. N°011 del 15 de Julio de 2011, la cual fue tramitada con fecha 24 de agosto de 2011, fijado por un plazo de 230 días corridos. El plazo del contrato sufrió las siguientes modificaciones: 1°Modificación: Mediante Decreto D.O.H. IV R. N°1200 del 03 de Abril de 2012, que aprueba aumento de plazo de 60 días corridos, quedando un plazo de 290 días para su ejecución. 2°Modificación: Mediante Decreto D.O.H. IV R. N°1948 del 05 de Junio de 2012, que aprueba aumento de plazo de 30 días corridos, quedando un plazo de 320 días para su ejecución. 3°Modificación: Mediante Decreto D.O.H. IV R. N°2269 del 06 de Julio de 2012, que aprueba aumento de plazo de 120 días corridos, quedando un plazo de 440 días para su ejecución. CONSULTORÍAS De acuerdo a los servicios contratados segUn Resolución D.O.H. IVR. N°235, del 15 de enero de 2010, se emite la primera boleta de servicios con fecha 23 de mayo de 2011, cuya cancelación fue solicitada a Gobierno Regional a través de Ord. DOH IV N°01322 del 24 de mayo de 2011. Finalmente, y de acuerdo a los servicios contratados segUn Resolución D.O.H. IV R. N°3207 del 14 de octubre de 2011, se emite Ultima boleta de servicios con fecha 18 de febrero de 2013, cuya cancelación fue solicitada a Gobierno Regional a través de Ord. DOH IV N°00311 del 18 de febrero de 2013. GASTOS ADMINISTRATIVOS De acuerdo a la liquidación del contrato y devolución de garantías, aprobado en Resolución D.O.H. IV R. N° 1633 del 15 de junio de 2015 y tramitada con fecha 28 de octubre de 2015, se generaron Gastos Administrativos a la fecha, por concepto de insumos y artículos de oficina necesarios para generar la documentación y copias de respaldo físico del proyecto. | 662.5 | 662.5 | DE ACUERDO A LA UNIDAD TÉCNICA EXISTE UNA VARIACIÓN DE 662,5% CON RESPECTO AL PLAZO ORIGINAL DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE. ESTO INDICA QUE LA INICIATIVA FUE APROBADA POR PLAZO DE DE EJECUCIÓN DE 8 MESES Y REALMENTE SE REALIZÓ EN 61 MESES (CERCA DE 5 AÑOS) SEGUN ESTABLECE LA EL DOCUMENTO DE INICIO DE LOS SERVICIOS, RESOLUCIÓN D.O.H. IVR. N°235, DEL 15 DE ENERO DE 2010. EL CONTRATO FUE LIQUIDADO CON FECHA 28 DE OCTUBRE DE 2015. ESTO FUE DEBIDO PRINCIPALMENTE AL PLAZO QUE INCURRIÓ EL ÍTEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE TUVO UN INCREMENTO DE 662,5% DEL TOTAL DE MESES ASIGNADO, LO QUE REFLEJO QUE LA ACTIVIDAD PASARÁ DE 8 MESES INICIALES A 61 MESES. LA CAUSA DE ELLO, DE ACUERDO A LA UNIDAD TÉCNICA, AL GASTO ADMINISTRATIVO QUE SE INCURRIÓ POSTERIOR A LA CONSTRUCCIÓN DE LA DEBE A LA PÉRDIDA DE LOS ANTECEDENTES DEL PROYECTO POR PARTE DEL COMITÉ DE APR POSTERIOR A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, LO QUE INVOLUCRÓ REALIZAR UN GASTO ADMINISTRATIVO EN RECUPERACIÓN DE DOCUMENTOS ASOCIADOS A LAS OBRAS (MEMORIA, EETT, PRESUPUESTO, ETG, SET DE PLANOS Y ANEXOS) PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. SIN EMBARGO, SE OBSERVA EN LOS ANTECEDENTES INGRESADO POR LA UNIDAD TÉCNICA QUE EL PLAZO DE REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES TUVO UN INCREMENTO TOTAL DE 150%, EL PLAZO RECOMENDADO FUE DE 6 MESES Y EL REAL FUE DE 15 MESES. ES SE DEBIÓ A QUE EL CONTRATO DE LAS OBRAS SUFRIÓ 3 MODIFICACIONES, COMO LO AVALAN LOS DECRETOS DE LA DOH N° 1200 DEL 03 DE ABRIL DE 2012, N°1948 DEL 05 DE JUNIO DE 2012, N°2269 DEL 06 DE JULIO DE 2012. ESTO DEBIDO PRINCIPALMENTE A CAMBIO DEL TRAZADO DE LAS TUBERÍAS DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POR PROBLEMA DE SERVIDUMBRE DE PASO, DEMORA EN LA RESPUESTA DE LA SANITARIA Y MODIFICACIONES DE LAS CONEXIONES Y EXTENSIONES DE RED EN UNA REEVALAUCIÓN. SI BIEN, EL PLAZO DE CONSULTORÍA SUFRIÓ UN AUMENTO DE 8 MESES A 21 MESES QUE SIGNIFICO UN AUMENTO DE 162,5% DEL PLAZO ORIGINAL, SE DEBIÓ PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DE PLAZO DE LAS OBRAS CIVILES PRINCIPALMENTE. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-08-25 | [14 empty] | 503416 | 8071 | 511487 | 514591 | -3104 | De acuerdo al Convenio de Mandato aprobado mediante Resolución N°2153 del 14 de diciembre de 2010, los montos decretados son los siguientes: Ítem Gastos Administrativos: M$ 8.071 Ítem Consultorías : M$ 32.577 Ítem Obras Civiles : M$ 407.215 (*) Montos expresados en Moneda Diciembre 2009. No obstante, en Licitación PUblica, la empresa constructora QuilPoco Ltda. adjudica por un monto M$ 412.639. Lo anterior es aprobado mediante Resolución D.O.H. (TR) IV R N°11 del 15 de julio de 2011. Considerando la necesidad abastecer de agua potable a 7 viviendas del sector La Palmas de la localidad, el proyecto requiere modificar trazado de red de distribución, lo cual se ve reflejado en un aumento de obra de M$ 62.137 por concepto de extensión de red. Dado a que este monto es mayor al 10% del monto de obras civiles recomendado inicialmente, el proyecto es reevaluado. Mediante Resolución D.O.H. IV R N°3355 del 08 de octubre de 2012 y Modificación de Convenio de mandato de Resolución (e) GORE N°1398 del 24 de septiembre de 2012, se decretan los siguientes montos modificados: Ítem Gastos Administrativos: M$ 8.071 Ítem Consultorías : M$ 33.554 Ítem Obras Civiles : M$ 474.777 (*) Montos expresados en Moneda Diciembre 2011. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 73 | 104 | 142.4658 | Real > Recomendada | [5 empty] | Producto de la reevaluación de la iniciativa, realizada el año 2012, se incorpora el suministro e instalación de 31 nuevos arranques domiciliarios dentro de las obras. Estos se añaden a los 73 arranques, presentados inicialmente en la iniciativa e indicados en la caratula de la Ficha IDI. | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, LA OBRAS CONSIDERARON UN TOTAL DE 104 ARRANQUES TOTALES PRODUCTO DE LA REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA, REALIZADA EL AÑO 2012, SE INCORPORA EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 31 NUEVOS ARRANQUES DOMICILIARIOS DENTRO DE LAS OBRAS. ESTOS SE AÑADEN A LOS 73 ARRANQUES, PRESENTADOS INICIALMENTE EN LA INICIATIVA E INDICADOS EN LA CARATULA DE LA FICHA IDI. | [12 empty] | Una vez que la Comisión recorrió detenidamente las obras del contrato en sus aspectos visibles, se constató que fueron ejecutadas de acuerdo a las bases administrativas, especificaciones técnicas y planos. Por lo tanto, la Comisión acuerda recibir las obras provisionalmente, sin observaciones. | 4133900% | Una vez que la Comisión recorrió detenidamente las obras del contrato en sus aspectos visibles, se constató que fueron ejecutadas de acuerdo a las bases administrativas, especificaciones técnicas y planos. Las obras fueron terminadas el día 06 de noviembre de 2012 y recepcionadas provisionalmente con fecha 06 de marzo de 2013. La recepción definitiva de la obra presentó demora particularmente porque el personal de la Subdirección de APR, tenía una carga de trabajo excesiva debido a la sequía que enfrenta la región y en los Sistemas de Agua Potable Rural. Cabe mencionar que los plazos del proyecto fueron revisados y aprobados por Contraloría Regional de Coquimbo. | 4215700% | SI | 4121900% | No existe situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | ERIKA FLORES BARRERA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IV REGION |  |  |  |  | 4016900% | 4016900% | 0 | 4049700% | 328 | 4059900% | 102 | 4069000% | 91 | 4077900% | 180 | 4078000% | 1 | 4081500% | 35 | 646 | 646 | La Res. Nº 98 de fecha 15.11.2010 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución de este proyecto. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. 25.02.2011 Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", el contrato corresponde al Item de Consultorías, cuyo inicio es el 27 de mayo de 2011. La suscripción del primer contrato del proyecto de obras civiles es el 24 de agosto de 2011, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 25 de agosto de 2011, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obras civiles, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. (29.09.2011) | [23 empty] | 32579 | 0 | 0 | 0 | 8072 | 407218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447869 | 32579 | 0 | 0 | 0 | 8072 | 407218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447869 | El monto recomendado para el primer RS coincide con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 31745 | 0 | 0 | 0 | 8071 | 474776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514592 | El contrato de Obras Civiles es por un monto de $412.639.449, el que tuvo una modificación de contrato con un aumento de obras por $62.137.240, quedando finalmente en un monto de $474.776.689. En el ítem de Consultorías existen contrataciones para distintas Asesorías las que suman un total de $31.745.560. | 31745 | 0 | 0 | 0 | 8071 | 474776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514592 | 1 | BIP = SIGFE | 31744 | 0 | 0 | 0 | 8071 | 474776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514591 | 36681 | 0 | 0 | 0 | 9623 | 553914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600218 | Para el gasto administrativo, se giró un monto de $8.071.000 segUn lo rendido por la Unidad Técnica al Gobierno Regional. En el caso de Obras Civiles, lo efectivamente pagado por el Gobierno Regional es un monto total de $471.671.000 En el ítem de Consultorías se pagaron las asesorías segUn lo contratado, por un monto de $31.745.560. | [15 empty] | 51444.5589 | 0 | 0 | 0 | 12746.1119 | 643022.0898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707212.7606 | 764943.7814 | 47969.169 | 0 | 0 | 0 | 12437.2171 | 731628.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792034.7622 | 47410.8319 | 0 | 0 | 0 | 12437.2171 | 715904.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775752.5154 | 11.9938 | 9.6915 | 11.3344 | -2.0557 | 1.413 | 7459.1588 | 6883.6968 | LA PRINCIPAL VARIACIÓN QUE PRESENTA EL PROYECTO, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, CORRESPONDE A LA OBRAS CIVILES PARA SATISFACER UN SECTOR QUE SE ENCONTRABAN EN LA ZONA DE INTERVENCIÓN DE LAS REDES DE AGUA POTABLE. DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA EL PROYECTO PRESENTO UNA REEVALUACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. EL MONTO RECOMENDADO FUE DE M$ 447.870 (MONEDA DICIEMBRE DEL 2009). CONSIDERANDO LA NECESIDAD ABASTECER DE AGUA POTABLE A 7 VIVIENDAS DEL SECTOR LA PALMAS DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO REQUIERE MODIFICAR TRAZADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN, LO CUAL SE VE REFLEJADO EN UN AUMENTO DE OBRA DE M$ 62.137 POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE RED. ESTO REFLEJA UN INCREMENTO EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE UN 13,9%. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARÍA ALEJANDRA ZEBALLOS PINTO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 336681 | 591857 | 75.7916 | DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA EL PROYECTO PRESENTO UN REEVALUACIÓN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN. NO OBSTANTE, EL MONTO Y PORCENTAJE ES DIFERENTE A LO INDICADO POR EL SISTEMA. EN PRIMER LUGAR, EL MONTO RECOMENDADO FUE DE M$ 447.870 (MONEDA DICIEMBRE DEL 2009). CONSIDERANDO LA NECESIDAD ABASTECER DE AGUA POTABLE A 7 VIVIENDAS DEL SECTOR LA PALMAS DE LA LOCALIDAD, EL PROYECTO REQUIERE MODIFICAR TRAZADO DE RED DE DISTRIBUCIÓN, LO CUAL SE VE REFLEJADO EN UN AUMENTO DE OBRA DE M$ 62.137 POR CONCEPTO DE EXTENSIÓN DE RED. ESTO REFLEJA UN INCREMENTO EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE UN 13,9%. LO QUE DA COMO RESULTADO QUE EL PROYECTO TENGA UN COSTO TOTAL DE M$ 510.007 (MONEDA DICIEMBRE DEL 2009). AL ACTUALIZAR EL MONTO A MONEDA DICIEMBRE 2015, DA COMO RESULTADO LA CIFRA DE M$ 624.619 (MONEDA DICIEMBRE 2015). DE LA MISMA MANERA QUE SE REALIZA UNA MODIFICACIÓN AL COSTO DE LAS OBRAS CIVILES, DEBE SER MODIFICADO EL ÍTEM DE CONSULTORÍA EN CONFORMIDAD DEL CONVENIO QUE SOSTIENE MOP CON LAS EMPRESAS SANITARIA LOCAL, DANDO COMO RESULTADO QUE LA CONSULTORÍA FUESE DE M$ 33.554 (MONEDA DICIEMBRE DEL 2009). LA REEVALAUCIÓN REPRESENTO UNA VARIACIÓN REAL DE UN 15,30%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 414076 | 474476 | 14.5867 | Real > Recomendado | [5 empty] | CONSIDERANDO QUE EL EXISTE UN INCREMENTO EN EL VALOR ACTUALIZADO DE COSTO INV. OPER. Y MENTEN. DE UN M$ 414.076 AL 474.476, QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE UN 14,59%, SE PUEDE SEÑALAR QUE LA RENTABILIDAD SOCIAL CRECE DEBIDO QUE EL AUMENTO DE LOS COSTO REFLEJO LA EXTENSIÓN DE LAS REDES PARA CUBRIR A 31 NUEVOS ARRANQUES LOGRANDO CON ELLO QUE EL CRECIMIENTO DEL BENEFICIO FUESE MAYOR A LAS OBRAS ADICIONALES. | EN VIRTUD DE LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA, FINANCIERA Y EL BIP, SE OBSERVA QUE EL PROYECTO SE EJECUTO DENTRO DE LOS PARAMENTOS NORMALES. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061162-0 | MEJORAMIENTO AVENIDA GASPAR MARIN, LAS COMPAÑÍAS, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE JUSTIFICA DADA LA DIFICIL CONECTIVIDAD Y ACCESIBILIDAD A LAS POBLACIONES DEL SECTOR ORIENTE DE LAS COMPAÑIAS Y A LAS ZONAS DE SERVICIO (CENTRO CIVICO CIAS, CENTRO CIVICO LA SERENA) | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA AVENIDA GASPAR MARIN EN EL SECTOR DE LAS COMPAÑÍAS, ENTRE AVENIDA LA PAZ ACCESO POBLACIÓN EL OLIVAR Y CALLE EL MORRO. EL PERFIL SERÁ DE 7 METROS DE CALZADA DE HCV, CON UN TOTAL DE 8730.6 M2, VEREDA EN AMBOS COSTADOS, CON 450 ML DE BARANDAS DE PROTECCIÓN PEATONAL EN SECTORES DE TALUDES PRONUNCIADOS, SE INCLUYE 937.54 DE MUROS DE CONTENCIÓN. 150 M2 DE RAMPA DE ACCESO PEATONAL, MODIFICACIÓN DE CÁMARAS PÚBLICAS, TRASLADO DE POSTES, EXTRACCIÓN DE SOLERAS EXISTENTES, RECONSTRUCCIÓN DE 717.8 M2 DE PAVIMENTOS EXISTENTES, MEJORAMIENTO SISTEMA DE ILUMINACIÓN, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. | 14070 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 0 | Proyecto se desarrollo sin consultorias. | -100 | [12 empty] | 1 | 0 | Los costos de publicación fueron pagados como gasto corriente SERVIU. Por ende no se tuvo gastos administrativos. | -100 | 8 | 11 | Plazo real de la obra son 340 días, plazo inicial 280 días corridos, más ampliación de Plazo de 60 días corridos. Se amplio para mejorar el contrato, en lo que se refiere a optimizar sistema de evacuación de aguas lluvias y se reformularon muros de hormigon armado. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | Los 60 días corridos adicionales de plazo se produjeron debido al mejoramiento de evacuación de aguas lluvias (foso revestido) y obras complementarias para la evacuación de las aguas provenientes de los sectores altos de Las Compañías. Ademas se agregaron muros de contención en lugares necesarios, no contemplados en el proyecto, como también se disminuyeron en sectores donde no se necesitaban. | 22.2222 | 22.2222 | Cabe destacar que el proyecto no utilizo los dineros asignados en la ficha IDI en los ítems de gastos administrativos los que fueron cubiertos por gastos corriente por el SERVIU y el proyecto se ejecuto sin consultorías, no hay información de parte de la unidad técnica del porque no se utilizaron los dineros recomendados en la evaluación. Del ítem de obras civiles hubo un aumento de plazo de 60 días debido al mejoramiento de evacuación de aguas lluvias (foso revestido) y obras complementarias para la evacuación de las aguas provenientes de los sectores altos de Las Compañías. Además se agregaron muros de contención en lugares necesarios, no contemplados en el proyecto, como también se disminuyeron en sectores donde no se necesitaban. Lo que aumento en un 37, 5 % el tiempo versus lo recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-07-04 | [14 empty] | 763415 | 2120 | 765535 | 765537 | -2 | Obras Civiles: 1 contrato, monto origina $ 697.340.000, Res. N°36 de fecha 30-04-14. Disminución de obras $26.993.327, Res. Exenta N°234 de fecha 13-04-2015. Aumento de obras $50.021.720, Res. Exenta N°234 de fecha 13-04-2015. Obras extraordinarias $43.049.086, Res. Exenta N° 234 de fecha 13-04-2015. Valor final ejecutado $763.417.479. Las modificaciones se produjeron debido al mejoramiento de evacuación de aguas lluvias (foso revestido) y obras complementarias para la evacuación de las aguas provenientes de los sectores altos de Las Compañías. Ademas se agregaron muros de contención en lugares necesarios, no contemplados en el proyecto, como también se disminuyeron en sectores donde no se necesitaban. No existieron pagos con recursos propios. El aumento efectivo corresponde a un 9.5% del valor inicialmente contratado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8593 | 9393 | 109.3099 | Real > Recomendada | [5 empty] | Primero se aclara que se contrataron de acuerdo a oferta de contratista la cantidad de 9263 m2 de calzadas de hormigón e=0.18 metros. Durante el desarrollo de la obra se produjo un aumento efectivo de 130 m2 de calzadas de homigon e=0.18 metros, debido a mejoramiento del proyecto. Total de metros cuadrados reales construidos son 9393. | Se recomendó 8593 m2, pero la unidad técnica contrató la cantidad de 9263 m2 de calzadas, sin informar. Durante el desarrollo de la obra se produjo un aumento efectivo de 130 m2 de calzadas de hormigón, total de metros cuadrados reales construidos son 9393 informados por la unidad técnica en el proceso de expost. | [12 empty] | La Obra tuvo observaciones menores, las cuales fueron resueltas por el contratista. | 4217900% | En el mes de junio de 2017 el ITO informara el estado de conservación de las obras y se elaborara la resolución final y producto de esta se hará devolución de la boleta de garantía al contratista. | 4291300% | SI | 4221300% | No se ha detectado ni recibido reclamos ni fallas respecto al proyecto, como para poner en riesgo el funcionamiento normal. |  | En Operación |  | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IV REGION |  |  |  |  | 4093500% | 4128400% | 349 | 4141800% | 134 | 4149100% | 73 | 4175900% | 268 | 4175900% | 268 | 4182400% | 65 | 4187800% | 54 | 943 | 594 | La Res. Nº 29 de fecha 24.05.2013 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, éste fue aprobado por resolución el 30 de abril de 2014, no obstante su inicio es el 04 de julio de 2014, fecha en se hace entrega del terreno. La suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil es el 30 de abril de 2014, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 04 de julio de 2014, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. | [23 empty] | 10001 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 684880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696881 | 10446 | 0 | 0 | 0 | 2089 | 715291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727826 | Las diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria es debido sólo a la actualización de la moneda. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 763417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765537 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $697.340.000 con una duración inicial de 280 días, de fecha 30 de abril de 2014, siendo la fecha de inicio el 04 de Julio de 2014 (entrega de terreno) y la fecha de término el 10 de Abril de 2015. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 1 ampliación de plazo de 60 días, quedando como fecha de término el 09 de Junio de 2015. En cuanto a los montos hubo suplemento de fondos, por $66.077.479, quedando el contrato finalmente en $763.417.479 No hubo contratación de Asesoría a la Inspección Técnica de Obras, aunque el ítem fue creado en la ficha IDI y también registrado en el convenio mandato, pero la unidad técnica no lo licitó. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 763417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765537 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120 | 763417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385 | 813282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815667 | Para el gasto administrativo, si bien no existe diferencia con el SIGFE, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional, cuyo monto girado fue de $2.120.000. Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional es un monto total de $763.417.479. | [15 empty] | 15413.7225 | 0 | 0 | 0 | 3082.486 | 1055400.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073896.7654 | 1073894.1805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.486 | 1077476.8435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080559.3295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3082.486 | 1051121.2651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1054203.7511 | 0.62041 | -1.8338 | -0.40547 | -2.4391 | -1.8336 | 112.2329 | 111.9047 | El proyecto no utilizo los dineros asignados en la ficha IDI en los ítems de gastos administrativos los que fueron cubiertos por gastos corriente por el SERVIU y el proyecto se ejecuto sin consultorías, no hay información de parte de la unidad técnica del porque no se utilizaron los dineros recomendados en la evaluación. Respecto del item de obras civiles, tubo un aumento efectivo corresponde a un 9.5% del valor recomendado. Hubo dos reevaluaciones las que sólo se informo las modificaciones al diseño, el contrato original fue por un monto de $697.340.000, Res. N°36 de fecha 30-04-14. Disminución de obras $26.993.327, Res. Exenta N°234 de fecha 13-04-2015. Aumento de obras $50.021.720, Res. Exenta N°234 de fecha 13-04-2015. Obras extraordinarias $43.049.086, Res. Exenta N° 234 de fecha 13-04-2015. Llegando a un valor final ejecutado $763.417.479. Las modificaciones se produjeron debido al mejoramiento de evacuación de aguas lluvias (foso revestido) y obras complementarias para la evacuación de las aguas provenientes de los sectores altos de Las Compañías. Además se agregaron muros de contención en lugares necesarios, no contemplados en el proyecto, como también se disminuyeron en sectores donde no se necesitaban. El aumento efectivo corresponde a un 9.5% del valor inicialmente recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 830898 | 0 | 0% | Obras Civiles: El proyecto tuvo un aumento efectivo de 9.5% correspondiente a $66.077.479 y que corresponde a -$26.993.327 (disminución de obras), + $50.021.720 (aumento de obra) y + $43.049086 (obras extraordinarias). | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 830898 | 830900 | 0.0002407 | Hubo dos reevaluaciones las que sólo se informo las modificaciones al diseño, el contrato original fue por un monto de $697.340.000, Res. N°36 de fecha 30-04-14. Disminución de obras $26.993.327, Res. Exenta N°234 de fecha 13-04-2015. Aumento de obras $50.021.720, Res. Exenta N°234 de fecha 13-04-2015. Obras extraordinarias $43.049.086, Res. Exenta N° 234 de fecha 13-04-2015. Llegando a un valor final ejecutado $763.417.479. Las modificaciones se produjeron debido al mejoramiento de evacuación de aguas lluvias (foso revestido) y obras complementarias para la evacuación de las aguas provenientes de los sectores altos de Las Compañías. Además se agregaron muros de contención en lugares necesarios, no contemplados en el proyecto, como también se disminuyeron en sectores donde no se necesitaban. El aumento efectivo corresponde a un 9.5% del valor inicialmente recomendado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 413640 | 361589 | -12.5836 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 13.2 | 11.9 | -9.8485 | Real < Recomendado | El proyecto con el aumento de las obras en un 9,5%, los indicadores observados tuvieron una variación negativa, como es el caso del VAN el cual se obtuvo un nuevo valor menor de M$ 361.589, arrojando una variación de -12,58% respecto del originalmente recomendado. | Dado los antecedentes entregado por la unidad técnica y financiera, se observa que hubo un cambio de la magnitud del proyecto, la cual no fue informada y no se indica con mayor detalle el no uso de los dineros asignados en los ítems de gastos administrativos y consultorías. No obstante lo anterior se presenta una contradicción que no fue aclara ya que la unidad financiera indica que si hubieron gastos administrativos. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091807-0 | CONSTRUCCION ALUMBRADO PUBLICO CAMINO CEMENTERIO MANZANAR, QUILLOTA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2016 | SI | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LOS POBLADORES DEL SECTOR MANZANAR VEN AFECTADA SU CALIDAD DE VIDA POR LA POCA SEGURIDAD PEATONAL Y VEHICULAR PRODUCTO DE LA OSCURIDAD DEL CAMINO A CEMENTERIO, ESTA CONDICIÓN AUMENTA LOS RIESGOS Y ACCIDENTABILIDAD. | EL PROYECTO SE EMPLAZA EN EL CAMINO A CEMENTERIO MANZANAR, SU AREA DE INFLUENCIA ES TODA LA LOCALIDAD DE MANZANAR. EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DE RED DE ALUMBRADO EN 611 ML., INSTALACIÓN DE 2 SUBESTACIONES MONOFÁSICAS DE 15 KWA, , INSTALACIÓN DE 20 LUMINARIAS DE 70 W SODIO ALTA PRESION DOBLE BALLAST Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. EL PROYECTO BENEFICIARA A 720 HABITANTES. | 720 | [23 empty] | 3 | 3 | Se amplia el plazo en 15 días en la ejecución de obras, correspondiente al plazo utilizado por la Dirección de Vialidad en emitir un certificado de línea en un área específica del tramo a iluminar. DA 3630 de fecha 19 de junio de 2015 Se congeló plazo de 28 días a partir del día 8 de Julio/2015 por tramitación de recepción de la obra en la SEC. La fecha de recepción se establece a partir de la fecha de entrega a la Unidad Técnica del certificado TE2 emitido por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Certificado Puesta en Servicio de Obras de Alumbrado Público de fecha 3 de Agosto de 2015. DA 5560 de fecha 1/09/2015. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  | 0 | 0 | El proyecto presento una variacion en los plazos de ejecución recomendados de 60 dias a 75 dias. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-04-24 | [14 empty] | 24929 | 0 | 24929 | 24929 | 0 | DA N° 2320 de fecha 26704/2016 aprueba contrato. Monto M$ 24.929 IVA incluido. Plazo 60 dias corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay aumento de obras. Corresponde al tramo real a instalar el alumbrado público, cuya longitud definitiva se obtiene a partir de la topografía realizada por el contratista como parte de la materia de encargo. | Se aprecia una variaciónen las magnitudes de los metros recomendados, lo que no implica un aumento de obras, si no que corresponde al tramo real a instalar el alumbrado público, obtenida partir de la topografía realizada por el contratista durante la ejecución del proyecto. | [12 empty] | Acta de recepción Provisoria sin observaciones | 4222000% | No tiene. Esta debe realizarse 13 meses posteriores a la recepción provisoria de obras, esto es el 4 de Septiembre de 2016. |  | SI | 4222000% | No tiene. |  | En Operación |  | XIMENA VALDIVIESO ARZA | MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |  |  |  |  | 4180900% | 4198800% | 179 | 4199700% | 9 | 4172900% |  | 4211000% | 381 | 4207900% | 350 | 4211800% | 39 | 4248800% | 370 | 679 | 500 | SE VERIFICAN Y CORRIGEN FECHAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVAS. EL PROYECTO NO TUVO GASTOS ADMINISTRATIVOS. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24200 | 0 | 0 | 0 | 22250 | 46450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26076 | 0 | 0 | 0 | 22920 | 48996 | SE CORRIGEN MONTOS SEGÚN DATOS DISPONIBLES EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. EN EL ITEM APORTES DIRECTOS , EN EL GOBIERNO REGIONAL NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN , SE AGREGA 1$ PARA SER ENVIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24929 | SE FIRMO UN SOLO CONTRATO POR OBRAS CIVILES EL CUAL NO TUVO MODIFICACIONES EN CUANTO AL MONTO. SE AUMENTO EN 15 DIAS EL PLAZO ORIGINAL DE EJECUCIÓN INICIAL DE 60 DIAS. EN EL ITEM APORTES DIRECTOS , EN EL GOBIERNO REGIONAL NO SE DISPONE DE INFORMACIÓN , SE AGREGA 1$ PARA SER ENVIADO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24929 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26026 | SE PAGO EN UNO SOLO PAGO EL TOTAL DEL CONTRATO EL AÑO 2016 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35184.2836 | 0 | 0 | 0 | 32348.655 | 67532.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33637.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33637.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33637.2246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33637.2246 | -50.1914 | -50.1914 | -4.397 | 0 |  | 1681.8612 | 1681.8612 | El proyecto no presenta variación entre los gastos reales y los montos contratados. El proyecto no tuvo reevaluación. | Variación Mayor a -20% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 12000 | 12000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantienen los valores del Indicador recomendado, correspondiente a un VAN Social de M$ 12.000 | lA MODIFICACION DE LOS PLAZOS RECOMENDADOS PARA LA EJECUCION SE AMPLIO EN 15 DÍAS, DEBIDO A LOS PLAZOS PROPIOS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD EN EMITIR EL CERTIFICADO DA3630. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30244373-0 | REPOSICION LUMINARIAS VARIOS SECTORES DE LA COMUNA DE SAN FELIPE | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SAN FELIPE | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | EL PROYECTO SE JUSTIFICA PORQUE, CONSIDERANDO LA PRÓXIMA EJECUCIÓN DEL PROYECTO RELACIONADO COMPLEMENTARIO CODIGO BIP 30135748-0 ACTUALMENTE EN PROCESO DE LICITACION, EL 27,9 % DE LAS LUMINARIAS TIENE UNA ANTIGÜEDAD SUPERIOR A 20 AÑOS Y POR TAL RAZÓN ESTÁN EN ESTADO DE AGOTAMIENTO. | EL PROYECTO REPONE 1.782 LUMINARIAS EN AGOTAMIENTO SOLUCIONANDO PROBLEMAS DE LUMINOSIDAD Y SEGURIDAD.SE SELECCIONO LA ALTERNATIVA DE LAMPARAS LED DE MAYOR RENTABILIDAD QUE LAMPARAS DE INDUCCION.EL AREA DE INFLUENCIA CORRESPONDE A SECTORES PERIFERICOS DE ALTA VULNERABILIDAD Y POBLACION DE TERCERA EDAD.BENEFICIA A 32.040 PERSONAS EN 9.564 VIVIENDAS. | 32040 |  |  |  | 4 | 4 | no existe diferencia | 0 |  |  |  |  | 3 | 4 | el plazo se cumplio de acuerdo a lo estimado | 33.3333 |  |  |  |  | 1 | 6 | los gastos administrativos no se gastan en el mes, eso va de acuerdo a la necesidad. | 500 | [34 empty] | 4 | 4 | 10 | 11 | 1 | no hay aumento de plazo de la obra | 150 | 175 | Se presentaron variaciones importantes en el Plazo total de proyecto, sin embargo esto no se debió a la ejecución de obras propiamente tal, si no al aumento de plazo debido a los tramites administrativos. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | [15 empty] | 736731 | 976 | 737707 | 737707 | 0 | Se firma contrato el dia 13 de marzo 2015, por un monto de $ 736.731.652 con un plazo de 110 días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1782 | 1782 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe diferencia de magnitud | Las magnitudes se mantuvieron constantes. | [12 empty] | al momento de la recepcion provisoria, se realiza un recorrido por los sectores involucrados para inspeccionar cada uno de ellos, no obstante se han inspeccionado sectores en forma paulativa, verificando su funcionamiento. La obra de recibe conforme sin observaciones | 4223300% | falta para la recepcion definitiva | 4262300% | SI | 4223300% | esta funcionando normalmente. |  | En Operación |  | BLANCA ESPINOZA GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4189400% | 4198800% | 94 | 4199700% | 9 | 4224700% | 250 | 4207600% |  | 4207600% |  | 4212400% | 48 | 4223600% | 112 | 342 | 248 | SE REVISAN FECHAS CON LOS ANTECEDENTES QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS. | [23 empty] | 3788 | 0 | 752841 | 0 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757576 | 3902 | 0 | 775507 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780385 | SE REVISAN MONTOS CON LOS ANTECEDENTES QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS. | 0 | 0 | 736732 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737708 | EL PROYECTO NO CONSIDERÓ CONTRATO EN ÍTEM CONSULTORIA. EL CONTRATO NO TUBO MODIFICACIONES EN MONTO NI PLAZO DE EJECUCIÓN. | 0 | 0 | 736731 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737707 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 736731 | 0 | 976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737707 | 0 | 0 | 769146 | 0 | 1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770165 | LOS GASTO SE EFECTUARON DURANTE EL AÑO 2015 Y NO EXISTEN DIFERENCIAS CON EL GASTO INFORMADO EN EL SIGFE | [15 empty] | 5507.1165 | 0 | 1094541.0207 | 0 | 1377.7485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101425.8857 | 0 | 0 | 0 | 994081.7033 | 0 | 1317.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995398.7068 | 0 | 0 | 994080.4108 | 0 | 1317.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995397.4143 | -9.6264 | -9.6265 |  | -0.00012984 |  | 558.5844 |  | Existen diferencias en los items recomendados respecto a los ejecutados, sufriendo disminuciones de costos en cada uno de ellos. En caso de la consultoría, se eliminó en su totalidad. El proyecto no requirió reevaluaciones, sin embargo se elimino el ítem consultorías. | Variación de 0 a +-10% |  | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió reevaluaciones, sin embargo se elimino el ítem consultorías. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 251017 | 275189 | 9.6296 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 1052 | 1153 | 9.6008 | Real > Recomendado | Los indicadores de resultados presentan un leve aumento., lo que se encuentra directamente relacionado a la disminución de los costos asociados a la consultoria y parte del equipamiento. | El proyecto se ejecuto dentro del marco esperado, sufriendo demoras asociadas a procesos administrativos y no a la ejecución propiamente tal. | MARIA SOLEDAD BASTIAS TASSO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072489-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL Y MULTIPROPOSITO, SANTA MARIA | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SANTA MARIA | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE SANTA MARIA NO CUENTA CON ESPACIOS DESTINADOS A OFRECER CULTURA, QUEDANDO LA MAYORIA DE SUS HABITANTES SIN ESTE VITAL SERVICIO, YA QUE POR LEJANIA Y FALTA DE RECURSOS NO SE PUEDE CONCURRIR A OTRAS COMUNAS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN AUDITORIO MULTIPROPOSITO DE 648 METROS CUADRADOS APP PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES DE CAPACITACION Y CULTURA, CON BAÑOS PUBLICOS, SALA DE AUDITORIO, VESTIDORES, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, HALL DE ACCESO Y COCINA. ADEMAS CONSIDERA 900 M2 DE AREAS VERDES TERRAZA Y OBRAS EXTERIORES, TODO EL EDIFICIO ACCESIBLE A DISCAPACITADOS | 14454 |  |  |  | 6 | 12 | Entrega de terreno con Fecha de 28/06/11, diferencia con firma de contrato de 5 días. 1° Decreto Alcaldicio N°191 ampliación de plazo, 70 días; Problema: Modificación en plano de arquitectura, re estructuración de planta de arquitectura en el sector baños públicos, y Falta de Mano de obra en la zona debido a temporada agrícola. 2° Decreto Alcaldicio N°708 ampliación de plazo, 68 días; Problema: Rediseño y evaluación de partidas, inconveniente por falta de Mano de obra en la zona. 3° Decreto Alcaldicio N°1258 ampliación de plazo, 12 dias; Problema : Demora de Esval en el aumento de diámetro del medidor de agua potable. | 100 | 2 | 13 | Esta obra se separo por item para su ejecución, las obras civiles, equipos y equipamiento. Según los antecedentes recopilados en el ordinario N°667 del día 23 de noviembre del 2012 donde se pide el pago de los siguientes equipos: Orden de Compra N° 3820-324-CM12; N° de Factura 08170 Orden de Compra N° 3820-327-CM12; N° de Factura 08177 Orden de Compra N° 3820-340-CM12; N° de Factura 03033 Orden de Compra N° 3820-322-CM12; N° de Factura 0158453 Orden de Compra N° 3820-328-CM12; N° de Factura 066671 De acuerdo a esto nos percatamos que la documentación encontrada varia de acuerdo a lo entregado por el sistema, la cual señala como fecha del último contrato de equipamiento el 26/01/2015. | 550 | 2 | 2 | Según las ordenes de compra la variación del inicio del primer contrato tiene una diferencia de un día. Orden de Compra N° 3820-243-SE12 Orden de Compra N° 3820-293-SE12 Parte de los equipos fueron instalados a medida que iba avanzando las obras civiles, como queda de manifiesto en las informes de la asesoría técnica de obra. | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | Los gastos administrativos fueron realizados en el transcurso de toda la obra. | -100 | 6 | 12 | Entrega de terreno con Fecha de 28/06/11, diferencia con firma de contrato de 5 días. 1° Decreto Alcaldicio N°191 ampliación de plazo, 70 días; Problema: Modificación en plano de arquitectura, re estructuración de planta de arquitectura en el sector baños públicos, y Falta de Mano de obra en la zona debido a temporada agrícola. 2° Decreto Alcaldicio N°708 ampliación de plazo, 68 días; Problema: Rediseño y evaluación de partidas, inconveniente por falta de Mano de obra en la zona. 3° Decreto Alcaldicio N°1258 ampliación de plazo, 12 dias; Problema : Demora de Esval en el aumento de diámetro del medidor de agua potable. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | Entrega de terreno con Fecha de 28/06/11, diferencia con firma de contrato de 5 días. Se realizaron 3 modificaciones en aumento de plazo las cuales se detallan con su respectivo decreto y cantidad de días. 1° Decreto Alcaldicio N°191; Ampliación de plazo, 70 días; Problema: Modificación en plano de arquitectura, reorganización en la planta de arquitectura de la ubicación de baños públicos, no realizando aumento de obra, y Falta de Mano de obra en la zona por temporada agrícola. 2° Decreto Alcaldicio N°708; Ampliación de plazo, 68 días; Problema: Rediseño y evaluación de partidas, inconveniente por falta de Mano de obra en la zona. 3° Decreto Alcaldicio N° 1258 Ampliación de plazo, 12 dias; Problema : Demora de Esval en el aumento de diámetro del medidor de agua potable. | 142.8571 | 142.8571 | En general no existe variación de plazos significativa. Ocurre que los documentos de facturas no necesariamente reflejan la realidad en la ejecución de cada uno de los ítemes. Tanto detalle administrativo impedía devolver antecedentes. Me quedo con los datos de la unidad financiera- | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2011-06-28 | [14 empty] | 480293 | 2575 | 482868 | 482870 | -2 | Los Pagos efectuados son los que continuación se indican: Correspondiente a Equipamiento Orden de Compra N° 3820-324-CM12; N° de Factura 08170 Orden de Compra N° 3820-327-CM12; N° de Factura 08177 Orden de Compra N° 3820-340-CM12; N° de Factura 03033 Orden de Compra N° 3820-322-CM12; N° de Factura 0158453 Orden de Compra N° 3820-328-CM12; N° de Factura 066671 Correspondiente a Equipos Orden de Compra N° 3820-243-SE12 Orden de Compra N° 3820-293-SE12 Correspondiente a obras civiles Orden de Compra N° 3820-248-SE12 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 720 | 720 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De acuerdo al Ordinario 443/11, donde se pronuncia las modificaciones realizadas en junto a la unidad Técnica Municipal en acuerdo con la empresa contratista, para mejorar el orden arquitectónico interno y complementarlo para un mejor uso funcional del espectador y uso interno del recinto. Aclarando dentro de sus puntos que todas las modificaciones realizadas no influyeron en los metros cuadrados del proyecto, o sea no influyo en un aumento de obra. Dando un total de 720,06 metros cuadrados según permiso de edificación N°14/12. | Hubo un aumento de 72 m2 que no estaban contemplados en el proyecto original. No obstante, de acuerdo a información oficial, ello no implicó aumento de obras. | [12 empty] | Recepción provisoria N°13/12 El proyecto presento alrededor de 48 observaciones, se dio un plazo de 15 días para ser subsanadas. Las cuales en su mayoría estaban relacionadas a temas de terminaciones como: -Colocar o repasar fragüe en pisos y muros, en baños, cocina y pasillos. - Repasar pintura en muros exteriores. - Repasar uniones de guardapolvos. Recepción provisoria N° 15/12, del 24 de julio del año 2012. En el recorrido por la totalidad de la obra, se verificó que las observaciones dejadas anteriormente, fueron corregidas, por la empresa. | 4109300% | Recepción definitiva N°02/13 Se efectuó el día 22 de febrero del año 2013, donde se encontraron 16 observaciones. Otorgando 15 días para ser subsanadas. Recepción definitiva N°03/13 Habiéndose cumplido el plazo para corregir las observaciones dejadas anteriormente y al realizar un recorrido por la toda la obra se verifico que estas fueron subsanadas. Se resuelve recepcionar definitivamente la obra por parte de la comisión. | 4135400% | SI | 4111800% | Ninguno |  | En Operación |  | ALICIA ALEGRIA SAN JUAN | MUNICIPALIDAD DE SANTA MARIA |  |  |  |  | 4051100% | 4051900% | 8 | 4055600% | 37 | 4064500% | 89 | 4069600% | 51 | 4071000% | 65 | 4072200% | 12 | 4078000% | 58 | 269 | 261 | SE CORRIGEN FECHAS CON ANTECEDENTES DEL DEPTO. DE FINANZAS | [23 empty] | 6001 | 5119 | 22549 | 0 | 2500 | 435534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471703 | 6000 | 5118 | 22549 | 0 | 2501 | 435533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471701 | SE CORRIGEN MONTOS CON ANTECEDENTES DEL DEPTO. DE FINANZAS | 6180 | 4224 | 21716 | 0 | 2575 | 448174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482869 | EL CONTRATO DE OBRAS NO TUVO MODIFICACIONES EN MONTO, PERO SU PLAZO AUMENTO EN 150 DIAS POR SOBRE EL PLAZO INICIAL. EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO TUVO NINGUNA MODIFICACION DURANTE SU EJECUCION. | 6180 | 4224 | 21716 | 0 | 2575 | 448174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482869 | -1 | BIP = SIGFE | 6181 | 4224 | 21716 | 0 | 2575 | 448174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482870 | 7280 | 4729 | 24791 | 0 | 3070 | 520356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560226 | LA DIFERENCIA QUE SE EVIDENCIA EN EL ITEM EQUIPAMIENTO NO SE ENTIENDE , TODA VEZ QUE CORRESPONDE A UN PAGO POR M$818 CON ID ASIENTO SIGEF 92013. | [15 empty] | 9521.4568 | 8121.7367 | 35781.3941 | 0 | 3969.1046 | 691119.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748512.9032 | 0 | 9522.7492 | 6149.4626 | 32043.6375 | 0 | 3967.8122 | 690633.2509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742316.9125 | 9407.7214 | 6110.6892 | 32042.3451 | 0 | 3967.8122 | 672531.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724059.8067 | -0.82777 | -3.2669 | -2.6895 | -2.4595 |  | 1005.6386 | 934.0712 | Las variaciones en los indicadores de gastos son bastante menores y a la baja. Lo que refleja buena formulación. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 42547 | 42547 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se evaluaron alternativas en esa oportunidad | El proyecto pudo haber tenido una mejor evaluación ex post. Sin embargo, la divergencia de información proporcionada por la Unidad Técnica y la Unidad Financiera lo impide, siendo esta última la más confiable. | DELIA ARNERIC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123320-0 | REPOSICION PARCIAL ESTADIO MUNICIPAL SAUSALITO, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | ESTADIO DE FUTBOL PROFESIONAL | SECTORIAL - MUNICIPAL - F.N.D.R. | SECTORIAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | GOBIERNO REGIONAL | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ESTADIO SAUSALITO PRESENTA CONDICIONES INAPROPIADAS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA DEL FUTBOL, TANTO PARA DEPORTISTAS COMO ESPECTADORES DEBIDO AL DETERIORO SUFRIDO POR EL PASO DEL TIEMPO, LA OBSOLESCENCIA DE SUS RECINTOS Y MATERIALES, ASI COMO EL DAÑO PRODUCIDO POR EL SISMO DEL 2010 | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO NUEVO DE 4 NIVELES CON CAMARINES, ÁREAS DE CALENTAMIENTO, ZONAS TÉCNICAS, BAÑOS PÚBLICOS, VIP, PRENSA, RESTAURANT Y OTROS. SE CONTEMPLA UNA NUEVA GEOMETRIA DEL ESTADIO, EL AUMENTO DE AFORO A 22.000 PERSONAS, INSTALACIÓN DE BUTACAS, LA INCORPORACIÓN DE CUBIERTA LIVIANA EN SECTOR PREFERENCIAL. ACCESOS SEGREGADOS PARA DISTINTOS USUARIOS, MEJORAMIENTO DEL ENTORNO INMEDIATO CON PAISAJISMO. SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DE FÚTBOL Y EQUIPOS (PANTALLA LED, CCTV, GRUPO ELECTRÓGENO, MEGAFONÍA E ILUMINACIÓN) | 289968 |  |  |  | 12 | 26 | las diferencias se explican porque faltan rendir gastos de consultoría y porque debido a aumentos de plazo y obras se debió contratar mas consultorías a cargo de inspección. Se efectuó la contratación de 10 profesionales y 1 institución, en distintos periodos. No hubo ampliación de plazo de contratos de consultoría, estas se realizaban con contratos de corta duración en distintos periodos, dentro de plazos consignados en IDI y sus cambios por reevaluación. | 116.6667 | 2 | 2 | Los gastos de equipamientos no estaban informados en el sistema. Dentro del equipamiento, por contrato se compraron butacas, con un aumento de plazo de 11 dias, segun DA 5676/2015 para finalizar adecuadamente su instalación. Resto de equipamiento (articulos de escritorio, papeleros, refrigerador, sillas, mobiliario , camilla, lockers, pizarra, TV , accesorios de computación y otros) se adquirieron con convenio marco. | 0 | 2 | 4 | Los gastos de equipos no estaban informados en el sistema. Dentro de los equipos, se realizaron 3 contratos, los cuales tuvieron aumento de plazo: 1- Pantalla LED, con aumento de 14 días corridos, por DA 4944 del 07/05/15, para término adecuado de su instalación. 2- Circuito Cerrado de TV, con aumento de 24 días corridos, por DA 5435 del 20/05/15, para término adecuado de su instalación. 3- Megafonía, con aumento de 10 días corridos, por DA 5517 del 22/05/15, para término adecuado de su instalación. | 100 |  |  |  |  | 12 | 15 | Los gastos administrativos no estaban informados en el sistema. la diferencia se debe a que no fue correcta la estimación de tiempo de uso de estos gastos. | 25 | 12 | 32 | Las variaciones entre el plazo recomendado y el real se deben a que en obras civiles se realizaron distintos contratos por partes especificas de la obras civiles, los que se suscribieron en distintas fechas y tuvieron distinta duración. También, se dieron aumentos de plazo y de obras que afectaron a la duración de las obras civiles: 1- Aire Acondicionado, con aumento de 14 días corridos, por DA 8532 del 10/07/15, para término adecuado de su instalación. 2- Cancha Fútbol, con aumentos de 40 y 30 días corridos, por DA 2265 y 4812 del 06/03/15 y del 05/05/15 respectivamente, para término adecuado de la obra. 3- Pavimentos, con aumentos de 15 y 05 días corridos, por DA 4891 y 5803 del 07/05/15 y del 29/05/15 respectivamente, para término adecuado de la obra. 4- Cubierta Marquesina, con aumento de 17 días corridos, por DA 5235/15, para término adecuado de la obra. 5- Cierre fachada Norte 2do. Piso, sin aumento de plazo. 6- Escalera metálica acceso lateral marquesina, sin aumento de plazo. 7- Obras menores, sin aumento de plazo. 8- Habilitación sala generador, sin aumento de plazo. 9- Modificación cámaras de inspección, sin aumento de plazo. 10- Requerimientos complementarios, sin aumento de plazo. 11- Parte II eléctrica, con aumento de 20 días corridos, por DA 5855/15, para término adecuado de la obra. 12- Generadores, sin aumento de plazo. 13- Cierre perimetral, sin aumento de plazo. 14- Reposición estadio por Besalco, con 3 aumentos de plazo, de 196, 220 y 58 días corridos, por DA 1112/14, 10133/14 y 4811/15 del 05/02/14, 07/10/14 y 05/05/15 modificación proyecto codo laguna, demolición y reconstrucción codo laguna y para ejecución aumentos de obras respectivamente. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 42 | 42 | 0 | A. Las diferencias se explican porque faltan rendir gastos de consultoría y porque debido a aumentos de plazo y obras se debió contratar mas consultorías a cargo de inspección. B. Los gastos de equipamientos no estaban informados en el sistema y dentro del equipamiento, por contrato se compraron butacas, con un aumento de plazo de 11 dias, segun DA 5676/2015 para finalizar adecuadamente su instalación. C. Los gastos de equipos no estaban informados en el sistema y dentro de los equipos, se realizaron 3 contratos, los cuales tuvieron aumento de plazo para eol término adecuado de sus instalaciones. D. En Obras Civiles, las variaciones entre el plazo recomendado y el real se deben a que en obras civiles se realizaron distintos contratos por partes especificas de la obras civiles, los que se suscribieron en distintas fechas y tuvieron distinta duración. también, se dieron aumentos de plazo y de obras que afectaron a la duración de las obras civiles. | 250 | 250 | El proyecto está dentro de los proyectos de estadios programados para utilizarse en la competencia de Copa América que organiza Chile en el año 2014. Se realiza mediante a suma alzada mediante la modalidad de Pago contra Recepción, con un proyecto de referencia incompleto y con muy poco detalle técnico que había desarrollado el IND. Esto fue la causa para que se incorporaran obras no consideradas originalmente mediante ampliaciones de contrato y se produjeran aumentos de plazos y obras extraordinarias. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-02-20 | [14 empty] | 8822191 | 0 | 8822191 | 236535 | 8585656 | A) Consultoría: Se contrataron 10 profesionales y se pago una factura a una empresa por consultoría. Todos los contratos fueron pagados con recursos IND. Los contratos de profesionales correspondieron a: 1-Viviana Bessnier, DA 5211/2013 del 30/06/13 y DA 16452/2013 del 30/12/13 por $1.666.666.666 mensual cada uno. 2-Roberto Paulsen, DA 6609 del 31/05/13 por $ 445.000 mensual. 3-Carlos Chamorro, DA13792 del 02/12/13, DA16456 del 30/12/13, DA6077 del 01/07/14 y DA 13828 del 31/12/14 por $900.000 mensual c/u. 4-CESMEC ltda, factura 116288 del 19/10/13 por $ 413.964. 5-Rodrigo Arteaga, DA 989 del 31/04/14, DA 6659 del 01/07/14 por $900.0000 mensual cada uno. 6-Marcelo Cornejo, DA 16475 del 30/12/13, DA 6078 del 01/07/14 por $ 1.350.000 mensual y DA 9685 del 26/09/14 por $ 1.600.000. 7-Jorge Carvallo, DA 2760 del 31/03/14 por $ 2.000.000 mensual. 8-Jorge C Rojas Gribbel, DA 5024 del 02/06/14, por $ 2.000.000 de junio a octubre y $ 1.500.000. 9-Carlos Bascuñan, DA 1277 del 10/02/15 por $ 1.675.000. 10-Omar Nuñez, DA 982 del 30/01/15 por $ 240.660. 11-Pablo Quezada, DA 939 del 30/01/15 por $ 400.000. B) Equipamiento: 1- Adquisición Butacas, contrato 16 del 11/02/15 según DA 1682/2015, a Empresa Fernando Meyer por $473.750.521, con recursos IND y $272.860.521 con recursos municipales. 2- Se compró resto del equipamiento (artículos de escritorio, papeleros, refrigerador, sillas, mobiliario , camilla, lockers, pizarra, TV , accesorios de computación y obras menores IND) por convenio marco según los siguientes DA: 1870, 1871, 1936, 2174, 2173, 2178, 2179, 2180, 1920, 2432, 2922, 3300, 3913, 3914, todos del año 2015 por un total de $323.048.132, con recursos municipales salvo obras menores IND por un monto de 4.529.795 que fue pagado por el IND. C) Equipos: Hubo 3 contratos: 1- Pantalla LED, Contrato 24 del 17/02/15, por $ 129.844.710, según DA Adjudicación 1282/2015. Con aumento de $ 2.558.500, según DA 5800/15 del 25/05/15, con financiamiento municipal. 2- Circuito Cerrado de TV, Contrato 31 del 26/02/15, por $191.127.006, según DA Adjudicación 1554/2015, con financiamiento municipal. 3- Megafonía, Contrato 30 del 24/02/15, por $ 158.841.610, según DA Adjudicación 1355/2015. Con aumento de $ 14.333.325, según DA 5517/15 del 22/05/15, con $ municipal. D) Obras Civiles: Se realizaron 14 contratos: 1- Aire Acondicionado, Contrato 56 del 02/04/15 por $ 50.722.888 con MEKTHOR Ingeniería ltda, según DA Adj. 2731/15. Con aumento de $19.035.500 y disminución de $ 9.624.771 según DA 4818 del 29/4/15. Pagado con $ IND. 2- Cancha Fútbol, Contrato 141 del 02/09/14 por $ 233.365.871, con Parques Johnson ltda, según DA Adj. 8519/14 del 21/08/14. pagado con $ municipal. Sin cambios obra. 3- Pavimentos, Contrato 34 del 20/02/15 por $440.731.330 con Inmob. e Inversiones Cristi y Cia ltda, según DA Adj. 1356/15. Con disminución de $20.967.136, aumento de $ 111.630.774 y disminución por $ 11.159.892, según DA 2275/15, 4891/15 y 8759/15 del 10/03/15, 07/05/15 y 17/07/15 respectivamente. Pagado con $ municipal. 4- Cubierta Marquesina, Contrato 51 del 27/03/15 por $179.321.820 con Inmob. e Inversiones Cristi, según DA Adj. 2732/15. Con aumento de $18.328.882 y disminución de $ 67.478.158 según DA 5235/15. Pagado por IND y municipalidad. 5- Cierre fachada Norte 2do. Piso, Contrato 44 del 11/03/15 por $59.308.088 con Rene Olivares Basualto, según DA Adj. 2175/15. Con aumento de $2.314.129 y disminución de $3.503.177 según DA 5236/15. Pagado por IND. 6- Escalera metálica acceso lateral marquesina, Contrato 45 del 10/03/15 por $80.946.024 con Pablo Acevedo Espinoza, según DA Adj. 2176/15. Con aumento de $1.367.548 y disminución de $5.122.392 según DA 3638/15 y 5600/15. Pagado por IND y municipalidad. FALTA ESPACIO PARA 7 AL 14. SE MANDA TEXTO COMPLETO DE OBSERVACIONES X EMAIL A CYNTHIA MANZOR, ENCARGADA REGIONAL EVALUACION EX-POST. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 46255 | 46255 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo modificación de esta superficie, porque corresponde a la del Parque Sausalito, en cuyo interior, se establece un área menor para la construcción del estadio. | No se entrega una información veraz sobre la magnitud del proyecto y su incremento. Las cifras se refieren al tamaño del parque Sausalito, terreno de emplazamiento del proyecto. En la cantidad de superficie construida en el estadio si crece, en proporción al incremento que sufre el presupuesto. | [12 empty] | Corresponde a la recepción de las obras civiles de Requerimientos complementarios del estadio. No hubo observaciones | 4226900% | Aun se están efectuando recepciones definitivas de distintas obras civiles, equipos y equipamientos. |  | SI | 4226900% | no hay. |  | En Operación |  | BEATRIZ OELCKERS ABARCA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  |  |  | 4105300% | 4105300% | 0 | 4107800% | 25 | 4212800% | 1050 | 4130600% |  | 4130600% |  | 4132500% | 19 | 4135200% | 27 | 299 | 299 | La única diferencia se encuentra en el primer gasto del contrato de obras civiles, ya que se cancela un mes después de la entrega de terreno, la fecha estimada era muy superior. | [23 empty] | 76847 | 94955 | 818237 | 0 | 2277 | 8034380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9026696 | 76847 | 94955 | 818237 | 0 | 2277 | 8034380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9026696 | El proyecto se reevalúa por aumento en el presupuesto, finalizando de la siguiente manera (moneda IDI dic. 2013): Consultorías: M$78.720 Equipamiento: M$633.882 Equipos: M$582.479 Gastos Administrativos: M$2.379 Obras Civiles: M$12.917.845 | 81853 | 796798 | 496945 | 0 | 2277 | 13577965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14955838 | A) Consultoría: Se contrataron 10 profesionales y se pago una factura a una empresa por consultoría. Todos los contratos fueron pagados con recursos IND. Los contratos de profesionales correspondieron a: 1-Viviana Bessnier, DA 5211/2013 del 30/06/13 y DA 16452/2013 del 30/12/13 por $1.666.666.666 mensual cada uno. 2-Roberto Paulsen, DA 6609 del 31/05/13 por $ 445.000 mensual. 3-Carlos Chamorro, DA13792 del 02/12/13, DA16456 del 30/12/13, DA6077 del 01/07/14 y DA 13828 del 31/12/14 por $900.000 mensual c/u. 4-CESMEC ltda, factura 116288 del 19/10/13 por $ 413.964. 5-Rodrigo Arteaga, DA 989 del 31/04/14, DA 6659 del 01/07/14 por $900.0000 mensual cada uno. 6-Marcelo Cornejo, DA 16475 del 30/12/13, DA 6078 del 01/07/14 por $ 1.350.000 mensual y DA 9685 del 26/09/14 por $ 1.600.000. 7-Jorge Carvallo, DA 2760 del 31/03/14 por $ 2.000.000 mensual. 8-Jorge C Rojas Gribbel, DA 5024 del 02/06/14, por $ 2.000.000 de junio a octubre y $ 1.500.000. 9-Carlos Bascuñan, DA 1277 del 10/02/15 por $ 1.675.000. 10-Omar Nuñez, DA 982 del 30/01/15 por $ 240.660. 11-Pablo Quezada, DA 939 del 30/01/15 por $ 400.000 B) Equipamiento: 1- Adquisición Butacas, contrato 16 del 11/02/15 según DA 1682/2015, a Empresa Fernando Meyer por $473.750.521. $ 200.890.000 fue financiado con recursos IND y $272.860.521 con recursos municipales. 2- Se compró resto del equipamiento (artículos de escritorio, papeleros, refrigerador, sillas, mobiliario , camilla, lockers, pizarra, TV , accesorios de computación y obras menores IND) por convenio marco según los siguientes DA: 1870, 1871, 1936, 2174, 2173, 2178, 2179, 2180, 1920, 2432, 2922, 3300, 3913, 3914, todos del año 2015 por un total de $ 323.048.132, financiados con recursos municipales salvo obras menores IND por un monto de 4.529.795 que fue financiado por el IND. C) Equipos: Dentro de los equipos, se realizaron 3 contratos: 1- Pantalla LED, Contrato 24 del 17/02/15, por $ 129.844.710, según DA Adjudicación 1282/2015. Con aumento de $ 2.558.500, según DA 5800/15 del 25/05/15, con financiamiento municipal. 2- Circuito Cerrado de TV, Contrato 31 del 26/02/15, por $ 191.127.006, según DA Adjudicación 1554/2015, con financiamiento municipal. 3- Megafonía, Contrato 30 del 24/02/15, por $ 158.841.610, según DA Adjudicación 1355/2015. Con aumento de $ 14.333.325, según DA 5517/15 del 22/05/15, con financiamiento municipal. D) Obras Civiles: Se realizaron 14 contratos: 1- Aire Acondicionado, Contrato 56 del 02/04/15 por $ 50.722.888 con MEKTHOR Ingeniería ltda, según DA Adj. 2731/15. Con aumento de obra por $19.035.500 y disminución de obra por $ 9.624.771 según DA 4818 del 29/4/15. Pagado con recursos IND. 2- Cancha Fútbol, Contrato 141 del 02/09/14 por $ 233.365.871, con Parques Johnson ltda, según DA Adj. 8519/14 del 21/08/14. pagado con recursos municipales. No hubo aumentos de obra. 3- Pavimentos, Contrato 34 del 20/02/15 por $440.731.330 con Inmobiliaria e Inversiones Cristi y Cia ltda, según DA Adj. 1356/15. Con disminución de obra por $20.967.136, aumento de obra por $ 111.630.774 y disminución de contrato por $ 11.159.892, según DA 2275/15, 4891/15 y 8759/15 del 10/03/15, 07/05/15 y 17/07/15 respectivamente. Pagado con recursos municipales. 4- Cubierta Marquesina, Contrato 51 del 27/03/15 por $179.321.820 con Inmobiliaria e Inversiones Cristi, según DA Adj. 2732/15. Con aumento de obra por $18.328.882 y disminución de contrato por $ 67.478.158 según DA 5235/15. Pagado con recursos IND y municipales. 5- Cierre fachada Norte 2do. Piso, Contrato 44 del 11/03/15 por $59.308.088 con Rene Olivares Basualto, según DA Adj. 2175/15. Con aumento de obra por $2.314.129 y disminución de contrato por $3.503.177 según DA 5236/15. Pagado con recursos IND. | 81702 | 796798 | 496945 | 0 | 2277 | 13577965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14955687 | 14719152 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246942 | Los gastos corresponden a la misma información descrita en el cuadro anterior y que se envió por correo, ya que no permite ingresar todos los datos. Respecto a las diferencias entre el gasto y el gasto corregido se deben a que no se ha ingresado toda la información de contratos y gastos al BIP, por lo que se solicitará regularizar esta situación con ayuda de MIDESO. El gastos no se refleja en el Sigfe, ya que por parte del IND se contabilizan como transferencias y rendiciones, no como gastos, por tanto nunca se verá reflejada esta información en este comparativo. Esto considerando que la Unidad Técnica fue el Municipio. | [15 empty] | 118420.4529 | 146325.6752 | 1260900.9163 | 0 | 3508.9935 | 12380958.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13910114.2271 | 20063299.1184 | 117107.3268 | 1075129.7598 | 670534.4082 | 0 | 3072.1464 | 19527754.3331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21393597.9744 | 115524.0792 | 1075129.7598 | 670534.4082 | 0 | 3072.1464 | 19006429.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20870689.443 | 53.7989 | 50.0397 | 53.5134 | -2.4442 | 4.0242 | 451.2094 | 410.9054 | Los gastos se incrementan porque hay obras que en el proyecto original se consideraban reparar y finalmente se rehicieron completamente. Esto es el codo norte del proyecto, escalinata, accesos, boleterías, baños y otros. El proyecto fue reevaluado 4 veces debido a que se designó como sede de la copa América. Por esto se tuvo que adecuar el costo del proyecto y marco presupuestario a las nuevas necesidades. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAOLA ALEJANDRA MADRID LAMATTA | INSTITUTO NACIONAL DEL DEPORTE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10762619 | 1300948 | 12.09% | El proyecto tuvo 3 Reevaluaciones (enero/2013, enero/ 2014 y abril/2014). Al año 2015 tenia un monto aprobado de $13.148.355.000 (moneda 31/12/15) y no lo consignado arriba en ficha. Respecto a monto aprobado corregido se hacen las estimaciones de incremento. En el año 2015 tuvo una actualización montos (menor al 10%) con un incremento real (aumentos menos disminuciones) de $ 1.300.948.466 (moneda 31/12/15), con el siguiente desglose: - Obras Civiles: un aumento real de $1.208.345.346 (moneda 31/12/15). - Equipamiento: un aumento real de $ 155.810.924 (moneda 31/12/15). - Consultoría: 0 - Gastos Administrativos: 0 - Equipos: una disminución real de $ 63.2073.804 (moneda 31/12/15). | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 10762620 | 15523499 | 44.2353 | Los motivos señalados en las observaciones a los plazos también repercutieron en re-evaluaciones para adecuar el costo del proyecto y marco presupuestario a las nuevas necesidades. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Existe una variación negativa en la rentabilidad del proyecto al incrementarse el costo y cantidad de obras manteniéndose el aforo del estadio y cantidad de deportistas que hará uso del recinto. En todo caso esta variación no es de gran significación de manera que el costo total del estadio dividido por el número de aposentadurías se mantiene dentro de la media que se ha obtenido para la reposición de estadios que se ha como parte de un programa en las principales ciudades del país. | La premura en la construcción de recintos de estadios u otros proyectos de alta complejidad, deben tomar el tiempo necesario para que no se produzca esta celeridad por cumplir plazos y compromisos que técnicamente son posibles pero que encarecen y trasgreden la racionalidad. Así fue con Sausalito que fue nominado como Sede Copa América a sabiendas que las instalaciones existentes en aquel momento debían reemplazarse pues no cumplían la normativa vigente y las recomendaciones FIFA. Esto, sin los tiempos necesarios para realizar un diseño concienzudo y luego una ejecución con plazos razonables y suficientes para lograr una correcta programación. Cabe señalar que en este caso quedaron terminaciones y detalles de obra para hacer después del certamen. | CARLOS RIQUELME ESCOBEDO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30111009-0 | REPOSICION PLAZA VERDE MAR DE DINAMARCA, VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DEL ESPACIO PUBLICO UBICADO AL INTERIOR DE LA POBLACION DINAMARCA DE LA COMUNA DE VILLA ALEMANA | EL PROYECTO CONTEMPLA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA, INGENIERIA Y EPESCIALIDADES, ROPOSICION DE AREAS VERDES Y EQUIPAMIENTO, CON MAS DE 4.500 M2 DE INTERVENCIO, QUE CONSIDERA ENTRE OTRAS AREAS VERDES, JUEGOS INFANTILES, MAQUINAS DE EJERCICIO, MEJORAMENTO DEL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | 7705 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 9 | 4 | No hay diferencias | -55.5556 | [12 empty] | 3 | 2 | Este gasto lo realizo el GORE | -33.3333 | 7 | 6 | No hay Diferencias | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 | El contrato se realizo en plazo, se había estimado un tiempo mayor. | -40 | -30 | hubo variaciones en los plazos, siendo menores a los recomendados | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-10-30 | [14 empty] | 584983 | 2524 | 587507 | 477135 | 110372 | No hay diferencias | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4500 | 4500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | no hubo variaciones en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Recibida sin Observaciones, contratista obtuvo 100 de 100 ptos. | 4214600% |  |  | SI | 4212400% | No hay problemas |  | En Operación |  | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  |  |  | 4183100% | 4183100% | 0 | 4191200% | 81 | 4191300% | 1 | 4192300% | 10 | 4192300% | 10 | 4194200% | 19 | 4192700% |  | 96 | 96 | Diferencia en el primer gasto administrativo y de obras civiles, pero registrado correctamente en BIP. | [23 empty] | 41646 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 533011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577107 | 41646 | 0 | 0 | 0 | 2450 | 553011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597107 | Montos actualizados por factor 1, 038. | 40383 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 544600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587507 | Obra contratada a través de Resolución Afecta N° 168 de fecha 21/11/2014 por un monto de M$526.100. Modificación a través de Resolución Ex. N° 1.635 de fecha 25/03/2015 por un monto de M$ 18.500. Las obras iniciaron con la firma del contrato - entrega de terreno 30/10/2014. | 40383 | 0 | 0 | 0 | 2524 | 544600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587507 | 110372 | BIP > SIGFE | 33164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477135 | 34623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498128 | Monto cosiderado de SIGFE sólo el segundo año de ejecucion. Primer año de acuerdo a MOPRE 2014 gasto en obras civiles por M$ 100.629, Consultorias M$ 7.219 y Gastos Administrativos por M$ 2.524. Gasto año 2015 OOCC M$443.971, Consultorías M$ 33.164. | [15 empty] | 60548.5553 | 0 | 0 | 0 | 3561.9838 | 774934.3965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 839044.9356 | 0 | 60548.5553 | 0 | 0 | 0 | 3561.9838 | 768641.4722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832752.0113 | 54935.4581 | 0 | 0 | 0 | 3561.9838 | 741082.6256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799580.0676 | -0.75001 | -4.7035 | -4.3683 | -3.9834 |  | 177.6845 | 164.685 | No hubo diferencias significativas entre lo recomendado, contratado y ejecutado en términos de montos. El proyecto no tuvo reevalauciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 649191 | 18522 | 2.853% | Ajuste menor por aumento de obras indispensable | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevalauciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 44219 | 44219 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no hay variaciones en los indicadores pues los montos en la inversión no variaron | En general no hay diferencias entre lo recomendado y lo ejecutado, sólo los tiempos declarados (los reales fueron menores). | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30042040-0 | CONSTRUCCION RED SECUNDARIA ALCANTARILLADO SECTOR NORTE DE ALGARROBO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | ALGARROBO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS SECTORES DE ALGARROBO NORTE Y MIRASOL POSEEN SOLUCIONES PARTICULARES DE AGUAS SERVIDAS, PRODUCIENDOSE CONTAMINACIÒN TANTO DE LAS NAPAS Y SATURACIÒN DE SISTEMAS PARTICULARES. | CONSISTE EN LA CONTRUCCIÓN DE 18.620 ML DE COLECTORES CORRESPONDIENTE A LA RED SECUNDARIA DE ALCANTARILLADO PARA EL SECTOR NORTE DE LA COMUNA. ESTE PROYECTO BENEFICIARA A MAS DE 2000 FAMILIAS. | 8500 |  |  |  | 20 | 14 | el plazo real de la consultoría fueron 365 días, de los cuales hubieron aumentos de plazo en la etapa obras civiles, y el contrato del Consultor fijaba un plazo desde el inicio de la obra hasta su termino, considerando los respectivos aumentos de plazo y subsanar observaciones. | -30 | [12 empty] | 3 | 0 | NO HUBO GASTOS ADMINISTRATIVOS CON CARGO AL PROYECTO. | -100 | 20 | 14 | EXISTE VARIACION EN LOS PLAZOS POR AUMENTOS DE PLAZO D.A 1693 de fecha 07/04/2014 por 30 días desde 04.02.2014 al 05.03.2014 y D.A N° 2125 de 07.05.2014 por 30 días desde 07/03/2014 al 05/04/2014 | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 23 | 23 | 14 | 14 | 0 | hubo periodo de subsanar observaciones a contar del 11.06.2014, considerando que en la zona afecto un frente de mal tiempo desde 29.05.2014 al 10.06.2014, se vio afectado el periodo de subsanar observaciones , recepcionando la obra con fecha 26.06.2014. | -39.1304 | -39.1304 | De acuerdo a información el proyecto experimento una reducción en los meses programados originalmente. | Variación de -50% al -30% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2013-02-04 | [14 empty] | 2314012 | 0 | 2314012 | 2314013 | -1 | el contrato de obras civiles fue suscrito con INATEC LTDA. por la suma de $ 2.136.289.637 impuesto Incluido, por un plazo de 365 días corridos. el contrato por Consultorías fue suscrito con ESVAL S.A por la suma de $177.722.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 1050 | 1050 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Según proyecto estaban proyectadas 1141 Uniones Domiciliarias, de las cuales se ejecutaron un total de 1050 UD, 836 UD Con Cámara y 214 UD Sin Cámara, además se construyeron 4 plantas elevadoras de Aguas Servidas, según proyecto visado por ESVAl. se ejecutaron 5 atraviesos bajo la calzada a excavación abierta. considerando los 4 sectores de la comuna a intervenir con el proyecto, se instalaron 14.827 metros de colector lineales. de los 15720 metros proyectados inicialmente. el resto de los metros no ejecutados no se realizaron , considerando que paralelamente existía un proyecto de colector primario de la Empresa Sanitaria ESVAl. respecto a las Uniones Domiciliarias se debe dejar en claro que el contratista dentro de su oferta cobro solo 849 UD según propuesta inicial, sin embargo logro ejecutar el 100 % de las UD factible existentes. | En el sector de algarrobo norte existe un número elevado de segundas viviendas alas cuales solo se les construyo la UD sin cámara, sin embargo también existían sitios en los cuales no había construcción al momento de la ejecución de obras por lo cual no se les construyo la UD, siendo estas reducidas o bien re-destinadas. | [12 empty] | sin observaciones. | 4181600% | sin observaciones y se procede a la devolución de las Boletas de Garantías. | 4224700% | SI | 4197700% | no existen antecedentes de situaciones que estén afectando el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | JESSICA RAQUEL MUÑOZ MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO |  |  |  |  | 4087700% | 4129100% | 414 | 4129800% | 7 | NA |  | 4128500% |  | 4128500% |  | 4130900% | 24 | 4142500% | 116 | 548 | 134 | SE CORRIGEN FECHAS CON INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | [23 empty] | 165250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307274 | 177722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481406 | SE CORRIGEN MONTOS CON INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS. EN LA ETAPA EJECUCION NO SE PAGARON GASTOS ADMINISTRATIVOS | 177722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314012 | EN LA ETAPA EJECUCIÓN NO SE PAGARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. EL ITEM OBRAS CIVILES TUVO UN SOLO CONTRATO EL CUAL NO TUVO MODIFICACIONES, SI HUBO AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS POR SOBRE LOS 365 INICIALES. EL ITEM CONSULTORIA TUVO UN SOLO CONTRATO EL CUAL NO TUVO MODIFICACIONES. | 177722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314013 | 0 | BIP = SIGFE | 177722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314013 | 194462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2590558 | AMBOS CONTRATOS SE CANCELARON ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2015. NO HAY DIFERENCIAS CON EL SIGFE | [15 empty] | 262225.8565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399042.4532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3661268.3098 | 0 | 258385.9966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3349279.3679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607665.3645 | 251331.8211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3096826.9953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3348158.8164 | -1.4641 | -8.5519 | -8.8912 | -7.1932 |  | 3188.7227 | 2949.359 | El proyecto experimento una disminución respecto de los valores definidos originalmente, lo cual se puede deber a la disminución al número de UDs de 1141 a 1050. La iniciativa no fue re-evaluada durante su proceso de ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue re-evaluada durante su proceso de ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2174664 | 1988730 | -8.55 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 170167 | 155618 | -8.5498 | Real < Recomendado | Las variaciones de los indicadores de costo se deben principalmente a que la inversión final fue menor a la definida. Por lo cual el costo por solución también. | El proyecto durante el desarrollo identifico problemas respecto de algunas obras, sin embargo dichos problemas fueron resueltos satisfactoriamente por la unidad técnica y la empresa contratista, lo cual permitió que el proyecto no fuera re-evaluado. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084277-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO CAI-CAI, LO HERRERA, OLMUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE CAI-CAI Y LO HERRERA, EN LA COMUNA DE OLMUÉ, CARECE DE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA DE ALCANTARILLADO. ESTO PROVOCA FOCOS DE INFECCIÓN POR LA EXISTENCIA DE POZOS NEGROS Y LETRINAS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CAI-CAI, LO HERRERA, A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EN EL LUGAR. | 2340 |  |  |  | 14 | 69 | 1 ERA CONSULTORIA FECHA INICIO DE CONTRATO: 24 DE SEPTIEMBRE DE 2009 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE Ampliaciones: 04 SEPTIEMBRE 2010 OBSERVACIONES: Se contrata Al señor JUAN CARLOS RINCONES. Para prestación de servicios de ASESORIA TECNICA E INSPECCIÓN TÉCNICA (ATO), el día 24 de Septiembre 2009, ratificado en decreto de adjudicación extento n° 1697 de fecha 15 de septiembre, cuyo contrato de trabajo empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. FECHA INICIO DE CONTRATO: 24 de septiembre de 2009 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE AMPLIACIONES: 04 SEPTIEMBRE 2010 Cabe señalar que en virtud del fallecimiento del contratista don CIRO CASTRO (Q.E.P.D), en se hace término de contrato, el termino anticipado de obra fue a contar del día 4 de septiembre de 2010, cabe señalar que las obras estaban programadas para el día 19 de noviembre de 2010, no se alcanzó a pedir aumentos de plazos ni aumentos de obra. 2NDA CONSULTORIA FECHA INICIO DE CONTRATO: 15 DE NOVIEMBRE DE 2013 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE Ampliaciones: 27 DE MAYO DE 2015 OBSERVACIONES: Se contrata a AURELIANO URIBE PEREZ. Para prestación de servicios de ASESORIA TECNICA E INSPECCIÓN TÉCNICA (ATO), el día 26 de Septiembre 2012, que a su vez queda aprobado mediante exento 2581/13 de fecha 18 de noviembre de 2013, ratificado en decreto de adjudicación extento n°2533 de fecha 12 de noviembre de 2013, cuyo contrato de trabajo empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. FECHA INICIO DE CONTRATO: 07 de noviembre de 2013 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE AMPLIACIONES: 27 DE MARZO DE 2015 El acta de recepción provisoria se hizo el día: 27 de mayo de 2015 (2 meses después de la fecha estimada con aumento de plazo, puesto que se otorgaron 60 días para subsanar observaciones de proyecto). | 392.8571 | [12 empty] | 12 | 53 | existen 2 depósitos de gastos administrativos: 1er convenio mandato: $2.142.000.- 2ndo convenio mandato: $1.206.000.- | 341.6667 | 12 | 65 | 1 ER CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES FECHA INICIO DE CONTRATO: 16 de NOVIEMBRE de 2009 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE AMPLIACIONES: 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 OBSERVACIONES: Mediante decreto de adjudicación y contrato Exento n° 2065 de Fecha 06 de NOVIEMBRE de 2009 Se hace contrato con 16 de NOVIEMBRE de 2009 a la empresa constructora CIRO HERNAN CASTRO SILVA. Para la ejecución de las obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR 21 DE MAYO, OLMUÉ, cuyo contrato empezó a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina de manera inesperada por causa de Muerte del contratista, en consideración de lo anterior, el termino anticipado de obra fue a contar del día 4 de septiembre de 2010, quedando bajo decreto alcaldicio N°1650/10 de Fecha 23 de septiembre de 2010, cabe señalar que las obras estaban programadas para el día 19 de noviembre de 2010, no se alcanzó a pedir aumentos de plazos ni aumentos de obra. 2NDO CONTRATISTA DE OBRAS CIVILES CONTRATISTA: E Y C EMPRESA CONSTRUCTORA FECHA INICIO DE CONTRATO: 07 de noviembre de 2013 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE AMPLIACIONES: 27 DE MARZO DE 2015 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 OBSERVACIONES: Mediante decreto de adjudicación y contrato Exento n° 2462 de Fecha 23 de OCTUBRE de 2013 Se hace contrato con Fecha 07 de NOVIEMBRE de 2013 a E Y C EMPRESA CONSTRUCTORA LMTDA Para la ejecución de las obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR CAI-CAI ¿ LO HERRERA, OLMUÉ, cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. Fecha de acta de entrega de terreno: 18 DE NOVIEMBRE DE 2013 La Fecha efectiva de término de proyecto correspondía al día 15 DE AGOSTO DE 2014, sin embargo, se pidieron días de aumento de plazo, aumento de obras y subsanar observaciones por lo que la fecha de término con aumento de plazo corresponde a 27 DE MARZO DE 2015. El acta de recepción provisoria se hizo el día: 27 de mayo de 2015 (2 meses después de la fecha estimada con aumento de plazo, puesto que se otorgaron 60 días para subsanar observaciones de proyecto). | 441.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 69 | 69 | 0 | 1era contratación: CIRO HERNAN CASTRO SILVA FECHA INICIO DE CONTRATO: 16 de NOVIEMBRE de 2009 FECHA DE TERMINO DE CONTRATO INCLUYE AMPLIACIONES: 19 DE NOVIEMBRE DE 2010 FECHA DE ENTREGA DE TERRENO: 24 DE NOVIEMBRE DE 2009 cuyo contrato empezó a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina de manera inesperada por causa de Muerte del contratista, en consideración de lo anterior, el termino anticipado de obra fue a contar del día 4 de septiembre de 2010, quedando bajo decreto alcaldicio N°1650/10 de Fecha 23 de septiembre de 2010, cabe señalar que las obras estaban programadas para el día 19 de noviembre de 2010, no se alcanzó a pedir aumentos de plazos ni aumentos de obra. 2nda contratación plazo de ejecución estimado: CONTRATISTA: E Y C EMPRESA CONSTRUCTORA, 270 dias corridos originales. 1er AUMENTO DE PLAZO: DECRETO EXENTO N°270: 21 DE ENERO DE 2014, POR AUMENTO DE PLAZO EN 120 DIAS EL CUAL CONTEMPLA UN AUMENTO DE OBRAS DE 90 UNIDADES DOMICILIARIAS. 2ndo AUMENTO DE PLAZO: DECRETO N°3931/14, 12 DE DICIEMBRE DE 2014 (60 DÍAS) 3er AUMENTO DE PLAZO: DECRETO N°0782/15, 12 DE DICIEMBRE DE 2015 (44 DÍAS) | 392.8571 | 392.8571 | La diferencia sustancial en los meses recomendado y el real se debe específicamente a una situación que escapa al análisis ex-antes y dice relación con el fallecimiento durante la ejecución del dueño de la empresa por lo cual se debió realizar una liquidación de contrato,que implico establecer cuales obras se habían realizado y cuales no, como también de las partidas pagadas a esa fecha. Una vez finalizado dicho proceso la obras se licito nuevamente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2009-11-24 | [14 empty] | 2213068 | 2142 | 2215210 | 2305062 | -89852 | Por resolución afecta n°121 del 3 de julio de 2009, intendente regional aprueba convenio mandato completo e irrevocable con los siguientes valores. Ítem monto Obras civiles: $1.943.193.483 Consultorías: $22.491.000 Gastos administrativos: $2.142.000 Total: $1.967.826.483 CONTRATOS: 1ERA CONTRATACIÓN OBRAS CIVILES: CIRO HERNAN CASTRO SILVA, Exento n° 2065 de Fecha 06 de NOVIEMBRE de 2009 Se hace contrato con 16 de NOVIEMBRE de 2009 Por un monto adjudicado de $1.856.0033.809 IVA INCLUIDO, TOTAL EJECUTADO: $ 1.163.537.181 IVA INCLUIDO CONSULTORÍAS: JUAN CARLOS RINCONES, el día 24 de Septiembre 2009, ratificado en decreto de adjudicación exento n° 1697 de fecha 15 de septiembre, por un monto adjudicado de $19.117.350.-, TOTAL EJECUTADO $13.655.250.- Por oficio n°307 de fecha 14 de mayo de 2012. El municipio solicita dar continuidad de proyecto. Por oficio n°31/1/5/1297 de fecha 29 de mayo de 2012, la jefa de división de análisis y control de gestión del gobierno regional solicita a la secretaria regional de desarrollo social, la reevaluación de la iniciativa para dar buen término a la misma. Por oficio n° 31/1/5/2312 de 3 de septiembre de 2012 el sr. Intendente regional solicita al secretario ejecutivo del concejo regional el aumento presupuestario asciende a un monto total de $ 343.365.473 Por acuerdo n°7428/10/12 adoptado en su 598 sesión ordinaria de 11 de octubre de 2012, el consejo regional de Valparaíso aprueba incremento solicitado de $ 343.365.473. Resumen de Aumentos: Ítem incremento nuevo monto recomendado Obras civiles: $ 338.808.191 $2.184.842.000 Consultorías: $3.501.650 $22.619.000 Gastos administrativos: $1.055.632 $3.348.000 Total: $343.365.473 $2.210.809.000 Por afecta n°257 de 26/07/2012, toma razón por contraloría Valparaíso de fecha 01/08/2012, modificación de convenio mandato. 2NDA CONTRATACIÓN OBRAS CIVILES: E Y C EMPRESA CONSTRUCTORA LMTDA, Exento n° 2462 de Fecha 23 de OCTUBRE de 2013 Se hace contrato con Fecha 07 de NOVIEMBRE de 2013 Por un monto adjudicado de $1.021.221.215 IVA INCLUIDO. CONSULTORÍAS: AURELIANO URIBE PEREZ el día 26 de Septiembre 2012, ratificado en decreto de adjudicación extento n°2533 de fecha 12 de noviembre de 2013, por un monto de $8.900.000.- impuesto incluido.- MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO POR AUMENTO DE OBRAS Por resolución afecta n° 31/1/2/0170, del 31 de diciembre de 2013, del gobierno regional que aprueba modificación del convenio mandato firmado entre la I. Municipalidad de Olmué y el gobierno Regional con fecha 09 de diciembre de 2013. Finalmente por decreto exento n°270 del 21 de enero de 2014, el municipio aprueba anexo modificatorio de contrato, el cual produce un aumento de obra de 90 unidades domiciliarias, un aumento de plazo de 120 días, y un aumento en monto de $99.558.376.- IVA incluido. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 13172 | 13172 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Por resolución afecta n° 31/1/2/0170, del 31 de diciembre de 2013, del gobierno regional que aprueba modificación del convenio mandato firmado entre la I. Municipalidad de Olmué y el gobierno Regional con fecha 09 de diciembre de 2013. por decreto exento n°270 del 21 de enero de 2014, el municipio aprueba anexo modificatorio de contrato, el cual produce un aumento de obra de 90 unidades domiciliarias, un aumento de plazo de 120 días, y un aumento en monto de $99.558.376.- IVA incluido. | Correspondió a las magnitudes de redes secundarias contempladas por el proyecto y que fueron consideradas en la segunda licitación del proyecto. | [12 empty] | Sin observaciones. | 4215100% | Esta se realizará el el 25 de Julio de 2016. | 4257600% | SI | 4215100% | Sin observaciones. |  | En Operación |  | SOLEDAD RUBIO GADALETA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  |  |  | 3990600% | 4019100% | 285 | 4019800% | 7 | 4014200% |  | 4008000% |  | 4013400% |  | 4014100% | 7 | 4034300% | 202 | 437 | 152 | SE CORRIGEN LOS ANTECEDENTES CON LA INFORMACION QUE SE TIENE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | [23 empty] | 21000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1814373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1837373 | 22489 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 1943061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1967692 | SE CORRIGEN LOS ANTECEDENTES CON LA INFORMACION QUE SE TIENE EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 18599 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2284317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305058 | EL PRIMER CONTRATO SE TERMINO POR FALLECIMIENTO DEL CONTRATISTA. LA OBRA SE RECONTRATO PARA SER TERMINADA EL CUAL TUVO AUMENTO DE CONTRATO Y DE PLAZO EN 224 DIAS PARA LA EJECUCION . ASIMISMO, HUBO DOS CONTRATOS DE CONSULTORIAS CADA UNO CORRESPONDIENTE AL CONTRATISTA VIGENTE. | 18559 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2284317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305018 | -44 | BIP = SIGFE | 18603 | 0 | 0 | 0 | 2142 | 2284317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305062 | 22169 | 0 | 0 | 0 | 2630 | 2651754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676553 | EN EL SIGFE NO SE INCORPORARON LOS GASTOS CORRESPONDIENTES A LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS DEL SEGUNDO CONTRATO. | [15 empty] | 35511.2727 | 0 | 0 | 0 | 3382.3337 | 3068209.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3107103.2411 | 3262006.8868 | 34607.8523 | 0 | 0 | 0 | 3399.1355 | 3475824.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3513831.1302 | 28652.2567 | 0 | 0 | 0 | 3399.1355 | 3298603.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330655.2072 | 13.0903 | 7.1949 | 7.5091 | -5.213 | 2.1045 | 252.8587 | 250.4254 | El proyecto experimento aumento en su costo total, sin embargo eso se debió principalmente a que el contrato original debió ser liquidado por el fallecimiento del dueño de la empresa, por lo cual la unidad técnica una vez desarrollada dicha acción tuvo que reformular el proyecto esto en el entendido que debido al tiempo transcurrido se identificaron más familias beneficiarias que fueron incorporadas al proyecto de saneamiento y por endo el costo de obras civiles se incremento. Falta información de los montos contratados de consultoría, debido a que no se entregaron antecedentes no se pudo actualizar. El proyecto fue reevaluado dos veces por la nueva licitación que se tuvo que hacer. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2404049 | 99558 | 4.141% | por decreto exento n°270 del 21 de enero de 2014, el municipio aprueba anexo modificatorio de contrato, el cual produce un aumento de obra de 90 unidades domiciliarias, un aumento de plazo de 120 días, y un aumento en monto de $99.558.376.- IVA incluido. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2265824 | 2523900 | 11.3899 | El proyecto por el motivo indicado en el punto anterior debió ser reevaluado. Si bien se experimentaron aumentos y disminuciones de obras, estas se ajustaron al proceso. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 317273 | 339894 | 7.1298 | Real > Recomendado | [5 empty] | La metodología de Agua Potable y alcantarillado no identifica variaciones de rentabilidad de los proyectos, pues sus indicadores de resultados se basan en el criterio de mínimo costo, en este sentido si el costo fue mayor al recomendado los indicadores de costos se incrementaron, sin embargo como se puede ver este impacto es marginal, esto en el entendido que el número de beneficiarios también se incremento. | El proyecto se ajustaba a lo licitado en el contrato original, sin embargo como se indico en cuadros anteriores debido al fallecimiento del dueño de la empresa contratista, se debió liquidar el contrato lo que implico un aumento en el plazo de ejecución y marginalmente en el costo final del proyecto. Cabe indicar que la problemática principal del segundo contrato fue la responsabilidad que asumía la nueva empresa respecto de las obras realizadas por la otra empresa. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101118-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SECTOR 21 DE MAYO, OLMUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACION DE REDES DE ALCANTARILLADO A FIN DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE HABITAN EL LUGAR, PUESTO QUE LA CAPACIDAD DE ABSORCIÓN DE LOS POZOS ESTA TOTALMENTE COLAPSADA | EL PROYECTO CONSIDERA LA EXTENSION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA POBLACION 21 DE MAYO LO QUE ALCANZA UNA EXTENSION DE 5.196 METROS. LA RED PRINCIPAL ESTARA CONSTITUIDA EN PVC DE 200 Y 180 MM DE DIAMETRO. CONSIDERA UNIONES DOMICILIARIAS PARA TODOS LOS BENEFICIARIOS. EL MENCIONADO CONECTOR DESCARGA A LA RED EN AV. EASTMAN, SIENDO TRATADAS LAS AGUAS EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE LA COMUNA. | 970 |  |  |  | 7 | 18 | Se contrata a la empresa constructor inmobiliaria el faro S.A. para prestación de servicios de ASESORIA TECNICA E INSPECCIÓN TÉCNICA (ATO), el día 26 de Septiembre 2012, cuyo contrato de trabajo empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. Fecha de acta de entrega de terreno: 01 de Marzo de 2013. La Fecha efectiva de término de proyecto correspondía al día 01 de marzo de 2014, sin embargo, se pidieron 25 días de aumento de plazo por lo que la fecha de término con aumento de plazo corresponde a 26 de Marzo de 2014. El acta de recepción provisoria se hizo el día: 28 de marzo de 2014 (2 días después de la fecha estimada con aumento de plazo). 1ER. Y ÚNICO AUMENTO DE PLAZO: Mediante decreto exento n°0656/14 de fecha 28 de Febrero de 2014, se autoriza primer y único aumento de plazo en 25 dias corridos, de acuerdo a lo siguiente: La empresa construcciones Rios & Rios Ltda encargada de la ejecución de la obra: Solicita Aumento de plazo por 25 días corridos, a partir del día 02 de Marzo de 2014 hasta el día 26 de Marzo de 2014; bajo los siguientes argumentos: ¿ Debido a la disposición de los canalistas, exigiendo obras extras en los atraviesos, lo que genera una demora en el término de la obra. ¿ También de acuerdo a lo indicado por los canalistas, estos atraviesos deben ser ejecutados uno por semana de tal manera que requiere programación y toda obra de hormigón deben tener un plazo de fraguado y toma de resistencia. En vista de lo anterior, la Dirección de Obras Municipales (DOM), considera atendible los argumentos para acceder al único aumento de plazo, dejando manifiesto que este no debe exceder 25 días corridos para concluir los trabajos. Fecha de término con Aumento de plazo: 26 de Marzo de 2014 Fecha de Recepción Provisoria: 28 de marzo de 2014 | 157.1429 | [12 empty] | 1 | 0 | No se presentan observaciones. | -100 | 7 | 14 | Mediante decreto de adjudicación y contrato Exento n° 0366 de Fecha 08 de febrero de 2013 Se hace contrato con Fecha 13 de febrero de 2013 a la empresa constructora Rios & Rios Ltda. Para la ejecución de las obras civiles de CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO SECTOR 21 DE MAYO, OLMUÉ, cuyo contrato empieza a regir a partir del acta de entrega de terreno y termina en la fecha de acta de recepción provisoria. Fecha de acta de entrega de terreno: 01 de Marzo de 2013. La Fecha efectiva de término de proyecto correspondía al día 01 de marzo de 2014, sin embargo, se pidieron 25 días de aumento de plazo por lo que la fecha de término con aumento de plazo corresponde a 26 de Marzo de 2014. El acta de recepción provisoria se hizo el día: 28 de marzo de 2014 (2 días después de la fecha estimada con aumento de plazo). 1ER. Y ÚNICO AUMENTO DE PLAZO: Mediante decreto exento n°0656/14 de fecha 28 de Febrero de 2014, se autoriza primer y único aumento de plazo en 25 dias corridos, de acuerdo a lo siguiente: La empresa construcciones Rios & Rios Ltda encargada de la ejecución de la obra: Solicita Aumento de plazo por 25 días corridos, a partir del día 02 de Marzo de 2014 hasta el día 26 de Marzo de 2014; bajo los siguientes argumentos: ¿ Debido a la disposición de los canalistas, exigiendo obras extras en los atraviesos, lo que genera una demora en el término de la obra. ¿ También de acuerdo a lo indicado por los canalistas, estos atraviesos deben ser ejecutados uno por semana de tal manera que requiere programación y toda obra de hormigón deben tener un plazo de fraguado y toma de resistencia. En vista de lo anterior, la Dirección de Obras Municipales (DOM), considera atendible los argumentos para acceder al único aumento de plazo, dejando manifiesto que este no debe exceder 25 días corridos para concluir los trabajos. Fecha de término con Aumento de plazo: 26 de Marzo de 2014 Fecha de Recepción Provisoria: 28 de marzo de 2014 Fecha de Recepción Definitiva 27 de abril de 2015. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | Se consideró originalmente como estimado en la ejecución 7 meses, sin embargo el adjudicatario y única empresa que cumplió con todos los antecedentes solicitados en la licitación pública, ofertó 366 días (12meses) y además se consideró un aumento de plazo de 25 días, lo que significa que en obras civiles son 13 meses de ejecución. | 157.1429 | 157.1429 | Las diferencia se deben a aumentos de plazo, que se encuentran justificados por la unidad técnica. Al existir aumento de plazo en el ítem obras civiles también se produce en el ítem de consultoria, pues esta finaliza una vez se aceptada la recepción provisoria, por eso son unos meses después de finalizada la obra propiamente tal. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-03-01 | [14 empty] | 385902 | 1044 | 386946 | 386947 | -1 | Sin observaciones, ni aumentos de obras. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 194 | 194 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias. | Como se dijo anteriormente el territorio estaba muy bien definido por lo cual no fue necesario identificar nuevas obras por el ingreso de nuevas familias al sector y se ajusto al catastro del diseño. | [12 empty] | POSEE AUMENTO DE PLAZO EN 25 DIAS SEGÚN DECRETO EXENTO N°656 DE FECHS 28 DE FEBRERO DE 2014, NO TIENE MULTAS NI ATRASOS | 4172600% | SIN OBSERVACIONES NO TIENE MULTAS NI ATRASOS. | 4212100% | SI | 4172700% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | SOLEDAD RUBIO GADALETA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  |  |  | 4096600% | 4127700% | 311 | 4129800% | 21 | 4120700% |  | 4131800% | 111 | 4131800% | 111 | 4133400% | 16 | 4140700% | 73 | 441 | 130 | SE VERIFICAN Y CORRIGEN FECHAS CON LA INFORMACION QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | [23 empty] | 8400 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 361604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371004 | 8773 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 377660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387477 | SE VERIFICAN Y CORRIGEN MONTOS CON LA INFORMACION QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | 8770 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 377132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386946 | EL VALOR DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES NO TUVO MODIFICACIONES , PERO SI UN AUMENTO DE PLAZO DE 25 DIAS SOBRA EL INICIAL. EL VALOR DEL CONTRATO DE CONSULTORIA NO TUVO MODIFICACIONES EN CUANTO A MONTO Y PLAZO. | 8770 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 377132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386946 | -1 | BIP = SIGFE | 8771 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 377132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386947 | 9808 | 0 | 0 | 0 | 1090 | 422976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433874 | AMBOS CONTRATOS SE CANCELARON DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 Y NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE EL SIGFE Y BIP | [15 empty] | 12943.8563 | 0 | 0 | 0 | 1540.5968 | 557230.7529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571715.206 | 0 | 12749.9893 | 0 | 0 | 0 | 1408.7672 | 548305.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562463.8706 | 12677.6122 | 0 | 0 | 0 | 1408.7672 | 546675.3385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560761.718 | -1.6182 | -1.9159 | -1.8943 | -0.30262 |  | 2890.5243 | 2817.9141 | Las variaciones experimentadas por el proyecto fueron marginales y no afectaron el desarrollo de las obras contempladas originalmente, como tampoco a los beneficiarios. Esto principalmente a que el territorio en cuestión estaba muy bien definido. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 365774 | 358751 | -1.92 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54512 | 53465 | -1.9207 | Real < Recomendado | Al disminuir los costos del proyecto, los indicadores de costos también disminuyen. | El proyecto se ajusto plenamente a lo analizado en el ex-antes, esto teniendo claro que el proyecto fue recomendado el año 2012, y adjudicándose el año 2013, fecha en la cual y hasta su término obtuvo recomendación automática. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094043-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTO CTO 21 PNTE-5 SUR-19PNTE G CARREÑO,VIÑA DEL M | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ES NECESARIO PAVIMENTAR EL CIRCUITO DE CALLES 21 PONIENTE -5 SUR-19 PONIENTE, QUE DA ACCESIBILIDAD A LOS HABITANTES DE POBLACIÓN GOMEZ CARREÑO DESDE Y HACIA SUS RESIDENCIAS Y CON SERVICIOS COMO EL NUEVO CONSULTORIO QUE SE CONSTRUIRÁ EN EL SECTOR. LAS VIAS DEL PROYECTO NO SON ESTRUCTURANTES DEL PRC. | CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE 410 M. EN HORMIGÓN DE E= 0,15 DEL CIRCUITO 21 PONIENTE ENTRE 22 PONIENTE Y 5 SUR; 5 SUR ENTRE 21 PONIENTE Y 19 PONIENTE Y DE 19 PONIENTE ENTRE 5 SUR Y 3 SUR DE LA POBLACIÓN GÓMEZ CARREÑO. SE CONTEMPLA UNA CALZADA DE 7 M. DE ANCHO, SOLERAS TIPO A, ACERAS DE HORMIGÓN DE 2.50 M, VEREDONES DE 1.50 M; CON OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, DEFENSAS PEATONALES, MUROS DE TIERRA ARMADA, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. SE CUENTA CON VISACIÓN SERVIU OF. ORD. Nº 3890 DEL 24/06/11. | 43264 |  |  |  | 5 | 6 | la diferencia entre el tiempo recomendado y el real se debe a que al postular se estimo menos tiempo para este ítem. (5 y no 6 meses como fue en realidad) | 20 | [12 empty] | 2 | 1 | la variación se debe a que en la realidad se adquirieron artículos en un mes y no dos. | -50 | 5 | 18 | En la postulación del proyecto se estimo un tiempo de ejecución de 5 meses para las obras civiles, es decir un total de 150 dias. Sin embargo este tiempo estuvo levemente subestimado, ya que el contrato fue por 179 días. Pero, en la realidad se produjieron 4 aumentos de plazo y un atraso final de la empresa, lo que generó la diferencia de tiempo entre lo recomendado y lo real. Los 4 aumentos de plazo y el atraso al final de la obra, fueron: 1) Aumento de 90 dias corridos, DA 1114 del 06/02/14 por traslado colector ESVAL. 2) Aumento de 45 dias corridos, DA 3056 del 08/04/14 por aprobación GORE a aumento de vallas peatonales y muro hormigón. 3) Aumento de 60 dias corridos, DA 5209 del 05/06/14 por espera aprobación y recepción Transito de señalización y demarcación 4) Aumento de 15 dias corridos, DA 7259 del 14/07/14 por solicitud a parque y jardines retiro especie arbórea 5) Aumento de 90 dias corridos, DA 10473 del 17/10/14 por solicitud SERVIU de solución estabilización muro piedra existente. - Atraso obra de 61 dias corridos por parte de la empresa. | 260 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 19 | 22 | 3 | Los aumentos de obras del proyecto se dieron en las obras civiles. En la postulación del proyecto se estimo un tiempo de ejecución de 5 meses para las obras civiles, es decir un total de 150 días. Sin embargo este tiempo estuvo levemente subestimado, ya que el contrato fue por 179 días. Pero, en la realidad se produjeron 4 aumentos de plazo y un atraso final de la empresa, lo que generó la diferencia de tiempo entre lo recomendado y lo real. Los 4 aumentos de plazo y el atraso al final de la obra, fueron: 1) Aumento de 90 días corridos, DA 1114 del 06/02/14 por traslado colector ESVAL. 2) Aumento de 45 días corridos, DA 3056 del 08/04/14 por aprobación GORE a aumento de vallas peatonales y muro hormigón. 3) Aumento de 60 días corridos, DA 5209 del 05/06/14 por espera aprobación y recepción Transito de señalización y demarcación 4) Aumento de 15 días corridos, DA 7259 del 14/07/14 por solicitud a parque y jardines retiro especie arbórea 5) Aumento de 90 días corridos, DA 10473 del 17/10/14 por solicitud SERVIU de solución estabilización muro piedra existente. - Atraso obra de 61 días corridos por parte de la empresa. | 171.4286 | 214.2857 | El tiempo de ejecución fue mayor al recomendado, esto se debió a: 4 aumentos de plazo y el atraso al final de la obra, fueron: 1) Aumento de 90 días corridos, DA 1114 del 06/02/14 por traslado colector ESVAL. 2) Aumento de 45 días corridos, DA 3056 del 08/04/14 por aprobación GORE a aumento de vallas peatonales y muro hormigón. 3) Aumento de 60 días corridos, DA 5209 del 05/06/14 por espera aprobación y recepción Transito de señalización y demarcación 4) Aumento de 15 días corridos, DA 7259 del 14/07/14 por solicitud a parque y jardines retiro especie arbórea 5) Aumento de 90 días corridos, DA 10473 del 17/10/14 por solicitud SERVIU de solución estabilización muro piedra existente. - Atraso obra de 61 días corridos por parte de la empresa. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-12 | [14 empty] | 468116 | 1713 | 469829 | 469830 | -1 | En consultoría se realizó un contrato de un profesional por un monto de $4.800.000 del 06/08/13 al 04/02/14. En Gastos Administrativos se adquirieron artículos de escritorio por $67.500 factura 3977 y por $ 1.151.525 factura 12298. En obras civiles se contrató a Inmobiliaria y Constructora San Mateo SA por $ 463.315.855 con contrato del 12/06/13, según DA adjudicación 5687 del 15/05/13. Hubo 2 aumentos y disminuciones conjuntas (DA 14907 del 26/12/13, DA 3056 del 08/04/14) , ambas con cargos para contratista, siendo de costo cero para el proyecto, sin variaciones en monto del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 410 | 410 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien hubo aumentos y disminuciones de obra a costo cero, esto no modifico la magnitud recomendada de 410 m lineales de pavimentación. | La magnitud del proyecto se ajustó a lo aprobado según diseño oficial aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | La obra se recepciona sin observaciones, en acta N° 12/14. | 4199700% | En primera visita del 30/12/15 se indica que empresa debe reparar sellos de pavimentos. La obra se recepciona en segunda visita de 02/02/16, sin observaciones, en acta N° 12/16. | 4240200% | SI | 4191200% | No hay problemas para operación. Entró en funcionamiento en la fecha señalada, una vez recibida por SERVIU. |  | En Operación |  | DINA MANETTI CHANDIA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  |  |  | 4106100% | 4128100% | 220 | 4129800% | 17 | 4172900% | 431 | 4143700% |  | 4143700% |  | 4143700% | 0 | 4147900% | 42 | 418 | 198 | SE CORRIGEN FECHAS DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE SE TIENE NE EL DEPTO DE FINANZAS. | [23 empty] | 4611 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 403658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409909 | 4816 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 421582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428111 | SE CORRIGENMONTOS DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE SE TIENE NE EL DEPTO DE FINANZAS. | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 463344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469857 | EL CONTRATO DEL ITEM OBRAS CIVILES TUVO AUMENTOS Y DISMINUCIONES POR M$28 POR SOBRE EL MONTO ORIGINAL. ESTE AUMENTO NO FUE CANCELADO AL CONTRATISTA. TUVO TAMBIÉN AUMENTOS DE PLAZO DE 300 DIAS POR SOBRE EL PLAZO ORIGINAL. EL CONTRATO POR CONSULTORIA TUVO AUMENTO DE MONTO POR M$ 800 POR SOBRE EL ORIGINAL Y DE 30 DÍAS POR SOBRE EL PLAZO INICIALMENTE CONTRATADO. | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 463316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469829 | -1 | BIP = SIGFE | 4800 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 463317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469830 | 5347 | 0 | 0 | 0 | 1788 | 516482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523617 | NO HAY DIFERENCIAS EN LOS MONTOS INFORMADOS POR EL SIGFE Y EL BIP. | [15 empty] | 7105.8734 | 0 | 0 | 0 | 2528.0263 | 622036.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631670.5281 | 0 | 6979.2136 | 0 | 0 | 0 | 2310.8952 | 673650.4979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682940.6066 | 6910.7139 | 0 | 0 | 0 | 2310.8952 | 667523.0068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676744.6159 | 8.1166 | 7.1357 | 7.3125 | -0.90725 |  | 1650.5966 | 1628.1049 | De acuerdo a lo informado, el costos de inversión de obras civiles fueron mayores a lo estimado inicialmente. No obstante, la consultoría y gastos administrativos fueron menores. La diferencia en general fue un 7,17% mayor a lo estimado inicialmente. Proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 76783 | 70959 | -7.585 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 8.4 | 7.85 | -6.5476 | Real < Recomendado | Los costos de inversión fue mayor a lo estimado originalmente, lo que origino que los indicadores económicos fueran menores. No obstante, el proyecto sigue siendo rentable socialmente. | En términos generales el proyecto se ajusto a las magnitudes originales. Sin embargo, el costo fue levemente superior, siendo el plazo de la obra el que tuvo un aumento excesivo, esto se debió fundamentalmente a cambio de matrices y confinación de muro de contención. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126824-0 | CONSTRUCCION PAV. Y A. LLUVIA VARIANTE MANUEL BULNES SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CALLE VARIANTE BULNES ES UNA VIA COLECTORA DE ACUERDO AL PRC, QUE NO SE ENCUENTRA PAVIMENTADA, PRODUCIENDO PROBLEMAS DE CONGESTION Y RIESGO DE ACCIDENTES Y DIFICULTA LA CONECTIVIDAD CON EL SECTOR ALTO DE SAN ANTONIO | CONSTRUCCION DE 4.414 M2 DE CALZADA DE 7 MTS DE ANCHO, EN EL TRAMO ENTRE PASAJE PRAT Y PASAJE OCEANO; QUE CORRESPONDE A 3450 M2 CALZADA HCV DE 18 CMS, 964 M2 DE CALZADA ESTRIADA DE HCV DE 18 CMS; 1.450M2 DE ACERAS, MUROS DE CONTENCION, AGUA LLUVIA Y SEÑALIZACION. DISEÑO CON INFORME FAVORABLE SERVIU SEGUN OFICIO 4690/2012 | 87205 |  |  |  | 7 | 0 | No se contrato asesoría técnica de inspección | -100 | [12 empty] | 1 | 0 | Los gastos administrativos se realizaron durante el mes de septiembre del 2014, pero se registraron con la fecha de la única factura. | -100 | 6 | 12 | Aumentos de Plazo: D.A. N° 11.080 del 16.12.2014, 28 días D.A. N" 849 del 23.01.2015, 30 días D.A. N° 2322 del 23.02.2015, 30 días D.A. N° 3471 del 26.03.2015, 30 días | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | 1) D.A. N° 11.080 del 16.12.2014, 28 días; topografía actual del sector y que hacen indispensables la ejecución de algunas obras adicionales, se han informado a SECPLA las obras necesarias de ejecutar adicionales, el aumento y disminución de algunas de ellas, adicionalmente se solicitó coordinar la visita del consultor del proyecto en terreno. 2) D.A. N" 849 del 23.01.2015, 30 días; gestiones necesarias para la obtención de las modificaciones detalladas, y que los plazos necesarios para obtener la autorización del mandante respecto de los cambios seguramente implicarán demoras en la ejecución de la obra, vengo en solicitar a Ud se otorgue un segundo aumento de plazo de 30 días corridos a la espera de las gestiones necesarias por parte del Municipio a fin de gestionar las aprobaciones respectivas, quedando como nueva fecha de termino el día 24.02.2015. 3) D.A. N° 2322 del 23.02.2015, 30 días; se otorgue un tercer aumento de plazo de 30 días corridos a la espera de las gestiones necesarias por parte del Municipio a fin de gestionar las aprobaciones respectivas, quedando como nueva fecha de termino el día 26.03.2015. 4) D.A. N° 3471 del 26.03.2015, 30 días; cuarto aumento de plazo para la ejecución de las modificaciones expuestas de 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 25.04.2015 | 71.4286 | 71.4286 | El plazo de ejecución fue superior a lo recomendado originalmente debido a aumentos de plazos: 1) D.A. N° 11.080 del 16.12.2014, 28 días; topografía actual del sector y que hacen indispensables la ejecución de algunas obras adicionales, se han informado a SECPLA las obras necesarias de ejecutar adicionales, el aumento y disminución de algunas de ellas, adicionalmente se solicitó coordinar la visita del consultor del proyecto en terreno. 2) D.A. N" 849 del 23.01.2015, 30 días; gestiones necesarias para la obtención de las modificaciones detalladas, y que los plazos necesarios para obtener la autorización del mandante respecto de los cambios seguramente implicarán demoras en la ejecución de la obra, vengo en solicitar a Ud se otorgue un segundo aumento de plazo de 30 días corridos a la espera de las gestiones necesarias por parte del Municipio a fin de gestionar las aprobaciones respectivas, quedando como nueva fecha de termino el día 24.02.2015. 3) D.A. N° 2322 del 23.02.2015, 30 días; se otorgue un tercer aumento de plazo de 30 días corridos a la espera de las gestiones necesarias por parte del Municipio a fin de gestionar las aprobaciones respectivas, quedando como nueva fecha de termino el día 26.03.2015. 4) D.A. N° 3471 del 26.03.2015, 30 días; cuarto aumento de plazo para la ejecución de las modificaciones expuestas de 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 25.04.2015 | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-07-01 | [14 empty] | 424050 | 812 | 424862 | 424862 | 0 | EN EL CUARTO AUMENTO DE PLAZO SE CANCELARON AUMENTOS Y DISMINUCIONES CON UN TOTAL DE AUMENTO DE OBRA DE $7.332.994, QUE SE CANCELARON CON RECURSOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO 3471, DEL 23 DE MARZO DE 2015 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4450 | 4450 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los aumentos y disminuciones no afectaron la magnitud principal, ya que se mantuvieron los m2 de pavimentación. Los cambios fueron de obras complementarias, como muros de contención y resaltos. | La magnitud del proyecto en m2 no tuvo modificaciones, ejecutándose de acuerdo a lo proyectado en el diseño aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | Recpción con observaciones realizada el 4/5/2015; con las siguientes observaciones Lomos de Toro: Mejorar llegada a pavimento, mejorar instalación de tachas reflectantes y mejoramiento de pintura superior. Traslado de Postes: Mejorar aceras donde se realizó traslado generando los cortes necesarios. Entregar listado de postes trasladados.- (Número y ubicación) Aceras: ¿ Realizar adecuada terminación en zonas de encuentros de aceras con veredón. ¿ Mejorar rellenos laterales a aceras. ¿ Rehacer aceras que se encuentren dañadas. Calzadas: ¿ Reparación adecuada en pavimentos fisurados, de acuerdo a normativa vigente. ¿ Rehacer paños de pavimentos que presentan grietas considerables ¿ Generar cortes regulares de pavimentos ¿ Mejorar Pavimentos que presentan desconches ¿ Mejorar sellos de pavimentos ¿ Proponer solución técnicamente viable y de acuerdo a normativa vigente para separación de calzada-acera frente al 027. Previo a la ejecución de dicha solución deberá ser aprobada por la U.T. ¿ Solución por desgaste prematuro en calzadas en la llegada a Pje. Arturo Prat.- General: ¿ Mejorar cortes y sellos de pavimentos de acuerdo a detalles respectivos. ¿ Reponer todo elemento dañado por la ejecución de la obra (Pavimentos, áreas verdes, u otro elemento dañado) ¿ Mejorar encuentro entre pavimento existente y proyectado ¿ Mejorar Instalación de señalética ¿ Retiro de instalaciones de Faenas. ¿ Aseo a Nivel General. ¿ Entregar Antecedentes para verificar cumplimiento de la mano de obra contratada. ¿ Rellenar la extracción de testigos ¿ Retirar restos de fierros en soleras y aceras. ¿ Mejorar Terminación de sumideros ¿ Mejorar sellos y terminación de muros de contención. ¿ Mejorar terminación de pintura de barandas. ¿ Mejorar perfilado en salida de A. Lluvias en calle Camilo Henríquez (costado Colegio) ¿ Mejorar perfilado de cortes de terreno donde se proyecta muro de contención. 3. La unidad Técnica otorga un plazo de 27 días corridos para que el contratista resuelva las observaciones, quedando como nueva fecha de recepción provisoria el día 31.05.2015 El 18/06/2015 se realizo acta de recepción provisoria sin observaciones | 4212800% | Sin Observaciones | 4253900% | SI | 4212800% | No hay |  | En Operación |  | GLORIA VERA PIÑA | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |  |  |  |  | 4143900% | 4164100% | 202 | 4167400% | 33 | 4182000% | 146 | 4181600% |  | 4181600% |  | 4182100% | 5 | 4188000% | 59 | 441 | 239 | SE REVISAN FECHAS CON LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | [23 empty] | 6440 | 0 | 0 | 0 | 800 | 491579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498819 | 6536 | 0 | 0 | 0 | 812 | 498882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506230 | SE REVISAN MONTOS CON LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 431383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432195 | NO SE CONTRATO CONSULTORIA PARA LA EJECUCION DE LA OBRA. NO HUBO MODIFICACION EN EL MONTO DE CONTRATO, PERO HUBO AUMENTO DE 118 DIAS PARA LA EJECUCION POR SOBRE LOS 180 INICIALES. | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 431383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432195 | 7333 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 424050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887 | 456956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457843 | LOS PAGOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA SE REALIZARON ENTRE EL 2014 Y 2015. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTRE LOS MONTOS QUE INFORMA SIGFE Y EL BIP | [15 empty] | 9502.0701 | 0 | 0 | 0 | 1180.0041 | 725314.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735996.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.4005 | 608393.5583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609539.9588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146.4005 | 600487.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601634.0607 | -17.1817 | -18.2559 | -17.2101 | -1.297 |  | 135.1987 | 134.941 | El costo de ejecución del proyecto fue menor a lo recomendado originalmente, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación y a los ajustes de Moneda. Sin perjuicio, que se producen algunas modificaciones por muros de contención. Disminución de los siguientes Muros de contención, innecesarios de ejecutar considerando la topografía del sector; adicionalmente disminuir los zampeados de calle Serrano, llegada de Camilo Henríquez y llegada de calle Arturo Prat; lo anterior por un monto de $ 36.269.128; la ejecución de muros de contención por un monto de $ 40.752.287; y considerar dos resaltos simples como obras extraordinarias por un monto de $ 2.849.835., los cuales se CANCELARON CON RECURSOS MUNICIPALES, SEGUN DECRETO 3471, DEL 23 DE MARZO DE 2015. La ilustre municipalidad no hizo uso de los gastos por consultoría. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 569461 | 7333 | 1.288% | disminución de los siguientes Muros de contención, innecesarios de ejecutar considerando la topografía del sector; adicionalmente disminuir los zampeados de calle Serrano, llegada de Camilo Henríquez y llegada de calle Arturo Prat; lo anterior por un monto de $ 36.269.128; la ejecución de muros de contención por un monto de $ 40.752.287; y considerar dos resaltos simples como obras extraordinarias por un monto de $ 2.849.835. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 111639 | 133048 | 19.177 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.9 | 10.6 | 19.1011 | Real > Recomendado | Los indicadores economicos fueron superiores a los estimados originalmente, por cuanto disminuyeron los costos de inversión, mejorando en aproximadamente en un 19%. | En términos generales la iniciativa de inversión se ejecutó de acuerdo a lo programado en cuanto a magnitud de superficie en m2. No obstante, hubieron cambios en lo que se refiere a muros de contención. los que fueron visados por las unidades competentes. Llama la atención, la disminución de un 20% en las obras civiles, a pesar que el proyecto contaba con el presupuesto oficial aprobado por el SERVIU. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085354-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA. J.M. MERCADO, CATAPILCO, ZAPALLAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | ZAPALLAR | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA AV. JOSÉ MARÍA MERCADO ES LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CATAPILCO, POSEE ALTO TRÁFICO. ACTUALMENTE ES DE TIERRA Y NO SE ENCUNTRA EN BUEN ESTADO; DEBIENDO SER REPARADA CONSTANTEMENTE. NO ES UNA VIA ESTRUCTURANTE DEL PRC | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA JOSE MARIA MERCADO EN UNA EXTENSIÓN DE 808 METROS. LA CALZADA SE CONSIDERA DE 7 METROS ANCHO EN ASFALTO DE 0,07M, CON SOLERAS Y ZARPAS. LAS ACERAS DEL SECTOR PONIENTE 6,5 METROS, CONSIDERANDO 1,50 METROS DE VEREDAS, CICLOVIA DE 2 METROS Y 3 METROS DE AREAS VERDES. LAS ACERAS DEL SECTOR ORIENTE 6,5 METROS, CONSIDERANDO 1,50 METROS DE VEREDAS Y EN CADA CUADRA SE CONSIDERA 50 METROS DE ESTACIONAMIENTO DE 2,15 METROS, SE CONSIDERA MODIFICACION SERVICIOS, SEÑALIZACION, DEMARCACION COMO OBRA COMPLEMENTARIAS. | 2272 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 9 | La modificación N°1 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 60 días se debió a que no existia definición respecto a las uniones domiciliarias, cambios de diametros y definiciones en el proyecto de aguas lluvias, segun memorandum N°155/2013 del Sr. Director de Obras a la Administración Municipal La modificacion N°2 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 90 dias, se funda en el hecho que dias de lluvia afectaron las canchas ejecutadas y no permitieron ejecutar las obras en tiempo y forma, y definiciones por parte del calculista respecto a los atraviesos, segun memorandum N°217/2013 del Sr. Director de Obras (S) a la Administración Municipal. La modificación N°3 del contrato que amplio el plazo de ejecución de las obras, el aumento de obras y disminuciones, se debió a cambios efectuados al proyecto de aguas lluvias, ademas de un retraso producido por actividades efectuadas por el Municipio en el mes de septiembre de 2013. | 80 | [12 empty] | 1 | 0 | La modificación N°1 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 60 días se debió a que no existia definición respecto a las uniones domiciliarias, cambios de diametros y definiciones en el proyecto de aguas lluvias, segun memorandum N°155/2013 del Sr. Director de Obras a la Administración Municipal La modificacion N°2 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 90 dias, se funda en el hecho que dias de lluvia afectaron las canchas ejecutadas y no permitieron ejecutar las obras en tiempo y forma, y definiciones por parte del calculista respecto a los atraviesos, segun memorandum N°217/2013 del Sr. Director de Obras (S) a la Administración Municipal. La modificación N°3 del contrato que amplio el plazo de ejecución de las obras, el aumento de obras y disminuciones, se debió a cambios efectuados al proyecto de aguas lluvias, ademas de un retraso producido por actividades efectuadas por el Municipio en el mes de septiembre de 2013. | -100 | 5 | 11 | La modificación N°1 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 60 días se debió a que no existia definición respecto a las uniones domiciliarias, cambios de diametros y definiciones en el proyecto de aguas lluvias, segun memorandum N°155/2013 del Sr. Director de Obras a la Administración Municipal La modificacion N°2 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 90 dias, se funda en el hecho que dias de lluvia afectaron las canchas ejecutadas y no permitieron ejecutar las obras en tiempo y forma, y definiciones por parte del calculista respecto a los atraviesos, segun memorandum N°217/2013 del Sr. Director de Obras (S) a la Administración Municipal. La modificación N°3 del contrato que amplio el plazo de ejecución de las obras, el aumento de obras y disminuciones, se debió a cambios efectuados al proyecto de aguas lluvias, ademas de un retraso producido por actividades efectuadas por el Municipio en el mes de septiembre de 2013. | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 11 | 1 | La modificación N°1 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 60 días se debió a que no existia definición respecto a las uniones domiciliarias, cambios de diametros y definiciones en el proyecto de aguas lluvias, segun memorandum N°155/2013 del Sr. Director de Obras a la Administración Municipal La modificacion N°2 del contrato que amplió el plazo de ejecución de las obras en 90 dias, se funda en el hecho que dias de lluvia afectaron las canchas ejecutadas y no permitieron ejecutar las obras en tiempo y forma, y definiciones por parte del calculista respecto a los atraviesos, segun memorandum N°217/2013 del Sr. Director de Obras (S) a la Administración Municipal. La modificación N°3 del contrato que amplio el plazo de ejecución de las obras, el aumento de obras y disminuciones, se debió a cambios efectuados al proyecto de aguas lluvias, ademas de un retraso producido por actividades efectuadas por el Municipio en el mes de septiembre de 2013. | 66.6667 | 83.3333 | Se amplió el plazo de ejecución de las obras en 60 días se debió a que no existia definición respecto a las uniones domiciliarias, cambios de diámetros y definiciones en el proyecto de aguas lluvias, según memorandum N°155/2013 del Sr. Director de Obras a la Administración Municipa. además amplió el plazo de ejecución de las obras en 90 días, se funda en el hecho que dias de lluvia afectaron las canchas ejecutadas y no permitieron ejecutar las obras en tiempo y forma, y definiciones por parte del calculista respecto a los atraviesos, según memorandum N°217/2013 del Sr. Director de Obras (S) a la Administración Municipal y además de un retraso producido por actividades efectuadas por el Municipio en el mes de septiembre de 2013. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-01-03 | [14 empty] | 394782 | 880 | 395662 | 395661 | 1 | El proyecto consideró 3 modificaciones de contrato, las dos primeras fueron solo modificaciones por aumento de plazo y la tercera modificacion se debio a aumento y disminuciones de obras y aumento de plazo. La modificacion N°3 consideraba el aumento de M$19.873.- y la disminución de M$6.363.- El aumento de obras fue financiado con fondos municipales por M$19.873.- Siendo el total de las obras civiles por M$408.389.- IVA incluido. considerando Suministro y colocación tubos HDPE corrugado de 400 mm, 450 mm, y 600 mm, construcción de camaras (1), y construccion de U.D. (8) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7112 | 6944 | 97.6378 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se disminuyeron obras por que existian partidas ya ejecutadas en proyecto de pavimentacion de calle San Luis, diminuyendo 168 m2 de base estabilizada, 37 m2 de base zarpa, 168 m2 de sub-base estabilizada - carpeta asfaltica - imprimación, 37 ml de zarpa hcv - suministro y colocacion de solera tipo A, 2 unidades de rampas de acceso minusvalido y 24 m2 de zampeado en piedras. Se dispuso como obra extraordinaria la instalacion de 6 mL de HDPE corrugado de 400 mm, 129 mL de 450 mm y 133 mL de 600 mm, construccion de 1 camara de aguas lluvias con rejilla 1x1 y la construcción de 8 uniones domiciliarias. | Se disminuyeron obras, porque el proyecto a ejecutar se interceptaba con la pavimentación de calle San Luis, disminuyendo 168 m2 de base estabilizada, 37 m2 de base zarpa, 168 m2 de sub-base estabilizada - carpeta asfáltica - | [12 empty] | Se recepciono bajo resolucion N°18/2013 de fecha 8 de noviembre de 2013, sin observaciones. | 4158600% | Se recepciono bajo resolucion N°70/2015 de fecha 20 de julio de 2015, sin observaciones. | 4220500% | SI | 4158600% | Problemas con la evacuación de aguas lluvias, ya que se subestimo el volumen de agua que debía recolectar la tuberia proyectada. |  | En Operación |  | LUCIANO PEREZ ZEPEDA | MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR |  |  |  |  | 4098700% | 4130400% | 317 | 4131700% | 13 | 4120600% |  | 4125500% | 49 | 4125500% | 49 | 4127700% | 22 | 4135900% | 82 | 372 | 55 | SE CORRIGEN LOS ANTECEDENTES CON LA INFORMACION QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | [23 empty] | 6001 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 399068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406069 | 6267 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 416788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424099 | SE CORRIGEN LOS ANTECEDENTES CON LA INFORMACION QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | 6266 | 0 | 0 | 0 | 880 | 388517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395663 | SE GENERO UN SOLO CONTRATO EN EL ITEM OBRAS CIVILES EL CUAL TUVO AUMENTOS DE PLAZO DE 180 DIAS SOBRE LO INICIAL.EN EL ITEM ASESORIA HUBO DOS CONTRATOS YA QUE EL PRIMERO SE RESCILIO. | 6266 | 0 | 0 | 0 | 880 | 388517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395663 | 2 | BIP = SIGFE | 6264 | 0 | 0 | 0 | 880 | 388517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395661 | 7012 | 0 | 0 | 0 | 961 | 435962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443935 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES SE PAGO ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2015. EL CONTRATO DEL ITEM CONSULTORIAS SE CANCELO ENTRE LOS AÑOS 2013 Y 2014. NO HAY DIFERENCIAS DE PAGOS CON EL SIGFE. | [15 empty] | 9247.458 | 0 | 0 | 0 | 1540.5968 | 614963.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625751.121 | 0 | 9110.4586 | 0 | 0 | 0 | 1242.0415 | 564857.4824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575209.9826 | 9062.6381 | 0 | 0 | 0 | 1242.0415 | 563457.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573762.442 | -8.0769 | -8.3082 | -8.3753 | -0.25165 |  | 82.6271 | 81.1431 | El proyecto fue ejecutado, por un menor monto al recomendado originalmente. Esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación, cuyos montos ofertados fueron menores al presupuesto oficial aprobado por el SERVIU. Además de una rebaja en el cuello de la calle mercado, que había sido ejecutado con la calle perpendicular al proyecto. Los gastos administrativos, utilizados fueron menores a los presupuestados inicialmente. El proyecto no contó con reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 484160 | 408389 | 84.35% | Se disminuyeron obras por M$6.363.- producto de existian obras que estaban ejecutadas (cruce José María Mercado con San Luis), disminuyendose base estabilizada, base zarpa, sub-base estabilizada, carpeta asfaltica, imprimación, zarpas, suministro y colocacion de solera tipo A, rampas de acceso a minusvalido y zampeado en piedra. Se aumentaron obras por un total de M$19.873.- por suministro y colocacion de tubos de HDPE, corrugado, construcciones de camaras de aguas lluvias y construccion de uniones domiciliarias. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 509409 | 541924 | 6.3829 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 21.2 | 22.6 | 6.6038 | Real > Recomendado | La rentabilidad económica fue mayor a la calculada originalmente, esto se debio fundamentalmente en una disminución de los costos de ejecución; dados por menor precio en proceso de licitación y por disminución de 168 m2 de calzada que correspondía a un cuello entre La Calle San Luis y Mercado. | El proyecto se encuentra en operación actualmente, este fue ejecutado de acuerdo a lo establecido originalmente, teniendo un breve retraso en la ejecución por problemas en los empalmes domiciliarios y temas climaticos. pero ello no impidió la buena ejecución de la Obras. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30089527-0 | MEJORAMIENTO CIRCUITO SAN MARTIN VICUÑA MACKENNA QUINTERO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | QUINTERO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LAS CALLES QUE PERTENECEN AL CIRCUITO SE ENCUENTRAN EN TIERRA SIN LLEVAR CONTINUIDAD DE CALZADAS PAVIMENTADAS, POR LO TANTO EL BENEFICIO QUE REPORTAN EN SU ACTUAL ESTADO SE VE CONSIDERABLEMENTE AMINORADO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DEL CIRCUITO CALLE SAN MARTIN - VICUÑA MACKENNA EN UNA LONGITUD APROX. DE 608 ML, ESTÁ CONFORMADO POR LOS TRAMOS: ¿CALLE SAN MARTÍN ENTRE COLÓN Y VICUÑA MACKENNA, CON UNA LONGITUD DE 118,35 M. APROXIMADAMENTE ¿CALLE VICUÑA MACKENNA ENTRE COLÓN Y FINAL DE CALLE (HACIA EL NORTE), CON UNA LONGITUD DE 488,85 M. APROXIMADAMENTE. SE UBICA EN EL SECTOR NORTE DE LA PENINSULA DE QUINTERO. LA CALZADA EN HCV CON EU ANCHO DE 8,00M, E= 0,18M SUPERFICIE DE 4.056 M2 CONSIDERA SOLERAS, VEREDAS Y SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS. ADEMAS, CONTEMPLA SEÑALETICAS NOMBRE DE CALLES Y DEMARCACIÓN DE LA VÍA. PROYECTO VISADO POR SERVIU A TRAVES DE ORD. Nº 021/ 2195 DE FECHA 04.04.2012 | 2000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 4 | Existe variación debido a que los plazos ofertados por la constructora fueron menores a los plazos recomendados, al mismo tiempo el plazo de ejecución de la obra fue menor al ofertado, existiendo dicha variación dado que los contratos son a suma alzada. | -20 | [12 empty] | 3 | 3 | sin observaciones | 0 | 5 | 4 | no hubo aumento de plazo. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 7 | 8 | 1 | no existen variaciones de plazo correspondientes a aumentos, disminuciones o tiempos muertos, la obra se ejecuto de acuerdo a los parámetros técnicos de proyecto finalizando en un plazo menor al ofertado en razón a la buena gestión de la empresa y unidad técnica. | 40 | 60 | no existen variaciones de plazo correspondientes a aumentos, disminuciones o tiempos muertos, la obra se ejecuto de acuerdo a los parámetros técnicos de proyecto finalizando en un plazo menor al ofertado en razón a la buena gestión de la empresa y unidad técnica. No obstante, en el plazo total aparece un tiempo mayor debido fundamentalmente a los tiempos que transcurren las entrega de recursos y firmas de los distintos items. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-07-17 | [14 empty] | 6995 | 0 | 6995 | 6995 | 0 | contrato consultoria M$6.995 fecha 11 de julio de 2014 sin variación. contrato obras civiles M$285.566 de fecha 10 de julio de 2014 sin variación. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4056 | 4056 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | en el proceso de postulaciòn se indico una magnitud aproximada de 869 sin embargo el consultor una vez efectuado el diseño informa que los metros cuadrados reales a ejecutar corresponden a 4.056m2 | El proyecto no tuvo diferencias entre las magnitudes recomendadas y la magnitud real. Estas se ajustaron completamente al diseño oficial aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | se efectuó recepción provisoria sin observaciones que formular | 4195500% | se efectuó recepción definitiva sin observaciones que formular | 4232000% | SI | 4195500% | la obra mantiene su funcionalidad sin observaciones a la fecha. |  | En Operación |  | BRENDA LEIVA ARANDA | MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115200% | 4164100% | 489 | 4167400% | 33 | 4172600% | 52 | 4183000% | 104 | 4183000% | 104 | 4183700% | 7 | 4187900% | 42 | 727 | 238 | SE CORRIGEN LOS ANTECEDENTES DE ACUERDO A INFORMACION QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | [23 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 800 | 270673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278073 | 6995 | 0 | 0 | 0 | 848 | 286892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294735 | SE CORRIGEN LOS MONTOS DE ACUERDO A INFORMACION QUE EXISTE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | 6995 | 0 | 0 | 0 | 848 | 285566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293409 | EN EL ITEM OBRAS CIVILES HUBO UN SOLO CONTRATO EL CUAL NO TUVO MODIFICACIONES NI DE MONTO NI DE PLAZO. EN EL ITEM CONSULTORIAS HUBO UN SOLO CONTRATO EL CUAL NO TUVO MODIFICACIONES NI DE MONTO NI DE PLAZO. | 6995 | 0 | 0 | 0 | 848 | 285566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293409 | 847 | BIP > SIGFE | 6995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292562 | 7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319351 | NO HAY DIFERENCIAS DEL GASTO CON EL SIGFE. AMBOS CONTRATOS SE CONCELARON ENTRE LOS AÑOS 2014 Y 2015 | [15 empty] | 10170.2651 | 0 | 0 | 0 | 1232.9944 | 417106.2382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428509.4977 | 0 | 9873.0023 | 0 | 0 | 0 | 1196.8059 | 403044.4152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414114.2235 | 9699.8144 | 0 | 0 | 0 | 1196.8059 | 403043.1228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413939.7431 | -3.3594 | -3.4001 | -3.3716 | -0.042133 |  | 102.0561 | 99.3696 | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo programado. No obstante, se producen pequeñas diferencia en el costo debido al proceso de licitación. Lo que implico mejorar los indicadores de rentabilidad. El proyecto no contó con reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2829 | 2932 | 3.6409 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7.4 | 7.7 | 4.0541 | Real > Recomendado | La rentabilidad mejoró en relación a lo programado inicialmente debido a que disminuyo el costo de obras civiles, aumentando tanto el Valor Actual Neto (VAN) como la Tasa Interna de Retorno (TIR). | En términos generales la iniciativa de inversión se ejecuto de acuerdo a lo programado, teniendo desviaciones menores en relación al tiempo de ejecución como a los costos de obras. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091213-0 | MEJORAMIENTO AV. SANTA TERESA, 2ª ETAPA, SANTO DOMINGO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTA AVENIDA ES UNA IMPORTANTE ARTERIA COMUNAL. CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES BIRNDAR UNA PUERTA DE ACCESO ALTERNATIVA A LA AV. LITORAL. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA SU PRIMERA ETAPA, SIN EMBARGO, EL FLUJO VEHICLAR HA AUMENTADO , LA CONSTRUCCION DE SU 2° ETAPA ES ABSOLUTAMENTE NECESARIA | EL TRAMO CONSIDERADO ES LA 2° ETAPA CONSTRUCTIVA (LADO SUR), ENTRE LA AV. TENIENTE LUIS CRUZ MARTINEZ Y LA RUTA E-66, DE LA SECTORIZACIÓN DEL PROYECTO SERVIU Vª REGIÓN N° 300.438/06, APROBADO MEDIANTE OFICIO Nº 4002 DE FECHA 07.08.2007 DE ESE SERVICIO, ACTUALIZADO MEDIANTE OFICIO Nº 2717 DEL 27.05.2010, CUYA 1° ETAPA FUE EJECUTADA EN EL PROYECTO CÓDIGO BIP 20184994-0, CON INVERSIÓN DEL AÑO 2008. EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CALZADA ASFÁLTICA DE 7 M DE ANCHO, DE 6 CM DE ESPESOR SOBRE UN BINDER DE 7 CM DE ESPESOR; SUB ESTRUCTURA COMPUESTA POR UNA BASE GRANULAR DE 15 CM DE ESPESOR SOBRE UNA SUB BASE DE 15 CM DE ESPESOR; ACERAS DE HORMIGÓN DE 1,50 M DE ANCHO, SOLERAS CON ZARPA, SUMIDEROS CON CONEXIÓN AL SISTEMA DE INFILTRACIÓN YA CONSTRUIDO, DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN Y EXPROPIACIONES. | 4718 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 11 | Las Obras Civiles se extendieron por 3 meses | 57.1429 | [8 empty] | 3 | 1 | LAs Expropiaciones se realizaron por SERVIU. con recursos del FNDR, durante ejecución del Proyecto. | -66.6667 | 1 | 1 | Estos Gastos se generan al principio de la Obras, es normal pagar durante 20 días muchas veces por atraso en cobro. | 0 | 7 | 12 | El Proyecto se ejecuto en 344 días. El contrato original es por 224 días y después se dio un aumento por 120 días. El problema es que el pago de los mayores gastos generales, generados por el aumento del Plazo se pago durante año 2015. Este pago en contratos del SERVIU lo exige la Contraloría. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | El Contrato tuvo un aumento de obras por problemas en terreno generado por lluvias. | 62.5 | 62.5 | El plazo en la ejecución de las obras civiles fueron mayores a los presupuestados, este se debe fundamentalmente por condiciones climáticas que afectaron el terreno en el cual se ejecutaba el proyecto. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-01-27 | [14 empty] | 439536 | 102353 | 541889 | 542509 | -620 | No hay Diferencias | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 1200 | 1200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se ejecutaron los metros programados en proyecto. | En cuanto a las magnitudes , estas no tuvieron diferencias ejecutándose de acuerdo a lo programado. | [12 empty] | Se recibió sin problema.- | 4129700% |  |  | SI | 4127900% | No hay problemas |  | En Operación |  | IGNACIO VALENZUELA CORNEJO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4045200% | 4054000% | 88 | 4055600% | 16 | 4113000% | 574 | 4092400% |  | 4092400% |  | 4093500% | 11 | 4115200% | 217 | 700 | 612 | SE CORRIGEN FECHAS CON LA INFORMACION QUE SE CUENTA EN EL DEPTO DE FINANZAS | [23 empty] | 8391 | 0 | 0 | 178902 | 1500 | 424522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613315 | 9663 | 0 | 0 | 178902 | 6833 | 481254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676652 | SE CORRIGEN MONTOS CON LA INFORMACION QUE SE CUENTA EN EL DEPTO DE FINANZAS | 4485 | 0 | 0 | 95316 | 7038 | 435051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541890 | EL CONTRATO CORRESPONDIENTE AL ITEM OBRAS CIVILES TUVO UNA SERIE DE MODIFICACIONES: DISMINUCION DE OBRAS, AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y PAGO DE MAYORES GASTOS GENERALES ORDENADOS POR LA CONTRALORIA. EL CONTRATO INICIAL RESULTÓ POR M$29 POR SOBRE LO ORIGINAL. TUVO UN AUMENTO EN EL PLAZO ORIGINAL DE 120 DÍAS. EL CONTRATO DEL ASESOR TÉCNICO SE TERMINO POR RENUNCIA VOLUNTARIA DE ÉSTE. | 4485 | 0 | 0 | 95316 | 7038 | 435051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541890 | -619 | BIP < SIGFE | 4485 | 0 | 0 | 95316 | 7656 | 435052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542509 | 5120 | 0 | 0 | 113580 | 8772 | 494767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622239 | EL GASTO DEL ITEM CONSULTORIA SE REALIZO EL AÑO 2012 CON UN SALDO SIN PAGAR POR RENUNCIA DEL ASESOR CONTRATADO DE M$4.620. LOS GASTOS DEL ITEM OBRAS SE REALIZO DURANTE LOS AÑOS 2012 Y 2013. | [15 empty] | 15333.5908 | 0 | 0 | 283888.56 | 10842.3376 | 763670.7212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1073735.2096 | 0 | 6617.3284 | 0 | 0 | 146793.541 | 10384.8113 | 645164.9668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808960.6476 | 6617.3284 | 0 | 0 | 146796.1259 | 11272.7224 | 639460.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804146.2827 | -24.6592 | -25.1076 | -16.2649 | -0.59513 |  | 670.1219 | 532.8834 | El costo fue menor a lo programado inicialmente, esto se debió fundamentalmente a que tanto las expropiaciones como las obras civiles fueron menores. Las consultorías también fueron menores, por la renuncia voluntaria del profesional a cargo. No obstante, el SERVIU se hizo cargo de la obra. A solicitud de la unidad financiera se reevaluó el proyecto una vez, se hicieron modificaciones en ficha idi por actualización de presupuestos oficiales y por cambio en unidad técnica. Esto se debió a que el SERVIU, acepta ser unidad técnica, dado que el proyecto contempla expropiaciones. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 749324 | 21155 | 2.823% | En pesos de año 2013, se debio pagar por aumento de Obras y mayores G. generales | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 753014 | 0 | -100 | A solicitud de la unidad financiera se reevaluó el proyecto una vez, se hicieron modificaciones en ficha idi por actualización de presupuestos oficiales y por cambio en unidad técnica. Esto se debió a que el SERVIU, acepta ser unidad técnica, dado que el proyecto contempla expropiaciones. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 869953 | 1087445 | 25.0004 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los Indicadores de rentabilidad mejoraron en relación a los estimado inicialmente, esto debido a una disminución de las obras y expropiaciones. | La unidad técnica de esta iniciativa de inversión fue el SERVIU el que llevó adelante todo el proceso de licitación y expropiaciones del proyecto, resultando un costo menor tanto de expropiaciones y obras civiles a lo estimado de acuerdo al presupuesto Oficial. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094276-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO 1 ORIENTE ENTRE 2 Y 5 NORTE, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | 1 ORIENTE CORRESPONDE A UNA VÍA QUE NO ES ESTRUCTURANTE EN PRC, SÓLO DE SERVICIO SEGUN OGUYC. EN EL TRAMO ENTRE 2 Y 5 NORTE PRESENTA UN ALTO GRADO DE DETERIORO POR LO QUE SE HACE NECESARIA SU REPOSICIÓN. | CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN DE 3168 M2 DE CARPETA ASFALTICA Y 482 M2 DE CARPETA HCV, REPOSICIÓN DE 3.700 M2 DE CALZADA EN HORMIGÓN DE E=0,18; DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE SOLERAS TIPO A, ACERA DE HC, H-30, E = 0,07 M. OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS, LLUVIAS CON COLOCACIÓN DE TUBOS DE 400 Y 600 MM, DADO DE REFUERZO DE HORMIGÓN, SUMIDERO TIPO SERVIU, ACCESOS VEHICULARES Y OBRAS DE SEÑALIZACIÓN. | 114000 |  |  |  | 4 | 6 | lA DIFERENCIA SE GENERA PRIMERO PORQUE LA FECHA DE TERMINO DE CONTRATO CONSULTORIA EN EL SISTEMA NO CORRESPONDE A LA REALIDAD. EL ATO TUVO 2 CONTRATOS: DA 452 DEL 16 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y EL DA 4545 DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2013. SIN EMBARGO EN SUS PAGOS, SOLO REGISTRA 4 MESES DE TRABAJO, YA QUE LA OBRA INICIO CON LA ENTREGA DE TERRENO EN FEBRERO DEL 2013. | 50 | [12 empty] | 2 | 0 | NO HUBO USO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | -100 | 4 | 13 | Las variaciones entre el plazo recomendado y el real se debe a que la información en sistema de 655 días no es correcta. En la realidad, el plazo fue de 308 días, en que se produjeron 3 aumentos de plazo: 1) Según DA 8588/13 , debido a modificación sistema AALL y autorización retiro de árbol. 2) Según DA 11018/13, debido a la recepción de obras de señalización por tránsito. 3) Según DA 14209/13, debido a que la recepción de obras por SERVIU aun está pendiente. Cabe indicar, que si bien el contrato se firmo el 30/11/12 la obra sólo inició con la entrega de terreno, que se realizó el 14/02/13. | 225 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 | Las variaciones entre el plazo recomendado y el real se debe a que la información en sistema de 655 días no es correcta. En la realidad, el plazo fue de 308 días, en que se produjeron 3 aumentos de plazo: 1) Según DA 8588/13 , debido a modificación sistema AALL y autorización retiro de árbol. 2) Según DA 11018/13, debido a la recepción de obras de señalización por tránsito. 3) Según DA 14209/13, debido a que la recepción de obras por SERVIU aun está pendiente. | 116.6667 | 116.6667 | El plazo real fue mayor el estimado inicialmente, por aumentos de obras, debido a: 1) Según DA 8588/13 , debido a modificación sistema AALL y autorización retiro de árbol. 2) Según DA 11018/13, debido a la recepción de obras de señalización por tránsito. 3) Según DA 14209/13, debido a que la recepción de obras por SERVIU se demoró. Cabe indicar, que si bien el contrato se firmo el 30/11/12 la obra sólo inició con la entrega de terreno, que se realizó el 14/02/13. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-02-14 | [14 empty] | 295065 | 1712 | 296777 | 296777 | 0 | En OOCC se firmó contrato N° 336 del 30/11/12 según DA de adjudicación N°15851 del 14/11/12, por un monto de $291.001.690. En Consultoría se firmaron 2 contratos con DA 452 del 16/0113 al 31/03/13 y el 4545 del 01/04/13 al 30/06/13, cada uno por un monto mensual de $1.016.000, lo que da un total de pago de $4.064.000. En Gastos Administrativos no hubo gastos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 320 | 320 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay modificaciones en la magnitud consignada en la postulación. | La magnitud no tuvo variaciones. Se ejecutó de acuerdo a diseño de aprobado por SERVIU. | [12 empty] | La obra se recepciona sin observaciones, en acta N°18/2013 | 4162600% | La obra se recepciona sin observaciones, en acta N°22/2014 | 4199000% | SI | 4162600% | No hay problemas para operación. Entró en funcionamiento en la fecha señalada, una vez recibida por SERVIU |  | En Operación |  | DINA MANETTI CHANDIA | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR |  |  |  |  | 4101100% | 4128100% | 270 | 4129800% | 17 | 4137400% | 76 | 4124300% |  | 4124300% |  | 4131900% | 76 | 4145100% | 132 | 440 | 170 | SE CORRIGEN FECHAS CON LOS ANTECEDENTES QUE SE CUENTA EN EL DEPTO. DE FINANZAS. | [23 empty] | 3893 | 0 | 0 | 0 | 1639 | 295723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301255 | 4066 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 308854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314632 | SE CORRIGEN MONTOS CON LOS ANTECEDENTES QUE SE CUENTA EN EL DEPTO. DE FINANZAS. | 4064 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 291002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296778 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES NO TUVO MODIFICACIÓN EN SU MONTO, PERO UN AUMENTO DE PLAZO DE 150 DIAS POR SOBRE EL PLAZO INICIAL. EL CONTRATO DE CONSULTORIA NO TUVO MODIFICACIONES DURANTE SU EJECUCION | 4064 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 291002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296778 | 1 | BIP = SIGFE | 4064 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 291001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296777 | 4572 | 0 | 0 | 0 | 1926 | 326163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332661 | NO HAY DIFERENCIAS ENTRE EL GASTO INFORMADO ENE EL SIGFE Y EL DEL BIP. | [15 empty] | 5999.5388 | 0 | 0 | 0 | 2525.4414 | 455707.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464232.7317 | 0 | 5911.6524 | 0 | 0 | 0 | 2489.2528 | 423082.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431483.4182 | 5909.0675 | 0 | 0 | 0 | 2489.2528 | 421548.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429946.6987 | -7.0545 | -7.3855 | -7.4959 | -0.35615 |  | 1343.5834 | 1317.3387 | El costo de inversión en monedas reales fue menor a lo estimado originalmente, esto debido al proceso de licitación. Proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 38363 | 41048 | 6.9989 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7.6 | 8.2 | 7.8947 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos fueron mejores a los estimados inicialmente; por cuanto, los costos de inversión fueron menores. | El proyecto en general se ajusto a los parámetros iniciales, tanto en costo como magnitud, habiendo una demora en el plazo, ello fundamentalmente se debió a que hubo un gran desfase enla firma del contrato y la entrega de terreno. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094602-0 | MEJORAMIENTO CALLE LAUTARO, QUINTERO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | QUINTERO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LOS BARRIALES E INUNDACIONES DEBIDO A LAS LLUVIAS EN INVIERNO, LA CONTAMINACION AMBIENTAL EN VERANO DEBIDO A POLVAREDA CAUSADA POR VIENTOS QUE COMÚNMENTE SE PRODUCEN EN LA COMUNA, EL PROYECTO CONCUERDA CON LA ESTRATEGIA REGIONAL Y POLITICAS SECTORIALES, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA Y LA VIALIDAD | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAUTARO ENTRE LA POBLACIÓN ALBERTO BACHELET POR EL NORTE Y EL BORDE COSTERO POR EL SUR, CON UNA LOGITUD DE APROXIMADA 425M (TRAMO APROX 100M AL NORTE DE CALLE OHIGGINS Y 70M AL SUR DE CALLE HERMANOS CARRERA. CALZADA ANCHO 8 M HCV DE 0,15M CON SOLERAS Y ACERAS. TRAMO DE LOS 70M AL SUR DE HNOS CARRERA LA CALZADA DE UN ANCHO DE 5,00 M CON FAJA DE 8,00 M. LAUTARO NO ES UNA VÍA ESTRUCTURANTE SUPERFICIE DE CALZADA 2646 M2 SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN ADEMAS CONTEMPLA MUROS DE CONTENCIÓN PROYECTO VISADO POR SERVIU REGIÓN DE VALPARAÍSO A TRAVÉS DE ORD. Nº185/3280 DE FECHA 03.05.2013 Y REEMPLAZA AL ORD. Nº22/2269 DE FECHA 09.04.2012 | 400 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 4 | existe variación debido a que los plazos ofertados por la constructora fueron menores a los plazos recomendados, al mismo tiempo el plazo de ejecución de la obra fue menor al ofertado, existiendo dicha variación dado que los contratos son a suma alzada. | -20 | [12 empty] | 2 | 2 | sin observaciones | 0 | 5 | 4 | existe diferencia de plazo entre el recomendado y el real dado que la obra tuvo una duración menor al recomendado, no hubo aumento ni disminución de plazos | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 9 | 3 | no existen variaciones de plazo correspondientes a aumentos, disminuciones o tiempos muertos, la obra se ejecuto de acuerdo a los parámetros técnicos de proyecto finalizando en un plazo menor al ofertado en razón a la buena gestión de la empresa y unidad técnica. | 20 | 80 | Existe variación debido a que los plazos ofertados por la constructora fueron menores a los plazos recomendados, al mismo tiempo el plazo de ejecución de la obra fue menor al ofertado. En relación al plazo total, este se ve aumentado por los tiempos muertos y por el pago el traspaso de los gastos administrativos por parte de la unidad financiera. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-03-09 | [14 empty] | 315788 | 0 | 315788 | 315789 | -1 | contrato de consultoria M$6.335 de fecha xx de julio de 2015 sin modificaciones contrato de obras civiles M$ 309.453 de fecha 02 de julio de 2015 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2650 | 2650 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencias | No hubo variaciones en la magnitud del proyecto, esta se ejecutó de acuerdo a diseño oficial aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | se efectuó recepción provisoria sin observaciones que formular | 4219800% | se efectuó recepción definitiva sin observaciones que formular | 4219900% | SI | 4219800% | la obra se encuentra operativa sin observaciones a la fecha. |  | En Operación |  | BRENDA LEIVA ARANDA | MUNICIPALIDAD DE QUINTERO |  |  |  |  | 4174400% | 4174400% | 0 | 4184500% | 101 | 4191100% | 66 | 4206500% | 154 | 4206500% | 154 | 4207200% | 7 | 4215300% | 81 | 409 | 409 | SE CORRIGEN FECHAS SEGUN ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN FINANZAS | [23 empty] | 6150 | 0 | 0 | 0 | 800 | 316219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323169 | 6335 | 0 | 0 | 0 | 824 | 325740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332899 | SE REVISAN MONTOS Y NO HAY DIFERENCIAS CON LOS QUE TRAE EL SISTEMA | 6335 | 0 | 0 | 0 | 824 | 309453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316612 | AMBOS CONTRATO (OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA) NO TUVIERON MODIFICACION EN CUANTO A MONTO Y PLAZO | 6335 | 0 | 0 | 0 | 824 | 309453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316612 | 823 | BIP > SIGFE | 6336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315789 | 6615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329683 | AMBOS CONTRATO (OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA) SE PAGARON DURANTE EL AÑO 2015 | [15 empty] | 8942.4405 | 0 | 0 | 0 | 1164.4947 | 459745.3559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469852.2911 | 0 | 8548.2442 | 0 | 0 | 0 | 1163.2023 | 417548.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427259.7015 | 8548.2442 | 0 | 0 | 0 | 1163.2023 | 417549.5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427260.994 | -9.0651 | -9.0648 | -9.1781 | 0.0003025 |  | 161.2306 | 157.5659 | Los gastos fueron menores a los programados originalmente, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo programado. El proyecto no contó con reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contó con reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 22020 | 24057 | 9.2507 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.9 | 7.5 | 8.6957 | Real > Recomendado | Los indicadores economicos mejoraron en relación a lo calculado inicialmente, esto debido a que bajaron los costos de la ejecucion de las obras. | El proyecto se encuentra en operación, se ejecuto de acuerdo a lo estimado inicialmente en términos de plazo y costos; los cuales se ajustaron al diseño oficial aprobado por el SERVIU. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100572-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUITO ECHAURREN-COSTANERA-P.ROMANO LIMACHE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | LIMACHE | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LA CALLE ECHAURREN,LA AV. COSTANERA, P.ROMANO SON IMPORTANTES VÍAS ESTRUCTURANTES SEGÚN PLAN REGULADOR COMUNAL VIEGENTE. A PESAR DE ESTO, SE ENCUENTRAN SIN PAVIMENTACIÓN LO CUAL GENERA CONTAMINACIÓN AMBIENTAL POR POLVO EN SUSPENSIÓN.EL CIRCUITO CONSIDERA 1461M, SUPERF. 10776 M2 | SE REQUIERE FINANCIAMIENTO PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN CIRCUITO ECHAURREN,COSTANERA SUR,PALMIRA ROMANO CONSISTENTE EN 1481 METROS LINEALES DE VÍAS. EN CALLE ECHAURREN(425 M ENTRE PAVIMENTO EXISTENTE Y COSTANERA SUR), EN CALLE COSTANERA SUR(750 M ENTRE OLMOS Y PALMIRA ROMANO), EN OLMOS(61M ENTRE COSTANERA SUR Y PAVIMENTO EXISTENTE) Y PALMIRA ROMANO(245M ENTRE COSTANERA SUR- EMPALME AV. PALMIRA ROMANO). SE CONSULTA CALZADA DE 7 METROS DE ANCHO, CARPETAS ASFALTO DE 0.09 METROS ESPESOR, CON ZARPAS Y SOLERAS. ADEMÁS ACERAS HC, OBRAS DE AGUAS LLUVIAS, MUROS DE CONTENCIÓN, SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. SUPERFICIE TOTAL DE CALZADA 10776 METROS CUADRADOS. | 43034 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 11 | 8 | 2 Ampliaciones de Plazo por razones de proyecto y ejecución de la Obra y 1 Modificación de proyecto por Compensación de Obras Ampliación 1 Decreto N°1.140 de fecha 25/05/2015, las razones de esta ampliación de plazo son, la modificación del proyecto de agua potable, por lo que debió aprobarse la modificación es ESVAL nuevamente, modificación de trazados del proyecto de calle Olmos, Calle Echaurren y Canal El Molino. Ampliación 2 Decreto N°1.623 de fecha 20/07/2015, las razones es que en el punto de emplazamiento de cajón de hormigón armado entre Av. Costanera y Calle Viva Chile existía una matriz de impulsión de ESVAL, por lo que debió esperarse su pronunciamiento para solución definitiva. por estas 2 razones más las señaladas en la ampliación anterior se debió solicitar la aprobación modificación de proyecto por Compensación de Obra a costo cero a GORE, implicando ahí también un tiempo extra requerido para su aprobación | -27.2727 | [12 empty] | 1 | 0 | 2 Ampliaciones de Plazo por razones de proyecto y ejecución de la Obra y 1 Modificación de proyecto por Compensación de Obras Ampliación 1 Decreto N°1.140 de fecha 25/05/2015, las razones de esta ampliación de plazo son, la modificación del proyecto de agua potable, por lo que debió aprobarse la modificación es ESVAL nuevamente, modificación de trazados del proyecto de calle Olmos, Calle Echaurren y Canal El Molino. Ampliación 2 Decreto N°1.623 de fecha 20/07/2015, las razones es que en el punto de emplazamiento de cajón de hormigón armado entre Av. Costanera y Calle Viva Chile existía una matriz de impulsión de ESVAL, por lo que debió esperarse su pronunciamiento para solución definitiva. por estas 2 razones más las señaladas en la ampliación anterior se debió solicitar la aprobación modificación de proyecto por Compensación de Obra a costo cero a GORE, implicando ahí también un tiempo extra requerido para su aprobación | -100 | 11 | 8 | 2 Ampliaciones de Plazo por razones de proyecto y ejecución de la Obra y 1 Modificación de proyecto por Compensación de Obras Ampliación 1 Decreto N°1.140 de fecha 25/05/2015, las razones de esta ampliación de plazo son, la modificación del proyecto de agua potable, por lo que debió aprobarse la modificación es ESVAL nuevamente, modificación de trazados del proyecto de calle Olmos, Calle Echaurren y Canal El Molino. Ampliación 2 Decreto N°1.623 de fecha 20/07/2015, las razones es que en el punto de emplazamiento de cajón de hormigón armado entre Av. Costanera y Calle Viva Chile existía una matriz de impulsión de ESVAL, por lo que debió esperarse su pronunciamiento para solución definitiva. por estas 2 razones más las señaladas en la ampliación anterior se debió solicitar la aprobación modificación de proyecto por Compensación de Obra a costo cero a GORE, implicando ahí también un tiempo extra requerido para su aprobación | -27.2727 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 11 | 11 | 8 | 8 | 0 | 2 Ampliaciones de Plazo por razones de proyecto y ejecución de la Obra y 1 Modificación de proyecto por Compensación de Obras Ampliación 1 Decreto N°1.140 de fecha 25/05/2015, las razones de esta ampliación de plazo son, la modificación del proyecto de agua potable, por lo que debió aprobarse la modificación es ESVAL nuevamente, modificación de trazados del proyecto de calle Olmos, Calle Echaurren y Canal El Molino. Ampliación 2 Decreto N°1.623 de fecha 20/07/2015, las razones es que en el punto de emplazamiento de cajón de hormigón armado entre Av. Costanera y Calle Viva Chile existía una matriz de impulsión de ESVAL, por lo que debió esperarse su pronunciamiento para solución definitiva. por estas 2 razones más las señaladas en la ampliación anterior se debió solicitar la aprobación modificación de proyecto por Compensación de Obra a costo cero a GORE, implicando ahí también un tiempo extra requerido para su aprobación | -27.2727 | -27.2727 | La obra fue ofertada por un plazo menor lo recomendado originalmente. No obstante, hubieron dos ampliaciones de plazo en la ejecución de la obra: Ampliación 1 Decreto N°1.140 de fecha 25/05/2015, las razones de esta ampliación de plazo son, la modificación del proyecto de agua potable, por lo que debió aprobarse la modificación es ESVAL nuevamente, modificación de trazados del proyecto de calle Olmos, Calle Echaurren y Canal El Molino. Ampliación 2 Decreto N°1.623 de fecha 20/07/2015, las razones es que en el punto de emplazamiento de cajón de hormigón armado entre Av. Costanera y Calle Viva Chile existía una matriz de impulsión de ESVAL, por lo que debió esperarse su pronunciamiento para solución definitiva. por estas 2 razones más las señaladas en la ampliación anterior se debió solicitar la aprobación modificación de proyecto por Compensación de Obra a costo cero a GORE, implicando ahí también un tiempo extra requerido para su aprobación. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-01-12 | [14 empty] | 685675 | 0 | 685675 | 685675 | 0 | EMPRESA CONTRATISTA ECMOVIAL LIMITADA MONTO TOTAL ADJUDICADO $668.275.000 MULTA POR INCUMPLIMIENTO PLAZO DE ENTREGA $5.615.756 NO EXISTIÓ PAGO CON FONDOS MUNICIPALES PROPIOS | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10776 | 10776 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTIERON MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD DE PROYECTO. | Las magnitudes en metros cuadrados, no tuvieron diferencias se ejecutaron de acuerdo a diseño de ingeniería aprobada por el SERVIU. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 4224100% | RECEPCIÓN DEFINITIVA DEBERÁ REALIZARSE EL 18 DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO 2016 | 4266100% | SI | 4224100% | ESTA OPERATIVO AL 100% SIN PROBLEMAS HASTA LA FAECHA. |  | En Operación |  | MIGUEL ESTEBAN BENAVENTE OLMEDO | MUNICIPALIDAD DE LIMACHE |  |  |  |  | 4124700% | 4201200% | 765 | 4201900% | 7 | 4200300% |  | 4201200% | 9 | 4201200% | 9 | 4201600% | 4 | 4207600% | 60 | 829 | 64 | SE CORRIGEN FECHAS DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE SE TIENE EN EL DEPTO. DE FINANZAS. | [23 empty] | 9902 | 0 | 0 | 0 | 2059 | 548406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560367 | 18131 | 0 | 0 | 0 | 2249 | 668276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688656 | SE CORRIGEN MONTOS DE ACUERDO A LA INFORMACION QUE SE TIENE EN EL DEPTO. DE FINANZAS | 17400 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 668275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687825 | AMBOS CONTRATOS (OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA) NO TUVIERON MODIFICACIONES EN CUANTO A SU MONTO, SI TUVIERON MODIFICACIONES DE PLAZO SUMANDO EN TOTAL 215 DIAS PARA CADA UNO DE ELLOS | 17400 | 0 | 0 | 0 | 2150 | 668275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687825 | 2150 | BIP > SIGFE | 17400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685675 | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715844 | AMBOS CONTRATOS (OBRAS CIVILES Y CONSULTORIA) SE CANCELARON DURANTE EL AÑO 2015. NO HAY DIFERENCIA EN EL GASTO SIGFE Y EL INGRESADO AL BIP | [15 empty] | 25590.4498 | 0 | 0 | 0 | 3174.2497 | 943196.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971961.4735 | 0 | 23478.5915 | 0 | 0 | 0 | 3034.6655 | 901711.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928225.0684 | 23478.5915 | 0 | 0 | 0 | 3034.6655 | 901710.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928223.7759 | -4.4998 | -4.4999 | -4.3985 | -0.00013924 |  | 86.1381 | 83.6777 | Ambos contratos (obras civiles y consultoria) no tuvieron modificaciones en cuanto a su monto, si tuvieron modificaciones de plazo sumando en total 215 días para cada uno d ellos. Sin perjuicio de lo anterior, se producen diferencias por el proceso de licitación. El proyecto no ingresó a reevaluación al sistema. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación al sistema. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 391636 | 412248 | 5.2631 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 13.2 | 13.9 | 5.303 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos, mejoraron en relación a lo programado inicialmente. Debido a menores costos en las obras civiles. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado inicialmente, según diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU. No obstante, se producen aumentos de plazos por inconvenientes en las matrices de ESVAL. Las cuales fueron resueltas eficientemente. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109511-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIRCUNVALACION SAN IGNACIO, LLAY-LLAY | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | LLAY LLAY | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA CIRCUNVALACIÓN SAN IGNACIO ES UNA VIA ESTRUCTURANTE TRONCAL DEL P.R.C. Y ES LA CONEXIÓN Y ACCESO DE LAS DIFERENTES POBLACIONES EMPLAZADAS EN EL LUGAR, COMO TAMBIÉN, AL CEMENTERIO MUNICIPAL., RAZON QUE SE JUSTIFICA PODER CONTAR CON EL DISEÑO PARA SU POSTERIOR EJECUCION. | CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE CIRCUNVALACION SAN IGNACIO EN UNA LONGITUD TOTAL DE 910 METROS. PARA ESTO, SE CONSTRUIRÁN LAS SIGUIENTES OBRAS: CARPETA DE ASFALTO DE E=10 CM UN TOTAL DE 5.304 M2; MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CBR >= 20% DE 30 CM; ACERAS HC DE E= 7 CM EN UN TOTAL DE 1.570 M2, Y ACERAS HC REFORZADAS DE E=10 CM POR UN TOTAL DE 265,5 M2; SE INSTALARAN SOLERAS RECTAS Y CURVAS TIPO A. ADEMÁS SE REALIZARAN OBRAS DE CONTENCION COMO: BARANDAS PEATONALES Y VEHICULARES, MUROS DE MAMPOSTERIA; OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS COMO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBOS, REJILLAS, ZAMPEADOS DE PIEDRA; OBRAS DE MODIFICACION DE SERVICIOS EXISTENTES DE AGUA, GAS, TRASLADO DE POSTES Y ARBOLES; Y FINALMENTE OBRAS DE SEÑALIZACION Y DEMARCACION. | 5395 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 6 | las Variaciones entre plazo recomendado y real, se debe a que la obra sufrió un importante atraso en su normal avance, en atención a que fue necesario dar soluciones a indefiniciones e incongruencias del diseño, tales como: Diferencias entre los planos de planta , topografía y perfil longitudinales. Plano de planta con distanciamientos erróneos entre los canales de regadío, lo que significó replantear la calzada del tramo involucrado.. Evacuaciones de aguas superficiales que desemboca en canal regadío Comunero, se encuentra bajo el nivel del agua, se decide con ITO Municipio e ITO SERVIU, reestudiar el proyecto en este punto para dar solución al problema, ello significó demoler un tramo de 400m de soleras ya instaladas y rehacer tramo afectado. Mediante Decreto Alcaldicio 521, de 18 Febrero del 2015, se autoriza aumento plazo obras civiles , en 40 días corridos. Se realiza modificación contrato con fecha 18/2/2015 el cual es aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 522 de 18/02/2015, todo ello respaldado con Informe Técnico. Por todo lo anterior, el término de plazo Consultorias, de acuerdo a bases del llamado a propuesta, se inicia y termina con la ejecución y término de obras civiles. | 20 | [12 empty] | 1 | 9 | Se observan variaciones, en atención a que los gastos se fueron ocupando a medida que se requerían los antecedentes. | 800 | 5 | 6 | La variación entre plazo recomendado y real es debido a que la obra sufrió un importante atraso en su normal avance, en atención a que fue necesario dar soluciones a indefiniciones e incongruencias del diseño, tales como: Diferencias entre los planos de planta , topografía y perfil longitudinales. Plano de planta con distanciamientos erróneos entre los canales de regadío, lo que significó replantear la calzada del tramo involucrado.. Evacuaciones de aguas superficiales que desemboca en canal regadío Comunero, se encuentra bajo el nivel del agua, se decide con ITO Municipio e ITO SERVIU, reestudiar el proyecto en este punto para dar solución al problema, ello significó demoler un tramo de 400m de soleras ya instaladas y rehacer tramo afectado. Mediante Decreto Alcaldicio 521, de 18 Febrero del 2015, se autoriza aumento plazo obras civiles , en 40 días corridos. Se realiza modificación contrato con fecha 18/2/2015 el cual es aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 522 de 18/02/2015, todo ello respaldado con Informe Técnico. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 14 | 13 | 0 | Debido a las incongruencias que presentaba diseño, y de acuerdo a lo ya reseñado en punto anteriores, fue necesario aumento de plazo en 40 días corridos, lo que se avala por Informe Técnico. Dicho plazo fue autorizado por Decreto Alcaldicio 521, de 18 Febrero del 2015, por ende se realiza modificación contrato con fecha 18/2/2015 el cual es aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 522 de 18/02/2015. | 133.3333 | 116.6667 | Se produce diferencia de plazo entre lo estimado y efectivamente ejecutado debido a: Diferencias entre los planos de planta , topografía y perfil longitudinales. Plano de planta con distanciamientos erróneos entre los canales de regadío, lo que significó replantear la calzada del tramo involucrado.. Evacuaciones de aguas superficiales que desemboca en canal regadío Comunero, se encuentra bajo el nivel del agua, se decide con ITO Municipio e ITO SERVIU, reestudiar el proyecto en este punto para dar solución al problema, ello significó demoler un tramo de 400m de soleras ya instaladas y rehacer tramo afectado. Mediante Decreto Alcaldicio 521, de 18 Febrero del 2015, se autoriza aumento plazo obras civiles , en 40 días corridos. Se realiza modificación contrato con fecha 18/2/2015 el cual es aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 522 de 18/02/2015, todo ello respaldado con Informe Técnico. Sin perjuicio de lo anterior, el plazo total fue considerable mente mayor por el desface que se produce en el pago de los gastos administrativos, que fue proyectado para un mes, y se realizaron en 9 meses. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-11-05 | [14 empty] | 611421 | 515 | 611936 | 540308 | 71628 | CONSULTORIAS: Contrato de fecha 16/10/2014, aprobado por Decreto Alcaldicio 3745, de 16/10/2014, por un monto de $ 12.629.000. OBRAS CIVILES: Contrato de fecha 21/10/2014, aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 3835 de 21/10/214, por un monto de $ 598.792.600.-, plazo ejecución obras 144 días corridos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 911 | 911 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En resumen las principales obras ejecutadas son: Calzada Asfalto e=0.10 me Total 5.304m2. Zarpa y Baden HCV e=0.15m Total 1.816 ml. Aceras HCV e= 0.07 m y e= 0.10m Total 1.836 Soleras HCV tipo A Total 1.930 ml. Todo lo anterior de acuerdo a proyecto aprobado y contratado. Información proveniente de Carpeta con antecedentes licitados y que pasaron a la Dirección de Obras Municipales, para su supervisión y seguimiento. | En términos de magnitudes, el proyecto se ajusto al diseño de obras civiles, sin perjuicio que hubo que reeplantear en pequeño tramo por efectos de cota de terreno. | [12 empty] | La empresa solicita recepción con fecha 08 de Mayo del 2015. La ITO realiza visita terreno con fecha 02/06/2015. Se realiza acta recepción provisorias con observaciones el 02/06/2015: Las observaciones son las consignadas en Libro de Obras Nº 2, Folio 01. Con fecha 14 de Agosto del 2015, se realiza Acta Recepción Provisoria sin Observaciones. La Recepción Provisoria de SERVIU fue con fecha 26 de Junio del 2015. La Calificación obtenida es 100 puntos, ello consta en certificado Nº 185 - 0981, de 09 de Julio del 2015. | 4223000% | La recepción definitiva , de acuerdo a bases del llamado a propuesta y reglamentación pertinente, es de dos años después de Recepción provisoria. Las obras deberán contar con su recepción definitiva el 14 de Agosto del 2017. | 4296100% | SI | 4218500% |  |  | En Operación |  | ALICIA DEL CARMEN MARDONES GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE LLAY LLAY |  |  |  |  | 4173200% | 4173200% | 0 | 4197000% | 238 | 4192200% |  | 4193300% | 11 | 4193300% | 11 | 4194800% | 15 | 4197100% | 23 | 239 | 239 | SE CORRIGEN FECHAS SEGUN ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | [23 empty] | 12260 | 0 | 0 | 0 | 500 | 611886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624646 | 12260 | 0 | 0 | 0 | 500 | 611886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624646 | SE CORRIGEN MONTOS SEGUN DATOS QUE EXISTEN EN EL DEPARTAMENTO DE FINANZAS | 12629 | 0 | 0 | 0 | 515 | 598793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611937 | SOLO EXISTIO UN CONTRATO EN EL ITEM OBRAS CIVILES EL CUAL NO TUVO MODIFICACIONES DE MONTO, TUVO UN AUMENTO DE PLAZO DE 40 DIAS SOBRE LOS 144 DIAS INICIALES. EN CUANTO AL ITEM CONSULTORIA HUBO SOLO UN CONTRATO SIN MODIFICACIONES DE MONTO Y SIN AUMENTOS DE PLAZO. | 12629 | 0 | 0 | 0 | 515 | 598793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611937 | 71629 | BIP > SIGFE | 10525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540308 | 10988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564081 | EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES SE CANCELO ENTRE EL AÑO 2014 Y 2015. EL CONTRATO DE CONSULTORIA SE CANCELO COMPLETO DURANTE EL AÑO 2015. LAS DIFERENCIAS CON EL SIGFE NO SE ENTIENDEN YA QUE ESTÁN TODOS LOS PAGOS CONTABILIZADOS EN SIGFE. LA DIFERENCIA EN CONSULTORIA CORRESPONDE A UN PAGO CON ID 2945348 Y FOLIO 12163 POR M$2.104. LAS DIFERENCIAS EN OBRAS CIVILES CORRESPONDEN A UN PAGO POR M$19.514 CON ID 2767289, FOLIO 10919, Y POR M$49.495 CON ID 2948864, FOLIO 12307. | [15 empty] | 17824.136 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 889609.338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908159.8293 | 0 | 17824.136 | 0 | 0 | 0 | 665.6102 | 845128.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863618.2296 | 17172.7428 | 0 | 0 | 0 | 665.6102 | 812240.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830079.231 | -4.9046 | -8.5977 | -8.6969 | -3.8835 |  | 911.1737 | 891.5926 | El gasto del proyecto fue menor al presupuestado, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 65671 | 71065 | 8.2137 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7 | 7.6 | 8.5714 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos mejoraran en relación a lo programado inicialmente debido a un menor costo en obras civiles, alcanzando un van deM$71.065 y un TIR de 8,5% | La iniciativa de inversión en cuanto obras civiles tuvo un retraso de 40 días por diferencias entre la topografía y el terreno, los cuales fueron corregidos por las instituciones pertinentes. Sin que ello implicara un aumento de los costos. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121913-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO AVENIDAS CHACABUCO- INDEPENDENCIA LOS ANDES | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | LOS ANDES | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL ALTO DETERIORO DE LA CARPETA DE HORMIGON DE ESTAS AVENIDAS TRONCALES QUE FORMAN PARTE DE LA VIALIDAD ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR. SU ALTA CANTIDAD DE VEHICULOS MENORES COMO INTERPROVINCIALES QUE POR ELLAS TRANSITAN HAN AUMENTADO PROGRESIVAMENTE SU DETERIORO | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPAVIMENTACIÓN DE 17.176 M2 DE LA CALZADA EN HCV, CON UNA LONGITUD DE 1.737ML Y UN ANCHO DE 8MT.EN UN ESPESOR DE 23CM, LA REPOSICION DE 3.500 METROS LINEALES DE SOLERAS Y DE 4.592 M2 DE VEREDAS, DE LAS AVENIDAS CHACABUCO E INDEPENDENCIA EN TODA SU EXTENSIÓN DESDE AVENIDA SANTA TERESA Y HASTA AVENIDA ARGENTINA. ADEMÁS DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS INTEGRAL EN TODA SU EXTENSIÓN CON SU TERMINO EN EL AREA VERDE DEL PARQUE URBANO SEGÚN MUESTRAN LOS PLANOS DE AGUAS LLUVIAS. EL PROYECTO SE ENCUENTRA VISADO POR EL SERVIU CON EL OFICIO Nº 727 DE FECHA 07 DE FEBRERO DE 2012. COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS SE CONSULTA LA DEMOLICION DE PAVIMENTO, MODIFICACION DE REDES, SEÑALIZACIONES, DEMARCACIONES Y DESVÍOS DE TRÁNSITO. | 20000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 20 | Según modificación del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales a Honorarios, éste se llevó a cabo el día 30 de agosto de 2014, con fecha de vencimiento el 30 de septiembre de 2014. El Decreto Alcaldicio que aprueba dicha modificación es el N°3432 de fecha 11 de septiembre de 2014. Con fecha 01/10/2014 el ATO realiza la Rescialiación de Contrato de Prestación de Servicios a Honorarios, aprobando dicho acto con el Decreto Alcaldicio N°4057 de fecha 24/10/2014. | 66.6667 | [12 empty] | 1 | 0 | No existen gastos administrativos asociados al proyecto | -100 | 12 | 31 | La fecha de término de contrato, incluyendo ampliaciones, es el 17/07/2015 (según Decreto Alcaldicio N°2469 de fecha 02/06/2015). La fecha de término de obra efectiva fue el 28/05/2015, según Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones. Por lo tanto la fecha que aparece indicada como fecha recomendada, no corresponde a la real indicada en Decretos Alcaldicios. | 158.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 31 | 31 | 0 | No existen causas por las cuales se generen diferencias entre los plazos | 121.4286 | 121.4286 | El plazo fue mayor a lo recomendado; La fecha de término de contrato, incluyendo ampliaciones, es el 17/07/2015 (según Decreto Alcaldicio N°2469 de fecha 02/06/2015). La fecha de término de obra efectiva fue el 28/05/2015, según Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones. La unidad técnica no da antecedentes de las causas que llevaron a este mayor plazo. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-02-25 | [14 empty] | 1428437 | 0 | 1428437 | 1428436 | 1 | Recursos Propios - Anexo contrato por obras complementarias con empresa Esval. Monto $19.364.149.-. Fecha 09/06/2014 - Anexo contrato por obras extraordinarias ajustadas a las necesidades surgidas en terreno. Monto $10.968.063.-. Fecha 29/01/2015 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 17176 | 17176 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias | En cuanto a magnitudes, no hubo diferencia entre lo estimado y ejecutado, La obra se ajusto al diseño oficial aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | - Fisuras en Veredas - Reinstalacion de soleras - Reinstalacion de baldosas - Resellado de Juntas | 4215200% | - Sellado completo de juntas en ambas avenidas según eett del proyecto - Reparación de veredas que presentaban grietas - Cambio de regilla en sumidero de Avenida Independencia | 4252000% | NO |  |  | No se encuentra en operación, ya que fue recepcionada definitivamente el dia 30/05/2016. | Sin Operar |  | ROBERTO DANIEL OLGUIN VASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE LOS ANDES |  |  |  |  | 4101700% | 4101700% | 0 | 4131700% | 300 | NA |  | 4126200% |  | 4126200% |  | 4133000% | 68 | 4139400% | 64 | 377 | 377 | SE CORRIGEN FECHAS SEGÚN LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN EL DEPTO DE FINANZAS | [23 empty] | 9600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1287464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298064 | 9600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1287464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298064 | SE CORRIGEN MONTOS SEGÚN LOS ANTECEDENTES QUE EXISTEN EN EL DEPTO DE FINANZAS | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1429548 | EL CONTRATO INICIAL POR $1.331.071.411 TUVO AUMENTO POR M$101.152 Y DISMINUCIÓN POR M$12.675 QUEDANDO FINALMENTE EN M$1.419.548. EN CUANTO AL PLAZO TUVO 587 DÍAS DE AUMENTO POR SOBRE LOS 330 INICIALES. SE AGREGA M$1 EN EL SISTEMA PARA QUE PUEDA SER ENVIADO, PERO EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS NO TUVO GASTOS. | 8889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428437 | 1 | BIP = SIGFE | 8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428436 | 9998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1574076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584074 | NO APARECEN DIFERENCIAS CON EL SIGFE. EL CONTRATO DE CONSULTORIAS NO SE CANCELÓ COMPLETAMENTE, QUEDÓ UN SALDO DE M$1.112 SIN PAGAR. | [15 empty] | 14793.3479 | 0 | 0 | 0 | 1540.5968 | 1983978.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000312.408 | 0 | 14576.2168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094516.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109092.499 | 12921.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034411.0362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047332.921 | 5.4382 | 2.3507 | 2.542 | -2.9283 |  | 119.1973 | 118.445 | El proyecto fue contratado por un monto de $1.331.071.411.-. Se realizó un incremento de $101.151.550.-. Se realizó una disminución de $12.679.755.-. Realizando la operación de la resta entre el incremento y la disminución, se llega a la suma de $88.476.795.-. Por lo tanto, el valor final contratado de la obra fue de $1.419.548.206.- En términos nominales. Lo que implico en términos reales (es decir con actualización de monedas), que la obra saliera un 2,35%. En relación de los gastos administrativos, la unidad técnica no hace uso de ellos. En consultarias no se gasto completamnte, quedo un saldo pendiente. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1547694 | 88477 | 5.717% | El proyecto fue contratado por un monto de $1.331.071.411.-. Se realizó un incremento de $101.151.550.-. Se realizó una disminución de $12.679.755.-. Realizando la operación de la resta entre el incremento y la disminución, se llega a la suma de $88.476.795.-. Por lo tanto, el valor final contratado de la obra fue de $1.419.548.206.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 5518085 | 5401264 | -2.1171 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 47.1 | 46.07 | -2.1868 | Real < Recomendado | Los indicadores de rentabilidad fueron menores a lo establecido inicialmente, por cuanto los costos de inversión que se estimaron fueron menores a los ejecutados. No obstante, aun así el proyecto era socialmente rentable. | En términos generales el proyecto se ajusto al diseño de ingeniería aprobados por el SERVIU, siendo las magnitud estimada igual que la ejecutada, como así también los costos. No obstante, los plazos fueron excesivos. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131172-0 | MEJORAMIENTO ANTIGUO CAMINO MARGA MARGA. QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | CON LA PAVIMENTACION DE ESTE ANTIGUO CAMINO, SE HABILITARA UNA CALLE A LA RED VIAL PAVIMENTADA DE LA COMUNA Y NO ES UNA VÍA ESTRUCTURAL DEL PLAN REGULADOR COMUNAL. CON ESTA INICIATIVA SE DA CUMPLIMIENTO AL EJE ESTRATÉGICO 1 DE LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DEL ANTIGUO CAMINO MARGA MARGA DESDE EL ACTUAL CAMINO MARGA MARGA HASTA CALLE PEÑUELAS, DE UNA LONGITUD DE 527 METROS;CONSIDERANDOSE LAS SIGUIENTES OBRAS DE PAVIMENTACIÓN: CONSTRUCCIÓN DE CALZADA DE 7 M DE ANCHO CON 3.766 M2 DE HORMIGÓN DE 0,20 M DE ESPESOR, INSTALACIÓN DE 1.105 ML DE SOLERAS, CONSTRUCCION DE 1.330 M2 DE ACERAS DE HORMIGÓN DE 0,07 M DE ESPESOR Y 349 M2 DE ACERAS REFORZADAS DE HORMIGÓN, CONTEMPLANDO ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE 55 M3 DE MUROS DE CONTENCIÓN DE HORMIGÓN ARMADO Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA EVACUACIÓN DE ÑLAS AGUAS LLUVIAS Y FINALMENTE, LA SEÑALIZACIÓN DE TRANSITO Y LA DEMARCACIÓN DEL PAVIMENTO, ETC. EL DISEÑO DE INGENIERIA FUE VISADO POR EL SERVIU V REGIÓN, MEDIANTE EL ORD Nº 0145 DE FECHA 9 DE ENERO DE 2012. | 7565 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 5 | Debido a que hubo aumento de plazo de las obras de acuerdo a D.A. Nº 4248 del 10 de junio del 2015 | 25 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 4 | 6 | el plazo inicial eran 90 días y se aumentó el plazo en 50 días , de acuerdo a D.A. Nº 4248 del 10 de junio del 2015, las causas son : retraso en la ejecución de las obras en un tramo de la calle , debido a que ESVAL solicitó detener los trabajos para bajar una matriz existente y ademas por que GASVALPO debió modificar las redes existentes que interferían las obras proyectadas. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | las causas son las señaladas en observaciones de las Obras Civiles | 20 | 20 | El plazo real aumento en relación a lo recomendado originalmente. Si bien es cierto, el plazo inicial de contrato eran 90 días, se aumentó el plazo en 50 días , de acuerdo a D.A. Nº 4248 del 10 de junio del 2015, las causas son : retraso en la ejecución de las obras en un tramo de la calle , debido a que ESVAL solicitó detener los trabajos para bajar una matriz existente y además por que GASVALPO debió modificar las redes existentes que interferían las obras proyectadas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-03-16 | [14 empty] | 363281 | 0 | 363281 | 363281 | 0 | consultoria : contrato CC. Tomas Fernández Contreras , $1.370.000 por 4 meses y $701.000 al fina de la obra obras civiles : contrato empresa Constructora Alvial S.A. por $357.100.000 por 90 días corridos | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3206 | 3206 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | al momento de licitar las obra se había ejecutado un tramo de la calzada | La magnitud del proyecto no sufrió variaciones con respecto al proyecto original, y se ajusto al diseño aprobado por el SERVIU. | [12 empty] | recepción provisoria de las obras sin observaciones | 4222800% |  | 4259400% | SI | 4222800% | no existen |  | En Operación |  | MAXIMILIANO LOAIZA REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  |  |  | 4181500% | 4198800% | 173 | 4184700% |  | NA |  | 4205100% | 204 | 4205100% | 204 | 4207900% | 28 | 4218100% | 102 | 366 | 193 | SE CORRIGEN FECHA DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPTO DE FINANZAS | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 346826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353826 | 6182 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 357269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364482 | SE CORRIGEN MONTOS DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL DEPTO DE FINANZAS | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363281 | EL CONTRATO ITEM OBRAS NO TUVO MODIFICACIONES DE MONTO PERO SI AUMENTO DE PLAZO DE 50 DIAS POR SOBRE EL INICIAL. EL CONTRATO ITEM CONSULTORIA NO PRESENTO MODIFICACIONES. EL PROYECTO NO TUVO GASTOS ADMINISTRATIVOS | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363281 | 0 | BIP = SIGFE | 6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363281 | 6453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379265 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS ENTE LO INFORMADO EN EL BIP Y SIGFE. | [15 empty] | 8725.3094 | 0 | 0 | 0 | 1455.2953 | 504244.3048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514424.9095 | 0 | 8340.1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481839.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490179.897 | 8338.8678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481839.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490178.6045 | -4.713 | -4.7133 | -4.4432 | -0.00026367 |  | 152.8941 | 150.2931 | Los gastos fueron menores a lo recomendado inicialmente, esto debido al proceso de licitación. Respecto a gastos administrativos, no se hizo uso de ellos. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 6404 | 6721 | 4.95 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 6.3 | 6.6 | 4.7619 | Real > Recomendado | Las variaciones de costos del proyecto, fueron menores a lo recomendado originalmente, lo que implicó que mejoraran ínfimamente los indicadores de rentabilidad, tanto el VAN y la TIR. | El proyecto se ajusto a los parámetros iniciales, así es que no hubo mayores complicaciones en su evaluación, se respetaron las magnitudes y los costos, teniendo una pequeña demora en el plazo, por correcciones en matrices por parte de ESVAL. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133118-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CIR. LAS ACACIAS LOS AROMOS, V. ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LOS HABITANTES Y LA LOCOMOCION COLECTIVA DEL SECTOR SURORIENTE, SE VEN RESTRINGIDOS AL TRANSITAR POR ESTAS VIAS, LAS CUALES NO PRESENTAN CONDICIONES OPTIMAS DE SEGURIDAD Y TRANSITABILIDAD AFECTANDO EL ACCESO Y CONECTIVIDAD CON EL RESTO DE LA CIUDAD. ESTAS VIAS SON ESTRUCTURANTES DE ACUERDO AL PRC. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLE LAS ACACIAS-LOS AROMOS, EN LOS TRAMOS COMPRENDIDOS: LAS ACACIAS TRAMO BERNARDO LEIGHTON Y FIN DE PROYECTO (1530 M); LOS AROMOS TRAMO TRONCAL - LAS ACACIAS (600M); LONGITUD TOTAL 2130 M. LA INICIATIVA CONTEMPLA UNA SUPERFICIE DE 12.044 M² DE CALZADA DE ASFALTO DE 0.07 M DE ESPESOR Y 7 M DE ANCHO, ZARPA Y BADENES DE HORMIGÓN DE 0.18 M DE ESPESOR , 4134.3 M² DE VEREDAS EN HORMIGÓN DE 0.07M DE ESPESOR Y DE 0.10M DE ESPESOR PARA ACERAS REFORZADAS, 3233.1 METROS LINEALES DE SOLERAS TIPO A. CONSIDERA, ADEMÁS OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS MEDIANTE COLECTORES, CAMARAS DE HORMIGON, TUBERÍA HDPE, SUMIDEROS, GAVIONES, ZAMPEADOS DE PIEDRAS, MUROS DE HORMIGON ARMADO. CONTEMPLA MODIFICACION ANILLO CAMARA ALCANTARILLADO, BARANDA PEATONAL YOBRAS DE SEÑALIZACION. EL PROYECTO CUENTA CON INFORME FAVORABLE SERVIU N° 9159 DEL 05-11-2012. | 26687 |  |  |  | 8 | 7 | Se adjudicaron contrato: mediante Decreto Alcaldicio N°2330, del 21 de Octubre del 2014 a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile para la realización del proyecto de pavimentos , con un plazo de ejecución de 201 días corridos. Posteriormente se realiza aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. | -12.5 | [12 empty] | 2 | 4 | Decreto de Pago N°2685, del 01 de julio del 2014, cancelación correspondiente a scanner de planos del Proyecto Mejoramiento Pavimento circuito las Acacias por un monto de $29.250.- pesos. Decreto de pago N°4342, del 22 de Octubre del 2014, cancelación por publicación Proyecto Propuesta Publica 27, Mejoramiento Pavimentos Circuito Las Acacias los Aromos en diario de circulación masiva a nivel nacional, por un monto de $1.027.896.- pesos | 100 | 8 | 9 | Se adjudicaron contrato: mediante Decreto Alcaldicio N°2330, del 21 de Octubre del 2014 a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile para la realización del proyecto de pavimentos , con un plazo de ejecución de 201 días corridos. Posteriormente se realiza aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 | Se adjudicaron contrato: mediante Decreto Alcaldicio N°2330, del 21 de Octubre del 2014 a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile para la realización del proyecto de pavimentos , con un plazo de ejecución de 201 días corridos. Posteriormente se realiza aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. | 62.5 | 62.5 | El plazo de ejecución del proyecto fue mayor a lo estimado originalmente, por: se realiza aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-10-29 | [14 empty] | 11990 | 0 | 11990 | 11993 | -3 | Se adjudicaron contrato: mediante Decreto Alcaldicio N°2330, del 21 de Octubre del 2014 a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile para la realización del proyecto de pavimentos , con un plazo de ejecución de 201 días corridos, por un monto de $687.355.275.- pesos, (Seiscientos ochenta y siete millones trescientos cincuenta y cinco mil doscientos setenta y cinco pesos) I.V.A Incluido Posteriormente se realiza aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, por un monto de $13.390.711.- pesos, (Trece Millones Trescientos noventa mil setecientos once pesos) I.V.A Incluido para dar término a los trabajos contratados; 1.- La llegada del ducto para aguas lluvias de 1.600 mm que desemboca en el puente Los Aromos y mejora del pavimento. 2.- Disminución del Ancho de acera en Calle Las Acacias sector árboles particulares con tratamiento de terreno con talud. 3.- Prolongación de cajón de aguas lluvias que intersecta calle Las Acacias.a la altura de terminal de buses. lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12044 | 10100 | 83.8592 | Real < Recomendada | [5 empty] | Aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, por un monto de $13.390.711.- pesos, (Trece Millones Trescientos noventa mil setecientos once pesos) I.V.A Incluido para dar término a los trabajos contratados; AÑO 2015 1.- La llegada del ducto para aguas lluvias de 1.600 mm que desemboca en el puente Los Aromos y mejora del pavimento. 2.- Disminución del Ancho de acera en Calle Las Acacias sector árboles particulares con tratamiento de terreno con talud. 3.- Prolongación de cajón de aguas lluvias que intersecta calle Las Acacias.a la altura de terminal de buses. lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. 4.- De acuerdo a la minuta aclaratoria cargada al Sistema Nacional de Inversiones, se rebajaron del presupuesto oficial inicial, obras ejecutadas por empresas inmobiliarias, lo anterior se encuentra ratificado en los planos de las Laminas N°4 Y N°5, calle Las Acacias, pavimento existente Km 210, 520 y 660, y pavimento asfáltico en KM 770 | De acuerdo a la minuta aclaratoria cargada al Sistema Nacional de Inversiones, se rebajaron del presupuesto oficial inicial, obras ejecutadas por empresas inmobiliarias, lo anterior se encuentra ratificado en los planos de las Laminas N°4 Y N°5, calle Las Acacias, pavimento existente Km 210, 520 y 660, y pavimento asfáltico en KM 770. | [12 empty] | NO TIENE OBSERVACIONES | 4223500% | lA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO ESTA PLANIFICADA PARA EL DÍA 19 DE AGOSTO DEL 2016 | 4260100% | SI | 4223500% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | ANGELICA MARIA CONTRERAS MENA | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION |  |  | 4151400% | 4164100% | 127 | 4167400% | 33 | 4183000% | 156 | 4193300% | 103 | 4193300% | 103 | 4194100% | 8 | 4197100% | 30 | 457 | 330 | SE VERIFICAN Y CORRIGEN FECHAS DE LA GESTION ADMINISTRATIVAS. EN RELACION AL GASTO ADMINISTRATIVO LA UNIDAD TECNICA NO INDICO FECHA. EN CUANTO A LA SUSCRIPCION DEL PRIMER CONTRATO, EL DOCUMENTO EN EL GOBIERNO REGIONAL TIENE LA FECHA QUE SE CORRIGIO. | [23 empty] | 11823 | 0 | 0 | 0 | 1507 | 690571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703901 | 11999 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 700831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714359 | NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS | 11990 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 700746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714265 | SE GENERO UN SOLO CONTRATO EN OBRAS CIVILES POR M$ 687.355 EL CUAL TUVO UN AUMENTO DE M$ 13.391. TAMBIEN EXISTIO UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS QUE SE SUMARON A LOS 201 DIAS INICIALES. EN CUANTO AL ITEM CONSULTORIA HUBO UN SOLO CONTRATO SIN AUMENTO DE PLAZO. | 11990 | 0 | 0 | 0 | 1529 | 700746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714265 | 702272 | BIP > SIGFE | 11993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11993 | 12521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752676 | EN CONTRATO DEL ITEM CONSULTORIA SE CANCELO COMPLETO DURANTE EL AÑO 2015, NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN EL GASTO INFORMADO EN EL BIP CON EL GASTO EN EL SIGFE. EL CONTRATO DEL ITEM OBRAS CIVILES SE CANCELO DURANTE LOS AÑOS 2014 Y 2015, NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS EN EL GASTO INFORMADO EN EL BIP CON EL GASTO EN EL SIGFE. | [15 empty] | 17445.4491 | 0 | 0 | 0 | 2223.0088 | 1018925.1188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038593.5767 | 0 | 16922.0081 | 0 | 0 | 0 | 2158.3864 | 989024.3583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008104.7528 | 16180.1435 | 0 | 0 | 0 | 2158.3864 | 956611.081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974949.6109 | -2.9356 | -6.1279 | -6.1157 | -3.2889 |  | 96.5297 | 94.714 | El costo del proyecto fue menor a lo recomendado originalmente, esto se debe al proceso de licitación y a la rebaja de pavimentos ejecutadas por un empresa inmobiliaria. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 803586 | 13390 | 1.666% | Aumento de plazo, mediante Decreto N°1279, del 17 de Julio del 2015, aumentando los plazos original en 60 días corridos a la empresa Constructora Padecasa Agencia en Chile, por un monto de $13.390.711.- pesos, (Trece Millones Trescientos noventa mil setecientos once pesos) I.V.A Incluido para dar término a los trabajos contratados; AÑO 2015 1.- La llegada del ducto para aguas lluvias de 1.600 mm que desemboca en el puente Los Aromos y mejora del pavimento. 2.- Disminución del Ancho de acera en Calle Las Acacias sector árboles particulares con tratamiento de terreno con talud. 3.- Prolongación de cajón de aguas lluvias que intersecta calle Las Acacias.a la altura de terminal de buses. lo anterior considera fechas de entrega de terreno a la fecha de recepción provisoria sin observaciones del proyecto, incluyendo días para subsanar observaciones y días corridos considerados para establecer las comisiones de recepción respectiva. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2983 | 3173 | 6.3694 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 46.8 | 49.7 | 6.1966 | Real > Recomendado | Lo indicadores económicos tanto el VAN y la TIR mejoraron en relación al proyecto original, dado que los costos inversión fueron menores por una disminución en la magnitud por obras ejecutadas por una inmobiliaria. | En términos generales el proyecto fue ejecutado de acuerdo al diseño de ingeniería aprobado por el SERVIU, rebajando un pequeño tramo del pavimento de costo del proyecto, por cuanto fue asumido por una empresa inmobiliaria. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30133957-0 | MEJORAMIENTO PAV. CALLES LEVARTE Y FÉLIX CALLEJAS, VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VALPARAISO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAR LA CALIDAD DE LOS VECINOS DEBIDO AL MAL ESTADO DE LA CARPETA DE RODADO, SE IMPOSIBILITA EL TRÁNSITO VEHICULAR EN LA ZONA. LAS VIAS NO SON ESTRUCTURANTES DE ACUERDO AL PRC, CUENTA CON APROBACIÓN SERVIU Nº 3168 29/04/2013 | PAVIMENTACIÓN DE APROXIMADAMENTE 312 METROS LINEALES DE HCV (TRAMO LEVARTE: ENTRE ATALAYA Y AV PACIFICO LARGO 220,26 METROS; TRAMO FELIX CALLEJAS: ENTRE LEVARTE Y FELIX CALLEJAS LARGO = 92,06 METROS), EL CUAL SE DESGLOSA DE LA SIGUIENTE MANERA; 198 METROS CUADRADOS DE PAVIMENTOS ESTRIADO E= 0,15 METROS; 291 METROS CUADRADOS PARA ACERA CORRIENTE E= 0,15 METROS; 1.160 METROS CUADRADOS PARA PAVIMENTOS ESTRIADOS E= 0,22 METROS; 120 METROS CUADRADOS, PAVIMENTO CORRIENTE E= 0,22 METROS; LA CALZADA SERÁ DE 6 METROS DE ANCHO; 210 METROS CUADRADOS DE ACERA CORRIENTE E= 0,07; 40 METROS CUADRADOS DE ACERA REFORZADA E=0,10 METROS, PARA ACCESO VEHICULAR; 349 METROS CUADRADOS E= 0,07 METROS PARA ACERAS CON GRADAS; 26 METROS CUADRADOS PARA ACERA DE BALDOSA E= 0,07 METROS; 176 METROS LINEALES DE BARANDA PEATONAL; 132 METROS LINEALES PARA BARANDAS DE PROTECCIÓN VEHICULAR; 296 METROS CÚBICOS, PARA MURO DE CONTENCIÓN DE H.A; 7 METROS CÚBICOS, PARA MURETE DE CONTENCIÓN DE H.A; 305 METROS CUADRADOS DE SHOTCRETE DE MOTERO PROYECTADO E= 0,05 METROS. | 2605 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 11 | Aumentos de plazo por un total de 150 días, no atribuibles a la empresa constructora. | 83.3333 | [16 empty] | 6 | 12 | Aumento de Plazo 1: 60 días, se solicitan al Gore la aprobación de obras adicionales para proteger las fundaciones de dos viviendas ubicadas entre el km 10 al 40 por calle Levarte, lo cual significa la imposibilidad de ejecutar el pavimento de la calzada en esa zona y ejecución de protección de talud que se forma detrás de la zona de shotcret para impedir deslizamiento de tierra Aumento de Plazo 2: 60 días debido a los tiempos que demoro el Gore en dar aprobación a las obras adicionales solicitadas en el proyecto, las que condicionaban el avance de las faenas por encontrarse dentro de la secuencia constructiva necesaria para dar adecuada consolidación a determinados sectores de las obras. Aumento de Plazo 3: 30 días dada la programación entregada por Chilquinta para la reubicacion de postes Dias que se otorgaron para subsanar observaciones: 5 días corridos (desde constitución de comisión el 25/05/15) | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | Aumento de 120 días por concepto de revisión y aprobación de obras adicionales por parte del Gore de Valparaíso. | 100 | 100 | El tiempo real de ejecución fue mayor a lo estimado en el proceso ex-antes, esto debido a: Aumento de Plazo 1: 60 días, se solicitan al Gore la aprobación de obras adicionales para proteger las fundaciones de dos viviendas ubicadas entre el km 10 al 40 por calle Levarte, lo cual significa la imposibilidad de ejecutar el pavimento de la calzada en esa zona y ejecución de protección de talud que se forma detrás de la zona de shotcret para impedir deslizamiento de tierra Aumento de Plazo 2: 60 días debido a los tiempos que demoro el Gore en dar aprobación a las obras adicionales solicitadas en el proyecto, las que condicionaban el avance de las faenas por encontrarse dentro de la secuencia constructiva necesaria para dar adecuada consolidación a determinados sectores de las obras. Aumento de Plazo 3: 30 días dada la programación entregada por Chilquinta para la reubicacion de postes Dias que se otorgaron para subsanar observaciones: 5 días corridos (desde constitución de comisión el 25/05/15) | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-05-29 | [14 empty] | 357617 | 0 | 357617 | 357618 | -1 | Licitación Mercado Publico: 2426-14-LP14 Presupuesto Disponible: M$340.903 Decreto adjudicación: N° 399 de fecha 12/02/14 Contratista: Constructora Via Apia Ltda. Fecha contrato: 22/05/2014 Plazo: 180 días corridos Monto adjudicado: M$337.093 Monto Obras Adicionales: M$12.000 (Muro de hormigón armado en sector no considerado entre el km 0+10 y el 0+40) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1769 | 1769 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe variación en los m2 de calzada. | En cuanto a magnitudes en superficie de m2 de pavimentos, esta se ajusto al diseño aprobado por el SERVIU. no teniendo variaciones en relación a lo estimado en la evaluación ex-ante. | [12 empty] | Recepción provisoria sin observaciones con fecha 29/05/15 | 4215300% | Recepción definitiva sin observaciones con fecha 11/07/16 | 4256200% | SI | 4215300% | Proyecto finalizado y recibido conforme |  | En Operación |  | PABLO HERNANDEZ MORCHIO | MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150000% | 4164100% | 141 | 4167400% | 33 | NA |  | 4178100% | 107 | 4178100% | 107 | 4181000% | 29 | 4185100% | 41 | 351 | 210 | SE CORRIGEN FECHAS CON LOS ANTECEDENTES DEL DEPTO. DE FINANZAS. | [23 empty] | 8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344310 | 8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349435 | SE CORRIGEN MONTOS CON LOS ANTECEDENTES DEL DEPTO. DE FINANZAS. | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357617 | EL CONTRATO INICIAL POR M$337.094 TUVO UN AUMENTO DE M$12.000 QUEDANDO EN M$349.094. TUVO AUMENTO DE PLAZO DE 150 DIAS POR SOBRE LOS 180 ORIGINALES. EL CONTRATO POR CONSULTORIAS NO TUVO AUMENTO DE MONTO NI DE PLAZO. | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357617 | -1 | BIP = SIGFE | 8523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 349095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357618 | 9267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388293 | NO HAY DIFERENCIAS CON EL SIGFE. AMBOS CONTRATOS SE CANCELARON DURANTE EL AÑO 2014 Y 2015 | [15 empty] | 12391.9815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495632.7307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508024.7122 | 0 | 12028.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492706.6308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504735.4346 | 11977.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489869.7097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501846.8157 | -0.64746 | -1.2161 | -1.1628 | -0.5723 |  | 283.6896 | 276.919 | El costo real de la iniciativa de inversión fue menor a lo estimado inicialmente, esto debido fundamentalmente al proceso de licitación. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 393070 | 12000 | 3.053% | Monto Obras Adicionales: M$12.000 (Muro de hormigón armado en sector no considerado entre el km 0+10 y el 0+40) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 105307 | 106670 | 1.2943 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9.9 | 10.1 | 2.0202 | Real > Recomendado | Los indicadores de rentabilidad, mejoraron en relación a la evaluación ex-antes, esto debido a un menor costo en la ejecución del proyecto. | En términos generales, el proyecto se ajusto a los parametros iniciales estimados en cuanto a costos y magnitudes. No obstante, el plazo fue muy superior a lo estimado, fundamentalmente por aumento de plazo, generados por efecto de confinar el terreno para evitar derrumbes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30142222-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE BELISARIO MONTENEGRO, SAN FELIPE | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | SAN FELIPE | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LA C BELISARIO MONTENEGRO, CONECTA EL SECTOR ORIENTE DE LA COMUNA CON LA LOCALIDAD DEL ALMENDRAL, SANTA MARÍA Y LOS ANDES, SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO, LO QUE PROVOCA CONGESTION, POSIBILIDADES DE ACCIDENTES Y PROBLEMAS A LOS PEATONES. ESTA VIA ES ESTRUCTURANTE DEL PRC CLASIFICADA COMO COLECTORA | MEJORAMIENTO DE PAVIMENTO CALLE BELISARIO MONTENEGRO, LONGITUD 1.584 M, COMPRENDIDAS ENTRE CALLE ALMENDRAL Y CALLE PEDRO DE LEON, SE PROYECTA LA PAVIMENTACION DE UNA CALZADA DE HORMIGÓN DE 0.22 M Y 6.5 M DE ANCHO. CONTEMPLA, OBRAS DE INICIO DE FAENA, DESPEJE Y LIMPIEZA DE FAJA, RELLENO, CONSTRUCCION DE BASE ESTABILIZADO, ACERAS DE HORMIGON | 72100 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 7 | no existen diferencias de plazo | 0 | [12 empty] | 1 | 11 | los gastos administrativos no se gastan en un mes, se van ocupando de acuerdo a las necesiades | 1000 | 7 | 8 | existen variaciones ya que el SERVIU se demoro en realizar la recepcion | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 18 | 18 | 0 | no existe aumento de plazos del proyecto | 157.1429 | 157.1429 | En términos reales las obras civiles se ejecutaron de acuerdo a lo programado originalmente. No obstante, el proyecto total, sufrió un aumento de plazos por temas administrativos en cuanto al pago de gastos y consultorías | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-11-20 | [14 empty] | 749447 | 1030 | 750477 | 704438 | 46039 | proyecto contratado por un monto de $740.186.862, fecha de firma de contrato 28 octubre 2014 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 1584 | 1584 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existe diferencia entre la magnitud recomendada y real. | La obra no tuvo diferencia en la ejecución y lo recomendado originalmente. | [12 empty] | recepcion provisoria sin observaciones, la obra se encuentra terminada dentro de los plazos estipulados, sin considerar la demora del plazo que el SERVIU se tomo al realizar su rececpcion, por lo que se recibe conforme. | 4220500% | en proceso de recepcion definitiva enviada por SERVIU |  | SI | 4220500% | funciona normalmente |  | En Operación |  | BLANCA ESPINOZA GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE SAN FELIPE |  |  |  |  | 4179600% | 4179600% | 0 | 4200300% | 207 | 4204800% | 45 | 4194000% |  | 4194000% |  | 4196300% | 23 | 4200400% | 41 | 208 | 208 | SE REVISAN FECHAS CON ANTECEDENTES EN EL DEPTO DE FINANZAS | [23 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 733216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743216 | 9271 | 0 | 0 | 0 | 1031 | 733216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 743518 | SE REVISAN MONTOS CON ANTECEDENTES EN EL DEPTO DE FINANZAS | 9261 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 740187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750478 | TANTO EL CONTRATO POR OBRAS CIVILES COMO EL DE CONSULTORIA, MANTUVIERON MONTO Y PLAZOS DESDE SU INICIO. | 9261 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 740186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750477 | 46039 | BIP > SIGFE | 7938 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 695470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704438 | 8287 | 0 | 0 | 0 | 1075 | 726070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735432 | LOS GASTOS POR OBRAS CIVILES SE REALIZARON DURANTE EL AÑO 2015 Y LA DEVOLUCION DE RETENCIONES EL AÑO 2016. LA CONSULTORIA SE CANCELO DURANTE EL AÑO 2015. LA DIFERENCIA QUE EXISTE EN PAGO ITEM OBRAS CIVILES CORRESPONDE A QUE EL PRIMER ESTADO DE PAGO QUEDO COMO DEUDA FLOTANTE EL AÑO 2015. lO MISMO SUCEDIO CON EL PRIMER PAGO DEL ITEM CONSULTORIA | [15 empty] | 13084.733 | 0 | 0 | 0 | 1454.0028 | 1066008.9616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080547.6975 | 0 | 13070.5161 | 0 | 0 | 0 | 1389.3805 | 1044690.049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1059149.9456 | 12576.8014 | 0 | 0 | 0 | 1389.3805 | 1001518.4431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015484.625 | -1.9803 | -6.0213 | -6.0497 | -4.1227 |  | 641.0888 | 632.2717 | El costo del proyecto fue menor a lo programado originalmente, esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación y ajustes de monedas. El proyecto no ingresó a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó a reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 64277 | 68379 | 6.3818 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.3 | 8.8 | 6.0241 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos mejoraron en cuanto a lo recomendado originalmente debido a una disminución en los costos de inversión. | El proyecto se ajusto a lo recomendado inicialmente sin tener mayor inconveniente su ejecución. No obstante, los plazos totales fueron mayores por tema administrativo. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065287-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARAS CODEGUA URBANO II PARTE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | CODEGUA | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE CODEGUA CUENTA CON UN DEFICIT IMPORTANTE DE REDES DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE EN AREA URBANA, ESTO GENERA A SU VEZ PROBLEMAS SANITARIOS IMPORTANTES A LOS HABITANTES. ESTE PROYECTO VIENE A DAR SOLUCION SANITARIA DE ALCANTARILLADO A SECTORES COMO POBLACION IRARRAZABAL Y CENTRO | CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 70 CASETAS SANITARIAS, 11 SOLUCIONES DE BAÑO, 74 SOLUCIONES DE COCINAS, 110 MEJORAMIENTO DE BAÑOS, 71 MEJORAMIENTO DE COCINAS, 7502 M2 DE PAVIMENTO ASFALTICO 132 ML DE EXTENSION RED AGUA POTABLE, 5976 ML DE COLECTOR, 310 UNIONES DOMICILIARIAS Y LA CONSTRUCCION DE PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS EN SECTOR POBLACION IRARRAZABAL | 289 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 9 | 48 | La Consultoría consideraba un plazo original de 15 meses hasta la Recepción Provisoria de las obras. La primera licitación de la obra se inicia en el mes de noviembre de 2011. En el mes de marzo de 2012 el GORE autoriza adjudicar el Contrato a la Empresa EDECO. El Municipio adjudica la obra y luego la Empresa EDECO es Declarada en Quiebra, por lo que se procede a la Liquidación del Contrato. La segunda licitación se inicia en el mes de octubre de 2012 y es Declarada Desierta por el Municipio en el mes de Mayo de 2013. La tercera licitación se inicia en el mes de diciembre de 2013, en el mes de abril de 2014 el GORE autoriza adjudicar a la Empresa ARAUCO por m$ 2.515.443. Con fecha 12 de mayo se suscribe el Contrato de Ejecución entre el Municipio y la Empresa ARAUCO con un plazo de 310 días. La información de las Fechas de inicio y término de la Consultoría ingresada al BIP está equivocada. Pasaron 33 meses desde la contratación de la Consultoría hasta la adjudicación de las obras civiles, producto de las tres licitaciones efectuadas. La duración de las obras civiles fue de 310 días. Entre el térmono de la Obra y Recepción Provisoria pasan 4,5 meses. Esto hace un total de 48 meses para la Consultoría. Se consideró como término de la Consultoría la Recepción Provisoria de la Obra. | 433.3333 | [12 empty] | 1 | 0 | NO SE CONSIDERARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | -100 | 9 | 10 | La información de las fechas de inicio y término de las Obras Civiles ingresada al BIP están erradas. El plazo original de las Obras Civiles fue de 310 días corridos y no se otorgaron aumentos de plazo. | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 48 | 48 | 0 | La causa del mayor plazo radica en el tiempo transcurrido entre las tres licitaciones requeridas para el inicio de la obra. El trabajo efectivo de Consultoría se ajusta a lo recomendado originalmente. El plazo de las Obras Civiles se ajusta a lo recomendado originalmente. | 433.3333 | 433.3333 | La principal demora radica en el tiempo transcurrido entre la contratación de la Consultoría y la adjudicación del contrato definitivo de las Obras Civiles. No es posible preveer al momento de otorgar la Recomendación Favorable el número de licitaciones que se efectuará para adjudicar las Obras Civiles, así como que la primera empresa adjudicada fuera declarada en quiebra. Los procesos de licitación de una obra, liquidación de un contrato y declarar desierta una propuesta, requieren de una gran cantidad de trámites administrativos que consumen una gran cantidad de tiempo. En este caso pasaron 33 meses entre la contratación de la Consultoría y la adjudicación dela obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-05-12 | [14 empty] | 2831829 | 0 | 2831829 | 0 | 2831829 | Los contratos del proyecto son dos. Consultoría, con la Sanitaria ESSBIO, por m$ 107.601 y que no se modificó. Obras Civiles, con la Empresa ARAUCO, por m$ 2.515.443 y que tuvo un aumento por m$ 208.785, lo que da un total de m$ 2.724.228. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 505 | 505 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Originalmente el proyecto consideraba 310 Uniones Domiciliarias. Al momento de contratar las Obras Civiles esta cantidad aumentó a 370. Este incremento se origina por el tiempo transcurrido entre la aprobación del proyecto y su contratación. Producto de las Obras Extraordinarias contratadas, esta cantidad se incremento a 505. En las obras extraordinarias se consideraron ampliaciones de redes por 202 mts, para beneficiar a 11 familias. Además, se consideraron 124 Uniones Domiciliarias para viviendas que enfrentan las redes de alcantarillado. En agua potable, se consideraron 422 mts de redes para poder abastecer a 24 viviendas. | Cuando se da la Recomendación Original del proyecto, enero de 2011, se consideró la construcción de 310 Uniones Domiciliarias. Cuando se licita por tercera vez las Obras Civiles, en diciembre de 2013, se consideraron 370 Uniones Domiciliarias. En las Obras Extraordinarias contratadas se consideró una ampliación de red para dar servicio a 11 viviendas, a lo que se añaden 124 Uniones Domiciliarias para viviendas que enfrentan la red y deben ser conectadas al alcantarillado. Con estas modificaciones el número de Uniones Domiciliarias llega a 505, con lo que se da una solución total a la recolección y tratamiento de las aguas servidas. Otra modificación importante fue dar el servicio de agua potable a 24 viviendas localizadas en el área urbana y que no contaban con abastecimiento de agua potable. | [12 empty] | SE RECIBE LA OBRA SIN OBSERVACIONES | 4221500% |  |  | SI | 4208000% | Al momento de terminarse la obra, las viviendas quedaron conectadas al Servicio de Alcantarillado existente. |  | En Operación |  | CRISTOBAL RODOLFO MUÑOZ MENA | MUNICIPALIDAD DE CODEGUA |  |  |  |  | 4056300% | 4056300% | 0 | 4065400% | 91 | NA |  | 4078600% | 132 | 4177100% | 1117 | 4177100% | 0 | 4178500% | 14 | 1222 | 1222 | La mayor diferencia se produce por la demora en el inicio de las Obras Civiles, producto de las tres licitaciones efectuadas por el Municipio. La primera licitación se adjudicó y la Empresa Constructora se declaró en quiebra y se tuvo que liquidar el contrato. La segunda licitación fue Declarada Desierta. La tercera licitación se adjudicó y la Empresa Constructora terminó la Obra. | [23 empty] | 107601 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2152019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262420 | 107601 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 2152019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262420 | No hubo modificaciones de los Montos Recomendados. | 107601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831829 | La ejecución del proyecto consideró dos contratos. Consultoria (Convenio entre el Municipio y la Sanitaria ESSBIO), por m$ 107.601, el cual no tuvo modificaciones. Obras Civiles (Contrato entre el Municipio y Constructora ARAUCO), por m$ 2.515.443 y que tuvo un aumento por m$ 208.785, quedando en m$ 2.724.228. El Decreto Municipal que aprueba esta modificación del contrato es el n° 30 del 27 de julio de 2015, tres días antes de la Recepción Provisoria de las Obras. No hubo Gastos Administrativos. | 107601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831829 | 2831829 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el financiamiento del proyecto el GORE realiza Transferrencias de los recursos al Municipio. La Municipalidad es la que paga directamente a las Empresas contratadas (Obras Civiles y Consultoría). El GORE tiene registradas las Transferencias en el SIGFE como montos devengados, pero no se ingresan los gastos en los ítemes correspondientes. | [15 empty] | 170745.1681 | 0 | 0 | 0 | 4443.4327 | 3414900.7775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3590089.3782 | 3996809.5126 | 165813.1905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3844940.5324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4010753.7229 | 149595.566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3800939.1756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3950534.7416 | 11.7174 | 10.04 | 11.3045 | -1.5014 | -1.1578 | 7822.8411 | 7526.6122 | OBRAS CIVILES: El Contrato inicial de las Obras Civiles fue por m$ 2.746.932, que resulta ser un 3,96% superior al Monto Recomendado. Las obras contratadas se ajustaban a las recomendadas. Producto de las Obras Extraordinarias, el monto contratado se incrementa a m$ 2.974.931, que es un 12,59% superior al Monto Recomendado. El Gasto Real en Obras Civiles es inferior al Monto Contratado producto de la Corrección Monetaria que se aplica. Una parte del gasto se realiza en el año 2014, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2013 y la otra en el año 2015, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2014. CONSULTORIA: El Contrato de Consultoría es un 2,89% inferior al Monto de la Recomendación. Este monto coincide con lo indicado en la Ficha IDI del año 2011 en moneda del 2009. Es decir, la diferencia se debe a la Corrección Monetaria entre el año 2009 y 2010. El Gasto Real en Consultoría es inferior al Monto Contratado en un 9,78% producto de la Corrección Monetaria y No Reajustabilidad de este. i) Una parte del gasto se realiza en el año 2014, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2013 y la otra en el año 2015, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2014. ii) El Contrato entre el Municipio y la Sanitaria ESSBIO se firma en el año 2011 y no considera reajustes. La Reevaluación del proyecto ocurre en el año 2015 y se otorga para adecuar la Programación y Solicitud de Financiamiento 2015 al saldo efectivo a pagar en ese año en el ítem de Obras Civiles. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JULIO ERNESTO CARRASCO VERDUGO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2777746 | 2831829 | 101.9% | Solo se modificó el Contrato de Obras Civiles, por un monto de m$ 208.785, equivalente a un 8,3% del monto contratado originalmente. La moneda del Contrato de Obras Civiles es el 31/12/2013. La moneda del Contrato de Consultoría es el 31/12/2010. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2777746 | 3092436 | 11.329 | La Reevaluación del proyecto ocurre en el año 2015 y se otorga exclusivamente para adecuar la Programación y Solicitud de Financiamiento 2015 al saldo efectivo a pagar en ese año en el ítem de Obras Civiles, lo que quedó registrado en el RATE de la Reevaluación. De acuerdo a las Normas Vigentes, no correspondía la Reevaluación del Proyecto. La única modificación del proyecto se registró en el Contrato de Obras Civiles que significó un incremento del 8,3% del monto contratado originalmente, por lo que no se requirió de Reevaluación. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La ejecución de este proyecto involucra ov¿bras de distintas tipologías de proyectos como son las redes de alcantarillado, redes de agua potable, pavimentación de calles y construcción de infraestructura sanitaria intradomiciliaria. Cada una de estas tipologías, presentadas en forma individual, tienen distintas formas de evaluarse, por lo cual no se exige indicadores de resultados. En todo caso, si solo se consideran las Uniones Domiciliarias, el Costo por U.D. real sería muy inferior al Costo por U.D. Original. Las U.D. se incrementaron en un 63% y el Gasto Real en Obras Civiles resultó ser un 11,3% superior al Monto Recomendado para ese ítem. | El gran atraso en la ejecución del proyecto no es producto del desinterés del Municipio y el Gobierno Regional por la construcción de la obra, si no que se origina por la gran cantidad de trámites administrativos que se deben realizar, tanto para licitar una obra, liquidar un contrato, declarar desierta una licitación, adjudicar una obra, etc. El atraso en la ejecución del proyecto genera modificaciones en las obras a ejecutar. Como se trata principalmente de urbanizaciones, este es un proceso dinámico que puede variar diariamente. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066968-0 | CONSTRUCCION FISCALIA LOCAL DE PICHILEMU | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 2016 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA EN BASE A LA IMPLEMENTACIÓN DE LA NUEVA JUSTICIA PENAL, LA QUE INVOLUCRA NUEVOS ACTORES COMO LO SON EL MINISTERIO PUBLICO, ÓRGANO PERSECUTOR DEL DELITO. EN ESTE SENTIDO, ES NECESARIO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA FISCALÍA, CONTANDO CON UN DISEÑO UNICO Y EXCLUSIVO QUE LE OTORGUE FUNCIONALIDAD AL INMUEBLE, HACIENDO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA UN PROCESO MÁS EFICIENTE Y EQUITATIVO. | SE CONTEMPLA EFECTUAR TODAS LAS OBRAS RELATIVAS A LA EJECUCIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DEFINITIVO PARA LA FISCALÍA LOCAL DE PICHILEMU Y SU POSTERIOR EQUIPAMIENTO. | 20000 |  |  |  | 6 | 1 | El plazo real de la consultoría fue de 36 días. Es probable que el plazo mayor se deba al plazo estimado originalmente en el perfil del proyecto, el que estimó mayor tiempo de ejecución. Esta consultoría corresponde a la normalización del proyecto a la nueva normativa sismica. | -83.3333 | 2 | 13 | Las fechas indicadas, de acuerdo a lo solicitado, corresponden al primer contrato de equipamiento y al Ultimo contrato de equipamiento. El equipamiento es ejecutado por el Ministerio PUblico como mandante y se adquiere mediante diversas licitaciones o compras directas (segUn corresponda). El plazo es mayor al recomendado, dado que se trata de procesos tanto de licitación o de compra directa que se realizan en distintos momentos del tiempo. | 550 | [8 empty] | 1 | 0 | Desde el punto de vista del Mandante, el gasto de los pagos administrativos se ejecutan al ser pagados a la Unidad Técnica (Dirección de Arquitectura - MOP), por lo que la ejecución se registra en un mes, en este caso, julio de 2012. | -100 | 8 | 14 | El plazo incorporado en el perfil del proyecto y recomendado originalmente para la obras civiles fue de 12 meses; es posible que el registro del plazo mayor para este ítem se deba a modificaciones posteriores realizadas a la programación del proyecto. El plazo previsto para el proyecto fue de 360 días, el que se amplió por Resolución DA. Región de O´Higgins N° 137 del 13/08/2014, por concepto de aumentos y disminuciones de obras y obras extraordinarias, lo que significó un aumento efecto de 50 días. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 27 | 42 | 15 | Las diferencias entre los plazos recomendados y reales totales del proyecto se debe principalmente a lo siguiente: -Luego del desarrollo de la consuloría de ajuste al diseño se realizaron dos licitaciones para poder adjudicar las obras, con el tiempo que ello implica. -El otro elemento relevante es el plazo en el equipamiento del proyecto, el que significa la compra de diverso equipamiento, lo que de todas formas no efectó el inicio en el operación del proyecto. | 92.8571 | 200 | Este fue uno de los primeros proyectos en etapa de obras que debió adecuar su Diseño a la nueva normativa sísmica, por lo que se extendió el lapso de las consultorias y posterior obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-07-25 | [14 empty] | 350497 | 0 | 350497 | 369014 | -18517 | -Contrato de Consultoría de Diseño Fiscalía Local de Pichilemu, "Normalización y regularación a la nueva Norma Sísmica", monto $. 1.460.000. -Contrato de Obras Civiles proyecto Construcción Fiscalía Local de Pichilemu, monto $ 367.553.093. -Contratos de Equipamiento, monto total $ 18.799.252. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 300 | 337 | 112.3333 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las diferencias entre el programa arquitectónico inicial incorporado en el perfil del proyecto de 300 m2 y el proyecto resultante, se debió principalmente a aumento en la circulaciones necesarias para el buen funcionamiento del proyecto. | los ajustes a la norma sísmica y vías de circulación ampliaron en un 10 % la superficie . | [12 empty] | Se entrega la recepción provisional con fecha 20/11/2014, mediante Acta de Recepción Provisional, aprobada por Resolución DA de la Región de O´Higgins 202 de fecha 5 de diciembrre | 4196300% | Cuenta con Certificado de Recepción Definitiva Municipal N° 074 de fecha 10 de octubre de 2014. Falta la tramitación de la Recepción final por parte de la Dirección de Arquitectura respectiva. | 4192200% | SI | 4197800% |  |  | En Operación |  | MANUEL CURIHUINCA ZAMBRANO | ARQUITECTURA MOP VI REGION |  |  |  |  | 4057000% | 4057000% | 0 | 4063800% | 68 | 4109900% | 461 | 4114100% | 42 | 4151500% | 416 | 4153000% | 15 | 4165200% | 122 | 1082 | 1082 | En Asignación presupuestaria se corrige fecha del documento, pues la que está ingresada corresponde a la fecha de tramitación total, en cambio la fecha corregida corresponde a la fecha de elaboración del Decreto de Identificación de Fondos. La fecha del primer Gasto Administrativo tiene una diferencia importante en días respecto de la primera asignación de recursos, debido a que este fue uno de los primeros proyectos en etapa de obras que debió adecuar su Diseño a la nueva normativa sísmica, por lo que en ese lapso debió definirse la modalidad de la contratación, presupuesto, etc. | [23 empty] | 800 | 16770 | 0 | 0 | 6007 | 240601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264178 | 800 | 16770 | 0 | 0 | 6007 | 240601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264178 | Las diferencias tanto en el ítem Obras como Consultorías, radican en la necesidad de reevaluar este proyecto por mayores costos. La primera reevaluación fue para solicitar mayores fondos de Consultorías y poder así ajustar el proyecto a la nueva norma sísmica. Posteriormente, dados los reiterados procesos de licitación de Obras debidos a la insuficiencia presupuestaria para poder adjudicar, dieron cuenta de la necesidad de contar con mayores recursos para poder tener un proceso de licitación de Obras exitoso y poder así dar continuidad al proyecto de inversión. | 1460 | 18799 | 0 | 0 | 6569 | 367554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394382 | El contrato de Consultorías corresponde al ajuste del proyecto a la nueva norma sísmica, fecha de inicio es 20/08/2012. El monto final del contrato de Obras Civiles corresponde a M$ 367.553, cuyo aumento respecto al monto inicial es de un 4,05% (M$ 14.311), tramitado con fecha 27/08/22014, segUn Resolución DA VI Región N°137. | 1460 | 18799 | 0 | 0 | 6569 | 367554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394382 | 0 | BIP = SIGFE | 1460 | 18799 | 0 | 0 | 6569 | 367554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394382 | 1665 | 20313 | 0 | 0 | 7499 | 400497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429974 | 1. El pago de Gastos Administrativos se hizo mediante cheque con fecha 12/07/2012 2. El monto contratado en Consultorías (M$ 1.460) a Oleksandra Buzhynska, corresponde a la contratación de la adecuación del Diseño del proyecto a la nueva norma sísmica. 3. El detalle de pagos del contrato de Obras Civiles con la Constructora de Nelson González Gonzáles, es el siguiente: Fecha Monto 13/01/2014 M$ 40.708.- 03/03/2014 M$ 36.370.- 21/04/2014 M$ 17.365.- 22/05/2014 M$ 20.407.- 27/06/2014 M$ 26.234.- 30/07/2014 M$ 21.854.- 27/08/2014 M$ 40.668.- 29/09/2014 M$ 74.475.- 06/11/2014 M$ 71.095.- 12/01/2015 M$ 18.378.- 4. Respecto a la adquisición de Equipamiento, a continuación se detalla fecha y monto de pago a cada proveedor: Proveedor Fecha Monto GILABERT Y CHAVEZ ALARMAS LTDA. 24/11/2014 357.000 MAURICIO VALDENEGRO POLANCO 27/11/2014 2.344.300 ERGOTEC MUEBLES S. A. 30/11/2014 137.671 FAYMO S.A. 30/11/2014 386.616 ERGOTEC MUEBLES S. A. 30/11/2014 608.626 ERGOTEC MUEBLES S. A. 30/11/2014 190.256 FABRICA DE MUEBLES FLAVIG MAE LTDA. 30/11/2014 1.486.310 EMPRESAS INDENOR S.A. 30/11/2014 2.088.778 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 30/11/2014 1.335.240 TAZ S.A. 30/11/2014 304.904 ERGOTEC MUEBLES S. A. 30/11/2014 938.257 ERGOTEC MUEBLES S. A. 30/11/2014 875.982 SOCIEDAD ELECTRYMOTICA LTDA. 10/12/2014 953.372 SOC. COMERCIAL M Y L ALUMINIOS LTDA. 10/12/2014 1.844.500 ROBERTO ANGELO VALENZUELA GARRIDO 11/12/2014 185.640 ESCULTURAS ARMANDO CROXATTO E.I.R.L. 11/12/2014 261.800 PEDRO HERNAN CARRENO PINO 10/12/2015 4.500.000 | [15 empty] | 1269.1829 | 26611.4829 | 0 | 0 | 9531.7963 | 381794.0023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419206.4645 | 515863.403 | 2154.5091 | 26532.6437 | 0 | 0 | 9692.0598 | 533771.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572150.7606 | 2151.9242 | 26253.4751 | 0 | 0 | 9692.0598 | 517621.1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555718.5899 | 36.4842 | 32.5644 | 35.576 | -2.872 | 7.7259 | 1649.0166 | 1535.9677 | En general el proyecto cumplió dentro de un margen razonable considerando que se tuvo que ajustar a la nueva norma sísmica. El proyecto tuvo que reevaluarse 3 veces por adecuación a la nueva norma sísmica que generó incrementos de costos y plazos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 324351 | 14311 | 4.412% | El proyecto se adjudicó por un monto de $ 353.242.073 (expresados en $ de 2013), tuvo una ampliación de contrato por $ 14.311.020, expresados en $ de 2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 323364 | 399137 | 23.4327 | Este fue uno de los primeros proyectos en etapa de obras que debió adecuar su Diseño a la nueva normativa sísmica, por lo tanto aumento su costo y por consiguiente sus plazos en especial obras civiles. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1564383 | 1564383 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad se mantuvo de acuerdo a lo original. | En general el proyecto cumplió dentro de un margen razonable considerando que se tuvo que ajustar a la nueva norma sísmica y su reevaluación fue oportuna y consistente. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110872-0 | CONSTRUCCION PARQUE LOS VIENTOS DE MARCHIGUE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | MARCHIGUE | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROBLEMA DETECTADO ES LA CARENCIA DE PARQUES Y PLAZAS EN LA COMUNA COMO ESTRUCTURADORES DEL ESPACIO PUBLICO, CAPACES DE ALBERGAR LA DEMANDA DE ACTIVIDADES DE ESPARCIMIENTO Y RECREATIVAS DE LA POBLACION DE MARCHIGUE. | EL PROYECTO DEL NUEVO PARQUE DE LOS VIENTOS EN LOS TERRENOS MUNICIPALES DE LA ANTIGUA ESTACIÓN DE FERROCARRILES DE MARCHIGÜE. CON UNA SUPERFICIE DE 17.543 M2 BUSCA COMPLEMENTAR Y POTENCIAR LAS INVERSIONES EN EDIFICACIÓN PÚBLICA CON EL MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CONECTIVIDAD, PARA CONFIGURAR UN CENTRO URBANO ACORDE A LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE MARCHIGÜE. BUSCA GENERAR UN ESPACIO FLEXIBLE, QUE ALBERGUE MULTIPLICIDAD DE ACTOS Y LOGRE CONVOCAR A LA POBLACIÓN EN UN SECTOR DE ENCUENTRO SOCIAL. SE PROYECTA UN PASEO CON MOBILIARIO URBANO, ILUMINACIÓN PEATONAL Y MAYOR ARBORIZACIÓN. EN ESTA ETAPA SE CONSULTA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, CONSIDERANDO LAS SIGUIENTES ZONIFICIACIONES GENERALES; RECINTO BIBLIOTECA SIN INTERVENCIÓN EN 500 M2; PASEO AV. LOS MOLINOS EN 2.244; PLAZA/ BALDOSA EN 4.664 M2; PLAZA MAICILLO EN 2.852 M2; PASEO ELEVADO/ MAICILLO EN 1.368 M2; ESTACIONAMIENTO/ MAICILLO EN 868 M2; ÁREA FUTURO EDIFICIO CONSISTORIAL EN 1.255 M2; PAVIMENTO ADOQUÍN EN 1.066 M2; ÁREAS DE PASTO EN 545 M2; PRADERAS/ VEGETACIÓN ESTRATO BAJO EN 2.208M2. EL PAÑO COMPLETO DE LOTES COMPROMETIDOS MÁS EL BNUP DONDE SE EMPLAZA EL PROYECTO ALCANZA UN TOTAL DE 17.543 M2.- | 2422 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 13 | 0 | No se contratan Consultorias, por lo que no se realiza gasto. Por tal motivo no se ingresan plazos. | -100 | [12 empty] | 4 | 11 | La fecha del ultimo gasto administrativo está mal ingresada al BIP, ya que la recepción de la obras fue el 23.09.2015; por lo que se supone que el último gasto no puede ser una fecha posterior y al no contar con antecedentes que respalden alguna fecha del ultimo gasto administrativo. | 175 | 9 | 11 | Se realizó la recepción de las obras según Res. Ex. 3521 de fecha 09.11.2015, la cual aprueba el acta de recepción del 25.09.2015 fijando como fecha de termino real de las obras el 23.09.2015, la cual es menor que la fecha de termino de contrato en la Resolución de adjudicación la cual fijaba el 23.10.2015 como fecha final del contrato. La estimacion original de las obras en la ficha IDI estaba sobre estimada de acuerdo a la ejecución de las obras. | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 | No se generaron tiempos muertos, y no se registran ampliaciones de plazo durante la ejecución de las obras. La estimacion original de las obras en la ficha IDI estaba sobre estimada de acuerdo a la ejecución de las obras. | -7.6923 | -7.6923 | En la ficha original, se consideraba la contratacion de una consultoria por 13 meses lo que no se concretó durante la ejecucion. Durante la ejecucion el plazo global fue de 12 meses. No se generaron tiempos muertos, y no se registran ampliaciones de plazo durante la ejecución de las obras. La estimacion original de las obras en la ficha IDI de 13 meses, fue practicamente igual a lo real de 12 meses. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2014-10-29 | [14 empty] | 687043 | 1035 | 688078 | 688078 | 0 | Gastos Obras Civiles El contrato original segun Res. Ex 48 de fecha 26.08.2014 por M$607.056,134. Mediante Res. Ex. 3055 de fecha 23.09.2015 se autoriza aumento de obras por M$5.920,827 y obras extraordinarias por M$74.066,513, lo que suma en total M$79.987,34.- El aumento de obras no generó un aumento o extensión de los plazos de la obra. El total incluido modificaciones al contrato original suman M$687.043 Gastos Consultorias No se realizó contrato de Consultorías, por lo que no se efectuó el gasto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11576 | 11097 | 95.8621 | Real < Recomendada | [5 empty] | Para determinar la magnitud real ejecutada, se consideraron las superficies de pavimentos en baldosas, adoquines y maicillo. El presupuesto originalmente aprobado y en la recepción provisoria. 6150 m2 baldosa, 1402 ml murete, 88 luminarias, 8 quinchos. Se debe agregar la construcción de un skate park, el cual no estaba contemplado originalmente en el proyecto. | La magnitud del proyecto para efectos de comparacion ha sido medida como superficies de pavimentos de adoquines de hormigon (1.066), Maicillo (4.190), y veredas de baldosas (6.320), lo que en el proyecto postulado totaliza 11.576 m2, y en el proyecto ejecutado totaliza 11.097 m2. Mediante Res. Ex. 3055 de fecha 23.09.2015 Serviu autoriza aumento de obras por M$5.920,827 y obras extraordinarias por M$74.066,513, lo que suma en total M$79.987,34.- Según ORD 2826 de fecha 01.06.2015 se informan obras extraordinarias por M$81.340, las cuales corresponden a entubar paso de agua, extracción de arboles, rampa para la biblioteca, construcción de skate park. Por otra parte, hubo aumentos de obras por M$5.920 para Rellenos compactados y disminución de obras por M$7.274 por disminución de baldosas y maicillo. Total M$74.066. Por lo tanto, en el total de pavimentos ejecutado, hubo, disminucion de superficies de baldosas y maicillos, y a la vez aumento de superficie de pavimentos para ejecutar el skatepark, todo lo cual modificó el plan original del programa de superficies. | [12 empty] | Segun Res. Ex. 3521, la cual aprueba el Acta de Recepción de las obras, de fecha 25 de septiembre de 2015. Fijando como fecha de termino real el 23.09.2015 | 4227000% |  |  | SI | 4227200% | En uso de la comunidad |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | 4174300% | 4174300% | 0 | 4183500% | 92 | NA |  | 4187700% | 42 | 4187700% | 42 | 4194100% | 64 | 4197700% | 36 | 234 | 234 | Se solicita identificación presupuestaria según Ord. 2344 de fecha 10.05.2014; Se realiza la identificación presupuestaria según Dec. (H) 1125 de fecha 15.07.2014 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 712501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 712501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713701 | En la etapa de Ejecución no se realizan gastos de Consultoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 687044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688079 | Contrato original firmado según Res. CTR 48 de fecha 26.agos.204 por un total de M$607.056,134 Se autorizó un aumento de obras segun Res EX 3055 de fecha 23.sep.2015 por M$79.987,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 687043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688078 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1035 | 687043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1119 | 723103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724222 | Ultimo Estado de Pago realizado el 30.09.2015; de acuerdo con lo informado en Acta de Recepción, fin de los trabajos el 23.09.2015 y acta de recepción provisoria el 25.09.2015 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1744.8034 | 1035891.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037635.8735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.5406 | 969685.4744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971133.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447.5406 | 934573.5678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936021.1084 | -6.4091 | -9.7929 | -9.7807 | -3.6156 |  | 84.349 | 84.2186 | La ficha original año 2014, se aprobo por un monto total de M$ 728.001, pero con las actualizaciones de la moneda, quedo en M$ 802.746.- El gasto total fue de M$ 688.078, una parte gastado 2014, y otra en 2015, por lo que por ajuste de moneda queda en M$ 724.224.- La diferencia entre lo recomendado y lo real en moneda nominal es de MM$ 40, sin embargo con las actualizaciones, la diferencia queda en MM$ 78, pero como se dijo el monto recomendado tuvo mas actualizaciones que el monto contratado, y mas aun que el monto gastado. La iniciativa no fue reevaluada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 818932 | 79987 | 9.767% | Obras Civiles: Mediante Res. Ex. 3055 de fecha 23.09.2015 se autoriza aumento de obras por M$5.920,827 y obras extraordinarias por M$74.066,513, lo que suma en total M$79.987,34.- Moneda año 2015 Según ORD 2826 de fecha 01.06.2015 se informan obras extraordinarias por M$81.340, las cuales corresponden a entubar paso de agua, extracción de arboles, rampa para la biblioteca, construcción de skate park, Aumentos de obras por M$5.920 para Rellenos compactados y Disminución de obras por M$7.274 por disminución de baldosas y maicillo. Total M$74.066 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue reevaluada. Los aumentos que hubo fueron menores al 10% y autorizados por la institucion financiera. Mediante Res. Ex. 3055 de fecha 23.09.2015 Serviu autoriza aumento de obras por M$5.920,827 y obras extraordinarias por M$74.066,513, lo que suma en total M$79.987,34.- Según ORD 2826 de fecha 01.06.2015 se informan obras extraordinarias por M$81.340, las cuales corresponden a entubar paso de agua, extracción de arboles, rampa para la biblioteca, construcción de skate park. Por otra parte, hubo aumentos de obras por M$5.920 para Rellenos compactados y disminución de obras por M$7.274 por disminución de baldosas y maicillo. Total M$74.066. Por lo tanto, en el total de pavimentos ejecutado, hubo, disminucion de superficies de baldosas y maicillos, y a la vez aumento de superficie de pavimentos para ejecutar el skatepark, todo lo cual modificó el plan original del programa de superficies. Considerando que hubo obras no recomendadas originalmente, las cuales introducen un nuevo uso en el parque, con un usuario y una demanda distinta, aun cuando no se modifica la caracteristica principal del parque que es la recreacion y esparcimiento, se estima que estas obras extraordinarias debieran haber sido sometidas a reevaluacion. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61953 | 62875 | 1.4882 | Real > Recomendado | [5 empty] | La diferencia entre los valores del CAE, reproduce la diferencia entre la inversion privada que fue recomendada en la ficha idi (moneda dic 2013), es decir M$ 712.501, y lo que corresponde al gasto real de M$ 723.104 (moneda dic 2015). Estos fueron calculados en la misma planilla de calculo del CAE. | Al comparar el proyecto recomendado con el proyecto ejecutado, en plazos no se observan diferencias, en total 13 meses lo recomendado vs 12 meses lo real. En cuanto a los montos, tampoco se obserban grandes diferencias, si no se realiza correccion monetaria, el proyecto original se recomendo en el item de obras civiles en M$ 712.501, y se ejecutó en un monto de obras civiles de M$ 723.104. El unico punto a destacar es el hecho que hubo modificaciones al contrato original, que fueron aprobados por la institucion financiera como aumento neto bajo el 10% del monto aprobado en ficha idi. Sin embargo, entre las obras extraordinarias que se aprobaron, la ejecucion del skate park, jamas estuvo considerado en el parque, no hubo analisis de demanda ni de compatibilidad de usos con las otras actividades del parque. Aun cuando la naturaleza del parque no cambia como tal, el hecho que se haya agregado un nuevo componente, y para ellos se haya reducido partidas previamente recomendadas, se estima que esa decision ameritaba una reevaluacion. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083654-0 | REPOSICION PUENTE LAS TOSCAS EN RUTA I-318 , PERALILLO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | PERALILLO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | CONSISTE EN LA REPOSICION DEL PUENTE LAS TOSCAS UBICADO EN EL KM 3.45 DE LA RUTA I-318. LA CONSTRUCCION DE ESTE PUENTE SE COMPLEMENTA CON EL PUENTE LOS CARDOS , ACTUALMENTE EN CONSTRUCCION Y SIN DUDA SU REPOSICION SE HACE NECESARIA PARA DAR UN CIRCUITO DE CARGA EN LA RUTA I-318 CONTINUO. EL PUENTE TENDRA 20 MTS DE LONGITUD, ANCHO DE CALZADA DE 10 MTS Y PASILLOS EN AMBOS COSTADOS DEL PUENTE DE 1,5 MTS DE ANCHO. LAS OBRAS ASOCIADAS A ESTE PROYECTO SON PRINCIPALMENTE: - INFRAESTRUCTURA COSTITUIDA POR DOS ESTRIBOS DE HORMIGON. - SUPERESTRUCTURA CON CUATRO VIGAS DE ACERO Y LOSA DE HORMIGON ARMADO. - DEFENSAS FLUVIALES, QUE CONSIDERAN 160 M3 DE ENROCADO DE PROTECCION. - ACCESOS CON DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL, EN 3465 M2. - OBRAS COMPLEMENTARIAS | 0 |  |  |  | 9 | 0 | Originalmente se consireró el Item de Colsultoría. Cuando se cambio la Fuente Financiera, enel año 2011, se eliminó este ítem. | -100 | [8 empty] | 3 | 21 | En el mes de abril de 2011 contrataron los tres peritos encargados de tasar los terrenos que debían ser expropiados. Entre los meses de julio y diciembre de 2012 se cancelaron las expropiaciones. | 600 |  |  |  |  | 9 | 7 | El plazo original del contrato fue de 330 días corridos, esto es dos meses mas que lo considerado en la Recomendación del Proyecto. El Contratista terminó la obra con 125 días de anticipación. El contrato de Obras Civiles no tuvo modificaciones de plazo. | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 28 | 45 | 17 | No hubo modificaciones de plazo en el Contrato de las Obras Civiles. El Gobierno Regional programó inicialmente la licitación de las Obras Civiles para el año 2013. Como esa Licitación se Declaró Desierta y se requirió de la Reevaluación del Proyecto, se postergó la segunda licitación para el año 2014. Como las expropiaciones se terminaron en el año 2012, esa diferencia de plazo es la que genera el Tiempo Muerto, lo que no es responsabilidad de la Unidad Técnica. | 211.1111 | 400 | La Recomendación original del proyecto se otorga para el año 2009. Por razones presupuestarias la Dirección de Vialidad postergó la ejecución del proyecto. En el año 2011 el Gobierno Regional acepta financiar el proyecto, quedando como responsabilidad de Vialidad realizar las expropiaciones. En el año 2011 Vialidad inicia el trámite de las expropiaciones, las que se terminan en el mes de diciembre de 2012. El Gobierno Regional programa la ejecución de las Obras Civiles para el año 2013. En el mes de enero de 2013 se inicia el proceso de licitación de las Obras Civiles, con un Presupuesto Oficial de m$ 440.002. Como resultado de la primera licitación, que fue declarada Desierta, la mejor oferta fue por m$ 606.480, esto es un 37,8% por sobre el Presupuesto Oficial. En el mes de mayo de 2013 el GORE solicita la Reevaluación del proyecto. Con fecha 23 de mayo de 2013 se Recomienda Favorablemente el proyecto, pasando las Obras Civiles de m$ 473.210 a m$ 614.998, que representa un incremento del 29,96%. Las Obras Civiles se licitan nuevamente en el mes de enero de 2014 y se inician las obras con fecha 13 de mayo de 2014. El tiempo requerido para las expropiaciones fue muy superior al estimado originalmente, pero no significaron un atraso en la ejecución del proyecto. El mayor atraso se origina por la programación de la ejecución de las Obras Civiles por parte del GORE (año 2013) y el no poder adjudicar la primera licitación. Las Obras Civiles se ejecutaron en un plazo de 7 meses, muy inferior a lo programado, principalmente por la dedicación de la Empresa que se adjudicó la obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-06-13 | [14 empty] | 687635 | 1756 | 689391 | 689389 | 2 | El Contrato de Obras Civiles solo tuvo una modificación de obras a Costo Cero, que significó un aumento de m$ 78.722 y una disminución de 78.722, que no significó aumento de plazo. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La longitud y ancho del puente no sufrieron modificaciones. | El proyecto ejecutado se ajusta a lo recomendado originalmente en lo que se refiere a longitud del puente, nUmero de calzadas, ancho, acceso y obras de defensas fluviales. | [12 empty] | La Recepción Provisoria no tuvo observaciones. | 4201300% | La Recepción Definitiva no tuvo observaciones. | 4239000% | SI | 4197700% | El puente comenzó a ser utilizado al día siguiente de la fecha de término del contrato. |  | En Operación |  | CRISTIAN PINO RETAMAL | VIALIDAD MOP VI REGION LIB.GRAL. BERNARDO O'HIGGIN |  |  |  |  | 3974900% | 3998800% | 239 | 4058300% | 595 | NA |  | 4177200% | 1189 | 4177200% | 1189 | 4180300% | 31 | 4184500% | 42 | 2096 | 1857 | Originalmente el proyecto se financiaría totalmente con Fondos Sectoriales (2009 - 2010). Por restricciones presupuestarias de la Dirección de Vialidad se postergó su ejecución. Para el año 2011 se cambia la Fuente Financiera al F.N.D.R. para los ítemes de Obras Civiles y Consultoría. Las expropiaciones requeridas se fanancian con Fondos Sectoriales. Para ejecuctar la obra con financiamiento del F.N.D.R. deben estar terminadas las expropiaciones. Este trámite se ejecuta entre los años 2011 y 2012. En el año 2013 el Gobierno Regional licita la Construcción del Puente Las Toscas, pero esta se Declara Desierta. La mejor oferta superaba en un 38% al Presupuesto Oficial de las Obras Civiles. La Dirección de Vialidad actualiza el presupuesto de la obra. En el mes de mayo de 2013 el GORE solicita la Reevaluación del proyecto. Con fecha 23 de mayo de 2013 se otorga un nuevo RS, que solo considera Obras Civiles y Terrenos. Finalmente la obra se licita en el año 2014 y se ejecuta sin modificaciones. | [23 empty] | 40000 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 400000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455000 | 90001 | 0 | 0 | 16064 | 0 | 440002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546067 | La primera Asignación Presupuestaria del proyecto fue en el año 2010 y para el Item de Terreno. La Recomendación Original se hizo para el año 2009. | 0 | 0 | 0 | 1754 | 0 | 687635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689389 | Solo hubo un contrato de Obras Civiles, que se adjudicó a la Empresa Brundl por m$ 687635. Este contrato solo tuvo una modificación, a Costo Cero que consideró aumentos por m$ 78.722 y disminuciones por m$ 78.722, que no modificaron el proyecto. Esta modificación se aprobó por Resolución n° 1.593 del 24/12/2014. Lo referente a Terreno consideró el pago a los Peritos Tasadores por m$ 564 en el año 2011 y Expropiaciones por m$ 1.192 en el año 2012, lo que da un total de m$ 1.756. Cuando se cambio la Fuente Financiera de Sectorial a F.N.D.R. se eliminó el ítem de Consultoría. | 0 | 0 | 0 | 1756 | 0 | 687635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689391 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 1754 | 0 | 687635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689389 | 0 | 0 | 0 | 2031 | 0 | 746367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748398 | Los gastos en expropiaciones se efectuaron en los años 2011 y 2012. Los gastos en Obras Civiles se efectuaron en los años 2014 y 2015. Las diferencias entre el Gasto y Total SIGFE es por aproximaciones al pasar de pesos a miles de pesos. | [15 empty] | 142117.4679 | 0 | 0 | 25365.5641 | 0 | 694789.7604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862272.7923 | 936606.5869 | 0 | 0 | 0 | 2627.5447 | 0 | 970519.1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973146.6474 | 0 | 0 | 0 | 2627.5447 | 0 | 964641.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967268.5986 | 12.8583 | 12.1766 | 38.8393 | -0.60402 | 3.2737 | 48363.4299 | 48232.0527 | OBRAS CIVILES: El Contrato inicial de las Obras Civiles fue por m$ 750.916, que resulta ser un 6,95% superior al Monto Recomendado después de la Reevaluación del año 2013. En relación a la Recomendación Original, la diferencia es de un 39,69%. Esto se origina por el tiempo transcurrido desde la recomendación original, 28/10/2008 y el inicio de las obras, 13/05/2014 y nuevas exigencias para la ejecución de estas obras por parte de la Dirección de Puentes. Durante la ejecución de las Obras Civiles solo se realizo una modificación del contrato, a Costo Cero, con el fin de adecuar el proyecto a los requerimientos actuales. El Gasto Real en Obras Civiles es inferior al Monto Contratado producto de la Corrección Monetaria que se aplica. Una parte del gasto se realiza en el año 2014, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2013 y la otra en el año 2015, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2014. CONSULTORIA: Este ítem se elimina al cambiarse la Fuente Financiera de Sectorial a F.N.D.R. EXPROPIACIONES: Estas se inician en el año 2011 con la contratación de los Peritos Tasadores y en el año 2012 se cancelan las expropiaciones requeridas por el proyecto. El proyecto se reevaluó 4 veces por aumentos en los montos de obras civiles y expropiaciones: - La primera Reevaluación, solicitada por la D.R. Vialidad, es para la Solicitud de Financiamiento del año 2010 y la razón es el incremento en mas de un 10% en el ítem de Consultoría, que pasa de m$ 42.836 a m$ 90.000. Cuando se cambia la Fuente Financiera de Sectorial a F.N.D.R. se elimina este ítem. - La segunda Reevaluación, solicitada por la D.R. Vialidad, es para la Solicitud de Financiamiento del año 2012. Esta Reevaluación es RECHAZADA por cuanto esta debe ser solicitada por el GORE, dado que las modificaciones están referidas al monto de obras civiles y estas serán financiadas por el F.N.D.R. - La tercera y cuarta Reevaluación, solicitada por el GORE, es para la Solicitud de Financiamiento del año 2013 y corresponde a la REEVALUACION del proyecto. El primer RE es de fecha 07/05/2013. Cuando se dio respuesta a las observaciones se objetó la Evaluación Social del Proyecto, lo que originó el segundo RE de fecha 20/05/2013. Esto fue corregido y se otorgó la Recomendación Favorable con fecha 23/05/2013. - La tercera y cuarta Reevaluación significó un incremento del ítem Obras Civiles del 34,1% en relación a la recomendación inicial del año 2013. - La quinta Reevaluación, solicitada por la D.R. Vialidad, también es para la Solicitud de Financiamiento del año 2013 y es para corregir el monto del ítem Expropiaciones a su valor original de ese año, el que se modificó en la Reevaluación 3 y 4. Esta modificación fue innecesaria ya que no hubo gastos en el ítem de Expropiaciones posteriores al año 2012. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | PATRICIA DROGUETT C. | DIRECCION DE VIALIDAD | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 595323 | 724677 | 21.7284 | - La primera Reevaluación, solicitada por la D.R. Vialidad, es para la Solicitud de Financiamiento del año 2010 y la razón es el incremento en mas de un 10% en el ítem de Consultoría, que pasa de m$ 42.836 a m$ 90.000. Cuando se cambia la Fuente Financiera de Sectorial a F.N.D.R. se elimina este ítem. - La segunda Reevaluación, solicitada por la D.R. Vialidad, es para la Solicitud de Financiamiento del año 2012. Esta Reevaluación es RECHAZADA por cuanto esta debe ser solicitada por el GORE, dado que las modificaciones están referidas al monto de obras civiles y estas serán financiadas por el F.N.D.R. - La tercera y cuarta Reevaluación, solicitada por el GORE, es para la Solicitud de Financiamiento del año 2013 y corresponde a la REEVALUACION del proyecto. El primer RE es de fecha 07/05/2013. Cuando se dio respuesta a las observaciones se objetó la Evaluación Social del Proyecto, lo que originó el segundo RE de fecha 20/05/2013. Esto fue corregido y se otorgó la Recomendación Favorable con fecha 23/05/2013. - La tercera y cuarta Reevaluación significó un incremento del ítem Obras Civiles del 34,1% en relación a la recomendación inicial del año 2013. - La quinta Reevaluación, solicitada por la D.R. Vialidad, también es para la Solicitud de Financiamiento del año 2013 y es para corregir el monto del ítem Expropiaciones a su valor original de ese año, el que se modificó en la Reevaluación 3 y 4. Esta modificación fue innecesaria ya que no hubo gastos en el ítem de Expropiaciones posteriores al año 2012. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 4932528 | 4884000 | -0.98384 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 134.5 | 134.5 | 0 | Real = Recomendado | Cuando se recomendó originalmente el proyecto (año 2008) el VAN Social era de mm$ 3.293. Cuando se reevalUa en el año 2013 el VAN Social se incrementó a mm$ 4932. Este aumento se origina por el incremento en el tránsito que circula por el puente y en la reducción de la Tasa Social de Descuento de un 8,0% a un 6,0%, que compensa el aumento de la Inversión Social de un 34%. Entre la Reevaluación del proyecto y la contratación de las Obras Civiles solo se origina una reducción del VAN Social producto de la mayor inversión requerida por el proyecto que alcanza a los mm$ 48, lo que es insignificante dado que representa menos del 1% del monto del VAN Social. | El proyecto ejecutado coincide con el proyecto recomendado. La información del contrato y gasto ingresada al BIP coincide con lo real. La diferencia se produce en el momento de ingresar los gastos al BIP, lo que no está de acuerdo con el gasto mensual del proyecto. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20100873-0 | MEJORAMIENTO PUENTES ACCESO POB. LOS CONDORES Y OTRAS-MACHALI | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | MACHALI | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | CONSIDERA LA EJECUCION DE 2 PUENTES EN EL AREA DE POB. LOS CONDORES EN EL SECTOR ORIENTE DE MACHALI; 1, EL RAFAELINO, EN EL CRUCE DE LA CALLE LOS QUILOS CON EL CANAL REFAELINO, QUE CONSIDERA LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE EXISTENTE HACIA EL COSTADO NORTE; CAJON H.A. DE 3,3 X 1,2 M, CON LOSA, TABLERO Y ESTRIBOS, CARPETA ASF. E=6 CM, PARA UNA LARGO Y ANCHO TOTAL DE 25 M Y 7 M RESPECT. PAVIMENTACION ASF. DE 1.637 M2, E=6 CM, PARA UNA CALZADA DE 6 M DE ANCHO PARA UN LARGO APROX DE 220 M, ACERAS H.A 2 M, E= 7M, PARA 340 M2 APROX., ZARPAS 465 M, Y SOLERA 585 M., GAVIONES Y MURO DE CONTENCION EN EL COSTADO SUR. Y 2, LA VINILLA, EN EL CRUCE DE LA CALLE LOS ANDES CON LA CALLE LA VINILLA, QUE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN CAJON H.A DE 3 X 2 M, LARGO 16 M, ANCHO 3 M, PAVIMENTACION ASF. DE 280 M2, E=6 CM, 1 CALZADA DE 12 M DE ANCHO Y 6,5 M DE LARGO, ACERAS HC E=7 CM, 290 M2, ZARPAS 65 M, SOLERA 65 M, ADEMAS CONSIDERA ENRROCADO Y GAVIONES, Y EXPROPIACION DE 100 M2. SU EJECUCION MEJORA LAS CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LAS POB. DEL SECTOR, CON EL MEJORAMIENTO GEOMETRICO Y DE PERFILES, DE CONECTIVIDAD, SEGURIDAD VIAL Y PEATONAL, Y PRESENTA UNA TIR DEL 18%. | 9166 |  |  |  | 6 | 0 | Sin gastos en consultorías durante el desarrollo del proyecto. | -100 | [12 empty] | 3 | 0 | No se cuenta con registros o respaldos de gastos realizados, por lo que se informa como fecha el día habil siguiente al reportado en SIGFE. | -100 | 6 | 18 | Segun RES. EX. 4085 de fecha 04.09.12, se contratan los trabajos con una duración de 252 días a partir de la fecha de entrega del terreno. Con RES. EX. 2500 del 26.07.13 se autoriza un aumento de plazo de 252 dias, fijando como fin de los trabajos el 19.02.2014 Seg{un RES. EX. 801 del 11.02.14 se autoriza un aumento de plazo de 45 días, fijando como fecha final 05.04.14 | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 18 | 60 | 42 | Se observa una diferencia entre la fecha del gasto administrativo, la cual es muy diferente de la fecha de adjudicación y comienzo de los trabajos. El aumento de 45 días autorizados el año 2014, corresponden a trabajos de retiro de postes de electricidad, telefono y cable, por parte de terceras empresas. | 157.1429 | 757.1429 | En la ficha recomendada se definieron plazos para gtos administrativos (3 meses), Consultoria y Obras civiles (6 meses), y expropiaciones (1 mes). El plazo total era de 7 meses. Sin embargo en la ejecución, se observan cambios respecto de lo programado. No se realiza gasto en consultorías ni en expropiaciones. Por su parte los gastos administrativos se registran durante los 2 primeros procesos de licitación en mayo de 2009. Posteriormente, en octubre 2012, se ejecuta el proyecto físicamente, terminando su ejecución en abril 2014 (549 dias, 18 meses). Las resoluciones de plazo de ejecución son las siguientes: Segun RES. EX. 4085 de fecha 04.09.12, se contratan los trabajos con una duración de 252 días (8 meses) a partir de la fecha de entrega del terreno. Con RES. EX. 2500 del 26.07.13 se autoriza un aumento de plazo de 252 dias, fijando como fin de los trabajos el 19.02.2014 Seg{un RES. EX. 801 del 11.02.14 se autoriza un aumento de plazo de 45 días, fijando como fecha final 05.04.14 Los tiempos muertos que se aprecian entre los dos primeros procesos de licitación en 2009, y el 3er proceso en 2012, son de 42 meses. El aumento de 45 días autorizados el año 2014, corresponden a trabajos de retiro de postes de electricidad, telefono y cable, por parte de terceras empresas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-04 | [14 empty] | 337730 | 6800 | 344530 | 94593 | 249937 | Se adjudica el contrato según RES. EX 4085, por un total de M$337.730.- Según RES. EX. 1805 de fecha 11.04.14 se autoriza traspaso M$2.132 de los valores proforma a obras, para financiar un aumento de obras; lo que no modificó el monto total del gasto, el cual permaneció en M$337.730.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 265 | 262 | 98.8679 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se realiza pavimentación de 220 m de calzada. Considerando los cajones Norte (25 m) y Sur (17 m), para un largo total de 262 m de longitud. Asfalto 15.758 m2, Soleras A 5.320 m, Soleras C 1.196 m, Zarpas 4654 m | No hubo variaciones en la magnitud comparando proyecto aprobado y ejecutado. Se realiza pavimentación de 220 m de calzada. Considerando los cajones Norte (25 m) y Sur (17 m), para un largo total de 262 m de longitud. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 22.05.14 indica termino de los trabajos el 04.04.14, Fecha de constitución de la Comisión 14.04.14 | 4178100% |  |  | SI | 4178100% | Funcional sin inconvenientes. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 3980100% | 3980100% | 0 | 3982800% | 27 | 3879300% |  | 4118600% | 2393 | 4118600% | 2393 | 4118600% | 0 | 4151700% | 331 | 1716 | 1716 | El primer pago del gasto administrativo se realizó el 17 de marzo de 2006 por un monto de M$ 549 y posteriormente el año 2009, por un monto de M$ 6800. | [23 empty] | 5100 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 293350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305250 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 293350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305250 | FICHA IDI 2009. | 7900 | 0 | 0 | 0 | 7349 | 337730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352979 | Contrato Ítem Obras Civiles con Soc. Inmobiliaria y Constructora Vialfi por un monto de M$ 337.730. Fecha de Inicio contrato 04.10.2012 - Fecha término 12.06.2013 (252 días). Se modificó dicho plazo hasta 19.02.2014 (504 días). Contrato de ítem de Consultoría por M$ 7349 | 7900 | 0 | 0 | 0 | 7349 | 337730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352979 | 258386 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6800 | 87793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8308 | 94470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102778 | Contrato de ítem de Consultoría por M$ 7900; pagado en el año 2006. Gastos Administrativos cancelados en el año 2006 por M$ 549 y M$ 6800 el año 2009, por un monto total de M$ 7349. Obras Civiles cancelada de la siguiente forma; año 2013 por M$ 153135, año 2014 M$ 155378 y año 2015 M$ 29217 por un monto total de M$ 337.730 | [15 empty] | 8624.4986 | 0 | 0 | 0 | 11498.9006 | 496072.1627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516195.5618 | 516195.5618 | 14773.9612 | 0 | 0 | 0 | 11763.8522 | 491018.695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517556.5085 | 14773.9612 | 0 | 0 | 0 | 11763.8522 | 481361.5313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507899.3448 | 0.26365 | -1.6072 | -2.9654 | -1.8659 | -1.6072 | 1938.5471 | 1837.2578 | Los montos recomendados del 1er RS tomados en la primera columna, corresponden a los montos ya reevaluados (Consultoria M$ 5.100; Gtos Adm M$ 6.800; Obras civiles M$, 293.350), de la ficha año 2009, en moneda dic 2007. Sin embargo dicha ficha es la reevaluada. El 1er RS en realidad, tenia iguales montos de itemes, excepto que en obras civiles, el monto era de M$ 179.982. Respecto del contrato de obras civiles de fecha abril 2012, fue por M$ 337.730, los cuales se pagaron entre septiembre 2012, y abril 2015; y los gastos administrativos, efectuados en septiembre 2009, de M$ 6.800.- Comparando en la misma moneda los montos de obras civiles aprobados, contratados y gastados, las diferencias son muy menores. No se entregaron antecedentes de las causas de variaciones en consultorías. El proyecto tuvo una reevaluacion para poder adjudicar. La iniciativa fue licitada 2 veces durante 2009, y las ofertas eran muy superiores al monto oficial. Entonces se solicita reevaluacion, con el objeto de ajustar el monto del presupuesto referencial hacia arriba, pasando de M$ 179.982, a M$ 293.350.- Posteriormente se licita por 3ra vez y se adjudica a la empresa constructora Vialfi por M$ 337.730.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA RUBIO S. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | SI | 637403 | 0 | 0% | El monto total del proyecto se mantuvo sin aumentos o disminuciones. 0% | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 238009 | 399394 | 67.8063 | Reevaluacion del proyecto para poder adjudicar: La iniciativa fue licitada 2 veces durante 2009, y las ofertas eran muy superiores al monto oficial. Entonces se solicita reevaluacion, con el objeto de ajustar el monto del presupuesto referencial hacia arriba, pasando de M$ 179.982, a M$ 293.350.- Posteriormente se licita por 3ra vez y se adjudica a la empresa constructora Vialfi por M$ 337.730.- Modificaciones menores al 10% autorizadas por la institucion financiera. Se adjudica el contrato según RES. EX 4085, por un total de M$337.730.- Según RES. EX. 1805 de fecha 11.04.14 se autoriza traspaso M$2.132 de los valores proforma a obras, para financiar un aumento de obras; lo que no modificó el monto total del gasto, el cual permaneció en M$337.730.- | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este proyecto no tiene asociado un indicador de rentabilidad, ya que no fue evaluado en su oportunidad. | 1.-Respecto de los plazos, el proyecto es aprobado por 7 meses, y el contrato de obras inicial (año 2012) era por 8 meses. Luego hay 2 aumentos de plazo en 2013 y 2014, con lo que el plazo final es de 18 meses. Por otra parte, en cuanto a los gastos administrativos, estos se realizan en el año 2009, durante los 2 procesos de licitacion. Es por esta razon que los tiempos muertos entre ambos hitos son de 42 meses. totalizando un tiempo total de 60 meses. La unidad tecnica en su informe no explica la razon de este retraso en ejecutar una obra que es de bajo monto. 2.-Respecto de los montos, la comparacion se ha establecido en este informe entre lo contratado / gastado, comparado con un monto aprobado que fue previamente reevaluado, para ajustar hacia arriba el presupuesto de obras civiles. Por lo tanto en la comparacion final de este informe no se ven grandes diferencias. 3.-En cuanto al proyecto recomendado, que consiste en la ejecucion de 2 pasos de agua sobre los canales Rafaelino y La Vinilla, las magnitudes de las obras registradas, a saber, 220 ml de calzada de aproximacion, y cajones de 25 y 17 ml respectivamente, dan un total de 262 m de longitud, lo cual es igual a lo ejecutado. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120345-0 | REPOSICION RETEN PUENTE NEGRO (F), SAN FERNANDO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA OPERATIVA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA, LA QUE REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA Y RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN PUENTE NEGRO (F), CASA ANEXA Y CABALLERIZAS, CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 226,24 M2, 81,79 M2 Y 285,38 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LA COMUNA DE CHIMBARONGO. | 5000 | PLAN CUADRANTE |  |  | 1 | 0 | No mantiene contrato consultoría | -100 | 3 | 0 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-445-se13, de fecha 22-05-2013, por un monto de $224.900, al proveedor Comercial FBT Limitada. | -100 | 3 | 12 | La última compra corresponde a resolución exenta Nro. 14-2014 , de fecha 10-07-2014, por un monto de $91.567, al proveedor Entel S.A. | 300 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 6 | 6 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Ricardo Javier Fernandez Gamboa, fecha de firma del presente contrato es 05-10-2012, según ID 3172-97-lp12. Plazo obra: 140 dios corridos 1 addendum: 10 días corridos 2 addendum: 20 días corridos Total Plazo obra: 170 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 17 | 22 | 5 | Addendums: Primer addendum, Res. 104 de fecha 14-02-2013, monto $22.413.804, plazo 10 días Segundo addendum, Res. 199 de fecha 08-03-2013, monto $2.514.456, plazo de 20 días La última adquisición en equipamiento corresponde a telefonia, de fecha 10-07-2014, según Resolución exenta Nro. 14/2014, a la empresa Entel S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad | 142.8571 | 214.2857 | LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS SE INICIO 2 MESES DESPUES DE TERMINADA LA OBRA CIVIL Y ENTRADA EN OPERACION DEL CUARTEL. SE OBSERVA UNA MALA PLANIFICACION DE ESTA ACTIVIDAD, LO CUAL TIENE IMPACTO NEGATIVO EN LAS CONDIOCONES DE FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL CUARTEL. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-20 | [14 empty] | 370188 | 3123 | 373311 | 174460 | 198851 | Equipamiento: 3179-420-CM13 TAZ S.A. 16-05-2013 $ 998.049 3179-413-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 15-05-2013 $ 128.092 3179-416-CM13 MELMAN S.A. 5-05-2013 $ 1.610.784 3179-418-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 15-05-2013 $ 102.021 3179-419-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 16-05-2013 $ 1.011.758 3179-417-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 15-05-2013 $ 499.503 3179-412-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 15-05-2013 $ 141.078 3179-445-CM13 COMERCIAL FBT LIMITADA 22-05-2013 $ 224.900 3179-415-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 15-05-2013 $ 537.942 3179-414-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 15-05-2013 $ 6.010 3179-762-SE13 COMERCIAL FTB LIMITADA 25-07-2013 $ 369.900 3179-486-SE13 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 03-06-2013 $47.481 Equipos: Exenta Nº014/2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-30-SE14 MORAN & LU LIMITADA 08-04-2014 $ 8.627.500 4928-406-CM13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-293-CM13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-312-CM13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-327-CM13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-97-LP12 $336.144.602 Primer Addendum, 10 dias $22.413.804 segundo Addendum, 20 dias $2.514.456 Total obras civiles $361.072.862 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 593 | 593 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | EL PROYECTO SE AJUSTO PLENAMENTE AL PROGRAMA ARQUITECTONICO RECOMEDADO DE 593 M2. | [12 empty] | Sin observaciones | 4142500% | Rechazada, termino anticipado de contrato. | 4172200% | SI | 4142500% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4105300% | 4105300% | 0 | 4106800% | 15 | 4118300% | 115 | 4118700% | 4 | 4118700% | 4 | 4120200% | 15 | 4122500% | 23 | 172 | 172 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Ricardo Javier Fernandez Gamboa, fecha de firma del presente contrato es 05-10-2012, según ID 3172-97-lp12. Primer estado de pago por un monto de $21.218.108, de fecha 12.11.2012, según factura Nro. 262, proveedor Rodrigo Javier Fernández Gamboa. | [23 empty] | 15500 | 5326 | 15352 | 0 | 3123 | 338543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377844 | 15500 | 5326 | 15352 | 0 | 3123 | 338543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377844 | sin observaciones | 0 | 5678 | 11089 | 0 | 3123 | 361073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380963 | Equipamiento: 3179-420-CM13 TAZ S.A. 16-05-2013 $ 998.049 3179-413-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 15-05-2013 $ 128.092 3179-416-CM13 MELMAN S.A. 5-05-2013 $ 1.610.784 3179-418-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 15-05-2013 $ 102.021 3179-419-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 16-05-2013 $ 1.011.758 3179-417-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 15-05-2013 $ 499.503 3179-412-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 15-05-2013 $ 141.078 3179-445-CM13 COMERCIAL FBT LIMITADA 22-05-2013 $ 224.900 3179-415-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 15-05-2013 $ 537.942 3179-414-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 15-05-2013 $ 6.010 3179-762-SE13 COMERCIAL FTB LIMITADA 25-07-2013 $ 369.900 3179-486-SE13 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 03-06-2013 $ 47.481 Total $ 5.677.518 Equipos: Exenta Nº014/2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-30-SE14 MORAN & LU LIMITADA 08-04-2014 $ 8.627.500 4928-406-CM13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-293-CM13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-312-CM13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-327-CM13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 Total $ 11.088.948 Obras civiles: monto Monto según contrato ID 3172-97-LP12 $ 336.144.602 Primer Addendum, 10 dias $ 22.413.804 segundo Addendum, 20 dias $ 2.514.456 Total obras civiles $ 361.072.862 | 0 | 5678 | 11089 | 0 | 3123 | 353421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373311 | 198851 | BIP > SIGFE | 0 | 5677 | 11085 | 0 | 0 | 157698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174460 | 0 | 6369 | 12178 | 0 | 0 | 177395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195942 | Según lo consignado en sigfe: SIGFE 2012 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 5.139.576 $ 537.942 $ 5.677.518 Equipos $ 2.364.891 $ 8.627.500 $ 91.567 $ 11.083.958 Obras civiles $ 157.698.406 $ 157.698.406 Gastos Adminsitrativos Para el año 2012, no existen antecedentes para el sistema SIGFE, solo para los años restantes (como se describe en la tabla anterior), faltando pagos por concepto de obras civiles y gastos administrativos. No obstante lo anterior, lo cancelado es lo que arroja la columna gasto corregido, que es igual a lo reflejado en la plataforma BIP | [15 empty] | 23885.7123 | 8207.0382 | 23656.9492 | 0 | 4813.0725 | 521693.6312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582256.4034 | 0 | 0 | 8254.8587 | 15745.8813 | 0 | 4607.5734 | 532756.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561365.2907 | 0 | 8232.8871 | 15744.5889 | 0 | 4607.5734 | 518059.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546644.3198 | -3.588 | -6.1162 | -0.69665 | -2.6224 |  | 921.8285 | 873.6244 | EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LOS VALORES RECOMENDADOS. EL ITEM PRINCIPAL DE OBRAS CIVILES, SOLO PRESENTA UNA VARIACION REAL DE -2,7%, MIENTRAS QUE LA CONSULTORIA NO SE REALIZO. EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 450507 | 24928 | 5.533% | Primer addendum, 10 días, Res. 104 de fecha 14.02.2013, por un monto de $22.413.804 Segundo addendum, 20 días, Res 199 de fecha 08.03.2013, por un monto de $2.514.456 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL INDICADOR DE MODIFICACION 5.533% ESTA MAL CALCULADO Y CORRESPONDE A 5,5%, POR LO QUE NO FUE NECESARIO REEVALUAR LA INICIATIVA. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 6772 | 6594 | -2.6285 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR PERSONA DISMINUYE EN UN 2,6%, EXPLICADO POR EL MENOR VALOR DEL PROYECTO, EN RELACION A LO RECOMENDADO ACTUALIZADO. | EL PROYECTO SE EJECUTO SEGUN LO RECOMENDADO, EN CUANTO A SUPERFICIE CONSTRUIDA Y COSTOS DE CADA ITEM. EN CUANTO A PLAZOS, SE CRITICA LA MALA PROGRAMACION DE LA ACTIVIDAD DE COMPRAS DE LOS EQUIPOS, EL CUAL ESTUVO TERMINADO CON POSTERIORIDAD A LA ENTREGA DEL CUARTEL PARA SU OPERACION. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135423-0 | REPOSICION RETÉN LLALLAUQUÉN, COMUNA LAS CABRAS | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | LAS CABRAS | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO PERMITIRA ENTREGAR UNA INFRAESTRUCTURA POLICIAL ÓPTIMA PARA LA COMUNA DE LAS CABRAS, LO QUE REDUNDARÁ EN UN SERVICIO DE MEJOR CALIDAD DADO A LA OBRA CONTEMPLADA, PERMITIENDO CON ELLO, CUMPLIR EL OBJETIVO DE LA ESTRATEGÍA OPERATIVA DENOMINADA PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN LLALLAUQUÉN, CASA ANEXA Y MÓDULO DE SERVICIO, CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 290,01 M2, 82,50 M2 Y 22,94 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LA COMUNA DE LAS CABRAS. | 2386 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 3 | 1 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 3179-383-cm14, de fecha 02-07-2014, por un monto de $366.507, al proveedor Comercial Muñoz y Cia. Limitada La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-544-cm14, de fecha 06-08-2013, por un monto de $59.381, al proveedor Infeso Ltda. | -66.6667 | 3 | 10 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-415-cm14, de fecha 16-09-2014, por un monto de US $ 828,24, al proveedor Carlos Alberto Palma Rivera La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-286-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $19.179,71, al proveedor Ingesmart S.A. | 233.3333 |  |  |  |  | 2 | 0 | No registra.- | -100 | 6 | 6 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Construcción e Ingenieria Torrejón Limitada, fecha de firma del presente contrato es 11-11-2013, ID 3172-141-lp13. Plazo obra: 158 días corridos 1 addendum: sin plazo 2 addendum: 20 días corridos Total Plazo obra: 178 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 17 | 20 | 3 | Addendums: Primer addendum, Res. 175 de fecha 03-03-2014, monto $12.062.887, sin plazo Segundo addendum, Res. 249 de fecha 02-04-2014, monto $52.143.076, plazo de 20 días La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 15-07-2015, según orden de compra 4928-286-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad | 142.8571 | 185.7143 | EL PLAZO DEL ITEM PRINCIPAL DE OBRAS CIVILES, SE AJUSTA A LO PLANIFICADO Y APROBADO, SIN EMBARGO, PARA EL CASO DE LA ADQUISICION DE EQUIPOS, SE OBSERVA UN MAYOR PLAZO DE 7 MESES CON 233% DE ATRASO, ADEMAS QUE SE INICIA CON POSTERIORIDAD AL TERMINO DE LAS OBRAS CIVILES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-11-22 | [14 empty] | 412955 | 0 | 412955 | 412956 | -1 | Equipamiento: 3179-383-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 02-07-2014 $ 366.507 3179-384-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-373-CM14 TAZ S.A. 02-07-2014 $ 1.198.583 3179-374-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 02-07-2014 $ 1.648.209 3179-376-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 02-07-2016 $ 47.112 3179-382-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 02-07-2014 $ 112.370 3179-381-CM14 FAYMO S.A. 02-07-2014 $ 81.199 3179-377-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 02-07-2014 $ 40.944 3179-375-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 02-07-2014 $ 274.952 3179-378-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 02-07-2014 $ 53.431 3179-534-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-535-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-380-CM14 MELMAN S.A. 02-07-2014 $ 1.745.016 3179-510-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-379-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 02-07-2014 $ 559.707 3179-544-CM14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 Equipos: 4928-791-SE14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-415-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 16-09-2014 $ 492.050 4928-416-CM14 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 16-09-2014 $ 257.900 4928-604-CM14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 15-10-2014 $ 685.271 4928-418-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 16-09-2014 $ 360.577 4928-740-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 25-11-2014 $ 133.210 4928-286-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 13.358.093 Obras civiles Monto según contrato, ID 3172-141-lp13 $326.561.810 Primer addendum, Res. 175 de fecha 03-03-2014, sin plazo $12.062.887 Segundo addendum, Res. 249 de fecha 02-04-2014, plazo de 20 días $52.143.076 Total obras civiles $390.767.773 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 396 | 396 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | EL PROGRAMA ARQUITECTONICO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO APROBADO. | [12 empty] | Sin observaciones | 4182100% | Sin observaciones | 4208600% | SI | 4182100% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4148600% | 4148600% | 0 | 4152000% | 34 | NA |  | 4158900% | 69 | 4158900% | 69 | 4160000% | 11 | 4162700% | 27 | 141 | 141 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Construcción e Ingenieria Torrejón Limitada, fecha de firma del presente contrato es 11-11-2013, ID 3172-141-lp13. Primer estado de pago por un monto de $31.983.854, de fecha 19.12.2013, según factura Nro.312, proveedor Construcción e Ingenieria Torrejón Limitada. | [23 empty] | 0 | 8349 | 15893 | 0 | 1070 | 365425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390737 | 0 | 8349 | 15893 | 0 | 1070 | 365425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390737 | Sin observaciones | 0 | 7127 | 15413 | 0 | 0 | 390768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413308 | Equipamiento: 3179-383-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 02-07-2014 $ 366.507 3179-384-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-373-CM14 TAZ S.A. 02-07-2014 $ 1.198.583 3179-374-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 02-07-2014 $ 1.648.209 3179-376-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 02-07-2016 $ 47.112 3179-382-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 02-07-2014 $ 112.370 3179-381-CM14 FAYMO S.A. 02-07-2014 $ 81.199 3179-377-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 02-07-2014 $ 40.944 3179-375-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 02-07-2014 $ 274.952 3179-378-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 02-07-2014 $ 53.431 3179-534-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-535-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-380-CM14 MELMAN S.A. 02-07-2014 $ 1.745.016 3179-510-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-379-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 02-07-2014 $ 559.707 3179-544-CM14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 Total $ 7.126.858 Equipos: 4928-791-SE14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-415-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 16-09-2014 $ 492.050 4928-416-CM14 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 16-09-2014 $ 257.900 4928-604-CM14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 15-10-2014 $ 685.271 4928-418-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 16-09-2014 $ 360.577 4928-740-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 25-11-2014 $ 133.210 4928-286-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 13.358.093 Total $ 15.413.079 Obras civiles Monto según contrato, ID 3172-141-lp13 $326.561.810 Primer addendum, Res. 175 de fecha 03-03-2014, sin plazo $12.062.887 Segundo addendum, Res. 249 de fecha 02-04-2014, plazo de 20 días $52.143.076 Total obras civiles $390.767.773 | 0 | 6775 | 15412 | 0 | 0 | 390768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412955 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 6775 | 15413 | 0 | 0 | 390768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412956 | 0 | 7398 | 16184 | 0 | 0 | 427781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451363 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 6.774.605 $ 6.774.605 Equipos $ 1.929.008 $ 13.484.071 $ 15.413.079 Obras civiles $ 31.983.854 $ 358.783.919 $ 390.767.773 | [15 empty] | 0 | 12318.312 | 23450.1577 | 0 | 1579.3702 | 539177.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 576525.6936 | 603377.5717 | 0 | 10059.1147 | 20915.6692 | 0 | 0 | 568129.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599104.742 | 0 | 10057.8223 | 20915.6692 | 0 | 0 | 552882.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583856.4527 | 3.9164 | 1.2715 | 2.5419 | -2.5452 | -3.2353 | 1474.385 | 1396.1691 | EN TERMINOS GENERALES EL GASTO SE AJUSTA A LO APROBADO, PRESENTANDO UNA DISMINUCION REAL DE 2,6%. EL PROYECTO SE REEVALUA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE CUARTELES DE CARABINEROS, CON EL PROPOSITO DE INCORPORAR OBRAS EXTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA QUE LAS OBRAS SE AJUSTEN AL ESTANDAR DE CALIDAD REQUERIDO, POR LO CUAL SE APRUEBA SU INCORPORACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 444852 | 466849 | 4.9448 | EL PROYECTO SE REEVALUA A PETICION DEL DEPARTAMENTO DE CUARTELES DE CARABINEROS, CON EL PROPOSITO DE INCORPORAR OBRAS EXTRAORDINARIAS NECESARIAS PARA QUE LAS OBRAS SE AJUSTEN AL ESTANDAR DE CALIDAD REQUERIDO, POR LO CUAL SE APRUEBA SU INCORPORACION. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 15 | 14 | -6.6667 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE RENTABILIDAD DEL PROYECTO UTILIZADO ES EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR PERSONA, EL CUAL SE AJUSTA A LA BAJA SEGUN EL MENOR VALOR REAL DEL PROYECTO. | EL PROYECTO SE EJECUTA EN LAS CONDICIONES QUE FUE APROBADO. LA CRITICA QUE SE PLANTEA ES EL ATRASO Y DESFASE DE LA ADQUSICION DE LOS EQUIPOS, CUYA FECHA DE TERMINO EL 12 MESES DESPUES DE TERMINADA LA OBRA CIVIL. ESTO GENERA UN IMPACTO NEGATIVO PARA LOS USUARIOS, DADO QUE DEBIERON INICIAR LA ETAPA DE OPERACION SIN DISPONER DE TODOS LOS EQUIPOS PREVISTOS. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100967-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE LAS PEÑAS-EL LLANO, SAN FERNANDO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE REQUIERE DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE LAS PEÑAS Y EL LLANO, LO QUE PERMITIRÁ AUMENTAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA ZONA Y SEGUIR FOMENTANDO EL DESARROLLO TURISTICO DEL SECTOR. | LA SOLUCIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, CONSULTA LA HABILITACIÓN DE LA NORIA EXISTENTE EN CABEZAL NORTE DEL RÍO CLARO, CERCANO AL PUENTE. LA CAPACIDAD MÁXIMA A EXTRAER ES DE 8.28 L/S, CORRESPONDIENTE A 12 HORAS DE BOMBEO DEL CAUDAL MÁXIMO DIARIO SUPUESTO PARA EL AÑO 20 DE ESTUDIO. LO ANTERIOR PERMITIRÁ ABASTECER SIN PROBLEMAS A LA POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD EN CUESTIÓN. SE CONSTRUIRA UN ESTANQUE ELEVADO METÁLICO PROYECTADO DE 75 M3. EN TOTAL SON 11941 ML DE CAÑERIAS ENTRE LA MATRIZ, ATRAVIESOS Y ENCAMISADOS DE 110MM,75MM,4",3",8" Y 6" RESPECTIVAMENTE. EN TOTAL SE CONSTRUIRAN 191 NUEVOS ARRANQUES DE 1/2". | 955 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 14 | Señalar que como la Asesoría es paralela a las Obras Civiles, los plazos son los mismos. Plazo Inicial de esta IDI 300 días. Esta Iniciativa tuvo dos modificaciones como sigue: 1.- La Primera Modificación fue de 75 días solicitada el 01 de abril de 2015, por solicitud de la Dirección de Vialidad de no efectuar trabajos entre enero y marzo, además se considera el tiempo necesario para efectuar las obras extraordinaria ya aprobadas.( Ord N° 388, 01 de abril 2015). 2.- La Segunda Modificación fue por 35 días en atención al plazo impuesto por la CGE para realizar la extensión y posterior empalme. ( Ord N° 820 de 03 de Julio de 2015). | 16.6667 | [16 empty] | 12 | 14 | Plazo Inicial de esta IDI 300 días. Esta Iniciativa tuvo dos modificaciones como sigue: 1.- La Primera Modificación fue de 75 días solicitada el 01 de abril de 2015, por solicitud de la Dirección de Vialidad de no efectuar trabajos entre enero y marzo, además se considera el tiempo necesario para efectuar las obras extraordinaria ya aprobadas.( Ord N° 388, 01 de abril 2015). 2.- La Segunda Modificación fue por 35 días en atención al plazo impuesto por la CGE para realizar la extensión y posterior empalme. ( Ord N° 820 de 03 de Julio de 2015). | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | Las dos modificaciones suman 110 días, éstas no implicaron monto solo plazo. | 16.6667 | 16.6667 | La Empresa que se adjudicó las Obras Civiles ofertó un plazo menor al recomendado en dos meses, pero se le otorgaron dos aumentos de plazo que en total alcanzó a los 110 días. Las razones que originaron los aumentos de plazo no es posible preveerlos al momento de otorgar la Recomendación Favorable. El primer aumento de plazo es por solicitud de la D.R. Vialidad, dado que el sector de Las Peñas es una localidad de montaña que recibe una alta afluencia de turistas en la época de verano, de no romper la calzada, a lo que se agrega las Obras Extraordinarias requeridas. El segundo aumento de plazo ocurre por el tiempo requerido por la Empresa Eléctrica para ejecutar la extensión de la red e instalación del empalme eléctrico para la caseta de comando. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-06-12 | [14 empty] | 891163 | 0 | 891163 | 891163 | 0 | Este contrato tuvo dos modificaciones como sigue: El contrato original fue por M$ 686.331. 1.- El primer aumento efectivo de contrato fue por M$ 77.494, esto implica la Disminución por Cambio de Filtro M$ 56.530, Aumento por Extensión de red en pasaje Shangri-la M$ 22.919, Obras Extras por cambio de Filtro y Peralte de Noria y Ampliación Caseta de Comando existente. ( ORD N° 1475 de 18 de Noviembre de 2014.) 2.- El Segundo Aumento efectivo fue por M$ 6.079, Se autoriza la instalación de 32 nuevos arranques para abastecer viviendas existentes. ( ORD N°21 Julio de 2015). Lo anterior va de la mano con el porcentaje de la asesoría con la sanitaria de la región del 15,75% de las Obras civiles, eso es M$ 121.260. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 191 | 223 | 116.7539 | Real > Recomendada | [5 empty] | Como se señaló en el Segundo Aumento efectivo por M$ 6.079, Se autoriza la instalación de 32 nuevos arranques para abastecer viviendas existentes.( ORD N°21 Julio de 2015). Originalmente se recomendó 191 +32 =223 | El contrato original adjudicado consideró 191 arranques de agua potable, similar a lo considerado en la recomendación del proyecto. Las obras extraordinarias contratadas consideraron la instalación de 32 nuevos arranques domiciliarios, llegando la cantidad total a 223 arranques. El objetivo del proyecto es entregar agua potable a los usuarios de la localidad, para lo cual es indispensable la instalación del arranque domiciliario. Como se incrementó el nUmero de viviendas de la localidad, entre la recomendación del proyecto y la ejecución de las obras, es necesario dejarlas a todas conectadas a la red de agua potable. | [12 empty] | Sin Observaciones segUn la comisión de recepción provisoria | 4224700% | No se ha realizado | 4261300% | SI | 4224700% | Sin observaciones |  | En Operación |  | RODRIGO VILLEGAS ALARCON | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VI REGION |  |  |  |  | 4156500% | 4156500% | 0 | 4167700% | 112 | NA |  | 4180100% | 124 | 4180100% | 124 | 4180200% | 1 | 4185200% | 50 | 287 | 287 | Esta IDI segUn su historial de Rates tuvo dos RS, una en etapa de Diseño con fecha con 04-01-2012 y la otra en Etapa de Ejecución 18-10-2013, Señalar que esta Dirección Regional prepara la cartera de Obras nuevas de un periodo para otro, es por esa la razón de la diferencia del primer RS para Ejecución con la asignación primer contrato. | [23 empty] | 127225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934997 | 127225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807772 | 0 | 0 | 0 | 4590 | 939587 | Los montos corregidos con moneda a Diciembre de 2012 son: Obras Civiles M$ 807.772 y Consultoría M$ 127.225, existe una diferencia con el aporte de terceros que fue de M$ 4.658. Señalar que el aporte de terceros de M$ 4.658 para arranque de terceras viviendas no se pudo concretar, ya que administrativamente era muy complejo el traspaso DCyF con los plazos que implicaba, pero el APR contrató al mismo contratista para instalar estos arranques y se le respetó el valor por arranques del contrato en ejecución. | 121261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769902 | 0 | 0 | 0 | 4658 | 895821 | El contrato original fue por M$ 686.331. 1.- El primer aumento efectivo de contrato fue por M$ 77.494, esto implica la Disminución por Cambio de Filtro M$ 56.530, Aumento por Extensión de red en pasaje Shangri-la M$ 22.919, Obras Extras por cambio de Filtro y Peralte de Noria y Ampliación Caseta de Comando existente. ( ORD N° 1475 de 18 de Noviembre de 2014.) 2.- El Segundo Aumento efectivo fue por M$ 6.079, Se autoriza la instalación de 32 nuevos arranques para abastecer viviendas existentes. ( ORD N°21 Julio de 2015). Lo anterior va de la mano con el porcentaje de la asesoría con la sanitaria de la región del 15,75% de las Obras civiles, eso es M$ 121.260. Señalar que el aporte de terceros de M$ 4.658 para arranque de terceras viviendas no se pudo concretar, ya que administrativamente era muy complejo el traspaso DCyF con los plazos que implicaba, pero el APR contrató al mismo contratista para instalar estos arranques y se le respetó el valor por arranques del contrato en ejecución. | 121261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891163 | 0 | BIP = SIGFE | 121261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891163 | 129017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948163 | No existe diferencia con total SIGFE, este es el detalle de las modificaciones de contratos: El contrato original fue por M$ 686.331. 1.- El primer aumento efectivo de contrato fue por M$ 77.494, esto implica la Disminución por Cambio de Filtro M$ 56.530, Aumento por Extensión de red en pasaje Shangri-la M$ 22.919, Obras Extras por cambio de Filtro y Peralte de Noria y Ampliación Caseta de Comando existente. ( ORD N° 1475 de 18 de Noviembre de 2014.) 2.- El Segundo Aumento efectivo fue por M$ 6.079, Se autoriza la instalación de 32 nuevos arranques para abastecer viviendas existentes. ( ORD N°21 Julio de 2015). Lo anterior va de la mano con el porcentaje de la asesoría con la sanitaria de la región del 15,75% de las Obras civiles, eso es M$ 121.260. | [15 empty] | 184969.8394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1174403.9034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359373.7428 | 0 | 171145.8267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086628.6604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1257774.4871 | 166748.9221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1058702.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1225451.6811 | -7.474 | -9.8517 | -9.8519 | -2.5698 |  | 5495.299 | 4747.546 | El Contrato inicial de las Obras Civiles fue por m$ 749.492, que resulta ser un 17,5% inferior al Monto Recomendado. Las obras contratadas se ajustaban a las recomendadas. Producto de las Obras Extraordinarias, el monto contratado se incrementa a m$ 840.753, que es un 7,47% inferiior al Monto Recomendado. El Gasto Real en Obras Civiles es inferior al Monto Contratado producto de la Corrección Monetaria que se aplica. Una parte del gasto se realiza en el año 2014, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2013 y la otra en el año 2015, que se considera en moneda del 31 de diciembre de 2014. En lo que respecta a la Consultoría, las variaciones son similares a las Obras Civiles, ya que el Convenio vigente en el año 2014n entre la D.O.H. y la Sanitaria ESSBIO consideraba que la Consultoría correspondía al 15,75% de las Obras Civiles. El proyecto no requirió de reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1051783 | 83573 | 7.946% | Este contrato tuvo dos modificaciones como sigue: El contrato original fue por M$ 686.331. 1.- El primer aumento efectivo de contrato fue por M$ 77.494, esto implica la Disminución por Cambio de Filtro M$ 56.530, Aumento por Extensión de red en pasaje Shangri-la M$ 22.919, Obras Extras por cambio de Filtro y Peralte de Noria y Ampliación Caseta de Comando existente. ( ORD N° 1475 de 18 de Noviembre de 2014.) 2.- El Segundo Aumento efectivo fue por M$ 6.079, Se autoriza la instalación de 32 nuevos arranques para abastecer viviendas existentes. ( ORD N°21 Julio de 2015). Lo anterior va de la mano con el porcentaje de la asesoría con la sanitaria de la región del 15,75% de las Obras civiles, eso es M$ 121.260. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió de reevaluaciones. Las Obras Extraordinarias requeridas significaron una variación del costo total inferior al 10%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 919432 | 888747 | -3.3374 | Real < Recomendado | [5 empty] | El Valor Actualizado de los Costos (VAC Social) disminuye un 3,34% en relación calculado al momento de otorgar la Recomendación Favorable. Por un lado disminuye producto que la inversión en las Obras Civiles resultó ser un 7,47% menor que lo recomendado. Por otra parte, se produce un aumento en los costos de operación por el mayor nUmero de arranques domiciliarios instalados. | El proyecto ejecutado está de acuerdo con el proyecto recomendado. Las modificaciones realizadas permiten una mejor operación del Servicio de Agua Potable. El instalar un mayor nUmero de arranques de agua potable incrementa los beneficios del proyecto. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110264-0 | CONSTRUCCION UNIDAD DE PACIENTES CRITICOS HOSPITAL DE SAN FERNANDO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2016 | NO | SALUD | MEDIA COMPLEJIDAD | UNIDAD DE TRATAMIENTO INTERMEDIO (UTI) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA DEMANDA DE CUIDADOS INTERMEDIOS E INTENSIVOS EN LA REGION PRESENTA UN DEFICIT DE CAMAS PARA LA ATENCION DE PACIENTES COMPLEJOS. | CONSTRUCCION Y HABILITACION DE UNIDAD PACIENTES CRITICOS HOSPITAL DE SAN FERNANDO: 6 CAMAS DE UCI Y 6 CAMAS DE INTERMEDIO, AREAS CLINICAS, AREAS ADMINISTRATIVAS, ETC. | 517000 |  |  |  | 6 | 0 | No se realizaron gastos en Consultorias, dado que lo contemplado originalmente en el proyecto para este ítem se referería a Asesoría de Inspección Técnica de Obra, lo cual fue realizado con recursos propios del Servicio de Salud. | -100 | [12 empty] | 1 | 0 | El Gasto Administrativo es ingresado al Banco Integrado de Proyectos por el ente financiero que es Gobierno Regional. | -100 | 4 | 6 | La ampliación de plazo fue de 34 días por el impacto en el programa de obras en las siguientes partidas: 1.- Instalación de baldosa interior En el sector de espera de familiares y residencia de médicos, para realizar el trazado de tabiques proyectado, hubo que demoler muros de hormigón armados y de albañilerías, quedando socavones en el piso que derivaron en el retiro de baldosas existentes, el cual no estaban contemplados. Adicionalmente al retiro de baldosas existentes se debió retirar las conexiones de agua potable, eléctricas, gases clínicos y climatización. Estos trabajos fueron coordinados y realizados por el departamento de mantención del hospital, el cual involucró un tiempo de espera para realizar estas labores. 2.- Instalaciones de gases clínicos Inicialmente estaba contemplado ejecutar esta conexión por los pasillos del hospital, sin embargo por problemas de capacidad de la matriz, esta conexión no fué factible. La solución para que pudiese funcionar este Sistema, fue conectar estas cañerías directamente a la Central de Gases Clínicos, la cual estaba a 50 mts. de la conexión existente, lo que implicó realizar excavaciones, pasadas, uniones y por ende tiempo extra de ejecución. 3.- Aseo y entrega Esta actividad igualmente debió ser reprogramada ya que cambió la duración de las actividades de instalación de baldosas. Por lo anteriormente expuesto, se aprobó un aumento de plazo en 34 días corridos, cambiando el fin del plazo de ejecución contemplado inicialmente el 1 de mayo de 2015 al 4 de junio de 2015. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 6 | 39 | 33 |  | 0 | 550 | Los tiempos muertos se producen por dificultades internas de unidad técnica, tardándose en licitación y después una reevaluación de la iniciativa. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-12-02 | [14 empty] | 796898 | 2500 | 799398 | 799397 | 1 | Contratos Obras Civiles: Contrato con fecha 19 de noviembre de 2014 entre el Servicio de Salud y Constructora PROAS Limitada, aprobado por resolución exenta 5038/2014, por un monto de $ 796.898.375, y un plazo original de 150 días. Resolución 1614/2015 aumenta el plazo del contrato en 34 días, sin mayores costos al contrato original. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 655 | 655 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto consideraba 595 m2 de ampliación, según consta en los planos del proyecto y en el permiso de edificación Nº152/2015 y recepción Municipal 91/2015, y 60m2 de remodelación , los cuales no requieren permisos municipales. Ambas superficies dan un total de 655 m2. | Se mantiene magnitud recomendada. | [12 empty] | La Comisión de Recepción Provisoria se constituyó en 2 ocasiones en la obra, la primera fue el día 5 de Junio de 2015, encontrando observaciones que fueron registradas y entre-gadas a la constructora en documento FOI N°023 ¿Informe de Observaciones Recepción Provisoria de la Obra¿, entregándose 30 días de plazo para subsanarlas. Una vez informados por parte de la Empresa Constructora que las observaciones fueron levantadas, la Comisión se constituyó nuevamente el día 6 de julio de 2015, comproban-do la subsanación de las observaciones en su totalidad, registrándose en Acta de Término y Recepción Provisoria de la Obra Conforme con fecha 6 de julio de 2015. | 4219100% | Las bases del proyecto contemplan que posterior a un periodo de 12 meses a contar de la fecha de Recepción Provisoria, se inicia el proceso de Recepción Definitiva. Este plazo se cumplió el día 6 de julio de 2016. En este momento se encuentra en proceso la Recepción Definitiva de la Obra. |  | SI | 4222200% |  |  | En Operación |  | MARIA CECILIA PACHECO M. | SERVICIO SALUD OHIGGINS | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 4079100% | 4079100% | 0 | 4083300% | 42 | 4100000% | 167 | 4197500% | 975 | 4197500% | 975 | 4197500% | 0 | 4203400% | 59 | 1243 | 1243 | El año 2013 el Ministerio de Desarrollo Social reevaluó (nueva recomendación técnica económica) satisfactoriamente el proyecto. | [23 empty] | 5827 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 654497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662752 | 5827 | 0 | 0 | 0 | 2428 | 654497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662752 | FICHA IDI 2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 796898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799398 | Contrato por ítem Obras Civiles por un monto de $ 796.898.375. Fecha inicio del contrato 02.12.2014 hasta 01.05.2015 (150 días). Existe una modificación de dicho plazo por 34 días, es decir hasta 04.06.2015. El proyecto no tuvo contrato por ítem de consultoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 796898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799398 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 796897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 831959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834813 | Gastos administrativos por M$ 2500 (2012) Obras Civiles M$ 796898 (2015) | [15 empty] | 9246.1656 | 0 | 0 | 0 | 3852.7844 | 1038579.3597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051678.3097 | 1047990.9585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.6436 | 1075264.1743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078952.8179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.6436 | 1075262.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078951.5255 | 2.5934 | 2.5933 | 3.5321 | -0.00011979 | 2.9543 | 1647.2542 | 1641.6227 | Las variaciones son marginales y menores al 10%, el proyecto se ajusta a lo recomendado. El proyecto fue reevaluado debido a que por el tiempo transcurrido desde el primer RS y la licitación definitiva fue necesario ajustar precios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MONICA MANSILLA P. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 803577 | 810858 | 0.90607 | Dado el tiempo desde el primer RS y la licitación definitiva fue necesario ajustar precios. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR EGRESO | 1443 | 1670 | 15.7311 | Real > Recomendado | [5 empty] | Indicador de resultado ( costo equivalente por egreso) aumenta dado el mayor costo que tuvo y que hizo necesaria la reevaluación. | Proyecto que presento dificultades en su ejecución, con diversos elementos que influyeron en su retraso, como por ejemplo cambio de administración, modificaciones en presupuesto, demora en iniciar proceso de licitación, reevaluación. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30075565-0 | CONSTRUCCION PAVIM. CALLES STA ANA Y OBISPO LIRA I. GRANEROS | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | GRANEROS | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | Las calles Santa Ana, Obispo Lira y J.Pablo I son de tierra y están en malas condiciones y se requiere mejorar la servicialidad y operacionalidad de dichas vías urbanas. | CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO (EN UN PERFIL DE CALZADA DE 6 METROS, CON 2 PISTAS, Y ACERAS DE HORMIGÓN DE 1,3 METROS DE ANCHO) DE LAS CALLES SANTA ANA (DESDE RUTA H-10 HASTA EX RUTA 5) EN UNA LONGITUD DE 1.712 METROS, CALLE O. LIRA EN UNA EXTENSIÓN DE 521 METROS Y CALLE JUAN PABLO I CON UNA DISTANCIA DE 88 METROS (PERFIL SÓLO DE ½ CALZADA). LAS PRINCIPALES PARTIDAS DE OBRAS QUE SE CONTEMPLAN SON: 13.043 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN ASFALTO (CALZADA) Y 2.814 M2 DE ACERAS DE HORMIGÓN; OBRAS EN ACCESO EX RUTA 5 SE CONSIDERA UNA ESTRUCTURA CAJÓN TRIPLE DE HORMIGÓN DE 15 METROS. TAMBIÉN CONTEMPLA OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS (SANTA ANA Y JUAN PABLO I SE CONECTAN A SISTEMA EXISTENTE Y CALLE OBISPO LIRA SE CONSTRUYE UN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS). | 25960 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 12 | Los cambios de fecha corresponden a los efectivos entre las fechas reales de ejecuciòn de las obras. Entre enero y diciembre de 2014. | 100 | [12 empty] | 3 | 0 | No se realizaron gastos administrativos en este proyecto. | -100 | 6 | 12 | El plazo original era de 210 dias, de acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. 65 de fecha 28.10.2013, la cual fur modificada por la Res. Ex. 3461 del 29.07.2014 la cual autoriza un aumento de plazo de 120 días y por la Res. Ex. 4788 del 10.11.2014 la cual autorizó un aumento de plazo de 45 días. La Res. Ex. 422 de fecha 29.01.2016 que Aprueba el Acta de Recepción, indica como fecha del Acta de Recepción la fecha del 30.12.2014 y como Término de Obras el 22.12.2014.- Se hace presente que la Res. Ex. que aprueba el acta de recepción se realizo 1 año y 1 mes posteriormente, respecto del termino de los trabajos. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 | No se generaron tiempos muertos y salvo los aumentos de plazo, el plazo total de ejecución fue menor a la fecha de entrega estimada en el proyecto. | 71.4286 | 71.4286 | Los plazos recomendados para consultoria y obras civiles, eran de 6 meses. En los contratos iniciales, estos plazos eran de 7 meses, los cuales aumentaron, ambos, a 12 meses, de la siguiente forma: El plazo original era de 210 dias, de acuerdo a lo indicado en la Res. Ex. 65 de fecha 28.10.2013, la cual fue modificada por la Res. Ex. 3461 del 29.07.2014 la cual autoriza un aumento de plazo de 120 días y por la Res. Ex. 4788 del 10.11.2014 la cual autorizó un aumento de plazo de 45 días; total, 375 dias, o 12 y medio meses. Por lo tanto, la estimacion del plazo en el proyecto recomendado resultó ser similar a lo real, solo que este ultimo plazo se extendio por necesidad de actualizar un diseño que ya tenia mucho tiempo. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-12-30 | [14 empty] | 570402 | 1500 | 571902 | 571902 | 0 | El contrato realizado según Res. Ex. 65 de fecha 28.10.2013 indicón un monto total de M$521.990.- Se realizó un aumento de obras por M$12.472, según Res. Ex. 5482 de fecha 19.12.2014 y de M$25.273 según Res. Ex. 5588 según fecha 26.12.2014.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13043 | 12944 | 99.241 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se ejecutan 10.800 m2 calzada asfalto. Zarpas HCV 2.144 = Pavimento calzada 12944m2 ; aceras HCV 2840 m2; Badenes 226 m2 y 1 Puente (paso de agua) en conexion Ruta 5 sur | De acuerdo con el presupuesto aprobado, la Magnitud Recomendada, es de 15.157 m2: Y el programa señala: 13.010 m2 calzada asfalto. Zarpas HCV 2.147 = Pavimento calzada 15.155 m2 ; aceras HCV 2844 m2; Badenes 226 m2 y 1 Puente (paso de agua) en conexion Ruta 5 sur. De acuerdo con la Recepcion Provisoria, la Magnitud Real, ejecutada, es de 12.944 m2: Se habrian ejecutado 10.800 m2 calzada asfalto. Zarpas HCV 2.144 = Pavimento calzada 12.944m2 ; aceras HCV 2844 m2; Badenes 226 m2 y 1 Puente (paso de agua) en conexion Ruta 5 sur. La unidad tecnica en su informe, no explica esta diferencia en la calzada de asfalto, de casi 2.000 m2, entre las dimensiones estimadas y las efectivamente ejecutadas. | [12 empty] | La Comisión receptora se constituyo el 30.12.2014 emitiendo en la misma fecha el Acta de Recepción de las obras. El termino contractual conicide con el término de los trabajos es del 22.12.2014 | 4199500% |  |  | SI | 4200300% | El proyecto esta en normal desarrollo y uso por parte de la comunidad. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION |  |  |  |  | 4084800% | 4096700% | 119 | 4098800% | 21 | 4102500% | 37 | 4145300% | 428 | 4145900% | 434 | 4162100% | 162 | 4166800% | 47 | 820 | 701 | No se registraron diferencias en la gestión administrativa del proyecto. | [23 empty] | 24000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 404063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429563 | 24714 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 493027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519286 | Primer RS Ficha IDI 2011 y RS de ejecución presupuestaria Ficha IDI 2012. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 559735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573235 | Contrato Obras Civiles con la Constructora Mella y Peña Ltda por un monto de M$ 521.990. 1° aumento de la obra M$ 12.472. 2° aumento de obra M$ 25.273. Monto total del contrato M$ 559.735. Fecha Inicio de contrato 13.12.2013 plazo 375 días corridos Fecha término de contrato 22.12.2014 Modificación final plazo 10.11.2014 Gastos Administrativos por M$ 1500 pagados el año 2012. Contrato de Consultoría con Marco Quijada Carter por un monto de M$ 12.000 por 270 días. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 559735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573235 | 1333 | BIP > SIGFE | 10667 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 559735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571902 | 11649 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 608168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621529 | Existe una diferencia de M$ 1333 en el gasto del ítem de Consultoría. El año 2014 se canceló para el ítem de Consultoría M$ 1333 y el año 2015 M$ 10.777 lo que genera un monto final de M$ 12.000. | [15 empty] | 38084.5346 | 0 | 0 | 0 | 2380.6873 | 759753.3144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800218.5364 | 800218.5364 | 16936.225 | 0 | 0 | 0 | 2212.6692 | 790003.0356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809151.9298 | 16937.5174 | 0 | 0 | 0 | 2212.6692 | 786024.8838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 805175.0705 | 1.1164 | 0.6194 | 3.4579 | -0.49148 | 0.6194 | 62.2045 | 60.725 | El proyecto tuvo Rs en una ficha año 2011, en moneda de dic 2009, por un total recomendado de M$ 429.563 (Consultoria M$ 24.000, Gtos Adm M$ 1.500, Obras Civiles M$ 404.063). Estos mismos montos en moneda de dic 2015, son: total de M$ 619.150 (Consultoria M$ 29.467, Gtos Adm M$ 1.842, Obras Civiles M$ 587.841). Es decir, han sido actualizados en un 44%. Haciendo la comparacion en la misma moneda, a pesar que el proyecto fue reevaluado para poder adjudicar, porque algunas partidas tales como veredas, y obras de arte, tenian valores muy por encima de los aprobados; y que ademas tuvo incrementos menores al 10%, aprobados por la institucion financiera, debido a que los diseños se encontraban obsoletos y era preciso actualizarlos; el item de obras civiles, muestra una variacion de solo un 4% respecto de lo aprobado. La comparacion para gastos administrativos es de una pequeña variacion. Sin embargo en el item de Consultoria, debido a que practicamente solo se gasto un 50% de lo que fue aprobado, se dan variaciones mayores. Respecto de Consultoria, la informacion de contratos es la siguiente: Contrato de Consultoría con Marco Quijada Carter por un monto de M$ 12.000 por 270 días. Existe una diferencia de M$ 1333 en el gasto del ítem de Consultoría, que se encuentra mal registrado en el BIP y en el Sigfe. El año 2014 se canceló para el ítem de Consultoría M$ 1333 y el año 2015 M$ 10.777 lo que genera un monto final de M$ 12.000. No hay una explicacion de la institucion tecnica ni financiera, de las razones por las cuales sòlo se gastó la mitad del monto del item en Consultoria. La iniciativa fue reevaluada a peticion del GORE (ORD 1517 del 24/10/2012), a fin de someter a analisis el resultado de la licitacion publica cuya menor oferta de la empresa constructora Mella y Peña por $ 522.133.612, supera la propuesta aprobada inicialmente (M$ 440.648 en moneda del 30/9/2012). Analizados ambos presupuestos, se observa que en cubos, salvo pequeñas diferencias, las cifras son aproximadamente similares; y que la diferencia esta en los precios unitarios, donde las diferencias mas importantes se dan en los pavimentos peatonales, y en las partidas de obras de arte (cajones de hormigon). Por otra parte, en el presupuesto ofertado, se elimina una partida que tiene relacion con el traslado de unos postes electricos, lo cual se logra haciendo pequeños ajustes de trazado. No se explica por la Unidad Tecnica, porque si la oferta era de M$ 522.134, el contrato se hizo finalmente por M$ 521.990, a lo que suman las modificaciones posteriores. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROSA RUBIO S. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | SI | 527408 | 37745 | 7.157% | Según Res. Ex. 5482 se autorizo un mayor gasto por: calidad de suelos no contemplados, deterioros en calzadas adyacentes y tramo de acceso 5 Sur que debió actualizarse, pues el proyecto estaba obsoleto. (M$20.902) y Obras extraordinarias para instalación de tuberias por M$2.204.- Así tambien, disminuciones por M$10.630.- Según Res. Ex. 5588 se autorizó un aumento de obras (M$3.279) y obras extraordinarias (M$21.995) para solicionar problematicas presentadas durante la ejecución de la Faja de Acceso a Ruta 5 Sur, de acuerdo a indicaciones del MOP. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 527408 | 619150 | 17.3949 | Reevaluacion para poder adjudicar: La iniciativa fue reevaluada a peticion del GORE (ORD 1517 del 24/10/2012), a fin de someter a analisis el resultado de la licitacion publica cuya menor oferta de la empresa constructora Mella y Peña por $ 522.133.612, supera la propuesta aprobada inicialmente (M$ 440.648 en moneda del 30/9/2012). Analizados ambos presupuestos, se observa que en cubos, salvo pequeñas diferencias, las cifras son aproximadamente similares; y que la diferencia esta en los precios unitarios, donde las diferencias mas importantes se dan en los pavimentos peatonales, y en las partidas de obras de arte (cajones de hormigon). Por otra parte, en el presupuesto ofertado, se elimina una partida que tiene relacion con el traslado de unos postes electricos, lo cual se logra haciendo pequeños ajustes de trazado. No se explica por la Unidad Tecnica, porque si la oferta era de M$ 522.134, el contrato se hizo finalmente por M$ 521.990, a lo que suman las modificaciones posteriores. Incrementos menores al 10% de la aprobacion original, autorizados por la institucion Financiera: El contrato realizado según Res. Ex. 65 de fecha 28.10.2013 indicón un monto total de M$521.990.- Se realizó un aumento de obras por M$12.472, según Res. Ex. 5482 de fecha 19.12.2014 y de M$25.273 según Res. Ex. 5588 según fecha 26.12.2014.- Contrato final de M$ 559.735.- Según Res. Ex. 5482 se autorizo un mayor gasto por: calidad de suelos no contemplados, deterioros en calzadas adyacentes y tramo de acceso 5 Sur que debió actualizarse, pues el proyecto estaba obsoleto. (M$20.902) y Obras extraordinarias para instalación de tuberias por M$2.204.- Así tambien, disminuciones por M$10.630.- Según Res. Ex. 5588 se autorizó un aumento de obras (M$3.279) y obras extraordinarias (M$21.995) para solucionar problematicas presentadas durante la ejecución de la Faja de Acceso a Ruta 5 Sur, de acuerdo a indicaciones del MOP. En total M$37.745.- | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 66844 | 55667 | -16.721 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 8.2 | 7.8 | -4.878 | Real < Recomendado | Con una inversion privada de M$ 404.063, se estimó para la ficha año 2011, que el Van era de M$ 66.844 y la Tir de 8,2 %. Repitiendo el ejercicio, pero esta vez con el monto gastado, de M$ 608.168, que llevado a la misma moneda de dic 2009, es decir M$ 418.035, se obtiene Van de M$ 55.667 y Tir de 7,8 %. | El proyecto se ejecutó sin problemas, y esta en operación. La magnitud de las obras en pavimentos ejecutados es de 12.944 m2, obras que se materializaron entre la Ruta 5 y el longitudinal antiguo, con una franja de servidumbre en el cruce con la linea ferrea. En el presupuesto recomendado, la dimensión del pavimento era de 15.157 m2, sin embargo, no se explica esta diferencia en magnitud. La iniciativa tuvo una reevaluacion para poder adjudicar a la empresa construtora Mella y Peña, y ademas tuvo una autorizacion de un mayor gasto, menor al 10% de lo recomendado inicialmente. A pesar de esos aumentos, el calculo de los indicadores de beneficio costo, arroja valores rentables. Comparando los montos de inversion aprobados, con los montos contratados y gastados, no se aprecia diferencias significativas, debido a que los montos aprobados se han debido actualizar desde los valores de la primera ficha idi recomendada 2011 (moneda dic 2009), a los valores del presente informe de dic 2015. En cuanto a los plazos, los recomendados en la ficha idi eran de 6 meses, y cuando se contrataron eran de 7 meses, sin embargo, por la necesidad de actualizar los diseños, el plazo se extendió a 12 meses, junto con las aprobaciones dadas por la institucion financiera a los aumentos de obras. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100297-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVDA CAHUIL Y OTRAS CALLES PICHILEMU | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR CUANTO SE REFIERE A LAS VÍAS DE ACCESO HACIA CONJUNTOS POBLACIONALES DEL SECTOR NORTE DE LA COMUNA, CONSTRUIDOS RECIENTEMENTE Y QUE HAN CONGREGADO A UN NÚMERO IMPORTANTE DE POBLACIÓN DE LA COMUNA.- | SE CONTEMPLAN LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- LA REPOSICION DE PAVIMENTO EN AVDA. CAHUIL EN UNA LONGITUD APROX.DE 2.071,9 ML., EN EL TRAMO QUE COMIENZA EN CALLE TOBAR PINOCHET, HASTA FIN DEL LIMITE URBANO. SE HARÁ EN CALZADA DE ASFALTO DE 0.07 MTS DE ESPESOR Y ANCHO DE 7 MTS.. SE CONSTRUIRAN ACERAS DE HORMIGON DE ESPESOR DE 0.07 MTS, A AMBOS LADOS DE LA CALZADA Y 2 MTS., DE ANCHO. ADEMAS SE EJECUTARA CICLOVÍA EN ASFALTO POR UN COSTADO DE LA VIA, CON ESPESOR DE 0.04 MTS., Y ANCHO DE 2 MTS, CONFINADA EN SOLERAS TIPO C. SE CONTEMPLA ADEMAS, LA CONSTRUCCION DE SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS POR AMBOS LADOS DE LA VIA, Y LA SOLUCION DE AGUAS SERVIDAS EN UN TRAMO APROX DE 500 ML, INICIANDO A 100 M AL NORTE DE CALLE MARTES, HASTA EL LIMITE URBANO, POR EL SUR. 2.-LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE ARGOS, EN UNA LONGITUD APROX. DE 453,3 ML, EN EL TRAMO QUE COMIENZA EN AV. CAHUIL HASTA EL FIN DE LA VIA. SE HARA EN CALZADA DE ASFALTO DE ESPESOR 0.06 MTS, EN UN ANCHO DE 7 MTS. SE CONSTRUIRAN ACERAS DE HORMIGON DE 0.07 MTS DE ESPESOR A AMBOS LADOS DE LA VIA DE 1 MT. DE ANCHO. ADEMAS, SE EJECUTARA LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS. 3.-LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE VENUS EN UNA LONGITUD APROX DE 472 ML, EN EL TRAMO QUE COMIENZA EN AV. CAHUIL HASTA EL FIN DE LA VIA. SE HARA EN CALZADA DE ASFALTO DE 0.06 MTS DE ESPESOR EN UN ANCHO DE 7 MTS. SE CONSTRUIRAN ACERAS DE HORMIGON DE 0.07 MTS DE ESPESOR A AMBOS LADOS DE 1 MT. DE ANCHO. ADEMAS, SE EJECUTARA LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS. | 12392 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 0 | No se contrató el uso de consultorías, no se efectúan gastos. | -100 | [12 empty] | 2 | 0 | Por falta de antecedentes no se informa una fecha diferente. Los gastos deben ser correspondientes a efectuar la licitación de los trabajos. | -100 | 8 | 21 | Res. Ex. Nº11 18.04.2013 contrata Etapa 1 por M$1.316.000 con un plazo de 252 días. Se contrata a contar del 03.06.2013 hasta el 10.02.2014 (252 dias) Res. Ex. Nº774 de fecha 07.02.2014 otorgo un aumento de plazo de 95 días. El plazo se extendió al 16.05.2014 Res. Ex. Nº11 24.03.2014 contrata Etapa 2 por M$1.765.000 con un plazo de ejecución de obras de 270 días. Se entrega terreno el 16.05.2014 hasta el 9.02.2015 | 162.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 20 | 28 | 8 | No se produce perdida de tiempo o tiempos muertos entre los 2 contratos de obras civiles. | 150 | 250 | En el proyecto originalmente aprobado, existia un item de consultoria, pero durante la ejecución no se contrata consultoria. Respecto de los gastos administrativos, que se programaron en 2 meses, durante la ejecucion aparecen reflejados en un solo mes el 1/11/2012. En cuanto a las obras civiles, se estimaron 8 meses de plazo, y se ejecutaron en un plazo de 21 meses, es decir, casi 3 veces lo programado . Sin embargo, al iniciarse las obras, se presenta de inmediato la necesidad de reemplazar las redes de agua potable, debajo de la calzada de Av Cahuil, con lo cual, el Serviu decide dividir el proyecto en 2 tramos para efecto de no atrasar las obras, con el objeto que se inicie primero el tramo que no tiene redes de agua potable que interfieran en la reposicion del pavimento: 1er tramo: Por Res. Ex. Nº11 18.04.2013 contrata Etapa 1 por M$1.316.000 con un plazo de 252 días (8,4 meses). Se contrata a contar del 03.06.2013 hasta el 10.02.2014 (252 dias) Res. Ex. Nº774 de fecha 07.02.2014 otorgo un aumento de obras por M$54.044; para financiar un gasto adicional para la extensión del colector de alcantarillado, con un aumento de plazo de 95 días Total de 347 dias (11,6 meses), con nueva fecha de termino de la etapa al 16/may/2014 . El total del contrato 1a etapa es de M$1.370.044.- Este mayor plazo de 95 días, al 16.05.2014, no se registró en el BIP, pero si se registró el aumento del monto. Segun el registro del BIP: EJECUCION SOC. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA. 03/jun/2013 10/feb/2014 1.370.044. 2do tramo: Por Res. Ex. Nº11 24.03.2014 contrata Etapa 2 por M$1.765.000 con un plazo de ejecución de obras de 270 días (9 meses). Se entrega terreno el 16.05.2014 hasta el 9.02.2015 Segun el registro del BIP:EJECUCION SOC. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA. 16/may/2014 10/feb/2015 1.765.000. De acuerdo con lo anterior, los contratos de obras con la misma empresa constructora, tienen continuidad. Sin embargo, entre el momento que se pagan los gastos administrativos en noviembre/2012, y el momento que inicia el contrato de obras, en Junio/2013, se producen 6 meses de tiempos muertos, los cuales quedan reflejados en el cronograma de barras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-03 | [14 empty] | 3134384 | 2500 | 3136884 | 2803607 | 333277 | Res. Ex. Nº11 18.04.2013 contrata Etapa 1 por M$1.316.000 Res. Ex. Nº774 de fecha 07.02.2014 otorgo un aumento de obras por M$54.044; para financiar un gasto adicional para la extensión del colector de alcantarillado. El total del contrato 1a etapa es de M$1.370.044.- Res. Ex. Nº11 24.03.2014 contrata Etapa 2 por M$1.765.000 El total de obras civiles es M$3.135.044 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 20979 | 24811 | 118.2659 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras se ejecutan en 2 etapas por trabajos de traslado de alcantarillados. En la 1a etapa se ejecutan calzada por 13216 m2 veredas 3743 m2 y ciclovias por 1503 m2 En la 2a etapa calzada por 11595 m2, veredas 4328 m2 y ciclovia por 2641 m2; En total calzada 24811, veredas 8071 m2 y ciclovias 4140 m2 Se aprecia una diferencia respecto de la ficha IDI Calzada 20979 m2; veredas 10.138m2 y ciclovia por 4144 m2 Las diferencias se producen por los cuellos y bahias de estacionamientos que no estan considerados en los calculos iniciales y veredas, porque en el plano no están considerados en ambos lados. | En la ficha la magnitud esta referida a ml. Es asi como el total registrado es de 2.997 ml, distribuidos de la siguiente forma: Av Cahuil 2.071,9 ml; calle Argos con 453,3 ml; y Calle Venus con 472 ml. Estas dimensiones son las mismas ejecutadas. Con el objeto de reflejar los cambios en magnitud entre el proyecto aprobado y el ejecutado, se expresa la magnitud en m2. Las obras se ejecutan en 2 etapas por la necesidad de ejecutar en uno de los tramos, las obras de reposicion de redes de agua potable de ESSBIO. El proyecto de interferencia de redes (obras extraordinarias), consiste en la reposicion de las actuales redes de agua potable localizadas bajo la Av Cahuil, cuya vida util esta cumplida, y cuya localizacion y materialidad estan fuera de norma, por cañerias HDEP, en diversos diametoros, y la reconexion de 65 arranques existentes. En la 1a etapa se ejecutan calzada por 13.216 m2 veredas 3.743 m2 y ciclovias por 1.503 m2. En la 2a etapa calzada por 11.595 m2, veredas 4.328 m2 y ciclovia por 2.641 m2. En total, calzada suma 24.811 m2, veredas 8.071 m2 y ciclovias 4.140 m2. Se aprecia una diferencia respecto de la ficha IDI, en la cual se registran: Calzada 20.979 m2; veredas 10.138m2 y ciclovia por 4.144 m2 Las diferencias se producen por los cuellos y bahias de estacionamientos que no estan considerados en los calculos iniciales y veredas, porque en el plano no están considerados en ambos lados. | [12 empty] | Con fecha de 9 marzo de 2015 se realiza el acta de recepción de trabajos terminados el 09.02.15 | 4204400% |  |  | SI | 4204400% | Sin contratiempos y diferencias en los trabajos. |  | En Operación |  | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VI REGION | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 4090600% | 4091400% | 8 | 4098800% | 74 | 4113400% | 146 | 4138200% | 248 | 4138200% | 248 | 4142800% | 46 | 4157600% | 148 | 670 | 662 | No se registraron diferencias en la gestión administrativa del proyecto. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 2298163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316163 | 18001 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2366523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387024 | FICHA IDI 2011. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3135044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137544 | Contrato Obra Civil Soc. Inmobiliaria y Constructora Vialfi por un monto de M$ 1.316.000. Aumento de Contrato por M$ 54.044 por un total de M$ 1.370.044. plazo contrato de 252 días corridos. fecha de inicio 03.06.2013 / fecha de término 09.02.2014 Segundo Contrato por el Ítem de Obras Civiles de la Soc. Inmobiliaria y Constructora Vialfi por un monto de M$ 1.765.000, plazo de 270 días fecha de inicio 16.05.2014 / fecha de término 09.02.2015. No se contrató el ítem de consultoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 3135044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3137544 | 333937 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2801107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2854 | 3047859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3050713 | Gasto Ítem Obras Civiles año 2013 M$ 333.937; año 2014 M$ 2.571.549 y año 2015 M$ 229.558, monto total M$ 3.135.044. | [15 empty] | 27739.7891 | 0 | 0 | 0 | 3852.7844 | 3646805.8283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3678398.4018 | 4298951.3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.6436 | 4482978.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4486667.5903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.6436 | 4424701.2207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4428389.8643 | 21.9734 | 20.3891 | 21.3309 | -1.2989 | 3.0109 | 178.4849 | 178.3363 | El proyecto fue recomendado por primera vez en ficha idi año 2011, en moneda dic 2009, con los siguientes itemes: Consultoria M$ 6.000; Gastos Administrativso M$ 12.000; y obras civiles M$ 2.298.163, total de M$ 2.316.163.- La ficha 2012 en moneda dic 2010, fue reevaluada en los itemes Consultoria y Gtos Administrativos, y quedó como sigue: Consultoria M$ 18.001; Gastos Administrativso M$ 2.500; y obras civiles M$ 2.366.523, total de M$ 2.387.024.- En la columna Nº1 del cuadro anterior, esta reflejada la ficha año 2012, pero en moneda de dic 2015. La ficha 2013 en moneda dic 2011 en el item Obras Civiles, fue reevaluada, y quedó como sigue: Consultoria M$ 18.801; Gastos Administrativso M$ 2.611; y obras civiles M$ 2.894.661, total de M$ 2.916.093.- Esta ultima ficha no esta reflejada en el cuadro anterior, por lo tanto, en el cuadro se compara la situacion del contrato total de M$ 3.135.044 actualizado a la moneda de dic 2015, es decir M$ 3.468.598; con la ficha 2012, tambien actualizado a dic 2015, es decir, M$ 2.821.629.- Esta comparacion arroja que el monto contratado/Gastado es 22% superior al recomendado. Si se realizara esta misma comparación del monto contratado con el item de obras civiles, pero con la ficha idi 2013, que incluye la reevaluacion, ambos montos hubiesen sido bastante similares. En cuanto a los Contratos, el detalle es el siguiente: EJECUCION SOC. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA. 03/jun/2013 16/may/2014 M$ 1.370.044 EJECUCION SOC. INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA VIALFI LTDA. 16/may/2014 10/feb/2015 M$ 1.765.000 Monto total contratado de = M$ 3.135.044.- Por ultimo, la Consultoria no fue contratada. El proyecto fue reevaluado una vez por la necesidad de modificar las redes existentes de agua potable de ESSBIO, que interfieren con el proyecto de pavimentacion aprobado en la ficha idi. El presupuesto fue preparado por la empres ESSBIO, con un costo de M$ 423.075, los cuales corresponden a obras extraordinarias. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ROSA RUBIO S. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2843730 | 54044 | 1.9% | Res. Ex. Nº11 18.04.2013 contrata Etapa 1 por M$1.316.000 Res. Ex. Nº774 de fecha 07.02.2014 otorgo un aumento de obras por M$54.044; para financiar un gasto adicional para la extensión del colector de alcantarillado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2843730 | 3326211 | 16.9665 | El proyecto tuvo modificaciones menores al 10% autorizadas por la Institucion Financiera: Mediante Res. Ex. Nº11 del 18.04.2013 se contrata la Etapa 1 por M$1.316.000. Posteriormente por Res. Ex. Nº774 de fecha 07.02.2014 se otorgo un aumento de obras por M$54.044; para financiar un gasto adicional para la extensión del colector de alcantarillado, con lo que el monto total del contrato de la Etapa 1, quedó en M$1.370.044.- Por otra parte, mediante Res. Ex. Nº11 del 24.03.2014 se contrata la Etapa 2 por M$1.765.000. Sumando ambos contratos, el valor total de las obras civiles contratadas es de M$3.135.044. Considerando que dichas obras de extension del colector de alcantarillado correspondian a obras extraordinarias, se estima que debieron haberse sometido a reevaluacion. El proyecto fue reevaluado en 2 oportunidades: 1.-La primera reevaluacion entre el 20/4/2012 y el 10/5/2012, se realiza en la solicitud 2012, por la necesidad de contratar un profesional de apoyo a la inspeccion tecnica de obras, y gestion de proyectos por un periodo de 12 meses, superior al periodo de 8 meses previamente establecido en la carta gantt original, para lo cual se necesita aumentar el monto de la consultoria: para ello, se reducen los gastos administratrivos de 12.357 a M$ 2.500, y se aumenta la Consultoria de M$ 6.178 a M$ 18.000.- 2.-La segunda reevaluacion entre 4/6/2013 y el 8/10/2013, es decir recien adjudicada la obra a la empresa constructora Vialfi, se realiza en la solicitud 2013, por la necesidad de modificar las redes existentes de agua potable de ESSBIO, que interfieren con el proyecto de pavimentacion aprobado en la ficha idi. El presupuesto fue preparado por la empres ESSBIO, con un costo de M$ 423.075, los cuales corresponden a obras extraordinarias. Las obras se ejecutaron en 2 etapas por la necesidad de incorporar estas obras extraordinarias de reposicion de redes de agua potable de ESSBIO en uno de los tramos. El proyecto de interferencia de redes, consiste en la reposicion de las actuales redes de agua potable localizadas bajo la Av Cahuil, cuya vida util esta cumplida, y cuya localizacion y materialidad estan fuera de norma, por cañerias HDEP, en diversos diametros, y la reconexion de 65 arranques existentes. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 4639418 | 4221812 | -9.0013 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 27 | 22 | -18.5185 | Real < Recomendado | El proyecto aprobado, ficha año 2011, con Inversion Privada en obras civiles de M$ 2.298.163, tuvo indicadores de rentabilidad siguientes: Van Social de M$ 4.639.418, y Tir de 27%. Con fines de comparar con la situacion con proyecto contratado, se va a considerar el monto del contrato actualizado a dic 2015, que es M$ 3.468.598, de la 2da columna del cuadro de indicadores de gasto. Para ello, se debe deflactar este monto a valores de dic 2009. El factor es de 0,814480 (99,510/122,176). El valor resultante de la Inversion Privada es de M$ 2.825.104.- Con este valor se calcula en la planilla original de evaluacion social, y los indicadores de rentabilidad social que se obtiene son los siguientes: Van de M$ 4.221.812, la Tir de 22%.- | Respecto de los Plazos: En el proyecto originalmente aprobado, consideraba un item de consultoria, que no se contrató. Los gastos administrativos, que se programaron en 2 meses, durante la ejecucion aparecen reflejados en un solo mes el 1/11/2012. Las obras civiles, se estimaron 8 meses de plazo, y se ejecutaron en un plazo de 21 meses, es decir, casi 3 veces lo programado. Considerando la magnitud de la obra, se estima que los plazos iniciales estaban subestimados. Los contratos de obras con la misma empresa constructora, tienen continuidad. Sin embargo, entre el momento que se pagan los gastos administrativos en noviembre/2012, y el momento que inicia el contrato de obras, en Junio/2013, se producen 6 meses de tiempos muertos. Respecto de las Reevaluaciones: El proyecto tuvo modificaciones menores al 10% autorizadas por la Institucion Financiera: Se contrata la Etapa 1 por M$1.316.000; posteriormente con fecha 07.02.2014 se otorgo un aumento de obras por M$54.044; para financiar un gasto adicional para la extensión del colector de alcantarillado, con lo que el monto total del contrato de la Etapa 1, quedó en M$1.370.044.- La Etapa 2 por M$1.765.000, da un total de obras civiles contratadas de M$3.135.044. El proyecto fue reevaluado en 2 oportunidades: 1.-La primera reevaluacion entre el 20/4/2012 y el 10/5/2012, se realiza en la solicitud 2012, para contratar un profesional de apoyo a la inspeccion tecnica por 12 meses, superior al periodo de 8 meses previamente establecido en la carta gantt original. Para ello, se reducen los gastos administratrivos de 12.357 a M$ 2.500, y se aumenta la Consultoria de M$ 6.178 a M$ 18.000.- 2.-La segunda reevaluacion entre 4/6/2013 y el 8/10/2013, es decir recien adjudicada la obra a la empresa constructora Vialfi, se realiza en la solicitud 2013, para modificar las redes existentes de agua potable de ESSBIO, que interfieren con el proyecto de pavimentacion aprobado en la ficha idi. El presupuesto fue preparado por la empres ESSBIO, con un costo de M$ 423.075, los cuales corresponden a obras extraordinarias. Respecto del monto recomendado y contratado: De acuerdo con el cuadro Indicadores de Gasto de la pestaña Seremi II, la comparación entre la situacion del contrato total de M$ 3.135.044 actualizado a la moneda de dic 2015, es decir M$ 3.468.598; y la ficha 2012, tambien actualizada a dic 2015, es decir, M$ 2.821.629, arroja que el monto contratado/Gastado es 22% superior al recomendado. Si se hubiese comparado el monto contratado con el monto de obras civiles de la ficha 2013, que fue reevaluado, el resultado hubiese arrojado que ambos montos de inversión, actualizados a dic 2015, eran similares. Por ultimo, la Consultoria no fue contratada. Respecto de la Magnitud: En la ficha la magnitud esta referida a ml. Es asi como el total registrado es de 2.997 ml, distribuidos de la siguiente forma: Av Cahuil 2.071,9 ml; calle Argos con 453,3 ml; y Calle Venus con 472 ml. Estas dimensiones longitudinales son las mismas ejecutadas. En cuanto a las obras ejecutadas se resumen en: calzada suma 24.811 m2, veredas 8.071 m2 y ciclovias 4.140 m2. Se aprecia una diferencia respecto de la ficha IDI, en la cual se registran: Calzada 20.979 m2; veredas 10.138 m2 y ciclovia por 4.144 m2. Las diferencias se producen por los cuellos y bahias de estacionamientos que no estan considerados en los calculos iniciales y veredas, porque en el plano no están considerados en ambos lados. En relacion a los indicadores de rentabilidad social: El proyecto aprobado, ficha año 2011, con Inversion Privada en obras civiles de M$ 2.298.163, tuvo indicadores de rentabilidad siguientes: Van Social de M$ 4.639.418, y Tir de 27%. Con fines de comparar con la situacion con proyecto contratado, se calcula en la planilla original de evaluacion social, y los indicadores de rentabilidad social que se obtiene son los siguientes: Van de M$ 4.221.812, la Tir de 22%.- | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124942-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO TENO RURAL NOR-ORIENTE | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | AMPLIAR Y MEJORAR LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, UTILIZANDO SISTEMAS EFICIENTES, INNOVADORES Y DE POCA CONTAMINACIÓN LUMINICA, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD DE LOS SECTORES. | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES COMO HUEMUL, LAS LIRAS, LA ESMERALDA, LA VIÑA, VIÑA HUEMUL, POBL. CAUPOLICAN DE MORZA, TRAMO SAN GUILLERMO-LAS LIRAS Y MORZA-SAN GUILLERMO, ESTO MEDIANTE LA INSTALACION DE 57 LUMINARIAS DE 100 W Y 179 LUMINARIAS DE 150W DE SODIO DE ALTA PRESIÓN CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA. | 1828 | [23 empty] | 3 | 2 | Se adjudico en un plazo de 60 días, y se ejecuto sin observaciones en ese plazo | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | se ejecuto en fechas y plazos establecidos según contrato. | -33.3333 | -33.3333 | De acuerdo a los antecedentes que se tienen a la vista, el proyecto fue contratado y ejecutado en 2 meses, lo que resulta un 33% menor a lo programado para ejecución por la unidad formuladora en la etapa ex ante. Según lo indicado por la unidad técnica, el proyecto no tuvo dificultades en su ejecución. Desde la fecha de creación de la asignación presupuestaria (02/09/2014) hasta la fecha del 1er contrato del proyecto (04/03/2015) transcurrieron 182 días, en parte, debido a que hubo una primera licitación desierta (30/10/2014); por lo tanto, entre la licitación que dio origen a la ejecución (07/01/2015) y el 1er contrato del proyecto transcurrieron sólo 56 días. Desde la fecha del 1er RS a la fecha de creación de asignación presupuestaria transcurrieron 256 días. Se puede concluir que entre la fecha del 1er RS y la fecha de recepción provisoria del proyecto transcurrieron 511 días (17 MESES) el 50% de tiempo corresponde al proceso de gestión desarrollado desde la recomendación favorable hasta la creación de asignación presupuestaria, el 37% corresponde al período comprendido desde la fecha de creación de la asignación a la fecha de entrega del terreno y el 13% corresponde al período comprendido desde la fecha de entrega del terreno a la fecha de recepción provisoria del proyecto.- | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-03-12 | [14 empty] | 81694 | 0 | 81694 | 81694 | 0 | Monto de ejecución : $ 81.693.750.- contratado, 100% ejecutado y cancelado.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 236 | 236 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En proyecto no existen diferencias de magnitud, no sufrió modificaciones. | Según lo informado por la unidad técnica el proyecto no sufrió modificaciones. | [12 empty] | La recepción provisoria esta realizada con fecha 15/05/2015, sin observaciones | 4213900% | La recepción definitiva esta realizada con fecha 20/07/2016, sin observaciones | 4257100% | SI | 4213900% | El proyecto esta en normal funcionamiento no presentando problemas. |  | En Operación |  | SERGIO ESPINOZA COYA | MUNICIPALIDAD DE TENO |  |  |  |  | 4162800% | 4176700% | 139 | 4188400% | 117 | NA |  | 4206700% | 183 | 4206700% | 183 | 4207500% | 8 | 4212200% | 47 | 494 | 355 | El proyecto tuvo dos licitaciones, una ID 4723-26-LP14 con fecha de cierre el 30/10/2014, la cual salio desierta y la otra ID 4723-42-LP14 con fecha de cierre el 07/01/2015, la cual fue finalmente adjudicada. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108925 | No existen observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81694 | Existe un contrato por $81.694, firmado el 04/03/2015, con un plazo de duración de 60 días corridos desde el acta entrega terreno, y una fecha de término contractual el día 11/05/2016. No existen modificaciones en sus montos o plazos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81694 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85288 | Se realizaron 2 pagos, uno por $36.762.188 (con elaboración de la Caratula E.P. el 28/04/2015) y otro por $44.931.562 (con elaboración de la Caratula E.P. el 29/052015). No existen diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158363.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158363.5262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110230.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110230.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110230.2165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110230.2165 | -30.3942 | -30.3942 | -30.3942 | 0 |  | 467.0772 | 467.0772 | El proyecto consideró en la formulación y ejecución sólo el ítem obras civiles. El menor costo de ejecución del proyecto, 30% menor al presupuestado, se debe al valor ofertado en el proceso de licitación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones menores al 10% del costo de obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 20561 | 17221 | -16.2443 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE ex post para el proyecto es 16% menor al cálculado ex ante, producto del menor costo de las obras civiles ejecutadas. Para recalcular el indicador, al costo de ejecución se determinó lo que corresponde a obras civiles y mano de obra, 91% y 9% respectivamente según evaluación ex ante, luego a las obras civiles se quitó el IVA y a la mano de obra se corrigió a precios sociales según porcentaje de calificación (calificada 38%, semi calificada 50% y no calificada 12%). | Proyecto con ejecución de obras conforme lo proyectado, a un menor costo de inversión producto de la licitación, menor valor ofertado. Entre la fecha del 1er RS y la fecha de recepción provisoria del proyecto transcurrieron 511 días (17 MESES) el 50% de tiempo corresponde al proceso de gestión desarrollado desde la recomendación favorable hasta la creación de asignación presupuestaria, el 37% corresponde al período comprendido desde la fecha de creación de la asignación a la fecha de entrega del terreno y el 13% corresponde al período comprendido desde la fecha de entrega del terreno a la fecha de recepción provisoria del proyecto.- | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30124944-0 | CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO ALUMBRADO PUBLICO TENO RURAL SUR-ORIENTE | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | AMPLIAR Y MEJORAR LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LOS SECTORES RURALES DE LA COMUNA, UTILIZANDO SISTEMAS EFICIENTES, INNOVADORES Y DE POCA CONTAMINACIÓN LUMINICA, QUE AYUDEN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y LA SEGURIDAD DE LOS SECTORES. | CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN SECTORES COMO LAS PARCELAS, TENIENTE CRUZ, EL CULENAR, EL MANZANO, RINCON DE SAN CARLOS, SANTA ELENA, STA. REBECA, VENTANA DEL BAJO, SANTA EUGENIA, VILUCO ALTO, EL MOLINO, EL PARQUE, SANTA LAURA, SAN CRISTOBAL, Y LA PURISIMA. ESTO MEDIANTE LA INSTALACION DE 36 LUMINARIAS DE 100 W Y 397 LUMINARIAS DE 150W DE SODIO DE ALTA PRESIÓN CON SISTEMA DE AHORRO DE ENERGÍA. | 2309 | [23 empty] | 4 | 3 | Se adjudico en un plazo de 90 días, se ejecuto con 09 días de atraso (se Aplico Multa). | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 09 días de atraso segun plazo estipulado en contrato | -25 | -25 | De acuerdo a los antecedentes que se tienen a la vista, el proyecto fue contratado para ejecución en 3 meses, pero en la práctica hubo 9 días de retraso; el resultado final indica que la ejecución fue en un período 25% menor a lo programado en la etapa ex ante. Se puede concluir que entre la fecha del 1er RS y la fecha de recepción provisoria del proyecto transcurrieron 499 días (16,6 MESES), el 40% del tiempo corresponde al proceso de gestión desarrollado desde la recomendación favorable hasta la creación de asignación presupuestaria debido a que hubo una licitación desierta (30-10-2014), el 38% corresponde al período comprendido desde la fecha de creación de la asignación a la fecha de entrega del terreno y el 21% corresponde al período comprendido desde la fecha de entrega del terreno a la fecha de recepción provisoria del proyecto.- | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-03-12 | [14 empty] | 134513 | 0 | 134513 | 134512 | 1 | Monto contratado : $134.512.500.- 100% ejecutado y cancelado y se realiza retención por multa. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 433 | 433 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias de Magnitud y no existen modificaciones de obras. | Según lo informado por la unidad técnica el proyecto no sufrió modificaciones. | [12 empty] | Que los días de retraso que incurrió el contratista en dar termino a la obra, serán descontados del ultimo estado de pago, esto de acuerdo al punto vigésimo primero del contrato de ejecución de obra. | 4218100% | No se presentaron Obserbaciones | 4257100% | SI | 4218100% | El proyecto esta en normal funcionamiento. |  | En Operación |  | SERGIO ESPINOZA COYA | MUNICIPALIDAD DE TENO |  |  |  |  | 4168200% | 4168200% | 0 | 4188400% | 202 | NA |  | 4206700% | 183 | 4206700% | 183 | 4207500% | 8 | 4212200% | 47 | 440 | 440 | El proyecto tuvo dos licitaciones, una ID 4723-27-LP14 con fecha de cierre el 30/10/2014, la cual salió desierta y la otra ID 4723-41-LP14 con fecha de cierre el 07/01/2015, la cual fue finalmente adjudicada. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179350 | No existen observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134513 | Existe un contrato por M$134.513, firmado el 04/03/2015, con un plazo de duración de 90 días corridos desde el acta entrega terreno, y una fecha de término contractual el día 10/06/2015. No existen modificaciones en sus montos o plazos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134513 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140430 | Se realizaron 4 pagos, uno por $33.628.126 (con elaboración de la Caratula E.P. el 28/04/2015), otro por $47.079.374 (con elaboración de la Caratula E.P. el 27/052015), otro por $40.353.750 (con elaboración de la Caratula E.P. el 23/06/2015) y el último por $13.451.250 (con elaboración de la Caratula E.P. el 31/08/2015) No existen diferencias con el SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260753.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260753.7594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181499.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181499.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181500.9117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181500.9117 | -30.3942 | -30.3938 | -30.3938 | 0.00071209 |  | 419.1707 | 419.1707 | El proyecto consideró la ejecución sólo del ítem obras civiles. El menor costo de ejecución del proyecto, 30% menor al presupuestado, se debe al menor valor ofertado en el proceso de licitación. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones menores al 10% del costo de obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37117 | 31448 | -15.2733 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE ex post para el proyecto es 15% menor al cálculado ex ante, producto del menor costo de las obras civiles ejecutadas. Para recalcular el indicador, al costo de ejecución se determinó lo que corresponde a obras civiles y mano de obra, 91% y 9% respectivamente según evaluación ex ante, luego a las obras civiles se quitó el IVA y a la mano de obra se corrigió a precios sociales según porcentaje de calificación (calificada 38%, semi calificada 50% y no calificada 12%). | Proyecto con ejecución de obras conforme lo proyectado, a un menor costo de inversión producto de la licitación, menor valor ofertado. Según lo informado por la unidad técnica el proyecto se encuentra en normal funcionamiento. Se puede concluir que entre la fecha del 1er RS y la fecha de recepción provisoria del proyecto transcurrieron 499 días (16,6 MESES), el 40% del tiempo corresponde al proceso de gestión desarrollado desde la recomendación favorable hasta la creación de asignación presupuestaria debido a que hubo una licitación desierta (30-10-2014), el 38% corresponde al período comprendido desde la fecha de creación de la asignación a la fecha de entrega del terreno y el 21% corresponde al período comprendido desde la fecha de entrega del terreno a la fecha de recepción provisoria del proyecto.- | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30100463-0 | REPOSICION PARCIAL CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO MOLINA | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO |  | 2016 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | CENTRO CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO (CCP) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | GENDARMERIA DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA UNIDAD DE MOLINA SUFRIO SERIOS DAÑOS CON EL TERREMOTO PERO TRES MODULOS DE 240 M2 CADA UNO QUEDARON EN BUENAS CONDICIONES NECESITAMOS REPONER EL SECTOR ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS CONDENAS EN FORMA EFECTIVA Y AQUI ALBERGAR CONDENAS CORTAS MENORES A 1 AÑO | REPOSICIÓN PARCIAL DE CARCEL DE MOLINA, CONSIDERANDO DEMOLICION Y CONSTRUCCIÓN DE CIERRE PERIMETRAL, CONSTRUCCIÓN DE 4 GARITAS Y CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS | 96 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 6 | 6 | A raíz de la modificación de la ley en lo que dice relación a la norma sísmica, hubo que realizar un aumento presupuestario ene el ítem de consultoría, el cual no implico un aumento de plazo. Dicho estudio era necesario para dar inicio a la consultoría de especialidades en el área de estructuras. | 0 | 6 | 18 | El equipamiento parte de el fue adquirido por Convenio Marco, pero hubo que realizar varios llamados a licitación, algunos de ellos desiertos o no admisibles por los montos ofertados. Parte del equipamiento fue hecho a medida, lo que conllevo a retrasar en un mayor plazo la adquisición de éste. | 200 | [8 empty] | 27 | 43 | El periodo de ejecución de los gastos administrativos, se extendió, ya que originalmente no se consideró todo el periodo de garantía de obra hasta su recepción final, la cual debe cubrir los viáticos y gastos que genere la concurrencia de la comisión receptora al inmueble construido. | 59.2593 | 12 | 20 | El proyecto inicial fue contratado por 365 días a partir del 03.02.2012, conforme a resolución Nª 3676 de fecha 20/12/2012, se autoriza un obra que implica un aumento de plazo de 118 días corridos a partir del 03/02/2012, quedando como nueva fecha de termino contractual el día 31/05/2013, esto a araiz de un aumento de obra productor de la consultoría de mecánica de suelos. Posteriormente de acuerdo a Ord. Nº 1546 de fecha 11/06/2013, del Gobierno Regional de Maule, se autoriza la el aumento de plazo para regularizar administrativamente el contrato en 120 días, dejando como nueva fecha de termino contractual 28/09/2013. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 27 | 27 | 43 | 43 | 0 | El proyecto llevo consigo 2 aumentos de plazos, el primero de ellos producto de un aumento de obras, resultado de la consultaría de mecánica de suelos, que involucraba una mayor profundización y reforzamiento de las fundaciones, lo que llevó a un incremento del presupuesto, ; el segundo aumento de plazo fue producto de la falta de stock del material base para la construcción del inmueble, sistema constructivo EXACTA( bloque de poliestireno, con un alma de hormigón armado).En lo que dice relación a los gastos administrativos, estos tienen un periodo de ejecución mayor al proyectado, dado que inicialmente no fue considerado en los plazos el periodo de garantía del inmueble a reponer, lo que aumento su plazo de ejecución en a lo menos 18 meses, requeriendo cometidos funcionarios para supervisión de fallas en el inmueble en su periodo de marcha blanca y finalmente los costos asociados a la concurrencia de la comisión de Recepción Definitiva de la Obra. El equipamiento parte de el fue adquirido por Convenio Marco, pero hubo que realizar varios llamados a licitación, algunos de ellos desiertos o no admisibles por los montos ofertados. Parte del equipamiento fue hecho a medida, lo que conllevo a retrasar en un mayor plazo la adquisición de éste. | 59.2593 | 59.2593 | Según lo informado por la unidad técnica, parte del equipamiento fue adquirido por Convenio Marco, pero hubo que realizar varios llamados a licitación, algunos de ellos desiertos o no admisibles por los montos ofertados. Además se señala que parte del equipamiento fue hecho a medida, lo que conllevo a retrasar en un mayor plazo la adquisición de éste. El periodo de ejecución de los gastos administrativos, se extendió, ya que originalmente no se consideró todo el periodo de garantía de obra hasta su recepción final, la cual debe cubrir los viáticos y gastos que genere la concurrencia de la comisión receptora al inmueble construido. El mayor plazo de ejecución de obras se indica que fue a raíz de un aumento de obra productor de la consultoría de mecánica de suelos, 118 días corridos. Posteriormente el Gobierno Regional de Maule autoriza aumento de plazo para regularizar administrativamente el contrato en 120 días. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 2012-02-03 | [14 empty] | 997786 | 3500 | 1001286 | 1001479 | -193 | Los contratos ejecutados se dividen en: Obra y Equipamiento, incluyendo el primero de estos la consultoría, ya que la contratación era con la modalidad "Pago contra Recepción". El monto inicial de consultoría asciende a M$18.957, con un aumento de M$9.800, para efecto de realización de sondaje y cumplimento de la norma sísmica, quedando como monto final M$28.757. Obras Civiles monto inicial del contrato M$ 909.147, realizando un aumento de obra extraordinaría por M$30.977 y una disminución de obra por M$4.940, en fecha 20.12.2012. El aumento se genera por la profundización y reforzamiento de las fundaciones y la disminución producto del retiro por razones de seguridad dela partida de maicillo en los patios, dando un aumento real de obras de M$ 26.037. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1052 | 1052 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto mantuvo su magnitud original, los que corresponden al sector administrativo y áreas de intervención de internos (salas de clases, oficinas de profesionales, enfermería). | según el informe de la unidad técnica, el proyecto mantuvo su magnitud original, los que corresponden al sector administrativo y áreas de intervención de internos (salas de clases, oficinas de profesionales, enfermería). | [12 empty] | Obra: Informe de Recepción Provisoria de fecha 16.10.2013, con observaciones menores en detalles de la infraestructura del inmueble. Recepción provisoria de fecha 06.12.2013, sin observaciones de obra. Equipamiento: se realizó varias recepción del equipamiento de acuerdo a como los proveedores iban entregando éstos, siendo su ultima recepción con fecha 02.05.2015, las cuales son recepciones únicas | 4212600% | Obra: Recepción definitiva de fecha 24.04.2015, sin observaciones | 4210800% | SI | 4200500% | No se presentan situaciones que afecten a normal funcionamiento del inmueble. |  | En Operación |  | PATRICIA GONZALEZ PINTO | GENDARMERIA VII REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4061000% | 4061000% | 0 | 4065300% | 43 | 4087700% | 224 | 4089900% | 22 | 4089900% | 22 | 4094200% | 43 | 4096800% | 26 | 358 | 358 | No existen mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa. | [23 empty] | 20574 | 48007 | 0 | 0 | 3500 | 565792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637873 | 20574 | 48007 | 0 | 0 | 3500 | 565792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637873 | No existen observaciones | 28757 | 56959 | 0 | 0 | 3500 | 916227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005443 | Consultoria: Monto contrato inicial por M$18.957 y tiene un aumento por M$ 9.800, generada por el cambio de normativa por el cambio de clasificación del suelo (Ensayo REMI). Obras Civiles: Monto contrato inicial por M$890.190 y tiene un aumento por M$ 26.037, correspondiente a nuevas exigencias de la nueva normativa vigente Nch 433, que dice relación con las mecánicas de suelos y las fundaciones necesarias de acuerdo a sus resultados. | 28757 | 52994 | 0 | 0 | 3500 | 916227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001478 | -1 | BIP = SIGFE | 28757 | 52995 | 0 | 0 | 3500 | 916227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001479 | 32830 | 57809 | 0 | 0 | 4018 | 1038101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132758 | Consultoria: se efectuaron 4 Estados de Pago, entre el 29/02/2012 y el 18/12/2013 Obras Civiles: Se efectuaron 18 Estados de Pago, entre el 29/02/2012 y el 31/10/2013 Equipamiento, se efectuaron 35 Estados de Pago, entre el 18/03/2014 y el 31/10/2015 | [15 empty] | 32647.2103 | 76179.4088 | 0 | 0 | 5553.6446 | 897818.9611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012199.2248 | 1537966.6489 | 44314.129 | 81661.9688 | 0 | 0 | 5193.0519 | 1411903.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543073.1068 | 42431.0338 | 74715.0664 | 0 | 0 | 5193.0519 | 1341689.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464028.3431 | 52.4476 | 44.6384 | 49.4387 | -5.1226 | -4.8075 | 1391.6619 | 1275.37 | El aumento del item consultoría entre el gastado y recomendado por 29,97% fue para realización de sondaje y cumplimento de la norma sísmica. La disminición del item equipamiento entre el gastado y recomendado por -2,35% fue por menor valor ofertado y no adquisición de gabinetes, escritorios, mesas, entre otros. El mayor costo de ejecución de las obras civiles se sustenta en mejoras al programa arquitectónico solicitado por el unidad técnica, así como a los estudios derivados de la mecánica de suelo necesarias para cumplir con la norma sismica. Este proyecto tuvo 3 reevaluaciones aprobadas, posteriores a la fecha del primer RS de la etapa de ejecución: 1er RE con fecha 07-09-2011 producto a cambios que se fundamentaron como mejoras al Programa Arquitectónico. 2do RE con fecha 15-03-2012 se solicitó aumento del ítem consultorías por M$9.800 para ajustar el diseño a norma sismica. 3er RE con fecha 14-11-2012 se solicitó un aumento del ítem obras civiles por M$26.037, para ejecutar obras extraordinarias de profundización y reforzamiento de las fundaciones relacionadas a la norma sismica. El 1er RS de la etapa de ejecución consideró un costo total de M$637.873 en moneda del 31-12-2009 el que expresado en moneda del 31-12-2015 corresponden a M$783.165. El monto reevaluado por M$1.189.965 corresponde al valor de la RS posterior al último RE, no obstante el 51,94% de variación respecto al monto del 1er RS no se condice con lo indicado en el historial RATE de las reevaluaciones que en conjunto representan un 5% aproximadamente de aumento del monto recomendado inicialmente. Se observa que antes de la primera reevaluación el monto recomendado inicial correspondia a M$637.873 y luego de ésta asciende a M$947.419 lo que representa un 49% más. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 783165 | 1189965 | 51.9431 | Este proyecto tuvo 3 reevaluaciones aprobadas, posteriores a la fecha del primer RS de la etapa de ejecución: 1er RE con fecha 07-09-2011 producto a cambios que se fundamentaron como mejoras al Programa Arquitectónico. 2do RE con fecha 15-03-2012 se solicitó aumento del ítem consultorías por M$9.800 para ajustar el diseño a norma sismica. 3er RE con fecha 14-11-2012 se solicitó un aumento del ítem obras civiles por M$26.037, para ejecutar obras extraordinarias de profundización y reforzamiento de las fundaciones relacionadas a la norma sismica. El 1er RS de la etapa de ejecución consideró un costo total de M$637.873 en moneda del 31-12-2009 el que expresado en moneda del 31-12-2015 corresponden a M$783.165. El monto reevaluado por M$1.189.965 corresponde al valor de la RS posterior al último RE, no obstante el 51,94% de variación respecto al monto del 1er RS no se condice con lo indicado en el historial RATE de las reevaluaciones que en conjunto representan un 5% aproximadamente de aumento del monto recomendado inicialmente. Se observa que antes de la primera reevaluación el monto recomendado inicial correspondia a M$637.873 y luego de ésta asciende a M$947.419 lo que representa un 49% más. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1867 | 1867 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador existente en la carpeta analógica del proyecto y en la ficha IDI es CAE/N° Beneficiarios (96) $1.866.328 el cual sólo considera costos de operación, faltando considerar la inversión inicial, las mantenciones y o reposiciones durante el horizonte de evaluación; por lo tanto se realiza la corrección de la evaluación considerando la inversión inicial a precios sociales con los siguientes supuestos: Obras civiles: 70% infraestructura y 30 mano de obras (10% calificada, 30% semi calificada y 60% no calificada). El indicador ex ante corregido es CAE/Beneficiario $1.866.715 y el indicador ex post real (gastado por ítem) es CAE/Beneficiario $1.866.886. Al comparar los indicadores ex ante y ex post se observa que la diferencia no es significante, producto en parte por la baja inversión comparado con los mayores gastos operacionales durante el horizonte de evaluación que es de 30 años, no obstante el gasto total del proyecto es 44% mayor a lo presupuestado ex ante. Cabe señalar que el CEA EX ANTE es M$179.205 y EX POST M$179.221. Cabe señalar que el denominador del indicador considera sólo población reclusa pero el proyecto como considera además de las áreas de internos sector administrativo y operativo se debería sumar esta población. | Para este tipo de proyecto el equipamiento fue hecho a medida lo que conllevo a restrasar el plazo de su adquisición e instalación, por lo cual es necesario considerar esta situación en la programación ex ante. La programación de los gastos administrativos deben considerar el plazo de garantía hasta la recepción final de las obras cuando se consideren costos por concepto de viáticos. La exigencia de la nueva norma sismica significó realizar nueva mecánica de suelo con lo cual se aumento el costo de proyecto y el plazo de ejecución. El indicador costo anual equivalente por persona (usuario) no presenta diferencia significativa respecto del recomendado, no obstante los gastos reales son 49% mayor al monto recomendado. Esta situación se explica debido a los altos costos de operación del proyecto. En relación a las magnitudes se observa que el proyecto fue ejecutado conforme lo programado. La evaluación económico debío considerar la inversión inicial, los gastos de mantenimiento y reposiciones, y toda la población beneficiaria por el proyecto, es decir además de la reclusa los funcionarios que realizan actividades administrativas y control. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20189912-0 | CONSTRUCCION COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS FREIRE | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Frecuentemente durante el invierno, el sector aledaño a la calle Freire, incluyendo el acceso al Cementerio y en especial el paso bajo nivel de la vía férrea, sufre problemas de inundación por aguas lluvias, perjudicando las propiedades, a las personas y el transito vehicular. | SE EJECUTARÁN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS FREIRE, QUE SE ENCUENTRA EN LA ZONA CENTRO-NORTE DE LA CIUDAD DE CURICÓ, DESARROLLÁNDOSE POR LA CALLE FREIRE HASTA DESCARGAR AL CANAL DE RIEGO SUBDERIVADO 2 MARCO 20, EN LA INTERSECCIÓN DE DICHO CANAL CON LA AVDA. REGIONAL. LAS OBRAS CONSISTEN EN COLOCACIÓN DE 2990 DE TUBERÍA DE HORMIGÓN DE DIÁMETROS ENTRE 500 MM Y 1.000 MM, ROTURA Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS, EXCAVACIONES, RELLENOS COMPACTADOS, CONSTRUCCIÓN DE SUMIDEROS Y CÁMARAS DE INSPECCIÓN. | 1500 | EVACUACION AGUAS LLUVIAS |  |  | 8 | 0 | Con fecha 31-05-2011 se otorgó la Recomendación Favorable a la etapa de ejecución del proyecto, el que consideraba entre los ítems a financiar una ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA por un monto de M$105.398, además de obras civiles por M$731.918y gastos administrativos M$3.509, todos en Moneda IDI, 31-12-2009. Posteriormente, mediante ord. 1438, de fecha 31/05/2013, el GORE del Maule solicitó la reevaluación del proyecto ya que se había licitado en 2 oportunidades los ítems obras civiles y consultorías, sobrepasando en ambas instancias el valor recomendado originalmente. La solicitud consistió en nuevos costos de inversión, eliminar la asesoría técnica (a monto de $1 ya que no fue posible eliminar por tener asignación)y aumentar los gastos administrativos, ya que la Dirección de Obras Hidráulicas realizaría la inspección de las obras. Por lo tanto, no hubo gastos por concepto de Consultorías. | -100 | [12 empty] | 8 | 1 | Los gastos administrativos gastados ascienden a M$ 2.807 cargados al módulo ejecución del BIP en diciembre de 2011, para procesos de licitación que no fueron satisfactorios. | -87.5 | 8 | 11 | Hubo que realizar obras extraordinarias como colectores paralelos de Aguas servidas que recibieron las uniones domiciliarias. Además modificación en canal de riego perpendicular al colector. Incorporación de sumideros prefabricados. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 45 | 33 | El mayor plazo de ejecución del proyecto fue producto de la ejecución de obras extraordinarias, modificación en canal de riego. Hubo que cursar un aumento de obras del 34% con firma del Ministro y eso ocasionó un tiempo muerto de casi 2 meses. | 50 | 462.5 | Conforme a lo indicado por la Unidad Técnica el proyecto incrementó en 3 meses el plazo de ejecución respecto del plazo recomendado originalmente, debido a la necesidad de realizar obras extraordinarias, la modificación de un canal de riego y adicionalmente 2 meses que tardó la firma del ministro para la modificación respectiva. También se produjo un tiempo muerto entre el ítem de gastos administrativos y de obras civiles de aproximadamente 34 meses, que se produjo por la necesidad de incrementar el monto disponible dado que en 2 procesos de licitación éste monto fue menor que los montos ofrecidos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-10-22 | [14 empty] | 1432288 | 2807 | 1435095 | 1435095 | 0 | Para la ejecución de obras se contrató con fecha 30/09/2014 a MAURICIO MOSHE LEVY COFRE, por un monto inicial de $1.061.078.638 el que aumentó a $1.432.247.085. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1663 | 1663 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La longitud del colector construido se mantuvo invariable respecto del proyecto recomendado favorablemente. | Conforme a lo informado por la unidad técnica la longitud de 1.663 metros del colector se mantuvo invariable respecto del proyecto recomendado favorablemente. | [12 empty] | Con fecha 14/12/2015 se efectuó la recepción provisoria del proyecto detectándose tapa de cámara dañada, rejilla de sumidero suelta. | 4235200% | La recepción definitiva está estimada para fecha 20 octubre 2016 |  | SI | 4223600% | El colector está operando en forma normal. |  | En Operación |  | MARGARITA DIAZ BETTANCOURT | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4010900% | 4017700% | 68 | 4022500% | 48 | 4087800% | 653 | 4191200% | 1034 | 4191200% | 1034 | 4193400% | 22 | 4194700% | 13 | 1838 | 1770 | El 16/02/10 el GORE crea la primera asignación a los ítems del proyecto, por un monto de M$ 1, pero dicha institución no financió el proyecto. Con fecha 01/12/11 se realizó el primer gasto administrativo por M$ 2.807 con cargo al FNDR pero que no fue satisfactorio. El 30/09/14 se suscribe el contrato de ejecución de obras civiles financiado por fondos sectoriales. | [23 empty] | 81910 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 682615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766025 | 87720 | 0 | 0 | 0 | 1607 | 731028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820355 | El proyecto inicialmente consideraba el ítem consultorías por un monto de M$ 81.910 en moneda del 31/12/2007. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 1432288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435095 | El año 2011 se gastó M$ 2.807 por concepto de gastos administrativos pero no se contrató la ejecución obras civiles: Monto adjudicado inicialmente: M$ 1.073.078 GastadoAño 2014: M$ 399.994 Gastado Año 2015: M$ 1.032.294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 1432288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435095 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2807 | 1432288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1435095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3347 | 1514517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517864 | Los gastos administrativos aun cuando fueron gastados no permitió contratar la ejecución el monto gastado de obras civiles considera aumento por obras extraordinarias. | [15 empty] | 138515.4182 | 0 | 0 | 0 | 2537.0734 | 1295389.8635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436442.3551 | 1505891.9926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.82 | 2021512.4155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025838.2355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4325.82 | 1957432.8952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1961758.7152 | 41.0316 | 36.5707 | 51.1076 | -3.1631 | 30.2722 | 1179.6505 | 1177.0492 | Dado que fue necesario incrementar el monto disponible, luego de dos procesos de licitación fallidos, el monto disponible para consultorías se distribuyó en 1,3% para gastos administrativos y en 98,7% a obras civiles, con lo que la unidad técnica tuvo que asumir la inspección técnica a la que sólo se le pagó los gastos administrativos relacionados. Los recursos adicionales los aportó la fuente de financiamiento respectiva. El monto contratado corresponde al gastado real, la diferencia nominal se produce por la variación de la moneda considerada. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARGARITA DIAZ BETTANCOURT | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1032346 | 1165148 | 12.8641 | Se puede inferir que el presupuesto oficial que dio lugar a la primera evaluación favorable, estaba subvaluado y no correspondía a valores de mercado. Por otra parte el diseño no consideró obras necesarias para la materialización del proyecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 113280 | 18490 | -83.6776 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 12.3 | 6.64 | -46.0163 | Real < Recomendado | Los incrementos presupuestarios requeridos tanto para la adjudicación como para la concreción de las obras, llevaron a las disminución del VAN y a una TIR cercana al mínimo requerido. | El diseño de las obras a ejecutar no contemplo todas las obras necesarias para la materialización del proyecto. Como tampoco el presupuesto oficial se ajustó a los valores de mercado del momento de la licitación. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103917-0 | REPOSICION DEPARTAMENTO COMUNAL DE SALUD DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2016 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL SISMO DE FEBRERO 2010, EL EDIFICIO EN QUE FUNCIONABA EL DEPTO. COMUNAL DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE LINARES SE VIO AFECTADO GRAVEMENTE EN SU INFRAESTRUCTURA, POR LO QUE DICHA INFRAESTRUCTURA TUVO QUE DEMOLERSE. | REPONER EL EDIFICIO EN EL CUAL FUNCIONABA EL DEPTO. COMUNAL DE SALUD, ANTES DEL TERREMOTO DE FEBRERO DE 2010. DICHA INTERVENCIÓN PERMITIRÁ DEJAR NORMATIVA LA INFRAESTRUCTURA Y EDIFICAR EN UN MATERIAL QUE SEA NORMATIVO. | 75844 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 2 | 10 | El presente contrato no registro variaciones de plazo | 400 | [12 empty] | 8 | 10 | El presente contrato no registro variaciones de plazo | 25 | 8 | 10 | El presente contrato no registro variaciones de plazo | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 3 | 10 | El presente contrato no registro variaciones de plazo | 233.3333 | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 | El presente contrato no registro variaciones de plazo | 11.1111 | 11.1111 | La modalidad escogida finalmente para la ejecución de pago contra recepción, que generalmente requiere mayor tiempo de ejecución, ya que además completa parte del diseño, da cuenta de la diferencia de plazo de ejecución entre lo proyectado y lo ejecutado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-04-16 | [14 empty] | 703743 | 6042 | 709785 | 711494 | -1709 | El presente contrato no registro variaciones de plazo, sin embargo presenta variaciones en el monto de obras civiles, con un aumento de $ 59.581.088, sancionado por resolución DA N° 1635 del 27-10-2014, tramitada con fecha 11-11-2014. EL AUMENTO SE DEBIDO BÁSICAMENTE A AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS APRECIOS CONVENIOS DE PARTIDAS COMO JARDINERAS, PAVIMENTOS ESTACIONAMIENTOS, PROTECCIONES DE VENTANAS, CELOSÍAS FACHADA PONIENTE INTERIOR Y CIELOS. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 650 | 678 | 104.3077 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto se aprobó originalmente con la misma superficie que tenía antes que se dañara con el terremoto, vale decir 650 m2, en reevaluación presentada por el GORE el 23/09/2014, en orden a mejorar la funcionalidad de las instalaciones y mejorar las condiciones de trabajo para los funcionarios, se aprobó incrementar la superficie en 28 m2 adicionales. | El proyecto se incremento en un 4,2% de su superficie original, cifra poco signficativa y que da cuenta solamente de algunas mejoras marginales para un mejor funcionamiento y operación del proyecto. | [12 empty] | El proceso de recepcion provisional se ejecutó con normalidad, la resolución de comisión de recepción provisional es la N° 159 del 29-01-2015, el acta de recepción provisional tiene fecha 17-03-2015, habiendo otorgado 20 + 5 dias para la resolución de observaciones, con una calificación de 6.06 y fecha de entrega a explotación del 15-10-2014. | 4208000% | El proceso de recepción definitiva ya se comenzó, mediante la resolución DA N° 414 del 22-03-2016, que nombra la comisión de recepción definitiva de la obra. El Ord. DA N° 776 del 06-07-2016, comunica nueva fecha de constitucion de comision en obra |  | SI | 4192700% | no se presentan situaciones que afecten el proceso de operación normal de la obra |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP VII REGION | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4079800% | 4084000% | 42 | 4093800% | 98 | 4150900% | 571 | 4163800% | 129 | 4163800% | 129 | 4174500% | 107 | 4182000% | 75 | 1022 | 980 | La diferencia en el hito N° 4 es producto que el gasto administrativo se genera realmente cuando la unidad técnica remite el comprobante de ingreso, en el Hito 5 se contempla la fecha en que fue suscrita la Res.(A)D.A N° 36 de fecha 30/12/2013 que acepta la propuesta publica reajustable. El hito N°7 acta de entrega de terreno su diferencia desde la contratación es netamente atribuible a las gestiones de la Unidad Técnica. El Hito N°8, corresponde al registro interno del Gore mediante Methasys, luego se carga directamente el gasto al BIP, en cada cierre de mes. | [23 empty] | 12710 | 0 | 0 | 0 | 425 | 394183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407318 | 12710 | 0 | 0 | 0 | 425 | 394649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407784 | En el caso ** los valores expresados son en moneda IDI a Diciembre 2011, con los cuales se firmo el Convenio Mandato y se solicita la Asignación presupuestaria.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 | 698668 | 0 | 0 | 6785 | 0 | 711495 | Lo antes descrito corresponde a los registros que se tienen del proyecto, siendo coincidentes. | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 | 698668 | 0 | 0 | 6785 | 0 | 711495 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6042 | 698667 | 0 | 0 | 6785 | 0 | 711494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6797 | 752428 | 0 | 0 | 7409 | 0 | 766634 | Lo antes descrito corresponde a los registros que se tienen del proyecto, siendo coincidentes. | [15 empty] | 20168.6348 | 0 | 0 | 0 | 674.6573 | 625505.5561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646348.8482 | 1053896.1487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784.762 | 986090.5037 | 0 | 0 | 9575.7395 | 0 | 1004451.0053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8784.762 | 972474.575 | 0 | 0 | 7162.7411 | 0 | 988422.0781 | 55.4039 | 52.9239 | 55.4702 | -1.5958 | -6.2126 | 1457.8497 | 1434.3283 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones; la primera dice relación con la decisión de la entidad financiera (GORE) de que la unidad técnica sea la Dirección de Arquitectura del MOP y se ejecutara mediante la modalidad de pago contra recepción para completar el diseño de acuerdo a los estándares de la DA; con lo que los ítemes consultorías, gastos administrativos se modifican en función de los requerimientos de dicha unidad técnica, agregándose además el ítem otros gastos, ya que se operará bajo la modalidad de licitación de pago contra recepción, y se revaloriza de acuerdo a valores actuales de mercado el ítem obras civiles. La segunda reevaluación da cuenta de algunas mejoras funcionales sugeridas directamente por los beneficiarios, lo que representó un mayor presupuesto de M$ 59.581 y 27.59 m2 adicionales Cabe hacer presente que este proyecto se evaluó con los procedimientos de excepción establecidos para el sismo 2010, que no consideraban necesariamente instancias de participación ciudadana ni un diseño necesariamente completo en todos sus detalles, en consideración a la urgencia de reponer la infraestructura dañada. El ítem consultorías previsto para la asesoría a la inspección fiscal, a pesar de estar solicitados por el formulador y aprobados, finalmente no fueron requeridos por la Unidad Técnica la que asumió ese rol. El item Otros Gastos resultó menor a lo presupuestado debido a la menor cantidad de oferentes presentados en licitación bajo la modalidad de pago contra recepción. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAULINA MOLNAR DEL SAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 500095 | 59582 | 11.91% | El presente contrato no registro variaciones de plazo, sin embargo presenta variaciones en el monto de obras civiles, con un aumento de $ 59.581.088, sancionado por resolución DA N° 1635 del 27-10-2014, tramitada con fecha 11-11-2014, correspondiente a variaciones administrativas propias de un contrato de obra. EL AUMENTO SE DEBIDO BÁSICAMENTE A AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS APRECIOS CONVENIOS DE PARTIDAS COMO JARDINERAS, PAVIMENTOS ESTACIONAMIENTOS, PROTECCIONES DE VENTANAS, CELOSÍAS FACHADA PONIENTE INTERIOR Y CIELOS. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 500095 | 815427 | 63.0544 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones; la primera dice relación con la decisión de la entidad financiera (GORE) de que la unidad técnica sea la Dirección de Arquitectura del MOP y se ejecutara mediante la modalidad de pago contra recepción para completar el diseño de acuerdo a los estándares de la DA; la segunda reevaluación da cuenta de algunas mejoras funcionales sugeridas directamente por los beneficiarios, lo que representó un mayor presupuesto de M$ 59.581 y 27.59 m2 adicionales. Cabe hacer presente que este proyecto se evaluó con los procedimientos de excepción establecidos para el sismo 2010, que no consideraban necesariamente instancias de participación ciudadana ni un diseño necesariamente completo en todos sus detalles, en consideración a la urgencia de reponer la infraestructura dañada. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Proyecto fue formulado en el contexto del sismo 2010, por lo que no fué evaluado y por ende no se dispone de indicador ex-ante. | Proyecto acerca del cual se puede inferir que su ejecución se realizó sin contratiempos, con modificaciones no sustantivas para mejorar la funcionalidad y adecuación al uso, ya que en la formulación no se contó con participación de los funcionarios, lo anterior debido al contexto del sismo 2010 en donde se realizó el proyecto como obra de reconstrucción, misma razón que explica la reevaluación inicial para completar el diseño existente con la modalidad de ejecución de pago contra recepción. El proyecto se encuentra actualmente en plena operción sin problemas | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104538-0 | REPOSICION RETÉN SANTA ANA, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE SAN JAVIER | SE POSTULA A ETAPA DE EJECUCIÓN A TRAVÉS DE LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL CON 252,96 M2 Y CASA ANEXA CON 81,79 M2 TOTALIZANDO 334,75 M2 EN SU ACTUAL LUGAR DE EMPLAZAMIENTO. ADEMÁS DE LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIÓN.TAMBIEN LA IMPLEMENTACIÓN INCORPORA LOS VEHÍCULOS ASOCIADOS A ESTA ESTRATEGIA. LOS COSTOS ASOCIADOS A LAS OBRAS CIVILES PRESENTAN UN INCREMENTO EL CUAL SE DA PRINCIPALMENTE POR LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA ZONA, DEBIDO A LA ALTA DEMANDA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. A LO ANTERIOR SE SUMA LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR MANO DE OBRA EXTRANJERA (DS Nº 294 DE 1996), DEBIENDO TRASLADARSE TRABAJADORES DESDE OTROS SECTORES DEL PAÍS. ADEMÁS SE CONSIDERA EL DESFASE DEL VALOR DE LOS MATERIALES ENTRE PROPUESTA Y EJECUCIÓN Y EL HECHO QUE LA OBRA SE INICIARÁ EN PLENO INVIERNO LO QUE COMPLICA LA INSTALACIÓN DE FAENA. LO ANTERIOR IMPLICA EN DEFINITIVA UNA DIFERENCIA DE UN 15% RESPECTO DE UNA SITUACIÓN BASE NORMAL. | 5638 |  |  |  | 1 | 0 | No mantiene contrato consultoria. | -100 | 2 | 4 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-954-cm13, de fecha 01-10-2013, por un monto de $242.724, al proveedor Heraldo Castro Palma. | 100 | 2 | 25 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-345-cm15, de fecha 04-08-2015, por un monto de US $1.043,51, al proveedor Ingenieria y servicios computacionales R y C Limitada. | 1150 |  |  |  |  | 2 | 1 | Sin observaciones | -50 | 6 | 6 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Alto sur limitada, fecha de firma del presente contrato es 05-10-2012, según ID 3172-94-lp12. Plazo obra: 140 dias corridos primer addendum: sin plazo Segundo addendum: 30 dias corridos Total plazo obra: 170 dias corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 32 | 35 | 3 | Addendums: Primer addendum, Res. 26 de fecha 14-01-2013, monto $709.853, sin plazo Segundo addendum, Res. 198 de fecha 08-03-2013, monto $14.162.837, plazo de 30 días La última adquisición en equipamiento corresponde a camaras, de fecha 04-08-2015, según orden de compra 4928-345-cm15, a la empresa Ingenieria y servicios computacionales R y C Limitada., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 357.1429 | 400 | La extensión demasiada larga se debe a que estas unidades dependen de las licitaciones en conjunto que realiza Carabineros para compras de equipos y equipamiento y que se desfasa hasta un año despues de la entrega de la infraestructura | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-20 | [14 empty] | 325243 | 3123 | 328366 | 193674 | 134692 | Equipamiento: 3179-491-CM13 TAZ S.A. 03-06-2013 $ 1.595.586 3179-492-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 03-06-2013 $ 545.182 3179-493-CM13 DONOSO Y CIA LIMITADA 03-06-2013 $ 141.078 3179-494-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA 03-06-2013 $ 53.431 3179-495-CM13 METALURGICA SILCOSIL LTDA 03-06-2013 $ 402.399 3179-496-CM13 ERGOTEC MUEBLES S.A. 31-05-2013 $ 119.199 3179-497-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 31-05-2013 $ 6.010 3179-498-CM13 MELMAN S.A. 31-05-2013 $ 1.745.016 3179-499-CM13 MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA 31-05-2013 $ 710.073 3179-500-CM13 TAZ S.A. 31-05-2013 $ 140.035 3179-501-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 31-05-2013 $ 380.100 3179-502-CM13 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA 03-06-2013 $ 119.710 3179-504-SE13 CRISTINA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 31-05-2013 $ 47.481 3179-530-CM13 SODIMAC S.A. 31-05-2013 $ 187.104 3179-954-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 01-10-2013 $ 242.724 Equipos Exenta Nº18/2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-304-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-345-cm15 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 04-08-2015 $ 713.886 4928-407-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-299-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 971.786 4928-51-se14 EQUIPOS MARINOS S A 20-03-2014 $ 12.612.810 4928-283-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.579.016 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-94-LP12 $275.688.631 primer addendum, sin plazo $709.853 Segundo addendum, 30 dias $14.162.837 Total Obras civiles $290.561.321 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 335 | 335 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | No hay variación entre la magnitud recomendada y ejecutada. | [12 empty] | Sin observaciones | 4142400% | Sin observaciones | 4178100% | SI | 4142400% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4104400% | 4104400% | 0 | 4106000% | 16 | 4118300% | 123 | 4118700% | 4 | 4118700% | 4 | 4120200% | 15 | 4122900% | 27 | 185 | 185 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Alto sur limitada, fecha de firma del presente contrato es 05-10-2012, según ID 3172-94-lp12. Primer estado de pago por un monto de $29.555.252, de fecha 16.11.2012, según factura Nro. 256, proveedor Alto sur limitada. | [23 empty] | 15500 | 6050 | 33096 | 0 | 3123 | 313770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371539 | 15500 | 6050 | 33096 | 0 | 3123 | 313770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371539 | Sin observaciones | 0 | 6410 | 28272 | 0 | 3123 | 290561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328366 | Equipamiento: 3179-491-CM13 TAZ S.A. 03-06-2013 $ 1.595.586 3179-492-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 03-06-2013 $ 545.182 3179-493-CM13 DONOSO Y CIA LIMITADA 03-06-2013 $ 141.078 3179-494-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LIMITADA 03-06-2013 $ 53.431 3179-495-CM13 METALURGICA SILCOSIL LTDA 03-06-2013 $ 402.399 3179-496-CM13 ERGOTEC MUEBLES S.A. 31-05-2013 $ 119.199 3179-497-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 31-05-2013 $ 6.010 3179-498-CM13 MELMAN S.A. 31-05-2013 $ 1.745.016 3179-499-CM13 MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA 31-05-2013 $ 710.073 3179-500-CM13 TAZ S.A. 31-05-2013 $ 140.035 3179-501-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 31-05-2013 $ 380.100 3179-502-CM13 ROLAND VORWERK Y CIA LTDA 03-06-2013 $ 119.710 3179-504-SE13 CRISTINA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 31-05-2013 $ 47.481 3179-530-CM13 SODIMAC S.A. 31-05-2013 $ 187.104 3179-954-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 01-10-2013 $ 242.724 Total $ 6.435.128 Equipos Exenta Nº18/2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-304-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-345-cm15 INGENIERIA Y SERVICIOS COMPUTACIONALES R Y C LIMITADA 04-08-2015 $ 713.886 4928-407-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-299-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 971.786 4928-51-se14 EQUIPOS MARINOS S A 20-03-2014 $ 12.612.810 4928-283-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.579.016 Total $ 28.272.318 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-94-LP12 $ 275.688.631 primer addendum, sin plazo $ 709.853 Segundo addendum, 30 dias $ 14.162.837 Total Obras civiles $ 290.561.321 | 0 | 6410 | 28272 | 0 | 3123 | 290561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328366 | 134692 | BIP > SIGFE | 0 | 6411 | 28273 | 0 | 0 | 158990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193674 | 0 | 7212 | 30226 | 0 | 0 | 175627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213065 | SIGFE 2012 2013 2014 2015 Total Equipamiento $ 6.411.127 $ 6.411.127 Equipos $ 1.275.040 $12.612.810 $ 14.384.469 $ 28.272.319 Obras civiles $ 61.014.041 $ 97.975.983 $ 158.990.024 Gtos adm. Para el año 2012, no existen antecedentes para el sistema SIGFE, solo para los años restantes (como se describe en la tabla anterior), faltando pagos por concepto de obras civiles y gastos administrativos. No obstante lo anterior, lo cancelado es lo que arroja la columna gasto corregido, que es igual a lo reflejado en la plataforma BIP. | [15 empty] | 23885.7123 | 9322.4199 | 51001.2496 | 0 | 4813.0725 | 483518.6253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572541.0796 | 0 | 0 | 9319.835 | 39064.2094 | 0 | 4607.5734 | 428717.5817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481709.1996 | 0 | 9318.5426 | 39061.6245 | 0 | 4607.5734 | 421119.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474107.0265 | -15.8647 | -17.1925 | -12.9053 | -1.5782 |  | 1415.2449 | 1257.0725 | Los gastos se comportaron dentro de lo esperado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 442990 | 14873 | 3.357% | Primer addendum, sin plazo, Res. 26 de fecha 14.01.2013 $709.853 Segundo addendum, 30 dias, Res.198 de fecha 08.03.2013 $14.162.837 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no hay | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 435656 | 435656 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantuvo la rentabilidad | El proyecto se comportó dentro de lo recomendad , solamente se mantiene una estensión demasiada larga se debe a que estas unidades dependen de las licitaciones en conjunto que realiza Carabineros para compras de equipos y equipamiento y que se desfasa hasta un año despues de la entrega de la infraestructura. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121545-0 | REPOSICION RETEN LA MINA (F), COMO IMPLEMENTACION DEL PCSP | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA OPERATIVA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA, LA QUE REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA Y RECURSOS HUMANOS Y LOGÍSTICOS NECESARIOS. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN LA MINA (F), CASA ANEXA, MODULO DE SERVICIO Y CABALLERIZAS, CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 226,24 M2, 81,79 M2, 22,94 Y 142,69 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE. | 624 | [7 empty] | 3 | 1 | La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-645-cm13, de fecha 25-06-2013, por un monto de $53.431, al proveedor Industria Metalurgica Aconcagua Limitada. Indicación hecha por Analista: se corrige la fecha de término del último contrato de acuerdo a lo registrado en el módulo EJECUCION del BIP, ya que el evaluador técnico ingresó la fecha inicial del último contrato (25/06/2013). | -66.6667 | 3 | 16 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-790-se14, de fecha 02-12-2014, por un monto de $251.956, al proveedor Inspira it consultores Limitada. | 433.3333 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 6 | 11 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Olga Elizabeth Garfias Fuentes, la fecha de firma del presente contrato es 11-12-2012, conforme a la ID 3172-170-lp12. Plazo obra: 240 días corridos 1 addendum: 58 días corridos, según resolución exenta Nro. 493 de fecha 19.06.2013, aumento de obra en partidas a cubos revisables 2 addendum: 45 días corridos, según resolución exenta Nro. 741 de fecha 13.09.2013, cubos revisables por concepto de topografia y mecanica de suelo Total plazo obra: 343 dias corridos (a partir de la entrega del terreno) | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 24 | 26 | 2 | Addendums: Primer addendum, Res. 493 de fecha 19-06-2013, monto $45.274.416, plazo 58 días Segundo addendum, Res. 741 de fecha 13-09-2013, monto $13.516.535, plazo de 45 días Tercer addendum, disminución de obra, Res. 797 de fecha 08.10.2013, monto $427.316, sin plazo La diferencia entre los meses programados ex-antes y los reales, se debe a que la última adquisición en equipamiento corresponde a Telefonos IP, de fecha 02-12-2014, según orden de compra 4928-790-se14, a la empresa Inspira it consultores Limitada., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 200 | 225 | Según lo informado por la unidad técnica, el contrato de obras entre Carabineros de Chile y Olga Elizabeth Garfias Fuentes fue con fecha 11-12-2012, conforme a la ID 3172-170-lp12. El Plazo de ejecución de obras era inicialmente de 240 días corridos, sin embargo hubo 2 aumentos de plazos que implicó que las obras fueran ejecutadas en 343 días corridos, a saber: 1 addendum: 58 días corridos, según resolución exenta Nro. 493 de fecha 19.06.2013, aumento de obra en partidas a cubos revisables 2 addendum: 45 días corridos, según resolución exenta Nro. 741 de fecha 13.09.2013, cubos revisables por concepto de topografia y mecanica de suelo. De acuerdo a lo informado telefónicamente por responsable de la unidad técnica el equipo se licita generalmente al final de la ejecución de las obras, esta situación explica 11 de los 16 meses que trascurrieron para adquirir los equipos, el detalle registrado en el módulo ejecución del Bip indica lo siguiente: agosto 2013 adquisición de computadores e impresora, diciembre de 2014 CCTV, TV e impresora; enero 2015 telefonos IP. Cabe indicar que el tiempo trascurrido en promedio entre el inicio y termino de una orden compra del item equipos fue de 6 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-12-13 | [14 empty] | 411975 | 3124 | 415099 | 380223 | 34876 | Equipamiento: 3179-642-CM13 TAZ S.A. 24-06-2013 $ 1.304.572 3179-643-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 24-06-2013 $ 465.185 3179-644-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 24-06-2013 $ 412.795 3179-645-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 25-06-2013 $ 53.431 3179-646-CM13 FAYMO S.A. 24-06-2013 $ 81.199 3179-647-CM13 ROLAND VORWERK 24-06-2013 $ 63.000 3179-648-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 24-06-2013 $ 6.010 3179-649-CM13 MELMAN S.A. 24-06-2013 $ 1.879.248 3179-650-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 24-06-2013 $ 298.880 3179-651-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 24-06-2013 $ 615.047 3179-652-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 24-06-2013 $ 206.417 3179-653-SE13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 24-06-2013 $ 47.481 Equipos: 4928-790-SE14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 251.956 4928-337-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-393-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-764-cm14 COMPUTACION INTEGRAL S A 28-11-2014 $ 861.475 4928-765-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 01-12-2014 $ 497.143 4928-322-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-288-cM13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-598-se13 PROVAN INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA 10-12-2013 $ 7.202.107 Obras Civiles Primer addendum, 58 días $45.274.416 Segundo addendum, 45 días $13.516.535 Tercer addendum, disminución de obras $427.316.- Monto según contrato ID 3172-170-LP12 $374.351.076 Total Obras civiles $432.714.711 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica se ejecutó lo recomendado en terminos de m2. | [12 empty] | La recepción provesioria se realizó según acta Nro. 95 de fecha 12.12.2013, sin observaciones. Las fechas y montos tanto de obras civiles, equipos y equipamiento, fueron detallados en los rubros plazo y gastos respectivamente. | 4162000% | La recepción definitiva se realizó según acta Nro. 63 de fecha 11.09.2014, sin observaciones | 4189300% | SI | 4162000% | En normal funcionamiento. |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4097500% | 4097500% | 0 | 4099800% | 23 | 4118300% | 185 | 4125400% | 71 | 4125400% | 71 | 4125600% | 2 | 4127000% | 14 | 295 | 295 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Olga Elizabeth Garfias Fuentes, fecha de firma del presente contrato es 11-12-2012, ID 3172-170-lp12. Primer estado de pago por un monto de $31.751.766, de fecha 27.12.2012, según factura Nro. 134, proveedor Olga Elizabeth Garfias Fuentes. | [23 empty] | 0 | 5326 | 15002 | 0 | 3124 | 423377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446829 | 0 | 5326 | 15002 | 0 | 3124 | 423377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446829 | Sin observaciones | 0 | 5433 | 11183 | 0 | 3124 | 432715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452455 | Equipamiento: 3179-642-CM13 TAZ S.A. 24-06-2013 $ 1.304.572 3179-643-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 24-06-2013 $ 465.185 3179-644-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 24-06-2013 $ 412.795 3179-645-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 25-06-2013 $ 53.431 3179-646-CM13 FAYMO S.A. 24-06-2013 $ 81.199 3179-647-CM13 ROLAND VORWERK 24-06-2013 $ 63.000 3179-648-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 24-06-2013 $ 6.010 3179-649-CM13 MELMAN S.A. 24-06-2013 $ 1.879.248 3179-650-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 24-06-2013 $ 298.880 3179-651-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 24-06-2013 $ 615.047 3179-652-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 24-06-2013 $ 206.417 3179-653-SE13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 24-06-2013 $ 47.481 Total $ 5.433.265 Equipos: 4928-790-SE14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 251.956 4928-337-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-393-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-764-cm14 COMPUTACION INTEGRAL S A 28-11-2014 $ 861.475 4928-765-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 01-12-2014 $ 497.143 4928-322-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-288-cM13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-598-se13 PROVAN INGENIERIA Y PROYECTOS LIMITADA 10-12-2013 $ 7.202.107 Total $ 11.182.562 Obras Civiles Monto según contrato ID 3172-170-LP12 $ 374.351.076 Primer addendum, 58 días $ 45.274.416 Segundo addendum, 45 días $ 13.516.535 Tercer addendum, disminución de obras $427.316.- Total Obras civiles $ 432.714.711 | 0 | 5427 | 11178 | 0 | 3124 | 395370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415099 | 34876 | BIP > SIGFE | 0 | 5427 | 11178 | 0 | 0 | 363618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380223 | 0 | 6105 | 12272 | 0 | 0 | 409036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427413 | SIGFE 2012 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 5.427.255 $ 5.427.255 Equipos $ 2.364.891 $ 8.560.725 $ 251.956 $ 11.177.572 Obras civiles $ 363.618.460 $ 363.618.460 Gastos Administrativos Para el año 2012, no existen antecedentes para el sistema SIGFE, solo para los años restantes (como se describe en la tabla anterior), faltando pagos por concepto de obras civiles y gastos administrativos. No obstante lo anterior, lo cancelado es lo que arroja la columna gasto corregido, que es igual a lo reflejado en la plataforma BIP. | [15 empty] | 0 | 8207.0382 | 23117.9988 | 0 | 4814.3649 | 652423.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688562.7509 | 0 | 0 | 7899.4358 | 15868.6638 | 0 | 4608.8659 | 638462.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666839.3024 | 0 | 7891.6811 | 15860.9091 | 0 | 4608.8659 | 575507.2454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603868.7015 | -3.1549 | -12.3001 | -11.7893 | -9.4431 |  | 1276.678 | 1216.7172 | Se observa que las variaciones de gasto del ítem equipamiento respecto a lo recomendado son atribuibles a la corrección de la moneda y en tanto el menor gasto de los equipos al proceso de licitación. Las obras civiles reflejan un gasto menor al presupuestado, no obstante el proyecto tuvo un aumento del 10% respecto al monto recomendado, producto de aumento del ítem obras civiles, el cual no se visibiliza porque el valor contratado es menor al recomendado. El proyecto no presentó reevaluaciones en su etapa de ejecución. Hubo un aumento del ítem obras civiles neto de M$58.363 equivalente al 10,96% del monto recomendado, el cual fue aprobado en tres addendum, el detalle informado por la unidad técnica es el siguiente: $45.274.416 por concepto de aumento de obras en partidas a cubos revisables, $13.516.535 por concepto de cubos revisables por topografía y mecánica de suelo y $427.316 por concepto de disminución de partidas y autoriza mejoras de obra al sistema de agua potable. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 532759 | 58364 | 10.96% | Primer addendum, Res. 493 de fecha 19-06-2013, monto $45.274.416, plazo 58 días, por concepto de aumento de obras en partidas a cubos revisables Segundo addendum, Res. 741 de fecha 13-09-2013, monto $13.516.535, plazo de 45 días, por concepto de cubos revisables por concepto de topografia y mecanica de suelo Tercer addendum, disminución de obra, Res. 797 de fecha 08.10.2013, monto $427.316, sin plazo, por concepto de disminución de partidas y autoriza mejoras de obra al sistema de agua potable. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones en su etapa de ejecución. Hubo un aumento del ítem obras civiles neto de M$58.363 equivalente al 10,96% del monto recomendado, el cual fue aprobado en tres addendum, el detalle informado por la unidad técnica es el siguiente: $45.274.416 por concepto de aumento de obras en partidas a cubos revisables, $13.516.535 por concepto de cubos revisables por topografía y mecánica de suelo y $427.316 por concepto de disminución de partidas y autoriza mejoras de obra al sistema de agua potable. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34963 | 33339 | -4.6449 | Real < Recomendado | [5 empty] | Debido al menor costo de ejecución del proyecto el indicador CAE ex post es $33.338.729, lo que representa un 4,64% menor al estimado ex ante. Al costo de ejecución de obras se descontó el IVA y luego se aplicó el factor 0.7 para obras y 0.3 para recurso humano (se multiplicó por 0,84 como promedio para convertir a precio social), el equipamiento y equipos se descontó el IVA. | Según lo informado por la unidad técnica, el proyecto fue contruido repetando la superficie recomendad ex ante y se encuentra en normal funcionamiento. Las variaciones de gasto del ítem equipamiento respecto a lo recomendado son atribuibles a la corrección de la moneda y en tanto la adquisición de los equipos es menor producto del proceso de licitación. Se sugiere revisar la programación ex ante para la adquisición del equipo ya que el período total fue de 16 meses pero el tiempo trascurrido en promedio entre el inicio y termino de una orden compra fue de 6 días. Las obras civiles reflejan un gasto menor al presupuestado, no obstante el proyecto tuvo un aumento del 10% respecto al monto recomendado, por aumento del ítem obras civiles, el cual no se visibiliza porque el valor contratado es menor al recomendado. Se puede concluir que la ejecución fue eficiente dado el menor CAE no obstante se debe mejorar la calidad del proceso constructivo en lo que respecta a disminuir el plazo de adquisición de los equipos. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129333-0 | REPOSICION RETÉN COMALLE BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013 COMUNA TENO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2013 EN LA COMUNA DE TENO, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION PANEL SIP. DICHA ESTRATEGIA CONTEMPLA ADEMÁS LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES, MODERNIZACIÓN E INCRMENTO DE VEHÍCULOS. | LA PRESENTE ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. LA SUPERFICIE TOTAL CORRESPONDE A 386,08 M2 LO QUE INCLUYE AL CUARTEL CON 249,52 M2 Y CABALLERIZAS CON 136,56 M2. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. | 28137 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 1 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-546-se14, de fecha 06-08-2014, por un monto de $59.381, al proveedor Infeso Ltda. | -50 | 2 | 14 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-145-cm14, de fecha 22-05-2014, por un monto de $274.887, al proveedor Juan Rodrigo Rubilar Olave El motivo de la diferencia entre plazo programado y real, se debe a que la última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-267-cm15, de fecha 14-07-2015, por un monto de US $17.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 600 |  |  |  |  | 2 | 0 | sin registro. | -100 | 7 | 8 | Según contrato de obras entre carabineros de Chile y Comercial y servicios Coserco Limitada, la fecha de firma del presente es el 12-09-2013, según ID 3172-84-lp13 Plazo obra: 180 días corridos 1 addendum: 18 días corridos, según resolución exenta 863 de fecha 30-10-2013, monto $ 24.518.655, por motivo de aumento de obra para materializar la obra de alcantarillado, agua potable y energia electrica. 2 addendum: 42 días corridos, según resolución exenta 992 de fecha 29-11-2013, monto $ 24.542.258, por motivo de aumento de obra Total Plazo obra: 240 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 22 | 22 | 0 | Addendums: Primer addendum, Res. 863 de fecha 30-10-2013, monto $24.518.655, plazo 30 días Segundo addendum, Res. 992 de fecha 29-11-2013, monto $24.542.258, plazo 42 días Las causas que originan la diferencia entre los meses programados ex antes y los reales, es por la última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 14-07-2015, según orden de compra 4928-267-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad | 144.4444 | 144.4444 | Obras Civiles: de acuerdo a la información ingresada en módulos de la evaluación ex post, la fecha de entrega de terreno de obras civiles es el 23-09-2013 y el plazo inicial de ejecución fue de 180 días, lo que significa que las obras tenían un plazo de ejecución de 6 meses. A través de 1ra addendum se otorgan 18 días corridos, según resolución exenta 863 de fecha 30-10-2013, para materializar las obras de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica; y luego a través de 2da addendum se aumentó el contrato por 42 días corridos, según resolución exenta 992 de fecha 29-11-2013, por motivo de aumento de obra, con lo cual el Plazo Total de ejecución de obra fue de 240 días corridos, 8 meses. Equipamiento: La adquisición del equipamiento fue programada ex ante para 2 meses, pero éste fue adquirido en 14 órdenes de compra, todas con fecha de inicio 08/10/2014 y con fecha de término el 28/10/2014, es decir, en menos de un mes. Equipos: La adquisición de equipos fue programada ex ante para 2 meses, pero en la práctica se observa que hubo 7 órdenes de compra con distintas fechas de inicio y fin, siendo el período total de 12 meses, comprendido entre el 07-10-2014 y el 27-09-2015. Cabe señalar que este período es mayor al de ejecución de obras civiles. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-09-23 | [14 empty] | 255631 | 0 | 255631 | 295502 | -39871 | Equipamiento: 3179-501-CM14 TAZ S.A. 30-07-2014 $ 1.225.554 3179-502-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 05-08-2014 $ 922.703 3179-503-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 05-08-2014 $ 274.952 3179-504-CM14 FAYMO S.A. 30-07-2014 $ 169.801 3179-505-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 30-07-2014 $ 53.431 3179-506-CM14 MELMAN S.A. 30-07-2014 $ 1.610.784 3179-507-CM14 HERALDO CASTRO PALMA 30-07-2014 $ 551.409 3179-508-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 30-07-2014 $ 366.507 3179-517-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 30-07-2014 $ 349.963 3179-519-CM14 COMERCIAL FBT LIMITADA 30-07-2014 $ 108.692 3179-520-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 30-07-2014 $ 263.550 3179-546-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-521-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 30-07-2014 $ 293.979 3179-518-CM14 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 30-07-2014 $ 128.092 Equipos: Exenta Nº 25-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-145-cm14 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 22-05-2014 $ 274.887 4928-231-cm14 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 09-07-2014 $ 496.277 4928-147-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 22-05-2014 $ 226.221 4928-144-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 22-05-2014 $ 488.196 4928-267-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.952.234 4928-252-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 14-07-2014 $ 338.975 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-84-lp13 $224.334.877 Primer addendum, Res. 863 de fecha 30-10-2013, plazo 30 días, aumento de obra extraordinaria para materializar las instalaciones de alcantarillado, agua potable y energia electrica $24.518.655 Segundo addendum, Res. 992 de fecha 29-11-2013, plazo 42 días, aumento de obra $24.542.258 total obras civiles $273.395.790 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 386 | 386 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | Según lo informado por la unidad técnica, en el módulo ex post, la magnitud ejecutada corresponde efectivamente a la recomendada ex ante. | [12 empty] | Se recepciona cuartel mediante acta Nro. 52 de fecha 20.05.2014, sin observaciones. El detalle de montos y fechas se encuentran detallados en los rubros plazos y gastos respectivamente. | 4177900% | Se recepciona cuartel mediante acta Nro. 1029 de fecha 01.06.2015, sin observaciones | 4215600% | SI | 4177900% | Cuartel se encuentra en normal funcionamiento. |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4136800% | 4136800% | 0 | 4140200% | 34 | NA |  | 4152900% | 127 | 4152900% | 127 | 4154000% | 11 | 4154800% | 8 | 180 | 180 | Según contrato de obras entre carabineros de Chile y Comercial y servicios Coserco Limitada, la fecha de firma del presente es el 12-09-2013, según ID 3172-84-lp13. Primer estado de pago por un monto de $12.926.446, de fecha 01.10.2013, según factura Nro. 291, proveedor Comercial y servicios Coserco Limitada. | [23 empty] | 0 | 7904 | 15894 | 0 | 653 | 252473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276924 | 0 | 7904 | 15894 | 0 | 653 | 252473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276924 | Sin observaciones | 0 | 6379 | 15868 | 0 | 0 | 274396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296643 | Equipamiento: 3179-501-CM14 TAZ S.A. 30-07-2014 $ 1.225.554 3179-502-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 05-08-2014 $ 922.703 3179-503-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 05-08-2014 $ 274.952 3179-504-CM14 FAYMO S.A. 30-07-2014 $ 169.801 3179-505-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 30-07-2014 $ 53.431 3179-506-CM14 MELMAN S.A. 30-07-2014 $ 1.610.784 3179-507-CM14 HERALDO CASTRO PALMA 30-07-2014 $ 551.409 3179-508-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 30-07-2014 $ 366.507 3179-517-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 30-07-2014 $ 349.963 3179-519-CM14 COMERCIAL FBT LIMITADA 30-07-2014 $ 108.692 3179-520-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 30-07-2014 $ 263.550 3179-546-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-521-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 30-07-2014 $ 293.979 3179-518-CM14 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 30-07-2014 $ 128.092 Total $ 6.378.798 Equipos: Exenta Nº 25-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-145-cm14 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 22-05-2014 $ 274.887 4928-231-cm14 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 09-07-2014 $ 496.277 4928-147-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 22-05-2014 $ 226.221 4928-144-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 22-05-2014 $ 488.196 4928-267-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.952.234 4928-252-CM14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 14-07-2014 $ 338.975 Total $ 15.868.357 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-84-lp13 $224.334.877 Primer addendum, Res. 863 de fecha 30-10-2013, plazo 30 días $24.518.655 Segundo addendum, Res. 992 de fecha 29-11-2013, plazo 42 días $24.542.258 total obras civiles $274.395.790 | 0 | 6237 | 15868 | 0 | 0 | 273396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295501 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 6237 | 15869 | 0 | 0 | 273396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295502 | 0 | 6811 | 16655 | 0 | 0 | 304320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327786 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 6.237.238 $ 6.237.238 Equipos $ 1.824.556 $ 14.043.801 $ 15.868.357 Obras civiles $ 175.316.528 $ 98.079.262 $ 273.395.790 | [15 empty] | 0 | 11661.7489 | 23451.4501 | 0 | 962.873 | 372519.4029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408595.4749 | 439468.1555 | 0 | 9003.1855 | 21524.4117 | 0 | 0 | 398938.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429465.9085 | 0 | 8802.8563 | 21524.4117 | 0 | 0 | 393317.4594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423644.7274 | 5.1078 | 3.6832 | 5.5831 | -1.3554 | -3.6006 | 1097.5252 | 1018.9571 | El gasto real del equipamiento adquirido es menor al recomendado ex ante en 24,52%. El gasto real del equipo adquirido es menor al recomendado ex ante en 5,58%. Según lo informado, no existen registros de recurso utilizados en el ítem gastos administrativos. El Gasto real de las obras civiles es mayor en 5,58% respecto al monto recomendado. Hubo una reevaluación e incrementos por aumento de obra y materializar la obra de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 340027 | 49061 | 14.43% | 1 addendum: 18 días corridos, según resolución exenta 863 de fecha 30-10-2013, monto $ 24.518.655, por motivo de aumento de obra para materializar la obra de alcantarillado, agua potable y energia electrica. 2 addendum: 42 días corridos, según resolución exenta 992 de fecha 29-11-2013, monto $ 24.542.258, por motivo de aumento de obra | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 316142 | 340028 | 7.5555 | El Depto. Desarrollo de Proyectos de Carabineros de Chile mediante ord. 184, del 07/11/2013, solicitó una reevaluación del proyecto por incrementos de costos del ítem obras civiles, producto de la ejecución de la mecánica de suelos y topografía del proyecto. Esta situación, aprobada con RATE RS el 13-11-2013, originó un incremento del costo total del proyecto aprobado en primer RATE en un 7,56%. A través de addendum 1, según resolución exenta 863 de fecha 30-10-2013, se aumentó el ítem obras civiles por un monto de $ 24.518.655, por motivo de materializar la obra de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. Luego, por 2da addendum, según resolución exenta 992 de fecha 29-11-2013, se aumenta el ítem obras civiles nuevamente en $ 24.542.258, por motivo de aumento de obra, totalizando un aumento de $49.060.913. Por lo tanto, sumando los incrementos de la reevaluación y addendum el proyecto tuvo un aumento M$72.947 del ítems Obras Civiles, lo que significa un incremento total del costo inicial del proyecto en torno al 22%. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 298736 | 317193 | 6.1784 | Real > Recomendado | Se corrigen los indicadores económicos recomendados ya que los valores traídos por la aplicación BIP corresponden a los calculados posteriormente a la reevaluación. El valor ingresado ex ante en indicador CEA/usuario equivalente se encuentra en pesos debiendo ser corregidos a miles de pesos ($926/persona). Dado el mayor costo de ejecución del proyecto el indicador CAE ex post es 6.18% mayor al estimado ex ante. Para efectos de recalcular los indicadores, al costo de ejecución de obras se descontó el IVA y luego se aplicó el factor 0.7 para obras y 0.3 para recurso humano (se multiplicó por 0,84 como promedio para convertir a precio social), el equipamiento y equipos se descontó el IVA. Existen indicadores que no se justifican su cálculo, debido a que no se comparan alternativas de solución, bastaría sólo con el VAC. | Según lo informado por la unidad técnica, el proyecto fue construido respetando la superficie recomendad ex ante y se encuentra en normal funcionamiento. Las variaciones de gasto del ítem equipamiento y equipos respecto a lo recomendado podrían ser atribuibles al menor valor ofertado en el proceso de licitación, no obstante la unidad técnica no explicó la diferencia observada. Las obras civiles reflejan un gasto mayor al presupuestado ya que hubo aumento de obras y ejecución de obras de alcantarillado, agua potable y energía eléctrica. Se debe optimizar el plazo de ejecución del proyecto, en lo que respecta a disminuir el plazo de adquisición de los equipos. Se sugiere analizar, para cada proyecto en particular, la pertinencia de considerar sólo el indicador VAC. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129346-0 | REPOSICION RETÉN MORZA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013 COMUNA TENO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2013 EN LA COMUNA DE TENO, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION PANEL SIP. DICHA ESTRATEGIA CONTEMPLA ADEMÁS LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES, MODERNIZACIÓN E INCREMENTO DE VEHÍCULOS. | LA PRESENTE ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. LA SUPERFICIE TOTAL CORRESPONDE A 332,02 M2 LO QUE INCLUYE AL CUARTEL CON 249,52 M2 Y CASA ANEXA CON 82,5 M2. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. | 28137 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 2 | Ultima orden de compra emitida a traves de portal mercado publico, corresponde a la 3179-1273-cm13, de fecha 12-12-2013, por un monto de US$ 844.90 a la empresa R y C servicios computacionales limitada. | 0 | 2 | 24 | La diferencia entre el plazo programado y el real se debe a que la última orden de compra emitida a traves de portal mercado publico, corresponde a la 4928-279-cm15, de fecha 14-07-2015, por un monto de US$ 19.799,39 a la empresa Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin registro | -100 | 7 | 7 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Garfias y asociados, fecha de firma de la presente corresponde a 10-06-2013, ID 3172-33-lp13. Plazo obra: 160 días corridos 1 addendum: 42 días corridos, Resolución exenta 861 de fecha 30.10.2013, monto $33.053.356, motivo aumento de obra por concepto de cubos revisables. Total Plazo obra: 202 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 25 | 26 | 1 | Addendums: Primer addendum, Res. 861 de fecha 30-10-2013, monto $33.053.356, plazo 42 días Las causas que originan la diferencia entre los meses programados ex ante y los reales, se debe a que la última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 14-07-2015, según orden de compra 4928-279-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 177.7778 | 188.8889 | Obras Civiles: de acuerdo a la información ingresada por la unidad técnica en el módulo ex post del BIP, la fecha inicial del contrato de obras civiles es el 11-06-2013, contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Garfias y asociados, y el plazo inicial de ejecución fue de 160 días, menor al recomendado, lo que significa que las obras tenían un plazo de ejecución de 5 meses aproximadamente. Sin embrago, a través de una addendum se otorgan 42 días corridos, Resolución exenta 861 de fecha 30.10.2013, por motivo de aumento de obra por concepto de cubos revisables, totalizando en 202 días corridos (a partir de la entrega del terreno) la ejecución de obras civiles, 6.7 meses. La fecha de Término del contrato (incluye ampliaciones de Plazo) es el 30-12-2013. Equipamiento: La primera orden de compra fue emitida con fecha 02-10-2013 y la Última fue emitida con fecha 12-12-2013, correspondiendo entonces 2 meses el plazo real de adquisición del equipamiento, el cual se ajustó a lo programado y la adquisición fue antes del plazo de término de la ejecución de obras. Equipos: siete de las nueve órdenes de compra se ejecutaron antes del plazo de término del contrato de obras civiles, pero hubo dos que se realizaron 13 (TELEFONO IP M$92) y 20 (M$13.964) meses posteriores a la fecha de término de obras civiles, esta última adquisición se informa que corresponde a CCTV, cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. Es posible concluir que el mayor tiempo de ejecución del proyecto, respecto de lo recomendado, se debe a la adquisición de Teléfono IP y CCTV. Los ítem equipamiento y obras civiles fueron ejecutados de conformidad al plazo programado ex ante. En cuanto a los gastos administrativos se observa que éstos no fueron utilizados para la ejecución del proyecto. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-11 | [14 empty] | 334927 | 0 | 334927 | 334921 | 6 | Equipamiento: 3179-1007-CM13 MELMAN S.A. 04-10-2013 $ 1.610.784 3179-981-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 02-10-2013 $ 206.417 3179-979-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 02-10-2013 $ 537.942 3179-976-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 02-10-2013 $ 6.010 3179-970-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 02-10-2013 $ 53.431 3179-969-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 02-10-2013 $ 570.103 3179-966-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 02-10-2013 $ 141.078 3179-961-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 02-10-2013 $ 881.331 3179-1138-CM13 TAZ S.A. 29-10-2013 $ 1.293.002 3179-1273-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1171-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1122-SE 13 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 22-10-2013 $ 900.592 3179-972- CM13 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 02-10-2013 $81.199 Equipos: Exenta Nº 15-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-332-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-285-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-395-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-317-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-279-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.964.312 4928-377-cm13 ESPEX BIO BIO S.A. 09-08-2013 $ 175.038 4928-376-cm13 QUINTEC CHILE S.A. 09-08-2013 $ 315.489 4928-302-CM13 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 31-07-2017 $ 426.279 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-33-LP13 $277.368.136 Primer addendum, Res. 861 de fecha 30-10-2013, plazo 42 días $33.053.356 Total Obras civiles $310.421.492 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 332 | 332 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | Según lo informado por la unidad técnica, en el módulo ex post, la magnitud ejecutada corresponde efectivamente a la recomendada ex ante. | [12 empty] | Se realiza a traves de acta Nro. 21 de fecha 28.02.2014, sin observaciones. la fecha y el monto de obras civiles, equipos y equipamiento, se encuentran detalladas en el rubro plazos y gastos respectivamente. | 4169800% | Se realiza a traves de acta Nro. 82 de fecha 17.12.2014, sin observaciones | 4199000% | SI | 4169800% | Se encuentra en normal funcionamiento. |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4129800% | 4129800% | 0 | 4131800% | 20 | NA |  | 4143500% | 117 | 4143500% | 117 | 4143600% | 1 | 4146000% | 24 | 162 | 162 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Garfias y asociados, fecha de firma de la presente corresponde a 10-06-2013, ID 3172-33-lp13. Primer estado de pago por un monto de $19.659.457, de fecha 05.07.2013, según factura Nro. 94, proveedor Constructora Garfias y asociados. | [23 empty] | 0 | 7904 | 15893 | 0 | 653 | 294471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318921 | 0 | 7904 | 15893 | 0 | 653 | 294471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318921 | Sin observaciones | 0 | 7163 | 17343 | 0 | 1 | 310421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334928 | Equipamiento: 3179-1007-CM13 MELMAN S.A. 04-10-2013 $ 1.610.784 3179-981-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 02-10-2013 $ 206.417 3179-979-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 02-10-2013 $ 537.942 3179-976-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 02-10-2013 $ 6.010 3179-970-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 02-10-2013 $ 53.431 3179-969-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 02-10-2013 $ 570.103 3179-966-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 02-10-2013 $ 141.078 3179-961-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 02-10-2013 $ 881.331 3179-1138-CM13 TAZ S.A. 29-10-2013 $ 1.293.002 3179-1273-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1171-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1122-SE 13 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 22-10-2013 $ 900.592 3179-972- CM13 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 02-10-2013 $ 81.199 Total $ 7.162.866 Equipos: Exenta Nº 15-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-332-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-285-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-395-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-317-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-279-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.964.312 4928-377-cm13 ESPEX BIO BIO S.A. 09-08-2013 $ 175.038 4928-376-cm13 QUINTEC CHILE S.A. 09-08-2013 $ 315.489 4928-302-CM13 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 31-07-2017 $ 426.279 Total $ 17.342.566 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-33-LP13 $277.368.136 Primer addendum, Res. 861 de fecha 30-10-2013, plazo 42 días $33.053.356 Total Obras civiles $310.421.492 | 0 | 7162 | 17344 | 0 | 0 | 310421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334927 | 6 | BIP = SIGFE | 0 | 7163 | 17337 | 0 | 0 | 310421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 334921 | 0 | 8058 | 18365 | 0 | 0 | 348041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374464 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.162.863 $ 7.162.863 Equipos $ 3.281.700 $ 14.055.879 $ 17.337.579 Obras civiles $ 275.361.616 $ 35.059.876 $ 310.421.492 | [15 empty] | 0 | 11661.7489 | 23450.1577 | 0 | 962.873 | 434485.7725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470560.5521 | 494097.3037 | 0 | 10413.2452 | 23746.128 | 0 | 0 | 451314.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485474.0976 | 0 | 10413.2452 | 23743.5431 | 0 | 0 | 449825.8255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483982.6138 | 3.1693 | 2.8524 | 3.5306 | -0.30722 | -2.0471 | 1457.779 | 1354.8971 | El gasto real del equipamiento adquirido es menor al recomendado ex ante en 10,71%. El gasto real del equipo adquirido es menor al recomendado ex ante en 1,25%. El Gasto real de las obras civiles es mayor en 3,53% respecto al monto recomendado en primer RS, esta situación se explica porque las obras fueron adjudicadas inicialmente por un monto menor pero luego hubo un incremento autorizado por la unidad técnica que origina esta diferencia. Según lo informado, no existen registros de recursos utilizados en el ítem gastos administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 382295 | 33053 | 8.646% | 1 addendum: 42 días corridos, Resolución exenta 861 de fecha 30.10.2013, monto $33.053.356, motivo aumento de obra por concepto de cubos revisables. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 364086 | 382296 | 5.0016 | El Depto. Desarrollo de Proyectos de Carabineros de Chile mediante ord. 184, del 07/11/2013, solicitó una reevaluación del proyecto por incrementos de costos del ítem obras civiles, producto de la ejecución de la mecánica de suelos y topografía del proyecto. Esta situación, aprobada con RATE RS el 13-11-2013, originó un incremento del costo total del proyecto en un 5%. Por medio de addendum se otorgó 42 días corridos adicionales al contrato, Resolución exenta 861 de fecha 30/10/2013, por un monto de $33.053.356, por concepto de cubos revisables, lo que genera un aumento en 8,65% el costo inicial recomendado del proyecto. Cabe señalar que el monto inicial del contrato es de M$277.368 y sumando el incremento por cubos revisables el monto final del contrato es de M$310.421. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 338267 | 352442 | 4.1905 | Real > Recomendado | Se corrigen los valores de los indicadores ya que los reportados por la aplicación corresponden a los indicadores calculados posterior a la reevaluación. El CAE por persona ex ante es $1.048 y en la evaluación ex post es $1.092. Debido al mayor costo de ejecución del proyecto, por aumento del costo de obras civiles cubos revisables posterior a la mecánica de suelo y topografía, el indicador CAE ex post es $30.727.533, lo que representa un 4,19% mayor al estimado ex ante. Al costo de ejecución de obras se descontó el IVA y luego se aplicó el factor 0.7 para obras y 0.3 para recurso humano (se multiplicó por 0,84 como promedio para convertir a precio social), el equipamiento y equipos se descontó el IVA. El costo del terreno sí fue considerado en la evaluación económica ex ante y ex post. Existen indicadores que no se justifican calcularlos, debido a que no se comparan alternativas de solución, bastaría sólo con el VAC. | Según lo informado por la unidad técnica, el proyecto fue construido respetando la superficie recomendad ex ante y se encuentra en normal funcionamiento. Se sugiere revisar la programación ex ante para la adquisición del equipos Teléfonos IP y Circuito Cerrado de Televisión CCTV ya que el período total fue de 24 meses. Las obras civiles fueron adjudicadas por un monto menor al presupuestado, no obstante, el proyecto ejecutado tuvo un aumento real respecto al monto recomendado, que corresponde al 2,85%, por aumento del ítem obras civiles producto de la ejecución de la mecánica de suelo y topografía. Se puede concluir que la ejecución fue menos eficiente que lo presupuestado, dado el mayor CAE, no obstante se debe mejorar el proceso de ejecución en lo que respecta a disminuir el plazo de adquisición de los equipos. Se sugiere considerar sólo el indicador VAC y considerar el costo del terreno en la evaluación. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129357-0 | REPOSICION RETÉN LA PUERTA, IMPLEMENTACIÓN PCSP 2013 COMUNA TENO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DE LA ESTRATEGIA DE PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA AÑO 2013 EN LA COMUNA DE TENO, BAJO LA MODALIDAD DE CONSTRUCCION PANEL SIP. DICHA ESTRATEGIA CONTEMPLA ADEMÁS LA IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE COMUNICACIONES, MODERNIZACIÓN E INCREMENTO DE VEHÍCULOS. | LA PRESENTE ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. LA SUPERFICIE TOTAL CORRESPONDE A 470,9 M2 LO QUE INCLUYE AL CUARTEL CON 249,52 M2, CASA ANEXA CON 82,5 M2 Y CABALLERIZAS CON 140,88 M2. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO. | 28137 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 2 | La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1278-cm13, de fecha 12-12-2013, por un monto de US $844,90, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. | 0 | 2 | 24 | la diferencia entre plazo programado y el real, se debe a que la última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 4928-277-cm15, de fecha 14-07-2015, por un monto de US $17.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 7 | 7 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Garfias y asociados, fecha de firma del presente contrato es 10-06-2013, ID 3172-32-lp13 Plazo obra: 120 días corridos 1 addendum: 12 días corridos, según resolución exenta Nro. 862 de fecha 30.10.2013, motivo aumento de obra extraordinaria por un monto de $15.621.924. 2 addendum: 42 días corridos, según resolución exente Nro. 890 de fecha 11.11.2013, motivo aumento de obra por concepto de cubos revisables por un monto de $ 41.251.071. Total Plazo obra: 174 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 25 | 26 | 1 | Addendums: Primer addendum, Res. 862 de fecha 30-10-2013, monto $15.621.924, plazo de 12 días Segundo addendum, Res. 890 de fecha 11-11-2013, monto $41.251.079, plazo de 42 días La diferencia entre los meses programados ex ante y los reales, se debe a que la última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 14-07-2015, según orden de compra 4928-277-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 177.7778 | 188.8889 | Obras Civiles: de acuerdo a la información ingresada por la unidad técnica en el módulo ex post del BIP, la fecha de firma del contrato de obras civiles es el 10-06-2013, contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Garfias y asociados, y el plazo inicial de ejecución fue de 160 días corridos, menor al recomendado, lo que significa que las obras tenían un plazo de ejecución de 5 meses aproximadamente. A través de una 1ra addendum se otorgan 12 días corridos, Resolución exenta 862 de fecha 30.10.2013, por motivo de aumento de obra extraordinaria, luego por 2da addendum se otorgaron 42 días corridos, por resolución exenta 890 del 11-11-2013, por aumento de obra debido a cubos revisables, por lo tanto el plazo total de ejecución de las obras civiles fue 214 días corridos, aproximadamente 7 meses. Equipamiento: La primera orden de compra fue emitida con fecha 21-10-2013 y la Última con fecha 23-12-2013, correspondiendo por lo tanto a 2 meses el plazo real de adquisición del equipamiento, el cual se ajustó a lo programado ex ante. La adquisición del equipamiento fue antes del plazo de término de la ejecución de obras, no existiendo tiempos muertos entre estos ítems. Equipos: siete de las nueve órdenes de compra se ejecutaron antes del plazo de término del contrato de obras civiles, pero hubo dos que se realizaron posterior al termino de las obras civiles TELEFONO IP M$92 13 meses posteriores y el CCTV por M$13.964 20 meses posteriores a la fecha de término de obras civiles. Es posible concluir que el mayor tiempo de ejecución del proyecto, respecto de lo recomendado, se debe a la adquisición de Teléfono IP y CCTV. Los ítem equipamiento y obras civiles fueron ejecutados de conformidad al plazo programado ex ante. En cuanto a los gastos administrativos se observa que éstos no fueron utilizados para la ejecución del proyecto. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-11 | [14 empty] | 389100 | 653 | 389753 | 394239 | -4486 | Equipamiento: 3179-1063-cm13 TAZ S.A. 21-10-2013 $ 1.293.002 3179-1064-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 21-10-2013 $ 881.331 3179-1065-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 21-10-2013 $ 318.376 3179-1066-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 21-10-2013 $ 53.431 3179-1067-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 21-10-2013 $ 349.963 3179-1068-CM13 FAYMO S.A. 21-10-2013 $ 81.199 3179-1069-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 21-10-2013 $ 6.010 3179-1071-CM13 MELMAN S.A. 21-10-2013 $ 1.610.784 3179-1072-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 21-10-2013 $ 128.092 3179-1073-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 21-10-2013 $ 537.942 3179-1070-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 21-10-2013 $ 206.417 3179-1148-CM13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 04-11-2013 $ 922.250 3179-1175-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1278-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 Equipos: Exenta Nº 16-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-336-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-286-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-394-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-321-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-277-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.964.312 4928-303-CM13 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 31-07-2013 $ 217.534 4928-374-cm13 ESPEX BIO BIO S.A. 09-08-2013 $ 175.038 3179-1065-cm13 DONOSO Y CIA 21-10-2013 $ 318.376 Obras civiles: Monto según contrato, ID 3172-32-Lp13 $312.313.984 Primer addendum, Res. 862 de fecha 30-10-2013, plazo de 12 días $41.251.071 Segundo addendum, Res. 890 de fecha 11-11-2013, plazo de 42 días $15.621.924 Total Obras civiles $369.186.979 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 472 | 472 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias. | Según lo informado por la unidad técnica, en el módulo ex post, la magnitud ejecutada corresponde efectivamente a la recomendada ex ante. | [12 empty] | Se realiza recepción provisoria a traves de acta Nro 22 de fecha 28.02.2014, sin observaciones. El monto y fecha de obras civiles, equipos y equipamiento, se encuentran detallados en los rubros plazos y gastos respectivamente. | 4169800% | Se realiza recepción definitiva a traves de acta Nro 83 de fecha 17.12.2014, sin observaciones | 4199000% | SI | 4169800% | Cuartel se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4129800% | 4129800% | 0 | 4131800% | 20 | 4154800% | 230 | 4143500% |  | 4143500% |  | 4143600% | 1 | 4146000% | 24 | 162 | 162 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Garfias y asociados, fecha de firma del presente contrato es 10-06-2013, ID 3172-32-lp13 Primer estado de pago por un monto de $21.702.772, de fecha 05.07.2013, según factura Nro. 93, proveedor Constructora Garfias y asociados | [23 empty] | 0 | 7904 | 15894 | 0 | 653 | 341570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366021 | 0 | 7904 | 15894 | 0 | 653 | 341570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366021 | Sin observaciones. | 0 | 7270 | 17137 | 0 | 653 | 369187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394247 | Equipamiento: 3179-1063-cm13 TAZ S.A. 21-10-2013 $ 1.293.002 3179-1064-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 21-10-2013 $ 881.331 3179-1065-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 21-10-2013 $ 318.376 3179-1066-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 21-10-2013 $ 53.431 3179-1067-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 21-10-2013 $ 349.963 3179-1068-CM13 FAYMO S.A. 21-10-2013 $ 81.199 3179-1069-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 21-10-2013 $ 6.010 3179-1071-CM13 MELMAN S.A. 21-10-2013 $ 1.610.784 3179-1072-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 21-10-2013 $ 128.092 3179-1073-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 21-10-2013 $ 537.942 3179-1070-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 21-10-2013 $ 206.417 3179-1148-CM13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 04-11-2013 $ 922.250 3179-1175-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1278-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 Total $ 7.269.774 Equipos: Exenta Nº 16-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-336-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-286-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 4928-394-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-321-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-277-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.964.312 4928-303-CM13 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 31-07-2013 $ 217.534 4928-374-cm13 ESPEX BIO BIO S.A. 09-08-2013 $ 175.038 3179-1065-cm13 DONOSO Y CIA 21-10-2013 $ 318.376 Total $ 17.136.708 Obras civiles: Monto según contrato, ID 3172-32-Lp13 $312.313.984 Primer addendum, Res. 862 de fecha 30-10-2013, plazo de 12 días $41.251.071 Segundo addendum, Res. 890 de fecha 11-11-2013, plazo de 42 días $15.621.924 Total Obras civiles $369.186.979 | 0 | 7268 | 17136 | 0 | 653 | 369188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394245 | 6 | BIP = SIGFE | 0 | 7270 | 17128 | 0 | 653 | 369188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394239 | 0 | 8178 | 18130 | 0 | 735 | 413580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440623 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.269.771 $ 7.269.771 Equipos $ 3.072.955 $ 14.055.879 $ 17.128.834 Obras civiles $ 316.804.787 $ 52.382.192 $ 369.186.979 Gastos Administrativos $ 653.000 $ 653.000 | [15 empty] | 0 | 11661.7489 | 23451.4501 | 0 | 962.873 | 503980.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540056.7177 | 580804.9855 | 0 | 10567.0464 | 23443.6954 | 0 | 949.9485 | 536754.5157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571715.206 | 0 | 10568.3388 | 23441.1105 | 0 | 949.9485 | 534530.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569489.6123 | 5.8621 | 5.45 | 6.0617 | -0.38928 | -1.9482 | 1206.5458 | 1132.4793 | El gasto real del equipamiento adquirido es menor al recomendado ex ante en 9,38%. El gasto real del equipo adquirido se ajusta al recomendado ex ante. El Gasto real de las obras civiles es mayor en 4,77% respecto al monto recomendado. Hubo una reevaluación e incrementos por aumento de obra, cubos revisables, producto de la ejecución de la mecánica de suelos y topografía del proyecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 449384 | 56873 | 12.66% | 1 addendum: 12 días corridos, según resolución exenta Nro. 862 de fecha 30.10.2013, motivo aumento de obra extraordinaria por un monto de $15.621.924. 2 addendum: 42 días corridos, según resolución exente Nro. 890 de fecha 11.11.2013, motivo aumento de obra por concepto de cubos revisables por un monto de $ 41.251.071. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 417856 | 449384 | 7.5452 | La primera recomendación favorable, de fecha 24-01-2013, tuvo un costo total del proyecto de M$417.856 en moneda del 31-12-2015, posterior a la primera recomendación favorable, el Depto. Desarrollo de Proyectos de Carabineros de Chile mediante ord. 184, del 07-11-2013, solicitó la reevaluación del proyecto por incrementos de costos del ítem obras civiles, producto de la ejecución de la mecánica de suelos y topografía del proyecto, y no disponer del monto asignado suficiente, de la revisión y aprobación de la solicitud el costo total del proyecto ascendió a M$449.384 en moneda del 31-12-2015, lo que representa un aumento del 7,5% del total del proyecto. Cabe señalar que producto de la necesidad de ejecutar las obras extraordinarias ya señaladas carabineros de chile a través de 2 addendum autorizó el año 2013 M$56.873 adicionales, los cuales se han contabilizado en el nuevo monto de la reevaluación. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 357751 | 384432 | 7.458 | Real > Recomendado | Se corrigen los indicadores económicos recomendados ya que los valores traídos por la aplicación BIP corresponden a los calculados posteriormente a la reevaluación. El valor ingresado ex ante en indicador CEA/usuario equivalente se encuentra en pesos debiendo ser corregidos a miles de pesos ($1.109/persona). El indicar CEA/usuario ex post es $1.191. Dado el mayor costo de ejecución del proyecto el indicador CAE ex post es 7.46% mayor al estimado ex ante. Para efectos de recalcular los indicadores, al costo de ejecución de obras se descontó el IVA y luego se aplicó el factor 0.7 para obras y 0.3 para recurso humano (se multiplicó por 0,84 como promedio para convertir a precio social), el equipamiento y equipos se descontó el IVA. Existen indicadores que no se justifican su cálculo, debido a que no se comparan alternativas de solución, bastaría sólo con el VAC. | Según lo informado por la unidad técnica, el proyecto fue construido respetando la superficie recomendad ex ante y se encuentra en normal funcionamiento. Las variaciones de gasto del ítem equipamiento y equipos respecto a lo recomendado podrían ser atribuibles al menor valor ofertado en el proceso de licitación, no obstante la unidad técnica no explicó la diferencia observada. Las obras civiles reflejan un gasto mayor al presupuestado ya que hubo aumento de obras por concepto de la ejecución de la mecánica de suelo y levantamiento topográfico, se tradujo en modificación de cubos. Se debe optimizar el plazo de ejecución del proyecto, en lo que respecta a disminuir el plazo de adquisición de los equipos (CIRCUITO CERRADO DE TELEVISION). Se sugiere analizar, para cada proyecto en particular, la pertinencia de considerar sólo el indicador VAC. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131068-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA UNIÓN-CALLEJÓN ORTUZAR | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | ROMERAL | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD SE ABASTECE A TRAVÉS DE NORIAS LAS QUE NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE DESINFECCIÓN ADECUADO, GENERANDO PROBLEMAS DE SALUD A LA POBLACIÓN. SI BIEN LA MUNICIPLAIDAD PUEDE AYUDAR EN DETERMINADAS OCASIONES ESTE SERVICIO NO ES CONSTANTE,NO CUBRIENDO LAS NECESIDADES DEL SECTOR. | SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE SONDAJE, PARA EXTRAER UN CAUDAL DE 4,5 L/S AL AÑO DE PREVISIÓN, DICHO SONDAJE ESTÁ UBICADO EN UN LUGAR DISTINTO RECINTO DONDE SE EMPLAZARÁ EL ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 30 M3, Y CASETA DE TRATAMIENTO PARA INYECCIÓN DE CLORO. EL PROYECTO CONSIDERA UNA RED DE IMPULSIÓN DE 1058 M CONFORMADA POR PVC C-16 75 MM (179 M), PVC C-10 75 MM (821 M), ACERO GALVANIZADO 3¿ (39 M) Y 2¿ (2,5 M), Y HDPE PE 100 PN10 75MM (17M); Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE 7934 M APROXIMADOS, CONFORMADA POR: TUBERÍAS DE PVC C-6 DE 75MM (253 M), 63 MM (7312 M); HDPE PE100 PN10 DE 63 MM (102 M); ACERO GALVANIZADO DE 3¿ ( 5 M) Y 2¿ (206M). LOS ARRANQUES CONSIDERADOS SON TODOS NUEVOS EN UNA CANTIDAD DE 147. ADEMÁS SE CONTEMPLAN LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS. | 454 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 12 | El contrato estableció para las obras un plazo de 200 días corridos, constados desde el 11 de abril de 2014 hasta el 27 de octubre de 2014 día inclusive. se efectuó un aumento de plazo de 70 días a contar del 28 de octubre de 2014 hasta el 5 de enero de 2015, por medio de la modificación de contrato Nº 8760 -1 de fecha 12 de noviembre 2014 autorizado bajo Resolución DOH VII Nº 275 de fecha 19 de enero de 2015. Se efectuó una segunda modificación de plazo por 90 días, a contar del 6 de enero de 2015 hasta el 5 de abril de 2015, por medio de modificación de contrato Nº 8760-2 de fecha 5 de febrero de 2015 autorizado bajo Resolución DOH VII Nº 935 de fecha 5 de marzo de 2015, se consigno fecha de termino real el día 2 de abril de 2015 | 100 | [16 empty] | 6 | 12 | El contrato estableció para las obras un plazo de 200 días corridos, constados desde el 11 de abril de 2014 hasta el 27 de octubre de 2014 día inclusive. se efectuó un aumento de plazo de 70 días a contar del 28 de octubre de 2014 hasta el 5 de enero de 2015, por medio de la modificación de contrato Nº 8760 -1 de fecha 12 de noviembre 2014 autorizado bajo Resolución DOH VII Nº 275 de fecha 19 de enero de 2015. Se efectuó una segunda modificación de plazo por 90 días, a contar del 6 de enero de 2015 hasta el 5 de abril de 2015, por medio de modificación de contrato Nº 8760-2 de fecha 5 de febrero de 2015 autorizado bajo Resolución DOH VII Nº 935 de fecha 5 de marzo de 2015, se consigno fecha de termino real el día 2 de abril de 2015 | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | Por medio de carta por parte del contratista con fecha 20 de octubre de 2014 la empresa solicito un aumento de plazo por 120 días para realizar obras nuevas (habilitación del sondaje) de los cuales la DOH solo autorizo un aumento efectivo de 70 días. Por medio de carta por parte del Contratista con fecha 26 de diciembre de 2014 la empresa solicito un aumento de plazo por 90 días días debido a que la empresa eléctrica CGE no había comenzado los trabajos de conexión, a pesar de haber iniciado los tramites el mes de junio de 2014, ademas existe un tramo de impulsión que no ha podido ser ejecutado debido a que el propietario del terreno en que esta proyectada esa parte de la cañería , no ha permitido llevar a cabo los trabajos. | 100 | 100 | Con fecha 11/04/2014 se contrata proyecto por un plazo mayor al recomendado, el plazo original recomendado era de 180 días y este fue contratado por 200 días. Con fecha 20/10/2014 y con el fin de realizar nuevas obras (habilitación de sondaje), el contratista solicita aumento de plazo de 120 días, siendo aprobados por la DOH solo 70 días (Resolución DOH VII Nº 275 de fecha 19 de enero de 2015). Con fecha 26/12/2014 se solicita nuevamente aumento de plazo de 90 días por parte del contratista debido a que la empresa eléctrica presentó un retraso en la conexión y existían problemas para emplazar un tramo de la impulsión. Por lo que finalmente la ejecución del proyecto fue de 360 días. El ítem consultorías y obras civiles presentan igual duración y fecha de inicio. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-04-23 | [14 empty] | 556954 | 0 | 556954 | 556954 | 0 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $462.0990.827 el fue fue modificado en el contrato Nº 8760-1 de fecha 22 de noviembre de 2014 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 275 de fecha d 19 de enero de 2015 por un monto de 19.081.151, quedando el monto definitivo del contrato en $481.171.978 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 147 | 147 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras ejecutadas no afectaron el numero de arranques propuestos en un principio, los aumentos y disminuciones de obras fueron debido a la habilitación de la captación. | La magnitud del proyecto no sufrió cambios. Las obras extraordinarias ejecutadas no afectaron el numero de arranques propuestos en un principio, los aumentos y disminuciones de obras fueron debido a la habilitación de la captación. | [12 empty] | visitadas las obras en terreno , se comprobó que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación conforme a las Bases administrativas para contratos, especificaciones técnicas especiales y planos del contratos , por lo que se acuerda en este caso dar curso a su recepción sin observaciones | 4214400% | no habiendo encontrado observaciones se deja constancia que la obra en mención se ha recibido en forma definitiva , conforme y sin observaciones. | 4246700% | SI | 4209700% | No presenta situaciones que afecten su funcionamiento |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION |  |  |  |  | 4152800% | 4152800% | 0 | 4176400% | 236 | NA |  | 4173100% |  | 4173100% |  | 4175200% | 21 | 4178100% | 29 | 253 | 253 | La Res (E) DOH VII Nº 1877 de fecha 08 de mayo de 2014, que aprueba el gasto del contrato "Construcción Servicio APR La Unión Callejón Ortuzar" indica que el compromiso de fondos Nº 9969 es de fecha 5 de mayo de 2014, por lo que la fecha 02/12/2013 fue una fecha estimativa de aprobación de fondos. | [23 empty] | 75133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552168 | 75133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552168 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $462.0990.827 el fue fue modificado en el contrato Nº 8760-1 de fecha 22 de noviembre de 2014 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 275 de fecha d 19 de enero de 2015 por un monto de 19.081.151, quedando el monto definitivo del contrato en $481.171.978 | 75784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556955 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $462.0990.827 el fue fue modificado en el contrato Nº 8760-1 de fecha 22 de noviembre de 2014 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 275 de fecha d 19 de enero de 2015 por un monto de 19.081.151, quedando el monto definitivo del contrato en $481.171.978 | 75783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556954 | 0 | BIP = SIGFE | 75783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556954 | 82613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607149 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $462.0990.827 el fue fue modificado en el contrato Nº 8760-1 de fecha 22 de noviembre de 2014 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 275 de fecha d 19 de enero de 2015 por un monto de 19.081.151, quedando el monto definitivo del contrato en $481.171.978 | [15 empty] | 110857.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703856.2758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814713.329 | 0 | 106962.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679121.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786084.3364 | 106772.9209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677933.6671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784706.5879 | -3.514 | -3.6831 | -3.6829 | -0.17527 |  | 5338.1401 | 4611.7937 | El proyecto fue contratado un 3% mas bajo que el monto recomendado. Para ambos ítems el porcentaje es el mismo ya que el ítem consultorías corresponde a un porcentaje fijo (15.75%) del monto de obras civiles por convenio DOH-Sanitaria. Los gastos reales correspondieron efectivamente a los montos contratados. El proyecto presento modificaciones menores al 10%. De acuerdo a lo informado por la unidad técnica y financiera la modificación consistió en incluir nuevas partidas correspondientes a la habilitación del sondaje y la disminución de partidas que no se detallan. Las modificaciones corresponden a un 3.9% respecto al monto recomendado y un 4.2% respecto al monto contratado. (Obras Civiles). Respecto a ítem consultoría las variaciones son las mismas debido a que corresponde a un porcentaje fijo del monto de la obra civil. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 630365 | 19081 | 3.027% | La modificación al contrato original consiste en obras nuevas que ascienden a las suma de $19.491.537 y una disminución de de obras, que ascienden a la suma de $410.386, lo que da un aumento efectivo en el valor del contrato de $19.081.151, considerando lo anterior , el valor del contrato asciende a la suma de $ 19481.171.978. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto presento modificaciones menores al 10%. De acuerdo a lo informado por la unidad técnica y financiera la modificación consistió en incluir nuevas partidas correspondientes a la habilitación del sondaje y la disminución de partidas que no se detallan. Las modificaciones corresponden a un 3.9% respecto al monto recomendado y un 4.2% respecto al monto contratado. (Obras Civiles). Respecto a ítem consultoría las variaciones son las mismas debido a que corresponde a un porcentaje fijo del monto de la obra civil. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 599063 | 568001 | -5.1851 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos es un 5% menor al valor actual de los costos del proyecto recomendado, lo que es concordante con la disminución de montos que sufrió el proyecto durante la ejecución en los ítems de obras civiles y consultorias. | En términos generales el proyecto cumple con el objetivo para el que fue concebido. El proyecto fue ejecutado en un plazo considerablemente mayor al estipulado. Respecto a los montos el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado en un 3%. Las modificaciones en el proyecto (aumento) corresponden a partidas no consideradas originalmente. Respecto a la disminución se desconocen las partidas. La magnitud se mantuvo respecto a la originalmente recomendada. El VAC del proyecto es un 5% mas bajo que el recomendado, lo que es concordante con las disminuciones que sufrió el proyecto respecto a los montos. El gasto en el Sigfe corresponde al monto cargado en el BIP, sin embargo en la columna de gasto corregido la unidad financiera digitó mal el valor de consultorias. El proyecto se encuentra en operación desde el 03 de Abril del año 2015 y opera sin inconvenientes. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131072-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR COLÍN TRINIDAD | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SECTOR RURAL QUE SE ABASTECE PRINCIPALMENTE A TRAVÉS DE NORIAS, QUE NO POSEEN UNA REGULACIÓN DE DESINFECCIÓN, LO QUE PROVOCA QUE LA POBLACIÓN ESTÉ SOMETIDA A PROBLEMAS DE SALUD, ADEMÁS DE NO DISPONER DEL ELEMENTO CUANDO SE HACE NECESARIO. | SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE SONDAJE, PARA EXTRAER UN CAUDAL DE 3,8 L/S AL AÑO DE PREVISIÓN, DICHO SONDAJE ESTÁ UBICADO EN EL MISMO RECINTO DONDE SE EMPLAZARÁ EL ESTANQUE METÁLICO DE 25M3 Y 15 M DE ALTURA, Y CASETA DE TRATAMIENTO PARA INYECCIÓN DE CLORO. EL PROYECTO CONSIDERA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 6,5 KM APROXIMADOS, CONFORMADA POR: TUBERÍAS DE PVC DE DIÁMETRO 75MM (1423 M), 63 MM (4798,5 M); HDPE PE100 PN10 DE 160 MM (40 M), 75MM (37,5 M) Y 63 MM (55M); ACERO GALVANIZADO DE 3" ( 30 M) Y 2" (121M). LOS ARRANQUES CONSIDERADOS SON TODOS NUEVOS EN UNA CANTIDAD DE 113 VIVIENDAS. ADEMÁS SE CONTEMPLAN LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS. | 379 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 10 | el contrato estableció para las obras un pazo de 180 días corridos, contados desde el 3 de febrero de 2014 hasta el 1 de agosto de 2014, otorgándose por medio de la modificación de contrato Nº 8603-1 de fecha 11 de septiembre de 2014, un plazo adicional de 45 días corridos a partir del 2 de agosto de 2014 hasta el 15 de septiembre de 2014. Posteriormente por medio de la modificación de contrato Nº 8603 -2 de fecha 17 de octubre de 2014, se otorga un plazo de 35 días corridos a partir del 16 de septiembre de 2014 hasta el 20 de octubre de 2014, la fecha de termino real de las obras fue el día 15 de octubre de 2014, siendo el día 20 de octubre de 2014 su fecha de termino legal. Las modificaciones de Contrato contemplan las siguientes obras: - Extensión de 602 metros de red de PVC HID C-6 D= 63 y 75 mm- -Ejecución de 5 cruces de camino a zanja abierta -Ejecución de 30 arranques domiciliarios - atravieso adosado en puente para cruce de estero -modificación de tipo de cierro para el recinto del estanque -interconexion de desagüe de sondaje con desagüe de estanque | 66.6667 | [16 empty] | 6 | 9 | el contrato estableció para las obras un pazo de 180 días corridos, contados desde el 3 de febrero de 2014 hasta el 1 de agosto de 2014, otorgándose por medio de la modificación de contrato Nº 8603-1 de fecha 11 de septiembre de 2014, un plazo adicional de 45 días corridos a partir del 2 de agosto de 2014 hasta el 15 de septiembre de 2014. Posteriormente por medio de la modificación de contrato Nº 8603 -2 de fecha 17 de octubre de 2014, se otorga un plazo de 35 días corridos a partir del 16 de septiembre de 2014 hasta el 20 de octubre de 2014, la fecha de termino real de las obras fue el día 15 de octubre de 2014, siendo el dia 20 de octubre de 2014 su fecha de termino legal. Las modificaciones de Contrato contemplan las siguientes obras: - Extensión de 602 metros de red de PVC HID C-6 D= 63 y 75 mm- -Ejecución de 5 cruces de camino a zanja abierta -Ejecución de 30 arranques domiciliarios - atravieso adosado en puente para cruce de estero -modificación de tipo de cierro para el recinto del estanque -interconexion de desagüe de sondaje con desagüe de estanque | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | el contrato estableció para las obras un pazo de 180 días corridos, contados desde el 3 de febrero de 2014 hasta el 1 de agosto de 2014, otorgándose por medio de la modificación de contrato Nº 8603-1 de fecha 11 de septiembre de 2014, un plazo adicional de 45 días corridos a partir del 2 de agosto de 2014 hasta el 15 de septiembre de 2014. Posteriormente por medio de la modificación de contrato Nº 8603 -2 de fecha 17 de octubre de 2014, se otorga un plazo de 35 días corridos a partir del 16 de septiembre de 2014 hasta el 20 de octubre de 2014, la fecha de termino real de las obras fue el día 15 de octubre de 2014, siendo el dia 20 de octubre de 2014 su fecha de termino legal. Las modificaciones de Contrato contemplan las siguientes obras: - Extensión de 602 metros de red de PVC HID C-6 D= 63 y 75 mm- -Ejecución de 5 cruces de camino a zanja abierta -Ejecución de 30 arranques domiciliarios - atravieso adosado en puente para cruce de estero -modificación de tipo de cierro para el recinto del estanque -interconexion de desagüe de sondaje con desagüe de estanque | 66.6667 | 66.6667 | El proyecto fue contratado inicialmente en los plazos recomendados, sin embargo producto de la ejecución de obras nuevas, el plazo de ejecución se aumento en un 66.67%. El plazo del ítem obras civiles aumento en un 50%, ya que el plazo original de 180 días, fue aumentado en dos oportunidades producto de la ejecución de obras nuevas, los aumentos de plazo correspondieron a 45 y 35 días, por lo que el plazo total legal fue de 260 días. El plazo del ítem de consultorías aumento en un 66,67%, la justificación de este aumento corresponde a los mismos motivos que el aumento en ítem obras civiles, la diferencia entre el 50% de OC y el 66.67% de consultorias, se debe a que este Ultimo item se inicia un mes antes. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-02-06 | [14 empty] | 351689 | 0 | 351689 | 351689 | 0 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Jose Julio Ahumada Varas, bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $281.487.179 el cual fue modificado en el contrato Nº 8603-1 de fecha de 11 de septiembre de 2014 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 4616 de fecha 24 de octubre de 2014 quedando el monto definitivo del contrato en $303.834.104 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 113 | 120 | 106.1947 | Real > Recomendada | [5 empty] | respecto de los cambios de arranque domiciliarios con o sin cruce de calzada, estos si fueron considerados y contabilizados en terreno contraponiéndose posteriormente con las cantidades contratadas, dando origen finalmente a las cantidades que se detallan. | No existe claridad respecto al numero de arranques totales, ya que originalmente el proyecto consideraba 113, pero durante la ejecución de la obra se realizaron modificaciones que corresponde a la ejecución de 30 arranques domiciliarios. La Unidad Técnica indica que "respecto de los cambios de arranque domiciliarios con o sin cruce de calzada, estos si fueron considerados y contabilizados en terreno contraponiéndose posteriormente con las cantidades contratadas, dando origen finalmente a las cantidades que se detallan.", por lo que se puede deducir que la cantidad recomendada fue disminuida y luego aumentada hasta llegar a los 120 arranques domiciliarios. | [12 empty] | visitadas las obras en terreno, se comprobó que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación, conforme a las bases administrativas para contratos, especificaciones técnicas y planos del contrato, por lo que se acuerda en este acto dar curso a su recepción sin observaciones | 4195600% | habiendo revisado los antecedes generados por a comisión de recepción definitiva, se comprobaron que la totalidad de las obras están terminadas y en explotación, conforme a las bases administrativas para contratos , especificaciones técnicas especiales y planos del contrato. | 4231700% | SI | 4192800% | no existen problemas operacionales del sistema de APR |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION |  |  |  |  | 4151500% | 4151500% | 0 | 4173700% | 222 | 4172600% |  | 4164600% |  | 4164600% |  | 4167600% | 30 | 4172600% | 50 | 211 | 211 | La diferencia de las fechas de creación presupuestaria que da origen a la ejecución corresponde a al fecha del decreto de Hacienda, en cambio la fecha 8 de abril de 014 es la fechas de Res. que aprueba el Gasto. | [23 empty] | 54277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398893 | 54277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398893 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Jose Julio Ahumada Varas, bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $281.487.179 el cual fue modificado en el contrato Nº 8603-1 de fecha de 11 de septiembre de 2014 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 4616 de fecha 24 de octubre de 2014 quedando el monto definitivo del contrato en $303.834.104 | 47855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351689 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Jose Julio Ahumada Varas, bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $281.487.179 el cual fue modificado en el contrato Nº 8603-1 de fecha de 11 de septiembre de 2014 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 4616 de fecha 24 de octubre de 2014 quedando el monto definitivo del contrato en $303.834.104 | 47854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351688 | -1 | BIP = SIGFE | 47854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351689 | 52245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384041 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Jose Julio Ahumada Varas, bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $281.487.179 el cual fue modificado en el contrato Nº 8603-1 de fecha de 11 de septiembre de 2014 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 4616 de fecha 24 de octubre de 2014 quedando el monto definitivo del contrato en $303.834.104 | [15 empty] | 80085.1835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508474.4837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588559.6672 | 0 | 67541.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428827.4397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496369.4255 | 67522.5991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428830.0246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496352.6236 | -15.6637 | -15.6666 | -15.6634 | -0.0033849 |  | 4136.2719 | 3573.5835 | El proyecto fue contratado un 15.66% mas bajo que el monto recomendado, se desconocen los motivos por no contar con antecedentes del proceso de licitación. Para ambos ítems el porcentaje es el mismo ya que el ítem consultorías corresponde a un porcentaje fijo (15.75%) del monto de obras civiles por convenio DOH-Sanitaria.Los gastos reales correspondieron efectivamente a los montos contratados. Respecto a las Obras Civiles, el proyecto fue recomendado por M$ 344.616 en moneda de dic 2011 lo que actualizado a moneda de dic 2013 corresponde a M$ 360.265. Luego fue contratado por un monto inferior de M$281.487 moneda Dic 2013. Durante la ejecución se realizaron modificaciones de obras de acuerdo a lo informado en modulo Gastos las que corresponden a: Obras extraordinarias por M$29.097 Obras Nuevas por M$8.363 Disminución de obras por M$15.114 Las modificaciones corresponden a M$52.575, que al ser comparado con el monto recomendado representa un 15% y al ser comparado con el monto contratado representa un 19%, por lo que el proyecto debió haber sido reevaluado por nuestra secretaria, lo que no fue solicitado por la unidad técnica, de acuerdo a lo indicado en modulo plazos, las modificaciones de Contrato contemplan las siguientes obras: - Extensión de 602 metros de red de PVC HID C-6 D= 63 y 75 mm- -Ejecución de 5 cruces de camino a zanja abierta -Ejecución de 30 arranques domiciliarios - atravieso adosado en puente para cruce de estero -modificación de tipo de cierro para el recinto del estanque -interconexión de desagüe de sondaje con desagüe de estanque Para el ítem de consultorias también fue modificado el monto en función del porcentaje estipulado por convenio DOH-Sanitaria que corresponde a un 15.75% del valor de la ejecucion. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 455384 | 22346 | 4.907% | El valor del contrato fue modificado en $22.346.924 que se desglosa de la siguiente manera: Obras extraordinarias por $29.097.924 Obras Nuevas por $ 8.363.121. Disminución de obras por $ 15.114.160 Quedando como valor total del contrato $303.834.104 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Respecto a las Obras Civiles, el proyecto fue recomendado por M$ 344.616 en moneda de dic 2011 lo que actualizado a moneda de dic 2013 corresponde a M$ 360.265. Luego fue contratado por un monto inferior de M$281.487 moneda Dic 2013. Durante la ejecución se realizaron modificaciones de obras de acuerdo a lo informado en modulo Gastos las que corresponden a: Obras extraordinarias por M$29.097 Obras Nuevas por M$8.363 Disminución de obras por M$15.114 Las modificaciones corresponden a M$52.575, que al ser comparado con el monto recomendado representa un 15% y al ser comparado con el monto contratado representa un 19%, por lo que el proyecto debió haber sido reevaluado por nuestra secretaria, lo que no fue solicitado por la unidad técnica, de acuerdo a lo indicado en modulo plazos, las modificaciones de Contrato contemplan las siguientes obras: - Extensión de 602 metros de red de PVC HID C-6 D= 63 y 75 mm- -Ejecución de 5 cruces de camino a zanja abierta -Ejecución de 30 arranques domiciliarios - atravieso adosado en puente para cruce de estero -modificación de tipo de cierro para el recinto del estanque -interconexión de desagüe de sondaje con desagüe de estanque Para el ítem de consultorias también fue modificado el monto en función del porcentaje estipulado por convenio DOH-Sanitaria que corresponde a un 15.75% del valor de la ejecucion. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 432381 | 368082 | -14.8709 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor actual de los costos es un 15% menor al valor actual de los costos del proyecto recomendado, lo que es concordante con la disminución de montos que sufrió el proyecto durante la ejecución en los ítems de obras civiles y consultorias. | En términos generales el proyecto cumple con el objetivo para el que fue concebido, sin embargo existen modificaciones que debiesen haber sido evaluadas por nuestra secretaría, ya que superaban el 10% como también involucraban cambios en los beneficiarios. Respecto a los plazos el proyecto fue ejecutado en un plazo considerablemente mayor al estipulado. Respecto a los montos el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado en un 15%. Los montos contratados fueron los efectivamente gastados. Las modificaciones en la magnitud del proyecto no están claramente detallados, pero se puede inferir que existió una disminución de beneficiarios y luego un aumento de beneficiarios. El VAC del proyecto es concordante con las disminuciones que sufrió el proyecto respecto a los montos. El gasto en el Sigfe corresponde al monto cargado en el BIP. El proyecto se encuentra en operación desde el 16 de octubre del año 2014 y opera sin inconvenientes. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131080-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA HIGUERILLA SANATORIO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | SECTOR RURAL QUE ACTUALMENTE SE ABASTECE POR UN SISTEMA PROVISORIO DE AP, NO REGULADO NI CUENTA CON LAS CONDICIONES DE DESINFECCIÓN NECESARIAS PARA ASEGURAR EL CONSUMO. UNA PARTE DE LA POBLACIÓN SE ABASTECE DE NORIAS QUE TAMPOCO CUENTA CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA EL CONSUMO DE LA POBLACIÓN. | SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE SONDAJE, PARA EXTRAER UN CAUDAL DE 8,5 L/S AL AÑO DE PREVISIÓN, DICHO SONDAJE ESTÁ UBICADO EN EL MISMO RECINTO DONDE SE EMPLAZARÁ EL ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 50M3, Y CASETA DE TRATAMIENTO PARA INYECCIÓN DE CLORO. EL PROYECTO CONSIDERA PRESURIZADORA, ADEMÁS UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 10 KM APROXIMADOS, CONFORMADA POR: TUBERÍAS DE PVC DE DIÁMETRO 75MM (1953 M), 63 MM(4372 M), 110 MM(1322 M), 140 MM(1914 M) HDPE 63 MM (76 M), 110 MM(48 M), 140 MM (22 M) ; ACERO GALVANIZADO DE 2" ( 77,5 M), 3"(23,6M), 4"(32,5 M), 6" (33 M), ACERO NEGRO 200 (110 M) Y 300 ( 36M). LOS ARRANQUES CONSIDERADOS SON TODOS NUEVOS EN UNA CANTIDAD DE 296. ADEMÁS SE CONTEMPLAN LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS. | 966 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 11 | SegUn modificación de contrato Nº 9098-1 de fecha 25 de mayo de 2015 autorizada bajo RES DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 se aumenta el plazo de ejecución de las obras en 90 días corridos a contar del día 1 de abril de 2015 y hasta el 29 de junio de 2015, quedando el plazo total del contrato en 300 días corridos. | 83.3333 | [16 empty] | 6 | 10 | SegUn modificación de contrato Nº 9098-1 de fecha 25 de mayo de 2015 autorizada bajo RES DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 se aumenta el plazo de ejecución de las obras en 90 días corridos a contar del día 1 de abril de 2015 y hasta el 29 de junio de 2015, quedando el plazo total del contrato en 300 días corridos. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | SegUn modificación de contrato Nº 9098-1 de fecha 25 de mayo de 2015 autorizada bajo RES DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 se aumenta el plazo de ejecución de las obras en 90 días corridos a contar del día 1 de abril de 2015 y hasta el 29 de junio de 2015, quedando el plazo total del contrato en 300 días corridos. | 83.3333 | 83.3333 | El contrato inicial de la ejecución de obras civiles fue por 210 días, segUn contrato Nº 9098 a partir del 3 de septiembre de 2014, de acuerdo a lo informado por la unidad técnica. Luego hubo un aumento de plazo de 90 días hasta el 29 de junio de 2015, quedando el plazo total del contrato en 300 días corridos. Considerando que hubo obras extraordinarias y obras nuevas se puede atribuir que esto fue la causa de aumento de plazo. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-09-10 | [14 empty] | 740540 | 0 | 740540 | 740540 | 0 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Burgos y Valera y Cia Ltda., bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $587.410.253 el cual fue modificado en el contrato Nº 9098-1 de fecha de 25 de mayo de 2015 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 por un monto total de $52.363.177 quedando el monto definitivo del contrato en $639.773.430 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 294 | 339 | 115.3061 | Real > Recomendada | [5 empty] | En Obras Extraordinarias se considero la conexión de 45 arranque nuevos para el sistema. | SegUn lo informado por la unidad técnica hubo un aumento de 45 arranques en relación a los recomendados originalmente. | [12 empty] | visitadas las obras en terreno, se comprobó que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación, conforme a las bases administrativas para contratos, especificaciones técnicas y planos del contrato, por lo que se acuerda en este acto a dar curso a su recepción sin observaciones | 4231700% | aun no se efectUa la recepción definitiva |  | SI | 4227300% | Se encuentra operando sin problemas |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4159900% | 4162100% | 22 | 4178200% | 161 | NA |  | 4186600% | 84 | 4186600% | 84 | 4189200% | 26 | 4192200% | 30 | 323 | 301 | SegUn Res (E) DOH VII Nº 3944 de fecha 15 de septiembre de 2014, que aprueba el gastos del contrato, hace mención al compromiso de fondos Nª 19288 de fecha 2 de septiembre de 2014 la fecha de 23/05/2014 hace mención al decreto del Ministerio de Hacienda que nos da la disponibilidad de fondos para el programa de APR, es por eso que radica una diferencia en los plazos. | [23 empty] | 96058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705950 | 97488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716444 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Burgos y Valera y Cia Ltda., bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $587.410.253 el cual fue modificado en el contrato Nº 9098-1 de fecha de 25 de mayo de 2015 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 por un monto total de $52.363.177 quedando el monto definitivo del contrato en $639.773.430 | 100764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740537 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Burgos y Valera y Cia Ltda., bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $587.410.253 el cual fue modificado en el contrato Nº 9098-1 de fecha de 25 de mayo de 2015 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 por un monto total de $52.363.177 quedando el monto definitivo del contrato en $639.773.430 | 100764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740537 | -3 | BIP = SIGFE | 100764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740540 | 107358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788793 | Las Obras licitadas mediante licitación publica por el departamento de APR de NuevoSur y adjudicadas a la empresa Burgos y Valera y Cia Ltda., bajo la modalidad de Suma Alzada, sin anticipo y sin reajuste. El valor original del contrato fue de $587.410.253 el cual fue modificado en el contrato Nº 9098-1 de fecha de 25 de mayo de 2015 y cuya modificación fue aprobada por Resolución DOH VII Nº 3896 de fecha 28 de agosto de 2015 por un monto total de $52.363.177 quedando el monto definitivo del contrato en $639.773.430 | [15 empty] | 141736.1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899888.1687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041624.3648 | 0 | 142216.9863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914877.9686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057094.9549 | 138759.6907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880717.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019476.9936 | 1.4852 | -2.1262 | -2.1304 | -3.5586 |  | 3007.3068 | 2597.9861 | Las obras civiles fueron originalmente contratadas por un monto que es un 12% menor al valor de la primera recomendación favorable, sin embargo el proyecto presento aumento de $52.363.177 por obras nuevas, extraordinarias y disminuciones. Por lo que el monto real gastado fue de un 2,1% menor al valor recomendado. El costo de la consultoría corresponde a un 15,75% del valor de las obras civiles, por lo que las variaciones en este ítem se comportan similarmente a las variaciones de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 805926 | 52363 | 6.497% | Se realizo un aumento del valor del contrato por un monto de $52.363.177 que se desglosa de la siguiente manera: Disminución de obras $39.370.359 Obras Extraordinarias $56.757.956 Obras Nuevas $ 34.975.580 quedando el contrato por un valor total de $639.773.430 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto se modificó en un monto menor al 10% del monto contratado, por lo que no corresponde la reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 718690 | 706249 | -1.7311 | Real < Recomendado | [5 empty] | La disminución porcentual del Valor Actual de los Costos, de debe mayoritariamente al menor valor del contrato inicial que fue de un 8% menor al valor recomendado. Posteriormente se realizaron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, que en definitiva llevaron este indicador a un 1,73 % menor que el originalmente calculado. | Conforme a lo indicado por la Unidad técnica, el proyecto entró en operación sin inconvenientes el 26 de septiembrede 2015. La magnitud aumentó de 294 a 339 arranques, producto de aumento de obras. El monto total pagado fue inferior al valor recomendado pese al aumento de obra. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131082-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR HUIMEO LOS MARCOS | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LONGAVI | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN LA ACTUALIDAD EL SECTOR SE ABASTECE A TRAVÉS DE NORIAS, SISTEMA QUE NO POSEE EL TRATAMIENTO DE DESINFECCIÓN ADECUADO, GENERANDO PROBLEMAS DE SALUD EN LA POBLACIÓN. DEBIDO A ÉSTO Y A LA NULA POSIBILIDAD DE POSEER DICHO ELEMENTO CUANDO SE REQUIERA, ES QUE SE NECESITA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE. | SE CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE SONDAJE, PARA EXTRAER UN CAUDAL DE 5,8 L/S AL AÑO DE PREVISIÓN, DICHO SONDAJE ESTÁ UBICADO EN EL MISMO LUGAR AL RECINTO DONDE SE EMPLAZARÁ EL ESTANQUE METÁLICO DE 50 M3 Y 20 M DE ALTURA, Y CASETA DE TRATAMIENTO PARA INYECCIÓN DE CLORO. EL PROYECTO CONSIDERA UNA RED DE DISTRIBUCIÓN DE 12015 M APROXIMADOS, CONFORMADA POR: TUBERÍAS DE PVC C-6 DE 140MM (249 M), 63 MM (8331 M) Y 110 MM (3272 M); HDPE PE100 PN10 DE 63 MM (146 M); ACERO GALVANIZADO DE 5" ( 10 M) Y 4" (7M). LOS ARRANQUES CONSIDERADOS SON TODOS NUEVOS EN UNA CANTIDAD DE 178. ADEMÁS SE CONTEMPLAN LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA EN LAS CONDICIONES DE EXTRACCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS. | 676 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 10 | Contrato Nº 9096 fija el plazo del contrato en 210 días corridos a partir del 3 de septiembre de 2014, no obstante lo anterior y en virtud de el informe de Modificación de contrato de fecha 19 de marzo de 2015 ORD DOH VII Nº 1117 de fecha 26 de mayo de 2015, se aumenta el plazo de ejecución de obras en 75 días corridos a contar del 1 de abril de 2015 en la modificación contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 RES DOH VII Nº 37 98 de fecha 21 de agosto de 2015 | 66.6667 | [16 empty] | 6 | 9 | Contrato Nº 9096 fija el plazo del contrato en 210 días corridos a partir del 3 de septiembre de 2014, no obstante lo anterior y en virtud de el informe de Modificación de contrato de fecha 19 de marzo de 2015 ORD DOH VII Nº 1117 de fecha 26 de mayo de 2015, se aumenta el plazo de ejecución de obras en 75 días corridos a contar del 1 de abril de 2015 en la modificación contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 RES DOH VII Nº 37 98 de fecha 21 de agosto de 2015 | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 | Contrato Nº 9096 fija el plazo del contrato en 210 días corridos a partir del 3 de septiembre de 2014, no obstante lo anterior y en virtud de el informe de Modificación de contrato de fecha 19 de marzo de 2015 ORD DOH VII Nº 1117 de fecha 26 de mayo de 2015, se aumenta el plazo de ejecución de obras en 75 días corridos a contar del 1 de abril de 2015 en la modificación contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 RES DOH VII Nº 37 98 de fecha 21 de agosto de 2015 | 66.6667 | 66.6667 | El contrato inicial de la ejecución de obras civiles fue por 210 día, segUn contrato Nº 9096 a partir del 03/09/2014 de acuerdo a lo informado por la unidad técnica. Luego hubo un aumento de plazo de las obras civiles, debido a la incorporación de nuevos beneficiarios al sistema, lo que significó un aumento de redes y 20 arranques, cambio en las condiciones originales de la ruta principal del sector la que en la actualidad cuenta con carpeta asfáltica no pudiendo excavar a zanja abierta incorporando el sistema de tunelera bajo la ruta. Producto de lo anterior se incremento el ítem consultorías para la debida inspección de las obras. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-09-22 | [14 empty] | 774618 | 0 | 774618 | 774618 | 0 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $589.409.892 el fue fue modificado en el contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 3798 de fecha 21 de agosto de 2015 por un monto de $93.119.524 y una disminución de obras de $13.312.161, quedando el monto definitivo del contrato en $669.217.255. Las Modificaciones se debieron a : La incorporación de nuevos beneficiarios al sistema, lo que significa un aumento de redes y arranques, cambio en las condiciones originales de la ruta principal del sector la que en la actualidad cuenta con carpeta asfáltica no pudiendo excavar a zanja abierta incorporando el sistema de tunelera bajo la ruta. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 178 | 198 | 111.236 | Real > Recomendada | [5 empty] | en relación a los arranques el presupuesto contratado contemplaba un total de 178 arranques nuevos, a solicitud del Comité mediante una carta solicita considerar 20 arranques nuevos. | SegUn lo informado por la unidad técnica hubo un aumento de 20 arranques en relación a los recomendados originalmente. | [12 empty] | visitadas las obras en terreno se comprobó que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación conforme a las Bases Administrativas para contratos, especificaciones técnicas y planos del contrato, por lo que se acuerda en este acto a dar curso a su recepción sin observaciones | 4233900% | aun no se efectUa la recepción definitiva del contrato. |  | SI | 4231900% | esta funcionando sin inconvenientes |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4160400% | 4162100% | 17 | 4178200% | 161 | NA |  | 4186900% | 87 | 4186900% | 87 | 4190400% | 35 | 4195000% | 46 | 346 | 329 | Lo que genero una diferencia entre las fechas de creación presupuestaria es que una corresponde a la fecha del decreto de Hacienda que nos aprueba el financiamiento y la segunda a la fecha de Resolución que aprueba el gasto del contrato. | [23 empty] | 100293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737077 | 101785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748031 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $589.409.892 el fue fue modificado en el contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 3798 de fecha 21 de agosto de 2015 por un monto de $93.119.524 y una disminución de obras de $13.312.161, quedando el monto definitivo del contrato en $669.217.255. | 106752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775968 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $589.409.892 el fue fue modificado en el contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 3798 de fecha 21 de agosto de 2015 por un monto de $93.119.524 y una disminución de obras de $13.312.161, quedando el monto definitivo del contrato en $669.217.255. | 105402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774618 | 0 | BIP = SIGFE | 105402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774618 | 112201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824438 | Las obras fueron licitadas mediante licitación publicas por el Departamento de APR de NuevoSur S.A y adjudicadas a la empresa Soc. Constructora Burgos Valera y Cia. Ltda. bajo modalidad de Suma Alzada sin anticipo y sin reajustes. El valor original del Contrato fue de $589.409.892 el fue fue modificado en el contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 3798 de fecha 21 de agosto de 2015 por un monto de $93.119.524 y una disminución de obras de $13.312.161, quedando el monto definitivo del contrato en $669.217.255. | [15 empty] | 147983.8847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939564.998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087548.8827 | 0 | 148003.2714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939570.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1087573.4392 | 145012.5491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920529.8392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065542.3883 | 0.002258 | -2.0235 | -2.026 | -2.0257 |  | 5381.5272 | 4649.1406 | Las obras civiles fueron originalmente contratadas por un monto que es un 11% menor al valor de la primera recomendación favorable, sin embargo el proyecto presento aumento de $93.119.524 por incorporación de nuevos beneficiarios y de excavación con método de tunelera, y una disminución de obras de $13.312.161 por excavación en zanja abierta. Por lo que el monto real gastado fue de un 2,3% menor al valor recomendado. El costo de la consultoría corresponde a un 15,75% del valor de las obra civil, por lo que las variaciones en este ítem se comportan similarmente a las variaciones de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 841460 | 79807 | 9.484% | El valor original del Contrato fue de $589.409.892 el fue fue modificado en el contrato Nº 9096-1 de fecha 11 de junio de 2015 y cuyo aumento se aprobó bajo RES DOH VII Nº 3798 de fecha 21 de agosto de 2015 por un monto de $93.119.524 y una disminución de obras de $13.312.161, quedando el monto definitivo del contrato en $669.217.255. Las Modificaciones se debieron a : La incorporación de nuevos beneficiarios al sistema, lo que significa un aumento de redes y arranques, cambio en las condiciones originales de la ruta principal del sector la que en la actualidad cuenta con carpeta asfáltica no pudiendo excavar a zanja abierta incorporando el sistema de tunelera bajo la ruta. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La variación de contrato por $ 93.119.524 es un 13% del valor recomendado (en base a la misma moneda), por lo que el proyecto debió ingresar a reevaluación, conforme a las normas vigentes de inversión pUblica. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 716327 | 703963 | -1.726 | Real < Recomendado | [5 empty] | La disminución porcentual del Valor Actual de los Costos, de debe mayoritariamente al menor valor del contrato inicial que fue de un 7,4 % menor al valor recomendado. Posteriormente se realizaron aumentos y disminuciones de obras, que en definitiva llevaron este indicador a un 1,73 % menor que el originalmente calculado. | Conforme a lo indicado por la Unidad técnica, el proyecto entró en operación sin inconvenientes el 11 de noviembre de 2015. La magnitud aumentó de 178 arranques a 198, producto de aumento de obras. El monto total pagado fue inferior al valor recomendado pese al aumento de obra. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101802-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE CAMINO REAL DE LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL SECTOR DONDE SE PROYECTA ESTA MEJORA HA CRECIDO NOTABLEMENTE Y CUENTA CON VARIAS EMPRESAS Y PREDIOS PARTICULARES, POR LO QUE EL PROYECTO PERMITIRÁ DOTAR DE UNA ESTRUCTURA VIAL A ESTA CALLE DE LA COMUNA DE LINARES ENTREGANDO UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA A LOS USUARIOS Y HABITANTES DEL SECTOR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA DE CALLE CAMINO REAL ENTRE AVENIDA ANIBAL LEÓN BUSTOS Y RUTA 5 SUR (SIN ACCEDER A ELLA) CON UNA SUPERFICIE DE 10.541 M2. ADEMÁS INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 1.731ML DE VEREDAS EN COSTADO SUR DE DICHA CALLE. LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DEBERÁ CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN EL DISEÑO DE INGENIERÍA APROBADO POR SERVIU BAJO EL N° 3546. | 10000 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 8 | 24 | La variación de plazo entre lo recomendado y real, obedece a que con posterioridad a la obtención del RS en el año 2013, se debió gestionar y regularizar la autorización y aprobación del MOP, respecto al cruce de la calle Camino Real con la Av. Circunvalación Norte contratada por MOP. Lo anterior produjo un retraso en lo programado y recién se pudo publicar la licitación en Octubre del 2014, el proyecto se contrató en Diciembre de 2014, iniciando obras en Enero de 2015 y terminados los trabajos en Agosto del mismo año. | 200 | 8 | 7 | Esta obra se contrató mediante Resolución Afecta N° 44 de fecha 11.12.2014, por un monto de $ 531.170.400 y un plazo de 210 días corridos. SERVIU estimó que en 7 meses, 210 días corridos eran suficientes para ejecutar la totalidad de los trabajos, por tal motivo es la diferencia de 1 mes que arroja la tabla anterior. Otro factor a considerar es que el contrato no tuvo inconvenientes en su desarrollo, por lo cual no hay aumentos de plazo contractual. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 24 | 24 | 0 | La principal causa que genera la diferencia entre el plazo recomendado y real es el tiempo que ser tardó en regularizar el cruce del camino calle Real y la Av. Circunvalación Norte. Con posterioridad a la obtención del RS en el año 2013, se debió gestionar y regularizar la autorización y aprobación del MOP, respecto al cruce de la calle Camino Real con la Av. Circunvalación Norte contratada por MOP. Lo anterior produjo un retraso en lo programado y recién se pudo publicar la licitación en Octubre del 2014, el proyecto se contrató en Diciembre de 2014, iniciando obras en Enero de 2015 y terminados los trabajos en Agosto del mismo año. | 200 | 200 | La tardanza en el inicio del ítem Obras Civiles se debió a la necesidad de gestionar V°B° del MOP al cruce de esta vía con la Avenida Circunvalación Norte. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-01-21 | [14 empty] | 531171 | 510 | 531681 | 531681 | 0 | Obra contratada mediante Resolución Afecta N° 44 de fecha 11.12.2014, por un monto de $ 531.170.400 y un plazo de 210 días corridos. En el transcurso del contrato se realizó una modificación de contrato mediante Resolución N° 3213 del 10.08.2015, la cual contempla: Aumento de Obra por $ 13.585.733 Disminución de Obra por $ 13.585.733 Las modificaciones contemplan la reubicación de veredas proyectadas, saneamiento de obra de arte existente en cuello de acceso a camino vecinal y pavimentación HCV en mismo sector, y traslado de grifos. Estas modificaciones no alteran el costo del proyecto, ya que consta de aumento y disminución de obras. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1510 | 1510 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Este contrato sufrió una modificación mediante Resolución N° 3213 del 10.08.2015, la cual contempla: Aumento de Obra por $ 13.585.733 Disminución de Obra por $ 13.585.733 Las modificaciones contemplan la reubicación de veredas proyectadas, saneamiento de obra de arte existente en cuello de acceso a camino vecinal y pavimentación HCV en mismo sector, y traslado de grifos. Estas modificaciones no alteran la magnitud del proyecto, así también su costo, ya que consta de aumento y disminución de obras. | Se concreta la longitud producto del diseño de ingeniería debidamente aprobado. las modificaciones de obra que existieron no alteraron la magnitud del proyecto. | [12 empty] | El proyecto posee Acta de Recepción de fecha 24.08.2015, no posee observaciones y se recibe la documentación respectiva estipulada en las bases del contrato. | 4224000% | Se estima que la fecha de Recepción Definitiva se realizará el 24.08.2017. |  | SI | 4224000% | SERVIU no está en conocimiento de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4128800% | 4128800% | 0 | 4160700% | 319 | 4160900% | 2 | 4200200% | 393 | 4200200% | 393 | 4202500% | 23 | 4206400% | 39 | 776 | 776 | La variación de plazo entre lo recomendado y real, obedece a que con posterioridad a la obtención del RS en el año 2013, se debió gestionar y regularizar la autorización y aprobación del MOP, respecto al cruce de la calle Camino Real con la Av. Circunvalación Norte contratada por MOP. Lo anterior produjo un retraso en lo programado y recién se pudo publicar la licitación en Octubre del 2014, el proyecto se contrató en Diciembre de 2014, iniciando obras en Enero de 2015 y terminados los trabajos en Agosto del mismo año. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 475825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503 | 475825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476328 | Obra con financiamiento Sectorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 531171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531681 | Obra contratada mediante Resolución Afecta N° 44 de fecha 11.12.2014, TR 02.01.15, por un monto de $ 531.170.400 y un plazo de 210 días corridos. En el transcurso del contrato se realizó una modificación de contrato mediante Resolución N° 3213 del 10.08.2015, la cual contempla: Aumento de Obra por $ 13.585.733 Disminución de Obra por $ 13.585.733, no variando el monto del contrato. Las modificaciones contemplan la reubicación de veredas proyectadas, saneamiento de obra de arte existente en cuello de acceso a camino vecinal y pavimentación HCV en mismo sector, y traslado de grifos. Estas modificaciones no alteran el costo del proyecto, ya que consta de aumento y disminución de obras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 531171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531681 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 531171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 554542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555094 | Los gastos efectuados son los que se ingresaron en su oportunidad de el sistema. No existe diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.8646 | 702071.4065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702813.2711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.4307 | 749687.7375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750401.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713.4307 | 716714.8306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717428.2613 | 6.7711 | 2.0795 | 2.0857 | -4.394 |  | 475.1181 | 474.6456 | Una variación del 3.8% es marginal (Gastos administrativos). Un 7% de variación en Obras Civiles entre lo recomendado y el monto contratado se puede considerar como aceptable para una estimación que se realiza un año antes de licitar. Además se disminuyeron y aumentaron obras por $ 13.585.733. Re ubicación de veredas proyectadas, saneamiento de obra de arte existente en cuello de acceso a camino vecinal, pavimentación en hormigón cemento vibrado en el mismo sector y traslados de grifos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | SI | 543785 | 0 | 0% | Las modificaciones contemplan la reubicación de veredas proyectadas, saneamiento de obra de arte existente en cuello de acceso a camino vecinal y pavimentación HCV en mismo sector, y traslado de grifos. Estas modificaciones no alteran el costo del proyecto, ya que consta de aumento y disminución de obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se disminuyeron y aumentaron obras por $ 13.585.733. Reubicación de veredas ´proyectadas, saneamiento de obra de arte existente en cuello de acceso a camino vecinal, pavimentación en hormigón cemento vibrado en el mismo sector y traslados de grifos. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 109595 | 177418 | 61.8851 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9.1 | 11.9 | 30.7692 | Real > Recomendado | Por definición, los proyectos de Transporte tienen beneficios crecientes en el tiempo, por lo que un aumento en el Valor Actual Neto Social es esperable. El proyecto mantiene sus indicadores por sobre los umbrales establecidos en el Sistema Nacional de Inversiones. | Proyecto rentable, los tiempos previstos para obras civiles, descontando el tiempo requerido para que el MOP entregara su V°B° al cruce con Avenida Circunvalación Norte, están razonablemente bien estimados en la ex ante. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106676-0 | MEJORAMIENTO CALLE 5 NORTE-5 PONIENTE DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO PERMITIRÁ LA CONEXIÓN VIAL, PEATONAL Y DE CICLISTAS A TRAVÉS DE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA QUE CONECTE LA AVENIDA CIRCUNVALACIÓN NORTE Y ALAMEDA B. O'HIGGINS PERMITIENDO UNA MEJORA EN LOS ACCESOS A LOS ESTABLECIMIENTOS UBICADOS EN EL SECTOR (ESTADIO FISCAL Y UNIVERSIDAD) | LA MATERIALIZACIÓN DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN ESTE PROYECTO PERMITIRAN OTORGAR UNA VIA EXPEDITA A QUIENES DESEEN CONECTAR EL SECTRO CENTRO-NORTE Y SUR DE LA CIUDAD. ADEMÁS SERVIRÁ DE VÍA ALTERNATIVA AL CONCURRIDO CRUCE ALAMEDA-CIRCUNVALACIÓN NORTE. CONSIDERA SUPERFICIES APROXIMADAS DE 8120 M2 PARA CALZADAS DE HORMIGÓN, 1100 M2 PARA CICLOVÍAS DE ASFALTO Y 2100 M2 PARA VEREDAS PEATONALES EN HORMIGÓN. DICHAS OBRAS SE CONSIDERAN SOLAMENTE EN EL ESPACIO PÚBLICO DISPONIBLE Y DEBERÁ AJUSTARSE A LO ESTIPÚLADO AL PROYECTO APROBADO BAJO N° 3924. ADEMÁS SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE TODA LA DEMARCACIÓN Y SEÑALÉTICA VERTICAL SEGÚN PROYECTO APROBADO POR DIRECCIÓN DE TRANSITO DE LA MUNICIPALIDAD DE TALCA. | 21474 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 10 | 2 | Si bien este proceso se realizó en 2 meses, su principal razón obedece a que corresponde a una sola licitación, en la cual se recibieron ofertas y por ende se adjudicó el contrato. En caso de no recibir ofertas o no contratar en una primera publicación, es necesario volver a publicar e incurrir en gastos propios de este proceso. El primer gasto corresponde al gasto de publicación en diario de circulación regional. El segundo gasto corresponde a materiales de oficina que se requirieron en el proceso de de publicación y contratación de las obras. | -80 | 8 | 8 | No existe variación entre el plazo recomendado y real. Este proyecto corresponden al ID 653-09-LP14 de mercado público y se contrato mediante Resolución Exenta N° 2873 del 25.08.2014, por un monto de $ 388.870.356 y un plazo de 225 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°1496 del 27.04.2015 se autoriza un Aumento de Obra por $ 6.267.017, lo cual no origina aumento del plazo contractual. Este contrato se desarrollo en los tiempos normales establecidos en el contrato, agregando que no tuvo inconvenientes durante su ejecución que significaran un aumento del plazo. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 8 | 8 | 0 | Considerando que este proyecto se adjudicó en su primera licitación, destacando además que el proyecto estaba bien definido, lo cual no generó demoras sustanciales en su programación, tanto en el proceso de licitación como su ejecución. | -20 | -20 | El gasto se realizó en un periodo de dos meses que difiere con lo estimado por la institución formuladora que en este caso fue la SRM del Minvu. Se debe recordar que es un dato estimado ex ante y puede ser modificado si así lo estima pertinente la institución financiera, | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-09-11 | [14 empty] | 395138 | 255 | 395393 | 395393 | 0 | El ID 653-09-LP14 en www.mercadopublico.cl, corresponde a la licitación de este proyecto, el cual se contrató mediante Resolución Exenta N 2873 del 25.08.2014, por un monto de $ 388.870.356 y un plazo de 225 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°1496 del 27.04.2015 se autoriza un Aumento de Obra por $ 6.267.017, lo cual no origina aumento del plazo contractual. Este aumento de obra corresponde a mejorar sustancialmente este proyecto en 4 puntos críticos que no abordaba el proyecto y que eran necesarios solucionarlos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 621 | 621 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Considerando la Resolución Exenta N°1496 del 27.04.2015 que autoriza un Aumento de Obra por $ 6.267.017, este aumento corresponde a corregir 4 falencias, las cuales no significaron alterar la magnitud del proyecto, ya que estas mejoras quedan insertas dentro de los límites del proyecto. Las mejoras que significan el aumento de obra, son: 1.- Mejorar transición de ensanche calzada en calle 5 Poniente y fin de proyecto. 2.- Demoler y rehacer vereda en intersección 5 Poniente y 5 Norte, a fin de mejorar la evacuación de Agua lluvia. 3.- Demarcar longitudinalmente la ciclovía de la vereda en calle 5 Norte. 4.- Señalización Dirección Obligada y Demarcación Soleras Esquina, en calle 5 Poniente. | La magnitud no sufrió variaciones, los aumentos de obra no afectaron la magnitud principal. | [12 empty] | El Acta de Recepción Provisoria es de fecha 04.05.2015, en la cual se deja constancia que "recibe con reserva" la obra y detalla los certificados que el contratista entrega de acuerdo a bases del contrato. Las observaciones menores que son comunicadas al contratista son: 1.-Limpieza en general de la obra, especialmente los veredones. 2.-Repasar sellos elastoméricos en junta de pavimentos. 3.-Realizar tratamiento superficial en pastelones de veredas que tienen pisadas, a fin de nivelar la superficie. 4.-Cortar pernos de anclaje en señalética, que tienen sobre largo. 5.-Entre otras observaciones menores. Informe Técnico N° 6 de ITO SERVIU, informando la conformidad de todas las observaciones enunciadas por la Comisión Receptora. | 4212800% | Se estima que la Recepción Definitiva de este contrato se efectuará el 04.05.2017. |  | SI | 4213900% | El Servicio no está en conocimiento de situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150700% | 4162000% | 113 | 4173300% | 113 | 4191300% | 180 | 4189300% |  | 4189300% |  | 4189300% | 0 | 4191200% | 19 | 405 | 292 | El decreto que identificó este proyecto fue el N° 432/10.03.14, el que fue anulado y sustituido por el N° 536/04.04.14 y suplementado por el 2011/05.12.14 y el arrastre 2015 por el Decreto N° 2.158/24.12.14. No hubo otros motivos de modificación de plazos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 452981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 | 459711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460221 | Obra con financiamiento sectorial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 395138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395393 | El ID 653-09-LP14, corresponde a la licitación de este proyecto, el cual se contrató mediante Resolución Exenta N 2873 del 25.08.2014, por un monto de $ 388.870.356 y un plazo de 225 días corridos. Mediante Resolución Exenta N°1496 del 27.04.2015 se autoriza un Aumento de Obra por $ 6.267.017, lo cual no origina aumento del plazo contractual. | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 395138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395393 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 395138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278 | 428399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428677 | Los gastos efectuados son los que se ingresaron en su oportunidad en el sistema, no teniendo diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 741.8646 | 668364.3898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669106.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3003 | 557692.1564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558051.4567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.3003 | 553681.6935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554040.9938 | -16.5975 | -17.1969 | -17.1587 | -0.71865 |  | 892.1755 | 891.5969 | La diferencia entre gastos administrativos recomendados y contratados es normal cuando la institución formuladora es distinta a la financiera. Los gastos con efectuados en este ítem corresponden al gasto de publicación en diario de circulación regional y a materiales de oficina que se requirieron en el proceso de de publicación y contratación de las obras. En cuanto al ítem Obra Civil la diferencia en Obras Civiles es propio de oscilaciones en los precios de mercado ofertados. El proyecto registró aumento de obras que obedecieron a realizar mejoras a la ingeniería (aprobada por el Serviu) en cuatro puntos: mejoramiento de la transición del ensanche en 5 Poniente y fin del proyecto; Mejoramiento de evacuación de aguas lluvias en la intersección de 5 Poniente con 5 Norte, para ello, se debió demoler y reponer vereda del sector; demarcación longitudinal de ciclovía, e instalar señalética de tránsito y demarcación soleras en esquina de 5 Poniente. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | SI | 517706 | 6267 | 1.211% | Mediante Resolución Exenta N°1496 del 27.04.2015 se autoriza un Aumento de Obra por $ 6.267.017, lo cual no origina aumento del plazo contractual. Este aumento de obra corresponde a mejorar sustancialmente este proyecto en 4 puntos y que son: 1.- Mejorar transición de ensanche calzada en calle 5 Poniente y fin de proyecto. 2.- Demoler y rehacer vereda en intersección 5 Poniente y 5 Norte, a fin de mejorar la evacuación de Agua lluvia. 3.- Demarcar longitudinalmente la ciclovía de la vereda en calle 5 Norte. 4.- Señalización de tránsito "Dirección Obligada" y Demarcación Soleras Esquina, en calle 5 Poniente. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El aumento de obras obedeció a realizar mejoras a la ingeniería (aprobada por el Serviu) en cuatro puntos: mejoramiento de la transición del ensanche en 5 Poniente y fin del proyecto; Mejoramiento de evacuación de aguas lluvias en la intersección de 5 Poniente con 5 Norte, para ello, se debió demoler y reponer vereda del sector; demarcación longitudinal de ciclovía, e instalar señalética de tránsito y demarcación soleras en esquina de 5 Poniente. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 112158 | 172962 | 54.2128 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 9.3 | 11.8 | 26.8817 | Real > Recomendado | Dado que los costos de inversión fueron menores a los estimados en ex ante, y manteniendo los flujos vehiculares y condiciones de borde similares a las establecidas en la presentación que dio origen a la ejecución del proyecto, los resultados de indicadores serán mayores a los originales. | Obra civil desarrollada sin mayores inconvenientes. Se recepciona provisoriamente "con reserva" con observaciones menores (mejorar limpieza veredones, repasar sellos elastoméricos, nivelar superficie de pastelones, cortar sobrelargo de pernos de anclaje.Posteriormente, la unidad técnica recibe conforme. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100889-0 | REPOSICION BORDE COSTERO DE DICHATO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LUEGO DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010 ES NECESARIO REPONER LA CALIDAD DEL BORDE COSTERO DE EL BALNEARIO DE DICHATO, DOTÁNDOLO DE OBRAS COSTERAS QUE PERMITAN RECUPERAR EL ATRACTIVO DE ESTA LOCALIDAD. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COSTERAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL BALNEARIO DE DICHATO, EL QUE FUE DESTRUIDO POR EL SISMO Y TSUNAMI DE FEBRERO DE 2010, DENTRO DE LAS OBRAS SE PLANTEA CONTRUIR: -MUROS DE DEFENSA -GRADAS DE HORMIGON -ESCALAS DE HORMIGON -RAMPAS PEATONALES -PUENTE PEATONAL -ENROCADO DE PROTECCION -PASEO COSTERO -MOBILIARIO URBANO | 52440 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [18 empty] | 1 | 19 | dentro de la ficha IDI se generaron 2 etapas, en contratos diferentes, en donde lo solicitado para GGAA se destinó a pago de publicaciones de licitación. | 1800 | 18 | 41 | el proyecto se realizó en 2 etapas extendiéndose de esta forma su ejecución. | 127.7778 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 43 | 43 | 0 | el proyecto contó con 2 etapas traduciéndose con tiempos muertos en 43 meses de ejecución | 138.8889 | 138.8889 | PLAZOS SE EXTENDIERON A CASI TRES VECES LOS CONSIDERADO EN PERFIL. NO EXISTE EXPLICACIÓN DE LA UNIDAD TÉCNICA EXCEPTO QUE LAS OBRAS SE EJECUTARON EN 2 ETAPAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-08-30 | [14 empty] | 7012389 | 208 | 7012597 | 8048743 | -1036146 | Etapa I res drop (ex)13 08-08-2011 2.763.837 res drop (ex)1216 06-06-2012 -16.022 res drop (ex)2167 17-10-2012 68.072 res drop (ex)2385 14-11-2012 -1.251 res drop (ex)132 17-01-2013 -33.926 total 2.780.710 reajuste 76.161 total final 2.856.871 Etapa II res drop (ex)04 08-03-2013 4.533.210 res drop (ex)464 11-03-2014 46.480 res drop (ex)1398 04-08-2014 78.538 res drop (ex)2000 06-11-2014 1.801 res drop (ex)2631 22-11-2014 336.707 total 4.996.736 reajuste 194.928 total final 5.191.664 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 2320 | 2320 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Cuando se generó la ficha quedo el error de 1 metro de magnitud | NO HAY MODIFICACIÓN DE MAGNITUD ENTRE LO RECOMENDADO Y EJECUTADO. | [12 empty] | sin observaciones | 4201700% |  | 4257600% | SI | 4201700% |  |  | En Operación |  | WALTER MANRIQUEZ FERNANDEZ | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4060600% | 4060600% | 0 | 4066100% | 55 | 4070400% | 43 | 4077700% | 73 | 4077700% | 73 | 4078500% | 8 | 4083600% | 51 | 230 | 230 | existen diferencias mínimas que por sistema arrojan más días. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6528510 | sin observacion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048536 | Etapa I res drop (ex)13 08-08-2011 2.763.837 res drop (ex)1216 06-06-2012 -16.022 res drop (ex)2167 17-10-2012 68.072 res drop (ex)2385 14-11-2012 -1.251 res drop (ex)132 17-01-2013 -33.926 total 2.780.710 reajuste 76.161 total final 2.856.871 Etapa II res drop (ex)04 08-03-2013 4.533.210 res drop (ex)464 11-03-2014 46.480 res drop (ex)1398 04-08-2014 78.538 res drop (ex)2000 06-11-2014 1.801 res drop (ex)2631 22-11-2014 336.707 total 4.996.736 reajuste 194.928 total final 5.191.664 Total: 8.048.536 ambas etapas | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 8048536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048744 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 8048535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8048743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234 | 8985328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8985562 | a dic. 2015 el monto gastado en obras civiles fue de 8048536 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12371211.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12371211.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11915502.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11915502.8026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11613059.874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11613059.874 | -3.6836 | -6.1284 | -6.1284 | -2.5382 |  | 5005.6293 | 5005.6293 | NO EXISTIERON RE-EVALUACIONES Y EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÓN INFERIOR AL 10 % OCASIONADO POR MAYOR CUBICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS. LA UNIDAD FINANCIERA NO INFORMÓ TODO EL GASTO EFECTUADO EN EL BIP. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER MANRIQUEZ FERNANDEZ | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  |  |  | SI | 8015549 | 33194 | 0.4141% | reajustes en cubicaciones | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO EXISTIERON RE-EVALUACIONES Y EL PROYECTO TUVO UNA MODIFICACIÓN INFERIOR AL 10 % OCASIONADO POR MAYOR CUBICACIÓN DE OBRAS EJECUTADAS. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | PROYECTO CON IDENTIFICADOR TERREMOTO (REPOSICIÓN) NO REQUERÍA CALCULO DE BENEFICIOS. | LA UNICA DIFERENCIA IMPORTANTE CON LO EVALUADO EN PERFIL ES QUE EL PROYECTO SE EXTENDIÓ EXCESIVAMENTE EN RELACIÓN A LO PROGRAMADO Y REALIZÓ EN 2 ETAPAS, HECHO QUE TAMPOCO ESTABA PREVISTO. NO SE INFORMA DE LAS CAUSAS, PERO ES PREVISIBLE QUE LA REPOSICIÓN QUE INCLUYÓ REHACER EL BORDE COSTERO EN SU INTEGRALIDAD HAYA REQUERIDO COMPATIBILIZAR EL RITMO DE EJECUCIÓN CON OTRAS OBRAS URBANAS, TALES COMO ILUMINACIÓN, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE LA VÍA COSTERA. EL RESULTADO DEL PROYECTO ES UN PASEO DE GRAN ATRACTIVO TURÍSTICO QUE HA REPUESTO EL VALOR DEL BORDE DE LA LOCALIDAD. | CARLOS RIQUELME ESCOBEDO | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110533-0 | REPOSICION CAMPO DE FÚTBOL QUILAMAPU.CHILLAN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | SE REQUIERE REPONER UN CAMPO DE FÚTBOL EN EL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL QUILAMAPU, DE CARÁCTER FORMATIVO, QUE SATISFAGA LA DEMANDA DE 1525 USUARIOS DE ACTIVIDADES EXTRA PROGRAMÁTICAS DE LAS ESCUELAS PUBLICAS DE CHILLÁN. | CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FÚTBOL DE CESPED SINTÉTICO FIBRILADO DE HASTA 60 MM, DE 95X53 MTRS. ILUMINACIÓN CONSISTENTE EN 4 POSTES DE 4 FOCOS DE 1500 W DE ALTA EFICIENCIA CADA UNO, CIERRO PERIMETRAL DE 310 MTR LINEALES, UN ÁREA CIRCUNDANTE QUE CONTEMPLA ÁRBOLES Y MEJORAMIENTO DEL CIRCUÍTO DE TROTE. ESTO SUMA UNA SUPERFICIE DE INTERVENCIÓN TOTAL DE 10.102 M2. INCLUYE IMPLEMENTACIÓN PARA LA PRÁCTICA DEL FUTBOL, FUTBOLITO Y BABY FUTBOL Y EQUIPAMIENTO DE MANTENCIÓN CONSISTENTE EN UN MINI TRACTOR , CEPILLO Y ESCARIFICARDOR. | 1594 | [7 empty] | 1 | 1 | NO CORRESPONDE | 0 | 5 | 1 | NO CORRESPONDE | -80 | [8 empty] | 5 | 6 | SE GENERO AUMENTO DE PLAZO APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°1123/2015 DE FECHA 10.02.2015, DEBIDO A LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA EL CIERRO PERIMETRAL, POR LO QUE SE ESTUVO A LA ESPERA DE DICHA APROBACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL. SE GENERO AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO, APROBADO MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°1645/2015 DE FECHA 13.03.2015, CORRESPONDIENTE A LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN DE LA MODIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO INDICADO EN EL PÁRRAFO PRECEDENTE. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | DEBIDO A LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA SOLUCIÓN TÉCNICA PARA EL CIERRO PERIMETRAL, SE ESTUVO QUE ESPERAR LA APROBACIÓN TÉCNICA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL Y SU POSTERIOR EJECUCIÓN. | 20 | 20 | El proyecto total se ejecutó dentro de los plazos normales, 6 meses. El ítem equipos presenta una variación del -80% debido a que el plazo programado estaba sobrevalorado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-10-20 | [14 empty] | 446883 | 0 | 446883 | 0 | 446883 | SE REALIZO CONTRATO POR UN MONTO DE $440.885.271 (EL CUAL INCLUYE LAS OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO) CON FINANCIAMIENTO GORE BIOBIO DE FECHA 23.09.2014. EXISTE UN AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $ 5.739.775 CON FINANCIAMIENTO GORE BIOBIO DE FECHA 13.03.2015. LA RAZÓN DE LA MODIFICACIÓN FUE GENERADO DEBIDO A LA MODIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10102 | 10102 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE MODIFICACIONES EN CUANTO A LA SUPERFICIE DEL PROYECTO EJECUTADO. | no se observan variaciones en la magnitud del proyecto entre lo ejecutado y lo aprobado | [12 empty] | EXISTE ACTA DE APROBACIÓN PROVISORIA DE FECHA 12.06.2015 APROBADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°4187/2015 DE FECHA 26.06.2015. ADEMÁS EXISTE ACTA DE APROBACIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 12.05.2015, LA CUAL SE ADJUNTAN LAS OBSERVACIONES: 1. REPINTAR CIERRO EXTERIOR AZUL CON TONO ESTADIO QUILAMAPU POR CALLE PEDRO DE VALDIVIA 2. RELLENAR PERIMETRO CANCHA TAPANDO FUNDACIONES DE CIERRO 3. CONECTAR EMPALME 4. HACER ENTREGA PROYECTO ELECTRICO DEFINITIVO E INSCRIPCION SEC ADJUNTAR PAGOS CONEXIÓN. 5. CORREGIR TERMINACIÓN FUNDACIONES EN PORTONES ACCESO A CANCHA 6. CORREGIR SEÑÁLETICA Y CAMBIAR UBICACIÓN EN EL LADO NORTE Y SUR DE LA CANCHA Y MATERIALIDAD SEGÚN E. T. SIMILAR A SEÑALETICA VIAL, ES DECIR METALICA. 7. RETIRAR LETRERO DE OBRAS 8. SE DEBEN IMPLEMENTAR ENCHUFES DOBLES EN ZONA BANCAS DE RESERVA SEGÚN PUNTO A.5.9 DE LAS E. T. 9. ORIENTAR LUMINARIAS EXTERIORES HACIA EL PONIENTE. 10. ADJUNTAR MEMORIA DE CALCULO DE POSTES DE LAS TORRES DE ILUMINACION 11. LAS LLAVES DE JARDIN DEBIA ESTAR CONTIGUAS A LA CANCHA, SE DEBE MODIFICAR O DEJAR MANGUERAS QUE SIRVAN PARA REGAR LA SUPERFICIE SINTETICA Y MEJORAR SUJECION DE TUBERIA DE PVC. 12. SE DEBEN CONSIDERAR TAPAS DE PVC O METALICAS PARA TERMINACION POSTES DEL CIERRO METALICO. 13. LOS ARBOLES DEBEN TENER TUTORES CON AMARRAS, DEBEN ESTAR EN UN ESPACIO CON RADIER O MAICILLO Y TASAS DELIMITADAS CON SOLERILLAS Y MONTICULO DE TIERRA EL AGUA NO DEBE TOCAR EL TRONCO, TODO SEGÚN D.2 DE ESPECIFICACIONES TECNICAS. 14. RETIRAR CIERRO PROVISORIO 15. CAMBIAR PLANCHA POLICARBONATO EN CUBIERTA BANCA EN MAL ESTADO 16. EJECUTAR SELLOS EN JUNTAS PASTELONES HORMIGON PERIMETRAL A CANCHA 17. CORREGIR PINTURA ARCOS E INSTALAR GANCHOS FALTANTES 18. ADJUNTAR CERITIFICACIONES HORMIGONES 19. CORREGIR RADIER PERIMETRAL EN CANCHA CON BORDES PARTIDOS Y AGRIETADO, SOLUCIÓN REHACER COMPLETOS O REPARAR Y APLICAR PINTURA EPOXICA DE TERMINACIÓN. 20. CORREGIR OXIDO EN PUNTOS DE SOLDADURA ESTRUCTURA BANCAS 21. CORTAR PERNOS DE FIJACIÓN EN SEÑALETICA CANCHA 22. SELLAR CAMARAS FALTANTES 23. ACREDITAR ENTREGA DE EQUIPAMIENTO E IMPLEMENTACION (RECEPCION FIRMADA POR ENCARGADO) 24. INSTALAR MARCADOR DE GOLES SEGÚN E.T. 25. CORREGIR PERIMETRO EN TIERRA ¿PICADO Y HARNEREADO¿ DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS LETRA D. 26. INSTALAR LETRERO CAMPO DE FUTBOL QUILAMAPU 27. LIMPIEZA DE ARENA EN ACCESO Y ZARPA CALLE PEDRO DE VALDIVIA 28. LA MALLA DELIMITADORA CENTRAL DE LA CANCHA, NO CORRESPONDE A LA MALLA ENTREGADA COMO MUESTRA Y APROBADA POR PROYECTISTA. 29. LOS ARCOS MOVILES DEBEN ENTREGAR SE SEGÚN LA OFERTA DE LA LICITACION ES DECIR INCLUIR PERFIL QUE AMARRE AMBOS COSTASDOS EN LA PARTE INFERIOR DE MAYOR DIAMETRO. | 4216700% | EXISTE ACTA DE APROBACIÓN DEFINITIVA DE FECHA 29.04.2016, APROBADA MEDIANTE DECRETO MUNICIPAL N°5631/2015 DE FECHA 24.05.2016. | 4248900% | SI | 4218100% | SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. |  | En Operación |  | DANIELA CANALES HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4160500% | 4160500% | 0 | 4165300% | 48 | NA |  | 4190500% | 252 | 4190500% | 252 | 4193200% | 27 | 4203400% | 102 | 429 | 429 | SIN OBSERVACIONES | [23 empty] | 0 | 3820 | 3476 | 0 | 0 | 517082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524378 | 0 | 3820 | 3476 | 0 | 0 | 517082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524378 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 3614 | 3476 | 0 | 0 | 446625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453715 | Contrato: $440.886.271 PLazo Ejecución: 115 dc Modificación de Contrato: $5.739.775 aumento de obras Ord. N°917 del 03 /03/2015 del Intendente Regional. Primer aumento de plazo: 30 dc decreto N°202/1123/2015 del 10/02/2015 Segundo aumento de plazo: 45 dc decreto N°1645/1123/2015 del 13/03/2015 | 0 | 3614 | 3476 | 0 | 0 | 446625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453715 | 453715 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30/01/2015 $95.777.392 primer estado de pago 13/02/2015 $128079269 segundo estado de pago 15/05/2015 $191.754.679 tercer estado de pago 21/07/2015 $31.013.706 cuarto estado de pago | [15 empty] | 0 | 5636.3612 | 5128.4295 | 0 | 0 | 762944.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773709.1567 | 0 | 0 | 4876.4024 | 4690.29 | 0 | 0 | 630003.2715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639569.9639 | 0 | 4876.4024 | 4690.29 | 0 | 0 | 602636.9995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612203.692 | -17.3372 | -20.8742 | -21.0117 | -4.2789 |  | 60.6022 | 59.6552 | El proyecto fue contratado a un monto menor de lo recomendado en el ítem de obras civiles y se realizaron modificaciones menores al 10% debido a la modificación técnica del proyecto de cierre perimetral de la obra El resto de diferencias se consideran menores y se explican por ajuste de moneda. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 598639 | 5740 | 0.9588% | SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PROYECTO DE OBRAS CIVILES, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA OBRA | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existen revaluaciones | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 1 | -50 | Real < Recomendado | [5 empty] | El cae usuario equivalente no fue ingresado en la ficha IDI, pero si estaba calculado en el proyecto y correspondía a $1.414. El cae corregido original corresponde a $1.556 y el cae expost con los valores reales de gasto corresponde a $1.475, la disminución se explica por lo menores valores de inversión real con respecto a lo programado | El proyecto fue ejecutado en los plazos, dimensiones y características de acuerdo a lo aprobado en el perfil. Los menores montos de gasto con respecto a lo aprobado, se explica por un menor monto en la adjudicación del proyecto. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20150130-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR PUEBLO SECO, SAN IGNACIO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | SAN IGNACIO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PUEBLO SECO ES UN ASENTAMIENTO HUMANO URBANO PERTENECIENTE A LA COMUNA DE SAN IGNACIO, COMPUESTO POR 794 FAMILIAS. EL SECTOR NO CUENTA CON RED DE ALCANTARILLADO, SITUACIÓN QUE PROVOCA EN SUS HABITANTES GRAVES PROBLEMAS DE CONTAMINACIÓN, INSALUBRIDAD Y RIESGO SOCIAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN: -CONSTRUCCIÓN 95 CASETAS SANITARIAS: CON BAÑO Y COCINA -MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, QUE INCLUYE AUMENTAR LA CAPACIDAD DE REGULACIÓN, INCORPORANDO UN ESTANQUE DE V=100M3 Y H=13M, Y HACER EXTENSIONES DE RED A LAS CALLES QUE AUN NO CUENTAN CON EL SERVICIO. - REDES DE AGUAS SERVIDAS, QUE PERMITA SANEAR EL SECTOR DESDE EL PUNTO DE VISTA SANITARIO, DISMINUYENDO EL RIESGO POR ENFERMEDADES ENTÉRICAS, Y ASEGURE QUE LA NAPA NO SERÁ CONTAMINADA. ESTO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE 622 UNIONES DOMICILIARIAS UNI-FAMILIARES Y 17 UNIONES DOMICILIARIAS PARA ORGANISMOS PÚBLICOS Y 13971 MTS LINEALES DE RED DE ALCANTARILLADO - CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS) QUE PERMITA TRATAR EL TOTAL DEL AGUA SERVIDA CRUDA DOMICILIARIA PRODUCIDA EN EL SECTOR DE PUEBLO SECO, Y LA ENTREGUE TRATADA AL RÍO DIGUILLÍN, EVITANDO SU CONTAMINACIÓN. | 2277 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 18 | 20 | Sin observaciones | 11.1111 | [16 empty] | 18 | 25 | se corrigio como fecha de inicio del contrato, como la fecha de entrega de terreno. se corrige fecha de termino de acuerdo con modificacion de contrato. | 38.8889 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 18 | 18 | 28 | 29 | 1 | sin observaciones | 55.5556 | 61.1111 | Se produce un aumento de plazo importante respecto al inicialmente recomendado, generado por una modificacion de proyecto, la descarga de la planta de tratamiento de aguas servidas y problemas de autorizacion de terrenos. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2012-10-22 | [14 empty] | 2327052 | 0 | 2327052 | 0 | 2327052 | sin observaciones | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 622 | 622 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | el proyecto se ejecuta en magnitud de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | Después de recorrer determinadamente las obras, se detectan las siguientes observaciones: 1.- revisión de válvulas, entre otras. Todas necesitan mantención. 2.- realizar mantención de bombas en planta elevadara.- 3.- cámara 10ª descarga emisorio, repara fuga de agua, rehacer coronamiento anillo de tapa cámara.- | 4236700% | Después de recorrer determinadamente las obras, y habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato, esta comisión procede a recepcionar definitivamente sin observaciones las obras.- | 4238300% | SI | 4238300% | ejecutado |  | En Operación |  | SALVADOR VARGAS ROMO | MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4090300% | 4090500% | 2 | 4095900% | 54 | NA |  | 4110600% | 147 | 4119800% | 239 | 4120400% | 6 | 4099800% |  | 95 | 93 | El primer gasto originado corresponde al 25% de transferencia a los municipios con asignación en el subtitulo 33. La unidad técnica contrató a la empresa consultora antes del proceso de ejecución de las obras. | [23 empty] | 45004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1912872 | 46342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1923431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1969773 | La iniciativa no presentó modificaciones. | 46342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320212 | Consultoría: 12/07/2012 : $ 46.342.000 Obras : 16/10/2012 : $ 2.274.057.627 | 46342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320212 | 2320212 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS:. CONTRATO: $ 2.274.057.627 N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 30/12/12 $480.857.750 2 28/3/13 $147.664.185 3 25/4/13 $159.282.413 4 30/4/13 $162.266.425 5 29/5/13 $151.252.792 6 28/6/13 $124.600.603 7 18/7/13 $114.933.704 8 28/8/13 $113.496.462 9 21/10/13 $122.261.189 10 19/11/13 $126.613.921 11 29/11/13 $142.333.931 12 26/12/13 $173.589.264 13 31/12/13 $69.624.345 14 25/2/14 $33.985.818 15 7/3/14 $30.465.209 16 31/3/14 $41.133.551 17 20/5/14 $39.287.506 18 5/6/14 $746.895 19 30/12/14 $20.260.871 20 11/12/14 $19.213.667 CONSULTORIA CONTRATO: $46.342.000 12/07/2012 N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 30/12/12 $11.585.500 2 30/4/13 $2.317.100 3 29/5/13 $2.317.100 4 28/6/13 $2.317.100 5 12/7/13 $2.317.100 6 28/8/13 $2.317.100 7 9/10/13 $2.317.100 8 19/11/13 $2.317.100 9 29/11/13 $2.317.100 10 26/12/13 $2.317.100 11 25/2/14 $2.317.100 12 7/3/14 $2.317.100 13 31/3/14 $2.317.100 14 20/5/14 $2.317.100 15 5/6/14 $2.317.100 16 11/7/14 $2.317.100 | [15 empty] | 71412.8644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2964002.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3035415.0855 | 0 | 68396.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3356036.2806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424432.5738 | 64887.2997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300736.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3365623.6522 | 12.816 | 10.8785 | 11.3608 | -1.7173 |  | 5410.9705 | 5306.6501 | El proyecto tuvo un costo superior en un 13% respecto a lo recomendado, valor entregado por la licitacion, es un poco superior al 10% pero es una variacion razonable de esperar. la diferencia entre lo gastado y lo contratado se genera por la actualizacion de moneda. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 2348579 | -187 | -0.007962% | el contrato sufrio una disminucion de $ 187.127, quedando el monto final en $2.273.870.501 (fecha de contrato agosto 2012, fecha de modificacion de contrato Octubre 2014) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Practicamente sin modificaciones. Ajuste menor a situaciones de terrenos. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 8199 | 8226 | 0.32931 | Real > Recomendado | [5 empty] | se recalculo el cae considerando la variacion del costo de la inversion y considerando un costo de OP y M. de M$ 8.000/anual. La variacion en el indicador esta en concordancia con la variacion en el costo, cualitativamente el proyecto tendria una rentabilidad menor que la recomendada. | el proyecto en obra se ejecuta de acuerdo a lo recomendado, en costo supera levemente el 10% pero se considera que es una variación razonable. En plazos la iniciativa tiene modificaciones importantes que se originaron a problemas en entrega de terrenos. Existe problema en la carga de gastos y contratos en el bip. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30267324-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAM. PARQUE CENTRAL, HUALPEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALPEN | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CONTRIBUIR PARA MANTENER SANA A LA POBLACIÓN A CARGO, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA A LA GENTE Y FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE 258 M2, DE ACUERDO AL MODELO PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO. LA OBRA SERÁ DE UN PISO CON ESTRUCTURA EXTERIOR E INTERIOR DE METALCON. LOS PRINCIPALES RECINTOS CON LOS QUE CONTARA EL CENTRO SERAN UN BOX MULTIPROPOSITO DE ATENCIÓN, UN BOX DE CONSULTA Y EXAMEN, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS, UN BOX DENTAL Y UN BOX GINECOLÓGICO. | 3913 |  |  |  | 5 | 7 | Se prorrateo el ítem de las consultorias a fin de que fueran en paralelo con la ejecución de las Obras Civiles de forma de tener mejor control sobre ellos. | 40 | 5 | 5 | No existen variaciones entre el plazo recomendado y el real | 0 | 5 | 5 | No existen variaciones entre el plazo recomendado y el real | 0 | [8 empty] | 5 | 5 | La fecha informada corresponde a la resolución de adjudicación. Por lo cual la fecha real de inicio corresponde al 11.08.2015. No existiendo variación entre el plazo recomendado y el real. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 10 | 10 | 0 | Existe una diferencia entre el plazo recomendado y el real de 5 meses, este se provoco principalmente porque las compras de equipos y equipamiento se efectuaron 5 meses después de lo proyectado. Lo anterior debido a las coordinaciones previas con los referentes tanto de equipos como de equipamiento. Paralelo a esto se esperaba que la obra se encontrara en condiciones de realizar las recepción de equipos y equipamiento. | 100 | 100 | El aumento de 100% en los plazos respecto de lo recomendado se explican por: 1. Mala programación inicial de las consultorías. 2. La diferencia de 5 meses de la adquisición de equipos y equipamientos se realizó a la mitad de la ejecución de las obras, produciendo un desfase y tiempos muertos en la ejecución. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-08-12 | [14 empty] | 416023 | 0 | 416023 | 416024 | -1 | El monto decretado inicial en junio del 2015 es de M$386.503.- Se solicita un aumento del 10%, quedando un monto final de M$425.153. aumentando los item de consultoria (MS1.063) y obras civiles (M$37.587) Finalmente lo gastado corresponde a M$416.023.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 258 | 258 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud real considera la totalidad de la superficie edificada indicada en el Permiso de Edificación, para este caso 293,88 m2, produciendo una diferencia con la magnitud recomendada, por un aumento en las áreas técnicas (grupo electrogeno y estanque de agua principalmente) | EL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIONES DE MAGNITUD. LA DIFERENCIA INDICADA POR LA UNIDAD TÉCNICA SE EXPLICA YA QUE ESTA INCORPORA COMO SUPERFICIE ADICIONAL ÁREAS NO HABITABLES COMO ALEROS, Y OTRAS ZONAS EXTERIORES SEGÚN PERMISO DE EDIFICACIÓN. | [12 empty] | La recepción provisoria, no posee observaciones, debido a que los trabajos encomendados a la Empresa adjudicada se terminaron de acuerdo a la resolución de adjudicación. | 4238900% | Aun no se encuentra el acta de recepción definitiva |  | NO |  |  | La carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal | Sin Operar |  | PAMELA ELIZABETH GONZALEZ ABRAHAM | SERVICIO SALUD TALCAHUANO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215200% | 4215200% | 0 | 4217300% | 21 | NA |  | 4217500% | 2 | 4222700% | 54 | 4222800% | 1 | 4224700% | 19 | 95 | 95 | Las diferencias ocurren : 1.Suscripción del primer contrato de obra civil debido a la fecha 20.07.2015, corresponde a la fecha de resolución de adjudicación, pero la fecha de suscripción del contrato ocurre después el 11.08.2015. 2.Primer gasto de obra civil en realidad corresponde a fines del mes de agosto. | [23 empty] | 12608 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 301730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504 | 12608 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 301730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504 | No existen observaciones | 14118 | 9691 | 47391 | 0 | 0 | 344823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416023 | No existen observaciones | 14118 | 9691 | 47391 | 0 | 0 | 344823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416023 | -1 | BIP = SIGFE | 14119 | 9691 | 47391 | 0 | 0 | 344823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416024 | 14740 | 10117 | 49476 | 0 | 0 | 359995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434328 | No existen observaciones | [15 empty] | 17882.2962 | 13142.8932 | 65103.1384 | 0 | 0 | 427962.7927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524091.1203 | 0 | 19051.9607 | 13075.6859 | 63945.1059 | 0 | 0 | 465274.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561347.1965 | 19049.3758 | 13074.3935 | 63946.3983 | 0 | 0 | 465273.1516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561343.3191 | 7.1087 | 7.108 | 8.7181 | -0.00069072 |  | 2175.7493 | 1803.3843 | NO SE OBSERVAN VARIACIONES IMPORTANTES. LA UNIDAD TÉCNICA APROBÓ AUMENTO DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. AUMENTO DE 7,11% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | SI | 403508 | 38650 | 9.578% | El proyecto sufrio un aumento en los siguientes ítem para el año 2015: - Consultoria M$1.063 - Obras Civiles M$37.587 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO REVALUACIÓN Y EL COSTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 9,58% RESPECTO DE LO RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 29 | 29 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO HAY VARIACIONES | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE AJUSTA A LO RECOMENDADO, TANTO EN SUPERFICIE COMO EN MONTO. RESPECTO A LOS PLAZOS, ESTOS AUMENTARON AL DOBLE DE LOS RECOMENDADO SIN EMBARGO SE CONSIDERA UN PLAZO NORMAL PARA UNA OBRA DE ESTE TIPO. EL GASTO REAL TOTAL AUMENTÓ 7% DE ACUERDO A LO PROGRAMADO; LO QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE LO ESPERADO. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30267375-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR CENTINELA,TALCAHUANO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CONTRIBUIR PARA MANTENER SANA A LA POBLACIÓN A CARGO, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA A LA GENTE Y FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE 252 M2, DE ACUERDO AL MODELO PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO. LA OBRA SERÁ DE UN PISO CON ESTRUCTURA EXTERIOR E INTERIOR DE METALCON. LOS PRINCIPALES RECINTOS CON LOS QUE CONTARA EL CENTRO SERAN UN BOX MULTIPROPOSITO DE ATENCIÓN, UN BOX DE CONSULTA Y EXAMEN, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS, UN BOX DENTAL Y UN BOX GINECOLÓGICO. | 5000 |  |  |  | 6 | 8 | Se prorrateo el ítem de las consultorías a fin de que fueran en paralelo con la ejecución de las Obras Civiles de forma de tener mejor control sobre ellos. | 33.3333 | 6 | 5 | Existe un plazo real menor al recomendado, debido a que la entrega del equipamiento fue menor al proyectado. | -16.6667 | 6 | 5 | Existe un plazo real menor al recomendado, debido a que la entrega del equipo fue menor al proyectado. | -16.6667 | [8 empty] | 6 | 7 | Existe un plazo real mayor al recomendado, debido a los aumentos de obras por plazo, no quedando reflejados en el Banco Integrado de Proyectos. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | Existe una diferencia entre el plazo recomendado y el real de 5 meses, este se provoco principalmente porque las compras de equipos y equipamiento se efectuaron 5 meses después de lo proyectado. Lo anterior debido a las coordinaciones previas con los referentes tanto de equipos como de equipamiento. Paralelo a esto se esperaba que la obra se encontrara en condiciones de realizar las recepción de equipos y equipamiento. | 83.3333 | 83.3333 | El plazo real de ejecución difiere del plazo programado principalmente por dos razones: a) El inicio de las consultorías estaba mal programado ya que comenzaba al mismo tiempo que las obras. b) La adquisición de equipos y equipamiento se finalizó dos meses después de terminadas las obras. Aún así, se considera los plazos de ejecución normales para un proyecto de esta envergadura. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-08-03 | [14 empty] | 378720 | 0 | 378720 | 378721 | -1 | El monto decretado inicial en junio del 2015 es de M$344.356.- Se solicita un aumento del 10%, quedando un monto final de M$378.791 aumentando el ítem obras civiles (M$34.435) Finalmente lo gastado corresponde M$378.720 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 252 | 295 | 117.0635 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud real considera la totalidad de la superficie edificada indicada en el Permiso de Edificación, para este caso 295,65 m2, produciendo una diferencia en la magnitud recomendada debido a un aumento en las áreas técnicas, del grupo electrogeno por del tamaño del equipo y el estanque de agua debió ejecutarse sobre el terreno, finalmente también se considera 1/2 superficie de acceso. | La magnitud real considera la totalidad de la superficie edificada indicada en el Permiso de Edificación, para este caso 295,65 m2, produciendo una diferencia en la magnitud recomendada debido a un aumento en las áreas técnicas, del grupo electrogeno por del tamaño del equipo y el estanque de agua debió ejecutarse sobre el terreno, finalmente también se considera 1/2 superficie de acceso. | [12 empty] | La recepción provisoria, no posee observaciones, debido a que los trabajos encomendados a la Empresa adjudicada se terminaron de acuerdo a la resolución de adjudicación. | 4243000% | Aun no se encuentra el acta de recepción definitiva |  | NO |  |  | La carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal, por proyecto de ESSBIO | Sin Operar |  | PAMELA ELIZABETH GONZALEZ ABRAHAM | SERVICIO SALUD TALCAHUANO |  |  |  |  | 4210300% | 4210300% | 0 | 4213200% | 29 | NA |  | 4213400% | 2 | 4221600% | 84 | 4221900% | 3 | 4230700% | 88 | 204 | 204 | Las diferencias ocurren : 1.Suscripción del primer contrato de obra civil debido a la fecha 04.07.2015, corresponde a la fecha de resolución de adjudicación, pero la fecha de suscripción del contrato ocurre después el 31.07.2015 2.Primer gasto de obra civil en realidad corresponde al mes de octubre | [23 empty] | 11858 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 262186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329210 | 11858 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 262186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329210 | No existe observaciones | 12333 | 9692 | 48012 | 0 | 0 | 308683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378720 | No existe observaciones | 12333 | 9692 | 48012 | 0 | 0 | 308683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378720 | -1 | BIP = SIGFE | 12334 | 9692 | 48012 | 0 | 0 | 308683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378721 | 12877 | 10118 | 50124 | 0 | 0 | 322265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395384 | No existen observaciones | [15 empty] | 16735.8957 | 13078.2708 | 64782.6115 | 0 | 0 | 370045.6594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464642.4374 | 464642.4374 | 16641.5471 | 13076.9784 | 64786.4889 | 0 | 0 | 416510.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511015.4344 | 16642.8395 | 13079.5633 | 64782.6115 | 0 | 0 | 416510.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511015.4344 | 9.9804 | 9.9804 | 12.5565 | -1.1102e-14 | 9.9804 | 1732.2557 | 1411.8997 | Se presentan mayores gastos en los ítem de obras civiles aprobados por la unidad técnica, menores al 10%, como costo total. No se explica el motivo del aumento de recursos | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 359506 | 34435 | 9.578% | El proyecto sufrio un aumento en el siguiente item para el año 2015: - Obras civiles M$34.435 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 22 | 23 | 4.5455 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador crece de $21.914 a $22.966 debido al aumento en obras civiles aprobados por la Unidad Técnica. | Se presenta un aumento en obras civiles, que corresponde a un monto menor del 10% del costo total del proyecto, recursos aprobados por el Servicio de Salud Talcahuano. El proyecto se ejecuta en plazos mayores a los programados, pero dentro de parámetros esperados. En relación a la superficie, la iniciativa se ajusta a lo aprobado. Al momento de la evaluación ex post el proyecto no está en operación, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica la carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal, por proyecto de ESSBIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30321272-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR PUNTA PARRA, TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CONTRIBUIR PARA MANTENER SANA A LA POBLACIÓN A CARGO, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA A LA GENTE Y FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE 258 M2, DE ACUERDO AL MODELO PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO. LA OBRA SERÁ DE UN PISO CON ESTRUCTURA EXTERIOR E INTERIOR DE METALCON. LOS PRINCIPALES RECINTOS CON LOS QUE CONTARA EL CENTRO SERAN UN BOX MULTIPROPOSITO DE ATENCIÓN, UN BOX DE CONSULTA Y EXAMEN, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS, UN BOX DENTAL Y UN BOX GINECOLÓGICO. | 2017 |  |  |  | 5 | 7 | Se prorrateo el ítem de las consultorías a fin de que fueran en paralelo con la ejecución de las Obras Civiles de forma de tener mejor control sobre ellos. | 40 | 5 | 4 | Existe un plazo real menor al recomendado, debido a que la entrega del equipamiento fue menor al proyectado. | -20 | 5 | 5 | No existe variación entre el plazo recomendado y el real | 0 | [8 empty] | 5 | 6 | Existe un plazo real mayor al recomendado, debido a los aumentos de obras por plazo, no quedando reflejados en el Banco Integrado de Proyectos. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 10 | 9 | 0 | Existe una diferencia entre el plazo recomendado y el real de 5 meses, este se provoco principalmente porque las compras de equipos y equipamiento se efectuaron 5 meses después de lo proyectado. Lo anterior debido a las coordinaciones previas con los referentes tanto de equipos como de equipamiento. Paralelo a esto se esperaba que la obra se encontrara en condiciones de realizar las recepción de equipos y equipamiento. | 100 | 80 | Se presentan plazos superiores a los programados, pero dentro de tiempo normales para la ejecución de obras de esta envergadura. Se considera que los plazos recomendados son demasiados ajustados | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-09-01 | [14 empty] | 418666 | 0 | 418666 | 418666 | 0 | El monto decretado inicial en junio del 2015 es de M$386.503. en Junio del 2015. Se solicita un aumento del 8.32% app, quedando un monto final de M$418.689. aumentando los item consultoria (M$625) y obras civiles (M$31.561) Finalmente lo gastado corresponde a M$418.666. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 258 | 258 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud real considera la totalidad de la superficie edificada indicada en el Permiso de Edificación, para este caso 297.50, produciendo una diferencia con la magnitud recomendada debido a que el terreno poseía dimensiones que no permiten un volumen aislado, se ejecutaron adosamientos, los cuales aumentan la superficie edificada. | La superficie construida se ajusta a lo aprobado. Se corrige los metros cuadrados construidos ya que el Servicio de Salud Talcahuano informa los metros cuadrados de acuerdo al permiso de edificación. | [12 empty] | La recepción provisoria, no posee observaciones, debido a que los trabajos encomendados a la Empresa adjudicada se terminaron de acuerdo a la resolución de adjudicación | 4243000% | Aun no se encuentra el acta de recepción definitiva |  | NO |  |  | La carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal | Sin Operar |  | PAMELA ELIZABETH GONZALEZ ABRAHAM | SERVICIO SALUD TALCAHUANO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4215200% | 4215200% | 0 | 4217300% | 21 | NA |  | 4217500% | 2 | 4222700% | 54 | 4224800% | 21 | 4230700% | 59 | 155 | 155 | Las diferencias ocurren : 1.Suscripción del primer contrato de obra civil debido a la fecha 16.07.2015, corresponde a la fecha de resolución de adjudicación, pero la fecha de suscripción del contrato ocurre después el 11.08.2015 2.Primer gasto de obra civil en realidad corresponde al mes de octubre | [23 empty] | 12608 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 301730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504 | 12608 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 301730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504 | No existen observaciones | 13813 | 9691 | 47990 | 0 | 0 | 347172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418666 | No existen observaciones | 13813 | 9691 | 47990 | 0 | 0 | 347172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418666 | 0 | BIP = SIGFE | 13812 | 9692 | 47990 | 0 | 0 | 347172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418666 | 14420 | 10118 | 50101 | 0 | 0 | 362447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437086 | No existen observaciones | [15 empty] | 17794.4098 | 13078.2708 | 64782.6115 | 0 | 0 | 425857.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521512.6886 | 521512.6886 | 18638.3776 | 13075.6859 | 64752.8852 | 0 | 0 | 468443.5239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564910.4727 | 18639.6701 | 13076.9784 | 64754.1777 | 0 | 0 | 468444.8164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564915.6425 | 8.3215 | 8.3225 | 10.0004 | 0.00091515 | 8.3225 | 2189.5955 | 1815.6776 | Se presentan mayores gastos en los ítem de obras civiles y consultorías aprobados por la unidad técnica, menores al 10%. No se explica el motivo del aumento de recursos | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 403508 | 32186 | 7.977% | El proyecto sufrio un aumento en el siguiente item para el año 2015 - Consultoria M$625 - Obras Civiles M$31.561 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se presentan revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 55 | 56 | 1.8182 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento del indicador se debe principalmente a el aumento en el ítem obras civiles aprobado por el Servicio de Salud Talcahuano | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo aprobado, existe un aumento de recursos menores al 10% en obras civiles y consultorías aprobados por el Servicio de Salud Talcahuano. Se presentan plazos superiores a los programados, pero dentro de tiempo normales para la ejecución de obras de esta envergadura. Se considera que los plazos recomendados son demasiados ajustados La recepción provisoria, no posee observaciones, debido a que los trabajos encomendados a la Empresa adjudicada se terminaron de acuerdo a la resolución de adjudicación. Al momento de la evaluación ex post el proyecto no se encuentra en operación, y de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica la carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal . | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30321322-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR RIOS DE CHILE,PENCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | PENCO | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CONTRIBUIR PARA MANTENER SANA A LA POBLACIÓN A CARGO, INCREMENTANDO LA CAPACIDAD DE RESPUESTA OPORTUNA DE LA ATENCIÓN PRIMARIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE RED MÁS CERCANA A LA GENTE Y FAVORECIENDO LA PARTICIPACIÓN SOCIAL. | CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO DE SALUD DE 258 M2, DE ACUERDO AL MODELO PLANTEADO POR EL MINISTERIO DE SALUD, CON SU RESPECTIVO EQUIPAMIENTO. LA OBRA SERÁ DE UN PISO CON ESTRUCTURA EXTERIOR E INTERIOR DE METALCON. LOS PRINCIPALES RECINTOS CON LOS QUE CONTARA EL CENTRO SERAN UN BOX MULTIPROPOSITO DE ATENCIÓN, UN BOX DE CONSULTA Y EXAMEN, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS, UN BOX DENTAL Y UN BOX GINECOLÓGICO. | 3000 |  |  |  | 5 | 7 | Se prorrateo el ítem de las consultorías a fin de que fueran en paralelo con la ejecución de las Obras Civiles de forma de tener mejor control sobre ellos. | 40 | 5 | 3 | Existe un plazo real menor al recomendado, debido a que la entrega del equipamiento fue menor al proyectado. | -40 | 5 | 2 | Existe un plazo real menor al recomendado, debido a que la entrega del equipo fue menor al proyectado. | -60 | [8 empty] | 5 | 7 | Existe un plazo real mayor al recomendado, debido a los aumentos de obras por plazo, no quedando reflejado en el Banco Integrado de Proyectos. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 8 | 0 | Existe una diferencia entre el plazo recomendado y el real de 4 meses, este se provoco principalmente porque las compras de equipos y equipamiento se efectuaron después de lo proyectado. Lo anterior debido a las coordinaciones previas con los referentes tanto de equipos como de equipamiento. Paralelo a esto se esperaba que la obra se encontrara en condiciones de realizar las recepción de equipos y equipamiento. | 80 | 60 | El tiempo de ejecución se considera ajustado al tipo de obra, se presenta un aumento de acuerdo a lo programado sobre todo en obras civiles, ya que este tiempo estaba subvaluado en el perfil del proyecto | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-09-01 | [14 empty] | 424485 | 0 | 424485 | 424485 | 0 | El monto decretado inicial en junio del 2015 es de M$386.503. en Junio del 2015,Se solicita un aumento del 10%, quedando un monto final de M$425.153. aumentando los ítem Obras civiles (M$37.946) y consultoria (M$704) Finalmente lo gastado corresponde a M$424.485. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 258 | 258 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La magnitud real considera la totalidad de la superficie edificada indicada en el Permiso de Edificación, para este caso 287,57, produciendo una diferencia con la magnitud recomendada, por un aumento en las áreas técnicas (grupo electrogeno y estanque de agua principalmente) | La superficie construida se ajusta a lo aprobado. Se corrige los metros cuadrados construidos ya que el Servicio de Salud Talcahuano informa los metros cuadrados de acuerdo al permiso de edificación. | [12 empty] | La recepción provisoria, no posee observaciones, debido a que los trabajos encomendados a la Empresa adjudicada se terminaron de acuerdo a la resolución de adjudicación. | 4243000% | Aun no se encuentra el acta de recepción definitiva |  | NO |  |  | La carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal | Sin Operar |  | PAMELA ELIZABETH GONZALEZ ABRAHAM | SERVICIO SALUD TALCAHUANO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4215100% | 4215100% | 0 | 4217300% | 22 | NA |  | 4217500% | 2 | 4222700% | 54 | 4224800% | 21 | 4230700% | 59 | 156 | 156 | 1.Suscripción del primer contrato de obra civil debido a la fecha 16.07.2015, corresponde a la fecha de resolución de adjudicación, pero la fecha de suscripción del contrato ocurre después el 11.08.2015 2.Primer gasto de obra civil en realidad corresponde al mes de octubre | [23 empty] | 12608 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 301730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504 | 12608 | 9266 | 45900 | 0 | 0 | 301730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369504 | No existen observaciones | 13308 | 9659 | 47961 | 0 | 0 | 353557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424485 | No existen observaciones | 13308 | 9659 | 47961 | 0 | 0 | 353557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424485 | 0 | BIP = SIGFE | 13307 | 9659 | 47961 | 0 | 0 | 353558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424485 | 13892 | 10084 | 50071 | 0 | 0 | 369114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443161 | No existen observaciones | [15 empty] | 17794.4098 | 13078.2708 | 64782.6115 | 0 | 0 | 425857.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521512.6886 | 521512.6886 | 17957.2581 | 13033.0352 | 64714.1118 | 0 | 0 | 477058.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572763.3805 | 17961.1354 | 13031.7427 | 64716.6967 | 0 | 0 | 477058.9754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572768.5503 | 9.8273 | 9.8283 | 12.0232 | 0.0009026 | 9.8283 | 2220.0331 | 1849.0658 | Se presentan mayores gastos en los ítem de obras civiles y consultorías aprobados por la unidad técnica, menores al 10%, como costo total. No se explica el motivo del aumento de recursos | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ALEJANDRA CASTILLO JELDRES | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 403508 | 38650 | 9.578% | El proyecto sufrio un aumento en los siguiente item para el año 2015: - Obras civiles M$ 37.946 - Consultoria M$ 704 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no se presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 37 | 38 | 2.7027 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador crece de 37 a 38 debido al aumento en obras civiles aprobados por la Unidad Técnica. | Se presenta un aumento en obras civiles y consultorías, que corresponde a un monto menor del 10% del costo total del proyecto, recursos aprobados por el Servicio de Salud Talcahuano. El proyecto se ejecuta en plazos mayores a los programados, pero dentro de parámetros esperados. En relación a la superficie, la iniciativa se ajusta a lo aprobado Al momento de la evaluación ex post el proyecto no se encuentra en operación, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica la carpeta del proyecto se encuentra en revisión en la Dirección de Obra Municipal | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30328533-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR ISABEL RIQUELME, CHILLAN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA IMPLEMENTACION DEL CECOF FACILITARA LA INCORPORACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL TRABAJO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL EMPODERANDO ASÍ A LOS USUARIOS EN EL AUTOCUIDADO , CUMPLIENDO UN ROL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 260,98 M2 EN LA CIUDAD DE CHILLAN QUE CUMPLA CON LOS REQUISITOS DE UN CECOSF, INCLUYENDO EL EQUIPAMIENTO ADECUADO PARA SU FUNCIONAMIENTO Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD. LAS OBRAS DE LOS CECOSF SE REALIZARÁN CON FUNDACIONES CORRIDAS DE HORMIGÓN, RADIER DE HORMIGÓN Y ESTRUCTURA DE MUROS EXTERIORES E INTERIORES EN PERFILERÍA DE ACERO GALVANIZADO. LAS TERMINACIONES EXTERIORES SERÁN EN BASE A FACHADA VENTILADA CON PLACA PRE PINTADOS TIPO TRESPA. LOS REVESTIMIENTOS INTERIORES SERÁN EN BASE A PLANCHA DE YESO CARTÓN, YA SEA PARA RECINTOS SECOS COMO HÚMEDOS, EN LOS QUE SE INSTALARÁ UN PLANCHA DE YESO CARTÓN TIPO RH. LOS PISOS LLEVARÁN PORCELANATO EN TODA LA CONSTRUCCIÓN. LOS CIELOS SERÁN EN BASE A PLACA DE YESO CARTÓN. INCLUYE TODAS LAS PUERTAS Y VENTANAS CON SU QUINCALLERÍA, Y LOS ARTEFACTOS SANITARIOS CON TODA LA RED FUNCIONADO. TAMBIÉN CONSIDERA TODA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DEL CECOSF Y LAS REDES DE CORRIENTES DÉBILES NECESARIAS. LA TECHUMBRE ES EN BASE A ESTRUCTURA DE PERFILES DE ACERO GALVANIZADO Y CUBIERTA DE ZINC ACANALADO. CONSIDERA ASILACIÓN TÉRMICA EN EL 100% DE LA CONSTRUCCIÓN, TANTO MUROS Y TABIQUES COMO EN CIELO | 18376 |  |  |  | 4 | 1 | DE ACUERDO A LA LICITACIÓN ID: 15-8-LE15, HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 10 DÍAS, SE SUSPENDIÓ EL PLAZO DESDE EL 23-06-2015 Y SE REANUDA EL 13-07-2015 POR LO QUE LA NUEVA FECHA DE TÉRMINO FUE EL 14-08-2015. LA REVISIÓN PROVISORIA CONFORME FUE EL 14-08-2015 MONTO INICIAL: $ 7.000.000 MODIFICACIÓN DE CONTRATO: $ 580.000 MONTO CONTRATADO FINAL: $ 7.580.000 | -75 | 3 | 1 | Fecha primer contrato equipamiento 2072-162-SE15 09-11-2015, Fecha último contrato equipamiento 2072-353-SE15 18-12-2015 | -66.6667 | 3 | 12 | Fecha primer contrato equipo 2072-226-SE15 26-11-2015 Fecha último contrato equipo 2072-246-SE15 01-12-2016 | 300 |  |  |  |  | 4 | 5 | Para realizar el estudio del proyecto a realizar se contrató a un Constructor Civil AITO, como contratarte de la empresa que se adjudicó+ó la licitación. | 25 | 4 | 7 | Hubo 4 aumentos de plazo por diferentes motivos que se detallan a continuación. Aumento de plazo (1) 20 días corridos Res. 242/ 15.01.2016 Aumento de plazo por modificación de proyecto estructura y aumento dren. Fecha de término 04-02-2016 Aumento de Plazo (2) 20 días Corridos RES. 382/ 04.02.2016 Aumento de plazo por aprobación de proyecto de pavimentación exterior (SERVIU). Fecha término 24-02-2016 Aumento de Plazo (3) 15 días Corridos RES. 607/ 29.02.2016 Aumento de plazo por aprobación de proyecto de pavimentación exterior (SERVIU). Fecha término 10-03-2016. Aumento de Plazo (4) 14 días corridos RES. 711/ 10.03.2016 Aumento de plazo por aprobación de proyecto de pavimentación exterior (SERVIU). Fecha término 24-03-2016 | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 17 | 18 | 1 | Hubo 4 aumentos de plazo por diferentes motivos que se detallan a continuación. Aumento de plazo (1) 20 días corridos Res. 242/ 15.01.2016 Aumento de plazo por modificación de proyecto estructura y aumento dren. Fecha de término 04-02-2016 Aumento de Plazo (2) 20 días Corridos RES. 382/ 04.02.2016 Aumento de plazo por aprobación de proyecto de pavimentación exterior (SERVIU). Fecha término 24-02-2016 Aumento de Plazo (3) 15 días Corridos RES. 607/ 29.02.2016 Aumento de plazo por aprobación de proyecto de pavimentación exterior (SERVIU). Fecha término 10-03-2016. Aumento de Plazo (4) 14 días corridos RES. 711/ 10.03.2016 Aumento de plazo por aprobación de proyecto de pavimentación exterior (SERVIU). Fecha término 24-03-2016 | 142.8571 | 157.1429 | El pazo total de ejecución del proyecto es de 17 meses que se explica por la demora en la compra de equipos, la unidad técnica no da explicaciones de esta excesivo tiempo, tomando en cuenta que los equipos que se adquieren en un Cecosf no son complejos. El tiempo de obras civiles corresponde a 7 meses tiempo mayor a lo programado pero dentro de los plazos normales para la ejecución de obras | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-08-19 | [14 empty] | 388371 | 523 | 388894 | 388897 | -3 | No hubo diferencia en el gasto programado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 261 | 297 | 113.7931 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia en metraje se produce por la utilización de fachada ventilada, la cual aumenta la superficie total de la edificación en 36 metros cuadrados. | Se presenta 36 metros cuadrados por sobre el programa arquitectónico aprobado en la etapa de perfil y 50 metros cuadrados por sobre el programa arquitectónico de la guía normativa de los cescof. No se da una explicación convincente sobre el aumento de metros cuadrados construidos | [12 empty] | Recepción provisoria conforme, sin observaciones Resolución N°1302 18-04-2016. Permiso de edificación: Nº 154/17.09.2015, municipalidad de Chillán, sin observaciones. | 4247800% | No hay Recepción Definitiva porque es pasado el año de la Recepción Provisora |  | NO |  |  | El proyecto no está en operación, ya que se está a la espera de la Resolución Sanitaria que se encuentra en trámite de firmas. La que visita inspectiva de la autoridad sanitaria se realizó el día martes 16, encontrándose sin observaciones.. | Sin Operar |  | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | SERVICIO SALUD ÑUBLE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4209600% | 4209600% | 0 | 4213900% | 43 | 4222200% | 83 | 4222200% | 0 | 4223500% | 13 | 4223500% | 0 | 4223500% | 0 | 139 | 139 | La primera diferencia se da en la creación presupuestaria que tiene fecha del 15-05-2015 y esta es de 7 días , no de 43. Los gastos administrativos se dieron por la mecánica de suelo y estudio topográfico, pero tampoco corresponde a los días que se indica en las diferencias. Con el aumento de plazo en la ejecución presupuestaria todos los plazos se corren. | [23 empty] | 16189 | 20793 | 33983 | 0 | 500 | 301731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373196 | 16189 | 20793 | 33983 | 0 | 500 | 301731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373196 | La diferencia se produjo por lo realmente decretado y en la segunda parte por lo realmente gastado. | 16454 | 20991 | 35310 | 0 | 523 | 315611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388889 | El saldo de $ 1.472.694 fue incorporado como compensación al subtitulo 29 | 16454 | 20991 | 35310 | 0 | 523 | 315611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388889 | -8 | BIP = SIGFE | 16458 | 20992 | 35312 | 0 | 523 | 315612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388897 | 17182 | 21916 | 36866 | 0 | 546 | 329498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406008 | Las pequeñas diferencias se deben a la cuadratura del peso que es mínima. | [15 empty] | 22849.1698 | 29347.5932 | 47962.7068 | 0 | 705.676 | 425858.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526723.8348 | 0 | 22206.8237 | 28323.9752 | 47647.3497 | 0 | 705.676 | 425857.3966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524741.2212 | 22206.8237 | 28325.2676 | 47644.7648 | 0 | 705.676 | 425858.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524741.2212 | -0.3764 | -0.3764 | 0 | -2.2204e-14 |  | 1766.8055 | 1433.8676 | no se presentan distorsiones mayores en los indicadores de gastos, ajustándose prácticamente lo ejecutado a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 21 | 21 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se presenta variaciones en el indicador recomendado vs real. | Se construye 36 metros cuadrados, un 14% más de lo aprobado, se da como explicación que es por la construcción de una fachada ventilada, espacio que debería estar en lo aprobado de circulaciones. Por lo tanto no queda claro el aumento de metros cuadrados. El plazo se extiende más de lo programado debido a la demora en la compra de equipos y modificaciones de obra. No existen variaciones importantes en los gastos del proyecto de acuerdo a lo aprobado Al momento de la evluación ex post el proyecto no se encuentra en operación, ya que se está a la espera de la Resolución Sanitaria que se encuentra en trámite de firmas. La que visita inspectiva de la autoridad sanitaria se realizó el día martes 16, encontrándose sin observaciones. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30328723-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO FAMILIAR CACHAPOAL DE SAN CARLOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | SAN CARLOS | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA IMPLEMENTACION DEL CECOF FACILITARA LA INCORPORACIÓN DE LA COMUNIDAD EN EL TRABAJO PREVENTIVO Y PROMOCIONAL EMPODERANDO ASÍ A LOS USUARIOS EN EL AUTOCUIDADO , CUMPLIENDO UN ROL IMPORTANTE EN EL DESARROLLO DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR | LA CONSTRUCCIÓN DEL CECOSF CACHAPOAL, DE LA COMUNA DE SAN CARLOS TENDRÁ UNA SUPERFICIE DE 260, 98 M², SE CONSTRUIRÁ EN ALBAÑILERÍA REFORZADA, DE ACUERDO AL PMA AUTORIZADO Y VISADO TANTO POR EL MINSAL Y EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL SEGÚN CONSTA EN LA GUÍA METODOLÓGICA PARA LOS CECOSF. VIGENTE DESDE FEBRERO DEL 2015. EL PROGRAMA MÉDICO ARQUITECTÓNICO CONTARÁ CON BOX, MULTIPROPÓSITO, BOX CONSULTA Y EXÁMEN, BOX DE PROCEDIMIENTOS, BOX DENTAL, BOX GINECO OBSTETRICO CON BAÑO, DESPACHO Y BODEGA DE PNAC, BOTIQUÍN, SOME, RECINTOS PARA EL PERSONAL, SALA MULTIUSO, ENTRE OTROS. | 18376 |  |  |  | 6 | 8 | LA DURACIÓN DE LA OBRA FUE DE 150 DÍAS MAS LOS PROCESOS DE RECEPCIÓN. SOLO SE CONTRATÓ CONSULTORÍA DE OBRA. EN DEFINITIVA LOS PROYECTOS FUERON DESARROLLADOS POR EL SERVICIO DE SALUD ÑUBLE. | 33.3333 | 4 | 1 | LAS FECHAS ESTUVIERON AJUSTADAS A LO PROGRAMADO. | -75 | 4 | 0 | LAS FECHAS PROGRAMADAS PARA LOS EQUIPOS FUERON IMPOSIBLES DE CUMPLIR, DEBIDO A QUE EL CECOSF EMPEZÓ SU CONSTRUCCIÓN EN AGOSTO DEL 2015. | -100 |  |  |  |  | 4 | 4 | SE SACARON COPIAS CON ANTICIPACIÓN. NO FUE NECESARIO EL ULTIMO MES. | 0 | 4 | 6 | EL AUMENTO DEL PLAZO FUE PORQUE LA MAGNITUD DE LA OBRA IMPEDÍA LA EJECUCIÓN EN 4 MESES. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 9 | 8 | 0 | DEBIDO AL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRAS HUBO ALGUNAS DIFERENCIAS EN LOS PLAZOS Y LA MAGNITUD DE LA OBRA | 12.5 | 0 | El proyecto se ejecuto en 8 meses que se considera un plazo normal para una obra de este tipo. El plazo programado para obras de 4 meses en el perfil se considera subvaluado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2015-08-18 | [14 empty] | 421959 | 522 | 422481 | 423590 | -1109 | NO HUBO MODIFICACIONES A LOS MONTOS CONTRATADOS | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 261 | 252 | 96.5517 | Real < Recomendada | [5 empty] | LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR LE REVESTIMIENTO, LAS EIFS. EFICIENCIA ENERGÉTICA YA QUE POR TRATARSE DE UNA ZONA RURAL, NO SE PODÍA DEJAR LA VENTILACIÓN EN LOS TECHOS, PORQUE PODRÍAN TENER ACCESO LOS ROEDORES Y OTROS VECTORES. EN EL PROYECTO PROTOTIPO VENÍA CON UNA SUPERFICIE DE FACHADA VENTILADA, SIN EMBARGO, EL PROYECTO SE CAMBIÓ A OTRO TIPO DE FACHADA, PORQUE NO ERA LA MEJOR OPCIÓN PARA EL CECOSF CACHAPOAL POR ESTAR EN UN SECTOR RURAL. | Los menores metros cuadrados construidos se explican por el Servicio de Salud Ñuble por ahorros en la fachada. Al comparar los metros cuadrados construidos con el programa medico arquitectónico normativo se observa un aumento de un 2% | [12 empty] | NO SE ENCUENTRAN OBSERVACIONES A LA OBRA | 4240400% | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA ES 365 DÍAS DESPUÉS DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA, YA QUE SE DEBE HACER EN LE PLAZO QUE VENCE LA GARANTÍA., POR LO TANTO TODAVÍA NO ESTÁ LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. Se solicitó la recepción definitiva por 252,32 Metros cuadrados, con el certificado de recepción definitiva Municipal N° 104 del 16-03-2016 |  | SI | 4243000% | HASTA EL MOMENTO EL CECOSF ESTÁ FUNCIONANDO NORMALMENTE |  | En Operación |  | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | SERVICIO SALUD ÑUBLE | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4211500% | 4211500% | 0 | 4213900% | 24 | 4224800% | 109 | 4221900% |  | 4221900% |  | 4223400% | 15 | 4221900% |  | 104 | 104 | Decreto Nº 634 del 15-05-2015 por $ 315.611.000 Decreto Nº 1.250 del 30-09-2015 por $ 35.430.000 es complementario para cubrir la licitación de obras. civiles. Los plazos dependían de la ejecución de la obra y el decreto que complementa el presupuesto. | [23 empty] | 16189 | 20793 | 33983 | 0 | 500 | 301731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373196 | 16189 | 20793 | 33983 | 0 | 500 | 301731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373196 | Las diferencias se deben al ajuste de la moneda presupuestaria. | 14787 | 21727 | 35512 | 0 | 523 | 351041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423590 | Existen unas pequeñas diferencias dadas principalmente en las consultarías, equipos y equipamiento, ya que es muy difícil calzar todo el presupuesto a las adjudicaciones de las licitaciones. | 14787 | 21727 | 35512 | 0 | 523 | 351041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423590 | 0 | BIP = SIGFE | 14787 | 21727 | 35512 | 0 | 523 | 351041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423590 | 15438 | 22683 | 37074 | 0 | 546 | 366486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442227 | Existen unas pequeñas diferencias dadas principalmente en las consultarías, equipos y equipamiento, ya que es muy difícil calzar todo el presupuesto a las adjudicaciones de las licitaciones. | [15 empty] | 22849.1698 | 29347.5932 | 47962.7068 | 0 | 705.676 | 425858.689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526723.8348 | 526721.2499 | 18381.1807 | 29567.3091 | 49747.576 | 0 | 704.3836 | 473663.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572064.1667 | 18381.1807 | 29348.8856 | 47961.4143 | 0 | 704.3836 | 473665.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570060.8739 | 8.608 | 8.2277 | 11.2259 | -0.35019 | 8.2282 | 2262.1463 | 1879.6231 | Parte de las consultorías que consistían en terminar el diseño fueron asumidos por el profesionales del servicio de salud Ñuble, ello explica el menor gasto de este ítem en relaciona a lo aprobado. El resto de los recursos no se presenta mayores diferencias, explicadas mayormente por diferencia en actualización de la moneda | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JAQUELINE CHAVEZ ZAPATA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no existieron revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 30 | 31 | 3.3333 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento del Costos equivalente de $30.000 a $31.000 se explica por el mayor monto adjudicado y gastado en obras civiles. | El proyecto se ejecutó en comparación a lo programado y aprobado en términos normales sin grandes variaciones. Existe un mayor monto en la ejecución de las obras civiles. El monto total de obras corresponde a 55 U.F. el metro cuadrado aproximadamente que es un valor dentro de los rangos normales | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30373773-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD COMUNITARIO CHAIMAVIDA, CONCEPCION | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | CON ESTA OBRA SE PRETENDE RESPONDER A BRECHAS DE COBERTURA,ACCESIBILIDAD, FORTALECER MODELO DE ATENCIÓN CON ENFOQUE FAMILIAR, FORTALECER LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA Y EL TRABAJO CONJUNTO CON EQUIPOS DE SALUD, ASEGURAR MAYOR IMPACTO SANITARIO, TANTO EN LA SALUD INDIVIDUAL, COMO EN LA FAMILIAR | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD COMUNITARIO EN LA COMUNA DE CONCEPCION EN EL SECTOR DE CHAIMAVIDA , PERTENECIENTE AL AREA DEL INFLUENCIA DEL CESFAM OHIGGINS. NUEVA EDIFICACIÓN EN ESTRUCTURA METALICA TIPO METALCON, DE 176,61MTS2 DE RECINTOS Y 72,01MTS2 DE CIRCULACIONES , TOTALIZANDO 248, 62 MTS2 Y EQUIPAMIENTO PARA SU HABILITACIÓN. | 4008 |  |  |  | 5 | 7 | se debio contar con consultorías para finar diseño del proyecto. | 40 | 4 | 1 | las compras se efectuaron en 2015 , la mayoria con boletas de garantía por el 100% del costo del equipamiento contra entrega diferida, por lo que no se ve reflejado esto en el bip | -75 | 4 | 3 | no se apreciea gran modificacion entre lo recoendado y lo real | -25 |  |  |  |  | 2 | 1 | Se compró por volumen para ahorrar en costos de una sola vez. | -50 | 5 | 5 | La unica ampliacion de plazo fue de 14 días aprobada por MINSAL | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 10 | 1 | La diferencia se produce por proceso de licitación d elas obras civiles y llegada de equipamiento en plazos superiores a los presupuestados. | 80 | 100 | El plazo de ejecucion supera en 100% a lo estimado ex ante, sin embargo se considera un plazo normal para proyectos de esta envergadura, quedando constancia que el plazo de 5 meses esta subestimado debido a que el mandato de MINSAL era acelerar la construccion de estos Centros comunitarios de Salud Familiar que forman parte de metas presidenciales | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-08-31 | [14 empty] | 413680 | 523 | 414203 | 414202 | 1 | 9 contratos de consultorias el primero el 09/082015 y el ultimo el 31/12/2015 1 contrato de obras civiles fecha de incio 31/08/2015 y término el 25/01/2016 16 contratos de equipamiento fecha de incio del primero : 22/12/2015 y fecha de termino 31/01/2016 12 contratos de equipos con fecha de inicio del primero de 31/01/2016 y termino del 31/01/2016 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencias en superfice | Proyecto no sufre modificaciones en su magnitud, lo que esta determinado principalmente por la utilizacion de diseño tipo elaborado por MINSAL | [12 empty] | Limpieza general Desmanche de pinturas tabqiues y fachadas Desmanche de zocalos Dejar ventanaas con abetura de 20 cms Repintar todas las puertas Repintar todas las cañerías de oxigeno Mejorar bajada de gases clínicos en cornisa Se requiere certificación de gases clínicos por empresa externa Mejorar encuentro de cornisas con muro y cielo Repasar cordones de sellos Cambiar y reponer los porcelanatos picados y desaplomados en pisos y muros Cambiar los cuerpo de válvulas de agua que se encuentran dentro del tabique Reparar las fisuras de encuentro del dintel con el tabique Repintar las estructuras metálicas de soporte de muebles poner tapas de plástico sobre tornillos soberbios de mobiliario Se deberá corregir las tapas de camara de alcantarillado que se encuetran bajo la fachada ventilada Revisar y verificar tiempo de llenado de estanque de agua de WC Mejorar la terminación de asta de bandera Falta visagra en tablero de fuerza Reparar perforaciones adicionales en cielo falso | 4244600% | La recepción definitiva corresponde al 12 de abril de 2017 |  | SI | 4260400% |  |  | En Operación |  | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4212900% | 4212900% | 0 | 4216300% | 34 | 4230900% | 146 | 4216400% |  | 4224700% |  | 4224700% | 0 | 4224800% | 1 | 119 | 119 | no hay diferencias | [23 empty] | 15505 | 9450 | 42957 | 0 | 500 | 314593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383005 | 15505 | 9450 | 42957 | 0 | 500 | 314593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383005 | no existen desviaciones | 16153 | 9885 | 44933 | 0 | 523 | 342709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414203 | no hay desviaciones | 16153 | 9885 | 44933 | 0 | 523 | 342709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414203 | 1 | BIP = SIGFE | 16152 | 9885 | 44933 | 0 | 523 | 342709 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414202 | 16863 | 10320 | 46910 | 0 | 546 | 357788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432427 | no existen diferencias | [15 empty] | 21883.712 | 13338.0526 | 60628.687 | 0 | 705.676 | 444012.399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540568.5267 | 540568.5267 | 21795.8256 | 13338.0526 | 60628.687 | 0 | 705.676 | 462422.0136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558890.2548 | 21795.8256 | 13336.7602 | 60628.687 | 0 | 705.676 | 462423.306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558890.2548 | 3.3893 | 3.3893 | 4.1465 | 2.2204e-14 | 3.3893 | 2244.5392 | 1857.1217 | Las variaciones entre lo aprobado y lo efectivamente gastado se acercan al 3%, lo que representa una variacion muy pequeña respecto al 10% considerado como normal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se presentan modificaciones ni reevaluaciones del proyecto | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 29 | 29 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no hay variacion en el indicador de rentabilidad | El proyecto se desarrolla de acuerdo a lo recomendado, tanto en superficie como en costos, con una variación inferior al 10% de este ultimo. Si bien el plazo real es el doble del estimado, se considera que el plazo de 5 meses de la evaluacion ex ante estaba subestimado para una obra de esta envergadura. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30092599-0 | CONSTRUCCION SISTEMA EVAC.AGUAS LLUVIAS POB LIBERTAD SECTOR PONIENTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UN PROBLEMA DE APOZAMIENTO E INUNDACIÓN POR AGUAS LLUVIAS EN EL ÁREA DE ESTUDIO, FENÓMENO QUE SE PRODUCE POR LA FALTA DE SUMIDEROS E INFRAESTRUCTURA INSUFICIENTE. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CANALIZACIÓN DE LAS AGUAS LLUVIAS PARA EL SECTOR PONIENTE DE LA POBLACIÓN LIBERTAD. ESTA RED SE PUEDE RESUMIR EN UN TRAZADO DE CARÁCTER PRIMARIO COMPUESTO DE COLECTORES DE B.P.S.A. DE 700MM Y CAJONES DE HORMIGÓN DE SECCIONES DE 0.8X0.8, 1.0X0.8 Y 1.3X0.8, QUE SE TRAZA POR LA CALLE ISLA DE PASCUA Y SE CONECTA AL COLECTOR EXISTENTE HACIA CANAL CAP, SUMANDO UN TOTAL APROXIMADO DE 421 ML . ADEMÁS, CONSIDERA LA RED DE COLECTORES SECUNDARIOS COMPUESTOS POR TUBERÍAS H.S. DE 400, 500MM, Y CAJONES DE HORMIGÓN DE 0.7X0.6, SUMANDO UN TOTAL DE 617 ML. | 6066 | [23 empty] | 10 | 37 | 1.-Por D.A. N° 2727 del 05-11-2012 se aumentó plazo en 30 días, para tramitar C. Modificatorio por aumento de obras y gestionar las aprobaciones en el Gore. 2.-Por D.A. N° 3005 del 30-11-2012 se aumentó plazo en 30 días, para tramitar C. Modificatorio. 3.-Por D.A. N° 3256 del 27-12-2012 se aumentó plazo en 30 días, para gestionar aprobaciones en el Gore. 4.-Por D.A. N° 602 del 27-02-2013 se modificó Decreto N° 3256 y se aumentó plazo de 30 a 60 días, para gestionar aprobaciones en el Gore. 5.-Por D.A. N° 656 del 07-03-2013 se aumentó plazo en 30 días, para gestionar aprobaciones en el Gore. 6.-Por D.A. N° 897 del 27-03-2013 se aumentó plazo en 30 días, para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 7.-Por D.A. N° 1307 del 07-05-2013 se aumentó plazo en 30 días, para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 8.-Por D.A. N° 1571 del 04-06-2013 se aumentó plazo en 30 días para analizar factibilidad de C. Modificatorio. 9.-Por D.A. N° 2073 del 31-07-2013 se modificó Decreto N° 1571 y se aumentó plazo de 30 a 60 días. 10.-Por D.A. N° 2110 del 05-08-2013 se aumentó plazo en 30 días para analizar factibilidad de C. Modificatorio y gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 11.-Por D.A. N°2376 del 04-09-2013 se aumentó plazo en 30 días para analizar factibilidad de C. Modificatorio y gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 12.-Por D.A. N° 2710 del 07-10-2013 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 13.-Por D.A. N° 2917 del 04-11-2013 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 14.-Por D.A. N° 3124 del 29-11-2013 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 15.-Por D.A. N° 3651 del 31-12-2013 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 16.-Por D.A. N° 0332 del 29-01-2014 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 17.-Por D.A. N° 0855 del 26-03-2014 se modificó Decreto N° 0332 y se aumentó plazo de 30 a 60 días. 18.-Por D.A. N° 0957 del 03-04-2014 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 19.-Por D.A. N° 1289 del 05-05-2014 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore y en Vialidad, CAP, ENAP y Energy los atraviesos de la calle J. A. Ríos. 20.-Por D.A. N° 1572 del 02-06-2014 se modificó Decreto N° 1289 y se aumentó plazo de 30 a 60 días. 21.-Por D.A. N° 1813 del 02-07-2014 se aumentó plazo en 30 días para analizar factibilidad de C. Modificatorio. 22.-Por D.A. N° 2024 del 28-07-2014 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore. 23.-Por D.A. N° 2478 del 05-09-2014 se modificó Decreto N° 2024 y se aumentó plazo de 30 a 60 días. 24.-Por D.A. N° 2659 del 25-09-2014 se aumentó plazo en 30 días para analizar factibilidad de C. Modificatorio. 25.-Por D.A. N° 2996 del 27-10-2014 se aumentó plazo en 30 días para gestionar aprobaciones en el Gore. 26.-Por D.A. N° 3725 del 30-12-2014 se modificó Decreto N° 2996 y se aumentó plazo de 30 a 60 días. 27.-Por D.A. N° 3738 del 31-12-2014 se aumentó plazo en 30 días para regularizar situación administrativa. 28.-Por D.A. N° 0264 del 28-01-2015 se aumentó plazo en 30 días para analizar factibilidad de C. Modificatorio. 29.-Por D.A. N° 0508 del 26-02-2015 se aumentó plazo en 30 días para realizar C. Modificatorio. | 270 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 37 | 37 | 0 | Esta diferencia se explica en ítem anterior. | 270 | 270 | El proyecto fue devuelto a la unidad técnica para solicitar una explicación mas concreta respecto del motivo de mas de 23 paralizaciones constatadas que al parecer fueron de tipo administrativa (aprobaciones del GORE, Vialidad y otras instituciones). El plazo inicial era de 250 días y tuvo mayores plazos autorizados por 872 días sin dar explicaciones concretas de los motivos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-02-24 | [14 empty] | 517906 | 0 | 517906 | 0 | 517906 | Se adjudicó la obra por un monto de $ 470.841.239, mediante Decreto Alcaldicio N° 444 de fecha 13 de febrero de 2012. Posteriormente, se realizó un aumento de obras por $ 47.063.767, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 605 de fecha 09 de marzo del 2015 y contrato modificatorio de fecha 27 de febrero de 2015. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 1038 | 1038 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se observó diferencia en la magnitud de la obra. | No hubo variaciones en las magnitudes del proyecto. Si se debe indicar que los 1038 metros registrados como magnitud equivalen a 617 metros lineales intervenidos con el proyecto. | [12 empty] | La Recepción Provisoria no tiene observaciones. La fecha de la recepción fue el 10 de marzo de 2015. | 4207300% | La Recepción Definitiva no tiene observaciones. La fecha de la recepción fue el 11 de enero de 2016. | 4238000% | SI | 4207300% | El proyecto está operando en forma normal. |  | En Operación |  | ROSA CONCHA A | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4021300% | 4056100% | 348 | 4073900% | 178 | NA |  | 4095500% | 216 | 4095500% | 216 | 4096300% | 8 | 4107500% | 112 | 862 | 514 | La primera diferencia significativa se produce entre el RS y la primera creación presupuestaria. El proyecto fue presentado al Consejo Regional y posee certificado con fecha 14/07/2011 posterior a esta fecha el convenio tiene fecha 24/08/2011 (40 días aprox con aprobación de contraloria) luego municipio no licito inmediatamente el proceso desde la aprobación de bases del 12-09-2011 a la aprobación del concejo municipal 8-01-2012 demoro mas de tres meses y considero la necesidad de esperar la nueva creación presupuestaria al 2012 de ahí la justificación de la fecha de contrato. El municipio no ingreso estado de pago hasta el 24-04-2012. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499119 | sin observaciones. es el monto que señala el convenio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517905 | Monto contrato inicial $ $470.841.231 con un plazo de 250 días. con fecha 27/10/2014 la UT solicita aumento de recursos , se responde en oficio del 2/12/2014 se envío solicitud de observaciones por correo sin respuesta con fecha 5/11/2014 La modificación están generados por la modificaron del ducto y cámaras , el proyecto no contaba con las aprobaciones de la DOH y el ducto debía pasar por terrenos de la compañía de aceros del pacifico ,se debieron realizar cambios de cámaras , alturas y pendientes cambiando el trazado para contar con la aprobacion. esto obligo a paralizar la obra en 810 días, pero munidad tecnica nunca solicito modificacion hasta el final. La modificación de obra fue aprobada con fecha 6/02/2015 en Ord. de Intendente por un monto efectivo adicional de $47.063.767 solo con el objetivo de terminar el proyecto debido al tiempo transcurrido observando a la UT lo obrado en relación a tramitar un proyecto sin las aprobaciones previas y a paralizar la obra diciendo que se estaba tramitando modificación ante el GORE , lo que no era efectivo. quedando un contrato final de $ 517.904.998. la recepción provisoria sin observaciones fue de fecha 10-03-2015. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517905 | 517905 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PAGO 1 )15/06/2012 $ 48.521.706 PAGO 2 )28/06/2012 $ 50.993.592 PAGO 3 ) 31/08/2012 $ 77.972.629 PAGO 4 ) 26/10/2012 $ 113.560.765 PAGO 5 ) 30/11/2012 $ 108.225.475 PAGO 6) 28/02/2013 $ 8.609.305 ( a la fecha se habían cancelado $407.883.442) PAGO 7) 31/03/2015 $ 517.904.998 con plazo de 250 dias y 810 de paralizaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792019.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792019.2528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764159.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764159.2661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750093.5659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750093.5659 | -3.5176 | -5.2935 | -5.2935 | -1.8407 |  | 722.6335 | 722.6335 | En cuanto al monto originalmente aprobado el proyecto se ejecutó finalmente por un monto un poco menor en moneda actualizada (dic. 2015) a pesar del aumento de contrato por M$ 47.064 efectuado en marzo de 2015, producto de la paralización de obras por mas de 800 días, por permisos que no fueron solicitados oportunamente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 609804 | 47064 | 7.718% | Se realizó un aumento de obras por $ 47.063.767, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 605 de fecha 09 de marzo del 2015 y contrato modificatorio de fecha 27 de febrero de 2015. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado, tuvo un aumento de monto del contrato por M$ 47.063 producto de la paralización de obras por mas de 800 días, por permisos que no fueron solicitados oportunamente. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se pudo efectuar el cálculo del indicador de rentabilidad porque no hay antedentes en la carpeta digital. En todo caso estaría mal registrado en el BIP por que señala un 8.000% y es probable que haya sido un 8%. Si suponemos que solo hubo un pequeño aumento en la inversión la TIR debería ser un poco menor. | En cuanto al mayor plazo del proyecto (872 días adicionales) llama la atención que no se indique con claridad los motivos de la extensión por tanto tiempo, en principio serían de tipo administrativo entre otros motivos por no contar con los permisos necesarios para ejecutar el proyecto. Lo anterior sería el motivo de un aumento del costo del proyecto por M$ 47.064 con una modificación de contrato a comienzos del año 2015 ya que la empresa seguramente no fue la responsable de la extensión de estos plazos. En cuanto a la magnitud del proyecto no hubo variaciones respecto de lo originalmente recomendado. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113099-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIA CIUDADES DE CHILE II, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS RECURRENTES INUNDACIONES EN CALLE TEMUCO Y ALEDAÑAS DE LA POBLACIÓN CIUDADES DE CHILE II, LOS ANGELES. ESTE PROBLEMA SE PRESENTA AÚN PARA EVENTOS DE LLUVIAS NORMALES, ES DECIR, ENTRE 2 Y 5 AÑOS DE PERIODO DE RETORNO. | LAS ACTIVIDADES A REALIZAR SON: * ROTURA Y REPOSICIÓN DE 963M2 DE PAVIMENTO ASFALTO * ROTURA Y REPOSICIÓN DE 341M2 DE SOLERA * ROTURA Y REPOSICIÓN DE 16M2 DE VEREDA * CONSTRUCCIÓN DE 14 SUMIDEROS * CONSTRUCCIÓN DE 6 C. I. * INSTALACIÓN DE 272 METROS DE COLECTOR DE HDPE DE 400 MM DE DIÁMETRO * INSTALACIÓN DE 169 METROS DE COLECTOR DE HDPE DE 500 MM DE DIÁMETRO | 171 |  |  |  | 3 | 0 | En esta etapa del Proyecto no se realizaron Consultorias | -100 | [12 empty] | 2 | 2 | No hay variaciones con respecto a lo Recomendado | 0 | 3 | 3 | 1 contrato adjudicado: Res. 1753 del 14/05/2015, Constructora Seminario Ltda., con un plazo de ejecución de 90 días corridos | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 5 | 6 | 1 | No existen ampliaciones o disminuciones de plazo en este proyecto | -28.5714 | -14.2857 | El proyecto no tuvo aumento ni disminuciones de plazos, se ejecutó en los tiempos presupuestados. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-07-03 | [14 empty] | 109271 | 225 | 109496 | 109496 | 0 | En Obras Civiles: Res. 1753 del 14-05-2015, contratista Constructora Seminario Limitada, por $109.270.560 con plazo de 90 días. el Inicio de obras es 03-07-2015 y el termino el 01-10-2015. no Existen Modificaciones al contrato | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 400 | 400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y la real. | No se produjeron variaciones en la magnitud del proyecto de acuerdo a lo originalmente aprobado. | [12 empty] | No hay recepcion provisoria | 4229200% | La recepcion no tuvo observaciones | 4229200% | SI | 4229200% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4199600% | 4199600% | 0 | 4206100% | 65 | 4209500% | 34 | 4213800% | 43 | 4213800% | 43 | 4218800% | 50 | 4221700% | 29 | 221 | 221 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (03/07/2015) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (14/05/2015) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 129560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 129560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129875 | Proyecto se inicia y termina el 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 109271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109496 | En Obras Civiles: Res. 1753 del 14-05-2015, contratista Constructora Seminario Limitada, por $109.270.560 con plazo de 90 días. el Inicio de obras es 03-07-2015 y el termino el 01-10-2015. no Existen Modificaciones al contrato | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 109271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109496 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 109271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 114079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114314 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2015: Gastos Administrativos: M$225.- Obras Civiles: M$109.271.- | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 444.6018 | 182859.2735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183303.8752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.725 | 147441.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147744.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303.725 | 147441.057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147744.782 | -19.399 | -19.399 | -19.3691 | 0 |  | 369.362 | 368.6026 | El monto contratado del proyecto fue aproximdamente un 20% menor a lo originalmente recomendado y no se indica por parte de la Unidad Técnica ni Unidad Financiera el motivo. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11743 | 8244 | -29.7965 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia entre el indicador CAE recomendado versus el CAE ex post, se debe fundamentalmente al menor costo de Inversión lo que es coherente con el cálculo original. | No se produjeron grandes cambios entre el proyecto originalmente aprobado y el ejecutado. Solo destacar que el costo de las obras civiles fue aproximadamente un 20% menor al monto originalmente recomendado. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30095201-0 | CONSTRUCCION ESTADIO DE ATLETISMO QUILAMAPU. CHILLÁN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO ATLETICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA PROVINCIA DE ÑUBLE NO CUENTA CON UNA INSTALACIÓN ADECUADA PARA LA PRÁCTICA INTEGRAL DEL ATLETISMO. ESTO IMPIDE LA ENTREGA A LA COMUNIDAD, SOBRE TODO LA ESCOLAR, UN SOPORTE PARA LA AMPLIA GAMA DEPORTIVA DEL ATLETISMO DESDE NIÑOS A ADULTOS MAYORES | CONSULTA LA CONSTRUCCION DE PISTA ATLETICA DE OCHO CARRILES DE SUPERFICIE SINTETICA DE 6900 M2 MAS ÁREAS DE ENTRENAMIENTO Y ACCESOS DELIMITADA DE CIERRO PERIMETRAL DE 1.15 MTR, ADEMÀS DE SU RESPECTIVA IMPLEMENTACION DE ÁREAS DEL ATLETISMO (SALTOS, LANZAMIENTOS, CARRERAS, ETC.),ILUMINACION, CESPED, SISTEMA DE RIEGO Y DRENAJE, ESTO EN UNA SUPERFICIE TOTAL DE 16342 M2. GRADERIAS DE HORMIGÒN ARMADO PARA 1336 PERSONAS, CON UNA SUPERFICIE DE 816 M2.EL ÁREA DE RECINTOS AUXILIARES CONTEMPLA SALAS DE CONTROL DE ACCESO, 1º AUXILIOS, OFICINA DE PROFESORES, SERVICIOS HIGIENICOS PARA ATLETAS Y PUBLICO QUE SUMAN UNA SUPERFICIE DE 730 M2. , ESTACIONAMIENTOS PARA 41VEHICULOS (INCLUIDO LOS DE EMERGENCIA Y 4 BUSES), MEJORAMIENTO DEL CIERRO DEL CENTRO DEPORTIVO. TODO EL PROYECTO SUMA UNA SUPERFICIE DE 19574 M2 | 4778 | [7 empty] | 3 | 7 | SE GENERO AUMENTO DE PLAZO, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°1213, DE FECHA 17.02.2015: DEBIDO A QUE LA EMPRESA CONTRATISTA RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL ESTADIO, NO HA TERMINADO LAS PARTIDAS DE LA PISTA SINTÉTICA, QUE PERMITAN REALIZAR LA CORRECTA INSTALACIÓN DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO. | 133.3333 | 3 | 2 | SE GENERO AUMENTO DE PLAZO, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO N°719/2015, DE FECHA 29.01.2015: DEBIDO A UN ATRASO EN EL PROCESO ADMINISTRATIVO CON LA FIRMA DEL CONTRATO DICHO PLAZO SE REDUJO, POR LO TANTO, TAMBIÉN SE REDUJO EL PLAZO PARA EL CONTRATISTA, QUE ERA NECESARIO PARA REALIZAR EL PROCESO DE IMPORTACIÓN DE LOS EQUIPOS RESPECTIVOS. | -33.3333 | [8 empty] | 10 | 17 | DECRETO EXENTO N° 4488 y 4489 DE FECHA 14.08.2014: SE HACE NECESARIO REALIZAR UN AUMENTO DE PLAZO, DEBIDO A LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA PISTA. DECRETO EXENTO N° 5457 y 5458 DE FECHA 14.10.2014: SE HACE NECESARIO REALIZAR UN AUMENTO DE PLAZO, DEBIDO A LA NECESIDAD DE MODIFICAR EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA PISTA Y LA ESPERA DE SU V°B°. DECRETO EXENTO N° 6192 DE FECHA 28.11.2014: SE REALIZA PARALIZACIÓN DE OBRAS, DEBIDO A QUE EL MUNICIPIO SE ENCUENTRA A LA ESPERA DE LA APROBACIÓN DEL AUMENTO DE OBRA POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL DEL BIOBIO, DEBIDO AL NUEVO PROYECTO DE ILUMINACIÓN. DECRETO EXENTO N°6503 DE FECHA 16.12.2014: SE REALIZA UN AUMENTO DE PLAZO, DEBIDO A QUE LOS TIEMPOS DE LA APROBACIONES RESPECTIVAS QUE FUERON PROLONGADOS, GENERANDO UNA DISMINUCIÓN EN LOS PLAZOS DE LA OBRA PARA CUMPLIR CON EL PROYECTO RESPECTIVO. | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | LA CAUSA DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO, CORRESPONDEN A LA MODIFICACIÓN QUE FUE NECESARIA REALIZAR PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN INICIALMENTE PRESENTADO PARA LA PISTA, PARA ASÍ CUMPLIR TÉCNICAMENTE A LOS ESTÁNDARES NECESARIOS. | 112.5 | 112.5 | Se corrige el plazo de ejecución programado del proyecto a 10 meses de acuerdo a carta Gantt presentada en el perfil del proyecto. El mayor plazo de ejecución, de 10 a 17 meses, se explica por demoras en la instalación de la pista sintética y modificaciones solicitadas por la unidad técnica referidas a la iluminación del recinto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-20 | [14 empty] | 1333198 | 0 | 1333198 | 1333197 | 1 | PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES: SE REALIZÓ CONTRATO POR UN MONTO DE $ 1.139.082.806 CON FINANCIAMIENTO GORE BIOBIO Y POR $ 499.591.033 FINANCIAMIEMTO I.N.D., AMBOS DE FECHA 29-11-2013, EXISTEN 2 AUMENTOS DE OBRAS POR UN MONTO DE $ 28.665.443 Y 47.409.632 DE FECHAS 10-11-2014 Y 15-12-2014, RESPECTIVAMENTE. AMBOS AUMENTOS FUERON GENERADOS DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA PISTA. PARA EL ÍTEM EQUIPOS: SE REALIZÓ CONTRATO POR UN MONTO DE $ 31.392.200 CON FINANCIAMIENTO GORE BIOBIO DE FECHA 30-12-014. PARA EL ÍTEM EQUIPAMIENTO: SE REALIZÓ CONTRATO POR UN MONTO DE $ 86.648.147 CON FINANCIAMIENTO GORE BIOBIO DE FECHA 06-08-2014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19574 | 19574 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE MODIFICACIONES EN CUANTO A LA SUPERFICIE DEL PROYECTO EJECUTADO | No se aprecia diferencias en la magnitud del proyecto | [12 empty] | PARA ÍTEM OBRAS CIVILES: EXISTE ACTA DE RECEPCIÓN APROBADA DE FECHA 26.06.2015. ADEMÁS, EN EL ACTA PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 12.05.2015, FUERON INDICADAS CADA UNA DE LAS OBSERVACIONES, EL CUAL FUERON SUBSANADAS (ESTAS NO FUERON ADJUNTAS DEBIDO A QUE EL SISTEMA ARROJA ERROR AL INTENTAR SER GUARDADAS). PARA ÍTEM EQUIPOS EXISTE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA APROBADA DE FECHA 17.03.2015, SIN OBSERVACIONES. PARA ÍTEM EQUIPAMIENTO EXISTE ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA APROBADA DE FECHA 18.02.2015, SIN OBSERVACIONES. | 4218100% | PARA ÍTEM OBRAS CIVILES Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN EL PUNTO 14 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZARA 365 DÍAS CORRIDOS POSTERIORES A LA SANCIÓN DE FECHA 26.06.2015. PARA ÍTEM EQUIPOS, CUENTA CON APROBACIÓN DEFINITIVA DE FECHA 04.01.2016, APROBADO POR DECRETO MUNICIPAL N°4/2016 DE FECHA 04.01.2016. PARA ÍTEM EQUIPAMIENTO, CUENTA CON APROBACIÓN DEFINITIVA DE FECHA 09.03.2016, APROBADO POR DECRETO MUNICIPAL N°2216 DE FECHA 09.03.2016 |  | SI | 4218800% | SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN. |  | En Operación |  | DANIELA CANALES HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4045600% | 4137300% | 917 | 4138600% | 13 | NA |  | 4160700% | 221 | 4160700% | 221 | 4162800% | 21 | 4166700% | 39 | 1211 | 294 | EL PROYECTO DEBIO SER REEVALUADO EN MINDESO LUEGO DE DOS LLAMADOS A LICITACION CON OFERTAS QUE SUPERABAN EL MONTO REAL DISPONIBLE LO QUE EXPLICA LA DIFERENCIA DE DIAS CORRIDOS ENTRE EL PRIMER RS Y EL PRIMER CONTRATO. LA REVALUACION SE AUTORIZO POR UN MONTO DE $243.698.022 CON FECHA 04.02.2014, SOBRE EL MONTO INICIAL DE $816.502.000. | [23 empty] | 0 | 89713 | 26482 | 0 | 0 | 816502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932697 | 0 | 96011 | 28341 | 0 | 0 | 1560202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684554 | AL MONTO TOTAL RECOMENDADO DE M$ 816.502 SE LE AGREGO UN APORTE DE IND (FONDOS SECTORIALES) POR M$ 500.000, LO QUE DIO UN TOTAL DE M$ 1.316.502. | 0 | 93452 | 24588 | 0 | 0 | 1714749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832789 | OBRAS CIVILES: - MONTO INICIAL CONTRATO M$ 1.102.822,254 - AUMENTO ADJ. M$ 36.260,552 - 1er AUMENTO M$ 28.665,443 - 2do. AUMENTO M$ 47.409,632 TOTAL CONTRATO M$ 1.215.157,000 ( FNDR) CONTRATO ADICIONAL M$ 499.591.033 (APORTE IND) MONTO TOTAL OBRA M& 1.714.748,033 EQUIPAMIENTO: - CONTRATO INICIAL M$ 32.990,855 - 2do. CONTRATO M$ 31.392,200 - 3er CONTRATO M$ 29.009.713 TOTAL M$ 93.452,000 EQUIPOS: - CONTRATO UNICO M$ 24.587,779 | 0 | 93452 | 24587 | 0 | 0 | 1714749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1832788 | 499591 | BIP > SIGFE | 0 | 86649 | 31391 | 0 | 0 | 1215157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333197 | 0 | 92046 | 32772 | 0 | 0 | 1315664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440482 | EQUIPAMIENTO: - CONTRATO INICIAL M$ 32.990,855 (31.12.14) - 2do. CONTRATO M$ 31.392,200 (29.04.15) - 3er CONTRATO M$ 29.009.713 (07.07.15) TOTAL M$ 93.452,000 (aumento dentro de un margen del 10% atribuible al tiempo transcurrido entre el primer RS (2009) y la ejecucion (2014-2015). | [15 empty] | 0 | 142369.4951 | 42025.2054 | 0 | 0 | 2313547.2688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497941.9693 | 0 | 0 | 122295.2089 | 44306.3743 | 0 | 0 | 2456481.5632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623083.1463 | 0 | 118964.573 | 42357.3643 | 0 | 0 | 2441849.7711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603171.7085 | 5.0098 | 4.2127 | 5.5457 | -0.75909 |  | 132.9913 | 124.7497 | El proyecto fue recomendado por primera vez en octubre del 2010, el proyecto ingresa como nuevo durante el proceso 2013 donde obtiene una nueva recomendación. Los montos recomendados corresponden al proceso 2013. Los montos contratados y gastados se corrigen ya que no se ingresa la información de la Fuente sectorial del Instituto Nacional de Deportes, ni los gastos ni contratos. Una vez realizado estas correcciones no se aprecian mayores diferencias entre los contratado y aprobado. El mayor gasto en obras civiles se explica por el aumento en el sistema de iluminación de las pista aprobado por el gobierno Regional | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1139532 | 76075 | 6.676% | SE REALIZARON MODIFICACIONES AL PROYECTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES, DEBIDO AL CAMBIO QUE FUE NECESARIO Y APROBADA PARA EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN DE LA PISTA, PARA ASÍ CUMPLIR CON EL PROYECTO. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto que se recomendó el 2013 no presenta revaluaciones por este Ministerio. Se solicito modificaciones en la iluminación de la pista, que por sus montos y las características (menores al 10%), fueron resueltas por el Gobierno Regional sin llegar como revaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 141332 | 142841 | 1.0677 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento del indicador se explica por el mayor gasto realizado en obras civiles aprobados por el Gobierno Regional | El proyecto originalmente fue recomendado en octubre del 2010, este no fue ejecutado ya que no fue priorizado por el Gobierno Regional debido a otras obras urgentes debido al Terremoto de febrero del 2010. En el año 2012 se licito sin contar con oferentes. El proyecto perdió su rate RS automático por lo que se ingreso como proyecto nuevo en año 2013, recomendación que da origen a la ejecución de la iniciativa. El proyecto se ejecuto en plazos mayores a los presupuestado (de 10 a 17 meses) debido a modificaciones en el sistema de iluminación y problemas con la instalación de la pista sintética. No existen grandes variaciones en los montos aprobados y ejecutados. Sin embargo no existe registro en el Banco de Proyectos de los recursos aportados por el IND., incluso la ficha de arrastre 2015 no figura la fuente sectorial. El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo aprobado salvo modificaciones menores en el sistema de iluminación de la pista | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20134266-0 | REPOSICION HOSPITAL DE LAJA - SERVICIO DE SALUD BIO BIO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | HOSPITAL DE BAJA COMPLEJIDAD | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DETERIORADA INFRAESTRUCTURA DEL EDIFICIO, CONDICIONES DE HACINAMIENTO GENERAL Y DISFUNCIONALIDAD CON EL ACTUAL MODELO DE SALUD FAMILIAR. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL HOSPITAL DE LAJA , DEFINIDO COMO DE BAJA COMPLEJIDAD, Y QUE CONSIDERA ATENCION CERRADA, ATENCION ABIERTA Y URGENCIA. EL EDIFICIO SERÁ CONSTRUIDO DE HORMIGÓN ARMADO COMPUESTO POR 1 ZÓCALO, 1ER PISO Y 2DO NIVEL, SU SUPERFICIE TOTAL ES DE 6728,26 M2 Y ESTÁ CONSTITUIDA POR ATENCIÓN ABIERTA 808,83 M2; ATENCIÓN DE URGENCIA 430,47 M2; ATENCIÓN CERRADA 532,54 M2; RECINTOS DE APOYO CLÍNICO 467,61 M2; ÁREA ADMINISTRATIVA 280,09 M2; SERVICIOS GENERALES Y APOYO INDUSTRIAL 1117,81 M2; MUROS Y CIRCULACIONES 3040,92 M2 Y COBERTIZO AMBULANCIA URGENCIA 50,00 M2. ADEMÁS COMO CIRCULACIÓN VERTICAL CONTENDRÁ 2 ASCENSORES PARA MONTACAMAS Y 2 PARA PASAJEROS. | 25349 | HOSPITAL TIPO 4 |  |  | 30 | 27 | Se validan las fechas indicadas para consultorias | -10 | 12 | 15 | Se validan las fechas indicadas para equipamientos | 25 | 12 | 17 | Se validan las fechas indicadas para equipos | 41.6667 |  |  |  |  | 30 | 37 | Se validan las fechas indicadas para gastos administrativos | 23.3333 | 30 | 26 | Durante la ejecución de la obra se vio la necesidad de efectuar obras extraordinarias y aumentos de obra, en beneficio y mejoras para dar u buen término al proyecto, entre los cuales fueron; mejoras estructurales en sector de ascensores para la correcta ejecución del transporte vertical, refuerzos en elementos arquitectónicos, tales como muros cortinas y mejoras y modificaciones solicitadas por la empresa sanitaria ESSBIO en el proyecto de alcantarillado y agua potable. Finalmente se otorgó mayor plazo, dado que las instituciones correspondientes solicitaron u estudio de análisis vial básico para los accesos al recinto hospitalario. Este requerimiento no fue exigido para obtener el permiso de edificación por lo que se debó presentar este estudio con sus proyecto al SERVIU para su aprobación, para luego ingresar expediente para la obtención de la recepción municipal. Finamente aclarar que el plazo de ejecución de la obra es diferente al plazo contractual, el plazo contractual finaliza una vez aprobada el ¿Acta de Liquidación de Contrato¿ la que según las bases se efectúa posterior a la recepción definitiva, es decir 365 días después de la recepción provisoria (dependiendo de lo que señalen las bases administrativas). | -13.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 30 | 30 | 37 | 37 | 0 | De acuerdo a la programación de plazos totales de ¿Consultorías¿, ¿equipamientos¿, ¿Equipos¿ y ¿Obras Civiles, cabe señalar que la ruta crítica generalmente y en la mayoría de los casos la marca el Item ¿Obras Civiles¿ y como ya se ha señalado anteriormente existió modificación en los plazos durante la ejecución de las Obras Civiles, por lo tanto los plazos totales también sufrieron modificación. | 23.3333 | 23.3333 | El proyecto tiene una duracion superior a lo recomendado en aproximadamente 7 meses, los que se explican por el requerimiento de un estudio de análisis vial básico para los accesos al recinto hospitalario, estudio no exigido para obtener el permiso de edificación. Se debó presentar este estudio con sus proyectos al SERVIU para su aprobación, para luego ingresar expediente para la obtención de la recepción municipal. Los aumentos de obra realizados no implicaron mayor duracion de las obras civiles | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 2013-04-22 | [14 empty] | 10787104 | 29967 | 10817071 | 10817074 | -3 | El proyecto contemplo 5 contratos adicionales al original por conceptos de aumentos de obra y obras extraordinarias aprobadas por reolucion y fecha como se señala a continuacion: Resolución 1223, fecha 12.03.2015 314.748.138 aumento de obra Resolución 4198, fecha 13.11.2015 32.947.603 aumento de obra Resolución 17, fecha 16.02.2014 221.225.165 aumento de obra Resolución 3133 , fecha 08.10.2014 107.832.725 aumento de obra Resolución 2956 , fecha 23.09.2013 78.274.835 aumento de obra Total aumentos de obras 755.028.466 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6728 | 8041 | 119.5155 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto no sufrio modificacion en su magnitud, respecto a lo recomendado en reevaluacion, sin embargo en esta aumento de 6728 m2 a 8041m2 | el proyecto originalmente recomendado tenia una superficie de 6728 m2, sin embargo al solicitar cambio de localizacion esta aumento en 1313 m2, los cuales se destinaron en su mayoria a circulaciones mas amplias y segregadas para el personal y los usuarios | [12 empty] | Este proyecto contemplo una recepción provisoria con observaciones y que de acuerdo a las bases que rigen el contrato, se debe otorgar un plazo adicional al plazo de ejecución de la obra para que la empresa subsane las observaciones detectadas. Una vez concluido este plazo se efectuó nuevamente la recepción provisoria y se constató que estas observaciones fueron subsanadas.. | 4216300% | Este proyecto contemplo una recepción definitiva con observaciones y que de acuerdo a las bases que rigen el contrato, se debe otorgar un plazo adicional al plazo de ejecución de la obra para que la empresa subsane las observaciones detectadas. Una vez concluido este plazo se efectuó nuevamente la recepción definitiva y se constató que estas observaciones fueron subsanadas. | 4257900% | SI | 4222100% | El proyecto esta funcionando a un 100% de lo contratado. |  | En Operación |  | ANA MARIA JARAMILLO REYES | SERVICIO SALUD BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4016500% | 4102300% | 858 | 4104500% | 22 | 4124400% | 199 | 4130900% | 65 | 4138300% | 139 | 4138600% | 3 | 4130600% |  | 1141 | 283 | No existen observaciones. | [23 empty] | 99171 | 146697 | 635938 | 0 | 26278 | 6294688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7202772 | 99469 | 147192 | 638079 | 0 | 27550 | 8226717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9139007 | No existen observaciones. | 114945 | 242440 | 682612 | 0 | 29967 | 9747107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10817071 | No existen observaciones. | 114945 | 242440 | 682612 | 0 | 29967 | 9747107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10817071 | -3 | BIP = SIGFE | 114947 | 242440 | 682612 | 0 | 29969 | 9747106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10817074 | 126526 | 258068 | 739784 | 0 | 32550 | 10738031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11894959 | No existen observaciones. | [15 empty] | 153281.6248 | 226821.8569 | 983278.1391 | 0 | 42454.2978 | 12677348.5887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14083184.5073 | 15375553.9223 | 167115.977 | 340275.4361 | 956130.2907 | 0 | 42066.5637 | 14171131.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15676719.9133 | 163522.9745 | 333540.495 | 956130.2907 | 0 | 42066.5637 | 13878338.1261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15373598.45 | 11.3152 | 9.1628 | 9.4735 | -1.9336 | -0.012718 | 1911.9013 | 1725.9468 | Las variaciones de lo efectivamente gastado en relacion a lo recomendado quedan dentro del 10% esperado, respecto a lo recomendado en la primera reevaluacion , para todos los itemes excepto el item de equipamiento que muestra una variacion de 47%; sin embargo debe señalarse que el año 2015 se realizo una reevaluacion del equipamiento, aprobandose un monto cercano a los 230 millones, por lo tanto la variacion respecto a lo recomendado en la reevaluaciion es menor al 10%. El proyecto, originalmente recomendado para el proceso presupuestario 2010, fue reevaluado 3 veces: la primera debido a que el Ministerio de Salud planteo la necesidad de utilizar un terreno diferente al del antiguo hospital, de manera de reducir el número de pisos considerados y el costo de realizar obras en un hospital en funcionamiento. En el diseño elaborado para el nuevo terreno, la superficie aumenta en un total de 1313 m2, principalmente circulaciones, las que se justifican por un diseño más extendido y circulaciones segregadas para el personal y los beneficiarios. La segunda reevaluación se efectúa una vez licitada la ejecución del proyecto a solicitud de MINSAL ya que las cuatro ofertas presentadas superaban el valor presupuestado, por sobre el 17%. La tercera reevaluación se realiza ya finalizando las obras civiles, con el objeto de modificar los requerimientos de equipos y equipamiento; básicamente se incorpora equipamiento no considerado en listado original, tales como mobiliario de farmacia, sillones para acompañantes, juegos infantiles y máquinas de ejercicio para exteriores, butacas para áreas de espera, sillas y cajoneras para puestos de trabajo y equipamiento de sala múltiple. Respecto a las modificaciones menores al 10%, durante la ejecución de la obra se vio la necesidad de efectuar obras extraordinarias y aumentos de obra, para dar buen término al proyecto, entre otros mejoras estructurales en sector de ascensores, refuerzos en elementos arquitectónicos tales como muros cortinas y mejoras y modificaciones solicitadas por la empresa sanitaria ESSBIO en el proyecto de alcantarillado y agua potable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA JARAMILLO REYES | MINISTERIO DE SALUD | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 8800059 | 755028 | 8.58% | fecha 13.11.2015 32.947.603 aumento de obra fecha 16.02.2014 221.225.165 aumento de obra fecha 08.10.2014 107.832.725 aumento de obra fecha 23.09.2013 78.274.835 aumento de obra | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 8843391 | 11896468 | 34.5238 | EL PROYECTO, ORIGINALMENTE RECOMENDADO PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2010, FUE REEVALUADO 3 VECES: LA PRIMERA DEBIDO A QUE EL MINISTERIO DE SALUD PLANTEO LA NECESIDAD DE UTILIZAR UN TERRENO DIFERENTE AL DEL ANTIGUO HOSPITAL, DE MANERA DE REDUCIR EL NUMERO DE PISOS CONSIDERADOS Y EL COSTO DE REALIZAR OBRAS EN UN HOSPITAL EN FUNCIONAMIENTO. EN EL DISEÑO ELABORADO PARA EL NUEVO TERRENO, LA SUPERFICIE AUMENTA EN UN TOTAL DE 1313 M2, PRINCIPALMENTE CIRCULACIONES, LAS QUE SE JUSTIFICAN POR UN DISEÑO MAS EXTENDIDO Y CIRCULACIONES SEGREGADAS PARA EL PERSONAL Y LOS BENEFICIARIOS. LA SEGUNDA REEVALUACION SE EFECTUA UNA VEZ LICITADA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO A SOLICITUD DE MINSAL YA QUE LAS CUATRO OFERTAS PRESENTADAS SUPERABAN EL VALOR PRESUPUESTADO, POR SOBRE EL 17%. LA TERCERA REEVALUACION SE REALIZA YA FINALIZANDO LAS OBRAS CIVILES, CON EL OBJETO DE MODIFICAR LOS REQUERIMIENTOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO; BASICAMENTE SE INCORPORA EQUIPAMIENTO NO CONSIDERADO EN LISTADO ORIGINAL, TALES COMO MOBILIARIO DE FARMACIA, SILLONES PARA ACOMPAÑANTES, JUEGOS INFANTILES Y MAQUINAS DE EJERCICIO PARA EXTERIORES, BUTACAS PARA AREAS DE ESPERA, SILLAS Y CAJONERAS PARA PUESTOS DE TRABAJO Y EQUIPAMIENTO DE SALA MULTIPLE. RESPECTO A LAS MODIFICACIONES MENORES AL 10%, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA SE VIO LA NECESIDAD DE EFECTUAR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTOS DE OBRA, PARA DAR BUEN TÉRMINO AL PROYECTO, ENTRE OTROS MEJORAS ESTRUCTURALES EN SECTOR DE ASCENSORES, REFUERZOS EN ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS TALES COMO MUROS CORTINAS Y MEJORAS Y MODIFICACIONES SOLICITADAS POR LA EMPRESA SANITARIA ESSBIO EN EL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR EGRESO | 1382 | 1592 | 15.1954 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de costos sube un 15, 2 % en relacion al de la recomendacion original. | El proyecto tiene una duracion superior a lo recomendado en aproximadamente 7 meses, los que se explican por el requerimiento de un estudio de análisis vial básico para los accesos al recinto hospitalario, estudio que se exigio para la obtencion de la recepcion municipal. Los montos efectivamente gastados superan en 9% lo recomendado en reevaluacion, lo que se estima dentro de rangos normales. Sin embargo comparados con la recomendacion original, la superficie aumenta un 17% y los costos de obras civiles sobre un 26%. Es claro que las reevaluaciones se generan por un insuficiente analisis previo del proyecto, tanto en sus aspectos de localizacion como en la definicion del equipamiento. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100352-0 | REPOSICION DE JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL DE CURANILAHUE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CURANILAHUE | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO REPONER EL JARDIN INFANTIL GABRIELA MISTRAL DE CURANILAHUE, EL CUAL FUE SEVERAMENTE DAÑADO EN SU ESTRUCTURA POR EL TERREMOTO 2010, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA. | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27F2010 EL ACTUAL JARDÍN INFANTIL SUFRIÓ SEVEROS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA SE PRETENDE RECONSTRUIR UN ESTABLECIMIENTO QUE CONTEMPLA TODOS LOS RECINTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES DEL SECTOR. EL JARDÍN ES DE 462,7 M2 EN UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE UN PISO. LA ESTRUCTURA RESISTENTE ES DE METALCON. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA VARIOS RECINTOS: SALA DE ACTIVIDADES (SALA CUNA Y NIVEL MEDIO), SALA DE MUDAS Y SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, PATIO CUBIERTO, COCINA, COCINA DE LECHE, COCINA DE PREPREPARADOS, OFICINA, SALA DE REUNIONES, SALA DE COMPUTACIÓN, PATIOS DE SERVICIO, PRIVADO Y DE JUEGOS. EL ESTABLECIMIENTO ATENDERÁ 14 LACTANTES EN 1 SALA CUNA DE 14(47,74 M2) LACTANTES; Y 32 PÁRVULOS EN 1 SALAS DE NIVEL MEDIO DE 47,74 M2. | 46 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 3 | 12 | Se realizó la compra del equipamiento estipulando los plazos de términos del primer contrato | 300 | [8 empty] | 11 | 5 | En el periodo del año 2013 se consumieron los recursos en los viáticos de las inspecciones de obras | -54.5455 | 11 | 39 | El retraso de los plazos de la ejecución de la obra se debe al incumplimiento de parte de la empresa contratista que asumió la ejecución de las obras del primer contrato en cuanto a un ostensible retraso y rezago en la ejecución de la obra de reposición y a lo dispuesto en las bases administrativas con el cual se licitó el proyecto. Fecha resolución que aprueba primer contrato: 10-12-2012 Fecha de término primer contrato: 04-02-2015 Fecha resolución que aprueba segundo contrato: 24-08-2015 | 254.5455 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 3 | 1 | No existen diferencias sustanciales | -66.6667 | 11 | 11 | 39 | 43 | 4 | Razones de aumento de plazo : 65 días sin rol , lo que impidió la obtención del permiso de edificación. 12 días revisión modificación proyecto de estructuras. 26 días de factores climáticos que impidieron ejecución efectiva. | 254.5455 | 290.9091 | El proyecto tuvo una duracion total de 43 meses, superior en un 290% del plazo inicial recomendado de 11 meses. Lo anterior se debe a la ejecucion de obras civiles que tuvo un primer contrato al que se dio termino por incumplimiento del contratista y un segundo contrato de terminacion con fecha de finalizacion en el año 2015. tambien hubo una demora de varios meses al inicio de las obras civiles debido a que no se contaba con permiso de edificacion. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-09-05 | [14 empty] | 294731 | 744 | 295475 | 295474 | 1 | Contrato de ejecución de obras de Reposición del jardín infantil Gabriela Mistral entre JUNJI y Valitrans del 28-08-2012 por $288.084.415.- Contrato de ejecución de obras de Reposición del jardín infantil Gabriela Mistral (terminación) entre JUNJI y CMV Spa. del 18-08-2015 por $57.461.447.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 463 | 463 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias en las magnitues construidas | no existe variacion de la magnitud recomendada. | [12 empty] | N° recepción provisoria (junji): n°3 | 4230300% | N° Recepción definitiva (dom): n° 23 | 4241800% | SI | 4243800% |  |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4068700% | 4068700% | 0 | 4076600% | 79 | 4118300% | 417 | 4108900% |  | 4114900% |  | 4115700% | 8 | 4118300% | 26 | 496 | 496 | El proyecto no presenta mayores observaciones. | [23 empty] | 0 | 10629 | 0 | 0 | 691 | 244759 | 0 | 0 | 3051 | 0 | 259130 | 0 | 10629 | 0 | 0 | 691 | 244759 | 0 | 0 | 3051 | 0 | 259130 | El proyecto no presenta mayores observaciones. | 0 | 11115 | 0 | 0 | 744 | 288084 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 303218 | El proyecto no presenta mayores observaciones. | 0 | 11115 | 0 | 0 | 744 | 280341 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 295475 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 11114 | 0 | 0 | 745 | 280340 | 0 | 0 | 3275 | 0 | 295474 | 0 | 12582 | 0 | 0 | 842 | 308727 | 0 | 0 | 3739 | 0 | 325890 | El proyecto no presenta mayores observaciones. | [15 empty] | 0 | 16866.4329 | 0 | 0 | 1095.995 | 388391.944 | 0 | 0 | 4841.5063 | 0 | 411195.8782 | 411194.5858 | 0 | 16331.3598 | 0 | 0 | 1084.363 | 425062.5417 | 0 | 0 | 4832.4592 | 0 | 447310.7237 | 0 | 16260.2752 | 0 | 0 | 1084.363 | 399013.2732 | 0 | 0 | 4832.4592 | 0 | 421190.3706 | 8.7829 | 2.4306 | 2.7347 | -5.8394 | 2.4309 | 909.6984 | 861.7997 | De acuerdo a lo informado por la unidad tecnica y financiera existe una diferencia de 8,78% entre los valores contratados y los efectivamente pagados, la que se produce por el monto inicial de contrato que no fue modificado en el banco de proyectos. en general los montos de contrato y gasto informados en este proceso no cuadran con los indicados en el banco de proyectos. Segun lo informado, la diferencia entre los gastos reales y el monto recomendado es de 2,43%, lo que se considera dentro de lo esperable. Además el proyecto no tuvo reevaluacion y presento una modificacion menor que tenía que ver con las terminaciones de acceso y cumplimiento de ordenanza local. Entre ellas alero de acceso, rebaje de solera, extracción de aire de un recinto mediterráneo, video portero de acceso al establecimiento. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PEDRO JAVIER CORNEJO MUÑOZ | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 318153 | 1637 | 0.5145% | Aumento de obras: Se solicitaron diversas obras menores que tenían que ver con las terminaciones de acceso y cumplimiento ordenanza local. Entre ellas alero de acceso, rebaje de solera, extracción de aire de un recinto mediterráneo, video portero de acceso a establecimiento. Monto del aumento de obras: $1.637.304.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluacion y presento una modificacion menor que tenía que ver con las terminaciones de acceso y cumplimiento de ordenanza local. Entre ellas alero de acceso, rebaje de solera, extracción de aire de un recinto mediterráneo, video portero de acceso al establecimiento. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | de acuerdo a las flexibilizaciones del proceso de reconstruccion, no se exige calculo de indicador a este tipo de proyectos y no existen antecedentes que permitan su calculo ex ante y ex post. | De acuerdo a la informacion presentada por la unidad tecnica y financiera, que presenta algunas inconsistencias de montos y ausencia de explicaciones, el costo real del proyecto se encuentra dentro de lo esperado, con un 2,43% sobre el costo recomendado. El plazo de ejecucion supera en mas de dos años y medio a lo estimado inicialmente debido a retrasos en el inicio de las obras y a la necesidad de dar termino al primer contrato de obra civil por incumplimiento del contratista, e iniciar un segundo contrato para la terminacion de las obras. La magnitud del proyecto permanecio invariable y solo hubo obras adicionales menores necesarias para la recepcion del proyecto en cumplimiento con la ordenanza local. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30112189-0 | CONSTRUCCION PARQUE QUINTA VENECIA, COMUNA MULCHEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS PLANES DE REGENERACIÓN URBANA PARA LOCALIDADES INTERMEDIAS PRU, TIENEN POR OBJETIVO ORIENTAR RESPECTO A LA PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN EN ESTAS CIUDADES, INCENTIVAR EL DESARROLLO SUSTENTABLE EN LO ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL, PARA ELEVAR EL ESTÁNDAR URBANO AL ACCESO PRINCIPAL COMUNA | INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN PEATONAL CON TECNOLOGÍA LED. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (ESCAÑOS, PAPELEROS, BEBEDEROS, MAPAS DE ÁREAS,BICICLETERO, PUNTO LIMPIO, ETC.) EN PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MOBILIARIO EN ZONA DE PICNIC EN SECTOR BORDE RÍO DEL PARQUE. INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS EN SECTOR PARQUE. INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN SECTOR PARQUE. PAVIMENTACIÓN DE SENDEROS, ACERAS EN BORDE CERCANO A RÍO EN PARQUE QUINTA VENECIA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO SOMBREADERO EN PARQUE CERCANO A RODEO. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAISAJISMO Y VEGETACIÓN (ÁRBOLES, ESPECIES FLORALES, ARBUSTOS, ENREDADERAS, ETC.). CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS LLUVIAS. CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO. CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS EN PARQUE QUINTA VENECIA POR CALLE ARTURO PRAT. | 21752 | PRU |  |  | 12 | 17 | Se realizaron 7 contratos de Personal a Honorarios: Vanessa Duarte Duarte para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Karen Ulloa Iglesias para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Evelyn Sanhueza Seguel para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Fabiola Muñoz Thiele para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Cristian Castro Cancino para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Carolina Filgueira Gonzalez para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Alicia Ermann Canifru para Asesoria Técnica por 90 dias corridos | 41.6667 | [12 empty] | 12 | 10 | El gasto se ejecutó entre los meses de Agosto 2014 y Junio 2015. | -16.6667 | 10 | 8 | 1 contrato adjudicado: Res. 120 del 06/10/2014, Rodrigo Medina Donnay, con un plazo de ejecución de 180 días corridos Se amplia el plazo según la Res. 2539 del 07/07/2015 que otorga 45 días para ejecución de aumentos de Obras (aceras Av. Matta, Instalación Agua Potable) y Obras Extraordinarias (Instalación Agua Potable, Proyecto riego, Proyecto de Iluminación) | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | Supresión de Obras: el proyecto de Riego consiste en implementar una red para conexión mediante riego manual. Dicha red se alimentará a partir de una captación de aguas subterránea mediante un sistema de puntera, sin embargo la Municipalidad informa que existe arranque de agua potable por calle Manera con Arturo Prat y que se riegan de forma manual de estos arranques. Disminuciones de Obras: a partir de la solicitud del Club de Rodeo, se plantea la necesidad de modificar la linea de ochavo de la linea perimetral por la existencia de pesebreras metálicas, por lo que se ajusta linea de cierre perimetral y linea de ochavo, disminuyendo área de superficie de pavimentos de acera y jardinera; no es viable proyectar muros de cierre perimetral por calle Lastarria, debido a la existencia 80 mt. lineales de aceras de hormigón y 80 mts. de alameda de árboles paralelo al perímetro del cierre perimetral dentro de la línea de terreno sector del rodeo; se disminuye 3 ginkgo, debido a la re-estructuración de terrazas de aceras de Calle Matta. Aumento de Obras: Con la finalidad de dar una correcta materialización del proyecto de diseño del Acceso norte a la comuna, ubicado en la esquina de Av. Matta y calle Lastarria, se propone extender aceras con diseño proyectado en Av. Matta en 350 mt2. prevalecientemente Hormigón Lavado, baldosas tipo Minvu y adoquín Hormigón, hasta puente de acceso a la comuna; se evalúa la colocación de 6 iluminarias embutida tipo led modelo Rocca Maxi, en perímetro lado Norte de Sombreadero, duplicando en forma de espejo, la línea de iluminación en cada poste de lado sur; de acuerdo a la supresión de obras de riego y conexión a matriz de agua potable, se considera alargar red de tuberías para riego de zonas de paisajismos. Obras Extraordinarias: de acuerdo a diferencias entre las cotas vértices, existe la necesidad de realizar una nivelación y relleno en zonas más bajas, ademas, ante probables crecidas del río Bureo, se considera la construcción de un muro de contención de Hormigón armado para contener dichas crecidas; de acuerdo a la solicitud del club de rodeo se refuerza aceras del sector de acceso en descarga de camiones, el cual se ocupa en temporada de rodeo, con la evitar asentamiento producto del tránsito de cargas pesadas, se colocaran morteros de pega bajo Baldosas minvu. | 13.3333 | 13.3333 | LA VARIACIÓN DE DOS MESES SE ESTIMA DENTRO DE LO ESPERADO PARA EL TIPO DE PROYECTO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-12-05 | [14 empty] | 676893 | 969 | 677862 | 677861 | 1 | 7 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Vanessa Duarte Duarte Res. 1577 del 25/08/2014 por $1.102.500.- Karen Ulloa Iglesias Res. 1572 del 25/08/2014 por $1.301.476.- Evelyn Sanhueza Seguel Res. 1570 del 25/08/2014 por $1.212.750.- Fabiola Muñoz Thiele Res. 1577 del 25/08/2014 por $575.500.- Cristian Castro Cancino Res. 425 del 30/07/2015 por $1.800.000.- Carolina Filgueira Gonzale Res. 437 del 05/08/2015 por $1.928.274.- Alicia Ermann Canifru Res. 437 del 05/08/2015 por $5.158.755.- 1 contrato de Obras Civiles Rodrigo Medina Donnay Res. 120 del 06/10/2014 por $638.566.035.- Existen Modificaciones de contrato Res. 2539 del 07/07/2015 que aprueba aumentos de Obra (aceras Av. Matta, Instalación Agua Potable) por $33.632.346; Obras Extraordinarias (Instalación Agua Potable, Proyecto riego, Proyecto de Iluminación) por $31.849.122; Supresiones de Obra (Instalación Agua Potable, Proyecto Riego, Acera Avenida Matta) por $4.937.729; Disminuciones de Obra (Proyecto de Riego, Aceras Avenida Matta) por $34.629.221.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4417 | 4417 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se consideran: INSTALACIÓN DE NUEVO SISTEMA DE ILUMINACIÓN PEATONAL CON TECNOLOGÍA LED. INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (ESCAÑOS, PAPELEROS, BEBEDEROS, MAPAS DE ÁREAS,BICICLETERO, PUNTO LIMPIO, ETC.) EN PARQUE Y CONSTRUCCIÓN DE NUEVO MOBILIARIO EN ZONA DE PICNIC EN SECTOR BORDE RÍO DEL PARQUE. INSTALACIÓN DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS EN SECTOR PARQUE. INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES EN SECTOR PARQUE. PAVIMENTACIÓN DE SENDEROS, ACERAS EN BORDE CERCANO A RÍO EN PARQUE QUINTA VENECIA Y CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA TIPO SOMBREADERO EN PARQUE CERCANO A RODEO. CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, PAISAJISMO Y VEGETACIÓN (ÁRBOLES, ESPECIES FLORALES, ARBUSTOS, ENREDADERAS, ETC.). CONSTRUCCIÓN SISTEMA AGUAS LLUVIAS. CONSTRUCCIÓN RED DE RIEGO. CONSTRUCCIÓN ESTACIONAMIENTOS EN PARQUE QUINTA VENECIA POR CALLE ARTURO PRAT. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO RESPECTO DEL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN NO SUFRE ALTERACIONES, SIN EMBARGO HUBO MODIFICACIONES QUE ORIGINARON CAMBIOS EN EL CONTRATO. | [12 empty] | No hay Recepción Provisoria | 4224400% | La recepcion no tuvo observaciones | 4224400% | SI | 4224400% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4172900% | 4172900% | 0 | 4180100% | 72 | 4185200% | 51 | 4187700% | 25 | 4191800% | 66 | 4197800% | 60 | 4200300% | 25 | 274 | 274 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (05/12/2014) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (06/10/2014) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 12903 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 593528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608132 | 12903 | 0 | 0 | 0 | 1701 | 593528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608132 | Proyecto se inicia el 2014, continua y termina el 2015 | 13081 | 0 | 0 | 0 | 969 | 664481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678531 | 7 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Vanessa Duarte Duarte Res. 1577 del 25/08/2014 por $1.102.500.- Karen Ulloa Iglesias Res. 1572 del 25/08/2014 por $1.301.476.- Evelyn Sanhueza Seguel Res. 1570 del 25/08/2014 por $1.212.750.- Fabiola Muñoz Thiele Res. 1577 del 25/08/2014 por $575.500.- Cristian Castro Cancino Res. 425 del 30/07/2015 por $1.800.000.- Carolina Filgueira Gonzale Res. 437 del 05/08/2015 por $1.928.274.- Alicia Ermann Canifru Res. 437 del 05/08/2015 por $5.158.755.- 1 contrato de Obras Civiles Rodrigo Medina Donnay Res. 120 del 06/10/2014 por $638.566.035.- Existen Modificaciones de contrato Res. 2539 del 07/07/2015 que aprueba aumentos de Obra (aceras Av. Matta, Instalación Agua Potable) por $33.632.346; Obras Extraordinarias (Instalación Agua Potable, Proyecto riego, Proyecto de Iluminación) por $31.849.122; Supresiones de Obra (Instalación Agua Potable, Proyecto Riego, Acera Avenida Matta) por $4.937.729; Disminuciones de Obra (Proyecto de Riego, Aceras Avenida Matta) por $34.629.221.- | 12412 | 0 | 0 | 0 | 969 | 664481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677862 | 1 | BIP = SIGFE | 12412 | 0 | 0 | 0 | 969 | 664480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677861 | 13127 | 0 | 0 | 0 | 1033 | 695512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709672 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2014: Gastos Administrativos: M$443.- Consultorías: M$3.525.- Obras Civiles: M$37.383.- Año 2015: Gastos Administrativos: M$526.- Consultorías: M$8.887.- Obras Civiles: M$627.094.- | [15 empty] | 18759.8676 | 0 | 0 | 0 | 2472.451 | 862919.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 884151.3345 | 0 | 17912.0224 | 0 | 0 | 0 | 1333.8053 | 937839.5813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957085.409 | 16967.2437 | 0 | 0 | 0 | 1333.8053 | 898912.3713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917213.4202 | 8.249 | 3.7394 | 4.1711 | -4.166 |  | 207.6553 | 203.512 | AÚN CUANDO HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO, EL GASTO EFECTIVO REAL ES APROX 4% MENOR A LO RECOMENDADO LO QUE SE ESTIMA DENTRO DE LO ESPERADO. Las modificaciones de obra fueron por: Supresión de Obras: el proyecto de Riego consiste en implementar una red para conexión mediante riego manual. Dicha red se alimentará a partir de una captación de aguas subterránea mediante un sistema de puntera, sin embargo la Municipalidad informa que existe arranque de agua potable por calle Manera con Arturo Prat y que se riegan de forma manual de estos arranques. Disminuciones de Obras: a partir de la solicitud del Club de Rodeo, se plantea la necesidad de modificar la linea de ochavo de la linea perimetral por la existencia de pesebreras metálicas, por lo que se ajusta linea de cierre perimetral y linea de ochavo, disminuyendo área de superficie de pavimentos de acera y jardinera; no es viable proyectar muros de cierre perimetral por calle Lastarria, debido a la existencia 80 mt. lineales de aceras de hormigón y 80 mts. de alameda de árboles paralelo al perímetro del cierre perimetral dentro de la línea de terreno sector del rodeo; se disminuye 3 ginkgo, debido a la re-estructuración de terrazas de aceras de Calle Matta. Aumento de Obras: Con la finalidad de dar una correcta materialización del proyecto de diseño del Acceso norte a la comuna, ubicado en la esquina de Av. Matta y calle Lastarria, se propone extender aceras con diseño proyectado en Av. Matta en 350 mt2. prevalecientemente Hormigón Lavado, baldosas tipo Minvu y adoquín Hormigón, hasta puente de acceso a la comuna; se evalúa la colocación de 6 iluminarias embutida tipo led modelo Rocca Maxi, en perímetro lado Norte de Sombreadero, duplicando en forma de espejo, la línea de iluminación en cada poste de lado sur; de acuerdo a la supresión de obras de riego y conexión a matriz de agua potable, se considera alargar red de tuberías para riego de zonas de paisajismos. Obras Extraordinarias: de acuerdo a diferencias entre las cotas vértices, existe la necesidad de realizar una nivelación y relleno en zonas más bajas, ademas, ante probables crecidas del río Bureo, se considera la construcción de un muro de contención de Hormigón armado para contener dichas crecidas; de acuerdo a la solicitud del club de rodeo se refuerza aceras del sector de acceso en descarga de camiones, el cual se ocupa en temporada de rodeo, con la evitar asentamiento producto del tránsito de cargas pesadas, se colocaran morteros de pega bajo Baldosas minvu. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 684091 | 25915 | 3.788% | Supresión de Obras por $4.937.729.- Disminuciones de Obras por $34.629.221.- Aumento de Obras por $33.632.346.- Obras Extraordinarias por $31.849.122.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Supresión de Obras: el proyecto de Riego consiste en implementar una red para conexión mediante riego manual. Dicha red se alimentará a partir de una captación de aguas subterránea mediante un sistema de puntera, sin embargo la Municipalidad informa que existe arranque de agua potable por calle Manera con Arturo Prat y que se riegan de forma manual de estos arranques. Disminuciones de Obras: a partir de la solicitud del Club de Rodeo, se plantea la necesidad de modificar la linea de ochavo de la linea perimetral por la existencia de pesebreras metálicas, por lo que se ajusta linea de cierre perimetral y linea de ochavo, disminuyendo área de superficie de pavimentos de acera y jardinera; no es viable proyectar muros de cierre perimetral por calle Lastarria, debido a la existencia 80 mt. lineales de aceras de hormigón y 80 mts. de alameda de árboles paralelo al perímetro del cierre perimetral dentro de la línea de terreno sector del rodeo; se disminuye 3 ginkgo, debido a la re-estructuración de terrazas de aceras de Calle Matta. Aumento de Obras: Con la finalidad de dar una correcta materialización del proyecto de diseño del Acceso norte a la comuna, ubicado en la esquina de Av. Matta y calle Lastarria, se propone extender aceras con diseño proyectado en Av. Matta en 350 mt2. prevalecientemente Hormigón Lavado, baldosas tipo Minvu y adoquín Hormigón, hasta puente de acceso a la comuna; se evalúa la colocación de 6 iluminarias embutida tipo led modelo Rocca Maxi, en perímetro lado Norte de Sombreadero, duplicando en forma de espejo, la línea de iluminación en cada poste de lado sur; de acuerdo a la supresión de obras de riego y conexión a matriz de agua potable, se considera alargar red de tuberías para riego de zonas de paisajismos. Obras Extraordinarias: de acuerdo a diferencias entre las cotas vértices, existe la necesidad de realizar una nivelación y relleno en zonas más bajas, ademas, ante probables crecidas del río Bureo, se considera la construcción de un muro de contención de Hormigón armado para contener dichas crecidas; de acuerdo a la solicitud del club de rodeo se refuerza aceras del sector de acceso en descarga de camiones, el cual se ocupa en temporada de rodeo, con la evitar asentamiento producto del tránsito de cargas pesadas, se colocaran morteros de pega bajo Baldosas minvu. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32204 | 33269 | 3.307 | Real > Recomendado | [5 empty] | NO HUBO DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS EN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO PRODUCTOS DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO. | EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN TÉRMINOS GENERALES DE ACUERDO A LO RECOMENDADO, SIN EMBARGO HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO, QUE EN TOTAL NO FUERON MAYOR AL 5% EL PLAZO NO TUVO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS RESPECTO DE LO RECOMENDADO. LA MAGNITUD GLOBAL DEL PROYECTO TAMPOCO TUVO VARIACIONES. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128004-0 | CONSTRUCCION PARQUE DEL CARBON DE LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL OBJETIVO DE LOS PRES ES PROMOVER AL MAXIMO LOS ESTANDARES DE SEGURIDAD POSIBLE, QUE PERMITA RECUPERAR EL HABITAR URBANO COSTERO, REFLEJANDO EL ANHELO DE SUS HABITANTES, CON UNA RECONSTRUCCION INCLUSIVA E INCORPORANDO LA VALORIZACIÓN URBANA DONDE ANTES NO EXISTIA. | OBRAS DE PAVIMENTACION; 20.000M2 APROX. MUROS DE CONTENCIÓN: 500M APROX. ESCALERAS: 1.600M2 APROX. SOLUCION DE AGUAS LLUVIA, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, FARO MIRADOR, EXPLANADA CONMEMORATIVA A FALLECIDOS DEL CARBON CON 28 ESCULTURAS, JARDINERAS TIPO ASIENTO 18, 44 ESCAÑOS, BICICLETEROS 3, BASUREROS 17, SERVICIOS HIGENICOS, UNA PERGOLA, OBRAS DE PAISAJISMO, ILUMINACION PEATONAL 112, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEÑALÉTICA TURISTICA E INFOGRAFICA CON 17 UN. | 25096 | PRES |  |  | 14 | 12 | Se realizaron 29 contratos de Personal a Honorarios: Gustavo Styl Baeza para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Sebastian del Rio Sainturat para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Viviana Peña Correa para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Carolina Gonzalez Ocaranza para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Elizabeth Gaete Vasquez para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Natalia Reyes Molina para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Marcel Muñoz Ascencio para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Jorge Retamales Leiva para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Carmen Loyola Vera para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Juan Vergara Pantoja para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Gabriel Acuña Valenzuela para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Evelyn Soto Curill para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Cristian Ortega Perez para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Evelyn Sanhueza Seguel para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Gustavo Styl Baeza para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Marcela Garcia Navarro para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Karla Jofre Gonzalez para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Victor Salamanca Muñoz para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Felipe Flores Freire para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Mariela Frau Rojas para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Jesica Mieres Seguel para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Miguel Avila Cofre para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Dina Grandon Sanhueza para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Ricardo Esparza Machuca para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Jaime Espinoza Fuentes para Asesoria Técnica por 120 dias corridos David Concha Parra para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Rolando Recabal Catriman para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Angela Cisternas Moraga para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Jessica Miranda Figueroa para Asesoria Técnica por 60 dias corridos | -14.2857 | [8 empty] | 6 | 11 | El gasto se ejecutó entre los meses de Noviembre 2013 y Septiembre 2014. | 83.3333 | 3 | 13 | El gasto se ejecutó entre los meses de Agosto 2013 y Agosto 2014. | 333.3333 | 12 | 13 | 1 contrato adjudicado -Richard Figueroa Burgos,con un plazo de ejecución de 240 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res.4786 del 19/12/2014 que otorga 20 días corridos para la ejecución de Aumentos de Obras (Pavimentos afinados acceso a casona, aumento de luminarias 150 whm, rampa minusválidos, Muros tipo pirca, Muros tipo 3, Muros tipo 4) y Obras Extraordinarias (Muros de Contención de 5 mts., Hidrogel para humectación, pedraplan, Baranda de Seguridad). Res. 1063 del 31/03/2015 que otorga 40 días corridos por la demora en tiempos de las autorizaciones por parte del señor subsecretario de Vivienda y Urbanismo Res. 2125 del 08/06/2015 que otorga 42 días corridos para la ejecución de Aumentos de Obras (Canalización de vertientes, Baranda de seguridad sobre foso existente, empalme con acera existente, Proyecto eléctrico, Canalización Descarga Rebalse de Piscinas, Estabilización Talud lado de Piscinas, Ramba acceso sobre foso existente) y Obras Extraordinarias (Rampa acceso sobre Foso existente, Solera en confinamiento en Pavimentos, Pasamos Rampas, Revestimiento de Rampas, Iluminación Ruinas y sector faro, cierre perimetral sector ruinas, canalizacion descarga rebalse de piscinas, estabilización Talud, Lado de Piscinas, Pavimentos afinados Sector Casona). Res. 1674 del 12/05/2015 que otorga 40 días corridos por la demora en tiempos de las autorizaciones por parte del señor subsecretario de Vivienda y Urbanismo | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 16 | 16 | 23 | 23 | 0 | Aumento de Plazo 1, 20 días: Disminuciones de Obras: Pavimentos, conchuela y bolón pétreo corresponde a la modificación del diseño en el área de acceso de Mansión Errazuriz; la disminución de luminaria de 70 w. corresponde a una mejora a la capacidad lumínica de los equipos propuestos en las áreas de circulación; disminución de seccion transversal de áreas de circulación detras de la mansión de acuerdo a lo señalado, a objeto de disminuir el área de intervención cercano a la edificación histórica con la finalidad de evitar riesgos de daños en la estructura producto de la ejecución de las obras, por lo que se disminuye área de pavimentos, escaleras y gravilla. Aumentos de Obra: La luminaria whm, tipo isla, es superior al proyectado(tipo alumbrado vial), mejorando su capacidad, su eficiencia y estética acorde al parque histórico; el aumento de empalme pavimentos sector casona nace del nuevo diseño de área verde y acceso Mansión Errazuriz concordado; la Rampa de acceso a la mansión Errazuriz, no contemplada en el proyecto original surge de la necesidad de cumplir con la LGUC y ley 20.442 que establece normas sobre igualdad de oportunidades; los aumentos en muros surgen de la necesidad de adecuarse a la topografía del lugar. Obras Extraordinarias: el muro tipo 5 se requiere por diferencias presentadas en el replanteo de la obra a ejecutar; el hidrogel aplica en zonas las cuales no se mantendrá riego de áreas verdes; el pedraplen proyectado se aplica en sectores de fundaciones de ruinas las cuales se ven expuestas a las inclemencias del tiempo; la baranda de seguridad se proyecta en cada acceso al parque las cuales tienen la finalidad de protección de las personas que transitaran por el sector. Aumento de Plazo 2, 40 días: Demora en tiempos de las autorizaciones por parte del señor subsecretario de Vivienda y Urbanismo. Aumentos de Plazos 3, 42, días: Aumentos de Obra: Obras necesarias para dar solución a correcta evacuación de aguas producto de napas subterráneas, las cuales producto del desarrollo de las obras afloraron como vertientes superficiales y comprometen el normal uso de este parque; la ejecución de barandas necesarias para dar cumplimiento al acceso universal en escaleras y rampas conforme lo establecido en la OGUC; Obras necesarias para dar solución a empalme de aceras con Proyecto Avda. Bocalebu; obras requeridas para el proyecto eléctrico que su mayoría corresponden a un incremento a la capacidad lumínica del parque; la canalización y descarga de rebalse de piscinas, obras tendientes a resguardar la correcta descarga por rebalse las piscinas y acumulación dentro del predio y no sobre predios vecinos; la estabilización de taludes surge de la necesidad de estabilizar el suelo existente producto de las obras, debido a la diferencia de niveles. Obras Extraordinarias: obra requerida a fin de facilitar acceso sobre foso existente; obras necesarias para dar confinamiento exterior del polígono de parque en sector de acceso servidumbre Sector Sur; Obra requerida en rampas para posibiltar el acceso universal a la casona Mansión Errazuriz, de manera segura; Revestimiento Rampas en muros aledaños a ruinas, con la finalidad de entregar una terminación acorde a la arquitectura y entorno del lugar; Iluminación ruinas y sector faro para dar una puesta en valor a las ruinas existentes y que forman parte de la historia de la localidad; cierre perimetral sector ruinas con la finalidad de no permitir el fácil acceso a las ruinas y resguardar a los visitantes de los posibles riesgos a derrumbes de estas ruinas; Soleras de confinamiento en pavimentos para sustituir materialidad de madera por hormigón, dado el clima salino de la localidad, que disminuye la vida útil del material de madera. Aumentos de Plazo 4, 40 días: Demora en tiempos de las autorizaciones por parte del señor subsecretario de Vivienda y Urbanismo. | 43.75 | 43.75 | LA VARIACIÓN DE 43% MAS DE PLAZO DE EJECUCIÓN SE EXPLICA POR TRES PROCESOS DE LICITACIÓN SIN ADJUDICACIÓN Y POR LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO, LO QUE SIGNIFICÓ DOS PROCESOS DE REVALUACIÓN. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-06-10 | [14 empty] | 2308769 | 268520 | 2577289 | 2577294 | -5 | Se realizaron 29 contratos de Personal a Honorarios: Gustavo Styl Baeza Res. 2142 del 21/10/2013 por $2.160.903.- Sebastian del Rio Sainturat Res. 2248 del 28/10/2013 por $1.890.000.- Viviana Peña Correa Res. 963 del 02/06/2014 por $606.375.- Carolina Gonzalez Ocaranza Res. 962 del 02/06/2014 por $606.375.- Elizabeth Gaete Vasquez Res. 961 del 02/06/2014 por $551.250.- Natalia Reyes Molina Res. 1030 del 04/06/2014 por $600.000.- Marcel Muñoz Ascencio Res. 1022 del 04/06/2014 por $693.291.- Jorge Retamales Leiva Res. 1027 del 04/06/2014 por $551.250.- Carmen Loyola Vera Res. 1019 del 04/06/2014 por $850.000.- Juan Vergara Pantoja Res. 1026 del 04/06/2014 por $752.787.- Gabriel Acuña Valenzuela Res. 967 del 02/06/2014 por $714.833.- Evelyn Soto Curill Res. 1029 del 04/06/2014 por $752.456.- Cristian Ortega Perez Res. 1023 del 04/06/2014 por $693.291.- Evelyn Sanhueza Seguel Res. 964 del 02/06/2014 por $606.375.- Gustavo Styl Baeza Res. 1025 del 04/06/2014 por $756.316.- Marcela Garcia Navarro Res. 1091 del 11/06/2014 por $554.915.- Karla Jofre Gonzalez Res. 1080 del 11/06/2014 por $586.950.- Victor Salamanca Muñoz Res. 1180 del 01/07/2014 por $2.109.394.- Felipe Flores Freire Res. 1269 del 03/07/2014 por $577.500.- Mariela Frau Rojas Res. 1312 del 07/07/2014 por $1.102.500.- Jesica Mieres Seguel Res. 1283 del 03/07/2014 por $1.173.900.- Miguel Avila Cofre Res. 1244 del 03/07/2014 por $1.212.750.- Dina Grandon Sanhueza Res. 1322 del 08/07/2014 por $1.700.000.- Ricardo Esparza Machuca Res. 1315 del 08/07/2014 por $1.700.000.- Jaime Espinoza Fuentes Res. 1507 del 25/07/2014 por $5.553.333.- David Concha Parra Res. 1577 del 25/08/2014 por $821.914.- Rolando Recabal Catriman Res. 1577 del 25/08/2014 por $821.914.- Angela Cisternas Moraga Res. 1577 del 25/08/2014 por $823.200.- Jessica Miranda Figueroa Res. 1521 del 30/07/2014 por $441.000.- 1 contrato de Obras Civiles Richard Figueroa Burgos Res. 32 del 02/05/2014 por $1.955.625.367.- Existen Modificaciones de contrato Res. 4786 del 19/12/2015 que aprueba aumentos de Obra (Pavimentos afinados acceso a casona, aumento de luminarias 150 whm, rampa minusválidos, Muros tipo pirca, Muros tipo 3, Muros tipo 4) por $118.527.587; Obras Extraordinarias (Muros de Contención de 5 mts., Hidrogel para humectación, pedraplan, Baranda de Seguridad) por $40.370.708; Disminuciones de Obra (Pavimentos lavados acceso casona, disminución de conchuela y bolón pétreo, disminución de luminaria 70w, foco embutido Midi 1*70, disminución de pavimentos de gravilla, disminución de secciones de escaleras, Muro tipo 1, Muro tipo 2, equipo de bombeo, excavación de zanjas, rellenos) por $158.909.038.- Res. 2125 del 08/06/2015 que aprueba aumentos de Obra (Canalización de vertientes, Baranda de seguridad sobre foso existente, empalme con acera existente, Proyecto eléctrico, Canalización Descarga Rebalse de Piscinas, Estabilización Talud lado de Piscinas, Ramba acceso sobre foso existente) por $69.416.148; Obras Extraordinarias (Rampa acceso sobre Foso existente, Solera en confinamiento en Pavimentos, Pasamos Rampas, Revestimiento de Rampas, Iluminación Ruinas y sector faro, cierre perimetral sector ruinas, canalizacion descarga rebalse de piscinas, estabilización Talud, Lado de Piscinas, Pavimentos afinados Sector Casona) por $251.796.090.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 45700 | 45700 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | OBRAS DE PAVIMENTACION; 20.000M2 APROX. MUROS DE CONTENCIÓN: 500M APROX. ESCALERAS: 1.600M2 APROX. SOLUCION DE AGUAS LLUVIA, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, FARO MIRADOR, EXPLANADA CONMEMORATIVA A FALLECIDOS DEL CARBON CON 28 ESCULTURAS, JARDINERAS TIPO ASIENTO 18, 44 ESCAÑOS, BICICLETEROS 3, BASUREROS 17, SERVICIOS HIGENICOS, UNA PERGOLA, OBRAS DE PAISAJISMO, ILUMINACION PEATONAL 112, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, SEÑALÉTICA TURISTICA E INFOGRAFICA CON 17 UN. | EN GENERAL COMO POLÍGONO DE INTERVENCIÓN LA MAGNITUD NO SUFRE MODIFICACIONES, SALVO POR LAS NUEVAS OBRAS INCORPORADAS EN LA REVALUACIÓN. | [12 empty] | NO HAY RECEPCIÓN PROVISORIA | 4216300% | La recepcion no tuvo observaciones | 4216300% | SI | 4216300% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4140000% | 4140000% | 0 | 4147000% | 70 | 4148700% | 17 | 4156900% | 82 | 4176100% | 274 | 4180000% | 39 | 4182000% | 20 | 420 | 420 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (10/06/2014) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (02/05/2014) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 31502 | 0 | 0 | 240145 | 5118 | 1227281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504046 | 31502 | 0 | 0 | 240145 | 5118 | 1227281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504046 | Proyecto se inicia el 2013, contratando Consultorias, en el 2014 se contrata Obras Civiles, las cuales terminan el 2015 | 31958 | 0 | 0 | 263919 | 4602 | 2276827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577306 | Se realizaron 29 contratos de Personal a Honorarios: Gustavo Styl Baeza Res. 2142 del 21/10/2013 por $2.160.903.- Sebastian del Rio Sainturat Res. 2248 del 28/10/2013 por $1.890.000.- Viviana Peña Correa Res. 963 del 02/06/2014 por $606.375.- Carolina Gonzalez Ocaranza Res. 962 del 02/06/2014 por $606.375.- Elizabeth Gaete Vasquez Res. 961 del 02/06/2014 por $551.250.- Natalia Reyes Molina Res. 1030 del 04/06/2014 por $600.000.- Marcel Muñoz Ascencio Res. 1022 del 04/06/2014 por $693.291.- Jorge Retamales Leiva Res. 1027 del 04/06/2014 por $551.250.- Carmen Loyola Vera Res. 1019 del 04/06/2014 por $850.000.- Juan Vergara Pantoja Res. 1026 del 04/06/2014 por $752.787.- Gabriel Acuña Valenzuela Res. 967 del 02/06/2014 por $714.833.- Evelyn Soto Curill Res. 1029 del 04/06/2014 por $752.456.- Cristian Ortega Perez Res. 1023 del 04/06/2014 por $693.291.- Evelyn Sanhueza Seguel Res. 964 del 02/06/2014 por $606.375.- Gustavo Styl Baeza Res. 1025 del 04/06/2014 por $756.316.- Marcela Garcia Navarro Res. 1091 del 11/06/2014 por $554.915.- Karla Jofre Gonzalez Res. 1080 del 11/06/2014 por $586.950.- Victor Salamanca Muñoz Res. 1180 del 01/07/2014 por $2.109.394.- Felipe Flores Freire Res. 1269 del 03/07/2014 por $577.500.- Mariela Frau Rojas Res. 1312 del 07/07/2014 por $1.102.500.- Jesica Mieres Seguel Res. 1283 del 03/07/2014 por $1.173.900.- Miguel Avila Cofre Res. 1244 del 03/07/2014 por $1.212.750.- Dina Grandon Sanhueza Res. 1322 del 08/07/2014 por $1.700.000.- Ricardo Esparza Machuca Res. 1315 del 08/07/2014 por $1.700.000.- Jaime Espinoza Fuentes Res. 1507 del 25/07/2014 por $5.553.333.- David Concha Parra Res. 1577 del 25/08/2014 por $821.914.- Rolando Recabal Catriman Res. 1577 del 25/08/2014 por $821.914.- Angela Cisternas Moraga Res. 1577 del 25/08/2014 por $823.200.- Jessica Miranda Figueroa Res. 1521 del 30/07/2014 por $441.000.- 1 contrato de Obras Civiles Richard Figueroa Burgos Res. 32 del 02/05/2014 por $1.955.625.367.- Existen Modificaciones de contrato Res. 4786 del 19/12/2015 que aprueba aumentos de Obra (Pavimentos afinados acceso a casona, aumento de luminarias 150 whm, rampa minusválidos, Muros tipo pirca, Muros tipo 3, Muros tipo 4) por $118.527.587; Obras Extraordinarias (Muros de Contención de 5 mts., Hidrogel para humectación, pedraplan, Baranda de Seguridad) por $40.370.708; Disminuciones de Obra (Pavimentos lavados acceso casona, disminución de conchuela y bolón pétreo, disminución de luminaria 70w, foco embutido Midi 1*70, disminución de pavimentos de gravilla, disminución de secciones de escaleras, Muro tipo 1, Muro tipo 2, equipo de bombeo, excavación de zanjas, rellenos) por $158.909.038.- Res. 2125 del 08/06/2015 que aprueba aumentos de Obra (Canalización de vertientes, Baranda de seguridad sobre foso existente, empalme con acera existente, Proyecto eléctrico, Canalización Descarga Rebalse de Piscinas, Estabilización Talud lado de Piscinas, Ramba acceso sobre foso existente) por $69.416.148; Obras Extraordinarias (Rampa acceso sobre Foso existente, Solera en confinamiento en Pavimentos, Pasamos Rampas, Revestimiento de Rampas, Iluminación Ruinas y sector faro, cierre perimetral sector ruinas, canalizacion descarga rebalse de piscinas, estabilización Talud, Lado de Piscinas, Pavimentos afinados Sector Casona) por $251.796.090.- | 31944 | 0 | 0 | 263919 | 4602 | 2276827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577292 | -2 | BIP = SIGFE | 31945 | 0 | 0 | 263920 | 4602 | 2276827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577294 | 35018 | 0 | 0 | 296855 | 5040 | 2449047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2785960 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2013: Gastos Administrativos: M$422.- Consultorías: M$4.044.- Terrenos: M$262.979.- Año 2014: Gastos Administrativos: M$4.179.- Consultorías: M$27.900.- Terrenos: M$940.- Obras Civiles: M$1.500.000.- Año 2015: Obras Civiles: M$776.827.- | [15 empty] | 46480.2701 | 0 | 0 | 354329.5044 | 7551.7676 | 1810830.6363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219192.1783 | 3649795.2581 | 45284.7566 | 0 | 0 | 383665.4655 | 6511.3478 | 3213484.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3648946.1204 | 45258.9077 | 0 | 0 | 383665.4655 | 6511.3478 | 3165262.0619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600697.7829 | 64.4268 | 62.2526 | 74.7961 | -1.3223 | -1.3452 | 78.7899 | 69.2618 | EL PROYECTO SE LICITÓ EN TRES OPORTUNIDADES, SUPERANDO EL PRESUPUESTO DISPONIBLE; POR LO QUE SE SOMETIÓ A REVALUACIÓN INCREMENTANDO LOS MONTOS APROBADOS. POSTERIORMENTE HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO CON OBRAS ADICIONALES NO CONTEMPLADAS INICIALMENTE COMO BARANDAS, SENDAS PEATONALES , MUROS ETC., LO QUE DIÓ LUGAR A UNA SEGUNDA REEVALUACIÓN. SE LLEGA A UNA VARIACIÓN TOTAL DE 64% MAS QUE LO ORIGINALMENTE APROBADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 1717047 | 321201 | 18.71% | Aumentos de Obra 1: $118.527.587.- Aumentos de Obra 2: $69.416.148.- Obras Extraordinarias 1: $40.370.708.- Obras Extraordinarias 2: $251.796.090.- Disminuciones de Obra 1: $158.909.038.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1717047 | 2823942 | 64.465 | PROYECTO FUE REVALUADO EN DOS OPORTUNIDADES; LA PRIMERA POR AUMENTO DE MONTO DEBIDO A TRES LICITACIONES SIN PODER ADJUDICAR,. Y LA SEGUNDA PARA AUMENTO DE OBRAS NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE. EN MONTO SE LLEGA A UNA VARIACIÓN TOTAL DE 64% MAS Y EL PLAZO AUMENTA EN 43% | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 141902 | 219345 | 54.575 | Real > Recomendado | [5 empty] | SE CORRIGIÓ EL CÁLCULO DEL INDICADOR CON LOS VALORES INICIALMENTE APROBADOS, POSTERIOMENTE SE CALCULÓ EL INDICADOR CON LOS MONTOS EFECTIVAMENTE GASTADOS OBTENIÉNDOSE UNA VARIACIÓN SUSTANCIAL DE 54% CON RESPECTO AL VALOR ORIGINAL SIN REVALUACIONES | SALVO POR LAS OBRAS ADICIONALES DE LA REVALUACIÓN, EL PROYECTO SE AJUSTA AL POLÍGONO DE INTERVENCIÓN. PROYECTO FUE REVALUADO EN DOS OPORTUNIDADES; LA PRIMERA POR AUMENTO DE MONTO DEBIDO A TRES LICITACIONES SIN PODER ADJUDICAR,. Y LA SEGUNDA PARA AUMENTO DE OBRAS NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE. EN MONTO SE LLEGA A UNA VARIACIÓN TOTAL DE 64% MAS Y EL PLAZO AUMENTA EN 43% | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101786-0 | REPOSICION PTE CHANCO, RUTA N-410 QUIRIHUE-CHANCO-3 ESQ,COBQUECURA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | COBQUECURA | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA EN EL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL CUYO OBJETIVO ES POTENCIAR MEDIANTE INVERSION EN INFRAESTRUCTURA EL POTENCIAL PRODUCTIVO QUE SE IDENTIFICA. | ESTE PROYECTO PERTENECE AL PMDT DEL TERRITORIO VALLE DEL ITATA, SUBTERRITORIO MONTAÑA SUR COBQUECURA, Y SE ENCUENTRA IDENTIFICADO EN EL MISMO COMO CAMINO LA MONA - CHANCO. EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DEL PUENTE DE MADERA CHANCO, UBICADO EN EL KM.14,1 DE LA RUTA N-410 QUIRIHUE - CHANCO - TRES ESQUINAS. EL PUENTE ACTUAL SE ENCUENTRA EN REGULAR ESTADO DE CONSERVACION Y CON RESTRICCION DE TONELAJE. SE PROYECTA REPONER POR UNA ESTRUCTURA DEFINITIVA DE HORMIGON DE 25 M. DE LONGITUD | 498 | P.I.R.D.T. | [14 empty] | 12 | 10 | Expropiación con acuerdo del propietario en tasación. El plazo para la expropiación aprobado originalmente fue de 12 meses y de acuerdo a lo informado por la unidad tecnica el plazo real fue un poco menos, 10 meses. | -16.6667 | 15 | 1 |  | -93.3333 | 15 | 12 | LAS VARIACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA OBEDECEN A LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES. RES EXENTA N°963 DRV BIOBIO 9 DE ABRIL DE 2013: AUMENTO DE PLAZO DE 60 DÍAS. RES EXENTA N°1754 DRV BIOBIO 24 DE JUNIO DE 2013: AUTORIZA Y REGULARIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO. AUMENTO PROPORCIONAL DE 7 DIAS Y AUMENTO EXTRA PROPORCIONAL DE 109 DÍAS. COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS SE PROPONEN INCORPORAR LOS ÍTEM DE "MANTENCIÓN Y DESARME DE PUENTES EXISTENTES", "EXCAVACION CON AGOTAMIENTO EN BOLONES O ROCA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS", "EXCAVACION EN CAJON EN SECO EN PUENTES Y ESTRUCTURAS", "EXCAVACION EN CAJON CON AGOTAMIENTO EN PUENTES Y ESTRUCTURAS" Y "CARCAMO DE ANCLAJE". RES EXENTA N°2770 DRV BIOBIO 8 DE JUNIO DE 2013:AUTORIZA Y REGULARIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO. COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS SE PROPONE INCORPORAR EL ÍTEM EXCAVACION EN ROCA DEBIDO A LA AFLORACION DE UN PEQUEÑO MANTO ROCOSO EN LADO DERECHO DEL ACCESO PONIENTE AL PUENTE, QUE REQUIERE SER ACORTADA PARA LA TERMICACION DE LA SUBRASANTE DEL PROYECTO. TAMBIEN EN LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS, SE PRODUCE AUMENTOS EN LAS CANTIDADES DE LAS PARTIDAS DE EXCAVACION EN CAJON EN SECO EN PUENTE Y ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN CAJON CON AGOTAMIENTO DE PUENTE Y ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN CAJON CON AGOTAMIENTO EN PUENTE Y ESTRUCTURAS DEBIDO A QUE EL MANTO ROCOSO SE ENCUENTRA A UNA COTA MAS PROFUNDA DE LO PROYECTADO. SE AUMENTA UN CANCAMO POR AJUSTE DE CANTIDADES. AUMENTO PROPORCIONAL DE PLAZO 10 DIAS. | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 19 | 19 | 0 | La diferencia es producto de aumentos de plazo de la obra debido fundamentalmente a obras extraordinarias que implicaron plazo extraproporcional de aumento de plazo. | 5.5556 | 5.5556 | El plazo del item expropiaciones aprobado (RS) fue de 12 meses y el plazo real finalmente fue de 10 meses segun lo informado por la Unidad Técnica. El Plazo del item Obras Civiles aprobado (RS) fue de 15 meses, sin embargo el plazo contratado fue de 180 dias, el que posteriormente fue modificado por la ejecución de obras extraordinarias, llegando a un plazo total de 359 dias, por tanto el proyecto fue ejecutado de todas formas en un tiempo menor al originalmente recomendado. Sobre el item Gastos Administrativos no se registro información. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-11-19 | [14 empty] | 505064 | 0 | 505064 | 505066 | -2 | ITEM OBRAS CIVILES: CONTRATO CONSERVACION PERIODICA PUENTE CHANCO RUTA N-410, CÓDIGO 68D410, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO. ADJUDICADO A ECOAUSTRAL CONSTRUCCIONES LIMITADA. CODIGO SAFI 198645. MONTO Y PLAZO ORIGINAL DEL CONTRATO $459.459.589 Y 180 DIAS. LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL CONTRATO FUERON: -AUMENTO DE PLAZO EN 60 DÍAS SEGUN RESOLUCION EXENTA DRV REGION DEL BIOBIO N°963 DE 9/4/2013. -AUMENTO DE OBRAS POR $ 18.257.491 SEGUN RESOLUCION EXENTA DRV REGION DEL BIOBIO N° 1754 DE 24/06/2013 Y AUMENTO DE PLAZO EN 109 DÍAS; COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS SE PROPONEN INCORPORAR LOS ÍTEM DE "MANTENCIÓN Y DESARME DE PUENTES EXISTENTES", "EXCAVACION CON AGOTAMIENTO EN BOLONES O ROCA EN PUENTES Y ESTRUCTURAS", "EXCAVACION EN CAJON EN SECO EN PUENTES Y ESTRUCTURAS", "EXCAVACION EN CAJON CON AGOTAMIENTO EN PUENTES Y ESTRUCTURAS" Y "CARCAMO DE ANCLAJE". -AUMENTO DE OBRAS POR $ 26.123.340 SEGUN RESOLUCION EXENTA DRV REGION DEL BIOBIO N° 2770 DE 8/10/2013 Y AUMENTO DE PLAZO EN 10 DÍAS; COMO OBRAS EXTRAORDINARIAS SE PROPONE INCORPORAR EL ÍTEM EXCAVACION EN ROCA DEBIDO A LA AFLORACION DE UN PEQUEÑO MANTO ROCOSO EN LADO DERECHO DEL ACCESO PONIENTE AL PUENTE, QUE REQUIERE SER ACORTADA PARA LA TERMICACION DE LA SUBRASANTE DEL PROYECTO. TAMBIEN EN LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS, SE PRODUCE AUMENTOS EN LAS CANTIDADES DE LAS PARTIDAS DE EXCAVACION EN CAJON EN SECO EN PUENTE Y ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN CAJON CON AGOTAMIENTO DE PUENTE Y ESTRUCTURAS, EXCAVACION EN CAJON CON AGOTAMIENTO EN PUENTE Y ESTRUCTURAS DEBIDO A QUE EL MANTO ROCOSO SE ENCUENTRA A UNA COTA MAS PROFUNDA DE LO PROYECTADO. SE AUMENTA UN CANCAMO POR AJUSTE DE CANTIDADES. -AUMENTO DE OBRAS POR $ 1.224.655 SEGUN RESOLUCION EXENTA DRV REGION DEL BIOBIO N°2435 DE 4/11/2014; REGULARIZACION DEL CONTRATO POR AJUSTE DE DOS CANTIDADES DE OBRA PRODUCTO DE CUBICACION DE PUENTE CHANCO, LA CUAL PRODUJO MODIFICACION EN HORMIGON H-30 (M3) (AUMENTO) Y EN LOS MOLDAJES (M2) (DISMINUCION), NO PROCEDE MODIFICACION DE PLAZO. CON LAS MODIFICACIONES EFECTUADAS AL CONTRATO EL NUEVO MONTO GLOBAL ES DE $505.065.075 Y EL PLAZO DE EJECUCIÓN ES DE 359 DIAS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 25 | 25 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS | No se registró cambios en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | LA COMISIÓN DESIGNADA POR RES. EXENTA DEL DRV BIOBIO N°3504 DEL 5/12/2013 SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL 11/12/2013; DESPUES DE RECORRER LA OBRA LA COMISION DETERMINA QUE HA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES,ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO A LA VISTA, POR LO QUE DETERMINO RECIBIR DE FORMA PROVISIONAL LA OBRA DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 166 DEL REGLAMENTO PARA CONTRATO DE OBRAS PUBLICAS, LA COMISION SEÑALA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EVALUACION DE LAS POSIBLES MULTAS TECNICAS. | 4161900% | LA COMISIÓN DESIGNADA POR RES. EXENTA DEL DRV BIOBIO N°2357 DEL 24/10/2014 SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL 21/11/2014; LA COMISION DETERMINO RECIBIR LA OBRA EN FORMA DEFINITIVA Y COMPROBO QUE HA SIDO CONSTRUIDA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS, TAL COMO SE ESTABLECIERA EN LA RECEPCION PROVISORIA DE 11/12/2013, SEGUN CONSTA EN ACTA RESPECTIVA, HABIENDOSE CUMPLIDO CON EL PLAZO DE GARANTÍA, Y SEGUN LO ESTABLECIDO EN EL ART.176 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS. | 4196400% | SI | 4127200% | Observación: El proyecto entró en operación antes de la recepción provisoria. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064000% | 4064000% | 0 | 4081200% | 172 | 4099500% | 183 | 4119400% | 199 | 4119400% | 199 | 4122100% | 27 | 4134800% | 127 | 708 | 708 | En general, la unidad técnica posterior a la formalización del Convenio Mandato realiza una exhaustiva revisión de los antecedentes técnicos para luego proceder a la licitación esperando además que las obras comiencen en epoca estival. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2000 | 524118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540118 | 0 | 0 | 0 | 14000 | 2000 | 524118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540118 | El monto de expropiación corresponde a recursos sectoriales | 0 | 0 | 0 | 2502 | 2000 | 505065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509567 | El monto contratado originalmente, corresponde a M$459.459, lo que se debe incorporar un aumento por concepto de modificación de contrato por la suma de M$ 45.605 Mod. Nº1: $ 18.257.491 del 24.06.2013 Mod. Nº2: $ 26.123.340 del 08.10.2013 Mod. Nº3 $ 1.224.655 del 04.11.2014 | 0 | 0 | 0 | 2502 | 2000 | 505065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509567 | 2501 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 505066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277 | 568053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570330 | Fechas de pago: 15/03/13: $49.642.822 23/05/13: $80.109.300 11/07/13: $50.503.577 30/09/13: $41.547.906 30/09/13: $146.208.868 11/10/13: $72.920.304 01/07/15: $1.224.655 2/07/15: $-510.000 (retenciones por deudas a trabajadores) El item expropiación corresponde a recursos sectoriales | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 22143.4938 | 3174.2497 | 831689.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857007.3634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3691.2285 | 2942.9017 | 745213.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751847.4164 | 0 | 0 | 0 | 3691.2285 | 2942.9017 | 734174.4966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740808.6269 | -12.2706 | -13.5587 | -11.7249 | -1.4682 |  | 29632.3451 | 29366.9799 | El proyecto se contrató (obras civiles) por un monto un poco menor al monto originalmente aprobado. Para el item expropiaciones el gasto informado e ingresado al BIP fue significativamente menos que lo originalmente aprobado y la unidad técnica no informó el motivo de esta situación. La unidad técnica y la unidad financiera no informaron del monto contratado en el item expropiaciones. Los aumentos y modificaciones de obras se debieron fundamentalmente a mantención y desarme de puentes existentes, mayores excavaciones y modificación de algunas cubicaciones y que alcanzan a un 6,88% del monto de las obras civiles. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 663145 | 45605 | 6.877% | OBRAS CIVILES AUMENTO TOTAL $45.605.486.- COMPRENDE 3 MODIFICACIONES: AUMENTO POR $ 18.257.491 (DRV RES. EXENT. N°1754) AUMENTO POR $ 26.123.340 (DRV RES. EXENT. N°2770) AUMENTO POR $ 1.224.655 (DRV RES. EXENT.N°2435) Estos aumentos y modificaciones de obras se debieron fundamentalmente a mantención y desarme de puentes existentes, mayores excavaciones y modificación de algunas cubicaciones y que alcanzan a un 6,88% del monto de las obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Los aumentos y modificaciones de obras se debieron fundamentalmente a mantención y desarme de puentes existentes, mayores excavaciones y modificación de algunas cubicaciones y que alcanzan a un 6,88% del monto de las obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41025 | 41025 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se pudo realizar el cálculo del indicador real (ex post) por no disponer de la información, pero probablemente sea un poco menor porque el costo de la Inversión inicial fue un poco mas bajo. | El proyecto se contrató (6 meses) en un plazo significativamente menor al originalmente estimado (15 meses), sin embargo se debieron realizar obras extarordinarias, lo que finalmente hizo que el proyecto se ejecutara en un plazo de aproximado de 12 meses. El monto fue un 13% menor a lo originalmente recomendado. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30002841-0 | CONSTRUCCION PUENTE MARCONI SOBRE ESTERO QUILQUE, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PUENTE CONSTRUIDO EN MADERA SE ENCUENTRA EN PÉSIMO ESTADO, VARIOS TABLONES ESTÁN SUELTOS O TIENEN GRIETAS, ADEMÁS CADA VEZ QUE LLUEVE O CAE HELADA, EL PUENTE ES MUY RESBALADIZO LO QUE LO CONVIERTE EN UN PELIGRO. ADEMÁS, LAS LOSAS DE ACCESO SE ENCUENTRAN CON BACHES Y GRIETAS QUE GENERAN PELIGRO A USUARIOS.- | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA AVENIDA MARCONI, SOBRE ESTERO QUILQUE, PROYECTANDO DOS CALZADAS PAVIMENTADAS DE 7 METROS DE ANCHO, MAS DOS PASILLOS PEATONALES PAVIMENTADOS DE 2 METROS DE ANCHO, GENERANDO UN ANCHO TOTAL DEL PUENTE DE 19 METROS.- SE CONTEMPLA FUNDACIÓN DIRECTA EN ESTRIBOS DE HORMIGÓN ARMADO, SOBRE LAS CUALES SE APOYARÁN LAS 9 VIGAS PRETENSADAS DE HORMIGÓN ARMADO QUE SOSTENDRÁN LA CARPETA DE RODADURA Y LAS BARANDAS DE ANTIMPACTO.- EL OBJETIVO ES GENERAR UN EJE VIAL CONTINUO, EXPEDITO Y SIN RIESGOS DE ACCIDENTES, PERMITIENDO MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL DE LA CIUDAD.- TAMBIÉN SE INCLUYE LA PAVIMENTACIÓN EN HORMIGÓN DE 2.980 METROS CUADRADOS DE CALZADA DE ACCESO AL PUENTE MÁS 259 METROS CUADRADOS DE ACERAS DE HORMIGON Y LA CONSTRUCCIÓN PROVISORIA DE DOS PUENTES DE MADERA PARA RERUTEO DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.- | 34287 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 12 | 11 | RES. EXENTA DRV BIOBIO N°3052 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2013, TRAMITADA EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2013, AUMENTA PLAZO DE LA ASESORÍA EN 1.1 MESES PRODUCTO DEL AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN PUENTE MARCONI SOBRE ESTERO QUILQUE Y PAVIMENTACIÓN AVENIDA MARCONI ENTRE RICARDO CASTRO Y NAHUELBUTA, COMUNA DE LOS ÁNGELES, PROVINCIA DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO" | -8.3333 | [12 empty] | 2 | 1 | La unidad financiera y la unidad técnica no informan acerca de los gastos administrativos, por tanto no se habrían registrado gastos por este concepto. | -50 | 8 | 32 | 1. RES EX. DRV BIOBIO N° 1756 DE 24 DE JUNIO DE 2013, TRAMITADA EL 28 DE JUNIO DE 2013: AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO PROPORCIONAL DE 6 DIAS Y EXTRAPROPORCIONAL DE 24 DIAS, TENIENDO UN NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DE 330 DIAS, DEBIDO AL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA REVISION Y LA APROBACION DEL PROYECTO DEFINITO DE PARTE DEL DEPARTAMIENTO DE INGENIERIA DEL NIVEL CENTRAL. 2. RES EX. DRV BIOBIO N° 2482 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 2013, TRAMITADA EL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013: AUMENTO DE PLAZO EXTRAPROPORCIONAL DE 30 DÍAS, DEBIDO A INCONVENIENTES PRODUCIDOS POR EL PELIGRO DE LÍNEAS ELÉCTRICAS, LO QUE OBLIGO A EJECUTAR 4 PILOTE EN FORMA MANUAL 3. RES EX. DRV BIOBIO N° 2951 DE 22 DE OCTUBRE DE 2013, TRAMITADA EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2013: AUMENTO DE PLAZO EXTRAPROPORCIONAL EN 25 DÍAS, DEBIDO A MAYORES DIFICULTADES PARA LA EJECUCION DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DEBIDO AL AUMENTO DEL CAUDAL DEL ESTERO QUILQUE QUE SE REGISTRA POR EL INICIO DE PERIODO DE RIEGO EN PREDIOS AGRICOLAS DEL SECTOR. 4.RES. EX. DRV BIOBIO N° 3379 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 TRAMITADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2013: AUMENTO DE PLAZO EXTRAPROPORCIONAL DE 15 DIAS DEBIDO A MAYOR CANTIDAD DE AGUA EN EL ESTERO QUILQUE, POR TEMPORADA DE RIEGO LO QUE DIFICULTA LAS OBRAS DE CANALIZACION Y PROTECCION DE ESTE. 5.RES. EX. DRV BIOBIO N°3380 DE 26 DE NOVIEMBRE DE 2013 TRAMITADA EL 27 DE DICIEMBRE DE 2013 : PARALIZACION DE FAENAS, SE CONVIENE PARALIZACION DE FAENAS DEBIDO A QUE PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATO CORRESPONDE A OBRAS DE PROTECCION DE LECHO Y TALUDES CON GAVIONES Y MAMPOSTERIA DE PIEDRA, LAS CUALES SE HAN VISTO OBSTACULIZADAS EN SU EJECUCION DEBIDO A LOS ALTOS NIVELES DE AGUA QUE REGISTRA EL ESTERO QUILQUE. 6.RES. EX. DRV BIOBIO N°60 DE 12 DE MAYO DE 2015, TRAMITADA EL 12 DE JUNIO DE 2015, AUTORIZA REINICIO DE OBRAS A CONTAR DEL 25/5/2015, PLAZO PENDIENTE DEL CONTRATO 16 DIAS, A CONSECUENCIA LA FECHA DE TERMINO ES 9 DE JUNIO DE 2015. | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 32 | 40 | 8 | FUNDAMENTALMENTE SE DEBE A LA PARALIZACION DE OBRAS PRODUCTO DEL ALTO NIVEL DE AGUAS DEL ESTERO QUE IMPIDIERON EJECUTAR OBRAS DE GAVIONES Y EN EL LECHO. | 300 | 400 | El plazo recomendado originalmente fue de 12 meses y el proyecto fue formulado por la Municipalidad de Los Angeles sin diseño de ingeniería. Se designó como unidad técnica a la Dirección de Vialidad, la que encontró que el proyecto estaba subvalorado y envió el proyecto a revaluación en agosto de 2011. Obtuvo una nueva recomendación en noviembre de ese mismo año. El proyecto se contrató un año mas tarde (12.11.2012). Iniciadas las obras la unidad técnica autorizó mayores plazos para obras extraordinarias en 4 ocasiones por 100 días adicionales y ademas autorizó la paralización de faenas en noviembre de 2013 por mas de un año, por "altos niveles de agua en el estero Quilque", lo que resulta inexplicable la extensión de tiempo, ya que se autoriza el reinicio de obras en junio de 2015, para terminar finalmente en agosto de 2015. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-11-30 | [14 empty] | 947655 | 0 | 947655 | 947654 | 1 | CONSULTORÍAS -CONTRATO "ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL DEL PROYECTO "CONSTRUCCIÓN PUENTE MARCONI SOBRE ESTERO QUILQUE Y PAVIMENTACIÓN AVENIDA MARCONI ENTRE RICARDO CASTRO Y NAHUELBUTA, COMUNA DE LOS ÁNGELES, PROVINCIA DE BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO", CÓDIGO SAFI 199442, ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSULTORA ICH INGENIERÍA S.A. MONTO Y PLAZO INICIAL: $111.081.000 Y 10 MESES. MODIFICADO POR: 1. RES. EXENTA DRV BIOBIO N°3052 DE 30 DE OCTUBRE DE 2013, AUMENTO MONTO DE ASESORÍA EN $10.961.700 Y DE PLAZO EN 1,1 MESES DEBIDO A UN AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO DE OBRA. NUEVO MONTO Y PLAZO: $122.042.700 Y 11,1 MESES. 2. RES. EXENTA DRV BIOBIO N°2454 DE 8 DE OCTUBRE DE 2015, TRAMITADA EL 16 DE OCTUBRE DE 2015. AUTORIZA Y REGULARIZA DISMINUCIÓN DE ASESORÍA POR $2.067.900. Y LIQUIDA EL CONTRATO. MONTO FINAL DEL CONTRATO $119.974.800. OBRAS CIVILES: - CONTRATO CONSTRUCCIÓN PUENTE MARCONI SOBRE ESTERO QUILQUE Y PAVIMENTACIÓN AVENIDA MARCONI ENTRE RICARDO CASTRO Y NAHUELBUTA, COMUNA DE LOS ÁNGELES, PROVINCIA DEL BIOBÍO, REGIÓN DEL BIOBÍO. CODIGO SAFI 198623, ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA GONZALO ORELLANA E HIJOS LTDA, SEGUN RS EX. DRV BIOBIO N°102. MONTO INICIAL $910.892.040. MODIFICADO POR 1.RES. EX DRV BIOBIO N°1756 DE 24 DE JUNIO DE 2013, DEBIDO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DEFINITIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE QUE PERMITE EVITAR LA INTERFERENCIA CON LAS MATRICES DE AGUA POTABLE Y GAS ADYACENTES AGUAS ABAJO DEL PUENTE Y MINIMIZAR LOS CONFLICTOS CON REGANTES QUE EMPLEAN AGUA DEL ESTERO QUILQUE, ADICIONALMENTE LA CONSTRUCCION DE UN TERCER PUENTE PROVISORIO, CON EL FIN DE MINIMIZAR LA CONGESTION DEL TRANSITO EN AV MARCONI, EL CUAL SE HA VISTO INCREMENTADO FUERTEMENTE EL ULTIMO TIEMPO. DE LO ANTERIOR SE PRODUCE UN AUMENTO EFECTIVO EN EL CONTRATO DE $18.257.926, ALCANZANDO UN MONTO GLOBAL DE $929.149.966. 2.RES. EX DRV BIOBIO N°3379 DE 25 DE NOVIEMBRE DE 2013 TRAMITADA EL 6 DE DICIEMBRE DE 2013: AUTORIZA Y REGULARIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS, Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, Y AUMENTA PLAZO DEL CONTRATO; SE MODIFICA DEBIDO A LA NECESIDAD DE AJUSTAR OBRAS CONTRATADAS A LAS CUBICACIONES FINALES DEL PROYECTO, ASI COMO LA NECESIDAD DE ADECUAR LA SOLUCION DE PROTECCION DE LECHO Y TALUDES DEL ESTERO QUILQUE A LAS CONDICIONES DE UBANIZACION Y PAISAJISMO CONSOLIDAD DE LAS AREAS ALEDAÑAS, ESPECIALMENTE AGUAS ARRIBA DEL PUENTE MARCONI. LA MODIFICACION EN MONTO ES UNA DISMINUCIÓN DE $101.469.840, CONSOLIDANDO UN NUEVO PRESUPEUSTO VIGENTE DE $827.680.126 2.RES. EX DRV BIOBIO N°57 DE 5 DE JULIO DE 2016; REGULARIZA DISMINUCIÓN DE OBRA, APRUEBA REAJUSTE Y DEVOLUCION DE RETENCIONES DEL CONTRATO. DISMINUCION DE $733.920 EN EL CONTRATO QUEDANDO COMO PRESUPUESO UN MONTO DE $826.946.200. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 330 | 330 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay | No se registró variación en las magnitudes del proyecto. | [12 empty] | LUEGO DE RECORRER DETENIDAMENTE LA OBRA LA COMISION PUDO COMPROBAR QUE HA SIDO CONSTRUIDA DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TECNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO A LA VISTA, POR LO QUE DETERMINO RECIBIR LA OBRA EN FORMA PREVISIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 166 DEL REGLAMENTO DE CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS. LA COMISION HACE PRESENTE QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EVALUACION DE LAS POSIBLES MULTAS TECNICAS . | 4222700% | No se ha realizado aUn la recepción definitiva |  | SI | 4216400% |  |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4011300% | 4048600% | 373 | 4047900% |  | 4099100% | 512 | 4120700% | 216 | 4120700% | 216 | 4123900% | 32 | 4127400% | 35 | 1161 | 788 | Con fecha 8 de agosto de 2011, se solicita reevaluar el proyecto debido a que la Unidad técnica determina que se encuentra subvalorado. Con fecha 24 de noviembre del mismo año, el Core autoriza un aumento de recursos por M$515.670, lo que se formaliza con la modificación de convenio con fecha 30.12.2011. el primer rate RS es del 11.01.2010. | [23 empty] | 9900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 548515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559315 | 127531 | 0 | 0 | 0 | 1503 | 985619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114653 | La obra tuvo un aumento de recursos producto del proceso de reevaluación llevado a cabo y que se traduce M$515.670 en total. | 119975 | 0 | 0 | 0 | 963 | 827679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948617 | Obras: contrato 28//09/2012: $910.892.040 Mod. Nº1: 28/06/2013: $18.257.926 Mod. Nº2: 25/11/2013: $ -101.469.840 Consultoría Contrato: $111.081.000 Mod. Nº1: 30/10/2013: $10.961.926 Regularización: 08/10/2015: -2.067.900 | 119974 | 0 | 0 | 0 | 963 | 827680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948617 | 0 | BIP = SIGFE | 119975 | 0 | 0 | 0 | 963 | 827679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948617 | 134961 | 0 | 0 | 0 | 1099 | 927248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1063308 | Consultoría 1 18/3/13 $21.594.000 2 18/3/13 $10.797.000 3 30/04/2013 $10.797.000 4 22/05/2013 $11.346.000 5 17/06/2013 $10.797.000 6 10/07/2013 $11.346.000 7 14/08/2013 $10.797.000 8 12/09/2013 $11.346.000 9 11/10/2013 $8.729.100 10 31/12/2013 $12.425.700 Obras: 1 31/12/12 $30.318.632 2 18/3/13 $56.598.554 3 22/05/2013 $15.633.955 4 17/06/2013 $53.224.953 5 25/07/2013 $136.223.252 6 14/08/2013 $127.016.270 7 24/09/2013 $147.638.106 8 15/10/2013 $101.019.256 9 26/11/2013 $56.578.401 10 13/12/2013 $76.063.609 11 29/09/2015 $27.365.138 | [15 empty] | 202371.3453 | 0 | 0 | 0 | 2384.5646 | 1564014.6249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768770.5348 | 1762986.8347 | 177021.2906 | 0 | 0 | 0 | 1420.3992 | 1223024.4657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1401466.1554 | 174429.9344 | 0 | 0 | 0 | 1420.3992 | 1198420.1528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374270.4865 | -20.7661 | -22.3036 | -23.3754 | -1.9405 | -22.0487 | 4164.456 | 3631.5762 | En el item Obras Civiles se realizó un contrato inicial por M$ 910.892 (dic. 2012) que se modificó en 2 oportunidades entre otros motivos por la construcción de un puente provisorio y por ajuste de las cubicaciones, quedando un presupuesto final por M$ 826.946 que se ajusta a lo efectivamente gastado. En el item Consultorías, se debe indicar que el presupuesto inicial aprobado fue de M$ 11.523 (dic. 2012) comparado con lo aprobado despues en la revaluación y el monto finalmente adjudicado por M$ 119.525 en moneda del mismo año, monto casi 10 veces mayor, que se debió al cambio de unidad técnica. El proyecto fue reevaluado, ya que el mismo fue formulado por la Municipalidad de Los Angeles y aprobado sin tener diseño. Por otra parte la unidad técnica no fue la Municipalidad sino la Diirección de Vialidad, lo que también explica el mayor costo, ya que tradicionalmente ocurre esto por las mayores exigencias que hace el MOP. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 730519 | 1364069 | 86.726 | Las causas de la revaluación serían que el proyecto fue formulado por la Municipalidad de Los Angeles y aprobado sin tener diseño. Por otra parte la unidad técnica no fue la Municipalidad sino la Diirección de Vialidad, lo que también explica el mayor costo, ya que tradicionalmente ocurre esto por las mayores exigencias que hace el MOP. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | De acuerdo a la revisión del "historial RATE" del BIP se recomendó (RS) con fecha de (04.11.2010) con una TIR de 73,9%. No se tuvo antecedentes disponibles para realizar un nuevo cálculo en la evaluación expost. | El proyecto tuvo importantes modificaciones, la mas relevante fue que su presupuesto inicial para obras civiles aumentó en aproximadamente un 100%, lo que se debió principalmente a que no tenía diseño de ingeniería y al cambio de unidad técnica. También se debe destacar el aumento de plazo de mas de un año por paralizacion de las faenas sin explicación alguna. Para el item consultorías aumentó en casi 10 veces el presupuesto original aprobado, lo que se debe exclusivamente al cambio de unidad técnica. | SERGIO VIVEROS VIVEROS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069415-0 | REPOSICION OFICINA REGISTRO CIVIL DE CURANILAHUE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CURANILAHUE | 2016 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La oficina del Registro Civil de Curanilahue fue seriamente dañada por el sismo del 27F, decretándo el Municipio su demolición por inminente peligro de derrumbe. Actualmente la oficina funciona en una casa habitación con serios problemas de espacio para la atención de pUblico que requiere del servicio. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA ACTUAL OFICINA DE REGISTRO CIVIL DE CURANILAHUE, POR UN EDIFICIO DE 272,25 M2 EN ALBAÑILERÍA REFORZADA Y EL EQUIPAMIENTO REQUERIDO PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LA COMUNIDAD. | 31943 | EDIFICACION PUBLICA | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 10 | 0 | No hay informacion de gastos por este item. | -100 | 4 | 1 | La información aquí reflejada fue entregada por la profesional del Registro Civil Concepción, Sra. Patricia Tapia, encargada de Infraestructura, a cargo de esta gestión. El Equipamiento se hizo contrato para comprar en un plazo de 1 mes, pero se paga 8 meses más tarde. | -75 | [8 empty] | 11 | 0 | No hay informacion de gastos por este item. | -100 | 10 | 14 | El contrato inical de obras civiles es por un plazo de 12 meses. Se realizaron 2 modificaciones de contrato, la primera aumenta en 30 días corridos segUn resolución DA N°796 de fecha 14-08-2014 tramitada el 03-09-2014. La segunda aumenta plazo en 30 días corridos, segUn resolución DA N°886 de fecha 12-09-2014 tramitada el 06-10-2014. Los motivos de esta modificación se debe a retrasos en la instalación eléctrica por parte de la Cía. Eléctrica | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 15 | 27 | 12 | Las obras civiles se adjudican en febrero de 2013 y se reciben las obras en diciembre de 2014. Durante su ejecución se realizaron 2 modificaciones de contrato de obras civiles: la primera aumenta en 30 días corridos segUn resolución DA N°796 de fecha 14-08-2014 y la segunda aumenta plazo en 30 días corridos, segUn resolución DA N°886 de fecha 12-09-2014. | 36.3636 | 145.4545 | Los Gastos Administrativos se recomendaron para ser ejecutados en un plazo de 11 meses y no hay informacion sobre su ejecucion. En relación a las consultorías se recomendaron por un plazo de 10 meses y no hay informacion sobre su ejecucion. Para la ejecución del proyecto las obras civiles se contrato inicialmente para ser ejecutado en un plazo de 12 meses. Hubo dos aumentos de 30 días corridos cada uno. Se realiza una recepción provisoria de la obra el 09-12-2014. El plazo total para ejecutar las obras civiles fue de 14 meses. El Equipamiento se hizo contrato para comprar en un plazo de 1 mes, pero se paga 8 meses más tarde. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-10-02 | [14 empty] | 308975 | 0 | 308975 | 308444 | 531 | Se compro equipamiento por el monto asignado por el GORE. El contrato considera actividades que solicita el usuario de la obra a la Dirección de arquitectura mediante memorándum N°2202 de fecha 03.07.2014.estas se detallan a continuación:1)REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS EXTERIORES: a) remplazar actual radier lavado proyectado en patio de Sala de Ceremonia y Acceso Principal al edificio, por baldosas prefabricadas tipo granalladas las que garantizan una mejor terminación y otorgarán las condiciones idóneas de rugosidad para tránsito de pUblico en los espacios exteriores./b) remplazo de tapacanes proyectados de perfiles metálicos por unos más livianos de fibrocemento de igual color y textura que material utilizado en fachada, para disminuir el riesgo de desprendimiento y aumentar su durabilidad./c)El diseño original consigna en plano 02/19 planta de arquitectura, entre los ejes GyB, una jardinera con muretes de hormigón armado, la que no se hizo parte del presupuesto de licitación, dejando un espacio en la fachada norponiente del edificio que no otorgará la mejor condición de relación con el espacio pUblico, propiciando una zona insegura para el paseo peatonal adyacente, se solicitó su ejecución./d) Considera reposición total de la solera en la extensión que afecte al edificio por calle Salvador Allende, cumpliendo de esta forma con las disposiciones municipales y otorgando así una lectura armónica, incluye rebaje vehicular./e)Ante las crecientes necesidades de otorgar seguridad a las instalaciones, se solicita incluir rejas metálicas de protección para las ventanas V5,V6,V7 y V8, con su respeci9va pintura anticorrosiva y esmalte negro.//2) REVESTIMIENTOS Y ELEMENTOS INTERIORES: a)se solicitó la incorporación de pilares metálicos en eje D entre eje 7y9, incorporados al tabique tipo volcometal, lo anterior, debido a que el plano de estructura 02/05 no indica refuerzo de viga para acortar la distancia de apoyo a la cercha tipo, sin embargo en plano de estructura señala apoyos intermedios no especificados./b)se solicita modificar trazado de ductos de salida de aire que considera el proyecto de climatización, pues el diseño original obliga a intervenir la estructura metálica de aleros o bien generar cambios mayores en ventanales y cielo falso del recinto de atención al pUblico./c) se solicitó incluir en muro sur oriente de la sala de ceremonias, revestimiento de madera contrachapada de 19mm de espesor con la finalidad de otorgar mayor calidez al espacio interior del citado recinto./d) En cielo falso sobre los puestos de atención se considera la instalación de revestimiento tipo minicel y luminaria embutida. En ese caso se solicita realizar un reborde de madera contrachapada que permita ocultar cables de instalaciones de los equipos eléctricos mencionados. Este elemento no superará los 20 cm de alto./e)En el recinto de atención al pUblico se considera cielo inclinado revestido en placa de contrachapado de 19mm de espesor, en el mismo recinto y segUn diseño se incluyen 2 equipos de clima tipo SPLIT, los que segUn indicación de fabricante deben instalarse de manera horizontal, por lo que se hace imperante incluir soporte metálico que permita suplir el ángulo del cielo otorgando nivel adecuado para el correcto funcionamiento esto considera esta estructura debe considerar su revestimiento conforme al cielo existente./f)por tratarse de un proyecto que considera un diseño de mobiliario que ya no está siendo utilizado por el servicio, es que se solicita considerar nuevo diseño y medidas para los puestos de atención integral ubicados en el recinto de atención al pUblico. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 273 | 273 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay diferencias | No hubo variación entre la superficie recomendada y ejecutada en el proyecto. | [12 empty] | Observaciones:GENERALES:Falta Cert.Recep.Municipal original, Cert.Conexion Eléctrica definit.,Reponer Diagrama Unilineal y rotulación Tablero Electr.Reponer tapones de goma pta. acceso, limpieza ventanas,mejorar fijación y funcionamiento manillas de ventanas,reparar letras de nombres de recintos en mapudungun.HALL ACCESO:Mejorar encuentro cielo muro en acceso,mejorar pintura acceso hall a.pUblico, mejorar terminación estantería de acceso,mejorar terminación unión placas de cielo.;homogeneizar color tinte placa de cielo sector 3er modulo atención,mejorar terminación dintel de ventana ubicada sector jardinera, mejorar pintura y uniones de cornisas,ajustar fijación en mueble sala de archivos,, mejorar teminación junta cambio de material de muro en sala de especies valoradas.PASILLO HACIA PATIO DE CEREMONIAS:reponer frague cerámicos de piso dañados,reinstalar foco suelto, mejorar terminación de pintura en la junta generada por cambio de materialidad de muro.SALA DE CEREMONIA:mejorar terminación unión de cornisas y terminación pintura de cielo y tapa gatera. SECTOR RECINTOS DE SERVICIO reparación microfisura en muro donde se ubica señaletica del gabinete red hUmeda, reponer o reparar manilla de baño varones,cambiar ubicación cordón de secador de manos de baños discapacitados, invirtiendo posición de enchufe. mejorar fijación de etapa en baño discapacitados,regular apertura de llaves de WC y lavamanos en general,repara luminaria bodega/sala rack informática,reparar pestillo en tabiques de baño de funcionarios,mejorar terminación de sellos y cerámicos en vanitorios de baño funcionarios,repara llave suelta y regular corte de lavamanos de baño funcionarios.TESORERIA:limpiar equipo de clima.KITCHENETTE:mejorar limpieza de cerámicos,regular cierre ventana.OBRAS EXTERIORES: reponer tope de puertas,mejorar terminación de unión de albañilería y muro de hormigón armado en estacionamiento, limpieza piedra pizarra, mejorar terminación pintura aleros y frontones,mejorar pintura siding, reparar Siding suelto en alero sobre jardinera, mejorar terminacion de borde de baldosa repuesta bajo puerta de reja d acceso funcionarios. las observaciones fueron subsanadas en su totalidad.La fecha de entrega a explotación fue el 11.12.2014 | 4198200% | Este contrato se encuentra en proceso de Recepción Definitica |  | SI | 4198400% | no hay |  | En Operación |  | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP VIII REGION DEL BIO BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4006700% | 4068600% | 619 | 4039600% |  | 4112100% | 725 | 4154000% | 419 | 4154000% | 419 | 4154100% | 1 | 4159600% | 55 | 1529 | 910 | El rate que da origen a la ejecución corresponde al 24.04.2010. Con fecha 03.02.12 se otorga un nuevo rate producto de un proceso de reevaluación efectudado para incremento de recursos debido a la actualización de la estructura a la nueva normativa post terremoto del 2010. El 10.05.2012 se formaliza la modificación del respectivo convenio mandato. En total se realizaron 3 procesos de licitación para adjdicar las obras. | [23 empty] | 3500 | 5115 | 0 | 0 | 4000 | 195932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208547 | 3751 | 5478 | 0 | 0 | 4284 | 209827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223340 | Se realizó incremento de recursos de M$57.134. Se corrige segUn ficha IDI RS proceso 2011. | 0 | 5702 | 0 | 0 | 4284 | 302742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312728 | Monto contrato de obras M$302.742 con fecha 23/09/13. Se realizó una disminución del ítem obras de $51.137 | 0 | 5702 | 0 | 0 | 4284 | 302742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312728 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 5702 | 0 | 0 | 4284 | 302742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312728 | 0 | 5953 | 0 | 0 | 4891 | 330602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341446 | Item: Equipamiento 1 7/7/15 $3.721.259 2 7/7/15 $532.579 3 7/7/15 $375.171 4 7/7/15 $1.073.188 Item: Obras 1 20/3/14 $35.711.305 2 20/3/14 $48.073.324 3 10/4/14 $36.228.225 4 9/5/14 $29.645.444 5 12/6/14 $40.455.169 6 18/7/14 $20.123.668 7 22/9/14 $19.315.119 8 10/10/14 $29.964.501 9 29/10/14 $40.823.228 10 31/12/14 $2.402.245 | [15 empty] | 5951.7183 | 8695.5832 | 0 | 0 | 6799.5635 | 332961.4787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354408.3436 | 411361.3114 | 0 | 7693.9368 | 0 | 0 | 6321.3581 | 427285.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441300.8453 | 0 | 7693.9368 | 0 | 0 | 6321.3581 | 427285.5505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441300.8453 | 24.5176 | 24.5176 | 28.3288 | 0 | 7.2782 | 1616.4866 | 1565.1485 | En relación al ítem de consultoría se recomendó en el año 2009 por M$3.751.-, en moneda actualizada por un monto de M$4.607.- No hay información respecto a su gasto. Las obras civiles fueron revaluadas a solicitud de la unidad financiera por aumento de costos de construcción en la región quedando en M$266.559.- expresado en moneda 2010., expresado en moneda 2015 en M$319.681.- El proyecto se licitó y adjudicó en febrero de 2015 en M$300.340.- El costo final de las obras civiles en moneda actualizada es M$330.024.-, con un aumento de 3,24% Respecto del gasto administrativo no hay información en el BIP sobre la ejecución del gasto, pero fue incorporado en el proceso ex post Respecto del costo de equipamiento se ajustaron a los recursos asignados por el GORE, disminuyendo su monto gastado en un 12% | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 272867 | 10343 | 3.79% | Corresponde a a oferta más economica del proceso de licitacion | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 274545 | 318281 | 15.9304 | En el año 2012 se solicita revaluación de las obras civiles por aumento en los costos en M$50.481.-, quedando en M$266.559.- expresado en moneda diciembre de 2010. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40649 | 41868 | 2.9988 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Costo Anual Equivalente aumenta en 3%, ya que las obras fueron adjudicadas a un mayor costo. | Las Consultorias no hay información sobre la ejecución del gasto. Las Obras Civiles aumentaron su costo en un 3,24% y el Equipamiento disminuye en un 12% real. La compra del equipamiento se hace en un mes de acuerdo a lo recomendado. En el caso de las obras civiles se ejecutan en un plazo de 14 meses. El proyecto se demora un 145% más del plazo recomendado. En relación a la magnitud del proyecto no hubo cambios respecto de lo recomendado. Hubo una pequeña variación en el costo anual equivalente por aumento en los costos del proyecto. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083212-0 | MEJORAMIENTO RUTA N-77, EL CARMEN - TREGUALEMU - LOS CASTAÑOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | EL CARMEN | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | PERMITE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS, AL TERMINAR CON EL POLVO EN SUSPENSION EN LA VIA, A LA VEZ QUE CONTRIBUYE A DISMINUIR LOS COSTOS DE OPERACION DE LOS VEHICULOS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION DE LA RUTA N-77, EL CARMEN - TREGUALEMU - LOS CASTAÑOS EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE ENTRE LA SALIDA ORIENTE DE LA ZONA URBANA DE EL CARMEN (KM.0) Y EL KM.14.22 DE LA RUTA DONDE SE UBICA LA POSTA DE LA LOCALIDAD TREGUALEMU. SE REALIZARA UNA PAVIMENTACIÓN EN BASE A TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE EN UN ANCHO DE CALZADA DE 6 M. Y BERMAS DE 0,25M. EN EL SECTOR RURAL. SE CONTEMPLAN ADEMAS TODAS LAS OBRAS DE MOVIMIENTOS DE TIERRA Y SANEAMIENTO, ASI COMO EL TRASLADO DE POSTACION ELECTRICA. | 0 |  |  |  | 13 | 16 | RESUELVO DRV REGION DEL BIOBIO N°18, DEL 6 DE MARZO DE 2014, TRAMITADA EL 01-04-2014. SE CONVIENE AUMENTO DE PLAZO DE 56 DÍAS DEBIDO A QUE EL CONTRATO DE OBRA SE EXTIENDE HASTA EL 5.03.2014 Y SE REQUIERE REPROGRAMAR LOS RECURSOS DE LA ASESORÍA A LA INSPECCION FISCAL PARA PODER CONTROLAR EL CONTRATO DE LA OBRA HASTA ESA FECHA. | 23.0769 | [8 empty] | 10 | 43 | VARIOS LOTES EXPROPIADOS FUERON VIA JUDICIAL Y LOS PROPIETARIOS EJERCIERON SU DERECHO A JUICIO AL FISCO PARA IMPUGNAR VALORES, POR TANTO, SE TERMINARON DE PAGAR LUEGO DE SENTENCIAS JUDICIALES. | 330 |  |  |  |  | 14 | 17 | RESUELVO DRV REGION DEL BIOBIO N°2969, DEL 23 DE OCTUBRE DE 2013, TRAMITADA EL 04-11-2013. QUE AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS Y EJECUCION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS Y UN AUMENTO PROPORCIONAL DEL PLAZO EN 45 DÍAS. EL AUMENTO DE OBRA PROPUESTO CORRESPONDE A LOS ITEMS CONTRATADOS DE REMOCION DE BARRERAS DE CONTENCION LATERALES, REMOCION DE CERCOS, REMOCION DE SEÑALES VERTICALES, EXCAVACION DE CORTE EN TCN, EXCAVACION EN TCN PARA OBRAS DE DRENAJE, GEOTEXTIL PARA ESTABILIZACION DE SUELOS, FORMACION Y COMPACTACION DE TERREPLENES, RELLENO ESTRUCTURAL, OBRAS DE ENCAUSAMIENTO MENORES, PREPARACION DE LA SUBRASANTE ESPECIAL, SUBBASE GRANULAR CBRMAYOR A 40%, TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON POLIMEROS, HORMIGÓN H-20, TUBOS HBP AR D=0.60M., CUNETAS DE HORMIGÓN, CUNETAS DE HORMIGÓN TIPO BADEN, CERCOS DE ALAMBRE DE PUAS, PORTONES DE DOS HOJAS, SEÑALES DE UN POSTE, SEÑALES DE DOS POSTES, TACHAS REFLECTANTES Y VALLAS PEATONALES. OBRAS NECESARIAS PARA ADECUAR LAS CANTIDADES A LAS NECESIDADES TÉCNICAS DE LA OBRA Y PARA IMPLEMENTAR INTEGRALMENTE LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SANEAMIENTO LONGITUDINAL DEL CAMINO. LA DISMINUCIÓN DE LA OBRA PROPUESTA CORRESPONDE A LOS ITEMS CONTRATADOS. REMOCION DE ESTRUCTURAS, REMOCION DE DUCTOS, REMOCION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL, REMOCION DE PORTONES, DESPEJE Y LIMPIEZA DE FAJA, EXCAVACION DE ESCARPE, REMOCION DE MATERIAL INADECUADO, PREPARACION DE LA SUBRASANTE, BASE GRANULAR CBR 100%, IMPRIMACION, HORMIGÓN H-5, HORMIGÓN H-30, ACERO PARA ARMADURAS A63-42H, TUBOS HBP AR D=1M., EMBUDOS PARA DESCARGA DE AGUA, DESCARGA DE AGUA MEDIA CAÑA F=0.6M. , SOLERAS TIPO A, SOLERA ZARPA DE HORMIGÓN, CERCO ESPECIAL, DEMARCACION DE PAVIMENTO LINEA DE EJE SEGMENTADA Y CONTINUA, COSNTRUCCION DE FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR Y PORTONES DE UNA HOJA. OBRAS NECESARIAS PARA ADECUAR LAS CANTIDADES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y AJUSTE DE CUBICACIONES. LAS OBRAS EXTARORDINARIAS CORRESPONDEN A NUEVAS OBRAS DE REMOCION DE CASETAS DE PARADEROS APRA LA LOCOMOCION COLECTIVA, ACERAS DE HORMIGÓN, SOLERAS TIPO C. REVESTIMIENTOS DE CANALES FOSOS Y CONTRAFOSOS, TUBOS PAD ESTRUCTURADOS D=0.60M. Y D=0.75M., DELINEADORES VERTICALES, DELINEADORES DIRECCIONALES, DELINEADORES VERTICALES FLEXIBLES, DEMARCACION DE SIMBOLOS CON MATERIAL PERFORMADO, DEMARCACIONES DE PAVIMENTO PAVIMENTO: LINEA LATERAL SEGMENTADA, LATERAL CONTINUA, LINEA DE EJE MIXTA, LINEA DE EJE DOBLE CONTINUA; DEMARCACION DE SOLERAS PINTURA ACRILICA BASE AGUA COLOR AMARILLO , TACHONES, CASERA PARA PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA, INSTALACION DE BALIZAS LUMINOSAS CON ENCENDIDO REMOTO, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS Y SIFONES D MENOR O IGUAL A 1,0M. REVESTIMIENTO CON MAMPOSTERÍA DE PIEDRA Y DEMARCACION DE PAVIMENTO PINTURA TERMOPLASTICA MÉTODO EXTRUSIÓN. OBRAS NECESARIAS PARA IMPLEMENTAR LOS PROYECTOS DE SEGURIDAD VIAL Y SANEAMIENTO GENERAL DEL CAMINO NO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO Y ABSOLUTAMENTE NECESARIO PARA DOTAR AL CAMINO DE UN NIVEL DE SERVICIO Y NIVEL DE SEGURIDAD ADECUADO. | 21.4286 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 24 | 24 | 43 | 43 | 0 | EXPROPIACIONES SE EXTENDIERON DEBIDO A JUICIOS DE PROPIETARIOS AFECTADOS | 79.1667 | 79.1667 | EL MAYOR PLAZO SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR LAS OBRAS ADICIONALES Y EXPROPIACIONES QUE SE EXTENDIERON DEBIDO A JUICIOS DE PROPIETARIOS AFECTADOS. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2014-04-15 | [14 empty] | 2100850 | 35183 | 2136033 | 2158229 | -22196 | -ITEM OBRAS CIVILES: CONTRATO MEJORAMIENTO RUTA N-77, EL CARMEN - TREGUALEMU - LOS CASTAÑOS, COMUNA DEL CARMEN, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGION DEL BIOBIO. CODIGO SAFI 198644, ADJUDICADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA DE OBRAS CIVILES YELCHO S.A.; LIQUIDADO SEGUN RESOLUCION DRV VIII N° 83 del 6/7/2015 TRAMITADA el 14/8/2015. DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO SE REALIZARON DOS MODIFICACIONES. 1) RESUELVO DRV REGION DEL BIOBIO N°2969, DEL 23 DE OCTUBRE DE 2013, TRAMITADA EL 04-11-2013. QUE AUTORIZA AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS Y EJECUCION DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, CONSTITUYENDO UN AUMENTO EFECTIVO DE $ 163.802.555, EN EL PRESUPUESTO VIGENTE PARA EL CONTRATO $1.640.174.357, ALCANZANDO UN NUEVO MONTO GLOBAL DE 1.803.976.912 Y UN AUMENTO PROPORCIONAL DEL PLAZO EN 45 DÍAS TENIENDO UN NUEVO PLAZO DE EJECUCION DE OBRAS DE 495 DIAS. 2) RESUELVO DRV REGION DEL BIOBIO N°1342, DEL 19 DE JUNIO DE 2014, TRAMITADA EL 30 DE JUNIO DE 2014 AUTORIZA Y REGULARIZA AUMENTO Y DISMINUCION DE OBRAS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, ALCANZANDO UNA DISMINUCIÓN GLOBAL DE $ 661.152 ALCANZANDO UN NUEVO PRESUPUESTO PARA EL CONTRATO DE 1.803.315.760. -ITEM CONSULTORIAS: CONTRATO ASESORÍA INSPECCIÓN FISCAL MEJORAMIENTO RUTA N-77, EL CARMEN - TREHUALEMU - LOS CASTAÑOS, COMUNA DE EL CARMEN, PROVINCIA DE ÑUBLE, REGIÓN DEL BIOBÍO, CODIGO SAFI 199541, ADJUDICADO A LA EMPRESA PROING S.A.; LIQUIDADO SEGUN RESOLUCIÓN DRV VIII N°341 DEL 23-02-2015, TRAMITADA EL 9 DE MARZO DE 2015. EL MONTO Y PLAZO INICIAL DEL CONTRATO CORRESPONDIENTES A $297.534.000 Y 420 DÍAS, FUE MODIFICADO POR EL DOCUMENTO "RESUELVO DRV REGION DEL BIOBIO N° 18 CON FECHA 6 DE MARZO DE 2014 TRAMITADA 1 DE ABRIL DE 2014", QUE AUTORIZA Y REGULARIZA AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE LA ASESORÍA, Y AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO, ALCANZANDO UN AUMENTO EFECTIVO DE $22.225.460 Y 56 DÍAS, CONSTITUYENDO UN NUEVO MONTO GLOBAL DEL CONTRATO DE $319.759.460 Y UN PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL DE 476 DÍAS. | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 14 | 14 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS | NO HUBO MODIFICACIONES DE LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL PROYECTO. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIO PROVISIONAL DESPUÉS DE HABER RECORRIDO LA OBRA E INSPECCIONAR LAS OBSERVACIONES FORMULADAS EN EL ACTA DE RECEPCION PROVISIONAL CON RESERVAS DE FECHA 15 DE ABRIL DE 2014, Y DE ACUERDO CON EL OFICIO ORD. N°10 DE FECHA 19.05.2014 DEL INSPECTOR FISCAL, QUE INFORMA TERMINO DE LAS REPARACIONES SOLICITADAS POR LA COMISIÓN, ESTA PUDO COMPROBAR QUE HAN SIDO CONSTRUIDAS DE ACUERDO A LAS BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES Y ESPECIALES, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y TERMINOS DE REFERENCIA DEL CONTRATO, POR LO QUE DETERMINÓ RECIBIR LA OBRA EN FORMA PROVISIONAL DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART.166 DEL REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS. LA COMISIÓN SEÑALA QUE SE ENCUENTRA PENDIENTE LA EVALUACIÓN DE LAS POSIBLES MULTAS TÉCNICAS. | 4179900% | LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ EN TERRENO EL 21/04/2015, LA COMISIÓN COMPRUEBA QUE LA OBRA FUE CONSTRUIDA SEGUN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, TAL COMO SE ESTABLECIERA EN LA RECEPCIÓN PROVISIONAL DE 9 DE JUNIO DE 2014. HABIÉNDOSE CUMPLIDO CON EL PLAZO DE GARANTÍA, Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ART. 176 DEL REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICA, DETERMINO RECIBIR LA OBRA DE FORMA DEFINITIVA. | 4211500% | SI | 4170300% |  |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4086900% | 4086900% | 0 | 4103200% | 163 | NA |  | 4120800% | 176 | 4120800% | 176 | 4123900% | 31 | 4127700% | 38 | 408 | 408 | El proyecto no presenta mayores demoras en ser ejecutados, puestp que el convenio mandato el cual tiene fecha 08/06/2012, se efectua aproximadamente un mes después de la creación presupuestaria y el contrato en plazos normales. | [23 empty] | 260000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1950698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240698 | 260000 | 0 | 0 | 30000 | 0 | 1950698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240698 | Los montos indicados en el cuadro de financiamiento de la inversión corresponde a los montos aprobados segUn convenio mandato aprobado mediante Res. Exenta Nº1646 del 08/06/2012 | 319759 | 0 | 0 | 35285 | 0 | 1803977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159021 | Contrato consultoria: M$297.534 de fecha:15/11/2012 Se autoriza modificación de contrato de la asesoría en un monto efectivo de $22.225.460. Contrato obras: $ 1.640.174.357 de fecha: 26/10/2012. Se autoriza modificación de contrato de la obra en un monto efectivo de $163.802.555, con fecha 4.11.13 | 319759 | 0 | 0 | 35283 | 0 | 1803315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158357 | 128 | BIP > SIGFE | 319760 | 0 | 0 | 35152 | 0 | 1803317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2158229 | 357306 | 0 | 0 | 39099 | 0 | 2012672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409077 | Gastos efectuados Item: Consultoría N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 15/3/13 $36.810.100 2 18/3/13 $21.046.000 3 17/04/2013 $21.046.000 4 14/05/2013 $21.046.000 5 17/06/2013 $21.046.000 6 11/07/2013 $21.046.000 7 27/08/2013 $21.046.000 8 12/09/2013 $21.046.000 9 15/10/2013 $20.724.700 10 29/11/2013 $21.046.000 11 16/12/2013 $21.046.000 12 18/02/2014 $20.536.000 13 05/03/2014 $19.692.460 14 07/07/2014 $32.582.200 15 25/05/2015 TOTALES $319.759.460 Gastos efectuados Item: Obras N° E.P. FECHA PAGO MONTO EST. PAGO 1 31/1/13 $50.001.524 2 18/3/13 $209.969.243 3 26/4/13 $132.114.324 4 14/5/13 $236.843.592 5 17/06/2013 $171.206.380 6 31/07/2013 $79.003.027 7 13/08/2013 $36.371.607 8 12/09/2013 $63.285.550 9 21/10/2013 $55.834.791 10 25/11/2013 $306.441.606 11 31/12/2013 $255.955.382 12 18/01/2014 $47.610.199 13 05/03/2014 $91.293.924 14 21/7/14 $67.384.611 TOTALES $1.803.315.760 | [15 empty] | 412577.504 | 0 | 0 | 47604.6989 | 0 | 3095436.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3555618.5253 | 3555618.5253 | 461805.5164 | 0 | 0 | 50573.4496 | 0 | 2950962.7236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3463341.6896 | 461925.7139 | 0 | 0 | 50573.4496 | 0 | 2601270.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3113769.6825 | -2.5952 | -12.4268 | -15.9643 | -10.0935 | -12.4268 | 222412.1202 | 185805.0371 | SE OBSERVA QUE RESPECTO DE LO RECOMENDADO EL GASTO TOTAL REAL FUE DE 12,43% MENOR. LAS CONSULTORÍA RESULTARON 11,96% SUPERIORES A LO RECOMENDADO, Y LAS OBRAS CIVILES 15,96% MENORES A LO RECOMENDADO, A PESAR DE QUE HUBO AUMENTOS DE OBRA. LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO CONSISTEN EN: AUMENTOS: RETIRO DE BARRERAS, SEÑALES Y CERCOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA DRENAJES, TALUDES, CANALIZACIONES DE AGUAS, MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, Y MEJORAS EN PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Y SANEAMIENTO LONGITUDINAL DEL CAMINO. DISMINUCIONES: LA DISMINUCIÓN DE LA OBRA PROPUESTA CORRESPONDE A LOS ITEMS CONTRATADOS. REMOCION DE ESTRUCTURAS, REMOCION DE DUCTOS, REMOCION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL, REMOCION DE PORTONES, DESPEJE Y LIMPIEZA DE FAJA, EXCAVACION DE ESCARPE, REMOCION DE MATERIAL INADECUADO, PREPARACION DE LA SUBRASANTE, BASE GRANULAR CBR 100%, IMPRIMACION, HORMIGÓN H-5, HORMIGÓN H-30, ACERO PARA ARMADURAS A63-42H, TUBOS HBP AR D=1M., EMBUDOS PARA DESCARGA DE AGUA, DESCARGA DE AGUA MEDIA CAÑA F=0.6M. , SOLERAS TIPO A, SOLERA ZARPA DE HORMIGÓN, CERCO ESPECIAL, DEMARCACION DE PAVIMENTO LINEA DE EJE SEGMENTADA Y CONTINUA, COSNTRUCCION DE FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR Y PORTONES DE UNA HOJA. OBRAS NECESARIAS PARA ADECUAR LAS CANTIDADES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y AJUSTE DE CUBICACIONES. OBRAS EXTRAORDINARIAS: RETIRO Y REPOSICIÓN DE PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA, DEMARCACIONES, BERMA Y SOLERAS. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 2751075 | 186028 | 6.762% | En la licitación de la obra la oferta económica fue inferior al presupuesto oficial, y además, las obras fueron contratadas sin reajuste or ello la diferencia de costos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO CONSISTEN EN: AUMENTOS: RETIRO DE BARRERAS, SEÑALES Y CERCOS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS PARA DRENAJES, TALUDES, CANALIZACIONES DE AGUAS, MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE, Y MEJORAS EN PROYECTO DE SEGURIDAD VIAL Y SANEAMIENTO LONGITUDINAL DEL CAMINO. DISMINUCIONES: LA DISMINUCIÓN DE LA OBRA PROPUESTA CORRESPONDE A LOS ITEMS CONTRATADOS. REMOCION DE ESTRUCTURAS, REMOCION DE DUCTOS, REMOCION DE OBRAS DE DRENAJE SUPERFICIAL, REMOCION DE PORTONES, DESPEJE Y LIMPIEZA DE FAJA, EXCAVACION DE ESCARPE, REMOCION DE MATERIAL INADECUADO, PREPARACION DE LA SUBRASANTE, BASE GRANULAR CBR 100%, IMPRIMACION, HORMIGÓN H-5, HORMIGÓN H-30, ACERO PARA ARMADURAS A63-42H, TUBOS HBP AR D=1M., EMBUDOS PARA DESCARGA DE AGUA, DESCARGA DE AGUA MEDIA CAÑA F=0.6M. , SOLERAS TIPO A, SOLERA ZARPA DE HORMIGÓN, CERCO ESPECIAL, DEMARCACION DE PAVIMENTO LINEA DE EJE SEGMENTADA Y CONTINUA, COSNTRUCCION DE FOSOS Y CONTRAFOSOS SIN REVESTIR Y PORTONES DE UNA HOJA. OBRAS NECESARIAS PARA ADECUAR LAS CANTIDADES A LAS NECESIDADES DE LA OBRA Y AJUSTE DE CUBICACIONES. OBRAS EXTRAORDINARIAS: RETIRO Y REPOSICIÓN DE PARADEROS DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA, DEMARCACIONES, BERMA Y SOLERAS. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 13654 | 13654 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO HAY información suficiente para calcular modificaciones del indicador VAN SOCIAL | EL PLAZO SE INCREMENTÓ EN UN 79% DEBIDO A LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO Y PRINCIPALMENTE A LA DURACIÓN DE LAS EXPROPIACIONES. RESPECTO DE LOS MONTOS RECOMENDADOS EL PROYECTO SE EJECUTÓ CON UN 12,43% MENOS LA MAGNITUD GENERAL SE MANTUVO SIN MODIFICACIONES, SIN EMBARGO HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO PARA PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL DISEÑO Y PRESUPUESTO ORIGINAL. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102069-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LOS BOLDOS Y OTROS, SANTA BARBARA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | SANTA BARBARA | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN TERRITORIO VULNERABLE. LAS VIVIENDAS SE ABASTECEN DE AGUA EN SU MAYORÍA A TRAVÉS DE POZOS NORIAS INDIVIDUALES, SIN NINGUN TIPO DE TRATAMIENTO, CON NIVELES ESTÁTICOS SUPEDITADOS A VARIACIÓN ESTACIONAL. LOS POZOS DE VIVIENDAS DE ALGUNOS SECTORES DISMINUYERON SU PRODUCCIÓN | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DISEÑADAS EN EL PROYECTO: HABILITACION DEL POZO EXISTENTE (D=8¿, P=40 M, QMAX AF=18 L/S) SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, 1.950 M DE IMPULSIÓN (PVC-C10 D=140 MM L= 1.943 M, AC. GALV. D=2 Y 4¿ L=7 M) CASETA DE TRATAMIENTO, OBRAS ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE TRATAMIENTO, ESTANQUE DE REGULACIÓN METALICO 100 M3 ELEVADO EN TORRE DE 25 M, SUM. E INST. MACROMEDICIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 47.543 M (EN PVC- C6: D=63 MM L=22.341 M; D=75 MM L=10.963 M; D=90 MM L=4.600 M; D=110 MM L=7.574 M ; D=200 MM L=1.778 M; AC. ALV . D= 2¿,3¿ Y 4¿ L= 287 M) ) 509 ARRANQUES DE AP CON MEDIDORES (493 DOMICILIARIOS, DOS ESCUELAS, UNA POSTA RURAL, UN JARDÍN INFANTIL Y OTRAS 12 EDIFICACIONES) PARA ABASTECER CON AP A 2.382 HAB. LA COBERTURA DE AP INCLUYE VIVIENDAS DE LOS SECTORES DE:LOS BOLDOS, MAÑIL BAJO, LOS NARANJOS, LOS TEMOS, LA OBRA Y SAN LUIS DE HUINGAN | 2382 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 8 | EL MENOR PLAZO SE DEBE A QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS FUE MENOR AL RECOMENDADO PRODUCTO DE LA BUENA PLANIFICACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | -11.1111 | [16 empty] | 9 | 8 | EL MENOR PLAZO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE DEBE A LA BUENA PLANIFICACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | EL MENOR PLAZO EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE DEBE A LA BUENA PLANIFICACION DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA | -11.1111 | -11.1111 | la variacion negativa de 1 mes no es significativa y se puede esperar en un proceso de licitacion publica. el plazo de ejecucion depende de la eficiencia de la empresa constructota. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-11-13 | [14 empty] | 1232851 | 0 | 1232851 | 1232851 | 0 | EL PROYECTO TUVO DOS CONTRATOS, AMBOS CON UN AUMENTO DEL MOTO DE ELLOS: M$ OBRAS CIVILES M$ CONSULTORIA MONTO ORIGINAL 1.048.324 165.117 MODIFICACION CONTRATO 16.775 2.642 TOTAL 1.065.099 167.753 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 509 | 517 | 101.5717 | Real > Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTO UN AUMENTO DE OBRA POR M$ 16.775 QUE CONSISTIO EN AMPLIAR LA RED DE DISTRIBUCION EN 840 M. Y 8 ARRANQUES DOMICILIARIOS DE A.P. | - desde que se realiza la ingenieria hasta que se ejecuta el proyecto, transcurren mas de 2 años, en este lapso de tiempo se detectan 8 nuevos beneficiarios (un 1,6% de variacion respecto al originalmente recomendado). | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4220800% |  |  | SI | 4218700% | SISTEMA OPERA NORMALMENTE |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | 4157000% | 4159300% | 23 | 4184500% | 252 | NA |  | 4194900% | 104 | 4194900% | 104 | 4195600% | 7 | 4199500% | 39 | 425 | 402 | EN ESTE PROYECTO SE TUVO QUE SOLICITAR UN PERMISO ESPECIAL POR LOS DERECHOS DE APROVECHAMIENTO DE AGUA A LA DIRECCION DE FRONTERAS Y LIMITES (DIFROL), POR CONSIDERARSE AL SECTOR COMO LIMITROFE. ENTRE EL HITO 2 Y 3: SE DEBE CONSIDERAR QUE LOS PROYECTOS RS DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CORE, SOLICITADO POR EL SEREMI Y POSTERIORMENTE SE GESTIONAN LOS RECURSOS EN EL NIVEL CENTRAL DE LA DOH, QUE DE ASIGNARLOS, SOLICITA LA CREACION DEL DECRETO PRESUPUESTARIO A HACIENDA, QUE PERMITE LICITAR EL PROYECTO. ENTRE EL HITO 3 Y 5: LUEGO DE SER ASIGNADOS Y DECRETADOS LOS RECURSOS SE DEBEN PREPARAR LOS ANTECEDENTES DE LICITACION, PUBLICACION, ESTUDIO DE OFERTAS Y ADJUDICACION. | [23 empty] | 178725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313485 | 181380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333003 | SE REGISTRO UN AUMENTO DE CONTRATO POR M$ 16.775.- EN OBRAS CIVILES Y M$ 2642.- EN CONSULTORIA. | 167753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232852 | MONTO ORIGINAL: O.C. M$ 1.048.324.- CONSULTORIA M$ 165.111.- (NOVIEMBRE DE 2014) AUMENTO DE OBRAS 16.775.- 2.642.- (OCTUBRE DE 2015 A PRECIOS DE CONTRATO) TOTAL M$ 1.065.099.- M$ 167.753.- | 167753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232852 | 1 | BIP = SIGFE | 167752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232851 | 175133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1289976 | SIN OBSERVACIONES, NO EXISTEN DIFERENCIAS CON EL SIGFE | [15 empty] | 263704.4158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1674322.3882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1938026.8041 | 0 | 236764.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1505807.9835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742572.6349 | 226348.8213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440875.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1667224.2695 | -10.0852 | -13.9731 | -13.9428 | -4.324 |  | 3224.8052 | 2786.9931 | Una variacion de 10% negativo, se encuentra dentro de las rangos que se puede esperar en la ejecucion de un proyecto. La variacion entre lo gastado y lo contratado de produce por actualizacion de moneda. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | AGUA POTABLE RURAL | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | proyecto sin revaluacion | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 2139 | 1894 | -11.454 | Real < Recomendado | [5 empty] | la variacion en el indicador costo/arranque en M$ de menos el 11,45 % es concordante con el menor costo y la mayor cantidad de soluciones. De acuerdo con esto el proyecto tiene una mejor rentabilidad que del proyecto recomendado. | en general es un proyecto que se ajusta razonablemente a lo recomendado, en costo, tiempo de ejecucion y magnitud. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30106701-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR EL ZARZAL-MTE. BLANCO-CLE. DÁVILA(EL CARM | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | EL CARMEN | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA POBLACIÓN SE ABASTECE CON NORIAS PARTICULARES Y OTRAS SOLUCIONES INDIVIDUALES AFINES, SIN TRATAMIENTO SANITARIO. | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DISEÑADAS DEL SERVICIO DE APR QUE CONSIDERA: HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE (P=50 M, D=8¿, Q MAX AF.= 7 L/S), INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO DE ELEVACIÓN, IMPULSIÓN POZO-ESTANQUE L=57 M (AC. GALV. D= 3¿), SISTEMA DE TRATAMIENTO (EQUIPO DE CLORACIÓN), ESTANQUE SEMI-ENTERRADO DE H.A. DE 50 M3 Y 15.139 M RED DE DISTRIBUCIÓN (L= 14.964 M EN P.V.C. C-10, D=63 A 110 MM, L=175 M EN AC GALV. 2¿, 3¿ Y 4¿) , 164 ARRANQUES TOTALES (162 VIV. Y 2 OTRAS EDIFICAC.) , PARA ABASTECER A 810 HAB. | 810 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 8 | PROYECTO SIN MODIFICACIONES | 33.3333 | [16 empty] | 6 | 8 | EN EL CONTRATO SE REALIZARON DOS MODIFICACIONES EN EL PLAZO, DEBIDO AL CAMBIO DE TRAZADO DE LA MATRIZ DE A.P. POR OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. AUMENTO DE 40 DIAS (Resol. N° 681 del 11/11/2015) AUMENTO DE 17 DIAS (Resol. N° 810 del 18/12/2015) PLAZO TOTAL 237 DIAS | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | EN EL CONTRATO SE REALIZARON DOS MODIFICACIONES EN EL PLAZO, DE 40 Y 17 DIAS, DEBIDO AL CAMBIO DE TRAZADO DE LA MATRIZ DE A.P. POR OBSERVACIONES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto tuvo un plazo real mayor en un 33% al recomendado, que si bien porcentualmente es importante en valores absolutos 57 días, no es una variación importante en este tipo de proyectos. Esta variacion se produce por exigencias que la direccion de vialidad exige durante la ejecución respecto al paralelismo. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-05-12 | [14 empty] | 519825 | 0 | 519825 | 519825 | 0 | EL PROYECTO SE EJECUTO CON DOS CONTRATOS, CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES RESPECTIVAMENTE | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 164 | 164 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | PROYECTO SIN MODIFICACIONES | el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4238900% |  |  | SI | 4227800% | SISTEMA OPERA NORMALMENTE |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | 4189200% | 4189200% | 0 | 4197800% | 86 | NA |  | 4211000% | 132 | 4211000% | 132 | 4213600% | 26 | 4217300% | 37 | 281 | 281 | ENTRE EL HITO 2 Y 3: SE DEBE CONSIDERAR QUE LOS PROYECTOS RS DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CORE (SESIONES MENSUALES) Y POSTERIORMENTE SE GESTIONAN LOS RECURSOS EN EL NIVEL CENTRAL, QUE DE ASIGNARLOS, SOLICITA LA CREACION DEL DECRETO PRESUPUESTARIO A HACIENDA, QUE PERMITE LICITAR EL PROYECTO. ENTRE EL HITO 3 Y 5: LUEGO DE SER ASIGNADOS Y DECRETADOS LOS RECURSOS SE DEBEN PREPARAR LOS ANTECEDENTES DE LICITACION, PUBLICACION, ESTUDIO DE OFERTAS Y ADJUDICACION. | [23 empty] | 71600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526205 | 71600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526205 | SIN OBSERVACIONES | 65829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519825 | SIN OBSERVACIONES | 65829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519825 | 0 | BIP = SIGFE | 65829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519825 | 68725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 542696 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 104098.8481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660944.4518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765043.2999 | 765042.0074 | 88823.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612582.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701405.7964 | 88823.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612582.3789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701405.7964 | -8.3182 | -8.3182 | -7.3171 | 0 | -8.318 | 4276.8646 | 3735.2584 | las variaciones de costos menores a un 10%, respecto a lo recomendado estan dentro de los rangos esperables. No hay variación entre lo contratado y lo gastado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | AGUA POTABLE RURAL |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | proyecto sin revaluacion | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 2620 | 2428 | -7.3282 | Real < Recomendado | [5 empty] | la variacion es concordante con la variacion entre el costo recomendado y el gastado. el proyecto aumenta su rentabilidad. | en general es un proyecto que se ajusta razonablemente a lo recomendado, en costo, y magnitud, en tiempo supera un 33% al recomendado, pero en terminos absolutos no es una variación de plazo importante. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30130996-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SAN ANTONIO-LAS QUINTAS-ALLIP, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE HACE MAYORITARIAMENTE A TRAVÉS DE POZOS Y PUNTERAS SIN NINGUN TIPO DE TRATAMIENTO CON EL CONSIGUIENTE RIESGO PARA LA SALUD | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DISEÑADAS EN EL PROYECTO: OBRAS DE HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE (P= 52 M, D=8¿, QMAX AF =20,1 L/S), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, IMPULSIÓN DE L=602 M (AC GALV. L=64 M, PVC C 10 L= 538 M D=100 A 140 MM), CASETA DE TRATAMIENTO, OBRAS ELECTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE TRATAMIENTO, ESTANQUE DE REGULACIÓN METALICO ELEVADO DE 100 M3, TORRE H=25 M, SUM. E INST. MACROMEDICIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN DE L= 24.218 M (EN PVC C-6: D=63 A 160 MM), 278 ARRANQUES DE AP CON MEDIDORES ( 269 VIVIENDAS, 1 ESCUELA Y 8 OTRAS EDIFICACIONES) PARA ABASTECER CON AP A 1.345 HAB.. | 1345 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 8 | PROYECTO SIN MODIFICACIONES | -11.1111 | [16 empty] | 9 | 8 | PROYECTO SIN MODIFICACIONES DE PLAZO | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 | PROYECTO SIN MODIFICACIONES DE PLAZO | -11.1111 | -11.1111 | Variación de plazo (-11,1%), razonable dentro de los rangos y no significativo en valor absoluto (1 mes). Depende del plazo ofertado por el contratista. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-02-27 | [14 empty] | 951891 | 0 | 951891 | 951893 | -2 | EL PROYECTO TUVO DOS CONTRATOS: CONSULTORIA Y OBRAS CIVILES RESPECTIVAMENTE. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 278 | 278 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | PROYECTO SIN MODIFICACIONES | el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado sin variación. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 4231200% |  |  | SI | 4227800% | SISTEMA OPERA NORMALMENTE |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | 4179300% | 4179300% | 0 | 4190700% | 114 | NA |  | 4204800% | 141 | 4204800% | 141 | 4206200% | 14 | 4212500% | 63 | 332 | 332 | ENTRE EL HITO 2 Y 3: SE DEBE CONSIDERAR QUE LOS PROYECTOS RS DEBEN SER PRIORIZADOS POR EL CORE (SESIONES MENSUALES) Y POSTERIORMENTE SE GESTIONAN LOS RECURSOS EN EL NIVEL CENTRAL, QUE DE ASIGNARLOS, SOLICITA LA CREACION DEL DECRETO PRESUPUESTARIO A HACIENDA, QUE PERMITE LICITAR EL PROYECTO. ENTRE EL HITO 3 Y 5: LUEGO DE SER ASIGNADOS Y DECRETADOS LOS RECURSOS SE DEBEN PREPARAR LOS ANTECEDENTES DE LICITACION, PUBLICACION, ESTUDIO DE OFERTAS Y ADJUDICACION. | [23 empty] | 134146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985862 | 134146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985862 | SIN OBSERVACIONES | 129523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951892 | SIN OBSERVACIONES | 129523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951892 | -1 | BIP = SIGFE | 129525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951893 | 135224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993775 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 195032.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238293.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433326.2655 | 0 | 174767.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109632.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284400.187 | 174767.2631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109631.6315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1284398.8945 | -10.3902 | -10.3903 | -10.3903 | -0.00010063 |  | 4620.1399 | 3991.4807 | El monto contratado es menor en un 10,39% respecto al recomendado, variacion que se encuentra dentro de los rangos esperables. Lo gastado concuerda totalmente con lo contratado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | AGUA POTABLE RURAL | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto sin revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 2896 | 2595 | -10.3936 | Real < Recomendado | [5 empty] | la variación en el costo privado por arranque de - 10,39% , es el reflejo de la variación entre el costo recomendado y el ejecutado. la rentabilidad del proyecto aumento. | el proyecto ejecutado se ajusta razonablemente a la iniciativa recomendada, en magnitud, costos (-10,39%) y plazos (-11%). | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30036507-0 | CONSTRUCCION EJE VIAL AVDA. ALMIRANTE LATORRE DE TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL ALMIRANTE LATORRE DE TOME, ENTRE CUESTA CARACOLES Y VICENTE PALACIOS, DE 3,2 KM DE LARGO, CON EL FIN DE POTENCIAR EL BORDE COSTERO DE LA CIUDAD Y A LA VEZ LA CONEXION INTERCOMUNAL. | 50000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 28 | 30 | Se realizaron, 29 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2011 38 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2012 34 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2013 | 7.1429 | [8 empty] | 8 | 39 | El gasto se ejecutó entre los meses de Octubre 2011 y Diciembre 2014. | 387.5 | 19 | 13 | El gasto se ejecutó entre los meses de Octubre 2011 y Noviembre 2012. | -31.5789 | 26 | 55 | 3 contratos adjudicados: 1) Res. 174 del 30-09-2011, Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A.,con un plazo de ejecución de 540 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res. 6743 del 18-12-2012 que otorga 26 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Defensas Costeras, estructura de Muros de Contención, Puente Nueva Latorre) y obras extraordinarias (Defensas Costeras, estructura de Muros de Contención, Puente Nueva Latorre) Res. 3385 del 25-06-2013 que otorga 120 días corridos por demoras en los tiempos de desalojo de los ocupantes que habitaban en terrenos de E.F.E. expropiados para la ejecución del proyecto. Res. 5394 del 23-10-2013 que otorga 60 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Pavimentación, señalización y demarcación, saneamiento de aguas lluvias, Modificación de aguas servidas, puente Bellavista) y obras extraordinarias (Pavimentación, señalización provisoria, diseño urbano) Res. 5530 del 13-05-2013 que otorga 30 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Canalizacion semáforos futuros, elementos de semaforización, Iluminación) y obras extraordinarias (Luminaria Peatonal Led) Res. 508 del 11-02-2014 que otorga 60 días corridos por aplazamiento de la ejecución de los trabajos en el puente Bellavista. Res. 2667 del 11-07-2014 que otorga 40 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Pavimentación,Modificación red de agua Potable, semaforización y sincronismo, diseño urbano y paisajismo, estructura de muros de contención, Puente Bellavista) y obras extraordinarias (Pavimentación, cajón Petrobras, subdrenes, semaforización y sincronismo, Iluminación, Muros de contención, señalización y demarcación) 2) Res. 132 del 23-12-2013, Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A., con un plazo de ejecución de 120 días corridos. 3) Res. 4929 del 09-12-2015, Rodrigo Medina Donnay, con un plazo de ejecución de 45 días corridos. | 111.5385 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 28 | 28 | 55 | 56 | 1 | Aumento de Plazo 1, 26 días, se requiere de Defensas costeras en forma continua, sin interrupciones; se debe modificar el Muro de contención Ramon León Luco, por las condiciones del terreno post terremoto; incorporación de Muro de contención en Playa Bellavista por desnivel existente; se requiere modificar la ejecución del Puente Nueva Latorre, para ajustarse a los nuevos criterios de diseños sísmicos exigidos a partir de Julio 2010. Aumento de plazo 2, 120 días, las expropiaciones del proyecto, generaron conflictos en la población que se vio afectado por ello (ocupantes que habitaban en terrenos de E.F.E.), lo que trajo consigo la dilación en el plazo de despeje del terreno, y la posterior demolición, dada la negativa de abandonar sus propiedades. Aumento de plazo 3, 60 días, reemplazo de colector existente en sector Bellavista, por mal estado; se pavimenta un acceso a la Caleta de pescadores "Quichiuto"; la Municipalidad propone pavimentar calle lateral Paralela a Maipú; cambios en el tipo de acera; cambios en el tipo de solerilla; cambios en el tipo de basureros; se requiere modificar la ejecución del Puente Bellavista, para ajustarse a los nuevos criterios de diseños sísmicos exigidos a partir de Julio 2010. Aumento de plazo 4, 30 días, de acuerdo al proyecto de iluminación primitivo, es necesario readecuar y modificar la ubicación de luminarias tanto peatonales como viales; proyecto de Iluminación para acceso a Caleta de pescadores "Quichiuto". Aumento de plazo 5, 60 días, a raíz de una crecida del nivel del estero Bellavista, que provoco inundaciones a las viviendas de la ribera, se concordó aplazar el inicio de las obras hasta que disminuyeran las lluvias y mejoraran las condiciones climáticas. Aumento de plazo 6, 40 días, se propone agregar área verde y riego en veredón en sector Bellavista; incorporación de Muro de contención en Sector Santa Beatriz por desnivel existente; se agrega un paso peatonal de minusválidos extra al proyecto en el sector Playa Bellavista. Obras Complementarias 1, 30 días, se contratan Obras en forma urgente en Avenida Latorre y Nueva Latorre de la Comuna de Tomé, a fin de dar mayor seguridad y transitabilidad de vehiculos pesados por estas vías y evitar accidentes a los peatones. Obras Complementarias 2, 30 días, se contratan Obras en forma urgente para limpieza de escombros de Estero Bellavista. Obras Complementarias 3, 45 días, las obras consisten en el retiro y re-instalación del Monumento de la Mujer, colocación de palmetas de césped e instalación de valla peatonal, obras que permitirán dar mayor seguridad al transito de vehículos pesados por las vías, ademas de evitar accidentes peatonales. | 96.4286 | 100 | mayor plazo de ejecución por disponibilidad de terrenos (expropiaciones y desalojo) y aumentos de obras. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 2011-12-20 | [14 empty] | 7181345 | 1582584 | 8763929 | 8767078 | -3149 | Existen 101 contratos en Consultorias, de los cuales 29 corresponden al año 2011, por $48.742.000.- 38 corresponden al año 2012 por $180.174.000.- 34 corresponden al año 2013 por $127.541.000.- 3 Contratos de Obras Civiles 1) Res.174 del 30/09/2011 por $5.979.816.235 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 6743 del 18-12-2012 para la ejecución de Aumentos de Obras por $220.438.628; Obras extraordinarias por $69.537.248; disminuciones de obras por $200.651; supresiones de obra por $85.171.594.- Res. 5394 del 23-10-2013 para la ejecución de Aumentos de Obras por $247.818.668; Obras extraordinarias por $104.594.742; disminuciones de obras por $121.457.104; supresiones de obra por $14.154.100.- Res. 5530 del 06-11-2013 para la ejecución de Aumentos de Obras por $22.521.674; Obras extraordinarias por $62.046.336; supresiones de obra por $20.331.696.- Res. 2667 del 11-07-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $46.938.019; Obras extraordinarias por $62.195.485; disminuciones de obras por $155.629.931; supresiones de obra por $7.421.051.- 2) Res. 132 del 23/12/2013 por $279.997.440.- Por concepto de Indemnizaciones Obras Complementarias Res. 3826 del 15-10-2014 por $45.745.147.- Res. 4968 del 30-12-2014 por $34.092.760.- 3) Res. 4929 del 09-12-2015 por $67.447.886.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 3200 | 3200 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL ALMIRANTE LATORRE DE TOME, ENTRE CUESTA CARACOLES Y VICENTE PALACIOS, DE 3,2 KM DE LARGO, CON EL FIN DE POTENCIAR EL BORDE COSTERO DE LA CIUDAD Y A LA VEZ LA CONEXION INTERCOMUNAL. | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL EJE VIAL ALMIRANTE LATORRE DE TOME, ENTRE CUESTA CARACOLES Y VICENTE PALACIOS, DE 3,2 KM DE LARGO, CON EL FIN DE POTENCIAR EL BORDE COSTERO DE LA CIUDAD Y A LA VEZ LA CONEXION INTERCOMUNAL. | [12 empty] | No hay recepción provisoria | 4182200% | La recepción no tuvo observaciones | 4241200% | SI | 4182200% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4041600% | 4041600% | 0 | 4063900% | 223 | 4081700% | 178 | 4073100% |  | 4081600% |  | 4089700% | 81 | 4090600% | 9 | 490 | 490 | El proyecto presenta asignación presupuestaria el año 2010, sin embargo, por motivos del terremoto y posterior Maremoto, se hizo necesario aplazar el proyecto para el año 2011. | [23 empty] | 348714 | 0 | 0 | 2010024 | 29085 | 5459455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7847278 | 347006 | 0 | 0 | 2000175 | 28942 | 5432704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7808827 | El primer RS del Proyecto es en el año 2010, sin embargo no hubo ejecución ese año, por lo que el RS que da origen a la ejecución presupuestaria, es el RS del año 2011. | 355002 | 0 | 0 | 1553507 | 28826 | 6838879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8776214 | Existen 101 contratos en Consultorias, de los cuales 29 corresponden al año 2011, por $48.742.000.- 38 corresponden al año 2012 por $180.174.000.- 34 corresponden al año 2013 por $127.541.000.- 3 Contratos de Obras Civiles 1) Res.174 del 30/09/2011 por $5.979.816.235 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 6743 del 18-12-2012 para la ejecución de Aumentos de Obras por $220.438.628; Obras extraordinarias por $69.537.248; disminuciones de obras por $200.651; supresiones de obra por $85.171.594.- Res. 5394 del 23-10-2013 para la ejecución de Aumentos de Obras por $247.818.668; Obras extraordinarias por $104.594.742; disminuciones de obras por $121.457.104; supresiones de obra por $14.154.100.- Res. 5530 del 06-11-2013 para la ejecución de Aumentos de Obras por $22.521.674; Obras extraordinarias por $62.046.336; supresiones de obra por $20.331.696.- Res. 2667 del 11-07-2014 para la ejecución de Aumentos de Obras por $46.938.019; Obras extraordinarias por $62.195.485; disminuciones de obras por $155.629.931; supresiones de obra por $7.421.051.- 2) Res. 132 del 23/12/2013 por $279.997.440.- Por concepto de Indemnizaciones Obras Complementarias Res. 3826 del 15-10-2014 por $45.745.147.- Res. 4968 del 30-12-2014 por $34.092.760.- 3) Res. 4929 del 09-12-2015 por $67.447.886.- | 341011 | 0 | 0 | 1556912 | 28825 | 6840334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767082 | 4 | BIP = SIGFE | 342465 | 0 | 0 | 1556911 | 28825 | 6838877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8767078 | 391537 | 0 | 0 | 1853117 | 34074 | 7729057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10007785 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$23.022.- Consultorias: M$48.741.- Terrenos: M$1.498.847.- Obras Civiles: M$604.091.- Año 2012: Gastos Administrativos: M$5.803.- Consultorías: M$180.173.- Terrenos: M$49.261.- Obras Civiles: M$2.146.979.- Año 2013: Consultorías: M$113.550.- Terrenos: M$5.399.- Obras Civiles: M$2.950.413.- Año 2014: Terrenos: M$3.405.- Obras Civiles: M$1.069.948.- Año 2015: Obras Civiles: M$67.448.- | [15 empty] | 547936.7668 | 0 | 0 | 3158392.7063 | 45698.3397 | 8578554.6712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12330582.484 | 0 | 524141.5258 | 0 | 0 | 2395056.7289 | 39180.5296 | 10474195.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13432574.4615 | 503807.4577 | 0 | 0 | 2395056.7289 | 39180.5296 | 9991641.2173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12929685.9335 | 8.9371 | 4.8587 | 16.4723 | -3.7438 |  | 4040.5269 | 3122.3879 | variaciones de montos contratados y gastos reales inferiores al 10% de variación. oocc contrata por màs del 10% de monto recomendado, lo cual es compensado por los otros ítems (situación que no cumple norma del sni) contratación de personal en consultorías no fue declarado en recomendación original. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 9540494 | 1240 | 0.013% | Aumentos de Obras 1: $220.438.628.- Aumentos de Obras 2: $247.818.668.- Aumentos de Obras 3: $22.521.674.- Aumentos de Obras 4: $46.938.019.- Obras Extraordinarias 1: $69.537.248.- Obras Extraordinarias 2: $104.594.742.- Obras Extraordinarias 3: $62.046.336.- Obras Extraordinarias 4: $62.195.485.- Disminuciones de Obras 1: $200.651.- Disminuciones de Obras 2: $121.457.104.- Disminuciones de Obras 3: $155.629.931.- Supresiones de Obras 1: $85.171.594.- Supresiones de Obras 2: $14.154.100.- Supresiones de Obras 3: $20.331.696.- Supresiones de Obras 4: $7.421.051.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se cuenta con los antecedentes para realizar calculo correspondiente | plazo de ejecución excesivo, con causales múltiples. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073275-0 | MEJORAMIENTO AVDA. OHIGGINS DE CHILLAN, TRAMO BAQUEDANO - AV. COLLIN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS Y OPERACIONALES DE ESTE TRAMO DE LA AVDA. O"HIGGINS DE CHILLÁN, RESPONDIENDO A LAS NUEVAS DEMANDAS Y EXIGENCIAS DEL TRANSPORTE Y MEJORANDO LA CONECTIVIDAD VIAL DE ESTA INTERCOMUNA. | EL MEJORAMIENTO COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE DOS CALZADAS PRINCIPALES UNIDIRECCIONALES, CON DOS PISTAS POR SENTIDO Y UNA CALZADA DE UNA PISTA PARA TRANSITO LOCAL UNIDIRECCIONAL, CON SENTIDO NORTE-SUR, UBICADA EN EL LADO PONIENTE DE LA VÍA. CONSIDERA TAMBIÉN DOS CICLO VÍAS BIDIRECCIONALES, UNA UBICADA EN LA ACERA ORIENTE DESDE BAQUEDANO HASTA COLLIN Y LA OTRA EN FORMA DE CICLO BANDA EN LA CALZADA LOCAL DEL LADO PONIENTE, ENTRE BAQUEDANO Y PLAZA SCHLEYER. | 192396 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 24 | 22 | Se realizaron, 23 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2011 27 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2012 1 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2013 | -8.3333 | [12 empty] | 24 | 39 | Existe un Gasto administrativo en Noviembre del año 2014, fundamentado en la contratación de un segundo contrato en este Proyecto. | 62.5 | 24 | 38 | 2 contratos adjudicados: -Res. 180 del 13-10-2011, Constructora Salfa S.A.,con un plazo de ejecución de 390 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res. 6853 del 19-12-2012 que otorga 35 días corridos para revisar y perfeccionar los convenios que se están gestionando y demás modificaciones al proyecto. Res. 1407 del 04-03-2013 que otorga 30 días corridos para revisar y perfeccionar los convenios que se están gestionando y demás modificaciones al proyecto. Res. 1743 del 25-03-2013 que otorga 60 días corridos para que las autoridades del Servicio puedan gestionar los recursos necesarios para los convenios y demás modificaciones que requerirá la obra. Res. 2544 del 13-05-2013 que otorga 22 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (cambio de soleras tipo B por tipo A, Iluminación Vial e Iluminación de paisajismo, modificación semáforos) y obras extraordinarias (construcción de muros de contención, modificación cámara y sumidero, arborización, suminstro e instalacion de GPS en controladores de semáforos, habilitación otras calles para desvíos) -Res. 5011 del 31-12-2014, ESCAMET LTDA., con un plazo de ejecución de 20 días corridos. | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 26 | 26 | 43 | 44 | 1 | Aumento de plazo 1, 35 días: ante diferentes solicitudes de la dirección de Tránsito y la dirección de aseo y ornato de la Municipalidad de Chillán, tales como las diferentes interconexiones entre las calles que intervienen en el proyecto, se solicita el aumento de plazo para estudiar y analizar las posibles modificaciones que se generaran en la obra. Aumento de plazo 2, 30 días: ante diferentes solicitudes de la dirección de Tránsito y la dirección de aseo y ornato de la Municipalidad de Chillán, tales como las diferentes interconexiones entre las calles que intervienen en el proyecto, se solicita el aumento de plazo para estudiar y analizar las posibles modificaciones que se generaran en la obra. Aumento de plazo 3, 60 días: según las modificaciones solicitadas por la Municipalidad de Chillán, en lo que respecta al manejo de árboles de la Avenida O´Higgins, con lo que se generarán aumentos de Obras y Obras extraordinarias, es necesario ampliar el plazo para gestionar los recursos necesarios para dichas modificaciones, en el Nivel Central. Aumento de plazo 4, 22 días: Disminuciones de Obra: disminución de soleras tipo B; Essbio expone que no es necesario construir el colector 100 de Rosauro Acuña, por considerar que el tramo en comento se encuentra en buen estado de conservación y funcionamiento; La municipalidad de Chillán Viejo, no permite la circulación de camiones por su comuna, con lo que no se pueden materializar los desvíos correspondientes para realizar obras estipuladas; la Municipalidad de Chillán solicita el cambio de especies arbóreas, ya que la especie Tulipero (considerada en el proyecto) en su desarrollo adulto alcanza una altura por sobre los 15 metros, interfiriendo con las líneas de media tensión Aumentos de Obras: el Municipio de Chillan solicitó realizar algunas modificaciones el proyecto como la semaforización de algunas intersecciones, la eliminación y poda de árboles monumentales, la necesidad de cambiar soleras tipo B por soleras tipo A en las calles de servicio para impedir que automovilistas se estacionen en las aceras. Obras Extraordinarias: se ejecutaron diferentes muros de contención en Hormigón armado, por presentarse diferentes desniveles de terrenos; el sumidero S2 en el KM. 184, quedó con gran parte de su cuerpo sobre el nivel de la ciclovía, por lo se debe rebajar el sumidero hasta el nivel de ésta. Res. 5011, Semaforización, 20 días: el atravieso enfocado en avda. O´Higgins con Florinda Lagos, no es posible conectar a la red de sincronismo por la UOCTGC, ya que se carece de algunos implementos que son esenciales para dicha conexión, lo cual imposibilita que dicho tramo sea considerado,estos elementos no estaban considerados en el proyecto de la Etapa III, además que la condición de inseguridad en que se encuentran estas intersecciones, así como también los peatones que diariamente transitan por el sector, es que se requiere contratar a la brevedad como Trato Directo con la empresa ESCAMET LTDA. por ser especialista en estos proyectos, ya que dicha ejecución es de emergencia. | 65.3846 | 69.2308 | EL PROYECTO TUVO AUMENTOS EN EL PLAZO POR ATRASOS EN OBRA Y MODIFICACIÓN DE SERVICIOS. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 2011-12-13 | [14 empty] | 5135631 | 27638 | 5163269 | 5163266 | 3 | Existen 51 contratos en Consultorias, de los cuales 23 corresponden al año 2011, por $48.050.000.- 27 corresponden al año 2012 por $155.907.000.- 1 corresponden al año 2013 por $4.116.000.- 2 Contratos de Obras Civiles 1) Res.180 del 13/10/2011 por $4.710.197.050 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 2544 del 13-05-2013 para la ejecución de Aumentos de Obras (cambio de soleras tipo B por tipo A, Iluminación Vial e Iluminación de paisajismo, modificación semáforos) por $102.969.514; Obras extraordinarias (construcción de muros de contención, modificación cámara y sumidero, arborización, suministro e instalación de GPS en controladores de semáforos, habilitación otras calles para desvíos) por $158.769.873; disminuciones de obras (disminución soleras tipo B, Disminución colector de aguas servidas, disminución obras varias en proyectos de desvíos, disminución de especies arbóreas) por $184.056.063.- 2) Res. 5011 del 31/12/2014 por $86.000.584.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1400 | 1400 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al proyecto no afectaron su magnitud | NO HUBO DIFERENCIAS ENTRE LO ESTIMADO Y LO EJECUTADO, Las modificaciones al proyecto no afectaron su magnitud | [12 empty] | no hay recepción provisoria | 4144400% | La recepción no tuvo observaciones | 4204300% | SI | 4204300% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4051200% | 4053400% | 22 | 4067500% | 141 | 4078700% | 112 | 4073100% |  | 4082900% | 42 | 4089000% | 61 | 4090600% | 16 | 394 | 372 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (19/12/2011) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (13/10/2011) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 281397 | 0 | 0 | 0 | 26744 | 4519387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827528 | 281399 | 0 | 0 | 0 | 26745 | 4519389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4827533 | Se obtiene RS el año 2010, sin embargo el Gasto comienza el año 2011 | 208070 | 0 | 0 | 0 | 27639 | 4927558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163267 | Existen 51 contratos en Consultorias, de los cuales 23 corresponden al año 2011, por $48.050.000.- 27 corresponden al año 2012 por $155.907.000.- 1 corresponden al año 2013 por $4.116.000.- 2 Contratos de Obras Civiles 1) Res.180 del 13/10/2011 por $4.710.197.050 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 2544 del 13-05-2013 para la ejecución de Aumentos de Obras (cambio de soleras tipo B por tipo A, Iluminación Vial e Iluminación de paisajismo, modificación semáforos) por $102.969.514; Obras extraordinarias (construcción de muros de contención, modificación cámara y sumidero, arborización, suministro e instalación de GPS en controladores de semáforos, habilitación otras calles para desvíos) por $158.769.873; disminuciones de obras (disminución soleras tipo B, Disminución colector de aguas servidas, disminución obras varias en proyectos de desvíos, disminución de especies arbóreas) por $184.056.063.- 2) Res. 5011 del 31/12/2014 por $86.000.584.- | 208070 | 0 | 0 | 0 | 27639 | 4927558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163267 | 1 | BIP = SIGFE | 208071 | 0 | 0 | 0 | 27637 | 4927558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5163266 | 239904 | 0 | 0 | 0 | 32646 | 5639179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5911729 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$21.981.- Consultorias: M$48.049.- Obras Civiles: M$721.906.- Año 2012: Gastos Administrativos: M$4.711.- Consultorías: M$155.905.- Obras Civiles: M$3.257.821.- Año 2013: Gastos Administrativos: M$876.- Consultorías: M$4.116.- Obras Civiles: M$861.613.- Año 2014: Gastos Administrativos: M$69.- Obras Civiles: M$217.- Año 2015: Obras Civiles: M$86.001.- | [15 empty] | 446533.9631 | 0 | 0 | 0 | 42440.0809 | 7171527.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7660501.1605 | 7622956.8687 | 310067.0733 | 0 | 0 | 0 | 42197.1009 | 7576869.5025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7929133.6766 | 310090.3373 | 0 | 0 | 0 | 42197.1009 | 7288341.0578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7640628.496 | 3.5067 | -0.25942 | 1.6289 | -3.6385 | 0.23182 | 5457.5918 | 5205.9579 | LOS AUMENTOS EN LOS GASTOS FUERON INFERIORES A LO PERMITIDO DE UN 10%, POR LO QUE NO REQUIRIÓ REEVALUACIÓN. Existieron Modificaciones de Contrato por - Aumentos de Obras: cambio de soleras tipo B por tipo A, Iluminación Vial e Iluminación de paisajismo, modificación semáforos. - Obras extraordinarias: construcción de muros de contención, modificación cámara y sumidero, arborización, suministro e instalación de GPS en controladores de semáforos, habilitación otras calles para desvíos - Disminuciones de obras: disminución soleras tipo B, Disminución colector de aguas servidas, disminución obras varias en proyectos de desvíos, disminución de especies arbóreas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5898081 | 77683 | 1.317% | Res. 180 del 13/10/2011: Aumentos de Obras:$102.969.514.- Obras extraordinarias:$158.769.873.- Disminuciones de Obras:$184.056.063.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES Y SE MANTUVIERON LAS CONDICIONES ESTIMADAS. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.4 | 7.4 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES Y SE MANTUVO BAJO LAS CONDICIONES APROBADAS, SE REQUIERE EL FLUJO DE CAJA SOCIAL PARA ACTUALIZAR LOS INDICADORES. | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES SE DESARROLLÓ SEGÚN LO ESTIMADO Y APROBADO, NO HUBO LA POSIBILIDAD DE REVISAR EN TERRENO LAS CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086440-0 | MEJORAMIENTO CALLE LUIS URIBE Y OTRAS, LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL MEJORAMIENTO DE LAS VIAS, TENDRA UN IMPACTO POSITIVO EN EL SECTOR DADO QUE ESTO MEJORARA SUSTANCIALMENTE EL DESPLAZAMIENTO POR ELLAS Y UN MEJORAMIENTO SIGNIFICATIVO A LA CALIDAD DE VIDA DE LOS USUARIOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE 6816 M2 DE PAVIMENTOS DE HORMIGON HCV H-30 ESPESOR 0,18M, EN CALLE LUIS URIBE ENTRE TEGUALDA Y LAUTARO, EN CALLE GUACOLDA ENTRE URIBE Y CONDELL, EN CALLE GALVARINO ENTRE URIBE Y CONDELL, EN CALLE COLO COLO ENTRE URIBE Y CONDELL, EN CALLE LAUTARO ENTRE URIBE Y CONDELL. ADEMAS SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 2077 ML DE SOLERAS TIPO A, 2638 M2 DE VEREDAS DE ESPESOR 7 CM. Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS LLUVIA. | 1511 |  |  |  | 6 | 6 | No hubo aumentos de plazo. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | No hubo gastos Administrativos. | -100 | 6 | 10 | -Contrato Modificatorio Nº 1 del 28.08.2014 D.A. 5249 del 04.09.2014, aumenta plazo contractual de la obra en 30 días. -Contrato Modificatorio Nº 2 del 30.09.2014 D.A. 5771 del 30.09.2014, aumenta plazo contractual de la obra en 30 días. -Contrato Modificatorio Nº 3 del 30.10.2014 D.A. 6455 del 05.11.2014, aumenta plazo contractual de la obra en 12 días. -Contrato Modificatorio Nº 4 del 12.10.2014 D.A. 6759 del 18.11.2014, aumenta plazo contractual de la obra en 45 días. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | La necesidad de dar un buen termino a la obra del proyecto y de acuerdo lo observado en terreno se contempla una serie de modificaciones que se hace necesario realizar como mejoras en encuentros de pavimentos viejos con pavimentos nuevos, principalmente dar solución a escurrimientos de aguas lluvias que llegan a sumideros proyectados. También se requiere como complemento al proyecto un mejoramiento con base estabilizada de E=20 CM la zona del VEREDON, sector de alta actividad productiva. Además otras como la colocación de DREN por la existencia de napas de agua que deben ser canalizadas a sumideros proyectados, limpiezas de colectores existentes que se empalman a al obra hacia el rio que dan la solución definitiva de las aguas lluvias de la calle y del sector. | 42.8571 | 42.8571 | No se ejecutó Gastos Administrativos en este proyecto con recursos del FNDR, fueron asumidos por el municipio, plazo no considerado. En relación a las consultorías se contrato a un profesional por un plazo de 172 días corridos, ajustándose al plazo recomendado (6 meses). Se contrato la ejecución de las obras civiles en un plazo inicial de 180 días (6 meses), hubo 4 modificaciones de contrato que aumenta el plazo contractual de la obra en 30, 30, 12 y 45 días, sumando un total de 117 días de aumento de plazo. Se iniciaron las obras el 5/3/2014 y finalizaron el 27/12/2014, en un plazo total de 296 días. El proyecto se recomendó para ser ejecutado en un plazo de 7 meses, incluido un mes para gastos administrativos. El plazo final de ejecución del proyecto fue de de 10 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-03-04 | [14 empty] | 724912 | 0 | 724912 | 536305 | 188607 | Contrato de ejecución de Obras de fecha 16.02.2014 por un precio único de $ 484.273.245.- Contrato Modificatorio Nº 4 del 12.11.2014 contrato por aumento de plazo y aumento de obras por un monto de $ 34.009.517.- y obras extraordinarias por un monto $ 12.022.267.- Quedando establecido en el contrato un monto total de $ 530.305.029.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6816 | 6816 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La modificación por aumento de obra contempla la demolición, retiro, preparación de bases y posterior pavimentación de cuellos completos incluyendo en esta modificación aceras, dispositivos de rodados. La modificación por obras extraordinarias contempla la limpieza de colector de Aguas Lluvias existente al cual se conectan los colectores que se incluyen en este proyecto. Además se incluye Dren que toma las aguas de napas superficiales que afloran en aceras en calle Luis Uribe entre las calles Colo Colo y Galvarino. | La superficie de 6.816m2 se ajusta a lo recomendado y ejecutado por el proyecto. | [12 empty] | El 29.12.2014 se constituyó la comisión nombrada por D.A.Nº 7480 de fecha 24.12.2014. la cual quedo conformada por Secretario Municipal, Director de Obras Municipales, Jefe Secplan (S), y Profesional de la Dirección de Obras, quienes recepcionaron Provisoriamente y SIN OBSERVACIONES el proyecto "Mejoramiento calle Luis Uribe y Otras, Lebu". | 4200200% |  |  | SI | 4200200% | Finalización de obra y con acta de recepción provisoria sin observaciones. |  | En Operación |  | LEONARDO BADILLA COFRE | MUNICIPALIDAD DE LEBU | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4138600% | 4138600% | 0 | 4147700% | 91 | NA |  | 4168800% | 211 | 4168800% | 211 | 4170200% | 14 | 4182000% | 118 | 434 | 434 | Las mayores diferencias administrativas se derivan desde la toma de razón del convenio mandato el cual tiene fecha 11.10.2013, posterior a ésto se realiza la publicación en mercado público con fecha 03.12.2013, en este proceso se debe considerar el tiempo que se tardan las Unidades Técnicas en preparar las bases de licitación. Luego se adjudica el contrato con fecha 06.01.2014 plazo equivalente al proceso de licitación para posteriormente aprobar el decreto que aprueba contrato con fecha 18.02.2014, plazos considerados por las unidades técnicas como normal. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513296 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513296 | Los montos indicados en el cuadro de financiamiento de la inversión corresponde a los montos aprobados según convenio mandato resolución Nº 177 de fecha 30.09.2013. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536305 | El monto del contrato original corresponde a $484.273.245 el cual fue incrementado por una modificación de contrato aprobado mediante Ord. Nº 2788 de fecha 05.11.2014 por un monto de $46.031.784, lo que suma un monto total de M$530.305. La modificación de contrato corresponden a aumentos de obras en cuellos de pavimentos no considerados en el contrato original los que se encontraban deteriorados y para dar solución al escurrimiento de las aguas lluvias, también considera obras extraordinarias que dicen relación con limpieza de los colectores de AALL existentes. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536305 | 0 | BIP = SIGFE | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536305 | 6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585659 | El monto del contrato total gastado según indica el cuadro del SIGFE se encuentra correcto, considerando el monto del contrato original corresponde a $484.273.245 el cual fue incrementado por una modificación de contrato aprobado mediante Ord. Nº 2788 de fecha 05.11.2014 por un monto de $46.031.784, lo que suma un monto total de M$530.305, más la consultoría por M$6.000. | [15 empty] | 8853.2617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748505.1485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757358.4102 | 0 | 8468.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748465.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756933.1952 | 8468.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748465.0827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756933.1952 | -0.056144 | -0.056144 | -0.0053528 | 0 |  | 111.0524 | 109.81 | El proyecto recomendó para el año 2013 en Obras Civiles por $507.296.-, valor actualizado por M$579.138.- Para Consultorías por M$6.000.-, valor actualizado por M$6.552.- y Gastos Administrativos por M$200.-, no se ejecuta con recursos del FNDR. En relación a las partidas contratadas de obras civiles fue un -0,01% menor a lo recomendado, las consultorías fue inferior en un 4,35% al monto recomendado. En ambos casos el gasto real fue igual a lo contratado. Hubo modificaciones de contrato como aumentos y obras extraordinarias para llevar a buen término el proyecto, ya que se presentaron problemas en el pavimento y de escurrimiento de aguas lluvias, que no fueron considerados en el contrato original. La modificación por aumento de obra contempla la demolición, retiro, preparación de bases y posterior pavimentación de cuellos completos incluyendo en esta modificación aceras, dispositivos de rodados. La modificación por obras extraordinarias contempla la limpieza de colector de Aguas Lluvias existente al cual se conectan los colectores que se incluyen en este proyecto. Además se incluye Dren que toma las aguas de napas superficiales que afloran en aceras en calle Luis Uribe entre las calles Colo Colo y Galvarino. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 586216 | 46031 | 7.852% | Aumento de obra por pavimentación distintos cuellos de calle Carlos Condell,de hormigón armado incluyendo aceras y dispositivos de rodados. El monto total (incluyendo incremento) es: contrato original $ 484.273.245.- Aumento $ 46.031.784. Total $ 530.305.029 Moneda del 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las obras civiles se adjudicaron por un monto de M$484.273.- Durante la ejecución del proyecto hubo un aumento de obras M$34.010.- y obras extraordinarias por M$12.022.-, quedando el contrato por un costo total de M$530.305.- Hubo modificaciones de contrato como aumentos y obras extraordinarias para llevar a buen término el proyecto, ya que se presentaron problemas en el pavimento y de escurrimiento de aguas lluvias, que no fueron considerados en el contrato original | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 34104 | 24896 | -26.9998 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAN Social disminuye de M$34.104 a M$24.896, por la variación de costos en las obras civiles. | Hubo modificaciones de contrato como aumentos y obras extraordinarias para llevar a buen término el proyecto, ya que se presentaron problemas en el pavimento y de escurrimiento de aguas lluvias, que no fueron considerados en el contrato original, esto fue autorizado por la unidad financiera ya que fueron modificaciones menores al 10% del costo total aprobado. La Consultoría se adjudicó por el monto recomendado. Se eliminaron los Gastos administrativos en el proceso 2014, los que fueron asumidos por el municipio. En relación a los plazos estos se aumentaron en tres meses por obras extraordinarias y aumento de obras no consideradas en el proyecto inicial, pasando de 6 a 10 meses para ejecutar obras civiles. Inicialmente se considero un mes para ejecutar el ítem gastos administrativos antes de iniciar obras civiles, gasto no ejecutado con FNDR ni medido en el tiempo. Respecto de los indicadores, el VAN Social disminuye por aumento de costos en las obras civiles, lo que hace sensible la evaluación en este caso, aunque sigue siendo rentable. El tamaño del proyecto se ajustó a la superficie recomendada. En este proyecto se ejecuto de acuerdo a los recursos asignados por el gobierno regional. Hubo paralización de obras por deficiencias en el diseño que debieron corregirse durante su ejecución. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095580-0 | MEJORAMIENTO CALLES IBIETA, ESMERALDA Y OTRAS, SAN ROSENDO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | SAN ROSENDO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | DEBIDO AL COSTO DE PAVIMENTACION DE CALZADAS, SE DEBIO REALIZAR POR ETAPAS (CUATRO) QUEDANDO EL SECTOR DE POB. HERITAS ACOTADO POR CALLES IBIETA Y ESMERALDA, SIN PAVIMENTAR, POR LO QUE EL MUNICIPIO CONTRATO EL DISEÑO PARA BENEFICIAR A 130 FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS DE DISTINTOS GRUPOS ETAREOS | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE 3.465 M2 DE PAVIMENTO DE CALZADA EN HCV ESPESORES 18, 15, 12 Y 8 CMS MEJORANDO EL ESTÁNDAR DE CARPETA DE:1130 M2 CALLE IBIETA, 1080 M2 CALLE ESMERALDA, 270M2 PJE CEMENTERIO, 942 M2 PJE. IBIETA Y 43 M2 SENDA IBIETA. LO ANTERIOR CON SU RESPECTIVA SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS. | 3918 |  |  |  | 6 | 7 | La obra tiene un plazo de ejecución de 120, plazo validado por Decreto Alcaldicio N°1941 de fecha 30-05-2014, que aprueba contrato. La entrega de terreno se realiza con fecha 06-06-2014. Con fecha 06-10-2014 se aprueba aumento de plazo en 60 días corridos, considerando aumento de obra solicitado al gobierno regional correspondiente al 10% del monto contratado, sancionado vía Decreto Alcaldicio N°3538.Contrato modificatorio de ejecución de obra de fecha 20 de Octubre 2014, sancionado vía decreto Alcaldicio 3538, en el cual se aprueba aumento de obra por $30.898.781.- y 15 días corridos. Solicitud de recepción provisoria por parte del contratista durante diciembre 2014. Acta de Recepción Provisoria de fecha 27 de febrero 2015, en la cual se encuentran observaciones y se le da un plazo de 39 días corridos para subsanarlas. Recepción provisoria sin observación de 07 de Mayo 2015 sancionada por decreto alcaldicio 2944. | 16.6667 | [16 empty] | 5 | 7 | La obra tiene un plazo de ejecución de 120, plazo validado por Decreto Alcaldicio N°1941 de fecha 30-05-2014, que aprueba contrato. La entrega de terreno se realiza con fecha 06-06-2014. Con fecha 06-10-2014 se aprueba aumento de plazo en 60 días corridos, considerando aumento de obra solicitado al gobierno regional correspondiente al 10% del monto contratado, sancionado vía Decreto Alcaldicio N°3538.Contrato modificatorio de ejecución de obra de fecha 20 de Octubre 2014, sancionado vía decreto Alcaldicio 3538, en el cual se aprueba aumento de obra por $30.898.781.- y 15 días corridos. Solicitud de recepción provisoria por parte del contratista durante diciembre 2014. Acta de Recepción Provisoria de fecha 27 de febrero 2015, en la cual se encuentran observaciones y se le da un plazo de 39 días corridos para subsanarlas. Recepción provisoria sin observación de 07 de Mayo 2015 sancionada por decreto alcaldicio 2944. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 7 | 0 | La obra tiene un plazo de ejecución de 120, plazo validado por Decreto Alcaldicio N°1941 de fecha 30-05-2014, que aprueba contrato. La entrega de terreno se realiza con fecha 06-06-2014. Con fecha 06-10-2014 se aprueba aumento de plazo en 60 días corridos, considerando aumento de obra solicitado al gobierno regional correspondiente al 10% del monto contratado, sancionado vía Decreto Alcaldicio N°3538.Contrato modificatorio de ejecución de obra de fecha 20 de Octubre 2014, sancionado vía decreto Alcaldicio 3538, en el cual se aprueba aumento de obra por $30.898.781.- y 15 días corridos. Solicitud de recepción provisoria por parte del contratista durante diciembre 2014. Acta de Recepción Provisoria de fecha 27 de febrero 2015, en la cual se encuentran observaciones y se le da un plazo de 39 días corridos para subsanarlas. Recepción provisoria sin observación de 07 de Mayo 2015 sancionada por decreto alcaldicio 2944. | 33.3333 | 16.6667 | el proyecto tuvo una duracion total de 8 meses, 2 meses mas de lo estimado ex ante, lo que se estima normal para este tipo de proyectos. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-06-06 | [14 empty] | 456520 | 0 | 456520 | 0 | 456520 | -Consultoria, se contrata inicialemente por $5.000.000.- se solicita un aumento de $1.000.000.- para contener los aumentos de obra realizados. -Obras civiles, se contrata inicialmente por 337.259.905.- se solicita un aumento de $30.898.781.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3453 | 3484 | 100.8978 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se produce un aumento de obra que se traduce en 31 metrso cuadrados y encause de aguas lluvias. | El proyecto presenta un aumento de 31 metros cuadrados adicionales de pavimento y obras extraordinarias de encauce de aguas lluvias, las que no fueron consideradas en la formulacion del proyecto, sin embargo no representan una variacion importante respecto a lo recomendado. | [12 empty] | Con fecha 27 de febrero 2015 se levanta la recepción provisoria con observaciónes, que son las siguientes: - Muro de Contención ubicado final calle Ibieta (plazoleta), se encuentra desaplomado, deberá picar y molinetear; en toda su extensión. Además deberá retirar geotextil sobrante y rellenar. - Solucionar esquina de pasaje Heritas con Esmeralda por aguas lluvias que afectaran a vivienda ubicada en ese lugar, además de confeccionar un murete para retener relleno que afecta medidor de agua de la misma vivienda. - Confeccionar escalera de acceso a vivienda, en la cual hubo deslizamiento de terreno a consecuencia de intervención en muro de contención ubicada en subida calle Esmeralda (afectado Sr. Saúl Hermosilla). - Mejorar anclaje de baranda metálica de pasarela calle Esmeralda - Limpieza y retiro de escombros en general de la obra, y en pasaje ubicado final calle Ibieta; frente a terreno de ESSBIO. - Mejorar los accesos vehiculares de calle Esmeralda, perfilando y compactando los rellenos laterales de la calle. - Dar solución a Observaciones emitidas por SERVIU Provincial | 4206200% |  | 4255500% | SI | 4199500% | no existen |  | En Operación |  | CLAUDIO SEPULVEDA FERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE SAN ROSENDO |  |  |  |  | 4050000% | 4050000% | 0 | 4073900% | 239 | NA |  | 4178900% | 1050 | 4178900% | 1050 | 4179900% | 10 | 4185000% | 51 | 1350 | 1350 | Se realizó un proceso de reevaluación otorgandose un nuevo rate Rs con fecha 22/08/2013, y la modificación del respectivo convenio fue formalizado con fecha 04.03.2014 con toma de razón por Contraloría. Posterior a esto, se realiza el proceso de licitación. | [23 empty] | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327732 | 6600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327732 | Debido al proceso de reevaluación que se llevó a cabo, se incrementó el monto para obras y asesorías enn M$62.514. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374158 | Contrato original $337.259.905 Modificación de Contrato $30.898.781, mediante decreto alcaldicio 22/10/2014 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374159 | 374159 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estados de pagos: Nº1: 49.536.150 DEL 11.07.14 Nº2: $106.767.001 DEL 11.08.14 Nº3 : $58.407.653 DEL 15.09.14 Nº4 : $70.087.347 DEL 14.10.14 Nº5: $ 46.544.662 DEL 27.01.14 Nº6: $ 36.815.873 DEL 30.07.15 Multa: $ 8.368.083 | [15 empty] | 10472.6977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509583.4032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520056.1009 | 575800.6308 | 8468.1125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519615.3765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528083.489 | 8393.1506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515016.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523410.0008 | 1.5436 | 0.64491 | 1.0663 | -0.88499 | -9.0987 | 150.2325 | 147.8234 | El proyecto presenta un aumento de gastos de 0,64% respecto a lo originalmente aprobado, lo que se encuentra dentro de lo esperado. El proyecto tuvo una reevaluacion debido a que las ofertas presentadas superaban el maximo valor de adjudicacion. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 402381 | 30899 | 7.679% | 2014 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 406036 | 445512 | 9.7223 | El proyecto tuvo una reevaluacion debido a que las ofertas presentadas superaban el maximo valor de adjudicacion. Tambien se informa que existio un aumento de obras por un 7,68 % del costo, consistente en 31 metros cuadrados adicionales de pavimento y la necesidad de encauce de aguas lluvias, las que no fueron consideradas en la formulacion del proyecto. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | dado que no se cuenta con detalle de costos reales por calle, no es posible realizar la evaluacion economica comparativa, la que efectivamente deberia ser realizada para cada una de las calles, considerando parametros de TMDA, costos de operacion e inversion diferentes para cada una de ellas. Sin embargo, considerando que la variacion de montos totales es inferior al 1%, es dable pensar que la rentabilidad se ve afectada minimamente. | El proyecto presenta un aumento de gastos de 0,64% respecto a lo originalmente aprobado, lo que se encuentra dentro de lo esperado. Hay un aumento de 31 metros cuadrados adicionales de pavimento y una obra extraordinaria de encauce de aguas lluvias, las que no fueron consideradas en la formulacion del proyecto, sin embargo no representan una variacion importante respecto a lo recomendado. El proyecto tuvo una duracion total de 8 meses, 2 meses mas de lo estimado ex ante, lo que se estima normal para este tipo de proyectos. En resumen, el proyecto se ajusta a lo recomendado con pequeñas variaciones, todas dentro de lo esperado. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102055-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTOS CALLE CAMINO LOS PATOS, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CALLE CAMINO LOS PATOS, ES UNA VIA DE GRAN FLUJO VIAL, POR ACA LAS PERSONAS LLEGAN AL CERRO LA VIRGEN DONDE EXISTE UNA POBLACION NUMEROSAS VIVIENDAS, ADEMAS ESTA CALLE TERMINA DONDE COMIENZA EL CAMINO QUE LLEVA AL SECTOR DE LOS PATOS, DONDE EXISTE UN GRAN CANTIDAD DE CAMPOS Y FUNDOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE APROXIMADAMENTE 573 METROS LINEALES DE CALZADA EN HORMIGON DE 18 CM, LO QUE EQUIVALE A 4347 METROS CUADRADOS DE CALZADA DE CALLE CAMINO LOS PATOS ENTRE FIN CALLE CAUPOLICAN Y FIN LIMITE URBANO, ADEMAS CONTEMPLA 106 METROS CUADRADOS DE ACERAS EN HORMIGON, 1224 METROS LINEALES DE SOLERAS, ADEMAS DE LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. | 16291 | VIALIDAD URBANA |  |  | 4 | 0 | NO HUBO NECESIDAD DE CONTRATAR CONSULTORÍAS, EN ESTE CASO UN INSPECTOR TÉCNICO. EL MUNICIPIO DEBIÓ ASUMIR LA INSPECCIÓN MEDIANTE UN PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. | -100 | [12 empty] | 1 | 0 | NO HUBO NECESIDAD DE INCURRIR A GASTOS DE ADMINISTRACIÓN. | -100 | 4 | 8 | -DECRETO N° 7788 DEL 29/09/2014 APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO POR AUMENTO PLAZO DE OBRA, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA (30 DÍAS). - OFICIO N° 1405 AL GOBIERNO REGIONAL SOLICITANDO APROBAR CONVENIO MODIFICATORIO POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS. GORE OFICIA RESPUESTA DE MANERA POSITIVA, SEGÚN ORD. 2911 DEL 17/11/2014 ($208.526.277). DECRETO N° 9228 DEL 29/10/2014 QUE APRUEBA CONVENIO MODIFICATORIO ANEXO N°2 POR AUMENTO PLAZO DE OBRA, SEGÚN LO SOLICITADO POR EL CONTRATISTA (70 DÍAS). - OFICIO N° AL GOBIERNO REGIONAL QUE SOLICITA APROBAR MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE OBRAS. EL GORE OTORGA RESPUESTA FAVORABLE MEDIANTE ORD. 3316 DEL 16/12/2014 ($202.730.002). -CON FECHA 27/01/2015 SE LEVANTA ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | -DOS AUMENTOS DE PLAZOS POR PARTE DEL CONTRATISTA (30 Y 70 DIAS). -DOS SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA EL AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE PARTIDAS DEL PRESUPUESTO (CONTRATO ORIGINAL: $210.000.000, MONTO PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO: $208.526.277 Y MONTO SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO: $202.730.002) -ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES POR PARTE DEL MUNICIPIO. -ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 100 | 100 | EL PLAZO REAL FUE EL DOBLE DE LO RECOMENDADO PRODUCTO DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, NO HUBO NECESIDAD DE CONTRATAR CONSULTORÍAS, EN ESTE CASO UN INSPECTOR TÉCNICO. EL MUNICIPIO DEBIÓ ASUMIR LA INSPECCIÓN MEDIANTE UN PROFESIONAL DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS. TAMPOCO SE ENTREGARON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2016-06-26 | [14 empty] | 202730 | 0 | 202730 | 202731 | -1 | - MONTO ORIGINAL CONTRATO: $210.000.000. - OFICIO N° 1405 AL GOBIERNO REGIONAL SOLICITANDO APROBAR CONVENIO MODIFICATORIO POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS. GORE OFICIA RESPUESTA DE MANERA POSITIVA, SEGÚN ORD. 2911 DEL 17/11/2014 ($208.526.277). - OFICIO N°2008 AL GOBIERNO REGIONAL QUE SOLICITA APROBAR MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE OBRAS. EL GORE OTORGA RESPUESTA FAVORABLE MEDIANTE ORD. 3316 DEL 16/12/2014 ($202.730.002). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4347 | 4347 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTÓ OBRA SEGÚN LA MAGNITUD DE MT2 ESTABLECIDO POR LO RECOMENDADO. | NO SE REGISTRAN MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. SE EJECUTÓ OBRA SEGÚN LA MAGNITUD DE MT2 ESTABLECIDO POR LO RECOMENDADO. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES. | 4203100% | LA OBRA ESTÁ COMPLETAMENTE TERMINADA Y OPERATIVA. SIN EMBARGO NO SE HA HECHO ACTA DE RECEPCIÓN HASTA LA FECHA. SE ESPERA QUE DURANTE EL MES DE AGOSTO DEL 2016 SE TENGA EL DOCUMENTO. |  | SI | 4239600% |  |  | En Operación |  | ESTEBAN JOSE CARES GUALA | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4125300% | 4126200% | 9 | 4139400% | 132 | NA |  | 4178200% | 388 | 4178200% | 388 | 4181600% | 34 | 4194100% | 125 | 688 | 679 | La mayor diferencia de plazos se genera entre la asignación presupuestaria y el contrato, el cual se justifica siendo considerado un plazo normal dentro de los procesos administrativos del proyecto debido a las etapas previas que conlleva la contratación del proyecto las cuales corresponden a; toma de razón del convenio de fecha 05.08.2013, publicación en el portal mercado público con fecha 27.01.2014, adjudicación de fecha 08.05.2014 y contrato de fecha 23.05.2014. Por lo expuesto se justifica la diferencia de plazos sumado a esto la falta de profesionales en la Unidades Técnicas y gran aprobación de proyectos a estas comunas. | [23 empty] | 3200 | 0 | 0 | 0 | 50 | 309041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312291 | 3342 | 0 | 0 | 0 | 52 | 322763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326157 | Los montos recomendados corresponden a lo financiado según convenio mandato RES. Nº 131 del 09.07.2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202730 | El contrato original corresponde a un monto de $210.000.000 el cual fue rebajado por dos modificaciones de contrato realizadas en el transcurso de su ejecución quedando un monto total de contrato de $202.730.002. La primera modificación aprobada por Ord. Nº 2811 de fecha 17.11.2014 la cual trata del cambio de 30 ML de canaleta de hormigón armado para la evacuación de AA.LL por tubería de HDPE con refuerzo de hormigón, dicha modificación corresponde a una disminución de contrato quedando un nuevo monto de $205.526.277. La segunda modificación aprobada por Ord. Nº 3316 del 16.12.2014, la cual consiste en disminución de obras que fueron considerados en otros proyectos encontrándose en perfectas condiciones por lo cual fueron rebajadas del contrato, obras que consideraban dispositivos de rodados y solución de AA.LL. Esta última modificación correspondiente a la disminución de $5.796.275 finaliza el contrato en un monto total de $202.730.002 indicados anteriormente. para efectos de sistema se debió cargar contrato con valor 1 para consultoria y gastos administrativos pero ambos ítem no fueron utilizados para e proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202730 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220781 | No existen diferencias en los montos indicados en el SIGFE. El convenio mandato lo conforman 3 items de los cuales los gastos administrativos y consultorias no fueron utilizadas para el desarrollo del proyecto. | [15 empty] | 4930.6852 | 0 | 0 | 0 | 76.2544 | 476230.5169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481237.4564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286130.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286130.9555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285346.4402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285346.4402 | -40.5427 | -40.7057 | -40.0823 | -0.27418 |  | 65.6422 | 65.6422 | El contrato original fue rebajado por dos modificaciones de contrato realizadas en el transcurso de su ejecución. La primera modificación aprobada por Ord. Nº 2811 de fecha 17.11.2014 la cual trata del cambio de 30 ML de canaleta de hormigón armado para la evacuación de AA.LL por tubería de HDPE con refuerzo de hormigón, dicha modificación corresponde a una disminución de contrato. La segunda modificación aprobada por Ord. Nº 3316 del 16.12.2014, la cual consiste en disminución de obras que fueron considerados en otros proyectos encontrándose en perfectas condiciones por lo cual fueron rebajadas del contrato, obras que consideraban dispositivos de rodados y solución de AA.LL. Finalizando el contrato en un monto total de $221.387 en moneda 2015. NO HUBO GASTOS EN CONSULTORÍAS NI GASTOS ADMINISTRATIVOS YA QUE NO SE ESTIMARON NECESARIOS. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 372348 | -7270 | -1.952% | - MONTO ORIGINAL CONTRATO: $210.000.000. - OFICIO N° 1405 AL GOBIERNO REGIONAL SOLICITANDO APROBAR CONVENIO MODIFICATORIO POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS. GORE OFICIA RESPUESTA DE MANERA POSITIVA, SEGÚN ORD. 2911 DEL 17/11/2014 ($208.526.277). - OFICIO N°2008 AL GOBIERNO REGIONAL QUE SOLICITA APROBAR MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR DISMINUCIÓN DE OBRAS. EL GORE OTORGA RESPUESTA FAVORABLE MEDIANTE ORD. 3316 DEL 16/12/2014 ($202.730.002). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBO REVALUACIÓN, SIN EMBARGO SI HUBO MODIFICACIONES DE CONTRATO, DISMINUCIONES DE OBRAS APROBADAS POR EL GOBIERNO REGIONAL. NI LA UNIDAD TÉCNICA NI LA UNIDAD FINANCIERA INFORMAN EN QUÉ CONSISTIERON ESTAS DISMINUCIONES DE OBRA. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1748 | 1810 | 3.5469 | Real > Recomendado | [5 empty] | NO HUBO VARIACIONES SIGNIFICATIVAS EN LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SUFRE MODIFICACIONES. DADO EL MONTO FINAL DEL CONTRATO, SE EVIDENCIA QUE EL PRESUPUESTO RECOMENDADO SE ENCONTRABA SOBREESTIMADO. EL PLAZO REAL FUE EL DOBLE DE LO RECOMENDADO PRODUCTO DE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104224-0 | REPOSICION COSTANERA DICHATO, COMUNA DE TOME | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE INSERTA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DEL BORDE COSTERO DE 18 LOCALIDADES DE LA REGION DEL BIOBIO, AFECTADAS POR EL SISMO Y MAREMOTO DEL 27/2. | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LA RELOCALIZACION DE LA COSTANERA EN LA LOCALIDAD DE DICHATO EN UN ANCHO DE 15 METROS Y LAS VÍAS QUE CONFORMAN LA CONEXION CON AVENIDA DANIEL VERA Y CALLE PEDRO LEON UGALDE. LAS OBRAS CORRESPONDE A PAVIMENTACION, ILUMINACION, SEÑALIZACION, DEMARCACION, AREAS VERDES Y SANEAMIENTO. INCLUYE AJUSTES AL DISEÑO DE INGENIERIA DE DETALLES. | 3876 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | VIALIDAD INTERMEDIA |  | 16 | 39 | Se realizaron, 13 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2011 25 contratos de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2012 5 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2013 6 contrato de Personal de Honorarios para Asesoría Técnica el año 2014 | 143.75 | [8 empty] | 6 | 37 | El gasto se ejecutó entre los meses de Diciembre 2010 y Diciembre 2013. | 516.6667 | 3 | 42 | Se generan Gastos Administrativos durante la ejecución del proyecto, por la existencia de contratos de Obras Complementarias, ya que el contrato inicial se liquido con cargo. | 1300 | 15 | 54 | 4 contratos adjudicados: 1) Res. 117 del 03-08-2011, Constructora Claro Vicuña Valenzuela S.A.,con un plazo de ejecución de 300 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res. 4172 del 25-07-2012 que otorga 42 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Modificación Rasante Calle Las Lilas, Modificación Sub Proyecto de Agua Potable, Sub Proyecto Aguas Servidas, acceso Calle Nueva 1, Modificación nudo Bilbao, accesos Vehiculares, Ajuste Terreno, Modificacion sector Plaza DOP) y obras extraordinarias (Modificación Sub Proyecto de Agua Potable,Sub Proyecto Aguas Servidas, Modificación nudo Bilbao,Modificacion sector Plaza DOP) Res. 4990 del 12-09-2012 que otorga 20 días corridos con el fin de tramitar la entrega del terreno para la ejecución de obras. Res. 5629 del 24-10-2012 que otorga 51 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Habilitación Etapa 2 y 3 Mecano, dotación de servicios parque Mitigación, Prolongación Colector Aguas Servidas Las Lilas, Modificación Proyectos de Aguas Servidas, Rehabilitación Calzadas y aceras Arturo Prat, Conexión aguas Lluvias, Rehabilitación calzadas y Aceras, By Pass Proyecto EFE, Refuerzos de Losas de Pavimentos, señalización y demarcación) y obras extraordinarias (Habilitación Etapa 1 y 3 Mecano,dotación de servicios parque Mitigación, Modificación Proyectos de Aguas Servidas, Rehabilitación Calzadas y aceras Arturo Prat, Conexión aguas Lluvias, Rehabilitación calzadas y Aceras, Refuerzos de Losas de Pavimentos, señalización y demarcación) Res. 5613 del 24-10-2012 que otorga 60 días corridos para la ejecución de Obras Complementarias (soterramiento de las redes con el fin de dejar eléctricas) 2) Res. 5076 del 08-10-2013,Constructora e Inmobiliaria OCP Ltda., con un plazo de ejecución de 180 días corridos. 3) Res. 4382 del 25-11-2014, Manuel Muñoz Ríos, con un plazo de ejecución de 114 días corridos. Se amplia el plazo según la resolución: Res. 1837 del 22-05-2015 que otorga 12 días corridos para la ejecución de aumentos de obras (Pavimentación de aceras y accesos vehículares) 4) Res. 5198 del 22-12-2015, Rodrigo Medina Donnay, con un plazo de ejecución de 60 días corridos. | 260 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 17 | 17 | 64 | 64 | 0 | Aumento de Plazo 1, 42 días: ante la implementación de un nuevo mecano en el sector se hace necesario adaptar la rasante de Calle Las Lilas subiendo su cota y generando las obras de aguas lluvias asociadas; en el Sub-Proyecto de Agua Potable y aguas servidas, se aumenta la cantidad de obras contratadas, se modifica la materialidad de las partidas y reemplazo de materialidades de las partidas; Incorporación acceso para Calle Nueva 1; al existir problema de superposición del proyecto con terrenos no expropiados en el nudo vial Bilbao - Ismael Valdés y Reposición Costanera, se debe corregir el emplazamiento y al mismo tiempo considerar nuevas obras como aceras de conexión a calles existentes y la evacuación de aguas lluvias; modificación de las aceras que enfrentan accesos vehículares; se requieren extender algunas obras menores reemplazando soleras existentes que se encuentran en mal estado. Aumento de Plazo 2, 20 días: a la fecha de la solicitud no está realizada la expropiación parcial del lote emplazado en calle Serrano, que interfiere para la ejecución de parte de la acera, instalación de servicios soterrados e instalación del cerco galvanizado de cierro que forman parte del contrato. Aumento de Plazo 3, 51 días: dada la urgencia de completar la instalación de un segundo puente mecano sobre el estaro Dichato, que mejore la conectividad entre Dichato, Tome, Concepción con Pingueral, Menque y Coelemu; se requiera la conexión de servicios básicos para la implementación de diez módulos de servicios correspondientes al proyecto Parque de Mitigación; se requiere conectar colector de Aguas Servidas; rehabilitaciones de calzadas y aceras; producto de la imposibilidad de expropiar parte del Lote de EFE ocupado por la instalación de estructuras provisionales de restoranes, se requiere modificar el trazado del eje del proyecto, para dar la continuidad de Servicios y Vialidad. Obras Complementarias, 60 días: se solicitan contratar las obras de soterramiento de redes aéreas para factibilizar el retiro de los postes de hormigón armado en que se emplazan. La urgencia está dada debido al contrato que tiene SERVIU, mediante valores proformas con CGE y Cable Pacífico, cuyo plazo de ejecución convenido finalizó. Res. 5076, 180 días: Obras de Pavimentación de la Costanera Dichato en la calle Leon Ugalde entre Bilbao y Litril de la comuna de Tomé Liquidación con cargo: al tercer mes de ejecución la obra presenta un atraso ponderado del 67% respecto a la programación de obras de contrato, alcanzando un 71% al termino del cuarto mes de ejecución, condición que es sostenida y en incremento a medida que avanza el plazo contractual, ademas la empresa adeuda a los profesionales de la obra las remuneraciones y cotizaciones correspondientes al mes de Febrero y Marzo de 2014. Res. 4382, 114 días: se contrata con Trato Directo por la necesidad de contratar obras en forma urgente en Calle León Ugalde de la comuna de Tome, puesto que como se menciona anteriormente, el contrato fue terminado anticipadamente, quedando las obras inconclusas, lo que a fin de que Carabineros y vecinos del sector cuenten con las condiciones mínimas para poder acceder a sus casas y evitar mayores focos de delincuencia. Aumento de Plazo 4, 12 días: al Revisar las condiciones del terreno, se considera redistribuir los recursos existentes, ya que existen obras que no se requieren ejecutar por encontrarse en buen estado, y la necesidad de ejecutar veredas por el Costado Oriente de Calle León Ugalde no considerados en esta etapa, además de disminuir la superficie de calzada de manera de poder efectuar la conectividad de las veredas de calle Bilbao con Costanera. Res. 5198, 60 días: las obras inconclusas de la Pavimentación de Calle Leon Ugalde, no fue posible contratarlas totalmente, debido a la falta de financiamiento vigente, por lo que se dispone de una segunda etapa de esta pavimentación contratando mediante Trato Directo. | 276.4706 | 276.4706 | EL PROYECTO SUFRIÓ AUMENTOS DE PLAZO QUE NO FUERON INFORMADOS A ESTE MINISTERIO, YA QUE EL ÚLTIMO RS MANUAL ES DEL AÑO 2011, SIN NINGUNA REEVALUACIÓN POSTERIOR. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-09-29 | [14 empty] | 3075317 | 2276471 | 5351788 | 5351785 | 3 | Existen 49 contratos en Consultorias, de los cuales 13 corresponden al año 2011, por $35.768.000.- 25 corresponden al año 2012 por $135.631.000.- 5 corresponden al año 2013 por $10.551.000.- 6 corresponden al año 2014 por $4.609.000.- 4 Contratos de Obras Civiles 1) Res.117 del 03/08/2011 por $1.905.162.749 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 4172 del 25/07/2012 para la ejecución de Aumentos de Obras por $172.002.509; Obras extraordinarias por $93.086.401; disminuciones de obras por $69.553.373.- Res. 5629 del 24/10/2012 para la ejecución de Aumentos de Obras por $206.117.373; Obras extraordinarias por $96.030.040; disminuciones de obras por $10.766.239.- Obras Complementarias: Res. 5613 del 24/10/2012, por $194.883.855.- 2) Res. 5076 del 08/10/2013 por $214.743.622.- 3) Res. 4382 del 25/11/2014 por $160.399.287.- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 1837 del 22/05/2015 para la ejecución de Aumentos de Obras por $15.875.276; disminuciones de obras por $15.204.295; supresiones de obra por $670.160.- 4) Res. 5198 del 22/12/2015 por $74.999.999.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 3192 | 3192 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones al proyecto no afectaron su magnitud | NO HUBO DIFERENCIAS, las modificaciones al proyecto no afectaron su magnitud | [12 empty] | Recepción Provisoria, del primer contrato | 4135100% | Recepción definitiva, Ultimo contrato | 4241000% | SI | 4241000% | El Proyecto no presenta dificultades en su operación |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050700% | 4050700% | 0 | 4052800% | 21 | 4063400% | 106 | 4073800% | 104 | 4075800% | 124 | 4081500% | 57 | 4081700% | 2 | 310 | 310 | La asignación presupuestaria ocurre a fines del año 2010, por lo que solo se ejecutan gastos relacionados a expropiaciones. la contratación de consultorías y Obras Civiles, así como los Gastos administrativos, empiezan el año 2011 | [23 empty] | 170000 | 0 | 0 | 1709555 | 5000 | 2706268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590823 | 170000 | 0 | 0 | 1709555 | 5000 | 2706268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4590823 | Corresponde a la Ficha 2010. | 185458 | 0 | 0 | 2271198 | 5275 | 2889859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351790 | Existen 49 contratos en Consultorias, de los cuales 13 corresponden al año 2011, por $35.768.000.- 25 corresponden al año 2012 por $135.631.000.- 5 corresponden al año 2013 por $10.551.000.- 6 corresponden al año 2014 por $4.609.000.- 4 Contratos de Obras Civiles 1) Res.117 del 03/08/2011 por $1.905.162.749 (valor considera Valores Proformas estimados).- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 4172 del 25/07/2012 para la ejecución de Aumentos de Obras por $172.002.509; Obras extraordinarias por $93.086.401; disminuciones de obras por $69.553.373.- Res. 5629 del 24/10/2012 para la ejecución de Aumentos de Obras por $206.117.373; Obras extraordinarias por $96.030.040; disminuciones de obras por $10.766.239.- Obras Complementarias: Res. 5613 del 24/10/2012, por $194.883.855.- 2) Res. 5076 del 08/10/2013 por $214.743.622.- 3) Res. 4382 del 25/11/2014 por $160.399.287.- Existen Modificaciones de Contrato. Res. 1837 del 22/05/2015 para la ejecución de Aumentos de Obras por $15.875.276; disminuciones de obras por $15.204.295; supresiones de obra por $670.160.- 4) Res. 5198 del 22/12/2015 por $74.999.999.- | 185458 | 0 | 0 | 2271198 | 5275 | 2889859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351790 | 5 | BIP = SIGFE | 185457 | 0 | 0 | 2271196 | 5274 | 2889858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351785 | 213147 | 0 | 0 | 2762291 | 6261 | 3300096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6281795 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2010: Terrenos: M$1.598.206.- Año 2011: Gastos Administrativos: M$5.000.- Consultorias: M$35.768.- Terrenos: M$628.635.- Obras Civiles: M$437.645.- Año 2012: Gastos Administrativos: M$275.- Consultorías: M$135.630.- Terrenos: M$37.691.- Obras Civiles: M$2.162.864.- Año 2013: Consultorías: M$9.451.- Terrenos: M$6.665.- Obras Civiles: M$21.170.- Año 2014: Consultorías: M$4.609.- Obras Civiles: M$110.990.- Año 2015: Obras Civiles: M$157.189.- | [15 empty] | 268439.9415 | 0 | 0 | 2699490.0258 | 7895.5585 | 4273359.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7249185.0847 | 9078730.353 | 277083.8268 | 0 | 0 | 3570114.6104 | 8093.3029 | 4413397.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8268689.2197 | 275492.8246 | 0 | 0 | 3570114.6104 | 8093.3029 | 4265202.9261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8118903.664 | 14.0637 | 11.9975 | -0.19087 | -1.8115 | -10.5723 | 2543.5162 | 1336.2165 | EN CONSULTORÍAS APARECEN 49 CONTRATOS A HONORARIOS QUE NO CORRESPONDEN A LO SOLICITADO COMO INSPECCIÓN FISCAL, LAS EXPROPIACIONES SUFRIERON AUMENTOS QUE FUERON INFORMADOS Y REEVALUADOS, EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES SUFRIÓ AUMENTOS SUPERIORES AL 30% DE LO ADJUDICADO SIN INFORMAR A ESTE MINISTERIO (EL MONTO CONTRATADO INICIALMENTE FUE INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO PARA OBRAS CIVILES). | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5608884 | 681801 | 12.16% | Aumentos de Obras 1: $172.002.509.- Aumentos de Obras 2: $206.117.373.- Aumentos de Obras 3: $15.875.276.- Obras Extraordinarias 1: $93.086.401.- Obras Extraordinarias 2: $96.030.040.- Disminuciones de Obras 1: $69.553.373.- Disminuciones de Obras 2: $10.766.239.- Disminuciones de Obras 3: $15.204.295.- Supresiones de Obras 1: $670.160.- Obras Complementarias 1: $194.883.855.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 5636503 | 7024451 | 24.6243 | HUBO UNA REEVALUACIÓN EN EL AÑO 2011, PRODUCTO DE AUMENTO EN EL COSTO DE EXPROPIACIONES, POSTERIOR A ESO LOS RATES RS FUERON AUTOMÁTICOS SIN INFORMAR CAMBIOS A ESTE MINISTERIO. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | ESTE PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN FUE EVALUADO CON CRITERIO COSTO EFICIENCIA, NO SE TIENEN LOS ANTECEDENTES PARA ACTUALIZAR LOS INDICADORES. | ESTE PROYECTO TUVO UNA REEVALUACIÓN POR AUMENTO DE EXPROPIACIONES EL AÑO 2011, LO CUAL FUE RESPALDADO, DESDE ESE AÑO EN ADELANTE NO FUERON INFORMADOS LOS AUMENTOS DE PLAZO Y MONTOS DE OBRAS CIVILES SUPERIORES AL 30%, COMO EN CONSULTORÍAS LA CONTRATACIÓN DE 49 PERSONAS NATURALES PARA LA INSPECCIÓN FISCAL. SE RECOMIENDA ANALIZAR EN DETALLE QUE SUCEDIÓ CON ESTE PROYECTO, DADO QUE ES UNA SITUACIÓN DE EMERGENCIA Y CATÁSTROFE. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104239-0 | MEJORAMIENTO CALLE ACCESO LOCALIDAD DE TUBUL, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE INSERTA DENTRO DEL MARCO DEL PLAN DE RECONSTRUCCION DEL BORDE COSTERO DE 18 LOCALIDADES DE LA REGION DEL BIOBIO, AFECTADAS POR EL SISMO Y MAREMOTO DEL 27/2/2010. | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD E TUBUL, DESDE EL FUTURO LÍMITE URBANO HASTA LA CALLE LOS LILES, AL FINAL DE LA LOCALIDAD. LA EXTENSIÓN ES DE 1. 211 M Y EL PERFIL TRANSVERSAL CORRESPONDE A UNA CALZADA DE HORMIGÓN DE 7 M DE ANCHO Y ACERAS VARIABLES: EN LA ACERA SUR UNA VEREDA DE 2 M DE ANCHO EN ADOCRETO Y ESPACIOS PÚBLICOS Y LA ACERA NORTE DE 4 M DE ANCHO, CON UNA FAJA DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 2 M PARA PEATONES, UNA FAJA DE HORMIGÓN DE 2 M PARA CICLISTAS Y ESPACIOS DE ÁREAS VERDES. EN RESUMEN SE CONSIDERA 10.867 M2 DE CALZADA; 1.217 M2 DE VEREDAS DE HORMIGON, 6.160 M2 DE VEREDAS DE ADOCRETOS Y 3.004 M2 DE AREAS VERDES, LO QUE SIGNIFICA UNA SUPERFICIE TOTAL DE INTERVENCION DE 21.248 M2. SE CONSIDERA ADEMÁS OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA VÍA Y MEJORAMIENTO DEL ENTORNO, COMO SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, AGUAS LLUVIAS Y MOBILIARIO. | 1755 | VIALIDAD INTERMEDIA | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 8 | 7 | Se realizaron 7 contratos de Personal a Honorarios: Carlos Aguirre Figueroa para Asesoria Técnica por 150 dias corridos Joaquin Muñoz Concha para Asesoria Técnica por 150 dias corridos Doris Vásquez Silva para Asesoria Técnica por 210 dias corridos Gabriela Valencia Yebilao para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Marcia Mendez Luengo para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Tania Villavicencio Godoy para Asesoria Técnica por 180 dias corridos Jorge Flores Ayala para Asesoria Técnica por 150 dias corridos | -12.5 | [12 empty] | 6 | 36 | Existe un Gasto administrativo en Noviembre del año 2014, fundamentado en la contratación de un segundo contrato en este Proyecto. | 500 | 6 | 35 | 2 contratos adjudicados: 1) Res. 50 del 27-03-2012, Hector Muñoz Navarro,con un plazo de ejecución de 180 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res. 6620 del 11-12-2012 que otorga 38 días corridos para la ejecución de Aumentos de Obras (Pavimentos, Aguas lluvia, Movimientos de Tierra, cañerias, cámaras de Inspección, Refuerzo de hormigon para cañerias, Obras de Hormigón) y Obras extraordinarias (Aguas Lluvias, Camara de Inspección). Res. 0190 del 14-01-2013 que otorga 30 días corridos por la demora en tiempos de la realización y tramitación de los convenios de aumentos de obra y obras extraordinarias descritos anteriormente. Res. 1205 del 15-02-2013 que otorga 30 días corridos por errores en las modificaciones realizadas, por lo cual se debió hacer un replanteamiento de éstas, generando de esta manera que la Empresa no pudiese ejecutar con normalidad dichas obras, esperando a que existe una aprobación de modificación del Proyecto definitiva. 2) Res. 4667 del 11-12-2014, B&F S.A., con un plazo de ejecución de 60 días corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res.1836 del 22-05-2015 que otorga 9 días corridos para la ejecución de Aumentos de Obras (Excavación de zanja, cama de arena, relleno de excavación, retiro y transporte de excedentes, cañería de pvc, tapas de tipo calzada, sumideros, refuerzo de hormigón, demolición de pavimentos, rectificación sub base granular pavimentos de hormigón) y Obras extraordinarias (Muro de contención). | 483.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 41 | 40 | 0 | Aumento de plazo 1, 38 días: al momento de la ejecución de las obras, en la misma zona, se estaba ejecutando otra obra SERVIU, un FSV llamado "Loteo Allegados y Erradicados Área Roja de Tubul", este último contemplaba en su diseño un atravieso en la calle de acceso, destinado a dar continuidad a un curso natural de aguas lluvias, llevándolo a un terreno municipal, posteriormente se solicita trasladar el atravieso hacia la calle de acceso y luego captarlas mediante un colector que luego se uniera a la canaleta, esto significa una dependencia en las soluciones de aguas lluvias de ambos proyectos, sin embargo al replantear las cotas de la canaleta, ésta no tenía altura para evacuar en el colector final existente, finalmente se elimina el atravieso y mediante un muro de boca captar el curso natural de aguas y conectarlo al sistema de colectores, que por recibir un aporte adicional debia aumentar su diámetro en un tramo, agregar un tramo de colector en otro sector y proyectar un colector hacia el río conectado a una descarga exstente. Aumento de plazo 2, 30 días:por la demora en tiempos de la realización y tramitación de los convenios de aumentos de obra y obras extraordinarias descritos anteriormente, además que en el mismo sector se está ejecutando la obrta CNT, la obra ha debido lidiar con las dificultades de convivir en estas faenas, que interfieren en el desarrollo normal de la obra. Aumento de plazo 3, 30 días: errores en las modificaciones realizadas, por lo cual se debió hacer un replanteamiento de éstas, generando de esta manera que la Empresa no pudiese ejecutar con normalidad dichas obras, esperando a que existe una aprobación de modificación del Proyecto definitiva. Liquidación con cargo: al realizar la recepción provisoria, se informan una serie de observaciones a la empresa Constructora, las cuales no fueron atendidas y existe un abandono total de las obras , por lo que se decide liquidar el contrato con cargo y realizar posteriormente un segundo contrato con Trato Directo. Aumento de Plazo 4, 9 días: se solicitan obras para dar solución al sistema de aguas lluvias que escurren superficialmente, las cuales quedan estancadas y producen anegamientos en el sector de acceso al conjunto habitacional Villa del Sol Naciente, por lo que es de vital importancia la confección de un muro de contención el cual sirve para el apoyo de la acera ejecutada en el contrato original y por la falta de éste, se están produciendo socavamientos a la acera construida. | 310 | 300 | Los Gastos Administrativos se recomendó la ejecución en un plazo de 6 meses, se ejecutó en 36 meses, lo anterior porque hubo dos licitaciones para terminar las obras civiles, la primera en el año 2012 y la segunda en el año 2014. En relación a las consultorías se contrataron 7 profesionales para ejecutar diferentes funciones durante la ejecución de la obra, iniciaron y terminaron en el año 2012, plazo fue 7 meses. Para la ejecución del proyecto las obras civiles debieron ejecutarse en dos procesos de licitación, la primera adjudicación inicia obras el 15/5/2012 por un plazo de 180 días corridos. Hubo tres aumentos de plazos por 38, 30 y 30 días corridos. Se realiza una recepción provisoria dado que la empresa no atendió a las observaciones y al abandono total de las obras y se procede a la liquidación con cargo. El plazo de esta contrato en el sistema es de 278 días (17/2/2013). Se licita la terminación del contrato, iniciando obras el 26/12/2014, en un plazo de 60 días. Se autoriza un aumento de plazo de 6 días, finalizando 14/3/2015. El plazo total para ejecutar las obras civiles fue de 35 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-03-18 | [14 empty] | 901525 | 1137 | 902662 | 902660 | 2 | Se realizaron 7 contratos de Personal a Honorarios: Carlos Aguirre Figueroa Res. 2382 del 20/04/2012 por $2.524.000.- Joaquin Muñoz Concha Res. 4166 del 25/07/2012 por $5.790.000.- Doris Vásquez Silva Res. 2244 del 16/04/2012 por $4.666.000.- Gabriela Valencia Yebilao Res. 3436 del 05/06/2012 por $1.167.000.- Marcia Mendez Luengo Res. 3427 del 05/06/2012 por $5.400.000.- Tania Villavicencio Godoy Res. 2603 del 27/04/2012 por $2.760.000.- Marcel Muñoz Ascencio Res. 4182 del 26/07/2012 por $720.000.- Jorge Flores Ayala Res. 1027 del 04/06/2014 por $551.250.- 2 contrato de Obras Civiles -Hector Muñoz Navarro Res. 50 del 27/03/2012 por $759.482.165.- Existen Modificaciones de contrato Res. 6620 del 11-12-2012 para la ejecución de Aumentos de Obras (Pavimentos, Aguas lluvia, Movimientos de Tierra, cañerías, cámaras de Inspección, Refuerzo de hormigón para cañerías, Obras de Hormigón) por $33.000.577; Obras extraordinarias (Aguas Lluvias, Cámara de Inspección) por $37.596.287; disminuciones de obras (Cañerías, Cámara de Inspección) por $1.608.628.- -B&F S.A Res. 4667 del 11-12-2014, por $81.500.525.- Se amplia el plazo según las resoluciones: Res.1836 del 22-05-2015 por Aumentos de Obras (Excavación de zanja, cama de arena, relleno de excavación, retiro y transporte de excedentes, cañería de pvc, tapas de tipo calzada, sumideros, refuerzo de hormigón, demolición de pavimentos, rectificación sub base granular pavimentos de hormigón) por $8.081.061.- y Obras extraordinarias (Muro de contención) por $4.020.512.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 21248 | 21248 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto considera: ESTE PROYECTO CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE DE ACCESO A LA LOCALIDAD E TUBUL, DESDE EL FUTURO LÍMITE URBANO HASTA LA CALLE LOS LILES, AL FINAL DE LA LOCALIDAD. LA EXTENSIÓN ES DE 1. 211 M Y EL PERFIL TRANSVERSAL CORRESPONDE A UNA CALZADA DE HORMIGÓN DE 7 M DE ANCHO Y ACERAS VARIABLES: EN LA ACERA SUR UNA VEREDA DE 2 M DE ANCHO EN ADOCRETO Y ESPACIOS PÚBLICOS Y LA ACERA NORTE DE 4 M DE ANCHO, CON UNA FAJA DE PAVIMENTO DE ADOCRETO DE 2 M PARA PEATONES, UNA FAJA DE HORMIGÓN DE 2 M PARA CICLISTAS Y ESPACIOS DE ÁREAS VERDES. | No hubo variación entre la superficie recomendada y ejecutada en el proyecto. | [12 empty] | No hay recepción Provisoria | 4214600% | La recepcion no tuvo observaciones | 4214600% | SI | 4214600% | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080700% | 4080700% | 0 | 4084200% | 35 | 4087800% | 36 | 4099500% | 117 | 4099500% | 117 | 4104400% | 49 | 4115300% | 109 | 346 | 346 | Proyecto presenta asignación presupuestaria finalizando el año 2011, por lo que se contrata Obras Civiles el año 2012. | [23 empty] | 23200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 902005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926205 | 23200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 902005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926205 | Proyecto se inicia el 2011, continua y se liquida con cargo a inicios del año 2014, se contrata obra por ejecutar el 2015. | 23308 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 922072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946517 | Se realizaron 7 contratos de Personal a Honorarios: Carlos Aguirre Figueroa Res. 2382 del 20/04/2012 por $2.524.000.- Joaquin Muñoz Concha Res. 4166 del 25/07/2012 por $5.790.000.- Doris Vásquez Silva Res. 2244 del 16/04/2012 por $4.666.000.- Gabriela Valencia Yebilao Res. 3436 del 05/06/2012 por $1.167.000.- Marcia Mendez Luengo Res. 3427 del 05/06/2012 por $5.400.000.- Tania Villavicencio Godoy Res. 2603 del 27/04/2012 por $2.760.000.- Marcel Muñoz Ascencio Res. 4182 del 26/07/2012 por $720.000.- Jorge Flores Ayala Res. 1027 del 04/06/2014 por $551.250.- 2 contrato de Obras Civiles -Hector Muñoz Navarro Res. 50 del 27/03/2012 por $759.482.165.- Existen Modificaciones de contrato Res. 6620 del 11-12-2012 para la ejecución de Aumentos de Obras (Pavimentos, Aguas lluvia, Movimientos de Tierra, cañerías, cámaras de Inspección, Refuerzo de hormigón para cañerías, Obras de Hormigón) por $33.000.577; Obras extraordinarias (Aguas Lluvias, Cámara de Inspección) por $37.596.287; disminuciones de obras (Cañerías, Cámara de Inspección) por $1.608.628.- -B&F S.A Res. 4667 del 11-12-2014, por $81.500.525.- Se amplia el plazo según las resoluciones: Res.1836 del 22-05-2015 por Aumentos de Obras (Excavación de zanja, cama de arena, relleno de excavación, retiro y transporte de excedentes, cañería de pvc, tapas de tipo calzada, sumideros, refuerzo de hormigón, demolición de pavimentos, rectificación sub base granular pavimentos de hormigón) por $8.081.061.- y Obras extraordinarias (Muro de contención) por $4.020.512.- | 23308 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 922072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946517 | 43857 | BIP > SIGFE | 23025 | 0 | 0 | 0 | 1137 | 878498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902660 | 26286 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 991936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019528 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$449.- Año 2012: Gastos Administrativos: M$401.- Consultorías: M$23.026.- Obras Civiles: M$675.092.- Año 2013: Obras Civiles: M$109.805.- Año 2014: Gastos Administrativos: M$287.- Año 2015: Obras Civiles: M$93.602.- | [15 empty] | 36814.0593 | 0 | 0 | 0 | 1587.1249 | 1431333.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469734.4964 | 1469734.4964 | 34355.8251 | 0 | 0 | 0 | 1687.9357 | 1353750.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389794.0669 | 34355.8251 | 0 | 0 | 0 | 1687.9357 | 1346317.4436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1382361.2044 | -5.4391 | -5.9448 | -5.9396 | -0.53482 | -5.9448 | 65.0584 | 63.3621 | En relación al ítem de consultoría se recomendó en el año 2011 en moneda actualizada por un monto de M$28.484.- Se contrataron y pagaron 7 contratos, en el año 2012 por un monto de M$23.308.- y valor actualizado de M$26582.-, disminuyendo en un 6.68% el gasto en moneda real. Los gastos administrativos se ejecutaron en el año 2011 por M$449.-, año 2012 M$401.- y el el año 2014 M$287, lo que representa un costo total de M$1.312.- valor actualizado. que representa un 7% más del gasto recomendado. El proyecto se licitó y adjudicó el 27/3/2012 en M$759.482.165.-, con un presupuesto de programado de M$ 970.082.-, hubo aumento de obras y obras extraordinarias por un monto M$80.618.-, sumando un costo total de este contrato por M$ 830.079.- se liquida el contrato en el año 2012. En Junio de 2014 se hace un nuevo contrato para terminar las obras civiles por M$93.602.-, se autorizaron aumentos de obras por M$8.081.- y obras extraordinarias por M$4.021.- quedando el costo de este contrato en M$105.704.- El costo final de las obras civiles en moneda actualizada es M$1.041.681.-, con una disminución de costos de un 6% en moneda real. En el año 2012 el aumento de obras fue por concepto de pavimentos, aguas lluvias, movimiento de tierra, obras de hormigón y otros; las obras extraordinarias fueron en aguas lluvias y cámaras de inspección y una disminución de obras en cañerías y cámaras de inspección. En el año 2014 hubo aumento de obras extraordinarias por excavación de zanja, cama de arena, rellenos, retiro y traslado de excedentes, sumideros y otros por y obras extraordinarias en muros de contención. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1137172 | 81090 | 7.131% | Res. 50 del 27/03/2012: Aumentos de Obras:$33.000.577 Obras extraordinarias:$37.596.287 Disminuciones de Obras:$1.608.628. Res. 4667 del 11-12-2014: Aumentos de Obras:$8.081.061 Obras Extraordinarias:$4.020.512. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | En el año 2012 hubo un aumento de obras por concepto de pavimentos, aguas lluvias, movimiento de tierra, obras de hormigón y otros por M$33.001.-, obras extraordinarias en aguas lluvias y cámaras de inspección por M$37.596.- y una disminución de obras en cañerías y cámaras de inspección por M$1.609.- En el año 2014 hubo aumento de obras extraordinarias por excavación de zanja, cama de arena, rellenos, retiro y traslado de excedentes, sumideros y otros por M$ 8.081.- y obras extraordinarias en muros de contención por M$4.021.- | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.8 | 6.8 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La TIR aumenta a un 6,8%, ya que las obras fueron adjudicadas a un menor costo. | Los Gastos Administrativos se recomendó la ejecución en un plazo de 6 meses, se ejecutó en 36 meses, lo anterior porque hubo dos licitaciones para terminar las obras civiles, la primera en el año 2012 y la segunda en el año 2014. Las consultorías iniciaron y terminaron en el año 2012 en plazo fue 7 meses. Para la ejecución de las obras civiles fue necesario licitar en dos oportunidades para finalizarlas en plazo total de 34 meses, muy superior a los 6 meses planificados. El monto contratado de consultorías. En el caso de las obras civiles se presenta un término anticipado de contrato por dificultades del contratista para continuar con las obras. Se produce un nuevo llamado a licitación para terminar las obras, el costo total en moneda real fue inferior al recomendado en un 3,13%. Los gastos administrativos aumentaron en un 7,19%. Este proyecto no fue revaluado. En relación a la magnitud del proyecto no hubo cambios respecto de lo recomendado. Hubo una pequeña variación en la TIR por disminución en los costos del proyecto. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30132653-0 | MEJORAMIENTO A. PRAT NORTE, CALLE PJE B Y PJES C Y D, SAN NICOLAS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | SAN NICOLAS | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | MEJORAR LA CONDICIÓN DE TRANSITABILIDAD DE VEHICULOS MEDIANTE EL AHORRO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y DE TIEMPO DE LOS PASAJEROS, COMO LOS DE PEATONES QUE CIRCULAN POR LAS ACERAS. | CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE LA CALLE ARTURO PRAT NORTE, CALLE PASAJE B Y PASAJES C Y D, LO QUE EN TOTAL SUMAN 7458 M2 Y 958 METROS LINEALES. SE CONSIDERA TAMBIEN LA REPOSICIÓN TOTAL DE ACERAS, LAS QUE SERÁN REEMPLAZADAS POR BALDOSAS MICROVIBRADAS, QUE SERVIRÁN COMO PASEO PEATONAL. ADEMÁS SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN EQUIPAMIENTO URBANO, ENTRE LO QUE SE TIENE, ESCAÑOS, BASUREROS Y FAROLES LUMINARIOS. | 415 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 10 | - Aumento Plazo ( D.A. N° 3458 11.12.14) 30 Días Corridos (No Considerar, no hay días efectivos) ( D.A. N°0397 30.01.15) 98 Días Corridos.(Modif. Aumento Obras)2 OBRA EXTRAORDINARIA: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - Aumento Plazo ( D.A. N° 1142 20.03.15) 30 Días Corridos (Hasta 31.03.15, 11 Días efectivos). ( D.A. N° 1485 21.04.15) 30 Días Corridos .(Modif. Compen. Obras) ( D.A. N° 1555 29.04.15) 30 Días Corridos (Total 271 Días Corridos).este aumento de plazo es de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 de las bases Administrativas Generales en su punto N° 1. En referencia a la imposibilidad de terminar la obra debido al retraso de un proveedor que suministra adoquines de Hormigón color amarillo, situación que afectó la programación de la partida. | 42.8571 | [16 empty] | 6 | 10 | - Aumento Plazo ( D.A. N° 3458 11.12.14) 30 Días Corridos (No Considerar, no hay días efectivos) - Aumento Plazo ( D.A. N°0397 30.01.15) 98 Días Corridos.(Modif. Aumento Obras) - Aumento Plazo ( D.A. N° 1142 20.03.15) 30 Días Corridos (Hasta 31.03.15, 11 Días efectivos). - Aumento Plazo ( D.A. N° 1485 21.04.15) 30 Días Corridos .(Modif. Compen. Obras) - Aumento Plazo ( D.A. N° 1555 29.04.15) 30 Días Corridos (Total 271 Días Corridos). | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 | - Aumento Plazo ( D.A. N° 3458 11.12.14) 30 Días Corridos (No Considerar, no hay días efectivos) ( D.A. N°0397 30.01.15) 98 Días Corridos.(Modif. Aumento Obras)2 OBRA EXTRAORDINARIA: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - Aumento Plazo ( D.A. N° 1142 20.03.15) 30 Días Corridos (Hasta 31.03.15, 11 Días efectivos). ( D.A. N° 1485 21.04.15) 30 Días Corridos .(Modif. Compen. Obras) ( D.A. N° 1555 29.04.15) 30 Días Corridos (Total 271 Días Corridos).este aumento de plazo es de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 de las bases Administrativas Generales en su punto N° 1. En referencia a la imposibilidad de terminar la obra debido al retraso de un proveedor que suministra adoquines de Hormigón color amarillo, situación que afectó la programación de la partida. | 42.8571 | 42.8571 | Se contratan consultorías por un plazo de 210 días (7 meses) iniciando su contrato el 01/09/2014 y finalizando el 30/03/2015, se aumenta el plazo en 1 mes quedando en 8 meses. Se contrato la ejecución de las obras civiles en un plazo inicial de 102 días (3,5 meses), hubo 4 modificaciones de contrato que aumenta el plazo contractual de la obra en 30, 98, 30, 30 y 30 días, sumando un total de 218 días de aumento de plazo. Se iniciaron las obras el 20/08/2014 y finalizaron el 31/05/2015, en un plazo total de 310 días. La obra se recomendó para ser ejecutada en 6 meses. El proyecto se recomendó para ser ejecutado en un plazo de 7 meses. El plazo final de ejecución del proyecto fue de de 10 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-09-01 | [14 empty] | 279667 | 0 | 279667 | 0 | 279667 | contrato de ejecución de fecha 20 de Agosto de 2014, por un monto de $769.893.826 y un plazo de 102 días corridos. Decreto Alcaldicio N°2274 de fecha 20 de Agosto de 2014.- Aumento Plazo ( D.A. N° 3458 11.12.14) 30 Días Corridos (No Considerar, no hay días efectivos) ( D.A. N°0397 30.01.15) 98 Días Corridos.(Modif. Aumento Obras por $ 68.547.865 ( Sesenta y ocho millones quinientos cuarenta y siete mil ochocientos sesenta y cinco pesos)( Impuesto Incluido), quedando una inversión total de $ 838.441.691 )2 OBRA EXTRAORDINARIA: MEJORAMIENTO SISTEMA DE RIEGO - Aumento Plazo ( D.A. N° 1142 20.03.15) 30 Días Corridos (Hasta 31.03.15, 11 Días efectivos). ( D.A. N° 1485 21.04.15) 30 Días Corridos .(Modif. Compen. Obras) por $ 25.589.719- ( D.A. N° 1555 29.04.15) 30 Días Corridos (Total 271 Días Corridos).este aumento de plazo es de acuerdo a lo establecido en el Artículo 45 de las bases Administrativas Generales en su punto N° 1. En referencia a la imposibilidad de terminar la obra debido al retraso de un proveedor que suministra adoquines de Hormigón color amarillo, situación que afectó la programación de la partida. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7458 | 7458 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo diferencias de magnitud. | No hubo diferencias entre la magnitud del proyecto, la superficie de 7.458 m2 se ajusta a lo recomendado y ejecutado. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de 19 de Junio de 2015, no tiene observaciones por cuanto no se efectúa Recepción provisoria si no están todas las observaciones resueltas estas observaciones que en Obra se hayan detectado, para lo cual una comisión de recepción efectúa una visita previa de carácter interno del cual se deja constancia en Acta interna con Observaciones necesarias a resolver para obtener la Recepción Provisoria sin Observaciones, por lo tanto estas se corrigieron completamente.La Recepción Provisoria se aprobó por Decreto Alcaldicio 02161 de fecha 25 de junio de 2015. | 4217400% | Se está en proceso de la Recepción Definitiva la cual se estima para el día 30 de Agosto de 2016 |  | SI | 4260100% | Sin observaciones |  | En Operación |  | SALVADOR LAVAGNINO HUMERES | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4155600% | 4164100% | 85 | 4170500% | 64 | NA |  | 4186900% | 164 | 4190600% | 201 | 4188300% |  | 4193600% | 53 | 380 | 295 | SIN OBSERVACIONES | [23 empty] | 10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 777421 | 10656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788813 | SIN OBSERVACIONES | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849221 | Contrato Inicial Obras Civiles: $769.893.826 Modificación de Contrato: $68.547.865 Ord. - Aumento aguas lluvias: $20.273.378 - Aumento S. Riego: $12.204.178 - Aumento Colector: $37.376.942 - Disminución de obras: $1.756.633. Aprobación en oficio N°3315 del 16/12/2014 y Decreto N°397 del 30/01/2015 Plazo Inicial: 102 dc Aumento de Plazo: 128 dc Contrato Asesoría: $9.800.560 Modificación de contrato: $980.056. Aprobación en oficio N°1187 del 30/03/2015 y Decreto N°1263 del 01/04/2015 | 10780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849221 | 849221 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: 28/11/2014 $100.342.534 16/01/2015 $99.701.793 29/01/2015 $91.658.974 13/03/2015 $220.381.818 24/04/2015 $169.102.332 27/05/2015 $31.474.876 15/07/2015 $125.779.364 | [15 empty] | 15492.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131347.3253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146839.887 | 0 | 15155.2331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183365.7306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198520.9637 | 14719.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137548.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152268.1643 | 4.5064 | 0.47332 | 0.54812 | -3.8592 |  | 154.501 | 152.5273 | El proyecto recomendó para el año 2014 en Obras Civiles por $776.157.-, valor actualizado por M$873.116.- Para Consultorías por M$10.656.-, valor actualizado por M$11.726.- En relación a las partidas contratadas de obras civiles fue un 4,6% mayor a lo recomendado, las consultorías fue inferior en un 4,88% al monto recomendado. Las obras civiles se adjudicaron por un monto de M$769.894.- Durante la ejecución del proyecto hubo un modificación del contrato, en el año 2015 se aumenta obras relacionadas con aguas lluvias, sistema de riego y colector y otros por M$70.305.- y disminuyen obras por M$1.757.-, con un aumento efectivo del contrato en M$68.548.- quedando el contrato por un costo total de M$915601.- en moneda actualizada. Se produce también un aumento de contrato para el ítem de consultorías por la suma de M$980.-en el año 2015. Quedando el contrato en M$11.726.- en moneda actualizada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 887340 | 68548 | 7.725% | Las obras civiles se adjudicaron por un monto de M$769.894.- Durante la ejecución del proyecto hubo un modificación del contrato para aumentar obras relacionadas con aguas lluvias, sistema de riego y colector y otros por M$70.305.- y disminuciones de obras por M$1.757.-, quedando el contrato por un costo total de M$838.442.- También hubo un aumento de contrato en el ítem de consultorías por un 10% del monto contratado en el ítem. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las obras civiles se adjudicaron por un monto de M$769.894.- Durante la ejecución del proyecto hubo un modificación del contrato para aumentar obras relacionadas con aguas lluvias, sistema de riego y colector y otros por M$70.305.- y disminuciones de obras por M$1.757.-, quedando el contrato por un costo total de M$838.442.- También hubo un aumento de contrato en el ítem de consultorías por un 10% del monto contratado en el ítem. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 317686 | 305492 | -3.8384 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAN Social disminuye por la variación de costos en las obras civiles. | Hubo modificaciones de contrato como aumentos de obras para llevar a buen término el proyecto, ya que se presentaron problemas con aguas lluvias, sistema de riego y colector que no fueron considerados en el contrato original, esto fue autorizado por la unidad financiera ya que fueron modificaciones menores al 10% del costo total aprobado. La Consultoría se adjudicó por el monto inferior al recomendado, se autoriza un aumento de contrato para hacer seguimiento al proyecto. En relación a los plazos estos se aumentaron en tres meses por obras extraordinarias y aumento de obras no consideradas en el proyecto inicial, pasando de 6 a 10 meses para ejecutar obras civiles. En este proyecto se licita en un plazo que no es posible ejecutar la obra, lo que lleva a realizar varias modificaciones de contrato para aumentar plazo. En el caso de consultorías se aumenta el plazo de 7 a 8 meses. Respecto de los indicadores, el VAN Social disminuye por aumento de costos en las obras civiles, lo que hace sensible la evaluación en este caso, aunque sigue siendo rentable. El tamaño del proyecto se ajustó a la superficie recomendada. En este proyecto se ejecuto de acuerdo a los recursos asignados por el gobierno regional. Hubo paralización de obras por deficiencias en el diseño que debieron corregirse durante su ejecución. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20155835-0 | REPOSICION CRS/CA Y TALLERES LABORALES DE ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2016 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | CENTRO DE REINSERCION SOCIAL (CRS) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | CON LA CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DE ESTE CENTRO SE BUSCA AUMENTAR LA EFECTIVIDAD DEL RÉGIMEN ABIERTO DE CUMPLIMIENTO PENITENCIARIO SEGUN LA REFORMA AL SISTEMA PROCESAL PENAL, CON ESTO LLEVAR A CABO ADECUADAMENTE LAS ACCIONES DE CONTROL, ASISTENCIA Y TRATAMIENTO DE LAS PENAS ALTERNATIVAS. | LA REPOSICIÓN DEL CENTRO REINSERCIÓN SOCIAL (C.R.S), CENTRO ABIERTO (C.A.) Y TALLERES LABORALES (T.L.) DE ANGOL ES UNA OBRA DE 1.810 M2 QUE CORRESPONDEN A CENTRO DE REINSERCION SOCIAL 523,58 M2 (DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 125,89 M2 - DEPENDENCIAS DEL PERSONAL 45,55 M2 - DEPENDENCIAS PARA EL TRATAMIENTO 115,62 M2 - DEPENDENCIA PENA REMITIDA 50,7 M2 Y SUPERFICIES CIRCULACIÓN Y MUROS 185,8 M2). CENTRO ABIERTO 639,6 M2 (DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 88,74 M2 - DEPENDENCIAS DEL PERSONAL 285 M2 - DEPENDENCIAS PARA EL TRATAMIENTO 87,59 M2 Y SUPERFICIES CIRCULACIÓN Y MUROS 177,47 M2). TALLERES LABORALES 647 M2 (DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 46,2 M2 Y TALLERES LABORALES 445,68 M2 Y SUPERFICIES CIRCULACIÓN Y MUROS 155,2 M2). SE DEMOLERÁ LA ACTUAL EDIFICACION QUE ES DE MADERA. | 1539 |  |  |  | 14 | 5 | Mediante Res. DA N°1758 de fecha 05.12.2012 se adjudico el primer contrato por 4 meses y luego por Res. DA N°323 de fecha 05.04.2013 se adjudico el segundo contrato por 2 meses contabilizando en total 6 meses. | -64.2857 | 2 | 19 | Este item no corresponde a esta Unidad Técnica. | 850 | 1 | 16 | Este item no corresponde a esta Unidad Técnica. | 1500 |  |  |  |  | 15 | 9 | Los gastos administrativos fueron ingresados el día 07.04.2011 complementados en un segundo ingreso de fecha 12.05.2011 y el saldo devuelto el día 19.08.2015, se consideran desde el llamado a licitación de la obra hasta la liquidación del contrato. | -40 | 14 | 18 | Se otorgó un aumento de plazo de 111 días debido a que de acuerdo a la data del diseño (año 2000) debió realizarse la actualización del proyecto del punto de vista de la estructura y del diseño sísmico.- | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 16 | 16 | 44 | 46 | 2 | Mediante Res. DA N°15 de fecha 07.01.2013, se otorgó un aumento de plazo de 111 días debido a que de acuerdo a la data del diseño (año 2000) debió realizarse la actualización del proyecto del punto de vista de la estructura y del diseño sísmico.- | 175 | 187.5 | La ejecución del proyecto aumentó en un 175% el plazo inicialmente recomendado y principalmente a que la ejecución de los ítems de equipos y equipamiento fue muy tardía y demoró aproximadamente 15 meses mas de lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-12-05 | [14 empty] | 1522027 | 5900 | 1527927 | 1527921 | 6 | 1.- Obras civiles: Mediante Res. DA N°32 de fecha 23.09.2011 se adjudicó el contrato en un monto de 1.285.921.352 y luego mediante Res. DA N°15 de fecha 07.01.2013 se incrementó en 145.835.262 y disminuido en 16.843.013, quedando el monto total del contrato en 1.414.913.601.- 2.- Gastos Adm.: Con fecha 07.04.2011 se ingresaron 3.536.000 complementados en un segundo ingreso de fecha 12.05.2011 por 2.364.000 con un total de 5.900.000, devolviendo 1.920.527.- 3.- Consultorías: Mediante Res. DA N°1758 de fecha 05.12.2012 se adjudico el primer contrato por 5.556.000 y luego por Res. DA N°323 de fecha 05.04.2013 se adjudico el segundo contrato por 2.778.000, con un total de 8.334.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1810 | 1810 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificación de superficies. | No existieron variaciones en la magnitud del proyecto 1.810 metros cuadrados. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 10.07.2013 | 4146500% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 20.10.2014 y liquidación de contrato mediante Res. DA N°21 de fecha 31.08.2015 | 4193200% | SI | 4148100% | Sin información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | 4045500% | 4045500% | 0 | 4056000% | 105 | 4061900% | 59 | 4086500% | 246 | 4086500% | 246 | 4088200% | 17 | 4090600% | 24 | 451 | 451 | El Acuerdo CORE es de fecha 23-12-2010, lo que explica el tiempo transcurrido entre el RS y la creación de asignación presupuestaria. Cabe destacar que la autoridad regional no está obligada a someter al Consejo Regional todos los proyectos que tengan RS, sino que debe considerar otros factores, entre ellos la disponibilidad presupuestaria. El resultado de la licitación fue mayor al monto CORE aprobado, por tanto se requirió incremento de recursos, modificación de convenio, etc., lo que explica la demora para la suscripción dle primer contrato. | [23 empty] | 12600 | 95803 | 8919 | 0 | 5901 | 1272770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395993 | 12600 | 95803 | 8919 | 0 | 5901 | 1272778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1396001 | No hay diferencias | 8334 | 89898 | 8929 | 0 | 5900 | 1431717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544778 | Se otorgó un aumento de obras y un aumento de plazo. El diseño era antiguo y requirió actualizaciones para ajustar a las nuevas normas vigentes al momento de la construcción. | 8334 | 89898 | 8881 | 0 | 5900 | 1414914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527927 | 6 | BIP = SIGFE | 8334 | 89894 | 8878 | 0 | 5900 | 1414915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527921 | 9393 | 100234 | 9928 | 0 | 7035 | 1612833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1739423 | No hay diferencias en los montos. El primer gasto administrativo fue cancelado en Marzo y no en Mayo como registra el BIP Los montos de OOCC del año 2012 no fueron registrados en los meses correspondientes que son abril, mayo, junio, julio, septiembre, octubre y Diciembre, siendo las fechas correctas las del SIGFE | [15 empty] | 19994.1545 | 152024.0739 | 14153.5867 | 0 | 9363.7782 | 2019688.7729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215224.3662 | 2396218.6387 | 12296.3404 | 130184.3051 | 12911.5451 | 0 | 9092.3644 | 2206333.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370818.1786 | 12138.6619 | 129551.0061 | 12837.8757 | 0 | 9092.3644 | 2084501.1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248121.0187 | 7.0238 | 1.485 | 3.209 | -5.1753 | -6.1805 | 1242.0558 | 1151.6581 | Existió una variación de un 7% del monto contratado versus el recomendado y de un 5,18%, relacionada principalmente con la disminución del ítem de consultorías y equipamiento El aumento del ítem de obras civiles del monto contratado/monto recomendado tiene que ver con la actualización de la norma sísmica. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1713977 | 128992 | 7.526% | Mediante Res. DA N°15 de fecha 07.01.2013 se incrementó el contrato por actualización normativa del proyecto de estructura que fue realizado el año 2000 en 145.835.262 y debido a la liquidación de valores proformas de estudio de suelo y reevaluacion del diseño estructural se disminuyó en 16.843.013.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EMediante Res. DA N°15 de fecha 07.01.2013 se incrementó el contrato por actualización normativa del proyecto de estructura que fue realizado el año 2000 en 145.835.262 y debido a la liquidación de valores proformas de estudio de suelo y reevaluacion del diseño estructural se disminuyó en 16.843.013.- | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2686057 | 2686057 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variaciones en la rentabilidad | Sin variaciones en la rentabilidad El proyecto aumentó en su plazo de ejecución, debido que se aumento de plazo por actualización del diseño por norma sísmica y la demora del ítem de equipos y equipamiento. Existió un desfase de la ejecución de los ítems. La consultoría fue posterior a las obras civiles, situación que no está explicada en los informes de la unidad técnica (Dirección de Arquitectura) | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096018-0 | CONSTRUCCION COLECTORES AGUAS LLUVIAS SECTOR LOS PRESIDENTES, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA POBLACIÓN LOS PRESIDENTES CORRESPONDE A 474 VIVIENDAS SERVIU CONSTRUIDAS A FINES DE LA DÉCADA DEL 80, ADYACENTE AL CANAL GUACOLDA, PRESENTA UNA COTA A NIVEL DE PISO TERMINADO RASANTE A LA DEL CANAL LO QUE PROVOCA INUNDACIONES EN PERÍODOS DE LLUVIA. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN DE 1.465 M COLECTOR EN HDPE: 1.1. EN DIÁMETRO 400MM = 663M INCLUYE 110M DE REFUERZO. 1.2. EN DIÁMETRO 500MM = 153M 1.3. EN DIÁMETRO 600MM = 91M 1.4. EN DIÁMETRO 700MM = 146M 1.5. EN DIÁMETRO 900MM = 290M 1.6. EN DIÁMETRO 1.000MM =122M 1.7. INSTALACIÓN DE 33 CÁMARAS DE INSPECCIÓN. 1.8. INSTALACIÓN DE 27 SUMIDEROS TIPO SERVIU 2. REPOSICIÓN DE 4.076 M2 DE CALZADAS EN HCV DE ESPESOR 0,15M Y 56 M2 DE ESPESOR 0,20. 3. REPOSICIÓN DE 258 M DE ZARPA-SOLERAS TIPO C Y 1.166 M SOLERA TIPO A 4. REPOSICIÓN DE 89 M2 DE VEREDAS. 5. REUBICACIÓN DE 4 TIRANTES CON POSTE MOZO. 6. TRAMITACIÓN COMPLETA DE SERVIDUMBRES DE ACUEDUCTO Y TRÁNSITO REQUIERE LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. INCLUYE INSCRIPCIONES EN CORRESPONDIENTES CONSERVADORES. | 1991 |  |  |  | 10 | 8 | La Resolución Ex. N°1142 de fecha 09 de Marzo 2015, y la Resolución Ex. 1257 de fecha 16 de Marzo 2015; contratan la Consultoría a contar del día 02 de marzo 2015 y hasta el día 02 de Noviembre 2015. Lo anterior se contrata de acuerdo a las necesidades de apoyo técnico requeridas por el Inspector Técnico de la Obra. Mayalen Alejandra Ciesla García, Rut: 10.394.333-7 (Constructor Civil), para la Obra "Construcción Colectores de Aguas LLuvias sector los Presidentes de Angol" | -20 | [16 empty] | 10 | 11 | a) La Resolución Nº 127 de fecha 28/11/2014 del SERVIU Araucanía, que contrata la Obra ¿Construcción Colector de Aguas Lluvias Sector Los Presidentes ¿ Angol, de la Región de la Araucanía¿, con la Empresa Constructora INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SUR LTDA.- b) El Acta de Entrega de Terreno con fecha 29/12/2014 que indica fecha de término de Contrato el 25/09/2015. c) La Resolución Exenta N° 4190 de fecha 14/08/2015, que aprueba el Aumento y las Obras Extraordinarias, con un aumento efectivo de $9.596.304, quedando un nuevo monto del contrato por $495.291.848, aprobado en Informe Técnico N°1 de fecha 20/07/2015.- d) La Resolución Exenta N°5253 de fecha 05/10/2015, que aprueba un aumento de plazo por 27 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 22 de octubre del 2015, aprobado por Informe Técnico N° 2 de fecha 25/09/2015.- e) La Resolución Exenta N°6268 de fecha 20/11/2015, que aprueba un aumento de plazo por 30 días corridos, quedando como nueva fecha de término el día 21 de noviembre del 2015, aprobado por Informe Técnico N° 308-167 de fecha 22/10/2015.- f) La Carta de fecha 20/11/2015 de la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Limitada, que solicita recepción de los trabajos. g) El Informe de Obra N°308-195, de fecha 23 de Noviembre del 2015 de la ITO en que verifica que la obra se encuentra terminada el 17/11/2015. h) La Orden de Servicio N°230 de fecha 02/12/2015, que designa funcionarios para efectuar la Recepción Material. i) La Boleta de Garantía N° 375270-3 de Banco de Chile de fecha 24/12/2015, que garantiza el Buen Comportamiento de las Obras y su Buena Ejecución del Contrato ¿Construcción Colector De Aguas Lluvias Sector Los Presidentes - Angol de la Región de la Araucanía, con fecha de vencimiento el 26/17/2017. j) La carta de fecha 24/12/2015 de la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Ltda., que señala que las observaciones del Informe Técnico N°308-235 de fecha 09/12/2015 se subsano. k) El informe del ITO Nº 308-236, de fecha 28/12/2015, que menciona que las observaciones se encuentran subsanadas. Finalmente la Resolución Exenta N° 7089 de fecha 31 de Diciembre 2015, que aprueba la recepción material de la Obra; conforme al acta de recepción de las Obras de fecha 31 de Diciembre 2015. Total aumento de plazo : 57 días. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 | La obra tuvo ampliación de plazos, equivalente a 57 días, debido a razones propias de la Obra, imprevistos. El aumento de Obras se genera por razones propias del sistema , elementos necesarios de incorporar que surgen en el transcurso de la ejecución , y que son de suma importancia incorporar en la Obra; generando mayor bienestar al usuario. | 10 | 10 | El proyecto fue recomendado con un plazo de 10 meses, sin embargo, la consultoría fue contratada posterior al inicio de contrato de obras civiles, siendo un 20% menor al tiempo recomendado. Las Obras civiles consideraron un aumento del 10% respecto al plazo recomendado, considera un aumento de obra. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-12-29 | [14 empty] | 505592 | 0 | 505592 | 505596 | -4 | RESPECTO A LA CONSULTORÍA La Resolución Ex. N°1142 de fecha 09 de Marzo 2015, y la Resolución Ex. 1257 de fecha 16 de Marzo 2015; contratan la Consultoría a contar del día 02 de marzo 2015 y hasta el día 02 de Noviembre 2015. Mayalen Alejandra Ciesla García, Rut: 10.394.333-7 (Constructor Civil), para la Obra "Construcción Colectores de Aguas LLuvias sector los Presidentes de Angol"; monto imputado $ 10.300.000.- RESPECTO A LA OBRA. Resolución con Toma de Razón N° 127 de fecha 28 de Noviembre 2014, adjudica Licitación Publica N° 712307-99-LP14 a la Empresa Ingeniería y Construcciones Sur Ltda., RUT: 76.188.610-k, por un monto equivalente a $ 485.695.544.- Resolución Ex. N°4190 de fecha 14 de Agosto 2015, aprueba un Aumento de Obras y Obras Extraordinarias por un monto total de $ 9.596.304.- impuestos incluidos, correspondiente a un 1,97% del monto contratado inicialmente. Nuevo monto del Contrato : $ 495.291.848.- Las Obras Extraordinarias se realizaron porque en el desarrollo de la obra se detectaron instalaciones de agua potable y sanitarias que afectaban el proyecto y se mejoro escurrimiento de aguas lluvias. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1586 | 1604 | 101.1349 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de Obra, de acuerdo a resolución exenta N°4190 de fecha 14/08/2015. | El proyecto presenta un aumento de obra que corresponde a un aumento 139 metros del colector. No existe mayor antecedente de este aumento, debido a que no fue re evaluado por el MDS. | [12 empty] | Acta de recepción Comisión Evaluadora | 4236700% | diciembre 2015 | 4236900% | SI | 4236800% | No Aplica |  | En Operación |  | OSCAR ROBERTO GONZALEZ NAHUM | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | 4176600% | 4176600% | 0 | 4181500% | 49 | NA |  | 4197100% | 156 | 4197100% | 156 | 4200200% | 31 | 4200300% | 1 | 237 | 237 | La brecha entre la identificación presupuestaria y la contratación de la obra, se debió a que el proyecto paso por un proceso de RE donde vario el financiamiento; obteniéndose el nuevo RS el 24-12-2014 | [23 empty] | 11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507883 | 11181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507883 | La ejecución del proyecto se realizo dentro de marco presupuestario programado. | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505591 | Obras Civiles: Resolución Nº 127 de fecha 28/11/2014 Contrata Obra Por M$ 485.695.Plazo 270 ds. Resolución N° 4190 de fecha 14/08/2015, aprueba el Aumento de Obras de $9.596.304, quedando un nuevo monto del contrato por M$495.292.- Resolución N°5253 de fecha 05/10/2015, aprueba un aumento de plazo por 27 días, Resolución N°6268 de fecha 20/11/2015, aprueba un aumento de plazo por 30 días, | 10300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505592 | -4 | BIP = SIGFE | 10304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505596 | 10757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528081 | Consultorías: Año 2015: 10.300.- Obras Civiles: Año 2014: 5.000.- Año 2015: 490.292 | [15 empty] | 16256.3979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722145.6928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738402.0906 | 738400.7982 | 13896.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698451.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712347.6523 | 13902.852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668613.832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682516.684 | -3.5285 | -7.5684 | -7.4129 | -4.1877 | -7.5683 | 425.5092 | 416.8415 | La ejecución del proyecto presenta un gasto menor en un 7.57 % respecto al total recomendado. El monto de consultoría es menor en un 14,52% respecto a lo recomendado, se debe tener presenta que esta fue contratada por 8 meses y no de acuerdo a lo recomendado (10 meses). El proyecto presenta una reevaluación previo a la licitación de la obra, el cual consistió en incluir costos de las servidumbres de acueducto y tránsito, las cuales se incorporaron en el ítem obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 571321 | 9596 | 1.68% | CONSULTORÍAS Contrato Inicial : $ 10.300.000.- Modificaciones : $ 0.- Contrato Final : $ 10.300.000.- OBRAS Contrato Inicial : $ 485.695.544.- Modificaciones : $ 9.596.304.- (Aumento) Contrato Final : $ 495.291.848.- CONSOLIDADO Consultorías : $ 10.300.000.- (Sin Modificaciones) Obras Civiles : $ 495.291.848.- (Con Modificación) Total : $ 505.591.848.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 571320 | 571320 | 0 | El aumento de contrato se realizó sin solicitar re análisis al MDS, y corresponde a un 1,68% del valor recomendado El proyecto presenta una reevaluación previo a la licitación de la obra, el cual consistió en incluir costos de las servidumbres de acueducto y tránsito, valorada en 22.821.127, las cuales se incorporaron en el ítem obras civiles. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No corresponde | El proyecto presenta un costo menor de ejecución respecto a lo recomendado, sin embargo es importante mencionar que la consultoría se contrata en forma posterior al contrato de obras civiles y por un plazo menor al recomendado, El proyecto se ejecuta en plazo mayor al recomendado de 1 mes. Presenta modificaciones de obra que no fueron informadas al MDS. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113294-0 | CONSTRUCCION COLECTOR A. LLUVIAS POBL. FRANCOIS Y OTRAS, COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INFRAESTRUCTURA INADECUADA PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS. EL SECTOR SE ENCUENTRA EMPLAZADO EN UN TERRENO ATERRAZADO, QUE SE VE AFECTADO POR PUNTOS DE ANEGAMIENTO PERMANENTES, QUE AFECTAN DEL ORDEN DE 75 FAMILIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA | LAS OBRAS CONTEMPLAN 754 ML DE COLECTORES DE HDPE, SUMIDEROS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CALZADA, MODIFICANDO SOLO LA DESCARGA FINAL, LA CUAL EN UN PRINCIPIO DEBIA EVACUAR A LA PRIMERA CÁMARA DEL NUEVO LOTEO TIERRA LINDA Y ERNA VIUDA DE ZERENÉ PERO AL REALIZAR LAS EXCAVACIONES SE ENCONTRÓ ROCA EN EL SUELO, LO QUE PRODUJO QUE LAS PENDIENTES DE EVACUACIÓN FUERAN MÍNIMAS. POR LO ANTERIOR, SE DESCARTÓ ESTA OPCIÓN Y SE PROPUSO UNA NUEVA RED DE COLECTOR QUE ATRAVIESAN UN TERRENO ALEDAÑO A LOS DE LOS LOTEOS, EL CUAL DE ACUERDO A LA MECÁNICA DE SUELOS NO PRESENTA ROCA Y HACE VIABLE LA EJECUCIÓN DE ESTE. LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: OBRAS DE AGUAS LLUVIAS EXCAVACIÓN EN ZANJA Y RETIRO DE EXCEDENTES A BOTADERO: 5719.6 M3 CAMA DE ARENA: 129.9 M3 RELLENO EN ZANJA: 5272.2 M3 CÁMARA INSPECCIÓN AGUAS LLUVIAS: 9 UN REACONDICIONAR O MODIFICAR SUMIDERO: 2 UN REACONDICIONAR O MODIFICAR CÁMARA: 2 UN REHACER SUMIDERO TIPO SERVIU: 9 UN REHACER SUMIDERO TIPO SERVIU CON DOBLE REJILLA: 3 UN TUBO HDPE 24"(D=600): 293 M TUBO HDPE 30" (D=750): 461 M LIMPIEZA DE SUMIDERO: 9 UN LIMPIEZA DE CÁMARA: 12 UN LIMPIEZA DE COLECTOR: 655 M OBRAS DE PAVIMENTACIÓN DEMOLICIÓN DE CALZADA: 145 M2 BASE ESTABILIZADA E=0.15M: 145 M2 CALZDA H.C.V. E=0.15M: 145 M2 DEMOLICIÓN DE VEREDAS: 208 M2 VEREDAS H.C. E=0.07M: 208 M2 BASE VEREDAS R=0.05M: 208 M2 | 75 |  |  |  | 5 | 3 | Resolución Exenta N° 4800 de fecha 14 de Octubre 2014, adjudica la Licitación ID N° 712307-118-L114 para la contartación de Asistencia Técnica para el proyecto "Construcción Colector de Aguas LLuvias Población Ramón Francois y Otras, comuna de Collipulli 2014-2015" Profesional Adjudicado : Rodrigo Mauricio Riquelme Saldivia, RUT: 11.910.868-3, Constructor Civil, monto $ 3.500.000.-, desde el día 15 de Octubre 2014 y hasta el día 31 de Diciembre de 2014 (75 días); que es efectivamente el plazo en el cual se llevó a cabo la Obra . | -40 | [12 empty] | 1 | 4 | Los Gastos Administrativos se efectuaron, de acuerdo a los tiempos estipulados de forma inicial. | 300 | 4 | 6 | La Resolución Exenta N° 3529 de fecha 14/08/2014 que adjudica la Propuesta Pública ID 712307-58-LP14 a la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Ltda. RUT : 76.188.610-k. Acta de Entrega de Terreno en la cual se indica que la Obra se inicia con fecha 03/09/2014. La carta de fecha 28/01/2015, en que la Empresa Constructora comunica que las Obras se encuentran terminadas. El Informe Técnico N° 308-010 de fecha 03/02/2015 de la ITO, en que verifica que la Obra terminó con fecha 30/01/2015. Se designó la Comisión Receptora de las Obras, por Orden de Servicio N°18 de fecha 09/02/2015. Se deja constancia que la Comisión Receptora se constituyó en terreno el día 11/02/2015. Revisadas las Obras, estas se reciben con reserva en conformidad a lo establecido en el Art. 125 del D.S N°236/2002., informando al contratista las observaciones mediante Informe Técnico N° 308-014 de fecha 13/02/2015, otorgando 15 días corridos para subsanarlas, es decir, hasta el día 28/02/2015. Se deja establecido que la Empresa Constructora terminó las Obras dentro del plazo estipulado para el término de Obras, correspondiente en este caso al día 28/02/2015; en conformidad al D.S N° 236 de V.U Título VII Art. 123 y 125. Se deja constancia que la Empresa Constructora obtuvo una calificación de 91,0 puntos de un máximo de 100. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 7 | 1 | Se deja establecido que la Empresa Constructora terminó las Obras dentro del plazo estipulado para el término de Obras, correspondiente en este caso al día 28/02/2015; en conformidad al D.S N° 236 de V.U Título VII Art. 123 y 125. | 20 | 40 | EL proyecto presenta variaciones en relación a los plazos recomendados, tanto para gastos administrativos como para obras civiles. La consultoría se desarrolla solo por 3 meses, 40 % menor al plazo recomendado, no se informa motivos. las obras civiles se ejecutaron en un plazo de 6 meses, superior en un 50% a lo recomendado. Los gastos administrativos superan en un 300% en el plazo recomendado. Existe 1 mes de tiempo muerto dado entre el primer gasto administrativo y el inicio de la obra civil. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-09-03 | [14 empty] | 206487 | 1000 | 207487 | 207488 | -1 | OBRA. La Resolución Exenta N° 3529 de fecha 14/02/2014 que adjudica la Propuesta Pública ID 712307-58-LP14 a la Empresa Constructora Ingeniería y Construcciones Sur Ltda. RUT : 76.188.610-k. Acta de Entrega de Terreno en la cual se indica que la Obra se inicia con fecha 03/09/2014. La carta de fecha 28/01/2015, en que la Empresa Constructora comunica que las Obras se encuentran terminadas. El Informe Técnico N° 308-010 de fecha 03/02/2015 de la ITO, en que verifica que la Obra terminó con fecha 30/01/2015. Se designó la Comisión Receptora de las Obras, por Orden de Servicio N°18 de fecha 09/02/2015. Se deja constancia que la Comisión Receptora se constituyó en terreno el día 11/02/2015. Revisadas las Obras, estas se reciben con reserva en conformidad a lo establecido en el Art. 125 del D.S N°236/2002., informando al contratista las observaciones mediante Informe Técnico N° 308-014 de fecha 13/02/2015, otorgando 15 días corridos para subsanarlas, es decir, hasta el día 28/02/2015. Se deja establecido que la Empresa Constructora terminó las Obras dentro del plazo estipulado para el término de Obras, correspondiente en este caso al día 28/02/2015; en conformidad al D.S N° 236 de V.U Título VII Art. 123 y 125. Se deja constancia que la Empresa Constructora obtuvo una calificación de 91,0 puntos de un máximo de 100. CONSULTORÍA Resolución Exenta N° 4800 de fecha 14 de Octubre 2014, adjudica la Licitación ID N° 712307-118-L114 para la contartación de Asistencia Técnica para el proyecto "Construcción Colector de Aguas LLuvias Población Ramón Francois y Otras, comuna de Collipulli 2014-2015" Profesional Adjudicado : Rodrigo Mauricio Riquelme Saldivia, RUT: 11.910.868-3, Constructor Civil, monto $ 3.500.000.-, desde el día 15 de Octubre 2014 y hasta el día 31 de Diciembre de 2014 (75 días). GASTOS ADMINISTRATIVOS. Para este ítem el servicio cuenta con Contratos de Suministros, en caso de ser necesario. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 752 | 752 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones. | Sin observaciones | [12 empty] | Acta de Recepción Material, de fecha 02/03/2015 | 4206500% | Acta de Recepción Material, de fecha 02/03/2015 | 4206500% | SI | 4206500% | Sin Inconvenientes. |  | En Operación |  | OSCAR ROBERTO GONZALEZ NAHUM | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | 4171200% | 4171200% | 0 | 4181500% | 103 | 4188000% | 65 | 4186500% |  | 4186500% |  | 4188500% | 20 | 4191200% | 27 | 200 | 200 | Los plazos están dentro de rangos razonables de los procesos. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 238846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245846 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 238846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245846 | Financiamiento obra 2014-2015 dentro de lo programado. | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 202987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207487 | Obras Civiles: Resolución N° 3529 de 14/02/2014 adjudica obra por M$ 202.987 plazo 150días Consultorías: Resolución N° 4800 de 14 de Octubre 2014, adjudica Asistencia Técnica por un monto de M$ 3.500.-y 75 días plazo. | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 202987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207487 | -1 | BIP = SIGFE | 3500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 202988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207488 | 3822 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 216443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221357 | Consultoras: 2014 M$ 3.500.- Obras Civiles: 2014 M$ 94.200.- 2015 M$ 108.787.- | [15 empty] | 8722.7245 | 0 | 0 | 0 | 1454.0028 | 347253.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357430.0846 | 0 | 4939.7323 | 0 | 0 | 0 | 1411.3521 | 286492.8407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292843.925 | 4939.7323 | 0 | 0 | 0 | 1411.3521 | 279741.0977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286092.1821 | -18.0696 | -19.9586 | -19.4418 | -2.3056 |  | 380.4417 | 371.9961 | El proyecto presenta un costo menor en un 18% en relación a lo recomendado, dado principalmente por el valor de las obras civiles. Sin embargo, la mayor disminución se da en los costos de consultoría, debido a que se contrataron por un plazo menor a lo recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta aumentos de contrato. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se informaron. | El proyecto se ejecutó en un plazo mayor al recomendado, solo el item de consultoría se desarrolla en un periodo menor al recomendado. El costo total del proyecto es menor a lo recomendado en un 18%. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30295227-0 | CONSTRUCCION COLECTOR A. LLUVIAS POBLACIÓN LOS ALPES, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | INFRAESTRUCTURA INADECUADA PARA EL DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR NORTE DE POBLACIÓN LAS NACIONES Y TERRENO ALEDAÑO CORRESPONDIENTE AL FUTURO LOTEO LOS ALPES, ANGOL. LOS QUE SE VEN AFECTADOS POR INUNDACIÓN EN PERIODOS DE INVIERNO, QUE AFECTAN DEL ORDEN DE 206 FAMILIAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA | LAS OBRAS CONTEMPLAN 294 ML DE COLECTORES DE HDPE, SUMIDEROS, DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE CALZADA, DESDE CÁMARA NACIENTE EN CALLE SAREPTA (POBLACIÓN LAS NACIONES) A PUNTO DE CONEXIÓN EN CALLE HAROLDO GEISSBHULER.- CON ESTE COLECTOR SE SOLUCIONARA LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN QUE PRESENTA EL SECTOR NORTE DE LA POBLACIÓN LAS NACIONES Y EL TERRENO EN DONDE SE CONSTRUIRÁ EL LOTEO DEL COMITÉ LOS ALPES.- LAS PRINCIPALES OBRAS QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON: OBRAS CIVILES DEMOLICIÓN DE VEREDAS 105 M2 DEMOLICIÓN DE CALZADAS 44 M2 CALZADA H.C.V E=0.15M 44 M2 BASE ESTABILIZADA E=0.15M 44 M2 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE AL BOTADERO 877 M3 VEREDA H.C E=0.07M 105 M2 BASE VEREDA E=0.05M 105 M2 CÁMARA DE INSPECCIÓN DE AGUAS LLUVIAS 6 UNID REACONDICIONAR O MODIFICAR CÁMARA 1 UNID SUMIDERO TIPO SERVIU 2 UNID TUBO HDPE 24" (D=600) 294 M CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO 18 M3 TERRENO (EXPROPIACIÓN) EXPROPIACIÓN TERRENO 413,41 M2 COMISIÓN HOMBRES BUENOS 1 GL GASTOS ASOCIADOS A PROCESO DE EXPROPIACIÓN 1GL | 927 | [15 empty] | 1 | 6 | La resolución exenta N°3390 de fecha 06 de Julio 2015 da inicio al proceso de expropiación, el cual finaliza técnicamente con la recepción material de Obras, lo cual ocurre el día 29 de Diciembre de 2015, aprobado por resolución exenta N°107 de fecha 11 de Enero 2016 (Aprueba recepción material de Obras). | 500 | 1 | 4 | El monto aprobado para Gastos Administrativos, asciende a $1.000.000.-, los cuales fueron gastados de la siguiente manera: 30/08/2015 : $ 119.257.- 30/09/2015 : $ 264.774.- 31/12/2015 : $ 615.969.- Total : $ 1.000.000.- El Gasto se fue ejecutando a medida que surgían necesidades, de acuerdo a los tiempos establecidos en los respectivos contratos. | 300 | 6 | 4 | Res. Ex. N° 4352 de fecha 24/08/2015, el Serviu Araucanía contrata los servicios de la Empresa Constructora e Inmobiliaria Los Alerces (RUT: 76.318.102-2), por un monto equivalente a $ 62.886.770.- Acta de Entrega de Terreno, de fecha 11/09/2016. Carta de fecha 24/12/2015; Empresa Constructora e Inmobiliaria Los Alerces, solicita recepción de los trabajos. Informe Técnico N° 308-239 de fecha 28/12/2015, de la Inspección Técnica de Obras, verifica que los trabajos se encuentran terminados y esta en condiciones de ser revisado por la comisión receptora. La Orden de Servicio N° 255 de fecha 29/12/2015, que designa funcionarios para integrar la Comisión Receptora. El Informe Técnico N° 308-254 de fecha 29/12/2015, en que la Comisión Receptora se constituye en terreno y deja establecido que no hay Observaciones. El acta de Recepción Material, de fecha 29/12/2015, cuenta con toda la documentación suficiente "Complementaria al Proceso". La resolución N°107 de fecha 11 de Enero 2016 aprueba la recepción de obras del contrato "CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, POBLACIÓN LOS ALPES DE ANGOL", contrato suscrito con la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS ALERCES, conforme al acta de recepción de obras, de fecha 29/12/2015. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | La obra de efectuó sin inconvenientes, y de acuerdo a lo establecido en los contratos respectivos. | -14.2857 | -14.2857 | El ítem de consultoría en plazo superior al estimado, se considera todo el proceso de tramitación. Gastos administrativos superan el plazo recomendado. Las obras civiles se ejecutaron en un plazo menor a lo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2015-09-11 | [14 empty] | 62887 | 8627 | 71514 | 71515 | -1 | Resolución Exenta N° 4352 de fecha 24 de Agosto 2015, adjudica la Licitación Pública ID 712307-137-LP15 a la EMPRESA CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA LOS ALERCES LTDA., RUT : 76.318.102-2, para la ejecución de la Obra " CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS POBLACIÓN LOS ALPES, ANGOL", por un valor de $62.886.770.- impuesto incluido, y sin reajustabilidad. Las Obras deberán quedar totalmente terminadas en un plazo de 180 días corridos, conforme a lo indicado en las Bases de Licitación y hoja de oferta del oferente. La resolución exenta N°3390 de fecha 06 de Julio 2015, inicia el proceso de expropiación. Los materiales; son adquiridos en su mayoría, a través de contratos de suministros vigentes. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 294 | 294 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones. | sin observaciones | [12 empty] | Acta de Recepción Material de fecha 29/12/2015; según Resolución Exenta N° 107 de fecha 11 de Enero 2016. | 4236700% | Acta de Recepción Material de fecha 29/12/2015; según Resolución Exenta N° 107 de fecha 11 de Enero 2016. | 4236700% | SI | 4236700% | Sin Inconvenientes |  | En Operación |  | OSCAR ROBERTO GONZALEZ NAHUM | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | 4209300% | 4209300% | 0 | 4212400% | 31 | 4224700% | 123 | 4224000% |  | 4224000% |  | 4225800% | 18 | 4230700% | 49 | 214 | 214 | Las fechas están razonables de acuerdo a los procesos | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 8553 | 1000 | 66197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | 0 | 0 | 0 | 8553 | 1000 | 66197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75750 | Financiamiento 2015 según lo programado | 0 | 0 | 0 | 7267 | 1000 | 62887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71154 | Res. 4352 de 24-08-2015 adjudica contrato por M$ 62.887. y plazo 180 días. No hubieron modificaciones. | 0 | 0 | 0 | 7627 | 1000 | 62887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71514 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 7628 | 1000 | 62887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71515 | 0 | 0 | 0 | 7964 | 1044 | 65654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74662 | No existen diferencias con SIGFE | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 12071.4546 | 1411.3521 | 93429.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106912.5051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9805.7951 | 1349.3146 | 84854.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96009.4226 | 0 | 0 | 0 | 10293.0476 | 1349.3146 | 84854.3128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96496.6751 | -10.1981 | -9.7424 | -9.1784 | 0.5075 |  | 328.22 | 288.6201 | El proyecto presenta un costo menor a lo recomendado en un 10,2%. No fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin observaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | sin observaciones | El ítem de expropiaciones se desarrollo en plazo superior al estimado, se considera todo el proceso de tramitación. Las obras civiles se ejecutaron en un plazo menor a lo recomendado. El costo total del proyecto fue menor a lo recomendado en un 10,2% | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30004024-0 | REPOSICION ESCUELA G-790 CARILEUFU - PUCON | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PUCON | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA MUNICIPAL G-790 DE CARILEUFU CUENTA CON 186 ALUMNOS, EL 80% DE ASCENDENCIA MAPUCHE, CARECE DE ESPACIOS ESENCIALES DE FUNCIONAMIENTO, COMO BIBLIOTECA, COMEDOR, PATIO TECHADO, Y OTROS. ESTA SITUACIÓN GENERA PROBLEMAS EN EL PROYECTO EDUCATIVO Y LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSISTE EN LA REPOSICION DE LA ACTUAL ESCUELA CARILEUFU, CON UNA SUPERFICIE APROXIMADA DE CONSTRUCCIÓN DE 2.778,8 MT2,, PRESENTANDO EL SIGUIENTE DETALLE: - AREA DE ADMINISTRACIÓN (SUP. TOTAL 132,45M2): CONTEMPLA: - OFICINA DIRECTOR, OFICINA INSPECTOR GENERAL, OFICINA INSPECTORES, SECRETARIA-ESPERA Y OTROS RECINTOS. - AREA DOCENTE (SUP. TOTAL 648,13M2): 1° A 8° BASICO (8 AULAS 36 ALUMNOS CADA UNA), CONTEMPLA: - AULAS (SUP. TOTAL 393,2 M2), MULTITALLER, AULA GRUPO DIFERENCIAL, SALA DE COMPUTACIÓN, UNIDAD TECNICO PEDAGOGICA, BIBLIOTECA-CRA. -AREA PREBASICA (SUP. TOTAL 152,31M2): PRE KINDER (1 AULA 30 ALUMNOS) Y KINDER (1 AULA 30 ALUMNOS), CONTEMPLA: - SALA MULTIUSO, SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE HABITOS HIGIENICOS, SSHH MINUSVALIDO, BODEGA MATERIAL DIDACTICO. - AREA DE SERVICIOS (SUP. TOTAL 443,77M2): CONTEMPLA: - COMEDOR, COCINA, COCINA, DESPENSA, BODEGA, SSHH Y DUCHAS, PATIO DE SERVICIO Y DE CALEFON, SALA DE CALDERAS Y LEÑERA. - OTROS ESPACIOS (SUP. TOTAL 1.402,14M2): CONTEMPLA: - CIRCULACIONES CUBIERTAS (SUP. TOTAL 527,48M2). - PATIO CUBIERTO PRE-BASICA (SUP. TOTAL 69,55M2). - PATIO CUBIERTO (SUP. TOTAL 89,9M2). - CASA DIRECTOR (SUP. TOTAL 46,21M2). - MULTICACNHA TECHADA (SUP. TOTAL 669M2). - SE CONSTRUIRÁ ACCESO VEHICULAR DESDE CARRETERA PUCÓN-CABURGUA: MOVIMIENTO DE TIERRA (220M3), -PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE (408M3), -BASE CHANCADA E=15CM (408M2), -SUBBASE (408M2), SOLERAS (408ML), -CLAZADA ASFÁLTICA(349M2), -CALZADA COMPACTADO GRAVILLA(349M2), -ESTACIONAMIENTO ADOQUIINES(25M2). ES IMPORTANTE HACER NOTAR QUE EL DISEÑO ARQUITECTONICO SE DESARROLLÓ CON RECURSOS MUNICIPALES. | 348 |  |  |  | 12 | 12 | Consultoría consistió en asesoría ala Inspección Técnica de Obras y se ejecutó de acuerdo a lo programado. | 0 | 4 | 18 | La diferencia se produjo por diversas razones, primero porque la obra se encontraba en ejecución y no existía lugar físico para almacenar los productos, y como se trata de una Escuela, se consideraba todo el mobiliario de esta (mesas, sillas, escritorios, muebles de oficina, muebles de computadores, persianas, cortinas, implementación deportiva, material didáctico, material de laboratorio, etc.), por otra parte se debió contemplar la adquisición de alrededor de 200 líneas de productos, algunos de muy difícil adquisición a través del proceso de licitación normal o convenio marco, por tanto hubo que realizar hasta 3 licitaciones por algunos artículos y posteriormente adquirirlos mediante trato directo, lo que significó un gran retraso en la adquisición de algunos elementos, mas específicos. | 350 | 7 | 7 | No existen diferencias entre lo recomendado y el real, por cuanto se adquirieron los equipos mediante convenio marco y licitaciones a través de Mercado Público. | 0 | [8 empty] | 12 | 13 | La diferencia se produjo por aumento de plazos de ejecución de la obra por razones técnicas, debidamente justificadas. | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 31 | 33 | 2 | La ampliación de plazo se produjo por razones técnicas tales como falta de mecánicas de suelo, lo que significó modificación en los planos originales. | 138.4615 | 153.8462 | existieron demoras en la ejecución de las obras civiles y en la adquisición de los equipos y equipamiento. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-11-26 | [14 empty] | 2093289 | 0 | 2093289 | 2093290 | -1 | Obras Civiles: $1.989.479.000, Contrato con empresa Constructora Wörner S.A. Consultorías: $18.000.000, Contrato con profesional Claudio Larrañaga. Equipos: $38.287.068, Adquisición de equipos a través de Convenio Marco y/o licitación pública a distintos proveedores. Equipamiento: $47.522.302. Adquisición de equipamiento a través de Convenio Marco y/o licitación pública a distintos proveedores. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2778 | 2778 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron diferencias de superficie entre lo proyectado y lo construido finalmente. | la magnitud contratada y la resultante fue la misma. | [12 empty] | La Recepción provisoria se encuentra sin observaciones. | 4162700% | La Recepción definitiva se encuentra sin observaciones. | 4212200% | SI | 4170300% | La escuela se encuentra funcionando normalmente. |  | En Operación |  | JOSE LUIS STYL VERGARA | MUNICIPALIDAD DE PUCON |  |  |  |  | 4068100% | 4068100% | 0 | 4084100% | 160 | NA |  | 4122800% | 387 | 4122800% | 387 | 4123900% | 11 | 4126400% | 25 | 583 | 583 | El primer pago corresponde al pago de anticipo. Hubo dos licitaciones, y para poder adjudicar, se debió pedir incremento al CORE y reevaluación. | [23 empty] | 18002 | 50742 | 36537 | 0 | 0 | 1810125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915406 | 18002 | 50742 | 36537 | 0 | 0 | 1810125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915406 | Para poder adjudicar se requirió reevaluación y hubo dos licitaciones previas. | 18000 | 47342 | 38468 | 0 | 0 | 1989479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093289 | No hubo modificaciones de contrato. Hubo aumento de plazo de 299 días corridos a 389 días. | 18000 | 47342 | 38468 | 0 | 0 | 1989479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093289 | -1 | BIP = SIGFE | 18000 | 47523 | 38287 | 0 | 0 | 1989480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093290 | 20199 | 51711 | 41696 | 0 | 0 | 2237977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351583 | No existe diferencia entre los montos registrados en SIGFE y los montos registrados en BIP. No existe diferencia en las fechas en que fueron registrados los montos en SIGFE y BIP | [15 empty] | 28565.6627 | 80519.4457 | 57977.8783 | 0 | 0 | 2872370.3163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039433.3031 | 0 | 26169.4661 | 67099.9689 | 55541.6157 | 0 | 0 | 2935439.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3084250.1939 | 26103.5513 | 66586.8675 | 54134.141 | 0 | 0 | 2892466.5741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3039291.1339 | 1.4745 | -0.0046775 | 0.69964 | -1.4577 |  | 1094.0573 | 1041.2047 | La variación en costos fue negativa en casi todos los ítems. el de mayor relevancia (obras civiles) por su costo fue muy marginal. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no hubo reevaluación de la iniciativa. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 295818 | 295818 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | el costo del proyecto definido ex-antes resultó prácticamente el mismo una vez ejecutado. sin variación. | Existieron demoras en la adquisición de equipamiento lo genero un plazo mayor al recomendado. Las variaciones en costos fueron marginales y el proyecto no tuvo reevaluaciones. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30120982-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE CUNCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CUNCO | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN CUNCO EXISTE UN 78,7% DE PERSONAS QUE NO PRACTICAN ACTIVIDAD DEPORTIVA RELACIONADO A QUE EXISTE UN DÉFICIT DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA DESARROLLAR ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE LOS CUALES SON PARTE DE LOS FLAGELOS QUE AFECTAN LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE ESTA COMUNA | EL PROYECTO CONSIDERA: - REPOSICION CANCHA DE PASTO NATURAL EXISTENTE, POR CARPETA DE PASTO SINTETICO (7.526 M2), PROTEGIDA CON CIERRE PERIMETRAL EN ACMAFOR 3D EN 398ML DE 2,0 MT DE ALTURA. - REPOSICION DE LA PISTA ATLETICA RECREATIVA DE 5 CARRILES, PROTEGIDA CON CIERRE PERIMETRAL ACMAFOR 3D EN 184ML DE 1,2MT DE ALTURA. - REPARACION DE 228.9 M2 DE GRADERIAS Y AMPLIACIÓN DE 114.48M2 DE NUEVAS GRADERIAS PARA PÚBLICO INCLUIDA ILUMINACIÓN, REPOSICIÓN DE LA TOTALIDAD DE LOS ASIENTOS EN MADERA NATIVA, ADEMÁS DE CONSIDERAR 20 BUTACAS EN ZONA DE AUTORIDADES, REPARACION Y PINTURA DE LA ESTRUCTURA METALICA Y ALERO DE PROTECCION DE AGUAS LLUVIA. - SOLUCION DE DRENAJES DE AGUAS LLUVIAS - LA NIVELACION, RELLENO, EMPAREJAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL RECINTO TALES COMO 274M2 DE ACERAS Y 51M2 DE ACERAS REFORZADAS Y 4 PORTONES DE ACCESO A LA CANCHA. - INSTALACION Y PROVISION DE NUEVOS ARCOS DE FUTBOL, MALLAS Y BANDERINES - PROVISION DE EQUIPO PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA. - REPOSICION PARCIAL DEL CIERRE PERIMETRAL DEL RECINTO ESTADIO EN 193.5ML Y FUNDACION CORRIDA DE CIERRE DE PLACAS EN 109ML CONTIGUOS AL CANAL DE AGUA. - REPARACION DE CAMARINES EN DIVERSAS AREAS: ARTEFACTOS SANITARIOS, REPOSICION PAVIMENTOS INTERIORES EN CERAMICA, REPOSICION DE REVESTIMIENTOS DE PISO Y MURO EN CERÁMICA, SISTEMA DE AGUA CALIENTE EN DUCHAS, REPOSICION DE PUESRTAS Y VENTANAS. - REPOSICION SISTEMA DE ILUMINACION DE CANCHA CONSISTENTE EN 4 TORRES METALICAS GALVANIZADAS DE 15MT DE ALTURA CON 6 FOCOS DE 1500W CADA TORRE. INCLUYE GENERADOR ELECTRICO DENTRO DE CASETA DE OPERACIÓN EN ALBAÑILERIA ARMADA Y TECHADA. | 2750 |  |  |  | 4 | 15 | El 12-05-2014 se firmó el contrato de asesoría a la inspección técnica con un plazo de 5 meses. Con fecha 06-04-2015 se vuelve a contratar la asesoría a la inspección técnica por un plazo de 4 meses. | 275 | [16 empty] | 4 | 10 | La fecha de firma del contrato fue con fecha 29-04-2015 y comenzó a regir a contar de la fecha de entrega del terreno que se realizó con fecha 05-05-2014. El plazo original del contrato fue por 150 días corridos. A través del Ord. 22 con fecha 06-01-2015 de Gobierno Regional, se aprueba aumento de plazo en 60 días, que se justifica por la reevaluación en que se sometió la iniciativa. A través del Ord. 994 con fecha 10-03-2015 de Gobierno Regional, se aprueba aumento de plazo en 90 días, que se justifica por la construcción de las partidas que se encuentran aprobadas en la reevaluación | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 15 | 15 | 0 | El proyecto tuvo modificaciones que involucraron una solicitud de reevaluación y se solicitó un aumento de plazo de 60 días por este concepto. En las consultorías, se tuvo un tiempo muerto desde octubre 2014 hasta abril 2015. | 275 | 275 | El proyecto fue recomendado con fecha: 22-10-2012. La asignación presupuestaria fue con fecha: 08-05-13 (198 días después del RS, equivalente a 6,6 meses) La primera licitación se realizó con fecha: 05-08-2013 (89 días después de la Asignación, equivalente a 3 meses) Esta licitación fue revocada por inconsistencias técnica con fecha: 03-10-2013 El proyecto se sometió a reevaluación con fecha 21-01-14 y fue recomendada con fecha 24-01-2014 (La modificación no consideró aumento del costo) Se publica un segundo proceso de licitación con fecha: 19-02-2014 Se adjudica con fecha 04-04-2014. La firma del contrato fue con fecha 29-04-2014 y la entrega del terreno fue con fecha 05-05-2014. El plazo fue de 150 días corridos. La asesoría a la inspección técnica fue contratada el 12-05-2014 por 5 meses. Con fecha 09-10-2014 la iniciativa se somete a reevaluación que consideró obras extraordinarias. Con fecha 24-12-2014 se aprueba la reevaluación. A través del Ord. 22 con fecha 06-01-2015 de Gobierno Regional, aprueba aumento de plazo en 60 días, que se justifica por el tiempo que demoró la reevaluación. A través del Ord. 994 con fecha 10-03-2015 de Gobierno Regional, se aprueba aumento de plazo en 90 días, que se justifica por la construcción de las partidas que se encuentran aprobadas en la reevaluación Con fecha 06-04-2015 se vuelve a contratar la asesoría a la inspección técnica por un plazo de 4 meses. El proyecto fue adjudicado inicialmente por 5 meses vs 4 meses que fueron recomendados. Las obras extraordinarias involucraron un aumento de 5 meses adicionales. Dentro de esto se consideran 2 meses en que el proyecto estuvo en reevaluación. El plazo total de las Obras civiles fue de 10 meses. Respecto a la asesoría la inspección técnica, esta tuvo un tiempo muerto desde octubre 2014 hasta abril 2015. No existe información respecto a las labores que ejecutó el AITO una vez que terminó la obra. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-05-05 | [14 empty] | 672284 | 0 | 672284 | 672284 | 0 | El primer contrato de la consultoría fue por un monto de 5.430.000 El segundo contrato de la consuloría fue por un monto de $4.344.000 Total consultoría = $9.774.000 El Contrato de obras inicialmente fue por $499.278.613 La modficación del contrato fue por $163.231.308 Total = $662.509.921 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7526 | 10970 | 145.7614 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto tuvo modificaciones, ya que se incorporaró la pista atlética y se aumentó la capacidad de las Graderías, quedando las siguientes áreas: Pista Atlética: 3.319 m2 Graderías: 125 m2 Cancha: 7.526 m2 | Existe una diferencia entre lo recomendado y la magnitud real, debido a que la solicitud de reevaluación consideró obras extraordinarias durante la ejecución. La principal modificación es la incorporación de la pista atlética. | [12 empty] | Se pidió el certificado del fabricante. Maicillo de la Pista atlética no fueron bien tamizadas Pavimentos no tuvieron la pendiente adecuada para la canalización de las aguas lluvia Se pidieron capacitaciones para el uso de los equipos (Generador) | 4219400% | Es importante pedir al menos dos copias de planos, uno para el reciento y otra para la dirección de obra, a fin de que la administración del recinto tenga fácil acceso a la información. | 4258500% | SI | 4221700% | Se recomienda solicitar un manual de uso y característica de la cancha. La mantención de la cancha es de gran importancia para el correcto uso de ella. Los jugadores prefirieron hacer uso de la cancha de noche, y en un principio no se le cobró el uso, sin embargo se tuvo que revertir esa medida y cobrar el petroleo del generador. |  | En Operación |  | RAMON CANDIA LLANCAFIL | MUNICIPALIDAD DE CUNCO |  |  |  |  | 4120100% | 4137400% | 173 | 4140200% | 28 | NA |  | 4176400% | 362 | 4176500% | 363 | 4176500% | 0 | 4182000% | 55 | 619 | 446 | El proyecto fue licitado en dos oportunidades, y requirió reevaluación para poder ser adjudicado. | [23 empty] | 5200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484110 | 5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505606 | El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades. Una según resultado de la licitación, y otra por aumento de obras | 9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672284 | El Contrato de obras inicialmente fue por M $499.279 La modficación del contrato fue por M$163.231 Total = $662.509.921La fecha de firma del contrato fue con fecha 29-04-2015 y comenzó a regir a contar de la fecha de entrega del terreno que se realizó con fecha 05-05-2014. El plazo original del contrato fue por 150 días corridos. A través del Ord. 22 con fecha 06-01-2015 de Gobierno Regional, se aprueba aumento de plazo en 60 días, que se justifica por la reevaluación en que se sometió la iniciativa. | 9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672284 | 0 | BIP = SIGFE | 9774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672284 | 10465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725904 | No existen diferencias entre los montos BIP y SIGFE No existe diferencia en la fecha en que se registraron los gastos en el BIP y en el SIGFE | [15 empty] | 8013.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737998.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746012.0184 | 977428.5242 | 13525.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935058.2354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948583.6929 | 13525.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924668.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938193.7118 | 27.1539 | 25.7612 | 25.294 | -1.0953 | -4.0141 | 85.5236 | 84.2906 | Las variaciones en costos se deben principalmente a los aumentos de obra que tuvo el proyecto. El proyecto tuvo dos reevalualciones que son: 1.- El RATE se obtuvo con fecha 24-01-2014 a costo cero e involucro modificaciones por concepto de modificaciones en el sistema de drenaje e iluminación de la cancha 2.- El RATE se obtuvo con fecha 24-12-2014 por un costo de $163.231.308 por concepto de mejoras en los camarines, cierre perimetral (Recinto y borde de vereda), construcción de pista atlética, incorporación de un marcador electrónico, y reparación y ampliación de gradería existente. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 577209 | 0 | 0% | El proyecto tuvo dos reevalualciónes que son: 1.- El RATE se obtuvo con fecha 24-01-2014 a costo cero e involucro modificaciones por concepto de modificaciones en el sistema de drenaje e iluminación de la cancha 2.- El RATE se obtuvo con fecha 24-12-2014 por un costo de $163.231.308 por concepto de mejoras en los camarines, cierre perimetral (Recinto y borde de vereda), construcción de pista atlética, incorporación de un marcador electrónico, y reparación y ampliación de gradería existente. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 577209 | 756262 | 31.0205 | El proyecto tuvo dos reevalualciones que son: 1.- El RATE se obtuvo con fecha 24-01-2014 a costo cero e involucro modificaciones por concepto de modificaciones en el sistema de drenaje e iluminación de la cancha 2.- El RATE se obtuvo con fecha 24-12-2014 por un costo de $163.231.308 por concepto de mejoras en los camarines, cierre perimetral (Recinto y borde de vereda), construcción de pista atlética, incorporación de un marcador electrónico, y reparación y ampliación de gradería existente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 44802 | 0 | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | No informado. | El proyecto que se presentó inicialmente, tenía deficiencias en su diseño que provocaron un ajuste del mismo por parte del contratista. Además, durante la ejecución de las obras la unidad técnica propone una serie de mejoras, que involucraron otro proceso de reevaluación que demoró aproximadamente 2 meses. Todas estas situaciones no fueron previstas por el formulador. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30099923-0 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS, VILCUN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ES NECESARIO REPONER LA ACTUAL PLAZA A FIN DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA CIUDADANÍA COMO SON DIFERENTES ACTOS CULTURALES Y SOCIALES QUE SE REALIZAN EN ÉSTA Y QUE ACTUALMENTE SE VEN RESTRIGIDAS POR LA FALTA DE ESPACIO E INSTALACIONES ADECUADAS. | REPOSICIÓN PLAZA DE ARMAS VILCÚN , LA CUAL SE DESARROLLARÁ EN LA INTERSECCIÓN DE LAS CALLES ARTURO PRAT - ALMIRANTE LATORRE - CHORILLOS - LORD COCHRANE UBICADOS EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, FRENTE AL MUNICIPIO, LA REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE VILCÚN SE DESARROLLARÁ EN UNA SUPERFICIE DE 11.328 M2, CORRESPONDE A UN LUGAR DE ESPACIO RECREATIVO Y DE ENCUENTRO, CON LAS SIGUIENTES CARCTERISTICAS: REPOSICION DE LA TOTALIDAD DE LAS AREAS VERDES DE LA PLAZA, 6.086 M2, DONDE SE PRIVILEGIO AUMENTAR LAS SUPERFICIES PEATONALES. REPOSICION DE 5.242 M2 DE PAVIMENTOS PEATONALES, REPOSICION DE PILETA CENTRAL CON INCORPORACION DE JUEGOS DE AGUA Y LUCES DE COLORES EN 38.27 M2, ESPACIO DE ALTURA COMO ESCENARIO DE 81.876 M2 Y ZONA DURA PARA OBSERVAR LOS ACTOS PUBLICOS, REPOSICION DE MOBILIARIO DE LA PLAZA, LO QUE INCLUYE LUMINARIAS, ESCAÑOS, BASUREROS, Y SE INCORPORAN ASIENTOS CURVOS, MESAS DE AJEDREZ, ILUMINACION DE ESPECIES ARBOREAS, ESFERAS, ETC. SE CONSULTA UN SISTEMA DE REGADIO EN BASE A 4 GABINETES DE RIEGO. SE CONSULTA UNA OFICINA DE TURISMO DE 10 M2 , ZONAS DE ESTACIONAMIENTOS CON 335.11 M2 Y ESPACIOS CON MONUMENTOS DECORATIVOS, (ESCULTURA MAPUCHE, SEGUN E.T.) Y DE CARACTER CIVICO. (BUSTO BERNARDO O´HIGGINS SEGUN E.T.) COSTO ANUAL EQUIVALENTE POR PERSONA (CEP) $ 51.452.- | 10481 |  |  |  | 12 | 9 | Mediante Res. DA N°1572-18.11.2014 se contrató la Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra. | -25 | [12 empty] | 10 | 25 | A la fecha se encuentra en proceso la recepción definitiva de la obra, por lo que aun gasto de este ítem. | 150 | 10 | 10 | El plazo original del contrato fue de 240 días los que fueron aumentados en 45 días debido una modificación de contrato, quedando el plazo total de 285 días. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 | Mediante Res. DA N°888 de fecha 09.06.2015 se aprobó una obra extraordinaria con aumento de plazo, la modificación fue solicitada por la Municipalidad de Vilcún y tenia como consideraciones mejorar el espacio de las circulaciones de la plaza e incorporar una segunda escultura con su plataforma. | 108.3333 | 108.3333 | El plazo de la ejecución del proyecto duplica el plazo inicial recomendado en un 100% aproximadamente y se relaciona principalmente con los gastos administrativos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-09-30 | [14 empty] | 645922 | 4300 | 650222 | 650223 | -1 | 1. Obras Civiles: Mediante Res DA N°12-14.08.2014 por un monto de $599.807.813 y mediante Res. DA N°888 de fecha 09.06.2015 se aprobó obras extraordinarias por 32.613.686, totalizando 632.421.499.- 2. Consultorías: Mediante Res DA N°1572-18.11.2014 por un monto de $13.500.000 3. Gastos Administrativos: El día 26.06.2014 se ingresaron $ 4.300.000, los que aun se encuentran en uso. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11328 | 11328 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificación. | No existieron variaciones en la magnitud del proyecto, solo se consideró una segunda escultura. Esto significa que el proyecto no presentó variaciones respecto del diseño elaborado. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria sin observaciones 27.08.2015 | 4224300% | En proceso. |  | SI | 4225000% | Esta Unidad Técnica se encuentra en proceso de la recepción definitiva de la obra. |  | En Operación |  | MAURICIO JACOB MEDINA TOLOZA | MUNICIPALIDAD DE VILCUN | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | 4156300% | 4169500% | 132 | 4172900% | 34 | 4180200% | 73 | 4190700% | 105 | 4190700% | 105 | 4191200% | 5 | 4195600% | 44 | 393 | 261 | No hay observaciones | [23 empty] | 14400 | 0 | 0 | 0 | 4292 | 604259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622951 | 14613 | 0 | 0 | 0 | 4355 | 613236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632204 | No hay observaciones | 13500 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 632422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650222 | OOCC : Mediante Res DA N°12-14.08.2014 por un monto de M$ 599.809 Mediante Res. DA N°888 de fecha 09.06.2015 se aprobó obras extraordinarias por M$ 32.614, totalizando 632.421.499.-El plazo original del contrato fue de 240 días los que fueron aumentados en 45 días debido una modificación de contrato, quedando el plazo total de 285 días. | 13500 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 632422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650222 | -1 | BIP = SIGFE | 13500 | 0 | 0 | 0 | 4300 | 632423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650223 | 14197 | 0 | 0 | 0 | 4696 | 666267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685160 | No hay diferencia de montos entre el SIGFE y el BIP Los componentes gastos administrativos y obras civiles fueron registrados en las mismas fechas en el BIP y en SIGFE. En el componente Consultorías del año 2015, en el mes de abril se agrupó en el BIP el pago de Enero, el de Febrero, el de Marzo y el de Abril, cada uno por M$1.500 | [15 empty] | 21245.2432 | 0 | 0 | 0 | 6331.6977 | 891572.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919149.5058 | 0 | 19053.2531 | 0 | 0 | 0 | 6069.3309 | 892592.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917714.8897 | 18348.8695 | 0 | 0 | 0 | 6069.3309 | 861114.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885532.9603 | -0.15608 | -3.6574 | -3.4162 | -3.5067 |  | 78.172 | 76.0165 | La variación en el monto contratado versus el recomendado es mínima e inferior en un 0,16% y se relaciona principalmente con el ítem de consultorías la variación de los gastos reales versus el monto contratado también es pequeña y menor en un 3,51 %. Esta disminución en el gastó está relacionada principalmente con una disminución en el gasto del ítem de consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 711172 | 32613 | 4.586% | Mediante Res. DA N°888 de fecha 09.06.2015 se aprobó una obra extraordinaria con aumento de plazo, la modificación fue solicitada por la Municipalidad de Vilcún y tenia como consideraciones mejorar el espacio de las circulaciones de la plaza e incorporar una segunda escultura con su plataforma. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existió reevaluación, pero si modificaciones al contrato. Mediante Res. DA N°888 de fecha 09.06.2015 se aprobó una obra extraordinaria con aumento de plazo, la modificación fue solicitada por la Municipalidad de Vilcún y tenia como consideraciones mejorar el espacio de las circulaciones de la plaza e incorporar una segunda escultura con su plataforma. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 51 | 51 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variaciones en el indicador económico. | Proyecto sin grandes variaciones en el gasto recomendado, contratado y real. Sin variaciones en la magnitud. No cambió el diseño elaborado. Se contempló una obra extraordinaria y del área de circulación que significó que el plazo se duplicara, pero no fue motivo de una reevaluación. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20055551-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL AMARGO,COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA POSTA SE UBICA A 70 KM DE COLLIPULLI, EN SU SECTOR PRECORDILLERANO. SU INFRAESTRUCTURA DATA DEL AÑO 1980 Y FUE CONSTRUIDA CON RESTOS DE OTRAS OBRAS. ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON UNA DISTRIBUCIÓN ESPACIAL NO ACORDE A LA DEMANDA Y UN MUY MALO ESTADO DE CONSERVACIÓN DADO LA MATERIALIDAD DE MADERA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA EJECUCION (CONSTRUCCION) DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE LA VILLA AMARGO, LA CUAL SE ENCUENTRA DISTANTE EN 70 KILOMETROS DE LA CAPITAL COMUNAL, EN UN SECTOR PRECORDILLERANO. ESTA CONSTRUCCION SE REALIZARÍA EN ALBAÑILERIA REFORZADA, EN DOS NIVELES, VENTANAS DE ALUMINIO TIPO TERMOPANEL. LAS CONSTRUCCIONES DE 293,07 METROS CUADRADOS, EN UN MODULO DE POSTA Y VIVIENDA DEL ENCARGADO Y OTRO MODULO DE SERVICIOS (LEÑA, ESTANQUE DE AGUA Y GENERADOR ELECTRICO). LOS RECINTOS A CONSTRUIR SON LOS SIGUIENTES: BOX GINECO OBSTETRICO (18 M2), BOX DENTAL (14,35 M2), 2 BOX MULTIPROPOSITOS (24,5 M2 TOTAL), BOX PROCEDIMIENTOS (15,05 M2), SOME Y ARCHIVO (7,3 M2), BOTIQUIN (4,45 M2), BAÑO UNIVERSAL (3,96 M2), BAÑO CON MUDADOR (3,96 M2), BAÑO PERSONAL (3,6 M2), SALA DE ESPERA -EDUCACION GRUPAL (29,2 M2), RECINTO DE ASEO (3,0 M2), DESPACHO Y BODEGA DE ALIMENTOS (8,0 M2), CHIFLONERA (6,58 M2), CIRCULACIÓN Y MUROS (50,34 M2), PORCHE DE ACCESO (7,08 M2), VIVIENDA (53,7 M2) Y AREA DE SERVICIOS (40,0 M2). TOTAL EDIFICIO: 293,07 M2. | 444 | [7 empty] | 2 | 2 | Esta Unidad Técnica no se encuentra a cargo de este ítem.- | 0 | 2 | 1 | Esta Unidad Técnica no se encuentra a cargo de este ítem.- | -50 |  |  |  |  | 1 | 48 | Los gastos administrativos fueron ingresados el día 04.05.2011 y el saldo devuelto el día 18.08.2015, se consideran desde el llamado a licitación de la obra hasta la liquidación del contrato. | 4700 | 10 | 10 | Se realizaron 2 aumentos de plazos de 30 y 20 días respectivamente, debido a la incorporación de obras nuevas y por condiciones climaticas adversas. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 11 | 11 | 48 | 48 | 0 | Mediante Res. DA N°469 de fecha 11.04.2014 se aprobó una obra extraordinaria con disminución de contrato con aumento efectivo y aumento de plazo de 30 días, ya que se liquidaron los valores proformas de estudio de suelo y reevaluación estructural incorporando guardamuro, mesón some, ref. estructura techo, mejoras acceso posta y muebles en 2°piso). Mediante Res. DA N°667 de fecha 16.05.2015 se autorizó un aumento de plazo de 20 días debido a las adversas condiciones climaticas de la zona que impedían trabajar en obras exteriores. | 336.3636 | 336.3636 | SE EXPLICA DEBIDO AL PROCESO ADMINISTRATIVO DE LICITACIÓN Y/O ADJUDICACIÓN DE OBRAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2014-09-04 | [14 empty] | 317124 | 3800 | 320924 | 320924 | 0 | 1.- Obras Civiles: Mediante Res. N°1004 de fecha se adjudicó el contrato por un monto de 305.438.366.- 2.- Gastos Adm.: Se ingresaron 3.800.000 y el día 18.08.2015 se devolvieron 495.367 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 293 | 293 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificaciones de superficie. | NO EXISTEN VARIACIONES. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 29.07.2014 | 4184900% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 16.04.2015 | 4211000% | SI | 4186500% | Sin información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4049700% | 4049700% | 0 | 4056000% | 63 | 4064600% | 86 | 4150800% | 862 | 4150800% | 862 | 4152100% | 13 | 4157600% | 55 | 1079 | 1079 | La obra fue licitada en más de una oportunidad, y para adjudicar a la mejor oferta presentada requirió aumento de recursos por parte del CORE, previa reevaluación, lo que explica los tiempos de demora entre el pago de gastos administrativos y el primer pago del contrato. | [23 empty] | 0 | 8136 | 7375 | 0 | 3800 | 232186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251497 | 0 | 8136 | 7375 | 0 | 3800 | 232186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251497 | Hubo dos licitaciones. Conforme al resultado de la licitación, se requirió reevaluación para poder adjudicar a la oferta más conveniente a los interes fiscales. | 0 | 7817 | 3869 | 0 | 3800 | 305439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320925 | No hay diferencias | 0 | 7817 | 3869 | 0 | 3800 | 305438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320924 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 7817 | 3869 | 0 | 3800 | 305438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320924 | 0 | 8536 | 4039 | 0 | 4531 | 336834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353940 | No hay diferencias en los montos entre los registrado en SIGFE y los registrado en BIP- Los valores de OOCC, Equipamiento y equipos fueron registrados en el BIP en el mes y año correspondiente. El Monto de gastos administrados fue cancelado en Abril de 2011 y no en Mayo de 2011 como dice el BIP. | [15 empty] | 0 | 12910.2527 | 11703.1072 | 0 | 6030.5575 | 368440.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399084.3577 | 475281.8608 | 0 | 11032.3273 | 5460.5884 | 0 | 5856.0772 | 444071.8516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466420.8445 | 0 | 11032.3273 | 5220.1933 | 0 | 5856.0772 | 435341.3724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457449.9701 | 16.8727 | 14.6249 | 18.1579 | -1.9233 | -3.7519 | 1561.2627 | 1485.8067 | VARIACIONES CERCANAS AL 10%. EN CASO DE OBRAS CIVILES, LAS VARIACIONES POSITIVAS SE DEBEN A AUMENTOS DE OBRA PARA LAS QUE EL PROYECTO SE SOMETIÓ A REEVALUACION. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 308782 | 367738 | 19.0931 | HAY DOS REEVALAUCIONES DEBIDO A QUE LAS OFERTAS DEL PROCESO DE LICITACIÓN EXCEDEN EN MÁS DE UN 10 % AL MONTO RECOMENDADO, TAMBIÉN POR AUMENTOS DE OBRAS Y PLAZOS DEBIDO A CONDICIONES CLIMÁTICAS. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 9900 | 9900 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | EN BASE A LA VARIACIÓN DE APROX. UN 20% EN LA INVERSIÓN SE ESTIMA UN AUMENTO DEL 10% EN EL INDICADOR ECONOMICO | LA EVALUACIÓN EX POST SE AJUSTA A LA EVALUACIÓN EX ANTE, SOLO CON VARIACIONES DEL 20% DEL PRESUPUESTO, EXPLICADOS POR AUMENTOS DE OBRAS Y PLAZOS POR SITUACIONES CLIMÁTICAS. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20084070-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL MILLAHUIN - PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION DE LA POSTA EXISTENTE POR UN EDIFICIO DE 221 M2 EQUIPADA TOTALMENTE,EN TERRENOS MUNICIPALES, DE ACUERDO A P.M.A.: BOX MULTIPROPOSITO 24 M2, BOX GINECO - OBSTÉTRICO 12 M2, BOX PROCEDIMIENTOS 15 M2, SOME Y ARCHIVO ACTIVO 8 M2, BOTIQUIN 8 M2, BAÑO UNIVERSAL 5 M2, BAÑO CON MUDADOR 3, BAÑO PERSONAL 2 M2, SALA ESPERA - EDUCACIÓN GRUPAL 22 M2, RECINTO DE ASEO 3 M2, DESPACHO Y BODEGA DE ALIMENTOS 12 M2, CIRCULACIÓN Y MUROS 34,2 M2, PORCHE DE ASEO 10 M2, VIVIENDA 48 M2, OBRAS ANEXAS (LEÑERA, BODEGA, EQ. ELECTRÓGENO) 15 M2, AGREGANDO OBRAS DE BODEGA HIDROPAC, MUROS Y CIRCULACIONES DE ZONAS DE SERVICIOS, DANDO UN TOTAL DE 260 M2. DE EDIFICACION PARA ESTE PROYECTO. | 928 | POSTA SALUD RURAL | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 8 | 0 | Sin consultoria. | -100 | 3 | 8 | Este ítem debe ser respondido por Unidad Técnica del Equipamiento. | 166.6667 | 2 | 1 | Este ítem debe ser respondido por Unidad Técnica de los Equipos. | -50 |  |  |  |  | 2 | 1 | Los gastos administrativos se ingresaron a la DA el día 13.12.2012 y el día 19.08.2015 se devolvió $ 999.314 luego de la liquidación del contrato. | -50 | 8 | 11 | Mediante Res. DA N°1802/31.12.2013 se autorizo un aumento de plazo de 30 días y Mediante Res. DA N°161/05.02.2014 se autorizo un segundo aumento de plazo de 45 días de manera de dejar el contrato vigente mientras el mandante realizaba los tramites administrativos necesarios para la aprobación de las obras extraordinarias. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 19 | 22 | 3 | Mediante solicitud del SSAS se incorporó una sala REAS (Residuos Sólidos) de 10 m2 y la tramitación respectiva para su utilización por la autoridad sanitaria, lo que se tradujo en 75 días corridos adicionales. | 90 | 120 | se modifican las fechas de equipos y equipamiento ingresadas por la unidad técnica, equipamientos tiene tal duración debido a que se compran 3 articulos en el año 2015, pero el grueso se considera entre los meses de julio y octubre de 2014. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-04 | [14 empty] | 250645 | 3800 | 254445 | 275057 | -20612 | 1. Obras Civiles: Contrato adjudicado mediante Res. DA N°474-07.05.2013 por un monto de $ 243.211.300 y modificado por Res. DA N°441-04.04.2014 por Obra Extraordinaria y disminución con un aumento efectivo de $19.398.016 quedando el monto total en $262.609.316.- 2.- Los gastos administrativos se ingresaron a la DA el día 13.12.2012 por $ 3.800.000 y el día 19.08.2015 se devolvieron $ 999.314.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 221 | 231 | 104.5249 | Real > Recomendada | [5 empty] | Incorporación de una Sala REAS de 10 m2 de acuerdo a lo solicitado por SSAS. | Variación de 10 m2 para la incorporación de REAS, requisito de las normas técnicas básicas para las postas de salud, posterior a la primera recomendación. | [12 empty] | Acta de Recepción de Provisoria de fecha 20.05.2014 | 4177900% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 11.12.2014 y Res. DA N°525 de fecha 07.04.2015 liquida el contrato. | 4198400% | SI | 4178900% | El edificio fue entregado a explotación con fecha 30.05.2014 y no hay conocimiento de situaciones que estén afectando al proyecto. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4087700% | 4089600% | 19 | 4099700% | 101 | 4123900% | 242 | 4141000% | 171 | 4141000% | 171 | 4142900% | 19 | 4145300% | 24 | 576 | 557 | El Acuerdo CORE para el proyecto fue de fecha 19-03-2012 El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades: una para incorporar el ítem gastos Administrativos y otra para | [23 empty] | 0 | 8647 | 7931 | 0 | 3800 | 215694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236072 | 0 | 8905 | 8168 | 0 | 3800 | 22111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42984 | El proyecto debió se reevaluado en dos oportunidades: Una para incorporar el ítem gastos Administrativos y otra para poder adjudicar | 0 | 6279 | 2368 | 0 | 3800 | 262610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275057 | Obras Civiles: Contrato adjudicado mediante Res. DA N°474-07.05.2013 por un monto de M$ 243.211 y modificado por Res. DA N°441-04.04.2014 por Obra Extraordinaria y disminución con un aumento efectivo de M$19.399 Mediante Res. DA N°1802/31.12.2013 se autorizó un aumento de plazo de 30 días y Mediante Res. DA N°161/05.02.2014 se autorizó un segundo aumento de plazo de 45 días de manera de dejar el contrato vigente mientras el mandante realizaba los tramites administrativos necesarios para la aprobación de las obras extraordinarias. | 0 | 6279 | 2368 | 0 | 3800 | 262610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275057 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 6279 | 2368 | 0 | 3800 | 262610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275057 | 0 | 6830 | 2586 | 0 | 4338 | 294734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308488 | En el BIP no se registró correctamente el valor del contrato de OOCC, Los gastos administrativos se devengaron en Noviembre de 2012 y en SIGFE se registraron en Diciembre de 2012. En cuanto a OOCC, faltó registrar en el BIP el pago de M$20.610 del mes de mayo de 2014 | [15 empty] | 0 | 13723.2018 | 12587.141 | 0 | 5856.0772 | 342272.2666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374438.6866 | 359261.482 | 0 | 8827.4127 | 3342.2678 | 0 | 5606.6349 | 380977.1758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398753.4913 | 0 | 8827.4127 | 3342.2678 | 0 | 5606.6349 | 380928.0628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398704.3783 | 6.4937 | 6.4806 | 11.2939 | -0.012317 | 10.9789 | 1725.993 | 1649.0392 | Las variaciones son negativas en su mayoría, salvo para obras civiles. No se entregaron mayores antecedentes al respecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 290090 | 19398 | 6.687% | Hubo un aumento efectivo debido a la incorporación de una Sala REAS de 10 m2 de acuerdo a lo solicitado por SSAS. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 290090 | 277970 | -4.178 | se solicita la reevaluación solo para incorporar el ítem presupuestario de gastos administrativos. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 22 | 22 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | variación no significativa de la evaluación ex-ante respecto de la evaluación ex-post, se corrige el monto ya que la ficha idi considera miles de pesos. | En el informe no se incluyen causas de variaciones debido a que no se entregaron mayores antecedentes al respecto. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078775-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUITRANLEBU - PUREN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | PUREN | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA POSTA RURAL DE HUITRANLEBU EN LA COMUNA DE PUREN. LAS OBRAS CONTEMPLAN: BOX MULTIPROPÓSITO - 11,90 MT2 BOX MULTIPROPÓSITO - 11,90 MT2 BOX GINECO-OBSTÉTRICO - 14,52 MT2 BOX PROCEDIMIENTOS (TRATAMIENTOS Y CURACIONES) - 15,05 MT2 SOME Y ARCHIVO ACTIVO 7,14 MT2 BOTIQUÍN - 6,72 MT2 BAÑO UNIVERSAL - 4,56 MT2 BAÑO CON MUDADOR - 4,56 MT2 BAÑO PERSONAL - 2,08 MT2 SALA ESPERA - EDUCACIÓN GRUPAL - 28,76 MT2 RECINTO DE ASEO - 3,25 MT2 DESPACHO Y BODEGA DE ALIMENTOS - 9,35 MT2 CHIFLONERA - 6,47 MT2 SUB TOTAL - 126,26 MT2 CIRCULACIÓN Y MUROS - 37,87 MT2 TOTAL: 164,13 MT2 PORCHE DE ACCESO: 7,00 MT2 VIVIENDA: 51,00 MT2 ÁREA DE SERVICIOS (AGUA POTABLE, GRUPO ELECTRÓGENO, CALDERA Y RESIDUOS SÓLIDOS): 42,94 MT2 LO QUE TOTALIZA UNA POSTA DE : 265,08 MT2 | 425 | [7 empty] | 3 | 10 | Esta Unidad Técnica no se encuentra a cargo de este ítem. | 233.3333 | 3 | 2 | Esta Unidad Técnica no se encuentra a cargo de este ítem. | -33.3333 |  |  |  |  | 8 | 47 | Los gastos administrativos fueron ingresados el día 23.05.2011 y el saldo devuelto el día 19.08.2015, se consideran desde el llamado a licitación de la obra hasta la liquidación del contrato. | 487.5 | 8 | 13 | Esta obra tuvo un retraso desde su inicio debido a la modificación del emplazamiento por lo que se hizo un aumento de plazo de 103 días, luego uno de 45 días por tramites administrativos (obtener recomendación favorable a modificaciones solicitadas) y 15 días por Obras extraordinarias y disminución de contrato. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 53 | 53 | 0 | Mediante Res. DA N°162 de fecha 05.02.2014 se autorizó un aumento de plazo de 103 días debido a la modificación del emplazamiento por lo que se hizo entrega de terreno el 03.10.2013 (111 días de retraso).- Mediante Res. DA N°713 de fecha 28.05.2014 se autorizó un aumento de plazo de 45 días justificados en los tiempos que demorará el reanalisis en MIDESO. Mediante Res. DA N°925 de fecha 11.07.2014 se autorizó un aumento de plazo de 15 días por Obras extraordinarias y disminución de contrato, se liquido el valor proforma de reevaluacion del diseño estructural y se considero obras tales como: clorado y declorado en solucion particular de alcantarillado, rampa de acceso, etc.) | 562.5 | 562.5 | Los gastos administrativos fueron ingresados en mayo de 2011 pero con fecha junio de 2013 se adjudicó el contrato de obras civiles que explica las variaciones. En equipamientos las compras fueron entre enero y mayo de 2015 solo una Ultima compra en octubre del mismo año. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-10-03 | [14 empty] | 269064 | 4251 | 273315 | 273315 | 0 | 1.- Obras Civiles: Mediante Res. DA N°700 de fecha 14.06.2013 se adjudicó el contrato por un monto de 253.249.799 y luego se aprobó una modificación de contrato con aumento efectivo de 3.400.000 mediante Res. DA N°925 de fecha 11.07.2014, quedando el monto del contrato en 256.649.799. 2.- Gastos Adm.: Se ingresaron el 23.05.2011 4.251.000 devolviendo el 19.08.2015 425.768.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 265 | 265 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificación de superficies. | no hay variaciones. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 08.10.2014 | 4192000% | Acta de Recepción Definitiva de fecha 08.04.2015 y liquidación del contrato mediante Res. DA N°745 de fecha 13.05.2015.- | 4210200% | SI | 4193300% | Sin información. |  | En Operación |  | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4046500% | 4046500% | 0 | 4056000% | 95 | 4064600% | 86 | 4143900% | 793 | 4143900% | 793 | 4155000% | 111 | 4161900% | 69 | 1154 | 1154 | El proyecto fue aprobado por el Consejo Regional el 30 de Diciembre de 2010. Se debió modificar el emplazamiento de la obra, por lo cual hubo demoras en la entrega de terreno. se debió corregir el diseño y reevaluar. Para poder adjudicar se requirió una segunda reevaluación. | [23 empty] | 0 | 5837 | 5781 | 0 | 4251 | 227981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243850 | 0 | 5837 | 5781 | 0 | 4251 | 227981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243850 | No hay diferencias | 0 | 7175 | 5239 | 0 | 4251 | 256650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273315 | Obras Civiles: Mediante Res. DA N°700 de fecha 14.06.2013 se adjudicó el contrato por un monto de M$ 253.250 y luego se aprobó una modificación de contrato con aumento efectivo de M$ 3.400 mediante Res. DA N°925 de fecha 11.07.2014, quedando el monto del contrato en M$256.650 Mediante Res. DA N°162 de fecha 05.02.2014 se autorizó un aumento de plazo de 103 días debido a la modificación del emplazamiento por lo que se hizo entrega de terreno el 03.10.2013 (111 días de retraso).- Mediante Res. DA N°713 de fecha 28.05.2014 se autorizó un aumento de plazo de 45 días justificados en los tiempos que demorará el reanalisis en MIDESO. Mediante Res. DA N°925 de fecha 11.07.2014 se autorizó un aumento de plazo de 15 días por Obras extraordinarias y disminución de contrato, se liquido el valor proforma de reevaluacion del diseño estructural y se considero obras tales como: clorado y declorado en solucion particular de alcantarillado, rampa de acceso, etc.) | 0 | 7175 | 5239 | 0 | 4251 | 256650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273315 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 7175 | 5239 | 0 | 4251 | 256650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273315 | 0 | 7491 | 5470 | 0 | 5069 | 281431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299461 | No hay diferencias en los montos registrados en SIGFE y en BIP Las fechas en que se registraron los gastos de OOCC y equipos y equipamiento no muestran diferencias. Los Gastos administrativos se cancelaron en Abril de 2011 y no en Octubre, como dice el BIP | [15 empty] | 0 | 9262.9674 | 9173.7885 | 0 | 6745.2807 | 361768.8291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386950.8657 | 454262.7959 | 0 | 9955.7189 | 7394.0891 | 0 | 6551.4136 | 373138.485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397039.7067 | 0 | 9681.7202 | 7069.6849 | 0 | 6551.4136 | 363734.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387037.4596 | 2.6073 | 0.022379 | 0.54339 | -2.5192 | -14.7988 | 1460.5187 | 1372.5836 | Las variaciones fueron marginales. El proyecto se reevaluó en dos ocasiones debido a que el monto de la licitación superó ambas veces un 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 294323 | 351475 | 19.4181 | El proyecto se reevaluó en dos ocasiones debido a que el monto de la licitación superó ambas veces un 10%. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El indicador registrado en la Ficha IDI y proyecto no corresponde al indicador requerido por las normas, instrucciones y procedimientos de evaluación, además de incorporarse en miles de pesos, por lo que se recomienda sacarlo de la muestra. | Los periodos de reevaluación son los que explican las mayores diferencias de plazo en la iniciativa, por lo lado, las variaciones en costos fueron marginales. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123516-0 | REPOSICION RETEN DOLLINCO, IMPLEMENTACION PCSP LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL PERMITIRA ABSORVER EL INCREMENTO DE RECURSOS PRODUCTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE LAUTARO. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DEL RETÉN DOLLINCO EN SU UBICACIÓN ACTUAL, BAJO LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. CORRESPONDE A UN RETÉN DE 249,52 M2, LA CASA ANEXA DE 82,5 M2 Y CABALLERIZAS 140,88M2. | 36157 | [7 empty] | 2 | 6 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1288-cm13, de fecha 13-12-2013, por un monto de $221.911, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. | 200 | 2 | 24 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-268-cm15, de fecha 14-07-2015, por un monto de US $19.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 1 | 0 | No mantiene registro | -100 | 6 | 5 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 11-12-2012, según ID 3172-179-lp12. Plazo obra: 120 dias corridos 1 addendum: 30 dias corridos Total Plazo obra: 150 dias corridos (a partir de la entrega del terreno) | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 30 | 32 | 2 | Primer addendum, 30 días, Res. 278 de fecha 08.04.2013 $65.033.411 La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 14-07-2015, según orden de compra 4928-268-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 328.5714 | 357.1429 | Para equipamiento la última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1288-cm13, de fecha 13-12-2013, por un monto de $221.911, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. Para equipos la última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-268-cm15, de fecha 14-07-2015, por un monto de US $19.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. el resto de los items presupuestarios se mantiene normal. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-12-12 | [14 empty] | 421337 | 0 | 421337 | 355305 | 66032 | Equipamiento: 3179-554-CM13 TAZ S.A. 14-06-2013 $ 1.293.002 3179-555-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 17-06-2013 $ 881.331 3179-556-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 17-06-2013 $ 254.537 3179-557-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 14-06-2013 $ 53.431 3179-558-CM13 FAYMO S.A. 14-06-2013 $ 81.199 3179-559-CM13 ROLAND VORWERK 14-06-2013 $ 119.710 3179-560-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 14-06-2013 $ 6.010 3179-562-CM13 MELMAN S.A. 14-06-2013 $ 1.610.784 3179-563-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 17-06-2013 $ 128.092 3179-564-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 17-06-2013 $ 537.942 3179-565-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 17-06-2013 $ 206.417 3179-566-CM13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 14-06-2013 $ 47.481 3179-620-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 24-06-2013 $ 349.963 3179-742-CM13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 08-07-2013 $ 236.810 3179-776-CM13 COMERCIAL FBT LIMITADA 23-07-2013 $ 369.900 3179-960-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 01-10-2013 $ 224.053 3179-987-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 02-10-2013 $ 196.064 3179-956-SE13 COMERCIALIZADORA FYS EIRL 07-10-2013 $ 220.000 3179-1165-CM13 INFOCORP CHILE S.A. 12-11-2013 $ 265.086 3179-1288-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 13-12-2013 $ 221.911 Equipos: Exenta Nº 20-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-335-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-291-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 971.786 4928-398-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-320-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-268-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.668.311 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-179-LP12 $333.433.558 Primer addendum, 30 días, Res. 278 de fecha 08.04.2013 $65.033.411 Total Obras civiles $398.466.969 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias. | No existen variaciones. | [12 empty] | Sin observaciones | 4142200% | Sin observaciones | 4178700% | SI | 4142200% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4112700% | 4112700% | 0 | 4114300% | 16 | NA |  | 4125400% | 111 | 4125400% | 111 | 4125500% | 1 | 4127000% | 15 | 143 | 143 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 11-12-2012, según ID 3172-179-lp12. Primer estado de pago por un monto de $66.032.425, de fecha 27.12.2012, según factura Nro. 1344, proveedor Juan Dionilo Pizarro Yevenes. | [23 empty] | 0 | 8062 | 14900 | 0 | 1078 | 360090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384130 | 0 | 8062 | 14900 | 0 | 1078 | 360090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384130 | Sin observaciones | 0 | 7304 | 15655 | 0 | 0 | 398467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421426 | Equipamiento: 3179-554-CM13 TAZ S.A. 14-06-2013 $ 1.293.002 3179-555-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 17-06-2013 $ 881.331 3179-556-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 17-06-2013 $ 254.537 3179-557-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 14-06-2013 $ 53.431 3179-558-CM13 FAYMO S.A. 14-06-2013 $ 81.199 3179-559-CM13 ROLAND VORWERK 14-06-2013 $ 119.710 3179-560-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 14-06-2013 $ 6.010 3179-562-CM13 MELMAN S.A. 14-06-2013 $ 1.610.784 3179-563-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 17-06-2013 $ 128.092 3179-564-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 17-06-2013 $ 537.942 3179-565-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 17-06-2013 $ 206.417 3179-566-CM13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 14-06-2013 $ 47.481 3179-620-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 24-06-2013 $ 349.963 3179-742-CM13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 08-07-2013 $ 236.810 3179-776-CM13 COMERCIAL FBT LIMITADA 23-07-2013 $ 369.900 3179-960-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 01-10-2013 $ 224.053 3179-987-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 02-10-2013 $ 196.064 3179-956-SE13 COMERCIALIZADORA FYS EIRL 07-10-2013 $ 220.000 3179-1165-CM13 INFOCORP CHILE S.A. 12-11-2013 $ 265.086 3179-1288-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 13-12-2013 $ 221.911 Total $7.303.723 Equipos: Exenta Nº 20-2014 ENTEL S.A. 10-07-2014 $ 91.567 4928-335-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-291-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 971.786 4928-398-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-320-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-268-cm15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.668.311 Total $ 16.132.642 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-179-LP12 $333.433.558 Primer addendum, 30 días, Res. 278 de fecha 08.04.2013 $65.033.411 Total Obras civiles $398.466.969 | 0 | 7223 | 15647 | 0 | 0 | 398467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421337 | 66032 | BIP > SIGFE | 0 | 7223 | 15647 | 0 | 0 | 332435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355305 | 0 | 8125 | 16526 | 0 | 0 | 373926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398577 | SIGFE 2012 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.223.205 $ 7.223.205 Equipos $ 2.364.891 $ 13.282.000 $ 15.646.891 Obras civiles $ 331.455.000 $ 979.545 $ 332.434.545 Para el año 2012, no existen antecedentes para el sistema SIGFE, solo para los años restantes (como se describe en la tabla anterior), faltando pagos por concepto de obras civiles. No obstante lo anterior, lo cancelado es lo que arroja la columna gasto corregido, que es igual a lo reflejado en la plataforma BIP | [15 empty] | 0 | 12423.0002 | 22960.3203 | 0 | 1660.7943 | 554897.8861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591942.0009 | 616371.8334 | 0 | 10618.7442 | 21371.903 | 0 | 0 | 587930.2456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619920.8928 | 0 | 10502.424 | 21357.686 | 0 | 0 | 580708.0519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612568.162 | 4.7266 | 3.4845 | 4.6513 | -1.1861 | -0.61711 | 1295.0701 | 1227.7126 | No existen variaciones significativas, no se consideran gastos administrativos. El proyecto tuvo una reevaluación debido a que las partidas consignadas en el presupuesto oficial de obras se modificaron los cubos productos de la mecánica de suelo y topografía, lo que generó un incremento en el monto correspondiente a obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 438464 | 476903 | 8.7667 | DEBIDO A QUE LAS PARTIDAS CONSIGNADAS EN EL PRESUPUESTO OFICIAL DE OBRAS SE MODIFICARON LOS CUBOS PRODUCTO DE LA MECÁNICA DE SUELO Y TOPOGRAFÍA, LO QUE GENERÓ UN INCREMENTO EN EL MONTO CORRESPONDIENTE A OBRAS CIVILES. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34000 | 33500 | -1.4706 | Real < Recomendado | [5 empty] | no existen variaciones significativas. | Los plazos del proyectos tuvieron demoras principalmente por el ítem equipos. En costos, las variaciones fueron marginales aunque el proyecto tuvo que ser reevaluado por incrementos de obras civiles. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123519-0 | REPOSICION RETÉN CURACO, BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA Y RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIOS. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN CURACO, SU CASA ANEXA Y CABALLERIZAS EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. CONSIDERA UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 249,52 M2, 82,5 M2, 22,94 M2 Y 140,88 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, TOTALIZANDO UNA INTERVENCIÓN DE 472,9 M2. ADEMAS SE INCORPORAN TANTO EQUIPOS COMO EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE COLLIPULLI. | 21263 | [7 empty] | 2 | 2 | La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1279-cm13, de fecha 12-12-2013, por un monto de US $844,90, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. | 0 | 2 | 24 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-274-cm15, de fecha 13-07-2015, por un monto de US $17.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 6 | 6 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 30-05-2013, según ID 3172-36-lp13. Plazo obra: 160 dios corridos 1 addendum: 15 días corridos Total Plazo obra: 175 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 25 | 26 | 1 | Addendums: Primer addendum, Res. 891 de fecha 11-11-2013, monto $7.070.389, plazo de 15 días La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 13-07-2015, según orden de compra 4928-274-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 212.5 | 225 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-274-cm15, de fecha 13-07-2015, por un monto de US $17.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. El resto de los items presupuestarios no sufren mayor variación. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-13 | [14 empty] | 371648 | 1145 | 372793 | 372790 | 3 | Equipamiento: 3179-1086-CM13 TAZ S.A. 23-10-2013 $ 1.293.002 3179-1087-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 23-10-2013 $ 881.331 3179-1088-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 23-10-2013 $ 318.376 3179-1089-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 23-10-2013 $ 53.431 3179-1090-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 23-10-2013 $ 349.963 3179-1091-CM13 FAYMO S.A. 25-10-2013 $ 81.199 3179-1092-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 23-10-2013 $ 6.010 3179-1093-CM13 MELMAN S.A. 23-10-2013 $ 1.610.784 3179-1094-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 23-10-2013 $ 128.092 3179-1095-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 23-10-2013 $ 537.942 3179-1096-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 23-10-2013 $ 206.417 3179-1176-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1279-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1152-SE13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 06-11-2013 $ 923.321 Equipos 4928-274-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.523.973 Exenta Nº22-2014 ENTEL S.A. 10-07-2015 $ 91.567 4928-324-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-403-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-309-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-294-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-36-lp13 $341.616.248 Primer addendum, Res. 891 de fecha 11-11-2013, plazo 15 días $7.070.398 Total Obras civiles $348.686.646 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias. | no existen variaciones. | [12 empty] | Sin observaciones | 4164800% | Sin observaciones | 4195500% | SI | 4164800% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4109500% | 4109500% | 0 | 4114300% | 48 | 4154800% | 405 | 4142400% |  | 4142400% |  | 4143800% | 14 | 4146600% | 28 | 371 | 371 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 30-05-2013, según ID 3172-36-lp13. Primer estado de pago por un monto de $21.067.353, de fecha 11.07.2013, según factura Nro. 1459, proveedor Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes. | [23 empty] | 0 | 8239 | 14900 | 0 | 1080 | 338853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363072 | 0 | 8239 | 14900 | 0 | 1080 | 338853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363072 | Sin observaciones | 0 | 7271 | 15985 | 0 | 1145 | 348687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373088 | Equipamiento: 3179-1086-CM13 TAZ S.A. 23-10-2013 $ 1.293.002 3179-1087-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 23-10-2013 $ 881.331 3179-1088-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 23-10-2013 $ 318.376 3179-1089-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 23-10-2013 $ 53.431 3179-1090-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 23-10-2013 $ 349.963 3179-1091-CM13 FAYMO S.A. 25-10-2013 $ 81.199 3179-1092-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 23-10-2013 $ 6.010 3179-1093-CM13 MELMAN S.A. 23-10-2013 $ 1.610.784 3179-1094-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 23-10-2013 $ 128.092 3179-1095-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 23-10-2013 $ 537.942 3179-1096-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 23-10-2013 $ 206.417 3179-1176-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1279-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1152-SE13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 06-11-2013 $ 923.321 Total$7.270.845 Equipos 4928-274-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.523.973 Exenta Nº22-2014 ENTEL S.A. 10-07-2015 $ 91.567 4928-324-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-403-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-309-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-294-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Total $ 15.985.421 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-36-lp13 $341.616.248 Primer addendum, Res. 891 de fecha 11-11-2013, plazo 15 días $7.070.398 Total Obras civiles $348.686.646 | 0 | 7269 | 15693 | 0 | 1145 | 348686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372793 | 3 | BIP = SIGFE | 0 | 7271 | 15688 | 0 | 1145 | 348686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372790 | 0 | 8179 | 16569 | 0 | 1288 | 391665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417701 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.270.843 $ 7.270.843 Equipos $ 2.364.891 $13.323.000 $ 15.687.891 Obras civiles $ 331.252.305 $ 17.434.332 $ 348.686.637 Gastos Administrativos $ 1.145.000 $ 1.145.000 | [15 empty] | 0 | 12695.7065 | 22960.3203 | 0 | 1664.6717 | 522171.8366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559492.5351 | 559492.5351 | 0 | 10568.3388 | 21422.3084 | 0 | 1664.6717 | 506949.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540604.7152 | 0 | 10569.6313 | 21421.0159 | 0 | 1664.6717 | 506206.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539861.5582 | -3.3759 | -3.5087 | -3.0575 | -0.13747 | -3.5087 | 1141.3564 | 1070.2035 | Las variaciones son marginales, el proyecto no fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 432894 | 7070 | 1.633% | 1 addendum, resol. 894 de fecha 11-11-2013, por un monto de $7.070.398 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Iniciativa de inversión no reevaluada. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 330000 | 329000 | -0.30303 | Real < Recomendado | No existen variaciones significativas. | Los plazos tuvieron demoras, principalmente por el ítem equipos, no se especificaron las causas. Los costos tuvieron variaciones marginales. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123562-0 | REPOSICION RETÉN MININCO BAJO IMPLEMENTACIÓN PCSP COLLIPULLI | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | COLLIPULLI | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA Y RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIOS. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN MININCO Y SUS CABALLERIZAS, EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. CONSIDERA UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 249,52 M2 Y 140,88 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE. ADEMAS SE INCORPORAN TANTO EQUIPOS COMO EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE COLLIPULLI. | 21263 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 2 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1280-cm13, de fecha 12-12-2013, por un monto de US $844,90, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. | 0 | 2 | 27 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-287-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $19.179,71, al proveedor Ingesmart S.A. | 1250 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 6 | 6 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Rodrigo Javier Fernandez Gamboa, fecha de firma del presente contrato es 13-06-2013, según ID 3172-34-lp13. Plazo obra: 160 días corridos 1 addendum: 24 días corridos 2 addendum: sin plazo Total Plazo obra: 184 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 28 | 29 | 1 | Addendums: Primer addendum, Res. 961 de fecha 22-11-2013, monto $75.336.758, plazo de 24 días Segundo addendum, disminución de obra, Res. 3 de fecha 03-01-2014, monto $5.371.765, sin plazo La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 15-07-2015, según orden de compra 4928-287-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 250 | 262.5 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-287-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $19.179,71, al proveedor Ingesmart S.A. El resto de los ítems presupuestarios se mantienen ajustados a la evaluación ex-ante. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-26 | [14 empty] | 342539 | 828 | 343367 | 343362 | 5 | Equipamiento: 3179-1074-CM13 TAZ S.A. 23-10-2013 $ 1.293.002 3179-1075-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 23-10-2013 $ 881.331 3179-1076-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 23-10-2013 $ 318.376 3179-1078-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 23-10-2013 $ 53.431 3179-1079-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 23-10-2013 $ 349.963 3179-1080-CM13 FAYMO S.A. 23-10-2013 $ 81.199 3179-1081-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 23-10-2013 $ 6.010 3179-1082-CM13 MELMAN S.A. 23-10-2013 $ 1.610.784 3179-1083-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 23-10-2013 $ 128.092 3179-1084-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 23-10-2013 $ 537.942 3179-1085-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 23-10-2013 $ 206.417 3179-1178-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1280-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1147-SE13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 04-11-2013 $ 923.321 Equipos: 4928-287-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 13.062.725 Exenta Nº19-2014 ENTEL S.A. 10-07-2015 $ 91.567 4928-331-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-402-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-316-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-295-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 obras civiles: Monto según contrato 3172-34-lp13 $249.779.934 Primer addendum, Res. 961 de fecha 22-11-2013, plazo 24 días $75.336.758 Segundo addendum, disminución de obra, Res. 3 de fecha 03-01-2014, $5.371.765 Total obras civiles $ 319.744.924 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 249 | 249 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin diferencias | no existen variaciones. | [12 empty] | Sin observaciones | 4178900% | Sin observaciones | 4195500% | SI | 4178900% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4109500% | 4109500% | 0 | 4114300% | 48 | 4154800% | 405 | 4143800% |  | 4143800% |  | 4145100% | 13 | 4148700% | 36 | 392 | 392 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Rodrigo Javier Fernandez Gamboa, fecha de firma del presente contrato es 13-06-2013, según ID 3172-34-lp13. Primer estado de pago por un monto de $15.181.080, de fecha 01.08.2013, según factura Nro. 294, proveedor Rodrigo Javier Fernandez Gamboa. | [23 empty] | 0 | 8008 | 14900 | 0 | 781 | 260032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283721 | 0 | 8008 | 14900 | 0 | 781 | 260032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283721 | Sin observaciones | 0 | 7271 | 15524 | 0 | 828 | 319745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343368 | Equipamiento: 3179-1074-CM13 TAZ S.A. 23-10-2013 $ 1.293.002 3179-1075-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 23-10-2013 $ 881.331 3179-1076-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 23-10-2013 $ 318.376 3179-1078-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 23-10-2013 $ 53.431 3179-1079-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 23-10-2013 $ 349.963 3179-1080-CM13 FAYMO S.A. 23-10-2013 $ 81.199 3179-1081-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 23-10-2013 $ 6.010 3179-1082-CM13 MELMAN S.A. 23-10-2013 $ 1.610.784 3179-1083-CM13 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 23-10-2013 $ 128.092 3179-1084-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 23-10-2013 $ 537.942 3179-1085-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 23-10-2013 $ 206.417 3179-1178-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1280-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1147-SE13 CRISTINA DEL CARMEN ROFRIGUEZ RODRIGUEZ 04-11-2013 $ 923.321 Total $ 7.270.845 Equipos: 4928-287-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 13.062.725 Exenta Nº19-2014 ENTEL S.A. 10-07-2015 $ 91.567 4928-331-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-402-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-316-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-295-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Total $ 15.524.173 obras civiles: Monto según contrato 3172-34-lp13 $249.779.934 Primer addendum, Res. 961 de fecha 22-11-2013, plazo 24 días $75.336.758 Segundo addendum, disminución de obra, Res. 3 de fecha 03-01-2014, $5.371.765 Total obras civiles $ 319.744.924 | 0 | 7269 | 15525 | 0 | 828 | 319745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343367 | 5 | BIP = SIGFE | 0 | 7270 | 15520 | 0 | 828 | 319744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343362 | 0 | 8178 | 16394 | 0 | 931 | 356663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382166 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.270.843 $ 7.270.843 Equipos $ 2.364.891 $ 13.154.292 $ 15.519.183 Obras civiles $ 227.936.561 $ 91.808.000 $ 319.744.561 Gastos Administrativos $ 828.000 $ 828.000 | [15 empty] | 0 | 12340.2836 | 22960.3203 | 0 | 1203.2681 | 400708.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437212.8356 | 509189.2069 | 0 | 10568.3388 | 21196.1302 | 0 | 1203.2681 | 464871.2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497838.9376 | 0 | 10569.6313 | 21194.8377 | 0 | 1203.2681 | 460969.3032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493937.0403 | 13.8665 | 12.974 | 15.0384 | -0.78377 | -2.9954 | 1983.6829 | 1851.2823 | La mayor variación se obtuvo en ítem de obras civiles. Esto se debe a un aumento de obras por la que el proyecto fue sometido a reevaluación, no se entregaron mayores antecedentes. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 338284 | 393973 | 16.4622 | SE REVALUA LA INICIATIVA PORQUE LOS CUBOS REAJUSTABLES, VARIAN SEGÚN MECANICA DE SUELO Y CALCULO, DISMINUCIONES DE PARTIDAS. E INCORPORACION DE PARTIDA, NECESARIA DE EJECUTAR. LA TOTALIDAD DE LAS OBRAS CORRESPONDIENTES CONTEMPLAN UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 24 DÍAS CORRIDOS FUERA DEL PLAZO CONTRACTUAL. EL MONTO APROBADO ORIGINALMENTE A OBRAS CIVILES CORRESPONDÍA A $249.779.934 Y SE APRUEBA UN AUMENTO DE $75.336.758 SIENDO UN TOTAL DE OBRAS CIVILES DE $325.116.692. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 260000 | 260000 | 0 | Real = Recomendado | [6 empty] | Los plazos se extendieron principalmente a causa del ítem equipos. En costos, la mayor variación se obtuvo en ítem de obras civiles. Esto se debe a un aumento de obras por la que el proyecto fue sometido a reevaluación, no se entregaron mayores antecedentes. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123680-0 | REPOSICION RETÉN PILLANLELBUN POR IMPLEMENTACIÓN PCSP 2012 LAUTARO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LAUTARO | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PERMITIRÁ EQUIPARAR LA COBERTURA DE SERVICIOS POLICIALES EN LA COMUNA DE LAUTARO, RESPECTO DE OTRAS SIMILARES QUE OPERAN EN BASE A LA ESTRATEGIA OPERATIVA DENOMINADA PLAN CUADRANTE DE SEGURIDAD PREVENTIVA, COMO A SU VEZ OTORGAR UNA INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL PARA ESTE PLAN. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE REPOSICIÓN DEL RETÉN PILLANLELBUN EN SU UBICACIÓN ACTUAL, BAJO LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP. CORRESPONDE A UN RETÉN DE 249,52 M2 Y LA CASA ANEXA DE 82,5 M2. | 36157 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 2 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1276-cm13, de fecha 12-12-2013, por un monto de US $844,90, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. | 0 | 2 | 24 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-288-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $17.901,47, al proveedor Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 2 | 0 | Sin observaciones | -100 | 6 | 6 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Proas Limitada, fecha de firma del presente contrato es 04-06-2013, según ID 3172-37-lp13 Plazo obra: 160 días corridos 1 addendum: 10 días corridos 2 addendum: 16 días corridos Total Plazo obra: 186 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 25 | 26 | 1 | Addendums: Primer addendum, Res. 675 de fecha 23-08-2013, monto $9.788.797, plazo 10 dias Segundo addendum, Res. 756 de fecha 24-09-2013, monto $27.050.549, plazo de 16 días La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 15-07-2015, según orden de compra 4928-288-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 257.1429 | 271.4286 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-288-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $17.901,47, al proveedor Ingesmart S.A. El resto se ajusta a la evaluación ex-ante. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-17 | [14 empty] | 377928 | 1017 | 378945 | 378950 | -5 | Equipamiento: 3179-1015-CM13 TAZ S.A. 08-10-2013 $ 1.293.002 3179-1024-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 08-10-2013 $ 881.331 3179-1027-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 08-10-2013 $ 507.271 3179-1028-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 08-10-2013 $ 53.431 3179-1029-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 08-10-2013 $ 141.078 3179-1030-CM13 FAYMO S.A. 08-10-2013 $ 81.199 3179-1031-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 08-10-2013 $ 6.010 3179-1033-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 08-10-2013 $ 537.942 3179-1034-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 08-10-2013 $ 62.129 3179-1035-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 08-10-2013 $ 144.288 3179-1144-SE13 COMERCIALIZADORA FYS EIRL 04-11-2013 $ 1.130.500 3179-1177-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1276-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1133-CM13 MELMAN S.A. 25-10-2013 $ 1.610.784 Equipos: 4928-288-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 12.304.933 4928-793-se14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-334-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.089.851 4928-319-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-814-cm14 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 05-12-2014 $ 63.387 4928-397-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-296-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-37-lp13 $318.904.768 Primer addendum, Res. 675 de fecha 23-08-2013, plazo 10 dias $9.788.797 Segundo addendum, Res. 756 de fecha 24-09-2013, plazo de 16 días $27.050.549 Total obras civiles $ 355.743.768 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 332 | 332 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin diferencias | No hubo variaciones | [12 empty] | Sin observaciones | 4166000% | Sin observaciones | 4195400% | SI | 4166000% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4112700% | 4112700% | 0 | 4114300% | 16 | 4154800% | 405 | 4142900% |  | 4142900% |  | 4144200% | 13 | 4145800% | 16 | 331 | 331 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Constructora Proas Limitada, fecha de firma del presente contrato es 04-06-2013, según ID 3172-37-lp13 Primer estado de pago por un monto de $29.933.056, de fecha 03.07.2013, según factura Nro. 887, proveedor Constructora Proas Limitada. | [23 empty] | 0 | 8062 | 14900 | 0 | 959 | 330524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354445 | 0 | 8062 | 14900 | 0 | 959 | 330524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354445 | Sin observaciones | 0 | 7330 | 14856 | 0 | 1017 | 355744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378947 | Equipamiento: 3179-1015-CM13 TAZ S.A. 08-10-2013 $ 1.293.002 3179-1024-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 08-10-2013 $ 881.331 3179-1027-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 08-10-2013 $ 507.271 3179-1028-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 08-10-2013 $ 53.431 3179-1029-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 08-10-2013 $ 141.078 3179-1030-CM13 FAYMO S.A. 08-10-2013 $ 81.199 3179-1031-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 08-10-2013 $ 6.010 3179-1033-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 08-10-2013 $ 537.942 3179-1034-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 08-10-2013 $ 62.129 3179-1035-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 08-10-2013 $ 144.288 3179-1144-SE13 COMERCIALIZADORA FYS EIRL 04-11-2013 $ 1.130.500 3179-1177-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 03-12-2013 $ 431.456 3179-1276-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 3179-1133-CM13 MELMAN S.A. 25-10-2013 $ 1.610.784 Total $ 7.329.942 Equipos: 4928-288-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 12.304.933 4928-793-se14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-334-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.089.851 4928-319-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-814-cm14 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 05-12-2014 $ 63.387 4928-397-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-296-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Total $ 14.856.305 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-37-lp13 $318.904.768 Primer addendum, Res. 675 de fecha 23-08-2013, plazo 10 dias $9.788.797 Segundo addendum, Res. 756 de fecha 24-09-2013, plazo de 16 días $27.050.549 Total obras civiles $ 355.743.768 | 0 | 7329 | 14855 | 0 | 1017 | 355744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378945 | -5 | BIP = SIGFE | 0 | 7330 | 14859 | 0 | 1017 | 355744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378950 | 0 | 8246 | 15707 | 0 | 1144 | 399594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424691 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.329.940 $ 7.329.940 Equipos $ 2.364.891 $ 63.387 $ 12.430.911 $ 14.859.189 Obras civiles $ 337.956.909 $ 17.787.206 $ 355.744.115 Gastos Administrativos $ 1.017.000 $ 1.017.000 | [15 empty] | 0 | 12423.0002 | 22960.3203 | 0 | 1477.2669 | 509336.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546197.1332 | 550994.6963 | 0 | 10654.9328 | 20295.2946 | 0 | 1478.5593 | 517208.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549637.627 | 0 | 10656.2252 | 20294.0022 | 0 | 1478.5593 | 516454.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548882.838 | 0.6299 | 0.49171 | 1.3974 | -0.13732 | -0.38328 | 1653.2616 | 1555.5845 | Las variaciones en costos son marginales. El proyecto fue reevaluado una vez por aumento de obra por concepto de cubos revisables. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 422608 | 426319 | 0.87812 | El proyecto fue reevaluado una vez por aumento de obra por concepto de cubos revisables. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32000 | 32000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Existe un leve aumento del indicador debido a el aumento de la inversión. | Los plazos se extienden principalmente por el ítem equipos, no se entregaron mayores antecedentes. El proyecto fue reevaluado una vez por aumento de obra por concepto de cubos revisables. | RODRIGO HERNAN BARAHONA PAREDES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30058889-0 | MEJORAMIENTO CAMINO S-109 QUILLEM - PERQUENCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PERQUENCO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL DESARROLLO DEL SECTOR AGRÍCOLA EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, SUMADO A LA DEMANDA POR CONECTIVIDAD DIRECTA ENTRE PERQUENCO - QUILLEN - LAUTARO, GENERANDO UN PAR OPTIMO ENTRE ESOS PUNTOS. SE SUMA A LO ANTERIOR EL SENTIDO COMUNAL, EXPRESADO EN QUE ESTE PROYECTO ES LA PRIORIDAD DE PERQUENCO EN EL ARI | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE UN MEJORAMIENTO DEL CAMINO QUILLEM - PERQUENCO EN UNA EXTENSIÓN DE 5,793 KM, CONTEMPLANDO 7941 M3 DE EXCAVACIÓN DE ESCARPE, 3513 M3 DE EXCAVACION TCN, 15720 M3 DE FORMACION DE TERRAPLENES, 9783 M3 DE BASE CBR > 100%, 43665 M2 DE IMPRIMACION, 41347 M2 DE DTS, 3047 ML DE SOLERA CON ZARPA, 2739 ML DE FOSOS Y CONTRAFOSOS, 1164 UN DE TACHAS REFLECTASTES, 9 CASETAS PARADEROS DE LOCOMOCION COLECTIVA ENTRE OTRAS OBRAS. EL ANCHO DE CALZADA SERÁ DE 7 METROS, OTORGANDO UN CAMINO PARA ENFRENTAR OPTIMAMENTE EL DESARROLLO DE LOS RUBROS AGRICOLAS DEL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO. | 0 |  |  |  | 8 | 7 | SE OBSERVA VARIACION DE INICIO Y TERMINO DE LA CONSULTORIA EN 1 DIA, SIN EMBARGO SE CUMPLEN LOS 210 DIAS DE DURACION DEL CONTRATO DE CONSULTORIA. | -12.5 | [12 empty] | 8 | 20 | LA VARIACIÓN EXISTENTE ENTRE EL PLAZO REAL Y EL RECOMENDADO SE EXPLICA POR EL ÍTEM DE VIATICO GASTADO AL 03 DE AGOSTO DE 2015 CON MOTIVOS DE INSPECCIÓN Y RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA | 150 | 8 | 14 | SE OBSERVA VARIACION DE INICIO Y TERMINO DE LAS OBRAS CIVILES EN 1 DIA, SIN EMBARGO SE CUMPLEN LOS 420 DIAS DE DURACION DEL CONTRATO. SIN EMBARGO, MEDIANTE RESUELVO DV IX R. Nº 020 DE FECHA 21.03.2014 SE APRUEBAN LOS ANTECEDENTES DEL CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS Y EN EL PUNTO OCTAVO SE ESTABLECE EL PLAZO DE EJECUCION EN 360 DIAS CORRIDOS. MEDIANTE ORD. Nº 865 DE FECHA 24.02.2015 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA SE APRUEBA MODIFICACION DE OBRA Y UN AUMENTO DE PLAZO PROPORCIONAL DE 57 DIAS Y 3 DFIAS EN UNA SEGUNDA MODIFICACION | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 20 | 20 | 0 | MEDIANTE ORD. Nº 865 DE FECHA 24.02.2015 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA SE APRUEBA MODIFICACION DE OBRA Y UN AUMENTO DE PLAZO PROPORCIONAL DE 57 DIAS. EL AUMENTO DE PLAZO SE JUSTIFICA EN EL NUMERAL 3 DEL CITADO OFICIO CON LA FINALIDAD DE AUMENTAR LA VIDA UTIL DEL CAMINO PERMITIENDO MEJORAR SU ESTRUCTURA, ANCHO Y SANEAMIENTO LA UNIDAD TECNICA SOLICITÓ AL GOBIERNO REGIONAL LA MODIFICACIÓN QUE FUE ACEPTADA EN LOS TÉRMINOS PLANTEADOS. | 150 | 150 | proyecto fue reevaluado en dos oportunidades debido a problemas con el terreno y posteriormente a solicitud de la comunidad para efectos de señalética caminera. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-06-02 | [14 empty] | 1222471 | 4090 | 1226561 | 1226561 | 0 | CONSULTORIAS: POR RESUELVO EXENTO DV. ARAUCANIA Nº 1563 DE FECHA 08.07.2015 SE REGULARIZA LA LIQUIDACION FINAL DE LA CONSULTORIA "ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL DEL CONTRATO" POR CORRESPONDER A ERROR DE CALCULO DE GASTOS GENERALES Y UTILIDADES EN EL PRESUPUESTO DE OFERTA | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 5.793 | 5.793 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA, CORREGIDA Y REAL. EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRA PERO NO AFECTARON LA MAGNITUD PRINCIPAL. | Sin variación en la magnitud. | [12 empty] | LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ EN TERRENO Y RECORRIÓ DETENIDAMENTE LAS OBRAS CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO. EN CONSECUENCIA Y DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL D.S. Nº 75 DE FECHA 02.02.2004 ART. 66 DEL REGLAMENTO PARA CONTRATOS DE OBRAS PUBLICAS, LA COMISIÓN PROCEDE A RECIBIR LAS OBRAS EN FORMA PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 4222100% | LA COMISIÓN SE CONSTITUYÓ EN TERRENO Y RECORRIÓ DETENIDAMENTE LAS OBRAS CON EL OBJETO DE VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS BASES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS QUE RIGEN EL CONTRATO. EN CONSECUENCIA Y DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN VIGENTES, LA COMISIÓN PROCEDE A RECIBIR LAS OBRAS EN FORMA DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES. | 4257700% | SI | 4222100% | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | GERARD ROBERT FETIS GAJARDO | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4107200% | 4132700% | 255 | 4143600% | 109 | 4161800% | 182 | 4176500% | 147 | 4176500% | 147 | 4179200% | 27 | 4181600% | 24 | 744 | 489 | El proyecto fue sometido a resolución del Consejo regional el año 2013. | [23 empty] | 86460 | 0 | 0 | 0 | 4644 | 1099248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1190352 | 90299 | 0 | 0 | 0 | 4853 | 1148059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1243211 | No hay observaciones | 85652 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 1136819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226561 | El primer contrato fue por M$ 974.658 Hubo dos aumentos de contrato por un total de M$162.161 El plazo original fue de 360 días y hubo dos aumentos de plazo por 57 y 3 días respectivamente, quedando en 420 días | 85652 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 1136819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226561 | 0 | BIP = SIGFE | 85652 | 0 | 0 | 0 | 4090 | 1136819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226561 | 92359 | 0 | 0 | 0 | 4535 | 1220745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317639 | No hay diferencias en los montos entre SIGFE Y BIP, ni tampoco en la fecha en que fueron registrados los gastos. | [15 empty] | 133234.4799 | 0 | 0 | 0 | 7160.1562 | 1693939.1482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834333.7843 | 1731310.2521 | 120956.2338 | 0 | 0 | 0 | 5861.247 | 1604491.4789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731308.9596 | 119367.8165 | 0 | 0 | 0 | 5861.247 | 1577749.4588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1702978.5222 | -5.6165 | -7.1609 | -6.8591 | -1.6364 | -1.6364 | 293971.7801 | 272354.4724 | El proyecto en todos sus ítems tuvo costos de acuerdo a lo estimado, las variaciones son marginales. Tuvo 2 reevaluaciones: en la primera, la unidad técnica decidió reforzar el asfalto en un sector de pendiente y posteriormente se reevaluó para retirar señalética que la comunidad consideró peligrosa. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1419268 | -1215904 | -85.67% | POR RESUELVO EXENTO DV IX R. Nº 1418 DEL 08.07.2014 SE ADJUDICA LA ASESORIA A LA INSPECCION FISCAL POR M$85.652 *ORIGINALMENTE SE ASIGNAN GASTOS ADMINISTRATIVOS POR M$4.090 SE PAGAN POR CONCEPTO DE PUBLICACIONES $231.686 - POR FOTOCOPIADO $360.691 - Y POR VIÁTICOS $971.009 TOTAL REAL PAGADO EN GASTOS ADMINISTRATIVOS M$2.527 *EN EL ITEM OBRA CIVILES, EL CONTRATO SE ADJUDICÓ POR M$974.658.- POR RESUELVO EXENTO DV. IX R. Nº 611 DE FECHA 27.03.2015 SE AUTORIZA AUMENTO DE OBRA EFECTIVO CON IVA INCLUIDO POR M$ 153.068 POR LO TANTO EL MUEVO PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA CIVILES ASCIENDE A M$1.127.725 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1418269 | 1339560 | -5.5497 | la unidad técnica en la primera reevaluación decidió reforzar el asfalto en un sector de pendiente y posteriormente se reevaluó para retirar señalética que la comunidad consideró peligrosa. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 346865 | 346865 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 9.9 | 9.9 | 0 | Real = Recomendado | Al no variar los costos, los indicadores se mantienen. | El proyecto tuvo dos reevaluaciones, lo que alargo los plazos. Sin embargo estos fueron en función de mantener garantizar los beneficios predeterminados.El proyecto se ejecutó correctamente y cumple con todos los beneficios estimados ex-antes sin alteraciones. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20151413-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLADQUIHUE, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR ALEDAÑO A LA LOCALIDAD DE LABRANZA, CORRESPONDE A PEQUEÑOS HORTICULTORES MAPUCHES. | SE CONSULTA: 1. OBRAS DE CONEXIÓN A MATRIZ EXISTENTE, EN COORDENADAS N: 5.708,6 Y E: 695,4, PROPIEDAD DE LA EMPRESA SANITARIA SAN ISIDRO. 2. CONSTRUCCIÓN PLANTA ELEVADORA AGUA POTABLE, POZO DE ASPIRACIÓN E INSTALACIÓN MEDIDOR GENERAL, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 3. CONSTRUCCIÓN DE 2.286 M DE RED DE IMPULSIÓN EN PVC -10, DN 110 MM. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE METÁLICO DE 75 M3 SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. CONSTRUCCIÓN CASETA OPERADOR, INCLUYE URBANIZACIÓN RECINTO. 5. CONSTRUCCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C-10, EN D= 63 MM, 22.212 M Y EN D=110 MM, 8.436 M. 6. INSTALACIÓN DE 216 ARRANQUES DOMICILIARIOS. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. SUMINISTRO MATERIALES ADICIONALES. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN, INCLUYE ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN DEL SISTEMA. 11. CONTRATO ENTRE COMITÉ DE AGUA POTABLE Y EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS SAN ISIDRO PARA GARANTIZAR LA PROVISIÓN DEL AGUA POTABLE QUE ABASTECERÁ EL SISTEMA. | 907 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 1 | 20 | La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn convenio Resolución exenta N°518 de fecha 29 de febrero 2012, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Gobierno Regional de la Araucanía. El contrato fue adjudicado por un plazo de 400 días corridos. Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, aumento de 90 días. Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015, aumento de 150 días. | 1900 | [12 empty] | 1 | 11 | Las fechas de Gastos Administrativos corresponden a las recepciones de pagos por publicaciones, impresiones, combustibles y al pago de cometidos funcionales. Estos Ultimos pueden ser hasta la recepción del contrato. | 1000 | 6 | 21 | El contrato fue adjudicado por un plazo de 400 días corridos, por un monto de $868.005.791 IVA incluido, segUn resolución DOH IX R N°0016 del 15.11.2012. Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 7,44% del contrato original. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, por $64.587.191 y aumento de 90 días. Para agregar 79 arranques. Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015, por aumento de 150 días. Para culminar los arranques agregados. | 250 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | El contrato fue adjudicado por un plazo de 400 días corridos, por un monto de $868.005.791 IVA incluido, segUn resolución DOH IX R N°0016 del 15.11.2012. Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 7,44% del contrato original. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, por $64.587.191 y aumento de 90 días. Para agregar 79 arranques. Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015, por aumento de 150 días. Para culminar los arranques agregados. Plazo Final fue de 640 días corridos. | 366.6667 | 366.6667 | Debe existir error en plazo gastos administrativos, pues se programó un mes y se pagaron en un mes, e incluso en el mes de septiembre que era el programado. La consultoría corresponde a asesoría inspección fiscal que se hizo a través de profesionales que contrata la Dirección de obras Hidráulicas y en general les cancelan con cargo a cualquier proyecto de hecho con este proyecto se pagaron honorarios a nueve profesionales. El plazo de ejecución de las obras se vio aumentado por el aumento de contrato del proyecto, que si bien la ejecución de las obras se alarga también se debe al trámite administrativo que debe hacerse para obtener más recursos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-02-05 | [14 empty] | 994099 | 500 | 994599 | 994600 | -1 | Obras: El contrato fue adjudicado por un plazo de 400 días corridos, por un monto de $868.005.791 IVA incluido, segUn resolución DOH IX R N°0016 del 15.11.2012. Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 7,44% del contrato original. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, por $64.587.191. Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015, sin modificación financiera. Monto Final del contrato fue de $932.592.982. Asesoría: La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn convenio Resolución exenta N°518 de fecha 29 de febrero 2012, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Gobierno Regional de la Araucanía, por un monto de $64.162.000 (10% del valor del contrato de obras, segUn indicaciones de Ficha IDI y Convenio Mandato). Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015 Finalmente, el Total pagado en Asesores fue de $62.705.670. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 216 | 295 | 136.5741 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato fue adjudicado segUn resolución DOH IX R N°0016 del 15.11.2012., para materializar 216 arranques domiciliarios. Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 7,44% del contrato original. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, Para agregar 79 arranques. Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015, Para culminar los arranques agregados. La Magnitud final fue de 295 Arranques domiciliarios. | Todos los proyectos de agua potable rural aumentan su magnitud porque es la cantidad de arranques. Inicialmente muchas familias no quieren incorporarse pero después se convencen del beneficio y solicitan ser incluidos. Estos proyectos son dimensionados considerando todas las viviendas del área de cobertura, pero los arranques se instalan sólo si el beneficiario tiene disposición a pagar la tarifa. | [12 empty] | Se constituyó la comisión de recepción, acompañada por los dirigentes del sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, sólo observando la existencia de defectos menores que no afectan la eficiente utilización de la obra y que la empresa se compromete a corregir en un plazo de 15 días corridos. Fecha 20 de mayo de 2015 | 4214400% | No Hay |  | SI | 4214400% | La obra se encuentra actualmente en servicio y quedó operativa el día 20 de mayo de 2015. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | 3660800% | 4089700% | 4289 | 4092800% | 31 | 4114200% | 214 | 4107500% |  | 4127400% | 132 | 4131000% | 36 | 4136100% | 51 | 4753 | 464 | La entrega de cierto tipo de recursos, como los Gastos Administrativos, está sujeta a ciertas normas, unas determinadas por Contraloría y a la solicitud previa de la Unidad Técnica. En el caso de la DOH, se producen demora en las rendiciones y/o claridad de las mismas, lo cual genera demoras en el pago de los gastos administrativos. Para poder adjudicar las obras se requirió reanálisis considerando la mejor oferta presenta, así como incremento de recursos por parte del CORE. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112614 | 64162 | 0 | 0 | 0 | 500 | 868006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932668 | El proyecto se inició con fuente sectorial en etapa de ejecución, sin embargo, se debió regresar a etapa de diseño con fuente FNDR. El GORE no dispone de información de la inversión sectorial anterior a 2008. Para poder adjudicar se requirió re evaluación, ya que la mejor oferta presentada superaba el monto recomendado que dio origen a la ejecución. | 61506 | 0 | 0 | 0 | 500 | 932593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994599 | El contrato inicial de OOCC fue por M$868.006 con plazo de 400 días. Se otorgó un aumento de contrato por M$ 64.589 para aumentar 79 arranques Se otorgaron dos aumentos de plaz<o, uno por 90 días y otro por 150 días | 61506 | 0 | 0 | 0 | 500 | 932594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994600 | 0 | BIP = SIGFE | 61506 | 0 | 0 | 0 | 500 | 932594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994600 | 69601 | 0 | 0 | 0 | 571 | 1039567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109739 | No hay diferencia de montos. Los gastos admisnitartidos fueron cancelados en Agosto de 2012 y en BIP están registrados en Septiembre de 2012 Las obras civiles están registradas en la fecha correspondiente. Las consultorías no están registradas en el BIp en las fechas correspondientes en el año 2012, ya que la primera cancelación fue en el mes de Junio de dicho año. | [15 empty] | 98873.485 | 0 | 0 | 0 | 770.2984 | 1337594.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437238.5024 | 1437238.5024 | 92311.7318 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 1376023.0445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469072.7636 | 89946.5539 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 1343582.6258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434267.1669 | 2.215 | -0.20674 | 0.44766 | -2.3692 | -0.20674 | 4861.9226 | 4554.5174 | Los valores recomendados para las obras civiles son en base a presupuestos estimados y los contratados corresponden a la situación del mercado en esa oportunidad, siendo las consultorías un porcentaje de las obras civiles, por lo tanto, estas se ven directamente relacionadas. El proyecto fue reevaluado para su adjudicación porque superaba el 10% de lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 197368 | 64588 | 32.72% | Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 7,44% del contrato original. Res. DOH IX R N° 1516 del 09-07-2012, por $64.587.191 y aumento de 90 días. Para agregar 79 arranques. Res. DOH IX R N° 0395 del 25-02-2015, sin modificación financiera. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 940053 | 1112029 | 18.2943 | El proyecto fue re-analizado para su adjudicación porque superaba el 10% de lo recomendado, pero el aumento de contrato la unidad financiera lo hizo sin re-análisis. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 244 | 300 | 22.9508 | Real > Recomendado | [5 empty] | Aun cuando el valor del CAE es incorrecto en la ficha este indicador tiene que variar cuando se tiene aumento de contrato. | Es posible que las cifras indiquen que el proyecto ejecutado fue distinto al recomendado, pero en la práctica el proyecto ejecutado tiene muchos más beneficios que el recomendado, dado la particular dinámica de estas iniciativas de inversión. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20177857-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL EL TEMO, SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUAS, PROVENIENTES DE VERTIENTES UBICADAS EN COORDENADAS UTM: 5703,081 NORTE Y 654,886 ESTE. INCLUYE POZO DE ACUMULACIÓN, PLANTA ELEVADORA Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 395 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10DE 63MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, CASETA PARA FILTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE 50 M³, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS Y URBANIZACIÓN RECINTO 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE HDPE, PE 100, PN 10 EN DIÁMETRO 75MM, 1.906M Y EN DIÁMETRO 110MM 4.089M Y EN PN 16, 2.794M DE DIÁMETRO 75MM. INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 80 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, ILUMINACIÓN Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN, ADIESTRAMIENTO OPERADOR Y HERRAMIENTAS PARA MANTENCIÓN DEL SERVICIO 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. 10. CORRECCIÓN EN CONSERVADOR DE AGUAS DE INSCRIPCIÓN DE DERECHOS DE AGUA. | 336 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 17 | La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn convenio Ad Referéndum de fecha 03 de Junio de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., por un monto de $44.069.043, lo que corresponde al 10% del valor del contrato de obras civiles, plazo de 210 días corridos y de sus modificaciones. Plazo Final fue de 507 días corridos | 70 | [12 empty] | 1 | 25 | Las fechas de Gastos Administrativos corresponden a las recepciones de pagos por publicaciones, impresiones, combustibles y al pago de cometidos funcionales. Estos Ultimos pueden ser hasta la recepción del contrato. | 2400 | 10 | 17 | El contrato CO-APR-1316-2013 fue adjudicado por un plazo de 210 días corridos, por un monto de $440.690.425 IVA incluído, segUn ORD DOH IX R N°1939 del 25-09-2013. Existieron 3 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 11.18% del contrato original, por lo que fue reevaluado por MIDESO. Anexo N°1 ORD DOH IX R N° 1176 del 09-06-2014, por $34.308.262 y aumento de 45 días para Anexo N°2 ORD DOH IX R N° 1906 del 09-09-2014, sin modificación financiera y aumento de 30 días Anexo N°3 ORD DOH IX R N° 2858, del 17-12-2014, por $14.943.704 y aumento de 222 días Plazo final fue de de 507 días corridos. | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 26 | 26 | 0 | El contrato CO-APR-1316-2013 fue adjudicado por un plazo de 210 días corridos, por un monto de $440.690.425 IVA incluído, segUn ORD DOH IX R N°1939 del 25-09-2013. Existieron 3 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 11.18% del contrato original, por lo que fue reevaluado por MIDESO. Anexo N°1 ORD DOH IX R N° 1176 del 09-06-2014, por $34.308.262 y aumento de 45 días. Para aumento de 14 arranques. Anexo N°2 ORD DOH IX R N° 1906 del 09-09-2014, sin modificación financiera y aumento de 30 días. Para continuar con materialización en aumento de arranques. Anexo N°3 ORD DOH IX R N° 2858, del 17-12-2014, por $14.943.704 y aumento de 222 días. Para continuar con materialización en aumento de arranques y obras anexas. Plazo final del contrato fue de 507 días corridos. | 160 | 160 | Debe existir error en plazo gastos administrativos, pues se programó un mes y se pagaron en un mes, e incluso en el mes de septiembre que era el programado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-11-18 | [14 empty] | 538935 | 500 | 539435 | 539436 | -1 | Obras: El contrato CO-APR-1316-2013 fue adjudicado por un plazo de 210 días corridos, por un monto de $440.690.425 IVA incluído, segUn ORD DOH IX R N°1939 del 25-09-2013. Existieron 3 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 11.18% del contrato original, por lo que fue reevaluado por MIDESO. Anexo N°1 ORD DOH IX R N° 1176 del 09-06-2014, por $34.308.262 y aumento de 45 días. Para aumento de 14 arranques. Anexo N°2 ORD DOH IX R N° 1906 del 09-09-2014, sin modificación financiera y aumento de 30 días. Para continuar con materialización en aumento de arranques. Anexo N°3 ORD DOH IX R N° 2858, del 17-12-2014, por $14.943.704 y aumento de 222 días. Para continuar con materialización en aumento de arranques y obras anexas. Quedando como valor final $489.942.392 Asesoría: La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn convenio Ad Referéndum de fecha 03 de Junio de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., por un monto de $44.069.043, lo que corresponde al 10% del valor del contrato de obras civiles y de sus modificaciones. Anexo N°1 ORD DOH IX R N° 1176 del 09-06-2014, por $3.430.826. Anexo N°2 ORD DOH IX R N° 1906 del 09-09-2014, sin modificación financiera. Anexo N°3 ORD DOH IX R N° 2858 del 17-12-2014, por $1.494.370. Quedando como valor final $48.994.239 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 66 | 80 | 121.2121 | Real > Recomendada | [5 empty] | Inicialmente el proyecto constaba de 66 arranques, luego en Modificación por Anexo N°1 se agregan 14 arranques. Finalmente la magnitud es de 80 arranques. | Todos los proyectos de agua potable rural aumentan su magnitud porque es la cantidad de arranques. Inicialmente muchas familias no quieren incorporarse pero después se convencen del beneficio y solicitan ser incluidos. Estos proyectos son dimensionados considerando todas las viviendas del área de cobertura, pero los arranques se instalan sólo si el beneficiario tiene disposición a pagar la tarifa. | [12 empty] | Se constituyó la comisión de recepción, acompañada por los dirigentes del sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, sólo observando la existencia de defectos menores que no afectan la eficiente utilización de la obra y que la empresa se compromete a corregir en un plazo | 4232600% | No Hay |  | SI | 4232600% | La obra se encuentra actualmente en servicio, sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4134400% | 4134400% | 0 | 4139500% | 51 | 4150600% | 111 | 4155100% | 45 | 4155100% | 45 | 4159600% | 45 | 4160700% | 11 | 263 | 263 | Los gastos administrativos se cancelan cuando lo solicita la Unidad Técnica y tiene al día las rendiciones anteriores | [23 empty] | 50420 | 0 | 0 | 0 | 500 | 504191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555111 | 50420 | 0 | 0 | 0 | 500 | 504191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555111 | No hay diferencias | 48995 | 0 | 0 | 0 | 500 | 489941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539436 | El contrato original de OOCC fue por M$ 440.690 y un plazo de 210 días Hubo tres modificaciones de contrato por un total de M%49.251 y tres aumentos de plazo por un total de 252 días | 48995 | 0 | 0 | 0 | 500 | 489941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539436 | 0 | BIP = SIGFE | 48995 | 0 | 0 | 0 | 500 | 489941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539436 | 53684 | 0 | 0 | 0 | 562 | 536838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591084 | No hay diferencias de monto entre SIGFE Y BIP. Los montos fueron ingresados en el BIP en la misma fecha que en SIGFE | [15 empty] | 74393.2471 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 743924.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819055.9508 | 784278.788 | 71231.9219 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 712319.2185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784277.4955 | 69382.4302 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 693834.6421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763943.4275 | -4.2462 | -6.7288 | -6.7332 | -2.5927 | -2.5929 | 9549.2928 | 8672.933 | Los valores recomendados para las obras civiles son en base a presupuestos estimados y los contratados corresponden a la situación del mercado en esa oportunidad, siendo las consultorías un porcentaje de las obras civiles, por lo tanto, estas se ven directamente relacionadas. El proyecto fue reevaluado para un aumento de contrato que incorporaría mejoras al sistema en construcción, estas mejoras dicen relación directa con ineficiencias del diseño que generalmente se tiene por la mala inspección que se hace de los contratos, también se incorporaron 16 nuevos beneficiarios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 633717 | 606817 | -4.2448 | El proyecto fue reevaluado para un aumento de contrato que incorporaría mejoras al sistema en construcción, estas mejoras dicen relación directa con ineficiencias del diseño que generalmente se tiene por la mala inspección que se hace de los contratos, también se incorporaron 16 nuevos beneficiarios. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2000 | 2200 | 10 | Real > Recomendado | [5 empty] | Aun cuando el valor del CAE es incorrecto en la ficha este indicador tiene que variar cuando se tiene aumento de contrato. | Las variaciones en plazos indican que el proyecto demoro mas del doble de lo recomendado, siendo Gastos Administrativos su ítem con mayor variación. El proyecto fue reevaluado una vez y se incorporaron nuevos usuarios, sin embargo las variaciones de costos son negativas y menores al 10%, indicando que los costos reales fueron levemente menores que los recomendados. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20178613-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL TRANAHUILLIN, CHOL CHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | SE CONSULTA: 1. DADO QUE EL CAMBIO DEL PUNTO DE CAPTACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO CHOL CHOL, HA SIDO DENEGADO EN DOS OPORTUNIDADES, RE-SOLICITAR DICHO CAMBIO ANTE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS. 2. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUAS, PROVENIENTES DE RÍO CHOL CHOL, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 5.716.565,947 NORTE Y 691.732,273 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, CASETA ALBAÑILERÍA, CONSTRUCCIÓN GAVIONES PARA PROTECCIÓN CAUCE, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 3. CONSTRUCCIÓN DE 5.799 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN(10,16,20) Y DIÁMETRO 110MM. INCLUYE PLANTA RE-IMPULSIÓN. 4. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 5. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 75 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. EN MISMO RECINTO PLANTA TRATAMIENTO. 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10 EN D= 75MM, 35.811 M; EN D= 90 MM. 7.688 Y EN D= 4.319 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 7. INSTALACIÓN DE 242 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. CONEXIÓN CON MACROMEDIDOR DE CONDOMINIO LA FORESTA. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 1016 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 25 | La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn Convenio Mandato Res. 1480 de fecha 24 de mayo 2012, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Gobierno RegionalAsesoría La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn Convenio Mandato Res. 1480 de fecha 24 de mayo 2012, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Gobierno Regional de la Araucanía. Existieron las siguientes modificaciones: Res. DOH IX R N° 992 del 07-05-2014, aumenta 85 días Res. DOH IX R N° 2955 del 22-12-2014, aumenta 105 días Res. DOH IX R N° 396 del 25-02-2015, aumenta 100 días Fecha de inicio 01 Enero 2013. Fecha de término 30 Enero de 2015 | 212.5 | [12 empty] | 1 | 33 | Las fechas de Gastos Administrativos corresponden a las recepciones de pagos por publicaciones, impresiones, combustibles y al pago de cometidos funcionales. Estos Ultimos pueden ser hasta la recepción del contrato. | 3200 | 8 | 23 | El contrato fue adjudicado segUn Res. DOH IX R. Nº005 del 09.04.2013, con un Plazo de 400 días y por un monto de $1.568.976.418. Se realizaron modificaciones de las obras con el fin de mejorar el proyecto, se incluyeron obras extraordinarias como el aumento de Arranques Domiciliarios, mejoramiento en las obras de captación, quedando el monto final de la obra en $1.926.362.073.- y aumentándose el plazo a 690 días corridos. Existieron modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 22.78% del contrato original, por lo que fue reevaluado por MIDESO. Res. DOH IX R N° 992 del 07-05-2014, por $335.060.512, aumento de 85 días Res. DOH IX R N° 2955 del 22-12-2014, por $22.325.143, aumento de 105 días Res. DOH IX R N° 396 del 25-02-2015, aumento de 100 días. | 187.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 40 | 40 | 0 | Existieron modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 22.78% del contrato original, por lo que fue reevaluado por MIDESO. Res. DOH IX R N° 992 del 07-05-2014, por $335.060.512, aumento de 85 días. Por aumeto en 59 arranques Res. DOH IX R N° 2955 del 22-12-2014, por $22.325.143, aumento de 105 días. Por aumento en 6 arranques y mejoramiento en obras de captación Res. DOH IX R N° 396 del 25-02-2015, aumento de 100 días. Por obras anexas y mejoramiento en obras de captación. | 300 | 300 | Debe existir error en plazo gastos administrativos, pues se programó un mes y se pagaron en un mes, e incluso en el mes de septiembre que era el programado. La consultoría corresponde a asesoría inspección fiscal que se hizo a través de profesionales que contrata la Dirección de obras Hidráulicas y en general les cancelan con cargo a cualquier proyecto de hecho con este proyecto se pagaron honorarios a ocho profesionales. El plazo de ejecución de las obras se vio aumentado por los aumentos de contrato del proyecto, que si bien la ejecución de las obras se alarga, también se debe al trámite administrativo que debe hacerse para obtener más recursos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-04 | [14 empty] | 1959360 | 500 | 1959860 | 1959860 | 0 | Obras: El contrato fue adjudicado segUn Res. DOH IX R. Nº005 del 09.04.2013, por un monto de $1.568.976.418. Se realizaron modificaciones de las obras con el fin de mejorar el proyecto, se incluyeron obras extraordinarias como el aumento de Arranques Domiciliarios, mejoramiento en las obras de captación. Existieron modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 22.78% del contrato original, por lo que fue reevaluado por MIDESO. Res. DOH IX R N° 992 del 07-05-2014, por $335.060.512, aumento de 85 días Res. DOH IX R N° 2955 del 22-12-2014, por $22.325.143, aumento de 105 días Res. DOH IX R N° 396 del 25-02-2015, aumento de 100 días. Monto final de la obra en $1.926.362.073. Asesoría: La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn Convenio Mandato Res. 1480 de fecha 24 de mayo 2012, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y el Gobierno Regional de la Araucanía, por un monto de $123.473.000 (10% de ficha IDI). El Gasto real en Asesoría a la Inspección Fiscal fue de $32.998.359 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 241 | 241 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Inicialmente el proyecto constaba de 176 arranques, luego en la modificación n°1 se agregan 59 arranques y en la modificación n°2 6 arranques, por lo que finalmente la magnitud es de 241 arranques. No existen diferencias. | Existe error en la magnitud inicial, no obstante. Todos los proyectos de agua potable rural aumentan su magnitud porque es la cantidad de arranques. Inicialmente muchas familias no quieren incorporarse pero después se convencen del beneficio y solicitan ser incluidos. Estos proyectos son dimensionados considerando todas las viviendas del área de cobertura, pero los arranques se instalan sólo si el beneficiario tiene disposición a pagar la tarifa. | [12 empty] | La obra se encuentra actualmente en servicio y quedara operativa a partir del día 06 de julio de 2015. Habiéndose subsanado la observación referente a la eliminación de llaves que quedaron en algunos arranques antes del medidor de caudal, las cuales se utilizaban para realizar pruebas de presión. | 4219100% | No hay. |  | SI | 4219100% | La obra se encuentra actualmente en servicio y quedó operativa el día 06 de julio de 2015. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 3728700% | 4091400% | 3627 | 4097700% | 63 | 4113500% | 158 | 4107800% |  | 4145300% | 318 | 4142900% |  | 4145300% | 24 | 4166 | 539 | El proyecto requirió reanálisis para su adjudicación, así como incrementar los recursos aprobados por el CORE | [23 empty] | 15227 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16961 | 123473 | 0 | 0 | 0 | 501 | 1234730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1358704 | Para poder adjudicar se debió hacer reanálisis del proyecto, puesto que la mejor oferta presentada superaba el monto recomendado en un 27,1 % del presupuesto | 32999 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1926363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959862 | El contrato original fue por M$1.568.976 Hubo dos aumento de obras por un total de M$357.386 para aumentar de 176 a 241 arranques (59 y 26 arranques) El plazo original fue de 400 días. Hubo tres aumentos de plazo por 85, 105 y 100 días, quedando en 690 días | 32998 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1926362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959860 | 0 | BIP = SIGFE | 32998 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1926362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1959860 | 37068 | 0 | 0 | 0 | 571 | 2128832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166471 | No hay diferencias de monto entre SIGFE Y BIP. Los Gastos administrativos fueron cancelados en Agosto de 2012 y no en Septiembre como dice el BIP No hay diferencia entre BIP y SIGFE en el resto de los componentes. | [15 empty] | 190271.4568 | 0 | 0 | 0 | 771.5908 | 1902715.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093758.9083 | 2803233.451 | 48261.262 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 2800702.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849702.0891 | 47908.424 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 2751398.5732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2800044.9844 | 36.1046 | 33.7329 | 44.6038 | -1.7425 | -0.11374 | 11618.4439 | 11416.5916 | Los valores recomendados para las obras civiles son en base a presupuestos estimados y los contratados corresponden a la situación del mercado en esa oportunidad, siendo las consultorías un porcentaje de las obras civiles, por lo tanto, estas se ven directamente relacionadas. El proyecto tuvo cuatro reevaluaciones: 1° Para su adjudicación la Unica oferta superaba el 10% de lo recomendado. 2° Para aumento de contrato e incrementar en un 42% los nuevos beneficiarios. 3° El proyecto fue reevaluado para un aumento de contrato que incorporaría mejoras al sistema de captación, estas mejoras dicen relación directa con ineficiencias del diseño que generalmente se tiene por la mala inspección que se hace de los contratos. 4° Reevaluación exclusivamente para cerrar financieramente el proyecto | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 1619996 | 2168935 | 33.8852 | El proyecto tuvo cuatro reevaluaciones: 1° Para su adjudicación la Unica oferta superaba el 10% de lo recomendado. 2° Para aumento de contrato e incrementar en un 42% los nuevos beneficiarios. 3° El proyecto fue reevaluado para un aumento de contrato que incorporaría mejoras al sistema de captación, estas mejoras dicen relación directa con ineficiencias del diseño que generalmente se tiene por la mala inspección que se hace de los contratos. 4° Reevaluación exclusivamente para cerrar financieramente el proyecto | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 87700 | 139486 | 59.049 | Real > Recomendado | [5 empty] | Aun cuando el valor del CAE tiene que variar cuando se tiene aumento de contrato. | Todos los items de plazos demoraron mas del doble que lo recomendado, siendo los gastos administrativos el que tiene la alta variación. Las variaciones en obra civil son de alrededor del 40%, indicando que el monto recomendado fue menor al contratado y gastado, esto se debe al aumento de obras por la incorporación de nuevos beneficiarios. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30007611-0 | INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CUI CUI CURA, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PREFACTIBILIDAD | JUSTIFICACIÓN LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: 5.677,616 NORTE Y 715,076 ESTE. INCLUYE. FILMACIONES DE POZO, PLANTA ELEVADORA, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 1.025 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100, DE DIÁMETRO 90MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 100 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 25 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 6: 5.1 EN D= 75MM, 15.793 M. 5.2 EN D= 110 MM, 3.956 M. 5.3 ACUARTELAMIENTO DE REDES, EN 10 ZONAS. 5.4 INSTALACIÓN DE 190 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. INCLUYE EQUIPO GENERADOR DE 5 KVA 7. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 8. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 798 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 14 | 13 | La Asesoría fue adjudicada por un plazo de 360 días corridos, segUn Res DOH IX R. N°1985/25.08.2014. Existió aumento de plazo por 30 días corridos, para materializar Obras Extraordinarias. La Asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn Convenio Ad Referendum entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. N°019/28.02.2013, para la ejecución del Programa APR en la Región de La Araucanía. | -7.1429 | [16 empty] | 14 | 13 | El Contrato de Asesoría fue adjudicada por un plazo de 360 días corridos, segUn Res DOH IX R. N°1985/25.08.2014. Existió aumento de plazo por 30 días corridos, para materializar Obras Extraordinarias, entre las que se encontraban nuevos arranques domiciliarios, filmación, suministro de generador 5 kva, etc. | -7.1429 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 13 | 13 | 15 | 15 | 0 | El Contrato de Asesoría fue adjudicada por un plazo de 360 días corridos, segUn Res DOH IX R. N°1985/25.08.2014. Existió aumento de plazo por 30 días corridos, para materializar Obras Extraordinarias, entre las que se encontraban nuevos arranques domiciliarios, filmación, suministro de generador 5 kva, etc. No existieron tiempos muertos. | 15.3846 | 15.3846 | El proyecto fue recomendado por un plazo de 390 días. La asesoría fue adjudicada por un plazo de 390 incluido aumento de plazo por 30 días para materializar Obras Extraordinarias. La ejecución de las Obras Civiles fue adjudicada por un plazo de 390 días, incluido aumento de plazo por 30 días, para materializar Obras Extraordinarias. El proyecto se ejecutó en un plazo Real de 15 meses, excediendo en un 15,38% respecto al plazo recomendado, dado porque porque los contratos de obras civiles y consultorías no se realizaron en forma simultanea. No existieron tiempos muertos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-07-05 | [14 empty] | 977582 | 0 | 977582 | 977582 | 0 | Obras: El Contrato fue adjudicado segUn Res DOH IX R. N°1465/04.07.2014, por un monto de $769.105.437 Existió primera modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 635/20.03.2015, por un monto de $64.933.110. Existió segunda modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 1419/11.06.2015, por un monto de $19.744.708. El monto total de las Obras Civiles fue de $853.783.255. Asesoría: SegUn se indica en Convenio Ad Referendum, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. N° 019/28.02.2013, para la ejecución del Programa APR en la Región de La Araucanía, se cancelará a la Empresa, por concepto de Asesoría a la Inspección Fiscal, el 14,5% del valor de los contratos y de susu modificaciones. La Asesoría fue adjudicada por Res DOH IX R. N° 1985/25.08.2014, por un monto de $111.520.288. Existió primera modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 904/21.04.2015, por un monto de $9.415.301. Existió segunda modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 1446/16.06.2015, por un monto de $2.862.983. El monto total de la Asesoría fue de $123.798572. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 160 | 234 | 146.25 | Real > Recomendada | [5 empty] | La ficha IDI se generó, originalmente, para una magnitud de 160 Arranques. Existieron 2 Modificaciones de Contrato por Obras Extraordinarias, en las que se aumentaron los Arranques: Primera modificación: aumenta 30 arranques (Res DOH IX R. N° 635/20.03.2015). Segunda modificación: aumenta 44 arranques (Res DOH IX R. N° 1419/11.06.2015). Finalmente, la Magnitud es de 234 Arranques. | Existe aumento de magnitud, debido a que es habitual que al momento de la ejecución de los proyectos de Agua Potable, se incorporen más beneficiarios. El proyecto original consideraba 160 arranques, luego existió una modificación de contrato por Obras Extraordinarias la primera modificación: aumenta 30 arranques y cambia el volumen de regulación del estanque, la cual fue evaluada por el MDS, la segunda modificación corresponde a un aumento 44 arranques, la cual no se solictó re análisis por el MDS. Finalmente, la Magnitud es de 234 Arranques. | [12 empty] | Se constituyó la Comisión de Recepción, acompañados por Dirigentes y Operador del Sistema APR, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, sólo observando la existencia de defectos menores que no afectan el funcionamiento eficiente de la obra y que la empresa constructora se comprometió a corregir, en un plazo de 10 días. | 4218600% | No hay |  | SI | 4217800% | No hay, el proyecto se encuentra en normal funcionamiento. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION |  |  | 4156100% | 4156100% | 0 | 4167700% | 116 | NA |  | 4182500% | 148 | 4182500% | 148 | 4182500% | 0 | 4184900% | 24 | 288 | 288 | El proyecto obtuvo RS en Octubre de 2013, se solicitaron los fondos y estos fueron asignados por Decreto N°177/07.02.2014, con TR 14.03.2014. Se comenzó el proceso licitatorio y la obra fue adjudicada a contra del 05/07/2014. Contrato comenzó el día 05/07/2014. Plazo original fue de 360 días corridos. Hubo 2 modificaciones, pero y sólo la primera (Res DOH IX N°2834/15.12.2014) aumentó plazo en 30 días corridos. Plazo Final fue de 390 días corridos. La fecha real de término fue el día 23.06.2015.- | [23 empty] | 120937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954976 | 120937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954976 | Obras: El Contrato fue adjudicado segUn Res DOH IX R. N°1465/04.07.2014, por un monto de $769.105.437 Existió primera modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 635/20.03.2015, por un monto de $64.933.110. Existió segunda modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 1419/11.06.2015, por un monto de $19.744.708. El monto total de las Obras Civiles fue de $853.783.255. Asesoría: SegUn se indica en Convenio Ad Referendum, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. N° 019/28.02.2013, para la ejecución del Programa APR en la Región de La Araucanía, se cancelará a la Empresa, por concepto de Asesoría a la Inspección Fiscal, el 14,5% del valor de los contratos y de susu modificaciones. La Asesoría fue adjudicada por Res DOH IX R. N° 1985/25.08.2014, por un monto de $111.520.288. Existió primera modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 904/21.04.2015, por un monto de $9.415.301. Existió segunda modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 1446/16.06.2015, por un monto de $2.862.983. El monto total de la Asesoría fue de $123.798.572. | 123798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977581 | Obras: El Contrato fue adjudicado segUn Res DOH IX R. N°1465/04.07.2014, por un monto de $769.105.437 Existió primera modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 635/20.03.2015, por un monto de $64.933.110. Existió segunda modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 1419/11.06.2015, por un monto de $19.744.708. El monto total de las Obras Civiles fue de $853.783.255. Asesoría: SegUn se indica en Convenio Ad Referendum, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A. N° 019/28.02.2013, para la ejecución del Programa APR en la Región de La Araucanía, se cancelará a la Empresa, por concepto de Asesoría a la Inspección Fiscal, el 14,5% del valor de los contratos y de susu modificaciones. La Asesoría fue adjudicada por Res DOH IX R. N° 1985/25.08.2014, por un monto de $111.520.288. Existió primera modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 904/21.04.2015, por un monto de $9.415.301. Existió segunda modificación de contrato (aumento), segUn Res DOH IX R. N° 1446/16.06.2015, por un monto de $2.862.983. El monto total de la Asesoría fue de $123.798.572. | 123799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977582 | 0 | BIP = SIGFE | 123799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977582 | 133633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055236 | Obras: Monto Total $853.783.255 Hubo 13 EP (uno de ellos fue Canje de Retenciones). EP N°1: $60.096.258 EP N°2: $91.223.994 EP N°3: $92.697.948 EP N°4: $98.929.396 EP N°5: $98.538.733 EP N°6: $188.448.671 EP N°7: $ 29.939.712 EP N°8: $40.317.437 EP N°9: $46.053.420 EP N°10: Canje de Retenciones. EP N°11: $55.260.698 EP N°12: 28.499.054 EP N°13: $23.777.934 Asesoría: Monto Total $123.798.572 Hubo 12 EP. EP N°1: $8.713.957 EP N°2: $13.227.479 EP N°3: $13.441.203 EP N°4: $14.344.762 EP N°5: $14.288.116 EP N°6: $27.325.483 EP N°7: $4.340.833 EP N°8: $5.846.029 EP N°9: $6.677.746 EP N°10: $8.012.801 EP N°11: $4.132.363 EP N°12: $3.447.800 No existen diferencias. | [15 empty] | 175828.362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212593.1262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1388421.4882 | 1388421.4882 | 173964.6535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199763.0052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373727.6587 | 174468.7078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1203229.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1377698.0558 | -1.0583 | -0.77235 | -0.77221 | 0.28902 | -0.77235 | 5887.5985 | 5142.0058 | Los montos contratados y reales fueron un 1.06% menor a lo recomendado. Estos consideran dos aumentos de obra. El proyecto fue reevaluado con el objeto de incorporar 30 nuevos arranques y aumentar tamaño del volumen de regulación de 50 m3 a 100 m3, lo que implicó obras extraodinarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1074258 | 84678 | 7.882% | EL PROYECTO CONSIDERÓ DOS AUMENTO DE CONTRATO EQUIVALENTE AL 7.9 % DEL VALOR ORIGINALMENTE RECOMENDADO , LA PRIMERA MODIFICACIÓN SE REALIZÓ PARA INCORPORAR A 30 NUEVOS BENEFICIARIOS Y AUMENTAR EL TAMAÑO DEL VOLUMEN DE REGULACIÓN, DE 50 M3 A 100 M3. POSTERIORMENTE SE REALIZA UNA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA INCORPORAR 44 NUEVOS ARRANQUES. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1063782 | 1074258 | 0.98479 | El proyecto fue reevaluado con el objeto de incorporar 30 nuevos arranques, y aumentar tamaño del volumen de regulación de 50 m3 a 100 m3. En proyectos APR es habitual el aumento de obra para incorporar nuevos beneficiarios, esto debido a diagnóstico realizados en forma incompleta o simplemente porque los posibles beneficiarios se incorporan cuando ven real la ejecución del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 87369 | 84131 | -3.7061 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se estima CAE con montos recomendados en moneda 2015, siendo el CAE Real un 3.71% menor a lo recomendado, se debe considerar además que el beneficio aumento en 74 arranques. Cabe mencionar que en la estimación del indicador no considera los costos de la consultoría. | El proyecto fue recomendado el año 2013 para 160 beneficiarios, se ejecuta durante el año 2014, y considera 2 aumentos de contratos el primero para incorporar 30 beneficiarios y aumentar el volumen de regulación, y el segundo para aumentar 44 arranques. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30043957-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL ENTRE RIOS LLOLLINCO,T. SCHMIDT | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO, QUE EN ÉPOCA ESTIVAL SE SECAN. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA DE AGUAS, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 5.680,825 NORTE Y 675.772 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, DIAGNÓSTICO SONDAJE EXISTENTE, PRUEBAS DE BOMBEO. 2. CONSTRUCCIÓN POZO DE ACUMULACIÓN DE H.A. DE 8 M³ E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN DE 7.212 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10 Y DIÁMETRO 110 MM. 5. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 50 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, INCLUYE CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO 6. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN PVC CLASE 10, EN D= 75MM, 8.325 M. Y EN D=110 MM, 19.231 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 7. INSTALACIÓN DE 177 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 10. INSCRIPCIÓN EN EL CORRESPONDIENTE CONSERVADOR DE LOS DERECHOS DE AGUA A NOMBRE DEL MUNICIPIO. 11. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 744 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 17 | La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn convenio Ad Referéndum de fecha 28 de agosto de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., con plazo de 360 días corridos. Existieron dos modificaciones: ORD DOH IX R N°2734 del 02.12.2014, aumento de plazo por 90 días. El motivo fue aumento de 60 Arranques Domiciliarios. ORD DOH IX R N° 1020 del 30.04.2015, con aumento de plazo de 60 días. Plazo final fue de 510 días corridos. | 88.8889 | [12 empty] | 1 | 5 | Las fechas de Gastos Administrativos corresponden a las recepciones de pagos por publicaciones, impresiones, combustibles y al pago de cometidos funcionales. Estos Ultimos pueden ser hasta la recepción del contrato. | 400 | 9 | 17 | El contrato fue adjudicado por un plazo de 360 días corridos, segUn resolución ORD DOH IX R N°1938 del 26.09.2013. Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 9.97% del contrato original. Anexo 1 ORD DOH IX R N°2734 del 02.12.2014, por $104.352.426 y aumento de 90 días Anexo 2 ORD DOH IX R N° 1020 del 30.04.2015, aumento de 60 días. Plazo total final, fue de 510 días corridos. | 88.8889 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 17 | 17 | 0 | El contrato fue adjudicado por un plazo de 360 días corridos, segUn resolución ORD DOH IX R N°1938 del 26.09.2013. Existieron dos modificaciones: ORD DOH IX R N°2734 del 02.12.2014, aumento de plazo por 90 días. El motivo fue aumento de 60 Arranques Domiciliarios. ORD DOH IX R N° 1020 del 30.04.2015, con aumento de plazo de 60 días. Plazo total final, fue de 510 días corridos. No hubo tiempos muertos. | 70 | 70 | Debe existir error en plazo gastos administrativos, pues se programó un mes y se pagaron en un mes, e incluso en el mes de septiembre que era el programado. El plazo de ejecución de las obras se vio aumentado por los aumentos de contrato del proyecto, que si bien la ejecución de las obras se alarga, también se debe al trámite administrativo que debe hacerse para obtener más recursos. La consultoría depende directamente de los plazos de las obras porque es asesoría a la inspección fiscal. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-10-15 | [14 empty] | 1266352 | 500 | 1266852 | 1248018 | 18834 | Obras: El contrato fue adjudicado por un plazo de 360 días corridos, por un monto de $1.046.877.164 IVA incluido, segUn resolución ORD DOH IX R N°1938 del 26.09.2013 Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 9.97% del contrato original. Anexo 1 ORD DOH IX R N°2734 del 02.12.2014, por $104.352.426 y aumento de 90 días Anexo 2 ORD DOH IX R N° 1020 del 30.04.2015, aumento de 60 días. Monto final obras, fue de $1.151.229.590. Asesoría: La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn convenio Ad Referéndum de fecha 28 de agosto de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., por un monto de $104.687.716. Existieron dos modificaciones: ORD DOH IX R N°2734 del 02.12.2014, por $10.435.243 y aumento de plazo por 90 días. El motivo fue aumento de 60 Arranques Domiciliarios. ORD DOH IX R N° 1020 del 30.04.2015, con aumento de plazo de 60 días. Monto final Asesoría, fue de $115.435.243. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 117 | 177 | 151.2821 | Real > Recomendada | [5 empty] | Inicialmente el proyecto constaba de 117 arranques, luego en la modificación N°1(ORD DOH IX R N°2734 del 02.12.2014) se agregan 60 arranques por lo que finalmente la magnitud es de 177 arranques. | Todos los proyectos de agua potable rural aumentan su magnitud porque es la cantidad de arranques. Inicialmente muchas familias no quieren incorporarse pero después se convencen del beneficio y solicitan ser incluidos. Estos proyectos son dimensionados considerando todas las viviendas del área de cobertura, pero los arranques se instalan sólo si el beneficiario tiene disposición a pagar la tarifa. | [12 empty] | Se constituyó la comisión de recepción, acompañada por los dirigentes del sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, y no existiendo observaciones que formular, las da por recibidas en forma provisoria con fecha 27 de julio de 2015. | 4221200% | No hay. |  | SI | 4221200% | La obra se encuentra actualmente en servicio y quedó operativa el día 27 de julio de 2015. Está operando sin problemas. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4131000% | 4131000% | 0 | 4139800% | 88 | 4150900% | 111 | 4155000% | 41 | 4155000% | 41 | 4156200% | 12 | 4157700% | 15 | 267 | 267 | Los gastos administrativos se entregan cuando la Unidad Técnica los pide y está al día en las rendiciones anteriores | [23 empty] | 112438 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1124363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237301 | 112438 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1124363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1237301 | No hay observaciones | 115123 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1151230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266853 | El contrato original fue por M$1.046.877. y plazo de 365 días Hubo aumento de obras por M$ 104.352 y 90 días para 60 nuevos arranques. Hubo un nuevo aumento d eplazo por 60 días | 115123 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1151229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266852 | 18834 | BIP > SIGFE | 96288 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1151230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1248018 | 104420 | 0 | 0 | 0 | 562 | 1258482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1363464 | No existe diferencia de montos entre SIGFE y BIP No hay diferencia en las fechas en que fueron registrados los montos de SIGFE y BIP | [15 empty] | 165899.7845 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 1658975.873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1825613.6447 | 1841854.5332 | 167375.7589 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 1673751.1267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841853.2407 | 162340.3855 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 1626519.9449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1789586.6856 | 0.88954 | -1.9734 | -1.9564 | -2.8377 | -2.8378 | 10110.6592 | 9189.3782 | Los valores recomendados para las obras civiles son en base a presupuestos estimados y los contratados corresponden a la situación del mercado en esa oportunidad, siendo las consultorías un porcentaje de las obras civiles, por lo tanto, estas se ven directamente relacionadas. El proyecto tuvo dos reevaluaciones: 1° Para aumento de contrato e incrementar en un 36% los nuevos beneficiarios. 2° El proyecto fue reevaluado para un aumento de contrato que incorporará la relocalización estanque de regulación y a 36 nuevas familias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1395998 | 1425091 | 2.084 | El proyecto tuvo dos reevaluaciones: 1° Para aumento de contrato e incrementar en un 36% los nuevos beneficiarios. 2° El proyecto fue reevaluado para un aumento de contrato que incorporará la relocalización estanque de regulación y a 36 nuevas familias. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 59300 | 86476 | 45.828 | Real > Recomendado | [5 empty] | El valor del CAE tiene que variar cuando se tiene aumento de contrato. | Todos los ítems de plazos demoraron mas que lo recomendado, siendo los gastos administrativos el ítem que tuvo mayor variación. Las variaciones en costos fueron marginales aunque el proyecto tuvo 2 reevaluaciones. Es posible que las cifras indiquen que el proyecto ejecutado fue distinto al recomendado, pero en la práctica el proyecto ejecutado tiene muchos más beneficios que el recomendado, dado la particular dinámica de estas iniciativas de inversión. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072450-0 | INSTALACION AGUA POTABLE RURAL RESERVA RAIN, PITRUFQUÉN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO | 1. HABILITACIÓN Y DESINFECCIÓN POZO EXISTENTE, UBICADO EN COORDENADAS N: 5.671,879 Y E: 681,292, CON CAUDAL DE EXPLOTACIÓN DE 5 L/S, EXISTENTE EN TERRENOS DE PROPIEDAD DEL COMITÉ. INCLUYE PLANTA DE IMPULSIÓN. 2. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO, CONTROL Y COMANDO, DE ALBAÑILERÍA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CONSTRUCCIÓN GALPÓN CUBRE FILTRO. 3. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN DE FIERRO, DE 75 M3, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M, CON SUS CORRESPONDIENTES INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 4. CONSTRUCCIÓN PLANTA RE-ELEVADORA PARA SECTOR VALLE PERDIDO. 5. URBANIZACIÓN Y CIERROS DE RECINTO QUE EMPLAZA INSTALACIONES. 6. CONSTRUCCIÓN DE RED MATRIZ DISTRIBUCIÓN EN HDPE PE 100 PN-10:11.323 M DE DIÁMETRO 75MM Y 12.356M DE DIÁMETRO 110MM E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES. 7. INSTALACIÓN DE 234 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 8. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FUERZA, CONTROL E ILUMINACIÓN. 9. CAJA DE HERRAMIENTAS PARA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. 10. PUESTA EN MARCHA DEL SISTEMA Y CAPACITACIÓN DE OPERADOR. 11. RESOLUCIÓN FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN Y TODOS LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. | 983 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 11 | La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn Ord DOH IX R. N°298/11.02.2014, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Aguas Araucanía S.A. El plazo original fue de 300 días corridos, existieron dos modificaciones, una aumentó monto y la segunda aumentó plazo en 30 días corridos. Plazo final fue de 330 días corridos. | 10 | [12 empty] | 1 | 22 | Las fechas de Gastos Administrativos corresponden a las recepciones de pagos por publicaciones, impresiones, combustibles y al pago de cometidos funcionales. Estos Ultimos pueden ser hasta la recepción del contrato. | 2100 | 10 | 11 | El contrato de obras fue adjudicado segUn Res DOH IX R. N°442/28.02.2014. El plazo original fue de 300 días corridos, existieron dos modificaciones, una aumentó monto y la segunda aumentó plazo en 30 días corridos. Plazo final fue de 330 días corridos. | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 33 | 37 | 4 | El contrato fue adjudicado por un plazo de 300 días corridos, por un monto de $907.199.202 IVA incluido, segUn resolución DOH IX R N°442 del 28.02.2014 Fecha inicio 14-03-2014 Fecha de término original 07-01-2015 Fecha de término Real 06-02-2015 Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Anexo 1 Res. DOH IX R N°2735 del 02.12.2014, aumenta $90.566.038 . El motivo fue para materializar aumento de 36 arranques. Anexo 2 Res. DOH IX R N° 205 del 02.12.2015, sólo aumenta plazo en 30 días corridos | 230 | 270 | Debe existir error en plazo gastos administrativos, pues se programó un mes y se pagaron en un mes, e incluso en el mes de septiembre que era el programado. El plazo de ejecución de las obras se vio aumentado por los aumentos de contrato del proyecto, que si bien la ejecución de las obras se alarga, también se debe al trámite administrativo que debe hacerse para obtener más recursos. La consultoría corresponde a asesoría inspección fiscal que se hizo a través de profesionales que contrata la Dirección de obras Hidráulicas y en general les cancelan con cargo a cualquier proyecto de hecho con este proyecto se pagaron honorarios a cinco profesionales. Y más la Empresa de Servicios Sanitarios. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | [15 empty] | 1096623 | 500 | 1097123 | 1097919 | -796 | Obras: El contrato fue adjudicado por un plazo de 300 días corridos, por un monto de $907.199.202 IVA incluido, segUn resolución DOH IX R N°442 del 28.02.2014 Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Aumentando en un 9.98 % del contrato original. Anexo 1 Res. DOH IX R N°2735 del 02.12.2014, aumenta $90.566.038 , para materializar aumento de arranques a construír. Anexo 2 Res. DOH IX R N° 205 del 02.12.2015, sólo aumenta plazo en 30 días Monto total de Obras fue de $997.765.240. Asesoría: La asesoría está asociada a la materialización del contrato de obras, segUn Ord DOH IX R. N°298/11.02.2014, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa Aguas Araucanía S.A. Se adjudicó por un monto de $80.345.000. Existieron dos modificaciones, una aumentó monto y la segunda aumentó plazo en 30 días corridos. Anexo 1 Res. DOH IX R N°2735 del 02.12.2014, aumenta $7.372.000. El motivo fue para materializar aumento de 36 arranques. Anexo 2 Res. DOH IX R N° 205 del 02.12.2015, sólo aumenta plazo en 30 días corridos Monto final fue de $87.717.000. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 198 | 234 | 118.1818 | Real > Recomendada | [5 empty] | El contrato fue adjudicado por un plazo de 300 días corridos, por un monto de $907.199.202 IVA incluido, segUn resolución DOH IX R N°442 del 28.02.2014, para la materialización de 198 Arranques Domiciliarios Existieron 2 Anexos de modificaciones, por obras extraordinarias. Anexo 1 Res. DOH IX R N°2735 del 02.12.2014, aumenta $90.566.038 . El motivo fue para materializar aumento de 36 arranques. Anexo 2 Res. DOH IX R N° 205 del 02.12.2015, sólo aumenta plazo en 30 días corridos Total Final de Arranques Diciliarios: 234 | Todos los proyectos de agua potable rural aumentan su magnitud porque es la cantidad de arranques. Inicialmente muchas familias no quieren incorporarse pero después se convencen del beneficio y solicitan ser incluidos. Estos proyectos son dimensionados considerando todas las viviendas del área de cobertura, pero los arranques se instalan sólo si el beneficiario tiene disposición a pagar la tarifa. | [12 empty] | Se constituyó la comisión de recepción, acompañada por los dirigentes del sistema, quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento, y no habiendo más observaciones que formular, se procede a recibir las obras en forma provisional. Fecha 28 de mayo de 2015 | 4215200% | No hay |  | SI | 4204100% | La obra se encuentra en servicio, sin inconvenientes. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4134400% | 4134400% | 0 | 4140200% | 58 | 4151300% | 111 | 4152600% | 13 | 4171200% | 199 | 4173200% | 20 | 4181000% | 78 | 466 | 466 | No hay | [23 empty] | 92405 | 0 | 0 | 0 | 500 | 924055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016960 | 92405 | 0 | 0 | 0 | 500 | 924055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016960 | No hay observaciones. | 99655 | 0 | 0 | 0 | 500 | 997764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097919 | El contrato original de OOCC fue por M$ 907.199 y plazo de 300 días. Hubo aumento de contrato de OOCC por M$ 90.566 y aumento de plazo de 30 días | 99655 | 0 | 0 | 0 | 500 | 997764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097919 | 0 | BIP = SIGFE | 99655 | 0 | 0 | 0 | 500 | 997764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097919 | 109122 | 0 | 0 | 0 | 562 | 1082833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1192517 | En el BIP hay un error de M$202 en consultorías. El monto correcto es SIGFE. No hay diferencia en las fechas en que se registraron los gastos. | [15 empty] | 136341.5224 | 0 | 0 | 0 | 737.9872 | 1363425.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500505.0737 | 1596425.3174 | 139999.1473 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 1408234.7002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1548960.2027 | 141034.3974 | 0 | 0 | 0 | 726.3552 | 1399504.2209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541264.9735 | 3.2293 | 2.7164 | 2.6462 | -0.4968 | -3.4552 | 6586.6025 | 5980.7873 | Los valores recomendados para las obras civiles son en base a presupuestos estimados y los contratados corresponden a la situación del mercado en esa oportunidad, siendo las consultorías un porcentaje de las obras civiles, por lo tanto, estas se ven directamente relacionadas. Las variaciones son marginales. Se efectuó una reevaluación para aumentar en un 18 % los beneficiarios directos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1159428 | 1235196 | 6.5349 | Se efectuó una reevaluación para aumentar en un 18 % los beneficiarios directos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 480000 | 64821 | -86.4956 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor del CAE tiene que variar cuando se tiene aumento de contrato. | El ítem que aumenta los plazos son los gastos administrativos. En costos las variaciones fueron marginal aunque hubo una reevalución por aumento de beneficiarios. Es posible que las cifras indiquen que el proyecto ejecutado fue distinto al recomendado, pero en la práctica el proyecto ejecutado tiene muchos más beneficios que el recomendado, dado la particular dinámica de estas iniciativas de inversión. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115272-0 | CONSTRUCCION CANCHA AMATEUR CHILESTADIO C.D. CENTRAL - COM PUQUELDON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | PUQUELDON | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL CLUB DEPORTVO "CENTRAL" DEL SECTOR RURAL DE SAN AGUSTIN, COMUNA PUQUELDON, CUENTA CON UNA CANCHA DE FUTBOL DE SU PROPIEDAD LA CUAL SE ENCUENTRA EN MUY ,AL ESTADO Y ADEMAS CARECE DE TODO TIPO DE INSTALACION COMPLEMENTARIA. | EL PROYECTO CONPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE PASTO SISTETICO DE 105X68 METROS DE DIMENSIÓN, CON SU CORRESPONDIENTE CONTRACANCHA (3 METROS TRAS CADA ARCO Y 1,5 METROS A CADA COSTADO), TOTALIZANDO UNA SUPERFICIE DE HASTA 111X71 METROS. CONSIDERA: CAMARINES, SERVICIOS HIGIENICOS, GRADERIAS, CIERRE PERIMETRAL, ADEMAS DE CONSIDERAR ARCOS DE FUTBOL, EQUIPO TRACTOR PARA LA CONSERVACION DEL PASTO SINTETICO; ADEMAS SE REQUIEREN LOS RECURSOS DE CONSULTORIAS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICAS DE OBRAS Y CONSULTORIAS PARA LA REALIZACION DE AJUSTES A NORMA SISMICA, ESPECIALIDADES Y ESTRUCTURAS | 326 |  |  |  | 6 | 15 | 1.- ESTUDIO MECANICA DE SUELO Y ACTUALIZACION ESPECIALIDADES: a) Contrato de fecha 30.04.2013 aprobado mediante D.E. 1.243 de 06.05.2013. Inicio segun acta incio estudio: 06.05.2013. Plazo 90 dias. b) Congelacion plazo de contrato aprobado mediante D.E. 1.885 de 02.07.2013 por ingreso aprobaciones (Autoridad Sanitaria entre otras) c) Recativacion plazo de contrato aprobadopmediante D.E. 2.545-A de 02.09.2013 (plazo congelado: 80 dias). d) Acta de recepcion estudio d efecha 26.09.2013 aprobado mediante D.E. 2.829 de 26.09.2013. 2.- Consultoria AITO. a) Contrato de fecha 17.02.2014 aprobado mediante D.E. 624 de 18.02.2014. Misma fecha de inicio de contrato. Plazo 5 meses. b) Fecha termino contrato17.07.2014.- | 150 |  |  |  |  | 1 | 0 | Sin observaciones. | -100 |  |  |  |  | 1 | 25 | Sin observaciones. | 2400 | 6 | 11 | Se efectuaron 3 modificaciones de contrato: a) Contrato de fecha 26.06.2014 aprobado mediante D.E. 1.999 de 27.06.2014 contemplo aumento de presupuesto en $ 35.709.354 y aumento de plazo en 45 dias corridos. b) Contrato de fecha 11.08.2014 aprobado mediante D.E. 2.898 de 05.09.2014 contemplo aumento de plazo en 75 dias corrido. c) Contrato de fecha 23.10.2014 aprobado mediante D.E. 3.470 de 23.10.2014 contemplo aumento de plazo en 15 dias corridos. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 25 | 25 | 0 | De acuerdo a los informes de la ITO, fue necesario introducir algunas modificaciones en las obras civiles que no estaban contempladas en el diseño y contrato original, lo cual llevo a aun aumento de costo que fue solicitado al GORE, cuya aprobacion tuvo demora, posterior a ello las modificaciones de plazo se debieron fundamentalmente aspecto operativos de desarrollo de obra. | 316.6667 | 316.6667 | Hay un error en el plazo real del item consultorías cuyo contrato terminó el 17.07.2014 no el 17.07.2016 generandose 24 meses de mayor plazo que no existió. En el item Equipos se cumplio el plazo que fue dentro de un mes, pero al ser una fracción de días menor que un mes el sistema considera cero en el cuadro de indicadores de plazo, lo que en el grafico de plazos reales esta bien considerado como 1 mes. En item gastos administrativos no existe reporte de pago (si de asignación el año 2012). El informe de la Unidad financiera reporta gasto de M$ 500 que coincide con la asignación 2012. Para efectos de ejecución financiera el gasto se ejecuta al momento de la transferencia. Así el plazo real es una fracción de mes el año 2012. En el caso del item obras civiles el mayor plazo de ejecución es efectivo según reporte de contratos e información de la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-01-27 | [14 empty] | 320004 | 0 | 320004 | 320003 | 1 | Obras Civiles: a)Contrato original de fecha 22.01.2014 aprobado mediante D.E 244 de 23.01.2014 por un monto de $ 267.140.000 conn cargo al GORE Los Lagos y $ 100.000.000 con cargo al IND). Total contrato: $ 367.140.000.- b) Modificacion de contrato de fecha 26.06.2014 aprobado mediante D.E. 1.999 de 27.06.2014 contemplo aumento de presupuesto en $ 35.709.354. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7881 | 7881 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La superficie recomendada es una cancha sintetica de 111x71 metros (7.881m2) que es lo construido. | No hubo variaciones en la magnitud de las superficies. | [12 empty] | Sin observaciones. | 4198200% | Sin observaciones | 4238000% | SI | 4198700% | Sin observaciones |  | En Operación |  | FLOR PAZ MUÑOZ MOYA | MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109500% | 4109500% | 0 | 4116500% | 70 | 4124100% | 76 | 4139400% | 153 | 4166100% | 420 | 4166600% | 5 | 4175800% | 92 | 663 | 663 | El punto 8 corresponde a la cancelación del primer estado de pago de las obras civiles. | [23 empty] | 15233 | 0 | 1835 | 0 | 500 | 367740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385308 | 15233 | 0 | 1835 | 0 | 500 | 367740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385308 | Las obras civiles tienen un aporte sectorial de 100 millones de Chile Deporte y los 267 del GORE mas un aumento de obras extraordinarias llegando a $ 302.850.- Consultoría considerar dos contratos uno por actualización normativa sísmica y la otra de AITO ejecución obras civiles. | 15150 | 0 | 2004 | 0 | 500 | 402850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420504 | Obras civiles del cuadro no considera aporte de 100 millones de Chile Deporte costo total M$ 402.850.- incluida obras extraordinarias. | 15150 | 0 | 2004 | 0 | 500 | 402849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420503 | 100000 | BIP > SIGFE | 15150 | 0 | 2004 | 0 | 500 | 302849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320503 | 16870 | 0 | 2092 | 0 | 571 | 330719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350252 | Sin observaciones | [15 empty] | 23473.4217 | 0 | 2827.874 | 0 | 770.2984 | 566686.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593757.8889 | 0 | 21803.5802 | 0 | 2703.799 | 0 | 737.9872 | 568577.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593822.5113 | 21806.1651 | 0 | 2703.799 | 0 | 737.9872 | 568577.1448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593825.0962 | 0.010884 | 0.011319 | 0.33367 | 0.0004353 |  | 75.349 | 72.1453 | Se agregaron M$ 100.000 al monto contratado en 2014 que corresponden al cofinanciamiento del IND y se asumió que se pagaron los mismos. Estos datos no se encuentran registrados en el sistema, aunque se aprobó con las dos fuentes por el monto total consignado. Además la Unidad Técnica y la Unidad Financiera dan cuenta de lo mismo en sus comentarios. Así mismo y de acuerdo a los informes de la ITO, fue necesario introducir algunas modificaciones en las obras civiles que no estaban contempladas en el diseño y contrato original. Considerados estos cambios no hay variaciones importantes al alza en las obras civiles respecto de lo recomendado. Hay una baja más significativa, aunque menor de 10 % en términos reales en los item de Consultorías y Equipos. La baja de 100% en Gastos administrativos se debe a que no son contratos y que no se registro el gasto en el sistema. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 459406 | 35709 | 7.773% | Modificacion de contrato de fecha 26.06.2014 aprobado mediante D.E. 1.999 de 27.06.2014 contemplo aumento de presupuesto en $ 35.709.354. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se registraron reevaluaciones. Hubo un aumento de contrato de obras civiles dentro del monto recomendado. Al considerar el monto del aporte de M$ 100.000 del IND, no registrados en el sistema, se produce una variación menor del 1% respecto de lo recomendado. HNo obstante consignar cero reevaluaciones, hubo que colocar el monto recomendado en Proyecto reevaluado para que el porcentaje de variación de las reevaluaciones bajara de -100% a cero, quedando el monto del proyecto reevaluado en cero (no obstante haberle ingresado el valor recomendado. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29060 | 29060 | 0 | Real = Recomendado | No se corrigen los indicadores dadas las variaciones no significativas de lo ejecutado respecto de lo recomendado en términos reales. Los valores de los indicadores están en valor nominal de la recomendación que dió origen a la ejecución. | El proyecto no sufrió variaciones significativas respecto de lo recomendado en su ejecución. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072729-0 | REPOSICION CUARTEL GENERAL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE DALCAHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | DALCAHUE | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA PRESENTE INICIATIVA PERMITIRÁ AL CUERPO DE BOMBEROS DE DALCAHUE PODER CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA EL RESGUARDO DE SUS EQUIPOS Y PARA EL DESARROLLO DE LAS DIVERSAS ACTIVIDADES PROPIAS DE SU INSTITUCIÓN, LAS QUE VAN EN DIRECTO BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONSIDERA LA REPOSICION DEL CUARTEL DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE DALCAHUE EN UNA SUPERFICIE DE 857,7 M2.. SU ESTRUCTURA CONSTA DE TRES PISOS, EL PRIMERO CONTEMPLA HALL DE ACCESO, ESTAR DE VOLUNTARIOS, BAÑO HOMBRES, MUJERES Y MINUSVALIDOS, BODEGA DE MATERIALES, VESTIDOR, ESTACIONAMIENTO DE CARROS, CIRCULACIONES CERRADAS, SALA GENERADOR Y VIVIENDA DEL CUARTELERO, SEGUNDO PISO CONSIDERA SALA DE REUNIONES, COCINA, COMANDANCIA , BAÑO DE HOMBRES Y MUJERES, SECRETARÍA Y DORMITORIOS GUARDIA 1 Y 2 CON BAÑOS, OFICINA SUPERINTENDENCIA Y ARCHIVOS, TUBO DE BAJADA Y CIRCULACIONES CERRADAS Y EL TERCER PISO CONTEMPLA LA BODEGA CENTRAL DE ALARMAS Y LA CENTRAL DE ALARMAS. | 10693 |  |  |  | 2 | 3 | se licitan consultorias para actualizar calculo estructural y estudio de suelo | 50 | 3 | 1 | la entrega e instalación fueron rápidas | -66.6667 | 1 | 1 | la entrega e instalación fueron rápidas | 0 | [8 empty] | 4 | 12 | sin observaciones | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 16 | 22 | 6 | sin observaciones | 220 | 340 | La consultoría se efectuó en la mitad del tiempo previsto. En el caso del equipamiento y equipos el plazo real fue menor a 1 mes por lo cual aparece registrado 0 al ser el mes la unidad de comparación, arrojando la cifra inconsistente de disminución de 100 % en el plazo real de ejecución de las adquisiciones y sus respectivas entregas. Respecto de las Obras civiles el plazo real fue de 12 meses lo que corresponde a un 200% mas que los 4 meses previstos originalmente, corregidos luego en los ajustes realizados el 2014. Los 25 meses surgen de considerar la recepción definitiva como término del contrato en circunstancias que a partir de la recepción provisoria el proyecto ya se pone en operación una vez adquiridos los equipos y equipamiento. En todo caso la previsión de 4 meses aparece claramente subestimada para el tipo de obras que trata el proyecto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-11-28 | [14 empty] | 653441 | 0 | 653441 | 653439 | 2 | sin observaciones | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 858 | 858 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existen diferencias | Se construyeron los metros cuadrados de acuerdo a lo aprobado; el proyecto no sufrió variaciones en su superficie en el proceso constructivo. | [12 empty] | sin observaciones | 4192500% | sin observaciones | 4233200% | SI | 4233300% | no existen |  | En Operación |  | ORLANDO AGUSTIN GESELL SALDIVIA | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4108900% | 4108900% | 0 | 4114300% | 54 | NA |  | 4141000% | 267 | 4159900% | 456 | 4160600% | 7 | 4168300% | 77 | 594 | 594 | Numero 8, el primer estado de pago ingreso al GORE el 23/01/2014, si no hay disponibilidad presupuestaria se debe solicitar la aprobación de la asignación a la Contraloría Regional, mediante resolución Afecta, este tramite tiene una duración máxima de 15 días hábiles. | [23 empty] | 6150 | 12295 | 0 | 0 | 0 | 568412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586857 | 6150 | 12295 | 0 | 0 | 0 | 568412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586857 | Se encuentran los equipos y equipamiento en un solo Ítems presupuestario. | 6423 | 6309 | 7111 | 0 | 0 | 633598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653441 | Se separa el ítem Equipamiento en Equipo y Equipamiento. | 6423 | 6309 | 7111 | 0 | 0 | 633598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653441 | 2 | BIP = SIGFE | 6423 | 6308 | 7110 | 0 | 0 | 633598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653439 | 13458 | 6586 | 7423 | 0 | 0 | 691906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719373 | Consultoría, se contrato esta consultaría para la actualización de la normativa sísmica, el costo fue compartido por el municipio y el GORE de los Lagos. El valor del SIGFE puede ser de la consultoría del Diseño del proyecto. | [15 empty] | 9477.5136 | 18945.98 | 0 | 0 | 0 | 875921.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904344.5258 | 0 | 9477.5136 | 8513.3481 | 9595.1262 | 0 | 0 | 894251.8075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921837.7955 | 9477.5136 | 8513.3481 | 9595.1262 | 0 | 0 | 894253.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 921839.0879 | 1.9344 | 1.9345 | 2.0929 | 0.0001402 |  | 1074.4045 | 1042.253 | El monto recomendado en equipamiento incluyó erróneamente el monto de equipos, los cuales se separaron en el proceso 2014, pasando por el proceso RE. La variación del monto contratado en obras civiles corresponde a un aumento menor que el 10% (2,1 %). Según los registros de gastos y contratos se pagó un 1, 47 % menos de lo contratado en la consultoría por revisión y actualización de cálculos estructurales por ajuste a norma sísmica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | En realidad el proyecto no fue reevaluado sino que se paso por el proceso de RE para corregir la asignación de equipos y equipamiento que estaban aprobados y asignados en el item equipamiento. Además se realizó el ajuste del item Obras Civiles en moneda del contrato de obras civiles(31.12.2013) por una cantidad menor del 10 % equivalente a un 2,1 % del item de obras civiles y de un 2,0 del monto total. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 396891 | 396891 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34603 | 34603 | 0 | Real = Recomendado | Las variaciones en los montos contratados y pagados no son significativas en cuanto a variar el monto de los indicadores. | La ejecución del proyecto se ejecutó dentro de los plazos razonables y sin variaciones significativas en los montos presupuestados y aprobados. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078380-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL DE COÑIMO, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL DESARROLLO EDUCACIONAL DE JOVENES VULNERABLES, QUE EN SU MAYORIA PERTENECEN A ETNIAS INDIGENAS. | REPOSICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO PARA UNA CAPACIDAD DE 118 ALUMNOS DESDE PRIMERO A OCTAVO AÑO BÁSICO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1669,4 M², EN DOS NIVELES, DE LOS CUALES 1.033,40M² CORRESPONDE A OTRAS ÁREAS (PATIO CUBIERTO, PATIO SERVICIO, GIMNASIO, LEÑERA, SALA CALDERA, CIRCULACIONES), 147,0M² AL AREA DE SERVICIOS (SSHH, BODEGA, SALA PRIMEROS AUXILIOS, COCINA, DESPENSA, CORREDOR), 433,7M² AL AREA DOCENTE: (4 AULAS DE 20M², 2 AULAS DE 24M², 2 AULAS DE 30M², SALA COMPUTACIÓN, AULA GRUPO DIFERENCIAL, AULA PIE, BIBLIOTECA CRA, MULTITALLER NIVEL BÁSICO; Y 55,30M² AL ÁREA ADMINISTRATIVA: (OFICINA DIRECTOR, ARCHIVO, UTP, DEPOSITO MATERIAL DIDÁCTICO, SALA PROFESORES CON KITCHENETTE), ADICIONALMENTE UN PATIO ABIERTO DE 400M². | 118 |  |  |  | 13 | 18 | EL CONTRATO SE REALIZA CON ANTERIORIDAD A LO INDICADO, SE SOLICITA AUMENTO DE PLAZO PARA DAR CONTINUIDAD A LA INSPECCIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A QUE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SUFRIÓ VARIACIONES Y SE OTORGA UN MES MAS PARA LA RECEPCIÓN Y GESTIONES ADMINISTRATIVAS. | 38.4615 | 2 | 3 | LA EVALUACIÓN Y LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS OCASIONARON LA DEMORA EN LA RECEPCIÓN. | 50 | 2 | 3 | LA EVALUACIÓN Y LAS OBSERVACIONES REALIZADAS A LA RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS OCASIONARON LA DEMORA EN LA RECEPCIÓN. | 50 |  |  |  |  | 1 | 0 | NO SE SOLICITARON FONDOS PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 12 | 17 | SE REALIZARON 1 MODIFICACIÓN DE AUMENTOS DE PARTIDAS 10/06/2014 SE SOLICITA MODIFICACIÓN COSTO CERO; Y AUMENTO DEL CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA EN AGOSTO DEL 2014 Y, AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA DE 150 DÍAS. | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 20 | 21 | 1 | LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE DEBE AL AUMENTO DEL CONTRATO, POR LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS PARTIDAS IMPRESCINDIBLES PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | 42.8571 | 50 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SUBESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO EFECTIVAMENTE REALIZADO, LO QUE SE EXPLICA POR LAS MODIFICACIONES REALIZADAS A LA OBRA Y A LA CONSULTORÍA DE 5 MESES ADICIONALES CADA UNO, Y A QUE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS SE REALIZÓ EN FORMA POSTERIOR AL TÉRMINO DE LA OBRA, Y EN UN PROCESO DE COMPRA DE 1 MES MÁS A LO PLANIFICADO. ADEMÁS, ORIGINALMENTE SE PROGRAMARON GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE FINALMENTE NO SE REALIZARON. TODO LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UN AUMENTO EN LOS PLAZOS TOTALES DE 6 MESES SIN TIEMPOS MUERTOS Y DE 7 MESES CON TIEMPOS MUERTOS, ES DECIR, 42,86% Y 50% DE AUMENTO DE PLAZOS, RESPECTIVAMENTE. LA MODIFICACIÓN DE OBRA FUE NECESARIA POR ERRORES EN LOS PROYECTOS DE ESPECIALIDADES Y DE ARQUITECTURA, LOS QUE SE DEBIERON CORREGIR PARA DAR TÉRMINO CORRECTO AL PROYECTO, IMPLICANDO UN AUMENTO TOTAL DE 5 MESES EN ESTE ÍTEM, Y TAMBIÉN EN EL DE CONSULTORÍA ITO. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-02-17 | [14 empty] | 1668326 | 0 | 1668326 | 1668325 | 1 | SE REALIZARON 1 MODIFICACIÓN DE AUMENTOS DE PARTIDAS 10/06/2014 SE SOLICITA MODIFICACIÓN COSTO CERO; Y AUMENTO DEL CONTRATO POR AUMENTO DE OBRA EN AGOSTO DEL 2014 Y, AUMENTO DE PLAZO DE LA OBRA DE 150 DÍAS. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1669 | 1669 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE PRODUCE DIFERENCIAS | LA MAGNITUD REAL DEL PROYECTO FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX ANTE, YA QUE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA NO HUBO VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA. | [12 empty] | MEJORAMIENTO PINTURA, TERMINACIONES EN GENERAL DE LA OBRA, LIMPIEZA, MEJORAR SELLOS, CAMBIAR CERÁMICAS, CIERRE DE PUERTAS Y HOJALATERIAS EN VENTANAS, CARPETA PISO GIMNASIO Y PINTURA, LIMPIEZA EXTERIOR. | 4220900% | SIN OBSERVACIONES | 4256600% | SI | 4221800% | FUNCIONAMIENTO DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS DEL ESTABLECIMIENTO |  | En Operación |  | YORKA ISABEL SUBIABRE VELASQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  |  |  | 4149200% | 4149200% | 0 | 4152900% | 37 | NA |  | 4166100% | 132 | 4168800% | 159 | 4168800% | 0 | 4175300% | 65 | 261 | 261 | 1. En el hito N°3, se genera una diferencia en la fecha porque la primera asignación para la Institución Financiera corresponde a la creación del convenio mandato donde se encomienda a la Unidad Técnica la ejecución del proyecto. 2. En el hito N°8, el primer gasto corresponde al estado de pago N°1, factura N°876 del 22/04/2014; donde el analista cursa con fecha 28/04/2014 el estado de pago. | [23 empty] | 18877 | 35473 | 13795 | 0 | 0 | 1441626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509771 | 18877 | 35473 | 13795 | 0 | 0 | 1441626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509771 | No existen diferencias. | 25200 | 37084 | 14420 | 0 | 0 | 1591622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668326 | En O. Civil se tiene contrato original por M$1.460.000 y aumento de presupuesto de M$131.322 con su correspondiente reevaluación. En Consultorías se tiene un contrato original de M$18.200 y aumento de presupuesto de M$7.000 | 25200 | 37084 | 14420 | 0 | 0 | 1591622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668326 | 1 | BIP = SIGFE | 25200 | 37084 | 14420 | 0 | 0 | 1591621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1668325 | 27116 | 38716 | 15054 | 0 | 0 | 1706417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1787303 | Diferencia de $1 por aproximaciones de millones. | [15 empty] | 27852.232 | 52340.2246 | 20354.7472 | 0 | 0 | 2127092.4079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227639.6117 | 2354136.5656 | 35566.8479 | 50038.3766 | 19456.4966 | 0 | 0 | 2246394.3096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351456.0306 | 35051.1616 | 50038.3766 | 19456.4966 | 0 | 0 | 2205454.7596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310000.7943 | 5.5582 | 3.6972 | 3.684 | -1.763 | -1.8748 | 1384.0628 | 1321.4229 | LA DIFERENCIA QUE SE APRECIA ENTRE LOS GASTOS REALES Y CONTRATADOS, VERSUS LO INICIALMENTE RECOMENDADO, SE EXPLICA POR LA REEVALUACIÓN REALIZADA PARA AUMENTAR EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS EN 5 MESES, IGUALÁNDOLO A LA DURACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. ASIMISMO, ESTE ÚLTIMO TUVO UN INCREMENTO MENOR AL 10% PARA AJUSTAR TÉCNICAMENTE EL PROYECTO. POR OTRA PARTE, LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS FUERON CONTRATADOS Y GASTADOS EN -4,4% RESPECTO A LO RECOMENDADO EX ANTE. FINALMENTE, SE APRECIA QUE EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO FUE 3,7% SUPERIOR A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1815894 | 1821457 | 0.30635 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN UNA OPORTUNIDAD CON EL FIN DE AMPLIAR EL MONTO Y PLAZO DEL CONTRATO DE LA CONSULTORÍA ITO POR 5 MESES, DEBIDO AL AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA EN IGUAL TIEMPO. LO ANTERIOR, IMPLICÓ UN INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO DE 0,31%, Y DEL ÍTEM DE CONSULTORÍA DE 25,83%. CABE SEÑALAR QUE EL CONTRATO DE LAS OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ EN M$1.460.300.- (3,10% INFERIOR A LO RECOMENDADO EN EL ÍTEM), Y POSTERIORMENTE FUE NECESARIO AMPLIAR EL MONTO CONTRATADO EN 8,99% Y EN 5 MESES, CON EL FIN DE MEJORAR EL PROYECTO DEBIDO A ERRORES Y OMISIONES EXISTENTES, TANTO EN LAS ESPECIALIDADES, COMO EN LA ARQUITECTURA. CON TODO, LA VARIACIÓN DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES Y DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO RESPECTO A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO FUE DE 5,61% Y 5,35%, RESPECTIVAMENTE, INFERIOR AL 10%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 940658 | 991185 | 5.3715 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 127805 | 134670 | 5.3715 | Real > Recomendado | LOS MONTOS DE LOS INDICADORES VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS Y COSTO ANUAL EQUIVALENTE EN LA CUARTA COLUMNA CORRESPONDEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A MONEDA DEL 31/12/2015. LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE LA EVALUACIÓN EX POST (QUINTA COLUMNA) RESULTARON SUPERIORES EN 5,37% RESPECTO A LOS RECOMENDADOS EX ANTE, EXPLICADO POR EL INCREMENTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, ESPECÍFICAMENTE EN LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES, SEGÚN LO EXPLICADO ANTERIORMENTE. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO Y COSTOS, EXPLICADOS POR EL AUMENTO DE OBRA PARA MODIFICAR LOS PROYECTOS INICIALES DE ESPECIALIDADES Y ARQUITECTURA, QUE PRESENTABAN DEFICIENCIAS VISUALIZADAS EN EL DESARROLLO DE LA OBRA, GENERÁNDOSE CAMBIOS EN LOS COSTOS DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y DE CONSULTORÍAS. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UN AUMENTO DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN EN UN 5,37%. RESPECTO A LOS GASTOS REALIZADOS, LA INFORMACIÓN DEL BIP ES IGUAL A LA INFORMACIÓN DEL SIGFE NO EXISTIENDO DIFERENCIAS. NO OBSTANTE, EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA EX POST SE APRECIA UNA DIFERENCIA ENTRE LO GASTADO Y LO CONTRATADO QUE ESTÁ RELACIONADO CON EL AJUSTE DE LA MONEDA YA QUE HUBO GASTOS EN EL 2014 Y 2015, LO CUAL NO ES EFECTIVO CONSIDERANDO QUE EL MONTO CONTRATADO ES SIN REAJUSTE. EL PROYECTO ENTRÓ EN OPERACIÓN EL 02/08/2015 NO EXISTIENDO OBSERVACIONES A LA FECHA EN LA OPERACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO. LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA FUE EL 15/07/2016, UNA VEZ QUE LA EMPRESA SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA RECEPCIÓN PROVISORIA. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20156427-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL CHAMIZA DE PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE REPONER LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL DE LA ESCUELA, DADO QUE LA EXISTENTE POR SU DETERIORO, NO CONSTRIBUYE A LA CALIDAD DE LA EDUCACION. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DE LA ESCUELA DE LA LOCALIDAD DE CHAMIZA QUE INCLUYE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2.543,41 M2 EN AREAS CERRADAS, QUE INCLUYE AREAS DE ADMINISTRACION, AREA DOCENTE, AREA DE SERVICIOS, Y OTRAS AREAS, MAS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA UNA CAPACIDAD PARA 375 ALUMNOS DE PRE-KINDER A OCTAVO BASICO. | 375 |  |  |  | 13 | 10 | En el BIP no se cuenta con antecedentes para revisar el plazo recomendado ya que la Ficha IDI más antigua (2011) tiene su calendario actualizado al igual que la Ficha mas reciente (2015). Adicionalmente se cuenta con una Ficha IDI del año 2013 cargada en la carpeta, no obstante los plazos que se presentan son mayores a la recomndacion ya que correponden al tercer RATE RS manual. | -23.0769 | 2 | 10 | En el BIP no se cuenta con antecedentes para revisar el plazo recomendado ya que la Ficha IDI más antigua (2011) tiene su calendario actualizado al igual que la Ficha mas reciente (2015). Adicionalmente se cuenta con una Ficha IDI del año 2013 cargada en la carpeta, no obstante los plazos que se presentan son mayores a la recomndacion ya que correponden al tercer RATE RS manual. Hay una gran diferencia entre el plazo recomendado (2 meses) y el real (10 meses). | 400 | 2 | 9 | En el BIP no se cuenta con antecedentes para revisar el plazo recomendado ya que la Ficha IDI más antigua (2011) tiene su calendario actualizado al igual que la Ficha mas reciente (2015). Adicionalmente se cuenta con una Ficha IDI del año 2013 cargada en la carpeta, no obstante los plazos que se presentan son mayores a la recomndacion ya que correponden al tercer RATE RS manual. Hay una gran diferencia entre el plazo recomendado (2 meses) y el real (9 meses). | 350 |  |  |  |  | 1 | 1 | En el BIP no se cuenta con antecedentes para revisar el plazo recomendado ya que la Ficha IDI más antigua (2011) tiene su calendario actualizado al igual que la Ficha mas reciente (2015). Adicionalmente se cuenta con una Ficha IDI del año 2013 cargada en la carpeta, no obstante los plazos que se presentan son mayores a la recomndacion ya que correponden al tercer RATE RS manual. No hay antecedentes sobre el plazo en que se utilizaron los recursos, solo se cuenta con la fecha del depósito por parte de la unidad mandante. | 0 | 12 | 19 | Se realizaron 2 modificaciones de contrato matriz con aumento efectivo de $ 66.264.413..- y plazo 143 días , dando un total de 533 días y mas 31 días de atraso de la empresa en entregar las obras. | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 30 | 39 | 9 | Modificación de contrato a la actualizacion de la normativa electrica en esos años. Disminución de valor pro forma , dismuncion por ajuste de contrato. | 114.2857 | 178.5714 | Consultorías Si bien el sistema indica que el plazo recomendado fue 13 meses y la ejecución 10. Se observa que el ítem obras civiles se extendió por 19 meses, por tanto la consultoría de ITO a lo menos debió extenderse por 19 meses y no por 10. NO se cuenta con antecedentes que explique esta situación. Equipos y Equipamientos Se observa que la recomendación original para estos dos ítems solo consideraba 2 meses, del análisis de proyectos relacionados se observa que este plazo estaba subestimado. El plazo debió acercarse a unos 6 meses. No hay antecedentes que expliquen porque se extendió en 9 y 10 meses respectivamente. Una hipótesis tiene relación con el nUmero de contratos. Gastos Administrativos Sobre este ítem solo se tiene como antecedente la fecha en que se realizo el traspaso desde el GORE. No se cuenta con información sobre el periodo de ejecución. Obras Civiles De los 7 meses de diferencia, 22 dias se justifican en la 3° reevaluación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-09-11 | [14 empty] | 1822164 | 5000 | 1827164 | 1827235 | -71 | ITEM Empresa Fecha Inicio Fecha Término Monto M$ OBRAS CIVILES DENCO LTDA. 01/sep/2012 25/mar/2014 1.745.385 CONSULTORÍAS UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE 10/may/2013 06/mar/2014 23.532 EQUIPOS SOCIEDAD KARINA CARDENAS ASTATE Y CIA. LTDA. 21/ene/2015 20/feb/2015 755 EQUIPOS R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA 14/ene/2015 13/feb/2015 2.771 EQUIPOS EMPRESA COM. LUIS VALDES LYON E.I.R.L. 29/ene/2015 28/feb/2015 68 EQUIPOS ESPEX BIO BIO S.A. 10/jul/2014 09/ago/2014 20.052 EQUIPOS SOCIEDAD COMERCIAL AMW LTDA 29/ene/2015 28/feb/2015 380 EQUIPOS COMERCIALIZADORA RUIZ & BASTIDAS LTDA 11/mar/2015 10/abr/2015 407 EQUIPOS COMERCIAL MUÑOZ Y CIA. LTDA. 18/mar/2015 17/abr/2015 629 EQUIPOS SOCIEDAD KARINA CARDENAS ASTATE Y CIA. LTDA. 14/ene/2015 13/feb/2015 838 EQUIPOS MARCOTEC SERVICIOS COMPUTACIONALES LTDA. 29/ene/2015 28/feb/2015 506 EQUIPAMIENTO COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 29/ene/2015 28/feb/2015 354 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. 17/jun/2014 17/jul/2014 18.049 EQUIPAMIENTO METALURGICA SILCOSIL LTDA. 14/ene/2015 13/feb/2015 6.957 EQUIPAMIENTO AGM & DIMAD S.A. 14/ene/2015 13/feb/2015 763 EQUIPAMIENTO COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. 29/ene/2015 28/feb/2015 520 EQUIPAMIENTO COMERCIALIZADORA RINCON DIDACTICO LTDA. 05/feb/2015 07/mar/2015 56 EQUIPAMIENTO FAYMO, FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OF S.A. 11/mar/2015 10/abr/2015 142 Modificaciones Obras civiles contrato matriz obras civiles DA RPM N° 9 por $ 1.688.268.139 modificacion contrato DA RPM N° 1559 $ 66.264.413 modificación contrato DA RPM N° 246 $ - 7.980.010 modificación contrato DA RPM N° 834 $ - 1.169.500 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2543 | 2543 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay aumento de superficie | No hay variación en las magnitudes. Las magnitudes recomendad (ex ante) y real (ex post) tienen una magnitud de 2.543 m2. | [12 empty] | Las observaciones mas relevantes son : 1.- Repasar pintura en general 2.- Limpieza de pavimiento 3.- Corregir detalle en graderias del gimnasio 4.- Repasar puertas 5.- Ajsutar ventanas | 4182300% | Las observacines mas relevantes son : 1.- Revisar sistema electrica y cambio de equipo de iluminación. 2.- Ajustes de revestimientos exteriores suelto | 4236800% | SI | 4185200% | No hay |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050700% | 4050700% | 0 | 4093100% | 424 | 4099500% | 64 | 4115200% | 157 | 4115200% | 157 | 4116300% | 11 | 4127400% | 111 | 767 | 767 | La mayor diferencia se produce entre la primera asignacion y la que da origen a la ejecucion, debido a que el proyecto fue sometido a revaluacion por sufrir algunas modificaciones. | [23 empty] | 25500 | 31972 | 24193 | 0 | 3032 | 1695711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780408 | 25500 | 31972 | 24193 | 0 | 3032 | 1695711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780408 | El historial RATE indica que la iniciativa tuvo su primer RS el 2010-11-25, no obstante, el BIP solo cuenta con las Fichas IDI de la etapa de ejecución a partir del año 2011. La ficha IDI del 2011 muestra el RS del 2011-06-22, correspondiente al resultado de la primera reevaluación. Como la reevaluacuón se acotó al ítem gastos administrativos e indica cual fue la diferencia, se utilizara esta Ficha IDI como referencia. La diferencia se debe a la primera reevaluación donde el ítem gastos administrativos aumento de M$3.032 a M$5.936. | 23532 | 26838 | 26486 | 0 | 5000 | 1746553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828409 | Contrato de consultorias por un mon to de M$23.532, con fecha de termino el 06-03-2014. Contrato de obras civiles por un monto inicial de m$1.688.269, luego sufrio modificaciones de contrato por aumentos y disminuciones de obra, sobre todo por la regularizacion de acuerdo a la normativa sismica, por un total efectivo de aumento de m$58.285, totalizando el monto de contrato en m$1.745.384.- Los contratos de equipos y equipamiento se desarrollaron segun las compras y adquisiciones que hizo la municipalidad hasta el año 2015. | 23532 | 26838 | 26486 | 0 | 5000 | 1745384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827240 | 5 | BIP = SIGFE | 23530 | 26837 | 26486 | 0 | 5000 | 1745382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827235 | 26159 | 28885 | 28614 | 0 | 5708 | 1951744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041110 | Los gastos efectuados corresponden a los gastos del sigfe, no hay diferencias. | [15 empty] | 40463.9295 | 50733.713 | 38390.8446 | 0 | 4811.78 | 2690813.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2825214.0965 | 2654497.3622 | 34212.3635 | 37464.1601 | 36987.2472 | 0 | 7377.2873 | 2577006.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2693047.1777 | 33809.1201 | 37464.1601 | 36874.8043 | 0 | 7377.2873 | 2522530.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2638056.1444 | -4.6781 | -6.6246 | -6.254 | -2.042 | -0.61937 | 1037.3795 | 991.9508 | Consultorías: El monto contratado y gastado es inferior al monto recomendado, no obstante se debe indicar que al analizar los plazos, las consultorías se extendieron por un periodo inferior al de las obras civiles, por tanto parte de las obras se ejecutaron sin respaldo de consultorías. De haber existido estas consultorías lo mas probable es que se hubiera excedido el monto recomendado. Equipamiento: El monto contratado y gastado es considerablemente menor al monto recomendado. NO se cuenta con antecedentes que permitan explicar esta situación. Equipos: No hay una gran diferencia entre el monto recomendado, contratado y gastado. Se considera dentro del margen de incertidumbre de un inversión ya que es menor al 5% Gastos administrativos: La diferencia se produce luego de la primera reevaluación. Obras civiles: No hay una gran diferencia entre el monto recomendado, contratado y gastado. Se considera dentro del margen de incertidumbre de un inversión ya que es menor al 6% Sin embargo el proyecto fue reevaluado en 3 ocasiones: Primera Reevaluación Causa: solicitud de aumento de recursos en el ítem gastos administrativos. Efecto: aumentar el ítem gastos administrativos de M$3.032 a M$5.936. Segunda Reevaluación Causas: 1. ajuste de precios unitarios; 2. incorporación de una obra extraordinaria; 3. incorporación de un estudio adicional a los valores proforma. Efectos: 1. El ajuste de precios unitarios se traduce en un aumento en el presupuesto de obras civiles de M$62.926.- y un aumento de plazo de 60 días. 2. Por exigencia del DOM de Puerto Montt, se incorporó como obra extraordinaria, una protección de 260 m al canal que corre a un costado del terreno, lo anterior significa un aumento en el presupuesto de obras civiles de M$3.339.- 3. Se incorporaron como valor proforma M$8.310 destinados al Diseño del Acceso a la Ruta 7. 4. Se justificaron disminuciones de obras por M$107.699.-, Aumento de obras por M$48.510.- y Obras extraordinarias por M$59.189.-, lo anterior se traduce en un aumento efectivo es de M$0.- y aun aumento de plazo de 22 días. Todo lo anterior en moneda de diciembre de 2012 Tercera Reevaluación Causa: Luego de la aprobación de una propuesta de modificación de fecha 6 de marzo, los cambios son visibles en el calendario de inversiones de la ficha IDI 2014, pero en el calendario de financiamiento de la inversión no aparecen los ítems equipos y equipamientos. Estos ítems estaban en la Ficha IDI 2013, por lo que se ingresa RATE RE para que la unidad financiera pueda añadir los ítems. Efectos: - se modifica el calendario de finananciamiento. - El monto del contrato del ítem Obras Civiles se ajustó a $1.746.552.542. Considerando que a este ítem se pagaron M$48.249 en 2012, se pagaron M$1.318.409 en 2013 y que el BIP inflacta los montos pagados, el monto solicitado para 2014 se calculo en M$368.792 en moneda de dic. de 2012, equivalente a 379.895 en moneda presupuestaria. - El monto del Consultorías se ajusto al monto del contrato M$23.532, equivalente a M$22.844 en moneda de dic. de 2012 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2189508 | 57114 | 2.609% | Modificaciones Obras civiles contrato matriz obras civiles DA RPM N° 9 por $ 1.688.268.139 modificacion contrato DA RPM N° 1559 $ 66.264.413 modificación contrato DA RPM N° 246 $ - 7.980.010 modificación contrato DA RPM N° 834 $ - 1.169.500 normalización sistema electrico, despeus del rechazo de la SEC en una visita inspectiva. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 2185942 | 2053854 | -6.0426 | El proyecto fue reevaluado en 3 ocasiones: Primera Reevaluación Causa: solicitud de aumento de recursos en el ítem gastos administrativos. Efecto: aumentar el ítem gastos administrativos de M$3.032 a M$5.936. Segunda Reevaluación Causas: 1. ajuste de precios unitarios; 2. incorporación de una obra extraordinaria; 3. incorporación de un estudio adicional a los valores proforma. Efectos: 1. El ajuste de precios unitarios se traduce en un aumento en el presupuesto de obras civiles de M$62.926.- y un aumento de plazo de 60 días. 2. Por exigencia del DOM de Puerto Montt, se incorporó como obra extraordinaria, una protección de 260 m al canal que corre a un costado del terreno, lo anterior significa un aumento en el presupuesto de obras civiles de M$3.339.- 3. Se incorporaron como valor proforma M$8.310 destinados al Diseño del Acceso a la Ruta 7. 4. Se justificaron disminuciones de obras por M$107.699.-, Aumento de obras por M$48.510.- y Obras extraordinarias por M$59.189.-, lo anterior se traduce en un aumento efectivo es de M$0.- y aun aumento de plazo de 22 días. Todo lo anterior en moneda de diciembre de 2012 Tercera Reevaluación Causa: Luego de la aprobación de una propuesta de modificación de fecha 6 de marzo, los cambios son visibles en el calendario de inversiones de la ficha IDI 2014, pero en el calendario de financiamiento de la inversión no aparecen los ítems equipos y equipamientos. Estos ítems estaban en la Ficha IDI 2013, por lo que se ingresa RATE RE para que la unidad financiera pueda añadir los ítems. Efectos: - se modifica el calendario de finananciamiento. - El monto del contrato del ítem Obras Civiles se ajustó a $1.746.552.542. Considerando que a este ítem se pagaron M$48.249 en 2012, se pagaron M$1.318.409 en 2013 y que el BIP inflacta los montos pagados, el monto solicitado para 2014 se calculo en M$368.792 en moneda de dic. de 2012, equivalente a 379.895 en moneda presupuestaria. - El monto del Consultorías se ajusto al monto del contrato M$23.532, equivalente a M$22.844 en moneda de dic. de 2012 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2318007 | 2547228 | 9.8887 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 314943 | 346087 | 9.8888 | Real > Recomendado | El mayor impacto en la variación de los indicadores sociales se debe a la variación de las obras civiles, consultorías y equipamiento. | De forma general se observa que la partida de mayor costo, obras civiles, no tiene una mayor variación (menor al 5%). Esto se podría atribuir a que el proyecto paso por una etapa de diseño y luego por la etapa de ejecución. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074624-0 | CONSTRUCCION RAMPA VEHICULAR DE CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE INSERTA EN LA POLÍTICA DE CONECTIVIDAD DEL MOP Y ES PARTE DEL CONVENIO DE PROGRAMACIÓN MOP-GORE LOS LAGOS Y CORRESPONDE A LAS RAMPAS ESPEJOS DE MAULLÍN Y LA PASADA | Se contempla la construcción de 2 rampas, una en Maullín y otra en La Pasada, las que incluyen explanada para vehículos, refugio de pasajeros y, en el caso de Maullín, obras civiles de integración a la costanera, accesos e iluminación. Se incluyen también estudios de maniobrabilidad para ambas rampas. | 34568 |  |  |  | 16 | 13 | La consultoría inicialmente tenía un plazo de 450 días, el cual fue reducido en 54 días segUn Res EX DROP X Nº 033, fecha de trámite 24 de enero de 2012, quedando con un plazo final de 396 días corridos. | -18.75 | [16 empty] | 15 | 13 | La obra inicialmente tenía un plazo de 365 días, a lo cual sufrió un aumento de plazo de 19 días, segUn lo señalado en Res EX DROP X Nº 881, fecha de trámite 16 de agosto de 2011, contrato con plazo final de 384. | -13.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 16 | 16 | 13 | 13 | 0 | La ejecución del contrato sufrió una disminución en los plazos recomendados debido a la disminución de los tiempos en la obtención de la destinación marítima lo cual disminuyo los plazos. | -18.75 | -18.75 | La disminución de plazos se explica por el menor tiempo que el proyectado en la aprobación y obtención de la destinación marítima, la que es requisito para la licitación de la obra. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2010-11-30 | [14 empty] | 3437890 | 0 | 3437890 | 3429035 | 8855 | La consultoría se adjudico por un monto de M$131.900 segUn Res EX DROP X Nº 1173 fecha de tramite 02 de diciembre de 2010, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 580, tramitada con fecha 14 de mayo de 2012, donde se regulariza el monto de los servicios contratados, disminuyendo en M$17.904, monto con disminución M$113.996. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$3.0273.142, segUn Res TR DROP X Nº018 con fecha de tramite 18 de noviembre de 2010; disminución segUn Res EX DROP X Nº 495, fecha de tramite 10 de mayo de 2011 por un monto de M$-3.080.- dejando el monto en M$3.024.062; Aumento en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 881, fecha de tramite 16 de agosto de 2011 por M$46.958.- dejando el monto en M$3.071.020; disminución en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 1156, fecha de tramite 11 de octubre de 2011 por M$-377.- dejando el monto en M$3.070.643; Aumento en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 1482, fecha de tramite 20 de diciembre de 2011 por M$88.992.- dejando el monto final de contrato de M$3.159.635. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1623 | 1623 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificación | Sin variación de magnitudes | [12 empty] | La comisión después de recorrer detenidamente la obra y revisando los antecedentes del contrato, procede a emitir la presente acta sin observaciones segUn lo indicado en el artículo 166 del RCOP. Se considera como fecha de término de obra el 02 de diciembre de de 2011. | 4089000% | La comisión después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes del contrato, por lo tanto y conforme a lo establecido en Art. 176 del RCOP, la comisión encuentra recibida definitivamente, sin observaciones. Fecha Acta 19 de diciembre de 2012 | 4162700% | SI | 4087900% | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | OBRAS PORTUARIAS MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4017700% | 4017700% | 0 | 4021000% | 33 | NA |  | 4050100% | 291 | 4050100% | 291 | 4051200% | 11 | 4053500% | 23 | 358 | 358 | el contrato tiene fecha de inicio el 18 de noviembre de 2010 y no cumple el porcentaje de avance para pago del 01 de diciembre de 2010 y se realiza primer pago el 23 de diciembre de 2010. | [23 empty] | 292273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215002 | 292273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2922729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215002 | el primer rs que da origen a la ejecución del 31 de diciembre de 2009, es por 3.215.002 la primera asignación presupuestaria es el 01 de febrero de 2010, por lo que el monto que da origen a la ejecución es el mismo 3.215.002 | 227691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3298942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526633 | La consultoría se adjudico por un monto de M$131.900 segUn Res EX DROP X Nº 1173 fecha de tramite 02 de diciembre de 2010, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 580, tramitada con fecha 14 de mayo de 2012, donde se regulariza el monto de los servicios contratados, disminuyendo en M$17.904, monto con disminución M$113.996. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$3.027.141, segUn Res TR DROP X Nº018 con fecha de tramite 18 de noviembre de 2010; disminución segUn Res EX DROP X Nº 495, fecha de tramite 10 de mayo de 2011 por un monto de M$-3.080.- dejando el monto en M$3.024.062; Aumento en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 881, fecha de tramite 16 de agosto de 2011 por M$46.958.- dejando el monto en M$3.071.020; disminución en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 1156, fecha de tramite 11 de octubre de 2011 por M$-377.- dejando el monto en M$3.070.643; Aumento en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 1482, fecha de tramite 20 de diciembre de 2011 por M$88.992.- dejando el monto final de contrato de M$3.159.635. | 206200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437890 | 8855 | BIP > SIGFE | 197349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3231686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429035 | 230033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088886 | La consultoría se adjudico por un monto de M$131.900 segUn Res EX DROP X Nº 1173 fecha de tramite 02 de diciembre de 2010, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 580, tramitada con fecha 14 de mayo de 2012, donde se regulariza el monto de los servicios contratados, disminuyendo en M$17.904, monto con disminución M$113.996. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$3.027.141, segUn Res TR DROP X Nº018 con fecha de tramite 18 de noviembre de 2010; disminución segUn Res EX DROP X Nº 495, fecha de tramite 10 de mayo de 2011 por un monto de M$-3.080.- dejando el monto en M$3.024.062; Aumento en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 881, fecha de tramite 16 de agosto de 2011 por M$46.958.- dejando el monto en M$3.071.020; disminución en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 1156, fecha de tramite 11 de octubre de 2011 por M$-377.- dejando el monto en M$3.070.643; Aumento en monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 1482, fecha de tramite 20 de diciembre de 2011 por M$88.992.- dejando el monto final de contrato de M$3.159.635. | [15 empty] | 461516.0082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4615163.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5076679.9679 | 5447330.4925 | 350642.1532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5231432.3973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5582074.5505 | 310944.6447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4987366.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5298311.3578 | 9.9552 | 4.3657 | 8.0648 | -5.0835 | -2.7356 | 3264.5172 | 3072.9308 | El proyecto ejecutado tuvo un aumento de un 3.5% respecto del recomendado, como resultado del mayor costo asociado a los aumentos de las cantidades de partidas en relación a las disminuciones. El proyecto fue reevaluado para incluir estudios de maniobrabilidad para nave de diseño de 43.7 metros de eslora. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 4072998 | 4214742 | 3.4801 | El proyecto ejecutado tuvo un aumento de un 3.5% respecto del recomendado, como resultado del mayor costo asociado a los aumentos de las cantidades de partidas en relación a las disminuciones. El proyecto fue reevaluado para incluir estudios de maniobrabilidad para nave de diseño de 43.7 metros de eslora. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 51645000 | 51503883 | -0.27324 | Real < Recomendado | [5 empty] | VANS inicial M$43.315.000 (31.12.2010) VANS inicial actualizado M$51.645.000 Variación -0,19% VANS inicial M$51.645.000 (31.12.2015) - M$98.782 M$51.546.218 Aumento costo total privado M$141.117 Aumento costo total social M$ 141.117 * 0,3 = 42.335 = 141.117 - 42.335 = 98.782 VANS RE M$51.503.883 | El proyecto es socialmente rentable, obteniendo la rentabilidad esperada estimada en la etapa de pre-inversión recomendada. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081156-0 | CONSTRUCCION RAMPA DE PASAJEROS Y CARGA SECTOR PUCHILCO, PUQUELDON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | PUQUELDON | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS HABITANTES DE LAS ISLAS CHELIN Y QUEHUI QUE SE TRASLADAN A LA CIUDAD DE CASTRO DEBEN VIAJAR POR VIA MARITIMA, LO QUE GENERA ALTOS COSTOS DE TIEMPO DE VIAJE EN CONDICIONES INSEGURAS, POR LO QUE SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE LA RAMPA PUCHILCO PARA GENERAR LA ALTERNATIVA BI MODAL. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS INFRAESTRUCTURA MARITIMA DE CONEXIÓN EN EL SECTOR LA SALMONERA DE PUCHILCO: RAMPA VEHICULAR (650 M2), EXPLANADA (541 M2) Y REFUGIO DE PASAJEROS (29 M2). INCLUYE CONSULTORIA A LA INSPECCION FISCAL Y EXPROPIACION (300 M2 APROX.) | 1287 | PLAN CHILOE |  |  | 12 | 8 | Se pospuso el inicio de la obra por reasignación de fondos, dado esto la AIF también se pospone. | -33.3333 | [8 empty] | 2 | 12 | sin observaciones | 500 | 4 | 11 | sin observaciones | 175 | 12 | 10 | El contrato sufre un aumento en el plazo de ejecución de 60 días, la cual queda reflejada en: Res EX DROP X Nº 1191, de fecha 16 de diciembre de 2014 y con fecha de tramite 17 de diciembre de 2014. | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 18 | 18 | 26 | 26 | 0 | Aumento en plazos de expropiaciones aplaza el inicio de obras, ademas se produjo reprogramacón de los fondos a invertir, lo que extendio los tiempos de proceso. | 44.4444 | 44.4444 | El aumento de plazos está asociado a reprogramación de fondos sectoriales que postergó el traspaso de recursos para el inicio del proyecto y al aumento de plazos del ítem expropiaciones. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2014-05-26 | [14 empty] | 570714 | 2943 | 573657 | 1177308 | -603651 | La consultoría se adjudico por un monto de M$112.116 segUn Res EX DROP X Nº 536 fecha de tramite 11 de julio de 2014, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 314 de fecha 11 de marzo de 2015 y tramitada 23 de marzo de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$21.269, monto con disminución M$90.848. La obra fue adjudicada por un monto de M$930.537, segUn Res TR DROP X Nº03 con fecha de tramite 22 de abril de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 1191, fecha de tramite 17 de diciembre de 2014 por un monto de M$-17 dejando el monto en M$930.519, además aumenta el monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 195 tramitada 12 de febrero de 2015, por un monto de M$63.476, monto definitivo M$993.996. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1193 | 1135 | 95.1383 | Real < Recomendada | [5 empty] | se realizo una disminución en el área de explanada lo cual no afecto la magnitud principal de la obra | SegUn información Rate RS inicial la magnitud original era de 1193 m2 y la real fue de 1.135, existiendo una diferencia sería de 58 m2, sin embargo la Unidad Técnica informa que se realizó una disminución en el área de explanada lo cual no afecto la magnitud principal de la obra | [12 empty] | Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, la comisión acuerda recibirla provisionalmente. Se considera como fecha de término de obra el 16 de febrero de 2015 | 4205100% | Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado que durante el plazo de garantía no se han presentado defectos imputables al contratista, conforme a lo establecido en el ART. 176 del RCOP., la comisión acuerda recibirla definitivamente, sin observaciones. Se consigna como fecha de termino de la obra el 16 de febrero de 2015 | 4252900% | SI | 4205100% | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4113400% | 4113400% | 0 | 4172200% | 588 | NA |  | 4175100% | 29 | 4175100% | 29 | 4178500% | 34 | 4180800% | 23 | 674 | 674 | por re programación de prioridades se aplaza la ejecución de obra de 10/12/12 al 24/03/14. | [23 empty] | 116600 | 0 | 0 | 2000 | 1201 | 1240976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360777 | 116600 | 0 | 0 | 2000 | 1201 | 1240976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1360777 | La consultoría se adjudico por un monto de M$112.116 segUn Res EX DROP X Nº 536 fecha de tramite 11 de julio de 2014, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 314 de fecha 11 de marzo de 2015 y tramitada 23 de marzo de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$21.269, monto con disminución M$90.848. La obra fue adjudicada por un monto de M$930.537, segUn Res TR DROP X Nº03 con fecha de tramite 22 de abril de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 1191, fecha de tramite 17 de diciembre de 2014 por un monto de M$-17 dejando el monto en M$930.519, además aumenta el monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 195 tramitada 12 de febrero de 2015, por un monto de M$63.476, monto definitivo M$993.996. | 91707 | 0 | 0 | 2755 | 188 | 993995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088645 | La consultoría se adjudico por un monto de M$112.116 segUn Res EX DROP X Nº 536 fecha de tramite 11 de julio de 2014, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 314 de fecha 11 de marzo de 2015 y tramitada 23 de marzo de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$21.269, monto con disminución M$90.848. La obra fue adjudicada por un monto de M$930.537, segUn Res TR DROP X Nº03 con fecha de tramite 22 de abril de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 1191, fecha de tramite 17 de diciembre de 2014 por un monto de M$-17 dejando el monto en M$930.519, además aumenta el monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 195 tramitada 12 de febrero de 2015, por un monto de M$63.476, monto definitivo M$993.996. | 91707 | 0 | 0 | 2755 | 188 | 993995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1088645 | -88663 | BIP < SIGFE | 148620 | 0 | 0 | 2755 | 188 | 1025745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177308 | 96957 | 0 | 0 | 3009 | 207 | 1108824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208997 | La consultoría se adjudico por un monto de M$112.116 segUn Res EX DROP X Nº 536 fecha de tramite 11 de julio de 2014, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 314 de fecha 11 de marzo de 2015 y tramitada 23 de marzo de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$21.269, monto con disminución M$90.848. La obra fue adjudicada por un monto de M$930.537, segUn Res TR DROP X Nº03 con fecha de tramite 22 de abril de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 1191, fecha de tramite 17 de diciembre de 2014 por un monto de M$-17 dejando el monto en M$930.519, además aumenta el monto del contrato segUn Res EX DROP X Nº 195 tramitada 12 de febrero de 2015, por un monto de M$63.476, monto definitivo M$993.996. | [15 empty] | 179679.854 | 0 | 0 | 3082.486 | 1850.784 | 1912340.7131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096953.8372 | 2098599.1221 | 129540.6665 | 0 | 0 | 3888.9729 | 267.5365 | 1398973.0252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1532670.2012 | 126579.6705 | 0 | 0 | 3888.9729 | 267.5365 | 1390255.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520991.6505 | -26.9097 | -27.4666 | -27.3008 | -0.76197 | -27.5235 | 1340.0807 | 1224.8947 | El proyecto fue Reevaluado por aumento de M$1.111 en el costo del ítem terrenos (expropiación), que corresponde a un aumento del 53% del ítem. Respecto de la inversión social, el aumento representa el 0,1% y respecto del costo total del proyecto, el 0,08%, | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1622468 | 1623741 | 0.078461 | Reevaluación el proyecto por aumento de M$1.111 en el costo del ítem terrenos (expropiación), que corresponde a un aumento del 53% del ítem. Respecto de la inversión social, el aumento representa el 0,1% y respecto del costo total del proyecto, el 0,08%, | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 435597 | 435597 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | Sin información consistente para actualizar indicadores de rentabilidad. | SegUn información del BIP el costo del proyecto ejecutado tiene un costo menor al recomendado inicialmente, por lo que es socialmente rentable. Costo total inicial M$ 1.360.777 (moneda 2010) Costo total inicial actualizado M$ 1.622.468 (moneda 2015) Costo total ex post M$ 1.087.990 (moneda 2015) | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082824-0 | CONSTRUCCION RAMPA SECTOR OSTRICULTURA ISLA APIAO COMUNA QUINCHAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LOS HABITANTES DE LA ISLA APIAO VIVEN EN CONDICIÓN DE AISLAMIENTO GEOGRÁFICO Y PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE SERVICIOS TIENE QUE RECURRIR A UN CENTRO DE ABASTECIMIENTO Y/O SERVICIOS. LA CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA PERMITIRA UNA NOTABLE MEJORA EN LA CALIDA DE VIDA DE LOS HAB. DE LA ISLA. | ¿ LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO PERMITIRÁ DISPONER DE UNA INFRAESTRUCTURA DE CONEXIÓN PARA LOS HABITANTES DE LA ISLA APIAO, EN EL SECTOR DE OSTRICULTURA FRENTE AL CECOF Y ESCUELA. ACTUALMENTE NO SE CUENTA CON INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA EL ATRAQUE Y DESATRAQUE DE EMBARCACIONES. SE CONSIDERAN LAS SIGUIENTES OBRAS: RAMPA (85M X 4M= 340M2) EXPLANADA (355 M2) REFUGIO DE PASAJEROS (30M2) E INSTALACIONES ELÉCTRICAS HIBRIDA (SOLAR/EÓLICA). NAVE DE DISEÑO (9 M DE ESLORA). | 380 | PLAN CHILOE |  |  | 14 | 8 | Sin observaciones | -42.8571 | [12 empty] | 2 | 4 | sin observaciones | 100 | 15 | 12 | La obra se desarrollo en los plazos establecidos | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 17 | 17 | 14 | 14 | 0 | Si bien se especifica 17 meses como plazo recomendado, lo real corresponde a 15 meses segun la ficha idi 2013 en la preinversion y finalmente se desarrollaron las obras en 14 meses segun contratos. | -17.6471 | -17.6471 | El mayor plazo indicado en la ficha idi 2013 y posteriores corresponde a 15 meses de ejecucion y los contratos se realizaron en un plazo maximo de 14 meses sin ampliaciones de plazos, de acuerdo a contrato. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2014-09-04 | [14 empty] | 857279 | 132 | 857411 | 935717 | -78306 | La consultoría se adjudico por un monto de M$77.500 segUn Res EX DROP X Nº 84 fecha de tramite 4 de febrero de 2015, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 1664, tramitada con fecha 18 de diciembre de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$16.104, monto con disminución M$61.396. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$850.983, segUn Res TR DROP X Nº10 con fecha de tramite 18 de agosto de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 969, fecha de tramite 17 de agosto de 2015 por un monto de M$-4.485 dejando el monto en M$846.498. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 828 | 828 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las magnitudes fueron cumplidas de acuerdo al programa. | No hay informacion adicional que especifique aumento de obras en las explanadas u obras anexas. | [12 empty] | Después de recorrer detenidamente la obra y habiendo verificado la correcta ejecución de la misma en conformidad a los planos, especificaciones y demás antecedentes del contrato, la comisión acuerda recibirla provisionalmente, sin observaciones. Se considera como fecha de término de obra el 18 de agosto de 2015. | 4227000% | sin recepción definitiva |  | SI | 4223400% | sin observaciones |  | En Operación |  | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4110200% | 4110200% | 0 | 4183100% | 729 | 4185200% | 21 | 4186900% | 17 | 4186900% | 17 | 4188600% | 17 | 4189800% | 12 | 796 | 796 | se modificas fecha de publicación por reasignación de fondos. | [23 empty] | 82685 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 826850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910935 | 82685 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 826850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910935 | La consultoría se adjudico por un monto de M$77.500 segUn Res EX DROP X Nº 84 fecha de tramite 4 de febrero de 2015, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 1664, tramitada con fecha 18 de diciembre de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$16.104, monto con disminución M$61.396. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$850.983, segUn Res TR DROP X Nº10 con fecha de tramite 18 de agosto de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 969, fecha de tramite 17 de agosto de 2015 por un monto de M$-4.485 dejando el monto en M$846.498. | 61395 | 0 | 0 | 0 | 132 | 905727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967254 | La consultoría se adjudico por un monto de M$77.500 segUn Res EX DROP X Nº 84 fecha de tramite 4 de febrero de 2015, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 1664, tramitada con fecha 18 de diciembre de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$16.104, monto con disminución M$61.395. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$850.983, segUn Res TR DROP X Nº10 con fecha de tramite 18 de agosto de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 969, fecha de tramite 17 de agosto de 2015 por un monto de M$-4.485 dejando el monto en M$846.498. | 61394 | 0 | 0 | 0 | 132 | 874191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935717 | 0 | BIP = SIGFE | 61394 | 0 | 0 | 0 | 132 | 874191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935717 | 64095 | 0 | 0 | 0 | 144 | 924606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988845 | La consultoría se adjudico por un monto de M$77.500 segUn Res EX DROP X Nº 84 fecha de tramite 4 de febrero de 2015, el cual es disminuido por Res EX DROP X Nº 1664, tramitada con fecha 18 de diciembre de 2015, donde se disminuyen los servicios contratados y en un monto de M$16.104, monto con disminución M$61.396. Disminución de servicios contratados. La obra fue adjudicada por un monto de M$850.983, segUn Res TR DROP X Nº10 con fecha de tramite 18 de agosto de 2014; disminución segUn Res EX DROP X Nº 969, fecha de tramite 17 de agosto de 2015 por un monto de M$-4.485 dejando el monto en M$846.498. | [15 empty] | 122000.531 | 0 | 0 | 0 | 2065.3302 | 1220001.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344067.2934 | 0 | 82840.6805 | 0 | 0 | 0 | 186.1124 | 1278330.856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361357.6489 | 82839.388 | 0 | 0 | 0 | 186.1124 | 1195004.2155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278029.7159 | 1.2864 | -4.9133 | -2.0489 | -6.1209 |  | 1543.5141 | 1443.2418 | De acuerdo a los antecedentes registrados en modulo de ejecucion, las obras fueron contratadas solo con un 4,78% de aumento respecto de lo recomendado original y de acuerdo con la normativa de la ley de presupuestos, no se modifico la ficha a estos nuevos valores y no se especifico la adjudicacion de todas las partidas. No se informa sobre situaciones pendientes que pudiesen indicar un aumento significativo en el monto de los item. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN FRANCISCO PUSCHEL BARRIENTOS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Este proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 93891 | 93891 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | En la ficha idi que da origen a la ejecucion no se agregan los indicadores economicos en los indicadores de resultados, los cuales corresponde a VAN social M$ 93891.- y TIR social 7,3%, los cuales se corregiran en el sistema BIP a raiz de esta revision. | En general se observa una clara, correcta y oportuna ejecucion de las obras, sin incidentes asociados a aumentos de obras, plazos y/o partidas. Al menos no se registran en el sistema BIP. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124163-0 | CONSTRUCCION PLAZA TEMÁTICA PUNTA DE RIELES, LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CONSOLIDAR ESPACIO PÚBLICO DE ESTACION FERROVIARIA , QUE RESALTEN E INFORMEN EL PATRIMONIO HISTORICO CULTURAL DE LA COMUNA, ESTABLECIENDO UNA EFICIENTE OCUPACIÓN DEL TERRENO E INCREMENTANDO LA OFERTA DE ENTRETENCIÓN. | EL PROYECTO INVOLUCRA UN TOTAL DE 8.400 M2 QUE SE DESGLOSA EN LAS SIGUIENTES AREAS: CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, CÉSPED NATURAL (5.459 M2); CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS VERDES, CÉSPED ARTIFICIAL, PARA ZONA JUEGOS INFANTILES. (95 M2); ZONA DE CIRCULACIÓN PEATONAL (1.579 M2);ZONAS DE VAGONES HISTÓRICO, EN VÍA CENTRAL. (178 M2); ZONAS DE JUEGOS INFANTILES (497 M2); ZONA DE EXPOSICIONES (128 M2); MURO HISTÓRICO DE MEMORIA FERROVIARIA. (11 M2); ESCULTURA LOCOMOTORA (65 M2); ZONA DE ESCENARIO CENTRAL CON GRADERÍAS DE DURMIENTES. (198 M2); DOS ZONA DE GIROS CONMEMORATIVOS DE MEMORIA FERROVIARIA. (100 M2); ÁREA DE ESTACIONAMIENTOS EN BORDE PONIENTE (90 M2). | 16440 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 0 | La obra inicialmente tuvo un plazo de 180 días corridos, ampliándose su plazo en 45 días corridos, siendo su término contractual incluida esta ampliación el 19.06.2015 según resolución exenta N°1681 del 22.06.2015. | -100 | [12 empty] | 2 | 1 | Las diferencias se producen por la actualización de las fechas, cuando se ingresan los gastos solo indica fecha mes y no fecha día. | -50 | 8 | 8 | La obra inicialmente tuvo un plazo de 180 días corridos, ampliándose su plazo en 45 días corridos, siendo su término contractual incluida esta ampliación el 19.06.2015 según resolución exenta N°1681 del 22.06.2015. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | La modificación del plazo correspondiente a 45 días corridos correspondió a movimientos de tierra, hormigones y modificaciones de luminarias y faroles en este proyecto. | 0 | 25 | Originalmente se había estimado un plazo de ejecución de las obras civiles de 8 meses. Se contrató por un plazo de 180 días, equivalente a 6 meses, y luego se amplió el plazo en 45 días, lo que suma un total de 225 días para la ejecución de las obras, muy parecido al plazo originalmente estimado. Esta ampliación de plazo se debió a la necesidad de ejecutar las partida de movimientos de tierra, hormigones y modificaciones de luminarias y faroles en el proyecto. Para los gastos administrativos no se observa variación y en el caso de las Consultorías, no se contrataron en esta etapa. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-11-06 | [14 empty] | 296347 | 1000 | 297347 | 297347 | 0 | La obra fue contratada por el monto de M$296.346,526 según resolución exenta N°2427 del 03.10.2014, no existiendo diferencias de montos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8400 | 7000 | 83.3333 | Real < Recomendada | [5 empty] | La diferencia se produjo por ajustes en tipologia y materialidad de superficies que se intervinieron. | La magnitud real fue inferior a la recomendada. De los 8.400 m2 originalmente recomendados, la magnitud baja a 7.000 m2, lo que implica una disminución de 16,6%. Esta variación se explica por ajustes en tipología y materialidad de las superficies que se intervinieron. | [12 empty] | La obra fue recepcionada con fecha 21.07.2015. No existe recepcion provisoria | 4220600% | La obra fue recepcionada con fecha 21.07.2015. No existe recepcion provisoria | 4220600% | SI | 4220600% | Se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4171500% | 4171500% | 0 | 4175800% | 43 | 4188700% | 129 | 4192900% | 42 | 4192900% | 42 | 4194900% | 20 | 4197300% | 24 | 258 | 258 | Mayores diferencias entre fecha decreto y primer gasto administrativo. De acuerdo a los antecedentes, el Decreto 739 indica un monto total de recursos en obras civiles de M$269.950 distribuidos para el año 2014 M$54.743 y para el año 2015 M$215.207. Revisados los antecedentes estos recursos no eran suficientes para poder licitar de acuerdo a los costos del proyecto, por lo que se hizo un re-estudio y se bajaron partidas. Posteriormente se publicó el 22.08.2014, adjudicándose al contratista en Primera Prelación que ofertó por un monto de M$296.347. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 296347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303347 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 296347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303347 | La oferta de la empresa a la cual se le adjudicó el contrato fue menor al monto recomendado, dentro del marco de la ficha IDI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 296347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297347 | La obra fue contratada por un monto de M$296.347, de los cuales se cancelaron en el año 2014 M$54.743 y en el año 2015 M$241.604, cuyos montos coinciden con los registrados en el sistema BIP. El monto de gastos admtvos. fue de M$1.000 decretados y ejecutados en el año 2014. Nota: En el Item Consultorías se colocó M$1 en "Montos Contratados" CORREGIDO", ya que el sistema no permite dejar este valor en 0. El monto efectivo corresponde a 0 ya que no hubo montos contratados por concepto Consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 296347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297347 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 296347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 312015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313107 | Los gastos efectuados corresponden al total de acuerdo al monto contratado de M$296.347, cancelándose en el año 2014 M$54.743 y en el año 2015 M$241.604, no existiendo diferencias con el Sigfe. | [15 empty] | 8722.7245 | 0 | 0 | 0 | 1454.0028 | 480813.5338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490990.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.3521 | 418260.3933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419671.7454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.3521 | 403264.1312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404675.4833 | -14.5254 | -17.5797 | -16.1288 | -3.5733 |  | 57.8108 | 57.6092 | Las obras civiles del proyecto fueron contratadas por un monto inferior en 18% con respecto al valor de la recomendación favorable, y dado que no registra modificaciones de montos durante la ejecución, el gasto real fue inferior al monto recomendado, comparado en moneda de igual fecha. En el caso de las Consultorías, no se registran contratos y gastos en este ítem; y en el caso de los Gastos Administrativos, no se observan variaciones significativas en los gasto reales versus los recomendados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones en el BIP, en consecuencia se ejecutó de acuerdo a lo previsto en la recomendación original. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27673 | 24146 | -12.7453 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real fue mejor que la recomendada, dado que la evaluación utiliza enfoque costo - eficiencia y el monto de la inversión fue inferior a la estimada originalmente lo que hace que el Costo Anual Equivalente haya disminuido en 12,75%. | El proyecto presenta variaciones de magnitud y costos con respecto a lo recomendado originalmente. La magnitud es inferior a la estimada originalmente, lo que se explica por ajustes en tipología y materialidad de las superficies que se intervinieron.El ítem obras civiles fue contratado por un monto inferior en 18% al valor recomendado, lo que implica que el indicador mejora. En términos del plazo, el proyecto se ajustó a lo originalmente recomendado, aunque había partido con un contrato por 180 días, el plazo fue extendido a 225 días. El proyecto cuenta con recepción definitiva de fecha 21.07.2015 y se encuentra en normal funcionamiento. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103545-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL CAPULLITO DE OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE TRATA DE LA REPOSICIÓN CON AMPLIACIÓN DE UN JARDÍN INFANTIL DEPENDENTE DE LA JUNJI, CUYA INFRAESTRUCTURA PRESENTA SERIAS DEFICIENCIAS QUE PONEN EN RIESGO LA SEGURIDAD DE LOS PÁRVULOS QUE PERTENECEN A GRUPOS VULNERABLES DE UN SECTOR DE OSORNO | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN TOTAL DEL JARDÍN INFANTIL CAPULLITO PROYECTANDO 7 SALAS EN TOTAL, 5 DE ELLAS PARA LA ATENCIÓN DE 144 PÁRVULOS Y 2 PARA LA ATENCIÓN DE 28 LACTANTES. EL PROYECTO CONTEMPLA UN PLAN DE CONTINGENCIA PARA CONTINUAR CON LA OPERACIÓN DEL JARDÍN MIENTRAS SE REALICEN LOS TRABAJOS DE OBRAS CIVILES. ESTA REPOSICIÓN SERÁ REALIZADA EN CIMIENTOS DE HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA CONFINADA EN EL PRIMER NIVEL Y PARTE DEL SEGUNDO, Y TABIQUERÍA ESTRUCTURAL DE ACERO GALVANIZADO. SE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE ASESORÍA DE INSPECCIÓN TÉCNICA Y ADQUISICIÓN DE NUEVOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL ADECUADO TRABAJO DE LOS PÁRVULOS Y LAS FUNCIONARIAS. | 172 |  |  |  | 10 | 12 | Se contrataron dos profesionales para la asesoría a la inspección de obras con las siguientes Resoluciones; 1.- Res. Ex. N° 015-326 del 21/06/2014, donde se contrato a don Joaquín Segura Silva. 2.- Res. Ex. N° 015-396 del 11/08/2014, donde se puso termino de común acuerdo con don Joaquín Segura Silva. 3.- Res. Ex. N° 015-463 del 06/10/2014, donde se contrato a don Claudio Urrutia Vidal. 4.- Res. Ex. N° 015-051 del 25/02/2015, donde se autorizo la prorroga de contrato a don Claudio Urrutia Vidal, dejando como fecha de término de contrato el día 31 de mayo de 2015. Luego de esto se contrato también un revisor independiente de arquitectura para poder gestionar el permiso de edificación respectivo, con las siguientes resoluciones; 1.- Res. Ex. N° 015-243 del 27/05/2014, que adjudica a Don Guillermo Villarroel, revisor independiente de Arquitectura. 2.- Res. Ex. N° 015-260 del 29/05/2014, que aprueba el contrato de Don Guillermo Villarroel. | 20 | 2 | 6 | - Se compro equipamiento durante 5 meses, en diversas etapas. | 200 | 2 | 5 | - Se compraron equipos para el Jardín Infantil durante los 5 meses restantes del año 2015. | 150 |  |  |  |  | 3 | 8 | - Se utilizaron Gastos Administrativos durante un periodo, para financiar los viáticos de viajes para la inspección técnica de obras. | 166.6667 | 10 | 16 | El contrato fue firmado con fecha 06/02/2014, y ratificado mediante Res. Ex. N° 015 - 056, de fecha 06/02/2014, sin embargo, este contrato fue enviado a Controlaría Regional de la República (CGR), con fecha 07/02/2014, pero la controlaría tomo Razón del Contrato recién con fecha 18/03/2014. Con fecha 09/04/2014, se firmo el acta de entrega de terreno, en conjunto con la empresa que ejecuto las obras. 1.- Mediante Res. Ex. N° 015-404 del 14/08/2014, aumento en 51 días el contrato, debido a retraso en las obras en ejecución. 2.- Mediante Res. Ex. N° 015-034 del 06/02/2015, aumento en 60 días el contrato, por obras extraordinarias y disminución de obras. Mediante acto administrativo realizada en comisión se recibió Provisoriamente la obra con fecha 20/05/2015, quedando observaciones por subsanar por parte del contratista, y debido a que no habían terminado las obras, se fue nuevamente a recibir las obras con fecha 02/06/2015. La obra quedo sujeta a 10 días de multa. | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 1 | 2 | Mediante resoluciones fueron, cancelados los gastos relacionados a permiso de edificación y revisor independiente de arquitectura. Estas resoluciones fueron; 1.- Res. Ex. N° 015 - 363 del 07/2014. 2.- Res. Ex. N° 015 - 356 del 08/2014. | 100 | 12 | 12 | 23 | 23 | 0 | Los Plazos de ejecución de obras fueron dilatados debido a diversas circunstancias, estas quedaron registradas en las resoluciones antes descritas; 1.- Mediante Res. Ex. N° 015-404 del 14/08/2014, se aumento en 51 días el contrato, debido a retraso en las obras en ejecución., como por ejemplo que hubo demora en la obtención de autorización de demoliciones, así como en Permisos de Obras preliminares, y permiso de obras de edificación. 2.- Mediante Res. Ex. N° 015-034 del 06/02/2015, aumento en 60 días el contrato, por obras extraordinarias y disminución de obras. Se produjeron obras extraordinarias que no estaban contempladas en el proyecto original, las cuales fueron compensadas por disminución de obras, generando que el contrato solo resultara modificado en los plazos de ejecución, pero NO en el monto del contrato. | 91.6667 | 91.6667 | En el caso de las obras civiles se genero un atraso en el inicio de la obra por la tramitación del contrato en Contraloría. En el caso del equipamiento y equipos se empezó la adquisición cuando la obra estaba en fase de finalización. la información que esta cargada en el B.I.P en relación a los plazos de inicio y termino de los contratos del equipamiento y equipos difiere de la colocada en el informe de la unidad técnica. Lo mismo ocurre con los gastos administrativos que tienen un plazo mayor que el que indica la unidad técnica. La principal razón por la cual se aumento los plazos de ejecución fueron por un mayor tiempo en las obras civiles y en la adquisición del equipamiento y equipos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-04-09 | [14 empty] | 785916 | 1233 | 787149 | 787146 | 3 | El proyecto cuenta con un solo contrato por un monto de $ 739.510.729.-, sin embargo este fue modificado en dos ocaciones, pero no fue modificado el monto original, solo se modificaron plazos de ejecución de obras. 1.- Mediante Res. Ex. N° 015-404 del 14/08/2014, se aumento en 51 días el contrato, debido a retraso en las obras en ejecución., como por ejemplo que hubo demora en la obtención de autorización de demoliciones, así como en Permisos de Obras preliminares, y permiso de obras de edificación. 2.- Mediante Res. Ex. N° 015-034 del 06/02/2015, aumento en 60 días el contrato, por obras extraordinarias y disminución de obras. Se produjeron obras extraordinarias que no estaban contempladas en el proyecto original, las cuales fueron compensadas por disminución de obras, generando que el contrato solo resultara modificado en los plazos de ejecución, pero NO en el monto del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1213 | 1213 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El edificio tiene un tamaño de 1213,29 m2. que fueron diseñados para cumplir con el programa arquitectónico aprobado por JUNJI y por el MIDESO. Este edificio fue desarrollado en dos pisos, el 1°piso están ubicados los niveles medios, y en el 2° piso se encuentran las salas cunas. Las modificaciones de contrato, no implicaron modificaciones en el mono original de la obra. | El edificio tiene un tamaño de 1213,29 m2. que fueron diseñados para cumplir con el programa arquitectónico aprobado por JUNJI y por el MIDESO. Este edificio fue desarrollado en dos pisos, el 1°piso están ubicados los niveles medios, y en el 2° piso se encuentran las salas cunas. Las modificaciones de contrato, no implicaron modificaciones en el monto original de la obra ni en su magnitud. | [12 empty] | Con fecha 20/05/2015, se procedió a efectuar la recepción provisoria de las obras, otorgándole 14 días para la solución de las observaciones, sin embargo no se terminaron a tiempo, y se resolvió recepcionar el día 02/06/2015., quedando afecta a multa la empresa constructora en 10 días corridos. | 4215700% | La recepción definitiva de obras aún no se ha llevado acabo debido, debido a que la obra aun tiene garantía vigente. |  | SI | 4216600% | La caldera instalada que funciona a pellets, no ha podido funcionar de forma adecuada. Generando una problemática mayor en cuanto a la calefacción del edificio. |  | En Operación |  | PABLO PATRICIO OLIVA PAREDES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4146400% | 4146400% | 0 | 4170500% | 241 | 4176500% | 60 | 4167600% |  | 4167600% |  | 4173800% | 62 | 4185200% | 114 | 388 | 388 | - EL PRIMER DECRETO IDENTIFICATORIO, N° 181 ES DE FECHA 07/02/2014 Y TOMADO DE RAZÓN POR CONTRALORIA CON FECHA 20/03/2014, ESTO GENERO QUE LA ENTREGA DE TERRENO SE ATRASARA HASTA EL 09/04/2014. - SE CORRIGEN LAS FECHAS DE ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA, ASÍ COMO LAS FECHAS DEL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO DEBIÓ TOMAR RAZÓN POR CONTRALORIA EN DIVERSAS OPORTUNIDADES, TANTO LAS BASES DE LICITACION, COMO LA ADJUDICACIÓN DE LA OBRA. | [23 empty] | 9854 | 32678 | 8464 | 0 | 3808 | 738655 | 0 | 0 | 5747 | 0 | 799206 | 9854 | 32678 | 8590 | 0 | 3808 | 738655 | 0 | 0 | 5747 | 0 | 799332 | - EL PRIMER RS FUE OTORGADO EN EL AÑO 2013, SIN EMBARGO DEBIDO A QUE TANTO LA LICITACIÓN COMO LA FIRMA DEL CONTRATO, FUERON RETRASADOS POR OBSERVACIONES EMITIDAS POR LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA, EL PROYECTO PASO PARA EL AÑO 2014, DONDE LA FICHA IDI SE ACTUALIZO EN CUANTO A LOS MONTOS. - LOS MONTOS DE MANTUVIERON DURANTE TODO EL AÑO 2014. | 9437 | 31818 | 2596 | 0 | 1233 | 739510 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 787850 | - EL CONTRATO FUE FIRMADO MEDIANTE RESOLUCIÓN N° 015 - 056 DEL 06/02/2014, Y RATIFICADO POR CONTRALORIA CON FECHA 07/02/2014, SIN EMBARGO LA CONTRALORIA TOMO RAZON DEL PROYECTO RECIEN EL 20/03/2014, GENERANDO UN RETRASO EN LA ENTREGA DE TERRENO DE CASI DOS MESES. - HUBIERON DOS MODIFICACIONES DESCRITAS EN LAS SIGUIENTES RESOLUCIONES = a).- N° 015 - 404 DEL 14/08/2014, SE AUMENTO EL PLAZO EN 51 DÍAS. (No hubieron Modificaciones de Montos) b).- N° 015 - 034 del 06/02/2015, SE AUMENTO EL PLAZO EN 60 DÍAS. (Se hicieron aumentos y disminuciones de obras, que en definitiva resultaron en 0). | 8733 | 31818 | 2596 | 0 | 1233 | 739510 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 787146 | 0 | BIP = SIGFE | 8734 | 31817 | 2596 | 0 | 1233 | 739510 | 0 | 0 | 3256 | 0 | 787146 | 9298 | 33217 | 2710 | 0 | 1361 | 788297 | 0 | 0 | 3556 | 0 | 838439 | - Res. Ex. 015-056 del 06/02/2014 del 06/02/2014, contrato de inicio de obras. por un monto de $ 739.510.729.- - Res. Ex. 015-201 del 06/05/2014 autorizo pago a FACTORING (20% anticipo) por un monto $ 147.902.146.- - Se Pago el Permiso de edificación por un monto de $ 2.279.398.- - Res. Ex. 015-326 del 21/06/2014 contrato 1° asesor ITO, en el ítem de consultorias. por un monto de $ 866.667.- - Res. Ex. 015-360 del 22/07/2014 contrató al revisor independiente de Arquitectura del proyecto. cargado al ITEM OTROS. por un monto de $ 976.885.- - La Res. Ex. 015-396 del 11/08/2014 terminó el primer contrato del Asesor de ITO. - La Res. Ex. 015-455 del 25/09/2014 modifica resolución del ITO. asignado a la obra. - La Res. Ex. 015-463 del 06/10/2014 contrató un nuevo asesor de ITO. - La Res. Ex. 015-051 del 25/02/2015 Prorroga contrato de asesor de ITO. - La Res. Ex. 015-404 del 14/08/2014 Aumentó el Plazo del contrato. - La Res, Ex. 015-321 del 01/09/2014 Modificó el Plazo del contrato. - La Res. Ex. 015-034 del 06/02/2015 Modifico contrato justificando aumento y disminuciones de obras que quedaron en cero. - En el acta de Recepción Provisoria de fecha 14/05/2015, quedaron establecidas las fechas de recepción definitiva. - Resolución Exenta N° 015 - 453 del 31/08/2015, aplico una multa por de $ 4.971.500.- al contratista por atraso en la entrega de las obras. | [15 empty] | 14540.0283 | 48216.0264 | 12488.915 | 0 | 5618.2669 | 1089871.4099 | 0 | 0 | 8479.7445 | 0 | 1179214.391 | 0 | 13318.6659 | 42933.7956 | 3502.5313 | 0 | 1760.3128 | 1043736.2231 | 0 | 0 | 9191.8828 | 0 | 1114443.4115 | 12017.1719 | 42933.7956 | 3502.5313 | 0 | 1760.3128 | 1018833.3551 | 0 | 0 | 4595.9414 | 0 | 1083643.108 | -5.4927 | -8.1047 | -6.518 | -2.7637 |  | 893.3579 | 839.9286 | Esta iniciativa tuvo un gasto inferior a lo recomendado en todos los item especialmente en el item de equipos con un -72%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO PATRICIO OLIVA PAREDES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES X REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 204081 | 204081 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La variaciones en los costos fueron menores lo que no altero el valor del indicador | Las principales variaciones que tuvo esta iniciativa entre lo recomendado y lo real es en los plazo. La variación de los costos es menor en cuanto a montos y salío menos que los montos recomendados. Con respecto a la operación del proyecto la caldera instalada que funciona a pellets, no ha podido funcionar de forma adecuada, generando una problemática mayor en cuanto a la calefacción del edificio. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102892-0 | CONSTRUCCION PLAZA COMUNITARIA TEGUALDA, FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | TEGUALDA ES UN POBLADO QUE SE ENCUENTRA A 18 KM DE FRESIA URBANO. CUENTA CON DIFERENTES SERVICIOS PUBLICOS PERO SUS HABITANTES CARECEN DE UN ESPACIO PARA EL ESPARCIMIENTO. LO QUE SE BUSCA ES GENERAR UN LUGAR DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO PARA LOS HABITANTES DE TEGUALDA Y RESOLVER ESTA NECESIDAD. | EL ESPACIO A INTERVENIR CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 1.334 M2 DE CIRCULACIONES; 4.050 M2 DE ÁREAS VERDES Y VEGETACIÓN; 312 M2 DE TERRAZA PARA UN MONUMENTO IDENTITARIO; 84 M2 DE TERRAZA DE DESCANSO; 50 M2 DE GLORIETA; 455 M2 DE ANFITEATRO Y 166 M2 DE ÁREA DE JUEGOS. SE INLCUYE LA CONTRATACION DE CONSULTORÍA A LA ITO. | 1755 |  |  |  | 11 | 15 | En el BIP no se cuenta con antecedentes para revisar el plazo recomendado ya que la Ficha IDI más antigua (2013) tiene su calendario actualizado al igual que la Ficha mas reciente (2015). Aumento consultorías por dos meses equivalente a $ 2.400.000.-, contrato Sr. Aldo John Soto | 36.3636 | [12 empty] | 1 | 1 | En el BIP no se cuenta con antecedentes para revisar el plazo recomendado ya que la Ficha IDI más antigua (2013) tiene su calendario actualizado al igual que la Ficha mas reciente (2015). No hay información detallada sobre el plazo de ejecución de gastos administrativos. En todos los casos solo se indica una duración de 1 mes, pero sin indicar fechas de inicio y término. | 0 | 11 | 17 | Existen variaciones debido a que hubieron varios aumentos de plazos, porque había problemas con adquisición de Paneles, existieron aumento de presupuesto y modificaciones a costo cero Aumento plazo: 75 días, desde el 08-10-2014 hasta el 21-12-2014, más aumento de obra $51.891.468.- Aumento plazo: 30 días, desde el 22-12-2014 hasta el 20/01/2015 Aumento plazo: 60 días, hasta el 21/03/2015 demora adquisición paneles de cubierta Aumento plazo: 60 días, hasta el 20-05-2016 modificación costo cero, partida cubierta Aumento plazo: 40 días desde 21-05-2015 hasta el 29-06-2015, más aumento de obra $ 23.442.355.- Los aumentos de plazos no fueron modificados en le BIP en el módulo ejecución. | 54.5455 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 18 | 18 | 0 | Las ampliaciones de plazo se debieron a que existía problemas de adquisición del Panel, entre otros inconvenientes que se presentaron en el desarrollo de la obra, por lo tanto, se autorizaron los aumentos de plazo para mantener vigente el contrato, mientras los organismos competentes autorizaran dichos cambios y durante ese período se aprobaron aumentos de presupuesto tanto de consultoría como de obra civil. | 63.6364 | 63.6364 | Las variaciones de plazo se originan por modificaciones en obras civiles y dificultad para adquirir materiales específicos. Estas modificaciones en obras civiles obligaron al aumento de consultorías. Aumento plazo: 75 días, desde el 08-10-2014 hasta el 21-12-2014, más aumento de obra $51.891.468.- Aumento plazo: 30 días, desde el 22-12-2014 hasta el 20/01/2015 Aumento plazo: 60 días, hasta el 21/03/2015 demora adquisición paneles de cubierta Aumento plazo: 60 días, hasta el 20-05-2016 modificación costo cero, partida cubierta Aumento plazo: 40 días desde 21-05-2015 hasta el 29-06-2015, más aumento de obra $ 23.442.355.- | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-12-12 | [14 empty] | 609886 | 2300 | 612186 | 612184 | 2 | Item Contratista Fecha Inicio Fecha Termino Monto Vigente (M$) Gastado (M$) CONSULTORÍAS RENE MANUEL REYES MUÑOZ 22/ene/2014 21/dic/2014 13.200 13.200 CONSULTORÍAS ALDO FRANCISCO HUGO JOHN SOTO 28/feb/2015 29/abr/2015 2.400 2.400 OBRAS CIVILES VICTOR HERNANDEZ 22/ene/2014 17/ene/2015 594.286 594.286 Todo fue financiado con fondos FNDR, hubieron aumento de obra por los siguientes montos $ 51.891.468.- $ 23.442.355.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6817 | 6817 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La suma de las superficies indicadas en descripción del proyecto indica 6451 m2, no obstante la magnitud indicada en la última ficha IDI indica 6.817 m2 | No hay variación entre las magnitudes Recomendada (ex-ante) y Real (ex post). En todos los casos la magnitud es 6.817 m2. | [12 empty] | Obra fue recepcionada con observaciones el día 06-07-2015, siendo las siguientes: 1.- Retiro de Escombros 2.- Anfiteatro: * Fijación de pilares anfiteatro * Humedad en muros, repasar barniz, cambair planchas, avellanar tornillos y retapar con cera virgen * Aseo general en camarines, rematar cerámicas * Pintar cielo raso en ambos camarines, pintar puertas y centro de puertas, ajustar cerraduras * cambiar bancas de madera y ajustar cierre de ventanas 3.- Confección de graderías y rampas de discapacitados * Hormigón graderías y rampas, limpiar con hidrolavadora, reparar aristas y enlucir con lechada de cemento, lo mismo en acceso graderías * Gradas de madera repasar imprimante (color), cubrir tornillos con cera virgen, redondear cantos de bancas 4.-Pilares y cubierta de graderías * Rematar cubierta graderías, hojalaterías, canales, forros y bajadas de agua 5.- Áreas verdes *Jardines menores: césped en mal estado *Áreas de juegos cauchos rematar *Árboles completar propuesta 6.- Glorieta Central *Muere solera: reparar aristas y enlucir con lechada *Bajadas de aguas lluviar 7.-Monumento central *Instalar placa de presentación (recordatoria) *Monumento identitario de la localidad no instalado, pero se encuentra en obra 8.-Gradas y barandas de circulación * Limpiar gradas de hormigón y en mejorar su terminación en muretes de rampas, gradas y terrazas 9.-Terraza de Descanso * Hormigón rampa y pavimento mixto rematar encuentros con cambios de pavimentos * Bancas de madera repasar imprimante color, cubrir tornillos con cera virgen, redondear cantos de bancas 10.- Pavimentos *Hormigón rampa y pavimento mixto: rematar encuentros con cambio de pavimentos *Piedra laja: limpieza mortero *Baldosas: limpieza hidrolavadora *Solerías uniformidad y continuidad 11.-Agua Potable *Instalación nichos en obra 12.-Electricidad : T1 en trámtie y aplomar lámparas 13.-Equipamiento: Bancas de plaza reparar grietas y limpieza; en base hasta bandera reparar aristas y lechadas en base. 14.-Pinturas: Repasar anticorrosivo y protectores de madera 15.-Obras Extraordinarias: *Veredas mejorar terminación en bordes, limpieza de baldosas *Demolición y transporte a botadora, retirar escombros *Limpieza de zanja y profundizar más. | 4219100% | Se realizará Recepción Definitiva a partir del 15-08-2016 |  | SI | 4256600% | No existe ningún problema, ha funcionado normalmente desde su recepción provisoria. |  | En Operación |  | CESAR RAFAEL NEGRON BARRIA | MUNICIPALIDAD DE FRESIA | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4140400% | 4140400% | 0 | 4145000% | 46 | 4151600% | 66 | 4160700% | 91 | 4160700% | 91 | 4162000% | 13 | 4176100% | 141 | 357 | 357 | Los días señalados fueron extraidos de los documentos fecha en que se firma el contrato, fecha de la primera resolución de asignaciones N° 74 del 25.06.2013. El primer contrato fue el de obras civiles. Se considera primer gasto de obras civiles la fecha en que fue emitida la papeleta en chileindica. | [23 empty] | 13202 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 525448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540950 | 13202 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 525448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540950 | Las diferencias se deben a las 6 reevaluaciones que ha tenido el proyecto. | 15600 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 594286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612186 | Item Contratista Fecha Inicio Fecha Termino Monto Vigente (M$) Gastado (M$) CONSULTORÍAS RENE MANUEL REYES MUÑOZ 22/ene/2014 21/dic/2014 13.200 13.200 CONSULTORÍAS ALDO FRANCISCO HUGO JOHN SOTO 28/feb/2015 29/abr/2015 2.400 2.400 OBRAS CIVILES VICTOR HERNANDEZ 22/ene/2014 17/ene/2015 594.286 594.286 CONSULTORIA: AUMENTO DE CONTRATO POR AUMENTO DE OBRAS, TOTAL DEL AUMENTO 2.400.000 OBRAS CIVILES: AUMENTO DE CONTRATO DE OBRAS 451.891.468 DECRETO 3111 Y $23.442.355 DECRETO1266 | 15600 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 594286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612186 | 2 | BIP = SIGFE | 15600 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 594284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612184 | 16921 | 0 | 0 | 0 | 2587 | 644850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664358 | NO HAY DIFERENCIAS | [15 empty] | 19479.7606 | 0 | 0 | 0 | 3393.9657 | 775288.5269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798162.2533 | 905369.4363 | 21868.2026 | 0 | 0 | 0 | 3343.5603 | 838767.0595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863978.8223 | 21866.9101 | 0 | 0 | 0 | 3343.5603 | 833434.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858644.8937 | 8.246 | 7.5777 | 7.4999 | -0.61737 | -5.1608 | 125.9564 | 122.2582 | Las obras civiles concentran la mayor variación (en monto) que se justifica en las 3 reevaluaciones. Por otro lado las consultorías concentran la mayor variación (en %) ya que los aumentos en obras civiles se tradujeron en plazos adicionales que debieron ser cubiertos por la consultoria ITO, siendo esta partida mucho más variable ante aumentos de plazo. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 617559 | 700508 | 13.4318 | Las variaciones de monto se originan por modificaciones en obras civiles. as u vez, esta modificación impacta con un aumento en el ítem de consultorías. Aumento plazo: 75 días, desde el 08-10-2014 hasta el 21-12-2014, más aumento de obra $51.891.468.- Aumento plazo: 30 días, desde el 22-12-2014 hasta el 20/01/2015 Aumento plazo: 60 días, hasta el 21/03/2015 demora adquisición paneles de cubierta Aumento plazo: 60 días, hasta el 20-05-2016 modificación costo cero, partida cubierta Aumento plazo: 40 días desde 21-05-2015 hasta el 29-06-2015, más aumento de obra $ 23.442.355.- | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 624414 | 602275 | -3.5456 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54439 | 52509 | -3.5453 | Real < Recomendado | Una variación de 3.55% muestra que los indicadores que dieron origen a la recomendación se acercaron bastante a los indicares finales del proyecto. | No se observan diferencias entre las magnitudes recomendadas y obtenidas; las diferencias en montos no son de 8.19% en obras civiles y 12,26% en consultoras; la mayor variación se observa en la componente plazos donde la diferencia es de 3 meses en consultorías y 6 meses en obras civiles | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085309-0 | REPOSICION POSTA RURAL DE SALUD DE CHADMO CENTRAL | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUELLON | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE JUSTIFICA YA QUE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE NO CORRESPONDE A UNA POSTA, YA QUE ESTA PROVIENE CUANDO EN EL SECTOR SE ATENDIA EN UNA ESTACIÓN MEDICO RURAL. EL 2007 ESTA SE TRASFORMO EN POSTA SIN CAMBIAR SUS CONDICIONES DE ESPACIO. | LA REPOSICION DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE CHADMO CENTRAL SE REALIZARA EN UN PLAZO DE 08 MESES Y CONSISTIRA EN UNA OBRA DE 297 METROS CUADRADOS DE RADIER DE HORMIGON ESTRUCTURA DE MADERA Y CUBIERTA DE ZINC. CONSIDERA LOS RECINTOS DE LA NORMATIVA DEL MINISTERIO DE SALUD PARA ESTE TIPO DE LOCALES INCLUIDO VIVIENDA DEL PARAMEDICO, SE CONTEMPLA ADEMAS EL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. | 984 |  |  |  | 7 | 8 | las consultorias de ITO se programaron desde 20 dias antes de la ejecución de la obra civil, hasta 16 dias posteriores a la recepción definitiva de la obra, para así asegurar una correcta ejecución e inspeccion de la misma | 14.2857 | 4 | 1 | el dia 04 de diciembre de 2014, se adjudica la licitación 2928-46-LE14 de equipamiento, según consta en la plataforma www.mercadopublico.cl y se recepciona conforme la totalidad del equipamiento el dia 22 de diciembre de 2014 | -75 | 4 | 4 | el dia 04 de diciembre de 2014, se adjudica la licitación 2928-50-LE14 de equipo, según consta en la plataforma www.mercadopublico.cl y se recepciona conforme la totalidad del equipamiento el dia 22 de diciembre de 2014 | 0 |  |  |  |  | 2 | 0 | no se han registrado en las cuentas municipales ingresos por conceptos de gastos administrativos, por lo cual no se han ejecutado este tipo de gastos en el proyecto | -100 | 7 | 6 | de acuerdo a las ofertas recibidas en licitación 2928-5-LP14, el plazo del oferentes adjudicado fue de 190 dias corridos o 6, 3 meses, por lo cual la recepción provisoria de las obras fue realizada con fecha 22 de octubre de 2014, cumpliendo con las fechas establecidas por contraato | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 13 | 1 | por gestión interna del municipio, las licitaciones de equipo y equipamiento se desarrollaron con retraso y una vez recibidas las obras civiles, por lo que su entrega se desarrollo con un mes de diferencia respecto del plazo recomendado | 50 | 62.5 | La variación en los plazos de ejecución del proyecto entre lo recomendado y lo real es de un 42% ( 13 meses ) esto considera el primer contrato de consultorias y el último contrato de equipos que tiene fecha del año 2015. Existe un error en el informe en el item equipo no considera un contrato de fecha 2015 esto amplia el tiempo de ejecución. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-04-16 | [14 empty] | 209131 | 1058 | 210189 | 210185 | 4 | - contrato de obras civiles por un monto de $191.587.952, ejecutado por el contratista alex fritz oyarzun, rut 10.678.383.-7, correspondiente a la licitación id 2928-5-LP14. - contrato de asesoria a la ITO por un monto de $7.400.000.- adjudicado al profesional, constructor civil, Sergio Andrés Alvarez Guenteo, rut 15.943.487-7, correspondiente a la licitación 2928-9-LE14.- - orden de compra OC 2928-56-SE14 emitida a nombre de servicios industriales Integra, rut 76.458.900-9, por un monto de $2.011.100.- correspondiente a equipo de radiotransmisor de 64 canales. - orden de compra OC 2928-57-SE14 emitida a nombre de distribuidora de productos de laboratorio DIPROLAB, rut 78.027.120-5, por un monto de $85.042, correspondiente al equipo de otoscopio.- - orden de compra OC 2928-58-SE14 emitida a nombre de Aguirre, Bravo y Mellado Limitada, rut 76.047.684-6, por un monto de $119.000, correspondiente al equipo de detector de latidos cardiofetales.- - orden de compra OC 2928-59-SE14 emitida a nombre de Comercial Paramed Limitada, rut 76.189.381-5, por un monto de $193.970, correspondiente al equipo de bomba de aspiración portatil.- - orden de compra OC 2928-60-SE14 emitida a nombre de servicios industriales Integra, rut 76.458.900-9, por un monto de $3.286.899.- correspondiente a equipamiento items 3; 9;11;23;25; 29; 30; 39; 41; 43; 43; 44; 45; 47; 48; 49; 50; 51 y 52 - orden de compra OC 2928-61-SE14 emitida a nombre de DIPROMED S.A. rut 86.397.000-8, por un monto de $719.137.- correspondiente a equipamiento items 1; 10; 12; 24; 26 y 34 - orden de compra OC 2928-62-SE14 emitida a nombre de IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMITADA. rut 76.038.974-9, por un monto de $114.990.- correspondiente a equipamiento items 2.- - orden de compra OC 2928-63-SE14 emitida a nombre de RUBEN EUGENIO CASTAGNETO ARANCIBIA rut 6.135.309-7, por un monto de $305.146.- correspondiente a equipamiento items 5; 8; 13; 18; 21; 36; 37; 38 Y 40.- - orden de compra OC 2928-64-SE14 emitida a nombre de SOC. DE INVERSIONES GRUPO SAN OSVALDO LIMITADA rut 76.422.496-5, por un monto de $3.303.578.- correspondiente a equipamiento items 4; 6; 7; 14; 15; 16; 17; 19; 20; 22; 27; 31; 32; 33; 35; 42; 46 Y 53.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 297 | 311 | 104.7138 | Real > Recomendada | [5 empty] | las diferencias se originan a que el proyecto original no contaba con bodegas ni sala de calderas, lo que a la fecha de ejecución del proyecto era un requisito normativo para las postas tipo, requerido por el servicio de salud, por lo que se realizó una modificación a costo cero incorporando estos recintos al proyecto sin aumentar el presupuesto disponible | LAS DIFERENCIAS ENTRE LA MAGNITUD REAL Y RECOMENDADA SE ORIGINAN YA QUE EL PROYECTO ORIGINAL NO CONTABA CON BODEGAS NI SALA DE CALDERAS, LO QUE A LA FECHA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO ERA UN REQUISITO NORMATIVO PARA LAS POSTAS TIPO, REQUERIDO POR EL SERVICIO DE SALUD, POR LO QUE SE REALIZÓ UNA MODIFICACIÓN A COSTO CERO INCORPORANDO ESTOS RECINTOS AL PROYECTO SIN AUMENTAR EL PRESUPUESTO DISPONIBLE | [12 empty] | la recepcion provisoria con observaciones se realizó con fecha 22 de octubre de 2016 y se realizaron las siguientes observaciones: 1) Debe efectuar limpieza en todo lo referente a Ventanas, artefactos sanitarios, muebles, guardapolvos. 2) Se deberá ajustar lavamanos de sala de reunión. 3) Deberá alinear tapas de enchufes en cada uno de los recintos. 4) Debe cambiar placa recordatoria por encontrarse defectuosa. 5) Se deberá cambiar una de las hojas de la puerta corredera, de acceso a sala de espera. 6) Se deberá colocar silicona blanca en rodones de cada uno de los baños. 7) Se solicita repasar pintura blanca en todos los desagües. 8) Se deberán tapar los tornillos instalados en revestimientos interiores. 9) Se solicita colocar bisagras en mudadores, de esta forma, poder replegar hacia el muro su estructura. 10) Se solicita colocar tapa lateral en radiador ubicado en bodega de archivo. 11) Se solicita colocar tapas de seguros de picaportes, en ventanas de guillotina. 12) Repasar pinturas en pilastras de puertas y ventanas. 13) Se deberán tapar todas las puntillas que fijan los rodones. 14) Se deberán tapar cada una de las terminaciones en los perfiles de costaneras, con hojalatería lateral, en recinto de residuos. 15) Se debe repara fuga detectada en red húmeda. 16) Se debe repasar pintura en toda la hojalatería exterior. 17) Se deberá reponer revestimiento exterior, en acceso a la casa del Paramédico. 18) Se deberá tapar clavos que fijan el marco de puerta, en la salida lateral de la casa del Paramédico. 19) Se debe repasar pintura amarilla en cañerías de cobre. 20) Se debe pintar el interior de la caseta de gas. 21) Se deberá mejorar la fijación del gabinete de calefont. 22) Se deberán instalar todos los topes necesarios para las puertas. 23) Se deberán corregir cada una de las terminaciones de las tapas de cajas eléctricas en los muros 24) Se debe sellar con silicona, todos los bordes de tina en casa de paramédico. 25) Se deberán repasar los pilares exteriores de acceso a la posta, con impregnante. 26) Se deberá estucar con hormigón, los sobrecimientos y las entradas de tuberías sanitarias y sellar muestreo de hormigones. 27) Se deberá construir sumidero de aguas lluvias, en casa del para médico. 28) Se debe tapar perforación de cañería en muro de cocina de casa del paramédico y mejorar terminación de esta. 29) Se deberá colocar abrazadera en tubería eléctrica de caja estanca, que alimenta bodega de caldera. 30) Se deberá colocar tapa en cámara repartidora de drenes. 31) Se deberá sacar clavo en revestimiento exterior, en salida de emergencia. 32) Se deberá empastar y pintar cielo sobre pilares exteriores. 33) Se deberá repasar toda la pintura en cielos en los cuales se visualicen hongos producto de humedad. 34) Se deberá instalar correctamente el mástil para bandera. | 4193400% | se realiza recepcion definitiva sin observaciones | 4196300% | SI | 4202300% | se encuentra operando normalmente |  | En Operación |  | JUAN BAUTISTA BARRIA NEGUE | MUNICIPALIDAD DE QUELLON |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4061800% | 4134500% | 727 | 4135100% | 6 | 4148600% | 135 | 4170200% | 216 | 4173200% | 246 | 4174500% | 13 | 4178600% | 41 | 1168 | 441 | Punto 8, el primer estado de pago no puede ser el 01/04 ya que la entrega de terreno fue 16/4/2014. | [23 empty] | 6791 | 8730 | 5820 | 0 | 970 | 180211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202522 | 7304 | 6694 | 2700 | 0 | 1045 | 194035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211778 | Diferencia en columna 4, respecto a las otras columnas corresponde a los valores actualizados en moneda presupuestaria. | 7400 | 6897 | 3244 | 0 | 1058 | 191588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210187 | sin observaciones | 7400 | 6897 | 3244 | 0 | 1058 | 191588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210187 | 2 | BIP = SIGFE | 7400 | 6896 | 3243 | 0 | 1058 | 191588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210185 | 8081 | 7531 | 3507 | 0 | 1190 | 209219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229528 | Ajustes por redondeo. | [15 empty] | 10776.4228 | 9876.8797 | 3983.3215 | 0 | 1541.8892 | 286295.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312473.6095 | 312474.9019 | 10444.2639 | 9734.7105 | 4536.4888 | 0 | 1538.0119 | 270404.4609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296657.936 | 10442.9715 | 9733.4181 | 4537.7813 | 0 | 1538.0119 | 270405.7533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296657.936 | -5.0614 | -5.0614 | -5.55 | -2.2204e-14 | -5.0618 | 953.884 | 869.4719 | lA VARIACIÓN PRINCIPAL EN LOS COSTOS FUE EN EL ITEM DE EQUIPOS CON UN INCREMENTO DE UN 14% COMPARANDOLO CON EL MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCIÓN. LOS OTROS ITEM SALIERON MENOS DEL MONTO RECOMENDADO. ESTE PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO A QUE SE TUVO QUE CAMBIAR LA LOCALIZACIÓN Y A SUGERENCIAS DE LA AUTORIDAD SANITARIA SE ELIMINO DEL LISTADO DE EQUIPOS UN AUTOCLAVE Y UNA SELLADORA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 248650 | 241770 | -2.7669 | Este proyecto fue reevaluado debido a que se tuvo que cambiar la localización y a sugerencias de la autoridad sanitaria se elimino del listado de equipos un autoclave y una selladora. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 23.74 | 24.33 | 2.4853 | Real > Recomendado | [5 empty] | lA VARIACIÓN EN EL INDICADOR SE DEBE A ERRORES EN SU CALCULO EN EL PERFIL | ESTE PROYECTO TUVO SUS MAYORES VARIACIONES ENTRE LO RECOMENDADO Y LA EJECUTADO EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN LAS VARIACIÓN EN LOS COSTOS FUERON MENORES. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123564-0 | REPOSICION RETÉN ISLA PULUQUI, COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETEN ISLA PULUQUI, CASA ANEXA Y CABALLERIZAS CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 249 M2, 83 M2 Y 141 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE CALBUCO. | 6305 | [7 empty] | 3 | 1 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 3179-411-cm14, de fecha 09-07-2014, por un monto de $1.193.072, al proveedor Taz S.A. La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-541-se14, de fecha 06-08-2014, por un monto de $59.381, al proveedor Infeso Limitada. | -66.6667 | 3 | 10 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-441-cm14, de fecha 29-09-2014, por un monto de $122.606, al proveedor Comercializadora Telenet Ltda. La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-282-cm15, de fecha 13-07-2015, por un monto de US $19.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 233.3333 |  |  |  |  | 7 | 1 | Sin observaciones | -85.7143 | 9 | 7 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 15-11-2013, según ID 3172-119-lp13. Plazo obra: 180 días corridos 1 addendum: 40 días corridos 2 addendum: sin plazo Total Plazo obra: 220 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 22 | 4 | Addendums: Primer addendum, Res. 375 de fecha 20-05-2014, monto $64.864.000, plazo de 40 días Segundo addendum, disminución de obras, Res. 508 de fecha 25-06-2014, monto $229.730, sin plazo La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 13-07-2015, según orden de compra 4928-282-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 50 | 83.3333 | El plazo de ejecución de los gastos administrativos recomendado se refiere al gasto por parte de la Unidad Técnica , en tanto que el plazo real se refiere al momento del pago o transferencia de los mismos que se realiza en un día. El hecho de ser un día se refleja en el indicador de plazos como cero mes arrojando una variación de - 100%. La diferencia del plazo de 9 meses recomendado y de ocho meses de ejecución se debe a que en el plazo real no se contabilizan las fracciones de mes, lo que sí se representa en el grafico de plazos reales. En caso de equipamientos, tampoco se considera la fracción de mes, lo que exagera la diferencia desde un tercio a dos tercios de menor plazo real. Respecto de los equipos el mayor plazo se debe a que el contrato principal se derivó un año en su ejecución, siendo su duración efectiva de menos de un mes.Esto se realizó con la Unidad en operación. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-11-29 | [14 empty] | 460046 | 712 | 460758 | 460758 | 0 | Equipamiento: 3179-411-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.193.072 3179-412-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 1.635.889 3179-417-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-418-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-419-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-420-CM16 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-421-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-422-CM14 FAYMO S.A. 14-07-2014 $ 81.199 3179-541-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-5287-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-529-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-423-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 14-07-2014 $ 112.370 3179-513-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-425-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 14-07-2014 $ 366.507 Equipo: 4928-282-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.668.311 4928-799-se14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-441-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 29-09-2014 $ 122.606 4928-452-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 30-09-2014 $ 357.988 4928-539-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 14-10-2014 $ 137.196 4928-602-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 1 15-10-2014 $ 1.370.542 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-119-LP13 $373.106.747 Primer addendum, Res. 375 de fecha 20-05-2014, plazo de 40 días $64.864.000 Segundo addendum, disminución de obras, Res. 508 de fecha 25-06-2014 $229.730 Total obras civiles $437.741.017 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias. | No hubo variaciones en la superficie ejecutada respecto de lo recomendado. | [12 empty] | Sin observaciones | 4188400% | sin observaciones | 4213100% | SI | 4188400% | sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4143900% | 4143900% | 0 | 4145900% | 20 | 4154800% | 89 | 4159300% | 45 | 4159300% | 45 | 4160700% | 14 | 4162500% | 18 | 186 | 186 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 15-11-2013, según ID 3172-119-lp13. Primer estado de pago por un monto de $21.184.339, de fecha 17.12.2013, según factura Nro. 1600, proveedor Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes. | [23 empty] | 0 | 8364 | 16257 | 0 | 1125 | 417818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443564 | 0 | 8364 | 16257 | 0 | 1125 | 417818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443564 | Sin observaciones | 0 | 6523 | 15783 | 0 | 712 | 437741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460759 | Equipamiento: 3179-411-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.193.072 3179-412-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 1.635.889 3179-417-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-418-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-419-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-420-CM16 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-421-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-422-CM14 FAYMO S.A. 14-07-2014 $ 81.199 3179-541-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-5287-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-529-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-423-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 14-07-2014 $ 112.370 3179-513-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-425-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 14-07-2014 $ 366.507 Total $ 6.469.564 Equipo: 4928-282-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.668.311 4928-799-se14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-441-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 29-09-2014 $ 122.606 4928-452-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 30-09-2014 $ 357.988 4928-539-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 14-10-2014 $ 137.196 4928-602-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 1 15-10-2014 $ 1.370.542 Total $ 15.782.621 Obras civiles: Monto según contrato ID 3172-119-LP13 $373.106.747 Primer addendum, Res. 375 de fecha 20-05-2014, plazo de 40 días $64.864.000 Segundo addendum, disminución de obras, Res. 508 de fecha 25-06-2014 $229.730 Total obras civiles $437.741.017 | 0 | 6523 | 15782 | 0 | 712 | 437741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460758 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 6523 | 15782 | 0 | 712 | 437741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460758 | 0 | 7123 | 16572 | 0 | 801 | 478722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503218 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 6.522.994 $ 6.522.994 Equipos $ 1.988.332 13.794.289 $ 15.782.621 Obras civiles $ 21.184.339 $ 416.556.675 $ 437.741.014 Gastos Administrativos $ 711.827 $ 711.827 | [15 empty] | 0 | 12340.2836 | 23986.5232 | 0 | 1659.5019 | 616482.9838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654469.2925 | 674746.4929 | 0 | 9206.0997 | 21418.4311 | 0 | 1035.25 | 636422.8556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668082.6363 | 0 | 9206.0997 | 21418.4311 | 0 | 1035.25 | 618722.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650382.5752 | 2.0801 | -0.62443 | 0.36332 | -2.6494 | -3.6108 | 1375.016 | 1308.082 | Todos los item, excepto el de obras civiles que creció en términos reales en poco mas de 3 %, disminuyeron en más de un 10%. La variación global fue levemente superior al 2 % en los montos contratados, no así en el gasto real que fue casi un 0,62 % menor que lo recomendado y un 2, 72 % menor que lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 506380 | 64634 | 12.76% | Monto según contrato ID 3172-119-LP13 $373.106.747 Primer addendum, Res. 375 de fecha 20-05-2014, plazo de 40 días $64.864.000 Segundo addendum, disminución de obras, Res. 508 de fecha 25-06-2014 $229.730 Total obras civiles $437.741.017 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 506382 | 522069 | 3.0979 | El monto recomendado en moneda de 2016 efectivamente corresponde a M$ 506.382. En realidad el proyecto no fue en estricto rigor reevaluado, sino que se ajustó el monto de la moneda IDI 2014 al monto del contrato de obras civiles adjudicado y aumentado el año 2013. El alza, menor de un 10 %, fue respecto de lo adjudicado pero no respecto del monto de lo recomendado en moneda de 31.12.2013. El ajuste del monto del contrato se realizo como moneda IDI debido a que DIPRES le asigna los recursos a Carabineros de acuerdo con los montos IDI, de otra manera no le asignarían los recursos necesarios para financiar lo recomendado. El proceso de ajuste se hizo por medio de un ajuste de reevaluación , siendo en rigor una variación menor del 10%. La variación fue de 3,3 % en obras civiles desde el monto aprobado en moneda de 31.12.2012 (año2013) de M$ 424.027 a M$ 437.971. En el monto total fue una variación de 3,1 %. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 463317 | 463317 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 40394 | 40394 | 0 | Real = Recomendado | Dados las variaciones irrelevantes en el monto total no hay variaciones en los indicadores expresados en la moneda original de la recomendación. | No hubo variaciones relevantes respecto de lo recomendado. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123601-0 | REPOSICION RETÉN PARGUA, COMO IMPLEMENTACIÓN PCSP CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A NIVEL NACIONAL DE SEGURIDAD SE TRABAJA CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, EN ESTE AMBITO DE ACCION SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA OPTIMA. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETEN PARGUA Y CASA ANEXA CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 249 M2 Y 83 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE CALBUCO. | 4716 | [7 empty] | 3 | 1 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 3179-434-cm14, de fecha 14-07-2014, por un monto de $1.193.072, al proveedor TAZ S.A. La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-512-cm14, de fecha 04-08-2014, por un monto de $29.666, al proveedor TAZ S.A. | -66.6667 | 3 | 10 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-442-cm14, de fecha 29-09-2014, por un monto de US $207.06, al proveedor Comercializadora Telenet LTDA. La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-281-cm15, de fecha 13-07-2015, por un monto de US $19.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 233.3333 |  |  |  |  | 7 | 0 | Sin observaciones | -100 | 9 | 7 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile e Ingenieria y construcción Encomer Limitada, fecha de firma del presente contrato es 15-11-2013, según ID 3172-118-lp13 Plazo obra: 158 días corridos 1 addendum: Sin plazo 2 addendum: 40 días corridos 3 addendum: 10 días corridos Total Plazo obra: 208 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 17 | 22 | 5 | Addendums: Primer addendum, disminución de obras, Res. 509 de fecha 25-06-2014, monto $582.862, sin plazo Segundo addendum, Res. 311 de fecha 30-04-2014, monto $37.297.032, plazo de 40 días Tercer Addendum, Res. 354 de fecha 16-05-2014, monto $21.317.734, plazo de 10 días La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 13-07-2015, según orden de compra 4928-281-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 41.6667 | 83.3333 | El plazo aprobado para los gastos administrativos se estimó en función la oportunidad de desembolsos o compras programadas. El plazo consignado en los sistemas de ejecución presupuestaria se refiere a un momento que es la transferencia del recurso a la unidad operativa devengándose el pago de una sola vez. Como el plazo es menor de un mes se consigna cero mes arrojando el -100% de variación. En el gráfico de plazos reales se consigna como un mes. La brecha de plazo de equipamiento aparece sobreestimada por que no considera las fraccionmes de mes. De acuerdo con el gráfico la brecha de menor plazo de ejecución está cerca de un tercio en lugar de los dostercios que registran los indicadores. En equipos el mayor plazo se debe a que el principal contrato de adquisición se derivo al año siguiente estando ya en operación la Unidad Policial. En obras civiles , según el gráfico serían ocho meses de ejecución representando una brecha menor que en los indicadores que no consideran las fracciones de mes. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-11-29 | [14 empty] | 381168 | 900 | 382068 | 382068 | 0 | Equipamiento 3179-434-CM14 TAZ S.A. 14-07-2014 $ 1.193.072 3179-435-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 14-07-2014 $ 1.635.889 3179-436-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 14-07-2014 $ 274.952 3179-437-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 14-07-2014 $ 507.271 3179-438-CM14 MELMAN S.A. 14-07-2014 $ 1.610.784 3179-439-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 14-07-2014 $ 366.507 3179-440-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 14-07-2014 $ 40.944 3179-411-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 14-07-2014 $ 53.431 3179-442-CM14 FAYMO S.A. 14-07-2014 $ 81.199 3179-542-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-530-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-531-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-443-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 14-07-2014 $ 112.370 3179-512-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-444-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 14-07-2014 $ 352.252 Equipos 4928-281-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.668.311 4928-456-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 30-09-2014 $ 357.988 4928-442-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 29-09-2014 $ 122.606 4928-450-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 30-09-2014 $ 160.734 4928-601-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 15-10-2014 $ 685.271 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-118-LP13 $301.618.292 1 addendum, disminución de obras, Res. 509 de fecha 25-06-2014 $582.862 2 addendum, Res. 311 de fecha 30-04-2014, plazo 40 días $37.297.032 3 addendum, Res. 354 de fecha 16-05-2014, plazo 10 días $21.317.734 Total obras civiles $359.650.196 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 332 | 332 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | No se registró variación entre la superficie ejecutada respecto de la recomendada. | [12 empty] | Sin observaciones | 4185000% | Sin observaciones | 4213100% | SI | 4185000% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4143900% | 4143900% | 0 | 4145900% | 20 | 4154800% | 89 | 4159300% | 45 | 4159300% | 45 | 4160700% | 14 | 4162700% | 20 | 188 | 188 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile e Ingenieria y construcción Encomer Limitada, fecha de firma del presente contrato es 15-11-2013, según ID 3172-118-lp13 Primer estado de pago por un monto de $25.607.725, de fecha 19.12.2013, según factura Nro. 824, proveedor Ingenieria y construcción Encomer Limitada. | [23 empty] | 0 | 8364 | 16151 | 0 | 1001 | 335301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360817 | 0 | 8364 | 16151 | 0 | 1001 | 335301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360817 | Sin observaciones | 0 | 6875 | 14995 | 0 | 900 | 359650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382420 | Equipamiento 3179-434-CM14 TAZ S.A. 14-07-2014 $ 1.193.072 3179-435-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 14-07-2014 $ 1.635.889 3179-436-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 14-07-2014 $ 274.952 3179-437-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 14-07-2014 $ 507.271 3179-438-CM14 MELMAN S.A. 14-07-2014 $ 1.610.784 3179-439-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 14-07-2014 $ 366.507 3179-440-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 14-07-2014 $ 40.944 3179-411-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 14-07-2014 $ 53.431 3179-442-CM14 FAYMO S.A. 14-07-2014 $ 81.199 3179-542-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-530-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-531-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-443-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 14-07-2014 $ 112.370 3179-512-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-444-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 14-07-2014 $ 352.252 Total $ 6.875.247 Equipos 4928-281-CM15 INGESMART S A 13-07-2015 $ 13.668.311 4928-456-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 30-09-2014 $ 357.988 4928-442-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 29-09-2014 $ 122.606 4928-450-cm14 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA 30-09-2014 $ 160.734 4928-601-cm14 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA 15-10-2014 $ 685.271 Total $ 14.994.910 Obras civiles Monto según contrato ID 3172-118-LP13 $301.618.292 1 addendum, disminución de obras, Res. 509 de fecha 25-06-2014 $582.862 2 addendum, Res. 311 de fecha 30-04-2014, plazo 40 días $37.297.032 3 addendum, Res. 354 de fecha 16-05-2014, plazo 10 días $21.317.734 Total obras civiles $359.650.196 | 0 | 6875 | 14995 | 0 | 900 | 359650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382420 | 352 | BIP > SIGFE | 0 | 6523 | 14995 | 0 | 900 | 359650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382068 | 0 | 7123 | 15718 | 0 | 1012 | 393590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 417443 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 6.522.994 $ 6.522.994 Equipos $ 1.326.599 $ 13.668.311 $ 14.994.910 Obras civiles $ 25.607.725 $ 334.042.470 $ 359.650.195 Gastos Administrativos $ 900.000 $ 900.000 | [15 empty] | 0 | 12340.2836 | 23830.1371 | 0 | 1477.2669 | 494730.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532378.2903 | 0 | 0 | 9703.6918 | 20314.6813 | 0 | 1307.9563 | 522887.8522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554214.1817 | 0 | 9703.6918 | 20314.6813 | 0 | 1307.9563 | 508694.1997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540020.5291 | 4.1016 | 1.4355 | 2.8225 | -2.561 |  | 1626.5679 | 1532.2114 | Los montos contratados y gastados en equipamiento resultaron un 21% menores al recomendado. En equipos se contrató por un monto menor en cerca de un 15 % y se pago el total de lo contratado. La variación de lo contratado el 2013 respecto de lo aprobado en igual moneda es de 5,69 %, en tanto el ajuste de ficha y presupuestario se realizó el 2014 a través de un proceso RE donde la diferencia de lo contratado respecto del valor en moneda de 2014 es de 2,8 % que fue lo consignado en la rate RE del 2014. La variación menor de gastos reales de 2,82 % se debe a que el contrato se inflacta desde el 2013 y los gastos según cuando se producen ( 2013 y 2014). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 411915 | 58032 | 14.09% | Obras civiles Monto según contrato ID 3172-118-LP13 $301.618.292 1 addendum, disminución de obras, Res. 509 de fecha 25-06-2014 $582.862 2 addendum, Res. 311 de fecha 30-04-2014, plazo 40 días $37.297.032 3 addendum, Res. 354 de fecha 16-05-2014, plazo 10 días $21.317.734 Total obras civiles $359.650.196 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La modificación corresponde a una menor que el 10%, específicamente de 2, 8 % el año 2014, comparando el monto contratado (M$ 360.234) con el monto en moneda del 2014(31.12.2013)(M$ 350.528). se debió consignar el monto total del contrato M$ 360.234 en moneda IDI dado que DIPRES asigna los recursos a Carabineros según lo que consigna la moneda IDI en el año de la asignación, lo que distorsiona el análisis. Aárece como reevaluación pues hubo de realizarse el ajuste a través de un proceso de RE. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 359401 | 359401 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31334 | 31334 | 0 | Real = Recomendado | La variación de 1,34 % de lo gastado respecto de lo recomendado produce variaciones no significativas en los indicadores, los cuales se mantienen en sus valores en moneda de la fecha de aprobación. | El proyecto si bien tuvo variaciones significativas de menores gastos respecto de los recomendado en equipos, equipamiento y g. Administrativos, el mayor costo de 5,7% en obras civiles como partida más gravitante, tuvo una variación global casi no significativa de 1, 34 % , debido además a los gastos sin reajuste diferidos en varios períodos. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20151114-0 | INSTALACION S. AGUA POT. RURAL DE PICHIDAMAS, COM. OSORNO Y PUYEHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LOS SECTORES PICHIDAMAS Y EL ÑADI SE ABASTECEN ACTUALMENTE DE AGUA A TRAVÉS DE POZO Y ACARREO, SIN UN TRATAMIENTO ADECUADO PARA EL CONSUMO HUMANO, LO QUE IMPLICA CONDICIONES PRECARIAS PARA LA SALUD, HIGIENE Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES COTIDIANAS QUE REQUIERAN DEL USO DE AGUA. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA HABILITAR POZO PROFUNDO CONSTRUIDO POR EL MOP QUE TIENE UNA PROFUNDIDAD DE 62,5 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 18,0 LTS/SEG. ADICIONALMENTE, SE PROYECTA INSTALAR UN FILTRO EN PRESION PARA ABATIR HIERRO Y MANGANESO Y CONSTRUIR DOS ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25M3 DE CAPACIDAD (PARA EL SECTOR DE EL ÑADI) Y DE 50M3 DE CAPACIDAD (PARA EL SECTOR DE PICHIDAMAS) Y UN CASETA DE TRATAMIENTO PARA EL SISTEMA DE CLORACIÓN Y SISTEMA ELECTRICO. TAMBIEN SE CONSIDERA INSTALAR UNA PLANTA PRESURIZADORA Y SE INSTALARÁN APROXIMADAMENTE 20 KM DE REDES DE AGUA POTABLE EN PVC CLASE 6 DE 63, 75 Y 90MM Y UN TOTAL DE 190 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2032 APROXIMADAMENTE 1436 HABITANTES DEL SECTOR. | 842 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 17 | DURACION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SANITARIA ESSAL ES DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | 112.5 | [16 empty] | 8 | 17 | ESTE CONTRATO TUVO 4 MODIFICACIONES EN CUANTO A PLAZO Y AUMENTO DE OBRAS: - CONTRATO ORIGINAL PLAZO 240 DIAS RES(EX) DROH X° N°342 23/04/2014, FECHA DE TERMINO 29/04/2014, APRUEBA CONTRATO N°65 ENTRE ESSAL CON HERNAN MOYA VENEGAS CON FECHA 07/04/2014. - MODIFICACON DE CONTRATO N°1 DE ACUERDO A RES (EX) DROH X°N°239 DE 12/03/2015, AUMENTO PLAZO 48 DIAS, FECHA DE TERMINO 20/01/2015. - MODIFICACION DE CONTRATO N°2 DE ACUERDO A RES (EX) DROH X N°623 DE 20/05/2015, AUMENTO PLAZO 110 DIAS, FECHA DE TERMINO 10/05/2015. - MODIFICACION DE CONTRATO N°3, DE ACUERDO A RES (EX) DROH X N° 984 DE 10/08/2015, AUMENTO PLAZO 60 DIAS, FECHA DE TERMINO 09/07/2015. .MODIFICACION DE CONTRATO N°4, DE ACUERDO A RES (EX) DROH N°1194 DE 21/09/2015, AUMENTO DE PLAZO 40 DÍAS FECHA DE TERMINO 18/08/2015. | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 | LAS CAUSAS DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO SE DEBEN PRINCIPALMENTE A LA DEMORA DE LA ENTREGA DE TERRENO POR LA DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD. DEBIDO A LA MODIFICACION DE CONTRATO POR AUMENTOS DE OBRAS NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE Y AL RETRASO DE LA APROBACION DE LA MODIFICACION DE CONTRATO N°2. LAS OBRAS MODIFICADAS VIENE DADA POR LA MODIFICACION DE CONTRATO N°2 RES (EX) DROH N°623 DE 20/05/2015 DE ACUERDO A LOS ITEMES DETALLADOS A CONTINUACION POR CONCEPTO DE DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORINARIAS A PRECIOS CONTRATADOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS. - MODIFICACIONES POR DISMINUCIONES DE OBRAS EN LOS ITEM: CAPITULO 5: PLANTA REELEVADORA ITEM 141 CIERRE RECINTO DE CAMARA; SE DETERMINA ELIMINAR EL CIERRE PERIMETRAL YA QUE POR SU ALTURA INTERFIERE CON LA VISUAL DEL CAMINO. CAPITULO 8: RED DE DISTRIBUCION ITEM 209 PVC CLASE 6, D=75 MM; ITEM 223 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ARRANQUES DOMICILIARIOS; ITEM 228 ATRAVIESO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS EN ZANJA: DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EXISTEN BENEFICIARIOS QUE DESISTEN DE LA ACEPTACION DEL SERVICIO, SE DISMINUYE LA CANTIDAD DE ARRANQUES A INSTALAR. - MODIFICACIONES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONTRATADO: CAPITULO 2 HABILITACION DEL SONDAJE ITEMES: 260,261 CON EL FIN DE QUE EL ESTANQUE ELEVADO DE 25M3 PROYECTADO FUNCIONE COMO ESTANQUE DE COLA, SE DEBEN MODIFICAR LAS INTERCONEXIONES HIDRAULICAS, QUE PERMITA INSTALAR UNA VALVULA DE RETENCION. CAPITULO 4 ESTANQUES METALICOS ELEVADOS ITEMES:262,263,264,265,266,267,268,269 CON EL FIN DE QUE EL ESTANQUE ELEVADO DE 25M3 PROYECTADO FUNCIONE COMO ESTANQUE DE COLA, SE DEBEN MODIFICAR LAS INTERCONEXIONES HIDRAULICAS, QUE PERMITA INSTALAR UNA VALVULA DE RETENCION. CAPITULO 10 RED DE DISTRIBUCION 270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 SE REFIERE A UNA EXTENSION DE RED MATRIZ PVC C-6 63 MM DE DIAMETRO Y 200 METROS DE LONGITUD EN CAMINO MUNICIPAL PARA 7 ARRANQUES DOMICILIARIOS. CAPITULO 11 ARRANQUES DOMICILIARIOS: ITEMES 284,285, 286. DEBIDO AL AUMENTO DE REQUERIMIENTOS POR NUEVOS USUARIOS, SE PROYECTA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVOS ARRANQUES. SE INSTALAN 10 ARRANQUES ADICIONALES A LOS CONTRATADOS. - MODIFICACIONES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS: CAPITULO 12 RED DE DISTRIBUCION ITEMES: 287,288,289, 290. SE DETERMINA QUE LA MEJOR ALTERNATIVA TECNICA ES CAMBIAR UN TRAMO DE TUBERIA EN PVC A HDPE, YA QUE EL SECTOR SE ENCUENTRA SATURADO CONSTANTEMENTE POR AGUA, Y LA TUBERIA DE HDPE EVITA LA FLOTABILIDAD DE LA MISMA. CAPITULO 13 OBRAS VARIAS ITEMES: 291 (SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO),292 (ACCESO VEHICULAR RECINTO DE CAPTACION),293 (ACCESO PEATONAL RECINTO),294 (BARRERAS PROTECCION METALICAS SIMPLES DE DOBLE ONDA PLANTA RELEVADORA). DEBIDO A QUE EL PROYECTO ORIGINAL NO CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PRESOSTATO QUE PERMITA REGULAR LA PARTIDA DE LAS BOMBAS DE PLANTA RELEVADORA, SE CONSIDERA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUMENTAR ESTA PARTIDA. EN RECINTO DE CAPTACION SE ENCONTRO UNA ZANJA QUE IMPIDE EL ACCESO VEHICULAR, DADO QUE EL PROYECTO NO CONSIDERABA UNA SOLUCIÓN PARA ESTA SITUACION, SE DEBE FABRICAR UN ACCESO EN BASE A TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO, SE MODIFICO EL CIERRE PERIMETRAL PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. SE MODIFICO EL CIERRE PERIMETRAL DE LA REELEVADORA DE ACMA POR BARRERAS METALICAS DOBLE ONDA, LAS QUE CUMPLEN CON LAS EXIGENCIA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | 112.5 | 112.5 | El plazo original para la ejecución del proyecto fue de 240 días (8 meses), el que se amplió en 258 días adicionales debido a 4 modificaciones de contrato. El plazo final fue de 498 días que representa un 107% de aumento respecto del plazo inicial. - El contrato original fue aprobado por Res. Ex. DROH X N° 342 del 23.04.2014 y contemplaba un plazo de ejecución de 240 días. Correspondió al Contrato N° 65 entre Essal y la empresa Hernan Moya Venegas, suscrito con fecha 07.04.2014. - La Modificación de Contrato N°1 se aprobó por Res. Ex. DROH X N° 239 del 12.03.2015, y contempló un aumento de plazo de 48 días, dejando como nueva fecha de término el 20.01.2015. - La Modificación de Contrato N°2 se aprobó por Res. Ex. DROH X N° 629 del 20.05.2015, y contempló un aumento de plazo de 110 días, dejando como nueva fecha de término el 10.05.2015. - La Modificación de Contrato N°3 se aprobó por Res. Ex. DROH X N° 984 del 10.08.2015, y contempló un aumento de plazo de 60 días, dejando como nueva fecha de término el 09.07.2015. - La Modificación de Contrato N°4 se aprobó por Res. Ex. DROH X N° 1194 del 21.09.2015, y contempló un aumento de plazo de 40 días, dejando como nueva fecha de término el 18.08.2015. Cabe señalar que las resoluciones que aprueban las modificaciones son posteriores a la fecha de término de la ampliación anterior. Las variaciones en los plazos se explican por la demora en la entrega de terreno por parte de Vialidad, la incorporación de nuevos usuarios al proyecto y los plazos requeridos para las tramitaciones administrativas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-05-05 | [14 empty] | 889757 | 0 | 889757 | 889757 | 0 | - DE ACUERDO A MOFICIACION DE CONTRATO N°2 RES (EX) DROH N°623 DE 20/05/2015, SE REALIZÓ UN AUMENTO DE OBRA POR M$7.077, POR LO QUE EL MONTO FINAL DEL CONTRATO ASCENDIO A M$768.689. EL CONTRATO ORIGINAL ES DE M$761.611. ESTE PROYECTO NO FUE REEVALUADO PORQUE LOS ÍTEMES QUE SE MODIFICARON SON INFERIORES EN MONTO AL 10% DEL CONTRATO ORIGINAL, QUE TIENE UNA HOLGURA DE HASTA M$76.161, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: DISMINUCION DE OBRAS (-) M$33.577 OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONTRATADO (+) M$19.069 OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONVENIDO (+) M$21.585 BALANCE TOTAL DE MODIFICACION DE CONTRATO (+) M$7.077 SUMA DE TODOS LOS ITEMES MODIFICADOS (+) M$74.233 EL DETALLE DE LAS OBRAS DIMINUIDAS Y AUMENTADAS SE EXPLICA EN EL CUADRO DE OBSERVACIONES DE MODIFICACIONES MENORES AL 10% DEL COSTO TOTAL Y/O POR ITEM | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 190 | 200 | 105.2632 | Real > Recomendada | [5 empty] | EN EL TRASCURSO DE LA CONSTRUCCION DE LA OBRA SE ANEXARON NUEVOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA, DEBIDO A SU INTERES AL VER LOS TRABAJOS EN TERRENO. LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS DEL AUMENTO DE N° DE ARRANQUES VIENE DADA POR LA MODIFICACION DE CONTRATO N°2 RES (EX) DROH N°623 DE 20/05/2015 RELACIONADA POR ITEM 228 ATRAVIESO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS EN ZANJA (DISMINUCION DE OBRAS) Y CAPITULO 11 ARRANQUES DOMICILIARIOS: ITEMES 284,285, 286 (AUMENTO DE OBRAS). | Se observa un aumento en la magnitud de 10 arranques, lo que representa un incremento 5,26% respecto del nUmero inicial de 190 arranques. Esta variación en la magnitud se explica porque se agregan viviendas al proyecto que en un principio no habían sido incluidas. | [12 empty] | RECEPCION CON RESERVAS DADO QUE LA EMPRESA DEBERÁ EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LAS OBSERVACIONES QUE DE TODAS FORMAS NO AFECTAN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE APR. RES. (EX) DROH X° N°1410 DE 05/11/2015, SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION CON RESERVAS. QUE FUE NOTIFICADO A LA EMPRESA CONSTRUCTORA MEDIANTE ORD DROH N°1736 DE 06/11/2015. | 4229200% | LA RECEPCION DEFINITIVA DE ACUERDO A RES /EX) DROH X°N°115 DE FECHA 16/02/2016, APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 12/01/2016, QUE CONSTATA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SUBSANO OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON RESERVA. DE ACUERDO A ORD DROH N°319 DE FECHA 02/03/2016 SE NOTIFICA A EMPRESA SANITARIA ESSAL PARA QUE INFORME A EMPRESA CONTRATISTA Y SE REALICE LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES DE CONTRATO. | 4238100% | SI | 4229200% | EL SISTEMA FUNCIONA DE MANERA NORMAL ADMINISTRADO POR EL COMITE DE APR LO QUE CONSTA EN ACTA DE TRASPASO DEL SISTEMA APR DE LA DROH AL COMITE DE PICHIDAMAS. DE ACUERDO A CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DROH Y EMPRESA SANITARIA ESSAL ESTE COMITE DE APR TIENE ASESORIA Y ASISTENCIA POR PARTE DE LA SANITARIA EN AREA ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y TECNICA. |  | En Operación |  | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  |  |  | 4126400% | 4126400% | 0 | 4168300% | 419 | NA |  | 4173700% | 54 | 4173700% | 54 | 4176400% | 27 | 4179900% | 35 | 535 | 535 | EL DECRETO N°246 DE FECHA 13.02.14 TRAMITADO EL 20.03.14 ES LA PRIMERA ASIGNACION PRESUPUESTARIA REMITIDA POR DIPRES, VISADA Y AUTORIZADA. LA RESOLUCION (EXENTA) DROH X° N°342 DE FECHA 23/04/2014, APRUEBA CONTRATO N°65 ENTRE ESSAL CON HERNAN MOYA VENEGAS CON FECHA 07/04/2014. EL DIA POSTERIOR A LA PROTOCOLIZACION DEL CONTRATO SE DEFINE COMO FECHA INICIAL DEL CONTRATO 08.04.16. EL PRIMER ESTADO DE PAGO DE OBRAS CIVILES FUE REALIZADO CON FECHA 09.06.14 | [23 empty] | 108045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794036 | 108045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 685991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794036 | NO HAY OBSERVACIONES | 121068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889757 | ESTE CONTRATO TUVO 4 MODIFICACIONES EN CUANTO A PLAZO Y AUMENTO DE OBRAS: - CONTRATO ORIGINAL PLAZO 240 DIAS RES(EX) DROH X° N°342 23/04/2014, FECHA DE TERMINO 29/04/2014, APRUEBA CONTRATO N°65 ENTRE ESSAL CON HERNAN MOYA VENEGAS CON FECHA 07/04/2014. - MODIFICACON DE CONTRATO N°1 DE ACUERDO A RES (EX) DROH X°N°239 DE 12/03/2015, AUMENTO PLAZO 48 DIAS, FECHA DE TERMINO 20/01/2015. - MODIFICACION DE CONTRATO N°2 DE ACUERDO A RES (EX) DROH X N°623 DE 20/05/2015, AUMENTO PLAZO 110 DIAS, FECHA DE TERMINO 10/05/2015. POR CONCEPTO DE AUMENTO DE OBRA POR M$7.077, EL MONTO FINAL DEL CONTRATO ASCENDIO A M$768.689. - MODIFICACION DE CONTRATO N°3, DE ACUERDO A RES (EX) DROH X N° 984 DE 10/08/2015, AUMENTO PLAZO 60 DIAS, FECHA DE TERMINO 09/07/2015. .MODIFICACION DE CONTRATO N°4, DE ACUERDO A RES (EX) DROH N°1194 DE 21/09/2015, AUMENTO DE PLAZO 40 DÍAS FECHA DE TERMINO 18/08/2015. | 121068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889757 | 0 | BIP = SIGFE | 121068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889757 | 129742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953504 | NO EXISTEN DIFERENCIAS CON EL SIGFE. | [15 empty] | 159418.1629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012166.9136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171585.0766 | 0 | 173825.0692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084489.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258314.7299 | 167685.9462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064668.6941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232354.6403 | 7.4028 | 5.187 | 5.1871 | -2.0631 |  | 6161.7732 | 5323.3435 | Al comparar los montos contratados versus los recomendados, se observa una variación inferior al 10%, siendo mayor el monto contratado. Esta variación se explica por un aumento de contrato que se aprobó para incorporar nuevos beneficiarios al proyecto. En general se puede decir que el costo estimado de la obra en la preinversión fue cercano al monto real del contrato y de los gastos. En el caso de las Consultorías, éstas se calculan en un 15,75% del valor de las obras civiles, por lo que se van ajustando en la medida que varía dicho monto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL |  |  |  |  | SI | 906486 | 7077 | 0.7807% | LA MODIFICACION DE CONTRATO VIENE DADA POR LOS ITEMES DETALLADOS A CONTINUACION POR CONCEPTO DE DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORINARIAS A PRECIOS CONTRATADOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS. - MODIFICACIONES POR DISMINUCIONES DE OBRAS EN LOS ITEM: CAPITULO 5: PLANTA REELEVADORA ITEM 141 CIERRE RECINTO DE CAMARA; SE DETERMINA ELIMINAR EL CIERRE PERIMETRAL YA QUE POR SU ALTURA INTERFIERE CON LA VISUAL DEL CAMINO. CAPITULO 8: RED DE DISTRIBUCION ITEM 209 PVC CLASE 6, D=75 MM; ITEM 223 SUMINISTRO, COLOCACION Y PRUEBA DE ARRANQUES DOMICILIARIOS; ITEM 228 ATRAVIESO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS EN ZANJA: DEBIDO A QUE ACTUALMENTE EXISTEN BENEFICIARIOS QUE DESISTEN DE LA ACEPTACION DEL SERVICIO, SE DISMINUYE LA CANTIDAD DE ARRANQUES A INSTALAR. - MODIFICACIONES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONTRATADO: CAPITULO 2 HABILITACION DEL SONDAJE ITEMES: 260,261 CON EL FIN DE QUE EL ESTANQUE ELEVADO DE 25M3 PROYECTADO FUNCIONE COMO ESTANQUE DE COLA, SE DEBEN MODIFICAR LAS INTERCONEXIONES HIDRAULICAS, QUE PERMITA INSTALAR UNA VALVULA DE RETENCION. CAPITULO 4 ESTANQUES METALICOS ELEVADOS ITEMES:262,263,264,265,266,267,268,269 CON EL FIN DE QUE EL ESTANQUE ELEVADO DE 25M3 PROYECTADO FUNCIONE COMO ESTANQUE DE COLA, SE DEBEN MODIFICAR LAS INTERCONEXIONES HIDRAULICAS, QUE PERMITA INSTALAR UNA VALVULA DE RETENCION. CAPITULO 10 RED DE DISTRIBUCION 270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283 SE REFIERE A UNA EXTENSION DE RED MATRIZ PVC C-6 63 MM DE DIAMETRO Y 200 METROS DE LONGITUD EN CAMINO MUNICIPAL PARA 7 ARRANQUES DOMICILIARIOS. CAPITULO 11 ARRANQUES DOMICILIARIOS: ITEMES 284,285, 286. DEBIDO AL AUMENTO DE REQUERIMIENTOS POR NUEVOS USUARIOS, SE PROYECTA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE NUEVOS ARRANQUES. SE INSTALAN 10 ARRANQUES ADICIONALES A LOS CONTRATADOS. - MODIFICACIONES POR OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS: CAPITULO 12 RED DE DISTRIBUCION ITEMES: 287,288,289, 290. SE DETERMINA QUE LA MEJOR ALTERNATIVA TECNICA ES CAMBIAR UN TRAMO DE TUBERIA EN PVC A HDPE, YA QUE EL SECTOR SE ENCUENTRA SATURADO CONSTANTEMENTE POR AGUA, Y LA TUBERIA DE HDPE EVITA LA FLOTABILIDAD DE LA MISMA. CAPITULO 13 OBRAS VARIAS ITEMES: 291 (SUMINISTRO E INSTALACION DE PRESOSTATO),292 (ACCESO VEHICULAR RECINTO DE CAPTACION),293 (ACCESO PEATONAL RECINTO),294 (BARRERAS PROTECCION METALICAS SIMPLES DE DOBLE ONDA PLANTA RELEVADORA). DEBIDO A QUE EL PROYECTO ORIGINAL NO CONSIDERA EL SUMINISTRO E INSTALACION DE UN PRESOSTATO QUE PERMITA REGULAR LA PARTIDA DE LAS BOMBAS DE PLANTA RELEVADORA, SE CONSIDERA NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA AUMENTAR ESTA PARTIDA. EN RECINTO DE CAPTACION SE ENCONTRO UNA ZANJA QUE IMPIDE EL ACCESO VEHICULAR, DADO QUE EL PROYECTO NO CONSIDERABA UNA SOLUCIÓN PARA ESTA SITUACION, SE DEBE FABRICAR UN ACCESO EN BASE A TUBOS DE CEMENTO COMPRIMIDO, SE MODIFICO EL CIERRE PERIMETRAL PARA CUMPLIR CON LAS EXIGENCIAS DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. SE MODIFICO EL CIERRE PERIMETRAL DE LA REELEVADORA DE ACMA POR BARRERAS METALICAS DOBLE ONDA, LAS QUE CUMPLEN CON LAS EXIGENCIA DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones en el BIP. En el Informe de la Unidad Técnica se señala que hubo una Modificación de Contrato N°2 aprobada por Res. Ex. N°623 del 20.05.2015 en que se realizó un aumento de contrato por M$7.077, inferior al 10%, que resulta de la Disminución de Obras por M$33.577, Obras Extraordinarias a Precio Contratado por M$19.069 y Obras Extraordinarias a precio convenido por M$21.585.- Si se suman todas las variaciones se obtiene M$74.233, que representa un 9,6% respecto del valor del contrato. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 136 | 135 | -0.73529 | Real < Recomendado | [5 empty] | El costo por arranque disminuye de 136 UF a 135 UF debido a que, si bien aumenta el monto de la iniciativa en un porcentaje menor al 10%, se agregan 10 nuevos usuarios que hacen que el costo/arranque sea menor. El valor de 135 UF se obtiene dividiendo el costo privado neto (M$692.237, moneda dic. 2015) por 200 arranques y expresando este monto en UF del 31.12.2015. | El proyecto presenta variaciones de plazo, costo y magnitud. La mayor variación se presenta en el plazo, pasando de 240 a 498 días, lo que se explica por la demora en la entrega de terreno por parte de Vialidad, la incorporación de nuevos usuarios al proyecto y los plazos requeridos para las tramitaciones administrativas. En cuanto a costos, se produce una variación poco significativa en proporción al monto del contrato, inferior al 10% y que no fue sometida a reevaluación. Respecto de la magnitud, el proyecto presenta una variación menor, debido a que se incorporan usuarios no contemplados originalmente. El indicador de costo por solución arroja un valor levemente inferior al estimado originalmente. El proyecto cuenta con recepción definitiva de acuerdo a Res. Ex. DROH X N° 115 de fecha 16.02.2016 y el sistema de APR funciona de manera normal administrado por el Comité de APR , lo que consta en acta de traspaso. De acuerdo a Convenio Ad Referendum entre la DROH y la Empresa Sanitaria Essal, este Comité tiene asesoría y asistencia por parte de la Sanitaria en el área organizacional, financiera y técnica. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044039-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CHULLEGUA SAN ANTONIO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | FACTIBILIDAD | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES, Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACIÓN CON BOMBA DE UN POZO PROFUNDO QUE FUE CONSTRUIDO EN DICIEMBRE DEL AÑO 2008 POR EL MOP. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR Y DEBIDO A LA PRESENCIA DE HIERRO EN EL AGUA, SE INSTALARÁ UN FILTRO ABATIDOR DE HIERRO, SE CONTEMPLA PARA LA REGULACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 50M3 Y DE 20 METROS DE ALTURA Y UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA ELÉCTRICO. SE INSTALARÁN APROXIMADAMENTE 24,4 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 DE 63, 75 Y 90 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 259 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2033 A 1579 HABITANTES DEL SECTOR. | 1579 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 12 | DURACION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SANITARIA ESSAL ES DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | 50 | [16 empty] | 8 | 12 | - EL CONTRATO ORIGINAL MEDIANTE RES (EX) DROH N°578 DE 01/07/2014. QUE APRUEBA CONTRATO N°139 ENTRE ESSAL CON CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. SE INICIO CON FECHA 04/06/2014 Y CON FECHA DE TERMINO 29/01/2015. - MODIFICACION DE CONTRATO N°1 MEDIANTE RES (EX) DROH N°795 DE FECHA 25/06/2015, EN QUE AUMENTA EL PLAZO POR 60 DIAS CON FECHA DE TERMINO 30/03/2015. - MODIFICACION DE CONTRATO N°2 MEDIANTE RES(EX)DROH N°1254 DE FECHA 01/10/2015, MODIFICA AUMENTO DE PLAZO POR 30 DIAS, POR CONCEPTO DE PARALIZACION DE OBRAS A CONTAR DEL 27/03/2015 Y UN AMENTO DE PLAZO POR 25 DIAS QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO EL 20/05/2015. - MODIFICACION DE CONTRATO N°3, MEDIANTE RES (EX) DROH N°1309 DE 14/10/2015, QUE MODIFICA LA RES (EX) N° 1254 DE FECHA 01/10/2015, AUMENTANDO EL PLAZO DE TERMINO DE CONTRATO POR 4 DIAS, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO 24/05/2015. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | LA PRIMERA MODIFICACION DE CONTRATO SE DEBIO POR EL TIEMPO REQUERIDO PARA LA APROBACION DE LA MODIFICACION DE CONTRATO Y ATRASO EN CONEXION DEL SERVICIO POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA SAESA. LA MODIFICACIONES N°2 Y N°3 CON RESPECTO A LA PARALIZACION SE DEBE AL ATRASO EN CONEXION DEL EMPALME ELECTRICO DEL SISTEMA APR POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ELECTRICA SAESA. POR ESTE CONCEPTO SE APRUEBA EL AUMENTO DE PLAZO DEBIDO A LA TARDANZA EN EJECUTAR LAS OBRAS ASOCIADAS A ESTE ITEM. | 50 | 50 | DURANTE EL DESARROLLO DE LAS OBRAS, EL PROYECTO TUVO 3 MODIFICACIONES PARA AUMENTAR LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN POR 60, 30 MÁS 25, Y 4 DÍAS, LO QUE SUMÓ UN TOTAL DE 4 MESES ADICIONALES APROXIMADAMENTE, PASANDO DE 8 MESES A 12 MESES DE EJECUCIÓN. ES DECIR, UN AUMENTO DE 50% RESPECTO AL PLAZO APROBADO EN LA ETAPA EX ANTE. DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, ESTOS AUMENTOS SE DEBIERON AL TIEMPO REQUERIDO PARA LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, Y ATRASO EN CONEXIÓN DEL SERVICIO ELÉCTRICO POR PARTE DE LA EMPRESA DISTRIBUIDORA, SAESA. ESTO ULTIMO IMPLICÓ UNA PARALIZACIÓN DE OBRAS POR EL ATRASO DEL EMPALME ELÉCTRICO. LA FECHA DE TÉRMINO FINAL FUE EL 24/05/2015. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-06-23 | [14 empty] | 724903 | 0 | 724903 | 724903 | 0 | DE ACUERDO A LA MODIFICACION DE CONTRATO N°1 MEDIANTE RES(EX) DROH N°795 DE 25/06/2015, QUE APRUEBA AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$11.104, QUEDANDO MONTO CONTRATADO DE M$626.264. EL CONTRATO ORIGINAL ES DE M$615.160. ESTE PROYECTO NO FUE REEVALUADO PORQUE LOS ÍTEMES QUE SE MODIFICARON SON INFERIORES EN MONTO AL 10% DEL CONTRATO ORIGINAL, QUE TIENE UNA HOLGURA DE HASTA M$61.516, DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: DISMINUCION DE OBRAS (-) M$2.077 OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONTRATADO (+) M$9.538 OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONVENIDO (+) M$3.643 BALANCE TOTAL DE MODIFICACION DE CONTRATO (+) M$11.104 SUMA DE TODOS LOS ITEMES MODIFICADOS (+) M$15.258 EL DETALLE DE LAS OBRAS DIMINUIDAS Y AUMENTADAS SE EXPLICA EN EL CUADRO DE OBSERVACIONES DE MODIFICACIONES MENORES AL 10% DEL COSTO TOTAL Y/O POR ITEM | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 259 | 279 | 107.722 | Real > Recomendada | [5 empty] | DEBIDO A INTERES DE VECINOS DEL SECTOR AL MOMENTO DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA SE SUMAN 20 NUEVOS ARRANQUES. LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS DEL AUMENTO DE N° DE ARRANQUES VIENE DADA POR LA MODIFICACION DE CONTRATO N°1 MEDIANTE RES(EX) DROH N°795 DE 25/06/2015 RELACIONADA POR EL ITEM 199: ARRANQUES DOMICILIARIOS 1/2" (AUMENTO DE OBRAS). | LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA ORIGINALMENTE RECOMENDADA, DEBIDO A QUE SE REALIZÓ UN AUMENTO DE OBRAS PARA CONECTAR A 20 NUEVOS BENEFICIARIOS DIRECTOS NO CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, QUE SUMADOS A LOS 259 EDIFICIOS ORIGINALMENTE CONTEMPLADOS, TOTALIZAN 279 USUARIOS. ESTA VARIACIÓN FUE POSIBLE DADAS LAS CONDICIONES DE ABASTECIMIENTO DE LA FUENTE DE AGUA, QUE TIENE EL CAUDAL Y CALIDAD SUFICIENTES Y ADECUADOS PARA INCORPORAR MÁS USUARIOS AL SISTEMA. | [12 empty] | RECEPCION CON RESERVAS DADO QUE LA EMPRESA DEBERÁ EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LAS OBSERVACIONES QUE DE TODAS FORMAS NO AFECTAN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE APR. RES. (EX) DROH X° N°880 DE 14/07/2015, SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION CON RESERVAS DE FECHA 09/06/2015. MEDIANTE ORD N°1099 DE FECHA 17/07/2015 SE NOTIFICA A LA EMPRESA CONTRATISTA DE LAS OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECEPCION CON RESERVA. | 4216400% | LA RECEPCION DEFINITIVA DE ACUERDO A RES /EX) DROH X°N°1191 DE FECHA 21/09/2015, APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 04/08/2015, QUE CONSTATA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SUBSANO OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON RESERVA. DE ACUERDO A ORD DROH N°1493 DE FECHA 01/10/2015 SE NOTIFICA A EMPRESA SANITARIA ESSAL PARA QUE INFORME A EMPRESA CONTRATISTA Y SE REALICE LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES DE CONTRATO. | 4222000% | SI | 4216400% | EL SISTEMA FUNCIONA DE MANERA NORMAL ADMINISTRADO POR EL COMITE DE APR LO QUE CONSTA EN ACTA DE TRASPASO DEL SISTEMA APR DE LA DROH AL COMITE DE CHULLEGUA. DE ACUERDO A CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DROH Y EMPRESA SANITARIA ESSAL ESTE COMITE DE APR TIENE ASESORIA Y ASISTENCIA POR PARTE DE LA SANITARIA EN AREA ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y TECNICA. |  | En Operación |  | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  |  |  | 4157200% | 4160000% | 28 | 4167700% | 77 | NA |  | 4179400% | 117 | 4179400% | 117 | 4181300% | 19 | 4184400% | 31 | 272 | 244 | EL DECRETO N°177 DE FECHA 07.02.14 TRAMITADO EL 18.03.14 ES LA PRIMERA ASIGNACION PRESUPUESTARIA REMITIDA POR DIPRES, VISADA Y AUTORIZADA. EL PRIMER ESTADO DE PAGO DE OBRAS CIVILES FUE REALIZADO CON FECHA 24.07.14 | [23 empty] | 92325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678515 | 93696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688598 | EL PRIMER RS SE OBTUVO CON FECHA 25.10.13. LUEGO CON FECHA 22.1113 SE OBTUVO UN NUEVO RS CORRIGIENDO EL MONTO DE LAS OBRAS CIVILES M$594.902 Y CONSULTORIAS M$93.696 DANDO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. | 98638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724903 | LA RESOLUCION (EXENTA) DROH N°578 DE FECHA 01/07/2014 APRUEBA CONTRATO N°139 ENTRE ESSAL CON CONSTRUCTORA DE PAVIMENTOS ASFALTICOS BITUMIX S.A. SE INICIO CON FECHA 04/06/2014 Y CON FECHA DE TERMINO 29/01/2015. MODIFICACION DE CONTRATO N°1 MEDIANTE RES (EX) DROH N°795 DE FECHA 25/06/2015, EN QUE AUMENTA EL PLAZO POR 60 DIAS CON FECHA DE TERMINO 30/03/2015. POR CONCEPTO DE AUMENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$11.104, EL MONTO CONTRATADO ASCENDIO A M$626.264. MODIFICACION DE CONTRATO N°2 MEDIANTE RES(EX)DROH N°1254 DE FECHA 01/10/2015, MODIFICA AUMENTO DE PLAZO POR 30 DIAS, POR CONCEPTO DE PARALIZACION DE OBRAS A CONTAR DEL 27/03/2015 Y UN AMENTO DE PLAZO POR 25 DIAS QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO DE CONTRATO EL 20/05/2015. MODIFICACION DE CONTRATO N°3, MEDIANTE RES (EX) DROH N°1309 DE 14/10/2015, QUE MODIFICA LA RES (EX) N° 1254 DE FECHA 01/10/2015, AUMENTANDO EL PLAZO DE TERMINO DE CONTRATO POR 4 DIAS, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO 24/05/2015. | 98638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724902 | -1 | BIP = SIGFE | 98638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724903 | 107290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788487 | NO EXISTEN DIFERENCIAS CON EL SIGFE | [15 empty] | 136222.6173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864917.1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001139.7562 | 0 | 139215.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883901.8923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023117.8167 | 138665.3421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880412.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1019077.6275 | 2.1953 | 1.7917 | 1.7915 | -0.39489 |  | 3652.608 | 3155.5996 | LA DIFERENCIA QUE SE APRECIA ENTRE EL GASTO REAL Y LO CONTRATADO VERSUS LO INICIALMENTE RECOMENDADO, SE DEBE A LAS DIFERENCIAS EN LA LICITACIÓN REALIZADA QUE ARROJÓ MAYORES VALORES EN EL PRESUPUESTO DE OBRA, Y POR ENDE EN EL DE CONSULTORÍA, QUE NO SUPERARON EL 10% DE LOS VALORES RECOMENDADOS. ADEMÁS, DURANTE EL DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN HUBO MODIFICACIONES POSTERIORES AL CONTRATO, QUE TAMPOCO SUPERARON ESTE PORCENTAJE. CON RESPECTO A LAS MODIFICACIONES MENORES AL 10%, QUE DE ACUERDO A LO EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA EN SU INFORME. SE DEBIÓ A LO SIGUIENTE: 1. POR INCORPORACIÓN DE 20 NUEVOS BENEFICIARIOS: INSTALACIÓN DE 20 ARRANQUES, MODIFICACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESOS Y CÁMARAS. 2. CAMBIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA A UNA AÉREA POR SOBRE ALCANTARILLA, LO QUE A SU VEZ DISMINUYÓ LA PARTIDA DE EXCAVACIONES. 3. INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL PARA PREVENIR FALLAS DE SUMINISTRO. 4. INSTALACIÓN DE EQUIPO DOSIFICADOR ADICIONAL PARA FILTRO. 5. DISMINUCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS A PORTÓN DE ACCESO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN ZONA DE PASARELA. LO ANTERIOR, SIGNIFICÓ UN AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS ORIGINAL DE M$11.593.- QUEDANDO EN M$683.898 (MONEDA DICIEMBRE 2015).-, Y DEL ÍTEM DE CONSULTORÍAS EN IGUAL PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE SU VALOR SE CALCULA EN UN 15,75% SOBRE EL VALOR DE LAS OBRAS, SEGUN CONVENIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA ENTRE LA DOH Y LA EMPRESA SANITARIA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | SI | 774605 | 11104 | 1.434% | LA MODIFICACION DE CONTRATO VIENE DADA POR LOS ITEMES DETALLADOS A CONTINUACION POR CONCEPTO DE DISMINUCIÓN DE OBRAS, OBRAS EXTRAORINARIAS A PRECIOS CONTRATADOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS. - MODIFICACION POR DISMINUCION DE OBRAS: CAPITULO B: HABILITACION DE SONDAJE: ITEM:35 (PORTON ACCESO). CORRESPONDE A LA DISMINUCION EN LA SECCION DE LOS PERFILES LATERALES DEL PORTON DE ACCESO PEATONAL Y PORTON DE ACCESO VEHICULAR. ESTO CONFORME A LOS NUEVOS ESTANDARES DE FABRICACION DE PORTONES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR DE CIERRE PERIMETRAL TIPO ACMAFORD. -CAPITULO C: CAÑERIAS DE IMPULSION: ITEMES: 21, 22, 23, 24. ESTOS ÍTEMES CORRESPONDEN A LA DISMINUCION EN EXCAVACIONES, BASE DE APOYO, RELLENO DE EXCAVACIONES Y RETIRO DE EXCEDENTES, CONSIDERANDO QUE SE REALIZARÁ LA INSTALACION DE CAÑERIA DE ACERO GALVANIZADO EN VOLADIZO SOBRE ALCANTARILLA EN RUTA V843 Y EN ALCANTARILLA UBICADA EN CAMINO VECINAL N°1. -CAPITULO F: RED DE DISTRIBUCION: ITEMES: 134, 138, 140, 142, 150, 158. CORRESPONDE A LA DISMINUCION DE UN TRAMO DE TUBERIA DE HDPE Y OBRAS ASOCIADAS, PROYECTADO EN SECTOR DE SAN ANTONIO, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE UNA PASARELA PEATONAL DONDE NO SE REQUIERE EMPLAZAR RED MATRIZ, Y ADEMAS, DEBIDO A QUE EL SECTOR QUE CONECTA LA PASARELA, SERA ALIMENTADO DESDE OTRO RAMAL INICIADO EN CAMINO VECINAL N°1. -MODIFICACION POR OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONTRATADOS: -CAPITULO A: CASETA DE TRATAMIENTO Y FILTRO: ITEMES: 187, 188, 189: CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE UN EQUIPO DOSIFICADOR ADICIONAL PARA PERMANGANATO DE POTASIO, DEBIDO A QUE EL FILTRO DE PROFUNDIDAD A PRESION MARCA AGUASIN, MODELO ABMA/ABAA-150, CAUDAL MAXIMO DE 7,5 M3/HR. REQUIERE DE ESTE PRODUCTO PARA ABATIR FIERRO Y MANGANESO PRESENTE EN AGUA CRUDA. -CAPITULO B: RED DE DISTRIBUCION:ITEMES:190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200. ESTE AUMENTO DE OBRAS SE REFIERE A LAS OBRAS ASOCIADAS POR LA INCORPORACION DE NUEVOS BENEFICIARIOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, QUE CUENTAN CON FACTIBILIADD TECNICA EVALUADA EN TERRENO. ESTOS NUEVOS USURIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN SENTIDO CONTRARIO AL PARALELISMO DE LA RED, LO QUE IMPLICA CONSTRUIR ATRAVIESOS DE ARRANQUE DE AGUA POTABLE EN ZANJA PARA PODER LLEGAR A SUS TERRENOS. ADEMÁS SE ADICIONA LA CONSTRUCCION DE UNA CAMARA DE ALBAÑILERIA DE BLOQUES PARA PROTECCION DE VÁLVULA DE CORTA, DESAGÜE Y REDUCTORAS DE PRESION. -MODIFICACION POR OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS: -CAPITULO A: RED DE DISTRIBUCION: ITEMES: 201 (ATRAVIESO AEREO, CON PERFIL METALICO SOPORTANTE RUTA V-843) SE TRATA DE UN ATRAVIESO POR ZANJA QUE ESTABA PROYECTADO Y QUE DE ACUERDO A LA SITUACION ENCONTRADA EN TERRENO SE CAMBIO A UNA TUBERÍA AEREA DE ACERO GALBANIZADO DE 3¿ APOYADO SOBRE MACHONES DE HORMIGON REFORZADO PARA LA RED DE DISTRIBUCION SOBRE ATRAVIESO AEREO DE ALCANTARILLA. LA TUBERÍA SERÁ APOYADA SOBRE PERFIL METÁLICO TIPO VIGA. 202(TABLERO DE PROTECCION ESPECIAL, PARA CONEXIÓN SCOTT), 203 (ENLACE TABLERO GENERAL, CON TABLERO DE PROTECCION CON MALLA DE TIERRA) 204 (ENLACE TABLERO GENERAL, CON TABLERO DE PROTECCION PARA CONEXIÓN SCOTT). LOS ITEMES 202,203 Y 204 CONSIDERAN LA INSTALACION DE UN TABLERO DE PROTECCION ESPECIAL CON ENLACES ASOCIADOS, PARA TRANSFORMADOR CON CONEXIÓN TIPO SCOTT, ADICIONAL A LAS PROTECCIONES ESTABLECIDAS EN ETE DEL PROYECTO ELECTRICO, YA QUE EL TRANSFORMADOR BIFÁSICO PRODUCE UN AUMENTO DE CORRIENTE ELECTRICA CUANDO EXISTE UNA FALLA EN EL SUMINISTRO NORMAL DE ENERGIA (FALTA DE FASE PRIMARIO), LO CUAL DEBE SER PROTEGIDO MEDIANTE ESTE TABLERO EL CUAL TIENE UNA SERIE DE ELEMENTOS QUE EVITA INGRESE UN PEACK ELEVADO DE CORRIENTE ELECTRICA A LA INSTALACION INTERIOR QUEMANDO LOS ELEMENTOS DE LA INSTALACION ELECTRICA INTERIOR DEL TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO, PERO SÍ SUFRIÓ MODIFICACIONES MENORES AL 10%, QUE DE ACUERDO A LO EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA EN SU INFORME. SE DEBIÓ A LO SIGUIENTE: 1. POR INCORPORACIÓN DE 20 NUEVOS BENEFICIARIOS: INSTALACIÓN DE 20 ARRANQUES, MODIFICACIONES DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN, CONSTRUCCIÓN DE ATRAVIESOS Y CÁMARAS. 2. CAMBIO DE INSTALACIÓN DE TUBERÍA A UNA AÉREA POR SOBRE ALCANTARILLA, LO QUE A SU VEZ DISMINUYÓ LA PARTIDA DE EXCAVACIONES. 3. INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO CON PROTECCIÓN ESPECIAL PARA PREVENIR FALLAS DE SUMINISTRO. 4. INSTALACIÓN DE EQUIPO DOSIFICADOR ADICIONAL PARA FILTRO. 5. DISMINUCIÓN DE OBRAS ASOCIADAS A PORTÓN DE ACCESO Y RED DE DISTRIBUCIÓN EN ZONA DE PASARELA. LO ANTERIOR, SIGNIFICÓ UN AUMENTO DEL MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS ORIGINAL DE M$11.104.- QUEDANDO EN M$626.265.-, Y DEL ÍTEM DE CONSULTORÍAS EN IGUAL PORCENTAJE, CONSIDERANDO QUE SU VALOR SE CALCULA EN UN 15,75% SOBRE EL VALOR DE LAS OBRAS, SEGUN CONVENIO DE INSPECCIÓN TÉCNICA ENTRE LA DOH Y LA EMPRESA SANITARIA. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 624774 | 635516 | 1.7193 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR VAC SOCIAL CORREGIDO DE LA CUARTA COLUMNA CORRESPONDE AL INDICADOR DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A MONEDA DEL 31/12/2015. CONSIDERANDO EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN FINAL POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE OBRAS, MENOR AL 10% PARA INCORPORAR 20 NUEVOS BENEFICIARIOS ENTRE OTROS ASPECTOS, LOS INDICADORES REALES RESULTARON MAYORES EN 1,72% RESPECTO A LOS RECOMENDADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO QUE SUMARON UN TOTAL DE 4 MESES ADICIONALES POR APROBACIÓN DE MODIFICACIONES DE CONTRATO Y DE CONEXIÓN AL SISTEMA ELÉCTRICO, LO QUE INCLUYÓ UNA PARALIZACIÓN DE LA OBRA POR ATRASO EN EL EMPALME ELÉCTRICO. TAMBIÉN TUVO MODIFICACIONES DE COSTOS, MENORES AL 10%, PARA INCORPORAR A 20 NUEVOS USUARIOS Y OTROS TRABAJOS MENORES, LO QUE SIGNIFICÓ UN AUMENTO DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES, EN RELACIÓN A LA EVALUACIÓN EX ANTE. RESPECTO A LOS GASTOS REALIZADOS, LA INFORMACIÓN DEL BIP ES IGUAL A LA INFORMACIÓN DEL SIGFE NO EXISTIENDO DIFERENCIAS. NO OBSTANTE, EN EL ANÁLISIS DEL SISTEMA EX POST SE APRECIA UNA DIFERENCIA ENTRE LO GASTADO Y LO CONTRATADO QUE ESTÁ RELACIONADO CON EL AJUSTE DE LA MONEDA YA QUE HUBO GASTOS EN EL 2014 Y 2015, LO CUAL NO ES EFECTIVO CONSIDERANDO QUE EL MONTO CONTRATADO ES SIN REAJUSTE. EL PROYECTO ENTRÓ EN OPERACIÓN EL 09/06/2015 NO EXISTIENDO OBSERVACIONES A LA FECHA EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA FUE EL 04/08/2015, UNA VEZ QUE LA EMPRESA SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA RECEPCIÓN PROVISORIA. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085589-0 | INSTALACION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL ISLA APIAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PREFACTIBILIDAD | EL MOP A TRAVÉS DE LA DOH DESARROLLA EL PROGRAMA DE APR, QUE TIENE COMO OBJETIVO PRINCIPAL DOTAR DE UN SERVICIO BÁSICO A LA COMUNIDAD QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LOS SECTORES RURALES, Y DE DISMINUIR LAS TASAS DE ENFERMEDADES DE ORIGEN HÍDRICO. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACIÓN CON BOMBA DE UN POZO PROFUNDO DE 75MTS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 3,0LTS/SEG. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVES DE UN EQUIPO CLORADOR. DENTRO DE LAS OBRAS PROYECTADAS, SE CONTEMPLA PARA LA REGULACIÓN LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25 M3 Y 20 MTS DE ALTURA. UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y SISTEMA ELECTRICO, SE INSTALARÁN APROXIMADAMENTE 14 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 Y C-6 DE 75 MM DE DIÁMETRO Y LA INSTALACIÓN DE 139 ARRANQUES DOMICILIARIOS. ESTA INICIATIVA PERMITIRÁ BENEFICIAR AL AÑO 2033 A 665 HABITANTES DEL SECTOR. | 656 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 6 | DEBIDO AL TRANSPORTE Y LOGISTICA VIA MARITIMA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, CONDICIONADO AL MAL CLIMA, MAREAS Y DISPONIBILIDAD DE EMBARCACIONES, RETRASANDO EN REITERADAS OCASIONES LA ENTRADA DE DICHOS MATERIALES. POR LO TANTO LA EMPRESA SANITARIA ESSAL ENCARGADA DE REALIZAR LA INSPECCION DE OBRAS DEBIO AUMENTAR SU PLAZO DE TRABAJO AL IGUAL QUE LAS OBRAS. | 0 | [16 empty] | 6 | 6 | DURACION DE CONTRATO CON LA EMPRESA SANITARIA ESSAL ES DE ACUERDO A LAS MODIFICACIONES REALIZADAS AL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | DE ACUERDO A RES (EX) DROH N° 638 DE FECHA 17/07/2014 QUE APRUEBA CONTRATO N°155 ENTRE ESSAL CON CAV CONSTRUCCIONES LTDA. SE INICIA CONTRATO CON FECHA 03/07/2014 CON UN PLAZO DE 180 DIAS CORRIDOS CON FECHA DE TERMINO CONTRACTUAL 29/12/2014. SE REALIZA MODIFICACION DE CONTRATO DE AUMENTO DE PLAZO MEDIANTE RES (EX) DROH N°212, DE FECHA 09/03/2015 POR DIAS CORRIDOS, QUEDANDO COMO FECHA DE TERMINO 31/12/2014. DEBIDO AL TRANSPORTE Y LOGISTICA VIA MARITIMA DE MATERIALES Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION PARA DAR CUMPLIMIENTO AL CONTRATO Y CORRECTA EJECUCION DE LAS OBRAS, CONDICIONADO AL MAL CLIMA, MAREAS Y DISPONIBILIDAD DE EMBARCACIONES, RETRASANDO EN REITERADAS OCASIONES LA ENTRADA DE DICHOS MATERIALES. | -14.2857 | -14.2857 | ORIGINALMENTE SE PROGRAMÓ LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS CON UNA DURACIÓN DE 6 MESES CADA UNO, PERO CON UN DESFASE DE UN MES ENTRE EL INICIO DE UNO Y OTRO, LO QUE EN TOTAL ARROJÓ 7 MESES. SIN EMBARGO, EN EL DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS AMBOS ÍTEMES SE CONTRATARON JUNTOS POR LO QUE NO HUBO DESFASE REAL, Y CADA UNO Y EL TOTAL DEL PROYECTO DURÓ 6 MESES, LO QUE EXPLICA LA VARIACIÓN DE -14,29% Y SIN TIEMPOS MUERTOS. EN DÍAS HUBO UN AUMENTO DE 2 DÍAS EN LA EJECUCIÓN DE LA INICIATIVA (DE 180 PROGRAMADOS SE TRABAJÓ EN 182 DÍAS), QUE FUE EXPLICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA POR LA DEMORA EN TRASPORTE Y LOGÍSTICA MARÍTIMA PARA EL TRASLADO DE MATERIALES Y EQUIPOS. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-08-05 | [14 empty] | 188106 | 0 | 188106 | 589905 | -401799 | EL PROYECTO FUE RECOMENDADO EN EL AÑO 2014 POR UN MONTO POR CONSULTORIAS DE M$55.486 Y DE OBRAS CIVILES DE M$352.288, SIN EMBARGO, SE REALIZÓ EL PROCESO DE LICITACION EN 2 OPORTUNIDADES MEDIANTE PROPUESTA PUBLICA PRESENTANDOSE UN UNICO OFERENTE (EMPRESA CONSTRUCTORA CAV CONSTRUCCIONES LIMITADA) CON EL MISMO PRECIO DE OFERTA ECONOMICA EN AMBOS PROCESOS, LO QUE SUPERA EN UN 42,5% DEL MONTO PRESUPUESTARIO. LA JUSTIFICACION PARA SOLICITAR REEVALUACION SE DEBE A QUE LAS EMPRESAS INTERESADAS EN EJECUTAR OBRAS EN ZONAS EXTREMAS SON MÁS REDUCIDAS Y PARA ESTE CASO SÓLO HA SIDO SOLO 1 LA INTERESADA. ADEMÁS CONSIDERANDO LA OFERTA ECONOMICA DE LA EMPRESA EL PROYECTO SE MANTIENE DENTRO DEL COSTO REFERENCIAL POR SOLUCION EN UF/BENEFICIARIO. UNA VEZ APROBADO EL PROCESO DE REEVALUACION POR PARTE DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, EL MONTO CONTRATADO DE OBRA ES DE M$509.637, DE ACUERDO A RES (EX) DROHX° N°638 DE 17/07/2014, SIN MODIFICACIONES DE MONTOS POSTERIORES. MONTO DE LA CONSULTORIA PAGADO A LA EMPRESA SANITARIA ESSAL DE ACUERDO A CONVENIO VIGENTE DE 15,75% DE LAS OBRAS CIVILES ES DE M$80.268. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 139 | 139 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE LO RECOMENDADO Y LO CONSTRUIDO. | LA MAGNITUD REAL FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDAD EX ANTE, DEBIDO A QUE NO HUBO VARIACIÓN EN EL NUMERO DE ARRANQUES PROYECTADOS EN EL DESARROLLO DEL PROYECTO. | [12 empty] | RECEPCION CON RESERVAS DADO QUE LA EMPRESA DEBERÁ EJECUTAR LAS ACCIONES NECESARIAS PARA CORREGIR LAS OBSERVACIONES QUE DE TODAS FORMAS NO AFECTAN AL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE APR. RES. (EX) DROH X° N°148 DE 16/02/2015, APRUEBA ACTA DE RECEPCION CON RESERVAS. MEDIANTE ORD. DROH. N°220 DE 17/02/2015 SE NOTIFICA A EMPRESA CONSTRUCTORA DEL ACTA PARA QUE SUBSANE OBSERVACIONES MENORES CON PLAZO. | 4204000% | LA RECEPCION DEFINITIVA DE ACUERDO A RES /EX) DROH X°N°679 DE FECHA 02/06/2015, APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 05/05/2015, QUE CONSTATA QUE LA EMPRESA CONTRATISTA SUBSANO OBSERVACIONES DEL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON RESERVA. DE ACUERDO A ORD DROH N°889 DE FECHA 08/06/2015 SE NOTIFICA A EMPRESA SANITARIA ESSAL PARA QUE INFORME A EMPRESA CONTRATISTA Y SE REALICE LA DEVOLUCION DE LAS RETENCIONES DE CONTRATO. | 4212900% | SI | 4204000% | EL SISTEMA FUNCIONA DE MANERA NORMAL ADMINISTRADO POR EL COMITE DE APR LO QUE CONSTA EN ACTA DE TRASPASO DEL SISTEMA APR DE LA DROH AL COMITE DE ISLA APIAO. DE ACUERDO A CONVENIO AD REFERENDUM ENTRE LA DROH Y EMPRESA SANITARIA ESSAL ESTE COMITE DE APR TIENE ASESORIA Y ASISTENCIA POR PARTE DE LA SANITARIA EN AREA ORGANIZACIONAL, FINANCIERA Y TECNICA. |  | En Operación |  | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP X REGION |  |  |  |  | 4154000% | 4154000% | 0 | 4168300% | 143 | NA |  | 4182300% | 140 | 4182300% | 140 | 4185600% | 33 | 4187300% | 17 | 333 | 333 | SE CORRIGE FECHA DE RS QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA : 23/09/13 QUE ES LA MISMA A LA FECHA DEL PRIMER RS EL DECRETO N°246 DE FECHA 13.02.14 TRAMITADO EL 20.03.14 ES LA PRIMERA ASIGNACION PRESUPUESTARIA REMITIDA POR DIPRES, VISADA Y AUTORIZADA. EL PRIMER ESTADO DE PAGO DE OBRAS CIVILES FUE REALIZADO CON FECHA 22.08.14 | [23 empty] | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401805 | 54674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401805 | EL PRIMER RS ES EL QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA. | 80268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589905 | DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO NO EXISTIERON OTROS GASTOS ASOCIADOS | 80268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589905 | 0 | BIP = SIGFE | 80268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589905 | 87655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644192 | NO EXISTE DIFERENCIAS CON EL SIGFE. MONTO CONTRATADO DE OBRA ES DE M$509.637, DE ACUERDO A RES (EX) DROHX° N°638 DE 17/07/2014, SIN MODIFICACIONES DE MONTOS POSTERIORES. MONTO DE LA CONSULTORIA PAGADO A LA EMPRESA SANITARIA ESSAL DE ACUERDO A CONVENIO VIGENTE DE 15,75% DE LAS OBRAS CIVILES ES DE M$80.268, SIN MODIFICACIONES DE MONTOS POSTERIORES. | [15 empty] | 80670.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512185.0989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592855.7609 | 832583.9932 | 113289.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719293.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832582.7007 | 113289.4384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719293.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832582.7007 | 40.436 | 40.436 | 40.4362 | 0 | -0.00015523 | 5989.8036 | 5174.7717 | LA DIFERENCIA QUE SE APRECIA ENTRE LOS GASTOS REALES Y CONTRATADOS, VERSUS LO INICIALMENTE RECOMENDADO SE EXPLICA POR LA REEVALUACIÓN REALIZADA PARA AUMENTAR EL PRESUPUESTO DE OBRAS Y CONSULTORÍAS EN IGUAL PORCENTAJE, DEBIDO A LAS VARIACIONES DE PRECIOS DE ALGUNAS PARTIDAS. LO ANTERIOR IMPLICÓ UN AUMENTO DE 40,44% EN EL PRESUPUESTO RECOMENDADO ORIGINAL. LA JUSTIFICACIÓN ENTREGADA PARA EL AUMENTO DE LOS PRECIOS FUE LA LOCALIZACIÓN AISLADA DE LA INICIATIVA, LO QUE LIMITÓ EL INTERÉS DE OTRAS EMPRESAS. EL AUMENTO NO IMPLICÓ SUPERAR EL COSTO POR SOLUCIÓN DE REFERENCIA DE 163 UF POR SOLUCIÓN EN CHILOÉ, YA QUE PASÓ DE 92 UF EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A 131 UF POR SOLUCIÓN. NO HUBO VARIACIÓN ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y LOS GASTOS REALIZADOS. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DANIELA ISABEL VERA CARDENAS | AGUA POTABLE RURAL |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 458708 | 644192 | 40.4362 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO EN EL 2014 CON EL FIN DE AJUSTAR ALGUNAS PARTIDAS A PRECIOS DE MERCADO Y PODER ADJUDICAR LA ULTIMA LICITACIÓN (SE REALIZARON 2 LICITACIONES PUBLICAS A LAS CUALES SE PRESENTÓ EL MISMO PROVEEDOR CON IGUAL MONTO OFERTADO). LA JUSTIFICACIÓN ENTREGADA PARA EL AUMENTO DE LOS PRECIOS FUE LA LOCALIZACIÓN AISLADA DE LA INICIATIVA, LO QUE LIMITÓ EL INTERÉS DE OTRAS EMPRESAS. EL AUMENTO NO IMPLICÓ SUPERAR EL COSTO POR SOLUCIÓN DE REFERENCIA DE 163 UF POR SOLUCIÓN EN CHILOÉ, YA QUE PASÓ DE 92 UF EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A 131 UF POR SOLUCIÓN. EL INCREMENTO DEL MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO DE OBRA FUE DE 40,44%. ASÍ MISMO, Y POR CONVENIO CON LA EMPRESA SANITARIA RESPECTO AL PAGO DE 15,75% DEL MONTO EN OBRA PARA DESARROLLAR LA INSPECCIÓN TÉCNICA, TAMBIÉN SE INCREMENTÓ EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS EN 40,44%, LO QUE EXPLICA EL AUMENTO TOTAL DEL PROYECTO EN IGUAL PORCENTAJE. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 381662 | 492641 | 29.0778 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR VAC SOCIAL CORREGIDO DE LA CUARTA COLUMNA CORRESPONDE AL INDICADOR DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A MONEDA DEL 31/12/2015. CONSIDERANDO EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN FINAL POR EL INCREMENTO DEL PRESUPUESTO DE OBRAS, DE ACUERDO A LA REEVALUACIÓN REALIZADA, LOS INDICADORES REALES RESULTARON MAYORES EN 29,08% RESPECTO A LOS RECOMENDADOS. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO MÍNIMAS POR REPROGRAMACIÓN DE TRABAJO, DESARROLLANDO LA OBRA Y CONSULTORÍA EN EL MISMO PERÍODO. TAMBIÉN TUVO MODIFICACIONES DE COSTOS POR AUMENTO EN LOS PRESUPUESTOS DE OBRA Y CONSULTORÍAS ANALIZADOS EN LA REEVALUACIÓN APROBADA. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ UN AUMENTO DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN. EXISTE UNA INCONSISTENCIA DE LOS MONTOS GASTADOS ENTRE LO INFORMADO EN EL BIP Y LO REGISTRADO POR LA UNIDAD FINANCIERA EN EL SIGFE Y EN SU INFORME DE EVALUACIÓN EX POST, DEBIDO A QUE NO SE INGRESARON EN EL BIP LOS GASTOS REALIZADOS DEL 2015 Y QUE SUMARON $347.126 EN OBRAS CIVILES Y $54.673 CONSULTORÍAS. EL PROYECTO ENTRÓ EN OPERACIÓN EL 05/02/2015 NO EXISTIENDO OBSERVACIONES A LA FECHA EN LA OPERACIÓN DEL SISTEMA. LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA FUE EL 05/05/2015, UNA VEZ QUE LA EMPRESA SUBSANÓ LAS OBSERVACIONES PLANTEADAS EN LA RECEPCIÓN PROVISORIA. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30075837-0 | MEJORAMIENTO PASAJE J.P. TOCOL Y DAVID ARELLANO QUEMCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEMCHI | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA CALLE TIENE UNA CARPETA DE TIERRA QUE OFRECE UN BAJO NIVEL DE SERVICIO PARA EL TRÁNSITO VEHICULAR (MAYORES COSTOS GENERALES DE VIAJE) Y GENERA MOLESTIAS A LOS VECINOS DE LAS VIVIENDAS ALEDAÑAS A LA CALLE. | EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES OBRAS: CALZADA (1.510 M2 HCV 15 CM DE ESPESOR), VEREDA (626 M2 HCV 7 CM DE ESPESOR), MURO DE GAVIONES (125 ML), TRASLADO DE POSTES (2). INCLUYE BARANDAS DE PROTECCIÓN, SEÑALÉTICA, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y DE CONEXIÓN REDES DE AGUA POTABLE Y AGUAS SERVIDAS, Y CONSULTORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 6689 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 5 | La consultoría no sufrió modificaciones en los plazos contratados. | 0 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 5 | 5 | Se dieron dos aumentos de plazo con un total de 50 días, el primero de 30 días y el segundo de 20 días. El proyecto se ejecutó en un total de 200 días. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 |  | 20 | 20 | El proyecto fue recomendado para etapa de Ejecución con un plazo de 5 meses para las Obras Civiles y las Consultorías. Las Obras Civiles se contrataron por un plazo inicial de 5 meses (150 días), sin embargo requirió de dos ampliaciones de plazo, una por 30 días y la otra por 20 días, finalizando en un plazo de 200 días, equivalente a 7 meses. La ampliaciones de plazo se debieron a la necesidad de un cambio en el trazado del colector de alcantarillado para evitar la interferencia con los postes de las líneas de energía eléctrica. Además durante el desarrollo de la obra, se detectó que en un tramo ya pavimentado se producía acumulación de agua, evidenciándose que se requería mayor pendiente en la calzada, y que el tramo entre sumideros era demasiado extenso, no siendo capaz de absorber la evacuación de las aguas lluvias cuando las precipitaciones son muy intensas, por lo que se determina que la solución es habilitar en este punto un sumidero que desagüe al muro de contención. En el caso de las Consultorías, se contrataron en fecha posterior a las Obras Civiles y el plazo fue de 5 meses. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-11-26 | [14 empty] | 266776 | 0 | 266776 | 266775 | 1 | El proyecto requirió de modificaciones, las cuales se realizaron a costo cero y no se modificó el monto total del proyecto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1510 | 1510 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizaron algunas modificaciones a costo cero, las cuales no implicaron modificar la magnitud del proyecto. | La magnitud original no tuvo cambios en la etapa de Ejecución. | [12 empty] | Sin observaciones. | 4221600% | Corresponde según bases administrativas efectuarla 1 año después de la recepción provisoria sin observaciones, lo cual debería ser a partir del 31 de Julio de 2016. |  | SI | 4221600% | No se advierten problemas en el funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | FABIAN MATAMALA ALMONACID | MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI |  |  |  |  | 4139400% | 4139400% | 0 | 4145000% | 56 | NA |  | 4195700% | 507 | 4195700% | 507 | 4196900% | 12 | 4203400% | 65 | 640 | 640 | PUNTO CORRESPONDE AL PRIMER ESTADO DE PAGO DE LAS OBRAS CIVILES. | [23 empty] | 6001 | 0 | 0 | 0 | 501 | 179527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186029 | 6001 | 0 | 0 | 0 | 501 | 179527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186029 | Sin observaciones. | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266776 | No se pago gastos administrativos, la UT no los solicito. | 6001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266776 | 1 | BIP = SIGFE | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266775 | 6264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278513 | Sin observaciones | [15 empty] | 8854.5541 | 0 | 0 | 0 | 739.2797 | 264888.2973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274482.1311 | 379051.4298 | 8097.1802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368053.9986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376151.1789 | 8098.4727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351867.3929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359965.8656 | 37.0403 | 31.1436 | 32.8361 | -4.3029 | -5.0351 | 238.388 | 233.0248 | El proyecto obtuvo su primera recomendación favorable para Etapa de Ejecución en el proceso presupuestario 2013, y fue sometido a reevaluación en el año 2014 para aumentar el monto de las obras civiles en un 40%, debido a que en los procesos de licitación efectuados se recibieron ofertas por montos superiores a los recomendados. En consecuencia, los montos contratados fueron mayores a los recomendados y los gastos reales fueron menores al contratado. Esto último se explica por el ajuste de moneda. En el caso de los Gastos Administrativos, la Unidad Técnica no los solicitó, razón por la cual no se gastaron. En el caso de las Consultorías, el monto real se ajustó a lo recomendado y lo gastado con lo contratado es similar. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 212373 | 293282 | 38.0976 | El proyecto fue reevaluado una vez para aumentar el monto de las obras civiles en 40%. Esta reevaluación se produce debido a que en dos procesos de licitación se obtuvieron ofertas por valores más altos que el recomendado. Luego se reevaluó y volvió a licitar una tercera vez, según consta en los "Considerando" del D.E.3425 del 13.05.2015 de la Municipalidad de Quemchi. En el BIP aparecen dos RE, sin embargo corresponde al mismo proceso. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 35593 | 35593 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 8.1 | 8.1 | 0 | Real = Recomendado | Los indicadores de evaluación señalados en el BIP fueron actualizados al momento de la reevaluación, por lo que no hay diferencias entre esa recomendación y el valor con la inversión real. | El proyecto presenta variaciones de plazo y monto. En el caso de la magnitud, no sufre variaciones respecto de lo recomendado. Las variaciones de plazo se explican por modificaciones que se realizaron al proyecto consistentes en el cambio de trazado del colector de alcantarillado que se desplazó para evitar la interferencia con los postes de energía eléctrica, y la construcción de un sumidero adicional para evacuar las aguas lluvias que se acumulaban en un tramo de la calzada. El proyecto presenta modificaciones respecto del costo originalmente recomendado, debido a que en el proceso de licitación se recibieron ofertas por montos mayores. El proyecto fue reevaluado y recomendado favorablemente con los nuevos montos. El proyecto cuenta con recepción definitiva según Decreto Exento N°7329 de fecha 4.10.16 | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30275772-0 | REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO AVENIDA O'HIGGINS, CHILE CHICO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | LAS LUMINARIAS EXISTENTES EN EL BANDEJON CENTRAL DE LA AVENIDA O'HIGGINS DE CHILE CHICO SE ENCUENTRAN OBSOLETAS Y EN MAL ESTADO. ESTO INFLUYE DIRECTAMENTE EN LOS ALTOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENCIÓN QUE DEBE INCURRIR EL MUNICIPIO LOCAL. | ESTA INICIATIVA CONSTA DE LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 37 LUMINARIAS TECNOLOGÍA TIPO LED QUE REEMPLAZARÁN LAS EXISTENTES LAS CUALES SE ENCUENTRAN UBICADAS EN EL BANDEJON CENTRAL DE LA AVENIDA BERNARDO O"HIGGINS DE CHILE CHICO EN TODA SU EXTENSIÓN, ABARCANDO UN TOTAL APROXIMADO DE 1000 MTS LINEALES. | 3042 |  |  |  | 4 | 0 | sin observaciones. | -100 | [12 empty] | 2 | 2 | Sin observaciones. | 0 | 4 | 5 | En cumplimiento con los plazos acordados. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | Los plazos de ejecución de obras se cumplen. Contando el contrato para estos desde la entrega del terreno. | 25 | 25 | EN LA EVALUACIÓN SE CONSIDERÓ UN PLAZO TOTAL DE 4 MESES. SIN EMBARGO, PARA LAS OBRAS CIVILES EN EL CONTRATO SE CONTEMPLÓ UN PLAZO DE 5 MESES. FINALMENTE, SEGÚN LO INFORMADO POR LA MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO, EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE DEMORARON MÁS DE LO CONSIDERADO EN EL CONTRATO, PERO, MENOS QUE EL PLAZO RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-02-08 | [14 empty] | 198001 | 651 | 198652 | 198652 | 0 | Sin gastos extras. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 37 | 37 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin reducción, ni modificaciones de obras estimadas. | NO HUBO VARIACIONES ENTRE LA CANTIDAD ORIGINALMENTE RECOMENDADA Y LO EFECTIVAMENTE REALIZADO. | [12 empty] | En conformidad | 4216600% | En conformidad | 4253100% | SI | 4216600% | Sin problemas en la operación |  | En Operación |  | NICOLLE ESTER GUTIERREZ AGUILAR | MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4186300% | 4186300% | 0 | 4190600% | 43 | 4198900% | 83 | 4203200% | 43 | 4203200% | 43 | 4204300% | 11 | 4213800% | 95 | 275 | 275 | La diferencia más evidente en la gestión administrativa del proyecto se manifiesta entre la firma del contrato y la entrega de terreno (72 días). Lo anterior se explica por la naturaleza del proyecto, el cual implica reposición de luminarias, por lo tanto la empresa prioriza la compra de los insumos (luminarias), para después sólo reponer en terreno. | [23 empty] | 4272 | 0 | 0 | 0 | 632 | 192644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197548 | 4272 | 0 | 0 | 0 | 632 | 192644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197548 | NO HAY OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 198001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198652 | El Decreto Exento N° 2157 de fecha 28 de noviembre de 2014, que aprobó el contrato de Ejecución de Obras que indica, con la empresa Representaciones Offersuite Chile Ltda, por un monto $198.001.182. IVA incluido. Este contrato fue ejecutado en un plazo de 145 días a contar de la entrega de terreno, según lo establecido la clausula octava del Contrato. Observación: se agrega un $1 al ítem consultorías sólo para cumplir con requerimiento del sistema. | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 198001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198652 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 198001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711 | 206713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207424 | se agrega un $1 al ítem consultorias sólo para cumplir con requerimiento del sistema. | [15 empty] | 6211.5001 | 0 | 0 | 0 | 918.9298 | 280081.0113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287211.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9298 | 267165.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268084.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918.9298 | 267165.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268084.5186 | -6.6595 | -6.6595 | -4.6113 | 0 |  | 7245.5275 | 7220.6916 | NO SE GASTÓ LA CIFRA PREVISTA PARA CONSULTORÍAS Y POR OFERTA RECIBIDA EN LA LICITACIÓN, EL PROYECTO SE PUDO EJECUTAR POR UN VALOR INFERIOR AL CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. (-4,61%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES Y POR OFERTA RECIBIDA EN LA LICITACIÓN, EL PROYECTO SE PUDO EJECUTAR POR UN MONTO LEVEMENTE INFERIOR AL RECOMENDADO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 20776 | 28054 | 35.0308 | Real > Recomendado | [5 empty] | DEBIDO A QUE EL VALOR FINAL DE LA INVERSIÓN SE REDUJO RESPECTO AL VALOR ORIGINALMENTE RECOMENDADO, EL VAN SOCIAL DEL PROYECTO SE VIO MEJORADO EN 35,03%. | EL PLAZO DE 7 MESES CONSIDERADO EN EL CONTRATO FUE OPTIMISTA. (EN LA EVALUACIÓN EX ANTE SE CONTEMPLÓ 10 MESES). POR OTRA PARTE, SE CONTEMPLÓ GASTOS QUE FINALMENTE NO SE MATERIALIZARON (CONSULTORÍAS) Y TANTO LA MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO NI EL GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN, NO INFORMARON LA RAZÓN POR LA CUAL NO SE UTILIZARON LOS RECURSOS DESTINADOS A DICHO ÍTEM. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116541-0 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA, COMUNA DE GUAITECAS | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | GUAITECAS | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL ESTADIO MUNICIPAL DE GUAITECAS ES EL ÚNICO RECINTO DEPORTIVO EN ESPACIO ABIERTO QUE EXISTE EN LA COMUNA, EL CUAL ES DE USO PÚBLICO GENERAL. ACTUALMENTE EL RECINTO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS HUMANOS Y FINANCIEROS, LO QUE NO PERMITE UNA ADECUADA PRÁCTICA DE DEPORTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CARPETA DE PASTO SINTÉTICO DE UNA SUPERFICIE DE ALREDEDOR DE 4.800 METROS CUADRADOS Y EQUIPAMIENTO BÁSICO, TALES COMO: ARCOS, BANDERINES CORNER, MARCADOR MANUAL Y MINI TRACTOR PARA LA MANTENCIÓN DE LA CARPETA SINTÉTICA. | 1103 |  |  |  | 5 | 6 | las diferencias son por aumentos de plazo de ejecución y aumento de obras. Decreto exento N° 637 de fecha 25.04.2014 aprueba modificación por aumento de plazo de ejecución hasta el 18.06.2014, por condiciones climáticas; Decreto exento N° 843 de fecha 19.06.2014 aprueba nueva modificación por aumento de plazo de ejecución hasta el 27.08.2014, por condiciones climáticas; Decreto exento N° 1072 de fecha 29.08.2014 aprueba nueva modificación por aumento de plazo de ejecución hasta el 15.12.2014, por aumento de obras. Las diferencias claramente fueron causas por malas condiciones climáticas, meses de lluvia, hasta 60 ml al día. Las imprimaciones se realizan solamente con días sin lluvia, el esparcimiento de arena sobre la carpeta solo con dias de sol. | 20 | 3 | 4 | Equipamiento fecha inicio 18.11.2013 fecha termino 28.02.2014. No existen variaciones ya que se encuentran dentro de los plazos del contrato. | 33.3333 | [8 empty] | 3 | 1 | No existen gastos administrativos. El ITEM Gastos Administrativo no tuvo variaciones y/o gastos. | -66.6667 | 5 | 14 | Decreto exento N° 637 de fecha 25.04.2014 aprueba modificación por aumento de plazo de ejecución hasta el 18.06.2014, por condiciones climáticas; Decreto exento N° 843 de fecha 19.06.2014 aprueba nueva modificación por aumento de plazo de ejecución hasta el 27.08.2014, por condiciones climáticas; Decreto exento N° 1072 de fecha 29.08.2014 aprueba nueva modificación por aumento de plazo de ejecución hasta el 15.12.2014, por aumento de obras. Las condiciones climaticas en Guatiecas son muy diferentes a las del continente, ya que en estos meses de ejecucion de proyecto, hubieron casi 60 ML de agua por dia, lluvias constantes con truenos a.m. Las condiciones climaticas en esta zona tienden a pedir aumentos de plazos por ejecucion. | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 14 | 21 | 7 | Existe tiempo muerto de 8 meses, dado que se complementa con respuestas anteriores. Las condiciones climáticas en esta zona son de mucha lluvia, aca en Guaitecas son alrededor de 4000 ml de agua al año, esto perjudico en gran parte el avance de la obra siendo solicitado en retieradas oportunidades el aumento de plazo. | 133.3333 | 250 | Este proyecto sufrió variaciones en los plazos de los ítemes de consultorías, obras civiles, gastos administrativos y equipamientos. Las obras civiles sufren un aumento de plazo de 9 meses, dadas por las condiciones climáticas que presenta la región y en especial la comuna de las Guaitecas, ya que en estos meses de ejecución de proyecto, hubieron casi 60 mililitros de agua por día con lluvias constantes, lo que provocó el aumento de plazo. Las consultorías sufren variaciones de plazo de 1 mes, por aumentos de las obras civiles dadas por las condiciones climáticas, meses de mucha lluvia, donde las imprimaciones y el esparcimiento de arena sobre la carpeta se realizan solamente con días sin lluvias, lo que provocó dicho aumento. Los gastos administrativos recomendados por 3 meses, sufren variaciones en los plazos, lo que no es explicado por la unidad técnica. El equipamiento no sufre variaciones ya que se encuentran dentro de los plazos del contrato. En conclusión las variaciones en los plazos recomendados versus los reales de este proyecto, provocaron 8 meses de tiempos muertos por las condiciones climáticas de la comuna de las Guaitecas, lo que perjudico en gran parte el avance de la obra, solicitando en reiteradas oportunidades aumentos de plazos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-11-18 | [14 empty] | 402496 | 16253 | 418749 | 418750 | -1 | Monto contratado $333.188.507.- de fecha 04.11.2013 y fecha de termino 15.12.2014 con modificaciones por aumento de plazo. No hubo gastos administrativos. No se requiere contrato para gastos administrativos. Esta todo incluido en los Convenios Mandatos.La diferencia es por un aumento de obra. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4800 | 4800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existió aumento de obra por M$82.000.- fueron para canalizar aguas lluvias y construcción de cámaras de aguas, se realizo crochet de hormigon para los talud. | No existen variaciones en la magnitud, por lo que se construyó lo inicialmente presupuestado. | [12 empty] | Decreto Exento N° 341 de fecha 13.03.2015, se recepciona sin observaciones. | 4207300% | Decreto Exento N° 254 de fecha 16.05.2016, recepción definitiva sin observaciones. | 4250600% | SI | 4207300% | el proyecto esta siendo utilizado desde la recepción provisoria. |  | En Operación |  | JAVIER GUILLERMO ARISTE MAYORGA | MUNICIPALIDAD DE GUAITECAS | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4127000% | 4127700% | 7 | 4129600% | 19 | 4132400% | 28 | 4158200% | 258 | 4158200% | 258 | 4159600% | 14 | 4162500% | 29 | 355 | 348 | se presume que las causas radican en la capacidad en recurso humano y técnico (cantidad) del municipio, no es suficiente para llevar este tipo de proyectos de obra mayor. | [23 empty] | 5164 | 14185 | 0 | 0 | 15561 | 325836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360746 | 5393 | 14185 | 0 | 0 | 16253 | 340304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376135 | Sin observaciones | 5393 | 3323 | 0 | 0 | 16253 | 393784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418753 | Contrato Obras Civiles + equipamiento, fecha de inicio: 18-11-2013 fecha de termino: 28-02-2014 Consultorias, fecha de inicio: 14-01-2014 fecha de termino: 14-06-2014 | 5390 | 3323 | 0 | 0 | 16253 | 393784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418750 | 0 | BIP = SIGFE | 5390 | 3323 | 0 | 0 | 16253 | 393784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418750 | 5886 | 3469 | 0 | 0 | 18283 | 426221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453859 | Contrato Obras Civiles + equipamiento:corresponde a los gastos asociados al contrato de los itemes señalados, el primer gasto fue tramitado el 17-12-2013 y el ultimo el 31-03-2015 En cuanto a las Consultorías: corresponde a los gastos de la asesoria a la inspección tecnica, cuyo primer gasto fue tramitado el 30-01-2014 y el último el 26-05-2014 En cuanConsultorias, fecha de inicio: 14-01-2014 fecha de termino: 14-06-2014 | [15 empty] | 7957.5959 | 21859.1555 | 0 | 0 | 23981.3534 | 502111.7673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555909.8721 | 606089.1254 | 7607.3428 | 4483.4985 | 0 | 0 | 23629.8078 | 555781.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 591502.569 | 7607.3428 | 4483.4985 | 0 | 0 | 23629.8078 | 550866.744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586587.3932 | 6.4026 | 5.5184 | 9.71 | -0.83096 | -3.2176 | 122.2057 | 114.7639 | Para los casos de las consultorías, el equipamiento y los gastos administrativos sufren variaciones menores entre lo recomendado con lo contratado y el gasto real, lo que no es explicado por la unidad técnica y ni por la unidad financiera, en el caso de las obras civiles existe una variación del 5 % aproximadamente entre el monto recomendado y el contratado, esto ocurre porque el proyecto fue reevaluado ante la necesidad de ejecutar obras de drenaje y obras complementarias para un mejor término de proyecto. La disminución en costos del equipamiento en un 80% no es explicada por la unidad técnica ni financiera. Se gastaron en su totalidad sin ninguna variación los montos contratados, esto ocurre porque el proyecto sufrió 4 reevaluaciones, donde se ajustaron dichos montos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIO ÑANCO ANTILEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 4 | 430121 | 468947 | 9.0268 | El proyecto tuvo cuatro reevaluaciones, donde la primera se genera el 10.03.2014 ante la necesidad de ejecutar obras de drenaje y obras complementarias para un mejor término de proyecto, la segunda reevaluación se genera el 19.05.2014 ante la necesidad de ejecutar obras de drenaje mayores a las originalmente contempladas y otras complementarias que evitasen que el material granulado que escurre del cerro contiguo en conjunto con las aguas lluvias puedan afectar a la carpeta de juego y la tercera y cuarta reevaluación de fecha 17.09.2014 y 25.11.2014 respectivamente, se genera por las mismas causas que la segunda reevaluación. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador CAE/usuario equivalente sufre una variación poco significativa de 0,3 % (CAE/usuario recomendado: M$ 1,27 y CAE/usuario Ex post: M$ 1,52), producto de la baja inversión incurrida respecto de lo recomendado. Lo anterior considerando solo la variación en la inversión, dado que los costos de operación y mantención son irrelevantes, porque son en su mayoría fijos. El CAE/usuario equivalente Real del Ex post es de M$ 1,52, el que no se puede registrar como tal, razón por la cual se registra en el ex post la cifra entera superior, es decir de M$ 2. | En términos generales el proyecto se desarrolló según lo recomendado, existiendo algunas diferencias en los plazos de ejecución de obras por condiciones meteorológicas, hubo lluvias excesiva de casi 60 mililitros de agua por día, que no permitieron avanzar a cabalidad con las obras presupuestadas. Y además, el proyecto sufrió cuatro revaluaciones para ejecutar obras de drenaje y obras complementarias para un mejor término de proyecto, lo que permitió ajustar los montos. Por último, las diferencias en el ítem equipamiento, donde se reducen en un 80% los costos, no fueron explicadas por la unidad técnica ni financiera. | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087114-0 | CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION INFANTIL TELETON COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 2016 | SI | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTROS DE ASISTENCIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CON EL PRESENTE PROYECTO SE DISMINUIRÁ EL DÉFICIT DE COBERTURA ESPECIALIZADA PARA LA REHABILITACIÓN DE NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y MULTIDÉFICITS EN LA REGIÓN DE AYSÉN, EL PROYECTO BRINDARÁ MEJOR ACCESIBILIDAD Y CONDICIONES PARA LA REHABILITACIÓN DE ESTE GRUPO POBLACIONAL. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE REHABILITACIÓN INFANTIL PARA DISCAPACIDADES FÍSICAS Y MÚLTIPLES EN LA CIUDAD DE COYHAIQUE DE 1492 M2, DE LOS CUALES 1343.5 CORRESPONDEN AL CENTRO MISMO Y 148.5 M2 A ÁREAS DESTINADAS EXCLUSIVAMENTE A SERVICIOS Y APOYO. EN UN TERRENO UBICADO EN AVENIDA NORTE SUR ESQUINA EJÉRCITO. CONSTA DE 7 MÓDULOS: DE SERVICIOS, ADMINISTRACIÓN Y TALLER ORTOPÉDICO, CENTRO MÉDICO, RECEPCIÓN, PISCINA Y DESARROLLO PERSONAL, GIMNASIO, PASILLO Y ESTAR. EL PROYECTO CONTEMPLA EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULOS NECESARIOS PARA SU ADECUADA OPERACIÓN. LOS MUROS SERÁN DE ALBAÑILERÍA REFORZADA Y HORMIGÓN ARMADO RECORRIDOS POR UNA ENVOLVENTE TÉRMICA EXTERIOR, VIDRIOS TERMOPANEL, CUBIERTA DE PANELES AISLANTES DE ACERO PREPINTADO DE LARGO CONTINUO. REVESTIMIENTOS INTERIORES CERÁMICOS Y VINÍLICOS, CIELOS DE YESOCARTÓN. INSTALACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA Y CALEFACCIÓN CENTRAL. | 601 |  |  |  | 16 | 20 | La fundación Teletón entregó un diseño de su edificio completo, en el cual no participó la Dirección regional de Arquitectura. Esta, solicito recursos para el Item "Consultorias" para ser invertidos durante la Ejecución de la Obra. | 25 | 3 | 12 | Actuó como Unidad Técnica el Gobierno Regional de Aysen, se adquirió un total de 51 bienes procediendo conforme a la Ley y Reglamento producto de contrataciones vía Convenio Marco, 2 licitaciones públicas, y tratos directos que derivaron en 18 Órdenes de Compra. Fecha del Primer Contrato 26/07/13 Fecha de Recepción del último Contrato suscrito: 28/07/2014 La extensión de los plazos es producto de, dada la diversidad de los bienes contemplados en el ítem resulto necesario proceder a contratarlos individualmente o por grupos con características comunes. En este proceso resulto que una parte de los bienes se encontró disponible en Convenio Marco, otros grupos no se encontraron disponibles, lo que se tradujo en la necesidad de generar 2 procesos licitatorios, finalmente tampoco fue posible la contratación de los bienes por esta vías, lo que condujo a cotizaciones y posteriores tratos directos para lograr contratar los bienes necesarios para la adecuada operación del proyecto. Lo anterior explica la extensión de los plazos de ejecución del ítem. | 300 | 3 | 20 | Actuó como Unidad Técnica el Gobierno Regional de Aysen, se adquirió un total de 284 bienes, producto de contrataciones vía Convenio Marco, 11 licitaciones públicas, y tratos directos que derivaron en 57 Órdenes de Compra. Fecha del Primer Contrato 17/07/13 Fecha de recepción del último Contrato suscrito: 06/03/2015 La extensión de los plazos es producto de que, dada la diversidad de los bienes contemplados en el ítem resultó necesario proceder a contratarlos individualmente o por grupos con características comunes. En este proceso resultó que una parte de los bienes se encontró disponible en Convenio Marco, otros grupos no se encontraron disponibles, lo que se tradujo en la necesidad de generar 11 procesos licitatorios que posibilitaron la contratación de una gran parte de los bienes del ítem, pero no de la totalidad, lo que condujo a cotizaciones y posteriores tratos directos para lograr contratar los equipos necesarios para la adecuada operación del proyecto. Lo anterior explica la extensión de los plazos de ejecución del ítem. | 566.6667 |  |  |  |  | 16 | 45 | Este plazo tuvo desviaciones porque ocurrieron más de un llamado a licitación de obras, los que tomaron todo el plazo de ejecución de obras (19 meses) , mas el año de garantía (12 meses) y los meses en que se llamo a licitación. | 181.25 | 16 | 49 | El plazo de 49 meses se compone de : 19 meses de ejecución de obra incluyendo los aumentos de plazo; 12 meses de plazo de garantía hasta la recepción porvicional; y 18 meses de tramitación de la liquidación de Contrato ante la contraloría regional de Aysén. | 206.25 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [20 empty] | 3 | 3 | Fecha Contrato Único: 02/10/13 Fecha de recepción del Contrato suscrito: 23/12/2013 Mediante este ítem se adquirieron dos vehículos conforme a los establecido proyecto reevaluado, la contratación se realizó mediante licitación pública y ambos en 1 solo contrato de fecha 02/10/2013, aprobado por Resolución N° 1080 de la misma fecha. El contrato tenía un plazo inicial de 60 días corridos habiéndose ampliado mediante Resolución N°1311 de fecha 27/11/2013 en 15 días corridos adicionales. Habiéndose recibido los vehículos dentro del plazo establecido con observaciones, las que fueron resueltas dando paso a la suscripción conforme del acta de recepción con fecha 23/12/2013. | 0 |  |  |  |  | 23 | 23 | 59 | 60 | 1 | Esto induce a ERROR!!! Al inicio se menciona la palabra CONTRATO y en este numeral se menciona la frase "Ejecución del proyecto " , lo que es totalmente distinto. La obra Civil, la Contrucción, se ejecuto en 19 meses. El contrato con la Empresa Constructora estuvo vigente desde Dic. del 2011 hasta Enero de 2016. | 156.5217 | 160.8696 | LA ALTA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE EXPLICA PORQUE: - ENTRE LA CREACIÓN DE LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA Y LA SUSCRIPIÓN DEL PRIMER CONTRATO, SE DECLARÓ INCONVENIENTE UNA PRIMERA LICITACIÓN PÚBLICA. A PROPÓSITO DE LA OFERTA MÁS BAJA RECIBIDA EN LA SEGUNDA LICITACIÓN, EL PROYECTO FUE REEVALUADO Y REQUIRIÓ APROBACIÓN DE SUPLEMENTO DE RECURSOS PARA OBRAS CIVILES POR PARTE DEL CONSEJO REGIONAL Y CON ELLO UNA MODIFICACIÓN DE CONVENIO MANDATO. - LA DIVERSIDAD DE LOS BIENES CONTEMPLADOS EN LOS ÍTEMES DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, HIZO NECESARIO PROCEDER A CONTRATARLOS INDIVIDUALMENTE O POR GRUPOS DE CARACTERÍSTICAS COMUNES, UTILIZANDO DISTINTAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN (CONVENIO MARCO, PROCESOS LICITATORIOS PÚBLICOS Y TRATOS DIRECTOS). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-01-17 | [14 empty] | 3383689 | 9299 | 3392988 | 3392988 | 0 | La Unidad Técnica Dirección Regional de Arquitectura MOP no registra desviaciones en los Items que se le encargaron según Convenio Mandato. Estos son Gastos Administrativos y Obras civiles. La Unidad Técnica Gobierno Regional de Equipos, Equipamiento y Vehículos los montos gastados corresponden a: Ítem Equipamiento: M$ 32.876. Hubo 18 Ordenes de Compra para la adquisición de 51 tipos de bienes Ítem Vehículos: y M$ 99.142: hubo 1 contrato que se enmarco en los montos considerados en el proyecto. Ítem Equipos: M$236.004. Cabe señalar que en el ítem Equipos se registra un aumento de presupuesto en el ítem inferior al 10% aprobado mediante Acuerdo Core N°3.644 de fecha 27/12/2013 por un monto de M$21.876 en moneda 2013 (M$26.047 en moneda 2015), lo anterior debido a variaciones entre los valores establecidos en el proyecto y las ofertas recibidas (superiores), principalmente en los equipos del taller de ortesis. Con lo anterior su monto resulto en M$240.645 en moneda 2013 (M$260.465 en moneda 2015). | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1492 | 1495 | 100.2011 | Real > Recomendada | [5 empty] | La superficie aumento 3m2 producto del replanteo del proyecto en el terreno. No hubo aumentos en los tipos ni cantidades de bienes. Las modificaciones de magnitud corresponden a: El el ítem Equipamiento no se ejecutó a adquisición de 11 de los 62 bienes contemplados en el proyecto debido a que el programa arquitectónico en el cual se basó el proyecto de equipamiento fue reducido, no existiendo, en el momento de la ejecución de las adquisiciones la necesidad de suministrar algunos bienes al proyecto por no existir los recintos en la Obra Civil y por lo mismo no ser necesario. En el ítem Equipos no se ejecutó a adquisición de 36 de los 320 bienes contemplados en el proyecto debido a que el programa arquitectónico en el cual se basó el proyecto de equipamiento fue reducido, no existiendo, en el momento de la ejecución de las adquisiciones la necesidad de suministrar algunos bienes al proyecto por no existir los recintos en la Obra Civil, por no resultar necesaria su adquisición y en otros casos por no haber sido encontrados disponibles en el mercado. Ante esta última situación se evaluó con Teletón su injerencia en la operación y se determinó que su ausencia no afectaba la adecuada operación del centro. En el ítem Vehículos no hubo variaciones. | LA SUPERFICIE AUMENTÓ 3M2 PRODUCTO DEL REPLANTEO DEL PROYECTO EN EL TERRENO. | [12 empty] | Recepción Provisional: Resolución DA Nº 005 del 12 de Marzo del 2014. La comisión de Recepción Provisional levanto un Informe Nº83 de observaciones el día 24 de Septiembre de 2013. En el informe se describen cerca de 130 observaciones. | 4171000% | Recepción definitiva: Resolución 005 del 26 de Mayo de 2015, Tomada de Razón por Contraloría Regional el 06 de Enero del 2016. Las observaciones se levantaron por la comisión de Recepción Definitiva a través del Informe Nº35 del 01 de Octubre del 2014. Se levantaron 32 observaciones. Para el ítem Equipamiento únicamente hubo Actas de Recpecciones Definitivas de las cuales la primera consta de fecha 20/08/2013 y la ultima con fecha 16/05/2014. Para el ítem Equipos únicamente hubo Actas de Recpecciones Definitivas, de las cuales la primera consta de fecha 20/08/2013 y la ultima con fecha 06/03/2015. Para el ítem Vehículos se suscribió el Acta de Recepción con fecha 23/12/2013. | 4203400% | SI | 4173700% | Condensación de vapor en Sector Piscina. Respecto de los ítemes vehículos equipos y Equipamiento no existe información respecto de desperfectos en los bienes. |  | En Operación |  | MARTA RODRIGUEZ FEITZICK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | 4059700% | 4059700% | 0 | 4061100% | 14 | 4068300% | 72 | 4090700% | 224 | 4090700% | 224 | 4091800% | 11 | 4096800% | 50 | 371 | 371 | Entre la creación de la asignación presupuestaria y la suscripión del primer contrato, se declaró inconveniente una primera licitación pública, a propósito de la oferta mas baja recibida en la segunda licitación el proyecto se reevaluó por MIDESO, requirió aprobación de suplemento de recursos para obras civiles por parte del Consejo Regional y con ello una modificación de convenio mandato. | [23 empty] | 8951 | 27033 | 224022 | 0 | 10105 | 2453175 | 0 | 35605 | 0 | 0 | 2758891 | 8951 | 27033 | 224022 | 0 | 10105 | 2453175 | 0 | 35605 | 0 | 0 | 2758891 | El monto para cada uno de los ítems es el que corresponde a la reevaluación realizada con los resultados de la segunda licitación pública, oferta menor 12,7% más alta que ficha IDI actualizada a septiembre de 2011, con excepción del ítem vehículos que se reevalua en mayo de 2013, antes de la licitación a objeto acoger estandares internacionales para el transporte de personas con discapacidad física y múltiple y la existencia en ese entonces y no antes ,de una solución homologada a dichos requerimientos en el mercado nacional. | 0 | 33073 | 236292 | 0 | 9299 | 3015668 | 0 | 99142 | 0 | 0 | 3393474 | Equipamiento: se originaron 18 ordenes de compra (convenio marco, licitaciones públicas y tratos directos) con un monto total de M$33.073, entre el 26/07/2013 y el 11/04/2014. Equipos: 57 ordenes de compra (convenio marco, licitaciones públicas y tratos directos) con un monto total de M$236.292, entre el 17/07/2013 y 26/01/2015. Obras Civiles : Un contrato el 30/12/2011 por M$ 2.927.859 con un aumento de obras por M$87.692 el 10/04/2013 lo que determina un monto total de M$3.015.551.(la diferencia M$116 corresponde a devolución multa, ordenada por Contraloría Regional de Aysén que se cargó al contrato de Obras Civiles, para efectos contables) Vehículos: Un contrato de fecha 2/10/2013 por M$99.142 sin modificaciones | 0 | 32876 | 236004 | 0 | 9299 | 3015667 | 0 | 99142 | 0 | 0 | 3392988 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 32876 | 236004 | 0 | 9299 | 3015667 | 0 | 99142 | 0 | 0 | 3392988 | 0 | 35991 | 260147 | 0 | 11007 | 3413319 | 0 | 109692 | 0 | 0 | 3830156 | El equipamiento se ejecuta gastos entre el 20/8/2013 y el 20/8/2014, diferencia entre contratos y gasto se debe a descuentos realizados por proveedor al emitir factura. Equipos: 20/8/2013 al 26/2/2015,diferencia entre contratos y gasto se debe a descuento realizados por proveedores al momento de emitir factura, dada compra por convenio marco. Obras civiles :entre 10 de enero de 2012 y 26 de julio 2013 por un monto de M$3.015.551 ( devolución de multa por M$166 se realiza el 16/12/2015.) Vehículos: pagados en enero de 2014 | [15 empty] | 13792.994 | 41658.1505 | 345217.7533 | 0 | 15571.401 | 3780336.2786 | 0 | 54866.9584 | 0 | 0 | 4251443.5357 | 4950170.0895 | 0 | 48084.1968 | 343540.1571 | 0 | 14225.9637 | 4449561.438 | 0 | 144140.1474 | 0 | 0 | 4999551.903 | 0 | 46517.751 | 336224.9073 | 0 | 14225.9637 | 4411532.4786 | 0 | 141771.0921 | 0 | 0 | 4950272.1928 | 17.5966 | 16.4374 | 16.6968 | -0.98568 | 0.0020626 | 3311.2189 | 2950.8578 | EL PROYECTO REGISTRA UNA VARIACIÓN DEL 16% EN SUS COSTOS DEBIDO A QUE FUE RE EVALUADO ANTES DE LA EJECUCIÓN DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DEL COSTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, LO QUE SE JUSTIFICÓ POR RAZONES DE MERCADO. EN MENOR PROPORCIÓN SUCEDIÓ LO MISMO CON EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO. EL ÍTEM VEHÍCULOS REGISTRÓ UN INCREMENTO IMPORTANTE EN SUS COSTOS, TAMBIÉN FUE REEVALUADO A OBJETO DE ACOGER ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y MÚLTIPLE Y LA EXISTENCIA EN ESE ENTONCES Y NO ANTES, DE UNA SOLUCIÓN HOMOLOGADA A DICHOS REQUERIMIENTOS EN EL MERCADO NACIONAL. CON RESPECTO AL ÍTEM CONSULTORÍAS LA UNIDAD TÉCNICA INDICA QUE LA FUNDACIÓN TELETÓN ENTREGÓ UN DISEÑO DE SU EDIFICIO COMPLETO, EN EL CUAL NO PARTICIPÓ LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUITECTURA. ESTA, SOLICITO RECURSOS PARA EL ITEM "CONSULTORIAS" PARA SER INVERTIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, SIN EMBARGO LA UNIDAD FINANCIERA NO SE PRONUNCIA AL RESPECTO Y NO SE TIENEN ANTECEDENTES DEL CONTRATO Y GASTO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARGARITA GONZALEZ SANTANA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3872123 | 87691 | 2.265% | Solamente la obra civil , sufrio un incremento de $ 87.691.601.- El el ítem Equipamiento no se ejecutó a adquisición de 11 de los 62 bienes contemplados en el proyecto debido a que el programa arquitectónico en el cual se basó el proyecto de equipamiento fue reducido, no existiendo, en el momento de la ejecución de las adquisiciones la necesidad de suministrar algunos bienes al proyecto por no existir los recintos en la Obra Civil y por lo mismo no ser necesario. En el ítem Equipos no se ejecutó a adquisición de 36 de los 320 bienes contemplados en el proyecto debido a que el programa arquitectónico en el cual se basó el proyecto de equipamiento fue reducido, no existiendo, en el momento de la ejecución de las adquisiciones la necesidad de suministrar algunos bienes al proyecto por no existir los recintos en la Obra Civil, por no resultar necesaria su adquisición y en otros casos por no haber sido encontrados disponibles en el mercado. Ante esta última situación se evaluó con Teletón su injerencia en la operación y se determinó que su ausencia no afectaba la adecuada operación del centro. En el Item vehiculos no hubo variaciones ni en montos ni en plazos n en magnitudes. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 3387296 | 3830076 | 13.0718 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO PRINCIPALMENTE AL AUMENTO DEL COSTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, LO QUE SE JUSTIFICÓ POR RAZONES DE MERCADO. EN MENOR PROPORCIÓN SUCEDIÓ LO MISMO CON EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO. EL MONTO PARA CADA UNO DE LOS ÍTEMS ES EL QUE CORRESPONDE A LA REEVALUACIÓN REALIZADA CON LOS RESULTADOS DE LA SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA, CUYA OFERTA MENOR FUE 13% MÁS ALTA QUE LA FICHA IDI ACTUALIZADA A SEPTIEMBRE DE 2011, CON EXCEPCIÓN DEL ÍTEM VEHÍCULOS, QUE SE REEVALUA EN MAYO DE 2013, ANTES DE LA LICITACIÓN, A OBJETO DE ACOGER ESTÁNDARES INTERNACIONALES PARA EL TRANSPORTE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y MÚLTIPLE Y LA EXISTENCIA EN ESE ENTONCES Y NO ANTES, DE UNA SOLUCIÓN HOMOLOGADA A DICHOS REQUERIMIENTOS EN EL MERCADO NACIONAL. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 619987 | 615275 | -0.76002 | Real < Recomendado | [5 empty] | LA DISMINUCIÓN DEL COSTO ANUAL EQUIVALENTE REFLEJA LA DISMINUCIÓN DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. | EXISTE IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA NECESIDAD DE REALIZAR UNA SEGUNDA LICITACIÓN PÚBLICA LUEGO DE LA CORRESPONDIENTE REEVALUACIÓN. ESTE PLAZO TAMBIÉN AUMENTÓ POR LAS DISTINTAS MODALIDADES DE CONTRATACIÓN QUE FUE NECESARIO REALIZAR PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS DISTINTOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CONTEMPLADOS EN EL PROYECTO (CONVENIO MARCO, PROCESOS LICITATORIOS PÚBLICOS Y TRATOS DIRECTOS). NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083859-0 | REPOSICION CUARTEL TERCERA CIA. BOMBEROS DE COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CUARTEL PARA LA 3° COMPAÑÍA DE BOMBEROS DE COYHAIQUE, DE 496 M2 DE SUP. EDIF., EMPLAZADA EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DEL CUERPO DE BOMBEROS , UBICADO EN CALLE LAS QUINTAS N° 779, ESQU. LOS COIGUES EN LAS UNIDADES VECINALES 7, 10, 11, 12, 30, 31 Y 32. EL PROYECTO CONSIDERA LOS SIGUIENTES RECINTOS: UNA SALA DE MAQUINAS PARA 2 CARROS BOMBAS, OFICINAS DIRECTIVAS PARA CAPITAN Y DIRECTOR, SALA DE REUNIONES, BODEGA DE MATERIALES MENORES, SALA DE ESTAR CON COCINA Y SSHH, COCINA, MUROS Y CIRCULACIONES, ESPACIO PARA LA GUARDIA, DORMITORIOS DAMAS Y VARONES, SSHH Y CAMARINES Y DEPENDENCIA HABITACIONALES PARA CHOFER RENTADO. EL EDIFICIO SE DESARROLLARÁ EN DOS NIVELES, CUYA CONSTRUCCIÓN ES MIXTA CON FUNDACIÓN DE HORMIGÓN, ALBAÑERÍA REFORZADA DE BLOQUES DE CEMENTO, ESTRUCTURA DE ACERO DE ENTREPISOS Y TABIQUES, PERFILERÍA METÁLICAS, REVETIMIENTOS INTERIORES DE MORTERO DE CEMENTO Y DE CERÁMICO, CIELOS INTERIORES DE YESO CARTON Y VENTANAS DE TERMOPANEL. | 38 | [19 empty] | 1 | 1 | No se tiene información al respecto | 0 | 8 | 55 | PRIMER CONTRATO. el contrato no llega a término reciliandolo en forma anticipada Plazo Original 150 días corridos, fecha inicio 11/02/2011 y término 09/09/2013 SEGUNDO CONTRATO, Recepcionado satisfactoriamente Plazo 285 días corridos, fecha de inicio 18/11/2014 y término 30/08/2015 Primer aumento: 65 días corridos, por demora en traslado de tensores de antena de telefonía que impedía reemplazar parte del edificio. Modificación de contrato suscrita con fecha 12/05/2015 y aprobada por Decreto Alcaldicio N°1085 del 14/05/2015 Segunda modificación: 40 días por aumento de obras entregado a la empresa. Modificación de contrato firmada con fecha 14/07/2015 y aprobada por Decreto Alcaldicio 27/07/2015 | 587.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 3 | 37 | Corresponde a único pago hecho por concepto de mayores gastos generales, fecha de inicio corresponde a fecha emisión de la factura y f cha de termino a la fecha de despacho de este documento a GORE AYSEN | 1133.3333 | 8 | 8 | 69 | 71 | 2 | Corresponden las detalladas en las observaciones de plazos por obras civiles | 762.5 | 787.5 | El incremento en plazos obedece a 3 razones: - Graves deficiencias técnicas del estudio original de ingeniería de detalles (existencia de gran cantidad de estructuras de hormigón en el subsuelo y relevantes diferencias de cota, entre el terreno y planos) obligó la paralización de obras al inicio de la construcción y finalmente al término anticipado de contrato con la empresa de Servicios Agrícolas AQUAFOR. Se deja constancia que al momento de iniciar obras no se disponía del permiso de edificación correspondiente. - la obligatoriedad de cumplimiento de la normativa vigente, debiéndose actualizar la etapa de diseño en términos de seguridad sísmica, exigencia para proyectos de edificación pública vigente desde el proceso 2011. - los cerca de 600 días que demoró la presentación de los antecedentes que respaldan la reevaluación, contados desde el momento en que se detectaron e informaron las falencias del diseño. - Los más de 3 meses que duró la paralización de la sociedad civil regional en el 2012, producto del movimiento "Aysén, tu problema es mi problema". | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-02-11 | [14 empty] | 371638 | 202 | 371840 | 371840 | 0 | PRIMER CONTRATO (resciliado) OBRAS CIVILES $ 4.822.023 Estado de Pago Cursado OTROS GASTOS $11.817.067 Factura por Mayores Gastos Generales SEGUNDO CONTRATO OBRAS CIVILES $ 324.655.106 (monto original) OBRAS CIVILES : $ 30.344.727 ( aumento de obras ) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 496 | 485 | 97.7823 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se disminuye losa segundo nivel para dar cabida a carros o material mayor en recinto de máquinas (área doble altura) | Se redujeron las dimensiones de la losa del segundo piso, con la finalidad de corregir la altura de la sala de carros, de manera tal que permitiese el ingreso de éstos. | [12 empty] | no existen observaciones a la recepción provisoria | 4228400% | pendiente |  | SI | 4228400% | no se tiene información |  | En Operación |  | KARINA QUEZADA ROSALES | MUNICIPALIDAD DE COYHAIQUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4001600% | 4018200% | 166 | 4033100% | 149 | 4055000% | 219 | 4058500% | 35 | 4058500% | 35 | 4058500% | 0 | 4061700% | 32 | 601 | 435 | Con fecha 26/01/2011 se cursó el anticipo de la obra, por un monto de $28.041.985 lo cual en el subtítulo 31 no se considera gasto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 14195 | 276805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15202 | 296436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311638 | No existen observaciones en el financiamiento de la inversión | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 359821 | 0 | 0 | 11817 | 0 | 371840 | Sociedad Servicios Forestales y Agrícolas Aquafor Chile Ltda., rut 76.249.190-7 de fecha 11/01/2011, resciliado contrato por +$32.864.008, -$482.202 y +$11.817.067 Lionel Stock Arquitectura y Construcción EIRL, RUT 76.368.270-4 por un monto de $324.655.106 en obras civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 359821 | 0 | 0 | 11817 | 0 | 371840 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 202 | 359821 | 0 | 0 | 11817 | 0 | 371840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 377592 | 0 | 0 | 13293 | 0 | 391133 | en el item otros gastos, fue incluido el gasto por la resciliación del 1er contrato, debido al aumento de gastos generales en las obras civiles. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 24004.6174 | 468090.6859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492095.3033 | 506208.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5268 | 508695.4921 | 0 | 0 | 17180.4975 | 0 | 526196.5164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320.5268 | 488017.6332 | 0 | 0 | 17180.4975 | 0 | 505518.6575 | 6.9298 | 2.7278 | 4.2571 | -3.9297 | -0.13634 | 1042.3065 | 1006.2219 | Ambos contratos fueron pagados en su totalidad, sin excesos ni déficits. Luego, es razonable suponer que las diferencias negativas obedecen únicamente a que el sistema BIP actualiza saldos de arrastre por IPC, pero para contratos de obras civiles a suma alzada no re ajustables. El proyecto fue re-evaluado por aumentos de obra por: a. Obras extraordinarias por M$ 43.851 (muro de contención y nuevas fundaciones) b. Gastos generales por M$ 11.817 (personal oficina técnica y personal auxiliar). Disminución de obras: M$ 5.698 (método de fundaciones original). Montos expresados en moneda diciembre 2011. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA ANDREA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 380749 | 30344 | 7.97% | PRIMER CONTRATO. el contrato no llega a término reciliandolo en forma anticipada, producto de este término anticipado correspondió pagar a la empresa mayores gastos generales que significan un gasto adicional al original del proyecto de $11.817.067 SEGUNDO CONTRATO, Recepcionado satisfactoriamente Segunda modificación de contrato corresponde a un aumento de obras por un monto de : $ 30.344.727 . Modificación de contrato firmada con fecha 14/07/2015 y aprobada por Decreto Alcaldicio 27/07/2015 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 364209 | 391667 | 7.5391 | El suplemento monetario neto de la inversión (M$ 49.971), expresado en moneda de diciembre de 2011, es resultado de: Aumentos de obra: a. Obras extraordinarias por M$ 43.851 (muro de contención y nuevas fundaciones) b. Gastos generales por M$ 11.817 (personal oficina técnica y personal auxiliar). Disminución de obras: M$ 5.698 (método de fundaciones original) | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 788 | 743 | -5.7107 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 293628 | 323630 | 10.2177 | Real > Recomendado | A pesar del incremento en la inversión inicial, que produce un mayor VAC, los valores de los indicadores finales mejoran respecto de los originales, por causa de los cambios introducidos en los precios sociales de la mano de obra y tasa social de descuento, factores que resultaron ser más favorables al momento de la reevaluación, que al tiempo de su evaluación ex - ante. Así, se demuestra que el proyecto se mantuvo en un nivel de costos razonablemente aceptable para este tipo de proyectos y en esta región del país. | En última instancia, el proyecto cumplió con el objetivo de reponer el cuartel con un estándar operativo y funcional mejor al que existía en la situación sin proyecto optimizada. El impacto generado por las severas faltas en el desarrollo de la ingeniería ex ante, es mayor en términos de plazo que de montos involucrados. Esta falta de prolijidad la absorbe financieramente el Estado, aparentemente, sin que medie la responsabilidad profesional de la consultora ex - ante. | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30043754-0 | CONSTRUCCION INFRAEST. MUELLE MULTIPROPOSITO RAUL MARIN BALMACEDA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | MEJORAR LA CONECTIVIDAD MARÍTIMA, ESPECÍFICAMENTE CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA BARCAZA JACAF Y EL TRANSBORDADOR DON BALDO. | EL PROYECTO CONTEMPLA UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATRAQUE/DESATRAQUE EN LA RAMPA DE MANERA QUE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD SEAN DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA. LAS OBRAS A CONSTRUIR SON BASICAMENTE: - RAMPA TRANSPARENTE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 79,73 M, POR 22 M DE ANCHO, CON DOBLE PENDIENTE (10% EN AMBAS DIRECCIONES). - PUENTE DE ACCESO SOBRE PILOTES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 39,24 M POR 8 M. DE ANCHO. - MUELLE, CON 2 FRENTES DE ATRAQUE DE 46 M. C/U, ANCHO DE CUBIERTA DE 12 M. Y 4 CHAZAS, QUE PERMITE NAVES DE 2,80 M. DE CALADO. - 1 POSTE DE AMARRE. - AMPLIACION EXPLANADA DE 646 M2 CON UNA ESTRUCTURA DE CONTENCION DE HORMIGON ARMADO Y EL PAVIMENTO DE MADACAM. - TERMINAL DE PASAJEROS/AS, DE 260 M2. APROX. MEJORAMIENTO DE LA ZONA DE ESPERA Y CAMINO DE ACCESO DE 2.025M2. | 284 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 12 | 15 | Se resuelve dar termino anticipado de la consultoría, adjudicada a la Consultora ACUA Ltda, mediante Res. DROP (EX) N° 128 de fecha 26.03.2015, conforme a lo dispuesto en el Art. 64 b.1) del RCTC, esto es, por no contar con los recursos en cantidad y calidad indicados en la propuesta y que ponen en riesgo el poder llevar a cabo el trabajo en la forma convenida. Por lo anterior, solo se realizó 1 pago y no se volvió a llamar a licitación, por lo avanzado del contrato de ejecución de obras. | 25 | [12 empty] | 9 | 9 | La diferencia depende de los días que se demora la factura por parte del Diario Oficial. | 0 | 12 | 19 | La variación de plazo, fue debido a que debió reevaluar el proyecto, los que desplazo los plazos, mas aumentos de plazos. Existió un contrato de obra civiles, adjudicada al Consorcio Arauco -Río Maule, segUn Res. DROP XI (TR) N° 11 del 22.08.2013 por 470 días. Modificaciones: Res. DROP XI (Ex) N° 412 del 14.10.2014, aumento 75 días.- Res. DROP XI (Ex) N° 60 del 16.02.2015, aumento 35 días.- Total 580 días. El aumento de plazo fue proporcional a la contratación de obras extraordinarias, específicamente el ítem de hinca de pilotes, jackets y anclajes. | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 24 | 25 | 1 | La variación de plazo, fue debido a que debió reevaluar el proyecto, lo que desplazo los plazos, mas 110 días de aumentos de plazos. | 100 | 108.3333 | La variación de plazo, fue debido a que debió reevaluar el proyecto, lo que desplazo los plazos, mas 110 días de aumentos de plazos, el mismo que fue proporcional a la contratación de obras extraordinarias, específicamente el ítem de hinca de pilotes, jackets y anclajes Plazo original 470 días. Modificaciones: Res. DROP XI (Ex) N° 412 del 14.10.2014, aumento 75 días.- Res. DROP XI (Ex) N° 60 del 16.02.2015, aumento 35 días.- Total 580 días. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-10-15 | [14 empty] | 3966005 | 324 | 3966329 | 3966326 | 3 | Existió un contrato de Consultoría adjudicada a la Consultora ACUA Ltda, segUn Res. DROP XI (Ex) N° 798 del 27.12.2013, por $27.772.800.- La cual se liquido en forma anticipada mediante Res. DROP (EX) N° 128 de fecha 26.03.2015, pagándose solo un Estado de Pago por M$6.944.- Existió un contrato de obra civiles, adjudicada al Consorcio Arauco -Río Maule, segUn Res. DROP XI (TR) N° 11 del 22.08.2013 por $3.687.708.968. Modificaciones: Res. DROP XI (Ex) N° 412 del 14.10.2014, aumento por -$12.554.039.- Res. DROP XI (Ex) N° 60 del 16.02.2015, aumento por $60.361.628.- Total del Contrato con modificaciones $3.735.516.557.- Reajustes $223.542.640.- Total del Contrato con reajustes $3.959.059.197.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6100 | 6100 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia en la magnitud, ya que las modificaciones de contratos fueron por mayor ficha de hinca de pilotes (mayor ml de pilotes enterrados). | No hubo variación en magnitud del proyecto, ya que las modificaciones de contratos fueron por mayor ficha de hinca de pilotes (mayor ml de pilotes enterrados). | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de Fecha 22.07.2015, se recibe sin observaciones. Aprobada por Res. DROP XI (TR) N° 04 del 20.10.2015.- | 4220700% | AUn no se ha realizado. SegUn el Art. 176 del Reglamento de Contrato de Obra PUblica se realizará la Recepción Definitiva después que haya transcurrido el plazo de garantía ( Obra Mayor 24 meses después de terminados la obra). |  | SI | 4216500% | Se habilito las condiciones de operación por parte de la Capitanía de Puerto de Puerto Cisnes, segUn CP CISNES ORD N° 12.600/13/VRS del 10.06.2015. |  | En Operación |  | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | GUILLERMO MAURICIO BAEZA POLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3965900% | 4016500% | 506 | 4021400% | 49 | 4135500% | 1141 | 4150900% | 154 | 4150900% | 154 | 4156200% | 53 | 4157000% | 8 | 1911 | 1405 | La mayor diferencia, es producto que no había Marco Presupuestario de la Dirección para proyectos nuevos para el año 2009, por el gran arrastre de los proyectos de conectividad y la reconstrucción después del terremoto, por lo anterior se desplazo la inversión para el año 2013. | [23 empty] | 45000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135000 | 48192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1215504 | La recomendación no consideró los Gastos Administrativos, lo que se agrego posteriormente en forma interna en MIDESO Nivel Central. En tanto, la diferencia en Obras Civiles, es producto que durante el año 2013 se reevaluó el proyecto, el aumento en el costo de inversión obedece principalmente a diferencias de precio en insumos importados, tales como el acero, entre otros, y con aumento de plazo para dar continuidad al proceso de licitación en curso, iniciada en diciembre de 2012. | 27773 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3959061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3987158 | Existió un contrato de Consultoría adjudicada a la Consultora ACUA Ltda, segUn Res. DROP XI (Ex) N° 798 del 27.12.2013, por $27.772.800.- La cual se liquido en forma anticipada mediante Res. DROP (EX) N° 128 de fecha 26.03.2015, pagándose solo un Estado de Pago por M$6.944.- Existió un contrato de obra civiles, adjudicada al Consorcio Arauco -Río Maule, segUn Res. DROP XI (TR) N° 11 del 22.08.2013 por $3.687.708.968. Modificaciones: Res. DROP XI (Ex) N° 412 del 14.10.2014, aumento por -$12.554.039.- Res. DROP XI (Ex) N° 60 del 16.02.2015, aumento por $60.361.628.- Total del Contrato con modificaciones $3.735.516.557.- Reajustes $223.542.640.- Total del Contrato con reajustes $3.959.059.197.- Existe un contrato que no corresponde, que no se puede eliminar, lo que hace que el monto contratado sea mayor. | 6944 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3959061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966329 | 3 | BIP = SIGFE | 6943 | 0 | 0 | 0 | 324 | 3959059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3966326 | 7582 | 0 | 0 | 0 | 364 | 4300971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4308917 | La diferencia se da por ajuste del sistema a Miles de pesos. | [15 empty] | 76097.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843255.5457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919353.5303 | 5509374.4089 | 39198.6239 | 0 | 0 | 0 | 470.4507 | 5726849.2894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5766518.364 | 9800.6253 | 0 | 0 | 0 | 470.4507 | 5558775.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5569046.6851 | 200.4407 | 190.1522 | 201.5738 | -3.4245 | 1.0831 | 912.9585 | 911.2747 | La variación de ítem consultoria, es porque se liquidó en forma anticipada el contrato adjudicado a la Consultora ACUA Ltda, esto es, por no contar con los recursos en cantidad y calidad indicados en la propuesta y que ponen en riesgo el poder llevar a cabo el trabajo en la forma convenida. Por lo anterior, solo se realizó un pago y no se volvió a llamar a licitación, por lo avanzado del contrato de ejecución de obras. La variación en obras civiles, se da ya que el proyecto fue re-evaluado dos veces, por cumplimiento de periodos con RS automático. Se re calcularon los montos de los presupuestos, lo que ocasiono un aumento considerable en los montos, debido a la variación de los costos respecto del año original, además tuvo que ver netamente con las condiciones del mercado entre la época que se recomendó originalmente y el periodo en que realmente dio origen a la ejecución(2008-2014). No hay variación en gastos administrativos. Ademas en esos periodos los gastos administrativos no se consideraban, pero si fueron considerados con posterioridad por reglamentación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1485053 | 47808 | 3.219% | Modificaciones: Res. DROP XI (Ex) N° 412 del 14.10.2014, aumento por -$12.554.039.- Res. DROP XI (Ex) N° 60 del 16.02.2015, aumento por $60.361.628.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1492367 | 4262747 | 185.6366 | Señalar que fue reevaluado 2 veces, por cumplimiento de periodos con RS automatico. Se recalcularon los montos de los presupuestos, lo que ocasiono un aumento considerable en los montos, debido a la variación de los costos respecto del año original. El aumento de plazo fue proporcional a la contratación de obras extraordinarias, específicamente el ítem de hinca de pilotes, jackets y anclajes. Ademas, se resuelve dar termino anticipado de la consultoría, adjudicada a la Consultora ACUA Ltda, esto es, por no contar con los recursos en cantidad y calidad indicados en la propuesta y que ponen en riesgo el poder llevar a cabo el trabajo en la forma convenida. Por lo anterior, solo se realizó 1 pago y no se volvió a llamar a licitación, por lo avanzado del contrato de ejecución de obras. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2318769 | 1372233 | -40.8206 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 14.12 | 9.86 | -30.17 | Real < Recomendado | Diferencias de indicadores, se deben a que hubo un aumento en la inversión, por variaciones en el mercado. | El proyecto estuvo en estado de arrastre por muchos periodos, por lo cual tubo que reevaluarse 2 veces después de cumplirse los periodos de RS automáticos, y ajustar presupuestos que por variaciones del mercado en los años, hubo un aumento considerable de Inversión. El proyecto logro el objetivo de mejorar el sistema de atraque/desatraque en la rampa, cumpliendo las normativas actuales de operación y seguridad, en el sector de Raul Marin Balmaceda. Si bien en estos momentos el proyecto está en operación, la recepción final aUn no se ha realizado. SegUn el Art. 176 del Reglamento de Contrato de Obra PUblica se realizará la Recepción Definitiva después que haya transcurrido el plazo de garantía ( Obra Mayor 24 meses después de terminados la obra) desde fecha de termino de obra 10/06/2015. | GUILLERMO MAURICIO BAEZA POLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098556-0 | CONSTRUCCION RAMPA Y OBRAS ANEXAS EN PUERTO AGUIRRE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | EXPLANADA Y RAMPA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA CONECTIVIDAD MARÍTIMA, ESPECÍFICAMENTE CORRESPONDE AL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PORTUARIA PARA LA CORRECTA OPERACIÓN DE LA BARCAZA Y EL TRANSBORDADOR. | EL PROYECTO CONTEMPLA UN MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ATRAQUE/DESATRAQUE EN LA RAMPA DE MANERA QUE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y SEGURIDAD SEAN DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA. LAS OBRAS A CONSTRUIR SON BASICAMENTE: - RAMPA TRANSPARENTE, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 53 M, POR13 M DE ANCHO, CON DOBLE PENDIENTE (10% EN AMBAS DIRECCIONES). EL NIVEL DE ARRANQUE DE LA RAMPA SERÁ +4.5 M NRS (NIVEL DE LA EXPLANADA) Y CULMINA EN EL +0.5 NRS QUE PERMITE EL ATRAQUE DE LA BARCAZA EN CONDICIONES DE MAREA MÍNIMA Y CON EL CORRESPONDIENTE RESGUARDO DE CALADO. - UN PASILLO PEATONAL DE 2.0 M DE ANCHO, EL CUAL TIENE ACCESO EXPEDITO AL REFUGIO DE PASAJEROS/AS. - UNA CHAZA AL COSTADO OESTE DE LA RAMPA TRANSPARENTE PARA EMBARCACIONES MENORES. - 2 DOLPHINS, COMO ESTRUCTURAS DE CONTENCIÓN. - EXPLANADA DE 2.638 M2 CON RELLENOS GRANULARES. ESTOS SERÁN CONFINADOS POR MUROS DE HORMIGÓN ARMADO TIPO L, CON UN ÁREA DE ESPERA QUE CUENTA CON 1 PISTA PARA VEHÍCULOS LIVIANOS Y 1 PISTA DE ESPERA PARA CAMIONES. - TERMINAL DE PASAJEROS/AS, DE 130 M2. APROX., EL CUAL QUEDA INSERTO EN UN ÁREA DE TRÁNSITO PEATONAL. - UNA ZONA DE TRANSFERENCIA DE CARGA. ESTA ES UN ÁREA CON UNA CUBIERTA DE 75 M2 APROX. QUE PROTEGERA DE LA LLUVIA LA ACTIVIDAD DE TRANSFERENCIA DE LA CARGA DESDE VEHÍCULOS MAYORES A VEHÍCULOS MENORES LOCALES. | 1226 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 24 | 0 | La diferencia se produce porque se liquido el contrato, y no se volvio a llamar a licitación la consultoria. En especifico se resuelve dar termino anticipado a la consultoria adjudicada, Consultora ACUA Ltda, mediante Res. DROP (EX) N° 129 de fecha 28.03.2015, conforme a lo dispuesto en el Art. 64 b.1) del RCTC, esto es, por no contar con los recursos en cantidad y calidad indicados en la propuesta y que ponen en riesgo el poder llevar a cabo el trabajo en la forma convenida. Por lo anterior, no se realizaron pagos y no se volvió a llamar a licitación, por lo avanzado del contrato de ejecución de obras. | -100 | [12 empty] | 5 | 4 | La diferencia solo es por la demora de la factura por parte del Diario Oficial. | -20 | 24 | 22 | La diferencia es producto que se disminuyeron los plazos de licitación y la Contraloria Tomo Razón en menor plazo. Por lo anterior, se gano tiempo, a pesar que hubo aumento de plazo, segUn Res. DROP XI (EX) N° 437 del 29.10.2014, se aprobó aumento de plazo de 21 días, proporcional de acuerdo a la contratación de obras extraordinarias, específicamente el ítem de hinca de pilotes. | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 | No existe puntos muertos. | -4.1667 | -4.1667 | Consultoria. La diferencia se produce porque se liquidó el contrato en forma anticipada a la Consultora ACUA Ltda, mediante Res. DROP (EX) N° 129 de fecha 28.03.2015, conforme a lo dispuesto en el Art. 64 b.1) del RCTC, esto es, por no haber dispuesto los recursos profesionales en cantidad y calidad indicados en la propuesta; además de no haber dado respuesta a consultas realizadas por la unidad técnica y mantener deudas previsionales con los trabajadores. Lo anterior ponía en riesgo o peligro el poder llevar a cabo el trabajo en la forma convenida. No se ejecutaron pagos y no se volvió a licitar. Obras Civiles. La diferencia se produce, ya que la fecha de ejecución de la obra no se cumplió. Pasó mucho tiempo desde el RS a la Creación de asignación presupuestaria. Considerando que los recursos fueron dispuesto para la reconstrucción del país en la zona norte, afectada por un terremoto Gtos Administrativo. Este Ítem no fue creado en el momento de la recomendación. Se incorporó en forma interna al año siguiente por el MIDESO a Nivel Central. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2013-12-10 | [14 empty] | 5210482 | 330 | 5210812 | 5210810 | 2 | SegUn Res. DROP XI (TR) N° 16 del 22.10.2013, se adjudicó por $4.600.467.477.- Res. DROP XI (Ex) N° 201 del 26.05.2014, aumento por $40.680.838.- Res. DROP XI (Ex) N° 437 del 29.10.2014, aumento por $161.543.059.- Res. MOP (Ex) N° 1998 del 27.08.2015, aumento por $157.427.531.- Res. MOP (Ex) N° 1998 del 27.08.2015, disminución por $-3.624.516.- Total del Contrato con modificaciones $4.956.494.389.- Reajustes $253.986.889.- Total del Contrato con reajustes $5.210.481.889.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3532 | 3532 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia en la magnitud, ya que las modificaciones de contratos fueron por mayor ficha de hinca de pilotes (mayor ml de pilotes enterrados). | No existieron diferencias en los metros cuadrados. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria de Fecha 27.10.2015, se recibe sin observaciones. Aprobada por Res. DROP XI (TR) N° 07 del 23.11.2015.- | 4230400% | AUn no se ha realizado. SegUn el Art. 176 del Reglamento de Contrato de Obra PUblica se realizará la Recepción Definitiva después que haya transcurrido el plazo de garantía ( Obra Mayor 24 meses después de terminados la obra). |  | SI | 4255800% | Se habilito las condiciones de operación por parte de la Capitanía de Puerto Aguirre, segUn CP AGU ORD N° 12.600/13/VRS del 07.07.2016. |  | En Operación |  | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4080200% | 4081300% | 11 | 4128800% | 475 | 4154100% | 253 | 4158300% | 42 | 4158300% | 42 | 4161800% | 35 | 4162700% | 9 | 825 | 814 | La mayor diferencia, es producto que no había Marco Presupuestario de la Dirección para proyectos nuevos para el año 2012, por el gran arrastre de los proyectos de conectividad y la reconstrucción después del terremoto, por lo anterior se desplazo la inversión para el año 2013. | [23 empty] | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300000 | 308923 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 5148728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5458851 | La recomendación no consideró los Gastos Administrativos, lo que se agrego posteriormente. | 29613 | 0 | 0 | 0 | 330 | 5210482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5240425 | Solo existe un contrato de obras civiles, de acuerdo a Res. DROP XI (TR) N° 16 del 22.10.2013, que se adjudicó por $4.600.467.477.- Res. DROP XI (Ex) N° 201 del 26.05.2014, aumento por $40.680.838.- Res. DROP XI (Ex) N° 437 del 29.10.2014, aumento por $161.543.059.- Res. MOP (Ex) N° 1998 del 27.08.2015, aumento por $157.427.531.- Res. MOP (Ex) N° 1998 del 27.08.2015, disminución por $-3.624.516.- Total del Contrato con modificaciones $4.956.494.389.- Reajustes $253.986.889.- Total del Contrato con reajustes $5.210.481.889.- Existe una diferencia entre lo contratado y lo contratado corregido, y es producto que se cargo 2 veces el mismo contrato, lo que hace que no se pueda eliminar por tener gasto de M$1.-, por ello se duplica lo contratado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 5210482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210812 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 5210480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5210810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 5621759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5622126 | La diferencia se da por ajuste del sistema a Miles de pesos. | [15 empty] | 476049.5743 | 0 | 0 | 0 | 1849.4916 | 7934176.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8412075.8705 | 0 | 41795.1498 | 0 | 0 | 0 | 474.328 | 7524184.1945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7566453.6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.328 | 7265826.6317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7266300.9598 | -10.0525 | -13.6206 | -8.4237 | -3.9669 |  | 2057.2766 | 2057.1423 | Consultorías: La diferencia se produce producto que se liquidó en forma anticipada el contrato, ya que la Empresa ACUA LTDA, no dispuso en calidad y cantidad de profesionales de acuerdo a lo convenido, no dió respuesta a consultas realizadas y mantenía deudas previsionales con los trabajadores. Esta no se volvió a licitar, por lo que no hubo gasto. Obras Civiles: La variación del costo real respecto del recomendado fue del -8,4% considerada dentro del rango de variación del +- 10% Gastos Administrativos. El mencionado gasto no fue recomendado, fue incorporado con posterioridad por el nivel central en conjunto con el MIDESO. La diferencia se produce producto que no se planificó el gasto, se asignó un presupuesto sin proyectar el gasto | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se reevaluó este proyecto | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 133168180 | 12145550 | -90.8795 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAN se actualiza de acuerdo al valor inicial de Obras Civiles (2011-2013). La variación se observa menor, considerando que la inversión fue menor que lo recomendado. | En general el proyecto cumplió las expectativas, tanto en lo recomendado como en lo real. La observación mayor está enfocada en que el proyecto tuvo mucho tiempo de espera para su ejecución; dado que este obtuvo el RS en septiembre del año 2011 y comienza su ejecución dos años después (2013); considerando que el sector dispuso de los recursos financieros para la reconstrucción de la zona norte del país, quienes fueron afectados por un terremoto. A pesar que se dispuso el término anticipado de la consultoría, y otras situaciones expuestas en variaciones en los gastos, recomendados, contratados; el proyecto cumplió las expectativas esperadas. | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION
30129445-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN RURAL SECTOR PANGAL BAJO, COMUNA AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2016 | SI | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | POBLADORES DE LA COMUNIDAD RURAL PANGAL BAJO ENFRENTAN LIMITACIONES PARA LOGRAR DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO, EN PARTE, POR FALTA DE ELECTRIFICACIÓN DE SUS VIVIENDAS Y PREDIOS, EXISTIENDO POSIBILIDAD DE CONEXIÓN A LÍNEAS DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA UBICADAS EN ZONAS ALEDAÑAS. | CONSTRUCCIÓN DE 3,66 KM LÍNEA MEDIA TENSIÓN Y 1,70 KM LÍNEA BAJA TENSIÓN, 1 SUBESTACIÓN 10 KVA - 23KV - BIFÁSICO, TRABAJOS DE HOYADURAS, TALA DE ARBOLES, REFORESTACIÓN Y 11 INSTALACIONES INTERIORES. | 42 | [19 empty] | 10 | 24 | 1. El tiempo recomendado era muy acotado y no consideró todos los procesos de ejecución del proyecto, ya que solo la ejecución de las obras civiles se determinó inicialmente en 10 meses, a lo anterior se debe sumar el proceso de Licitación y Adjudicación, el proceso de Puesta en Servicio de las Obras y el proceso de Recepción de las Obras. 2. El proceso de ejecución de las obras civiles se incrementó en 4 meses y el proceso de Puesta en Servicio y posterior Recepción de las obras civiles, se extendió en 10 meses, producto de la falta de servidumbres de paso de terceros, lo cual no es atribuible al contratista, sino a la formulación del proyecto. | 140 | 9 | 14 | 1. Desde un inicio se entendió que los plazos recomendados no serían suficiente para la magnitud de las obras, por lo que se contrató un plazo inicial de 10 meses. 2. Además se solicito un incremento en las obras contratadas, para incorporar 3 nuevas viviendas al proyecto, para lo cual se otorgó un plazo de 4 meses, debido a que las nuevas obras implicaban la compra de materiales y elementos, como son los postes de cemento y transformadores eléctricos que se fabrican a pedido fuera de la región de Aysén. Este aumento de obras fue contratado por medio de Resolución Exenta fundada N° 618 de fecha 30.06.2016. | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | 1.- 1 mes más inicialmente para la ejecución de las obras civiles. 2. 4 meses más para la ejecución de las nuevas obras contratadas. 3. 6 meses en proceso previo de licitación por falta de antecedentes (servidumbres de paso en la ejecución de las obras) y diseños eléctricos poco claros. 4. 02 meses Proceso de licitación y adjudicación de las obras. 5. 2 meses en proceso de Recepción Provisoria conforme de las Ultimas obras a pagar. | 140 | 140 | EL PROYECTO SUFRIÓ RETRASOS EN SU EJECUCIÓN DEBIDO A QUE SURGIERON DIFICULTADES CON LAS SERVIDUMBRES DE PASO. PESE A QUE ESTABAN CONSTITUIDAS, AL MOMENTO DE MATERIALIZAR EL PROYECTO SE HABÍAN PRODUCIDO SUBDIVISIONES DE PREDIOS POR LOS QUE PASABA EL TENDIDO ELÉCTRICO. LOS NUEVOS PROPIETARIOS PUSIERON OBJECIONES QUE RETRASARON EL INICIO DEL PROYECTO. ADICIONALMENTE, OTRAS SERVIDUMBRES EN PREDIOS QUE PERTENECÍAN A SUCESIONES, NO ESTABAN FIRMADAS POR TODOS LOS HEREDEROS, RAZÓN POR LA QUE HUBO QUE HACER TRÁMITES ADICIONALES QUE TAMBIÉN GENERARON DEMORAS PARA EL INICIO DEL PROYECTO. EL PLAZO RECOMENDADO FUE DE 12 MESES, SEGUN CONSTA EN LA FICHA IDI. EL PLAZO DEL CONTRATO ORIGINAL FUE DE 300 DÍAS (10 MESES) Y PARA LAS OBRAS ADICIONALES HUBO UN PLAZO ADICIONAL DE 4 MESES. SIN EMBARGO, EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, FUE DE 24 MESES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-09-06 | [14 empty] | 80979 | 2298 | 83277 | 83277 | 0 | 1. Las obras fueron contratadas inicialmente por la cantidad de M$73.890, segUn Resolución Exenta N° 896, de fecha 20.08.2013. 2. Hubo un mayor costo asociado a la contratación de nuevas obras por un monto de M$7.089, segUn resolución Exenta N°618 del 30.06.2014 3. Total pagado con fondos del proyecto. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 11 | 14 | 127.2727 | Real > Recomendada | [5 empty] | 1. El proyecto incremento obras para incluir 3 nuevos empalmes eléctricos a viviendas rurales cercanas a las nuevas líneas eléctricas de este proyecto. | EL NUMERO DE EMPALMES FINALMENTE CONSTRUIDOS, VARIÓ, YA QUE SE AGREGARON TRES NUEVAS VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN CUANDO SE FORMULÓ Y EVALUÓ EL PROYECTO. | [12 empty] | Se realizó una Unica Recepción de Obras. La comisión no anotó observaciones. | 4237700% | Se realizó una Unica Recepción de Obras. La comisión no anotó observaciones. | 4237700% | SI | 4253800% | No hay situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | JORGE VENEGAS CHAMORRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4126200% | 4127700% | 15 | 4129600% | 19 | 4129600% | 0 | 4152300% | 227 | 4150600% | 210 | 4152300% | 17 | 4162700% | 104 | 365 | 350 | Con relación a la gestión administrativa del proyecto, sólo se aprecia una demora de 18 día en la cancelación del primer gasto asociado a la obra civil, la causa de la diferencia no se manifiesta claramente ya que todos los antecedentes administrativos (memorandum conductor, factura y estado de pago), dan cuenta que la fecha es el 19/12/2013. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200 | 73848 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 78068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 77127 | 0 | 0 | 0 | 2109 | 81534 | No se presenta de manera significativa. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 80979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83277 | A través de la Resolución Exenta N° 896 de fecha 20 de agosto de 2013, el Gobierno Regional aprobó el contrato con la Empresa Contratista "Proyectos Electricos P&M EIRL, por el valor total de M$73.890, IVA incluido, bajo la modalidad de "suma alzada", sin reajuste ni intereses. Que, el Gobierno Regional modificó posteriormente el contrato a través de la Resolución Exenta N°618 de fecha 30 de junio de 2014, mediante el cual se autoriza Aumento de Obras por M$7.089 y prórroga por 120 días que se suman al plazo original del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 80979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83277 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298 | 80979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585 | 89162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91747 | El presupuesto original de M$73.890, tuvo un aumento de obra por M$7.089, el cual fue aprobado por la Resolución Exenta N°618 de fecha 30 de junio de 2014. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3391.3808 | 113799.955 | 0 | 0 | 0 | 3112.2123 | 120303.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.9754 | 117431.7309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120772.7063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3340.9754 | 115237.156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118578.1314 | 0.38998 | -1.4342 | 1.2629 | -1.8171 |  | 8469.8665 | 8231.2254 | LA LICITACIÓN Y CONTRATO ORIGINAL, RESULTARON POR UN MONTO LEVEMENTE INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO. FINALMENTE, DEBIDO A QUE SE AGREGARON TRES VIVIENDAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO DURANTE LA EVALUACIÓN EX ANTE; EL MONTO DEL CONTRATO FINAL SUPERÓ LEVEMENTE EL VALOR DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL. EL PROYECTO CONTEMPLABA EL APORTE DIRECTO DE LOS BENEFICIARIOS, PERO LA UNIDAD FINANCIERA NO SE PRONUNCIA AL RESPECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 90673 | 7089 | 7.818% | 1. El proyecto al ser licitado en plataforma de mercado pUblico, resulto finalmente adjudicado por una cifra menor en obras civiles a las inicialmente recomendadas. 2. Posteriormente se contratan nuevas obras civiles para beneficiar 3 nuevas viviendas, a pesar de lo cual el valor final total pagado, fué menor al monto inicialmente recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES, PERO, HUBO VARIACIONES YA QUE SE INCORPORARON TRES VIVIENDAS QUE SE CONSTRUYERON CON POSTERIORIDAD A LA FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO, EN LOS TERRENOS SUBDIVIDIDOS COMENTADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 86917 | 90335 | 3.9325 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 9220 | 9583 | 3.9371 | Real > Recomendado | HUBO UN LEVE CAMBIO DE RENTABILIDAD, ESTO PRODUCTO DE LA MAYOR INVERSIÓN PARA INCORPORAR TRES VIVIENDAS QUE NO EXISTÍAN CUANDO SE HIZO LA EVALUACIÓN EX ANTE. | EL PROYECTO REQUIRIÓ MAYOR PLAZO PARA SU EJECUCIÓN, FUNDAMENTALMENTE POR PROBLEMAS EN LAS SERVIDUMBRES DE PASO, ASPECTO EN EL QUE HABRÍA QUE HACER ESFUERZOS EN FUTUROS PROYECTOS DE ESTE TIPO, PARA QUE ESTÉN FORMALIZADAS ANTES DE INICIAR LAS OBRAS. TAMBIÉN HUBO UN AUMENTO DE PLAZO DE 4 MESES POR LAS OBRAS QUE SE AGREGARON DURANTE LA EJECUCIÓN (3 CASAS). | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131860-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL MELIMOYU | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE MELIMOYU, RESPECTO DE OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SE ENMARCA EN LA NECESIDAD DE CONTAR CON UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA SANITARIA, DEBIDO AL LAMENTABLE SINIESTRO DE DICHA POSTA DURANTE LA MADRUGADA DEL DÍA LUNES 15/10/2012. | LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE MELIMOYU, SE CONSTRUIRA EN LA MISMA SUPERFICIE DONDE FUNCIONABA HASTA EL SINIESTRO DEL DIA LUNES 15/10/2012, EL CUAL SE UBICA EN AVENIDA MELIMOYU S/N ESQUINA CALLE LOS COLONOS, PARCELA 51, LOTE 21. ESTA REPOSICIÓN CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, EN BASE A UN PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO DE 281,68M², EL CUAL SE DIVIDE EN 155,12M² PARA LA POSTA DE SALUD RURAL Y 126,86M² EN LAS VIVIENDAS PARA LOS TÉCNICOS PARAMEDICOS. LA MATERIALIDAD PRINCIPAL SERA EN METALCON CON REVESTIMIENTO DE FIBROCEMENTO TINGLADO PARA EL EXTERIOR, PARA EL INTERIOR SE CONSIDERA VOLCANITA Y UN REVESTIMIENTO VINILICO EN PALMETAS PARA EL PISO. CONJUNTAMANTE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TANTO PARA LA POSTA DE SALUD RURAL, COMO PARA LA VIVIENDA DE LOS TÉCNICOS PARAMÉDICOS. | 57 |  |  |  | 8 | 10 | Hay variaciones entre el plazo recomendado y el real, porque las obras civiles se atrasaron, comportándose este ítem en forma proporcional al comportamiento de las Obras Civiles. | 25 | 2 | 10 | Las causas son : Demora en la entrega del equipamiento por parte de los proveedores. | 400 | 2 | 9 | Las empresas proveedoras son varias, la diferencia se explica porque las empresas proveedoras demoraron en la entrega de los equipos | 350 |  |  |  |  | 9 | 5 | En general se efectuaron dentro de los plazos normales en la ejecución del proyecto. Gastos se` prorratearon en 6 meses. | -44.4444 | 7 | 6 | Aumentos de plazos 286 días. Res. exenta Nº 768 del 27/03/2014 - 77 días , por demora en la entrega de los antecedentes y resultados de la mecánica de suelos , para que el contratista pueda elaborar el proyecto de fundaciones. Res. Exenta Nº 1950 del 26/08/2014 , 32 días, Partidas de agua potable y alcantarillado que debió realizar el contratista. Res. Exenta Nº 2699 del 03/12/2014, 177 días Debido a aumento y disminuciones de Obras, solicitadas por el ITO y posterior reevaluación. Paralización de Obras , 103 días , Por espera del decreto presupuestario desde el MINSAL , para las obras extraordinarias. | -14.2857 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 16 | 17 | 1 | Plazo de modificación del contrato 90 días : Fecha de inicio 15/05/2015 al 12/08/2015 Aumentos de Plazos 120 días Res. Exenta Nº 1825 del 12/08/2015 - 40 días, Cambio de partida estanque de combustible, para disminuir su capacidad y alto costo. Res. Exenta Nº 2788 del 24/11/2015 Por cambio del lugar de emplazamiento del estanque de combustible, para cumplir con la normativa vigente. | 77.7778 | 88.8889 | LA ALTA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE EXPLICA POR: - DEMORA EN LA ENTREGA DE ANTECEDENTES Y RESULTADOS DE LA MECÁNICA DE SUELOS, APLAZANDO LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE FUNDACIONES. - AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS, SOLICITADAS POR EL ITO Y POSTERIOR REEVALUACIÓN. - PARALIZACIÓN DE OBRAS, DEBIDO A LA ESPERA DEL DECRETO PRESUPUESTARIO DESDE EL MINSAL, PARA LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS. - DEMORA EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-10-23 | [14 empty] | 349984 | 4202 | 354186 | 353866 | 320 | Obras Civiles: - 02/12/2013 Monto M$ 318.596 - 10/02/2014 Monto M$ 809 Consultorías: - 29/01/2014 Monto: 16.115 Gastos Administrativos: -28/01/2014 M$ 5.000 Decreto Nº 109 Equipos: De acuerdo al Historial de Contratos Equipamiento: De acuerdo al Historial de Contratos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 282 | 282 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se registraron variaciones producto de los aumentos y disminuciones de Obras, conservándose la Magnitud. | LA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SUFRIÓ MODIFICACIONES. | [12 empty] | La comisión de recepción provisoria efectuó las siguientes observaciones que ya están levantadas. -Instalar tablero eléctrico del estanque de petróleo. -Rectificar instalación de dados en la antena. -Instalar canalización de antena, desde el SOME hasta el exterior del edificio. -Conectar dren de alcantarillado particular. -Cubrir y rellenar zanja del dren de alcantarillado para evitar deterioros y accidentes. -Instalar corta-goteras en el recinto de esterilización y bodega de leche. | 4235500% | Se esta elaborando el Acta para la recepción definitiva. Se estima fecha el mes de Agosto del 2016 |  | NO |  |  | - En espera de la resolución de la autoridad sanitaria | Sin Operar |  | JAIME DURAN GRAU | SERVICIO SALUD AYSEN |  |  |  |  | 4141000% | 4141000% | 0 | 4150600% | 96 | 4182100% | 315 | 4161000% |  | 4161000% |  | 4157000% |  | 4160900% | 39 | 199 | 199 | Las mayores diferencias se producen, por la demora de los trámites de Contraloría, licitaciones y espera en los decretos presupuestarios a nivel central. | [23 empty] | 12410 | 18607 | 10833 | 0 | 4927 | 258274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305051 | 12410 | 18607 | 10833 | 0 | 4927 | 258274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305051 | Montos expresados en la misma moneda. - No existen diferencias entre lo recomendado RS y lo que da origen a la ejecución presupuestaria tomando en cuenta los Totales . | 16115 | 12498 | 8667 | 0 | 4202 | 319405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360887 | Obras Civiles: Contratista, Ricardo Gómez, Monto M$ 809 Ociel Moyano, Monto M$ 318.596 Fecha: 02/12/2013 Consultorías: Erik Soto: Monto M$ 16.115 Fecha: 29/01/2014 Equipos Equipamiento: Comercial Agustín Ltda. M$ 622 Fecha : 20/08/2014 Servicios Industriales Integra Ltda. M$ 5557 Fecha: 01/08/2014 Vivianet Ltda M$ 141 Fecha: M$ 141 Global Hearthcare: M$ 88 Fecha: 29/08/2014 Carlos Soto Soto: M$ 106 Fecha: 18/12/2014 Soc Com. AMW M$ 318 Fecha: 20/08/2014 Metalúrgica SILCOSIL Ltda. M$ 4.257 Fecha: 01/08/2014 TECNIGEN SA M$ 234 Fecha: 02/10/2014 Importadora SURDEN Ltda. M$ 940 Fecha: 18/12/2014 Sociedad ENERSET Ltda. M$ 2095 Fecha: 01/08/2014 Com. GEMCO Gral Machinery M$ 3960 Fecha: 27/11/2014 Sodimac SA M$ 298 Fecha: 20/08/2014 Heraldo Castro M$ 907 Fecha: 29/08/2014 CIBERGRUP COMERCIAL M$ 244 Fecha: 20/08/2014 Soluciones logísticas Integrales Médicas LTDA. M$ 446 Fecha: 01/08/2014 Comparo LTDA. M$ 816 Fecha : 29/08/2014 Librería Eduardo Albers Ltda. M$ 34 Fecha: 24/08/2014 | 15623 | 12099 | 8662 | 0 | 4179 | 313302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353865 | -1 | BIP = SIGFE | 16432 | 12099 | 8662 | 0 | 4179 | 312494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353866 | 17944 | 13212 | 9459 | 0 | 4564 | 340173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385352 | 09/09/2014 Reevaluación de Obras Civiles y Consultorías por exceder el 10 % de Costos. RS 22/12/2014 = M$ 344.564 Hay Diferencia en el SIGFE de M$ 1.- por ajustes presupuestarios. | [15 empty] | 18310.0961 | 27454.1584 | 15983.6916 | 0 | 7270.0142 | 381077.9867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450095.9469 | 530404.7237 | 22744.4816 | 17639.3161 | 12233.0105 | 0 | 5929.7467 | 464342.5897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522889.1447 | 22051.7301 | 17494.5621 | 12226.5483 | 0 | 5929.7467 | 440795.4985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498498.0856 | 16.1728 | 10.7537 | 15.6707 | -4.6647 | -6.0155 | 1767.7237 | 1563.1046 | EN GENERAL LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS VERSUS REALES SE ENMARCAN DENTRO DE LO NORMAL Y ESPERABLE. LA MAYOR VARIACIÓN REFLEJADA EN EL ÍTEM DE EQUIPAMIENTO, SE DEBE A RAZONES DE MERCADO. EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO AL AUMENTO DEL COSTO DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JAIME DURAN GRAU | SERVICIO SALUD AYSEN |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 348251 | 21199 | 6.087% | Moneda del 31/12/2015 Obras Civiles: Modificaciones en las fundaciones de la Obra | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 348251 | 410388 | 17.8426 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO AL AUMENTO DEL COSTO DE LOS ÍTEMES DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 298 | 330 | 10.7383 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL AUMENTO DEL COSTO EQUIVALENTE POR ATENCIÓN REFLEJA EL AUMENTO DEL COSTO DEL PROYECTO. | EXISTE IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A DEMORAS EN EL INICIO DE LAS OBRAS CIVILES PRODUCTO DE LA ESPERA DE LOS RESULTADOS DE LA MECÁNICA DE SUELOS. ESTE PLAZO TAMBIÉN AUMENTÓ POR LA DEMORA EN LA ENTREGA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO POR PARTE DE LOS PROVEEDORES. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104088-0 | CONSTRUCCION ENERGIZACION RURAL LAGUNA DE LOS CISNES, PORVENIR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2016 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE NO EXISTE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL SECTOR LAGUNA DE LOS CISNES, LO QUE SE TRADUCE EN UNA DEFICIENTE CALIDAD DE VIDA PARA LOS HABITANTES DEL SECTOR, QUE CON LLEVA ADEMAS ALTOS GASTOS POR CONCEPTO DE ADQUISICION DE SUSTITUTOS, QUE DEBEN SER ASUMIDOS MENSUALMENTE POR CADA UNO | TENDIDO ELÉCTRICO DE UNA LÍNEA AÉREA DE DISTRIBUCIÓN BIFÁSICA, EN EL SECTOR LAGUNA DE LOS CISNES, QUE SE EMPALMA CON LA ACTUAL RED EXISTENTE (POSTE N° 0059002) PERTENECIENTE A LA EMPRESA EDELMAG QUE TIENE LA CONCESIÓN EN LA CIUDAD DE PORVENIR. LAS OBRAS PARA EL SUMINISTRO ELÉCTRICO CONSIDERAN: A. INSTALACIÓN DE POSTES (237 POSTE BT DE 8.7 MTS Y 78 POSTES MT DE 11.2 MTS). B. INSTALACIÓN DE FERRETERÍA SEGÚN TIPO DE ESTRUCTURAS (699 ESTRUCTURAS). C. INSTALACIÓN DE SIETE SUBESTACIONES BIFÁSICAS DE 15 KVA C/U. D. INSTALACIÓN DE CONDUCTOR (ALAMBRE DE COBRE DESNUDO Nº 5 Y Nº 4; 830 KG DE ALAMBRE Nº4 Y 4.544 KG DE ALAMBRE Nº5). E. INSTALACIÓN DE TIERRAS DE PROTECCIÓN (29 UNIDADES). F. INSTALACIÓN DE EMPALMES DOMICILIARIOS (COMPRENDE LA ACOMETIDA, LA BAJADA Y EL SOPORTE Y MEDIDOR), 43 UNIDADES. G. CONEXIONADO. | 136 | [23 empty] | 5 | 14 | No todos los beneficiarios firmaron la escritura de servidumbre dentro del plazo de ejecución del proyecto, debido a que no se encontraban en la comuna, por o cual se realizó la ampliación de plazo | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 | No todos los beneficiarios firmaron la escritura de servidumbre dentro del plazo de ejecución del proyecto, debido a que no se encontraban en la comuna, por o cual se realizó la ampliación de plazo | 180 | 180 | El proyecto tuvo atrasos en su Ejecución a razón de la no obtención oportuna de las servidumbre de paso (para trazado de linea). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-06-03 | [14 empty] | 179652 | 0 | 179652 | 179652 | 0 | Entrega de Terreno 03/06/2014 Inicio de la Obra 03/06/2014 Termino de la obra 31/10/2014 con ampliacion de plazo al 30/07/2015 Monto $179.652.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 43 | 43 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no presenta observaciones | Sin desviaciones de magnitud. | [12 empty] | Observaciones: - Se encontraron postes desplomados, tanto de media como de baja tensión en las calles N° 1,2,4,y 5 - Se encontró la gran mayoría de los soportes de los empalmes desplomados | 4219200% | Se subsanaron observaciones y se procedió a recepcionar definitivamente la obra. | 4221300% | SI | 4221600% |  |  | En Operación |  | SEBASTIAN ANDRES VELASQUEZ ALVAREZ | MUNICIPALIDAD DE PORVENIR | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4132000% | 4132000% | 0 | 4142800% | 108 | NA |  | 4160500% | 177 | 4160500% | 177 | 4179300% | 188 | 4197600% | 183 | 656 | 656 | Los retrasos se generaron por no contar con todas las escrituras de las servidumbres de los predios afectados, esto implico que el municipio debiera otorgar aumentos de plazo a la empresa electrica. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179652 | 0 | 0 | 0 | 30083 | 209735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179652 | 0 | 0 | 0 | 30083 | 209735 | Esta iniciativa correspondió a la primera en la comuna, financiada a través de subsidio del estado, iniciativa elaborada utilizando la metodología de energizacion rural | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179652 | 0 | 0 | 0 | 19641 | 199293 | no existen modificaciones a contrato, considerando que el monto corresponde directamente a subsidio, se considera un aporte de la empresa eléctrica por un monto de M$19.641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179652 | 0 | 0 | 0 | 19641 | 199293 | 19641 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194914 | No se presentan diferencias con SIGFE, los gastos efectuados corresponden directamente a las obras civiles consideradas en el convenio suscrito con la empresa electrica | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265073.1172 | 0 | 0 | 0 | 44386.506 | 309459.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261193.1914 | 0 | 0 | 0 | 26501.625 | 287694.8163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251916.0071 | 0 | 0 | 0 | 26501.625 | 278417.6321 | -7.0332 | -10.031 | -4.9636 | -3.2247 |  | 6474.8287 | 5858.5118 | El aporte de la la empresa eléctrica por un monto de M$ 20.505 fue inferior al recomendado, sin embargo en el ítem Obra Civil el proyecto registra variaciones menores al 10%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hay reevaluaciones producto de variaciones en el monto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | -182321 | -183321 | 0.54848 | Real > Recomendado | [5 empty] | No hay variaciones. | No hay mayores variaciones de costos pero si de plazos a razón de no contar con permisos ni servidumbres oportunamente. | JOB JUAN OSORIO AGUILAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071973-0 | CONSTRUCCION PLAZA DE EJERCICIOS DEL ADULTO MAYOR,, P. ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AUMENTO DE LA POBLACION ADULTO MAYOR Y LA FALTA DE EJERCICIO FISICO AL AIRE LIBRE AUMENTAN LOS PROBLEMAS DE SALUD TANTO FISICA COMO PSICOLOGICA DE ESTE GRUPO ETAREO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA PLAZA PARA EJERCIOS PARA EL ADULTO MAYOR PARA NO CUAL SE HABILITA UN BANDEJON CENTRAL DE LA AVDA ESPAÑA ENTRE JOSÉ GONZÁLEZ Y ENRÍQUE ABELLO. SE CONSULTA UN CIRCUITO DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CREANDO 21 ESTACIONES DE ACTIVIDAD DEPORTIVA PARA PERSONAS DE LA TERCERA EDAD. ESTE CIRCUITO SE INTEGRARÍA AL PARQUE ALEDAÑO EXISTENTE DE JUEGOS INFANTILES EL CUAL CUENTA CON UN ESTACIONAMIENTO SEGREGADO DE 26 VEHÍCULOS QUE SERÍA DE UTILIDAD PARA ESTA PLAZA. SE CONSULTA LA INTALACIÓN DE 16 FAROLES, 12 ESCAÑOS, 6 BASUREROS, PLANTACIÓN DE ARBOLES Y FLORES. CADA ESTACIÓN CONTARÁ CON UN PAVIMENTO DE CAUCHO RECONTITUIDO DE COLORES, SE CONSULTA SENDEROS CON SOLERILLAS Y GRAVILLA EN EN BANDEJÓN CENTRAL Y EN EL PERÍMETRO SE CONSULTA LA COLOCACIÓN DE HORMIGÓN ESTAMPADO SIGUIENDO LA LIÉA DE BANDEJÓN NORTE. | 13367 | [19 empty] | 8 | 1 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE SOLICITARON TARDE POR OLVIDO (EN EL MES 7 DEL DESARROLLO DE LA OBRA). SE INGRESARON EN TESORERIA MUNICIPAL EN EL MES 8 Y SE GASTARON ANTES DE LA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA. | -87.5 | 8 | 8 | LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PLAZO RECOMENDADO. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 8 | 8 | 8 | 10 | 2 | NO HUBO AMPLIACIONES DE PLAZO. SIN EMBARGO AL MOMENTO DE LA RECEPCION PROVISORIA Y DEFINITIVA SI HUBO AUMENTO DE PLAZOS POR EXISTIR OBSERVACIONES QUE DEBIAN SER SUBSANADAS. | 0 | 25 | LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PLAZO RECOMENDADO, SIN REGISTRARSE VARIACIONES SIN TIEMPOS MUERTOS. EL PLAZO TOTAL INCLUYENDO TIEMPOS MUERTOS SE VIO INCREMENTADO, DEBIDO A QUE SE SOLICITARON TARDE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (EN EL MES 7 DEL DESARROLLO DE LA OBRA) Y SE GASTARON ANTES DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-10-18 | [14 empty] | 218947 | 0 | 218947 | 218947 | 0 | EL MONTO DEL CONTRATO NO SUFRIO MODIFICACIONES. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3000 | 3000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD DE LA OBRA SE MANTUVO SIN ALTERACIONES | No hay variaciones de magnitud. | [12 empty] | - 05.07.13 PRIMERA RECEPCION CON OBSERVACIONES (SE OTORGA 25 DIAS HABILES PARA SUBSANARLAS). SE REALIZARA NUEVA RECEPCION EL 10.09.13 - 09.09.13 LA EMPRESA SOLICITA AUMENTO PLAZO PARA REALIZAR LAS REPARACIONES OBSERVADAS HASTA EL 04.10.13 POR PROBLEMAS PARA TRABAJAR EN LA PLAZA POR SER UN ESPACIO PUBLICO, ADEMAS HUBO UNA INUNDACION QUE AFECTO LAS AREAS VERDES. POR OFICIO ORD. NRO. 279 -09.09.13 SE LE OTORGO NUEVO PLAZO. - 28.10.13 SE REALIZA RECEPCION PROVISORIA CONFORME Y SE SEÑALA QUE LA RECEPCION DE LAS AREAS VERDES SE HARA JUNTO CON LA RECEPCION DEFINITIVA PORQUE EN ALGUNOS SECTORES EL CESPED ESTA EN ETAPA DE GERMINACION. | 4157500% | - 21.10.14 PRIMERA RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES (SE OTORGA 21 DIAS CORRIDOS PARA SUBSANARLAS). SE REALIZARA NUEVA RECEPCION EL 18.11.14. - 24.11.14 LA EMPRESA SOLICITA AUMENTO PLAZO PARA SUBSANAR OBSERVACIONES PRINCIPALMENTE POR PLANTACION DE NUEVOS ARBOLES. - 27.01.15 SE REALIZA NUEVA RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES Y SE LE OTORGA PLAZO DE 30 DIAS CORRIDOS PARA LAS REPARACIONES. - 27.02.15 EMPRESA SOLICITA AUMENTO PLAZO DOS SEMANAS POR DEMORA EN LA FUNDICION DE LAS NUEVAS PIEZAS PARA POSTE DE FIERRO FUNDIDO QUE SE DESPLOMO. - POR OFICIO 71 - 03.03.15 SE AUTORIZA NUEVO PLAZO Y SE LE INFORMA QUE LA RECEPCION DEFINITIVA SE HARA IMPOSTERGABLEMENTE EL 18.03.15 - 18.03.15 SE REALIZA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES - | 4208100% | SI | 4157500% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4082700% | 4088200% | 55 | 4104000% | 158 | 4143200% | 392 | 4119300% |  | 4119300% |  | 4120000% | 7 | 4126000% | 60 | 433 | 378 | LA FECHA DEL CONTRATO ES 11.10.2012, NO OBSTANTE EL DECRETO ALCALDICIO QUE LO APRUEBA ES EL Nº 4450 DE FECHA 16.10.2012 E INGRESADO EN SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION CON FECHA 18.10.2012. LA FECHA DEL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDE A LA SOLICITUD DE TRANSFERENCIA PARA SU ENTREGA AL MUNICIPIO. NO OBSTANTE, EN SIGFE FUE CONTABILIZADO RECIEN EL 23.12.2015 POR CUANTO EL MUNICIPIO NO HABIA ENTREGADO AL GORE CON ANTERIORIDAD EL COMPROBANTE DE INGRESO. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 | 243828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 251081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252061 | SIN OBSERVACIONES QUE FORMULAR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 218947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219927 | SOLO UN CONTRATO DE OBRA POR 218.946.878.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 218947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219927 | 980 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248902 | MONTOS SIN DIFERENCIAS CON SIGFE. ESTADO DE PAGO N1: 61.272.494 FECHA 17.12.2012 ESTADO DE PAGO N2: 94.736.720 FECHA 31.12.2012 ESTADO DE PAGO N3: 59.784.747 FECHA 02.07.2013 ESTADO DE PAGO N4: 3.152.917 FECHA 17.12.2013 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.5781 | 386914.6772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388424.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.5781 | 321759.8409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323269.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1509.5781 | 321692.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323202.2117 | -16.7741 | -16.7914 | -16.857 | -0.02079 |  | 107.7341 | 107.2309 | Es importante hacer presente, que la variación de gastos más relevantes, es el ítem de obras civiles, con una variación de un -16,86%. esto generó un ahorro sobre el costo total recomendado de un 16,79%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LUCIANO BORQUEZ DIAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se registraron modificaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 216546 | 180043 | -16.8569 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación en la rentabilidad se debe al menor costo del ítem de obras civiles que significó el proyecto. | PLAZOS LA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PLAZO RECOMENDADO, SIN REGISTRARSE VARIACIONES SIN TIEMPOS MUERTOS. EL PLAZO TOTAL INCLUYENDO TIEMPOS MUERTOS SE VIO INCREMENTADO, DEBIDO A QUE SE SOLICITARON TARDE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS (EN EL MES 7 DEL DESARROLLO DE LA OBRA) Y SE GASTARON ANTES DE LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA. COSTOS El proyecto generó un ahorro sobre el costo total recomendado de un 16,79%. MAGNITUD No hubo modificaciones de magnitud. INDICADORES DE RESULTADO La variación en la rentabilidad de un -16,86, se debe al menor costo de obras civiles que significó el proyecto. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118784-0 | CONSTRUCCION PLAZA ANFITEATRO MIRADOR RIO DE LA MANO, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | RECUPERAR ESPACIOS PUBLICOS EN BARRIOS EMBLEMATICOS QUE CONTRIBUYAN A LA SANA CONVIVENCIA Y EL ENCUENTRO DE LA COMUNIDAD ADEMAS DE PREVENIR ACTOS DELICTIVOS EN SITIOS ACTUALMENTE ERIAZOS | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN ESPACIO PUBLICO INTEGRAL Y MULTIFUNCIONAL QUE TIENE 750,48 M2. DE INTERVENCION DE USO DE ESPACIO PUBLICO, CON UN PROGRAMA ARQUITECTONICO VERSATIL COMO ESPACIOS DE TERRAZAS DE ESTAR Y CONTEMPLACION, SENDEROS PEATONALES DE PASEO, UN ANFITEATRO MIRADORR, PLAZA CENTRAL, REPOSICION DE VEREDAS, MEJORAMIENTO DE ACCESO A LAS VIVIENDAS, ZONAS DE REUNION, ILUMINACION, MOBILIARIO URBANO, CON RAMAS DE ACCESO A DISCAPACITADOS, BARANDAS RADIERES CON CAMBIO DE TEXTURA. ADEMAS CONSIDERA LA SOLUCION DE AGUAS LLUVIAS. TODO DE HORMIGON ARMADO, RADIERES DE HORMIGON DE COLOR, BALDOSAS Y ADOQUINES, PASAMANOS DE METAL. | 2800 | [23 empty] | 6 | 11 | Se corrige fecha de inicio del primer contrato corresponde 11.02.2014.- - D.A. Nro. 2846 - 10.09.14 amplía plazo ejecución (35 días corridos) por malas condiciones climáticas y difícil acceso al área de trabajo. Nueva fecha de término 03.12.14 - D.A. Nro. 3791 - 02.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) en espera autorización GORE por aumento contrato solicitado para ejecutar obras complementarias. Nueva fecha de término 23.12.14 - D.A. Nro. 4018 - 23.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) para ejecutar obras complementarias (barandas escaleras, reposición veredas, plaza dura y extensión escalera existente, cámara alcantarillado, defensas camineras, entrada vehículo vecino). Nueva fecha de término 12.01.15 | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | - D.A. Nro. 2846 - 10.09.14 amplía plazo ejecución (35 días corridos) por malas condiciones climáticas y difícil acceso al área de trabajo. Nueva fecha de término 03.12.14 - D.A. Nro. 3791 - 02.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) en espera autorización GORE por aumento contrato solicitado para ejecutar obras complementarias. Nueva fecha de término 23.12.14 - D.A. Nro. 4018 - 23.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) para ejecutar obras complementarias (barandas escaleras, reposición veredas, plaza dura y extensión escalera existente, cámara alcantarillado, defensas camineras, entrada vehículo vecino). Nueva fecha de término 12.01.15 | 83.3333 | 83.3333 | LA VARIACIÓN EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SE DEBIERON A TRES AUMENTOS DEL CONTRATO, CON UN INCREMENTO DE 75 DÍAS, LO CUAL SIGNIFICÓ QUE EL PROYECTO TUVIERA UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 11 MESES, EQUIVALENTE A UN 83,33% SUPERIOR AL ESTIMADO ORIGINALMENTE. (6 MESES) A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS VARIACIONES: - D. Alcaldicio 2846 - 10.09.14 amplía plazo ejecución (35 días corridos) por malas condiciones climáticas y difícil acceso al área de trabajo. Nueva fecha de término 03.12.14 - D. Alcaldicio 3791 - 02.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) en espera autorización GORE por aumento contrato solicitado para ejecutar obras complementarias. Nueva fecha de término 23.12.14 - D. Alcaldicio 4018 - 23.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) para ejecutar obras complementarias (barandas escaleras, reposición veredas, plaza dura y extensión escalera existente, cámara alcantarillado, defensas camineras, entrada vehículo vecino). Nueva fecha de término 12.01.15 | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2014-03-03 | [14 empty] | 413233 | 0 | 413233 | 413233 | 0 | Contrato inicial de fecha 11.02.14 por un monto de $ 395.567.616.- Modificación de Contrato de fecha 29.12.14 por un monto de $ 17.665.183.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 751 | 751 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las obras complementarias realizadas no influyeron en la magnitud del proyecto ya que correspondieron en general a obras de paisajismo. | NO SE REGISTRAN VARIACIONES. | [12 empty] | SE REALIZA CONFORME Y SIN OBSERVACIONES | 4201600% | SE REALIZA CON OBSERVACIONES: SE DA UN PLAZO DE 30 DIAS A CONTAR DEL 22.02.16 PARA REPARAR TODAS LAS LUMINARIAS QUE NO ENCIENDEN | 4242200% | SI | 4201600% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | MARISOL TATIANA LOW VIDAL | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4103700% | 4128400% | 247 | 4148700% | 203 | NA |  | 4168100% | 194 | 4168100% | 194 | 4170100% | 20 | 4174000% | 39 | 703 | 456 | NO HAY | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369792 | NO HAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413233 | MONTO CONTRATADO ORIGINAL $ 395.567.616 + AUMENTO DE OBRA POR EL MONTO DE $17.665.183 ( DIC/14) = 413.232.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413233 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450413 | NO HAY | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545620.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545620.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605211.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605211.5539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582134.9134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582134.9134 | 10.9217 | 6.6922 | 6.6922 | -3.813 |  | 775.1464 | 775.1464 | EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ENTRE LO RECOMENDADO Y LO CONTRATADO, EXISTIÓ UN AUMENTO DE OBRA MENORES EN UN 6,69%. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, CORRESPONDIERON A PAISAJISMO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 422161 | 17665 | 4.184% | AUMENTO DE OBRA POR EL MONTO DE $17.665.183 ( DIC/14), Las obras complementarias realizadas menores al 10%, correspondieron a paisajismo. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | AUMENTO DE OBRA POR EL MONTO DE $17.665.183 ( DIC/14), Las obras complementarias realizadas menores al 10%, correspondieron a paisajismo. la variación respecto del monto recomendado fue de un 4,18%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 26715 | 28502 | 6.6891 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA VARIACIÓN SE DEBE AL INCREMENTO DE OBRAS QUE TUVO EL PROYECTO. | PLAZOS LA VARIACIÓN EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SE DEBIERON A TRES AUMENTOS DEL CONTRATO, CON UN INCREMENTO DE 75 DÍAS, LO CUAL SIGNIFICÓ QUE EL PROYECTO TUVIERA UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 11 MESES, EQUIVALENTE A UN 83,33% SUPERIOR AL ESTIMADO ORIGINALMENTE. (6 MESES) A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS VARIACIONES: - D. Alcaldicio 2846 - 10.09.14 amplía plazo ejecución (35 días corridos) por malas condiciones climáticas y difícil acceso al área de trabajo. Nueva fecha de término 03.12.14 - D. Alcaldicio 3791 - 02.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) en espera autorización GORE por aumento contrato solicitado para ejecutar obras complementarias. Nueva fecha de término 23.12.14 - D. Alcaldicio 4018 - 23.12.14 amplía plazo ejecución (20 días corridos) para ejecutar obras complementarias (barandas escaleras, reposición veredas, plaza dura y extensión escalera existente, cámara alcantarillado, defensas camineras, entrada vehículo vecino). Nueva fecha de término 12.01.15 COSTOS AUMENTO DE OBRA POR EL MONTO DE $17.665.183 ( DIC/14). EN EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ENTRE LO RECOMENDADO Y LO CONTRATADO, EXISTIÓ UN AUMENTO DE OBRA MENORES EN UN 6,69%. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS, CORRESPONDIERON A PAISAJISMO. MAGNITUDES NO SE REGISTRARON VARIACIONES DE MAGNITUD. INDICADORES LA VARIACIÓN DEL INDICADOR DE UN 6,7%, SE DEBE AL INCREMENTO DE OBRAS QUE TUVO EL PROYECTO. EN GENERAL, LAS MAYORES VARIACIONES QUE TUVO EL PROYECTO SE DIERON EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN, PRODUCTO DE CONDICIONES CLIMÁTICAS Y AUMENTO DE OBRAS QUE FUERON INCORPORADAS EN LA INICIATIVA. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30119198-0 | CONSTRUCCION 15 PLAZAS SALUDABLES, PUNTA ARENAS Y PORVENIR | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA ACTIVIDAD AL AIRE LIBRE Y EL EJERCICIO AYUDAN A COMBATIR LOS ALTOS INDICES DE SEDENTARISMO Y OBESIDAD DE LA POBLACION DE LA REGION, FOMENTANDO LOS ESTILOS DE VIDA SALUDABLES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 10 PLAZAS DE DEPORTE URBANO EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS Y 5 EN LA COMUNA DE PORVENIR, TODAS EN ESPACIOS ABIERTOS, CUYO OBJETIVO ES EL MANTENIMIENTO FÍSICO DE LA COMUNIDAD QUE RESIDE EN LOS SECTORES DONDE ÉSTAS SE EMPLAZARÁN. CONSIDERA LA CONFORMACIÓN DE SENDEROS CON RIPIO Y SOLERILLAS DE HORMIGÓN. EN PROMEDIO POR PLAZA SE ESTIMA LA COLOCACIÓN DE 4 BASUREROS, 4 ESCAÑOS, 7 LUMINARIAS Y 9 MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA PUNTA ARENAS. EN EL CASO DE PORVENIR EN PROMEDIO POR PLAZA SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 4 BASUREROS, 6 ESCAÑOS, 9 LUMINARIAS Y 10 MÁQUINAS DE EJERCICIOS. CONSIDERA ADEMÁS LA COLOCACIÓN DE ESTABILIZADO CON GRAVILLA EN ZONAS DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO Y UN PROMEDIO DE INTERVENCIÓN DE 2.107 M2. POR PLAZA CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN ESTAMPADO EN UN 60% DE SUPERFICIE Y ADOCÉSPED EN EL 40% RESTANTE. LAS PLAZAS SE EMPLAZARÁN EN TERENOS DECLARADOS BIEN DE USO PUBLICO Y DE PROPIEDAD MUNICIPAL. | 20711 | [23 empty] | 6 | 11 | A) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO POR 51 DIAS CORRIDOS DESDE EL 10 JULIO 2015 AL 30 DE AGOSTO 2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 1919 DEL 13 DE JULIO 2015. CAUSAS : 4 PLAZAS NO PRESENTAN AVANCES FISICOS. B) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO POR 31 DIAS CORRIDOS DESDE 30/08/2015 AL 30/09/2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 2476 DEL 31/08/2015. CAUSAS: 2 PLAZAS AUN NO INTERVENIDAS. C) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO POR 31 DIAS CORRIDOS DESDE 30/09/2015 AL 31/10/2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 3048 DEL 20/10/2015 CAUSAS : EN TODAS LAS PLAZAS SE PRODUJERON AVANCES, MENOS EN PLAZA MARIA BEHETY, SIN INTERVENCIÓN. D) PARALIZACIÓN DE CONTRATO POR 21 DIAS CORRIDOS DEL 31/10/2015 AL 21/11/2015.CAUSAS : CON EL OBJETO DE ESPERAR LA EVALUACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS PRESENTADAS AL GOBIERNO REGIONAL QUE CONDICIONAN EL AVANCE, EN PARTICULAR, LA INSTALACIÓN DE MAQUINAS DEPORTIVAS DEL CONTRATO. E) PARALIZACIÓN DE CONTRATO POR 20 DIAS CORRIDOS DEL 21/11/2015 10/12/2015. DECRETO ALCALDICIO Nº3529 DEL 25/10/2015. CAUSAS: CON EL OBJETO DE ESPERAR LA EVALUACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS PRESENTADAS AL GOBIERNO REGIONAL QUE CONDICIONAN EL AVANCE, EN PARTICULAR, LA INSTALACIÓN DE MAQUINAS DEPORTIVAS DEL CONTRATO. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 | NO HAY TIEMPOS MUERTOS. | 83.3333 | 83.3333 | LA VARIACIÓN EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SE DEBIERON A TRES AUMENTOS DEL CONTRATO, CON UN INCREMENTO DE 113 DÍAS Y POSTERIORMENTE DOS PARALIZACIONES CON UNA DURACIÓN DE 41 DÍAS, LOS CUAL SIGNIFICÓ QUE EL PROYECTO TUVIERA UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 11 MESES, EQUIVALENTE A UN 83,33% SUPERIOR AL ESTIMADO ORIGINALMENTE. (6 MESES) A CONTINUACIÓN SE DETALLAN LAS VARIACIONES: A) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO POR 51 DIAS CORRIDOS DESDE EL 10 JULIO 2015 AL 30 DE AGOSTO 2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 1919 DEL 13 DE JULIO 2015. CAUSAS : 4 PLAZAS NO PRESENTAN AVANCES FISICOS. B) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO POR 31 DIAS CORRIDOS DESDE 30/08/2015 AL 30/09/2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 2476 DEL 31/08/2015. CAUSAS: 2 PLAZAS AUN NO INTERVENIDAS. C) AMPLIACIÓN DE PLAZO DE CONTRATO POR 31 DIAS CORRIDOS DESDE 30/09/2015 AL 31/10/2015. DECRETO ALCALDICIO Nº 3048 DEL 20/10/2015 CAUSAS : EN TODAS LAS PLAZAS SE PRODUJERON AVANCES, MENOS EN PLAZA MARIA BEHETY, SIN INTERVENCIÓN. D) PARALIZACIÓN DE CONTRATO POR 21 DIAS CORRIDOS DEL 31/10/2015 AL 21/11/2015.CAUSAS : CON EL OBJETO DE ESPERAR LA EVALUACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS PRESENTADAS AL GOBIERNO REGIONAL QUE CONDICIONAN EL AVANCE, EN PARTICULAR, LA INSTALACIÓN DE MAQUINAS DEPORTIVAS DEL CONTRATO. E) PARALIZACIÓN DE CONTRATO POR 20 DIAS CORRIDOS DEL 21/11/2015 10/12/2015. DECRETO ALCALDICIO Nº3529 DEL 25/10/2015. CAUSAS: CON EL OBJETO DE ESPERAR LA EVALUACIÓN DE LAS HORAS EXTRAS PRESENTADAS AL GOBIERNO REGIONAL QUE CONDICIONAN EL AVANCE, EN PARTICULAR, LA INSTALACIÓN DE MAQUINAS DEPORTIVAS DEL CONTRATO. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2015-01-12 | [14 empty] | 912822 | 0 | 912822 | 912822 | 0 | NO HUBO AUMENTO DE CONTRATO. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 31207 | 31207 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS, CORREGIDA Y REAL. | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS Y REAL. | [12 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA TIENE LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:. EXISTEN 5 MODIFICACIONES AL CONTRATO. TRES AUMENTOS DE PLAZO Y Y DOS PARALIZACIONES DE CONTRATO. | 4236900% | LA RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA SE REALIZARÁ EL 18 DE JUNIO DE 2017 EN CUANTO A LAS OBRAS CIVILES SE REFIERE Y EL 8 DE DICIEMBRE DE 2018 EN CUANTO A MÁQUINAS DEPORTIVAS.(DATOS OBTENIDOS DEL DOCUMENTO DE RECEPCIÓN PROVISORIA DEL 31/12/2015) |  | SI | 4236900% | NO HAY |  | En Operación |  | EDUARDO MIRANDA CERDA | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4119900% | 4128800% | 89 | 4148700% | 199 | NA |  | 4200900% | 522 | 4200900% | 522 | 4201600% | 7 | 4212900% | 113 | 930 | 841 | ENTRE LA CREACIÓN DE LA ASIGNACIÓN QUE DA ORIGEN A LA EJECUCIÓN Y LA SUSCRIPCIÓN DEL PRIMER CONTRATO, EXISTIÓ UNA REEVALUACION DEL ÍTEM CONSULTORIAS, QUE NO SE CONSIDERO EN UNA PRIMERA INSTANCIA. LA DIFERENCIA DE FECHAS DEL PRIMER GASTO CORRESPONDE AL INGRESO EN EL BIP CON FECHA POSTERIOR. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887528 | NO HAY | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912822 | NO HAY | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912822 | 0 | BIP = SIGFE | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912822 | 15034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952985 | NO EXISTEN | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309530.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309530.5257 | 1330466.874 | 19430.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212251.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231682.5679 | 19430.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1212251.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1231682.5679 | -5.9447 | -5.9447 | -7.4285 | 0 | -7.4248 | 39.4682 | 38.8455 | NO EXISTIERON MAYOPRES VARIACIONES ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y REALES CON RESPECTO AL RECOMENDADO EL PROYECTO TUVO UNA REEVALUACIÓN PARA INCORPORAR EL ITEM DE CONSULTORÍA, DADO QUE NO FUE CONSIDERADO ORIGINALMENTE | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1013218 | 1029417 | 1.5988 | EXISTIÓ UNA RE-EVALUACION DEL ÍTEM CONSULTORIAS, DADO QUE NO FUE CONSIDERADO ORIGINALMENTE. POR UN MONTO DE M$14.400.- | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 728877 | 728877 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO HAY VARIACIONES. | PLAZOS LA VARIACIÓN EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN SE DEBIERON A TRES AUMENTOS DEL CONTRATO, CON UN INCREMENTO DE 113 DÍAS Y POSTERIORMENTE DOS PARALIZACIONES CON UNA DURACIÓN DE 41 DÍAS, LOS CUAL SIGNIFICÓ QUE EL PROYECTO TUVIERA UN PERÍODO DE EJECUCIÓN DE 11 MESES, EQUIVALENTE A UN 83,33% SUPERIOR AL ESTIMADO ORIGINALMENTE. (6 MESES) REEVALUACIONES. EXISTIÓ UNA RE-EVALUACION DEL ÍTEM CONSULTORIAS, DADO QUE NO FUE CONSIDERADO ORIGINALMENTE. POR UN MONTO DE M$14.400.- GASTO NO EXISTIERON VARIACIONES ENTRE LOS MONTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS Y GASTO REAL. MAGNITUDES NO HUBO CAMBIOS EN LAS MAGNITUDES. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122479-0 | CONSTRUCCION DOS PLAZAS, DE LA INFANCIA Y JUVENTUD, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ESPACIOS PUBLICOS CARENTES DE INTERVENCIÓN TANTO EN EQUIPAMIENTO Y PAISAJISMO, LO QUE GENERA INSEGURIDAD EN LA POBLACIÓN, DISMINUYENDO SIGNIFICATIVAMENTE LA PARTICIPACIÓN COMO LUGAR DE ESPARCIMIENTO E INTERACCIÓN SOCIAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE DOS PLAZAS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LOS BANDEJONES AV. ESPAÑA ENTRE ANGAMOS Y MAIPU, Y AVDA. S. ALLENDE ENTRE ZENTENO Y ARTURO PRAT, MATERIALIDAD PREDOMINANTE HORMIGON TIPO H20, CUYA INTERVENCIÓN CONTEMPLARÁ LA CONSTRUCCIÓN DE ZONAS DE DESCANSO, SENDERO DE PASEO PEATONAL, ZONAS DE JUEGOS, ASIENTOS: MURETES, LOSAS, ESTRUCTURA ANFITEATRO, JUEGOS AMEBA, CARRUSEL, TREPADORES Y JUEGOS DONAS, INSTALACIÓN DE BASUREROS, FAROS, LUMINARIAS LED, PAVIMENTOS, CICLOVIAS, BASUREROS, PAISAJISMO QUE CONSIDERA AREAS VERDES, ARBUSTOS Y PIEDRAS DECORATIVAS ABARCANDO UNA SUPERFICIE TOTAL DE 5508 MTS2 . | 119496 | [23 empty] | 6 | 7 | DECRETO N° 1768 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015, AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS A CONTADOS DESDE EL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 7 | 7 | 0 | LA CAUSA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO, SE SOLICITO POR OFICIO 447 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE LA EMPRESA SE HA VISTO AFECTADA POR LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMO EL HORMIGÓN, DEBIDO A QUE LA ÚNICA PLANTA DE HORMIGÓN QUE HAY EN LA CIUDAD PARALIZÓ SU FABRICACIÓN POR UN PAR DE DÍAS PRODUCTO A QUE SUS ÁRIDOS SE ENCONTRABAN ESCARCHADOS Y LA PLANTA NO CONTABA CON LA TEMPERATURA MÍNIMA DE PRODUCCIÓN. LA ENTREGA DEL MATERIAL DE CANTERA, COMO ARENAS Y MATERIAL ESTABILIZADO, DE IGUAL MANERA FUE SUSPENDIDA LA ENTREGA PRODUCTO DE QUE LOS CAMINOS PARA ACCEDER A LA CANTERA SE ENCONTRABAN INTRANSITABLES. EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR, SE SOLICITÓ AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | 16.6667 | 16.6667 | LA VARIACIÓN DEL 16,67% SE DEBE A UN INCREMENTO EN EL PLAZO DE OBRAS. MEDIANTE DECRETO N° 1768 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015, AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS A CONTADOS DESDE EL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015. LA CAUSA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO, SE SOLICITO POR OFICIO 447 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE LA EMPRESA SE HA VISTO AFECTADA POR LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMO EL HORMIGÓN, DEBIDO A QUE LA ÚNICA PLANTA DE HORMIGÓN QUE HAY EN LA CIUDAD PARALIZÓ SU FABRICACIÓN POR UN PAR DE DÍAS PRODUCTO A QUE SUS ÁRIDOS SE ENCONTRABAN ESCARCHADOS Y LA PLANTA NO CONTABA CON LA TEMPERATURA MÍNIMA DE PRODUCCIÓN. LA ENTREGA DEL MATERIAL DE CANTERA, COMO ARENAS Y MATERIAL ESTABILIZADO, DE IGUAL MANERA FUE SUSPENDIDA LA ENTREGA PRODUCTO DE QUE LOS CAMINOS PARA ACCEDER A LA CANTERA SE ENCONTRABAN INTRANSITABLES. EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR, SE SOLICITÓ AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-01-15 | [14 empty] | 293643 | 0 | 293643 | 326355 | -32712 | CONTRATO DE FECHA 06 DE ENERO DE 2015, POR $ 326.355.866.- (TRESCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS). | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5508 | 5508 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EXISTIERON MODIFICACIONES DE LA OBRA (AUMENTO) SIN EMBARGO, NO AFECTARON LA MAGNITUD PRINCIPAL. | No hay variaciones en las magnitudes del proyecto. | [12 empty] | LA EMPRESA CONTRATISTA HA EJECUTADO LA OBRA CON TOTAL NORMALIDAD DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DEMÁS ANTECEDENTES QUE REGULAN EL CONTRATO, SE REALIZA LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS. | 4231000% | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZARÁ EL 02 DE NOVIEMBRE DE 2016. |  | SI | 4231000% |  |  | En Operación |  | SONIA VARGAS OYARZÚN | MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4111700% | 4111700% | 0 | 4115100% | 34 | NA |  | 4201000% | 859 | 4201000% | 859 | 4201900% | 9 | 4203700% | 18 | 920 | 920 | tuvo un mayor tiempo por llamados a licitación y posterior reevaluación | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234389 | no hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326355 | se mantuvo el monto del contrato original | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326355 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340714 | no existen diferencias | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361192.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361192.3977 | 518003.6951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440356.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440356.0666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440354.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440354.7741 | 21.9173 | 21.917 | 21.917 | -0.0002935 | -14.99 | 79.9482 | 79.9482 | La diferencia del 22% entre el monto recomendado y el gasto real, se debe a una re-evaluación que tuvo el proyecto, para poder ajustar precios a valores de mercado. Entre el monto contratado y gasto real, no se presentaron discrepancias. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 279465 | 400793 | 43.4144 | LA REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA, CORRESPONDE A UN AUMENTO DE LOS COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES, DEBIDO A REITERADAS LICITACIONES. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 280720 | 292369 | 4.1497 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se generó una variación en el indicador de resultado del 4,15%, producto del mayor costo del ítem de obras civiles que originó la re-evaluación del proyecto. | PLAZOS LA VARIACIÓN DEL 16,67% SE DEBE A UN INCREMENTO EN EL PLAZO DE OBRAS. MEDIANTE DECRETO N° 1768 DE FECHA 26 DE JUNIO DE 2015, AMPLIA PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, EN 30 (TREINTA) DÍAS CORRIDOS A CONTADOS DESDE EL 29 DE JUNIO AL 29 DE JULIO DE 2015. LA CAUSA DE LA AMPLIACIÓN DE PLAZO DEL PROYECTO, SE SOLICITO POR OFICIO 447 DE FECHA 24 DE JUNIO DE 2015, DONDE SE INFORMA QUE LA EMPRESA SE HA VISTO AFECTADA POR LA FALTA DE ABASTECIMIENTO DEL MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN COMO EL HORMIGÓN, DEBIDO A QUE LA ÚNICA PLANTA DE HORMIGÓN QUE HAY EN LA CIUDAD PARALIZÓ SU FABRICACIÓN POR UN PAR DE DÍAS PRODUCTO A QUE SUS ÁRIDOS SE ENCONTRABAN ESCARCHADOS Y LA PLANTA NO CONTABA CON LA TEMPERATURA MÍNIMA DE PRODUCCIÓN. LA ENTREGA DEL MATERIAL DE CANTERA, COMO ARENAS Y MATERIAL ESTABILIZADO, DE IGUAL MANERA FUE SUSPENDIDA LA ENTREGA PRODUCTO DE QUE LOS CAMINOS PARA ACCEDER A LA CANTERA SE ENCONTRABAN INTRANSITABLES. EN CONSIDERACIÓN A LO ANTERIOR, SE SOLICITÓ AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. COSTOS LA REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA, CORRESPONDE A UN AUMENTO DE LOS COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES, DEBIDO A REITERADAS LICITACIONES DICHO INCREMENTO FUE DE UN 43,41% RESPECTO DEL MONTO RECOMENDADO. SIN EMBARGO EN LA LICITACIÓN, EL VALOR DEL CONTRATO FUE POR M$356.390 (MONEDA DIC.2015), LO QUE FINALMENTE EL MAYOR COSTO FUE DE UN 27,53%. MAGNITUDES NO SE REGISTRARON VARIACIONES EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. INDICADORES LA INICIATIVA TUVO UNA VARIACIÓN EN EL INDICADOR DE RESULTADO DE UN 4,15%, PRODUCTO DEL MAYOR COSTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, QUE ORIGINÓ LA RE-EVALUACIÓN DEL PROYECTO. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069111-0 | REPOSICION RETEN DE CARABINEROS, PUERTO EDEN | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | CARABINEROS DE CHILE CUMPLE DISTINTOS ROLES Y SU PRESENCIA EN SECTORES AISLADOS FORTALECE LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD EN SEGURIDAD Y SOBERARIA. ASIMISMO SU INFRAESTRUCTURA DEBE PROPENDER AL APOYO COMUNAL Y CUMPLIR CON LAS CONDICIONES MÍNIMAS PARA SU ATENCIÓN | LA REPOSICIÓN DEL RETEN DE CARABINEROS PUERTO EDEN COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL Y MODULO DE HABITABILIDAD POR 400 M2 TOTALES, CONSIDERA BASES DE HORMIGÓN, PANELES PREFABRICADOS, TABIQUES TIPO METALCOM Y ESTRUCTURAS DE MADERA, CONFORME AL DISEÑO DE ARQUITECTURA Y LOS REQUERIMIENTOS DEFINIDOS POR CARABINEROS. | 150 |  |  |  | 8 | 0 | no se realizaron consultorias durante la ejecución de la Obra. | -100 | 2 | 12 | fecha de inicio de contrato corresponde a la resolución totalmente tramitada. | 500 | 2 | 12 | fecha de inicio de contrato corresponde a la resolución totalmente tramitada. | 500 |  |  |  |  | 2 | 52 | pagos realizados por la Dirección de Arquitectura. | 2500 | 8 | 12 | fecha de inicio de contrato corresponde a la resolución totalmente tramitada. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 52 | 52 | 0 | modificaciones de contrato y aumento de plazos por la necesidad de mejorar el proyecto original acorde a las condiciones reales del terreno, con el propósito de llevar a buen término de este contrato. | 300 | 300 | El plazo recomendado del proyecto se vio alterado, producto que tuvo que re-evaluarse el proyecto en cuatro oportunidades, debido a reiterados intentos fallidos en licitaciones, lo que significó una demora de dos años antes de poder ser adjudicado, y el plazo posterior de los gastos administrativos, se debe a los costos que debe realizar la Unidad Técnica para poder ejecutar la Recepción definitiva del proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2015-04-15 | [14 empty] | 1520647 | 16508 | 1537155 | 1528716 | 8439 | EQUIPAMIENTO $43.019.316.- EQUIPOS $60.218.088.- GASTOS ADMINISTRATIVOS $13.525.100.- OBRAS CIVILES $1.417.409.996.- Total $1.534.172.500.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 400 | 416 | 104 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se realizo un aumento de obra donde se mejoro una caseta existente en el lugar, para re ubicar un generador eléctrico y bombas de agua. | Se realizo un aumento de obra donde se mejoro una caseta existente en el lugar, para re ubicar un generador eléctrico y bombas de agua. | [12 empty] | se realizo informe recepción con observaciones con fecha 21-10-2014, donde se señalo al contratista que debe subsanar detalles constructivos. posteriormente se realizo recepción provisional con fecha 15-04-2015 junto con la entrega a explotación. | 4210900% | Se realizo recepción definitiva sin observaciones. | 4232100% | SI | 4210900% | zona geográfica lluviosa. |  | En Operación |  | CLAUDIO BAHAMONDE PATIÑO | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4015600% | 4021100% | 55 | 4039500% | 184 | 4056700% | 172 | 4150900% | 942 | 4150900% | 942 | 4154200% | 33 | 4161000% | 68 | 1454 | 1399 | LAS DIFERENCIAS SE PRODUCEN POR LOS LLAMADOS A LICITACIÒN Y LAS REEVALUACIONES QUE SE REALIZARON | [23 empty] | 10500 | 19998 | 32982 | 0 | 7540 | 495013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566033 | 11244 | 21416 | 35321 | 0 | 8075 | 530124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606180 | LAS REEVALUACIONES AUMENTAN LOS ÌTEMS PRESUPUESTARIOS | 1 | 43020 | 60219 | 0 | 16508 | 1417410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537158 | EL CONTRATO CON EL GASTO SE MANTUVO, NO CONSIGNO CONSULTORÌAS | 0 | 43019 | 60218 | 0 | 16635 | 1417410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1537282 | 8566 | BIP > SIGFE | 0 | 43019 | 60218 | 0 | 8070 | 1417409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528716 | 0 | 46978 | 65760 | 0 | 8957 | 1550349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672044 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE FORMA: 2011 $ 1.372.747 2012 $ 127.253 2014 $ 6.570.000 2015 $ 8.565.000 TOTAL $ 16.635.000 CON RELACIÒ A OBRAS CIVILES LA DIFERENCIA SE PRODUCE POR APROXIMACIÒN AL CONTRATO $ 1.417.409.996 | [15 empty] | 17754.3439 | 33816.8748 | 55774.2562 | 0 | 12751.2817 | 837097.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 957193.9746 | 2271771.5056 | 0 | 62545.3858 | 87551.6496 | 0 | 23133.5082 | 2060744.6431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233975.1867 | 0 | 60715.2809 | 84991.3122 | 0 | 23133.5082 | 2003745.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172585.2485 | 133.3879 | 126.9744 | 139.3683 | -2.748 | -4.366 | 5222.5607 | 4816.6951 | La variación del 133,37% entre los montos totales recomendados y los contratados, corresponden a la re-evaluación que tuvo el proyecto. El incremento en el valor del proyecto, se debe al poco interés por parte de las empresas en participar del proceso de licitación. En las licitaciones, solo una empresa manifestó su intención de concurrir, pero con valores muy por sobre los estimados originalmente. La accesibilidad al lugar hacen que este tipo de obras, tengan que ser pagadas muy por sobre los costos de mercado. No se realizaron consultorias durante la ejecución de la Obra. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 740606 | 0 | 0% | Aumento de monto por reevalucion de proyecto, en atención a los altos costos por Gastos Generales en la Obra. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 751013 | 1757729 | 134.0477 | El incremento en el valor del proyecto, se debe al poco interés por parte de las empresas en participar del proceso de licitación. En las licitaciones, solo una empresa manifestó su intención de concurrir, pero con valores muy por sobre los estimados originalmente. La accesibilidad al lugar hacen que este tipo de obras, tengan que ser pagadas muy por sobre los costos de mercado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 41294 | 98515 | 138.5698 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del 138,57% del CAE, se debe al incremento que tuvo el contrato de obras civiles. | PLAZOS El plazo recomendado del proyecto se vio alterado, producto que tuvo que re-evaluarse el proyecto en cuatro oportunidades, debido a reiterados intentos fallidos en licitaciones, lo que significó una demora de dos años antes de poder ser adjudicado, y el plazo posterior de los gastos administrativos, se debe a los costos que debe realizar la Unidad Técnica para poder ejecutar la Recepción definitiva del proyecto. COSTOS El incremento en el valor del proyecto, se debe al poco interés por parte de las empresas en participar del proceso de licitación. En las licitaciones, solo una empresa manifestó su intención de concurrir, pero con valores muy por sobre los estimados originalmente. La accesibilidad al lugar hacen que este tipo de obras, tengan que ser pagadas muy por sobre los costos de mercado. La variación del 133,37% entre los montos totales recomendados y los contratados, corresponden a la re-evaluación que tuvo el proyecto. MAGNITUD Se realizo un aumento de obra d 16m2 donde se mejoro una caseta existente en el lugar, para re ubicar un generador eléctrico y bombas de agua. INDICADORES La variación del 138,57% del CAE, se debe al incremento que tuvo el contrato de obras civiles. EN TÉRMINOS GENERALES, ESTE TIPO DE PROYECTOS SON MUY COMPLEJOS DE REALIZAR UNA ESTIMACIÓN DE COSTOS Y POSTERIORMENTE MATERIALIZAR, YA QUE SE ENCUENTRAN EN ZONAS APARTADAS DE DIFÍCIL ACCESO Y LOS VALORES INICIALES QUE SE MANEJABAN, HACÍA QUE NINGUNA EMPRESA SE INTERESARÁ EN CONSTRUIR LA INICIATIVA. ES RECOMENDABLE EXPLORAR OTROS SISTEMAS CONSTRUCTIVOS, TALES COMO PREFABRICADOS. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100678-0 | REPOSICION RUTA 255 CH, GOB. PHILIPPI - MONTE AYMOND | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | MEJORAR EL ACCESO VIAL Y DISMINUIR LOS COSTOS GENERALIZADOS DE VIAJE DE LOS USUARIOS, ELIMINANDO LAS INTERRUPCIONES PUNTUALES EN LOS PERÍODOS CON CLIMA RIGUROSO. DE ESTA FORMA EL CAMINO NO SE TRANSFORMARÁ EN UNA LIMITANTE DE LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE LA ZONA. | CON LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO, SE PRETENDE MEJORAR Y RECUPERAR EL ESTÁNDAR DE LOS PRIMEROS 15 KM DOTÁNDOLA DE CONDICIONES GEOMÉTRICAS, ESTRUCTURALES Y DE SEGURIDAD ACORDE CON EL RESTO DEL TRAZADO. EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DOTAR A ESTA RUTA CON LAS CONDICIONES DE DISEÑO ACORDE A LA NORMATIVA VIGENTE EN ASPECTOS RELATIVOS AL DISEÑO GEOMÉTRICO Y SEGURIDAD VIAL. | 119496 |  |  |  | 25 | 24 | LA ASESORÍA FUE RECOMENDADA POR 25 MESES Y NO POR 28 COMO ESTÁ EXPUESTO, CON LO QUE NO HABRÍAN DIFERENCIAS SIGNIFICATIVAS ENTRE LO PROGRAMADO Y LO REAL | -4 | [8 empty] | 6 | 6 | sin observaciones | 0 |  |  |  |  | 24 | 28 | EL PLAZO RECOMENDADO FUE DE 24 MESES Y EL REAL FUE DE 28.INICIALMENTE EL CONTRATO SE ADJUDICÓ POR 24 MESES PERO SE AMPLIÓ EL PLAZO A 28 MESES POR MODIFICACIONES REQUERIDAS RELACIONADAS CON ALGUNAS OBRAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD VIAL.CONTRACTUALMENTE EL CONTRATO TERMINÓ EN JUNIO DEL 2014, PERO SE AMPLIÓ EL PLAZO AL 2015 PARA PAGAR SALDO DE CONTRATO. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 30 | 30 | 34 | 36 | 2 | SIN OBSERVACIONES | 13.3333 | 20 | Asesoria se ajusta a contrato inicial y diferencia cubierta con recursos propios. EL CONTRATO DE OBRA CIVIL SE ADJUDICÓ POR 24 MESES PERO SE AMPLIÓ EL PLAZO A 28 MESES POR MODIFICACIONES REQUERIDAS RELACIONADAS CON ALGUNAS OBRAS RELACIONADAS CON SEGURIDAD VIAL. CONTRACTUALMENTE EL CONTRATO TERMINÓ EN JUNIO DEL 2014, PERO SE AMPLIÓ EL PLAZO AL 2015 PARA PAGAR SALDO DE CONTRATO. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 2012-02-01 | [14 empty] | 10078928 | 8051 | 10086979 | 10086963 | 16 | ASESORÍA:CONTRATO ADJUDICADO POR M$ 935.404.HUBO UNA MODIFICAIÓN DE CONTRATO POR M$-33.250, QUE MÁS REAJUSTES ALCANZAN UN MONTO TOTAL DE CONTRATO EQUIVALENTE A M$ 928.244 OBRA:ADJUDICADO POR M$8.137.671.CONTRACTUALMENTE LA FECHA DE TÉRMINO FUE EN JUNIO DEL 2014, PERO SE TUVO QUE PAFGAR UN SALDO EN EL 2015. HUBO MODIFICACIONES POR M$240.014 QUE MÁS REAJUSTES LLEGAN AL MONTO DE M$ 9.150.685 . | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | se ajusta a la evaluaciòn exante | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 4183500% | SIN OBSERVACIONES | 4219900% | SI | 4219900% |  |  | En Operación |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4044300% | 4044300% | 0 | 4056200% | 119 | NA |  | 4094300% | 381 | 4094300% | 381 | 4094300% | 0 | 4124400% | 301 | 801 | 801 | SIN OBSERVACIONES | [23 empty] | 575000 | 0 | 0 | 9828 | 0 | 7643230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228058 | 575000 | 0 | 0 | 9828 | 0 | 7643230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8228058 | SIN OBSERVACIONES | 928244 | 0 | 0 | 8051 | 0 | 9150685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086980 | CONTRATO OBRA: ADJUDICADO POR M$ 8.137.671;MODIF POR M$240.014 MÁS REAJUSTES DA UN MONTO TOTAL DE M$ 9.150.685 CONTRATO ASESORÍA:ADJUDICADO POR M$ 935.404, MODIFICADO POR M$ -33.250 MÁS REAJUSTE DA UN TOTAL DE M$ 928.244. | 928244 | 0 | 0 | 8051 | 0 | 9150684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086979 | 16 | BIP = SIGFE | 928236 | 0 | 0 | 8050 | 0 | 9150677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10086963 | 1040073 | 0 | 0 | 9598 | 0 | 10208038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11257709 | GASTOS ASESORÍAS: GASTO 2012 M$ 227.652;GASTO 2013 M$ 460.000; GASTO 2014 M$ 240.592 GASTOS OBRA: GASTO AÑO 2012 M$ 499.993; GASTO 2013 M$ 5.800.000_;GASTO 2014 M$ 2.845.698;GASTO 2015 M$ 4.999 | [15 empty] | 912430.074 | 0 | 0 | 15595.9575 | 0 | 12128548.4674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13056574.4989 | 15034462.9522 | 1369606.0454 | 0 | 0 | 12406.1984 | 0 | 13501663.5063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14883675.75 | 1344248.236 | 0 | 0 | 12406.1984 | 0 | 13193358.0382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14550012.4726 | 13.9937 | 11.4382 | 8.7794 | -2.2418 | -3.2223 | 970000.8315 | 879557.2025 | monto contratado consultoria y obras civiles excede en mas del 10% de lo recomendado originalmente | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 10102213 | 206764 | 2.047% | asesoría: modificaciones ppr M$ -33.250 obra: modificaciones por M$ 240.142 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 8941682 | 11632557 | 30.0936 | causas de reevaluaciòn aumento de obras civiles | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no se dispone de antecedentes para su calculo | los montos contratados de algunos ítems superan el 10%, situación que debe normarse de mejor manera en las nip | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106829-0 | CONSTRUCCION CALLE SAN MARTÍN, PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES LA PRIMERA ETAPA PARA EJECUTAR LA PAVIMENTACIÓN EN HCV DE LA CALLE SAN MARTÍN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLIVAR Y AV. ESPAÑA MEJORANDO LA RED VIAL DE LA CIUDAD DE NATALES. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE CALZADA EN HCV ( 0,16 M) 2.522 M2 DE LA CALLE SAN MARTÍN EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES SIMÓN BOLIVAR Y AVENIDA ESPAÑA (205 ML) EN LA CIUDAD DE PUERTO NATALES. EVALUACION ECONOMICA: VAN SOCIAL M$ 88.593 TIR 13,34% | 1000 | VIALIDAD URBANA |  |  | 4 | 2 | Este servicio contrató consultoría de inspección mediante Res. Ex. N° 105 de fecha 28/04/2015 por dos meses, no requiriendo ampliarlo debido a que la ejecución del contrato se efectuó en el plazo previsto. No obstante, se aprecia que consultoria fue sobre valorada según el plazo de ejecución de la obra civil, el cual también estaba sobre valorado. | -50 | [12 empty] | 6 | 2 | De acuerdo a información aportada por el área financiera de SERVIU XII Región (Dpto. Finanzas), los gastos administrativos se rindieron en fecha posterior al término de consultoría y obras civiles, sin embargo, los gastos se iniciaron antes. | -66.6667 | 4 | 3 | El contrato adjudicado mediante Resolución Exenta N°234 de fecha 06/02/2015, indica que la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A. tuvo un plazo de 80 días corridos, por otro lado las bases indicaron un plazo menor estimado para su ejecución. No obstante esto, se denota una sobre estimación del plazo de ejecución por parte de MINVU, aprobado ex-ante, dado que el plazo de obras civiles fue un 67% respecto del plazo inicial estimado. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 6 | 6 | 5 | 9 | 4 | Este contrato no sufrió de modificaciones de plazo ni fecha de termino en Obras Civiles, se ejecutó en el plazo original contratado (80 días) siendo su plazo menor al estimado por bases. Con respecto a los gastos administrativos se genera un desface debido a que los fondos estuvieron disponibles posterior a la ejecución y termino del contrato, esto de acuerdo a lo informado por el área de finanzas de este SERVIU. Los tiempos muertos se debieron a un desfase de rendición por parte de la unidad técnica. Sin embargo, esto no significó un atraso en la ejecución ni contratación de la asesoría. Sólo un desfase en el cierre administrativo del proyecto. | -16.6667 | 50 | De acuerdo a información aportada por el área financiera de SERVIU XII Región (Dpto. Finanzas), los gastos administrativos se rindieron en fecha posterior al término de consultoría y obras civiles, sin embargo, los gastos se iniciaron antes del llamado a licitación. La rendición produjo tiempos muertos administrativos para el cierre del proyecto. SERVIU XII Región, contrató consultoría de inspección mediante Res. Ex. N° 105 de fecha 28/04/2015 por dos meses, no requiriendo ampliarlo debido a que la ejecución del contrato se efectuó en el plazo previsto. No obstante, se aprecia que plazo de consultoria fue sobre valorado inicialmente según el plazo de ejecución de la obra civil, el cual también estaba sobre valoradoinicialmente. El contrato adjudicado mediante Resolución Exenta N°234 de fecha 06/02/2015, indica que la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A. tuvo un plazo de 80 días corridos, por otro lado las bases indicaron un plazo menor estimado para su ejecución. No obstante esto, se denota una sobre estimación del plazo de ejecución por parte de MINVU, aprobado ex-ante, dado que el plazo real de obras civiles fue un 67% respecto del plazo inicial estimado y menor también que el indicado en las bases de licitación. Con respecto a los gastos administrativos se genera un desface debido a que las rendiciones se hicieron posterior a la ejecución y término del contrato, esto de acuerdo a lo informado por el área de finanzas de este SERVIU. Los tiempos muertos se debieron a un desfase de rendición por parte de la unidad técnica. Sin embargo, esto no significó un atraso en la ejecución ni contratación de la asesoría. Sólo un desfase en el cierre administrativo del proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-03-06 | [14 empty] | 133159 | 0 | 133159 | 133159 | 0 | Este proyecto adjudicado por Resolución Exenta N°234 de fecha 06/02/2015, indica que la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A. ejecutó el proyecto por un monto de M$ 133.159,048.- , no teniendo modificaciones ex-durante en el monto contratado.- Este servicio contrató consultoría de inspección mediante Res. Ex. N° 105 de fecha 28/04/2015 por dos meses,por un monto de M$ 1.650 mensual, gastándose finalmente M$ 3.300. Estos últimos no fueron ingresados al sistema, por lo cual no se ve reflejado en SIGFE ni en el BIP, por omisión del Gobierno Regional. Similar situación ocurre con los gastos administrativos, dado que no figuran gastos para dicho ítem. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1430 | 1424 | 99.5804 | Real < Recomendada | [5 empty] | De acuerdo con la cuantificación de obras del contrato, la superficie pavimentada final se estableció en 1424 m2, siendo un 99,6 respecto de la inicial. Variación no relevante. | De acuerdo con la cuantificación de obras del contrato, la superficie pavimentada final se estableció en 1424 m2, siendo un 99,6 respecto de la inicial. Variación que puede estimarse como no relevante. | [12 empty] | Solo hubo Recepción Definitiva. Con fecha 03/06/2015 la comisión receptora nombrada por Res. Ex. N° 990 de fecha 28/05/2015, procede a la recepción definitiva del proyecto, se recepciona sin observaciones. | 4215800% | Con fecha 03/06/2015 la comisión receptora nombrada por Res. Ex. N° 990 de fecha 28/05/2015, procede a la recepción definitiva del proyecto, se recepciona sin observaciones. | 4215800% | SI | 4215800% | sin observaciones al respecto.- |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4134700% | 4171500% | 368 | 4195600% | 241 | 4230600% | 350 | 4204100% |  | 4204100% |  | 4206900% | 28 | 4209600% | 27 | 749 | 381 | Desde la creación de la asignación efectuada el 13/11/2014, transcurrieron casi tres meses, lo que es usual para estos proyectos. La demora mayor se produjo entre la primera recomendación y la creación de la asignación: 20 meses. | [23 empty] | 8652 | 0 | 0 | 0 | 235 | 132601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141488 | 8781 | 0 | 0 | 0 | 238 | 134571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143590 | Los recursos para cada uno de los ítemes (asignaciones) fue la originalmente aprobada por M. Desarrollo Social. | 3300 | 0 | 0 | 0 | 238 | 133160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136698 | Para las obras civiles, contrato aprobado por Resol. Ex. Siaper N° 133 del 06/02/2015 SERVIU XII REgión, por un monto de M$ 133.159,048 con la empresa AXIS S.A. para un total de 1424 m2 de pavimentos, en plazo de 80 días corridos desde fecha entrega de terreno, con fecha de iniio 06/05/2015 y de término 25/05/2015, es decir 2,67 meses de plazo. La consultoría se contrató por un periodo de dos meses, mediante Reso. Ex. SIAPER N° 105 del 28/04/2015 iniciándose el 1° de Abril hasta el 31 de mayo 2015, por M$ 1.650/mes y un total de M$ 3.300.- | 3300 | 0 | 0 | 0 | 238 | 133160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136698 | 3539 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133159 | 6890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145908 | Hubo omisión tanto de gastos administrativos como de consultorías para este proyecto en el SIGFE. Se desconoce las razones por las cuales Gobiermo Regional no ingresó dicha información al SIGFE. | [15 empty] | 12766.7911 | 0 | 0 | 0 | 346.3758 | 195650.6211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208763.7879 | 0 | 4452.4798 | 0 | 0 | 0 | 320.5268 | 179673.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184446.3984 | 4452.4798 | 0 | 0 | 0 | 320.5268 | 179673.3917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184446.3984 | -11.6483 | -11.6483 | -8.1662 | 0 |  | 129.527 | 126.1751 | Este proyecto adjudicado por Resolución Exenta N°234 de fecha 06/02/2015, indica que la empresa constructora Desarrollos Constructivos AXIS S.A. ejecutó el proyecto por un monto de M$ 133.159,048.- , no teniendo modificaciones ex-durante en el monto contratado.- SERVIU contrató consultoría de inspección mediante Res. Ex. N° 105 de fecha 28/04/2015 por dos meses,por un monto de M$ 1.650 mensual, gastándose finalmente M$ 3.300. Estos últimos no fueron ingresados al sistema, por lo cual no se ve reflejado en SIGFE ni en el BIP, por omisión del Gobierno Regional. Similar situación ocurre con los gastos administrativos, dado que no figuran gastos para dicho ítem. Sin embargo fueron incluidos durante el proceso de evaluación ex post. La comparación entre lo aprobado y lo contratado, revela que en obras civiles el costo resultó en un 91,8% de lo aprobado y en consultoría, 34,9% del aprobado. Esto revela que el costo estimado inicial de obras era el de mercado y que la consultoría estuvo sobre estimada en cuanto a meses de duración, lo que significó una sobre estimación de los costos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | IRENE MAKARENA WEBER OYARZUN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto se desarrolló sin alteraciones de acuerdo a su formulación inicial, cantidades de obras y según itemizado, existiendo variaciones menores en cuanto a cantidades finales. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 88593 | 99421 | 12.2222 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 13.34 | 13.34 | 0 | Real = Recomendado | Suponiendo que los beneficios se mantendrían en el tiempo (horizonte de evaluación), y que el factor de ajuste de costo privado a costo social es de 0,78, la inversión inicial difirió en M$ 12.362 ($ Dic 2015) ó el equivalente a M$ 10.828 ($ Dic. 2011). El nuevo VAN sería de M$ 88.593 + M$ 10.828, es decir, un total de M$ 99.421, lo cual fue beneficioso para la sociedad en su conjunto, dado que la magnitud fue casi la original cuantificada (superficie de pavimento construido). | Proyecto resultó con rentabilidad mayor a la esperada en un 12,2%, debido al menor costo de ejecución de obras civiles (-8,17). Costo de consultoría resultó menor a lo estimado en un 65,12% y gastos administrativos fueron menores en un -7,5%. La magnitud del proyecto no tuvo modificaciones (-0,4%). Los plazos estimados para obra y consultoría fueron sobre estimados inicialmente, para lo cual habrá que tomar nota para revisar futuros proyectos de este tipo. Gobierno regional omitió el ingreso al SIGFE y al BIP respecto de lo gastado en Gastos Administrativos y asesoría a la inspección técnica. Se desconoce la razón de ello. Los tiempos de gestión del proyecto fueron los usuales, a partir del inicio de la creación de la asignación correspondiente. La ejecución del proyecto y del contrató se desarrolló normalmente sin obras extraordinarias ni aumentos/disminuciones de obra. Con fecha 03/06/2015 la comisión receptora nombrada por Res. Ex. N° 990 de fecha 28/05/2015, procedió a la recepción definitiva del proyecto, la que se hizo sin observaciones, entrando en operación normalmente. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084447-0 | CONSTRUCCION CALLE F. PEDRO VALDERRAMA, PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CORRESPONDE A LA PAVIMENTACIÓN EN HCV DE UN TRAMO DE 420 METROS DE LA CALLE FRAY PEDRO VALDERRAMA, DE 7 METROS DE ANCHO Y APROX. 2.520 METROS CUADRADOS, EN LA CIUDAD DE PUNTA ARENAS, EL TRAMO ESTÁ COMPRENDIDO ENTRE LAS CALLES EUSEBIO LILLO Y AV. CIRCUNVALACIÓN. NUEVO VAN: M$1.822 TIR: 6.06% | 210 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 8 | Este servicio contrató asesoría de inspección técnica de obra, por medio de Res. Exenta Siaper N°24 de fecha 16/01/2015, dicha consultoría comienza desde el 02/01/2015 al 30/06/2015, pero al existir un aumento de plazo contractual del proyecto, se ha extendió el contrato de la asesoría por un mes más, lo anterior sancionado mediante Res. Exenta Siaper N° 153 de fecha 09/07/2015.-, finaliza la prestación de servicios el 31/07/2015.-, por lo cual existe la diferencia entre el plazo real y recomendado. | 33.3333 | [12 empty] | 7 | 1 | De acuerdo a lo informado por el área financiera de este servicio, no hubo gastos administrativos asociados a este proyecto. Las fechas incorporadas son ficticias para cierre del ítem. | -85.7143 | 6 | 4 | El proyecto fue adjudicado mediante Res. Exenta N° 275 de fecha 12/02/2015, a la empresa constructora SALFA .S.A. en un plazo inicial de 112 días corridos. La empresa constructora solicitó aumentar el plazo en 15 días, debido a las interferencia en la ejecución simultanea de trabajos (Reposición de Matriz de gas) con otros servicios, lo anterior sumado a las malas condiciones climáticas que han dificultado el trabajo de reposición. (Res. ex N°1250 del 25/06/2015) | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | Sin observaciones al respecto.- | 14.2857 | 14.2857 | En cuanto a consultoría, se contrató por 6 meses inicialmente pero dado que el contrato de obras no sufrió variaciones en cuanto a cantidades de obras pero sí en cuanto a plazos (aumento), consultoría se extendió por un mes adicional. Esto explica la variación de plazo de un 33,3% adicional para este ítem. Respecto de los gastos administrativos, no hubo, lo que se ratifica en SIGFE. Según informó unidad financiera, se ingresó al BIP un gasto "ficticio" para cerrar este ítem en el sistema. De acuerdo con la información, el tiempo de contrato de la consultoría fue mayor al plazo de contrato de obras civiles (7 meses vs 4 meses), lo cual revela que los recursos de consultoría no fueron los óptimos para la obra, dado que superan en tres meses la de obras civiles. De hecho el contrato empezó en marzo de 2015 y la consultoría fue contratada en Diciembre del año 2014, lo que revela una inconsistencia en la contratación de personal asesor. El plazo en la ejecución de obras civiles fue inicialmente sobre valorado, dado que resultó en 1/3 menos del inicial. Se refleja inconsistencia en la información aportada tanto por la unidad técnica del proyecto como de la entidad financiera respecto a las fechas de término de contrato de obras civiles y otros, lo que hace poco confiable dicha información. Se indica en el BIP información ficticia", para cerrar ítem de gastos administrativos, gastos que no se efectuaron finalmente, lo que se corrobora en el SIGFE. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-03-09 | [14 empty] | 1550 | 933 | 2483 | 325464 | -322981 | El proyecto (obras civiles) fue adjudicado mediante Res. Exenta N° 156 de fecha 23/01/2015, a la empresa constructora SALFA S.A por un monto de $ 313.063.910. plazo 112 dias- Hubo una modificación de proyecto que no afecto el monto contratado, solo aumento el plazo de ejecución. (Res. ex N°1250 del 25/06/2015).- En cuanto a las consultorías, se contrató asesoría de inspección durante 7 meses, por un monto mensual de 1.550.000.- , los contratos de consultorías sancionados por Res. Exenta Siaper N°24 de fecha 16/01/2015 (por 6 meses) y modificación del contrato (aumento por 1 mes) por Res. Exenta Siaper N° 153 de fecha 09/07/2015. En cuanto a los gastos administrativos, no se generaron para este proyecto de acuerdo a lo informado por el área de finanzas de este servicio. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2734 | 2796 | 102.2677 | Real > Recomendada | [5 empty] | Debido a la modificación del proyecto original, en el cual se contemplaban partidas en el Itemizado oficial que a la fecha de adjudicación del proyecto, ya no correspondían para ejecutar, y a su vez, existían otras deficiencias que abordar, se generó un informe técnico el cual considero estos cambios en pro del beneficio para los usuarios. Para este ítem en particular, el cual corresponde al pavimento HCV de 0.16 cm de espesor, originalmente correspondía a 2.734 m2 (ofertado). En lo sucesivo, por las modificaciones de partidas en aumento, disminución y obras extraordinarias, esta cantidad aumento en 62 m2, por lo tanto el pavimento finalmente ejecutado corresponde a 2796 m2. | Debido a la modificación del proyecto original, en el cual se contemplaban partidas en el Itemizado oficial que a la fecha de adjudicación del proyecto, ya no correspondían para ejecutar, y a su vez, existían otras deficiencias que abordar, se generó un informe técnico el cual considero estos cambios en pro del beneficio para los usuarios. Para este ítem en particular, el cual corresponde al pavimento HCV de 0.16 cm de espesor, originalmente correspondía a 2.734 m2 (ofertado). En lo sucesivo, por las modificaciones de partidas en aumento, disminución y obras extraordinarias, esta cantidad aumento en 62 m2, por lo tanto el pavimento finalmente ejecutado corresponde a 2796 m2. De acuerdo con la información aportada por la unidad técnica, la superficie de pavimento alcanzó finalmente 2.796 m2 de un total recomendado de 2.734 m2. Es decir, un aumento de magnitud del 2,22%, variación que no es relevante. Es decir, la ejecución de la iniciativa cumplió con el producto esperado ajustándose a los requerimientos actuales. | [12 empty] | Solo hubo Recepción Definitiva. Con fecha 20/07/2015 la comisión receptora nombrada por Res. Ex. N°1417 de fecha 14/07/2015, procede a la recepción definitiva del proyecto. Se recepciona sin observaciones | 4220500% | Con fecha 20/07/2015 la comisión receptora nombrada por Res. Ex. N°1417 de fecha 14/07/2015, procede a la recepción definitiva del proyecto. Se recepciona sin observaciones | 4220500% | SI | 4220500% | sin observaciones al respecto.- |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4126200% | 4171500% | 453 | 4194100% | 226 | 4195300% | 12 | 4197400% | 21 | 4207200% | 119 | 4207200% | 0 | 4213200% | 60 | 870 | 417 | LOS PLAZOS UTILIZADOS ESTAN DE ACUERDO A UN PROCESO NORMAL DE LICITACION, ADJUDICACION Y CONTRATACION. | [23 empty] | 14269 | 0 | 0 | 0 | 880 | 320263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335412 | 15124 | 0 | 0 | 0 | 933 | 339453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355510 | EL CONTRATO DE CONSULTORIA EXPERIMENTO EL AUMENTO EN UN MES, SOLICITANDO EL MES DE JULIO AL MISMO MONTO DE $1.550.000.- | 10850 | 0 | 0 | 0 | 933 | 313064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324847 | SIN OBSERVACIONES | 10850 | 0 | 0 | 0 | 933 | 313064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324847 | -617 | BIP < SIGFE | 12400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325464 | 13020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339858 | EL MONTO FINAL PAGADO PARA CONSULTORIA AL SR. ALVARO RUIZ ITO DEL PROYECTO FUE DE $10.850.000.- | [15 empty] | 21988.4002 | 0 | 0 | 0 | 1355.7769 | 493524.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516868.9267 | 0 | 14736.4803 | 0 | 0 | 0 | 1258.8433 | 422420.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438416.1037 | 14736.4803 | 0 | 0 | 0 | 1258.8433 | 422420.7801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438416.1037 | -15.1785 | -15.1785 | -14.4074 | 0 |  | 156.8012 | 151.0804 | Para consultoría, no se ingresaron los gastos al sistema en forma debida. Pero lo pagado en moneda de Dic. 2015 fue de M$ 12.543, lo cual se justificó mediante contratos aprobados mediante resoluciones SERVIU N°326/19.12.2014 por M$1.550; N°24 del 16.01.2015 por M$ 9.300 y N°153 de fecha 09.07.2015 por un mes de M$ 1.550. El total pagado fue de M$ 13.020 ($ Dic.2015) y la prestación finalizó en Julio 2015. Respecto a las obras civiles, proyecto se contrató por un monto menor al aprobado (14,41% menos) lo cual fue beneficioso para el proyecto. Mediante Res. N° 156 del 23.01.2015 SERVIU adjudicó y contrató a la empresa SALFA para la ejecución en 112 días de plazo, y por resol. N° 1250 del 25.06.2015 amplió plazo en 15 días, quedando el término el 14.07.2015. Esto generó el aumento de 1 mes adicional en consultoría. Estos gastos no fueron ingresados al SIGFE, y se desconoce las razones del Gobierno Regional para no hacerlo. Según se desprende de esta información, el plazo de construcción fue sobre valorado para obtener un plazo de consultoría similar al de obras civiles, lo que generó finalmente que se contratara y pagaran M$ 6.548 demás. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RODRIGO JUAN GONZALEZ ALCAÍNO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Este proyecto no tuvo re-evaluaciones, ni antes ni ex-durante. Las variaciones experimentadas no significaron costos superiores al 10% de la obra, por lo que las modificaciones se efectuaron dentro del contrato, significando un aumento de plazo de 15 días para el término de las obras civiles. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 81030 | 120740 | 49.0065 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 13.59 | 13.59 | 0 | Real = Recomendado | Suponiendo que los beneficios se mantendrían en el tiempo (horizonte de evaluación), y que el factor de ajuste de costo privado a costo social es de 0,78, la inversión inicial privada difirió en M$ 60.701 equivalente a una inversión social de M$ 47.347 ($ Dic. 2015) de menos (este último como costo social). La variación en la inversión social equivale a M$ 39.710 ($ dic. 2010). El nuevo VAN sería de M$ 81.030 + M$ 39.710, es decir M$ 120.740, lo cual se considera beneficioso para la sociedad en su conjunto.- | Proyecto demoró menos en su ejecución que lo indicado ex-ante (una variación del 33,3%), lo que demuestra una sobre valoración inicial del plazo de ejecución. Además, no hubo gastos administrativos, se presume a cambio de un mayor gasto en consultoría, según se constató. Esta fue contratada en Diciembre de 2014, y la obra se adjudicó y contrató el 23.01.2015, entregándose el terreno el 09.03.2015 y finalizando la obra el 14.07.2015.- Es decir, asesoria a ITO se inició en Diciembre y finalizó en Julio, por 8 meses reales, siendo el plazo de la obra 4 meses y 6 días, lo cual revela que recursos para asesoria fueron mal gestionados por unidad técnica para este proyecto. En cuanto a magnitud, proyecto generó producto acorde con lo programado, experimentando un incremento de 2,26%, ajustes que se hicieron en terreno, sin significar aumento de recursos. No se utilizaron gastos administrativos, se presume a costa de la Unidad Técnica. Costos de asesoría fueron sobre valorados y mal coordinados respecto de la obra. Con fecha 20/07/2015 la comisión receptora nombrada por Res. Ex. N°1417 de fecha 14/07/2015, procedió a la recepción definitiva del proyecto, sin observaciones, entrando en operación normal. En relación a la rentabilidad y dado que obras civiles costaron menos que lo inicial, VAN se incrementó en un 49% de lo inicialmente calculado. Esto beneficia al estado, por obtener un producto a menores costos y con mayor rentabilidad social.- | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071157-0 | CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA COMPLEJO DEPORTIVO CORDILLERA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEÑALOLEN | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA SE AJUSTA A LAS POLITICAS REGIONALES DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE REGION Y A LAS POLITICAS SECTORIALES DE PROMOCION DE LA ACTIVIDAD FISICA DEL IND. | CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES EMPLAZADAS EN CALLE LOS TALLADORES 5724, U.V. 28 DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN. SE PROYECTA EN UN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL DE 7290 M2 APROX. UN NUEVO EDIFICIO ALBERGARÁ LAS INSTALACIONES COMPLEMENTARIAS A LA CANCHA DE CÉSPED SINTÉTICO, CON UNA SUPERFICIE PROYECTADA DE 850 M2 APROX. EN EL CUAL SE INCORPORA UN PROGRAMA ARQUITECTONICO QUE CONTIENE: SECTOR CANCHA FÚTBOL, GRADERÍAS, CAMARINES AMBOS SEXOS, CAMARINES ÁRBITROS, BAÑOS PÚBLICOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, PRIMEROS AUXILIOS, SERVICIOS HIGIÉNICOS DISCAPACITADOS, BODEGAS, AULA TALLER DEPORTIVO Y QUIOSCO. LA ESTRUCTURA GENERAL DE LA EDIFICACIÓN ES EN BASE A BLOQUES DE ALBAÑILERÍA ARMADA EN BLOQUE LISO Y RANURADO, LAS GRADERÍAS SON EN HORMIGÓN ARMADO. | 14070 |  |  |  | 7 | 5 | esto es porque la ejecución de la obra, que tenía un plazo de 7 meses, dio comienzo antes de tener contratada la consultoría, razón por la cual ésta se hizo concordar con el plazo que restaba de la obra. | -28.5714 | 1 | 11 | Gran parte del equipamiento se adquirió a través de Convenio Marco. El atraso se debe en gran parte a la entrega tardía de las facturaciones por parte de los proveedores. Por otra parte, se llamó a licitación pública para adquirir aquellos elementos que no estaban en convenio marco, dicha licitación se tuvo que realizar más de una vez por falta de oferentes. | 1000 | [8 empty] | 1 | 0 | no se hizo uso de los Gastos Administrativos | -100 | 6 | 9 | Esta obra no tuvo aumento de plazo para su ejecución. El retraso en las obras fue de exclusiva responsabilidad de la empresa constructora, razón por la cual fueron aplicadas las multas correspondientes. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 20 | 22 | 2 | las diferencias entre el plazo recomendado, real y con tiempos muertos se debe principalmente a retrasos de la empresa constructora y la tramitación y posterior pago de los AFR para la instalación del arranque de agua potable. También influye en los tiempos muertos la adquisición del equipamiento por las razones antes expuestas. | 185.7143 | 214.2857 | Las diferencias entre el plazo recomendado, real y con tiempos muertos se debe principalmente a retrasos de la empresa constructora y la tramitación y posterior pago de los AFR para la instalación del arranque de agua potable, no considerados originalmente ne la partida de otros gastos del proyecto original.También influye en los tiempos muertos y diferencia con el valor programado los plazos reales para la adquisición del equipamiento. Considerando tiempos muertos hay un aumento del 114% respecto a los plazo programados originalmente. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-17 | [14 empty] | 727759 | 521 | 728280 | 727760 | 520 | Consultorías: monto $6.563.000.- Inicio: 17.08.13, término: 18.01.14. Obras Civiles: Monto: $693.419.000.- aporte FNDR; $53.737.378.- aporte municipal. Total: $747.156.378.- Fecha inicio 17.06.13, fecha término: 14.01.14 Obras Civiles: Monto: $19.519.095, fecha: 04.09.14 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7450 | 7450 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto contempla edificación de camarines, baños, salas multiuso, oficinas, etc. que corresponden a 533,92 m2 de superficie construida. Además una superficie de estacionamientos de 365,8 m2 y el espacio deportivo (cancha de pasto sintético) de 4.992 m2. | No hay variaciones en el tamaño del proyecto respecto a lo recomendado originalmente. El metraje de 7.450 mt2 corresponde al espacio considerado en el programa arquitectónico visado por el IND. Mientras que 533,92 mt2 de superficie construida, contempla la edificación de camarines, baños, salas multiuso, oficinas, etc. El espacio deportivo (cancha de pasto sintético) corresponde a 4.992 mt2. | [12 empty] | la recepción provisoria con observaciones se realizó el 17.02.14, con observaciones menores como remate de pinturas, mejorar remates de gradas, sellos en espejos, sellos en ventanas, mejorar fragüe de cerámicas, falta de tapas cajas eléctricas. | 4170100% | la recepción definitiva con observaciones se efectuó el día 03.03.15, con observaciones menores de pinturas en cielos, cerámicas sueltas. | 4208300% | SI | 4171300% | Algunos problemas en puntos específicos de la impermeabilización de graderías. Sin embargo su operación, a la fecha, es normal. |  | En Operación |  | LILIANA CORVALAN DEL CAMPO | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4059000% | 4059000% | 0 | 4143600% | 846 | 4145800% | 22 | 4143200% |  | 4143200% |  | 4144200% | 10 | 4152900% | 87 | 939 | 939 | No existen mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa. | [23 empty] | 6101 | 21567 | 0 | 0 | 485 | 561093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589246 | 6101 | 21567 | 0 | 0 | 485 | 561093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589246 | No existen observaciones. | 6563 | 7852 | 0 | 0 | 521 | 767084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782020 | Cabe destacar que el total monto correspondiente al ítem Obras Civiles se divide en: M$693.419 y M$19.928, ya que este último está vinculado al pago por concepto de aportes financieros reembolsables, los cuales no estaban considerados en el itemizado originalmente aprobado. Además, en el ítem Obras Civiles falta incorporar el Aporte Municipal por M$53.737. | 6563 | 7852 | 0 | 0 | 521 | 767084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782020 | 54260 | BIP > SIGFE | 6563 | 7852 | 0 | 0 | 0 | 713345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727760 | 7297 | 8386 | 0 | 0 | 0 | 784121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799804 | No existen diferencias con el SIGFE. MDS: se corrige monto de M$713.345 a M$767.084 para incorporar el aporte municipal de M$53.737 | [15 empty] | 9681.7202 | 34222.7031 | 0 | 0 | 769.0059 | 890362.8346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935036.2638 | 1067805.4629 | 9542.1359 | 10837.1678 | 0 | 0 | 735.4023 | 1115248.606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136363.312 | 9430.9855 | 10838.4602 | 0 | 0 | 735.4023 | 1091561.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112566.7785 | 21.5315 | 18.9865 | 22.5974 | -2.0941 | 4.1919 | 149.3378 | 146.5184 | En lo que se refiere a gastos, la iniciativa registra variaciones importantes en sus costos ya que estos fueron corregidos por medio de la reevaluación de la iniciativa ajustándolos a valores de mercado en el momento de ejecución real de la obra. Sólo destaca que el costo de equipamiento fue muy menor a lo presupuestado originalmente(-68,33%). La iniciativa se re evalúa considerando: * 2 procesos de licitación fallidos sin poder adjudicar. * Diferencia entre el presupuesto y monto de las ofertas recibidas para el Item de Obras civiles, explicado fundamentalmente por el alza en el costo de construcción. Superior en un 14,2% respecto al monto originalmente recomendado. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 723461 | 826189 | 14.1995 | La iniciativa se re evalúa considerando: * 2 procesos de licitación fallidos sin poder adjudicar. * Diferencia entre el presupuesto y monto de las ofertas recibidas para el Item de Obras civiles, explicado fundamentalmente por el alza en el costo de construcción. Superior en un 14,2% respecto al monto originalmente recomendado. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 6 | 6 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 106885 | 109885 | 2.8068 | Real > Recomendado | Los indicadores han sido corregidos a su equivalente a moneda Dic-2015. Se aprecia un aumento del 2,81% en el indicador de rentabilidad social. Lo recomendable era utilizar el indicador CAE/UE el cual se puede estimar en $2.197 considerando el rendimiento normal de una cancha de césped sintético. | El proyecto al contar con una re evaluación por precio provoca que no existan variadas diferencias entre el gasto real y el recomendado post re-evaluación. Los plazos aumentaron por atrasos de equipamiento, obras civiles y porque no se considero el pago de Aportes financieros Reembolsables. No hay variación en el tamaño respecto a lo recomendado. El proyecto a la fecha opera normalmente. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093799-0 | CONSTRUCCION CASA DE LA CULTURA COMUNA P. AGUIRRE CERDA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEDRO A. CERDA | 2016 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CASA DE LA CULTURA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONTAR CON UN ESPACIO FÍSICO DE CALIDAD ADECUADO, QUE PERMITA AUMENTAR Y MEJORAR LAS ACTIVIDADES CULTURALES, ARTÍSTICAS Y RECREATIVAS DE LOS HABITANTES DE PEDRO AGUIRRE CERDA, ADEMAS DE POTENCIAR Y FORTALECER EL QUEHACER DE LAS ORGANIZACIONES CULTURALES Y JOVENES TALENTOS LOCALES. | LAS OBRAS CONTEMPLAN LA EJECUCIÓN DE 2.274 M2 CONSTRUIDOS SEGÚN O.G.U.C. QUE CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE A RECINTOS CERRADOS, Y 4.688.5 M2 DE OBRAS EXTERIORES, PAVIMENTOS, ÁREAS VERDES Y ESTACIONAMIENTOS. LA MATERIALIDAD, PRINCIPALMENTE ES ALBAÑILERÍA CONFINADA PARA TALLERES ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS. HORMIGÓN ARMADO PARA EL CASO DEL AUDITORIO PRINCIPAL Y SUBTERRÁNEO. ESTRUCTURAS DE CUBIERTAS DE ACERO GALVANIZADO TIPO METALCON Y CUBIERTA DE ZINC ALUM PV4 LAS SALAS, OFICINAS Y EN GENERAL LOS RECINTOS INTERIORES CONTEMPLAN TERMINACIÓN DE MUROS ESTUCADOS Y PINTADOS. LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES DE MUROS CONTEMPLAN ESTUCO Y PINTURA. LOS FRONTONES DE CUBIERTAS CONTEMPLAN REVESTIMIENTO DEL TIPO DURAFRONT. LOS CIELOS SON COLGANTES DEL TIPO AMERICANO. LOS PAVIMENTOS EXTERIORES CONTEMPLAN BALDOSA MICROVIBRADA Y HORMIGÓN DE RADIER. EL AUDITORIO PRINCIPAL CONTEMPLA BUTACAS Y LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, AUDIO Y PARRILLA TÉCNICA. | 34666 |  |  |  | 9 | 9 | EL GASTO ASOCIADO A CONSULTORIAS SE REALIZA EN EL NUMERO DE MESES RECOMENDADO, EXISTIENDO UNA VARIACION DE UN MES PRODUCTO DE LOS AUMENENTOS DE OBRAS CIVILES. | 0 | 5 | 9 | SE OBSERVAN VARIACIONES ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y REAL PRODUCTO DEL AUMENTO CONSTANTE DE PLAZOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES. | 80 | 5 | 26 | SE OBSERVAN VARIACIONES ENTRE EL PLAZO RECOMENDADO Y REAL PRODUCTO DEL AUMENTO CONSTANTE DE PLAZOS PARA LA EJECUCION DE OBRAS CIVILES. | 420 |  |  |  |  | 2 | 0 | LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE REALIZAN EN LA FECHAS VALIDADAS. | -100 | 9 | 26 | EL PROYECTO DE ACUERDO AL CONTRATO ORIGINAL CONSIDERABA UN PLAZO DE EJECUCION DE 258 DIAS CORRIDOS. NO OBSTANTE POR DIVERSAS INDEFINICIONES ESTRUCTURALES, PRINCIPALMENTE EN PARTIDAS RELACIONADAS CON FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS PROVOCANDO QUE FASES ESPECIFICAS DEL PROYECTO SE HAYAN TENIDO QUE CALCULAR Y CUBICAR NUEVAMENTE, FAVORECIO UN AUMENTO TOTAL DE 455 DIAS CORRIDOS, DISTRIBUIDOS EN: 1.- DE N°2334 DE FECHA 13.12.12 - AUMENTO DE 165 DIAS CORRIDOS. 2.- DE N°936 DE FECHA 24.05.13 - AUMENTO DE 60 DIAS CORRIDOS. 3.- DE N°1301 DE FECHA 25.07.13- AUMENTO DE 120 DIAS CORRIDOS. 4.- DE N°1912 DE FECHA 27.11.13 - AUMENTO DE 90 DIAS CORRIDOS. 5.- DE N°438 DE FECHA 24.02.14 - AUMENTO DE 20 DIAS CORRIDOS. | 188.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 35 | 44 | 9 | EN GENERAL SE OBSERVA UNA VARIACION A NIVEL DE PLAZOS ENTRE LO RECOMENDADO Y LO REAL, AQUELLO ES PRODUCTO DE LAS DIVERSAS INDEFINICIONES ESTRUCTURALES, PRINCIPALMENTE EN PARTIDAS DE OBRAS CVIVILES, RELACIONADAS CON FUNDACIONES Y ESTRUCTURAS METALICAS PROVOCANDO QUE FASES ESPECIFICAS DEL PROYECTO SE HAYAN TENIDO QUE CALCULAR Y CUBICAR NUEVAMENTE, AFECTANDO LA EJECUCION EN FORMA INTEGRAL DE LA INICIATIVA. | 218.1818 | 300 | Existe una desviación significativa entre lo recomendado para los ítems de equipamientos, equipos, gastos administrativos y obras civiles. No se contemplan diferencias en consultorías. Sin embargo, llama la atención que finalmente las obras hayan tenido un plazo de ejecución de 26 meses y la Inspección haya durado solo 9. Tanto la Unidad Técnica, como la Unidad Financiera no hacen precisiones al respecto, de lo que se desprende que el proyecto continuó con el ítem de consultorías con cargo a recursos financieros que no fueron informados en el sistema (posiblemente municipales). Llama igualmente la atención la lenta ejecución de cada ítem, en especial el de obras civiles, de cual se argumenta que hubo aumentos producidos a raíz de re-cubicaciones y re-cálculo estructural, dando cuenta de un diseño de débil desarrollo. De lo anterior se desprende que la estimación de los plazos estuvo muy por debajo de los tiempos reales en que se ejecutó el proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-04-02 | [14 empty] | 896895 | 250 | 897145 | 897146 | -1 | De acuerdo lo contratado el gasto se ha distribuido en Obras Civiles: M$851.408; gastos Administrativos de M$250;Equipos M$13.049 y Equipamiento de M$14.804 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6962 | 6962 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SIN OBSERVACIONES | La iniciativa no presenta diferencias de magnitud, por lo que no hay observaciones al respecto. | [12 empty] | EL PROYECTO CONSIDERA RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES ASOCIADAS A: DETALLES DE PINTURA EN GENERAL. SELLADO DE ARTEFACTOS. REEMPLAZO DE REVESTIMIENTOS. DETALLES DE TERMINACIONES. | 4176500% | SIN OBSERVACIONES | 4177500% | SI | 4202600% | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | ANDRES RIVAS FUENZALIDA | MUNICIPALIDAD DE PEDRO A. CERDA |  |  |  |  | 4045800% | 4045800% | 0 | 4064700% | 189 | 4087800% | 231 | 4100100% | 123 | 4100100% | 123 | 4100100% | 0 | 4105100% | 50 | 593 | 593 | No Aplica | [23 empty] | 9000 | 15687 | 23830 | 0 | 250 | 828406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877173 | 9000 | 15687 | 23830 | 0 | 250 | 828406 | 0 | 0 | 0 | 885639 | 1762812 | sin observaciones | 7833 | 14460 | 23193 | 0 | 251 | 851408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897145 | NO EXISTEN OBSERVACIONES | 7833 | 14460 | 23193 | 0 | 250 | 851408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897144 | -2 | BIP = SIGFE | 7833 | 14460 | 23194 | 0 | 250 | 851409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897146 | 8897 | 15770 | 24841 | 0 | 298 | 958500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008306 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 14281.5389 | 24892.5285 | 37814.4132 | 0 | 396.7812 | 1314543.9275 | 0 | 0 | 0 | 1405362.883 | 2797292.0723 | 0 | 11558.3532 | 20380.5961 | 32105.675 | 0 | 385.1492 | 1256236.4752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320666.2487 | 11500.1931 | 20380.5961 | 32105.675 | 0 | 385.1492 | 1238811.7053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303183.3187 | -52.7877 | -53.4127 | -5.7611 | -1.3238 |  | 187.1852 | 177.9391 | Todos los ítems los contratos tuvieron un monto inferior al recomendado. Las variaciones experimentadas presentan en su conjunto diferencias menores a un 10%, pero sin embargo las consultorías, equipos y equipamiento superan dicho porcentaje de desviación respecto de las cifras recomendadas, en un promedio de -17,43% para estos tres ítems. Respecto de los gastos reales, las diferencias son inferiores al 1,4% respecto de lo contratado. La variación no se encuentra explicada por las Unidades responsables. Cabe destacar que se desconoce si hubo o no variación por los aportes indirectos del CNCA a modo de transferencia, al no haber sido estos de competencia de análisis de MIDEPLAN. La iniciativa no fue sometida a reevaluación y presentó un aumento menor al 10% respecto del total de los fondos comprometidos. | Variación Mayor a -20% | Variación de 0 a +-10% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1076972 | 1737992 | 161.4% | Mediante Decreto Exento N°340 de fecha 07.02.14 se modifica el contrato original de obras del proyecto el cual considera dos fuentes de financiamiento FNDR y CNCA, totalizando M$1.733.004, el cual aumenta en un 0,2% quedando en M$1.737.992, considerando un aporte municipal de M$4.988 para solventar la compra de equipos de audio. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue sometida a reevaluación y presentó un aumento menor al 10% respecto del total de los fondos comprometidos. Cabe señalar que en la ficha, el aporte del CNCA se consideró como ¿otros aportes¿, aun cuando presentan una suma similar al aporte del FNDR, dado que en la época MIDEPLAN no analizaba las transferencias y estas tampoco se ingresaban al SIGFE. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 3.48 | 2.92 | -16.092 | Real < Recomendado | [5 empty] | Debido a la disminución de los costos de la inversión inicial, el indicador se reduce en un 16,1% y, dada la naturaleza de las alternativas, no se aprecia la posibilidad de haber cambiado la decisión sobre la alternativa seleccionada. para estos efectos, solo se consideraron los costos informados. | La iniciativa presenta sus principales variaciones en los plazos, el cual es un aspecto que debe ser mejorado en término de estimaciones. Asimismo, la diferencia de ciertos ítems (consultorías, equipos y equipamiento) respecto de lo recomendado, es superior a un 10%, pero sin embargo el total contratado varía solo un -5,12% respecto de lo contratado, lo que incide en una disminución de la cifra del indicador de rentabilidad. La iniciativa se enmarca en un contexto en el que las transferencias no eran analizadas por el CNCA. También presenta fechas que debieron ser corregidas por las unidades técnica y financiera, dado que presentan inconsistencias (fecha inicio primer contrato de obras civiles). Cabe mencionar que el proyecto fue liberado tardíamente por la Unidad Financiera para análisis de la Seremi. | FERNANDO NICOLÁS PAREDES KREFF | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071407-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL LO PRADO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LO PRADO | 2016 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2.777 METROS CUADRADOS Y OBRAS EXTERIORES POR 2.612,7 M2 ENTRE AREAS VERDES, ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES. EL EDIFICIO CONSIDERA UN TEATRO PARA 560 PERSONAS, UN HALL DE EXPOSICIONES, 4 SALAS MULTIUSO, UNA BIBLIOTECA Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS. LA MATERIALIDAD A EMPLEAR CORRESPONDE A HORMIGÓN ARMADO CON REVESTIMIENTOS INTERIORES Y EXTERIORES. EL FINANCIAMIENTO CORRESPONDE EN SU TOTALIDAD AL FNDR. ADEMÁS CONTEMPLA EL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS PARA LA TOTALIDAD DE LOS RECINTOS. PARA CONTROLAR LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS, SE CONTEMPLAN RECURSOS PARA INSPECCIÓN TÉCNICA POR 13 MESES. EL ESTABLECIMIENTO ESTÁ UBICADO EN CALLE PASAJE CENTRO CÍVICO 880. | 31826 |  |  |  | 13 | 14 | El ítem de consultorias se amplió para el cierre del proyecto. El proceso de resolver observaciones de la Recepción Provisoria del Proyecto | 7.6923 | 4 | 13 | El equipamiento del proyecto se adquirió a a través de Convenio Marco. Sin observaciones. La llegada, facturación e instalación tardaron mas meses que los estimados originalmente. Ejemplo de ello, las butacas que se mandaron a comprar a España, pero acá se debió colocar el número de asiento y luego instalar. | 225 | 4 | 36 | La diferencia existente entre el plazo recomendado y el final obedece a que se efectuó una re-evaluación del ítem orientado a actualizar la tecnología de los principales equipos de teatralidad, esto es, sonido, iluminación y pantallas de cine. Asimismo, se realizó una licitación pública y, posteriomente, licitaciones privadas hasta adquirir la totalidad de los ítems. Se debe tener presente que gran parte de la situación observada en la demora en la ejecución del ítem obedece que la instalación de algunos ítems dependen de la buena ejecución y recepción de otros. Por ejemplo, sólo una vez instalada la mecánica teatral de pueden instalar las luces, luego el sonido y al final los equipos de cine. | 800 |  |  |  |  | 1 | 0 | No se presentan observaciones. Los recursos recibidos por el municipio fueron devueltos al GORE. | -100 | 13 | 35 | La diferencia observada entre el plazo de inició del contrato y la fecha del último contrato obedece a modificaciones por ampliaciones de plazo por obras extraordonarias. Las ampliaciones de contrato son las siguientes: 1.- Primera Modificación de Contrato. 28 de septiembre de 2011. Se amplian obras extraordinarias y plazo. Estas obras las motiva el hecho de que el suelo para fundar resulto tener una parte con relleno. Situación no observada en el estudio de mecánica de suelos de la Etapa de Diseño. Autorizado GORE 2.- Segunda Modificación de Contrato. 7 de diciembre de 2011.- Se amplian obras extraordinarias y plazo. Ello para optimizar diseño en materia de teatralidad. Autorizado GORE 3.- Tercera Modificación de Contrato. 30 dociembre de 2011.- Se amplian obras para incorporar acceso peatonal que, originalmente, sería contruido por METRO en Estación Lo Prado; pero finalmente no se construyó. Autorizado GORE. 4.- Cuarta Modificación de Contrato. 9 febrero de 2012. Esta modificación obedece a optimización final del diseño y espera de certificaciones para recepción provisoria | 169.2308 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 64 | 64 | 0 | Las principales causas que generan diferencias de plazos obedecen al mejoramiento que se debió ejecutar en el terreno debido a que un sector presentaba relleno y no era apto para fundar. Asimismo, se registran demoras en la obtención de los certificados requeridos para la recepción provisoria de las obras exteriores (Serviu). | 357.1429 | 357.1429 | Respecto del ítem consultoría, este se extendió por un mes mas para ver proceso de recepción provisoria. En el BIP figura una transferencia por consultoría al M. de Lo Prado, no el contrato con el ITO. La diferencia existente en el caso de equipos obedece a que se efectuó una re-evaluación del ítem orientado a actualizar la tecnología de los principales equipos de teatralidad, esto es, sonido, iluminación y pantallas de cine. Asimismo, se realizó una licitación pública y, posteriormente, licitaciones privadas hasta adquirir la totalidad de los ítemes. Se debe tener presente que gran parte de la situación observada en la demora en la ejecución del ítem obedece que la instalación de algunos ítemes dependen de la buena ejecución y recepción de otros. Por ejemplo, sólo una vez instalada la mecánica teatral de pueden instalar las luces, luego el sonido y al final los equipos de cine. La llegada, facturación e instalación tardaron mas meses que los estimados originalmente. Ejemplo de ello, las butacas que se mandaron a comprar a España, pero acá se debió colocar el número de asiento y luego instalar. La diferencia observada entre el plazo de inicio del contrato y la fecha del último contrato de obras obedece a modificaciones por ampliaciones de plazo por obras extraordinarias y las aprobaciones requeridas. Las ampliaciones de contrato son las siguientes: 1.- Primera Modificación de Contrato. 28 de septiembre de 2011. Se amplían obras extraordinarias y plazo. Estas obras las motiva el hecho de que el suelo para fundar resultó tener una parte con relleno. Situación no observada en el estudio de mecánica de suelos de la Etapa de Diseño. Autorizado GORE 2.- Segunda Modificación de Contrato. 7 de diciembre de 2011.- Se amplían obras extraordinarias y plazo. Ello para optimizar diseño en materia de teatralidad. Autorizado GORE 3.- Tercera Modificación de Contrato. 30 diciembre de 2011.- Se amplían obras para incorporar acceso peatonal que, originalmente, sería construido por METRO en Estación Lo Prado; pero finalmente no se construyó. Autorizado GORE. 4.- Cuarta Modificación de Contrato. 9 febrero de 2012. Esta modificación obedece a optimización final del diseño y espera de certificaciones para recepción provisoria. El contrato de obras permaneció vigente hasta que serviu recepcionó las obras externas, aunque no había obras en construcción, lo que distorsiona el resultado. Los gastos administrativos se transfirieron en 2009, en una sola cuota y no se gastaron por lo que fueron devueltos por el municipio al GORE. Las principales causas que generan diferencias de plazos obedecen al mejoramiento que se debió ejecutar en el terreno debido a que un sector presentaba relleno y no era apto para fundar. Asimismo, se registran demoras en la obtención de los certificados requeridos para la recepción provisoria de la obra (Serviu). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2010-09-27 | [14 empty] | 2721939 | 250 | 2722189 | 2746468 | -24279 | No se registran contratos por recursos propios en Obras Civiles Detalle Contratos Obras Civiles: 1.- Contrato: 26 de agosto de 2010 2.- Primera Modificación de Contrato. 28 de septiembre de 2011. 3.- Segunda Modificación de Contrato. 7 de diciembre de 2011. 4.- Tercera Modificación de Contrato. 30 dociembre de 2011. 5.- Cuarta Modificación de Contrato. 9 febrero de 2012. Detalle Contratos Consultorias 1.- Contrato Fecha Octubre 2010 2.- Contrato de Fecha 30. Nov. 2011 Detalle Contratos Equipamiento y Equipos. Se debe precisar que el Equipamiento y Equipos Adquiridos a través de Convenio Marco sólo presentan Ordenes de Compra. El equipamiento en Mecánica teatral considera un aporte propio de M$28.905.- 1.- Equipamiento. Mecánica teatral. Oferente. Nestor Singer. Fecha Contrato 30 de diciembre de 2013. 2.- Equipos. Equipos de Sonido. Oferente Audiomúsica: Fecha de Contrato 22 de agosto de 2013. 3.- Equipos. Iluminación. Oferente Gailei Limitada. Fecha de Contrato 15 de noviembre de 2013. 4.- Equipamiento. Mobiliario. Mercado Público - Convenio Marco. Orden de Compra 2412-750-CM13 5.- Equipamiento para Sonido. Mercado Público. Orden de Compra 2413-50-SE13 6.- Equipamiento. Butaca. Mercado Público-Grandes Compras. Orden de Compra 2413-12-CM13 7.- Equipos. Video Proyector (2) Mercado Público- Convenio Marco. Orden de Compra 2412-556-cm13 8.- Equipos. Telón de Cine. Mercado Público- Convenio Marco. Orden de Compra 2412-555-cm13 9.- Equipos. 2 impresoras . Mercado Público - Convenio Marco. Orden de Compra 2412-558-cm13. 10.- Equipos. 1 Switch . Mercado Público - Convenio Marco. Orden de Compra 2412-557-cm13. 11.- Equipos. 44 computadores . Mercado Público - Convenio Marco. Orden de Compra 2412-560-cm13. 12.- Equipos. 1 servidor . Mercado Público - Convenio Marco. Orden de Compra 2412-559-cm13. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2777 | 5390 | 194.0943 | Real > Recomendada | [5 empty] | El estudio pre inversional que postuló a diseño consideró un progama arquitectónico de 2.613 m2. Posteriomente, cuando se selaboró el diseño se llegó a 2.777 m2 al considerar una sala de servidores. La ejecución física de las obras consideraron una superficie construida de 2.777m2. Con paisajismo y paseo peatonal se abarca la superficie superior a los 5.000 m2 | La diferencia en la magnitud se debe a que considerar solo el edificio. Las obras exteriores tienen una dimensión de 2.612, con lo que se totaliza los 5390 estimados en la recomendación. | [12 empty] | la recepción se realiza con observaciones, las cuales tendr{an hasta la recepción final para ser subsanadas. | 4106400% | la recepción final de la obra se realizó sin observaciones. | 4160400% | SI | 4161000% | Proyecto se ha visto exigido, recibiendo población pertenciente a las comunas vecinas de cerro Navia y Quinta Normal. Por ello, se encuentra operando en su máxima capacidad. |  | En Operación |  | CLAUDIA MORENO PÉREZ | MUNICIPALIDAD DE LO PRADO | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 3976600% | 3983600% | 70 | 4000900% | 173 | 4011600% | 107 | 4044900% | 333 | 4044900% | 333 | 4044900% | 0 | 4051200% | 63 | 746 | 676 | De acuerdo a nuestro sistema que carga los pagos efectuados, arroja las fechas indicadas (pto. 4 Primer Gasto Administrativo, y pto. 8 Primer Gasto al proyecto del contrato de OO.CC.) | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14300 | 227069 | 176526 | 0 | 250 | 1889909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308054 | No hay observaciones | 15730 | 324002 | 201273 | 0 | 250 | 2180934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722189 | Contratos OO.CC.: Contrato Inicial: $1.989.563.885.- A. Obra 1: $104.985.303.- (18/08/2011) A. Obra 2: $11.460.925.- (15/09/2011) A. Obra 3: $74.924.078.- (23/01/2012) Unidad Técnica solicita la reevaluación de la asignación de equipamiento y equipo (Ord. N°1207 del 30/05/2012). dicha reevaluación implicó un aumento de recursos el cual fue aprobado por el CORE en Sesión Ordinaria N°15 del 08/08/2012. | 15730 | 324001 | 201273 | 0 | 250 | 2180934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2722188 | -24280 | BIP < SIGFE | 40011 | 324001 | 201273 | 0 | 250 | 2180933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2746468 | 48547 | 354307 | 221959 | 0 | 305 | 2598870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3223988 | Gasto corregido corresponde a la Etapa de Ejecución del proyecto. | [15 empty] | 24181.6827 | 383987.2848 | 298516.4748 | 0 | 422.6302 | 3195947.3377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3903055.41 | 4215625.9531 | 24239.8428 | 458547.2576 | 305920.9034 | 0 | 394.1963 | 3460785.2295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4249887.4296 | 24402.6911 | 457924.2981 | 286875.405 | 0 | 394.1963 | 3358905.5129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4128502.1034 | 8.8862 | 5.7762 | 5.0989 | -2.8562 | -2.0667 | 765.9559 | 623.1736 | No se registran contratos por recursos municipales en Obras Civiles . Se debe precisar que el Equipamiento y Equipos fueron adquiridos a través de Convenio Marco sólo presentan Ordenes de Compra. El equipamiento en Mecánica teatral considera un aporte municipal de M$28.905.- La variación en equipamiento guarda relación con la reevaluación, que tuvo un incremento de un 34,3 %, en tanto que los equipos el aumento fue de un 1,5%. Los cambios en equipamiento, que son los mas importantes, fueron justificados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3072125 | 3261740 | 6.1721 | El proyecto fue reevaluado en 2012 para modificar listados de equipos y equipamiento, para adecuarlos al resultado final del edificio, que presentó variaciones en relación a lo diseñado, deficiencias en el diseño, fallecimiento del arquitecto original y considerar los cambios tecnológicos. En esta oportunidad se incorporó como fuente al Municipio (M$ 28.905), cuyo gasto no figura en el BIP. El incremento para el FNDR fue de un 13,79%. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dado que el proyecto fue recomendado en 2008, antes de la carpeta digital, no se cuenta con el estudio preinversional. En el BIP no está registrado el indicador. Dado que el ítem que mayor variación tuvo fue equipamiento, es posible indicar que el indicador estimado, no debe cambiar significativamente. | El centro cultural se encuentra operando desde diciembre de 2013, recibiendo incluso personas de comunas vecinas. Las obras del proyecto se vieron afectadas por 3 elementos muy importantes: calidad del terreno, diseño deficiente y fallecimiento del arquitecto original. Esto implicó cambios y tiempos adicionales a los estimados originalmente. Por otra parte, la falta de experiencia y conocimientos técnicos específicos afectó la formulación del equipamiento, el que debió ser cambiado, originando una reevaluación y los correspondientes tiempos adicionales. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO
30085668-0 | CONSTRUCCION CENTRO CULTURAL DE CERRILLOS | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | CERRILLOS | 2016 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | CENTRO CULTURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE CERRILLOS TIENEN BAJO ACCESO Y PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES ARTISTICAS, SIENDO UNA DE LAS CAUSAS LA CARENCIA DE RECINTOS APROPIADOS. LA INICIATIVA QUE SE PRESENTA CONTRIBUYE A INCREMENTAR LA PARTICIPACION ARTISTICA ENREGANDO ESPACIOS APROPIADOS. | LA ETAPA PROGRAMADA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICIO DE 1884 M2, UBICADO EN CAMINO LONQUEN 7518.- SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES, INSTALACIONES, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS COMO ASIMISMO PAVIMENTOS, VEREDAS Y PROYECTO DE PAISAJISMO. ESTE PROYECTO DOTARA A LA COMUNA DE CERRILLOS DE UN TEATRO PARA 250 PERSONAS, UNA GALERÌA PARA EXPOSICIONES Y 4 SALAS MULTIUSO PARA LA REALIZACION DE TALLERES ARTISTICOS. ASIMISMO, SE CONTEMPLA LA TOTALIDAD DE LOS RECINTOS ADMNISTRATIVOS Y DE SERVICIOS NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO. SE CONSIDERAN ADEMAS LOS COSTOS DE INSPECCION TECNICA DE OBRAS. | 54910 |  |  |  | 11 | 9 | Existe una extensión al contrato de la consultoría mediante el Ord 800/851/2011, del Director de Obras de la Municipalidad de Cerrillos a la DIVAC. Se extiende el contrato por 1 mes debido a que la obra en su momento no estaba terminada para hacer chequeo y supervisión de la Obra terminada. | -18.1818 | 3 | 41 | Existieron tres llamado a Licitación: el 812-92-LP11 del 31/5/2012, Contrato de Equipamiento y Equipos 28/8/2012 ID 324-261-L112, Adquisición de Equipos y Equipamiento para el centro Cultural de Cerrillos ID 324-328 LE14. Porque el desfase de los tiempos, ya que no se licito todo a la misma vez, porque el criterio que uso el Asesor Urbanista. Arquitecto Guillermo Eva quién determino que los Equipos y Equipamiento licitados corresponden solo aquellos que tienen directa relación con la Ejecución de Obras Civiles por eso el desfase. | 1266.6667 | 3 | 34 | Existieron tres llamado a Licitación: el 812-92-LP11 del 31/5/2012, Contrato de Equipamiento y Equipos 28/8/2012 ID 324-261-L112, Adquisición de Equipos y Equipamiento para el centro Cultural de Cerrillos ID 324-328 LE14. Porque el desfase de los tiempos, ya que no se licito todo a la misma porque el criterio que uso el Asesor Urbanista. Arquitecto Guillermo Eva quién determino que los Equipos y Equipamiento licitados corresponden solo aquellos que tienen directa relación con la Ejecución de Obras Civiles por eso el desfase. | 1033.3333 |  |  |  |  | 1 | 0 | El Gasto administrativo correspondío a 267.000 pesos que se gastaron para hacer la publicaqción el Diario. | -100 | 11 | 12 | Existió un 1º aumento de obras que derivo en aumento de 50 días corridos, según decreto Municipal 202/1849/2011 del 28 de septiembre por mayores excavaciones, extracción de escombros y problemas de sello de fundaciones. Después existió un aumento de plazo y de Obra según el decreto exento Municipal 202/2409/2011 por 19 días corridos por concepto de modificación de cielo falso, aislación acústica y refuerzos estructurales (Vidrios y ventanas). | 9.0909 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 53 | 58 | 5 | Existió un 1º aumento de obras que derivo en aumento de 50 días corridos, según decreto Municipal 202/1849/2011 del 28 de septiembre por mayores excavaciones, extracción de escombros y problemas de sello de fundaciones. Después existió un aumento de plazo y de Obra según el decreto exento Municipal 202/2409/2011 por 19 días corridos por concepto de modificación de cielo falso, aislación acústica y refuerzos estructurales (Vidrios y ventanas). | 341.6667 | 383.3333 | Existe una extensión al contrato de la consultoría mediante el Ord 800/851/2011, del Director de Obras de la Municipalidad de Cerrillos a la DIVAC. Se extiende el contrato por 1 mes debido a que la obra en su momento no estaba terminada para hacer chequeo y supervisión de la Obra terminada. Existieron tres llamado a Licitación en equipos y equipamiento: el 812-92-LP11 del 31/5/2012, Contrato de Equipamiento y Equipos 28/8/2012 ID 324-261-L112, Adquisición de Equipos y Equipamiento para el centro Cultural de Cerrillos ID 324-328 LE14. No se licitó todo a la misma vez, porque el criterio que usó el Asesor Urbanista Arquitecto Guillermo Eva quién determino que los Equipos y Equipamiento licitados corresponden solo aquellos que tienen directa relación con la Ejecución de Obras Civiles por eso el desfase, en items equipos y equipamiento. Existió un 1º aumento de obras que derivó en aumento de 50 días corridos, según decreto Municipal 202/1849/2011 del 28 de septiembre por mayores excavaciones, extracción de escombros y problemas de sello de fundaciones. Después existió un aumento de plazo y de Obra según el decreto exento Municipal 202/2409/2011 por 19 días corridos por concepto de modificación de cielo falso, aislación acústica y refuerzos estructurales (Vidrios y ventanas). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-01-03 | [14 empty] | 1079354 | 0 | 1079354 | 1078530 | 824 | El fianciamiento por parte del FNDR fue de 965.711.999 y el financiamiento del Concejo Nacional de la Cultura fue de 739.288.000 millones . Por lo tanto el Proyecto fue de 1.704.999.999. Existió un gasto extra vía concejo Nacional de la Cultura con el decreto exento Municipal 202/182/2012 por un monto de $22.883.769 en el cual se modificó el cielo falso para pasar ductos, incorporación acústica y Cálculo estructural. Por otra parte hubo otro gasto mediante el decreto Municipal 202/164/2012 por un monto de $29.482.043 financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura que incorpora la caseta de guardia, refuerza de cubiertas, climatización y tabiques divisorios de urinarios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2131 | 2131 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de metros cuadrados es producto de las casetas de guardias y las salas de máquinas. | El aumento de metros cuadrados es producto de las casetas de guardias y las salas de máquinas. | [12 empty] | Recepción provisoria con observaciones el 7/12/2011; detalles de terminaciones de pinturas, cerámicas y sellos. | 4089400% | Sin Observaciones. | 4129800% | SI | 4130200% | Los gastos los debe asumir el Municipio que debe preocuparse de todos los aspectos de la Operación y Mantención. |  | En Operación |  | ANSELMO SILVA GUTIERREZ | MUNICIPALIDAD DE CERRILLOS | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 3998300% | 4018500% | 202 | 4020500% | 20 | 4048100% | 276 | 4053500% | 54 | 4053500% | 54 | 4055300% | 18 | 4063100% | 78 | 648 | 446 | No existen mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa | [23 empty] | 11000 | 77727 | 123890 | 0 | 250 | 985506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198373 | 11779 | 83239 | 132676 | 0 | 267 | 1055399 | 0 | 0 | 0 | 739288 | 2022648 | Cabe destacar, que el monto correspondiente al ítem Otros Aportes Indirectos está vinculado al ítem Obras Civiles del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes | 11858 | 102942 | 79725 | 0 | 267 | 884001 | 0 | 0 | 0 | 739288 | 1818081 | No existen observaciones. | 11858 | 102942 | 79725 | 0 | 267 | 884003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078795 | -2 | BIP = SIGFE | 11860 | 102942 | 79725 | 0 | 267 | 884003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1078797 | 14064 | 116444 | 90752 | 0 | 328 | 1053318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274906 | No existen diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 18599.6042 | 131439.2711 | 209503.0676 | 0 | 421.3377 | 1666537.9802 | 0 | 0 | 0 | 1167380.7466 | 3193882.0074 | 0 | 18600.8967 | 151712.5942 | 117290.8542 | 0 | 0 | 2603187.2178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890791.5629 | 18171.8043 | 151669.9434 | 117292.1467 | 0 | 0 | 2500594.0704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2787727.9648 | -9.4897 | -12.7166 | 50.0472 | -3.5652 |  | 1308.1783 | 1173.4369 | El financiamiento por parte del FNDR fue de 965.711.999 y el financiamiento del Concejo Nacional de la Cultura fue de 739.288.000 millones . Por lo tanto el Proyecto fue de 1.704.999.999, con todos los items considerados. Existió un gasto extra vía concejo Nacional de la Cultura con el decreto exento Municipal 202/182/2012 por un monto de $22.883.769 en el cual se modificó el cielo falso para pasar ductos, incorporación acústica y Cálculo estructural. Por otra parte hubo otro gasto mediante el decreto Municipal 202/164/2012 por un monto de $29.482.043 financiamiento del Consejo Nacional de la Cultura que incorpora la caseta de guardia, refuerza de cubiertas, climatización y tabiques divisorios de urinarios. El proyecto no fue reevaluado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a 20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado, pero si actualizado el RATE en el proceso 2011, por perdida de vigencia del RS. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 24740315 | 23320911 | -5.7372 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se registra indicador en la ficha, aunque en el perfil de la carpeta estaba: $35.350 por usuario. Se ha calculado el CAE en base a los datos del perfil y recalculado con gasto informado por municipio, con una pequeña variación negativa. | El centro cultural está operando desde enero de 2013, aunque se registran compras de equipamiento de fecha posterior incluso 2015, y las obras terminaron a fines del 2011, lo que significa al menos 4 años adicionales para completar su habilitación. Por las obras adicionales, se puede suponer deficiencias en el diseño original. | JULIA STANDEN ROCCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104300-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO MONEDA BICENTENARIO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 2016 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE ARQUITECTURA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE ARQUITECTURA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INMUEBLE DESTINADO A ALBERGAR REQUERIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS SERVICIOS , QUE PROPORCIONA UN CIERRE AL BARRIO CIVICO | 1) CONSTRUCCION DE INMUEBLE DESTINADO A ALBERGAR REQUERIMIENTOS DE LA PRESIDENCIA, MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTROS SERVICIOS MEDIANTE SISTEMA DE PAGO CONTRA RECEPCION. 2) CONSTRUCCION DE UN TUNEL QUE CONECTE EL INMUEBLE CON EL PALACIO DE LA MONEDA Y EJECUCION DE LAS OBRAS NECESARIAS EN EL PALACIO DE LA MONEDA QUE PERMITAN HACER OPERATIVA LA CONEXION. | 1709 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 24 | 39 | modificación de contrato 1, res DA 1236 (06-09-2013) del contrato aumento el monto en 17.03% y el plazo en 106 días regularizando el contrato en curso. modificación de contrato 2, res Da exenta 1884( 30-12-2013) aumento el monto del contrato en un 25.31% acumulado y el plazo en 59 días. modificación de contrato 3, res DA exenta 346 (31-03-2014) aumento el monto del contrato en 28.96% acumulado y el plazo en 27 días. La resolución 144 ( 07-07-2015)enviada a contraloria regularizo las modificaciones 1, 2, 3 del contrato en curso Modificación de contrato 4, res DA 184 (02-05-2015) aumento el plazo en 45 dias y validando un amento de monto acumulado de 56.3%. todos los aumentos de plazo de la consultoria obedecen a que la obra aun no estaba terminada y tenia etapas con contratos vigentes en curso | 62.5 | [12 empty] | 8 | 43 | 1. En atención a las limitaciones de la Resolución de Calificación Ambiental N° 475 de fecha 11.11.2011, se tuvo que modificar los plazos de las etapas iniciales que involucraban la ejecución de los socalzados y la excavación masiva, para cumplir con los índices ambientales. 2. En octubre de 2012, se solicita al contratista modificar el proyecto de climatización a fin de independizar el sistema para el sector del edificio que ocupará la Contraloría General de la RepUblica, situación que requirió de una ampliación del plazo en 104 días. 3. Asimismo, debido a los hallazgos arqueológicos al inicio de las faenas, se tuvo que realizar trabajos de rescate, tarea que incidió en las faenas de excavación y en la programación de la obra, siendo necesario aumentar el plazo en 59 días. 4. En febrero de 2014, se ejecutaron modificaciones al proyecto solicitadas por el Ministerio del interior, como la readecuación de las oficinas de los subsecretarios en el 3° y 5° piso, y mantener plantas libres en el área del edificio destinada a la Contraloría General de la RepUblica, esto significó una ampliación en el plazo de 90 días. 5. Que las obras de mitigación del EISTU (Estudio de impacto sobre el transporte urbano), originalmente estaban contempladas como parte del proyecto "Construcción obras complementarias Plaza de la Ciudadanía, Fase 3"- Pavimentos", a cargo de la Dirección de Vialidad del MOP, las que no se ejecutaron por motivos presupuestarios; traspasando estos trabajos al contratista y como consecuencia se extendió el plazo de la obra en 256 días. | 437.5 | 30 | 39 | 1. En atención a las limitaciones de la Resolución de Calificación Ambiental N° 475 de fecha 11.11.2011, se tuvo que modificar los plazos de las etapas iniciales que involucraban la ejecución de los socalzados y la excavación masiva, para cumplir con los índices ambientales. 2. En octubre de 2012, se solicita al contratista modificar el proyecto de climatización a fin de independizar el sistema para el sector del edificio que ocupará la Contraloría General de la RepUblica, situación que requirió de una ampliación del plazo en 104 días. 3. Asimismo, debido a los hallazgos arqueológicos al inicio de las faenas, se tuvo que realizar trabajos de rescate, tarea que incidió en las faenas de excavación y en la programación de la obra, siendo necesario aumentar el plazo en 59 días. 4. En febrero de 2014, se ejecutaron modificaciones al proyecto solicitadas por el Ministerio del interior, como la readecuación de las oficinas de los subsecretarios en el 3° y 5° piso, y mantener plantas libres en el área del edificio destinada a la Contraloría General de la RepUblica, esto significó una ampliación en el plazo de 90 días. 5. Que las obras de mitigación del EISTU (Estudio de impacto sobre el transporte urbano), originalmente estaban contempladas como parte del proyecto "Construcción obras complementarias Plaza de la Ciudadanía, Fase 3"- Pavimentos", a cargo de la Dirección de Vialidad del MOP, las que no se ejecutaron por motivos presupuestarios; traspasando estos trabajos al contratista y como consecuencia se extendió el plazo de la obra en 256 días. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 5 | 7 | estos pagos están asociados al pago del premio de la obra, ya que es un contrato de modalidad 108. | 40 | 30 | 30 | 49 | 49 | 0 | todos los aumentos de plazo de la consultoria obedecen a que la obra aun no estaba terminada y tenia etapas con contratos vigentes en curso | 63.3333 | 63.3333 | Esta es una demostración patente de que no necesariamente el Pago Contra Recepción es más rápido que la modalidad tradicional, puede ser más lento justamente por qué hay aspectos que no se pueden corregir. Hay que considerar además que un tUnel considerado en el proyecto original no se construyó. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 2011-11-02 | [14 empty] | 24113921 | 20046 | 24133967 | 24366214 | -232247 | contrato 002, consultoria 181370, fecha de inicio (17-11-2011), fecha de termino (28-01-2015), monto vigente del contrato M$ 857.545. Contrato 004, obras civiles 172879, fecha de inicio (18-10-2011), fecha de termino (30-12-2014), monto vigente del contrato en miles de pesos 22.683.501. este contrato incorpora el gasto en la obra de arte incorporada al contrato de obra. el contrato de gastos administrativos y otros gastos corresponden a bolsas programadas en materiales y suministros, pero corresponden a lo ejecutado y son recursos obtenidos a traves de decretos de hacienda al igual que las demás asignaciones | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 36805 | 36805 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo aumentos asociados a obra civil, que aumentaran la magnitud inicial del proyecto. | No queda clara de por qué la variación, tal vez se debe a que no se construyó el tUnel entre el Palacio de la Moneda y el Edificio Bicentenario. | [12 empty] | La comisión de recepción provisoria de la obra designada por resolución Ex. DA N° 24 de fecha 12.01.2015, se constituyó por primera vez en el terreno el día 13 de enero del 2015, para verificar lo informado por el inspector fiscal el día 8 de enero del 2015, donde da termino a la obra y solicita la recepción provisional, luego de esto y dada la complejidad de la obra la comisión procede a estudiar los antecedentes del contrato para finalmente dar termino al proceso de revisión el 27 de febrero del 2015, lo que arrojo una recepción provisional con reserva, para que se le otorgaron 90 días corridos con una ampliación de 25 días extras solicitados por la empresa los que fueron otorgados, la comisión verifico los trabajos en sus aspectos visibles el 16.06.2015, y concluye que la empresa consorcio RSN Ltda, a terminado la obra Edificio Moneda Bicentenario y que las observaciones han sido subsanadas. | 4217100% | Se designa la comisión de recepción definitiva mediante Res. SEREMI OOPP RM N° 151 del 15 de febrero de 2016, habiéndose constituido esta comisión el día 4 de marzo 2016 y terminado la revisión después de varias visitas el día 5 de abril de 2016, se emite informe de observaciones a través de Ord 1 del 6 de abril del 2016, el que fue enviado por la Dirección de Arquitectura al contratista en Res. N° 288 del 15.04.2016 dándole un plazo de 45 días para resolverlas, posteriormente la empresa informa a través del IF que las observaciones han sido subsanadas en el plazo indicado. La comisión se vuelve a constituir con fecha 3 y 6 de junio del 2016 y luego de una revisión detallada y completa de la obra. Se da por recibida en forma definitiva la obra y sin observaciones al contrato. | 4252700% | SI | 4206200% | El proyecto opera con normalidad |  | En Operación |  | NATALIA ASTORGA RODRIGUEZ | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  |  |  | 4052100% | 4052600% | 5 | 4054300% | 17 | 4054400% | 1 | 4064600% | 102 | 4083400% | 290 | 4084900% | 15 | 4066400% |  | 143 | 138 | Los días no hábiles generaron diferencias en estos contratos | [23 empty] | 786194 | 0 | 0 | 0 | 20100 | 35928925 | 0 | 0 | 359288 | 0 | 37094507 | 786194 | 0 | 0 | 0 | 20107 | 35928927 | 0 | 0 | 474621 | 0 | 37209849 | la evaluación financiera de esta iniciativa arrojo una inversión mayor a la realmente contratada, debido a que el proyecto tuvo que ser modificado sacando de el una parte que correspondía al tUnel de enlace entre la moneda y el nuevo edificio, parte del proyecto que fue descartado en su ejecución. | 992309 | 0 | 0 | 0 | 8764 | 24370892 | 0 | 0 | 474402 | 0 | 25846367 | la diferencia en la asignación 999 corresponde al pago de indemnizaciones pagadas a la empresa insertas en un contrato global de gasto | 959083 | 0 | 0 | 0 | 8764 | 22683007 | 0 | 0 | 480002 | 0 | 24130856 | -235358 | BIP < SIGFE | 1030647 | 0 | 0 | 0 | 8760 | 22846807 | 0 | 0 | 480000 | 0 | 24366214 | 1154084 | 0 | 0 | 0 | 10258 | 25647231 | 0 | 0 | 571931 | 0 | 27383504 | los montos incluidos en la solicitud son los montos ejecutados en el proyecto edificio moneda bicentenario los años que estuvo en ejecución. | [15 empty] | 1247560.2788 | 0 | 0 | 0 | 31906.6381 | 57013296.6562 | 0 | 0 | 753145.0331 | 0 | 59045908.6063 | 59045907.3138 | 1529145.6983 | 0 | 0 | 0 | 13257.9209 | 37555480.5055 | 0 | 0 | 1466281.0781 | 0 | 40564165.2029 | 1491592.3594 | 0 | 0 | 0 | 13257.9209 | 33147685.7835 | 0 | 0 | 739190.4833 | 0 | 35391726.5471 | -31.3006 | -40.0607 | -41.8597 | -12.7513 | -40.0607 | 961.601 | 900.63 | No quedan claras las diferencias entre los Gastos Reales y los Contratados. Esto puede tal vez justificarse por diferencias en el cálculo de la moneda, o a que no se cargó todo el gasto en el sistema. Falta información de contratos que no fue informada por la unidad financiera. El proyecto fue reevaluado, para solicitar recursos adicionales para la fusión y subdivisión del terreno. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NATALIA ASTORGA RODRIGUEZ | DIRECCION DE ARQUITECTURA MOP |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 45543749 | 45685362 | 0.31094 | El proyecto fue reevaluado, para solicitar recursos adicionales para la fusión y subdivisión del terreno. Sin embargo, también cambió de alcance ya que no se construyó el tUnel entre el Palacio de la Moneda y el Edificio Bicentenario. Tampoco se menciona el hecho de que no se fueron a ese edificio las instituciones originalmente contempladas. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se recalcula un indicador ya que hay cambios de alcance no considerados en esta evaluación expost. Cómo por ejemplo, la no construcción del tUnel, el hecho de que no se fueron a ese edificio instituciones consideradas en la formulación (cómo por ejemplo el MDS), lo que modifica los beneficios. Tampoco, se ha informado cual fué el valor real del mobiliario. | No se puede concluir que tan exitoso fue este proyecto, dada las mUltiples variables que cambiaron y que no fueron informadas. Falta información de contratos que no fue informada por la unidad financiera. | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30029589-0 | REPOSICION PARCIAL Y SOLUCION INTEGRAL ESCUELA RAFAEL V VALDIVIESO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | RECOLETA | 2016 | SI | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | F.N.D.R. - SECTORIAL | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | SOLUCION INTEGRAL PARA EL FUNCIONAMIENTO EN JEC DE 2 ESCUELAS, RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO Y ELEONOR ROOSEVELT,EN DEPENDENCIAS DE LA PRIMERA EN 5.769 M2 CONSTUIDOS. CONSIDERA: CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE 3 PISOS, 3.480M², MULTICANCHA TECHADA DE 610 M² Y ADECUACIÓN DE EDIFICIO EXISTENTE DE 2 PISOS DE 458M²(SE DEMUELEN 724,5 M²). LAS AREAS SE COMPONEN: 2.794 M² CERRADAS, 1.296 M²CUBIERTAS ABIERTAS Y 1.840 M² ABIERTAS.EL PROGRAMA COMPRENDE AREA ADMINISTRATIVA EN 10 RECINTOS; AREA DOCENTE 17 AULAS, LABORATORIO DE CIENCIAS, LABORATORIO DE IDIOMAS, MULTITALLER, BIBLIOTECA, AULA GRUPO DIFERENCIAL, SALA DE COMPUTACION, AULA INTEGRACION; AREA DE SS CON 4 BAÑOS, 2 DUCHAS, 5 SSHH DOCENTES Y ADMINIS., 1 SSHH PERSONAL SS, 1 SSHH DISCAPACITADOS Y 3 BODEGAS; AREA PREBÁSICA CON 2 AULAS Y 1 SALA HABITOS HIGIENICOS; AREA COMEDOR Y 5 PATIOS Y ESTACIONAMIENTOS. | 452 | REFORMA |  |  | 14 | 0 | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, NO HUBIERON CONSULTORIAS. | -100 | 4 | 14 | EL EQUIPAMIENTO FUE ADQUIRIDO POR ORDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, LAS CUALES FUERON FACTURADAS AL GOBIERNO REGIONAL POR UN MONTO DE $27.471.079.- DE ACUERDO A LAS FACTURAS Nº 110412-110414-110415-110416-110417-110418-110419-110420-110422-110421-110423-110424-110425-110426-110427-110428-110429-110430-110431 DEL 22/10/2014 - 271862-27187-27185 DEL 28/10/2014- 436 DEL 16/10/2014 - 88-89-87 DEL 28/10/2014 - 441 DEL 20/10/2014 - 765 DEL 28/11/2014 - 2197 DEL 29/10/2014 - 134 DEL 14/11/2014 - 1483-1484-1485 DEL 23/12/2014 Y 2199-2200-2201 DEL 10/11/2014. | 250 | 4 | 7 | EL EQUIPO FUE ADQUIRIDO POR ORDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, LAS CUALES FUERON FACTURADAS AL GOBIERNO REGIONAL POR UN MONTO DE $47.452.695.- DE ACUERDO A LAS FACTURAS Nº 382-383 DEL 16/10/2014 - 496 DEL 28/10/2014 - 308-310-311-312-313-314 DEL 09/10/2014 - 381 DEL 16/10/2014- 2048-2049-2050-2054-2052-2053-2051 DEL 29/10/2014 - 36553-36555-36554-36556 DEL 29/10/2014 | 75 |  |  |  |  | 6 | 0 | NO HUBIERON GASTOS ADMINISTRATIVOS. | -100 | 8 | 14 | DECRETO EXENTO 2798 24/12/2012 APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN POR UN PLAZO DE 300 DIAS CORRIDOS - DECRETO EXENTO 1820 12/06/2013 APRUEBA MODIFICACION DE PLAZO HASTA EL 24/07/2013 - DECRETO EXENTO 3210 14/11/2013 APRUEBA MODIFICACION DE OBRAS Y LAS OBRAS EXTRAORDINARIOS POR $52.873.530.-Y PLAZO HASTA EL 07/09/2013 | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 14 | 14 | 28 | 31 | 3 | LA EJECUCIÓN ASÍ COMO EL TERMINO DE LAS OBRAS SE REALIZO EN FORMA NORMAL HASTA LA PARALIZACION EFECTUADA EL DÍA 02/12/2013, LA CUAL FUE LEVANTADA EL DÍA 25/11/2013, EN TODO ESTE TIEMPO QUE TRANSCURRE DESDE LA PARALIZACIÓN HASTA EL LEVANTAMIENTO DE LA MISMA SE OBTUVO LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL MINEDUC QUE CONSTA EL EL ORD. Nº 04/DIE/Nº 697 DEL 23/09/2013, ESTO ORIGINO UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE QUEDO BAJO EL DECRETO EXENTO Nº 3210 DEL 14/11/2013. | 100 | 121.4286 | LOS PRINCIPALES RETARDOS SE APRECIAN EN EL ITEM EQUIPAMIENTO DE 4 A 15 MESES Y EN OBRAS CIVILES DE 8 A 14 MESES. ASÍ CONSIDERANDO LOS TIEMPOS MUERTOS EN LA EJECUCIÓN TENEMOS UNA DIFERENCIA DE 14 MESES. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-08-01 | [14 empty] | 1536570 | 0 | 1536570 | 1527636 | 8934 | DECRETO EXENTO 2798 24/12/2012 APRUEBA CONTRATO DE EJECUCIÓN POR UN PLAZO DE 300 DIAS CORRIDOS - DECRETO EXENTO 1820 12/06/2013 APRUEBA MODIFICACION DE PLAZO HASTA EL 24/07/2013 - DECRETO EXENTO 3210 14/11/2013 APRUEBA MODIFICACION DE OBRAS Y LAS OBRAS EXTRAORDINARIOS POR $52.873.530.-Y PLAZO HASTA EL 07/09/2013. EL EQUIPAMIENTO Y LOS EQUIPOS FUERON ADQUIRIDOS POR ORDENES DE COMPRAS A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, LAS CUALES FUERON FACTURADAS AL GOBIERNO REGIONAL. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5769 | 5769 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO SE PRESENTARON VARIACIONES EN LA MAGNITUD DE LA OBRA. | SEGÚN LO ANALIZADO, NO SE PRESENTARON VARIACIONES EN LA MAGNITUD DE LA OBRA. | [12 empty] | ACTA DE RECEPCIÓN CON OBSERVACIONES - CONTRATISTA SR. SERGIO WERTH R, SEGUN DECRETO EXENTO 2799 DEL 24/07/2012; DECRETO EXENTO Nº 1820 DEL 12/06/2013 Y DECRETO EXENTO Nº 3210 DEL 14/11/2013. | 4162000% | ACTA DE RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES - LAS OBSERVACIONES DEL 12/12/2013 SE ENCUENTRAN SUBSANADAS Y TERMINADAS- CONTRATISTA SR. SERGIO WERTH R, SEGUN DECRETO EXENTO 2799 DEL 24/07/2012; DECRETO EXENTO Nº 1820 DEL 12/06/2013 Y DECRETO EXENTO Nº 3210 DEL 14/11/2013. | 4164800% | SI | 4170100% | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, NADA ESTA AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | VILCIA QUEZADA MARTINEZ | MUNICIPALIDAD DE RECOLETA | ERICA ASTUDILLO OLIVARES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 3995500% | 4018500% | 230 | 4078000% | 595 | NA |  | 4110900% | 329 | 4110900% | 329 | 4112200% | 13 | 4120700% | 85 | 1252 | 1022 | No existen mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa. | [23 empty] | 12000 | 103267 | 68932 | 0 | 1000 | 1475881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1661080 | 12851 | 110591 | 73821 | 0 | 1071 | 1580553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1778887 | Cabe destacar que el monto total del ítem Obras Civiles Moneda IDI (31/12/2007) se divide en: M$1.332.388 Aporte FNDR y M$143.493 Aporte MINEDUC. Además, el monto total del ítem Equipamiento Moneda IDI (31/12/2007) se divide en: M$56.965 Aporte FNDR y M$46.302 Aporte MINEDUC. Cabe destacar que el monto total del ítem Obras Civiles Moneda IDI (31/12/2008) se divide en: M$1.416.683 Aporte FNDR y M$163.870 Aporte MINEDUC. Además, el monto total del ítem Equipamiento Moneda IDI (31/12/2008) se divide en: M$61.005 Aporte FNDR y M$49.589 Aporte MINEDUC. | 0 | 55806 | 59922 | 0 | 0 | 1420842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536570 | Cabe destacar que se informa del monto contratado del ítem Obras Civiles correspondiente al Aporte Municipal, cuyo valor asciende a: M$152.103. Además, tampoco contempla el monto contratado del ítem Equipamiento correspondiente al Aporte Municipal | 0 | 55806 | 59922 | 0 | 0 | 1420842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536570 | 8934 | BIP > SIGFE | 0 | 50584 | 65144 | 0 | 0 | 1411908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1527636 | 0 | 55930 | 71139 | 0 | 0 | 1597086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724155 | No existen diferencias con el SIGFE. | [15 empty] | 20292.7097 | 174630.2637 | 116568.3764 | 0 | 1691.8131 | 2495787.4602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2808970.6231 | 0 | 0 | 79656.0911 | 84572.5594 | 0 | 0 | 2096425.2263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2260653.8769 | 0 | 79654.7987 | 84572.5594 | 0 | 0 | 2077330.6149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241557.973 | -19.5202 | -20.2 | -16.7665 | -0.84471 |  | 388.5523 | 360.085 | EL PROYECTO VARIÓ LEVEMENTE EN LOS GASTOS REALES DE ACUERDO A LO PLANIFICADO,NO OBSTANTE EN LOS PLAZOS RETRASÓ LO COMPROMETIDO, DEBIDO A PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS. SE INDICA QUE DESDE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS, HASTA EL LEVANTAMIENTO DE LA MISMA SE OBTUVO LA APROBACIÓN DEL FINANCIAMIENTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS POR PARTE DEL MINEDUC QUE CONSTA EN EL ORD. Nº 04/DIE/Nº 697 DEL 23/09/2013, LO QUE ORIGINO UNA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO QUE QUEDO BAJO EL DECRETO EXENTO Nº 3210 DEL 14/11/2013. EL PROYECTO NO TUVO REEVALUACIONES. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO APLICA | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 332145 | 360970 | 8.6784 | Real > Recomendado | [5 empty] | DE ACUERDO A PLANILLA DE EVALUACIÓN SOCIAL ADJUNTA EN CARPETA DIGITAL DEL PROYECTO, EL INDICADOR DE RENTABILIDAD RECOMENDADO NO ES EL REAL. SE CALCULA EN PLANILLA DE CORRECCIÓN A PRECIOS SOCIALES, EL INDICADOR DE RENTABILIDAD A MONEDA DEL AÑO 2009, EL QUE VARÍA EN UN -8,68 %. | LA EVALUACIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL, ES CORRECTA, SALVO EL EXCESIVO AUMENTO EN EL PLAZO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EJECUCIÓN EN OBRAS CIVILES. POR OTRO LADO EL INDICADOR DE RENTABILIDAD NO FUE DEBIDAMENTE ACTUALIZADO, INDICÁNDOSE EN INFORME EX POST DE LA INICIATIVA UN CAE DE 397164, Y EN EVALUACIÓN A PRECIOS SOCIALES PRESENTANDO UN CAE DE 332145 | ERICA ASTUDILLO OLIVARES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121357-0 | REPOSICION UNIDAD EMERGENCIA HOSPITALARIA CABL HOSPITAL BASE RED A | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2016 | NO | SALUD | ALTA COMPLEJIDAD | OTROS ALTA COMPLEJIDAD | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | ANALISIS SEREMI DESARROLLO SOCIAL | REPOSICION | PERFIL | LAS CONDICIONES ACTUALES DE UEH DE CABL,NO PERMITE ENTREGAR UNA ATENCION EFICIENTE,DIGNA Y DE CALIDAD A LOS USUARIOS,LA INFRAESTRUCTURA OBSOLETA Y EN MAL ESTADO D ESTA, OCASIONA HACINAMIENTO ,FLUJOS INEFICIENTES Y PROBLEMAS DE INFECCIONES CRUZADAS,ASI COMO LARGOS TEMPOS DE ESPERA,INSATISFACCION USUA | EL PROYECTO CONTEMPLA EL DISEÑO Y EJECUCION,COMO CONCEPTO DE CONSTRUCCION ACELERADA.SE CONSIDERA EN UNA PRIMERA ETAPA EL CONTRATO DE CONSULTORIAS PARA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA,SE LICITARA LAS ESPECIALIDADES Y EJECUCION DEL PROYECTO COMO SEGUNDA ETAPA,PARALELAMENTE SE CONSIDERA LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | 810012 |  |  |  | 10 | 26 | En este ítem el primer contrato se asignó a Jorge Grez Altamarino por concepto de diseño de arquitectura por un monto de $3.000.000. Si bien el sistema registra como fecha de inicio del contrato el 4/12/2012, su data es del 1/11/2012 (según términos de referencia) dato que se corrobora en el pago del servicio, registrado en la plataforma BIP en el mes de noviembre del año 2012. | 160 | 4 | 1 | No se observan variaciones en este ítem. Todas las compras de equipamiento fueron efectuadas en el mes de Diciembre del 2014, debido a al requerimiento de los profesionales de equipamiento medico. | -75 | 4 | 1 | No se observan variaciones en este ítem. Todas las compras de equipos fueron efectuadas en el mes de Diciembre del 2014, debido a al requerimiento de los profesionales de equipamiento medico. | -75 |  |  |  |  | 1 | 0 | No existente variaciones en este ítem. El único contrato por concepto de gastos administrativos se realizó en diciembre de 2012 a la empresa PRISA S.A | -100 | 9 | 15 | El contrato se aprobó mediante Resolución Exenta Nº 2617 con fecha de 18/12/2013, efectuándose la entrega de terreno 30/12/2013 y teniendo como vigencia 330 días desde la fecha de la Resolución. Cabe destacar que dicho contrato sufrió un aumento de plazo en total de 100 días, los cuales se detalla, de forma breve a continuación, individualizando las Resoluciones de Aprobación y los días de aumento aprobado. R.E. N° 1591 / 29.08.14 plazo 42 días. R.E. N° 1671 / 11.09.14 plazo 6 días. R.E. N° 1671 / 14.12.14 plazo 27 días. R.E. N° 0072 / 16.01.15 plazo 13 días. R.E. N° 0181 / 04.02.15 plazo 5 días. R.E. N° 0342 / 27.02.15 plazo 7 días. Por último, es necesario destacar que la recepción provisoria de la obra se realizó el 30/04/2015. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 2 | 0 | No existen contratos ni gastos asociados a este ïtem. | -100 | 10 | 10 | 28 | 29 | 1 | El plazo original programado para el proyecto fue de 10 meses desde noviembre del año 2012 con el comienzo de la ejecución del ítem consultoria. Sin embargo la ficha se reprogramo debido a que el contrato de obras civiles no comenzó en agosto del 2013 (año 2 del proyecto) como se proyecto inicialmente en la ficha si no que en diciembre del 2013 con una extensión de 330 días según contrato y aumento de plazo total de 100 dias según las siguientes NC: R.E. N° 1591 / 29.08.14 plazo 42 días. R.E. N° 1671 / 11.09.14 plazo 6 días. R.E. N° 1671 / 14.12.14 plazo 27 días. R.E. N° 0072 / 16.01.15 plazo 13 días. R.E. N° 0181 / 04.02.15 plazo 5 días. R.E. N° 0342 / 27.02.15 plazo 7 días. En síntesis las obras civiles se efectuaron en 15 meses, situación que extendió la programación de la ficha. | 180 | 190 |  | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-30 | [14 empty] | 5059618 | 42 | 5059660 | 5056254 | 3406 | Respecto al ítem consultoría, se detallan los contratos a continuación; PROVEEDOR FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CONTRATADO PAGADO ELIZABETH KOCK PICO ARQUITECTURA 14-mar-13 30-sep-13 70.000 57.264 SEBASTIAN JUAMBELTZ LAXAGE 01-oct-13 30-dic-13 3.900 3.900 RAMON ADOLFO DIAZ ARAYA 01-may-14 31-may-14 302 302 SEBASTIAN JUAMBELTZ LAXAGE 05-mar-14 31-dic-14 16.380 16.380 ELIZABETH KOCK PICO ARQUITECTURA 01-may-14 31-may-14 6.363 6.363 RAUL RUBIO PEREZ 07-abr-14 04-may-14 2.080 2.080 JORGE GREZ ALTAMIRANO 04-dic-12 24-dic-12 3.000 3.000 CARVAJAL YAÑEZ,JAIME ANTONIO 01-abr-14 01-may-14 4.050 4.050 SEBASTIAN JUAMBELTZ LAXAGE 02-sep-13 02-oct-13 1.300 1.300 En este caso, se puede observan diferencias en el primer contrato efectuado a ELIZABETH KOCK PICO ARQUITECTURA, con un monto contratado de 70.000 y un pago de 57.264, situación la cual es correcta ya que el contrato fue mal asignado en el BIP. Respecto a los ítems equipos y equipamientos, no se producen diferencias entre lo contratado ni gastado, ni tampoco en las fechas de contrataciones ya que estas se efectuaron todas en diciembre del 2014. *Nota: Debido a que los contratos fueron efectuados por cada OC, el detalle de ellos es extenso y la plataforma no soporta el ingreso de tantos caracteres. En el caso de Gastos administrativos el único contrato fue efectuado a la empresa PRISA en el año 2012 (detalle en pestaña plazos) por M$ 42. Respecto a obras civiles , se observa el detalle a continuación PROVEEDOR FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CONTRATADO PAGADO I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 05-mar-14 31-mar-14 7.886 7.886 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA CHILE 05-mar-14 09-may-15 3.129.699 3.129.699 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA CHILE 01-jun-15 29-sep-15 75.503 75.503 ALCO SUR INGENIERIA LIMITADA 01-ago-15 30-sep-15 13.182 13.182 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA CHILE 19-dic-13 31-dic-13 683.445 683.445 Cabe destacar que los 75.503 corresponden a 62.321 por conceptos de Notas de Cambio y 13.182 por puertas sanitarias de seguridad. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3021 | 3232 | 106.9844 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud del proyecto sufrió los siguientes cambios: Magnitud Recomendada: 3.021 m2 Permiso Municipal Original: 3.205,195 m2 Modificación a Permiso Municipal (proyecto final): 3.232,485 m2 La modificación se efectuó debido al ensanche en el pasillo principal, la cual fue realizada debido al alto tráfico con insumos, camillas, pacientes ambulatorios y otros. Ante la situación descrita, la unidad técnica opta por ensanchar en 0,50 metros el pasillo central entre ejes H y J, a través del cual este edificio se comunica con el edificio existente CDT PT (1995) en atención que las dimensiones que tiene el edificio PT no son suficiente para el radio de giro de las actuales camillas golpeando al intentar acceder desde alguna unidad al pasillo interior. El proyecto consideraba un pasillo de 2.40 mts de ancho quedando libre en la situación más desfavorable en 2.25mts repitiendo la situación del edificio existente, y se modificó a 2.90 mts, entre muros, aumentando el ancho de dicha circulación. Los criterios adoptados responden a un error funcional, que mediante la modificación busca lograr el correcto desplazamiento y asegurar los radios de giros de dos camillas en el pasillo, junto con el recorrido de personas desplazándose en el mismo espacio. Por último, es necesario mencionar que dichas variaciones de obras fueron contempladas en las NC N°17, por un monto Total incluyendo, GG, Utilidades e IVA de M$ 12.938 | La magnitud del proyecto sufrió los siguientes cambios: Magnitud Recomendada: 3.021 m2 Permiso Municipal Original: 3.205,195 m2 Modificación a Permiso Municipal (proyecto final): 3.232,485 m2 La modificación se efectuó debido al ensanche en el pasillo principal, la cual fue realizada debido al alto tráfico con insumos, camillas, pacientes ambulatorios y otros. Ante la situación descrita, la unidad técnica opta por ensanchar en 0,50 metros el pasillo central entre ejes H y J, a través del cual este edificio se comunica con el edificio existente CDT PT (1995) en atención que las dimensiones que tiene el edificio PT no son suficiente para el radio de giro de las actuales camillas golpeando al intentar acceder desde alguna unidad al pasillo interior. El proyecto consideraba un pasillo de 2.40 mts de ancho quedando libre en la situación más desfavorable en 2.25mts repitiendo la situación del edificio existente, y se modificó a 2.90 mts, entre muros, aumentando el ancho de dicha circulación. Los criterios adoptados responden a un error funcional, que mediante la modificación busca lograr el correcto desplazamiento y asegurar los radios de giros de dos camillas en el pasillo, junto con el recorrido de personas desplazándose en el mismo espacio. | [12 empty] | Las observaciones fueron las siguiente: 1) Arquitectura : a) Desmanches de pintura en cielos, muros, artefactos, enchufes, etc. b) Sellos y repaso pinturas c) Fragües en cerámica y guardapolvos d) Reparación de Cenefa Sala Espera e) Cambio de vidrios, porcelanato y cerámicas rotas o defectuosas. f) Lijar soldaduras de marcos g) Mejorar terminaciones de muebles. h) Limpieza general. 2) Especialidad Sanitaria: a) Agua Potable ¿ i) Nivelar llaves, descargas sifones, etc ii) Limpieza sifones iii) Verificar presión por falla de duchas b) Alcantarillado i) Limpieza ii) Escalines iii) Corregir pendientes 3) Especialidad Corrientes Débiles ¿ a) Sistema alarma incendio i) No funciona comunicación entre ascensor y central de Incendio ii) No hay comunicación de sistema de clima con central de incendio b) Control de Acceso : Sin observaciones, (se solicitó traslado de dos puntos de acceso, no se ejecutan por presupuesto comparativamente excesivo) c) Voz y Datos sin revisión a la fecha 4) Especialidad Corrientes Fuertes a) Grupo electrógeno : sin Observaciones, pendiente ajuste de tiempos b) Tableros : sin Observaciones c) Alumbrado Interior : ajustes menores, faltan ampolletas c) UPS : Falta marcha blanca 4) Especialidad Climatización : Aun no se recibe 5) Especialidad Correo Neumático : No ha sido recibido 7) Especialidad Ascensor : Falta marcha blanca 8) Especialidad Paisajismo | 4212400% |  |  | SI | 4226800% |  |  | En Operación |  | MATÍAS ESTEBAN HERNÁNDEZ ROJAS | SERVICIO SALUD METROP. SUR | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 4113100% | 4113100% | 0 | 4119000% | 59 | 4124400% | 54 | 4124700% | 3 | 4162700% | 383 | 4163800% | 11 | 4163800% | 0 | 507 | 507 | La mayor diferencia evidenciada en los hitos de la gestión administrativa es la que se evidencia en el ítem 8, primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil. Dicho ítem registra el primer gasto 01/11/12, información la cual no es válida ya que el primer gastos en obras civiles del proyecto se llevo a cabo el 23/12/2013 por concepto de pago de anticipo a la empresa PECSA. | [23 empty] | 83227 | 442705 | 567427 | 0 | 101 | 3271941 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 4415401 | 83227 | 442705 | 567427 | 0 | 101 | 3271941 | 0 | 0 | 50000 | 0 | 4415401 | Cabe destacar, que al solicitar la ficha de ejecución del proyecto el día 16/08/2016, se producen ciertas diferencias producto de los ajustes de la ficha. De esta manera la ficha de ejecución presenta los siguientes montos. Consultorias: 86.923 Equipamiento: 462.363 Equipos: 592.623 Gastos adm.: 105 Obras civiles: 3.417.226 Otros Gastos: 52.220 | 107375 | 468073 | 587191 | 0 | 42 | 3909715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5072396 | Respecto al ítem consultoría, se detallan los contratos a continuación; PROVEEDOR FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CONTRATADO PAGADO ELIZABETH KOCK PICO ARQUITECTURA 14-mar-13 30-sep-13 70.000 57.264 SEBASTIAN JUAMBELTZ LAXAGE 01-oct-13 30-dic-13 3.900 3.900 RAMON ADOLFO DIAZ ARAYA 01-may-14 31-may-14 302 302 SEBASTIAN JUAMBELTZ LAXAGE 05-mar-14 31-dic-14 16.380 16.380 ELIZABETH KOCK PICO ARQUITECTURA 01-may-14 31-may-14 6.363 6.363 RAUL RUBIO PEREZ 07-abr-14 04-may-14 2.080 2.080 JORGE GREZ ALTAMIRANO 04-dic-12 24-dic-12 3.000 3.000 CARVAJAL YAÑEZ,JAIME ANTONIO 01-abr-14 01-may-14 4.050 4.050 SEBASTIAN JUAMBELTZ LAXAGE 02-sep-13 02-oct-13 1.300 1.300 En este caso, se puede observan diferencias en el primer contrato efectuado a ELIZABETH KOCK PICO ARQUITECTURA, con un monto contratado de 70.000 y un pago de 57.264, situación la cual es correcta ya que el contrato fue mal asignado en el BIP. Respecto a los ítems equipos y equipamientos, no se producen diferencias entre lo contratado ni gastado, ni tampoco en las fechas de contrataciones ya que estas se efectuaron todas en diciembre del 2014. *Nota: Debido a que los contratos fueron efectuados por cada OC, el detalle de ellos es extenso y la plataforma no soporta el ingreso de tantos caracteres. En el caso de Gastos administrativos el único contrato fue efectuado a la empresa PRISA en el año 2012 (detalle en pestaña plazos) por M$ 42. Respecto a obras civiles , se observa el detalle a continuación PROVEEDOR FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINO CONTRATADO PAGADO I. MUNICIPALIDAD DE SAN MIGUEL 05-mar-14 31-mar-14 7.886 7.886 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA CHILE 05-mar-14 09-may-15 3.129.699 3.129.699 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA CHILE 01-jun-15 29-sep-15 75.503 75.503 ALCO SUR INGENIERIA LIMITADA 01-ago-15 30-sep-15 13.182 13.182 PROMOCIONES EDIFICIOS Y CONTRATAS SA CHILE 19-dic-13 31-dic-13 683.445 683.445 Cabe destacar que los 75.503 corresponden a 62.321 por conceptos de Notas de Cambio y 13.182 por puertas sanitarias de seguridad. Respecto a gastos administrativos, se efectuo una compra al proveedor prisa por M$42 en diciembre del 2012 por concepto de gastos adm. | 98538 | 468073 | 587191 | 0 | 42 | 3909715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5063559 | 7305 | BIP > SIGFE | 98538 | 468074 | 587190 | 0 | 42 | 3902410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5056254 | 109937 | 511150 | 641227 | 0 | 48 | 4217337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5479699 | La diferencia en el ítem consultoría se debe a que se cargaron dos gastos efectuados en el proyecto en la plataforma SIGFE pero no en la plataforma BIP. Estos gastos son los siguientes: Asesoría calculo proyecto. Jorge shejade, monto pagado M$ 1.600. Fecha; noviembre del 2013. Asesoría arquitectura. Christian Palma, monto pagado M$ 2.300. Fecha; noviembre del 2013 Respecto obras civiles, tras corroborar datos, se puede apreciar que en SIGFE el proyecto registra un total en obras civiles M$ 3.846.310 a diferencia de los M$ 3.909.715 imputados en el BIP. Esta diferencia se debe al pago de M$ 13.182 por concepto puertas sanitarias de seguridad y M$ 50.223 por concepto de NC y gastos generales, ambos gastos incluidos en el BIP pero no en SIGFE, lo que arroja una diferencia de M$ 63.405 , reflejados en la plataforma BIP | [15 empty] | 128252.0969 | 682207.7892 | 874403.6995 | 0 | 155.0936 | 5042052.7289 | 0 | 0 | 77049.2256 | 0 | 6804120.6338 | 0 | 154935.9569 | 660631.6796 | 828754.4728 | 0 | 62.0375 | 5541658.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7186042.5883 | 142087.7416 | 660634.2645 | 828751.8879 | 0 | 62.0375 | 5460540.5929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7092076.5244 | 5.6131 | 4.2321 | 8.3 | -1.3076 |  | 2194.3306 | 1689.5237 | El proyecto no tuvo reevaluaciones. Las variaciones fueron inferiores al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANDRES OSORIO GRANIFO | MINISTERIO DE SALUD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se calculó el Indicador Económico. | Las mayores variaciones se dan en los plazos del proyecto, principalmente por los items de obras civiles y consultorías. Las variaciones en costos son menores al 10%. | HUGO ARANCIBIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20135070-0 | CONSTRUCCION PARQUE COMUNAL DE HUECHURABA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | HUECHURABA | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA SE ORIENTA A LA RECUPERACIÓN DE LA LADERA NORPONIENTE DEL CERRO QUE CIRCUNDA A LA POBLACIÓN LA PINCOYA, UNO DE LOS SECTORES MÁS VULNERABLES DE LA COMUNA, A TRAVÉS DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EQUIPADO PARA LA RECREACIÓN, ACTIVIDAD FÍSICA Y EL ENCUENTRO DE LOS VECINOS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE EN UN ÁREA DE 4.5 HECTÁREAS, Y ENTRE SUS PRINCIPALES INTERVENCIONES SE PUEDEN MENCIONAR: 1.603 M2 DE CICLO VÍAS, 13.414 M2 DE PASEOS PEATONALES, 14 JUEGOS INFANTILES, 11 MÁQUINAS DE EJERCICIOS PARA CIRCUITO DEPORTIVO (INCLUYE ELEMENTOS PARA LA TERCERA EDAD), JUNTO A LA PLANTACIÓN DE 537 ÁRBOLES, 1.670 PLANTAS, 831 M2 DE CUBRE SUELOS, 1.397 M2 DE CÉSPED, MOBILIARIO URBANO DE DISTINTO TIPO, PROYECTOS DE RIEGO, ILUMINACIÓN, AGUAS LLUVIAS, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE ADMINISTRACIÓN, BODEGAS Y BAÑOS PÚBLICOS. | 72422 | [19 empty] | 3 | 28 | Resolución Exenta Nº1392 de fecha 13.07.2012, establece que: Primero: Deja sin efecto el Convenio Mandato suscrito con fecha 13.10.2010, entre el Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano y el gobierno Regional Metropolitano, y la respectiva resolución que lo aprueba, exenta Nº2031 del 18.10.2010, desde la completa tramitación del actual mandato, debido que la licitación pública ID: LP 11-20135070-0-01 no pudo ser adjudicada a ningún oferente por disparidad entre los montos ofertados y el monto con que contaba el proyecto en ese ítem. Segundo: Aprueba el Convenio Mandato de fecha 14.06.2012, entre el Gobierno Regional y la Municipalidad de Huechuraba para la ejecución del proyecto de inversión, el cual fue reevaluado y recomendado favorablemente por el Ministerio de Desarrollo Social con fecha 29.12.2011, según el siguiente cuadro de inversión: Fuente: F.N.D.R. ; Obras Civiles/004: M$1.210.760 Fuente: F.N.D.R. ; Gastos Administrativos/001: M$ 3.412 (Montos expresados en moneda presupuestaria, de acuerdo a Ficha IDI cuya última modificación es de fecha 29.12.2011. tipo de cambio: 468.37 $/US$) Resolución Exenta Nº1342 de fecha 30.08.2013 aprueba Modificación Convenio Mandato de fecha 01.08.2013, referido en la cláusula PRIMERA, cambiando el itemizado de gastos modificándose el cuadro de inversión contenido en la cláusula TERCERA del referido instrumento, de la siguiente forma: Fuente: F.N.D.R. ; Obras Civiles/004: M$1.210.762 Fuente: Municipal; Obras Civiles/004: M$300.000 (Montos expresados en moneda presupuestaria, de acuerdo a Ficha IDI cuya última modificación es de fecha 07.2013. tipo de cambio: 521.46 $/US$). Se dejó constancia que el ítem de gastos administrativos contemplado en la cláusula TERCERA del convenio que fueron modificados y que han sido transferido por el Gobierno Regional Metropolitano a la Unidad Técnica, situación que implica que no serán transferidos nuevos recursos para este ítem. La fecha de los gastos administrativo (01/12/10) como el monto de M$1.732, corresponde al transferencia realizada a SERVIU, cuando este organismo era la Unidad Técnica. Se realizo una transferencia de M$1.680 a la Municipalidad de Huechuraba por concepto de gastos administrativos. | 833.3333 | 8 | 26 | Proyecto se contrató con un plazo de ejecución de 300 días de corrido a partir de la fecha de entrega del acta de terreno, es decir a partir del 10.12.2013 hasta el 06.11.2014. Decreto Exento Nº3226/2014 de fecha 02.12.2014, aprueba anexo de contrato de ejecución de obras de fecha 19.11.2014, el que aumenta el plazo de ejecución en 30 días de corrido adicionales quedando como nueva fecha de término del contrato el día 04 de noviembre de 2014. Decreto Exento Nº3477/2014 de fecha 23.12.2014, aprueba anexo de contrato de ejecución de obras de fecha 04.11.2014, el que aumenta el plazo de ejecución en 60 días de corrido adicionales quedando como nueva fecha de término del contrato el día 03 de enero de 2015. Con fecha 17.01.2015 se realiza la inspección de la totalidad de los trabajo y se emite la acta de recepción provisoria sin observaciones. El 17.01.2016, se revisa, recepciona y se da término a la obra sin observaciones y se emite acta de recepción definitiva, con plazo de ejecución efectiva de días. | 225 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 40 | 40 | 0 | Con fecha 29.12.2013, se obtiene RS de de Reevalaución donde la Municipalidad de Huechuraba se hace cargo del de la ejecución del proyecto como Unidad Técnica. Realiza dos licitaciones, quedando la primera de ella desierta. El contrato contempla una ejecución de obra de 300 días corridos, existiendo solamente dos aumentos de plazos de 30 y 60 días de corridos por razones no atribuibles al contratista. | 263.6364 | 263.6364 | El importante incremento de los plazos en la materialización de esta iniciativa obedece a que el diseño es de muy larga data (10 años), lo que significó que la propuesta tuviera que ser actualizada y ¿aterrizada¿ a la realidad actual. Este hecho es gravitante en cuanto al logro de los objetivos del proyecto, ya que al licitar el proyecto en 2 oportunidades hubo necesidad de reconsiderar en función de las ofertas recibidas, ya que éstas rebasaban las estimaciones de costos. Esto motivó el mismo número de reevaluaciones (2), durante los años 2011 y 2013, debiendo necesariamente revisarse y actualizarse (cubicaciones y precios unitarios) el proyecto por parte de la Unidad Técnica correspondiente (Serviu R.M. en primera instancia, y luego por el Municipio). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-10 | [14 empty] | 1185246 | 1732 | 1186978 | 1186978 | 0 | Resolución Exenta Nº1342 de fecha 30.08.2013 aprueba Modificación Convenio Mandato de fecha 01.08.2013, referido en la cláusula PRIMERA, cambiando el itemizado de gastos modificándose el cuadro de inversión contenido en la cláusula TERCERA del referido instrumento, de la siguiente forma: Fuente: F.N.D.R. ; Obras Civiles/004: M$1.210.762 Fuente: Municipal; Obras Civiles/004: M$300.000 (Montos expresados en moneda presupuestaria, de acuerdo a Ficha IDI cuya última modificación es de fecha 07.2013. tipo de cambio: 521.46 $/US$) Se dejó constancia que el ítem de gastos administrativos contemplado en la cláusula TERCERA del convenio que fueron modificados y que han sido transferido por el Gobierno Regional Metropolitano a la Unidad Técnica, situación que implica que no serán transferidos nuevos recursos para este ítem. Decreto Exento Nº2537/2013, de fecha 25.11.2013 adjudica propuesta pública denominada Construcción Parque Comuna de Huechuraba, ID 2793-181-LP13, a la empresa INGENERÍA INTEGRAL FRAY JORGE S.A, RUT: 87.749.600-7, por un monto de $1.481.557.204 IVA Incluido y un plazo de 300 días corridos contados desde la fecha de entrega del Acta de Entrega de Terreno. Decreto Exento Nº2756/2013, de fecha 17.12.2013 aprueba contrato de ejecución de obras de fecha 03.12.2013 entre la Municipalidad de Huechuraba y la Empresa INGENERÍA INTEGRAL FRAY JORGE S.A, desglosándose el financiamiento total de la siguiente manera: Financiamiento FNDR : $1.185.245.763 ; Municipal (Recursos propios) : $ 296.341.441 Decreto Exento Nº2633/2014 de fecha 08.10.2014, aprueba anexo de contrato de ejecución de fecha 02.10.2014 para: Disminución de obra en muro contención tipo gavio por un monto de M$36.000 y Cables System Cable por un monto M$2.900; Obras extraordinarias en poda y tala de árboles por M$21.390; Aumento de obra en Muros contención hormigón armado por M$17.510. Por lo tanto, las modificaciones al contrato no representan aumentar o disminuir el monto total del contrato. Decreto Exento Nº3226/2014 de fecha 02.12.2014, aprueba anexo de contrato de ejecución de obras de fecha 19.11.2014, el que aumenta el plazo de ejecución en 30 días de corrido adicionales quedando como nueva fecha de término del contrato el día 04 de noviembre de 2014. Decreto Exento Nº3477/2014 de fecha 23.12.2014, aprueba anexo de contrato de ejecución de obras de fecha 04.11.2014, el que aumenta el plazo de ejecución en 60 días de corrido adicionales quedando como nueva fecha de término del contrato el día 03 de enero de 2015. | BIP = SIGFE | [14 empty] | HECTAREA | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias. | A pesar de los procesos de reevaluación, el proyecto no altera significativamente las magnitudes consideradas ex_ante, sino que más bien mejora la precisión respecto del diseño original. Así, de las 4 hectáreas consideradas al inicio se interviene 4.5 hectáreas, lo que en definitiva genera una mayor superficie de oferta de esparcimiento y recreación a la comunidad. | [12 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES DE FECHA 07/01/2015 CON UN PLAZO DE 10 DÍAS CORRIDOS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES: 1. Reparar e instalar luminaria en construcciones faltantes. 2. Reparar desagüe de lava copas acceso norte. 3. Reparar tensores reja Acceso norte rotos y pilar de tensor en mal estado. 4. Limpiar basurero rallado Acceso norte. 5. Instalar proyectores de área Acceso norte. 6. Reparar guardapolvo, sellos pisos cerámica, descarga lavamanos, sellos molduras, repasar pintura, reparar fisuras y arreglar ventanas de aluminio en baños. 7. Reparar techumbres que se encuentran hundidas y en mal estado. 8. Instalar grouting faltante en postes. 9. Reparar mobiliario quebrado. 10. Se debe replantar sector de pasto que se encuentra seco. 11. Se debe realizar una limpieza general y retirar material de excedente de construcción el cual no pertenece a la capa vegetal existente. 12. Reparar cámara alcantarillado mirador Nº1 jóvenes con guitarra. 13. Reparar cámara de regadío sector mirador Nº1 jóvenes con guitarra. 14. Se deben reparar todas las grietas y fisuras de los muros de contención. 15. El asfalto se encuentran figurado en disitintos puntos arreglar y recarpetear 16. Instalar la tapa de registro definitiva del estanque de agua. 17. Sacar fierros de construcción a la vista en sector de anfiteatro. 18. Reparar peldaños y escaños que se encuentran picados, en anfiteatro. 19. Reparar cámara de regadío sector anfiteatro 20. Se deben instalar las canaletas de agua faltantes en construcciones. 21. Reparar unión (cemento, asfalto) de cámara alcantarillado sector mirador Nº4. 22. Se deben nivelar los escaños y mobiliario que no se encuentre a plomo. 23. Arreglar estuco y pintura en construcciones. 24. Enterrar tuberías de regadío. 25. Reparar solerillas quebrada y picada. 26. Realizar revoque faltante en solerillas. 27. Repara gárgolas de muros de contención que se encuentran rotas. 28. Repara y cambiar basureros que se encuentran en mal estado y abollados. 29. Pintar muros que se encuentran rallados. 30. Nivelar rampa en sector juegos de salón. 31. Compactar maicillo suelto en paseos peatonales. 32. Baranda sector juegos de salón acceso norte se encuentra con fijaciones al muro mal instaladas. 33. Reparar luminaria que se encuentra apagadas. 34. Se deben aplomar los postes de luminaria. 35. Se debe instalar la tierra faltan en postes. 36. Instalar en la totalidad de los postes diferencial y disyuntor. 37. Instalar diagrama unilineal y tabla explicativa en la totalidad de los tableros. 38. Cambiar plantas en mal estado y que se encuentran secas. 39. Reparar regadío roto y mal estado. 40. La totalidad de las plantas deben tener instalados su riego por goteo. 41. Se debe limpiar y repara mobiliario instalado paseo peatonal exterior. 42. Se deben instalar tutores faltantes en árboles para mantener su verticalidad. 43. Se deben alinear las holladuras del acceso central según plano. 44. Reparar paños de reja que se encuentran rotos y en mal estado. 45. Faltan instalar columpios en los juegos. 46. No se han entregado por parte de la empresa constructora los certificados Eléctricos (TE1), Agua potable y alcantarillado. RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES DE FECHA 17/01/2015. | 4202100% | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES. | 4238600% | SI | 4249700% | Actualmente el Parque Huechuraba funciona normalmente. |  | En Operación |  | KAREN MUÑOZ PARRA | MUNICIPALIDAD DE HUECHURABA |  |  |  |  | 3837100% | 3988100% | 1510 | 4010500% | 224 | 4051300% | 408 | 4161800% | 1105 | 4161800% | 1105 | 4161800% | 0 | 4173000% | 112 | 3359 | 1849 | no presenta observaciones | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 654610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 750474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752091 | no presenta observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1481557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483289 | Obras Civiles, monto contratado por el Gore M$1.185.245, monto contratado por el Municipio M$296.311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1481557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483289 | 296311 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1732 | 1185246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 1285064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287191 | Monto pagados por el Gobierno Regional | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2734.8178 | 1269096.3225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271831.1403 | 1868370.375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.0347 | 2154051.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156800.5937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.0347 | 2091720.7194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094469.7541 | 69.5823 | 64.6814 | 64.8197 | -2.89 | 12.1014 | 523617.4385 | 522930.1799 | Tal como se comentó, luego de 2 procesos de reevaluación necesarios para ajustar la propuesta de diseño, dada su antigüedad, el proyecto presenta un incremento significativo en el costo real respecto de lo estimado originalmente. Esto obedece a que los precios unitarios definidos por el proyectista distaban bastante de los precios de mercado al momento de la licitación, así como también los necesarios ajustes a la cubicación de algunas partidas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ROSA MARTA GARAY MÉNDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 988890 | 1445607 | 46.1848 | Primera reevaluación: Mediante Ord. 3042 del 14/09/2011, del Jefe de la DIPLADE del GORE, solicitó la reevaluación dado que, resultado del proceso de licitación, las ofertas recibidas superan el presupuesto disponible. Del análisis realizado en su oportunidad por la Unidad Técnica (Serviu), surgen como elementos explicativos de esta situación 2 elementos: subvaloración de precios unitarios (34.22%), y diferencias en la cubicación de las partidas del diseño original (65.78%). Esta variación en los aspectos mencionados determina que la iniciativa experimente una variación, respecto del costo original, correspondiente a 48.34%, lo que en moneda de diciembre 2009 equivale a M$383.164. Segunda Reevaluación: El Gobierno Regional, a través del Ord. 775 del 03/04/2013, solicitó la reevaluación de la iniciativa teniendo en cuenta que, resultado del proceso de licitación ID 2793-374-LP12, la oferta recibida supera en un 16.08% el monto recomendado, lo que equivale a M$222.037 (moneda diciembre 2011). Esta diferencia en el costo de la iniciativa fue asumida por el municipio, según acuerdo 35 adoptado por el concejo municipal en sesión extraordinaria N°6 de fecha 15/05/2013, que aprueba el cofinanciamiento para la iniciativa (M$300.000). | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3681 | 3681 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador de costo-eficiencia consignado en el BIP es el correcto, y recoge la información correspondiente a la última reevaluación experimentada por el proyecto. | De acuerdo a los antecedentes expuestos, se constata que la iniciativa experimentó 2 procesos de reevaluación, que prolongaron en forma considerable la materialización del proyecto. Además de las reevaluaciones, también incidió en el plazo el hecho de que se cambió la Unidad Técnica, pasando esta desde el Serviu hacia el municipio. Esta situación evidentemente generó un proceso administrativo que dilató el proceso. Lo destacable es que, en definitiva, el proyecto mejoró su estándar inicial, adaptándose al nuevo escenario temporal, mejorando tecnologías y calidad en los componentes. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079099-0 | CONSTRUCCION PARQUE LAS PERDICES - PEÑALOLEN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEÑALOLEN | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA PRESENTE INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO UTILIZAR LA FAJA DISPONIBLE DE TERRENO PARA CREAR UN ESPACIO URBANO CON UN COMPONENTE SIGNIFICATIVO DE ARBORIZACIÓN Y AREAS VERDES, AUMENTANDO EL ÍNDICE DE AREAS VERDES POR HABITANTE Y MEJORANDO ASÍ LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE PEÑALOLÉN. | LA PRESENTE ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE LAS PERDICES, PARALELO AL EJE ¿CANAL LAS PERDICES¿, DESDE AV. DEPARTAMENTAL HASTA AV. JOSE ARRIETA. LA ETAPA CONTEMPLA: OBRAS DE PAVIMENTACIÓN, PAISAJISMO, ARBORIZACIÓN, ILUMINACIÓN E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. EL PROYECTO CONSIDERA ADEMAS UNA CICLOVIA BIDIRECCIONAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 10.842 METROS CUADRADOS QUE SE CONECTA CON LA COMUNA DE LA REINA, CONSIDERANDO EN TOTAL 104.179. METROS CUADRADOS DE INTERVENCIÓN. EL PROYECTO CUENTA CON CODIGO SERVIU 29104 | 85146 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 10 | 9 | La diferencia entre el plazo recomendado y el real se debe a retrasos en la contratación, por parte del municipio, de la AITO. | -10 | [12 empty] | 2 | 0 | No se utilizaron los gastos administrativos correspondientes a este proyecto. | -100 | 10 | 19 | Aumento de plazo N°1: desde el 30.06.14 al 28.08.14, Decreto Alcadicio N°2100/5610 del 26.06.14. Se genera por la indefinición de ciertos aumentos de obras y obras extraordinarias necesarias de ejecutar. Aumento de plazo N°2: desde el 29.08.14 al 06.12.14, Decreto Alcaldicio N°2100/7875 del 05.09.14. Se genera por la espera de la aprobación de modificaciones de obra. Aumento de plazo N°3: desde el 07.12.14 al 07.03.15, Decreto Alcaldicio N°1200/11245 del 16.12.14. Se genera por la espera del V°B° del Gore para el cambio del sistema de alimentación del riego. Ninguno de estas modificaciones generó aumento de los costos de la obra. | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 12 | 12 | 19 | 19 | 0 | Las diferencias en los plazos se generan por cosas netamente administrativas dado que se tuvo que esperar las aprobaciones del Gobierno Regional para algunas modificaciones, eso generó un enorme retraso. | 58.3333 | 58.3333 | El plazo entre lo recomendado en el análisis ex-ante y lo realmente ejecutado experimentó variaciones que no fueron significativas y se debieron a los retrasos que se produjeron en la contratación de la Asesoría Inspección Técnica de Obras de acuerdo a la información entregada por la unidad técnica , las labores se extendieron en 578 días corridos o 19 meses (y no los 10 meses consignados por la unidad técnica). | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-09-02 | [14 empty] | 2578564 | 523 | 2579087 | 2579090 | -3 | Consultorías: Monto M$10.340.- inicio: 02.12.13, término: 29.08.14. ($11.602.272.- al 31.12.15) Obras Civiles: Monto M$2.568.224.- inicio: 02.09.13, término: 02.04.15 ($2.881.746.- al 31.12.015) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 104179 | 104179 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre la magnitud recomendada, corregida y real. | El proyecto se ejecuta según el alcance y tamaño recomendado en la etapa ex-ante , no existen variaciones que afecten el dimensionamiento esperado de la iniciativa de inversión en análisis. | [12 empty] | La Recepción provisoria con observaciones se efectuó el 17.03.15. Las principales observaciones fueron por el sistema de riego por exudación dado que en varios lugares hubo robo de las tuberías, las que se repusieron en más de una oportunidad. También las especies vegetales sufrieron robos debiendo ser repuestas por la empresa. Solerillas quebradas, limpieza y desmalezamiento. En general fueron observaciones menores | 4209600% | La Recepción definitiva se efectuó el día 04.04.16, sin observaciones. | 4246400% | SI | 4209600% | el sistema de riego por exudación no ha funcionado como se había proyectado por lo que se está utilizando riego con manguera. La pradera sembrada, si bien no afecta la operación en sí, estéticamente no es lo mejor en ciertas épocas del año ya que cuando está seca parece maleza. |  | En Operación |  | LILIANA CORVALAN DEL CAMPO | MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN |  |  |  |  | 4081500% | 4088600% | 71 | 4104600% | 160 | 4122700% | 181 | 4151900% | 292 | 4151900% | 292 | 4151900% | 0 | 4159200% | 73 | 777 | 706 | No existen observaciones | [23 empty] | 9614 | 0 | 0 | 0 | 487 | 2445829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2455930 | 9900 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2518582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528983 | Actualización de moneda | 10340 | 0 | 0 | 0 | 523 | 2568225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579088 | Se disminuyó 101.269.777 debido a obras que no se ejecutaron. | 10340 | 0 | 0 | 0 | 523 | 2568225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579088 | -2 | BIP = SIGFE | 10341 | 0 | 0 | 0 | 523 | 2568226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579090 | 11072 | 0 | 0 | 0 | 597 | 2794457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806126 | Sin observaciones | [15 empty] | 15256.0439 | 0 | 0 | 0 | 771.5908 | 3881127.7549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3897155.3897 | 0 | 14594.3111 | 0 | 0 | 0 | 771.5908 | 3649439.8352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664805.7371 | 14308.6803 | 0 | 0 | 0 | 771.5908 | 3611682.2896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3626762.5608 | -5.962 | -6.9382 | -6.9425 | -1.0381 |  | 34.8128 | 34.668 | Las consultorías experimentan una leve diferencia entre lo programado y lo gastado resultando ser un -1,96% menor lo gastado que lo programado. Similar es el comportamiento de la partida de las obras civiles que resultaron ser un -1.03% menor los gastos reales versus los contratados. Los gastos administrativos resultaron ser iguales el monto recomendado, contratado y el gastado. Se puede concluir que los presupuestos entregados y recomendados en la etapa ex ante fueron acertados, no obstante es difícil concluir con certeza que el proyecto se contrató por un monto menor al recomendado, ya que al existir modificaciones de contratos, sea por aumento de obras y/o obras extraordinarias , estas no son informadas al 100% en el BIP, lo que impide conocer el monto final de la contratación. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BANNON CAVIERES TIRADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3015332 | 0 | 0% | El proyecto sufrió varias modificaciones sin embargo ello significó efectuar 3 disminuciones de obra: Disminución N°1: $34.485.284.- (moneda al 31.12.12) Disminución N°2: $30.404.125.- (moneda al 31.12.12) Disminución N°3: $25.425.273.- (moneda al 31.12.12) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2001248 | 2010321 | 0.45337 | Real > Recomendado | [5 empty] | Del análisis se desprende que la variación entre la rentabilidad original y la ex post es marginal (0,45%) esta variación no tiene un impacto en el indicador de resultado y no cambia la decisión de la alternativa seleccionada. | Del análisis realizado se concluye que la iniciativa de inversión no evidencia diferencias significativas entre lo recomendado originalmente y lo ejecutado en las obras civiles, lo que refleja una acertada estimación de precios y plazos. Las diferencias entre la evaluación ex ante y ex post son poco relevantes. El proyecto se encuentra operando desde el 02.04.15, no obstante se tuvo que cambiar el sistema de riego por exudación por robo de las tuberías, también las especies vegetales sufrieron robos debiendo ser repuestas por la empresa. La Recepción definitiva sin observaciones se obtuvo el 04.04.16. | MARÍA ISABEL BRAVO MIRANDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103082-0 | CONSTRUCCION PARQUE SUBCENTRO, ETAPA II, LA PINTANA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA PINTANA | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CONCRETAR EL CENTRO CÍVICO DE LA COMUNA (PLAZA CÍVICA COMUNAL), CON EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS, MATERIALIZANDO LO DEFINIDO EN EL PRMS PARA EL SECTOR: SUBCENTRO DE EQUIPAMIENTO METROPOLITANO. | EN LA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUIRA LA PLAZA CIVICA COMUNAL QUE FORMA PARTE DEL PARQUE DEL CENTRO CIVICO. LA SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR ES DE 1,28 HÁ CON PAVIMENTOS DUROS, MOBILIARIO URBANO, ZONAS DE CIRCULACIÓN, ZONAS DE CÉSPED, SISTEMA DE RIEGO E ILUMINACIÓN. | 89666 | [23 empty] | 6 | 8 | se debió lo siguiente: ocupación del terreno no liberado oportunamente por la Unidad Técnica e interferencia por red de riego, agua potable y gas no contempladas. La segunda, por aumento de plazo por 10 días corridos (Decreto 1900/117U/2849 del 10.07.2015), lo cual se debió a revisión de cubicación de bordillos y corrección de planos. La tercera modificación correspondió a un aumento y disminución de obras, que no implicaron aumento de los montos de contrato y no produjo alteraciones en la naturaleza del proyecto. Esto fue mediante decreto (1900/131U/3082 del 17.06.2015). | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | se debió lo siguiente: ocupación del terreno no liberado oportunamente por la Unidad Técnica e interferencia por red de riego, agua potable y gas no contempladas. La segunda, por aumento de plazo por 10 días corridos (Decreto 1900/117U/2849 del 10.07.2015), lo cual se debió a revisión de cubicación de bordillos y corrección de planos. La tercera modificación correspondió a un aumento y disminución de obras, que no implicaron aumento de los montos de contrato y no produjo alteraciones en la naturaleza del proyecto. Esto fue mediante decreto (1900/131U/3082 del 17.06.2015). | 33.3333 | 33.3333 | En la práctica el proyecto se ejecutó en el plazo estimado original; solo excedido en 2 meses dada una situación administrativa, asociada a la entrega del terreno y la constatación de algunas situaciones menores no previstas (interferencias de redes y recubicación de una partida). Si se analiza bien, tal situación corresponde a algo esperable, que en ningún caso altera o modifica el propósito ni objetivo del proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-11-25 | [14 empty] | 797647 | 0 | 797647 | 797647 | 0 | Decreto de Adjudicación N° 1900/161U/1917 del 04.11.2014 por un monto de$ 797.647.128 Decreto Arpueba Contrato N 1900/178/2115 del 27.11.2014 por un monto de $797.647.128 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12800 | 12800 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias | No hay variaciones en cuanto al alcance de la intervención, habiéndose ejecutado lo previsto. | [12 empty] | Se realizo el 03 de agosto de 2015 y no tuvo observaciones. | 4221900% | Esta fijada para el 03 de agosto de 2016 | 4258500% | SI | 4225400% | No hay conflictos. |  | En Operación |  | ALBERTO ABUD CONTRERAS | MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA |  |  |  |  | 4138800% | 4166600% | 278 | 4166600% | 0 | 4199900% | 333 | 4196100% |  | 4196100% |  | 4196800% | 7 | 4199900% | 31 | 611 | 333 | No existen Observaciones | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 823289 | No existen Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797647 | No existen Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797647 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837450 | No existen Observaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196962.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196962.2727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125788.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125788.5109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082359.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1082359.7081 | -5.9462 | -9.5745 | -9.5745 | -3.8576 |  | 84.5594 | 84.5594 | Se contrató por un monto levemente inferior a lo supuesto al momento de la recomendación (-5.9 %), lo que denotaría que el proyecto tuvo una buena estimación en términos de sus costos. Llama la atención que, en una misma moneda, el gasto sea inferior en -3.86 % a lo contratado. Curiosa situación en que se gasta menos de lo contratado. El proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIAS MARTINEZ FERNANDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 75455 | 71803 | -4.84 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se hizo el recálculo del indicador, actualizando los montos a moneda de diciembre 2015, de manera de hacer homologables las comparaciones. De acuerdo a ello, el resultado indica que la variación del indicador de rentabilidad (CAE) es menor en 4.84% al estimado originalmente, lo que evidentemente se explica por el menor monto conque en definitiva fue contratado el proyecto. | De acuerdo a los antecedentes proporcionados por la unidad técnica, el proyecto no presenta mayores distorsiones durante su ejecución, concretándose a cabalidad lo presupuestado al momento de la postulación de la iniciativa. Podría mencionarse que, incluso, en términos eficiencia, el proyecto logra materializar las obras consideradas a un costo levemente inferior (5.9%) a lo inicialmente estimado ex_ante. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115199-0 | CONSTRUCCION PARQUE SANTA MARÍA DE ESMERALDA, COMUNA DE COLINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | COLINA | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE IDENTIFICÓ EN EL ÀREA DE ESTUDIO UNA BAJA INTERACCIÒN SOCIAL DEBIDO AL CRECIMIENTO DESMEDIDO DE LA POBLACIÓN Y LA ERRADICACIÒN DE CAMPAMENTOS. EL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES HABILITADAS ES DE 27.726 MTS² Y SE IDENTIFICA EL PARQUE COMO UN PUNTO DE ENCUENTRO DE LA POBLACIÓN AFECTADA. | EL PROYECTO CONSULTA 15.496 MTS² DE ÁREAS VERDES, EL QUE CONTEMPLA 2 MULTICANCHAS, 2 JUEGOS MODULARES, 10 JUEGOS TRADICIONALES, 2 MESAS DE PING PONG, 7 JUEGOS DE AJEDREZ, MÁS DE 50 ESCAÑOS, 490 ÁRBOLES, 3.372 PLANTAS, CIRCULACIONES PARA PASEOS Y ZONAS DE ESTAR PARA GENERAR ENCUENTRO. TODO ESTO EN UN DISEÑO ARMONIOSO Y DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | 10663 |  |  |  | 6 | 0 | Nota: El dinero asignado para las Consultorías, no fue solicitado por la Municipalidad. Por lo tanto, las Consultorías no fueron financiadas con dinero del GORE. | -100 | [12 empty] | 2 | 0 | El 30-08-2014 ingresó el dinero a la Municipalidad, procediendose a la compra con fechal 18-08-2014. Se pagó el 29-01-2016. | -100 | 6 | 10 | - Mediante Decreto N°E-499/2015 de fecha 04-03-2015 aprueba modificación de contrato de ejecución de obras de fecha 17-02-2015, ampliando el plazo de ejecución del mismo en 45 días, a partir del 07-03-2015 hasta el 20-04-2015. El aumento y disminución de partidas, provocó el retraso de avance de la obra, por lo tanto la DOM se vio en la obligación de solicitar el aumento de plazo de 45 días. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | - Mediante Decreto N°E-499/2015 de fecha 04-03-2015 aprueba modificación de contrato de ejecución de obras de fecha 17-02-2015, ampliando el plazo de ejecución del mismo en 45 días, a partir del 07-03-2015 hasta el 20-04-2015. El aumento y disminución de partidas, provocó el retraso de avance de la obra, por lo tanto la DOM se vio en la obligación de solicitar el aumento de plazo de 45 días. | 25 | 25 | No hay variaciones importantes en el plazo, sólo se caracteriza el diferencial debido a lo indicado pro la unidad técnica correspondiente a: - Mediante Decreto N°E-499/2015 de fecha 04-03-2015 aprueba modificación de contrato de ejecución de obras de fecha 17-02-2015, ampliando el plazo de ejecución del mismo en 45 días, a partir del 07-03-2015 hasta el 20-04-2015. El aumento y disminución de partidas, provocó el retraso de avance de la obra, por lo tanto la DOM se vio en la obligación de solicitar el aumento de plazo de 45 días. Explicándose en gran medida el aumento de plazo de 8 meses a un total de 10, equivalente al aumento porcentual de un 25% La municipalidad se hizo cargo internamente de la Inspección técnica lo que impide el correcto calculo del plazo pero debería ser idéntico al aumento del plazo de obras civiles (25%) | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-06-26 | [14 empty] | 645126 | 530 | 645656 | 645128 | 528 | - Decreto N°E-1452/2014 de fecha 18-06-2014 Contrato de Ejecución de Obras por un monto de $645.126.753.- - Decreto N°E-499/2015 de fecha 04-03-2015 Aprueba Modificación de Contrato ampliando el plazo de ejecución del mismo en 45 días corridos. - Decreto N°E-872/2015 de fecha 15-04-2015 Aprueba Modificación de Contrato en la cláusula primera, en el sentido de efectuar aumentos y disminuciones a la obra, incluyendo además obras extraordinarias, todo lo anterior de acuerdo a lo establecido en la cláusula décima del contrato original y según lo indicado en Ord. N°01100 de fecha 27-03-2015. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15496 | 15496 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | En el presupuesto adjunto en la carpeta digital del GORE se reflejan los 15.496 m². | El valor real de metraje del proyecto corresponde a 15.496 y no hay variación entre lo recomendado y lo realmente ejecutado. | [12 empty] | - El 06-03-2015 se recepciona el proyecto con observaciones, las que corresponden a cambio de pastelones soplados, rotos y picados, reposición de especies arbóreas y pasto en algunas zonas, empalme definitivo de Chilectra. Se otorga como nuevo plazo para levantar las observaciones el 25-03-2015. - El 20-04-2015 se recepciona el proyecto sin observaciones. El 20-04-2015 Recepción Provisoria sin observaciones. | 4211400% | Se firma el Acta de Recepción Final. | 4257600% | SI | 4211400% |  |  | En Operación |  | TATIANA CASTILLO MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE COLINA |  |  |  |  | 4114300% | 4129200% | 149 | 4143500% | 143 | 4189300% | 458 | 4180100% |  | 4180100% |  | 4181600% | 15 | 4189300% | 77 | 750 | 601 | No existen Observaciones | [23 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 609494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614794 | 5013 | 0 | 0 | 0 | 522 | 636557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 642092 | No existen Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 645127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645657 | Las consultorias no fueron utilizadas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 645126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645656 | 528 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 645128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690953 | No existen Observaciones | [15 empty] | 7396.674 | 0 | 0 | 0 | 770.2984 | 939227.6693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947394.6417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3268 | 910523.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911272.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748.3268 | 893014.9358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 893763.2626 | -3.8128 | -5.6609 | -4.9203 | -1.9214 |  | 57.677 | 57.6287 | Los costos recomendados son superiores al contrato y al gasto. Específicamente en obras civiles el monto contratado ha sido inferior en un 3,81% respecto a lo recomendado. El monto gastado ha sido inferior en un -5,66% respecto a lo recomendado, lo que da cuenta de la bondad y certeza de los presupuestos definidos para la etapa de ejecución. El proyecto no contempló re evaluaciones ni aumentos menores al 10% mas allá de los montos determinados por contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIAS MARTINEZ FERNANDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no contempló re evaluaciones ni aumentos menores al 10% mas allá de los montos determinados por contrato. El monto disponible en ficha IDI al momento de la contratación de las obras civiles fue suficiente para el correcto desarrollo de tal proceso. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 819347 | 782642 | -4.4798 | Real < Recomendado | [5 empty] | Los indicadores han sido corregidos a su equivalente a moneda Dic-2015. Se aprecia un disminución del 4,48% en el indicador de rentabilidad social. Siendo la iniciativa evaluada bajo la modalidad de Costo/eficiencia significa que los resultados son aun mas convenientes para la sociedad en su conjunto. | El proyecto estima correctamente su requerimientos presupuestario no necesita montos extras ni re evaluaciones. Los plazos aumentaron por atrasos obras civiles en plazos similares a proyectos de igual envergadura. No hay variación en el tamaño respecto a lo recomendado. Las consultorías se ejecutaron internamente desde la unidad técnica. El proyecto a la fecha opera normalmente. | ALEJANDRO RÍOS RUBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069487-0 | MEJORAMIENTO ACCESO VIAL PARQUE EL BOSQUE DE EL PRINCIPAL DE PIRQUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PIRQUE | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | El Parque El Bosque de Pirque, se perfila actualmente como un núcleo cultural deportivo de la comuna, presentando equipamientos como El Pueblito de Artesanos, la Medialuna y proyectos a futuro como el Estadio Municipal. El Nº de visitantes anuales al recinto es de 56.400 personas. Por lo tanto, es de mucha importancia mejorar las condiciones de accesibilidad al mismo, de manera de generar las condiciones mínimas en seguridad vial y tránsito para los visitantes, en sus distintos modos de transporte.? | SE CONSTRUIRÁN LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: CREACIÓN DE 2 PISTAS DE DESACELERACIÓN DE 3,5 MT C/U, REPAVIMENTACIÓN Y PAVIMENTACIÓN CON ANCHO 7 MT, DESPLAZAMIENTO DE PIRCA DEL RECINTO, VEREDAS REFORZADAS Y SIMPLES, SEÑALIZACIÓN Y TODA LA DEMARCACIÓN DE PAVIMENTOS PROYECTADOS Y EXISTENTES. PORTAL DE ACCESO. TOTALIZANDO UNA INTERVENCIÓN DE 6767 M2 | 0 | RED COMUN.PRIMARIA |  |  | 6 | 9 | Contrato Original Inicio: 08-04-2014 Duración: 180 días Monto $6.601.000 Primera Modificación Inicio: 01-10-2014 Duración: 30 días Monto $660.100 Justificación: Al momento de vencer el plazo original de la consultoría la ejecución de las obras civiles llevaba un 97.01%. Aprueba: Gobierno Regional ORD. N°3990 17-12-2014 Municipalidad Decreto Alcaldicio N°418 07-11-2014 Segunda Modificación Inicio: 01-11-2014 Duración: 76 días Monto $2.823.744 Justificación: Al momento de vencer el plazo de la primera modificación de la consultoría la ejecución de las obras civiles aún no finalizaban. Esta tercera modificación fue cancelada en su totalidad por la Municipalidad de Pirque. | 50 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 6 | 9 | Contrato Original Inicio: 8-04-2014 Duración: 150 días Monto $3.25.191.470 Primera modificación Inicio: 11-09-2014 Duración: 33 días Justificación: Paralización por parte de la Dirección de Vialidad Cordillera, retrasando el ingreso de la boleta de garantía que dicho servicio solicita por la inspección y la asignación de la misma inspección. Aprobaciones: Gobierno Regional ORD. N° 2639 10-11-2014 Municipalidad Decreto Alcaldicio N°1222 10-11-2014 Segunda modificación Inicio: 13-10-2014 Duración: 15 días Justificación: Disminución de Obra por eliminar la ejecución de veredas del sector poniente del proyecto. Aumento de Obra por instalación de soleras tipo A, en la extensión del tramo proyectado hasta el conectar con el canal existente para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias. Obras extraordinarias por corte del borde de calzada, extensión de zarpa y solera hasta el canal, zanja de hormigón para solución de drenaje superficial, con V°B° de Dirección de Vialidad Cordillera; lomo de toro paso de cebra solicitado por vecinos, y la confección de la transición de acceso vehicular y bahía de buses que rectifica el trazado. Monto $2.195.236 Aprobación: Gobierno Regional ORD. N°2953 09-10-2014 Municipalidad Decreto Alcaldicio N°1339 10-10-2014 Tercera modificación Inicio: 30-10-2014 Duración: 15 días Monto $7.297.434 Justificación: Disminución de Obra por modificación del trazado de la pirca en el sector norte y sur de la obra. Aumento de Obra por sobreancho de calzada (de 3m a 3.5m) y aumento del espesor de la calzada a ejecutar; y enfierradura para refuerzo de muros de contención. Obras extraordinarias por mortero de pega para la estabilidad por longitud de la pirca en su esbeltez y altura; un refugio peatonal estilo colonial que no estaba especificado en la licitación, y el traslado de los empalmes. Aprueba: Gobierno Regional ORD. N°2817 29-09-2014 Municipalidad Decreto Alcaldicio N°1407 29-10-2014 Cuarta modificación Inicio: 14-11-2014 Duración: 15 días Justificación: Debido a que la tercera modificación es ingresada al gobierno regional el mismo día que vence el plazo de ejecución de la segunda modificación, se autoriza por parte de la Municipalidad un aumento de plazo de 15 días en la espera de la respuesta del Gobierno Regional dada la necesidad de contar con un respaldo contractual con la empresa mientras se recibe la respuesta del Gobierno Regional. Aprueba: Municipalidad Decreto Alcaldicio N° 1473 13-11-2014 Quinta modificación Inicio: 5-12-2014 Duración: 15 días Justificación: Debido a que la tercera modificación es ingresada al gobierno regional el mismo día que vence el plazo de ejecución de la segunda modificación, se autoriza por parte de la Municipalidad un aumento de plazo de 15 días en la espera de la respuesta del Gobierno Regional. Sin embargo para la fecha de vencimiento de la cuarta modificación aún no llegaba la autorización por parte del Gobierno Regional, y dada la necesidad de contar con el respaldo contractual con la empresa mientras se recibe la respuesta del Gobierno Regional es que la Municipalidad autoriza un aumento de plazo de 15 días. Aprueba: Municipalidad Decreto Alcaldicio N° 1578 05-12-2014 Sexta modificación Inicio: 22-12-2014 Duración: 15 días Monto $ 13.009.243 Justificación: Disminución de Obra por eliminación de enchape de piedra labrada en Torreón. Aumento de Obra por incorporación de enchape de arcilla en Torreón. Obras extraordinarias por chicoteo de hormigón a la vista tipo adobe, pintura simil adobe; segregadores esféricos de 50cm de diámetro. Aprueba: Gobierno Regional ORD. N°3998 17-12-2014 Municipalidad Decreto Alcaldicio N°1662 24-12-2014 | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 10 | 9 | 0 | El plazo de la licitación y contrato fue 6 meses. Por lo cual a continuación se detallan los plazos y ampliaciones de éste. | -9.0909 | -18.1818 | Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: -las consultorías tuvieron una duración (considerando todas las modificaciones) de 286 días (9 ½ meses). -las obras civiles tuvieron una duración (considerando todas las modificaciones) de 258 días (8 ½ meses). -Según lo informan las unidades técnica y financiera, no se utilizaron los recursos destinados a gastos administrativos, se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. Los datos registrados con tiempos muertos debiesen ser mayor a los sin tiempos muertos | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-04-15 | [14 empty] | 354954 | 0 | 354954 | 354952 | 2 | OBRAS CIVILES Contrato Original Inicio: 8-04-2014 Duración: 150 días Monto $325.191.470 Primera modificación Inicio: 11-09-2014 Duración: 33 días Justificación: Paralización por parte de la Dirección de Vialidad Cordillera, retrasando el ingreso de la boleta de garantía que dicho servicio solicita por la inspección y la asignación de la misma inspección. Segunda modificación Inicio: 13-10-2014 Duración: 15 días Justificación: Disminución de Obra por eliminar la ejecución de veredas del sector poniente del proyecto. Aumento de Obra por instalación de soleras tipo A, en la extensión del tramo proyectado hasta el conectar con el canal existente para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias. Obras extraordinarias por corte del borde de calzada, extensión de zarpa y solera hasta el canal, zanja de hormigón para solución de drenaje superficial, con V°B° de Dirección de Vialidad Cordillera; lomo de toro paso de cebra solicitado por vecinos, y la confección de la transición de acceso vehicular y bahía de buses que rectifica el trazado. Monto $2.195.236 Tercera modificación Inicio: 30-10-2014 Duración: 15 días Monto $7.297.434 Justificación: Disminución de Obra por modificación del trazado de la pirca en el sector norte y sur de la obra. Aumento de Obra por sobreancho de calzada (de 3m a 3.5m) y aumento del espesor de la calzada a ejecutar; y enfierradura para refuerzo de muros de contención. Obras extraordinarias por mortero de pega para la estabilidad por longitud de la pirca en su esbeltez y altura; un refugio peatonal estilo colonial que no estaba especificado en la licitación, y el traslado de los empalmes. Cuarta modificación Inicio: 14-11-2014 Duración: 15 días Justificación: Debido a que la tercera modificación es ingresada al gobierno regional el mismo día que vence el plazo de ejecución de la segunda modificación, se autoriza por parte de la Municipalidad un aumento de plazo de 15 días en la espera de la respuesta del Gobierno Regional dada la necesidad de contar con un respaldo contractual con la empresa mientras se recibe la respuesta del Gobierno Regional. Quinta modificación Inicio: 5-12-2014 Duración: 15 días Justificación: Debido a que la tercera modificación es ingresada al gobierno regional el mismo día que vence el plazo de ejecución de la segunda modificación, se autoriza por parte de la Municipalidad un aumento de plazo de 15 días en la espera de la respuesta del Gobierno Regional. Sin embargo para la fecha de vencimiento de la cuarta modificación aún no llegaba la autorización por parte del Gobierno Regional, y dada la necesidad de contar con el respaldo contractual con la empresa mientras se recibe la respuesta del Gobierno Regional es que la Municipalidad autoriza un aumento de plazo de 15 días. Sexta modificación Inicio: 22-12-2014 Duración: 15 días Monto $ 13.009.243 Justificación: Disminución de Obra por eliminación de enchape de piedra labrada en Torreón. Aumento de Obra por incorporación de enchape de arcilla en Torreón. Obras extraordinarias por chicoteo de hormigón a la vista tipo adobe, pintura simil adobe; segregadores esféricos de 50cm de diámetro. CONSULTORIAS Contrato Original Inicio: 08-04-2014 Duración: 180 días Monto $6.601.000 Primera Modificación Inicio: 01-10-2014 Duración: 30 días Monto $660.100 Justificación: Al momento de vencer el plazo original de la consultoría la ejecución de las obras civiles llevaba un 97.01%. Segunda Modificación Inicio: 01-11-2014 Duración: 76 días Monto $2.823.744 Justificación: Al momento de vencer el plazo de la primera modificación de la consultoría la ejecución de las obras civiles aún no finalizaban. Esta tercera modificación fue cancelada en su totalidad por la Municipalidad de Pirque. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6767 | 6767 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias no modifican la magnitud principal del proyecto. | Los aumentos, disminuciones y obras extraordinarias que se realizaron (según lo informado por la unidad técnica) no modificaron la magnitud principal del proyecto y la intervención mantuvo su naturaleza original. | [12 empty] | Observaciones menores. | 4193400% | Sin Observaciones. | 4228500% | SI | 4201700% | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | LOURDES BAU PARRA | MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO |  |  | 4055300% | 4055300% | 0 | 4177500% | 1222 | NA |  | 4174600% |  | 4174600% |  | 4174600% | 0 | 4182000% | 74 | 1267 | 1267 | Una vez que fue aprobada la etapa de ejecución se realizaron 3 licitaciones publicas y una privada siendo todas declaradas desierta o inadmisibles. En junio de 2013 se solicita la actualización de recomendación de análisis técnico económico. A este proceso se da respuesta favorable en noviembre de 2013. Se vuelve a licitar con fecha de publicación el 05/12/2013 y apertura el 27/12/2013. Se ratifica la propuesta de adjudicación en Ord. N°762 del 26/03/2014. | [23 empty] | 6668 | 0 | 0 | 0 | 200 | 303534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310402 | 6668 | 0 | 0 | 0 | 200 | 303534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310402 | En junio de 2013 se solicita la actualización de recomendación de análisis técnico económico. A este proceso se da respuesta favorable en noviembre de 2013. Se vuelve a licitar con fecha de publicación el 05/12/2013 y apertura el 27/12/2013. Se ratifica la propuesta de adjudicación en Ord. N°762 del 26/03/2014. Unidad Técnica descarta el uso de los Gastos Administrativos. | 7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354954 | Contrato inicial Obras Civiles $325.121.470.- Durante la ejecución de las Obras Civiles se realizan algunas modificaciones que implicaron un aumento de obra final de $22.501.913.-, dando como monto del contrato final $347.693.383.- En la asignación consultoría se contrata un Constructor Civil por $6.601.000.- y se aumenta su presupuesto en un 10% quedando su contrato final en $7.261.000.- (17/12/2014). Se descarta el uso de Gastos Administrativos, por lo cual no se realiza el traspaso a U. Técnica. | 7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354954 | 2 | BIP = SIGFE | 7260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354952 | 7896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386667 | Los pagos se realizan entre junio de 2014 y febrero de 2015. En octubre de 2015 se realiza la devolución de retenciones. OO.CC. Contrato:$325.121.470.- Aumento 1: $2.195.236.- (25/09/2014) Aumento 2: $7.297.434.- (08/10/2014) Aumento 3: $13.009.243.- (17/12/2014) | [15 empty] | 10581.2633 | 0 | 0 | 0 | 317.942 | 481658.7941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492557.9994 | 0 | 10247.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492433.9245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502681.7364 | 10206.4537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489542.7206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499749.1743 | 2.0553 | 1.46 | 1.6368 | -0.58338 |  | 73.8509 | 72.3427 | No se utilizaron los recursos destinados a gastos administrativos, se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. Las obras civiles tuvieron una variación positiva, esto puede ser por los aumentos de obra: - por instalación de soleras - incorporación de un lomo de toro paso de cebra solicitado por los vecinos - extensión del tramo proyectado hasta el conectar con el canal existente para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA ROBLES PINKAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 381105 | 26153 | 6.862% | OBRAS CIVILES Contrato Original Monto $325.191.470 año 2014 Primera modificación Monto $2.195.236 año 2014 Justificación: Disminución de Obra por eliminar la ejecución de veredas del sector poniente del proyecto. Aumento de Obra por instalación de soleras tipo A, en la extensión del tramo proyectado hasta el conectar con el canal existente para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias. Obras extraordinarias por corte del borde de calzada, extensión de zarpa y solera hasta el canal, zanja de hormigón para solución de drenaje superficial, con V°B° de Dirección de Vialidad Cordillera; lomo de toro paso de cebra solicitado por vecinos, y la confección de la transición de acceso vehicular y bahía de buses que rectifica el trazado. Segunda modificación Monto $7.297.434 año 2014 Justificación: Disminución de Obra por modificación del trazado de la pirca en el sector norte y sur de la obra. Aumento de Obra por sobreancho de calzada (de 3m a 3.5m) y aumento del espesor de la calzada a ejecutar; y enfierradura para refuerzo de muros de contención. Obras extraordinarias por mortero de pega para la estabilidad por longitud de la pirca en su esbeltez y altura; un refugio peatonal estilo colonial que no estaba especificado en la licitación, y el traslado de los empalmes. Tercera Modificación Monto $ 13.009.243 año 2014 Justificación: Disminución de Obra por eliminación de enchape de piedra labrada en Torreón. Aumento de Obra por incorporación de enchape de arcilla en Torreón. Obras extraordinarias por chicoteo de hormigón a la vista tipo adobe, pintura simil adobe; segregadores esféricos de 50cm de diámetro. CONSULTORÍAS Contrato Original Monto $6.601.000 año 2014 Primera Modificación Monto $660.100 año 2014 Justificación: Al momento de vencer el plazo original de la consultoría la ejecución de las obras civiles llevaba un 97.01%. Segunda Modificación Monto $2.823.744 año 2014 Justificación: Al momento de vencer el plazo de la primera modificación de la consultoría la ejecución de las obras civiles aún no finalizaban. Esta tercera modificación fue cancelada en su totalidad por la Municipalidad de Pirque. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Durante la ejecución del contrato, la IDI no fue objeto de reevaluación. Variaciones indicadas son cálculos directos del sistema ex post. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1207490 | 1196828 | -0.88299 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 57.72 | 54.94 | -4.8164 | Real < Recomendado | Producto de las modificaciones realizadas a la IDI durante la ejecución (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias), se recalcularon los indicadores (con la moneda de la última recomendación). Los indicadores del VAN Social se redujeron en un 0,88 %, pero sigue siendo positivo, por lo tanto conveniente para la sociedad. | Durante su ejecución, la IDI fue objeto de: aumentos, disminuciones y obras extraordinarias que se realizaron. Dada la magnitud de estas modificaciones, no requirieron de una reevaluación de la misma. Estos cambios no modificaron la superficie a intervenir del proyecto y se mantuvo su naturaleza original. Plazos: Según los datos aportados por las unidades técnica y financiera, se tiene lo siguiente: -las consultorías tuvieron una duración (considerando todas las modificaciones) de 286 días (9 ½ meses). -las obras civiles tuvieron una duración (considerando todas las modificaciones) de 258 días (8 ½ meses). -Según lo informan las unidades técnica y financiera, no se utilizaron los recursos destinados a gastos administrativos, se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. Los datos registrados con tiempos muertos debiesen ser mayor a los sin tiempos muertos. La diferencia se podría justificar debido a que las fechas de contrato ingresadas al BIP no corresponden con la fecha de la firma de los contratos informada por la unidad técnica. Gastos: No se utilizaron los recursos destinados a gastos administrativos, se realizó el proceso de licitación a través de los portales disponibles. Las obras civiles tuvieron una variación positiva, esto puede ser por los aumentos de obra: - por instalación de soleras - incorporación de un lomo de toro paso de cebra solicitado por los vecinos - extensión del tramo proyectado hasta el conectar con el canal existente para dar solución a la evacuación de las aguas lluvias. Rentabilidad: Producto de las modificaciones realizadas a la IDI durante la ejecución (aumentos, disminuciones y obras extraordinarias), se recalcularon los indicadores (con la moneda de la última recomendación). Los indicadores del VAN Social se redujeron en un 0,88 %, pero sigue siendo positivo, por lo tanto conveniente para la sociedad. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123147-0 | CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLE LOS GUINDOS. COMUNA PEÑAFLOR. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CALLE LOS GUINDOS CARECE DE PAVIMENTO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE ROSALES Y 21 DE MAYO, LA CALZADA ES DE TIERRA, GENERANDO PROBLEMAS DE ANEGAMIENTO, DIFICULTAD EN EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL Y FACTIBILIDAD DE ACCIDENTES. | EL PROYECTO CONSIDERA: PAVIMENTO CALZADA MATERIAL CONCRETO ASFÁLTICO E=0.05 MT , 4.450 M2 PAVIMENTO CALZADA MATERIAL HORMIGÓN E=0.12 MT, 120 M2. CONSTRUCCIÓN VEREDAS MATERIAL HORMIGÓN E= 0.07 MT, 1.900M2. CONSTRUCCIÓN VEREDAS MATERIAL HORMIGÓN E= 0.1 MT, 100 M2. MAGNITUD TOTAL DE INTERVENCIÓN: 6.570 M2 | 11037 | SUBTÍTULO 33 | [18 empty] | 1 | 0 | La fechas señaladas fueron obtenidas de las oredes de compras emitidas por el municipio | -100 | 4 | 18 | La obra se atrasó por los atraviesos no contemplados y existente la demora en la modificación del proyecto serviu de parte del proyectista. Según lo indicado en libro de obras digital de Serviu la primera solicitud tiene fecha 04/06/2014 y la aprobación el 21/11/2014, la duración fue 170 dias, esta demora es por que la empresa no cumplia con las especificaciones SERVIU. | 350 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 18 | 18 | 0 | Durante la ejecución se constató la existencia de atraviesos de aguas no contemplados, estos durante su etapa de aprobacion serviu y gore retrasaron la obra. Las obras son la construcción de 2 atraviesos de canales de regadío no catastrados en la etapa de diseño, estas fueron construidos en tubos de atravieso construido en tubo PVC tipo PEAD diámetro 150 mm largo 20.43 m y aprobados sus diseños según indicación serviu.Las causas tienen relación directa a las obra extraordinarias no contempladas en el proyecto original. El proceso de actualización permiso serviu, validación serviu, aprobación Gore amplió el plazo de ejecución | 260 | 260 | El proyecto supero el plazo de ejecución en un 260%, es decir 13 meses adicionales, debido a obras extraordinarias que se debio realizar , que consistiero en la construcción de dos atraviesos de canales de regadío, no contemplados en el proyecto original. Esto implicó la modificación del proyecto de ingeniería por parte del proyectista y una nueva aprobación por parte de SERVIU, la cual, demoró 170 días debido a la demora del proyectista en resolver observaciones formuladas por el SERVIU.Todo esto implico extensión del plazo aprobada por el Gobierno Regional. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2014-03-12 | [14 empty] | 219988 | 318 | 220306 | 219988 | 318 | Contrato 10 de marzo 2014 por un monto de $ 219.987.588 Obra extraordinarios por un monto $ 10.451.507 las cuales fueron rechazadas por el Gore, a la fecha se solicta pagar con recursos municipales | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6570 | 6570 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud en m2 de pavimento no sufrió cambio respecto de lo recomendado, las obras que se agregaron fueron 23,45 metros lineales de tuberías para resolver el atravieso de dos canales de regadío ubicados en el trayecto de la vía. | [12 empty] | sin obs | 4223400% | sin nformacion |  | SI | 4223400% | La existencia de un atravieso de agua no catastrado y la demora en la aprobación serviu de esta obra. Esta obra no fue solicitada como aumento de obra u obras complementarias al FNDR. A la fecha no está resuelto el pago de esta obra, se está solicitando de ser pagada con recursos municipales |  | En Operación |  | CESAR HERNANDEZ MOYANO | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR |  |  |  |  | 4113500% | 4135100% | 216 | 4136100% | 10 | 4200400% | 643 | 4170800% |  | 4170800% |  | 4171000% | 2 | 4175900% | 49 | 624 | 408 | N/A | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 220793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313 | 230597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230910 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 230440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230758 | N/A | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 | 230440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230758 | 10770 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239922 | N/A | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 461.4036 | 340241.8325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340703.236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4791 | 325240.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325688.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.4791 | 324189.6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324638.1203 | -4.4069 | -4.7153 | -4.7179 | -0.32263 |  | 49.4122 | 49.3439 | El proyecto se ejecutó con un costo menor al valor recomendado de un 8,74 % considerando el monto contratado inicialmente, este porcentaje baja al 4,77% si se considera el costo de obras extraordinarias asumidas por el municipio. El proyecto no fue sometido a reevaluación por parte MDS, sin embargo y debido a la realización de obras extraordinarias se generó un aumento de obras de $ 10.451.507 , que por disposición del Gobierno Regional debió asumir el municipio.Cabe destacar que este monto no supera el 10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELIAS MARTINEZ FERNANDEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fué sometido a reevaluación por parte MDS, sin embargo y debido a la realización de obras extraordinarias se generó un aumento de obras de $ 10.451.507 , que por disposición del Gobierno Regional debió asumir el municipio.Cabe destacar que este monto no supera el 10% del monto recomendado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 612064 | 620734 | 1.4165 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 33 | 35 | 6.0606 | Real > Recomendado | Dado que el costo de ejecución del proyecto fue inferior al monto recomendado, la rentabilidad del proyecto aumento, el VANS fue superior en un 1,42 y la TIRS se incremento en un 3%. | - El proyecto en cuanto a la magnitud de m2 pavimentados se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. - La diferencia se da en las obras extraordinarias que fue necesario realizar debido a una falencia del diseño al no contemplar la realización de obras de arte necesarias, situación que el proyectista omitió, el municipio no detectó y tampoco SERVIU en la revisión inicial del proyecto, todo esto generó una significativa demora en la realización del proyecto, ya que se debió modificar la ingeniería del proyecto, lo cual, retrasó la ejecución. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109761-0 | MEJORAMIENTO CALLE 5 DE ABRIL, VILLA ALHUE, COMUNA ALHUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | ALHUE | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | VILLA ALHUÉ, LOCALIDAD DONDE SE ENCUENTRA UBICADO EL PROYECTO TIENE IMPORTANTES PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD INTERNA, YA QUE LA MAYORÍA DE SUS CALLES NO ESTÁN PAVIMENTADAS. PARTICULARMENTE, LA CALLE 5 DE ABRIL PRESENTA MALA CARPETA DE RODADO Y ALTA RUGOSIDAD, LO QUE PRODUCE MAYORES TIEMPOS DE TRASLADO, | LAS OBRAS A EJECUTAR CONTEMPLAN LA PAVIMENTACION DE UNA CALZADA EN HORMIGON DE 6 METROS DE ANCHO EN UNA LONGITUD DE1.220 ( 7.230 M2 ) CON UN ESPESOR = 0,14M , VEREDAS DE HORMIGON DE 1,2 METROS, POR AMBOS LADOS ( 2.928 M2), Y 150 M2 DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CRUCE DE CALLES | 2017 | SUBTÍTULO 33 | [22 empty] | 4 | 18 | A los 10 días de iniciadas las obras el SERVIU realiza observaciones a las obras, por no presentar coherencia entre el terreno a intervenir con el proyecto de ingeniería aprobado, por lo tanto queda paralizada la obra. - Producto de las observaciones efectuadas por SERVIU, se realiza la primera ampliación de plazo aprobada a través de Ord.N°1020 de fecha 22.04.2014. del Jefe División Análisis y Control de Gestión, por tanto se otorga un plazo de 90 días corridos, quedando como fecha oficial de término de las obras el 07.08.2014., se ratifica a través de Dec.Alc.N°608. - Se realiza una solicitud de aumento de obras y plazo, llevándose a efecto una modificación de contrato y una nueva entrega de terreno que considera 150 días, dejando como termino de contrato el 05.03.2015. La aprobación del aumento de obra se obtiene a través de Ord.N°2714 de fecha 22.09.2014. del Jefe División de Análisis y Control de Gestión. | 350 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 | Con fecha 19.12.2013. el ITO SERVIU suspende la revisión de Inspección hasta que la obra cuente con las modificaciones subsanadas. - Con fecha 19.12.2013. se realiza la paralización de obra para subsanar las observaciones realizadas por SERVIU, por no presentar coherencias entre el terreno a intervenir con el proyecto de ingeniería aprobado. - Se realizan una modificación de los proyectos de ingeniería y sectorización del tramo total que comprende el proyecto. - Dado el tiempo transcurrido en obtener los nuevos proyectos de ingeniería y sectorización por parte del SERVIU, algunos de los sectores a intervenir presentaron inconvenientes en los trabajos previos (excavaciones), dada las lluvias acontecidas durante ese periodo, por lo tanto la Empresa debía realizar un nuevo recarpeteo del sector, lo que involucraba más presupuesto del ofertado inicialmente. - Dado que la Empresa debe realizar el nuevo recarpeteo de las calles, se realiza una modificación del proyecto que incluye disminución y aumentos de partidas, lo que hace necesario un aumento de obras para solventar esos gastos. Por lo tanto, a través de Ord.N°408 de fecha 28.07.2014., se envía al Gobierno Regional la solicitud de modificación de contrato por aprobación de aumento de obras, obteniendo la aprobación respectiva mediante Ord.N°2714 de fecha 22.09.2014. - Una vez obtenida la aprobación de aumento de obras, se realiza una modificación de contrato y se lleva a cabo una nueva acta de entrega de terreno, dejando como finalización de obra el 05.03.2015. | 350 | 350 | La variación de plazo se explica por falencias en el proyecto de ingeniería aprobado inicialmente por SERVIU, ya que la inspección tecnica realizada al comienzo de las obras por el mismo SERVIU, determinó que la solución de aguas lluvias considerada en la ingeniería no era la adecuada y se detubo la obras para efectuar los cambios necesarios en la ingeniería, lo cual, implicó una nueva aprobación de esta solución, todo esto significó la extención de plazo de ejecución que se produjo. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-12-09 | [14 empty] | 412611 | 0 | 412611 | 412611 | 0 | - El contrato de obra tiene fecha 16.09.2013., por un monto de $399.609.871.- aprobado a través del Dec.Alc.N°620 de fecha 07.10.2013. - Se efectúa una modificación de contrato por aumento de obra de $13.001.237.- aprobado a través del Dec.Alc. N°843 de fecha 04.12.2014. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7378 | 7378 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De acuerdo los proyectos modificados de ingeniería y sectorización, la memoria del proyecto entregada por SERVIU arroja un cálculo de obras de $7.378 m2, ya que considera las intersecciones. Las causas por las cuales se produce la modificación son debido a que luego de ser entregado el terreno a la empresa ejecutora se presento el ITO Serviu en terreno y determino que la solución de aguas lluvias propuesta no era la adecuada para el proyecto, por tanto solicitó el rediseño de la solución. El nuevo diseño resulto ser mas costoso que el diseño inicial. | La magnitud del proyecto se incrementó en 50 m2, producto de la modificación del diseño de ingeniería, este aumento significa un 0,68% respecto de la magnitud recomendada inicialmente. | [12 empty] | - Se realiza Recepción Provisoria de fecha 10.03.2015.con observaciones: 1) La Empresa deberá rellenar con hormigón las perforaciones por muestreo (testigos) de hormigón, 2) Falta limpieza y retiro de basura, 3)Reposición de paño vereda fisurado en tramo Tte.Luis Cruz Martínez. -Se realiza Recepción Provisoria sin observaciones con fecha 27.03.2015. | 4209000% | - Se realiza Recepción Definitiva de obras de acuerdo a los trabajos correspondiente al proyecto "Mejoramiento calle 5 de Abril Villa Alhué, Comuna de Alhué". | 4214800% | SI | 4209000% | El único problema que ha presentado el proyecto se presentó en los colectores de aguas lluvias, los cuales están empotrados en la losa de hormigón. lo cual dificulta la limpieza que se realiza previa al invierno. |  | En Operación |  | GONZALO ARANGUIZ LEIVA | MUNICIPALIDAD DE ALHUE |  |  |  |  | 4103200% | 4103200% | 0 | 4136100% | 329 | NA |  | 4153300% | 172 | 4153300% | 172 | 4161700% | 84 | 4172400% | 107 | 692 | 692 | Diferencia del primer gasto, se genera desde la fecha de emisión del E.P. por la Unidad Técnica, hasta la fecha final del primer pago | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377019 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412611 | Inicialmente se generó un contrato por $399.609.871, posterior a un proceso de re evaluación se aumento en $13.001.237.- dejando como monto final contratado $412.611.108.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412611 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441804 | 26-03-2014 $27.573.838 19-12-2014 $123.488.450 31-12-2014 $78.756.812 31-01-2015 $72.344.724 26-03-2015 $67.902.412 29-05-2015 $42.544.872 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580985.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580985.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582353.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582353.3369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571008.2375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571008.2375 | 0.23536 | -1.7174 | -1.7174 | -1.9481 |  | 77.3934 | 77.3934 | El proyecto se ejecutó dentro del monto recomendado originalmente, con una variación marginal del costo del 0,24% No fue sometido a reevaluación, sin embargo el gobierno regional autorizó un aumento de obras por $13.001.237 derivados de la modificación de la ingeniería, monto menor al 10% del costo de la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALTER HANS ODDÓ KAUTZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 449524 | 13001 | 2.892% | las modificaciones fueron en veredas, aguas lluvias la monada es del año 2014 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación, sin embargo el gobierno regional autorizó un aumento de obras por $13.001.237 derivados de la modificación de la ingeniería, monto menor al 10% del costo de la obra. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 133087 | 129543 | -2.6629 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 10.6 | 10.4 | -1.8868 | Real < Recomendado | El costo de las obras extraordinarias realizadas afecta marginalmente la rentabilidad del proyecto disminuyendo el VAN Social en un 2,66% y el TIR Social en un 1,89%. | - La naturaleza del proyecto se mantuvo , en cuanto a mejorar la vialidad de esta calle de la comuna. - En cuanto al plazo de ejecución este superó significativamente lo recomendado , debido a la modificación del proyecto determinada por SERVIU, lo cual, significó modificar la ingeniería, una nueva aprobación por parte del mismo SERVIU, lo que extendió el plazo de ejecución del proyecto en 6 meses.Respecto de este evento cabe destacar que el proyecto de ingenierí que se recomendó inicialmente contaba con aprobación de SERVIU, y fué el mismo SERVIU quién cuando las obras estaban en ejecución determino falencias en la ingeniería, lo cual no debiera suceder, pues como se ha constatado en este proyecto se dilata la ejecución, y se demora la entrega del proyecto a los usuarios. - Finalmente y respecto del plazo de ejecución recomendado, cabe destacar e que fue subvalorado considerando 4 meses de ejecución , comparado con los 12 meses establecidos en el contrato de obras, por tanto, en futuras recomendaciones se debiera contemplar un plazo mayor. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130382-0 | CONSTRUCCION SIST.DE EVAC. DE AA.LL. COLECTOR BOETTCHER LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | LA UNION - REGION XIV | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CALLE R. BOETTCHER ES EL ACCESO PRINCIPAL A LA CIUDAD DE LA UNIÓN DESDE LA RUTA 5, POR ESTA CALLE Y A LA ALTURA DEL PASO BAJO NIVEL DE LA LÍNEA FERREA SE PRODUCE UNA ACUMULACIÓN DE AGUAS EN EL CAJÓN DE HORMIGÓN Y UN ANEGAMIENTO EN ESTE PUNTO | PRIMERAMENTE SE PROPONE REEMPLAZAR LOS SUMIDEROS UBICADOS ENTRE LA CALLE R. SIEGLE Y PASO BAJO NIVEL, EN TOTAL CINCO, POR SUMIDEROS TIPO SERVIU DE REJILLA DOBLE. LAS AGUAS PROVENIENTES DE LAS ÁREAS APORTANTES ESCURRIRÁN EN FORMA SUPERFICIAL HASTA LOS SUMIDEROS PROYECTADOS Y ESTOS SERÁN CAPTADOS MEDIANTE UN COLECTOR DE H.D.P.E. DE DIÁMETRO D: 1000MM Y UN CAJÓN DE HORMIGÓN ARMADO DE D: 1.00 X 1.00M, ESTE A SU VEZ SE CONECTARÁ CON EL CAJÓN EXISTENTE EN SECTOR PASO BAJO NIVEL. | 300 |  |  |  | 5 | 28 | No aplica | 460 | [12 empty] | 1 | 10 | No aplica | 900 | 3 | 8 | La variación se debió a aumento de plazo por aumento de obras. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 28 | 28 | 0 | El mayor plazo incurrido se debió a licitaciones desiertas y gestión de aumento presupuestaria en DIPRES. | 366.6667 | 366.6667 | EL MAYOR PLAZO INCURRIDO SE DEBIÓ A LICITACIONES DESIERTAS Y GESTIÓN DE AUMENTO PRESUPUESTARIA EN DIPRES. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-07-18 | [14 empty] | 422114 | 2500 | 424614 | 425125 | -511 | Contratos: Consultarías: M$12.761.- Obras Civiles: Inicial M$372.147.- Aumento M$37.206.- Total OO.CC. M$409.363.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 450 | 450 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no aplica | No existen diferencias en las magnitudes. | [12 empty] | Sin observaciones | 4211700% | Aun no corresponde |  | SI | 4212700% | no aplica |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4134500% | 4134500% | 0 | 4142500% | 80 | 4154800% | 123 | 4180700% | 259 | 4180700% | 259 | 4183800% | 31 | 4187600% | 38 | 531 | 531 | El mayor plazo se debió a licitaciones desiertas dado que las ofertas recibidas superaron el presupuesto disponible, ante lo cual se tuvo que gestionar más presupuesto, incurriendo en más mayor plazo. | [23 empty] | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 202844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210844 | 6500 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 202844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210844 | El proyecto tuvo una re evaluación económica con el fin de incrementar el costo de las obras civiles, para poder adjudicar a la oferta económica más barata que llegó en la licitación. | 12771 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 409353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424624 | Sin modificaciones | 12761 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 409353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425125 | 0 | BIP = SIGFE | 12761 | 0 | 0 | 0 | 3011 | 409353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425125 | 13532 | 0 | 0 | 0 | 3337 | 444899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461768 | Sin diferencias | [15 empty] | 9591.2489 | 0 | 0 | 0 | 2212.6692 | 299291.9429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311095.861 | 564350.8432 | 17503.6092 | 0 | 0 | 0 | 4312.8955 | 577756.1031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599572.6078 | 17493.2696 | 0 | 0 | 0 | 4312.8955 | 575008.3608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596814.526 | 92.7292 | 91.8426 | 92.1229 | -0.46001 | 5.7524 | 1326.2545 | 1277.7964 | EL PROYECTO FUE REEVAlUADO POR AUMENTO DE OBRA LA CUAL SE FUNDAMENTA EN QUE: 1.LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMO LA CONSULTORÍA SE VEN AUMENTADOS EN SU PLAZO, YA QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE INICIÓ DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013. 2.SE EFECTUARON CUATRO LICITACIONES CON GASTOS DE CONSULTORÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL AÑO 2013, TRES DE ELLAS SE DECLARARON DESIERTAS POR NO PRESENTAR NINGUNA OFERTA Y LA ÚLTIMA HUBO DOS OFERENTES CON VALORES SUPERIORES A LO ORIGINALMENTE APROBADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 236175 | 436653 | 84.8854 | LA SOLICITUD DE AUMENTO SE BASA EN QUE: 1.LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS COMO LA CONSULTORÍA SE VEN AUMENTADOS EN SU PLAZO, YA QUE EL PROCESO DE LICITACIÓN SE INICIÓ DURANTE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013. 2.SE EFECTUARON CUATRO LICITACIONES CON GASTOS DE CONSULTORÍA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DURANTE EL AÑO 2013, TRES DE ELLAS SE DECLARARON DESIERTAS POR NO PRESENTAR NINGUNA OFERTA Y LA ÚLTIMA HUBO DOS OFERENTES CON VALORES SUPERIORES A LO ORIGINALMENTE APROBADO. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 350118 | 555844 | 58.759 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL AUMENTO EN OBRAS CIVILES ARROJA PARA LA EJECUCIÓN DE LA PRESENTE INICIATIVA, UNA NUEVA EVALUACIÓN ECONÓMICA, EN DONDE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA ES: VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS DE M$ 555.844. | SI BIEN EL PROYECTO NO SUFRIO ALTERACIONES, TIENE AUMENTO EN LOS PLAZOS DEBIDO A LICITACIONES DESIERTAS DADO QUE LAS OFERTAS RECIBIDAS SUPERARON EL PRESUPUESTO DISPONIBLE, ANTE LO CUAL SE TUVO QUE GESTIONAR MÁS PRESUPUESTO, INCURRIENDO EN MÁS MAYOR PLAZO. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128911-0 | REPOSICION ESTADIO LAS ANIMAS, VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2016 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ESTADIO SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, CON LA SUPERFICIE DE LA CANCHA SIN DRENAJE Y SIN LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS PARA LA PRACTICA DEL FUTBOL AMATEURS, POR LO QUE SERÁ REUBICADO, DANDO RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD, QUIENES REQUIEREN DE UN RECINTO QUE CUMPLA CON NORMATIVA VIGENTE | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA CON CESPED SINTETICO Y MEDIDAS REGLAMENTARIAS PARA FUTBOL AMATEUR DE 105X68 METROS (7.140M2); UNA CANCHA DE PASTO NATURAL CON DRENAJE DE 5.400 M2; CAMARINES DE 174 M2; HABILITACIÓN DE GRADERÍAS DE 2.800 M2 Y BAÑOS PARA PUBLICO DE 31 M2. LO ANTERIOR DE ACUERDO A PROTOTIPO DE ESTADIO DEL IND. SE INCLUYEN ADEMÁS MARCADOR ELECTRÓNICO, GENERADOR Y EQUIPO PARA LA MANTENCION DE CANCHA SINTÉTICA. | 3100 |  |  |  | 8 | 7 | Existe variación ya que la contratación se realizó por 7 meses, la diferencia corresponde a un ajuste de días.- | -12.5 |  |  |  |  | 2 | 2 | Sin observaciones.- | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 | No existe variación | -66.6667 | 8 | 14 | El contrato original de las Obras Civiles se adjudico por un plazo de 210 días corridos contados desde acta de entrega de terreno, según Decreto Exento N°5181 del 02/07/2014.- Se realiza un aumento de plazo de 45 días corridos aprobado por Decreto Exento N°4202 del 04/06/2015.- Bajo Decreto Exento N°5999 del 11/08/2015, se regulariza paralización a partir del 02/07/2015 por 45 días corridos, quedando como fecha de termino 15/08/2015.- La diferencia de tiempos es la correspondiente a la coordinación para la asistencia de la comisión de recepción provisoria a terreno.- | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | Se realizó aumento de obras (se agregaron partidas no consideradas en el proyecto original), se modificaron partidas adjudicadas en pos de realizar mejoras al proyecto, derivando lo anterior a un aumento de plazo de ejecución. | 40 | 40 | Según lo informado las variaciones fueron producto de la ejecución de modificaciones y obras extraordinarias. ademas, se señala un retraso en la entrega del terreno. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-08-22 | [14 empty] | 419398 | 600 | 419998 | 802242 | -382244 | El contrato original de las Obras Civiles corresponde a $702.753.490 (IVA Incluido), adjudicado por Decreto Exento N°5181 del 02/07/2014.- Se realiza un aumento de obra por $70.264.681 (IVA Incluido) aprobado por Decreto Exento N°1003 del 05/02/2015, los recursos corresponden fondos FNDR, quedando el contrato en $773.018.171.- Se realiza una disminución de contrato por $971.163, aprobado por Decreto Exento N°6002 del 11/08/2015.- Quedando finalmente el contrato con un monto de $772.101.008.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14672 | 14672 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen modificaciones.- | No existen diferencias entre la magnitud recomendada y real | [12 empty] | Con fecha 25/09/2015, se realiza visita para la recepción de licitación, donde la comisión de recepción emite observaciones a subsanar en un plazo de 15 días corridos.- Dentro de las observaciones se encuentran: Limpieza general de la obra, mejoramiento de aplicacion de pintura en diversos recintos, corte de pasto y mantención cancha | 4228600% | La recepción definitiva se programará cumpliéndose un año desde la recepción provisoria.- |  | SI | 4228900% | No existente observaciones |  | En Operación |  | VALERIA HIDALGO ESPÍNOLA | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4141800% | 4141800% | 0 | 4154900% | 131 | 4181600% | 267 | 4186300% | 47 | 4186300% | 47 | 4187300% | 10 | 4194100% | 68 | 523 | 523 | El 02/10/2013 mediante la resolución afecta 120, se identifica la iniciativa y el 26-06-2014 se entrega el 100% de los gastos administrativos a la UT. la licitacion se publica en el mes de mayo y el 30 de junio se autoriza su adjudicación. | [23 empty] | 9600 | 0 | 20456 | 0 | 600 | 704561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735217 | 9600 | 0 | 20456 | 0 | 600 | 704561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735217 | sin observaciones. | 9100 | 0 | 20442 | 0 | 600 | 772102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802244 | en el item de obras civiles el contrato original fue de $702.753.490, luego existió un aumento de $70.264.681 y finalmente una disminución de $917.163, totalizando un monto final de $772.101.008.- | 9100 | 0 | 20441 | 0 | 600 | 772101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802242 | 0 | BIP = SIGFE | 9100 | 0 | 20441 | 0 | 600 | 772101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802242 | 9625 | 0 | 21340 | 0 | 655 | 819115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850735 | el monto del ítem de obras civiles es $772.101.008.- | [15 empty] | 14165.2187 | 0 | 30182.5139 | 0 | 885.3262 | 1039566.7892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084799.848 | 0 | 12843.0455 | 0 | 27582.1106 | 0 | 846.5528 | 1089735.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1131007.4118 | 12439.802 | 0 | 27580.8182 | 0 | 846.5528 | 1058662.6931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1099529.866 | 4.2595 | 1.3579 | 1.8369 | -2.7831 |  | 74.9407 | 72.1553 | Los costos reales totales del proyecto con respecto al monto recomendado fueron tan solo del 1,4%, encontrándose dentro del rango de variación aceptable. El proyecto consideró un aumento de obras menores al 10%. que consideraron Obras Extraordinarias como: Relleno Estructural, Aspersores doble boquilla circular, excavaciones y tapado de zanjas, red de tuberias y accesorios y Aumento de Obra, en : Aceras In situ y Base Estabilizada 10cm. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA MANSILLA TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 839338 | 70265 | 8.371% | Las obras consideradas en el aumento de presupuesto de $70.264.681 (IVA Incluido), considera Obras Extraordinarias como: Relleno Estructural, Aspersores doble boquilla circular, excavaciones y tapado de zanjas, red de tuberias y accesorios y Aumento de Obra, en : Aceras In situ y Base Estabilizada 10cm.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió revaluaciones, sin embargo si genero un aumento del item obras civiles, del cual no existen antecedentes disponibles. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se evidencian diferencias en lo real v/s lo recomendado original | En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a montos e indicadores. Sin embargo los gastos no fueron cargados en su totalidad por las instituciones correspondientes. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077591-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL HUELLELHUE, COMUNA DE VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO DE CONSERVACION Y SU SUPERFICIE ES INFERIOR EN UN 50% A LO REQUERIDO, NO CUMPLIENDO CON LOS NUEVOS ESTANDARES MINIMOS ESTABLECIDOS POR MINSAL PARA QUE FUNCIONE COMO UN CENTRO ASISTENCIAL DE SALUD RURAL. | CONSTRUCCION DE 301,32 M2, QUE INCLUYE: BOXS MULTIPROPOSITO, GINECO - OBSTRETICO C/BAÑO Y ODONTOLOGICO; SOME; BAÑOS; SALA DE ESPERA; BODEGA Y VIVIENDA PARAMEDICO. ADEMAS INCORPORA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 655 |  |  |  | 12 | 0 | No se contrataron consultorias. Se levanto licitación publica 2282-40-le13, la que se declara inadmisible vía decreto exento N°4259 de fecha 17-05-2013, con fundamentos dados en ORD. N°1129 de fecha 225-04-2013, emitido por el Gobierno Regional. | -100 | 2 | 10 |  | 400 | 2 | 8 |  | 300 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 12 | 14 | - Aumento de plazo en 45 días, decreto exento N°347 de fecha 14-01-2014. -Aumento de plazo en 60 días, decreto exento N°2017 de fecha 12-03-2014 | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 24 | 28 | 4 | -Aumento de obras por concepto de refuerzos estructurales no considerados en el diseño original. -Obras extraordinarias por concepto de obras solicitadas por funcionarios del Departamento de Salud. | 71.4286 | 100 | De acuerdo a lo informado no se realizaron contratos por consultorías, las cuales si estaban recomendadas inicialmente por un plazo de siete meses y no doce como indica la unidad técnica. Los item de equipamiento y equipos estaban originalmente recomendados por tres años y no dos meses como indica la unidad técnica.Tampoco es correcto el plazo indicado para el item de gastos administrativos, según recomendación correspondía a 1 mes, ni el obras civiles que fue originalmente recomendado por siete meses. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-04-22 | [14 empty] | 320593 | 1500 | 322093 | 322083 | 10 | OBRAS CIVILES: Monto contrato: $295.954.190, decreto exento N°3006 de fecha 10-04-2013 Monto aumento de obras: $18.421.095, decreto exento N°2531 de fecha 28-03-2014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 301 | 301 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no presenta diferencias en las magnitudes | El proyecto no presenta diferencias en las magnitudes | [12 empty] | Acta de constitución de comisión, de fecha 04-04-2014, recepciona con observaciones, dando 30 días para subsanacion. Recepción provisoria sin observaciones, realizada con fecha 22-05-2014, aprobada via decreto exento N°4083 de fecha 26-05-2014. | 4178500% | Sin recepción por falta de solicitud del contratista. |  | SI | 4180600% | Problemas de mantencion en caldera a pellet. |  | En Operación |  | VALERIA HIDALGO ESPÍNOLA | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4109900% | 4109900% | 0 | 4113500% | 36 | 4121400% | 79 | 4138600% | 172 | 4138600% | 172 | 4138600% | 0 | 4139500% | 9 | 296 | 296 | Las mayores diferencias entre hitos se producen por tramitación excesiva de Convenios Mandatos y licitaciones. | [23 empty] | 13200 | 11891 | 9364 | 0 | 1500 | 274146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310101 | 13200 | 11891 | 9364 | 0 | 1500 | 274146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310101 | En Obras Civiles no hubo inconveniente, sin embargo en equipamiento y equipos mucha dificultad por inexperiencia de Unidad Técnica en la forma de adquirir y facturar. | 0 | 5134 | 1083 | 0 | 1500 | 314376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322093 | Equipamiento: $ 5.134.000. Equipos: $ 1.083.000.- Obras Civiles: $ 295.954.190 Aumento : $ 18.421.095.- | 0 | 5134 | 1083 | 0 | 1500 | 314376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322093 | 10 | BIP = SIGFE | 0 | 5128 | 1081 | 0 | 1500 | 314374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322083 | 0 | 5524 | 1129 | 0 | 1712 | 351979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360344 | Equipamiento: $ 5.134.000.- Equipos: $ 1.083.000.- Obras Civiles: E.P. N° 01: $ 10.915.083.- mayo 2013 E.P. N° 02: $ 28.387.506.- junio 2013 E.P. N° 03: $ 32.852.722.- julio 2013 E.P. N° 04: $ 39..065.446.-agosto 2013 E.P. N° 05: $ 22.867.201.- sept. 2013 E.P. N° 06: $ 75.928.047.- nov. 2013 E.P. N° 07: $ 53.800.709.- dic. 2013 E.P. N° 08: $ 44.270.229.- abril 2014 E.P. N° 09: $ 6.288.342.- junio 2014 | [15 empty] | 20340.5303 | 18324.313 | 14430.1703 | 0 | 2310.8952 | 422458.261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 477864.1699 | 0 | 0 | 7195.0522 | 1522.5025 | 0 | 2212.6692 | 457064.8209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467995.0449 | 0 | 7149.8166 | 1460.4651 | 0 | 2212.6692 | 454915.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465738.4325 | -2.0653 | -2.5375 | 7.6829 | -0.48219 |  | 1547.3038 | 1511.3471 | De acuerdo a lo informado no se realizaron contratos por consultorías, las cuales si estaban recomendadas inicialmente. Existió un aumento de obra por Aumento de obras por concepto de refuerzos estructurales no considerados en el diseño original. En general el proyecto registró una variación de costos reales respecto del recomendado de tan sólo el 2.5%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 369736 | 18422 | 4.982% | Aumento de obras por un total de $18.421.095, aprobado en Consejo Regional y remitido vía ORD. N°338 de fecha 10-02-2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no se realizaron reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 61 | 61 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico no registra variaciones. | proyecto sin revalauciones, con un aumento de presupuesto inferior al 10% | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085664-0 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL CAYUMAPU, COMUNA VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2016 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE CON URGENCIA ENTREGAR LA ATENCIÒN DE SALUD EN FORMA PERMANENTE A LAS COMUNIDADES DE CAYUMAPU Y SUS ALREDEDORES, RESOLVIENDO UN VACIO DE COBERTURA DE LA RED DE SALUD COMUNAL. | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE UNA INFRAESTRUCTURA DE 284,09 M2, EN ESTRUCTURA ALBAÑILERIA REFORZADA, QUE INCLUYE BOX PROCEDIMIENTOS, BOX MULTIPROPOSITO, BOX GINECO OBSTRETICO, SOME, BAÑOS, SALA DE ESPERA, BODEGA, SALA CALDERA, CIRCULACIONES Y VIVIENDA PARAMEDICO. ADEMAS DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO, GASTOS ADMINISTRATIVOS Y APOYO A LA INSPECCION TECNICA DE OBRAS. | 1704 |  |  |  | 12 | 0 | No se contrataron consultorias asociadas al proyecto. Se levanto una licitación publica 2282-40-le13, la que se dejo inadmisible, según decreto exento N°4259 de fecha 17-05-2013 y ordinario N°1129 de fecha 22-04-2013 emitido por el Gobierno Regional de Los Ríos. | -100 | 2 | 7 |  | 250 | 2 | 7 |  | 250 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 12 | 19 | -Se realizo un aumento de obra, que considero: Adición de pilares por falta de refuerzo y complemetacion de la estructura, por no estar considerado en el diseño estructural, alcantarillado provisorio de escuela, modificación red húmeda, modificación ubicación radiadores, modificación sala de caldera, incorporación de vanos. Ademas se consideraron obras extraordinarias: Instalación de persianas, separados de ambientes, instalación cortina plegable, estructura de aluminio y equipo de radio comunicación. Aumento de plazo en la ejecución de obras por 45 días, decreto exento N°341 de fecha 14-01-2014. -Sumado a lo anterior, se genero un nuevo aumento, para la tramitación y conexión a servicio eléctrico. Aumento de plazo en la ejecución de las obras por 60 días, decreto exento N°1906 de fecha 06-03-2014. Ademas de paralización de obras, desde el 19-02-2014 (decreto exento N°2308 de fecha 21-03-2014), hasta el 18-08-2014. | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 15 | 15 | 23 | 28 | 5 | Se realizaron aumentos de obra por concepto de refuerzos estructurales, no considerados en el diseño inicial del proyecto, sumado a obras extraordinarias solicitadas por los funcionales del Departamento de Salud y a problemas en las factibilidades de conexión a la red eléctrica. | 53.3333 | 86.6667 | existen diferencias entre lo informado el la ficha idi 2012 del proyecto y lo indicado en esta evaluación. Ninguno de los plazos coincide. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-04-22 | [14 empty] | 306881 | 1500 | 308381 | 309067 | -686 | -OBRAS CIVILES: Monto contrato: $280.779.366 iva incluido Aumento de obra : $9.741.094 Aumento de obras por obras extraordinarias: $13.757.509 TOTAL PAGADO: $304.277.969 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 284 | 284 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin modificaciones en la cantidad de metros cuadrados proyectados, contratados y ejecutados. | Sin modificaciones en la cantidad de metros cuadrados proyectados, contratados y ejecutados. | [12 empty] | fecha de constitución de comisión de recepción, con fecha 05-09-2014 se emite acta con observaciones a ser subsanadas en el periodo de 30 días. recepción provisoria sin observaciones con fecha 09-10-2014, aprobada por decreto exento N°8009 de fecha 10-10-2014. | 4192100% | Sin recepción definitiva, por falta de solicitud del contratista. |  | SI | 4192200% | Problemas detectados en mantencion de caldera a pellet. |  | En Operación |  | VALERIA HIDALGO ESPÍNOLA | MUNICIPALIDAD DE VALDIVIA (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107900% | 4107900% | 0 | 4113500% | 56 | 4121400% | 79 | 4138600% | 172 | 4138600% | 172 | 4138600% | 0 | 4139500% | 9 | 316 | 316 | Las mayores diferencia entre los hitos se deben a demoras en confeccion de Convenios mandatos y su tramitación.Tambié el periodo de licitación. | [23 empty] | 9603 | 11891 | 9363 | 0 | 1500 | 258016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290373 | 9603 | 11891 | 9363 | 0 | 1500 | 258016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290373 | El contrato de Obras Civiles transcurre sin mayores problemas. Sin embargo se presenta mucha dificultad con la inversión en Equipos y Equipamientos debido a la falta de experiencia de la Unidad Técnica y múltiples errores en la facturación y garantías que hubo que rehacer en muchos casos | 1 | 4983 | 1074 | 0 | 1500 | 304278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311836 | Contrato Obras Civiles: $ 280.779.366.- aumento de contrato : $ 20.044.634 Total contratado : $ 300.824.000.- Equipamiento: Varios adquisiciones: $ 4.983 Equipos: Varios adquisiciones por $ 1.074.- | 0 | 4983 | 1074 | 0 | 1500 | 304278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311835 | 2768 | BIP > SIGFE | 0 | 6072 | 671 | 0 | 1500 | 300824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309067 | 0 | 6509 | 1434 | 0 | 1712 | 336735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346390 | Obras Civiles: $ 300.824.000.- E.P. N°01: $ 12.624.084 mayo 2013 E.P. N°02: $ 25.222.329 julio 2013 E.P. N°03: $ 34.932.541 julio 2013 E.P. N°04: $ 36.033.532 agosto 2013 E.P. N°05: $ 28.788.578 sept 2013 E.P. N°06: $ 71.325.086 nov 2013 E.P. N°07: $ 41.310.280 dic 2013 E.P. N°08: $ 30.043.004 abril 2014 E.P. N°09: $ 20.039.311 agosto 2014 E.P. N°10: $ 505.255 agosto 2014 Equipamiento: $ 4.983.- Equipos: $ 1.074 | [15 empty] | 14798.5177 | 18324.313 | 14428.8779 | 0 | 2310.8952 | 397601.9211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447464.5249 | 0 | 0 | 6943.0251 | 1491.4838 | 0 | 2212.6692 | 442236.5769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452883.755 | 0 | 6941.7326 | 1491.4838 | 0 | 2212.6692 | 440089.8225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450735.7081 | 1.2111 | 0.73105 | 10.686 | -0.4743 |  | 1587.0976 | 1549.6121 | Se realizo un aumento de obra, que considero: Adición de pilares por falta de refuerzo y complemetacion de la estructura, por no estar considerado en el diseño estructural, alcantarillado provisorio de escuela, modificación red húmeda, modificación ubicación radiadores, modificación sala de caldera, incorporación de vanos. Ademas se consideraron obras extraordinarias: Instalación de persianas, separados de ambientes, instalación cortina plegable, estructura de aluminio y equipo de radio comunicación. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | RODOLFO PEÑA ZORICH | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 346215 | 23499 | 6.787% | Aumento total de $23.498.603, aprobado en Concejo Regional de Los Ríos y remitido mediante ORD. GR N°750 de fecha 03-04-2014, otorgando $20.044.634; el monto diferencial fue dado por la Municipalidad de Valdivia ($3.453.969), mediante decreto exento N°6408 de fecha 13-08-2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 19 | 19 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | proyecto no fue revaluado por lo que no existen cambios en los indicadores de rentabilidad. | En cuanto a los plazos el proyecto registró retrasos en la ejecución existieron dos ampliaciones de plazo y paralización de obras. En cuanto a los costos reales existieron aumentos de obras y obras extraordinarias. Las magnitudes no tuvieron modificaciones. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135824-0 | CONSTRUCCION DE REDES PARA EL SERVICIO DE APR DE LUMACO, PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SERVICIO DE AGUA POTABLE. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: -INSTALACIÓN DE 97 NUEVOS ARRANQUES, 75 DE ELLOS CON MEDIDOR -OBRAS DE IMPULSIÓN A ESTANQUE ELEVADO -ESTRUCTURA DE ESTANQUE ELEVADO V=25M3, H=20M (CUBA EXISTENTE) RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 16.000 M DE TUBERÍAS -OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO -OBRAS VIALES | 393 |  |  |  | 10 | 14 | Res. Ex. D.R.O.H. XIVª Nº 935, de 08 DE OCTUBRE 2014. original 240 dias RES. EXENTA DROH XIV N°732 del 23.06.2015 paralización RES. EXENTA DROH XIV N°1130 del 03.11.2015 paralización del plazo de las obras del contrato por 90 días corridos, entre las fechas 17.09.2015 y el 15.12.2015, estableciéndose como nueva fecha de término de contrato el día 23.12.2015. RES. EXENTA DROH XIV N°1201 del 16.11.2015 .-El levante de la paralización de las obras, a contar el 15.10.2015, El aumento de plazo por 28 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término de contrato el día 18.11.2015. | 40 | [16 empty] | 10 | 14 | Res. Ex. D.R.O.H. XIVª Nº 935, de 08 DE OCTUBRE 2014. original 240 dias RES. EXENTA DROH XIV N°732 del 23.06.2015 paralización RES. EXENTA DROH XIV N°1130 del 03.11.2015 paralización del plazo de las obras del contrato por 90 días corridos, entre las fechas 17.09.2015 y el 15.12.2015, estableciéndose como nueva fecha de término de contrato el día 23.12.2015. RES. EXENTA DROH XIV N°1201 del 16.11.2015 .-El levante de la paralización de las obras, a contar el 15.10.2015, El aumento de plazo por 28 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término de contrato el día 18.11.2015. | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 | Res. Ex. D.R.O.H. XIVª Nº 935, de 08 DE OCTUBRE 2014. original 240 dias RES. EXENTA DROH XIV N°732 del 23.06.2015 paralización RES. EXENTA DROH XIV N°1130 del 03.11.2015 paralización del plazo de las obras del contrato por 90 días corridos, entre las fechas 17.09.2015 y el 15.12.2015, estableciéndose como nueva fecha de término de contrato el día 23.12.2015. RES. EXENTA DROH XIV N°1201 del 16.11.2015 .-El levante de la paralización de las obras, a contar el 15.10.2015, El aumento de plazo por 28 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término de contrato el día 18.11.2015. | 40 | 40 | LA UNIDAD TÉCNICA INFORMA LOS SIGUIENTES AUMENTOS DE PLAZO: RES. EX. D.R.O.H. XIVª Nº 935, DE 08 DE OCTUBRE 2014. ORIGINAL 240 DIAS. RES. EXENTA DROH XIV N°732 DEL 23.06.2015 PARALIZACIÓN RES. EXENTA DROH XIV N°1130 DEL 03.11.2015 PARALIZACIÓN DEL PLAZO DE LAS OBRAS DEL CONTRATO POR 90 DÍAS CORRIDOS, ENTRE LAS FECHAS 17.09.2015 Y EL 15.12.2015, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO EL DÍA 23.12.2015. RES. EXENTA DROH XIV N°1201 DEL 16.11.2015 .-EL LEVANTE DE LA PARALIZACIÓN DE LAS OBRAS, A CONTAR EL 15.10.2015, EL AUMENTO DE PLAZO POR 28 DÍAS CORRIDOS, ESTABLECIÉNDOSE COMO NUEVA FECHA DE TÉRMINO DE CONTRATO EL DÍA 18.11.2015. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-10-21 | [14 empty] | 621893 | 0 | 621893 | 621893 | 0 | OBRAS CIVILES RES. EXENTA DROH XIV N°935 del 08.10.2014, adjudicación por la suma de $448.575.085.- (Cuatrocientos cuarenta y ocho millones quinientos setenta y cinco mil ochenta y cinco pesos) Impuestos Incluidos RES. EXENTA DROH XIV N°1201 del 16.11.2015 aumento de obra por un monto de $ 88.696.869 (Ochenta y ocho millones seiscientos noventa y seis mil ochocientos sesenta y nueve pesos), Descripción Disminución de Obras $35.517.150.- Obras Extraordinarias Precio Contratado $30.322.361.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido $93.891.658.- Total $88.696.869.- TOTAL OBRAS EJECUTADAS $ 537.271.954 (Quinientos treinta y siete millones doscientos setenta y un mil novecientos cincuenta y cuatro pesos), Impuestos Incluidos. CONSULTORIA ES. EXENTA DROH XIV N°935 del 08.10.2014, adjudicación la cantidad de $70.650.576 (Setenta millones seiscientos cincuenta mil quinientos setenta y seis pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto del contrato adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum de fecha 03 de junio de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP Nº110 de fecha 23 de julio de 2013. RES. EXENTA DROH XIV N°1240 del 16.11.2015 aumento de contrato en la cantidad de $13.969.757.- (Trece millones seiscientos noventa y seis mil quinientos setenta y cinco pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP N°110 de fecha 23.07.2013 total asesoria $ 84.620.333.- (Ochenta y cuatro millones seiscientos veinte mil trecientos treinta y tres pesos), Impuestos Incluidos.¿ | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 97 | 117 | 120.6186 | Real > Recomendada | [5 empty] | no hubo cambio en las magnitudes | LA MAGNITUD REAL RECOMENDADA FUE DE 97 ARRANQUES, POSTERIORMENTE CON FECHA 10/08/2015, SE RECOMENDO LA SOLICITUD DE INCORPORAR 21 NUEVOS ARRANQUES EN LA LOCALIDAD. | [12 empty] | D.R.O.H XIVª Nº 420, 18.04.2016 Aprueba Acta de Recepción Provisional y Dispone Devolución de Retenciones al Contratista y a Essal S.A. | 4245100% | no se ha realizado |  | SI | 4257300% | sistema trabaja sin problemas |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4161100% | 4164200% | 31 | 4178200% | 140 | NA |  | 4191200% | 130 | 4191200% | 130 | 4193300% | 21 | 4199200% | 59 | 381 | 350 | AUMENTO DE OBRAS | [23 empty] | 69102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507841 | 69104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507846 | AUMENTO DE OBRAS | 84620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621891 | AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $88.696 MM | 84620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621891 | -2 | BIP = SIGFE | 84620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621893 | 89275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656102 | AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $88.696 MM | [15 empty] | 100468.3646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637878.1508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738346.5154 | 803763.7184 | 118565.2069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756670.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 875236.0354 | 115381.9101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732595.1264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847977.0365 | 18.54 | 14.8481 | 14.8488 | -3.1145 | 5.5008 | 7247.667 | 6261.4968 | EL PROYECTO FUE REVALUADO, LA SOLICITUD DE REVALUACIÓN CONSIDERO AUMENTAR LOS BENEFICIARIOS, TOTALIZANDO 21 VIVIENDAS NUEVAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LO QUE SIGNIFICA UNA AMPLIACIÓN DE 1711 METROS LINEALES DE RED MATRIZ CON LOS RESPECTIVOS ARRANQUES DOMICILIARIOS. 1.- EL PRESUPUESTO CONTRATADO PARA LAS OBRAS CIVILES FUE DE M$ 448.575.-, Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO. M$ 543.603.- PRESENTANDO UN AUMENTO EFECTIVO $ 88.696.869.- QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE UN 21.18%. 2.- LOS AUMENTOS DEL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, CORRESPONDEN A M$13.970.-, SEGUN SE ESTABLECE EN EL CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA EMPRESA SANITARIA DE LOS LAGOS SA. ESSAL. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 571279 | 621893 | 8.8598 | LA SOLICITUD DE REVALUACIÓN CONSIDERO AUMENTAR LOS BENEFICIARIOS, TOTALIZANDO 21 VIVIENDAS NUEVAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADOS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LO QUE SIGNIFICA UNA AMPLIACIÓN DE 1711 METROS LINEALES DE RED MATRIZ CON LOS RESPECTIVOS ARRANQUES DOMICILIARIOS. 1.- EL PRESUPUESTO CONTRATADO PARA LAS OBRAS CIVILES FUE DE M$ 448.575.-, Y EL PRESUPUESTO MODIFICADO. M$ 543.603.- PRESENTANDO UN AUMENTO EFECTIVO $ 88.696.869.- QUE REPRESENTA UN INCREMENTO DE UN 21.18%. 2.- LOS AUMENTOS DEL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, CORRESPONDEN A M$13.970.-, SEGUN SE ESTABLECE EN EL CONVENIO ENTRE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE OBRAS HIDRÁULICAS Y LA EMPRESA SANITARIA DE LOS LAGOS SA. ESSAL. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 409988 | 487464 | 18.8971 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35745 | 42499 | 18.895 | Real > Recomendado | EL PROYECTO SUFRIO AUMENTOS DE MONTOS PARA LOS ITEM DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS, SIN EMBARGO EL COSTO NETO PROVADO POR ARRANQUE FUE DE 166 UF, LO QUE SE ENCUIENTRA BAJO EL PARAMETRO REGIONAL DE 175 UF POR SOLUCIÓN. | EL DISEÑO DEL PROYECTO PRESENTO DEFICIENCIAS AL ESTAR DESACTUALIZADO, YA QUE NO CONSIDERABA LA TOTALIDAD DE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD. POR ESTA RAZÓN TUVO QUE SER REVALUADO PARA INCORPORAR 21 BENEFICIARIOS QUE EL DISEÑO NO CONTEMPLABA. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30123267-0 | REPOSICION RETÉN COÑARIPE, COMUNA PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN Y ELEVAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI | LA INTERVENCIÓN A LAS OBRAS CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL CON 249,52 M2 PARA EL CUARTEL Y 82,5 M2 PARA LA CASA ANEXA, CON UN TOTAL DE 332,02 M2 A CONSTRUIR. PARA TALES EFECTOS SE UTILIZA LA MODALIDAD PANEL SIP, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE, QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y LOS COSTOS DE OBRA. | 6890 | [7 empty] | 2 | 0 | Todas las ordenes de compras fueron emitidas en el portal mercado publico el mismo día, conforme al siguiente detalle: 3179-285-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.227.690 3179-293-CM14 MUEBLES TIMAUKEL 09-07-2014 $ 588.693 3179-286-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 922.703 3179-287-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-288-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-289-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-290-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-291-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 344.587 3179-292-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-294-CM14 FAYMO S.A. 09-07-2014 $ 81.199 3179-295-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 09-07-2014 $ 112.370 3179-296-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 21.920 3179-297-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-299-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 09-07-2014 $ 263.770 | -100 | 2 | 23 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-291-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $17.901,47, al proveedor Ingesmart S.A. | 1050 |  |  |  |  | 3 | 0 | Sin observaciones | -100 | 7 | 7 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile yJuan Dionilo Adrian Pizarro Reyes, fecha de firma del presente contrato es 12-09-2013, según ID 3172-78-lp13 Plazo obra: 180 dás corridos 1 addendum: 20 días corridos 2 addendum: Sin plazo Total Plazo obra: 200 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 23 | 23 | 0 | Addendums: Primer addendum, Res. 889 de fecha 11-11-2013, monto $10.755.683, plazo de 20 días Segundo addendum, Res. 524 de fecha 01-07-2014, monto $18.757.305, sin plazo La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 15-07-2015, según orden de compra 4928-291-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 130 | 130 | el único plazo que no se cumplió fue el de la adquisición de equipos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-09-27 | [14 empty] | 347402 | 959 | 348361 | 348361 | 0 | EQUIPAMIENTO: 3179-285-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.227.690 3179-293-CM14 MUEBLES TIMAUKEL 09-07-2014 $ 588.693 3179-286-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 922.703 3179-287-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-288-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-289-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-290-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-291-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 344.587 3179-292-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-294-CM14 FAYMO S.A. 09-07-2014 $ 81.199 3179-295-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 09-07-2014 $ 112.370 3179-296-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 21.920 3179-297-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-299-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 09-07-2014 $ 263.770 3179-298-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 09-07-2014 $ 293.979 3179-545-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 EQUIPOS: 4928-291-cm15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 12.304.933 4928-391-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 22-08-2013 $ 1.096.252 4928-515-cm13 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 27-09-2013 $ 949.236 OBRAS CIVILES: Monto según contrato ID 3172-78-LP13 $297.134.954 primer addendum, 20 días $10.755.683 Segundo addendum, sin plazo $18.757.305 Total obras civiles $326.647.942 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 332 | 332 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | No existieron variaciones entre la magnitud recomendada y real. | [12 empty] | Sin observaciones | 4178800% | Sin observaciones | 4206800% | SI | 4178800% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4125300% | 4125300% | 0 | 4129100% | 38 | 4154800% | 257 | 4152900% |  | 4152900% |  | 4154400% | 15 | 4157100% | 27 | 318 | 318 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes, fecha de firma del presente contrato es 12-09-2013, según ID 3172-78-lp13 Primer estado de pago por un monto de $16.585.958, de fecha 24.10.2013, según factura Nro. 1548, proveedor Juan Dionilo Adrian Pizarro Yevenes. | [23 empty] | 0 | 8106 | 15014 | 0 | 959 | 311664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335743 | 0 | 8106 | 15014 | 0 | 959 | 311664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335743 | Sin observaciones | 0 | 6756 | 14350 | 0 | 959 | 326648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348713 | EQUIPAMIENTO: 3179-285-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.227.690 3179-293-CM14 MUEBLES TIMAUKEL 09-07-2014 $ 588.693 3179-286-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 922.703 3179-287-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-288-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-289-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-290-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-291-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 344.587 3179-292-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-294-CM14 FAYMO S.A. 09-07-2014 $ 81.199 3179-295-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 09-07-2014 $ 112.370 3179-296-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 21.920 3179-297-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-299-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 09-07-2014 $ 263.770 3179-298-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 09-07-2014 $ 293.979 3179-545-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 Total $ 6.755.926 EQUIPOS: 4928-291-cm15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 12.304.933 4928-391-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 22-08-2013 $ 1.096.252 4928-515-cm13 JUAN RODRIGO RUBILAR OLAVE 27-09-2013 $ 949.236 Total $ 14.350.421 OBRAS CIVILES: Monto según contrato ID 3172-78-LP13 $297.134.954 primer addendum, 20 días $10.755.683 Segundo addendum, sin plazo $18.757.305 Total obras civiles $326.647.942 | 0 | 6404 | 14350 | 0 | 959 | 326648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348361 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 6404 | 14350 | 0 | 959 | 326648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348361 | 0 | 6993 | 15146 | 0 | 1079 | 360886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384104 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 6.403.674 $ 6.403.674 Equipos $ 2.045.489 $ 12.304.933 $ 14.350.422 Obras civiles $ 127.061.110 $ 199.586.832 $ 326.647.942 Gastos Administrativos $ 959.000 $ 959.000 | [15 empty] | 0 | 11960.3042 | 22152.5409 | 0 | 1415.2294 | 459853.9214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495381.996 | 510414.4466 | 0 | 9535.6737 | 19576.6941 | 0 | 1394.5503 | 474907.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505413.9693 | 0 | 9036.7892 | 19576.6941 | 0 | 1394.5503 | 466426.0142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496434.0478 | 2.0251 | 0.21237 | 1.4292 | -1.7767 | -2.739 | 1495.2833 | 1404.8976 | En términos generales el proyecto registró una variación de tan solo 0,2% entre lo ejecutado y recomendado, es decir prácticamente se ajustó a lo recomendado. A pesar de que el proyecto fue reevaluado por un aumento en las obras civiles y en los plazos de ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 383290 | 24919 | 6.501% | Primer addendum, 20 días, Res. 889 de fecha 11.11.2013 $10.755.683 Segundo addendum, sin plazo, Res.524 de fecha 01.07.2014 $14.162.837 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 383292 | 394921 | 3.034 | primera revaluacion es por un aumento en las obras civiles en un monto inferior al 10% . | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 4 | 4 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 26670 | 28590 | 7.1991 | Real > Recomendado | en el proceso de reevaluacion, no fue actualizado el costo usuario equivalente por usuario equivalente, se calculo el VALOR ACTUAL COSTOS que fue de M$327.929.- Y el COSTO ANUAL EQUIVALENTE DE M$28.590.- | se realizaron reevalauciones por aumento de obra civil y plazos de ejecución. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124117-0 | REPOSICION RETÉN NELTUME, COMUNA PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN Y ELEVANDO LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP 2012 EN EL RETÉN NELTUME | LA INTERVENCIÓN A LAS OBRAS CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL CON 249,52M2, UNA CASA ANEXA DE 82,50 M2 Y CABALLERIZAS DE 140,88 M2, CON UN TOTAL A EDIFICAR DE 472,9 M2. PARA TALES EFECTOS SE UTILIZA LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE CARABINEROS DE CHILE, MODALIDAD QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y LOS COSTOS DE OBRA | 3664 | [7 empty] | 2 | 1 | La primera orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 3179-398-cm14, de fecha 09-07-2014, por un monto de $1.193.072, al proveedor Taz S.A. La última orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-543-se14, de fecha 06-08-2014, por un monto de $59.381 al proveedor Infeso Ltda. | -50 | 2 | 24 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-292-cm15, de fecha 15-07-2015, por un monto de US $16.737,50, al proveedor Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 3 | 0 | Sin observaciones | -100 | 7 | 9 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y la empresa Construcción e Ingenieria Torrejón Limitada, fecha de firma del presente contrato es 12-09-2013, según ID 3172-77-lp13 Plazo obra: 220 días corridos 1 addendum: 45 días corridos 2 addendum: 15 días corridos 3 addendum: sin plazo Total Plazo obra: 280 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 24 | 24 | 0 | Addendums: Primer addendum, Res. 319 de fecha 02-03-2014; Res 525 de fecha 01-07-2014, monto $6.454.822, plazo 45 días Segundo addendum, Res. 373 de fecha 20-05-2014, monto $47.693.743, plazo de 15 días Tercer addendum, Res 506 de fecha 25-06-2014, disminución de obra, monto $ $665.162, sin plazo La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 15-07-2015, según orden de compra 4928-292-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. | 140 | 140 | no se cumplió en general con los plazos recomendados. en relación a las obras civiles se produjo un AUMENTO de PLAZO DE 20 DÍAS producto de la reevaluación, sumando a esto 30 DÍAS INACTIVOS DEBIDO A QUE EL CONTRATO FUE TEMPORALMENTE PARALIZADO, pero la principal diferencia se produce en la duración del item equipos, ya que en la realidad sufrió un aumento de 22 meses. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-09-26 | [14 empty] | 386647 | 1095 | 387742 | 387828 | -86 | Equipamiento: 3179-398-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.193.072 3179-399-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 1.635.889 3179-400-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-401-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-402-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-403-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 09-07-2014 $ 112.370 3179-404-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-405-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-543-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-532-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-533-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-406-CM14 FAYMO S.A. 09-07-2014 $ 81.199 3179-407-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-511-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-408-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 366.507 Equipos: 4928-292-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 11.505.000 Exenta Nº24-2014 ENTEL S.A. 10-07-2015 $ 91.567 4928-329-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-400-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-314-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-298-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Obras Civiles Monto según contrato ID 3172-77-LP13 $314.284.611 Primer addendum, Res. 319 de fecha 02-03-2014; Res 525 de fecha 01-07-2014, plazo 45 días $6.454.822 Segundo addendum, Res. 373 de fecha 20-05-2014, monto , plazo de 15 días $47.693.743 Tercer addendum, Res 506 de fecha 25-06-2014, disminución de obra, monto , sin plazo $665.162 Total Obras civiles $367.868.014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | La ejecución de las obras civiles se ajustó a las magnitudes establecidas. | [12 empty] | Sin observaciones | 4185100% | Sin observaciones | 4211700% | SI | 4185100% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4131300% | 4131300% | 0 | 4133200% | 19 | 4154800% | 216 | 4152900% |  | 4152900% |  | 4154300% | 14 | 4158300% | 40 | 270 | 270 | Según contrato de obras entre Carabineros de Chile y la empresa Construcción e Ingenieria Torrejón Limitada, fecha de firma del presente contrato es 12-09-2013, según ID 3172-77-lp13 Primer estado de pago por un monto de $32.609.466, de fecha 05.11.2013, según factura Nro. 299, proveedor Construcción e Ingenieria Torrejón Limitada | [23 empty] | 0 | 8107 | 15439 | 0 | 1079 | 359305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383930 | 0 | 8107 | 15439 | 0 | 1079 | 359305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383930 | Sin observaciones | 0 | 6875 | 13967 | 0 | 1095 | 367868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389805 | Equipamiento: 3179-398-CM14 TAZ S.A. 09-07-2014 $ 1.193.072 3179-399-CM14 AGM Y DIMAD S.A. 09-07-2014 $ 1.635.889 3179-400-CM14 DONOSO Y CIA LTDA. 09-07-2014 $ 274.952 3179-401-CM14 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-07-2014 $ 40.944 3179-402-CM14 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-07-2014 $ 53.431 3179-403-CM14 INGRID DEL CARMEN RIQUELME TOBAR 09-07-2014 $ 112.370 3179-404-CM14 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-07-2014 $ 507.271 3179-405-CM14 ADELA DEL CARMEN LEON IBARRA 09-07-2014 $ 352.252 3179-543-SE14 INFESO LTDA. 06-08-2014 $ 59.381 3179-532-CM14 COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA 01-08-2014 $ 293.979 3179-533-CM14 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA 01-08-2014 $ 263.550 3179-406-CM14 FAYMO S.A. 09-07-2014 $ 81.199 3179-407-CM14 MELMAN S.A. 09-07-2014 $ 1.610.784 3179-511-CM14 TAZ S.A. 04-08-2014 $ 29.666 3179-408-CM14 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-07-2014 $ 366.507 Total $ 6.875.247 Equipos: 4928-292-CM15 INGESMART S A 15-07-2015 $ 11.505.000 Exenta Nº24-2014 ENTEL S.A. 10-07-2015 $ 91.567 4928-329-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-400-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-314-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-298-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Total $ 13.966.448 Obras Civiles Monto según contrato ID 3172-77-LP13 $314.284.611 Primer addendum, Res. 319 de fecha 02-03-2014; Res 525 de fecha 01-07-2014, plazo 45 días $6.454.822 Segundo addendum, Res. 373 de fecha 20-05-2014, monto , plazo de 15 días $47.693.743 Tercer addendum, Res 506 de fecha 25-06-2014, disminución de obra, monto , sin plazo $665.162 Total Obras civiles $367.868.014 | 0 | 4912 | 13967 | 0 | 1095 | 367768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387742 | -86 | BIP = SIGFE | 0 | 4912 | 13962 | 0 | 1095 | 367859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387828 | 0 | 5364 | 14767 | 0 | 1232 | 406953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428316 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 4.912.210 $ 4.912.210 Equipos $ 2.364.891 $ 11.596.422 $ 13.961.313 Obras civiles $ 159.419.088 $ 208.439.925 $ 367.859.013 Gastos Administrativos $ 1.095.000 $ 1.095.000 | [15 empty] | 0 | 11961.5966 | 22779.3777 | 0 | 1592.2947 | 530147.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566480.7958 | 572124.9117 | 0 | 9703.6918 | 19093.319 | 0 | 1592.2947 | 534690.4779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565079.7833 | 0 | 6932.6855 | 19092.0265 | 0 | 1592.2947 | 525838.5086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 553455.5153 | -0.24732 | -2.2993 | -0.8128 | -2.0571 | -3.2632 | 1170.0962 | 1111.7093 | Se observan algunas diferencias entre lo recomendado y el gasto real en todos los item, siendo menores las de equipos y equipamiento y la de mayor importancia el aumento de las obras civiles, que se encuentra justificado en la reevaluación realizada. LA reevaluacion se genera al modificar y regularizar las cubicaciones inicialmente recomendadas, ademas de un aumento de plazo de ejecución de las obras civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 438301 | 442668 | 0.99635 | LA reevaluacion se genera al modificar y regularizar las cubicaciones inicialmente recomendadas, ademas de un aumento de plazo de ejecución de las obras civiles. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 276257 | 404985 | 46.5972 | Real > Recomendado | [5 empty] | se incrementa el valor actual de los costos debido al aumento de presupuesto de las obras civiles. | la iniciativa no tuvo grandes dificultades, a excepción de la adquisición de equipos que supero de manera importante el plazo recomendado. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124123-0 | REPOSICION RETÉN CHOSHUENCO, COMUNA PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN Y ELEVAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD EN LA COMUNA DE PANGUIPULLI, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PCSP 2012 EN EL RETÉN CHOSHUENCO | LA INTERVENCIÓN A LAS OBRAS CONSIDERA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL CON 249,52M2, UNA CASA ANEXA DE 82,50 M2 Y CABALLERIZAS DE 140,88 M2, CON UN TOTAL A EDIFICAR DE 472,9 M2. PARA TALES EFECTOS SE UTILIZA LA MODALIDAD CONSTRUCTIVA PANEL SIP, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE CARABINEROS DE CHILE, MODALIDAD QUE REDUCE LOS TIEMPOS DE EJECUCIÓN Y LOS COSTOS DE OBRA | 35185 | [7 empty] | 2 | 2 | La ultima orden de compra emitida en portal mercado publico corresponde a la 3179-1272-cm13, de fecha 12-12-2013, por un monto de US $844,90, al proveedor R y C servicios computacionales Limitada. | 0 | 2 | 24 | La última orden de compra emitida en portal mercado público corresponde a la 4928-269-cm15, de fecha 14-07-2015, por un monto de US $17.799,39, al proveedor Ingesmart S.A. | 1100 |  |  |  |  | 3 | 0 | Sin observaciones | -100 | 7 | 7 | Según contrato de obra entre Carabineros de Chile y Ricardo Javier Fernandez Gamboa, fecha de firma de la presente corresponde al 12-06-2013. Plazo obra: 180 días corridos 1 addendum: 27 días corridos Total Plazo obra: 207 días corridos (a partir de la entrega del terreno) | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 25 | 25 | 0 | Addendums: Primer addendum, Res. 815 de fecha 15-10-2013, monto $54.898.190, plazo 27 días La última adquisición en equipamiento corresponde a CCTV, de fecha 14-07-2015, según orden de compra 4928-269-cm15, a la empresa Ingesmart S.A., cuyo proceso de compra se realiza posterior a la fecha de puesta en marcha de la unidad. RES.EX.NRO.815, AUTORIZA AUMENTO DE OBRA $54.898.190 Y 27 DIAS CORRIDOS | 177.7778 | 177.7778 | el único item que no se ajusto a los plazos recomendados fue el de equipos, el que fue incrementado en 22 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-14 | [14 empty] | 422859 | 1095 | 423954 | 423952 | 2 | Equipamiento: 3179-1013-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 09-10-2013 $ 881.331 3179-1017-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 09-10-2013 $ 537.942 3179-1017-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 09-10-2013 $ 537.942 3179-1018-CM13 MELMAN S.A. 09-10-2013 $ 1.610.784 3179-1019-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-10-2013 $ 206.417 3179-1020-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 09-10-2013 $ 141.078 3179-1022-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-10-2013 $ 507.271 3179-1023-CM13 FAYMO S.A. 09-10-2013 $ 81.199 3179-1025-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-10-2013 $ 53.431 3179-1026-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-10-2013 $ 6.010 3179-1145-SE13 COMERCIALIZADORA FYS EIRL 04-11-2013 $ 1.075.760 3179-1180-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 28-11-2013 $ 431.456 3179-1272-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 Equipos: 4928-269-CM15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.668.311 4928-792-se14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-328-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-313-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-399-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-812-cm13 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 05-12-2014 $ 63.387 4928-297-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Obras civiles: Monto según contrato 3172-40-lp13 $344.955.214 Primer addendum, Res. 815 de fecha 15-10-2013, plazo 27 días $54.898.190 Total obras civiles $399.853.404 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 473 | 473 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias | el proyecto se ejecuto de acuerdo a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Sin observaciones | 4178800% | Sin observaciones | 4195600% | SI | 4178800% | Sin observaciones |  | En Operación |  | PATRICIO EDUARDO CACERES BARRIOS | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4131300% | 4131300% | 0 | 4133200% | 19 | 4154800% | 216 | 4143700% |  | 4143700% |  | 4143900% | 2 | 4147200% | 33 | 159 | 159 | Según contrato de obra entre Carabineros de Chile y Ricardo Javier Fernandez Gamboa, fecha de firma de la presente corresponde al 12-06-2013. Primer estado de pago por un monto de $16.627.420, de fecha 17.07.2013, según factura Nro. 288, proveedor Rodrigo Javier Fernández Gamboa. | [23 empty] | 0 | 8107 | 15439 | 0 | 1079 | 341650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366275 | 0 | 8107 | 15439 | 0 | 1079 | 341650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366275 | Sin observaciones | 0 | 7274 | 15732 | 0 | 1095 | 399853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423954 | Equipamiento: 3179-1013-CM13 AGM Y DIMAD S.A. 09-10-2013 $ 881.331 3179-1017-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 09-10-2013 $ 537.942 3179-1017-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 09-10-2013 $ 537.942 3179-1018-CM13 MELMAN S.A. 09-10-2013 $ 1.610.784 3179-1019-CM13 COMERCIAL MUÑOZ LTDA. 09-10-2013 $ 206.417 3179-1020-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 09-10-2013 $ 141.078 3179-1022-CM13 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 09-10-2013 $ 507.271 3179-1023-CM13 FAYMO S.A. 09-10-2013 $ 81.199 3179-1025-CM13 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA. 09-10-2013 $ 53.431 3179-1026-CM13 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S.A. 09-10-2013 $ 6.010 3179-1145-SE13 COMERCIALIZADORA FYS EIRL 04-11-2013 $ 1.075.760 3179-1180-CM13 HERALDO CASTRO PALMA 28-11-2013 $ 431.456 3179-1272-CM13 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 12-12-2013 $ 449.521 Total $ 6.520.142 Equipos: 4928-269-CM15 INGESMART S A 14-07-2015 $ 13.668.311 4928-792-se14 INSPIRA IT CONSULTORES SPA 02-12-2014 $ 125.978 4928-328-cm13 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 31-07-2013 $ 1.097.725 4928-313-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 31-07-2013 $ 163.925 4928-399-cm13 COMPUTACION INTEGRAL S A 19-08-2013 $ 139.328 4928-812-cm13 INGENIERIA Y CONSTRUCCION RICARDO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 05-12-2014 $ 63.387 4928-297-cm13 COMPUTACION E INGENIERIA S A 31-07-2013 $ 968.903 Total $ 16.227.557 Obras civiles: Monto según contrato 3172-40-lp13 $344.955.214 Primer addendum, Res. 815 de fecha 15-10-2013, plazo 27 días $54.898.190 Total obras civiles $399.853.404 | 0 | 7274 | 15732 | 0 | 1095 | 399853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423954 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 7275 | 15727 | 0 | 1095 | 399855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423952 | 0 | 8184 | 16613 | 0 | 1232 | 445790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471819 | SIGFE 2013 2014 2015 TOTAL Equipamiento $ 7.275.199 $ 7.275.199 Equipos $ 2.364.891 $ 63.387 $ 13.299.000 $ 15.727.278 Obras civiles $ 277.913.794 $ 121.939.610 $ 399.853.404 Gastos Administrativos $ 1.095.000 $ 1.095.000 | [15 empty] | 0 | 11961.5966 | 22779.3777 | 0 | 1592.2947 | 504098.2583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540431.5273 | 616906.9064 | 0 | 10576.0935 | 21479.1761 | 0 | 1592.2947 | 581338.7661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614986.3303 | 0 | 10576.0935 | 21479.1761 | 0 | 1592.2947 | 576157.3462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609804.9104 | 13.7954 | 12.8367 | 14.2947 | -0.84253 | -1.1512 | 1289.2281 | 1218.0916 | la principal diferencia se observa en el monto del ítem de obras civiles, los que fueron informados y evaluados en los dos procesos de reevaluación realizados al proyecto por AUMENTO EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, incluyendo la segunda reevaluacion un aumento de plazo. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MAURICIO ANDRES BARRA FAUNDEZ | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 418146 | 477317 | 14.1508 | se realizaron dos reevaluaciones, ambas por AUMENTO EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES, incluyendo la segunda reevaluacion un aumento de plazo. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 408730 | 449470 | 9.9675 | Real > Recomendado | [5 empty] | se produce un incremento en el valor actual de los costos debido al aumento de presupuesto de las obras civiles. | el proyecto en general fue ejecutado dentro de los parámetros recomendados, ya que las obras civiles fueron reevaluadas. pero el item de equipos fue fuertemente aumentado en su plazo de ejecución sin informarse la razón. | SUSANA ROJAS MARTINEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30067878-0 | INSTALACION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL CHAIHUIN | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | CORRAL - REGION XIV | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. SUS HABITANTES DEBEN ABASTECERSE DE AGUA A TRAVÉS DE ESTEROS Y VERTIENTES EXISTENTES EN EL SECTOR. LA INICIATIVA CONTRIBUIRÁ A MEJORAR SU DESARROLLO ECONÓMICO. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: - INSTALACIÓN DE 126 NUEVOS ARRANQUES, 71 DE ELLOS CON MEDIDOR - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 10.697 M DE TUBERÍAS - OBRAS DE CAPTACIÓN Y ADUCCIÓN - PLANTA DE TRATAMIENTO - ESTANQUE SEMIENTERRADO 40 M3 - URBANIZACIÓN DE RECINTOS - OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO | 402 |  |  |  | 10 | 16 | D.R.O.H XIVª Nº 0928 DE FECHA 12.08.2013 APRUEBA GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ESSAL S.A. N°198/2013: CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAIHUÍN, CORRAL, C ON UN PLAZO DE 210 DIAS D.R.O.H XIVª Nº 253 DE FECHA 26.03.2014 El aumento de plazo del contrato en 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 08 de junio de 2014. D.R.O.H XIVª Nº 722 DE FECHA 31.07.20114 El aumento en el contrato con la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A por concepto de Gestión Técnica y Administrativa del contrato, en la cantidad de $45.163.167.- (Cuarenta y cinco millones ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución Seremi MOP XIV Nº713/2013 D.R.O.H XIVª Nº 973 de fecha 20.10.2014 , aumento de plazo en 40 días corridos desde el 25 de octubre de 2014 , teniendo como nueva fecha de término del contrato el día 03 de diciembre de 2014 | 60 | [12 empty] | 3 | 0 | por las modificaciones del propio contrato. | -100 | 10 | 16 | D.R.O.H XIVª Nº 0928 DE FECHA 12.08.2013 APRUEBA GASTOS CORRESPONDIENTES a la suma de $420.654.295.- (Cuatrocientos veinte millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos) Impuestos Incluidos, CON UN PLAZO DE 210 DIAS D.R.O.H XIVª Nº 253 DE FECHA 26.03.2014 El aumento de plazo del contrato en 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 08 de junio de 2014. D.R.O.H XIVª Nº 722 DE FECHA 31.07.20114 El aumento efectivo de obra por un monto de $301.087.783 (Trescientos un millones ochenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos), Impuestos Incluidos resumen modificacion: Disminución de Obras 13.089.882.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Contratado 197.579.725.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido 116.597.940.- Total 301.087.783.- D.R.O.H XIVª Nº 973 de fecha 20.10.2014 , aumento de plazo en 40 días corridos desde el 25 de octubre de 2014 , teniendo como nueva fecha de término del contrato el día 03 de diciembre de 2014 | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 16 | 16 | 0 | R.O.H XIVª Nº 253 DE FECHA 26.03.2014 El aumento de plazo del contrato en 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 08 de junio de 2014. .R.O.H XIVª Nº 973 de fecha 20.10.2014 , aumento de plazo en 40 días corridos desde el 25 de octubre de 2014 , teniendo como nueva fecha de término del contrato el día 03 de diciembre de 2014 | 45.4545 | 45.4545 | La unidad técnica informa que la iniciativa tuvo tres revaluaciones que se detallan a continuación: D.R.O.H XIVª Nº 0928 DE FECHA 12.08.2013 APRUEBA GASTOS CORRESPONDIENTES AL CONTRATO ESSAL S.A. N°198/2013: CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CHAIHUÍN, CORRAL, C ON UN PLAZO DE 210 DIAS D.R.O.H XIVª Nº 253 DE FECHA 26.03.2014 El aumento de plazo del contrato en 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 08 de junio de 2014. D.R.O.H XIVª Nº 722 DE FECHA 31.07.20114 El aumento en el contrato con la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A por concepto de Gestión Técnica y Administrativa del contrato, en la cantidad de $45.163.167.- (Cuarenta y cinco millones ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución Seremi MOP XIV Nº713/2013 D.R.O.H XIVª Nº 973 de fecha 20.10.2014 , aumento de plazo en 40 días corridos desde el 25 de octubre de 2014 , teniendo como nueva fecha de término del contrato el día 03 de diciembre de 2014 | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-09-10 | [14 empty] | 830006 | 0 | 830006 | 830003 | 3 | OBRAS CIVILES D.R.O.H XIVª Nº 0928 DE FECHA 12.08.2013 la suma de $420.654.295.- (Cuatrocientos veinte millones seiscientos cincuenta y cuatro mil doscientos noventa y cinco pesos) Impuestos Incluidos D.R.O.H XIVª Nº 722 DE FECHA 31.07.20114 aumento efectivo de obra por un monto de $301.087.783 (Trescientos un millones ochenta y siete mil setecientos ochenta y tres pesos), Impuestos Incluidos ASESORIA: D.R.O.H XIVª Nº 0928 DE FECHA 12.08.2013, la cantidad de $63.098.144.- (Sesenta y tres millones noventa y ocho mil ciento cuarenta y cuatro pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15% del monto del contrato adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum de fecha 22 de marzo de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución Seremi MOP XIV Nº713 de fecha 30 de abril de 2013. D.R.O.H XIVª Nº 722 DE FECHA 31.07.20114,El aumento en el contrato con la Empresa de Servicios Sanitarios de los Lagos S.A por concepto de Gestión Técnica y Administrativa del contrato, en la cantidad de $45.163.167.- (Cuarenta y cinco millones ciento sesenta y tres mil ciento sesenta y siete pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución Seremi MOP XIV Nº713/2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 126 | 166 | 131.746 | Real > Recomendada | [5 empty] | MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°2, D.R.O.H XIVª Nº 722 31.07.2014, DONDE INCLUYE MAYOR LONGITUD DE REDES Y DE USUARIOS. | INICIALMENTE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CHAIHUIN, CONSIDERÓ UN TOTAL DE 126 VIVIENDAS. SE INFORMA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS LA NECESIDAD DE CONECTAR 15 NUEVAS VIVIENDAS, LO QUE TOTALIZA 141 FAMILIAS DEL SECTOR CHAIHUIN, ADEMÁS SE INCORPORARAN 25 VIVIENDAS DEL SECTOR DE HUIRO, AUMENTANDO A 166 EL NUMERO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS TOTALES PARA ESTE PROYECTO. | [12 empty] | D.R.O.H N°057 , 16.01.2015 DESIGNA COMISIÓN RECEPCIÓN PROVISIONAL D.R.O.H N° 529 12.05.2015 APRUEBA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL Y DISPONE DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES. | 4203200% | D.R.O.H N°119 , 112.02.2016 DESIGNA COMISIÓN RECEPCIÓN DEFEINITIVA | 4243700% | SI | 4243700% | NO EXISTEN PROBLEMAS EN EL SISTEMA. |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4130600% | 4130600% | 0 | 4132000% | 14 | NA |  | 4149900% | 179 | 4149900% | 179 | 4152700% | 28 | 4157800% | 51 | 272 | 272 | El convenio mandato entre el Gobierno Regional y la D.O.H, para la gestión administrativa del proyecto, se materializó el 5 de marzo del 2013, y fue aprobado por Res. Afecta N°35 del 8 de marzo del 2013 (2 meses después de la primera identificación presupuestaria). Desde esa fecha hasta la apertura de la Propuesta de Obras Civiles (25 de junio del 2013), solo transcurrieron 2,5 meses, lo cual es considerado un tiempo relativamente breve para una licitación de estas características. | [23 empty] | 59390 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 395922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456312 | 59390 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 395922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456312 | El proyecto tuvo dos contratos, el primero para las Obras Civiles que fue adjudicado a la Constructora Jaime Harcha Lahsen por un valor de M$ 420.655 y en un plazo de ejecución inicial de 210 días corridos. Paralelamente se contrató la Consultoría con la empresa Essal por un valor de M$63.098, equivalente al 15% del contrato de Obras Civiles. La Unidad Técnica (D.O.H.) no solicitó los recursos para Gastos de Administración (M$1.000). | 108261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830003 | Los contratos fueron modificados ya que se incorporaron mas beneficiarios al proyecto tanto de la localidad de Chaihuín como de un nuevo sector (Huiro). Las Obras Civiles se incrementaron en M$ 301.088, por lo que el monto final contratado fue de M$ 721.742. A su vez la Consultoría fue aumentada proporcionalmente en M$45.163, quedando con un monto final de M$ 108.261. Estas modificaciones fueron sometidas a reevaluación ya que implicaron un cambio significativo en el proyecto original, tanto por los montos como por la incorporación de nuevos beneficiarios. | 108261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830003 | 0 | BIP = SIGFE | 108261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830003 | 118753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910439 | No hay diferencias con el Sigfe. | [15 empty] | 87629.1965 | 0 | 0 | 0 | 1475.9744 | 584175.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673280.858 | 1208205.2688 | 157401.9457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1049329.9336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206731.8793 | 153485.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1023210.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1176696.7043 | 79.2316 | 74.7706 | 75.1546 | -2.489 | -2.6079 | 7088.5344 | 6163.9209 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO, LAS VARIACIONES SE JUSTIFICAN POR LA NECESIDAD DE INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAIHUIN Y HUIRO. INICIALMENTE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CHAIHUIN, CONSIDERÓ UN TOTAL DE 126 VIVIENDAS. SE INFORMA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS LA NECESIDAD DE CONECTAR 15 NUEVAS VIVIENDAS, LO QUE TOTALIZA 141 FAMILIAS DEL SECTOR CHAIHUIN, ADEMÁS SE INCORPORARAN 25 VIVIENDAS DEL SECTOR DE HUIRO, AUMENTANDO A 166 EL NUMERO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS TOTALES PARA ESTE PROYECTO. LO ANTERIOR, IMPLICARÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES CON UN INCREMENTO DEL MONTO EN M$ 301.088.-, TOTALIZANDO UN PRESUPUESTO PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES DE M$ 721.743.- QUE CORRESPONDE A UN 71,6% SOBRE PRESUPUESTO ORIGINAL; EL INCREMENTO EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS ES DE M$ 45.163.- TOTALIZANDO M$ 108.263.- Y UN AUMENTO DE PLAZO DE 180 DÍAS CORRIDOS ADICIONALES, A FIN DE PODER DESARROLLAR CORRECTAMENTE LAS OBRAS. SE ANALIZARON DOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INDEPENDIENTES PARA LA LOCALIDAD DE HUIRO: A) DOTAR DE AGUA POTABLE EN FORMA SEPARADA LA LOCALIDAD DE HUIRO, SIENDO LOS RESULTADOS DE COSTO NETO PRIVADO/ NUMERO DE SOLUCIÓN DEL ORDEN DE 443 UF Y 508 UF RESPECTIVAMENTE. RESULTADO QUE ESTÁ MUY SOBRE EL MÁXIMO REGIONAL POR SOLUCIÓN (QUE CORRESPONDE A 170 UF). B)INCORPORAR LA LOCALIDAD DE HUIRO COMO PARTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CHAIHUÍN. ESTE ANÁLISIS INDICA QUE ES FACTIBLE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, SIENDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS LOS SIGUIENTES: VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIAL (VAC): M$ 603.904.- COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAE): M$ 52.651.- COSTO NETO PRIVADO/N° ARRANQUES: 170 UF.- LOS AUMENTOS EN LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE: A) PARA LA LOCALIDAD DE CHAIHUIN, 1.800 METROS DE RED PARALELA ADICIONALES A LA YA PROYECTADA, 15 ARRANQUES Y 18 CÁMARAS VÁLVULA CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES EN SOLICITADAS EN CADA ATRAVIESO DE RED. B) PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED HACIA LA LOCALIDAD DE HUIRO, SE SOLICITA PRINCIPALMENTE 6.035 METROS LINEALES DE RED, DISTRIBUIDOS EN REDES DE 63;75 Y 110 MM RESPECTIVAMENTE, 25 ARRANQUES Y SISTEMA DE BOMBEO DE ELEVACIÓN, PARA GARANTIZAR PRESIÓN EN TODA LA RED. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN CARLOS CASTILLO AVILA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 545303 | 934820 | 71.4313 | 1.- LOS AUMENTOS SE JUSTIFICAN POR LA NECESIDAD DE INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS EN LA LOCALIDAD DE CHAIHUIN Y HUIRO. INICIALMENTE EL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CHAIHUIN, CONSIDERÓ UN TOTAL DE 126 VIVIENDAS. SE INFORMA POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS LA NECESIDAD DE CONECTAR 15 NUEVAS VIVIENDAS, LO QUE TOTALIZA 141 FAMILIAS DEL SECTOR CHAIHUIN, ADEMÁS SE INCORPORARAN 25 VIVIENDAS DEL SECTOR DE HUIRO, AUMENTANDO A 166 EL NUMERO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS TOTALES PARA ESTE PROYECTO. LO ANTERIOR, IMPLICARÁ REALIZAR LA MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES CON UN INCREMENTO DEL MONTO EN M$ 301.088.-, TOTALIZANDO UN PRESUPUESTO PARA EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES DE M$ 721.743.- QUE CORRESPONDE A UN 71,6% SOBRE PRESUPUESTO ORIGINAL; EL INCREMENTO EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS ES DE M$ 45.163.- TOTALIZANDO M$ 108.263.- Y UN AUMENTO DE PLAZO DE 180 DÍAS CORRIDOS ADICIONALES, A FIN DE PODER DESARROLLAR CORRECTAMENTE LAS OBRAS. 2.- SE ANALIZARON DOS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN INDEPENDIENTES PARA LA LOCALIDAD DE HUIRO: 2.1.- DOTAR DE AGUA POTABLE EN FORMA SEPARADA LA LOCALIDAD DE HUIRO, SIENDO LOS RESULTADOS DE COSTO NETO PRIVADO/ NUMERO DE SOLUCIÓN DEL ORDEN DE 443 UF Y 508 UF RESPECTIVAMENTE. RESULTADO QUE ESTÁ MUY SOBRE EL MÁXIMO REGIONAL POR SOLUCIÓN (QUE CORRESPONDE A 170 UF). 2.2.- INCORPORAR LA LOCALIDAD DE HUIRO COMO PARTE DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE CHAIHUÍN. ESTE ANÁLISIS INDICA QUE ES FACTIBLE TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE, SIENDO LOS RESULTADOS OBTENIDOS LOS SIGUIENTES: VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS SOCIAL (VAC): M$ 603.904.- COSTO ANUAL EQUIVALENTE SOCIAL (CAE): M$ 52.651.- COSTO NETO PRIVADO/N° ARRANQUES: 170 UF.- 3.- LOS AUMENTOS EN LAS OBRAS CIVILES CORRESPONDEN PRINCIPALMENTE: 3.1- PARA LA LOCALIDAD DE CHAIHUIN, 1.800 METROS DE RED PARALELA ADICIONALES A LA YA PROYECTADA, 15 ARRANQUES Y 18 CÁMARAS VÁLVULA CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES EN SOLICITADAS EN CADA ATRAVIESO DE RED. 3.2- PARA LA AMPLIACIÓN DE LA RED HACIA LA LOCALIDAD DE HUIRO, SE SOLICITA PRINCIPALMENTE 6.035 METROS LINEALES DE RED, DISTRIBUIDOS EN REDES DE 63;75 Y 110 MM RESPECTIVAMENTE, 25 ARRANQUES Y SISTEMA DE BOMBEO DE ELEVACIÓN, PARA GARANTIZAR PRESIÓN EN TODA LA RED. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 30138 | 52651 | 74.6997 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 345687 | 603904 | 74.6968 | Real > Recomendado | LAS VARIACIONES SE DEBEN A QUE EL PROYECTO SUFRIO AUMENTOS EN LOS MONTOS CONTRATADOS. | EL PROYECTO PRESENTÓ REEVALUACIONES, SUFRIÓ MODIFICACIONES EN LOS MONTOS RECOMENDADOS Y FECHA DE TÉRMINO ULTIMO CONTRATO (OBRA CIVIL, EQUIPOS, EQUIPAMIENTO, CONSULTORÍAS), EXEDE EN 6 MESES EL PLAZO RECOMENDADO INICIALMENTE. EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN OPERACIÓN, SE REALIZA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES DE LAS OBRAS CIVILES CON FECHA 08/03/2016. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115285-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE CUDICO, LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE. SUS HABITANTES SE ABASTECEN DE AGUA A TRAVÉS DE NORIAS Y CAMIONES ALJIBE MUNICIPALES. POR ESTA RAZÓN SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN RURAL EN CALIDAD, CANTIDAD Y CONTINUIDAD. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA PODER ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD DE CUDICO, DENTRO DE ESTAS DESTACAN LAS SIGUIENTES: - CONSTRUCCION DE CAPTACION SUPERFICIAL EN ESTERO SIN NOMBRE. - INSTALACION DE IMPULSION Y ADUCCION CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 3 KM. - SE CONTEMPLA TRATAMIENTO MEDIANTE FILTRO PARA EL ABATIMIENTO DE HIERRO Y TURBIEDAD. - SE CONTEMPLA TRATAMIENTO DE DESINFECCION MEDIANTE LA INYECCION DE HIPOCLORITO DE CALCIO. - CONSTRUCCION DE ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 15M DE ALTURA Y 25M3 DE CAPACIDAD. - INSTALACION DE RED DE DISTRIBUCION EN PVC C-6 DE DIAMETROS 63 Y 75MM CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 11KM. - INSTALACION DE 80 ARRANQUES PARA ABASTECER A LAS VIVIENDAS Y SERVICIOS PUBLICOS DEL SECTOR. | 386 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 28 | DROH Nº 924/12-08-2013, original 180 dias DROH Nº 232/20.03.2014, aumento del plazo del contrato por 60 días ,estableciéndose como nueva fecha de término el 09 de abril de 2014. DROH Nº 506/20.05.2014, El aumento del plazo del contrato por 75 días, estableciéndose como nueva fecha de término el 23 de junio de 2014. DROH Nº 875/09-09-2014. La paralización del plazo del contrato por 60 días, estableciéndose como nueva fecha de término el 21 de agosto de 2014. DROH Nº 952/14-10-2014, aumento de plazo de 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 19 de noviembre de 2014. DROH Nº 014/08-01-2015,El aumento de plazo en 41 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 30 de Diciembre de 2014. DROH Nº 227/03-03-2015, El aumento de plazo en 60 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 28 de Febrero de 2015. DROH Nº 496/28.04.2015,El aumento de plazo en 45 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 14.04.2015. DROH Nº 676/15-06-2015, El aumento de plazo en 45 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 29.05.2015. DROH Nº 1167/09-11-2015,El aumento de plazo en 30 días corridos, entre las fechas 30.05.2015 al 28.06.2015 | 211.1111 | [16 empty] | 9 | 28 | DROH Nº 924/12-08-2013, original 180 dias DROH Nº 232/20.03.2014, aumento del plazo del contrato por 60 días ,estableciéndose como nueva fecha de término el 09 de abril de 2014. DROH Nº 506/20.05.2014, El aumento del plazo del contrato por 75 días, estableciéndose como nueva fecha de término el 23 de junio de 2014. DROH Nº 875/09-09-2014. La paralización del plazo del contrato por 60 días, estableciéndose como nueva fecha de término el 21 de agosto de 2014. DROH Nº 952/14-10-2014, aumento de plazo de 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 19 de noviembre de 2014. DROH Nº 014/08-01-2015,El aumento de plazo en 41 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 30 de Diciembre de 2014. DROH Nº 227/03-03-2015, El aumento de plazo en 60 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 28 de Febrero de 2015. DROH Nº 496/28.04.2015,El aumento de plazo en 45 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 14.04.2015. DROH Nº 676/15-06-2015, El aumento de plazo en 45 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 29.05.2015. DROH Nº 1167/09-11-2015,El aumento de plazo en 30 días corridos, entre las fechas 30.05.2015 al 28.06.2015 | 211.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 28 | 28 | 0 | DROH Nº 924/12-08-2013, original 180 dias DROH Nº 232/20.03.2014, aumento del plazo del contrato por 60 días ,estableciéndose como nueva fecha de término el 09 de abril de 2014. DROH Nº 506/20.05.2014, El aumento del plazo del contrato por 75 días, estableciéndose como nueva fecha de término el 23 de junio de 2014. DROH Nº 875/09-09-2014. La paralización del plazo del contrato por 60 días, estableciéndose como nueva fecha de término el 21 de agosto de 2014. DROH Nº 952/14-10-2014, aumento de plazo de 90 días corridos, estableciéndose como nueva fecha de término del contrato el 19 de noviembre de 2014. DROH Nº 014/08-01-2015,El aumento de plazo en 41 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 30 de Diciembre de 2014. DROH Nº 227/03-03-2015, El aumento de plazo en 60 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 28 de Febrero de 2015. DROH Nº 496/28.04.2015,El aumento de plazo en 45 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 14.04.2015. DROH Nº 676/15-06-2015, El aumento de plazo en 45 días corridos,estableciéndose como nueva fecha de término de día 29.05.2015. DROH Nº 1167/09-11-2015,El aumento de plazo en 30 días corridos, entre las fechas 30.05.2015 al 28.06.2015 | 211.1111 | 211.1111 | LOS AUMENTOS SE JUSTIFICAN PRINCIPALMENTE POR: INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS, ENTRE ELLOS UNA ESCUELA RURAL Y OCHO VIVIENDAS; REFORZAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LA TORRE Y ESTANQUE DE REGULACIÓN SEGUN NORMATIVA VIGENTE; CUMPLIR EXIGENCIAS DE VIALIDAD QUE INCLUYE ATRAVIESOS, CÁMARAS DE VÁLVULAS Y REMPLAZO DE 200 MTS DE CAÑERÍA DE PVC C6 POR HDPE D=75MM. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-09-04 | [14 empty] | 486842 | 0 | 486842 | 486842 | 0 | OBRAS CIVILES Original (propuesta) - DROH Nº 924/12-08-2014 la suma de $366.144.016.- (Trescientos sesenta y seis millones ciento cuarenta y cuatro mil dieciséis pesos) Impuestos Incluidos Aumento MONTO DROH Nº 952/14-10-2014, aumento efectivo de obra por un monto de $57.196.833 (Cincuenta y siete millones ciento noventa y seis mil ochocientos treinta y tres pesos), Impuestos Incluidos RESUMEN Obras Extraordinarias ¿ Precio Contratado 16.583.333.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido 79.973.825.- Presupuesto de Disminuciones de Obras -39.360.325.- Total 57.196.833.- SUMA TOTAL $423.340.849 (Cuatrocientos veintitrés millones trescientos cuarenta mil ochocientos cuarenta y nueve pesos), Impuestos Incluidos. CONSULTORIA Original (propuesta) - DROH Nº 924/12-08-2014 de $54.921.602.- (Cincuenta y cuatro millones novecientos veintiUn mil seiscientos dos pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15% del monto del contrato adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum de fecha 04 de agosto de 2009, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP Nº225 de fecha 27 de agosto de 2009, y sus modificaciones posteriores Aumento MONTO DROH Nº 952/14-10-2014, la cantidad de $8.579.525.- (Ocho millones quinientos setenta y nueve mil quinientos veinticinco pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP N°225 de fecha 27.08.2009 y sus modificaciones posteriores SUMA TOTAL de $63.501.127.- (Sesenta y tres millones quinientos un mil ciento veintisiete pesos), Impuestos Incluidos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 80 | 89 | 111.25 | Real > Recomendada | [5 empty] | SE REALIZO UN AUMENTO DE CONTRATO PARA REALIZAR ESTOS 9 ARRANQUES NUEVOS Y CÁMARAS REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD. | 1.- LOS AUMENTOS SE JUSTIFICAN PRINCIPALMENTE POR: INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS, ENTRE ELLOS UNA ESCUELA RURAL Y OCHO VIVIENDAS; REFORZAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LA TORRE Y ESTANQUE DE REGULACIÓN SEGUN NORMATIVA VIGENTE; CUMPLIR EXIGENCIAS DE VIALIDAD QUE INCLUYE ATRAVIESOS, CÁMARAS DE VÁLVULAS Y REMPLAZO DE 200 MTS DE CAÑERÍA DE PVC C6 POR HDPE D=75MM. | [12 empty] | D.R.O.H N°19 , DESIGNA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE FECHA 22.01.2016 EN PROCESO DE LEVANTE DE OBSERVACIONES | 4241800% | no se ha realizado |  | SI | 4241800% | NO SE PRESENTAS OBSERVACIONES |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION |  |  | 4124700% | 4127400% | 27 | 4132300% | 49 | NA |  | 4149900% | 176 | 4149900% | 176 | 4152100% | 22 | 4154700% | 26 | 300 | 273 | AUMENTO DE OBRAS | [23 empty] | 53622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411095 | 54120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414906 | AUMENTO DE OBRAS | 63501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486841 | AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $57196 MM | 63501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486841 | -1 | BIP = SIGFE | 63502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486842 | 70143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538004 | AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $57196 MM | [15 empty] | 79852.5431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532333.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 612185.5977 | 706361.038 | 96934.8146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597498.2304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694433.045 | 90656.1072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604685.528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 695341.6352 | 13.4351 | 13.5835 | 13.5916 | 0.13084 | -1.56 | 7812.8274 | 6794.2194 | 1.- LOS AUMENTOS SE JUSTIFICAN PRINCIPALMENTE POR: INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS, ENTRE ELLOS UNA ESCUELA RURAL Y OCHO VIVIENDAS; REFORZAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LA TORRE Y ESTANQUE DE REGULACIÓN SEGUN NORMATIVA VIGENTE; CUMPLIR EXIGENCIAS DE VIALIDAD QUE INCLUYE ATRAVIESOS, CÁMARAS DE VÁLVULAS Y REMPLAZO DE 200 MTS DE CAÑERÍA DE PVC C6 POR HDPE D=75MM. 2.- LO ANTERIOR REPRESENTA UN AUMENTO DE PLAZO DE 90 DÍAS CORRIDOS ADICIONALES, A FIN DE PODER EJECUTAR LAS MODIFICACIONES. EL INCREMENTO DEL ÍTEM DE OBRAS CIVILES ES DE 15,6% RESPECTO AL PRESUPUESTO CONTRATADO Y CORRESPONDE A M$ 57.196.- Y EL INCREMENTO DEL ÍTEM CONSULTORÍAS ES DE M$ 8.579.- AUMENTOS SUJETOS AL CONVENIO DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS CON LA EMPRESA SANITARIA DE LOS LAGOS S.A. (ESSAL), TOTALIZANDO UN INCREMENTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE M$ 65.776.- | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 489405 | 546530 | 11.6723 | LOS AUMENTOS SE JUSTIFICAN PRINCIPALMENTE POR: INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS, ENTRE ELLOS UNA ESCUELA RURAL Y OCHO VIVIENDAS; REFORZAR Y MEJORAR LA ESTRUCTURA DE LA TORRE Y ESTANQUE DE REGULACIÓN SEGUN NORMATIVA VIGENTE; CUMPLIR EXIGENCIAS DE VIALIDAD QUE INCLUYE ATRAVIESOS, CÁMARAS DE VÁLVULAS Y REMPLAZO DE 200 MTS DE CAÑERÍA DE PVC C6 POR HDPE D=75MM. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 313337 | 325832 | 3.9877 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL PROYECTO SUFRIO UNA REVALUACIÓN PARA INCORPORAR 9 ARRANQUES. | EL PROYECTO SUFRIO UNA REEVALUACION POR OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE AFECTO TANTO LOS MONTOS COMO LOS PLAZOS INVOLUCRADOS. NO SUFRIO CAMBIOS EN SU NATURALEZA. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135285-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE PANCUL, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | ACTUALMENTE ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN ACTUAL Y FUTURA, CONTRIBUYENDO A SU DESARROLLO. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: -INSTALACIÓN DE 167 NUEVOS ARRANQUES -RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 13.200 M DE TUBERÍAS DE PVC C10 D = 75 MM. -ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE V=50 M3, H= 20 M DE ALTURA CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. -HABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO CON EQUIPOS DE BOMBEO Y SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. -SISTEMA DE IMPULSIÓN HACIA EL ESTANQUE. -SISTEMA DE TRATAMIENTO CON EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN Y FILTRO. -OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO. -URBANIZACIÓN DE RECINTOS. | 692 |  |  |  | 11 | 14 | RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, contrato original plazo de 270 dias RESUELVO DROH XIVª Nº 848 del 10 de Agosto de 2015, paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 18.06.2015 y el 16.08.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1010 del 22 de Septiembre de 2015, La paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 17.08.2015 y el 15.10.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de plazo del contrato por 15 días,Estableciéndose como nueva fecha de término el 18.11.2015 y El levante del periodo de paralización de las obras a partir del 16.10.2015 | 27.2727 | [8 empty] | 1 | 0 | DECRETO EXPROPIATORIO N° 2290 E FECHA 29.11.2013 INSCRITO EN EL CONSERVADOR DE LOS LAGOS CON FECHA 22.04.2016 | -100 |  |  |  |  | 11 | 14 | RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, contrato original plazo de 270 dias RESUELVO DROH XIVª Nº 848 del 10 de Agosto de 2015, paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 18.06.2015 y el 16.08.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1010 del 22 de Septiembre de 2015, La paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 17.08.2015 y el 15.10.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de plazo del contrato por 15 días,Estableciéndose como nueva fecha de término el 18.11.2015 y El levante del periodo de paralización de las obras a partir del 16.10.2015 | 27.2727 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 | RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, contrato original plazo de 270 dias RESUELVO DROH XIVª Nº 848 del 10 de Agosto de 2015, paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 18.06.2015 y el 16.08.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1010 del 22 de Septiembre de 2015, La paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 17.08.2015 y el 15.10.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de plazo del contrato por 15 días,Estableciéndose como nueva fecha de término el 18.11.2015 y El levante del periodo de paralización de las obras a partir del 16.10.2015 | 27.2727 | 27.2727 | La Unidad técnica informa los siguientes aumentos de plazo. RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, contrato original plazo de 270 dias RESUELVO DROH XIVª Nº 848 del 10 de Agosto de 2015, paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 18.06.2015 y el 16.08.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1010 del 22 de Septiembre de 2015, La paralización del plazo del contrato por 60 días, entre las fechas 17.08.2015 y el 15.10.2015 RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de plazo del contrato por 15 días, Estableciéndose como nueva fecha de término el 18.11.2015 y El levante del periodo de paralización de las obras a partir del 16.10.2015 | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-10-29 | [14 empty] | 675440 | 0 | 675440 | 675440 | 0 | OBRAS CIVILES RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, la suma de $535.134.493.- (Quinientos treinta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos) Impuestos Incluidos RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de obra por un monto de $ 48.398.894.- (Cuarenta y ocho millones trecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos) DESCRIPCION Disminución de Obras $7.673.183.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Contratado $35.042.620.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido $21.029.456.- Total $48.398.894.- TOTAL OBRAS CIVILES: suma de $ 583.533.387.- (Quinientos ochenta y tres millones Quinientos treinta y tres mil trecientos ochenta y siete pesos), Impuestos Incluidos. CONSULTORIA RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, la cantidad de $84.283.683 (Ochenta y cuatro millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto del contrato adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum de fecha 03 de junio de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP Nº110 de fecha 23 de julio de 2013. RESUELVO D.R.O.H XIVª Nº 1241 de fecha 23.11.2015, un aumento de monto de $ 7.622.826.- (Siete millones seiscientos veintidós mil ochocientos veintiséis pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP N°110 de fecha 23.07.2013. TOTAL CONSULTORA $ 91.906.509.- (Noventa y un millones novecientos seis mil quinientos nueve pesos), Impuestos Incluidos.¿ | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 167 | 167 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las modificaciones fueron realizadas para mejorar el funcionamiento del sistema y cambio de materialidad de algunos tramos de tuberias. | No hay diferencias entre la magnitud recomendada y la real. | [12 empty] | D.R.O.H N° 357, de fecha 05.04.2016, aprueba acta recepción provisional y dispone devolucion de retenciones | 4245000% | no se ha realizado |  | SI | 4245000% | NO PRESENTA PROBLEMAS |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4171600% | 4171600% | 0 | 4184500% | 129 | NA |  | 4192500% | 80 | 4192500% | 80 | 4194100% | 16 | 4199700% | 56 | 281 | 281 | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | [23 empty] | 84283 | 0 | 0 | 840 | 0 | 536604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621727 | 84283 | 0 | 0 | 840 | 0 | 536608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621731 | MODIFICACIÓN DE CONTRATO | 91906 | 0 | 0 | 840 | 0 | 583533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 676279 | modificacion de contrato por un monto de $ 48 398 MM | 91906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675439 | -1 | BIP = SIGFE | 91906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675440 | 96334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707981 | modificacion de contrato por un monto de $ 48 398 MM | [15 empty] | 122879.3949 | 0 | 0 | 1221.3624 | 0 | 780163.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 904264.3941 | 0 | 130053.768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820587.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950641.2685 | 124507.8781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790518.7219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915026.6 | 5.1287 | 1.1902 | 1.3273 | -3.7464 |  | 5479.2012 | 4733.645 | La unidad Financiera informa los siguientes incrementos menores al 10% del valor total recomendado. OBRAS CIVILES RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, la suma de $535.134.493.- (Quinientos treinta y cinco millones ciento treinta y cuatro mil cuatrocientos noventa y tres pesos) Impuestos Incluidos RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de obra por un monto de $ 48.398.894.- (Cuarenta y ocho millones trecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos) DESCRIPCION Disminución de Obras $7.673.183.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Contratado $35.042.620.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido $21.029.456.- Total $48.398.894.- TOTAL OBRAS CIVILES: suma de $ 583.533.387.- (Quinientos ochenta y tres millones Quinientos treinta y tres mil trecientos ochenta y siete pesos), Impuestos Incluidos. CONSULTORIA RESUELVO DROH XIVª Nº 946 del 13 de Octubre de 2014, la cantidad de $84.283.683 (Ochenta y cuatro millones doscientos ochenta y tres mil seiscientos ochenta y tres pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto del contrato adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum de fecha 03 de junio de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP Nº110 de fecha 23 de julio de 2013. RESUELVO D.R.O.H XIVª Nº 1241 de fecha 23.11.2015, un aumento de monto de $ 7.622.826.- (Siete millones seiscientos veintidós mil ochocientos veintiséis pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP N°110 de fecha 23.07.2013. TOTAL CONSULTORA $ 91.906.509.- (Noventa y un millones novecientos seis mil quinientos nueve pesos), Impuestos Incluidos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 699653 | 48399 | 6.918% | DESCRIPCION Disminución de Obras $7.673.183.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Contratado $35.042.620.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido $21.029.456.- Total $48.398.894.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no sufrió revaluación, pero la unidad financiera informa una modificación de contrato por un monto de M$ 48.398.- RESUELVO DROH XIVª Nº 1223 del 18 de Noviembre de 2015, El aumento de obra por un monto de $ 48.398.894.- (Cuarenta y ocho millones trecientos noventa y ocho mil ochocientos noventa y cuatro pesos). | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 551906 | 551906 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay diferencias entre la rentabilidad recomendada y la real. | PROYECTO FUE EJECUTADO DE ACUERDO A LO RECOMENDADO INICIALMENTE. NO SUFRIO ALTERACIONES. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135322-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR PILMAIQUEN-TRAIGUEN, LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SERVICIO PARA DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | LAS OBRAS PROYECTADAS SON LAS SIGUIENTES: - INSTALACIÓN DE 89 NUEVOS ARRANQUES, 42 DE ELLOS CON MEDIDOR. - CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 16.000 M DE TUBERÍAS DE PVC C-10 DE 63 Y 75 MM. - CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE SEMIENTERRADO DE H.A DE 30 M3, EL CUAL SERÁ PRESURIZADO, PARA QUE PERMITA TENER PRESIÓN PARA LLEGAR A TODAS LAS VIVIENDAS DEL SECTOR. - HABILITACIÓN DE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DE ESTANQUE ELEVADO. - IMPLEMENTACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO, COMO UNIDAD DE RESPALDO A LA EXISTENTE. - CONEXIÓN DE E INSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN, QUE GARANTICE EL SUMINISTRO ELÉCTRICO. - OBRAS VIALES. - OBRAS ELÉCTRICAS. | 357 |  |  |  | 10 | 12 | Res. Ex. N°948 del 14.10.2016, plazo original 240 dias Res. Ex. 764 del 06.07.2015 aumento de plazo 48 días.estableciéndose como nueva fecha de término el 23.07.2015. Res. Ex. 840 del 07.11.2015 Paralización por 60 días.entre las fechas 03.07.2015 y el 31.08.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 21.09.2015. Res. Ex. 1202 del 16.11.2015 Paralización por 90 días.paralización de las obras del contrato por 90 días, entre las fechas 01.09.2015 y el 29.11.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 20.12.2015. | 20 | [16 empty] | 10 | 15 | Res. Ex. N°948 del 14.10.2016, plazo original 240 dias Res. Ex. 764 del 06.07.2015 aumento de plazo 48 días.estableciéndose como nueva fecha de término el 23.07.2015. Res. Ex. 840 del 07.11.2015 Paralización por 60 días.entre las fechas 03.07.2015 y el 31.08.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 21.09.2015. Res. Ex. 1202 del 16.11.2015 Paralización por 90 días.paralización de las obras del contrato por 90 días, entre las fechas 01.09.2015 y el 29.11.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 20.12.2015. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | Res. Ex. N°948 del 14.10.2016, plazo original 240 dias Res. Ex. 764 del 06.07.2015 aumento de plazo 48 días.estableciéndose como nueva fecha de término el 23.07.2015. Res. Ex. 840 del 07.11.2015 Paralización por 60 días.entre las fechas 03.07.2015 y el 31.08.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 21.09.2015. Res. Ex. 1202 del 16.11.2015 Paralización por 90 días.paralización de las obras del contrato por 90 días, entre las fechas 01.09.2015 y el 29.11.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 20.12.2015. | 50 | 50 | La unidad técnica informa los siguientes a aumentos de plazo: Res. Ex. N°948 del 14.10.2016, plazo original 240 dias Res. Ex. 764 del 06.07.2015 aumento de plazo 48 días.estableciéndose como nueva fecha de término el 23.07.2015. Res. Ex. 840 del 07.11.2015 Paralización por 60 días.entre las fechas 03.07.2015 y el 31.08.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 21.09.2015. Res. Ex. 1202 del 16.11.2015 Paralización por 90 días.paralización de las obras del contrato por 90 días, entre las fechas 01.09.2015 y el 29.11.2015,estableciéndose como nueva fecha de término el 20.12.2015. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-10-28 | [14 empty] | 522314 | 0 | 522314 | 522314 | 0 | OBRAS CIVILES Res. Ex. N°948 del 14.10.2016, La suma de $410.831.653.- (Cuatrocientos diez millones ochocientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y tres pesos) Impuestos Incluidos Res. Ex. 1274 del 09.12.2015 Aumento y disminución de Obra a costo cero. Descripción Disminución de Obras $10.436.183.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Convenido $6.784.426.- Obras Extraordinarias ¿ Precio Contratado $3.651.757.- Total $0.- Res. Ex. 1304 del 11.12.2015 Aumento de Obra $40.409.903.- alcanzando la suma total de $ 451.241.556.- (Cuatrocientos cincuenta y un millones doscientos cuarenta y un mil quinientos cincuenta y seis pesos), Impuestos Incluidos. CONSULTORIA Res. Ex. N°948 del 14.10.2016, la cantidad de $64.705.985 (Sesenta y cuatro millones setecientos cinco mil novecientos ochenta y cinco pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto del contrato adjudicado, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum de fecha 03 de junio de 2013, entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP Nº110 de fecha 23 de julio de 2013. Res. Ex. 1274 del 09.12.2015 Aumento y disminución de Obra a costo cero. Res. Ex. 1304 del 11.12.2015 Aumento de Obra cantidad de $6.364.560.- (Seis millones trecientos sesenta y cuatro mil quinientos sesenta pesos) Impuestos Incluidos, equivalente a un 15,75% del monto de la modificación de contrato, de acuerdo a lo establecido en el Convenio Ad-Referéndum entre la Dirección de Obras Hidráulicas Región de Los Ríos y la Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos ESSAL S.A., aprobado por Resolución DGOP N°110 de fecha 23.07.2013. alcanzando la suma total de $ 71.070.545.- (Setenta y un millones setenta mil quinientos cuarenta y cinco pesos), Impuestos Incluidos.¿ | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 89 | 89 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las modificaciones del contrato van enfocadas a la mejora del sistema , cambio de suelo y nuevas cámaras. | No hay diferencias entre las magnitudes recomendadas y las reales. | [12 empty] | realizada con fecha 26.02.2016 | 4242600% | no se ha realizado |  | SI | 4242600% | sistema operativo sin problemas |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XIV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4176600% | 4176600% | 0 | 4184500% | 79 | NA |  | 4192100% | 76 | 4192100% | 76 | 4194000% | 19 | 4199200% | 52 | 226 | 226 | AUMENTO DE OBRAS | [23 empty] | 66472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488516 | 66472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488515 | AUMENTO DE OBRAS | 71072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522313 | AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $40.409 MM | 71072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522313 | -1 | BIP = SIGFE | 71072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522314 | 74501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547514 | AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $40.409 MM | [15 empty] | 96642.7216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613604.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710247.426 | 0 | 99912.6124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638567.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 738479.6375 | 96288.5911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611344.2147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707632.8058 | 3.975 | -0.36813 | -0.3684 | -4.1771 |  | 7950.9304 | 6869.0361 | La unidad técnica informa que los montos de las modificaciones solicitadas son los siguientes: Monto inicial del contrato es de : $ 410.831..653.- (IVA Incl.) Aumento de Obras a precios de contrato : $(+) 13.512.533.- (IVA Incl.) Obras Extraordinarias a precios convenidos : $(+) 32.010.924.- (IVA Incl.) Disminución de Obras : $ (-) 5.113.554.- (IVA Incl.) El valor total del contrato modificado asciende a : $ 451.241.556.- (IVA Incl.) Las modificaciones de contrato solicitadas significan un aumento efectivo de $ 40.409.903 (IVA Incl.), cifra superior en un 9,84 % del valor inicial del contrato. Cabe destacar, que la modificación corresponde a un 6,92% del valor de la ficha IDI de la iniciativa (M$ 422.046). El contrato original contemplaba la habilitación del pozo de 80 m. de profundidad, 54 m. de tubería de impulsión, sistema de tratamiento con equipos de dosificación y filtro, estanque semienterrado de hormigón armado de 30 m3, sistema de presurización, red de distribución de 16.837 m. de tubería de PVC C10 D 75 mm., instalación de 89 arranques y obras eléctricas, entre otras. Debido a la solicitud realizada por la Dirección de Vialidad de cambio de trazado respecto al proyecto original se debe instalar cañería en terreno duro distinto al especificado. Como aumento de obras a precio convenido se considera la excavación para instalación de 1.381 mts de tubería en suelo duro tipo IV. Se contempla como obra extraordinaria a precio de contrato el retiro y transporte de excedentes que varía al cambiar el tipo de terreno excavado, la instalación de tres cámaras de válvula con sus respectivas instalaciones hidráulicas para cumplir con las exigencias de la Dirección de Vialidad y 27 m. de atraviesos con tunelera para no alterar el funcionamiento de la vía. Como disminución de obra, se considera la excavación considerada inicialmente para suelo tipo III para la instalación de la tubería. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 549537 | 40409 | 7.353% | El contrato original contemplaba la habilitación del pozo de 80 m. de profundidad, 54 m. de tubería de impulsión, sistema de tratamiento con equipos de dosificación y filtro, estanque semienterrado de hormigón armado de 30 m3, sistema de presurización, red de distribución de 16.837 m. de tubería de PVC C10 D 75 mm., instalación de 89 arranques y obras eléctricas, entre otras. Debido a la solicitud realizada por la Dirección de Vialidad de cambio de trazado respecto al proyecto original se debe instalar cañería en terreno duro distinto al especificado. Como aumento de obras a precio convenido se considera la excavación para instalación de 1.381 mts de tubería en suelo duro tipo IV. Se contempla como obra extraordinaria a precio de contrato el retiro y transporte de excedentes que varía al cambiar el tipo de terreno excavado, la instalación de tres cámaras de válvula con sus respectivas instalaciones hidráulicas para cumplir con las exigencias de la Dirección de Vialidad y 27 m. de atraviesos con tunelera para no alterar el funcionamiento de la vía. Como disminución de obra, se considera la excavación considerada inicialmente para suelo tipo III para la instalación de la tubería. En resumen, los montos de las modificaciones solicitadas son los siguientes: Monto inicial del contrato es de : $ 410.831..653.- (IVA Incl.) Aumento de Obras a precios de contrato : $(+) 13.512.533.- (IVA Incl.) Obras Extraordinarias a precios convenidos : $(+) 32.010.924.- (IVA Incl.) Disminución de Obras : $ (-) 5.113.554.- (IVA Incl.) El valor total del contrato modificado asciende a : $ 451.241.556.- (IVA Incl.) Las modificaciones de contrato solicitadas significan un aumento efectivo de $ 40.409.903 (IVA Incl.), cifra superior en un 9,84 % del valor inicial del contrato. Cabe destacar, que la modificación corresponde a un 6,92% del valor de la ficha IDI de la iniciativa (M$ 422.046). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La unidad técnica informa que Las modificaciones de contrato solicitadas significan un aumento efectivo de $ 40.409.903 (IVA Incl.), cifra superior en un 9,84 % del valor inicial del contrato. Cabe destacar, que la modificación corresponde a un 6,92% del valor de la ficha IDI de la iniciativa (M$ 422.046). | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 422922 | 422922 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay diferencias entre la rentabilidad recomendada y la real, cabe mencionar que las modificaciones del contrato van enfocadas a la mejora del sistema, cambio de suelo y nuevas cámaras. | El proyecto fue ejecutado de acuerdo a lo recomendado inicialmente. no sufrió alteraciones. | HÉCTOR ISRAEL GONZÁLEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20182175-0 | MEJORAMIENTO PROLONG.COSTANERA Y MEJ. AV.ARGENTINA Y AVDA.ECUAD | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | El proyecto mejora la conectividad del sector oriente de la ciudad que incluye a sus habitantes como las personas que acceden a Valdivia por la ruta Antilhue Valdivia, mejorando el estándar de las Av. Ecuador y Argentina, además, con la ampliación de la avenida costanera se genera una alternativa para acceder al sector centro norte de la cuidad, reasignado flujos y con ello disminuyendo el transito en la calle Picarte. | EL PROYECTO CONSIDERA LA EXPROPIACIÓN DE FAJA, PAVIMENTACIÓN, CICLOVÍAS, ILUMINACIÓN DEMARCACIÓN, SEMÁFOROS Y FACILIDADES PEATONALES Y DE ESTACIONAMIENTO DE LOCOMOCIÓN COLECTIVA Y ESCOLAR. | 5000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 30 | 53 | Las consultarías poseen un mayor plazo de ejecución puesto que no están en directa correlación con la ejecución de las obras civiles. Comenzaron antes del inicio de las obras civiles para trabajar en el tema de las expropiaciones y bases de licitación. | 76.6667 | [8 empty] | 18 | 64 | Al igual que en las consultarías, antes de iniciar obras civiles es prioritario realizar las expropiaciones, las cuales se prolongaron puesto que en la etapa final de la obra (año 2015) se tuvo que expropiar un lote que inicialmente no estaba considerado y que por temas de tiempos de tramitación de decreto de Hacienda, se tuvo que pagar en diciembre de 2015. | 255.5556 | 18 | 23 | La diferencia obedece a que por motivos de requerimiento y oportunidad de ejecución del gasto administrativo se tuvo que prolongar por 5 meses más. | 27.7778 | 30 | 30 | No aplica | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 32 | 32 | 65 | 65 | 0 | Las diferencias se deben mayoritariamente a la complejidad que implicó la ejecución del proyecto, dado que contempló expropiaciones, obras civiles de empresas de servicios, conllevando a atender requerimientos adicionales de la comunidad, que causaron aumentos de plazos. | 103.125 | 103.125 | EL PROYECTO TUVO AUMENTOS DE PLAZO EN CONSULTORÍAS Y EXPROPIACIONES, DEBIDO AL PROCESO DE PERITOS TASADORES Y JUICIOS, POR OTRO LADO, LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL VIENDO LOS TEMAS DE EJECUCIÓN DE OBRAS Y SERVICIOS ASOCIADOS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 2012-10-20 | [14 empty] | 6534841 | 3890575 | 10425416 | 10469908 | -44492 | En el caso de obras civiles, el monto total contratado inicialmente fue de $6.125.004.426.- y hubo que realizar aumentos de obras por $222.909.666.-, para finalmente quedar con un contrato de $6.347.914.092.-. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 3000 | 3000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No aplica | NO HAY DIFERENCIA. | [12 empty] | sin observaciones | 4216000% | aun no corresponde |  | SI | 4219000% | no aplica |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4025200% | 4025200% | 0 | 4037100% | 119 | 4051300% | 142 | 4042200% |  | 4116400% | 651 | 4120200% | 38 | 4123500% | 33 | 983 | 983 | La diferencia mayor se debe a que primero se ejecutaron las expropiaciones y posteriormente se licitaron las obras civiles. | [23 empty] | 132000 | 0 | 0 | 2636634 | 5002 | 4459632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233268 | 132000 | 0 | 0 | 2636634 | 5002 | 4459632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7233268 | no hay | 235129 | 0 | 0 | 3884492 | 6003 | 6490478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10616102 | En obras civiles el monto total contratado fue de $6.490.478.- de los cuales $4.623.557.163.- fue obras civiles y la diferencia fue contrato por valores pro formas con las empresas proveedoras de servicios de telecomunicaciones y electricidad. | 231420 | 0 | 0 | 3884491 | 6084 | 6347913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10469908 | 0 | BIP = SIGFE | 231420 | 0 | 0 | 3884491 | 6084 | 6347913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10469908 | 264462 | 0 | 0 | 4676755 | 7279 | 6994967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11943463 | Sin diferencias | [15 empty] | 208435.5064 | 0 | 0 | 4163403.3411 | 7898.1434 | 7042026.5158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11421763.5068 | 15582111.5033 | 347089.2165 | 0 | 0 | 6044459.0831 | 9405.1365 | 9488330.0592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15889283.4953 | 339629.2126 | 0 | 0 | 6044459.0831 | 9405.1365 | 9040623.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15434117.279 | 39.1141 | 35.129 | 28.381 | -2.8646 | -0.94977 | 5144.7058 | 3013.5413 | LAS CONSULTORÍAS TIENEN CONTRATOS A HONORARIOS DE MUCHAS PERSONAS NATURALES, UNA MODALIDAD QUE MINVU UTILIZA PERO NO ESTÁN LOS ANTECEDENTES ORIGINALES PARA VER SI FUE LO SOLICITADO, LAS EXPROPIACIONES RESULTAN MAYORES POR VARIACIONES EN LOS PRECIOS Y ESTIMACIÓN DE LOS PERITOS TASADORES, EN EL CASO DE OBRAS CIVILES LOS AUMENTOS FUERON POR MODIFICACIONES DE SERVICIOS Y OBRAS, JUSTIFICADAS EN LAS REEVALUACIONES. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 8880797 | 12056287 | 35.7568 | EL PROYECTO TUVO VARIAS REEVALUACIONES (ALGUNAS VOLVIENDO AL RS ORIGINAL), DEBIDO A AUMENTOS DE OBRAS, MODIFICACIONES DE SERVICIOS Y EXPROPIACIONES, LOS CUALES FUERON RESPALDADOS OPORTUNAMENTE. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 221336 | 221336 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 6.25 | 6.25 | 0 | Real = Recomendado | LOS INDICADORES SON DE LA ÚLTIMA REEVALUACIÓN REALIZADA AL PROYECTO, SE REQUIERE EL FLUJO DE CAJA SOCIAL ACTUALIZADO PARA DETERMINAR LOS INDICADORES EX POST. | EL PROYECTO TUVO VARIAS REEVALUACIONES DEBIDO A MODIFICACIONES Y AUMENTOS DE OBRAS CIVILES Y EXPROPIACIONES DURANTE SU EJECUCIÓN, SIENDO RESPALDADO OPORTUNAMENTE, NO HUBO LA POSIBILIDAD DE REVISAR EN TERRENO LAS CONDICIONES FINALES DEL PROYECTO. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102963-0 | MEJORAMIENTO CALLE MANUEL RODRÍGUEZ, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2016 | SI | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA COMUNA DE PAILLACO HA PRIORIZADO LOS PROYECTOS QUE MEJOREN LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RODRÍGUEZ ESTÁ DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA ESTRATEGIA DE REGIONAL DE DESARROLLO DONDE SE ASEGURA EL TRANSPORTE DE BIENES Y PERSONAS DE FORMA DIGNA Y CÓMODA. | LA INICIATIVA CONSISTE EN PAVIMENTAR LA CALLE MANUEL RODRÍGUEZ ENTRE CALLE 18 DE OCTUBRE Y MAC-IVER. PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO SE CONSIDERARÁ PAVIMENTO EN CARPETA DE HORMIGÓN H.C.V. DE 0.16 MTS DE ESPESOR, EN UNA EXTENSIÓN DE 434.89 ML CON UN PERFIL DE CALLE DE 7 Y 9 M. LA COLOCACIÓN Y SUMINISTRO DE 938.69 ML DE SOLERAS. TAMBIÉN SE CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y LA REPOSICIÓN DE VEREDAS, LUMINARIAS Y SEÑALÉTICA. | 9973 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 6 | No existen observaciones. | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | No existen observaciones. | 0 | 6 | 36 | La obra fue licitada dos veces ya que el primer contratista no terminó su contrato. | 500 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 36 | 36 | 0 | Mediante decreto Nº 1323 del 19 de julio del 2012, se pone término anticipado del contrato por incumplimiento del contrato de parte de la empresa adjudicada (MAQUIRENT S.A.). Mediante Ord. Nº 2.1 del 21 de enero del 2013 del Gobierno Regional de los Ríos, autoriza continuidad de obras del proyecto señalado, | 414.2857 | 414.2857 | Este proyecto tuvo tres (2) reevaluaciones, por término de contrato y por aumento de montos luego de licitaciones, lo que significó aumentar considerablemente el tiempo de ejecución, producto de la paralización de las obras y los problemas legales asociados. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-11-21 | [14 empty] | 302077 | 1300 | 303377 | 303377 | 0 | Contrato 21/07/2011 por un monto de M$ 216.559.- Contrato 26/02/2014 por un monto de M$ 178.143.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 435 | 435 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen variaciones de magnitud. | No existieron modificaciones en la magnitud. | [12 empty] | No tiene observaciones. | 4204500% | Recepción definitiva en trámite. |  | SI | 4204500% |  |  | En Operación |  | WALTER GEBHARD VÁSQUEZ | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO (REGION XIV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4062700% | 4062700% | 0 | 4071500% | 88 | 4078700% | 72 | 4084000% | 53 | 4084000% | 53 | 4086800% | 28 | 4090700% | 39 | 280 | 280 | Corresponden a plazo normales. | [23 empty] | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 246156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252856 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 246156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252856 | No hay observaciones | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 394703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401403 | El Item de Obras Civiles tuvo dos contratos ya que el primero fue liquidado anticipadamente. Monto 1° Contrato: M$ 216.560 Monto 2° Contrato: M$ 178.144 | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 308713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315413 | 12036 | BIP > SIGFE | 5400 | 0 | 0 | 0 | 1300 | 296677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303377 | 6210 | 0 | 0 | 0 | 1550 | 327568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335328 | En el primer contrato de obras civiles, el pago efectivo fue de M$130.569. Existe aún un saldo pendiente de $85.990 que se encuentra en litigio judicial. En el segundo contrato de obras civiles, el pago efectivo fue por el total contratado M$178.144. | [15 empty] | 8568.9234 | 0 | 0 | 0 | 2062.7454 | 390608.4906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401240.1593 | 444849.9047 | 8320.7735 | 0 | 0 | 0 | 2003.2928 | 585148.8997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595472.966 | 8023.5107 | 0 | 0 | 0 | 2003.2928 | 437825.4554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447852.259 | 48.4081 | 11.617 | 12.0881 | -24.7905 | 0.67491 | 1029.5454 | 1006.4953 | Para los ítems consultorías y gastos administrativos no existen diferencias mayores entre lo contratado y lo reflejado en las plataformas respectivas, las mínimas diferencia se puede deber a la actualización de los gastos reales. En cuanto al ítem obras civiles el presupuesto aprobado inicialmente correspondió a M$ 302.224.- Tras someter la iniciativa a dos procesos de reevaluación y varias licitaciones de por medio totalizó la contratación en M$452.745, es decir un 50% más de incremento que los recomendado .- Profundizando, el proyecto tuvo dos contratos el primero (M$258.207) termino anticipadamente y el saldo pendiente se encuentra en tramitación judicial, el segundo contrato (M$194.538) permitió la materialización del proyecto. La desviación registrada entre lo efectivamente gastado versus el monto recomendado es del orden del 12%. El proyecto fue reevaluado en dos ocasiones por: La primera revaluación fue producto que la obra fue terminada anticipadamente por incumplimiento de la normativa por parte del contratista, según decreto exento n°1323 del 19/07/2012 de la municipalidad de paillaco. la segunda revaluación se produjo luego de un proceso de licitación pública efectuada durante el mes de enero del 2014, presentándose una oferta muy superior al presupuesto recomendado, siendo rechazado el oferente. en un segundo proceso licitatorio, la evaluación realizada por la unidad técnica señala que una de las ofertas es conveniente, cumpliendo con todos los antecedentes administrativos, sin embargo, es superior en un 28,3% respecto al presupuesto oficial de m$138.827, motivo por el cual se solicita la reevaluación, que permitirá la ejecución del proyecto por un monto de m$178.143. las diferencias son producto de variaciones en los precios de mercado de las partidas, debido a los años trascurridos desde su recomendación inicial y a la incorporación de obras no cuantificadas inicialmente. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 310450 | 84252 | 27.14% | Sufrío un incremento en las obras civiles, ya que fue licitado dos veces. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 255703 | 344192 | 34.6062 | La primera revaluación fue producto que la obra fue terminada anticipadamente por incumplimiento de la normativa por parte del contratista, según decreto exento n°1323 del 19/07/2012 de la municipalidad de paillaco. la segunda revaluación se produjo luego de un proceso de licitación pública efectuada durante el mes de enero del 2014, presentándose una oferta muy superior al presupuesto recomendado, siendo rechazado el oferente. en un segundo proceso licitatorio, la evaluación realizada por la unidad técnica señala que una de las ofertas es conveniente, cumpliendo con todos los antecedentes administrativos, sin embargo, es superior en un 28,3% respecto al presupuesto oficial de m$138.827, motivo por el cual se solicita la reevaluación, que permitirá la ejecución del proyecto por un monto de m$178.143. las diferencias son producto de variaciones en los precios de mercado de las partidas, debido a los años trascurridos desde su recomendación inicial y a la incorporación de obras no cuantificadas inicialmente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 295010 | 480594 | 62.9077 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 19.3 | 22.7 | 17.6166 | Real > Recomendado | Se observan variaciones positivas en los indicadores, sin embargo no existen antecedentes que permitan pronunciarse sobre cambios en la rentabilidad del proyecto, afectada por el retraso en poner el servicio en operación inicialmente pronosticado para el año 2011 y que finalmente entro en operación en el año 2015. | El proyecto presentó dos revaluaciones, un termino anticipado del contrato y sufrió importantes modificaciones en los montos recomendados, producto de lo anterior las obras civiles se ejecutaron sobre los plazos programados, totalizando 1072 días. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116889-0 | MEJORAMIENTO CALLE VARIANTE JUAN PABLO II, COMUNA DE PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2016 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | EL PRESENTE PROYECTO ESTÁ ORIENTADO A SOLUCIONAR UN PROBLEMA DE CONECTIVIDAD VIAL URBANA DE LA CIUDAD DE PANGUIPULLI, EN CALLE VARIANTE JUAN PABLO II, POR CUANTO LA CALLE ES DE RIPIO CON UN TRAZADO IRREGULAR, LO QUE HA GENERADO PROBLEMAS EN EL LIBRE TRANSITO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN EN HORMIGÓN DE LA CARPETA DE RODADO DE CALLE VARIANTE JUAN PABLO II DE LA CIUDAD DE PANGUIPULLI. EN UNA LONGITUD DE 160 MTS DE LARGO POR 6 MTS DE ANCHO, EL CUAL CONTARA CON MURO DE MANPOSTERIA, REPOSICIÓN DE SOLERAS, VEREDAS Y AGUAS LLUVIAS. | 15888 |  |  |  | 5 | 5 | No existen diferencias entre lo recomendado con lo real. | 0 | [12 empty] | 4 | 4 | No existen diferencias entre lo recomendado con lo real. | 0 | 4 | 4 | No existen diferencias entre lo recomendado con lo real. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 5 | 5 | 9 | 14 | 5 | Existen tiempos muertos desde el ingreso de los gastos administrativos hasta que se ejecuto la obra, ya que esta tubo que ser reevaluada por el alto costo en el traslado de postes del alumbrado público, por lo que se tubo que retrazar la licitación. | 80 | 180 | Dadas las características de la iniciativa se esperaba una ejecución con plazos acotados, sin embargo la revaluación alteró y determinó un aumento en los tiempos muertos y por ende en los plazos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2015-06-18 | [14 empty] | 162624 | 550 | 163174 | 163173 | 1 | El proyecto contempla un contrato por un monte de $155.373.084, con un plazo de 120 días. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 166 | 166 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias entre lo recomendado con lo real. | no existe variación en la magnitud. | [12 empty] | El día 21 de octubre del 2015 se constituyo en terreno la comisión designada según decreto N°4308 del 19/10/2015, para realizar la recepción provisoria, encontrándose las siguientes observaciones: Falta retirar escombros y bolones del área verde. existe diferencia de nivel en solera de acceso sur. barreras de contención y fijaciones sueltas. falta sellar cortes en soleras producto de cortes de juntas. El día 02/11/2015 la comisión receptora recibe conforme las obras, siendo decretada la aprobación del acta de recepción provisoria el día 03/11/2015 con decreto N°4539. | 4231100% |  |  | SI | 4231000% | No existen situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación |  | KAREN SOLEDAD PIHÁN CANALES | MUNICIPALIDAD DE PANGUIPULLI (REGION XIV) |  |  |  |  | 4126000% | 4179600% | 536 | 4180300% | 7 | 4188000% | 77 | 4213700% | 257 | 4213700% | 257 | 4217300% | 36 | 4224400% | 71 | 984 | 448 | La diferencia que se produce entre el primer Rs y la fecha de la creación de la asignación presupuestaria no tiene mucha relevancia, toda vez que la obtención de un RS no determina la apertura del proyecto por parte de la entidad financiera. Los días transcurridos entre el primer gasto administrativo y la suscripción del contrato contemplan un proceso de reevaluación del ítem de obras civiles. | [23 empty] | 7250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 93117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100917 | 7250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 93117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100917 | La diferencia en el monto total recomendado en el ítem de obras civiles corresponde a una reevaluación. | 7250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 155374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163174 | No existen diferencias | 7250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 155374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163174 | 1 | BIP = SIGFE | 7250 | 0 | 0 | 0 | 550 | 155373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163173 | 7569 | 0 | 0 | 0 | 601 | 162209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170379 | No existen diferencias | [15 empty] | 10541.1974 | 0 | 0 | 0 | 800.0247 | 135381.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146722.4564 | 230130.5211 | 9782.5311 | 0 | 0 | 0 | 776.7606 | 209647.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220207.1133 | 9781.2386 | 0 | 0 | 0 | 776.7606 | 209647.8217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220205.8209 | 50.0841 | 50.0832 | 54.8574 | -0.00058692 | -4.3126 | 1326.5411 | 1262.9387 | Se evidencian disminuciones menores en los ítem de gastos administrativos y consultorías, esto dice relación con las correcciones en la moneda respecto de las asignaciones dispuestas por el GORE al municipio. Respecto del ítem obras civiles al sufrir una revaluación incremento considerablemente el monto dados las modificaciones detectadas durante la ejecución. La revaluación se justifico al subestimarse la partida denominada postes a desplazar, debiendo corregirse a postes de media tensión, que tiene un costo mayor. Otra de las modificaciones dice relación con la partida correspondiente al muro de mampostería de piedra, que sufre un incremento considerando un alza en el precio de mercado para el cemento. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARJOLAINE CELIS LINNEBRINK | GOBIERNO REGIONAL - REGION XIV DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 112923 | 178058 | 57.6809 | La revaluación se justifico al subestimarse la partida denominada postes a desplazar, debiendo corregirse a postes de media tensión, que tiene un costo mayor. Otra de las modificaciones dice relación con la partida correspondiente al muro de mampostería de piedra, que sufre un incremento considerando un alza en el precio de mercado para el cemento. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 171802 | 170277 | -0.88765 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 25.3 | 18.5 | -26.8775 | Real < Recomendado | Las variaciones experimentadas por la iniciativa en la etapa de ejecución no afectó la rentabilidad económica del proyecto, manteniendo indicadores consistentes. | El proyecto presenta un plazo inicial subestimado. Ademas, incluyo obras extraordinarias que aumentaron montos recomendados originalmente. | HÉCTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XIV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126152-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR - MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SOLUCIÓN HABITACIONAL, ENMARCADA EN EL CONVENIO MINVU-SENAMA, PARA ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DE LA COMUNA DE MARIQUINA, QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO SOCIAL. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL DISEÑO DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTOS MAYORES EN RIESGO SOCIAL, LAS QUE DEBEN CONTAR CON LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD NECESARIAS PARA LA ESTADÍA CONFORTABLE DE UN ADULTO MAYOR. LO ANTERIOR CORRESPONDE AL DISEÑO A ESCALA HUMANA DE 20 VIVIENDAS (26.5 M2 APROX.) CON ESPACIOS COMUNES, CONSTITUÍDOS POR UNA SEDE COMUNITARIA (CON SALA MULTIUSO, COMEDOR Y COCINA) ASI COMO ÁREAS VERDES CON JARDINES Y ESPACIOS EN LOS QUE LOS MAYORES PUEDAN DESENVOLVERSE, CULTIVAR HORTALIZAS, ETC. PARA ESTA ETAPA SE CONSULTA OBTENER LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA, INGENIERÍA Y TODAS LAS ESPECIALIDADES ASOCIADAS A UNA VIVIENDA (ELECTRICIDAD, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y GAS). | 30 | [19 empty] | 3 | 1 | No aplica | -66.6667 | 9 | 13 | Las diferencias de plazo entre recomendado y real se deben a que hubo que realizar aumento de obras destinadas a una mejor terminación de las viviendas | 44.4444 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 13 | 14 | 1 | Las ampliaciones de plazos se debieron aumento de obras de terminaciones y pinturas. | 30 | 40 | Las diferencias de plazo entre recomendado y real se produce debido a que se realizaron aumentos de obras destinadas a una mejorar la terminación final de las viviendas. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-12-11 | [14 empty] | 441428 | 1190 | 442618 | 459314 | -16696 | Contrato Inicial M$ 426.118.- Aumento Obras M$ 31.696.- Contrato Final M$ 457.814.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no aplica | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Sin observaciones | 4236800% | Aun no corresponde |  | SI | 4243000% | no aplica |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4180600% | 4180600% | 0 | 4184400% | 38 | 4194600% | 102 | 4194900% | 3 | 4194900% | 3 | 4198400% | 35 | 4200200% | 18 | 196 | 196 | Los plazos están dentro del rango normal que conlleva la gestión administrativa del proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 388069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 388069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389569 | no hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 457814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459314 | Diferencia corresponde a obras adicionales de terminación que se tuvieron que realizar en forma adicional. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 457814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459314 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 457814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1638 | 481705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483343 | No existen diferencias | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.358 | 564206.0891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566386.4472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.0281 | 646152.3963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648269.4244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.0281 | 622578.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624695.1918 | 14.4571 | 10.2949 | 10.3459 | -3.6365 |  | 31234.7596 | 31128.9082 | El monto del Contrato Inicial fue reajustado por un Aumento Obras (M$ 34.613-) para mejorar las terminaciones de las viviendas, por lo que el contrato Final fue superior a lo recomendado, sin embago no se realizaron revaluaciones. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 438228 | 31696 | 7.233% | Contrato Inicial M$ 426.118.- Aumento Obras M$ 31.696.- Contrato Final M$ 457.814.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existieron revaluaciones para este proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 263060 | 263060 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no presenta variaciones respecto a la rentabilidad recomendada. | El proyecto se desarrollo de acuerdo a lo recomendado inicialmente a excepción de un aumento de obra. Obtuvo recepción provisoria de las obras con fecha 30/12/2015. Actualmente se encuentra en funcionamiento. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126155-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR - RÍO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2016 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ENTREGAR UN CONJUNTO HABITACIONAL DESTINADO A DAR SOLUCIÓN HABITACIONAL A ADULTOS MAYORES DE ESCASOS RECURSOS, QUE NO TENGAN POSIBILIDAD DE ACCEDER A OTRO TIPO DE SOLUCIÓN DE VIVIENDA Y ENMARCADO EN EL CONVENIO MINVU-SENAMA. | SE CONSULTA PARA ESTA ETAPA LA EJECUCIÓN DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS DE 29,3 M2 CADA UNA, DESTINADAS PARA USO DE ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, EN LA CIUDAD DE RÍO BUENO, LAS CUALES CUENTAN ADEMÁS DE ÁREAS COMUNES TALES COMO: UNA SEDE SOCIAL, SALON MULTIUSO, COCINA, LAVANDERÍA Y UN ÁREA VERDE COMÚN EMPLAZADA AL INTERIOR DEL RECINTO. | 30 | VIVIENDAS ADULTO MAYOR | [18 empty] | 3 | 3 | No aplica | 0 | 8 | 10 | No aplica | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 | Hubo un aumento de plazo en las obras civiles de 45 días. | 22.2222 | 22.2222 | Iniciativa fue subestimada inicialmente en el plazo recomendado. Proyecto tuvo un aumento de plazo en las obras civiles de 45 días. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-09-10 | [14 empty] | 381755 | 1000 | 382755 | 382755 | 0 | Obras Civiles M$ 381.755.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no aplica | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. | [12 empty] | Sin observaciones | 4222900% | Aun no corresponde |  | SI | 4227800% | no aplica |  | En Operación |  | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4156400% | 4169600% | 132 | 4175800% | 62 | 4185200% | 94 | 4186500% | 13 | 4186500% | 13 | 4189200% | 27 | 4193900% | 47 | 375 | 243 | Si bien el primer RS se obtuvo a fines de 2013, por disponibilidad presupuestaria el proyecto se comenzó a ejecutar en 2014. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 378779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524 | 384406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385930 | No hay | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 381755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382755 | Sin diferencias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 381755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382755 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 381755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 406145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407237 | Sin diferencias | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.2541 | 558879.9152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561095.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.3521 | 538804.3365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540215.6886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.3521 | 524919.5788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526330.9309 | -3.7212 | -6.1958 | -6.0765 | -2.5702 |  | 26316.5465 | 26245.9789 | Existen diferencias mínimas entre lo contratado, gastado versus lo recomendado. Finalmente el proyecto se ejecuta a un menor costo que el recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 244629 | 244629 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no presenta variaciones respecto a los indicadores iniciales recomendados. | En líneas generales el proyecto cumplió con lo recomendado en cuanto a montos e indicadores, no presentó reevaluaciones y no sufrió modificaciones en los montos recomendados. Solo existio un aumento en el plazo de ejecución de las obras civiles. Tiene recepción provisoria sin observaciones de las obras civiles con fecha 13/08/2015. Actualmente se encuentra en operación. | LUIS SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30105949-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y DISPOSICION AGUAS SERVIDAS DE BELEN | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | PUTRE - REGION XV | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL POBLADO DE BELÉN CARECE DE UN SISTEMA DE EVACUACIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS. CABE SEÑALAR QUE ESTE SECTOR RURAL SE ENCUENTRA FUERA DE ALGUNA CONCESIÓN SANITARIA OTORGADA POR LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS SANITARIOS (SISS). | LA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD DE BELÉN, A TRAVÉS DE LAS CONSTRUCCIÓN DE UNA FOSA SÉPTICA Y POZOS ABSORBENTE, CUYA CAPACIDAD DE CARGA SERIA PARA 100 PERSONAS APROX. SE REALIZARAN MOVIMIENTOS DE TIERRA, SUMINISTRO, TRANSPORTE, COLOCACIÓN Y PROVISIÓN DE TUBERÍAS, OBRAS DE HORMIGÓN, INSTALACIÓN DE 79 UNIONES DOMICILIARIAS, REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS EN ALGUNOS SECTORES, TUBERÍA PVC C-6, D=200 MM, Y TUBERÍA PVC C-4 D=110MM. ADEMÁS CONSIDERA UNA MAGNITUD DE 2.069 METROS DE RED ALCANTARILLADO. | 100 |  |  |  | 6 | 31 | Sin observaciones. | 416.6667 | [12 empty] | 3 | 0 | Sin observaciones. | -100 | 6 | 31 | sin observaciones. | 416.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 31 | 31 | 0 | sin observaciones. | 287.5 | 287.5 | En atención a los antecedentes se visualiza extensa brecha de variación de tiempo entre lo recomendado versus real, debido a que el proyecto registro cinco ampliaciones de plazo que totalizan 145 días, sin embargo las causas sobre dichas ampliaciones no fueron entregadas por la Unidad Técnica. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2016-09-20 | [14 empty] | 384329 | 0 | 384329 | 386674 | -2345 | Sin observaciones. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 79 | 79 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | Sin modificación de magnitudes. | [12 empty] | sin observaciones | 4190500% | Sin recepción definitiva. |  | SI | 4200400% | Desde luego operacion normal del proyecto. |  | En Operación |  | FABIAN FLORES FLORES | MUNICIPALIDAD DE PUTRE (REGION XV) |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4078500% | 4078500% | 0 | 4085400% | 69 | NA |  | 4144500% | 591 | 4144500% | 591 | 4144500% | 0 | 4149200% | 47 | 707 | 707 | El proyecto no genero Gastos Administrativos, y tuvo suplementación en Obras Civiles que no superaron el 10% del monto inicial | [23 empty] | 14601 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 232734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248835 | 14601 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 232734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248835 | El proyecto se suplementó el Items Obras Civiles por la cantidad de $ 27.071.268 | 14602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386674 | Contrato Obras Civiles Antecedentes: N° Dec. Fecha Monto Nº días Fecha inicio Fecha termino Contrato 666 30-05-2013 345.000.001 150 27-05-2013 24-10-2013 Ampliación 1284 21-10-2013 345.000.001 44 25-10-2013 07-12-2013 Ampliación 1493 06-12-2013 345.000.001 35 08-12-2013 11-01-2014 Ampliación 023 10-01-2014 345.000.001 19 12-01-2014 30-01-2014 Ampliación 071 30-01-2014 372.071.269 15 31-01-2014 14-02-2014 Ampliación 324 07-03-2014 372.071.629 30 15-02-2014 16-03-2014 Descripcion Monto Fecha inicio Fecha Termino Nelsón Villarroel Cabrera 9.355.382 24-06-2013 24-12-2013 Lino Mamani Vicente 5.246.218 17-06-2013 17-12-2013 | 14602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386674 | 0 | BIP = SIGFE | 14603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386674 | 16368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432272 | Obras Civiles $ 372.071.629 Consultoria $ 14.601.600 | [15 empty] | 23169.6967 | 0 | 0 | 0 | 2380.6873 | 369310.2571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394860.6411 | 538488.9795 | 21231.0262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 539799.5207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561030.5469 | 21153.4794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537533.8612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558687.3406 | 42.0832 | 41.4898 | 45.5508 | -0.41766 | 3.7509 | 7071.9917 | 6804.2261 | El monto contratado del ítem obra civil vario sobre 42% de lo recomendado, ya que el proyecto fue re evaluado fundamentalmente por la actualización de presupuesto, considerando que el primer proceso de licitación fue declarado desierto por falta de interés de los oferentes. Con respecto a la consultaría al contrario los contratado fue inferior a lo recomendado en 8,4%. De aceurdo a lo informado por Unidad Financiera el proyecto no genero Gastos Administrativos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XV ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 305515 | 416643 | 36.374 | Cabe señalar que los motivos de su reevaluación se fundamentan en la actualización de presupuesto, considerando que el proceso anterior de licitaciónel habia sido declarado desierto por falta de interés de los oferentes. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 287 | 295 | 2.7875 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 329000 | 342160 | 4 | Real > Recomendado | En conformidad a los resultados de indicadores, se considera bastante marginal sus variaciones. En efecto, esta marginalidad no genera mayor impacto al proyecto. | Tomando en cuenta los antecedentes registrados en el BIP, sin duda la ejecución de esta iniciativa se efectuó por sobre el 42% de lo estimado en su recomendación al igual que los plazos que triplicaron el plazo recomendado. COn relación a lasmagnitudes estuvieron dentro del alcance que fueron formulados. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129794-0 | CONSTRUCCION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL CERRO MORENO, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2016 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE CERRO MORENO NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE Y SE ENCUENTRA FUERA DE LA CONCESIÓN SANITARIA | PARA LAS OBRAS A EJECUTAR EN EL PROYECTO SE CONSIDERA UN SISTEMA DE TRATAMIENTO MEDIANTE CLORACIÓN CON SU CORRESPONDIENTE CASETA, OBRAS DE IMPULSIÓN A ESTANQUE PROYECTADO, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE DE V=50 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN DE HDPE EN UN LARGO DE 11.316 ML., INSTALACIÓN DE 127 ARRANQUES, OBRAS VIALES, OBRAS ELÉCTRICAS MEDIANTE ENERGÍA SOLAR Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN SONDAJE. ASIMISMO SE CONTEMPLA PARA LA CONSULTORÍA UN COSTO DE 14,5% SOBRE EL VALOR DE LAS OBRAS CIVILES, SEGUN FIRMA CONVENIO SECTORIAL ENTRE LA DOH ¿ MOP Y LA EMPRESA SANITARIA AGUA DEL ALTIPLANO. | 562 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 14 | LAS CONSULTORIAS SON REALIZADAS POR LA EMPRESA AGUAS DEL ALTIPLANO S.A , YA QUE ACTUA COMO UNIDAD TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS A TRAVÉS DE UN CONVENIO DE TRABAJO FIRMADO POR EL DIRECTOR NACIONAL DE LA DOH. ESTE MODO DE TRABAJO OCURRE EN LA MAYORÍA DE LAS REGIONES, CON LA RESPECTIVA SANITARIA DE LA REGIÓN. | 16.6667 | [16 empty] | 10 | 13 | EL CONTRATO SE APRUEBA SEGUN RESOLUCIÓN OH XV N° 631 DE 25.07.2014, Y SE MODIFICA PLAZO SEGUN RESOLUCIÓN OH XV N° 363 DE 27.04.2015, QUEDANDO UN PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DE 379 DÍAS CORRIDOS. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 | SE AUMENTA PLAZO DEBIDO AL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL ESTANQUE SEMIENTERRADO Y POR EXTENSIÓN DE RED. | 16.6667 | 16.6667 | Se aumenta plazo debido al cambio de ubicación del estanque semienterrado y por extensión de red. Después de todo sus plazos adicionales de ejecución se consideran marginales, dos meses que equivalen 16.17 %. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-07-26 | [14 empty] | 1093260 | 0 | 1093260 | 1093260 | 0 | CON LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, DEBIDO AL CAMBIO DE UBICACIÓN DEL ESTANQUE SEMIENTERRADO Y LA EXTENSIÓN DE RED, EL CONTRATO QUEDA EN UN MONTO DE M$ 954.812 Y LA CONSULTORIA QUE ES EL 14,5% DE LAS OBRAS CIVILES TAMBIÉN AUMENTA, QUEDANDO EN UN TOTAL DE M$ 138.448 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 127 | 179 | 140.9449 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se incorporan 52 nuevos arranques al sistema que no fueron considerados en un comienzo, producto de un aumento de la población en el sector. | Se incorporan 52 nuevos arranques al sistema que no fueron considerados inicialmente, producto de un aumento de la población en el sector. | [12 empty] | sin observaciones | 4224200% |  |  | SI | 4218400% | en la actualidad, el sistema presenta algunos problemas en las uniones de soldadura, en ciertos sectores, esto se puede deber a la calidad del trabajo realizado, o la mala operación del operador, situación que esta en observación por parte de la DOH. |  | En Operación |  | CARLOS ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XV REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4151300% | 4151300% | 0 | 4161000% | 97 | NA |  | 4184600% | 236 | 4184600% | 236 | 4184600% | 0 | 4189100% | 45 | 378 | 378 | la fecha de asignación tiene una variación debido a que el 2013 se decreto para que existiera un arrastre, monto que no se ocupo y se traspaso para el año 2014. ademas la obra tuvo un atraso debido a que hubo que cambiar el proyecto vial, ya que DRV genero observaciones | [23 empty] | 116022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916178 | 116022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916178 | diferencia debido a una modificación de contrato resolución O.H. XV N°363 de 27.05.2015, por aumento de obra. | 138448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093261 | contrato de adjudicación aprobado segun resolución O.H. XV N°631 de 25.07.2014. contrato de modificación aprobado segun resolución O.H. XV N°363 de 27.05.2015. | 138448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093261 | 1 | BIP = SIGFE | 138448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093260 | 146461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1162495 | sin observaciones | [15 empty] | 171188.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1180615.4035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351803.8809 | 1515123.9412 | 195405.0561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1347612.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1543017.5316 | 189291.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1313170.0563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1502461.8384 | 14.1451 | 11.145 | 11.2276 | -2.6283 | -0.83571 | 8393.6416 | 7336.1456 | En relación a los gastos sufren variaciones por sobre el 11% en comparación a lo recomendado, debido a que el proyecto fue re evaluado ya que se requirió incorporar un aumento de obras y presupuestos al proyecto original. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ANA MARIA TAY MALDONADO | AGUA POTABLE RURAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1045926 | 1172291 | 12.0816 | Lo anterior y segUn los antecedentes del BIP, esta iniciativa sufre reevaluación debido a la incorporación de nuevos arranques. En consecuencia la variación de sobre el 10% de su valor recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 794962 | 775087 | -2.5001 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 69308 | 67540 | -2.5509 | Real < Recomendado | Debido a la diferencias de montos gastados en comparación a lo recomendados fueron marginales, pues su indicadores económicos no sufrieron mayores variaciones de resultados. | En vista a los antecedentes que registraron en el BIP, la ejecución de esta iniciativa registró incremento en sus costos, plazos y magnitudes. | CLAUDIO BASTIAS IZQUIERDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XV REGION DE A | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110059-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PLAZA SECTOR LA PAMPA, ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | OTORGAR AL SECTOR DE UNA PLAZA QUE PERMITA LA RECREACIÓN TANTO DE NIÑOS Y ADULTOS EN UN BARRIO UBICADO EN UN ÁREA URBANA DETERIORADA Y DE ESCASOS RECURSOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA HABILITACIÓN DE UN TERRENO BALDÍO, EN UN ESPACIO PARA LA RECREACIÓN, CONTARÁ CON PAVIMENTOS, AMPLIOS VEREDONES EN HORMIGÓN, JUEGOS INFANTILES, RAMPAS, MUROS DE CONTENCIÓN, MOBILIARIO URBANO ANTIVANDÁLICO, ZONA DE JUEGOS EN BALDOSA (AJEDREZ, LUDO, ECT.) ZONA DE CÉSPED SINTÉTICO, ÁREAS VERDES, POZOS DE ARENA, INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE SOMBREADEROS. LA SUPERFICIE A INTERVENIR ES DE 5.366 M² | 6439 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 8 | 13 | Por resolucion N°1242 del 24/09/14 se aprueba aumento de plazo en 45 dias de ejecución. Por resolucion N°1507 del 10/11/14 se aprueba aumento de plazo en 20 dias de ejecución. Por resolucion N°1545 del 14/11/14 se aprueba aumento de plazo en 20 dias de ejecución. | 62.5 | [12 empty] | 4 | 1 | no hay observaciones al respecto. | -75 | 6 | 13 | Por resolucion N°1242 del 24/09/14 se aprueba aumento de plazo en 45 dias de ejecución. Por resolucion N°1507 del 10/11/14 se aprueba aumento de plazo en 20 dias de ejecución. Por resolucion N°1545 del 14/11/14 se aprueba aumento de plazo en 20 dias de ejecución. | 116.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 13 | 26 | 13 | Por resolucion N°1242 del 24/09/14 se aprueba aumento de plazo en 45 dias de ejecución. Por resolucion N°1507 del 10/11/14 se aprueba aumento de plazo en 20 dias de ejecución. Por resolucion N°1545 del 14/11/14 se aprueba aumento de plazo en 20 dias de ejecución. | 0 | 100 | Estas demoras están referidas a la demora en la adjudicación de esta iniciativa ya que se tuvo que licitar varias veces y ademas de una revaluacion. Así mismo durante la ejecución se efectuaron tres ampliaciones de plazo por un total de 85 días. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-12-12 | [14 empty] | 657487 | 1500 | 658987 | 658985 | 2 | no presento aumentos de obra. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5366 | 5366 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay observaciones al respecto. | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado sin variaciones. | [12 empty] | tanto la recepción provisoria como la recepción final tienen la misma fecha. | 26/12/14 | tanto la recepción provisoria como la recepción final tienen la misma fecha. | 26/12/14 | SI | 26/12/14 | no hay inconvenientes en la obra. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107900% | 4107900% | 0 | 4113000% | 51 | 4121400% | 84 | 4135500% | 141 | 4162200% | 408 | 4162200% | 0 | 4154800% |  | 469 | 469 | Por resolución afecta N°85 del 31/12/12 se declara desierta la propuesta y se contrata via trato directo a la Empresa Constructora Grupo Norte S.A. | [23 empty] | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 649775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663275 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 649775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663275 | Se corrige el valor del ítem Obra Civil debido a que el monto que se presenta corresponde al valor reevaluado. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 648021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661521 | Resolucion Afecta N°74 del 12/12/13 se adjudica a la empresa constructora Construcciones y Servicios Siglo Verde S.A. por la suma de $648.020.812 y un plazo de 210 dias. | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 645487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658987 | 2 | BIP = SIGFE | 12000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 645485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 658985 | 12930 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 675180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689750 | no hay diferencias. | [15 empty] | 18492.3285 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 957263.0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978066.7442 | 1194442.505 | 17446.6113 | 0 | 0 | 0 | 2212.8726 | 942145.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961804.8294 | 17446.6113 | 0 | 0 | 0 | 2212.8726 | 911030.198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930689.6819 | -1.6627 | -4.8439 | -4.8297 | -3.2351 | -22.0817 | 173.442 | 169.7783 | El proyecto fue revaluado debido a que en el proceso de licitación se presentaron oferentes con ofertas mayores al 10% del presupuesto recomendado. Sin embargo la variaciones del monto ejecutado vs el recomedando se encuentran dentro del rango de variación aceptable del +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 757501 | 885223 | 16.861 | El proyecto fue revaluado dos veces, una por lo montos para adjudicar producto de dos licitaciones y el otro para un ajuste en el calendario de inversiones. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 111070 | 111070 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se registran variaciones del Indicador Económico. | El proyecto cumplió el obejtivo de otorgar al sector de una plaza que permita la recreación tanto de niños y adultos en un barrio ubicado en un área urbana deteriorada y de escasos recursos. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096840-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PUB. C.H VILLA HERMOSA ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | URBANIZACION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CORRESPONDE A LA EJECUCION DEL ALCANTARILLADO PUBLICO DEL CONJUNTO HABITACIONAL VILLA HERMOSA EN EL SECTOR DE ALTO MOLLE DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO, DISPONIENDOSE ALLI 673 M.L Y QUE BENEFICIA A UN AMPLIO SECTOR DE ALTO MOLLE . | CORRESPONDE A LA EJECUCION DE 673 ML DE REDES DE TUBERÍAS DE ALCANTARILLADO PUBLICO POR EL PASAJE MARÍA MERCEDES, PASAJE HIJUELA, PASAJE SANTA MARÍA Y AVENIDA LAS PARCELAS, HASTA EMPALMAR CON LA CÁMARA EXISTENTE EN AVENIDA LAS PARCELAS N° 175. BENEFICIARÁ A 17 FAMILIAS. | 100 | VIVIENDAS SOCIALES | OBRAS DE URBANIZACION |  | 5 | 15 | Las dos ampliaciones de plazo son debido a modificaciones del proyecto por parte de aguas del altiplano con respecto a las dimensiones de las tuberías inicialmente aprobadas en el proyecto las cuales hubo que cambiar de dimensión y que fueron subministradas por la empresa sanitaria. Según resolución N°321 de fecha 13/03/14 que aprueba 60 dias de plazo y resolución N°613 del 26/06/14 que aumento en 60 dias. | 200 | [12 empty] | 1 | 1 | no hay observaciones al respecto. | 0 | 5 | 15 | Las dos ampliaciones de plazo son debido a modificaciones del proyecto por parte de aguas del altiplano con respecto a las dimensiones de las tuberías inicialmente aprobadas en el proyecto las cuales hubo que cambiar de dimensión y que fueron subministradas por la empresa sanitaria. Según resolución N°321 de fecha 13/03/14 que aprueba 60 dias de plazo y resolución N°613 del 26/06/14 que aumento en 60 dias. | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | Las dos ampliaciones de plazo son debido a modificaciones del proyecto por parte de aguas del altiplano con respecto a las dimensiones de las tuberías inicialmente aprobadas en el proyecto las cuales hubo que cambiar de dimensión y que fueron subministradas por la empresa sanitaria. Según resolución N°321 de fecha 13/03/14 que aprueba 60 dias de plazo y resolución N°613 del 26/06/14 que aumento en 60 dias. | 150 | 150 | Las dos ampliaciones de plazo son debido a modificaciones del proyecto por parte de aguas del altiplano con respecto a las dimensiones de las tuberías inicialmente aprobadas en el proyecto las cuales hubo que cambiar de dimensión y que fueron subministradas por la empresa sanitaria. Según resolución N°321 de fecha 13/03/14 que aprueba 60 dias de plazo y resolución N°613 del 26/06/14 que aumento en 60 dias. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-08-21 | [14 empty] | 304500 | 3000 | 307500 | 237793 | 69707 | no hay observaciones al respecto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 673 | 673 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no hay observaciones al respecto. | No hay observaciones al respecto. | [12 empty] | tanto la recepción provisoria como la recepción final tienen la misma fecha. | 18/11/14 | tanto la recepción provisoria como la recepción final tienen la misma fecha. | 18/11/14 | SI | 18/11/14 | no hubo problemas al respecto. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4122000% | 4122000% | 0 | 4130300% | 83 | 4157900% | 276 | 4153000% |  | 4153000% |  | 4151400% |  | 4154800% | 34 | 328 | 328 | Las causas son debido a la demora de la toma de razon por parte de la contraloria para iniciar los gastos administrativos. | [23 empty] | 6002 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309002 | 6002 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309002 | no hay observaciones | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 298500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | Las dos ampliaciones de plazo son debido a modificaciones del proyecto por parte de aguas del altiplano con respecto a las dimensiones de las tuberías inicialmente aprobadas en el proyecto las cuales hubo que cambiar de dimensión y que fueron subministradas por la empresa sanitaria. Según resolución N°321 de fecha 13/03/14 que aprueba 60 dias de plazo y resolución N°613 del 26/06/14 que aumento en 60 dias | 6000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 298500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307500 | 69707 | BIP > SIGFE | 4400 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 230393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237793 | 4602 | 0 | 0 | 0 | 3232 | 242817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250651 | Las dos ampliaciones de plazo son debido a modificaciones del proyecto por parte de aguas del altiplano con respecto a las dimensiones de las tuberías inicialmente aprobadas en el proyecto las cuales hubo que cambiar de dimensión y que fueron subministradas por la empresa sanitaria. Según resolución N°321 de fecha 13/03/14 que aprueba 60 dias de plazo y resolución N°613 del 26/06/14 que aumento en 60 dias | [15 empty] | 8855.5383 | 0 | 0 | 0 | 4427.0945 | 442644.6812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455927.314 | 0 | 8468.2856 | 0 | 0 | 0 | 4360.9782 | 433983.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446812.7077 | 8468.2856 | 0 | 0 | 0 | 4360.9782 | 423761.0521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436590.3158 | -1.9991 | -4.2412 | -4.2661 | -2.2878 |  | 648.7226 | 629.6598 | Los montos contratados y gastos reales del proyecto se mantuvieron dentro de un rango de variación de +/-10% respecto del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no hay revaluaciones al respecto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 18682 | 18682 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No hay observaciones al respecto. | Es importante señalar que las modificaciones en obra escapan del análisis de esta seremia, ya que el proyecto contaba con aprobación por parte de la sanitaria. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30114242-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION COLECTOR ALCANTARILLADO PUBL. LOTEO DESPERTAR, A. HOS | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL LOTEO DESPERTAR DE ALTO HOSPICIO NO EXISTE RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO Y VIVEN 15 FAMILIAS QUE SERIAN BENEFICIADOS DIRECTOS. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN COLECTOR DE ALCANTARILLADO PUBLICO EN EL LOTEO EL DESPERTAR DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO, CON UNA LONGITUD E 143 METROS LINEALES Y CONECTARA 15 VIVIENDAS CON SUS RESPECTIVAS UNIONES DOMICILIARIAS. | 90 |  |  |  | 6 | 13 | POR RESOLUCION EX. N°1754 DEL 11/12/13 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 90 DIAS DE EJECUCION. POR RESOLUCION EX. N° 293 DEL 07/03/14 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 30 DIAS DE EJECUCION. POR RESOLUCION EX. N°467 DEL 22/04/14 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 90 DIAS DE EJECUCION. | 116.6667 | [12 empty] | 2 | 1 | NO HAY OBSERVACIONES AL RESPECTO | -50 | 4 | 13 | POR RESOLUCION EX. N°1754 DEL 11/12/13 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 90 DIAS DE EJECUCION. POR RESOLUCION EX. N° 293 DEL 07/03/14 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 30 DIAS DE EJECUCION. POR RESOLUCION EX. N°467 DEL 22/04/14 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 90 DIAS DE EJECUCION. | 225 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 14 | 20 | 6 | LOS TRES AUMENTOS DE PLAZO ESTAN REFERIDOS AL ITEM DE MOVIMIENTO DE TIERRA, MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA. | 133.3333 | 233.3333 | Se efectuaron tres apliaciones de plazo por un total de 210 días. Los tres aumentos de plazo están referidos al ítem de movimiento de tierra, para mejorar la funcionalidad y seguridad de la infraestructura sanitaria a entregar a la población beneficiada. Además de la demora del tramite administrativo de licitación y adjudicación de esta iniciativa. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-05 | [14 empty] | 99970 | 1500 | 101470 | 93470 | 8000 | SEGÚN RESOLUCION EX. N°467 DEL 22/04/14 SE APRUEBA AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $8.326.792 QUEDANDO COMO MONTO TOTAL LA SUMA DE $91.689.521 | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HAY DIFERENCIAS AL RESPECTO. | La magnitud del proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado sin variaciones. | [12 empty] | TANTO LA RECEPCION PROVISORIA COMO LA RECEPCION DEFINITIVA SON DE LA MISMA FECHA. | 30/06/14 | TANTO LA RECEPCION PROVISORIA COMO LA RECEPCION DEFINITIVA SON DE LA MISMA FECHA. | 30/06/14 | SI | 30/06/14 | no hay observaciones al respecto. |  | En Operación |  | JULIA SALINAS BRAVO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION I REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4102500% | 4102500% | 0 | 4113000% | 105 | 4121400% | 84 | 4146000% | 246 | 4146000% | 246 | 4143000% |  | 4154800% | 118 | 523 | 523 | Las demoras son referidas a la demora de toma de razón por parte de la contraloria. | [23 empty] | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 83382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93882 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 83382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93882 | No hay observaciones al respecto. | 8320 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 91690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101510 | POR RESOLUCION EX. N°1754 DEL 11/12/13 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 90 DIAS DE EJECUCION. POR RESOLUCION EX. N° 293 DEL 07/03/14 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 30 DIAS DE EJECUCION. POR RESOLUCION EX. N°467 DEL 22/04/14 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO EN 90 DIAS DE EJECUCION. | 8280 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 91690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101470 | 8000 | BIP > SIGFE | 8280 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 83690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93470 | 8661 | 0 | 0 | 0 | 1640 | 89520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99821 | SEGÚN RESOLUCION EX. N°467 DEL 22/04/14 SE APRUEBA AUMENTO DE OBRAS POR UN MONTO DE $8.326.792 QUEDANDO COMO MONTO TOTAL LA SUMA DE $91.689.521 | [15 empty] | 13869.5837 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 128490.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144671.9425 | 0 | 11743.0671 | 0 | 0 | 0 | 2212.8726 | 133306.6829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147262.6226 | 11685.0467 | 0 | 0 | 0 | 2212.8726 | 132081.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145979.4264 | 1.7907 | 0.90376 | 2.7944 | -0.87137 |  | 9731.9618 | 8805.4338 | Las variaciones totales del monto gastado respecto del contratado y recomendado se encuentran dentro del rango aceptable de variación del +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA ORELLANA CLAVERO | GOBIERNO REGIONAL - REGION I TARAPACA |  |  |  |  | SI | 107219 | 8327 | 7.766% | ESTE VALOR CORRESPONDE A MONEDA 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El poryecto tuvo modificaciones menores al 10% del costo total, esta variación corresponde al ítem de obras civiles en las partidas de movimiento de tierra(excavaciones, rellenos). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 6425517 | 6920281 | 7.7 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del CAE es del 7.7%. | Es importante señalar que estas iniciativas se debe contar con mas certeza al momento de la ejecución. | JUAN PABLO GONZALEZ VIDAK | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL I REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30058890-0 | REPOSICION REPOSICION ALUMBRADO PÚBLICO ANTOFAGASTA, II ETAPA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2015 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 9.997 LUMINARIAS DEL ALUMBRADO PÚBLICO DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA Y LA GEOREFERENCIACIÓN DE LOS POSTES INTERVENIDOS. SE INSTALARÀN LUMINARIAS DE DOBLE BALAST CON LAS SIGUIENTES POTENCIAS: 706 DE 100 WATTS; 5.906 DE 150 WATTS Y 3.385 DE 250 WATTS, EN UN TIEMPO ESTIMADO EN 6 MESES DE EJECUCIÓN. EL PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 200 EQUIPOS REDUCTORES DE POTENCIA. | 368008 |  |  |  | 6 | 18 | Decreto que aprueba contrato N°1661 de fecha 30/12/2011 , Fecha contrato 06/12/2011. Firmado ante notario 07/12/2011. Decreto Alcaldicio N°914 de fecha 04/07/2012 , Mayor Plazo 45 días, nueva fecha legal de término 18 /07/2012. Decreto Alcaldicio N°1072 de fecha 03/08/2012 , Mayor Plazo 110 días, nueva fecha legal de término 05/11/2012. Decreto Alcaldicio N°77 de fecha 29/01/2013 , Mayor Plazo 105 días, nueva fecha legal de término 18/02/2013. Decreto Alcaldicio N°402 de fecha 22/03/2013 , Mayor Plazo 93 días, nueva fecha legal de término 22/05/2013. | 200 |  |  |  |  | 6 | 18 | Decreto que aprueba contrato N°1661 de fecha 30/12/2011 , Fecha contrato 06/12/2011. Firmado ante notario 07/12/2011. Decreto Alcaldicio N°914 de fecha 04/07/2012 , Mayor Plazo 45 días, nueva fecha legal de término 18 /07/2012. Decreto Alcaldicio N°1072 de fecha 03/08/2012 , Mayor Plazo 110 días, nueva fecha legal de término 05/11/2012. Decreto Alcaldicio N°77 de fecha 29/01/2013 , Mayor Plazo 105 días, nueva fecha legal de término 18/02/2013. Decreto Alcaldicio N°402 de fecha 22/03/2013 , Mayor Plazo 93 días, nueva fecha legal de término 22/05/2013. | 200 |  |  |  |  | 3 | 1 | Se solicita giro por Gastos Administrativos Of N° 789 del 31/08/2011. | -66.6667 | 6 | 18 | Decreto que aprueba contrato N°1661 de fecha 30/12/2011 , Fecha contrato 06/12/2011. Firmado ante notario 07/12/2011. Decreto Alcaldicio N°914 de fecha 04/07/2012 , Mayor Plazo 45 días, nueva fecha legal de término 18 /07/2012. Decreto Alcaldicio N°1072 de fecha 03/08/2012 , Mayor Plazo 110 días, nueva fecha legal de término 05/11/2012. Decreto Alcaldicio N°77 de fecha 29/01/2013 , Mayor Plazo 105 días, nueva fecha legal de término 18/02/2013. Decreto Alcaldicio N°402 de fecha 22/03/2013 , Mayor Plazo 93 días, nueva fecha legal de término 22/05/2013. | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 19 | 21 | 2 | Decreto que aprueba contrato N°1661 de fecha 30/12/2011 , Fecha contrato 06/12/2011. Firmado ante notario 07/12/2011. Decreto Alcaldicio N°914 de fecha 04/07/2012 , Mayor Plazo 45 días, nueva fecha legal de término 18 /07/2012. Decreto Alcaldicio N°1072 de fecha 03/08/2012 , Mayor Plazo 110 días, nueva fecha legal de término 05/11/2012. Decreto Alcaldicio N°77 de fecha 29/01/2013 , Mayor Plazo 105 días, nueva fecha legal de término 18/02/2013. Decreto Alcaldicio N°402 de fecha 22/03/2013 , Mayor Plazo 93 días, nueva fecha legal de término 22/05/2013. | 137.5 | 162.5 | En cuanto a las modificaciones de plazo, estos se debieron principalmente a las actividades que debe desarrollar la empresa eléctrica en la conexión de empalmes, donde no se permite intervención de terceros, además de las respectivas inspecciones y aprobaciones de la empresa eléctrica. Todo esto produjo retrasos excesivos en el proceso constructivo a la espera de su intervención, por lo que se debió ampliar los plazos inicialmente puestos. Decreto que aprueba contrato N°1661 de fecha 30/12/2011, Fecha contrato 06/12/2011. Firmado ante notario 07/12/2011. Decreto Alcaldicio N°914 de fecha 04/07/2012, Mayor Plazo 45 días, nueva fecha legal de término 18 /07/2012. Decreto Alcaldicio N°1072 de fecha 03/08/2012, Mayor Plazo 110 días, nueva fecha legal de término 05/11/2012. Decreto Alcaldicio N°77 de fecha 29/01/2013, Mayor Plazo 105 días, nueva fecha legal de término 18/02/2013. Decreto Alcaldicio N°402 de fecha 22/03/2013, Mayor Plazo 93 días, nueva fecha legal de término 22/05/2013. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-01-06 | [14 empty] | 1937672 | 3051 | 1940723 | 1875315 | 65408 | Decreto N°1516/2012 de fecha 22/10/2012 en el que aprueba MODIFICACIÓN DE MANDATO POR COMPLEMENTOS DE FONDOS.En el cual el Gobierno Regional aprobó incrementar el monto del proyecto en las sumas de $864.000 .- y $3.456.000 par ítem de consultoría. No existen Decretos que aprueben contratos por mayor obra y/o obras extraordinarias. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 9997 | 9787 | 97.8994 | Real < Recomendada | [5 empty] | Luminarias Proyectadas 9997 Devueltas IMA 110 2° entrega Ima 95 Prestamo 0 Saldo 5 Observación del Acta de Recepción Provisoria: De acuerdo al Informe Técnico N°7, punto 2 indica "Durante el proceso de la obra se procedió a realizar la colocación de las luminarias en los sectores indicados, aunque se realizaron todas las gestiones en terreno para realizar su instalación, en definitiva no se logró la instalación del 100% de las luminarias contempladas en el proyecto mencionado. Se adjunta programa masivo Etapa II donde se indica la Unidad Vecinal, calles o avenida, sector donde se instalarían, se indican la cantidad y potencia de acuerdo a lo proyectado y levantado de terreno en la época ". Aproximadamente 2007. Punto 3 indica "Durante la ejecución se encontraron en terreno muchas luminarias de recientes instalación y que cumplían con la Norma de Contaminación Lumínica DS 686/98 ya sea producto del cambio por mantención o reparación de la existente, también producto del desarrollo de proyecto nuevos en la ciudad como por ejemplo, Avda. Argentina ( subida a la coviefi), Mejoramiento de Homero Avila, Mejoramiento de la Av. Balmaceda desde Zenteno hasta Prat". Como también la tercera etapa de a Av. Salvador Allende. Y el punto 4 indica " Por lo mencionado anteriormente y los sectores indicados que estaban contemplados en este proyecto se revisaron todos los sectores con la finalidad de ubicar e instalar todas las luminarias posibles en los sectores del proyecto, pero sin duda quedaron algunas luminarias sin instalar, las que se detallaron en el informe anterior donde se indican la disminución de obras". Se deja constancia que los equipos (luminarias) fueron recibidos como lo indican en las bases técnicas y el ítem equipos de la propuesta, agotando todas las posibilidades de que estos fueran instalados en el sector o área definida por el proyecto y los que no fue posible materializar su instalación obedece exclusivamente a razones fuera del alcance de este proyecto. | El proyecto no sufre variaciones significativas en la cantidad de luminarias adquiridas e instaladas, pero presentan una disminución debido que desde que se aprobó el proyecto al momento de ejecutarse, la situación actual cambio, encontrándose con luminarias recientemente cambiadas en algunos sectores, fundamentalmente por estar incluidas en proyectos viales: Luminarias Proyectadas 9997 Devueltas IMA 110 2° entrega Ima 95 Prestamo 0 Saldo 5 Observación del Acta de Recepción Provisoria: De acuerdo al Informe Técnico N°7, punto 2 indica "Durante el proceso de la obra se procedió a realizar la colocación de las luminarias en los sectores indicados, aunque se realizaron todas las gestiones en terreno para realizar su instalación, en definitiva no se logró la instalación del 100% de las luminarias contempladas en el proyecto mencionado. Punto 3 indica "Durante la ejecución se encontraron en terreno muchas luminarias de recientes instalación y que cumplían con la Norma de Contaminación Lumínica DS 686/98 ya sea producto del cambio por mantención o reparación de la existente, también producto del desarrollo de proyecto nuevos en la ciudad como por ejemplo, Avda. Argentina ( subida a la coviefi), Mejoramiento de Homero Avila, Mejoramiento de la Av. Balmaceda desde Zenteno hasta Prat". Como también la tercera etapa de a Av. Salvador Allende. Y el punto 4 indica " Por lo mencionado anteriormente y los sectores indicados que estaban contemplados en este proyecto se revisaron todos los sectores con la finalidad de ubicar e instalar todas las luminarias posibles en los sectores del proyecto, pero sin duda quedaron algunas luminarias sin instalar, las que se detallaron en el informe anterior donde se indican la disminución de obras". Se deja constancia que los equipos (luminarias) fueron recibidos como lo indican en las bases técnicas y el ítem equipos de la propuesta, agotando todas las posibilidades de que estos fueran instalados en el sector o área definida por el proyecto y los que no fue posible materializar su instalación obedece exclusivamente a razones fuera del alcance de este proyecto. | [12 empty] | La obra fue recepcionada por a dirección de obras municipales a entera satisfacción, habiendo dado el contratista fiel cumplimento a los términos establecidos para la ejecución de los trabajos. | 13/08/13 | La obra fue recepcionada por a dirección de obras municipales a entera satisfacción, habiendo dado el contratista fiel cumplimento a los términos establecidos para la ejecución de los trabajos. | 26/11/13 | SI | 06/01/12 | El alumbrado Público instalado se encuentra funcionando y operando de manera normal. |  | En Operación |  | EDUARDO BORQUEZ GONZALEZ | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3932900% | 3932900% | 0 | 4066000% | 1331 | 4090700% | 247 | 4091300% | 6 | 4091300% | 6 | 4091300% | 0 | 4095500% | 42 | 1626 | 1626 | 1ª L.P.: ID 2430-133-LP07 (PUBL 20/12/07) POR D. Nº 58, DEL 24/01/08, SE DECLARA NULA POR LAS MULTIPLES CONSULTAS DURANTE EL PROCESO. 2ª L.P.: ID 2430-73-LP08 POR D. Nº 1260 DEL 24/10/08 SE DECLARA INADMISIBLE (PUB. 27/06/08 Y AP. 12/08/08) | [23 empty] | 48527 | 0 | 1010223 | 0 | 2566 | 617113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678429 | 48527 | 0 | 1010233 | 0 | 2566 | 617113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1678439 | SIN OBSERVACIONES | 99005 | 0 | 1035604 | 0 | 3051 | 737655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875315 | - CONTRATO CONSULTORÍA: EMPRESA CAM CHILE M$91.805.- PROFESIONAL M$7.200.- - CONTRATO OBRAS CIVILES: EMPRESA CAM CHILE M$737.655.- - CONTRATO EQUIPOS: EMPRESA EQUIPOS M$1.035.604 | 99005 | 0 | 1035604 | 0 | 3051 | 737655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875315 | 0 | BIP = SIGFE | 99005 | 0 | 1035604 | 0 | 3051 | 737655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1875315 | 105916 | 0 | 1129211 | 0 | 3558 | 797409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2036094 | - GASTO M$65.408 CARGADO EN FEBRERO 2013 EN LA ASIGNACIÓN OBRAS CIVILES; SIN EMBARGO CORRESPONDE A LA ASIGNACIÓN EQUIPOS. - GASTO OBRAS CIVILES 2012: 31/05/12 M$95.853; 31/07/12 M$162.492; 30/08/12 M$285.179; TOTAL GASTO 2012 M$543.523.- - GASTO OBRAS CIVILES 2014: 30/05/14 M$188.323; 31/07/14 M$5.809; TOTAL GASTO 2014 M$194.132.- - GASTO CONSULTORIA: 2012 M$49.599; 2013 M$49.406.- - GASTO EQUIPOS: 2012 M$924.299; 2013 M$65.408; 2014 M$45.897.- | [15 empty] | 90753.4129 | 0 | 1889289.894 | 0 | 4799.5047 | 1154106.1556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138948.9673 | 0 | 152566.7702 | 0 | 1595864.3385 | 0 | 4800.8541 | 1088395.9837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2841627.9465 | 142915.1375 | 0 | 1523659.9252 | 0 | 4800.8541 | 1040684.2918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712060.2087 | -9.472 | -13.5997 | -9.8277 | -4.5596 |  | 277.1084 | 106.3333 | Respecto de los gastos, en general el proyecto no presenta aumentos significativos entre los aprobado y los realmente gastado. EL Incremento en el ítem de consultoría se debe justamente para poder abarcar lo que comprenden las obras civiles y sus respectivas ampliaciones de plazo. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | JUDITH KARIN RIVAS FLORES | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No presenta reevaluaciones | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1759411 | 1539652 | -12.4905 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrigió el indicador y se calculó el expost, sin considerar costos de operación y mantenimiento, por no contar con dicha información, además se consideró valor residual cero. | El proyecto no sufrió variaciones significativas, pero si hubo excesivo retraso entre la primera aprobación y el momento en que se comenzó a ejecutar, esto pudio deberse por exceso de burocracia y dificultad en adjudicar. Además en este tipo de proyectos es fundamental que la unidad técnica tenga una muy buena coordinación con la empresa eléctrica a fin de evitar aumento de plazos. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070426-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CASA DE ACOGIDA PARA MUJERES VÍCTIMAS DE LA VIF, EL LOA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA |  | 2015 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTROS DE ASISTENCIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | CONSTRUCCIÓN DE UN ESPACIO DE PROTECCIÓN (CASA DE ACOGIDA) PARA 20 MUJERES VÍCTIMAS DE VIF Y PARA SUS HIJOS E HIJAS, EN LA PROVINCIA DEL EL LOA, QUE LES BRINDE LA PROTECCIÓN Y EL AUXILIO NECESARIO ANTE EPISODIOS DE VIOLENCIA (SITUACIONES CRÍTICAS), POR UN PERÍODO TRANSITORIO, MIENTRAS SE BUSCAN SOLUCIONES DEFINITIVAS A SUS SITUACIONES. | 250 |  |  |  | 9 | 8 | No sufrió modificaciones el plazo contratado. no obstante el informe final fue entregado por la consultora 20 días después de su termino del servicio en terreno. | -11.1111 | 2 | 15 | No se tiene información de el ítem, por lo que no se tienen comentarios respecto a etas diferencias. Se modificaron las fechas inicio y término de contrato informadas por la unidad técnica en base a la plataforma de seguimiento del GORE (metasys). | 650 | 14 | 13 | No se tiene información de el ítem, por lo que no se tienen comentarios respecto a etas diferencias. Se modificaron las fechas inicio y término de contrato informadas por la unidad técnica en base a la plataforma de seguimiento del GORE (metasys). | -7.1429 |  |  |  |  | 13 | 26 | por aumento de plazo de la obra. Se modificó la fecha del Ultimo gasto informada por la unidad técnica en base a la plataforma de seguimiento del GORE (metasys). | 100 | 11 | 19 | Aumento de plazo Res. DAA II R. N° 1029 del 26/11/2010 35 días corridos de aumento de contrato por demora en tramitación de DOM de expediente municipal. Aumento de plazo Res. DAA II R. N° 263 del 29/03/2011 45 días corridos de aumento de contrato por refuerzo estructural por cambio de Ing. calculista y se incorpora red seca. Aumento de plazo Res. DAA II R. N° 671 del 23/08/2011 60 días corridos de aumento de contrato por demora en suministro de ascensor por parte del proveedor. Aumento de plazo Res. DAA II R. N° 927 del 11/11/2011 60 días corridos de aumento de contrato por aumento de contrato (M$12.000) por cambio de exigencia de SERVIU al proyecto de pavimentación e incorporación de sistema de seguridad contra incendio. Aumento de plazo Res. DAA II R. N° 1072 del 26/12/2011 16 días corridos de aumento de plazo por demoras de definición de proyectos por parte del arquitecto proyectista. la obra sufrió aumentos de contrato de 216 dias y tuvo un atraso el contratista de 194 dias respecto del termino legal del contrato. todos los aumentos otorgado por la UT estan debidamente respaldados y justificados. Se modificó la fecha de término de contrato de la unidad técnica en base a la plataforma de seguimiento del GORE (metasys). | 72.7273 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 13 | 0 | Item no ejecutado | -100 | 15 | 15 | 44 | 62 | 18 | la obra sufrió aumentos de contrato de 216 dias por contingencias de fuerza mayor en su inicio por la muerte del Ing. Calculista el que debió ser reemplazado. demoras de la DOM para otorgar el permiso de edificación y demora en el suministro del ascensor por parte del proveeedor existen otros aumentos de plazo que se deben a correcciones de proyecto y mejoras al diseño. | 193.3333 | 313.3333 | El ítem que más variaciones sufrió fue el de equipamiento, cuyo extenso plazo de finalización (incremento del 650%) se debe principalmente a que hubo que actualizar algunos de los productos necesarios, en noviembre de 2012, ya habiéndose iniciado algunas compras. El ítem de gastos administrativos se duplico en plazo debido a que se realizaron dos gastos para el ítem de obras y hubo que extenderlo para la licitación de las consultorías que se realizó con bastante desface. El ítem obras, por su parte, sufrió varias extensiones de plazo (5) que llevaron a aumentar la extensión del contrato en 216 días (sobre el 72% de lo original). El ítem de otros gastos fue eliminado en una solicitud de reevaluación, mismo acto que permitió la inclusión del ítem de consultorías, que se comportó dentro de los rangos razonables de variación, mismo comportamiento normal que tuvo -en sentido inverso- la reducción de plazos de los equipos, que fue incorporado como ítem con posterioridad. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2010-09-23 | [14 empty] | 1101638 | 10147 | 1111785 | 1111908 | -123 | Contrato matriz Obra Civil Res. DA.A II REGIÓN N° 014 de 18/08/2010 por un monto de $993.131.306 con un monto final de $1.009.829.029 Contrato matriz Consultoría Res. DA.A II REGIÓN N° 1024 Ex. de 24/11/2010 por un monto de $58.873.666 sin variación de monto. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 957 | 980 | 102.4033 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se aumenta la superficie por ajustes del edificio en terreno. | Las marginales variaciones de magnitud se deben a ajustes del proyecto a la realidad del terreno donde se emplaza. | [12 empty] | se efectuó por parte del MOP una recepción provisoria con reserva para permitir el uso de las instalaciones y por existir observaciones que no impedían la entrega a explotación. la recepcion Provisoria (son reserva) no se efectuó debido a que la empresa judicializó el contrato sin dar cumplimiento a la totalidad de observaciones emitidas por la comisión de recepcion provisoria y a la imposibilidad de hacer efectivas las boletas de | 31/08/12 | debido a la judicializacion del contrato por parte del contratista, no ha sido posible recepcionar definitivamente la obra. |  | NO |  |  | debido a la judicializacion del contrato por parte del contratista, no ha sido posible recepcionar definitivamente la obra. | Sin Operar |  | CLAUDIA UMAÑA MOYA | ARQUITECTURA MOP II REGION DE ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | 3982800% | 3982800% | 0 | 3996900% | 141 | 4004900% | 80 | 4043500% | 386 | 4043500% | 386 | 4044400% | 9 | 4060200% | 158 | 774 | 774 | El primer gasto de obras civiles fue el 28/02/2011 con el primer EP, no obstante anteriormente se le da un giro de anticipo con fecha 30/09/2010 y con cargo al contrato de Obras Civiles. Se modifica la fecha de la creación de la asignación presupuestaria al revisar la plataforma del GORE con el profesional Jaime López. | [23 empty] | 0 | 45000 | 0 | 0 | 9474 | 812736 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 869210 | 0 | 45000 | 0 | 0 | 9474 | 812736 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 869210 | Posteriormente en Diciembre del 2010, se reevalua y se agrega el item Consultorias y elimina Item Otros Gastos. En noviembre del 2012, se incorpora el item Equipos | 58874 | 36865 | 8571 | 0 | 10147 | 997328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111785 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES RESOLUCION Res Ex. N° 014 Res Ex N°1029 Res Ex N° 263 Res Ex N° 525 Res Ex N° 671 Res Ex N° 927 Res Ex N° 1072 FECHA 18-08-2010 26-11-2010 29-03-2011 21-06-2011 23-08-2011 11-11-2011 26-12-2011 MONTO $ 993.131.306 $ - $ 19.941.123 $ 8.772.369 $ - -$ 12.015.769 $ - PLAZO 270 35 45 60 60 0 16 INICIO 14-09-2010 TERMINO 10-06-2011 15-07-2011 29-08-2011 28-10-2011 27-12-2011 27-12-2011 12-01-2012 Total contrato final: $ 1.009.829.029 Total dias: 486 Fecha de termino: 12/01/2012 El proyecto presentó problemas legales, por lo cual el termino financiero de este se extendió. Ademas, quedó un saldo pendiente del contrato que $12.500.558.- el cual tuvo que ser rebajado, quedando el contrato en $997.328.471.- | 58874 | 36865 | 8571 | 0 | 10147 | 997328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111785 | -123 | BIP < SIGFE | 58874 | 36736 | 8823 | 0 | 10147 | 997328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111908 | 67238 | 39334 | 9429 | 0 | 11730 | 1128840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256571 | No presenta diferencias con SIGFE | [15 empty] | 90725.0774 | 76097.18 | 13091.0304 | 0 | 16021.7372 | 1374384.1283 | 0 | 0 | 3382.7266 | 0 | 1573701.8799 | 1757522.7767 | 86867.3928 | 53314.0375 | 12096.587 | 0 | 15827.4362 | 1574659.8918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742765.3453 | 86867.3928 | 53257.3664 | 12096.587 | 0 | 15827.4362 | 1523157.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1691206.7634 | 10.743 | 7.4668 | 10.8248 | -2.9584 | -3.7733 | 1725.7212 | 1554.2428 | en términos generales no existen variaciones significativas entre lo contratado y lo gastado. Las variaciones se producen entre lo recomendado y lo contratado y/o gastado, segUn se explica a continuación: La importante reducción de costos en el ítem de equipamientos se debe principalmente al cambio y actualización de las necesidades del proyecto, resultado de un proceso de reevaluación. el incremento para las obras civiles se debe a procesos de reevaluación que fueron requiriendo mayores costos para ajustar la ejecución de la obra a las condiciones reales y cambios de partidas debidamente reevaluadas. Los ítems equipos y consultoría, que no aparecen por defecto, fueron aprobados por M$8.495 y 58.874 respectivamente, en moneda de diciembre de 2010. Para efectos de cálculo de gasto, se asume que la consultoría es de moneda 2011 y los equipos 2013. Teniendo ambos ítesm variaciones negativas producto de actualizaciones de moneda principalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1086852 | 16698 | 1.536% | Aumento de plazo Res. DAA II R. N° 927 del 11/11/2011 60 días corridos de aumento de contrato por aumento de contrato (M$12.000) por cambio de exigencia de SERVIU al proyecto de pavimentación e incorporación de sistema de seguridad contra incendio. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 1089349 | 1302532 | 19.5698 | Se produjeron 4 reevaluaciones, de las cuales dos fueron formales por sistema: la primera aprobada el 24/12/2010, que permitió modificar la programación para incluir el ítem de consultorías y eliminar el de otros gastos; la segunda, aprobada el 20/11/2012, que incluyó el item de equipos y actualizó el detalle de equipamientos. Todas con sus respectivos aumentos de costos. Por otro lado, el 11/05/2011, se aprobó una reevaluación para actualizar el ascensor por cambio en las características técnicas, la que no tuvo costos. Por Ultimo, el 28/12/2011, se aprueba una modificación de obras por M$2.480 que permitieron mejorar revestimientos y otros elementos de obra gruesa. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1575062 | 1729393 | 9.7984 | Real > Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad recomendada no corresponde al valor con el que inicialmente se aprobó el proyecto, ya que no le fue exigido en su oportunidad. Dicho valor se calculó con la Ultima reevaluación de noviembre de 2012 (moneda 2010) y dado que dicha programación no ha tenido cambios significativos será la utilizada como final. Asimismo, como se conocen los montos de la programación original (M$869.210 en moneda 2007), se utilizaron para aproximarse a una estimación de la rentabilidad original. De estos resultados se obtiene que la rentabilidad del proyecto disminuyo -o se incremento el Valor Actual de Costos- producto de los recursos extras inyectados al proyecto para lograr el objetivo final. | El análisis de este proyecto ha sido extremadamente complejo, ya sea por la antigüedad en el sistema para la bUsqueda de antecedentes, como por los distintos procesos de reevaluación con cambios de partidas incluidas, así como por las dificultades para lograr concluir su ejecución sin contratiempos. Es así como debido a la judicialización del contrato de obras civiles por parte del contratista, no ha sido posible recepcionar definitivamente la obra. Algunos datos aportados por las unidades técnicas y financieras estaban incompletos o incorrectos, lo que obligó a realizar las correcciones. La magnitud del proyecto sufrió una pequeña alza producto de ajustes al terreno. Tanto los costos finales como la rentabilidad respecto a lo originalmente aprobado se vio impactado en un valor cercano al 10% (negativamente para el primero y positivamente para el segundo) lo que ha tenido su origen en la incorporación de dos partidas (consultorías y equipos) no previstas originalmente, la actualización de equipamientos y a solicitudes de recursos para modificaciones menores al proyecto. Preocupa el extenso plazo entre que se obtiene la aprobación y comienza la ejecución de obras del proyecto (más de 20 meses). | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30057973-0 | REPOSICION REPOSICION CUARTEL 3º CIA BOMBEROS Y COE MEJILLONES | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | MEJILLONES | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL ACTUAL RECINTO SUFRIO SEVEROS DAÑOS ESTRUCTURALES EN EL TERREMOTO DEL 2007, ADEMAS NO REUNE LAS CONDICIONES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DEL CUARTEL. LA REPOSICION CONSIDERA UNA INFRAESTRUCTURA ACORDE AL MATERIAL MAYOR DEL CUARTE, E INCORPORA EL COMITE OPERATIVO DE EMERGENCIA | CONSISTE EN LA REPOSICION CON RELOCALIZACION DEL ACTUAL CUARTEL DE LA CIA N°3 DE BOMBEROS DE MEJILLONES EN UN EMPLAZAMIENTO DISTINTO AL ACTUAL. EL PROYECTO CONSIDERA ADEMAS LAS OFICINAS DEL COE. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO CONTEMPLA: PRIMER PISO 493 M2 1.- SALA DE MAQUINAS 192,2 M2 2.- BAÑOS 25,6 M2 3.- AREA ADMINISTRATIVA 64,2 M2 4.- SALA DE REUNIONES 64,6 M2 5.- COE 102,2 M2 6.- HALL Y CIRCULACIONES 46,17 M2 2º PISO 209,0 M2 1.- ESTAR 100,5 M2 2.- GUARDIA NOCTURNA 89,85 M2 3.- CIRCULACIONES 18,5 M2 TOTAL A CONSTRUIR 702,00 M2 | 10403 | BOMBEROS |  |  | 8 | 12 | Se solicito un aumento de plazo por aumento de obras según anexo de contrato | 50 | 2 | 21 | El equipamiento se adquirió por licitaciones y por compra convenio marco, lo que agilizó el proceso | 950 | 2 | 14 | El equipamiento se adquirió por licitaciones y por compra convenio marco, lo que agilizó el proceso | 600 | [8 empty] | 8 | 13 | La obra tenía un plazo inicial de 210 días días corridos y luego hubo un aumento de plazo de 108 días. La fecha entrega terreno fue el 10-01-2011 | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 30 | 31 | 1 | Durante el contrato hubo aumentos de plazos por mayores obras | 275 | 287.5 | Cabe señalar que los comportamientos de plazos respecto a obra y equipamiento fueron diferentes. Con respecto a la obra física el cumplimiento de los plazos fue adecuado, no obstante la distorsión significativa de debe a los plazos asociados al equipamiento. En proyectos de esta naturaleza debido a equipamiento específico y que requieren adquisiciones internacionales, algunas partidas tienen demoras significativas que eventualmente distorsionan el plazo total, no así la obra en específico. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-01-10 | [14 empty] | 554563 | 0 | 554563 | 554566 | -3 | Contrato de obras 16/12/2010 un plazo de ejecución de 210 días corridos y un monto total de M$ 492.376 Anexo contrato 1 07/07/2011 aumenta el plazo en 108 días y aumenta monto en M$ 48.908, monto total M$ 541.284 Anexo contrato 2 15/12/2011 disminución de obra en M$ 25.091 quedanto un total de M$ 516.193 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 702 | 702 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Para este tipo de proyecto, es màs conveneinete ver los m2 de obra construida, ya que los beneficiarios es dificil de cuantificar. | La magnitud de la iniciativa de inversión no sufrió modificaciones entre el programa arquietectonico diseñado respecto al resultante. | [12 empty] | Las obras estàn avanzadas en un 98%, quedando pendiente las siguientes especificaciones: Planos de arquitectura, ingenierìa, detalles. Permisos municipales Informe favorable revisor independiente Ensayo de laboratorio y certficados Memoria fotográfica Limpieza y aseo general Restitución radieres interiores Mejorar terminación muro exterior Reparación revestimiento instapanel Reemplazar ceràmicas de distinto color en baños Terminar instalaciòn guardapolvos y molduras en todos los recintos Mejorar instalación de puertas Terminara instalación de cerraduras en puertas Instalar puertas wc baños damas Instalaciòn puerta duha baños damas Sellar encuentro a muro de ventanales Sala de Máquinas Terminar instalación barabdas terraza comedor Instalar vidrios en lucarnas Reemplazar lavamanos en comedor 2do piso Instalar placas interruptores y enchufes en sala COE Instalat doble sello cámaras eléctricas exteriores Terminar instalación luz de emergencia Instalar equipos de iluminación que faltan segùn EETT Instalar equipos de aire Isntalar ventilación en sala generador Instalar citófono portero Instalar UPS Pintar color gris nich gas e incorporar ventilación Efectura prueba de sistema alcantarillado Reparar estucos interiores Instalar control mecànico portón acceso vehicular Instalar asta bandera Ademàs de: Dos juegos de planos de la obra y sus instalaciones como fueron ejecutadas Cert de recpeciòn municipal Cert recepción definitiva instalaciones de agua potable y alcantarillado Certificado SEC Cert inspecciòn del trabajo Copia pago imposiciones Cert consumo de agua potable y electricidad Cert control de hormigones, bloques, densidad de suelos. Fecha de entrega 28/12/2011 | 22/12/11 |  |  | SI | 27/09/12 | El recinto posee problemas con la instalaciòn elèctrica realizada en el sector subterraneo, donde se ubican 3 bombas y el hidropack. La instalaciòn elèctrica no fue bien calculada, y el hidropacka se encontraba funicoanando mal. A raíz de lo mismo, el circuito se mojò quemándose las bombas. El generador elèctrico de emergencia, al entrar en funicoanmiento, no ilumina sala de máquinas y pasillos, sólo ilumina sala COE, imposibilitando a bomberos en realizar bien su trabajo. Además que por algùn motivo de corta el generador, el cuartel completo queda sin agua. |  | En Operación |  | MARIA SOLEDAD SANTANDER ABARZA | MUNICIPALIDAD DE MEJILLONES |  |  |  |  | 4012800% | 4012800% | 0 | 4035000% | 222 | NA |  | 4042200% | 72 | 4055300% | 203 | 4055300% | 0 | 4060200% | 49 | 474 | 474 | Acuerdo Core del 13-11-2009 Resolución Aprueba Mandato 21-06-2010 Demora entre priorización y mandato, debido a tramites administrativos internos. | [23 empty] | 7200 | 14355 | 18358 | 0 | 0 | 474636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514549 | 7200 | 14355 | 18358 | 0 | 0 | 474636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514549 | Sin Observaciones. | 9675 | 12870 | 16384 | 0 | 0 | 516193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555122 | Contratos Consultorias: PAOLA MELENDEZ CORTES, Monto: $3.600.000, Inicio 01-09-10, Termino: 31-12-10, Plazo: 121 dias ALVARO VEGA ROJAS, Monto: $6.075.000, Inicio: 01-03-11, Termino: 17-10-11,Plazo: 230 dias. Contrato Obras Civiles: COCIVA S.A.: Monto: $492.376.857, Mayores Recursos: $23.816.889, Total: $516.193.746.- Inicio: 10-01-2011, Termino: 19-12-2011, Plazo: 343 dias Equipos: Varios Contratistas, Total Contratos: $16.384.719.- Equipamiento: Varios Contratistas, Total Contratos: $12.870.713 | 9675 | 12313 | 16384 | 0 | 0 | 516193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554565 | -1 | BIP = SIGFE | 9675 | 12313 | 16385 | 0 | 0 | 516193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554566 | 11172 | 13455 | 17343 | 0 | 0 | 588607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630577 | OBRAS CIVILES EP MONTO FECHA 1.- $ 9.572.722 28-02-2010 2.- $ 23.015.199 31-03-2011 3.- $ 50.273.472 29-04-2011 4.- $ 61.386.643 31-05-2011 5.- $ 12.849.368 30-06-2011 6.- $ 55.210.152 29-07-2011 7.- $ 55.248.484 29-08-2011 8.- $ 84.893.846 30-09-2011 9.- $ 77.007.672 28-10-2011 10.- $ 67.850.825 30-11-2011 11.- $ 18.885.363 09-02-2012 Total $ 516.193.746 EP EQUIPAMIENTO OC Monto Fecha Pago 3855-22-CM12 4.075.652 20-07-2012 3855-22-CM12 2.466.551 31-08-2012 3855-26-CM12 5.191.150 31-08-2012 3055-71-CM12 428.400 15-02-2013 3855-73-CM12 152.040 28-06-2013 Total 12.313.794 EP EQUIPOS EP MONTO FECHA 1 $ 382.812 13-02-2013 2 $ 5.462.966 13-02-2013 3 $ 660.894 15-02-2013 4 $ 9.878.047 31-03-2014 Total $ 16.384.720 | [15 empty] | 11369.3076 | 22667.1016 | 28988.6309 | 0 | 0 | 749478.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812503.3955 | 925944.1497 | 15352.4782 | 18155.0004 | 23401.1276 | 0 | 0 | 819113.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876022.2839 | 15074.5198 | 18152.3018 | 23399.7783 | 0 | 0 | 794216.1625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850842.7624 | 7.8177 | 4.7187 | 5.9692 | -2.8743 | -8.1108 | 1212.0267 | 1131.3621 | Se puede apreciar de la información consignada en el cuadro de gastos que las distorsiones del ítem obra civil entre los montos recomendados y resultantes no son significativos. A pesar de que la iniciativa de inversión sufrió una reevaluación respecto de modificaciones tendientes a dotar al recinto de condiciones especiales frente a catástrofes, como también cumplir la infraestructura la función de centro de coordinación para la institucionalidad publica en caso de emergencias y acciones de la naturaleza. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KAREM ELIZABETH URRUTIA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 605129 | 686234 | 13.4029 | La iniciativa de inversión sufrió una re evaluación respecto de modificaciones tendientes a dotar al recinto de condiciones especiales frente a catástrofes, como también cumplir la infraestructura la función de centro de coordinación para la institucionalidad publica en caso de emergencias y acciones de la naturaleza. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La iniciativa de inversión fue evaluada a razón de la alternativa de menor costo, toda vez que fue la restitución de una infraestructura dañada por un evento sísmico y se aplicó el decreto que facilita los procesos de inversión en estas eventualidades. | A juicio del evaluador la iniciativa se ejecutó adecuadamente, no obstante se presentan distorsiones en los plazos asociadas a los equipos y equipamiento. El recinto complementa las funciones bomberiles asociadas a los requerimientos del puerto de mejillones y su zona industrial, además cumple las funciones de ser la infraestructura donde se coordinan las acciones frente a emergencias de magnitud o catástrofes naturales. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096040-0 | REPOSICION REPOSICION Y RELOCALIZACION CUERPO DE BOMBEROS SPA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO DA SOLUCION A LA PROBLEMATICA DEL PRECARIO ESTADO DE LAS INSTALACIONES DEL CUERPO DE BOMBEROS SAN PEDRO DE ATACAMA QUE PRESENTA PROBLEMAS DE ESTRUCTURA, CIRCULACIÓN, FALTA DE ESPACIOS Y CONDICIONES DE ACCESO BENEFICIANDO LOS TIEMPOS DE RESPUESTA A LAS DEMANDAS COMUNALES | EL PROYECTO CONSISTE EN REPONER Y RELOCALIZAR EL CUARTEL DE BOMBREOS DE SAN PEDRO DE ATACAMA CON 348 M2 DE EFICIACION Y ESPACIOS PARA EJERCICIO QUE SE COMPARTEN COMO EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS PARA LOS USUARIOS. | 9269 | BOMBEROS | [6 empty] | 7 | 1 | Con fecha 29/08/2012 se adjudica mediante convenio Marco del portal mercado público, a varias empresas proveedoras, la adquisición de equipamiento del proyecto, por un monto de $21.462.391.- según resolución N°03 del 24/01/12 del Gobierno Regional de Antofagasta, las que fueron cargadas al ítem 31-02-005 EQUIPAMIENTO según resolución N°03 del 24/01/12 del Gobierno Regional de Antofagasta. El equipamiento fue recepcionado conforme, entre el 03 y el 30 de septiembre del año 2012. | -85.7143 | 1 | 2 | Con fecha 11/09/2013 fue adjudicada mediante licitación pública la adquisición de equipos para el proyecto, aprobado por el decreto exento municipal 3019/13 de la misma fecha, por un monto de $1.114.282.- y cargados al ítem 31-02-005 EQUIPAMIENTO según resolución N°03 del 24/01/12 del Gobierno Regional de Antofagasta. Con fecha 12/11/2013 se rectifica mediante decreto exento municipal N°3739/2013 de fecha 12/11/2013 el monto y el ítem quedando en definitiva: por un monto de $1.114.283.- y cargados al ítem 31-02-006 EQUIPOS según resolución N°03 del 24/01/12 del Gobierno Regional de Antofagasta. Los equipos fueron recepcionados conforme en fecha 12/11/2013. El retraso de los equipos se debió a problemas de stock y en´vío | 100 | [8 empty] | 7 | 11 | La variación del contrato se vió afectada por varios addendums que involucraron aumentos de plazo y mayores obras, resumidos a continuación: - Addendum N°1, de fecha 23/03/2012 aprobado por Decreto Exento N°882/2012 de fecha 29 marzo de 2012 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por un tiempo de 70 días corridos, es decir desde el 25 de marzo de 2012 hasta el 02 de junio de 2012. - Addendum N°2, de fecha 25/06/2012 aprobado por Decreto Exento N°1924/2012 de fecha 27 de junio de 2012 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por todo aquel periodo que signifique l aevaluación y aprobación de mayor obra y obra extraordinaria por parte del Gobierno Regional de Antofagasta a contar desde el 03 de junio de 2012. - Addendum N°3, de fecha 10/08/2012 aprobado por Decreto Exento N°2529/2012 de fecha 13 de agosto de 2012 en el cual se aprueba Mayor Obra Municipal y ampliación de plazo por 30 días, desde el 13 de agosto de 2012 hasta el 12 de septiembre de 2012 y por un monto de $10.000.000.-(diez millones de pesos). - Addendum N°4, de fecha 28/08/2012 aprobado por Decreto Exento N°2709/2012 de fecha 28 de agosto de 2012 de 2012 en el cual se aprueba Mayor Obra y Obra Extraordinaria por un plazo de 10 días corridos, desde el 29 de agosto de 2012 hasta el 07 de septiembre de 2012 por un monto de $17.744.930 (diecisiete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos). | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 14 | 25 | 11 | La variación del contrato se vió afectada por situaciones que estuvieron fuera del control de la empresa como son: existencia de especies arbóreas protegidas en el sitio de construcción, hallazgo arqueológico, condiciones de tiempo desfavorables (lluvias estivales en febrero de 2012) y mayores obras y obras extraordinarias, con fondos FNDR y Municipales, que surgieron en beneficio del proyecto. | 100 | 257.1429 | Considerando la complejidad del lugar donde se ejecuto la obra, centro poblado de San Pedro de Atacama, el proyecto se vió afectado por situaciones que estuvieron fuera del control de la empresa como son: existencia de especies arbóreas protegidas en el sitio de construcción, hallazgo arqueológico, condiciones de tiempo desfavorables (lluvias estivales en febrero de 2012) y mayores obras y obras extraordinarias, con fondos FNDR y Municipales, que surgieron en beneficio del proyecto. Se efectuaron cuatro ampliaciones de plazo, que totalizan 110 días corridos, detallas a continuación: - Addendum N°1, de fecha 23/03/2012 aprobado por Decreto Exento N°882/2012 de fecha 29 marzo de 2012 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por un tiempo de 70 días corridos, es decir desde el 25 de marzo de 2012 hasta el 02 de junio de 2012. - Addendum N°2, de fecha 25/06/2012 aprobado por Decreto Exento N°1924/2012 de fecha 27 de junio de 2012 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por todo aquel periodo que signifique la evaluación y aprobación de mayor obra y obra extraordinaria por parte del Gobierno Regional de Antofagasta a contar desde el 03 de junio de 2012. - Addendum N°3, de fecha 10/08/2012 aprobado por Decreto Exento N°2529/2012 de fecha 13 de agosto de 2012 en el cual se aprueba Mayor Obra Municipal y ampliación de plazo por 30 días, desde el 13 de agosto de 2012 hasta el 12 de septiembre de 2012 y por un monto de $10.000.000.-(diez millones de pesos). - Addendum N°4, de fecha 28/08/2012 aprobado por Decreto Exento N°2709/2012 de fecha 28 de agosto de 2012 de 2012 en el cual se aprueba Mayor Obra y Obra Extraordinaria por un plazo de 10 días corridos, desde el 29 de agosto de 2012 hasta el 07 de septiembre de 2012 por un monto de $17.744.930 (diecisiete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-26 | [14 empty] | 674108 | 0 | 674108 | 688049 | -13941 | - Contrato original de fecha 21/10/2011 aprobado por Decreto Exento N°3177/2011 de fecha 24 de octubre de 2012, por un plazo de 150 días y por un monto de $633.791.086.- financiado con fondos FNDR Tradicional. - Addendum N°1, de fecha 23/03/2012 aprobado por Decreto Exento N°882/2012 de fecha 29 marzo de 2012 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por un tiempo de 70 días corridos, es decir desde el 25 de marzo de 2012 hasta el 02 de junio de 2012. - Addendum N°2, de fecha 25/06/2012 aprobado por Decreto Exento N°1924/2012 de fecha 27 de junio de 2012 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por todo aquel periodo que signifique la evaluación y aprobación de mayor obra y obra extraordinaria por parte del Gobierno Regional de Antofagasta a contar desde el 03 de junio de 2012. - Addendum N°3, de fecha 10/08/2012 aprobado por Decreto Exento N°2529/2012 de fecha 13 de agosto de 2012 en el cual se aprueba Mayor Obra Municipal y ampliación de plazo por 30 días, desde el 13 de agosto de 2012 hasta el 12 de septiembre de 2012 y por un monto de $10.000.000.-(diez millones de pesos). "FUERON PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS". - Addendum N°4, de fecha 28/08/2012 aprobado por Decreto Exento N°2709/2012 de fecha 28 de agosto de 2012 de 2012 en el cual se aprueba Mayor Obra y Obra Extraordinaria por un plazo de 10 días corridos, desde el 29 de agosto de 2012 hasta el 07 de septiembre de 2012 por un monto de $17.744.930 (diecisiete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novecientos treinta pesos). PAGADOS CON FONDOS FNDR Tradicional (fondos complementarios) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 348 | 420 | 120.6897 | Real > Recomendada | [5 empty] | En el item obras civiles se aumentó con la construcción de un espacio de reuniones de 72 m2 que se anexo a la construcción original aprovechando los desniveles del terreno y el espacio que se generaba, implementándose dicho espacio como un salón de reuniones adicional al complejo. | En el item obras civiles se aumentó con la construcción de un espacio de reuniones de 72 m2 que se anexo a la construcción original aprovechando los desniveles del terreno y el espacio que se generaba, implementándose dicho espacio como un salón de reuniones adicional al complejo. El incremento de superficie conto con la correspondiente autorización y propende a optimizar el recinto bomberil con un espacio multiproposito necesario no solo para la compañia de bomberos, sino tambien para la localidad. (principalmente a razon de su ubicación). | [12 empty] | Con fecha 29/05/2012 se levanta acta de observaciones variadas entre las que se encuentran: entrega de certificados (TE1, Gas) y detalles de terminaciones como sellos de silicona, topes de puerta, recambio de vidrios, barras de cortina, desmanche de pintura, fijar enchufes e interruptores, prueba de cubierta (techumbre), entrega de planos as-built, instalación de espejos, entre otras de menor envergadura. Para subsanar las observaciones de otorga un plazo de 06 días, desde el 03 de junio hasta el 08 de junio de 2012. Con fecha 22 de agosto de 2012 se hace recepción provisoria parcial del contrato original. Esta recepción parcial se debe a que el proyecto se encuentra abierto durante el periodo que el Gobierno Regional revise y apruebe la mayor obra y obra extraordinaria y que el proyecto se encuentra en ejecución de la mayor obra municipal. Por esta razón se procede a recepcionar el 98,52% de la obra. Con fecha 10/09/2012 se levanta acta y se aprueba Recepción provisoria del 100% de la obra incluidas las mayores obras y obras extraordinarias. | 10/09/12 | Acta de recepción definitiva con observaciones de fecha 16/09/2013: - cambiar cerradura puerta principal, instalar porta candado. - revisar luces sala de máquinas (halógenos). - rotulado tablero eléctrico . - repara pintura de cielo cocina. - pintar muro lado oriente oficina de oficiales. - filtración en salida estanque. - Hidropack no funciona correctamente. otorgándose plazo hasta el 27/09/2013 para subsanar estas observaciones. Se levanta acta de recepción conforme en fecha 27 de octubre y se decreta la aprobación de recepción definitiva del proyecto en fecha 30 de septiembre de 2013. | 30/09/13 | SI | 10/09/12 | Hasta la fecha el complejo funciona correctamente. |  | En Operación |  | JAIME ESLAINER CORIA GAVIA | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4068700% | 4068700% | 0 | 4071700% | 30 | NA |  | 4084200% | 125 | 4084200% | 125 | 4084200% | 0 | 4087700% | 35 | 190 | 190 | Plazos normales. En promedio el plazo de licitación y adjudicación son 3 a 4 meses. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562469 | En Ficha IDI 2011, donde se inicia la ejecución, no cuenta con las asignaciones Equipos y Equipamientos. | 0 | 21462 | 15052 | 0 | 0 | 661536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698050 | Obras Civiles: Contrato con la empresa: "Estrella Molina". Monto contrato M$651.745.- Contrato con un complemento de Fondo Contrato con 01 Modificación de contrato. Monto M$ 17.745.- Contrato con 04 Modificaciones de Plazo. Total:167 días Equipos: Contrato empresas: Lureye y Sociedad Comercial. Costo Total Contratos M$15.052. Inicios Contratos Octubre 2013, Termino Contratos: Diciembre 2013 Equipamiento: Contrato con 10 Empresas. Costo Total Contratos: M$21.462.- Inicios Contrato: Diciembre 2012, Termino Contratos: Febrero 2013 | 0 | 21462 | 15052 | 0 | 0 | 661536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698050 | 10001 | BIP > SIGFE | 0 | 21462 | 15052 | 0 | 0 | 651535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688049 | 0 | 23469 | 15052 | 0 | 0 | 719717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758238 | Obras Civiles: Primer estado de Pago Noviembre 2011 Ultimo Estado de Pago Septiembre 2012 Financieramente el contrato fue pagado en 100% Monto cargado en SIGFE correcto. Equipos: Estados de pago cursados entre Noviembre y Diciembre 2013 Equipamiento: Estados de pago cursados entre Diciembre 2012 al Marzo 2013 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892545.9654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892545.9654 | 1038493.0082 | 0 | 31660.2697 | 21883.151 | 0 | 0 | 1018770.1067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072313.5274 | 0 | 31660.2697 | 21883.151 | 0 | 0 | 985877.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1039421.3353 | 20.141 | 16.4558 | 10.4568 | -3.0674 | 0.089392 | 2474.8127 | 2347.3284 | El proyecto fue reevalaudo durante su ejecución producto de mayores obras y obras extraordinarias en el ítem obra civil ya que durante las excavaciones para las fundicones se detectaron hallazgos arqueológicos lo que obligó a desplazar el emplazamiento del proyecto en 2 metros; así como también la adquisición del equipo y equipamiento que no estaban considerados en el proyecto original. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 661482 | 27745 | 4.194% | - Mandato de fecha 25/07/2011 aprobado por Resolución G.R. N° 001267/EXENTA de fecha 29 de julio de 2012 que aprueba monto asignado por $579.343.000.- - ORD 001858 de fecha 04/10/2011 el que indica que se aprueba el complemento de fondos para adjudicar proyecto 30096040-0 por la cantidad de $54.448.086.- - Mandato por Complemento de Fondos de fecha 26/07/2012 aprobado mediante Resolución G.R. N° 00856/Exenta, de fecha 31/07/2012 en el que aprueba cantidad de $54.448.086.- para obras civiles quedando un total de $633.791.086.- - Modificación de Mandato por Complemento de Fondos de fecha 16/08/2012 aprobado mediante Resolución G.R. N° 00946/Exenta, de fecha 22/08/2012 en el que aprueba incrementar el item obras civiles en la suma de $17.744.930.- de esta manera los montos asignados al item obras civiles del porycecto ascienden a $651.536.016.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 661482 | 769646 | 16.3518 | Considerando las mayores obras autorizadas y los hallazgos arqueologicos producidos durante la ejecución de la iniciativa de inversión, se considera prudente el incremento de recursos resultante. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | la iniciativa de inversión no presento variaciones significativas a sus costos asociados y por ende a sus indicadores de rentabilidad. | La iniciativa de inversión presentó una adecuada ejecución en el marco de la iniciativa recomendada originalmente. Eventualmente se dan distorsiones principalmente en los plazos asociados a las dificultades propias de la obra o en este caso al emplazamiento que reviste un cierto gardo de dificultad por su naturaleza arqueológica y patrimonial. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086349-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CENTRO LARGA ESTADÍA ADULTO MAYOR REGION ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CONSIDERA LA CONTRATACION POR PARTE DEL SERVIU REGION ANTOFAGASTA DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE LARGA ESTADÍA, DESTINADO A ACOGER A 40 ADULTOS MAYORES SOCIALMENTE VULNERABLES QUE REQUIEREN SOLUCION HABITACIONAL INTEGRAL, LAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO SE INCLUYEN EN ANEXOS. LAS ACTIVIDADES COMPRENDEN EL LLAMADO A LICITACION, ESTUDIO DE LAS OFERTAS, CONTRATACION Y CONSTRUCCION DE LAS OBRAS, INSPECCION TECNICA, RECEPCION Y PAGO DE LAS MISMAS. ASI MISMO CONSIDERA LAS ENTREGA EN COMODATO DEL CENTRO DE LARGA ESTADÍA AL SENAMA PARA SU EQUIPAMIENTO, ADMINISTRACION Y MANTENCION. LO ANTERIOR SEGUN EL TITULO VIII D.S.Nº62 (V Y U) DE 1984, MODIF. POR D.S.Nº227 (V Y U) DE 2007 QUE REGLAMENTA EL NUEVO PROGRAMA HABITACIONAL PARA EL ADULTO MAYOR. SE EVALUA MEJOR ALTERNATIVA CON LOS INDICADORES DE VAC=376.850 Y CAE=38.383 | 0 |  |  |  | 8 | 56 | A los servicios de diseño se hizo necesario sumar, durante el año 2011, un nuevo contrato trato directo Res N° 2969 22.11.2013 por Servicios Profesionales para la confección de los antecedentes para un nuevo expediente técnico de solicitud de permiso de edificación, que permitieran la recepción definitiva de obras de edificación ante DOM. Finalmente también fueron necesarios servicios de proyectistas para la revisiòn independiente tanto de ingeneria omo de arquitectura por nuevos ajustes al proyecto por exigencias del SENAMA Res N° 2969 22.11.2013. | 600 | [12 empty] | 10 | 58 | Fue necesario posponer en el tiempo el uso de gastos administrativos, para efectuar su aplicación una vez superados los problemas que impedían la obtención del permiso de construcción de la obra. | 480 | 6 | 58 | La obra real fue realizada mediante 2 contratos asociados al contrato original (3 contratos): -Res Ex N°114 29.12.09 TD 46/09 Construcción Centro de larga estadía plazo 240 días; -Res Ex N°4061 29.12.11 TD 45/11, obras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico funcionamiento Eleam, 90 días -Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, incorporación de elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación,75 días Mas 2 contratos correspondientes a mayores obras y obras extraordinarias : -Res Ex N°2017 02.08.10 Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano 92 días. -Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10, obras de urbanización complementarias 90 días Finalmente correspondió desarrollar una obra de conservación del centro de larga estadía, por nuevos requerimiento de DOM y nuevas condiciones de SENAMA para aceptar el comodato del Centro, esta obra fue contratada a traves de licicitaciòn publica Nª13/2004 Res 1823 27.08.2014 y en total se extendio por 34 dias | 866.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 3 | 23 | Gasto aprobado mediante Res. Exenta N° 1271 26.06.2014 a raíz de la contratación de servicios de serenia, con motivo de resguardo y mantención de las obras por 23 meses, mientras se subsanaban problemas para la obtención del permiso de edificación. | 666.6667 | 10 | 10 | 67 | 68 | 1 | Las obras del proyecto terminaron de ejecutarse a fines de 2011, registrándose en dicha época el 100% de la ejecución física y el 100% del valor del contrato, sin embargo las mismas no contaban con el correspondiente permiso de construcción que otorga la DOM Al no contar con permiso de construcción, la obra no obtuvo el certificado de recepción definitiva y asimismo no obtuvo la recepción administrativa de SERVIU. El motivo por el que no se contaba con dicho permiso radico en la puesta en duda por DON y SEREMI MINVU sobre la naturaleza habitacional de la obra, que indicaban que era totalmente incompatible con el uso de suelo equipamiento del lugar dispuesto por el plano regulador comunal vigente El permiso de edificación N° 168 fue obtenido en el mes de noviembre del 2013, en aplicación de los señalado en el art. 60 de la Ordenanza Municipal del caso. Por el tiempo transcurrido, las obras civiles que habían sido terminadas el año 2011, se determinó la necesidad de la ejecución de nuevas obras civiles para la reparación, seguridad y protección del centro de larga estadía que fueron contratadas a través de trato directo TD 24/13 -Res Ex N°3283 20.12.13 estas fueron entregadas el 14/03/2014. Finalmente ante nuevos requerimientos de DOM se necesitaron complementar obras existentes con obras de conservación menores que fueron desarrolladas hasta el 7 de octubre del 2014 | 570 | 580 | Sin lugar a dudas esta iniciativa de inversion presenta una significativa diferencia entre el plazo recomendado de ejecución y el resultante, a mi juicio por la poca claridad del programa arquitectonico, la modalidad de diseño de la obra modificaciones al proyecto en obra y las indefiniciones del progarma de explotación, lo cual incidio en permanentes atrasos y demoras en la recepción del recinto. Como también no contar con prontitud con los permisos municipales que se requerian. El recinto aun no se encuentra en operación. El detalle de las ampliaciones de plazo son: La obra real fue realizada mediante 2 contratos asociados al contrato original (3 contratos): -Res Ex N°114 29.12.09 TD 46/09 Construcción Centro de larga estadía plazo 240 días; -Res Ex N°4061 29.12.11 TD 45/11, obras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico funcionamiento Eleam, 90 días -Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, incorporación de elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación,75 días Mas 2 contratos correspondientes a mayores obras y obras extraordinarias : -Res Ex N°2017 02.08.10 Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano 92 días. -Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10, obras de urbanización complementarias 90 días Finalmente correspondió desarrollar una obra de conservación del centro de larga estadía, por nuevos requerimiento de DOM y nuevas condiciones de SENAMA para aceptar el comodato del Centro, esta obra fue contratada a traves de licicitaciòn publica Nª13/2004 Res 1823 27.08.2014 y en total se extendio por 34 dias | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2009-12-31 | [14 empty] | 477029 | 44898 | 521927 | 478403 | 43524 | Contratos OOCC (Total =$518.375.203.-) Res Ex N°114 29.12.09 TD 46/09 Construcción Centro de larga estadía plazo $352.046.000 Res Ex N°2017 02.08.10 Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano $20.875.183 -Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10, obras de urbanización complementarias $103.584.246 -Res Ex N°4061 29.12.11 TD 45/11,obras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico funcionamiento Eleam, Monto $ 49.333.000 -Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, incorporación de elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación, $ 22.928.824 -Res Nº 1930 04.09.14 LP 13/2014 Conservación Centro de Larga Estadía $29.607.950.- Contratos Consultorias (Total= 21.534.164.-) Diseño Michel Rivera Ibaceta $17.290.000.- Res 1976 26.05.2009 Michel Rivera Ibaceta-Alejando Barahona $2.000.000.- Res N° 2969 22.11.2013. Michel Rivera Ibaceta-Alejandro Barahona Ernesto Lopez" $2.244.164.- Otros Gastos Res. Ex.N°1291 26.06.13 Serenia -Silvio Cuevas $43.525.154.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1000 | 1336 | 133.6 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia de magnitudes estimadas y final, se debe a que la magnitud inicial al momento de licitarse debio ser modificada al no alcanzar los recursos en dicho momento. | Propio de las readecuciones del programa arquitectonico, a razón de la incertidumbre sobre su uso y modalidad, se produjo un incremento en la superficie construida y por ende en recintos que se incorporaron. | [12 empty] | Existieron observaciones por parte de DOM y Senama para recibir o aceptar comodato | 09/09/14 |  | 07/11/14 | NO |  |  | Si bien las obras fueron entregadas en comodato a Senama, a la fecha esta institución mantiene sin uso instalaciones | Sin Operar |  | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  |  |  | 3987700% | 3987700% | 0 | 3992300% | 46 | 3994400% | 21 | 3996100% | 17 | 4017600% | 232 | 4017700% | 1 | 4017700% | 0 | 300 | 300 | La diferencia significativa surge entre la fecha del contrato suscrito de consultoría para del desarrollo del estudio y proyección del proyecto, y la fecha de suscripción del contrato por obras civiles, se debe producto del tiempo requerido para el diseño y proyección del proyecto y la demora generada en la tramitación del contrato en contraloría regional al ser ingresado en dos oportunidades. | [23 empty] | 20000 | 0 | 0 | 0 | 785 | 352046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372831 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 785 | 352046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372831 | En relación a la mayor inversión requerida en ítem obras civiles se deben a diversos factores tales como; -Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano Res Ex N°2017 02.08.10 (M$ 20.875.-) -Obras de urbanización complementarias Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10 (M$103.584.-) -Oras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico para el funcionamiento de Centros de larga estadía a nivel nacional, Res Ex N°4061 29.12.11 (M$ 49.333.-) -La necesidad de incorporación de elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación-Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, (M$ 22.929.-) -La necesidad de extender servicios de consultorías debido a observaciones de DOM A dichos montos finalmente se debe indicar que se debió sumar el ITEM OTROS GASTOS por M$43.525.- debido a la necesidad de contratar servicios de serenia, que se justifico por observaciones recibidas de DOM sobre usos del terreno y las mayores exigencias del SENAMA lo cual atraso la recepción de las obras y requirió el resguardo del recinto mientras se superaban las observaciones para efectuar la entrega al SENAMA | 21534 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 548767 | 0 | 0 | 43525 | 0 | 615199 | -Construcción Centro de larga estadía plazo -Res Ex N°114 29.12.09 TD 46/09 (M$ 352.046.-) -Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano Res Ex N°2017 02.08.10 (M$ 20.875.-) -Obras de urbanización complementarias Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10 (M$103.584.-) -Oras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico para el funcionamiento de Centros de larga estadía a nivel nacional, Res Ex N°4061 29.12.11 (M$ 49.333.-) -La necesidad de incorporación de elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación-Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, (M$ 22.929.-) -Servicios de consultorías (M$ 21.534.-) A dichos montos finalmente se debe indicar que se debió sumar el ITEM OTROS GASTOS por M$43.525.- debido a la necesidad de contratar servicios de serenia, que se justifico por observaciones recibidas de DOM sobre usos del terreno y las mayores exigencias del SENAMA lo cual atraso la recepción de las obras y requirió el resguardo del recinto mientras se superaban las observaciones para efectuar la entrega al SENAMA | 21534 | 0 | 0 | 0 | 1373 | 548767 | 0 | 0 | 43525 | 0 | 615199 | 136796 | BIP > SIGFE | 21535 | 0 | 0 | 0 | 1372 | 424309 | 0 | 0 | 31187 | 0 | 478403 | 25005 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 494467 | 0 | 0 | 32622 | 0 | 553647 | - CONSULTORIAS M$ 21.534.- - OTROS GASTOS: por M$43.525.- servicios de serenia. - OOCC: Construcción Centro de larga estadía plazo -Res Ex N°114 29.12.09 TD 46/09 (M$ 352.046.-) - OOCC: Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano Res Ex N°2017 02.08.10 (M$ 20.875.-) - OOCC: Obras de urbanización complementarias Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10 (M$103.584.-) - OOCC: Oras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico para el funcionamiento de Centros de larga estadía a nivel nacional, Res Ex N°4061 29.12.11 (M$ 49.333.-) - OOCC: elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación-Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, (M$ 22.929.-) - GGAA: M$ 1.373.- | [15 empty] | 33820.5191 | 0 | 0 | 0 | 1327.7236 | 595330.191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630478.4336 | 748296.3577 | 33738.211 | 0 | 0 | 0 | 2096.8317 | 862755.8429 | 0 | 0 | 63280.0601 | 0 | 961870.9457 | 33738.211 | 0 | 0 | 0 | 2096.8317 | 862755.8429 | 0 | 0 | 63280.0601 | 0 | 961870.9457 | 52.5621 | 52.5621 | 44.9206 | 0 | 28.5414 | 719.9633 | 645.7753 | En relación a la mayor inversión requerida en ítem obras civiles se deben a diversos factores tales como: - Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano Res Ex N°2017 02.08.10, por M$ 20.875. - Obras de urbanización complementarias Res Ex N°3695 24.12.10 TD 39/10, por M$103.584. - Obras de mejoramiento solicitado mediante Circular N° 10 (V y U) 22.01.11 por mejoramiento de criterios técnicos y programa arquitectónico para el funcionamiento de Centros de larga estadía a nivel nacional, Res Ex N°4061 29.12.11, por M$ 49.333 - La necesidad de incorporación de elementos de resguardo y protección a la obra por demora en obtención de permiso de edificación-Res Ex N°3283 20.12.13 TD 24/13, por M $ 22.929. -La necesidad de extender servicios de consultorías debido a observaciones de DOM A dichos montos finalmente se debe indicar que se debió sumar el ITEM OTROS GASTOS por M$43.525.- debido a la necesidad de contratar servicios de serenia, que se justifico por observaciones recibidas de DOM sobre usos del terreno y las mayores exigencias del SENAMA lo cual atraso la recepción de las obras y requirió el resguardo del recinto mientras se superaban las observaciones para efectuar la entrega al SENAMA | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CRISTINA JESUS GOMEZ MATUS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION II REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 467259 | 177549 | 38% | Montos OOCC Aumento $ 154.067.379.- Moneda año 2014 -Mayores obras y obras extraordinarias de pavimentación y mobiliario urbano $20.875.183 -Obras de urbanización complementarias $103.584.246 -Conservación Centro de Larga Estadia $29.607.950 Otros Gastos -Monto $ 43.525.154.- (año 2014) - Serenia | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 495808 | 554576 | 11.853 | No obstante al cantidad de re evaluciones producto de los problemas señalados en el punto percedente, esta situación afortunadamente no incidio fuertemente en el comportamiento de los costos, pero si en la demora en su ejecución y por ende en la puesta en operación. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Estas iniciativas fueron formuladas y evaluadas con una metodologia muy basica aprobada por nuestro ministerio, donde principalmente se definian criterios y standares. Tengo entendido que se trabajo al minimo costo aplicando para la evaluación criterios de materialidad. No logre encontrar los antecedentes de la evaluación, como el indicador de rentabilidad. Cabe señalar por el tiempo transcurrido de la recomendación inicial, no esta consignado en las carpetas digitales el perfil de la inicitiva, solo antecedentes propios de proceso de re evaluación. | Es fundamental al momento de analizar las iniciativas de inversión, principalmente de recintos, no solo aspectos tecnicos del mismo asociados a su standar o materialidad, mts cuadrados o costos, sino tambien a las definiciones de su uso. No creo que en esta iniciativa de inversión los modelso de gestión se tuvieran con certeza y se fue definiendo o redefiniendo en paralelo a la construccion de la obra. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30075101-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PISCINA SEMIOLIMPICA LOC.BAQUEDANO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | SIERRA GORDA | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | PISCINA SEMIOLIMPICA TEMPERADA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE REQUIERE LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA, CON EL OBJETO DE AMPLIAR LA OFERTA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA | LA PISCINA SEMIOLIMPICA, TEMPERADA, CON CARACTER FORMATIVO,COMPETITIVO Y RECREACIONAL. COMPLEMENTA EL TECHADO COMPARTIENDO LAS INSTALACIONES, ENTREGANDO UN CIRCUITO DEPORTIVO EN LA COMUNA HACIA LA REGI}ON. | 2356 |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | No hay datos | 0 | 8 | 73 | Addendum N° 1: El aumento de plazo se basó en 2 situaciones las cuales afectaron el correcto desarrollo del proyecto. En primer lugar la demora en visitar la obra por parte de los proyectistas responsables del rediseño (Arquitecto e Ingeniero Civil), quienes según EE.TT. deben dar inicio a los trazados preliminares, recepcionar sellos de fundaciones, aprobar enfierraduras, etc. Posterior a la solicitud formal se hizo presente en terreno el Ingeniero Civil Michel Acuña, en representación del Ingeniero Civil Carlos Rodríguez Pozo. En segundo lugar las incongruencias e indefiniciones encontradas en los planos de demolición (Lámina A06) y los planos de estructuras, en particular la incongruencia encontrada en los detalles de fundaciones F1 - F2 - F4 los cuales presentaban un ancho de zapata de 0,80 mts. con una dimensión de estribo de 0,55 mts. Debiéndose definir si el estribo se aumentaba a 0,75 mts. o si la excavación se disminuía a 0,60 mts. Esta incongruencia impidió que la empresa contratista avanzara normalmente en la partida de excavaciones y produjo demoras en la confección de las enfierraduras para dichas fundaciones. De acuerdo al rediseño del proyecto, existen estructuras ejecutadas de la obra anterior, las cuales pasan a ser parte integrante del nuevo proyecto, lo cual queda estipulado en el plano de demolición lámina A06, contrario a lo reflejado en los planos estructurales, los cuales no se basan en el plano de demolición lámina A06 y enmarcan el proyecto como si se tratara de una obra nueva. Esta situación no permitió avanzar normalmente, pues se debió esperar el pronunciamiento del Ingeniero Estructural, para definir si las obras existentes se mantenían o si se debía ejecutar el proyecto respetando los planos de estructuras primarios. Se aprueban 30 días corridos de aumento de plazo para término de proyecto. Addendum N°2: Para materializar las modificaciones de obra, la Unidad Técnica de la Municipalidad de Sierra Gorda y del Gobierno Regional respectivamente, aprueban 45 días corridos de aumento de plazo para su materialización. La fecha de término de proyecto es el 21 de julio 2014, por tanto la nueva fecha de término de proyecto será el 04 de septiembre 2014.La Unidad Técnica de la Municipalidad de Sierra Gorda solicita modificaciones referentes al sistema de disposición de Aguas Servidas y a la construcción de un estanque de acumulación de las aguas proveniente del vaciado de la piscina, el Gobierno Regional de Antofagasta mediante oficio N°1279 de fecha 17 julio 2014 aprueba las modificaciones de obra y da el visto bueno para su ejecución. Addendum N° 3: La solicitud de aumento de plazo presentada por Montesco Ltda. Se basó en tres situaciones relevantes, que a juicio del contratista afectaron el correcto desarrollo del proyecto. Primero la definición de arquitectura referente a la sala de calderas, dado que el proyecto original no cumple con lo especificado en el D.S. N° 66 de fecha 02 de febrero 2014 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) "Que Aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas", se hace necesario realizar modificaciones a la arquitectura del proyecto y establecer una sala de calderas que cumpla con el mencionado decreto. Es por esto que se aprueban 70 días corridos para el correcto término de las obras. El plazo de término del proyecto, de acuerdo a addendum N° 2 es el 04 de septiembre del 2014, la nueva fecha de término es el 13 de noviembre del 2014. | 812.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 73 | 85 | 12 | Decreto N° 1274 de fecha 15 de mayo 2014 Aprueba Addendum N° 1 Decreto N° 1744 de fecha 22 julio 2014 Aprueba Addendum N° 2 Decreto N° 2019 de fecha 04 septiembre 2014 Aprueba Addendum N° 3 | 812.5 | 962.5 | En relación con los plazos de las consultorías al parecer, estos paracen ser inconsistente con las justificaciones de los aumentos de plazos y revaluciones que tuvo este proyecto proyecto. Se debe revisar esta información y hacer lo posible por contar con los antecedentes de respaldo. Con respecto a las obras físicas, existieron los siguientes Addendum: Addendum N° 1: El aumento de plazo se basó en 2 situaciones las cuales afectaron el correcto desarrollo del proyecto. En primer lugar la demora en visitar la obra por parte de los proyectistas responsables del rediseño (Arquitecto e Ingeniero Civil), quienes según EE.TT. deben dar inicio a los trazados preliminares, recepcionar sellos de fundaciones, aprobar enfierraduras, etc. Las incongruencias e indefiniciones encontradas en los planos de demolición y los planos de estructuras, en particular la incongruencia encontrada en los detalles de fundaciones F1 - F2 - F4 los cuales presentaban un ancho de zapata de 0,80 mts. con una dimensión de estribo de 0,55 mts. Debiéndose definir si el estribo se aumentaba a 0,75 mts. o si la excavación se disminuía a 0,60 mts. Esta incongruencia impidió que la empresa contratista avanzara normalmente en la partida de excavaciones y produjo demoras en la confección de las enfierraduras para dichas fundaciones. De acuerdo al rediseño del proyecto, existen estructuras ejecutadas de la obra anterior, las cuales pasan a ser parte integrante del nuevo proyecto, lo cual queda estipulado en el plano de demolición contrario a lo reflejado en los planos estructurales, los cuales no se basan en el plano de demolición y enmarcan el proyecto como si se tratara de una obra nueva. Esta situación no permitió avanzar normalmente, pues se debió esperar el pronunciamiento del Ingeniero Estructural, para definir si las obras existentes se mantenían o si se debía ejecutar el proyecto respetando los planos de estructuras primarios. Se aprueban 30 días corridos de aumento de plazo para término de proyecto. Addendum N°2: Para materializar las modificaciones de obra, la Unidad Técnica de la Municipalidad de Sierra Gorda y del Gobierno Regional respectivamente, aprueban 45 días corridos de aumento de plazo para su materialización. La fecha de término de proyecto es el 21 de julio 2014, por tanto la nueva fecha de término de proyecto será el 04 de septiembre 2014 .La Unidad Técnica de la Municipalidad de Sierra Gorda solicita modificaciones referentes al sistema de disposición de Aguas Servidas y a la construcción de un estanque de acumulación de las aguas proveniente del vaciado de la piscina, el Gobierno Regional de Antofagasta mediante oficio N°1279 de fecha 17 julio 2014 aprueba las modificaciones de obra y da el visto bueno para su ejecución. Addendum N° 3: La solicitud de aumento de plazo presentada por Montesco Ltda. Se basó en tres situaciones relevantes, que a juicio del contratista afectaron el correcto desarrollo del proyecto. Primero la definición de arquitectura referente a la sala de calderas, dado que el proyecto original no cumple con lo especificado en el D.S. N° 66 de fecha 02 de febrero 2014 de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) "Que Aprueba Reglamento de Instalaciones Interiores y Medidores de Gas", se hace necesario realizar modificaciones a la arquitectura del proyecto y establecer una sala de calderas que cumpla con el mencionado decreto. Es por esto que se aprueban 70 días corridos para el correcto término de las obras. El plazo de término del proyecto, de acuerdo a addendum N° 2 es el 04 de septiembre del 2014, la nueva fecha de término es el 13 de noviembre del 2014. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-11-28 | [14 empty] | 1321223 | 97 | 1321320 | 1321222 | 98 | Contrato inicial de fecha 06 de noviembre 2013 monto total $1.382.214.997.- impuestos incluidos; el cual corresponde a financiamiento F.N.D.R $1.086.683.434.- Impuestos Incluidos, y financiamiento municipal $295.531.563.- Impuestos Incluidos. Aumento por obra extraordinaria por un monto de $118.309.962.- Impuestos Incluidos, financiado con recursos propios.Lo mencionado anteriormente, cuenta con la aprobación de la Unidad Técnica del Gobierno Regional de Antofagasta mediante oficio N° 1279 de fecha 17 de julio 2014.- Monto total actual de la Obra $1.500.524.959.- Impuestos Incluidos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1350 | 1650 | 122.2222 | Real > Recomendada | [5 empty] | Originalmente las aguas provenientes de la evacuación de la piscina Semiolímpica son disipadas al terreno natural mediante sistema de drenes absorbentes, en base a lo anterior se le solicita al contratista presentar una propuesta económica de la construcción de un estanque de acumulación de capacidad similar a la piscina Semiolímpica de 300 metros cuadrado de superficie, con la finalidad de acumular las aguas en su interior y posteriormente reutilizarlas en el riego de aéreas verdes del mismo recinto. | Originalmente las aguas provenientes de la evacuación de la piscina Semiolímpica son disipadas al terreno natural mediante sistema de drenes absorbentes, en base a lo anterior se le solicita al contratista presentar una propuesta económica de la construcción de un estanque de acumulación de capacidad similar a la piscina Semiolímpica de 300 metros cuadrado de superficie, con la finalidad de acumular las aguas en su interior y posteriormente reutilizarlas en el riego de aéreas verdes del mismo recinto. | [12 empty] | La obra aún no cuenta con dicha recepción | 30/09/15 |  |  | NO |  |  | La obra aún no cuenta con recepción, ya que la empresa lleva un atraso de 266 días corridos a la fecha. | Sin Operar |  | RAFAEL EDUARDO CARRAZANA BOLADO | MUNICIPALIDAD DE SIERRA GORDA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3932900% | 3932900% | 0 | 3978700% | 458 | 3979200% | 5 | 3977800% |  | 3977800% |  | 3977800% | 0 | 3980500% | 27 | 476 | 476 | revisar liquidacion de contrato | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 779972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 779972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780069 | revisar 002 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 97 | 2163094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181191 | falta revisar 002 pablo mesa | 17600 | 0 | 0 | 0 | 97 | 1303623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321320 | 98 | BIP > SIGFE | 17600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1303622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1321222 | 18410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1403341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421751 | solo se reflejan los gastos FNDR, no nos podemos pronunciar de los gastos del municipio | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.8079 | 1458681.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1458861.8886 | 2648295.7454 | 25404.8567 | 0 | 0 | 0 | 176.7599 | 3206469.9167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3232051.5333 | 24840.8441 | 0 | 0 | 0 | 176.7599 | 1893546.9751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918564.5791 | 121.5461 | 31.511 | 29.8123 | -40.6394 | -27.5547 | 1162.7664 | 1147.6042 | Este proyecto estuvo paralizado mucho tiempo y se realizaron varias reevaluaciones, además solo se reflejan los gastos FNDR reportados en el BIP | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEJANDRO IVAN CALDERON SANTANDER | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1081189 | 118310 | 10.94% | Fueron obras extraordinarias, por lo tanto fueron nuevos items los agregados, no se pueden comparar con alguno anterior. | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 733557 | 1962700 | 167.5593 | Modificar este valor, ya que estas si superan el 10 % de los montos asignados en su primera etapa. Favor revisar. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 4080 | 4950 | 21.3235 | Real > Recomendado | [5 empty] | A pesar de todos los contratos y reevaluciones del proyecto el indicador no se modifica sustancialmente. | Es un buena noticia que este proyecto este prácticamente terminado, ya que dado los tiempos transcurridos y las dificultadas tanto técnica como financieras, se corría el serio riesgo que las obras quedarán abandonadas. | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072543-0 | INSTALACION INSTALACION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL CALETA PAPOSO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE PAPOSO ACTUALMENTE SE ENCUENTRA RECIBIENDO AGUA EN CAMION ALGIBE DESDE LA LOCALIDAD DE TALTAL, NO CUENTA CON SISTEMA DE CLORACIÓN, Y SU RED DE DISTRIBUCIÓN SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES, ADEMÁS EL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO SE VULNERA CADA VEZ QUE LLUEVE EN LA LOCALIDAD | LAS OBRAS DEFINIDAS EN LA ETAPA DE DISEÑO APUNTAN A GENERAR LAS OBRAS NECESARIAS, PARA DOTAR DE AGUA POTABLE A LA LOCALIDAD, SE DESTACA, LA CONTRUCCIÓN DE NORIA CON DREN, OBRAS DE CAPTACIÓN, PLANTA DE TRATAMIENTO DE OSMOSIS INVERSA, PLANTA REELEVADORA, IMPULSIÓN I(AGUA CRUDA), IMPULSIÓN II (AGUA POTABLE), ESTANQUES DE REGULACIÓN DE 10 Y 40 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN, OBRAS ELÉCTRICAS, Y PRUEBAS DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO. | 430 |  |  |  | 14 | 7 | Los plazos fueron modificados para incorporar nuevos usuario y dificultades técnicas en el ejecución de la obra | -50 | [12 empty] | 14 | 34 | No hubieron gastos administrativos el estudio fue 100 % sectorial. | 142.8571 | 14 | 20 | - 1°Modificacion de Contrato, mediante Res DOH N°006 del 27.02.2012, aumento de plazo en 45 días. - 2°Modificacion de Contrato, mediante Res DOH N°0708 del 09.07.2012, aumento de plazo en 45 días. - 3°Modificación de Contrato, mediante Res DOH N° 899 del 23.08.2012, aumento de plazo en 45 días. - 4°Modificación de Contrato, mediante Res DOH N°0045 del 18.01.2013, aumento de plazo en 164 días. - 5°Modificacion de Contrato, mediante Res DOH N°181 del 12.03.2013, aumento de plazo de 45 días. | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 37 | 38 | 1 | La primera modificación, se debió a la necesidad de considerar nuevos arranques domiciliarios, además de realizar el rescate y relocalización de vegetación en categoría de conservación. -La segunda modificación fue debido al aumento de tiempo de término de las obras inicialmente contratadas producto de un atravieso de ruta enrolada, solicitado por vialidad, la cual no se encontraba contemplada inicialmente. -La tercera modificación corresponde a la matriz alimentadora, ya que no se consideraba el tramo de tubería desde el estanque de agua cruda hacia la planta de osmosis. -La cuarta modificación se debió principalmente a los tiempos de respuesta que presentaron los demás organismos como BB.NN y Directemar. -La quinta modificación, fue debido a que se hizo necesario considerar la automatización del sistema, además de implementar la solución de las aguas de rechazo. | 164.2857 | 171.4286 | La iniciativa tuvo cinco modificaciones en los plazos de ejecución totalizando 344 días de ampliaciones, debido principalmente a las modificaciones de obra civil. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-09-24 | [14 empty] | 668742 | 4556 | 673298 | 704439 | -31141 | - La primera modificación aumento en monto de $50.295.939. Res DOH 006 del 27.02.2012 - La tercera modificación aumento en monto de $50.532.291. Res DOH 0899 del 23.08.2012 - La quinta modificación aumento en monto de $27.848.101. Res DOH 181 del 12.03.2013 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 144 | 144 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existió la necesidad de instalar mas arranques domiciliarios, de lo que el diseño habia propuesto. | El nUmero de arranques recomendados es similar a los ejecutados. | [12 empty] | Con fecha 18 de julio 2013 se realizo la Recepción Provisoria de la Obra. Res.DOH N°786 del 11.09.2013 | 18/07/13 | Con fecha 20 de julio del 2015 se realizo recepción definitiva. Res DOH N°588 del 22.07.2015 | 20/07/15 | SI | 20/05/13 | Se han manifestado varios problemas en la planta especialmente en la bomba de la noria, toda vez que la producción esta condicionada por las altas y bajas mareas, por lo que se ha tratado de mejorar el sistema instalando una nueva bomba. También ha presentado problemas en la automatización, cada vez es mas necesario considerar sensores en equipos que por proyecto no se contemplaba. y destacar ademas el aumento considerable de la población de paposo, el proyecto fue diseñado para 450 habitantes, actualmente vive mas gente ahí, eso provocada mas demanda de producción de agua potable. |  | En Operación |  | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP II REGION | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION |  |  | 4017600% | 4019100% | 15 | 4022000% | 29 | 4047700% | 257 | 4076600% | 289 | 4076600% | 289 | 4079500% | 29 | 4084400% | 49 | 668 | 653 | Contrato co-financiado FNDR Provisión Saneamiento Sanitario y Fondos sectoriales DOH/MOP. | [23 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 394476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407476 | 8566 | 0 | 0 | 0 | 5356 | 422457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436379 | Monto recomendado total: (M)$394.476.- de los cuales (M)$192.771.- corresponden a financiamiento sectorial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 | 708279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712835 | Contrato co-financiado FNDR Provisión Saneamiento Sanitario y Fondos sectoriales DOH/MOP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 | 699883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704439 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4556 | 699883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 704439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5154 | 769452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774606 | Contrato co-financiado FNDR Provisión Saneamiento Sanitario y Fondos sectoriales DOH/MOP. | [15 empty] | 13526.8583 | 0 | 0 | 0 | 8457.4911 | 667085.2832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689069.6326 | 1010614.8616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955.7062 | 1091456.2245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098411.9307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6955.7062 | 1038231.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1045186.9478 | 59.4051 | 51.6809 | 55.637 | -4.8456 | 3.4209 | 7258.2427 | 7209.9392 | El valor inicial de la aprobación es menor a lo autorizado al concluir el proyecto. Con respecto a los gastos reales versus lo contratados en el conjunto de los itemes, son superiores en el 52%, debido a las cinco modificaciones de obra que registró el proyecto, principalmente por: - La primera modificación, se debió a la necesidad de considerar nuevos arranques domiciliarios, además de realizar el rescate y relocalización de vegetación en categoría de conservación. - La segunda modificación fue debido al aumento de tiempo de término de las obras inicialmente contratadas producto de un atravieso de ruta enrolada, solicitado por vialidad, la cual no se encontraba contemplada inicialmente. - La tercera modificación corresponde a la matriz alimentadora, ya que no se consideraba el tramo de tubería desde el estanque de agua cruda hacia la planta de osmosis. - La cuarta modificación se debió principalmente a los tiempos de respuesta que presentaron los demás organismos como BB.NN y Directemar. - La quinta modificación, fue debido a que se hizo necesario considerar la automatización del sistema, además de implementar la solución de las aguas de rechazo. Con relación a las consultorías la Unidad Técnica y Financiera no entregan antecedentes sobre su ejecución. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DRAGO LEONARDO ZLATAR IRIGOYEN | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 500653 | 128676 | 25.7% | -La primera modificación, se debió a la necesidad de considerar nuevos arranques domiciliarios, además de realizar el rescate y relocalización de vegetación en categoría de conservación. año moneda 2012 -La tercera modificación corresponde a la matriz alimentadora, ya que no se consideraba el tramo de tubería desde el estanque de agua cruda hacia la planta de osmosis. año moneda 2012 -La quinta modificación, fue debido a que se hizo necesario considerar la automatización del sistema, además de implementar la solución de las aguas de rechazo. año moneda 2012 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 510682 | 748985 | 46.6637 | Proyecto se reevalUo en varias ocasiones , la obra fue compleja en su ejecución dada las distancias geográficas ( 40 km. ) al norte de Taltal, borde costero y escasa obra de mano especializada.. Además poca expertis en desarrollar proyectos de esta naturaleza en la región, como es extraer agua de mar y transformarla en potable. A pesar de la demora en ejecutar el proyecto, esta fue concluida y se encuentra en operación y prestando servicios a la comunidad de Paposo. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Las variaciones de deben ser superiores de la recomendado a la ejecutado. En su momento no se cargaron los indicadores respectivos. | El proyecto es mu importante y genera bastante valor agregado a las condiciones sanitarias de esta caleta de pescadores que se ubica al sur de la capital regional. | MIGUEL ARAVIRI CARCAMO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124443-0 | REPOSICION REPOSICION ADUCCION VILACO LOCALIDAD DE TOCONAO -SAN PEDRO DE ATAC | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO PRETENDE DAR SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE DISPONIBILIDAD DE AGUA DE RIEGO REPONIENDO LA VERTIENTE VILACO QUE HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL Y REGISTRA PERDIDAS Y ROTURAS QUE INCIDEN EN UNA PERDIDA DE MAS UN 30% DEL CAUDAL DISPONIBLE EN LA ADUCCION | LA ETAPA CONSISTE EN LA REPOSICION DE LA ADUCCION VILACO LOCALIDAD DE TOCONAO SAN PEDRO ED ATACAMA CON UNA CAPACIDAD ED PORTEO DE 65 L/S, QUE CONTEMPLA LA REPOSICION DE 11.2 KM DE HDPE DE 200 MM, 1.8 KM DE HDPE DE 110 MM Y EL REFUERZO DE 20 KM DE ADUCCION CON SUS RESPECTIVAS PIEZAS ESPECIALES Y OBRAS DE ARTE. EL INDICADOR DE COSTO ANUAL POR BENEFICIARIO ES DE M$ 3554 | 732 | [23 empty] | 6 | 8 | La variación del contrato se vió afectada por un addendum y recepciones provisorias con observaciones, resumidos a continuación: - Addendum N°1, de fecha 13/02/2014 aprobado por Decreto Exento N°522/2014 de fecha 19/02/2014 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por un periodo de 45 días corridos, es decir desde el 18/02/2014 hasta el 04/04/2014. - Acta de recepción con observaciones de fecha 04/04/2014 que otorga una plazo de 26 días corridos para la subsanación de las observaciones, el proyecto se volverá a revisar el día 30/04/2014. - Segunda Acta de recepción con observaciones de fecha 30/04/2014 que otorga una plazo de 15 días corridos para la subsanación de observaciones, el proyecto se volverá a revisar el día 15/05/2014. - Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 14 de mayo de 2014. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 | - En el proyecto hubo cambios de trazado de la tubería solicitados por la comunidad Atacameña de Toconao que vinieron a mejorar el recorrido y la funcionalidad del trazado original. - Se debieron suministrar nuevos materiales no incluidos en el proyecto original. - Se tuvieron que rediseñar algunos estanques corta presión y habilitar una vieja cachimba para camiones aljibes, todo esto solicitado por la Comunidad de Toconao, privilegiando la funcionalidad y alcances del proyecto. | 33.3333 | 33.3333 | La variación del contrato se vio afectada por un addendum, que otorgó mayores plazos para la ejecución, y recepciones provisorias con observaciones, resumidos a continuación: - Addendum N°1, de fecha 13/02/2014 aprobado por Decreto Exento N°522/2014 de fecha 19/02/2014 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por un periodo de 45 días corridos, es decir desde el 18/02/2014 hasta el 04/04/2014. Este se produjo por una mejora en el trazado y en soluciones técnicas. - Acta de recepción con observaciones de fecha 04/04/2014 que otorga una plazo de 26 días corridos para la subsanación de las observaciones, el proyecto se volverá a revisar el día 30/04/2014. - Segunda Acta de recepción con observaciones de fecha 30/04/2014 que otorga una plazo de 15 días corridos para la subsanación de observaciones, el proyecto se volverá a revisar el día 15/05/2014. - Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 14 de mayo de 2014. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-09-09 | [14 empty] | 1075458 | 0 | 1075458 | 1075458 | 0 | - Contrato de Obra, de fecha 03/09/2013 aprobado por Decreto Exento N°2927/2013 de fecha 10/09/2013 que aprueba contrato por un monto de $1.075.457.651 con un plazo de 163 días corridos. Financiado con Fondos FNDR Tradicional - Addendum N°1, de fecha 13/02/2014 aprobado por Decreto Exento N°522/2014 de fecha 19/02/2014 en el cual se aprueba ampliación de plazo de ejecución del proyecto por un periodo de 45 días corridos, es decir desde el 18/02/2014 hasta el 04/04/2014. - Acta de recepción con observaciones de fecha 04/04/2014 que otorga una plazo de 26 días corridos para la subsanación de las observaciones, el proyecto se volverá a revisar el día 30/04/2014. - Segunda Acta de recepción con observaciones de fecha 30/04/2014 que otorga una plazo de 15 días corridos para la subsanación de observaciones, el proyecto se volverá a revisar el día 15/05/2014. - Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 14 de mayo de 2014. | BIP = SIGFE | [14 empty] | LITROS / SEGUNDO | 65 | 65 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Solo hubo dentro de este proyecto compensaciones de obra debido a la disminución de algunas partidas, como los bebederos pasos elevados y el aumento en las dimensiones de estanques corta presión y el mejoramiento de una cachimba de abastecimiento de agua para camiones aljibe. Estos cambios y mejoramientos no influyeron en la capacidad de porteo de la tubería ni tampoco influyen en la capacidad de la quebrada de otorgar dicho caudal. | El proyecto mantuvo la magnitud original del proyecto, y solo se efectuaron compensaciones de obra debido a la disminución de algunas partidas, como los bebederos pasos elevados y el aumento en las dimensiones de estanques corta presión y el mejoramiento de una cachimba de abastecimiento de agua para camiones aljibe. Estos cambios y mejoramientos no influyeron en la capacidad de porteo de la tubería ni tampoco influyen en la capacidad de la quebrada de otorgar dicho caudal. | [12 empty] | Acta de recepción con observaciones de fecha 04/04/2014 que otorga una plazo de 26 días corridos para la subsanación de las observaciones: - Mejoramiento y terminación de bebederos. - Terminaciones de estanque corta presión. - Entrega Resultados de pruebas de presión y sellado. - Ensayos de hormigón. - Cartas de no deuda con la comunidad, Agua y electricidad. - Precios unitarios de las nuevas partidas. el proyecto se volverá a revisar el día 30/04/2014. Segunda Acta de recepción con observaciones de fecha 30/04/2014 que otorga una plazo de 15 días corridos para la subsanación de observaciones: - Cartas de no deuda. - Mejoramiento Camino de acceso. el proyecto se volverá a revisar el día 15/05/2014. - Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones de fecha 14 de mayo de 2014. | 14/05/14 |  | 14/05/15 | SI | 14/05/14 | La normal operación del proyecto solo se ve afectada por las condiciones climáticas del sector de la captación, debido a su embancamiento por el barro arrastrado debido a las lluvias estivales y la caída de nieve. |  | En Operación |  | JAIME ESLAINER CORIA GAVIA | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA |  |  |  |  | 4129800% | 4129800% | 0 | 4140900% | 111 | NA |  | 4152600% | 117 | 4152600% | 117 | 4152600% | 0 | 4160700% | 81 | 309 | 309 | Proyecto fue priorizado en Febrero de 2013 Problemas administrativos del GORE implican la aprobación del mandato con fecha de Junio de 2013. Plazo de licitación y adjudicación dentro de los tiempos normales, de 3 a 4 meses. En Septiembre de 2013 se cursa el anticipo del contrato. En Noviembre de 2013 se cursa el primer estado de pago (avance obra). Proyecto no consideraba G.Administrativos. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070808 | Sin observaciones. Proyecto solo cuenta con Obras Civiles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075458 | Contrato con la empresa: "Constructora Mario Reyes" monto contrato: M$1.075.458.- Contrato sin aumentos de recursos. Contrato con una extensión de plazo de 45 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075458 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1075458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140645 | El primer estado de pago fue cursado en Noviembre 2013 El ultimo Estado de pago fue cursado en Abril de 2014. Financieramente el contrato fue pagado en un 100%. Gasto en SIGFE bien cargado. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727504.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1727504.6204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563587.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1563587.433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539086.6157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1539086.6157 | -9.4887 | -10.9069 | -10.9069 | -1.567 |  | 23678.2556 | 23678.2556 | La variación entre lo contratado y lo recomendado tuvo su origen en menores costos ofertados en el proceso de licitación. Por su parte, la diferencia reflejada entre lo contratado y lo real obedece sólo a un efecto en la actualización de la moneda, no habiendose producido costos mayores a lo contratado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION II ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se produjeron reevaluaciones al proyecto y sólo se realizaron modificaciones técnicas sin impacto en las condiciones de aprobación original. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 924012 | 826826 | -10.5178 | Real < Recomendado | [5 empty] | La ficha aprobada no contenía la información del indicador originalmente aprobado. Una revisión de los atecedentes, permite obtener el Valor Actual de Costos indicado, mismo que se reduce en su valor real asumiendo que la totalidad de los menores costos de ejecución actualizados (1.280.285 - 1.158.803) se producen en el año cero, reduciendo el indicador en dicha variación corregida con un facto estimado de 0,8. | Esta iniciativa se ejecuto según las condiciones analizadas originalmente, teniendo modificaciones menores asociadas a cambios en el trazado y mejoras técnicas, todas sin impacto en los costos ni en las características que dieron objeto a la aprobación. Sin embargo, dichas modificaciones produjeron impactos en los plazos que obligaron a extender su duración en 45 días, si a eso se le suman los palzos para la correción de observaciones se llega al incremento del 33% final. En términos de costos, estos se vieron reducidos respecto a lo aprobado debido a que el proceso de licitación generó una oferta menor al presupuesto oficial, lo que explica la baja cercana al 10% finalmente obtenida. | LEONARDO OCTAVIO PAZMIÑO FERNANDEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL II REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30074291-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PUENTE OJANCOS YACCESOS, TIERRA AMARILLA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | SE CONSIDERA CONSTRUIR UN PUENTE DE DOS PISTAS, CON UN ANCHO TOTAL DE 11,18 MTS , 7 MTS DE CALZADA Y PASILLOS DE 1,59 MTS . TAMBIEN SE CONSTRUIRÁ UNA ROTONDA A LA SALIDA DEL PUENTE CON EL PROPÓSITO DE REGULAR EL TRÁNSITO EN LA INTERSECCIÓN DE LA CALLE MARGARITA ROCCO, EL PUENTE Y LA AVDA MIGUEL LEMEUR . |  |  |  |  | 17 | 27 | - El sector de intervención del proyecto corresponde al principal nudo vial de Tierra Amarilla. Por otra parte, debido a los conflictos con la comunidad aledaña al proyecto quienes propiciaron modificaciones al proyecto original, las cuales para ser materializadas requirieron aumentos de plazo de contrato. | 58.8235 | [12 empty] | 1 | 5 | Los Gastos están asociados a publicaciones y viáticos. | 400 | 17 | 27 | - El sector de intervención del proyecto corresponde al principal nudo vial de Tierra Amarilla. Por otra parte, debido a los conflictos con la comunidad aledaña al proyecto quienes propiciaron modificaciones al proyecto original, las cuales para ser materializadas requirieron aumentos de plazo de contrato. | 58.8235 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 35 | 35 | 30 | 30 | 0 | Las diferencias de plazos, se debieron en medida a los problemas planteados anteriormente, con la modificación del proyecto, debido a la participación ciudadana. | -14.2857 | -14.2857 | El proyecto tuvo demoras en su ejecucion, ya que debido a dificultades en el proeceso expropiatorio con la comunidad afectada, situacion que obligó a separar las obras civiles en dos contratos, uno correspondiente al puente, que se inicio primero, y otro a las obras viales y accesos, que se postergo hasta lograr los acuerdos expropiatorios. | Variación de -30% a -0% | Tres años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 2012-01-13 | [14 empty] | 1684760 | 233835 | 1918595 | 2035741 | -117146 | El presente proyecto fue financiado con fondos FNDR, salvo expropiaciones que son fondos sectoriales propios. - Convenio Original, 21/11/2011 Asesoría M$120.000 Obras Civiles M$1.453.689 - Modificación, 22/08/2012 Gastos Administrativos: M$1.000 Asesoría M$151.253, aumento Obras Civiles M$1.481.835 - Modificación, 28/02/2013 Gastos Administrativos: M$1.000 Asesoría M$229.368 Obras Civiles M$1.481.835 - Modificación, 05/12/2013 Gastos Administrativos: M$1.000 Asesoría M$229.368 Obras Civiles M$1.551.392 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 32 | 32 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin observaciones. | El indicador corresponde a la longitud del puente Ojancos, el que no presentó variaciones en su ejecución. Sin embargo hubo un ligero aumento en el volumen de obras civiles, correspondientes a obras de mitigacion vial, que no son recogidas por el indicador. | [12 empty] | Sin observaciones. | 23/10/13 | - Se aprecia una grieta transversal en el pavimento asfáltico tanto en el acceso como a la salida del puente, en la zona de estribos, las cuales deberán ser reparadas conforme a lo indicado en las especificiaciones técnicas para estos efectos. - Cantoneras dañadas, las que deberán ser reemplazadas por el contratista. | 09/12/14 | SI | 23/10/13 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | SERGIO ANTONIO CARVAJAL BRICEÑO | VIALIDAD MOP III REGION DE ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4050700% | 4050700% | 0 | 4073500% | 228 | 4120400% | 469 | 4090300% |  | 4090300% |  | 4092100% | 18 | 4090700% |  | 400 | 400 | Se han verificado y corregido las fechas asociadas a los hitos 3, 4, 5, 6 y 8 de la gestión administrativa del proyecto. Hito 3: Asignación presupuestaria se crea por medio de Resolución N° 28 de fecha 19/08/11. Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 1.000 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 813 de fecha 22/10/12, por cuanto el item se incorpora en proceso presupuestario 2012 (Fecha ingreso SNI: 10-06-11). Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre la Dirección de Vialidad (Unidad Técnica) y la Empresa REMAVESA S.A. (Contratista) se suscribe y protocoliza con fecha 26/12/11, conforme Resolución DRV III N° 59 de fecha 09/12/11. Hito 7: Sin información. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 93.380 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 992 de fecha 30/12/11. | [23 empty] | 160000 | 0 | 0 | 284079 | 0 | 1336137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780216 | 160000 | 0 | 0 | 284079 | 0 | 1336137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780216 | Monto Total Recomendado (RS que da origen a la ejecución presupuestaria), corregido en Moneda IDI: 31-12-2010 Expropiaciones corresponde a fuente de financiamiento sectorial. | 230814 | 0 | 0 | 232835 | 1000 | 1589439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2054088 | Obras Civiles (Etapa I): Conforme DRV III N° 59, de fecha 09-12-11, la Dirección de Vialidad y la empresa contratista REMAVESA S.A. suscriben y protocolizan contrato de Ejecución de Obra por M$ 933.796, con un plazo de 240 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución DRV III N° 489, 06-07-12: Modifica partidas del contrato de obra (disminuye partidas y establece obras extraordinarias) e incrementa plazo originalmente previsto en 122 días corridos (362 días en total). Resolución DRV III N° 982, 06-12-12: Modifica partidas del contrato de obra (disminuye partidas y establece obras extraordinarias con lo cual el monto total de la obra se fija en M$ 972.622) e incrementa plazo originalmente previsto en 10 días corridos (372 días en total). Resolución DRV III N° 1021, 20-12-12: Incrementa plazo originalmente previsto en 52 días corridos (424 días en total). Resolución DRV III N° 111, 11-02-13: Incrementa plazo originalmente previsto en 45 días corridos (469 días en total). Resolución DRV III N° 289, 08-04-13: Incrementa plazo originalmente previsto en 15 días corridos (484 días en total). Resolución DRV III N° 606, 08-04-13: Aprueba paralización de faenas (por trabajos de traslado de postación efectuados por EMELAT) hasta el día 12 de agosto de 2013. Resolución DRV III N° 754, 10-09-13: Modifica partidas del contrato de obra (disminuye partidas y establece obras extraordinarias con lo cual el monto total de la obra se fija en M$ 973.931) y se consigna como fecha de término el día 12 de agosto de 2013. Obras Civiles (Etapa II): Conforme Resolución DRV III N° 59, de fecha 13-09-12, la Dirección de Vialidad y la empresa contratista REMAVESA S.A. suscriben y protocolizan contrato de Ejecución de Obra por M$ 498.039, con un plazo de 150 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución DRV III N° 206, 15-03-13: Incrementa plazo originalmente previsto en 45 días corridos (195 días en total). Resolución DRV III N° 393, 16-05-13: Incrementa plazo originalmente previsto en 45 días corridos (240 días en total). Resolución DRV III N° 472, 14-06-13: Aprueba paralización de faenas (por solicitud de la empresa) hasta el día 15 de octubre de 2013. Resolución DRV III N° 926, 13-11-13: Aprueba paralización de faenas (por solicitud Inspector Fiscal) hasta el día 25 de noviembre de 2013. Resolución DRV III N° 1009, 13-12-13: Modifica partidas del contrato de obra (disminuye partidas y establece obras extraordinarias con lo cual el monto total de la obra se fija en M$ 577.460) e incrementa plazo originalmente previsto en 90 días corridos (495 días en total). Resolución DRV III N° 132, 18-12-14: Incrementa plazo originalmente previsto en 30 días corridos (525 días en total). Consultorías: Conforme Resolución DRV III N° 348, de fecha 16-05-12, la Dirección de Vialidad y la empresa contratista CYGSA S.A. suscriben y protocolizan contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal por M$ 151.253, con un plazo de 150 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Resolución DRV III N° 854, 23-10-12: Aumenta monto contratado en M$ 28.170 (Total M$ 179.422) e incrementa plazo originalmente previsto en 65 días corridos (215 días en total). Resolución DRV III N° 104, 08-02-13: Aumenta monto contratado en M$ 49.945 (M$ 229.368) e incrementa plazo originalmente previsto en 90 días corridos (340 días en total). Resolución DRV III N° 667, 22-08-13: Incorpora reajuste al monto contratado por M$ 1.447 (Total M$ 230.814) | 230017 | 0 | 0 | 232835 | 1000 | 1589439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2053291 | 17550 | BIP > SIGFE | 230017 | 0 | 0 | 232833 | 1000 | 1571891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2035741 | 250715 | 0 | 0 | 264968 | 1094 | 1698613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215390 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 813, 22-10-12: Gastos administrativos por M$ 1.000 Total Gastos Administrativos: M$ 1.000 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos (Etapa I): Comp. de Egreso N° 992, 30-12-11: Estado de Pago N°1 por M$ 93.380 (Anticipo) Comp. de Egreso N° 316, 29-06-12: Estado de Pago N°2 por M$ 66.326 Comp. de Egreso N° 540, 01-08-12: Estado de Pago N°3 por M$ 45.554 Comp. de Egreso N° 719, 04-09-12: Estado de Pago N°4 por M$ 126.515 Comp. de Egreso N° 786, 02-10-12: Estado de Pago N°5 por M$ 67.068 Comp. de Egreso N° 840, 05-11-12: Estado de Pago N°6 por M$ 96.838 Comp. de Egreso N° 985, 27-12-12: Estado de Pago N°7 por M$ 141.112 Comp. de Egreso N° 1031, 31-12-12: Estado de Pago N°8 por M$ 259.398 Comp. de Egreso N° 145, 20-03-13: Estado de Pago N°9 por M$ 46.690 Comp. de Egreso N° 283, 25-06-14: Estado de Pago N°10 por M$ 38.301 Sub-Total Obras Civiles: M$ 981.181 Se registran los siguientes gastos (Etapa II): Comp. de Egreso N° 142, 19-03-13: Estado de Pago N°1 por M$ 27.867 Comp. de Egreso N° 123, 14-03-13: Estado de Pago N°2 por M$ 95.552 Comp. de Egreso N° 257, 28-03-13: Estado de Pago N°3 por M$ 99.424 Comp. de Egreso N° 314, 30-04-13: Estado de Pago N°4 por M$ 81.599 Comp. de Egreso N° 582, 29-07-13: Estado de Pago N°5 por M$ 24.581 Comp. de Egreso N° 162, 30-04-14: Estado de Pago N°6 por M$ 158.410 Comp. de Egreso N° 350, 15-07-14: Estado de Pago N°7 por M$ 96.979 Sub-Total Obras Civiles (Etapa II): M$ 584.413 Total Obras Civiles (Etapa II): M$ 1.565.594 Consultorías: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 317, 29-06-12: Estado de Pago N°1 por M$ 24.037 Comp. de Egreso N° 541 31-07-12: Estado de Pago N°2 por M$ 26.389 Comp. de Egreso N°711, 31-08-12: Estado de Pago N°3 por M$ 27.360 Comp. de Egreso N° 776, 28-09-12: Estado de Pago N°4 por M$ 29.389 Comp. de Egreso N° 838, 31-10-12: Estado de Pago N°5 por M$ 27.181 Comp. de Egreso N° 916, 30-11-12: Estado de Pago N°6 por M$ 18.549 Comp. de Egreso N° 1032, 31-12-12: Estado de Pago N°7 por M$ 17.546 Comp. de Egreso N° 258, 04-04-13: Estado de Pago N°8 por M$ 48.097 Comp. de Egreso N° 1141, 30-12-13: Estado de Pago N°9 por M$ 11.468 Total Consultorías: M$ 230.017 Se ha corregido el gasto en consultorías y obras civiles. En este Ultimo caso, la diferencia con SIGFE se produce por que en esta Ultima plataforma se han contabilizado retenciones por M$ 6.298. | [15 empty] | 253893.3963 | 0 | 0 | 450786.4332 | 0 | 2120230.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2824909.964 | 2874220.5912 | 339453.3052 | 0 | 0 | 357527.3469 | 1476.1479 | 2345187.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043644.3231 | 338292.8964 | 0 | 0 | 357527.3469 | 1476.1479 | 2317853.1494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3015149.5406 | 7.7431 | 6.7344 | 9.3208 | -0.93621 | 4.9032 | 94223.4231 | 72432.9109 | El item obras civiles del proyecto se mantuvo dentro de los margenes de variacion aceptados para los montos recomendados. El item asesorias resulto mayor al monto recomendado, dado un monto inicial contratado menor al recomendado, incorporandose una suplementación en diciembre del 2012. El item expropiaciones resulto en un valor final menor a la estimacion que dio origen a la recomenadcion. El proyecto tuvo dos reevaluaciones que obedecieron en el primer caso, en diciembre del 2012, a un incremento en el plazo y por lo tanto en el monto de las asesorías, debido al aumento del plazo de las obras civiles, separadas en dos contratos. Además, en una segunda reevaluación, en noviembre de 2013, se incrementó el monto de las obras civiles a fin de incorporar medidas adicionales de mitigacion vial, para mejorar la seguridad de los accesos al puente y la vialidad peatonal asociada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2093592 | 49945 | 2.386% | La consultoría sufrió un incremento de M$49.945 en moneda de 31/12/2011 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2093590 | 2130137 | 1.7457 | Las dos reevaluaciones obedecieron en el primer caso, en diciembre del 2012, a un incremento en el plazo y por lo tanto en el monto de las asesorías, debido al aumento del plazo de las obras civiles, separadas en dos contratos. Además, en una segunda reevaluacion, en noviembre de 2013, se incrementó el monto de las obras civiles a fin de incorporar medidas adicionales de mitigacion vial, para mejorar la seguridad de los accesos al puente y la vialidad peatonal asociada. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 116583 | 106464 | -8.6797 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 10.02 | 8.9 | -11.1776 | Real < Recomendado | El proyecto presentó una disminución nominal en sus indicadores de rentabilidad, respecto a los valores ex-ante que fundamentaron la recomendacion. La disminucion obedecio fundamentalmente al incremento de los costos en el item obras civiles, compensado con menores valores en los item consultorias y expropiaciones. Sin embargo, una evaluacion con datos actuales de transito debiera arrojar indicadores muchos mas altos, dado que los flujos de las Rutas C-35 y C-397 (puente Ojancos) han aumentado mas allá de las proyecciones previstas. | El plazo de ejecución de esta iniciativa triplicó las previsiones originales, debido a dificultades con la comunidad afectada por expropiaciones en el área del nudo de acceso al puente Ojancos. Esto obligó a una prolongada negociación con los afectados y las obras civiles debieron separarse en dos contratos, uno para el puente propiamente tal y otro para el nudo de acceso y obras complementarias, que pudo iniciarase solo cuando se logro acuerdo con la comunidad. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20196122-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO POBLACION MAITENCILLO FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO ESTA ORIENTADO ACUBRIR EL DEFICIT QUE PRESENTA LA LOCALIDAD EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS, YA QUE NO CUENTA CON UNA PLANTA PARA ESTOS FINES. LA MATERIALIZACION DE ESTE PROYECTO CONTRIBUIRA A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS. | SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA COLECTIVO DE ALCANTARILLADO QUE CONTEMPLA PLANTA DE TRATAMIENTO REDES DE ALCANTARILLADO, 178 ARRANQUES MAS 7 SOLUCIONES PARTICULARES. TOTAL SOLUCIONES 185 | 554 |  |  |  | 10 | 20 | - La diferencia de plazo se produce debido a que la obra tuvo suspensión de plazo, ya que en el diseño original no se consideró la planta de tratamiento y plantas elevadoras, obras necesarias para satisfacer la demanda presente y futura del sector de Maitencillo. Por lo que además se tuvo que solicitar un suplemento para las obras civiles y consultoría. - El Primer contrato por el Item consultoría tiene fecha 29 de Noviembre de 2012, por un monto de $ 13.148.000.- por un período de 7 meses, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 5669, 03 Diciembre de 2012. - Desde 2° al 7° contrato la Municipalidad de Freirina se hace cargo del pago de los honorarios del Inspector Técnico hasta que es aprobado el suplemento, por cada mes canceló la cantidad de $800.000.- el 2° Contrato tiene fecha 29 de Agosto y el 7° 04 Diciembre. - Una vez que se aprueba el suplemento se realizar un 8° Contrato con fecha 01 Abril 2014, por 04 meses por un monto de $ 5.700.000.- | 100 | [12 empty] | 3 | 1 | En el Item Gastos Administrativos, solo se adquirió material de oficina, el cual se realizó en un día. | -66.6667 | 10 | 25 | Como se indica en el Item Consultoría, el diseño no consideró obras como planta de tratamiento y plantas elevadoras, no se hizo un estudio de las condiciones del terreno, no se incorporó un número importante de habitantes como posibles beneficiarios. Por lo que se solicitó un suplemento al Gobierno Regional para terminar la obra. Las obras adicionales fueron las siguientes: 1. Item 4,6 Adicionales Obra Eléctrica, Planta 2. Item 4,7 Obras Complementarias, Proyecto eléctrico en media tensión 3. Movimiento de tierras, cámaras y colector, sector Las Palmeras 4. Obras Adicionales sector Santa Rosa 5. Malla anclada y Shotcrete Sector PEAS 2 6. Obras Adicionales sector Maitencillo 7. Obras Adicionales en sector Las Palmeras 8. Obras Adicionales Varios Sectores: Se realizó la construcción de 28 uniones domiciliares en varios sector que no fueron considerados en el proyecto original. - Decreto Alcaldicio N° 1919, del 18.04.2013, amplía el plazo de ejecución a 120 días corridos, contados desde el 17.04.2013 al 14.08.2013, tomando en cuenta los argumentos del contratista. - Decreto Alcaldicio N° 3947, del 07.08.2013, amplía el plazo de ejecución en 120 días corridos, contados desde el 15.08.2013 al 12 de Diciembre de 2013, tomando en cuenta los argumentos de la Empresa Contratista en relación a permisos y servidumbre que debieron haberse tramitado y aprobado por el municipio antes del comienzo de los trabajos, las graves falencias del proyecto de ingeniería de las obras y considerando también la gran cantidad de obras adicionales en especial el aumento del tendido eléctrico en 500 m. - Decreto Alcaldicio N° 6057, del 19.12.2013, Suspende el plazo contractual de las obras, desde el 13.12.2013, debido a las observaciones que modifican el proyecto asociadas al diseño de la planta de tratamiento de aguas servidas y a la aprobación del suplemento solicitado al Gobierno Regional - Decreto Alcaldicio N° 1149, del 06.03.2014, autoriza realizar el levantamiento de la suspensión del plazo contractual a contar del 06.03.2014. - Decreto Alcaldicio N° 1168, del 07.03.2014, amplía el plazo de ejecución en 120 días corridos, contados desde el 07.03.2014 al 04.07.2014 - Decreto Alcaldicio N° 1177, 07.03.2014, Aprueba Anexo de Contrato por Suplemento de las Obras Anexas, específicamente a la Planta de Tratamiento, suplemento aprobado $ 243.295.366.- - Decreto Alcaldicio N° 3445, 02.07.2014, amplía el plazo de ejecución a 45 días corridos, contados desde el 05.07.2014 al 18.08.2014, acogiendo los argumentos de la Empresa Contratista por atraso de 55 días en la cancelación del Estado de Pago N° 8, atrasos de 20 días corridos en la ejecución de los atraviesos subterráneos por aparición de roca en el interior del túnel el cual no se podía prever. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 26 | 27 | 1 | - Decreto Alcaldicio N° 6057, del 19.12.2013, Suspende el plazo contractual de las obras, desde el 13.12.2013, debido a las observaciones que modifican el proyecto asociadas al diseño de la planta de tratamiento de aguas servidas y a la aprobación del suplemento solicitado al Gobierno Regional - Decreto Alcaldicio N° 1149, del 06.03.2014, autoriza realizar el levantamiento de la suspensión del plazo contractual a contar del 06.03.2014. | 136.3636 | 145.4545 | El proyecto tuvo un incremento de un 150% en la ejecucion del item obras civiles, debidio a diversas dificultades originadas tanto por deficiencias en la formulacion y diagnostico, como por errores e insuficiencias del diseño de ingeniería. El detalle de las ampliaciones de plazos es el siguiente: - Decreto Alcaldicio N° 1919, del 18.04.2013, amplía el plazo de ejecución a 120 días corridos, contados desde el 17.04.2013 al 14.08.2013, tomando en cuenta los argumentos del contratista. - Decreto Alcaldicio N° 3947, del 07.08.2013, amplía el plazo de ejecución en 120 días corridos, contados desde el 15.08.2013 al 12 de Diciembre de 2013, tomando en cuenta los argumentos de la Empresa Contratista en relación a permisos y servidumbre que debieron haberse tramitado y aprobado por el municipio antes del comienzo de los trabajos, las graves falencias del proyecto de ingeniería de las obras y considerando también la gran cantidad de obras adicionales en especial el aumento del tendido eléctrico en 500 m. - Decreto Alcaldicio N° 6057, del 19.12.2013, Suspende el plazo contractual de las obras, desde el 13.12.2013, debido a las observaciones que modifican el proyecto asociadas al diseño de la planta de tratamiento de aguas servidas y a la aprobación del suplemento solicitado al Gobierno Regional - Decreto Alcaldicio N° 1149, del 06.03.2014, autoriza realizar el levantamiento de la suspensión del plazo contractual a contar del 06.03.2014. - Decreto Alcaldicio N° 1168, del 07.03.2014, amplía el plazo de ejecución en 120 días corridos, contados desde el 07.03.2014 al 04.07.2014 - Decreto Alcaldicio N° 1177, 07.03.2014, Aprueba Anexo de Contrato por Suplemento de las Obras Anexas, específicamente a la Planta de Tratamiento, suplemento aprobado $ 243.295.366.- - Decreto Alcaldicio N° 3445, 02.07.2014, amplía el plazo de ejecución a 45 días corridos, contados desde el 05.07.2014 al 18.08.2014, acogiendo los argumentos de la Empresa Contratista por atraso de 55 días en la cancelación del Estado de Pago N° 8, atrasos de 20 días corridos en la ejecución de los atraviesos subterráneos por aparición de roca en el interior del túnel el cual no se podía prever. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-08-20 | [14 empty] | 899833 | 749 | 900582 | 900580 | 2 | Item Consultoria: La Municipalidad de Freirina, canceló por 6 meses los honorarios del Inspector Técnico por un monto de $ 800.000.- mensuales lo que hace un total de $ 4.800.000.- en el período de 01 de Julio de 2013 al 31 de Diciembre de 2013. Item Gastos Administrativos: La Municipalidad de Freirian, realizó un gasto por $ 742.869.- quedando un saldo a favor del Gobierno Regional de $ 6.131.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 185 | 213 | 115.1351 | Real > Recomendada | [5 empty] | En la primera recomendación técnica se habían aprobado 185 Unidades Domiciliarias, al solicitar el suplemento de obras, se hizo una solicitud por 28 Unidades Domiciliares adicionales, por lo que se ejecutaron un total de 213 UD. | Se registró un incremento de uniones domiciliarias de 28 unidades. Este indicador no refleja el incremento de obras asociados a colectores adicionales asi como a mayores obras en la planta de tratamiento y sistema de disposicion final. | [12 empty] | Recepcion Provisoria N° 019 | 27/10/14 |  |  | SI | 27/10/14 | El proyecto técnico contaba con una aprobación del Depto. de Acción Sanitaria, Resolución N° 2455, del 08 de Julio de 2011, debido a las modificaciones que sufrió el proyecto, estás fueron presentadas nuevamente para la aprobación por parte de este servicio, a la fecha no se recibe la respectiva resolución que aprueba el proyecto, por tanto no se cuenta con la Resolución que aprueba el Funcionamiento. El que deberá estar tramitado antes de la Recepción Definitiva de la Obra, por la Empresa Contratista. |  | En Operación |  | CARLOS ESCOBAR ASTUDILLO | MUNICIPALIDAD DE FREIRINA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4089700% | 4090600% | 9 | 4093800% | 32 | 4099100% | 53 | 4111600% | 125 | 4111600% | 125 | 4114100% | 25 | 4114900% | 8 | 252 | 243 | Se han verificado y corregido las fechas asociadas a los hitos 4, 5, 6 y 8 de la gestión administrativa del proyecto. Las fechas asociadas a estos hitos difieren de las reportadas originalmente, pues si bien tuvieron lugar en las fechas corregidas, sólo se reportaron en el sistema tras la habilitación del cuarto trimestre del periodo (octubre 2012). Hito 4: Primer gasto administrativo por M$ 749 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 69 de fecha 23/03/12. Hito 5-6: Primer contrato del proyecto, suscrito entre la I. Municipalidad de Freirina (Unidad Técnica) y el Sr. Ismael Durán Olivares (Contratista) se suscribe con fecha 26/07/12 y se aprueba por medio de Decreto Alcaldicio N° 3287 de igual fecha. Hito 7: Entrega de terreno se consigna en Acta de fecha 20/08/12. Hito 8: Primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 63.769 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 643 de fecha 28/08/12. | [23 empty] | 12300 | 0 | 0 | 0 | 727 | 608250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621277 | 12666 | 0 | 0 | 0 | 749 | 626343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 639758 | Sin observaciones | 18848 | 0 | 0 | 0 | 749 | 880984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900581 | Obras Civiles: Por medio de Decreto Alcaldicio N° 3287, de fecha 26-07-12, la I. Municipalidad de Freirina y el contratista, Sr. Ismael Durán Olivares suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$637.689, con un plazo de 240 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto Alcaldicio N° 1919, 18-04-13: Incrementa el plazo en 120 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 3947, 07-08-13: Incrementa el plazo en 120 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 6057, 19-12-13: Suspende el plazo contractual vigente. Decreto Alcaldicio N° 1149, 06-03-14: Levanta suspensión y reanuda ejecución de proyecto. Decreto Alcaldicio N° 1168, 07-03-14: Incrementa el plazo en 120 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 1177, 07-03-14: Incrementa monto del contrato de obra en M$ 243.295 (Total M$ 880.984). Decreto Alcaldicio N° 3445, 02-07-14: Incrementa el plazo en 45 días corridos. Consultorías: Por medio de Decreto Alcaldicio N° 5665, de fecha 29-11-12, la I. Municipalidad de Freirina y el contratista, Sr. Nivaldo Olivares López suscriben contrato de Inspección Técnica de Obra por M$13.148. Por medio de Decreto Alcaldicio N° 1744, de fecha 03-04-14, la I. Municipalidad de Freirina y el contratista, Sr. Nivaldo Olivares López suscriben contrato de Inspección Técnica de Obra por M$5.700. | 18848 | 0 | 0 | 0 | 749 | 880984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900581 | 1 | BIP = SIGFE | 18847 | 0 | 0 | 0 | 749 | 880984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900580 | 20128 | 0 | 0 | 0 | 819 | 944437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965384 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 69, 23-03-12: Gastos administrativos por M$ 749 Total Gastos Administrativos: M$ 749 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 643, 28-08-12: Anticipo por M$ 63.769 Comp. de Egreso N° 821, 25-10-12: Estado de Pago N°1 por M$ 82.109 Comp. de Egreso N° 874, 19-11-12: Estado de Pago N°2 por M$ 33.413 Comp. de Egreso N° 975, 21-12-12: Estado de Pago N°3 por M$ 112.902 Comp. de Egreso N° 39, 21-02-13: Estado de Pago N°4 por M$ 102.063 Comp. de Egreso N° 231, 28-03-13: Estado de Pago N°5 por M$ 96.432 Comp. de Egreso N° 378, 30-05-13: Estado de Pago N°6 por M$ 84.348 Comp. de Egreso N° 648, 22-08-13: Estado de Pago N°7 por M$ 27.731 Comp. de Egreso N° 228, 28-05-14: Estado de Pago N°8 por M$ 49.092 Comp. de Egreso N° 302, 27-06-14: Estado de Pago N°9 por M$ 64.924 Comp. de Egreso N° 400, 01-08-14: Estado de Pago N°10 por M$ 68.565 Comp. de Egreso N° 804, 10-11-14: Estado de Pago N°11 por M$ 95.637 Total Obras Civiles: M$ 880.984 Consultorías: Se registran los siguientes gastos correspondientes al contrato aprobado por Decreto Alcaldicio N° 5665, de fecha 29-11-12: Comp. de Egreso N° 134, 15-03-13: Estado de Pago N°1 por M$ 1.878 Comp. de Egreso N° 230, 28-03-13: Estado de Pago N°2 por M$ 1.878 Comp. de Egreso N°321, 03-05-13: Estado de Pago N°3 por M$ 1.878 Comp. de Egreso N° 418, 18-06-13: Estado de Pago N°4 por M$ 1.878 Comp. de Egreso N° 549, 12-07-13: Estado de Pago N°5 por M$ 1.878 Comp. de Egreso N° 645, 20-08-13: Estado de Pago N°6 por M$ 1.878 Comp. de Egreso N° 970, 04-11-13: Estado de Pago N°7 por M$ 1.878 Total Consultorías: M$ 13.148 Consultorías: Se registran los siguientes gastos correspondientes al contrato aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1744, de fecha 03-04-14: Comp. de Egreso N° 284, 24-06-14: Estado de Pago N°1 por M$ 1.425 Comp. de Egreso N° 346, 11-07-14: Estado de Pago N°2 por M$ 1.425 Comp. de Egreso N°600, 15-09-14: Estado de Pago N°3 por M$ 1.425 Comp. de Egreso N° 780, 04-11-14: Estado de Pago N°4 por M$ 1.425 Total Consultorías: M$ 5.700 Las diferencias se producen por el ingreso de las cifras en miles de pesos en BIP y en pesos en SIGFE. | [15 empty] | 19517.8061 | 0 | 0 | 0 | 1153.6622 | 965192.9532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985864.4215 | 1304507.2792 | 34422.3125 | 0 | 0 | 0 | 1105.087 | 1299876.4385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335403.838 | 34138.9569 | 0 | 0 | 0 | 1105.087 | 1274342.0478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1309586.0917 | 35.4551 | 32.8363 | 32.0298 | -1.9333 | 0.38933 | 6148.2915 | 5982.8265 | Los incrementos de costos obedecen a suplementaciones para los item obras civiles y consultorias. En el primer caso, por mayores obras y obras extraordinarias y el segundo, por extension de plazo de la consultoria, derivado a su vez de la extensión del plazo de ejecución de las obras civiles. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 730642 | 966794 | 32.3212 | El proyecto fue reevaluado solo en una ocasion. La cifra que indica 6 corresponde a las ocasiones en que se cargo rate RE. La reevaluaciones obedece a suplementaciones requeridas para el item obras civiles por mayoreso obras y obras extraordinarias y para el item consultorias por extension del plazo de ejecucion. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50146 | 92266 | 83.9947 | Real > Recomendado | [5 empty] | Los costos de esta iniciativa se vieron incrementados en su desarrollo y por lo tanto su indicador de rentabilidad, asociado a los costos, tambien se incrementó. El CAE de la recomendacion original era de M$ 50.146 .- El CAE de la reevaluacion llego a M$ 72.054. El CAE actualizado asciende M$ 92.266, considerando solo la inversion en costos reales ya que no se dispone del valor actualizado de los costos de operacion y mantencion. | Este proyecto tuvo un importamte incremento del monto del item obras civiles, de alrededor de un 40% y un incremento de plazo de más del doble del tiempo previsto. Ambas situaciones obedecen a deficiencias en el diagnostico y formulación del proyecto como a deficiencias en el diseño de ingeniería. Asimismo la gestión del proyecto por la Municipalidad de Freirina como Unidad Técnica fue muy compleja, ya que a pesar de haber pasado por etapas de prefactibilidad y diseño, la iniciativa presentaba falencias que posteriormente originaron dificultades y retrasos en la ejecución. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086288-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO DE LA PROVINCIA DEL HUASCO | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2015 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | RELLENOS SANITARIOS CON OPERACIÓN MECÁNICA Y MANUAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN PERMITIRÁ REGULARIZAR LA DISPOSICIÓN DE RELLENOS SOLIDOS DOMICILIARIOS DE LAS CUATRO COMUNAS DE LA PROVINCIA DEL HUASCO, CUMPLIENDO CON LAS NORMATIVAS AMBIENTAL Y SANITARIA VIGENTES. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN RELLENO SANITARIO MANCOMUNADO QUE RECIBIRÁ LOS RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARIOS DE LAS 4 COMUNAS DE LA PROVINCIA. SU EMPLAZAMIENTO SERÁ EN LA COMUNA DE VALLENAR OCUPANDO UNA SUPERFICIE DE 9,37 HA Y UN VOLUMEN TOTAL DE 483.893 TONELADAS. ESTE PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: CONFINAMIENTO Y SANEAMIENTO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DEL VERTEDERO DE VALLENAR, PREPARACIÓN DEL TERRENO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS ANEXAS COMO INTERCEPCIÓN PERIMETRAL DE ESCORRENTÍAS, CIERRE PERIMETRAL, Y CONSTRUCCIÓN DE INSTALACIONES DE TRABAJO, ENTRE ELLAS, GALPÓN PARA LA MANTENCIÓN DE MAQUINARIAS, INSTALACIONES DE CONTROL Y PESAJE, COMEDOR, OFICINAS, BAÑOS Y ESTACIONAMIENTOS CON SERVICIOS BÁSICOS (AGUA, ALCANTARILLADO PARTICULAR Y ELECTRICIDAD), ADEMAS DEL MEJORAMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO Y CAMINOS INTERIORES.- | 81000 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  | 6 | 0 | NO SE CONTRATO CONSULTORIAS | -100 |  |  |  |  | 1 | 0 | NO SE COMPRARON EQUIPOS | -100 |  |  |  |  | 1 | 1 | NO EXISTEN VARIACIONES SIGNIFICATIVAS | 0 | 6 | 15 | CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SE FIRMA CONTRATO DE LA OBRA EL QUE SE APRUEBA CON FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO N° 6748; CON FECHA 01 DE DICIEMBRE SE REALIZA ENTREGA DE TERRENO, COMENZANDO EL INICIO DE LA OBRA; CON FECHA 18 DE JUNIO DEL 2013 SE AUMENTA EL PLAZO EN 45 DIAS CORRIDOS, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 3116 DE FECHA 20 DE JUNIO DEL 2013; CON FECHA 01 DE AGOSTO DEL 2013 SE AUMENTA EL PLAZO EN 30 DIAS CORRIDOS, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 4096 DEL 06 DE AGOSTO DEL 2013; CON FECHA 30 DE AGOSTO DEL 2013 SE AUMENTA EL PLAZO EN 30 DIAS CORRIDOS, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 4746 DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2013; CON FECHA 01 DE OCTUBRE SE AUMENTA EL PLAZO EN 30 DIAS CORRIDOS, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 5424 DE FECHA 18 DE OCTUBRE DEL 2013; CON FECHA 29 DE OCTUBRE DEL 2013 SE AUMENTA EL PLAZO EN 90 DIAS CORRIDOS, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 6161 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013; CON FECHA 30 DE ENERO DEL 2014 SE AUMENTA EL PLAZO EN 17 DIAS CORRIDOS DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 821 DE FECHA 11 DE FEBRERO DEL 2014. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 15 | 15 | 0 | LAS CAUSAS SON LAS SIGUIENTES: - DEBIDO A LA CARENCIA DE MAQUINARIA ADECUADA EN LA ZONA - ESCASEZ DE MANO DE OBRA - AUMENTO DE OBRA POR LA CONSTRUCCIION DE TRINCHERA ADICIONAL | 150 | 150 | Los ítem Consultarías y Equipos presentan variaciones en plazos entre recomendado y real, porque no se ejecutaron. El Ítem Gastos Administrativos presenta variación en plazo entre recomendado y real, porque en ex-antes los plazos se ingresan en meses; y en ejecución, el dato se ingresa en un día, por lo que el sistema lo considera en 0 meses. El ítem Obras Civiles presenta variación en plazos entre recomendado y real por actividades no previstas en la formulación. Se realizaron seis ampliaciones de plazo que totalizan 242 días corridos, las causas son las siguientes: - Debido a la carencia de maquinaria adecuada en la zona - Escasez de mano de obra - Aumento de obra por la construcción de trinchera adicional | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-12-01 | [14 empty] | 1480551 | 0 | 1480551 | 1482984 | -2433 | CON FECHA 19 DE NOVIEMBRE DEL 2012 SE FIRMO CONTRATO POR UN MONTO DE $ 1.260.877.102, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 6748 DE FECHA 22 DE NOVIEMBRE DEL 2012; CON FECHA 11 DE DICIEMBRE DEL 2013 SE PRODUCE UN AUMENTO DE OBRA POR UN MONTO DE $ 219.675.771, QUEDANDO COMO MONTO FINAL DE LA OBRA $ 1.480.552.873, DE ACUERDO A DECRETO EXENTO 6302 DEL 18 DE DICIEMBRE DEL 2013.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. TONELADAS RECOLECTADAS | 483893 | 483893 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN VARIACIONES EN LA SUPERFICIE DE INTERVENCION | No se observan variaciones en magnitudes. | [12 empty] | LA COMISION SE CONSTITUYO EN TERRENO SIN ENCONTRAR OBSERVACIONES.- | 19/02/14 | SE ENCUENTRA EN PROCESO DE SU REALIZACION |  | SI | 17/02/14 | SE ENCUENTRA OPERANDO NORMALMENTE |  | En Operación |  | EDUARDO PERALTA FLORES | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4079200% | 4079200% | 0 | 4085700% | 65 | 4101900% | 162 | 4123200% | 213 | 4123200% | 213 | 4124400% | 12 | 4128900% | 45 | 497 | 497 | Se han verificado y corregido las fechas asociadas a los hitos 4, 5, 6 y 8 de la gestión administrativa del proyecto. En el caso del Hito 4, el primer gasto administrativo por M$ 2.431 se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 137 de fecha 20/04/12. Las fechas asociadas a los hitos 5 y 6 difieren de las reportadas originalmente, pues si bien tuvieron lugar el día 19/11/12, se reportaron en el sistema el día 02/12/12. Primer contrato del proyecto, suscrito entre la I. Municipalidad de Vallenar (Unidad Técnica) y la empresa KDM S.A. (Contratista) se suscribe con fecha 19/11/12 y se aprueba por medio de Decreto Alcaldicio N° 6748 de fecha 22/11/12. En relación al Hito 8, el primer gasto del primer contrato de obra civil por M$ 65.546 (anticipo) se registra bajo Comprobante de Egreso GORE N° 003 de fecha 15/01/13. La fecha reportada originalmente corresponde a la fecha de entrega de terreno, a la cual adicionalmente se asoció el desembolso administrativo. | [23 empty] | 7770 | 0 | 10687 | 0 | 2431 | 1214788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235676 | 7770 | 0 | 10687 | 0 | 2431 | 1214788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235676 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 1480553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482984 | Obras Civiles: Por medio de Decreto Alcaldicio N° 6748, de fecha 22-11-12, la I. Municipalidad de Vallenar y la empresa contratista KDM S.A. suscriben contrato de Ejecución de Obra por M$ 1.260.877, con un plazo de 200 días corridos. Las modificaciones a este contrato son las siguientes: Decreto Alcaldicio N° 1152, 22-02-13: Modifica partidas del contrato de obra (disminuye partidas y establece obras extraordinarias). Decreto Alcaldicio N° 3116, 20-06-13: Incrementa el plazo en 45 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 4096, 06-08-13: Incrementa el plazo en 30 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 4746, 12-09-13: Incrementa el plazo en 30 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 5424, 18-10-13: Incrementa el plazo en 30 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 6161, 11-12-13: Incrementa el plazo en 90 días corridos. Decreto Alcaldicio N° 6302, 18-12-13: Incrementa monto del contrato de obra en M$ 219.676 (Total M$ 1.480.553). Decreto Alcaldicio N° 821, 11-02-14: Incrementa el plazo en 17 días corridos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 1480553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482984 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431 | 1480553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2658 | 1587385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1590043 | Gastos Administrativos: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 137, 20-04-12: Gastos administrativos por M$ 2.431 Total Gastos Administrativos: M$ 2.431 Obras Civiles: Se registran los siguientes gastos: Comp. de Egreso N° 003, 15-01-13: Anticipo por M$ 65.546 Comp. de Egreso N° 56, 28-02-13: Estado de Pago N°1 por M$ 100.000 Comp. de Egreso N° 19, 15-02-13: Estado de Pago N°2 por M$ 180.402 Comp. de Egreso N° 228, 28-03-13: Estado de Pago N°3 por M$ 138.015 Comp. de Egreso N° 280, 18-04-13: Estado de Pago N°4 por M$ 113.982 Comp. de Egreso N° 433, 21-06-13: Estado de Pago N°5 por M$ 276.809 Comp. de Egreso N° 623, 13-08-13: Estado de Pago N°6 por M$ 119.412 Comp. de Egreso N° 1.263, 31-12-13 y N° 230, 30-05-14: Estado de Pago N°7 por M$ 100.011 Comp. de Egreso N° 119, 31-03-14: Estado de Pago N°8 por M$ 386.387 Total Obras Civiles: M$ 1.480.553 | [15 empty] | 12330.0181 | 0 | 16958.1602 | 0 | 3857.6846 | 1927668.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1960814.2537 | 2197819.6541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586.4728 | 2184526.2269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188112.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3586.4728 | 2141877.1557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145463.6285 | 11.592 | 9.417 | 11.1123 | -1.9491 | -2.3822 | 4.4338 | 4.4263 | El proyecto fue reevaluado para adelantar la construcción de una trinchera para disposición de Residuos Sólidos, contemplada a ejecutar inicialmente en el año 3. Según lo informadopor la Unidad Técnica no se contrató consultorías, ni se adquirieron equipos pero no se entregan antecedentes al respecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JORGE IRIBARREN VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION III ATACAMA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1453195 | 1628844 | 12.0871 | La reevaluación fue solicitada para adelantar la construcción de una trinchera para disposición de Residuos Sólidos, contemplada a ejecutar inicialmente en el año 3. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 5153848 | 5102310 | -0.99999 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se observan variaciones significativas en indicadores de rentabilidad | En términos de plazo el proyecto presenta variaciones significativas, explicadas principalmente por situaciones no previstas en la etapa de formulación. Respecto al monto del contrato, se debió al adelantamiento de un flujo de inversión contemplado inicialmente para el año 3. | ALFONSO BLANCO CONCHA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL III REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20109682-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION AV. CIRCUNVALACION SUR Y DIEGO DE ALMAGRO.COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN PERMITIRÁ MEJORAR EL FLUJO VEHICULAR DESDE EL SECTOR ORIENTE AL PONIENTE DE LA CIUDAD DE COPIAPÓ. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN AVDA. CIRCUNVALACIÓN SUR TRAMO CAP. TRIZZANO A D. DE ALMAGRO CON DOBLE CALZADA DE 7 M CADA UNA, CON MEDIANA DE 5 M Y ACERAS POR EL COSTADO SUR DE 4 M, EN EL TRAMO D. DE ALMAGRO - LOS CARRERA ,SE CONSTRUIRÁ UN CALZADA UNIDIRECCIONAL DE 7 M DE ANCHO CON ACERA POR EL COSTADO SUR DE 4 M, EN LO QUE RESPECTA A D. DE ALMAGRO, ENTRE LOS CARRERA Y LOS LOROS SE CONSTRUIRÁ UNA DOBLE CALZADA DE 7 M CADA UNA CON ACERAS POR AMBOS COSTADOS DE 3 M Y NO INCLUYE MEDIANA, SOLO DOBLE LINEA CONTINUA PARA LA SEPARACIÓN DE AMBAS CALZADAS. |  |  |  |  | 18 | 30 | Para el período 2012 se consideraron consultorías de 2 Profesionales, y para el período 2013 para 3 profesionales. El primer Contrato de consultoría se adelantó, según lo programado en ficha IDI, por la necesidad de contar con profesionales que pudieran trabajar en dicho proyecto. La programación indicada en ficha IDI, para el ítem Consultoría, era para generar primer gasto en el mes de Mayo 2012, pero por las necesidades del Servicio y de la propia Obra, este gasto tuvo que ser adelantado al mes de Marzo. | 66.6667 | [12 empty] | 15 | 22 | En el ítem Gasto Administrativo, según lo programado en ficha IDI, el gasto estaba proyectado para generarse en el mes de Enero de 2012, pero el primer gasto se realizó durante el mes de marzo 2012, retrasándose inicialmente por que el Servicio realizo la publicación del llamado una vez La licitación de la Obra tiene fecha 06/09/2012, anterior a esta fecha, el Proyecto tuvo que pasar por un exhaustivo proceso de evaluación técnica, y que para uno de los procesos y procedimientos se tuvieron que ir generando gastos que fueron asociados a este ítem. Si bien, la programación nos indicaba generar gastos para enero del 2012, este gasto comenzó a realizarse en el mes de Marzo de 2012, porque todos los procesos de esta Obra comenzaron a retrasarse por la reevaluación técnica por la cual paso este proyecto. | 46.6667 | 14 | 18 | 1° Ampliación de plazo, 90 días corridos, Resol. Exta. N° 737 - 28.11.2013, nueva fecha de término: 06.03.2014. Se debe a que la expropiación de los Lotes 22, 24 y 45 se judicializó, por lo cual no se pudo tomar posesión de ellas, lo que provoca atraso en la ejecución de las obras. La empresa EMELAT S.A. no ha iniciado el traslado de la postación existente, la que interfiere con el traslado de las nuevas obras. Se presentó, además, el problema que en Av. Circunvalación existía una red de alumbrado de propiedad del Municipio de Copiapó, la cual no estaba considerada dentro del proyecto de iluminación a ejecutar, por lo que se requería la tramitación de un aumento de contrato. Adicionalmente, se tiene el problema de la aparición de matrices de agua potable, que la empresa Aguas Chañar no tenía catastrada, por lo que se requería que ésta efectuara el traslado. 2° Ampliación de plazo, 60 días corridos, Resol. Exta. N° 117 - 27.02.2014, nueva fecha de término: 05.05.2014. Se mantiene pendiente el problema de la judicialización de la expropiación del Lote 24. La empresa EMELAT S.A. sólo hace dos semanas inició los trabajos de traslado de la postación existente, por lo que aún quedan sectores en que esta interfiere con las obras nuevas. La empresa Aguas Chañar no ha efectuado el reforzamiento de la tubería ubicada en Diego de Almagro con Av. Los Loros, situación que ya lleva aproximadamente 5 meses de atraso. 3° Ampliación de plazo, 45 días corridos, Resol. Exta. N° 261 - 07.05.2014, nueva de fecha de término: 19.06.2014. Se mantiene pendiente el problema de la judicialización de la expropiación del Lote 24, se pudo materializar la calzada, pero, el sector de la vereda aún se mantiene cerrada. La empresa EMELAT S.A. no ha terminado de trasladar la postación existente ubicada en Av. D. de Almagro entre Av. Circunvalación y Av. Los Carrera. 4° Ampliación de plazo, 45 días corridos, Resol. Exta. N° 391 - 30.06.2014, nueva fecha de término: 03.08.2014. La empresa EMELAT S.A. no ha podido retirar la postación existente ubicada dentro de la calzada proyectada en Av. D. de Almagro, entre Av. Circunvalación y Av. Los Carrera, debido a que las empresas portadoras de telecomunicaciones Telefónica y VTR no han trasladado sus redes a la nueva postación colocada por EMELAT S.A. 5° Ampliacion de plazo, 30 días corridos, Resol. Exta. N° 552 - 13.08.2014, nueva fecha de término: 02.09.2014. Se mantiene el problema que las empresas portadoras de telecomunicaciones Telefónica y VTR no han trasladado sus redes a la nueva postación colocada por EMELAT S.A. en Av. Diego de Almagro, entre Av. Circunvalación y Av. Los Carrera. 6° Ampliación de plazo, 30 días corridos, Resol. Exta. N° 632 - 09.09.2014, nueva fecha de término: 02.10.2014. Se mantiene el problema que las empresas portadoras de telecomunicaciones Telefónica y VTR no han trasladado sus redes a la nueva postación colocada por EMELAT S.A. en Av. Diego de Almagro, entre Av. Circunvalación y Av. Los Carrera. Telefónica informa que finalizará el traslado de sus redes el día 30 de agosto de 2014. 7° Ampliación de plazo, 30 días corridos, Resol. Exta. N° 726 - 13.10.2014, nueva fecha de término: 01.11.2014. No se ha podido demoler parte de la vivienda ubicada en calle Salvador N° 2948, que si bien no produjo atraso en la construcción dela obra, se debe demoler hasta la línea de expropiación, debido a que los propietarios no han terminado de habilitar las dependencias interiores para el traslado de sus pertenencias. Falta la reubicación de tensores de un poste, por parte de la empresa EMELAT S.A. que entorpece el tránsito por la vereda de Av. D. de Almagro esq. Av. Los Loros y, además, el retiro de un poste de propiedad municipal en la vereda de Av. Diego de Almagro. | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 26 | 26 | 36 | 36 | 0 |  | 38.4615 | 38.4615 | Los plazos de consultorías de desvian de propuesta original (aumento de 67%) dado que unidad técnica realiza modificación de la programación y desarrollo de la consultoria. Ajustes de plazos de consultorias implica cambio en plazos de item gastos administrativos (aumento de 47%) Los plazos de expropiaciones se exceden en un orden del 17% y obras civiles del orden del 29% (ambas con incrementos inferiores al 30%) debido a aspectos de requerimientos de mayores plazos por evaluaciones técnicas del proyecto y dificultades de entrega de terreno por judicialización de terrenos expropiados. Se efectuaron siete ampliaciones de plazo que totalizan 350 días corridos | Variación de 30% al 50% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 2013-05-15 | [14 empty] | 1610615 | 638076 | 2248691 | 2248638 | 53 | Monto de contrato de Obras Civiles: $ 1.536.255.431.- Monto ampliación de contrato: $ 36.864.153.- Monto final contrato: $ 1.573.119.584,- La ampliación de contrato corresponde al pago del traslado de una red de alumbrado público, ubicada en Av. Circunvalación Sur, de propiedad del municipio de Copiapó, la cual no estaba considerada dentro del proyecto original. La ampliación de contrato fue sancionada mediante Resolución Exenta N° 985 - 19.12.2014. Pagos efectuados: 1° EP - 21.06.2013: $ 30.665.664 2° EP - 03.07.3013: $ 27.044.958 3° EP - 17.07.2013: $ 21.703.248 4° EP - 07.08.2013: $ 37.744.557 5° EP - 30.08.2013: $ 85.659.598 6° EP - 06.09.2013: $ 68.802.253 7° EP - 23.09.2013: $ 114.595.659 8° EP - 04.10.2013: $ 20.504.476 9° EP - 21.10.2013: $ 196.578.092 10° EP - 11.11.2013: $ 33.651.613 11° EP - 22.11.2013: $ 30.235.690 12° EP - 06.12.2013: $ 21.525.829 13° EP - 23.12.2013: $ 15.667.416 14° EP - 21.01.2013: $ 15.459.890 15° EP - 24.12.2013: $ 32.671.977 16° EP - 21.03.2014: $ 163.021.635 17° EP - 15.04.2014: $ 99.027.908 18° EP - 13.05.2014: $ 144.077.031 19° EP - 05.06.2014: $ 41.134.399 20° EP - 17.06.2014: $ 54.941.892 21° EP - 10.07.2014: $ 145.165.369 22° EP - 23.07.2014: $ 9.334.631 23° EP - 09.09.2014: $ 50.228.875 24° EP - 01.11.2014: $ 113.676.925 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 14170 | 20987 | 148.1087 | Real > Recomendada | [5 empty] | La diferencia entre la Magnitud Recomendada y la Magnitud Real, se debe a imprecisión en la confeccción de la ficha IDI, ya que las cantidad determinada por el SERVIU en el momento de preparar las bases de la licitación, según proyecto, es aproximada a la presentada por el contratista en su presupuesto de oferta. Si bien hubo una ampliación de contrato, ésta no afectó la magnitud de la obra ya que se realizó para pagar el traslado de una red de alumbrado público de propiedad de la municipalidad de Copiapó. | La diferencia entre la Magnitud Recomendada y la Magnitud Real, se debe a imprecisión en la confeccción de la ficha IDI, ya que las cantidad determinada por el SERVIU en el momento de preparar las bases de la licitación, según proyecto, es aproximada a la presentada por el contratista en su presupuesto de oferta. Si bien hubo una ampliación de contrato, ésta no afectó la magnitud de la obra ya que se realizó para pagar el traslado de una red de alumbrado público de propiedad de la municipalidad de Copiapó. | [12 empty] | De acuerdo a las Bases Generales de Contratación de Obras a Suma Alzada, D.S. N° 236/2002 del MINVU, SERVIU no realiza recepción provisoria, sino que, solamente recepción definitiva, la cual se detalla en el casillero de más abajo. | 07/11/14 | Con fecha 04.11.2014 la I.T.O. verificó que la obra está terminada y solicitó al Jefe Depto.Técnico el nombramiento de la Comisión Receptora. Con fecha 07.11.2014, la Comisión Receptora procedió a recibir la obra, con reservas, encontrando las siguientes observaciones: Calle Til Til Bajo: - Rehacer paños quebrados en vereda de acceso vehicular a sector línea férrea. - Reparar solera existente incompleta en acera naciente. Av. Circunvalación Sur - Falta emparejar veredón de tierra tras solera poniente de calzada norte, frente a calle Irene Frei, por sector de línea férrea. - Falta nivelar calzada norte frente a prolongación de Pje. Pisagua. - Falta nivelar calzada norte frente y al naciente de la salida de la canaleta de aguas lluvias. - Falta completar (nivelar) con asfalto, vereda en las puntas del bandejón central, frente a calle Almirante La Cruz. - Falta solera en curva nor-naciente de calzada norte, en esquina de Almte. La Cruz. - Faltan tachas en P. P. Figueroa norte y en resaltos de seguridad central y sur. - Reponer letrero "Dirección obligada", en calzada norte, frente a Capitán Trizano. - Mejorar empalme de calzada nueva con existente, calzada norte, al poniente de Capitán Trizano. - Falta relleno material fino entre vereda y muros, en esq. sur-poniente de P. P. Figueroa. - Falta aseo en calzada sur, de P. P. Figueroa al naciente, talud de muro de contención. - En vereda sur, de P. P. Figueroa al naciente, emparejar color de vereda. - Mejorar material de relleno y compactar talud en costado muro de contención, al naciente de P. P. Figueroa. Eliminar material granular suelto. - Eliminar restos de cintas en letreros de postes, en aceras sur, sector muro de contención, al naciente de P. P. Figueroa. - Emparejar relleno de tierra tras vereda sur, en sector de proyección de Pasaje Pisagua. - Eliminar moldaje en tazón de poste al llegar a I. Frei, vereda sur, y reparar pisadas en vereda. - Reparar vereda en tirante de poste en esquina naciente de calle Irene Frei y eliminar moldaje en poste. - Falta relleno tras vereda sur, al costado poniente de muro de contención ubicado el poniente de calle Salvador. El relleno debe ser compactado. - Eliminar escombros y emparejar terreno en esquina sur poniente de calle Salvador. - Falta remate de calzada sur al costado de soleras rebajadas, en entrada vehicular, al llegar a Diego de Almagro. - Falta remate de calzada sur al costado de soleras rebajadas, en acceso de discapacitados, en esquina de Diego de Almagro. Av. Diego de Almagro - En general, completar vereda en tazones de postes. No debe tener una separación mayor a 5 cm. - Reparar orificio en calzada poniente, al costado de soleras, en esquina de Av. Los Carrera. - Nivelar cámara en calzada poniente, es empalme con Av. Los Carrera. Solera separada de la vereda, en acera naciente, de esquina de Av. Los Carrera al norte. - Rebajar bordes en paño de vereda nuevo, en acera naciente, de Av. Los Carrera al norte. - Eliminar moldaje de tazón de árbol en D. Almagro N° 542. - Emparejar color en vereda frente a propiedad N° 572, entrada vehicular. - Mejorar remate de vereda con poste de señalización, acera naciente, al llegar a calle San Salvador. - Eliminar moldaje en tazón de árbol frente a prop. N° 596 y eliminar escombros. - Rehacer parche de hormigón en vereda naciente, sector área verde. | 07/11/14 | SI | 04/11/14 |  |  | En Operación |  | LISANDRO ORLANDO CANTILLANO OVALLE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4072800% | 4072800% | 0 | 4079400% | 66 | 4097500% | 181 | 4098700% | 12 | 4134600% | 371 | 4140900% | 63 | 4145000% | 41 | 722 | 722 | El proyecto comienza en su primer año solo con gasto asociado a expropiaciones, por ello que los gastos administrativos se pasan para el segundo año de ejecución del proyecto, donde se comienza con la licitación y compra de materiales (para planos, informes ,etc). lo que origina que el primer gasto administrativo se genere en marzo del año 2012. Cabe señalar que el contrato de la obra se realizo el 13.03.2013 a través de la res afecta N°12, esta debió ir a contraloria para toma de razón, después ser protocolizada por el contratista por ello el inicio de obras civiles comenzo el 15 de mayo 41 días después del contrato. Después de un mes de avance de obras se cancela el primer estado de pago. | [23 empty] | 39935 | 0 | 0 | 810949 | 10000 | 1265994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126878 | 39935 | 0 | 0 | 810949 | 10000 | 1265994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2126878 | El mismo año que se obtuvo el RS se solicito la identificación presupuestaria, no hay diferencias entre el RS recopmendado y corregido. | 40063 | 0 | 0 | 627778 | 10298 | 1573120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251259 | Se realizaron 10 contratos por consultorias que involucra a 3 profesionales; Alejandra Campillay marzo 2012 (15 días) M$ 2.073, Alejandra Campillay abr a dic 2012 (270 días) M$ 6.219, Priscila Olivares ago a dic 2012 (150 días) M$ 2.500, Alejandra Campillay mar a dic 2013 (285 días) M$ 8.706, Priscila Olivares mar a dic 2013 (285 días) M$ 6.700, Erich Rubilar oct a dic 2013 (65 días) M$ 3.200,Priscila Olivares mar 2014 (10 días) M$ 2.286, Priscila Olivares mar 2014 (10 días) M$ 2.286, ,Priscila Olivares abr a jul 2014 (105 días) M$ 2.285 y Alejandra Campillay abr a ago 2014 (135 días) M$ 3.808. | 37495 | 0 | 0 | 627777 | 10298 | 1573120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248690 | 52 | BIP = SIGFE | 37442 | 0 | 0 | 627777 | 10299 | 1573120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248638 | 40203 | 0 | 0 | 701039 | 11225 | 1667674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420141 | Las diferencias producidas por gastos de consultoria se deben a la forma de agregar valores en las dferentes plataformas, ya que uno trabaja en M$ los cuales se ajustan y Sigfe trabaja en $, valores reales. | [15 empty] | 63370.464 | 0 | 0 | 1286842.0793 | 15867.9156 | 2008923.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3375004.4516 | 3416014.108 | 58027.1863 | 0 | 0 | 945923.4206 | 15143.3348 | 2287129.3026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3306223.2443 | 54328.7206 | 0 | 0 | 945923.4206 | 15143.3348 | 2250213.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3265608.9365 | -2.038 | -3.2413 | 12.0109 | -1.2284 | -4.4029 | 155.6015 | 107.2194 | OOCC: aumento de montos contratados y reales en más de 10% sobre base recomendado Consultorias: monto contratado menor en 8% y gasto real menor en 14% sobre base recomendado Expropiaciones: se reducen en un 26% respecto a lo reecomendado Gadministrativos: se reducen en un 4,6% respecto a recomendado A nivel agregado proyecto tiene un monto total contratado inferior al 2% y real del orden del -1,24%. Een general los aumentos se compensan con las reducciones de costos. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARIBEL CRISTINA GUERRA ALVAREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION III REGION |  |  |  |  | SI | 2501277 | 36864 | 1.474% | La ampliación de contrato corresponde al pago del traslado de una red de alumbrado público, ubicada en Av. Circunvalación Sur, de propiedad del municipio de Copiapó, la cual no estaba considerada dentro del proyecto original. La ampliación de contrato fue sancionada mediante Resolución Exenta N° 985 - 19.12.2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2501281 | 2531670 | 1.2149 | reevaluación implica ajustes en obras civiles (aumento) y expropiaciones (reducción) y efecto neto marginal. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 426071 | 426071 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 8.41 | 8.41 | 0 | Real = Recomendado | No se cuenta con los antecedentes de conversión de precios privados a sociales para recalcular indicadores de resultados del proyecto. Por análisis de sensibilidad del proyecto, se infiere que la presente iniciativa es rentable socialmente (expost) | El costo total del proyecto se mantiene, no asi su composición por item. se mantiene la naturaleza y alcance del proyecto como su rentabilidad social favorable. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100267-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO ACERAS SECTOR CENTRAL SALAMANCA SEGUNDA ETAPA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTE PROYECTO RESPONDE ANTE EL ALTO GRADO DE DETERIORO POR USO Y ANTIGÜEDAD QUE PRESENTAN LAS ACERAS DEL SECTOR CENTRAL DE LA CIUDAD. BAJANDO LA ACCIDENTABILIDAD PEATONAL, MEJORANDO Y PROMOVIENDO LA IMÁGEN Y EL DESARROLLO URBANO. | SE EJECUTARÁN LAS OBRAS CIVILES CONSISTENTES EN LA PAVIMENTACIÓN DE 19.125M2 DE ACERAS EN LAS CALLES CENTRALES DE LA CIUDAD DE SALAMANCA. SU MATERIALIDAD SERÁ DE BALDOSAS DE HORMIGÓN MICROVIBRADO, INCLUYENDO EL CORRESPONDIENTE RECAMBIO DE SOLERAS (7.520 METROS). SE CONSIDERAN ADEMÁS LOS DISPOSITIVOS DE ACCESIBILIDAD PARA DISCAPACITADOS DE ACUERDO A NORMATIVA; RECAMBIO DE ARBOLES (958 UNIDADES), CON SUS ALCORQUES DE PROTECCIÓN. | 11615 |  |  |  | 12 | 10 | Se mantiene la fecha del contrato de Consultorías. | -16.6667 | [12 empty] | 13 | 8 | Con fecha 14 de Septiembre del 2012 ingresa el Cheque correspondiente a gastos Administrativos por un monto de $6.509.000.- El primer gasto se generó según decreto Nº 3752 con fecha 30 de Mayo de 2013 por concepto de Pago Publicación Propuesta Pública por un monto de $828.366.- El segundo gasto se generó según decreto Nº 7920 con fecha 12 de Noviembre de 2013 por concepto de Materiales de Oficina por un monto de $3.443.286.- El tercer gasto se generó según decreto Nº 7920 con fecha 12 de Noviembre de 2013 por un monto de $630.525.- El cuarto gasto se generó según decreto Nº 172 con fecha 15 de Enero del 2014 por concepto de Materiales de Oficina por un monto de $1.071.120.- Quedando a la fecha un saldo pendiente de $535.703.- | -38.4615 | 10 | 17 | Primer Aumento de Plazo: "Durante la ejecución de contrato se realizaron Modificaciones de Obras que consistieron en Aumentos, Disminuciones y obras extraordinarias las cuales no implicaron una variación en el presupuesto ya que la compensación fue costo $0 pesos, asimismo para llevar a cabo dichas modificaciones se otorgó al contratista un plazo de 150 días corridos, todo lo cual fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 858 de fecha Mayo 07 de 2014" Segundo y Tercer Aumento de Plazo: "En el periodo final de la obra el contratista realizó las gestiones necesarias ante el SERVIU y en un tiempo prudente para la obtención del Certificado de Recepción de obras de Pavimentación, documento necesario para solicitar la Recepción Provisoria de esta obra, producto de que el Servicio mencionado realizó la visita a terreno y posterior aprobación del certificado en tiempos mayores se otorgó Aumento de plazo Nº2 de 30 días corridos y Nº3 de 15 días corridos en forma consecutiva, los cuales fueron aprobados por Decreto Alcaldicio Nº 1710 de fecha Octubre 07 de 2014 y Nº 1855 de fecha Noviembre 07 de 2014, respectivamente" | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 18 | 18 | 0 | Inicialmente el proyecto recomendaba un plazo de 10 meses para la ejecución del proyecto, sin embargo el proyecto demoró 17 meses en estar listo, generándose un retraso de 7 meses en la entrega del proyecto. El primer motivo que llevó a solicitar la primera ampliación de plazo fue una Modificación de Obras, que consistió en Aumentos, Disminuciones y obras extraordinarias, las cuales mantuvieron el presupuesto del proyecto. Mientras que el segundo motivo que llevó a solicitar dos aumentos de plazo fueron la demora en la obtención del Certificado de Recepción de obras de Pavimentación por parte del SERVIU, cuya aprobación demoró mayor tiempo de lo esperado. | 38.4615 | 38.4615 | Primer Aumento de Plazo: "Durante la ejecución de contrato se realizaron Modificaciones de Obras que consistieron en Aumentos, Disminuciones y obras extraordinarias las cuales no implicaron una variación en el presupuesto ya que la compensación fue costo $0 pesos, asimismo para llevar a cabo dichas modificaciones se otorgó al contratista un plazo de 150 días corridos, todo lo cual fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nº 858 de fecha Mayo 07 de 2014" Segundo y Tercer Aumento de Plazo: "En el periodo final de la obra el contratista realizó las gestiones necesarias ante el SERVIU y en un tiempo prudente para la obtención del Certificado de Recepción de obras de Pavimentación, documento necesario para solicitar la Recepción Provisoria de esta obra, producto de que el Servicio mencionado realizó la visita a terreno y posterior aprobación del certificado en tiempos mayores se otorgó Aumento de plazo Nº2 de 30 días corridos y Nº3 de 15 días corridos en forma consecutiva, los cuales fueron aprobados por Decreto Alcaldicio Nº 1710 de fecha Octubre 07 de 2014 y Nº 1855 de fecha Noviembre 07 de 2014, respectivamente" | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2013-07-11 | [14 empty] | 2274927 | 6509 | 2281436 | 2281437 | -1 | El Contrato de Consultorías viene por un monto de M$17.800 con una duración de 10 meses, siendo la fecha de inicio el 22 de Mayo de 2013 y de término el 18 de Marzo de 2014, en este Contrato se mantienen los montos y fechas proyectados. Mientras que en el Contrato de Obras Civiles este viene por un monto de M$2.257.127 con una duración inicial de 10 meses (300 días), siendo la fecha de inicio el 03 de Julio de 2013 y la Fecha de Término el 07 de Mayo de 2014, por motivos de modificación de las obras, incluyendo aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, se generan 3 ampliaciones de plazo que no repercuten en el monto final del contrato, generándose como fecha definitiva de termino del Contrato el 18 de Noviembre de 2014. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 19339 | 21352 | 110.409 | Real > Recomendada | [5 empty] | La Magnitud Recomendada contemplaba ejecutar 19.125 m2 de suministro y colocación de Baldosas, lo que finalmente licitó y ofertó el Contratista fueron 19.339 m2 de suministro y colocación de Baldosas corrigiendo los m2 a ejecutar, según las Cubicaciones realizadas por el propio Contratista. En el proceso se generaron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, que no afectaron la naturaleza del proyecto, sin embargo, si se generaron variaciones en la magnitud del proyecto, aumentando la magnitud real del proyecto a 21.352 m2 de suministro y colocación de Baldosas por Costo $0.- | La Magnitud Recomendada contemplaba ejecutar 19.125 m2 de suministro y colocación de Baldosas, lo que finalmente licitó y ofertó el Contratista fueron 19.339 m2 de suministro y colocación de Baldosas corrigiendo los m2 a ejecutar, según las Cubicaciones realizadas por el propio Contratista. En el proceso se generaron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, que no afectaron la naturaleza del proyecto, sin embargo, si se generaron variaciones en la magnitud del proyecto, aumentando la magnitud real del proyecto a 21.352 m2 de suministro y colocación de Baldosas por Costo $0.- | [12 empty] | Con fecha Diciembre 22 de 2014, se constituye nuevamente la comisión de recepción en terreno, constatando que se resolvieron las observaciones realizadas en la primera visita, detalladas en el Acta de Recepción Provisoria, con observaciones, de fecha Noviembre 25 de 2014. Por lo tanto, en virtud de que la empresa Contratista resolvió las observaciones de esta comisión en el tiempo establecido, y se ajustó a las especificaciones técnicas, planos y modificaciones del proyecto, esta comisión resuelve REALIZAR LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA OBRA Y RECIBE CONFORME EL CITADO CONTRATO. | 22/12/14 | Aún no se efectúa la Recepción Definitiva. |  | SI | 22/12/14 | El proyecto está funcionando a un 100% de lo contratado. |  | En Operación |  | ALEJANDRA GALLARDO VALENCIA | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |  |  |  |  | 4093300% | 4093300% | 0 | 4108700% | 154 | 4124000% | 153 | 4141000% | 170 | 4145800% | 218 | 4146600% | 8 | 4151300% | 47 | 580 | 580 | La Res. Nº 29 de fecha 27.06.2012 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la asesoría a la Inspección Técnica, éste fue escriturado el 16 de mayo de 2013, no obstante su inicio es el 22 de mayo de 2013, fecha en que fue aprobado por Decreto Alcaldicio. La suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil es de fecha 03 de julio de 2013, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 11 de julio de 2013, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. | [23 empty] | 18208 | 0 | 0 | 0 | 6235 | 1987590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012033 | 18208 | 0 | 0 | 0 | 6235 | 1987590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2012033 | No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria, dado que ambos hitos suceden en el mismo año. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 17800 | 0 | 0 | 0 | 6509 | 2257129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281438 | El contrato de Asesoría a la Inspección Técnica de Obras por un monto de $17.800.000, con una duración de 300 días, fue escriturado con fecha 16 de mayo de 2013, siendo el inicio el 22 de Mayo de 2013, fecha en que se aprueba el contrato mediante Decreto Alcaldicio Nº 811, y siendo la fecha de término el 18 de Marzo de 2014. El contrato de Obras Civiles por un monto de $2.257.128.698 con una duración inicial de 300 días, fue escriturado con fecha 03 de Julio de 2013, siendo la fecha de inicio el 11 de julio de 2013 (entrega de terreno) y la fecha de término el 07 de Mayo de 2014. Sin embargo, hubo modificación del contrato sólo en los plazos, lo que se traduce en 3 ampliaciones de plazo, primero en 150 días, luego en 30 días y finalmente en 15 días, quedando como fecha de término el 18 de Noviembre de 2014. | 17800 | 0 | 0 | 0 | 6509 | 2257129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281438 | 1 | BIP = SIGFE | 17800 | 0 | 0 | 0 | 6509 | 2257128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281437 | 19012 | 0 | 0 | 0 | 7118 | 2398089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2424219 | La diferencia con el SIGFE es sólo por aproximación numérica, dado que lo efectivamente pagado en el ítem Obras Civiles fue de $2.257.128.698 | [15 empty] | 28058.9545 | 0 | 0 | 0 | 9608.4547 | 3062870.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100538.0869 | 0 | 25878.4654 | 0 | 0 | 0 | 9604.4067 | 3281596.9409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3317079.8131 | 25653.1302 | 0 | 0 | 0 | 9604.4067 | 3235771.588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3271029.125 | 6.984 | 5.4988 | 5.6451 | -1.3883 |  | 153.1954 | 151.5442 | El contrato de Obras Civiles hubo modificación del contrato sólo en los plazos, lo que se traduce en 3 ampliaciones de plazo, primero en 150 días, luego en 30 días y finalmente en 15 días, quedando como fecha de término el 18 de Noviembre de 2014. En funcion de la información entregada tanto por la unidad técnica como financiera los item de consultorias, gastos administrativos y consultorías no hubieros modificaciones, la diferencia es sólo por aproximación numérica, en cada una de las variaciones de montos presentadas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | En función de los antecedentes revisados, no se presento a reevaluación el proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1690671 | 1589056 | -6.0103 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 147400 | 145587 | -1.23 | Real < Recomendado | Las variaciones presentadas en la obtención de los nuevos indicadores de la evaluación económica, se justifican en virtud de algunas aproximaciones númericas. | Cabe indicar que el proyecto no tuvo reevaluaciones, no obstante lo anterior hubo un aumento en la magnitud del proyecto de 10.4% respecto de lo recomendado inicialmente, lo cual no se justifico. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION
30074227-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS DE COIRON, SALAMANCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | SALAMANCA | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE JUSTIFICA POR CUANTO MEJORA LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS SANITARIOS BENEFICIANDO A UN IMPORTANTE GRUPO POBLACIONAL DEL SECTOR RURAL DE LA COMUNA DE SALAMANCA. | SE EJECUTARÁ LA RED DE ALCANTARILLADO PÚBLICO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA LOCALIDAD DE COIRÓN. LA PLANTA DE TRATAMIENTO SERÁ DEL TIPO LODOS ACTIVADOS CON AIREACIÓN EXTENDIDA UBICADA EN TERRENOS ALEDAÑOS AL RÍO CHOAPA DONDE PODRÁN SER DESCARGADAS LAS AGUAS E INSTALAR LOS SISTEMAS DE INFILTRACIÓN DE EMERGENCIA. ASOCIADO AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SE CONSULTA EJECUTAR LAS OBRAS DE: CASETAS SANITARIAS COMPUESTAS DE BAÑO Y COCINA PARA 37 FAMILIAS BENEFICIARIAS; EMPALMES ELECTRICOS CON 17 BENEFICIARIOS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO DE LA LOCALIDAD; Y 3 ARRANQUE DE AGUA POTABLE. SE CONSULTA SOLUCIONES INTERMEDIAS PARA 134 BENEFICIARIOS. FINALMENTE SE EJECUTARÁN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN CORRESPONDIENTES A APROXIMADAMENTE 7817M2 DE HORMIGÓN. |  |  |  |  | 20 | 10 | Por Decreto Alcaldicio N° 1103, de fecha agosto 23 de 2012, se adjudicó la propuesta pública N° 02 de 2012 denominada, Contratación Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca, al consultor Roberto Benavides Muñoz, RUT 16.074.705 - 6 por un monto de $45.276.000.- impuestos incluidos y un plazo de ejecución de 10 meses corridos. Por Decreto Alcaldicio N° 1140, de fecha 29 de agosto de 2012 se aprobó el contrato de ejecución de obras de fecha 29 de agosto de 2012, con el consultor Roberto Benavides Muñoz por la ejecución de la asesoría. Contratación Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca. Mediante Certificado Nº 141 de fecha junio 26 de 2013 la Dirección de Obras Municipales señala que el consultor Roberto Benavides Muñoz ha ejecutado satisfactoriamente la función de asesoría a la Inspección Técnica de Obra denominada, Contratación Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca. Es importante señalar que el plazo recomendado para las consultorías es de 20 meses, sin embargo, las consultorías se licitaron por un monto y un plazo inferior, en este caso se licitó por 10 meses, plazo considerado suficiente para la Contratación Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra, finalmente este es el plazo real de Consultoría. | -50 | [12 empty] | 18 | 24 | Con fecha 22 de Julio del 2011 ingresa el Cheque correspondiente a gastos Administrativos por un monto de $6.181.000.- El primer gasto se generó según decreto Nº 6572 con fecha 22 de Julio de 2011 por concepto de Pago de Factura por publicación de aviso de licitación Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón Salamanca por un monto de $846.094.- El segundo gasto se generó según decreto Nº 7270 con fecha 17 de Agosto de 2011 por concepto de Reembolso de Gastos Efectuados por proyecto Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón Salamanca, con cargo a gastos administrativos del proyecto Cuenta Corriente Administración corto plazo por un monto de $83.700.- El tercer gasto se generó según decreto Nº 3382 con fecha 23 de Abril de 2012 por concepto de Compra de Toner con cargo a gastos administrativos del proyecto Cuenta Corriente Administración corto plazo por un monto de $2.330.778.- El cuarto gasto se generó según decreto Nº 3383 con fecha 23 de Abril del 2012 por concepto de Compra de Materiales de Oficina con cargo a gastos administrativos del proyecto Cuenta Corriente Administración corto plazo por un monto de $388.302.- El quinto gasto se generó según decreto Nº 4363 con fecha 24 de Mayo del 2012 por concepto de Comisión de Servicio Inspección Colectores con cargo a los gastos administrativos del proyecto Cuenta Corriente Administración corto plazo por un monto de $17.312.- El sexto gasto se generó según decreto Nº 4346 con fecha 20 de Junio del 2013 por concepto de Materiales de Oficina por un monto de $506.159.- Mientras que el séptimo gasto se generó según decreto Nº 5332 con fecha 23 de Julio del 2013 por concepto de Materiales de Oficina por un monto de $1.995.830.- Quedando a la fecha un saldo pendiente de $12.825.- Es importante señalar que el proyecto inicialmente se recomienda por 8 meses y no por 18 meses como lo señala la el plazo recomendado por la evaluación ex post, sin embargo el plazo real es de 24 meses, generándose una variación de 16 meses, el motivo en el retraso se genera netamente por la administración de estos recursos por parte del departamento de Finanzas de la Municipalidad. | 33.3333 | 18 | 21 | El proyecto de Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca, inicialmente se recomienda por un plazo de 18 meses correspondiente a 540 días, sin embargo, el primer contrato se realizó por 9 meses correspondiente a 270 días, quedando como primera fecha de término el 30 de Agosto de 2013. Esta variación se genera porque a la empresa que se le adjudicó el proyecto ofertaron por este plazo, el cual fue aceptado por el Municipio. Sin embargo, el proyecto sufrió 4 aumentos de plazo, los cuales se detallan más abajo, quedando como plazo real de ejecución 21 meses, correspondiente a 630 días, generando una variación de 3 meses en la ejecución del proyecto. A continuación se detalla el motivo de cada ampliación de plazo. El primer aumento de plazo fue de 87 días según decreto Nº1141 de fecha 31 de Agosto de 2012, quedando como segunda fecha de termino el 10 de Diciembre de 2012. Las causas fueron en primer lugar porque la entrega de listado de beneficiarios de Solución Completa (caseta sanitaria) se realizó el día 27 de Junio según consta en el libro de obras pagina 36. Mientras que, en segundo lugar fue por un retraso en trabajos de alcantarillado en calle 18 de Septiembre (vialidad), esto debido a que resolución que autoriza a Ilustre Municipalidad de Salamanca (Mandante) a ejecutar los trabajos dentro de la faja fiscal fue emitida con fecha 17 de Mayo de 2012. El segundo aumento de plazo fue de 120 días según decreto Nº1614 de fecha 06 de Diciembre de 2012, quedando como tercera fecha de termino el 9 de Abril de 2013. Este aumento fue solicitado para lograr la aprobación del proyecto de colectores y PTAS ante el SEREMI de Salud y la ejecución de obras adicionales solicitadas para su aprobación. En este caso corresponde a problemas administrativos ajenos al Contratista, ya que, es la Municipalidad la responsable de la aprobación del proyecto ejecutado de instalación de redes de colectores y planta de tratamiento de aguas servidas ante la SEREMI de Salud, y mientras ello no ocurra el contratista no podrá solicitar la puesta en servicio y funcionamiento de dicha planta, sin que le sean aplicables multas por atraso en el término de la obra. El tercer aumento de plazo fue de 82 días según decreto Nº 569 de fecha 02 de Abril de 2013, quedando como cuarta fecha de término el 30 de Junio de 2013. Este aumento fue requerido para la ejecución de las obras extraordinarias en la planta de tratamiento de aguas servidas para autorizar su puesta en servicio y así poder autorizar las descargas de aguas servidas hacia la plata y así aprobar su funcionamiento y la correcta ejecución de los colectores por parte de la empresa contratista, obras ajenas a los diseños originales, solicitadas por el Servicio de Salud. Además, posterior a la resolución de la SEREMI de Salud que aprueba la puesta en servicio de la planta de tratamiento de aguas servidas, se procederá a realizar la recepción provisoria de la obra y así verificar el correcto funcionamiento del sistema. El cuarto y último aumento de plazo fue de 61 días según decreto Nº1020 de fecha 28 de Junio de 2013, quedando como quinta y última fecha de termino el 30 de Agosto de 2013. Este aumento es requerido para realizar la recepción de las obras por el Departamento de Higiene Ambiental, la recepción municipal y el término de proyecto ante el Gobierno Regional. Por lo tanto, de los 18 meses recomendados, el plazo real de ejecución de las obras civiles es de 21 meses. Variación que se genera por aumentos, disminución y obras extraordinarias, además de retrasos en temas administrativos y permisos sanitarios para el adecuado funcionamiento de las Soluciones Sanitarias de Coirón. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 20 | 20 | 25 | 26 | 1 | El proyecto de Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca, inicialmente recomendaba un plazo de 540 días para su ejecución, sin embargo, el proyecto demoró realmente 630 días en estar terminado, generando un retraso de 90 días. El primer motivo que llevó a solicitar ampliación de plazo fue que la entrega de listado de beneficiarios de Solución Completa (caseta sanitaria) se realizó el día 27 de Junio según consta en el libro de obras pagina 36. Mientras que, en segundo lugar fue por un retraso en trabajos de alcantarillado en calle 18 de Septiembre (vialidad), esto debido a que resolución que autoriza a Ilustre Municipalidad de Salamanca (Mandante) a ejecutar los trabajos dentro de la faja fiscal fue emitida con fecha 17 de Mayo de 2012. El segundo motivo que llevó a solicitar ampliación de plazo fue para lograr la aprobación del proyecto de colectores y PTAS ante el SERMI de Salud y la ejecución de obras adicionales solicitadas para su aprobación. El tercer motivo que llevó a solicitar ampliación de plazo fue requerido para la ejecución de las obras extraordinarias en la planta de tratamiento de aguas servidas para autorizar su puesta en servicio y así poder autorizar las descargas de aguas servidas hacia la plata y así aprobar su funcionamiento y la correcta ejecución de los colectores por parte de la empresa contratista, obras ajenas a los diseños originales, solicitadas por el Servicio de Salud. Mientras que el cuarto y último aumento de plazo fue requerido para realizar la recepción de las obras por el Departamento de Higiene Ambiental, la recepción municipal y el término de proyecto ante el Gobierno Regional. | 25 | 30 | CABE DESTACAR QUE EL PROYECTO FUE RECOMENDADO POR 18 MESES PARA LA EJECUIÓN DE LA OBRA CIVIL Y LE EJECUCIÓN FUE DE 21 MESES, SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR HUBO 4 AUMENTOS DE PLAZO, SIENDO QUE EL PRIMER CONTRATO SE REALIZO POR 270 DÍAS, LOS 4 AUMENTOS DE PLAZO SE DEBEN A: 1.- DEMORA EN LA ENTREGA DEL LISTADO DE BENEFICIARIOS DEFINITIVO Y DEMORAS EN LOS OBRAS DE ALCANTARILLADO YA QUE HUBO DEMORA EN LA EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN QUE AUTORIZA AL MUNICIPIO A REALIZAR TRABAJOS EN LA FAJA FISCAL. 2.- DEMORA EN LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y OBRAS ADICIONALES POR LA SEREMI DE SALUD, LO QUE IMPLICO DEMORA EN LAS OBRAS Y EN A PUESTA EN SERVICIO. 3.- EL TERCER AUMENTO DE PLAZO OBEDECE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS EXTRAORDINARIAS EN LA PLATA DE TRATAMIENTO DE AGUAS LAS CUALES ERAN NECESARIAS PARA LA APROBACIÓN DELA PUESTA EN SERVICIO. 4.- EL CUARTO AUMENTO DE PLAZO ES PARA REALIZAR LA RECEPCION POR PARTE DE HIGIENE AMBIENTAL, LA RECEPCIÓN MUNICIÓN MUNICIPAL. CON RESPECTO AL ÍTEM CONSULTORÍAS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL PLAZO RECOMENDADO PARA LAS CONSULTORÍAS ERA DE 20 MESES, SIN EMBARGO, SE LICITARON POR UN MONTO Y UN PLAZO INFERIOR, EN ESTE CASO SE LICITÓ POR 10 MESES, PLAZO CONSIDERADO SUFICIENTE PARA LA CONTRATACIÓN ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2011-12-19 | [14 empty] | 1422270 | 0 | 1422270 | 0 | 1422270 | Según Informe Técnico Nº203/2012 con fecha 31 de Julio de 2012 en virtud del buen servicio de la obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca, la Unidad Técnica solicita un aumento de recursos por un valor de $113.196.216.- este suplemento a sido solicitado para evitar la generación de focos de infección que surgirán del estancamiento de aguas en el centro de la calle Alberto Jordán, una de las calles más importantes y con mayor población en la localidad de Coirón. Según Certificado de la Sesión Extraordinaria Nº161 del Consejo Regional de fecha 05 de Septiembre de 2012, se acordó aprobar la solicitud de suplemento de fondos, con cargo al presupuesto FNDR 2012, según se señala en Ordinario Nº3653 de fecha 13 de Septiembre de 2012 del Intendente de la Región de Coquimbo. Según Informe Técnico Nº292/2012 con fecha 07 de Septiembre de 2012 se solicita un aumento de fondos, debido a que los limitados recursos que ha captado el Municipio se han dirigido a la grave situación sanitaria de la localidad de Coirón, afectando la posibilidad de financiar la normalización de dotación, distribución y suministro de energía eléctrica domiciliaria, es por este motivo por lo cual se solicita un suplemento de $26.398.529. Montos que FUERON PAGADOS POR LA EMPRESA PRIVADA MINERA LOS PELAMBRES. Según 5º sesión ordinaria, celebrada con fecha 04 de Febrero de 2013, el Consejo Municipal de Salamanca acuerda aprobar por unanimidad la propuesta del Sr. Alcalde don Gerardo Rojas Escudero, de realizar un APORTE MUNICIPAL A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, por un monto de $25.081.676.- impuesto incluido, gasto correspondiente con cargo al Presupuesto Municipal año 2013 Subt. 31 Item 02 Asig. 004 Sub Asig. 064. Esta modificación será destinada a realizar aumentos de obra y obras extraordinarias las cuales fueron visadas por la inspección técnica y serán ejecutadas por la Constructora Salfa S.A. mediante la modificación de contrato correspondiente, esta cantidad cubre la totalidad de las obras terminadas, e incluirá además, el valor de las aprobaciones de planos, permiso de edificación, permisos y recepciones municipales provisorias y/o definitivas, pago de derechos e inspecciones a los servicios respectivos, pago de honorarios, impuestos, etc. Falta incluir el contrato de Consultorías que según Decreto Alcaldicio N° 1103, de fecha agosto 23 de 2012, se adjudicó la propuesta pública N° 02 de 2012 denominada, Contratación Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca, al consultor Roberto Benavides Muñoz, RUT 16.074.705 - 6 por un monto de $45.276.000.000.- impuestos incluidos y un plazo de ejecución de 10 meses corridos. Por Decreto Alcaldicio N° 1140, de fecha 29 de agosto de 2012 se aprobó el contrato de ejecución de obras de fecha 29 de agosto de 2012, con el consultor Roberto Benavides Muñoz por la ejecución de la asesoría Contratación Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca. Falta incluir los gastos Administrativos que según orden Nº 2011003482 con fecha 22 de Julio de 2011, ingresa Cheque Nº 47855 del 14 de Julio de 2011, por concepto de gastos Administrativo del Proyecto Soluciones Sanitarias de Coirón, por un monto de $6.181.000.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 134 | 171 | 127.6119 | Real > Recomendada | [5 empty] | Inicialmente se proyectaba un total de 134 beneficiarios, sin embargo, esta cantidad fue corregida, según la Segunda Modificación de Contrato y Decreto que Aprueba Modificación de Contrato Nº610 con fecha 14 de Febrero de 2012, señala que hubo modificaciones de obra, en este caso se ajustó el pavimento debido a que el espacio para emplazar el pavimento de hormigón se proyectó que fuese de 6 metros, cantidad que en la practica no se podía ejecutar por el ancho de la calzada, por lo que se decidió disminuir la calzada de 6 a 4 metros. Este ajusté en el pavimento genero recursos disponibles que permitieron resolver la situación sanitaria de pobladores que no habían sido incorporados en el proyecto original y cuyas viviendas no quedaron conectadas al colecto, de esta manera se pudo eliminar el uso de pozos negros, por lo tanto, con los recursos disponibles se ejecutaron 12 UD y Red Colector Interior lo que permitiría dejar conectadas a las casa a la red cumpliendo con el objetivo sanitario del proyecto. La cantidad real ejecutada también tuvo modificaciones, según la Tercera Modificación de Contrato y Decreto que Aprueba Modificación de Contrato Nº 475 con fecha 20 de Marzo de 2013, señala que hubo aumentos de obras correspondiente a la construcción de un colector paralelo en calle 21 de Mayo, construcción de 25 UD y modificación de arranques de agua potable. Obras financiadas con recursos Municipales por un monto de $25.081.676.- IVA incluido. | EL PROYECTO CONSIDERO 37 UNIDADES DOMICILIARIAS ADICIONALES A LAS RECOMENDADAS, LAS PRIMERA 12 FUERON POSIBLES DE EJECUTAR PUESTO QUE EL PROYECTO TUVO UNA REDUCCIÓN DE PRESUPUESTO EN EL ÍTEM DE PAVIMENTACIÓN, POR LO CUAL LOS RECURSOS DISPONIBLES FUERON UTILIZADOS EN ESTOS 12 UNIONES DOMICILIARIAS QUE NO HABÍAN SIDO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL. LAS OTRAS 25 UNIONES DOMICILIARIAS RESTANTES SON PRODUCTO DE UN AUMENTO DE OBRAS EN EL CUAL SE CONSTRUYÓ UN COLECTOR EN UNA CALLE QUE NO HABÍA SIDO CONSIDERADA EN EL PROYECTO ORIGINAL. LO ANTERIOR NO DIO ORIGEN A REEVALUACIÓN PUESTO QUE SE SE GASTO MENOS RECURSOS EN EL ÍTEM DE PAVIMENTACIÓN, Y OTRAS OBRAS LO QUE PERMITIÓ INCORPORAR LAS 35 UNIONES. POR LO CUAL SE CONSIDERA QUE EL PROYECTO TUVO UN MAYOR BENEFICIO SOCIAL. | [12 empty] | Con fecha 30 de Agosto de 2013, la Empresa Constructora solicita la recepción provisoria de la obra. El proceso de recepción provisoria se desarrolló en etapas, en visitas diarias a la obra, debido a la magnitud del proyecto que consideró obras en prácticamente a la totalidad de la localidad de Coirón, a partir del día 02 de Septiembre de 2013, en donde se presentaban observaciones al contratista para su subsanación. Considerando que las observaciones formuladas durante el proceso de recepción provisoria fueron resueltas y la obra se ha ejecutado en su totalidad se procede a formalizar la Recepción Provisoria de la obra. Esta comisión de recepción provisoria deja constancia que la construcción de las casetas sanitarias se ejecutaron durante el plazo contractual de las obras, sin embargo, los beneficiarios de ellas las ocuparon antes de su recepción definitiva. Por lo anterior, se produjo la recepción tácita de las 34 casetas sanitarias y por lo tanto, el contratista se exime de multas y cesa su responsabilidad por problemas que posteriormente aparezcan en las terminaciones e instalaciones, sin que sea posible exigirle que lo repare, salvo que obedezcan a mala construcción o al empelo de materiales deficientes, en cuyo exento se deberá responder. En virtud que su ejecución cumplió con los planos del proyecto, especificaciones técnicas y medidas de gestión y control de calidad aprobadas por la Dirección de Obras Municipales. Con fecha 11 de Septiembre de 2013, se resuelve que la empresa Constructora Salfa S.A. Rut 93.659.000-4 se ajustó a las indicaciones del proyecto y sus modificaciones, la comisión resuelve realizar la recepción provisoria de la Obra Construcción Soluciones Sanitarias de Coirón, Salamanca. Aprobada según Decreto Nº1436 con fecha 11 de Septiembre de 2013. | 11/09/13 | Con fecha 11 de Septiembre de 2014, la Municipalidad de Salamanca da curso a la Recepción Definitiva del Contrato de obra pública denominado "CONSTRUCCIÓN SOLUCIONES SANITARIAS DE COIRON, SALAMANCA", adjudicada a la Empresa Constructora Salfa S.A. mediante Decreto Alcaldicio Nº 1541 de fecha 12 de Septiembre de 2014 se aprueba el Acta de Recepción Definitiva de la obra, dejando constancia que no se encontraron observaciones imputables a defectos de construcción o mala calidad de los materiales según establecen las Bases Administrativas Especiales que regulan el Contrato y su modificación. Cursada la presenta Acta, sin observaciones, de acuerdo a lo señalado en las Bases Administrativas procede que se efectúe la devolución al contratista de las Boletas de Garantía por Fiel Cumplimiento de Contrato y Correcta ejecución de la obra emitidas a favor de la Municipalidad de Salamanca Nº 5252110 del Banco Santander por un valor de $ 1.254.084.- y Nº 7140624 del Banco Estado por un valor de $ 72.568.752.- ambas con vigencia hasta el 31.12.14 | 11/09/14 | SI | 11/09/13 | El proyecto funciona actualmente con normalidad. |  | En Operación |  | ALEJANDRA GALLARDO VALENCIA | MUNICIPALIDAD DE SALAMANCA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4013000% | 4056800% | 438 | 4062000% | 52 | 4074600% | 126 | 4088900% | 143 | 4088900% | 143 | 4089600% | 7 | 4084800% |  | 718 | 280 | SE VERIFICA Y CORRIGE LAS FECHAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. EL PROYECTO CONTEMPLA GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES A $ 6.181.000.- DE LOS CUALES EL PRIMER PAGO FUE CON FECHA 22/07/2011 SEGÚN DECRETO N°6572 $846.094 POR CONCEPTO DE PUBLICACIÓN DE LICITACIÓN. LA FECHA DE CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDE A LA FECHA DEL CONTRATO Y NO AL DECRETO QUE LO APRUEBA. | [23 empty] | 68724 | 0 | 0 | 0 | 5603 | 1213164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1287491 | 73600 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 1299212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378812 | EL PROYECTO CUENTA CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $1.338.178.826.- APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1192 DE FECHA 19/12/2011, PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR UN MONTO DE $67.597.951.-DE FECHA 14/02/2012; SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR UN MONTO DE $113.196.216.- DE FECHA 14/09/2012; TERCERA MODIFICACIÓN POR $25.081.676.- DE FECHA 07/02/2013. | 45276 | 0 | 0 | 0 | 6181 | 1544055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595512 | SE REALIZA INGRESO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS EN MONTOS SIN CONTRATOS PORQUE ESTOS SE TRANSFIEREN AL MUNICIPIO, SEGÚN CONSTA CHEQUE N°47855 DEL 14/07/2011 POR UN MONTO DE $ 6.181.000.-EL PROYECTO CUENTA CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $1.338.178.826.- APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1192 DE FECHA 19/12/2011, PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR UN MONTO DE $67.597.951.-DE FECHA 14/02/2012; SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR UN MONTO DE $113.196.216.- DE FECHA 14/09/2012; TERCERA MODIFICACIÓN POR $25.081.676.- DE FECHA 07/02/2013, LO QUE RESULTA COMO TOTAL DE OBRAS CIVILES=$1.544.054.669. EL ´PROYECTO CONSIDERA MONTO POR CONSULTORÍA SEGÚN CONTRATO DE FECHA 29/08/2012 POR UN MONTO DE $45.276.000. | 45276 | 0 | 0 | 0 | 6181 | 1544055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1595512 | 1595512 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL PROYECTO CUENTA CON UN CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $1.338.178.826.- APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO N°1192 DE FECHA 19/12/2011, PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR UN MONTO DE $67.597.951.-DE FECHA 14/02/2012; SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR UN MONTO DE $113.196.216.- DE FECHA 14/09/2012; TERCERA MODIFICACIÓN POR $25.081.676.- DE FECHA 07/02/2013, LO QUE RESULTA COMO TOTAL DE OBRAS CIVILES=$1.544.054.669. EL ´PROYECTO CONSIDERA MONTO POR CONSULTORÍA SEGÚN CONTRATO DE FECHA 29/08/2012 POR UN MONTO DE $45.276.000. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE TRANSFIRIERON AL MUNICIPIO CON FECHA 22/07/2011 Y CUYO MONTO ES DE $6.181.000. | [15 empty] | 116791.0972 | 0 | 0 | 0 | 9520.7494 | 2061636.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187948.0835 | 0 | 66804.4644 | 0 | 0 | 0 | 9524.7973 | 2373312.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449641.8557 | 66804.4644 | 0 | 0 | 0 | 9524.7973 | 2373312.5939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449641.8557 | 11.9607 | 11.9607 | 15.1179 | 0 |  | 14325.391 | 13879.021 | - LA VARIACIÓN DE LOS GASTOS REALES RESPECTO DEL RECOMENDADO EN EL ÍTEM CONSULTORÍAS ES DEL 43% NEGATIVA , LO CUAL SE EXPLICA YA QUE LAS CONSULTORÍAS SE CONSIDERARON CON UNA DURACIÓN DE 24 MESES Y SU DURACIÓN FUE DE 10 MESES. - EL ÍTEM OBRAS CIVILES TUVO UNA VARIACIÓN DE LOS GASTOS REALES DEL 15.12%, DICHA VARIACIÓN OBEDECE A QUE EL PROYECTO TUVO TRES MODIFICACIONES DE CONTRATO, PRINCIPALMENTE PARA EVITAR LA GENERACIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN QUE SURGIRÁN DEL ESTANCAMIENTO DE AGUAS EN EL CENTRO DE LA CALLE ALBERTO JORDÁN, ASI COMO TAMBIÉN POR EL AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | JACQUELINE BARAHONA ESPEJO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE RE EVALUADO, LA MODIFICACIÓN MENOS AL 10% DE 0,495 QUE SE REGISTRA PUEDE OBEDECER A LA VARIACIÓN DE MONEDA. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 15986.85 | 15983.85 | -0.018765 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad VAN Social tuvo una variación marginal comparado cn el recomendado, puesto que la inversión real fue menor en un 5,6% en relación con lo recomendado. Por lo cual el proyecto mantuvo su rentabilidad proyectada. | - EL PROYECTO TUVO 4 AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINARON LOS 3 ADICIONALES DE EJECUCIÓN RESPECTO DE LO RECOMENDADO. - EL TIEMPO MUERTO ES DE 30 DIAS QUE SE EXPLICA EN GRAN MEDIDA POR LOS TEMAS ADMINISTRATIVOS DE APROBACION DE SALUD DEL PROYECTO DE ALCANTARILLAD. - LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA Y POR LA NATURALEZA DEL PROYECTO EL BENEFICIO SOCIAL AUMENTO AL TENER UN NUMERO MAYOR DE BENEFICIARIOS DE SOLUCIÓN SANITARIA RESPECTO DEL RECOMENDADO Y ESTE AUMENTO NO IMPLICO UN AUMENTO DE INVERSIÓN. - EL PROYECTO REALIZO OBRAS EXTRAORDINARIA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA LO QUE ASEGURO SU APROBACIÓN Y SU CORRECTA PUESTA EN SERVICIO Y FUNCIONAMIENTO. - EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE PROVEER UNA RED DE ALCANTARILLADO Y SOLUCIONES SANITARIAS A LA LOCALIDAD DE COIRÓN EN SALAMANCA LO QUE MEJORA LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, AL GUA QUE LA PAVIMENTACIÓN DE SUS CALLES. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070721-0 | REPOSICION REPOSICION PARCIAL COLEGIO ARTURO PRAT, LAS CIAS, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE JUSTIFICA LA REPOSICIÓN DE ESTE ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL DADO QUE SUS INSTALACIONES DATAN DEL ANO 1974 Y SOLO SE HAN REALIZADO REPARACIONES MENORES. ADEMÁS, ESTE COLEGIO FUNCIONA BAJO LA MODALIDAD DE JORNADA ESCOLAR COMPLETA SIN QUE SE HAYAN REALIZADO INTERVENCIONES EN EL ESTABLECIMIENTO. | SE CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL EN EL MISMO TERRENO, CON UNA SUP. TOTAL DE 7721.327 M2, SEGÚN EL SIGUIENTE PROGRAMA ARQUITECTÓNICO: ÁREA ADMINISTRATIVA 204,55 M2, ÁREA DOCENTE 2293,48 M2, ÁREA DE SERVICIOS 511,69 M2, AREA DE PATIOS 1327,607 M2, ESTACIONAMIENTOS 1694 M2 Y CIRCULACIONES Y MUROS 1690 M2 LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSTRUCCIÓN. 1.- FUNDACIONES DE HORMIGÓN. 2.- ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO. 3.- PAVIMENTOS BALDOSAS, CERÁMICAS, VINÍLICOS. 4.- CIELO DE HORMIGÓN ARMADO. 5.- INSTALACIONES ELÉCTRICAS, SANITARIAS Y RECICLAJE DE AGUAS GRISES COMPLETAS. 6.- ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN HORMIGÓN ARMADO, ESTRUCTURA DE MULTICANCHA EN MADERA LAMINADA. 7.- MARCOS DE VENTANAS EN PVC. 8.- PINTURAS INTERIORES EN ESMALTE AL AGUA. 9.- PINTURAS EXTERIORES EN REVESTIMIENTO EN GRANO TIPO CREIZET. 10.- CIERRES METÁLICOS, PORTONES METÁLICOS Y ACCESOS. 11.- REPOSICIONES DE VEREDAS PÚBLICAS COMPLETAS. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE TODO EL MOBILIARIO, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO, PARA LAS SALAS DE CLASES, LABORATORIOS E IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA. | 1215 |  |  |  | 15 | 19 | Se amplió el contrato del A.T.O. Sr. Nelson Pizarro Vergara hasta el día 30 de Agosto de 2013, por medio de Decreto N° 2562/13 de fecha 31 de julio de 2013, en virtud a la existencia de obras extraordinarias y ampliaciones de plazo del contrato original de oBras, Equipos y equipamiento. | 26.6667 | 2 | 21 | El Equipamiento se recepciona junto con la obras civiles del contrato principal, el que sufrió ampliaciones de plazo durante su ejecución | 950 | 2 | 21 | Los Equipos y Mobiliario se recepcionaron junto con la obras civiles del contrato principal, el que sufrió ampliaciones de plazo durante su ejecución | 950 |  |  |  |  | 1 | 1 | No existen desviaciones | 0 | 15 | 21 | El contrato de ejecución de obras sufrió 4 ampliaciones de plazo, aprobadas por Decreto Alcaldicio, en virtud a inestabilidad de mano de obra, cambio en la programación de construcción, diferencias en planos, demoras en las aprobaciones de proyectos de especialidades por parte de otros servicios, conplejidad de instalaciones de agua potable y alcantarillado y retraso en la reubicación de feria libre del sector. Además hubo obras extraordinarias y disminución de partidas para mejorar eficiencia lumínica y condiciones constructivas y evitar posibles riesgos. Ampliación de plazo 1: Decreto N°3952/12 del 19.12.2012 Ampliación de plazo 2: Decreto N°109/13 del 14.01.2013 y N°191/13 del 21.01.2013 Ampliación de plazo 3: Decreto N°902/13 del 14.03.2013 Ampliación de plazo 4, Disminución de partidas y Obras Extraordinarias: Decreto N°2690/13 del 09.08.2013 | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 22 | 23 | 1 | El contrato de ejecución de obras sufrió 4 ampliaciones de plazo, aprobadas por Decreto Alcaldicio, en virtud a inestabilidad de mano de obra, cambio en la programación de construcción, diferencias en planos, demoras en las aprobaciones de proyectos de especialidades por parte de otros servicios, conplejidad de instalaciones de agua potable y alcantarillado y retraso en la reubicación de feria libre del sector. Además hubo obras extraordinarias y disminución de partidas para mejorar eficiencia lumínica y condiciones constructivas y evitar posibles riesgos. El ünico tiempo muerto registrado corresponde al período entre la firma de contrato y la entrega de terreno producto de adecuaciones de carácter educacional para los usuarios del colegio | 46.6667 | 53.3333 | la variación del plazo total de ejecución del proyecto es del 40% (sin tiempos muertos); es decir, el proyecto se aprobó se ejecutará en 15 meses y finalmente se ejecutó en 21. Esta situación se explica por los aumentos de plazo del contrato de obras civiles, los que según informa la Unidad Técnica, Municipalidad de La Serena, el contrato de ejecución de obras sufrió 4 ampliaciones de plazo, aprobadas por Decreto Alcaldicio, en virtud a inestabilidad de mano de obra, cambio en la programación de construcción, diferencias en planos, demoras en las aprobaciones de proyectos de especialidades por parte de otros servicios, complejidad de instalaciones de agua potable y alcantarillado y retraso en la reubicación de feria libre del sector. Además, hubo obras extraordinarias y disminución de partidas para mejorar eficiencia lumínica y condiciones constructivas y evitar posibles riesgos en e establecimiento de educación. Se suma a esta situación que el se amplió el contrato del A.T.O. hasta el día 30 de Agosto de 2013, por medio de Decreto N° 2562/13 de fecha 31 de julio de 2013, en virtud a la existencia de obras extraordinarias y ampliaciones de plazo del contrato original de obras, Equipos y equipamiento, respectivamente. Consecuentemente con la ampliación del contrato de obras civiles, también se vieron afectados el plazo de ejecución de los ítems equipos y equipamiento, dado que estas partidas estaban incluidas en el mismo contrato, es decir, fue adjudicado a un solo contratista la ejecución y adquisición de equipos y equipamiento del proyecto. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2011-12-15 | [14 empty] | 3651565 | 2060 | 3653625 | 3788907 | -135282 | Contrato Original de fecha 16.11.2011 aprobado por Decreto N° 4203/11 por un monto de $3.650.054.562 IVA Incluido por concepto de Obras Civiles, Equipos y Equipamiento. Contrato de obras extraordinarias (incluye disminución de partidas) de fecha 31.07.2013 aprobado por decreto N° 2690/13 por un monto de $115.031.011 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 7721 | 7721 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen desviaciones en las magnitudes | La superficie total edificada no tuvo variación, por cuanto, se construyeron 7.721 m2, que fue lo aprobado en la evaluación ex ante. La obras extraordinarias, informadas por la Unidad Técnica, corresponden a los siguientes cambios: - pernos galvanizados - luminarias de multicancha. - modificación de rampas discapacitados. - modificación abatimiento de ventanas y de ventanas de baños de profesores. - modificación de portón de patio de servicio y mejoramiento de sector pre básico. Y las Disminuciones corresponden a: - Cambios de pernos. - fierros de barandas. - farol exterior y sistema de bombas de agua y sentina. Como se aprecia, todas estas obras no alteran la superficie total construida; corresponden, más bien, a obras accesorias del establecimiento. | [12 empty] | Se lleva a cabo Recepción Provisoria en que se detallan los contratos, ampliaciones de plazo, disminuciones de partidas, obras extraordinarias, Montos, Certificados de Servicios, Garantías e equipos y equipamientos. Recepción suscrita por I.T.O., Representantes de la Municipalidad de La Serena, Representante de SEREMI de Educación y Contratista | 20/08/13 | Se aprueba Recepción Definitiva sin observaciones, suscrita por representantes de la municipalidad y del contratista, aprobada por Decreto Alcaldicio N°641 de fecha 27.02.2015 | 16/01/15 | SI | 21/08/13 | No se detectan situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación |  | SERGIO ALBERTO ROJAS OLIVARES | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4020600% | 4056100% | 355 | 4064500% | 84 | 4084700% | 202 | 4089200% | 45 | 4089200% | 45 | 4089200% | 0 | 4096900% | 77 | 763 | 408 | PRIMERA ASIGNACION RESOLUCION Nº 54 12/04/2011 | [23 empty] | 18750 | 209410 | 47767 | 0 | 2000 | 3352008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629935 | 18750 | 209410 | 47767 | 0 | 2000 | 3352009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3629936 | NO PRESENTA DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO RECOMENDADO DEL PRIMER RS Y EL QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION | 21760 | 111090 | 49200 | 0 | 2060 | 3604796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788906 | ES EL MISMO CONTRATISTA PARA LOS ITEMS OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS | 21760 | 111090 | 49200 | 0 | 2060 | 3604796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788906 | -1 | BIP = SIGFE | 21760 | 111090 | 49200 | 0 | 2060 | 3604797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3788907 | 23672 | 121040 | 53013 | 0 | 2353 | 3938814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138892 | EXISTE DIFERENCIA DE $2.560.000. ENTRE EL GASTO Y EL GASTO CORREGIDO | [15 empty] | 29753.6911 | 332299.2501 | 75798.9819 | 0 | 3173.5831 | 5319087.2297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5760112.7359 | 5225018.5559 | 31940.9267 | 163907.7422 | 71531.1063 | 0 | 3174.9324 | 5318809.2713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5589363.979 | 31940.9267 | 163318.0926 | 71531.1063 | 0 | 3174.9324 | 5314691.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5584656.2275 | -2.9643 | -3.0461 | -0.082647 | -0.084227 | 6.883 | 723.3074 | 688.3423 | El costo total contratado del proyecto, considerando todas los ítems (obras civiles, equipos, equipamiento, consultorías, además de los gastos administrativos), fue 2.96% menor al costo total recomendado; el costo del proyecto prácticamente no tuvo variación, ya que la variación de Gastos reales vs Contratados fue de -0.08% para el caso de las obras civiles, -0.36% para Equipamiento y para Equipos y Consultorías, sin variación. Al realizar el análisis de la variación de Gastos Reales vs Recomendados, se aprecia que el costo total del proyecto disminuyó 3.05%; el ítem que presenta mayor variación es el de Equipamiento con un -50.85%, pero que en el contexto del costo total de la iniciativa de inversión, no se ve del todo reflejada. Esta iniciativa de inversión fue reevaluada en una ocasión, para proveer los recursos necesarios para el ítem Consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA HUERTA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4248004 | 115031 | 2.708% | Obras extraordinarias por cambios a pernos galvanizados, luminarias de multicancha, modificación de rampas discapacitados, modificación abatimiento de ventanas y de ventanas de baños de profesores, modificación de portón de patio de servicio y mejoramiento de sector pre básico. Disminuciones: Cambios de pernos, fierros de barandas, farol exterior y sistema de bombas de agua y sentina. Los valores corresponden a moneda del año 2012 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3869556 | 3872356 | 0.07236 | De acuerdo al historial RATE del proyecto, disponible en el Banco Integrado de Proyectos, esta iniciativa de inversión fue reevaluada en una ocasión, para proveer los recursos necesarios para el ítem Consultorías. La ampliación del Contrato de OOCC, Equipos, Equipamiento no fue informada por el Gobierno Regional , por lo que se concluye que el aumento de costos fue inferior al 10% . De acuerdo a la información ingresada al Banco Integrado de Proyectos, BIP, el contrato de Obras Civiles tuvo aumento de plazo, el que originalmente era de 300 días y finalmente se ejecutó en 750 días, sin embargo, el monto total del contrato no tuvo variación, es decir, el proyecto fue ejecutado por el monto original contratado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 428693 | 400142 | -6.66 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 767006 | 715923 | -6.6601 | Real < Recomendado | Se concluye que la rentabilidad del proyecto, una vez ejecutado, aumentó respecto de la evaluación ex ante. Esto, por cuanto, los costos concurrentes de los ítems, Obras Civiles, Equipos, Consultorías, tuvieron un costo final menor al recomendado; En particular, el ítem Equipamiento presenta una disminución del 50% respecto a lo recomendado. Por lo anteriormente expuesto, se puede afirmar que la rentabilidad del proyecto, medida a través de los Indicadores VAC y CAE, es mayor en la situación con proyecto, por cuanto, ambos presentan disminución al calcularlos con los costos reales de ejecución de la iniciativa de inversión. | Al revisar el historial de solicitudes del proyecto, se pudo verificar que el proyecto, previo a la etapa de ejecución, contó con financiamiento para desarrollar el diseño; esto permitió minimizar la incertidumbre respecto del costo real de ejecutarlo. Además, la obra está emplazada en la ciudad de La Serena, donde existe disponibilidad de materiales y mano de obra necesaria para desarrollar este tipo de obras, además de contar con buenos accesos. Estas condiciones (diseño previamente desarrollado + ubicación en sector urbano con buenos accesos y disponibilidad de materiales y mano de obra) disminuyen los costos de construcción de las Empresas, por los que los proyectos se pueden adjudicar y ejecutar por los montos aprobados en la evaluación ex ante. El plazo de ejecución del proyecto presentó variación respecto del aprobado en la situación de pre inversión, por la ejecución de las obras extraordinarias informadas por la Unidad Técnica, lo que significó que se desarrollara en 21 meses lo que se había recomendado se ejecutara en 15. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066485-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL INTEGRA VILLA LOS LAURELES, LA SERENA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROBLEMA QUE SE PRETENDE RESOLVER CON ESTA INICIATIVA IDENTIFICADO POR LA COMUNIDAD DEL SECTOR POBLACIONAL VILLA LOS LAURELES Y LOS COPIHUES, ?ES EL DIFÍCIL O NULO ACCESO QUE TIENEN LOS NIÑOS PARA INCORPORARSE A UN ESTABLECIMIENTO DE EDUCACIÓN PARVULARIA O PRE-ESCOLAR?. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE 409 M2, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS CORRESPONDIENTES PARA LA HABILITACIÓN DE JARDÍN INFANTIL CON CAPACIDAD PARA 64 PARVULOS Y SALA CUNA 36 LACTANTES, SEGÚN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO INTEGRA, QUE SE EMPLAZARÁ EN TERRENO MUNICIPAL DE SUPERFICIE 1.030M2 UBICADOS EN CALLE VIRGINIO ARIAS Nº3520, LOTEO LOS LAURELES, LAS COMPAÑÍAS. LAS OBRAS SE EJECUTARÁN EN ALBAÑILERIA REFORZADA (HA) Y CONSIDERA TECHUMBRE CERCHAS METÁLICAS, CUBIERTA DE FIBROCEMENTO, PAVIMENTOS, TERMINACIONES CIELOS, AISLACIÓN, PUERTAS MADERA Y VENTANAS ALUMINIO, PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS CERÁMICOS E INSTALACIONES COMPLETAS; CIERRES PERIMETRALES Y PAVIMENTOS EXTERIORES. CONTEMPLA ADEMÁS LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. | 100 |  |  |  | 8 | 9 | Contrato Original con el Sr. Renzo Manterola Norero, fue aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 868/13 de fecha 07 de marzo de 2013, por un plazo de 270 días. | 12.5 | 2 | 17 | Contratista incurrió en demora en la entrega de Equipamiento sin explicación válida, siendo sujetos de Multas aprobadas por Decreto N° 268/14 de fecha 24 de enero de 2014 | 750 | 2 | 17 | Contratista incurrió en demora en la entrega de Equipos sin explicación válida, siendo sujetos de Multas aprobadas por Decreto N° 268/14 de fecha 24 de enero de 2014 | 750 |  |  |  |  | 1 | 0 | NOs e hean efectuado gastos administrativos, por lo que se liquidarán los fondos y se procederá a su devolución. | -100 | 8 | 10 | Contrato Original suscrito con fecha 11.09.2012 y aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2864/12 de fecha 25.09.2012, con un plazo de 270 días ocn fecha de término 01.07.2013 Ampliación de plazo de 20 días hasta el 21.07.2013, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2301/13 de fecha 08.07.2013 | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 16 | 17 | 1 | Se produjo Ampliación de plazo de 20 días hasta el 21.07.2013, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 2301/13 de fecha 08.07.2013, en virtud de ampliación de cierres perimetrales, aumento en muro del patio de servicio, instalación de guardapolvos en salas, cambio de reja, instalación de césped y radier afiando en patio trasero. Entre el 22 de julio de 2013 y el 30 de enero de 2014, el Contratista incurrió en demora en la entrega de Equipamiento y Equipos sin explicación válida, siendo sujetos de Multas aprobadas por Decreto N° 268/14 de fecha 24 de enero de 2014 | 77.7778 | 88.8889 | EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL ORDEN DEL 89%; ES DECIR, SE RECOMENDARON 9 MESES Y EL PROYECTO SE EJECUTÓ FINALMENTE EN 17 MESES; ESTO, BASICAMENTE, POR EL AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, RESPECTIVAMENTE, CUYO PLAZO ORIGINAL ERA DE 2 MESES Y LA EJECUCIÓN SE REALIZÓ EN 17, CON UN AUMENTO DEL 750% DE ESTOS PLAZOS; SEGÚN INFORMA LA UNIDAD FINANCIERA, SE APLICARON LAS MULTAS CORRESPONDIENTES DADO QUE NO HUBO UNA EXPLICACIÓN VÁLIDA PARA DICHA FALTA. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-10-04 | [14 empty] | 301634 | 0 | 301634 | 303914 | -2280 | Contrato original de fecha 11.09.2012 aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 2864/12 de fecha 25.09.2012, por un monto de M$291.610 correspondiente a OOCC por M$ 259.348, Equipamiento por M$ 25.693 y Equipos por M$ 6.569 Se modifica contrato por medio de Decreto N° 287/13 de fecha 25.01.2013 corrigiendo monto de contrato por M$291.280, en que único ítem que cambia es OOCC, quedando en M$259.018 Se disminuyen Obras por ajuste de partidas en un monto de $521.877, aprobada por Decreto N° 1383/14 de fecha 04.04.2014 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 409 | 409 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen desviaciones en las magnitudes del proyecto | DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO, MUNICIPALIDAD DE LA SERENA, EL PROYECTO NO PRESENTÓ VARIACIONES EN LA MAGNITUD CORRESPONDIENTE. LO ANTERIOR, REALIZANDO EL ANÁLISIS ENTRE LA SUPERFICIE RECOMENDADA V/S LA FINALMENTE EJECUTADA (REAL). POR LO ANTERIOR, LA VARIACIÓN DE LA MAGNITUD DEL PROYECTO ES DEL 0%. | [12 empty] | Se suscribe Acta de Recepción provisoria sin observaciones, por parte de Representantes de La Municipalidad de La Serena y el Contratista, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 924/14 del 28.02.2014. Se detallan antecedentes del contrato, entrega de terreno, plazos, ampliaciones de plazo, compensación de partidas, disminución de obras, Boletas de Garantía, Certificados y actas de entrega de servicios, equipos y equipamiento. | 30/01/14 | Se suscribe Acta de Recepción definitiva, por parte de Representantes de La Municipalidad de La Serena y el Contratista, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 843 del 23.03.2015. Se detallan antecedentes del contrato, entrega de terreno, plazos, ampliaciones de plazo, compensación de partidas, disminución de obras, Boletas de Garantía, Certificados y actas de entrega de servicios, equipos y equipamiento. | 30/01/15 | SI | 30/01/15 | No se detectan situaciones que pudieran afectar la operación del proyecto |  | En Operación |  | SERGIO ALBERTO ROJAS OLIVARES | MUNICIPALIDAD DE LA SERENA |  |  |  |  | 4059000% | 4059000% | 0 | 4095300% | 363 | 4127400% | 321 | 4118600% |  | 4118600% |  | 4118600% | 0 | 4127400% | 88 | 684 | 684 | PRIMERA ASIGNACION RESOLUCION Nº 6 DEL 14/02/2015. | [23 empty] | 10561 | 17378 | 5584 | 0 | 2211 | 261126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296860 | 10561 | 17378 | 5584 | 0 | 2211 | 261126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296860 | NO PRESENTA DIFERENCIAS ENTRE EL MONTO RECOMENDADO DEL PRIMER RS Y EL QUE DA ORIGEN A LA EJECUCION | 10877 | 25693 | 6055 | 0 | 2277 | 259009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303911 | ES EL MISMO CONTRATISTA PARA LOS ITEMS OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS | 10877 | 25693 | 6055 | 0 | 2277 | 259010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303912 | -2 | BIP = SIGFE | 10879 | 25693 | 6055 | 0 | 2277 | 259010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303914 | 11722 | 26875 | 6334 | 0 | 2490 | 277076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324497 | EXISTE DIFERENCIA DE $2.000 ENTRE EL GASTO CORREGIDO Y EL GASTO SIGFE Y DE $1.000 ENTRE EL GASTO UT Y EL GASTO CORREGIDO | [15 empty] | 16758.4619 | 27575.9006 | 8860.9355 | 0 | 3508.2126 | 414364.4395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471067.9501 | 450710.8717 | 15813.9431 | 36262.7748 | 8546.5457 | 0 | 3359.7883 | 382163.0954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446146.1473 | 15813.9431 | 36262.7748 | 8546.5457 | 0 | 3359.7883 | 373860.7753 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437843.8272 | -5.2905 | -7.0529 | -9.7749 | -1.8609 | -2.8548 | 1070.5228 | 914.085 | LA MAYOR VARIACIÓN DE LOS ÍTEMS INCLUIDOS EN EL PROYECTO, FUE EL ÍTEM GASTO ADMINISTRATIVO, QUE TUVO UNA VARIACIÓN DE GASTO REAL DEL 100%, LO ANTERIOR, SEGÚN INFORMA LA UNIDAD TÉCNICA, PORQUE FINALMENTE ESTOS RECURSOS NO SE OCUPARON Y FUERON DEVUELTOS A LA UNIDAD FINANCIERA. EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DE GASTOS REALES DEL -7.8%, ESTO DEBIDO A QUE EL ÍTEM OBRAS CIVILES TUVO UNA VARIACIÓN DEL GASTO REAL DEL -9.77%; EQUIPOS DEL -3.55% Y CONSULTORÍA DEL -5.64%. SÓLO EL ÍTEM EQUIPAMIENTO PRESENTÓ UNA ALZA DEL 31.5%, TAZÓN POR LA CUAL, EL PROYECTO INGRESÓ A REEVALUACIÓN EN EL AÑO 2012. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA HUERTA | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 349117 | -522 | -0.1495% | La disminución de obras se debe a modificación de partidas de equipos entregados, en función de los stock existentes en el mercado nacional | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 349130 | 334030 | -4.325 | PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2012 ESTE PROYECTO FUE INGRESADO A REEVALUACIÓN, DADO QUE, LUEGO DE LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, LA OFERTA MÁS CONVENIENTE PRESENTABA UNA OFERTA TOTAL MENOR EN UN 4.33% DEL MONTO ORIGINAL RECOMENDADO. AL REALIZAR EL ANÁLISIS POR ÍTEMS, LA VARIACIÓN PRESENTADA ERA LA SIGUIENTE: OOCC: 7.64% EQUIPAMIENTO 37.5 EQUIPOS 9.4%. ES DECIR, EL PROYECTO INGRESÓ A REEVALUACIÓN POR EL ÍTEM EQUIPAMIENTO, CUYO INCREMENTO, UNA VEZ LICITADO, FUE DEL ORDEN DEL 37.5%; PERO AL REALIZAR EL ANÁLISIS RESPECTO DEL COSTO TOTAL, EL MONTO TOTAL DEL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN REAL DEL 4.33%. FINALMENTE, ESTA REEVALUACIÓN FUE APROBADA Y EL CONTRATO (QUE INCLUYE LOS TRES ÍTEMS INDICADOS) ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN POR LOS MONTOS SEÑALADOS- RESPECTO DEL ÍTEM CONSULTORÍAS, ESTE SE EJECUTÓ EN LOS MONTOS APROBADOS, POR LO QUE NO FUE NECESARIA SU REEVALUACIÓN. SIN EMBARGO, LLAMA LA ATENCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ESTE ÍTEM, YA QUE SE DESARROLLÓ ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE 2013; LAS OOCC SE EJECUTARON ENTRE OCTUBRE 2012 Y ENERO 2014, ES DECIR, LA OBRA COMENZÓ ANTES Y TERMINÓ DESPUÉS QUE LAS CONSULTORÍAS. ENTONCES NO QUEDA MUY CLARO EN QUE CONSISTIERON LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A DICHO ÍTEM. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 910613 | 839858 | -7.77 | Real < Recomendado | [5 empty] | AL REALIZAR EL ANÁLISIS DE LA VARIACIÓN DE GASTOS REALES DEL PROYECTO (GASTOS REAL V/S LO RECOMENDADO) SE PUEDE CONCLUIR QUE EL PROYECTO TUVO MAYOR RENTABILIDAD SOCIAL UNA VEZ EJECUTADO. LO ANTERIOR, POR CUANTO, AL NO EXISTIR VARIACIÓN EN LOS BENEFICIARIOS ( 100 NIÑOS Y NIÑAS DEL SECTOR LAS COMPAÑÍAS DE LA CIUDAD E LA SERENA), SUMADO A ESTO QUE LA MAGNITUD NO TUVO VARIACIÓN (409 M2), Y EL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN MENOR AL RECOMENDADO (-7.77), SE PUEDE CONCLUIR QUE EL INDICADOR DE RENTABILIDAD COSTO ANUAL EQUIVALENTE MEJORÓ, PASANDO DE M$910.613 A M$839.858 PARA EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL PROYECTO (20 AÑOS). | ESTE PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DEL 77.77% DEL PLAZO DE EJECUCIÓN; ES DECIR, FUE RECOMENDADO QUE SE EJECUTARA EN 9 MESES Y FINALMENTE SE EJECUTÓ EN 16 MESES (SIN CONSIDERAR TIEMPOS MUERTOS). ESTO, DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, DEBIDO A LOS PLAZOS QUE LE TOMÓ EL CONTRATISTA ADQUIRIR LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS DEL JARDÍN INFANTIL. ESTA SITUACIÓN GENERÓ MULTAS, LAS QUE FUERON APLICADAS, SEGÚN SE INFORMÓ EN ESTE INFORME EX POST. RESPECTO DEL COSTO TOTAL DE INVERSIÓN, EL PROYECTO SE EJECUTÓ POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO (-7.77%). LO ANTERIOR, POR CUANTO, FUE ADJUDICADO EN POR MONTOS MENORES RESPECTO A LO APROBADO, EN LOS ÍTEMS OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y CONSULTORÍAS; SÓLO EL ÍTEM EQUIPAMIENTO TUVO UN ALZA DE 31.5%, PERO EN EL CONTEXTO DEL COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN, LA VARIACIÓN REAL FUE DE -7.77%. LO ANTERIOR, CONSIDERANDO QUE SE MANTIENEN LOS USUARIOS FINALES DEL JARDÍN (100 NIÑOS Y NIÑAS), ADEMÁS QUE NO HUBO VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE A CONSTRUIR (409 M2) Y LA DISMINUCIÓN REAL DEL COSTO DEL PROYECTO (-7.77%), SE CONCLUYE QUE LA RENTABILIDAD DEL PROYECTO, CALCULADA A TRAVÉS DEL INDICADOR CAE, ES MAYOR QUE LA ESTIMADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. ES DECIR, UNA VEZ CONSTRUIDO EL JARDÍN INFANTIL LOS LAURELES, LA RENTABILIDAD SOCIAL ES MAYOR QUE LA ESTIMADA QUE EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO (EX ANTE), DADO QUE DISMINUYÓ EL INDICADOR DE RENTABILIDAD CAE (DE M$910.613.- A M$839.858.-) RESPECTO DEL ÍTEM CONSULTORÍAS, ESTE SE EJECUTÓ EN LOS MONTOS APROBADOS, POR LO QUE NO FUE NECESARIA SU REEVALUACIÓN. SIN EMBARGO, LLAMA LA ATENCIÓN DE LA OPORTUNIDAD DE LA EJECUCIÓN DE ÉSTA, YA QUE SE DESARROLLÓ ENTRE MARZO Y NOVIEMBRE 2013; LAS OOCC SE EJECUTARON ENTRE OCTUBRE 2012 Y ENERO 2014, ES DECIR, LA OBRA COMENZÓ ANTES Y TERMINÓ DESPUÉS QUE LAS CONSULTORÍAS. ENTONCES NO QUEDA MUY CLARO EN QUE CONSISTIERON LAS ACTIVIDADES ASOCIADAS A ESTE ÍTEM (CONSULTORÍA). EL ÍTEM GASTO ADMINISTRATIVO NO TUVO GASTO; LA UNIDAD TÉCNICA NO INFORMA PORQUE NO FUE NECESARIO DISPONER DE ESTOS RECURSOS INICIALMENTE APROBADOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, POR LO QUE NO ES POSIBLE APORTAR ALGÚN COMENTARIO RESPECTO DE ESTA SITUACIÓN, QUE QUIZÁ FUE ABORDADA CON RECURSOS PROPIOS DE LA UNIDAD TÉCNICA (MUNICIPALIDAD DE LA SERENA). | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100566-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PASEO SEMIPEATONAL CALLE URMENETA, ANDACOLLO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | ANDACOLLO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO PRETENDE MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIOS PARA EL TRÁNSITO PEATONAL Y VEHICULAR DE LA CALLE JOSÉ TOMÁS DE URMENETA, INCLUYENDO LOS ESPACIOS QUE SON BIEN NACIONAL DE USO PÚBLICO, CONTRIBUYENDO A UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y SEGURIDAD DE LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA COMUNA. | EL PROYECTO CONSIDERA TRANSFORMAR LA VÍA PRINCIPAL DE LA CIUDAD, CALLE JOSÉ TOMÁS DE URMENETA, EN UN PASEO SEMIPEATONAL, CONSIDERANDO LA REPOSICIÓN DE 4223 M2 DE CALZADA Y VEREDAS EXISTENTES, EJECUTANDO PAVIMENTOS EN BALDOSAS MICROVIBRADAS. COMO PARTE ESENCIAL DE LA INTERVENCIÓN SE CONTEMPLA LA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA DE TENDIDOS ELÉCTRICOS Y DE SERVICIOS, ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO EN TODO EL TRAMO DE LA VÍA. | 10288 | PASEOS PEATONALES |  |  | 13 | 11 | Se ve diferencia en los meses debido a que las consultorías se extendieron a lo largo de toda la obra. | -15.3846 | [12 empty] | 15 | 19 | No se tiene registro del primer gasto administrativo en el departamento de Finanzas de la Municipalidad de Andacollo, ni tampoco en la DOM. Sin embargo se ingresó la fecha del primer gasto el 1 de diciembre de 2011, ya que, esa fue la fecha propuesta para hacer el primer gasto, y además teniendo en consideración que la ejecución de la obra cumplió con los plazos estimados. | 26.6667 | 13 | 18 | La obra se entregó con un mes de anticipación, debido a la propuesta entregada por la carta guntt de la empresa mandante. | 38.4615 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | La empresa entregó un mes antes la obra, debido a el cumplimiento en su propuesta y carta Gantt. | 66.6667 | 66.6667 | El contrato de Obras Civiles con una duración inicial de 273 días, fue escriturado con fecha 28 de Junio de 2012, siendo la fecha de inicio el 06 de Julio de 2012 (entrega de terreno) y la fecha de término el 05 de Abril de 2013. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 6 ampliaciones de plazo, primero en 110 días, luego en 41 días, en 30 días, en 60 días, en 18 días y finalmente en 10 días, quedando como fecha de término el 30 de Diciembre de 2013. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2012-07-06 | [14 empty] | 1211475 | 5225 | 1216700 | 1279749 | -63049 | Todos los gastos se realizaron con recursos del Gobierno Regional y no hubo un aumento de estos. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4223 | 4223 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias en la magnitud del proyecto. | No hubo variaciones de los metros cuadrados a construir. | [12 empty] | La recepción provisoria se realizó con conformidad y sin observaciones. | 13/02/14 | La recepción definitiva se realizó con conformidad y sin observaciones. | 26/02/15 | SI | 01/03/14 | No hay actualmente situaciones que afecten la normalidad del proyecto. Por el contrario, los habitantes de la comuna de Andacollo se han visto bastante beneficiados con las obras. |  | En Operación |  | MARIANNE RIVERA NEIRA | MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION |  |  | 4059900% | 4059900% | 0 | 4076500% | 166 | 4088900% | 124 | 4108800% | 199 | 4108800% | 199 | 4109600% | 8 | 4114200% | 46 | 543 | 543 | La Res. Nº 122 de fecha 10.08.2011 corresponde a la creación de asignación presupuestaria que da origen a la ejecución. Para el primer gasto administrativo, se considera la fecha en que el ingreso de los recursos fue rendido al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. Para la "Suscripción del primer contrato del proyecto", que corresponde a la ejecución de la obra, éste fue escriturado el 28 de junio de 2012, no obstante su inicio es el 06 de julio de 2012, fecha en se hace entrega del terreno. La suscripción del primer contrato del proyecto de obra civil es el 28 de junio de 2012, sin embargo la fecha de inicio del contrato es el 06 de julio de 2012, momento en que se hace entrega del terreno. No hay diferencias para la "Entrega del terreno". Para el primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, se considera la fecha en que fue cursado el estado de pago Nº1 al Depto. de Finanzas del Gobierno Regional. | [23 empty] | 14300 | 0 | 0 | 0 | 5073 | 1008623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027996 | 14300 | 0 | 0 | 0 | 5073 | 1008623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1027996 | No hay diferencias en el monto recomendado para el primer RS versus el que da origen a la ejecución presupuestaria, dado que ambos hitos suceden en el mismo año. Por otra parte, para ambos casos (Primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el Monto Total Recomendado versus el corregido es el mismo. | 18257 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 1256825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280307 | El contrato de Obras Civiles por un monto de $1.138.595.376 con una duración inicial de 273 días, fue escriturado con fecha 28 de Junio de 2012, siendo la fecha de inicio el 06 de Julio de 2012 (entrega de terreno) y la fecha de término el 05 de Abril de 2013. Sin embargo, hubo modificación del contrato tanto en los montos como en los plazos, lo que se traduce en 6 ampliaciones de plazo, primero en 110 días, luego en 41 días, en 30 días, en 60 días, en 18 días y finalmente en 10 días, quedando como fecha de término el 30 de Diciembre de 2013. En cuanto a los montos hubo 2 suplementos de fondos, por $62.153.818 y por $56.075.258 respectivamente, quedando el contrato finalmente en $1.256.824.452 El contrato de Asesoría a la Inspección Técnica de Obras fue escriturado con fecha 03 de Diciembre de 2012, por un monto de $14.200.000 con una duración de 210 días, siendo el inicio el 03 de Diciembre de 2012, fecha en que se aprueba el contrato mediante Decreto Alcaldicio Nº 1533, y siendo la fecha de término el 01 de Julio de 2013. No obstante, el contrato tuvo modificaciones en el plazo y en el monto, siendo financiado por el municipio en el periodo de 67 días, y suplementado por el Gobierno Regional en $4.057.142 aumentando el plazo en 60 días, siendo la fecha de término el 07 de Noviembre de 2013 y el monto pagado por el Gobierno Regional de $18.257.142 | 18258 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 1256264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279747 | -2 | BIP = SIGFE | 18260 | 0 | 0 | 0 | 5225 | 1256264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279749 | 19708 | 0 | 0 | 0 | 5967 | 1366328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392003 | La diferencia con el SIGFE para la consultoría se explica por aproximación numérica, dado que lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional fue de $18.257.142. Para el caso de Obras Civiles, si bien no existe diferencia con el SIGFE, se debe mencionar que del monto contratado se descontó $560.610 del presupuesto, por modificación de aguas lluvias, dado un error involuntario en el cálculo, esto de acuerdo al pronunciamiento Nº 2598 de fecha 30.06.2014 de la Contraloría Regional de Coquimbo, siendo lo efectivamente pagado en este ítem por el Gobierno Regional un monto total de $1.256.263.842 | [15 empty] | 22691.3892 | 0 | 0 | 0 | 8049.9987 | 1600518.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1631259.5054 | 1712156.1901 | 26937.6758 | 0 | 0 | 0 | 8051.348 | 1854420.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1889409.9828 | 26585.5052 | 0 | 0 | 0 | 8051.348 | 1843603.5203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1878240.3735 | 15.8252 | 15.1405 | 15.1879 | -0.59117 | 9.7003 | 444.7645 | 436.5625 | Respecto del ítem de consultoría se solicito una reevaluación través del ordinario numero 2215 de fecha 17/06/2013, debido a esa solicitud se presentan las variaciones indicadas en el cuadro de gastos. Obras civiles tuvo un aumento de un porcentaje de un 10%, motivo por el cual no se solicito la reevaluación, pero fue reflejado estas variaciones en el cuadro de gastos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | YERMA VILLALÓN COROSEO | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1264538 | 1268910 | 0.34574 | La unidad financiera a través del ordinario numero 2215 de fecha 17/06/2013, solicito la reevaluación de la iniciativa de inversión, debido al aumento de recursos del ítems de consultorías. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 29652 | -97976 | -430.4195 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6 | 5 | -16.6667 | Real < Recomendado | El resultado obtenido en la variación de los indicadores los valores estaban al límite, y hubo un aumento en el ítem de obras civiles que fue de un 10%, lo cual no tenía que ser informado, lo que arrojo una TIR de un 5%, y un VAN negativo. | El proyecto cumplió con todas las normas e instrucciones entregadas por el SNI, a pesar que el resultado de la evaluación expost entrega como resultado de los indicadores economicos que no debería haber sido ejecutado. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093585-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PARQUE BICENTENARIO EL PALQUI, COMUNA MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSOLIDAR EL VÍNCULO DE LOS PRINCIPALES SECTORES DE LA CIUDAD INTERVINIENDO LOS TERRENOS BALDÍOS, MEDIANTE EL HERMOSEAMIENTO Y CONECTIVIDAD, GENERANDO INTEGRACIÓN SOCIAL, SEGURIDAD CIUDADANA Y UNA IMAGEN URBANA QUE IDENTIFIQUE A LA CIUDAD, LO CUAL PERMITIRA UN MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE 15.448.39 M2 DE UN PARQUE URBANO EN LA CIUDAD DE EL PALQUI EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA, ENTRE LA RUTA D-55 Y LA LÍNEA FÉRREA. ESTE PARQUE CONSISTIRÁ EN UN GRAN PARQUE URBANO QUE CONGREGUE TODOS LOS REQUERIMIENTOS PROGRAMATICOS PLANTEADOS POR LA COMUNIDAD, ES DECIR, AREA DE EQUIPAMIENTO RECREATIVO 684 M2, AREA DE EQUIPAMIENTO SOCIAL 1.589,99 M2, AREA DE SERVICIOS 56,4 M2, AREAS VERDES 3.238 M2, Y OTRAS AREAS COMO CIRCULACIONES ABIERTAS TRAMO A 2.966M2 Y TRAMO B 4.483 M2, ACCESO NORTE 306 M2, ACCESO 612 M2, ESTACIONAMIENTOS TRAMO A 112 M2 Y TRAMO B 183 M2, PISTA DE ACELARACIÓN Y DESACELERACIÓN 753 M2, CALLE ESTACIONAMIENTO TRAMO B 263, CALLE JOSÉ MIGUEL CARRERA 202 M2. ADEMAS CONTEMPLA LA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO. | 6450 | PARQUES COMUNALES E INTERCOMUNALES |  |  | 8 | 9 | no existen observaciones | 12.5 | 2 | 1 | El equipamiento se licitó y adjudicó en forma conjunta al proyecto de obras civiles, todo lo cual consta en Decreto Alcaldicio N° 2224 de fecha 06.03.014 emitiendo la correspondiente orden de compra por la línea equipamiento con igual fecha y bajo el número 2997-97-SE13. | -50 | [8 empty] | 2 | 21 | Los gastos administrativos del proyecto se utilizaron a medida se iba ejecutando el proyecto y dentro de los plazos establecidos en el convenio mandato. | 950 | 8 | 15 | La variación de plazo en el término de ejecución de la obra, se produjo por un aumento de plazo concedido por la Unidad Técnica Municipal, en razón de retrasos en el desarrollo del proyecto dado que existía ocupantes no autorizados en parte del terreno donde se desarrollaría el proyecto, los cuales fueron desalojados por el mandante el día 04.11.013. El presente aumento de plazo fue de 150 días corridos, lo cual quedó reflejado y refrendado en Anexo 001 de contrato de fecha 07.01.014 y aprobado por Decreto Alcaldicio N°422 de fecha 13 de enero de 2014. | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 9 | 9 | 21 | 21 | 0 | El tiempo de ejecución total de la obra fue de 14 meses, existiendo una diferencia al tiempo recomendado, en virtud del aumento de plazo concedido al contratista dado que parte del terreno donde se ejecutaban las obra fue tomado por ocupantes no autorizados a los cuales hubo que desalojar a fin se pudiese continuar con el proyecto. | 133.3333 | 133.3333 | LAS VARIACIONES DE LOS PLAZOS EN EL PROYECTO CORRESPONDEN A : - LA VARIACIÓN DEL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS DE 2 A 21 MESES, SE DEBE A QUE DICHOS LOS GASTOS SE FUERON REALIZANDO A MEDIDA QUE AVANZABA EL PROYECTO, POR LO TANTO LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA IBA A ACORDE AL AVANCE DE LAS OBRAS. - LA VARIACIÓN DE LAS CONSULTORÍAS CORRESPONDE QUE SE EXTENDIÓ UN MES RESPECTO DE LO RECOMENDADO. - LAS OBRAS CIVILES SE EXTENDIERON POR 7 MESES ADICIONALES, ELLO SE DEBIÓ A QUE EL TERRENO DONDE SE EMPLAZO EL PROYECTO ESTABA SIENDO OCUPADO, POR LO CUAL SE REALIZO UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PARA SACAR A LOS OCUPANTES, LA DEMORA NO ES UNA DEMORA EN LA EJECUCIÓN PROPIAMENTE TAL DE LAS OBRAS. - EL EQUIPAMIENTO SE REGISTRA QUE SE COMPRO EN UN MES. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-05-02 | [14 empty] | 1369110 | 3133 | 1372243 | 1372244 | -1 | Contrato de Consultorías, se realizó con fecha 02.05.013 por un valor de $10.858.000. Obras Civiles: El contrato principal fue suscrito con data 07.03.013 el cual incluía obras civiles y equipamiento y por un valor inicial de $1.288.013.997. Anexo 002 de contrato de obras suscrito con fecha 20.06.014, aprobado por Decreto Alcaldicio N°6623 de fecha 24.06.014, el cual aumenta el valor del contrato original en $70.239.558 por incorporación de obras extraordinarias. Quedando el valor final del contrato en $1.358.253.554. Gastos Administrativos: Se utilizaron la suma de $3.114.666 por concepto de gastos administrativos. Equipamiento: El valor adjudicado según orden de compra 2997-99-SE13 fue por M$74.462. iva incluido. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 16550 | 16550 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Existe diferencia entre la magnitud recomendada y la ex-post dado la incorporación de obras extraordinarias consistente en 1102 metros cuadrados de baldosas, no afectando la magnitud principal . | Existe una variación de la magnitud de 1.102 metros cuadrados que por los antecedentes entregados corresponde a la instalación de baldosas, lo cual en comparación con la inversión del proyecto es positivo. | [12 empty] | La comisión de recepcion provisioria se creó y aprobó por Decreto Alcaldicio N°8.908 de fecha 10.07.014, la cual efectuó en el acto de recepción observaciones de diferentes tramos de las obras del 1 al 3, algunas de las cuales fueron: TRAMO 1 DE 3: - Retirar Medidor de Agua Potable Existente - Repasar Juntas (emboquillado) de Soleras, sector estacionamiento y Ruta D-55 - Desconchar Baldosas y Calzada producto de la preparación de Hormigón. - Repasar Pintura en Barandas ubicada en Pedro León Gallo ruta D-55 - Eliminar Dawer de muros de hormigón Armado, maderas, pvc y otros. - Alinear Barandas en Sector línea Férrea desaplomo ¿inicio¿ - Repintar Cerco de deslinde. -SECTOR 2 DE 3 - Aplomar Muro de Contención frente a Bolardos - Pintar encuentro de paños de Baranda interiores. - Rematar solerillas de Jardineras. - Desmanchas muro de Contención pintado color verde. - Reparar coronamiento de Murete de Hormigón Armado Sector Línea Ferrea. - Sacar Moldaje Atrapado en Encuentro de muro de Contención ¿Junta de Dilatación¿ - En el sector de la Explanada reparar Baldosas que están sopladas y/o desalineadas. - Completar empotramiento de pilar de Baranda en Sector frente a Calle Proyectada. - Repasar Pintura en Barandas ubicada en Pedro León Gallo ruta D-55 y Barandas interiores - Eliminar Dawer de muros de hormigón Armado, maderas, pvc y otros. - Eliminar hormigón sobresaliente de la Cuspide del Muro de Hormigón Armado y pernos de anclajes. - Falta pintar remates de Trilach Metálico ¿unión soldadura¿ - Rebajar rebarba de muros de hormigón armado producto de la unión de los Moldajes - Reemplazar árboles que están secos y/o sin ramas en las Jardineras. - Reparar jardineras picadas en su diámetro. - Limpieza en general. SECTOR 3 DE 3 - Nivelar Baldosa sector DR entrada Consultorio - Alinear tapa Metálica de Cámaras con cota de Pavimento terminado. - Nivelar desnivel de Tapa de Batería de Poste Led Frente Zona de Servicio. - Realizar remate entre encuentro de Tapas de Cámaras. - Reemplazar pino de 2x3¿ quebrados y muy torcidos en la Zona de Servicio ¿quebra sol¿ - Realizar nivelación de cúspide en muros de Hormigón Armado ¿en general para este sector¿ - Rebajar rebarba de muros de hormigón armado producto de la unión de los Moldajes ¿ en general para todo este sector¿ - Eliminar Aislapol, moldajes y Dawer de bancas empotradas. - Eliminar Dawer de muros de hormigón Armado, maderas, pvc y otros - Alizar muros de contención y completar cúspide esquina Casa Ferrocarril - Tapar tubo de PVC en Cámara con Tapa metálica. - Reparar jardineras picadas en su diámetro. El acta de recepción provisioria se realizó el día 22.08.014 aprobada por decreto alcaldicio N°8.908. | 22/08/14 | La recepción definitiva se realizó con fecha 10.07.015 y aprobada por Decreto Alcaldicio N°8.908 de fecha 22.08.015 | 10/07/15 | SI | 05/09/14 | no existen observaciones |  | En Operación |  | FÉLIX MICHEA URRUTIA | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4064000% | 4064000% | 0 | 4111600% | 476 | 4121400% | 98 | 4134000% | 126 | 4134000% | 126 | 4139600% | 56 | 4142500% | 29 | 785 | 785 | Existen mayores diferencias en la gestión administrativa del proyecto ene el ítem 3 respecto del tiempo transcurrido entre el primer RS de la etapa de ejecución y la creación asignación presupuestaria que da origen a la ejecución, dado que: la priorización fue realizada mediante acuerdos del Consejo Regional Nº5393 de 28/03/2012 y Nº5451 de 25/04/2012, y además, el convenio mandato entre la Muncipalidad y el Gobierno Regional se efectuó con fecha 06/08/2012 aprobado mediante Res Nº5055/2012 de fecha 10/09/2012, explicándose la razón de la diferencia. | [23 empty] | 10400 | 71325 | 0 | 0 | 3001 | 1162407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247133 | 10400 | 71325 | 0 | 0 | 3001 | 1162407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1247133 | No se presentan diferencias entre en monto total recomendado (RS que da origen a la ejecución presupuestaria) y el monto total recomendado (RS que da origen a la ejecución presupuestaria corregido). | 10858 | 74463 | 0 | 0 | 3133 | 1283791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372245 | Consultorías: Por un valor de $10.858.000. Obras Civiles: Incluía obras civiles y equipamiento a un solo contratista. Obras civiles por un monto de $1.213.550.998.- y equipamiento $74.462.998.- Modificación de contrato obras civiles (Anexo 002), aprobado por Decreto Alcaldicio N°6623 de fecha 24.06.014, el cual aumenta el valor del contrato original en $70.239.558 por incorporación de obras extraordinarias. Quedando el valor final del contrato en $1.283.790.556.- | 10857 | 74462 | 0 | 0 | 3133 | 1283791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372243 | -1 | BIP = SIGFE | 10857 | 74462 | 0 | 0 | 3133 | 1283792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1372244 | 11655 | 77888 | 0 | 0 | 3426 | 1370026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1462995 | Existe diferencia de $1.000.- entre lo indicado por total sigfe y gasto, producto de aproximación de decimales producto de que se paga en pesos en tanto el bip trabaja en miles de pesos. | [15 empty] | 16025.7852 | 109912.3018 | 0 | 0 | 4624.0941 | 1791266.385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921828.5662 | 0 | 15785.6075 | 105096.6053 | 0 | 0 | 4622.7448 | 1866479.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991984.723 | 15724.8885 | 105093.9067 | 0 | 0 | 4622.7448 | 1848593.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974034.8181 | 3.6505 | 2.7165 | 3.2004 | -0.90111 |  | 119.277 | 111.6975 | - LA VARIACIÓN DE LOS MONTOS CONTRATADOS EN EL ÍTEM CONSULTORÍAS ES DE -1,88 NEGATIVA, VARIACIÓN MÍNIMA SI SE CONSIDERA QUE LAS CONSULTORIAS SE EXTENDIERON EN UN MES ADICIONAL EN COMPARACIÓN A LO RECOMENDADO (8 MESES), HUBO UNA EFICIENCIA EN EL GASTO, LA VARIACIÓN GASTOS CONTRATADOS VERSUS REALES ES MARGINAL. PARA EL RESTO DE LOS ÍTEMES, OBRAS CIVILES, GASTOS ADMINISTRATIVOS LAS VARIACIONES DE LOS GASTOS RECOMENDADOS, REALES Y RECOMENDADOS NO ALCANZA A SER UN 5%, LO CUAL EN COMPARACIÓN CON EL MONTO DE LA INVERSIÓN ES MARGINAL. POR LO CUAL SE PUEDE INDICAR QUE EL PROYECTO TUVO UNA BUENA ESTIMACIÓN DE LOS COSTOS EN SU FORMULACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION IV COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1424302 | 70240 | 4.932% | El aumento valor contrato principal corresponde a valor moneda año 2014 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. SIN EMBARGO HUBO UN AUMENTO DE RECURSOS DE $ 70.239.558 por incorporación de obras extraordinarias. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 100169 | 100171 | 0.0019966 | Real > Recomendado | [5 empty] | la variación del indicador de rentabilidad es marginal. | - El proyecto tuvo una ejecución presupuestada ajustada a lo que se presupuesto cuando se recomendó, lo que implica que los presupuestos del proyecto estuvieron bien calculados y acertados, ya que al momento de ejecutarse las obras no tuvo grandes variación. - La incorporación de recursos para obras extraordinarias, fue necesaria para el optimo funcionamiento del proyecto en su operación y su monto es reducido en consideración al costo total. - si bien el proyecto tuvo un atraso de 7 meses, ello se debió a una ocupación ilegal del terreno, lo cual debería haberse solucionado con anterioridad. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IV REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085586-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SEDE BAILE CHINO BOCO. QUILLOTA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2015 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEDE BAILE CHINO BOCO, CUYAS CELEBRACIÓN A LA CRUZ DE MAYO, CONFORMAN EL PATRIMONIO CULTURAL LOCAL Y REGIONAL. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SEDE DE 159 M2, CON DIVERSOS RECINTOS QUE ACOGEN LAS ACTIVIDADES DEL "BAILE CHINO BOCO", CUYA MATERIALIDAD SE CARACTERIZA POR EL USO DE MADERA Y HORMIGON ARMADO. | 88 |  |  |  | 5 | 11 | La variaciones de plazo de la Consultoría obedece al aumento en el plazo de las obras civiles. Este está asociado a los siguientes actos administrativos: Res. Ex N° 1082 de fecha 02.10. 2013 de GORE Región de Valparaíso que Modifica Convenio Mandato en item Consultoría. Decreto Alcaldicio N° 5594 de fecha 21.10.2013 autoriza modificación de contrato. Modificación de contrato de fecha 21.10.2013. | 120 | 1 | 4 | El plazo del equipamiento fué cumplido para el 90% de los productos, el que se adquirió y se instaló en un mes según programación y corresponde a la etapa final de la obra civil, dado que requiere estar finalizada para la instalación y distribución del equipamiento en obra, asegurando su resguardo y evitando daños y/o pérdidas en el mobiliario. Cabe señalar que solo un producto se adquiere en un mayor plazo, dado que no estaba disponible en el mercado público al precio de referencia, por ello (cocina a gas) es el único producto que se adquiere utilizando un mayor plazo. | 300 | [8 empty] | 1 | 0 | No se ejecutaron gastos administrativos. Motivo: El Gobierno Regional de Valparaíso establece como regla no transferir los recursos de los gastos administrativos al municipio. Estableciendo que a su nombre se realice toda facturación por este concepto. Atendiendo a la naturaleza de los gastos administrativos, el municipio se vio imposibilitado de ejecutarlos puesto que no tiene la condición legal para representar al GORE en estos actos. | -100 | 4 | 8 | Se realizan aumento de plazos asociados a : Paralización de faenas mientras se desarrolló del cálculo estructural con cargo al Contratista, lo que arrojó modificación en las EEETT y en el presupuesto. Por lo anterior se solicitó un aumento del presupuesto al GORE asociado a las obras civiles comprometidas al cálculo estructural. Durante el plazo del cálculo estructural así como durante la modificación presupuestaria del GORE y modificación del convenio mandato, la obra estuvo paralizada. DA N° 5223 de fecha 08.11.2012 Aprobación expediente técnico. DA N°5633 de fecha 03.12.2012 Adjudicación. DA N°2316 de fecha 09.05.2013 100 días aumento de plazo. DA N° 3606 de fecha 09.07.2013 de rectificación DA N° 2316. DA N° 4634 de fecha 27.08.2013. 30 días aumento de plazo. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 11 | 11 | 0 | El aumento de plazo obedeció a: Plazo utilizado en el desarrollo del cálculo estructural, cuyo resultado modificaron las EETT. Plazo utilizado por el GORE para autorizar y tramitar aumento de precio obras civiles. | 120 | 120 | LAS VARIACIONES EN LOS PLAZOS DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS EFECTIVAMENTE SE EXPLICAN POR LA REEVALUACIÓN PARA AUMENTO DE OBRAS Y PLAZOS DEBIDO A FALENCIAS EN EL CÁLCULO ESTRUCTURAL DEL DISEÑO, OBLIGANDO A PERFECCIONAR CÁLCULO DEL SISTEMA DE PILOTES DEL EDIFICIO PRINCIPAL. ELLO GENERÓ TIEMPOS MUERTOS TANTO EN LA REEVALUACIÓN COMO EN LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO. ASÍ TAMBIÉN SE EXTENDIÓ LAS CONSULTORIAS. NO OBSTANTE, EL ÍTEM EQUIPAMIENTO TIENE UNA DISTORSIÓN EN LA DESVIACIÓN PORQUE SI BIEN ES CIERTO OCUPÓ 4 MESES REALES DE EJECUCIÓN, SE HICIERON 4 ORDENES DE COMPRA EN DISTINTOS TIEMPOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2013-01-23 | [14 empty] | 93643 | 0 | 93643 | 93644 | -1 | OBRAS CIVILES: Contrato de fecha 03.12.2012, por un monto de $ 73.977.683.- Aumento obras modificación de contrato de fecha 09.05.2013, por un monto de $ 6.956.573.- CONSULTORÍA: Contrato de fecha 05.02.2013, por un monto de $ 7.018.000.- Aumento Consultoría Modificación de contrato de fecha 21.10.2013 por un monto $ 2.751.000.- EQUIPAMIENTO: Comprende diversos contratos materializados en Orden de Compra a través del sistema Chile Compra: OC 2831-24-CM13 Monto $ 2.047.530 de fecha 13.08.2013. OC 2831-26-CM13 Monto $ 252.561 de fecha 13.08.2013. OC 2831-27-CM13 Monto $ 462.570 de fecha 13.08.2013. OC 2831-36- SE13 Monto $ 177.072 de fecha 17.12.2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 159 | 159 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Si bien se realizaron modificaciones en la estructura fundaciones asociadas a Fe y hormigón, esto no afecto a la superficie total del proyecto el que se mantuvo. | NO HUBO VARIACIONES EN LAS MAGNITUDES ORIGINALES A INTERVENIR EN EL PROYECTO, AÚN CUANDO EXISTIENDO RE EVALUACIÓN, ÉSTA NO AFECTÓ EL NÚMERO DE METROS CUADRADOS CONTEMPLADOS EN LA FASE DE ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN TÉCNICA, POR CUANTO SOLAMENTE SE HICIERON AJUSTES AL DISEÑO DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria sin observaciones | 14/10/13 | Acta de Recepción Definitiva sin observaciones | 14/10/14 | SI | 14/10/13 | A la fecha la obra funcional normal y correctamente. |  | En Operación |  | XIMENA VALDIVIESO ARZA | MUNICIPALIDAD DE QUILLOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4113500% | 4127700% | 142 | 4129800% | 21 | NA |  | 4130200% | 4 | 4130600% | 8 | 4129700% |  | 4142500% | 128 | 290 | 148 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 6720 | 2821 | 0 | 0 | 289 | 71624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81454 | 7018 | 2946 | 0 | 0 | 302 | 74804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85070 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2012 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 9769 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 80934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93643 | NO SE ENTREGARON GASTOS ADMINISTRATIVOS DA 5594 del 21/10/13 AUMENTO CONTRATO DE CONSULTORIA DA 3606 del 09/07/2013 autoriza aumento de obras | 9769 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 80934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93643 | -1 | BIP = SIGFE | 9770 | 2940 | 0 | 0 | 0 | 80934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93644 | 10441 | 3162 | 0 | 0 | 0 | 87206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100809 | NO HAY DIFERENCIAS ENTRE LO INFORMADO POR SIGFE Y BIP | [15 empty] | 10354.6245 | 4346.1357 | 0 | 0 | 445.2731 | 110372.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125518.4508 | 136236.0404 | 13787.2757 | 4149.1361 | 0 | 0 | 0 | 114228.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132165.1644 | 13787.2757 | 4149.1361 | 0 | 0 | 0 | 114228.7527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132165.1644 | 5.2954 | 5.2954 | 3.4939 | 0 | -2.9881 | 831.2274 | 718.4198 | LA REEVALUACIÓN EFECTUADA EXACTAMENTE A UN AÑO DE LA PRIMERA RECOMENDACIÓN FAVORABLE NO SUPERÓ EL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, IMPACTANDO AL ÍTEM OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA. ESTA REEVALUACIÓN TIENE SU ORIGEN EN FALLAS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA FASE DE DISEÑO, GENERANDO DIFERENCIAS DE CUBICACIONES EN LAS FUNDACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL. DURANTE LOS TIEMPOS MUERTOS ATRIBUIBLES A LA REEVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO, SE CONTINUÓ AVANZANDO EN OBRAS NO VINCULADAS DIRECTAMENTE (SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES, ETC), LO QUE PERMITIÓ DISMINUIR EL PLAZO DE DURACIÓN REAL DEL PROYECTO. SIN EMBARGO SE GENERA UNA DESVIACIÓN DE TAN SOLO EL 5,3% DE LO CONTRATADO Y PAGADO EN RELACIÓN AL MONTO RECOMENDADO. DESDE ESE PUNTO DE VISTA, LOS INDICADORES DE GASTOS SON DE UNA GRAN EFICIENCIA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 93026 | 9708 | 10.44% | Aumento obras modificación de contrato de fecha 09.05.2013, por un monto de $ 6.956.573.- Aumento Consultoría Modificación de contrato de fecha 21.10.2013 por un monto $ 2.751.000.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 93025 | 100967 | 8.5375 | LA REEVALUACIÓN EFECTUADA EXACTAMENTE A UN AÑO DE LA PRIMERA RECOMENDACIÓN FAVORABLE NO SUPERÓ EL 10% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, IMPACTANDO AL ÍTEM OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA. ESTA REEVALUACIÓN TIENE SU ORIGEN EN FALLAS DEL CÁLCULO ESTRUCTURAL EN LA FASE DE DISEÑO, GENERANDO DIFERENCIAS DE CUBICACIONES EN LAS FUNDACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL. DURANTE LOS TIEMPOS MUERTOS ATRIBUIBLES A LA REEVALUACIÓN Y MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO, SE CONTINUÓ AVANZANDO EN OBRAS NO VINCULADAS DIRECTAMENTE (SERVICIOS HIGIENICOS, CAMARINES, ETC), LO QUE PERMITIÓ DISMINUIR EL PLAZO DE DURACIÓN REAL DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 4717 | 5289 | 12.1264 | Real > Recomendado | [5 empty] | EXISTE UNA DIFERENCIA DE 12% EN LA VARIACIÓN DE LA RENTABILIDAD DADO QUE EXISTIÓ UN AUMENTO DE OBRAS, SIN EMBARGO NO ES UN PORCENTAJE SIGNIFICATIVO. | EL PROYECTO EN GENERAL EN MATERIA DE GASTOS, MAGNITUDES, RECEPCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA TUVO UN DESEMPEÑO EFICIENTE, A PESAR DE LA RE EVALUACIÓN. ESTA ÚLTIMA PUDO HABERSE EVITADO SI LOS RESULTADOS DEL ESTUDIO DE CÁLCULO ESTRUCTURAL HUBIERAN SIDO DE MEJOR CALIDAD EN LA ETAPA DE DISEÑO. LO ANTERIOR DETERMINÓ LA DUPLICACIÓN DE PLAZOS DE EJECUCIÓN DE UNA OBRA QUE NO IMPLICABA TANTA COMPLEJIDAD. | DELIA ARNERIC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073439-0 | REPOSICION REPOSICION CENTRO DE SALUD EDUARDO RAGGIO, CATEMU | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | CATEMU | 2015 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ESTABLECIMIENTO NO CUMPLE LOS REQUERIMIENTOS DE ESPACIO FISICO, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA APLICAR EL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y DADO QUE LA SUPERFICIE DEL ACTUAL ESTABLECIMIENTO NO PERMITE UNA NORMALIZACION, SE PLANTEA LA REPOSICION EN OTRO TERRENO | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CONSULTORIO PARA LA COMUNA DE CATEMU EL CUAL SE ESTRUCTURARA EN HORMIGON ARMADO, EN UN NIVEL DE PISO CON UNA SUPERFICIE DE 1.755 M2, EL CUAL CONTENDRA BOX MULTIPROPOSITOS, SALA IRA, ERA, FARMACIA, PNAC, BODEGAS, SSHH FUNCIONARIOS Y PUBLICO EN GENERAL, BOX DENTAL, SALA TRABAJO CLINICO, UNIDAD BASICA DE REHABILITACIÓN, SALA MULTIUSO, CASINO, ETC. | 12839 |  |  |  | 13 | 14 | Se cumplió los plazos establecidos | 7.6923 | 6 | 4 | Se cumplió dentro de los plazos | -33.3333 | 6 | 2 | Se cumplio dentro de los plazos, puesto que se debe calcular la llegada de los equipos cundo la obra esté terminada, para no incurrir en costos de bodegaje o perder meses de garantía tecnica. | -66.6667 |  |  |  |  | 4 | 14 | Los Gastos Administrativos comienzan con el gasto por publicación en diario el mercurio del llamado a licitación y termina con el pago de los insumos al final del periodo | 250 | 10 | 14 | El plazo real se toma desde la fecha de entrega de terreno por lo que corresponde a 360 días y el corregido con aumento de plazo a 382 días, por ende los meses reales son 12 y lo corregido 14 | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 15 | 15 | 0 | El aumento de plazo de 22 días se debió a la ampliación del SUR y la instalación de partida muebles | 7.1429 | 7.1429 | LA INICITIVA PRESENTA UN PLAZO EN OBRAS CIVILES DE 14 MESES DE EJECUCIÓN SUPERANDO EN UN 40% EL ORIGINALMENTE RECOMENDADO. SEGUN INFORMA LA UNIDAD TECNICA, EL PLAZO EFECTIVO CONTADOS DESDE LA ENTREGA DE TERRENO, CORRESPONDE A 360 DIAS CON UN INCREMENTO DE 28 DIAS POR AMPLIACION DE PLAZO. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2013-01-07 | [14 empty] | 2055296 | 2353 | 2057649 | 2205358 | -147709 | Contrato de Obra: Monto Original $1.898.741.694.- y un plazo de 300 días; se produjo un aumento de obras por $98.639.409 y de plazo de 22 días Ítem Equipos y Equipamiento se ajustaron a los montos de ficha IDI Ítem Gastos Administrativos se aumentó el monto que fueron asumidos con recursos propios. Ítem Consolatorias, se ajustó a los montos consignados en ficha IDI y el diferencial se asumió con recursos propios | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1755 | 1812 | 103.2479 | Real > Recomendada | [5 empty] | El Aumento de 57 m2 corresponde a la ampliación de sala de espera de SUR (Servicio de Urgencia Rural) | LA INICIATIVA INCREMENTO SU SUPERFICIE EN 57 METROS, ASOCIADOS A REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACION DEL SERVICIO DE URGENCIA RURAL (SUR), LO QUE NO SE CONSIDERARON EN RECOMENDACION DE LA INICIATIVA. | [12 empty] | Se realizó acta de recepción provisoria con Observaciones con fecha 29 de enero de 2014, donde la comisión de recepción formuló observaciones dando un lazo de 9 días corridos para subsanarlas y son; Falta entregar los siguientes antecedentes: 1. Certificado de Instalación de Agua Potable y Alcantarillado 2. Certificado de instalaciones de Alcantarillado 3. Certificado de Recepción Final de DOM 4. Certificado de Gases Clinicos 5. Certificado de Aprobación de Pavimentación 6. Ademas de toda la documentación estipulada en el contrato. | 14/02/14 | Transcurrido un año de explotación del edificio, se revisan ultimas observaciones de post venta las cuales una vez resueltas se procede a la recepción definitiva con fecha 17 de marzo de 2015 | 24/01/15 | SI | 24/02/14 |  |  | En Operación |  | HUGO GUAJARDO SALFATE | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4107100% | 4107100% | 0 | 4110700% | 36 | 4121400% | 107 | 4122700% | 13 | 4125300% | 39 | 4128100% | 28 | 4127100% |  | 200 | 200 | Se considera como gasto con cargo al proyecto de obra civil el anticipo entregado, el cual quedó devengado en 2012 | [23 empty] | 17644 | 129337 | 48290 | 0 | 1993 | 1702604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899868 | 17644 | 129337 | 48290 | 0 | 1993 | 1702604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1899868 | Los Motos contratados de equipos y equipamiento quedaron invertidos en el BIP situación que no se pudo corregir razón por la cual el equipamiento se pudo cargar hasta el monto asignado en el sistema. | 18815 | 135072 | 50434 | 0 | 3656 | 1997381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205358 | Los Motos contratados de equipos y equipamiento quedaron invertidos en el BIP situación que no se pudo corregir razón por la cual el equipamiento se pudo cargar hasta el monto ingresado en contratos que es menor al recomendado. | 18815 | 135072 | 50434 | 0 | 3656 | 1997381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205358 | 0 | BIP = SIGFE | 18815 | 135072 | 50434 | 0 | 3656 | 1997381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205358 | 20314 | 145540 | 54343 | 0 | 3964 | 2151679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375840 | El Gasto real del proyecto es lo reflejado en el SIGFE: El Diferencial en obras se debió que en BIP no se modificó el contrato por las modificaciones de obra de M$98.639.409 y 22 días de aumento de plazo. La diferencia en equipamiento se debió a que erróneamente se asignó a este ítem el monto que correspondía a Equipos, en consecuencia se pudieron cargar los contratos, pero no los gastos asociados a estos. Los Gastos Administrativos fueron mayores porque hubieron dos avisos en el díario el mercurio y se asumieron con recursos propios. | [15 empty] | 27189.9972 | 199308.3063 | 74414.5872 | 0 | 3071.0354 | 2623708.5721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2927692.4983 | 0 | 27409.9352 | 196378.9488 | 73325.692 | 0 | 5348.675 | 3094275.9273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3396739.1782 | 27409.9352 | 196378.9488 | 73325.692 | 0 | 5348.675 | 3025357.0901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3327820.341 | 16.021 | 13.667 | 15.3084 | -2.029 |  | 1836.5454 | 1669.6231 | EL INCREMENTO DEL ITEM OBRA CIVIL SE EXPLICA PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO DE 57 METROS SE CONSTRUCCION NO CONSIDERADOS EN RECOMENDACION DE LA INICIATIVA. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HUGO GUAJARDO SALFATE | SERVICIO SALUD SAN FELIPE LOS ANDES |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2169766 | 98639 | 4.546% | En Item Obras Civiles falta cargar un diferencial de M$61.024 debido a que la asignación del contrato no se modificó y no dejó cargar el total de M$1.997.381. En ítem equipamiento hubo un error en la asignaciones de equipamiento, quedando lo que correspondía a equipos, por lo que el BIP no permitió cargar gastos, solo quedaron cargados los contratos. por lo que corresponde es corregir en BIP y asignar M$ 135.072. En Item Gastos Administrativos hubo un segundo llamado en diario el mercurio lo que provocó la diferencia con lo cargado en SIGFE. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO REGISTRA REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 10 | 10.5 | 5 | Real > Recomendado | [5 empty] | LA INICIATIVA PRESENTA UN LEVE INCREMENTO EN EL COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION (CAE), EQUIVALENTE A UN 5%. LO ANTERIOR NO COMPROMETE LA ELECCION DE LA ALTERNATIVA OPTIMA, CONSIDERANDO QUE EL COSTO DE CONSTRUCCION NO PRESENTA VARIACION ENTRE ALTERNATIVAS DE LOCALIZACION. | LA INICIATIVA SE AJUSTA A RANGOS DE DESVIACION NORMALES, NO OBSTANTE SE DESTACA QUE EL INCREMENTO DE SUPERFICIE NO INFORMADO CORRESPONDE A UNA REEVALUACION. POR OTRA PARTE LA PARTIDA EQUIPAMIENTO FUE SUBREGISTRADA DERIVADO DE ERROR EN DIGITACION ORIGINAL DE LA FICHA RECOMENDADA, PERO QUE FUE CORREGIDO EN EL PROCESO DE EX POST. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078149-0 | REPOSICION REPOSICION CUARTEL 1º COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ESTA COMPAÑÍA ATIENDE UNA PARTE DE LA COMUNA EN CASO DE INCENDIOS Y A TODA LA COMUNA EN LA ESPECIALIDAD DE ACCIDENTES. EL AUMENTO DE POBLACIÓN HACE QUE EL EDIFICIO EXISTENTE SEA INSUFICIENTE PARA LA DOTACIÓN DE BOMBEROS. | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS. EDIFICIO DE HORMIGON ARMADO, 3 PISOS, CON OFICINA, CASA CUARTELERO, DORMITORIOS GUARDIA, COMEDOR, COCINA, BAÑOS Y CAMARINES, SALAS DE ESTAR Y REUNION, SALA DE MAQUINAS | 29772 | BOMBEROS |  |  | 10 | 12 | No hay variaciones entre el plazo,solo se desplazaron las fechas de inicio y termino de las consultorias. | 20 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 10 | 15 | 1°Aumento de plazo (57 días) por i. Por la demora en la entrega de las elevaciones de los ejes: B, C, G, H, 1b, 3, 3b, 3c y 4, referidos a detalles de las fundaciones del edificio, solo se otorgan 42 días, debido que ese plazo corresponde al tiempo efectivo de atraso desde el inicio de las faenas de excavaciones para fundaciones hasta la entrega de las ya mencionadas elevaciones de ejes estructurales. ii. A causa de la falta de detalles de dimensiones de las costaneras y bases metálicas para el apoyo de las vigas en la estructura de techumbre de la sala de máquinas, no se considera un mayor plazo a otorgar dado que la demora en el inicio de la ejecución de dicha partida no incide en el plazo total de la obra. iii. Por la falta de detalles de escaleras del Cuartel y Casa del Cuartelero, sólo se consideran 15 días que corresponden a la estimación de esta Unidad Técnica respecto de la dificultad y demora para realizar todos los desplazamientos verticales a través de andamios y a la incidencia en la terminación de las partidas de Radieres y Pavimentos de Baldosas. 2° Aumento (25 dias) por: a. Preparación de bases para radier: 2 días. b. Ejecución de radier: 8 días (ejecución mas endurecimiento). c. Colocación de Baldosas: 8 días (ejecución mas endurecimiento y fraguado) d. Colocación de Guardapolvos de Baldosas: 5 días (ejecución mas endurecimiento) e. Ejecución de terminaciones inferiores de muros perimetrales interiores de Sala de Máquinas: 2 días. 3° Aumento de plazo (16 días), por: la Unidad de Fiscalización del GORE emite el Informe de Visita a Terreno N°5 realizada por la Profesional Fiscalizadora con fecha 21.03.2014, donde realiza observaciones a la solicitud realizada y solicita mayores antecedentes para aprobar Disminuciones de Obras y Obras Extraordinarias, el cual comunica que la División de Análisis y Control de Gestión ha resuelto, por el momento, aun cuando los cambios corresponden a una mejora y no alteran el espíritu del proyecto, no aprobar las modificaciones propuestas, conforme a lo señalado en el Informe de Visita a Terreno emitido por la Profesional Fiscalizadora, en el cual se realizaron una serie observaciones que a la fecha esta Unidad Técnica se encuentra analizando para dar la respectiva respuesta al GORE. Considerando que estas Disminuciones de Obra y Obras Extraordinarias aun no aprobadas por el GORE, las cuales están planteadas atendiendo las necesidades de la obra, se hace necesario mantener vigente el contrato para que el GORE apruebe modificaciones, y poder materializar los procesos administrativos para incorporar las respectivas modificaciones al contrato. 4° Aumento de plazo (21 días) por: | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 | 1.- D.A. N° 10293 de fecha 23.12.2013 (57 días corridos). plazo termino 1° aumento 11.03.2014. 2.- D.A. N° 2440 de fecha 10.03.2014 (25 días corridos). plazo termino 2° aumento 05.04.2014., 3.- D.A. N° 3386 de fecha 04.04.2014 (16 días corridos). plazo termino 3° aumento, 4.- D.A. N° 3788 de fecha 21.04.2014 (21 días corridos). plazo termino 4° aumento 12.05.2014. 5.- D.A. N° 4473 de fecha 12.05.2014 (15 días corridos). plazo termino 5° aumento 27.05.2014. 6.- D.A. N° 4899 de fecha 27.05.2014 (15 días corridos). plazo termino 6° aumento 11.06.2014. | 50 | 50 | Hay aumento de los plazos, entre lo recomendado y lo real debido a las razones que entrega la unidad técnica durante la ejecución del proyecto: 1°Aumento de plazo (57 días): a.Por la demora en la entrega de las elevaciones de los ejes: B, C, G, H, 1b, 3, 3b, 3c y 4, referidos a detalles de las fundaciones del edificio, solo se otorgan 42 días, debido que ese plazo corresponde al tiempo efectivo de atraso desde el inicio de las faenas de excavaciones para fundaciones hasta la entrega de las ya mencionadas elevaciones de ejes estructurales. b. A causa de la falta de detalles de dimensiones de las costaneras y bases metálicas para el apoyo de las vigas en la estructura de techumbre de la sala de máquinas, no se considera un mayor plazo a otorgar dado que la demora en el inicio de la ejecución de dicha partida no incide en el plazo total de la obra. c. Por la falta de detalles de escaleras del Cuartel y Casa del Cuartelero, sólo se consideran 15 días que corresponden a la estimación de esta Unidad Técnica respecto de la dificultad y demora para realizar todos los desplazamientos verticales a través de andamios y a la incidencia en la terminación de las partidas de Radieres y Pavimentos de Baldosas. 2° Aumento (25 dias) por: a. Preparación de bases para radier: 2 días. b. Ejecución de radier: 8 días (ejecución mas endurecimiento). c. Colocación de Baldosas: 8 días (ejecución mas endurecimiento y fraguado) d. Colocación de Guardapolvos de Baldosas: 5 días (ejecución mas endurecimiento) e. Ejecución de terminaciones inferiores de muros perimetrales interiores de Sala de Máquinas: 2 días. 3° Aumento de plazo (16 días), por: la Unidad de Fiscalización del GORE emite el Informe de Visita a Terreno N°5 realizada por la Profesional Fiscalizadora con fecha 21.03.2014, donde realiza observaciones a la solicitud realizada y solicita mayores antecedentes para aprobar Disminuciones de Obras y Obras Extraordinarias, el cual comunica que la División de Análisis y Control de Gestión ha resuelto, por el momento, aun cuando los cambios corresponden a una mejora y no alteran el espíritu del proyecto, no aprobar las modificaciones propuestas, conforme a lo señalado en el Informe de Visita a Terreno emitido por la Profesional Fiscalizadora, en el cual se realizaron una serie observaciones que a la fecha esta Unidad Técnica se encuentra analizando para dar la respectiva respuesta al GORE. Considerando que estas Disminuciones de Obra y Obras Extraordinarias aun no aprobadas por el GORE, las cuales están planteadas atendiendo las necesidades de la obra, se hace necesario mantener vigente el contrato para que el GORE apruebe modificaciones, y poder materializar los procesos administrativos para incorporar las respectivas modificaciones al contrato. 4° Aumento de plazo (21 días) | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-03-19 | [14 empty] | 656698 | 0 | 656698 | 656697 | 1 | - Obras Extraordinarias : D.A. N°5178 de fecha 09.06.2014. - Monto Obras Extraordinarias : $ 5.213.852.- IVA incluido. - Disminución de Obra : D.A. N°5178 de fecha 09.06.2014. - Monto Disminución de Obra : $ 6.016.796.- IVA incluido. : $641.698.311.- IVA incluido. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 758 | 758 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencia de mts. | No hay variaciones entre la magnitud recomendada y la real. | [12 empty] | Buen Comportamiento de la Obra : 13 meses a contar de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones, de acuerdo a punto 12.5 de las B.A.E. y punto 9.4 de las B.A.G. | 19/06/14 | Fecha mínima de Recepción Definitiva : 19.06.2015 (365 días corridos a contar de la fecha de Recepción Provisoria sin Observaciones, de acuerdo a punto 23 de las B.A.E. y punto 18.2 de las B.A.G.). |  | SI | 19/06/14 | ESTA TODO NORMAL |  | En Operación |  | GLORIA VERA PIÑA | MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4108900% | 4108900% | 0 | 4129800% | 209 | NA |  | 4134700% | 49 | 4134700% | 49 | 4135200% | 5 | 4142500% | 73 | 336 | 336 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 616142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632142 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 616142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632142 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2012 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656698 | NO SE ENTREGARON GASTOS ADMINISTRATIVOS | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656698 | 1 | BIP = SIGFE | 8750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656697 | 9428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700885 | LAS DIFERENCIAS PRESENTADAS EN LOS MONTOS DE SIGFE, SON VALORES DE CONSULTORIA, DEBEN HABERSE CONSIDERADO COMO EN LA ETAPA DE OBRA, DEMOSTRANDOLO EN EL TOTAL DEL GASTO EN LA ETAPA DE EJECUIÓN DEL PROYECTO. | [15 empty] | 23115.0733 | 0 | 0 | 0 | 1540.9149 | 949473.462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974129.4502 | 0 | 22776.3959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 935574.1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 958350.5892 | 21544.4735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924172.5023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945716.9758 | -1.6198 | -2.9167 | -2.6647 | -1.3183 |  | 1247.6477 | 1219.2249 | La variación de los montos recomendados en relación a lo contratado y el gasto real, son menores y son disminuciones, es así como la variación de los montos contratados vs lo recomendado disminuyó en un 1,62%, mientras la variación de gasto real es decir lo recomendado vs el gasto real disminuyo en un 2,92%. Finalmente la variación de gastos reales vs lo contratado disminuyo en un 1,32%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 721945 | -803 | -0.1112% | 1ra Solicitud de Disminución de obras y Obras Extraordinarias. Disminuciones: Proyecto Informativo de Gas Licuado - -$ 1.018.796 Mesones de trabajo cocina y SEDILE - -$ 1.332.800 Estanque vertical 2.400lts; Rotoplastic - -$ 2.998.800 Aumento: Extractores de aire Sala de Máquinas, $ 1.759.296 Muro verde para ocultar estanque de gas (ligustrinas) $ 148.196 Instalación de estanque de gas de 0,5m³ $ 333.200 Rejas metálicas de seguridad en vacíos de losas $ 199.000 Pilones de Seguridad de Fe fundido $ 2.294.352 Total $ 4.734.044 -$ 5.350.396 1°Disminución de Obra -$ 616.352 2° Disminución de obra 2da Solicitud de Disminución de obras y Obras Extraordinarias. Ítem Ítem de Anexo N°3 (Presupuesto de Licitación) Descripción Obra Extraordinaria Disminución de Obra 12.1 2.20 i) Campana extractora - -$ 546.448 12.2 2.23 c) Áreas verdes - -$ 119.952 12.3 3.3.6.6 (*) Sirena sobre techo - -$ 583.100 14.1 - Campana extractora de 0,5x0,8m de acero inoxidable de doble potencia, lámpara incorporada, marca Trotter. $ 479.808 - 14.2 (*) - Sirena Eléctrica Modelo Elektror SIII, Omnidireccional para intemperie. $ 769.692 - Total $ 1.249.500 -$ 1.249.500 "(*) Partidas rechazadas mediante Ord. N°31/1/5/1608 del 23.05.2014 emitido por la División de Análisis y Control de Gestión del GORE Valpo." Total Dism. de Obra y O.E. $ - 2da Solicitud de Disminución de obras y Obras Extraordinarias. Disminución de Obra Campana extractora -$ 546.448 Áreas verdes - -$ 119.952 Aumentos de Obra Campana extractora $ 479.808 - Total $ 479.808 -$ 666.400 2° Dism. de Obra . -$ 186.592 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. El proyecto tuvo modificaciones menores al 10%. Son disminuciones en relación al valor recomendado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 855108 | 843821 | -1.32 | Real < Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad del proyecto recomendado vs la rentabilidad real disminuyo en un 1.32%, dado que el costo del proyecto real disminuyo en relación al valor recomendado. | Existió aumento de plazos de un 50% en relación a lo recomendado La magnitud sigue siendo la recomendada. Los montos del proyecto recomendado vs lo real son levemente menores en un 2,92% El proyecto esta en operación, sin ningún problema. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104073-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS 1ª COMPAÑÍA DE QUILPUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA FALTA DE CAPACIDAD DEL INMUBLE EXISTENTE NO PERMITE DESARROLLAR DE MANERA ADECUADA LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE UN CUARTEL DE BOMBEROS TALES COMO; VIDA DE CUARTEL,REUNIONES,GUARDIAS NOCTURNAS,RESGUARDO DE UNIDADES DE COMBATE DE INCENDIOS, RESCATE Y OTRAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 1097 M2, DISTRIBUÍDOS EN TRES NIVELES, QUE ALBERGARÁ LA SALA DE MÁQUINAS, VESTUARIOS, OFICINAS,COCINA,BAÑOS Y DORMITORIOS PARA LA GUARDIA NOCTURNA, TODOS PROPIOS DEL FUNCIONAMIENTO DE UN CUARTEL DE BOMBEROS Y ADECUADOS A LAS NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA UNA COMPAÑÍA CON LA DOTACIÓN Y EQUIPOS EXISTENTES Y PARA LA DEMANDA QUE DEBE ATENDER. | 158193 | BOMBEROS |  |  | 8 | 8 | Sin observaciones. | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | Plazo 1 día, por publicación en la prensa local de llamado a licitación. | 0 | 8 | 13 | Plazo inicial de ejecución: 150 días corridos. Fecha termino de obra 27-11-2013. Aumento de plazo Nº 1: 33 días corridos. Motivo; Extracción de fundaciones existentes no indicadas en el proyecto. Dto. Nº 5617 de 2013. Nuevo Plazo 30-12-2013. Aumento de plazo Nº 2: 60 días corridos. Motivo; Paralización de obras por actividades en colegio colindante y atraso en cancelación de estados de pago 1 y 2 por parte del Gore. Dto. Nº 6301 y 6415 de 2013. Nuevo Plazo 28-02-2014. Aumento de plazo Nº 3: 45 días corridos. Motivo; Diseño y aprobación de ingeniero calculista de los herrajes de la estructura de la techumbre. Dto. Nº 1346 de 2014. Nuevo Plazo 14-04-2014. Aumento de plazo Nº 4: 80 días corridos. Motivo; Modificación al convenio mandato por aumento de obras por modificación de portones. Dto. Nº 2285 de 2014. Nuevo Plazo 03-07-2014. Aumento de plazo Nº 5: 32 días corridos. Motivo; Ejecución de aumento de obras. Dto. Nº 3844 de 2014. Nuevo Plazo 14-08-2014. | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 15 | 17 | 2 | Plazo inicial de ejecución: 150 días corridos. Fecha termino de obra 27-11-2013. Aumento de plazo Nº 1: 33 días corridos. Motivo; Extracción de fundaciones existentes no indicadas en el proyecto. Dto. Nº 5617 de 2013. Nuevo Plazo 30-12-2013. Aumento de plazo Nº 2: 60 días corridos. Motivo; Paralización de obras por actividades en colegio colindante y atraso en cancelación de estados de pago 1 y 2 por parte del Gore. Dto. Nº 6301 y 6415 de 2013. Nuevo Plazo 28-02-2014. Aumento de plazo Nº 3: 45 días corridos. Motivo; Diseño y aprobación de ingeniero calculista de los herrajes de la estructura de la techumbre. Dto. Nº 1346 de 2014. Nuevo Plazo 14-04-2014. Aumento de plazo Nº 4: 80 días corridos. Motivo; Modificación al convenio mandato por aumento de obras por modificación de portones. Dto. Nº 2285 de 2014. Nuevo Plazo 03-07-2014. Aumento de plazo Nº 5: 32 días corridos. Motivo; Ejecución de aumento de obras. Dto. Nº 3844 de 2014. Nuevo Plazo 14-08-2014. | 87.5 | 112.5 | Hay aumentos de tiempos importantes al comparar con lo real, debido a las razones que entrega la unidad técnica: Plazo inicial de ejecución: 150 días corridos. Fecha termino de obra 27-11-2013. Aumento de plazo Nº 1: 33 días corridos. Motivo; Extracción de fundaciones existentes no indicadas en el proyecto. Dto. Nº 5617 de 2013. Nuevo Plazo 30-12-2013. Aumento de plazo Nº 2: 60 días corridos. Motivo; Paralización de obras por actividades en colegio colindante y atraso en cancelación de estados de pago 1 y 2 por parte del Gore. Dto. Nº 6301 y 6415 de 2013. Nuevo Plazo 28-02-2014. Aumento de plazo Nº 3: 45 días corridos. Motivo; Diseño y aprobación de ingeniero calculista de los herrajes de la estructura de la techumbre. Dto. Nº 1346 de 2014. Nuevo Plazo 14-04-2014. Aumento de plazo Nº 4: 80 días corridos. Motivo; Modificación al convenio mandato por aumento de obras por modificación de portones. Dto. Nº 2285 de 2014. Nuevo Plazo 03-07-2014. Aumento de plazo Nº 5: 32 días corridos. Motivo; Ejecución de aumento de obras. Dto. Nº 3844 de 2014. Nuevo Plazo 14-08-2014. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-07-01 | [14 empty] | 534185 | 260 | 534445 | 534445 | 0 | Consultorías, Plazo de contrato desde 17-06-13 hasta 16-02-14. Monto M$ 11.696; Sin observaciones. Obras Civiles, Plazo de contrato desde 17-06-13 hasta 16-02-14. Monto M$ 498.548; Observaciones, con modificaciones aumento de obras y plazo. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1097 | 1097 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Aumento de obras no efecto magnitud principal. | No hay variación en la magnitud del proyecto recomendado y el que finalmente se ejecutó. | [12 empty] | Sin observaciones | 14/08/14 | Programada para el 14-08-2015. |  | SI | 26/09/14 | Sin observaciones. |  | En Operación |  | FREDDY MAC LEAN REYES | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4105400% | 4127800% | 224 | 4129800% | 20 | 4130400% | 6 | 4143500% | 131 | 4143500% | 131 | 4145600% | 21 | 4162000% | 164 | 566 | 342 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 11202 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 480073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492276 | 11699 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 501389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514133 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2012 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 11696 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 522489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535230 | D.A. 3844 20/06/2014 MODIFICO CONTRATO DE OBRAS EN M$ 23.940 | 11696 | 0 | 0 | 0 | 1045 | 522489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535230 | 785 | BIP > SIGFE | 11696 | 0 | 0 | 0 | 260 | 522489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 534445 | 12511 | 0 | 0 | 0 | 280 | 550359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563150 | LA UNICA DIFERENCIA QUE EXISTE ES EL MONTO OTORGADO EN EL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, ESTE FUE OTORGADO POR M$ 1.045 Y RENDIDO EL 12/08/2013 Y NO LO SEÑALADO POR SIGFE POR M$ 260. IDENTIFICANDO COMO GASTO LOS M$ 535.230 PARA EL PROYECTO. | [15 empty] | 17261.7555 | 0 | 0 | 0 | 1542.2642 | 739790.2914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758594.3111 | 0 | 17004.0368 | 0 | 0 | 0 | 1519.3259 | 759637.3297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778160.6924 | 16879.9 | 0 | 0 | 0 | 1519.3259 | 742604.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761004.1833 | 2.5793 | 0.31768 | 0.38047 | -2.2048 |  | 693.7139 | 676.9416 | No hay variaciones significativas entre los montos recomendados versus los contratados y reales. La variación total entre los gastos reales vs lo recomendado es de tan solo el 0.32%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 562209 | 23940 | 4.258% | Aumento de ítem obras civiles para instalación de portones. Monto M$ 23.940. Moneda año 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. Hay un aumento del ítem obras civiles por un Monto M$ 23.940. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 644848 | 630597 | -2.21 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al comparar la rentabilidad de lo recomendado con lo real, la variación es insignificante y menor en un 2,21%. | El proyecto se ejecuto en terminos generales de acuerdo a lo recomendado, las variacioes de los gastos, magnitudes e indicadores de rentabilidad tienen variaciones menores. Con respecto a los plazos existieron aumentos de tiempo importantes por ampliaciones de plazo debido a incremento de obras, paralizaciones y obras extraordinarias. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30035243-0 | REPOSICION REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL I. COMPOSTO | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA SUMATORIA DE LAS DEFICIENCIAS EN INSTALACIONES E INFRAESTRCTURA DEL ESTADIO MUNICIPAL EXPONE A INMINENTES ACCIDENTES Y RIESGO FÍSICO DE LOS USUARIOS, DEBIENDO EN NUMEROSAS OCASIONES SUSPENDER LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS. ADEMÁS NO CUMPLE CON LAS NORMATIVAS MÍNIMAS EXIGIDAS PARA ESTADIOS. | EL PROYECTO DE REPOSICIÓN DE ESTADIO MUNICIPAL ITALO COMPOSRTO, CONSIDERA CAMBIO DE CÉSPED NATURAL A PASTO SINTETICO CON SISTEMA DE DRENAJE. CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS DE AUTORIDADES Y MEJORAMIENTOP DE LAS GRADERÍAS EXISTENTES, 6 TORRES DE ILUMINACIÓN CON GENERADOPR PROPIO, MARCADOR ELECTRÓNICO PARA ESTADIO, RENOVACIÓN DE ARCOPS Y OPTIMIZACIÓN DE BAÑOS Y CAMARINES, CAMBIO DE CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA. | 95623 |  |  |  | 10 | 18 | Se realizaron tres llamado de licitación publica para adjudicar la Consultorías. Al tercer llamado publico de licitación, se pudo adjudicar la Asesoría Técnica de obras, del proyecto, cuyo plazo estaría en función de la inspección de las obras civiles del proyecto. Se realizaron dos aumentos de plazo al contratista de las obras civiles del proyecto por aumentos de obras, por lo que también, se debió realizar aumentos de plazo y honorarios (con recursos municipales) al oferente que se adjudicó las consultorias. El detalle del proceso fue de acuerdo a los siguientes Decretos Alcaldicios (D.A): D.A N°764 de fecha 17.05.2011 se declara desierta la propuesta publica N°18/2011 Asesoría Técnica de Obras Reposición estadio Municipal, Italo Composto. Villa Alemana. D.A N°842 de fecha 06.06.2011 se declara nulo el proceso de licitación publica N°20/2011, de acuerdo a lo solicitado por el secpla; producto de un error en la publicación de textos adjuntos en la licitación, los cuales correspondían al llamado anterior. D.A N°849 de fecha 07.06.2011 se llama a licitación la propuesta N°22/2011 ID:888-22-LP11. D.A N°964 de fecha 12.07.2011 se adjudica la propuesta de Asesoría Técnica de Obra, al oferente Jorge Rivera de la Vega, por un monto de $58.401.200. D.A N°1117 de fecha 01.08.2011 se aprueba contrato de adjudicación suscrito entre la Municipalidad de Villa Alemana y el oferente Jorge Rivera de la Vega. Plazo: 311 días, monto $58.401.200. Inicio contrato: 28.07.2011. Termino contrato: "terminará con el informe de la última etapa de ejecución que incluirá la Recepción Provisoria de la obra, sin observaciones" (Clausula V, Plazo, del contrato). Producto de un aumento de obras y de plazos del proyecto, en cuanto a las Obras Civiles, se realizaron dos anexos de contrato al Asesor Técnico de Obras: D.A N°1427 de fecha 31.08.2012, Se aprueba I Anexo de contrato suscrito con fecha 29 de agosto de 2012), en el que se cancelarán honorarios adicionales al consultor, por existir mayores obras que inspeccionar, en concordancia del aumento de obras del proyecto Reposición Estadio Municipal. Aumento de Plazo: 60 días. Monto: $2.676.000, con fondos municipales. D.A N°1743 de fecha 24.10.2012 Se aprueba II Anexo de contrato suscrito con fecha 22 de octubre de 2012, en el que se cancelarán honorarios adicionales al consultor, por existir mayores obras que inspeccionar, en concordancia del aumento de obras que sufrió el proyecto Reposición Estadio Municipal. Aumento de Plazo: 2 meses y 15 días. Monto: $3.345.000, con fondos municipales. En total hubo un aumento de plazo total de 135 días, equivalente al aumento de plazo de las obras civiles. | 80 | [12 empty] | 8 | 10 | Se observa una diferencia de plazo de dos meses respecto al plazo recomendado, producto de la necesidad de disponer de éstos recursos para realizar gastos administrativos asociados, básicamente a la publicación en medio de comunicación y fotocopias de expediente. 1° Cancelación: Publicación llamado a propuesta, Diario El Mercurio de Valparaíso. Decreto Pago n°2689 de fecha 07.04.2011 por $840.868 Factura: N°010923426 de fecha 20.03.2011. 2° Cancelación: Publicación llamado a propuesta, Diario El Mercurio de Valparaíso. Decreto Pago n°3773 de fecha 17.05.2011 por $385.251 Factura: N°010929670 de fecha 31.03.2011 3° Cancelación: Fotocopias expediente propuesta pública. Decreto pago N°5492 de fecha 01.08.2011 por $37.500 (se incluye copias a otro proyecto) Factura N°001057 del 20.07.2011 a nombre de Jorge Bermúdez Soto por un monto de $34.100. 4° Cancelación: Fotocopias expediente propuesta pública. Decreto pago N°5625 de fecha 09.08.2011 por $52.320. Factura N°001055 del 20.07.2011 a nombre de Jorge Bermúdez Soto. 5° Cancelación: Fotocopias expediente propuesta pública. Decreto pago N°5644 de fecha 10.08.2011 por $119.560. Factura N°001056 del 20.07.2011 a nombre de Jorge Bermúdez Soto. por $60.180 y factura N°001058 del 27.07.2011 a nombre de Jorge Bermúdez Soto por $59.380. 6° Cancelación: Fotocopias expediente propuesta pública. Decreto de pago N°6245 de fecha 23.09.2012 por $4.960. Factura N°001060 del 28.07.2011 a nombre de Jorge Bermúdez Soto. 7° Cancelación: Fotocopias expediente propuesta pública. Decreto de pago N°509 de fecha 14.02.2012 por $23.720 (incluye copias otro a proyecto), factura N°001182 del 03.01.2012 a nombre de Jorge Patricio Bermúdez Soto, por $15.220. A través del Decreto Alcaldicio N°1843 de fecha 21.08.2014, se autorizó a la Dirección de Administración y Finanzas realizar la devolución de los recursos no utilizados por concepto de Gastos Administrativos, asociados a este proyecto, por un monto de $1.843.721. Lo cual se realizó el día 05.09.2014. | 25 | 10 | 13 | La ejecución de las obras civiles de este proyecto, consideró dos aumentos de plazo del contratista, y un aumento de obras, por lo que el plazo de ejecución se extendió, y al sufrir modificaciones que superaban el 10% del monto aprobado, el proyecto fue sometido a Reevaluación y a una asignación de recursos adicionales, en el marco de una modificación del convenio de mandato vigente. Lo anterior se explica en los siguientes decretos alcaldicios: D. Alcaldicio N°478 del 16.03.2011 Llama a propuesta pública N°13/2011 "Reposición estadio Municipal I. Composto. Villa Alemana". ID:888-13-LP11, fecha publicación: 18.03.2011. D. Alcaldicio N°608 de fecha 15.04.2011 que modifica D. Alcaldicio N°478, en el que se modifican fechas programadas en la licitación pública, por requerir de mayor tiempo para responder consultas que implicaron una revisión de antecedentes detallada. D. Alcaldicio N°882 del 16.06.2011 adjudica propuesta a "Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A", por $1.780.878.665, plazo de ejecución 311 días. Orden de compra N°888-25-SE11. D. Alcaldicio N°948 del 06.07.2011 aprueba contrato de Adjudicación. Acta entrega de terreno: 01.08.2011. A través del ORD N°127 de fecha 24.02.2012 el Alcalde de la I. Municipalidad de Villa Alemana, solicita al Gobierno Regional un incremento presupuestario para el ítem de obras civiles. El Aumento de obras se explicó por: a) adecuación de base para colocar cesped sintético B) construcción red de aguas lluvias alternativas. C) extensión red de alcantarillado público Obras extraordinarias: A) muro de socalzado y soporte calle Latorre B) reparación y mejoramiento muro asistente oriente C) red agua de riego cancha de futbol Además, se consideró una disminución de obras relacionadas con paisajismo, al complementarse con otro proyecto. A través del ORD N°31/1/5/540 d fecha 01.03.2012 la Jefa de División Análisis y Control de Gestión del GORE, solicita la reevaluación de esta Iniciativa a la SEREMI de Desarrollo Social. A través del acuerdo N°7250/05/12 del CORE de Valparaíso, se aprueba el incremento presupuestario con cargo al FNDR, aumentando el ítem de obras civiles en $213.225.335 (moneda IDI 2011). D.A N°866 de fecha 04.06.2012, aprueba Anexo de Contrato de Adjudicación de la propuesta publica N°13/2011, por motivos de aumento de plazo por causas ajenas al contratista, y otorgado por tramitación de aprobación de obras extraordinarias, en el Gobierno regional. Se aumenta el plazo en 60 días corridos. D.A N°926 de fecha 15.06.2012 aprueba la modificación de convenio mandato, con asignación adicional de recursos para ítem de obras civiles. D.A N°1161 de fecha 01.08.2012 se aprueba el II Anexo de contrato con la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A, aumentando por acuerdo de ambas partes por un monto de $183.331.372 impuesto incluido, más un aumento de plazo por el termino de 32 días corridos, a contar del día 07 de agosto de 2012. | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 21 | 21 | 0 | Fechas: Recomendación Técnica: Marzo 2010. Aprobación CORE: Septiembre 2010 Convenio de mandato: Enero 2011 D.A Aprueba Convenio: Marzo 2011 Licitación: Marzo 2011 Adjudicación: Julio: 2011 Inicio de obras: Agosto de 2011 Término de Obras: Sept 2012 Recepción provisoria: Octubre 2012 Termino A.T.O: Enero 2013. Respecto a las Obras Civiles, se realizan dos anexos de contrato con aumento de plazos: D.A N°866 de fecha 04.06.2012, aprueba Anexo de Contrato de Adjudicación de la propuesta publica N°13/2011, por motivos de aumento de plazo por causas ajenas al contratista, y otorgado por tramitación de aprobación de obras extraordinarias, en el Gobierno regional. Se aumenta el plazo en 60 días corridos. D.A N°926 de fecha 15.06.2012 aprueba la modificación de convenio mandato, con asignación adicional de recursos para ítem de obras civiles. D.A N°1161 de fecha 01.08.2012 se aprueba el II Anexo de contrato con la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A, aumentando por acuerdo de ambas partes por un monto de $183.331.372 impuesto incluido, más un aumento de plazo por el termino de 32 días corridos, a contar del día 07 de agosto de 2012. Total aumento de plazo: 132 días. Producto de un aumento de obras y de plazos del proyecto, en cuanto a las Obras Civiles, se realizaron dos anexos de contrato al Asesor Técnico de Obras: D.A N°1427 de fecha 31.08.2012, Se aprueba I Anexo de contrato suscrito con fecha 29 de agosto de 2012). Aumento de Plazo: 60 días. Monto: $2.676.000, con fondos municipales. D.A N°1743 de fecha 24.10.2012 Se aprueba II Anexo de contrato suscrito con fecha 22 de octubre de 2012, en el que se cancelarán honorarios adicionales al consultor, por existir mayores obras que inspeccionar, en concordancia del aumento de obras que sufrió el proyecto Reposición Estadio Municipal. Aumento de Plazo: 2 meses y 15 días. Monto: $3.345.000, con fondos municipales. En total hubo un aumento de plazo total de 135 días, equivalente al aumento de plazo de las obras civiles. El plazo de contrato del ATO finalizó los primeros días de enero de 2013. Entre el D.A que aprueba el convenio de mandato en Marzo del año 2011 y el termino de vigencia del A.T.O en Enero de 2013, da un tiempo de ejecución real de 21 meses. | 110 | 110 | De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, la ejecución de las obras civiles consideró dos aumentos de plazo y un aumento de obras, por lo que el plazo de ejecución se extendió en 135 días adicionales y al sufrir modificaciones que superaban el 10% del monto aprobado, el proyecto fue sometido a Reevaluación y a una asignación de recursos adicionales, en el marco de una modificación del convenio de mandato vigente. Producto de este aumento de obras y de plazos del proyecto, en cuanto a las Obras Civiles, se realizaron dos anexos de contrato al Asesor Técnico de Obras | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2011-08-01 | [14 empty] | 2022611 | 3296 | 2025907 | 2044022 | -18115 | CONSULTORÍAS: D.A N°1117 de fecha 01.08.2011 se aprueba contrato de adjudicación suscrito entre la Municipalidad de Villa Alemana y el oferente Jorge Rivera de la Vega. Plazo: 311 días, monto $58.401.200. Inicio contrato: 28.07.2011. Termino contrato: "terminará con el informe de la última etapa de ejecución que incluirá la Recepción Provisoria de la obra, sin observaciones" (Clausula V, Plazo, del contrato). Producto de un aumento de obras y de plazos del proyecto, en cuanto a las Obras Civiles, se realizaron dos anexos de contrato al Asesor Técnico de Obras: D.A N°1427 de fecha 31.08.2012, Se aprueba I Anexo de contrato suscrito con fecha 29 de agosto de 2012), en el que se cancelarán honorarios adicionales al consultor, por existir mayores obras que inspeccionar, en concordancia del aumento de obras del proyecto Reposición Estadio Municipal. Aumento de Plazo: 60 días. Monto: $2.676.000, con fondos municipales. D.A N°1743 de fecha 24.10.2012 Se aprueba II Anexo de contrato suscrito con fecha 22 de octubre de 2012, en el que se cancelarán honorarios adicionales al consultor, por existir mayores obras que inspeccionar, en concordancia del aumento de obras que sufrió el proyecto Reposición Estadio Municipal. Aumento de Plazo: 2 meses y 15 días. Monto: $3.345.000, con fondos municipales. En total hubo un aumento de plazo total de 135 días, equivalente al aumento de plazo de las obras civiles, con cargo a recursos municipales. OBRAS CIVILES: D. Alcaldicio N°882 del 16.06.2011 adjudica propuesta a "Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A", por $1.780.878.665, plazo de ejecución 311 días. Orden de compra N°888-25-SE11. D. Alcaldicio N°948 del 06.07.2011 aprueba contrato de Adjudicación. Acta entrega de terreno: 01.08.2011. D.A N°866 de fecha 04.06.2012, aprueba Anexo de Contrato de Adjudicación de la propuesta publica N°13/2011, por motivos de aumento de plazo por causas ajenas al contratista, y otorgado por tramitación de aprobación de obras extraordinarias, en el Gobierno regional. Se aumenta el plazo en 60 días corridos. D.A N°1161 de fecha 01.08.2012 se aprueba el II Anexo de contrato con la empresa Ingeniería y Construcción Puerto Principal S.A, aumentando por acuerdo de ambas partes por un monto de $183.331.372 impuesto incluido, más un aumento de plazo por el termino de 32 días corridos, a contar del día 07 de agosto de 2012. Total contratado: M$1.964.210. GASTOS ADMINISTRATIVOS: El Gobierno Regional Traspasó al Municipio M$3.296 por concepto de Gastos Administrativos. Se realizaron siete cancelaciones o pagos por concepto de publicación en medios de comunicación del llamado de licitación y reiteradas fotocopias de expediente. En total, se realizó un gasto de $1.452.279, por lo que, a través del Decreto Alcaldicio N°1843 de fecha 21.08.2014, se autorizó a la Dirección de Administración y Finanzas realizar la devolución de los recursos no utilizados por concepto de Gastos Administrativos, asociados a este proyecto, por un monto de $1.843.721. Lo cual se realizó el día 05.09.2014. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 18810 | 18810 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La unidad de medida es metros cuadrados de superficie intervenida, no de construcción. Si bien, la magnitud recomendada corresponde a 313m², esto se explica porque en la etapa de diseño de este proyecto, se obtuvo la recomendación técnica, y ciertos indicadores en la ficha IDI no pueden ser modificados en la etapa de ejecución, por contar con rate anterior. Sin embargo, en el perfil del proyecto en la etapa de ejecución la superficie recomendada fue de 18.810 m² app. Superficie compuesta por: 8.400 m2 de cancha, 1.860 m2 de estacionamientos, 2.415 m2 de canchas de tenis, 1.461 m² edificaciones, 2.890 m² de circulaciones y 1.784 m² de obras varias y anexas. Cabe señalar, que el aumento de obras y obras extraordinarias realizadas al proyecto, no alteraron la superficie total considerada en el proyecto, es decir, se ejecutaron dentro de los m² que consideraba el proyecto inicial. | La unidad de medida es metros cuadrados de superficie intervenida, no de construcción. Si bien, la magnitud recomendada corresponde a 313m², esto se explica porque en la etapa de diseño de este proyecto, se obtuvo la recomendación técnica, y ciertos indicadores en la ficha IDI no pueden ser modificados en la etapa de ejecución, por contar con rate anterior. Sin embargo, en el perfil del proyecto en la etapa de ejecución la superficie recomendada fue de 18.810 m² app. Superficie compuesta por: 8.400 m2 de cancha, 1.860 m2 de estacionamientos, 2.415 m2 de canchas de tenis, 1.461 m² edificaciones, 2.890 m² de circulaciones y 1.784 m² de obras varias y anexas. Cabe señalar, que el aumento de obras y obras extraordinarias realizadas al proyecto, no alteraron la superficie total considerada en el proyecto, es decir, se ejecutaron dentro de los m² que consideraba el proyecto inicial. | [12 empty] | Recepción provisoria Sin Observaciones. Fecha entrega terreno: 01 de agosto del 2011 Monto del contrato: $1.780.878.665 Iva incluido. Aumento de Obras: $183.331.372 Iva Incl. Monto total contrato con aumento de Obras: $1.964.210.037 Plazo de ejecución: 311 días Aumento de Plazo 1: 60 días corridos. D.A N°866 del 04.06.2012 Aumento de Plazo 2: 32 días corridos. D.A N°1161 de fecha 01.08.2012 Plazo ejecución con aumento de plazo: 403 días corridos. Fecha termino Contractual: 07.06.2012 Fecha termino con aumento de plazo: 07.09.2012 Fecha termino efectivo: 07.09.2012 Tiempo total ejecución: 403 días corridos Días otorgados para subsanar observaciones: 40 días corridos Fecha Término sin observaciones: 17.10.2012 Observaciones identificadas y subsanadas: Nivelación de gravilla sector estacionamientos. Detalles caseta grupo Generador Detalles en redes sanitarias Fijación de remaches en asientos de gradas Cancha de tenis, falta retiro de piedrecillas, colocación de capa de ladrillo y compactacion Detalles en Obras eléctricas Falta remate de terminaciones finas de camarines, baños y duchas. | 24/10/11 | Recepción provisoria Sin Observaciones. Fecha entrega terreno: 01 de agosto del 2011 Monto del contrato: $1.780.878.665 Iva incluido. Aumento de Obras: $183.331.372 Iva Incl. Monto total contrato con aumento de Obras: $1.964.210.037 Plazo de ejecución: 311 días Aumento de Plazo 1: 60 días corridos. D.A N°866 del 04.06.2012 Aumento de Plazo 2: 32 días corridos. D.A N°1161 de fecha 01.08.2012 Plazo ejecución con aumento de plazo: 403 días corridos. Fecha termino Contractual: 07.06.2012 Fecha termino con aumento de plazo: 07.09.2012 Fecha termino efectivo: 07.09.2012 Tiempo total ejecución: 403 días corridos Días otorgados para subsanar observaciones: 40 días corridos Fecha Término sin observaciones: 17.10.2012 | 05/12/13 | SI | 04/11/13 | El recinto esta operativo en un 100% |  | En Operación |  | CARLA ANDREA CERNA CONTRERAS | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA |  |  |  |  | 4025200% | 4025200% | 0 | 4055600% | 304 | 4062600% | 70 | 4072900% | 103 | 4075600% | 130 | 4075600% | 0 | 4078400% | 28 | 532 | 532 | Se verifica y se corrige la informacion administrativa. No se dispone de la fecha de aprobacion del proyecto por el Consejo Regional. | [23 empty] | 60000 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1766535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829735 | 60000 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 1766535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829735 | Monto recomendado correspondiente la ficha 2010 moneda presupuestaria. Monto recomendado que da origen a la ejecucion presupuestaria segun convenio mandato. | 64422 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1964210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030084 | HUBO REINTEGRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS POR M$ 1.844 HUBO AUMENTO DE CONTRATO POR OBRAS DE M$ 183.331 | 64422 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1964210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030084 | -13938 | BIP < SIGFE | 76516 | 0 | 0 | 0 | 3296 | 1964210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044022 | 86207 | 0 | 0 | 0 | 3604 | 2180291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270102 | HUBO REINTEGRO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS ENTREGADOS POR M$ 1.840 LA DIFERENCIA QUE DEMUESTRA EN EL GASTO DE SIGFE, CONSIDERA LA CONSULTORIA DE ETAPA DE DISEÑO, LA CUAL NO CORRESPONDE Y SE CONSIDERA SOLO ETAPA DE EJECUCIÓN EN EL PROYECTO. | [15 empty] | 94743.3301 | 0 | 0 | 0 | 5053.1755 | 2789464.8725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889261.3782 | 3037340.3349 | 98880.3224 | 0 | 0 | 0 | 4862.9224 | 3026842.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3130585.9281 | 96459.6557 | 0 | 0 | 0 | 4862.9224 | 2941896.7115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3043219.2897 | 8.3525 | 5.3286 | 5.4646 | -2.7907 | 0.19356 | 161.7873 | 156.4007 | Producto de un aumento de obras y de plazos del proyecto, en cuanto a las Obras Civiles, se realizaron dos anexos de contrato al Asesor Técnico de Obras. Se realizaron tres llamado de licitación publica para adjudicar la Consultorías. Proyecto fue sometido a Reevaluación y a una asignación de recursos adicionales, en el marco de una modificación del convenio de mandato vigente. Sin embargo sus costros reales de ejecución se encuentran dentro de la variación aceptable del +-10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2151842 | 2251028 | 4.6094 | Producto de un aumento de obras y de plazos del proyecto, en cuanto a las Obras Civiles, se realizaron dos anexos de contrato al Asesor Técnico de Obras | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1 | 1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO hubo variaciones relevantes en la rentabilidad social del proyecto. En este sentido el proyecto sigue siendo rentable socialmente. | El proyecto se ejecutó con incrementos de plazos y costos, sin embargo cumplió con el objetivo de Reponer el Estadio Municipal. | LESTER EUGENIO CAMPOS AGUILERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101413-0 | REPOSICION REPOSICION PLAZA MUNICIPAL COMUNA DE JUAN FERNANDEZ | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | JUAN FERNANDEZ | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PLAZA DE LA COMUNA FUE ARRASADA POR EL TSUNAMI, LUEGO SE REALIZO UN HABILITACION, PERO AUN QUEDA REALIZAR MEJORAMIENTOS DE MANERA INTEGRAL COMO LOS PAVIMENTOS, AREAS VERDES Y ESPACIOS DUROS | CONSISTE EN LA REPOSICION DE LAS PLAZAS DE LA COMUNA, TANTO LA PLAZA DE ARMAS (SUR), COMO LA PLAZA SEDE SOCIAL (NORTE). CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE 1.188 M2 DE PAVIMENTOS DE BALDOSA EN LA PLAZA NORTE Y 1.406 M2 DE PAVIMENTOS DE BALDOSA PARA LA PLAZA SUR, JUEGOS INFANTILES, 2 PUENTES PEATONALES SOBRE EL ESTERO ENTRE AMBAS PLAZAS, 116 M2 DE ACERAS, 2.265 M2 DE AREAS VERDES, PAISAJISMO, 1 PERGOLA PARA LA PLAZA NORTE Y 2 PERGOLAS PARA LA PLAZA SUR | 832 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 6 | 6 | No se presentaron cambios en el tiempo contemplado de las consultarías. | 0 | [12 empty] | 1 | 1 | Estos gastos se realizan durante primeros meses de los contratos. | 0 | 6 | 6 | Se cumplió con el plazo contractual, a pesar de existir modificaciones de contrato, ninguna aumento el plazo del mismo. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | No existieron modificaciones con aumentos de plazo en el desarrollo del proyecto. | -14.2857 | -14.2857 | Se cumplió con el plazo contractual a pesar de existir modificaciones de contrato que no afectaron al plazo de ejecución. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2013-11-22 | [14 empty] | 628434 | 2362 | 630796 | 655096 | -24300 | Resolución Aprueba Contrato N° 156 de fecha 10/12/2013 con Waldo Sanchez Roman, por un monto de $ 568.035.891 y un plazo de 154 días corridos. Res. N° 2986 del 05/05/2014 Aprueba Obras Extraordinarias por $ 15.688.722, Disminución de Obras por $ 27.023.510. Res. N° 5007 de fecha 01 /09/2014 Aprueba aumento de obras por $ 56.565.048. Res. N° 6148 de fecha 27/10/2014 Aprueba Obras Extraordinarias por $ 29.150.319. Monto final del contrato: $ 642.416.470. No se pudo ingresar este monto total como gasto en BIP porque sobrepasaba el máximo autorizado (mensaje del sistema) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5729 | 5729 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones realizadas al contrato no significaron un cambio en las magnitudes del proyecto. | No hubo modificaciones a la magnitud del proyecto. | [12 empty] | La Comisión Receptora recibe las obras con reserva, otorgando al contratista una calificación de 100 puntos de un máximo de 100. | 11/04/14 |  |  | SI | 21/04/14 | El Proyecto opera de forma normal. |  | En Operación |  | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4137300% | 4137300% | 0 | 4151400% | 141 | 4084800% |  | 4157100% | 723 | 4157800% | 730 | 4160000% | 22 | 4154800% |  | 175 | 175 | Se validan las fechas de acuerdo a los antecedentes recopilados. | [23 empty] | 10557 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 553700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566552 | 10557 | 0 | 0 | 0 | 2295 | 553700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566552 | Montos corregidos de acuerdo a tabla enviada para convertir a moneda 2011. | 10318 | 0 | 0 | 0 | 2362 | 642416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655096 | Resolución Aprueba Contrato N° 156 de fecha 10/12/2013 con Waldo Sanchez Roman, por un monto de $ 568.035.891 y un plazo de 154 días corridos. Res. N° 2986 del 05/05/2014 Aprueba Obras Extraordinarias por $ 15.688.722, Disminución de Obras por $ 27.023.510. Res. N° 5007 de fecha 01 /09/2014 Aprueba aumento de obras por $ 56.565.048. Res. N° 6148 de fecha 27/10/2014 Aprueba Obras Extraordinarias por $ 29.150.319. Monto final del contrato: $ 642.416.470. No se pudo ingresar este monto total como gasto en BIP porque sobrepasaba el máximo autorizado (mensaje del sistema) | 10318 | 0 | 0 | 0 | 2362 | 642416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655096 | 0 | BIP = SIGFE | 10318 | 0 | 0 | 0 | 2362 | 642416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655096 | 10963 | 0 | 0 | 0 | 2545 | 678300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691808 | La diferencia que se presenta con SIGFE es porque el Contrato sufrió modificaciones, montos que no permitió ingresar la página del BIP, por superar el máximo permitido. | [15 empty] | 15576.4641 | 0 | 0 | 0 | 3386.7745 | 816973.668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835936.9066 | 0 | 14997.609 | 0 | 0 | 0 | 3434.0004 | 932964.6229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951396.2323 | 14791.1642 | 0 | 0 | 0 | 3434.0004 | 915238.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933463.8685 | 13.812 | 11.6668 | 12.0279 | -1.8848 |  | 162.9366 | 159.7554 | Se verifica que existieron disminuciones y aumentos de obras extraordinarias por M$74.380.579. Monto por sobre el 10% contratado, razón para reevaluar. Situación que no se produjo. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 619528 | 74380 | 12.01% | Modificaciones que experimento el Ítem Obras Civiles especificadas anteriormente. Incremento de M$ 74.380 es la variación neta que experimento el contrato en pesos del año 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado oficialmente, no obstante el movimiento de modificaciones, disminuciones y aumentos de obras extraordinarias ameritaba el ingreso para una verdadera reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 480530 | 518155 | 7.8299 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34910 | 37643 | 7.8287 | Real > Recomendado | Derivado del aumento de los costos en obras civiles los indicadores aumentaron en un +7,83% | No hay detalles técnicos ni presupuestarios referidos a las diversas modificaciones. Se desconoce, por tanto, si tales modificaciones alteraron lo diseñado originalmente y en que medida. | GUSTAVO AVILA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30084213-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO POB. SOR TERESA LA CALERA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | LA CALERA | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA POBLACIÓN SOR TERESA CORRESPONDE A VIVIENDAS CONSTRUIDAS POR EL SERVIU EN EL AÑO 1995, CON UN SISTEMA DE FOSAS SEPTICAS, QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN COLMATADAS CREANDO UN FOCO DE INSALUBRIDAD, POR ELLO CON DICHO PROYECTO SE PRETENDE DAR UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA | LA INICIATIVA DE INVERSION, CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE ALCANTARILLADO PUBLICO CON SUS RESPECTIVAS UNIONES DOMICILIARIAS PARA 60 FAMILIAS DEL SECTOR DE SOR TERESA EN EL DISTRITO DE ARTIFICIO. | 240 |  |  |  | 7 | 8 | El proyecto tuvo Ampliaciones de Plazo. La Primera según Decreto Alcaldicio Nº1642/2014 de fecha 17 de julio de 2014 con I Anexo de Contrato de fecha 31 de julio de 2014. por 60 días corridos. II Ampliación de 60 días corridos. Mediante Decreto Alcaldicio Nº2149/2014 de fecha 15 de septiembre de 2014 y Anexo de contrato de fecha 17 de septiembre de 2014 | 14.2857 | [12 empty] | 1 | 8 |  | 700 | 7 | 8 | El proyecto tuvo Ampliaciones de Plazo. La Primera según Decreto Alcaldicio Nº1642/2014 de fecha 17 de julio de 2014 con I Anexo de Contrato de fecha 31 de julio de 2014. por 60 días corridos. II Ampliación de 60 días corridos. Mediante Decreto Alcaldicio Nº2149/2014 de fecha 15 de septiembre de 2014 y Anexo de contrato de fecha 17 de septiembre de 2014 | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 | Que por el aumento de partidas, 61 uniones domiciliarias, no consideradas en el proyecto original y por inundaciones por lluvias intensas durante la ejecución del proyecto, roturas y reposición de ductos de aguas servidas, cambios de materialidad necesarios que llevaron a compensaciones de partidas lo cual ha producido un atraso en el avance de las obras no imputable al contratista, sumado a los tiempos que se necesitan para realizar las obras adicionales se considero un aumento de plazo en 60 días corridos. | 28.5714 | 28.5714 | LAS VARIACIONES SE ENCUENTRAN JUSTIFICADAS POR LA UNIDAD TECNICA, SE REGISTRARON DOS AMPLIACIONES DE PLAZO POR 60 DIAS, DEBIDO A QUE POR EL AUMENTO DE PARTIDAS, 61 UNIONES DOMICILIARIAS, NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL Y POR INUNDACIONES POR LLUVIAS INTENSAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, ROTURAS Y REPOSICIÓN DE DUCTOS DE AGUAS SERVIDAS, CAMBIOS DE MATERIALIDAD NECESARIOS QUE LLEVARON A COMPENSACIONES DE PARTIDAS LO CUAL HA PRODUCIDO UN ATRASO EN EL AVANCE DE LAS OBRAS NO IMPUTABLE AL CONTRATISTA, SUMADO A LOS TIEMPOS QUE SE NECESITAN PARA REALIZAR LAS OBRAS ADICIONALES SE CONSIDERO UN AUMENTO DE PLAZO EN 60 DÍAS CORRIDOS. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-02-27 | [14 empty] | 309094 | 0 | 309094 | 309095 | -1 | Contrato original de fecha, 17 de enero 2014, con un monto de $290.639.366 (IVA incluido) Ampliación de Plazo, mediante Decreto Alcaldicio Nº1642/2014, de fecha 17 de julio de 2014 y Anexo de Contrato de fecha 31 de julio de 2014 , aumento de días corridos 60. Aumento de Obra, mediante Decreto Alcaldicio Nº2149/2014, de fecha 15 de septiembre de 2014 y Anexo de Contrato de fecha 17 de septiembre de 2014, con un monto de $8.954.518 y Ampliacion de plazo en 60 días corridos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1007 | 1007 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se realizo un Aumento de Obra, principalmente en 61 conexiones domiciliarias que no fueron consideradas en el proyecto original y que se debieron conectar para dejar el sistema completo y operativo, de ese modo el proyecto podía ser recepcionado por ESVAL. | No presento modificaciones de los metros lineales no el número de uniones domiciliarias. Los aumentos se debieron a la conexión de las UD a la red domiciliaria. | [12 empty] | La Recepción provisoria no presenta Observaciones. Se detallan los contratos respectivos, ya que el proyecto tuvo dos ampliaciones de Contrato. La Primera por Aumento de Plazo, en 60 días corridos y la Segunda por Aumento de obras por $8.954.518. Respecto de los Plazos el contrato original por 150 días corridos, fecha 27 de julio de 2014 y su termino efectivo el 14 de octubre de 2014. | 14/10/14 |  |  | SI | 15/10/14 |  |  | En Operación |  | MARISOL PEÑA CORREA | MUNICIPALIDAD DE LA CALERA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4092600% | 4163900% | 713 | 4167400% | 35 | 4173000% | 56 | 4167700% |  | 4167700% |  | 4169700% | 20 | 4175900% | 62 | 833 | 120 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 9100 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 220978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231878 | 9645 | 0 | 0 | 0 | 1908 | 299602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311155 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2012 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 9500 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 299594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310973 | HUBO AUMENTO DE CONTRATO EN OBRAS POR M$ 8.955 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 1879 | 299594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310973 | 1878 | BIP > SIGFE | 9500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309095 | 9937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323315 | NO HAY DIFERENCIAS ENTRE LO INFORMADO POR SIGFE Y BIP | [15 empty] | 14022.056 | 0 | 0 | 0 | 2774.1866 | 435585.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452381.3206 | 452382.6699 | 13408.1188 | 0 | 0 | 0 | 2651.3992 | 422843.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438903.0375 | 13405.4202 | 0 | 0 | 0 | 2651.3992 | 422843.5195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438900.3389 | -2.9794 | -2.98 | -2.9252 | -0.00061486 | -2.9803 | 435.8494 | 419.9042 | Cuando el proyecto se licito, las empresas presentaron presupuestos mayores al monto originalmente aprobado por lo cual la iniciativa fue reevaluada. Los montos identifcados en el cuadro superior corresponden a los presentados en la reevalución y sus variaciones son negativas, lo que implica que los montos definidos originalmente en la evaluación ex antes, no representaban los precios de mercados para obras de estas caracteristicas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 264819 | 299593 | 113.1% | El proyecto fue ingresado a Reevaluación, siendo recomendado por un monto de $299.602.000. Posteriormente siendo adjudicado por $290.639.366 y otorgándose un aumento de Obra por $8.954.518.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 264819 | 335269 | 26.6031 | Se realizo un Aumento de Obra, principalmente en 61 conexiones domiciliarias que no fueron consideradas en el proyecto original y que se debieron conectar para dejar el sistema completo y operativo, de ese modo el proyecto podía ser recepcionado por ESVAL. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 258073 | 249177 | -3.4471 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 22500 | 21725 | -3.4444 | Real < Recomendado | Las variaciones fueron insignificativas y no impicaron variaciones respecto de la alternativa de solución. | El proyecto se ajusto a la alternativa desarrollado en diseño esta no fue modificada, sin embargo el proyecto se reevaluó debido a que el presupuesto original estaba desactualizado al momento de la licitación. El proyecto esta operativo. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30094236-0 | REPOSICION REPOSICION PL.TRATAMIENTO Y EXTENSION ALCANT. LA ÑIPA PETORCA | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | PETORCA | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PLANTA EXISTENTE ES INSUFICIENTE PARA ACTUALES REQUERIMIENTOS DE TRATAMIENTO, Y EL NUEVO SECTOR DE ESTUDIO CARECE DE ALCANTARILLADO PÚBLICO, CADA CASA CUENTA CON UNA SOLUCIÓN PARTICULAR DE FOSA Y POZO ABSORBENTE, LOS CUALES SE COLMATAN EN POCO TIEMPO PRODUCIENDOSE PROBLEMAS. | SE CONTEMPLA REALIZAR LA EXTENSION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE EN DOS SECTORES LA LOCALIDAD DE LA ÑIPA, Y CONSTRUIR PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. SE ADJUNTAN DISEÑOS PARA EVALUAR DETALLES DE PROYECTO. SE CONTEMPLA UNA EXTENSION DE APROXIMADAMENTE 1300 METROS LINEALES DE EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA CUBRIR AMBOS SECTORES. | 1430 |  |  |  | 8 | 6 | Las fechas y plazos corresponden al plazo original (3meses) y a una ampliación de plazo de 3 meses. El aumento de plazo se fundamentó en la necesidad de seguir prestando asesoría considerando aumento de plazo y de obras civiles. Los documentos asociados al contrato son los siguientes: - Contrato de fecha 20/02/2013 - Decreto Alcaldicio Nº 571 de fecha 20/03/2013 que aprueba contrato. - Resolución Afecta Nº 124 de fecha 18/10/2013 que aprueba modificación de convenio mandato completo de fecha 23/09/2013. - Decreto Alcaldicio Nº 2318 de fecha 18/12/2013 que aprueba modificación de convenio contrato. - Liquidación de Contrato. - Decreto Alcaldicio Nº 2197 de fecha 30/07/2013 que aprueba liquidación de contrato. | -25 | [16 empty] | 8 | 2 | Modificación de Plazo Nº 1 - Decreto Alcaldicio Nº 747 de fecha 10/04/2013. - Anexo de Contrato de fecha 10/04/2013. - Resolución Nº 3 DOM de fecha 15/02/2013. - Aumento de plazo: 72 días corridos. - Causa: Redistribución de uniones domiciliarias. Modificación de Plazo Nº 2 - Decreto Alcaldicio Nº 972 de fecha 13/05/2013. - Anexo de Contrato de fecha 13/05/2013. - Resolución Nº 11 DOM de fecha 30/04/2013. - Aumento de plazo: 42 días corridos. - Causa: Modificación de emplazamiento de planta de tratamiento, cancha de secado. Modificación de Plazo Nº 3 - Decreto Alcaldicio Nº 1516 de fecha 22/08/2013. - Anexo de Contrato de fecha 22/08/2013. - Resolución Nº 16 DOM de fecha 14/07/2013. - Aumento de plazo: 72 días corridos. - Causa: Modificación de emplazamiento de planta de tratamiento, caseta de control, cambio de materialidad de puertas. Modificación de Plazo Nº 4 - Decreto Alcaldicio Nº 1596 de fecha 05/09/2013. - Anexo de Contrato de fecha 05/09/2013. - Resolución Nº 18 DOM de fecha 23/08/2013. - Aumento de plazo: 40 días corridos. - Causa: Modificación de emplazamiento de planta de tratamiento, caseta de control, cambio de materialidad de puertas (aprobación pendiente GORE). | -75 | Variación del -100% al -50% | Variación de -100% a -50% | [28 empty] | 8 | 8 | 7 | 8 | 1 | Modificación de Plazo Nº 1 - Decreto Alcaldicio Nº 747 de fecha 10/04/2013. - Anexo de Contrato de fecha 10/04/2013. - Resolución Nº 3 DOM de fecha 15/02/2013. - Aumento de plazo: 72 días corridos. - Causa: Redistribución de uniones domiciliarias. Modificación de Plazo Nº 2 - Decreto Alcaldicio Nº 972 de fecha 13/05/2013. - Anexo de Contrato de fecha 13/05/2013. - Resolución Nº 11 DOM de fecha 30/04/2013. - Aumento de plazo: 42 días corridos. - Causa: Modificación de emplazamiento de planta de tratamiento, cancha de secado. Modificación de Plazo Nº 3 - Decreto Alcaldicio Nº 1516 de fecha 22/08/2013. - Anexo de Contrato de fecha 22/08/2013. - Resolución Nº 16 DOM de fecha 14/07/2013. - Aumento de plazo: 72 días corridos. - Causa: Modificación de emplazamiento de planta de tratamiento, caseta de control, cambio de materialidad de puertas. Modificación de Plazo Nº 4 - Decreto Alcaldicio Nº 1596 de fecha 05/09/2013. - Anexo de Contrato de fecha 05/09/2013. - Resolución Nº 18 DOM de fecha 23/08/2013. - Aumento de plazo: 40 días corridos. - Causa: Modificación de emplazamiento de planta de tratamiento, caseta de control, cambio de materialidad de puertas (aprobación pendiente GORE). | -12.5 | 0 | DE ACUERDO A INFORMACION LOS PLAZOS FUERON MENORES A LAS IDENTIFICADAS EN LA EVALUCIÓN EXANTES, LO QUE IMPLICA QUE SU CRONOGRAMA FUE BIEN FORMULADO, YA QUE LA VARIACIÓN ES MARGINAL, SIN EMBARGO SE REGISTRARON CUATRO MODIFICACIONES DE PLAZO QUE TOTALIZAN 226 DÍAS CORRIDOS POR LAS SIGUIENTES RAZONES: - REDISTRIBUCIÓN DE UNIONES DOMICILIARIAS. - MODIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CANCHA DE SECADO. - MODIFICACIÓN DE EMPLAZAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO, CASETA DE CONTROL, CAMBIO DE MATERIALIDAD DE PUERTAS. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 2012-08-21 | [14 empty] | 570406 | 0 | 570406 | 570407 | -1 | -No existen pago efectuado con recursos propios. -La Consultoría fue pagada en un 100%. No existieron aumentos de monto más allá de lo convenido. -Obra Civil fue pagada en un 100%. No existieron aumentos por obras extraordinarias. -Contrato Obra Civil: 13/08/2012. Monto $ 552.240.000.- -Contrato Consultoría: 20/02/2013. Monto $ 8.950.000.- -Contrato Modificatorio Consultoría: 18/12/2013. Aumento de Monto: $ 9.216.000.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 71 | 71 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La diferencia e puede deber a que al momento de crear la ficha no existía la opción "NRO UNIONES DOMICILIARIAS". | LA MAGNITUD RECOMENDADO EX ANTES ESTA MAL INFORMADA, SIEMPRE EL PROYECTO CONSIDERO 71 UNIDADES DOMICILIARIAS, SITUACIÓN QUE NO FUE CORREGIDA EN REPORTE IDI. | [12 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra se efectuó el 06/06/2014. No hubo multas ni observaciones a la obra ejecutada al momento de recibirlas. No hubo aumento de obra. El plazo efectivo de ejecución fue de 409 días corridos. La Recepción Provisoria fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio Ex.Nº 1804 de fecha 17/06/2014. | 06/06/14 | La Recepción Definitiva de la Obra se efectuó el 16/06/2015. No hubo observaciones a la Recepción. La Recepción Definitiva fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio Ex.Nº 1007 de fecha 25/06/2015. | 16/06/15 | SI | 05/10/13 | No se encuentra el 100% de las viviendas conectadas al alcantarillado (faltan colectores y UD) |  | En Operación |  | VICTOR REBOLLEDO BENITEZ | MUNICIPALIDAD DE PETORCA |  |  |  |  | 4066700% | 4066700% | 0 | 4092800% | 261 | NA |  | 4113400% | 206 | 4113400% | 206 | 4114200% | 8 | 4116500% | 23 | 498 | 498 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 18380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478252 | 18380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 478252 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2011 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570406 | NO HUBO MODIFICACION DE CONTRATO DE OBRAS HUBO AUMENTO DE CONTRATO DE CONSULTORIA SEGUN D.A. 2318 18-12-2013 | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570406 | -1 | BIP = SIGFE | 18166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570407 | 19284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614634 | NO HAY DIFERENCIAS ENTRE LO INFORMADO POR SIGFE Y BIP | [15 empty] | 29165.3908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729740.6115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758906.0023 | 847412.8098 | 26411.4439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 814820.1652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841231.609 | 26018.7939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 803311.8784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829330.6723 | 10.8479 | 9.2798 | 10.0818 | -1.4147 | -2.1338 | 11680.7137 | 11314.2518 | LAS VARIACIONES FUERON POCO SIGNIFICATIVAS RESPECTO DEL LOS COSTOS CONTRATADOS Y LOS GASTOS REALES DEL PROYECTO, ESTO DEBIDO A LOS AJUSTES DE LOS VALORES DESPUES DE LA REEVALUACIÓN. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 562440 | 628033 | 11.6622 | EL PROYECTO SI BIEN SE REEVALUO, EL PORCENTAJE FUE LEVEMENTE SOBRE EL 10 %, Y SE DEBIO PRINCIPALMENTE A MODIFICACIONES DE OBRAS Y AUMENTO DE LA CONSULTORIA, SIN EMBARGO LA UNIDAD TECNICA JUSTIFICO EN DETALLE LAS MODIFICACIONES Y REEVALUACIONES, POR LO CUAL SE APROBO LA CONTINUIDAD DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 48052 | 52511 | 9.2795 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR RECOMENDADO CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN QUE SE REALIZO EN EL REPORTE DESPUES DE LA REEVALUACIÓN, NO QUEDANDO REGISTRO EN EL BIP DEL INDICADOR ORIGINAL. | EL PROYECTO SI BIEN SE REEVALUO LA UNIDAD RESPONSABLE JUSTIFICO EN DETALLE LAS MODIFICACIONES DE LA ETAPA, LO QUE PERMITIO DAR TERMINO ADECUADO A LAS OBRAS. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068482-0 | INSTALACION INSTALACION SERVICIO A. P. R. SAN JUAN - EL TRANQUE, SAN ANTONIO. | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD RURAL SAN JUAN-EL TRANQUE A MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE RURAL, PERMANENTE, CONTINUO Y DE CALIDAD SANITARIA. | LA EJECUCIÓN DE OBRAS PERMITIRÁN DOTAR DE UN SERVICIO PERMANENTE, CONTINUO Y DE CALIDAD SANITARIA, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REGULACIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN E IMPULSIÓN, INSTALACIÓN DE ARRANQUES DOMICILIARIOS, CASETA DE TRATAMIENTO Y OBRAS ELÉCTRICAS,OBRAS PROYECTADAS A UN TIEMPO DE PREVISIÓN A 20 AÑOS. | 628 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 15 | 1.- Aumento de plazo de 90 dias aprobado por Res. DOH RV N° 1421 03/08/2010: Retraso en entrega de información relevante para desarrollo del estudio por parte de Municipalidad, Vialidad, Servicio de Salud, que afecta programa trabajo de consultoría. 2.- Aumento de plazo de 60 dias aprobado por Res. DOH RV N° 2327 del 23/11/2010: Retraso en entrega de información relevante para desarrollo del estudio por parte de Municipalidad, Vialidad, Servicio de Salud, que afecta program de trabajo de consultoría. 3.- Aumento de plazo de 85 dias aprobado por Res. DOH RV N° 2932 del 26/12/2011: Falta finalizar, por parte de de Comité de APR, las autorizaciones de cesión y servidumbre de terrenos legalmente, que pueden afectar trazados de las obras, ya que su modificación afecta el emplazamiento y los costos de las obras asociadas. | 50 | [16 empty] | 8 | 11 | Plazo Original 240 días. 1.- Aumento de Plazo de 30 días aprobado por Resolución DOH RV N° 2935 del 09/09/2014, debido a diferencias entre planos de obras y planos del proyecto vial, se aumentan obras de atravieso Ruta G-904. 2.- Aumento de Plazo de 60 días aprobado por Res. DOH RV N° 4424 del 29/12/2014, por diferencias entre planos de obra y planos del proyecto vial y a la necesidad de cambiar de ubicación la PEAP N° 1, se realizan obras extraordinarias: Instalación Valvula Elastomerica y Valvula Reductora, Inst. cámara electrica para albergar tablero de control, instalación barrera tipo defensa caminera, valvula selenoide de corte, extensión 120 mts instalación tubería acero galvanizado, instalación empalme en baja tensión, extensió red sector fundo San Juan, construcción cierre perimetral. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 26 | 59 | 33 | Por diferencias entre planos de obras y planos de proyecto vial y a la necesidad de cambiar de ubicación la PEAP N° 1, se debieron efectuar obras extraordinarias como instalación de valvulas elastomerica y Reductora, Instalación Camara electrica tablero control, Fabricación Camara para instalac tablero control, extensión 120 mt instalación tuberia, Ampliación Red distribución, etc. | 160 | 490 | -SEGUN ANTECEDENTES LAS VARIACIONES SE JUSTIFICAN POR LA NECESIDAD DE AUMENTAR PLAZOS PRODUCTO AL DESARROLLO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE IMPLICARON EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE UNA PEAP, ACCION QUE FUE APROBADA POR LA UNIDAD TECNICA Y SE DEBIO A ERRORES EN LOS PLANOS DE OBRAS Y DEL PROYEO VIAL. - EL PROYECTO REGISTRO TIEMPOS MUERTOS QUE TIENEN RELACIÓN PRINCIPALMENTE A PORBLEMAS LEGALES DE SERVIDUMBRES Y TERRENOS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2013-10-02 | [14 empty] | 1309210 | 0 | 1309210 | 1333944 | -24734 | Contrato Original por M$ 995.960.- del 03/10/2013. Modificación N° 1 por M$ 46.667.- del 09/09/2014. Modificación N° 2 por M$ 112.306.- del 17/11/2014 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 204 | 209 | 102.451 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las modificaciones incluyeron en definitiva incorporar 5 arranques nuevos. | DURANTE EL PROCESO DE REEVALUACION SE AJUSTO LA MAGNITUD DEL PROYECTO, ESTO DEBIDO A QUE ORIGINALMENTE ERAN SOLO 184 ARRANQUES, LO CUAL SE DEBE A QUE ENTRE QUE TERMINA EL DISEÑO Y EL PROYECTO SE EJECUTA, SE CONSTRUYEN NUEVAS CASA EN EL SECTOR. | [12 empty] | SE EFECTUÓ RECEPCIÓN PROVISIONAL, SIN OBSERVACIONES. LA OBRA SE EFECTUARON DENTRO DEL PLAZO CONTRACTUAL Y FUERON CONSTRUÍDAS DE ACUERDO A CONTRATO. LA COMISIÓN DA POR RECIBIDAS LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES. | 05/12/14 | NO SE HA EFECTUADO |  | SI | 05/12/14 | NO SE PRESENTAN |  | En Operación |  | HAYDEE TORRIJO BRANTE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4127600% | 4127600% | 0 | 4143000% | 154 | NA |  | 4154900% | 119 | 4154900% | 119 | 4154900% | 0 | 4159900% | 50 | 323 | 323 | no presenta diferencias. | [23 empty] | 139604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136777 | 139604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1136777 | El item consutoría debio ser incorporado pues no se identifico automaticamente. | 242874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409806 | Montos contratos están en Moneda 2014. Item Consultoría no aparece de forma automática y no es posible incorporarlo manualmente. | 179014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333946 | 2 | BIP = SIGFE | 179014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154930 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1333944 | 189202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409861 | Obras Civiles: 21/11/2013 M$ 99.999.- 26/12/2013 M$ 300.000.- 16/04/2014 M$ 403.053.- 20/06/2014 M$ 80.172.- 23/09/2014 M$ 112.124.- 22/10/2014 M$ 23.531.- 27/12/2014 M$ 136.051.- Consultorias: 25/11/2013 M$ 15.499.- 26/12/2013 M$ 46.500.- 24/04/2014 M$ 62473.- 26/08/2014 M$ 12.427.- 24/09/2014 M$ 17.379.- 27/12/2014 M$ 24.735.- | [15 empty] | 205983.3555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471310.6462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1677294.0017 | 1939397.9649 | 353109.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1696579.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2049689.4236 | 220384.5684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647050.5102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1867435.0786 | 22.2022 | 11.3362 | 11.9444 | -8.8918 | -3.7106 | 8935.0961 | 7880.6245 | EL MONTE DE CONSULTORIA CORRESPONDEA UN 15 % DEL COSTO DEL CONTRATO DE OBRAS, LO CUAL ESTA DEFINIDO EN UN CONVENIO ENTRE EL MOP Y LA ASESORIA TECNICA RURAL ESVAL. AL INCREMENTARSE EL CONTRATO DE OBRAS, TAMBIÉN AUMENTA EL MONTO DE LA CONSULTORIA. LOS AUMENTOS EXPERIMENTADOS POR OBRAS CIVILES FUE REEVALUADO PRODUCTO DEL INCREMENTO IDENTIFICADO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA. EL PROYECTO EXPERIMENTO UNA VARIACION NEGATIVA ENTRE LOS MONTOS CONTRATADOS Y AL GASTO REAL, SIN EMBARGO NO SE ENTREGA INFORMACION RESPECTO DE LA SITAUCIÓN QUE LO PROVOCO. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | HAYDEE TORRIJO BRANTE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1090415 | 46667 | 4.28% | Modificación N° 1 por M$ 46.667.- del 09/09/2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1261541 | 1437323 | 13.9339 | -- LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE SOLICITO LA REEVALUACIÓN DEL PROYECTO PRODUCTO DEL INCREMENTO IDENTIFICADO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA. - LA INICIATIVA FUE REEVALUADA POR LA UNIDAD TÉCNICA EXPLICANDO Y JUSTIFICANDO DICHO INCREMENTO, ASPECTO POR EL CUAL SE DIO CONTINUIDAD A LA ETAPA. - CABE INDICAR QUE EL NUMERO DE FAMILIAS BENEFICIADAS TOTALES DEL PROYECTO ES DE 204, MAYOR AL ESTIMADO ORIGINALMENTE. - LAS MODIFICACOINES SE DEBIERON A UN ERROR EN LAS PLANOS DE OBRAS DEL PROYECTO Y PLANOS DEL PROYECTO VIAL. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 955465 | 1063815 | 11.34 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 83302 | 92748 | 11.3395 | Real > Recomendado | EL PROYECTO FUE REEVALUADO, LO QUE IMPICA QUE LOS INDICADORES DE RESULTADOS DEBEN AJUSTARSE A LA NUEVA EVALUACIÓN Y EN LOS REPORTE IDI NO QUEDA INFORMACIÓN DE LOS INDICADORES ORIGINALES, POR LO CUAL LOS VALIDOS PARA EL PROYECTO SON LOS OBTENIDOS POR LA REEVALUACIÓN. COMO EL COSTO REAL DEL PROYECTO AUMENTO LOS INDICADORES DE COSTOS EXPERIMENTARON UN INCREMENTO. | SE CONSIDERA QUE FUE UN PROYECTO AJUSTADO A LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN EVALUADA EN EL EX-POST Y QUE LA REEVALUCIÓN SE DEBIO A UNA DIFERENCIA ENTRE LOS PLANOS DE OBRAS Y PLANOS DEL PROYECTO, SIN EMBARGO NO VARIO LA ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN Y SE PUDO INCORPORAR A MAS FAMILIAS QUE LAS CONSIDERADAS ORIGINALMENTE. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102532-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO TRONCAL QUILLOTA ETAPA 4 CALLE 21 DE MAYO Y OTRAS | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | INICIATIVA QUE COMPRENDE LA ETAPA 04 (ULTIMA) DEL MACRO PROYECTO TRONCAL AL INTERIOR DE LA COMUNA DE QUILLOTA | MEJORAMIENTO DE LA ETAPAS 4 Y FINAL DEL TRAMO URBANO COMUNA DE QUILLOTA DEL PROYECTO MACRO MEJORAMIENTO TRONCAL QUILLOTA LA CRUZ LA CALERA (BIP MATRIZ 20094308). COMPRENDE CALLE 21 DE MAYO ENTRE SERRANO Y ALCALDE FLORENTINO GONZALEZ, EL SECTOR DE CONCEPCION - PUDETO Y CALLE FREIRE ENTRE ALBERDI Y YUNGAY. LONGITUD INTERVENCION DEL PROYECTO 2000 M CON UNA SUPERFICIE DE CALZADA DE ASFALTO DE 21.530 M2. OBRAS COMPLEMENTARIAS SOLERAS, ACERAS, SEMAFORIZACION, PAISAJISMO, MODIFICACION DE SERVICIOS, DESVIOS DE TRANSITO, SEÑALIZACIONES, DEMARCACIONES, AGUAS LLLUVIAS, ILUMINACION Y EXPROPIACIONES. DISEÑO ORIGINAL EJECUTADO EL AÑO 1999, CONSULTORA TESTING, DEBIDAMENTE ACTUALIZADO POR SERVIU |  |  |  |  | 10 | 16 | La variación en el plazo recomendado se explica por ampliaciones de plazo que ocurrieron al contrato de obras civiles y del apoyo que se requirio para las mismas. | 60 | [12 empty] | 10 | 4 | Estos gastos se realizan durante primeros meses de los contratos. | -60 | 9 | 11 | El contrato de Obras Civiles experimento un aumento de plazo de 78 días sin derecho al pago de Mayores Gastos Generales debido a obras extraordinarias y aumentos por la habilitación como obra de desvió y trabajos de pavimentación. | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 17 | 17 | 0 | El contrato de Obras Civiles experimento un aumento de plazo de 78 días sin derecho al pago de Mayores Gastos Generales debido a obras extraordinarias y aumentos por la habilitación como obra de desvió y trabajos de pavimentación. | 13.3333 | 13.3333 | LOS AUMENTOS DE PLAZOS FUERON MENORES, DADO QUE LAS EXPROPIACIONES DURARON MENOS DE LO ESTIMADO, LA CONSULTORÍA FUE DURANTE TODO EL PROCESO DE EXPROPIACIONES Y OBRAS, LA OBRA DEMORÓ 2 MESES MÁS DE LO ESTIMADO SIENDO UNA DIFERENCIA RAZONABLE. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-12-03 | [14 empty] | 3375919 | 50011 | 3425930 | 3428564 | -2634 | Res. N° 127 de fecha 12/12/12 aprueba contrato con INATEC por un monto de $ 2.563.452.623 y un plazo de 266 días. Res. N° 7464 del 20/12/13 Modificada en Res. N° 7556 del 30/12/2013 aprueba aumentos por $ 41.066.671, Obras Extraordinarias por $ 99.323.982 y Disminuciones por $ 166.230.148. Res. N° 5963 de fecha 1/10/2013 aprueba aumentos valores proforma por $ 404.404.974. Res. N° 3186 de fecha 22/05/2014 aprueba aumentos de $ 248.647.837 y obras extraordinarias por $31.266.111. Res. N° 7464 de fecha 20/12/2013 Modificada en Res. N° 7556 del 30/12/2013 aprueba aumentos por 4 39.309.092 Obras extraordinarias por $ 12.058.176 y Disminuciones por $ 54.838.698. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 2000 | 2000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto no experimento un cambio en su magnitud. | NO HUBIERON MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | [12 empty] | La Comisión Receptora de las obras recibe las obras con reservas, calificando al contratista con 100 puntos de un máximo de 100, resultando una calificación final de 100 puntos. | 11/11/13 |  |  | SI | 20/11/13 | Opera con normalidad. |  | En Operación |  | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  |  |  | 4059900% | 4095600% | 357 | 4106400% | 108 | 4112200% | 58 | 4108600% |  | 4123200% | 110 | 4124600% | 14 | 4112200% |  | 523 | 166 | Se validan las fechas de acuerdo a los antecedentes recopilados. | [23 empty] | 132130 | 0 | 0 | 229428 | 9176 | 2636416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3007150 | 136065 | 0 | 0 | 43095 | 9449 | 2799183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987792 | La diferencia de los montos es debido al factor de actualización que se utiliza cada año. | 160093 | 0 | 0 | 40193 | 9818 | 3218460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428564 | Res. N° 127 de fecha 12/12/12 aprueba contrato con INATEC por un monto de $ 2.563.452.623 y un plazo de 266 días. Res. N° 7464 del 20/12/13 Modificada en Res. N° 7556 del 30/12/2013 aprueba aumentos por $ 41.066.671, Obras Extraordinarias por $ 99.323.982 y Disminuciones por $ 166.230.148. Res. N° 5963 de fecha 1/10/2013 aprueba aumentos valores proforma por $ 404.404.974. Res. N° 3186 de fecha 22/05/2014 aprueba aumentos de $ 248.647.837 y obras extraordinarias por $31.266.111. Res. N° 7464 de fecha 20/12/2013 Modificada en Res. N° 7556 del 30/12/2013 aprueba aumentos por 4 39.309.092 Obras extraordinarias por $ 12.058.176 y Disminuciones por $ 54.838.698. | 160094 | 0 | 0 | 40193 | 9818 | 3218460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428565 | 1 | BIP = SIGFE | 160093 | 0 | 0 | 40193 | 9818 | 3218460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3428564 | 173021 | 0 | 0 | 43951 | 10736 | 3463098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690806 | Gastos de acuerdo a reporte SIGFE. Diferencia en ítem obras civiles se debe a que el contrato sufrió modificaciones los cuales no se pudieron ingresar a la plataforma por superar el monto máximo permitido. | [15 empty] | 209676.424 | 0 | 0 | 66409.1159 | 14560.4317 | 4313533.6395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4604179.6111 | 4604167.4673 | 235773.4781 | 0 | 0 | 59303.636 | 14486.2196 | 4748777.3414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5058340.675 | 233463.455 | 0 | 0 | 59303.636 | 14486.2196 | 4672801.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980054.91 | 9.8641 | 8.1638 | 8.3289 | -1.5477 | 8.1641 | 2490.0275 | 2336.4008 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO, YA QUE LAS EXPROPIACIONES DISMINUYERON (80%) Y LA OBRA CIVIL AUMENTO EN UN 3%, POR LO QUE EN TÉRMINOS GLOBALES EL PROYECTO DISMINUYÓ EN UN 3,5%; LAS MODIFICACIONES EN LOS GASTOS FUERON INFERIORES AL 10 % RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3536506 | 655008 | 18.52% | Valor neto de las modificaciones especificadas en punto anterior. Moneda 2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3641706 | 3412232 | -6.3013 | EL PROYECTO FUE REEVALUADO, YA QUE LAS EXPROPIACIONES DISMINUYERON (80%) Y LA OBRA CIVIL AUMENTO EN UN 3%, POR LO QUE EN TÉRMINOS GLOBALES EL PROYECTO DISMINUYÓ EN UN 3,5% | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 20361167 | 20361167 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 17.03 | 17.03 | 0 | Real = Recomendado | ESTE PROYECTO TUVO VARIACIONES MENORES AL 10% EN AUMENTO DEL COSTO DE OBRAS CIVILES Y COSTO DE EXPROPIACIONES MENOR EN UN 10% A LO ESTIMADO, POR LO QUE EN TÉRMINOS GLOBALES EL AUMENTO DE LA INVERSIÓN FUE MENOR AL 10% Y LOS INDICADORES SIGUEN MANTENIENDO RENTABILIDAD BAJANDO EN UNA PEQUEÑA MAGNITUD. DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MAYOR QUE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (MENOR AL 10%) Y SE TENDRÍAN MENORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | ESTE PROYECTO SE REALIZÓ SEGÚN LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, TENIENDO UN AUMENTO DE OBRAS MENOR AL 10% DURANTE SU DESARROLLO Y FORMA PARTE DE UN PROYECTO GLOBAL TRONCAL QUILLOTA, POR LO QUE EL EFECTO EN LOS INDICADORES ES MENOR, YA QUE LA EVALUACIÓN ES DEL PROYECTO GLOBAL. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069746-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PAVIM. CIRCUITO CONCEPCIÓN-12 DE FEBRERO, LIMACHE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | LIMACHE | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE VARIAS FAMILIAS,A TRAVES DE LA PAVIMENTACIÓN Y SANEAMIENTO DE LAS AGUA LLUVIAS, ASI COMO LA EJECUCIÓN DEL PUENTE PELAMOTE Y ATRAVIESO ESTERO LA GLORIA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA PAVIMENTACIÓN DE AV. CONCEPCIÓN EN EL TRAMO 12 DE FEBRERO Y PALMIRA ROMANO SUR Y PARALELAMENTE LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE 12 DE FEBRERO ENTRE SAN ALFONSO Y AV. CONCEPCIÓN, EN UNA LONGITUD DE 970 ML Y TOTALIZANDO 10.744 M2 DE PAVIMENTO. ESTA IDI CONSIDERA EXPROPIACIONES EN AMBAS CALLES OBJETO DE PAVIMENTO, TOTALIZANDO 4.796 M2. AV. CONCEPCIÓN CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE VÍAS EN DOS CALZADAS DE 6 M DE ANCHO CADA UNA CON SOLERA ZARPA, ACERAS DE HCV DE 2 M DE ANCHO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS: PUENTE H.A., EVACUACIÓN DE AALL, SEÑALIZACIONES, DEMARCACIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y MODIFICACIONES EN REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO; CALLE 12 DE FEBRERO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS EN UNA CALZADA DE 7 M DE ANCHO CON SOLERA ZARPA, ACERAS DE 2 M DE ANCHO Y MODIFICACION DE RED AA.S.S. EL PROYECTO FUE APROBADO POR SERVIU V REGIÓN MEDIANTE OF. DE VISACIÓN Nº950DE 18/02/2008 Y Nº2457 DE 15/05/2008. | 7859 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 4 | 24 | Esta obra se extendio en el plazo por dos motivos; Problema con Expropiaciones y Abandono del 1° contratista que obligo a liquidar primer contrato y volver a licitar la obra. | 500 | [12 empty] | 1 | 3 | Estos gastos asociados al proceso de licitaciones toman algunon meses al inicio del Proyecto o contrato. | 200 | 4 | 24 | Este problema se genero por los atraso proceso de Expropiaciones y por que este proyecto se tuvo que recontratar por abandono del primer contratista. | 500 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 25 | 26 | 1 | Los mayores plazos se generaron por abandono del 1° contratista. Que obligo a recontratar las Obras inconclusas. | 400 | 420 | Esta obra se extendió en el plazo por dos motivos; Problema con Expropiaciones y Abandono del 1° contratista (quiebra del contratista) que obligo a liquidar primer contrato y volver a licitar la obra. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-05-04 | [14 empty] | 908747 | 215968 | 1124715 | 606212 | 518503 | Los gastos de este proyecto al BIP lo ingresa el Gobierno Regional, no es responsabilidad del SERVIU que SIGFE no reconozca los montos pagados por este contrato. Situación que se pueda dar por gastos de años anteriores. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 10744 | 10744 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay cambio de la magnitud recomendada. | A pesar de la serie de problemas que se tuvieron que sortear se completo la magnitud de m2 de pavimentos que originalmente se había recomendado. | [12 empty] | Se recibio la obras con Observaciones menores, | 29/04/14 |  |  | SI | 14/04/14 | No hay problema |  | En Operación |  | IGNACIO VALENZUELA CORNEJO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION V REGION |  |  |  |  | 4011300% | 4017000% | 57 | 4019800% | 28 | 4112900% | 931 | 4093300% |  | 4093300% |  | 4103300% | 100 | 4108900% | 56 | 976 | 919 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 18364 | 0 | 0 | 311666 | 1900 | 606554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938484 | 19666 | 0 | 0 | 333769 | 2034 | 649572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005041 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2009 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 23510 | 0 | 0 | 223964 | 15022 | 885812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148308 | SE CONTRATARON TRES CONSULTORES PARA LA OBRA EL CONTRATO DE OBRAS TUVO PRIMERO UNA DISMINUCION POR M$1.591 Y LUEGO OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$49.011 | 23510 | 0 | 0 | 224188 | 15022 | 885238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147958 | 541746 | BIP > SIGFE | 23509 | 0 | 0 | 224188 | 15022 | 343493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606212 | 25559 | 0 | 0 | 244783 | 16427 | 374447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661216 | ESTE PROYECTO PRESENTA UN SALDO EN ITEM OBRAS DE M$ 287.155 EN SU PRIMER CONTRATO. SE TERMINO ANTICIPADAMENTE CONTRATO EN JUNIO DEL 2013. SE RECONTRATO A LA EMPRESA PAVIMENTOS CHILENOS LTDA Y EL GASTO TOTAL DEL PROYECTO ES S M$ 885.238. EL GASTO EN EL SIGFE SOLO CONSIDERA EL MONTO DEL PRIMER CONTRATO | [15 empty] | 31054.4284 | 0 | 0 | 527041.4827 | 3211.3639 | 1025713.6691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1587020.9441 | 1654371.8801 | 34686.7778 | 0 | 0 | 330288.7744 | 22165.1573 | 1295284.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682425.4373 | 34485.7302 | 0 | 0 | 330288.7744 | 22165.1573 | 1269858.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656797.944 | 6.0115 | 4.3967 | 23.8024 | -1.5232 | 0.14665 | 154.2068 | 118.1923 | El proyecto por una serie de inconvenientes tuvo que ser reevaluado, retomar obras inconclusas del contrato anterior ademas de rehacer obras deterioradas por inclemencias del tiempo, las que fueron reestudiadas por el SERVIU lo que origino la reevaluación. Los nuevas montos de obras civiles fueron contratados y ejecutadas los que fue por un monto menor por el nuevo proceso de licitación. Junto con este proceso de re estudio, el SERVIU llego a la conclusión que había una franja de terreno que no era necesario expropiar, lo que disminuyo el item por concepto de expropiaciones. y que emparte contrarresto en monto la serie de obras dañadas por las inclemencias del tiempo de debieron rehacerse. | Variación de 0 a +-10% | Variación Mayor a 20% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1176178 | 0 | 0% | Se eliminaron algunas Expropiaciones que ni fue necesario realizar. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1238446 | 1226085 | -0.99811 | El proyecto tuvo que ser reevaluado, por cuanto por problemas financieros el contratista inicial abandono la obra, dejando tramos con base y sub base, e inconcluso cajones de aguas lluvias. Lo que tuvo parado el proyecto por mucho tiempo; y por motivos de lluvias se tuvieron que rehacer bases y sub bases además de rehacer los cajones de aguas lluvias deteriorados. Este proyecto presento un saldo en item de obras de m$287.155 en su primer contrato, que se término anticipadamente en Junio 2013 | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 459408 | 449210 | -2.2198 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 11 | 11 | 0 | Real = Recomendado | Realizados las correcciones por efectos de la reevaluación, dado fundamentalmente por aumento del item de obras deterioros de obras por inclemencia de tiempo y rebaja de expropiaciones. El proyecto tuvo un efecto menor en sus indicadores económicos siendo menor el VAN en un 2,22% | A pesar de todas las dificultades que se tuvo que enfrentar en la ejecución de este proyecto, la unidad técnica fue muy prolija en el que hacer de sus acciones, llegando a la conclusión final del proyecto el que hoy en día opera eficientemente. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092956-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CALLE DR MONCKEBERG, COMUNA EL TABO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL TABO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | VÍA ESTRUCTURANTE DEL PRC. ES UNA ALTERNATIVA DE ACCESO AL SECTOR URBANO DE LA COMUNA, PERMITE DESCONGESTIONAR LA AV. PRINCIPAL ESPECIALMENTE EN EPOCA ESTIVAL, ACCEDER AL RECINTO EDUCACIONAL Y A LAS PLAYAS DEL BALNEARIO DE MANERA EFICIENTE Y SEGURA MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACION CALLE DR. MONCKEBERG SECTOR EL TABO, ENTRE CALLE PICIS Y RIQUELME, CON UNA LONGITUD TOTAL DE 742 METROS, LA CALZADA ES DE 7 METROS DE ANCHO, CON ACERAS Y ESTACIONAMIENTOS.LA CARPETA ES DE ASFALTO DE 9 CM. LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS SON AGUAS LLUVIAS, SEÑALIZACIONES, MUROS DE CONTENCIÓN Y DEMARCACIONES. EL DISEÑO FUE FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y VISADO POR SERVIU V REGIÓN ORD Nº 21/4678 DEL 29 DE JULIO DE 2011 |  |  |  |  | 6 | 6 | Fecha contrato 21 de Octubre 2013, D.A N° 1960, que aprueba contrato, se estableció una duración de contrato por 6 meses, pero su ultimo estado de pago se realiza con la recepción provisoria de fecha 19/05/14 según contrato. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | NO SE HIZO USO DE LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS. | -100 | 5 | 5 | PLAZO MÁXIMO DE EJECUCIÓN DE OBRA SEGUN BASES DE LICITACIÓN:150 DÍAS CORRIDOS PLAZO ADJUDICADO EMPRESA: 135 DÍAS CORRIDOS. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 7 | 7 | 6 | 6 | 0 | LAS DIFERENCIAS TIENEN RELACIÓN A QUE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS ORIGINALMENTE SON MAYORES A LOS ADJUDICADOS EN LA LICITACIÓN PÚBLICA | -14.2857 | -14.2857 | Se produce una diferencia entre el tiempo recomendado y ejecutado por el proceso de licitación donde se estableció una duración de 6 meses. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2013-11-07 | [14 empty] | 369004 | 0 | 369004 | 369004 | 0 | Monto Contratado Obras Civiles: M$ 367.284, D.A. N° 1573 de fecha 16 de Agosto 2013 de Adjudicación, D.A N° 1961, de fecha 29 de Octubre 2013 que aprueba Contrato. Monto Contratado Consultoría: M$ 5.160.- D.A N° 1960, de fecha 29 de Octubre 2013, que aprueba Contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6761 | 6761 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE EJECUTO TRAMO ESTABLECIDO SEGÚN PROYECTO. | El proyecto se ejecutó de acuerdo al diseño oficial aprobado por el SERVIU, siendo lo estimado inicialmente igual a las obras ejecutadas. | [12 empty] | PLAZO ORIGINAL DE TERMINO: 21/03/2014, AVISO DE TERMINO DE OBRA: 21/03/2014, VISITA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISORIA CON FECHA 09/04/2014, ENCUENTRAN OBSERVACIONES Y DAN UN PLAZO PARA SUBSANAR DE 20 DÍAS,AVISO OBSERVACIONES SUBSANADAS 29/04/2014, REALIZÁNDOSE NUEVA VISITA EL 19/05/2014, SIN OBSERVACIONES , EMITIENDO RECEPCIÓN PROVISORIA CON ESA FECHA. | 19/05/14 | NO CUENTA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA, DEBIDO A RECEPCIÓN SERVIU |  | SI | 20/05/14 | EL PROYECTO ESTA FUNCIONANDO SIN INCONVENIENTES. |  | En Operación |  | BARBARA CAROLINA ESPINOZA | MUNICIPALIDAD DE EL TABO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4084000% | 4127700% | 437 | 4172900% | 452 | 4145100% |  | 4155700% | 106 | 4155700% | 106 | 4158500% | 28 | 4175000% | 165 | 910 | 473 | SE VERIFICA Y CORRIGE INFORMACION ADMINISTRATIVA. SE DESCONOCE FECHA DE APROBACION DEL PROYECTO POR EL CORE | [23 empty] | 4800 | 0 | 0 | 0 | 501 | 341510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346811 | 5163 | 0 | 0 | 0 | 538 | 367283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372984 | MONTO RECOMENDADO CORREGIDO CORRESPONDE A FICHA IDI 2013 MONEDA PRESUPUESTARIA MONTO RECOMENDADO QUE DIO ORIGEN A LA EJECUCION PRESUPUESTARIA SEGUN CONVENIO MANDATO | 5160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372444 | EL MONTO DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA NO SE MODIFICO PERO SE PAGO SOLO M$1.720. NO LLEGARON MAS PAGOS NO HUBO MODIFICACION DE CONTRATO DE OBRAS | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369004 | 0 | BIP = SIGFE | 1720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369004 | 1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385980 | EL MONTO DEL CONTRATO DE LA CONSULTORIA NO SE MODIFICO PERO SE PAGO SOLO M$1.720. NO LLEGARON MAS PAGOS | [15 empty] | 7618.2187 | 0 | 0 | 0 | 793.3958 | 541919.0029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550330.6174 | 0 | 7502.1778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533987.7438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541489.9215 | 2427.4133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 518380.2455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520807.6587 | -1.6064 | -5.3646 | -4.3436 | -3.8195 |  | 77.0312 | 76.6721 | El proyecto fue un 5,36% menor a lo recomendado , esto se debe fundamentalmente al proceso de licitación, donde las ofertas fueron menores a lo presupuestado originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MERCEDES RIVERA ROSA | GOBIERNO REGIONAL - REGION V VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no conto con reevaluación | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 26214 | 27619 | 5.3597 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7 | 8 | 14.2857 | Real > Recomendado | Dado que el proyecto ejecutado fue menor a lo recomendado originalmente, la rentabilidad tendió a subir, siendo el VAN 27.619 un 5;36 mayor a los indicadores estimados inicialmente. | En términos generales el proyector se realizo de acuerdo a los parámetros estimados, produciéndose pequeña diferencia en el contrato dado el proceso de licitación. No obstante, las obras cubicadas inicialmente fueron las ejecutadas. El proyecto hoy en día se encuentra operando si inconvenientes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL V REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20170529-0 | REPOSICION REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS TERCERA CIA LOLOL | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | LOLOL | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | mejora las condiciones de seguridad ciudadana de los habitantes de la comuna de lolol, con la ampliacion de la infraestructura existente | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE LOLOL EN ALBAÑILKERIA DE LADRILLO REFORZADA, DE ACUERDO A PROGRAMA ARQUITECTONICO APROBADO PÒR LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DE LA REGION DE O'HIGGINS, DE ACUERDO AL SIGUIENTYE DETALLE: 1. AREA LOGISTICA PRIMER PISO (240,10 M2), CONTEMPLA: SALA DE MÁQUINA; SALA IMPLEMENTOS; SALA LIMPIEZA;SALA BODEGA; CAMARINES Y COMUNICACIONES. 2.- AREA ADMINISTRATIVA PRIMER PISO (47,50 M2), CONTEMPLA: OFICINA AYUDANTES; OFICINA CAPITAN; OFICINA TENIENTES. 3.- AREA HABITABILIDAD PRIMER PISO (166,69 M2), CONTEMPLA: HALL ACCESO; BAÑOS MINUSVALIDOS; BAÑOS VARONES; BAÑOS DAMAS; COCINA; COMEDOR Y TERRAZA. 4.. AREA ADMINISTRATIVA SEGUNDO PISO (98,89 M2), CONTEMPLA: SALA DE SESIONES; OFICINA DIRECTOR Y ARCHIVO. 5.- AREA HABITABILIDAD SEGUNDO PISO (182,80 M2), CONTEMPLA: HALL; BAÑOS VARONES Y DAMAS; SALA DE ESTAR; COMEDOR; DORMITORIO CUARTELERO, DORMITORIO GUARDIA MASCULINO Y FEMENINO Y TERRAZA. LA OBRA CONTEMPLA UN TOTAL DE 735,98 M2 | 0 | BOMBEROS |  |  | 8 | 9 | * EL PLAZO DE LA CONSULTORIA SE ENCUENTRA LIGADO AL PLAZO DE EJECUCION Y TERMINO DE LA OBRA, EL CONTRATO DE INICIO DE OBRA ES A PARTIR DEL 22 DE AGOSTO DEL 2012 Y HASTA EL 03 DE MAYO DEL 2013, ESTE SUFRIO UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS HASTA EL 02 DE JULIO DEL 2013 (DECRETO N° 655 DEL 02 DE MAYO DEL 2013 QUE AUTORIZA EL PLAZO DE LA OBRA EN 60 DIAS) | 12.5 | 2 | 7 | * La adquisición del equipamiento se llevo a cabo mediante Convenio Marco, los equipos se obtuvieron mediante licitación pública y se adjudicó a través de Decreto Exento N° 6 de fecha 14.01.2014. Los plazos fueron mayores debido a que el proceso de licitación fue llevado a cabo en 03 ocasiones. | 250 | [8 empty] | 8 | 3 | Se debe sólo a la disponibilidad de tiempo para llevar a cabo el proceso. | -62.5 | 8 | 11 | EL PLAZO ORIGINAL CONTEMPLA 240 DÍAS (DECRETO EXENTO N°138 DEL 22.08.2012) MÁS UN AUMENTO DE PLAZO DE 60 DIAS, DECRETO N° 655 DEL 02 DE MAYO DEL 2013 | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 19 | 19 | 0 | *DEBIDO PRINCIPALMENTE AL TIEMPO QUE SE TOMA EL ARQUITECTO PROYECTISTA EN DEFINIR MODIFICACIONES AL PROYECTO ORIGINAL | 137.5 | 137.5 | EL MAYOR PLAZO EN LA EJECUCION DE LA OBRA GENERA COSTOS EN LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO. SEGUN LOS ANTECEDENTES ANALIZADOS HUBO ERRORES EN LA PLANIFICACION DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO, EL CUAL SE INICIO CUANDO LAS OBRAS ESTABAN A 1 MES DE SU TERMINO Y SE EXTENDIO POR 5 MESES MAS DE LO RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-09-05 | [14 empty] | 520167 | 1775 | 521942 | 9556 | 512386 | 1.- EQUIPAMIENTO: $1.774.977 del 11.07.2013 via Convenio Marco. 2. EQUIPOS: $5.634.237 del 22.01.2014 3.- CONSULTORIA: $9.337.360 DEL 25.10.2012 4.- OBRAS CIVILES: MONTO INICIAL: $487.169.424 DEL 22.08.2012 EL AUMENTO DE PLAZO NO CONSIDERA VALOR ADICIONAL, SE LLEVA A CABO LA MODIFICACION DE OBRA COSTO CERO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 703 | 736 | 104.6942 | Real > Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN | SE OBSERVA UN INCREMENTO EN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 33 M2, SIN EMBARGO LA UNIDAD TÉCNICA NO PROPORCIONÓ ANTECEDENTES QUE JUSTIFIQUEN ESTA VARIACIÓN. | [12 empty] | SALA DE MAQUINAS: cORTE PAVIMENTO ACCESO; PULIDO DE PISO; REPARACION FILTRACIONES TECHUMBRE; PAVIMENTO ENTRE LINEA OFICIAL Y ACERA; EMPALME TRIFASICO NO INSTALADO; FINIQUITAR PORTON DE ACCESO; SOLDADURA Y PINTURA DE PORTON; TERMINACION NICHO ACCESO; TERMINACION PILETA DUCHA SALA LAVADO: PINTURA MUROS; PULIDO PISOS; REFORZAMIENTO BISAGRA PUERTA ACCESO PATIO SALA COMUNICACIONES: CIERRE VENTANAS SERVICIOS HIGIENICOS: INSTALAR PUERTA; INSTALACION ACCESOS MINUSVALIDOS; TERMINAR METALCOM TABIQUE; SSHH VARONES, TERMINACION DIVISION ALUMINIO OFICINA TENIENTE: TERMINACION PINTURA SSHH GUARDIA MASCULINO: PINTURA; FIJAR TABIQUE DIVISORIO DORMITORIO 2 GUARDIA MASCULINO: VENTANA CON DESCUADRE PATIOS: ALEROS CASA CUARTELERO; TERMINACION ENTRE BALDOSA MICROVIBRADA, ACCESO ESTACIONAMIENTOS; BASE Y ASTA DE BANDERA. GENERALES:ROTULACION DE OFICINAS; SELLOS DE VENTANAS DE ALUMINIO; SELLO SILICONA EN VENTANAS DE ACCESO Y VANITORIOS DE SSHH; TOPES DE GOMA; NIVELES DE ENCHUFE; LINEA DE ENCHUFES E INTERRUPTORES, REPONER; INSTALACION ELECTRICA INCONCLUSA. SE DIERON 21 DIAS PARA RESOLVER LAS OBSERVACIONES INDICADAS. | 02/07/13 | SIN OBSERVACIONES | 22/07/13 | SI | 10/09/13 |  |  | En Operación |  | XIMENA PIÑA SAAVEDRA | MUNICIPALIDAD DE LOLOL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4015400% | 4072200% | 568 | 4078100% | 59 | 4108700% | 306 | 4097300% |  | 4112800% | 41 | 4115700% | 29 | 4122700% | 70 | 1073 | 505 | No existen diferencias importantes. | [23 empty] | 7920 | 23976 | 0 | 0 | 1732 | 432993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 466621 | 11152 | 23859 | 0 | 0 | 1724 | 430871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 467606 | Fichas IDI 2009 - 2011 | 11485 | 23588 | 0 | 0 | 1775 | 487170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 524018 | Contratos: Obras civiles: empresa Constructora Cauquenes por un monto de 487.169.424 por un plazo de 240 días. Consultoría: Alejandro Cvitanic Pavicic por un monto de 2.146.640 por un plazo de 30 días y Sociedad Profesional Emprende Ltda por un monto de 9.337.360 por un plazo de 270 días. | 9410 | 23587 | 0 | 0 | 1775 | 487170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521942 | 512386 | BIP > SIGFE | 2147 | 5634 | 0 | 0 | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9556 | 2348 | 5893 | 0 | 0 | 1941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10182 | Existen diferencias entre los gastos ingresados en el BIP y el SIGFE con excepción de los gastos administrativos del proyectos. | [15 empty] | 17696.2341 | 37860.3609 | 0 | 0 | 2735.0565 | 683720.9576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742012.6092 | 777100.1328 | 16946.0163 | 34294.1278 | 0 | 0 | 2619.0157 | 718809.8305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772668.9904 | 13772.4332 | 34053.9502 | 0 | 0 | 2619.0157 | 713380.1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763825.5959 | 4.1315 | 2.9397 | 4.3379 | -1.1445 | -1.7082 | 1037.8065 | 969.2666 | EL GASTO REAL SE INCREMENTO EN UN 2,94% PERO SE ENCUENTRA DENTRO DE LAS POSIBILIDADES DE VARIACIÓN. CABE MENCIONAR QUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO CON EL OBJETIVO DE REEMPLAZAR EN EL ITEM EQUIPAMIENTO, LA TORRE AUTOSOPORTADA POR UN SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CUARTEL, ESTE CAMBIO FUE AVALADO POR JUSTIFICACION TECNICA ENTREGADA POR EL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOLOL Y MEJORA LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA GARCIA M. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 569608 | 575923 | 1.1087 | - SE CONSIDERA PERTINENTE LA PROPUESTA DE CAMBIO SOLICITADA Y SE CONCUERDA CON LA RECOMENDACION EMITIDA, LO QUE PERMITIO MEJORAR EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL CUARTEL. - ESTE CAMBIO ESTA AVALADO POR JUSTIFICACION TECNICA ENTREGADA POR EL SUPERINTENDENTE DEL CUERPO DE BOMBEROS DE LOLOL Y MEJORA LAS PRESTACIONES DEL PROYECTO. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 173557 | 178659 | 2.9397 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE COSTO DE OPERACION ANUAL NO ESTA VIGENTE, POR LO QUE NO SE COMENTA NI ANALIZA. EL COSTO ANUAL EQUIVALENTE SE INCREMENTA EN 2,9%, EXPLICADO POR EL MAYOR COSTO REAL. | DE ACUERDO A LA INFORMACION ANALIZADA EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CON VARIACIONES MENORES EN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA Y COSTOS. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110224-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS SEXTA COMPAÑÍA DE SAN FERNANDO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SAN FERNANDO | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA SEXTA COMPAÑIA DE BOMBEROS SE ENCUENTRA PRESTANDO SERVICIOS A LA COMUNIDAD HACE APROXIMADAMENTE UN AÑO, QUIENES HAS GESTIONADO PARTE DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU FUNCIONAMIENTO, SIN EMBARGO, NO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA. | LA OBRA TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CUARTEL DE LA SEXTA COMPAÑÍA DE BOMBEROS CON UNA SUPERFICIE EN PRIMER PISO DE 234.92 M2, Y EN SEGUNDO PISO UNA SUPERFICIE DE 78,08 M2, HACIENDO UN TOTAL DE 313,0 M2. LA CONSTRUCCIÓN SE PROYECTA EN ALBAÑILERÍA A MAQUINA CONFINADA EN UNA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO COMO ESTRUCTURA PREDOMINANTE EN LA TOTALIDAD DEL PROYECTO TANTO EN PRIMER Y SEGUNDO NIVEL, CON LOSA DE HORMIGÓN ARMADO PARA PISO DEL SEGUNDO NIVEL Y ESTRUCTURA METÁLICA PARA TECHUMBRE. EN PRIMER PISO SE PROYECTA:SALA DE MÁQUINAS, GUARDIA, SALA ESTAR, BODEGA ASEO, BODEGA, COMEDOR, BAÑO DISCAPACITADOS, COCINA, DESPENSA, BAÑO HOMBRES Y BAÑO MUJERES. EN SEGUNDO PISO SE PROYECTA: OFICINA CAPITÁN, OFICINA DIRECTOR, BAÑO GUARDIA MUJER, GUARDIA MUJERES, GUARDIA HOMBRES Y BAÑO GUARDIA HOMBRES. SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA LOSA DE HORMIGON DE ARMADO, SOBRE ZONA COMEDOR, PARA CONSTRUCCIÓN DE FUTURA SALA DE SESIONES. | 8800 | BOMBEROS |  |  | 8 | 0 | No hubo consolatorias asociadas dado que el mandante entregó el Diseño listo para ser ejecutado | -100 | 6 | 2 |  | -66.6667 | [8 empty] | 8 | 22 | La desviación se debe a que el inicio del contrato fue tramitado con toma de razón de la controlaría, el 22 de enero de 2013. | 175 | 6 | 11 | El contrato se envió a toma de razón de la contraloria el 09 de enero de 2013, y llegó tramitado con toma de razón el 22 de enero, disminuyendo los plazos que se había estimado que contraloria se demoraría. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 22 | 22 | 0 | hubo un aumento de plazo de 35 días adicionales, esto para terminar obras que no estaban previstas en el contrato matriz. | 69.2308 | 69.2308 | EL TIEMPO DE 22 MESES ESTA EXPLICADO POR EL ITEM DE GASTO ADMINISTRATIVO, EL CUAL NO ES RELEVATE RESPECTO DE LOS BENEFICIOS QUE ENTREGA EL PROYECTO. LAS OBRAS CIVILES SE TERMINARON EN 11 MESES. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2013-02-06 | [14 empty] | 209021 | 6800 | 215821 | 22220 | 193601 | el monto autorizado para gastos administrativos es $6.800.000, el gasto efectuado corresponde a $3.597.554 y el saldo de $3.202.446, este saldo fue devuelto mediante Oficio 466 de fecha 03 de agosto de 2015. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 368 | 380 | 103.2609 | Real > Recomendada | [5 empty] | una de las causas es que había discordancia entre el terreno y la volumetría del edificio, esto obligó a reformular el emplazamiento con un nuevo trazado en terreno, como también la solicitud de parte de los usuarios a incorporar un recinto para lavadero. | SE OBSERVA UN AUMENTO EN LA SUPERFICIE APROBADA, CUYA EXPLICACION TECNICA SE REFIERE A AJUSTES NECESARIO RESPECTO DE LAS CARACTERISTICAS DEL TERRENO Y A LA INCORPORACION DE UN LAVADERO. ESTA SITUACION NO FUE SOMETIDA A REEVALUACION. | [12 empty] | La comisión de recepción se constituyó con fecha 10.01.2014, encontrando observaciones las que fueron subsanadas segUn ORD INS N°12 de fecha 21 de enero de 2014. | 10/01/14 | la comisión de recepción definitiva se constituyo con fecha 14 de noviembre, dejando las siguientes observaciones las que fueron subsanadas a los 3 días. la observación fué que el balcón del segundo piso debía ser rematado y pintado. | 14/11/14 | SI | 23/12/13 | sin observaciones |  | En Operación |  | MANUEL CURIHUINCA ZAMBRANO | ARQUITECTURA MOP VI REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4097000% | 4097000% | 0 | 4126900% | 299 | 4126200% |  | 4131800% | 56 | 4128700% | 25 | 4131100% | 24 | 4138200% | 71 | 412 | 412 | No existen diferencias importantes. | [23 empty] | 9600 | 14314 | 0 | 0 | 1500 | 204415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229829 | 0 | 12065 | 0 | 0 | 6800 | 177756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196621 | Ficha IDI 2012 no contempla ítem de consultoria. | 0 | 12139 | 0 | 0 | 6800 | 196882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215821 | Contrato de Obras Civiles fue autorizado por un valor de M$ 191.919 y con un plazo de 300 días. Este se modificó por un monto final de M$ 196.881 y un aumento de plazo de 35 días. | 0 | 12139 | 0 | 0 | 6800 | 196882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215821 | 193601 | BIP > SIGFE | 0 | 12140 | 0 | 0 | 0 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22220 | 0 | 12698 | 0 | 0 | 0 | 10544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23242 | En sistema SIGFE no están ingresados los montos de gastos administrativos y el de obras civiles no está en su totalidad. | [15 empty] | 14793.8628 | 18592.1777 | 0 | 0 | 10478.7613 | 273921.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317786.0443 | 302992.1814 | 0 | 17132.2215 | 0 | 0 | 10033.4881 | 286243.1647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313408.8743 | 0 | 17133.5708 | 0 | 0 | 10033.4881 | 285815.4327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312982.4916 | -1.3774 | -1.5116 | 4.3422 | -0.13605 | 3.2972 | 823.6381 | 752.1459 | LA VARIACION DE GASTO REAL ES DE 1,51% A LA BAJA, EXPLICADO POR EL AHORRO EN EL ITEM CONSULTORIA, EL CUAL NO SE EJECUTO POR CAMBIO DE UNIDAD TECNICA DEL MUNICIPIO A LA DIRECCION DE ARQUITECTURA. ADEMPAS EL PROYECTO SE REEVALUÓ POR AJUSTES NECESARIOS A LA INICIATIVA. EN LA PRIMERA REEVALUACION SE AJUSTO EL PROGRAMA ARQUITECTONICO A CUARTEL TIPO C, PASANDO DE 368 M2 A 313 M2. LA SEGUNDA SE REFIERE A UNA MODIFICACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, DADO QUE NO SE REALIZO CONSULTORIA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA GARCIA M. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 235517 | 4961 | 2.106% | dado que existía una debilidad del proyecto estructural, se efectuaron numerosas observaciones tales como el reforzamiento de pilares, losas y apoyos, lo que originó mayores cubos de estas partidas y por ende mayores costos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 262479 | 224553 | -14.4492 | LAS REEVALUACIONES REALIZADAS SE RELACIONAN CON AJUSTES NECESARIOS A LA INICIATIVA. EN LA PRIMERA REEVALUACION SE AJUSTO EL PROGRAMA ARQUITECTONICO A CUARTEL TIPO C, PASANDO DE 368 M2 A 313 M2. LA SEGUNDA SE REFIERE A UNA MODIFICACION DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, DADO QUE NO SE REALIZO CONSULTORIA. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1722 | 1696 | -1.5099 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 15154 | 14926 | -1.5046 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD DE COSTO EFICIENCIA USADOS SE AJUSTAN DADO EL MENOR VALOR REAL DE 1,5%. | EL PROYECTO SE AJUSTO EN TERMINOS GENERALES A LO PROGRAMADO, SIN EMBARGO DEBIO SER SOMETIDO A REEVALUACION POR LA MODIFICACION EN LA SUPERFICIE EJECUTADA, LA CUAL RESOLVIO SOLO LA UNIDAD TECNICA. | RAMON LIZANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115973-0 | REPOSICION REPOSICION HOGAR Nº18 SDOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA CHEPICA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | CHEPICA | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | A CONSECUENCIA DEL DEL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010 EL HOGAR PARA ADULTOS MAYORES "SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y MARIA" CONSTRUIDO PRINCIPALMENTE DE ADOBE, SUFRIO EL RIGOR DE LA INTENSIDAD DEL MOVIMIENTO SISMICO CON RESULTADOS DE COLAPSO EN LA INFRA PROVOCANDO LA MUERTE DE DOS RESIDENTES | CONSTRUCCION DE 2179,56 M2 EN ALBAÑILERIA REFORZADA DISTRIBUIDOS EN UNA ZONA PUBLICA 222,59 M2, ZONA COMUN 441,40 M2, ZONA PRIVADA 950,02 M2, ZONA DE SERVICIO 334,71 M2, CIRCULACIONES INTERIORES 435,29 M2, ESPESORES DE MURO 335,55. | 90 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 14 | 14 | -LA CONSULTORIA ORIGINAL, QUE CORRESPONDE A LA ASESORÍA TÉCNICA Y ACOMPAÑAMIENTO DE UN PROFESIONAL QUE OFICIA DE ITO, SE CONTRATA POR 14 MESES (420 DÍAS), DESDE EL 29-11-2012 HASTA EL 23-1-2014.- -ESTE ACOMPAÑAMIENTO COINCIDE EN PARTE IMPORTANTE CON EL CONTRATO DE OBRAS, Y COINCIDE EXACTAMENTE CON EL PLAZO QUE SE HABÍA PREVISTO EN LA FICHA IDI RECOMENDADA. | 0 | 4 | 7 | -LA COMPRA DE LOS ITEMES DE EQUIPAMIENTO PROVISTOS POR EL FNDR, SE EJECUTÓ POR PARTE DEL MUNICIPIO, EN SU CALIDAD DE UNIDAD TÉCNICA, ENTRE EL 20/1/2014 Y EL 19/8/2014. EL EQUIPAMIENTO RESTANTE FUE ADQUIRIDO CON ANTERIORIDAD POR LA FUNDACIÓN LAS ROSAS. SIN EMBARGO, ESTAS ADQUISICIONES POR EL HECHO DE SER EJECUTADAS CON RECURSOS PRIVADOS DE LA FUNDACIÓN, NO HAN QUEDADO REGISTRADAS EN EL BIP. -PARTE DEL EQUIPAMIENTO ADQUIRIDO CON RECURSOS DEL FNDR, SE REFIEREN A LOS SIGUIENTES ITEMES: CATRES CLÍNICOS Y ROPA DE CAMA; VELADORES, SILLAS DE RUEDAS Y ANDADORES, REPRODUCTORES DVD, TV, COMPUTADORES, IMPRESORAS, LOCKERS, ESCRITORIOS, ARMARIOS, ENTRE OTROS. -EN RELACIÓN AL ITEM EQUIPAMIENTOS, EL PROYECTO TUVO UNA REEVALUACION ENTRE LOS DIAS 28-02-2014 Y EL 14-03-2014, MEDIANTE LA CUAL SE DIO AUTORIZACIÓN PARA REBAJAR ALGUNAS PARTIDAS, LAS CUALES SERÍAN ADQUIRIDAS POR LA FUNDACIÓN LAS ROSAS, CON EL OBJETO DE AUMENTAR PARTIDAS NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE EN EL PRESUPUESTO FNDR DE EQUIPAMIENTO APROBADO, POR LA CANTIDAD DE $ 11.510.300, CON LO CUAL SE AGREGARON ITEMES TALES COMO: 11 CAMAS CLINICAS CON COLCHON ANTIESCARAS, VELADOR,ALMOHADAS, JUEGOS DE SABANAS, FRAZADAS Y CUBRECAMAS. | 75 | [8 empty] | 12 | 1 | EL GASTO ADMINISTRATIVO, PARA EFECTOS DE REALIZAR LA LICITACION PUBLICA POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA, QUE FUE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHEPICA, SE EJECUTÓ DURANTE EL MES DE DICIEMBRE DE 2012.- | -91.6667 | 12 | 15 | -EL CONTRATO DE OBRAS ORIGINAL, ES POR 365 DÍAS, DESDE EL 4-12-2012 HASTA EL 4-12-2013.- POSTERIORMENTE SE AUTORIZAN POR PARTE DEL GOBIERNO REGIONAL, 2 AUMENTOS DE PLAZO POR 60 Y 20 DÍAS, CON LO CUAL EL PLAZO TOTAL AUMENTA A 445 DÍAS, Y LA FECHA DE TERMINO DEL CONTRATO SE EXTIENDE HASTA EL 22-02-2014. -ESTE PLAZO TOTAL DE 15 MESES, ES SUPERIOR EN 3 MESES AL PLAZO DE 12 MESES QUE SE HABÍA PREVISTO EN LA FICHA IDI RECOMENDADA. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 21 | 21 | 0 | EL CRONOGRAMA EX ANTE CONSIDERABA 12 MESES EN OBRAS Y CONSULTORIAS, MAS 2 MESES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS. COMPARANDO LOS CRONOGRAMAS QUE SE ESTABLECIERON AL RECOMENDAR EL PROYECTO CON LOS DE LA EJECUCION REAL, SE APRECIAN PLAZOS MAS LARGOS DE LA SITUACION REAL, EN EQUIPAMIENTO (7 MESES VS 4 MESES) Y EN OBRAS CIVILES (12 MESES VS 15 MESES). EN CUANTO A LA CONSULTORÍA, AMBOS PLAZOS, REAL Y RECOMENDADO SON IGUALES, DE 14 MESES. POR SU PARTE, LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR EL MUNICIPIO, SE INICIA ANTES DE QUE TERMINEN LA CONSUTORÍA Y LAS OBRAS CIVILES, POR LO QUE NO SE PRODUCEN TIEMPOS MUERTOS ENTRE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES. | 50 | 50 | EL CRONOGRAMA EX ANTE CONSIDERABA 14 MESES PARA LA CONSULTORIA, Y LOS DEMAS ITEMES CON MENORES LONGITUDES, DE TAL MANERA QUE EL PLAZO TOTAL ERA DE 14 MESES. COMPARANDO LOS CRONOGRAMAS QUE SE ESTABLECIERON AL RECOMENDAR EL PROYECTO CON LOS DE LA EJECUCION REAL, SE APRECIAN PLAZOS MAS LARGOS DE LA SITUACION REAL, EN EQUIPAMIENTO (7 MESES VS 4 MESES) Y EN OBRAS CIVILES (12 MESES VS 15 MESES). EN CUANTO A LA CONSULTORÍA, AMBOS PLAZOS, REAL Y RECOMENDADO SON IGUALES, DE 14 MESES. POR SU PARTE, LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO POR EL MUNICIPIO, SE INICIA ANTES DE QUE TERMINEN LA CONSULTORÍA Y LAS OBRAS CIVILES, POR LO QUE NO SE PRODUCEN TIEMPOS MUERTOS ENTRE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES. SIN EMBARGO, LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO A CONTINUACION DE LA EJECUCION DEL EDIFICIO DEL HOGAR, PROLONGA EN 7 MESES EL PLAZO CON LO CUAL EL CRONOGRAMA TOTAL QUEDA EN 21 MESES. ES USUAL QUE EL CRONOGRAMA EX ANTE SIEMPRE SE EQUIVOQUE EN CONSIDERAR EL EQUIPAMIENTO JUNTO CON LA OBRA CIVIL, ESTO EN LA REALIDAD JAMAS SUCEDE, YA QUE SIEMPRE EL EQUIPAMIENTO SE ADQUIERE DESPUES. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-12-04 | [14 empty] | 1824770 | 3089 | 1827859 | 0 | 1827859 | LOS GASTOS ESTAN CORRECTAMENTE CARGADOS EN EL BIP, PERO NO SE REGISTRARON EN EL SIGFE. SE REALIZÓ UN UNICO CONTRATO DE OBRAS CON LA EMPRESA CONTRATISTA RODOLFO ESPINA SANTANDER, POR EL MONTO DE M$ 1.730.092, Y PLAZO DE 12 MESES, MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 3184 DEL 4 DICIEMBRE 2012. SE AUMENTO EL PLAZO EN 2 OCASIONES, POR 60 DIAS Y 20 DIAS, CON LO QUE EL PLAZO FINAL ES DE 445 DIAS. SE REALIZÓ UN CONTRATO DE INSPECCIÓN TÉCNICA CON EL SR ROBERTO VALDES HIDALGO POR UN PLAZO DE 14 MESES, APROBADO MEDIANTE DECRETO ALCALDICIO 3163 DEL 29 NOVIEMBRE 2012. NO HUBO AUMENTOS DE CONTRATO. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2719 | 2719 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, CON UNA CAPACIDAD PARA 90 RESIDENTES, Y UNA SUPERFICIE DE 2.719,56 M2. | EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO CON LO PROGRAMADO, CON UNA CAPACIDAD PARA 90 RESIDENTES, Y UNA SUPERFICIE DE 2.719,56 M2. LA CONSTRUCCION DE 2179,56 M2 EN ALBAÑILERIA REFORZADA, SE DISTRIBUYE EN: ZONA PUBLICA 222,59 M2, ZONA COMUN 441,40 M2, ZONA PRIVADA 950,02 M2, ZONA DE SERVICIO 334,71 M2, CIRCULACIONES INTERIORES 435,29 M2, ESPESORES DE MURO 335,55.- | [12 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA SE REALIZA SIN OBSERVACIONES. | 03/04/14 | LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SE REALIZA MEDIANTE CERTIFICADO N° 168 DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS, SIN EXISTIR OBSERVACIONES MAYORES. | 26/06/14 | SI | 20/08/14 | EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN PLENA OPERACION, A PARTIR DE AGOSTO 2014, UNA VEZ QUE SE INSTALÓ TODO EL EQUIPAMIENTO PREVISTO, FINANCIADO EN PARTE CON RECURSOS DEL FNDR, Y EN PARTE CON RECURSOS DE LA FUNDACION LAS ROSAS. |  | En Operación |  | VERONICA POMFRETT | MUNICIPALIDAD DE CHEPICA |  |  |  |  | 4082200% | 4103100% | 209 | 4121300% | 182 | 4124200% | 29 | 4124200% | 0 | 4124700% | 5 | 4124700% | 0 | 4127200% | 25 | 450 | 241 | No existen diferencias importantes en la gestión administrativa del proyecto. | [23 empty] | 14000 | 79709 | 0 | 0 | 3000 | 1468449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1565158 | 14418 | 82080 | 0 | 0 | 3089 | 1512131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1611718 | Montos FICHA IDI 2011 (primer RS) y FICHA IDI 2012 (presupuestaria) | 14418 | 80060 | 0 | 0 | 3089 | 1730092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827659 | Decreto Alcaldicio 3163, 29 de noviembre de 2012 que aprueba el contrato de Asesoría de inspección Técnica de Obras con el Sr. Roberto Valdés Hidalgo por un plazo de 14 meses. Decreto Alcandicio 3184, de 04 de diciembre de 2012 que aprueba contrato de obras con el Sr. Rodolfo Espina Santander por un plazo de ejecución de 365 días. | 14418 | 80260 | 0 | 0 | 3089 | 1730092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1827859 | 1827859 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Falta ingresar gastos en SIGFE. | [15 empty] | 22217.7805 | 126484.5586 | 0 | 0 | 4760.3747 | 2330189.9141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483652.6279 | 2537989.4443 | 21273.2617 | 115846.5784 | 0 | 0 | 4557.9778 | 2552718.5401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694396.3581 | 20613.4479 | 113277.4873 | 0 | 0 | 4557.9778 | 2518011.5227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656460.4357 | 8.4852 | 6.9578 | 8.0604 | -1.408 | 4.6679 | 976.9991 | 926.08 | LAS DIFERENCIAS QUE SE DESTACAN SON BASICAMENTE 2: 1) EL MONTO DE OBRAS CIVILES CONTRATADO Y GASTADO ES 8% SUPERIOR A LO RECOMENDADO ORIGINAMENTE. ESTO OCURRE DEBIDO A QUE EL MONTO OFERTADO DE M$ 1.730.092, ES 8% SUPERIOR AL MONTO RECOMENDADO AL ADJUDICAR, DE M$ 1.602.738, AMBOS MONTOS EN LA MISMA MONEDA DE DIC 2012. NO SE REQUIRIÓ REEVALUACION PARA ADJUDICAR YA QUE EL MONTO OFERTADO ESTABA DENTRO DEL RANGO AUTORIZADO DE 10%.- 2)EL MONTO DE EQUIPAMIENTO ERA DE 82.080 EN LA FICHA IDI 2012 (MONEDA 2010), Y SE GASTARON M$ 80.060 EN MONEDA DEL CONTRATO (DE DICIEMBRE 2012).- LLEVANDO ESTOS VALORES A MONEDA DE 2014, SE OBTIENE QUE LOS MONTOS GASTADOS SON INFERIORES EN 10% RESPECTO DE LO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN NUÑEZ NAVARRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1880950 | 1880950 | 0 | SE SOLICITO LA REEVALUACION DEL PROYECTO MEDIANTE OFICIO DEL GORE N° 0317 DEL 14 FEBRERO 2014. LA PETICION ERA DE MODIFICAR LAS PARTIDAS CONTENIDAS EN EL EQUIPAMIENTO APROBADO EN LA FICHA IDI 2012 POR M$ 82.080, Y EN EL CONVENIO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS ENTRE EL GORE Y EL MUNICIPIO. EL AVANCE DEL GASTO EN EQUIPAMIENTO ERA DE M$ 70.569,7 Y QUEDABA UN REMANENTE DE M$ 11.510,3. ENTONCES SE SOLICITO QUE SE APROBARA COMPRAR CON ESTE SALDO, 11 CAMAS CLINICAS CON TODOS SUS ACCESORIOS, Y LOS ITEMES PEQUEÑOS DE COCINA, COMEDOR, ENFERMERIA Y KINESIOLOGIA, FUERAN ADQUIRIDOS POR LA FUNDACION LAS ROSAS. ESTA MODIFICACION FUE APROBADA, Y EL MONTO TOTAL DE LA FICHA IDI 2012, POR M$ 82.080 NO SE MODIFICÓ. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 309267 | 317405 | 2.6314 | Real > Recomendado | [5 empty] | SE REALIZÓ UNA CORRECCION AL INDICADOR REGISTRADO EN LA FICHA IDI, YA QUE HABIA UN ERROR EN LA CORRECCION A PRECIOS SOCIALES DE LOS COSTOS DE OPERACION, ADEMAS NO SE HABIA CONSIDERADO LA COMPRA Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO AL AÑO 10. PARA CALCULAR EL NUEVO INDICADOR, SOLO SE CORRIGE EL MONTO DE OBRAS CIVILES, POR LO QUE AUN CUANDO ESTE MONTO AUMENTA EN 8% EN LA MISMA MONEDA DEL INDICADOR ORIGINAL, EL CAE SOLO AUMENTA EN 2,63 %. EL CAMBIO EN EL INDICADOR SOLO OBEDECE EN ESTE CASO A UN AJUSTE HACIA ARRIBA DEL ITEM DE OBRAS CIVILES QUE EN VALORES REALES CORRESPONDE A UN 8% MAS DEL VALOR RECOMENDADO. | EL PROYECTO SE EJECUTO SIN AUMENTOS DE CONTRATO. EL CONTRATO SE ADJUDICÓ POR M$ 1.730.092, UN 8% SUPERIOR AL MONTO RECOMENDADO EN EL MOMENTO DE LA ADJUDICACION, MONEDA DE DICIEMBRE 2012, QUE ERA DE M$ 1.602.738. EL PLAZO RECOMENDADO TOTAL ERA DE 14 MESES, MIENTRAS QUE EN LA EJECUCION ESTE PLAZO RESULTANTE FUE DE 21 MESES. ESTA DIFERENCIA LA PRODUCE LA COMPRA DEL EQUIPAMIENTO AL FINAL DE LA EJECUCION DE LA OBRA. EL PROYECTO TUVO UNA SOLA REEVALUACION, SOLICITADA EN FEBRERO 2014, MEDIANTE LA CUAL SE PEDIA APROBACION PARA HACER UN CAMBIO EN LAS PARTIDAS A COMPRAR CON LA ASIGNACION DE EQUIPAMIENTO. EL CAMBIO SE REFERIA A QUE EL EQUIPAMIENTO PEQUEÑO LO COMPRABA LA FUNDACION LAS ROSAS CON SUS RECURSOS, Y EN SU LUGAR LA MUNICIPALIDAD COMPRABA POR EL MISMO MONTO DE DINERO, 11 CAMAS CLINICAS CON TODOS SUS ACCESORIOS. EL MONTO TOTAL APROBADO POR M$ 82.080 NO SE MODIFICÓ. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30040081-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION LICEO INDUSTRIAL DE RENGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONSTITUYE UN APORTE EN EL DESARROLLO DE UNA POBLACION VULNERABLE, OTORGANDO EDUCACION TECNICO PROFESIONAL PARA LA COMUNA Y LA REGIÓN. | EL PROYECTO CONTEMPLA OF. ADMINISTRATIVA 22.7 DIRECTOR 17.3 SALA PROFESORES 54.7 INS.GRAL 11.3 PORTERÍA 5.5 SALA PRIMEROS AUXILIOS 7.9 UTP 14.1 SECRETARÍA 38,5 ARCHIVO 7.2 D.M.DIDAC. 8.9 OFICINA C.ALUMNOS 9.5 SALA ATENCIÓN DE APODERADOS 11,2 ORIENTACIÓN 11,4 CENTRO DE PADRES 9.7 TITULACIÓN 10.4 OF.JEFE ESPECIALIDAD 11,4 AULAS 16 921.6 BIBLIOTECA 105.6 SALA COMPUTACIÓN 71,6 , TALLER ESTRUCTURAS METÁLICAS 564, TALLER ESPEC. ELECTRICIDAD 502.4 SALA EDUC. TECNOLOGICA 71.6 LAB. INGLES 71,6 LAB. CIENCIAS 71,6, TALLER ESPEC.MECÁNICA INDUSTRIAL 564.2 CENTRO REC.APRENDIZAJE 71,6 SS.HH ALUMNOS 53.1 SS.HH ALUMNAS 53.1 DUCHAS ALUMNOS 57.6 DUCHAS ALUMNAS 57.6 SS.HH DOC. Y ADM 23.8 SS.HH PERSONAL DE SERVICIO 9.0 SS.HH DISCAP. 5.7 BODEGA 41.9 COMEDOR 173.4 COCINA 49.7 DESPENSA 16.6 SS.HH MANIP.7.7 PATIO 11.314.5 PATIO CUBIERTO 591.5 PATIO DE SERVICIO 25.8 MULTICANCHA 540 CIRC. CUBIERTAS 719.4 ESTACIONAMIENTOS 442.7 SE INCORPORA EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SOLICITADOS EN REEVALUACION PARA DOTAR EL ESTABLECIMIENTO CON LA IMPLEMENTACION NECESARIA PARA EL INGRESO A JECD COMO UN LICEO TECNICO PROFESIONAL. |  |  |  |  | 17 | 11 | Los aumentos de plazos se respaldaron conforme a decretos y resoluciones. | -35.2941 | 3 | 44 | A través del decreto N°813 del 29 de agosto del 2013 se autorizó el aumento de plazo de 50 días corridos, fundamentado en informe del ITO relacionados con situaciones de modificaciones al proyecto eléctrico y su correspondiente ejecución. | 1366.6667 | 1 | 15 | Se efectúa aumento de plazo por 90 días, bajo la autorización del Sr. Intendente, a través de oficio Nº 1159 del 02/06/2010. Dada la modificación de planimetría del proyecto. | 1400 |  |  |  |  | 10 | 0 | Se efectúa aumento de plazo por 90 días, bajo la autorización del Sr. Intendente, a través de oficio Nº 1159 del 02/06/2010. Dada la modificación de planimetría del proyecto. | -100 | 17 | 11 | Se efectúa aumento de plazo por 90 días, bajo la autorización del Sr. Intendente, a través de oficio Nº 1159 del 02/06/2010. Dada la modificación de planimetría del proyecto. | -35.2941 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 19 | 19 | 57 | 70 | 13 | Se efectúa aumento de plazo por 90 días, bajo la autorización del Sr. Intendente, a través de oficio Nº 1159 del 02/06/2010. Dada la modificación de planimetría del proyecto. | 200 | 268.4211 | Los plazos se ven afectados principalmente por los item equipamientos y adquisición de equipos. Siendo el último contrato registrado en el BIP, el de Mc. Graw Hill Interamericana de Chile, con fecha de inicio el 12/12/14 y término el 11/01/15, por un monto de M$122.- | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2009-04-23 | [14 empty] | 1704687 | 0 | 1704687 | 1591790 | 112897 | La iniciativa no tiene registrados los gastos correspondientes a la fuente sectorial (subsecretaria de educación) que son para el proceso 2008 de M$897.603 de obras y M$68.271 de equipamientos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3742 | 3742 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | De acuerdo a antecedentes de la Unidad Técnica, la superficie de metros cuadrado edificados se realizó conforme a lo programado. | La superficie del proyecto, de acuerdo a datos proporcionados por la Unidad Técnica, indican que la superficie construída es similar a la estimada en situación ex ante. | [12 empty] | Se realiza la recepción provisoria, luego de revisadas las obras en total conformidad a lo establecido en los planos de arquitectura, ingeniería y especificaciones técnicas del proyecto, sin observaciones ni multas por atrasos. | 19/10/10 | No es informada por la DOM | 19/09/12 | SI | 06/03/11 | Esta en operando sin inconvenientes |  | En Operación |  | SANDRA FREDES AREVALOS | MUNICIPALIDAD DE RENGO | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 3940200% | 3940600% | 4 | 3952000% | 114 | NA |  | 3990500% | 385 | 3990500% | 385 | 3992600% | 21 | 3995800% | 32 | 556 | 552 | No se generaron grandes diferencias entre los hitos del proyecto. | [23 empty] | 12283 | 110368 | 72683 | 0 | 0 | 1779551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1974885 | 12600 | 113202 | 74550 | 0 | 5000 | 1825246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2030598 | FICHA IDI 2007 (Primer RS Ejecución) y FICHA IDI 2008 (RS Origen Ejecución Presupuestaria) | 13559 | 403740 | 118559 | 0 | 0 | 1169328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705186 | Obras Civiles: Armando Galdames por un monto de M$1.169.328 plazo de 364 días desde 23.04.09. Aumento de plazo por 90 días 21.07.10 Consultoría: Eduardo García por un monto de M$13.559 por un plazo de 330 días desde 10.07.09 hasta 05.06.10. Equipamientos: montos por M$403.740 (2011-2014) Equipos: montos por M$118.558 (2011-2014) | 13559 | 403740 | 118558 | 0 | 0 | 1169328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1705185 | 113395 | BIP > SIGFE | 13559 | 290345 | 118558 | 0 | 0 | 1169328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1591790 | 15915 | 325399 | 134447 | 0 | 0 | 1370661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1846422 | Existe una diferencia en el ítem de equipamiento entre el BIP, el SIGFE y el monto gastado en el proyecto. los gastos con cargo al ítem de equipamiento durante los años 2011 y 2014 fueron por M$ 403.740. 2011= 171.005 2012= 212.676 2013= 11.684 2014= 8.375 | [15 empty] | 22974.7448 | 206407.0397 | 135931.0958 | 0 | 0 | 3328067.2652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693380.1455 | 4192239.8863 | 21410.8916 | 605401.4599 | 181413.7233 | 0 | 0 | 1846438.426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2654664.5007 | 21474.3093 | 605401.4599 | 181412.374 | 0 | 0 | 1849448.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657736.8854 | -28.1237 | -28.0405 | -44.4287 | 0.11574 | -36.6034 | 710.245 | 494.2407 | El proyecto no refleja los gastos de la fuente sectorial que en 2008 es de, Obras: M$897.603 y Equipamientos: M$68.271, lo que incide en el porcentaje de cumplimiento de ambos items. El proyecto fue reevaluado debido a modificaciones en el item equipos y equipamientos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JESSICA QUINTANILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 2744000 | 3106945 | 13.2269 | De acuerdo a solicitud del Gobierno regional, el proyecto fuer re-evaluado en 3 ocasiones. Lo anterior a solicitud del Gobierno Regional. De acuerdo a antecedentes del BIP (Historial RATE), la reevaluación se orientó a esclarecer a través de cuadro comparativo modificaciones en la adquisición de equipamientos y equipos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 271009.63 | 271009.63 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No se cuenta con antecedentes respecto del gasto correspondiente a la fuente sectorial, por lo que se mantiene el indicador. | El proyecto fue una contribución al proceso educativo de los alumnos de la comuna de Rengo, el que en la actualidad mantiene una matrícula estable. Falto prever de mejor forma lo relacionado a equipos y equipamientos, ya que ésto incidió en que los plazos se extendieron por sobre los presupuestado. Hay una falta de información relacionada con los montos involucrados de la fuente sectorial, lo que se ve reflejado principalmente en lo correspondiente a obras civiles. | FRANCISCO DURAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION
30104673-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION COMPLEJO POLIDEPORTIVO ORIENTE I ETAPA.RENGO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RENGO | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE COMPETITIVO | OTROS DEPORTE COMPETITIVO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO COMPRENDE DOTAR DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A UN SECTOR URBANO DE GRAN DESARROLLO HABITACIONAL Y EDUCACIONAL CARENTE DE RECINTOS DE ESTE TIPO POR LO CUAL REPRESENTA UN AVANCE DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA CALIDAD DE SERVICIOS PARA LA CIUDADANIA | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL DE CESPED DE 10.510 M2 , LA CONSTRUCCION DE PISTA DE RECORTAN DE 8 PISTAS DE MEDIDAS OFICIALES EN UNA SUPERFICIE DE 4.500M 2 Y LA INSTALACION DE UN SISTEMA DE RIEGO. | 68195 | COMPETENCIA NACIONAL | [22 empty] | 6 | 9 | Mala estimación de duración de la ejecución. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 | Mala estimación de duración de la ejecución. | 50 | 50 | Mal calculo de tiempos reales de ejecución. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-04-23 | [14 empty] | 297641 | 0 | 297641 | 83364 | 214277 | No se ingresan antecedentes al sistema SIGFE. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Unidad técnica no corrobora metros cuadrados reales. | Unidad técnica no ingreso información de magnitudes reales. | [12 empty] | El proyecto es recepcionado sin observaciones, teniendo a la vista el pronunciamiento jurídico que responde a la observación hecha por la comisión receptora de obra en el acta del día 12/12/13 con respecto a la ubicación del pozo profundo, además de acuerdo a lo establecido en las bases administrativa generales y especiales aplicables al proyecto. | 14/10/13 | No existe recepción definitiva. |  | SI | 02/12/13 |  |  | En Operación |  | SANDRA FREDES AREVALOS | MUNICIPALIDAD DE RENGO | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 4063400% | 4063400% | 0 | 4083300% | 199 | NA |  | 4133900% | 506 | 4133900% | 506 | 4138700% | 48 | 4144300% | 56 | 809 | 809 | No existen diferencias importantes en el proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300000 | Ficha IDI 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297641 | Contrato de Obras Civiles Empresa Armando Acevedo Galdames por un monto de M$ 297.641 por un monto de 120 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297641 | 214277 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87199 | Falta ingresar la totalidad del gasto de obras civiles en sistema SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476050.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476050.9614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432733.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432733.9806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429192.0351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429192.0351 | -9.0992 | -9.8433 | -9.8433 | -0.8185 |  | 171.6768 | 171.6768 | Se contrato según lo estimado en etapa preinversional. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MONICA MANSILLA P. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 100 | 100 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Rentabilidad se mantiene sin variación. | Unidad técnica no entrega la totalidad de información, lo cual no permite tener una opinión acabada respecto a la ejecución administrativa de la iniciativa. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20182393-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION LOTES CON SERVICIOS SECTOR EL MOLINO, COLTAUCO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | COLTAUCO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DAR SOLUCION INTEGRAL A LA RECOLECCION Y DISPOSICION DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD RURAL DE EL MOLINO - LORETO, BENEFICIANDO A 1.300 VIVIENDAS. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCION DE CASETAS SANITARIAS COMPLETAS (93), CASETAS BAÑO (61), CASETAS COCINA (21) SOLUCIONES INTERMEDIAS (346), CON UN TOTAL 521 BENEFICIARIOS DIRECTOS. TAMBIEN CONSULTA EMPALMES DOMICILIARIOS DE LUZ (17) Y AGUA POTABLE (14). -OBRAS DE PAVIMENTACION CONSIDERA 14.508 M2 DE ACERAS, 39.701M2 DE CALZADAS Y 17.956 ML DE SOLERAS, 7.506 ML DE ZARPAS, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y OTRAS OBRAS. - OBRAS DE AGUA POTABLE CONSIDERAN CONSTRUCCION Y HABILITACION DE UN SONDAJE, ESTANQUE DE REGULACION DE HORMIGON ARMADO DE 200 M3, 3.280 ML DE REDES DE AGUA POTABLE EN DISTINTOS DIAMETROS Y RECONEXION DE 143 ARRANQUES DOMICILIARIOS. - OBRAS DE ALCANTARILLADO CONSIDERAN 17.786 ML DE REDES EN DISTINTOS DIAMETROS, 693 UNIONES DOMICILIARIAS, ROTURA Y REPOSICION DE PAVIMENTOS DE 14.657 M2, PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON SUS OBRAS ANEXAS Y UN AÑO DE OPERACION GARANTIZADA. | 5000 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 21 | 64 | El plazo original por el cual se contrató la Consultoría era de 991 días. Este plazo consideraba 201 días para la actualización de los diseños, catastro y llamado a licitación pública de las Obras Civiles, 365 días para la ejecución de las obras y 425 diás para la marcha blanca y operación garantizada de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. Durante la primera etapa del contrato, la comunidad del sector Monte Grande manifiesta su oposición al terreno requerido para la Planta de Tratamiento. Esta solicitud es acogida por el Municipio e Intendente Regional, por lo que se solicita a la Empresa de Asesoría a la ITO la búsqueda de un nuevo terreno y la adecuación del diseño de ingeniería del Servicio de Alcantarillado. La primera etapa del contrato de Consultoría se extendió de 201 días a 814 días. En la parte de construcción de las Obras Civiles, el plazo de la Consultoría tuvo las mismas modificaciones que los otorgados a la Empresa Constructora, esto corresponde a 4 aumentos de plazo por un total de 318 días. Es decir, el plazo total de la Consultoría pasó de los 991 días originales a 1922 días que se requirió hasta el término de la obra. | 204.7619 | [12 empty] | 1 | 0 | El proyecto no utilizó Gastos Administrativos. | -100 | 15 | 37 | El contrato original de las Obras Civiles consideraba un plazo total de 790 días, de los cuales 365 eran para las obras de alcantarillado, planta de tratamiento, agua potable, pavimentación e infraestructuras sanitarias. Para la planta de tratamiento se considero un plazo adicional de 425 días que considera 60 días de marcha blanca y 365 días de operación garantizada. Se otorgaron 4 aumentos de plazo. El primero mediante Decreto Exento 1007, del 25/09/2012, por 146 días. El segundo mediante Decreto Exento, del 28/02/2013, por 52 días. El tercero mediante Decreto Exento 522, del 19/04/2013, por 65 días. El cuarto mediante Decreto Exento 811, del 26/06/2013, potr 55 días. El plazo total de la obra fue de 1108 dias, de los cuales 683 se requirieron para la construcción de las obras y 425 fueron para la marcha blanca y operación garantizada de la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | 146.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 22 | 22 | 64 | 64 | 0 |  | 190.9091 | 190.9091 | La Consultoría se contrató por un plazo de 33 meses, tiempo superior en 12 meses en relación a lo programado, dado que se incluyo todo lo referente a la actualización de los diseños de ingeniería de especialidades, análisis de los tipos de planta de tratamiento de aguas servidas a construir y operación garantizada de la misma. Por oposición de la Comunidad del Sector Monte Grande al lugar de emplazamiento de la Planta de Tratamiento, lo que fue acogido por el Intendente Regional, se solicitó a la Empresa de Asesoría a la ITO la búsqueda de un nuevo terreno y la adecuación del diseño de ingeniería del Servicio de Alcantarillado. La primera etapa del contrato de Consultoría se extendió de 201 días a 814 días. En la construcción de las Obras Civiles, la Consultoría tuvo las mismas modificaciones que los otorgados a la Empresa Constructora, esto corresponde a 4 aumentos de plazo por un total de 318 días. Es decir, el plazo total de la Consultoría pasó de los 33 meses originales a 64 meses que se requirió hasta el término de la obra. En el plazo recomendado de las Obras Civiles no se consideró la operación garantizada de la planta de tratamiento de aguas servidas que corresponde a 12 meses. Es decir el plazo de ejecución corregido para las Obras Civiles alcanzaba a los 27 meses. Producto de los cuatro aumentos de plazo otorgados por la Unidad Técnica durante la ejecuciópn de las Obras Civiles, el plazo real llega a los 37 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-10-07 | [14 empty] | 5689564 | 0 | 5689564 | 0 | 5689564 | 1.- CONSULTORIA La Consultoría se contrató originalmente por m$ 112.925. Producto del cambio de ubicación de la Planta de Tratamiento y el aumento de plazo que esto originó, se autorizó un aumento de contrato por m$ 26.463 con fecha 05/10/2011. Producto de los aumentos de plazo originados en el contrato de Obras Civiles, se tuvo que autorizar un aumento de contrato en la Consultoría por m$ 13.939. Con estas modificaciones el monto total del contrato fue de m$ 153.327, que coincide con el Gasto Con Contrato. 2.- OBRAS CIVILES El Contrato original de las Obras Civiles es por m$ 5.106.668. Se otorgó un primer aumento de obras por m$ 476.856, aprobado por Decreto Execto 1216 del 27/11/2012. El monto autorizado por el GORE para el primer aumento de obras era de M$ 508.567. Es decir, faltó un monto de m$ 31.711. Mediante Decreto Exento 309, del 28/02/2013, se corrige el error antes mencionado y se incrementa el monto contratado en m$ 31.711. El monto total contratado quedó en m$ 5.615.235 y que corresponde a lo efectivamente cancelado a la Empresa Constructora. El Municipio, en el monto cancelado en el último Estado de Pago descontó una multa cobrada a la empresa por m$ 78.998. Esto explica el Gasto Con Contrato de m$ 5.536.237 registrados en el BIP, pero que en la realidad corresponde a m$ 5.615.235. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 693 | 750 | 108.2251 | Real > Recomendada | [5 empty] | La magnitud original eran los Beneficiarios Directos. Producto del sismo del 27/02/2010 muchos Beneficiarios Directos fueron afectados y postularon a los Subsidios de Reconstrucción. Como lo principal del proyecto es la construcción del Servicio de Alcantarillado, se modificó la Unidad de Medida considerando ahora las Uniones Domiciliarias de Alcantarillado. El contrato original adjudicado consideró 693 Uniones Domiciliarias y finalmente se construyeron 750, dado que se incorporaron pasajes que en un comienzo eran privados y luego pasaron a ser Bien Nacional de Uso Público. | En un comienzo el proyecto consideró la construcción de 493 uniones domiciliarias de alcantarillado. Al momento de contratarse las obras, tres años después de la recomendación favorable, se consideraron 693 uniones domiciliarias de alcantarillado originadas por las modificaciones del proyecto, sismo de febrero de 2010 y tiempo transcurrido. Finalmente se construyeron 750 unines domiciliarias, lo que permite un mejor funcionamiento del Servicio de Alcantarillado y facilita la conexión de los Beneficiarios Indirectos del proyecto. | [12 empty] | Con fecha 13 de diciembre de 2013 se visitaron las obras para dar la Recepción Provisoria. Dada la cantidad de observaciones se fijo una nueva fecha para ello. Con esta fecha se realizó la Recepción Provisoria de las Obras Civiles y resultó Sin Observaciones. La Planta de Tratamiento de Aguas Servidas para esa fecha ya se encontraba en la etapa de Operación Garantizada. | 07/02/14 | Se hizo la Recepción Definitiva y resultó sin observaciones. El Comité de Agua Potable Rural está a cargo de la administración, operación y mantención del Servicio de Alcantarillado. | 09/02/15 | SI | 08/09/14 | El Municipio de Coltauco entrega la administración del Servicio de Alcantarillado al Comite de Agua Potable Rural El Molino en sesión de Concejo Municipal realizada el 08 de Septiembre de 2014. Existen problemas con la cancha de secado de lodos, la que no está operativa. Esta situación hace que la Planta opere con mucha cantidad de lodos, lo que ha afectado el normal funcionamiento de las bombas. También hay problemas con las bombas de la Planta Elevadora que está en el recinto de la Planta de Tratamiento. Además, el generador instalado para la impulsión de las aguas servidas hasta la descarga no tiene la potencia necesaria por lo que se debe cambiar. El GORE en conjunto con la U.R.S., el Municipio y Comité de A.P.R. están viendo la forma de solucionar estos problema a través de un proyecto que se postulará al P.M.U. que financia la SUBDERE. |  | En Operación |  | SOFIA DEL CARMEN PINO RUBIO | MUNICIPALIDAD DE COLTAUCO | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION |  |  | 3963000% | 3963000% | 0 | 3971400% | 84 | NA |  | 4000700% | 293 | 4082100% | 1107 | 4082300% | 2 | 4089300% | 70 | 1263 | 1263 | La causa principal en el atraso de la licitación de las Obras Civiles respecto de la Consultoría, se originó en la modificación del proyecto de alcantarillado debido al cambio de ubicación de la planta de tratamiento de aguas servidas. | [23 empty] | 104732 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2611188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716920 | 104732 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2611188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2716920 | Las modificaciones del proyecto surgieron después de iniciada la ejecución presupuestaria. La modificación del terreno de la P.T.A.S. ocurre cuando el Contrato de Consultoría está en ejecución. A raiz de este cambio surgen las reevaluaciones y modificaciones del monto total recomendado. | 153327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768562 | El contrato original de Consultoría fue de M$112.925. Este contrato sufrió dos modificaciones: 1) M$26.463 (05-10-2011) 2) M$13.939 (21-12-2012) El Contrato original de Obras Civiles fue de M$5.106.668. Este Contrato sufrió una modificación: 1) M$508.567 (26-11-2012) | 153327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5615235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5768562 | 5768562 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | En el último Estado de Pago se descontó una multa cobrada a la empresa por m$ 78.998. Esto explica el Gasto Con Contrato de m$ 5.536.237 registrados en el BIP, pero que en la realidad corresponde a m$ 5.615.235. En el año 2009, fecha del primer contrato, no se registraba la información en el SIGFE. Además, los recursos son transferidos al Municipio de Coltauco. | [15 empty] | 190962.8082 | 0 | 0 | 0 | 1822.9213 | 4761116.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953902.5341 | 8551381.6393 | 242112.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8653061.7853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8895174.3337 | 228789.4363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8258564.6238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8487354.0601 | 79.5589 | 71.3266 | 73.4586 | -4.5847 | -0.74874 | 11316.4721 | 11011.4195 | 1.- Consultorías El Monto Contratado inicial resultó ser un 6,63% inferior al Monto Recomendado original. Producto del aumento de plazo por la modificación del terreno para la Planta de Tratamiento, el sismo de febrero de 2010 y aumento de contrato de las Obras Civiles, el monto definitivo del contrato resultó ser un 26,79% superior al monto originalmente recomendado. 2.- Obras Civiles El Monto Contratado inicial resultó ser un 65,28% superior al Monto Recomendado original. Esto se origina por la modificación del terreno para la Planta de Tratamiento, el sismo de febrero de 2010, requerimientos de la comunidad de Monte Grande y cambios en la Norma Sísmica para los estanques de regulación. Producto del aumento de obras otorgado en el año 2012, el Monto Total Contratado supera en un 81,74% al Monto Originalmente Recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JULIO ERNESTO CARRASCO VERDUGO | GOBIERNO REGIONAL - REGION VI LIBERT. BERNARDO O. |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 3688149 | 6337584 | 71.8364 | La primera reevaluación se solicita con fecha 18/02/2011 y se recomienda favorablemente el 08/03/2011. Esta reevaluación se origina por: i) El cambio del terreno donde se emplazó la Planta de Tratamiento de Aguas Servidas. ii) Incorporación, a solicitud de la comunidad, de la pavimentación completa del camino de acceso a Monte Grande, por donde va el emisario de descarga del servicio de alcantarillado, en lugar de la rotura y reposición de pavimento. iii) Producto del sismo de febrero de 2010 se modifica totalmente el catastro de beneficiarios lo que produce un aumento del número de beneficiarios directos pasando de 493 a 521, además se incorporan 172 uniones domiciliarias de alcantarillado y el estanque de regulación de 200m3 proyectado debe adecuarse a la nueva Norma Sísmica. Esta modificación significó un incremento del 57,4% del Costo Total del Proyecto. La segunda reevaluación se realizo el 29/03/2011 y por deescordinación no se incorporó en la primera reevaluación. Esta corresponde a la modificación del ítem de Consultoría, producto del aumento de plazo de este contrato y modificaciones en las Obras Civiles que no estaban programadas. Esto significó un aumento del 23,4% del monto del contrato de Consultoría y un incremento del 1,00% del Costo Total del proyecto. La tercera reevaluación se produce durante la ejecución de las Obras Civiles y se realiza entre el 16/10/2012 y 2l 31/10/2012. Esta se origina por la necesidad de ejecutar obras complementarias y extraordinarias del contrato como son: i) Instalación de redes de alcantarillado en pasajes que pasaron a ser Bien Nacional de Uso Público y mayor número de uniones domiciliarias. ii) Para mejor funcionamiento de la Planta de Tratamiento y evitar posibles inundaciones de la misma, se construye una Planta Elevadora en el terreno de la Planta de Tratamiento, lo que permite subir su construcción sobre el nivel del terreno. iii) Aumento de Gastos Generales a la empresa contratista por aumentos de plazos no atribuíbles a ella. iv) Aumento de contrato a la Empresa Consultora producto del aumento de plazo de las Obras Civiles. Estas modificaciones alcanzaron a los m$ 508.567 en Obras Civiles, que representan un 9,96% del monto contratado y m$ 13.875 en Consultoría, equivalente a un 9,95% del monto del contrato. Las tres reevaluaciones significaron un incremento del 71,84% en relación al monto originalmente recomendado. | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 6014 | 6858 | 14.0339 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Indicador original correspondía a la Inversión Total en Obras Civiles dividido por el número de beneficiarios del proyecto expresado en U.F. Como los beneficiarios de alcantarillado eran 493, el indicador resultó ser 289 U.F./Beneficiario. En la actualidad el indicador que mas se asemeja es el Costo Privado Neto Inversión/Nº Uniones Domiciliarias. Quitando el IVA de las Obras Civiles y dividiendo por el número de Uniones Domiciliarias se llega al Indicador equivalente de la Recomendación Original que alcanza a los m$ 6.014. El mismo indicador Ex Post, calculado de la misma forma, alcanza a los m$ 6.858, lo que significa un aumento del 14,03%. Este indicador aumentó producto de la mayor inversión pero disminuyó por el aumento en el número de uniones domiciliarias. El 14,03% es el efecto combinado de ambos efectos. | En general se puede señalar que el proyecto ejecutado se ajustó a lo recomendado originalmente. Se construyó el Servicio de Alcantarillado y está siendo operado por el Comité de Agua Potable Rural. Las modificaciones se originaron por el cambio del terreno de la Planta de Tratamiento y mejoras para optimizar su funcionamiento como fue la Planta Elevadora en ese recinto. Las obras de agua potable solo se modificaron por la aplicación de la Norma Sísmica en el Estanque de Regulación. En pavimentación la principal modificación fue la repavimentación del Camino de acceso a Monte Grande. Los Beneficiarios Directos es lo que mas cambios tuvo, producto de la demora en ejecutar las obras y por el sismo de febrero de 2010, donde varios de estos postularon al Subsidio de Reconstrucción. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30033630-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA COSTERA. SECTOR: CAHUIL - LIMITE VII REGION | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS |  |  | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | ESTA ETAPA CORRESPONDE A LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE PAVIMENTACION DE LA RUTA COSTERA VI REGION, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LA LOCALIDAD DE CAHUIL Y EL LIMITE REGIONAL CON LA VII REGION, DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 30 KILOMETROS. |  |  |  |  | 30 | 36 | La variación de los plazos entre lo recomendado y lo real se debió a que el proyecto se dividió en 2 tramos: Tramo Cahuil - Bucalemu de 19,6 km de longitud y Tramo: La Capilla - Lo Valdivia - Boyeruca de 7,0 Km de Longitud. El segundo contrato inició su ejecución posteriormente al primero generando un desfase respecto a las estimaciones originales. | 20 | [16 empty] | 30 | 36 | La variación de los plazos entre lo recomendado y lo real se debió a que el proyecto se dividió en 2 tramos: Tramo Cahuil - Bucalemu de 19,6 km de longitud y Tramo: La Capilla - Lo Valdivia - Boyeruca de 7,0 Km de Longitud. El segundo contrato inició su ejecución posteriormente al primero generando un desfase respecto a las estimaciones originales. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 31 | 31 | 73 | 73 | 0 | Sin Observaciones | 135.4839 | 135.4839 | ESTE PROYECTO FUE RECOMENDADO EL AÑO 2005 Y NO HA TENIDO NINGUNA REEVALUACIÓN, SIN EMBARGO, HA AUMENTO PLAZOS Y EL MONTO EN MÁS DE UN 30% SIN ANÁLISIS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO QUE SE REQUIERE SU ANÁLISIS EN DETALLE, YA QUE ES UNA SITUACIÓN IRREGULAR QUE NO PERMITE SU ANÁLISIS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 2007-01-30 | [14 empty] | 8978911 | 984229 | 9963140 | 8476495 | 1486645 | Detalle de contratos efectuados OBRA: SAFI: 127150 Adjudicado por M$ 4.595.706;Modif: 815.233;modif:M$ 398.284;Modif M$ 15.732;modif:M$1.538, más reajustes de M$ 787.129 generan un monto total de M$ 6.613.641. SAFI 117492:Adjudicado por M$ 1.545.216;modif M$ 530.712, más reajustes por M$ 160.816, dan un monto total por M$ 2.236.744 Asesorías Safi:127151 adjudicada por M$ 297.004, más modificaiones por M$ 133.802 más reajustes por M$29.760, dan un monto total contratado de M$ 460.566 SAFI 117491 adjudicada por M$ 150.526, modif por M$ -7.257, más reajustes por M$ 6.320, dan un monto total contratado de M$ 149.589. La suma de los contratos de obra es de M$ 8.850.385 y de las consultorías:M$ 610.155 | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 30 | 30 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin Observaciones | SEGUN LO INDICADO POR EL FORMULADOR SE HICIERON DOS CONTRATOS POR UNA CANTIDAD DE 26,6 KM, DE TODO EL TRAMO RECOMENDADO. | [12 empty] | sin observaciones | 22/01/10 | En realidad la fecha de recepción definitiva fuel el 09/03/2011, pero el sistema no me muestra el año 2011 para poder ingresarla | 09/03/12 | SI | 23/01/10 |  |  | En Operación |  | GUIDO GERARDO NIETO CATALÁN | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3856600% | 3856600% | 0 | 3875400% | 188 | NA |  | 3911200% | 358 | 3911200% | 358 | 3911200% | 0 | 3929500% | 183 | 729 | 729 | Las diferencias entre los hitos de gestión se encuentran dentro de los plazos programados para la ejecución presupuestaria. | [23 empty] | 530000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 6240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570000 | 530000 | 0 | 0 | 800000 | 0 | 6240000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7570000 | Montos de Inversión recomendados son corregidos segUn el primer RATE RS Manual del 02-08-2005 postulado al proceso 2005, los montos están expresados en moneda 31-12-2003. | 592488 | 0 | 0 | 984229 | 0 | 8386423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963140 | Los contratos asociados a la etapa de ejecución son los siguientes: Tramo 1: RUTA I-512, SECTOR LA CAPILLA-LO VALDIVIA-BOYERUCA MEJORAMIENTO RUTA I-512, SECTOR LA CAPILLA-LO VALDIVIA-BOYERUCA, TRAMO KM. 0,000 AL KM. 7,00499 Monto Inicial Contrato: $1.545.216.085 Monto Final Contrato: $2.236.743.959 (Incl. reajustes y modificaciones) Fecha Inicio: 29/1/2007 - Fecha Termino:24/12/2008 A.I.F. MEJORAMIENTO RUTA I-512, SECTOR LA CAPILLA-LO VALDIVIA-BOYERUCA, TRAMO KM. 0,00000 AL KM. 7,00499 Monto Inicial Contrato: $ 150.526.080 Monto Final Contrato: $ 149.589.177 (Incl. reajustes y modificaciones) Fecha Inicio :9/2/2007 - Fecha Termino: 9/3/2008 Tramo 2: RUTA I-502, SECTOR CAHUIL - BUCALEMU, TRAMO KM. 3,70430 - KM. 23,29585 MEJORAMIENTO RUTA I-502, SECTOR CAHUIL - BUCALEMU, TRAMO KM. 3,70430 - KM. 23,29585 Monto Inicial Contrato: $ 4.595.705.624 Monto Final Contrato: $ 6.613.709.897 (Incl. reajustes y modificaciones) Fecha Inicio: 19/11/2007 - Fecha Termino: 29/12/2009 A.I.F. MEJORAMIENTO RUTA I-502, SECTOR CAHUIL - BUCALEMU, TRAMO KM. 3,70430 AL KM. 23,29585 Monto Inicial Contrato: $ 297.003.600 Monto Final Contrato: $ 460.565.711 (Incl. reajustes y modificaciones) Fecha Inicio: 11/12/2007 - Fecha Termino: 5/12/2009 | 592488 | 0 | 0 | 984229 | 0 | 8386423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9963140 | 1486645 | BIP > SIGFE | 496714 | 0 | 0 | 370716 | 0 | 7609065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8476495 | 600119 | 0 | 0 | 432355 | 0 | 9152718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10185192 | Las diferencias entre montos se deben al pago de saldos pendientes por concepto de liquidación de reajustes de los contratos de obras civiles y asesoría a la inspección fiscal. posteriormente se realizaron gastos de expropiaciones por pagos de sentencias judiciales. | [15 empty] | 1052455.6945 | 0 | 0 | 1499252.2105 | 0 | 10603981.5301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13155689.4351 | 0 | 1021710.2587 | 0 | 0 | 1715235.3214 | 0 | 14425334.5259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17162280.106 | 986725.2829 | 0 | 0 | 1715235.3214 | 0 | 13860748.4214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16562709.0256 | 30.4552 | 25.8977 | 30.7127 | -3.4935 |  | 552090.3009 | 462024.9474 | EL PROYECTO FUE RECOMENDADO EL AÑO 2005 Y NO HA TENIDO REEVALUACIONES, AUMENTANDO SUS MONTOS (36 %) SIN TENER ANÁLISIS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, POR LO QUE SE REQUIERE SU ANÁLISIS EN DETALLE PARA SABER SI ES UN PROBLEMA DEL BIP. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | GUIDO GERARDO NIETO CATALÁN | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 9749920 | 0 | 0% | Obra SAFI 127150, las modificaciones son las siguientes: M$815.233:moneda dic 2007; M$ 398.284:moneda dic 2008; M$ 15.732:moneda dic 2008; M$ 1.558:moneda dic 2008 SAFI 117492, las modificaciones son: M$259.628:moneda dic 2007; M$ 270:moneda dic 2007; M$ 134.827: moneda dic 2007; M$ 110.694:moneda dic 2008;M$ 25.292:moneda dic 2008 Asesorías: SAFI 127151, las modificaciones son: M$ 35.790:moneda dic 2007; M$ 93.295: moneda dic 2008; M$ 4.774:moneda dic 2008;M$ -56:moneda dic 2009 SAFI117491, las modificaciones son: M$ -7.257:moneda dic 2009 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO EXISTEN REEVALUACIONES EN EL SISTEMA DESDE EL AÑO 2005 (1° RECOMENDACIÓN), SIN EMBARGO, LOS MONTOS Y PLAZOS HAN SIDO AUMENTADOS SIN ANÁLISIS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, AUMENTANDO EL PLAZO DEL CONTRATO DE OBRAS CIVILES. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2961220 | 2961220 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 21.8 | 21.8 | 0 | Real = Recomendado | DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MAYOR QUE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE (36%) SE TENDRÍAN MENORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. EL TEMA ES EL AUMENTO DE MONTO SIN HABER REEVALUACIÓN POR PARTE DE NUESTRO MINISTERIO. | EL PROYECTO FUE REALIZADO EN 2 ETAPAS, SIENDO LA PRIMERA RECOMENDACIÓN DEL AÑO 2005 SIN NINGUNA REEVALUACIÓN, SIN EMBARGO, TUVO AUMENTOS DE UN 36% EN OBRAS CIVILES SIN ANÁLISIS DEL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL, ADEMÁS LA OBRA SE ENTREGÓ EL AÑO 2011 Y APARECE UN CONTRATO VIGENTE HASTA EL AÑO 2014. DADO QUE NO SE TUVIERON A LA VISTA LOS ANTECEDENTES NI VISITADO EN TERRENO, SE REQUIERE UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO PARA VER LAS DIFERENCIAS Y ACTUALIZAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD. ESTE PROYECTO DEBE SER ANALIZADO EN PROFUNDIDAD YA QUE TUVO AUMENTOS SUPERIORES A ESTABLECIDO EN LA NORMA SIN INFORMAR AL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124877-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE VEREDAS CASCO HISTORICO DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS Y SOLERAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO DESEA SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE TRANSITO PEATONAL CAUSADOS POR EL DETERIORO QUE PRESENTAN LAS VEREDAS EN SECTOR CENTRICO DE TALCA Y QUE FUERON GENERADOS TANTO POR EL SISMO 2010, OBRAS DE DEMOLICION Y RECONSTRUCCIÓN ASOCIADAS, ASI COMO PRODUCTO DE SU ANTIGUEDAD | LA PROPUESTA CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE BALDOSAS DEL CENTRO HISTÓRICO DE TALCA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 13.673 M2, LAS CUALES CORRESPONDEN A LAS CALLES 1, 2, 6, 7 Y 8 ORIENTE, ENTRE 2 NORTE Y 2 SUR. TAMBIEN SE CONTEMPLA CALLE 1 NORTE DESDE 1 A 8 ORIENTE Y CALLE 1 SUR ENTRE 1 Y 2 ORIENTE. TAMBIEN SE CONSIDERA INCORPORAR MOBILIARIO URBANO, COMO BANCAS, BASUREROS E ILUMINACIÓN (INCORPORACIÓN DE FAROLES) EN TODOS LOS TRAMOS INTERVENIDOS. EN CUANTO EL ARBOLADO URBANO, SE REALIZA UN ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SANITARIA DE LAS ESPECIES EXISTENTES Y SE AGREGAN NUEVAS VARIEDADES. | 19972 | PRES | [18 empty] | 11 | 1 | Las fechas Validadas/Corregidas de Gastos Administrativos corresponden a la publicación en prensa escrita regional de las 2 licitaciones asociadas a este proyecto. | -90.9091 | 10 | 7 | Este proyecto se ejecutó mediante 2 contratos, los cuales son: 1.- Lic. Púb. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 1", mediante Resol. N° 13 de fecha 08.04.2013 (T.R. 26.04.2013), por un monto de $ 594.923.717, con plazo de ejecución de 210 dc. No tiene ampliaciones de plazo. 2.- Lic. Púb. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 2", mediante Resol. N° 12 de fecha 08.04.2013 (T.R. 26.04.2013), por un monto de $ 590.271.997, con plazo de ejecución de 210 dc. No tiene ampliaciones de plazo. | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 11 | 11 | 8 | 9 | 1 | Los 2 contratos que conforman este proyecto no poseen ampliaciones de plazo, para su ejecución se consideró un plazo total de 210 dc. para cada contrato, que equivalen a 7 meses aprox., la ficha del proyecto consideraba 10 meses de ejecución para Item Obras Civiles (300 dc.) | -27.2727 | -18.1818 | La variación de los plazos en Gastos administrativos se debe a las posibles interpretaciones de su desembolso: considerar que se entrega en una oportunidad a la uniadad técnica, o bien, que son recursos que se entregan a medida que la unidad técnica los requiera. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2013-05-20 | [14 empty] | 1185196 | 137 | 1185333 | 1185334 | -1 | El proyecto se ejecutó mediante 2 contratos, los cuales son: 1.- Lic. Púb. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 1", mediante Resol. N° 13 de fecha 08.04.2013 (T.R. 26.04.2013), por un monto de $ 594.923.717, con plazo de ejecución de 210 dc. No posee modificación de monto del contrato. 2.- Lic. Púb. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 2", mediante Resol. N° 12 de fecha 08.04.2013 (T.R. 26.04.2013), por un monto de $ 590.271.997, con plazo de ejecución de 210 dc. No posee modificación de monto del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13673 | 13673 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen modificaciones en el proyecto que generen diferencias entre magnitud recomendada, corregida y real. | No hubo variaciones en magnitudes. | [12 empty] | Como este proyecto se desarrolló mediante 2 contratos, por ende la rececpción es para cada contrato, a lo cual tenemos: 1.- LP. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 1" * Acta de Recepción con Reserva de fecha 17.12.2013 * Nota de Comisión Receptora de fecha 17.12.2013, que detalla observaciones generales de la obra: - Solicita pronunciamiento del proyectista por empotramiento de basureros y jardi- ras con asientos. - Fijar camisa de Faroles. - Realizar limpieza de descarga de aguas lluvia. - Rematar emboquillado de soleras en descarga de aguas lluvia. - Otras observaciones de caracter puntual (en detalle) * Informe del ITO con fecha 26.12.2013 informando que las observaciones están subsanadas. 2.- LP. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 2" * Acta de Recepción con Reserva de fecha 17.12.2013 * Nota de Comisión Receptora de fecha 17.12.2013, que detalla observaciones generales de la obra: - Solicita pronunciamiento del proyectista por empotramiento de basureros y jardi- ras con asientos. - Fijar camisa de Faroles. - Realizar limpieza de descarga de aguas lluvia. - Rematar emboquillado de soleras en descarga de aguas lluvia. - Otras observaciones de caracter puntual (en detalle) * Informe del ITO con fecha 26.12.2013 informando que las observaciones están subsanadas. | 17/12/13 | La Recepción Definitiva de estos 2 contratos, se efectuará al término del cumplimiento del plazo de garantía por Buena Ejecución, es decir, el 17 de Diciembre de 2015.- | 17/12/15 | SI | 26/12/13 | SERVIU Región del Maule no tiene conocimiento de posibles situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | 4115200% | 4115200% | 0 | 4118600% | 34 | 4133400% | 148 | 4137200% | 38 | 4137200% | 38 | 4141400% | 42 | 4145300% | 39 | 301 | 301 | Por Ord. N° 4817/.5.09.12, se solicita la identificación presupuestaria que se materializa mediante D(H) N° 1326/04.10.12 TR 30.10.12 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1231057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 1231057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232157 | No hubo diferncias entre el monto recomendado en el primer RS y el que dió origen a la ejecución presupuestaria. | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1185196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185333 | El proyecto se ejecutó mediante 2 contratos, los cuales son: 1.- Lic. Púb. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 1", mediante Resol. N° 13 de fecha 08.04.2013 (T.R. 26.04.2013), por un monto de $ 594.923.717, con plazo de ejecución de 210 dc. No posee modificación de monto del contrato. 2.- Lic. Púb. N° 78-2012 "Mejoramiento Veredas Casco Histórico de Talca, Tramo 2", mediante Resol. N° 12 de fecha 08.04.2013 (T.R. 26.04.2013), por un monto de $ 590.271.997, con plazo de ejecución de 210 dc. No posee modificación de monto del contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 1185196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185333 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1185196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 1276981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277130 | no se presentan diferencias entre BIP y SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.7366 | 1897055.1877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1898749.9243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3489 | 1723134.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723332.546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.3489 | 1723045.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723243.4913 | -9.2386 | -9.2433 | -9.1726 | -0.0051676 |  | 126.0326 | 126.0181 | El valor total de obras civiles sobrevaloró en un 9% el valor contratado lo que es una buena aproximación ex ante por parte de la institución formuladora (Municipalidad de Talca). Los gastos administrativos fueron menores a lo recomendado en un 88%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue reevaluada. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 60124 | 54713 | -8.9997 | Real < Recomendado | [5 empty] | El valor del Costo Anual Equivalente disminuye proporcionalmente al costo de inversión. | La institución formuladora estimó de muy buena manera los costos de inversión. La Unidad Técnica no encontró obstáculos para la ejecucion de las obras civiles contempladas en la ex ante. Hubo una modificación a la fuente de financiamiento (de FNDR a F. Sectoriales del Serviu), que no generaron alteraciones en tiempo ni en ítemes. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121528-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO CCBBII CUMPEO-CASAS VIEJAS Y SAN GERARDO-LOS MAITENES | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | RIO CLARO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | ESTE PROYECTO CONCUERDA CON LOS OBJETIVOS ESTRATEGICOS DE DESARROLLO PRODUCTIVO Y SUPERACION DE LA POBREZA, PERMITIENDO FORTALECER EL DESARROLLO DE LA RED VIAL PRODUCTIVA, MEJORA CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD A SECTORES POBLACIONALES. INSERTO EN CONVENIO PROGRAMACION MOP-GORE 2011-2016. | ESTE PROYECTO TIENE POR FINALIDAD LA EJECUCION DE UNA SOLUCION BASICA, CONSISTENTE EN LA APLICACIÓN DE UN TRATAMIENTO SUPERFICAL DOBLE EN LAS RUTA K-31, CUMPEO-CASAS VIEJAS, DESDE EL KM 0,000 AL KM 3.940 Y LA RUTA K-235, SAN GERARDO-LOS MAITENES. DESDE EL KM. 2,000 AL KM. 9,550. EL PROYECTO SE COMPLEMENTA CON OBRAS DE SANEAMIENTO, TERRAPLEN SECTORIZADO, COLOCACIÓN DE BASE GRANULAR, IMPRIMACION Y COLOCACION DE SOLERAS DE PROTECCION TIPO C. | 390915 | RED BASICA REGIONAL SECUNDARIA | CAMINO BASICO | [17 empty] | 10 | 1 | Las diferencias existen, ya que es difícil determinar que día del mes se realizó el gasto. | -90 | 8 | 7 | No existen observaciones al respecto, ya que son ratificadas en el sistema de seguimiento de contratos. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 10 | 10 | 8 | 13 | 5 | No existen diferencias. | -20 | 30 | Los gastos administrativos fueron ingresados en el BIP en un mes y en la etapa ex ante fueron programados en 10 meses, ya que fueron solicitados para cubrir la licitación, viáticos y combustible para inspeccionar las obras durante la ejecución. SegUn información ingresada en el BIP y confirmada por la unidad técnica el plazo de ejecución de las obras civiles fue de 7 meses, un mes menos que lo programado. Se produjo un desfase entre los ítems gastos administrativos y las obras civiles de 5 meses, lo cual aumentó el plazo total de ejecución del proyecto en un 30%. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-12-18 | [14 empty] | 1004918 | 2501 | 1007419 | 1007418 | 1 | Las diferencias se producen con el total gastado y lo señalo por el SIGFE, plataforma que no maneja este servicio. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 11490 | 11490 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay diferencias con el proyecto ejecutado finalmente. | La unidad técnica informó que no hubo diferencias entre la magnitud del real y la recomendada del proyecto. | [12 empty] | Para este contrato se especificaba una recepción unica y definitiva, la cual se realizó en fecha 30/7/2014. | 30/07/14 | Para este contrato se especificaba una recepción unica y definitiva, la cual se realizó en fecha 30/7/2014. | 30/07/14 | SI | 30/07/14 | No existen situaciones para el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | JORGE PINO JEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | 4106100% | 4106100% | 0 | 4119100% | 130 | 4142800% | 237 | 4159700% | 169 | 4159700% | 169 | 4199100% | 394 | 4166600% |  | 605 | 605 | Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil corresponde al primer Estado de pago cursado. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1212480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1212480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214980 | Obras Civiles : Sectorial Gastos Administrativos : FNDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 1004918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007419 | no hay modificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 2501 | 1004918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007419 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 1004918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1007418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 1051149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053843 | no hay modificaciones | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3852.2873 | 1868428.1726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1872280.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.3973 | 1461031.5832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464667.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3636.3973 | 1418328.5395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421964.9368 | -21.7709 | -24.0517 | -24.0897 | -2.9155 |  | 123.7567 | 123.4403 | De acuerdo a lo informado por la entidad financiera, las obras civiles fueron contratadas por un monto menor en 21,8% al recomendado en la etapa ex ante. SegUn antecedentes de la ejecución en el BIP, se canceló el monto contratado, es decir, no hubo aumentos confirmados. Respecto a los gastos administrativos, éstos fueron utilizados completamente. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JORGE PINO JEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | SegUn los datos presentados, el proyecto no tuvo reevaluaciones, así como modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La formulación y evaluación del este proyecto se realizó de acuerdo al instructivo para la formulación de caminos básicos intermedio. SegUn lo establecido en dicho instructivo, un proyecto cumple con el rango de validez en costo/km (que va desde 60 a 140 mm$/km) y el TMDA (que va desde 129 a 233). En la etapa ex ante se presentaban los siguientes valores, los cuales cumplían con los parámetros exigidos: para el tramo Cumpeo - Casas Viejas mm$124/km y TMDA 192, para el tramo San Gerardo - Los Maitenes mm$95/km y TMDA 184, Para la etapa ex post, se obtienen los siguientes resultados: para el tramo Cumpeo - Casas Viejas mm$103/km, para el tramo San Gerardo - Los Maitenes mm$79/km, los TMDA en esta evaluación no corresponde medirlos. | De acuerdo a la información observada, las obras civiles fueron ejecutadas en las magnitudes recomendas ex ante. El menor costo en la contratación y gasto de obras civiles significó una mejora en el costo por kilómetro de inversión. Las obras civiles fueron ejecutadas dentro del plazo programado y segUn la unidad técnica el proyecto se encuentra en normal funcionamiento. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30069417-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SOL. SANIT. SANTA ROSA -LOS MONTES Y LAS MERCEDES | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | RIO CLARO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO ABARCA TRES SECTORES EN LOS CUALES LA TOTALIDAD DE LAS VIVIENDAS ELIMINAN SUS EXCRETAS A TRAVÉS DE POZOS NEGROS Y FOSAS SÉPTICAS. SE PROPONE EJECUTAR REDES DE ALC Y UN PLANTA DE TRATAMIENTO QUE ERRADIQUE ESTE PROBLEMA DEFINITIVAMENTE. | SE EJECUTARAN LAS OBRAS QUE CONTEMPLA EL 94,26% DE COBERTURA DE LA POBLACIÓN, CUENTA CON TRES PLANTAS ELEVADORAS DISPUESTAS DOS EN EL SECTOR DE LAS MERCEDES Y UNA EN EL SECTOR DE LOS MONTES. SE CONSIDERAN 13.154 M APROX. DE COLECTOR PVC T-I DIÁMETRO 200 MM Y 549 M APROX. DE COLECTOR PVC T-II DIÁMETRO 200 MM, Y UNA PLANTA DE TRATAMIENTO EN EL SECTOR DE LOS MONTES. SE MEJORA LA RED DE AGUA POTABLE EN TODOS LOS SECTORES E INSTALAN EQUIPOS NUEVOS QUE PERMITAN MEJORAR LA COBERTURA. | 1519 |  |  |  | 18 | 14 | EL CONTRATO DE ASESORÍA O CONSULTORIA PARTIÓ CON UN DESFACE EN CUANTO A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. SIN EMBARGO SE LA RECEPCIÓN ES CON FECHA POSTERIOR A LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LAS OBRAS SEGÚN LO INDICADO EN EL DECRETO N° 1652 DEL 30.05.2014.- | -22.2222 | [12 empty] | 19 | 0 | NO SE SOLICITARON GASTOS ADMINISTRATIVOS POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA. | -100 | 18 | 20 | EL CONTRATO TUVO AUMENTOS DE OBRAS Y PLAZO SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL DECRETO N° 3325 DEL 21.11.2013 Y DECRETO 058-B DEL 10.01.2014 QUE AUMENTARON EL PLAZO EN 75 DOIAS CORRIDOS ADICIONALES HASTA EL 31.03.2014.- | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 19 | 19 | 22 | 21 | -1 |  | 15.7895 | 10.5263 | El proyecto aprobado en primer RS de fecha 12/09/2011 consideraba 2 ítems: obras civiles por 18 meses y gastos administrativos por 19 meses, en conclusión el proyecto debía ser ejecutado en 19 meses, según módulo programación del BIP. Luego se reevaluó el proyecto y con fecha 29/12/2011 se aprobó un nuevo ítem que corresponde a consultoría, por un monto M$117.761 en moneda de 31/12/2008, el cual consideraba 18 meses paralelo a la ejecución de las obras civiles. Las obras civiles fueron contratadas inicialmente para ejecución en 17 meses y finalmente se ejecutaron en 20 meses, ya que se observa que producto de con fecha 12/09/2013 se aprobó una solicitud de reevaluación consistente en modificaciones al proyecto. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-08-23 | [14 empty] | 2365252 | 0 | 2365252 | 2308998 | 56254 | EL CONTRATO TUVO DOS AUMENTOS DE MONTO: MONTO ORIGINAL: $ 2.215.883.131. PRIMER AUMENTO: SEGÚN UGD: 2638 DEL 25.09.2013: SE AUMENTA A $ 2.250.355.832; SEGUNDO AUMENTO: SEGÚN UGD. 736 DEL 03.04.2014; SE AUMENTA A $ 2.251.748.328.- CONTRATO ASESORÍA NO TUVO AUMENTOS DE MONTO.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 311 | 311 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO AUMENTO DE SOLUCIONES | La unidad técnica informa en su evaluación que no hubo aumento de soluciones y que la recepción no presentó observaciones. | [12 empty] | NO HAY OBSERVACIONES A LA RECEPCIÓN PROVISORIA. APROBADA SEGÚN DECRETO N° 1411 DEL 8.05.2014.- | 31/03/14 | ANO HAY OBSERVACIONES A LA RECEPCIÓN DEFINITIVA APROBADA SEGÚN DECRETO N° 2263 DEL 24.06.2015.- | 29/05/15 | SI | 01/04/14 | EL PROYECTO OPERA CORRECTAMENTE DE ACUERDO A LO DISEÑADO Y CONSTRUIDO.- CUENTA CON RESOLUCIÓN SANITARIA N° 1541 DEL 8.04.2015.- |  | En Operación |  | CRISTIAN ROCO SEPULVEDA | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4079800% | 4079800% | 0 | 4072300% |  | NA |  | 4114400% | 421 | 4114400% | 421 | 4114400% | 0 | 4118000% | 36 | 382 | 382 | Las mayores diferencias en días se generan desde que al proyecto se le crea su asignación presupuestaria que da origen a su ejecución y cuando se suscribe el primer contrato del proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 2062212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064157 | 117184 | 0 | 0 | 0 | 1945 | 2062212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2181341 | El proyecto fue reevaluado antes de la ejecución para incorporar el ítem de consultorías en el proceso presupuestario 2011. | 114503 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2251749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366253 | el proyecto fue contratado por M$ 22.251.884, teniendo 2 aumentos de obras, uno por M$ 34.473 (según consta en UDG 2638 de fecha 25/09/2013) y otro por M$ 1.393 (según consta en UDG 736 de fecha 03/04/2014), por lo que el costo total de las Obras Civiles fue M$ 2.251.749. Adicionalmente el proyecto tuvo un aumento de plazo de 75 días. | 114503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2366252 | 57254 | BIP > SIGFE | 57251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308998 | 121573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2423077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544650 | Existe una diferencia por M$ 57.252 que aún no es contabilizada en SIGFE | [15 empty] | 185951.4614 | 0 | 0 | 0 | 3085.8778 | 3272390.5814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3461427.9206 | 3443788.3576 | 166474.1347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3322413.6456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3488887.7803 | 164041.3242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3268084.925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3432126.2492 | 0.79331 | -0.84652 | -0.13158 | -1.6269 | -0.33864 | 11035.7757 | 10508.3117 | Según lo indicado en el RATE RS de fecha 12/09/2013: Las modificaciones corresponden a un aumento de obras por M$114.832 y una disminución de obras por M$80.360, en total significa un aumento de M$34.473. A lo anterior se observa un aumento de M$1.393 informadas por la unidad técnica y aprobada por Ord. UGD. 736 del 03.04.2014. Este aumento significa que las obras civiles fueron contratadas y con gasto real mayor en 1,53% respecto al recomendado. La consultoría fue contratada por un menor valor y los gastos administrativos se indica que no fueron utilizados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2427513 | 2552254 | 5.1386 | El proyecto tuvo efectivamente 2 reevaluaciones: RE 1: 14/12/2011 GORE solicitó vía ORD 4348 incluir el ítem consultoría, la cual fue aprobada mediante RS de fecha 29/12/2011. RE 2: 20/08/2013 GORE solicitó vía ORD 2093 solicitó reevaluación del proyecto y con fecha 12/09/2013 se aprueba nuevo RS con las siguientes obras: Modificación de los cierres de los recintos de los apr santa rosa, apr los montes, apr las mercedes, planta elevadora n°1 y n°3; y planta de tratamiento. Aumento del colector de aguas servidas en callejón norte santa rosa, callejón poniente santa rosa y pasaje población los montes. Mejoramiento camino de acceso planta de tratamiento de aguas servidas. Modificación oficina apr santa rosa. Protección canal ingreso planta elevadora n ° 2. Inclusión de cámaras para uniones domiciliarias sin conexión interior. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2273226 | 2294878 | 0.95248 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador VAC luego de la ejecución del proyecto aumentó en 0,95% respecto del calculado ex ante. Esta situación se debe al aumento del costo de obras civiles. | El plazo de ejecución de las obras civiles fue mayor en 11% al tiempo programado ex ante, ya que se observa que producto de una reevaluación, consistente en modificaciones al proyecto, se amplió la ejecución en 75 días corridos. El proyecto inicialmente consideraba 2 ítems (obras civiles y gastos administrativos), antes de la licitación de las obras la unidad financiera solicitó inclusión del ítem consultoría, la cual fue aprobada. El proyecto una vez contratado presentó modificaciones en obras civiles, que significó un aumento del orden del 1,53% del monto contratado, ya que hubo aumentos y disminuciones de obras que implicaban una variación mayor al 10% del monto contratado. La recepción provisoria del proyecto no presentó observaciones y ll proyecto se encontraría en operación correctamente de acuerdo a lo diseñado y construido y tendía la resolución sanitaria. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079196-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCION DE CICLOVIAS PERMITIRA OTORGAR MAYOR SEGURIDAD VIAL A LOS NUMEROSOS CICLISTAS DE LA CIUDAD DE CURICO | CONSISTE EN LA HABILITACION DE 15 KM. DE CICLOVIAS EN LA CIUDAD DE CURICO DE ACUERDO A ESTUDIO REALIZADO POR SECTRA. SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE. EJES: 1.- BALMACEDA NORTE, 0,743 KM DE CICLOVIAS 2.- COLON, 0,342 KM DE CICLOVIAS Y 0,532 KM DE CICLOBANDAS 3.- EL BOLDO, 1,040 KM DE CICLOVIAS 4.- CAMINO A RAUQUEN, 0,684 KM DE CICLOVIAS Y 0,760 DE CICLOBANDAS 5.- O'HIGGINS, 0,830 KM DE CICLOVIAS Y 0,841 KMDE CICLOBANDAS 6.- CAMILO HENRIQUEZ, 0,920 KM DE CICLOVIAS Y 0,540 KM DE CICLOBANDAS 7.- MERCED, 0.949 KM DE CICLOVIAS Y 1,658 DE CICLOBANDAS 8.- BALMACEDA SUR, 0,910 KM DE CICLOBANDAS 9.- SAN MARTIN, 0,910 KM. DE CICLOVIAS 10.- MERINO JARPA, 0,245 KM DE CICLOVIAS 11.- CIRCUNVALACION SUR, 0,190 KM DE CICLOVIAS Y 0,745 DE CICLOBANDAS 12.- CHACABUCO, 0,156 KM DE CICLOVIAS Y 0,234 DE CICLOBANDAS Y 13.- MATAQUITO 0,383 KM DE CICLOVIAS Y 0,758 DE CICLOBANDAS, EJECUTADAS DE ACUERDO DISEÑO DE INGENIERIA APROBADO POR SERVIU Y SECTRA | 0 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE | VIALIDAD URBANA |  | 11 | 18 | A causal de aumento de plazo de item obras civiles. Se autoriza modificación de contrato correspondiente a la consultoria mediante Ord. N° U.G.D. 906 de fecha 19.03.12. Se firma ampliación de contrato con fecha 26.04.12. Decreto Municipal N°453 de fecha 02.04.12 autoriza la modificación de contrato. | 63.6364 | [12 empty] | 11 | 0 | No se solicitan. | -100 | 11 | 12 | Aumento de Plazo, solicitado mediante Of. Ord. N°387 de fecha 09.05.12 del Director de Obras Municipales y aprobado mediante Decreto Exento N°784 de fecha 28.05.12, concede 60 días corridos por motivos de indefinicion de trazados en los diferentes tramos del proyecto. | 9.0909 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 18 | 18 | 0 | Aumento de Plazo, solicitado mediante Of. Ord. N°387 de fecha 09.05.12 del Director de Obras Municipales y aprobado mediante Decreto Exento N°784 de fecha 28.05.12, concede 60 días corridos por motivos de indefinicion de trazados en los diferentes tramos del proyecto. | 63.6364 | 63.6364 | oocc: aumento de plazo inferior al 10% consultorias: aumenta por ajustes en plazo de oocc g adm: se elimina este item (no informado) | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2011-08-01 | [14 empty] | 400027 | 0 | 400027 | 315762 | 84265 | 1. OBRAS CIVILES - Con fecha 15.07.11 se celebra contrato de obras civiles entre la I. Municipalidad de Curicó y la constructora Las Araucarias Ltda. Valor de la obra $892.417.449. - Modificaciones al contrato Of. Ord. N°206 de fecha 15.03.12 de Director de Obras Municipales al Sr. Alcalde se comunica resumen de acuerdos y próximas medidas para la reformulación del contrato. Of. Ord. N°503 de fecha 13.06.12 de Director de Obras Municipales al Constructora Las Araucarias Ltda. en donde se propone resciliar contrato. La constructora aprueba resciliacion. Of. Ord. N°810 de fecha 28.06.12 de Director de Obras Municipales a Sr. Intendente Región del Maule, donde comunica acuerdo de resciliacion con la constructora. El avance financiero acordado entre el municipio y la empresa constructora es de 43,8388% equivalente a $391.225.471. Con ello se produce una disminución en obras civiles de $501.191.529, del monto contratado. 2. CONSULTORIAS Con fecha 05.01.11 se celebra contrato de consultorias entre la I. Municipalidad de Curicó y el Revisor Independiente Cristian Silva. Valor del contrato $8.800.000. A causal de aumento de plazo aprobado de item obras civiles. Se autoriza modificación al monto del contrato correspondiente a la consultoría, mediante Ord. N° U.G.D. 906 de fecha 19.03.12. Se aumenta el monto del contrato en $5.600.000, monto del contrato vigente $14.400.000. Se firma ampliación de contrato con fecha 26.04.12. Decreto Municipal N°453 de fecha 02.04.12 autoriza la modificación de contrato. 3. GASTOS ADMINISTRATIVOS - No se solicitan los recursos de $602.000 correspondientes a los gastos administrativos. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS | 15000 | 7000 | 46.6667 | Real < Recomendada | [5 empty] | Of. Ord. N°810 de fecha 28.06.12 de Director de Obras Municipales a Sr. Intendente Región del Maule, donde comunica acuerdo de resciliacion con la constructora. El avance físico de la obra es de 43,8388% equivalente a 6,58 kilometros ejecutados. | variación por problemas de factibilidad fisica de diseño y ello implica termino de contrato | [12 empty] | OBSERVACIONES GENERALES - Falta aplicacion de pintura de demarcación a nivel general. - Mejorar emboquillado de solerillas. - Mejorar encuentros de asfaltos de ciclovias con pavimentos de hormigon de aceras mixtas - Corregir tamaños de arboles que no cumplen altura minima - Mejorar superficie regular en ciclobandas CICLOBANDAS - - Retiro de moldajes pendientes en aceras mixtas. - presentar planos de construcción aprobados por SERVIU de acuerdo a lo establecido en BAG. | 25/07/13 | Acta de Recepción Única Obras Civiles, sin observaciones. Acta de Recepción Definitiva Consultoria de fecha 30.06.12, sin observaciones. | 25/09/14 | SI | 25/08/13 | En consideración que el proyecto no se ejecuto al 100% se han presentados inconvenientes en la conectividad proyectada inicialmente versus lo ejecutado en cada tramo. |  | En Operación |  | SERGIO CELIS GONZÁLEZ | MUNICIPALIDAD DE CURICO |  |  |  |  | 4017100% | 4017100% | 0 | 4022500% | 54 | NA |  | 4054800% | 323 | 4073900% | 514 | 4075600% | 17 | 4078600% | 30 | 615 | 615 | Las mayores diferencias en días se producen desde que se le crea la asignación presupuestaria al proyecto y cuando finalmente se puede licitar, adjudicar y contratar los Items Consultoría y Obras Civiles del proyecto. | [23 empty] | 8800 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1016005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025355 | 8800 | 0 | 0 | 0 | 550 | 1016005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025355 | No hay observaciones | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405627 | Con fecha 25/09/2014 se realiza la Recepción Única de la obra, cuando esta llevaba un 43,83% de avance, dado que se hizo inviable su ejecución, razón por la que no se gasto M$ 391.227 del total de recursos destinados a su ejecución. | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405626 | 89864 | BIP > SIGFE | 14400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315762 | 16174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358309 | En relación al Item Obras Civiles existe una diferencia por M$ 89864 entre el Gasto y el Total SIGFE , lo cual corresponde al último estado de pago que al parece aún no se contabiliza en el SIGFE. | [15 empty] | 13895.2207 | 0 | 0 | 0 | 868.9573 | 1604332.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1619096.802 | 1627069.8899 | 21810.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588481.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610291.3686 | 21810.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588481.0805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610291.3686 | -62.3067 | -62.3067 | -63.3193 | 0 | -62.4914 | 87.1845 | 84.0687 | consultorias: variación marginal g administrativos: variación de 100%, dado que se elimina este item con cargo a recursos del proyecto oo cc: variación significativa del monto recomendado con gasto real(se reduce la magnitud del proyecto por problemas de diseño y se finiquita contrato) | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1199942 | 494990 | 41.25% | Resciliacion de contrato de obras civiles. Contrato primitivo por $892.417.449 y avance financiero pagado $391.225.471. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1199942 | 1205851 | 0.49244 | aumento en plazos y montos de consultorias por factibilidad fisica de proyecto | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2009 | 2009 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no se dispone de la información para estimar indicadores de resultados del proyecto expost | no se ejecuta integralmente proyecto recomendado. se modifica su alcance y por ende monto de inversiones. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30112905-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION COMPLEJO FRONTERIZO PROVISORIO PEHUENCHE | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2015 | NO | MULTISECTORIAL | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | MINISTERIO DEL INTERIOR | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN PROVISORIA DE UN COMPLEJO FRONTERIZO QUE PERMITA ATENDER EL FLUJO QUE SE PRODUCIRÁ EN EL PASO UNA VEZ FINALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y HASTA QUE ARGENTINA CONSTRUYA LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS SEGÍUN ACUERDO BINACIONAL FIRMADO | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN PROVISORIA DE UN COMPLEJO FRONTERIZO QUE PERMITA ATENDER EL FLUJO QUE SE PRODUCIRÁ EN EL PASO UNA VEZ FINALIZADA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA Y HASTA QUE ARGENTINA CONSTRUYA LAS INSTALACIONES DEFINITIVAS SEGÍUN ACUERDO BINACIONAL FIRMADO | 300000 |  |  |  | 10 | 31 | No Aplica | 210 | 3 | 8 | La fecha de inicio y termino corresponde a la fechas de emisión de la ordenes de compras o facturas que tiene registro esta Unidad para el proyecto. | 166.6667 | 3 | 10 | La fecha de inicio y termino corresponde a la fechas de emisión de la ordenes de compras o facturas que tiene registro esta Unidad para el proyecto. | 233.3333 |  |  |  |  | 10 | 31 | El Gasto Administrativo dura mientras en contrato esté vigente actualmente en periodo de liquidación de contrato. | 210 | 6 | 16 | La Resol DA N° 1996 del 18-12-2013, modifica el contrato el 30 dias corridos, quedando con plazo total de ejecucion de 480 dias | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [24 empty] | 3 | 31 |  | 933.3333 | 10 | 10 | 31 | 31 | 0 | La Resol DA N° 1996 del 18-12-2013, modifica el contrato el 30 dias corridos, quedando con plazo total de ejecucion de 480 dias | 210 | 210 | Los plazos referidos a consultorías y otros gastos no aplican por no haberse contratado esos ítems. La variación en plazos se debió a una reformulación por un aumento en el costo de inversión en obras civiles. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-26 | [14 empty] | 2308736 | 0 | 2308736 | 2605516 | -296780 | La Resol DA N° 25 del 31-08-2012, tramitada con fecha 11-10-2012, adjudica el contrato en $ 2.086.421.382. La Resol DA N° 1996 del 18-12-2013 modifica el contrato en $261.090.179, quedando un monto total de $2.347.511.561 | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1371 | 1371 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No Aplica | No variaron las dimensiones según lo reportado. | [12 empty] | La Resol DA N° 245 del 19-02-2014 designa comision de recepcion provisoria de la obra, calificacion 6.23, entrega a explotacion 06-03-2014 | 05/03/14 | La Resol DA N° 293 del 02-03-2015 designa comision de recepcion definitiva de la obra, la resolucion de liquidacion de contrato se encuentra en trámite en la contraloria regional | 08/05/15 | SI | 06/03/14 | NO Hay |  | En Operación |  | MARCO DURAN | SERVICIO DE GOBIERNO INTERIOR |  |  |  |  | 4091800% | 4091800% | 0 | 4093500% | 17 | 4127400% | 339 | 4115200% |  | 4115200% |  | 4119400% | 42 | 4127400% | 80 | 356 | 356 | Se verifica y corrige fecha relacionada al primer gasto de obras civil, el cual de acuerdo a lo indicado en el SIGFE fue realizado en la fecha corregida. Se corrigen las fechas del primer contrato del proyecto, que a la vez fue el primer contrato de obra civil, según se indica en la resolución de la dirección de arquitectura donde se acepta la propuesta pública de la empresa que ejecutó el contrato de obra civil. Se corrige la fecha de entrega de terreno, según información del acta de recepción definitiva. | [23 empty] | 91710 | 55838 | 168445 | 0 | 7813 | 1637255 | 0 | 0 | 42381 | 0 | 2003442 | 91710 | 55838 | 168445 | 0 | 7813 | 1637255 | 0 | 0 | 42381 | 0 | 2003442 | El monto total recomendado considera M$7.813 de gastos administrativos. Todos los demás montos recomendados están correctos. | 0 | 52566 | 205441 | 0 | 6277 | 2347512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611796 | Se verifica y corrige monto relacionado a gastos administrativos, el cual de acuerdo a lo indicado en el SIGFE. No se imputó gastos por concepto de consultorías. Además, debido a que sólo una empresa presentó oferta y el proyecto fue adjudicado a ésta, no se utilizó el monto del ítem otros gastos. El monto contratado de obras civiles considera el monto inicial contratado (M$2.086.421) y un aumento de contrato por un total de M$261.090 (según Res. DA N°02/Exenta de fecha 03.01.2014) | 0 | 52566 | 205441 | 0 | 6277 | 2347512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2611796 | 6280 | BIP > SIGFE | 0 | 52565 | 205441 | 0 | 0 | 2347510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2605516 | 0 | 54983 | 214892 | 0 | 6864 | 2514697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2791436 | Se verifica y corrige monto relacionado a gastos administrativos, el cual de acuerdo a lo indicado en el SIGFE. El gasto corregido de obras civiles incluye el monto final del contrato incluyendo la modificación realizada (según Res. DA N°02/Exenta de fecha 03.01.2014). | [15 empty] | 141324.2981 | 86045.6614 | 259572.6528 | 0 | 12039.9159 | 2523005.3284 | 0 | 0 | 65309.4261 | 0 | 3087297.2828 | 3664171.5767 | 0 | 74190.6013 | 289956.4729 | 0 | 9261.6814 | 3025811.8084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399220.564 | 0 | 74190.6013 | 289956.4729 | 0 | 9261.6814 | 2962206.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335615.3196 | 10.1034 | 8.0432 | 17.4079 | -1.8712 | -8.9667 | 2432.9798 | 2160.6175 | No se ha explicado por qué se solicitaron recursos para consultorías y otros gastos si finalmente no se contrataron esos ítems. La variación entre el monto contratado y lo recomendado en obras civiles es de 20%, esto se explica debido a que el proyecto tuvo que ser reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | LUIS GONZÁLEZ GAVILÁN | MINISTERIO DEL INTERIOR |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2288053 | 2715584 | 18.6854 | La reevaluación fue necesaria por el aumento en el costo de inversión en obras civiles con respecto a lo originalmente presupuestado. En este tipo de proyectos, estas variaciones se deben fundamentalmente a la dificultad para construir en cordillera. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3697137 | 3883229 | 5.0334 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el valor actual de los costos fue pequeña. | En general el proyecto se mantuvo dentro de lo esperable. Los atrasos en plazo y aumento de monto se deben principalmente a la dificultad de construir en cordillera. | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104007-0 | REPOSICION REPOSICION EDIFICIO DAEM CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2015 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | PRODUCTO DEL SISMO DEL 27 D EFEBRERO PASADO EL EDIFICIO DE LAS DEPENDENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL COLAPSO COMPLETAMENTE SQUEDANDO INHABILITADO PARA SU USO | CONSISTE EN LA RECONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DAEM EL CUAL SE UBICARA EN CALLE PEÑA LADO BIBLIOTECA DE CURICO, EN TERRENOS QUE SON DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO, SE CONTEMPLA LA ELABORACON DE LOS DISEÑOS DE ARQUITECTURA, ESRUCTURA Y ESPECIALIDADES PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO | 46 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 4 | Primera Ampliación de Plazo, Decreto N°0488 de fecha 20.03.13, concede 16 días corridos por motivos de dar termino a la ejecución de la consultoria. Solicita mediante Oficio Ord. N°146 de fecha 24.01.13 donde de solicita aumento de plazo y Oficio Ord. N°244 de fecha 12.02.13 este aclara la justificación del aumento de plazo. Se autoriza modificación de contrato por aumento de plazo mediante Ord. U.G.D. N°1196 de fecha 26.04.13. La diferencia de dias fueron asumidos como procesos administrativos. | 33.3333 | [16 empty] | 7 | 12 | Primera Ampliación de Plazo, Decreto N°0488 de fecha 20.03.13, concede 21 días corridos por motivos de la reestructuracion en el diseño de las plantas de arquitecturas. Solicita mediante Oficio Ord. N°146 de fecha 24.01.13 donde de solicita aumento de plazo y Oficio Ord. N°244 de fecha 12.02.13 este aclara la justificación del aumento de plazo. Se autoriza modificación de contrato por aumento de plazo mediante Ord. U.G.D. N°3012 de fecha 05.11.13. Segunda Ampliación de Plazo, Decreto N°2483 de fecha 28.11.13. Solicita mediante Oficio Ord. N°1606 de fecha 18.10.13. Se autoriza modificación de contrato por aumento de plazo mediante Ord.U.G.D. N°3012 de fecha 05.11.13. | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | CONSULTORIA (diseño) Primera Ampliación de Plazo, Decreto N°0488 de fecha 20.03.13, concede 16 días corridos por motivos de dar termino a la ejecución de la consultoria. Solicita mediante Oficio Ord. N°146 de fecha 24.01.13 donde de solicita aumento de plazo y Oficio Ord. N°244 de fecha 12.02.13 este aclara la justificación del aumento de plazo. Se autoriza modificación de contrato por aumento de plazo mediante Ord. U.G.D. N°1196 de fecha 26.04.13. La diferencia de dias fueron asumidos como procesos administrativos. OBRAS CIVILES Primera Ampliación de Plazo, Decreto N°0488 de fecha 20.03.13, concede 21 días corridos por motivos de la reestructuracion en el diseño de las plantas de arquitecturas. Solicita mediante Oficio Ord. N°146 de fecha 24.01.13 donde de solicita aumento de plazo y Oficio Ord. N°244 de fecha 12.02.13 este aclara la justificación del aumento de plazo. Se autoriza modificación de contrato por aumento de plazo mediante Ord. U.G.D. N°3012 de fecha 05.11.13. Segunda Ampliación de Plazo, Decreto N°2483 de fecha 28.11.13. Solicita mediante Oficio Ord. N°1606 de fecha 18.10.13. Se autoriza modificación de contrato por aumento de plazo mediante Ord.U.G.D. N°3012 de fecha 05.11.13. | 30 | 30 | El aumento de plazo de consultorías se debió a que por requerimiento del municipio en que solictó aumentar la superficie, la consultoría que realizó el diseño tuvo que extenderse en monto y plazo El aumento de plazo en obras civiles, se debe al aumento de obras menores al 10% autorizados por el GORE. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-02-27 | [14 empty] | 749628 | 0 | 749628 | 749627 | 1 | 1. Con fecha 29.10.12 se celebra contrato de obras entre la I. Municipalidad de Curicó y la constructora CASAA. Ltda. Valor de la obra $681.483.000, aprobado mediante Decreto Exento N°3147 de fecha 23.11.12 desglosado de la siguiente forma: OBRAS CIVILES $637.215.000 (iva incluido) CONSULTORIA $44.268.000 (iva incluido) 2. MODIFICACIONES AL CONTRATO Oficio Ord. N°146 de fecha 24.01.13 de Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Curicó que solicita aumento de obra por el 10% correspondiente al $68.145.028, nuevo monto del contrato $749.628.022. Oficio Ord. N°244 de fecha 12.02.13 de Sr. Alcalde de la I. Municipalidad de Curicó que aclara justificación de aumento de obra. Oficio Or. N° U.G.D. 498 de fecha 18.02.13 autoriza modificación del contrato correspondiente. 3. Con fecha 25.03.13 se celebra modificación de contrato de obras entre la I. Municipalidad de Curicó y la constructora CASAA. Ltda. Valor de la obra $749.628.022. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 838 | 1300 | 155.1313 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se reestructuran plantas de arquitectura se incluyen vías de evacuación y se normalizan anchos de vías de circulación, se incluyen recintos no considerados por el programa arquitectónico (S.S.H.H. Minusvalidos, Sala de Bombas, Sala de Grupo Electrógeno y Sala de espera en 2do, nivel), la modificación de emplazamiento autorizada por MIDESO con fecha R.S. 24.10.12, requirió una readecuacion de planta de arquitectura al nuevo terreno, producto de su geometría significando una mayor superficie de construcción para cumplir con lo señalado en el programa arquitectónico y OGUC. | Cabe hacer presente que el aumento de un 56% de la superficie aprobada en el nuevo emplazamiento (838 m2) debió haberse presentado a reevaluación, y no se explican por una modificación normativa el aumento de 462 m2 como señala el municipio, si no por un crecimiento del proyecto sin análisis ni evaluación, incumpliendo la normativa vigente. | [12 empty] | - Se debe presentar la documentación actualizada de las distintas especialidades. - Debe presentar certificado de calidad. - Se debe corregir limpieza general. - mejorar terminaciones en encuentros. - Desmanche y limpieza pintura. - Demarcar estacionamientos. - Corregir pintura de cielos. - Mejorar linea de encuentro de pinturas en muros fachadas. - Remover moldajes bajo losa. | 30/12/13 | - Revestimiento exteriores de fibrocemento se encuentran con desprendimiento y deterioro de sellos y pinturas, se generan filtraciones de aguas lluvias. - Losa subterráneo en dos paños se encuentran fisuras de losa, se observa ademas fisura horizontal en muro subterráneo. - A nivel local existen filtraciones de aguas lluvias, provenientes de techumbre. - En patio luz primer piso revestimiento se encuentra soplado a nivel local. - Persiste problema de funcionamiento de montacarga. - Corregir fisura de muro en oficina SEP. - corregir pintura revenida de reja principal. | 08/04/15 | SI | 16/02/14 | No presenta situaciones que afecten el normal funcionamiento. |  | En Operación |  | SERGIO CELIS GONZÁLEZ | MUNICIPALIDAD DE CURICO | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4070200% | 4084000% | 138 | 4093800% | 98 | NA |  | 4121100% | 273 | 4121100% | 273 | 4133200% | 121 | 4136100% | 29 | 659 | 521 | Las mayores diferencias en días se generan desde que al se le crea su asignación presupuestaria que da origen a su ejecución y cual finalmente e suscribe el contrato con la empresa para su ejecución. | [23 empty] | 52700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671508 | 54268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691483 | No se observan diferencias | 48695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749629 | Con fecha 29/10/12 se celebra contrato de obras entre la I. Municipalidad de Curicó y la constructora CASAA. Ltda. , aprobado mediante Decreto Exento N°3147 de fecha 23/11/12 , por $681.483.000, del cual $637.215.000 (iva incluido) son obras civiles y $44.268.000 (iva incluido) consultoría, el cual con fecha 25/03/13 tuvo una modificación de contrato por un aumento de obras, de las que $63.718.222 correspondían a obras civiles y $4.426.806 a consultoría, quedando el contrato final por $749.628.022. | 48695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749628 | 1 | BIP = SIGFE | 48695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749627 | 52856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807221 | no se observan diferencias | [15 empty] | 83626.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981946.0178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1065572.3618 | 1065572.3618 | 71848.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034214.3381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1106062.5329 | 71319.2642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1017875.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1089194.7767 | 3.7999 | 2.2169 | 3.659 | -1.525 | 2.2169 | 837.8421 | 782.9812 | Montos involucrados en el proyecto incluyendo los recursos del aumento de obras,con variaciones dentro de los márgenes esperables y normales de acuerdo al tipo de construcción de que se trata y con ejecución presupuestaria sin problemas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RITA ROJAS PARRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 789715 | 68145 | 8.629% | Sí se realizaron modificaciones menores al 10%, el año 2013 en item $63.718.222 correspondían a obras civiles y $4.426.806 a consultoría. Datos en moneda presupuestaria 2013, solicitados a propuesta del Municipio y autorizados por el GORE. No existen registros de las causas de los aumentos del monto contratado en la carpeta de la IDI en el BIP, ni fué informada la causa ni por la Unidad Técnica ni por la Unidad Financiera. Montos señalados corresponden a moneda presupuestaria 2013. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 789715 | 789715 | 0 | Con fecha 24/05/2012, previo a licitar, el GORE solicitó reevaluar el proyecto debido a un cambio de emplazamiento, lo que no implicó cambios en los presupuestos, tiempos ni programa arquitectónico, lo que fué aprobado con fecha 21/06/2012. El GORE mediante Oficio Or. N° U.G.D. 498 de fecha 18.02.13, autoriza modificaciones que implicaron aumentos de recintos no vinculados a temas normativos como aduce, que no fueron no considerados en la formulación, debiendo haberse sometido a reevaluación, y dadas las instrucciones de proyectos con castrofe del sismo del 27F debió haber tenido además una formulación y evaluación de acuerdo a la normativa vigente, ya que modificó el tamaño con el que fué aprobado. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este proyecto, se enmarca dentro de las reposiciones de infraestructura pública que se originan producto del pasado sismo del 27F del 2010, por lo que le son aplicables las normativas excepcionales previstas para dichas inversiones, po lo que no se realizó evaluación ex-ante para tomar la decisión de inversión. No obstante en su ejecución presentó modificaciones que debieron evaluarse de acuerdo a las normas y metodologías vigentes, lo que no ocurrió. | Proyecto que se realiza con modificaciones de tiempo de ejcución no relevantes, pero con dimensión mayor a la aprobada al agregar nuevos recintos, de los que no hay antecedentes de que realmente se justificaran, incluso en documentos complementarios aportados en proceso ex-post por unidad técnica, se indica que para muchos recintos no existen funcionarios. Tampoco hay certeza de que las observaciones a la recepción definitiva se hubiesen solucionado. En resumen proyecto materialmente ejecutado con problemas y con modificaciones de la que no hay antecedentes que justifiquen su necesidad, resultando un proyecto sobredimensionado no optimizandose los recursos aplicados. | JORGE PIZARRO NUÑEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30100179-0 | REPOSICION REPOSICION ESCUELA E-403 JOSÉ MANUEL BALMACEDA SAN JAVIER | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL OBJETIVO ES REPOSICIÓN ESCUELA E-403 JOSÉ MANUEL BALMACEDA, PRODUCTO DEL GRAVE SISMO QUE AFECTO A LA REGIÓN Y EL PAÍS EL 27 DE FEBRERO DE 2010, EL ESTABLECIMIENTO SUFRIÓ GRAVES DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA POR LO QUE ESTE SE ENCUENTRA NO HABITABLE. | LA ETAPA DESCRITA CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA MATRIZ E-403 JOSÉ MANUEL BALMACEDA, QUE PRODUCTO DEL SISMO DEL 27 DE FEBRERO SUFRIÓ GRAVES DAÑOS EN SU INFRAESTRUCTURA NO PUDIENDO ENTREGAR EN SU PLENITUD UN SERVICIO EDUCACIONAL. EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DE 8 AULAS, AULAS DE INTEGRACIÓN, AULA GRUPO DIFERENCIAL, SALA DE COMPUTACIÓN, SALA ACTIVIDADES PREBÁSICA, SS.HH., UNA COCINA, UN COMEDOR ENTRE OTRO, ADEMAS SE REALIZARAN AMPLIACIONES Y ADECUACIONES AL RECINTO EL QUE PERMITIRÁN ENTREGAR UN SERVICIO ADECUADO | 489 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 16 | 17 | No Aplica | 6.25 | 2 | 2 | La empresa cumplió en los plazos reales en la entrega del equipamiento en los 50 días establecidos por contrato | 0 | [8 empty] | 20 | 17 | La obra no se encuentra liquidad, por lo que se generaran nuevos gastos durante el proceso de recepción definitiva y liquidación de contrato | -15 | 16 | 12 | Modificación de Plazo, 30 dias corridos de acuerdo a Resol DA N° 277 del 25-02-2014, plazo total en dias corridos 360. | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 3 | 17 | No Aplica | 466.6667 | 21 | 21 | 19 | 20 | 1 | Modificación de Plazo, 30 dias corridos de acuerdo a Resol DA N° 277 del 25-02-2014, plazo total en dias corridos 360. | -9.5238 | -4.7619 | No se presentan variaciones significativas en los plazos. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2013-04-25 | [14 empty] | 1518912 | 5001 | 1523913 | 1523912 | 1 | Equipamiento se firma contrato de fecha 01-10-2015 por un monto de $27.053.460 con un plazo de entrega de 50 días corridos desde la firma de contrato, no se realizaron modificaciones y aumento de contrato. La Resol DA N° 4 del 15-02-2015, tramitada con fecha 20-03-2015, adjudica las Obras Civiles del contrato en $ 1.307.428.249, la Resol DA Modifica el Contrato y el Plazo en, +$ 177.930.391. y 30 dias corridos de acuerdo a Resol DA N° 277 del 25-02-2014, monto total de la Obra $ 1.485.358.640 y plazo total en dias corridos 360. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1715 | 1715 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No Aplica | No existe diferencia. | [12 empty] | Recepción provisoria Equipamiento de fecha 20 de diciembre de 2014. Aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 1198 de fecha 11 de junio de 2015 De acuerdo a Resol DA N° 295 del 03-03-2015 designa comisión de Recepción Provisional para la obra, con fecha de acta el dia 12-08-2014. | 20/12/14 | Se estima que la recepción definitiva del equipamiento se realice en el mes de diciembre. Obra en Garantía, no se ha ejecutado recepción definitiva ni liquidación de contrato |  | SI | 13/08/14 | Obra en garantía, no se ha liquidado |  | En Operación |  | FRANCO ORTEGA TEJOS | MUNICIPALIDAD DE SAN JAVIER |  |  |  |  | 4085800% | 4085800% | 0 | 4129800% | 440 | 4124100% |  | 4132000% | 79 | 4132000% | 79 | 4135400% | 34 | 4148600% | 132 | 628 | 628 | PROYECTO NUEVO AÑO 2013, CREACIÓN ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA | [23 empty] | 47500 | 45367 | 0 | 0 | 7005 | 1138886 | 0 | 0 | 22780 | 0 | 1261538 | 47500 | 45367 | 0 | 0 | 7005 | 1138886 | 0 | 0 | 22780 | 0 | 1261538 | NO HAY OBSERVACIONES | 6500 | 27054 | 0 | 0 | 5001 | 1485359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523914 | CONTRATO OBRAS CIVIL MONTO CONTRATADO M$ 1.307.429 AUMENTO DE CONTRATO (ORD 135 DE FECHA 17.01.2014) M$ 177.930 TOTAL CONTRATADO M$1.485.359 | 6500 | 27054 | 0 | 0 | 5001 | 1485358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523913 | 1 | BIP = SIGFE | 6500 | 27053 | 0 | 0 | 5001 | 1485358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1523912 | 6840 | 28298 | 0 | 0 | 5469 | 1572220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612827 | MONTO CORRESPONDE AL TOTAL SIGFE | [15 empty] | 73197.5073 | 69910.5819 | 0 | 0 | 10794.5004 | 1755023.8499 | 0 | 0 | 35103.7153 | 0 | 1944030.1549 | 2203094.1169 | 9450.5851 | 38184.1959 | 0 | 0 | 7379.3903 | 2159535.6091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214549.7805 | 9229.2979 | 38184.1959 | 0 | 0 | 7379.3903 | 2121417.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176210.4136 | 13.9154 | 11.9432 | 20.8768 | -1.7312 | -1.2203 | 1268.9274 | 1236.9782 | La Consultoría se sobreestimó, suponiendo que el período serían 16 meses y que se necesitarían otros especialistas. El saldo de los Gastos Administrativos serán rendidos posteriormente por la Unidad Técnica. Los Otros Gastos son los premios a pagar por la modalidad Pago contra Recepción, pero como no se presentaron otros oferentes no se pagaron. A su vez el Equipamiento fue de menor valor dado que los precios unitarios y el transporte disminuyeron bastante. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1440755 | 1632753 | 13.3262 | La reevaluación se debió a que se produjo una modificación de obras producto de aumentos y disminuciones de partidas, principalmente de cambio de pisos en salas de clases (cerámica por vinílico) y ventanas con termopanel. Además se incorporó una cubierta para la multicancha, la cual no se encontraba definida en el anteproyecto original. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 130265 | 141128 | 8.3392 | Real > Recomendado | [5 empty] | Por ser un proyecto asociado a Reconstrucción Sismo normado por el Oficio N° 1803, no se debía presentar formulación ni indicadores. El formulador incluyó un indicador CAE/usuario de 26.639M$, el cual está erróneo, ya que debiera ser M$ 266,39. Se calculó el indicador CAE correspondiente. | Este proyecto no tuvo muchos problemas en su ejecución debido a que con la modalidad de Pago contra Recepción el diseño final fue afinado. Sólo se incrementaron partidas no incluidas inicialmente como la cubierta de la multicancha y otras obras menores. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30127455-0 | REPOSICION REPOSICION CON RELOCALIZACION LICEO C-36, GUILLERMO MARIN LARRAIN | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | RETIRO | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION MEDIA TECNICO | LICEO TECNICO PROFESIONAL | SECTORIAL | F.N.D.R. | SUBSECRETARIA DE EDUCACION | MINISTERIO DE EDUCACION | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL SISMO 27F PROVOCÓ DAÑOS EN EL LICEO QUE DETERMINÓ SU REPOSICIÓN. SE DESARROLLÓ UN PROYECTO CON FONDOS DEL MINEDUC RESULTANDO INSUFICIENTES PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA COMPLETA, CONFORME A LOS VALORES DE LA LICITACIÓN DE LA D.A., POR LO QUE SE SOLICITÓ AL FNDR EL FINANCIAMIENTO COMPLEMENTARIO. | EL PROYECTO CONSIDERA REPOSICIÓN TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO, DAÑADO SERIAMENTE A RAÍZ DEL TERREMOTO DEL AÑO 2010. DICHA REPOSICIÓN CONSIDERA TAMBIÉN LA REPOSICIÓN DEL INTERNADO DEL ESTABLECIMIENTO, DEBIDO A QUE ÉSTE TAMBIÉN FUE AFECTADO POR EL SISMO. LA REPOSICIÓN DEL LICEO REQUERIRÁ UNA RELOCALIZACIÓN DEBIDO AL DESAROLLO DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO, DE ACUERDO A LA NORMATIVA EDUCACIONAL VIGENTE, HACE IMPOSIBLE SU EMPLAZAMIENTO EN EL ACTUAL TERRENO DONDE SE UBICAN LAS DEPENDENCIAS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL, POR LO CUAL GENERA LA NECESIDAD DE RELOCALIZACIÓN, SIENDO ESTA CASUAL, COMPLEMENTADA CON LA INEXISTENCIA DE UN RECINTO QUE PERMITA EL ALBERGUE DEL ALUMNADO DURANTE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL RECINTO PROYECTADO. SU NUEVO EMPLAZAMIENTO SERÁ EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES DONDE ACTUALMENTE SE UBICA EL INTERNADO, GENERANDO UN SOLO RECINTO Y EVITANDO LA DISPERSIÓN DE ESTABLECIMIENTOS (INTERNADO Y LICEO) COMO OCURRÍA EN LA SITUACIÓN ORIGINAL. EL PROYECTO COMPRENDE LA ELABORACIÓN DE LOS DISEÑOS (ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, INSTALACIONES ETC) Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTONICO, PARA LA CONSTRUCCION DEL LICEO E INTERNADO GUILLERMO MARIN LARRAIN. | 737 | FIE | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 17 | 0 | No Aplica | -100 | [12 empty] | 2 | 22 | Los Gastos Administrativos se mantienen mientras el contrato se encuentre vigente, actualmente el contrato se encuentra en periodo de garantia, por lo que se generaran nuevos gastos durante el proceso de recepción definitiva y liquidación del contrato | 1000 | 17 | 21 | La Resol DA N° 811 del 17-05-2013 modifica el contrato en + 84 dias corridos, La Resol DA N° 179 del 03-02-2014 modifica el contrato en + 20 dias corridos, La Resol DA N° 934 del 26-06-2014 modifica el contrato en +99 dias corridos. Quedando el plazo final en 623 dias corridos | 23.5294 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 1 | 0 | No Aplica | -100 | 17 | 17 | 22 | 22 | 0 | La Resol DA N° 811 del 17-05-2013 modifica el contrato en + 84 dias corridos, La Resol DA N° 179 del 03-02-2014 modifica el contrato en + 20 dias corridos, La Resol DA N° 934 del 26-06-2014 modifica el contrato en +99 dias corridos. Quedando el plazo final en 623 dias corridos | 29.4118 | 29.4118 | El plazo de Otros Gastos no se cumplió porque dada la modalidad Pago contra Recepción, estos son los premios a pagar, pero como sólo hubo un ofertante no se consideró. En el caso de los Gastos Administrativos estos se distribuyeron en el período de la construcción. La Consultoría no se consideró ya que la Unidad Técnica con recursos propios de su giro lo soportó. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2013-02-26 | [14 empty] | 3168872 | 541 | 3169413 | 2345714 | 823699 | La Resol DA N° 811 del 17-05-2013 modifica el contrato en + $23.568.872, La Resol DA N° 179 del 03-02-2014 modifica el contrato en + $171.649.136, La Resol DA N° 934 del 26-06-2014 modifica el contrato en - $86.811. Quedando el Monto final del contrato en $ 4.018.729.332. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5332 | 5332 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No Aplica | La diferencia de metraje se debe a que se tuvo que incluir una cubierta en el patio interior. | [12 empty] | La Resol DA N° 1508 del 08-10-2014 designa comision de recepcion provisional de la obra | 20/11/14 | El contrato se encuentra en garantia, falta recepcion definitiva del contrato y liquidacion |  | SI | 20/11/14 | No Hay |  | En Operación |  | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP VII REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115500% | 4115500% | 0 | 4119100% | 36 | NA |  | 4120800% | 17 | 4120800% | 17 | 4130500% | 97 | 4139400% | 89 | 239 | 239 | primer gasto de obra civil corresponde a estado de pago de anticipo | [23 empty] | 27200 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3814617 | 0 | 0 | 17240 | 0 | 3865557 | 27200 | 0 | 0 | 0 | 6500 | 3814617 | 0 | 0 | 17240 | 0 | 3865557 | el proyecto contratado no contempla los ítem consultoría ni otros gastos. | 1 | 0 | 0 | 0 | 541 | 4018730 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4019273 | el proyecta contempla un financiamiento inicial de FNDR-FIE M$ 2.150.545 y financiamiento sectorial aporte MINEDUC M$ 1.673.054 modificaciones de contrato: primer aumento (ORD.N°797 de 20.03.13 FNDR-FIE) M$ 23.569 segundo aumento (ORD.N°121 de 17.01.14 FNDR-FIE) M$ 171.649 primer disminución (ORD.N°1293 de 25.06.14 FNDR-FIE) - M$ 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541 | 4018730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4019271 | 1673557 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2494685 | la diferencia en gasto SIGFE se refiere a que el financiamiento sectorial aporte MINEDUC M$ 1.673.054 no esta incluido | [15 empty] | 41915.0451 | 0 | 0 | 0 | 10015.9471 | 5878315.2141 | 0 | 0 | 26566.6148 | 0 | 5956812.8211 | 5947587.5712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.6492 | 5918056.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918843.1659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786.6492 | 5918056.5167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5918843.1659 | -0.63742 | -0.63742 | 0.67607 | 0 | -0.4833 | 1110.0606 | 1109.9131 | Tal como se señaló anteriormente, en la Consultoría se utilizó financiamiento propio de la Unidad Técnica (D. de Arquitectura), así como también en Otros Gastos no se pagaron los premios por postular un Unico oferente. Los Gastos Administrativos fueron menores ya que falta la liquidación final de ellos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 4414703 | 4407865 | -0.15489 | La primera reevaluación se origina por cambios en la composición monetaria de los itemes. La segunda se debe a que se necesitó de muebles y mesones empotrados en los talleres, falta de una cubierta y arreglo del piso de la multicancha, como además demoliciones no consideradas en la nueva ubicación. La tercera reevaluación fue porque en la ubicación diseñada para la multicancha en el anteproyecto, el terreno no podia soportar la carga, por lo que se tuvo que buscar otra ubicación. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Por ser evaluado como Reconstrucción Sismo no lleva indicador. | El financiamiento de este proyecto orignalmente era sectorial debido a que el inmueble anterior quedó inhabitable por el sismo del 2010. Como en la licitación su monto fue mayor, el FNDR lo suplementó en el item Obras Civiles. Su análisis fue realizado como Reconstrucción Sismo, Ordinario 1803. | GERONIMO CABALLERO PIÑONES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093938-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION POSTA RURAL PANGUE ARRIBA, COMUNA SAN RAFAEL | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN RAFAEL | 2015 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO PERMITIRA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD DE LA POBLACION BENEFICIARIA DEL SECTOR DE PANGUE ARRIBA DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL. | ESTA ETAPA CONSISITE EN LA REPOSICION DE LA POSTA DE SALUD RURAL PANGUE ARRIBA DE LA COMUNA DE SAN RAFAEL, POR UN PÒSTA DE 254 MT. 2., ADEMAS DE LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU OPERACION. | 1056 | [7 empty] | 3 | 15 | EL ATRASO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ESPERO LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL LA CUAL TIENE COMO FECHA DE RECEPCION PROVISORIA EL DIA 24.09.2012. EL PROCESO DE INICIO DE LICITACION Y ADQUISICION POR CONVENIO MARCO DEL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO RECIEN PARTIO AHI. EN LA ACTUALIDAD ESTE PROCESO SE SUBSANO Y LAS LICITACIONES DE EQUIPOS SE HACEN EN PARALELO A LA EJECUCION DE LA OBRA. ADEMAS LAS ACTAS DE INSTALACION Y CAPACITACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES SE DILATO DEMASIADO Y ESO PRODUJO RETRASOS Y MULTAS. LAS FACTURAS TAMBIEN PRESENTARON ERRORES YA QUE ALGUNOS PROVEEDORES FACTURARON AL SERVICIO EN VEZ DEL GORE O FACTURARON TODAS LAS PSR EN UNA SOLA FACTURA DEBIENDO HACERLO POR PROYECTO. POSTERIORMENTE TAMBIEN EL GORE PIDE SE FACTURA POR EQUIPO Y EQUIPAMIENTO. | 400 | 3 | 15 | EL ATRASO SE DEBE PRINCIPALMENTE A QUE SE ESPERO LA EJECUCION DE LA OBRA CIVIL LA CUAL TIENE COMO FECHA DE RECEPCION PROVISORIA EL DIA 24.09.2012. EL PROCESO DE INICIO DE LICITACION Y ADQUISICION POR CONVENIO MARCO DEL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO RECIEN PARTIO AHI. EN LA ACTUALIDAD ESTE PROCESO SE SUBSANO Y LAS LICITACIONES DE EQUIPOS SE HACEN EN PARALELO A LA EJECUCION DE LA OBRA. ADEMAS LAS ACTAS DE INSTALACION Y CAPACITACION POR PARTE DE LOS PROVEEDORES SE DILATO DEMASIADO Y ESO PRODUJO RETRASOS Y MULTAS. LAS FACTURAS TAMBIEN PRESENTARON ERRORES YA QUE ALGUNOS PROVEEDORES FACTURARON AL SERVICIO EN VEZ DEL GORE O FACTURARON TODAS LAS PSR EN UNA SOLA FACTURA DEBIENDO HACERLO POR PROYECTO. POSTERIORMENTE TAMBIEN EL GORE PIDE SE FACTURA POR EQUIPO Y EQUIPAMIENTO. | 400 |  |  |  |  | 8 | 0 | EL GORE TRANSFIERE DE UNA VEZ UN MONTO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL CUAL ES RENDIDO DE MANERA MENSUAL POR LA UNIDAD TECNICA. | -100 | 8 | 4 | EL PLAZO OFERTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA ES DE 120 DIAS CORRIDOS A CONTAR DEL ACTA DE ENTREGA DE TERRENO, SEGUN CONSTA EN RESOLUCION EXENTA N°1713/13.04.2012 POSTERIOR A LA RECEPCION PROVISORIA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA UN AUMENTO DE PLAZO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE TIENE UN RETRASO EN LA ENTREGA DE ANTECEDENTES PARA SOLICITAR LA RECEPCION MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EL TC6 DE LA INSTALACION DE GAS, DOCUMENTO QUE ES EMITIDO POR EL SEC. QUE, SE REVISAN LOS ANTECEDENTES ENTREGADOS POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y SE VERIFICA QUE LA POSTA CUENTA CON SELLO VERDE DE APROBACIÓN, EL CUAL FUE OTORGADO CON FECHA 07 DE OCTUBRE DEL 2012, COMO CONSECUENCIA DE LO ANTERIOR, LO QUE ESTÁ FALTANDO ES QUE LA SEC EMITA EL TC6, QUE CERTIFICA LA INSTALACIÓN. LA DEMORA EN LA ENTREGA DE ESTE CERTIFICADO SE DEBE A QUE EL SEC SE ENCONTRABA COLAPSADO DEBIDO A LA GRAN CANTIDAD DE OBRAS QUE SE ESTABAN EJECUTANDO EN LA REGIÓN Y EN EL PAÍS. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 19 | 22 | 3 | LAS AMPLIACIONES DE PLAZO ESTAN DADAS PARA EL CASO DE OBRA CIVIL SOLO COMO UN AUMENTO ADMINISTRATIVO HASTA LOGRAR LA OBTENCION DEL TC6 EMITIDO POR EL SEC. LOS TIEMPOS MUERTOS ESTAN DADOS POR LA DEMORA EN COMENZAR EL PROCESO DE ADQUISICION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y LOS CONTRATIEMPOR DE LAS EMPRESAS PROVEEDORAS PARA LOGRAR LA INSTALACION, CAPACITACION Y PUESTA EN MARCHA. | 137.5 | 175 | La variación en el plazo de ejecución del proyecto se atribuible al proceso de adquisición del equipo y equipamiento: de acuerdo a lo señalado por la unidad técnica, las actas de instalación y capacitación por parte de los proveedores se dilato demasiado y eso produjo retrasos y multas. A lo anterior, se agrega que las facturas presentaron errores ya que algunos proveedores facturaron al Servicio de Salud del Maule en vez del GORE o facturaron todas las postas en una sola factura debiendo hacerlo por proyecto. Posteriormente el GORE solicitó que se facturará por equipo y equipamiento. El plazo de la ejecución de las obras civiles fue menor al estimado ex ante en 50%, el plazo inicial de ejecución de obras fue de 120 días, Sin embargo, posterior a la recepción provisoria, la empresa constructora solicita un aumento de plazo administrativo debido a que tiene un retraso en la entrega de antecedentes para solicitar la recepción municipal, específicamente el tc6 de la instalación de gas, documento que es emitido por el sec. Este aumento fue autorizado por el GORE hasta el 18/11/2012. En relación a los gastos administrativos, se indica que el GORE transfirió de una vez el monto, el cual es rendido de manera mensual por la unidad técnica. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-05-14 | [14 empty] | 175859 | 250 | 176109 | 176242 | -133 | SE EFECTUARON 14 CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO Y 06 CONTRATOS DE EQUIPOS QUE PARTEN EL 29.11.2012 AL 05.03.2014: EQUIPAMIENTO POR UN TOTAL DE M$9.157.- Y EQUIPOS POR UN TOTAL DE M$10.727.- | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 254 | 254 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD REAL FUE DE 254,22 M2 SEGUN RECEPCION MUNICIPAL | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica, la magnitud hecha por en la recepción municipal indica 254,22 m2, por lo tanto se construyó la superficie proyectada ex ante. | [12 empty] | con fecha 24.09.2012 se procede a efectuar recepcion provisoria de la obra, la que fue ejecutada por la empresa Casaa Ltda. POSTERIOR A LA RECEPCION PROVISORIA, LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLICITA UN AUMENTO DE PLAZO ADMINISTRATIVO DEBIDO A QUE TIENE UN RETRASO EN LA ENTREGA DE ANTECEDENTES PARA SOLICITAR LA RECEPCION MUNICIPAL, ESPECIFICAMENTE EL TC6 DE LA INSTALACION DE GAS, DOCUMENTO QUE ES EMITIDO POR EL SEC., AUMENTO AUTORIZADO POR EL GORE HASTA EL 18.11.2012.POSTERIORMENTE Y CON FECHA 26-11-2012 SE HACE ENTREGA DE LA POSTA A LA MUNICIPALIDAD. CON FECHA 19-04-2013 SE RECEPCIONA LA ULTIMA ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE 2 BALANZAS ADULTO CON TALLIMETRO DE LA EMPRESA TECNIGEN. CON FECHA 04-02-2014 SE RECEPCIONA LA ULTIMA ADQUISICION DE EQUIPO DE 1 SELLADORA DE PAPEL LAMINADO DE LA EMPRESA INTERNATIONAL CLINICS. | 04/02/14 | CON FECHA 21.10.2013 SE PROCEDE A EFECTUAR RECEPCION DEFINITIVA DE LA OBRA, SIN OBSERVACIONES, SEGUN CONSTA EN ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA APROBADA POR RESOLUCION EXENTA 4096/25.10.2013. | 21/10/13 | SI | 15/04/13 | LA OBRA ESTA EN NORMAL FUNCIONAMIENTO |  | En Operación |  | GIOVANNA NOCETTI NUÑEZ | SERVICIO SALUD MAULE |  |  |  |  | 4077200% | 4077200% | 0 | 4081200% | 40 | 4105800% | 246 | 4103300% |  | 4103300% |  | 4104300% | 10 | 4108900% | 46 | 317 | 317 | El primer gasto administrativo corresponde a anticipo de fecha 29/05/2012. | [23 empty] | 0 | 9806 | 7890 | 0 | 2267 | 157192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177155 | 0 | 9806 | 7890 | 0 | 2267 | 157192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177155 | Los montos recomendados corresponden al monto que da origen al RS. | 0 | 9158 | 10727 | 0 | 250 | 155976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176111 | Los montos contratados corregidos corresponden al monto corregido real. Responsable financiero informó vía correo electrónico que hubo un error al digitar en este cuadro el monto contratado corregido de Equipamiento, había ingresado el valor de M$9.291 y señala que corresponde a M$ 9.158, valor corregido por Analista de Inversiones Carlos Santander M. | 0 | 9158 | 10727 | 0 | 250 | 155975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176110 | -132 | BIP < SIGFE | 0 | 9291 | 10726 | 0 | 250 | 155975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176242 | 0 | 9955 | 11446 | 0 | 273 | 170560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192234 | El gasto corregido corresponde al total SIGFE. Responsable financiero informó vía correo electrónico que hubo un error al digitar en este cuadro el gasto corregido de Equipamiento, había ingresado el valor de M$9.291 y señala que corresponde a M$ 9.158, valor corregido por Analista de Inversiones Carlos Santander M. | [15 empty] | 0 | 15560.2723 | 12520.2712 | 0 | 3597.2673 | 249437.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281115.777 | 284429.6887 | 0 | 13362.2422 | 15450.978 | 0 | 368.3623 | 230140.0981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259321.6807 | 0 | 13362.2422 | 15445.5808 | 0 | 368.3623 | 230138.7488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259314.9341 | -7.7527 | -7.7551 | -7.7371 | -0.0026016 | -8.8299 | 1020.9249 | 906.0581 | El ítem obras civiles fue contratado por un monto 7,74% menor al recomendado y la diferencias respecto al monto pagado es mínima, menor al 1%. En lo que respecta a los gastos administrativos sólo se utilizó el10,24%. Los equipos experimentaron un aumento del 23,41% respecto del recomendado, según la antecedentes de la reevaluación, dos elementos (lámpara de exámenes y selladora de papel laminado) resultaron con mayor costo del presupuestado. El equipamiento fue adquirido por un valor 14% menor al recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORETO VILLAGRAN R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 208340 | 210796 | 1.1788 | Según información consultada en Historial RATE: mediante Ord. 4152, del 28/11/12, el GORE solicitó la revaluación de la iniciativa, producto que en la licitación de los equipos, dos elementos (lámpara de exámenes y selladora de papel laminado) resultaron con mayor costo del presupuestado, debiendo incrementarse el ítem equipos de M$ 8.487 a M$10.727. Aproximadamente este proceso demoró 1 mes desde la fecha de solicitud por parte de la unidad técnica hasta la aprobación, nuevo RS. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 22 | 22 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador CAE se debe dividir por la población proyectada al año 10 de ejecución del proyecto. Se corrige el valor recomendado, ya que se había divido por la población del año cero (1059) y corresponde dividir por 1117 al año 10. El valor no considera el costo del terreno, dato no existente para considerarlo. El indicador Real es menor en 3% respecto del recomendado corregido. | De acuerdo a la información ingresada a los módulos de evaluación ex post por las unidades técnicas y financieras, es posible concluir que: El proyecto se ejecuta conforme lo aprobado en la etapa ex ante, no presentado diferencias en magnitudes de obras ni de costos significativos. Sí hubo un aumento del monto asignado al ítem equipos producto de un mayor valor ofertado en la licitación. En relación a los plazos, hubo demoras en la contratación del equipamiento y equipos, errores en elaboración de facturas y demoras en actas de las instalaciones realizadas y de las capacitaciones. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108971-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SIST. ALCANTARILLADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO SANTA OLGA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL 70% DE LAS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD TIENEN UN SISTEMA INEFICIENTE DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS Y EXCRETAS (POZOS NEGROS) Y EL 30% RESTANTE CUENTA CON FOSAS SEPTICAS. PARA RESOLVER ESTE PROBLEMA SE PROPONE MATERIALIZAR ESTE PROYECTO. | COMPRENDE LA CONSTRUCCION DE UNA RED DE EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS, PLANTAS ELEVADORAS, ESTACION DEPURADORA Y DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS SERVIDAS DE LA LOCALIDAD. LA RED DE ALCANTARILLADO ESTARA COMPUESTA POR 135 CAMARAS DE INSPECIÓN, TRES COLECTORES PRINCIPALES CON UNA LONGITUD TOTAL DE 7.023M., DOS DE LOS CUALES DERIVAN A PLANTAS ELEVADORAS LLEGANDO FINALMENTE HASTA LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | 3122 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 11 | 21 | el plazo estipulado en primera instancia para esta obra era de 300 días corridos, en la modificación de contrato Nº 6922-1 de 18.09.2012 donde se modifico el plazo del contrato en 90 días. | 90.9091 | [12 empty] | 11 | 13 | el plazo estipulado en primera instancia para esta obra era de 300 días corridos, en la modificación de contrato Nº 6922-1 de 18.09.2012 donde se modifico el plazo del contrato en 90 días. | 18.1818 | 10 | 17 | el plazo estipulado en primera instancia para esta obra era de 300 días corridos, en la modificación de contrato Nº 6922-1 de 18.09.2012 donde se modifico el plazo del contrato en 90 días. | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 21 | 21 | 0 | en la ejecución de esta obra existieron tiempos muertos entre modificación de contrato, por falta de fondos. | 90.9091 | 90.9091 | El proyecto fue ejecutado en 21 meses, considerando el tiempo de ejecución de todos sus ítems. Las obras civiles fueron programadas para su ejecución en 10 meses, no obstante fueron ejecutadas en 17 meses, la diferencia para los 21 meses se debe a que la consultoría fue contratada aproximadamente 3 meses con anterioridad al contrato de obras civiles. El proyecto presentó 3 reevaluaciones con posterioridad al contrato, lo cual explica el aumento en la ejecución de las obras. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-01-21 | [14 empty] | 2069765 | 8000 | 2077765 | 2077764 | 1 | SEGUN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA: Presupuesto oficial para Obras Civiles de $1.500.186.244 Contrato Nº 6922 de 23.01.2012 REs DOH VII Nº 001 de 09.03.2012 Modificacion de contrato Nº 6922-1 Res DOH VII Nº 4935 de 18.08.2012 donde se aumenta el presupuesto en: Obras Extraordinarias: $13.174.530 Obras Extraordinarias: $ 225.102.045 Disminucion de Obras: $ 983472.674 Aumento efectivo de $ 139.803.901 quedando un presupuesto de $ 1.876.077.252 Modificación de contrato Nº 6922-2 Res DOH VII Nº 1007 de 04.03.2013 donde se aumenta el presupuesto en : Obras Extraordinarias : $35.985.852 ¿ obras necesarias para ejecutar dos tramar de colectores nacientes emplazados en pasajes en el sector Santa Olga y los aumentos en el hormigos, enfierraduras y moldajes en las PTAS. Obras Extraordinarias: $ 6.583.633 ¿ incluyen la planta de tratamiento de aguas servidas, protección sistema de cloración, válvulas de compuertas en Cámara Nº124 para by pass, entubamiento del canal con tubería de CC de 7000 mm y la iluminación de transito para el operador. Se dividen en dos, ya que una es a precios de contrato y la otra a precios convenidos. El origen de estas obras a precios de contrato se encuentran en la etapa de diseño para el proyecto realizado por el proyectista INVAR que no considero proyectar redes para los pasajes o bien en la etapa del levantamiento (2001) no existían. Para las obras a precios convenidos son producto de la actualización del proyecto mencionada anteriormente en las PTAS que considero: -instalar duchas para los ojos de protección primaria al operador de las PTAS, segUn D.S 594 ¿condiciones básicas para proteger al trabajador¿ -considerando el diseño de By Pass con medialunas de corte en la bancada de el contacto del operador con las aguas servidas . Disminución de Obras: $ 4.902.942 ¿ debido al levantamiento de los estanques se descontar las cantidades de excavación en el terreno tipo IV, considerado en el contrato. Un aumento efectivo Ultimas modificaciones $37.666.543 Quedando un total de $1.913.743.795 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 695 | 695 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se considero la instalación de 6430 metros lineales de colector PVC, 146 cámaras publicas, 695 uniones domiciliarias, 554 cámaras de inspección domiciliarias. Dos Plantas Elevadoras para la primera se considero la colocación de 380 metros lineales de cañería y para la segunda 290 metros lineales. Se considero la ejecución de una planta de tratamiento, la estructura de esta es de hormigón armado y tiene una capacidad nominal de tratamiento de 764 m3/dia. | SegUn lo informado por la unidad técnica, se instalaron de 6430 metros lineales de colector PVC, 146 cámaras publicas, 695 uniones domiciliarias, 554 cámaras de inspección domiciliarias, dos Plantas Elevadoras para la primera se considero la colocación de 380 metros lineales de cañería y para la segunda 290 metros lineales, la ejecución de una planta de tratamiento, la estructura de esta es de hormigón armado y tiene una capacidad nominal de tratamiento de 764 m3/dia. La obra no se encuentra en funcionamiento debido a que esta iniciativa es sola la primera etapa de un proyecto de más de MM$3.000. | [12 empty] | Sin observaciones en las obras realizadas. La fecha de Termino real de las obras fue el día 26.04.2013, siendo día 23.05.2013 su fecha de termino legal. Visitadas las obras tenidas a la vista en terreno, se comprobaron que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación, conforme a las Bases Administrativas. | 09/08/13 | La comisión Receptora recorrió las obras adjudicadas, comprobando que ellas no presentan fallas o deterioros, por tanto acuerda recibirlas en forma definitiva. Res DOH VII Nº 3637 de 27.08.2014 | 08/09/14 | NO |  |  | No esta en operación, ya que el Municipio comprometió las Obras para la conexión del sistema. | Sin Operar |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4072500% | 4072500% | 0 | 4073800% | 13 | 4090700% | 169 | 4081600% |  | 4101200% | 105 | 4092800% |  | 4102200% | 94 | 297 | 297 | El contrato de la obra civil fue suscrito el 29/12/2011, pero se aprobo por resolucion afecta en abril de 2012, por eso la entrega de terreno es any¿terior a la aprobacion de contrato. | [23 empty] | 217001 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 1500186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731687 | 217001 | 0 | 0 | 0 | 14500 | 1500186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1731687 | no hubo reevaluacion. | 156020 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1913744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077764 | el contrato de la obra civil inicial fue por $ 1.736.273.351.- y se aumento a $ 1.913.743.795.- el contrato de la consultoría inicial fue de: $ 120.015.880.- aumentandose a $ 156.019.344.- | 156020 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1913744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077764 | 0 | BIP = SIGFE | 156019 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 1913745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077764 | 168882 | 0 | 0 | 0 | 9136 | 2089161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2267179 | Las diferencias son por las aproximaciones a miles de peso de los estados de pago parciales. | [15 empty] | 344344.5632 | 0 | 0 | 0 | 23008.4776 | 2380548.9571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2747901.998 | 3071348.4084 | 240428.6064 | 0 | 0 | 0 | 12327.3195 | 2822879.2486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075635.1744 | 227875.9517 | 0 | 0 | 0 | 12327.3195 | 2818928.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3059131.7326 | 11.9267 | 11.3261 | 18.4151 | -0.53659 | -0.39776 | 4401.6284 | 4056.0122 | Las obras civiles fueron contratadas inicialmente por un valor 7,6% mayor al recomendado ex ante, luego durante la ejecución se produjó aumentos por el orden del 11% y que en total las obras civiles aumentaron 18,42% respecto de lo programado ex ante. Las consultoría fueron contratadas por un valor 30,18% menor al recomendado ex ante. Se utilizaron sólo el 46,42% de los gastos administrativos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 2036520 | 2276232 | 11.7707 | El proyecto presentó 3 reevaluaciones, acontecidas con posterioridad a la firma del contrato de obras civiles. RE 1: 15/05/2012, se solicitó y fue aprobado modificación de emplazamiento de PEAS 1 y 2, cambió de cámaras in situ a cámaras prefabricadas, cambio de materialidad de cierro por donde se emplaza cañería, cambio de fundaciones del estanque elevado. RE 2: 16/08/2012, se solicitó y fue aprobada la ejecución de 2 tramos de colectores nacientes entre cámaras, ejecución de 4 cámaras de inspección, reforzamiento estructural planta tratamiento, más válvulas, iluminación, 110 metros de entubamiento de canal aledaño a la planta. RE 3: 17/03/2014, se solicitó y aprobó la actualización de los costos de consultoría, debido al aumento del plazo de ejecución de las obras por 90 días. (Se sugiere analizar la justificación que dio origen al aumento de plazo de obras civiles y que significó el aumento del valor de la consultoría, pudiera ser una responsabilidad de la empresa que ejecuta las obras). | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1741282 | 1946042 | 11.7592 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC del proyecto sufrió un aumento respecto del recomendado ex ante del orden del 11,76%, producto de aumento de valor de las obras civiles. | Las obras civiles aumentaron 18,42% respecto de lo programado ex ante, el proyecto presentó 3 reevaluaciones en donde fue necesario aprobar obras extraordinarias. El plazo de ejecución del proyecto aumentó en 90%, debido a los ítems consultoría y obras civiles. SegUn lo informado por la unidad técnica, el proyecto no está en operación, ya que falta la segunda etapa que corresponde a las obras de conexión de las viviendas hasta la unión domiciliaria, que el Municipio había comprometido. Se sugiere profundizar la evaluación ex post de esta iniciativa. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION
30104699-0 | REPOSICION REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN RETÉN DE CARABINEROS PELLUHUE | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN DE CARABINEROS, DE ACUERDO A INFORME TÉCNICO ELABORADO POR EL DEPTO. DE CUARTELES DE CARABINEROS, EL QUE CONCLUYE QUE LOS DAÑOS SUFRIDOS POR EL RETÉN PELLUHUE SON GRAVES E IRRECUPERABLES, DEBIDO AL COLAPSO DE SU INFRAESTRUCTURA. | CONSISTE EN REPONER EL ACTUAL CUARTEL CON 252,96 M2, LA CASA ANEXA CON 81,79 M2, MODULO DE HABITABILIDAD DE 81,79 M2 Y CABALLERIZAS CON 130,86 M2 EN UN NUEVO EMPLAZAMIENTO, TOTALIZANDO UNA SUPERFICIE DE 547,4 M2. LOS COSTOS ASOCIADOS A LAS OBRAS CIVILES PRESENTAN UN INCREMENTO EL CUAL SE DA PRINCIPALMENTE POR LA ESCASEZ DE LA MANO DE OBRA ESPECIALIZADA EN LA ZONA, DEBIDO A LA ALTA DEMANDA PARA OBRAS DE CONSTRUCCIÓN. A LO ANTERIOR SE SUMA LA IMPOSIBILIDAD DE CONTRATAR MANO DE OBRA EXTRANJERA (DS Nº 294 DE 1996), DEBIENDO TRASLADARSE TRABAJADORES DESDE OTROS SECTORES DEL PAÍS. ADEMÁS SE CONSIDERA EL DESFASE DEL VALOR DE LOS MATERIALES ENTRE PROPUESTA Y EJECUCIÓN Y EL HECHO QUE LA OBRA SE INICIARÁ EN PLENO INVIERNO LO QUE COMPLICA LA INSTALACIÓN DE FAENA. LO ANTERIOR IMPLICA EN DEFINITIVA UNA DIFERENCIA DE UN 15% RESPECTO DE UNA SITUACIÓN BASE NORMAL. | 7848 |  |  |  | 1 | 0 | NO SE UTILIZÓ EL ÍTEM CONSULTORÍA ASIGNADO EN EL DECRETO IDENTIFICATORIO DE FECHA 08-06-2012 POR M$16.170.- | -100 | 2 | 1 | EL ÍTEM EQUIPAMIENTO ASIGNADO EN EL DECRETO IDENTIFICATORIO DE FECHA 08-06-2012 POR M$8.422.- SE EJECUTÓ EN MENOR TIEMPO DEL RECOMENDADO. | -50 | 2 | 14 | EL ÍTEM EQUIPOS ASIGNADOS EN LOS DECRETOS IDENTIFICATORIOS N°740 DE FECHA 08-06-2012 POR M$1.428.-, DECRETO IDENTIFICATORIO N°293 DE FECHA 27-02-2013 Y DECRETO IDENTIFICATORIO N°1533 DE FECHA 06-10-2014. LA EJECUCIÓN SE LLEVO A CABO EN EL AÑO 2013 Y 2014 SOBREPASANDO EL PLAZO RECOMENDADO. | 600 |  |  |  |  | 2 | 4 | LA EJECUCIÓN DEL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS SE EJECUTÓ EN CUATRO MESES POR NECESIDADES DE LA INSTITUCIÓN | 100 | 6 | 7 | RES. EXENTA NRO. 25, 14.01.2013 ADDENDUM POR $9.093.482.- RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013 ADDENDUM POR $6.266.565 Y 20 DÍAS RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013 ADDENDUM POR $17.888.685 Y 35 DÍAS EN CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA ALTO SUR CONTEMPLÓ 140 DÍAS DE EJECUCIÓN MÁS LOS 45 DÍAS POR ADDENDUM EXPLICAN EL MAYOR PLAZO AL RECOMENDADO. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 25 | 28 | 3 | EL MAYOR PLAZO AL RECOMENDADO SE EXPLICA POR LOS DOS ADDENDUM POR PLAZO (RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013 POR $6.266.565 Y 20 DÍAS Y RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013 POR $17.888.685 Y 35 DÍAS) Y POR LA ADQUISICIÓN EN EL ÍTEM EQUIPOS SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO N°1533 DE FECHA 06-10-2014. | 257.1429 | 300 | En los plazos , el mayor tiempo excedido corresponde a equipos que por el sistema de compras de la institución a veces puede demorar 1 año más , en cuanto a las obras civiles , estás sólo tiene un atraso menor de 1 mes. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-20 | [14 empty] | 409485 | 3123 | 412608 | 262227 | 150381 | 3179-506-CM13 03-06-2013 $ 2.038.490 3179-507-CM13 03-06-2013 $ 925.282 3179-514-CM13 03-06-2013 $ 141.078 3179-516-CM13 03-06-2013 $ 53.431 3179-517-CM13 03-06-2013 $ 402.399 3179-518-CM13 03-06-2013 $ 119.199 3179-519-CM13 03-06-2013 $ 3.355.800 3179-520-CM13 03-06-2013 $ 1.365.525 3179-524-CM13 03-06-2013 $ 206.416 3179-525-CM13 03-06-2013 $ 6.010 3179-526-SE13 03-06-2013 $ 47.481 3179-527-CM13 03-06-2013 $ 63.000 3179-531-CM13 31-05-2013 $ 187.104 TOTAL $ 8.911.214 CONTRATO DE OBRAS CIVILES CON LA CONSTRUCTORA ALTO SUR POR $425.230.000 A 140 DÍAS RES. EXENTA NRO. 25, 14.01.2013, ADDENDUM POR $ 9.093.482.- RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013, ADDENDUM POR $ 6.266.565.- RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013, ADDENDUM POR $ 17.888.685.- ÍTEM EQUIPOS 4928-365-CM13 09-08-2013 M$ 176 4928-366-CM13 09-08-2013 M$ 472 4928-720-CM13 07-10-2014 M$ 46 TOTAL EQUIPOS M$ 694 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 547 | 547 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO CAMBIO DE MAGNITUD | Se construyó lo recomendado ex ante. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONES | 14/06/13 | NO HUBO OBSERVACIONES | 17/06/14 | SI | 30/12/13 | SIN OBS |  | En Operación |  | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4105200% | 4105200% | 0 | 4106800% | 16 | 4109600% | 28 | 4118700% | 91 | 4118700% | 91 | 4118700% | 0 | 4125000% | 63 | 198 | 198 | RES. EXENTA NRO. 25, 14.01.2013 ADDENDUM POR $9.093.482.- RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013 ADDENDUM POR $6.266.565 Y 20 DÍAS RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013 ADDENDUM POR $17.888.685 Y 35 DÍAS EN CONTRATO CON LA CONSTRUCTORA ALTO SUR CONTEMPLÓ 140 DÍAS DE EJECUCIÓN MÁS LOS 55 DÍAS POR ADDENDUM EXPLICAN EL MAYOR PLAZO AL RECOMENDADO. | [23 empty] | 0 | 8422 | 1428 | 0 | 3123 | 425230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438203 | 0 | 8422 | 1428 | 0 | 3123 | 425230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438203 | LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO, OBRAS CIVILES, EQUIPOS, CONSULTORIAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FECHA 25-05-2012 CON TOTAL DE LA INVERSIÓN POR M$8.422.-,425.230.-,1.428.-,16.170.- Y 3.123.- RESPECTIVAMENTE SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO 840 DE FECHA 08-07-2012. EL PRIMER RS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO, OBRAS CIVILES, EQUIPOS, CONSULTORIAS, Y GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON DE FECHA 25-05-2012 POR LOS MONTOS M$8.422.-,422.068.-,1.428.-, 16.170.- Y 3.123.-RESPECTIVAMENTE. SE ELIMINÓ EL ÍTEM CONSULTORÍA PORQUE NO HUBO CONTRATACIÓN POR ESE CONCEPTO Y EL SISTEMA LO BORRA AUTOMÁTICAMENTE DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN. | 0 | 8911 | 647 | 0 | 3123 | 399882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412563 | EQUIPAMIENTO PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO ORDEN DE COPMPRA ROLAND VORWEK CIAL LTDA 707314 3-6-13 $ 63.000 3179-527-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 27136 3-6-13 $ 141.078 3179-514-CM13 SODIMAC S.A. 37123444 31-5-13 $ 187.104 3179-531-CM13 MUEBLES TIMAUKEL LTDA 51446 3-6-13 $1.365.525 3179-520-CM13 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA 222438 30-5-13 $ 206.416 3179-521-CM13 ABATTE 211603 3-6-13 $ 6.010 3179-525-CM13 MELMAN S.A. 23992 3-6-13 $ 3.355.800 3179-519-CM13 INDUMAC MUEBLES LTDA 88974 3-6-13 $ 53.431 3179-516-CM13 ERGOTEC 18915 3-6-13 $ 119.199 3179-518-CM13 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 293 3-6-13 $ 47.481 3179-526-SE13 AGM & DIMAD S.A. 8467 3-6-13 $ 925.282 3179-507-CM13 TAZ S.A. 17886 3-6-13 $ 2.038.491 3179-506-CM13 METALURGICA SILCOSIL S.A. 82018 3-6-13 $ 402.399 3179-517-CM13 TOTAL $ 8.911.216 EQUIPOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO ORDEN DE COPMPRA ESPEX BIO BIO S.A. 5485 09-08-2013 $ 175.038 4928-365-CM13 QUITEC CHILE 331075 09-08-2013 $ 472.327 4928-366-CM13 TOTAL $ 647.365 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO ORDEN DE COPMPRA AMINORTE S.A. 20588 12-12-2012 $ 1.098.562 3172-326-CM12 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 731106 12-12-2012 $ 348.016 3172-327-CM12 BINDRES LTDA 2369 13-12-2012 $ 619.058 3172-345-CM12 COMERCIAL OFFICHILE S.P.A. 4725 13-12-2012 $ 311.210 3172-344-CM12 NOVADIST 73969 13-12-2012 $ 280.840 3172-343-CM12 COMERCIAL 3 AIRES 4469 13-12-2012 $ 465.314 3172-342-CM12 TOTAL $ 3.123.000 SE CANCELÓ M$ 139 CON RECURSOS PROPIOS QUE CORRESPONDEN A GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE TOTALIZÓ M$ 3.262.- OBRAS CIVILES PROVEEDOR FECHA MONTO CONTRATADO ALTOSUR LTDA 05/10/2012 $ 366.633.188 RES. EXENTA NRO. 25, 14.01.2013 ADDENDUM POR $9.093.482.- RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013 ADDENDUM POR $6.266.565 RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013 ADDENDUM POR $17.888.685 TOTAL $ $ 399.881.920 EL ÍTEM CONSULTORÍAS SE ELIMINÓ PORQUE NO HUBO CONTRATACIONES POR ESE CONCEPTO. | 0 | 8911 | 694 | 0 | 3123 | 399882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412610 | 150383 | BIP > SIGFE | 0 | 8911 | 693 | 0 | 0 | 252623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262227 | 0 | 9602 | 745 | 0 | 0 | 272201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 282548 | EQUIPAMIENTO PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO ORDEN DE COPMPRA ROLAND VORWEK CIAL LTDA 707314 3-6-13 $ 63.000 3179-527-CM13 DONOSO Y CIA LTDA. 27136 3-6-13 $ 141.078 3179-514-CM13 SODIMAC S.A. 37123444 31-5-13 $ 187.104 3179-531-CM13 MUEBLES TIMAUKEL LTDA 51446 3-6-13 $1.365.525 3179-520-CM13 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA 222438 30-5-13 $ 206.416 3179-521-CM13 ABATTE 211603 3-6-13 $ 6.010 3179-525-CM13 MELMAN S.A. 23992 3-6-13 $ 3.355.800 3179-519-CM13 INDUMAC MUEBLES LTDA 88974 3-6-13 $ 53.431 3179-516-CM13 ERGOTEC 18915 3-6-13 $ 119.199 3179-518-CM13 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ 293 3-6-13 $ 47.481 3179-526-SE13 AGM & DIMAD S.A. 8467 3-6-13 $ 925.282 3179-507-CM13 TAZ S.A. 17886 3-6-13 $ 2.038.491 3179-506-CM13 METALURGICA SILCOSIL S.A. 82018 3-6-13 $ 402.399 3179-517-CM13 TOTAL $ 8.911.216 EQUIPOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO ORDEN DE COPMPRA ESPEX BIO BIO S.A. 5485 09-08-2013 $ 175.038 4928-365-CM13 QUITEC CHILE 331075 09-08-2013 $ 472.327 4928-366-CM13 TOTAL $ 647.365 GASTOS ADMINISTRATIVOS PROVEEDOR FACTURA FECHA MONTO ORDEN DE COPMPRA AMINORTE S.A. 20588 12-12-2012 $ 1.098.562 3172-326-CM12 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES S.A. 731106 12-12-2012 $ 348.016 3172-327-CM12 BINDRES LTDA 2369 13-12-2012 $ 619.058 3172-345-CM12 COMERCIAL OFFICHILE S.P.A. 4725 13-12-2012 $ 311.210 3172-344-CM12 NOVADIST 73969 13-12-2012 $ 280.840 3172-343-CM12 COMERCIAL 3 AIRES 4469 13-12-2012 $ 465.314 3172-342-CM12 TOTAL $ 3.123.000 SE CANCELÓ M$ 139 CON RECURSOS PROPIOS QUE CORRESPONDEN A GASTOS ADMINISTRATIVOS QUE TOTALIZÓ M$ 3.262.- OBRAS CIVILES PROVEEDOR FECHA MONTO CONTRATADO ALTOSUR LTDA 05/10/2012 $ 366.633.188 RES. EXENTA NRO. 25, 14.01.2013 ADDENDUM POR $9.093.482.- RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013 ADDENDUM POR $6.266.565 RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013 ADDENDUM POR $17.888.685 TOTAL $ $ 399.881.920 | [15 empty] | 0 | 12977.6881 | 2200.7288 | 0 | 4812.9979 | 655278.7983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675270.2131 | 0 | 0 | 12952.0512 | 966.1078 | 0 | 4607.9024 | 590017.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608544.0088 | 0 | 12952.0512 | 966.1078 | 0 | 4607.9024 | 590017.9475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608544.0088 | -9.8814 | -9.8814 | -9.9592 | 0 |  | 1112.5119 | 1078.6434 | Todas las variación fueron negativas respecto a lo recomendado. La mayor variación corresponde al ítem de equipos con un -56%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 498824 | 33249 | 6.665% | HUBO TRES ADDENDUM EN MONEDA DEL AÑO 2013 SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: RES. EXENTA NRO. 25, 14.01.2013, ADDENDUM POR $9.093.482.- RES. EXENTA NRO. 196, 08.03.2013, ADDENDUM POR 6.266.565.- RES. EXENTA NRO. 309, 19.04.2013, ADDENDUM POR 17.888.685.- TOTALIZANDO $ 33.248.732.- (M$33.249.-) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No existen revaluaciones , sólo una variación marginal del 6,41%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 304934 | 304934 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existen variaciones de la rentabilidad. | El proyecto se desarrollo dentro de los parámetros ex ante en los items más importantes , con una demora por la adquisición de equipos y equipamiento situación reiterada para este tipo de proyectos. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121500-0 | REPOSICION REPOSICION RETÉN PASO NEVADO, COMO IMPLEMENTACIÓN DEL P.C.S.P. | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CON EL OBJETO DE DISMINUIR EL NIVEL DEL DELITO Y MEJORAR LOS NIVELES DE SEGURIDAD PERCIBIDOS POR LA COMUNIDAD, SE ENCUENTRA LA ESTRATEGIA PLAN CUADRANTE QUE SE APLICA EN LA COMUNA Y REQUIERE DISPONER DE LA INFRAESTRUCTURA ÓPTIMA Y RECURSOS LOGÍSTICOS NECESARIOS. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL RETÉN PASO NEVADO, CONSTRUCCIÓN DE UN MODULO DE HABITABILIDAD, MODULO DE SERVICIO Y CABALLERIZAS CON UNA CONSTRUCCIÓN EN BASE A PANELES SIP DE 226,24 M2, 81,79 M2, 22,94 M2 Y 142,69 M2 RESPECTIVAMENTE, COMO PROYECTO TIPO DESARROLLADO POR CARABINEROS DE CHILE, INCORPORANDO LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR EL PLAN CUADRANTE EN LA COMUNA DE SAN CLEMENTE | 2944 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 3 | 0 | LA ADQUISICION DEL EQUIPAMINETO SE REALIZO EN UN PLAZO MENOR AL RECOMENDADO. | -100 | 3 | 4 | HUBO UN MAYOR PLAZO RESPECTO DEL RECOMENDADO DEVIDO A LA LICITACION N° 4928-62-LE13 QUE SE TARDO EN LA CONFECCIÓN DE BASE. | 33.3333 |  |  |  |  | 2 | 0 | EL GASTO ADMINISTRATIVO SE EJECUTO EN EL MENOR PLAZO RECOMENDADO. | -100 | 7 | 5 | EL PROYECTO SE EJECUTO EN EL PLAZO CONTEMPLADO EN EL CONTRATO CON LA EMPRESA PROAS LTDA. SEGÚN LIC. N° 3172-37-LP12 | -28.5714 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 8 | 8 | 9 | 15 | 6 | EL MAYOR PLAZO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE DEBE A LA ESPERA DE LOS DECRETOS IDENTIFICATORIOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2013 PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS ITEMS EQUIPO Y EQUIPAMIBNETO. | 12.5 | 87.5 | Según lo indicado por la unidad técnica, el mayor plazo de ejecución del proyecto, considerando los tiempos muertos, se debe a la espera de los decretos identificatorios correspondiente al periodo 2013 para la adquisición de los ítems equipos y equipamiento; esta situación generó una demora de 4 meses. Sin tiempos muertos el proyecto ejecutado supero en un mes al plazo programado, por la adquisición de los equipos. En el ítem equipamiento, la unidad técnica corrigió que la adquisición fue en 14 días corridos, desde el 09/04/2013 al 22/04/2013, en relación a los 3 meses programados en la etapa ex ante. En el módulo de ejecución del BIP se observa el ingreso de gasto con posterioridad a la recepción del proyecto (09/05/2013), lo cual indica que la fecha en que se cargó esta información no refleja la real de la adquisición de este ítem. En el ítem equipos, la unidad técnica corrige que su adquisición fue en 114 días corridos, desde el 06/06/2013 al 27/09/2013, en relación a los 3 meses programados en la etapa ex ante. En el módulo de ejecución del BIP se observa el ingreso de gasto con posterioridad a la recepción de los equipos (11/09/2013), lo cual indica que la fecha en que se cargó esta información no refleja la real de la adquisición de este ítem. El plazo de ejecución de las obras fue de 5 meses, menor al recomendado de 7 meses, propuesto por la empresa adjudicada de las obras. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-07-20 | [14 empty] | 400800 | 3123 | 403923 | 14360 | 389563 | EQUIPAMIENTO 3179-313-SE13 22-04-13 $ 2.235.891 3179-228-CM13 09-04-13 $ 26.495 3179-234-CM13 09-04-13 $ 615.047 3179-235-CM13 09-04-13 $ 1.879.248 3179-233-CM13 09-04-13 $ 537.942 3179-232-CM13 09-04-13 $ 206.416 3179-225-CM13 09-04-13 $ 936.000 3179-236-CM13 09-04-13 $ 170.789 3179-226-CM13 10-04-13 $ 641.658 3179-227-CM13 09-04-13 $ 141.078 3179-229-CM13 09-04-13 $ 6.010 3179-231-CM13 09-04-13 $ 128.092 3179-230-CM13 09-04-13 $ 1.610.784 TOTAL $ 9.135.450 EQUIPOS 4928-186-CM13 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 13-06-13 $ 191.149 4928-164-CM13 EMPRESA CHILENA DE COMPUTACIÓN (ECC) 06-06-13 $ 1.521.780 - CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LTDA. 28-11-14 $ 165.071 4928-448-SE13 MORAN & LU LIMITADA 27-09-13 $ 6.545.000 TOTAL $ 8.423.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 3172-287-CM12 26-11-2012 $3.123.000 OBRAS CIVILES CONSTRUCTORA PROAS LTDa. MONTO CONTRATADO $359.413.577 RES. EX 1329 DEL 14.11.2012 $ 17.667.629 RES. EX. 1377 DEL 26.11.2012 $ 8.425.466 TOTAL $ 385.506.672 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 474 | 474 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | LA MAGNITUD REAL DEL PROYECTO ES DE 473,66 METROS CUADRADOS. POR TANTO NO HUBO VARIACIÓN EL LA MAGNITUD. | Según la unidad técnica, la magnitud real del proyecto es de 473,66 metros cuadrados, por lo tanto se ajustó a lo programado ex ante. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONES | 18/12/12 | RECEPCIÓN EQUIPAMINETO 9/05/2013 RECEPCIÓN EQUIPOS 11/09/2013 RECEPCION OBRAS CIVILES 24/09/2013 | 24/09/13 | SI | 08/07/13 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4097400% | 4097400% | 0 | 4099800% | 24 | 4127200% | 274 | 4110100% |  | 4110100% |  | 4111000% | 9 | 4117200% | 62 | 198 | 198 | DESDE EL PRIMER RS A LA FFECHA DE ADJUDICACIÓN DE LA LICITACIÓN ID 3172-37-LP12 SEGÚN RES. EX. 599 DE FECHA 19-06-2012, PASARON 105 DÍAS, MÁS 123 DÍAS PARA LA ENTREGA DEL TERRENO. | [23 empty] | 0 | 8086 | 15002 | 0 | 3123 | 394143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420354 | 0 | 8086 | 15002 | 0 | 3123 | 394143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420354 | LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO, EQUIPOS, OBRAS CIVILES, Y GASTOS ADMINISTRATIVOS TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FECHA 06-03-2012 CON TOTAL DE LA INVERSIÓN POR M$8.086.-,15.002.-, 394.143.- Y 3.123.- RESPECTIVAMENTE SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO 408 DE FECHA 30-03-2012. EL PRIMER RS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO, OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS DE FECHA 19-08-2009 POR LOS MONTOS M$8.086.-,15.002.-, 394.143.- Y 3.123.- RESPECTIVAMENTE. | 0 | 9135 | 8423 | 0 | 3262 | 385506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406326 | COMPRAS ÍTEM EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO M$ PROVEEDOR 3179-225-CM13 09-04-13 936 TAZ S A 3179-226-CM13 10-04-13 642 AGM Y DIMAD SA 3179-227-CM13 09-04-13 141 DONOSO Y COMPANIA LIMITADA 3179-228-CM13 09-04-13 26 COMERCIAL OFFICHILE SPA 3179-229-CM13 09-04-13 6 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A 3179-230-CM13 09-04-13 1.611 MELMAN S A 3179-231-CM13 09-04-13 128 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-232-CM13 09-04-13 206 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 3179-233-CM13 09-04-13 538 HERALDO CASTRO PALMA 3179-234-CM13 09-04-13 615 HERALDO CASTRO PALMA 3179-235-CM13 09-04-13 1.879 MELMAN S A 3179-236-CM13 09-04-13 171 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-313-SE13 22-04-13 2.236 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOTAL 9.135 ESTADDOS DE PAGO DE OBRAS CIVILES FACTURA FECHA DE PAGO MONTO 765 20-09-2012 19.843 782 30-09-2012 107.024 793 29-10-2012 113.678 800 06-12-2012 85.429 822 28-12-2012 40.257 828 31-12-2012 19.275 TOTAL 385.506 EL PROYECTO TUVO DOS ADDENDUM SEGÚN LA RES. EX. N° 1329 DE FECHA 14-11-2013 POR M$17.668.- Y RES. EX. N°1377 DE FECHA 26-11-2012 Y RES. EX. 1380 DE FECHA 26-11-2012 POR M$ 8.425.- TOTALIZANDO M$ 26.093. EL ÍTEM EQUIPOS REGISTRÓ LAS SIGUIENTES COMPRAS: ORDEN DE COMPRA FECHA DE PAGO MONTO M$ PROVEEDOR 4928-164-CM13 25-09-2013 1.522 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 4928-186-CM13 22-07-2013 191 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 4928-448-SE13 06-12-2013 6.545 MORAN & LU LIMITADA 4928-755-CM14 04-12-2014 165 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA TOTAL 8.423 EL GASTO ADMINISTRATIVO SUMA M$ 3.262.- Y SE CALCELÓ CON RECURSOS PROPIOS M$ 139.- | 0 | 9135 | 8423 | 0 | 3123 | 385507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406188 | 391828 | BIP > SIGFE | 0 | 5937 | 8423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14360 | 0 | 6219 | 9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15290 | LOS GASTOS DEL ÍTEM EQUIPAMIENTO ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO M$ PROVEEDOR 3179-225-CM13 09-04-13 936 TAZ S A 3179-226-CM13 10-04-13 642 AGM Y DIMAD SA 3179-227-CM13 09-04-13 141 DONOSO Y COMPANIA LIMITADA 3179-228-CM13 09-04-13 26 COMERCIAL OFFICHILE SPA 3179-229-CM13 09-04-13 6 ABATTE PRODUCTOS PARA OFICINA S A 3179-230-CM13 09-04-13 1.611 MELMAN S A 3179-231-CM13 09-04-13 128 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-232-CM13 09-04-13 206 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 3179-233-CM13 09-04-13 538 HERALDO CASTRO PALMA 3179-234-CM13 09-04-13 615 HERALDO CASTRO PALMA 3179-235-CM13 09-04-13 1.879 MELMAN S A 3179-236-CM13 09-04-13 171 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-313-SE13 22-04-13 2.236 CRISTINA RODRIGUEZ RODRIGUEZ TOTAL 9.135 ESTADDOS DE PAGO DE OBRAS CIVILES FACTURA FECHA DE PAGO MONTO 765 20-09-2012 19.843 782 30-09-2012 107.024 793 29-10-2012 113.678 800 06-12-2012 85.429 822 28-12-2012 40.257 828 31-12-2012 19.275 TOTAL 385.506 EL PROYECTO TUVO DOS ADDENDUM SEGÚN LA RES. EX. N° 1329 DE FECHA 14-11-2013 POR M$17.668.- Y RES. EX. N°1377 DE FECHA 26-11-2012 Y RES. EX. 1380 DE FECHA 26-11-2012 POR M$ 8.425.- TOTALIZANDO M$ 26.093.- ORDEN DE COMPRA FECHA DE PAGO MONTO M$ PROVEEDOR 4928-164-CM13 25-09-2013 1.522 CHILENA DE COMPUTACION LIMITADA 4928-186-CM13 22-07-2013 191 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA 4928-448-SE13 06-12-2013 6.545 MORAN & LU LIMITADA 4928-755-CM14 04-12-2014 165 CARLOS ALBERTO PALMA RIVERA Y OTROS LIMITADA TOTAL 8.423 EL GASTO ADMINISTRATIVO SUMA M$ 3.262.- Y SE CALCELÓ CON RECURSOS PROPIOS M$ 139.- | [15 empty] | 0 | 12460.9014 | 23117.772 | 0 | 4812.9979 | 607372.8055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647764.4767 | 0 | 0 | 13281.2834 | 12239.6142 | 0 | 4812.9979 | 568808.1035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599141.9989 | 0 | 13281.2834 | 12239.6142 | 0 | 4812.9979 | 568806.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599140.6496 | -7.5062 | -7.5064 | -6.3497 | -0.00022521 |  | 1264.0098 | 1200.0142 | En relación al ítem equipamiento, se observa que el contratado fue 6,58% mayor al recomendado debido al mayor valor de una partida del equipamiento ($430.000). La diferencia observada entre lo gastado y lo contratado se debe al factor de actualización aplicado para llevar los montos a 31 de diciembre de 2014. El incremento en el costo del ítem obras civiles, es debido a cubos revisables, que suman en total $26.093.095. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 480070 | 26093 | 5.435% | EL INCREMENTO EN OBRAS CIVILES SE DEBE A LOS SIGUIENTES ADDENDUM POR CUBOS REVISABLES: RES. EX 1329 DEL 14.11.2012 $ 17.667.629 RES. EX. 1377 DEL 26.11.2012 $ 8.425.466 TOTAL $26.093.095 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. Según la información ingresada en la evaluación ex post por parte de la unidad técnica, hubo incremento en el costo del ítem obras civiles, debido a cubos revisables, que suman $26.093.095. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32619 | 30363 | -6.9162 | Real < Recomendado | [5 empty] | Según los antecedentes que han sido presentados en este proceso, el resultado final es un menor CAE, debido principalmente al menos valor ofertado y contratado por el ítem obras civiles, el cual representa alrededor del 95% del costo total del proyecto. | Según lo señalado por la unidad técnica, en lo que respecta a sus ítems el proyecto fue ejecutado conforme lo programado ex ante. El proyecto fue ejecutado en un plazo mayor al programado ex ante, debido a la espera de los decretos identificatorios correspondiente al periodo 2013 para la adquisición de los ítems equipos y equipamiento. Hubo un incremento en el costo del ítem obras civiles, debido a cubos revisables, que representa aproximadamente el 6,7% del monto contratado para este ítem. Según la unidad técnica, las recepciones no presentaron observaciones y el proyecto se encuentra en ejecución normal. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20187820-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA J-70-I, S. CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL)-LIM. REG. | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO |  | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | F.N.D.R. | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO |  | SE REQUIERE EN ESTA ETAPA LA EJECUCION DE LA PAVIMENTACION DE LA RUTA J-70-I, SECTOR CRUCE RUTA J-60 (PARRONAL)-LIMITE REGIONAL, EL CUAL CONTEMPLA UN CAMBIO DE ESTANDAR, PASANDO DE RIPIO A UNA CARPETA ASFALTICA EN UNA LONGITUD DE 20,0 KILOMETROS. SE PRETENDE PARA ESTA CALZADA UN MINIMO DE 7,0 METROS Y BERMAS DE 1,0 METRO, REEMPLAZO DE ALCANTARILLAS EN MAL ESTADO, SANEAMIENTO Y OTRAS OBRAS COMPLEMENTARIAS. BENEFICIARIOS DIRECTOS POR AÑO PRODUCTO DEL PROYECTO SON 636.195 HABITANTES. |  |  |  |  | 24 | 17 | El termino del contrato responde a la fecha de termino de las obras por parte del Contratista. | -29.1667 | [12 empty] | 0 | 19 | Existen diferencias en los días del inicio y termino, ya que no está claro cuando se hace efectivo el gasto en el mes, sin embargo se mantienen los plazos. | 100 | 24 | 19 | La obra considero un aumento de plazo de 70 días. Los fundamentos de la modificación se relacionan con aumentar las partidas de movimientos de tierra, bases granulares y revestimiento asfáltico en función de mejorar la rasante en sectores potenciales de inundarse por el nivel de los terrenos adyacentes. Otro aspecto fueron las consecuencias del terremoto del 27 F, el cual produjo descenso de los niveles topográficos quedando las entradas y salidas de un gran numero de alcantarillas proyectadas por debajo de los cauces existentes. Otra partida importante incrementada son el confinamiento de la plataforma mediante soleras tipo A por motivos de proteger el borde de plataforma. Las modificaciones se regulan a través de los Resuelvos DRV N° 398 de fecha 11.03.2014 y Resuelvo DRV N° 1171 de fecha 27.06.2014. | -20.8333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 42 | 42 | 29 | 29 | 0 | Los plazos totales lo determina el proceso expropiatorio. | -30.9524 | -30.9524 | Inicialmente la Dirección Regional de Vialidad había estimado una plazo de 24 meses para las obras civiles. No obstante lo anterior, el contratista ofertó un plazo menor. Dado ese plazo, los plazos del ítem Consultorías se acotaron a los definidos para OO.CC. Por otra parte, el ítem Gastos Administrativos se agregó cuando el FNDR cubre dicho ítem y parte de Obras Civiles. Inicialmente no se consideró (por eso, su valor cero). | Variación de -50% al -30% | Tres años | Mayor a 3 años | Variación de -50% a 0% | 2013-01-28 | [14 empty] | 11569205 | 315908 | 11885113 | 11879140 | 5973 | No existen diferencias en cuadro anterior de lo totalmente gastado. No se maneja en este servicio el sistema SIGFE por lo tanto no podemos pronunciarnos al respecto. | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 21 | 21 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hubo cambios en Magnitud | No hubo variaciones en la magnitud. | [12 empty] | La recepción Provisoria fue efectuada en fecha 04/09/2014 donde no se detectan observaciones. | 04/09/14 | AUn no se efectUa recepción definitiva. |  | SI | 22/08/14 | No se han detectado situaciones que afecten su operación. |  | En Operación |  | JORGE PINO JEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4040300% | 4040300% | 0 | 4056200% | 159 | 4112200% | 560 | 4130500% | 183 | 4130500% | 183 | 4133300% | 28 | 4136000% | 27 | 957 | 957 | Para la suscripción se reflejan más desfases por efecto del tiempo que toma a la Empresa Contratista para protocolizar el Contrato de adjudicación. Para la entrega de terreno se debe considerar el término del feriado legal que toma el Inspector Fiscal asignado al Proyecto de Obra. Primer Gasto con cargo al proyecto corresponde al primer Estado de Pago cursado | [23 empty] | 490000 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 9635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240000 | 490000 | 0 | 0 | 115000 | 0 | 9635000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10240000 | Corresponde al Historial de la Programación de fecha 02/10/2010 | 496483 | 0 | 0 | 305677 | 11443 | 11197874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12011477 | En obra el presupuesto inicial fué de M$ 9.634.990.- Se tramitaron aumentos por M$ 1.274.842.- El monto total considera M$ 11.072.716.- Para la Asesoria el monto inicial fue de M$ 600.210.- El monto final (disminucion) fue M$ 483.148.- Obras Civiles: SECTORIAL : 5.504.069.- ; FNDR : 5.693.805.- Consultorias : SECTORIAL M$ 614.777.- Gastos Administrativos : SECTORIAL M$ 234.- ; FNDR M$ 11.209.- Expropiaciones : SECTORIAL M$ 257.180.- | 496483 | 0 | 0 | 305677 | 11443 | 11072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11886319 | 7179 | BIP > SIGFE | 496567 | 0 | 0 | 305626 | 4231 | 11072716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11879140 | 525238 | 0 | 0 | 328358 | 4563 | 11663865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12522024 | Principalmente los gastos efectuados se relacionan con la Ejecucion de la Obra (monto concordante con los Estados de Pago cursados) y de los correspondientes a la Asesoría de Inspección (verificador Estados de Pago). | [15 empty] | 777549.4539 | 0 | 0 | 182486.4268 | 0 | 15289160.3736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16249196.2542 | 17594487.8546 | 708587.4386 | 0 | 0 | 443129.0845 | 16336.1271 | 15738199.4471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16906252.0972 | 708587.4386 | 0 | 0 | 443129.0845 | 16336.1271 | 15738207.5429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16906260.1931 | 4.0436 | 4.0437 | 2.937 | 4.7887e-05 | -3.9116 | 805060.0092 | 749438.4544 | Las expropiaciones fueron consideradas por un menor monto en la formulación, generando una variación de 142,83%. En consultorías, obras civiles y gastos administrativos las variaciones se deben fundamentalmente a que hubo que financiar una modificación importante que dio origen a una reevaluación en el sistema de agua potable rural. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JORGE PINO JEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 12042577 | 13039594 | 8.2791 | Se solicitaron tres reevaluaciones: las dos primeras para incorporar a la fuente FNDR para cubrir gastos administrativos y la tercera relacionada con un mejoramiento del suelo de fundación y modificación de un sistema de Agua Potable Rural. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 767 | 149910 | 19444.9804 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 7.2 | 6.2 | -13.8889 | Real < Recomendado | Al haber una modificación relevante en los costos entre el originalmente recomendado y la evaluación realizada posterior a la reevaluación lo correcto sería comparar este Ultimo valor con el real que, prácticamente, son idénticos. | Proyecto que inicialmente no contempló los costos adicionales a cubrir producto del sismo. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30032961-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTAS J-310-120 S: CR. LONGITUDINAL - LA AURORA - TENO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | ESTE PROYECTO POSTULA LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA J-310-120, EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL CRUCE CON LA RUTA 5 HASTA LA INTERSECCION CON RUTA J-40 EN LA LOCALIDAD DE TENO, DE LA PROVINCIA DE CURICÓ, VII REGIÓN. LA LONGITUD DETERMINADA POR EL ESTUDIO DE INGENIERÍA ES DE 6,0 KM. LAS PRINCIPALES OBRAS SON: MOV. DE TIERRA, BASES Y SUBBASES, CARPETA CONCRETO ASFALTO, OBRAS DE DRENAJE Y OBRAS ANEXAS. |  |  |  |  | 22 | 22 | Este contrato tuvo un aumento de plazo de 114 días aprobados a través de Resuelvo Exento DRV N°114 de fecha 13.11.2012. | 0 | [16 empty] | 22 | 25 | Los plazos de inicio y termino son los que se mencionan en fechas corregidas de acuerdo a los seguimientos detectados en nuestro sistema de seguimiento de contratos, la fecha de termino 20/04/2015 que se señala no corresponde. | 13.6364 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 38 | 38 | 80 | 80 | 0 | Los plazos sin tiempos muertos corresponden al proceso de Expropiaciones realizado y que va más allá de la ejecución de las obras civiles. | 110.5263 | 110.5263 | Las expropiaciones se cancelan 2008, 2009 2011, 2012 y 2014, es decir, no hubo una continuidad en el proceso expropiatorio que lleva a alcanzar 9 veces el tiempo programado inicial en el ítem. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación > 100% | 2011-05-19 | [14 empty] | 6639860 | 175042 | 6814902 | 6793520 | 21382 | Los montos de las obras corresponden al total gastado, y los monos que se señalan en el SIGFE no podemos opinar, ya que no trabajamos en ese sistema. | BIP > SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen diferencias de longitud en el proyecto. | No hubo variación en las magnitudes del proyecto. | [12 empty] | Este contrato tuvo fecha recepción el día 25/6/2013 sin observaciones. | 25/6/2013 | La fecha de recepción definitiva del contrato corresponde al 30/5/2014. | 30/5/2014 | SI | 15/05/13 | Este contrato tuvo otro contrato posterior de terminación de las obras, que afectaron su operación, y que finalmente inicio su operación el día 31/10/2013. |  | En Operación |  | JORGE PINO JEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | 3903600% | 3903600% | 0 | 3909400% | 58 | 3956900% | 475 | 4065100% | 1082 | 4065100% | 1082 | 4068200% | 31 | 4080800% | 126 | 1772 | 1772 | No existe mayores diferencias, excepto la fecha del primer gasto de la obra civil que corresponde al primer Estado de Pago. | [23 empty] | 296200 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 2962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448200 | 296200 | 0 | 0 | 190000 | 0 | 2962000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3448200 | Financiamiento Sectorial | 464375 | 0 | 0 | 175042 | 0 | 6188666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6828083 | No existen diferencias | 463952 | 0 | 0 | 175042 | 0 | 6176008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6815002 | 21482 | BIP > SIGFE | 442814 | 0 | 0 | 174698 | 0 | 6176008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793520 | 488166 | 0 | 0 | 201528 | 0 | 6743623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7433317 | El Bip registra un monto de M$344 que el SIGFE en el ítem de expropiación. | [15 empty] | 553944.0764 | 0 | 0 | 355332.0153 | 0 | 5539446.1612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6448722.2529 | 10326149.9798 | 715601.1653 | 0 | 0 | 272428.9028 | 0 | 9440890.3022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10428920.3703 | 689875.1722 | 0 | 0 | 272428.9028 | 0 | 9099249.7613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10061553.8363 | 61.7207 | 56.024 | 64.2628 | -3.5226 | -2.5624 | 1676925.6394 | 1516541.6269 | Dados, por una parte, el efecto precio que se refleja en la primera reevaluación, y por otra, el rediseño completo que hubo que realizarse para llevar a la norma sísmica post terremoto del 2010 dos estructuras de la magnitud de un paso a desnivel y un puente importante resaltan en las causas de las variaciones entre montos contratados y recomendados. Se observa asimismo que la variación de gasto real versus contratado está en un valor menor a +-10%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JORGE PINO JEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 4779266 | 7652897 | 60.127 | El proyecto fue reevaluado dos veces. La primera, en Abril del 2008 por aumentos en los montos por items superiores al 10%. Luego de tres respuestas por parte de la Dirección Regional de Vialidad finalmente se da respuesta satisfactoria. Las causas en los aumentos son efecto precio fundamentalmente. La segunda reevaluación es por requerimiento de Vialidad de octubre 2012 y contemplaba recursos para obras de dos puentes (paso superior de ferrocarriles y un puente sobre el canal teno). Lo anterior, debido a cambios en la norma sísmica para este tipo de estructuras. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1767844 | 1903768 | 7.6887 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.8 | 9.4 | 6.8182 | Real > Recomendado | El proyecto mantiene una rentabilidad por sobre el umbral exigido del 6% de TIRS. Conservando tránsitos y costos de conservación constantes y solo modificando la inversión inicial el VANS es mayor al recomendado en su oportunidad. | El proyecto, salvo el tema de la duración del ítem Expropiaciones y la necesidad de aplicar los nuevos criterios de la norma sísmica a las estructuras post terremoto del 2010, no tuvo grandes variaciones repecto a lo inicialmente formulado y presentado por la dirección regional de vialidad. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30083200-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA 115 CH, S: PUENTE LO AGUIRRE-LIMITE PASO PEHUENCHE | 7 | REGION DEL MAULE |  |  | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | ESTE PROYECTO POSTULA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA 115 CH, EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL PUENTE LO AGUIRRE Y EL LÍMITE CON ARGENTINA (PASO PEHUENCHE)DE 28.4 KM. DE LONGITUD APROXIMADA. LAS PRINCIPALES OBRAS A REALIZAR SON: MOVIMIENTO DE TIERRAS, BASE Y SUBBASE GRANULAR, CARPETA ASFALTICA, OBRAS DE SANEAMIENTO Y SEGURIDAD VIAL. | 0 |  |  |  | 40 | 36 | El plazo recomendado es una estimación que realiza el analista en el momento de la postulación del proyecto, en base a la inversión y a la envergadura de la obra.En la mayoría de los casos, la programación de la asesoría concuerda con la programación de las obras. Se realizaron dos modificaciones de plazo, que sumaron 382 días, las cuales están asociadas a las resoluciones Nº 841 del 24/10/2011 y Nº 6935 del 10/12/2012. Los aumentos de plazo se debieron a problemas climáticos, que impidieron el desarrollo de las obras programado, por lo que debió aumentarse los plazos | -10 | [16 empty] | 40 | 50 | El plazo recomendado es una programación que se realiza en el momento de la postulación del proyecto, considerando la inversión y envergadura del proyecto, sin c onsideran factores climáticos, que son los que afectan el normal desarrollo de las obras en el sur, debido a que existen muchas obra que no se pueden realizar en los períodos de mal tiempo. La sresoluciones están asociadas a decretos | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 45 | 45 | 50 | 50 | 0 | El plazo recomendado y real se asemeja bastante. Las diferencias se deben a los períodos en los que no se puede trabajar con mal tiempo, en los meses de invierno. | 11.1111 | 11.1111 | expropiaciones: variación de 100% dado que se elimina item por ajustes en perfil de diseño del proyecto (no informado) oocc: variación por modificaciones de contratos y aspectos climáticos (aumento en 25%) consultorias: se reduce consultoria (ajuste con recursos propios) | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 2014-01-07 | [14 empty] | 34303795 | 0 | 34303795 | 34888778 | -584983 | El proyecto se desarrolló con 4 contartos de obra;dos con inversión sectorial, y dos FNDR:Los contratos que sufrieron modificaciones furon los del sector, y son los siguientes: El contrato SAFI 148999, se adjudicó por M$ 18.927.380; las modificaciones alcanzaron a M$ 6.482.756(todo sin considerar reajustes) El contrato SAFI 206485, se adjudicó por M$855.978, con una modificación de M$-343. El contrato de asesorías se adjudicó por M$ 731.185, tuvo modificaciones por M$ 182.140, que más reajustes, dan un monto vigente de M$ 962.888 | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 28 | 28 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | no registra dato base | [12 empty] | sin observaciones | 03/04/13 | sin observaciones | 01/04/14 | SI | 03/08/13 | sin observaciones |  | En Operación |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  |  |  | 3975700% | 3975700% | 0 | 3985400% | 97 | NA |  | 4013700% | 283 | 4013700% | 283 | 4164600% | 1509 | 4021000% |  | 453 | 453 | Existe un error en la fecha de entrega de terreno.La fecha correcta es: 20/11/2009. En general, se observa que la gestión administrativa es la normal en el desarrollo de la obra | [23 empty] | 990000 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998600 | 990000 | 0 | 0 | 8600 | 0 | 19000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19998600 | Sin observaciones | 962888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33925890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34888778 | El monto de la asesoría no alcanzó a actualizarse, debido a que superaba el 10% de lo aprobado El ítem de obra no fue actualizado al valor vigente de la obra, que era de M$ 33.926.573.Faltó actualizar el contrato SAFI 148999. | 962888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33925890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34888778 | 0 | BIP = SIGFE | 962888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33925890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34888778 | 1086606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38015122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39101728 | En el ítem de obras civiles, faltó por ingresar un gasto en el año 2010 en el contrato SAFI: 148999 por M$ 500.000.El monto del contrato de obra del contrato mencionado, costó M$ 27.995.802.Co lo anterior, el ítem de obra corresponde a un valor de M$ 33.926.573. En cuanto a las asesorías, faltó por cargar en el año 2013 un gasto por M$ 85.009(sólo se cargó M$ 21.000 debido a que el contrato estaba al máximo de lo programado, por lo que no dejaba ingresar más gasto.Con lo anterior, el gasto de las asesoría corresponde a M$ 962.888 | [15 empty] | 1674148.7542 | 0 | 0 | 14542.8907 | 0 | 32130117.8871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33818809.532 | 41320287.0268 | 1466171.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51294281.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52760452.3876 | 1466171.1147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51294281.273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52760452.3876 | 56.0092 | 56.0092 | 59.6455 | 0 | 27.6866 | 1884301.871 | 1831938.6169 | expropiaciones no se materializan por ajuste de perfil de diseño (no informado) El proyecto tuvo aumentos de obras civiles por las cuales fue reevaluado generando una variación de 60% respecto a lo recomendado. consultorias: sobreestimado su costo contratdo en 17% y en términos reales del orden del 4%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 25063733 | 0 | 0% | Consultoría: sufrió las siguientes modificaciones: M$ -29778:moneda dic 2009;M$ 110.137:moneda dic 2010;M$ -14.105:moneda dic 2011;M$ 133.110:moneda dic 2011; M$ -17225:moneda dic 2012 Obras: SAFI 148999:M$ 1.909.774:moneda dic 2009;M$ 4.573.868:moneda Dic 2010;M$-223:moneda dic 2010; M$ -133:moneda dic2011;M$ -35:moneda dic 2011;M$-495:moneda dic 2012 SAFI 206485:M$ -143:monrda dic 2012. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 25063733 | 30623214 | 22.1814 | reevaluación por aumento en item obras civiles por efecto de condiciones climáticas | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No se cuenta con los antecedentes para su calculo | informe en base a datos de gabinete. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092102-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SIST. AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO VILLA FRANCIA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | MAULE | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONSISTE EN SATISFACER LAS NECESIDADES BASICAS DE 521 FAMILIAS QUE VIVEN SIN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. POR LO QUE SE CONSULTA LA CONEXION A LA CONSTRUCCION DE TODA LA RED CON SUS RAMALES, OBRAS ANEXAS Y UNIONES DOMICILIARIAS. | EL PROYECTO CONSULTA LA EJECUCIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA POBLACIÓN VILLA FRANCIA CON SUS CORRESPONDIENTES ARRANQUES Y UNIONES DOMICILIARIAS.- ESPECIFICAMENTE LAS OBRAS CORRESPONDEN A 8494 DE REDES DE CAÑERIAS DE AGUA POTABLE EN PVC C10, 33 CAMARAS DE VALVULAS, 6 GRIFOS TIPO COLUMNA Y 521 ARRANQUES DE AGUA POTABLE CON MEDIDORES Y LLAVE JARDIN. FINALMENTE LAS REDES DE ALCANTARILLADO SE COMPONEN DE 7151 MTS. DE PVC T-I DE 200 MM. Y 94 CAMARAS DE INSPECCION. ADEMAS SE INSTALARAN 521 UNIONES DOMICILIARIAS CON SUS RESPECTIVAS CAMARAS DE INSPECCION. | 3740 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 14 | 18 | Por convenio fecha 13.092011 entre DOH Región del Maule y NuevoSur S.a aprobado por Res SRM Nº 1675 de 26.10.2011 Con DOH y dicha Sanitaria la Gestión Técnica y Administrativa para la ejecución de este proyecto. | 28.5714 | [12 empty] | 14 | 14 | Por un error involuntario se ingresaron mal las fechas posibles de los pagos. | 0 | 13 | 14 | Existieron tiempos muertos entre cada modificación de contrato. | 7.6923 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [24 empty] | 1 | 0 | Otro Gastos corresponde a Estado de Pago Nº 1 Correspondiente a "Derecho de conexión de prestación de servicios sanitarios al amparo del art 52 bis, DFL MOP Nº3825/82" cobrados por la Sanita NuevoSur. Se hizo en un solo pago. | -100 | 14 | 14 | 22 | 21 | -1 | Existieron tiempo muertos entre cada modificación que sufrió el contrato, por falta de financiamiento. | 57.1429 | 50 | Comenzó la consultoría 3 meses antes del inicio de las obras y estaba programado un mes antes, no obstante, ambos ítems concluyeron en la misma fecha. El mayor plazo de ejecución del proyecto es producto además del desfase en el ingreso de los gastos administrativos en el BIP, el Ultimo se produjo 4 meses con posterioridad a la fecha de término del contrato de las obras. Las obras civiles fueron ejecutadas en 14 meses, uno más de lo programado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-01-17 | [14 empty] | 1119399 | 163762 | 1283161 | 1283189 | -28 | Se contrataron obras por $1.054.115.911 contrato 6915 de 29.12.2011, Se realizo un modificación contrato Nº 6915-1 de 04.01.2013 Res DOH VII Nº1366 Obras extraordinarias: $15.425.915 Disminución de Obras: $20.158.920 El Valor total del contrato queda en : $1.049.382.906 Otro Gastos corresponde a Estado de Pago Nº 1 Correspondiente a "Derecho de conexión de prestación de servicios sanitarios al amparo del art 52 bis, DFL MOP Nº3825/82" cobrados por la Sanita NuevoSur. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 521 | 463 | 88.8676 | Real < Recomendada | [5 empty] | Se contemplo la construcción del colector de agua Servidas y la de Matrices de agua Potable, ademas la construcciones de cámaras domiciliarias un total de 934 y un total de 463 arranques domiciliarias. | SegUn lo informado por la unidad técnica, el contrato original contemplaba menos arranques, lo más probable es que realizado el catastro en terreno no todos los lotes poseen viviendas al momento de la construcción y existen soluciones ya ejecutadas. | [12 empty] | El contrato de referencia contemplo la construcción del colector de aguas servidas y la de matrices de agua potable, además la construcción de cámaras domiciliarias un total de 934 y un total de 463 arranques domiciliarios. Que visitadas las obras tenidas a la vista en terreno, se comprobaron que la totalidad de ellas están terminadas y en explotación, conforme a las Bases Administrativas para Contratos, especificaciones técnicas Especiales y Planos del contrato, por lo que acuerda en este acto dar curso a su recepción sin observaciones. | 25/07/13 | la comisión receptora recorrió las obras ejecutadas, comprobando que ellas no presentaban fallas o deterioros, por lo tanto acuerda recibirlas en forma definitiva. | 07/10/14 | SI | 26/07/13 | No presenta ningUn problema |  | En Operación |  | LORETO FERNÁNDEZ BASTÍAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VII REGION | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION |  |  | 4060700% | 4060700% | 0 | 4065200% | 45 | 4090700% | 255 | 4084200% |  | 4101200% | 105 | 4092500% |  | 4101900% | 94 | 412 | 412 | EXISTE UNA DISCREPANCIA EN LA FECHA DE SUSCRIPCION DE CONTRATO, DADO QUE EL CONTRATO QUE SUSCRIBIO LA EMPRESA CONSTRUCTORA ES DE FECHA 28/12/2011 PERO SE APROBO POR RESOLUCION SOLO EL 13/04/2012 (FECHA DE INGRESO A LA D.O.H. DE LA RESOLUCION CON TOMA DE RAZON DE CONTRALORIA)., POR ESO LA ENTREGA DE TERRENO ES EN ENERO DE 2012. LA RESOLUCION QUE DA ORIGEN AL CONVENIO MANDATO ES DE ABRIL DE 2011. | [23 empty] | 63568 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 1163563 | 0 | 0 | 157167 | 0 | 1387299 | 63568 | 0 | 0 | 0 | 3001 | 1163563 | 0 | 0 | 157167 | 0 | 1387299 | NO HUBO REEVALUACION. | 70046 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1049383 | 0 | 0 | 161842 | 0 | 1283191 | EXISTIO UNA DISMINUCION DE CONTRATO DE OBRA CIVIL DE $ 1.054.115.911 A $ 1.049.382.906.- | 70046 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1049382 | 0 | 0 | 161842 | 0 | 1283190 | 1 | BIP = SIGFE | 70045 | 0 | 0 | 0 | 1920 | 1049382 | 0 | 0 | 161842 | 0 | 1283189 | 75902 | 0 | 0 | 0 | 2193 | 1145140 | 0 | 0 | 176975 | 0 | 1400210 | VALOR SIGFE ES CORRECTO. | [15 empty] | 100871.9077 | 0 | 0 | 0 | 4761.724 | 1846383.1041 | 0 | 0 | 249398.8362 | 0 | 2201415.5721 | 1891481.1776 | 107940.9562 | 0 | 0 | 0 | 2959.0424 | 1548446.7968 | 0 | 0 | 238794.5889 | 0 | 1898141.3843 | 102418.2199 | 0 | 0 | 0 | 2959.0424 | 1545109.9469 | 0 | 0 | 238794.5889 | 0 | 1889281.7981 | -13.7763 | -14.1788 | -16.3169 | -0.46675 | -0.11628 | 4080.5222 | 3337.1705 | Con fecha 05/03/2011 el proyecto obtuvo el primer RS. Como producto de la reevaluación la consultoría aumentó en un 325%. Las obras civiles fueron contratadas en un 16% menor al programado ex ante. Los gastos administrativos fueron menores que los recomendados en 37%. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION VII MAULE |  |  |  |  | SI | 1631509 | -4733 | -0.2901% | Existio una disminucion de Obras por $20.158.920 y un aumento por $15.425.915 quedando el Valor total de Obras civiles por $1.049.382.906 Contrato Nº 6915-1 04.01.2013 Res DOH VII Nº1366 SegUn correo enviado por responsable de la evaluación unidad técnica: Monto inicial del contrato: $ 1.054.115.911 Monto modificado Obras Extraordinaria por $15.425.915 Construcción de cámaras publicas de alcantarillado: las obras asociadas las construcción de nuevas cámaras publicas de alcantarillado, tiene su origen en la necesidad de salvar algunas infraestructuras existentes que generan interferencia en las redes de alcantarillado proyectadas. Uniones domiciliarias: debido a la variación propuesta por la directiva de la JJVV de Villa Francia el numero original de sitios asociado a esta etapa constructiva, ha aumentando en 34 nuevos lotes (de 907 a 941 lotes). De los 941 lotes catastrados, 8 sitios ya cuentan con su unión domiciliaria construida (10 oriente entre 23 y 24 sur), solo faltando la materialización de la cámara domiciliaria respectiva. Por otra parte se considera la construcción de 14 nuevas uniones domiciliaria a materializar en colector en construcción. Disminución de obra por $20.158.920 Se puntualiza principalmente en que el tramo comprendido entre la cámara de inspección publica nº 312 y la nº 318 (tubería de pvc T ¿ 1, D= 200mm de L = 321m )considerado como obra nueva, en terreno ya se encuentran ejecutados(obras existentes) bajo los mismo estándar considerado en el Diseño original de Villa Francia, por lo cual no se hace necesario su renovación. Monto total modificado del contrato: 1.049.382.906 contrato original contemplaba 461 arranques, lo mas probable es que realizado un nuevo catastro no todos los lotes poseen viviendas al momento de la construcción. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1631505 | 1401811 | -14.0787 | El proyecto tuvo efectivamente 2 reevaluaciones, a saber: RE 1: el 13-10-2011 el GORE solicitó agregar ítem consultoría el cual fue aceptado por MDS. RE 2: el 17-03-2014 el GORE solicitó incrementar el costo de consultoría ya que el plazo de ejecución de las obras aumentó en 60 días, fue aceptado por MDS. El 23-05-2013 el GORE solicitó incorporar nuevos arranques sin embargo no dio respuesta a las observaciones y el RATE original fue restituido. Las obras civiles fueron contratadas por un valor 17% menor al recomendado. La consultoría aumentó en un 396% en relación a lo recomendado ex ante. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2053345 | 1883007 | -8.2956 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se observa un indicador VAC menos al calculado en la etapa ex ante, producto principalmente por las obras civiles que fueron contratadas en un 16% menor al programado ex ante y los gastos administrativos fueron informados el uso de 63%. | La consultoría fue contratada 3 meses antes del inicio de las obras y estaba programado un mes antes, no obstante, ambos ítems concluyeron en la misma fecha. Es necesario corregir la carta gantt para la consultoría, de acuerdo a esta evaluación el plazo de 3 meses antes de la contratación de obras es apropiado. El mayor plazo de ejecución del proyecto es producto del desfase en el ingreso de los gastos administrativos en el BIP, el Ultimo se produjo 4 meses con posterioridad a la fecha de término del contrato de las obras. Las obras civiles fueron ejecutadas en 14 meses, uno más de lo programado. El proyecto presentó 2 reevaluaciones. Las reevaluaciones aprobadas corresponden a aumento de consultoría antes del contrato y luego posterior a éste, ya que hubo aumento en el plazo de ejecución de las obras aumentó en 60 días, fue aceptado por MDS. La unidad financiera no dio respuesta a una de las reevaluaciones correspondientes a la incorporación de nuevos arranques. Se sugiere analizar si procede incrementar los costos de consultoría cuando se amplía el plazo de ejecución de las obras, ya que la causal puede ser responsabilidad de la empresa que ejecuta las obras y por ende debería cubrir dichos incrementos en consultoría. SegUn lo informado por la unidad técnica, el contrato original contempló menos arranques, lo más probable es que realizado el catastro en terreno no todos los lotes poseen viviendas al momento de la construcción y existen soluciones ya ejecutadas. las obras civiles fueron contratadas en un 17% menor al programado ex ante y los gastos administrativos fueron informados el uso de 62,14%, lo anterior generó una disminución del VAC en 8,3% respecto del calculado ex ante. de acuerdo a lo indicado por la unidad técnica el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20191138-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AVDA. DIEGO PORTALES (EX CIRCUNV. NORTE) DE CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | F.N.D.R. | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | EL PRESENTE PROYECTO PERMITIRÁ LA CONEXIÓN EXPEDITA A LOS VEHÍCULOS, CICLISTAS Y PEATONES QUE CIRCULEN ENTRE EL SECTOR ORIENTE Y PONIENTE, ESPECÍFICAMENTE ENTRE CALLE BALMACEDA Y CAMINO A RAUQUÉN, DE LA COMUNA DE CURICÓ. LO ANTERIOR AYUDARÁ A DISMINUIR SIGNIFICATIVAMENTE LA CONGESTIÓN VEHICULAR EN EL CENTRO DE LA CIUDAD, CON EL CONSIGUIENTE AUMENTO EN LA SEGURIDAD DE PEATONES Y CICLISTAS. | CONSISTE EN LA CONSOLIDACION DEL ARCO NORTE DEL ANILLO QUE RODEA LA CIUDAD. LA PRESENTE SOLICITUD CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA DIEGO PORTALES DE CURICÓ ENTRE AVENIDA BALMACEDA Y CAMINO A RAUQUEN. LA MATERIALIZACIÓN DE ESTA VIA COMPRENDERA LAS EXPROPIACIONES NECESARIAS PARA LAS OBRAS CONTEMPLADAS LAS QUE CORRESPONDEN A UNA CALZADA DE DOS PISTAS EN TODO EL TRAMO MAS VEREDAS Y CICLOVIAS. ESTE PROYECTO CONTEMPLA ADEMÁS LOS COLECTORES DE AGUAS LLUVIAS SEGÚN LO ESTABLECE EL PLAN MAESTRO POR CALLE DIEGO PORTALES Y COMO OBRA RELEVANTE ESTE PROYECTO CONTEMPLA UN PASO BAJO NIVEL PARA CALLE DIEGO PORTALES EN LINEA E.F.E |  |  |  |  | 21 | 23 | no hay variaciones en los plazos | 9.5238 | [12 empty] | 12 | 59 | Las variaciones son producto de que el contrato tuvo ampliaciones de plazo y además fue recontratado para el termino de obras. | 391.6667 | 22 | 11 | Mediante Resolución exenta N°2301, de fecha 26 de junio de 2012, de SERVIU, Región del Maule, se pone término administrativamente con cargo al contratista, constructora Marcelo Rivano Ltda., luego mediante resolución afecta N°75 de fecha 26 de diciembre de 2012, con toma de razón el 11 de enero de 2013, por Contraloría Regional Del Maule, se contrató la ejecución de la terminación de las obras del proyecto. ¿Mejoramiento Avenida Diego Portales, Ex Circunvalación Norte¿, Comuna De Curicó, Región Del Maule, por la suma $1.564.811.412 IVA incluido, y 180 días corridos a la sociedad constructora las araucarias limitada, según trato directo N°17 año 2013 La fecha de término original establecida para este contrato era el 30/07/2013. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 48 | 48 | 83 | 97 | 14 | Se modifica en 2 oportunidades la fecha de término legal de la obra civil que antes tenía como fecha de término el 30/07/2013. La primera es producto de una ampliación de 60 días para conformar la plataforma del paso inferior en el sector del cruce bajo la línea férrea. La pavimentación de los accesos en ambos extremos del paso inferior, la iluminación completa del paso inferior, el cambio de conectividad de fibras ópticas, alineamiento ferroviarios y cercos de protección. Además se debía completar la construcción de la mitad del cajón y colocación de 5 tubos de 1800 del colector de aguas lluvias bajo el cruce de EFE La fecha de término contractual para la primera ampliación es el 28/09/2013. La segunda ampliación de 75 días es para dar solución al paso inferior de EFE en el proyecto de la Avenida Diego Portales entre las calles Diego Ramírez y la calle Esteban Montero, También debido al aumento de presión de la napa freática en el paso inferior que ocasiona filtraciones en las juntas de las losas de confinamiento, se requiere efectuar obras de mitigación para descargar las aguas de la napa al sistema de aguas lluvias. Se estableció una nueva fecha de término contractual para el 12/12/2013 según resolución exenta N°3625, de fecha 17 de octubre de 2013. | 72.9167 | 102.0833 | LA VARIACIÓN DE LOS PLAZOS SE DEBIÓ A QUE HUBIERON TRES LICITACIONES DE OBRAS, DADO QUE SE TRABAJO EN TRAMOS Y HUBIERON CONTRATOS CON TÉRMINO ANTICIPADO DURANTE LA EJECUCIÓN, LO CUAL AUMENTÓ EL PLAZO DE OBRAS CIVILES (DESDE EL 2007 AL 2013) EN LA GRÁFICA SÓLO APARECE EL ÚLTIMO CONTRATO DE CIERRE DEL PROYECTO. LO ANTERIOR PROVOCÓ AUMENTOS EN LOS PLAZOS DE GASTOS ADMINISTRATIVOS, CONSULTORÍAS DE ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL, EN EL CASO DE EXPROPIACIONES AL EJECUTAR EN TRAMOS SE REALIZA EL PROCESO PREVIO A LA ENTREGA DEL TERRENO Y EN ESTE CASO, PARA CADA TRAMO EJECUTADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación > 100% | 2013-02-01 | [14 empty] | 7297310 | 573593 | 7870903 | 7518564 | 352339 | según resolución exenta N°3916 que aprueba convenio ad referéndum N°1 entre Serviu Región Del Maule y Sociedad Constructoras Las Araucarias Limitada el aumento de obras y las obras extraordinarias. Los cuales "fueron pagados con recursos propios". Resumen Aumentos De Obras, Obras Extraordinarias Monto Original Del Contrato $ 1.564.811.412 Aumento de obras $ 55.365.690 Obras extraordinarias $ 42.236.670 Total $97.602.360 Nuevo monto contrato $1.662.413.772 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 35000 | 35000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | el proyecto no sufrió modificaciones en su magnitud. | NO HUBO MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | [12 empty] | Se recibe la obra con reservas y las observaciones encontradas por la comisión receptora en la visita del día 26 de diciembre 2013 han sido subsanadas en su totalidad dentro del plazo otorgado por la misma. Observaciones: Rellenar veredones Repasar sellos Realizar cortes en cruce sumideros Limpieza a sumideros existentes Reponer acera fisuradas Repasar emboquillado de solera Retirar escombros y mejorar aseo general de la obra. | 26/12/13 | La recepción definitiva de La obra se encuentra en estos momentos dentro del término de vigencia por el plazo de 2 años que tiene por su boleta de garantía por buena ejecución de obras y buen comportamiento, la cual tiene fecha de vencimiento 30/01/2016. | 30/01/16 | SI | 09/01/14 | el proyecto ejecutado se encuentra funcionando con normalidad |  | En Operación |  | MANUEL GAETE FIGUEROA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | 3850500% | 3850500% | 0 | 3854500% | 40 | 3914100% | 596 | 3942600% | 285 | 3942600% | 285 | 3986200% | 436 | 4003200% | 170 | 1527 | 1527 | Por D(H) N° 776/12.07.05, se identifica la asignación presupuestaria para la ejecución del proyecto, consultando solo las asig. de Gastos Administrativos y terrenos. Este proyecto fue contratado con la empresa Constructora e Inversiones Vital Ltda mediante Res. N° 124/19.11.07 TR 05.12.07. por Res N°62/27.07.08 se le dió término anticipado de mutuo acuerdo. Por Res. N° 133/133.12.08, TR 20.01.09 se contrató nuevamente con la Empresa Marcelo Rivano ltda. Mediante Resolución exenta N°2301/26.06.12, se pone término administrativamente con cargo al contratista, constructora Marcelo Rivano Ltda., luego mediante resolución afecta N°75/26.12.12, TR 11.01.13, se contrató la ejecución de la terminación de las obras del proyecto, por la suma $1.564.811.412 IVA incluido, y 180 días corridos a la sociedad constructora Las Araucarias Ltda, según trato directo N°17 año 2013 La fecha de término original establecida para este contrato era el 30/07/2013. | [23 empty] | 60000 | 0 | 0 | 637983 | 14000 | 2939648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651631 | 60000 | 0 | 0 | 637983 | 14000 | 2939648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651631 | No hubo cambios en el monto recomendado. | 32663 | 0 | 0 | 570698 | 2895 | 7354508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960764 | En el item Consultorías el monto contratado para el Inspector Técnico de la Obra consideraba gastos que no se usaron. | 32663 | 0 | 0 | 570698 | 2895 | 7354508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7960764 | 442200 | BIP > SIGFE | 32664 | 0 | 0 | 128498 | 2894 | 7354508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7518564 | 38322 | 0 | 0 | 157988 | 3312 | 8320074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8519696 | Las diferencias entre los montos ingresados al BIP y el SIGFE, corresponden a lo siguiente: Expropiaciónes diferencia de m$ 442.204, son gastos realizados entre los años 2005 y 2007. Obras civiles, la diferencia se presenta en los ingresos realizados por el GORE en el año 2014. SIGFE presenta m$ 553.379, y GORE ingresa m$ 463.516. | [15 empty] | 119145.6476 | 0 | 0 | 1266884.3973 | 27801.2358 | 5837448.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7251279.8656 | 12071747.5322 | 61125.2079 | 0 | 0 | 1058990.4152 | 4470.2725 | 11226380.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350966.1758 | 51711.0542 | 0 | 0 | 1058990.4152 | 4470.2725 | 11226380.2801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12341552.0221 | 70.3281 | 70.1983 | 92.3166 | -0.076222 | 2.235 | 352.6158 | 320.7537 | EN EL CASO DE CONSULTORÍAS (ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL) SE CONTRATÓ PARA LA PRIMERA ETAPA, PARA LAS SIGUIENTES FUE ASUMIDO POR EL SERVICIO, LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS Y EXPROPIACIONES RESULTARON MENORES DE LO ESTIMADO, MIENTRAS QUE EN EL CASO DE OBRAS CIVILES, LA PRIMERA RECOMENDACIÓN FUE POR LA PRIMERA ETAPA (4.326 MM$), SIENDO REEVALUADO 3 VECES EL PROYECTO PARA EJECUTAR EL PROYECTO COMPLETO Y POR AUMENTO DE COSTOS EN LAS LICITACIONES DE OBRAS (HUBO 2 TÉRMINOS ANTICIPADOS DE CONTRATO). EL ÚLTIMO RS ES DEL AÑO 2012 POR UN MONTO TOTAL DE 7.833 MM$ CON EL CUAL SE DEBIERA COMPARAR LA VARIACIÓN DE MONTOS DE LAS OBRAS CIVILES. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5374055 | 97602 | 1.816% | Aumento De Obras Pavimentos Excavaciones de cortes Preparación de subrasante Mezcla asfáltica en caliente 9000N Línea de pista segmentada Línea central segmentada Navegación 1 sentido (180*45) Ceda el paso Total Aumento De Obra IVA Incluido $55.365.690 Obras Extraordinarias Pavimentación Sub Base Granular E=0,40 Cm Total Obras Extraordinarias Pavimentación IVA Incluido $ 5.854.800 Aliviadero Napa Freática Cámara válvulas, hormigón armado E=15 cm Tubos dren de D=400mm Cámara drenes Pintura impermeabilizante Igol denso Pasa muro fe fundido D=6¿ L=40 cm Válvula cierres elastómerico D=6¿ Filtro acero galvanizado BB D=6¿ Total Obras Extraordinarias Aliviadero IVA Incluido $ 36.381.870 Total Obras Extraordinarias $ 42.236.670 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 5374054 | 8946591 | 66.4775 | LAS REEVALUACIONES (3) SON PRODUCTO QUE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL (2005) ERAN LOS MONTOS PARA LA PRIMERA ETAPA DEL PROYECTO, A MEDIDA QUE FUE AVANZANDO SE FUERON ACTUALIZANDO LOS VALORES PARA EJECUTAR EL PROYECTO COMPLETO Y AJUSTANDO LAS CIFRAS POR AUMENTOS EN LAS LICITACIONES DE LOS TRAMOS. En concreto: 1° Reevaluación: DEBIDO A QUE LA LICITACIÓN SUPERÓ AL PRESUPUESTO OFICIAL 2° Reevaluación: POR MAYORES COSTOS EN OBRAS CIVILES 3°Reevaluación: LA LICITACIÓN DEL ÚLTIMO TRAMO RESULTÓ SUPERIOR AL SALDO DISPONIBLE | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 11949 | 11949 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 20.11 | 20.11 | 0 | Real = Recomendado | DADO QUE LOS PRECIOS SOCIALES, ESTIMACIONES DE BENEFICIOS ORIGINALES NO SE TIENEN A LA VISTA, SÓLO SE PUEDE INDICAR QUE DADO QUE EL COSTO FUE MAYOR QUE LA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN (2012) SE TENDRÍAN MENORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | EL PROYECTO FUE REALIZADO EN ETAPAS, SIENDO LA PRIMERA RECOMENDACIÓN POR UNA PRIMERA ETAPA Y TENIENDO 3 REEVALUACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN, SE DEBE COMPARAR EL ÚLTIMO RS DESPUÉS DE LAS REEVALUACIONES PARA VERIFICAR SI EL PROYECTO COMPLETO SE REALIZÓ EN LOS PLAZOS Y MONTOS ESTIMADOS, EN ESTE CASO EL PROYECTO SE CONSTRUYÓ SEGÚN LO INDICADO, PERO TUVO AUMENTO DE PLAZOS POR 2 TÉRMINOS ANTICIPADOS DE CONTRATO, MAYORES TIEMPOS ADMINISTRATIVOS POR DOS FUENTES FINANCIERAS, RESPECTO AL MONTO TUVO AUMENTOS RESPECTO A LA ÚLTIMA RECOMENDACIÓN, PERO NO ESTÁN LAS CIFRAS DISPONIBLES PARA CALCULAR SU CUANTÍA. DADO QUE NO SE TUVO A LA VISTA LOS ANTECEDENTES NI VISITADO EN TERRENO, ESTE ES UN TRABAJO DE GABINETE QUE REQUIERE UN ANÁLISIS MÁS PROFUNDO PARA VER LAS DIFERENCIAS Y ACTUALIZAR LOS INDICADORES DE RENTABILIDAD. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30071724-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO EJE AVENIDA. PUENTE CAUQUENES | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CAUQUENES | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PROYECTO PERMITIRÁ LA CONEXIÓN EXPEDITA ENTRE EL NORTE Y SUR DE LA CIUDAD DE CAUQUENES, ADEMÁS DE SERVIR COMO ALTERNATIVA A LA RUTA 5 SUR, UNIENDO LAS REGIONES DEL MAULE Y BIO BIO. | ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DEL EJE AVENIDA PUENTE DE CAUQUENES ENTRE BY PASS Y CALLE PINOCHET, CON UNA LONGITUD DE 1.070 MTS. INCLUYENDO, ENTRE OTRAS OBRAS LA CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES SOBRE EL RÍO CAUQUENES Y LA PROLONGACIÓN DE CALLE CLAUDINA URRUTIA HASTA EMPALMAR CON BY PASS NORTE (SÓTERO DEL RIO) |  |  |  |  | 24 | 20 | SERVIU contrató los Servicios Inspección Técnica Avenida Puente Cauquenes. La información del contrato es la siguiente: Licitación Pública N° 33-2012. Empresa contratada "Cristian Michell Vergara" Resolución N° 3742 de fecha 06.09.2012, protocolizada con fecha 25.09.2012 Monto de contrato $ 159.995.500 | -16.6667 | [12 empty] | 24 | 4 | Este proyecto no genera mayor plazo en el desarrollo de los gastos administrativos ya que los gastos asociados corresponden a los costos de publicación en diario de circulación regional de la licitación respectiva y artículos de oficina para labores de ITOS SERVIU, lo cual concluye dentro del mismo año. | -83.3333 | 24 | 16 | Este proyecto se contrató mediante Resolución Afecta N° 47 de fecha 18.07.2012 (TR. 27.07.2012) por un monto de $ 6.093.646.608 y un plazo de 600 dc. Posee 2 aumentos de obra, los cuales son: 1° Aumento de Obra, mediante Resol. N° 4355 de fecha 10.12.2013 por un monto de $ 270.009.630. 2° Aumento de Obra, mediante Resol. N° 4589 de fecha 27.12.2013 por un monto de $ 15.311.718.- No se solicitó aumento del plazo contractual. Este contrato terminó antes del plazo contractual, la empresa constructora solicitó recepción de la obra con fecha 06.12.2013 y el ITO SERVIU autoriza la recepción con fecha 11.12.2013.- | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 24 | 24 | 22 | 22 | 0 | El proyecto no cuenta con ampliaciones de plazo en ninguno de los 2 contratos: 1.- Consultoría, "Servicios Inspección Técnica Avenida Puente Cauquenes", LP. N° 33-2012 2.- Obras Civiles, "Mejoramiento Eje Avenida Puente Cauquenes", LP. N° 32-2012 No hay tiempos muertos. | -8.3333 | -8.3333 | EL PROYECTO SE REALIZÓ EN MENORES TIEMPOS DE LO ESTIMADO, YA QUE NO HUBIERON INCONVENIENTES, EN EL CASO DE LAS EXPROPIACIONES EL PROCESO TUVO RETRASOS POR DIFERENCIAS EN ALGUNOS LOTES. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2012-08-06 | [14 empty] | 6538963 | 247475 | 6786438 | 6786439 | -1 | Las Obras Civiles se contrataron mediante Resolución Afecta N° 47 de fecha 18.07.2012 (TR. 27.07.2012) por un monto de $ 6.093.646.608 y un plazo de 600 dc. Posee 2 aumentos de obra, los cuales son: 1° Aumento de Obra, mediante Resol. N° 4355 de fecha 10.12.2013 por un monto de $ 270.009.630. 2° Aumento de Obra, mediante Resol. N° 4589 de fecha 27.12.2013 por un monto de $ 15.311.718.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 1070 | 1070 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Las cifras de magnitud recomendada, corregida y real, no sufrieron modificación, ya que los aumentos de obras del presente contrato se refieren a mejorar terrenos existentes y obras complementarias. | NO HUBO MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD, RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | [12 empty] | El contrato de ejecución posee Acta de Recepción con Reserva de fecha 16.12.2013, estableciendo como fecha de término el 11.12.2013, la cual es informada por el ITO SERVIU en su informe para recepcionar la obra. La nota de la comisión receptora que informa observaciones menores detectadas en el contrato y el plazo para que el contratista las subsane: CALLE CLAUDINA URRUTIA-PUENTE BARRIO ESTACION. - Aquellos sumideros tipo S1 modificados, que cuenten con una altura de cámara mayor a 1 m., deberán considerar escalines galvanizados de acuerdo a los detalles presentados en las láminas de proyecto. - Se deberá aplicar pintura anticorrosiva a todos los elementos metálicos de los sumideros. - Limpieza general de sumideros. - Sumideros Km. 795 remate de mortero. - Sumideros km. 730 Habilitar asa para abrir tapa de cámara. - Sumideros Km. 530 Habilitar asa para abrir tapa de cámara. - En descarga (1/2 caña corrugada) Sumidero poniente Km. 430 deberá construir machón sobre gavión y en sumidero lado oriente habilitar asa para abrir tapa de cámara. - En media caña galvanizada ubicada en lado sur de puente km. 340 terminar con machón de hormigón. - Falta instalar señalética RPI-2 (Disco Pare) en acceso a puente viejo norte lado oriente. - Entre otras. CALLE BALMACEDA COSTADO RIO. - Aquellos sumideros tipo S1 modificado y cámaras de inspección que cuenten con una altura mayor a 1 m. deberán considerar escalines galvanizados de acuerdo a los detalles presentados en las láminas de proyecto. - Se deberá aplicar con pintura anticorrosiva a todos los elementos metálicos de los sumideros y cámaras de inspección. - Limpieza general de sumideros y cámaras de inspección. - Retirar moldajes. - En cámara de inspección tipo b Nº4 repasar sello asfaltico. - En sumidero Nº 6 falta murete en rejillas verticales de acuerdo a lámina de detalles. - Entre otras. CALLE CLAUDINA URRUTIA-RUTA M-50-CALLE MAIPU. - Aquellos sumideros tipo S1 modificado y cámaras de inspección que cuenten con una altura mayor a 1 m. deberán considerar escalines galvanizados de acuerdo a los detalles presentados en las láminas de proyecto. - Se deberá aplicar pintura anticorrosiva en todos los elementos metálicos de sumideros y cámaras de inspección. - Limpieza general de sumideros y cámaras de inspección. - Terminar ejecución de sumidero ubicada en calle Maipú con Ruta M-50. - Retirar moldajes de señaléticas y postes de iluminación. - Repasar emboquillados de soleras. - Faltan sellos de juntas en zarpas - Entre otras. Informe del ITO SERVIU de fecha 12.02.2014 informando que las observaciones fueron subsanadas por el contratista en el plazo otorgado por la Comisión. El contrato de Servicios Inspección Técnica Avenida Puente Cauquenes se finaliza con el Informe Técnico Recepción Servicios de Inspección de fecha 30.05.2014, de Supervisor contraparte técnica de SERVIU. | 11/12/13 | La Recepción Definitiva se desarrollará una vez concluido el tiempom de garantía por Buena Ejeccución del contrato, es decir, el 11.12.2015 | 11/12/15 | SI | 11/12/13 | SERVIU no posee información de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | 4098000% | 4098000% | 0 | 4099700% | 17 | 4113000% | 133 | 4110800% |  | 4110800% |  | 4112700% | 19 | 4115200% | 25 | 172 | 172 | 3. Por ORD. N° 1227/14.03.12, se solicita la identificación presupuestaria, que se materializa por D(H) N° 403/29.03.12 TR. 25.04.12. 5. Por Res N° 47/18.07.12 TR. 27.07.12 se contrata la ejecución del proyecto por $ 6.093.646.608. | [23 empty] | 160004 | 0 | 0 | 328378 | 2035 | 5177598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668015 | 160004 | 0 | 0 | 328378 | 2035 | 5177598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5668015 | No hubo cambios entre el Monto Total recomendado y el Monto Total Corregido | 159995 | 0 | 0 | 246977 | 498 | 6378968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6786438 | Por Res Ex N° 3742/06.09.12, se contrató la " Prestación de Servicios de Inspección Técnica de Obras" por un monto de $ 159.995.500. Res N° 47/18.07.12 TR. 27.07.12 se contrata la ejecución del proyecto por $ 6.093.646.608. Rex N° 4355/10.10.13 Aumento de obras por $ 270.009.630. Rex N° 4589/27.12.12 Aumento de obras por $ 15.311.718. | 159995 | 0 | 0 | 246977 | 498 | 6378968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6786438 | -1 | BIP = SIGFE | 159995 | 0 | 0 | 246976 | 498 | 6378970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6786439 | 171891 | 0 | 0 | 270058 | 545 | 6899317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7341811 | No existe diferenciasn entre SIGFE y lo ingresado en el BIP: | [15 empty] | 246565.2798 | 0 | 0 | 506028.6384 | 3088.5764 | 7978664.5774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8734347.072 | 10152075.1675 | 236068.9775 | 0 | 0 | 364392.6491 | 734.026 | 9412047.397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10013243.0497 | 231934.6838 | 0 | 0 | 364392.6491 | 734.026 | 9309333.6777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9906395.0366 | 14.6421 | 13.4188 | 16.6778 | -1.0671 | -2.42 | 9258.3131 | 8700.3118 | Con respecto a la variación en obras civiles, se debe a que el proyecto se tuvo que reevaluar producto a que las ofertas en la licitación fueron superiores al presupuesto oficial. Esto genera montos mayores a los recomendados en gastos y contratos. Con respecto a los otros items no hubo aumentos en los montos con respecto a lo recomendado originalmente. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 7523885 | 285322 | 3.792% | 1° Aumento de Obra, mediante Resol. N° 4355 de fecha 10.12.2013 por un monto de $ 270.009.630. El 1° Aumento corresponde a: 1. Reemplazo de pavimento de conexión por calle Balmaceda entre calle Catedral y acceso al río, en una extensión aproximada de 80 metros. 2. Mejoramiento del sello de fundación en el sector By-Pass y Ruta M-50, ya que el terreno existente era material de desechos, lo anterior generó mejorar en 2,0 mts. aproximadamente el sello de fundación. 3. Solución de evacuación Aguas Lluvia mediante sumideros en la intersección de rutas M-50 y 126. 4. Encauzamiento de Aguas Lluvia y Cámara en Obra de Arte N° 1 sector Ruta M-50. 5. Solución de evacuación de Aguas Lluvia en encuentro de taludes nuevos y existentes, en el sector By-Pass, calle Claudina Urrutia y Av. María Ruíz. 2° Aumento de Obra, mediante Resol. N° 4589 de fecha 27.12.2013 por un monto de $ 15.311.718.- El 2° Aumento corresponde a la habilitación y mejoramiento del acceso y salida de pasaje de conectividad a puente estación norte, ya que dará solución significativa para los vecinos del sector. Este aumento contempla: 1. Cul de Sac en fin de pasaje, sector Claudina Urrutia ¿ Puente estación Norte. 2. Colector sector plaza. 3. Construcción contención de tierras, en costado norte de pasaje. 4. Conducción y evacuación de Aguas Lluvia en intersección acceso al río y pasaje (acera norponiente). | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 6473183 | 7523887 | 16.2316 | LA REEVALUACIÓN FUE PRODUCTO QUE EN LA LICITACIÓN LAS OFERTAS SUPERARON EL PRESUPUESTO OFICIAL. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 42000 | 42000 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 6.1 | 6.1 | 0 | Real = Recomendado | EL PROYECTO SE MANTUVO EN LAS CIFRAS RECOMENDADAS Y FUE REALIZADO EN LOS PLAZOS ESTIMADOS, POR LO QUE LOS INDICADORES NO CAMBIARON RESPECTO A LA ÚLTIMA REEVALUACIÓN. | ESTE PROYECTO FUE DESARROLLADO EN TÉRMINO DE MONTOS Y PLAZOS DENTRO DE LO ESTIMADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE, POR LO QUE ES UN BUEN EJEMPLO DE EJECUCIÓN SIN DIFICULTADES. DADO QUE NO SE TUVIERON A LA VISTA LOS ANTECEDENTES NI VISITADO EN TERRENO, ESTE ES UN TRABAJO DE GABINETE AVALADO POR LA INFORMACIÓN DE LAS UNIDADES TÉCNICAS Y FINANCIERAS. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30072147-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE 12 NORTE DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO EN DOBLE CALZADA DE ESTA VÍA PERMITIRÁ UN FLUJO MÁS EXPEDITO DE VEHÍCULOS TANTO LIVIANOS COMO PESADOS ENTRE AVENIDA LIRCAY Y AVENIDA CIRCUNVALACIÓN, ASÍ COMO TAMBIÉN LA MEJORA DE OPCIONES EN EL ACCESO AL CEMENTERIO MUNICIPAL Y LAS VILLAS ALEDAÑAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL | EL PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA NORTE Y REPAVIMENTACION DE ALGUNOS TRAMOS DE LA CALZADA SUR DE LA CALLE 12 NORTE ENTRE LA 1 ORIENTE Y AV. LIRCAY (LARGO TOTAL 966 MTS), CON UNA SUPERFICIE DE 12.670 M2 Y 454 M2 DE VEREDAS PEATONALES. EL PROYECTO PERMITIRÁ HABILITAR DOS PISTAS POR CALZADA LOGRANDO LA INCORPORACIÓN DE UNA MEDIANA Y JUNTO CON ESTO PISTAS DE VIRAJE EN ALGUNOS TRAMOS. CONSIDERA SEÑALETICA TANTO HORIZONTAL COMO VERTICAL. POR OTRA PARTE SE DEBERÁN EXTRAER Y REPONER ÁRBOLES Y POSTES ELÉCTRICOS LOS CUALES SE ENCUENTRAN PRINCIPALMENTE AL LADO SUR-PONIENTE DE LA CALLE EN PROYECTO. LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA DEBERÁ CEÑIRSE ESTRICTAMENTE A LO INDICADO EN EL DISEÑO DE INGENIERÍA APROBADO BAJO EL NÚMERO 3694. | 20000 | [19 empty] | 10 | 17 | Este proyecto se ejecutó mediante 2 contratos, Lic. Púb. N° 38-2012, Resol. Afecta N° 52 del 31.07.2012 (T.R. 21.08.2012), "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte" y Lic. Púb. N° 38-2013, Resol. Exenta N° 2751 del 12.08.2013, "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte, Contratación Demarcación Vial, Señalización Vial y Semaforización". Ambos contratos poseen Aumentos de Plazo que obedecieron principalmente a retrasos de compañías de Telecomunicaciones y CGE en el traslado de sus Redes, así también a consideraciones importantes que no contemplaba el proyecto original y que generó el 2° contrato.- | 70 | 10 | 18 | Este proyecto se ejecutó mediante 2 contratos, los cuales son: 1° Contrato, Lic. Púb. N° 38-2012, Resol. Afecta N° 52 del 31.07.2012 (T.R. 21.08.2012), "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte". Posee Ampliaciones de Plazo que corresponden en su totalidad a retrasos de compañías de Telecomunicaciones y CGE en el traslado de sus Redes, las cuales son: * 1° ampliación por 35 dc., Resol. N° 545 del 20.02.2013.- * 2° ampliación por 60 dc., Resol. N° 1188 del 12.04.2013.- * 3° ampliación por 60 dc., Resol. N° 2119 del 21.06.2013.- * 4° ampliación por 60 dc., Resol. N° 3246 del 25.09.2013.- * 5° ampliación por 60 dc., Resol. N° 3720 del 24.10.2013.- * 6° ampliación por 17 dc., Resol. N° 4465 del 16.12.2013.- * 7° ampliación por 60 dc., Resol. N° 077 del 10.01.2014.- 2° Contrato, Lic. Púb. N° 38-2013, Resol. Exenta N° 2751 del 12.08.2013, "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte, Contratación Demarcación Vial, Señalización Vial y Semaforización". Posee Ampliaciones de Plazo que corresponden en su totalidad a retrasos de compañías de Telecomunicaciones y CGE en el traslado de sus Redes, las cuales son: * 1° ampliación por 45 dc., Resol. N° 4290 del 09.12.2013.- * 2° ampliación por 60 dc., Resol. N° 489 del 18.02.2014.- | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 6 | 9 | Contrato, Lic. Púb. N° 38-2013, Resol. Exenta N° 2751 del 12.08.2013, "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte, Contratación Demarcación Vial, Señalización Vial y Semaforización". Posee Ampliaciones de Plazo que corresponden en su totalidad a retrasos de compañías de Telecomunicaciones y CGE en el traslado de sus Redes, las cuales son: * 1° ampliación por 45 dc., Resol. N° 4290 del 09.12.2013.- * 2° ampliación por 60 dc., Resol. N° 489 del 18.02.2014.- | 50 | 10 | 10 | 25 | 25 | 0 | Noexisten tiempos muertos en ambos contratos. Las causas de aumentos de plazo se deben principalmente a retrasos de compañías de Telecomunicaciones y CGE en el traslado de sus Redes, así también a consideraciones importantes que no contemplaba el proyecto original y que generó el 2° contrato.- | 150 | 150 | La duración de obras civiles se vio afectada por el atraso de compañías particulares en el traslado de sus redes. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2012-09-14 | [14 empty] | 824015 | 539 | 824554 | 824553 | 1 | Este proyecto se ejecutó mediante 2 contratos, los cuales son: 1° Contrato, Lic. Púb. N° 38-2012, Resol. Afecta N° 52 del 31.07.2012 (T.R. 21.08.2012), "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte", por un monto de $ 618.345.647. Posee Obras Extraordinarias, las cuales fueron autorizadas mediante Resol. N° 4465 de fecha 16.12.2013, por un monto de $58.228.807, resultando finalmente como Monto de Contrato $ 676.574.454.- 2° Contrato, Lic. Púb. N° 38-2013, Resol. Exenta N° 2751 del 12.08.2013, "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte, Contratación Demarcación Vial, Señalización Vial y Semaforización", por un monto de $ 137.031.154. Posee Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Obras, las cuales fueron autorizadas mediante Resol. N° 489 de fecha 18.02.2014, por un monto resultante de $10.408.537, resultando finalmente como Monto de Contrato $ 147.439.691.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 996 | 996 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia entre la magnitud recomendada, corregida y real. Las modificaciones realizadas en ambos contratos, obedecen a necesidades propias del proyecto, las cuales por su área de intervención era imposible de no contemplar. Para el 1° contrato, este no consideró el traslado de corrientes débiles de las compañías VTR, Movistar y Claro. El sector involucrado es calle 12 Norte entre 1 y 3 Oriente. Para el 2° contrato, luego de visita en terreno con UOCT (Unidad Operativa de Control de Tránsito), se detectó que el proyecto no se ajustaba plenamente a la topografía existente, por lo cual se realizaron ajustes de trazado, lo que generó Disminución de Obras, Aumento de Obra y Obras Extraordinarias. | No hay observaciones dado que la longitud del proyecto no varió entre formulación y ejecución de obras. | [12 empty] | El 1° Contrato posee Acta de Recepción con Reserva de fecha 04.03.2014 La Nota de la Comisión Receptora del contrato designada por el Servicio, de fecha 04.03.2014, mediante la cual se observó lo siguiente: 1.- Reparar sellos de junturas asfálticas dañadas y/o sueltas. 2.- Rehacer emboquillado de soleras instaladas, que presentan daños. 3.- Retirar piedras sueltas en badejón central y lateral, perfilando y compacatando el terreno. 4.- Limpieza de sumideros y aplicar pintura antioxido en rejillas metálicas instaladas. 5.- Otras observaciones puntuales detalladas en nota de la comisión. Informe Técnico de ITO SERVIU de fecha Marzo 2014, comunicando que el contratista subsanó todas las observaciones dentro del plazo otorgado. El 2° Contrato posee Acta de Recepción de fecha 04.03.2014 La Nota de la Comisión Receptora del contrato designada por el Servicio, de fecha 04.03.2014, sin observaciones. | 04/03/14 | La Recepción Definitiva de estos 2 Contratos, perteneciente a este proyecto, se realizará antes del término de la garantía por Buena Ejecución y será en Marzo de 2016. | 04/03/16 | SI | 16/03/14 | Hasta la presente fecha, nuestro Servicio no tiene información de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  |  |  | 4084300% | 4094200% | 99 | 4099600% | 54 | 4113000% | 134 | 4112100% |  | 4112100% |  | 4116600% | 45 | 4120700% | 41 | 364 | 265 | 3. Por Ord. N° 592*06.02.12 se solicita identificación presupuestaria que se materializa por D(H) N° 390/28.03.12 TR. 27.04.12 Por Ord N° 4486/20.08.12 se solicita identificación de asig. Otros que se materializa por D(H) N° 1322/03.10.12 TR 31.10.12. 5. Por Res N° 52/31.07.12 TR 21.08.12 se contrata ejecución de proyecto con un monto de $ 618.345.647 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 550415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 566789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567304 | Con el primer contrato no se incluyen las obras de semaforizacion, que se incluyen en la ficha con posterioridad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 676575 | 0 | 0 | 147441 | 0 | 824555 | 1° Contrato, Lic. Púb. N° 38-2012, Resol. Afecta N° 52/31.07.2012 (TR. 21.08.2012), "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte", por un monto de $ 618.345.647. Posee Obras Extraordinarias, las cuales fueron autorizadas mediante Resol. N° 4465 de fecha 16.12.2013, por un monto de $58.228.807, resultando finalmente como Monto de Contrato $ 676.574.454.- 2° Contrato, Lic. Púb. N° 38-2013, Resol. Exenta N° 2751/12.08.2013, "Mejoramiento Pavimento Calle 12 Norte, Contratación Demarcación Vial, Señalización Vial y Semaforización", por un monto de $ 137.031.154. Posee Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Obras, las cuales fueron autorizadas mediante Resol. N° 489/18.02.2014, por un monto resultante de $10.408.537, resultando finalmente como Monto de Contrato $ 147.439.691.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 676575 | 0 | 0 | 147441 | 0 | 824555 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 539 | 676573 | 0 | 0 | 147441 | 0 | 824553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 581 | 734561 | 0 | 0 | 158108 | 0 | 893250 | No existen diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.3958 | 873420.8093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874214.2051 | 1193020.3296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.9506 | 998274.049 | 0 | 0 | 213337.1089 | 0 | 1212395.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.9506 | 991153.7267 | 0 | 0 | 213337.1089 | 0 | 1205274.7862 | 38.684 | 37.8695 | 13.4795 | -0.58729 | 1.0272 | 1210.1152 | 995.1343 | Las diferencias en costos se deben a una estimación ex ante bajo los precios de mercado en los ítemes señalética y semaforización. El proyecto fue reevaluado para incorporar estos elementos. Es importante destacar que los items clasificados como "otros gastos" corresponderían a obras civiles, pero tanto en el SIGFE como en el BIP fueron registrados como "otros gastos". | Variación Mayor a 20% | Variación del 10% al 20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 647895 | 68638 | 10.59% | Items Obras Civiles, posee Obras Extraordinarias, las cuales fueron autorizadas mediante Resol. N° 4465 de fecha 16.12.2013, por un monto de $58.228.807.- Items Otros Gastos, posee Disminución de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Obras, las cuales fueron autorizadas mediante Resol. N° 489 de fecha 18.02.2014, por un monto resultante de $10.408.537.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 647896 | 884169 | 36.4677 | La primera licitación no incluyó la señalética ni semaforización contemplada en la presentación original que dio origen al rate favorable. Por lo anterior, se hizo necesario tener un segundo contrato con estos elementos. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1092071 | 1093555 | 0.13589 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 26.7 | 27 | 1.1236 | Real > Recomendado | Los valores de inversión social después de reevaluación y ex post son prácticamente los mismos. Por lo anterior, es que los indicadores son muy similares. | La intervención fue concluida de buena manera, hubo una reevaluación para incluir señaletica y semaforización. Las magnitudes se cumplieron. Los plazos se extendieron respecto a lo recomendado dado a que la duración de obras civiles se vio afectada por el atraso de compañías particulares en el traslado de sus redes. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104126-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION RELLENO Y PARQUE COSTANERA LAFKEN MAPU, TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE ENMARCA DENTRO DE LOS PRES PARA LA LOCALIDAD, CON EL FIN DE RECUPERAR Y REGENERAR ESTRATEGICAMENTE EL BORDE COSTERO DE LA LOCALIDAD EN SU DIMENSION URBANA, TERRITORIAL Y SOCIAL | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE: - RELLENOS PARA OBRAS CIVILES: 75.624 M3 - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN , MAICILLO Y BALDOSAS: 27.407M2 - ILUMINACIÓN PARQUE:181UNID - ENROCADO (120M3)Y BOLONES (600M3) - MUROS DE CONTENCIÓN, MUROS DE PIRCA, GRADAS Y GRADERÍAS DE HORMIGON ARMADO - PUENTES PEATONALES, BARANDAS Y PAVIMENTO DE MADERA - MOBILIARIO DE PARQUE (BANCAS, BASUREROS, BICICLETEROS, TAZAS DE ARBOL, SEÑALETICAS, JUEGOS INFANTILES) - OBRAS PARA RIEGO - LAGUNA CAPTACION Y CANALIZACION AGUAS LLUVIA - PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN | 9664 | PRES |  |  | 12 | 11 | Se realizaron, 6 contratos de Personal de Honorarios para Asesoria Técnica el año 2013 13 contratos de Personal de Honorarios para Asesoria Técnica el año 2014 | -8.3333 | [12 empty] | 3 | 13 | hubo pagos en el Item Gastos Administrativos en los años 2013 y 2014 durante el transcurso de todo el proyecto | 333.3333 | 12 | 10 | 1 contrato adjudicado: Richard Figueroa Burgos, con un plazo de Ejecucion de 209 dias corridos. Se amplia el plazo según la Res. 2848 del 25/07/2014, que otorga 32 dias para ejecutar Aumentos de Obras (demoliciones de pavimentos, excavaciones, sumidero, tuberias, machones de hormigon, hormigón de refuerzo) y Obras extraodirnarias (Cerco delimitación, conexion canales, barandas, arriostramiento toldo pergola, Totem direccionales e informativos). Finalmente se realiza un pago correspondiente a Valores Proformas de Frontel y Movistar en Diciembre 2014. Se amplia el plazo según la Resolución 3078 del 18/08/2014, que otorga 12 días para ejecutar Aumentos de Obras (Proyecto Electrico) y Obras Extraordinarias (Cerco delimitación zona expropiación). Se realiza pago por Valores Proformas a Frontel y Movistar en Diciembre de 2014 | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 14 | 14 | 14 | 14 | 0 | Durante el Desarrollo de la Obra, que observa que, debido a la intervención propia de las obras para poder materializar el proyecto, se dejaba un punto bajo existente sin solución para el escurrimiento de aguas lluvias y por consiguiente se produzca acumulacion de aguas en la calzada, es por eso que es necesario la incorporación de un sumidero Tipo S2 y tubería de PVC d=315mm, más un machón de descarga en Laguna de acumulación que viene contemplada en el proyecto. Durante el desarrollo del estudio, se contempló la construcción conjunta de los proyectos "Costanera Tirúa" y el proyecto "Construcción Relleno y Parque Costanera Lafken Mapu", producto del retraso del primer proyecto, quedaron obras fundamentales para la funcionalidad del parque sin ejecución, para dar factibilidad a las obras de Aguas Lluvias del Parque, se deben ejecutar obras que corresponden a la Costanera, como la ejecución de una tubería de HDPE corrugado D=600 mm, que conecte la laguna de acumulación con la descarga de existente en el muro, con el fin de permitir el flujo de aguas lluvias que traerán los canales proyectados. Se observa que la descarga de las aguas lluvias proveniente de la ciudad de Tirúa hacia la laguna de acumulación, produce un desnivel entre la cota de las baldosas proyectadas y el fondo del canal, por lo que se hace necesario construir una barrera peatonal de protección a los transeúntes que circularan por la acera de ese sector. Debido a que no existe financiamiento para realizar algunas expropiaciones, se debe cercar y delimitar los terrenos particulares y el parque, así como también, modificar el trazado de los pavimentos proyectados y disminuir algunas partidas ubicadas en dicho sector. se propone modificar tótems, señaléticas temáticas y direccionales que estaban planifcadas en base a maderas de Pino Insigne, por elementos en base a maderas nativas propias de la zona de Tirúa y sus alrededores. Con el fin de mejorar el comportamiento desde el punto de vista estructural de la pérgola, se propone considerar elementos horizontales adicionales entre las columnas, que permitan mayor resistencia y se evite con esto, la posibilidad que la estructura original ceda una vez que el toldo sea colocado y producto del tensado de éste se generen fallas. Se hace necesario la ejecución de de las canalizaciones subterréneas para la futura conexión de los circuitos de iluminación vial y peatonal de calle Costanera, con el fin de evitar intervenir posteriormente, zonas de baldosas y áreas verdes que se encuentran en el marco de las obras contratadas a la fecha. Como consecuencia de las expropiaciones no contempladas en esta etapa del proyecto, se hace necesario modificar las canalizaciones subterráneas y emplazamiento de la postación ornamental. Por razones de seguridad para el tránsito peatonal futuro, es necesario comtemplar la iluminacion de señalizacion, en las escalera del Kultrun. | 0 | 0 | EL PROYECTO NO TIENE VARIACIONES EN LOS PLAZOS, OBSERVÁNDOSE UNA EJECUCIÓN NORMAL. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 2013-11-07 | [14 empty] | 2076568 | 8553 | 2085121 | 2085121 | 0 | Existen 19 contratos en Consultorias, de los cuales 6 corresponden al año 2013, por $10.268.500.- 13 corresponden al año 2014 por $38.348.661.- 1 Contratos de Obras Civiles Res.110 del 27/09/2013 por $1.979.889.706.- 1 pago de Valores Proformas a Frontel y Movistar por $31.145.664.- Existen Modificaciones de Contrato . Res. 2848 del 25/07/2014 que aprueba Aumentos de Obras (demoliciones de pavimentos, excavaciones, sumidero, tuberias, machones de hormigon, hormigón de refuerzo) por $12.620.550; Obras extraodirnarias (Cerco delimitación, conexion canales, barandas, arriostramiento toldo pergola, Totem direccionales e informativos) por $20.896.768; y disminuciones de obras (pavimentos, paisajismos, graderias, señaletica vertical y mobiliario) por $27.077.332.- Res. 3078 del 18/08/2014 que aprueba Aumentos de Obras (Proyecto Electrico) por $13.168.960; Obras Extraordinarias (Cerco delimitación zona expropiación) por $1.334.850 y Disminuciones de obras (Iluminacion parque Lafquenmapu) por $4.029.490.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 45000 | 45000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se considera: - RELLENOS PARA OBRAS CIVILES: 75.624 M3 - PAVIMENTOS DE HORMIGÓN , MAICILLO Y BALDOSAS: 27.407M2 - ILUMINACIÓN PARQUE:181UNID - ENROCADO (120M3)Y BOLONES (600M3) - MUROS DE CONTENCIÓN, MUROS DE PIRCA, GRADAS Y GRADERÍAS DE HORMIGON ARMADO - PUENTES PEATONALES, BARANDAS Y PAVIMENTO DE MADERA - MOBILIARIO DE PARQUE (BANCAS, BASUREROS, BICICLETEROS, TAZAS DE ARBOL, SEÑALETICAS, JUEGOS INFANTILES) - OBRAS PARA RIEGO - LAGUNA CAPTACION Y CANALIZACION AGUAS LLUVIA - PAISAJISMO Y ARBORIZACIÓN LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | NO SE PRODUCEN CAMBIOS EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | [12 empty] | No hubo recepcion provisoria | 25/08/14 | La recepcion no tuvo observaciones | 25/08/14 | SI | 25/08/14 | La obra no presenta dificultades en su ejecucion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4139600% | 4139600% | 0 | 4143700% | 41 | 4148700% | 50 | 4156800% | 81 | 4154400% | 57 | 4158500% | 41 | 4160800% | 23 | 212 | 212 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (07/11/2013)corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (27/09/2013) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 48690 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 1867577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925177 | 48690 | 0 | 0 | 0 | 8910 | 1867577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1925177 | Proyecto se inicia el 2013, continua y termina el 2014 | 48617 | 0 | 0 | 0 | 8553 | 2027950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085120 | Existen 19 contratos en Consultorias, de los cuales 6 corresponden al año 2013, por $10.268.500.- 13 corresponden al año 2014 por $38.348.661.- 1 Contratos de Obras Civiles Res.110 del 27/09/2013 por $1.979.889.706.- 1 pago de Valores Proformas a Frontel y Movistar por $31.145.664.- Existen Modificaciones de Contrato . Res. 2848 del 25/07/2014 que aprueba Aumentos de Obras (demoliciones de pavimentos, excavaciones, sumidero, tuberias, machones de hormigon, hormigón de refuerzo) por $12.620.550; Obras extraodirnarias (Cerco delimitación, conexion canales, barandas, arriostramiento toldo pergola, Totem direccionales e informativos) por $20.896.768; y disminuciones de obras (pavimentos, paisajismos, graderias, señaletica vertical y mobiliario) por $27.077.332.- Res. 3078 del 18/08/2014 que aprueba Aumentos de Obras (Proyecto Electrico) por $13.168.960; Obras Extraordinarias (Cerco delimitación zona expropiación) por $1.334.850 y Disminuciones de obras (Iluminacion parque Lafquenmapu) por $4.029.490.- | 48618 | 0 | 0 | 0 | 8553 | 2027950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085121 | 0 | BIP = SIGFE | 48617 | 0 | 0 | 0 | 8555 | 2027949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085121 | 51177 | 0 | 0 | 0 | 9098 | 2127125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187400 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2013: Gastos Administrativos: M$4.742 Consultorías: M$10.269 Obras Civiles: M$186.758 Año 2014. Gastos Administrativos: M$3.811 Consultorías: M$38.349 Obras Civiles: M$1.841.192 | [15 empty] | 71841.4482 | 0 | 0 | 0 | 13146.3522 | 2755574.1892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840561.9896 | 0 | 70382.8413 | 0 | 0 | 0 | 12274.6963 | 2947074.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3029731.5614 | 69064.563 | 0 | 0 | 0 | 12274.6963 | 2870157.8111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951497.0703 | 6.6596 | 3.9054 | 4.1582 | -2.5822 |  | 65.5888 | 63.7813 | VARIACIÓN EN EL GASTO POR AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS NO SUPERA 10%. Todos los items se ubican dentro de un rango de variación de +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 2105192 | 16914 | 0.8034% | Durante el Desarrollo de la Obra, que observa que, debido a la intervención propia de las obras para poder materializar el proyecto, se dejaba un punto bajo existente sin solución para el escurrimiento de aguas lluvias y por consiguiente se produzca acumulacion de aguas en la calzada, es por eso que es necesario la incorporación de un sumidero Tipo S2 y tubería de PVC d=315mm, más un machón de descarga en Laguna de acumulación que viene contemplada en el proyecto. Durante el desarrollo del estudio, se contempló la construcción conjunta de los proyectos "Costanera Tirúa" y el proyecto "Construcción Relleno y Parque Costanera Lafken Mapu", producto del retraso del primer proyecto, quedaron obras fundamentales para la funcionalidad del parque sin ejecución, para dar factibilidad a las obras de Aguas Lluvias del Parque, se deben ejecutar obras que corresponden a la Costanera, como la ejecución de una tubería de HDPE corrugado D=600 mm, que conecte la laguna de acumulación con la descarga de existente en el muro, con el fin de permitir el flujo de aguas lluvias que traerán los canales proyectados. Se observa que la descarga de las aguas lluvias proveniente de la ciudad de Tirúa hacia la laguna de acumulación, produce un desnivel entre la cota de las baldosas proyectadas y el fondo del canal, por lo que se hace necesario construir una barrera peatonal de protección a los transeúntes que circularan por la acera de ese sector. Debido a que no existe financiamiento para realizar algunas expropiaciones, se debe cercar y delimitar los terrenos particulares y el parque, así como también, modificar el trazado de los pavimentos proyectados y disminuir algunas partidas ubicadas en dicho sector. se propone modificar tótems, señaléticas temáticas y direccionales que estaban planifcadas en base a maderas de Pino Insigne, por elementos en base a maderas nativas propias de la zona de Tirúa y sus alrededores. Con el fin de mejorar el comportamiento desde el punto de vista estructural de la pérgola, se propone considerar elementos horizontales adicionales entre las columnas, que permitan mayor resistencia y se evite con esto, la posibilidad que la estructura original ceda una vez que el toldo sea colocado y producto del tensado de éste se generen fallas. Se hace necesario la ejecución de de las canalizaciones subterréneas para la futura conexión de los circuitos de iluminación vial y peatonal de calle Costanera, con el fin de evitar intervenir posteriormente, zonas de baldosas y áreas verdes que se encuentran en el marco de las obras contratadas a la fecha. Como consecuencia de las expropiaciones no contempladas en esta etapa del proyecto, se hace necesario modificar las canalizaciones subterráneas y emplazamiento de la postación ornamental. Por razones de seguridad para el tránsito peatonal futuro, es necesario comtemplar la iluminacion de señalizacion, en las escalera del Kultrun. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO TIENE REVALUACIONES. SE GENERÓ MODIFICACIÓN DE CONTRATO (AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTR. ) MENOR AL 10%. LA UNIDAD TÉCNICA NO APORTA INFORMACIÓN SOBRE EL DETALLE DE OBRAS Y/O PARTIDAS DE LOS AUMENTOS DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 137892 | 142660 | 3.4578 | Real > Recomendado | [5 empty] | nuevo cae RECALCULADO SOLO A PARTIR DE LA INVERSIÓN YA QUE NO SE CUENTA CON OTROS COSTOS. DEBIERA INCREMENTARSE MAX. 7%. | 1. VARIACIONES DE MONTO TOTAL POR AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS MENOR AL 10%. 2. RESPECTO DEL PROYECTO APROBADO, LAS MODIFICACIONES NO AFECTAN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. 3. RESPECTO DE LO RECOMENDADO EL PROYECTO TIENE UNA DURACIÓN DE APROX 8% MENOR INCLUIDOS LOS AUMENTOS DE PLAZOS POR LOS AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064556-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS SECTOR SANTA ROSA COMUNA LEBU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | LEBU | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, COMUNA DE LEBU, ACTUALMENTE PRESENTA CARENCIA DE DIVERSOS SERVICIOS BASICOS, ESPECIALMENTE EN INFRAESTRUCTURA SANITARIA Y EVACUACION DE AGUAS SERVIDAS. SE REQUIERE DE UNA SOLUCION SANITARIA INTEGRAL QUE ELEVE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | EL PROGRAMA PMB SANTA ROSA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE URBANIZACIÓN Y DE SOLUCIONES SANITARIAS PARA 221 BENEFICIARIOS DIRECTOS, QUE COMPRENDE LA PAVIMENTACIÓN DE PASAJES EN 3048 M2 DE HORMIGON H-30, 4223 M2 DE ACERAS, 1824 M2 DE ZARPAS, 3356 ML DE SOLERAS, 1818 ML DE COLECTOR DE AGUAS LLUVIA; CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON 5756 ML DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS. SE CONTEMPLAN 82 SOLUCIÓNES SANITARIAS BAÑO, 21 MEJORAMIENTO DE BAÑOS, 118 CONEXIONES A BAÑO EXISTENTE Y 45 UNIONES DOMICILIARIAS. |  |  |  |  | 18 | 12 | Plazo de contrato ampliado por aumento de obras y ejecución de obras extraordinarias. Aprobados por Decretos Alcadicios N°2648 de 23.08.13, N°5800 de 12.11.13 y N°6412 de fecha 11.12.13.- | -33.3333 | [12 empty] | 3 | 0 | Plazo de contrato ampliado por aumento de obras y ejecución de obras extraordinarias. Aprobados por Decretos Alcadicios N°2648 de 23.08.13, N°5800 de 12.11.13 y N°6412 de fecha 11.12.13.- | -100 | 18 | 19 | Plazo de contrato ampliado por aumento de obras y ejecución de obras extraordinarias. Aprobados por Decretos Alcadicios N°2648 de 23.08.13, N°5800 de 12.11.13 y N°6412 de fecha 11.12.13.- | 5.5556 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 21 | 21 | 20 | 20 | 0 | Reevaluación del proyecto por el GORE que dio origen a aumento de obras y obras extraordinarias. | -4.7619 | -4.7619 | El plazo de ejecución real de las obras civiles fue superior en un 5,56 % respecto a lo recommendado. Esta variación, que es poco significativa dentro del plazo recomendado, esta dentro de lo esperado para el tipo de proyectos, sobre todo cuando hay obras extraordinarias y variaciones en las cantidades de obras contratadas. En plazo real de la consultoria es inferior en un 33 % respecto a lo recomendado. Esto surge por la contratación de los profesionales con posterioridad al inicio de las obras civiles. Lo recomendado correspondia a consultoria en paralelo a las obras civiles. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2012-06-29 | [14 empty] | 2001842 | 0 | 2001842 | 0 | 2001842 | OBRAS CIVILES: Contrato de Ejecución 22.05.2012; Contrato Modificatorio N°1 de 12.08.13; Contrato Modificatorio N°2 de fecha 11.11.13 y Contrato Modificatorio N°3 de fecha 11.12.13.- CONSULTORIAS: Contratos de ambos profesionales de fecha 11.01.13. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 221 | 221 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Aumento de obras consistió en el aumento de la construcción de conexiones domiciliarias y la construcción de una Planta de Impulsión hacia el alcantarillado, en el sector denominado los Chonos de Santa Rosa, obra no considerada en el proyecto original.. | El proyecto recomendado contemplaba 221 soluciones, donde se consideraban casetas sanitarias, mejoramiento de baños y conexiones a baño. En terminos reales, estas magnitudes no cambian. Adicionalmente a esto se recomendaron 45 uniones domiciliarias (U.D.), las cuales no estan consideradas en el numero de soluciones. Estas U.D. se aumentaron a 266 en la etapa de obras, lo que significo un aumento del 490% de este componente del proyecto. | [12 empty] | Decreto Alcaldicio N°2523 de fecha 06.05.14 que aprueba Acta de Recepción Provisoria sin observaciones. | 17/04/14 | Decreto Alcaldicio N°2902 de fecha 20.05.15 que aprueba Acta de Recepción Definitiva de fecha 22.04.15. | 22/05/15 | SI | 17/04/14 | Sin observaciones |  | En Operación |  | LEONARDO BADILLA COFRE | MUNICIPALIDAD DE LEBU | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4051500% | 4051500% | 0 | 4073900% | 224 | NA |  | 4108200% | 343 | 4108200% | 343 | 4108900% | 7 | 4133300% | 244 | 818 | 818 | Convenio mandato se autoriza con fecha 06/10/11, de acuerdo a Certificado del Core Nº3168/o13 14/07/11 De acuerdo a lo establecido en el respectivo convenio mandato, se realizó transferencia del 25% del monto del mismo convenio la suma de $456.190.000 con fecha 29/2/12. Adjudicacion decreto nº2545 del 4/05/12 contrato 31/05/12 y decreto 22/06/12 CONSULTORIAS: Contratos de ambos profesionales de fecha 11.01.13. | [23 empty] | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824760 | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1824760 | Proyecto se ejecutó con aumento de recursos. | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001842 | Con respecto a la asesoría, se contrataron dos consultores por un total de $2160000 cada uno. El valor contratado original corresponde a $1.780.782.467, además de un aumento de obras por $177.859.413. | 43200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001842 | 2001842 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El detalle de gastos se indica a continuación: Obras Consultoría 1 29/02/2012 $ 445.390.000 1 29/02/2012 $ 10.800.000 2 28/02/2013 $ 249.191.431 2 13/06/2013 $ 6.240.000 3 28/03/2013 $ 185.855.500 3 28/06/2013 $ 3.600.000 4 30/04/2013 $ 193.257.670 4 31/07/2013 $ 3.600.000 5 13/06/2013 $ 192.764.650 5 28/08/2013 $ 3.600.000 6 28/06/2013 $ 150.753.643 6 30/09/2013 $ 3.600.000 7 31/07/2013 $ 99.343.790 7 28/10/2013 $ 3.600.000 8 28/08/2013 $ 54.799.627 8 29/11/2013 $ 3.600.000 9 30/09/2013 $ 217.571.881 9 30/12/2013 $ 3.600.000 10 28/10/2013 $ 71.567.067 10 29/12/2014 $ 960.000 11 21/11/2014 $ 98.146.618 | [15 empty] | 68551.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2827043.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895595.0513 | 0 | 62807.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889940.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952747.8831 | 62807.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840379.8324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2903187.633 | 1.9738 | 0.26221 | 0.47175 | -1.6784 |  | 13136.5956 | 12852.3974 | El gasto real presenta una variación superior al 2,2% respecto al monto recomendado. Esta variación es poco significactiva pero que surge por modificaciones en las cantidades de obras realizadas al proyecto. El gasto real de las consultorias es inferior en un 8,38 % respecto a lo recomendado, pero que esta ajustado al valor nominal de lo recomendado. El monto real respecto a lo contratado no presenta variaciones, salvo los ajustes de moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 2145978 | 177859 | 8.288% | Año Moneda 2012 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. El proyecto presenta una modificación inferior al 10 % del monto recomendado y que alcanza a 8,28 %. Esta modificación se justifica en aumentos de obras y obras extraordinarias, asociado a una planta de impulsion para dotar del servicio a un sector poblacional no considerado inicialmente. Este aumento no fue presentado a aprobación del Ministerio de Desarrollo Social, contando solo con aprobación del Gobierno Regional. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 191.39 | 195.6 | 2.1997 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador de resultado alcanza a 2,2 % y corresponde a la variación que experimenta la inversión real. | 1.- El proyecto presenta un aumento considerable de las uniones domiciliarias (U.D.), pero que no significan modificaciones relevantes al diseño de ingenieria aprobado. Estas nuevas U.D. son mejoras al proyectos y que benefician a sector no considerado inicialmente. 2.- El proyecto enfrento modificaciones menores, que se tradujo en obras extraordinarias. Estas correspondieron principalmente a una planta de impulsión, para dotar de servicio a sector no contemplado en recomendación favorable. 3. Los montos reales presentan una variación superior al recomendado, pero que esta dentro del margen del 10% que establece la normativa. Esta variación, que alcanza a un 2,22% esta dentro de lo esperado. 4.El plazo de ejecución fue mayor a lo estimado ex ante. El mayor plazo, que supero en 1 mes los 18 meses recomendados, surge de las obras extraordinarias. 5.- De acuerdo al Gobierno Regional, en los ultimos años no se asignan recursos para gastos administrativos. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073677-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS POBLACION LA ESPERANZA DE MONTE AGUI | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA POBLACIÓN ANTES MENCIONADA EXISTE UNA CARENCIA IMPORTANTE DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO BÁSICO. EXISTEN NUMEROSAS FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS QUE SE ENCUENTRAN EMPLAZADAS EN EL SECTOR, EN CONDICIÓN DE GRAN MARGINALIDAD SANITARIA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA URBANIZACIÓN Y SOLUCIÓN SANITARIA PARA EL SECTOR POBLACIONAL LA ESPERANZA DE MONTE ÁGUILA COMUNA DE CABRERO. SE LA CONSTRUCCIÓN DE 40 CASETAS SANITARIAS BAÑO, 349 UNIONES DOMICILIARIAS AL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, EN LO QUE RESPECTA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN TENEMOS: PAVIMENTACIÓN 3.630 M2 DE ASFALTO EN CALLE, 1.214 M2 DE HORMIGON EN CUELLOS CALZADA, 4.647 M2 DE HORMIGÓN EN PASAJES, 1.972 M2 DE HORMIGON DE ZARPA, 4.125 M2 DE HORMIGON DE ACERA Y 3.345 ML DE SOLERAS DE HORMIGÓN. EN ALCANTARILLADO SANITARIO : 39 CAMARAS DE INSPECCIÓN, 2.650 ML DE PVC ALC. ADEMÁS SE CONSIDERAN OBRAS DE AGUAS LLUVIAS, CON 16 CAMARAS TIPO ESPECIALES Y 28 SUMIDEROS. | 535 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [18 empty] | 2 | 0 | NO SE EJECUTARON GASTOS ADMINISTRATIVOS | -100 | 18 | 20 | Acta de Entrega de Terreno 01/12/2011 y término de obra el 14/04/2013.- Ampliación de Plazo en 90 días. Término de Obra Definitivo el 12/07/2013.- Solicitud de la empresa de Recepción Provisoria con fecha 12 de Julio de 2013.- Decreto Nº1265 de fecha 08 de Abril de 2013, que Aprueba ampliación de plazo del Contrato, de conformidad a ORD Nº161, de fecha 05 de Abril de 2013. Motivos: Aumento de plazo de 90 días corridos para la ejecución de la obra, por problemas administrativos de fuerza mayor que aparecieron durante su desarrollo, como obtener autorización de particulares para efectuar las obras de evacuación de aguas lluvias.- | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 19 | 19 | 20 | 20 | 0 | Ampliación de Plazo en 90 días. Término de Obra Definitivo el 13/06/2013.-Decreto Nº1265 de fecha 08 de Abril de 2013, que Aprueba ampliación de plazo del Contrato, de conformidad a ORD Nº161, de fecha 05 de Abril de 2013. Motivos: Aumento de plazo de 90 días corridos para la ejecución de la obra, por problemas administrativos de fuerza mayor que aparecieron durante su desarrollo, como obtener autorización de particulares para efectuar las obras de evacuación de aguas lluvias.- | 5.2632 | 5.2632 | El proyecto se ejecuto en 20 meses, lo que supera en un 11 % al plazo recomendado. Inicialmente el contrato tenia un plazo de 17 meses, pero hubo un aumento de plazo en 3 meses adicionales, justificado en tramites para la aprobacion de las obras de aguas lluvias, no consideradoas inicialmente. Esta variación de los plazos se considera dentro de lo esperado para este tipo de proyectos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2011-12-01 | [14 empty] | 1072933 | 0 | 1072933 | 0 | 1072933 | Contrato de Ejecución de Obras de fecha 25 de noviembre de 2011.-por la suma de $1.074.890.913.-impuesto incluido.- suscrito con la empresa Constructora COSAL S.A R.U.T Nº94.557.000-8.- Decreto Alcaldicio Exento Nº4521 de fecha 28 de Noviembre de 2011, que Aprueba Contrato Proyecto "Construcción Casetas Sanitarias Población La Esperanza de Monte Águila, Comuna de Cabrero.- El Monto inicial indicado se rebaja en $1.957.389 disminución producto a distribución de pavimento en calle que no corresponde (Prolongación Calle Araucarias).- | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 148 | 349 | 235.8108 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto compuesto por 349 uniones Domiciliarias desglosadas en: 40 casetas sanitarias 70 conexiones con mejoramiento de baños. 38 conexiones a baños existentes.- 201 uniones domiciliarias.- | El proyecto incorporo 201 uniones domiciliarias adicionales , que no estaban consideradas en la recomendación, por que correspondian a sitios sin contrucciones (eriazos). Este mayor numero de uniones domiciliarias representan una variación del 135 % sobre lo recomendado. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria con Observaciones, emitida con fecha 26 de Agosto de 2013. Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones, emitida con fecha 16 de Septiembre de 2013. Decreto Alcaldicio Exento Nº3728, de fecha 27 de septiembre de 2013, que Aprueba Acta de Recepción Provisoria | 16/09/13 | Acta de Recepción Definitiva con Observaciones, emitida con fecha 16 de Marzo de 2015. |  | SI | 17/09/13 | No existen problemas en la operación normal del proyecto.- |  | En Operación |  | ERIKA ELIZABETH PINTO ALARCON | MUNICIPALIDAD DE CABRERO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4051100% | 4051100% | 0 | 4067400% | 163 | 4081500% | 141 | 4087200% | 57 | 4087200% | 57 | 4087800% | 6 | 4090700% | 29 | 396 | 396 | Con fecha Nº1.678 del 19/08/2011 se remitió oficio solicitando inicio de proceso de licitación. El municipio tuvo demoras en el inicio de la ejecución del proyecto producto del ajuste de la cantidad y ubicación de beneficiarios. Se realizó primer gasto con fecha 30/11/11 correspondiente a Anticipo por una cantidad de $107.489.091. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 984479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 984479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984979 | Adjudicado por un monto por $1.074.890.913 el que incluye el 4.02% por sobre el monto actualizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072933 | Se autorizó modificación de contrato nº1, que contempla O.E. por $4.347.883, D.O. por $-21.190.890 y A.O. por $14.885.618, lo que se traduce en una disminución efectiva de $1.957.389. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072933 | 1072933 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ant. 30/11/2011 107.489.091 1 30/12/2011 15.532.608 2 21/03/2012 23.968.475 3 30/03/2012 27.367.803 4 18/04/2012 63.558.647 5 30/04/2012 92.114.380 6 31/05/2012 63.951.212 7 29/06/2012 122.800.760 8 31/07/2012 116.307.394 9 31/08/2012 92.145.793 10 28/09/2012 105.605.819 11 31/10/2012 41.013.910 12 30/11/2012 127.210.390 13 28/12/2012 93.507.711 14 28/02/2013 48.731.275 15 21/08/2013 23.698.000 16 10/12/2013 15.419.346 ELABORADO POR MARIO LOBO ROJAS | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.3958 | 1562205.7369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562999.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653386.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1653386.8819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582213.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1582213.3434 | 5.783 | 1.2293 | 1.2807 | -4.3047 |  | 4533.5626 | 4533.5626 | Las obras civiles fueron contratadas por un monto superior al 5,84 % en relación a lo recomendado, por lo que esta dentro del 10 % que esta establecido en las normas. Lo gastado real corresponde a lo contratado y las variaciones entre estos valores corresponden a la actualización de la moneda. En el caso de los gastos administrativos, estos no fueron gastados dado que el Gobierno Regional no esta asignando estos recursos y deben ser financiados por la unidad tecnica. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1158367 | -1957 | -0.1689% | El Monto inicial indicado se rebaja en $1.957.389 disminución producto a distribución de pavimento en calle que no corresponde (Prolongación Calle Araucarias).- Modificación de Contrato de fecha 14 de Diciembre de 2012. Decreto Alcaldicio Exento Nº4804, de fecha 14 de Diciembre de 2012.- Oficio Nº1602 de Gobierno Regional, se autorizó Modificación a Contrato por el cual se disminuye la suma de $1.957.389, por lo que el nuevo monto del contrto asciende a la suma de $1.072.933524.- impuesto incluido. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. El proyecto presenta aumento de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias, que en terminos absolutos representa una variación menor y que alcanza a -0,17 %. Estas variaciones corresponden a obras de pavimentación que no fueron necesarias de ser ejecutadas y otras obras ejecutadas y no contempladas inicialmente, como evacuacion de aguas lluvias. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 6573 | 2787 | -57.5993 | Real < Recomendado | [5 empty] | En fichas IDI no se estableció un indicador de resultado, además al no contar con los antecedentes considerados para la recomendación favorable, se establecio como indicador mas relevante para este proceso : costo privado neto de inversión/ N° uniones domiciliarias. Este indicador presenta una mejora del 135 %, al considerar un mayor numero de uniones domiciliarias, sin modificar sustancialmente el monto de la inversión recomendada. | 1.- El proyecto presenta un aumento considerable de las uniones domiciliarias (U.D.), pero que no significan modificaciones relevantes al diseño de ingenieria aprobado. Estas nuevas U.D. son mejoras al proyectos y que benefician a terrenos sin viviendas, por lo que no fueron considerados inicialmente. Esta situación permite no intervenir el pavimento a futuro, cuando se construyan nuevas viviendas en estos terrenos. 2.- El proyecto enfrento modificaciones menores, que se tradujo en aumento de obras, disminuciones de obras y obras extraordinarias. Estas correspondieron a disminuciones de pavimentos y nuevas obras de aguas lluvias, necesarias para una mejor operatividad de las vias intervenidas con el proyecto. 3. Los montos reales presentan una variación superior al recomendado, pero que esta dentro del margen del 10% que establece la normativa. Esta variación, que alcanza a un 5,84 % esta dentro de lo esperado. 4.El plazo de ejecución fue mayor a lo estimado ex ante. El mayor plazo, que supero en 2 meses los 18 meses recomendados, surge de un aumento de obras, autorizado por la unidad tecnical y que se justifica en los problemas administrativos surgidos por las aprobaciones sectoriales de las nuevas obras a ejecutar, especialmente de aguas lluvias. 5.- De acuerdo al Gobierno Regional, en los ultimos años no se asignan recursos para gastos administrativos. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073686-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION C.S. VILLA NUEVA ESPERANZA Y VILLA ESPAÑA DE CABRERO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS VILLAS NUEVA ESPERANZA Y VILLA ESPAÑA DE CABRERO SON CONSIDERADAS TERRITORIOS VUILNERABLES, YA QUE NO CUENTAN CON LA URBANIZACIÓN MÍNIMA PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA. LO MÁS RELEVANTE ES LA INEXISTENCIA DE COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, LO QUE PROVOCA CONDICIONES DE INSALUBRIDAD PREOCUPANTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA URBANIZACIÓN Y SOLUCIÓN SANITARIA PARA EL SECTOR VILLA NUEVA ESPERANZA Y VILLA ESPAÑA DE CABRERO. SE CONSIDERAN 381 BENEFICIARIOS DIRECTOS, CON LA CONSTRUCCIÓN DE 49 CASETAS SANITARIAS BAÑO Y 381 UNIONES DOMICILIARIAS AL COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS, EN LO QUE RESPECTA A LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN TENEMOS: PAVIMENTACIÓN 12.087 M2 DE ASFALTO EN CALLE, 12.138 M2 DE HORMIGÓN EN PASAJES Y 5.383 ML DE SOLERAS DE HORMIGÓN. EN ALCANTARILLADO TENEMOS : 84 CAMARAS DE INSPECCIÓN, 4.786 ML DE PVC 200 MM ALC. ADEMÁS SE CONSIDERAN OBRAS DE AGUAS LLUVIAS Y UNA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS. | 1464 | [19 empty] | 2 | 0 | No existe ampliación de Plazos al contrato.- El Plazo de conformidad a Contrato es de 625 días corridos.- Decreto Alcaldicio Exento Nº3802, de fecha 11 de Octubre de 2011, Adjudica Licitación, con un plazo de ejecución de la obra de 625 días corridos.- 21 meses. | -100 | 18 | 21 | Decreto Alcaldicio Exento Nº3802, de fecha 11 de Octubre de 2011, Adjudica Licitación, con un plazo de ejecución de la obra de 625 días corridos.- 21 meses. No existe ampliación de Plazos.- El Plazo de conformidad a Contrato es de 625 días corridos.- | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 20 | 20 | 21 | 21 | 0 | Decreto Alcaldicio Exento Nº3802, de fecha 11 de Octubre de 2011, Adjudica Licitación, con un plazo de ejecución de la obra de 625 días corridos.- 21 meses. No existe ampliación de Plazos.- El Plazo de conformidad a Contrato es de 625 días corridos.- | 5 | 5 | El plazo del item gastos administrativos presenta una variación de -100% , por que estos recursos no se utilizaron. Fueron recomendados pero el Gobierno Regional no asignó recursos para este item. El plazo de ejecución del item de obras civiles supero en un 16,67 % al plazo recomendado . Esta variación surge del proceso de licitación publica, donde lo ofertado supera en 3 meses lo estimado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2011-10-24 | [14 empty] | 2079882 | 0 | 2079882 | 0 | 2079882 | Contrato de fecha 19 de Octubre de 2011, con la empresa Constructora Bellolio Ltda., R.U.T.:79.837.120-7, por la suma de $2.070.856.460.-impuesto incluido.- Decreto Alcaldicio Exento Nº3930, de fecha 19 de Octubre de 2011, que Aprueba Contrato Proyecto "Construcción Casetas Sanitarias Villa Nueva Esperanza y Villa España de Cabrero". | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 628 | 628 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | La ejecución del proyecto "Construcción Casetas Sanitarias Villa Nueva Esperanza y Villa España de Cabrero", compuesto por 628 uniones Domiciliarias desglosadas en: 49 casetas sanitarias. 332 en viviendas con baños existentes. 247 en sitios sin construcción. | El proyecto incorporo 247 uniones domiciliarias adicionales , que no estaban consideradas en la recomendación, por que correspondian a sitios sin contrucciones (eriazos). Este mayor numero de uniones domiciliarias representan una variación del 64 % sobre lo recomendado. | [12 empty] | Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 31/08/2013.- Recepción Provisoria sin Observaciones de fecha 16/09/2013.- Decreto Alcaldicio Exento Nº3634, de fecha 23 de Septiembre de 2013. | 16/09/13 | Recepción Definitiva con Observaciones de fecha 13/03/2015.- Recepción Provisoria sin Observaciones de fecha 20/03/2015.- Decreto Alcaldicio Exento Nº1795, de fecha 22 de Abril de 2015. | 20/03/15 | SI | 30/09/13 | El proyecto se encuentra funcionando y en operación de conformidad a proyecto.- |  | En Operación |  | ERIKA ELIZABETH PINTO ALARCON | MUNICIPALIDAD DE CABRERO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4029100% | 4055400% | 263 | 4056400% | 10 | NA |  | 4083500% | 271 | 4083500% | 271 | 4084000% | 5 | 4084400% | 4 | 553 | 290 | El municipio de Cabrero inicío tardiamente el proceso de licitación, debido a precisiones en cuanto el número y ubicación de los beneficiarios. El pimer gasto de obras civiles, corresponde a anticipo por $207.085.646. Con fecha Nº1678 del 19/08/2011 se remitió oficio solicitando inicio de proceso de licitación | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1928114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1928114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1928614 | La diferencia entre el monto del contrato y lo indicado en la ficha idi corresponde a la actualización de la moneda al momento de contratar. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079887 | El proyecto no presentó modificaciones en los montos durante su ejecución. El último E.P. se canceló con fecha 31/12/13 por un monto de $13.655.583. Acta recepción provisoria de fecha 23/09/2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079882 | 2079882 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ant. 28/10/2011 207.085.646 1 30/12/2011 34.220.282 2 30/12/2011 114.647.615 3 29/02/2012 113.168.091 4 30/03/2012 218.812.791 5 21/03/2012 108.029.732 6 23/05/2012 120.711.518 7 21/05/2012 156.021.478 8 29/06/2012 159.427.136 9 31/07/2012 158.887.006 10 31/08/2012 105.559.913 11 28/09/2012 164.052.663 12 31/10/2012 172.921.044 13 30/11/2012 98.538.518 14 28/12/2012 91.901.938 15 28/02/2013 16.060.841 16 30/03/2013 5.261.251 17 30/04/2013 4.978.858 18 28/06/2013 3.976.636 19 28/06/2013 2.937.916 20 31/12/2013 13.655.583 ELABORADO POR MARIO LOBO R. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 793.3958 | 3059599.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3060393.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204508.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3204508.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064373.8118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064373.8118 | 4.709 | 0.13006 | 0.15603 | -4.373 |  | 4879.5761 | 4879.5761 | El contrato de las obras civiles supero en un 4,74 % al monto recomendado. Este aumento esta dentro del margen del 10 % que dispone la autoridad financiera para la adjudicación, pero que no representa modificaciones al proyecto. El gasto real corresponde al 100% a lo contratado. La diferencia entre el contratado y el gasto real corresponden a variaciones por la actualización de la moneda. En los gastos administrativos hay una variación del 100% por que no se asignaron estos recursos recomendados. De acuerdo a lo informado por profesional del Gobierno Regional, ya no se asignan recursos para los gastos administrativos, los cuales deben ser financiados por las propias unidades tecncias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones menores al 10 %. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 5001 | 3039 | -39.2322 | Real < Recomendado | [5 empty] | En fichas IDI no se estableció un indicador de resultado, además al no contar con los antecedentes considerados para la recomendación favorable, se establecio como indicador mas relevante para este proceso : costo privado neto de inversión/ N° uniones domiciliarias. Este indicador presenta una mejora del 39 %, al considerar un mayor numero de uniones domiciliarias, sin modificar sustancialmente el monto de la inversión recomendada. | 1.- El proyecto presenta un aumento considerable de las uniones domiciliarias (U.D.), pero que no significan modificaciones relevantes al diseño de ingenieria aprobado. Estas nuevas U.D. son mejoras al proyectos y que benefician a terrenos sin viviendas, por lo que no fueron considerados inicialmente. Esta situación permite no intervenir el pavimento a futuro, cuando se construyan nuevas viviendas en estos terrenos. 2. Los montos reales presentan una variación superior al recomendado, pero que esta dentro del margen del 10% que establece la normativa. Esta variación, que alcanza a un 4,7 % esta dentro de lo esperado. 3.El plazo de ejecución fue mayor a lo estimado ex ante. El mayor plazo, que supera en 3 meses los 18 meses recomendados, surge del proceso de licitación y esta dentro de lo esperado , por la naturaleza de las obras a ejecutar. 4.- De acuerdo al Gobierno Regional, en los ultimos años no se asignan recursos para gastos administrativos. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102135-0 | HABILITACION HABILITACION CORREDOR TRANSP. PUBLICO TALCAHUANO:HUALPEN-PTE.PERALES | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CORREDOR TRANSPORTE PUBLICO | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | HABILITACION | PERFIL | CORRESPONDE A LA HABILITACION DE LA VIA PARA PERMITIR EL TRANSITO EXPEDITO DEL TRANSPORTE PUBLICO | SE PROYECTA UN CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO UBICADO POR EL EJE COLON, ENTRE CALLE HUALPEN Y PUENTE PERALES EN UNA EXTENSION DE 4 KILOMETROS, DE UNA PISTA POR SENTIDO, MAS CALZADAS DE DOS PISTAS POR SENTIDO PARA EL TRANSPORTE PRIVADO A AMBOS LADOS DEL CORREDOR. |  |  |  |  | 40 | 37 | Se realizaron, 1 contrato de Personal de Honorarios para Asesoria Técnica el año 2011 90 contratos de Personal de Honorarios para Asesoria Técnica el año 2012 129 contratos de Personal de Honorarios para Asesoria Técnica el año 2013 10 contratos de Personal de Honorarios para Asesoria Técnica el año 2014 | -7.5 | [12 empty] | 34 | 37 | El gasto se ejecuto en los meses de Septiembre 2011 y Septiembre 2014 | 8.8235 | 38 | 40 | 2 contratos adjudicados: -Claro Vicuña Valenzuela,con un plazo de ejecucion de 750 dias corridos. Se amplia el plazo según las resoluciones: Res.2664 del 16/05/2013 que otorga 90 dias corridos para la ejecucion de Obras por parte de ESSBIO, para el reemplazo y reposicion de Red de Agua Potable en eje Colon. Res.514 del 11/02/2014 que otorga 22 dias corridos para la ejecucion de aumentos de Obras (Refugio peatonal frente a Villa Perales, semaforizacion en cruce peatonal, empalmes eléctricos, emplazamiento de matriz de agua potable, subida de rasante, luminarias,letreros informativos, bandejon calle Sosa) y Obras Extraordinarias (Rehabilitacion de Refugio Peatonal, defensas camineras, fundacion estatua Los Pelícanos, descargas de aguas lluvias en aceras, demarcacion no bloquear cruce, placa de fierro fundido, murete ciclovia, tazas de árboles) Res. 671 del 25/02/2014 que otorga 35 dias corridos para realziar los aumentos de Obras y Obras Extraordinarias definidas en la Res. 514, mencionadas anteriormente Res. 1917 del 16/05/2014 que otorga 30 dias corridos para ejecutar Aumentos de Obras (sincronizacion de semaforos, Intalacion de Letreros informativos) y Obras Extraordinarias (Instalacion de faenas) Res. 2088 del 02/06/2014 que otorga 60 dias corridos para ejecutar Aumentos de Obras (Cruce Ferroviario Los Condores) y Obras Extraordinarias (Instalacion de señaleticas, borrado de flechas, reparacion letreros existentes a trasladar) - Constructora Geo Sur LTDA. con un plazo de ejecucion de 30 dias corridos. | 5.2632 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 40 | 40 | 45 | 45 | 0 | Durante la ejecucion de las obras, se detectó que la matriz de Agua Potable, que se encuentra emplazada en las aceras, no siempre estaba alli y en diversos sectores la matriz estaba bajo la calzada. esto obliga a trasladarla a la acera, obras no contempladas en el proyecto. Los vecinos de Villa Perales solicitaron, una parada de buses frente a su población, esta poblacion es antigua y la mayoria de los vecinos son adultos mayores, por lo que se decide ejecutar la parada de buses y colocar un refugio peatonal rehabilitado, adfemas de ubicar semaforos peatonales sincronizados, según la demanda existente. Se hace necesario colocar defensas camineras para evitar choques de frente, ante la correccion del eje 33 hacia el Poniente para esquivar aárboles que no estaban incluidos en el plano. El rotary Club de Talcahuano Sur, solicitó la ejecución de las fundaciones de la escultura Los Pelícanos. Se hace nacesario aumentar el numero de empalmes electricos. El proyecto de agua potable indica que la matriz, entre los km 2857 y km 2650 del eje 33, estaba emplazada en la acera Oriente, sin embargo, se detectó que ésta estaba emplazada bajo canaleta de aguas lluvias existente entre calle Autopista y G. Carreño, donde en el nuevo proyecto será calzada de vehiculos particulares. Como la citada matriz no puede quedar emplazada bajo una calzada, ESSBIO, solicitó que se trasladara a la futura acera. El proyecto no considera prolongar las descargas de aguas lluvias de las viviendas hacia la calle y para evitar que éstas evacuen sobre la acera, se solicita al contratista ejecutar una pileta de 15 cm por 15 cm y descarga con 2 tubos de PVC de 75 mm reforzados con fierros. En Colón 4074 está la empresa REYHER, que tiene camiones con acoplados, el proyecto contempla la salida de camiones, sin embargo, frente a esa empresa, el eje 33 se profundiza por lo que la pendiente transversal y la cota de rasante del eje 33 hacen que los camiones choquen los acoplados con el suelo, motivo por el cual, fue necesario subir la rasante en el área involucrada. En el eje 30 se consideró colocar luminarias en los postes de hormigón que colocaría CGE. Por diversas situaciones, CGE colocó 19 postes adicionales, a éstos hay que colocarles ganchos y luminarias que no estaban consideradas en el proyecto original. En el sector de Perales se ha detectado que existe un desnivel entre la calle G. Carreño y las pistas del corredor en ejecución, la ciclovía proyectada al lado de la calzada del corredor debe continuar hacia la calle G. Carreño, pero el desnivel obliga a ejecutar un muro de contencion para evitar derrumbes del terreno natural. En la esquina del Corredor con Calle Sosa, existían árboles que el proyecto consideró colocarles una taza con solerillas, las raíces de esos árboles están a una cota muy superior a la rasante de las baldosas, por ello se recomienda ejecutar tazas con bloques de hormigón, redondas y de una altura promedio de 60 cm., con una tapa superior, que permitirá a los vecinos sentarse. El proyecto contempla alargar el bandejón central frente a calle Sosa que impide que los vehículos provenientes de calle Sosa puedan virar a Concepción por la 1ra pista maniobras que actualmente se puede hacer, esto provoca un atochamiento de vehiculos que salen de esa esquina, se solicita eliminar la punta del bandejon y ejecutarlo en terminacion de semicirculo. Durante la ejecucion del cableado con fibra optica el sincronismo en la 1ra etapa del Corredor, se detectó que parte de la canalizacion existente fue robada, en el tramo Hualpen y Calle Williams, también se detectó que en el tramo del sector del centro de Talcahuano existen elementos que están obstruyendo la canalizacion, motivo por el cual, es necesario abrir esos puntos y posteriormente se construiran cámaras de Inspección. | 12.5 | 12.5 | variaciones del orden del 10% para consultorias (disminución), g administrativos y obras civiles (aumentos) expropiaciones tiene variación del 20% (aumento), pero en términos de plazo es de sólo 4 meses | Variación de 0 a 30% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 2011-10-19 | [14 empty] | 18787857 | 72996 | 18860853 | 18860848 | 5 | Existen 230 contratos en Consultorias, de los cuales 1 corresponden al año 2011, por $86.736.505.- 90 corresponden al año 2012 por $371.351.180.- 129 corresponden al año 2013 por $364.059.738.- 10 corresponden al año 2014 por $38.052.516.- 2 Contratos de Obras Civiles 1) Res.124 del 09/08/2011 por $16.535.410.941.- Existen Modificaciones de Contrato . Res. 778 del 08/02/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $251.220.438; Obras extraodirnarias por $346.204.393.- Res. 3142 del 25/05/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $51.976.681; Obras Extraordinarias por $186.203.958.- Res. 4739 del 27/08/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $5.716.550; Obras Extraordinarias por $14.992.617; Disminuciones de Obra por $5.294.399.- Res. 6293 del 27/11/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $17.015.711; Obras Extraordinarias por $4.018.728.- Res. 3029 del 05/06/2013 que aprueba Aumentos de Obras por $33.131.763; Obras Extraordinarias por $159.452.931; Disminuciones de Obra por $83.753.497.- Res. 514 del 11/02/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $148.575.226; Obras Extraordinarias por $49.053.426; Disminuciones de Obra por $5.931.941.- Res. 671 del 25/02/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $72.652.742.- Res. 1917 del 16/05/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $7.847.847; Obras Extraordinarias por $18.015.800.- Res. 2088 del 02/06/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $16.614.870; Obras Extraordinarias por $391.524.705.- 2) Res. 4476 del 01/12/2014 por $39.606.123.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se Considera: UN CORREDOR DE TRANSPORTE PUBLICO UBICADO POR EL EJE COLON, ENTRE CALLE HUALPEN Y PUENTE PERALES EN UNA EXTENSION DE 4 KILOMETROS LAS MODIFICACIONES DE OBRA NO IMPLICARON UNA MODIFICACION EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | se ajusta a evaluación exante | [12 empty] | NO HAY RECEPCION PREOVISORIA | 03/02/15 | LA RECEPCION NO TUVO OBSERVACIONES | 03/02/15 | SI | 03/02/15 | LA OBRA NO PRESENTA DIFUCULTADES EN SU OPERACION |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4057100% | 4057100% | 0 | 4059800% | 27 | 4066400% | 66 | 4066400% | 0 | 4076300% | 99 | 4083500% | 72 | 4078700% |  | 216 | 216 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (19/10/2011) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (08/08/2011) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 823932 | 0 | 0 | 103674 | 36894 | 17306532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271032 | 823932 | 0 | 0 | 103674 | 36894 | 17306532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18271032 | Proyecto se inicia el 2011, continua y termina el 2014 | 887350 | 0 | 0 | 34951 | 38044 | 17929455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18889800 | Existen 230 contratos en Consultorias, de los cuales 1 corresponden al año 2011, por $86.736.505.- 90 corresponden al año 2012 por $371.351.180.- 129 corresponden al año 2013 por $364.059.738.- 10 corresponden al año 2014 por $38.052.516.- 2 Contratos de Obras Civiles 1) Res.124 del 09/08/2011 por $16.535.410.941.- Existen Modificaciones de Contrato . Res. 778 del 08/02/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $251.220.438; Obras extraodirnarias por $346.204.393.- Res. 3142 del 25/05/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $51.976.681; Obras Extraordinarias por $186.203.958.- Res. 4739 del 27/08/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $5.716.550; Obras Extraordinarias por $14.992.617; Disminuciones de Obra por $5.294.399.- Res. 6293 del 27/11/2012 que aprueba Aumentos de Obras por $17.015.711; Obras Extraordinarias por $4.018.728.- Res. 3029 del 05/06/2013 que aprueba Aumentos de Obras por $33.131.763; Obras Extraordinarias por $159.452.931; Disminuciones de Obra por $83.753.497.- Res. 514 del 11/02/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $148.575.226; Obras Extraordinarias por $49.053.426; Disminuciones de Obra por $5.931.941.- Res. 671 del 25/02/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $72.652.742.- Res. 1917 del 16/05/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $7.847.847; Obras Extraordinarias por $18.015.800.- Res. 2088 del 02/06/2014 que aprueba Aumentos de Obras por $16.614.870; Obras Extraordinarias por $391.524.705.- 2) Res. 4476 del 01/12/2014 por $39.606.123.- | 860200 | 0 | 0 | 34951 | 38044 | 17927656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860851 | 3 | BIP = SIGFE | 860199 | 0 | 0 | 34951 | 38043 | 17927655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18860848 | 937210 | 0 | 0 | 39632 | 42962 | 19505678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20525482 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$29.603 Consultorías: M$86.737 Terrenos: M$30.359 Obras Civiles: M$2.513.385 Año 2012. Gastos Administrativos: M$6.517 Consultorías: M$371.351 Terrenos: M$755 Obras Civiles: M$5.752.056 Año 2013. Gastos Administrativos: M$518 Consultorías: M$364.060 Terrenos: M$3.837 Obras Civiles: M$7.576.671 Año 2014. Gastos Administrativos: M$1.407 Consultorías: M$38.053 Obras Civiles: M$2.085.544 | [15 empty] | 1307444.7326 | 0 | 0 | 164513.5836 | 58545.3223 | 27462619.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28993122.7244 | 0 | 1304778.491 | 0 | 0 | 53478.6537 | 57971.8645 | 27624110.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29040339.2186 | 1264577.0729 | 0 | 0 | 53478.6537 | 57971.8645 | 26319257.5062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27695285.0972 | 0.16285 | -4.4764 | -4.1633 | -4.6317 |  | 6923821.2743 | 6579814.3765 | monto contratado con mayor diferencia es item expropiaciones (se reduce) reducciones inferiores al 5% entre gasto real y contratado en todos los itemes | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | SI | 21487329 | 1679238 | 7.815% | Durante la ejecucion de las obras, se detectó que la matriz de Agua Potable, que se encuentra emplazada en las aceras, no siempre estaba alli y en diversos sectores la matriz estaba bajo la calzada. esto obliga a trasladarla a la acera, obras no contempladas en el proyecto. Los vecinos de Villa Perales solicitaron, una parada de buses frente a su población, esta poblacion es antigua y la mayoria de los vecinos son adultos mayores, por lo que se decide ejecutar la parada de buses y colocar un refugio peatonal rehabilitado, adfemas de ubicar semaforos peatonales sincronizados, según la demanda existente. Se hace necesario colocar defensas camineras para evitar choques de frente, ante la correccion del eje 33 hacia el Poniente para esquivar aárboles que no estaban incluidos en el plano. El rotary Club de Talcahuano Sur, solicitó la ejecución de las fundaciones de la escultura Los Pelícanos. Se hace nacesario aumentar el numero de empalmes electricos. El proyecto de agua potable indica que la matriz, entre los km 2857 y km 2650 del eje 33, estaba emplazada en la acera Oriente, sin embargo, se detectó que ésta estaba emplazada bajo canaleta de aguas lluvias existente entre calle Autopista y G. Carreño, donde en el nuevo proyecto será calzada de vehiculos particulares. Como la citada matriz no puede quedar emplazada bajo una calzada, ESSBIO, solicitó que se trasladara a la futura acera. El proyecto no considera prolongar las descargas de aguas lluvias de las viviendas hacia la calle y para evitar que éstas evacuen sobre la acera, se solicita al contratista ejecutar una pileta de 15 cm por 15 cm y descarga con 2 tubos de PVC de 75 mm reforzados con fierros. En Colón 4074 está la empresa REYHER, que tiene camiones con acoplados, el proyecto contempla la salida de camiones, sin embargo, frente a esa empresa, el eje 33 se profundiza por lo que la pendiente transversal y la cota de rasante del eje 33 hacen que los camiones choquen los acoplados con el suelo, motivo por el cual, fue necesario subir la rasante en el área involucrada. En el eje 30 se consideró colocar luminarias en los postes de hormigón que colocaría CGE. Por diversas situaciones, CGE colocó 19 postes adicionales, a éstos hay que colocarles ganchos y luminarias que no estaban consideradas en el proyecto original. En el sector de Perales se ha detectado que existe un desnivel entre la calle G. Carreño y las pistas del corredor en ejecución, la ciclovía proyectada al lado de la calzada del corredor debe continuar hacia la calle G. Carreño, pero el desnivel obliga a ejecutar un muro de contencion para evitar derrumbes del terreno natural. En la esquina del Corredor con Calle Sosa, existían árboles que el proyecto consideró colocarles una taza con solerillas, las raíces de esos árboles están a una cota muy superior a la rasante de las baldosas, por ello se recomienda ejecutar tazas con bloques de hormigón, redondas y de una altura promedio de 60 cm., con una tapa superior, que permitirá a los vecinos sentarse. El proyecto contempla alargar el bandejón central frente a calle Sosa que impide que los vehículos provenientes de calle Sosa puedan virar a Concepción por la 1ra pista maniobras que actualmente se puede hacer, esto provoca un atochamiento de vehiculos que salen de esa esquina, se solicita eliminar la punta del bandejon y ejecutarlo en terminacion de semicirculo. Durante la ejecucion del cableado con fibra optica el sincronismo en la 1ra etapa del Corredor, se detectó que parte de la canalizacion existente fue robada, en el tramo Hualpen y Calle Williams, también se detectó que en el tramo del sector del centro de Talcahuano existen elementos que están obstruyendo la canalizacion, motivo por el cual, es necesario abrir esos puntos y posteriormente se construiran cámaras de Inspección. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.1 | 6.1 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no existe la información para su cálculo | proyecto con buen comportamiento financiero y de plazos. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103275-0 | REPOSICION REPOSICION SEGUNDA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA 2 DA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CORONEL, FUE DAÑADA SERIAMENTE POR EL SISMO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010. POR DECRETO N°6.381 SE DECRETA SU DEMOLICIÓN INMEDIATA POR CONTAR CON DAÑOS SEVEROS. | EL PROYECTO CONSISTE EN REPONER LA 2 COMPAÑIA DEL CUERPO DE BOMBEROS DE CORONEL , QUE SE UBICA EN LA CALLE LOS CARRERAS N°250, EN ALBAÑILERÍA REFORZADA, CONSTRUCCIÓN INCORPORA EFICIENCIA ENERGÉTICA CON UNA SUPERFICIE DE 530,4 M2, INCORPORA EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL. ESTA ETAPA INCORPORA LA ELABORACIÓN DE DISEÑOS Y EJECUCIÓN PROPIAMENTE TAL. | 95528 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | BOMBEROS |  | 3 | 3 | No existen variaciones de ningún tipo | 0 | 2 | 1 | No existen variaciones de ningún tipo | -50 | 2 | 1 | No existen variaciones de ningún tipo | -50 |  |  |  |  | 10 | 0 | No se asignaron recursos presupuestrios al ítem Gastos Administrativos, ni la unidad ejecutora lo solicitó. | -100 | 6 | 7 | Se genera un aumento de plazo por una modificación de contrato a costo cero debido a que en el proyecto original no se tenia contemplado la adquisición de una nuevo carro de bomba en la compañía de bomberos, el que no alcanzaba a ingresar por la entrada proyectada, de manera que, hubo que realizar modificaciones al respecto que fueron presentadas a GORE y que no significaban mayores variaciones al proyecto original. El monto del proyecto no se modifica en todo el desarrollo de la obra. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 11 | 11 | 11 | 21 | 10 | Se realizo un aumento de plazo de 40 días por la razones expuestas en el punto anterior. | 0 | 90.9091 | La ejecución de la consultoría se realizo en el plazo programado. La compra de equipos y equipamiento se ejecutó en un mes, demorándose un 50% menos de tiempo. La obras civiles tuvo un aumento de un mes de plazo, por modificaciones en el diseño para permitir el ingreso de un nuevo carro bomba adquirido por la compañía. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-11-22 | [14 empty] | 403379 | 0 | 403379 | 0 | 403379 | El contrato de obras civiles fue por monto de $374.633.280 y no tuvo modificaciones. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 530 | 530 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen variaciones en las magnitudes del proyecto. | El proyecto no tuvo variación de magnitud entre lo recomendado y lo ejecutado | [12 empty] | La recepción provisoria con observaciones fue realizada con fecha 11-07-2013. Las observaciones encontradas no fueron importantes, entre las que destacan: 1. Falta terminación de gaveta para la instalación de gas 2. Falta anclaje del generador 3. Falta instalación de extintores 4. falta cinta antideslizante en escalera en cuartel y casa cuartelero Una vez subsanadas las observaciones se procedió a realizar la recepción que levanta observaciones. | 31/07/13 | En la recepción definitiva de la obra se encontraron las siguientes observaciones: 1. Reparar panal solar 2. reparar terminaciones de pintura en baños de cuartel de hombres y mujeres 3. Reparar riel de corredera en acceso a sala de maquinas 4. Reparar terminaciones de pinturas en diversos puntos en sala de cuartelero. Subsanadas las observaciones se procede a recibir la obra de forma definitiva. | 22/08/14 | SI | 01/08/13 | No se han registrado situaciones que impidan el normal desarrollo del proyecto |  | En Operación |  | OSCAR EDUARDO CATRIL TORRES | MUNICIPALIDAD DE CORONEL | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4057100% | 4057100% | 0 | 4073900% | 168 | NA |  | 4121200% | 473 | 4121200% | 473 | 4123500% | 23 | 4133300% | 98 | 762 | 762 | El Certificado Core fue de fecha 12/05/2011, Resolución que aprueba Convenio de Transferencia de fecha 18/08/2011. Posteriormente se licitó el diseño a través de la ID 2760-69-LE11, cuyo contrato fue de fecha 22/12/2011 y recepción definitiva del diseño el 31/07/2012. Posteriormente se licita el ítem Obras Civiles a través de la ID 2760-98-LP12 para aprobar por Decreto N°9269 del 31/10/2012 el contrato con la Constructora Mayor. De estos hitos se producen las mayores diferencias en la gestión administrativa. | [23 empty] | 13330 | 11800 | 3756 | 0 | 2800 | 377676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409362 | 13330 | 11800 | 3756 | 0 | 2800 | 377676 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409362 | S/Observaciones. | 13200 | 11800 | 3750 | 0 | 2800 | 374633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406183 | Consultoría: Decreto N°10390 del 27/12/2011 que aprueba contrato del 22/12/2011 por un monto de $13.200.000 Obras Civiles: Decreto N°9269 del 31/10/2012 que aprueba el contrato con la Constructora Mayor por un monto de $374.633.280 Equipos y Equipamiento: Decreto N°7.740 del 21/08/2013 que aprueba la Orden de Compra N°2760-91-SE13 por un monto de $15.545.456.- | 13200 | 11795 | 3750 | 0 | 0 | 374634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403379 | 403379 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Equipos: $3.750.000 trasferido el 21/01/2014 Equipamiento: $11.795.346 transferido el 21/01/2014 Consultorías: $9.900.000 fecha de pago el 31/08/2012 $3.300.000 fecha de pago el 10/07/2013 Obras Civiles: $14.277.468 fecha de pago el 28/02/2013 $47.643.139 fecha de pago el 28/03/2013 $52.092.022 fecha de pago el 30/04/2013 $63.461.159 fecha de pago el 31/05/2013 $94.061.413 fecha de pago el03/07/2013 $84.366.489 fecha de pago el 05/08/2013 $18.731.590 fecha de pago el 26/11/2013 RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | [15 empty] | 21153.1729 | 18724.4103 | 5959.9135 | 0 | 4443.2862 | 599309.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649590.0966 | 0 | 20340.8867 | 17148.4132 | 5452.572 | 0 | 0 | 552764.7772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595706.6492 | 19191.2724 | 16647.8183 | 5293.3531 | 0 | 0 | 544981.9424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586114.3863 | -8.295 | -9.7717 | -9.065 | -1.6102 |  | 1105.8762 | 1028.2678 | El Gobierno Regional asignó recursos de acuerdo al valor detallado en la Ficha IDI, de acuerdo a lo anterior todos los ítemes se licitaron y adjudicaron por un monto inferior al 10% de su valor real. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado, las modificaciones fueron aprobadas por el Gobierno Regional sin mayor costo en obras civiles pero con un aumento de plazo para hacer las modificaciones solicitadas y aprobadas. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 105134 | 98494 | -6.3157 | Real < Recomendado | [5 empty] | Aunque no era obligatorio calcular indicadores para proyectos de reconstrucción se calculó CAE , el cual disminuye en moneda real al ejecutar el proyecto a un menor costo. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado. No hubo diferencias en la reposición del cuartel de bomberos en la superficie y recintos requeridos para volver a la normalidad, favoreciendo a los habitantes de la comuna de Coronel. Los montos son menores que lo programado en menos de -10 %, lo que está dentro de lo esperado, aunque hubo cambios durante la ejecución de las obras, no modificó en monto contratado. El plazo de ejecución de las obras civiles aumento en un mes, por modificaciones realizadas al diseño, para dar acceso a un nuevo carro bomba adquirido, no contemplado en el diseño original. Este proyecto se evaluó considerando las instrucciones para evaluar proyectos de reconstrucción, en que se aprobó ejecutar diseño y ejecución en conjunto, tuvo una duración de 21 meses desde el inicio del contrato de consultoría (22.12.2011) hasta el término del último contrato de equipos y equipamiento(04.09.2013), lo que comparado con el plazo estimado al inicio (12 meses) significa un aumento de 7 meses, generándose tiempos muertos entre la consultoría y el llamado a licitación de las obras civiles, lo mismo ocurre, desde terminadas las obras con la compra de equipos y equipamiento. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104631-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CENTRO LARGA ESTADIA 25 ADULTOS MAYORES MULCHEN | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | MULCHEN | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | ESTABLECIMIENTO DE LARGA ESTADIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE DOTAR DE CENTROS DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES SEMI VALENTES Y POSTRADOS, LOS CUALES PERTENECEN A UN GRUPO ETÁREO QUE VA EN AUMENTO PROGRESIVO EN NUESTRO PAIS, ASEGURANDOLES UNA BUENA CALIDAD DE VIDA EN SUS ULTIMOS AÑOS. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE LARGA ESTADIA PARA 25 ADULTOS MAYORES SEMI VALENTES Y POSTRADOS, A SER EMPLAZADO EN LA COMUNA DE MULCHEN, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y BASES QUE SE ENCUENTRAN EN DOCUMENTOS ANEXOS. | 25 | VIVIENDAS SOCIALES |  |  | 12 | 0 | El Gobierno Regional no Transfirió recursos al Municipio por este concepto. NO EXISTEN CONSULTORIAS ASOCIADAS AL PROYECTOS | -100 | [12 empty] | 2 | 0 | El Gobierno Regional no Transfirió recursos al Municipio por este concepto. NO EXISTEN GASTOS ADMINISTRATIVOS ASOCIADOS AL PROYECTOS | -100 | 12 | 15 | SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DE PLAZO: 1.- ACTA ENTREGA TERRENO DE FECHA 3/12/2012, PLAZO 120 DIAS. 2.- EL 1/4/2013 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE 45 DIAS, MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 0863, CAUSA: HUBO MODIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PILARES) LOS CUALES NO IBAN INDICADOS EN LA PLANIMETRIA ORIGINAL. 3.- EL 15/4/2013, SE PARALIZA PLAZO INDEFINIDAMENTE A LA ESPERA DE APROBACION DE AUMENTO DE RECURSOS PARA GENERAR UN AUMENTO DE OBRAS NECESARIAS PARA CONTINUAR EL PROYECTO. DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 1001 DEL 15/4/2013. 4.- EL 1/8/2013 SE REANUDAN LAS OBRAS MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO Nº2283 DEL 6/8/2013. 5.- SE MODIFICA EL CONTRATO, DADO EL AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR UN MONTO DE $27.052.435. DECRETO ADMINISTRATIVO Nº2346 DEL 12/8/2013. ADEMAS SE AMPLIA EL PLAZO EN 120 DIAS. 6.- SE FIRMA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBERVACIONES EL 31/12/2013, APROBADA POR DECRETO ADMINISTARTIVO Nº3936 DEL 31/12/2013, ENTREGANDOSE 70 DIAS CORRIDOS PARA SUBSANAR A OBSERVACIONES. 7.- EL 4/3/2014 SE FIRMA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES SUBSANADAS, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 0726 DEL 4/3/2014. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 | SE EFECTUARON LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES DE PLAZO: 1.- ACTA ENTREGA TERRENO DE FECHA 3/12/2012, PLAZO 120 DIAS. 2.- EL 1/4/2013 SE APRUEBA AUMENTO DE PLAZO DE 45 DIAS, MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 0863, CAUSA: HUBO MODIFICACION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES (PILARES) LOS CUALES NO IBAN INDICADOS EN LA PLANIMETRIA ORIGINAL. 3.- EL 15/4/2013, SE PARALIZA PLAZO INDEFINIDAMENTE A LA ESPERA DE APROBACION DE AUMENTO DE RECURSOS PARA GENERAR UN AUMENTO DE OBRAS NECESARIAS PARA CONTINUAR EL PROYECTO. DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 1001 DEL 15/4/2013. 4.- EL 1/8/2013 SE REANUDAN LAS OBRAS MEDIANTE DECRETO ADMINISTRATIVO Nº2283 DEL 6/8/2013. 5.- SE MODIFICA EL CONTRATO, DADO EL AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR UN MONTO DE $27.052.435. DECRETO ADMINISTRATIVO Nº2346 DEL 12/8/2013. ADEMAS SE AMPLIA EL PLAZO EN 120 DIAS. 6.- SE FIRMA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBERVACIONES EL 31/12/2013, APROBADA POR DECRETO ADMINISTARTIVO Nº3936 DEL 31/12/2013, ENTREGANDOSE 70 DIAS CORRIDOS PARA SUBSANAR A OBSERVACIONES. 7.- EL 4/3/2014 SE FIRMA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES SUBSANADAS, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 0726 DEL 4/3/2014. Tiempo muerto 235 días corridos, es decir, 7,8 meses | 25 | 25 | Los ítemes de Consultoría y Gastos Administrativos no fueron financiados por el Gobierno Regional, fueron asumidos por el municipio, no ingresando ni informando como se financió. En relación a las obras civiles se contrató inicialmente por un plazo de 120 días, hubo un aumento de plazo de 45 días por modificación de elementos estructurales. Tiempo muerto 235 días corridos | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-12-03 | [14 empty] | 301206 | 0 | 301206 | 0 | 301206 | 1.- SE FIRMA CONTRATO CON FECHA 21/9/2012 , POR UN MONTO DE $274.154.513, DECRETO ADMINISTRATIVO Nº 666, DE FECHA 26/9/2012 2.- SE MODIFICA EL CONTRATO, DADO EL AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS, POR UN MONTO DE $27.052.435. DECRETO ADMINISTRATIVO Nº2346 DEL 12/8/2013. SE DESGLOSA COMO SIGUE: AUMENTO DE OBRAS: $20.708.652 OBRAS EXTRAORDINARIAS $6.343.783.- 6 | BIP > SIGFE | [14 empty] | HABITANTE BENEFICIADO | 25 | 25 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTE MODIFICACION RESPECTO DE LO APROBADO | No se modificó la magnitud del proyecto, dando solución al problema presentado con la construcción de un centro de estadía para 25 adultos mayores de la comuna de Mulchén. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES: 1.- REVESTIMIENTO DE PISO EN SALA DE VELATORIO, PASILLO ENTRE DORMITORIOS Y BAÑOS DE TRES DORMITORIOS DESNIVELADOS Y MAL INSTALADOS. 2.- DESMANCHE DE MUROS PINTADOS. 3.- ESTUCO EN 2 DORMITORIOS CUARTIADOS (RETIRAR EXISTENTE Y APLICAR NUEVO). 4.- NIVELACION DE CANALES DE AA.LL. 5.- DAR TERMINACION DE ACUERDO A EE.TT. EN CAMARAS DE INSPECCION. 6.- RETIRAR SELLOS EN VENTANAS Y APLICAR NUEVAMENTE. 7.- CORREGIR INSTALACION DE DUCHAS SUELTAS Y ESTANQUES DE WC. RECEPCIONADO CON OBSERVACIONES SUBSANADAS EL 4/3/2014. | 04/03/14 | SE ENCUENTRA PENDIENTE LA RECEPCION DEFINITIVA, DADO UN SINIESTRO DE VIVIENDAS ALEDAÑAS QUE AFECTO PARTE DE LA INFRAESTRUCTURA DEL CENTRO DE LARGA ESTADIA. |  | NO |  |  | EL CENTRO DE LARGA ESTADIA FUE AFECTADO POR UN SINIESTRO DE VIVIENDAS ALEDAÑAS, EN LA ACTUALIDAD SE ESTA INICIANDO UN PROYECTO DE REPARACIÓN. | Sin Operar |  | SANDRA CARTES ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE MULCHEN | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4058200% | 4090500% | 323 | 4093900% | 34 | NA |  | 4117300% | 234 | 4117300% | 234 | 4117300% | 0 | 4127400% | 101 | 692 | 369 | no hay observaciones | [23 empty] | 5100 | 0 | 0 | 0 | 800 | 274211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280111 | 5252 | 0 | 0 | 0 | 824 | 282368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288444 | Se decretó paralización indefinida por solicitud de recursos adicionales medinte decreto Nº 1001 del 15.04.2013. se reanudan las obras segun decreto Nº 2283 del 06.08.2013. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301206 | monto contrato inicial: M$ 274.155 (26.09.2012) aumento solicitado: M$ 27.052,435 (15.05.2013) monto total contrato: M$ 301.206,948 (06.08.2013) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301206 | 301206 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No hay diferencias con el SIGFE. no hay registro sobre la consultoria, ni los gastos administrativos. | [15 empty] | 8093.1767 | 0 | 0 | 0 | 1269.7031 | 435129.0103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444491.8901 | 444491.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443840.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443840.1722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437103.0546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 437103.0546 | -0.14662 | -1.6623 | 0.45367 | -1.5179 | -1.6623 | 17484.1222 | 17484.1222 | El Gobierno Regional creo asignación presupuestaria sólo para el ítem obras civiles en el año 2013 y 2014, transfiriéndolo al municipio, procediendo a gastar la totalidad de los recursos en ese periodo. La obra se licitó y adjudicó en la suma de M$274.155.- en el año 2012, huvo un aumento de obras por M$20.708.- y obras extraordinarias por M$6.344.- | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 329420 | 27051 | 8.212% | La obra se licitó y adjudicó en la suma inicial de M$274.155.- en el año 2012. Posteriormente se presenta un aumento de obras por M$20.708.- y obras extraordinarias por m$6.344.- en el año 2013, las obras se paralizaron hasta contar con estos nuevos recursos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 329421 | 329421 | 0 | La obra se licitó y adjudicó en la suma inicial de M$274.155.- en el año 2012. Posteriormente se presenta un aumento de obras por M$20.708.- y obras extraordinarias por m$6.344.- en el año 2013, las obras se paralizaron hasta contar con estos nuevos recursos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51453 | 53246 | 3.4847 | Real > Recomendado | [5 empty] | En la ficha IDI no se ingresó el indicador, los valores ingresados corresponden a los valores calculados. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo aprobado, la superficie no fue modificada, beneficiando a 25 adultos mayores en condiciones de vulnerabilidad. El proyecto fue adjudicado el 3 de diciembre de 2012 por la suma de M$294.906.-, en el año 2013 hubo un aumento de obras y obras extraordinarias por modificación en elementos estructurales (pilares), no indicados en la planimetría original, por un monto de M$27.052.-, quedando en un costo total de M$301.206.- No se asignaron recursos del Gobierno regional para gastos administrativos ni consultorías, los que fueron asumidos por el municipio. Esta iniciativa de inversión se recomendó para ser ejecutado en un plazo de 12 meses. Se ejecutó en un plazo de 150 días. Las obras civiles se contrataron inicialmente por un plazo de 120 días, hubo un aumento de plazo de 45 días por modificación de elementos estructurales. El proyecto se ejecutó de acuerdo a los recursos asignados por el gobierno regional. Hubo paralización de obras, por deficiencias en el diseño, específicamente en la estructura del edificio, que debió corregirse durante su ejecución. | YOLANDA CONTRERAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103300-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE CRUCES ACCESOS ESCUELAS MUNICIPALIZADAS, CHILLAN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | GESTION DE TRANSITO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | DADA LA NECESIDAD URGENTE DE CONTAR CON DEMARCACIONES EN NUESTROS ESTABLECIMIENTOS PARA OTORGAR UN TRANSITO SEGURO, FLUIDO, ORDENADO Y COMODO, PARA ASI CON ESTO, EVITAMOS EXPONER A SITUACIONES DE RIESGOS Y ACCIDENTES A NUESTROS ALUMNOS. | CONSIDERA LA DEMARCACION CON PINTURA TERMOPLASTICA EN UNA SUPERFICIE DE 2.991 M2, ADEMÁS DE 2.240 UNI. DE DEMARCACIONES ELEVADAS (TACHAS), 368 UNI. TOTALES DE SEÑALIZACIÓN, 1600 ML DE VALLAS PEATONALES, 94 DISPOSITIVOS DE RODADO, 27 BALIZAS PEATONALES, 48 REFUGIOS PEATONALES Y DIVERSOS TRABAJOS MAS. | [24 empty] | 4 | 10 | SE GENERARON AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS A COSTO CERO Y AUMENTO DE PLAZO. DECRETO N° 202/2873/2013, DE 07.06.2013: MEDIANTE ESTE DECRETO, APROBÓ CONVENIO ADREFERENDUM POR AUMENTO DE PLAZO DE FECHA 07.06.2013, DEBIDO A LA TARDANZA EN LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES CORREGIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y QUE FUERON ENTREGADOS AL CONTRATISTA EL 3.05.2015. | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 10 | 10 | 0 | SE GENERARON AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS A COSTO CERO Y AUMENTO DE PLAZO. DECRETO N° 202/2624/2013, DE 29.05.2013: MEDIANTE ESTE DECRETO, APROBÓ CONVENIO ADREFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS A COSTO CERO DE FECHA 10.05.2013, DEBIDO A MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°1, CON APROBACIÓN DEL INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO MEDIANTE ORD N° 1475. DECRETO N° 202/2873/2013, DE 07.06.2013: MEDIANTE ESTE DECRETO, APROBÓ CONVENIO ADREFERENDUM POR AUMENTO DE PLAZO DE FECHA 07.06.2013, DEBIDO A LA TARDANZA EN LA ENTREGA DE LOS ANTECEDENTES CORREGIDOS POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y QUE FUERON ENTREGADOS AL CONTRATISTA EL 3.05.2015. DECRETO N° 202/3150/2013, DE 25.06.2013: MEDIANTE ESTE DECRETO SE APROBÓ LA PARALIZACIÓN DE LA OBRA, DEBIDO A LAS MODIFICACIONES QUE FUERON INFORMADAS EN EL DECRETO ANTERIOR, POR LO QUE EL CONTRATISTA ENTREGÓ UN PRESUPUESTO COMPENSATORIO POR PARTIDAS A COSTO CERO PARA LA REVISIÓN DE DOM Y ESTE ÚLTIMO REMITE SOLICITUD AL GOBIERNO REGIONAL PARA SU APROBACIÓN. DECRETO N° 202/5085/2013, DE 09.10.2013: MEDIANTE ESTE DECRETO, APROBÓ CONVENIO ADREFERENDUM POR AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS A COSTO CERO DE FECHA 09.10.2013, DEBIDO A MODIFICACIÓN DE CONTRATO N°2, CON APROBACIÓN DEL INTENDENTE DE LA REGIÓN DEL BIOBÍO MEDIANTE ORD N° 2954, DEL 02.10.2013. | 150 | 150 | Existieron aumentos y disminuciones de obras a costo cero y con aumento de plazos. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 2013-02-11 | [14 empty] | 319045 | 0 | 319045 | 0 | 319045 | MONTO CONTRATO: $319.047.925 FECHA CONTRATO: 29.01.2013 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2991 | 2991 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | SE MANTIENE | No hubo variaciones en las magnitudes globales. Las modificaciones fueron por cambios de establecimientos educacionales intervenidos y materialidades, pero sin modificar la superficie total a intervenir. | [12 empty] | SIN OBSERVACIONES | 12/12/13 | EN PROCESO |  | SI | 21/12/13 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | SUSANA BAEZA LAGOS | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN |  |  |  |  | 4071100% | 4071500% | 4 | 4116600% | 451 | NA |  | 4130300% | 137 | 4130300% | 137 | 4131600% | 13 | 4124300% |  | 532 | 528 | El proyecto fue presentado al Consejo Regional y cuenta con certificado para ser aprobado el 23-08-2012 casi un año después de su primer rate, posterior a lo anterior en septiembre se realiza la creación presupuestaria ahi se justifican los 451 dias los 137 días corresponden a que el Convenio para su ejecución tiene fecha 8-10-2012 tramitado completamente por Contraloria y la Unidad técnica no contrato la ejecución hasta enero del 2013 con acata de terreno de fecha 11-02-2015 y 120 dias corridos de contrato inicial debiendo terminar el día 10-06-2013. Se realiza una transferencia inicial del 25% asi lo permitia el Convenio de un total de $ 80.226.250 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319048 | El monto cuando ingresa al Core y da origen al presupuesto es de M$319.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319047 | El contrato fue de monto de obras civiles por $ 319.047.928 con fecha 27.03.2013 y Ord. N° 1475 se aprueba un la modificación de costo 0 que financia el cambio de tecnología de las balizas peatonales, aumentando un plazo de 75 días adicionales. Con fecha 25.06.2013 y ORd. 2253 a Secretario Ministerial de Desarrollo Social se solicita reevaluacion del proyecto ya que involucra un cambio sustantivo en la descripción del proyecto de acuerdo a la Ficha IDI , se modifican cantidades de obras en relación a las que finalmente se ejecutaron. Lo anterior a costo 0. Se aprueba la reevaluacion con fecha 12-09-2015 y la modificación a costo , se aprueba en Ord. de Intendente de fecha 2.10.2013 N° 2954. En cuanto plazo la Unidad Técnica paralizo la obra en 60 días por la reevaluacion . La obra se reinicia el 9-10-2013 y termina en forma definitiva 7-12-2013, logrando la recepción provisoria sin observaciones con fecha 19-02-2014. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319047 | 319047 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | trasnferencia 1 25% $ 80.226.250 de fecha 30-11-2012 trasnferencia 2 $49.416.604 de fecha 26-06-2013 transferencua 3 $ 37.675.876 de fecha 10-07-2013 transferencia 4 $ 92.602.557 de fecha 26-08-2013 tranferencia 5 $ 28.207.453 de fecha 18-01-2014 tranferencia 6 $ 30.919.175 de fecha 14-03-2014 informe elavorado por Nancy Gatica Fuentes. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494513.605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494513.605 | 470749.5124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463855.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463855.8746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461340.756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461340.756 | -6.1996 | -6.7082 | -6.7082 | -0.54222 | -1.9987 | 154.243 | 154.243 | Hubo una variación negativa entre los montos recomendados y contratados y reales ascendiente a un 6 % debido al menor gasto; sin embargo, no existe diferencia significativa entre los gastos reales y contratados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | SE MODIFICO EL PROYECTO | Sin Modificaciones | SI | 1 | 366493 | 348881 | -4.8055 | El proyecto se reevaluó estando las obras en ejecución. Esta reevaluación fue a costo cero, por lo que no se modificó el monto recomendado. La variación de -4,81 % que se refleja como variación de la reevaluación corresponde a los ajustes de monedas. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 69985 | 65785 | -6.0013 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador considerado en la etapa ex-ante fue el costo anual equivalente (CAE); el cual, no se modificó con la reevaluación a costo cero. Las variaciones del -6% se explica por un menor gasto en relación a lo recomendado originalmente. | Se produjeron aumentos y disminuciones de obras a costo cero y aumentos de plazo de hasta un 150 %. La magnitud del proyecto se mantuvo de acuerdo a lo planeado. Mediante el Decreto n° 202/2873/2013, de 07.06.2013, se aprobó el convenio adreferendum por aumento de plazo, debido a la tardanza en la entrega de los antecedentes corregidos por parte de la dirección de tránsito. El proyecto fue presentado al Consejo Regional con certificado para ser aprobado el 23.08.2012 casi un año después de su primer Rate; en septiembre se realiza la creación presupuestaria totalizando 451 días; los 137 días restantes se debe a que el Convenio para su ejecución fue tramitado completamente por Contraloría con fecha 08.10.2012 y la Unidad técnica no contrató la ejecución hasta enero del 2013 con entrega de terreno de fecha 11.02.2013 y 120 días corridos de contrato inicial debiendo terminar el día 10-06-2013. El contrato con un monto de obras civiles por $ 319.047.928 fue modificado con fecha 27.03.2013 y Ord. N° 1475, a costo 0, para financiar el cambio de tecnología de las balizas peatonales y un plazo adicional de 75 días. Mediante Ord. 2253/25.06.2013 se solicita al Seremi Desarrollo Social la reevaluación del proyecto debido a un cambio sustantivo en la descripción Ficha IDI y modificación obras a costo 0. Se aprueba la reevaluación con fecha 12.09.2015 y la modificación en Ord. N° 2954/ 02.10.2013 de la Intendencia Regional. En cuanto a plazo, la Unidad Técnica paralizó la obra en 60 días por la reevaluación. La obra se reinicia el 09.10.2013 y termina en forma definitiva 07.12.2013, logrando la recepción provisoria sin observaciones con fecha 19.02.2014. | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30103590-0 | REPOSICION REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL DE DICHATO, COMUNA DE TOMÉ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL GIMNASIO Y LOS CIERROS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS FUERON COMPLETAMENTE DESTRUIDOS POR EL TERREMOTO Y MAREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DE 2010. POR TANTO SE HACE NECESARIO DEVOLVER A LA COMUNIDAD DICHATINA LOS ESPACIOS DEPORTIVOS QUE HOY NO EXISTEN. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL GIMNASIO Y LOS CIERROS DE LOS CAMPOS DEPORTIVOS. EL GIMNASIO CORRESPONDE A UNA EDIFICACIÓN DE 1574,64 M2 EN ALBAÑILERÍA REFORZADA Y ACERO GALVANIZADO, QUE CONTEMPLA UNA MULTICANCHA, GRADERÍAS, BAÑOS PÚBLICOS Y CAMARINES. EN LO RELATIVO A LOS CAMPOS DEPORTIVOS SE INCLUYEN OBRAS COMO: REPOSICIÓN DE CIERROS EXTERIORES. LAS CONSULTORIAS SE REFIEREN A LOS RECURSOS NECESARIOS PARA LA TERMINACION DE LOS DISEÑOS, LOS CUALES CONTEMPLAN: ARQUITECTURA, INGENIERIA, MECANICA DE SUELO, ESPECIALIDADES Y REVISORES. | 3399 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 3 | De acuerdo a lo establecido en las bases de licitación, el proyecto contemplaba 2 etapas, cosnultorías y obras civiles y se definió como plazo máximo de la etapa consultoría de 60 días corridos. | 0 | [16 empty] | 8 | 12 | El proyecto durante la ejecución de las obras sufrió dos modificaciones de contrato, las cuales sólo se debieron a aumentos de plazo. Dichos aumentos correspondieron a los siguientes: - 1º Aumento: Aumento de plazo de 75 días corridos debido a que se debió efectuar mejoramiento de terreno (agotamiento de napas) que orginalmente no estaba contemplado. Además se paralizó la obra debido a que parte del terreno fue ocupado con el evento veraniedo denomunado "Viva Dichato". Este aumento de plazo fue aprobado por Decreto Alcaldicio Nº 5164 de fecha 30.07.2013. . 2º Aumento: Aumento de 40 días corridos debido a que se debió construir muro de contención para sostener terreno que correspondía a la calle Monserrat, el cual producto de las aguas lluvias sufrió debilitamiento y socavaciones. Esta modificación fue ordenada mediante Decreto Alcaldicio Nº 6120 del 06.09.2013. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 | No hay comentarios | 8.3333 | 8.3333 | Las consultorías corresponden al diseño del proyecto, este fue presentado de perfil a ejecución, en el contexto del proceso de reconstrucción. El mayo plazo de ejecución se explica por atrasos en la preparación de terreno y la suspensión de obras debido al festival realizado en Dichato durante el mes de febrero llamado ¿Viva Dichato¿ En todo caso el plazo de ejecución está dentro de los plazos normales. Aunque los tiempos de ejecución de los contratos de consultorías y obras están dentro de márgenes normales, el proyecto ha tenido una demora excesiva si tomamos que el primer RS es de enero del 2011 y aun el proyecto no está en operación, por ejemplo la recepción provisoria se realizó en diciembre del 2013 y la definitiva abril del 2015. El plazo transcurrido desde el RS y la creación presupuestaria es de un año. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-12-19 | [14 empty] | 1008013 | 0 | 1008013 | 0 | 1008013 | Se celebró contrato de ejecución de obras por un monto de $ 992.749.110.-, el cual no sufrió variación durante la etapa de ejecución de obras. El contrato tuvo dos modificaciones que consideraron solamente aumento de plazo, el primero de 75 días corridos y el segundo de 40 días corridos. El monto del contrato de ejecución de obras se enmarcó dentro de los recursos asignados por la fuente de financiamiento. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1574 | 1532 | 97.3316 | Real < Recomendada | [5 empty] | El proyecto obtuvo financiamiento para la contratción de consultoría que considraba todos los diseños requeridos para la posterior construcción de las obras. Una vez finalizada la etapa de diseño se pudo contar con la real magnitud del proyecto, la que arrojo una superficie de 1.531,59 m2. La diferencia fue mínima, los que no afectó las condiciones generales del proyecto. Por otra parte, se efectuarón obras complementarias como fue la onstrucción de muros de contención para sostener el terreno colindante con la edificación, los que no afectaron la magnitud del proyecto. | La variación en la superficie corresponde a 42 metros cuadrados menos construido, cifra que no se considera significativa, además el proyecto fue recomendado con un anteproyecto. | [12 empty] | Con fecha 02.12.2013 se suscribe Acta de Recepción Provisoria con observaciones, dichas observaciones correspondieron principalmente a las siguientes: - Mejorar terminaciones eléctricas: cambio de interruptor, focos quemados, retiro de identificación de interruptores. Inorpoarar diagrama unilineal en tablero. - Reparar artefactos sanitarios: Wc y lavamanos con problemas en descarga. - Homogenizar color de pinturas y de frague en pisos y muros - Limpieza: desmanche de pinturas, limpieza de elementos metálicos. - En exterior: Reparar pavimentos y drenes, Reparación de perfiles metálicos, Mejorar terminaciones R-21. Se otorgó un plazo de 15 días corridos para subsanar las observaciones. Con fecha 20.12.2013 se suscribe Acta de Recepción Provisoria sin Observaciones, la cual fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio Nº 0925 de fecha 27.01.2014. | 20/12/13 | Con fecha 23 de Abril de 2015 se suscribió Acta de Recepción Definitiva con Observaciones, las cuales correspondieron principalmente a las siguientes: - Reparar Ventanas que no cierran adecuadamente - Reparar fisuras en muros (paños exteriores) - Reparar fisuras de vigas en camarín y reponer caerámicos que correspodan - Reponer palmetas de cerámica de muros que presentan fisuras en SSHH de damas. - Reparar fisuras en pilares 1 y 6 (lado Norte). Con fecha 23.04.2015 se suscribe Acta de Recepción Definitiva Sin Observaciones, aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 5581 de fecha 13.07.2015. | 23/04/15 | NO |  |  | El gimnasio presentó problemas de diseño de sus graderías, lo que provocaba que no se tuvisese visibilidad de la totalidad del área de juegos (cancha). Para solucionar dicho problema, se están efectuando obras de normalización en zona de graderías. | Sin Operar |  | SILVIA ELIZABETH DURAN CORREA | MUNICIPALIDAD DE TOME | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4055700% | 4055700% | 0 | 4091800% | 361 | NA |  | 4120100% | 283 | 4122800% | 310 | 4086600% |  | 4127400% | 408 | 717 | 717 | EL PROYECTA CUENTA CON RATE RS DE FECHA 17.01.2011, SIENDO PRESENTADO POSTERIORMENTE AL CORE EL 14.09.2011 TRANSCURRIENDO 8 MESES PARA SU FINANCIAMIENTO SEGÚN CERTIFICADO DEL CORE Nº 3217/o17 DE FECHA 15.09.2011. EL CONVENIO MANDATO DE FECHA 13.02.2012 CUENTA CON TOMA DE RAZÓN DE LA CONTRALORIA EL 17.05.2012. NO EXISTE MAYOR INFORMACIÓN DE LOS PLAZOS ENTRE LA APROBACIÓN DEL CORE Y LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO MANDATO EN EL ARCHIVO DEL PROYECTO. | [23 empty] | 15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008818 | 15277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008818 | DE ACUERDO A LA INFORMACION DE PROYECTO NO SE DETECTAN DIFERENCIAS EN LOS MONTOS. | 15269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008018 | DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO EL MUNICIPIO NO PRESENTO SOLICITUDES DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO. | 15268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1008017 | 1008017 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | LOS MONTOS INGRESADOS EN EL ITEM MONTOS CORREGIDOS CORRESPONDEN A LOS MONTOS TOTALES CURSADOS SEGÚN LOS ESTADOS DE PAGO PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO Y APROBADOS POR EL GORE, SIENDO ESTOS LOS MONTOS TOTALES PAGADOS AL PROYECTO. | [15 empty] | 24241.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576586.7101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1600828.4594 | 0 | 22529.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1464782.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1487312.1437 | 22528.1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440879.6002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1463407.7226 | -7.0911 | -8.5844 | -8.6077 | -1.6072 |  | 955.227 | 940.5219 | No hay variaciones importantes en los montos de diseño y ejecución de obras en el desarrollo del proyecto. Todas las variaciones se encuentran en un rango de +-10% respecto de lo recomendado. Tanto los montos de obras civiles como los de consultorías son menores a los recomendados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hay revaluaciones realizadas por esta seremi | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto se recomendó en el contexto de sismo de febrero del 2010, de acuerdo a la flexibilidad de procedimientos, por lo que no se calculó los indicadores de rentabilidad | El proyecto se desarrollo en forma normal de acuerdo a los indicadores de ejecución de montos, superficie construida y plazos de los contratos. Pese a ello existen plazos administrativo y de ejecución demasiados elevados. La iniciativa fue recomendada en enero del 2011, existe recepción definitiva en abril del 2015 y a la fecha no es posible hacer uso del gimnasio. No se explica que exista recepción definitiva y el proyecto no está en operación debido a problemas en la isoptica. Para solucionar el problema se está licitando nuevas obras a costo de la municipalidad para el replanteo de las graderías. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095675-0 | REPOSICION REPOSICION Y MEJORAMIENTO INTERNADO MUNICIPAL, SAN NICOLAS | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | SAN NICOLAS | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | INTERNADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESTRUCTURA DEL INTERNADO DE SAN NICOLAS COLAPSO PRODUCTO DEL TERREMOTO DEL PASADO 27 DE FEBRERO. EN ESE MOMENTO SE ENCONTRABA EN PROCESO DE POSTULACION PARA SU AMPLIACION Y MEJORAMIENTO PARA RESPONDER EN CANTIDAD Y CALIDAD A LA DEMANDA EXISTENTE | CONSTRUCCION DE 1.071 M2 EN ALBAÑILERIA REFORZADA, INTEGRANDO TECNOLOGIAS DE AISLACION TERMICA PARA EFICIENCIA ENERGETICA, QUE VIENEN A REPONER LOS DORMITORIOS DE VARONES Y MUJERES QUE COLAPSARON CON EL TERREMOTO. DENTRO DE ESTA SUPERFICIE SE ENCUENTRA ADEMAS LA SALA ESTAR-ESTUDIO CON LA QUE EL EDIFICIO HASTA ESE ENTONCES NO CONTABA. SE ADECUA, REPARAN Y MEJORA UNA SUPERFICIE DE 269 M2 CORRESPONDIENTE AL COMEDOR, COCINA Y VIVIENDA DEL DIRECTOR, PARA AJUSTARLAS A LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES Y SUBSANAR DAÑOS DERIVADOS DEL TERREMOTO. ADEMAS SE INCLUYE LA ADECUACION DE LA MULTICANCHA CON UNA SUPERFICIE DE 540 M2 ESTA NUEVA ESTRUCTURA, QUE SE AJUSTA A LA NORMATIVA VIGENTE, PERMITIRA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE 138 A 160 ALUMNOS, JUSTIFICADO POR EL ESTUDIO DE DEMANDA. | 160 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 8 | 7 | El contrato de obras fue resuelto con cargo con fecha 27.02.2012 mediante el Decreto Alcaldicio N° 0529 del 27.02.2012, razón por la cual la consultoria fue terminada en esa misma fecha. | -12.5 | 2 | 1 | sin comentarios de la unidad tecnica | -50 | 2 | 1 | sin comentarios de la unidad tecnica | -50 | [8 empty] | 8 | 30 | El primer contrato fue terminado anticipadamente por incumplimiento y retraso en la obra, lo que fue refrendado mediante el Decreto Alcaldicio N° 0529 del 27.02.2012. La fecha de termino del ultimo contrato fue modificada considerablemente por la dificultad que produjo el termino del primer contrato, para la cual el plazo de ejecución de la terminación de este proyecto fue de 180 dias corridos a contar del 01.04.2013 y obtuvo un aumento de plazo de 125 dias corridos. | 275 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 30 | 30 | 0 | El primer contrato fue terminado anticipadamente por incumplimiento y retraso en la obra, lo que fue refrendado mediante el Decreto Alcaldicio N° 0529 del 27.02.2012. La fecha de termino del ultimo contrato fue modificada considerablemente por la dificultad que produjo el termino del primer contrato, para la cual el plazo de ejecución de la terminación de este proyecto fue de 180 dias corridos a contar del 01.04.2013 y obtuvo un aumento de plazo de 125 dias corridos. | 275 | 275 | El proyecto tuvo dos contratos para el item de obras civiles: el primero tuvo termino anticipado por incumplimiento y atrasos de la empresa constructora y con el segundo se logro dar termino a la obra. Entre el termino del primer contrato y el inicio del segundo hubo 399 dias los que se utilizaron principalmente para 4 licitaciones, ademas de el tiempo requerido para liquidar el contrato, reformular el proyecto, reevaluarlo y solicitar recursos adicionales. posteriormente el segundo contrato tuvo aumentos de plazo por un total de 125 dias debidos a omisiones y errores de diseño que hubo que resolver para dar buen termino al proyecto (ampliación sala de caldera, ampliación de ventanas, red de retorno de paneles solares , cambio de materialidad de placas exteriores , cambio de materialidad de puerta de acceso y de ventana). | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-08-09 | [14 empty] | 878898 | 0 | 878898 | 0 | 878898 | Contrato 1: M$ 689.999 de fecha 20.07.2011 (Termino anticipado) Contrato 2: M$ 670.636 de fecha 18.03.2013 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1071 | 1071 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin diferencias. | no hubo modificacion de superficie construida | [12 empty] | Sin observaciones. | 05/03/14 |  |  | SI | 10/03/14 |  |  | En Operación |  | SALVADOR LAVAGNINO HUMERES | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4049200% | 4049200% | 0 | 4061200% | 120 | NA |  | 4074400% | 132 | 4074400% | 132 | 4076400% | 20 | 4081600% | 52 | 324 | 324 | La diferencia , la creación presupuestaria y el RS se genera entre el certificado e Core de fecha 24-11-2010 y la primera creación que no fue realizada para ese año , sino el año siguiente. La diferencia entre la creación y el contrato , se justifica en . Fecha de resolución de convenio de fecha 30-03-2011, se realizo una primera licitación con fecha 10-05-2011 declarándose desierta, se realizo una segunda licitación con fecha 28-06-2011 la que adjudico. | [23 empty] | 8000 | 39040 | 9220 | 0 | 0 | 715191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771451 | 8000 | 9220 | 39040 | 0 | 0 | 715191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771451 | Los monto recomendados corresponden a los monos del proyecto según resolución de convenio. | 8000 | 41594 | 9220 | 0 | 0 | 820924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879738 | 1° contrato obras civiles. $ 689.999.371 por 240 días a la Constructora Sergio Meza. Modificación a costo 0 por reestructuran de cubierta de comedor y de dormitorios. este contrato se termina con fecha 14-05-2012 una vez terminado contrato , la municipalidad informa que los recursos disponibles no son suficientes para terminar contrato , es así que la Unidad Técnica solicita reevaluacion del proyecto, existe certifcado de Core por $57.016.026 y aprobados por el Core con fecha 27-12-2012 y se realiza un nuevo llamado a licitación , pero fueron 4 proceso de licitación para la terminación que permiten finalmente contratar a la empresa constructora HUALLE. y se aprueba recursos adicionales con oficio de Intendente el 31-01-2013 CONSTRUCTORA E INGENIERIA LOS HUALLES LTDA. POR 670.636.400 CON OPLAZO DE 180 DIAS 2° contrato obras civiles $ 670.636.400 por 180 días , aumento de plazo de 125 días adicionales . aumento de obra por $14 837 073 mas 90 días por omisiones y errores de diseño pero son indispensables para el buen termino del proyecto ( ampliación sala de caldera, ampliación de ventanas, red de retorno de paneles solares , cambio de materialidad de placas exteriores , cambio de materialidad de puesta de acceso y de ventana. 35 dias mas de aumento de plazo por resolución de la Unidad técnica. Consultoria BRUNO YUBINI POR $ 8.000.000 CON CONTRATO DEL 01-09-2011 POR 240 DÍAS DE PLAZO Equipamiento Playwork orden de compra de fecha $ 51.974.398 y 20 dias corridos 8 icluia ambos item ) | 6000 | 42058 | 9915 | 0 | 0 | 820925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878898 | 878898 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1° contrato 71.342.753 30/09/2011 64.109.842 26/10/2011 2° contrato 81.927.038 31/05/2013 82.836.406 27/06/2013 60.116.569 31/07/2013 75.212.046 30/08/2013 82.606.825 30/10/2013 86.938.418 29/11/2013 81.825.583 29/11/2013 31.188.599 17/01/2014 la obra termino en forma real el 31.01.2014 acta con observaciones tiene fecha 11-02-2014, 15 días para corregir observaciones y con 5 de marzo 2014 se firma el acta sin observaciones . 102.822.019 2/05/2014 ASESORIA 1.000.000 28/10/2011 1.000.000 28/10/2011 1.000.000 16/12/2011 1.000.000 30/12/2011 1.000.000 28/02/2012 1.000.000 30/03/2012 1.000.000 23/05/2012 Equipamiento y equipos 1 pago $51.974.398 17/01/2014 ( $ 41.593.957 y $ 9.220.000 Informe Elaborado por Nancy Gatica Fuentes | [15 empty] | 12694.3325 | 61949.6379 | 14630.596 | 0 | 0 | 1134890.5956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224165.1619 | 0 | 12327.3195 | 61146.7969 | 14414.706 | 0 | 0 | 1205330.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1293218.9304 | 9114.6063 | 59360.3071 | 13993.7205 | 0 | 0 | 1199633.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282101.9443 | 5.6409 | 4.7328 | 5.7048 | -0.85964 |  | 1197.1073 | 1120.1058 | Los itemes de equipos y equipamientos tienen una variacion poco significativa entre lo contratado, lo recomendado y lo gastado. las obras civiles presentan un costo 6.21% superior a lo recomendado, debido a la necesidad de un nuevo contrato por el termino anticipado del primero, sin embargo la variacion esta dentro de lo esperado (inferior al 10%). el gasto de consultoria es un 28% inferior a lo contratado, debido que tambien se le dio termino anticipado al contrato junto con el termino del contrato de obra | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 902806 | 14837 | 1.643% | Sin modificaciones. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. hubo un aumento de obra consistente en ampliación sala de caldera, ampliación de ventanas, red de retorno de paneles solares , cambio de materialidad de placas exteriores , puerta de acceso y de ventana, todas obras consideradas indispensables para el buen termino del proyecto, las que tuvieron un costo de alrrededor de 14 millones de pesos y fueron aprobadas por el gobierno regional dentro de sus facultades. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 132349 | 134254 | 1.4394 | Real > Recomendado | [5 empty] | Con el aumento de la inversion , el costo anual equivalente aumenta en 1,44% | el proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado solo con modificaciones menores debidas a imprecisiones u omisiones del diseño. El plazo de ejecucion fue muy superior al estimado ex ante, debido principalmente a que, al dar termino anticipado al primer contrato, transcurrio mas de un año para que otra empresa se hiciera cargo de una obra ya iniciada, desarrollandose cuatro procesos licitatorios. los montos considerados no sufrieron variaciones mas alla de lo esperado, a pesar de haber dado termino anticipado al primer contrato. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30100353-0 | REPOSICION REPOSICION DE JARDIN INFANTIL JUNJI SARA GAJARDO DE CHILLÁN | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO REPONER EL JARDIN INFANTIL JUNJI SARA GAJARDO DE CHILLÁN, EL CUAL FUE SEVERAMENTE DAÑADO EN SU ESTRUCTURA POR EL TERREMOTO 2010, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA. | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27F2010 EL ACTUAL JARDÍN INFANTIL SUFRIÓ SEVEROS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA SE PRETENDE RECONSTRUIR UN ESTABLECIMIENTO QUE CONTEMPLA TODOS LOS RECINTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES DEL SECTOR. EL JARDÍN ES DE 693,2 M2 EN UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE DOS NIVELES. EN PRIMER PISO DE ALBAÑILERÍA CONFINADA COMO ESTRUCTURA DE MUROS PERIMETRALES Y EN TABIQUES METALCON. EN EL SEGÚN PISO METALCON COMO ESTRUCTURA RESISTENTE. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA VARIOS RECINTOS: SALA DE ACTIVIDADES (SALA CUNA Y NIVEL MEDIO), SALA DE MUDAS Y SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, PATIO CUBIERTO, COCINA, COCINA DE LECHE, COCINA DE PREPREPARADOS, OFICINA, SALA DE REUNIONES, SALA DE COMPUTACIÓN, PATIOS DE SERVICIO, PRIVADO Y DE JUEGOS. EL ESTABLECIMIENTO ATENDERÁ 34 LACTANTES EN 2 SALAS CUNAS DE 14(46,4 M2) Y 20(55,75 M2) LACTANTES RESPECTIVAMENTE; Y 64 PÁRVULOS EN 2 SALAS DE NIVELES MEDIOS DE 32 DE ENTRE 47,9 A 45,7 M2. | 98 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 4 | 16 | Las variaciones que existen se debe a que la gestión de compras se ejecutó evaluando el avance de las obras con el fin de contar con el equipamiento en los plazos en que se pudiera utilizar el establecimiento. | 300 | [8 empty] | 12 | 12 | Las variaciones que se contemplan se debe a que se debieron realizar inspecciones por parte del ITO de la obra antes del inicio del contrato para la correcta ejecución de la obra, además la obra tuvo un aumento de plazo lo que implicó un mayor plazo de inspección de obra. | 0 | 12 | 8 | En esta obra la propuesta establecida por el contratista fue de 180 días , donde se le otorgó un plazo adicional de 45 día lo que aún permitió estar dentro de los plazos estipulados en un inicio. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 3 | 0 | Los gastos de contingencia fueron enmarcados en una fecha y el pago se efectuó en un sólo día. | -100 | 12 | 12 | 24 | 24 | 0 | El aumento de plazo se debe a que existieron inconveniencia de naturaleza técnica en las obras y situaciones eventuales que afectaron el normal desarrollo del proyecto en referencia lo que generó un retraso en la programación inicial las que no fueron susceptibles de prever para las partes contratantes. | 100 | 100 | el plazo de ejecucion de la obra civil fue de 8 meses, es decir 4 meses menos que lo programado, a pesar de realizarse un aumento de plazo de contrato de 45 dias. No obstante lo anterior la adquisicion del equipamiento tuvo un plazo de 16 meses (mas de un año despues del termino de la obra) lo que se estima excesivo para el tipo y cantidad de equipamiento considerado. La unidad tecnica indica sin embargo que el jardin entro en operacion en agosto de 2013, teniendo contratos de equipamiento posteriores a esa fecha. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-08-06 | [14 empty] | 401233 | 1066 | 402299 | 402303 | -4 | El 18-07-2012 por medio de resolución exenta Nº015/3104 se aprueba contrato de ejecución de obras ¿Reposición de Jardín Infantil Sara Gajardo de Chillán Código BIP 301000353-0 entre la JUNJI y la constructora Alto Sur limitada por un monto de 377.532.201.- IVA incluido. El 16-08-2013 por medio de resolución exenta Nº015/1729 se aplicación de multa al proveedor Constructora Alto Sur Limitada, por atraso en la entrega del jardín infantil Sara Gajardo por un monto de $4.758.809. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 693 | 693 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron variaciones en las magnitudes propuestas a las finalmente construidas | no hubo modificacion de la magnitud real respecto a la recomendada. | [12 empty] | Recepción Provisoria JUNJI | 05/05/13 | Certificado de recepción definitiva de obras de edificación Nº118. | 03/07/13 | SI | 12/08/13 | Actualmente no existen mayores inconvenientes en la operatividad del jardín |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION |  |  |  |  | 4070000% | 4070000% | 0 | 4076600% | 66 | 4108500% | 319 | 4110000% | 15 | 4110000% | 15 | 4110100% | 1 | 4120000% | 99 | 500 | 500 | SE CORRIGEN LAS FECHAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | [23 empty] | 0 | 20280 | 0 | 0 | 993 | 352234 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 376007 | 0 | 20280 | 0 | 0 | 993 | 353234 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 377007 | LOS RESULTADOS DE RS SE OBTUVIERON CON FECHA 06/06/2011 Y LLEVADOS A MONEDA IDI DEL AÑO 2011 CORRESPONDEN A LOS M$73.195. DECRETO QUE IDENTIFICA PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL 1158 CON FECHA 11/08/2011 Y POR TANTO EL MONTO DE RS QUE DA ORIGEN A EJECUCIÓN EQUIVALE A M$73.195. CABE SEÑALAR QUE PRIMERA EJECUCIÓN SE REGISTRA EN AÑO 2012, CUYA IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE ASIGNACIÓN SE GESTIONÓ MEDIANTE DECRETO 289 DEL 24/02/2012 POR UN MONTO DE M$ 404.384. | 0 | 21013 | 0 | 0 | 1066 | 377532 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 402299 | EN EQUIPAMIENTO SE SUCRIBIERON 15CONTRATOS: JESUS GRACIA S. M$1.163EN DIC 2012, JUAN MANUEL AZCORBEBEITIA M$791 NOV 2013, MOREIRA Y SOTO M$291 NOV DEL 2013, GLADIS CÁCERES M$4.932 DIC 2012, AUKINKO M$333 NOV 2013, MELMAN M$194 NOV 2013, VITALIA ZÚÑIGA M$62 DIC 2012, LAS PATAGUAS M$1.120 NOV 2013, FAYMO M$131 DIC 2012, MOREIRA Y SOTO M$288 NOV 2013, MELMAN M$8.949 DIC 2012, HAGELIN M$1.228 NOV 2013, FAYMO M$111 NOV 2013, GLADIS CACERES M$1.306 NOV 2013 Y SILCOSIL M$114 NOV 2013. EN OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ LICITACIÓN A CONSTRUCTORA ALTO SUR. EN RESOLUCIÓN 2667 CON FECHA 28/06/2012. EL CONTRATO FUE SUSCRITO CON FECHA 10/07/2012 POR UN VALOR DE M$377.532. | 0 | 21013 | 0 | 0 | 1066 | 377532 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 402299 | -4 | BIP = SIGFE | 0 | 21015 | 0 | 0 | 1068 | 377532 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 402303 | 0 | 22802 | 0 | 0 | 1160 | 410326 | 0 | 0 | 2939 | 0 | 437227 | LOS GASTOS EN EQUIPAMIENTO EFECTUADOS EN PERIODO 2012, CORRESPONDEN A JESUS GRACIA M$1.163, VITALIA ZÚÑIGA M$62 , MELMAN M$8.949, FAYMO M$131 Y GLADIS CÁCERES M$4.932. SE CONCRETARON TODOS EN MES DE DICIEMBRE. EN PERIODO 2013, SE IMPUTARON GASTOS A MELMAN M$194, JUAN AZCORBEBEITIA M$791, AUKINKO M$333, GLADIS CACERES M$1.306, MOREIRA Y SOTO M$291 Y FAYMO M$111. FINALMENTE, EN AÑO 2014, SE EFECTUARON GASTOS CORRESPONDIENTES A MOREIRA Y SOTO M$288, LAS PATAGUAS M$1.120, HAGELIN M$1.228 Y SILCOSIL M$114. EN OTROS GASTOS SE PRESENTO UN GASTO EN AÑO 2012 A CONSTRUCTORA MAYOR POR M$2.688 EL 14/09/2012 EL GASTO VINCULADO A CONTRATO POR OBRAS CIVILES SE EFECTUÓ EN LOS SIGUIENTES PAGOS: CUATRO PAGOS AÑO 2012 M$50.679 17/10/2012, M$52.388 CON FECHA 20/12/2012, M$53.853 EL 21/12/2012 Y M$63.983 EL 26.12.2012. . EN OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ LICITACIÓN A CONSTRUCTORA ALTO SUR. EN RESOLUCIÓN 2767 CON FECHA 28/06/2012. EL CONTRATO FUE SUSCRITO CON FECHA 10/07/2012 POR UN VALOR DE M$377.532. LOS PAGOS SE EFECTUARON DE LA SIGUIENTE MANERA: CUATRO PAGOS EN AÑO 2012, M$50.679 EL 18 OCTUBRE, M$52.388 20 DE DICIEMBRE, M$53.853 EL 21 DE DICIEMBRE Y M$63.983 EL 26 DE DICIEMBRE. EN AÑO 2013, SE EFECTUARON LOS SIGUIENTES CINCO PAGOS M$46.032 EL 12 FEBRERO, M$42.045 EL 22 MARZO, M$30.962 EL 19 DE ABRIL, M$15.073 EL 22 DE MAYO Y M$22.517 EL 23 DE AGOSTO, COMPLETANDOSE CON ESTO EL PAGO INTEGRO DEL CONTRATO SUSCRITO. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON SIGFE EN CUANTO A MONTOS, SÓLO UNA EN CUANTO AL PERIODO DEVENGADO DE OBRAS CIVILES AÑO 2012, EN DONDE SE REFLEJÓ EN BIP UN DEVENGO EN MES DE NOVIEMBRE, SIENDO QUE ESTE CORRESPONDÍA A DICIEMBRE.. | [15 empty] | 0 | 32181.1044 | 0 | 0 | 1575.9971 | 558937.8821 | 0 | 0 | 3966.9789 | 0 | 596661.9625 | 0 | 0 | 30879.0177 | 0 | 0 | 1563.8532 | 557040.7487 | 0 | 0 | 7931.2592 | 0 | 597414.8789 | 0 | 30762.9769 | 0 | 0 | 1563.8532 | 553656.6728 | 0 | 0 | 3965.6296 | 0 | 589949.1325 | 0.12619 | -1.1251 | -0.94487 | -1.2497 |  | 851.2974 | 798.9274 | El proyecto practicamente no presenta variaciones entre los montos recomendados y los contratados y efectivamente gastados. la mayor variacion se presenta en el item equipamiento con un monto 4,4% menor que lo recomendado, el que se debe principalmente a reajuste de la moneda, ya que tomo mas de un año la adquisicion. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | proyecto no fue reevaluado | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dado que el proyecto fue recomendado como proyecto de reconstruccion de acuerdo a las instrucciones especificadas en ord 1803/2010 de MIDEPLAN, no se solicito calculo de indicador ni los antecedentes minimos para su calculo, por lo que no es posible analizar variaciones. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado en cuanto a magnitud, sin presentar modificaciones. los montos contratados y gastados son prácticamente iguales a los recomendados, con una variación menor al 10% aun en el ítem con mayor diferencia que es el equipamiento. En cuanto a los plazos, dado que el proyecto corresponde a reconstrucción, la unidad técnica hizo esfuerzos por ejecutar rápidamente las obras para volver a entregar a los niños condiciones adecuadas, sin embargo la adquisición del equipamiento fue muy lenta sin encontrarse justificación para ello. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100354-0 | REPOSICION REPOSICION DE JARDIN INFANTIL JUNJI PRINCIPITO DE LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO REPONER EL JARDIN INFANTIL JUNJI PRINCIPITO DE LOS ANGELES, EL CUAL FUE SEVERAMENTE DAÑADO EN SU ESTRUCTURA POR EL TERREMOTO 2010, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA. | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27F2010 EL ACTUAL JARDÍN INFANTIL SUFRIÓ SEVEROS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA SE PRETENDE RECONSTRUIR UN ESTABLECIMIENTO QUE CONTEMPLA TODOS LOS RECINTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES DEL SECTOR. EL JARDÍN ES DE 653,7 M2 EN UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE DOS NIVELES. EN PRIMER PISO DE ALBAÑILERÍA CONFINADA COMO ESTRUCTURA DE MUROS PERIMETRALES Y EN TABIQUES METALCON. EN EL SEGÚN PISO METALCON COMO ESTRUCTURA RESISTENTE. EN LA EDIFICACIÓN EXISTENTE DE 212,7 M2, EN 120,5 M2 SE REALIZARÁN HABILITACIONES EN METALCON. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA VARIOS RECINTOS: SALA DE ACTIVIDADES (SALA CUNA Y NIVEL MEDIO), SALA DE MUDAS Y SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, PATIO CUBIERTO, COCINA, COCINA DE LECHE, COCINA DE PREPREPARADOS, OFICINA, SALA DE REUNIONES, SALA DE COMPUTACIÓN, PATIOS DE SERVICIO, PRIVADO Y DE JUEGOS. EL ESTABLECIMIENTO ATENDERÁ 46 LACTANTES EN 3 SALAS CUNAS DE 12(32,2 M2), 14(41,8 M2) Y 20(63,2 M2) LACTANTES RESPECTIVAMENTE; Y 96 PÁRVULOS EN 3 SALAS DE NIVELES MEDIOS DE 32 DE ENTRE 44,3 A 46,3 M2. | 142 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 4 | 17 | Las variaciones que existen se debe a que la gestión de compras se ejecutó evaluando el avance de las obras con el fin de contar con el equipamiento en los plazos en que se pudiera utilizar el establecimiento. | 325 | [8 empty] | 12 | 13 | Las variaciones que se contemplan se debe a que las inspecciones realizadas por parte del ITO de la obra se acotaron al plazo de ejecución de la obra. | 8.3333 | 12 | 8 | En esta obra el plazo establecido fue de 210 días, donde se le otorgó un plazo adicional de 31 días bajo resolución exenta Nº 015/303 del 07 de marzo de 2013, lo que provocó un plazo mayor en la ejecución de las obras civiles | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [24 empty] | 3 | 0 | Los gastos de contingencia fueron enmarcados en una fecha y el pago se efectuó en un sólo día. | -100 | 12 | 12 | 22 | 22 | 0 | El aumento de plazo otorgado se debe a que al momento de la entrega de terreno se encontraban 9 salas modulares que se utilizarían en la habilitación de la contingencia del Jardín infantil lo que imposibilitaba a la empresa a comenzar los trabajos. | 83.3333 | 83.3333 | el plazo de ejecucion de la obra civil fue de 8 meses, es decir 4 meses menos que lo programado, a pesar de realizarse un aumento de plazo de contrato de 31 dias debido a que al momento de la entrega de terreno habian 9 salas modulares instaladas para atender a los niños, lo que imposibilitaba iniciar las obras. La adquisicion del equipamiento tuvo un plazo de 17 meses (mas de un año despues del termino de la obra) lo que se estima excesivo para el tipo y cantidad de equipamiento considerado. La unidad tecnica indica sin embargo que el jardin entro en operacion en octubre de 2013, teniendo contratos de equipamiento posteriores a esa fecha. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-08-06 | [14 empty] | 414790 | 998 | 415788 | 415789 | -1 | El 12-07-2012 por medio de resolución exenta Nº015/2967 se aprueba contrato de ejecución de obras ¿Reposición de Jardín Infantil Principito de Los Ángeles Código BIP 301000354-0 entre la JUNJI y Mayor por un monto de 382.213.274.- IVA incluido. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 654 | 654 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El certificado de recepción de obras menciona una superficie de 689 mt2. | no se especifican modificaciones a la superficie de construccion recomendada. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria JUNJI | 12/08/13 | Certificado de Recepción Definitiva de Reconstrucción de Edificación Dañada a consecuencia de una Catástrofe Nº 139/2014 | 21/04/14 | SI | 28/10/13 | Actualmente no existen mayores inconvenientes en la operatividad del jardín |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4070000% | 4070000% | 0 | 4076600% | 66 | 4115500% | 389 | 4109600% |  | 4109600% |  | 4109900% | 3 | 4120500% | 106 | 505 | 505 | SE CORRIGEN LAS FECHAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | [23 empty] | 0 | 29557 | 0 | 0 | 1269 | 359335 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 392661 | 0 | 29557 | 0 | 0 | 1269 | 359335 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 392661 | LOS RESULTADOS DE RS SE OBTUVIERON CON FECHA 06/06/2012 Y LLEVADOS A MONEDA IDI DEL AÑO 2012 CORRESPONDEN EFECTIVAMENTE A LOS M404.342. DECRETO QUE IDENTIFICA PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL 1158 CON FECHA 11/08/2011. EL MONTO DE RS QUE DA ORIGEN A EJECUCIÓN EQUIVALE A M$404.342 IDENTIFICADO EN DECRETO 289 DEL 24 DE FEBRERO DEL 2012. | 0 | 29889 | 0 | 0 | 998 | 382213 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 415788 | EN EQUIPAMIENTO SE SUCRIBIERON 15 CONTRATOS: EN AÑO 2012 FUERON LOS SIGUIENTES: LAS PATAGUAS M$125, GLADIS CACERES M$7.022, MELMAN M$13.543, FAYMO M$262, VITALIA ZÚÑIGA M$62, JESUS GRACIA M$1.319, TODOS EN DICIEMBRE. EN AÑO 2013, LOS CONTRATOS SUSCRITOS FUERON: FAYMO M$348, GLADIS CÁCERES M$1.160, JUAN AZCORBEBEITIA M$730 HAGELIN M$ 2.187, AUKINKO M$500, LAS PATAGUAS M$1.355, MOREIRA Y SOTO CÍA LTDA M$579 MELMAN M$ 583 Y SILCOSIL M$114, TODOS EN NOVIEMBRE. EN OTROS GASTOS SE SUSCRIBIÓN UN CONTRARO EN AÑO 2012 CON CONSTRUCTORA MAYOR POR M$ 2.688 EN MES DE AGOSTO AÑO 2012. EN OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ LICITACIÓN A CONSTRUCTORA MAYOR LIMITADA EN RESOLUCIÓN 2668 CON FECHA 28/06/2012. EL CONTRATO FUE SUSCRITO CON FECHA 06/07/2012 POR UN VALOR DE M$382.213. | 0 | 29889 | 0 | 0 | 998 | 382213 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 415788 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 29888 | 0 | 0 | 999 | 382214 | 0 | 0 | 2688 | 0 | 415789 | 0 | 32417 | 0 | 0 | 1081 | 412659 | 0 | 0 | 2939 | 0 | 449096 | LOS GASTOS EN EQUIPAMIENTO SE SE EFECTUARON ENTRE LOS PERIODOS 2012 Y 2014, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: AÑO 2012: VITALIA ZÚÑIGA M$62, JESUS GRACIA M$1.319,MELMAN M$13.543, LAS PATAGUAS M$125, FAYMO M$262 Y GLADIS CÁCERES M$7.022, TODOS EN DICIEMBRE. EN AÑO 2013, LOS PAGOS QUE SE REALIZARON FUERON PARA M$AUKINKO M$500, GLADIS CÁCERES M$1.160, MELMAN M$583 Y JUAN AZCORBEBEITIA M$730, TODOS EJECUTADOS EN DICIEMBRE. EN AÑO 2014: MOREIRA Y SOTO CIA LTDA M$579, FAYMO M$348, SILCOSIL M$114, Y HAGELIN M$2.187 EN MES DE FEBRERO, Y FINALMENTE UN PAGO A LAS PATAGUAS POR M$1.355 EN MES DE JUNIO. EN OTROS GASTOS LA EJECUCIÓN SE CONCRETÓ EN AÑO 2012 CON UN PAGO A CONSTRUCTORA MAYOR POR M$2.688 EN MES DE AGOSTO. EL GASTO VINCULADO A CONTRATO POR OBRAS CIVILES SE EFECTUÓ EN CUATRO PAGOS DURANTE AÑO 2013: M$225.582 EL 27 DE MAYO, M$77.456 EL 24 DE JUNIO, M$3.233 EL 05 DE SEPTIEMBRE, Y M$24.458 EL 26 DE DICIEMBRE. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON SIGFE. | [15 empty] | 0 | 46902.1043 | 0 | 0 | 2013.1743 | 570205.9913 | 0 | 0 | 3966.9789 | 0 | 623088.2488 | 0 | 0 | 43937.6646 | 0 | 0 | 1459.9562 | 563947.8797 | 0 | 0 | 3965.6296 | 0 | 613311.13 | 0 | 43743.3636 | 0 | 0 | 1459.9562 | 556804.619 | 0 | 0 | 3965.6296 | 0 | 605973.5684 | -1.5691 | -2.7468 | -2.3503 | -1.1964 |  | 926.5651 | 851.3832 | los montos gastados se ajustan bastante a los montos recomendados, excepto el item de gastos administrativos que presenta un gasto menor a lo recomendado en 27% , sin embargo dado el monto involucrado, no se estima relevante. El proyecto presenta un gasto real inferior al monto recomendado, dentro del rango esperable del 10% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Dado que el proyecto fue recomendado como proyecto de reconstruccion de acuerdo a las instrucciones especificadas en ord 1803/2010 de MIDEPLAN, no se solicito calculo de indicador ni los antecedentes minimos para su calculo, por lo que no es posible analizar variaciones. | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado en cuanto a magnitud, sin presentar modificaciones. los montos contratados y gastados tienen una variacion negativa respecto a los montos recomendados, menor al 10% En cuanto a los plazos, dado que el proyecto corresponde a reconstruccion, la unidad tecnica hizo esfuerzos por ejecutar rapidamente las obras para volver a entregar a los niños condiciones adecuadas, sin embargo la adquisicion del equipamiento duro mas de 17meses, lo que se considera excesivo, sin encontrarse justificacion para ello. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100356-0 | REPOSICION REPOSICION DE JARDIN INFANTIL JUNJI MATIAS COUSIÑO DE LOTA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | LOTA | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO REPONER EL JARDIN INFANTIL MATIAS COUSIÑO DE LOTA, EL CUAL FUE SEVERAMENTE DAÑADO EN SU ESTRUCTURA POR EL TERREMOTO 2010, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA. | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27F2010 EL ACTUAL JARDÍN INFANTIL SUFRIÓ SEVEROS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA SE PRETENDE RECONSTRUIR UN ESTABLECIMIENTO QUE CONTEMPLA TODOS LOS RECINTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES DEL SECTOR. EL JARDÍN ES DE 709,4 M2 EN UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE DOS NIVELES. EN PRIMER PISO DE ALBAÑILERÍA CONFINADA COMO ESTRUCTURA DE MUROS PERIMETRALES Y EN TABIQUES METALCON. EN EL SEGÚN PISO METALCON COMO ESTRUCTURA RESISTENTE. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA VARIOS RECINTOS: SALA DE ACTIVIDADES (SALA CUNA Y NIVEL MEDIO), SALA DE MUDAS Y SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, PATIO CUBIERTO, COCINA, COCINA DE LECHE, COCINA DE PREPREPARADOS, OFICINA, SALA DE REUNIONES, SALA DE COMPUTACIÓN, PATIOS DE SERVICIO, PRIVADO Y DE JUEGOS. EL ESTABLECIMIENTO ATENDERÁ 36 LACTANTES EN 2 SALAS CUNAS DE 16(46,4 M2) Y 20(55,75 M2) LACTANTES RESPECTIVAMENTE; Y 64 PÁRVULOS EN 2 SALAS DE NIVELES MEDIOS DE 32 DE ENTRE 47,9 A 45,7 M2. | 100 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 4 | 16 | Las variaciones que existen se debe a que la gestión de compras se ejecutó evaluando el avance de las obras con el fin de contar con el equipamiento en los plazos en que se pudiera utilizar el establecimiento. | 300 | [8 empty] | 12 | 17 | Las variaciones que se contemplan se debe a que el proyecto contempló 2 contratos de obras y el segundo contrato tuvo 2 aumentos de plazo por lo cual influyó directamente en el periodo contemplado en los gastos administrativos. | 41.6667 | 12 | 22 | El proyecto tuvo 2 contratos donde el primero se aprobó por resolución exenta el 26-12-2012, Sin embargo a este contrato se le puso término por incumplimiento de parte de la empresa contratista. Donde posteriormente se procedió a una nueva contratación donde la nueva fecha de entrega de terreno fue el 20-12-12 con un plazo de 170 días donde se aprobaron 2 aumentos de obras el primero por 85 días y el segundo por 45 días. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 3 | 0 | contingencia del proyecto | -100 | 12 | 12 | 28 | 28 | 0 | Causales primer aumento de plazo: Haber comenzado trabajo realizados por otra empresa tomando pleno conocimiento de las condiciones del terreno, ya que en el intertando de la visita de terreno a la entrega de terreno hubieron robos de materiales. Reevaluación de la estructura soportante a solicitud del ITO de la obra. Entrega de un nuevo diseño de cubierta. Causales segundo aumento:Modificaciones en los proyectos de ingeniería, lo que llevó cambio del diseño arquitectónico de la cubierta y la materialidad, la existencia de indefiniciones en las factibilidades de ESSBIO que impidió la materialización de las conexiones de alcantarillado, la ocurrencia de temporales que sacudieron la zona de ejecución de la obra, los que imposibilitaron su normal desarrollo. | 133.3333 | 133.3333 | Aumenta el plazo de ejecución de obras en 5 mese de acuerdo a los programado, esto se explica porque se puso término al primer contrato de obras por incumplimiento y se realizó una segunda licitación para dar el término al proyecto. En el ítem de equipamiento el periodo de ejecución es de 16 meses, 12 mayor a lo programado. El plazo total de ejecución es de 28 meses, 16 meses más de lo aprobado, esto se explica principalmente por la demora en la adquisición del equipamiento, la unidad técnica no da explicaciones por estos mayores plazos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2011-12-27 | [14 empty] | 409481 | 366 | 409847 | 411303 | -1456 | El 26-12-2011 por medio de resolución exenta Nº015/5023 se aprueba contrato de ejecución de obras ¿Reposición de Jardín Infantil Matías Cousiño Código BIP 301000356-0 entre la JUNJI y constructora Soto & Briceño Limitada por un monto de 323.669.305.- IVA incluido. El 03-05-2012 se dispone el término de contrato entre JUNJI y constructora Soto & Briceño Limitada por incumplimiento de las obras según lo contratado. El 05-12-2012 por medio de resolución exenta Nº015/5642 se aprueba contrato de ejecución de obras ¿Reposición de Jardín Infantil Matías Cousiño Código BIP 301000356-0 entre la JUNJI y constructora Alto Sur Limitada por un monto de 313.817.915.- IVA incluido El 25-09-2014 por medio de resolución exenta Nº015/2046 se autoriza obras extraordinarias y ordena pago, respecto de reposición de Jardín Infantil Matías Cousiño, por un total de $7.013.605. El 26-12-2014 por medio de resolución exenta Nº015/3295 se menciona la aplicación de multa al proveedor Constructora Alto Sur Limitada, por atraso en la entrega del jardín infantil Matías Cousiño por un monto de $19.681.261. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 709 | 709 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron variaciones en las magnitudes propuestas a las finalmente construidas | No se presenta diferencias en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria JUNJI | 11/04/14 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación Nº14 | 16/10/14 | SI | 01/12/14 | Actualmente no existen mayores inconvenientes en la operatividad del jardín |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION |  |  |  |  | 4070000% | 4070000% | 0 | 4076600% | 66 | 4117900% | 413 | 4090000% |  | 4090000% |  | 4090300% | 3 | 4119300% | 290 | 493 | 493 | SE CORRIGEN LAS FECHAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | [23 empty] | 0 | 20280 | 0 | 0 | 359 | 332602 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 354741 | 0 | 20280 | 0 | 0 | 359 | 332602 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 354741 | OS RESULTADOS DE RS SE OBTUVIERON CON FECHA 06/06/2011 Y LLEVADOS A MONEDA IDI DEL AÑO 2012 CORRESPONDEN EFECTIVAMENTE A LOS M$354.741. DECRETO QUE IDENTIFICA PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL 1158 CON FECHA 11/08/2011 Y POR RS QUE DA ORIGEN A EJECUCIÓN EQUIVALE A M$354.741. | 0 | 20674 | 0 | 0 | 366 | 388867 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 411364 | EN EQUIPAMIENTO SE SUCRIBIERON 14 CONTRATOS: CINCO DE ELLOS FUERON EN 2012: MELMAN M$9.118, JESUS GRACIA M$444, GLADIS CÁCERES M$5.056, FAYMO M$131, VITALIA ZÚÑIGA M$62,. LOS OTROS NUEVE SE SUSCRIBIERON EN AÑO 2013: AUKINKO M$361, JUAN AZCORBEBEITIA M$623, SILCOSIL M$114, MELMAN M$272, LAS PATAGUAS M$1.078, HAGELIN M$1.228, FAYMO M$230, GLADIS CACERES M$1.523, MOREIRA Y SOTO M$434. EN OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ LICITACIÓN A CONSTRUCTORA SOTO & BRICEÑO LTDA. EN RESOLUCIÓN 4906 CON FECHA 16/12/2011. EL CONTRATO FUE SUSCRITO CON FECHA 23/12/2011 POR UN VALOR DE M$323.669.305. INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO OBLIGA A GENERAR Res.Ex.4323 (28/09/2012), se acoge recurso de revisión y se tiene por aprobada liquidación que se indica el pago respectivo al contratista de la obra. BAJO RES. EX N°5373 (21/11/2012) SE ADJUDICA CONTRATO CON CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA. SEGUNDO CONTRATO SE SUSCRIBE CON FECHA 30 DE NOVIEMBRE POR UN MONTO TOTAL DE M$313 .818. MEDIANTE RES. EX 1827 (30/08/2013) SE OTORGA AUMENTO DE PLAZO EN 85 DÍAS A CONSTRUCTORA ALTO SUR. POSTERIORMENTE SE SOLICITA OTRO AUMENTO DE PLAZO EN 45 DÍAS MEDIANTE RES. EX 2045 (25/09/2014). RES. EX. 2046 (25/09/2014) AUTORIZA OBRAS EXTRAORDINARIAS POR M$7.014. FINALMENTE EN RES. EX. 3295 (26/12/2014) SE APLICA MULTA DE M$19.681 POR ATRASO EN ENTREGA DE PROYECTO. EN OTROS GASTOS SE SUSCRIBE CONTRATO CON IVAN RIFO ZAPATA CONST. ESTRUC.Y SS. EIRL POR UN TOTAL DE M$1.457 | 0 | 20673 | 0 | 0 | 366 | 388807 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 411303 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 20673 | 0 | 0 | 366 | 388807 | 0 | 0 | 1457 | 0 | 411303 | 0 | 22415 | 0 | 0 | 397 | 418873 | 0 | 0 | 1664 | 0 | 443349 | LOS GASTOS EN EQUIPAMIENTO SE SE EFECTUARON CINCO EN PERIODO 2012, SEGÚN SIGUIENTE DETALLE: MELMAN M$9.118 EL 26 DE DICIEMBRE, JESUS GRACIA M$444 EL 27 DE DICIEMBRE, GLADIS CÁCERES M$5.056 EL 20 DE DICIEMBRE, FAYMO M$131 EL 27 DE DICIEMBRE Y VITALIA ZÚÑIGA M$62 EL 26 DE DICIEMBRE. CUATRO GASTOS SE CONCRETARON EN AÑO 2013: AUKINKO M$361 EL 19 DE DICIEMBRE, JUAN AZCORBEBEITIA M$623 EL 12 DE DICIEMBRE, MELMAN M$272 EL 11 DE DICIEMBRE, GLADIS CACERES M$1.523 EL 24 DE DICIEMBRE. LOS OTROS GASTOS SE REFLEJARON EN AÑO 2014: SILCOSIL M$114, FAYMO M$230 Y MOREIRA Y SOTO M$434 EL 11 DE MARZO, LAS PATAGUAS M$1.078 EL 10 DE ABRIL Y HAGELIN M$1.228 EL 26 DE MARZO. NO PRESENTA DIFERENCIAS CON SIGFE. EL GASTO VINCULADO A CONTRATO POR OBRAS CIVILES SE EFECTUÓ EN UN PAGO PARA PRIMER CONTRATO LIQUIDADO: M$67.977 EL11 DE OCTUBRE DEL AÑO 2012. LOS GASTOS VINCULADOS A SEGUNDO CONTRATO DE OBRAS CIVILES SON LOS SIGUIENTES: SIETE PAGOS EN AÑO 2013 M$24.051 CON FECHA 20 DE FEBRERO, M$47.273 EL 24 DE JUNIO, M$41.804 EL 25 DE JULIO, M$63.953 EL 27 DE AGOSTO, M$35.112 EL 26 DE SEPTIEMBRE, M$30.777 EL 18 DE NOVIEMBRE, M$21.194 EL 13 DE DIEMBRE Y M$20.034 EL 19 DE DIECIEMBRE. EN AÑO 2014 SE PRESENTARON LOS SIGUIENTES GASTOS: M$7.014 EL 28 DE OCTUBRE Y 21.698 EL 26 DE DICIEMBRE. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON SIGFE. EL GASTO IMPUTADO EN OTROS GASTOS SE EFECTUÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 POR UN TOTAL DE M$1.457. NO SE ENCUENTRA REFLEGADO ESTE GASTO EN PLATAFORMA BIP. | [15 empty] | 0 | 32181.1044 | 0 | 0 | 569.4099 | 527784.954 | 0 | 0 | 2380.1873 | 0 | 562915.6555 | 0 | 0 | 30377.0735 | 0 | 0 | 535.6771 | 578219.5585 | 0 | 0 | 2245.2561 | 0 | 611377.5652 | 0 | 30246.1902 | 0 | 0 | 535.6771 | 565191.9458 | 0 | 0 | 2245.2561 | 0 | 598219.0692 | 8.6091 | 6.2715 | 7.0875 | -2.1523 |  | 843.7505 | 797.1678 | Los montos no presentan grandes desviaciones con lo aprobado. La mayor diferencia se deben a mayores montos en las obras contratadas, esto se explica por una segunda licitación que se realizó debido al término de contrato con la primera empresa adjudicada. Los otros gastos corresponden a obras de contingencia requeridas para habilitar módulos para atender a los niños mientras se repone el jardín. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto se recomendó en el contexto de sismo de febrero del 2010 de acuerdo a la flexibilidad de procedimientos por lo que no se calculaba los indicadores de rentabilidad | No se presentan diferencias importantes tanto en montos como en magnitud del proyecto. Los montos contratados son un 9,6% mayor a lo aprobado. En los plazos se presentan grandes diferencias con lo planificado, debido principalmente por la demora en la adquisición de los equipos. Se pone fin al contrato de la primera empresa encargada de las obras por incumplimiento por parte de la empresa, se debe realizar una segunda licitación para dar términos al proyecto. Aún así los montos y plazos de obras no difieren en forma importante. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100358-0 | REPOSICION REPOSICION DE JARDIN INFANTIL JUNJI BALDOMERO LILLO DE LOTA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | LOTA | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECTORIAL | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO REPONER EL JARDIN INFANTIL BALDOMERO LILLO DE LOTA, EL CUAL FUE SEVERAMENTE DAÑADO EN SU ESTRUCTURA POR EL TERREMOTO 2010, CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LO ANTES POSIBLE LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA. | DEBIDO AL TERREMOTO DEL 27F2010 EL ACTUAL JARDÍN INFANTIL SUFRIÓ SEVEROS DAÑOS EN SU ESTRUCTURA. PARA RECUPERAR LA CAPACIDAD DE ATENCIÓN PERDIDA SE PRETENDE RECONSTRUIR UN ESTABLECIMIENTO QUE CONTEMPLA TODOS LOS RECINTOS NORMATIVOS NECESARIOS PARA UNA ADECUADA ATENCIÓN DE LOS NIÑOS MÁS VULNERABLES DEL SECTOR. EL JARDÍN ES DE 694,2 M2 EN UNA EDIFICACIÓN NUEVA DE DOS NIVELES. EN PRIMER PISO DE ALBAÑILERÍA CONFINADA COMO ESTRUCTURA DE MUROS PERIMETRALES Y EN TABIQUES METALCON. EN EL SEGÚN PISO METALCON COMO ESTRUCTURA RESISTENTE. EL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO CONSIDERA VARIOS RECINTOS: SALA DE ACTIVIDADES (SALA CUNA Y NIVEL MEDIO), SALA DE MUDAS Y SALA DE HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, PATIO CUBIERTO, COCINA, COCINA DE LECHE, COCINA DE PREPREPARADOS, OFICINA, SALA DE REUNIONES, SALA DE COMPUTACIÓN, PATIOS DE SERVICIO, PRIVADO Y DE JUEGOS. EL ESTABLECIMIENTO ATENDERÁ 28 LACTANTES EN 2 SALAS CUNAS DE 14(47,74 M2), 14(47,74 M2) LACTANTES RESPECTIVAMENTE; Y 64 PÁRVULOS EN 2 SALAS DE NIVELES MEDIOS DE 32 DE ENTRE 47,74 M2. | 92 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 | [6 empty] | 3 | 16 | Las variaciones que existen se debe a que la gestión de compras se ejecutó evaluando el avance de las obras con el fin de contar con el equipamiento en los plazos en que se pudiera utilizar el establecimiento. | 433.3333 | [8 empty] | 11 | 13 | Las variaciones que se contemplan se debe a que el proyecto contempló 2 contratos de obras y el segundo contrato tuvo 2 aumentos de plazo por lo cual influyó directamente en el periodo contemplado en los gastos administrativos. | 18.1818 | 11 | 22 | La obra contempló 2 aumentos del plazo. El primer aumento aprobado por resolución exenta Nº 1828 del 30 de agosto de 2013 por un plazo de 75 días y el segundo aprobado por resolución exenta Nº 2065 del 26-09-2014 por un periodo de 45 días. | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [24 empty] | 3 | 0 | Los gastos de contingencia fueron enmarcados en una fecha y el pago se efectuó en un sólo día. | -100 | 11 | 11 | 28 | 28 | 0 | Causales primer aumento de plazo: Haber comenzado trabajo realizados por otra empresa tomando pleno conocimiento de las condiciones del terreno, ya que en el intertando de la visita de terreno a la entrega de terreno hubieron robos de materiales. Reevaluación de la estructura soportante a solicitud del ITO de la obra. Entrega de un nuevo diseño de cubierta. | 154.5455 | 154.5455 | Aumenta el plazo de ejecución de obras en 11 meses de acuerdo a lo programado, esto se explica porque se puso término al primer contrato de obras por incumplimiento, se realizó una segunda licitación para dar el término al proyecto. Además se modificó la estructura soportante de acuerdo a solicitud del ITO En el ítem de equipamiento el periodo de ejecución es de 16 meses, 13 mayor a lo programado. El plazo total de ejecución es de 28 meses, 17 meses más de lo aprobado, esto se explica principalmente por la demora en la adquisición del equipamiento. Por término de contrato de la empresa encargada de las obras y modificaciones del proyecto durante su ejecución. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-01-04 | [14 empty] | 411188 | 1751 | 412939 | 412941 | -2 | El 26-12-2011 por medio de resolución exenta Nº015/5024 se aprueba contrato de ejecución de obras Reposición de Jardín Infantil Baldomero de Lillo Código BIP 301000358-0 entre la JUNJI y constructora Soto & Briceño Limitada por un monto de 350.175.069.- IVA incluido. El 03-05-2012 por resolución exenta Nº015/1566 se dispone el término de contrato entre JUNJI y constructora Soto & Briceño Limitada por incumplimiento de las obras según lo contratado. El 14-11-2012 por medio de resolución exenta Nº015/506 se aprueba contrato de ejecución de obras ¿Reposición de Jardín Infantil Baldomero Lillo Código BIP 301000358-0 entre la JUNJI y constructora Alto Sur Limitada por un monto de 351.430.736.- IVA incluido El 26-12-2014 por medio de resolución exenta Nº015/3296 se menciona la aplicación de multa al proveedor Constructora Alto Sur Limitada, por atraso en la entrega del jardín infantil Matías Cousiño por un monto de $11.222.158. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 694 | 694 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron variaciones en las magnitudes propuestas a las finalmente construidas | No se presenta diferencias en la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Acta de Recepción Provisoria JUNJI. | 24/01/14 | Certificado de Recepción Definitiva de Obras de Edificación Nº 13 | 16/10/14 | SI | 04/12/14 | Actualmente no existen mayores inconvenientes en la operatividad del jardín |  | En Operación |  | CRISTIAN CASTILLO CUEVAS | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES VIII REGION |  |  |  |  | 4070000% | 4070000% | 0 | 4076600% | 66 | 4105400% | 288 | 4090000% |  | 4090000% |  | 4090300% | 3 | 4099400% | 91 | 294 | 294 | SE CORRIGEN LAS FECHAS DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA. | [23 empty] | 0 | 18424 | 0 | 0 | 341 | 351487 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 371752 | 0 | 18424 | 0 | 0 | 341 | 351487 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 371752 | LOS RESULTADOS DE RS SE OBTUVIERON CON FECHA 06/06/2011 Y LLEVADOS A MONEDA IDI DEL AÑO 2011 CORRESPONDEN A LOS M$371.752. DECRETO QUE IDENTIFICA PRIMERA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE AL 1158 CON FECHA 11/08/2011 Y POR TANTO EL MONTO DE RS QUE DA ORIGEN A EJECUCIÓN EQUIVALE A M$371.752 | 0 | 18776 | 0 | 0 | 350 | 392415 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 412942 | EN EQUIPAMIENTO SE SUCRIBIERON 11 CONTRATOS: GLADIS CACERES M$4.615, MELMAN M$8.792, VITALIA ZÚÑIGA M$62, MELMAN M$194, HAGELIN M$1.075, LAS PATAGUAS M$1.078, AUKINKO M$433, JUAN AZCORBEBEITIA M$623, GLADIS CACERES M$1.122, FAYMO M$348, MOREIRA Y SOTO CIA M$434. EN OBRAS CIVILES SE ADJUDICÓ LICITACIÓN A CONSTRUCTORA SOTO & BRICEÑO LTDA. EN RESOLUCIÓN 4907 CON FECHA 16/12/2011. EL PRIMER CONTRATO FUE SUSCRITO CON FECHA 23/12/2011 POR UN VALOR DE M$350.175. POSTERIORMENTE, BAJO Res.Ex.4053 (05/09/2012) se acoge recurso de revisión y se tiene por aprobada liquidación DE CONTRATO, ORDENANDOSE EL pago respectivo al contratista de la obra. SEGUNDO ADJUDICACIÓN SE HIZO EFECTIVA MEDIANTE RESOLUCIÓN 4560 CON FECHA 10 DE OCTUBRE 2012 A CONSTRUCTORA ALTO SUR LTDA. SEGUNDO CONTRATO FUE SUSCRTO CON FECHA 13 DE NOVIEMBRE DEL 2012 POR UN VALOR DE M$351.431. RESOLUCIÓN 1828 DEL 30 DE AGOSTO DEL 2013 AUTORIZA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE ENTREGA DE OBRA EN 75 DÍAS. RESOLUCIÓN 2065 DE 26 DE SEPTTIEMBRE DE 2014 AUTORIZA AUMENTO DE PLAZO EN 45 DÍAS PARA LA ENTREGA DE OBRAS. FINALMENTE, MEDIANTE RESOLUCIÓN 3296 DE 26 DE DICIEMBRE DE 2014 SE APLICA MULTA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO A PROVEEDOR POR UN MONTO TOTAL DE M$11.222. EN OTROS GASTOS SE SUSCRIBE CONTRATO CON MUEBLES CYTY POR UN VALOR DE M$1.401. | 0 | 18775 | 0 | 0 | 350 | 392413 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 412939 | -2 | BIP = SIGFE | 0 | 18776 | 0 | 0 | 350 | 392414 | 0 | 0 | 1401 | 0 | 412941 | 0 | 20365 | 0 | 0 | 379 | 422743 | 0 | 0 | 1532 | 0 | 445019 | LOS GASTOS EN EQUIPAMIENTO SE SE EFECTUARON DE LA SIGUIENTE MANERA: TRES EN PERIODO 2012, GLADIS CACERES M$4.615 EL 20 DE DIC 2012, MELMAN M$8.792 EL 27 DE DIC 2012 Y VITALIA ZÚÑIGA M$62 EL 26 DE DIC 2012. EN AÑO 2013 SE EJECUTARON SEIS GASTOS, MELMAN M$194 EL 11 DE DIC 2013, AUKINKO M$433 EL 19 DE DIC 2013, JUAN AZCORBEBEITIA M$623 EL 12 DE DIC 2013, GLADIS CACERES M$1.122 EL 24 DE DIC 2013 Y FAYMO M$348 EL 24 DE DIC 2013. FINALMENTE, EN PERIODO 2014 SE EJECUTARON TRES GASTOS, HAGELIN M$1.075 EL 26 DE MARZ 2014, LAS PATAGUAS M$1.078 EL 10 DE ABRIL 2014 Y MOREIRA Y SOTO CIA M$434 EL 11 DE MARZ 2014. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON SIGFE EN CUANTO A MONTO, SÓLO UNA EN PERIODO INFORMADO DE LAS PATAGUAS QUE FUE EJECUTADO EN ABRIL EN VEZ DE OCTUBRE. EL GASTO VINCULADO A PRIMER CONTRATO POR OBRAS CIVILES SE EFECTUÓ EN UN PAGO PARA AÑO 2012: M$40.984 EL 11 DE COCTUBRE. LOS GASTOS DE SEGUNDO CONTRATO SE CONCRETARON EN PAGOS: SIETE EN AÑO 2013, M$19.619 EL 20 DE FEBRERO, M$100.783 EL 24 DE JUNIO, M$74.526 EL 25 DE JULIO, M$18.631 EL 27 DE AGOSTO, 71.450 EL 26 DE SEPTIEMBRE, M$20.662 EL 18 DE NOVIEMBRE, M$14.628 EL 13 DE DICIEMBRE Y M$7.699 EL 19 DE DICIEMBRE. FINALMENTE, LOS GASTOS EN AÑO 2014 FUERON M$5.904 EL 27 DE MAYO, Y M$17.527 EL 26 DE DICIEMBRE. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON SIGFE EN CUANTO A MONTO, SÓLO UNA EN PERIODO INFORMADO, QUE SEÑALÓ UNA EJECUCIÓN EN PLATAFORMA BIP PARA AÑO 2014 EN OCTUBRE EN VEZ DE MAYO COMO LO SEÑALA SIGFE. EL GASTO VINCULADO A OTROS GASTOS SE EFECTUÓ EL 17 DE JULIO DE 2012 POR UN VALOR DE M$1.401. NO SE PRESENTAN DIFERENCIAS CON SIGFE. | [15 empty] | 0 | 29235.5551 | 0 | 0 | 541.0743 | 557751.8364 | 0 | 0 | 2380.1873 | 0 | 589908.6531 | 0 | 0 | 27589.3937 | 0 | 0 | 511.3895 | 581685.9425 | 0 | 0 | 2067.1468 | 0 | 611853.8725 | 0 | 27478.7501 | 0 | 0 | 511.3895 | 570409.7375 | 0 | 0 | 2067.1468 | 0 | 600467.0239 | 3.7201 | 1.7898 | 2.2695 | -1.861 |  | 865.2263 | 821.916 | Los montos no presentan grandes desviaciones con lo aprobado. Los otros gastos corresponden a obras de contingencia requeridas para habilitar módulos para atender a los niños mientras se repone el jardín, estos tuvieron la mayor variación con respecto a lo recomendado de -13%, siendo lo gastado menor a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta revaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | El proyecto se recomendó en el contexto de sismo de febrero del 2010 de acuerdo a la flexibilidad de procedimientos por lo que no se calculaba los indicadores de rentabilidad. | No se presentan diferencias importantes tanto en montos como en la magnitud del proyecto. En los plazos se presentan diferencias con lo planificado, debido principalmente por la demora en la adquisición de los equipos y los mayores plazos de ejecución, estos se explican al término del contrato de la empresa encargada de las obras por incumplimiento de contrato, además existieron modificaciones del proyecto durante su ejecución. El ítem otros gastos corresponde a recursos requeridos para habilitar módulos para atender a los niños mientras se repone el recinto principal. Estas obras se realizan 7 meses después de comenzadas la obras. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103232-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION ESPACIOS PUBLICOS EJES CIVICOS DE TALCAHUANO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN BORDE COSTERO REGIÓN DEL BIO BIO, PLANTEA PARA LA COMUNA DE TALCAHUANO, RECUPERAR URBANÍSTICA Y ESTRATEGICAMENTE LOS EJES CIVICOS COMPUESTOS POR LAS CALLES SAN MARTIN, BULNES, SARGENTO ALDEA, ANIBAL PINTO Y MAIPU, ENTRE LA PLAZA DE ARMAS Y LA CALLE BLANCO ENCALADA | ESTE PROYECTO CONSIDERA LA REMODELACION DEL ESPACIO PUBLICO DEL CENTRO CIVICO DE LA CIUDAD DE TALCAHUANO, CONFORMADO POR LOS EJES VIALES BULNES Y SAN MARTIN DESDE SARGENTO ALDEA HASTA CALLE BLANCO ENCALADA; TAMBIEN LA CALLE SARGENTO ALDEA ENTRE BULNES Y SAN MARTIN Y LA CALLE ANIBAL PINTO ENTRE BULNES Y LA PLAZOLETA EL QUIJOTE, DE MANERA DE TRANSFORMAR ESTA ULTIMA EN UN BOULEVARD CULTURAL; FINALMENTE TAMBIEN SE INCORPORA DENTRO DE ESTE PROYECTO EL PASEO PEATONAL MAIPU, ENTRE COLON Y BLANCO ENCALADA. LAS OBRAS COMPRENDEN AREAS DE CIRCULACION VEHICULAR DE ADOCRETOS Y DE ADOQUINES EN LAS INTERSECCIONES CON CALLE COLON (4.365 M2), MAS AREAS DE CIRCULACION PEATONAL DE BALDOSAS Y HORMIGON DE COLOR (7.346 M2), CON AREAS DE PROTECCION DIFERENCIADA Y ESPACIOS DE PERMANENCIA, QUE INCLUYEN BANCOS, JARDINERAS, MOBILIARIO ARQUITECTONICO, KIOSCOS Y FINALMENTE SE CONSIDERA ILUMINACION EN TODAS LAS VIAS. | 164547 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 12 | 15 | Se realizaron 14 contratos de Personal a Honorarios: María Grandon Alvial para Asesoria Técnica por 183 dias corridos Mauricio Gonzalez Muños para Asesoria Técnica por 152 dias corridos Dina Grandon Sanhueza para Asesoria Técnica por 183 dias corridos Susana Toloza Chamorro para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Jessica Osben Vega para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Pedro San Martin Osses para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Manuel Hernandez Toledo para Asesoria Técnica por 90 dias corridos Hellmut Villegas Retamal para Asesoría Técnica por 90 días corridos Sebastian Opazo Coronado para Asesoría Técnica por 90 días corridos Jorge Retamales Leiva para Asesoría Técnica por 90 días corridos Pablo Parra Molina para Asesoría Técnica por 90 días corridos Adriana Jerez Barra para Asesoría Técnica por 90 días corridos Carolina Contreras Garcia para Asesoría Técnica por 60 días corridos Andrea Briones Benitez para Asesoría Técnica por 60 días corridos | 25 | [12 empty] | 6 | 31 | El gasto se ejecutó entre los meses de Diciembre 2011 y Julio 2014. | 416.6667 | 10 | 24 | 3 contratos adjudicados: -Alejandro Vera Arias, con un plazo de ejecucion de 300 dias corridos Contrato liquidado con cargo por incumplimiento grave del contratista consistente en 25 días de paralización de faenas y además, incumplimiento en orden a retomar la ejecución de las obras. -Richard Figueroa Burgos, con un plazo de ejecución de 120 días corridos. Se amplia el plazo según la Res. 1181 del 31/03/2014 que otorga 36 dias corridos para ejecutar Aumentos de Obras (Pavimentacion Hormigón, Aceras de Baldosas, Canaleta prefabricada de Hormigón, Cámara tipo B) y de Obras Extraordinarias (Pavimentacion de Baldosas, Baldosas lisas de color azul, Tubos de PVC, Construccion de pavimentos con adoquines tipo piedra, adocretos de Color Negro). -Richard Figueroa Burgos, con un plazo de ejecución de 120 dias corridos. | 140 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 35 | 36 | 1 | Se contratan Obras de emergencia para el Proyecto de Aguas Lluvias y su posterior pavimentacion dado que son obras que no se encontraban contempladas en el contrato original, con la finalidad de habilitar el tránsito peatonal y vehicular, dejar operativa y en buen funcionamiento las áreas del comercio que se han visto gravemente afectadas, con el despido de trabajadores y una serie de problemas como la falta de estacionamientos y prohibiciones de acceso al libre tránsito vehicular y peatonal, además de la constante inseguridad que afecta, no tan solo a locatarios, sino que a peatones que día a día transitan por zonas riesgosas, con escombros, rupturas de suelo y accesos cerrados , los cuales pueden porducir accidentes físicos, así también, accidentes de tránsito. se necesitan realizar Obras extraordinarias como pavimentación de baldosas para atravieso de calzadas, necesarias para confinar adocretas en calle Sargento Aldea. Baldosas lisas de color azul, necesarias para permitir y dar continuidad a veredas conforme proyecto de Arquitectura, evitando dejar elementos provisorios que podrian ser peligrosos para el transito peatonal. Instalación de tubos de PVC, que permitirán conducir las aguas lluvias de las bajadas en las construcciones existentes hasta colector de aguas lluvias. Construcción de pavimentos con adoquines tipo piedra, con la finalidad de dar tránsito definitivo a la calle Sargento Aldea entre San Martín y Bulnes para uso vehicular. Es necesaria la instalacion de adocretos de color negro para dar continuidad a baldosas contratadas para veredas conforme proyecto de Arquitectura. Además se realizan Aumentos de Obras, como pavimentación de hormigón, dado que la instalacion de adoquin prismático, éste debe ser confinado con hormigón de acuerdo al proyecto. Con la finalidad de complementar la superficie de veredas, para tránsito definitivo de peatones, conforme lo observado en terreno, se aumenta en 760m2, distribuido conforme croquis enviado, considerando su instalacion de manera de ir cerrando tramos completos conforme al avance de la obra. Instalación de cámaras tipo b, para terminar de unir lo existente con la obra en ejecución. | 169.2308 | 176.9231 | LA GRAN DIFERENCIA QUE SE OBSERVA EN LOS PLAZOS, RECOMENDADO VS REAL SE DEBE A QUE LA OBRA TUVO LIQUIDACIÓN DE CONTRATO CON CARGO Y NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN LLEGANDO FINALMENTE CONTRATO DE TRATO DIRECTO. ADEMÁS SE GENERARON MODIFICACIONES DE CONTRATO POR AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTR. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-12-04 | [14 empty] | 2674641 | 1888 | 2676529 | 2676533 | -4 | e realizaron 14 contratos de Personal a Honorarios: María Grandon Alvial Res. 3615 del 13/06/2012 por $5.670.000.- Mauricio Gonzalez Muños Re. 3624 del 13/06/2012 por $4.500.000.- Dina Grandon Sanhueza Res. 3614 del 13/06/2012 por $4.095.000.- Susana Toloza Chamorro Res. 1254 del 17/05/2013 por $1.447.494.- Jessica Osben Vega Res. 1180 del 10/05/2013 por $3.090.000.- Pedro San Martin Osses Res. 1227 del 16/05/2013 por $1.271.970.- Manuel Hernandez Toledo Res. 1238 del 16/05/2013 por $4.148.205.- Hellmut Villegas Retamal Res. 1360 del 20/05/2013 por $3.000.000.- Sebastian Opazo Coronado Res. 1293 del 17/05/2013 por $2.205.000.- Jorge Retamales Leiva Res. 1357 del 20/05/2013 por $1.575.000.- Pablo Parra Molina Res. 1323 del 20/05/2013 por $3.708.000.- Adriana Jerez Barra Res. 1153 del 09/05/2013 por $2.700.000.- Carolina Contreras Garcia Res. 1440 del 23/05/2013 por $1.800.000.- Andrea Briones Benitez Res. 1268 del 17/05/2013 por $945.000.- 3 Contratos de Obras Civiles 1)Res. 121 del 30/08/2012 por $2.367.183.731.- Proyecto se liquida con cargo y se cancelan $1.580.141.000, del total, incluida indemnización. 2)Trato Directo Res. 5792 del 26/11/2013 por $196.401.841.- El contrato presenta modificaciones de contrato, aumentos de Obra por $39.231.122.- y Obras extraordinarias por $19.604.954.- 3)Trato Directo Res. 61 del 23/06/2014 por $799.119.665.- el contrato no presenta modificaciones de contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 11711 | 11711 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se considera: - AREAS DE CIRCULACION VEHICULAR DE ADOCRETOS Y DE ADOQUINES EN LAS INTERSECCIONES CON CALLE COLON 4.365 M2 - AREAS DE CIRCULACION PEATONAL DE BALDOSAS Y HORMIGON DE COLOR 7.346 M2 | no hubo variación en magnitudes | [12 empty] | No hay recepcion provisoria | 16/12/14 | Las recpeciones no tuvieron Observaciones | 16/12/14 | SI | 16/12/14 | El proyectop no presenta dificultades en su operacion. |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  |  |  | 4080700% | 4080700% | 0 | 4084200% | 35 | 4087800% | 36 | 4107300% | 195 | 4115100% | 273 | 4124700% | 96 | 4127400% | 27 | 467 | 467 | LA DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER GASTO ADMINISTRATIVO Y EL PRIMER CONTRATO SE DEBE A QUE SE TOMA LA DECISIÓN DE REEVALUAR DADO QUE EN LA PRIMERA LICITACIÓN HUBO UN SOLO OFERENTE, SE MODIFICA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA NUEVAMENTE LA REMODELACION DE ESTE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN SISMO 2010.- | [23 empty] | 39000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1781298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821498 | 39000 | 0 | 0 | 0 | 1200 | 1781298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821498 | EL PROYECTO PRESENTA UNA REEVALUACIÓN EL AÑO 2012 DADO QUE EN LA PRIMERA LICITACIÓN HUBO UN SOLO OFERENTE, SE MODIFICA EL PRESUPUESTO Y SE APRUEBA NUEVAMENTE LA REMODELACION DE ESTE ESPACIO PUBLICO EN EL MARCO DEL PROCESO DE RECONSTRUCCIÓN SISMO 2010.- | 40155 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 2634499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676541 | Se realizaron 14 contratos de Personal a Honorarios: María Grandon Alvial Res. 3615 del 13/06/2012 por $5.670.000.- Mauricio Gonzalez Muños Re. 3624 del 13/06/2012 por $4.500.000.- Dina Grandon Sanhueza Res. 3614 del 13/06/2012 por $4.095.000.- Susana Toloza Chamorro Res. 1254 del 17/05/2013 por $1.447.494.- Jessica Osben Vega Res. 1180 del 10/05/2013 por $3.090.000.- Pedro San Martin Osses Res. 1227 del 16/05/2013 por $1.271.970.- Manuel Hernandez Toledo Res. 1238 del 16/05/2013 por $4.148.205.- Hellmut Villegas Retamal Res. 1360 del 20/05/2013 por $3.000.000.- Sebastian Opazo Coronado Res. 1293 del 17/05/2013 por $2.205.000.- Jorge Retamales Leiva Res. 1357 del 20/05/2013 por $1.575.000.- Pablo Parra Molina Res. 1323 del 20/05/2013 por $3.708.000.- Adriana Jerez Barra Res. 1153 del 09/05/2013 por $2.700.000.- Carolina Contreras Garcia Res. 1440 del 23/05/2013 por $1.800.000.- Andrea Briones Benitez Res. 1268 del 17/05/2013 por $945.000.- 3 Contratos de Obras Civiles 1)Res. 121 del 30/08/2012 por $2.367.183.731.- Proyecto se liquida con cargo y se cancelan $1.580.141.000, del total, incluida indemnización. 2)Trato Directo Res. 5792 del 26/11/2013 por $196.401.841.- El contrato presenta modificaciones de contrato, aumentos de Obra por $39.231.122.- y Obras extraordinarias por $19.604.954.- 3)Trato Directo Res. 61 del 23/06/2014 por $799.119.665.- el contrato no presenta modificaciones de contrato. | 40143 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 2634498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676528 | -5 | BIP = SIGFE | 40147 | 0 | 0 | 0 | 1887 | 2634499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676533 | 43487 | 0 | 0 | 0 | 2071 | 2821988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867546 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2011: Gastos Administrativos: M$449 Año 2012. Gastos Administrativos: M$1.147 Consultorías: M$14.265 Obras Civiles: M$843.501 Año 2013. Consultorías: M$25.878 Obras Civiles: M$832.640 Año 2014. Gastos Administrativos: M$292 Obras Civiles: M$958.357 | [15 empty] | 61886.2202 | 0 | 0 | 0 | 1903.88 | 2826626.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2890416.3897 | 3590231.9475 | 58688.3494 | 0 | 0 | 0 | 2795.7756 | 3830421.7255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3891905.8505 | 58669.4591 | 0 | 0 | 0 | 2795.7756 | 3807743.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3869209.0641 | 34.6486 | 33.8634 | 34.7098 | -0.58318 | 7.7704 | 330.391 | 325.1425 | el proyecto tiene una revaluación por recontratación (nueva licitación) de obras (gastos administrativos) LA COMPARACIÓN PARA OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍA SE HACE CON EL MONTO REVALUADO. EL MAYOR GASTO ADMINISTRATIVO SE EXPLICA EN PARTE A LOS NUEVOS PROCESO DE LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DIRECTA (PREVIA PROPUESTA PRIVADA) AUNQUE LA UNIDAD TÉCNICA NO APORTA MAYOR INFORMACIÓN. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2142140 | 58836 | 2.747% | Se contratan Obras de emergencia para el Proyecto de Aguas Lluvias y su posterior pavimentacion dado que son obras que no se encontraban contempladas en el contrato original, con la finalidad de habilitar el tránsito peatonal y vehicular, dejar operativa y en buen funcionamiento las áreas del comercio que se han visto gravemente afectadas, con el despido de trabajadores y una serie de problemas como la falta de estacionamientos y prohibiciones de acceso al libre tránsito vehicular y peatonal, además de la constante inseguridad que afecta, no tan solo a locatarios, sino que a peatones que día a día transitan por zonas riesgosas, con escombros, rupturas de suelo y accesos cerrados , los cuales pueden porducir accidentes físicos, así también, accidentes de tránsito. se necesitan realizar Obras extraordinarias como pavimentación de baldosas para atravieso de calzadas, necesarias para confinar adocretas en calle Sargento Aldea. Baldosas lisas de color azul, necesarias para permitir y dar continuidad a veredas conforme proyecto de Arquitectura, evitando dejar elementos provisorios que podrian ser peligrosos para el transito peatonal. Instalación de tubos de PVC, que permitirán conducir las aguas lluvias de las bajadas en las construcciones existentes hasta colector de aguas lluvias. Construcción de pavimentos con adoquines tipo piedra, con la finalidad de dar tránsito definitivo a la calle Sargento Aldea entre San Martín y Bulnes para uso vehicular. Es necesaria la instalacion de adocretos de color negro para dar continuidad a baldosas contratadas para veredas conforme proyecto de Arquitectura. Además se realizan Aumentos de Obras, como pavimentación de hormigón, dado que la instalacion de adoquin prismático, éste debe ser confinado con hormigón de acuerdo al proyecto. Con la finalidad de complementar la superficie de veredas, para tránsito definitivo de peatones, conforme lo observado en terreno, se aumenta en 760m2, distribuido conforme croquis enviado, considerando su instalacion de manera de ir cerrando tramos completos conforme al avance de la obra. Instalación de cámaras tipo b, para terminar de unir lo existente con la obra en ejecución. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2142140 | 2660786 | 24.2116 | EL PROYECTO DEBIÓ SER REVALUADO DEBIDO A LA RECONTRATACIÓN DE LAS OBRAS, DONDE ADEMÁS SE GENERARON AUMENTOS DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS LA UNIDAD TÉCNICA NO EXPLICA DE QUE SE TRATAN ESTAS MODIFICACIONES AL CONTRATO. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1942435 | 2097830 | 8 | Real > Recomendado | [5 empty] | variación del indicador VAC en 8% SE DEBE A UN MAYOR VALOR DE CONTRATO Y GASTO RESPECTO DE LO RECOMENDADO. | 1. El plazo de ejecución es mayor que el estimado ex ante debido a que el proyecto tuvo tiempos muertos por recontratación de obras, inicialmente por un proceso de licitación desierta y posteriormente por termino anticipado con cargo para nuevamente contratar. 2. Los montos finales son mayores que lo programado, en menos de 10%, YA QUE LA VARIACIÓN RESPECTO A LO ESTIMADO EX ANTE ES DE 35% NEGATIVO, LO QUE DEBERÍA TENER ALGUNA EXPLICACIÓN QUE NI LA UNIDAD TÉCNICA NI FINANCIERA EXPLICAN. 3. LOS MAYORES MONTO Y PLAZOS SE EXPLICAN TAMBIÉN (VER PUNTO 1.) PORQUE DESDE QUE QUE EL CONTRATISTA INICIAL ABANDONA LA OBRA Y SE TERMINA ANTICIPADAMENTE CON CARGO, LA OBRA PASA UN BUEN TIEMPO (CASI 3 MESES) ABANDONADA. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30114461-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PLAZA FERIA AV RICARDO VICUÑA, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | OTROS ESPACIOS PUBLICOS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN EL MARCO DE LOS PRU, SE PLANTEA POTENCIAR Y/O RECUPERAR LA CAPACIDAD DE LAS LOCALIDADES AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 27F, CONFORMANDO AREAS SOCIALMENTE INTEGRADAS Y CON MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD E IMAGEN URBANA | MODULO CORRESPONDIENTE A PÉRGOLA Y MODULO TECHADO DE 445 M2. SE CONSIDERAN 2500 M2 APROXIMADOS DE PASEO CUBIERTO Y AL AIRE LIBRE, 219 M2 DE ARENA RUBIA PARA LA UBICACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS Y DEPORTIVOS, 2159 M2 DE ÁREAS VERDES, ENTRE OTROS. SE CONSTRUIRÁN 24 M2 APROXIMADOS DE CICLOVÍA LA QUE SE CONECTARÁ A VÍA PARA BICICLETAS EXISTENTE. SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE ESTACIONAMIENTOS INCLUIDO UNO PARA DISCAPACITADOS. SE CONSIDERÓ LA INSTALACIÓN DE 18 ESCAÑOS, 1 BICICLETERO Y TAZAS DE ARBOLES QUE SERVIRÁN DE ASIENTO. SE PROYECTÓ ÁREAS DE FLORES COMO SON RAYITO DE SOL, VERÓNICA, VERBENA, ROSA FLORIBUNDA, ENTRE OTROS. EL PROYECTO DE ILUMINACIÓN INCLUYE 31 LUMINARIAS PEATONALES, 11 LUMINARIAS PARA CICLOVÍA Y 8 LUMINARIAS LED DE BAJA MANTENCIÓN. SE INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 8 BASUREROS.LA EJECUCIÓN DE LA OBRA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE SOMBREADEROS PARA LA INSTALACIÓN DE FERIAS ITINERANTES, CONSIDERA LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL PARA TODO EL ESPACIO, INCLUYE SECTOR DE PLAAZ ACTIVA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE, SECTOR DE MESAS Y MOBILIARIO URBANO, AREA DE ESTACIONAMIENTOS, ILUMINACIÓN DE PUESTA EN VALOR DE ELEMENTOS EXISTENTES, ASI COMO TAMBIEN LUMINARIA PEATONAL , PROYECTO DE RIEGO, ARBORIZACIÓN, ETC. | 143016 | PRU |  |  | 8 | 12 | Se realizaron 7 contratos de Personal a Honorarios: Andrea Chavarria Sandoval para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Roberto Saez Palma para Asesoria Técnica por 60 dias corridos Janet Belmar Rios para Asesoria Técnica por 120 dias corridos Rodrigo Adasme Cartes para Asesoria Técnica por 30 dias corridos Maria Parra Lastra para Asesoria Técnica por 120 dias corridos Daniel Llarlluri Riade para Asesoria Técnica por 120 dias corridos Jorge Retamales Leiva para Asesoria Técnica por 120 dias corridos | 50 | [12 empty] | 8 | 14 | El gasto se ejecutó entre los meses de Mayo 2013 y Julio 2014. | 75 | 6 | 6 | 1 contrato adjudicado: Richard Figueroa Burgos, con un plazo de ejecucion de 117 dias corridos Se amplia el plazo según la Res. 0681 del 27/02/2014 que otorga 45 dias para ejecucion de aumentos de Obras (Estructura de Techumbre) y Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pergola Techada) Se amplia el plazo según la Res. 1411 del 15/04/2014 que otorga 25 dias corridos para ejecucion de modificacion de pérgola techada, modificacion de distribucion de baldosas, modificacion de tirantes de postes de alumbrado publico. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 9 | 9 | 14 | 14 | 0 | Se realizan modificaciones al proyecto en cuanto a la estructura de la techumbre y a las fundaciones. Durante el proceso de fabricacion de la techumbre de la pérgola techada, la Empresa detectó que faltaba un detalle de la estructura de techumbre, a raiz de esto se generó un atraso en la ejecucion de la pérgola techada, dado que se paralizaron las faenas de arenado y por consiguiente la aplicacion del anti óxido, pintura. Se observa que el distanciamiento de la guía táctil, respecto de la jardinera no cumple con la normativa, por lo que la empresa debe corregir distanciamiento entre la baldosa táctil y jardinera. Una vez colocadas las soleras rebajadas en la intersección de las calles Camilo Henriquez con Ricardo Vicuña las que definen la ubicacion de los pasos de rodados de acuerdo a proyecto, la empresa detectó que los tirantes de los postes de alumbrados publicos interfieren con los pasos de rodados dado que impiden el tránsito peatonal expedito. | 55.5556 | 55.5556 | Se amplió el plazo según la Res. 0681 del 27/02/2014 otorgando 45 dias para la ejecución de aumentos de Obras (Estructura de Techumbre) y Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pergola Techada) Se amplió el plazo según la Res. 1411 del 15/04/2014 que otorgó 25 días corridos para ejecucion de modificación de pérgola techada, de distribucion de baldosas, de tirantes de postes de alumbrado publico. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-10-22 | [14 empty] | 599391 | 1617 | 601008 | 601010 | -2 | 7 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Andrea Chavarria Sandoval Res. 1329 del 20/05/2013 por $1.441.000.- Roberto Saez Palma Res. 1339 del 20/05/2013 por $2.835.000.- Janet Belmar Rios Res. 1421 del 22/05/2013 por $2.520.000.- Rodrigo Adasme Cartes Res. 2517 del 23/12/2013 por $533.333.- Maria Parra Lastra Res. 467 del 12/02/2014 por $2.349.992.- Daniel Llarlluri Riade Res. 472 del 12/02/2014 por $4.243.600.- Jorge Retamales Leiva Res. 464 del 12/02/2014 por $2.205.000.- 1 contrato de Obras Civiles Richard Figueroa Burgos Res. 109 del 27/09/2013 por $562.477.821.- Existen Modificaciones de contrato Res. 681 del 27/02/2014 que aprueba aumentos de Obra (Estructura de Techumbre) por $8.716.818; Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pergola Techada) por $13.013.675.- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 6080 | 6080 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se consideran: 445 M2 MODULO CORRESPONDIENTE A PÉRGOLA Y MODULO TECHADO 2500 M2 APROXIMADOS DE PASEO CUBIERTO Y AL AIRE LIBRE 219 M2 DE ARENA RUBIA PARA LA UBICACIÓN DE JUEGOS PARA NIÑOS Y DEPORTIVOS 2159 M2 DE ÁREAS VERDES, ENTRE OTROS. 24 M2 APROXIMADOS DE CICLOVÍA | No existieron variaciones de la magnitud estipulada en el proyecto. | [12 empty] | No hay recepcion provisoria | 08/05/14 | La recepcion no tuvo observaciones | 08/05/14 | SI | 08/05/14 | El proyecto no presenta dificultades en su operacion |  | En Operación |  | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4129900% | 4129900% | 0 | 4134800% | 49 | 4145600% | 108 | 4141500% |  | 4154400% | 88 | 4156900% | 25 | 4157900% | 10 | 280 | 280 | La fecha de Suscripción del primer contrato del proyecto de Obra civil (22/10/2013) corresponde al inicio de Obras del contrato Obras Civiles, la fecha corregida (27/09/2013) corresponde a la fecha de la resolución de contrato. | [23 empty] | 15300 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 585730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602821 | 15300 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 585730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 602821 | Proyecto se inicia el 2013, continua y termina el 2014 | 16128 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 584208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601953 | 7 contratos de Consultorias a Personal a Honorarios: Andrea Chavarria Sandoval Res. 1329 del 20/05/2013 por $1.441.000.- Roberto Saez Palma Res. 1339 del 20/05/2013 por $2.835.000.- Janet Belmar Rios Res. 1421 del 22/05/2013 por $2.520.000.- Rodrigo Adasme Cartes Res. 2517 del 23/12/2013 por $533.333.- Maria Parra Lastra Res. 467 del 12/02/2014 por $2.349.992.- Daniel Llarlluri Riade Res. 472 del 12/02/2014 por $4.243.600.- Jorge Retamales Leiva Res. 464 del 12/02/2014 por $2.205.000.- 1 contrato de Obras Civiles Richard Figueroa Burgos Res. 109 del 27/09/2013 por $562.477.821.- Existen Modificaciones de contrato Res. 681 del 27/02/2014 que aprueba aumentos de Obra (Estructura de Techumbre) por $8.716.818; Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pergola Techada) por $13.013.675.- | 15183 | 0 | 0 | 0 | 1617 | 584208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601008 | -2 | BIP = SIGFE | 15183 | 0 | 0 | 0 | 1618 | 584209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601010 | 16083 | 0 | 0 | 0 | 1710 | 612835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630628 | El gasto se ejecuto de la siguiente manera: Año 2013: Gastos Administrativos: M$538 Consultorías: M$6.384 Obras Civiles: M$55.532 Año 2014. Gastos Administrativos: M$1.079 Consultorías: M$8.799 Obras Civiles: M$528.677 | [15 empty] | 22575.3483 | 0 | 0 | 0 | 2641.954 | 864233.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889450.6424 | 0 | 23074.5939 | 0 | 0 | 0 | 2305.9752 | 849369.313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874749.8821 | 21699.6445 | 0 | 0 | 0 | 2305.9752 | 826903.2591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850908.8787 | -1.6528 | -4.3332 | -4.3194 | -2.7255 |  | 139.9521 | 136.0038 | Existieron Modificaciones de contrato según Res. 681 del 27/02/2014 que aprobó aumentos de Obra (Estructura de Techumbre) por $8.716.818 y Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pergola Techada) por $13.013.675. Estos aumentos fueron inferiores al 10 % de tolerancia. Existe un gasto de Consultoría menor a lo contratado, pero sin explicación de la Unidad Técnica/Financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION VIII REGION | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 659188 | 21730 | 3.296% | Se realizan modificaciones al proyecto en cuanto a la estructura de la techumbre y a las fundaciones. Durante el proceso de fabricacion de la techumbre de la pérgola techada, la Empresa detectó que faltaba un detalle de la estructura de techumbre, a raiz de esto se generó un atraso en la ejecucion de la pérgola techada, dado que se paralizaron las faenas de arenado y por consiguiente la aplicacion del anti óxido, pintura. Se observa que el distanciamiento de la guía táctil, respecto de la jardinera no cumple con la normativa, por lo que la empresa debe corregir distanciamiento entre la baldosa táctil y jardinera. Una vez colocadas las soleras rebajadas en la intersección de las calles Camilo Henriquez con Ricardo Vicuña las que definen la ubicacion de los pasos de rodados de acuerdo a proyecto, la empresa detectó que los tirantes de los postes de alumbrados publicos interfieren con los pasos de rodados dado que impiden el tránsito peatonal expedito. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se realizaron modificaciones al proyecto en cuanto a la estructura de la techumbre y a las fundaciones. Durante el proceso de fabricación de la techumbre de la pérgola techada, la Empresa detectó que faltaba un detalle de la estructura de techumbre, generándose un atraso en la ejecución de la pérgola techada debido a la paralización de las faenas de arenado y consiguiente aplicacion del antióxido y pintura. El distanciamiento de la guía táctil, respecto de la jardinera, no cumplía con la normativa, por lo que la empresa debió corregir distanciamiento entre la baldosa táctil y jardinera. Una vez colocadas las soleras rebajadas en la intersección de las calles Camilo Henriquez con Ricardo Vicuña, las que definen la ubicacion de los pasos de rodados de acuerdo a proyecto, la empresa detectó que los tirantes de los postes de alumbrados públicos interferían con los pasos de rodados impidiendo el tránsito peatonal expedito. Existe un gasto de Consultoría menor a lo contratado, pero sin explicación de la Unidad Técnica/Financiera. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50353 | 50247 | -0.21051 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador no es significativa y se debe a que el contrato fue levemente inferior al monto recomendado. | El gasto se ejecutó entre los meses de Mayo 2013 y Julio 2014. No existieron variaciones en cuanto a la magnitud del proyecto y las variaciones del indicador CAE no fueron significativas. El Proyecto fue ejecutado con algunas variaciones no contempladas en el diseño original y corregidas de acuerdo con las observaciones de la empresa contratista: Existieron Modificaciones de contrato según Res. 681 del 27/02/2014 que aprobó aumentos de Obra (Estructura de Techumbre) por $8.716.818 y Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pérgola Techada) por $13.013.675. Estos aumentos fueron inferiores al 10 % de tolerancia. El Plazo Total Real de ejecución de obras tuvo una variación de un 55,56 % respecto al Plazo Recomendado según la Res. 0681/27.02.2014 que otorgó 45 días para la ejecución de aumentos de Obras (Estructura de Techumbre) y Obras Extraordinarias (Sistema de Aguas Lluvias, Pérgola Techada) y la Res. 1411/15.04.2014 que otorgó 25 días corridos para ejecución de modificación de pérgola techada, de distribución de baldosas, de tirantes de postes de alumbrado publico. El proyecto no presenta dificultades en su operación. | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30114666-0 | REPOSICION REPOSICION P.T.A.S-SECTOR MACKENA(PTA A) Y SECTOR H.BUSTOS(PTA B) | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | TREHUACO | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | A RAÍZ DEL TERREMOTO DEL 27/F DEL AÑO 2010, LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE LOS SECTORES MACKENNA Y H. BUSTOS SE VIERON SEVERAMENTE DAÑADAS, POR LO QUE ACTUALMENTE DICHAS PLANTAS ESTAN SIN FUNCIONAIENTO GENERANDO UNA EMEREGENCIA SANITARIA PARA LA COMUNIDAD DE CENTRO URBANO DE TREHUACO. | SE PLANTEA LA REPOSICIÓN DE DOS PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOS SECTORES DE J. MACKENNA (PLANTA A) Y H. BUSTOS( PLANTA B) DE LA COMUNA DE TREHUACO, IMPLEMENTANDO UN SISTEMA DE BIOFILTROS QUE CONSISTE EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS CON FILTROS BIOLÓGICOS, CUYO COMPONENTE PRINCIPAL ES LA LOMBRIZ AMERICANA.SE PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS DE BIOFILTROS ( 450 M2 PLANTA A Y 250M2 PLANTA B), SALA DE OPERACION ( 21 M2 PLANTA A) Y 3.907 M3 DE RELLENO PARA ELEVAR LA COTA DE CONSTRUCCIÓN ACTUAL. LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO SON 1.918 HABITANTES, | 1918 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 6 | 9 | El plazo del contrato aumento, ya que la obra aumento en plazo en 35 días corridos (aprobados vía Decreto Alcaldicio N°1512 de fecha 21.11.2013, posterior a visto bueno del Gobierno Regional, que aprueba dicha modificación, vía Oficio N°3809 de fecha 28.10.2013). | 50 | [16 empty] | 6 | 11 | Se aumenta plazo por 35 días corridos, aprobados vía Decreto Alcaldicio N°1512 de fecha 21.11.2013, posterior a visto bueno del Gobierno Regional, que aprueba dicha modificación, vía Oficio N°3809 de fecha 28.10.2013. | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 12 | 12 | 0 | el mayor plazo surge de la licitación publica, donde la empresa adjudicada presenta una oferta con 11 meses de ejecución de obras. | 100 | 100 | El plazo de ejecución de las obras civiles fue de 11 meses, que es superior en un 83 % respecto a lo recomendado. El plazo original contratado fue de 10 meses, el que presento un aumento de plazo de un mes adicional. Este plazo corresponde a lo ofertado por la empresa en la licitación realizada. En el caso de la consultoria, el plazo real alcanzo a 9 meses que fue superior en un 50 % al monto recomendado. Este plazo se corresponde con el periodo de ejecución de la obra. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-02-12 | [14 empty] | 657022 | 0 | 657022 | 0 | 657022 | Monto contrato M$ 605.700 Monto aumento contrato M$ 45.330 No hay gastos con recursos propios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 2 | 2 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No afectaron la magnitud principal del proyecto. | No hay variaciones en las unidades de medias. El aumento de obras correspondio a mejoras y no a cambios de magnitudes del proyecto. Estas mejoras incluyeron un filtor parabolico y las cubiertas de las plantas. | [12 empty] | Recepción Provisoria Sin Observaciones, aprobada vía Decreto Alcaldicio N°0181 de fecha 13.02.2014 | 14/01/14 | Se realiza un año y siete meses posterior a la recepción provisoria. | 10/08/15 | SI | 15/01/14 | Opera normalmente. |  | En Operación |  | EDGARDO ANTONIO OÑATE AEDO | MUNICIPALIDAD DE TREHUACO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4110700% | 4110700% | 0 | 4113000% | 23 | NA |  | 4130300% | 173 | 4130300% | 173 | 4131700% | 14 | 4139400% | 77 | 287 | 287 | Con fecha 26/07/12 se autorizan recursos mediante certificado Nº 3503o14 por un monto de M$611.737. Se aprueba Convenio Mandato con fecha 03/09/12. 07/01/13 adjudicación. Con fecha 22/11/12 aprueba bases y publica en portal Chilecompra, por lo que mayor cantidad del plazo se produce por la no realización del proceso de licitación por parte del municipio. | [23 empty] | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611737 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611737 | El monto del contrato original corresponde a la suma de $605.700.834 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657031 | Se realizó un aumento de recursos por la cantidad de $45.330.683, Lo que sumado al contrato original, el total asciende a $651.031.517. Además, se contrató la asesoría a la inspección técnica por un monto de $6.000.000. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657031 | 657031 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estados de pagos de obra 1 30/04/2013 120.985.874 2 31/05/2013 97.351.793 3 27/06/2013 66.813.621 4 23/09/2013 67.273.230 5 30/10/2013 118.476.890 6 17/01/2014 116.751.349 7 06/03/2014 63.378.760 Estados de pagos Consultoría 1. 31/05/13 2.100.000 2. 27/06/13 2.100.000 3. 16/01/12 1.800.000 ELABORADO POR MARIO LOBO ROJAS | [15 empty] | 9245.4896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933439.5809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942685.0705 | 0 | 8723.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 946521.1661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955244.4717 | 8646.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938854.3722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947500.767 | 1.3323 | 0.51085 | 0.58009 | -0.81065 |  | 473750.3835 | 469427.1861 | En el item de obras civiles,el monto contratado y el gasto real, que considera el aumento de obras, presentan una diferencia poco significativa respecto al monto recomendado y que alcanza a un 1,4 % y un 0,58 % respectivamente. Al comparar el gosto real vs. el contratado se observa que presenta una variación negativa de 0,81 %. En general se puede señalar que el gasto real corresponde al gasto contratado y las diferencias son producto de ajustes de moneda. En el caso de las consultorias, el contratado y el gasto real son inferiores al monto recomendado. Al igual que en el caso de las obras civiles, estas diferencias son poco significativas ( -5,65 % y -6,48% respectivamente) y surgen de los ajustes de las monedas. Aqui la recomendación original de este item fue de M$ 6.000 y se contrato y pago M$ 6.000 , pero se consignan en diferentes monedas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | SI | 698641 | 45330 | 6.488% | El aumento de obra consistió en: Suministro e instalación de filtro parabólico Planta A y B Construcción de cubiertas Planta A y B (Moneda año 2013) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Este proyecto no presenta reevaluaciones, pero presenta un aumento dei item obras civiles inferior al 10 % del monto recomendado (6,49%) y corresponde a obras que mejoran la operatividad del proyecto. El item de consultorias no presenta modificaciones al valor recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34763 | 34971 | 0.59834 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador relevante para esta iniciativa, que formaba parte de las obras de reconstrucción sismo 2010, es el costo anual equivalente y que alcanzaba a M$ 34763 ( poara las dos plantas). El CAE original de ficha IDI solo consideraba una sola planta. El indicador real presenta una diferencia poco significativa ( 0,6 % ). | 1.- El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo recomendado. Se presento un aumento de obras que mejoró la operatividad de las dos plantas construidas, lo que no se tradujo en diferencias en magnitudes o sobre la cantidad de beneficarios. 2. Los montos reales son iguales a los programados, donde hay diferencias poco significativas y que bordena el 1 %, lo que esta dentro de lo esperado. 3.El plazo de ejecución fue mayor a lo estimado ex ante. El mayor plazo surge del proceso de licitación y se justifica por la naturaleza de este proyecto, que requiere una puesta en marcha, para determinar la operatividad de la obra ejecutada. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30099102-0 | REPOSICION REPOSICION PUENTE RAQUI 2 Y ACCESOS EN RUTA P-22, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ESTE PROYECTO SE ENMARCA EN EL PLAN DE RECONSTRUCCION. EL PUENTE RAQUI 2 FUE GRAVEMENTE DAÑADO POR EL TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010. | ESTE PROYECTO POSTULA A FINANCIAMIENTO PARA LA REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI 2, MÁS SUS ACCESOS, LOCALIZADOS EN LA RUTA P-22 EN LA COMUNA DE ARAUCO. DICHO PUENTE FUE GRAVEMENTE DAÑADO POR TERREMOTO DEL 27 DE FEBRERO DEL 2010. EL PUENTE A RECONSTRUIR SE EMPLAZA EN EL MISMO LUGAR Y MANTIENE LA MISMA CAPACIDAD QUE EL SINIESTRADO PUENTE. TENDRA UNA LONGITUD DE 110 ML. QUE CONSIDERA 5 TRAMOS DE 22 M. DE LONGITUD CADA UNO, UN ANCHO DE CALZADA DE 8 M. MAS PASILLOS SEGREGADOS DE 1,5 M. LA INFRAESTRUCTURA SE COMPONE DE 4 VIGAS METÁLICAS Y PILOTES DE ACERO. LA SUPERESTRUCTURA ES DE HORMIGÓN ARMADO. SE CONSIDERA LA RECONSTRUCCIÓN DE 296 M. DE ACCESOS PAVIMENTADOS. | 200 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 15 | 21 | El contrato de asesoría tuvo modificaciones de plazo y monto dado que se realizaron modificaciones en el contrato de obras, por lo cual la asesoria se vio afectada directamente. DRV N°009, hubo un aumento de plazo 1.4 m, quedando como fecha de termino el día 03.04.2013 DRV N°25, hubo un aumento de plazo de 3.53 m, quedando como fecha de termino el día 18.07.2013 | 40 | [16 empty] | 15 | 25 | DRV N°799 Se aprueba un aumento de plazo de 130 días, quedando como fecha de termino el día 11.08.2013: Esta modificación es necesaria dado nuevos resultados entregados del pilote de prueba de la revisión de las exigencias de la pintura de viga. DRV N°2227 Se aprueba un aumento de plazo de 30 días, quedando como fecha de termino el día 10.09.2013: Dado las dificultades climáticas para cumplir con las especificaciones técnicas del item pavimento asfáltico. DRV N°2528 Se aprueba un aumento de plazo de 30 días, quedando como fecha de termino el día 10.10.2013: Condiciones meteorológicas poco comunes en la zona, no han permitido finalizar con las actividades contratadas. (bajas temperaturas, alta humedad y precipitaciones). DRV N°2740 Se aprueba un aumento de plazo de 30 días, quedando como fecha de termino el día 09.11.2013: Aumento de obras dado variaciones en aspectos técnicos. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 | Las diferencias de plazo fueron efecto de las condiciones climáticas de la zona, la cual no permite avanzar en los trabajos programados. Además, existieron modificaciones y ampliaciones en la obra, cuya causa, es básicamente que en el proceso de ejecución se realizan nuevas mediciones y se ajustan los diseños originales. | 66.6667 | 66.6667 | - el aumento de plazo es importante, un 66,67 % sobre lo originalmente recomendado que en valor absoluto son 10 meses. Este aumento de plazo tiene dos explicaciones segun la unidad tecnica, la primera a obras adicionales y la segunda a condiciones climaticas | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2011-11-23 | [14 empty] | 3779067 | 0 | 3779067 | 3782889 | -3822 | Contrato de Asesoria: "ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI II Y ACCESOS, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO",Empresa: INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. Inspector Fiscal Marcos Pardo, Financiamiento Sectorial. El monto total reajustado del contrato corresponde a 298.327.529.- La asesoría tuvo modificaciones de monto y de plazo dado las modificaciones de obra del contrato de obras civiles. (Monto Adicional al contratado:63.661.384, con 246 días adicionales) Contrato de Obras Civiles: "REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI II Y ACCESOS, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO", Empresa: CONSTRUCTORA BESALCO S.A. Inspector Fiscal Marcos Pardo, Financiamiento Sectorial. El monto total reajustado del contrato corresponde a 3.484.560. El contrato tuvo modificaciones respecto a variaciones entregados por resultados en los pilotes, ademas debió ampliar el plazo con las condiciones climáticas. (Monto Adicional al contratado:199.850.560, con 340 días adicionales) | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 406 | 406 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | - se corrige la magnitud recomendada, para que sea consistente y comparables con la magnitud real, ya que la señalada en la ficha idi solo contemplaba la longitud del puente (110 m) y no la de los accesos (296 M) | - el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. - se corrige la magnitud recomendada, para que sea consistente y comparables con la magnitud real, ya que la señalada en la ficha idi solo contemplaba la longitud del puente (110 m) y no la de los accesos (296 M). | [12 empty] | Luego de realizado la inspección en terreno por parte de la comisión, se determino la existencia de observaciones tanto administrativas como de obra. Se le da un plazo a la empresa para subsanar las observaciones. El día 21 abril 2014, se firma el acta de recepción provisoria, puesto que la inspección en terreno comprobó que las observaciones fueron debidamente subsanadas. | 11/11/13 | La comisión determina que la obra se encuentra en buenas condiciones y que se ha cumplido con los plazos de garantía. Obtiene una calificación de un 6.6 considerando la calidad y los plazos de entrega, ademas de las condiciones de seguridad. | 21/11/14 | SI | 22/10/13 | No existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4067900% | 4067900% | 0 | 4074200% | 63 | 4073200% |  | 4082800% | 96 | 4082800% | 96 | 4087000% | 42 | 4099000% | 120 | 311 | 311 | El ítem con mayor diferencia es en el primer gasto con cargo al proyecto relacionado con las obras civiles. Esta diferencia ocurrió por estudios previos que se debieron realizar para comenzar la obra, además de factores climáticos que retrasaron las obras, por ende, los pagos también. | [23 empty] | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915026 | 260000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3655026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3915026 | Los valores corregidos son los que aparecen en la ficha idi 2011 | 298327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782887 | Contrato de Asesoria: "ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI II Y ACCESOS, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO",Empresa: INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. Inspector Fiscal Marcos Pardo, Financiamiento Sectorial. El monto total reajustado del contrato corresponde a 298.327.529.- La asesoría tuvo modificaciones de monto y de plazo dado las modificaciones de obra del contrato de obras civiles. (Monto Adicional al contratado:63.661.384, con 246 días adicionales) Contrato de Obras Civiles: "REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI II Y ACCESOS, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO", Empresa: CONSTRUCTORA BESALCO S.A. Inspector Fiscal Marcos Pardo, Financiamiento Sectorial. El monto total reajustado del contrato corresponde a 3.484.560. El contrato tuvo modificaciones respecto a variaciones entregados por resultados en los pilotes, ademas debió ampliar el plazo con las condiciones climáticas. (Monto Adicional al contratado:199.850.560, con 340 días adicionales) | 298327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782887 | -2 | BIP = SIGFE | 298329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3484560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3782889 | 325446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3762721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4088167 | Contrato de Asesoria: "ASESORIA INSPECCIÓN FISCAL REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI II Y ACCESOS, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO",Empresa: INGENIEROS CIVILES INGENET LTDA. Inspector Fiscal Marcos Pardo, Financiamiento Sectorial. El monto total reajustado del contrato corresponde a 298.327.529.- La asesoría tuvo modificaciones de monto y de plazo dado las modificaciones de obra del contrato de obras civiles. (Monto Adicional al contratado:63.661.384, con 246 días adicionales) Contrato de Obras Civiles: "REPOSICIÓN DEL PUENTE RAQUI II Y ACCESOS, COMUNA DE ARAUCO, PROVINCIA DE ARAUCO, REGIÓN DEL BIOBÍO", Empresa: CONSTRUCTORA BESALCO S.A. Inspector Fiscal Marcos Pardo, Financiamiento Sectorial. El monto total reajustado del contrato corresponde a 3.484.560. El contrato tuvo modificaciones respecto a variaciones entregados por resultados en los pilotes, ademas debió ampliar el plazo con las condiciones climáticas. (Monto Adicional al contratado:199.850.560, con 340 días adicionales) se corrige el gasto de obras civiles por reajuste $94.733.855.- | [15 empty] | 412576.6003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5799925.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6212502.1524 | 0 | 453834.5302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5223713.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677548.3009 | 439128.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5077085.3249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5516213.6977 | -8.6109 | -11.2079 | -12.4629 | -2.8416 |  | 13586.7332 | 12505.1363 | - la variación entre el monto recomendado y el contratado de un -9,93% se encuentra dentro de los limites esperados de una licitación publica. - la variación entre el gasto real y el recomendado se explica en primer lugar por un menor valor de contrato y por actualizacion de la moneda. - la variacion entre el gasto real y el contratado de -2,81% se explica por actualizacion de moneda | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4604198 | 263512 | 5.723% | Valor moneda año 2013. el proyecto tuvo un aumento de $ 63.661.384 en consultorias y de $ 199.850.560 en Obras Civiles | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - las modificaciones no son importantes porcentualmente, y se explican por una parte por aumento de obras por condiciones tecnicas M$199.851 y por aumento en la consultoria debido al incremento de plazo de la obra M$ 63.661 | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | - proyecto de reconstruccion post sismo 2010. no requiere indicador. | - el proyecto se ejecuta dentro de lo recomendado en lo que respecta a la magnitud de obras. - tiene aumentos de plazo importante, de un 66% sobre lo recomendado, que se explicarían por razones técnicas (problema de pintura en pilote de prueba) y por razones climáticas, a juicio del evaluador la ultima razón (lluvias y mal tiempo) no debieran ser ninguna sorpresa para la zona de Arauco. - Respecto a los costos, la iniciativa se ejecuta por un valor mas barato que lo recomendado, en los limites de los rangos de variación esperados en una licitación pUblica. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20166295-0 | REPOSICION REPOSICION PUENTE CASTELLON, YUMBEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN PUENTE EN CALLE CASTELLON DE LA CIUDAD DE YUMBEL, SOBRE EL ESTERO CAMBRALES, EN HORMIGON ARMADO, CON UNA LONGITUD DE 20,30 M, UN ANCHO DE 7,40 M Y UNA ALTURA DE 7,40 M. POR LAS CARACTERISTICAS DEL PROYECTO, ESTE SE DEBE EJECUTAR UNA VEZ TERMINADA LA EPOCA DE LLUVIAS. | [24 empty] | 10 | 12 | En total hubo un aumento de plazo de 122 días. 1) DRV VIII N°50 con fecha 09-01-2013, Aumento de plazo de 45 días a causa de: Gestiones que se debieron realizar ante la SEREMI de transporte y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Yumbel, para obtener los permisos de corte temporal y desvío de tránsito de calle Castellón, para las actividades de desarme y demolición del Puente Castellón existente. La fecha de termino correspondería a 26-02-2013. 2) DRV VIII N°499 con fecha 26-02-2013, Aumento de plazo de 17 días a causa de: Dado algunas necesidades del terreno, es necesario realizar modificaciones en lo contemplado como presupuesto de las cubicaciones. Por lo cual existen aumentos y disminuciones de obra. La fecha de termino correspondería a 15-03-2013. 3) DRV VIII N°722 con fecha 18-03-2013, Aumento de plazo de 60 días a causa de: Dificultad del abastecimiento de materiales para dar término a la obra y a las restricciones para ejecutar los trabajos en los accesos del Puente Castellón, producto del flujo peatonal que asiste a las festividades religiosas y feria campesina, por solicitud de la Municipalidad. La fecha de termino correspondería a 14-05-2013. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | Dado que no existen otros itemes aparte de obras civiles, las causas son las mismas detalladas anteriormente En total hubo un aumento de plazo de 122 días. 1) DRV VIII N°50 con fecha 09-01-2013, Aumento de plazo de 45 días a causa de: Gestiones que se debieron realizar ante la SEREMI de transporte y la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Yumbel, para obtener los permisos de corte temporal y desvío de tránsito de calle Castellón, para las actividades de desarme y demolición del Puente Castellón existente. La fecha de termino correspondería a 26-02-2013. 2) DRV VIII N°499 con fecha 26-02-2013, Aumento de plazo de 17 días a causa de: Dado algunas necesidades del terreno, es necesario realizar modificaciones en lo contemplado como presupuesto de las cubicaciones. Por lo cual existen aumentos y disminuciones de obra. La fecha de termino correspondería a 15-03-2013. 3) DRV VIII N°722 con fecha 18-03-2013, Aumento de plazo de 60 días a causa de: Dificultad del abastecimiento de materiales para dar término a la obra y a las restricciones para ejecutar los trabajos en los accesos del Puente Castellón, producto del flujo peatonal que asiste a las festividades religiosas y feria campesina, por solicitud de la Municipalidad. La fecha de termino correspondería a 14-05-2013. | 20 | 20 | - la variación se debe a que se sobrestimo el plazo inicial. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-06-14 | [14 empty] | 470448 | 0 | 470448 | 471451 | -1003 | El proyecto fue ejecutado con una obra: Código interno SAFI 195477 REPOSICIÓN PUENTE CASTELLON EN LA COMUNA DE YUMBEL, PROVINCIA DE BIOBÍO,REGIÓN DEL BIOBÍO. Empresa: INCOSS INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA Inspector Fiscal I.C. LORRINE BRUNING Montos: Presupuesto Adjudicado: $481.066.952, Valor Final Total Reajustado: 471.448.391 Financiamiento FNDR Plazos: Inicial 240 días Final: 362 días | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existieron modificaciones relacionadas con la magnitud del puente proyectada en un inicio. | - el proyecto no presenta variaciones en magnitud se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | La comisión comprobó en terreno que la construcción fue realizada de acuerdo a las bases administrativas y especiales, bases técnicas y términos de referencia del contrato a la vista. Se recepciona la obra de manera provisoria | 06/12/13 | La comisión aprueba con nota 6,3. Considerando Calidad, Cumplimiento de Plazos, bases administrativas y prevención de riesgos. | 06/11/14 | SI | 14/05/13 | Actualmente el puente se encuentra operativo y no existen situaciones que estén afectando la normal operación. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP VIII REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 3660500% | 3849700% | 1892 | 3892900% | 432 | 4099600% | 2067 | 4104600% | 50 | 4104600% | 50 | 4107400% | 28 | 4118000% | 106 | 4575 | 2683 | Fecha convenio mandato original: 30/08/2006 por un monto original de M$180.660 Certificado Core modifica presupuesto 12/11/2009 Modificación convenio mandato de fecha 22/12/10 por un monto de M$457.374 Fecha de publicación para licitar las obras: 10/02/12 La principal demora en la ejecución del proyecto radica en que el proyecto fue postulado por el municipio y ejecutado por Dirección de Vialidad, debiéndose hacer una reevaluación del proyecto, incrementando los recursos en una primera instancia para las obras y posteriormente la UT solicitó gastos administrativos. Junto con esto y producto del terremoto de 2010, se debió actualizar los antecedentes técnicos. Cabe hacer notar que entre el certificado del core y la modificación de convenio transcurrieron 405 días. La primera asignación es del 31.07.2006 mediante la Resolución N° 38 de acuerdo a la información cargada en el BIP | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265 | 150169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 170845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171847 | El proyecto fue reevaluado debido a una subvaloración del presupuesto, lo que finalmente se autorizó asciende a la suma de M$457.374 El monto de la segunda columna corregida por el evaluador corresponde al monto de la ficha idi 201 y el monto de la cuarta columna corresponde a la solicitud idi 2006, año en que se solicito asignacion y se creo convenio mandato | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 481066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482068 | CONTRATO: $481.066.952. MODIFICACIONES: 04/04/13: DISMINUCIÓN EFECTIVA DE -$4.297.000. 01/07/13: DISMINUCIÓN EFECTIVA DE -$6.321.561. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 470448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471450 | -1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1002 | 470449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 510996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512092 | 1 28/09/2012 $ 70.229.277 2 30/12/2012 $ 92.665.300 3 28/11/2012 $ 28.570.613 4 31/12/2012 $ 75.230.372 5 18/03/2013 $ 39.254.219 6 16/04/2013 $ 24.438.498 7 23/05/2013 $ 34.670.771 8 24/06/2013 $ 97.844.980 9 05/09/2013 $ 1.959.741 10 28/11/2014 $ 5.584.620 | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1943.0101 | 331214.4028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333157.4129 | 722230.3379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.8466 | 709804.5186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711283.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1478.8466 | 689491.9674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690970.814 | 113.4977 | 107.4007 | 108.1709 | -2.8558 | -4.3282 | 34548.5407 | 34474.5984 | - existe una variación importante entre lo inicialmente recomendado y lo contratado. situación que se explica porque el formulador inicial del proyecto, la municipalidad de yumbel, que no es especialista en este tipo de proyectos subestimo fuertemente el presupuesto de obras. Posteriormente se revaluó por costo, a solicitud de la dirección de Vialidad para obtener posibilidades reales de licitar la obra. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 246909 | 535258 | 116.7835 | - el proyecto fue revaluado en dos oportunidades en junio del 2009 con un aumento de costos en la obra de inversión ya que se cambio de unidad tecnica de la municipalidad a la direccion de vialidad del MOP y se verifico que el presupuesto inicial se encontraba subvalorado y posteriormente en noviembre del 2011 para incorporar gastos administrativos. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No existen los antecedentes que permitan calcular nuevamente los indicadores. Por otra parte existe un acuerdo que para reposición de puestes menores de 30 mts. como en este caso, no se calcularan indicadores economicos. | - el proyecto se ajusta en magnitud a lo recomendado. Respecto al costo existe un aumento importante sobre el 100%, debido a que se subestimo el costo inicial del proyecto. - en relación a los plazos los de ejecución de la obra propiamente tal tienen una variación de un 20%, dos meses sobre los diez que no es muy importante, sin embargo los plazos administrativos tienen una demora muy importante que no tienen una explicación clara; el proyecto fue recomendado inicialmente para el proceso presupuestario 2001 y se empezó a ejecutar recién el 2012. El año 2006 se creo la primera asignación presupuestaria para obras civiles y y se firmo convenio mandato, finalmente en diciembre de 2010 se modifica el convenio mandato y finalmente se publica la licitación en febrero de 2012. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087406-0 | REPOSICION REPOSICION DEL RETEN ISLA SANTA MARIA COMUNA DE CORONEL P.C.S | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | RETEN CARABINEROS | SECTORIAL | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE CORONEL | REPOSICIÓN DEL RETÉN DE CARABINEROS ISLA SANTA MARÍA (PCSP) AÑO 2009. LA INTERVENCIÓN EN OBRAS CIVILES CORRESPONDE A LA REPOSICION EN MODALIDD SIP DE UN CUARTEL DE 386 M2 QUE INCLUYE CASA ANEXA Y CABALLERIZAS. | 2450 | PLAN CUADRANTE | [6 empty] | 2 | 7 | LA DIFERENCIA SE DEBE A QUE LAS COMPRAS SE HICIERON EN FORMA PARCIALIZADA Y POR LA ADQUISICION DE ART. MEDIANTE TRATO DIRECTO MENORES A 10 UTM. | 250 | [8 empty] | 2 | 5 | LA DIFERENCIA EN LOS PLAZOS SE DEBE A QUE LA ADQUISIONES SE HICIERON EN DISTINTO PERIODOS. | 150 | 6 | 9 | EL PLAZO SEGÚN CONTRATO CONTEMPLA 226 DÍAS, A LO QUE SE SUMA LA RES. EXENTA 243 DEL 26.03.2013 INCREMENTA EN 15 DÍAS ADICIONALES POR CUBOS REVISABLES. POR TANTO EL PLAZO SE AJUSTA AL CONTRATO. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 17 | 17 | 0 | NO HUBO DIFERENCIA EN LOS PLAZOS DE LOS PROYECTOS. | 142.8571 | 142.8571 | Las condiciones especiales de aislamiento de este retén y el traslado de los materiales son los factores preponderante en el atraso del proyecto. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-09-04 | [14 empty] | 401717 | 3218 | 404935 | 221438 | 183497 | EQUIPAMINETO 3179-357-CM13 7-5-13 $ 97.538 3179-356-CM13 7-5-13 $ 448.285 3179-355-CM13 7-5-13 $ 128.092 3179-354-CM13 7-5-13 $ 81.200 3179-353-CM13 7-5-13 $ 206.416 3179-352-CM13 7-5-13 $ 1.342.320 3179-351-CM13 7-5-13 $ 26.495 ANTICIPO A PROVEEDORES 3179-350-CM13 7-5-13 $ 349.962 3179-349-CM13 7-5-13 $ 141.078 ANTICIPO A PROVEEDORES 3179-348-CM13 7-5-13 $ 700.722 3179-347-CM13 7-5-13 $ 982.033 ANTICIPO A PROVEEDORES 3179-443-SE13 22-5-13 $ 224.900 3179-489-SE13 3-6-13 $ 47.481 3179-775-SE13 23-7-13 $ 369.900 3179-950-CM13 1-10-13 $ 186.711 3179-973-CM13 2-10-13 $ 163.387 3179-1283-CM13 12-12-13 $ 449.520 MONTOS REGISTRADOS EN SIGFE CTA EQUIPAMIENTO N°3102005 $ 4.796.434 MONTOS REGISTRADOS EN SIGFE CANCELADOS CON RECUSRSOS PROPIOS $ 1.149.606 TOTAL CANCELADO SIGFE PERIODO 2013-2014 $ 5.946.040 SIGFE REGISTRA COMO GASTO DE "REPOSICIÓN DEL RETEN ISLA STA. MARIA COMUNA DE CORONEL P.C.S. FACTURA 13008 O/C. 3179-558-CM13 DE FAYMO S.A. POR UN MONTO DE $ 81.199 LA CUAL CORRESPONDE AL PROYECTO RETEN DOLLINCO . OBRAS CIVILES CONTRATO CON CONSTRUCCION E ING. TORREJON LTDA 76 078 869-4 POR UN MONTO DE $ 383.845.742 ADDENDUM SEGÚN RES. EX. 243 DE FECHA 26.03.2013 POR UN MONTO DE $13.404.393 ESTADO DE PAGO CANCELADOS EL AÑO 2012 SEGÚN LOS SIGUIENTES OFICIOS OFICIO N°1963/14-11-2012 $35.801.773 OFICIO N°2253/21.12.2012 $144.889.385 | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 386 | 386 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO HUBO CAMBIO EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO | Se construyó lo inicialmente considerado. | [12 empty] | NO HUBO OBSERVACIONES | 30/05/13 | NO HUBO OBSERVACIONES | 28/02/14 | SI | 12/12/13 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación |  | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | 4004400% | 4036100% | 317 | 4037200% | 11 | 4115900% | 787 | 4115900% | 0 | 4114100% |  | 4115600% | 15 | 4123400% | 78 | 1190 | 873 | DESDE EL PRIMER RS A LA FFECHA DE PUBLICACIÓN DE LA PRIMERA LICITACIÓN ID 3172-282-LP09 SE DECLARÓ DESIERTA EN LA FECHA 19-11-2009, SEGUNDA LICITACION ID 3172-265-LP10 DECLARADA DESIERTA CON RES.EX N° 1092, DE FECHA 04.10.2010, TERCERA LICITACION ID 3172-102-LP11 DECLARADA DESIERTA CON RES.EX N° 789, DE FECHA 05.07.2011 PASARON 685 DÍAS. LA CUARTA LICITACIÓN, ID 3172-31-LP12, SE ADJUDICÓ SEGÚN LA RES. EX. N° 730 DE FECHA 24-07-2012 Y LA COMPLEMENTA LA RES. EX. N° 866 DE FECHA 20-08-2012. DESDE ESTAS RESOLUCIONES TRASCURRIERON 385 DÍAS, MÁS 42 DÍAS PARA LA ENTREGA DEL TERRENO. EL PROYECTO TUVO UN ADDENDUM SEGÚN RES. EX. N° 243 DE FECHA 26-03-2013 POR 15 DÍAS. | [23 empty] | 0 | 8336 | 0 | 0 | 7834 | 284283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300453 | 0 | 8927 | 0 | 0 | 8390 | 304445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321762 | LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO, OBRAS CIVILES, Y GASTOS ADMINISTRATIVOS TUVIERON EL RS DE ORIGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA DE FECHA 02-07-2010 CON TOTAL DE LA INVERSIÓN POR M$3.000.-,250.000.- Y 7.000.- RESPECTIVAMENTE SEGÚN DECRETO IDENTIFICATORIO 881 DE FECHA 13-07-2010. EL PRIMER RS DE EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO, OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS FUERON DE FECHA 19-08-2009 POR LOS MONTOS M$8.336.-, 284.283.- Y 7.834.-RESPECTIVAMENTE. | 0 | 5999 | 0 | 0 | 3360 | 397250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406609 | ORDEN DE COMPRA FECHA CONTRATO M$ PROVEEDOR 3179-349-CM13 07-05-2013 141 DONOSO Y COMPANIA LIMITADA 3179-354-CM13 07-05-2013 81 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA 3179-347-CM13 07-05-2013 982 AGM Y DIMAD SA 3179-489-SE13 03-06-2013 47 CRISTINA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3179-352-CM13 07-05-2013 1.342 MELMAN S A 3179-348-CM13 07-05-2013 701 TAZ S A 3179-1283-CM13 12-12-2013 450 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 3179-973-CM13 02-10-2013 163 HERALDO CASTRO PALMA 3179-775-SE13 23-07-2013 370 COMERCIAL FBT LIMITADA 3179-443-SE13 22-05-2013 225 COMERCIAL FBT LIMITADA 3179-353-CM13 07-05-2013 206 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 3179-350-CM13 07-05-2013 350 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 3179-355-CM13 07-05-2013 128 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-356-CM13 07-05-2013 448 HERALDO CASTRO PALMA 3179-351-CM13 07-05-2013 26 COMERCIAL OFFICHILE SPA 3179-357-CM13 07-05-2013 98 MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA 3179-950-CM13 01-10-2013 187 HERALDO CASTRO PALMA SUBTOTAL M$ 5.946 (REGISTRADO EN SIGFE) 3179-494-CM13 03-06-2013 53 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA (CANCELADA CON RECURSOS PROPIOS) TOTAL M$ 5.999 ESTADOS DE PAGO OBRAS CIVILES FACTURA FECHA DE PAGO MONTO M$ 227 19-11-2012 35.802 246 26-12-2012 144.889 265 22-05-2013 116.280 261 22-05-2013 80.417 284 29-08-2013 19.863 TOTAL M$ 397.250 EL PROYECTO TUVO UN ADDENDUM SEGÚN RES. EX. N° 243 DE FECHA 26-03-2013 POR M$ 13.404.- MONTO CONTRATO POR GASTO ADMINISTRATIVO M$ 3.360.- (SE GASTO M$ 142.- CON RECURSOS PROPIOS). | 0 | 5999 | 0 | 0 | 3360 | 397250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406609 | 185171 | BIP > SIGFE | 0 | 4879 | 0 | 0 | 0 | 216559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221438 | 0 | 5191 | 0 | 0 | 0 | 233342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238533 | ORDEN DE COMPRA FECHA GASTO M$ PROVEEDOR 3179-349-CM13 07-05-2013 141 DONOSO Y COMPANIA LIMITADA 3179-354-CM13 07-05-2013 81 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA 3179-347-CM13 07-05-2013 982 AGM Y DIMAD SA 3179-489-SE13 03-06-2013 47 CRISTINA DEL CARMEN RODRIGUEZ RODRIGUEZ 3179-352-CM13 07-05-2013 1.342 MELMAN S A 3179-348-CM13 07-05-2013 701 TAZ S A 3179-1283-CM13 12-12-2013 450 R Y C SERVICIOS COMPUTACIONALES LIMITADA 3179-973-CM13 02-10-2013 163 HERALDO CASTRO PALMA 3179-775-SE13 23-07-2013 370 COMERCIAL FBT LIMITADA 3179-443-SE13 22-05-2013 225 COMERCIAL FBT LIMITADA 3179-353-CM13 07-05-2013 206 COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA 3179-350-CM13 07-05-2013 350 METALURGICA SILCOSIL LIMITADA 3179-355-CM13 07-05-2013 128 JOSE HERNAN HENRIQUEZ SEPULVEDA 3179-356-CM13 07-05-2013 448 HERALDO CASTRO PALMA 3179-351-CM13 07-05-2013 26 COMERCIAL OFFICHILE SPA 3179-357-CM13 07-05-2013 98 MUEBLES TIMAUKEL LIMITADA 3179-950-CM13 01-10-2013 187 HERALDO CASTRO PALMA SUBTOTAL M$ 5.946 (REGISTRADO EN SIGFE) 3179-494-CM13 03-06-2013 53 INDUSTRIA METALURGICA ACONCAGUA LTDA (CANCELADA CON RECURSOS PROPIOS) TOTAL M$ 5.999 ESTADOS DE PAGO OBRAS CIVILES FACTURA FECHA DE PAGO GASTO M$ 227 19-11-2012 35.802 246 26-12-2012 144.889 265 22-05-2013 116.280 261 22-05-2013 80.417 284 29-08-2013 19.863 TOTAL M$ 397.250 EL PROYECTO TUVO UN ADDENDUM SEGÚN RES. EX. N° 243 DE FECHA 26-03-2013 POR M$ 13.404.- EL GASTO ADMINISTRATIVO SE EJECUTÓ UNA PARTE CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO POR M$ 3.218.- Y M$ 142 CON RECURSOS PROPIOS. | [15 empty] | 0 | 14096.2682 | 0 | 0 | 13248.8999 | 480737.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508082.2921 | 605536.3911 | 0 | 8746.244 | 0 | 0 | 4957.3743 | 586134.6259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599838.2442 | 0 | 8721.9563 | 0 | 0 | 4957.3743 | 581459.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595138.5886 | 18.0593 | 17.1343 | 20.9516 | -0.78349 | -1.7171 | 1541.8098 | 1506.3711 | El proyecto tuvo variaciones negativas en equipamiento y gastos administrativos con respecto a lo recomendado, es decir tanto los contratos como los gastos fueron menores a lo recomendado. En obras civiles pasa lo contrario los gastos y contratos fueron más altos que lo recomendado. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | WILSON DANILO ALIAGA TALAMILLA | CARABINEROS DE CHILE |  |  |  |  | SI | 376550 | 13404 | 3.56% | EL INCREMENTIO DEL PROYECTO SE DEBE AL ADDENDUM SEGÚN RES. EX. 243 DE FECHA 26.03.2013 POR UN MONTO DE $13.404.393 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 376549 | 448774 | 19.1808 | Las reevaluaciones se dan por las condiciones especiales de aislamiento de este retén y el traslado de los materiales, que son los factores preponderantes en las diversas licitaciones realizadas y que incidieron en el alza de los costos del proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 287812 | 287812 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad se mantuvo. | El proyecto en general se comportó de acuerdo a lo esperado ex ante, la complejidad por su ubicación en una isla en cuanto al traslado de materiales y mano de obra obligó a revaluar el proyecto para adjudicarlo. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101621-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SERVICIO APR SECTOR LLANO BLANCO, LOS ÁNGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | LOS HABITANTES DEL SECTOR CONSUMEN AGUA CRUDA DE POZOS Y NORIAS CON EL CONSIGUIENTE RIESGO SANITARIO QUE ELLO IMPLICA | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: HABILITACIÓN DEL POZO PROFUNDO CONSTRUIDO (P=40 M, D=25 MM, QMAX. =28 L/S), 44,3 M IMPULSIÓN EN AC. GALV. D=100 MM, SISTEMA DE BOMBEO, SISTEMA CLORACIÓN, CASETA CONTROL Y COMANDO, ESTANQUE REGULACIÓN DE 100 M3 SOBRE TORRE DE H=20 M, AMBOS METÁLICOS, OBRAS ELECTRICAS PARA RECINTO CAPTACIÓN, CASETA COMANDO Y PLANTA PRESURIZADORA, OBRAS URBANIZACIÓN, 26.582 M DE RED DISTRIBUCIÓN EN PVC D= 63 A D=140 MM, Y 267 ARRANQUES TOTALES (254 VIVIENDAS, 2 ESCUELAS, 1 POSTA Y 10 EDIFICACIONES) , PARA BENEFICIAR A 1.270 HAB.. CON LA PLANTA PRESURIZADORA SE BENEFICIARIA CON AP A LA ESCUELA UBICADA EN EL SECTOR EL PEJERREY. EL COSTO POR ARRANQUES ES DE 115,6 (UF/ARR.) | 1270 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 6 | LA VARIACION DEL PLAZO RECOMENDADO RESPECTO AL REAL SE DEBE A QUE EL RECOMENDADO INCLUYE EL PERIODO DE LICITACION. | -33.3333 | [16 empty] | 9 | 6 | LA VARIACION DEL PLAZO RECOMENDADO RESPECTO AL REAL SE DEBE A QUE EL RECOMENDADO INCLUYE EL PERIODO DE LICITACION. | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 6 | 6 | 0 | NO SE REGISTRARON VARIACIONES DE PLAZO. | -33.3333 | -33.3333 | - la variación de plazo se debe a que en los tiempos recomendados se incluyo el de licitación. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2014-10-09 | [14 empty] | 765606 | 0 | 765606 | 765606 | 0 | VALORES SIN MODIFICACIONES, EN AMBOS CONTRATOS | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 267 | 267 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | MAGNITUD DEL PROYECTO SIN MODIFICACIONES. | no hubo variación entre lo recomendado y lo ejecutado. | [12 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 11/11/14 |  |  | SI | 10/10/14 | EL SISTEMA FUNCIONA NORMALMENTE, SIN PRESENTAR PROBLEMAS OPERACIONALES |  | En Operación |  | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4147800% | 4147800% | 0 | 4161000% | 132 | NA |  | 4174300% | 133 | 4174300% | 133 | 4175400% | 11 | 4181000% | 56 | 332 | 332 | LA DIFERENCIA DE PLAZOS CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LA ASIGNACION DE RECURSOS PARA LA LICITACION (DE JULIO A DICIEMBRE) TIEMPO QUE INCLUYE LA PRIORIZACION DEL CORE REGION DEL BIO BIO, REQUISITO PARA LA INCLUSION DE LA INICIATIVA DE INVERSION EN DECRETO PRESUPUESTARIO. LUEGO LA ETAPA DE LICITACION PUBLICA. | [23 empty] | 122650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901372 | 122650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901372 | SIN OBSERVACIONES | 104175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765605 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES PARA LA INSTALACION DEL SERVICIO DE APR POR M$ 661.430.- LA ASESORIA FUE EL 15,75% DE LAS OBRAS CIVILES, ES DECIR, M$ 104.176.- | 104176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765606 | 0 | BIP = SIGFE | 104176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765606 | 108969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800828 | NO SE REGISTRARON MODIFICACIONES DEL CONTRATO EN MONTO NI EN PLAZO | [15 empty] | 180967.1008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148989.5624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329956.6632 | 0 | 147637.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937383.6215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085021.353 | 147031.8901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933534.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080565.9229 | -18.4168 | -18.7518 | -18.7517 | -0.41063 |  | 4047.0634 | 3496.3821 | El proyecto se ejecuta con un costo menor al recomendado, (-18,42%) por una sobre-estimación del presupuesto recomendado, situación que podría tener como explicación que son obras proyectadas posterior al terremoto del 27F, en donde en general las obras pUblicas aumentaron de costos. - la variación entre el gasto real y el contratado, menor al 0,5% se debe a ajuste de moneda. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | VICTOR BAHAMONDES URIBE | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP VIII REGION |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - no hubo revaluación de la iniciativa de inversión. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 115.6 | 88.8 | -23.1834 | Real < Recomendado | [5 empty] | - la variación del indicador (UF/Arranque) se explica por el menor costo de la licitación respecto a lo recomendado. | - El proyecto se ejecuta en un 100% de acuerdo a lo recomendado en lo que tiene que ver con las magnitudes. - Respecto a los costos la iniciativa sale mas barata en un 18,5% que lo recomendado actualizado, variación que podría ser explicada ya sea por una sobre-estimación del presupuesto o por variaciones de precio de mercado post terremoto 27F. - Los plazos varía dado que se considero inicialmente los tiempos de licitación y en el BIP se cargo solo lo de ejecución directa. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30093646-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AVDA BAQUEDANO, CHILLAN VIEJO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | CHILLAN VIEJO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA AVENIDA BAQUEDANO SE INICIA EN LA AVENIDA O´HIGGINS, EN EL LÍMITE ENTRE LAS COMUNAS DE CHILLÁN VIEJO Y CHILLÁN. ES LA VÍA DE ENTRADA DESDE COMUNAS RURALES DEL SUR DE DE ÑUBLE , LA CARPETA DE RODADO DE CALZADA VEHICULAR SE ENCUENTRA EN MUY MAL ESTADO AFECTANDO AL TRANSITO VEHICULAR | COMPRENDE EL MEJORAMIENTO DE AV BAQUEDANO ENTRE AV. OHIGGINS (PASO DE PIEDRA) Y PUENTE LAS LAJUELAS (RIO ÑUBLE) EN 3693 ML.CONSISTE EN LA REPOSICIÓN EN HORMIGÓN DEL PAVIMENTO EN 1080ML EXISTENTE DESDE EL PASO DE PIEDRA (AV. O´HIGGINS) HASTA LA AV. REINO DE CHILE MANTENIENDO EL ANCHO DE LA VÍA EN 7 METROS A CONTINUACIÓN DESDE LA AV. REINO DE CHILE HASTA EL PUENTE LAS LAJUELAS EN 2.613 ML SE ENSANCHA LA VÍA A 8 METROS, SE INCORPORAN EN ALGUNAS ZONAS ÁREAS DE ESTACIONAMIENTOS EN 505 ML. COMPRENDE LA PROLONGACIÓN DE LA CICLOVÍA EXISTENTE HASTA EL PUENTE LAS LAJUELAS Y MEJORAMIENTO DE ÁREAS PEATONALES INCORPORANDO ACERAS DE HORMIGÓN CON BATUCOS, JARDINERAS Y OBRAS DE DEMARCACIÓN Y SEGURIDAD DE LA VÍA. |  |  |  |  | 7 | 20 | DA 0RD GORE FECHA TEMA 1048 07/02/2012 APRUEBA CONTRATO 2041 05/08/2012 GORE BIO BIO APRUEBA DISMINUCIONES 6518 14/11/2012 APRUEBA AUMENTO DE PLAZO 100 DIAS CORRIDOS A PARTIR DEL 12 NOVIEMBRE DEL 2012 AL 26 FEBRERO DE 2013. 6828 30/11/2012 APRUEBA MODIFICACION CONTRATO AUMENTO PLAZO AL 26 DE FEBRERO 2013 974 11/02/2013 APRUEBA AUMENTO DE PLAZO 1069 19/02/2013 APRUEBA AUMENTO PLAZO 35 DIAS FECHA DE TERMINO 2 DE ABRIL DEL 2013. 1738 28/03/2013 APRUEBA AUMENTO DE PLAZO POR 15 DIAS CORRIDOS A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2013 QUEDANDO COMO TÉRMINO DE OBRA EL 17 DE ABRIL DEL 2013 COSTO CERO 2280 29/04/2013 DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA 4229 16/08/2013 MODIFICA COMISION DE RECEPCION PROVISORIA 04/12/2013 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 6128 09/12/2013 APRUEBA RECEPCION PROVISORIA. 3517 02/07/2014 DESIGNA COMISION RECEPCION DEFINITIVA 10/10/2014 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES. | 185.7143 | [16 empty] | 7 | 44 | DECRETO N° ORD. N° GORE FECHA TEMA 1048 07/02/2012 APRUEBA CONTRATO 2041 05/08/2012 GORE BIO BIO APRUEBA DISMINUCIONES 5717 27/09/2012 APRUEBA DISMINUCION DEL MONTO DEL CONTRATO POR UN MONTO DE $10.535.070 OC Y $700.000 CONSULTORIAS 2454 30/10/2012 APRUEBA MODIFICACION CONTRATO COSTO CERO 6518 14/11/2012 APRUEBA AUMENTO DE PLAZO 100 DIAS CORRIDOS A PARTIR DEL 12 NOVIEMBRE DEL 2012 AL 26 FEBRERO DE 2013. 6828 30/11/2012 APRUEBA MODIFICACION CONTRATO AUMENTO PLAZO AL 26 DE FEBRERO 2013 6914 05/12/2012 APRUBA MODIFICACION DE CONTRATO COSTO CERO ESTABLECE DISMINUCION, AUMENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS A COSTO CERO 974 11/02/2013 APRUEBA AUMENTO DE PLAZO 1069 19/02/2013 APRUEBA AUMENTO PLAZO 35 DIAS FECHA DE TERMINO 2 DE ABRIL DEL 2013. 1738 28/03/2013 APRUEBA AUMENTO DE PLAZO POR 15 DIAS CORRIDOS A PARTIR DEL 2 DE ABRIL DE 2013 QUEDANDO COMO TÉRMINO DE OBRA EL 17 DE ABRIL DEL 2013 1726 29/04/2013 APRUEBA MODIFICACION CONTRATO DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS COSTO CERO 2440 07/05/2013 APRUEBA MODIFICACION CONTRATO DISMINUCIONES, AUMENTOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS COSTO CERO 2280 29/04/2013 DESIGNA COMISION RECEPCION PROVISORIA 4229 16/08/2013 MODIFICA COMISION DE RECEPCION PROVISORIA 04/12/2013 ACTA DE RECEPCION PROVISORIA 6128 09/12/2013 APRUEBA RECEPCION PROVISORIA. 3517 02/07/2014 DESIGNA COMISION RECEPCION DEFINITIVA 10/10/2014 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES. | 528.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 44 | 44 | 0 | SE ESTABLECEN AMPLIACIONES Y DISMINUCIONES DE PLAZO A FIN DE OPTIMIZAR LOS RECURSOS Y MEJORAR TECNICAMENTE EL PROYECTO . | 528.5714 | 528.5714 | plazos exante mal estimados. adicionalmente, plazo obras civiles se modifica por ajustes en proyecto e incide en plazo de consultorias. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2012-04-21 | [14 empty] | 1662695 | 0 | 1662695 | 0 | 1662695 | OBRAS CIVILES POR $1.665.935.026.- DE 30 DE ENERO DEL 2012, APROBADO POR D.A. 735 DE 30 DE ENERO DE 2012, FONDOS GOBIERNO REGIONAL BIO BIO. CONSULTORIAS: POR $8.000.000 D-A- 2950 APRUEBA CONTRATO SRTA CRISTINA CISTERNA BUSTOS POR UN PERIODO DE 8 MESES . | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 32540 | 32540 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se realizan modificaciones a la magnitud del proyecto. | se ajusta a lo planificado exante | [12 empty] | D,A, 6128 DE 9 DE DICIEMBRE DEL 2013 QUE APRUEBA RECEPCION PROVISORIA DE LA OBRA DE FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2012. | 12/12/13 | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA CON OBSERVACIONES DE 10 DE OCTUBRE DEL 2014 | 10/10/14 | SI | 09/12/13 | EL PROYECTO OPERA NORMALMENTE |  | En Operación |  | PAOLA CHAVEZ CACERES | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO |  |  |  |  | 4075800% | 4075800% | 0 | 4078600% | 28 | NA |  | 4093800% | 152 | 4093800% | 152 | 4102200% | 84 | 4110200% | 80 | 344 | 344 | Sin observaciones | [23 empty] | 6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551022 | 6802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1544220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1551022 | Sin observaciones | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662699 | El monto adjudicado se encuentra dentro de la actualización de moneda Obras Civiles: $1.655.399.956 del 30/01/2012 Consultorías: $7.300.000 del 08/04/2012 SIN MODIFICACIONES DE CONTRATO. | 7300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1662699 | 1662699 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: $92.754.550 del 12/07/2012; $190.009.204 del 12/07/2012; $ 204.386.308 del 17/10/2012; $175.530.474 del 20/11/2012; $208.158.565 del 20/11/2012; $99.717.954 del 31/01/2013; $272.589.016 del 26/02/2013; $162.000.650 del 29/04/2013; $166.595.835 del 31/05/2013; $83.657.000 del 24/01/2014.- Consultorías: $800.000 del 20/12/2012; $1.000.000 del 22/11/2012; $1.000.000 del 28/09/2012; $1.000.000 del 31/08/2012; $1.000.000 del 31/07/2012; $1.500.000 del 13/07/2012.- RESPONSABLE DE LA INFORMACION: JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | [15 empty] | 10793.1511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450423.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461216.2587 | 0 | 10771.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442510.7388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453282.3009 | 10771.5621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422002.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432774.0995 | -0.32236 | -1.1556 | -1.1598 | -0.83595 |  | 74.7626 | 74.4315 | consultorias y oocc se ajustan a presupuesto aprobado originalmente | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1649626 | 1649626 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 17.8 | 17.8 | 0 | Real = Recomendado | no se cuenta con la información para su calculo | proyecto bien conmportado financieramente, sólo variaciones en plazos. | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS
30068277-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PAVIMENTACIÓN CALLES Y PJES. SECTOR RANGUELMO, COELEMU | 8 | REGION DEL BIO BIO | ÑUBLE | COELEMU | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO CONTRIBUYE A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA AL TERMINAR CON EL POLVO EN SUSPENSION DE LAS VIAS A LA VEZ QUE PERMITE AHORRO DE COSTOS DE OPERACION DE VEHICULOS Y DE TIEMPO DE LOS PASAJEROS. | ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LAS CALLES Y PASAJES DE RANGUELMO, ABARCANDO UNA SUPERFICIE TOTAL 13.084 MTS.2, DIVIDIDOS EN 10.512 MTS.2 DE CALLES EN ASFALTO Y 2.572 MTS.2 DE PASAJES EN HORMIGÓN. LAS CALLES QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON LAS SIGUIENTES: 12 DE OCTUBRE, LOS NOTROS, LA HIGUERA, LOS CIPRECES, NOGUEIRA, LAS ARAUCARIAS, LOS SAUCES Y LOS ROBLES. LOS PASAJES QUE CONTEMPLA EL PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: PASAJES 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13 Y 14 DE LA POBLACIÓN CERRO ESTANQUE DEL SECTOR DE RANGUELMO. | 884 |  |  |  | 8 | 0 | El Municipio no contrató el item de Consultoría para este proyecto. | -100 | [16 empty] | 8 | 19 | Este proyecto fue contratado mediante licitación pública a la Empresa Contratista Sres. Constructora CONPAX S.A., con un plazo de ejecución de 195 días corridos a partir de la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno. Las variaciones entre el plazo recomendado y real, se debe por un lado, a que el contrato se firmó con fecha 04.11.2011 y la entrega de terreno fue con fecha posterior, el 05.01.2012, en razón de que previo a esta, la empresa contratista tuvo que actualizar el proyecto de ingeniería ante el SERVIU, dado la antiguedad de su aprobación. Por otro lado, este proyecto durante su ejecución, tuvo paralización de obra y 5 ampliaciones de plazo por este concepto, sumando en total 245 días de paralización, debiéndose esto, a la demora en la respuesta por parte del Gobierno Regional, a las solicitudes del Municipio de modificación del proyecto (Ord. N° 339 del 25.04.2012 y N° 407 del 14.05.2012), según se indica en informe del I.T.O. de fecha 04.07.2012. A continuación se indica detalle de las paralizaciones de esta obra: 1a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 04/07/2012, Decreto que lo aprueba N°636 del 04/07/2012, por 45 días, del 04 de julio al 18 de agosto 2012 ambas fechas inclusive. 2a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 16/08/2012, Decreto que lo aprueba N°760 del 16/08/2012, por 45 días más, del 19 de agosto al 02 de octubre 2012 ambas fechas inclusive. 3a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 02/10/2012, Decreto que lo aprueba N°918 del 02/10/2012, por 30 días más, del 03 de octubre al 01 de noviembre 2012 ambas fechas inclusive. 4a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 30/10/2012, Decreto que lo aprueba N°1.024 del 30/10/2012, por 65 días más, del 02 de noviembre 2012 al 05 de enero 2013 ambas fechas inclusive. 5a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 02/01/2013, Decreto que lo aprueba N°35 del 02/01/2013, por 30 días más, del 06 de enero 2013 al 04 de febrero 2013 ambas fechas inclusive. 6a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 04/02/2013, Decreto que la aprueba N°186 del 04/02/2013, por 30 días más, del 05 de febrero 2013 al 06 de marzo 2013 ambas fechas inclusive. Con fecha 05.03.2013, se reactiva el plazo contractual mediante Decreto Alcaldicio N° 317 del 05.03.2013. Con fecha 14.03.2013, se firmó Convenio Modificación de Contrato, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 344 del 14.03.2013, con el cual se aumenta el contrato en $ 154.099.032 (impuesto incluido), sumando en total la contratación del proyecto $ 991.473.214, y con una ampliación del plazo contractual por 75 días corridos, dado aumento de recursos adicionales solicitado por el Municipio, lo que fue aprobado por el Consejo Regional mediante Certificado N° 3718o4 de fecha 04.03.2013 por el monto antes señalado, terminando el plazo contractual, el 28.05.2013, con un total de 270 días reales de ejecución de la obra (195 días iniciales + el aumento de contrato por 75 días más). | 137.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 19 | 19 | 0 | Este proyecto fue contratado mediante licitación pública a la Empresa Contratista Sres. Constructora CONPAX S.A., con un plazo de ejecución de 195 días corridos a partir de la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno. Las variaciones entre el plazo recomendado y real, se debe por un lado, a que el contrato se firmó con fecha 04.11.2011 y la entrega de terreno fue con fecha posterior, el 05.01.2012, en razón de que previo a esta, la empresa contratista tuvo que actualizar el proyecto de ingeniería ante el SERVIU, dado la antiguedad de su aprobación. Por otro lado, este proyecto durante su ejecución, tuvo paralización de obra y 5 ampliaciones de plazo por este concepto, sumando en total 245 días de paralización, debiéndose esto, a la demora en la respuesta por parte del Gobierno Regional, a las solicitudes del Municipio de modificación del proyecto (Ord. N° 339 del 25.04.2012 y N° 407 del 14.05.2012), según se indica en informe del I.T.O. de fecha 04.07.2012. A continuación se indica detalle de las paralizaciones de esta obra: 1a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 04/07/2012, Decreto que lo aprueba N°636 del 04/07/2012, por 45 días, del 04 de julio al 18 de agosto 2012 ambas fechas inclusive. 2a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 16/08/2012, Decreto que lo aprueba N°760 del 16/08/2012, por 45 días más, del 19 de agosto al 02 de octubre 2012 ambas fechas inclusive. 3a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 02/10/2012, Decreto que lo aprueba N°918 del 02/10/2012, por 30 días más, del 03 de octubre al 01 de noviembre 2012 ambas fechas inclusive. 4a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 30/10/2012, Decreto que lo aprueba N°1.024 del 30/10/2012, por 65 días más, del 02 de noviembre 2012 al 05 de enero 2013 ambas fechas inclusive. 5a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 02/01/2013, Decreto que lo aprueba N°35 del 02/01/2013, por 30 días más, del 06 de enero 2013 al 04 de febrero 2013 ambas fechas inclusive. 6a. Paralización: Convenio Paralización Obra del 04/02/2013, Decreto que la aprueba N°186 del 04/02/2013, por 30 días más, del 05 de febrero 2013 al 06 de marzo 2013 ambas fechas inclusive. Con fecha 05.03.2013, se reactiva el plazo contractual mediante Decreto Alcaldicio N° 317 del 05.03.2013. Con fecha 14.03.2013, se firmó Convenio Modificación de Contrato, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N° 344 del 14.03.2013, con el cual se aumenta el contrato en $ 154.099.032 (impuesto incluido), sumando en total la contratación del proyecto $ 991.473.214, y con una ampliación del plazo contractual por 75 días corridos, dado aumento de recursos adicionales solicitado por el Municipio, lo que fue aprobado por el Consejo Regional mediante Certificado N° 3718o4 de fecha 04.03.2013 por el monto antes señalado, terminando el plazo contractual, el 28.05.2013, con un total de 270 días reales de ejecución de la obra (195 días iniciales + el aumento de contrato por 75 días más). | 137.5 | 137.5 | El Municipio no consideró ítem Consultoría. Este proyecto fue contratado mediante licitación pública con un plazo de ejecución de 195 días corridos a partir de la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno. Hubo atrasos en el inicio por causas administrativas y legales y en la aprobación de solicitudes de modificación del proyecto que implicaron una diferencia entre el plazo total real y el recomendado de 11 meses representando un 137,5 % de variación. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-01-05 | [14 empty] | 991474 | 0 | 991474 | 991472 | 2 | - Contrato inicial por $ 837.374.182 (impuesto inculido) de fecha 04.11.20111, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 984 del 09.11.2011. - Modificación de contrato (una sola) por $ 154.099.032 (impuesto incluido) de fecha 14.03.2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 344 de igual fecha. Dado lo anterior, este proyecto 30068277-0, fue contratado por un monto total de $ 991.473.214 (impuesto incluido). No hubo contratos pagados con recursos propios. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 13084 | 14375 | 109.867 | Real > Recomendada | [5 empty] | Revisado proyecto de ingeniería de este proyecto, señala en su cuadro de obra, 4.953 m2. de calzada H.C.V. e= 0,12 m. y e=0,15 m. y 10.467 m2. de calzada de asfalto, lo que suma un total de 15.420 m2., lo ofertado por la empresa contratista adjudicada, fue 2.413 m2. de calzada H.C.V. e= 0,12 m. y e=0,15 m. y 11.605 m2. m2. de calzada de asfalto, sumando un total ofertado de 14.018 m2. Lo ejecutado real, fue de 14.375, puesto que hubo un aumento de obra del proyecto , según Convenio Modificación de Contrato de fecha 14.03.2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 344 de igual fecha, consistiendo en el aumento de 312 m2. en calzada H.C.V. e= 0,12 m. y e=0,15 m. y 45 m2. de calzada de asfalto,lo que sumado a los 14.018 m2 ofertados por la empresa contratista, totaliza los 14.375 m2. | El proyecto tuvo un aumento de la magnitud recomendada de 13084 metros cuadrados a real de 14375 metros cuadrados; según Convenio Modificación de Contrato de fecha 14.03.2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 344 de igual fecha, consistente en el aumento de 312 m2. en calzada H.C.V. e= 0,12 m. y e=0,15 m. y 45 m2. de calzada de asfalto, lo que se suma a los 14.018 m2 ofertados por la empresa contratista. | [12 empty] | Se realizó recepción provisoria con observaciones, con fecha 01.10.2013, por la comisión designada, la cual hizo observqación resécto de reparar sistema de evacuación de aguas lluvias del pasaje N° 8, otorgando a la empresa Contratista, un total de 10 días corridos para subsanar esta observación. Luego y con fecha 11.10.2013, se constituyó nuevamente la comisión en la obra, recepcionándola conforme sin observaciones. El Acta de Recepción Provisoria fue aprobada mediante Decreto Alcaldicio N° 1818 de fecha 21.10.2013. | 11/10/13 | La recepción definitiva se realizó con fecha 17.10.2014, a través del comisión designada, siendo aprobada el Acta, mediante Decreto Alcaldicio N°4088 de fecha 27.10.2014. Se recepcionó conforme, sin observaciones. | 17/10/14 | SI | 11/10/13 |  |  | En Operación |  | YANETT PATIÑO PONCE | MUNICIPALIDAD DE COELEMU | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION |  |  | 4000700% | 4045600% | 449 | 4056200% | 106 | NA |  | 4085100% | 289 | 4085800% | 296 | 4091300% | 55 | 4098200% | 69 | 975 | 526 | no hay observaciones. | [23 empty] | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809052 | 8569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866437 | Durante la ejecucion fue necesario paralizar la obra por 45 dias, por 3 solicitudes de modificación de obras por: $23.748.373; $ 80.221.298 y $52.892.213. totalizaron un aumento de M$156.862. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991474 | Contrato inicial obras: M$ 837.374 aumento modificatorio obras: M$ 156.862 Total obras: M$ 994.236 Contrato Consultoria: M$ 9.231 aumento Consultoria: M$ 193,5 Total Consultoria: M$ 9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991474 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 991472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1076223 | Diferencia con el Sigfe, dice relacion con el monto aprobado por modificatorio del convenio mandato Nº70 del 05.04.2013 que autorizó un aumento de M$154.099 y un aumento real de M$156.862. mercedes rueda; mrueda@gorebiobio.cl: 041-2405751; GoreBiobio. | [15 empty] | 13597.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1361295.7966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374892.8192 | 1462901.7304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514431.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514431.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452163.9011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452163.9011 | 10.1491 | 5.6202 | 6.6751 | -4.1116 | -0.73401 | 101.0201 | 101.0201 | La Municipalidad no consideró el ítem Consultorías. El presupuesto tuvo aumento de obras en un porcentaje inferior al 10 % de tolerancia. El Contrato inicial contemplaba un monto de $ 837.374.182 (impuesto incluido) de fecha 04.11.20111, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 984 del 09.11.2011. Existió una sola Modificación de contrato por $ 154.099.032 (impuesto incluido) de fecha 14.03.2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 344 de igual fecha. En resumen, este proyecto fue contratado por un monto total de $ 991.473.214 (impuesto incluido). No hubo contratos pagados con recursos propios. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1018957 | 1084183 | 6.4013 | Las variaciones entre el plazo recomendado y real se debieron a que el contrato se firmó con fecha 04.11.2011 y la entrega de terreno el 05.01.2012, la empresa contratista tuvo que actualizar el antiguo proyecto de ingeniería ante el SERVIU. Además, su ejecución, tuvo paralización de obras y 5 ampliaciones de plazo, sumando un total de 245 días; debido, entre otras razones, a la demora del Gobierno Regional en aprobar las solicitudes del Municipio de modificación del proyecto (Ord. N° 339 del 25.04.2012 y N° 407 del 14.05.2012), según se indica en informe del I.T.O. de fecha 04.07.2012. Por estas causas, el proyecto debió ser reevaluado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 874187 | 874187 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 89038 | 89038 | 0 | Real = Recomendado | Se considera que no hubo variación entre los indicadores recomendados corregidos y los reales ex post; pues, la diferencia en la inversión no es significativa. | El proyecto fue realizado con un aumento de obras inferior al 10 %. Hay una inconsistencia de información en lo señalado por el Gore y la Municipalidad respecto al tema de desarrollo de Consultorías; sin embargo, los antecedentes indican que no hubo egresos imputables al proyecto por este concepto. El Contrato inicial contemplaba un monto de $ 837.374.182 (impuesto incluido) de fecha 04.11.20111, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 984 del 09.11.2011. Existió una sola Modificación de contrato por $ 154.099.032 (impuesto incluido) de fecha 14.03.2013, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 344 de igual fecha. En resumen, este proyecto fue contratado por un monto total de $ 991.473.214 (impuesto incluido). No hubo contratos pagados con recursos propios. La variación entre gastos recomendados y contratados y reales no es significativa. Existieron atrasos en el inicio por causas de tramitaciones administrativas y legales y de la aprobación de solicitudes de modificación del proyecto que implicaron una diferencia entre el plazo total real y el recomendado de 11 meses representando un 137,5 % de variación. | JORGE RONCAGLIOLO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122151-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO PAVIMENTOS POBLACIÓN LIBERTAD, I ETAPA, TALCAHUANO | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TALCAHUANO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | IDEA | LAS DETERIORADAS CARPETAS VIALES EXISTENTES EN LA POBLACIÓN LIBERTAD, ACTUALMENTE EN TIERRA, LIMITAN EL LIBRE DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS Y PEATONES, ESPECIALMENTE EN LA ÉPOCA DE LLUVIAS POR LOS HOYOS QUE SE FORMAN, DIFICULTANDO EL DESPLAZAMIENTO DE LA LOCOMOCIÓN PARTICULAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE DIVERSAS VÍAS DE CIRCULACIÓN DE LA POBLACIÓN LIBERTAD. PARA ELLO ES NECESARIA LA DEMOLICIÓN DE 558 M2 DE CALZADA, PAVIMENTO ANTIGUO EN MAL ESTADO Y/O SU ALTIMETRÍA O EMPLAZAMIENTO INTERFIEREN CON LAS OBRAS PROYECTADAS, PARA POSTERIORMENTE REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE 15.079,9 M2 DE CALZADA EN PAVIMENTO DE H -35 DE ESPESOR E= 0,18 M Y 558 M2 HORMIGÓN H-30 DE ESPESOR E=0,12 M CON SUS CORRESPONDIENTES BASES DE ESPESOR E=0,2 M Y E=0,15 M RESPECTIVAMENTE, DEMOLICIÓN DE 3.439,4 M2 DE VEREDAS DE HORMIGÓN, DEMOLICIÓN DE 4.513,8 M2 DE SOLERAS, INSTALACIÓN DE 4.579,2 ML DE SOLERA, CONSTRUCCIÓN DE 4.988,1 M2 DE VEREDAS DE HORMIGÓN DE ESPESOR E=0,07 M Y LA EJECUCIÓN DE 64 DISPOSITIVOS DE RODADOS. EN LA CALLE ISLA SANTA MARÍA SE CONSIDERAN 1.841,1 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN, PARA ISLA ATILIO 1.523,5 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN, PARA ISLA DE PASCUA 2.327,7 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN, PARA JUAN ANTONIO RIOS 2.964,6 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN, PARA ISLA MOCHA 3.070,9 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN, PARA ISLA QUIRIQUINA 717,6 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN Y PARA ALTO HORNO 3.192,6 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN. | 2851 | VIALIDAD INTERMEDIA | [22 empty] | 8 | 12 | El contrato inicial consideró 240 días, posteriormente se realizó un contrato modificatorio aumentando el plazo en 60 días, según decreto Alcaldicio N° 1949 de fecha 15 de julio del 2014. | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 | Se realizaron 2 paralizaciones de plazos, una de 30 días y la otra de 15 días, según decretos Alcaldicios N° 1648 del 12 de junio del 2014 y 1915 del 10 de julio del 2014, con la finalidad de realizar la tramitación administrativa del Contrato Modificatorio.. | 50 | 50 | la diferencia que se observa entre plazo recomendado y plazo real de ejecución obedece a un aumento de obra. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-10-16 | [14 empty] | 845421 | 0 | 845421 | 845420 | 1 | El proyecto cuenta con un contrato inicial por un monto de $ 825.844.858, de fecha 09-09-2013, adjudicado por Decreto Alcaldicio N° 2405 de fecha 05-09-2013. Se realizó una modificación de fecha 07-07-2014 por un monto de $ 19.576.410, aprobado por decreto Alcaldicio N° 1949 de fecha 15-07-2014. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15638 | 15638 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El aumento de contrato no afectó la magnitud del proyecto. | NO HAY AUMENTO DE MAGNITUDES, A SABER, SUPERFICIE DE CALZADA A PAVIMENTAR. | [12 empty] | La Recepción Provisoria no tiene observaciones. | 24/09/14 |  |  | SI | 24/09/14 |  |  | En Operación |  | ROSA CONCHA A | MUNICIPALIDAD DE TALCAHUANO |  |  |  |  | 4107300% | 4107300% | 0 | 4134100% | 268 | NA |  | 4152600% | 185 | 4152600% | 185 | 4156300% | 37 | 4163900% | 76 | 566 | 566 | El certificado Core Nº 3552/o17 de fecha 13/09/12 y Convenio Mandato es del 15/04/13. El municipio se demoró 147 días en la adjudicación del contrato y el respectivo convenio mandato. También hubo una demora entre la suscripción del contrato y la respectiva entrega del terreno de 37 días. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1227938 | Proyecto tenía asignado M$1.227.938, sin embargo la obra se adjudicó en M$825.844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845421 | CONTRATO $825.844.858. MODIFICACION DE OBRA POR UN MONTO $19.576.410. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845421 | 1 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885888 | 1 30/09/2011 $ 140.056.701 2 25/02/2014 $ 164.060.780 3 25/02/2014 $ 149.190.781 4 28/03/2014 $ 128.926.498 5 06/05/2014 $ 160.683.105 6 18/08/2014 $ 17.607.012 7 30/09/2014 $ 84.896.391 elaborado por Mario Lobo Rojas | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892248.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1892248.9364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235798.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235798.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195341.1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1195341.1472 | -34.6915 | -36.8296 | -36.8296 | -3.2738 |  | 76.4382 | 76.4382 | la diferencia que se observa entre monto recomendado y monto contratado (superior al 10%) puede obedecer a una sobreestimación en los precios presentados. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | NANCY GATICA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION VIII BIO-BIO |  |  |  |  | SI | 1402380 | 19576 | 1.396% | Se realizó una modificación de fecha 07-07-2014 por un monto de $ 19.576.410, aprobado por decreto Alcaldicio N° 1949 de fecha 15-07-2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no tiene revaluaciones. Aumento de obra bajo el 10%. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3707 |  | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | VAN SOCIAL DISMINUYE LEVEMENTE POR AUMENTO DE CONTRATO EN AÑO CERO | 1. PROYECTO MANTIENE MAGNITUDES DE SUP. DE PAVIMENTOS. OBRAS ADICIONALES NO INVOLUCRAN SUPERFICIE DE CALZADAS. 2. El plazo de ejecución es mayor que el estimado ex ante, POR NUEVAS OBRAS CONTRATADAS. 3. los montos finales son menores que lo programado, con una variación mayor al 10%. la unidad técnica no presenta explicación al respecto. 4. al parecer la unidad técnica sobrestimó los precios ya que el valor recomendado resultó ser aprox 34% mayor que el monto real contratado. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL VIII REGION
30073338-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL DEL ADULTO MAYOR, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2015 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CENTRO DE DIA ADULTO MAYOR (SENAMA) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LONCOCHE EXISTEN MAS DE 40 GRUPOS DE ADULTO MAYOR ACTIVOS Y UNA ASOCIACION COMUNAL FUERTEMENTE ORGANIZADA QUIENES REALIZAN MULTIPLES ACTIVIDADES DURANTE TODO EL AÑO. LA COMUNA NO CUENTA CON ESPACIOS ADECUADOS PARA RESPONDER A ESTA SENSIBLE DEMANDA. | LA OBRA A CONSTRUIR CONSTARA DE UN PISO, CON PERFILES DE ACERO GALVANIZADO PLEGADOS TIPO METALCON, FORMAC O SIMILAR. CON FUNDACIONES CORRIDAS DE HORMIGÓN H25, RADIER DE HORMIGÓN CALIDAD H-20 DE 10 CM. DE ESPESOR, Y TECHUMBRE EN CERCHAS DE METALCON Y PLANCHAS DE FE GALVANIZADO. ESTE PROYECTO CONTEMPLA EL SIGUIENTE PROGRAMA DE ARQUITECTURA: SALÓN MULTIUSO 133,98M2 , ESCENARIO 42,43M2, CAFETERÍA 56,14M2, OFICINA 10,80M2, TALLER MULTIUSO 34,01M2, BAÑOS UNIVERSALES 15,52M2, COCINA 9,76M2, DESCONCHE Y LAVADO DE PLATOS 4,57M2 , DESPENSA 4,11M2, BODEGA 8,32M2, CIRCULACIONES 56,00M2, TERRAZA 13,66M2, CORREDOR 18,36M2 ,PORCHE 10,24M2 LA SUPERFICIE TOTAL DEL PROYECTO CONSIDERANDO MUROS Y CIRCULACIONES ES DE 443, 5 M2., Y CON UN TOTAL EDIFICADO DE 417,9 MTS.2. SE CONTEMPLA LAS SIGUIENTES CONSULTORIAS : A) PREVIO A EJECCION DE OBRA, SE CONTEMPLA LA CONTRATACION DE MECANICA DE SUELO, INFORME DE REVISOR INDEPENDIENTE DE ESTRUCTURA Y REVISIONES A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS Y PRESUPUESTO DE OBRA GRUESA, POR UN MONTO DE M$ 3.500.- B) CABE SEÑALAR QUE ADEMAS SE CONTRATARA UN ASESOR A LA INSPECCION TÉCNICA DE OBRA, DURANTE NUEVE MESES, AL CUAL SE LE CANCELARAN M$ 7.650.- | 1700 |  |  |  | 9 | 9 | No hubo modificaciones en los plazos estipulados de acuerdo a los contratos que se firmaron en este municipio. | 0 | 2 | 11 | Se produjeron variaciones debido a los inconvenientes en la confección de los Contratos y posterior su adjudicación, ya que al enviar las modificaciones al Gobierno regional estos se toman un tiempo para poder revisar los antecedentes respectivos de estas modificaciones, luego de esos la demora en que llegue al municipio y este comience con el contrato y firma de decretos respectivos nos lleva otro tiempo mas. | 450 | 2 | 11 | Hubo variaciones exclusivamente por la entrega de información primero entre el Municipio y el Gobierno regional, luego desde el Gobierno Regional hacia el municipio por las modificaciones de contrato que se produjeron. | 450 | [8 empty] | 8 | 7 | Existen varias modificaciones en la Obra Original única y exclusivamente para mejorar ekl proyecto Original. Una de esas fué la incorporación de rampas para discacitados y un acceso vehicular para vehículos de emergencia que se pudieran utilizar en caso de algún problema con un Adulto mayor y su traslado. Esto se aprobo por el Gobierno regional en ORD Nº728 donde acepta las modificaciones y se decreta en la Municipalidad con D.E. Nº382 del 22/04/2013. | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 | La Obra en cuestión en su ejecución cumplió con todas nuestras expectativas y se cumplieron los plazos estipulados. Lo que falló un poco fueron en los Equipos y equipamientos ya que los plazos se alargaron demasiado al hacer las modificaciones respectivas, ya que al entregárselos al GORE estos se toman su tiempo y al devolverlos a la Municipalidad aqui tambien hay un tiempo muerto entre la confección del contrato y la firma de los decretos correspondientes. | 122.2222 | 122.2222 | El proyecto aumentó en 11 meses su plazo total de ejecución debido a modificaciones que le hicieron al proyecto y también debido a a los inconvenientes en la confección de los Contratos y posterior su adjudicación de los equipos y equipamiento. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-09-20 | [14 empty] | 327886 | 0 | 327886 | 327885 | 1 | Consultorías 11.150 Obras Civiles 292.638 1ro Equipos y Equipamiento 21.330 2do Equipos y Equipamiento 2.776 TOTAL 327.885 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 444 | 444 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existió diferencia entrte los metros cuadrados presentados y los finales, pero en la realidad son 443,5 ya que el sistema no deja numeros con coma. | El proyecto no presentó variaciones en su magnitud, se mantuvo en los 444 m2 | [12 empty] | Esta Recepción Provisoria no tuvo observaciones relevantes, más que las que se producen normalmente en una Obra de esta embergadura, repasar pinturas , puertas , goteras en artefactos etc. | 22/05/13 | La Recepción Definitiva fue realizada en forma normal con pequeños detalles de pintura y mala manipulación de algunos artefactos. | 11/08/14 | SI | 26/05/13 | Ninguna hasta el momento. |  | En Operación |  | MANUEL LILLO DIAZ | MUNICIPALIDAD DE LONCOCHE |  |  |  |  | 4093100% | 4093100% | 0 | 4099700% | 66 | NA |  | 4113800% | 141 | 4113800% | 141 | 4117200% | 34 | 4121300% | 41 | 282 | 282 | Los plazos de obras civiles son los habituales considerando los procesos asociados: El Mensaje para aprobación CORE fue el 31-01-2012. El Acuerdo CORE fue el 28-03-2012 La creación de asignación fue el 29-03-2012 El convenio mandato se aprobó el 08-05-2012 La publicación del llamado a licitación fue el 23-07-2012 La apertura de ofertas fue el 14-08-2012 La adjudicación fue el 17-08-2012 Los plazos de equipos y equipamiento se extienden por efectos de reevaluación de los listados. El primer equipo y equipamiento se canceló en Junio de 2013 y el último en junio de 2014. | [23 empty] | 11151 | 16232 | 7902 | 0 | 0 | 292725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328010 | 11151 | 16232 | 7902 | 0 | 0 | 292725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328010 | No hay observaciones | 11150 | 16196 | 7902 | 0 | 0 | 292638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327886 | El Contrato inicial de OOCC fue por M$ 292.638 Hubo disminución de obras por M$ 8.337 Hubo aumento de obras por M$ 8.337 Las disminuciones y aumentos consistieron en eliminación de gradas, reemplazas por una pendiente para acceso de discapacitados, cambio de sistema de riego automático a sistema de riego básico, se eliminaron jardineas, se modificó la solución de estacionamiento para permitir el acceso a vehículos de emergencia, se instaló una separación entre pasillo de circulación principal y salón. Se modificó la terminación en muro. El plazo original fue por 180 días Hubo aumento de plazo por 30 días. Hubo dos contratos por asesoría: Uno suscrito el 17-07-2012 por M$ 7.650 , para asesoría al ITO Hubo un segundo contrato de asesoría, suscrito el 05-07-2012, por M$ 3.500, destinado a asesoría en mecánica de suelos y mejorar el proyecto estructural. | 11150 | 16196 | 7902 | 0 | 0 | 292638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327886 | 1 | BIP = SIGFE | 11150 | 16196 | 7901 | 0 | 0 | 292638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327885 | 12145 | 17412 | 8465 | 0 | 0 | 317087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355109 | El monto de pagos ingresados en SIGFE y BIP coincide. Hay diferencia en las fechas en que se ingresaron los pagos al BIP, siendo los correctos los siguientes: Mes Cons OOCC Eqto. Equipos ago-12 397 sep-12 1.700 oct-12 3.500 19.279 dic-12 2.550 91.280 feb-13 1.700 118.029 mar-13 850 50.281 abr-13 453 may-13 13.769 jun-13 14.951 6.380 jun-14 1.245 1.522 Total 11.150 292.638 16.196 7.902 | [15 empty] | 17183.4953 | 25013.5561 | 12177.5458 | 0 | 0 | 451088.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505463.2764 | 0 | 16452.1679 | 23494.2302 | 11423.2801 | 0 | 0 | 431781.3659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483151.044 | 16386.0516 | 23494.2302 | 11423.2801 | 0 | 0 | 427850.8184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479154.3803 | -4.4142 | -5.2049 | -5.1515 | -0.82721 |  | 1079.1765 | 963.628 | el proyecto no presenta variaciones significativas entre el monto recomeNdado, contratado y real, solo presentó modificaciones en algunas partidas. Las disminuciones y aumentos consistieron en eliminación de gradas, reemplazas por una pendiente para acceso de discapacitados, cambio de sistema de riego automático a sistema de riego básico, se eliminaron jardineas, se modificó la solución de estacionamiento para permitir el acceso a vehículos de emergencia, se instaló una separación entre pasillo de circulación principal y salón. Se modificó la terminación en muro. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se presentó a reeevaluación en cuanto a su costo total. El Contrato inicial de OOCC fue por M$ 292.638 Hubo disminución de obras por M$ 8.337 Hubo aumento de obras por M$ 8.337 Las disminuciones y aumentos consistieron en eliminación de gradas, reemplazas por una pendiente para acceso de discapacitados, cambio de sistema de riego automático a sistema de riego básico, se eliminaron jardineras, se modificó la solución de estacionamiento para permitir el acceso a vehículos de emergencia, se instaló una separación entre pasillo de circulación principal y salón. Se modificó la terminación en muro. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23640 | 23640 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | el proyecto no presentó variaciones en su rentabilidad | el proyecto no presentó variaciones en cuanto a magnitud y rentabilidad, si en el plazo por las modificaciones que se realizaron. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064579-0 | REPOSICION REPOSICION PARCIAL ESCUELA EL CAPRICHO, GALVARINO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | GALVARINO | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN PARCIAL DE LA ESCUELA EL CAPRICHO GALVARINO PARA UNA CAPACIDAD TOTAL DE 297 ALUMNOS, DISTRIBUIDOS 270 EN EDUCACIÓN BÁSICA Y 27 EN PREBÁSICA EN UNA SUPERFICIE TOTAL UTIL DE ACUERDO A DISEÑO DEFINITIVO DE 2.173,22M2. ESTA SUPERFICIE CONSIDERA INTERVENCIONES EN EL ÁREA ADMINISTRATIVA DE 65,12M2, ÁREA DOCENTE DE 598,01M2, JARDÍN INFANTIL 56,37M2, Y ÁREA DE SERVICIOS POR 294,37M2. ADICIONALMENTE SE CONTEMPLAN INTERVENCIONES EN CIRCULACIONES, PATIOS, ESCALERAS Y RAMPA INTERIOR POR UN TOTAL DE 570.29M2. FINALMENTE SE CONSIDERA MULTICANCHA TECHADA DE UNA SUPERFICIE DE 589,06M2. EN SÍNTESIS LA SUPERFICIE CONSIDERADA COMO AMPLIACIÓN CORRESPONDE A 1753.16M2 EN TANTO LA CORRESPONDIENTE A REPOSICIÓN A 420,06M2. ADICIONALMENTE SE INCLUYEN OBRAS COMPLEMENTARIAS (LEÑERA, SALA DE BOMBAS, ETC.) POR UN SUPERFICIE TOTAL DE 45.56M2 TAMBIÉN SE CONTEMPLAN LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO CORRESPONDIENTE.- | 0 |  |  |  | 14 | 7 | - Mediante Res. DA N°1741/30.12.2011 se contrató la Asesoría a la Inspección Fiscal por 210 días. | -50 | 2 | 15 | No corresponde este ítem a esta Unidad Técnica. | 650 | 2 | 6 | No corresponde este ítem a esta Unidad Técnica. | 200 |  |  |  |  | 14 | 39 | El plazo del gasto administrativo tiene relación con la ejecución de la obra y sus recepciones, siendo la recepción definitiva de la obra con fecha 30.01.2014.- | 178.5714 | 14 | 16 | -Mediante la Res. DA N°1239/30.08.2012 se le otorgo un plazo de 75 días debido a modificaciones de obra, contabilizando en total 495 días el contrato. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 43 | 43 | 0 | -Mediante la Res. DA N°1239/30.08.2012 se le otorgo un plazo de 75 días debido a modificaciones de obra solicitadas tanto en el el edificio nuevo (revestimientos,DVH en ventanas, pasamanos, etc.) como en los edificios existentes (baños y cubierta en J. Infantil, Regularización de instalación de Gas, mej. pavimento en cocina y sala de clases, pinturas y muebles en cocina, etc.) ,contabilizando en total 495 días el contrato. | 207.1429 | 207.1429 | Existió ampliación de plazos por 75 días, debido a modificaciones de obra solicitadas tanto en el el edificio nuevo (revestimientos,DVH en ventanas, pasamanos, etc.) como en los edificios existentes (baños y cubierta en J. Infantil, Regularización de instalación de Gas, mej. pavimento en cocina y sala de clases, pinturas y muebles en cocina, etc.) ,contabilizando en total 495 días el contrato. El proyecto revaluación, los antecedentes presentados por la unidad financiera no fueron proporcionados en los plazos adecuados y fueron entregados con tardanza respecto al proceso de construcción, ello implicó incrementar los plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-06-30 | [14 empty] | 1435669 | 4800 | 1440469 | 1438070 | 2399 | -Mediante Res. N°09/18.03.2011 se adjudico la propuesta por un monto de $ 1.334.880.282.- -Mediante Res. DA N°1741/30.12.2011 se contrató Asesoría a la Inspección Fiscal por $ 8.800.000.- -El gasto real de los GG.AA. fue de $ 2.544.598, devolviendo al mandante $ 2.255.402.- | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2220 | 2220 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay variaciones de superficie. | No existió variación en la magnitud ejecutada respecto de la recomendada. | [12 empty] | Acta de Recepción provisoria de fecha 14.01.2013 | 14/01/13 | Acta de Recepción definitiva de fecha 30.10.2014 y Res. N°08/16.04.2014 que liquida el contrato. | 30/10/14 | SI | 26/02/13 | El edificio fue entregado a explotación al municipio con fecha 26.02.2013.- |  | En Operación |  | RENE LUIS MUTIZABAL GARCIA | ARQUITECTURA MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4031800% | 4031800% | 0 | 4040700% | 89 | 4049700% | 90 | 4071500% | 218 | 4071500% | 218 | 4072400% | 9 | 4075900% | 35 | 441 | 441 | La licitación se publicó el 29-10-2010, con apertura en Enero de 2011 | [23 empty] | 11200 | 23960 | 12747 | 0 | 4800 | 1603134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655841 | 11200 | 23960 | 12747 | 0 | 4800 | 1603134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1655841 | No hay observaciones | 8800 | 16653 | 10900 | 0 | 4800 | 1399316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440469 | El contrato original de obras fue por M$1.334.880' Hubo aumento de contrato por M$ 145.448 Hubo disminución de obra por M$ 81.811 Las modificaciones de obra fueron tanto en el el edificio nuevo (revestimientos,DVH en ventanas, pasamanos, etc.) como en los edificios existentes (baños y cubierta en J. Infantil, Regularización de instalación de Gas, mej. pavimento en cocina y sala de clases, pinturas y muebles en cocina, etc.) , Plazo original 420 Las modificaciones de obra dieorn origen a aumentos de plazo por 75 días | 8800 | 16653 | 10900 | 0 | 4800 | 1399316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1440469 | 2399 | BIP > SIGFE | 8800 | 16277 | 11276 | 0 | 2400 | 1399317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438070 | 9623 | 17510 | 12150 | 0 | 5563 | 1558645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1603491 | Los montos por items cargados en el BIP corresponden a los montos SIGFE. La fecha consignada en el BIP no siempre corresponde, siendo la correcta la siguiente: Asignación G. Adm. Cons. OOCC Eqto. Equipos 2010 Nov. 2.400 0 0 0 0 2011 Mayo 2.400 0 0 0 0 2011 Agosto 0 0 204.661 0 0 2011 Sept. 0 0 89.306 0 0 2011 Oct. 0 0 84.002 0 0 2011 Nov. 0 0 113.889 0 0 2011 Dic. 0 0 116.512 0 0 2012 Feb. 0 2.200 91.888 0 0 2012 Marz 0 1.100 94.435 0 0 2012 Abril 0 1.100 115.046 0 0 2012 Mayo 0 1.100 69.520 0 0 2012 Junio 0 1.100 120.742 0 0 2012 Agoso 0 1.100 111.803 0 0 2012 Sept. 0 1.100 43.218 0 0 2012 Oct. 0 0 48.086 0 0 2012 Nov. 0 0 31.774 0 0 2012 Dic. 0 0 63.637 0 0 2013 Mayo 0 0 0 13.110 10.486 2013 Junio 0 0 0 0 270 2013 Julio 0 0 0 140 0 2013 Agoso 0 0 0 376 2013 Sept. 0 0 0 561 144 2013 Nov. 0 0 0 1.551 0 2010 Marz 0 0 798 47 0 2010 Julio 868 0 | [15 empty] | 17685.4396 | 37834.724 | 20127.6953 | 0 | 7579.0886 | 2531445.2784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2614672.2259 | 2238641.7561 | 13560.5911 | 24174.2837 | 15847.6759 | 0 | 7506.2257 | 2156341.7863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217430.5628 | 12984.4347 | 24172.9344 | 15847.6759 | 0 | 7506.2257 | 2103096.5637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163607.8344 | -15.1928 | -17.2513 | -16.9211 | -2.4273 | -3.3518 | 974.5981 | 947.3408 | Los costo fueron inferiores a los aprobados ex- antes, esto implicó un ahorro de recursos. Se efectuaron adecuaciónes menores en las obras civiles pero que efectivamente mejoraron su condición como es la eficiencia energética, los costos incrementles fueron inferiores al 10% del costo de las obras totales definidas ex- antes. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1937781 | 63637 | 3.284% | -Mediante la Res. DA N°1533/24.10.2012 se convino un aumento de contrato por obras extraordinarias con aumento efectivo de $ 63.637.282, quedando el contrato con un monto total de $ 1.398.517.564.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1586421 | 1659098 | 4.5812 | se efectuaron adecuaciónes menores en las obras civiles pero que efectivamente mejoraron su condición como es la eficiencia energética, los costos incrementles fueron inferiores al 10% del costo de las obras totales definidas ex- antes. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1000 | 1000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | no hubo variaciones, cabe destacar que el costo de las obras civiles fue levemente inferior al aprobado ex- antes, ello implica que el indicador también es un poco menor (en forma marginal) al aprobado originalmente. | proyecto correctamente ejecutado, aumento de plazos debido a tradanza burocrática en remitir los antecedentes al Ministerio de Desarrollo Social, implicó incremento en los plazos más allá de lo que corresponde en relación al tamaño de la obra. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073766-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PARQUE DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, MELIPEUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | MELIPEUCO | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA DE POSTULAR AL FINANCIAMIENTO DEL PROYECTO NACE A PARTIR DE LA NECESIDAD QUE TIENE ACTUALMENTE LA COMUNIDAD DEPORTIVA DE LA COMUNA DE MELIPEUCO DE MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE SE ENCUENTRA EL RECINTO DEPORTIVO ESTADIO MUNICIPAL, QUE TIENE LA ENVERGADURA DE EQUIPAMIENTO COMUNAL. | LA INVERSION CONSISTE EN LA EJECUCIÒN DE 8.214 M2 DE CANCHA CON PASTO SINTÉTICO, EL SISTEMA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, MALLA OLIMPICA, PISTA ATLÉTICA DE 400 ML. Y 80,46 M2 PARA ACCESO AL RECINTO, OFICINAS DE ADMINISTRACION Y BOLETERIA. CONTEMPLA ADEMÁS, 177,33 M2 DE CAMARINES, 115,2 M2 PARA BAÑOS PÚBLICOS Y 320 M2 DE GRADERÍAS, SITUACION CON LA QUE SE AUMENTA AL DOBLE DE LA CAPACIDAD PARA ALBERGAR AL PUBLICO; A LA VEZ SE DARA UNA SOLUCION DEFINITIVA PARA EL SISTEMA DE ILUMINACION DEL RECINTO TANTO PARA ACCESO COMO PARA LAS SUPERFICIES DE JUEGO. | 5609 | [23 empty] | 10 | 19 | La empresa solicito dos ampliaciones de plazos autorizadas por 90 y 60 días respectivamente. Al no cumplir con los plazos acordados se inicio un periodo de multas a contar del día 18 de noviembre de 2013. Posteriormente el Municipio acogió la solicitud de rebajas las multas por 80 días, luego que la empresa justificará que el pasto sintético se encontraba retrasado por paro de aduanas a nivel nacional. | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 19 | 19 | 0 | Las ampliaciones de plazos autorizadas fueron por retraso en la obra (60 días) y otra para permitir la instalación del pasto sintético en la cancha de fútbol, finalización de la pista atlética, estacionamientos y galerías (90 días). el proceso de multas comenzó el día 18 de noviembre de 2013 y fue por 246 días inicialmente, posteriormente el municipio mediante informe jurídico redujo las multas en 80 días, quedando las multas por 166 días . | 90 | 90 | El contrato inicial de fecha 11 de octubre de 2012 fue por un plazo de 240 días. Se solicitaron y autorizaron 2 aumentos de plazo por 90 y 60 días. Al no cumplir con los plazos acordados se inicio un periodo de multas a contar del día 18 de noviembre de 2013. Posteriormente el Municipio acogió la solicitud de rebajas las multas por 80 días, luego que la empresa justificará que el pasto sintético se encontraba retrasado por paro de aduanas a nivel nacional. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2012-10-22 | [14 empty] | 941590 | 0 | 941590 | 941590 | 0 | contrato inicial de fecha 11 de octubre de 2012 por un monto total de $ 941.590.000 , se aprueba con Decreto exento N° 2.466 de fecha 12 de octubre de 2012 . | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 8214 | 8214 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | las cifras finales corresponde a 400 metros lineales de pista atlética, 8.214 metros cuadrados de pasto sintético y 384,44 metros cuadrados de construcción (administración y vías de accesos, camarines, baños públicos, boleterias) y 320 metros cuadrados de galerías. | las magnitudes detalladas de la iniciativa son: 400 metros lineales de pista atlética, 8.214 metros cuadrados de pasto sintético 384,44 metros cuadrados de construcción (administración y vías de accesos, camarines, baños públicos, boleterías) 320 metros cuadrados de galerías. | [12 empty] | La recepción provisoria tiene fecha 03 de febrero de 2015, esta resulta luego de varias observaciones realizadas y debe indicar que el proceso de recepción se inicio a contar de agosto de 2014, aproximadamente el día 13 de agosto de 2014. | 03/02/15 | No existe recepción definitiva debido a las observaciones realizadas por la comisión de recepción con fecha 26 de mayo de 2015 y que son las siguientes: Luces de torre sin calibrar a la fecha de la visita realizada por la comisión Minitractor no ubicado en la obra Filtraciones de llaves en el sector de la cancha de pasto sintética |  | SI | 02/03/15 | A la fecha solo tiene falencia el uso de la pista atlética, por problemas de mantención en especial de la acumulación de aguas lluvias. Los detalles observados por la comisión están siendo reparados por la empresa. |  | En Operación |  | EDGARDO LIENLAF NAHUELÑIR | MUNICIPALIDAD DE MELIPEUCO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4088200% | 4089700% | 15 | 4099700% | 100 | NA |  | 4119300% | 196 | 4119300% | 196 | 4120400% | 11 | 4235600% | 1152 | 1474 | 1459 | El acuerdo CORE que aprobó la iniciativa fue de fecha 19-03-2012 La resolución que creó la asignación fue de fecha 29-03-2012 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 914387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | No hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | No hay observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1009479 | No existe diferencia en el monto ingresado al BIP y el monto de SIGFE. Los montos fueron oportunamente ingresados al BIP, por tanto no hay diferencia de fechas. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450987.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450987.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389298.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362101.3362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1362101.3362 | -4.2515 | -6.1259 | -6.1259 | -1.9576 |  | 165.8268 | 165.8268 | El proyecto fue adjudicado por un valor menor al recomendado. El gasto BIP y SIGFE corresponden. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluación. Hubo una variación menor al 10% que corresponde al momento de la adjudicación. El valor contratado fue por -4,2% menor al recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 300000 | 300000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no fue reevaluado y la rentabilidad de la iniciativa no se ve afectada. | El proyecto no tuvo modificaciones y se presentó un inconveniente en el pasto sintético, que se encontraba retrasado por paro de aduanas a nivel nacional. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION
30104392-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO MUNICIPAL DE CHOLCHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NUESTRA JOVEN COMUNA PRESENTA BAJOS INDICES DE INSFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE HABITANTES POR LO TANTO SE BUSCA DISMINUIR DICHA BRECHA EN BASE A LA CONSTRUCCION DE 1077 M2 QUE PERMITAN EL DESARROLLO DE UNA VARIADA GAMA DE DISCIPLINAS DEPORTIBVAS EN LA COMUNA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UNA SUPERFICIE DE 1077.92 M2 CON MUROS DE HORMIGON ARMADO Y ALBAÑILERIA REFORZADA CON PILARES Y CADENAS DE HROMIGON ARMADO, ADEMAS CONSIDERA PISO DE MADERA SOBRE ENVIAGADO, LA CUBIERTA CONSIDERA ESTRUCTURA METALICA CON PLANCHAS METALICAS PREPINTADAS. EL DETALLE DE LAS PARTIDAS SE PRESENTA A CONTINUACION: CAMARIN 1: 20,88 M2 CAMARIN 2: 20,88 M2 BAÑO PUBLICO 1: 10,39 M2 BAÑO PUBLICO 2: 10,48 M2 VESTIDORES:11,40 M2 BODEGA VESTIDORES 3,00 M2 BODEGA ASEO: 3,00 M2 PRIMEROS AUXILIOS 6,92 M2 OFICINA: 9,00 M2 SECRETARIA Y SALA DE ESPERA: 12,29 M2 BOLETERIA: 6,20 M2 HALL: 35,51 M2 ESCENARIO:40,27 M2 GRADERIA:120 M2 SECTOR CANCHA: 558,30 M2 SE CONSIDERAN ESPACIOS ADAPTADOS A MINUSVALIDOS.OBRAS COMPLEMENTARIAS: CIERRE `PERIMETRAL ESTACIONAMIENTOS CIRCULACIONES EXTERIORES Y ACCESO PRINCIPAL | 10880 |  |  |  | 10 | 13 | El contrato original de la asesoría a la inspección técnica fue por 10 meses, comenzando junto con las Obras Civiles y con término de 1 mes posterior a la finalización de las obras. Sin embargo, la asesoría comenzó 86 días antes del inicio de las obras civiles y tuvo un aumento de plazo de 90 días. | 30 | 2 | 0 | No existen antecedentes de compra de equipamiento. | -100 | [12 empty] | 9 | 9 | El proyecto fue adjudicado originalmente en un plazo de ejecución de 180 días corridos. Sin embargo, hubo una solicitud de aumento de plazo en 120 días por parte de la empresa constructora, de la cual se autorizó la ampliación del plazo en 64 días corridos al plazo original estipulado en el contrato. Además, la empresa constructora encargada de las obras civiles pidió un nuevo aumento de plazo por 20 días, los cuales fueron rechazados. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 | El proyecto tubo un retraso en las Obras Civiles de 49 días, debido a un desfase entre la fecha de entrega del terreno y la fecha de la entrega de factibilidad de servicios, y además, 15 días de paralización de obras, los que suman 64 días de retraso. En lo que respecta de asesoría a la inspección técnica tuvo una recomendación de 10 meses, no obstante fue necesario extender el contrato de éste por 3 meses para poder dar término a todos lo temas administrativos. Cabe mencionar que durante la obra se encontraron osamentas humanas dentro del terreno donde se llevaban a cabo las obras, específicamente en la zona donde se instalaría la maya de tierra, lo cual no fue relevante en los plazos de obra, ya que se dispuso de otro lugar para ejecutar esta partida, fuera de la zona clausurada. | 30 | 30 | El proyecto contempla ítem de obras civiles, consultorías y equipamientos, sin embargo el último no fue ejecutado. En cuanto a consultorías, el contrato original de la asesoría a la inspección técnica fue por 10 meses, comenzando junto con las Obras Civiles y con término de 1 mes posterior a la finalización de las obras. Sin embargo, la asesoría comenzó 86 días antes del inicio de las obras civiles y tuvo un aumento de plazo de 90 días. El proyecto fue adjudicado originalmente en un plazo de ejecución de 180 días corridos. Sin embargo, hubo una solicitud de aumento de plazo de 120 días por parte de la empresa que no fue autorizada por completo, sólo fue autorizada por 64 días corridos. Además, al finalizar la obra, la empresa constructora pidió un nuevo aumento de plazo por 20 días, los cuales fueron rechazados y se cobraron multas. El detalle de los aumentos son: 49 días, debido a un desfase entre la fecha de entrega del terreno y la fecha de la entrega de factibilidad de servicios 15 días, de paralización de obra a que se encontraron osamentas en el terreno, específicamente en la zona donde se instalaría la maya de tierra, lo cual no fue relevante en los plazos de obra, ya que se dispuso de otro lugar para ejecutar esta partida, fuera de la zona clausurada. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-10-27 | [14 empty] | 732222 | 0 | 732222 | 732222 | 0 | El contrato de consultoría fue adjudicado inicialmente por $12.357.300 con fecha 19-07-2012 con firma de contrato a partir del 01-08-2015. Se solicitó un aumento de plazo de las consultorías por 3 meses equivalentes a un aumento de $3.707.100.- El monto adjudicado inicialmente más el aumento suma un total de $16.064.400 en gastos de consultorías. El contrato de Obras Civiles fue adjudicado inicialmente por $704.614.000 con fecha 11-10-2012 comenzando a regir del día hábil siguiente a la fecha de firma del Acta de Entrega de Terreno, siendo esta fecha regidora el 27/10/2012. La Municipalidad de Chol Chol en su calidad de unidad técnica solicito una modificación de obras del proyecto, lo que implicó un monto efectivo de $12.149.285. Este incremento en el costo de las obras no superó el 10% del contrato, por lo que no fue necesario enviar el proyecto a reevaluación. El monto inicial adjudicado más el monto de las modificaciones de obras suman un total de $716.158.105. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1077 | 1077 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto tuvo modificaciones de algunas partidas que incluyeron un baño adicional exclusivo para funcionarios, graderías metálicas y una marquesina para proteger de la lluvia. | El proyecto tuvo modificaciones de algunas partidas que incluyeron un baño adicional exclusivo para funcionarios, graderías metálicas y una marquesina para proteger de la lluvia. | [12 empty] | En conformidad a visita generada por parte de la comisión, se establece y se dan a conocer a la empresa problemas de índole menor que deberan ser reparadas a la brevedad por ser solo constitutivos de observaciones generales.Es por esto que la comisión dispone y procede a otorgar la Recepción Provisoria sin Observaciones de la Obra Construcción gimnasio municipal de Cholchol. | 26/09/13 | Con fecha 22/10/2015 el proyecto Construccion Gimnasio Municipal De Cholchol no tiene Recepción Definitiva. |  | SI | 28/10/13 | El Proyecto no presenta ningún inconveniente que afecte su normal funcionamiento. |  | En Operación |  | ENRIQUE FABIAN SOLANO TERAN | MUNICIPALIDAD DE CHOL CHOL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4090700% | 4091000% | 3 | 4099700% | 87 | NA |  | 4119300% | 196 | 4119300% | 196 | 4120600% | 13 | 4125300% | 47 | 346 | 343 | El Mensaje para aprobación CORE fue el 31-01-2012. El Acuerdo CORE fue el 28-03-2012 La creación de asignación fue el 29-03-2012 El convenio mandato se aprobó el 15-05-2012 La publicación del llamado a licitación fue el 30-06-2012 La apertura de ofertas fue el 18-08-2012 La adjudicación fue el 23-08-2012 | [23 empty] | 12000 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 704614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720614 | 12357 | 4119 | 0 | 0 | 0 | 725573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742049 | El proyecto contemplaba M$4.119 para equipamiento. Sin embargo, no fue posible acceder al listado autorizado en el proyecto. Se convino con MIDESO y la Unidad Técnica que la Municipalidad presentará un nuevo listado, pero ello no ocurrió, por lo cual no fue posible ejecutar ese componente del proyecto. | 16064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732223 | El Contrato inicial fue por M$ 704.008 Hubo disminución de partidas en radier, pavimentos de acceso a estacionamiento y aceras y modificación de colector de aguas lluvias todo ello por M$ 19.683. Hubo aumentos por M$ 31.834 (para ensanche muro unión cancha, puertas y ventanas, quincallería, artefactos sanitarios, instalaciones sanitarias y pavimentación acceso estacionamiento y aceras. El monto final fue por M$ 716.150 El plazo original fue por 180 días Hubo aumento de plazo por 64 días, originado tanto por el aumento de obras, como por la paralización que afectó la obra producto que se encontraron osamentas en la etapa de excavación. No se pudieron ejecutar los montos contemplados en equipamiento, ya que el GORE no tuvo acceso al listado a adquirid, lo que queda consignado en el Convenio mandato, por exigencia de Contraloría. El monto de M$1 se puso para efectos de terminar el proceso de evaluaicón. | 16064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732222 | 0 | BIP = SIGFE | 16065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732222 | 17389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791224 | No hay diferencia entre los montos consignados en SIGFE y los montos consignados en BIP. Hay diferencia en la fecha en que algunos gastos fueron ingresados en el BIP, siendo los correctos: Mes Cons OOCC oct-12 1.236 nov-12 1.236 dic-12 2.471 136.057 En 12 0 feb-13 1.236 28.573 mar-13 2.471 37.649 abr-13 1.236 52.618 may-13 0 jun-13 2.471 282.164 jul-13 ago-13 97.265 sep-13 46.630 oct-13 1.236 23.052 nov-13 1.236 dic-13 1.235 12.150 16.064 716.159 | [15 empty] | 19041.4987 | 6347.1662 | 0 | 0 | 0 | 1118106.4967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143495.1617 | 1068802.6161 | 23702.0243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056679.0428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080381.0671 | 23461.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044147.9772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067609.8238 | -5.5194 | -6.6363 | -6.6146 | -1.1821 | -0.1116 | 991.2812 | 969.4967 | El ítem equipamiento no fue ejecutado. El aumento del monto en el ítem consultorías respecto a lo originalmente recomendado, se debe a la ampliación del contrato en 3 meses. Las obras civiles fueron adjudicadas por un monto menor al recomendado y las modificaciones no superaron el 10% de su valor. El Contrato inicial fue por M$ 704.008 Hubo disminución de partidas en radier, pavimentos de acceso a estacionamiento y aceras y modificación de colector de aguas lluvias todo ello por M$ 19.683. Hubo aumentos por M$ 31.834 (para ensanche muro unión cancha, puertas y ventanas, quincallería, artefactos sanitarios, instalaciones sanitarias y pavimentación acceso estacionamiento y aceras. El monto final fue por M$ 716.150 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 847465 | 12149 | 1.434% | La Municipalidad de Chol Chol en su calidad de unidad técnica solicito una modificación de obras del proyecto, lo que implicó un monto efectivo de $12.149.285. Este incremento en el costo de las obras no superó el 10% del contrato, por lo que no fue necesario enviar el proyecto a reevaluación. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 788055 | 792109 | 0.51443 | El proyecto fue reevaluado 1 vez a fin de extender el plazo en 90 días de la consultoría que involucró un aumento de su monto en aprox. un 30%. En cuanto a las obras civiles, hubo disminución menos al 10% de partidas en radier, pavimentos de acceso a estacionamiento y aceras y modificación de colector de aguas lluvias todo ello por M$ 19.683. Hubo aumentos por M$ 31.834 (para ensanche muro unión cancha, puertas y ventanas, quincallería, artefactos sanitarios, instalaciones sanitarias y pavimentación acceso estacionamiento y aceras. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1237 | 1237 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 70349 | 70349 | 0 | Real = Recomendado | El proyecto no tuvo una modificación significativa que involucre un aumento en su rentabilidad. | Se considera que existieron dos errores en la ejecución del proyecto. 1.- El momento en que se contrató la consultoría fue con demasiada anticipación respecto a la contratación de las obras civiles. 2.- El no ejecutar el ítem equipamiento involucra problemas en la operación de la iniciativa. | CRISTOBAL EDUARDO OYARZUN PARRA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION
30101177-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PLAZA DEL ADULTO MAYOR, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN LUGAR DEDICADO AL ADULTO MAYOR, EN COMPLEMENTO A LAS VIVIENDAS TUTELADAS ALEDAÑAS A ESTA PLAZA, GENERANDO UN ESPACIO PARA RECREARSE JUNTO A LA FAMILIA, TENER UN LUGAR DE DESCANSO Y PAISAJISMO CON EL FIN DE ENTREGARLE UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA. | ESTA ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE LA PLAZA DEL ADULTO MAYOR EN EL SECTOR PAMPA DE INGENIEROS DE ANGOL, EN LA INTERSECCION DE LAS CALLES LAS HERAS Y RANCAGUA, CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1.800 M2. LAS PRINCIPALES INTERVENCIONES DEL PARQUE CONTEMPLAN, ENTRE OTRAS PARTIDAS, 494.17 M2 DE ÁREAS VERDES, 52.42 M2 DE CIRCUITO DE EJERCICIOS, 153.66 M2 DE ÁREAS DE DESCANSO, 724.27 M2 DE SENDEROS PEATONALES, 79.25 M2 DE ESTACIONAMIENTOS, 194 M2 PLAZA DURA MULTIUSO, 67.19 M2 DE JUEGOS INFANTILES, 35.4 M2 DE ODEÓN, 409.07 M2 QUE CONFORMAN LOS PASAJES ALEDAÑOS A LA PLAZA. JUNTO CON ESTO, LAS OBRAS TAMBIEN CONTEMPLAN LA DOTACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO E INSTALACIONES CORRESPONDIENTES, MOBILIARIO URBANO (19 ESCAÑOS PREFABRICADOS, 3 MESAS DE AJEDREZ, 1 ESCAÑO DE ROBLE PELLÍN, 7 DURMIENTES (SECTOR JUEGOS NIÑOS) 10 PANELES INFORMATIVOS, JUEGOS DE NIÑOS, 5 MÁQUINAS DE EJERCICIOS, 1 ESTACIONAMIENTO DE BICICLETAS, BASUREROS METÁLICOS DENTRO DE LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES. | 6110 | PRU | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 3 | 2 | no hay modificacion referente a consultorias solo en el plazo de ejecución de la obra, con el atrazo de 46 dias. de las obras civiles | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 5 | no hay modificacion referente a gastos adm. solo en el plazo de ejecución de la obra, con el atrazo de 46 dias.de las obras civiles | 400 | 3 | 5 | La constructora no terminó la obra en el plazo según contrato, por tanto la ito determinó que la obra terminó efectivamente el 20/11/2012 y con 46 dias de atrazo. | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 4 | 4 | 5 | 6 | 1 | la obra no se terminó según plazos que indicaba el contrato y por lo tanto se le aplicó una multa por tener 46 días de atrazo lo que correspondía a $10.805.686.- según res. ex. N° 4674 del 19/12/2012 | 25 | 50 | el proyecto demoró en gastos administrativos 4 meses más de lo originalmente considerado. las obras civiles demoraron 46 días más por atraso de la empresa contructora, lo que significó una multa que se le aplicó. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2015-06-15 | [14 empty] | 246207 | 150 | 246357 | 246357 | 0 | se efctuó una disminución al contrato por un monto de $9.140.782.- segun res. ex. n° 4593 de fecha 13/12/2012. Por lo tanto el monto quedó en 234.906. Cabe mencionar que despues de tramites legales por parte de la empresa contratista, La contraloría solicitó el pago o devolución de dicha disminución. el pagó quedó estabecido en la Res. n°3489 del 13/08/2014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1800 | 1738 | 96.5556 | Real < Recomendada | [5 empty] | se disminuyeron aproximadamente 61.88 m2 totales, por tanto de 1800 quedó aprox. 1748 m2 se disminuyó:-base pav. =3.14 m2; pavimento horm= 3.44m2;-baldosas microb.=21.5 m2; maicillo =11 m2 y adoquines= 22.8 m2. | según lo informado por la unidad técnica, la magnitud disminuyó de manera poco significativa debido a que se rebajó el programa arquitectónico en aproximadamente 61.88 m2 totales, con el siguiente desglose: base pav. =3.14 m2; pavimento horm= 3.44m2;-baldosas microb.=21.5 m2; maicillo =11 m2 y adoquines= 22.8 m2. Entonces la magnitud real es de 1738,12 m2. | [12 empty] | La obra se recibe sin observaciones y con un atrazo de 46 dias | 05/12/12 | se realizó la recepcion definitiva encontrando observaciones descritas en oficio n°2870 del 25/11/2014. dichas observaciones fueron subsanadas por la empress y verificadas por la ITO CON FECHA 12/12/2014. observaciones fueron por fisuras en pavimento, agrietamiento de letrero de madera, cambio de badosas,sellar pavimento, se observó geotextil sector juegos, reparar filtración de red de riego sector pergola y cambiar pieza de madera estructura de techumbre de pergola. | 12/12/14 | SI | 06/12/15 | estructura de techumbre de la Pergola, Quizas con los años se deteriore. |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4097700% | 4097700% | 0 | 4102900% | 52 | 4112000% | 91 | 4105100% |  | 4105100% |  | 4107500% | 24 | 4112000% | 45 | 143 | 143 | Variaciones de plazo dentro de lo habitual. | [23 empty] | 3300 | 0 | 0 | 0 | 901 | 244048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248249 | 3300 | 0 | 0 | 0 | 901 | 244048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248249 | Costo menor al programado. | 2160 | 0 | 0 | 0 | 150 | 244048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246358 | Obras civiles: Res. 1763 de 22-05-2012 contrata obra con empresa Constructora Mario Mariangel LTDA. Por M$ 244.047.plazo 112 días. Consultorías: Res. 3645 de 09-10-2012 por M$2.400 por 2 meses. Consultor renuncia anticipadamente quedando el valor del contrato en M$ 2.160. | 2160 | 0 | 0 | 0 | 150 | 244048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246358 | 1 | BIP = SIGFE | 2160 | 0 | 0 | 0 | 150 | 244047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246357 | 2362 | 0 | 0 | 0 | 164 | 266351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268877 | Sin diferencias con SIGFE. | [15 empty] | 5085.559 | 0 | 0 | 0 | 1388.4426 | 376077.6958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382551.6974 | 0 | 3187.0762 | 0 | 0 | 0 | 221.2873 | 360086.9928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363495.3563 | 3187.0762 | 0 | 0 | 0 | 221.2873 | 359390.7475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362799.111 | -4.9814 | -5.1634 | -4.4371 | -0.19154 |  | 208.7452 | 206.7841 | el item de consultorías se vió disminuido porque el consultor renunció anticipadamente quedando el valor del contrato en M$ 2.160. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 233347 | 233347 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Sin variación en la rentabilidad económica del proyecto | el proyecto no presentó variaciones importantes en cuanto a plazo, magnitud y costo. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30075884-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA S-69 SECTOR: PEDREGOSO - VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA S-69 ENTRE LA LOCALIDAD DE PEDREGOSO Y EL ACCESO NORTE A VILLARRICA EN UNA LONGITUD DE 13 KMS. APROX. LAS OBRAS A EJECUTAR SON: MOV. DE TIERRA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, CARPETA TIPO DOBLE TRATAMIENTO ASFALTICO, OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS ANEXAS. |  |  |  |  | 24 | 16 | El plazo recomendado es una estimación, que el evaluador programa, normalmente en este caso, asociado al item de obras.La obra se adjudicó en 18 meses y la asesoría en 16 meses. Durante el desarrollo del proyecto, no hubo aumentos de plazo en la asesoría. | -33.3333 | [16 empty] | 24 | 22 | El plazo recomendado es una programación que realiza el evaluador del proyecto, respecto de la duración de la obra, en base a la envergadura de la obra y la inversión.En este caso la obra se adjudicó con una duración de 540 días (18 meses), pero por modificaciones de obra, el plazo se estendió en 120 días, llegando a un plazo de 660 días. Existieron tres aumentos de plazo, asociados a modificaciones de obra, con resoluciones tramitadas.Las dos primeras de 30 días y la Ultima de 60 días | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 25 | 25 | 62 | 62 | 0 | La ejecución del proyecto se realizó sin tiempor muertos. Los aumentos de plazo que hubo en el item de obra se debieron, tal como se indicó, a modificaciones de obra. | 148 | 148 | oocc: desviación marginal (reducción del 8%) consultorias: aumento del 33%, estimación en base a oocc y la diferencia de plazos sin asesoria fue financiada con recursos propios. expropiaciones: variación del 464%, muy alta.causas ajustes de diseño amplico nuevos lotes a expropia (no informados) | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 2008-12-04 | [14 empty] | 4577542 | 239387 | 4816929 | 5169640 | -352711 | Obra: adjudicado por M$ 3.399.274, modif Nº1:M$329.698;modif Nº2: M$ 173.907; Modif Nº 3: M$ 47.178; ajuste final:M$ -12.702.Todo por un total de M$ 3.937.355, más reajustes de M$ 79.226 de un total general de M$ 4.616.581. Asesoría: adjudicado por M$ 335.653;modif por M$ -21.977 da un total de M$ 313.676. | BIP < SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | sin observaciones | La Unidad Técncia no entregó antecedentes que permitan justificar diferencia entre la magnitud recomendada y la ejecutada. | [12 empty] | sin observaciones | 14/04/11 | la fecha de la recepción definitiva fue el 05/10/2011, pero no fue posible ingresarla por problemas en el sistema, pues no me mostraba la opción del año 2011 | 08/08/12 | SI | 05/10/11 |  |  | En Operación |  | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3941600% | 3944400% | 28 | 3966400% | 220 | NA |  | 3978600% | 122 | 3978600% | 122 | 3978600% | 0 | 3987400% | 88 | 458 | 430 | IDI no tuvo item de gastos administrativos Los plazos son los considerados normales dentro de los procesos de la DV. | [23 empty] | 350000 | 0 | 0 | 255000 | 0 | 3505000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4110000 | 358985 | 0 | 0 | 261547 | 0 | 3594996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4215528 | Sin Observaciones | 313680 | 0 | 0 | 239387 | 0 | 4616580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169647 | Son los mismos descriptos en módulo técnico y se encuentran en la pestaña Gastos | 313680 | 0 | 0 | 239387 | 0 | 4616580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169647 | 7 | BIP = SIGFE | 313676 | 0 | 0 | 239384 | 0 | 4616580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5169640 | 368081 | 0 | 0 | 282593 | 0 | 5410807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6061481 | Son los mismos descriptos en módulo técnico y se encuentran en la pestaña Gastos.Las diferencias se deben al pago de reajustes. | [15 empty] | 654556.9161 | 0 | 0 | 476892.9324 | 0 | 6554945.5342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7686395.3828 | 0 | 495319.1446 | 0 | 0 | 381310.3299 | 0 | 7300869.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8177499.275 | 496661.7106 | 0 | 0 | 381310.3299 | 0 | 7300869.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8178841.841 | 6.3893 | 6.4067 | 11.3796 | 0.016418 |  | 545256.1227 | 486724.6534 | contrato de obra un 11% más caro y resto de partidas disminuyen entre 20-25%, a nivel agregado el monto contratado se incrementa en un 6% y al igual que en términos reales. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5696531 | 538081 | 9.446% | Para el caso de la obra, que fue el ítem que sufrió modificaciones, las tres primeras modificaiones se realizaron en el año 2010, es decir, para el BIP, se ingresaron en moneda diciembre del 2009.Las modificaciones fueron por un monto total de M$ 538.081, en moneda de contrato. Total Obra, con modif y reajustes: M$ 4.616.581 Total ases, con modif y reajustes: M$ 313.676 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no aplica | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1916612 | 1916612 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 16.7 | 16.7 | 0 | Real = Recomendado | no se dispone de los antecedentes detallados de conversión de precios sociales a precios privados | proyecto con variación marginal en su costo total. Por indicadores de resultados exante, se puede inferir que sigue siendo rentable (expost) | ALEJANDRO RIVAS | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080600-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA S-422 PTO.SAAVEDRA - EL ALMA - EL TEMO, SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | PROYECTO DE ALTO IMPACTO DEBIDO A QUE MEJORA RADICALMENTE LA CONECTIVIDAD ENTRE PUERTO SAAVEDRA CAPITAL COMUNAL Y PUERTO DOMÍGUEZ, SEGUNDA LOCALIDAD EN IMPORTANCIA. EN EL CAMINO EXISTEN VARIAS ESCUELAS Y COMUNIDADES INDÍGENAS QUE SE VERÁN BENEFICIADAS. | PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA S-422, CÓDIGO 69D-422, DESDE EL KM 0,00 (PTO. SAAVEDRA) AL KM 19,00 (EL TEMO). LAS PRINCIPALES OBRAS SON: -CAMINO BIDIRECCIONAL CON PISTAS DE 3 METROS CADA UNA Y BERMA DE 0.5 M., PAVIMENTO BÁSICO EN TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE (TSD) CON AGREGADO POLIMÉRICO (133.582 M2), MOVIMIENTO DE TIERRA: EXCAVACIÓN EN TCN (83.039 M3), GEOTEXTIL (32.906 M2),FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES (34.915 M3). -CAPAS GRANULARES: SUB BASE (CBR >=40%, 30.336 M3), BASE (CBR >=100%, 29.212M3), -SOLERA CON ZARPA DE HORMIGÓN (13.092 M.), -IMPRIMACIÓN (141.202 M2). -DRENAJE:HORMIGÓN H-20 (401 M3),TUBOS BASE PLANA HORMIGÓN D=0,80 M. (285 M.),TUBOS BASE PLANA HORMIGÓN D=1 M. (49 M.). - 19 CASETAS PARA LOCOMOCIÓN COLECTIVA, - CONTEMPLA TODA LA SEÑALÉTICA, -SE CONSIDERA UN TOTAL DE 62.876M2 DE EXPROPIACIONES. - LA REEVALUACIÓN CONSIDERÓ FUNDAMENTALMENTE: REPOSICIÓN DEL PUENTE EL TEMO (25 ML) Y REUBICACIÓN DE MATRIZ DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE AGUAS ARAUCANÍA S.A. | [20 empty] | 24 | 46 | El primer Gasto administrativo corresponde a fotocopiado de la documentación del Contrato (Bases Administrativas y planos) enviados a la empresa DIMACOFI S.A correspondiente a la Factura Nº 507684. El Ultimo Gasto Administrativo corresponde al pago de viático mediante Resolución Exenta DV IX R. Nº 3415 de fecha 27.04.2015 correspondiente a comisión de Servicio por recepción provisoria del Contrato. | 91.6667 | 24 | 30 | El Proyecto fue licitado, adjudicado y ejecutado en el plazo inicialmente establecido de 30 meses ((900 días). | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 24 | 24 | 30 | 47 | 17 | El plazo total real de ejecución del proyecto SIN tiempos muertos es de 2.278 días contados des el primer Gasto Administrativo hasta la fecha de término del Contrato (Obras Civiles) el 23.05.2015 | 25 | 95.8333 | el proyecto fue reevaluado a solicitud del gobierno regional, ello implicó aumentar los montos y plazos del mismo. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2012-12-12 | [14 empty] | 6536099 | 4171 | 6540270 | 6540270 | 0 | POR RESOLUCION EXENTA Nº 1066 DE FECHA 16.05.2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA SE APRUEBA CONVENIO MANDATO CON LOS SIGUIENTES ITEM GASTOS ADM $9.171 TERRENOS $75.000 OBRAS CIVILES $4.470.377 TOTAL $4.554.548.- POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 650 DEL 13.03.2012 SE APROBÓ MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO EN LA ASIGNACIÓN "OBRAS CIVILES" INCREMENTÁNDOSE EN M$ 154.623 POR LO TANTO EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE M$ 4.709.171.- POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3162 DEL 05.10.2012 DEL GOBIERNO REGIONAL SE APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO CON UN INCREMENTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES POR M$ 217.598 QUEDANDO ESTA EN UN MONTO TOTAL DE M$ 4.842.598 Y EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN M$ 4.926.769 MEDIANTE RESUELVO DV. IX R. Nº 096 DE FECHA 13.11.2012 SE APRUEBA ANTECEDENTES Y CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS A LA EMPRESA INGENIERÍA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN IMACO LTDA EN EL ITEM OBRAS CIVILES POR UNA OFERTA DE $4.842.597.778.- POR RESUELVO EXENTO DV. REGION DE LA ARAUCANIA Nº 1543 SE AUTORIZA AUMENTO DE OBRA, DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: A) PRESUPUESTO ORIGINAL $4.842.597.778 B) PRESUPUESTO VIGENTE $6.439..465.151 C) AUMENTO DE OBRAS AX PRECIOS DE CONTRATO $ 37.931.537 D) AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONVENIDOS $ 138.777.504 E) DISMINUCION DE OBRAS $-107.125.516 F) OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 27.049.802 G) AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS $ 96.633.327 H) NUEVO PRESUPUESTO GENERAL $6.536.098.478 | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 19 | 19 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existen observaciones entre la Magnitud del proyecto recomendada (ex Ante) respecto de la magnitud real (ex post). | No existen observaciones entre la Magnitud del proyecto recomendada (ex Ante) respecto de la magnitud real (ex post). | [12 empty] | La Comisión de Recepción se constituyó en el lugar de las obras con el objeto de verificar el cumplimiento de las Bases y Especificaciones Técnicas que rigen el Contrato dejando establecidas las siguientes observaciones. 1. reponer tachas rojas, blancas y en reductores de velocidad (amarillas) 2. Señalización vertical (no cumple con alturas mínimas esdtablecidas) 3. Faltan planos As Built 4. Limpieza de obras de Arte 5. Emboquillar obras de arte de cemento comprimido 6. cálculo estadístico de multas. 7. traslado poste en faja del camino (Km. 13,010) 8. Protección madera paraderos 9. sellar encuentros zarpa - pavimento y uniones, grietas en zarpas. 10. Limpieza de Faja 11. elementos metálicos puente, barreras con óxido. 12. Puente: aprobación de puentes, como proyecto y ejecución. Barandas puentes, estructura metálica con óxido, faltan tuercas, Barandas puentes base nivelante mal realizada. Grietas en aceras puente. la obra se recibe en forma PROVISORIA CON RESERVA. | 15/04/15 | El proyecto aUn no tiene RECEPCIÓN DEFINITIVA |  | SI | 13/01/15 | No existen situaciones relevantes que estén afectando la normal operación de las obras. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4057000% | 4057000% | 0 | 4061800% | 48 | 4072200% | 104 | 4124700% | 525 | 4124700% | 525 | 4125500% | 8 | 4133200% | 77 | 762 | 762 | Para poder adjudicar, se debieron realizar dos licitaciones. En la primera licitación se desestimaron las ofertas por exceder el presupuesto disponible. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 75000 | 9171 | 4470377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554548 | 0 | 0 | 0 | 75000 | 9171 | 4470377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4554548 | Esta obra se encuentra con proceso de expropiaciones iniciado a través de Resolución (Exenta) S.R.M. Región de la Araucanía Nº 2001 de fecha 29 de Noviembre de 2012., se encuentra con expediente abierto en el Nivel central y para dar inicio a los pagos de los expropiados. Se encuentra pendiente la entrega del Certificado de asignación de Fondos por parte del GORE. Se solicitó tramitación de algunos lotes a través de la vía Judicial, los que no se han podido tramitar por la falta del documento citado anteriormente. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 6536099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540270 | Esta obra se encuentra con proceso de expropiaciones iniciado a través de Resolución (Exenta) S.R.M. Región de la Araucanía Nº 2001 de fecha 29 de Noviembre de 2012., se encuentra con expediente abierto en el Nivel central y para dar inicio a los pagos de los expropiados. Se encuentra pendiente la entrega del Certificado de asignación de Fondos por parte del GORE. Se solicitó tramitación de algunos lotes a través de la vía Judicial, los que no se han podido tramitar por la falta del documento citado anteriormente. POR RESOLUCION EXENTA Nº 1066 DE FECHA 16.05.2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA SE APRUEBA CONVENIO MANDATO CON LOS SIGUIENTES ITEM GASTOS ADM $9.171 TERRENOS $75.000 OBRAS CIVILES $4.470.377 TOTAL $4.554.548.- POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 650 DEL 13.03.2012 SE APROBÓ MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO EN LA ASIGNACIÓN "OBRAS CIVILES" INCREMENTÁNDOSE EN M$ 154.623 POR LO TANTO EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE M$ 4.709.171.- POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3162 DEL 05.10.2012 DEL GOBIERNO REGIONAL SE APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO CON UN INCREMENTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES POR M$ 217.598 QUEDANDO ESTA EN UN MONTO TOTAL DE M$ 4.842.598 Y EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN M$ 4.926.769 MEDIANTE RESUELVO DV. IX R. Nº 096 DE FECHA 13.11.2012 SE APRUEBA ANTECEDENTES Y CONTRATO DE EJECUCION DE OBRAS A LA EMPRESA INGENIERÍA MAQUINARIA Y CONSTRUCCIÓN IMACO LTDA EN EL ITEM OBRAS CIVILES POR UNA OFERTA DE $4.842.597.778.- POR RESUELVO EXENTO DV. REGION DE LA ARAUCANIA Nº 1543 SE AUTORIZA AUMENTO DE OBRA, DISMINUCIÓN DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: A) PRESUPUESTO ORIGINAL $4.842.597.778 B) PRESUPUESTO VIGENTE $6.439..465.151 C) AUMENTO DE OBRAS AX PRECIOS DE CONTRATO $ 37.931.537 D) AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONVENIDOS $ 138.777.504 E) DISMINUCION DE OBRAS $-107.125.516 F) OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 27.049.802 G) AUMENTO EFECTIVO DE OBRAS $ 96.633.327 H) NUEVO PRESUPUESTO GENERAL $6.536.098.478 El monto de expropiaciones aUn no se conoce. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 6536099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540270 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171 | 6536099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6540270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4764 | 7008064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7012828 | No existe diferencia entre el monto ingresado al BIP y lo consignado en SIGFE. No existe diferencia en las meses de registro del gasto en el BIP con respecto al SIGFE Falta realizar los pagos de expropiaciones, que aUn no están totalmente tramitados | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 119012.0657 | 14552.3359 | 7093753.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7227317.424 | 9634875.5705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.125 | 9643891.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9650319.8019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6428.125 | 9456068.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9462496.844 | 33.5256 | 30.9268 | 33.3014 | -1.9463 | -1.7891 | 498026.1497 | 497687.8273 | El incremento se debió a que se incorporó la reposición de un puente de madera por uno definitivo de un largo de 25 metros. Con respecto al ítem expropiaciones el proyecto se encuentra con proceso de liquidación, por lo cual no registra gastos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5356296 | 96633 | 1.804% | POR RESOLUCION EXENTA Nº 1066 DE FECHA 16.05.2011 DEL GOBIERNO REGIONAL DE LA ARAUCANIA SE APRUEBA CONVENIO MANDATO CON LOS SIGUIENTES ITEM GASTOS ADM $9.171 TERRENOS $75.000 OBRAS CIVILES $4.470.377 TOTAL $4.554.548.- POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 650 DEL 13.03.2012 SE APROBÓ MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO EN LA ASIGNACIÓN "OBRAS CIVILES" INCREMENTÁNDOSE EN M$ 154.623 POR LO TANTO EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO ES DE M$ 4.709.171.- POR RESOLUCIÓN EXENTA Nº 3162 DEL 05.10.2012 DEL GOBIERNO REGIONAL SE APRUEBA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO CON UN INCREMENTO EN EL ÍTEM OBRAS CIVILES POR M$ 217.598 QUEDANDO ESTA EN UN MONTO TOTAL DE M$ 4.842.598 Y EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO EN M$ 4.926.769 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 5351533 | 7140581 | 33.4306 | el proyecto fue reevaluado una sola vez segun historial rate. La reevaluación consistió en agregar un puente (25 metros) y la modificación del trazado de una matríz de agua potable como principales obras, sin perjuicio de otras obras secundarias. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 105906 | 20876 | -80.2882 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 6.4 | 6.1 | -4.6875 | Real < Recomendado | el proyecto mantubo su rentabilidad social sobre el umbral mínimo exigido (TIR 6%), estos indicadores bajaron al incrementarse el monto en inversión producto de la incorporación de nuevas obras no contempladas originalmente. | el proyecto es de alto impacto social en una comuna con altos ídices de pobresa y población indígena, facilita la conexión intracomunal entre los dos poblados urbanos más importantes como son, Puerto Saavedra y Puerto Dominguez. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30090909-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA S-65 PITRUFQUEN - ÑANCUL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA RUTA PRESENTA UNA BASE GRANULAR DESGASTADA Y ANGOSTA, SIENDO UN PELIGRO PARA LOS USUARIOS, SU MEJORAMIENTO ES NECESARIO PARA CONTINUAR CON EL DESARROLLO Y CONECTIVIDAD DE LOS SECTORES POBLADOS Y RURALES DE LAS COMUNAS DE PITRUFQUEN Y VILLARRICA, FAVORECIENDO LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DEL SECTOR | LA ETAPA QUE SE POSTULA , BUSCA COMPLETAR LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA S-65 PITRUFQUEN-ÑANCUL, CONSIDERANDO UN PAVIMENTO BASICO DEL TIPO TSD CON POLIMERO EN UNA EXTENSION DE 16 KM, DESDE EL KM 32 AL KM 48. LA SECCION TRANSVERSAL CONSIDERADA CORRESPONDE A UNA CALZADA BIDIRECCIONAL, DE UNA PISTA DE 3,0 M POR SENTIDO, SIN BERMAS LATERALES Y CON SOBREANCHO DE PLATAFORMA SAP DE 0,5 M. LAS PRINCIPALES PARTIDAS CONSIDERADAS SON: FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN 42.894 M3, PREPARACION DE SUB RASANTE 142.768 M2, TSD CON POLIMERO 116.335 M2, ADEMAS SE CONSIDERA LA REPOSICION DE DOS PUENTES; QUILILLAN 9M Y QUEBRADA HONDA 19M, AMBOS DE CARACTER DEFINITIVO CON DOBLE CALZADA, VIGAS METALICAS Y CARPETA DE RODADO DE HORMIGON ARMADO. RESPECTO DE LA MODIFICACIÓN, ESTA CONSIDERA CICLOVIA EN UNA EXTENSION DE 4 KM. APROX. AUMENTO ANCHO DE CALZADA DE 50 CM. POR AMBOS LADOS A LO LARGO DE TODO EL TRAMO PROYECTADO, Y LA CONSTRUCCION DE UN MIRADOR CON ESTACIONAMIENTOS. |  |  |  |  | 11 | 3 | LA CONSULTORIA (ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL) NO SE INICIO EN FORMA CONJUNTA CON LAS OBRAS CIVILES PUESTO QUE LA RESOLUCIÓN QUE APROBÓ LA ADJUDICACION SALIO TRAMITADA DE CONTRALORÍA CON FECHA 17 DE DICIEMBRE DE 2013 Y POR UN MONTO DE 222.772.- ADEMAS, LAS OBRAS CIVILES FINALIZARON EL 08.05.2014. ADMINISTRATIVAMENTE FALTA REALIZAR LA LIQUIDACION FINAL CON AJUSTE | -72.7273 | [12 empty] | 12 | 17 | EL PRIMER GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE FACTURA POR PUBLICACIÓN DEL CONTRATO EL ULTIMO GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE VIATICO MEDIANTE RESOLUCIÓN 9416 DE FECHA 30.06.2014 | 41.6667 | 16 | 13 | EL PLAZO ORIGINAL DEL CONTRATO FUE DE 365 DIAS A CONTAR DEL DIA SIGUIENTE DE FECHA DE TRAMITE DE LA RESOLUCIÓN TR. DV IX R. Nº 18 DE FECHA 01.03.2013 LAS OBRAS SE INICIARON CON FECHA 03.04.2013; LA FECHA DE TERMINO LEGAL FUE EL 03.04.2014. AUMENTO DE PLAZO OTORGADO 123 DIAS CONFORME A RESOLUCIÓN EXENTA Nº 2710 DE FECHA 29.10.2013 NUEVA FECHA DE TERMINO LEGAL 04.08.2014 SIN EMBARGO LAS OBRAS CIVILES FINALIZARON REALMENTE CON FECHA 08.05.2014 | -18.75 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 16 | 16 | 17 | 17 | 0 | SIN OBSERVACIONES | 6.25 | 6.25 | el tiempo en obras civiles fue practicamente el mismo aprobado ex- antes, incluso es inferior si se considera que hubo un aumento de obras. La consultoría fue incorporada tardíamente en proyecto, llama la atención que los plazos sean inferiores a la duración de la obra. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2013-04-03 | [14 empty] | 4079090 | 5800 | 4084890 | 4084890 | 0 | ITEM CONSULTORIA: CON FECHA 20.03.2014 ESTADO DE PAGO POR $18.191.024 25.04.2014 ESTADO DE PAGO POR $21.033.727 27.05.2014 ESTADO DE PAGO POR $ 21.165.365 16.06.2014 ESTADO DE PAGO POR $ 8.494.499 TOTAL ITEM CONSULTORIA $68.884.615 ITEM OBRAS CIVILES 29.04.2013 E. P. $71.714.512 - 31.05.2013 E.P. $ 234.632.563 - 25.06.2013 E.P. $352.605.101 - 23.07.2013 E.P. $297.214.263 27.08.2013 E.P. $ 222.259.086 - 30.09.2013 E.P. $125.888.481 - 28.10.2013 E.P. $ 222.289.269 - 29.11.2013 E.P. $ 594.036.721 - 29.12.2013 E.P. $ 954.097.317 - 28.01.2014 E.P. $90.424.292 - 20.02.2014 E.P. $ 399.495.800 - 20.03.2014 E.P. $ 200.197.671 - 14.04.2014 E.P. $ 200.319.89216.05.2014 E.P. $ 45.031.833 TOTAL ITEM OBRAS CIVILES $4.010.206.801.- POR RESOLUCIÓN EXENTA DEL GOBIERNO REGIONAL Nº 1549 DE FECHA 29.05.2012 SE APRUEBA EL CONVENIO MANDATO DE FECHA 09.05.2012 DE ACUERDO AL SIGUIENTE CUADRO DE INVERSIÓN: GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 5.813 CONSULTORIAS M$ 214.848 OBRAS CIVILES M$ 3.702.392 COSTO TOTAL M$ 3.923.053 POR RESUELVO DV IX R. Nº 18 DE FECHA 01.03.2013 CON T.R. EL 02.04.2013 SE APRUEBA EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS POR M$ 2.995.338.428 PARA EL ITEM OBRAS CIVILES POR RESUELVO EXENTO DV IX R. Nº 2710 DE FECHA 29.10.2013 SE AUTORIZA AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRAS QUEDANDO EL NUEVO PRESUPUESTO EN $4.010.223.721.- POR RESUELVO EXENTO DV. IX R. Nº 0842 DE FECHA 17 DE ABRIL DE 2014 SE AUTORIZA UN AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS INCLUIDO EN EL CONVENIO AD REFERENDUM Nº 2 CONFORME AL SIGUIENTE DETALLE: A) PRESUPUESTO ORIGINAL $2.995.338.428 B) PRESUPUESTO VIGENTE $ 4.010.223.721 C) AUMENTO DE OBRAS A PRECIO DE CONTRATO $52.215.188 D) AUMENTO DE OBRAS A PRECIOS CONVEFNIDOS $ 44.891.874 E) DISMINUCION DE OBRAS $ -133.428.190 F) OBRAS EXTRAORDINARIAS $ 36.304.208 G) DISMINUCION EFECTIVA DE OBRAS $ -16.920 H NUEVO PRESUPUESTO GENERAL $4.010.206.801 | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 16 | 16 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS, CORREGIDAS Y REALES. LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS NO AFECTARON LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL CONTRATO. | NO EXISTEN DIFERENCIAS ENTRE LAS MAGNITUDES RECOMENDADAS Y REALES, YA QUE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS NO AFECTARON LA MAGNITUD PRINCIPAL DEL CONTRATO. | [12 empty] | LAS OBRAS CIVILES FUERON RECIBIDAS EN FORMA PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 03/07/14 | NO SE HA EFECTUADO LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO |  | SI | 08/05/14 | NO EXISETEN SITUACIONES QUE AFECTEN LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación |  | DENIS PATRICIO MARTINEZ AGUILA | VIALIDAD MOP IX REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4016100% | 4016100% | 0 | 4098700% | 826 | 4110000% | 113 | 4133400% | 234 | 4133400% | 234 | 4136700% | 33 | 4141700% | 50 | 1256 | 1256 | Originalmente, el proyecto tuvo recomendación favorable con cargo a recursos del sector. (Años 2010 y año 2011). El año 2011 se solicita modificar la fuente financiera quedando como FNDR, e incorporar gastos administrativos y consultoría. El rate RS para la nueva fuente financiera fue el 12-12-2011 El Mensaje para aprobación del CORE fue el 31-01-2012 La aprobación del CORE fue el 19-03-2012 La creación presupuestaria fue el 29-03-2012 La creación presupuestaria ingresó a Controlaría el 05-04-2012 La toma de razón de la creación presupuestaria fue el 30-04-2012 La suscripción del Convenio Mandato fue el 29-05-2012 | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3595441 | 209669 | 0 | 0 | 0 | 5672 | 3595441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810782 | Al cambiar de fuente financiera sectorial a FNDR se incorporaron dos nuevos Items: Consultoría y gastos administrativos | 68884 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4010206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084890 | El primer contrato de OCC fue por M$ 2.995.339 Hubo dos modificaciones de contrato por M$ 1.014.868 | 68884 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4010206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084890 | 0 | BIP = SIGFE | 68884 | 0 | 0 | 0 | 5800 | 4010206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084890 | 72053 | 0 | 0 | 0 | 6298 | 4291526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369877 | No existe diferencia entre el gasto SIGFE y el Gasto ingresado al BIP. No existe diferencia en el mes del gasto registrado en SIGFE y el mes de gasto registrado en el BIP | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677417.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677417.4175 | 6250245.1231 | 323883.5877 | 0 | 0 | 0 | 8497.9705 | 5830387.6322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6162769.1904 | 97222.0173 | 0 | 0 | 0 | 8497.9705 | 5790612.5968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5896332.5846 | 8.5488 | 3.8559 | 1.9938 | -4.3233 | -5.6624 | 368520.7865 | 361913.2873 | el proyecto fue adjudicado por un monto inferior al aprobado en la situación ex- antes, posteriormente hubo aumento de obras que incrementaron sólo en un 2,6% el costo del proyecto respecto del original autorizado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 4228356 | 4632170 | 9.5501 | el proyecto fue reevaluado 2 veces y no 3, en el primer caso para incorporar los ítems consultorías y gastos administrativos y en el segundo para agregar diversas obras entre las que resalta el aumento del ancho de las bermas en toda la extensión del proyecto. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.8 | 7.8 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | a pesar del incremento de obras, la rentabilidad social no sufrió modificaciones debido a que las obras fueron adjudicadas por un monto inferior al aprobado ex- antes y el aumento alcanzó al 2,6%. | proyecto cumplió con sus objetivos, incluso hubo mejoras al agregándosele ciclovía en varios kilómetros y aumento del ancho de berma con la finalida de otorgar mayor seguridad a la vía. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20151476-0 | INSTALACION INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE DOLLINCO RUCAPANGUE, CHOL CHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. LA ACTIVIDAD DEL SECTOR HORTOFRUTÍCOLA A PEQUEÑA ESCALA, PODRÍA AUMENTAR EL VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS ELABORADOS. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUAS, PROVENIENTE DE RÍO CHOL CHOL, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 5.718,030 NORTE Y 689,147 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, ENROCADO CAUCE Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 2.409 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 12,5 Y DIÁMETRO 90MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 50 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10 EN D= 75 MM, 11.887 M Y EN D=63 MM, 10.333 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 174 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. INSTALACIÓN PORTAL MANTENIMIENTO PLANTA IMPULSIÓN. 9. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 731 |  |  |  | 14 | 15 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 10% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato de Asesoría, sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Se agrega certificación del modelo de prevención de delitos de Aguas Araucanía S.A. en conformidad con la Ley N° 20.393. 2) Realización de obras extraordinarias, disminución de obras y aumento plazo en 90 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. | 7.1429 | [12 empty] | 12 | 9 | Gastos Administrativos fueron ejecutados para licitaciones y cometidos de servicio para Inspector Fiscal. Las diferencias fueron absorvidas por la DOH Región de La Araucanía. | -25 | 12 | 15 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Sociedad Constructora Conhouse Ltda. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Se agrega certificación del modelo de prevención de delitos de Aguas Araucanía S.A. en conformidad con la Ley N° 20.393. 2) Disminución de obras, realización de obras extraordinarias y aumento plazo en 90 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobados por ORD. GORE N° 3974/02.12.2013 y ORD. DOH IX R. N° 2481/05.12.2013; ORD. GORE N° 3792/14.11.2013 y ORD. DOH IX R. N° 2438/03.12.2013. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 18 | 0 | El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo en 90 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 15 meses, mayor al recomendado, que era de 12 meses. | 50 | 50 | Las variaciones en los plazos tienen relación directa con los aumentos de obras pues la asignación de más recursos implica ir de nuevo al Core y a la contraloría. Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Sociedad Constructora Conhouse Ltda. El plazo original contratado fue de 360 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Se agrega certificación del modelo de prevención de delitos de Aguas Araucanía S.A. en conformidad con la Ley N° 20.393. 2) Disminución de obras, realización de obras extraordinarias y aumento plazo en 90 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobados por ORD. GORE N° 3974/02.12.2013 y ORD. DOH IX R. N° 2481/05.12.2013; ORD. GORE N° 3792/14.11.2013 y ORD. DOH IX R. N° 2438/03.12.2013. Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 10% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-11-24 | [14 empty] | 840386 | 487 | 840873 | 847373 | -6500 | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$657.832. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por M$112.461 y M$53.193 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$59.500, por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobados por ORD. GORE N° 3974/02.12.2013 y ORD. DOH IX R. N° 2481/05.12.2013; ORD. GORE N° 3792/14.11.2013 y ORD. DOH IX R. N° 2438/03.12.2013. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Mediante convenio ad-referéndum de fecha 24.04.2012): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$65.783. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por M$11.246 y M$5.319 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$5.950, por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Las disminuciones en Obras Civiles fueron en: 1) Línea de media tensión. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 1) Obras de captación 2) Extensión de red de distribución 3) 44 nuevos arranques 4) Topografía 5) Línea de media tensión 6) Nuevo trazado para una vivienda Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó M$763.987 y el de Asesoría pagó M$76.398. Monto total Aumento Obras Civiles M$106.155. Monto total Aumento Asesoría M$10.615 (10% del aumento Obras Civiles). Modificación (aumento) total contrato M$116.770. Moneda año 2012. | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 130 | 174 | 133.8462 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Sociedad Constructora Conhouse Ltda. El contrato de Obras Civiles sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento de monto por M$106.155 (Obras Extraordinarias), por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Mediante convenio ad-referéndum de fecha 24.04.2012): El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento de monto por M$10.615 (Obras Extraordinarias), por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. | La magnitud está dada por el nUmero de arranques y desde que se formula el proyecto hasta que se ejecuta, transcurre un tiempo considerable en el que la dinámica poblacional genera un aumento en las viviendas que se deben incorporar al sistema. | [12 empty] | En la localidad de Dollinco Rucapangue, Comuna de Chol Chol, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra "Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Dollinco Rucapangue, Comuna de Chol Chol". Participaron miembros del comité quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Sociedad Constructora Conhouse Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. El proyecto fue recepcionado provisoriamente el 7 de marzo de 2014. | 07/03/14 | En la localidad de Dollinco Rucapangue, Comuna de Chol Chol, se constituyó la Comisión de Recepción Definitiva, para recibir la obra "Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Dollinco Rucapangue, Comuna de Chol Chol". Participaron miembros del comité quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. El proyecto fue recepcionado definitivamente el 10 de marzo de 2015. | 10/03/15 | SI | 20/02/14 | El proyecto ha funcionado normalmente segUn lo informado en la recepción definitiva. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 3660900% | 4082100% | 4212 | 4088300% | 62 | 4115100% | 268 | 4122000% | 69 | 4122000% | 69 | 4123700% | 17 | 4127400% | 37 | 4665 | 453 | El proyecto contó con recomendación favorable en años anteriores al 2011, con fondos sectoriales, sin contar con fuente de agua. Posteriormente el municipio aportó un nuevo diseño, se reformuló el proyecto, y se modificó la fuente financiera. Para su adjudicación, el proyecto requirió reevaluación, y nueva aprobación CORE. El proyecto fue enviado al CORE con fecha 07-11-2011 Fue aprobado por el CORE el 24-11-2011 La creación presupuestaria fue el 06-12-2011 El ingreso a Contraloría de la creación fue el 14-12-2011 La toma de Razón fue el 23-12-2011 El Convenio mandato se suscribió el 29-02-2012, después de la nueva creación presupuestaria. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102955 | 54361 | 0 | 0 | 0 | 487 | 543596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598444 | Este proyecto debió ser reformulado para obtener la recomendación favorable que dio origen a su ejecución. En efecto, anteriormente tuvo RS para financiamiento sectorial, sin contar con fuente de agua. Posteriormente el Municipio financió un nuevo diseño, reformuló el proyecto y modificó la fuente financiera. | 76398 | 0 | 0 | 0 | 487 | 763988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840873 | Los valores corregidos contratados corresponden a la fuente financiera FNDR. Los Contratos iniciales, Noviembre 2012, correspondientes a esta iniciativa son: OBRAS CIVILES: M$ 657.832 ASESORIA: M$ 65.783 Se realizaron Modificaciones a estos contratos, en Diciembre 2013, por montos de: OBRAS CIVILES: M$ 106.155 ASESORIA: M$ 10.616 Lo que significo una inversion total por: OBRAS CIVILES: M$ 763.988 ASESORIA: M$ 76.398 | 76398 | 0 | 0 | 0 | 487 | 763988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840873 | -6500 | BIP < SIGFE | 82898 | 0 | 0 | 0 | 487 | 763988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847373 | 89060 | 0 | 0 | 0 | 533 | 820570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910163 | SIGFE aparece en esta hoja M$6.500, más que el BIP, porque al parecer SIGFE no recogió un ajuste negativo por la misma cifra, en agosto de 2013 El monto total correcto es M$840.873 | [15 empty] | 86261.5514 | 0 | 0 | 0 | 773.1561 | 862597.9733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949632.6808 | 1250943.6188 | 112496.2354 | 0 | 0 | 0 | 1438.3672 | 1124955.6073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1238890.2098 | 110720.5401 | 0 | 0 | 0 | 1438.3672 | 1107205.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219364.3079 | 30.4599 | 28.4038 | 28.3571 | -1.5761 | -2.5244 | 7007.8408 | 6363.2494 | El proyecto tuvo dos re-análisis el primero para su adjudicación a un valor 12, 5 % mayor al recomendado y el segundo para hacer aumento de contrato de 17,1 % del valor original, para incorporar nuevos beneficiarios, pues la dinámica de este tipo de proyectos hace que siempre se incorporen después nuevos beneficiarioos y modificar obras de captación superficial, dado el nivel de crecidas sólo es estimada y se debió ajustar a la Ultima real. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 703788 | 927097 | 31.7296 | El proyecto tuvo dos re-análisis el primero para su adjudicación a un valor 12, 5 % mayor al recomendado y el segundo para hacer aumento de contrato de 17,1 % del valor original, para incorporar nuevos beneficiarios, pues la dinámica de este tipo de proyectos hace que siempre se incorporen después los ¿incrédulos¿, y modificar obras de captación superficial, dado el nivel de crecidas sólo es estimada y se debió ajustar a la Ultima real. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 65345 | 56789 | -13.0936 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador original tiene errores, y debio cambiarse despues del aumento de contrato, al parecer no se hizo porque debe hacerse via administrador, no obstante el aumento de beneficiarios hizo más rentable el proyecto. | En la realidad es un proyecto que no tuvo complicaciones ni diferencias más alla de las que son esperables en este tipo de proyectos. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30038102-0 | INSTALACION INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LLAMAICO - PADRE LAS CASAS | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PADRE LAS CASAS | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LA FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA PROVENIENTE DE SONDAJE EXISTENTE EN COORDENADAS UTM: N: 5.696,795 Y E: 714,029. INCLUYE PLANTA ELEVADORA, PORTAL DE MANTENIMIENTO, URBANIZACIÓN Y CIERROS RECINTO 2. CONSTRUCCIÓN DE 8.298 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE PE 100 PN 10 Y DIÁMETRO 125 MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO, CONTROL Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 100 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10 EN D= 63 MM, 16.854 M, EN D= 75 MM, 4.014 M, EN D=110 MM, 1.176 M. EN D=140 MM, 3.036 M Y EN D=160 MM, 1.356 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 306 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE IMPULSIÓN, CONTROL Y ALUMBRADO. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN. ADIESTRAMIENTO OPERADOR, HERRAMIENTAS Y MATERIALES ADICIONALES PARA EL COMITÉ. INCLUYE EQUIPO DE IMPULSIÓN Y CLORACIÓN DE REPUESTO. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 1374 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 10 | 12 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 10% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 365 días. El contrato de Asesoría, sufrió las siguientes Modificaciones de plazo: 1) No hubo aumentos de plazo. | 20 | [12 empty] | 1 | 7 | Gastos Administrativos fueron ejecutados para licitaciones y cometidos de servicio para Inspector Fiscal. Las diferencias fueron absorvidas por la DOH Región de La Araucanía. | 600 | 10 | 12 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Ecobell Ltda. El plazo original contratado fue de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) No hubo aumentos de plazo. | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 | El plazo original contratado fue de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) No hubo aumentos de plazo. No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 362 días. | 20 | 20 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Ecobell Ltda. El plazo original contratado fue de 365 días y no existieron ampliaciones de plazo. El proyecto se ejecutó de acuerdo al plazo contratado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-10-04 | [14 empty] | 1402199 | 500 | 1402699 | 1402699 | 0 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Ecobell Ltda. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.189.404.227, con un plazo de 365 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $77.620.867 (Obras Extraordinarias) por realización de una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°0581/21.03.2014. 2) Aumento de monto por $7.702.111 (Obras Extraordinarias) por realizarse un reforzamiento a la estructura del estanque elevado. Aprobado por Res DOH IX R. N°2075/30.09.2014. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $118.940.422 con un plazo de 365 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por $7.762.087 (Obras Extraordinarias), por realización de una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas 2) Aumento de monto por $770.211 (Obras Extraordinarias), por realizarse un reforzamiento a la estructura del estanque elevado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 327 | 419 | 128.1346 | Real > Recomendada | [5 empty] | realización de una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°0581/21.03.2014. | Se realizó una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°0581/21.03.2014. | [12 empty] | En la localidad de Llamaico, Comuna de Padre las Casas, con fecha 21 de Noviembre de 2014, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra "Instalación sistema de agua potable rural APR Llamaico, comuna de Padre las Casas, Región de la Araucanía". Participaron miembros del comité quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Ecobell Ltda. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. | 21/11/14 | Por plazos, aun no hay. |  | SI | 30/09/14 | No hay |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4124700% | 4128200% | 35 | 4140200% | 120 | 4151300% | 111 | 4154300% | 30 | 4154300% | 30 | 4155100% | 8 | 4157700% | 26 | 330 | 295 | El Mensaje al CORE fue el 21-03-2013 El Acuerdo CORE fue el 30-04-2013 La creación de asignación fue el 08-05-2013 El ingreso a Contraloría de la creación de asignación fue el 13-03-2013 La toma de razón de la creación fue el 20-05-2013 La suscripción del Convenio Mandato fue el 18-06-2013 | [23 empty] | 154660 | 0 | 0 | 0 | 499 | 1546582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701741 | 161526 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1615256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1777282 | No hay observaciones | 127473 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1274727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402700 | El contrato original de Obras Civiles fue por $ 1.189.404.227 Hubo dos aumentos de Obra por M$ 77.621 para incluir nuevos beneficiarios y por M$ 7.702 para reforzar estanque metálico elevado de 100 m3. El plazo origina fue por 365 días. No hubo aumento de plazos. Las modificaciones al contrato fueron para | 127473 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1274726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402699 | 0 | BIP = SIGFE | 127473 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1274726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402699 | 135069 | 0 | 0 | 0 | 539 | 1350691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486299 | No existe diferencia entre el monto consignado en SIGFE y el monto consignado en BIP. No existe diferencia en el mes de ingreso de los datos entre SIGFE y BIP | [15 empty] | 238329.076 | 0 | 0 | 0 | 738.074 | 2383279.9658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2622347.1157 | 2622345.7664 | 185330.7776 | 0 | 0 | 0 | 727.2795 | 1853301.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039359.0867 | 182251.6464 | 0 | 0 | 0 | 727.2795 | 1822500.272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005479.1978 | -22.2315 | -23.5235 | -23.5297 | -1.6613 | -23.5235 | 4786.3465 | 4349.6427 | Las obras del proyecto se adjudicaron a un valor menor al recomendado porqué se produjo un mayor nUmero de empresa interesadas, la variación de la consultoría es idéntica pues corresponde al 10% de las obras. Sin embargo el contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos por: 1) Aumento de monto por $77.620.867 (Obras Extraordinarias) por realización de una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°0581/21.03.2014. 2) Aumento de monto por $7.702.111 (Obras Extraordinarias) por realizarse un reforzamiento a la estructura del estanque elevado. Aprobado por Res DOH IX R. N°2075/30.09.2014. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 1943492 | 93855 | 4.829% | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de $1.189.404.227 El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $77.620.867 (Obras Extraordinarias) por realización de una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°0581/21.03.2014. 2) Aumento de monto por $7.702.111 (Obras Extraordinarias) por realizarse un reforzamiento a la estructura del estanque elevado. Aprobado por Res DOH IX R. N°2075/30.09.2014. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de $118.940.422 El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por $7.762.087 (Obras Extraordinarias), por realización de una extensión de red para conectar 90 nuevas viviendas. 2) Aumento de monto por $770.211 (Obras Extraordinarias), por realizarse un reforzamiento a la estructura del estanque elevado. No hubo disminuciones de red. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 1721m de extensión de red. 90 nuevos arranques Reforzamiento de estructura de estanque elevado. Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó $1.274.727.205 y el de Asesoría pagó $127.472.720 Monto total Aumento Obras Civiles $85.322.978 Monto total Aumento Asesoría $8.532.298 (10% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato $93.855.276 Moneda año 2014. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1943492 | 1943468 | -0.0012349 | Se consideró re-análisis, pero se analizó luego del RS a objeto de incorporar 21 familias que se habían eliminado por emplazarse en un loteo irregular y que con fecha 17.12.12, posterior al 1° RS, se acogió a la ley N°20.234. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 129820 | 129820 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El proyecto no varió en sus indicadores económicos. | El proyecto se ejecutó sin complicaciones y cumplió con el objetivo de proveer Agua Potable a los sectores benefiados con el proyecto. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30057956-0 | INSTALACION INSTALACION AGUA POTABLE RURAL RINCONADA DE CULLINCO, CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | DISEÑO | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. EL SECTOR DESARROLLA ACTIVIDAD AGRÍCOLA DE SUBSISTENCIA. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUAS, PROVENIENTES DE ESTERO CULLINCO UBICADA EN COORDENADAS UTM: 5.716,675 NORTE Y 652,162 ESTE. INCLUYE ZAMPEADO DE PIEDRA, POZO DE ASPIRACIÓN, PLANTA ELEVADORA Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 1.658 M DE RED DE IMPULSIÓN EN PVC DN 75 MM Y 2.702 M EN ACERO DE D=3 PULG. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, CASETA FILTROS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. INSTALACIÓN ESTANQUE REGULACIÓN METÁLICO DE 50 M³, SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ DE PVC C-10 EN D= 63MM, 12.495 M. Y EN D=110 MM, 1.577 M. INCLUYE INSTALACIÓN DE VÁLVULAS PARA ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 80 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE CONTROL. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. 9. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 336 | PLAN ARAUCANIA 7 | AGUA POTABLE RURAL |  | 8 | 11 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 10% de las obras y mantiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 210 días. El contrato de Asesoría, sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo en 30 días por retraso del presupuesto eléctrico por parte de Frontel. 2) Realización de obras extraordinarias y aumento plazo en 79 días por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. | 37.5 | [12 empty] | 1 | 14 | Gastos Administrativos fueron ejecutados para licitaciones y cometidos de servicio para Inspector Fiscal. Las diferencias fueron absorvidas por la DOH Región de La Araucanía. | 1300 | 8 | 11 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Luis Rubilar Albornoz. El plazo original contratado fue de 210 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo en 30 días por retraso del presupuesto eléctrico por parte de Frontel. Aprobados por ORD. GORE N° 32/08.01.2014 y ORD. DOH IX R. N° 122/20.01.2014. 2) Realización de obras extraordinarias y aumento plazo en 79 días por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. Aprobados por ORD. GORE N° 694/10.03.2014, ORD. DOH IX R. N° 847/24.04.2014 y ORD. DOH IX R. N° 1152/04.06.2014. | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 14 | 14 | 0 | El plazo original contratado fue de 210 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo en 30 días por retraso del presupuesto eléctrico por parte de Frontel. 2) Aumento plazo en 79 días por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 10,6 meses, mayor al recomendado, que era de 7 meses. | 75 | 75 | El proyecto tuvo una variación del 38% en el plazo real de ejecución respecto al recomendado, debido a dos ampliaciones de plazo durante su ejecución.. El plazo original contratado fue de 210 días. El contrato sufrió las siguientes ampliaciones de plazo: 1) Aumento plazo en 30 días por retraso del presupuesto eléctrico por parte de Frontel. 2) Aumento plazo en 79 días por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-06-11 | [14 empty] | 691042 | 500 | 691542 | 644262 | 47280 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Luis Rubilar Albornoz. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$613.571, con un plazo de 210 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por M$14.649 (Obras Extraordinarias). Aumento plazo en 75 días por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. Aprobados por ORD. GORE N° 694/10.03.2014, ORD. DOH IX R. N° 847/24.04.2014 y ORD. DOH IX R. N° 1152/04.06.2014. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Mediante convenio ad-referéndum de fecha 24.04.2012): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$61.357, con un plazo de 210 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por M$1.464 (Obras Extraordinarias). Aumento plazo en 75 días por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 80 | 111 | 138.75 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Luis Rubilar Albornoz. El contrato de Obras Civiles sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento de monto por M$1.464 (Obras Extraordinarias) por hacerse necesario incorporar 31 nuevos beneficiarios. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Mediante convenio ad-referéndum de fecha 24.04.2012): El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento de monto por M$1.464 (Obras Extraordinarias) por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. | La magnitud está dada por el nUmero de arranques pues desde que se formula el proyecto hasta que se ejecuta, transcurre un tiempo considerable en el que la dinámica poblacional genera un aumento en las viviendas que se deben incorporar al sistema; por lo que fue necesario incorporar 31 nuevos beneficiarios. | [12 empty] | En la localidad de Rinconada de Cullinco, Comuna de Carahue, con fecha 19 de Agosto de 2014, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra "Instalación Sistema de Agua Potable Rural de Rinconada de Cullinco, Comuna de Carahue". Participaron miembros del comité quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Luis Rubilar Albornoz. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. | 19/08/14 | El proyecto no posee recepción definitiva. |  | SI | 25/04/14 | Ninguna. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4083100% | 4083100% | 0 | 4086800% | 37 | 4114100% | 273 | 4142100% | 280 | 4142100% | 280 | 4143600% | 15 | 4148600% | 50 | 655 | 655 | Fecha Mensaje para aprobación CORE 07-11-2011 Fecha Acuerdo CORE 16-11-2011 Fecha creac. asignación 21-11-2011 Fecha ingreso creación a Contraloría 23-11-2011 Fecha toma razón creación 14-12-2011 Fecha Convenio mandato 29-02-2012 El proyecto tuvo una primera licitación, la cual fue a reanalisis y aumento de recursos por parte del CORE. Al momento de autorizar la ejecución, la empresa contratista desistió de la oferta, por lo que se realizó una segunda licitación. En segunda licitación, las ofertas superaron el 10% del presupuesto oficial. Para adjudicar el proyecto, se requirió reevaluación y aumento de recursos por parte del CORE. | [23 empty] | 41880 | 0 | 0 | 0 | 501 | 418791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461172 | 41880 | 0 | 0 | 0 | 501 | 418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42799 | No hay observaciones | 62822 | 0 | 0 | 0 | 500 | 628221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691543 | El contrato original fue por M$613.571 Hubo un aumento de obra por M$ 14.650 para la incorporación de 30 nuevos beneficiarios. El aumento de contrato requirió un aumento de plazo: El plaoz original fue de 300 días y el aumento por 79 días. | 62821 | 0 | 0 | 0 | 500 | 628221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691542 | 47280 | BIP > SIGFE | 15542 | 0 | 0 | 0 | 500 | 628220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644262 | 16257 | 0 | 0 | 0 | 547 | 672011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688815 | No existe diferencia entre los montos registrados en SIGFE y los montos registrados en BIP Existe diferencia en los meses en que se registró la información en SIGFE y el mes en que se registró en BIP, siendo los meses correctos lo de SIGFE, segUn se señala a continuación: Asignación G. Adm. Cons. OOCC 2012 Agos 500 0 0 2013 Julio 0 6.108 61.083 2013 Agos 0 8.001 80.009 2013 Sept. 0 9.013 90.132 2013 Oct. 0 9.205 92.055 2013 Nov. 0 8.202 82.022 2013 Dic. 0 6.750 67.499 2014 Feb 0 7.219 112.477 2014 Abr 0 0 28.040 2014 May 0 8.323 14.903 | [15 empty] | 66456.3418 | 0 | 0 | 0 | 794.7451 | 664552.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731803.7104 | 995847.985 | 91336.3159 | 0 | 0 | 0 | 738.074 | 913359.1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1005433.5014 | 90672.4542 | 0 | 0 | 0 | 738.074 | 906754.2266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998164.7547 | 37.3911 | 36.3979 | 36.4458 | -0.72295 | 0.23264 | 8992.4753 | 8168.957 | El proyecto fue reevalaudo ya que, en el primer proceso de licitación la Unica oferta recibida, superó en un 64,21 % el valor del costo total de las obras civiles, en moneda presupuestaria. El proyecto se licitó nuevamente En el segundo proceso de licitación la oferta más baja recibida, superó en un 20,89 % al valor del costo total de las obras civiles, en moneda presupuestaria, no obstante la empresa adjudicataria desistió del contrato sin haber iniciado las obras, consultado el segundo oferente que se presentó a la licitación conservó el valor de su oferta, que era un 12,7 % mayor al valor del inicialmente adjudicado. Durante la ejecución se presentaron obras extraordinarias por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 542353 | 16113 | 2.971% | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$613.571. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por M$14.649 (Obras Extraordinarias) por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. Aprobados por ORD. GORE N° 694/10.03.2014, ORD. DOH IX R. N° 847/24.04.2014 y ORD. DOH IX R. N° 1152/04.06.2014. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Mediante convenio ad-referéndum de fecha 24.04.2012): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$61.357. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por M$1.464 (Obras Extraordinarias) por hacerse necesario incorporar nuevos beneficiarios. Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: 1) 31 nuevos arranques Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó M$628.220 y el de Asesoría pagó M$62.822. Monto total Aumento Obras Civiles M$14.649. Monto total Aumento Asesoría M$1.464 (10% del aumento Obras Civiles). Modificación (aumento) total contrato M$16.114. Moneda año 2012. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 542353 | 738041 | 36.0813 | En el primer proceso de licitación la Unica oferta recibida, superó en un 64,21 % el valor del costo total de las obras civiles, en moneda presupuestaria. El proyecto se licitó nuevamente En el segundo proceso de licitación la oferta más baja recibida, superó en un 20,89 % al valor del costo total de las obras civiles, en moneda presupuestaria, no obstante la empresa adjudicataria desistió del contrato sin haber iniciado las obras, consultado el segundo oferente que se presentó a la licitación conservó el valor de su oferta, que era un 12,7 % mayor al valor del inicialmente adjudicado, como también aceptó la validez de la oferta por 120 días más a contar de la fecha en que la aceptó. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 57900 | 61530 | 6.2694 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento de arranques hace mas rentable el proyecto. | La mayor dificultad estuvo en la adjudicación de las obras, pero en el resto de los procesos es un proyecto que no tuvo complicaciones ni diferencias más allá de las que son esperables en este tipo de proyectos. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30070732-0 | REPOSICION REPOSICION PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE SAN PATRICIO, VILCUN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILCUN | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL SERVICIO SE CONSTRUYÓ EN EL AÑO 1982, PARA UNA DEMANDA DE 165 VIVIENDAS. LA DEMANDA ACTUAL SE HA INCREMENTADO A 441 VIVIENDAS E INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTIVO EN EL AÑO 2011. | SE CONSULTA: 1. HABILITACIÓN DE SONDAJE N° 2, UBICADO EN UN BIEN NACIONAL DE USO PUBLICO, EN COORDENADAS N: 5.716,861 Y E: 751,075. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS Y SISTEMAS DE ELEVACIÓN PARA SONDAJES N° 1 Y N° 2. 2. REPOSICIÓN DE SISTEMA DE IMPULSIÓN EN HDPE, PE 100, PN 10, EN D= 110 MM, 440 M. 3. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE METÁLICO DE 100 M³ ,SOBRE TORRE METÁLICA DE 20 M DE ALTURA, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERRO RECINTO Y TRABAJOS DE MANTENCIÓN A ESTANQUE DE 40 M³, EXISTENTE 4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA PRESURIZADORA, EQUIPOS CLORADORES Y MACRO MEDIDORES. 5. REPOSICIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN HDPE, PE 100. PN 10 EN D= 75MM, 345 M, EN D=110 MM, 13.144 M Y EN D=160 MM, 777 M. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. INSTALACIÓN DE 16 ARRANQUES NUEVOS Y RECONEXIÓN DE 425 EXISTENTES. 7. ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN EQUIPO ELECTRÓGENO FIJO, INCLUYE CASETA Y GRUPO ISONORIZADO. 8. SUMINISTRO EQUIPO GENERADOR PORTÁTIL, CON GABINETE ISONORIZADO Y CARRO DE ARRASTRE. 9. OBRAS ELÉCTRICAS PARA SISTEMAS DE IMPULSIÓN, CONTROL Y ALUMBRADO RECINTOS, INCLUYE PRUEBAS Y EMPALMES DE BAJA TENSIÓN. 10. PRUEBAS DE CONJUNTO, OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DEL SERVICIO. 11. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD, PARA. OPERACIÓN DEL SISTEMA. | 1853 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 19 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 14.5% de las obras y matiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato de Asesoría, sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo de 100 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas 2) Aumento de plazo en 50 días originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. 3) Aumento de plazo de 93 días, más aumento de plazo en 28 días, ambos originados por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. Con todo lo anterior, el plazo aumentó desde 300 días (original), a 571 días (final). | 90 | [16 empty] | 10 | 19 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Hernán Moya Venegas. El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo de 100 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°1129/23.05.2014 2) Aumento de plazo en 50 días originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. Aprobado por Res DOH IX R. N°2725/03.12.2014 3) Aumento de plazo de 93 días, más aumento de plazo en 28 días, ambos originados por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. Aprobados por Res DOH IX R. N°2515/14.11.2014 y Res DOH IX R. N°2973/26.12.2014, respectivamente. | 90 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 10 | 10 | 19 | 19 | 0 | El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo de 100 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas 2) Aumento de plazo en 50 días originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. 3) Aumento de plazo de 93 días, más aumento de plazo en 28 días, ambos originados por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 19 meses, mayor al recomendado, que era de 10 meses. | 90 | 90 | El proyecto se ejecutó con ampliaciones de plazo tanto de obra como de consultoría, el plazo original contratado fue de 300 días, el contrato sufrió las siguientes ampliaciones de plazo: 1) Aumento plazo de 100 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°1129/23.05.2014 2) Aumento de plazo en 50 días originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. Aprobado por Res DOH IX R. N°2725/03.12.2014 3) Aumento de plazo de 93 días, más aumento de plazo en 28 días, ambos originados por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. Aprobados por Res DOH IX R. N°2515/14.11.2014 y Res DOH IX R. N°2973/26.12.2014, respectivamente. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-06-07 | [14 empty] | 882921 | 0 | 882921 | 882921 | 0 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa carlos Hernán Moya Venegas. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$698.577, con un plazo de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por M$68.425 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$2.221. Aumento de plazo de 100 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°1129/23.05.2014. 2) Aumento de monto por M$2.769 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$2.769. Aumento de plazo en 50 días originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. Aprobado por Res DOH IX R. N°2725/03.12.2014. 3) Aumento de monto por M$5.195 (Obras Extraordinarias). Aumento de plazo de 93 días. Aprobado por Res DOH IX R. N°2515/14.11.2014. Aumento de monto por M$2.082 (Obras Extraordinarias). Aumento de plazo de 28 días. Aprobado por Res DOH IX R. N°2973/26.12.2014. Ambas modificaciones originadas por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$101.294, con un plazo de 300 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por M$9.600 (Obras Extraordinarias). Aumento de plazo de 100 días por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. 2) Aumento de plazo en 50 días originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. No hubo aumento de montos. 3) Aumento de plazo de 93 días. Aumento de plazo de 28 días. Ambas modificaciones originadas por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. No hubo aumento de montos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 442 | 444 | 100.4525 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa carlos Hernán Moya Venegas El contrato de Obras Civiles sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento por M$73.450 (Obras Extraordinarias). Originado por Por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas (2), para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados y porque el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento de monto por M$9.600 (producto del aumento en Obras Extraordinarias). Originado por Por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas (2), para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados y porque el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. | La magnitud del proyecto se vió afectada por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas (2), para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados y porque el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. | [12 empty] | En la localidad de San Patricio, Comuna de VilcUn, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra "Reposición Parcial Sistema APR San Patricio". Participaron miembros del comité quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Hernán Moya Venegas. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. El proyecto no ha sido recepcionado. Se está trabajando en zanjar a quién se le hará entrega de las obras, ya que existen 2 comités APR con Personalidad Jurídica. El Servel está tomando las acciones necesarias para resolver. | 15/01/15 | No hay. |  | SI | 06/06/13 | El proyecto siempre se mantuvo en operación, ya que este contrato fue de reposición. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4113700% | 4123300% | 96 | 4130300% | 70 | NA |  | 4142300% | 120 | 4142300% | 120 | 4142300% | 0 | 4145000% | 27 | 313 | 217 | El proyecto obtuvo rate RS en Agosto de 2012. Se solicitaron recursos para la ejecución del proyecto. Con fecha 29 de Enero 2013 y con TR de Contraloría el 27 de Febrero 2013, se obtiene Decreto de Fondos. Se generan los antecedentes para la Licitación y se publica en Marzo 2013, con aperturas en Abril. Con fecha 09 de Mayo de 2013, se informa adjudicación al Contratista, la que se materializa el día 29 de Mayo 2013. El primer Estado de Pago se cancela el día 25 de Junio 2013. | [23 empty] | 88823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723275 | 92772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 662626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755398 | El Decreto de fondos N°114/29.01.2013 consignó el financiamiento para el Contrato de Obras y de Consultoría, segUn la Ficha IDI recomendada en Agosto de 2012. | 110893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882920 | En Obras Civiles, el Monto Original Contratado fue de M$698.576 (Oferta Económica) Existieron modificaciones por M$73.451. Monto Final Contrato de Obras M$772.027 En Asesoría, Existe Convenio Firmado entre DGOP y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., en que se indica que hará la Asesoría por Gestión de Proyectos y por ese motivo se les pagará el 14,5% del valor de cada contrato. El Monto Original Contratado fue de M$101.294. Dadas las modificaciones sufridas por el Contrato de Obras Civiles, es que el Monto Final del Contrato de Asesoría fue de M$110.893. | 110893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882920 | -1 | BIP = SIGFE | 110893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882921 | 117582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936078 | En Obras Civiles, el Monto Original Contratado fue de M$698.576 (Oferta Económica) Modificación N°1 Obras Extraordinarias por M$68.425 y Disminución por M$2.221. Aumento Efectivo M$66.204. Fecha 09.05.2014. Aumento Plazo 100 días corridos. Modificación N°2 Obras Extraordinarias por M$2.768 y Disminución por M$2.768. Aumento Efectivo M$0. Fecha 05.08.2014. Aumento Plazo 50 días corridos. Modificación N°3 Obras Extraordinarias por M$5.195. Fecha 01.12.2014. Aumento Plazo 93 días corridos. Modificación N°4 Obras Extraordinarias por M$2.052. Fecha 17.12.2014. Aumento Plazo 28 días corridos. Monto Final Contrato de Obras M$772.027 En Asesoría, Existe Convenio Firmado entre DGOP y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., en que se indica que hará la Asesoría por Gestión de Proyectos y por ese motivo se les pagará el 14,5% del valor de cada contrato. El Monto Original Contratado fue de M$101.294. Dadas las modificaciones sufridas por el Contrato de Obras Civiles, es que el Monto Final del Contrato de Asesoría fue de M$110.893. | [15 empty] | 136883.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977691.6353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114575.3458 | 0 | 164979.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137602.7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1302581.8102 | 158653.5192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1104406.9264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263060.4456 | 16.868 | 13.3221 | 12.9607 | -3.0341 |  | 2844.7307 | 2487.403 | El contrato de obra icivl sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento de monto por Obras Extraordinarias y disminución por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°1129/23.05.2014. 2) Aumento de monto por Obras Extraordinarias y disminución, originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. Aprobado por Res DOH IX R. N°2725/03.12.2014. 3) Aumento de monto por Obras Extraordinarias, Aprobado por Res DOH IX R. N°2515/14.11.2014. Modificaciones originadas por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. Estas modificaciones de obra se replican en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL |  |  |  |  | SI | 826024 | 83050 | 10.05% | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$698.577. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por M$68.425 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$2.221. Por hacerse necesario extender la red a un sector con nuevas viviendas. Aprobado por Res DOH IX R. N°1129/23.05.2014. 2) Aumento de monto por M$2.769 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$2.769. Originado para generar una mejor solución a la interconexión entre los dos sondajes y los dos estanques instalados. Aprobado por Res DOH IX R. N°2725/03.12.2014. 3) Aumento de monto por M$5.195 (Obras Extraordinarias). Aumento de monto por M$2.082 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°2973/26.12.2014. Ambas modificaciones originadas por que el sondaje N°2 estuvo sin funcionamiento un período prolongado de tiempo y se requirió una extensión de la marcha blanca y monitoreo durante un plazo extra, para descartar existencia de problemas. La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$101.294. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: Aumento de monto por M$9.600 (producto del aumento en Obras Extraordinarias), originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Las disminuciones en Obras Civiles fueron en : Red de distribución N°1 (sector poniente) Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron en: Atraviesos de arranques bajo calzada Cámaras de corte y desagüe Extensión de Red 2 nuevos arranques Con todo, El contrato final de Obras Civiles pagó M$772.057 y el de Asesoría pagó M$110.893. Monto total Aumento Obras Civiles M$73.450 Monto total Aumento Asesoría M$9.600 (14.5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato M$83.050. Moneda año 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La reevaluación se efectuó sólo para poder cambiar el calendario porque el plazo fue mayor al recomendado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La reposición no tiene indicadores económicos. | El proyecto se ejecutó con incremento tanto en plazos, montos y magnitud, sin embargo cumplió con el objetivo de reponer parcialemente el Sistema de Agua Potable y beneficiar a los habitantes del sector. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121253-0 | REPOSICION REPOSICION Y AMPLIACION SISTEMA AGUA POTABLE HUISCAPI, LONCOCHE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | LONCOCHE | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL SERVICIO EXISTENTE SE CONSTRUYÓ EN EL AÑO 1992 PARA ATENDER A 280 FAMILIAS. LA DEMANDA ACTUAL ES DE 518 EDIFICACIONES. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN Y HABILITACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL DE AGUAS, PROVENIENTE DE RÍO HUÍSCAPI, UBICADA EN COORDENADAS UTM: 5.645,725 NORTE Y 729,245 ESTE. INCLUYE PLANTA ELEVADORA Y CIERROS RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN DE 894,2 M DE RED DE IMPULSIÓN EN HDPE DN 160 MM. 3. CONSTRUCCIÓN SALA DE TRATAMIENTO Y COMANDO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TODOS LOS EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. INCLUYE CASETA OPERADOR, CIERROS Y URBANIZACIÓN RECINTO. 4. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE REGULACIÓN DE HORMIGÓN ARMADO, SEMIENTERRADO, DE 200 M³, INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS Y VÁLVULAS. 5. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100 PN 10, EN D= 75MM, 9.116,5 M. EN D=110 MM, 5.196,0 M. EN D= 125 MM, 440,5 M. Y EN D=160 MM, 5.090,0 MM. INCLUYE ACUARTELAMIENTO DE REDES. 6. RECONEXIÓN DE 462 ARRANQUES DOMICILIARIOS E INSTALACIÓN DE 56 ARRANQUES DOMICILIARIOS NUEVOS Y RECONEXIÓN DE 6 GRIFOS CONTRA INCENDIO. 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS, PARA SISTEMAS DE ELEVACIÓN Y CONTROL E ILUMINACIÓN DE RECINTOS. 8. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO Y PUESTA EN OPERACIÓN. 9. OBTENCIÓN DE SERVIDUMBRES PARA ATRAVIESOS DE FRANJA DE TERRENOS DE FERROCARRILES. INCLUYE INSCRIPCIONES EN LOS CORRESPONDIENTES CONSERVADORES. 10. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO E INCORPORACIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN EN CPA. | 2176 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 14 | 13 | Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. Por Convenio con la Empresa Sanitaria, Aguas Araucanía S.A., esta queda contratada como Asesoría a la Inspección Fiscal. Por esto, se cancela un monto del 14.5% de las obras y matiene el mismo plazo que la vigencia del contrato. El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato de Asesoría, sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo de 30 días por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. 2)Aumento de plazo en 30 días originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. 3)Aumento de plazo de 20 días originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. | -7.1429 | [16 empty] | 14 | 13 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa carlos García Gross. El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo de 30 días por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0374/27.02.2014 2)Aumento de plazo en 30 días originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 3)Aumento de plazo de 20 días originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. Aprobado por Res DOH IX R. N°1890/05.07.2014 | -7.1429 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 14 | 14 | 13 | 13 | 0 | El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento plazo de 30 días por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. 2)Aumento de plazo en 30 días originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. 3)Aumento de plazo de 20 días originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. No hubo tiempos muertos. Plazo real ejecución fue de 13 meses, menor al recomendado, que era de 14 meses | -7.1429 | -7.1429 | El proyecto no presentó problemas, se ejecutó en menos tiempo del programado a pesar de registrar tres ampliaciones de plazo. El plazo original contratado fue de 300 días. El contrato sufrió las siguientes ampliaciones de plazo: 1) Aumento plazo de 30 días por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0374/27.02.2014 2)Aumento de plazo en 30 días originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 3)Aumento de plazo de 20 días originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. Aprobado por Res DOH IX R. N°1890/05.07.2014. Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2013-06-07 | [14 empty] | 1224710 | 0 | 1224710 | 1224710 | 0 | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa carlos García Gross. El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$1.039.493, con un plazo de 300 días. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de monto por M$102.400 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$102.400. Aumento de plazo de 30 días por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0374/27.02.2014 2)Aumento de monto por M$30.124 (Obras Extraordinarias). Aumento de plazo en 30 días originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 3)Aumento de monto por M$28.334 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$28.334. Aumento de plazo de 20 días originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. Aprobado por Res DOH IX R. N°1890/05.07.2014 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$150.726.371, con un plazo de 300 días. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Plazos y Montos: 1) Aumento de plazo de 30 días por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. No hubo aumento de monto. 2)Aumento de monto por M$4.369 (producto del aumento en Obras Extraordinarias). Aumento de plazo en 30 días originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. 3) Aumento de plazo de 20 días originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. No hubo aumento de montos. | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 502 | 544 | 108.3665 | Real > Recomendada | [5 empty] | Las obras fueron ejecutadas por la Empresa Carlos García Gross. El contrato de Obras Civiles sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento por M$30.124 (Obras Extraordinarias). Originado por solicitud del comité de incorporar 42 arranques nuevos. Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones: Aumento de monto por M$4.369 (producto del aumento en Obras Extraordinarias). Originado por solicitud del comité de 42 arranques nuevos. | La magnitud del proyecto se incremento con respecto al recomendado, por solicitud del comité de incorporar 42 arranques nuevos. | [12 empty] | En la localidad de Huiscapi, Comuna de Loncoche, se constituyó la Comisión de Recepción Provisoria, para recibir la obra "Reposición y Ampliación Sistema APR de Huiscapi". Participaron miembros del comité quienes revisaron las obras y comprobaron su correcto funcionamiento. Las Obras fueron ejecutadas por la Empresa Carlos García Gross. Las obras fueron construidas estrictamente de acuerdo a las Especificaciones Técnicas y Planos del Proyecto. No hubo observaciones. | 08/08/14 | Por plazos, aun no hay. |  | SI | 21/06/14 | No hay. |  | En Operación |  | ALEX CATALAN SCHULZ | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP IX REGION |  |  |  |  | 4113200% | 4123300% | 101 | 4130300% | 70 | NA |  | 4142300% | 120 | 4142300% | 120 | 4142300% | 0 | 4145100% | 28 | 319 | 218 | El proyecto obtuvo rate RS en Agosto de 2012. Se solicitaron recursos para la ejecución del proyecto. Con fecha 29 de Enero 2013 y con TR de Contraloría el 27 de Febrero 2013, se obtiene Decreto de Fondos. Se generan los antecedentes para la Licitación y se publica en Marzo 2013, con aperturas en Abril. Con fecha 09 de Mayo de 2013, se informa adjudicación al Contratista, la que se materializa el día 29 de Mayo 2013. El primer Estado de Pago se cancela el día 26 de Junio 2013. | [23 empty] | 131079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1067346 | 136899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1114740 | El Decreto de fondos N°114/29.01.2013 consignó el financiamiento para el Contrato de Obras y de Consultoría, segUn la Ficha IDI recomendada en Agosto de 2012. | 155095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224711 | En Obras Civiles, el Monto Original Contratado fue de M$1.039.492 (Oferta Económica, (Res DOH IX R. N°1177/06.06.13) Existieron modificaciones por M$30.124 (Res DOH N°426/06.03.2014) Monto Final Contrato de Obras M$1.069.616. En Asesoría, Existe Convenio Firmado entre DGOP y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., en que se indica que hará la Asesoría por Gestión de Proyectos y por ese motivo se les pagará el 14,5% del valor de cada contrato. El Monto Original Contratado fue de M$150.727. Dadas las modificaciones sufridas por el Contrato de Obras Civiles, es que el Monto Final del Contrato de Asesoría fue de M$155.095. | 155096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224712 | 2 | BIP = SIGFE | 155094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224710 | 164435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1298467 | En Obras Civiles, el Monto Original Contratado fue de M$1.039.492 (Oferta Económica). 1) Aumento de monto por M$102.400 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$102.400. Aprobado por Res DOH IX R. N°0374/27.02.2014 2) Aumento de monto por M$30.124 (Obras Extraordinarias). Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 3) Aumento de monto por M$28.334 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$28.334. Aprobado por Res DOH IX R. N°1890/05.07.2014 Monto Final Contrato de Obras M$1.069.616 En Asesoría, Existe Convenio Firmado entre DGOP y la Empresa Sanitaria Aguas Araucanía S.A., en que se indica que hará la Asesoría por Gestión de Proyectos y por ese motivo se les pagará el 14,5% del valor de cada contrato. El Monto Original Contratado fue de M$150.727. Dadas las modificaciones sufridas por el Contrato de Obras Civiles, es que el Monto Final del Contrato de Asesoría fue de M$155.095. | [15 empty] | 201992.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1442786.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644778.2678 | 0 | 228542.5121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576156.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1804698.7915 | 221872.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530162.2624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752035.1226 | 9.7229 | 6.5211 | 6.0561 | -2.9181 |  | 3220.6528 | 2812.7983 | El contrato de obra civil sufrió las siguientes Modificaciones: 1) Aumento de monto por Obras Extraordinarias por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0374/27.02.2014 2)Aumento de monto por Obras Extraordinarias originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 3)Aumento de monto por Obras Extraordinarias por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. Aprobado por Res DOH IX R. N°1890/05.07.2014. Dado que hubo aumento en montos y plazos en el contrato de obras, esto se replica en el contrato de Asesoría a la Inspección Fiscal. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ALEX CATALAN SCHULZ | AGUA POTABLE RURAL |  |  |  |  | SI | 1218974 | 34493 | 2.83% | El monto original del Contrato de Obras Civiles fue de M$1.039.493. El contrato sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: 1) Aumento de monto por M$102.400 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$102.400, por cambio en recinto de tratamiento y de estanque, para permitir un funcionamiento gravitacional del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0374/27.02.2014 2)Aumento de monto por M$30.124 (Obras Extraordinarias), originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Aprobado por Res DOH IX R. N°0426/06.03.2014 3)Aumento de monto por M$28.334 (Obras Extraordinarias) y disminución por M$28.334, originado por solicitud instalación de 2 nuevas válvulas reguladoras de presión para sectores terminales. Aprobado por Res DOH IX R. N°1890/05.07.2014 La Asesoría fue desarrollada por la Empresa Aguas Araucanía S.A. (Existe un convenio vigente entre la Dirección de Obras Hidráulicas y la citada Empresa Sanitaria): El monto original del Contrato de Asesoría fue de M$150.726.371. El contrato de Asesoría sufrió las siguientes Modificaciones de Montos: Aumento de monto por M$4.369 (producto del aumento en Obras Extraordinarias), originado por solicitud del comité de arranques nuevos, un segundo filtro, aumento de la caseta de tratamiento, entre otros, para mejorar la operatividad del sistema. Las disminuciones en Obras Civiles fueron: Estanque de Regulación V=200 M3 semi enterrado de hormigón armado y cámara de válvulas. Red de distribución y arranques domiciliarios Suministro e instalación de equipos Instalaciones eléctricas Construcción captación y conexiones hidráulicas Construcción caseta proyectada Red de distribución y arranques domiciliarios Grifos de conexión Adquisición y regularización servidumbre de paso Construcción sala de productos químicos Los Aumentos en Obras Civiles, por Obras Extraordinarias fueron: Aducción Construcción sala productos químicos Estanque de regulación V=200 M3 semi enterrado Matriz de distribución y arranques domiciliarios Equipos (suministro y transporte de equipo clorador) Recinto tratamiento Obras mejoramiento estanque Obras eléctricas Ampliación 1 m. decantador captación Monto total Aumento Obras Civiles M$30.124 Monto total Aumento Asesoría M$4.369 (14.5% del aumento Obras Civiles) Modificación (aumento) total contrato M$34.493. Moneda año 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La re-evaluación que se hizo no fue de montos sino del calendario de financiamiento. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | La reposición no tiene indicadores económicos. | El proyecto se ejecutó con incremento tanto en plazos, montos y magnitud, cumpliendo con el objetivo de reponer y ampliar el Sistema de Agua Potable y beneficiar a los habitantes del sector. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30061702-0 | HABILITACION HABILITACION EJE BONILLA Y J. L. OSORIO ENTRE R-180 Y SECTOR CENTRO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | HABILITACION | DISEÑO | MEJORAR LA CONECTIVIDAD DEL CENTRO URBANO DE ANGOL, MEDIANTE UN SEGUNDO ACCESO AL SECTOR CENTRO DE LA CIUDAD, YA QUE ACTUALMENTE SÓLO POSEE EL CONFORMADO POR LA AV. O`HIGGINS. ESTE NUEVO ACCESO NORTE Y LA AMPLIACIÓN DEL PUENTE, PERMITIRÁN DESCONGESTIONAR LA AVENIDA RECIÉN MENCIONADA Y ACOGER LOS FLUJOS PROVENIENTES DE RENAICO, INCLUIDO LOS DE TRÁNSITO PESADO. | SE CONSIDERA PAVIMENTACIÓN EJE BONILLA Y J.L. OSORIO ENTRE RUTA R-180 Y SECTOR CENTRO EN LONGITUD DE 5.095ML APROX.: 19.283M2 HCV Y 18.533M2 ASFALTO. TRAMO REMATE SECTOR CENTRO, ESTÁ COMPRENDIDO POR TRIÁNGULO CONFORMADO POR CALLES ILABACA NORTE DESDE LAUTARO HASTA PUENTE VERGARA, CALLE ILABACA SUR DESDE LAUTARO HASTA PRAT Y PRAT DESDE ILABACA SUR HASTA PUENTE VERGARA EL TRAZADO COMPRENDE DOS TRAMOS DE TUICIÓN: MINVU 2.605ML Y MOP 2.490ML. EL PRIMERO DESDE TRIÁNGULO MENCIONADO HASTA PUENTE VADO BUENOS AIRES Y EL SEGUNDO ENTRE ESTE PUENTE Y RUTA R-180 TRAMO DE TUICIÓN MINVU ES EN SU MAYORÍA EN HCV EN ESPESORES DE 18 SOBRE 20 CM. SE CONTEMPLA DEMOLICIÓN Y REPOSICIÓN DE PAVIMENTOS DESDE LAUTARO Y PRAT HASTA CALLE NUEVA RANCAGUA Y PAVIMENTACIÓN DESDE ÉSTA HASTA PUENTE VADO BUENOS AIRES. EL TRAMO MOP CONTEMPLA CALZADA ASFÁLTICA EN 3 CAPAS DE 5, 6 Y 8 CMS SOBRE BASE DE 15 CM Y SUBBASE DE 15 CM SE CONTEMPLA ADEMÁS: - DEMOLICIÓN ACTUAL PUENTE VERGARA. SERÁ REEMPLAZADO POR 2 PUENTES VIGA DIVIDIDOS EN 3 TRAMOS, CADA UNO DE 99 ML Y ANCHO TABLERO DE 13,22 M. CADA TRAMO TIENE UN LARGO DE 33M SIN ESVIAJE Y UN ANCHO DE CALZADA DE 7M. DICHO PUENTE CONSIDERA ADEMÁS PASEO PEATONAL DE 4 MTS APROX, MÁS BALCONES, ACERAS Y CICLOVÍA - VEREDAS EN BALDOSA MICROVIBRADA (LAUTARO - LOS CONFINES) 13.429M2 Y TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS CONFINES HASTA LIMITE URBANO EN H.C. - CICLOVÍAS DESDE INICIO PROYECTO EN PRAT HASTA RUTA R-180 EN ANCHO DE 1,75M. Y MATERIALIDADES EN H.C EN ZONA URBANA Y ASFALTO EN ZONA RURAL, EN 7.384M2 APROX - COLECTORES EN H.D.P.E. CON DIÁMETROS QUE PREDOMINAN EN D=750 MM. DE LONGITUD 1587 ML Y D=750 MM DE LONGITUD = 510 ML, CON DESCARGAS EN RÍO HUEQUÉN Y RÍO PICOIQUÉN. - EXPROPIACIONES, CONCENTRADAS EN COSTADO NORTE DE CALLE J.L. OSORIO E ILABACA NORTE EN SECTOR CENTRO Y EN SECTOR RURAL AL LLEGAR RUTA R-180 POR COSTADO NORTE - EN GENERAL ESPECIALIDADES RELACIONADAS COMO MODIFICACIÓN SERVICIOS, PROYECTO ELÉCTRICO, RIEGO Y PAISAJISMO |  |  |  |  | 24 | 28 | existió aumento de obras y aumento de plazo de 52 dias según Res. 2543 de fecha 17/06/2014 | 16.6667 | [12 empty] | 25 | 15 | hubo aumento de obras y aumento de plazo de 52 dias según Res. 2543 de fecha 17/06/2014 | -40 | 24 | 22 | hubo aumento de obras y aumento de plazo de 52 dias según Res. 2543 de fecha 17/06/2014, donde indica fecha de termino el 12/09/2014 | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 25 | 25 | 28 | 28 | 0 | se realizó ampliación de plazo porque hubieron aumentos y obras extraordinarias segun res. n°5426 del 19/12/2013 y una disminución de obras según res. 1592 del 21/04/2014 y otras modificaciones. | 12 | 12 | LOS PLAZOS NO SUPERARON LO ESTIMADO, EN PARTICULAR LAS OBRAS CIVILES, EL ÚNICO AUMENTO ES EN CONSULTORÍAS DONDE SE CONTRATA LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL (UN POCO ANTES DE LA OBRA HASTA EL FIN DE LA MISMA). | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 2012-11-30 | [14 empty] | 7905904 | 198097 | 8104001 | 8103999 | 2 | el monto original del contrato es de $7.708.422.227.- y se realizaron aumentos y disminuciones de obras: -Disminucion de obra: por un monto de :$1.529.668.-(res. 1592 del 21 de abril 2014) -Disminucion de obra: por un monto de:$1.168.-(mil ciento sesenta y ocho pesos) -aumento de obras:por un monto de :$148.864.932.-(res.5426 del 19/12/2013) -valores proforma por $64.123.468.- res.2758 de fecha 30/06/2014 -valores proforma por $147.773.462 . res. 2600 de fecha 20/06/2014 -valores proforma por $14.288.361.-. res.2527 de fecha 16/06/2014 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 68508 | 68508 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | en general los aumentos de obra fueron por: -protección de taludes,barandas peatonales,obras de jardineria,camaras y sumideros, atraviesos las obras extraordinarias fueron por:barreras metalicas, contención rellenos,muros de boca,colector,pedraplen disipador, atraviesos disminuciones fueron por:hormigón en cuneta, base estabilizada. LOS AUMENTOS O DISMINUCIONES NO AFECTARON LA MAGNITUD PRINCIPAL. | NO HUBIERON MODIFICACIONES EN LA MAGNITUD RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE | [12 empty] | Las obras se reciben con observaciones, teniendo la empresa un plazo de 21 dias para subsanarlas | 16/10/14 | no se a realizado | 12/09/16 | SI | 16/10/14 | no hay |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4101100% | 4101100% | 0 | 4103300% | 22 | 4118000% | 147 | 4106500% |  | 4122900% | 49 | 4124300% | 14 | 4115100% |  | 140 | 140 | La mayor diferencia se produce entre la identificación presupuestaria y adjudicación de la obra; sin embargo, ello responde a diversas gestiones administrativas como, toma de razón del decreto, preparación de bases, toma re razón de bases, licitación, estudio de ofertas... | [23 empty] | 207301 | 0 | 0 | 1975190 | 3005 | 7045759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9231255 | 219729 | 0 | 0 | 198476 | 3189 | 7866701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8288095 | El proyecto se ejecuto dentro del monto programado. | 197520 | 0 | 0 | 195569 | 2527 | 7708386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8104002 | Contrato Res 119 de 16-11-2012 por $ 7.300.262.869 Res Ex 5172 04-12-2013 Aumento de Obras Extraordinarias $149.998.775.- Res Ex 5303 11-12-2013 Deja sin Efecto Res Ex 5172 04-12-2013 Res Ex 5426 19-12-2013 Aumento de Obras $148.864.932.- Res Ex 1592 21-04-2014 Aumento - Disminución $1.592.668 A favor SERVIU Res Ex 3475 12-08-2014 Aumento-Disminución -$1168 Res 78 11-07-2014 Rectificase Resuelvo 1 Res 119 16-11-2012 $-180. Valores proforma Res Ex 2527 16-06-2014 Valores Proforma Claro $ 14.288.361.- Res Ex 2600 de 20-06-2014 Valores Proforma Movistar $ 147.773.462.- Res Ex 2747 30-06-2014 Valores Proforma ENTEL $25.073.850. Res Ex 2748 30-06-2014 Valores Proforma VTR $7.999.730.- Res Ex 2758 de 30-06-2014 Valores Proforma Frontel $64.123.468.- Consultorías: Robinson Merino Torres Res.2342 de 05-07-2012 por $19.500.000 Carlos Patricio Seguel Rodriguez Res.3208 de 04-09-2012 por $13.200.000 Cristian Vera Cárdenas Res.2981 de 22-08-2012 por $25.480.000 Jimmy Edgardo Norambuena Lara Res.3643 de 09-10-2012 por $1.950.667 Luis Ruminot Sandoval Res.3495 de 28-09-2012 por $11.666.667 Luis Emilio Zamorano Ruth Res.4885 de 28-12-2012 por $6.600.000 Carolina Andrea Saldías Figueroa Res.3716 de 12-10-2012 por $22.586.672 Gesche Ingenieros Ltda Res.4626 de 17-12-2012 por $16.500.000 Sergio Emilio Lopez Escalona Res.768 de 25-02-2013 por $6.600.000 David Alejandro Diaz Manquilef Res.3716 de 12-10-2012 por $9.643.339 Marco Antonio Palma Curiqueo Res.3723 de 30-08-2013 por $25.200.000 Milton Francisco Moraga Astudillo Res.4282 de 08-10-2013 por $3.050.000 Karen Romina Castro Silva Res.4837 de 14-11-2013 por $1.100.000 Edwin Barnert Acuña Res.5510 de 24-12-2013 por $18.000.000 Claudia Painemal Ulloa Res.5600 de 30-12-2013 por $3.250.000 Karen Romina Castro Silva Res.5424 de 19-12-2013 por $3.300.000 Karen Romina Castro Silva Res.1257 de 27-03-2014 por $3.300.000 Peritos tasadores Res.2531 de 19-07-2014 por $8.000.000.- | 197518 | 0 | 0 | 195570 | 2527 | 7708386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8104001 | 2 | BIP = SIGFE | 197516 | 0 | 0 | 195570 | 2527 | 7708386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8103999 | 211514 | 0 | 0 | 213857 | 2739 | 8213717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8641827 | sin diferencias SIGFE. | [15 empty] | 319449.7466 | 0 | 0 | 304376.5761 | 4630.8407 | 10857495.7695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11485952.933 | 0 | 289920.0414 | 0 | 0 | 288557.2358 | 3695.7671 | 11367978.4886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11950151.5329 | 285395.7965 | 0 | 0 | 288557.2358 | 3695.7671 | 11082872.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11660521.5937 | 4.0414 | 1.5198 | 2.0758 | -2.4237 |  | 170.2067 | 161.7749 | NO HUBIERON MODIFICACIONES EN LOS MONTOS RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SILVIA ESCOBAR ALTAMIRANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8512448 | 147334 | 1.731% | sin contar valores proforma existió un aumento de las obras en $147.334.096.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO HUBIERON REEVALUACIONES EN LOS MONTOS RESPECTO A LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, HAY UN ERROR EN LAS MODIFICACIONES MENORES, YA QUE SE INGRESÓ UN VALOR EN $ Y NO EN MILES DE $. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1127782 | 1127782 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 8.11 | 8.11 | 0 | Real = Recomendado | EL PROYECTO CON LA INFORMACIÓN DISPONIBLE EN EL BIP, SE REALIZÓ SEGÚN LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE, TENIENDO UN COSTO DE INVERSIÓN MENOR, LO CUAL NOS ENTREGARÍA MEJORES INDICADORES DE RENTABILIDAD. | EL PROYECTO FUE EJECUTADO SEGÚN LO RECOMENDADO Y SIN TENER AUMENTOS DE COSTOS, POR LO QUE SUS RESULTADOS EX ANTE SON CONSISTENTES CON LA EVALUACIÓN EX POST. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20107399-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO AV. JAVIERA CARRERA (MISTRAL-ENCINAS)-TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA AV. JAVIERA CARRERA TIENE UN ROL PROTAGÓNICO EN LA MACROZONA PONIENTE DADO SU ROL DE VÍA COLECTORA Y SU EMPALME COMPLEMENTARIO CON OTRAS VÍAS COLECTORAS DE TEMUCO EN LA RED ESTRUCTURANTE YA QUE ES UN CONECTOR DE DOS VÍAS TRONCALES DE LA CIUDAD P. DE VALDIVIA Y RECABARREN | SE POSTULA LA CONSTRUCCIÓN DE CALZADA ORIENTE Y REPOSICIÓN DE CALZADA PONIENTE DE AV.JAVIERA CARRERA INCLUYENDO BANDEJON CENTRAL Y SOLERAS, EN EL TRAMO DE GABRIELA MISTRAL A LAS ENCINAS (EL PERFIL TIPO ES DE 7 M. DE CALZADA, CON PISTAS DE 3,5M., CON BANDEJÓN CENTRAL DE 3M., BY BUS Y PISTAS DE VIRAJE EN DIVERSOS PUNTOS). ENTRE SUS OBRAS CONSIDERA: CALZADA HCV E = 0,15 MTS 1972 M2 CALZADA HCV E = 0,18 MTS 31905 M2 BASE ESTABILIZADA E= 0.15 M 1972M2 BASE ESTABILIZADA E= 0.20 M 31905 M2 EXCAVACIÓN Y TRANSPORTE A BOTADERO 23643 M3 DEMOLICIÓN CALZADA 20928 M2. SOLERA TIPO "A" 8607 ML HORMIGÓN LAVADO PARA ACCESO VEHICULAR E=10CM 1084 M2 VEREDA BALDOSA GRES 6494 M2 VEREDA BALDOSA COLONIAL 2857 M2 21 SUMIDERO TIPO SERVIU UNID. 28 SUMIDERO TIPO SERVIU C/DOBLE REJILLA UNID. TUBO HDPE N12 D=600MM 1147 ML EXTRACCIÓN DE ARBOLES UNID. 155 REUBICACIÓN DE POSTES UNID. 12 EL PROYECTO ADEMAS CONTEMPLA: -SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN,SEMAFORIZACIÓN; OBRAS DE MITIGACIÓN (PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE SEÑALIZACIÓN, PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE TACHAS, FLECHAS DIRECCIONALES LUMINOSAS, ETC.), SEÑALIZACIÓN VIAL (REEMPLAZO DE 3 SEMÁFOROS EN IGUAL NÚMERO DE INTERSECCIONES MÁS UNO COMPLETAMENTE NUEVO, DEMARCACIÓN, SEÑALÉTICA Y REDUCTORES DE VELOCIDAD), DESVIOS; MODIFICACIÓN DE REDES DE GAS, AREAS VERDES(31 TRASPLANTES DE ÁRBOLES), ILUMINACIÓN,REFUGIOS PEATONALES(14) Y OBRAS DE RIEGO (PERFORACIÓN DE POZO, CÁMARAS DE HORMIGÓN Y REDES DE RIEGO). -SE CONTARÁ CON ASESORÍA DE APOYO A LA INSPECCIÓN FISCAL. | 48381 | VIALIDAD INTERMEDIA | PLAN ARAUCANIA 7 |  | 12 | 7 | no varió | -41.6667 | [12 empty] | 12 | 1 | no varía | -91.6667 | 12 | 14 | se efectuó una ampliacion de plazo de 60 dias, debido al aumento de obras, el aumento de plazo se menciona en la res. n°420 del 31 de enero del 2013 | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 15 | 18 | 3 | se efectuó una ampliacion de plazo de 60 dias, debido al aumento de obras, el aumento de plazo se menciona en la res. n°420 del 31 de enero del 2013 | 25 | 50 | los tiempos fueron adecuados en funcióna a que hubo una reevaluación que implicó ciertas adecuaciones en las obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-01-17 | [14 empty] | 2444527 | 1500 | 2446027 | 2446024 | 3 | el monto del contrato inicial fue de $2.287.687.058 según res. 109 de fecha 30 dic.2011 mas un aumento de obra por un monto de $60.045.096.- según Res. 4464 de fecha 5 de dic. del 2012, los fondos son F.N.D.R. + valores proforma $155.917.357- SUMA UN TOTAL DE $2.443.604.415- | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 33877 | 51600 | 152.3157 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto tubo aumentos , disminuciones y obras extraordinarias: aumentos de obra: -obras de pavimentacion y aguas lluvias;-obras de semaforizacion;-areas verdes;-obras de riego. total auemntos=$132.769.527.- Disminuciones de obra:-obras de pavimentacion y aguas lluvias; obras de semaforizacion. total disminuciones:=$128.734.552.- Obras extraordinarias:-obras de pavimentacion y aguas lluvias total obras extraordinarias=$56.912.129 TOTAL AUEMNTO EFECTIVO:$60.045.096.- En resumen se aumentaron obras de pavimentación en 1161 m2; y se mejoró el proyecto a agregar balizas,vallas y dispositivos sonoros ( como obras extraordinarias). | hubo incremento en la cantidad de metros cuadrados a un costo inferior, significa que el proyecto fue más eficiente del estimado originalmente. | [12 empty] | se recibe sin observaciones | 09/05/13 | con fecha 28/04/2015 se enviaron observaciones via correo electronico y fueron subsanadas el dia 28/04/2015. entre algunas observaciones son _ -reparación de bolardos -rehacer tramo de 6, de ciclovia por efecto del crecimiento de raices de los arboles -rehacer 4 rampas de minusvalidos. | 28/04/15 | SI | 10/05/13 | anegamientos de agua por la gran intensidad de las lluvias, intersección con avda. Pablo Neruda. |  | En Operación |  | LESLIE DE LA HOZ SOTO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION IX REGION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4063700% | 4063700% | 0 | 4073200% | 95 | 4081400% | 82 | 4090700% | 93 | 4090700% | 93 | 4092500% | 18 | 4096800% | 43 | 331 | 331 | El Mensaje al Consejo Regional fue de fecha 13-04-2011 y el Acuerdo CORE fue el N° 958 de fecha 06-07-2011. El resto de los tiempos corresponden a los habituales para este tipo de proyectos, considerando que el primer pago requiere de la apertura del año presupuestario | [23 empty] | 9602 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 2576052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587156 | 9602 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 2576052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2587156 | No existen observaciones | 8750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2435777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446027 | El contrato inicial de OOCC fue por M$2.227.642 Hubo aumento por M$ 60.045 Este aumento implicó un aumento de plazo de 60 días. Adicionalmente, el Gobierno Regional debió cancelar 8 contratos por la modificación de diversas redes, por un total de M$ 148.088 (CGE, Telefónica, Aguas Araucanía , VTR, Movistar, Claro, Intergas, Entel) | 8750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2435777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446027 | 3 | BIP = SIGFE | 8750 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2435774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446024 | 9568 | 0 | 0 | 0 | 1713 | 2657195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668476 | No existen diferencias entre los montos ingresados a SIGFE y los ingresados al BIP. Existe diferencia de fechas de los montos ingresados a BIP, siendo las fechas correctas las siguientes: Año Mes G. Adm. Cons. OOCC 2011 Sept. 1.500 0 0 2012 Febrero 0 0 159.384 2012 Marzo 0 0 201.937 2012 Abril 0 2.500 227.401 2012 Mayo 0 1.250 286.923 2012 Junio 0 1.250 140.492 2012 Julio 0 1.250 55.745 2012 Agosto 0 0 149.171 2012 Sept. 0 2.500 210.012 2012 Oct. 0 0 190.650 2012 Dic. 0 0 418.131 2013 Febrero 0 0 171.315 2013 Marzo 0 0 74.339 2013 Abril 0 0 6.364 | [15 empty] | 15236.4373 | 0 | 0 | 0 | 2382.886 | 4087770.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4105390.0346 | 3792449.3717 | 12910.2225 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 3746510.6765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3761732.2714 | 12910.2225 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 3585390.614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600612.2089 | -8.3709 | -12.2955 | -12.2898 | -4.2831 | -5.0584 | 69.7793 | 69.4843 | todos los costos fueron inferiores a los aprobados ex-antes, implicó un ahorro de costos comparados con el estimado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION IX LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 3042579 | 60045 | 1.973% | El proyecto tubo aumentos , disminuciones y obras extraordinarias: aumentos de obra: -obras de pavimentacion y aguas lluvias;-obras de semaforizacion;-areas verdes;-obras de riego. total auemntos=$132.769.527.- Disminuciones de obra:-obras de pavimentacion y aguas lluvias; obras de semaforizacion. total disminuciones:=$128.734.552.- Obras extraordinarias:-obras de pavimentacion y aguas lluvias total obras extraordinarias=$56.912.129 TOTAL AUEMNTO EFECTIVO:$60.045.096.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3040812 | 2810653 | -7.569 | el costo del proyecto siempre fue inferior al autorizado RS, por lo anterior, la rentabilidad social siempre estubo asegurada. El aumento de obras neto fue inferior al 10%. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 861310 | 861310 | 0 | Real = Recomendado | TIR SOCIAL | 10 | 10 | 0 | Real = Recomendado | el proyecto cfue de costo inferior al recomendado, es decir, fue más rentable de lo estimado, ello implica un mayor VAN y mayor TIR. | El proyecto no sólo aprotó un mejoramiento en las condiciones de transito vehicular sino que también implicó mejoras en el aspecto peatonal y paisajístico. El Proyecto es más rentable y más eficiente que las estimaciones ex -antes. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL IX REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30042612-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS EN 2 ASENTAMIENTOS RURALES PUQUELDON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | PUQUELDON | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DOTAR DE UN ESTANDAR SANITARIO MINIMO A LA POBLACION VULNERABLE DE LOS SECTORES RURALES DE LINCAY Y MARICO. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 151 SOLUCIONES SANITARIAS EN LOS SECTORES DE LINCAY Y MARICO, DE LAS CUALES 16 SON SOLUCIONES COMPLETAS DE 8,05 M2 (BAÑO +COCINA), 128 SON SOLUCIONES INTERMEDIAS TIPO BAÑO DE 3,45 M2. Y 7 SON SOLUCIONES INTERMEDIAS TIPO MEJORAMIENTO DE BAÑO. SE INCLUYE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTICULAR PARA TODAS LAS SOLUCIONES, ADEMÁS DE OBRAS DE URBANIZACIÓN TALES COMO PAVIMENTACIÓN DE VEREDAS Y LUMINARIAS EN EL SECTOR MARICO. TAMBIÉN SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LAS REDES Y ACUMULACIÓN DE AGUA DE LAS REDES COMUNITARIAS EXISTENTES EN EL SECTOR. | 544 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS | [22 empty] | 6 | 17 | Plazo contrato original: 260 dias. Aprobado mediante D.E. 3.052 de 09.11.2012. Suspension de plazo en espera de autorizacion GORE por aumento de obras, aprobado mediante D.E. 1.922 de 04.07.2013. Modificacion 1 de 25.09.2013, aumento de obras, presupuesto y plazo en 120 dias y recativa plazo contractual a contar de 16.07.2013. Aprobado mediante D.E. 2.830 de 26.09.2013. Modificacion 2 de 02.12.2013, disminucion y aumento de partidas a costo cero. Aprobado mediante D.E. 3.619 de 18.12.2013. Modificacion 3 de 05.02.2014, aumento de plazo 30 dias a partir de 05.02.2014, por obras extraordinarias. Aprobado mediante D.E. 619 de 17.02.2014 y D.E. 707-A de 26.02.2014 que establece plazo de termino contrato de ejecucion de obras dia 07.03.2014. | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 6 | 6 | 17 | 17 | 0 | Aumento de plazo por aumento de obras debido a actualizacion de necesidades respecto a fecha de RS de proyecto e inicio ejecucion. Se aumentaron 15 soluciones, es decir de 136 se aumento a 151 soluciones. | 183.3333 | 183.3333 | El plazo real fue de 17 meses, superior en 183% al plazo estimado originalmente al recomendar el proyecto, que fue de 6 meses. El contrato original consideraba un plazo de 260 días (8 meses y 20 días), y se amplió debido a la modificación de algunas obras relacionadas con el tipo de solución y aumento en el número de beneficiarios. - Plazo original Contrato 260 días, según D.E. 3052 del 09.11.2012. - Suspensión de plazo aprobado por D.E. 1922 del 04.07.2013. - Reactivación plazo y aumento de plazo por 120 días, según D.E. 2830 del 26.09.2013. - Aumento de plazo de 30 días. - Fecha de término 07.03.2014. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-10-29 | [14 empty] | 1053336 | 0 | 1053336 | 0 | 1053336 | Contrato original de fecha 26.10.2012, monto 984.001.047. Modificacion de contrato de fecha 25.09.2013, monto 74.135.728. | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 151 | 151 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | RESUMEN BENEFICIARIOS FINAL Soluciones completas : 16 Sol intermedia 1 (Baño) : 128 Sol intermedia 2 (Mej) : 7 TOTAL BENEFICIADOS : 151 | La magnitud real fue superior a la originalmente recomendada. El proyecto inicialmente contemplaba una magnitud de 136 casetas sanitarias y durante la ejecución del proyecto se aumentaron en 16, finalizando el proyecto con 151 casetas, lo que representa un aumento de 11%. Lo anterior se explica porque se modificaron las condiciones originales del proyecto por cambio de beneficiarios, tanto por renuncia como por ingreso de nuevos beneficiarios, sumando un total de 151 familias, lo que implicó la disminución de algunas partidas que de acuerdo a la situación actual no procedía ser ejecutadas y por la incorporación de obras extraordinarias. | [12 empty] | Observaciones: Falta de ingreso proyecto definitivo red predial Marico. Falta de ingreso proyetco definitivo torre acumulacion de agua predial Marico. Subsanarr desperfectos en tapas de dispensador de cloro. Subsanar desperfectos en flotadores del estanque acumulacion Reparar bombas de impulsion de agua en pozos de captacion | 09/06/14 |  | 07/07/14 | SI | 01/08/14 |  |  | En Operación |  | CARLOS URIBE TORRES | MUNICIPALIDAD DE PUQUELDON | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4044300% | 4051500% | 72 | 4074300% | 228 | NA |  | 4120800% | 465 | 4120800% | 465 | 4121100% | 3 | 4124300% | 32 | 800 | 728 | Con fecha 04/11/2010 mediante certificado CORE 147 se aprueban los recursos de financiamiento y con fecha 16/11/2010 se solicita a SUBDERE disponibilidad presupuestaria, frente a lo cual se recibe respuesta el 01/07/2011 en que otorga conformidad a la solicitud de financiamiento. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 729088 | El monto que da origen a la ejecución presupuestaria es de M$984.004 del año 2012, luego de 2 licitaciones y una reevaluación. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053335 | Contrato original por $984.001.047 de fecha 26/10/2012. Modificacion 1 del 25.09.2013, aumento de obras en $74.135.728, totalizando una inversión de $1.058.136.775 y plazo en 120 dias. Modificacion 2 del 02.12.2013, disminucion de partidas a costo cero. Modificacion 3 del 05.02.2014, aumento de plazo 30 dias por obras extraordinarias. Modificacion 4 del 06.03.2014, ajuste presupuesto y disminución de obra $4.801.793, totalizando una inversión de $1.053.334.963. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053335 | 1053335 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasto por años: año 2012 M$229.400 año 2013 M$631.401 año 2014 M$192.535 TOTAL M$1.053.336 De los totales contratados y gastados, no existen diferencias salvo las aproximaciones que arrogan como diferencia $1. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156942.4106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156942.4106 | 1538401.1649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552881.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552881.9872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528199.0127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1528199.0127 | 34.2229 | 32.0895 | 32.0895 | -1.5895 | -0.66317 | 10120.5233 | 10120.5233 | El proyecto fue recomendado originalmente por un monto de M$857.431, sin embargo debió ser reevaluado después de dos licitaciones en que las ofertas superaron el monto recomendado. Finalmente fue contratado por 984.008 y durante su ejecución hubo un aumento de contrato para incorporar nuevos beneficiarios aumentando la magnitud del proyecto. El gasto real fue mayor al monto recomendado originalmente, pero menor al contratado debido a que se hizo una disminución de contrato por M$4.802. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 853230 | 1058136 | 124% | Aumento de presupuesto de 7,5% Moneda 32.12.2014 (Factor 1,000). | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 857433 | 1140137 | 32.971 | El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades. La primera reevaluación se realizó para aumentar el presupuesto y adjudicar la obra después de dos licitaciones en que las ofertas fueron superiores al monto recomendado. Posteriormente, durante la ejecución, nuevamente se reevaluó para ajustar el presupuesto por variaciones en las obras (disminuciones, aumentos y obras extrordinarias) debido a la incorporación de nuevos beneficiarios y cambio en la solución técnica de algunas casetas. Contrato inicial M$984.001 (Moneda 31.12.2011) Aumento de contrato M$74.136 (Moneda 31.12.2011) Disminución de obras m$4.802 (Moneda 31.12.2011) Monto final del contrato M$ 1.053.335 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1167237 | 1163524 | -0.3181 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se estimó un VAC Social inicial del proyecto de M$950.974, y luego de la reevaluación el nuevo valor del indicador fue de M$1.167.237. El valor corregido que se presenta corresponde a la variación negativa del indicador en 0,32% debido a la disminución del monto de la inversión en obras civiles por disminución de contrato. | El proyecto presenta variaciones en monto, plazo y magnitud. Por su ubicación geográfica (insular en el archipiélago de Chiloé) y por estimaciones subvaloradas, el proyecto debió ser reevaluado en dos oportunidades, una para adjudicar y la otra para aumentar obras por aumento de beneficiarios. Asimismo presenta una serie de aumentos sucesivos de plazos que se explican tanto por gestiones administrativas como por las variaciones en las obras contratadas, aumentando de 6 a 17 meses. La magnitud del proyecto fue superior en 11% al originalmente recomendado, lo que puede explicarse por variaciones en las condiciones originales de la recomendación. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20137860-0 | REPOSICION REPOSICION INTERNADO Y AMPLIACION LICEO DALCAHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | DALCAHUE | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | EL PROYECTO CONSIDERA UNA AMPLIACION DEL LICEO DE 1350,68 M2., Y UNA ADECUACION DEL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE EN 1476 M2.,LO QUE CONTEMPLA ÁREAS DE ADMINISTRACIÓN, DOCENCIA, SERVICIOS HIGIÉNICOS,Y OTROS. ESTA INICIATIVA ADEMAS CONTEMPLA LA REPOSICION DE UN INTERNADO DE 1110 M2. Y UN GIMNASIO DE 608 M2. |  |  |  |  | 14 | 5 | El contrato tiene un plazo inicial de 150 días y posterior aumento de 30 días, no existiendo mas recursos para continuar con los trabajos | -64.2857 | 5 | 32 | No se registra informacion de la unidad tecnica , por lo cual se indica las misma fechas | 540 | 5 | 5 | No se registra informacion de la unidad tecnica , por lo cual se indica las misma fechas | 0 |  |  |  |  | 3 | 0 | Fecha de ingreso a la dirección, todo el monto y se fue gastando a travez de la ejecucion de la obra. | -100 | 16 | 13 | La empresa termina un mes antes de lo programado, | -18.75 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 17 | 17 | 46 | 78 | 32 | El plazo de 17 días corresponde al proporcional por el aumento efectivo de monto del contrato que se solicito al Core en su oportunidad, por lo cual se atrasaron el inicio de varias partidas mas allá que el plazo definido por el cálculo aritmético del presupuesto. El plazo de 36 días corresponde al desplazamiento de las actividades que tiene relación con las modificaciones que se solicita realizar al contrato con el objetivo de mejorar y regularizar en su totalidad. Modulo SEREMI. Se observa que todos los ítem se ejecutan de forma poco coordinada, lo que se traduce en que el plazo real sobrepasa por mucho al plazo recomendado. - Los gastos administrativos inician y terminan en enero de 2008, pero recién en julio de 2009 comienzan las obras civiles y en mayo de 2010 las consultorías. - Se aprecia que las conultorías tienen una duración inferior a las obras civiles y que no se ejecutan de forma simultánea. - Las obras civiles terminan en julio de 2010, pero recién en noviembre de 2011 comienza el ítem equipamientos y en enero de 2014 el ítem equipos. - El item equipamientos se extiende desde noviembre de 2011 a junio de 2014. | 170.5882 | 358.8235 | Se observa que todos los ítem se ejecutan de forma poco coordinada, lo que se traduce en que el plazo real sobrepasa por mucho al plazo recomendado. - Los gastos administrativos inician y terminan en enero de 2008, pero recién en julio de 2009 comienzan las obras civiles y en mayo de 2010 las consultorías. - Se aprecia que las conultorías tienen una duración inferior a las obras civiles y que no se ejecutan de forma simultánea. - Las obras civiles terminan en julio de 2010, pero recién en noviembre de 2011 comienza el ítem equipamientos y en enero de 2014 el ítem equipos. - El item equipamientos se extiende desde noviembre de 2011 a junio de 2014. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2009-07-22 | [14 empty] | 2291228 | 7140 | 2298368 | 2300450 | -2082 | Se recomendó originalmente por M$1.959.418, luego se reevaluó aumentando en M$94.204. En obra civiles del monto inicial de $ 1.959.418.792.- y un aumento de $ 94.204.000.- quedando un total de $ 2.053.622.792.- Módulo SEREMI En la atapa de diseño se tiene 1 contrato: - Ítem Consultorías, al contratista Juan Miguel Pacheco Valladares, fecha de inicio 08/nov/2005, fecha de término 17/abr/2006, monto gastado M$28.100. En la etapa de ejecución se tienen 6 contratos: - Ítem obras civiles, al contratista const. JCE, fecha de inicio 14/jul/2009, fecha de término 31/ago/2010, Monto Gastado M$2.053.624. - Ítem Consultorías, al contratista CELIA PATRICIA MONDACA MANSILLA, fecha de inicio 06/abr/2010, fecha de término 02/nov/2010, monto gastado M$8.160. - Ítem Equipos, al contratista RENATO AMPUERO VERA, fecha de inicio 22/ene/2014, fecha de término 21/jul/2014, monto gastado m$33.998. - Ítem Equipamiento, al contratista MELMAN S.A., fecha de inicio 04/oct/2011, fecha de término 03/dic/2011, monto gastado M$32.901. - Ítem Equipamiento, al contratista LEONARDO PEREIRA, fecha de inicio 13/jul/2012, fecha de término 23/jul/2012. - Ítem equipamiento, al contratista RENATO AMPUERO VERA, fecha de inicio 22/ene/2014, fecha de término 21/jun/2014, monto gastado M$45.867. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4499 | 4499 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantiene superficie | No se identifica diferencia. | [12 empty] | Constitucion de la comisión y emite observaciones que son resuelta por la empresa | 12/08/10 | Consitucion de la comsion y emite observaciones que son subsanda por la empresa | 17/01/12 | SI | 25/11/10 | No se ha presentado ninguna observacion y /O reclamo |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 3924600% | 3924600% | 0 | 3940700% | 161 | 3969200% | 285 | 4000800% | 316 | 4000800% | 316 | 4001600% | 8 | 4008600% | 70 | 840 | 840 | El primer estado de pago se genera en septiembre del año 2009. | [23 empty] | 9860 | 81052 | 0 | 0 | 7140 | 1628842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726894 | 9860 | 81052 | 0 | 0 | 7140 | 1628842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1726894 | Se debio considerar el ítems equipos, recursos aprobado por el CORE | 8160 | 195446 | 33998 | 0 | 7140 | 2053624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298368 | Sn observacion | 8160 | 197529 | 33998 | 0 | 7140 | 2053623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300450 | 0 | BIP = SIGFE | 8160 | 197529 | 33998 | 0 | 7140 | 2053623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300450 | 9596 | 215590 | 35562 | 0 | 8948 | 2411235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680931 | Un peso de diferencia en el valor del contrato | [15 empty] | 18439.7053 | 151580.4228 | 0 | 0 | 13352.797 | 3046212.0649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3229584.99 | 3648145.7915 | 12948.0032 | 287593.8266 | 47984.253 | 0 | 12073.6487 | 3242796.1092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603395.8407 | 12948.0032 | 290898.293 | 47984.253 | 0 | 12073.6487 | 3253509.6508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3617413.8488 | 11.5746 | 12.0086 | 6.8051 | 0.38902 | -0.8424 | 804.0484 | 723.1628 | No se cuenta con antecedentes. El historial RATE no es muy detallado en relación a las razones que generan las reevaluaciones ni a las modificaciones que se hacen el calendarios de financiamiento. El item de equipos no estaba contemplado en la programación original y por eso tiene una variación de 100% respecto a lo recomendado, esto se incorporo en la reevaluación, a su vez se aumento el ítem de equipamiento. | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2393504 | 94204 | 3.936% | El aumento efectivo de la obra, se produjo por la Adecuación del Liceo de Dalcahue es de los Ítems presupuestarios de esta obra. Módulo SEREMI. Del Historial RATE de la iniciativa se advierte que fue reevaluada en dos ocasiones, en la primera no se generaron cambios y en la segunda el RATE RS indica que se aumenta el ítem equipamientos en un 16% y se incorpora el ítem equipos por M$34.030, pero no hace referencia al ítem obras civiles tuviera modificaciones. No obstante al comparar las fichas IDI con RS manual del 2° y 3° RS de la iniciativa, se peude observar un cambio en monto del ítem obras civiles. El monto propuesto se ajusta ya que estaba en $ y su ingreso se solicitaba en M$. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2393505 | 2703707 | 12.9602 | En la reevaluación se advierten modificaciones a los ítems equipos y equipamiento, pero en el calendario de financiamiento se observa un aumento en el ítem obras civiles del que no se tienen mayores antecedentes. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 283 | 319 | 12.7208 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se observa que el indicador no se modificó desde la recomendación favorable del año 2007. Tampoco se dispone de la evaluación económica utilizada en ese momento. Por tanto, para actualizar el indicador se utilizan solo supuestos: Como supuesto que la inversión total recomienda en 2007 (2.035.237 monedad de diciembre de 2009) se multiplica por un factor y que luego se obtiene el monto 283. Se despeja el factor obteniendo 7.192. Se aplica el factor anterior a la inversión recomendada en el RATE de 2011 (2.295.660 moneda de diciembre de 2009) y se obtiene el indicador 319. | La descoordianción entre la ejecución de cada ítem del proyecto se tradujo en un aumento del plazo total del proyecto. | SERGIO ORLANDO SEPULVEDA GONZALEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30077074-0 | REPOSICION REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS DE ACHAO, COMUNA DE QUINCHAO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUINCHAO | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL CUARTEL DE BOMBEROS DE ACHAO SE ENCUENTRA EN DESUSO PORQUE PRESENTA SERIOS DAÑOS ESTRUCTURALES PRODUCTO DE HABER CUMPLIDO LARGAMENTE SU VIDA UTIL, DEBIENDO FUNCIONAR EN DEPENDENCIAS NO HABILITADAS PARA LA FUNCION DE BOMBEROS. | SE CONSIDERA CONSTRUIR LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA ALBERGAR LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS QUE REQUIERE EL FUNCIONAMIENTO DE ESTE TIPO DE EDIFICIO, INCLUYENDO UNA SALA DE MAQUINAS. LA SUPERFICIE TOTAL DEL EDIFICIO ALCANZA A 668 METROS CUADRADOS; SE INCORPORA ADEMAS EL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL Y RECURSOS PARA CONSULTORIA, TANTO PARA LA ADECUACION A LA NORMATIVA SISIMICA COMO PARA LA ASESORIA A LA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA. | 4581 | BOMBEROS |  |  | 10 | 18 | Consultoría ITO de la obra se licitó durante diciembre del año 2014, cuando la obra llevaba una ejecución cercana a los 2 meses y que se adjudicó durante enero de 2015; lo cual generó un retraso de al menos 60 días, que explica el menor plazo informado. Se contrató una Consultoría para adecuación del proyecto a la Norma Sísmica antes de la ejecución de obras civiles. El contrato se inició el 14.05.2013 y tiene fecha de término el 13.07.203, con un plazo total de 60 días. | 80 | 2 | 0 | La entrega del equipamiento se realizó en 1 día tras la firma del contrato de fecha 30.10.2014 y la recepción se programó para el día 7 de noviembre, fecha donde se recibió conforme. | -100 | 1 | 0 | La entrega de los equipos se realizó en 1 día tras la firma del contrato de fecha 30.10.2014 y la recepción se programó para el día 7 de noviembre, fecha donde se recibió conforme. | -100 | [8 empty] | 8 | 9 | Durante el mes de Febrero de 2014 se solicitó paralizar obras por proyecto de ingeniería incompletos, debiendo aumentarse el plazo en 40 días, lo que se autorizó mediante Ord. 1886 de fecha 29.05.2014 del Gobierno Regional quedando como nueva fecha de término el 24 de julio de 2014, lo cual se cumplió. | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 18 | 18 | 0 | 1)La ejecución de las obras civiles tuvieron un tiempo de paralización y aumento de plazo en 40 días. 2) La consultoría no se contrató inmediatamente con el inicio de las obras, sino con un retraso de 60 días, concluyendo el 24-07-2014. 3) El ítem equipos y equipamiento sufrió modificaciones, las cuales fueron solicitadas por el cuerpo de bomberos de Achao, para lo cual se debió tramitar la reevaluación de este ítem para ser autorizado y firmar el convenio mandato respectivo, que finalmente fue suscrito con fecha 27.08.2014. Se realizó la licitación y fue adjudicado con fecha 21.10.2014, posterior a la fecha de término de las obras civiles. Con fecha 07.11.2014 se recepcionó conforme los artículos adquiridos para el ítem "equipos" y "equipamiento". La entrega del cuartel general de Bomberos de Achao fue realizado el 14.11.2015 donde comenzó a operar dichas dependencias, donde actualmente se encuentra la central de alarmas, 2 compañías con su respectivo material mayor y menor. | 50 | 50 | El plazo real fue superior al originalmente recomendado. Esto se explica por la necesidad de efectuar contrato de consultorías para adecuación a la norma sísmica antes de iniciar la obras civiles. Asimismo durante la ejecución de obras civiles se paralizaron las obras debido a que los proyectos de ingeniería estaban incompletos. Esto implicó un aumento de plazo de 40 días autorizado mediante Ord. 1886 de fecha 29.05.2014 del Gobierno Regional quedando como nueva fecha de término el 24 de julio de 2014, la que se cumplió de acuerdo a lo programado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2013-10-17 | [14 empty] | 481391 | 0 | 481391 | 481392 | -1 | Gastos contratados: 1) Consultorías ITO: $ 10.100.000 (según contrato de fecha 09.01.204) Consultorías Adecuación Norma Sísmica: $15.990.000 (según contrato de fecha 14.05.2013) 2) Obras civiles: $ 431.789.285 (según contrato de fecha 11.10.2013) 3) Equipos: $ 9.764.299 (según contrato de fecha 30.10.2014) 4) Equipamiento: $ 13.834.695 (según contrato de fecha 30.10.2014) | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 668 | 668 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Metros cuadrados ejecutados de acuerdo a lo programado | No se observan variaciones en la magnitud recomendada versus la real. El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. | [12 empty] | Recepción conforme de las obras | 22/08/14 | Se realizará tras haberse cumplido un año de su recepción provisoria | 21/08/15 | SI | 14/11/14 | Proyecto actualmente operativo, que alberga a central de alarmas, directorio general, 2 compañías, material mayor y menor . Funcionamiento normal. |  | En Operación |  | GABRIEL MAURICIO SANTANA DIAZ | MUNICIPALIDAD DE QUINCHAO | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4118700% | 4118700% | 0 | 4130200% | 115 | NA |  | 4140800% | 106 | 4155800% | 256 | 4156400% | 6 | 4145300% |  | 266 | 266 | No existen mayores diferencias entre los hitos de la gestión administrativa. | [23 empty] | 25563 | 21631 | 0 | 0 | 0 | 413442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460636 | 25563 | 21631 | 0 | 0 | 0 | 413442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460636 | Las diferencias existentes se producen por el incremento de un año a otro. La ejecución presupuestaria se produce en el año 2013 y el primer rate en el año 2012. | 26000 | 13835 | 9765 | 0 | 0 | 431790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481390 | No existen observaciones. | 26000 | 13835 | 9765 | 0 | 0 | 431790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481390 | -2 | BIP = SIGFE | 26002 | 13835 | 9765 | 0 | 0 | 431790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481392 | 27702 | 14471 | 10214 | 0 | 0 | 453638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506025 | Para el item consultorías, la diferencia puede ser referida a las asignaciones para años diferentes y el ajuste por aproximación. | [15 empty] | 39393.1799 | 33333.4173 | 0 | 0 | 0 | 637113.0035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709839.6007 | 700503.7071 | 37375.9577 | 19525.9019 | 13781.8784 | 0 | 0 | 627771.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698455.4507 | 37373.2591 | 19525.9019 | 13781.8784 | 0 | 0 | 612102.146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682783.1854 | -1.6038 | -3.8116 | -3.9257 | -2.2438 | -2.5297 | 1022.1305 | 916.3206 | De acuerdo a los antecedentes disponibles, la variación que se produce entre los montos recomendados y contratados son menores, y se pueden explicar por el ajuste de la moneda. Asimismo. el ítem obras civiles tuvo un ajuste debido a la incorporación de los requerimientos de la norma sísmica al diseño. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 526074 | 519156 | -1.315 | El proyecto tiene tres reevaluaciones durante la Etapa de Ejecución: 1. Reevaluación para aumentar el monto de las obras civiles al nuevo costo por ajuste a la norma sísmica, en función de los resultados de la Consultoría realizada para ello. Este aumento es de un 7,36% sobre el valor recomendado originalmente. 2. Reevaluación para ajustar la programación de la iniciativa sin modificar montos. 3. Reevaluación para modificar partidas del listado de equipamiento, en orden a ajustarlos a los requerimientos y normativa vigente para el nuevo cuartel. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 305000 | 305000 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La rentabilidad real es similar a la recomendada. Si bien hubo una mínima variación en el monto de la inversión al ajustar el diseño a la norma sísmica, ésto no afecta la rentabilidad. | En general el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado originalmente. La magnitud real fue similar a la recomendada, en tanto el costo fue levemente superior, sin generar modificaciones relevantes en el indicador de evaluación. En cuanto a plazo, fue superior al recomendado originalmente debido a que antes de iniciar las obras civiles debió ejecutarse una consultoría para adecuar el diseño a la norma sísmica y durante la ejecución de obras civiles se paralizó la obra para completar elementos del diseño que estaban incompletos en el expediente original. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20124073-0 | REPOSICION REPOSICION EDIFICIO MUNICIPAL COMUNA DE MAULLIN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | MAULLIN | 2015 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL EDIFICIO CONSISTORIAL ACTUALMENTE NO CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES. | CON LA EJECUCION DE LA PRESENTE INICIATIVA SE PRETENDE CONSTRIUIR UN EDIFICIO CON UNA SUPERFICIE TOTAL EXIGIDA DE 3333,589 M2 Y 677,03 M2 DE ESTACIONAMIENTOS Y CIRCULACIONES NIVEL 0, EL QUE ALBERGARA LA TOTALIDAD DE LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES DISTRIBUIDAS EN TRES NIVELES, CON LOSA DE FUNDACION QUE SE APOYA EN PILOTES, ESTRUCTURA DE HORMIGON ARMADO Y CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGETICA. EN ESTE PROYECTO SE CONSIDERA ADEMÁS EL EQUIPAMIENTO Y LAS CONSULTORÍAS NECESARIAS PARA EL BUEN DESARROLLO DE LA OBRA, ADEMAS CONSIDERA EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y LA CONSULTRIA (PARA LA INSPECCIONAR LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES). | 15580 |  |  |  | 18 | 18 | El Proyecto fue ejecutado dentro de los plazos contratados, por lo tanto no hubo aumento de plazo para el ITO | 0 | 4 | 2 | El plazo recomedado real es de 120 días y el plazo real corresponde a la fecha de término de contrato del Oferente adjudicado. | -50 | 4 | 1 | el plazo recomedado es de 120 días y el real a la fecha en que se adqurieron los equipos por medio de convenio Marco | -75 |  |  |  |  | 3 | 6 | El plazo real corresponde a la fecha en que fueron trasferidos los fondos por parte del GORE y la real dice relación con el periodo en que fueron utilizados por parte del municipio | 100 | 18 | 18 | No hubo aumentos de plazo para la ejecucuón de obras | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 18 | 18 | 21 | 23 | 2 | Los tiempos muertos corresponde fundamentalmente a la etapa de adquisición de equipos y equipamiento ya que se realizó el proceso de licitación cuando la obra estaba terminada. La obra no generó aumento de plazo | 16.6667 | 27.7778 | En general el proyecto se mantuvo dentro de las variaciones propias debido al tamaño y complejidad del mismo. Las desviaciones más importantes se deben a que se licitaron equipos y mobilliario después de que estuvo construido el edificio. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-09-15 | [14 empty] | 3001594 | 3201 | 3004795 | 3004796 | -1 | OBRAS CIVILES Res. 374 del 17/02/2012 aprueba monto de $ 2.367.532 Res. 2382 del 24/08/2012 modifica el cononvenio original y auementa el montos destinado a obras civiles a $2.603.654, permitiendo adjudicar la ejecución de la obra despues de 3 llamados de Licitación Posteriormente hubo un aumento por obras extraordinarias por M$ 259.432 aprobado por Res 1642 del 20/08/2013 Lo que dá un costo total en Obras Civiles de $2.863.086 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO D.EX. 2548 del 04/06/2014 Comercial Futuro por la suma de$107.597.777, Por convenio Marco se adjudicó a la siguientes empresas el cual fue modificado po Dec Ex N° 4425 del 09/10/2014, correspondiendo $M$105.351 a equipamiento y $2.246 a equipos D.Ex. 2918 del 30/06/2014 Empresa Tecnodisck $ 10.148.976 D.Ex 2714 del 16/06/2014 Empresa Notebookcenter $1.610.570 D.Ex 16/06/2014 Carlos Alberto Délano $1.177.753 D.Ex 16/06/2014 Technosystems $205.011 CONSULTORIA: Contrato por 18 meses de ITO por un total deM$18.500 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 3334 | 2245 | 67.3365 | Real < Recomendada | [5 empty] | Existieron obras extraordinarias, pero no afectaron la magintud del proyecto, por cuanto se trato de obras de mejoramiento exterior como ser Acceso vehicular ,Cierre exteriores y portones ,Luminarias Lo que si afecto la maginutdel proyecto fue la readecuación que se realizo antes de la licitación, puesto que el proyecto inicial contemplaba un nivel cero para estacionamientos cubiertos, pero fue eliminado ya que se debía instalar pilotes de 3 mts aproximadamente para llegar al nivel 1. lo que encarecia la obra. | El tamaño del proyecto fue menor a lo recomendado debido a la calidad del suelo que obligó a poner pilotes, lo que ademós encareció el proyecto. | [12 empty] | Presentó problemas de limpieza de la obra, mejorar terminaciones de cielo y paredes, cambio de palmentas en mal estado, sellados de ventanas, cambio de cajas de enchufes de plasticas por metálicas, ingresar carpeta en digital de planos electricos, fijar portones de acceso,instalar tablero general auxiliar, instalar tapas ciegas en cajas ubicadas en el sistema de calefacción, reponer pintura donde esta soplada. | 28/02/14 | Se dá plazo de 30 día para solucionar observaciones, tales como pintura soplada en paredes interiores, sellados de ventanas , filtraciones de agua en ventanas, falta de frague en algunas palmetas, grietas en paredes interior, problemas de encendido de alguna lámparas, sistema de alcantarillado expele mal olor | 10/04/15 | SI | 09/08/15 | la calefacción central no funciona 100%, hay oficinas donde no llega calefacción. |  | En Operación |  | JAIME ALBERTO VEGA DEL RIO | MUNICIPALIDAD DE MAULLIN |  |  |  |  | 4084900% | 4086900% | 20 | 4092100% | 52 | 4096200% | 41 | 4115000% | 188 | 4115000% | 188 | 4116700% | 17 | 4124700% | 80 | 398 | 378 | Las diferencias esta entre las fechas que identifico al unidad tecnica, correspondiente a lafecha de solicitud y la del gore, correspondiente a la fecha de tramitacion, gastos por ejemplo. | [23 empty] | 19229 | 97785 | 11992 | 0 | 3109 | 2299142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431257 | 19801 | 100694 | 12349 | 0 | 3201 | 2367532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503577 | no hay | 18500 | 105352 | 14657 | 0 | 3201 | 2863086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004796 | no hay | 18500 | 105352 | 14656 | 0 | 3201 | 2863086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004795 | -1 | BIP = SIGFE | 18504 | 105351 | 14655 | 0 | 3201 | 2863085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3004796 | 19938 | 110198 | 15329 | 0 | 3500 | 3073225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3222190 | no hay | [15 empty] | 30513.354 | 155169.5941 | 19029.3549 | 0 | 4933.0867 | 3648360.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858005.722 | 4430336.8805 | 27296.5929 | 148692.8939 | 20686.3107 | 0 | 4722.5939 | 4224429.0865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4425827.478 | 26895.8471 | 148691.5446 | 20684.9614 | 0 | 4722.5939 | 4146743.7656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4347738.7127 | 14.718 | 12.6939 | 13.6605 | -1.7644 | -1.8644 | 1936.6319 | 1847.1019 | Llama la atención que lo gastado sea menor a lo contratado. No se ha dado explicación al respecto. Posiblemente se debe a la corrección de la moneda al actualizar. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | SI | 2859237 | 259432 | 9.073% | M$2.603.653. por Res. 1642 del 20/08/2013 hubo un aumento de Obras por M$ 259.432 que contemplo obras extraordinarias Acceso vehicular : 193.105 Cierre exteriores y portones : 57.556 Luminarias : 8.770 Lo que dá un costo total en Obras Civiles de 2.863.086. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2859238 | 3283403 | 14.8349 | Sólo hubo dos reevaluaciones, para agregar partidas menores; también por cambios menores en equipos y equipamiento. El resto corresponde a reiteraciones del RATE RE para solicitar mayor información. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 8186531 | 8128658 | -0.70693 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación es pequeña. | El proyecto se realizó de acuerdo a lo planificado, no obstante hubo dificultades por la calidad del suelo, lo que obligó a modificar el tamaño del proyecto y a modificar las partidas de mayor costo. Las reevaluaciones realizadas se debieron a modificaciones menores. | HUGO VASQUEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20135325-0 | REPOSICION REPOSICION ESCUELA RURAL PICHIL, OSORNO. | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA INFRAESTRUCTURA ACTUAL NO CONTRIBUYE A LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 2166 M2, QUE SEGUN EL CUADRO DE SUPERFICIES DEL PLANO ARQUITECTÓNICO CONSISTE EN: AREA ADMINISTRATIVA DE 84.64 M2; AREA DOCENTE DE 487,3 M2: AREA DE SERVICIOS DE 238,55 Y OTRAS AREAS DE 860,04 M2, SE PUEDE DESTACAR QUE DESNTRO DE ESTAS ÁREAS SE ENCUENTRA LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO DE 700 M APROXIMADAMENTE, UN COMEDOR DE 94.92 M2, UNA SALA DE COMPUTACIÓN DE 56.2 M2, ENTRE OTROS. | 200 |  |  |  | 13 | 10 | No se contrato asesoria para es obra | -23.0769 | 5 | 24 | No se registra informacion de la unidad tecnica , por lo cual se indica las misma fechas | 380 | 14 | 14 | No se registra informacion de la unidad tecnica , por lo cual se indica las misma fechas | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | Fecha de ingreso del total de los recurso para gastos admintrativos. | -100 | 12 | 16 | El proyecto debio realizarse normalización sismica lo que implico la corrección del diseño de ingeneria, posteriormente modificacion de contrato y aumento de plazo respectivo. | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 39 | 45 | 6 | Se realiza aumento de plazo del contrato por adecuación de la normativa sisimica del edificio durante la ejecución del contrato. | 178.5714 | 221.4286 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SUBESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO EFECTIVAMENTE REALIZADO, LO QUE SE EXPLICA PORQUE LA EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMES DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS SE REALIZÓ EN FORMA POSTERIOR AL TÉRMINO DE LA OBRA, Y EN UN PROCESO DE COMPRA DE 24 MESES EN TOTAL. ADEMÁS HUBO UN AUMENTO DEL PLAZO DE OBRA EN 120 DÍAS EN TOTAL, O 4 MESES, POR MODIFICACIÓN DE CONTRATO PARA ADECUACIÓN DE LA NORMA SÍSMICA Y OTROS REQUERIMIENTOS. TODO LO ANTERIOR NO FUE EXPLICADO POR LAS UNIDADES TÉCNICAS NI FINANCIERAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-11-30 | [14 empty] | 1603230 | 10920 | 1614150 | 1622063 | -7913 | El contrato tubo un aumento de contrato en el item obras civiles; por un monto de $ 134.128.244 que tiene relación con la normalización sismica. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2167 | 2167 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantiene la superficie del contrato inicial | LA MAGNITUD REAL DEL PROYECTO FUE LA MISMA QUE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX ANTE, YA QUE DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA NO HUBO VARIACIÓN EN LA SUPERFICIE CONSTRUIDA. | [12 empty] | Se constituye comision y emite observaciones que son subsanada por la empresa | 01/07/14 | No se ha realizado por rque la contraloria ha representado el acta de recepcion provisira y se esta a respuesta y regularización del contrato. |  | SI | 15/03/13 | Sin obsevaciones |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 3983300% | 3983300% | 0 | 3991200% | 79 | 4090600% | 994 | 4084000% |  | 4084000% |  | 4084300% | 3 | 4096800% | 125 | 1135 | 1135 | no poseo informacion | [23 empty] | 16530 | 113542 | 0 | 0 | 7396 | 1480395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1617863 | 16530 | 113542 | 17187 | 0 | 7396 | 1480395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1635050 | existieron aumentos de 0obras y obras extraordinarias en resolucion 1626 del 7 de dic. 2012. resolucion de direccion de arquitectura | 14400 | 55890 | 14405 | 0 | 18841 | 1518535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622071 | sin comentarios | 14400 | 55886 | 14401 | 0 | 18841 | 1518535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622063 | 0 | BIP = SIGFE | 14400 | 55886 | 14401 | 0 | 18841 | 1518535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1622063 | 15746 | 58871 | 15483 | 0 | 21786 | 1660280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772166 | sin comentarios. | [15 empty] | 27953.7081 | 192005.8268 | 29064.1924 | 0 | 12506.778 | 2503434.8992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2764965.4045 | 2494789.8537 | 22190.7942 | 80652.4592 | 20898.1528 | 0 | 29396.1233 | 2340058.7861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2493196.3155 | 21246.2754 | 79439.4272 | 20898.1528 | 0 | 29396.1233 | 2240236.6435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2391216.6222 | -9.829 | -13.5173 | -10.5135 | -4.0903 | -4.1516 | 1103.4687 | 1033.7963 | LA DIFERENCIA QUE SE APRECIA ENTRE LO REAL EJECUTADO Y CONTRATADO VERSUS LO INICIALMENTE RECOMENDADO SE DEBE A QUE SE CONTRATARON VALORES MENORES A LO PROGRAMADO EN LOS ÍTEMES QUE SE LICITARON, MIENTRAS QUE EN EL ÍTEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SE APRECIA UN INCREMENTO POR AJUSTE DE LA UNIDAD TÉCNICA. LAS VARIACIONES DE LOS ÍTEMES CONSULTORÍAS, EQUIPAMIENTO Y OBRAS CIVILES ENTRE LOS GASTOS REALES Y LO CONTRATADO SE PRODUCEN POR LA APLICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA MONEDA QUE NO CORRESPONDE, YA QUE LOS MONTOS DE SU EJECUCIÓN SE CONTRATARON SIN REAJUSTE. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | IGNACIO ALFONZO ORTIZ MARTIN | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2027626 | 75545 | 3.726% | Se modifica el contrato por actualizacion sismica | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2049166 | 1848934 | -9.7714 | SE SOLICITARON TRES REEVALUACIONES EN EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2011, 2012 Y 2014, SIENDO SÓLO EFECTIVA LA REEVALUACIÓN DEL 2011 PARA MODIFICAR LOS ÍTEMES DE CONSULTORÍAS Y AUMENTAR LA DE GASTOS ADMINISTRATIVOS SIN MODIFICAR EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. LA SEGUNDA SOLICITUD DE REEVALUACIÓN REPITE LO INDICADO EN LA PRIMERA NO EXISTIENDO MAYORES ANTECEDENTES EN LAS CARPETAS FÍSICAS NI EN EL HISTORIAL RATE. FINALMENTE, LA TERCERA SOLICITUD DE REEVALUACIÓN NO SE HIZO EFECTIVA PORQUE LA SOLICITUD CORRESPONDÍA A UNA REGULARIZACIÓN EXTRAPRESUPUESTARIA QUE LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEBÍA REALIZAR EN LA ETAPA ANTERIOR DE DISEÑO. SE CORRIGIERON LOS VALORES DE LOS CUADROS ANTERIORES DEJANDO EL VALOR DEL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE A MONEDA DEL 31/12/2014 Y EL VALOR DE LOS MONTOS CONTRATADOS COMO PROYECTO REEVALUADO, LO QUE IMPLICA UNA DISMINUCIÓN DE 9,7%, EXPLICADO PORQUE EN LA EJECUCIÓN SE ADJUDICARON LOS ÍTEMES A VALORES MENORES A LOS ORIGINALMENTE RECOMENDADOS. POR OTRA PARTE, SE CORRIGIÓ EN EL INFORME DE LA UNIDAD TÉCNICA EL VALOR DE LAS MODIFICACIONES MENORES AL 10%, DEJÁNDOLO AL MONTO EFECTIVO EN QUE VARIÓ EL CONTRATO. CON LO ANTERIOR SE APRECIA UN AUMENTO DE 3,73% RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 1083 | 1039 | -4.0628 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1598567 | 1529712 | -4.3073 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES VAC SOCIAL, CAE Y COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA DE LA CUARTA COLUMNA CORRESPONDEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A MONEDA DEL 31/12/2014 . LOS INDICADORES REALES RESULTARON MENORES EN 4% RESPECTO A LOS RECOMENDADOS, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN FINAL, POR AJUSTES EXPLICADOS ANTERIORMENTE. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO Y COSTOS, EXPLICADOS POR AUMENTO DE OBRA PARA INCORPORAR LOS CAMBIOS EN LA NUEVA NORMATIVA SÍSMICA, ADEMÁS QUE LOS ÍTEMES LICITADOS FUERON ADJUDICADOS A VALORES MENORES A LO ORIGINALMENTE RECOMENDADO. POR OTRA PARTE, LA EJECUCIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS SE REALIZÓ EN UN TIEMPO TOTAL DE 24 MESES, SIN EXPLICACIÓN QUE JUSTIFIQUE EL MAYOR TIEMPO EMPLEADO. LOS MENORES COSTOS EJECUTADOS SIGNIFICARON UNA DISMINUCIÓN EN LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN EN RELACIÓN A LOS RECOMENDADOS EX ANTE. COMO SE APRECIARON INCONSISTENCIAS EN LOS DATOS INFORMADOS POR LAS UNIDADES TÉCNICA Y FINANCIERA, SE MODIFICARON ALGUNOS VALORES DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL BIP Y A LA REVISIÓN DE LA CARPETA DEL PROYECTO. LOS CAMBIOS CORRESPONDIERON AL MONTO DE LA VARIACIÓN DE CONTRATO, LOS CUADROS DEL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y EL HISTORIAL DE CONTRATOS Y GASTOS. RESPECTO A LA REVISIÓN DE LOS GASTOS INGRESADOS EN EL SIGFE, SE APRECIA UNA DIFERENCIA EN EL ÍTEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS CON UN MAYOR VALOR A LO INFORMADO EN EL BIP Y POR LA UNIDAD FINANCIERA, NO INDICÁNDOSE EN ESTE ULTIMO INFORME EL POR QUÉ DE ESTA DIFERENCIA. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30092609-0 | REPOSICION REPOSICION ESCUELA AYTUE, CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2015 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICIÓN DE LA ESCUELA AYTUE PERMITIRÁ REGULARIZAR LA INFRAESTRUCTURA ACORDE A LA NORMATIVA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, POTENCIANDO EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DE ESTA INSTITUCIÓN. ADEMÁS PERMITIRÁ QUE SEA COMPETITIVA CON LOS COLEGIOS QUE SE ENCUENTRAN EN SU ÁREA INFLUENCIA. | SE AMPLIA SUPERFICIE DEL ESTABLECIMIENTO: AREA ADMINISTRATIVA (4.3M2), AREA DOCENCIA (728.87M2), AREA DE SERVICIOS (127.35M2), AREA DE CIRCULACIONES (504.92M2) Y GIMNASIO (1092M2) TOTALIZANDO UNA SUPERFICIE NUEVA DE 2457.44M2. ADEMAS SE REMODELARAN UN TOTAL DE 404.05M2 QUE CORRESPONDEN AL AREA DE SERVICIOS (COMEDOR, DESPENSA, SSHH, LAVADERO Y CIRCULACIONES, CON UNA SUPERFICIE TOTAL AMPLIADA Y REMODELADA DE 2861.49M2. | 863 |  |  |  | 12 | 20 | Se realiza dos licitaciones, la primera corresponde a la mecanica de suelo y la 2° a la asesoria de la IFO | 66.6667 | 3 | 1 | Dentro del plazo sin mayor varición. | -66.6667 | 3 | 3 | Se demora la comision en recepción | 0 |  |  |  |  | 1 | 0 | Se deposita la totalidad de los recursos de una sola vez en enero del 2012 | -100 | 12 | 13 | Sin variacion de plazo inicial | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 15 | 15 | 24 | 32 | 8 | No se presento modificacion de plazo y costo en obras civiles. | 60 | 113.3333 | EL PLAZO PREVISTO EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL FUE SUBESTIMADO EN COMPARACIÓN CON EL PLAZO EFECTIVAMENTE REALIZADO, LO QUE SE EXPLICA POR EL CAMBIO EN LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, PASANDO DE LA MODALIDAD TRADICIONAL A PAGO CONTRA RECEPCIÓN, Y A LA DEMORA EN LA LICITACIÓN DE LOS EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS. POR OTRA PARTE, SE REALIZÓ UNA CONSULTORÍA INICIAL PARA ACTUALIZAR Y MODIFICAR EL PROYECTO DE ARQUITECTURA Y DE INGENIERÍA, Y REALIZAR LA MECÁNICA DE SUELO, NECESARIO PARA REALIZAR EL PAGO CONTRA RECEPCIÓN. EL TIEMPO TOTAL FUE DE 32 MESES, LO QUE REPRESENTÓ UNA VARIACIÓN DE 113,33% RESPECTO A LO ORIGINAL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 2013-01-02 | [14 empty] | 2175087 | 9346 | 2184433 | 2180831 | 3602 | No se presento modifciacion de montos | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2888 | 2888 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se cuadra algunso recinto, teniendo presente que es un pago contra recepción y el diseño final lo realiza la empresa. | EXISTE UNA PEQUEÑA VARIACIÓN ENTRE LA MAGNITUD RECOMENDADA EX ANTE Y LA CORREGIDA Y FINAL (27 METROS CUADRADOS LO QUE REPRESENTA 0,9%). LO ANTERIOR, SE EXPLICA DEBIDO A QUE ESTE PROYECTO FUE EJECUTADO BAJO LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN, CUYO DISEÑO FINAL SE DESARROLLA Y TERMINA DENTRO DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR LA EMPRESA CONTRATISTA. | [12 empty] | Se constituye la comsion y emite observaciones a la empresa quien la realiza. por ORD N°163 de fecha 7 de Febrero del 2014 ; se envia listado con varias observaciones | 04/02/14 | Se constituye la comision y la empresa reazia las observaciones | 03/02/15 | SI | 24/02/14 | Sin observacion a la fecha |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4063000% | 4063000% | 0 | 4064800% | 18 | 4098400% | 336 | 4108800% | 104 | 4125700% | 273 | 4127600% | 19 | 4136200% | 86 | 732 | 732 | Las mayores diferencias se producen en la etapa de inicio del proyecto debido a que se efectuó consultorías referidas a la actualización de la normativa sismica DS N°61 y cambio de modalidad de contrato bajo sistema de pago contra recepción. | [23 empty] | 18000 | 41404 | 129529 | 0 | 486 | 1842919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032338 | 18000 | 41404 | 129529 | 0 | 486 | 1842919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032338 | Los montos del primer RS corresponden al año 2011. La ejecución presupuestaria se inicia el año 2012. | 10973 | 41494 | 128608 | 0 | 9346 | 1994009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184430 | Contrato original por $1.996.876.435.- Presenta modificación de contrato por aumento y diminución de obras, con una disminución efectiva de $2.867.581.- Resolución N°87 del 27/01/2014, totalizando el contrato por $1.994.008.854.- | 10974 | 41494 | 128608 | 0 | 9346 | 1994009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184431 | 3600 | BIP > SIGFE | 7375 | 41494 | 128608 | 0 | 9346 | 1994008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180831 | 11773 | 43403 | 134525 | 0 | 10220 | 2130971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330892 | Las diferencias de $1 se producen por aproximaciones de las asignaciones presupuestarias. | [15 empty] | 28563.5974 | 65700.7268 | 205540.781 | 0 | 771.8068 | 2924409.6208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3224986.5328 | 3461187.7429 | 16036.5797 | 58565.562 | 181517.6203 | 0 | 13789.9743 | 2942123.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3212033.1323 | 15882.758 | 58565.562 | 181517.6203 | 0 | 13789.9743 | 2875347.2671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3145103.1818 | -0.40166 | -2.477 | -1.6777 | -2.0837 | -9.1323 | 1089.0246 | 995.6189 | LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO FUE REALIZADA A TRAVÉS DE LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN, LO QUE EXPLICA LA DIFERENCIA EN OBRAS CIVILES. ESTO YA QUE EL MONTO RECOMENDADO EN EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES INCLUÍA ORIGINALMENTE EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y NO ADJUDICADAS SEGUN LA MODALIDAD, LO QUE EN LA TERCERA SOLICITUD DE REEVALUACIÓN DEL 2012 SE SEPARÓ ENTRE ESTE ÍTEM Y EL DE OTROS GASTOS, PERO FINALMENTE COMO NO HUBO OTROS OFERENTES, NO SE EJECUTÓ EL ÍTEM DE OTROS GASTOS Y SE ELIMINÓ, ARROJANDO PARTE DE LA DIFERENCIA FINAL DE 6,3% ENTRE LO INICIALMENTE RECOMENDADO Y LO FINALMENTE CONTRATADO EN EL ÍTEM. LA OTRA PARTE SE EXPLICA POR EL MENOR VALOR ADJUDICADO EN LA LICITACIÓN. EN EL CASO DE LAS CONSULTORÍAS, SE REALIZARON 2 CONTRATOS, EL PRIMERO PARA ACTUALIZAR EL DISEÑO A LA NUEVA NORMATIVA SÍSMICA LO QUE SE PROGRAMÓ EN UN VALOR MAYOR AL FINALMENTE REALIZADO (84% MAYOR), Y LA SEGUNDA POR LA ASESORÍA IFO. LAS VARIACIONES DE LOS ÍTEMES CONSULTORÍAS Y OBRAS CIVILES ENTRE LOS GASTOS REALES Y LO CONTRATADO SE PRODUCEN POR LA APLICACIÓN DE LA CORRECCIÓN DE LA MONEDA QUE NO CORRESPONDE, YA QUE LOS MONTOS DE SU EJECUCIÓN QUEDARON REALIZADOS EN EL 2012 SIN REAJUSTE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ISABEL ALEGRIA GUTIERREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2390096 | 2565149 | 7.3241 | LA INICIATIVA SOLICITÓ REEVALUACIÓN TRES VECES, LA PRIMERA DE ELLAS FINALMENTE NO SE CURSÓ VOLVIENDO EL PROYECTO AL RS ORIGINAL. LA SEGUNDA REEVALUACIÓN SE REALIZÓ PARA AUMENTAR EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS PARA INCORPORAR CAMBIOS POR LA NUEVA NORMATIVA SÍSMICA, ADEMÁS DE MODIFICACIONES EN LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS POR CAMBIO DE LA UNIDAD TÉCNICA. LA TERCERA REEVALUACIÓN SE REALIZÓ PARA MODIFICAR LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN DE LA TRADICIONAL A PAGO CONTRA RECEPCIÓN, CREANDO EL ÍTEM DE OTROS GASTOS PARA EL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN DE LAS PROPUESTAS PRESENTADAS Y NO ADJUDICADAS SEGUN LA MODALIDAD. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 6873544 | 6686142 | -2.7264 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 933894 | 908432 | -2.7264 | Real < Recomendado | LOS INDICADORES VAC SOCIAL Y CAE DE LA CUARTA COLUMNA CORRESPONDEN A LA ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL A MONEDA DEL 31/12/2014 . LOS INDICADORES REALES RESULTARON MENORES EN 2,73% RESPECTO A LOS RECOMENDADOS, DEBIDO A LA DISMINUCIÓN EN LA INVERSIÓN FINAL, POR AJUSTES EXPLICADOS ANTERIORMENTE. | EL PROYECTO PRESENTÓ MODIFICACIONES DE PLAZO, COSTOS Y MAGNITUD, QUE SE EXPLICAN PRINCIPALMENTE POR EL CAMBIO DE LA MODALIDAD DE CONTRATACIÓN, PASANDO DE LA MODALIDAD TRADICIONAL A LA DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN DEL MOP, LO QUE INCREMENTÓ EL PLAZO DE EJECUCIÓN, PRESENTÓ UNA DISMINUCIÓN EN EL COSTO TOTAL DE LA OBRA Y UN PEQUEÑO AUMENTO DE LA MAGNITUD. LO ANTERIOR SIGNIFICÓ DISMINUCIÓN DE LOS VALORES DE LOS INDICADORES DE EVALUACIÓN RECOMENDADOS EX ANTE. EXISTE UNA INCONSISTENCIA EN LOS DATOS PRESENTADOS EN EL INFORME DE LA UNIDAD FINANCIERA, RESPECTO AL HISTORIAL DE GASTOS DEL SIGFE EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, YA QUE SE REFLEJA ACÁ EL PAGO DE LA PRIMERA CONSULTORÍA POR M$3.775 MÁS EL PRIMER AÑO DE LA SEGUNDA CONSULTORÍA DE ASESORÍA IFO POR M$3.600, QUEDANDO PENDIENTE INFORMAR EN EL SIGFE EL PAGO DEL SEGUNDO AÑO DE LA ASESORÍA IFO POR M$3.599. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20194078-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION FISCALÍA REGIONAL X REGIÓN DE LOS LAGOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS |  |  | 2015 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECTORIAL | SECTORIAL | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO PUBLICO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO |  | DURANTE EL AÑO 2009 SE CONTEMPLA INICIAR EL DESARROLLO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO QUE PERMITIRA CONTRUIR DE 1.266,56 M2 PARA UNA DOTACIÓN DE 46 FUNCIONARIOS QUE TRABAJAN EN LA FISCALIA REGIONAL DE LOS LAGOS. | 0 | REFORMA PROCESO PENAL | [6 empty] | 1 | 10 | Cabe indicar que el tiempo transcurrido entra la primera y la Ultima adquisición se debe a que para adquirir el equipamiento programado para el proyecto es necesario realizar varios procesos de licitación, los que al no poderse realizar paralelamente, deben distribuirse en el tiempo | 900 | [8 empty] | 1 | 12 | Se cancela el 100 % de los gastos Administrativos | 1100 | 8 | 12 | Las obras civiles sufrio un aumento de plazo de 46 días al contrato original de 320 días | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 13 | 13 | 21 | 21 | 0 | Se realiza modificacion de obras por ajuste de diseño y fundaciones | 61.5385 | 61.5385 | como enuncia la unidad financiera , las obras civiles aumentaron el plazo de 46 días al contrato original de 320 días, lo que para una obra de estas envergadura y complejidad es razonable. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2010-04-16 | [14 empty] | 1055411 | 3401 | 1058812 | 1316938 | -258126 | RESOLUCIÓN AUMENTO DE CONTRATO : Res DA RPM N° 292 de 09 de Marzo del 2011 con un Aumento Efectivo de $ 35.056.739.- y cinco días de aumento de plazo; RESOLUCIÓN INDEMNIZACIÓN : Res DA RPM N° 09 de 28 de Abril del 2011 por $7.965.776.- y un aumento de plazo de 26 días y, RESOLUCION MODIFICACIÓN DE CONTRATO II: Res DA RPM N° 527 de 17 de Mayo de 2011 sin aumento efectivo y 15 días de aumento de plazo. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1267 | 1267 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se mantiene superficie original | Se construyó lo recomendado ex ante. | [12 empty] | La comision de recepeción provisoria emitio observaciones que fueron subsanadas | 27/05/11 | La recepcion definitiva algunas observaciones que fueron subsanda por empresa y recivida la comisión | 18/10/13 | SI | 30/06/11 | Sin mayor obsrvacion, solo mantención |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS |  |  | 3991600% | 3991600% | 0 | 4002800% | 112 | 4010900% | 81 | 4026900% | 160 | 4026900% | 160 | 4027200% | 3 | 4036500% | 93 | 449 | 449 | Las diferencias están dadas principalmente entre los hitos 2 y 3, lo cual responde básicamente a que desde que se solicitan los fondos al Ministerio de Hacienda y llega el Decreto con dichos montos, existe un tiempo promedio de 60 días que puede variar en algunos casos. Luego, la diferencia entre los hitos 3 y 4, atiende a la demora normal que dura todo el proceso administrativo que implica la firma del Convenio Mandato con nuestra Unidad Técnica (DA MOP) y la cancelación de los Gastos Administrativos. Posteriormente, entre los hitos 4 y 5, se genera una diferencia de plazo que corresponde a todo el procesos de llamado a Licitación de Obras, la Adjudicación y el inicio del contrato. Finalmente, la diferencia que se genera al concretarse el gasto con cargo al primer contrato de Obras Civiles, tiene que ver con la programación financiera de las Obras, la generación del primer Estado de Pago, su revisión y finalmente su cancelación, todo ello dentro de los plazos normales de revisión y correcciones. | [23 empty] | 10844 | 21722 | 0 | 0 | 3176 | 1197206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232948 | 10844 | 21772 | 0 | 0 | 3176 | 1197206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1232998 | En la Ultima Ficha IDI de Ejecución del año 2009 que aparece en el BIP tiene un monto para el ítem de Gastos Administrativos solicitado de M$ 3.176, pero el monto originalmente aprobado corresponde a M$ 5.887. Lo que aparece como monto total recomendado probablemente corresponde a algUn saldo que se encuentra registrado de manera incompleta. | 10800 | 24381 | 0 | 0 | 6515 | 1287483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1329179 | Respecto al contrato de Obras Civiles: 1.- Resolución Adjudicación: D.A.R.P.M. N°02 , de fecha 05 de febrero 2010 y tomada razón el 01 de abril 2010. 2.- Resolución Aumento de $35.056.739.- y 5 dias plazo: D.A.R.P.M. N°292, de fecha 09 de marzo 2011 y tomada razón el 10 de mayo 2011. 3.- Resolución indemnizaciones de Aumento de $7.965.776.- y 26 días plazo: D.A.R.P.M. N°09, de fecha 28 de abril 2011 y tomada razón el 16 de mayo 2011. 4.- Resolución de Aumento de 15 días plazo: D.A.R.P.M. N°527, de fecha 17 de mayo 2011 y totalmente tramitada el 25 de mayo 2011. 5.- Resolución Liquidación de contrato: D.A.R.P.M. N°03 , de fecha 14 de enero 2014 Respecto al contrato de Asesorías: 1.- Resolución Adjudicación: D.A.RPM N°947, de fecha 12 de Agosto 2010 y tomada razón el 25 de agosto 2010. 2.- Modifica Adjudicación por plazo boleta de garantía: D.A.RPM N°1256, de fecha 26 de Octubre 2010 y tomada razón el 09 de noviembre 2010. El monto sin contrato corresponde al gasto efectivo por concepto de Gastos Administrativos, debido a que segUn la IDI del año, el monto real disponible es de M$ 5.887 (en moneda año 2007). | 10800 | 24381 | 0 | 0 | 6515 | 1287217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1328913 | 11975 | BIP > SIGFE | 10800 | 18920 | 0 | 0 | 0 | 1287218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316938 | 12444 | 21608 | 0 | 0 | 0 | 1487918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1521970 | En el ítem de Obras Civiles falta ingresar los Ultimos Estados de Pago, con lo cual se llega al total gastado efectivamente, equivalente a M$ 1.287.217.- La diferencia entre lo contratado y lo gastado corresponde a una devolución realizada por el contratista, equivalente a $ 265.781 por un exceso de pago generado en el Estado de pago N° 10. La fecha de inicio de la Obra es 02 abril de 2010, y la fecha de término del contrato es 02 abril de 2011. El ítem Consultorías, corresponde a la contratación de una Asesoría a la Inspección de Obras, por un monto total de M$ 12.000, contrato que no fue registrado oportunamente en el BIP. La fecha de inicio de este contrato es el 25 de agosto de 2010, y su fecha de término el 21 de junio de 2011. En el ítem de Gastos Administrativos, el gasto real corresponde a M$ 6.515, el gasto registrado en el BIP se encuentra incompleto. A continuación se desglosa el gasto del Ítem Equipamiento, indicando el artículo adquirido, proveedor, monto y fecha de la compra: 1.- Adquisición e instalación de persianas para la Fiscalía Regional - JOSE NIKLISCHEK QUINAN $ 8.404.180 24/05/2011 2.- Sofa 3 cuerpos, Sofa 2 Cuerpos más 2 Pouff - Cencosud Retail S. A. $ 749.980 14/07/2011 3.- Sitiales y una mesa lateral - COMERCIAL E INDUSTRIAL CUERO&DISEÑO LTDA $ 490.000 29/08/2011 4.- 25 metros de manguera decarga de 2" - COMERCIAL ROLLE S.A. $ 56.525 22/09/2011 5.- 1 Bomba sumergible de 2" - EQUIPOS INDUSTRIALES P.MONTT LTDA. $ 235.620 12/09/2011 6.- Construcción e instalación de 3 muebles para archivo para la Fiscalía Regional - HUGO ZARABIA HENRIQUEZ $ 1.199.901 21/09/2011 7.- 2 Sitiales, 2 silla, 1 revistero, 1 mesa centro, para F. Regional - COMERCIAL E INDUSTRIAL CUERO&DISEÑO LTDA $ 980.000 28/09/2011 8.- Construcción e instalación de 4 muebles para archivos para la Fiscalía Regional - COMERCIAL EBANO MUEBLES LTDA. $ 1.201.067 05/10/2011 9.- 3 Televisores Led 42", para la F. Regional - FALABELLA RETAIL S.A. $ 989.970 10/11/2011 10.- 1 Mueble escritorio, 1 mueble estación de trabajo, repisas, 1 panel divisorio, 1 mueble closet - COMERCIAL EBANO MUEBLES LTDA. $ 1.778.165 21/11/2011 11.- 7 Letreros numeración de pisos acero inox. Para la F. Regional - LUMINOSOS ACRILUZ LIMITADA $ 541.450 11/11/2011 12.- Confección e instalación de puertas para muebles, 2 muebles closet y 1 mueble para baño - COMERCIAL EL ALAMO LTDA $ 1.362.550 03/12/2011 13.- 1 Juego de living - CENCOSUD RETAIL S.A. $ 229.990 21/12/2011 14.- 3 Soportes de pared para televisores Led - FALABELLA RETAIL S.A. $ 29.970 09/12/2011 15.- 1 Alfombra - COMERCIAL ECCSA S.A. $ 35.990 04/12/2011 16.- 1 Mueble recepción, 1 estación de trabajo, repisas y 1 panel divisorio - COMERCIAL EBANO MUEBLES LTDA. $ 1.729.375 27/12/2011 17.- 1 mesa arrimo - COMERCIAL E INDUSTRIAL CUERO&DISEÑO LTDA $ 180.001 20/12/2011 18.- 4 Sillas, 2 ceniceros - MARCELO ROBINSON SOTO RODRIGUEZ $ 248.710 27/12/2011 19.- 2 Muebles archivo, 5 mesas de reunión - COMERCIAL EBANO MUEBLES LTDA. $ 3.340.925 30/12/2011 20.- 10 Sillas visitas - MUNDO MUEBLES MARCO MOREIRA BARRIA E.I.R $ 387.940 27/12/2011 21.- 8 Letreros para baños - CAROLINA FERNANDEZ HOLMER $ 209.440 29/12/2011 | [15 empty] | 18338.5069 | 36733.6849 | 0 | 0 | 5370.264 | 2024546.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2084988.7892 | 2084987.4399 | 17137.6187 | 37571.608 | 0 | 0 | 10287.1589 | 2043023.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108020.2052 | 16790.8454 | 37571.608 | 0 | 0 | 10287.1589 | 2007666.4335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072316.0458 | 1.1046 | -0.60781 | -0.83376 | -1.6937 | -0.60774 | 1635.6086 | 1584.5828 | En general el proyecto se ejecuto por los montos recomendados. El Unico ítem que tuvo variación mayor al 10% fue los gastos administrativos que la unidad financiera informo que el monto registrado en el BIP estaba incompleto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIANA MARCHANT BELTRAN | MINISTERIO PUBLICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1545223 | 43022 | 2.784% | Idem Anterior | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1545223 | 1545222 | -6.4716e-05 | Se solicitó en su momento reevaluación prar agregar asesoría a inspección fiscal lo que aumentó marginalmente el proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 12968989 | 12968989 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantuvo el Valor del indice de rentabilidad. | El proyecto cumplió con lo esperado en la evaluación ex ante. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082152-0 | REPOSICION REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA PLAZA FUE CONSTRUIDA HACE APROXIMADAMENTE 80 AÑOS Y REQUIERE ADECUARSE A LOS NUEVOS ESTANDARES E INTEGRARSE AL ENTORNO DESARROLLADO EN LOS ULTIMOS AÑOS. | SE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE FRESIA, CONSIDERANDO LA REPOSICIÓN DE LOS PAVIMENTOS (9.505 M2); CONSTRUCCIÓN DE EXPLANADA CÍVICO CIUDADANA FRENTE AL NUEVO EDIFICIO CONSISTORIAL; REDISTRIBUCIÓN DE LAS ÁREAS VERDES QUE SE MANTIENEN (3.075 M2); MADERAS ASIENTOS AREA DESCANSO (132 M2); CONSTRUCCIÓN DE UN ESPEJO DE AGUA CENTRAL Y EQUIPAMIENTO URBANO. ASIMISMO, CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRA. | 6144 |  |  |  | 8 | 8 | Se efectuaron contrato a dos ITOS, el primero renunció y se contrató aun segundo profesional, quien culminó las inspecciones. | 0 | [12 empty] | 1 | 0 | No tenemos información de los ingresos y gastos de este ítem | -100 | 8 | 11 | 1°Aumento plazo: 60 días, solicitado por ORD DOM N°1004/27.11.2013, autorizado por ORD GORE Nro. 5173/04.12.2013 y modificación de fecha 22.01.2014, aprobado Decreto Exento DOM N°282/27.01.2014 2° Aumento plazo: 40 días solicitado por ORD DOM N°82/24.01.2014, autorizado por ORD GORE Nro. 704/12.02.2014 y modificación de fecha 12.02.2014, aprobado Decreto Exento DOM N°525/13.02.2014 | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 9 | 9 | 11 | 15 | 4 | 1°Aumento de obra de extraordinaria por $ 59.500.051, autorizado por ORD GORE Nro. 5173/04.12.2013 y modificación de fecha 06.02.2014, aprobado Decreto Exento DOM N°511/12.02.2014 | 22.2222 | 66.6667 | Según la información ingresada por las unidades técnica y financiera, los gastos administrativos fueron efectuados con fecha 31.12.2012, los gastos en consultoría no tuvieron variación y el contrato de obras tuvo dos ampliaciones de plazos (60 y 40 días corridos) El aumento de 2 meses del plazo de la ejecución de las obras civiles está dentro de lo esperable de acuerdo al nivel de certidumbre de la información con la que se trabaja en la etapa de pre inversión y no afecta negativamente la rentabilidad esperada del proyecto recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2003-04-15 | [14 empty] | 666923 | 1567 | 668490 | 666924 | 1566 | 1°Modificación de contrato de fecha 24-09-2013, aprobado Decreto Exento DOM N°3245/24.09.2013, concepto desglose de partidas globales del pptto., autorizado por ORD GORE Nro. 4010/13.09.2013. 2° Aumento plazo: 60 días, solicitado por ORD DOM N°1004/27.11.2013, autorizado por ORD GORE Nro. 5173/04.12.2013 y modificación de fecha 22.01.2014, aprobado Decreto Exento DOM N°282/27.01.2014 3° Aumento plazo: 40 días solicitado por ORD DOM N°82/24.01.2014, autorizado por ORD GORE Nro. 704/12.02.2014 y modificación de fecha 12.02.2014, aprobado Decreto Exento DOM N°525/13.02.2014. 4° Modificación cambio de especies partidas durmientes, aprobado por Decreto Exento DOM N°612/21.02.2014. | BIP > SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 12711 | 12711 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Hubo obra extraordinaria pero no afectó en la magnitud. | Sin variación. | [12 empty] | Se Decretó Recepción Provisoria para el día 22-04-2014, designada mediante Decreto Exento DOM N°1259/16.04.2015: Dejándose constancia que la obra se encuentra terminada, pero presenta las siguientes observaciones: ¿ Calle San Carlos: adocretos deformados en vaivén. ¿ Calle San Carlos e Irarrázaval: espejos de agua falta pulido del hormigón, nivelación, pintura epoxica, iluminación, adocretos y sellar fisuras en las maderas. ¿ Escaños de madera falta pulir las bases, falta protector de madera, focos, tarugos e instalación de iluminación. ¿ Limpieza y pulido de perfiles galvanizados tipo C y cuños metálicos ¿ Falta galvanizar basurero quemado. ¿ Fisuras en general de pavimentos. ¿ Pulir pavimentos calle San José. ¿ Faltan focos en todos los escaños. ¿ Pulir y estucar todos los muros. ¿ Verificar plomos, niveles de los postes de luz y empotrado de fijaciones de pernos de anclajes. ¿ Terminación y pulido fragüe escaleras. ¿ Pulir toda terminación de piso con madera noble. ¿ Adocretos sueltos en calle Irarrázaval con san José. ¿ Pulir y estucar muros sector estacionamiento de bicicletas. ¿ Cubrir tubos conduit en espejo de agua central. ¿ Desnivel espejo de agua central (encuentros de madera). ¿ Pulir escaños tazas circulares. ¿ Verificación de iluminación de la plaza con fecha 12 de mayo (prueba de encendido de luces). ¿ Instalar monolitos y placa recordatoria. ¿ Falta terminar postes de bandera. ¿ Falta barniz poliuretano en las maderas de los muros. ¿ Falta tapas de inspección eléctricas y medidor de agua potable. ¿ Reparar canterías de peldaño (microvibrado). ¿ Falta terminar asientos de maderas de las tazas tipo 2. ¿ Falta rellenar con arenas los espacios donde están los adocretos. ¿ Terminación de encuentro entre adocretos y pavimento. ¿ Verificar la conexión eléctrica con aprobación del SEC. ¿ Pulir todas las maderas de escaños tipo 1, tipo 2 y tipo 3. ¿ Soldar todos los pernos con tuercas de los postes. ¿ Cambiar los árboles secos. ¿ Se requiere recepción de Serviu, sellos de alquitrán de los cortes de los pavimentos, terminaciones en cantos de soleras entre calzadas y estacionamientos. Por lo tanto, la Comisión de Recepción otorga un plazo de 16 días hábiles para subsanar observaciones, quienes se constituyeron en obra a verificar si estás han sido subsanadas, quedando fijado para el día 15.05.2014 Nota: la comisión recepciona conforme el día 15-05-2014 | 15/05/14 | Se Decretó Recepción Definitiva para el día 15-05-2015, designada mediante Decreto Exento DOM N°1160/11.05.2015: Dejándose constancia que la obra presenta las siguientes observaciones: - Reparar los contornos de los espejos de agua, buscar otro método donde no se desprenda pintura epóxica - Reparar las fisuras de los pavimentos pigmentados, si fuese necesario se repondrá el pavimento en su totalidad (según critero de la comisión) - Aplicar protector en los escaños de madera y deck central - Reponer los tarugos de maderas de los escaños que se encuentran sueltos y en algunos sectores inexistentes. - Verificar todos los escaños de madera debido a que el anclaje de fijación se encuentra suelto y a punto de desprenderse en algunos sectores. - Reparar uniones entre hormigón pigmentado y escalón microvibrado. - Reponer los árboles secos correspondientes al proyecto. - Verificar estado de los paneles solares, debido a que no funcionan y en ningún momento a sido útil cuando la plaza queda sin iluminación. - Mejorar terminación de encuentro entre adocreto y pavimento pigmentado. Nota: la comisión recepciona conforme el día 15-06-2015 | 15/06/15 | SI | 16/05/14 | Sin comentarios |  | En Operación |  | CESAR RAFAEL NEGRON BARRIA | MUNICIPALIDAD DE FRESIA |  |  |  |  | 4098900% | 4098900% | 0 | 4129600% | 307 | 4127400% |  | 4137200% | 98 | 4137200% | 98 | 4137900% | 7 | 4140700% | 28 | 418 | 418 | Los procesos se cumplieron en los plazos, siendo las diferencias las normales, ya que la primera asignacion fue en enero del 2013 y ya se encontraba contratado en abril del mismo año. | [23 empty] | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 592214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600914 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 592214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600914 | Los montos corresponden a la ficha idi presupuestaria 2012, con los cuales se elaboró el convenio mandato correspondiente. | 7520 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 659403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668490 | Contrato de consultoria, por un monto de m$7.520, no sufrio modificaciones. Contrato de obras civiles, por un monto de m$599.903 original, luego la unidad tecnica solicitó una modificacion a costo cero para el desglose de las partidas globales, tambien solicito un aumento de plazo de 60 dias corridos debido a la aprobacion de los servicios para los proyectos de especialidades. Luego solicitó obras extarordinarias por un monto de m$59.500, totalizando el contrato en m$659.403, debido a la falta de proyectos de especialidades (proyecto electrico, proteccion de maderas, aguas lluvias, etc). Se autoriza un aumento de plazo de 40 dias corridos. | 7520 | 0 | 0 | 0 | 1567 | 659403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668490 | 1566 | BIP > SIGFE | 7520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666924 | 8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 701295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709398 | gasto administrativo m$1.567 pagado en diciembre de 2012 obras civiles m$659.403 pagados con estados de pago mensuales entre mayo de 2013 y julio de 2014. consultorias m$7.520 pagados con estados de pago mensuales entre abril de 2013 a diciembre 2013. | [15 empty] | 11095.3971 | 0 | 0 | 0 | 2311.3724 | 912600.7979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926007.5674 | 0 | 10933.4796 | 0 | 0 | 0 | 2312.7217 | 958693.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971939.5159 | 10933.4796 | 0 | 0 | 0 | 2312.7217 | 946264.7967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959510.998 | 4.9602 | 3.6181 | 3.6888 | -1.2787 |  | 75.4867 | 74.4446 | Las variaciones negativas entre los montos recomendados y contratados (5,05%) y entre los montos recomendados y reales (3,69%) están dentro de lo esperable de acuerdo al nivel de certidumbre de la información con la que se trabaja en la etapa de pre inversión y no afectan negativamente la rentabilidad esperada del proyecto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 686281 | 59500 | 8.67% | Aumento de obra de extraordinaria por $ 59.500.051, autorizado por ORD GORE Nro. 5173/04.12.2013 y modificación de fecha 06.02.2014, aprobado Decreto Exento DOM N°511/12.02.2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 94229 | 97603 | 3.5806 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación del 3,62% entre el monto recomendado y el gasto real es menor al 10% de incertidumbre esperada en términos de "flexibilidad presupestaria" y condición para abrir proceso de reevaluación. En el CAE la variación representa un aumento de 3,58% | El proyecto ejecutado valida la rentabilidad social esperada estimada en la etapa de pre inversión. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30072375-0 | REPOSICION REPOSICION PREFECTURA DE CARABINEROS DE OSORNO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | OSORNO | 2015 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | PREFECTURA CARABINEROS | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN NUEVO CUARTEL PARA LA PREFECTURA OSORNO, CONFORME AL DISEÑO DE ARQUITECTURA Y A LOS ESTANDARES TECNICOS. ESTE CUARTEL PROYECTA LA CONSTRUCCION DE 1.856 M2, EN TRES NIVELES ADEMÁS DE PISO ZÓCALO, ALEDAÑO A SU UBICACIÓN ACTUAL. | 0 |  |  |  | 13 | 10 | contratacion de consultoria no tubo modificacion | -23.0769 | 2 | 3 | No se registra informacion de la unidad tecnica , por lo cual se indica las misma fechas | 50 | 2 | 4 | No se registra informacion de la unidad tecnica , por lo cual se indica las misma fechas | 100 |  |  |  |  | 3 | 0 | El monto se ingrso en su totalidad a la unidad tecnica.con fecha indicada | -100 | 13 | 13 | Se realizo un aumento de 45 días | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 15 | 15 | 22 | 39 | 17 | Se presento por normalizacion sismica del diseño | 46.6667 | 160 | Existieron algunas variaciones de plazos, no significativas en la ejecucion de las obras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2011-05-31 | [14 empty] | 1398565 | 9000 | 1407565 | 1407559 | 6 | Se mantiene el monto indicado | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 1856 | 1856 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No se presento aumento de superficie | No existio variacion respecto de lo originalmente contratado en cuanto los m2 de las obras por construir y las construidas. | [12 empty] | Se constituye la comision y realiza observaciones que son subsanada por la empresa Fecha de envio de observaciones a la empresa | 24/07/12 | Se constituye la comision y realiza observaciones que son subsanada por la empresa | 02/08/13 | SI | 12/09/12 | Sin observacion a la fecha |  | En Operación |  | FRANCISCO CONTRERAS MAYORGA | ARQUITECTURA MOP X REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 3990600% | 3990600% | 0 | 4062600% | 720 | 4064700% | 21 | 4068300% | 36 | 4068400% | 37 | 4072500% | 41 | 4077400% | 49 | 868 | 868 | DEMORAS EN GESTIÓN DE DOCUMENTOS POR PARTE DE LA UNIDAD DE ARQUITECTURA MOP.- | [23 empty] | 14208 | 49701 | 34233 | 0 | 9539 | 1387188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494869 | 14208 | 49701 | 34233 | 0 | 9539 | 1387188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1494869 | SE AJUSTAN SEGUN REQUERIMIENTO DE UNIDAD TÉCNICA.- | 14000 | 44051 | 11209 | 0 | 9000 | 1329303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407563 | SEGUN SOLICITUD DE UNIDAD TÉCNICA | 14000 | 44046 | 11209 | 0 | 9000 | 1329303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407558 | -1 | BIP = SIGFE | 14000 | 44046 | 11210 | 0 | 9000 | 1329303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407559 | 15309 | 47459 | 11726 | 0 | 10279 | 1494691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579464 | LOS MONTOS SE AJUSTARON A LA OFERTA DEL MERCADO, Y LAS DIFERENCIAS DATA DE LOS CALCULOS DE LA UNIDAD TÉCNICA.- | [15 empty] | 22435.0198 | 78481.4153 | 54056.1595 | 0 | 15062.376 | 2190453.7569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360488.7274 | 0 | 20656.6259 | 64045.1203 | 15823.3883 | 0 | 13869.5837 | 2048452.104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162846.8221 | 20656.6259 | 64045.1203 | 15823.3883 | 0 | 13869.5837 | 2016805.3274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131200.0455 | -8.3729 | -9.7136 | -7.9275 | -1.4632 |  | 1148.2759 | 1086.6408 | SegUn los antecedentes registrados y validados en el BIP los costos definidos en la recomendación técnica que da origen a la ejecución v/s lo contratado y gastado son consistentes. En todos los items los montos recomendados fueron mayores a los gastados y contratados. Las mayores variaciones se dieron en los items de equipamiento y equipos, con indices mayores a +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OSVALDO WISTUBA LEJEUNE | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 744 | 744 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Segun lo observado en las carpetas del proyecto no se incluyo el indicador correspondiente, que estuviese debidamente calculado segun los flujos del proyecto. El valor indicado en la ficha idi y en el perfil no tiene sustento tecnico economico. | Desde el punto de vista de la recomendación técnica, el proyecto adolece de un adecuado análisis técnico económico, en lo relativo a la determinación del déficit, cálculos de recintos e indicadores económicos correspondientes. En lo relativo a la ejecución presupuestaria , esta se encuentra debidamente ingresada en el BIP en todas sus partidas y no existen mayores objeciones al respecto. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066466-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO RUTA V-40 S: CRUCE LONGITUDINAL (LLANQUIHUE)-LONCOTORO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | EL PROYECTO QUE SE PROPONE CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA V-40 EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE EL CRUCE LONGITUDINAL (LLANQUIHUE) HASTA LONCOTORO, EN UNA LONGITUD APROX. DE 17,6 KM. EL PROYECTO ESTA UBICADO EN LA X REGION EN LA PROVINCIA DE LLANQUIHUE Y CONTEMPLA LAS SIGUIENTES OBRAS: MOVIMIENTO DE TIERRA, BASE Y SUB-BASE GRANULAR, CARPETA TIPO DOBLE TRATAMIENTO ASFALTICO, OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS ANEXAS. |  |  |  |  | 21 | 28 | Este contrato se adjudico a través del Res. Nº 75 con fecha 09.11.2009, tramitada el 16.12.2009 y tuvo 2 modificaciones, que a continuación se indican: 1.- A través de Res. Nº 42 con fecha 09.09.2010, tramitada el 14.10.2010 se aprueba reprogramación de recursos. 2.- A través de Res. Nº 49 con fecha 29.09.2011, tramitada el 29.09.2011 se aprueba aumento de recursos ($13.909.098 pesos), quedando el presupuesto general en $ 359.709.070 y el aumento de plazo en 2,5 meses, teniendo fecha de término el 30.11.2011. Las modificaciones están orientadas a distribuir los recursos disponibles ajustándolos a los requerimientos de control de las obras conforme al avance de estas y de acuerdo a la reprogramación presentada por la empresa Constructora Recondo S.A. | 33.3333 | [16 empty] | 22 | 28 | Este contrato se adjudicó a través del Res. Nº 56 con fecha 24.09.2009, tramitada el 21.10.2009 por un monto $ 3.321.128.607 y con un plazo de ejecución de 630 días corridos. En el transcurso del contrato se realizaron 5 modificaciones, que a continuación se indican: 1.- A través de Res. Nº 1933 con fecha 15.10.2010, tramitada el 28.10.2010 se aprueba modificación de obras, aumento efectivo de obras $ 0.-, quedando el presupuesto general en $ 3.321.128.607.- y un aumento de plazo de 63 días corridos, teniendo como fecha de término el 14.09.2011. 2.- A través de Res. Nº 1119 con fecha 31.05.2011, tramitada el 16.06.2011 se aprueba aumento de obras y plazo, aumento efectivo de obras $ 94.646.864.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.471.- y un aumento de plazo de 77 días corridos, teniendo como fecha de término el 30.11.2011. 3.- A través de Res. Nº 2298 con fecha 27.10.2011, tramitada el 15.11.2011 se aprueba disminución de obras, disminución efectiva de obras $ 80.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.391.- 4.- A través de Res. Nº 2503 con fecha 29.11.2011, tramitada el 13.12.2011 se aprueba disminución de obras y aumento de plazo, disminución efectiva de obras $ 118.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.273.- y un aumento de plazo de 15 días corridos, teniendo como fecha de término el 15.12.2011. 5.- A través de Res. Nº 215 con fecha 31.01.2012, tramitada el 09.01.2012 se aprueba aumento de plazo de 43 días corridos, teniendo como fecha de término el 27.01.2012. Las modificaciones de proyecto que se proponen (Nº 1 y Nº 2), contempla la readecuación de obras, producto de la reformulación del proyecto acorde a los recursos dispuestos en el presente contrato, a la adaptación de éste a las condiciones reales de terreno y la optimización de recursos físicos para su materialización, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Licitación. Además, por las mismas razones señaladas anteriormente, se propone la readecuación de las obras del sistema de saneamiento y al mismo tiempo ajustarlas a lo dispuesto en el MC Vol. 5 versión 2008. Las Modificaciones propuestas (Nº 3 y Nº 4), corresponden al ajuste final de cubicaciones de las diversas partidas que componen el proyecto, a la adaptación de éste a las condiciones reales de terreno, a la optimización de recursos físicos para su materialización y necesidades detectadas a lo largo de la faena, de acuerdo a lo señalado en las Bases de Licitación. La urgencia de esta modificación de obras se debe a que los aumentos propuestos, consisten en actividades de terminación y afectan a la ruta critica de la programación. La modificación (Nº 5), se generó a raíz de lo dispuesto en la Res. Exenta Nº 33 de fecha 09.01.2012, que concede auxilio de la fuerza pUblica para el ingreso al lote de expropiación Nº 56. | 27.2727 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 25 | 25 | 51 | 51 | 0 | Esta diferencia se debe a las modificaciones que sufren los diferentes ítem (Obras Civiles, Consultorías y Expropiaciones) que componen este proyecto. | 104 | 104 | Las variaciones en términos de aumentos de plazos de la ejecución de las obras civiles están dentro de lo esperable de acuerdo al nivel de certidumbre de la información con la que se trabaja en la etapa de pre inversión y no afectan negativamente la rentabilidad esperada del proyecto recomendado. A su vez, el aumento de plazos de la consultoría para la asesoría a la inspección técnica de obras es resultado del aumento del tiempo de ejecución de las obras civiles, y el aumento del plazo esperado de las expropiaciones, no impacta ni en los plazos de la ejecución de las obras ni de la consultoría. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 2009-11-02 | [14 empty] | 3975936 | 88695 | 4064631 | 4064588 | 43 | Este proyecto tuvo dos contratos, además de las expropiaciones. I.- El primer contrato se refiere a la Consultoría a la Inspección Fiscal, el que se adjudicó a través del Res. Nº 75 con fecha 09.11.2009, tramitada el 16.12.2009 por un monto de $ 345.799.972 pesos y en el transcurso del contrato se generaron dos modificaciones, de las cuales la segunda tuvo incidencia en el monto del contrato. Esta se adjudicó a través de la Res. Nº 49 con fecha 29.09.2011, tramitada el 29.09.2011, la que aprobaba un aumento de recursos ($13.909.098 pesos), quedando el presupuesto general en $ 359.709.070 (sin reajustes). El valor de este contrato serían los $ 359.709.070 mas los reajustes $ 8.588.778, finalmente el valor es $ 368.297.848. II.- El segundo contrato se refiere a las Obras Civiles, el que se adjudicó a través de la Res. Nº 56 con fecha 24.09.2009, tramitada el 21.10.2009 por un monto $ 3.321.128.607 y en el transcurso del contrato se generaron cinco modificaciones, de las cuales la segunda, tercera y cuarta, tuvieron incidencia en el monto del contrato, las que se indican a continuación: * La segunda modificación se adjudicó a través de Res. Nº 1119 con fecha 31.05.2011, tramitada el 16.06.2011, en la que se aprobó un aumento de obras, aumento efectivo de obras $ 94.646.864.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.471.- * La tercera modificación se adjudicó a través de Res. Nº 2298 con fecha 27.10.2011, tramitada el 15.11.2011, en la que se aprueba una disminución de obras, disminución efectiva de obras $ 80.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.391.- * La cuarta modificación se adjudicó a través de Res. Nº 2503 con fecha 29.11.2011, tramitada el 13.12.2011, en la que se aprobó una disminución de obras, disminución efectiva de obras $ 118.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.273 (sin reajustes).- El valor de este contrato serían los $ 3.415.775.273 mas los reajustes $ 191.849.720, finalmente el valor es $ 3.607.624.993. Las Expropiaciones con un monto total de $88.695.000 Este proyecto no sufrió modificaciones menores al 10%, ya que el monto final de la ejecución de este, fue inferior al monto recomendado, es decir pese a que tuvo modificaciones no sobrepaso el monto con el cual obtuvo la recomendación favorable. | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 18 | 18 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El contrato se iniciaba en el KM 0,349 que era en donde terminaba el pavimento en ese momento, hasta la entrada de la localidad de Loncotoro en el km. 17,900, lo que corresponde a una longitud de 17,551 km., pero el campo en donde se introduce esta longitud, no permite nUmeros con decimales, se aproximó a 18 km. | No hay variación. | [12 empty] | La Comisión recorrió detenidamente las obras y comprobó que fueron ejecutadas de acuerdo a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas del contrato y por lo tanto acuerda recibirlas en forma provisoria. La Comisión deja constancia que se encuentra pendiente la evaluación estadísticas de los hormigones. El asesor deja constancia que las obras fueron terminadas con fecha 26 de Enero del 2012 siendo su fecha legal de termino el día 27 de Enero del 2012. | 20/06/12 | La Comisión recorrió detenidamente las obras explotadas y pudo comprobar que durante el periodo de garantía su comportamiento ha sido bueno, no observándose defectos técnicos, por lo que acuerdan recibirla en forma definitiva en conformidad con lo dispuesto en el Art. Nº 176 del Reglamento para Contratos de Obras PUblicas. | 09/03/15 | SI | 26/01/12 | Observación sobre la operación del proyecto; este siempre estuvo en operación, debido a que las obras se ejecutan por tramos, sin dejar de cumplir la función el camino (operación parcial) y en la medida que avanza la ejecución de las obras, hasta finalizar con estas, se alcanza en su totalidad, es decir cuando la empresa termina las obras, este camino se pone en operación al 100%. No se ve mayores problemas en la operación del proyecto, sólo problemas puntuales que son abordados por conservación. |  | En Operación |  | INGRID KATERY CARTES ESPINOZA | VIALIDAD MOP X REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | 3965800% | 3979400% | 136 | 3985400% | 60 | NA |  | 4010700% | 253 | 4229800% | 2444 | 4011900% |  | 4017100% | 52 | 513 | 377 | Sobre el primer gasto administrativo no corresponde, ya que este proyecto no tuvo gastos administrativos. El gasto que se realizó en el contrato Obras Civiles fue el 24 de Diciembre del 2009 por un monto de M$ 244.244. | [23 empty] | 350000 | 0 | 0 | 100000 | 0 | 3650000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4100000 | 377383 | 0 | 0 | 107823 | 0 | 3935582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4420788 | El año que inicio la ejecución presupuestaria fue en el proceso presupuestario del año 2009. | 368298 | 0 | 0 | 88695 | 0 | 3607625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064618 | Este proyecto se compone de los siguientes contratos: A.- Obras Civiles: Adjudicada con la Res. Nº 56 con fecha 24.09.2009, tramitada el 21.10.2009 por un monto $ 3.321.128.607, este contrato tuvo 5 modificaciones, de las cuales solamente 3 incidieron el monto de la inversión, que a continuación se indican: 1.- A través de Res. Nº 1119 con fecha 31.05.2011, tramitada el 16.06.2011 se aprueba aumento de obras y plazo, aumento efectivo de obras $ 94.646.864.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.471.- 2.- A través de Res. Nº 2298 con fecha 27.10.2011, tramitada el 15.11.2011 se aprueba disminución de obras, disminución efectiva de obras $ 80.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.391.- 3.- A través de Res. Nº 2503 con fecha 29.11.2011, tramitada el 13.12.2011 se aprueba disminución de obras y aumento de plazo, disminución efectiva de obras $ 118.-, quedando el presupuesto general en $ 3.415.775.273.- B.- Consultorías: Adjudicada con la Res. Nº 75 con fecha 09.11.2009, tramitada el 16.12.2009 por un monto $345.799.972, este contrato tuvo 2 modificaciones, de las cuales 1 tuvo incidencia en el monto de la inversión, que a continuación se indican: 1.- A través de Res. Nº 49 con fecha 29.09.2011, tramitada el 29.09.2011 se aprueba aumento de recursos ($13.909.098 pesos), quedando el presupuesto general en $ 359.709.070.- Los montos finales de los contratos mencionados anteriormente están sin reajustes, por lo tanto los montos de los contratos con reajuste se indican a continuación: 1.- Obras Civiles $3.607.624.993.- 2.- Consultorías $368.297.848.- 3.- Expropiaciones $88.695.000.- | 368298 | 0 | 0 | 88695 | 0 | 3607625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064618 | 30 | BIP = SIGFE | 368297 | 0 | 0 | 88668 | 0 | 3607623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4064588 | 427044 | 0 | 0 | 97676 | 0 | 4190270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4714990 | Pagos efectuados en el contrato de Obras Civiles se indican a continuación: 1.- El 24.12.2009 se pago $244.243.878.- pesos. 2.- El 19.02.2010 se pago $189.929.931.- pesos. 3.- El 23.02.2010 se pago $152.694.404.- pesos. 4.- El 23.03.2010 se pago $213.337.076.- pesos. 5.- El 21.04.2010 se pago $261.821.561.- pesos. 6- El 19.05.2010 se pago $141.181.367.- pesos. 7.- El 22.06.2010 se pago $122.173.101.- pesos. 8.- El 23.07.2010 se pago $68.862.433.- pesos. 9.- El 07.10.2010 se pago $179.775.770.- pesos. 10.- El 07.10.2010 se pago $102.813.377.- pesos. 11.- El 22.10.2010 se pago $97.844.888.- pesos. 12.- El 22.11.2010 se pago $133.902.451.- pesos. 13.- El 30.12.2010 se pago $203.767.487.- pesos. 14.- El 11.02.2011 se pago $140.347.436.- pesos. 15.- El 21.02.2011 se pago $219.959.700.- pesos. 16.- El 16.03.2011 se pago $264.343.499.- pesos. 17.- El 18.04.2011 se pago $139.039.629.- pesos. 18.- El 17.05.2011 se pago $202.330.120.- pesos. 19.- El 17.06.2011 se pago $162.731.840.- pesos. 20.- El 18.07.2011 se pago $ 66.027.416.- pesos. 21.- El 19.08.2011 se pago $ 32.816.541.- pesos. 22.- El 20.09.2011 se pago $ 31.702.719.- pesos. 23.- El 19.10.2011 se pago $ 32.968.324.- pesos. 24.- El 18.11.2011 se pago $ 32.876.029.- pesos. 25.- El 26.12.2011 se pago $165.854.444.- pesos. 26.- El 21.08.2012 se pago $ 4.279.572.- pesos. TOTAL $3.607.624.993 y en M$ 3.607.625, valor final del contrato Obras Civiles. Pagos efectuados en el contrato de Consultorías se indican a continuación: 1.- El 31.12.2009 se pago $ 8.555.971.- pesos. 2.- El 22.02.2010 se pago $15.897.724.- pesos. 3.- El 19.03.2010 se pago $16.567.549.- pesos. 4.- El 19.04.2010 se pago $15.253.644.- pesos. 5.- El 20.05.2010 se pago $17.081.403.- pesos. 6- El 15.06.2010 se pago $16.512.912.- pesos. 7.- El 20.07.2010 se pago $16.235.243.- pesos. 8.- El 23.08.2010 se pago $16.617.601.- pesos. 9.- El 21.09.2010 se pago $16.389.762.- pesos. 10.- El 19.10.2010 se pago $16.753.242.- pesos. 11.- El 16.11.2010 se pago $17.959.927.- pesos. 12.- El 22.12.2010 se pago $16.930.993.- pesos. 13.- El 11.02.2011 se pago $17.460.115.- pesos. 14.- El 02.03.2011 se pago $16.764.818.- pesos. 15.- El 14.03.2011 se pago $16.551.254.- pesos. 16.- El 18.04.2011 se pago $16.928.393.- pesos. 17.- El 17.05.2011 se pago $16.928.393.- pesos. 18.- El 13.06.2011 se pago $16.289.273.- pesos. 19.- El 18.07.2011 se pago $15.554.435.- pesos. 20.- El 17.08.2011 se pago $12.965.654.- pesos. 21.- El 16.09.2011 se pago $11.872.077.- pesos. 22.- El 18.10.2011 se pago $11.949.301.- pesos. 23.- El 23.11.2011 se pago $11.736.287.- pesos. 24.- El 26.12.2011 se pago $12.450.249.- pesos. 25.- El 21.12.2012 se pago $ 91.628.- pesos. TOTAL $368.297.848 y en M$ 368.298, valor final del contrato Consultorías. Pagos por el concepto de expropiaciones corresponde a M$ 88.695.- La diferencia que se produce con el SIGFE es despreciable. | [15 empty] | 638176.2618 | 0 | 0 | 182335.3038 | 0 | 6655300.6553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7475812.2208 | 0 | 581571.2509 | 0 | 0 | 131835.9322 | 0 | 5696670.7583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6410077.9414 | 576229.3225 | 0 | 0 | 131795.4528 | 0 | 5654000.0982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6362024.8735 | -14.2558 | -14.8985 | -15.0452 | -0.74965 |  | 353445.8263 | 314111.1166 | Las variaciones negativas entre los montos recomendados y contratados (-14%) y entre los montos recomendados y reales (-15%) están dentro de lo esperable de acuerdo al nivel de certidumbre de la información con la que se trabaja en la etapa de pre inversión y no afectan negativamente la rentabilidad esperada del proyecto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | INGRID KATERY CARTES ESPINOZA | DIRECCION DE VIALIDAD |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1051544 | 1923641 | 82.9349 | Real > Recomendado | [5 empty] | (1) monto recomendado = 5.540.460 (4) VANS M$ 839.037 (moneda dic 2006) (2) monto real = 4.750.625 (5) VANS M$ 1.133.806,34 (moneda dic 2014) (3) = (1) - (2) = 789.835 (6) VANS corregido = (5)+(3) = M$ 1.923.641 | El proyecto ejecutado valida y aumenta su rentabilidad social esperada estimada en la etapa de pre inversión | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082941-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO 8 CALLES SECTOR EL TRIANGULO, LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL SECTOR DEL TRIANGULO CUENTA ACTUALMENTE CON CARPETA DE RIPIO, LO QUE IMPLICA ALTOS COSTOS DE MANTENCION Y PROBLEMAS EN LA DECANTACION DE AGUAS LLUVIAS. SE REQUIERE DE UNA SOLUCION DEFINITIVA COMO PAVIMENTACION DE LAS DIVERSAS CALLES, | OBRAS CIVILES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES: -A. VARAS: CALZADA 3808M2 EN H.C.V DE 15CM Y 698M2 DE VEREDAS H.C.V DE 7CM. -N. SUR: CALZADA 2862M2 EN H.C.V DE 15CM Y 518M2 DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. -A. PRAT: CALZADA 1364M2 EN H.C.V DE 15CM Y 247M2 DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. -FERROCARRIL: CALZADA 862M2 EN H.C.V DE 15CM Y 152ME DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. -BALMACEDA: CALZADA 1232M2 EN H.C.V DE 15CM Y 223M2 DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. -M. MONTT: CALZADA 2003M2 EN H.C.V DE 15CM Y 363ME DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. -CALLE A: CALZADA1246M2 EN H.C.V DE 15CM Y 226M2 DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. -CALLE B: CALZADA1666M3 EN H.C.V DE 15CM Y 302M2 DE VEREDAS EN H.C.V DE 7CM. AGUAS LLUVIAS, SEÑALETICA, ILUMINACION. CONSULTORIA: INSPECCION TECNICA DE OBRAS, PARA LA SUPERVISACION DE OBRAS. GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA LICITACION DEL PROYECTO. | 17000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 16 | 15 | La obra con Recepción Provisoria Sin Observaciones de la obra tiene fecha 02 de septiembre de 2014 con lo que se da finalizada la ejecución del proyecto. Según se estipula en el contrato del Inspector Técnico de Obras se dará termino anticipado al contrato cuando la obra este con recepción provisoria sin observaciones. En este caso, corresponderá el pago del total, de meses restantes por contrato. | -6.25 | [12 empty] | 1 | 0 | Se realiza deposito directo a la cuenta municipal por único vez por el monto total de los gastos administrativo con fecha 26 de junio de 2013 y se ingresa el día 19 de julio de 2013 como gastos administrativo del proyecto. | -100 | 15 | 15 | La comisión receptora del SERVIU Los Lagos se constituyó en terreno con fecha 08 de julio de 2014, procediendo a revisar las obras en su apariencia externa, no obstante lo anterior, la comisión realizó algunas observaciones que le merecieron los trabajos, siendo éstas notificadas por los Folios N°22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 32 del Libro de Obras a la Empresa. Con fecha 19 de agosto de 2014 se procede a la revisión, y se dejan las siguientes observaciones adicionales según los Folios N° 33,34,35 y 36 del Libro de Obras a la Empresa. Posteriormente, con fecha 25 de agosto de 2014 por folio n°37 del libro de Inspección, de deja establecido que las Observaciones fueron subsanadas, constatando su cumplimiento, por lo que se da por recepcionada la obra. Posterior a esto se realiza el Acta Recepción Provisoria Sin Observaciones por parte del municipio con fecha 02 de septiembre de 2014. | 0 | Sin variación | Sin variación | [28 empty] | 16 | 16 | 15 | 15 | 0 | La comisión receptora del SERVIU Los Lagos se constituyó en terreno con fecha 08 de julio de 2014, procediendo a revisar las obras en su apariencia externa, no obstante lo anterior, la comisión realizó algunas observaciones que le merecieron los trabajos, siendo éstas notificadas por los Folios N°22,23,24,25,26,27,28,29,30,31 y 32 del Libro de Obras a la Empresa. Con fecha 19 de agosto de 2014 se procede a la revisión, y se dejan las siguientes observaciones adicionales según los Folios N° 33,34,35 y 36 del Libro de Obras a la Empresa. Posteriormente, con fecha 25 de agosto de 2014 por folio n°37 del libro de Inspección, de deja establecido que las Observaciones fueron subsanadas, constatando su cumplimiento, por lo que se da por recepcionada la obra. Posterior a esto se realiza el Acta Recepción Provisoria Sin Observaciones por parte del municipio con fecha 02 de septiembre de 2014. | -6.25 | -6.25 | Los plazos reales fueron muy cercanos a los recomendados, de acuerdo a lo que se observa en la Ficha IDI. Según se señala en el informe de la Unidad Financiera, no se efectuaron ampliaciones de plazo en el contrato. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 2013-06-13 | [14 empty] | 795224 | 2000 | 797224 | 797223 | 1 | Consultoría: Contrato de fecha 13 de junio de 2013 por un monto de M$13.920 y finalizado el 11 de septiembre de 2014 una vez realizada la recepción provisoria sin observaciones. Obras Civiles: Primer Contrato fecha 13 de Junio de 2013 por un monto de M$766.672 y finalizado el día 02 de septiembre de 2014 con el acta recepción provisoria sin observaciones. Se realiza un anexo de contrato por obras extraordinaria con fecha 03 de marzo de 2014 por un monto de M$14.631 según la solicitud de obras extraordinaria, Certificado Nº3 del 13/01/2014 del Consejo Regional de Los Lagos, Ordinario GORE Nº 297 del 21.01/2014 y el decreto Exento Nro 850 del 06/03/2014. El monto total de la obra es de M$781.303. Gastos Administrativos Con fecha 26 de Junio de 2013 a través de deposito directo se deposito a la cuenta municipal M$2.000 e ingresado al item del proyecto el día 19 de julio de 2013. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 15043 | 15651 | 104.0417 | Real > Recomendada | [5 empty] | Se incorpora nueva obras extraordinaria donde se suma Sumidero y Colector de Aguas Lluvias calle Antonio Varas, Reemplazo de Veredas existentes y que se encuentra en condiciones intransitables y rotura y reconstrucción de dos paños de Pavimentos. | La magnitud real fue superior a la recomedada lo que se explica por la incorporación de obras extraordinarias (Sumidero y Colector de Aguas Lluvias calle Antonio Varas, Reemplazo de veredas existentes que se encuentra en condiciones intransitables y rotura y reconstrucción de dos paños de Pavimentos). La mayor magnitud de 608 m2 representa un aumento de 4% sobre la magnitud recomendada. | [12 empty] | Se realiza la Recepción Provisoria Sin Observaciones posterior a la Recepción de Obras por parte del Serviu que están con fecha 29 de Agosto de 2014. | 02/09/14 |  |  | SI | 02/09/14 | No existe ninguna situación que afecte el normal funcionamiento del proyecto |  | En Operación |  | ANDRES ABURTO SEPULVEDA | MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION |  |  | 4106400% | 4128900% | 225 | 4129600% | 7 | 4144600% | 150 | 4143800% |  | 4143800% |  | 4143800% | 0 | 4145300% | 15 | 389 | 164 | La mayor demora se genero despuesdel convenio mandato, en el proceso de revision y preparacion de bases, sin embargo cumplio con los plazos que demora este tipo de proyectos ya que en junio ya se encontraba en ejecucion. | [23 empty] | 14082 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 863340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879423 | 14707 | 0 | 0 | 0 | 2090 | 901674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918471 | no hay observaciones, los montos son los establecidos en la ficha idi 2013 y los reflejados en el convenio. | 13920 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 781304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797224 | contrato de obras civiles m$766.673, se solicito una modificacion por obras extraordinarias por un monto de m$14.631, totalizando el contrato en m$781.304 (por nuevos sumideros, aguas lluvias y veredas a reponer), no generó aumento de plazo. contrato de consultorias m$13.920, no tuvo modificaciones. | 13920 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 781304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797224 | 1 | BIP = SIGFE | 13920 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 781303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797223 | 14725 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 829261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846141 | contrato de o civiles m$781.304, pagados en estados de pago mensuales entre junio de 2013 y octubre de 2014. contrato de consultorias m$13.920 pagados en estados de pago mensuales entre junio de 2013 y septiembre de 2014. no hay diferencias con sigfe. | [15 empty] | 21699.6445 | 0 | 0 | 0 | 3083.1792 | 1330403.2857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355186.1093 | 0 | 20238.339 | 0 | 0 | 0 | 2907.7685 | 1135922.8197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1159068.9272 | 19867.278 | 0 | 0 | 0 | 2907.7685 | 1118932.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141707.3226 | -14.4716 | -15.7527 | -15.8953 | -1.4979 |  | 72.9479 | 71.4927 | El proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado en los ítemes de Obras Civiles y Consultorías. El ítem Gastos Administrativos se ajustó a lo recomendado.Los gastos reales fueron similares a los contratados. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION X LOS LAGOS |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones en el Banco Integrado de Proyectos. Según el Informe de la Unidad Financiera, se aprobaron obras extraordinarias lo que motivó un aumento de contrato por M$14.361 en el ítem Obras Civiles. Los otros dos ítemes correspondientes a Consultorías y Gastos Administrativos no presentan modificaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 14816 | 126382 | 753.0103 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAN Social aumenta debido a que la inversión es menor. La estimación original consideró una inversión de M$985.986 (inlcuido IVA) en moneda del 31.12.2014, y el monto final contratado fue de M$841.853 (IVA incluido) a la misma fecha de moneda. La diferencia de M$144.133 representa una disminución de 14,6% en el monto de la inversión. Al ajustar esta diferencia a precios sociales se obtiene M$115.165, que sumado al VAN originalmente estimado alcanza a M$126.381. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado en la evaluación ex ante en cuanto plazo. En relación a costos, se contrató y ejecutó por un monto inferior, lo que implica que el indicador VAN Social es más positivo comparado con la estimación original. La magnitud del proyecto aumentó debido a algunas obras extraordinarias que se realizaron durante la ejecución de la obra, que permitieron mejorarlo. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION
30124953-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION AVENIDA NORTE-SUR 3 SECTOR ALERCE, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DESARROLLAR CONTINUIDAD DE AVENIDA NORTE SUR 3 EN EL TRAMO ENTRE AVENIDA TRANSVERSAL 3 Y AVENIDA ALERCE, PARA HACER MAS EFICIENTE EL SISTEMA DE TRANSITO Y DESCONGESTIONAR LAS VIAS EXISTENTES. | ESTE PROYECTO CONSULTA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DEL TRAMO DE LA AVENIDA NORTE SUR 3, DESDE AVENIDA TRANSVERSAL 3 HASTA AVENIDA ALERCE, CON 14.574 MTS 2 DE PAVIMENTACION Y 13.186 MTS 2 DE AREA VERDES, CON UNA OBRA TOTAL A EJECUTAR DE 27.760 MTS 2.ADEMAS SE ESTABLECE LA CONTRATACION DE CONSULTORIA PARA INSPECCION TECNICA DE LA OBRA. |  |  |  |  | 12 | 0 | No existen pagos por concepto de Consultoria en este proyecto. Se ingreso una fecha 01.07.2013 para avanzar con la informacion solicitada. | -100 | [12 empty] | 12 | 5 | Con fecha 13.07.2013 se pago el primer estado de pago por concepto de gastos administrativos y con fecha 30.11.2013 el ultimo pago por este mismo concepto. La diferencia que se produce es debido a que el sistema no permite ingresar fecha exacta del gasto, solamente se ingresa el mes y asume que es el primer día del mes. | -58.3333 | 12 | 6 | La obra se inició con fecha 30.09.2013 con un plazo de 180 días corridos no existiendo modificación del plazo, por tanto sin variacion. | -50 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | [28 empty] | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 | La obra no tuvo ampliaciones de plazo, por tanto no existen tiempos muertos. | -25 | -25 | La consultoría no fue licitada, lo que explica la diferencia de 100% en el plazo del ítem. El adelantamiento, o aplazamiento, de los llamados a licitación de proyectos de inversión pública se explican por la disponibilidad financiera de los servicios u organismos correspondientes. En este caso, los recursos estuvieron disponibles antes de lo inicialmente esperado y el adelantamiento de los gastos administrativos y de las obras civiles están asociados, porque los primeros financian el llamado a licitación y los segundos, la ejecución de las obras. Nada de esto impactó negativamente en la rentabilidad esperada del proyecto. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 2013-09-30 | [14 empty] | 509489 | 2500 | 511989 | 511989 | 0 | La obra fue contratada mediante Resolucion N°17 del 20.08.2013 por un monto de M$ 509.491,386 con la empresa Confe Ltda. con un plazo de 180 días corridos, no existiendo variación en el plazo contratado. Hubo una variación de -M$2,236 en el contrato inicial según consta en Orden de pagar N°1666 del 29.05.2014, y carta de fecha 12.05.2014 de la empresa renunciando al cobro de dicho monto. Por tanto el monto pagado es de M$509.489. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 22855 | 22855 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Mediante Resolucion Exenta 586 del 24.03.2014 se autorizan modificaciones de contrato relacionadas con modificacion de m2 de pavimentacion, señalizacion y aguas lluvias, no significando variacion de montos. La superficie de calzadas corresponde a 6.226 m2, aceras a 4.719 m2. y cesped a 11.910 m2. | Hay disminución de obras civiles (calzada+aceras) de 3.629 m2 (1) 14.574 m2 recomendado (2) 10.945 m2 ejecutado (3) = (1)-(2) = 3.629m2 | [12 empty] | No existe recepcion provisoria. Se ingresa fecha recepcion definitiva de la obra | 08/05/14 | La obra fue recepcionada con fecha 05.05.2014 y corresponde a la construcción de una avenida tipo colectora de doble calzada con bandejón central, de 700 ml. de longitud aproximada, con 7 metros de ancho por cada pista.Las obras consisten en la construcción de pavimentos de calzada tipo h.c.v. de aproximadamente 6.226 m2 en calzada Poniente y estabilizado compactado en calzada Oriente, aceras tipo h.c. de 4.719 m2 de superficie, como también la construcción de 11.910 m2 de césped en los bandejones centrales, además de otras obras civiles como son: movimientos de tierra, colectores de aguas lluvia, soleras tipo A y soleras especiales, del mismo modo, obras de urbanización tales como: demarcación vial, señalética de tránsito, traslado de postación, alumbrado público, entre otros. | 08/05/14 | SI | 08/05/14 | La obra se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  |  |  | 4135800% | 4135800% | 0 | 4142500% | 67 | 4146800% | 43 | 4153300% | 65 | 4153300% | 65 | 4154700% | 14 | 4160800% | 61 | 250 | 250 | Se actualizo fecha del primer gasto administrativos en el mes correspondiente 13.07.2013. Se actualizaron fechas correspondientes. Existe una sola fecha de suscripción del proyecto. | [23 empty] | 13200 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 697097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712797 | 13200 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 697097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 712797 | La obra fue contratada mediante Resolucion N°17 del 20.08.2013 por un monto de M$ 509.491,386 existiendo una variación de -M$2,236 en el contrato inicial según consta en Orden de pagar N°1666 del 29.05.2014, y carta de fecha 12.05.2014 de la empresa renunciando al cobro de dicho monto. Por tanto el monto pagado es de M$509.489. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 509489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511989 | La obra fue contratada mediante Resolucion N°17 del 20.08.2013 por un monto de M$ 509.491,386 con la empresa Confe Ltda. con un plazo de 180 días corridos, no existiendo variación en el plazo contratado. Hubo una variación de -M$2,236 en el contrato inicial según consta en Orden de pagar N°1666 del 29.05.2014, y carta de fecha 12.05.2014 de la empresa renunciando al cobro de dicho monto. Por tanto el monto pagado es de M$509.489. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 509489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511989 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 509489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2694 | 537356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540050 | El gasto correspondiente a Bip y Sigfe es de M$509.489 en obras civiles y M$2.500 por concepto de gastos administrativos. | [15 empty] | 19475.9774 | 0 | 0 | 0 | 3689.0205 | 1028553.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051718.9699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635.048 | 740738.8581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744373.9061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3635.048 | 725061.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728696.2436 | -29.2231 | -30.7138 | -29.5067 | -2.1062 |  | 31.8834 | 31.7244 | Las variaciones negativas entre los montos recomendados y contratados (-27,98%) y entre los montos recomendados y reales (-29,51%) están dentro de lo esperable de acuerdo al nivel de certidumbre de la información con la que se trabaja en la etapa de pre inversión y no afectan negativamente la rentabilidad esperada del proyecto recomendado. La consultoría no fue licitada, lo que explica la diferencia de 100% en el ítem. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 765014 | -2 | -0.0002614% | La obra fue contratada mediante Resolucion N°17 del 20.08.2013 por un monto de M$ 509.491,386 con la empresa Confe Ltda. existiendo una variación de -M$2,236 en el contrato inicial según consta en Orden de pagar N°1666 del 29.05.2014, y carta de fecha 12.05.2014 de la empresa renunciando al cobro de dicho monto. Por tanto el monto pagado es de M$509.489. El año de la moneda es 31.12.2013. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | No hay información que permita concluir cuál es la relación específica entre el menor costo y menor magnitud de obras civiles en térmidos de su impacto sobre los beneficios esperados del proyecto en la etapa de pre inversión y, por tanto, para poder estimar el VANS ex post. | El proyecto ejecutado validaría la rentabilidad social esperada estimada en la etapa de pre inversión, porque la rentabilidad estimada en la etapa de pre inversión era alta (Tir social 10,2%) y hubo tanto disminución de costos (-29,51) como de magnitudes (-24,9%), más menos proporcionales. | BERNARDA GALLARDO OLIVIERI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100413-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS ADULTO MAYOR COMUNA LLANQUIHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LLANQUIHUE | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECTORIAL | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ATENDER LA NECESIDAD HABITACIONAL DE LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE, DE ACUERDO AL CONVENIO MINVU - SENAMA | SE CONSULTA LA CONTRATACION DEL DISEÑO Y CONSTRUCCION DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS QUE BENEFICIARÁN A LOS ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE LLANQUIHUE, EN UN LOTEO TIPO CONDOMINIO, YA QUE SE CONSIDERAN AREAS DE USO COMUN ADEMAS DE LA VIVIENDA.- PARA EL TOTAL DE PLAZAS CONSULTADAS LA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA ASCIENDE APROX. A 740,3 M2, IMPLICANDO UNA RELACIÓN DE 37,0 M2 POR RESIDENTE. | 40 | [19 empty] | 4 | 1 | Con fecha 30.09.2013 se pago el primer estado de pago por concepto de gastos administrativos y con fecha 20.12.2012 el ultimo pago por este mismo concepto. La diferencia que se produce es debido a que el sistema no permite ingresar fecha exacta del gasto, solamente se ingresa el mes y asume que es el primer día del mes. | -75 | 7 | 18 | La obra fue contratada mediante Resol.42 del 07.12.2012, la cual comprende el diseño y construccion de 20 viviendas adulto mayor. El inicio del diseño corresponde al 21.12.2012, cuya finalizacion de este diseño fue con fecha 31.05.2013. Las obras civiles de este proyecto se inician con fecha 25.07.2013 segun acta entrega de terreno. El plazo inicial del proyecto fue de 210 dias, aumentando el plazo en 69 dias segun Resol.Ex.602 del 27.03.2014 y 60 dias segun Resol.Exenta 1103 del 30.05.2014, siendo su termino contractual el 26.06.2014 debido a que se incorporó al proyecto como obras extraordinarias partidas de cerámica en pavimentos de baño y cocina, piso flotante en dormitorios y sala de estar además de pinturas interiores. | 157.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 8 | 8 | 19 | 21 | 2 | En este proyecto fue necesario efectuar modificaciones de plazo y de monto con el fin de incorporar partidas de cerámica en pavimentos de baño y cocina, piso flotante en dormitorios y sala de estar además de pinturas interiores. | 137.5 | 162.5 | Se incorporo partidas que no estaban consideradas influyendo en el aumento del plazo de ejecución. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2013-07-25 | [14 empty] | 270425 | 2000 | 272425 | 272425 | 0 | En el año 2012 se efectuo el total de gasto administrativo (M$2.000). Por concepto de obras civiles en el año 2013 se pago M$115.815 y en el año 2014 M$154.610, siendo el monto total del contrato M$270.425 segun lo informado en BIP. y Sigfe. La obra fue contratada inicialmente por M$244.181 mediante Resol.42 del 07.12.2012 existiendo un aumento de obra por M$26.244 que consta en Resolución Ex.N°1250 del 16.06.2014, quedando el monto total del contrato en M$270.425 que se ajusta al gasto ingresado. Se incorporó al proyecto como obras extraordinarias partidas de cerámica en pavimentos de baño y cocina, piso flotante en dormitorios y sala de estar además de pinturas interiores, que comprende el aumento de obra. | BIP = SIGFE | [14 empty] | UNIDAD | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | 20 Viviendas de 31,45 m2 cada una. | no hubo variaciones de magnitud. | [12 empty] | Se ingresa la fecha del acta de recepcion definitiva. No existe recepcion provisoria. | 17/07/14 | Obra recepcionada el 17.07.2014 que contemplo la construcción de 20 Viviendas de 31,45 m2 cada una, dispuestas en adosamiento continuo en 5 módulos de 4 viviendas y una sala de uso múltiple de 90,43 m2 que consta de 1 oficina social, 1 oficina de conserjería, 1 baño para discapacitados, 1 baño de visitas, 1 área de uso común con cocina y comedor y 1 lavandería, más 113,66 m2 de pasillos exteriores techados y 9,15 m2 de área de ejercicios.Las dependencias están construidas en base a fundaciones corridas y sobrecimientos de hormigón armado, radier hormigón H-20 de 0,10 m. de espesor, estructura soportante de madera de pino IPV 45 x 70 mm con aislación térmica de acuerdo a normativa, estructura de techumbre en base a cerchas de pino IPV 50 x 100 mm, y dobles diagonales de 25x100 mm, hojalaterías; canales Zinc Alum y bajadas de PVC. revestimiento exterior fibrocemento tipo northway pintado y cubierta zinc- alum de 0,35 mm de espesor. Revestimientos interiores y cielos pintados, de Yeso Cartón de 10 mm. y fibrocemento de 6 mm en zonas húmedas, con pavimentos de radier de hormigón afinado, ventanas de PVC, marcos de madera y puertas acceso en acero estampado de 0,90 m. de ancho y terciada corriente de 0,90 m. de ancho en el interior.además instalaciones de agua potable y alcantarillado con remarcador, electricidad con medidor independiente, calefacción con combustión lenta en todas las viviendas y en la sala de uso múltiple. Obras de circulación peatonal interiores techadas y vías de circulación vehicular con adocretos en acceso y base estabilizada en el interior, confinados por solerillas. Se incluyen Áreas Verdes, Césped, Basureros, Faroles y Escaños.Partidas de cerámica en pavimentos de baño y cocina, piso flotante en dormitorios y sala de estar además de pinturas interiores. | 17/07/14 | SI | 17/07/14 | Obra se encuentra en normal funcionamiento |  | En Operación |  | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  |  |  | 4083000% | 4083000% | 0 | 4110100% | 271 | 4118200% | 81 | 4126400% | 82 | 4126400% | 82 | 4148000% | 216 | 4142500% |  | 595 | 595 | Con fecha 31.05.2013 se efectuó el primer gasto con cargo a o.civiles por el monto de M$6.560, se actualiza fecha del mes correspondiente. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 232580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147 | 232580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234727 | La obra fue contratada inicialmente por M$244.181 mediante Resol.42 del 07.12.2012 existiendo un aumento de obra por M$26.244 que consta en Resolución Ex.N°1250 del 16.06.2014, quedando el monto total del contrato en M$270.425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 270425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272425 | La obra fue contratada inicialmente por M$244.181 mediante Resol.42 del 07.12.2012 existiendo un aumento de obra por M$26.244 que consta en Resolución Ex.N°1250 del 16.06.2014, quedando el monto total del contrato en M$270.425. Respecto al plazo inicial del proyecto fue de 210 dias, aumentando el plazo en 69 dias segun Resol.Ex.602 del 27.03.2014 y 60 dias segun Resol.Exenta 1103 del 30.05.2014, siendo su termino contractual el 26.06.2014. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 270425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272425 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 270425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187 | 286513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288700 | Los gastos efectuados en Bip y Sigfe corresponden a N$270.425 en obras civiles y M$2.000 por concepto de gastos administrativos. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3308.5144 | 358405.7493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361714.2637 | 396475.2537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.9466 | 399006.564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401957.5106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950.9466 | 386595.5872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389546.5337 | 11.1257 | 7.6945 | 7.8653 | -3.0876 | -1.7476 | 19477.3267 | 19329.7794 | Existió una variación entre los monto recomendados y los contratados reales por el incremento en las obras que la unidad técnica solicita para incorporar nuevas partidas que mejoraron las terminaciones de las viviendas esto genero la variación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION X REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 268073 | 26244 | 9.79% | La obra fue contratada inicialmente por M$244.181 mediante Resol.42 del 07.12.2012 existiendo un aumento de obra por M$26.244 que consta en Resolución Ex.N°1250 del 16.06.2014, quedando el monto total del contrato en M$270.425. Se incorporó al proyecto como obras extraordinarias partidas de cerámica en pavimentos de baño y cocina, piso flotante en dormitorios y sala de estar además de pinturas interiores, que comprende el aumento de obra. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 268073 | 293835 | 9.6101 | La unidad técnica solicito la reevaluación para incorporar partidas no consideradas en la licitación que mejoran la habitabilidad de las viviendas, pisos, pintura. | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | no existe información del valor del indicador inicial | La principal variación que se genero en existió en el proyecto fue el plazo de ejecución. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL X REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30067251-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y CASETAS SANITARIAS BAHÍA MURTA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | RIO IBAÑEZ | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA ACTUALMENTE CON UN SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO. LA ELIMINACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS SE REALIZA A TRAVÉS DE SOLUCIONES DOMICILIARIAS PARTICULARES. NO EXISTE PLANTA DE TRATAMIENTO Y POR ELLO LA DISPOSICIÓN FINAL DEL AGUA SERVIDA CARECE DE SANEAMIENTO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 48 CASETAS SANITARIAS , 138 UNIONES DOMICILIARIAS Y 4 SOLUCIONES PARTICULARES DE FOSAS SÉPTICAS, COLECTORES PÚBLICOS Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA LOCALIDAD DE BAHÍA MURTA, CUYO DISEÑO HA SIDO FINANCIADO ÍNTEGRAMENTE POR LA SUBDERE A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE SANEAMIENTO RURAL CREDITO BID Nº 1881 OC-CH. | 381 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 10 | 25 | Debido a las inclementes condiciones climáticas imperantes en la región, se debió aumentar los plazos de ejecución | 150 | [12 empty] | 1 | 0 | No hubo gastos admnistrativos | -100 | 10 | 25 | Debido a las inclementes condiciones climáticas imperantes en la región, se debió aumentar los plazos de ejecución | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 25 | 25 | 0 | Debido a las inclementes condiciones climáticas imperantes en la región, se debió aumentar los plazos de ejecución | 127.2727 | 127.2727 | Las variaciones entre lo recomendado y lo real corresponden a la demora en los tiempos de lictación y adjudicacion (8 meses), las condiciones climáticas y las mejoras para la operación de la Planta de Tratamiento de aguas servidas. Se solicitó una ampliación de plazo por 90 dias el 01 de Mayo de 2014. Las obras tienen una garantia de un año desde el comiezo de la operación. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2013-06-20 | [14 empty] | 759965 | 0 | 759965 | 0 | 759965 | Obras Civiles $ 1.120.156.758 (el proyecto sufrió reevaluacion en el ministerio de desarrollo social) | BIP > SIGFE | [14 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 142 | 180 | 126.7606 | Real > Recomendada | [5 empty] | El proyecto se actualizo al momento de su licitación, debido al tiempo trascurrido entre la postulación y a la ejecución de obra | Dado el tiempo transcurrido entre la recomendación, se incorporaron algunos beneficiarios adicionales del programa y la conexión de UD a un metro del límite predial para servicios y espacios públicos. | [12 empty] | Recepción conforme | 14/07/14 | Recepción conforme | 15/07/15 | SI | 14/07/14 | Problemas en la operación de la PTAS al momento de ser operada por el comite |  | En Operación |  | SEBASTIAN FRANJOLA ROMERO | MUNICIPALIDAD DE RIO IBAÑEZ |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4118300% | 4118300% | 0 | 4092100% |  | 4147900% | 558 | 4143800% |  | 4143800% |  | 4144500% | 7 | 4152200% | 77 | 339 | 339 | Dado que el monto para adjudicar el contrato de obras civiles requirió de un suplemento, por lo cual fue necesario reevaluar el proyecto y modificar el convenio de transferencia, y la respectiva toma de razón de esta, transcurrieron aproximadamente 8 meses para dar inicio a la ejecución de las obras. | [23 empty] | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 913188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960874 | 45001 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 913188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960874 | Para la adjudicación de las obras civiles el proyecto requirió ser reevaluado, por lo cual se corrigieron los monto a RS 04-01-2013. | 47000 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 1120157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1169962 | Ítem Obras Civiles Contrato de Ejecución de Obras Civiles Proyecto: Construcción Alcantarillado y Casetas Sanitarias de Bahía Murta, Monto $ 1.120.156.758., Fecha 16 del junio de 2013. Ítem consultoría Contrato de Ejecución de la Asesoría técnica del Proyecto: Construcción Alcantarillado y Casetas Sanitarias de Bahía Murta, Monto $ 47.000.000, Fecha 16 del junio de 2013. | 47000 | 0 | 0 | 0 | 2805 | 1169962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219767 | 1219767 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | el proyecto fue ejecutado mediante transferencias a la municipalidad de Río Ibáñez, por lo cual se transfería el monto total del proyecto en cuotas (no detallando ítem), que el municipio debía cursar los estados de paga para obras civiles y consultorías, rindiendo estos pagos al Gobierno Regional. | [15 empty] | 70860.498 | 0 | 0 | 0 | 4136.9923 | 1407219.6493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1482217.1395 | 0 | 69238.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628396.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697634.8884 | 69238.6243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628396.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697634.8884 | 14.5335 | 14.5335 | 15.7173 | 0 |  | 9431.3049 | 9046.6459 | En cuanto a gastos administrativos, estos no se utilizaron via FNDR y las obras civiles que sufren un aumento en términos reales para adjudicar, no significativo de acuerdo a los parámetros histíricos en nuestra región. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones en el sistema, de acuerdo a su historial rate. Las modificaciones corresponden a actualizaciones de moneda y aplicación de porcentaje para adjudicar las obras. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 146940 | 159386 | 8.4701 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE sufre una variación al alza de 8,47% producto de la mayor inversión incurrida respecto de lo recomendado. lo anterior cnsiderando solo la variación en la inversión dado que los costos de operación y mantención incrementales son irrelevantes dado que son en su mayoria fijos. | El proyecto se mueve en cuanto a inversiín en un nivel cercano a lo recomendado, considerando otras inversiones en la región. El tema mayor es el excesivo plazo que transita desde de su aprobación hasta su adjudicación, prácticamente se ocupó todo el periodo original de ejecución. Otro aspecto dice relación con la no existencia en el Banco Integrado de Proyectos de un análisis de reevaluación, lo que debe considerarse por la interpretación, que el rate que da origen a la adjudicación se considera como base para aumentos de 10%. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122327-0 | REPOSICION REPOSICION REDES DISTRIBUCION ENERGIA ELECTRICA GUAITECAS | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | GUAITECAS | 2015 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE GUAITECAS TIENE COMO OBJETIVO EL MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE VIDA DE LA POBLACIÓN DE ESA LOCALIDAD, YA QUE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN EN MAL ESTADO, LO QUE GENERA RIESGOS ELECTRICOS A LOS HABITANTES. | REEMPLAZO Y READECUACIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MELINKA, ADEMÁS, LA EXTENSIÓN DE RED EN MEDIA TENSIÓN ENTRE MELINKA Y REPOLLAL, MÁS LA NORMALIZACIÓN DE LAS REDES DE BAJA TENSIÓN EN REPOLLAL BAJO, INTERMEDIO Y ALTO, CON UN TOTAL PROYECTADO DE 29.970 METROS DE RED DE COBRE. | 478 | [11 empty] | 8 | 18 | Las obras debieron suspenderse en su ejecución debido a que se debió esperar que la empresa telefónica que opera en dicha localidad retire cables y equipos de la postación que debió retirarse para dar paso a la nueva postación en la localidad de Melinka. Además como una manera de protejer la nueva inversión se colocaron elementos de para rayos, los cuales no estaban considerados en el contrato original. Resolución de Contrato Res. Afecta Nº 27/28.03.2013 Monto del Contrato $ 565.248.691.- Modificación del Contrato Res. Ex Nº 912/05.09.2014 Aumento de Obra $ 9.818.000 Plazo Original 330 días corridos Fecha de Inicio 25.04.2013 Fecha de Término Original 21.03.2014 Aumentos de plazo 1 Res. Ex. N° 219/21.03.2014, por 60 días corridos. Fecha de término 1 20.05.10.2013. Suspende plazos Res. Ex. N° 494/04.06.2014, desde el 23.05.2014 Días de atraso 2 días Monto Multa 2 * $565.248 = $1.130.496, según BAG Reanuda Plazos Res. Ex. N° 912/05.09.2014, por 30 días corridos y hasta el 12.10.2014 (Resuelvo N°2) | 125 |  |  |  |  | 11 | 0 | Se ha considerado 1 día para Gastos Administrativos, ya que se realizó la transferencia de este recurso de una sola vez a una cuenta del proyecto, que administra la División de Administración y Finanzas, de la cual se fueron cargando los gastos administrativos del proyecto generados día a día. | -100 | 10 | 18 | Se presentaron demoras en la ejecución de obras principalmente a causa de que el retiro de el cableado telefónico y equipos asociados a estos , lo debió realizar la empresa telefónica que opera en la localidad de Melinka, esta empresa demoró más de lo presupuestado en realizar estas tareas. Resoluciones de ampliación de plazo de las obras civiles: Modificación del Contrato Res. Ex Nº 912/05.09.2014 Aumento de Obra $ 9.818.000 Plazo Original 330 días corridos Fecha de Inicio 25.04.2013 Fecha de Término Original 21.03.2014 Aumentos de plazo 1 Res. Ex. N° 219/21.03.2014, por 60 días corridos. Fecha de término 1 20.05.10.2013. Suspende plazos Res. Ex. N° 494/04.06.2014, desde el 23.05.2014 Días de atraso 2 días Monto Multa 2 * $565.248 = $1.130.496, según BAG Reanuda Plazos Res. Ex. N° 912/05.09.2014, por 30 días corridos y hasta el 12.10.2014 (Resuelvo N°2) Término de las obra 03.10.2014 | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 11 | 11 | 18 | 18 | 0 | Las diferencias de los plazos reales y los recomendados radicaron principalmente en que no se podían retirar ciertos postes del tendido original mientras el servicio de telefonía no retire equipos y cables de ellos. | 63.6364 | 63.6364 | EL MAYOR TIEMPO REQUERIDO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, SE ORIGINÓ EN UNA DEMORA EN EL RETIRO DE CABLES POR PARTE DE LA EMPRESA TELEFÓNICA QUE OPERA EN LA ZONA -COSA QUE DEBÍA REALIZAR DICHA EMPRESA- COMO TAMBIÉN POR EL AUMENTO DE OBRA QUE CONSISTIÓ EN INSTALAR PARA RAYOS EN LAS SUB ESTACIONES ELÉCTRICAS. POR AMBAS SITUACIONES, HUBO RESOLUCIONES DE AMPLIACIÓN DE PLAZO. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 2013-04-25 | [14 empty] | 575067 | 4035 | 579102 | 579100 | 2 | Resolución de Contrato Original Res. Afecta Nº 27/28.03.2013 , Monto del Contrato $ 565.248.691.- Modificación del Contrato Res. Ex Nº 912/05.09.2014 : Aumento de Obra $ 9.818.000 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 29970 | 29970 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Se instalaron 11 pararayos, 1 para cada subestación eléctrica instalada en el proyecto. Esto no afecto en la magnitud en metros de las obras ejecutadas. | SE CONSTRUYÓ EXACTAMENTE LA CANTIDAD DE METROS DE RED CONSIDERADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. CABE PRECISAR QUE SI BIEN ES CIERTO, EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE OBRAS, ESTO CONSISTIÓ EN INSTALAR PARA RAYOS EN LAS SUBESTACIONES ELÉCTRICAS, EQUIPOS INICIALMENTE NO CONTEMPLADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | [12 empty] | Se constituyo una Comisión de Recepción de obras integrada por funcionarios del Gobierno Regional de Aysén, los cuales dejaron anotada en Acta de Recepción las siguientes observaciones: 1.- Que se debe terminar de retirar la antigua postación ya reemplazada. 2.- Dar respuesta a carta de la municipalidad en cuyo lugar se emplaza la obra, referente a supuestas deudas por arriendo de terreno público por parte de la empresa contratista, utilizado durante la ejecución de los trabajos. 3.- Retiro de un Container que estaba emplazado en la vía pública. | 17/12/14 | Pendiente para diciembre de 2015 | 17/12/15 | SI | 03/10/15 | No se ha detectado situaciones que afecten el normal funcionamiento del proyecto. |  | En Operación |  | JORGE VENEGAS CHAMORRO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | 4111500% | 4111500% | 0 | 4150000% | 385 | 4144200% |  | 4136100% |  | 4136100% |  | 4138900% | 28 | 4142100% | 32 | 306 | 306 | Respecto a la cancelación de los gastos administrativos, estos fueron pagados en una única cuota a la Unidad Técnica, la cual los gastó de acuerdo a sus requerimientos, durante la ejecución del proyecto. | [23 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807 | 582285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807 | 582285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586092 | No Hay. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 575067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579102 | A través de la Resolución Exenta N° 912 de fecha 05 de septiembre de 2014, se aprobó el aumento de Plazo y obra del proyecto por $ 9.818.000, quedando un monto total del contrato $575.066.691. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 575067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579102 | 2 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4035 | 575065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4348 | 615203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619551 | Estado de Pago N° 1: $ 6.993.257 de fecha 27/05/2013 Obras Civiles Estado de Pago N° 2: $ 4.035.000 de fecha 17/06/2013 Gastos Adminsitrativos Estado de Pago N° 3: $ 126.457.437 de fecha 29/07/2013 Obras Civiles Estado de Pago N° 4: $ 136.071187 de fecha 10/09/2013 Obras Civiles Estado de Pago N° 5: $ 77.780.481 de fecha 18/10/2013 Obras Civiles Estado de Pago N° 6: $ 87.181.697 de fecha 19/11/2013 Obras Civiles Estado de Pago N° 7: $ 33.067.048 de fecha 23/01/2014 Obras Civiles Estado de Pago N° 8: $ 50.578.453 de fecha 17/03/2014 Obras Civiles Estado de Pago N° 9: $ 20.552.442 de fecha 08/05/2014 Obras Civiles Estado de Pago N°10: $ 25.079.715 de fecha 28/11/2014 Obras Civiles Estado de Pago N°11: $ 11.304.974 de fecha 24/12/2014 Obras Civiles Total Pagado Item Obras Civiles $575.066.691 Total Pagado Item Gastos Administrativos $4.035.000 No existe diferencia con el SIGFE. | [15 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866.811 | 897299.5935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903166.4045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866.811 | 836078.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841945.3954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5866.811 | 830103.8284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835970.6394 | -6.7785 | -7.44 | -7.4887 | -0.70964 |  | 27.8936 | 27.6978 | EL PROYECTO SE ADJUDICÓ POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y PESE AL AUMENTO DE OBRAS DEL ORDEN DE M$ 10.000, RESULTÓ MÁS 6,78 % MÁS BARATO QUE LO CONSIDERADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS NO SUFRIERON VARIACIONES RESPECTO DE LA RECOMENDADO EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GASTON AVILA SALDAÑA | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  |  |  | SI | 669353 | 9818 | 1.467% | Se instalaron 11 pararayos, 1 para cada subestación eléctrica instalada en el proyecto. La moneda ingresada es 31 Diciembre de 2014. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL MONTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO, EN MONEDA DIC. 2014 ES M$ 669.656. DURANTE EL AÑO 2014 EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO DE INVERSIÓN POR M$ 9.818 (CIFRA MENOR AL 10% DEL ÍTEM OBRAS CIVILES, RAZÓN POR LA CUAL NO FUE NECESARIO REEVALUAR). CON ESTE AUMENTO LA INVERSIÓN LLEGÓ A M$ 679.930. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1334756 | 1258191 | -5.7363 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 96969 | 91406 | -5.7369 | Real < Recomendado | SE DETECTÓ QUE HUBO ERROR EN EL CÁLCULO DE LOS INDICADORES DE RESULTADO DE LA EVALUACIÓN EX ANTE, LOS QUE AHORA SE CORRIGIERON. EN CONCORDANCIA CON LA MENOR INVERSIÓN -RESPECTO AL MONTO ORIGINALMENTE RECOMENDADO- LOS INDICADORES DE RESULTADO EXPERIMENTARON UNA MEJORA (BAJARON) DE 5,74 %. | EN TÉRMINOS GENERALES, EL PROYECTO SE EJECUTÓ A UN COSTO MENOR A LO RECOMENDADO EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN EX ANTE, CON MAYOR TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRAS, SITUACIÓN QUE SE DEBIÓ A LA DEMORA POR PARTE DE LA EMPRESA TELEFÓNICA, EN RETIRAR CABLES DE LA RED TELEFÓNICA, LOS QUE ESTABAN SUJETOS A POSTES DE LA RED ELÉCTRICA QUE SE DEBÍAN CAMBIAR. | MAX ALVAREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101181-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO GESTION DE TRANSITO, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | GESTION DE TRANSITO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA DINAMICA QUE HA TOMADO LA CIUDAD DE COYHAIQUE, EL AUMENTO DEL PARQUE AUTOMOTRIZ, HACEN NECESARIA LA INTERVENCION CON OBRAS DE GESTION Y REDISEÑO DE INTERSECCIONES. | LAS MEDIDAS DE GESTIÓN PARA EL ÁREA CÉNTRICA DE LA CIUDAD DE COYHAIQUE, CORRESPONDEN A LAS SIGUIENTES: 1. MODIFICACIÓN DE SENTIDOS DE TRÁNSITO. 2. REDISEÑO DE INTERSECCIONES Y TRAMOS CONFLICTIVOS. 3. GESTIÓN DE ESTACIONAMIENTOS. 4. REGULARIZACIÓN DE PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO. EN LAS OBRAS DE REDISEÑO FÍSICO DE INTERSECCIONES SE INCLUYEN MODIFICACIONES GEOMÉTRICAS QUE SE MATERIALIZAN MEDIANTE LAS SIGUIENTES OBRAS: PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE: 6.434 M2 PAVIMENTO HCV E= 20 CM.: 5.269 M2 VEREDAS DE HORMIGÓN E= 7 CM.: 1.018 M2 REUBICACIÓN O MODIFICACIÓN DE 8 SUMIDEROS EXISTENTES OBRAS DE CONTENCIÓN DE TIERRAS, MUROS DE HORMIGÓN: 335 M3 DEMARCACIÓN: 1.265 M2 SEMAFORIZACIÓN: 9 SEMAFOROS. |  |  |  |  | 9 | 0 | El proyecto no tuvo gasto en el ítem Consultorías. | -100 | [12 empty] | 6 | 1 | El Gasto Administrativo se realizó en el mes de Noviembre del 1er año de ejecución. | -83.3333 | 15 | 23 | El proyecto se dividió en 4 contratos, se informa la fecha de inicio del primer contrato y la fecha de término del último contrato. | 53.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 16 | 16 | 23 | 26 | 3 | El proyecto se ejecutó en 4 etapas, etapas que no son continuas, en algunos casos se traslapan. La diferencia con el plazo real obedece principalmente, por una parte existen etapas que dependen de otras, por cuanto previamente se requería la aprobación de la Unidad Operativa de Tránsito, la que tiene sede sólo en la ciudad de Santiago, siendo necesario contar con la aprobación y visación de ellos, exigencias establecidas en las BAE y condición para la recepción de cada etapa, esto aún cuando las obras físicamente estaban terminadas. Entre el III y IV contrato existe tiempos muertos: Fecha término Contrato III: 13.09.2012 Fecha inicio IV contrato:02.07.2013 | 43.75 | 62.5 | LA ALTA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE EXPLICA POR: -LA NO EJECUCIÓN DEL ÍTEM CONSULTORÍAS. -LA EJECUCIÓN DEL GASTO ADMINISTRATIVO CONCENTRADA EN UN SOLO MES DURANTE EL PRIMER AÑO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. -LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DIVIDIDA EN CUATRO ETAPAS, CUATRO CONTRATOS QUE NO FUERON CONTINUOS, HUBO TRASLAPOS EN LAS FECHAS DE INICIO Y TÉRMINO Y TAMBIÉN TIEMPOS EN LOS QUE NO HUBO AVANCE EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DEBIDO PRINCIPALMENTE A QUE HUBO QUE ESPERAR LA VISITA Y APROBACIÓN DE LA UNIDAD OPERATIVA DE TRÁNSITO, PARA CONTAR CON LA RECEPCIÓN DE CADA ETAPA, LO QUE SE ESTABLECIÓ EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES, COMO REQUISITO PARA CONTINUAR CON LA ETAPA SIGUIENTE. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2012-02-16 | [14 empty] | 1230416 | 500 | 1230916 | 1230915 | 1 | Mejoramiento Gestión de Tránsito Etapa I: $324.000.553. Contratista Raúl Torres Hurtado F.inicio:16.02.2012 F.T.:15.07.2012 Plazo: 150 días corridos. Aumento de Plazo: 90 días corridos Freal de término:13.10.2012 AA.OO: $64.366.319.- Monto total contrato:$388.366.872.- Plazo real:240 días corridos. Mejoramiento Gestión de Tránsito Etapa II: $324.925.180. Contratista Raúl Vernal Ormazabal F.inicio:22.02.2012 F.T.:21.06.2012 Ftérmino real:17.11.2012. Aumento de plazo obedeció a modificaciones del proyecto, especifícamente por modificación en el espesor de la calzada de Avda. Baquedano, de 18 cm., a 22 cm., modificación en el diseño geométrico del bandejon central de Avda. Baquedano y rectificación de radios de curvas de Calles Maximiliano Casas con Baquedano, Libertad con Baquedano, Independencia con Baquedano. Mejoramiento Gestión de Tránsito EtapaIII: $166.637.906 Contratista Raúl Torres Hurtado F.inicio:16.02.2012 F.T.:15.06.2012 AA.OO: $48.477.405.- Ftérmino real:13.09.2012 Mejoramiento Gestión de Tránsito Etapa IV: $291.678.384. Contratista Raúl Torres Hurtado F.inicio:02.07.2013 F.T.:29.12.2013 AA.OO: $13.883.530.- Monto total:305.561.914.- Monto total ejecución $1.185.491.872. El monto correspondiente a la ejecución de las obras es inferior al monto solicitado y recomendado. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 9000 | 7749 | 86.1 | Real < Recomendada | [5 empty] | Etapa I:2004 m2 de calzada Etapa II: 3.058 m2 de calzada Etapa III:1.736 m2 de calzada Etapa IV:951 m2 de calzada La diferencia corresponde a la modificación del espesor de la calzada de avda Baquedano y por rectificación del bandejón central. Cabe señalar que la obra no se trata de pavimentación de calzada, sino que corresponde a obras de gestión del tránsito, como lo son modificación de señalética, suministro y colocación de semáforos, rectificación de radios de curvas, demolición de pavimentos existentes, aceras, extracción de soleras y otros, rebaje de soleras para minúsvalidos. | LA VARIACIÓN CORRESPONDE A LA MODIFICACIÓN DEL ESPESOR DE LA CALZADA DE AVDA. BAQUEDANO Y A LA RECTIFICACIÓN DEL BANDEJÓN CENTRAL. CABE SEÑALAR QUE LA OBRA NO CORRESPONDE A PAVIMENTACIÓN DE CALZADA, SINO QUE SE TRATA DE OBRAS PARA MEJORAR LA GESTIÓN DEL TRÁNSITO, COMO SON LA MODIFICACIÓN DE SEÑALÉTICA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEMÁFOROS, RECTIFICACIÓN DE RADIOS DE CURVAS, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTOS EXISTENTES, ACERAS, REBAJE DE SOLERAS PARA MINUSVÁLIDOS Y EXTRACCIÓN DE SOLERAS Y OTROS. | [12 empty] | El contrato está regulado por el nD.S.N° 236(V y U), el cual sólo señala Recepción de obras, posterior a ésta, el contrato tiene un periuodo de garantía durante 14 meses, durante el cual se observa el comportamiento de las obras, que es verificado por la I.T.O, para posterior liquidación del mismo. Por lo que no nexiste recepción provisoria ni definitiva. | 05/11/12 |  | 05/11/12 | SI | 06/11/12 | No hay. |  | En Operación |  | LUIS BERNARDO GUERRERO COCIO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XI REGION |  |  |  |  | 4069500% | 4069500% | 0 | 4082300% | 128 | 4087000% | 47 | 4090500% | 35 | 4090500% | 35 | 4095500% | 50 | 4100300% | 48 | 308 | 308 | Existen diferencias en punto 5 y 6, dado que a través de Resolución Exenta N° 2573 del 28 de diciembre de 2011 de SERVIU, se contrató la etapa III del proyecto, con la cual se dio inicio al proyecto. En este sentido, resulta fundamental señalar que el proyecto fue dividido por parte de SERVIU en 4 contratos, y que se detallan a continuación: Etapa 1 por un monto de $324.000.553, según Resolución Exenta N° 13 del 4 de enero de 2012 de SERVIU; Etapa 2 por un monto de $324.925.180 según Resolución Exenta N° 12 del 4 de enero de 2012 de SERVIU; Etapa 3 por un monto de $166.637.906 según Resolución Exenta N° 2573 del 28 de diciembre de 2011 de SERVIU; y Etapa 4 por un monto de $291.678.384 según Resolución Exenta N° 830 del 30 de mayo de 2013 de SERVIU. Además, el proyecto consideró un suplemento presupuestario de $126.727.254 (etapa I por $64.366.319; etapa III por $48.477.405 y etapa IV por $13.883.530) , y por lo tanto, una sumatoria de contratos por un total de $1.233.969.277. | [23 empty] | 8340 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1151814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160654 | 8340 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1151814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160654 | Los recursos del ítem consultorías nunca fueron utilizados por SERVIU. En el caso, del monto total recomendado corregido, y dado que el proyecto se ejecuto en 4 procesos presupuestarios distintos, es decir, 3 procesos de arrastre, se indica el monto de cada ítem recomendado para el año 2014 en moneda presupuestaria. Además, las diferencias de montos recomendados fueron generados por los suplementos presupuestarios solicitados por la unidad técnica dentro del 10% del monto total contratado entre las 4 etapas. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1230416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230916 | los contratos del proyecto se ejecutaron entre el mes de abril de 2012 y el mes de marzo de 2014. Entre los montos contratados ($1.233.969.277) , algunos de ellos con aumentos de obras y obras extraordinarias, y lo efectivamente pagado ($1.230.415.460) existe una diferencia de $3.553.817, es decir, SERVIU pago menos de lo contratado. Además, el ingreso de los contratos al BIP por parte del funcionario del GORE AYSEN, no coincide con los efectivamente contratados y modificados. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1230415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230915 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1230415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1230915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 1337963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338534 | El gasto de obras civiles del sistema de control FNDR coincide con el SIGFE, lo que además refleja que se pago menos de lo contratado, lo cual puede significar que no fue utilizado en su totalidad el suplemento presupuestario solicitado o que alguno de los contratos fue modificado con una disminución de obras que no fue informada oportunamente al Gobierno Regional de Aysén. Finalmente, indicar que SERVIU en los 4 contratos señalados, nunca envío de manera oportuna y eficaz las resoluciones que modificaban dichos contratos durante la ejecución de estos, obligación que se encuentra establecida en el Convenio Mandato de la iniciativa de inversión. | [15 empty] | 13234.0575 | 0 | 0 | 0 | 793.3958 | 1827739.6526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1841767.1059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.4575 | 1895413.0743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896183.5318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770.4575 | 1805331.6191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1806102.0765 | 2.9546 | -1.9365 | -1.226 | -4.7507 |  | 233.0755 | 232.9761 | EN GENERAL LAS VARIACIONES EN LOS GASTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS VERSUS REALES SE ENMARCAN DENTRO DE LO NORMAL Y ESPERABLE. LA MAYOR VARIACIÓN REFLEJADA EN EL ÍTEM DE CONSULTORÍAS, SE DEBE A QUE ESTE ÍTEM NO FUE EJECUTADO (NO HUBO CONTRATO NI GASTO ASOCIADO). EN EL ÍTEM GASTOS ADMINISTRATIVOS, EL MONTO CONTRATADO DEBIÓ CONSIDERARSE IGUAL A CERO, YA QUE ESTE ÍTEM NO TIENE CONTRATO ASOCIADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1364967 | -134051 | -9.821% | El monto total para el ítem obras civiles contratado fue inferior al recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 687935 |  | -100 | Real < Recomendado | [5 empty] | ESTA INICIATIVA DE INVERSIÓN NO DISPONE DE DOCUMENTOS EN SU CARPETA DIGITAL, NI TAMPOCO SE HA TENIDO A LA VISTA LOS ANTECEDENTES EN FORMATO PAPEL CON LOS QUE EL NIVEL CENTRAL DEL MINISTERIO, RECOMENDÓ FAVORABLEMENTE EL PROYECTO, RAZÓN POR LA QUE NO SE HA PODIDO CALCULAR LOS INDICADORES REALES (EXPOST) DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN Y SE HA COLOCADO EL VALOR 0. | EXISTE IMPORTANTE DIFERENCIA ENTRE EL PLAZO ESTIMADO Y EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN, DEBIDO PRINCIPALMENTE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DIVIDIDA EN CUATRO ETAPAS, CUATRO CONTRATOS QUE NO FUERON CONTINUOS Y QUE EXTENDIERON SUS PLAZOS EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE LAS OBRAS POR PARTE DE LA UNIDAD OPERATIVA DE TRÁNSITO, PARA SER RECEPCIONADAS. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. | MARTA MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30115207-0 | MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO EN RIPIO CUESTA EL MANZANO, SECTOR DE LAS ESES COCHRANE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | COCHRANE | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA EXCESIVA SINUOSIDAD DE ESTE TRAMO DE LA RUTA 7, NO PERMITE LA LIBRE CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS DE 2 EJES O MÁS, POR LO QUE QUEDAN ATORADOS ENTRE CURVAS, PRODUCIENDO PROLONGADOS CORTES DEL FLUJO VEHICULAR | ESTE PROYECTO CONTEMPLA LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE TRAZADO EN EL SECTOR "LAS ESES" DE LA RUTA 7, SE REALIZARÁN LAS OBRAS EN 8 KILOMETROS DONDE SE CONSIDERA SANEAMIENTO, CARPETA GRANULAR, MOVIMIENTOS DE TIERRA CON CORTE EN TERRENO COMUN Y CORTE EN ROCA Y OBRAS DE SEGURIDAD VIAL. | 2867 |  |  |  | 14 | 10 | La apertura técnica tiene fecha 3.10.2012 y la económica data de 10.10.2012, sin embargo, debido a los procesos de validación, se adjudica el contrato a través de Res. DRV Nº5 del 4.02.2013 y se da inicio a las consultorías el 18 de febrero del mismo año. Las diferencias entre el plazo recomendado y el real, son producto de que el contrato va con toma de razón de controlaría, siendo enviado los antecedentes el 24.10.2012 mediante DV OR Nº 40 , sin embargo este fue devuelto con observaciones através de Oficio 3602 del 12.12.2012 , siendo este proceso el que genera la diferencia con ell cronograma recomendado. | -28.5714 | [12 empty] | 14 | 18 | las diferencias en los plazos de gastos administrativos, dice relación con el aumento de los plazos de ejecución de obras, por lo que la inspección fiscal debe prolongarse hasta que éstas finalicen | 28.5714 | 14 | 16 | En cuanto a los aumentos de plazo, se tiene que: 1.- El plazo original del contrato es de 240 días corridos, iniciándose los trabajos a partir del 28 de diciembre de 2012, cuyo contrato original terminaba el 24 de agosto de 2013. 2.- SegUn lo expuesto en carta del contratista (22.08.2013), se aumentaría el plazo al 31 de diciembre de 2013 por REs. DV OR Nº 0885 del 22.08.2013. 3.- Luego debido a carta del contratista de fecha 22.11.2013, se otorga aumento al 31 de marzo de 2014 por DV OR 57 del 20.01.2014. 4.- Luego de acuerdo a carta del contratista de fecha 13.03.2014, en la cual se solicita aumentar plazo hasta 30.04.2014 para considerar obras que aportan a la seguridad vial, las que no estaban consideradas en el contratol.orignalmente en el contrato. Los motivos de las primeras modificaciones son las condiciones meteorológicas de lluvia excesiva, que no permiten avanzar a cabalidad en las obras de construcciòn de terraplenes y el Ultimo debido a aspectos de seguridad vial que no estaban considerados y que la Direcciòn de vialidad regional, estimó pertinente incorporar. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 14 | 14 | 20 | 20 | 0 | Los aumentos de plazo fueron producto de la reprogramación del "programa de trabajo" del contratista, debido a las variaciones de cantidades. Lo anterior, porque las características de los materiales encontrados en las excavaciones no fueron coincidentes con los de las características del proyecto, esta diferencia se debe a que en la etapa de estudio, no se consideró sondaje en la longitud total del proyecto, por el costo financiero del proceso, sino más bien, en los sectores de mayores volUmenes a remover. | 42.8571 | 42.8571 | Para el caso del ítem consultorías las diferencias entre el plazo recomendado y el real son producto de que el contrato va con toma de razón de controlaría siendo enviado los antecedentes el 24.10.2012, sin embargo este fue devuelto con observaciones a través de Oficio 3602 del 12.12.2012 , siendo este proceso el que genera la diferencia con el cronograma recomendado, con termino cuatro meses antes de lo recomendado. En el caso del ítem expropiaciones existen diferencias en los plazos dado que el proceso de expropiación obedece a la elaboración de decretos en el que intervienen instituciones ajenas a la Dirección Regional de Vialidad, con una variación del 25%. En el caso de los gastos administrativos existe diferencia de plazos entre lo recomendado y lo real de cuatro meses por aumento de los plazos de ejecución de obras, por lo que la inspección fiscal debe prolongarse hasta que éstas finalicen, con una variación del 28.57%. En el caso de obras civiles existen diferencias en los plazos recomendados y real de dos meses por condiciones meteorológicas de lluvia excesiva que no permitieron avanzar a cabalidad en obras de construcción de terraplenes y además el contratista solicitó aumento de plazo para considerar obras que aportan a la seguridad vial, las que no estaban consideradas en el contrato original, con una variación del 14.29%. Por Ultimo los aumentos de plazos fueron producto de la reprogramación del "programa de trabajo" del contratista, debido a las variaciones de cantidades. Lo anterior, porque las características de los materiales encontrados en las excavaciones no fueron coincidentes con los de las características del proyecto, esta diferencia se debe a que en la etapa de estudio, no se consideró sondaje en la longitud total del proyecto, por el costo financiero del proceso, sino más bien, en los sectores de mayores volUmenes a remover. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 2012-12-28 | [14 empty] | 2481197 | 21815 | 2503012 | 2503011 | 1 | La mayor diferencia del proyecto está en los gastos administrativos, ya que se gastó M$2644,63.- devolviéndose la diferencia hecha por aportes del FNDR por total de M$12.000.- a través de DV OR Nº 831 del 01.07.2015 por un monto de devolución para este contrato igual a M$9.355,37.- El gasto en el item fue inferior al recomendado, debido a que además se encontraban en ejecución otros contratos financiados con fondo sectorial en la Provincia, siendo cargadas algunas de las visitas de los funcionarios responsables, a dichos contratos y no de forma exclusiva al de financiamiento Regional | BIP = SIGFE | [14 empty] | KILOMETROS | 8 | 8 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | NO hay diferencias en las magnitudes | No existen variaciones en la magnitud del proyecto, mejorando los 8 kilómetros de ripio recomendado. | [12 empty] | no huvo observaciones | 05/05/15 | no hubo observaciones | 05/05/15 | SI | 05/05/14 | El proyecto funciona de forma normal |  | En Operación |  | ERIKA XIMENA MANRIQUEZ FERNANDEZ | VIALIDAD MOP XI REGION DE AISEN |  |  |  |  | 4101800% | 4101800% | 0 | 4106400% | 46 | 4108200% | 18 | 4126900% | 187 | 4126900% | 187 | 4127100% | 2 | 4133300% | 62 | 315 | 315 | ENTRE LA RESOLUCIÓN EXENTA QUE APROBÓ EL PROYECTO (22/06/12) Y EL INICIO DEL CONTRATO (28/12/12) TRANSCURRIERON APROXIMADAMENTE 6 MESES. DURANTE LOS MESES DE JUNIO, JULIO Y AGOSTO, SE ELABORARON LAS BASES DE LICITACIÓN QUE FINALMENTE SE PUBLICARON EL 28 DE AGOSTO DE 2012, SIENDO LA APERTURA TÉCNICA EL 26 DE SEPTIEMBRE DE DE 2012 Y LA APERTURA ECONÓMICA EL 3 DE OCTUBRE DE 2012. POR OTRO LADO, LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN DE VIALIDAD AL GORE AYSEN, FUE REQUERIDA EL 16 DE OCTUBRE DE 2012, Y LA AUTORIZACION DEL GORE AYSEN FUE EMITIDA EL 17 DE OCTUBRE DE 2012. POSTERIORMENTE, LOS ANTECEDENTES FUERON INGRESADOS A CONTRALORIA REGIONAL DE AYSEN, QUIEN TOMO RAZÓN EL 27 DE DICIEMBRE DE 2012 | [23 empty] | 280001 | 0 | 0 | 18310 | 1050 | 1935454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234815 | 280001 | 0 | 0 | 18310 | 1050 | 1935454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234815 | DADO QUE LOS PROYECTOS DEL VIALIDAD SE CONTRATAN CON REAJUSTES, LOS MONTOS TANTO PARA OBRAS CIVILES Y CONSULTORIAS SE MODIFICAN RESPECTO A LO CONTRATADO ORIGINALMENTE. ADEMAS, EL PROYECTO FUE REEVALUADO POR MIDESO PARA INCREMENTAR A M$12.000 LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y EN EL CASO DE LAS OBRAS CIVILES SE APROBÓ UN SUPLEMENTO PRESUPUESTARIO DE M$198.512 PARA SU ADJUDICACIÓN, QUEDANDO EL CONTRATO EN M$2.133.965, ES DECIR, LA MEJOR OFERTA EVALUADA EN EL PROCESO DE LICITACIÓN EXCEDÍA EL PRESUPUESTO OFICIAL, POR LO QUE FUE NECESARIO LLEVAR AL CONSEJO REGIONAL DE AYSEN LA DIFERENCIA FALTANTE, LA CUAL SE ENMARCO DENTRO DEL 10% MÁXIMO DEL TOTAL DEL PROYECTO, SIN NECESIDAD DE REEVALUACIÓN. | 239545 | 0 | 0 | 9815 | 12000 | 2241652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503012 | lAS DIFERENCIAS ENTRE EL FINANCIAMIENTO DE LA INVERSIÓN Y EL HISTORIAL DE CONTRATO, SE DEBE AL REAJUSTE PROPIO DE LA FICHA IDI DURANTE 3 AÑOS PRESUPUESTARIOS EN QUE SE EJECUTO EL CONTRATO, Y QUE CORRESPONDE A 2012, 2013 Y 2014. EN EL CASO DEL CONTRATO, ACUMULO UN REAJUSTE TOTAL CERCANO AL 4,8% DEL TOTAL DEL CONTRATO ($2.133.965.314), Y QUE CORRESPONDE A UN REAJUSTE ESTABLECIDO EN EL REGLAMENTO DE CONTRATO DE OBRA PUBLICA DEL MOP, UTILIZADO POR VIALIDAD DENOMINADO REAJUSTE POLINOMICO. | 239545 | 0 | 0 | 9815 | 12000 | 2241652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503012 | 1 | BIP = SIGFE | 239545 | 0 | 0 | 9815 | 12000 | 2241651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2503011 | 256611 | 0 | 0 | 10576 | 12939 | 2394492 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2674618 | SIN OBSERVACIONES | [15 empty] | 431480.4692 | 0 | 0 | 28215.4748 | 1617.8257 | 2982529.9097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3443843.6794 | 3392525.2751 | 353444.3271 | 0 | 0 | 14270.3295 | 17458.7551 | 3307359.3655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3692532.7772 | 346248.4432 | 0 | 0 | 14270.3295 | 17458.7551 | 3230919.4601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3608896.988 | 7.2213 | 4.7927 | 8.3281 | -2.265 | 6.3779 | 451112.1235 | 403864.9325 | Para el caso de las consultorías y obras civiles existe una variación en los gastos contratados versus los reales poco significativa de un 2%, esto ocurre porque los proyectos de vialidad se contratan con reajustes y provoca las modificaciones respecto a lo recomendado. Sobre el ítem gastos administrativos y expropiaciones no existen diferencias sobre las variaciones en los gastos entre los montos contratados versus los reales, es decir se gasto lo que se contrato. En términos generales, la variación del gasto total de la ejecución de la iniciativa corresponde a un -2, 26% originada por la disminución en la inversión inicial en las obras civiles y consultorías. Además existe una variación del gasto recomendado versus el real de un 10% aproximadamente, dada la disminución en los montos de la inversión inicial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VLADIMIR DE LA PEÑA CATALAN | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2552295 | 2514262 | -1.4901 | La presente iniciativa entro a reevaluación el 29.10.13 por ajustes en obras civiles, consultorías y gastos administrativos, con una disminución neta de M$ 161.130 en moneda Diciembre 2014. Las variaciones en la reevaluación no son significativas puesto que corresponde al 1.49% y la iniciativa no presenta modificaciones menores al 10%. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 78494 | 111796 | 42.4262 | Real > Recomendado | [5 empty] | Existe una variación del VAN social entre el recomendado originalmente versus el real de un 42.43%, esto se da porque disminuyeron los costos en la inversión inicial de los ítemes de obras civiles y consultorías, aumentando así sus beneficios y su rentabilidad social. | En términos generales el proyecto se desarrollo segUn lo recomendado, pero sí existieron algunas diferencias como en los plazos debido a la reprogramación del programa de trabajo del contratista. También en la ejecución de las obras por condiciones meteorológicas de lluvia excesiva que no permitieron avanzar a cabalidad en obras de construcción de terraplenes y además el contratista solicitó aumento de plazo para considerar obras que aportan a la seguridad vial, las que no estaban consideradas en el contrato original. | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082594-0 | REPOSICION REPOSICION SISTEMA APR PTO. GALA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL |  | REPOSICION DE OBRAS DE CAPTACION PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, RECAMBIO DE CASETA DE TRATAMIENTO, EQUIPOS DOSIFICADORES DE EQUIPO DE RETROLAVADO, MACROMEDIDORES Y FILTROS. RECAMBIO DE RED DE DISTRIBUCION, CAMARA Y VALVULAS. | 0 |  |  |  | 6 | 35 | No existe variación | 483.3333 | [12 empty] | 1 | 1 | Res DOH N° 65 del 27.01.2012 (Disminución: 43.721.359; Aumento: 21.518.927; obras extraordinarias: 36.695.224; valor modificado: 206.841.396) Res DOH N° 200 del 16.04.2012 (Disminución: 4.053.052; Obras extraordinarias: 4.053.052; Valor: 206.841.396) | 0 | 6 | 9 | Res DOH N° 65 del 27.01.2012 (Disminución: 43.721.359; Aumento: 21.518.927; obras extraordinarias: 36.695.224; valor modificado: 206.841.396) Aumento de plazo de 45 días Res DOH N° 200 del 16.04.2012 (Disminución: 4.053.052; Obras extraordinarias: 4.053.052; Valor: 206.841.396) Aumento de plazo de 60 días | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 6 | 6 | 34 | 41 | 7 | Fue necesario aumentar plazo por modificación de contrato, principalmente en modificación materialidad de los arranques y reconexión a nueva red, modificación de caseta. Obras extraordinarias como inst. de pilones y modificación de proyecto eléctrico y empalme a red local | 466.6667 | 583.3333 | En el cuadro ¿Indicadores de plazos¿, los gastos administrativos sale recomendado y real como 0, cuando lo recomendado fue 16 meses y lo real fue 1 mes, correspondiente al 6,25% de lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2011-07-23 | [14 empty] | 240732 | 15000 | 255732 | 255732 | 0 | Res DOH N° 65 del 27.01.2012 (Disminución: 43.721.359; Aumento: 21.518.927; obras extraordinarias: 36.695.224; valor modificado: 206.841.396) Res DOH N° 200 del 16.04.2012 (Disminución: 4.053.052; Obras extraordinarias: 4.053.052; Valor: 206.841.396) | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 87 | 98 | 112.6437 | Real > Recomendada | [5 empty] | Aumento de beneficiarios, incluido arranque en el muelle fiscal | Aumento de beneficiarios, incluido arranque en el muelle fiscal. | [12 empty] | Término anticipado del contrato (res DOH N° 1045 ) | 14/12/12 | Recepción Unica del contrato (Res DOH N° 403) | 16/05/13 | SI | 07/04/12 | Proyecto operando normalmente |  | En Operación |  | PABLO ROJAS OJEDA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XI REGION | HERNALDO GUSTAVO SALDIVIA PEREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4017800% | 4017800% | 0 | 4045700% | 279 | 4058300% | 126 | 4072400% | 141 | 4072400% | 141 | 4075100% | 27 | 4077700% | 26 | 599 | 599 | entre la firma del convenio mandato y la firma del primer contrato, demoró aproximadamente 6 meses, dado esto el mayor periodo de tiempo fue el utilizado para la elaboración de bases y licitación. | [23 empty] | 25176 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 182608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222784 | 25176 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 182608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222784 | Sin observación. | 29680 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 211052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255732 | Contrato Consultorías aprobado por Resolución D.O.H XI N° 550 30.06.2011 y modificado por Resolución D.O.H XI N°0110 del 09.02.2012 y Resolución D.O.H XI N°0491 del 09.07.2012. Contrato Obras Civiles Resolución D.O.H XI N°551 de fecha 30.06.2011,y modificado por Resolución D.O.H XI N°065 del 27.01.2012 y Resolución D.O.H XI N°0200 del 16.04.2012. termino anticipado del contrato Resolución D.O.H XI N°1045 14.12.2015 Segundo contrato Obras Civiles Resolución D.O.H XI N°0926 del 25.10.2013 | 29680 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 211052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255732 | 0 | BIP = SIGFE | 29680 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 211052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255732 | 32894 | 0 | 0 | 0 | 17131 | 236970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 286995 | sin observaciones. | [15 empty] | 39754.7957 | 0 | 0 | 0 | 23685.8325 | 288349.4416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351790.0699 | 392782.1852 | 45736.2983 | 0 | 0 | 0 | 23115.0733 | 345745.1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414596.5212 | 44388.335 | 0 | 0 | 0 | 23115.0733 | 319746.5954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387250.0037 | 17.8534 | 10.0799 | 10.8886 | -6.5959 | -1.4085 | 3951.5307 | 3262.7204 | Hubo una reevaluación en el ítem consultoría que explica la variación entre el monto gastado y el recomendado. Sólo el itém gastos administrativos fue menor a lo recomendado. con una variación de 2%. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION XI AYSEN DEL GRAL. CAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 260718 | -9197 | -3.528% | las especificadas en los módulos anteriores | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 260713 | 291098 | 11.6546 | El proyecto se reevalua por aumentos de plazos y montos de consultorias por factores de logística que son externos al proyectos como retrasos en el transporte de materiales e insumos. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 18201472 | 16064603 | -11.7401 | Real < Recomendado | [5 empty] | Más que rentabilidad, en realidad la costoeficiancia por usuario del proyecto se vio beneficiada por una disminución de costos, antes detallada, y un aumento de usuarios, derivado principalmente de que en el plazo entre el inicio de la formulación y el inicio de las obras, fueron apareciendo más beneficiarios. | Este proyecto sufrió tres reevaluaciones, en las dos primeras no es posible inferir de los RATE las modificaciones realizadas, sólo en la Ultima. El Unico plazo que se amplió fue el de obras civiles, de 6 a 9 meses, principalmente por modificación materialidad de los arranques y reconexión a nueva red y modificación de caseta, además de obras extraordinarias como pilones y modificación de proyecto eléctrico y empalme a red local. Lo anterior provocó una disminución de costos. Esto sumado al aumento de beneficiarios, resultó en un aumento de la costo-eficiencia por usuario del proyecto. El proyecto se encuentra en operación, cumpliendo los objetivos planificados, sólo mostrando algunos problemas en los períodos de sequia, básicamente por depender de acuíferos del sector insular, muy afectados por esta variable, situación que no es exclusiva de este proyecto para esta región. | HERNALDO GUSTAVO SALDIVIA PEREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098759-0 | REPOSICION REPOSICION SISTEMA APR PUERTO GAVIOTA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | IDEA | SISTEMA SE ENCUENTRA EN MALAS CONDICIONES GENERALES, POR LO QUE ES NECESARIO EFECTUAR LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO | PROYECTO CONSIDERA OBRA Y ASESORÍA PARA LA REPOSICIÓN DEL SERVICIO DE APR EN PTO. GAVIOTA, A CAUSA DEL MAL ESTADO GENERAL DEL SISTEMA, ESTO INCLUYE OBRAS EN CAPTACIÓN DEL SISTEMA, REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO Y TODA LA RED DE DISTRIBUCIÓN | 71 | TERRITORIOS INSULARES | AGUA POTABLE RURAL |  | 7 | 8 | SegUn Articulo 20° de las BAE, El inicio del contrato corresponde día siguiente de que la resolución que lo adjudica ingresa totalmente tramitada a la oficina de partes de la DOH, RES. DOH 1246 del 31-12-2013, por lo que el contrato tiene por fecha de inicio el 01-01-2014. Se produjo un aumento de plazo de 30 días, debido a condiciones climáticas, coordinaciones, retrasos en barcazas y fallas de maquinarias en terreno, donde la reposición fue lenta debido a lo alejado de la obra. El aumento de plazo de consultoría no esta sancionado mediante resolución, puesto que por Convenio Ad Referendum,las consultorías tienen inicio entre uno y dos meses previo al inicio del contrato de obras y finalizan una vez aprobada la recepción definitiva, por lo que al aumentar el contrato de obra mediante RES. DOH 454 del 30-07-2014, aumenta también la consultoría. Esta es la razón por la que la cantidad de meses recomendada para la consultoría es de 9 meses cuando el contrato de obras debía tener una duración de 7 meses. Sistema no permite realizar cambios en la información entregada en el plazo de consultoría. | 14.2857 | [16 empty] | 7 | 8 | SegUn Articulo 20° de las BAE, El inicio del contrato corresponde día siguiente de que la resolución que lo adjudica ingresa totalmente tramitada a la oficina de partes de la DOH, RES. DOH 1244 del 31-12-2013, por lo que el contrato tiene por fecha de inicio el 01-01-2014. Se produjo un aumento de plazo de 30 días, aprobado mediante RES. DOH 454 del 30-07-2014, debido a condiciones climáticas, coordinaciones, retrasos en barcazas y fallas de maquinarias en terreno, donde la reposición fue lenta debido a lo alejado de la obra. | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 7 | 7 | 8 | 8 | 0 | Se produjo un aumento de plazo de 30 días, aprobado mediante RES. DOH 454 del 30-07-2014, debido a condiciones climáticas, coordinaciones, retrasos en barcazas y fallas de maquinarias en terreno, donde la reposición fue lenta debido a lo alejado de la obra. | 14.2857 | 14.2857 | Por ser un proyecto sectorial no contempló Gastos Administrativos. Respecto a lo que se refiere Consultorias y Obras Civiles, se amplia el plazo por 30 días, aprobado mediante RES. DOH 454 del 30-07-2014, debido a condiciones climáticas, coordinaciones, retrasos en barcazas y fallas de maquinarias en terreno, donde la reposición fue lenta, considerando la lejanía y de difícil acceso a la localidad donde se ejecutó la obra. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-01-18 | [14 empty] | 340818 | 0 | 340818 | 464602 | -123784 | La diferencia entre el monto por el cual fue originalmente recomendado y el gasto corregido se debe a que la Dirección Regional de Obras hidráulicas solicitó mediante SU ORD 649 (01.10.13), la reevaluación de este proyecto para considerar la factibilidad de adjudicar a un Unico oferente, toda vez que su oferta económica supera en un 30 % lo recomendado originalmente. el proyecto se vio encarecido por el momento del año en que se llama a licitación, sumado a la escasa disponibilidad regional de contratistas facultados para ejecutar este tipo de proyecto. Se reconoce además una importante subestimación de los precios de algunas partidas entregados por las empresas consultoras en los diseños, empresas que son de fuera de la región, Las principales partidas que aumentan su precio y que influyen en el presupuesto total corresponden a las obras de hormigón, las instalaciones eléctricas y el mejoramiento del sistema de tratamiento. La diferencia entre el total gastado (M$255.488) y el total SIGFE (M$379.267) se debe a que no se informó el gasto al BIP en su debido momento, sin embargo, el contrato se encuentra ejecutado y pagado en su totalidad, cuyo monto corresponde a los M$379.267 | BIP < SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 76 | 68 | 89.4737 | Real < Recomendada | [5 empty] | Durante la construcción del sistema se realizó un catastro de población y se encontraron 8 viviendas sin propietario y en condición de abandono, se presume una disminución de población por factores de la economía local | Durante la construcción del sistema se realizó un catastro de población y se encontraron 8 viviendas sin propietario y en condición de abandono, se presume una disminución de población por factores de la economía local | [12 empty] | sin observaciones. | 12/09/14 | sin observaciones. | 19/05/15 | SI | 28/08/14 | no existen. |  | En Operación |  | PABLO ROJAS OJEDA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XI REGION | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4144100% | 4144100% | 0 | 4168300% | 242 | NA |  | 4163900% |  | 4163900% |  | 4165700% | 18 | 4172200% | 65 | 281 | 281 | Con respecto al primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil, existe un diferencia puesto que está permitido ingresar los estados de pago hasta los días 23 de cada mes a la Dirección de Contabilidad y Finanzas, razón por la cual las empresas contratistas los ingresan cercano a esa fecha para presentar un mayor avance mensual de las obras. | [23 empty] | 65600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357150 | 90432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492354 | este contrato se ejecutó con fondos sectoriales, por lo tanto no posee gastos administrativos | 85335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464603 | RES. DOH N° 454 del 30-07-2015, se disminuyen obras por un monto de $4.305.569, aumento de obras por $2.169.860 y obras extraordinarias por $2.135.709, conforme a lo anterior no se modifica el monto total del contrato, se otorga 30 días de aumento de plazo, modificación está dada principalmente por el desplazamiento de la cámara desarenadora a una ubicación más apropiada dadas las características del sector de captación. | 85335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464603 | 1 | BIP = SIGFE | 85335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464602 | 89261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485976 | Res. DOH N° 1244 con fecha 31-12-2013 que adjudica obras civiles por un monto total de $379.267.925, no existieron modificaciones en monto inicial. Res. DOH N° 1246 con fecha 31-12-2013 que adjudica consultoría por un monto total de $85.335.283, no existieron modificaciones en monto inicial. La diferencia entre el monto por el cual fue originalmente recomendado y el gasto corregido se debe a que la Dirección Regional de Obras hidráulicas solicitó mediante SU ORD 649 (01.10.13), la reevaluación de este proyecto para considerar la factibilidad de adjudicar a un Unico oferente, toda vez que su oferta económica supera en un 30 % lo recomendado originalmente. el proyecto se vio encarecido por el momento del año en que se llama a licitación, sumado a la escasa disponibilidad regional de contratistas facultados para ejecutar este tipo de proyecto. Se reconoce además una importante subestimación de los precios de algunas partidas entregados por las empresas consultoras en los diseños, empresas que son de fuera de la región, Las principales partidas que aumentan su precio y que influyen en el presupuesto total corresponden a las obras de hormigón, las instalaciones eléctricas y el mejoramiento del sistema de tratamiento. | [15 empty] | 133430.8196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593028.2638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726459.0834 | 726459.0834 | 124066.5905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551410.0674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675476.6579 | 120440.9877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 535292.529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655733.5167 | -7.0179 | -9.7357 | -9.7357 | -2.9228 | -9.7357 | 9643.14 | 7871.949 | Se observa que las variaciones en los gastos, recomendado y contratados versus lo real, es negativo, esto es, que lo contratado y gastado ha sido menor que lo recomendado. Todas las variaciones se encuentran en un rango de +-10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO ROJAS OJEDA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XI REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 538392 | 538392 | 0 | Considerando las dificultades geográficas, climáticas y la poca oferta de mano de obras, es que el proyecto se revaluó y no se realizo una nueva licitación, razones que se exponen a continuación.como resultado del cambio de unidad financiera y la incorporación de aguas patagonia de aysén en la ejecución del proyecto, empresa con la cual la dirección de obras hidráulicas mantiene un convenio de trabajo, el costo total del proyecto se ha incrementado en 6%, se elimina el ítem de gastos administrativos y las consultorías se duplican. estos cambios no alteran la naturaleza del proyecto ni el costo de las obras civiles a ejecutar, pero sí se incrementan los indicadores de resultado, que se han actualizado en la solicitud de financiamiento, pero se mantienen dentro del rango razonable de costos, que caracteriza a esta tipología de proyecto. el costo neto de inversión en obras civiles por arranque, sin incluir la inversión en la caseta de tratamiento, se mantiene en uf 129.Y la reevaluacion efectuada en el mes Octubre 2013, el estado actual de la redes de tuberías del sistema, no permite que el suministro a las viviendas sea cuantitativa y cualitativamente adecuado segUn las normas vigentes. con la vida Util cumplida, las roturas y fisuras provocan pérdidas de agua potable producida, pérdidas de presión y contaminación de los flujos con materiales orgánicos e inorgánicos. un efecto importante de esta situación es la restricción que impone al cumplimiento de las normas sanitarias de la producción agrícola y servicios de hotelería, entre otras actividades. sumado a lo anterior, dada la extensión de la duración de las obras, es interés de la doh el aprovechar el período estival para iniciar obras y así solucionar esta crítica situación, a la brevedad posible. el postergar el inicio de obras para el período invernal, en la medida que las condiciones de tiempo atmosférico impidan el acceso marítimo a la isla magdalena, puede configurar casi con certeza, una extensión de los plazos mayor. contribuye al encarecimiento del proyecto, el momento del año en que se realiza el llamado a licitación junto al hecho de la relativamente escasa disponibilidad regional de contratistas, facultados para ejecutar esta tipología de proyecto. además, se reconoce una importante subestimación de algunos precios, al momento de actualizar el presupuesto. respecto del plazo, este no sufre modificaciones. las principales partidas incidentes en el presupuesto total y que cambian su precio, corresponden a las obras de hormigón (+ 67%), las instalaciones eléctricas (+ 479%) y el mejoramiento del sistema de tratamiento (+ 66%). en definitiva, el proyecto ahora supera en m$ 87.719, el monto de inversión originalmente. Recomendado (+ 30%) la evaluación económica determina que el cae por beneficiario se incremente en 17%, pero el costo por solución (uf 162, que no considera la inversión en la caseta), no supera el límite de uf 209. ante lo expuesto, se coincide en que resulta más conveniente adjudicar a un Unico oferente, que postergar la adjudicación a un nuevo llamado, para el próximo año, tal como lo argumenta la empresa sanitaria, a través de su departamento unidad técnica de APR y la presentación de la DOH del MOP Regional. sin embargo, es preciso hacer notar que el incremento sobre el presupuesto oficial, corresponde justo al 30% que como máximo, el MOP puede excederse en estos contratos, por lo que tal vez, si se revisara ese porcentaje a la baja, sería posible obtener contratos más favorables. la responsabilidad de velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada y ejecutada de acuerdo a lo aprobado por el análisis técnico económico, radica en la institución responsable técnico de la etapa, en la institución financiera y en las entidades contraloras del sector publico | Con Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Este proyecto no cuenta con la información de indicadores en la ficha IDI, por tanto se hace el calculo de acuerdo a información de la carpeta digital, concluyendo que el VAC del RS fue ML $ 601.188 y del Expost es de ML $ 561.107, lo que refleja que el gasto de la obra fue menor. | El proyecto ve disminuidos sus costos, ya que el numero de arranque fue menor a lo recomendado, por disminución de la población encontrándose 8 viviendas de las catastradas inicialmente sin propietarios. La re evaluación de este proyecto se realizó considerando que el Unico oferente presento su oferta en un 30 % mayor a lo recomendado originalmente. El proyecto se vio encarecido por el momento del año en que se llama a licitación, sumado a la escasa disponibilidad regional de contratistas facultados para ejecutar este tipo de proyecto. Se reconoce además una importante subestimación de los precios de algunas partidas entregados por las empresas consultoras en los diseños, empresas que son de fuera de la región, Las principales partidas que aumentan su precio y que influyen en el presupuesto total corresponden a las obras de hormigón, las instalaciones eléctricas y el mejoramiento del sistema de tratamiento. | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129167-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION SISTEMA APR CHACRAS DE CHILE CHICO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 2015 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | IDEA | SI BIEN EL SECTOR SE ENCUENTRA CONECTADO A UNA RED LOCAL, UN SECTOR NO POSEE BUENA PRESIÓN. OTRO PORCENTAJE NO POSEE COBERTURA. EL PROYECTO PERMITIRÁ AMPLIAR COBERTURA, MEJORAR PRESIÓN E INCORPORAR OFICIALMENTE EL SISTEMA AL PROGRAMA DE APR DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. | CONEXIÓN A SISTEMA AP DE CHILE CHICO. ESTANQUE PROYECTADO METÁLICO ELEVADO DE H: 25 M V: 20 M3 INSTALACIÓN DE UNA BOMBA IMPULSIÓN PARA SECTOR ALTO. CASETA, SISTEMA TRATAMIENTO. REEMPLAZO Y EXTENSIONES DE MATRIZ. SECTORIZACIÓN, INSTALACIÓN DE 30 ARRANQUES. RECONEXIÓN DE 67 ARRANQUES. INSTALACIÓN DE 1482 ML TUBERÍA PVC 63 MM Y 3954 ML TUBERÍA PVC 75 MM. | 257 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 10 | Existió aumento de obras, por lo tanto se aumento el plazo de la consultoría en 60 días. | 25 | [16 empty] | 8 | 10 | Existió aumento de obras, por lo tanto se aumento el plazo de las obras civiles en 60 días. | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 | Se informó que en visita en terreno, el señor Ministro de Obras PUblicas, se comprometió a generar recursos adicionales para el contrato, con la finalidad de incrementar el total de beneficiarios del proyecto. Este es el motivo de la reevaluación de la iniciativa. | 25 | 25 | El aumento de plazo en 60 Días (+ 25%, respecto de lo originalmente contratado en obras Civiles), obedece a la necesidad de completar las obras civiles reevaluadas, tiempo que se consideró adecuado a la magnitud de las obras realizadas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 2014-01-21 | [14 empty] | 798235 | 0 | 798235 | 798235 | 0 | Contrato de Obras Civiles, Original M$ 556.255, aumento obras civiles M$ 95.365, total OO.CC.: M$ 651.620 Contrato de Consultoría, Original M$ 125.158, aumento obras civiles M$ 21.457, total OO.CC.: M$ 146.615 | BIP = SIGFE | [14 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 257 | 296 | 115.1751 | Real > Recomendada | [5 empty] | Existía un sector de chacras de Chile Chico, que ya estaba conectado a la matriz de aguas patagonia de Aysén S.A., a través de un contrato 52 bis. Por lo tanto, no fue necesario instalar nuevos arranques a este sector. De igual forma se consideran como parte beneficiaria del proyecto, pero no constituyeron gasto en obras civiles. Las modificaciones y/o obras extraordinarias, afectaron la magnitud principal, con incorporación de nuevos socios o arranques al sistema. | Producto de la reevaluación, se incrementa en 42 el nUmero de beneficiarios/as, con igual nUmero de arranques. | [12 empty] | Sin observaciones. | 27/11/14 | Con observaciones.filtraciones en cámara de Válvula y desagüe en sector costanera y ruta internacional, además se debe realizar la construcción de machones de apoyo bajo válvulas. Mejoramiento de conexión de dataloger para realizar lectura de macromedidor y reposición de 12 m2 de adocretos camino costanera. Se ototrga plazo hasta 10.07.2015. Comisión en proceso de generación de acta de recepción. | 26/05/15 | SI | 27/10/14 | No existen complicaciones de operación. |  | En Operación |  | PABLO ROJAS OJEDA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XI REGION | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION |  |  | 4152200% | 4152200% | 0 | 4159800% | 76 | 4172400% | 126 | 4163900% |  | 4163900% |  | 4166000% | 21 | 4172400% | 64 | 202 | 202 | Se adelantó trámite de Decreto | [23 empty] | 134430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731896 | 134430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731896 | se efectUa reevaluación del contrato por ampliación de red de distribución | 146615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798235 | OO CC: Res DOH XI N° 1243 del 31/12/2013, monto: M$ 556.255 Res DOH XI N° 567 del 04/09/2014, monto: M$ 95.366 Total: M$ 651.620 Consultoría: Res DOH XI N° 1246 del 31.12.2013, monto: M$ 125.158} Res DOH XI N° 585 del 09.09.2014, monto: M$ 21.458 Total: M$ 146.615 | 146615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798235 | 0 | BIP = SIGFE | 146614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 798235 | 153359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 681599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834958 | Idem a lo informado en el cuadro anterior | [15 empty] | 198348.9451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881550.4174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079899.3625 | 1160542.3765 | 213158.9997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919688.7367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1132847.7364 | 206929.2236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919690.086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126619.3096 | 4.9031 | 4.3263 | 4.3264 | -0.5498 | -2.923 | 3806.1463 | 3107.0611 | Tanto las obras civiles como consultorías experimentaron incrementos de 17,1%. Las obras civiles producto de aumento de obras reevaluadas y las consultorías, incrementaron en la misma proporción, segUn el convenio que se mantenía con la empresa sanitaria. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO ROJAS OJEDA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP XI REGION |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 800333 | 860099 | 7.4676 | La inversión inicial se incrementó con la finalidad de cubrir la incorporación de 42 nuevos beneficiarios/as, quienes, encontrándose previamente conectados a la empresa sanitaria, solicitaron al Ministro de Obras PUblicas su incorporación al Sistema de APR, quién se comprometió en visita a la localidad. No hubo modificaciones menores y fue reevaluado una vez, para incorporar beneficiarios/as que no fueron considerados en el proyecto original. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 274 | 243 | -11.3139 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 627498 | 716896 | 14.2467 | Real > Recomendado | El incremento en el costo total, como resultado de incorporar más beneficiarios/as ampliando la red de distribución, se compensa con la reducción del costo anual equivalente por usuario. | El proyecto fue objeto de una reevaluación, resultante en un incremento de la inversión inicial y de los plazos para concluir la obra. Los incrementos de costo y de plazo, se encuentran dentro de un rango razonable para la tipología de proyecto en esta Región. | MARCELO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XI REGION
30101062-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION BORDE COSTERO PORVENIR ETAPA II | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PORVENIR | 2015 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTENCIA DE UN BORDE COSTERO EROSIONADO, RESIDUAL EN RELACIÓN A LA INTEGRACIÓN DEL BORDE CON LA CIUDAD, DEBIDO A LA EXISTENCIA DE CONDICIONES INADECUADAS PARA GENERAR TRASPASOS O CONSOLIDAR ÁREAS DE ENCUENTRO, GENERANDO FINALMENTE ÁREAS INSEGURAS Y SIN INTERACCIÓN CON LA CIUDAD Y SUS HABITANTES. | CONTEMPLA LA EJEC. DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BORDE COSTERO, LA QUE FORMA PARTE DE UN PROYECTO INTEGRAL QUE PERMITIRÁ REHABILITAR Y REMODELAR LA COSTANERA. SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTOS, SOLERAS, ÁREAS INTERIORES DE PASTIZALES CON VEGETACIÓN NATIVA Y EXÓTICA, MIRADORES EN FORMA DE ATALAYAS, ANFIEATRO ABIERTO Y PLAZOLETAS. EL AREA A INTERVENIR CONSIDERA 21.487 M2 DE SUPERFICIE Y SE EMPLAZA ENTRE EL BORDE COSTERO Y LA PRIMERA ETAPA EJECUTADA DEL PROYECTO URBANO INTEGRAL. | 5465 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 | 9 | Este proyecto es parte de una licitación (LP N°21/2011, grupo C), teniendo 2 asesores de inspección en primera instancia, por lo que queda bajo la asesoría de uno solo, el cual esta contratado bajo otro BIP de las misma licitación. | -25 | [12 empty] | 6 | 10 | Hubo aumento del plazo de ejecución de la obra, la rendición es emitida por parte de la unidad técnica hacia la fuente de financiamiento que es F.N.D.R, en las fechas indicadas como validadas/corregidas. | 66.6667 | 12 | 14 | La licitación LP N°21/2011, grupo C, está conformada por un grupo de 3 calles para construir, en la comuna de Porvenir, dentro de ellas se encuentra la Construcción Borde Costero II Etapa. Esta licitación es adjudicada por Res. TR N° 13 de fecha 05/03/2012, que acepta la oferta de la empresa Constructora VILICIC S.A., teniendo un plazo de ejecución de 360 días corridos, que a la fecha de acta de terreno e inicio de obra es del 18/04/2012 al 13/04/2013 como termino contractual. Hubo modificaciones de plazo, las que se sancionaron por las siguientes resoluciones exentas: Res (E ) N° 690 de fecha 13/05/2013 que autoriza aumentar el plazo en 60 días corridos, solicitados por la empresa debido a las modificaciones de obra que tuvo la licitación LP N°21/2011, grupo C. Quedando como fecha de término 12/06/2013. | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | [28 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 | Al parecer el plazo "Real" está asociado a la fecha de término del sistema (08/04/2014), pero se corrigió a 12/06/013 que incluye el aumento de plazo detallado anteriormente. | 33.3333 | 33.3333 | EL AUMENTO DE PLAZO OBSERVADO DURANTE LA EJECUCION DE LA INICIATIVA SE DEBE AL AUMENTO DE 60 DIAS CORRIDOS, SOLICITADO POR LA CONSTRUCTORA VILICIC S.A., DEBIDO A MODIFICACIONES DE OBRA, Y AL AUMENTO DE PLAZO DE EJECUCION DEL ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS (6 MESES ORIGINALMENTE RECOMENDADO VERSUS 10 MESES DE EJECUCION REAL). | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 2012-04-18 | [14 empty] | 557122 | 1030 | 558152 | 558151 | 1 | Este contrato es adjudicado por Res. TR N° 13 de fecha 05/03/2012, por un total de $ 544.374.619 en obras civiles. No tuvo modificaciones en el monto del contrato. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5465 | 5465 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | Sin variación en magnitudes. | LA EJECUCION DE LA INICIATIVA DA CUMPLIMIENTO CON LA MAGNITUD ORIGINALMENTE RECOMENDADA, EQUIVALENTE EN 5465 M2. | [12 empty] | Acta de Recepción de fecha 25/07/2013, sin observaciones. | 25/07/13 | El proyecto cuenta con recepción definitiva, según Acta de Recepción de fecha 25/07/2013, sin observaciones. | 25/07/13 | SI | 25/07/13 |  |  | En Operación |  | CAROL NEIRA DELGADO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION XII REGION |  |  |  |  | 4054100% | 4054100% | 0 | 4066200% | 121 | 4124300% | 581 | 4097300% |  | 4097300% |  | 4101700% | 44 | 4105800% | 41 | 517 | 517 | Programación de la Unidad Técnica en todo su proceso de licitación. | [23 empty] | 18000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 574000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594000 | sin observaciones | 14347 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 544375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559752 | Contrato de Obras Civiles, y Consultaría (asesoría la Inspección Técnica), en éste último contrato el profesional contratado renunció un mes antes del término del contrato. | 12747 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 544375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558152 | 1 | BIP = SIGFE | 12747 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 544374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558151 | 13888 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 592000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607014 | Los gastos corresponden a los contratos efectuados tanto en Obras Civiles, como en Consultaría (asesoría ala Inspección Fiscal), la única diferencia con Sigfe corresponde a una aproximación efectuada. | [15 empty] | 28563.5974 | 0 | 0 | 0 | 3173.5831 | 910843.9929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942581.1734 | 0 | 21169.3646 | 0 | 0 | 0 | 1519.3259 | 803214.7279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825903.4185 | 18740.602 | 0 | 0 | 0 | 1519.3259 | 798793.0307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819052.9586 | -12.3785 | -13.1053 | -12.3019 | -0.82945 |  | 149.8725 | 146.1652 | LA EJECUCION DE LA INICIATIVA SE EFECTUO POR UN MONTO INFERIOR AL RECOMENDADO EN UN 13.11%, SIGNIFICANDO UN IMPORTANTE AHORRO DE RECURSOS. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | GERMÁN GARRIDO ALBORNOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA NO SUFRIÓ REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 639076 | 658197 | 2.992 | Real > Recomendado | [5 empty] | SE OBSERVA UNA VARIACIÓN POSITIVA DE UN 2.99% DEL INDICADOR RECOMENDADO VERSUS EL REAL. | EN GENERAL LA EJECUCION DE LA INICIATIVA SE DESARROLLA SIN MAYORES INCONVENIENTES. SE DA CUMPLIMIENTO A LA MAGNITUD COMPROMETIDA, Y SE EJECUTA POR UN MONTO INFERIOR AL RECOMENDADO EN UN 13.11%. EL AUMENTO DE PLAZO EN 4 MESES (16 MESES VERSUS 12 MESES RECOMENDADOS), EQUIVALENTE A UN 33.3%, SE DEBIERON A MODIFICACIONES DE OBRA. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION
30104656-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION CANCHA SINT. DE FUTBOLITO Y O. ANEXAS, COMUNA PRIMAVERA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | TIERRA DEL FUEGO | PRIMAVERA | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DEL DEPORTE | IND REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | POR LAS MALAS CONDICIONES ACTUALES DE LA CANCHA DE FUTBOLITO, AUN CUANDO SE HAN EJECUTADO TRABAJOS DE MEJORAMIENTO EN LA NIVELACION Y APORTE DE MATERIAL ESTABILIZADO Y ORGANICO, ES QUE SE OPTO POR INSTALAR UNA SUPERFICIE SINTETICA QUE PRESTE MAYORES SERVICIOS CON MENORES COSTOS DE MANTENIMIENTO. | LA ETAPA CONSIDERA EN PRIMER TERMINO LA CONSTRUCCION DE UN SISTEMA DE DRENAJES PARA LA INSTALCIÓN DE UNA SUPERFICIE DE PASTO SINTETICO CON UN TOTAL DE 4.000M2. ADEMAS SE INSTALARÁN 4 TORRES DE ILUMINACION CON UN EQUIPO ELECTROGENO AUTONOMO , 2 CAMARINES Y 2 BAÑOS PUBLICOS. | 109 |  |  |  | 7 | 2 | El plazo de contrato de consultorías guarda relación con la disponibilidad de recursos. | -71.4286 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 6 | 16 | 1)-Con fecha 15.06.2012, se hace entrega de terreno, teniendo como plazo de ejecución de obras 145 días corridos, con fecha de término el día 10.04.2013. 2)-Mediante Resolución Ex. IND N° 124 de fecha 16.05.2013, se aprueba un aumento de plazo de 65 días corridos, debido a que la Municipalidad de Primavera cambió el emplazamiento de la cancha y generó un retraso importante en la compra en EEUU del sistema de iluminación. La nueva fecha de término =24.06.2013. 3)- Mediante Resolución Ex. IND N° 159 de fecha 25.06.2013, se aprueba un aumento de plazo de 65 días corridos, con nueva fecha de término el día 28.08.2013, esto debido que la carpeta sintética tiene retraso en su arribo por diversos motivos justificados, (huelga en España y en Chile la misma condición en el puerto de San Antonio). 4)- Mediante Resolución Ex. N° 235 de fecha 25.06.2013 se autoriza la paralización de la obra por motivos climáticos. La nueva fecha de término 13.10.2013. 5)-Con fecha 11.10.2013 la empresa solicita la recepción provisoria de la obra. 6)-Con fecha 06.11.2013 la comisión se constituye en obra, encontrando observaciones y otorgando un plazo de 25 para subsanar las fallas. 7)-Mediante Resolución Ex. N° 16 de fecha 28.01.2013, se aprueba la recepción provisoria. | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [28 empty] | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 | 1)-Con fecha 15.06.2012, se hace entrega de terreno, teniendo como plazo de ejecución de obras 145 días corridos, con fecha de término el día 10.04.2013. 2)-Mediante Resolución Ex. IND N° 124 de fecha 16.05.2013, se aprueba un aumento de plazo de 65 días corridos, debido a que la Municipalidad de Primavera cambió el emplazamiento de la cancha y generó un retraso importante en la compra en EEUU del sistema de iluminación. La nueva fecha de término =24.06.2013. 3)- Mediante Resolución Ex. IND N° 159 de fecha 25.06.2013, se aprueba un aumento de plazo de 65 días corridos, con nueva fecha de término el día 28.08.2013, esto debido que la carpeta sintética tiene retraso en su arribo por diversos motivos justificados, (huelga en España y en Chile la misma condición en el puerto de San Antonio). 4)- Mediante Resolución Ex. N° 235 de fecha 25.06.2013 se autoriza la paralización de la obra por motivos climáticos. La nueva fecha de término 13.10.2013. 5)-Con fecha 11.10.2013 la empresa solicita la recepción provisoria de la obra. 6)-Con fecha 06.11.2013 la comisión se constituye en obra, encontrando observaciones y otorgando un plazo de 25 para subsanar las fallas. 7)-Mediante Resolución Ex. N° 16 de fecha 28.01.2013, se aprueba la recepción provisoria. | 128.5714 | 128.5714 | SE OBSERVA UN IMPORTANTE AUMENTO DEL PLAZO DE EJECUCION DE LA INICIATIVA, LA CUAL SE DEBIO A DIVERSOS MOTIVOS COMO EL CAMBIO DE EMPLAZAMIENTO, DIFICULTADES Y ATRASOS CON COMPRAS DE EQUIPAMIENTOS, MOTIVOS CLIMATICOS QUE IMPIDIERON EL NORMAL AVANCE DE LAS OBRAS. A CONTINUACION SE DETALLA LOS AUMENTOS DE PLAZO QUE SE EFECTUARON DURANTE EL TRANSCURSO DE LA EJECUCION DE LA INICIATIVA: 1) Con fecha 15.06.2012, se hace entrega de terreno, teniendo como plazo de ejecución de obras 145 días corridos, con fecha de término el día 10.04.2013. 2) Mediante Resolución Ex. IND N° 124 de fecha 16.05.2013, se aprueba un aumento de plazo de 65 días corridos, debido a que la Municipalidad de Primavera cambió el emplazamiento de la cancha y generó un retraso importante en la compra en EEUU del sistema de iluminación. La nueva fecha de término =24.06.2013. 3) Mediante Resolución Ex. IND N° 159 de fecha 25.06.2013, se aprueba un aumento de plazo de 65 días corridos, con nueva fecha de término el día 28.08.2013, esto debido que la carpeta sintética tiene retraso en su arribo por diversos motivos justificados, (huelga en España y en Chile la misma condición en el puerto de San Antonio). 4) Mediante Resolución Ex. N° 235 de fecha 25.06.2013 se autoriza la paralización de la obra por motivos climáticos. La nueva fecha de término 13.10.2013. 5) Con fecha 11.10.2013 la empresa solicita la recepción provisoria de la obra. 6) Con fecha 06.11.2013 la comisión se constituye en obra, encontrando observaciones y otorgando un plazo de 25 para subsanar las fallas. 7) Mediante Resolución Ex. N° 16 de fecha 28.01.2013, se aprueba la recepción provisoria. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 2012-06-15 | [14 empty] | 710928 | 0 | 710928 | 710928 | 0 | 1)- OBRAS CIVILES. Se contrato mediante resolución TR N° 07 de fecha 11.09.2012 por un monto de M$ 709.627. | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 4000 | 4000 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No existe diferencia en la magnitud recomendada y la real | No existieron variaciones de unidades de medida, manteniéndose la superficie de construcción en 4.000 metros cuadrados. | [12 empty] | La recepción se solicitó con fecha 11.10.2013, se constituyó en obra con fecha 06.11.2013, teniendo una serie de observaciones relacionadas con terminaciones mal ejecutadas y otras estéticas que se tuvieron que mejorar. Exteriormente se tuvo que repara el cierro perimetral de la cancha dado que parte del mismo era existente y tenía zonas con detalles de soldadura. Con fecha 28.01.2014 mediante Resolución Ex. N° 16 se aprobó la Recepción Provisoria. | 28/01/14 | Sin observaciones | 29/12/14 | SI | 15/05/15 | La imposibilidad de la Municipalidad de Primavera de cumplir con el suministro de los servicios básicos, cuestión que a la fecha está en proceso de solución. |  | En Operación |  | HECTOR OJEDA BORQUEZ | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES XII REGION |  |  |  |  | 4075100% | 4079400% | 43 | 4094700% | 153 | NA |  | 4119100% | 244 | 4119100% | 244 | 4122800% | 37 | 4127400% | 46 | 523 | 480 | Se suscribió mandato con fecha 30.03.2012, no obstante la Unidad Técnica, llama a licitación a partir del 23.07.2012, la cual se adjudica y contrata, con fecha 09.10.2012, que corresponde a la Toma de Razón de la Resolución adjudicatoria. Esto explica la diferencia en 244 días que se aprecia en la gestión administrativa, desde que se crea la asignación, hasta que se contrata. Unidad Técnica no solicito gastos administrativos. | [23 empty] | 9500 | 0 | 0 | 0 | 600 | 724777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 734877 | 9782 | 0 | 0 | 0 | 618 | 746336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 756736 | SIN OBSERVACIONES QUE FORMULAR.- | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710928 | CONTRATO ITEM OBRAS CIVILES POR $709.627.353.- MODIFICACION DE PLAZO, TERMINO 13.10.2013 CONTRATO ITEM CONSULTORIAS POR $1.300.000.- SI MODIFICACIONES | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710928 | 0 | BIP = SIGFE | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710928 | 1401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765971 | GASTOS EN $ ITEM OBRAS CIVLES ESTADO DE PAGO Nº 1 24.015.090 (28.12.2012) ESTADO DE PAGO Nº 2 9.962.530 (08.02.2013) ESTADO DE PAGO Nº 3 21.763.679 (30.04.2013) ESTADO DE PAGO Nº 4 111.502.942 (26.06.2013) ESTADO DE PAGO Nº 5 332.181.687 (12.08.2013) ESTADO DE PAGO Nº 6 196.318.986 (01.10.2013) ESTADO DE PAGO Nº 7 13.882.439 (04.11.2013) GASTO EN $ ITEM CONSULTORIAS $1.300.000 (22.08.2013) | [15 empty] | 15074.5198 | 0 | 0 | 0 | 952.6147 | 1150101.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1166128.5305 | 0 | 1890.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048959.6257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050850.0126 | 1890.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1031778.829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1033669.2159 | -9.8856 | -11.3589 | -10.288 | -1.6349 |  | 258.4173 | 257.9447 | En términos generales, el proyecto tuvo un ahorro de costos en todos los ítems del proyecto. Se generó un ahorro de un 10% respecto del monto recomendado. Información del gasto se detalla a continuación: 1) OBRAS CIVILES. Se contrato mediante resolución TR N° 07 de fecha 11.09.2012 por un monto de M$ 709.627. (Moneda DIC.2011) 2) CONSULTORÍAS por un monto de M$1.300, con fecha de inicio 12.06.2013 (moneda DIC.2012). | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LUCIANO BORQUEZ DIAZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | LA INICIATIVA SE EJECUTA DENTRO DEL MARCO PRESUPUESTARIO ORIGINALMENTE RECOMENDADO SIN NECESIDAD DE SER REEVALUADA. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51406 | 46237 | -10.0552 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del Costo equivalente por persona se debe a la baja del monto gastado en el proyecto. | En términos de plazos: se observa un importante aumento de plazo de ejecución de la iniciativa, de 7 a 16 meses de ejecución. Este atraso se debió a diversos motivos: como el cambio de emplazamiento, dificultades y atrasos en compras de equipamiento, así como también motivos climáticos impidieron el normal avance de las obras. En cuanto a los costos, el proyecto tuvo un ahorro de costos en todos los ítems del proyecto. Se generó un ahorro de un 10.05% respecto del monto recomendado. No existieron variaciones de unidades de medida, manteniéndose la superficie de construcción en 4.000 metros cuadrados. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087006-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BICENTENARIO 18 DE SEPT. P. ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | COMPLEJO DEPORTIVO | SECTORIAL | F.N.D.R. | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DEL DEPORTE | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | CORRESPONDE A LA ETAPA DE DISEÑO Y EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BICENTENARIO 18 DE SEPTIEMBRE, P. ARENAS. EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA QUE COMPLEMENTARA LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS DEL COMPLEJO. IGUALMENTE CONSIDERA OBRAS DE MEJORAMIENTO Y REPARACION DEL GIMNASIO DEL COMPLEJO. CONSIDERA CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS SINTÉTICAS, CAMARINES, ILUMINACIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. | 0 |  |  |  | 10 | 0 | no se realizo consultoria, No aplica. | -100 | [12 empty] | 5 | 24 | no hay. | 380 | 9 | 57 | Falta de materiales en la Zona. El proyecto evaluado corresponde a la construcción del Polideportivo JUNJI y a la construcción de canchas sintéticas, camarines e iluminación. | 533.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | [16 empty] | 1 | 1 | La Dirección de Arquitectura no realiza compra de terrenos. | 0 |  |  |  |  | 2 | 2 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO BICENTENARIO 18 DE SEPTIEMBRE PUNTA ARENAS 1RA. ETAPA, SegUn las condiciones descritas en las Bases Administrativas Generales para Contrato de Obras PUblicas por el Sistema ¿Pago Contra Recepción¿, donde de acuerdo a su Artículo 18 letra a), corresponde pagar al oferente que obtenga la segunda ubicación en la evaluación final de las propuestas, el equivalente al 0,6% aplicado sobre el monto de la inversión estimada, cifra que corresponde a $ 17.820.000.- | 0 | 11 | 11 | 57 | 57 | 0 | al parecer existe otro proyecto realizado por otra unidad técnica. La segunda etapa del proyecto fue ejecutada por el IND. | 418.1818 | 418.1818 | La variación de plazos del 418,18%, se debe a que el proyecto fue fraccionado en etapas, debido a la disponibilidad presupuestaria y cambios de unidades ejecutoras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 2009-11-27 | [14 empty] | 4088235 | 0 | 4088235 | 4432282 | -344047 | En el caso del Polideportivo se desarrollo la modalidad pago contra recepción, diseño ofrecido por la empresa, con el siguiente detalle: Obras Civiles M$2.405.525.- Otros Gastos M$17.820.- Gastos administrativos M$4.325.- Para el caso de las canchas, camarines e iluminación, se detalla lo siguiente: El Item 004 Obras Civiles con financiamiento FNDR se ejecutó a través de 3 Etapas, con contratos independientes: ETAPA 1 contrato del 06.11.2012. por $ 720.562.246 (Construcción 3 canchas futbol y drenaje) con SALFA S.A. ETAPA 2 contrato del 19.11.2012. por $ 344.682.242 (Iluminación canchas futbol y cierros perimetrales) con IMPEX LTDA. ETAPA 3 contrato del 16.01.2014. por $ 720.958.323 (Construcción camarines y graderias) con EBCOSUR S.A | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2150 | 2150 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | El proyecto corresponde a la construcción del Polideportivo JUNJI. corresponde a 2150 M2. No se tiene información respecto de las otras etapas, pero la magnitud del proyecto es mayor, dado que se incluyeron posteriormente la construcción de tres canchas de pasto sintéticas, obras de drenajes, construcción de camarines y baños, el cierro perimetral, y la iluminación. | Resulta complejo entregar información, dado que la iniciativa fue evaluada en el nivel central. El proyecto corresponde a la construcción del Polideportivo JUNJI, con una superficie de 2.150 M2. No se tiene información respecto de las otras etapas, pero la magnitud del proyecto es mayor, dado que se incluyeron posteriormente la construcción de tres canchas de pasto sintéticas, obras de drenajes, construcción de camarines y baños, el cierro perimetral, y la iluminación. | [12 empty] | no hay. | 23/12/10 | No hay. | 03/01/12 | SI | 23/03/11 | Goteras de Techumbre. |  | En Operación |  | CLAUDIO BAHAMONDE PATIÑO | ARQUITECTURA MOP XII REGION | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 3984200% | 3984200% | 0 | 4093300% | 1091 | NA |  | 4121900% | 286 | 4121900% | 286 | 4127100% | 52 | 4127100% | 0 | 1429 | 1429 | Se consideran los plazos y gestión administrativa correspondientes a la fuente de financiamiento del FNDR, por tratarse de una iniciativa que incluye también financiamiento sectorial (IND) | [23 empty] | 85000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 4824000 | 40000 | 0 | 35000 | 0 | 5000000 | 85000 | 0 | 0 | 0 | 16000 | 4824000 | 40000 | 0 | 35000 | 0 | 5000000 | La fuente de financiamiento del FNDR concurre a la iniciativa con un monto recomendado de M$ 1.654.166. Moneda IDI 2012. y el diferencial corresponde a aportes sectoriales del IND. | 0 | 0 | 0 | 0 | 16429 | 4191729 | 36000 | 0 | 24055 | 0 | 4268213 | El Item 004 Obras Civiles con financiamiento FNDR se ejecutó a través de 3 Etapas, con contratos independientes: ETAPA 1 contrato del 06.11.2012. por $ 720.562.246 (Construcción 3 canchas futbol y drenaje) con SALFA S.A. ETAPA 2 contrato del 19.11.2012. por $ 344.682.242 (Iluminación canchas futbol y cierros perimetrales) con IMPEX LTDA. ETAPA 3 contrato del 16.01.2014. por $ 720.958.323 (Construcción camarines y graderias) con EBCOSUR S.A El Item 004 Obras Civiles con financiamiento Sectorial se ejecutó a través de los siguientes contratos: EMPRESA CONSTRUCTORA BRAVO, IZQUIERDO Y FUENZALIDA de fecha 24.10.2009 por M$2.405.526.- En el ítem de Compra de terreno, se suscribió el siguiente contrato: SOCOVESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES de fecha 16.06.2010 por M$36.000.- En el Ítem de Otros Gastos, se suscribió el siguiente contrato: SOCOVESA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES de fecha 15.02.2010 por M$24.055.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 16429 | 4088235 | 36000 | 0 | 24055 | 0 | 4164719 | -267563 | BIP < SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4432282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18826 | 5011361 | 0 | 0 | 99480 | 0 | 5129667 | Con recursos FNDR: ETAPA 1: EEPP ANTICIPO:$72.056.224 del 28.12.2012. EEPP Nº1 por $49.479.360 del 31.12.2012. EEPP Nº2 por $84.498.172 del 29.03.2013. EEPP Nº3 por $20.017.808 del 19.04.2013. EEPP Nº4 por $36.455.560 del 31.05.2013 EEPP Nº5 por $251.332.020 del 28.06.2013. EEPP Nº6 por $87.627.735 del 27.09.2013 EEPP Nº7 por $103.945.053 del 21.10.2013 EEPP Nº8 por $87.206.538 del 14.11.2013 ETAPA 2: EEPP Nº1 por $286.121.578 del 12.08.2013. EEPP Nº2 por $58.560.664 del 24.03.2014. ETAPA 3: EEPP ANTICIPO por $69.261.916 del 10.04.2014. EEPP Nº1 por $113.242.268 del 19.05.2014. EEPP Nº2 por $96.235.089 del 27.05.2014 EEPP Nº3 por $110.962.728 del 19.06.2014 EEPP Nº4 por $145.174.818 del 08.07.2014 EEPP Nº5 por $151.850.218 del 05.08.2014 EEPP Nº6 por $60.536.869 del 09.09.2014 EEPP Nº7 por $12.977.280 del 28.10.2014 EEPP Nº8 por $29.979.053 del 30.10.2014 Con financiamiento Sectorial se ejecutó a través de los siguientes gastos: Año 2009: M$4.500.- Año 2010: M$2.465.579.- Año 2011: M$11.729.- | [15 empty] | 143739.5675 | 0 | 0 | 0 | 27056.4153 | 8157668.4284 | 67642.3875 | 0 | 59187.5951 | 0 | 8455294.3939 | 8063285.3648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240.4 | 6343470.4766 | 55475.6363 | 0 | 37068.3144 | 0 | 6460254.8273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24240.4 | 6234906.138 | 55475.6363 | 0 | 37068.3144 | 0 | 6351690.4887 | -23.5952 | -24.8791 | -23.57 | -1.6805 | -21.227 | 2954.2746 | 2899.9563 | La variación del proyecto, se debe a que no se ejecutó la totalidad de las partidas consideradas en el perfil originalmente recomendado, dejando de ejecutarse el mejoramiento del Gimnasio 18 de Septiembre. No es posible establecer si el proyecto costo más o menos de lo recomendado, ya que no fue terminado en su totalidad, quedando pendiente el mejoramiento del Gimnasio de la 18 de septiembre. De lo contratado es posible establecer que hay una variación de -1,31% que puede deberse a un ajuste de la moneda. No hay información de los gastos administrativos. el ítem de consultoría no fue contratado, segUn lo informado por la Unidad Técnica. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6045796 | 2427670 | 40.15% | El proyecto corresponde a la construcción del Polideportivo JUNJI. Y la segunda etapa a canchas de futbol sintéticas, camarines e iluminación. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 6266372 | 5975847 | -4.6363 | El proyecto se reevaluo 4 veces debido a la necesidad de incorporar el ítem de compra de terreno y debido a ajustes contables que se tuvo que hacer en el financiamiento de la inversión. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 19 | 14.22 | -25.1579 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que no se encontraba la información del perfil, se calculó el indicador conforme a la información disponible en la ficha IDI. Debido al menor gasto efectuado , la variación del indicador es de -25,16%, pero sin embargo no es posible establecer que el proyecto esté beneficiando a la totalidad de usuarios estimados. | El proyecto fue evaluado por el Nivel Central de nuestro Ministerio. La variación de plazos del 418,18%, se debe a que el proyecto fue fraccionado en etapas, debido a la disponibilidad presupuestaria y cambios de unidades ejecutoras. En términos de magnitud, el proyecto al no ejecutarse en su totalidad, tuvo una menor superficie intervenida, dejando de hacerse el mejoramiento del Gimnasio, por esto mismo no es posible establecer si el proyecto costo más o menos de lo recomendado. De lo contratado es posible establecer que hay una variación de -1,31% que puede deberse a un ajuste de la moneda. Es necesario que el departamento de inversiones del nivel central, pueda aportar mayor información, dado que fue quienes hicieron la evaluación ex-ante. A la fecha, es posible establecer que el polideportivo de párvulos, no se encuentra funcionando, dado que la JUNJI recién durante el presente año esta asumiendo la operación del establecimiento, previo a la habilitación, debido que la infraestructura presenta graves falencias constructivas. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30119321-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION GIMNASIO PRINCIPAL COMPLEJO POLIDEPORTIVO, NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2015 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN PUERTO NATALES NO EXISTE UN RECINTO PARA REALIZAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS BAJO TECHO CON CANCHAS REGLAMENTARIAS NI CON CAPACIDAD PARA ALBERGAR A GRANDES CANTIDADES DE PUBLICO, LO QUE DEBIDO AL CLIMA EN LA ZONA ES DE VITAL IMPORTANCIA CUANDO SE TRATA DE EVENTOS MASIVOS. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DEL GIMNASIO PRINCIPAL DEL COMPLEJO POLIDEPORTIVO, CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA APROXIMADA DE 5.623,78 M2, CONTEMPLANDO ESTACIONAMIENTOS, HALL DE ACCESO, CAMARINES, CANCHA PRINCIPAL, CAFETERIA, BODEGAS, OFICINAS, CAPACIDAD PARA +-3000 PERSONAS, SISTEMA DE ILUMINACION EFICIENTE Y TECNOLOGIA DE BAJO CONSUMO. | 16459 |  |  |  | 12 | 8 | no hay. | -33.3333 | 3 | 21 | La cantidad de meses varía debido a que se contrata en una sola licitación con obras civiles. Para estos tipos de contratos por lo general se compran los equipamientos los Ultimos tres meses de contrato. | 600 | [8 empty] | 12 | 38 | A la fecha en proceso de recepción definitiva. | 216.6667 | 12 | 21 | En el contrato se realizaron modificaciones de contrato por deficiencia en el proyecto de diseño. A la fecha en proceso de recepción definitiva. | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 13 | 13 | 38 | 38 | 0 | En el contrato se realizaron modificaciones de contrato por deficiencia en el proyecto de diseño. | 192.3077 | 192.3077 | La variación de plazos del 192,31%, se debió a que fue necesario efectuar modificaciones al contrato por deficiencia en el proyecto de diseño, lo cual significó tener que indemnizar a la empresa constructora por atrasos en la entrega de planimetría. A la fecha aUn no se eraliza la recepción definitiva, dado que existen falencias en la cubierta. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 2012-12-04 | [14 empty] | 5214276 | 0 | 5214276 | 5652264 | -437988 | Obras Civiles M$5.214.276.- Equipamiento M$367.747.- Consultoría M$60.744.- Gastos Administrativos M$13.630.-, aUn se mantiene gastos por visita de garantía y proceso de recepción definitiva. | BIP < SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 5623 | 5623 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | No hay. | No hay diferencias de superficies durante la ejecución, manteniéndose los 5.623 metros cuadrados. | [12 empty] | 23.09.2014, se realizó recepción provisional con reservas. filtraciones de agua, mejorar terminaciones de pintura interior y exterior. 04.12.2014, se realizó recepción provisional, Sin observaciones. | 04/12/14 | En proceso de recepción Definitiva. | 10/09/15 | SI | 14/10/14 | Filtraciones de agua en techumbre. Cubierta con poca pendiente. |  | En Operación |  | CLAUDIO BAHAMONDE PATIÑO | ARQUITECTURA MOP XII REGION |  |  |  |  | 4094900% | 4094900% | 0 | 4098800% | 39 | 4104600% | 58 | 4123500% | 189 | 4123500% | 189 | 4124700% | 12 | 4127400% | 27 | 325 | 325 | Iniciativa fue reevaluada para efectuar adjudicación, Licitación Publica arrojó 3 ofertas que superaron el 10% actulaizado del PP disponible recomendado. (Of.Ord.DAC Nº1544 del 31.08.2012.) | [23 empty] | 71090 | 96699 | 0 | 0 | 16500 | 3612186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3796475 | 71090 | 370253 | 0 | 0 | 16500 | 4589102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5046945 | Iniciativa fue reevaluada para efectuar adjudicación, Licitación Publica arrojó 3 ofertas que superaron el 10% actualizado del PP disponible recomendado. Finalmente La IDI 2012 recomendada con fecha 04.09.2012. arrojó conforme a la Licitación, los siguientes montos: Obras Civiles M$ 4.589.102. Consultorias M$ 71.090. Gast.Adm. M$ 16.500. y Equipamiento M$ 370.253. | 60745 | 367747 | 0 | 0 | 16500 | 5214276 | 0 | 0 | 295590 | 0 | 5954858 | El contrato durante su ejecución debió ser modificado conforme a la solicitud de la Unidad Técnica, el reglamento de contratos de Obras Publicas, y conforme al informe del Fiscal Regional del MOP, incrementándose recursos por M$ 918.259. de los cuales M$ 622.669 correspondieron a obras extraordinarias y M$ 295.590 correspondientes al pago de una indemnización a la empresa constructora. | 60745 | 367747 | 0 | 0 | 16500 | 5214276 | 0 | 0 | 295590 | 0 | 5954858 | 302594 | BIP > SIGFE | 60742 | 367746 | 0 | 0 | 9500 | 5214276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5652264 | 63536 | 384664 | 0 | 0 | 10341 | 5543741 | 0 | 0 | 309189 | 0 | 6311471 | ITEM 001 GAST.ADM. por $ 16.500.000 al 30.05.2014. ITEM 004 OBRAS CIVILES por $ 5.214.275.891. en (21) EEPP entre el 31.12.2012 y el 03.10.2014. ITEM 005 EQUIPAMIENTO por $ 367.746.677 en (8) EEPP entre el 20.03.2014 y el 03.10.2014. ITEM 999 OTROS GASTOS por $ 295.589.921 EEPP Unico de fecha 03.03.2014. ITEM 002 CONSULTORIA por $ 60.744.300 en (10) EEPP entre el 12.02.2014 y el 27.02.2015. | [15 empty] | 109549.3368 | 570559.5112 | 0 | 0 | 25426.4457 | 7071794.3099 | 0 | 0 | 455503.6299 | 0 | 8232833.2335 | 8801546.885 | 85735.3195 | 519033.3127 | 0 | 0 | 23287.7853 | 7580935.8124 | 0 | 0 | 417192.5986 | 0 | 8626184.8286 | 85735.3195 | 519033.3127 | 0 | 0 | 23287.7853 | 7580935.8124 | 0 | 0 | 417192.5986 | 0 | 8626184.8286 | 4.7778 | 4.7778 | 7.1996 | 0 | -1.9924 | 1534.0894 | 1348.2013 | La variación entre los montos totales recomendados y el contratado presentan una diferencia de un 4,78%, sin embargo es importante hacer presente que era variación es aUn mayor con respecto al proyecto originalmente recomendado (M$4.335.806, moneda dic.2014), donde se superó un 30%.- Generándose el mayor incremento en el item de obras civiles y equipamientos. La variación total entre los contratado y gastado se debe a ajustes de moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 5763920 | 6522986 | 13.1693 | En una primera instancia fue necesaria la re-evaluación debido al mayor costo que significó la licitación. La segunda oportunidad, se debió a mejoras al proyecto debido a un coeficiente de seguridad mayor exigido por el financiero y a una indemnización producto de falencias en el diseño original. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 6759 | 8563 | 26.6903 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dado el incremento del proyecto el Costo Anual Equivalente por Usuario será mayor que el estimado originalmente en el proyecto. | La variación de plazos del 192,31%, se debió a una re-evaluación por parte de la entidad financiera y a que fue necesario efectuar modificaciones al contrato por deficiencia en el proyecto de diseño, lo cual significó tener que indemnizar a la empresa constructora por atrasos en la entrega de planimetría. La variación entre los montos totales recomendados y el contratado presentan una diferencia de un 4,78%, sin embargo es importante hacer presente que era variación es aUn mayor con respecto al proyecto originalmente recomendado (M$4.335.806, moneda dic.2014), donde se superó un 30%.- Generándose los mayores incrementos en los ítemes de obras civiles y equipamientos. En cuanto a la magnitud, el proyecto se ejecutó conforme a lo recomendado. Si es importante mencionar que originalmente el proyecto contemplaba más equipamiento, el cual fue sacado por razones presupuestarias, pero que posteriormente fuera financiado a través del 29, conforme a la circular 33.- El proyecto contempla posteriormente otras etapas, las cuales considera la construcción de una piscina temperada y otras instalaciones anexas. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078361-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PLAZA DEL VIENTO, PUERTO NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | F.N.D.R. | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UN TERRENO ERIAZO EN UNO DE LOS SECTORES MÁS ATRACTIVOS DE LA CIUDAD DE PUERTO NATALES, CREANDO PROBLEMAS DE INSEGURIDAD A LOS HABITANTES Y MALA IMPRESIÓN A LOS TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS QUE VISITAN LA CIUDAD. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UN PASEO PEATONAL UBICADO EN EL SECTOR COSTANERA DE PUERTO NATALES (AV. PEDRO MONTT CON CALLE CARLOS BORIES), SE CONSIDERA UNA SUPERFICIE TOTAL A INTERVENIR APROXIMADA DE 2.500M2, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN ATRACADERO PARA EMBARCACIONES MENORES (KAYAK Y ZODIAC), ADEMAS DE MIRADORES, PASARELAS, ILUMINACION Y UNA ZONA DE JUEGOS PARA NIÑOS. LA MATERIALIDAD GENERAL A UTILIZAR ES MADERA Y ACERO. ADEMAS SE INCORPORARA UNA ESCULTURA, EN ACERO Y BRONCE, QUE SIMBOLIZA LA ACCION DEL VIENTO. ESTE PROYECTO COMPLETA EL PASEO PEATONAL COSTERO EN EL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE MUELLE PRAT Y ROTONDA DE ACCESO A LA CIUDAD. | 16459 | PASEOS PEATONALES |  |  | 5 | 6 | Se realizaron 3 aumentos de plazo según el siguiente detalle: Decreto Nº2131/2014 (60 días) debido a atrasos en fletes de materiales. Decreto Nº2789/2014 (35 días) Cambio de superficie de hondonada Decoflex 8mm, solicitado por la Unidad Técnica Decreto Nº3293/2014 (30 días) Regularización de aumento anterior y modificaciones sollicitadas por la Unidad Técnica | 20 | 5 | 5 | Decreto 1637 de fecha 14.06.2012 que modifica plazo por Aumento de Obra. | 0 | [8 empty] | 3 | 10 | Se realizaron 3 aumentos de plazo según el siguiente detalle: Decreto Nº2131/2014 (60 días) debido a atrasos en fletes de materiales. Decreto Nº2789/2014 (35 días) Cambio de superficie de hondonada Decoflex 8mm, solicitado por la Unidad Técnica Decreto Nº3293/2014 (30 días) Regularización de aumento anterior y modificaciones sollicitadas por la Unidad Técnica | 233.3333 | 5 | 10 | Se realizaron 3 aumentos de plazo según el siguiente detalle: Decreto Nº2131/2014 (60 días) debido a atrasos en fletes de materiales. Decreto Nº2789/2014 (35 días) Cambio de superficie de hondonada Decoflex 8mm, solicitado por la Unidad Técnica Decreto Nº3293/2014 (30 días) Regularización de aumento anterior y modificaciones sollicitadas por la Unidad Técnica | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 5 | 5 | 14 | 35 | 21 | Se realizaron 3 aumentos de plazo según el siguiente detalle: Decreto Nº2131/2014 (60 días) debido a atrasos en fletes de materiales. Decreto Nº2789/2014 (35 días) Cambio de superficie de hondonada Decoflex 8mm, solicitado por la Unidad Técnica Decreto Nº3293/2014 (30 días) Regularización de aumento anterior y modificaciones sollicitadas por la Unidad Técnica | 180 | 600 | La variación en el plazo de los gastos administrativos se justifican debido al fallido llamado a licitación del año 2012, en la cual no se presentaron oferentes. Posterior a esto, la municipalidad mejoró el proyecto mediante una re-evaluación, donde mejoró la plaza proyectada, rodeando una elipse bajo nivel, un programa deportivo en el elipse, un muelle que traspasa los límites del borde costero todo lo cual significó un aumento de recursos, los que debieron ser aprobados nuevamente por el Consejo Regional. Todo este proceso derivó en un aumento de plazo del 233% para este ítem permitiendo licitar y ejecutar posteriormente la obra. En cuanto a consultorías, éstas tuvieron una variación del 20% lo cual se justifica por los aumentos de obras, plazos y costos del proyecto. En cuanto al equipamiento, este se realizó sin inconvenientes y de acuerdo a lo previsto en el plazo, dado que correspondió a la elaboración del monumento (escultura en el borde costero) la cual no tuvo variación. Respecto de las obras civiles, los cambios y aumentos de plazos (3 en total), se justificaron de acuerdo a : 1. Decreto Nº 2131/2014 (60 días) debido a atrasos en fletes de materiales; 2. Decreto Nº 2789/2014 (35 días) Cambio de superficie de hondonada por Decoflex 8mm, solicitado por la Unidad Técnica y 3.Decreto Nº 3293/2014 (30 días) Regularización de aumento anterior y modificaciones solicitadas por la Unidad Técnica, todo lo cual implicó un aumento del 100% del plazo. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 2014-02-03 | [14 empty] | 902333 | 700 | 903033 | 903033 | 0 | Contrato por equipamiento firmado con Marcela Romagnoli Escultura Original Multiple E.I.R.L. con fecha 30.12.2011 Contrato por Obras Civiles firmado con Sociedad Comercial Subiabre y Cia. Ltda. con fecha 18.11.2013 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS CUADRADOS | 2500 | 2500 | 100 | Real = Recomendada | [5 empty] | no existieron diferencias de magnitudes, ejecutandose la obra sobre una superficie de 2500 m2. | Aún cuando las cifras indican que se construyeron 2500 m2 de plaza en la costanera, el espacio inicialmente concebido frente a lo que resultó finalmente difiere en calidad pero no en cantidad. Puede inferirse que la re-evaluación del proyecto mejoró lo inicialmente proyectado y permitió consolidar un espacio altamente visitado por turistas en la costanera de la ciudad de Puerto Natales, siendo un aporte al desarrollo urbano del sector. | [12 empty] | Recepción Provisoria sin observaciones. | 17/11/14 | Recepción definitiva a realizarse con fecha 17.12.2015 | 17/12/15 | SI | 18/11/14 | No existen |  | En Operación |  | PABLO ANDRES VIDAL LEAL | MUNICIPALIDAD DE NATALES | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 4048000% | 4053900% | 59 | 4057600% | 37 | 4075700% | 181 | 4090700% | 150 | 4164800% | 891 | 4167300% | 25 | 4172900% | 56 | 1249 | 1190 | El proyecto fue reevaluado para ejecutar el Item Obras Civiles, conforme al Acuerdo Core de fecha 20.05.2013. y Mandato Suplementario sancionado a través de Resol.EX DAC Nº 535 del 21.10.2013. | [23 empty] | 4300 | 77350 | 0 | 0 | 700 | 285897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368247 | 4300 | 77350 | 0 | 0 | 700 | 285897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368247 | El proyecto contempló reevaluación para los Item 004 y 002. el Item 005 una vez adjudicado y en etapa de ejecución contempló aumento de contrato por obras extraordinarias. monto contratado originalmente $ 71.889.000. incremento solicitado $ 6.931.330. Total equipamiento $ 78.820.330. | 6000 | 78821 | 0 | 0 | 700 | 817513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903034 | Item Equipamiento 005 contrato original por $ 71.889.000. del 30.12.2011. Aumento de contrato por $ 6.931.330 del 25.05.2012. (Marcela Romagnoli) Item Obras Civiles 004 contrato por $ 817.512.096 del 09.01.2014.(Soc.Com.Subiabre Cia Ltda) Item Consultorias 002 contrato por $ 6.000.000. del 31.03.2014. (Cristian Mansilla) | 6000 | 78821 | 0 | 0 | 700 | 817513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903034 | 1 | BIP = SIGFE | 6000 | 78821 | 0 | 0 | 700 | 817512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903033 | 6276 | 86191 | 0 | 0 | 765 | 855121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948353 | Gast.Adm. Nº 61 por $ 700.000. de fecha 31.12.2012. Item Equipamiento 005 EEPP Nº 01 por $ 28.755.600 de fecha 29.02.2012. Item Equipamiento 005 EEPP Nº 02 por $ 28.755.636 de fecha 30.04.2012. Item Equipamiento 005 EEPP Nº 03 por $ 21.309.094 de fecha 29.06.2012. Item Consultoria 002 Ases.Insp.Téc. EEPP Nº 01 (único) por $ 6.000.000. de fecha 22.10.2014. Item Obras Civiles 004 EEPP Nº 01 por $ 127.346.697 de fecha 31.03.2014. Item Obras Civiles 004 EEPP Nº 02 por $ 96.630.867 de fecha 10.04.2014. Item Obras Civiles 004 EEPP Nº 03 por $ 171.490.305 de fecha 21.10.2014. Item Obras Civiles 004 EEPP Nº 04 por $ 422.044.227 de fecha 27.11.2014. | [15 empty] | 6823.4736 | 122741.5656 | 0 | 0 | 1110.4842 | 453671.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584346.7868 | 1338628.695 | 8468.2856 | 116148.8245 | 0 | 0 | 1032.2241 | 1153826.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279476.1821 | 8468.2856 | 116298.5982 | 0 | 0 | 1032.2241 | 1153825.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1279624.6064 | 118.9584 | 118.9838 | 154.3307 | 0.0116 | -4.4078 | 511.8498 | 461.5302 | El ítem de mayor fluctuación entre lo recomendado y lo contratado fue el de obras civiles (154.3%). Esto debido a un error en la formulación inicial del proyecto que derivó en una fallida licitación durante el año 2012. La re-evaluación posterior, permitió mejorar lo proyectado en el borde costero de la ciudad, actualizar los costos a valores de marcado y licitar la obra la que se contrató finalmente por M$ 855.122 ($ dic 2104), además de construir el monumento al viento por un monto final de M$ 86.080 ($dic 2014).- El monto de la consultoria tuvo un incremento de 24% dado que también se ajustó el monto a valores de mercado. Tanto en los gastos administrativos como en el equipamiento se contrató y pagó recursos inferiores a lo recomendado recomendado inicial, debido principalmente a ajustes de moneda. Se deduce que se pagó todo lo que fue contratado, por la variación mínima entre lo contratado y pagado para todos los items involucrados. De lo contratado, se pagó el 100% y no hubo variaciones. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ADRIAN MELIAN VIVAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION XII MAGALLANES Y ANTAR. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 433071 | 992082 | 129.0807 | Proyecto sufrió una sola re-evaluación que significó un incremento de recursos del 129%. Esta se gestionó posterior a una licitación fallida realizada el año 2012. Debido a esto, la unidad técnica y unidad formuladora repensó el proyecto debido a su ubicación privilegiada en el borde costero, zona de alto tráfico de turistas mejorando lo proyectado en materia de la plaza rodeando una elipse bajo nivel, un muelle que se introduce más allá del límite del borde costero, aumento de radieres deck de madera, entre otras obras. Por esto, el monto de las obras variaron un 129%. Las obras civiles fueron modificadas pasando de un costo de M$ 363.247 ($ dic 2009) a M$ 821.728 ($ dic 2011). La consultoría se re-evaluó de M$ 4.300 ($ dic 2009) a M$ 6.000 ($ dic 2011) actalizando los costos a precios de mercado. El tiempo muerto de 21 meses, obedece al tiempo ocupado en la re-evaluación y aprobación de recursos adicionales del proyecto antes de la segunda licitación, conforme al Acuerdo Core de fecha 20.05.2013 y al mandato suplementario sancionado a través de Resol. EX DAC Nº 535 del 21.10.2013. Durante la ejecución, la unidad técnica solicitó realizar cambios en la superficie de la hondonada a Decoflex 8mm, entre otros cambios menores lo cual se vio reflejado en el plazo definido para el término de obras. El ítem de equipamiento tuvo una modificación, dado que se adjudicó por M$ 71.889 ($ dic 2011) y se suplementó por $ 6.932 ($ dic 2012). El ítem de gastos administrativos no tuvo modificaciones. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54719 | 134830 | 146.4044 | Real > Recomendado | [5 empty] | El costo anual equivalente inicial del proyecto fue calculado por el formulador para un horizonte de evaluación de 10 años y usando costos privados de inversión y una tasa de descuento del 10%. Se corrigió este cálculo, asumiendo costos de inversión sin IVA; una tasa de descuento social del 6% y un horizonte de evaluación de 20 años. Los indicadores fueron corregidos. No obstante lo anterior, la variación es lo importante, y ésta fue de 146,4% de aumento entre el final respecto del inicial. Ello indica que la formulación tuvo deficiencias en lo presupuestado inicial de la obra. | Proyecto tuvo deficiencias iniciales en cuanto a formulación debido a una sub valoración de los costos en obras civiles involucrados por parte de la unidad técnica. Esto provocó demoras excesivas para su concreción (de 5 meses iniciales a 35 meses en total) , dado que para poder ejecutar adecuadamente el proyecto (obras civiles) hubo que re-evaluarlo aumentando los costos a precios de mercado, lo que elevó el costo de la inversión, de tal manera que el costo total del proyecto varió de M$ 433.070 a M$ 948.243 incrementándose en un 119%.. El indicador de rentabilidad, en este caso el costo anual equivalente (CAE), experimentó un incremento de 147%, no obstante se mantuvo la magnitud de la intervención de 2.500 m2. EL equipamiento se licitó el año 2012 y cumplió con lo inicialmente previsto en cuanto a plazos y recursos, aún cuando se suplementó durante su ejecución en menos del 10% y comparativamante en un costo menor. El tiempo muerto de 21 meses se produjo debido a la re-evaluación de la iniciativa en cuanto a las obras civiles y consultoría, debido a una fallida licitación durante el año 2012. Los gastos administrativos se mantuvieron y el equipamiento resultaron levemente menores a lo inicialmente programado. Se logró concretar 2500 m2 de intervención en una zona costera altamente concurrida y de alto valor turístico/paisajistico. La recepción provisoria sin observaciones se realizó el 17/11/2014, y la recepción definitiva está prevista para el 17/12/2015. El indicador de rentabilidad fue calculado con errores, usando parámetros erróneos (tasa 10%, horizonte de ev. 10 años y costos privados). Este indicador experimentó una variación de 146,4%.- | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20186784-0 | CONSTRUCCION CONSTRUCCION PUENTE WEBER, RUTA Y-156,PROVINCIA ULTIMA ESPERANZA | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | TORRES DEL PAINE | 2015 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECTORIAL | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL |  | ESTE PUENTE SE UBICA EN LA RUTA Y-156 EN EL KM.13,2 SOBRE EL RIO PAINE, A 9,5 HACIA EL SUR DE LA HOSTERIA PEHOE, TIENE UNA LONGITUD DE 127,15 MTS., CON INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE ACERO Y LOSA DE HORMIGON, EN UN ANCHO TOTAL DE 10 MTS. | 0 | PUENTE COMUNAL PRIMARIA |  |  | 18 | 28 | El plazo original eran 540 días. Aumento de plazo Nº1: 40 dias, proporcional a la modificación de obras. Aumento de plazo Nº2: 142 dias (93 dias de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N3: 101 dias, (25 dias proporcionales modificación de obras màs 76 días solicitud de plazo extra). AUmento de plazo Nº4: 30 dias, solicitud de plazo extra. | 55.5556 | [16 empty] | 18 | 28 | El plazo original eran 540 días. Aumento de plazo Nº1: 40 dias, proporcional a la modificación de obras. Aumento de plazo Nº2: 142 dias (93 dias de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N3: 101 dias, (25 dias proporcionales modificación de obras màs 76 días solicitud de plazo extra). AUmento de plazo Nº4: 30 dias, solicitud de plazo extra. | 55.5556 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | [28 empty] | 18 | 18 | 28 | 28 | 0 | El plazo original eran 540 días. Aumento de plazo Nº1: 40 dias, proporcional a la modificación de obras. Aumento de plazo Nº2: 142 dias (93 dias de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N3: 101 dias, (25 dias proporcionales modificación de obras más 76 días solicitud de plazo extra). AUmento de plazo Nº4: 30 dias, solicitud de plazo extra. | 55.5556 | 55.5556 | El plazo de contratación de consultorías y de obras civiles experimentaron un incremento igual al 56% del plazo original, esto debido a aumentos de obras posteriores a la licitación, que significaron aumentos de plazos e inconvenientes de índole exterior al contrato, dado que en ese periodo se produjo la protesta regional contra la subida del precio del gas natural, lo que impidió la llegada y salida de vehículos de carga desde y hacia Punta Arenas. Esto produjo una serie de atrasos e inconvenientes a la obra. El detalle de los aumentos fueron los siguiente para obras civiless: Plazo original: 540 días. Aumento de plazo Nº 1: 40 días, proporcional a la primera modificación de obras. Aumento de plazo Nº 2: 142 días (93 días de paralización de invierno más 49 días demora en revisión y aprobación proyecto definitivo del puente). Aumento de plazo N° 3: 101 días, (25 días proporcionales modificación de obras más 76 días solicitud de plazo extra). Aumento de plazo N° 4: 30 días, solicitud de plazo extra. Los aumentos antes indicados, fueron producto de los aumentos de obras producidos en dos oportunidades, y por las razones antes explicadas. Los aumentos de obras, se justificaron por aumentos en los ítemes de excavación en corte; excav. de escarpes; rellenos de terraplenes,aumento de pilotajes y barreras de seguridad; la primera. Y la segunda, aumento en los ítemes de carpeta granular; tubos de pilotajes de diámetro mayores a los iniciales; señales verticales; ampliación de instalación de faenas, demarcación de pavimentos. El ítem de consultorías también tuvo aumentos de plazo en un 56% respecto de lo inicialmente indicado. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 2009-11-11 | [14 empty] | 2500761 | 0 | 2500761 | 2500750 | 11 | OBRA. Contrato "Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto contrato M$ 2.056.764 (corresponde a las obras del Pte. Weber), Fecha 22-06-2009 Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 2.125.172, Fecha 08.08-2011 Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 2.202.291, Fecha 08-11-2011 CONSULTORIA Contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine y Cerro Guido, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto Contrato M$ 183.154 (corresponde a la asesoria de las obras del Pte. Weber), Fecha 28-07-2009 Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 131.532, Fecha 20-04-2011 Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 123.295, Fecha 19-11-2011 | BIP = SIGFE | [14 empty] | METROS | 127 | 125 | 98.4252 | Real < Recomendada | [5 empty] | El largo real del puente es de 125 mt. Esta longitud es la origial del proyecto al momento de inicirase las obras. Durante al ejecución de las obras se realizaron modificaciones de obra, las cuales no afectaron la longitud del puente. La diferencia con la magnitud recomendada (ex ante) se debe a un error en el momento de formluar el proyecto con una magnitud incorrecta. | El largo real del puente es de 125 mt. Esta longitud es la original del proyecto al momento de iniciarse las obras. Durante la ejecución del proyecto se realizaron modificaciones de obra, las cuales no afectaron la longitud del puente. La diferencia con la magnitud recomendada (ex ante) se debe a un error en el momento de formular el proyecto con una magnitud incorrectamente informada. Por lo anterior, se deduce que se cumplió con el objetivo inicial respecto a la magnitud del proyecto. | [12 empty] | Corresponde a la segunda recepción provisoria efectuada por la comisión en que se comprobó que las observaciones realizadas en la primera recepción provisoria, de fecha 8 de Marzo de 2012, fueron subsanadas. | 18/04/12 | Se realiza recepción definitiva. | 19/02/13 | SI | 28/12/11 | El proyeco opera normalmente. |  | En Operación |  | FERNANDO DIEGO QUEZADA MAURELIA | VIALIDAD MOP XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION |  |  | 3932200% | 3932200% | 0 | 3936500% | 43 | NA |  | 4008700% | 722 | 4008700% | 722 | 4012800% | 41 | 4014800% | 20 | 826 | 826 | Sin Observaciones | [23 empty] | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135450 | 220000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1915450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135450 | Sin Observaciones | 366308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3853383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4219691 | Este proyecto aUn no se encuentra liquidado. Tiene un saldo por pagar el año 2015. | 125513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500757 | 7 | BIP = SIGFE | 125513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2500750 | 147284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2737639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2884923 | Este proyecto aUn no se encuentra liquidado. Tiene un saldo por pagar el año 2015. | [15 empty] | 411437.7805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3582218.3802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993656.1608 | 5888348.7022 | 578421.9554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6063324.8553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6641746.8107 | 198737.5471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3693940.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3892677.6573 | 66.3074 | -2.5285 | 3.1188 | -41.3908 | -33.8919 | 31141.4213 | 29551.5209 | En obras civiles, la diferencia entre lo recomendado y pagado real ascendió a 3,12%, variación que no es significativa. Sin embargo, una variación entre lo gastado real y lo contratado fue de -39%. Esto puede deberse a un error en la información aportada por la unidad técnica del proyecto respecto de las modificaciones de los contratos (error en el monto y fecha de moneda). En consultoría, se evidencia una sobre valoración inicial de lo recomendado respecto de lo gastado de un 51% menor. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FERNANDO DIEGO QUEZADA MAURELIA | VIALIDAD MOP XII REGION | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2959771 | 85669 | 2.894% | OBRA. Contrato "Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto contrato M$ 2.056.764 (corresponde a las obras del Pte. Weber), Fecha 22-06-2009, Moneda presupuestaria 2008. Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 2.125.172, Fecha 08.08-2011, Moneda presupuestaria 2010. Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 2.202.291, Fecha 08-11-2011 Moneda presupuestaria 2010. CONSULTORIA Contrato "Asesoría a la Inspección Fiscal, Construcción Puentes Weber y el Negro, Ruta Y-156 y Ruta 9, sector Torres del Paine y Cerro Guido, Prov. de Ult. Esperanza, XII Reg." Monto Contrato M$ 183.154 (corresponde a la asesoria de las obras del Pte. Weber), Fecha 28-07-2009, Moneda presupuestaria 2008. Modificación Nª1, Monto Contrato M$ 131.532, Fecha 20-04-2011, Moneda presupuestaria 2010. Modificación Nº2, Monto Contrato M$ 123.295, Fecha 19-11-2011, Moneda presupuestaria 2010. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2959771 | 4363962 | 47.4426 | En cuanto a las obras civiles, con fecha 19 de Junio de 2008 la Dirección Regional de Vialidad, antes de licitar la obra, solicitó al Ministerio Desarrollo Social la re-evaluación del proyecto, en virtud de los mayores costos en los ítemes de obras civiles y de consultorías (Ya había realizado una licitación fallida). Los costos mayores justificados por dificultades constructivas, mayor costo de combustible, mayor costo del acero y de mano de obra por falta de ella. Este aumento resultó en un 47,44% del costo recomendado inicial (05/12/2007), lo cual fue aprobado con fecha 02/07/2008.- Durante la ejecución, las obras civiles experimentaron aumentos de hasta el 4,45% debido a incrementos en partidas contratadas y otras nuevas. La causa de los incrementos se debieron a modificaciones de obra visadas por la inspección técnica del proyecto, las que incidieron en mayores plazos. Cabe agregar que en este periodo se produjo la protesta regional contra la subida de precio del gas natural, lo que derivó en una serie de inconvenientes de abastecimiento de materiales, lo que produjo finalmente aumentos de plazo, junto con otros factores de aumento de plazo en las revisiones de informes. En materia de consultorias, ésta sufrió variaciones también, tanto en la re-evaluación inicial (44%) como en la ejecución del proyecto (56%), debido a que ésta va asociada a la ejecución del proyecto, dado que se requiere desde el inicio y hasta el término del proyecto. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2654847 | 2515151 | -5.2619 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado que el puente se evaluó a través del criterio de mínimo costo (costo-eficiencia), puede inferirse que la diferencia entre los costos (privados ó sociales) de inversión iniciales y finales de obras dan un buen referente en cuanto a diferencias en el indicador inicial, el que, de acuerdo a la información aportada tanto por la unidad técnica y financiera del proyecto fue de -5,26%, lo que revela una buena estimación inicial del proyecto. | Si bien proyecto tuvo una variación significativa del plazo (56%), los incrementos de obras civiles no fueron significativos (-5,26%), a pesar de la re-evaluación previa a la licitación y a las modificaciones menores posteriores, que estuvieron dentro de los rangos normales de variación, producto de diferencias y cambios técnicos aprobados por la ITO. Las diferencias entre lo gastado y contratado fue de 8,85% en obras civiles y de 4,6% en consultorías, esto debido a variaciones y desfases de los estados de pago. En obras civiles se presume algUn error en el ingreso de lo gastado por la mayor diferencia (8,9%) o bien se produjo un ajuste en el estado de pago que generó esta diferencia. En cuanto a la consultoría, ésta estuvo sobre estimada desde la formulación, dado que las cifras finales revelan una disminución del 54% entre lo contratado y lo recomendado. La variación experimentada por el indicador fue de 5,26 por debajo de lo inicialmente estimado (VAC). La magnitud del proyecto no varió. Se construyó 125 m lineales de puente. El tiempo transcurrido desde la primer RATE RS y el inicio de la ejecución, revelan que hubo problemas en la formulación del proyecto en cuanto al costo, dado que éste fue licitado pero sin adjudicación, lo que originó la re-evaluación posterior para poder licitarlo nuevamente. Esto explica el largo tiempo transcurrido desde su recomendación hasta su ejecución (722 días corridos). Proyecto se recibió en forma provisoria en una segunda recepción efectuada por la comisión en que se comprobó que las observaciones realizadas en la primera recepción provisoria, de fecha 8 de Marzo de 2012, fueron subsanadas. Con fecha 19/02/2013 se hizo la recepción definitiva del proyecto. El indicador de evaluación final fue menor al inicial esto por ajustes de moneda desfase y demora en el proyecto. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL XII REGION | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS