## Info Excel
RESULTADOS EVALUACION EXPOST DE CORTO PLAZO - PROCESOS 2014 AL 2023
Selección de filtros:
|  | Región | (Todas)
|  | Sector | (Todas)
|  | Año del Proceso Ex Post | (Todas)
|  | Fuente Predominante | (Todas)
|  | Institución Técnica (Nivel 2) | (Todas)
|  | Institución Financiera Padre | (Todas)
| clic para expandir a TIPO DE PROYECTO | INDICADORES DE COSTOS |  |  | COSTOS OBRAS CIVILES (Promedio en M$)* |  | COSTOS TOTALES (Promedio en M$)* |  | Variación Porcentual (%)
|  | Subsector / Tipo de Proyectos | N° de Proyectos | % de Proyectos | Monto Recomendado | Costo Real | Monto Recomendado | Costo Real | Costo Real v/s Monto Recomendado de Obra Civil | Costo Total Real v/s Costo Total Recomendado |  | Nota: Si la celda aparece con #¡DIV/0!, indica que no hay datos en el sector seleccionado para realizar el cálculo.
|  | ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2 | 0.0956% | 1596651.4122 | 1633785.6359 | 1688928.9388 | 1712366.0637 | 1.3622 | 0.63105
|  | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 39 | 1.864% | 4106408.3259 | 4366909.8909 | 4422616.0657 | 4666515.481 | 17.0154 | 14.6109
|  | ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION | 1 | 0.0478% | 1110784.5419 | 1581441.1121 | 1241891.3379 | 1702059.3218 | 42.3715 | 37.0538
|  | ADMINISTRACION MULTISECTOR | 20 | 0.956% | 6956677.8534 | 5650885.6735 | 7470317.0246 | 6047981.0763 | 18.4349 | 10.4912
|  | AGUA POTABLE | 203 | 9.704% | 959336.1719 | 1034173.2126 | 1084096.9981 | 1160299.5435 | 9.0699 | 8.3703
|  | AGUAS LLUVIAS | 35 | 1.673% | 1159970.6392 | 1179717.4562 | 1246971.2973 | 1255027.3181 | 6.6384 | 4.4179
|  | ALTA COMPLEJIDAD | 2 | 0.0956% | 2521026.3645 | 2730270.2964 | 11958130.1683 | 11882024.8619 | 8.3 | 0.82992
|  | ALTO RENDIMIENTO | 1 | 0.0478% | 3437613.4847 | 1864470.2075 | 4037657.0229 | 2416081.2664 | -45.7627 | -40.1613
|  | ALUMBRADO PUBLICO | 56 | 2.677% | 684074.848 | 619559.0518 | 1010047.9763 | 925008.0103 | -11.6097 | -13.2837
|  | ASISTENCIA DE MENORES | 3 | 0.1434% | 3344222.6688 | 4320666.8103 | 3759227.6585 | 4681343.4351 | 14.6876 | 11.0089
|  | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | 15 | 0.717% | 1131795.0607 | 1169288.9009 | 1236054.6425 | 1268219.502 | 0.55026 | -0.63443
|  | AUTOGENERACION | 11 | 0.5258% | 417756.2733 | 346854.8439 | 611137.8323 | 534249.8335 | -9.1868 | -9.238
|  | BAJA COMPLEJIDAD | 186 | 8.891% | 1735536.1399 | 1964487.6264 | 2032141.2651 | 2230134.222 | 12.241 | 8.1016
|  | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | 14 | 0.6692% | 4324392.2957 | 4105095.2389 | 4434835.6545 | 4211172.0654 | 0.56041 | 2.2461
|  | COMERCIO | 4 | 0.1912% | 3124771.1418 | 2984197.2454 | 3173529.8237 | 3018919.2426 | -3.6334 | -5.0336
|  | CULTURA | 29 | 1.386% | 2234232.3272 | 2411231.635 | 2643225.2656 | 2596981.8139 | 7.055 | -3.1764
|  | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | 7 | 0.3346% | 4103854.7851 | 4095508.5108 | 4344882.7995 | 4275806.9192 | 3.6226 | -0.036488
|  | DEPORTE COMPETITIVO | 10 | 0.478% | 5395753.2088 | 6336666.3503 | 5932590.2943 | 6631388.4236 | 9.9978 | 7.4044
|  | DEPORTE FORMATIVO | 39 | 1.864% | 1900838.4497 | 1958717.8495 | 1989448.1226 | 2035668.5424 | 7.9008 | 7.2756
|  | DEPORTE RECREATIVO | 72 | 3.442% | 1403375.4628 | 1427921.1592 | 1503312.8505 | 1499339.4055 | 1.4702 | -0.41176
|  | DESARROLLO URBANO | 181 | 8.652% | 1527619.4551 | 1502792.6732 | 1580247.7953 | 1538001.2925 | 0.57919 | -0.33168
|  | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | 47 | 2.247% | 569212.7652 | 541624.9859 | 595106.177 | 556490.224 | -4.9716 | -6.9994
|  | EDUCACION BASICA Y MEDIA | 71 | 3.394% | 2892856.9492 | 3317582.7371 | 3082648.2955 | 3480941.2289 | 7.89 | 6.271
|  | EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL | 2 | 0.0956% | 715332.4833 | 675496.6661 | 781531.0233 | 737294.7074 | -5.1223 | -5.1305
|  | EDUCACION MEDIA TECNICO | 10 | 0.478% | 3493813.5343 | 3437601.8908 | 3908750.4097 | 3823031.0042 | -1.5062 | -1.3821
|  | EDUCACION PREBASICA | 113 | 5.402% | 942113.5965 | 920504.7401 | 1023859.7701 | 973197.369 | 0.58638 | -2.3285
|  | EDUCACION SUPERIOR | 3 | 0.1434% | 8209987.7947 | 9309235.706 | 9779608.6492 | 9934758.5089 | 13.3774 | 2.4913
|  | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | 114 | 5.449% | 1983984.9525 | 2210908.8191 | 2061943.6159 | 2287955.2141 | 12.3336 | 11.8052
|  | INTERSUBSECTORIAL COMERCIO Y TURISMO | 1 | 0.0478% | 1151725.829 | 1146076.046 | 1183777.0209 | 1195148.5676 | -0.49055 | 0.96062
|  | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | 2 | 0.0956% | 4248494.7889 | 4415308.114 | 4772400.8081 | 4838543.3443 | 7.8203 | 3.1232
|  | MEDIA COMPLEJIDAD | 5 | 0.239% | 6869442.3303 | 8822155.4293 | 8894777.4904 | 10119006.9316 | 8.1869 | -3.0095
|  | MEDIO AMBIENTE | 19 | 0.9082% | 2168562.3852 | 1966745.8637 | 2290728.072 | 2154738.9992 | -8.0079 | -8.2554
|  | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | 34 | 1.625% | 628239.7126 | 625163.865 | 653953.578 | 649089.9655 | 2.6841 | 2.0884
|  | PATRIMONIO | 14 | 0.6692% | 1385732.2103 | 1661965.2673 | 1488605.6706 | 1724991.3067 | 25.4331 | 20.6246
|  | PESCA ARTESANAL | 14 | 0.6692% | 4168557.2272 | 4362593.903 | 4352785.0165 | 4504137.3492 | 11.1917 | 10.2443
|  | RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0.0478% | 1252949.1076 | 1178279.6678 | 1252949.1076 | 1178279.6678 | -5.9595 | -5.9595
|  | REHABILITACION ADULTOS | 7 | 0.3346% | 3331965.0759 | 5417794.291 | 3717039.0013 | 5789903.7044 | 15.2732 | 12.3131
|  | SALUD PUBLICA | 1 | 0.0478% | 1336368.5557 | 1246605.1409 | 2111834.497 | 2591641.468 | -6.717 | 22.7199
|  | SEGURIDAD PUBLICA | 141 | 6.74% | 1273042.3551 | 1350394.6556 | 1389434.1269 | 1445079.1207 | 11.292 | 7.6437
|  | SILVICULTURA | 4 | 0.1912% | 184923.4795 | 180262.0204 | 210945.5782 | 203254.9293 | -2.6013 | -3.9524
|  | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | 24 | 1.147% | 1058122.9888 | 959892.1506 | 1106235.8337 | 987287.3009 | -7.4267 | -9.1622
|  | TRANSPORTE AEREO | 3 | 0.1434% | 1677224.7271 | 1469259.8458 | 2406983.6391 | 2287859.5792 | 34.8849 | 37.4043
|  | TRANSPORTE INTERURBANO | 106 | 5.067% | 4509856.871 | 4640275.2303 | 4945013.302 | 4999144.4822 | 4.7662 | 2.0173
|  | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | 17 | 0.8126% | 2799619.2835 | 3025124.7348 | 3005587.7924 | 3215086.8288 | 13.5201 | 13.1174
|  | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | 378 | 18.07% | 2209343.2552 | 2147358.6507 | 2546089.3137 | 2499724.4578 | -2.5661 | -3.5482
|  | TURISMO | 8 | 0.3824% | 398426.6083 | 503268.0551 | 421926.1563 | 515772.6667 | 11.706 | 9.1922
|  | VIVIENDA DEFINITIVA | 23 | 1.099% | 991661.8926 | 1113915.122 | 1044435.8731 | 1150901.9489 | 19.5276 | 17.8531
|  | * Montos actualizados a moneda presupuesto 2023 | 2092 | 100% | 1933923.3327 | 2000502.214 | 2149907.5404 | 2195203.9204 | 4.831 | 2.7073
Inicio
| clic para expandir a TIPO DE PROYECTO | INDICADORES DE PLAZOS |  |  | PLAZOS OBRAS CIVILES (Promedio - Meses) |  | PLAZOS TOTALES (Promedio - Meses) |  | Variación Porcentual (%)
Nota: Si la celda aparece con #¡DIV/0!, indica que no hay datos en el sector seleccionado para realizar el cálculo.
|  | Subsector / Tipo de Proyectos | N° de Proyectos | % de Proyectos | Plazo Recomedado | Plazo Real | Plazo Recomendado | Plazo Real | Plazo Real vs Plazo Recomendado de Obra Civil | Plazo Total Real vs Plazo Total Recomendado
|  | ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | 2 | 0.0956% | 7.5 | 29.5 | 8.5 | 38.5 | 310.7143 | 336.1111
|  | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | 39 | 1.864% | 12.641 | 22.4872 | 16.6923 | 44.8718 | 82.1546 | 196.7081
|  | ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION | 1 | 0.0478% | 6 | 12 | 9 | 71 | 100 | 688.8889
|  | ADMINISTRACION MULTISECTOR | 20 | 0.956% | 17.35 | 25.65 | 19.75 | 39.9 | 40.1157 | 115.5156
|  | AGUA POTABLE | 203 | 9.704% | 8.9803 | 14.9951 | 9.4631 | 18.0246 | 74.1252 | 98.3382
|  | AGUAS LLUVIAS | 35 | 1.673% | 9.1143 | 15.0286 | 11.0286 | 19.2 | 58.9956 | 98.9876
|  | ALTA COMPLEJIDAD | 2 | 0.0956% | 9 | 15 | 22.5 | 39 | 66.6667 | 115
|  | ALTO RENDIMIENTO | 1 | 0.0478% | 11 | 20 | 12 | 88 | 81.8182 | 633.3333
|  | ALUMBRADO PUBLICO | 56 | 2.677% | 5.2778 | 9.25 | 5.8214 | 9.3929 | 80.9557 | 57.9129
|  | ASISTENCIA DE MENORES | 3 | 0.1434% | 10.3333 | 16.6667 | 14 | 44.6667 | 43.0159 | 147.8114
|  | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | 15 | 0.717% | 9.8667 | 18.6667 | 12.3333 | 34.1333 | 90.7969 | 181.906
|  | AUTOGENERACION | 11 | 0.5258% | 8 | 15.1818 | 9.4545 | 19.0909 | 106.8182 | 117.4534
|  | BAJA COMPLEJIDAD | 186 | 8.891% | 9.4892 | 15.9086 | 11.8495 | 33.629 | 72.2362 | 194.8649
|  | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | 14 | 0.6692% | 13.7857 | 17.6429 | 15.2143 | 26.2857 | 33.0489 | 79.0306
|  | COMERCIO | 4 | 0.1912% | 11.25 | 22 | 13.25 | 27.25 | 127.0175 | 135
|  | CULTURA | 29 | 1.386% | 11.4138 | 20.8966 | 13.1034 | 39.7586 | 96.3023 | 229.7484
|  | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | 7 | 0.3346% | 23.5714 | 23.5714 | 25.5714 | 31.5714 | -3.5281 | 32.4926
|  | DEPORTE COMPETITIVO | 10 | 0.478% | 10.4 | 16.3 | 10.5 | 25 | 53.944 | 131.9601
|  | DEPORTE FORMATIVO | 39 | 1.864% | 9.7949 | 22.5128 | 10.9231 | 36.7949 | 161.5001 | 257.5854
|  | DEPORTE RECREATIVO | 72 | 3.442% | 7.8472 | 16.7222 | 8.7361 | 24.0694 | 125.2479 | 187.1166
|  | DESARROLLO URBANO | 181 | 8.652% | 9.3757 | 13.8287 | 11.2376 | 18.7845 | 55.5145 | 76.9589
|  | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | 47 | 2.247% | 7.4043 | 16.766 | 8.0851 | 17.8936 | 174.3709 | 170.2552
|  | EDUCACION BASICA Y MEDIA | 71 | 3.394% | 12.0563 | 19.0141 | 14.2535 | 38.4648 | 61.7139 | 169.744
|  | EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL | 2 | 0.0956% | 8 | 11 | 11 | 43 | 37.5 | 270.0855
|  | EDUCACION MEDIA TECNICO | 10 | 0.478% | 11.8 | 17.8 | 13 | 38.2 | 58.0053 | 190.0499
|  | EDUCACION PREBASICA | 113 | 5.402% | 7.9115 | 17.0442 | 9.3805 | 32.1504 | 134.8958 | 259.9352
|  | EDUCACION SUPERIOR | 3 | 0.1434% | 15.3333 | 19 | 25 | 50 | 24.3056 | 111.1111
|  | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | 114 | 5.449% | 11.4035 | 23.5439 | 12.7807 | 27.5088 | 123.1096 | 133.6888
|  | INTERSUBSECTORIAL COMERCIO Y TURISMO | 1 | 0.0478% | 8 | 11 | 8 | 12 | 37.5 | 50
|  | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | 2 | 0.0956% | 12 | 22.5 | 15.5 | 43 | 113.8889 | 185.9524
|  | MEDIA COMPLEJIDAD | 5 | 0.239% | 11 | 15.2 | 13 | 41.6 | 43.6122 | 277.1667
|  | MEDIO AMBIENTE | 19 | 0.9082% | 11.3158 | 18.2105 | 12.1053 | 25.4737 | 112.4165 | 180.9159
|  | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | 34 | 1.625% | 6.7941 | 13.8235 | 7.5 | 20.4118 | 110.8999 | 190.2693
|  | PATRIMONIO | 14 | 0.6692% | 13.2143 | 19.6429 | 16.1429 | 41.2143 | 54.0746 | 156.5415
|  | PESCA ARTESANAL | 14 | 0.6692% | 18.7143 | 35.6429 | 20.6429 | 38.7143 | 148.0953 | 98.2682
|  | RECURSOS HIDRICOS | 1 | 0.0478% | 7 | 13 | 7 | 13 | 85.7143 | 85.7143
|  | REHABILITACION ADULTOS | 7 | 0.3346% | 9.7143 | 13.8571 | 12.5714 | 34.7143 | 30.7483 | 132.0046
|  | SALUD PUBLICA | 1 | 0.0478% | 8 | 22 | 17 | 69 | 175 | 305.8824
|  | SEGURIDAD PUBLICA | 141 | 6.74% | 9.0922 | 11.5674 | 11.3262 | 30.8014 | 31.4627 | 175.8572
|  | SILVICULTURA | 4 | 0.1912% | 5.75 | 9.25 | 6.75 | 26.5 | 70.9722 | 233.869
|  | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | 24 | 1.147% | 8.2083 | 12.5833 | 10.4583 | 16.0417 | 60.1835 | 64.4695
|  | TRANSPORTE AEREO | 3 | 0.1434% | 9 | 7.6667 | 9.6667 | 20 | -2.5926 | 63.3333
|  | TRANSPORTE INTERURBANO | 106 | 5.067% | 15.3846 | 19.7596 | 19.5755 | 35.3396 | 36.5944 | 94.8168
|  | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | 17 | 0.8126% | 13.7647 | 16.4706 | 15.2353 | 25.3529 | 27.5805 | 75.1494
|  | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | 378 | 18.07% | 9.366 | 15.1989 | 10.8466 | 20.4709 | 75.8106 | 101.3975
|  | TURISMO | 8 | 0.3824% | 7.25 | 24.25 | 7.75 | 43 | 265.625 | 414.2188
|  | VIVIENDA DEFINITIVA | 23 | 1.099% | 10.6087 | 24.3478 | 12.8261 | 37.2609 | 159.0528 | 198.6063
|  | Promedio | 2092 | 100% | 9.9439 | 16.6248 | 11.6458 | 26.4799 | 81.1034 | 141.4601
Inicio
MAGNITUD
|  | Categoría de Magnitud | N° de Proyectos | % de Proyectos
|  | Real < Recomendada | 156 | 7.457%
|  | Real = Recomendada | 1442 | 68.93%
|  | Real > Recomendada | 494 | 23.61%
|  | Total general | 2092 | 100%
|  | Proceso | (Todas)
|  | Subsector | Unidad de medida (UM) | Indicador Costo Real Obra Civil por Magnitud (Promedio $/mag)
|  | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | Metros Cuadrados | 1950.7908
|  | ADMINISTRACION MULTISECTOR | Metros Cuadrados | 1511.2454
|  | AGUA POTABLE | Metros | 245.833
|  |  | NRO. DE ARRANQUES NUEVOS | 11336.3401
|  |  | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 6233.693
|  |  | LITROS / SEGUNDO | 23678.2556
|  | AGUAS LLUVIAS | Metros | 1328.1376
|  |  | Metros Cuadrados | 46.5998
|  | ALTA COMPLEJIDAD | Metros Cuadrados | 1689.5237
Unidad
|  | ALUMBRADO PUBLICO | Metros | 113.6086
|  |  | NUMERO DE LUMINARIAS | 1263.7662
|  | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | Metros Cuadrados | 1230.136
|  | BAJA COMPLEJIDAD | Metros Cuadrados | 1888.7429
|  | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | Metros | 5599.6577
|  |  | Metros Cuadrados | 1841.0875
|  |  | HECTAREA | 605550.7386
|  | DEPORTE COMPETITIVO | Metros Cuadrados | 591.9031
|  | DEPORTE FORMATIVO | Metros | 55.7491
|  |  | Metros Cuadrados | 631.5179
|  | DEPORTE RECREATIVO | Metros | 1200.9385
|  |  | Metros Cuadrados | 513.976
|  | DESARROLLO URBANO | Habitante Beneficiado | 867.1249
|  |  | Metros | 182.8727
|  |  | Metros Cuadrados | 161.5148
|  |  | NUMERO DE SOLUCIONES | 32523.0575
|  |  | HECTAREA | 522930.1799
|  | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | KILOMETROS | 34865.7547
|  |  | Metros | 33.1829
|  |  | NUMERO DE EMPALMES | 6624.5909
|  | EDUCACION BASICA Y MEDIA | Metros Cuadrados | 1114.7032
|  | EDUCACION PREBASICA | Metros Cuadrados | 1257.7012
|  | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | Habitante Beneficiado | 8896.3439
|  |  | Metros | 574.7799
|  |  | Unidad | 237438.7603
|  |  | LITROS / SEGUNDO | 131.3506
|  |  | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 11277.9442
|  |  | NUMERO DE SOLUCIONES | 16410.6391
|  | INTERSUBSECTORIAL MULTISECTOR | Metros Cuadrados | 1984.2535
|  | MEDIA COMPLEJIDAD | Metros Cuadrados | 1789.678
|  | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | Habitante Beneficiado | 42.004
|  |  | Metros Cuadrados | 876.7152
|  | REHABILITACION ADULTOS | Metros Cuadrados | 1649.5326
|  |  | Unidad | 102919.7661
|  | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | Metros | 2009.7977
|  |  | Metros Cuadrados | 514.5158
|  |  | Metros Cubicos | 4204.2896
|  |  | NUMERO DE SOLUCIONES | 19512.3179
|  | TRANSPORTE MARITIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE | Metros Cuadrados | 1462.58
|  |  | Unidad | 2028720.5523
|  | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | KILOMETROS | 6110352.7762
|  |  | Metros | 3396.2121
|  |  | Metros Cuadrados | 183.4268
|  |  | Unidad | 626832.1086
|  | ADMINISTRACION AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO | Metros Cuadrados | 1306.1576
|  |  | Metros Cubicos | 49612.236
|  | MEDIO AMBIENTE | Habitante Beneficiado | 95.1584
|  |  | Metros Cuadrados | 72.4627
|  |  | Unidad | 1086819.2865
|  |  | Metros Cubicos | 3.8183
|  |  | NRO. TONELADAS RECOLECTADAS | 103.7185
|  |  | TONELADAS METRICAS (1000 KG) | 15.7189
|  | EDUCACION SUPERIOR | Metros Cuadrados | 1540.3763
|  | TURISMO | Habitante Beneficiado | 367.4278
|  |  | Metros | 55.113
|  |  | Metros Cuadrados | 1444.7661
|  |  | Unidad | 11963.5628
|  |  | NUMERO DE SOLUCIONES | 2523.8617
|  | ASISTENCIA DE MENORES | Metros Cuadrados | 1517.4521
|  | AUTOGENERACION | Metros | 51.7899
|  |  | NUMERO DE EMPALMES | 8084.9235
|  |  | NUMERO DE SOLUCIONES | 5809.3579
|  | EDUCACION MEDIA TECNICO | Metros | 1379.6042
|  |  | Metros Cuadrados | 781.5487
|  | VIVIENDA DEFINITIVA | Habitante Beneficiado | 17484.1222
|  |  | Metros Cuadrados | 1050.8563
|  |  | Unidad | 39348.04
|  | EDUCACION DIFERENCIAL Y ESPECIAL | Metros Cuadrados | 739.4119
|  | COMERCIO | Metros Cuadrados | 794.3571
|  | RECURSOS HIDRICOS | Unidad | 392759.8893
|  | PESCA ARTESANAL | Metros | 17067.1307
|  |  | Metros Cuadrados | 861.503
|  |  | NRO. DE ARRANQUES NUEVOS | 1322.9583
|  | SILVICULTURA | Metros Cuadrados | 668.5859
|  |  | HECTAREA | 2.5886
|  | TRANSPORTE AEREO | Metros | 16097.4231
|  |  | Metros Cuadrados | 84.8835
|  |  | Unidad | 29950.5773
|  | CULTURA | Metros Cuadrados | 1381.9173
|  | PATRIMONIO | Habitante Beneficiado | 15.9677
|  |  | Metros | 2500.8616
|  |  | Metros Cuadrados | 1306.1628
|  | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | Habitante Beneficiado | 1431.6709
|  |  | Metros | 3630.1622
|  |  | Metros Cuadrados | 173.3677
|  |  | Metros Cubicos | 97.8771
|  | TRANSPORTE INTERURBANO | KILOMETROS | 590003.9819
|  |  | Metros | 16914.475
|  |  | Metros Cuadrados | 1255.2848
|  |  | Unidad | 1042.7737
|  | SEGURIDAD PUBLICA | Metros Cuadrados | 1398.3163
|  |  | Unidad | 27237.9271
|  | ALTO RENDIMIENTO | Metros Cuadrados | 920.726
|  | INTERSUBSECTORIAL COMERCIO Y TURISMO | Metros Cuadrados | 918.3302
|  | SALUD PUBLICA | Metros Cuadrados | 2222.1126
|  | ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION | Metros Cuadrados | 1547.3983
Inicio
GESTION ADMINISTRATIVA
DURACIÓN HITOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Días Corridos)
[5 empty] | Hito 1 | Hito 2 | Hito 3 | Hito 4 | Hito 5 | Hito 6 | Hito 7 | Hito 8 | Total
|  | N° de Proyectos | % de Proyectos | Primer RS de la etapa de ejecución (Inicio) | Al RS que da origen a la ejecución prespuestaria | A la Creación asignación presupuestaria | Al Primer gasto administrativo | Al Primer contrato del proyecto | Al Primer contrato del proyecto de obra civil | A la Entrega del terreno | Al Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil | Total Gestión Administrativa Primer RS | Total Gestión Administrativa RS Orígen Ejecución
|  | 2092 | 100% | 2092 | 136.2844 | 120.7162 | 172.5184 | 227.7817 | 264.4019 | 31.4733 | 71.1777 | 668.0449 | 531.7605
Nota 1: Se excluyen del cálculo las diferencias de hitos que presentan valores negativos.
Nota 3: Para contabilizar el total se excluye el Hito 5 (Primer contrato del proyecto), por cuanto se considera el ciclo del proceso continuo con el Hito 6 (Primer contrato de Obra Civil)
|  | Diferencia entre hitos | 2092 | 136.2844 | 120.7162 | 172.5184 | 227.7817 | 264.4019 | 31.4733 | 71.1777 | 796.5718
|  | Duración total desde el inicio |  |  | 136.2844 | 257.0006 | 429.519 | 429.519 | 693.9209 | 725.3941 | 796.5718 | 128.5269
Inicio
INDICADORES ECONÓMICOS
|  | Indicador Económico 1 |  |  |  |  | Indicador Económico 2
NOTA: "Sin Dato" corresponde a que no se calcula el indicador para recálculo en el ex post. La diferencia en los totales con el total de proyectos obedece a registros en blanco desde el ex ante
|  | Categoría | N° de Proyectos | % del Total |  |  | Categoría | N° de Proyectos | % del Total
|  | Real < Recomendado | 742 | 35.47% |  |  | Real < Recomendado | 173 | 29.67%
|  | Real = Recomendado | 456 | 21.8% |  |  | Real = Recomendado | 132 | 22.64%
|  | Real > Recomendado | 736 | 35.18% |  |  | Real > Recomendado | 278 | 47.68%
|  | Sin Datos | 158 | 7.553% |  |  | Sin Datos |  | 0%
|  | (en blanco) |  | 0% |  |  | (en blanco) |  | 0%
|  | Total general | 2092 | 100% |  |  | Total general | 583 | 100%
Nota: Si la celda aparece con #¡DIV/0!, indica que no hay datos en el sector seleccionado para realizar el cálculo.
Inicio
|  | INDICADOR DE REEVALUACIÓN |  |  |  |  | MODIFICACIONES INFERIORES al 10%
Nota: Los proyectos con modificaciones de contrato inferiores al 10% pudieron tener o no tener reevaluación.
|  | Categoría | N° de Proyectos | % del Total |  |  | Categoría | N° de Proyectos | % del Total
|  | Con Reevaluación | 924 | 44.17% |  |  | Sin Modificaciones | 943 | 45.08%
|  | Sin Reevaluación | 1168 | 55.83% |  |  | Con Modificaciones | 1149 | 54.92%
|  | Total general | 2092 | 100% |  |  | Total general | 2092 | 100%
Nota: Si la celda aparece con #¡DIV/0!, indica que no hay datos en el sector seleccionado para realizar el cálculo.
Inicio
OPERACIÓN
|  | Categoría | N° de Proyectos | % del Total
|  | En Operación | 2048 | 97.9%
|  | Sin Operar | 44 | 2.103%
|  | Total general | 2092 | 100%
Nota: Si la celda aparece con #¡DIV/0!, indica que no hay datos en el sector seleccionado para realizar el cálculo.
COSTOS
PLAZOS
MAGNITUD
GESTIÓN ADM.
INDICADOR ECON.
REEVALUACIÓN
OPERACIÓN
Departamento de Estudios y Gestión de la Inversión
División de Evaluación Social de Inversiones
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se puede usar al menos en Excel 2010. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel, o si el libro se guardó en Excel 2003 o anterior, no se puede usar la segmentaciones de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.

## Base de Datos
BASE DE DATOS CONSOLIDADA DE LOS PROCESOS DE EVALUACIÓN EX POST DE CORTO PLAZO del 2014 al 2023
[27 empty] | PLAZOS RECOMENDADO Y REAL POR ÍTEM | [25 empty] | DETALLE DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO DE OBRAS CIVILES (pestaña Plazos) | [41 empty] | CAUSAS VARIACIÓN DE PLAZOS | [20 empty] | CAUSAS DE VARIACIÓN DE COSTOS (Institución Técnica) | [25 empty] | CAUSAS DE VARIACIÓN EN LA MAGNITUD (Institución Técnica) | [27 empty] | Hito 1 | Hito 2 |  | Hito 3 |  | Hito 4 |  | Hito 5 |  | Hito 6 |  | Hito 7 |  | Hito 8 |  |  |  |  | CAUSAS DE ATRASO EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Institución Financiera) | [13 empty] | ETAPAS DEL PROYECTO | [80 empty] | CAUSAS VARIACIÓN DE COSTOS (Intitución Financiera)
[27 empty] | CONSULTORÍAS |  |  |  | EQUIPAMIENTO |  |  |  | EQUIPOS |  |  |  | EXPROPIACIONES |  |  |  | GASTOS ADMINISTRATIVOS |  |  |  | OBRAS CIVILES | [5 empty] | PLAZO CONTRACTUAL |  | AMPLIACIONES DE PLAZO |  | DETALLE DE CADA UNA DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO (Días) | [11 empty] | TERRENOS |  |  |  | VEHÍCULOS |  |  |  | OTROS GASTOS |  |  |  | PLAZO TOTAL | [5 empty] | Indicadores de Plazo | [7 empty] | CAUSA 1 |  |  | CAUSA 2 |  |  | CAUSA 3 |  |  | CAUSA 4 |  |  | OPCIONAL(Término anticipado del contrato) |  | CATEGORÍA BIP vs SIGFE (Inicial) | [6 empty] | CAUSA 1 |  |  | CAUSA 2 |  |  | CAUSA 3 |  |  | CAUSA 4 |  |  | OPCIONAL(Término anticipado del contrato) |  | MAGNITUDES | [11 empty] | CAUSA 1 |  |  | CAUSA 2 |  |  | CAUSA 3 |  |  | CAUSA 4 |  |  | RECEPCIÓN PROVISORIA Y DEFINITIVA |  |  |  | OPERACIÓN | [5 empty] | Responsables Información Técnica | [5 empty] | DURACIÓN HITOS GESTIÓN ADMINISTRATIVA (Días Corridos) | [17 empty] | CAUSA 1 |  |  | CAUSA 2 |  |  | CAUSA 3 |  |  | CAUSA 4 |  |  | Tipo de Contrato y N° de Licitaciones |  | PREFACTIBILIDAD |  | FACTIBILIDAD |  | DISEÑO |  | EJECUCION |  |  | Financiamiento de la Inversión Primer RS (Nominal) | [10 empty] | Financiamiento de la Inversión RS Origen Ejecución (Nominal) (Con asignación presupuestaria) | [11 empty] | HISTORIAL DE CONTRATOS Y GASTOS SIN CONTRATO (NOMINAL) | [11 empty] | HISTORIAL DE GASTOS (NOMINAL) | [10 empty] | CATEGORÍA BIP vs SIGFE (Con Gasto Corregido) |  | SIGFE NOMINAL | [10 empty] | SIGFE ACTUALIZADO (al año anterior al proceso ex post) | [12 empty] | CAUSA 1 |  |  | CAUSA 2 |  |  | CAUSA 3 |  |  | CAUSA 4 |  |  | OPCIONAL(Término anticipado del contrato) |  | MONTOS RECOMENDADOS ACTUALIZADOS a MONEDA PRESUPUESTO 2023 | [11 empty] | MONTOS CONTRATADOS ACTUALIZADOS A MONEDA PRESUPUESTO 2023 | [10 empty] | COSTOS REALES ACTUALIZADOS A MONEDA PRESUPUESTO 2023 | [10 empty] | Indicadores de Costos | [9 empty] | Resposanbles Información Financiera | [5 empty] | MODIFICACIONES MENORES AL 10% DEL COSTO TOTAL | [5 empty] | REEVALUACIONES | [6 empty] | INDICADORES ECONÓMICOS | [11 empty] | Responsable SEREMI
Código BIP | Nombre | NUmero Región | Región | Provincia | Comuna | AÑO EVALUACIÓN EX POST | Excluir SI /NO | Sector | Subsector | Tipo de Proyecto | Fuentes | Fuente Predominante | Instituciones Financieras | Institución Financiera Padre | Institución Financiera Principal | Institución Técnica (Nivel 1) | Institución Técnica (Nivel 2) | Estado | Proceso | Etapa anterior a la Ejecución | Justificación Proyecto | Descripción | N° beneficiarios Directos | Primer Descriptor | Segundo Descriptor | Tercer Descriptor | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Categoría de Variación Plazo Real Obra Civil | Nueva Categoría de Variación Plazo Real Obra Civil | Plazo contractual inicial | Tipo de Dias | SI / NO | N° de Ampliaciones de Plazo | Ampliación de plazo N°1 | Ampliación de plazo N°2 | Ampliación de plazo N°3 | Ampliación de plazo N°4 | Ampliación de plazo N°5 | Ampliación de plazo N°6 | Ampliación de plazo N°7 | Ampliación de plazo N°8 | Ampliación de plazo N°9 | Ampliación de plazo N°10 | Total días de ampliaciones de plazo OC | Plazo Total Real Obra Civil | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | Plazo Recomendado (Meses) | Plazo Real (Meses) | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado (Variación %) | PLAZO TOTAL RECOMENDADO SIN Tiempos Muertos. (Meses) | PLAZO TOTAL RECOMENDADO CON Tiempos Muertos. (Meses) | PLAZO TOTAL REAL SIN Tiempos Muertos. (Meses) | PLAZO TOTAL REAL CON Tiempos Muertos. (Meses) | Tiempo Muerto | Observaciones plazos UT | Plazo Real vs Plazo Recomendado SIN tiempos Muertos (Variación %) | Plazo Real vs Plazo Recomendado CON tiempos Muertos (Variación %) | Observaciones Plazos SEREMI | Categoría de Variación Plazo Total Real | Rangos Plazo Total Real (años) | Rangos Plazo Total Recomendado(años) | Nueva Categoría de Variación Plazo Total Real | Fecha de entrega del terreno | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CAUSA | Especifique / Explique | Total de Gastos con Contrato | Total de Gastos administrativos u otros sin Contrato | Total Gastado | Total SIGFE | Diferencia BIP-SIGFE | Observaciones gastos UT | CATEGORÍAS GASTOS | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CAUSA | Especifique / Explique | Unidad de medida | Magnitud Recomendada (Ex Ante)_1 | Magnitud Real (Ex post)_1 | Indicador de Cumplimiento de la Magnitud (%)_1 | Categoría Magnitud_1 | Unidad de medida_2 | Magnitud Recomendada (Ex Ante)_2 | Magnitud Real (Ex post)_2 | Indicador de Cumplimiento de la Magnitud_2 (%) | Categoría Magnitud_2 | Observaciones Magnitud Institución Técnica | Observaciones Magnitud SEREMI | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | Recepción Provisoria | Fecha Recepción Provisoria | Recepción Definitiva | Fecha Recepción Definitiva | El proyecto está en Operación | Fecha Inicio de la Operación | Describa posibles situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto | Causas de la no operación | Categoría Operación | Situaciones positivas y/o negativas que se presentaron durante la ejecución del proyecto u otras particularidades (Institución Técnica) | Responsable de la Información Técnica | Institución Responsable de la Información Técnica (Nivel 3) | Analista Responsable de la Modificación. | Institución Analista Responsable de la Modificación. | Administrador Responsable de la Modificación. | Institución Administrador Responsable de la Modificación. | Primer RS de la etapa de ejecución | RS que da origen a la ejecución presupuestaria (primera asignación) | Al RS que da origen a la ejecución prespuestaria (diferencia) | Creación asignación presupuestaria que da origen a la ejecución | A la Creación asignación presupuestaria | Primer gasto administrativo | Al Primer gasto administrativo | Primer contrato del proyecto | Al Primer contrato del proyecto | Primer contrato del proyecto de obra civil | Al Primer contrato del proyecto de obra civil | Fecha de entrega del terreno | A la Entrega del terreno | Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil | Al Primer gasto con cargo al proyecto del primer contrato de obra civil | Total GA Primer RS | Total GA RS Orígen Ejecución | Observaciones | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | Tipo de Adjudicación del Contrato de Obra Civil | N° de Licitaciones | Postuló al SNI [SI /NO] | ¿Quién realizó la Etapa? | Postuló al SNI [SI /NO] | ¿Quién realizó la Etapa? | Postuló al SNI [SI /NO] | ¿Quién realizó la Etapa? | Postuló al SNI [SI /NO] | ¿Quién realizó la Etapa? | Observaciones | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | Monto Total Recomendado (Primer RS Ejecución) [M$] | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | Monto Total Recomendado (RS que da origen a ejecución presupuestaria) [M$] | Observaciones Financiamiento de la Inversión Institución Financiera | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | TOTAL MONTOS CONTRATADOS[M$] | Observaciones Institución Financiera | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos G A | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | Total Gastos Reales [M$] | Diferencia BIP - SIGFE | CATEGORÍAS GASTOS (después de Correción Gastos) | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | Total SIGFE NOMINAL | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos A S | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | Total Sigfe Actualizado al año anterior al proceso ex post | Observaciones Gastos Reales Institución Financiera | Situaciones positivas y/o negativas que se presentaron durante la ejecución del proyecto u otras particularidades (Institución Financiera) | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CATEGORÍA | CAUSA | Especifique / Explique | CAUSA | Especifique / Explique | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos G A | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | Monto Total Recomendado (RS que da origen a ejecución presupuestaria) [M$] Actualizado a Moneda Presupuesto 2023 | MONTO REEEVALUADO | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos G A | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | TOTAL MONTOS CONTRATADOS[M$] ACTUALIZADO A MONEDA PRESUPUESTO 2023 | Consultorías | Equipamiento | Equipos | Expropiación | Gastos Admnistrativos G A | Obras Civiles | Terrenos | Vehículos | Otros Gastos | Otros Aportes Indirectos | TOTAL COSTOS REALES [M$] ACTUALIZADOS A MONEDA PRESUPUESTO 2023 | Indicador de Montos Contratados | Indicador de Costos Reales | Indicador de Costos Reales Obra Civil | Indicador de Costos Reales vs Montos Contratados | Indicador de Costos Reales/Monto Total Reevaluado | Indicador CostoTotal Real por Magnitud | Indicador Costo Real Obra Civil por Magnitud | Observaciones Indicadores de Gastos SEREMI | Categoría Indicadores de Costos Reales Totales | Categoría Indicadores de Costos Reales Obra Civil | Responsable de la Información Financiera | Institución Responsable de la Información Financiera | Analista Responsable de la Modificación. | Institución Analista Responsable de la Modificación. | Administrador Responsable de la Modificación. | Institución Administrador Responsable de la Modificación. | El proyecto sufrió modificaciones menores al 10% | Monto Programado (M$) | Incremento/Disminución (M$) | % de Modificaciones menores al 10% (referencial) | Observaciones Modificaciones menores al 10% Unidad Técnica | CATEGORÍAS DE MODIFICACIONES MENORES | Reevaluado SI /NO | Número de Revaluaciones | Monto del PROYECTO ORIGINAL (M$) | Monto del PROYECTO REEVALUADO (M$) | Variación de las Reevaluaciones | Observaciones Reevaluaciones y Modificaciones menorea al 10% SEREMI | CATEGORÍAS REEVALUACIONES | Nombre de Indicador Económico_1 | Recomendado (Ex Ante) | Real (Ex Post) | Variación (%) | CATEGORÍAS INDICADOR ECONÓMICO 1 | Nombre de Indicador Económico_2 | Recomendado (Ex Ante) | Real (Ex Post) | Variación (%) | CATEGORÍAS INDICADOR ECONOMICO 2 | Observaciones Indicadores de Resultado SEREMI | CONCLUSIONES | Responsable de la Información SEREMI | Institución Responsable de la Información SEREMI | Administrador Responsable de la Modificación. | Institución Administrador Responsable de la Modificación.
30135401-0 | CONSTRUCCION PLAZAS C.H. "HIJOS DE LA TIERRA", ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE NO EXISTE UN LUGAR DESTINADO A ESPARCIMIENTO, ÁREAS VERDES CONSOLIDADA EN EL SECTOR, EXISTEN SITIOS ERIAZOS QUE SÓLO CAUSAN PROBLEMÁTICA SOCIAL, FOCOS DE DELINCUENCIA Y MICROBASURALES, AUSENCIA DE ILUMINACIÓN. SE PRECISA UN PROYECTO QUE PERMITIRÁ DESARROLLAR ACTIVIDADES SOCIALES, CULTURALES Y RELIGIOSAS A TRAVES DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS | SE EJECUTARA EL DISEÑO proporcionado por la Consultora Creavita el cual considera la participacion ciudadana y se adapta a las culturas que representan los vecinos | 2629 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 7 | 19 |  | 171.4286 | [12 empty] | 1 | 4 |  | 300 | 7 | 17 |  | 142.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 511 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 8 | 8 | 19 | 19 | 0 |  | 137.5 | 137.5 | El plazo recomendado en el mes de Enero de 2019 para las Obras Civiles fue de 7 meses. Las obras fueron terminadas en el mes de diciembre de 2020 , la duración total de las Obras Civiles fueron de 17 meses generando un variación de 143% en esa asignación. Se subestimo el tiempo de duración de las Obras Civiles y las Consultorías (ITO) por parte de la Unidad Formuladora y Técnica . | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 30/07/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | plazos subestimados | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | plazos subestimados | F. Causas relacionadas con Consultorías |  |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | plazos subestimados |  |  | 664358 | 1312 | 665670 | 232 | 665438 | no hay observaciones | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no aplica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no aplica | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento |  |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos |  |  |  |  | Metros Cuadrados | 2767 | 2767 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en la magnitud del proyecto ( me refiero a los 3 polígonos de Áreas Verdes ) esta intervención del espacio publico se enmarco en las áreas definidos inicialmente en el Proyecto de Arquitectura , en concordancia entre MINVU y Municipalidad de Alto Hospicio. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | no aplica | 26/10/2021 | no aplica | 26/10/2021 | SI | 26/10/2021 | no hay |  | En Operación | no hay | ARTURO ITALO FRACEI MONDACA | SEREMI VIVIENDA REGION DE TARAPACA | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA |  |  | 4348700% | 4348700% | 0 | 4354900% | 62 | 4367800% | 129 | 4367600% |  | 4367600% |  | 4367600% | 0 | 4377000% | 94 | 283 | 283 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | licitación pública quedo desierta, después de hizo un trato directo, donde se contrató a Maga, ya que faltaron antecedentes solicitados en la licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | licitación pública quedo desierta, después de hizo un trato directo, donde se contrató a Maga, ya que faltaron antecedentes solicitados en la licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La presente iniciativa de inversión fue postulada por el Municipio de Alto Hospicio al Concurso de Programa de Espacios Públicos periodo 2015/2016 de MINVU. | 18540 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 617352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637437 | 18540 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 617352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637437 | sin observaciones | 16834 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 647524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665670 | no exiten modificaciones en los contratos | 16834 | 0 | 0 | 0 | 1312 | 647524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665670 | 665438 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254 | $ 232,008 corresponde a un saldo que quedo, debido a que se tenia un presupuesto de M$1.545 y se ejecutaron M$ 1.313. |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | se identifico un valor mayor al que se ejecuto en gastos administrativos | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | se identifico un valor mayor al que se ejecuto en gastos administrativos | [8 empty] | 21585.2064 | 0 | 0 | 0 | 1798.59 | 718746.1279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742129.9243 | 0 | 19598.466 | 0 | 0 | 0 | 1527.5259 | 753873.9093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774999.9012 | 19060.5897 | 0 | 0 | 0 | 1527.5259 | 721588.5805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742176.6961 | 4.4291 | 0.0063024 | 0.39547 | -4.2353 |  | 268.2243 | 260.7837 | Se adjudico por un monto de M$ 617.351 en el año 2019 y tuvo una modificación de M$ 30.173 en el año 2020. Lo cual nos da como resultado una variación de un 0,1% adicional de costo de la obra civil con respecto a lo recomendado. El costo de Consultoría para el año 2020 fue de M$ 15.151 y para el 2020 de M$1.683. Por lo tanto la Unidad Formuladora y Técnica , sobrestimaron el costo de la Inspección Técnica de Obra , generándose así un ahorro para las arcas fiscales. Tuvo una disminución de un 11,70%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EVELYN ANGELICA BILBAO APATA | SEREMI VIVIENDA REGION DE TARAPACA | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones en su Etapa de Ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 601824 | 601824 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52470 | 52470 | 0 | Real > Recomendado | No hubo variaciones en los indicadores económicos del proyecto, debido a que la variación de costos fue marginal. | En general esta iniciativa posee la bondad de haber sido postulada a la Etapa de Diseño y de Ejecución , no teniendo variaciones en lo recomendado , tanto en su programa arquitectónico como en los costos estimados ni el indicadores económicos. El valor de la obra civil es de alrededor de 6,5 UF/m2. Sin embargo, en plazos hubo una variación de 137% respecto a lo recomendado, debido a una subestimación del plazo para este tipo de proyecto. Otro punto relevante a destacar que las tres áreas verdes intervenidas responden a una pertinencia cultural del índole de pueblos originarios , pues en el área de influencia inmediata habitan familias de origen mapuche, aymara y quechua. Características que fueron recogidas muy adecuadamente en el proceso del Diseño de Arquitectura , sin dejar de lado el cumplimiento de las normativas aplicables a los espacios públicos accesibles. | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30096888-0 | CONSTRUCCION CEMENTERIO MUNICIPAL, ALTO HOSPICIO, I REGION | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | ALTO HOSPICIO | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CEMENTERIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA COMUNA NO CUENTA CON UN CEMENTERIO QUE PERMITA A LOS HABITANTES CONTAR CON UN ESTABLECIMIENTO DESTINADO A LA INHUMACIÓN O A LA INCINERACIÓN DE CADÁVERES O DE RESTOS HUMANOS EN LA MISMA COMUNA, QUE ESTABLEZCA UN SENTIDO DE IDENTIDAD Y RAIGAMBRE DE SUS HABITANTES, | EL PROYECTO SE EMPLAZA ESPECÍFICAMENTE, DENTRO DE LA ZONA "Z7" CONFORME AL PLAN SECCIONAL ALTO HOSPICIO - ALTO MOLLE, Y CORRESPONDE AL TERRENO CEDIDO POR BIENES NACIONALES AL MUNICIPIO, EL CUAL POSEE DESTINO EXCLUSIVO PARA CEMENTERIO. EL TERRENO ABARCA APROXIMADAMENTE 4 HA Y SE UBICA CERCANO AL DENOMINADO SECTOR DEL BORO, EN EL KM. 7,5 DE LA RUTA A-616 FRENTE A LA BIFURCACIÓN CON LA RUTA A-610. SE ACCEDE DESDE EL NORTE POR LA RUTA A-616, BIFURCACIÓN CON LA AVENIDA LOS AROMOS, Y DESDE EL SUR DE ALTO HOSPICIO EN LA BIFURCACIÓN AVENIDA LOS AROMOS CON LA RUTA A-16 HACIA EL ORIENTE. ESTE PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE LA COMUNA DE ALTO HOSPICIO, EJECUTÁNDOSE EN UNA I ETAPA. ESTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 13 MAUSOLEOS FAMILIARES (CADA MAUSOLEO CON 15 SEPULTURAS), 885 NICHOS INDIVIDUALES, 41 BÓVEDAS FAMILIARES (CADA BÓVEDA CON 5 SEPULTURAS) Y 646 ENTIERROS EN TIERRA, RESUMIENDO EN UN TOTAL DE 1.931 SEPULCROS. ASIMISMO, CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DE TIPO ADMINISTRATIVAS, TALES COMO: VOLUMEN DE ADMINISTRACIÓN, CAPILLA (VELATORIO), ACCESO (BAÑOS, CONTROL ACCESO) Y FLORISTAS, TODOS EQUIVALENTES A UN TOTAL DE 1.056 M2 EDIFICADOS. LA EXISTENCIA DE UN CEMENTERIO EN LA COMUNA PRODUCE UN SENTIDO DE IDENTIDAD, PERTENENCIA Y ARRAIGO EN LA ZONA. ADEMÁS, PRESERVA LA MEMORIA Y DIGNIDAD DE LOS FALLECIDOS AL ESTAR CERCA DEL LUGAR DE RESIDENCIA DE LOS DEUDOS. | 117784 |  |  |  | 10 | 10 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 41 |  | 4000 | 10 | 51 |  | 410 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1286 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 82 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1531 | [12 empty] | 10 | 10 | 51 | 51 | 0 |  | 410 | 410 | En Obras civiles la variación de 410% corresponden a 2 ampliaciones de plazo. El plazo total del proyecto estuvo afectado por el COVID que implicó la liquidación del contrato de un primer contratista ejecutor de las obras civiles y la necesidad de recontratar. Por otra parte, hubo una indefinición del proyecto de ingeniería con respecto a lo existente en terreno, atrasos con los proveedores de materiales, indefiniciones en temas de arquitectura y atrasos en certificaciones de servicios por causas del COVID. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 41 meses, generando un plazo total de 51 meses versus un recomendado de 10 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 10/10/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Indefinición del proyecto de ingeniería con respecto a lo existente en terreno. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | atraso con los proveedores de materiales, indefiniciones en temas de arquitectura, atrasos en certificaciones de servicios por causas del COVID | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 5277144 | 2999 | 5280143 | 1660546 | 3619597 | Contrato suscrito con empresa GAA Ingeniería y Proyectos Ltda. fecha 27/09/2017, monto $4.817.153.557 Contrato suscrito con empresa PMG Ltda. fecha 06/04/2020, monto $2.248.655.295 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Los principales cambios al proyecto corresponden a mejoras a las obras ya ejecutadas, en cuanto a terminaciones, así como también la adquisición de equipamiento mortuorio y instalación de sistema CCTV exterior. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Habitante Beneficiado | 117784 | 145316 | 123.375 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto, en relación a lo construido se ajusta al layaut del proyecto. En cuanto a la magnitud considerada como indicador por el formulador, está por debajo de lo presupeustado al ser mayor el crecimiento poblacional de la comna con rspecto a lo proyevtado,. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | aumento de la poblacion | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | NO HUBO RECEPCION PROVISORIA | 06/12/2021 | SIN OBSERVACIONES | 06/12/2021 | SI | 14/11/2022 | Respecto a las situaciones que podrían estar afectando la normal operación del proyecto, esto se centra principalmente al tipo de sepulturas que se construyeron, ya que se consideraron tipos Mausoleos y bóvedas tipo criptas para 5 capacidades, que según se ha notado en el tiempo de operación del recinto no son considerados por los vecinos y vecinas al momento de solicitar un servicio fúnebre, siendo los de mayor aceptación los tradicionales nichos en altura, y las sepulturas en tierra. En consideración a lo anterior, es posible señalar, que las preferencias hoy en día, están más orientadas de igual forma, a efectuar el servicio de cremación, del cual dentro de la región hay solamente uno y es de carácter privado, no obstante, en la segunda etapa del proyecto, se contempla un crematorio de carácter municipal, lo que beneficiaria en gran parte a vecinos y vecinas que quieran acceder a este servicio y que cuenten con menores recursos. |  | En Operación | SIN OBSERVACIONES | PATRICIO NELSON PONCE NOVACK | MUNICIPALIDAD DE ALTO HOSPICIO |  |  |  |  | 4258700% | 4258700% | 0 | 4267000% | 83 | 4302800% | 358 | 4300500% |  | 4300500% |  | 4301800% | 13 | 4306800% | 50 | 481 | 481 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto no tuvo retrasos previos a la licitación, sino que al contrario, fue "posterior a la licitación del proyecto", debido a retraso del primer contratista en la ejecución de las obras. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Al igual que en la casusa anterior, los retrasos fueron posteriores al proceso de licitación, a causa de que la Unidad Técnica, en este caso la Municipalidad de Alto Hospicio, dio término anticipado a la primera empresa contratada. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | MUNICIPIO |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto se presentó a ejecución con un perfil y desarrollo realizado por el municipio. | 15808 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 4616689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635371 | 15808 | 0 | 0 | 0 | 2874 | 4616689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4635371 | S/O | 16503 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 5260643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280145 | El contrato Inicial con la empresa GAA Ingeniería y Proyectos fue de $4.817.153.557.-, pero fue liquidado anticipadamente, por lo que el monto del contrato disminuyó a $2.568.389.077.- La empresa que terminó la obra original fue Constructora PMG Ltda, cuyo contrato fue de $2.248.655.295.- Finalmente, se realizaron obras adicionales, para las que fue contratada la empresa Constructora PMG Ltd., por un monto de $443.598.292.- | 16503 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 5260643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5280145 | 3619599 | BIP > SIGFE | 9901 | 0 | 0 | 0 | 2999 | 1647646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1660546 | 11169 | 0 | 0 | 0 | 3471 | 1861543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1876183 |  | El proyecto se lleva a cabo durante el período más algido de afectación del país por efecto de la pandemia del COVID. Ello deriva en la liquidación del contrato de una primera Empresa adjudicada, lo que obliga a una segunda licitación para completar la ejecución de las obras civiles del proyecto. El formulador, que a la vez actúa como Unidad Técnica, define que existen partidas que es necesario incluir para la correcta ejecución de la iniciativa. Para ello, somete en su oportunidad el proyecto a reevaluación, todo dentro de la normativa vigente y dentro de costos razonables respecto de lo inicialmente evaluado y recomendado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Los principales cambios al proyecto corresponden a mejoras a las obras ya ejecutadas, en cuanto a terminaciones, así como también la adquisición de equipamiento mortuorio y instalación de sistema CCTV exterior. | [8 empty] | 21330.0872 | 0 | 0 | 0 | 3877.8111 | 6229355.9833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254563.8817 | 6052790.1432 | 20304.2956 | 0 | 0 | 0 | 3689.6608 | 6203934.4227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6227928.3791 | 19786.6163 | 0 | 0 | 0 | 3689.6608 | 6103857.5568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6127333.8339 | -0.42586 | -2.0342 | -2.0146 | -1.6152 | 1.2316 | 42.1656 | 42.004 | Se realizaron 2 reevaluaciones al proyecto consideradas normales en estos procesos de ejecución, además alterados por la pandemia. También porque las unidades técnicas no cuentan con experiencia en la elaboración de proyectos de esta naturaleza, excepcionales y poco habituales. La variación de montos contratados de -0,4% y la variación de costos reales de -1,62% se deben a un menor valor de las obras civiles, consultorías y gastos administrativos respecto de lo recomendado, esto incluyendo 2 reevaluaciones para el proyecto lo que habla de una posible sobrestimación en los montos recomendados. Sin embargo, estas variaciones no superan el 10%. Los principales cambios al proyecto corresponden a mejoras a las obras ya ejecutadas, en cuanto a terminaciones, así como también la adquisición de equipamiento mortuorio y instalación de sistema CCTV exterior. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NICOLAS LUENGO SEPULVEDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  |  |  | SI | 5883899 | 443598 | 7.539% | Mejoramiento de volúmenes, mejoramiento construcciones funerarias, obras complementarias, construcción astas de banderas, impermeabilización de espejos de agua, ampliación sistema CCTV exterior, equipamiento mortuorio. año 2022. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 5208509 | 5694083 | 9.3227 | Se realizaron reevaluaciones al proyecto consideradas normales en estos procesos de ejecución, además alterados por la pandemia. También porque las unidades técnicas no cuentan con experiencia en la elaboración de proyectos de esta naturaleza, excepcionales y poco habituales. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 625227 | 618733 | -1.0387 | Real < Recomendado | [5 empty] | Dado al menor costo del proyecto respecto a lo recomendado el CAE disminuye en 1%. | El proyecto se llevó a cabo dentro de costos recomendados, incluidas sus reevaluaciones. Los plazos de ejecución, como el cumplimiento de las condiciones contractuales para la ejecución están alteradas porque el proyecto se desarrolla durante el período más álgido de la afectación del COVID en nuestro país, llegando a una variación de 410% del plazo total con 2 ampliaciones de plazo. Con todo, si bien esta situación logra alterar los plazos, no impacta mayormente el factor costos del proyecto, como ha ocurrido con un gran número de proyectos llevados a cabo en esta época. De esta manera, los indicadores de costos se mantienen e incluso disminuyen, debido a que el crecimiento poblacional del Alto Hospicio en el período ha experimentado un alza mayor a la considerada en las proyecciones tenidas en cuenta para llevar a cabo el proyecto, la propia pandemia penosamente incrementó la taza de mortalidad por número de habitantes y todo ello refuerza la necesidad que indicó el diagnóstico que dió lugar al proyecto de que la comuna debía tener su propio cementerio y dejar de depender de la comuna de Iquique, con los costos de traslado que ello implicaba. | CARLOS RIQUELME | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40012119-0 | CONSTRUCCION PLAZA, LOCALIDAD DE SIPIZA, huara | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROPORCIONAR A LA COMUNIDAD DE SIPIZA UN LUGAR DE ENCUENTRO QUE PERMITA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES SOCIALES, RELAJO, RECREACIÓN , ESPARCIMIENTO Y CÍVICAS CONSIDERANDO SU INTER RELACIÓN CON ACTIVIDADES RELIGIOSAS DE LAS FIESTAS PATRONALES DE LA LOCALIDAD. | LA PLAZA PÚBLICA DE SIPIZA ESTARÁ CONSTRUIDA EN UN SECTOR DESTINADO A UN ESPACIO PÚBLICO PARA LA LOCALIDAD, EL CUAL HA ESTADO ERIAZO DESDE LA CONSTITUCIÓN DE LA MISMA. EN ESTE SITIO ERIAZO DONDE SE PLANTEA LA PLAZA CONTARÁ CON AREAS VERDES, LUMINARIAS FOTOVOLTAICAS, CONSTRUCCIÓN DE UNA PERGOLA PARA LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y RELIGIOSAS, OBRAS DE PAVIMENTOS DE HORMIGON ESTAMPADO Y PIEDRA LAJA, CONSTRUCCIÓN DE SOMBREADEROS Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN. | 20 | [23 empty] | 4 | 6 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 180 | [12 empty] | 4 | 4 | 6 | 6 | 0 |  | 50 | 50 | Se considera que la Unidad Formuladora subvaloro el tiempo de ejecución de las obras civiles que implica una plaza publica, independiente del tamaño es importante considerar el emplazamiento de la obra , en una zona aislada y con una baja oferta de mano de obra local. El tiempo recomendado en el Cronograma de Actividades fue de 4 meses , sin embargo la obra civil tardo 6 meses en total generando una variación de 50%. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 19/01/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Problemas de desplazamiento a consecuencia de la pandemia COVID19. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | no hay más causas de variación | [8 empty] | 125347 | 0 | 125347 | 0 | 125347 | Se contrato la ejecucicón de la obra por un monto total de $ 141.215.275, de los cuales $ 125.347.000 fue financiado con recursos del Fondo Regional de Iniciativa Local del Gobierno Regional de Tarapacá y $15.868.275 con cargo a fondos municipales. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Se presentaron problemas en el proceso de licitación pública, finalmente se contrato mediante la modalidad de trato directo. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | Metros Cuadrados | 958 | 958 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron variaciones en la magintud recomendada, el area de intervencion del espacio publico no se modifico en el proceso de Reevaluacion. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se suscribe el Acta de Recepción Provisoria con fecha 27/09/2021, sin observaciones. | 27/09/2021 | Se fijo la recepción definitiva de la obra para el dia 27/09/2022 | 27/09/2022 | SI | 27/09/2021 | La plaza a presentado problema programación de sus sistema de luminación fotovoltaica. |  | En Operación | Se construyo el primer espacio público de la localidad, donde se recupero un sitio eriazo para desarrollar las actividades culturales, recreativas o sociales propias de los vecinos. | JUAN CARLOS MAMANI CHURATA | MUNICIPALIDAD DE HUARA |  |  |  |  | 4378900% | 4399700% | 208 | 4418100% | 184 | NA |  | 4420800% | 27 | 4420800% | 27 | 4421500% | 7 | 4436100% | 146 | 572 | 364 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | NO CUMPLEN CON REQUISITOS FORMALES | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El Municipio de Huara , postulo la iniciativa el año 2019 y solicito una Reevaluacion de la Etapa de Ejecucion el año 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144501 | PRESUPUESTO CON APORTE MUNICIPAL, FNDR M$125.347, MUNICIPAL M$15.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141322 | CONTRATO SE DESARROLLA EN FORMA NORMAL SOLICITANDO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 60 DIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125347 | 125347 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONTRATO SE DESARROLLA EN FORMA NORMAL SOLICITANDO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 60 DIAS | SIN INFORMACIÓN | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE INCREMENTA APORTE MUNICIPAL | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160363.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160363.6478 | 160363.6478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156716.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156716.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156716.5069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156716.5069 | -2.2743 | -2.2743 | -2.2743 | 0 | -2.2743 | 163.5872 | 163.5872 | El Municipio de Huara termina contratando en el mes de Octubre de 2021 por un monto menor al disponible para Obras Civiles por Ficha IDI, generando una variación de -2% con respecto a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MIGUEL SORICH TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 154782 | 150860 | -2.5339 | Se estuvo a la espera de observaciones de CMN , por la cercanía a la Iglesia que es Monumento Nacional. Se mejoraron las partidas de Paisajismo y Mobiliario Urbano buscando un resultado de una imagen mas pertinente al contexto geográfico y cultural. Posterior a las licitaciones fallidas por parte de la Municipalidad de Huara , se realizo un trato directo y la oferta de la Empresa que se adjudico las obras fue menor al valor recomendado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 12368 | 12147 | -1.7869 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 141858 | 139321 | -1.7884 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos VAC y CAE disminuyen debido a la disminución de costos. | EL proyecto tiene variaciones en costos y plazos. En plazos, se considera que la Unidad Formuladora subvaloro el tiempo de ejecución de las obras civiles que implica una plaza publica, independiente del tamaño es importante considerar el emplazamiento de la obra , en una zona aislada y con una baja oferta de mano de obra local. El tiempo recomendado en el Cronograma de Actividades fue de 4 meses , sin embargo la obra civil tardo 6 meses en total generando una variación de 50%. El Municipio de Huara termina contratando en el mes de Octubre de 2021 por un monto menor al disponible para Obras Civiles por Ficha IDI, generando una variación de -2% con respecto a lo recomendado y una disminución del indicadores económicos VAC y CAE de 2%. No hubo variaciones en la magnitud. En este tipo de proyectos emplazados en localidades o pueblos en el interior de la Región de Tarapacá , contextos que en la mayoría de los casos poseen un potencial arqueológico importante , es relevante considerar un Ítem de Consultoría destinado para el monitoreo por parte de un equipo profesional de Arqueólogo. También en otro casos hemos considerado un monto a modo de Proforma , por si aparecieran restos del tipo arqueológicos que ameriten un tratamiento especial. |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462107-0 | CONSTRUCCION DEFENSORIA LOCAL DE ALTO HOSPICIO | 1 | REGION DE TARAPACA |  |  | 2023 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | FISCALIA (MINISTERIO PUBLICO) | SECT | SECTORIAL | DEFENSORIA PENAL PUBLICA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Con fecha 01 de noviembre de 2016, inicia sus funciones el nuevo tribunal mixto de la comuna de Alto Hospicio, que se aboca al conocimiento y tramitación de todas las causas penales por los crímenes, simples delitos y faltas cometidos en dicha jurisdicción. El objetivo de esta iniciativa de inversión, es la construcción de un inmueble de 195,00 m2 de superficie, en un terreno destinado por el SERVIU de 982.50 m2, para el funcionamiento de la Defensoría Local de Alto Hospicio, que es la unidad operativa en la que se desempeñan los defensores locales y en que se atienden las causas en materia Penal que se tramiten en el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio y las causas que conozca el Tribunal en lo Penal en Iquique y la Corte de Apelaciones respectiva. Este proyecto, se presenta en la etapa de Ejecución en la modalidad de pago contra recepciÃ³n e incluye el diseño, construcción habilitaciÃ³n de una obra nueva en un terreno transferido por el SERVIU a la Defensoría Pena | CONTANDO CON UN DISEÑO DE LAS OBRAS -MODELO TIPO DE DEFENSORIAS LOCALES PARA LOCALIDADES AISLADAS, SE POSTULA ETAPA EJECUCION CON LA MODALIDAD DE PAGO CONTRA AVANCE Y RECEPCION DE OBRAS. | 2437 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 11 | 0 |  | -100 | 1 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 18 | 18 |  | 0 | 11 | 13 |  | 18.1818 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 334 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 394 | [8 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 21 | 21 | 21 | 21 | 0 |  | 0 | 0 | El proyecto se ejecuto en el tiempo recomendado de 21 meses, debido a la baja complejidad de la obra y mejoras en el proceso de tramitación administrativo. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 24/12/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Obtención de Permiso de Edificación por parte Municipalidad. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | se solicito modificaciones que generarom extender el plazo. específicamente en el item de equipamiento, el que se adquirió por separado a través de Mercado Público | [8 empty] | 0 | 7839 | 7839 | 0 | 7839 | No existe gasto de recursos propios. Además se solicitó presupuesto para el item Consultorías pero no fue utilizado por el MOP. Por último, se indica que se cargaron la totalidad de contratos y gastos asociados a la IDI. Los contratos incorporados son: 18-1-2021 Constructoria Arauco SPA por $394.101 (Obras Civiles) 09-11-2021 Jose Hernan Henriquez Sepúlveda por $1.666 (Equipamiento) 16-11-2021 Sociedad Comercial AMW LTDA por $830 (Equipamiento) 7-12-2021 Comercial e Industrial Muebles ASENJO Ltda. $3.496 (Equipamiento) 7-12-2021 Comercial e Industrial Muebles ASENJO Ltda. $787 (Equipamiento) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modifica los cierro permitrales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | se hace mayor gasto en permiso de edificacion | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [6 empty] | Metros Cuadrados | 195 | 195 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se cumplieron las magnitudes del proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | No presenta observaciones por parte de la comisión de recepción. | 28/12/2021 | No presenta observaciones por parte de la comisión de recepción. | 06/01/2023 | SI | 28/12/2021 | No existen situaciones que afecten el funcionamiento de la operación. |  | En Operación | El proyecto al ser de 194 mt2 su seguimiento y control de avance en la ejecución era mas fácil de dar cumplimiento a termino de etapas y estado de pagos. Por otra parte, el proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Diseño y Ejecución conjunta. No tuvo mayores inconvenientes y terminó en los plazos y costos correspondientes, debido principalemente a la baja complejidad de la infratestructura. | RODRIGO MALAGUEÑO GONZALEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE TARAPACA | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4328400% | 4363600% | 352 | 4388900% | 253 | 4395700% | 68 | 4415800% | 201 | 4415800% | 201 | 4418900% | 31 | 4433400% | 145 | 1050 | 698 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Permisos muncipales. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Entrega de garantia y terreno. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyeto fue postulado al SNI por la Defensorìa | 36618 | 10603 | 0 | 0 | 11126 | 369856 | 0 | 0 | 7394 | 0 | 435597 | 38699 | 10603 | 0 | 0 | 11759 | 394855 | 0 | 0 | 3815 | 0 | 459731 | No se ejecuto gastos en consultoria y otros gastos | 0 | 6781 | 0 | 0 | 7839 | 426366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440986 | Se generaron Obras adicionales por M$32.265 | 0 | 6781 | 0 | 0 | 7839 | 426086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440706 | 440706 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ejecutaron M$279, de los asignado al contrato de obras. | El proyecto no presento modificaciones de costos, solo gnero obras adicionales por detalles detectados en el desarrollo de la obra, las que igual no superaron el 8.2%. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento del cerco perimetral . | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Un mayor valor por a lo presupuestado, que no supero el 2%. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [6 empty] | 43913.4473 | 13704.1505 | 0 | 0 | 13343.7947 | 448058.3281 | 0 | 0 | 4328.5216 | 0 | 523348.2423 | 510001.2586 | 0 | 7524.952 | 0 | 0 | 8895.1545 | 471658.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488079.0823 | 0 | 7524.952 | 0 | 0 | 8895.1545 | 471658.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488079.0823 | -6.7391 | -6.7391 | 5.2673 | 0 | -4.2985 | 2502.9697 | 2418.764 | Se gastaron menos recursos en la asignación "Gastos Administrativos". Por otra parte existe una variación de la asignación Obras Civiles de un 5% mayor a lo recomendado, debido a que se contrato por un mayor monto al recomendado y hubo un aumento de obra para aumentar del cerco perimetral . Las asignaciones de otros gastos y consultorías no se ejecutaron, la inspección técnica de la obra fue ejecutada por el servicio. Finalmente el proyecto término con una variación de -7% respecto a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HECTOR SALINAS FRITIS | DEFENSORIA PENAL PUBLICA | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 519549 | 32000 | 6.159% | Cambio en elementos de seguridad, aumento en altura de cierre perimetral del terreno. El valor de la moneda ingresado es del año 2020 | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 479851 | 479777 | -0.015421 | El proyecto sufrió variaciones muy menores. Por lo que se estima que el costo fue el adecuado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52225 | 51025 | -2.2978 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico disminuye debido a la disminución del costo total del proyecto con respecto a lo que se recomendó. | El proyecto se ejecutó en el plazo recomendado de 21 meses debido a la baja complejidad de la obra y mejoras en el proceso de tramitación administrativo. El proyecto se ejecutó bajo la modalidad de Pago Contra Recepción del MOP DS108. El proyecto tuvo una modificación por $32MM en obras civiles. Se gastaron menos recursos en la asignación "Gastos Administrativos". Por otra parte existe una variación de la asignación Obras Civiles de un 5% mayor a lo recomendado, debido a que se contrato por un mayor monto al recomendado y hubo un aumento de obra para aumentar del cerco perimetral. Las asignaciones de otros gastos y consultorías no se ejecutaron, la inspección técnica de la obra fue ejecutada por el servicio. Finalmente el proyecto término con una variación de -7% respecto a lo recomendado. Generando una variación de -2% en el indicador CAE debido a la disminución de costos. Por último, el proyecto no tuvo cambios en la magnitud. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034892-0 | MEJORAMIENTO PAR VIAL O`HIGGINS-BULNES, IQUIQUE | 1 | REGION DE TARAPACA | IQUIQUE | IQUIQUE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE TARAPACA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA REH. INTEGRAL Y EL AUMENTO DE CAPAC. DE LAS CALLES O¿H. Y BULNES Y SUS CALLES TRANSV, GENERANDO UN ORDENAMIENTO DEL TRANSP. PÚBL. Y VEH., DEBIDO A QUE ESTAS VÍAS ATRAVIESAN LA CIUDAD DE IQQ. DE ORIENTE A PONIENTE SIENDO UNA CONEXIÓN VIAL CON LA CIUDAD DE ALTO HOSP.CUYA ININ. SURGE STU 2001 | EL PROYECTO CONSISTE EN UN MEJORAMIENTO DE CALZADA EN HORMIGÓN Y ENSANCHE DE LAS CALLES OHIGGINS Y BULNES INCORPORANDO ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, CICLOVIA POR CALLE OHIGGINS, EQUIPAMIENTO INCLUSIVO. LACCESIBILIDAD UNIVERSAL SERÁ CONSIDERADA COMO P´RUEBA PILOTO PARA DEFINIR NUEVOS ESTANDARES (DE DOS A TRES PISTAS) ENTRE AV. ARTURO PRAT Y S. ALLENDE QUE ABARCA 4,2 KM (2,1 CALLE BULNES Y 2,1 CALLE OHIGGINS) ADEMÁS CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LAS CALLES TRANSVERSALES, CUYA INTERVENCIÓN ABARCA 15 CALLES DE APROX. 170 METROS CADA UNA. LA AV. SALVADOR ALLENDE CONTEMPLA UNA INTERVENCIÓN DE 430 METROS Y CALLE GENARO GALLO UNA INTERVENCIÓN DE 180 METROS, CON UN TOTAL DE 2.38 KM EN LAS CALLES TRANSVERSALES. EL ENSANCHE DE LA CALZADA DE O¿HIGGINS Y BULNES AUMENTA A TRES PISTAS DE CIRCULACIÓN VEHICULAR EXCLUSIVA, BAHÍAS DE ESTACIONAMIENTO, MEJORAMIENTO DE ACERAS, CICLOVÍA EN TODO EL EJE DE CALLE BULNES Y OHIGGINS, ADEMÁS DEL ORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE PÚBLICO CON PARADEROS DE BUSES DEBIDAMENTE DEMARCADOS Y SEÑALIZADOS. | 140000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 28 | 64 |  | 128.5714 | [8 empty] | 5 | 3 |  | -40 | 16 | 55 |  | 243.75 | 24 | 101 |  | 320.8333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 800 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 800 | 800 | 300 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218 | 3018 | [12 empty] | 28 | 28 | 116 | 116 | 0 |  | 314.2857 | 314.2857 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 319% y 128% respectivamente corresponden a 4 ampliaciones de plazo. Los motivos son por modificaciones de obra y por incorporar un proyecto de accesibilidad universal piloto a nivel nacional, lo cual trajo aumentos de plazos importantes y la situación de pandemia congeló el avance de las obras civiles, esto se ve reflejado en las dos reevaluaciones. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 88 meses, generando un plazo total de 116 meses versus un recomendado de 28 meses. La expropiación se realizo en un menor tiempo que el recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 16/12/2022 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se incorporó un proyecto de accesibilidad universal piloto a nivel nacional. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | La situación de pandemia congeló el avance de las obras civiles. | [8 empty] | 16585986 | 548684 | 17134670 | 16333504 | 801166 | el proyecto estuvo dentro de los costos iniciales, los incrementos responden al tiempo de ejecucion y el aumento de las uf | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | accesibilidad universal | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | mayor precio del presupuestado | [8 empty] | Metros | 7000 | 7000 | 100 | Real = Recomendada | Kilómetros | 7 | 7 | 100 | Real = Recomendada |  | El proyecto se construyó la magnitud definida que son 7 kilómetros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Menor magnitud por recorte presupuestario |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | no hubo variacion | [6 empty] | las calles fueron entregadas por tramos | 16/12/2022 | las calles fueron entregadas por tramos | 16/12/2022 | SI | 16/12/2022 |  |  | En Operación |  | ARTURO ITALO FRACEI MONDACA | SEREMI VIVIENDA REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4131300% | 4131300% | 0 | 4139700% | 84 | 4142600% | 29 | 4154400% | 118 | 4189300% | 467 | 4189800% | 5 | 4197500% | 77 | 662 | 662 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | el tiempo que toma contraloría aprobar la resolución de adjudicación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto de vialidad urbana estructurante postuló al SNI las 3 etapas (prefactibilidad, diseño y ejecución), siendo evaluados y presentados conforme a los resultados de la etapa anterior. | 292610 | 0 | 0 | 545485 | 31200 | 10642588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511883 | 292610 | 0 | 0 | 545485 | 31200 | 10642588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11511883 | Los antecedentes del proyecto no se encuentran y la información es la que esta en el BIP | 653605 | 0 | 0 | 533079 | 15605 | 17451895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18654184 | Los antecedentes del proyecto no se encuentran y la información es la que esta en el BIP | 509517 | 0 | 0 | 533079 | 15605 | 16076469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17134670 | 801166 | BIP > SIGFE | 509636 | 0 | 0 | 539742 | 32765 | 15251361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16333504 | 612697 | 0 | 0 | 716639 | 41707 | 18222106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19593149 | Los antecedentes del proyecto no se encuentran y la información es la que esta en el BIP |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | debido a que se debe incorporar un tramo con accesibilidad universal | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | obras por contratar | [8 empty] | 431740.2693 | 0 | 0 | 804853.0942 | 46035.1882 | 15702938.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16985567.4846 | 23289219.4804 | 868711.5442 | 0 | 0 | 775032.8541 | 21512.9226 | 23725331.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25390589.1751 | 665313.5472 | 0 | 0 | 775032.8541 | 21512.9226 | 20766638.4964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22228497.8203 | 49.4833 | 30.867 | 32.2468 | -12.4538 | -4.5546 | 3175.4997 | 2966.6626 | Los montos contratados superaron en 49,48% al monto recomendado en el costo total, explicado por el aumento en obras civiles y consultorías, respecto a los costos reales versus contratados la disminución fue de 12,45% dado por las obras civiles y consultorías. Los aumentos fueron justificados en las 2 reevaluaciones al existir modificaciones en el proyecto original por ciclovías y accesibilidad universal, como también la creación de una ruta accesible piloto en el proyecto. Hubo 2 evaluaciones, la primera por modificaciones de obra, asociadas a cambiar la ubicación de ciclovía y mejorar la accesibilidad universal del proyecto, La segunda reevaluación se debió a incorporar un proyecto nuevo de ruta accesible piloto a nivel nacional para unos tramos del proyecto, mejorando los pavimentos de aceras, intersecciones, equipos de accesibilidad para los semáforos y equipamiento para descanso para adultos mayores y personas con discapacidad, lo cual fue el monto más alto de reevaluación. Las dos en conjunto aumentaron el costo total en 37%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | EVELYN ANGELICA BILBAO APATA | SEREMI VIVIENDA REGION DE TARAPACA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 15978950 | 17442 | 0.1092% | incrementos debido a la inflacion y alza de costo de materiales | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 15993035 | 21909028 | 36.9911 | Hubo 2 evaluaciones, la primera por modificaciones de obra, asociadas a cambiar la ubicación de ciclovía y mejorar la accesibilidad universal del proyecto, La segunda reevaluación se debió a incorporar un proyecto nuevo de ruta accesible piloto a nivel nacional para unos tramos del proyecto, mejorando los pavimentos de aceras, intersecciones, equipos de accesibilidad para los semáforos y equipamiento para descanso para adultos mayores y personas con discapacidad, lo cual fue el monto más alto de reevaluación. Las dos en conjunto aumentaron el costo total en 37%. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 10.03 | 9.3 | -7.2782 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 4599088 | 3893546 | -15.3409 | Real > Recomendado | El proyecto debido a los aumentos de costos producto de las 2 reevaluaciones, sufrió disminución de los indicadores económicos VAN Social con 15,34& y el TIR Social bajó en 7,28%. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos y plazos. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 88 meses, generando un plazo total de 116 meses versus un recomendado de 28 meses. Los motivos son por modificaciones de obra y por incorporar un proyecto de accesibilidad universal piloto a nivel nacional, lo cual trajo aumentos de plazos importantes y la situación de pandemia congeló el avance de las obras civiles, esto se ve reflejado en las dos reevaluaciones El proyecto sufrió 2 reevaluaciones que generaron aumentos de costos con modificaciones en el diseño y la incorporación un proyecto de vía accesible piloto a nivel nacional . En términos generales el aumento de costos fue del orden de un 37% que disminuyó los indicadores económicos VAN y TIR en un 15% y 7% respectivamente, No hubo modificaciones en la magnitud durante la ejecución del proyecto. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108640-0 | REPOSICION POSTA SALUD RURAL DE LA TIRANA, COMUNA POZO AMONTE | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | POZO ALMONTE (Prov. Tamarugal) | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA LOCALIDAD DE LA TIRANA, ACTUALMENTE ESTÁ DOTADA DE UNA POSTA DE SALUD RURAL, QUE ESTÁ EN PRECARIAS CONDICIONES DONDE LAS ATENCIONES BRINDADAS POR EL ESTABLECIMIENTO ASISTENCIAL NO SON OPORTUNAS Y VERAZ POR LO QUE LA POBLACIÓN DEBE VIAJAR HASTA EL CONSULTORIO GENERAL RURAL DE POZO ALMONTE. | se requiere construir una posta de salud para 5000 beneficiarios que contará con los siguientes recintos: Box Clínico Multipropósito Box Gineco-obstétrico (anexo a un baño) Box procedimientos (tratamientos y curaciones) Some general y Archivo Activo Botiquín Baños Acceso Universal Baños público y personal Sala Espera y Educación Grupal Recinto de Aseo Despacho Alimentos Bodega Alimentos | 1282 |  |  |  | 12 | 20 |  | 66.6667 | 12 | 14 |  | 16.6667 | 12 | 5 |  | -58.3333 |  |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 12 | 28 |  | 133.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 90 | 47 | 35 | 71 | 65 | 179 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487 | 852 | [12 empty] | 12 | 12 | 28 | 28 | 0 |  | 133.3333 | 133.3333 | El proyecto tuvo variaciones positivas y negativas en cuanto a su plazo ejecutado con respecto al recomendado. Los equipos se adquirieron en un plazo menor al recomendado con una variación de 54%. Por otra parte, la asignación que más variación tiene respecto al recomendado son las obras civiles con un 136% por sobre el recomendado, tuvo 6 ampliaciones de plazo que suman 81 meses. El proyecto finalizó con una variación total de 133%. Las variaciones en los plazos son atribuibles a dos factores: 1.- La lejanía de la capital regional. 2.- La eventualidad de la pandemia y paralización de obras. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 31/07/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | ajustes normativos de las obras, en específico del proyecto eléctrico por actualización normativa. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | pandemia | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 929835 | 1500 | 931335 | 150 | 931185 | Por Resolución Exenta N°3892 de fecha 29 de julios de 2020 se aprueba el Contrato Reposición Posta de Salud Rural de la Tirana, comuna de Pozo Almonte, Servicio salud Iquique por $821.211.906 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | las ofertas llegaron en un valor superior a lo recomendado pero menor al 10% | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se ajustan recintos de acuerdo a la normativa | [8 empty] | Metros Cuadrados | 224 | 224 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se contempla la casa del paramédico de acuerdo con la normativa vigente | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | se requiere mayor superficie para almacenamiento de bodegas | [6 empty] | Que a 30 días del mes de noviembre de 2022, se constiuyó la comisión Receptora para proceder con el acto de recepción provicional del proyecto cosntatando el cumplimiento del 100% de 6a ejecución de obras y entrega de los antecdentes establecidos en las Bases Técnicas, administrativas, normativas y contractuales del proyecto. | 30/11/2022 | Aún no se realiza |  | SI | 14/12/2022 | El proyecto se encuentra en funcionamiento en total normalidad |  | En Operación | Mayor cantidad de beneficiarios atendidos Mejor calidad de vida de los usuarios y de los funcionarios Benficiarios mejor atendidos | CYNTHIA CORTES | SERVICIO SALUD IQUIQUE | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4339900% | 4339900% | 0 | 4365600% | 257 | 4389700% | 241 | 4404100% | 144 | 4404100% | 144 | 4404300% | 2 | 4411000% | 67 | 711 | 711 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto generó ficha 2011 de prefactibilidad pero finalmente no fue postulado | 48748 | 16469 | 16929 | 0 | 3000 | 853685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938831 | 48748 | 16469 | 16929 | 0 | 3000 | 853685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 938831 | El gasto se ejecuto en forma, a pesar, de los inconvenientes producidos por la Pandemia del Covid 19 | 48580 | 15981 | 15975 | 0 | 1500 | 850489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932525 | 1) Por Resolución Afecta N° 014 de fecha 10 de Junio de 2020 del Servicio de Salud Iquique, se adjudicó la referida propuesta pública, a la empresa “ESTEBAN PATRICIO ROMAN GALVEZ (ERAGO CONSTRUCCIONES)”, Persona Natural, Cédula Nacional de Identidad N° 10.038.286-5, por la suma total a pagar, IVA incluido de $821.221.906.- (ochocientos veintiún millones, doscientos veintiún mil, novecientos seis pesos). 2) Que, con fecha 15 de Julio de 2020, el Servicio de Salud Iquique suscribió con la empresa ESTEBAN PATRICIO ROMAN GALVEZ (ERAGO CONSTRUCCIONES) y el SERVICIO DE SALUD IQUIQUE, el contrato de ejecución de obra, aprobándose dicho contrato mediante Resolución Exenta Nº 3892 de fecha 29 de Julio de 2020 del Servicio de Salud Iquique. 3) El 31 de Julio de 2020, se suscribió el Acta de Entrega de Terreno con la empresa adjudicataria de las obras, cuyo plazo de ejecución se pactó en 365 días corridos, plazo que finalizaría el día 31/07/2021. 4) Con fecha 28 de enero de 2021, se aprueba aumento de plazo por 90 días corridos mediante Resolución Exenta N°415 de fecha 28 de enero de 2021 derivado de retrasos logísticos asociados a la pandemia. 5) El 26 de octubre de 2021, se aprueba Addendum de contrato celebrado entre las partes, el cual aprueba notas de cambio N°1, 2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 20 por un total de $12.634.102.-, aprobados por Resolución Exenta N°14.456. | 48580 | 15981 | 15975 | 0 | 1500 | 850489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932525 | 932375 | BIP > SIGFE | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 |  | El proyecto sufrió ampliaciones de plazo por la Pandemia asociado al Covid | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | nueva normativa eléctrica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento y disminución de partidas por cambio en el acceso principal por modificación ruta A665 | [8 empty] | 58457.365 | 20262.8388 | 20301.1066 | 0 | 3597.1801 | 1023709.1859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1126327.6764 | 0 | 60438.7904 | 16529.5951 | 17373.6143 | 0 | 1701.8574 | 955577.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051621.3473 | 54116.0874 | 16327.6258 | 17373.6143 | 0 | 1701.8574 | 944524.4527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034043.6376 | -6.6327 | -8.1934 | -7.7351 | -1.6715 |  | 4616.2662 | 4216.627 | Se estimaron costos superiores a los que efectivamente se desarrollaron. En general es posible concluir que se hizo una adecuada estimación de costos, considerando factores como la lejanía de la capital regional con una variación del costo total de 8% menor a lo recomendado. Las variaciones se deben a que las ofertas para la obra civil llegaron en un valor superior a lo recomendado pero menor al 10% y se ajustaron recintos de acuerdo a la normativa. Efectivamente aumentó en un 1,63% el costo de obras civiles, se gastó menos de lo recomendado en gastos administrativos y consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JOSÉ ANTONIO VARAS HERRERA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1118657 | 29267 | 2.616% | Que, en el proceso de ejecución de las referidas obras civiles, el Inspector Técnico de la obra, detectó la necesidad de considerar aumentos, disminuciones y obras extraordinarias al proyecto, cuyas obras entregarán una mejor terminación y condición técnica al proyecto, para resolver temas de contención de terreno, arquitectura, estructuras metálicas, mejoras en tabiques y puertas, rellenos interiores y otros. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las variaciones son menores, y atribuibles a variaciones en el precio de mercado de materiales y costos asociados al traslado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 37 | 35 | -5.4054 | Real < Recomendado | [5 empty] | Existe una leve variación de los indicadores. En general, para la etapa de diseño se considero un CEA de 37, y que se incrementó a 35. Esto se explica por el fuente incremento del costo de obras civiles. | En general el proyecto finalizó adecuadamente, en los costos establecidos en la evaluación de la etapa de ejecución. En plazos, el proyecto finalizó con una variación total de 133% con respecto a lo recomendado. Las variaciones en los plazos son atribuibles a dos factores: La lejanía de la capital regional y la eventualidad de la pandemia y paralización de obras. Se estimaron costos superiores a los que efectivamente se desarrollaron. En general es posible concluir que se hizo una adecuada estimación de costos, considerando factores como la lejanía de la capital regional con una variación del costo total de 8% menor a lo recomendado. Las variaciones se deben a que las ofertas para la obra civil llegaron en un valor superior a lo recomendado pero menor al 10% y se ajustaron recintos de acuerdo a la normativa. Eso genera una disminución del indicador económico CAE de 5%. No hubo cambios en la magnitud. | CHRISTIAN EDUARDO TRONCOSO RODRIGUEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30391222-0 | REPOSICION SEDE SOCIAL PARA LA LOCALIDAD DE POROMA,COMUNA DE HUARA | 1 | REGION DE TARAPACA | TAMARUGAL | HUARA (Prov. Tamarugal) | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LUEGO DEL LOS TERREMOTOS QUE AFECTARON LA COMUNA DURANTE EL AÃ¿Â¿O 2014 LA COMUNIDAD DE POROMA SE QUEDÃ¿Â¿ SIN SEDE SOCIAL APTA PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE DESARROLLAN DURANTE EL AÃ¿Â¿O, ES POR ESTO QUE SE HACE NECESARIA LA REPOSICIÃ¿Â¿N DE ESTA INFRAESTRUCTURA | SE CONSULTA LA REPOSICIÓN DE LA SEDE SOCIAL CON MAMPOSTERÍA/HORMIGÓN, CON LOS SIGUIENTES ESPACIOS: 1.- COMEDOR 112,35 M2 2.- PASILLO DE SERVICIOS 46,54 M2 3.- SERVICIOS HIGIÉNICOS 14,72 M2 4.- COCINA 22,42 M2 5.- BODEGA 11,03 M2 6.- SALA DE EQUIPOS 5,5 M2 7.- SALA GENERADOR 5,21 M2 8.- PASILLO DE SERVICIO 30 M2 9.- OFICINA 19,20 M2. | 9 | FONDO RECUPERACION DE CIUDADES |  |  | 11 | 19 |  | 72.7273 | [12 empty] | 10 | 0 |  | -100 | 10 | 12 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 360 | [12 empty] | 13 | 13 | 19 | 19 | 0 |  | 46.1538 | 46.1538 | El proyecto se recomendó el año 2016 con una programación de las obras en 13 meses y la obra se desarrollo con una duración de 19 meses, generando una variación de 46% respecto a lo recomendado. Analizando la variación en los tiempos de ejecución de una obra civil emplazada en una localidad andina que se encuentra a 155 km desde la Ciudad de Iquique, el porcentaje de aumento en los tiempos parece adecuado , debido sobre todo por la logística que ello implica , en cuanto a provisión de materiales, mano de obra calificada y condiciones climáticas. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 02/11/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Incorporación de partida no cotizada en la propuesta pública. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Tramitación modificaciones ante MDS | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Incovenientes em la tramitaciones en la aprobación de proyectos sanitarios ante SEREMI Salud | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Tramitaciones servicios públicos |  |  | 398533 | 1128 | 399661 | 1128 | 398533 | Se contrato a traves de Items Consultoría a un asesor técnico de obras por un periodo de 19 meses, desde el dia 01-02-2020 al 31-12-2020 y desde el 01-04-2021 al 30-11-2021, por un total de 19 meses. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporación partida no cotizada. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Incorporación partida no cotizada. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 463 | 463 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El área de intervención corresponde a 463 metros cuadrados aproximados donde se emplaza la Sede Social , sin embargo la superficie construida corresponde a 248,56 metros cuadrados y una superficie útil de 195,70 metros cuadrados respectivamente. No existieron variaciones en la magintud del proyecto si nos referimos a la Superficie Edificada. Cabe destacar que para ser mas precisos podríamos hablar en caso de edificaciones de Superficie Útil ( sin elementos constructivos) o bien de la Superficie del Terreno donde se emplaza la edificación e incluso cuando se incluyen obras de mejoramiento del entorno , podríamos hablar de Superficie de Intervención. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 2/12/2021 se suscribe el Acta de recepción provisoria de las obras y se programa para el dia 2/12/2022 para ejecutar la recepción definitiva de las obras. | 02/12/2021 | Con fecha 13/02/2023 se suscribe el Acta de Recepción Definitiva sin observaciones. | 13/02/2023 | SI | 02/12/2021 | La dependencia han presentado problemas en su sistema de energia fotovoltaica, por cuanto su diseño primitivo es insuficiente para el consumo en las fechas donde se desarrollan las festividades de la localidad, ante ello es necesario abastecer de energia electrica la dependencia a traves de un grupo generador. |  | En Operación | Existe conformidad por parte de los vecinos de la localidad, en relación a la construcción de su sede social, por cuanto antes de la ejecución del proyecto, no disponian de un lugar para realizar sus reuniones y/o albergar actividades propias de sus festividades culturales y ancestrales. | JUAN CARLOS MAMANI CHURATA | MUNICIPALIDAD DE HUARA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261300% | 4261300% | 0 | 4264900% | 36 | NA |  | 4386400% | 1215 | 4407500% | 1426 | 4413700% | 62 | 4419500% | 58 | 1582 | 1582 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | PREVIO A LA LICITACIÓN, EL MUNICIPIO DE HUARA REALIZO UN MURO DE CONTENCIÓN PARA FUTURA OBRA | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SE GENERO AMPLIACION DE PLAZOS DE EJECUCIÓN EN FUNCION DE LA OBRA | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El Municipio de Huara postulo en primera instancia esta iniciativa el año 2015 , obteniendo su primer RS el año 2016. Sin embargo pierden la vigencia de este con los cual vuelven a presentar la iniciativa el mes de marzo del año 2019, obteniendo el nuevo RS en el mes de Diciembre de 2019. Luego solicitan una Reevaluacion de la Etapa el año 2020 , obteniendo el RS definitivo con el cual ejecutan las obras definitivas. | 17369 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 355175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373625 | 17369 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 355175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373625 | SE ACTUALIZA LOS MONTOS CORREGIDOS | 30400 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 368134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399662 | CONTRATOS ACTUALIZADOS | 30400 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 368134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399662 | 398534 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1306 | VALORES CORREGIDOS DE ACUERDO A RENDICION DE GASTOS |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | OBRA CONTEMPLO UN MURO DE CONTENCIÓN PREVIO A LA LICITACIÓN, OBRA QUE REALIZO EL MUNICIPIO DE HUARA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | PROYECTO NECESITO DE AUMENTO DE PLAZO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA | [8 empty] | 23435.8832 | 0 | 0 | 0 | 1458.4312 | 479242.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504136.7071 | 468191.4813 | 34176.3996 | 0 | 0 | 0 | 1388.2734 | 420673.413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456238.086 | 34173.2106 | 0 | 0 | 0 | 1388.2734 | 409404.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444966.0714 | -9.5011 | -11.737 | -14.5725 | -2.4706 | -4.9607 | 961.0498 | 884.2432 | En el mes de Marzo de 2021 se realiza una modificación del contrato en el cual se aclara el monto definitivo contratado por concepto de Obras Civiles , siendo este M$ 368.134 IVA incluido sin intereses ni reajustes. El contrato original fue suscrito en el mes de Septiembre de 2020. Las causas de la Reevaluacion en el mes de diciembre del año 2020 fueron las siguientes : 1. Modificaciones al Proyecto de Arquitectura por Rectificación Topográfica, adecuación a Normativa vinculado a vías de circulación, evacuación y normativa de Accesibilidad Universal. 2. Aumento y disminuciones de obras asociadas a las Modificaciones del Proyecto de Arquitectura, Sanitario, Paisajismo y Mobiliario. 3. Actualizar costos de ítem Instalaciones Provisionales. 4. Suplemento del costo de Consultoría destinado a la Inspección Técnica de Obra | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MIGUEL SORICH TORRES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE TARAPACA |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 429473 | 440445 | 2.5548 | Las causas de la Reevaluacion en el mes de diciembre del año 2020 fueron las siguientes : 1. Modificaciones al Proyecto de Arquitectura por Rectificación Topográfica, adecuación a Normativa vinculado a vías de circulación, evacuación y normativa de Accesibilidad Universal. 2. Aumento y disminuciones de obras asociadas a las Modificaciones del Proyecto de Arquitectura, Sanitario, Paisajismo y Mobiliario. 3. Actualizar costos de ítem Instalaciones Provisionales. 4. Suplemento del costo de Consultoría destinado a la Inspección Técnica de Obra | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 315228 | 245609 | -22.0853 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27483 | 21413 | -22.0864 | Real > Recomendado | El indicador mejora y se hace mas eficiente el gasto publico , pues la oferta comercial por parte de la empresa para llevar a cabo las obras civiles fue menor a la estimada por la Unidad Formuladora , existe una diferencia de un 22,09% menor. | En general estimo que la Unidad Formuladora y Técnica radicada en el Municipio de Huara desarrollo un proceso bastante adecuado , al desarrollar la Etapa de Diseño internamente el Proyecto de Sede Social y presentarlo a la Etapa de Ejecución. El costo del proyecto fue menor a lo recomendado en un 12% debido a que la oferta comercial por parte de la empresa para llevar a cabo las obras civiles fue menor a la estimada por la Unidad Formuladora. Esto hizo que los indicadores económicos de costos del proyecto disminuyeran en un 22%. También cabe destacar que realizo las consultas con antelación si aplicaba o no la reevaluacion a dicha iniciativa. El costo del la ejecucion de esta Sede Social fue alrededor de 27 UF/m2. | RODRIGO LEONARDO FUENTEALBA GABAUDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE TARAPACA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30087356-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS Y AREAS VERDES ARTURO PEREZ CANTO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES RECOPILADOS POR LA IMA EXISTE UN DEFICIT DE 3 COMPAÑIAS DE BOMBEROS PARA LA COMUNA DE ANTOFAGASTA, 2 EN EL SECTOR NORTE Y UNA EN EL SECTOR SUR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PARQUE Y UN CUARTEL DE BOMBEROS, ENTRE LAS CALLES A.P.CANTO Y FÉLIX GARCÍA EN EN EL SECTOR NORTE DE LA CIUDAD.EL CUARTEL DE BOMBEROS SERÁ DE ESPECIALIDAD DE PRIMERA INTERVENCIÓN EN ACCESOS ESTRECHOS, CON LA POSIBILIDAD DE ATENDER INCENDIOS ESTRUCTURALES EN CALLES Y/O PASAJES, APOYADOS POR LA 10MA. COMPAÑÍA. EL PROYECTO CONTEMPLA ADEMÁS, UN PARQUE MIRADOR CON UNA PLAZA INTERIOR Y ÁREAS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO (SALONES MULTIUSO Y SERVICIOS HIGIÉNICOS) PARA EL USO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS DEL SECTOR | 46900 | BOMBEROS |  |  | 15 | 18 |  | 20 | 7 | 7 |  | 0 | 7 | 7 |  | 0 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | -50 | 15 | 37 |  | 146.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 90 | 120 | 90 | 100 | 60 | 40 | 135 | 45 | 28 | 0 | 708 | 1108 |  |  |  |  | 7 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 16 | 16 | 37 | 37 | 0 |  | 131.25 | 131.25 | Con relación a las obras civiles, la iniciativa de inversión se excedió ampliamente (147%) en los plazos, principalmente por discrepancias entre la empresa ejecutora y la unidad técnica, lo que finalmente implico que las partes judicializaron el proyecto en los últimos momentos del proceso constructivo. El proyecto registró nueve ampliaciones de plazo que totalizan 708 días adicionales a los 400 días del plazo inicial. Dichas ampliaciones se realizaron debido a :Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes ya que se SE REQUIRIÓ LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EN DISEÑO Y CÁLCULO A LA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL; además, SE REQUIRIERON OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO, INCORPORANDO LO SIGUIENTE: 1 GRUPO ELECTRÓGENO (55 KVA), CON EQUIPO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 CASETA DE PROTECCIÓN PARA GRUPO ELECTRÓGENO, 1 EQUIPO SIRENA DE ALARMA, 1 RADIO BASE, Y CAMBIOS DE TECNOLOGÍA EN 86 PUNTOS DE ILUMINACIÓN. No obstante lo anterior, se cumplieron los plazos asociados a equipo y equipamiento. Los vehículos fueron adquiridos a través del convenio que dispone bomberos y se realiza por transferencia desde el FNDR, por lo cual no registra plazo real. El equipamiento mayor a solicitud del Gobierno Regional fue rebajado de la iniciativa el cual será financiado a través del proyecto 30467587-0 (subtitulo 33) Dada estas situaciones del plazo total real del proyecto fue de 132% por sobre el plazo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 05/11/2015 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE REQUIRIÓ LA MODIFICACIÓN DEL PROYECTO EN DISEÑO Y CÁLCULO A LA LEY DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | SE REQUIRIERON OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA COMPLEMENTAR EL PROYECTO, INCORPORANDO LO SIGUIENTE: 1 GRUPO ELECTRÓGENO (55 KVA), CON EQUIPO AUXILIAR DE COMBUSTIBLE, 1 CASETA DE PROTECCIÓN PARA GRUPO ELECTRÓGENO, 1 EQUIPO SIRENA DE ALARMA, 1 RADIO BASE, Y CAMBIOS DE TECNOLOGÍA EN 86 PUNTOS DE ILUMINACIÓN. | [8 empty] | 2220923 | 1134 | 2222057 | 2222055 | 2 | LAS OBRAS CIVILES TUVIERON 1 CONTRATO, CON FECHA 21-10-2015 POR M$ 1.988.126, EL CUAL SUFRIÓ DIVERSAS MODIFICACIONES HASTA LLEGAR A UN MONTO FINAL DE M$ 2.184.711, CON FECHA 29-12-2017. EXISTE SOLO 1 ORDEN DE COMPRA QUE INCLUYE EQUIPOS (M$ 8.084) Y EQUIPAMIENTO (M$ 8.662) POR UN MONTO TOTAL DE M$ 16.746, CON FECHA 29-08-2017. HAY 2 CONTRATOS DE CONSULTORÍAS CON CARGO AL FNDR , LOS CUALES SE DETALLAN A CONTINUACIÓN: - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESDE EL 05-11-2015 HASTA EL 11-02-2016, ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y DOÑA VANESA MACARENA CAMPE SILVA, POR UN MONTO TOTAL DE M$ 4.772. - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, DESDE EL 16-03-2016 HASTA EL 25-04-2017, ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y DON GABRIEL ANTONIO TOLOZA ESPINOZA, POR UN MONTO TOTAL DE M$ 21.140. POR ÚLTIMO, EXISTE 1 CONTRATO DE CONSULTORÍA FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS, MODALIDAD TRATO DIRECTO, ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y DON LUIS HERNÁN VALDIVIESO CRUZ, CON FECHA 14-09-2018 POR UN MONTO TOTAL DE M$ 9.060. | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | METROS CUADRADOS | 12427 | 12427 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud resultante obedece a la recomendada ejecutándose los 12.427 metros cuadrados | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realiza Recepción Tácita de la obra. | 19/10/2019 | Se realiza Recepción Definitiva total de la obra, en calidad de terminada, atendida la Recepción Tácita otorgada a través del Decreto Alcaldicio N°2091/2019 de fecha 13 de noviembre del 2019. DOM autoriza recepción y pago de derechos. | 06/12/2019 | SI | 06/12/2019 | OBRA CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DE DOM, FUNCIONANDO CON NORMALIDAD. |  | En Operación | INFORMES N°1 AL 10 CON MODIFICACIONES DEL CONTRATO (AUMENTO, DISMINUCIÓN DEL MONTO DEL CONTRATO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. TAMBIÉN AUMENTOS DE PLAZOS Y MULTAS). | CONSTANZA ESPINOSA HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4194200% | 4201000% | 68 | 4208100% | 71 | 4234100% | 260 | 4228400% |  | 4228400% |  | 4231300% | 29 | 4234800% | 35 | 406 | 338 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | No obstante la iniciativa de inversión ingreso postulación al SNI tanto a la etapa de diseño como de ejecución en diferentes periodos presupuestarios, solo obtuvo recomendación favorable en la etapa de ejecución. Por ende las etapas previas fueron realizadas directamente por la Unidad Técnica. | 27003 | 0 | 9188 | 0 | 1052 | 1933233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1970476 | 27815 | 0 | 9464 | 0 | 1084 | 1991439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2029802 | Sin observaciones. | 37850 | 8083 | 8662 | 0 | 1134 | 2184711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240440 | OOCC: CONTRATO INICIAL:M$1.988.125 MODIFICACION 1: M$105778 MODIFICACION 2: M$90.807 CONTRATO FINAL: 2.184.711.- INICIO: 05-11-2023 PLAZO INICIAL: 400 DIAS AUMENTO PLAZO:780 DIAS TERMINO: 15.11.2018 ----------------------------------- CONSULTORIA CONTRATO INICIAL:M$29.095 CONTRATO FINAL: 28.790- INICIO: 05-11-2023, PLAZO: 15 MESES. TERMINO: 29-04-2017 CONTRATO DE CONSULTORÍA FINANCIADO CON RECURSOS PROPIOS, MODALIDAD TRATO DIRECTO, ENTRE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA Y DON LUIS HERNÁN VALDIVIESO CRUZ, CON FECHA 14-09-2018 POR UN MONTO TOTAL DE M$ 9.060. -------------------------------- EQUIPAMIENTO: CONTRATO: M$8.083. ------------------------------ EQUIPOS: CONTRATO:M$8.662 | 37850 | 8083 | 8662 | 0 | 1134 | 2175389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2231118 | 9063 | BIP > SIGFE | 28787 | 8083 | 8662 | 0 | 1134 | 2175389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222055 | 34114 | 9356 | 10025 | 0 | 1352 | 2548929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2603776 | NO HAY DIFERENCIAS CON SIGFE. GASTO BIEN CARGADO. | Al finalizar el proyecto, aun contando con observaciones por parte del municipio ,el reciento fue utilizado para la recepción de los carros de bomberos , lo que llevo a que se determinara una recepción tacita de las obras. (Decreto 2384 de 27.12.2019) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Actualización del proyecto eléctrico del proyecto y sanitario, los cuales estaban diseñados en el año 2010. | [8 empty] | 39257.5227 | 0 | 13357.6137 | 0 | 1529.6519 | 2810691.2959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864836.0842 | 2814163.0424 | 48375.9065 | 9946.458 | 10657.6026 | 0 | 1465.8721 | 2947858.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3018304.074 | 47419.2096 | 9946.458 | 10657.6026 | 0 | 1465.8721 | 2735377.9958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804867.1382 | 5.357 | -2.0933 | -2.6795 | -7.0714 | -0.33033 | 225.7075 | 220.1157 | Como se puede apreciar de las variaciones entre los montos recomendados, contratados versus los reales de todos los ítems en especial de los equipos son marginales. Por ende lo presupuestado es coincidente con los montos asociados a la ejecución de la iniciativa de inversión. Con la única diferencia en consultoria que se incremento respecto de lo recomendado por cuanto hubo aporte de recursos propios. El proyecto se reevaluó en cuatro ocasiones, ésta principalmente fueron en un contexto de adecuaciones del proyectos a requerimientos técnicos, adecuaciones de noma y mejoramiento de estándar. La re evaluaciones no tuvieron una connotación asociada a mayor costo. En especifico accesibilidad en su recorrido interno adecuándose a la nueva normativa y certificación Serviu. Además, para mayor seguridad se incorporo muro de reja, y obras extraordinaria como grupo electrógeno, equipo sirena (aportada inicialmente por bomberos) y cámara alcantarillado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | OLIVER JHONATAN OSORIO MUJICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3298289 | 34439 | 1.044% | EL PROYECTO TUVO UN AUMENTO EN OBRAS CIVILES DE UN 4,9% DEL MONTO APROBADO INICIAL, EQUIVALENTE A M$ 101.657. EL PROYECTO TUVO UNA DISMINUCIÓN EN CONSULTORÍAS DE UN 10,9% DEL MONTO APROBADO INICIAL, EQUIVALENTE A M$ 3.185. EL PROYECTO TUVO UNA DISMINUCIÓN EN EQUIPOS DE UN 12,5% DEL MONTO APROBADO INICIAL, EQUIVALENTE A M$ 1.237. EL PROYECTO TUVO UNA DISMINUCIÓN EN EQUIPAMIENTO DE UN 88,6% DEL MONTO APROBADO INICIAL, EQUIVALENTE A M$ 62.798. | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 3296850 | 2647387 | -19.6995 | Principalmente la re evaluaciones fueron en un contexto de adecuaciones del proyectos a requerimientos técnicos, adecuaciones de noma y mejoramiento de estándar. La re evaluaciones no tuvieron una connotación asociada a mayor costo. En especifico accesibilidad en su recorrido interno adecuándose a la nueva normativa y certificación Serviu. Además, para mayor seguridad se incorporo muro de reja, y obras extraordinaria como grupo electrógeno, equipo sirena (aportada inicialmente por bomberos) y cámara alcantarillado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 504486 | 472440 | -6.3522 | Real < Recomendado | [5 empty] | La iniciativa no presento modificaciones significativas en sus costos asociados y por endecon una incidencia marginal favorable en su indicador. las que implicaron las cuatro re evaluaciones fue por la antigua data del diseño de la iniciativa -nuevas norma entre otras - y consideraron por ejemplo adecuaciones de norma de accesibilidad, además de mejorar las condiciones de seguridad respecto del entorno donde se emplazamiento del cuartel. Por otra parte, cambio de modalidad de financiamiento respecto del equipamiento mayor (transferencia FNDR a través de subtitulo 33) | La iniciativa de inversión no obstante los plazo excesivos en termino contractuales - no se pudo cerrar por temas judiciales - , se ejecuto adecuadamente a razón de su objetivo principal. Es frecuente la judicialización de iniciativas por parte de empresas en la región de Antofagasta. En este caso en especifico aun el tema esta abierto entre el contratista y la unidad técnica en tribunales ( por desconocimiento de multa y saldo en contra), no obstante para el mandante gore se dispone de una recepción tacita lo que permitió la explotación del proyecto y el termino contractual . La tardanza tanto de los procesos pre e inversionales , implican necesariamente re evaluaciones por cambio de cambio de norma y estándar, que muchas veces es difícil incluir en obras en proceso de ejecución. Las variables: plazos, costos, magnitudes e indicadores economicos, no tuvieron variaciones significativas, con excepcion de los plazos a efecpo de readecuaciones del diseño y proceso de judialización. | PATRICIO CONTADOR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20183310-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. RIQUELME-ANTOF. | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | CONTROL ALUVIONAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SURGEN DE LA NECESIDAD DE RESOLVER LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE ENFRENTA LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PRODUCTO DE SU CONDICIÓN GEOMORFOLÓGICA, QUE EN PRESENCIA DE LLUVIAS DE ALTA INTENSIDAD Y DE CARÁCTER CONVECTIVO, SE VUELVE INESTABLE GENERANDO EVENTOS ALUVIONALES COMO LOS OCURRIDOS EL AÑO 1991. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DISEÑADAS PARA LA QUEBRADA RIQUELME UBICADA EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA II REGIÓN. CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 41 MUROS ESTABILIZADORES DE PENDIENTE EN UNA LONGITUD DE TRAMO DE UNOS DE 660 METROS. ESTAS OBRAS PERMITIRÁN MITIGAR EL EFECTO ALUVIAL PROVOCADO POR LLUVIAS EN LA ZONA, OTORGANDO UN MAYOR RESGUARDO A LA COMUNIDAD. | 0 |  |  |  | 29 | 25 |  | -13.7931 | [12 empty] | 30 | 19 |  | -36.6667 | 29 | 26 |  | -10.3448 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 50 | 15 | 43 | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 765 | [12 empty] | 30 | 30 | 27 | 27 | 0 |  | -10 | -10 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 29 meses y se contrató en 2018, y se ejecutó en 2 etapas, con 2 empresas a cargo de las obras civiles: Etapa I: Contrato Inicial por un plazo de 190 días corridos- RES 0011 del 24/10/2018, posteriormente tuvo un aumento de plazo de 50 días corridos, según RES 527 del 17/05/2019 y otro aumento de 15 días corridos, según RES 815 del 22/07/2019. Etapa II: Contrato Inicial por un plazo de 210 días corridos- RES 249 del 08/04/2020, posteriormente tuvo un aumento de plazo de 43 días corridos, según RES 1232 del 24/12/2020. El plazo inicial de ejecución corresponde a 400 días corridos, contemplando el plazo establecido en el contrato inicial etapa I y en el contrato inicial etapa II. Finalmente, el plazo de ejecución total corresponde a 765 días, incluyendo el tiempo muerto entre contratos que es de 257 días. El plazo total real del proyecto se ejecuto con una disminución del 10% según lo recomendado. Los aumentos de plazos considera principalmente el ajuste de cantidades de obra (aumento y disminuciones) de acuerdo a la realidad de terreno, junto con la incorporación de obras extraordinarias al contrato, para llevar a buen término las obras y garantizar su correcto funcionamiento y operación. Respecto a la asignación Consultoría, no se adjuntó documentación a la carpeta digital, por lo que no se tiene información al respecto, por lo que los plazos indicados son los extraídos desde el BIP. | Variación de -30% a -0% | Tres años | Tres años | Variación de -50% a 0% | 10/12/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Los aumentos de plazo se relacionaron con un plazo motivado por situaciones imprevistas como deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Ajuste en las cubicaciones, debido a la verificación de las condiciones del terreno | [8 empty] | 3428279 | 1069 | 3429348 | 1962385 | 1466963 | CONTRATO N°1: MONTO ADJUDICADO $1.527.630.412 (FNDR) / AUMENTO DE MONTO EN $13.978.792 (Modificación N°1) MÁS UN AUMENTO DE MONTO EN $322.764.228 (Modif. N°2) y UNA DISMINUCIÓN DE $ 43.250.880, LO QUE DETERMINÓ QUE EL PRIMER CONTRATO TERMINÓ EN UN MONTO DE $ 1.821.122.552.- En cuanto al plazo de ejecución del primer contrato se indica que correspondió a un plazo efectivo de 255 días corridos. CONTRATO N°2: MONTO ADJUDICADO $1.196.628.464) / AUMENTO DE MONTO EN $161.167.713 (Modificación N°1) LO QUE DETERMINÓ QUE EL SEGUNDO CONTRATO TERMINÓ EN UN MONTO DE $ 1.357.796.177.- En cuanto al plazo de ejecución del primer contrato se indica que correspondió a un plazo efectivo de 253 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Ajustes por las condiciones del terreno, deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc | [8 empty] | Metros | 660 | 985 | 149.2424 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real del proyecto fue menor a la recomendada, ya que de acuerdo a lo informado por la Inst. Técnica los 985 metros corresponden a la extensión de la quebrada a lo largo de la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los 985 metros corresponden a la extensión de la quebrada a lo largo de la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | CONTRATO 1: 09/12/2019 CONTRATO 2: 15/11/2021 | 15/11/2021 | CONTRATO 1: 11/09/2020 CONTRATO 2: 29/11/2022 | 29/11/2022 | SI | 16/11/2021 | La operación de las obras sólo se iniciará ante la ocurrencia de un nuevo evento aluvional, frente al cual las obras comenzarán a funcionar hidráulicamente. | Este tipo de proyecto no considera etapa de operación. La operación de las obras sólo se iniciará ante la ocurrencia de un nuevo evento aluvional, frente al cual las obras comenzarán a funcionar hidráulicamente. | En Operación | El desarrollo del contrato 1 y de sus obras, se desarrolló sin mayores imprevistos. Dentro de lo positivo se destaca una buena ejecución de las obras y en cuanto a aspectos negativos no hay nada que informar. El desarrollo del contrato 2, se vio interferido por situaciones asociadas a la pandemia, las restricciones de horario, y los períodos de cuarentena total para la ciudad, más las interferencia que generaron las tomas de terrenos que proliferaron en ese sector, a partir de ese año y que en cierta manera irrumpieron en el normal dersarrollo de una faena constructiva. | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ANTOFAGASTA | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4225500% | 4314700% | 892 | 4321400% | 67 | 4335300% | 139 | 4343000% | 77 | 4343000% | 77 | 4344400% | 14 | 4349700% | 53 | 1242 | 350 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tiempo que demanda la elaboración documental que requiere todo proceso licitatorio, en el entendido que los servicios operativos, muchas veces trabajan simultáneamente en más de un proceso de licitación. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 2 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La dirección de Obras hidráulicas el año 1994 contrato un Estudio denominado “Diagnóstico de Sistemas Alternativos de Disipación de Energía en las Quebradas de Antofagasta EWI (mayo de 1995)”, donde se analizaron las alternativas necesarias y suficientes para estudiar 15 cuencas respecto al análisis de las remociones en masa por aluviones generados por precipitaciones de gran intensidad y analizando alternativas de solución. Posteriormente en el año 1999 el mismo servicio DOH, contrato el proyecto "Diseño Definitivo de los Sistemas de Disipación de Energía Aluvional y Vías Aluvionales en la Ciudad de Antofagasta" La DOH postulo en el año 2017 la ejecución del proyecto CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEB. RIQUELME quedando con FI. Posteriormente, DOH en el año 2018 postuló nuevamente el proyecto obteniendo RS en febrero del 2018. | 164003 | 0 | 0 | 0 | 4780 | 2733358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2902141 | 273790 | 0 | 0 | 0 | 5488 | 3144803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424081 | Sin observaciones. | 249361 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 3178918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429348 | 03/09/2018 se realizó el primer gasto por concepto de publicación de la licitación. El proyecto de la I Etapa fue adjudicado por $ 1.527.630.412 con Fondos FNDR. El presupuesto final de la I Etapa fue de $ 1.821.122.552 El proyecto de la II Etapa fue adjudicado por $ 1.196.628.464 con Fondos Sectoriales. El presupuesto final de la II Etapa fue de $ 1.357.796.177.- | 249361 | 0 | 0 | 0 | 1069 | 3178918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429348 | 1466963 | BIP > SIGFE | 141263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962385 | 154717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1994574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149291 | Sin observaciones | Acciones negativas; Las ocupaciones y tomas de terreno aledañas a las obras de control aluvional. Externalidad que propicia un riesgo mayor y en diferentes aristas y que a la vez generan desmedro a la infraestructura aluvional construida. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempo que demanda la elaboración documental que requiere todo proceso licitatorio, en el entendido que los servicios operativos muchas veces trabajan simultáneamente en más de un proceso de licitación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones de obra que genera aumentos efectivos, los que requieren gestiones administrativas de modificación de contratos. | [8 empty] | 328319.2165 | 0 | 0 | 0 | 6581.0112 | 3771136.2467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4106036.4744 | 3983554.8319 | 286607.2349 | 0 | 0 | 0 | 1277.7218 | 3815031.6231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4102916.5798 | 286607.2349 | 0 | 0 | 0 | 1277.7218 | 3645501.7567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933386.7133 | -0.075983 | -4.2048 | -3.3315 | -4.1319 | -1.2594 | 3993.286 | 3701.017 | Las Obras civiles se ejecutaron en dos etapas. El proyecto se reevaluó en una vez debido a modificaciones de obra ya que se debió considerar un nuevo muro que permitirá el anclaje de los muros estabilizadores, toda vez que el existente producto de la eflorescencia del hormigón no presenta las condiciones evaluadas técnicamente en los momentos previos a la ejecución de la obra. Resultado con una variación del 3.33% menor al monto recomendado. Respecto a la asignación Consultoría, no se adjuntó documentación a la carpeta digital, por lo que no se tiene información al respecto; y con base a la información ingresada en el BIP, esta signación resultó con una variación del 13% menor al monto recomendado. El costo total del proyecto tuvo una variación a la baja de 4,20% lo que es una variación marginal, encontrándose dentro del rango de variación aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 3749110 | 3747477 | -0.043557 | El proyecto presento modificaciones en la asignación obras civiles: contrato etapa I: aumento de monto en $13.978.792 correspondiente a 0,92% según RES 324 del 22/03/2019, luego un aumento de monto en $322.764.228 correspondiente a 22 % según RES 527 del 17/05/2019 y finalmente, una disminución de $ 43.250.880.- según RES 815 del 22/07/2019 contrato etapa II: aumento de monto en $161.167.713 correspondiente a 13% según RES 1232 del 24/12/2020. Respecto a la asignación Consultoría, no se adjuntó documentación a la carpeta digital, por lo que no se tiene información al respecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 200930 | 292967 | 45.8055 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO VAN RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 46% CON RELACIÓN AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR LA DISMINUCIÓN EN EL COSTO DEL PROYECTO. | El proyecto postuló directamente a ejecución, las etapas previas son parte de un trabajo de larga data desarrollada por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta, que abordaba toda la comuna, esto a partir de un evento de gran magnitud ocurrido en el año 1991 en la ciudad (aluvión). De los antecedentes presentados el proyecto no tuvo mayores inconvenientes en su ejecución, solo tuvo una variación en los costos de obras civiles debido a que durante la ejecución se pudieron revisar las reales condiciones de terreno, lo que significó que se realizaran ajustes en las cantidades de obra, a pesar de esto, se logró ejecutar el proyecto en menos plazo del estimado en la recomendación original. Falto Adjuntar en la carpeta digital información de la asignación Consultoría, por lo que no se tiene información al respecto. Y tampoco se subió el acta de recepción provisoria. | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30108045-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL DE TOCONAO COMUNA DE S.P.A | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | SAN PEDRO DE ATACAMA | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL JARDÍN DE LA LOCALIDAD DE TOCONAO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, HA CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y NO CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE A NIVEL ESTRUCTURAL (RIESGO SISMICOS) Y DE PROGRAMA (M2/ALUMN) LO QUE HACE NECESARIO REPONERLO EN LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA ATENCIÓN PRESECOLAR | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICION DEL JARDIN INFANTIL DE TOCONAO QUE CONSISTE EN 377 M2 DE CONSTRUCCION CERRADA DE ALBAÑILERIA EN PIEDRA LIPARITA, 104 M2 DE PATIO CUBIERTO EN UN TERRENO DE 763.56 DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTONICO, Y DANDO CUMPLIMIENTO A LAS NORMATIVAS VIGENTES. EL PROYECTO CONSIDERA ADEMÁS NUEVA ZONA DE SALA CUNA, OFICINAS, ÁREAS DE ACTIVIDADES Y SECTOR ADMINISTRATIVAS. EL PROYECTO CONSIDERA 24 CUPOS EN NIVEL MEDIO Y 20 EN SALA CUNA. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO CUENTA CON 2 SALAS DE ACTIVIDADES, AREA DE SERVICIOS, BODEGAS, SALA MULTIUSO | 44 | [7 empty] | 3 | 24 |  | 700 | 3 | 10 |  | 233.3333 | [8 empty] | 8 | 69 |  | 762.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 364 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 62 | 600 | 1020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 2076 | [12 empty] | 8 | 8 | 72 | 73 | 1 |  | 800 | 812.5 | Para obras civiles, las altas variaciones (765%) del plazo real respecto al recomendado corresponde a tres ampliaciones de plazo que totalizan 692 días adicionales, debido a la existencia de atrasos por cubicaciones. Además, existió un término anticipado de contrato, para lo cual se realizó una primea evaluación, la que se terminó con la restitución del RS original, ya que el municipio no respondió las observaciones en el plazo correspondiente a esos fines. Con posterioridad se realiza otro proceso de reevaluación, que incluyó modificaciones en la cubicación, modificaciones por cambio de normativas, fundamentalmente por acceso universal, partidas por deterioros causados por el abandono de las obras debido al Termino anticipado de contrato, y un proceso de nueva licitación. El Termino anticipado de contrato sucedió el año 2016 (febrero), y se retomó el proyecto el año 2019 (junio) Posteriormente, se debió realizar una nueva reevaluación producto de exigencias tanto de Serviu como de Mineduc, modificaciones que no habían sido solicitadas con anterioridad, y que se consideraban necesarias para la autorización de funcionamiento del establecimiento. Existe un tiempo muerto de 1000 días, que corresponde al periodo de judicialización por termino anticipado de contrato. Respecto de equipos y equipamiento, se presentó retraso debido a dificultad de encontrar algunos productos específicos en el mercado. Finalmente, el plazo total real del proyecto fue de 73 meses, es decir un 800% superior al plazo recomendado, plazo que se ve influenciado principalmente por el termino anticipado del primer contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/02/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | NO SE ENCONTRARON EN EL MERCADO LOS PRODUCTOS ESPECIFICADOS Proyecto tuvo termino anticipado de contrato. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se realizó aumento y disminución de partidas | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 635958 | 0 | 635958 | 216828 | 419130 | Hay contratos pagados con recursos propios respecto a equipos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se especifica en ordinario 593 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Se disminuyeron partidas en ordinario 593 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 377 | 377 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | A pesar de las reevaluaciones, ninguna de ellas correspondió a variaciones respecto de lo aprobado originalmente, considerando que corresponde a un jardín infantil modalidad 1 + 1 (una sala cuna y una sala transición menor). El valor corr4esponde a la superficie edificada, ademas cuenta con 104 mts2 de superficie cubierta y 280 mts2 de superficie no edificada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adicionaron elementos de acuerdo a ord. 593 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | ARTEFACTOS DE GAS QUE NO ENCENDIAN MANCHAS DE PINTURA EN MURO Y CIELO LAS PUERTAS TENIAN DIFICULTAD AL CERRAR Y ABRIR. | 26/01/2022 | NO HUBO OBSERVACIONES | 23/03/2023 | SI | 01/12/2021 | HABRIA QUE CONSULTAR A INTEGRA |  | En Operación |  | FREDDY ANTONIO ATORA COYA | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO ATACAMA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 4199500% | 4201100% | 16 | 4202400% | 13 | NA |  | 4239800% | 374 | 4239800% | 374 | 4241500% | 17 | 4246000% | 45 | 465 | 449 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Desde su priorizacion, el municipio tarda 6 meses en levantar la licitacion. Fecha publicación: 07.07.2015 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | En el sistema se postuló a diseño el año 2012, pero no logró RS, quedando con OT. Posteriormente el año2014 postuló a ejecución (con el diseño realizado directamente por la municipalidad de San Pedro de atacama) por primera vez logrando ahora si el RS. Los antecedentes respecto de las etapas previas los realizó directamente el municipio de San Pedro de Atacama con sus propios fondos y sin postular en el BIP. | 0 | 36361 | 78344 | 0 | 0 | 555970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670675 | 0 | 37455 | 80703 | 0 | 0 | 572710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690868 | Sin observaciones. | 0 | 20710 | 5262 | 0 | 0 | 609988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635960 | PRIMER CONTRATO DE OBRAS CIVILES (LIQUIDADO) MONTO: M$634.671.- PAGADO: M$280.042.- SEGUNDO CONTRATO OBRAS CIVILES MONTO: M$329.946.- INICIO: 04-07-2019 TERMINO: 22-10-2021 | 0 | 20710 | 5262 | 0 | 0 | 609988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635960 | 419132 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237480 | NO EXISTEN DIFERENCIAS CON SIGFE. | PROYECTO SE LIQUIDA ANTICIPADAMENTE EN NOVIEMBRE DE 2016 DEBIDO AL ABANDONO DE LA EMPRESA. ESTO OCACIONÓ UN RETRASO DE DE 3 AÑOS PARA QUE EL PROYECTO PUDIESE SER RETOMADO Y TERMINADO EN NOVIEMBRE DE 2021. EN SIMPLE, COMO ESTADO NOS DEMORAMOS 7 AÑOS EN TERMINAR EL PROYECTO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | PRIMER CONTRATRO ES LIQUIDADO POR LA MUNICIPALIDAD DEBIDO AL ABANDONO DE LAS OBRAS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | PROYECTO SE RETRASA POR EL PLAZO DE UN AÑO DEBIDO A LA APROBACIÓN DEL PROYECTO DE PAVIMENTACION. SERVIU SOLICITALA CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CALZADA EN UNA DE LAS CALLES LATERALES DEL PROYECTO, LA CUAL NO ESTABA CONSIDERADA. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | PRIMER CONTRATRO ES LIQUIDADO POR LA MUNICIPALIDAD DEBIDO AL ABANDONO DE LAS OBRAS. | 0 | 52863.8776 | 113903.261 | 0 | 0 | 808315.2737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975082.4123 | 822384.032 | 0 | 23423.1273 | 5969.7882 | 0 | 0 | 745007.4557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774400.3712 | 0 | 23423.1273 | 5968.7252 | 0 | 0 | 739193.928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768585.7805 | -20.581 | -21.1774 | -8.5513 | -0.75085 | -6.5417 | 2038.6891 | 1960.7266 | El proyecto se reevaluo en dos oportunidades debido al termino anticipado del primer contrato, cambio en las normativas y producto de exigencias tanto de Serviu como de Mineduc, modificaciones que no habían sido solicitadas con anterioridad, y que se consideraban necesarias para la autorización de funcionamiento del establecimiento. A pesar de esta situaciones durante la ejecución del proyecto, no tuvo alzas significativas de precios, su variación con respecto al monto recomendado fue de un -9% para las obras civiles. EL municipio adquirió directamente con sus fondos gran parte de los equipos y equipamientos, pero no solicitaron cambio de fuente ni tampoco reflejar asignaciones y/o contratos, lo que, en el sistema BIP, termina por presentar una fuerte variación (-56%) entre lo aprobado y lo gastado El costo total real del proyecto resulta con una variación del -21.18% menor al monto recomendado. | Variación Mayor a -20% | Variación de 0 a +-10% | JOHAN ZAIN MONROY LICUIME | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | SI | 917295 | 64245 | 7.004% | La suma es por concepto de obras extraordinarias en Ord. 593 del 15 de mayo del 2020 primera modificación M$ 35.619 (aumento para adjudicación) (moneda 2015) segunda modificación M$ 19617 (moneda 2020) | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 894952 | 773647 | -13.5544 | Modificaciones menores a 10%: la suma es por concepto de obras extraordinarias en Ord. 593 del 15 de mayo del 2020 -primera modificación M$ 35.619 (aumento para adjudicación) (moneda 2015) -segunda modificación M$ 19.617 (moneda 2020) respecto de reevaluacions superiores a 10%, Existió un término anticipado de contrato (TAC), por lo cual se realizó una primera reevaluación, la que se terminó con la restitución del RS original, ya que el municipio no respondió las observaciones en el plazo correspondiente a esos fines. Con posterioridad se realiza otro proceso de reevaluación, que incluyó modificaciones en la cubicación, modificaciones por cambio de normativas, fundamentalmente por acceso universal, partidas por deterioros causados por el abandono de las obras debido al Termino anticipado de contrato, y un proceso de nueva licitación. El Termino anticipado de contrato sucedió el año 2016 (febrero), y se retomó el proyecto el año 2019 (junio) Posteriormente, se debió realizar una nueva reevaluación producto de exigencias tanto de Serviu como de Mineduc, modificaciones que no habían sido solicitadas con anterioridad, y que se consideraban necesarias para la autorización de funcionamiento del establecimiento. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 110331 | 104823 | -4.9923 | Real < Recomendado | [5 empty] | La disminución en el indicador se debe a que el proyecto tuvo un costo menor al presupuesto original Por error en ficha IDI aparecer cargado el valor del CAE, pero identificado como VAC Los valores corregidos están ingresados en moneda 2022 | Lamentablemente, dada la antigüedad del proyecto y el cambio de administración municipal, la unidad técnica no logró encontrar todas las carpetas del proyecto para ingresar los datos correctamente, lo que dificultó notablemente la revisión, incluso se solicitó eliminar este proyecto de la muestra, pero se indicó que ello no es posible. A pesar de ello se logró determinar que la variación de costos no fue considerable, incluso el proyecto resultó ser de menor costo de lo recomendado. En los ítems de equipos y equipamiento, la mayoría de los elementos considerados, fueron adquiridos directamente por la Municipalidad de San pedro de Atacama, sin efectuar el cambio de fuente financiera en el BIP, ni menos ingresar antecedentes como asignaciones y/o gastos. La notable demora en la ejecución se debió principalmente por el termino anticipado de contrato con la primera empresa, que judicializo esta situación, teniendo que esperar casi dos años para retomar las obras. Junto a lo anterior, durante este desarrollo, se modificó la norma de accesibilidad universal, lo que generó las modificaciones respectivas. | JAIME KONIG | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30315824-0 | CONSTRUCCION DE OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL QUEBRADA EL TORO - ANTOF | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | CONTROL ALUVIONAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SURGEN DE LA NECESIDAD DE RESOLVER LA SITUACIÓN DE RIESGO QUE ENFRENTA LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, PRODUCTO DE SU CONDICIÓN GEOMORFOLÓGICA, QUE EN PRESENCIA DE LLUVIAS DE ALTA INTENSIDAD Y DE CARÁCTER CONVECTIVO, SE VUELVE INESTABLE GENERANDO EVENTOS ALUVIONALES COMO LOS OCURRIDOS EL AÑO 1991. | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL DISEÑADAS PARA LA QUEBRADA EL TORO UBICADA EN LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA DE LA II REGIÓN. CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE 29 MUROS ESTABILIZADORES DE PENDIENTE MÁS 23 POZAS DECANTADORAS, EN UNA LONGITUD DE TRAMO DE UNOS DE 2250 METROS. ESTAS OBRAS PERMITIRÁN MITIGAR EL EFECTO ALUVIAL PROVOCADO POR LLUVIAS EN LA ZONA, OTORGANDO UN MAYOR RESGUARDO A LA COMUNIDAD. | 0 |  |  |  | 24 | 33 |  | 37.5 | [12 empty] | 24 | 26 |  | 8.3333 | 24 | 33 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 570 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 125 | 6 | 43 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420 | 990 | [12 empty] | 25 | 25 | 36 | 36 | 0 |  | 44 | 44 | Las Obras civiles se ejecutaron en 3 etapas. Los contratos tuvieron aumentos de plazos que totalizaron 174 días adicionales al plazo contractual que fue de 570 días, además de 246 días de tiempo muerto dado que el proyecto se ejecutó por etapas. Las causas de esos aumentos se deben a la modificación de las cantidades de obras a raíz de adecuaciones del proyecto según la topografía del terreno y las optimizaciones del proyecto. Respecto a la Consultoría, si bien no se adjuntó documentación a la carpeta digital, de lo extraído en el BIP hubo un aumento respecto al plazo recomendado en un 38%. CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 44% por sobre el estimado. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 28/12/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | Las obras se construyeron en tres contratos, en base a la oportunidad de inversiÃ³n, debido a la disponibilidad presupuestaria. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El mayor desfase del plazo puede asociarse a que la contrataciÃ³n de las obras se materializo en tres contratos, no siendo ejecutados con inmediatez uno despuÃ©s del otro. Todo relacionado con la oportunidad de inversiÃ³n. | [8 empty] | 8200198 | 1256 | 8201454 | 4294134 | 3907320 | CONTRATO NÂ°1 $ 4.351.585.618, Fondos FNDR. CONTRATO NÂ°2 $ 1.417.628.408 Fondos Sectoriales. CONTRATO NÂ°3 $ 1.985.274.891 Fondos Sectoriales. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La principal causa de las variaciones de montos se debe a la adecuaciones de las obras, bajo consideraciones hidrÃ¡ulicas analizadas a nivel de contrato y que arrojaron la necesidad de ajustar cantidades de obras e incorporar partidas extraordinarias. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SegÃºn se detalla en las modificaciones de contrato tramitadas. | [8 empty] | Metros | 2250 | 1948 | 86.5778 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto disminuyó en 302 metros. Los 1.948 metros corresponden a la extensión real de la quebrada en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional, según lo informado por la Institución Técnica. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los 1.948 metros corresponden a la extensión de la quebrada en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepciÃ³n provisoria de las obras se llevÃ³ acabo el 13/10/2021, sin mayores observaciones. | 13/10/2021 | La recepciÃ³n definitiva de las obras se llevÃ³ acabo el 29/11/2022.- | 29/11/2022 | SI | 14/10/2021 | La operación de este tipo de obras, sólo se genera ante la ocurrencia de un evento aluvional. | Las obras de control aluvional no consideran etapa de operaciÃ³n. La operaciÃ³n de este tipo de obras, sÃ³lo se genera ante la ocurrencia de un evento aluvional. | En Operación | En cuanto a lo negativo, se menciona la existencia de basurales en las quebradas, lo que se evidencia por nuestra parte, al momento de ir recorriendo y conociendo las quebradas, durante las etapas previas a la ejecuciÃ³n de las obras. | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ANTOFAGASTA | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4225500% | 4314700% | 892 | 4310200% |  | 4340900% | 307 | 4341000% | 1 | 4341000% | 1 | 4346200% | 52 | 4349700% | 35 | 1242 | 350 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tiempo que demanda la elaboraciÃ³n documental que requiere todo proceso licitatorio, en el entendido que los servicios operativos muchas veces trabajan simultÃ¡neamente en mÃ¡s de un proceso de licitaciÃ³n. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 3 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La direcciÃ³n de Obras hidrÃ¡ulicas el aÃ±o 1994 contrato un Estudio denominado â¿¿DiagnÃ³stico de Sistemas Alternativos de DisipaciÃ³n de EnergÃ­a en las Quebradas de Antofagasta EWI (mayo de 1995)â¿, donde se analizaron las alternativas necesarias y suficientes para estudiar 15 cuencas respecto al anÃ¡lisis de las remociones en masa por aluviones generados por precipitaciones de gran intensidad y analizando alternativas de soluciÃ³n. Posteriormente en el aÃ±o 1999 el mismo servicio DOH, contrato el proyecto "DiseÃ±o Definitivo de los Sistemas de DisipaciÃ³n de EnergÃ­a Aluvional y VÃ­as Aluvionales en la Ciudad de Antofagasta" La DOH postulo en el aÃ±o 2015 la ejecuciÃ³n del proyecto CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA EL TORO obteniendo RS el 08/09/2015, el cual nunca comenzÃ³ su ejecuciÃ³n y perdiÃ³ la vigencia de la recomendaciÃ³n satisfactoria. Posteriormente el aÃ±o 2017 se volviÃ³ a postular, pero no logro obtener el RS, quedando con FI. Finalmente, DOH el aÃ±o 2018 postulÃ³ nuevamente el proyecto obteniendo RS en febrero del 2018. | 404927 | 0 | 0 | 0 | 4781 | 6748791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7158499 | 333038 | 0 | 0 | 0 | 5490 | 7877127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8215655 | Sin observaciones | 452386 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 7754487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8208129 | Sin observaciones | 445709 | 0 | 0 | 0 | 1256 | 7754489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8201454 | 3907320 | BIP > SIGFE | 170954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4123180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4294134 | 187237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4515890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4703127 | Sin observaciones | Acciones positivas: No hubo mayores externalidades que impidieran el normal desarrollo de las obras. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempo que demanda la elaboraciÃ³n documental que requiere todo proceso licitatorio, en el entendido que los servicios operativos muchas veces trabajan simultÃ¡neamente en mÃ¡s de un proceso de licitaciÃ³n. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones de obra que genera aumentos efectivos, los que requieren gestiones administrativas de modificaciÃ³n de contratos. | [8 empty] | 399367.7747 | 0 | 0 | 0 | 6583.1372 | 9445972.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9851923.5911 | 9259661.2875 | 516848.0189 | 0 | 0 | 0 | 1490.3211 | 8995540.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9513879.0199 | 506617.7408 | 0 | 0 | 0 | 1490.3211 | 8871397.5739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9379505.6358 | -3.4313 | -4.7952 | -6.0828 | -1.4124 | 1.2943 | 4814.9413 | 4554.1055 | La variación del costo total del proyecto tuvo una disminución en -4.80% respecto al recomendado. De la asignación de obras civiles se ejecutó en 3 etapas, en la primera de ellas tuvo un incremento y dos disminuciones quedando en valores nominales un monto total de M$4.351.585. En la segunda etapa tuvo un aumento de costo que finalizo el contrato por M$1.417.628 y la tercera etapa y final tuvo dos aumentos de recursos, dando por contratado un monto de M$1.985.274. las causas de esos aumentos se deben a la modificación de las cantidades de obras a raíz de adecuaciones del proyecto según la topografía del terreno y las optimizaciones del proyecto. El costo Total contratado y gastado de este ítem es un 6,08% inferior a lo recomendado. Respecto a la asignación Consultoría, también se desarrolló en 3 etapas, con una misma empresa, pero no se adjuntaron en la carpeta digital antecedentes que den cuenta del desarrollo de esta, de los datos extraídos del BIP solo se observa que esta fue superior al recomendado en un 26,85%. El ítem de gastos administrativos presenta una gran diferencia respecto a lo recomendado, con una disminución de 77,36 según lo extraído del BIP. Así mismo El proyecto ingreso dos veces a reevaluación, a raíz de modificaciones de las cantidades de obras producto de adecuaciones al proyecto según la topografía del terreno y las optimizaciones del proyecto. Además, hubo modificaciones menores al 10% que tienen relación con aumentos y disminuciones obras. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACIÓN CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 8956300 | 8710905 | -2.7399 | El proyecto ingreso dos veces a reevaluación, a raíz de modificaciones de las cantidades de obras producto de adecuaciones al proyecto según la topografía del terreno y las optimizaciones del proyecto. Además, hubo modificaciones menores al 10% que tienen relación con aumentos y disminuciones obras | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 689810 | 1068335 | 54.8738 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se incorporaron los valores de los indicadores originalmente recomendados (Ex Ante), correspondiente a VAN social de M$ 689.810 Además, se recalcula el indicador VAN social Real Ex Post según costo real de ejecución quedando VAN Social en M$1.068.335, resultando con una variación positiva del 55% | El proyecto postuló directamente a ejecución, las etapas previas son parte de un trabajo de larga data desarrollada por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta y la municipalidad de Taltal, esto a partir del aluvión acontecido en marzo del 2015 en la comuna. De los antecedentes presentados el proyecto no tuvo mayores inconvenientes en su ejecución, a pesar de que este se ejecutó en tres etapas, con relación al Costo Total resulto inferior a lo recomendado en un 4,80%, que está dentro de las variaciones esperables de un proyecto, a pesar que se realizaron modificaciones en los costos originalmente contratado en cada una de las etapas, estos debido a la actualización de costos por lo extenso de su ejecución. Además, se consideraron ajustes en los costos de obras civiles a causa de las rectificaciones que se realizan en la verificación de las condiciones reales del terreno. Referente a los plazos, el proyecto tuvo tres aumentos de plazos que totalizaron 174 días adicionales al plazo contractual que fue de 570 días, además de 246 días de tiempo muerto dado que el proyecto se ejecutó por etapas. De igual manera no se tiene el historial de las asignaciones de consultoría y gastos administrativos, ya que la unidad financiera no adjuntó documentación que de cuenta del desarrollo., tampoco se subió el acta de entrega de terreno, acta de recepción provisoria, fotografías. | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30467138-0 | CONSTRUCCION PLAZAS BARRIO DIEGO PORTALES PROGRAMA QUIERO MI BARRIO | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | EL LOA | CALAMA | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS PLAZAS A POSTULAR SE EMPLAZAN ESPECÍFICAMENTE EN EL BARRIO DIEGO PORTALES Y CORRESPONDEN A SITIOS ERIAZOS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD URBANA, POR LO QUE REQUIEREN INTERVENCIÓN EN EL ESPACIO PÚBLICO. LO ANTERIOR AYUDARÁ A DISMINUIR EL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES DE LA COMUNA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE TRES PLAZAS LAS CUALES SON; PLAZA TAYARI, PLAZA RIO LOA Y PLAZA OASIS, UBICADA ESPECÍFICAMENTE EN EL BARRIO DIEGO PORTALES, EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES CUBRIR LA DEMANDA DE ESPACIOS PÚBLICOS, DISMINUYENDO DE ESTA FORMA LA GRAN CANTIDAD DE SITIOS ERIAZOS QUE AFECTAN LA POLUCIÓN. SE PRETENDE MEJORAR LA PRECARIEDAD URBANA EXISTENTE A PARTIR DEL AUMENTO DE LA MASA ARBÓREA CARACTERÍSTICA DE LA ZONA. LA INTERVENCIÓN CUENTA CON ÁREAS DE PASEO, JUEGOS INFANTILES TRADICIONALES, ÁREAS VERDES, CIRCUITOS DE MAQUINAS DE EJERCICIOS FITNESS, ADEMÁS DE SOMBREADEROS. TAMBIÉN SE CONSIDERA ACCESO PARA MINUSVÁLIDOS, BALDOSAS TÁCTILES PARA NO VIDENTES, BASUREROS E ILUMINACIÓN PARA EL TRÁNSITO NOCTURNO. | 2674 | [7 empty] | 3 | 16 |  | 433.3333 | [8 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 8 | 16 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 467 | [12 empty] | 12 | 12 | 16 | 16 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 8 meses (Obras Civiles). Se contrato en 2019 las obras civiles por cuatro meses, con un total de 120 días. Luego tuvo dos aumentos de plazo con un total de 348 días, completando así 468 días totales de ejecución. Lo que se tradujo en un total de casi 16 meses de ejecución. Las causas de ampliaciones de plazo se debieron a las restricciones de la Pandemia COVID-19, estallido social, retraso en la entrega de los permisos de obras preliminares y retraso en la tramitación administrativa de parte de las instituciones respectivas. Se observa una variación del 33,33% respecto del plazo recomendado vs el plazo real, reflejado en aumento 4 meses provocados por el periodo Pandemia COVID-19 y retraso en las entregas de permisos citados en el párrafo anterior. La recepción de la obra se materializó con fecha 21 de julio de 2021. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/10/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Debido a tramitaciones, aprobaciones y certificaciones por proyecto de pavimentación | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Debido a tramitaciones, aprobaciones y certificaciones por proyecto de pavimentación | [8 empty] | 274845 | 1307 | 276152 | 0 | 276152 | El contrato asociado al proyecto es el Contrato de Ejecucion de Obra Material N°020/2019 celebrado entre la Ilustre Municipalidad de Calama y el contratista adjudicado "Servicios de Ingenieria Miguel Angel Casas Diaz EIRL" | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Proyecto de pavimentacion | [8 empty] | Metros Cuadrados | 836 | 836 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La superficie recomendada no requirió de modificaciones, por lo que el proyecto se emplazó dentro del espacio y medidas originales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Mediante Decreto Alcaldicio de Obras N°015, de fecha 26 de Marzo del 2021 se aprueba la Recepción Provisoria de la Obra. | 26/03/2021 | La recepción definitiva se aprueba mediante Decreto Alcaldicio de Obras N°029 de fecha 23 de Agosto del 2021. En conformidad al Acta de Recepción Definitiva de fecha 21 de Julio del 2021. Se identifica un plazo extenso en el proceso de recepción definitiva luego de la ejecución de las obras contratadas, esto se debe a las aprobaciones por parte de Serviu a las pavimentaciones que consideraba el proyecto | 23/08/2021 | SI | 27/03/2021 | Un aspecto importante que se debiese tomar en cuenta en la fase de operación es la mantención periódica del equipamiento como juegos infantiles y estaciones de actividad física. |  | En Operación | Actualmente el proyecto se encuentra en operación, a la fecha no se han recibido requerimientos de mejora por parte de los beneficiarios directos del sector. Este proyecto concreto la intervención y recuperación de tres espacios públicos, los que han sido aprovechados por los beneficiarios directos que son los vecinos del sector. | MATIAS DIAZ RAMIREZ | MUNICIPALIDAD DE CALAMA | JUAN RAMÓN RAMIREZ GALVÁN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4269800% | 4309700% | 399 | 4321500% | 118 | 4395200% | 737 | 4367800% |  | 4367800% |  | 4374600% | 68 | 4387800% | 132 | 1180 | 781 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Unidad Técnica retrasa el inicio del proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue presentado directamente a etapa de ejecución por parte del Municipio. Esta iniciativa esta enmarcada en el Programa Quiero mi Barrio. | 0 | 11198 | 0 | 0 | 1191 | 254430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266819 | 0 | 12600 | 0 | 0 | 1341 | 286287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300228 | Sin observaciones. | 0 | 11005 | 0 | 0 | 1307 | 263838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276150 | Monto Contrato Obras Civiles $ 263.838.023.- empresa Acelmec Servicios 76.056.592-K Monto contrato Equipamiento $ 11.005.484.- empresa Acelmec Servicios 76.056.592-K | 0 | 11005 | 0 | 0 | 1307 | 263838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276150 | 276150 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monto Contrato Obras Civiles $ 263.838.023.- empresa Acelmec Servicios 76.056.592-K Monto contrato Equipamiento $ 11.005.484.- empresa Acelmec Servicios 76.056.592-K | El contrato se extendió mas de lo previsto por retrasos en la ejecución y tramitación administrativa de la unidad técnica. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Excesivo tiempo entre formulación y ejecución de la iniciativa | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Sin observaciones | [8 empty] | 0 | 15109.4319 | 0 | 0 | 1607.2507 | 343305.3408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360022.0233 | 313359.6671 | 0 | 12488.0826 | 0 | 0 | 1482.8801 | 319984.2612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333955.2238 | 0 | 12489.1456 | 0 | 0 | 1482.8801 | 299036.8527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313008.8783 | -7.2403 | -13.0584 | -12.8948 | -6.2722 | -0.11194 | 374.4125 | 357.6996 | El costo total real del proyecto disminuye en un -13,06%- sobre los montos originalmente recomendados. Esto debido a que el proyecto fue reevaluado en una ocasión, dada la necesidad de modificar la partida “Proyecto Eléctrico”, por el cambio a tecnología led en luminarias por actualización de la normativa eléctrica. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | DAMIAN SCHNETTLE MORALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ANTOFAGASTA | JUAN RAMÓN RAMIREZ GALVÁN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 323389 | 294789 | -8.8438 | El proyecto sufrió sólo una reevaluación correspondiente a la modificación de la partida “Proyecto Eléctrico”, por el cambio a tecnología led en luminarias (actualización de normativa eléctrica). | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 451795 | 450898 | -0.19854 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 39390 | 39311 | -0.20056 | Real > Recomendado | Si bien el costo total del proyecto disminuye en un -13%, originado por la reevaluación efectuada por la necesidad de modificar tecnología led en luminarias (actualización de normativa eléctrica, el indicador de costo equivalente y VAC tienen una mínima disminución., considerando el mismo total de beneficiarios (2.674). Cabe señalar que el valor indicado en la Ficha IDI 2018 (punto 19), de la recomendación que da origen a la ejecución, erróneamente indica que es VAC, pero revisando el documento del análisis de alternativas e indicadores de rentabilidad del proyecto, estos informan lo siguiente: VAC M$ 451.795 y CAE M$ 39.390. Que son los valores ingresados. | El proyecto postuló directamente a la etapa de ejecución. Tuvo un contrato por las Obras Civiles y Equipamiento el cual se ejecutó en casi 16 meses, incorporando dos ampliaciones de plazo, las cuales se debieron a retrasos en la entrega de los permisos de obras preliminares. De acuerdo a lo recomendado originalmente, el costo del proyecto disminuyó en un -13,06% debido a una reevaluación efectuada por la necesidad de modificar la partida “Proyecto Eléctrico”, por el cambio a tecnología led en luminarias (actualización de normativa eléctrica). La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones en la ejecución del mismo. La fecha de recepción definitiva de las obras se materializó el 21 de julio de 2021. | JUAN RAMÓN RAMIREZ GALVÁN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014167-0 | CONSTRUCCION DIVERSAS PLAZAS BARRIO ESTACIÓN ANTOFAGASTA | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Las iniciativas tienen como objetivo principal disminuir el déficit de áreas verdes y espacios públicos de Antofagasta, específicamente en el Barrio Estación. Las plazas se ubican en una Zona de Interés Público y a la vez dentro del polígono de Regeneración de Áreas Centrales inserto en un barrio histórico de interés para el ministerio. Ambas plazas favorecerán la mejora de la imagen urbana del sector, fortalecerán la identidad de sus habitantes y serán parte de una red mayor de espacios públicos, que conectara al barrio con el centro de la ciudad, potenciando una intervención integral y equitativa en el territorio. | El proyecto contempla la construcción de 2 plazas de barrio, considerando todas las obras civiles y especialidades asociadas. Las plazas se plantean como elementos importantes para la identidad del sector, dado que poseen larga data, dando cuenta tanto de la historia del barrio como de la comunidad que habita en él. La iniciativa tiene una superficie de 5.396 m2, considera áreas verdes, zonas de permanencia, mobiliario urbano, sombreaderos, iluminación y zona de estacionamientos. | 4058 |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 10 | 16 |  | 60 | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 345 | [12 empty] | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 |  | 6.6667 | 6.6667 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 12 meses (Obras Civiles). Se contrato en 2021 las obras civiles por casi 09 meses, con un total de 270 días. Luego tuvo tres aumentos de plazo con un total de 75 días, completando así 345 días totales de ejecución. Lo que se tradujo en un total de casi 12 meses de ejecución. Las causas de ampliaciones de plazo se debieron a: demora en la entrega de los permisos de obras preliminares, demora en la tramitación administrativa de parte de las instituciones respectivas, lento desarrollo de áreas verdes debido a las bajas temperaturas de la estación. En resumen, el íem Obras Civiles se ejecutó en el plazo establecido y recomendado, correspondiente a 12 meses. El ítem de consultoría no refleja plazo porque contó con diseño elaborado en forma gratuita, por la Fundación CREO Antofagasta. Y el ítem Gastos Administrativos de un plazo recomendado de 10 meses, se ejecutó en 16 meses, debido a las demoras de permisos y tramitaciones administrativas. La recepción con reserva de la obra se materializó con fecha 20 de octubre de 2022. Finalmente, el plazo total real vs el recomendado fue un 7% mayor al recomendado. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 02/11/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Demora de 71 días por parte DOM Antofagasta en entrega de permisos para dar comienzo a proyecto | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retrasos en emisión de certificados de paisajismo, certificado de agua potable y certificado de red eléctrica, por lo cual SECOPLAN Municipalidad de Antofagasta no autorizo solicitar firma de alcalde, lo que retraso ingreso de expediente en forma oportuna. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | Problemas en obtención de certificado de paisajismo ( presencia de plagas en áreas verdes) y certificado de red eléctrica (por vandalización de trabajos ya ejecutados listos para su recepción) | [5 empty] | 744370 | 1400 | 745770 | 0 | 745770 | Contrato OOCC, Resolución Exenta N° 1794 de fecha 4 de octubre de 2021, CONSTRUCCIÓN DIVERSAS PLAZAS SECTOR BARRIO ESTACIÓN, ANTOFAGASTA, LP 28/202, ID 650-44-O121, empresa SOCOHER LTDA. Monto$744.370.680.- (I.V.A. incluido) Monto 100 %Sectorial-• FONDOS: Programa de Espacios Públicos MINVU | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | Consultoría de diseño no fue necesario contratar, fundación CREO Antofagasta aporta con diseño de plazas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ítem consultoría se suprime de su ejecución al obtenerse en forma gratuita el diseño de plazas, aporte de Fundación CREO Antofagasta. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 5396 | 5396 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto mantuvo su magnitud de acuerdo a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 20 de octubre 2022 la Comisión Receptora se constituye en terreno, recepcionando las obras con reserva de acuerdo al Art. Nº 125 del D.S. Nº 236/02 de (V. y U.) y otorgando un plazo para subsanar las observaciones detectadas de 34 días corridos a contar de la fecha fijada como término de la obra, estableciendo fecha máxima para el 15 de noviembre del 2022; dichas observaciones hacían referencias a detalles menores por subsanar. | 20/10/2022 | Mediante carta N°90/2022 de fecha 14 de noviembre 2022, la empresa contratista informa sobre el levantamiento de observaciones técnicas detectadas por la comisión receptora de obras. Lo cual es revisado el 21 de noviembre de 2022, según consta en Libro de Inspección N° 02, Hoja N° 15, folio 13215, la ITO verificó, conforme a los documentos ingresados por el contratista, que se encuentran subsanadas todas las observaciones técnicas realizadas por la comisión receptora. Formalizando lo anterior a través de ORD. N° 2360 de fecha 26 de octubre 2022: | 21/11/2022 | SI | 26/10/2022 | A la fecha no existen situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación | En las distintas fases del proyecto se incorporaron a los vecinos para determinar las necesidades y aspiraciones de ellos para con el proyecto, quienes a su vez fueron apoyados por la fundación Creo Antofagasta. Aspiraciones y detalles que fueron escuchados por MINVU y ejecutados por SERVIU. Todo lo anterior genero un positivo balance de la participación ciudadana en la ejecución del proyecto, y en el grado de satisfacción de los vecinos que se sintieron escuchados y validados al momento de la entrega de las plazas. | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | JUAN RAMÓN RAMIREZ GALVÁN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | 4424500% | 4424500% | 0 | 4434800% | 103 | 4442100% | 73 | 4447300% | 52 | 4447300% | 52 | 4450200% | 29 | 4455800% | 56 | 313 | 313 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora administrativa en elaboración de bases de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | Fundación CREO Antofagasta | SI | SERVICIO | El proyecto fue presentado directamente a ejecución con diseño elaborado en forma gratuita, por la Fundación CREO Antofagasta. Esta iniciativa esta enmarcada en el Programa de Espacios Públicos del MINVU. | 21600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 744371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767371 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 744371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767371 | Proyecto se formula incluyendo consultoría de diseño de plazas, sin embargo dicho diseño fue aportado por Fundación CREO Antofagasta de forma gratuita (fundación CREO es sostenido por Minera Escondida). Por lo anterior gracias a las coordinaciones entre SEREMI MINVU y CREO Antofagasta el diseño requerido se logro obtener oportunamente y sin costo sectorial | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 744371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745771 | Conforme programa de gastos administrativos los gastos se efectúan en año 1(M$800) y 2 (M$600), los gastos tienen relación con publicación en diario de difusión regional mas copia de planos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 744371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745771 | 745771 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato OOCC, Resolución Exenta N° 1794 de fecha 4 de octubre de 2021, CONSTRUCCIÓN DIVERSAS PLAZAS SECTOR BARRIO ESTACIÓN, ANTOFAGASTA, LP 28/202, ID 650-44-O121, empresa SOCOHER LTDA. Monto$744.370.680.- (I.V.A. incluido) Monto 100 %Sectorial-• FONDOS: Programa de Espacios Públicos MINVU | El proyecto se contrata en primera licitación en monto proyectado, diseño del proyecto se obtiene sin costo y en forma oportuna por Fundación CREO Antofagasta. Las coordinaciones entre SEREMI MINVU, SERVIU y CREO Antofagasta permitieron brindar espacios para la participación ciudadana en los procesos y ello deriva en el agradecimiento de los vecinos y en los cuidados, mantención y protección que le aportan en la actualidad. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | Diseño fue aportado por Fundación CREO Antofagasta de forma gratuita (fundación CREO es sostenido por Minera Escondida). Por lo anterior gracias a las coordinaciones entre SEREMI MINVU y CREO Antofagasta el diseño requerido se logro obtener oportunamente y sin costo sectorial | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se distingue una diferencia de M$1.- producto que el proyecto de OOCC se formula por M$744.370.- Mientras que el contrato se suscribe y ejecuta por M$744.371.- producto de aproximación de decimales (monto Ctto. $ 744.370.680.-) | [8 empty] | 23970.5705 | 0 | 0 | 0 | 1554.1008 | 826081.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851605.805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.3999 | 826081.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827606.5336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1525.3999 | 795725.1434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797250.5434 | -2.8181 | -6.3827 | -3.6747 | -3.6679 |  | 147.7484 | 147.4657 | El costo real del proyecto disminuye en un -6,38%- sobre los montos originalmente recomendados. Esto debido a que: El ítem Consultoría recomendado por un monto de M$21.600, no fue utilizado por la obtención gratuita del diseño el cual fuera aportado por la Fundación CREO Antofagasta. El ítem Gastos Administrativos recomendado por un monto de M$ 1.462, fue ejecutado sólo por M$ 1.435, que corresponden a los gastos por concepto de Licitación (Publicación) y Fotocopias de documentos y planos. El ítem Obras Civiles recomendado por un monto de M$ 777.125, fue ejecutado por un monto de M$ 748.568, correspondiente a la oferta de la empresa adjudicada. El costo total del proyecto resultó con una variación del -6.38% menor al monto recomendado, encontrándose dentro del rango de variación considerado como aceptable (+-10%) | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARTA VENEGAS HERRERA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ANTOFAGASTA | JUAN RAMÓN RAMIREZ GALVÁN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | SI | 840458 | -21600 | -2.57% | Ítem consultoría se suprime de su ejecución al obtenerse en forma gratuita el diseño de plazas, aporte de Fundación CREO Antofagasta. Monto gasto Ítem Consultoría proyectado año 2021= M$21.600.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto sufrió una modificación menor al 10% (-2,57%) en lo que respecta a una disminución del ítem consultoría, por lo que no requirió reevaluación. Dicha variación se debió a que este ítem fue suprimido en todo su monto por obtención gratuita del diseño que fuera aportado por la Fundación CREO Antofagasta. Monto de la disminución M$21.600. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 742556 | 760013 | 2.3509 | Real > Recomendado | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 25 | 25 | 0 | Real > Recomendado | Si bien el costo total del proyecto disminuye en un 3,67% originado por la no incorporación del costo de los ítems consultoría y gastos generales, en el monto total de la inversión de la evaluación económica correspondiente, el indicador de costo equivalente por usuario se mantiene, considerando el mismo total de beneficiarios (4.058). | El proyecto postuló directamente a la etapa de ejecución, contando con diseño elaborado en forma gratuita, por la Fundación CREO Antofagasta. Tuvo un contrato por las Obras Civiles el cual se ejecutó en 12 meses, incorporando tres ampliaciones de plazo, debido a la demora en la entrega de los permisos de obras preliminares, demora en la tramitación administrativa de parte de las instituciones respectivas, lento desarrollo de áreas verdes debido a las bajas temperaturas de la estación. De acuerdo a lo recomendado originalmente, el costo del proyecto disminuyó en un -6,38% debido mayoritariamente a la eliminación del ítem consultoría y al monto menor de la oferta adjudicada en el ítem Obras Civiles. Las coordinaciones entre SEREMI MINVU, SERVIU y CREO Antofagasta permitieron brindar espacios para la participación ciudadana en los procesos y ello deriva en el agradecimiento de los vecinos y en los cuidados, mantención y protección que le aportan en la actualidad. La fecha de recepción definitiva de las obras se materializó el 23 de noviembre de 2022. | JUAN RAMÓN RAMIREZ GALVÁN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20183321-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA EL HUASCAR | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | CONTROL ALUVIONAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Las obras de Control Aluvional en Quebrada el Huáscar, mitigan y controlan las remociones en masa de la quebrada del mismo nombre, asociada a aluviones. El proyecto se desarrollará en una Etapa y contempla la ejecución de 31 Muros Estabilizadores de Pendientes, de distintas alturas que permitirán reducir la velocidad del torrente y controlar el caudal a medida que avanza hacia la parte baja. La obra permitirá proteger la población de dicho sector y permitirá atenuar el peak de la llegada del aluvión a la zona baja. | EL CONTRATO CONSISTEN EN LA EJECUCIÓN DE 31 MUROS ESTABILIZADORES DE PENDIENTES DISPUESTOS EN LA LÍNEA DEL CAUCE DE QUEBRADA EL HUÁSCAR. MUROS CONSTRUIDOS EN HORMIGÓN CICLOPEO, Y QUE TIENEN COMO OBJETIVO DISMINUIR LA VELOCIDAD DEL TORRENTE | 1700 |  |  |  | 10 | 7 |  | -30 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 10 | 7 |  | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 213 | [12 empty] | 11 | 11 | 8 | 11 | 3 |  | -27.2727 | 0 | El proyecto tuvo un plazo total inferior a lo estimado de un 30% en el ítem de Obras Civiles, el que se debe fundamentalmente a que no hubo mayores inconvenientes durante la ejecución de las obras. Originalmente se recomendó por 10 meses y finalmente el plazo total 7 meses ( 214 días), el que incluyó un solo aumento de plazo por 34 días. Las causas del aumento de plazo se debieron a la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y la incorporación de obras no consideradas en el presupuesto original. Respecto a la Consultoría, si bien no se adjuntó documentación a la carpeta digital, de lo extraído en el BIP hubo variación respecto al plazo recomendado ejecutándose en un plazo menor al estimado, con una variación del -30%. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 06/05/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | La modificación de contrato considera ajustes de cubicaciones, lo que implica disminuciones y aumentos de obra. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Al verificar la existencia de un afluente, que aporta caudal al Cauce Principal de Quebrada El Huáscar, se genera la necesidad de incorporar obras de mitigación | [8 empty] | 3068209 | 117 | 3068326 | 0 | 3068326 | El proyecto se materializó mediante un solo contrato, cuyos plazos y montos corresponden a la información cargada precedentemente. El financiamiento fue 100% sectorial. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ajuste de cantidades de obra, al ser un contrato a serie de precios unitarios, lo que va respaldado por los informes de topografía, que permiten validar y proyectar las cantidades de obra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cubicos | 124500 | 124500 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 1180 | 1180 | 100 | Real = Recomendada |  | LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA. ADEMÁS, LA INSTITUCIÓN TÉCNICA INGRESO UNA SEGUNDA MAGNITUD RELACIONADA CON Los 1.180 metros QUE corresponden a la extensión de la quebrada, en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los 1.180 metros corresponden a la extensión de la quebrada, en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | No hubo observaciones, sólo consultas a aspectos técnicos del proyecto que fueron aclarados en dicha oportunidad. | 08/11/2021 | No hubo observaciones, sólo consultas a aspectos técnicos del proyecto que fueron aclarados en dicha oportunidad. | 01/06/2023 | SI | 09/11/2021 | Este tipo de proyecto no considera etapa de operación. La operación de las obras sólo se iniciará ante la ocurrencia de un nuevo evento aluvional, frente al cual las obras comenzarán a funcionar hidráulicamente. | Este tipo de proyecto no considera etapa de operación. La operación de las obras sólo se iniciará ante la ocurrencia de un nuevo evento aluvional, frente al cual las obras comenzarán a funcionar hidráulicamente. | En Operación | El desarrollo del contrato y del proyecto se desarrolló sin mayores imprevistos. Dentro de lo positivo se destaca una buena ejecución de las obras y en cuanto a aspectos negativos no hay nada que informar. | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ANTOFAGASTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4409700% | 4409700% | 0 | 4415900% | 62 | 4416600% | 7 | 4428500% | 119 | 4428500% | 119 | 4432200% | 37 | 4434700% | 25 | 250 | 250 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempo que demanda la elaboración documental que requiere todo proceso licitatorio, en el entendido que los servicios operativos muchas veces trabajan simultáneamente en más de un proceso de licitación. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La dirección de Obras hidráulicas el año 1994 contrato un Estudio denominado “Diagnóstico de Sistemas Alternativos de Disipación de Energía en las Quebradas de Antofagasta EWI (Mayo de 1995)”, donde se analizaron las alternativas necesarias y suficientes para estudiar 15 cuencas respecto al análisis de las remociones en masa por aluviones generados por precipitaciones de gran intensidad y analizando alternativas de solución. Posteriormente en el año 1999 el mismo servicio DOH, contrato el proyecto "Diseño Definitivo de los Sistemas de Disipación de Energía Aluvional y Vías Aluvionales en la Ciudad de Antofagasta" Y finalmente DOH el año 2020 postuló a ejecución la CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL EN QUEBRADA EL HUASCAR obteniendo RS en septiembre del 2020. | 216000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2590270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806470 | 216000 | 0 | 0 | 0 | 200 | 2590270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806470 | Sin observaciones | 167192 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2913403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080712 | Contrato inicial adjudicado en 01 marzo 2021: $ 2.455.970.332, por un plazo de 180 días corridos Modificación 1 de fecha 22 septiembre 2021: Aumento de $457.432.247 nuevo Costo total: $2.913.402.579 y aumento de plazo d34 días, nuevo plazo total de 214 días. Modificación 2 de fecha 22 octubre 2021: Disminución de $27 Nuevo Costo total: $2.913.402.552. No hay modificación Plazos. | 154806 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2913403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068326 | 3068326 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones | Situación positiva; Obra desarrollada sin mayores inconvientes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ajuste de cantidades de obra, al ser un contrato a serie de precios unitarios, lo que va respaldado por los informes de topografía, que permiten validar y proyectar las cantidades de obra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 245103.6006 | 0 | 0 | 0 | 226.4182 | 2939285.1682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3184615.1871 | 0 | 185544.9713 | 0 | 0 | 0 | 132.8746 | 3233210.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3418887.9167 | 171799.3639 | 0 | 0 | 0 | 132.8746 | 3233210.0708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405142.3093 | 7.3564 | 6.9248 | 9.9999 | -0.40205 |  | 27.3505 | 25.9696 | La variación del costo total del proyecto fue un aumento de 7,36%, lo cual es esperable en cualquier tipo de proyectos. Respecto al ítem Obras Civiles la variación es de un 10% que está dentro de lo esperable. El proyecto no ingresó reevaluaciones al sistema; sin embargo, según los antecedentes presentados, RES 851 del 22/09/2021. Si se efectúo un aumento del contrato de obras civiles correspondiente al 18,63%, M$457.433 (moneda 2021) que se sustentó en la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y obras extraordinarias. Del ítem Consultoría, tiene una disminución de 24,30%, No se entregan mayores antecedentes de por qué se produjo esa disminución. Y por último, el ítem Gastos administrativos tiene una disminución de 41,31%, No se entregan mayores antecedentes de por qué se produjo esa disminución | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3165974 | 457433 | 14.45% | sin embargo, según los antecedentes presentados, RES 851 del 22/09/2021. Si se efectúo un aumento del contrato de obras civiles correspondiente al 18,63%, M$457.433 (moneda 2021) que se sustentó en la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y obras extraordinarias. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no ingresó reevaluaciones al sistema, sin embargo, según los antecedentes presentados, RES 851 del 22/09/2021. Si se efectúo un aumento del contrato de obras civiles correspondiente al 18,63%, M$457.433 (moneda 2021) que se sustentó en la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y obras extraordinarias. Respecto a la asignación Consultoría, no se adjuntó documentación a la carpeta digital, por lo que no tiene información al respecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1838676 | 1646174 | -10.4696 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 13 | 13 | 0 | Real > Recomendado | Se recalcula el indicador VAN social Real Ex Post según costo real de ejecución quedando VAN Social en M$1.646.174 menor al estimado en un 10,47%, debido al incremento en el monto de la inversión. | El proyecto postuló directamente a ejecución, las etapas previas son parte de un trabajo de larga data desarrollada por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta, que abordaba toda la comuna, esto a partir de un evento de gran magnitud ocurrido en el año 1991 en la ciudad (aluvión). De los antecedentes presentados el proyecto no tuvo mayores inconvenientes en su ejecución, con relación al Costo Total resulto ser un 6,92% mayor de lo estimado, lo que está dentro de lo normal. Existió una modificación de las cantidades de obras, a raíz de las reales condiciones de terreno y obras extraordinarias. Referente a los plazos, el ítem de obras civiles se ejecutó en 214 días, lo que es menos tiempo de lo recomendado en un 30%. En este ítem el único aumento de plazo, de 34 días, sus causas radican en la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y la incorporación de obras no consideradas en el presupuesto original. El ítem de consultoría no tuvo variación respecto al plazo recomendado, por lo que en general la iniciativa mantuvo el plazo original recomendado. La magnitud del proyecto se ejecutó sin variaciones, es decir de acuerdo a lo estimado. Se actualizó indicador según costo real, lo que significa una disminución en el VAN social de un 10,47%. Faltó Adjuntar en la carpeta digital documentación de respaldo del ítem Consultoría por parte de la institución financiera, por lo que no se tiene información al respecto, así que solo se trabajó con los datos que podían extraerse desde el BIP. Cabe señalar que la institución financiera tampoco subió el acta de entrega de terreno y acta de recepción provisoria. | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40025805-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL,QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL | 2 | REGION DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | TALTAL | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | CONTROL ALUVIONAL | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El Proyecto resuelve el control aluvional para las cuencas aportantes a sectores de Tiro al Blanco y República de la ciudad de Taltal, en el anfiteatro sur de la ciudad. Ambos sectores se han visto constantemente vulnerados por precipitaciones costeras en su paso por Taltal, y las obras resuelven el control de las escorrentías de caudales que hoy en día vulneran a la población aguas abajo. El proyecto genera mano de obra promedio de 40 personas, llegando en su peak sobre 60 trabajadores | Las obras comprenden la ejecución de las obras de control aluvional para las quebradas S2 y S3, afluentes a la población tiro al blanco y las obras de control aluvional para la quebrada afluente S4, del sector República alto. La solución alberga pozas decantadoras y barreras, más una vía aluvional para la cuenca S2, una barrera y poza decantadora para la cuenca S3, más dos muros gravitacionales y canal interceptor para cuenca s4 | 13000 |  |  |  | 11 | 8 |  | -27.2727 | [12 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 10 | 8 |  | -20 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 237 | [8 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 14 | 14 | 11 | 12 | 1 |  | -21.4286 | -14.2857 | El proyecto tuvo un plazo total menor a lo estimado de un -14.29%. Dado que las Obras Civiles se ejecutaron en un plazo inferior de 20%, el que se debe fundamentalmente a que no hubo mayores inconvenientes durante la ejecución de las obras. Este ítem se recomendó por 10 meses y finalmente el plazo total fue 237 días (8 meses), el que incluyó un solo aumento de plazo por 27 días. Las causas del aumento de plazo se debieron a la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y mejoras al proyecto original para un mejor funcionamiento. Respecto a la Consultoría, si bien no se adjuntó documentación a la carpeta digital, de lo extraído en el BIP hubo variación de disminución respecto al plazo recomendado en un 27,7%. El ítem otros gastos que fue parte de la recomendación original no se entregaron antecedentes sobre si se ejecutó o no. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 08/09/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Adecuaciones del proyecto al terreno, que provocan aumentos de algunas cantidades originales. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Adecuación del proyecto para un mejor funcionamiento del canal interceptor para mejor funcionamiento del último tramo, lo que conlleva aumento de algunas partidas. | [8 empty] | 3665044 | 146 | 3665190 | 0 | 3665190 | Las obras se ejecutaron en un solo contrato, cuya inversión total fue de $3.566.757.652.- El financiamiento fue 100% sectorial. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Adecuaciones del proyecto al terreno, provocan disminuciones y aumentos de algunas partidas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | Metros Cubicos | 22676 | 22676 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 1026 | 1026 | 100 | Real = Recomendada |  | Se corrigieron los valores de las magnitudes original recomendada según ficha RS original de abril del 2021, con base a ello la Magnitud real es igual a la recomendada. Además, la Institución Técnica informa una segunda magnitud de 1.026 metros que corresponden a la extensión de la quebrada , en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los 1.026 metros corresponden a la extensión de la quebrada , en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Realizada el 13/09/2022 sin observaciones. | 13/09/2022 | Realizada el 12 de julio de 2023, sin observaciones. | 12/07/2023 | SI | 14/09/2022 | Este tipo de proyecto no considera etapa de operación. La operación de las obras sólo se iniciará ante la ocurrencia de un nuevo evento aluvional, frente al cual las obras comenzarán a funcionar hidráulicamente. | Este tipo de proyecto no considera etapa de operación. La operación de las obras sólo se iniciará ante la ocurrencia de un nuevo evento aluvional, frente al cual las obras comenzarán a funcionar hidráulicamente. | En Operación | El desarrollo del contrato y del proyecto se desarrolló sin mayores imprevistos. Dentro de lo positivo se destaca una buena ejecución de las obras y en cuanto a aspectos negativos no hay nada que informar. | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ANTOFAGASTA | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4431300% | 4431300% | 0 | 4434700% | 34 | 4437800% | 31 | 4441500% | 37 | 4441500% | 37 | 4444700% | 32 | 4444700% | 0 | 134 | 134 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempo que demanda la elaboración documental que requiere todo proceso licitatorio, en el entendido que los servicios operativos muchas veces trabajan simultáneamente en más de un proceso de licitación. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La DOH Regional de Antofagasta en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Taltal, en el cumplimiento de sus funciones, contrató a la Empresa Consultora LEN & Asociados Ingenieros Consultores Ltda. (LEN), para ejecutar el rediseño de la vía aluvional en su paso por la Ciudad de Taltal (Producto 1) y obras para el control de crecidas detríticas en varios sectores del casco urbano (Producto 2), que protejan y mitiguen el riesgo presente en la ciudad de Taltal, región de Antofagasta. Estos sectores fueron afectados por lluvias, aluviones, desplazamiento de tierra, desbordes de agua y aludes del pasado 25 de marzo de 2015. La DOH postulo en el año 2020 la ejecución del proyecto CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL, QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL, pero no logro obtener el RS, quedando con OT. Posteriormente, DOH el año 2021 postuló nuevamente el proyecto obteniendo RS en Abril del 2021. | 175870 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2758407 | 0 | 0 | 6329 | 0 | 2940756 | 175870 | 0 | 0 | 0 | 150 | 2758407 | 0 | 0 | 6329 | 0 | 2940756 | Fondos sectoriales. | 143341 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3566758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3710245 | El proyecto se ejecutó en I Etapa por un monto total de $ 3.566.758. con Fondos Sectoriales, la cual incluyó una modificación de contrato según RES 1056 de 13 julio 2022.. | 98286 | 0 | 0 | 0 | 146 | 3566758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3665190 | 3665190 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones | Acciones positivas: No hubo mayores externalidades que impidieran el normal desarrollo de las obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Adecuaciones del proyecto al terreno, provocan disminuciones y aumentos de algunas partidas. Adecuación del proyecto para un mejor funcionamiento del canal interceptor para mejor funcionamiento del último tramo, lo que conlleva aumento de algunas partidas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 195175.7193 | 0 | 0 | 0 | 166.8904 | 3061200.2336 | 0 | 0 | 7023.2177 | 0 | 3263566.0611 | 0 | 159075.2961 | 0 | 0 | 0 | 161.5755 | 3919803.7444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4079040.616 | 105769.212 | 0 | 0 | 0 | 161.5755 | 3850038.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3955969.0104 | 24.9872 | 21.2161 | 25.7689 | -3.0172 |  | 174.4562 | 169.7847 | El proyecto tuvo una variación en sus costos totales del 21,22% debido a un incremento en el contrato de obras civiles, según RES 1056 del 13/07/2022. aprobó un aumento correspondiente al 29,98% $822.691.478 (moneda 2022) que se sustentó en un ajuste a las cantidades de obras contratadas, debiendo aumentar y disminuir obras, en atención, por una parte a adecuaciones al proyecto para mejorar y extender la superficie de funcionamiento del canal interceptor de aluviones y por otra parte a que una partida de obra del proyecto, en su etapa de estudio de diseño fue erróneamente cuantificado. Respecto a la asignación Consultoría, no se adjuntó documentación a la carpeta digital, por lo que no tiene información al respecto. Sin embargo, con base a la información del BIP esa asignación registró una variación del -46% menor a lo estimado en la recomendación. Con relación a la asignación Otros Gastos, que fue parte de la recomendación no se entregaron antecedentes por parte de la Institución Financiera sobre su ejecución. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ELISA PAMELA CUTURRUFO MIRIC | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto tuvo una modificación del 29,98% equivalente a $822.691.478 (moneda 2022) según RES 1056 del 13/07/2022 la cual no fue ingresada al sistema para su evaluación. La modificación se debió a un ajuste a las cantidades de obras contratadas, debiendo aumentar y disminuir obras, en atención, por una parte a adecuaciones al proyecto para mejorar y extender la superficie de funcionamiento del canal interceptor de aluviones y por otra parte a que una partida de obra del proyecto, en su etapa de estudio de diseño fue erróneamente cuantificado. Respecto a la asignación Consultoría, no se adjuntó documentación a la carpeta digital, por lo que no se tiene información al respecto. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 29 | 29 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 6559964 | 5998423 | -8.5601 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$742.089), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSIÓN INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO EN UN 8.56% | El proyecto postuló directamente a ejecución, las etapas previas son parte de un trabajo de larga data desarrollada por la Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Antofagasta y la municipalidad de Taltal, esto a partir del aluvión acontecido en marzo del 2015 en la comuna. De los antecedentes presentados el proyecto no tuvo mayores inconvenientes en su ejecución, con relación al Costo Total resulto ser un 21,22% mayor de lo estimado, que está por sobre lo esperable de un proyecto, aun así, considerando el tipo de proyecto, su complejidad con relación al terreno y la data del comienzo de estudios y la escasa información de eventos de similar naturaleza en el sector, no es un aumento significativo. Referente a los plazos, el proyecto tuvo un plazo total menor a lo estimado de un -20%, ya que el ítem de obras civiles se ejecutó en un plazo inferior del 20%. En este ítem el único aumento de plazo, de 27 días, sus causas radican en la modificación de las cantidades de obras a raíz de las reales condiciones de terreno y la mejora del proyecto original. El ítem de consultoría hubo disminución en el plazo recomendado en un 20% LA MAGNITUD REAL FUE igual A LA RECOMENDADA, ejecutándose 1.026 metros que corresponden a la extensión de la quebrada , en la cual se ejecutaron las obras de control aluvional. EL INDICADOR ECONÓMICO VAN RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN MENOR DEL -8.56% CON RELACION AL VALOR RECOMENDADO, ESTO PRINCIPALMENTE POR EL INCREMENTO EN EL COSTO DEL PROYECTO. Faltó Adjuntar en la carpeta digital documentación de respaldo del ítem Consultoría por parte de la institución financiera, por lo que no se tiene información al respecto, así que solo se trabajó con los datos que podían extraerse desde el BIP. Cabe señalar que la institución financiera tampoco subió imágenes del proyecto ejecutado EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION OBRAS DE CONTROL ALUVIONAL,QDAS. SECTORES REPÚBLICA Y TIRO AL BLANCO, TALTAL | KATERINE DENIS SALDIAS MORENO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ANTOFAGASTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484287-0 | REPOSICION BIBLIOTECA PÚBLICA, CHAÑARAL | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | CHAÑARAL | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EN EL MES DE MARZO DEL AÑO 2015 LA CIUDAD DE CHAÑARAL FUÉ AFECTADA POR UN FENÓMENO DE GRANDES PROPORCIONES QUE CAUSÓ GRAVES DAÑOS EN GRAN PARTE DE SU INFRAESTRUCTURA PÚBLICAD, ENTRE ESA INFRAESTRUCTURA SE ENCONTRABA LA BIBLIOTECA PÚBLICA, LA CUAL QUEDO TOTALMENTE INHABITABLE, TENIENDO QUE TRASLADARSE A UNAS INSTALACIONES PROVISORIAS TIPO CARPA EMPLAZADA EN UN TERRENO PRIVADO, INSTALACIONES QUE NO CUMPLEN CON LOS ESTÁNDARES MINIMOS DE CONFORT, SEGURIDAD, ACCESIBILIDAD, ETC. | SE PROYECTA UN EDIFICIO DE 992 M2 EMPLAZADO EN EL SUBSUELO DE LA PLAZA 26 DE OCTUBRE, SEGÚN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO VISADO POR ex DIBAM.SERÁ EDIFICADO EN UN NIVEL DE HORMIGÓN ARMADO UTILIZANDO TECNOLOGÍAS EFICIENTES ENERGÉTICAMENTE. EL DISEÑO ARQUITECTÓNICO DE LA BIBLIOTECA CUENTA CON UN AMPLIO PROGRAMA PARA REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA CULTURA TALES COMO: SALAS DE LECTURA, SALAS DE ESTUDIO, DE CAPACITACIÓN Y MULTIUSO. ÁREA INFANTIL, JUVENIL, DE MÚSICA, AUDIOVISUAL; ÁREA DE TRABAJO INTERNO O ADMINISTRATIVO Y BODEGAJE. | 13543 |  |  |  | 12 | 9 |  | -25 | 6 | 25 |  | 316.6667 | 6 | 20 |  | 233.3333 |  |  |  |  | 15 | 16 |  | 6.6667 | 12 | 20 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 60 | 45 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | 610 | [12 empty] | 19 | 19 | 48 | 49 | 1 |  | 152.6316 | 157.8947 | Las obras civiles presentaron una desviación porcentual de 69.44% de aumento en relación con plazos recomendados, justificando variaciones principalmente a aumento y disminución de obra y efectos derivados de la pandemia, principalmente escasez de materiales. en ese contexto la obra presento 4 aumentos de plazo con un total de 190 días adicionales a lo contratado originalmente, llegando a un total de ejecución de obras civiles de 610 días. Equipos y Equipamientos son las asignaciones que presentan el mayor atraso en relación con lo recomendado, presentando una desviación de 232% y 319% respectivamente, lo cual se atribuye a quiebre de stock, problemas de despacho y alza de precios debido a la pandemia por covid-19 según lo indicado por Institución Técnica. Lo cual se ve reflejado en que existieron 2 decretos municipales de modificación del ítem equipos y equipamientos y en informe final en el detalle se alude la no presentación de oferentes. En ítem Consultoría no se presentan mayores antecedentes que la duración real del contrato , que presenta un tiempo menor al recomendado en un 25 %, pero su duración es menor al tiempo de ejecución real de la obra. El plazo total del proyecto sin tiempos muertos presenta una desviación mayor al recomendado en 152%, y una desviación de 157% con tiempos muertos, lo cual corresponde a 19 meses recomendados versus 48 meses de ejecución sin tiempos muertos y 49 meses con tiempos muertos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/06/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Aplica para las autorizaciones y V°B° de Empresa Sanitaria, de Electricidad; Certificación CES y Tramite del Permiso de Edificación entre otras; se readecuaron valores de los ítems de acuerdo al valor real del pago, esto no significó aumento del valor ni variación de plazo.- | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Las modificaciones del plazo son atribuibles a las modificaciones del contrato de obra, lo que llevó a disminuir o aumentar partidas considerando mejoras de la etapa constructiva, escases de materiales producto de pandemia COVID y/o materiales inexistentes o fuera de mercado. Estas modificaciones sumaron en total 190 días. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | quiebre de stock, problema de despacho y alza de precio debido a la pandemia por COVID-19. | [5 empty] | 1845482 | 3266 | 1848748 | 1112743 | 736005 | La D. Arquitectura Atacama, fue nombrada UT (mandatada) para los siguientes ítems del proyecto: Obras Civiles, Consultorías (AIFO) y Gastos Administrativos. 1. Para la obras Civiles, se efectuó una licitación, adjudicándose al Contratista Inmobiliaria e Inversiones Quilodrán Ltda., mediante Res. DA. Coppó. N°003 del 01.04.2019, por un monto de $2.887.175.489 y un plazo de 420 días; el contrato sufrió 5 modificaciones, dos de plazo (por 45 y 60 días); dos de contrato mas plazo (monto $1.390.439 y 25 días; y $14.241.847 y 60 días); mas uno de aumento por $3.214.703, sin plazo, quedando el contrato con un monto final de $2.902.807.775 y plazo final de 610 días. Las modificaciones por aumentos efectivos del monto del contrato son atribuibles a un análisis y estudio efectuado, lo que llevó a disminuir o aumentar partidas considerando mejoras de la etapa constructiva, escases de materiales producto de pandemia COVID y/o materiales inexistentes o fuera de mercado. Las modificaciones al ítem valor proforma no modificaron su costo inicial.- 2. Para la Consultoría de Asesoría a la Inspección Fiscal; se licitó dos veces, quedando la primera de ellas desierta y la segunda licitación fue adjudicada, mediante Res. DA. Coppó. Ex. N°346 de fecha 30.10.2019 al Consultor Ernesto Lobos W., por un monto de $ 31.381.500 y plazo de270 días; no tuvo modificaciones de contrato ni plazos.- 3. Para los gastos administrativos, se hizo ingreso por parte del GORE un monto de $3.266.000 con fecha 29.08.2018 y un segundo ingreso por $1.919.000 con fecha 19.12.2019, quedando un monto final de $5.185.000, devolviéndose saldos por un monto de $40.489, mediante Ord. DA. N°193 de fecha 19.04.2023.- La Municipalidad de Chañaral es unidad técnica para la ejecución de los ítem equipamiento y equipos: 1. - En el ítem equipamiento se realizaron dos modificaciones de presupuesto, el cual consiste en la reitimización de los montos entre los ítems equipos y equipamiento ambos aprobadas por el Gobierno Regional de Atacama. Monto aprobado por convenio mandato en equipamiento es la suma $82.188.000. La Primera modificación del presupuesto consistió en el incremento y fue autorizada por la suma $96.934.815. La segunda modificación del presupuesto correspondió a una disminución la cual fue autorizada por la suma $91.863.330. Para la adquisición de equipamiento se realizaron 58 contratos (30 convenio marco, 17 compra ágil, 7 licitaciones públicas y 4 trato directos). El monto total gastado corresponde a la suma $76.249.993, mayor antecedentes en el informe de cierre del proyecto. 2.- Para el ítem equipos se realizaron dos modificaciones de presupuesto, el cual consiste en la reitimización de los montos entre los ítems equipos y equipamiento ambos aprobadas por el Gobierno Regional de Atacama. Montos aprobados por convenio mandato en equipos fue la suma $95.818.000. La Primera modificación del presupuesto consistió en una disminución la cual fue autorizada por la suma $81.071.185. La segunda modificación del presupuesto corresponde a un incremento el cual fue autorizada por la suma $86.142.670. Para la adquisición de equipos se realizaron 20 contratos (8 convenio marco, 5 compra ágil, 6 licitaciones públicas y 1 trato directo). El monto total gastado corresponde a la suma $70.040.325, mayor antecedentes en el informe de cierre del proyecto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se modifica el contrato en el ítem OOCC, mediante al aumento de cubos, obras extraordinarias y disminución de contratos, los que se fundamentan por consideraciones estructurales del proyecto y cumplimiento normativos.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Demoras de revisión del Proyecto Sanitario Definitivo por porte de la empresa sanitaria Nueva Atacama S.A. y el Proyecto de Pavimentación Definitivo por el SERVIU Atacama; | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Cambios y mejoras vía aumentos y disminución de contrato solicitadas por el Mandante. | [5 empty] | Metros Cuadrados | 1020 | 1020 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO PRESENTA VARIACIONES EN SU MAGNITUD EL PROYECTO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisional, tuvo una primera recepción con fecha 07.01.2021, encontrándose una serie de observaciones a resolver por el contratista: Observaciones generales; en Área Colección y Literatura Área Juvenil; Área Biblioredes; sector patio; área catalogo internet; sala de capacitación; SS.HH públicos hombres; SSHH públicos mujeres; sala reuniones; Oficina Director; SS.HH. Director; Sala de reuniones; Área bodega; área capacitación; Estudio; Área trabajo interno; mueble central; área descanso; cafetería; sector patio infantil; sector plaza hundida; sector plaza superior. Se otorgó un plazo de 20 días para subsanación, dictándose un acta de recepción provisional con reserva. Se constituye nuevamente la Comisión con fecha 17.02.2021 verificando resolución de observaciones y estableciendo el Acta de Recepción Provisional.- | 17/02/2021 | La Comisión de Recepción Definitiva, se constituye en terreno con fecha 05.01.2022, detectando observaciones en la ejecución de la obra, las que quedaron establecidas en el Informe de Observaciones de la Recepción Definitiva de fecha 21-01-2022: Observaciones Generales; Bodega Área de Administración; Depósito Documental; Sala de Reuniones; Oficina Director; Pasillo Administración; SS.HH Mujeres; SS.HH Hombres; Hall Cafetería; Sala de Capacitación; Salón Multiuso; Área Energizada (Zona Tableros); Zona de Estanterías; Zona De Lectura; Área Infantil, Área Exterior; entregando un plazo de 30 días corridos a contar del informe, para que sean subsanadas. El contratista solicitó una serie de aumentos de plazos para poder subsanar las observaciones, dando la Comisión un plazo perentorio para subsanación. Con fecha 20.12.2022, la Comisión se constituye en terreno verificando el cumplimiento de las observaciones. - | 21/12/2022 | SI | 17/02/2021 | Durante su operación la obra presento permanentes filtraciones de agua que afectaron el interior de la biblioteca. Lo anterior, debido a la mala impermeabilización de la loza y/o roturas de cañerías en el interior de la loza, el cual afecto el sistema eléctrico y normal funcionamiento del recinto Biblioteca Municipal, Observaciones fueron subsanadas en diciembre del 2022. |  | En Operación | Cabe señalar respecto del plazo del contrato, que si bien la obra tenia aprobado un plazo de 610 días, con fecha de termino el 30.12.2020, el contratista término la obra antes del plazo señalado, quedando un plazo real de ejecución de 603 días. - | CAROLINA ANDREA ZEPEDA SILVA | MUNICIPALIDAD DE CHAÑARAL | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4311600% | 4311600% | 0 | 4320200% | 86 | 4333400% | 132 | 4358500% | 251 | 4358500% | 251 | 4358500% | 0 | 4369100% | 106 | 575 | 575 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Hito 4: El tiempo transcurrido para el primer gasto administrativo, si bien se asignan recursos a petición de la entidad formuladora; el Convenio Mandato no contempla que la entidad financiera deba transferir en un plazo acotado; más bien se transfiere una vez que la Unidad Técnica lo solicita. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Hito 5: Habiendose realizo el proceso de licitación de acuerdo a cronograma (incluidas sus modificaciones), se procede a la adjudicación, la Unidad Técnica prepara antecedentes para remitir a Contraloría para Toma de Razón. Este plazo depende del tiempo contemplado por la UT para este proceso, en el cual la empresa contratista debe realizar protocolizaciones de documentos, lo cual contempla plazo |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO FUE DISEÑADO POR EL MOP , Y EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN EL PROYECTO FUE FORMULADO POR EL MUNICIPIO DE CHAÑARAL, FINANCIADO POR EL GORE Y EJECUTADO POR LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA-MOP. | 35089 | 82188 | 95818 | 0 | 5185 | 2158307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376587 | 35089 | 82188 | 95818 | 0 | 5185 | 2158307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376587 | La tabla no permite realizar modificaciones | 31382 | 76250 | 70040 | 0 | 3266 | 2906022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086960 | Contrato obra civil $2.859.275.489 según D.A N°03/01-04-20219. Valor Proforma $27.900.000. Total contrato inicial $2.887.175.489 Suplementos (2) $15.632.286 según D.A. N° 197/11.08.2020 y D.A. N° 292/04.12.2020 La Dirección de Arquitectura solicitó ajustar las partidas del contrato en el ítem de Obras Civiles y Valor Proforma, considerando que el contrato de obra, al momento de la adjudicación, no tenía incorporado la partida de Aporte Financiero Reembolsable (AFR) en el ítem del valor proforma, quedando los siguientes valores: Monto Obra Civil $2.873.517.336 Monto Valor proforma $29.290.439 5° MODIFICACIÓN: Resolución Electrónica DA. COPPO. (Exenta) N° 86 de fecha 22/04/2022 AUMENTO CONTRATO: $ 3.214.703 MONTO VIGENTE: $ 2.906.022.478 Consultoría Contrato Asesoría Técnica, aprobado mediante D.A. COPPO (Exenta) N°346/30-10-2019 por un monto de $31.381.500.- | 31382 | 76250 | 70040 | 0 | 3266 | 2906022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3086960 | 1974217 | BIP > SIGFE | 2806 | 0 | 0 | 0 | 1919 | 1108018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112743 | 3073 | 0 | 0 | 0 | 2102 | 1213551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218726 | OBRAS CIVILES Total Pagado:$2.906.222.478.- La diferencia que se presenta en el SIGFE, se debe a que el SIGFE reporta por años, y en este caso reporta sólo lo pagado en al año 2019 de $1.108.018.220 y no refleja lo pagado en el año 2020 por $1.794.789.55, faltando además, lo pagado en el año 2022 $3.214.703, por concepto de reajustes. Nº Estado Pago Monto Estado Pago Factura N° Fecha Factura 1 $ 176.194.294 N° 1185 26-07-2019 2 $ 157.472.414 N° 1.191 28-08-2019 3 $ 106.260.260 N° 1.198 27-09-2019 4 $ 261.731.523 N° 1.202 29-10-2019 5 $ 241.703.290 N° 1.208 27-11-2019 6 $ 164.656.439 N° 1.213 20-12-2019 7 $ 105.866.585 N° 1.220 30-12-2019 8 $ 222.244.615 N° 1.224 30-01-2020 9 $ 216.811.783 N° 1.230 26-02-2020 10 $ 161.291.242 N° 1.235 30-03-2020 11 $ 157.654.823 N° 1.242 28-04-2020 12 $ 161.550.434 N° 1.248 28-05-2020 13 $ 111.415.735 N° 1.256 30-06-2020 14 $ 159.023.743 N° 1.263 29-07-2020 15 $ 237.984.441 N° 1.266 27-08-2020 16 $ 70.178.288 N° 1.273 30-09-2020 17 $ 15.170.107 N° 91 30-09-2020 18 $ 115.994.926 N° 1.280 28-10-2020 19 $ 45.482.501 N° 1.303 29-12-2020 20 $ 14.120.332 N° 99 29-12-2020 22 $ 3.214.703 N° 160 09-09-2022 CONSULTORIA: La diferencia de lo pagado en el año 2019 reflejado en la columna del SIGFE se paga en el año 2020 por un monto de $311.737.- E. Pago N° Monto Boleta N° Fecha 1 $3.117.368 141 16-12-2019 2 $3.117.368 142 20-01-2020 3 $4.364.315 143 11-02-2020 4 $3.117.368 146 18-03-2020 5 $3.117.368 147 15-04-2020 6 $3.117.368 148 14-05-2020 7 $4.364.315 149 15-06-2020 8 $3.117.368 151 22-07-2020 9 $3.948.662 154 19-08-2020 Equipamiento y Equipos: La diferencia con el SIGFE, dice relación a que se exporta el gasto del año 2019, año en el cual aún no se comienza a ejecutar los ítems de Equipamiento y Equipos; estos ítems comienzan a generar gasto a partir del año 2020, como se observa en el siguiente detalle. Pagado en al año 2020 Equipamiento $32.266.841; Equipos $13.667.922.- Pagado en al año 2021 equipamiento $ 29.237.778; Equipos $ 49.790.251.- Pagado en el año 2022 Equipamiento $ 11.417.894; Equipos $ 5.849.200.- En resumen, producto de la emergencia sanitaria (Covid-19), se trabajó bajo la modalidad de Teletrabajo, motivo por el cual se produce un desfase y falta de coordinación para el ingreso de la información contable. Se debe considerar que durante este periodo de pandemia, si bien se tuvo el beneficio de trabajar en modalidad teletrabajo, esto no significaba que se podía sacar la documentación contable hacia los domicilios particulares. Se trabajaba por turnos. | Proyecto se ejecuta en plana emergencia pandemia Covid-19. Considerando la emergencia sanitaria, el contrato presentó desviaciones las cuales la UT no contemplo el tiempo necesario para revisión por parte del GORE . El proyecto aumento su plazo original de 420 días a 610 días corridos. Las desviaciones surgen a requerimiento del usuario como del diseño mismo de la obra. Todas las modificaciones significaron una mejora para el cumplimiento del objetivo del proyecto. La obra luego de su entraga para uso presentó problemas de filtración de losa considerable, lo cual el uso de la biblioteca se vió a fectado, no pudiendo instalar los equipos computacionales, estantes de libros entre otros. La empresa debío realizar reparaciones en un tiempo prolongado.. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Primera Desviación: La Dirección de Arquitectura solicitó ajustar las partidas del contrato en el ítem de Obras Civiles y Valor Proforma, considerando que el contrato de obra, al momento de la adjudicación, no tenía incorporado la partida de Aporte Financiero Reembolsable (AFR) en el ítem del valor proforma correspondientes a asesorías CES y Evaluadora CES. Se suplementa valor proforma. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Tercera desviación: obras extraordinarias no requiere suplemento Señaleticas moviles con escritura braile Señaletica móviles perimetrales Se ejecutan por compensación de partidas | [8 empty] | 42077.6524 | 98556.7809 | 114901.4147 | 0 | 6217.4664 | 2588165.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849919.0547 | 3619206.4129 | 36535.1888 | 84981.253 | 77814.5308 | 0 | 3916.079 | 3382522.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3585769.8589 | 35701.7995 | 84981.253 | 77814.5308 | 0 | 3916.079 | 3333161.5031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3535575.1654 | 25.8201 | 24.0588 | 28.7847 | -1.3998 | -2.3108 | 3466.2502 | 3267.8054 | El proyecto presento un aumento de costos en obras civiles de un 28.78% en relación a lo recomendado originalmente, justificado por ajuste de partidas de OOCC, valor proforma y aporte financiero reembolsable (AFR), por lo cual el proyecto fue reevaluado En cuanto a los costos de equipos y equipamiento, estos presentaron costos menores a lo recomendado en 32.28% y 13.77% respectivamente, esto se puede atribuir a la eliminación de ítems producto de falta de stock según se indica en informe final. Consultoría presenta un costo menor al recomendado en un 15.15% atribuible a una duración menor a la recomendada. En costo total el proyecto presento una variación de 24.06% , con costos mayores a lo recomendado producto de la desviación generada en la asignación de Obras Civiles. Debido a que el BIP no se informó la totalidad de contratos y gastos de las asignaciones, se corrigieron los datos de montos contratados en los ítems de equipos, equipamiento con información extraída desde informe final adjunto en carpeta digital. y los datos de obras civiles se extrajeron desde documentos de contratos los montos fueron actualizados a moneda 2022. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2827986 | 18847 | 0.6664% | 1a Modificación OOCC: ajuste valor proforma, costo M$0 2a Modificación OOCC: modificación por aumento de cubos, obras extraordinarias y disminución de contrato; con aumento efectivo por M$14.242.- 3a Modificación OOCC: aumento y disminución de contrato a costo M$0.- 4a Modificación OOCC: aumento y disminución de obras a costo M$0; ajuste valor proforma, aumento de monto por M$1.390.- 5a Modificación OOCC: ajuste valor proforma, aumento de monto por M$3.215.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2681024 | 3404721 | 26.9933 | DE ACUERDO A INFORMACIÓN CONTENIDA EN HISTORIAL RATE LA INICIATIVA FUE SOMETIDA A REEVALUACION DEBIDO A ACTUALIZACIÓN DE PRESUPUESTO POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA( DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA-MOP) REALIZANDO UN INCREMENTO DEL 30% CONSIDERANDO LOS PRECIOS DE LAS ULTIMAS LICITACIONES EN LA CIUDAD DE CHAÑARAL. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 229477 | 262866 | 14.55 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se corrigió el indicador ex ante que se extrajo de ficha IDI generada por el BIP al asignar el primer RS . El nuevo indicador fue calculado con herramienta de calculo generada por equipo ex post. El indicador económico presenta una variación de rentabilidad negativa, con una desviación de 14.55% generada por aumentos de los costos en obras civiles, reflejado en un aumento del CAE recomendado de M$ 229.477 a M$262.866. | Las obras civiles presentaron una desviación porcentual de 69.44% de aumento en relación con plazos recomendados, justificando variaciones principalmente a aumento y disminución de obra y efectos derivados de la pandemia, principalmente escasez de materiales. en ese contexto la obra presento 4 aumentos de plazo con un total de 190 días adicionales a lo contratado originalmente, llegando a un total de ejecución de obras civiles de 610 días. Equipos y Equipamientos son las asignaciones que presentan el mayor atraso en relación con lo recomendado, presentando una desviación de 232% y 319% respectivamente, lo cual se atribuye a quiebre de stock, problemas de despacho y alza de precios debido a la pandemia por covid-19 según lo indicado por Institución Técnica. Lo cual se ve reflejado en que existieron 2 decretos municipales de modificación del ítem equipos y equipamientos y en informe final en el detalle se alude la no presentación de oferentes. En ítem Consultoría no se presentan mayores antecedentes que la duración real del contrato , que presenta un tiempo menor al recomendado en un 25 %, pero su duración es menor al tiempo de ejecución real de la obra. En relación con la gestión administrativa se puede indicar que el proyecto desde el primer Rate RS hasta el termino de las Obras Civiles transcurren 1079 días y el tiempo desde el primer RS hasta el inicio de obras fue de 469 días que corresponde a un 43% del tiempo desde el primer RS al termino de obras. El plazo total del proyecto sin tiempos muertos presenta una desviación mayor al recomendado en 152%, y una desviación de 157% con tiempos muertos, lo cual corresponde a 19 meses recomendados versus 48 meses de ejecución sin tiempos muertos y 49 meses con tiempos muertos. El proyecto presento un aumento de costos en obras civiles de un 28.78 % en relación a lo recomendado originalmente, justificado por ajuste de partidas de OOCC, valor proforma y aporte financiero reembolsable(AFR). En cuanto a los costos de equipos y equipamiento, estos presentaron costos menores a lo recomendado en 32.28% y 13.77% respectivamente, esto se puede atribuir a la eliminación de ítems producto de falta de stock según se indica en informe final. Consultoría presenta un costo menor al recomendado en un 15.15% atribuible a una duración menor a la recomendada. Los gastos administrativos no presentaron cambios. El costo total el proyecto presento una variación de 24.06% , con costos mayores a lo recomendado producto de la desviación generada en la asignación de Obras Civiles. En relación a la magnitud el proyecto no presento cambios. El indicador económico presenta una variación de rentabilidad negativa, con una desviación de 14.55% generada por aumentos de los costos en obras civiles, reflejado en un aumento del CAE recomendado de M$ 229.477 a M$262.866. | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40012738-0 | REPOSICION SKATE PARK, PASEO RIBEREÑO, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | SKATEPARK | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La iniciativa se justifica en el deficiente estado de conservación del espacio deportivo (mala distribución del espacio, mala iluminación) lo que ha redundado en que, por seguridad, tanto en la práctica deportiva como en el entorno, los usuarios hayan dejado de usarlo, quedando la infraestructura a manos en individuos que realizan actividades poco sanas, dañinas para la sociedad en general, aumentando así la delincuencia, drogadicción, alcoholismo, entre otras actividades perjudiciales, sobre todo en esta comuna donde los índices de vulnerabilidad, pobreza y delincuencia son altos. | Reposición de Skatepark Paseo Ribereño, en el mismo emplazamiento, concebido en hormigón armado con una losa que se despliega formando distintas instancias y recorridos para la práctica de deportes extremos. Contempla complementariamente la ejecución de proyectos de evacuación de agua lluvias e iluminación, ocupando una superficie de 2395 m2. | 10428 | [19 empty] | 4 | 5 |  | 25 | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 196 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 151 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227 | 423 | [12 empty] | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 |  | 100 | 100 | El plazo total del proyecto se vio aumentado en un 100%, lo que se explica por deficiencias en la elaboración del diseño, por 2 solicitudes de aumentos de plazo de 227 días en total y por los aumentos, disminución y obras extraordinarias durante la ejecución. Cabe agregar que, las modificaciones que tienen por objeto mejorar el proyecto fueron aprobadas aproximadamente 4 meses después de la entrega de terreno, lo que modificó los plazos antes del inicio de obras. Obras civiles: El plazo inicial ex ante para esta asignación era de 8 meses y se ejecutó en 14, lo que equivale a un incremento del 75%, demorando 6 meses más la ejecución. Lo anterior se explica, por una parte, por las variadas modificaciones del diseño, y aumentos de obras y obras extraordinarias para cumplir con la norma SEC de contaminación lumínica, incorporación de elementos de protección a la estructura y así prolongar su vida útil, mejoramiento del diseño para resguardar la integridad de los deportistas y visitantes, aumentos, disminuciones y obras extraordinarias que fueron menores al 10% autorizadas por el GORE y ,por otra parte, por las 2 solicitudes de reevaluación (una obtuvo el RS y la otra no respondió observaciones volviendo al RATE RS original) para incorporar barandas, muro de contención y/o defensa fluvial, pulido de radier (pista skate), mejoramiento baranda existente y perfilería ( elemento deslizable y sistema de anclaje del mismo), rellenos y estabilizados por el desnivel del terreno y reubicación de postes existentes. Lo descrito, detuvo las obras mientras el contratista se encontraba a la espera de la recomendación favorable por parte de MDSF, lo que tardó por falta de diligencia del municipio para responder observaciones, aproximadamente 70 días (según historial RATE). Finalmente, los 227 días (8 meses) correspondiente a dos ampliaciones de plazo que solicitó el contratista para realizar todos los ajustes antes indicados, con le fin de dar un mejor termino a la pista de skate y su entorno. Gastos administrativos: Se evidencia un aumento de plazo de 25% en relación a los estimado ex ante. de los 4 meses aprobados inicialmente se ejecutó en 5, este mes adicional se explica por los aumentos de plazo que tuvo las obras civiles por las modificaciones antes indicadas, por tal razón, se desfasó levemente la adquisición de papel y toner. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 03/05/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | POR PROBLEMATICAS TECNICAS QUE SE HAN SUSCITADO A CUENTA QUE LAS MODIFICACIONES QUE TIENEN POR OBJETO MEJORAR EL PROYECTO FUERON APROBADAS CON FECHA 3 DE SEPTIEMBRE, APROXIMADAMENTE 4 MESES DESPUES DE LA ENTREGA DE TERRRENO | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | LA INICIATIVA INGRESO A UN PROCESO DE REEVALUACION, LO QUE GENERO ENTRE LA APROBACION DEL MIDESO Y LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL GOBIERNO UN TIEMPO MUERTO LO QUE SIGNIFICO UN SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | APROBACION DE CGE DE PROYECTO ELCTRICO | [5 empty] | 758635 | 0 | 758635 | 0 | 758635 | EN LA OBRA HUBIERON TRES AUMENTOS DE COSTOS: EL PRIMERO SE GENERO POR UN MONTO DE $59.058.153, SE DEBIO QUE SE AGREGARON PARTIDAS NUEVAS QUE NO ESTABAN CONSIDERADAS EN LA INICIATIVA, ENTRE ELLAS: DEFENSA FLUVIAL- MURO DE CONTENCION Y BARANDAS, REUBICACION DE POSTES EXISTENTES; PULIDO TERMINACION RADIER; MEJORAMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES; PERFILERIA; RELLENOS Y ESTABILIZADO COMPACTADO. EL SEGUNDO AUMENTO DE PLAZO DE LA INICIATIVA SE MANDO A REEVALUACION POR CONCEPTO DE LA VARIACION DE LOS VALORES DE MERCADO CONSIDERANDO AUMENTO DE OBRAS DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, LA SUPLEMENTACION FUE POR UN MONTO DE $ 101.437.305 EL TERCER AUMENTO SE DEBIO AL INCREMENTO DE VALOR PROFORMA POR UN MONTO $1.622.655. Gasto administrativo: en el BIP no se registra información, pero en carpeta digital ex post hay un documento que detalle los gastos de esta asignación en el año 2022 por $976.575, para gastos administrativos del proyecto y adquisición de tinta y toner. 1) 17/05/2022 por $378.302 2) 06/09/2022 por $393.890 3) 18/10/2022 por $204.383 TOTAL $976.575.- Quedando un saldo de $23.425 por gastar | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | EL PROYECTO FUE ELABORADO EL AÑO 2017 Y LICITADO EL 2021, DEBIDO AL TIEMPO TRANSCURRIDO EXISTE LA NECESIDAD DE MEJORAR Y COMPLEMENTAR LA INICIATIVA, CON NUEVAS ALTERNATIVAS CONSTRUCTIVA, NO CONTEMPLADAS EN EL DISEÑO ORIGINAL, LO ANTERIOR A FIN DE GARANTIZAR LA PROLONGACION DE LA VIDA UTIL DEL PROYECTO, CONSIDERANDO UN ALTO IMPACTO CON EL CUAL SERA UTILIZADO POR LAS DISTINTAS DISCIPLINAS EXTREMAS. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | INCORPORACION DE NUEVOS PERILES DE ANCLAJES, PROTECCION DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES CON LA FINALIDAD DE PROTEGER A LOS DEPORTISTAS EN EL DESARROLLO DE LAS DISCPLINAS DEPORTIVAS, A SABER QUE LOS DEPRTES EXTREMOS DE ESTA CATEGORIAS BUSCAN DESLIZAR PO LAS DIFERENTES BARANDAS Y CIRCUITOS, POR ELLO RESULTA UTIL PROTEGER LOS CANTOS DE LOS MUROS DESLIZABLES A FIN DE EVITAR DESPRENDIMIENTOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | AUMENTO DE VALOR PROFORMA, RELACIONADO CON EL PERMISO DE OCUPACION DE LA VIA PUBLICA. | [5 empty] | Metros Cuadrados | 2395 | 2395 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen variaciones en este indicador, construyéndose exactamente lo recomendado ex ante. De acuerdo a las modificaciones que se realizó antes y durante la ejecución del proyecto, las que no afectan la magnitud en términos de superficie construida, el proyecto resultó con una pista de alto nivel, que permiten desarrollar las disciplinas de skate y de ciclismo, sin que pongan en riesgo físico a los deportistas. Además, cuenta con estándares internacionales, lo que les permitirá desarrollar competencias o preparación de los deportistas para competir en otros lugares. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | se realizaron adecuaciones de algunas partidas, respetando la magnitud del proyecto | [6 empty] | SIN OBSERVACIONES | 08/08/2022 | SIN OBSERVACIONES | 20/07/2023 | SI | 01/08/2022 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación | AUMENTOS DE OBRAS Y DE PLAZOS SEGUN EL SIGUIENTE DETALLE:- DEFENSA FLUVIAL – MURO DE CONTENCIÓN + BARANDA (Partida relevante, puesto que se considera dentro de la ruta crítica del avance del mencionado proyecto) - PROYECTOR DE LUMINARIAS EXISTENTES A REUBICAR - PULIDO Y TERMINACION DE RADIER (Partida relevante, puesto que se considera dentro de la ruta crítica del avance del mencionado proyecto) - MEJORAMIENTO DE BARANDAS EXISTENTES - PERFILERIA (ELEMENTOS DESLIZABLES Y SISTEMA DE ANCLAJE) (Partida relevante, puesto que se considera dentro de la ruta crítica del avance del mencionado proyecto) - RELLENOS Y ESTABILIZADO COMPACTADO | EDUARDO PERALTA FLORES | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4387800% | 4387800% | 0 | 4398500% | 107 | 4469800% | 713 | 4430100% |  | 4430100% |  | 4431900% | 18 | 4447000% | 151 | 592 | 592 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Adjudicación objetada por oferentes | Existió un reclamo de un oferente, lo que obligó a la Unidad Técnica a hacer un nuevo proceso de revisión y finalmente emitir un Decreto Alcaldicio justificando lo evaluado. Esto demora el proceso de Adjudicación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La demora que implicó el reclamo de un oferente hizo que existiera demora en el inicio del proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa postuló directo a ejecución con un diseño elaborado por la municipalidad de Vallenar y con V° B° del IND Atacama, el que presentó algunas deficiencias, que se explican por aspectos constructivos no contemplados originalmente, tales como, defensa fluvial necesaria para proteger el skate park, muros de contención por la diferencia de alturas del terreno, barandas de seguridad, perfiles metálicos que son para realizar acrobacias y reubicación de luminarias existentes, entre otras. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 613832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 613832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614832 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 758634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759611 | Contrato de Obras Civiles inicial fue de $596.515.427, teniendo dos suplementos durante su ejecución: 1.- Suplemento de $59.058.153, con fecha 09.09.2021, total Contrato $655.573.580. 2.- Suplemento de 101.437.305, con fecha 25.04.2022, total Contrato $757.010.886. 3.- Suplemento Valor proforma de $1.622.655, total Final Contrato $758.633.541 Gasto Administrativo: 1) 17/05/2022 por $378.302 2) 06/09/2022 por $393.890 3) 18/10/2022 por $204.383 TOTAL $976.575.- Quedando un saldo de $23.425 por gastar | 0 | 0 | 0 | 0 | 977 | 758634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 759611 | 759611 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se pueden comparar los valores con el SIGFE, dado que no se encuentran registrados los montos en esta planilla. Gastos administrativos: De acuerdo a documentación entregada por la unidad técnica y que se encuentra disponible en la carpeta digital ex post, esta asignación tuvo 3 gastos el año 2022 por un TOTAL de $976.575.- 1) 17/05/2022 por $378.302 2) 06/09/2022 por $393.890 3) 18/10/2022 por $204.383 Quedando un saldo de $23.425 que no hay registros de que se hayan gastado. Por tal razón, se modifica el valor de $1.000.000 ingresado por el GORE, ya que ese monto corresponde a la asignación y no a lo efectivamente gastado. | El proyecto termina con unas pistas de alto nivel, que permiten desarrollar la disciplinas de skate y de ciclismo, sin que pongan en riesgo físico a los deportistas. Además cuenta con estándares internacionales, lo que les permitirá desarrollar competencias o preparación para competir en otros lugares. se construyeron barreras que protegen de crecidas del río que se encuentra muy cercano a este lugar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Existen cambios propuestos por la Unidad Técnica que se refieren a cambiar terminaciones de pista de skate, con nivel de pistas internacionales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se proponen cambios asociados a accesos universales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se readecua el proyecto para no eliminar árboles, dado que al trasladarlos existía el riesgo de muerte de dicha vegetación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | El valor proforma tuvo variaciones por el uso de la vía pública al modificar plazos de la obra. |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 696540.1316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697674.3488 | 805835.3029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5476 | 837088.4622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 838127.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1038.5476 | 823999.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825038.3342 | 20.1316 | 18.2555 | 18.299 | -1.5617 | 2.383 | 344.4836 | 344.05 | El costo total real del proyecto es mayor en un 18.26% en relación al monto recomendado inicialmente, debido a los suplementos que recibió el proyecto. Se evidencia una variación del 18,30% entre el monto contratado y el monto recomendado y la variación negativa entre lo contratado y pagado de un 1,56% se debe sólo al ajuste de moneda, porque en valor nominal se pagó exactamente lo contratado. Las obras civiles presentan un aumento del 18,30% en el monto gastado en relación al monto aprobado ex ante, dicho incremento se explica que recibió 3 suplementos de recursos económicos, dos menores al 10%, aprobados por el GORE Atacama, y uno mayor al 10% que fue sometido a reevaluación por parte del SDSF Atacama. La variación del 20,18% corresponde al monto contratado versus el monto recomendado ex ante y se explica porque si bien la iniciativa se contrató por un monto menor al inicio (M$622.764 moneda 2022), sufrió modificaciones el contrato y suplementos. Los aumentos de costos se debieron a la incorporación de partidas nuevas, tales como defensa fluvial, muro de contención, barandas, reubicación de postes, pulido terminación radier, perfilería, entre otros. Adicionalmente, se realizó una actualización de los presupuestos a precios de mercado, mediante una reevaluación, y finalmente por el incrementó el valor proforma, relacionado con el permiso de ocupación de la vía pública. Los cambios propuestos por la Unidad Técnica se refieren a cambiar terminaciones de pista de skate, con nivel de pistas internacionales con accesos universales y se readecua el proyecto para no eliminar árboles, dado que al trasladarlos existía el riesgo de muerte de dicha vegetación. Total contrato M$787.480 (moneda de 2022): Contrato inicial: M$622.764 1era Modificación menor 10%: M$61.657 Suplemento SDSF: M$101.437 2da modificación menor 10%: M$1.623 (suplementar el valor proforma debido a variaciones por el uso de la vía pública al ampliar plazos de la obra). Gastos administrativos: La variación de -8.43% se debe a que se gasto menos de lo que fue asignado por le GORE y al monto aprobado ex ante M$1.000. Cabe señalar que, la unidad técnica y financiera no entregaron información en su modulo a excepción del ingreso de un documento que indica que se gasto M$977, quedado un saldo de M$23 que no fue posible comprobar si se gastó o devolvió al financista. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 693591 | 60681 | 8.749% | La obra fue adjudicada por un monto de $596.515.427, la unidad técnica solicita recursos adicionales por $59.058.153, por ser menor al 10% no es sometido a reevaluación por parte del MDSF y le GORE aprueba este suplemento. El nuevo monto del contrato es de $655.573.580. Los cambios relacionados a este aumento de recursos son para fortalecer las medidas de seguridad para deportistas y visitantes, como de protección y durabilidad en la construcción del parque. Segunda modificación menor al 10%: EL valor proforma de 2 millones según presupuesto inicial aprobado, fue suplementado con $1.622.655 (moneda 2022), según presupuesto ingresado en carpeta digital ex post. Cabe señalar que no hay mayor antecedente de este suplemento. Nuevo monto del contrato $758.633.541 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 656328 | 758079 | 15.5031 | Modificación menor al 10%: La obra fue adjudicada por un monto de $596.515.427, la unidad técnica solicita recursos adicionales por $59.058.153, por ser menor al 10% no es sometido a reevaluación por parte del MDSF y el GORE aprueba dicho suplemento. El nuevo monto del contrato es de $655.573.580. Los cambios relacionados a este aumento de recursos son para fortalecer las medidas de seguridad para deportistas y visitantes e incorporación de perfiles para la durabilidad en la construcción del parque. Existió una segunda modificaión menor al 10% y corresponde a que el valor proforma de 2 millones según presupuesto inicial aprobado, fue suplementado con $1.622.655 (moneda 2022), según presupuesto ingresado en carpeta digital ex post. Cabe señalar que no hay mayor antecedente de este suplemento. Nuevo monto del contrato $758.633.541 (valor que incluye el suplemento aprobado por SDSF Atacama y detallado en punto siguiente) Reevaluación: El GORE solicita reevaluar y suplementar el proyecto con recursos extra, que servirán para realizar nuevas modificaciones. Se aprueba un nuevo presupuesto de obras por $757.011 .885 que corresponde a un 15.5% respecto al monto originalmente aprobado (en moneda del 2022). las modificaciones asociadas a esta reevaluación buscan resguardar la inversión, pulido de hormigón fresco, construcción de defensa fluvial, barandas de protección, cumplimento de normativa SEC de contaminación lumínica y reubicación de postes, readecuación de nivel de piso terminado, rellenos y compactados, etc. Resumen: Contrato de Obras Civiles inicial fue de $596.515.427. 1.- Suplemento menor al 10% de $59.058.153, con fecha 09.09.2021, total Contrato $655.573.580. 2.- Suplemento mayor al 10% de 101.437.305, con fecha 25.04.2022, total Contrato $757.010.886. 3.- Suplemento menor al 10% (Valor proforma) de $1.622.655. Total Contrato $758.633.541 (valor nominal)- . | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51947 | 57790 | 11.248 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se evidencia un incremento del indicador de rentabilidad CAE de 11,25% debido a que el costo total del proyecto fue superior al monto recomendado originalmente. Todas las modificaciones de obras solicitadas llevaron a aumentos de recursos económicos para corregir situaciones no previstas en la elaboración del diseño y en el proceso mismo de ejecución. | En términos generales el proyecto se ejecutó conforme a lo previsto, lográndose los objetivos programados en la evaluación ex ante que era reponer el skate park en el mismo lugar. En términos de magnitud: El proyecto postuló directamente a ejecución con un Diseño elaborado por la municipalidad y con V°B° por parte del IND Atacama. El diseño fue modificado y durante la ejecución tuvo aumento, disminución y obras extraordinarias, lo que no implicó variaciones en su magnitud de 2.395m2. En términos de Indicador de rentabilidad: Este se vio aumentado en un 11,25% debido al incremento del costo de inversión del proyecto. En términos de plazo: Se produjo un aumento del 100% de variación del este indicador que se explica por diversas razones; adecuaciones del diseño que fueron aprobadas 4 meses después de la entrega de terreno, solicitudes de reevaluaciones que en un caso nunca se aprobó pero que en total superan los 2 meses hasta obtener el nuevo RS, por tal razón, las obras quedad detenidas. Otro de los aspectos que generó variación en los plazos una vez iniciada la ejecución fue dos aumentos de plazos solicitados por el contratista por 227 días. Estos aumentos de plazos se deben a mejoras que se incorporaron al proyecto entre ellas: defensa fluvial- muro de contención y barandas, reubicación de postes existentes; pulido terminación radier; mejoramiento de barandas existentes; perfilería; rellenos y estabilizado compactado, adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes (SEC), etc. En relación a los costos: El proyecto tuvo una variación de 15,74% en el costo total del proyecto. Las obras civiles en principio se contrataron por un monto menor al estimado ex ante, pero 3 suplementos (2 modificaciones menores al 10% y una revaluación) llevaron a que la obra civil costará mas que lo estimado ex ante por la necesidad de mejorar y complementar la iniciativa, con nuevas alternativas constructiva, no contempladas en el diseño original. Lo anterior a fin de garantizar la prolongación de la vida útil del proyecto, considerando un alto impacto con el cual será utilizado por las distintas disciplinas extremas en un skate park más las distintas adecuaciones ya señaladas en párrafo anterior, así como readecuar el proyecto para no eliminar árboles, dado que al trasladarlos existía el riesgo de dicha vegetación, también se propuso cambios asociados a accesos universales y el valor proforma tuvo variaciones por el uso de la vía pública al modificar plazos de la obra. Respecto a la gestión administrativa: se puede indicar que la adjudicación fue objetada por un oferente, quien presentó un reclamo lo que obligó a la Unidad Técnica a hacer un nuevo proceso de revisión y finalmente emitir un Decreto Alcaldicio justificando lo evaluado. Lo anterior hizo que existiera demora en el inicio del proyecto. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004876-0 | REPOSICION PAVIMENTOS CALLE LASTARRIA, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La calle considerada por el proyecto se encuentra en mal estado, existen numerosas grietas, fisuras y baches, las soleras se encuentran desalineadas. Además, la calle necesita una solución de aguas lluvias, pues con pocas precipitaciones el agua sobrepasa la línea de soleras inundando las casas colindantes. Esto se debe principalmente a la inexistencia de inversión (a excepción de reparaciones con lechada asfáltica esporádicas) en la vía por parte del municipio y el SERVIU regional. Se adjunta evaluación por metodología manvu que justifica la reposición total. por otra parte, se requiere mejorar el desplazamiento peatonal ya que las veredas peatonales se encuentran en mal estado, excepto por algunos accesos vehicular. | consiste ne la reposición de 3140 metros cuadrados de pavimentos, reposición de 600 metros lineales de soleras, 670 metros cuadrados de veredas, resaltos de seguridad, señalética y demarcación. | 1036 |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | [12 empty] | 3 | 6 |  | 100 | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 183 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 46 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 237 | [12 empty] | 6 | 6 | 13 | 13 | 0 |  | 116.6667 | 116.6667 | El proyecto en la asignación obras civiles tuvo un primer contrato, que fue liquidado anticipadamente por disolución de la sociedad. El contrato inicial tiene fecha 12-08-2021, liquidado por Decreto Alcaldicio N° 091 del 7 enero 2022. El segundo contrato se aprobó con fecha con fecha 11-04-2022 y se entregó terreno el 21-04-2022. Por lo tanto transcurrieron 14 meses entre ambos actos. El plazo de ejecución de las obras civiles aumentó en un 58%, respecto al segundo contrato. Además, se realizaron dos ampliaciones de plazo, la primer a por 46 días por retrasos en la aprobación del proyecto de señalización vial por la Dirección de Tránsito del municipio y la segunda, de 8 días, por modificaciones en el mismo proyecto La asignación Consultorías solo se contrató para la inspección del segundo contrato de obras civiles, por cinco meses, igual al plazo recomendado y por un monto menor al recomendado. La variación de plazos totales fue de un 116,67%, fundamentalmente por el lapso entre ambas licitaciones. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 21/04/2022 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El primer contratista adjudicado solicitó resciliación del contrato por disolución de la sociedad, se debió liquidar anticipadamente y llamar nuevamente a licitación. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El segundo contratista solicitó dos ampliaciones de plazo, la primera, de 46 días, por retrasos en la aprobación del proyecto de señalización vial por la Dirección de Tránsito del municipio y la segunda, de 8 días, por modificaciones en el mismo proyecto | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Debió efectuarse una segunda licitación y se generó un timepo de espera entre la liquidación del primer contrato y la adjudicación del segundo. | [5 empty] | 272920 | 499 | 273419 | 0 | 273419 | Contrato por $ 273.545.181, con fecha 11 de abril de 2022 ATO por $ 5.500.000, con fecha 24 de junio de 2022, (contrata después por falta de oferta) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las acciones planificadas por la empresa contratista se deben adecuar a las especificaciones técnicas. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | cambio en el valor de la moneda con el transcurso del tiempo versus obtención de recomendación desde MIDESO | [8 empty] | Metros Cuadrados | 3140 | 3140 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa no tuvo variaciones de magnitud respecto al proyecto recomendado | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | no tuvo | 21/12/2022 | se realizo posterior a 150 días corridos posteriores a la recepción provisoria, de acuerdo a las bases administrativasespeciales | 19/05/2023 | SI | 21/12/2022 | No existen problemas |  | En Operación | Al iniciar el proyecto, la primera empresa encargada de ejecutar la obra, no lo realizo, por lo que se procedió a la liquidación mediante ordinario. Las dos principales razones, fueron: que transcurridos 10 días no se dio inicio siendo verificado mediante la ausencia de las acciones que mostraran la ejecución en terreno, ademas no hubo cumplimiento con la entrega de la póliza de seguro para riesgos de la construcción | HECTOR RODRIGO AGUIRRE SARMIENTO | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4411800% | 4411800% | 0 | 4421600% | 98 | 4453100% | 315 | 4466200% | 131 | 4466200% | 131 | 4467200% | 10 | 4469700% | 25 | 579 | 579 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto presenta 2 licitaciones en consideración a: Primera licitación se adjudica, pero empresa solicita la liquidación de contrato anticipada. Los motivos falta de capacidad económica por disolución de sociedad. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Unidad Técnica producto de la liquidación del primer contrato, realiza nuevo lllamado a licitación pública, lo que genera tiempos muertos entre la asignación, gasto administrativo y la firma del segundo contrato, el cual se ejecuta en forma normal. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado por el municipio de Diego de Almagro, directamente a ejecución con financiamiento FNDR. | 6000 | 0 | 0 | 0 | 499 | 273816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280315 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 499 | 273816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280315 | La tabla no permite modificaciones | 5500 | 0 | 0 | 0 | 499 | 273546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279545 | Contrato Obra Civil $273.545.181 según Decreto Alcaldicio N° 954/11-04-2022 Contrato Consultoria $5.500.000 según Decreto Alcaldicio N° 1758/24/06/2022 | 5500 | 0 | 0 | 0 | 499 | 273546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279545 | 279545 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubieron cambio en el costo del proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hubieron cambio en el proyecto | [8 empty] | 6808.4924 | 0 | 0 | 0 | 566.5771 | 310710.6799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318085.7495 | 0 | 5846.4806 | 0 | 0 | 0 | 553.8212 | 290778.4331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297178.7348 | 5846.4806 | 0 | 0 | 0 | 553.8212 | 290777.3701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297177.6718 | -6.5728 | -6.5731 | -6.4154 | -0.0003577 |  | 94.6426 | 92.6043 | Los costos reales tienen una variación negativa respecto a los montos recomendados, dado que el monto de la oferta contratada fue por un monto inferior al recomendado, tanto en obras civiles (-6,42%), como en consultorías (-14,3%) y en gastos administrativos (-2,25%). El costo total real del proyecto fue menor al recomendado en un 6,57% con relación al monto recomendado y no requirió de modificaciones de obra durante la ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 15.23 | 15.23 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 227281089 | 241471000 | 6.2433 | Real > Recomendado | La evaluación de alternativas de de esta iniciativa se efectuó mediante la herramienta de calculo de vialidad intermedia, y una vez efectuada queda protegida, por lo que no puede ser revisada actualizando los montos, sino solo ingresando toda la información nuevamente, condición que escapa a la disponibilidad del analista. En todo caso, el monto del segundo contrato coincide casi exactamente con el monto recomendado aunque con un año presupuestario de diferencia, situación que determina un monto contratado algo inferior al monto recomendado actualizado al año 2022. Por lo tanto, el indicador VAN se actualizó mediante la herramienta disponible y los resultados indican una variación positiva de un 6,24% dado el menor costo ejecutado respecto al monto recomendado. No fue posible actualizar el valor de la TIR por lo que se mantiene la ex ante. | El proyecto tuvo un desarrollo de la etapa de ejecución mucho más prolongado de lo programado, debido a que se efectuaron dos licitaciones, debiendo liquidarse anticipadamente la primera, sin haber iniciado las obras. Una vez adjudicado y contratado en una segunda licitación, el desarrollo tuvo dos ampliaciones de plazo y por lo tanto excedió el plazo previsto en el segundo contrato. En total, el plazo previsto en el proyecto, de 6 meses originales, se prolongó a 13 meses, con un aumento de 116,6%. No hubo reevaluaciones ni modificaciones en la magnitud de la obra proyectada. Los costos de inversión resultaron inferiores al monto aprobado, en un -6.57%, situación que determinó un incremento en el indicador de rentabilidad VAN en un 6.24% | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091568-0 | REPOSICION ESCUELA F-35 FUNDICION PAIPOTE, COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | COLEGIO PREBASICA/BASICA/MEDIA CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEMANDA EDUCACIONAL SUPERIOR A LA ACTUAL OFERTA EXISTENTE QUE SE MANIFIESTA EN LA CAPACIDAD ACTUAL DE LOS ESTABDLCIMIENTOS EDUCACIONALES DEL AREA MUNICIPAL SOBREPASSDA | EL PROYECTO IMPLICA LA CONSTRUCCION DE UN ESTABLECIMIENTO EDUCACIONAL PARA UNA CAPACIDAD TOTAL DE ATENCIÓN DE 2.220 ALUMNOS, QUE SE DISTRIBUIRAN DESDE EL NIVEL PRE KINDER A CUARTO AÑO DE ENSEÑANZA MEDIA EN SU MODALIDAD DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL. EL PROYECTO IMPLICA LA CONSTRUCCION DE 58 SALAS DE CLASES, LABORATORIOS, TALLERES DE ESPECIALIDAD, TALLERES PARA ACITIVIDADES DE LIBRE ELECCIÓN, COMEDOR PARA ENSEÑANZA BASICA Y ENSEÑANZA MEDIA, AREA ADMNISTRATIVA, AREA SS.HH Y CAMARINES, TALLERES DE REFORZAMIENTO, ETC. | 2220 |  |  |  | 18 | 68 |  | 277.7778 | 5 | 40 |  | 700 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 18 | 68 |  | 277.7778 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 812 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 40 | 20 | 30 | 1131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221 | 2033 | [12 empty] | 24 | 24 | 105 | 106 | 1 |  | 337.5 | 341.6667 | Es importante señalar que el proyecto presento variaciones importantes en sus costos y plazos de ejecución debido a que se debieron realizar dos procesos de licitación producto de termino anticipado de obras. De acuerdo con Decreto de termino anticipado de Obras se alude a las siguientes causas, a) Retardo de la ejecución de la obra y b) Paralización de la obra, sin previo aviso y autorización de la Inspección Técnica por más de 36 horas, casos ambos que habilitan al Municipio a terminar ipso facto la relación contractual e iniciar el proceso administrativo de liquidación de Contrato. En el Plazo contractual se indica un total de 902 días, que incluye 362 días del primer contrato, el cual tuvo termino anticipado (22-06-2012 al 18-06-2013) mas 540 días del segundo contrato. Los datos de inicio del primer contrato se extrajeron de acta de entrega de terreno y la fecha de termino de resolución de decreto que pone termino a contrato de obra y la fecha de inicio y termino del segundo contrato se extrajo de acta de recepción definitiva de obras. El tiempo total de la obra civil considera el tiempo efectivo de ejecución del primer contrato con 362 días, mas el tiempo transcurrido entre el termino anticipado de primer contrato y el inicio del segundo contrato con un tiempo de 1131 días , mas el tiempo de ejecución del segundo contrato con un tiempo total de 540 días, que considera las tres ampliaciones de plazo. De acuerdo con lo anterior la asignación de obras civiles tuvo una duración total de 2033 días contabilizando los tiempos de los 2 contratos y el tiempo muerto entre ellos. En la asignación de obras civiles el proyecto presento un atraso de un 276.48% en comparación con los plazos recomendados originalmente, lo anterior producto de un término anticipado del primer contrato por abandono y atraso en obras, luego se presentaron problemas en el proceso de licitación del segundo contrato, debiéndose declarar desierta en 2 oportunidades, siendo adjudicada en la tercera licitación luego de haber sometido el proyecto a reevaluación solicitando suplemento de recursos. El primer contrato tuvo su inicio el 22-06-2012 y el segundo contrato inicio el 25-07-2016, finalizando las obras el 15-01-2018. En el ítem de consultoría presenta tiempos mayores a lo recomendado en un 275% , pero no se entregan mayores detalles, pero su desviación es coincidente con las obras civiles. El ítem que presenta mayor desviación es el de equipamiento con un atraso de 691%, que implica un aumento en los tiempos recomendados de 5 meses a 40 meses, esta desviación podría ser atribuible al ítem de obras civiles el cual presento una variación de 5 meses, que significa un aumento de 18 meses recomendados a 68 meses de tiempo real de ejecución. El plazo total de ejecución del proyecto, considerando tiempos muertos tuvo un retraso de 341.67% en comparación con los plazos recomendados, atribuible principalmente a las dificultades y atrasos en la asignación de obras civiles que repercutió directamente en las otras asignaciones. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 22/06/2012 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | SE DESARROLLARON DOS PROCESOS DE LICITACION | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | ABANDONO DE OBRAS DEL CONTRATISTA ADJUDICADO LICITACION INICIAL | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | De acuerdo a Decreto de termino anticipado de Obras( 1er contrato) se alude a las siguientes causas, a) Retardo de la ejecución de la obra y b) Paralización de la obra , sin previo aviso y autorización de la Inspección Técnica por mas de 36 horas, casos ambos que habilitan al Municipio a terminar ipso facto la relación contractual e iniciar el proceso administrativo de liquidación de Contrato. | 18019712 | 573 | 18020285 | 17861063 | 159222 | EL PROYECTO EN TERMINOS DE EJEUCIÓN, SE DESARROLLO EN DOS ETAPAS, LAS CUALES SON: ETAPA I PRIMERA LICITACION ADJUDICADA A LA EMPRESA CONSTRUCTORA HERCE AGENCIA,,MEDIANTE DECRETO N° 3106 DE FCEHA 12/06/2012 QUE ADJUDICA Y APRUEBA CONTRATO DE OBRAS POR UN VALOR DE M$ 7.494.130 Y UN PLAZO DE EJECUCION DE 510 DÍAS CORRIDOS. SIN EMBARGO, DEBIDO A PROBLEMAS DE ATRASO Y CALIDAD DE LAS OBRAS EJECUTADAS, MEDIANTE DECRETO N° 3.335 DE FECHA 18/06/2013, SE DECIDE PONER TERMINO AL CONTRATO SUSCRIRO ENTRE LAS PARTES. UNA VEZ LIQUIDADO EL CONTRATO SE REALIZAN 2 PROCESOS DE LICITACIÓN LOS CUALES EN SU MOMENTO FUERON DECLARADOS DESIERTOS O NO SE PRESENTARON OFERENTES PARA DAR CONTINUIDAD A LAS OBRAS. FINALMENTE EN EL TERCER LLAMADO A LICITACION SE DECIDE ADJUDICAR LA PROPUESTA PREVIO AL DESARROLLO DE UN ANALISIS DE REEVALUACIÓN DEL PROYECTO, SOLICITANDO LA SUPLEMENTACION DE FONDOS RESPECTIVAS AL GOBIERNO REGIONAL, PARA REALIZAR UN NUEVO PROCESO DE LICITACION. LA NUEVA LICITACION FUE ADJDICADA MEDIANTE DECRETO N° 9477 DE FECHA 05/07/2016 A LA EMPRESA CONSTRUCTORA INGENIERIA Y CONSTRUCCION RODRIGUEZ LTDA., POR UN VALOR DE M$ 15.782.850., Y UN VALOR PROFORMA DE M$ 50.000., EN UN PLAZO DE 450 DÍAS CORRIDOS. EL TIEMPO TOTAL DE EJEUCION DE LAS OBRAS DESDE LA PRIMERA LICITACION Y ADJUDICACIÓN 12/06/2012 HASTA LA FECHA DE TERMINO DE LAS OBRAS 15/01/2018, SE DEBE POR TANTO A LOS DOS PROCESO DE LICITACIÓN QUE FUERON DECLARADOS DESIERTOS PARA TERMINAR LAS OBRAS Y EL PROCESO DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS DE LA PRIMERA EMPRESA ADJUDICADA. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | SE REQUERIO DE UN SUPLMENTO DE RECIURSOS QUE POR UN VALOR SUPERIOR A 10 MIL MILLONES DE PESOS PARA ADJUDICAR LA PROPUESTA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | MODIFICACIONES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROYECTO | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | De acuerdo a Decreto de termino anticipado de Obras ( 1er contrato) se alude a las siguientes causas, a) Retardo de la ejecución de la obra y b) Paralización de la obra , sin previo aviso y autorización de la Inspección Técnica por mas de 36 horas, casos ambos que habilitan al Municipio a terminar ipso facto la relación contractual e iniciar el proceso administrativo de liquidación de Contrato. | Metros Cuadrados | 9965 | 9965 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO SE INFORMAN CAMBIOS EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE RECIBEN LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES | 01/03/2018 | SE RECIBEN LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES | 24/06/2019 | SI | 01/03/2018 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación | LA NECESIDAD DE GENERAR DOS PROCESOS DE LICITACION CON UN VALOR ADICIONAL SUPERIOR A LOS 10 MIL MILLONES. | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4077900% | 4077900% | 0 | 4089300% | 114 | 4101900% | 126 | 4106700% | 48 | 4106700% | 48 | 4108200% | 15 | 4108800% | 6 | 309 | 309 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Hito 4: El tiempo transcurrido para el primer gasto administrativo, si bien se asignan recursos a petición de la entidad formuladora; el Convenio Mandato no contempla que la entidad financiera deba transferir en un plazo acotado; más bien se transfiere una vez que la Unidad Técnica lo solicita. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | En el año 2010 postuló al SNI etapa Diseño pero quedo con FI | 17201 | 620900 | 0 | 0 | 573 | 7080672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7719346 | 17201 | 620900 | 0 | 0 | 573 | 7080672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7719346 | El proyecto tuvo dos partes en su ejecución: 1.- La primera con una Empresa Española HERCE AGENCIA EN CHILE, quien no tuvo capital de trabajo ni capacidad de gestión, esta empresa se acoge a quiebra y abandona el proyecto. 2.- La segunda Empresa es de Ricardo Rodríguez, que asume las obras abandonadas, pero debió someterse a reevaluación el proyecto y los costos aumentaron significativamente. | 56671 | 648772 | 0 | 0 | 573 | 17563488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18269504 | El proyecto tuvo dos Contratos en obras civiles en su ejecución: 1° Contrato con la Empresa Española HERCE AGENCIA EN CHILE, por un monto de $7.494.130.442; de este contrato se cancela un total de $1.845.941.275. Se realiza liquidación anticipada. 2° Contrato con la Empresa de Ricardo Rodríguez, por un valor de $15.717.546.478.- Cons | 56671 | 648772 | 0 | 0 | 573 | 17563488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18269504 | 408441 | BIP > SIGFE | 56667 | 321023 | 0 | 0 | 573 | 17482800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17861063 | 70090 | 363648 | 0 | 0 | 784 | 20625882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21060404 | Obra Civil Primer Contrato de $ 7.494.130.442, se cancela lo siguiente: Nº Estado Pago Monto Estado Pago Boleta N° Fecha Factura 1 $ 245.426.623 10 27-08-2012 2 $ 221.837.510 13 28-09-2012 3 $ 253.353.540 14 25-10-2012 4 $ 208.801.173 17 30-11-2012 5 $ 223.621.304 18 30-12-2012 6 $ 76.407.258 20 30-01-2013 7 $ 132.592.098 23 28-02-2013 8 $ 1.320.000 18 30-12-2012 9 $ 238.428.900 27 28-03-2013 10 $ 163.463.124 30 30-04-2013 11 $ 80.689.745 1.017 01-04-2020 Obra Civil Segundo Contrato $ 15.717.546.478, se cancela lo siguiente: 1 $ 136.073.566 870.986 09-09-2016 2 $ 777.942.779 880.587 14-10-2016 3 $ 895.495.173 889.473 15-11-2016 4 $ 760.677.009 894.930 30-11-2016 5 $ 1.000.000.000 894.930 30-11-2016 6 $ 912.485.652 901.373 22-12-2016 7 $ 1.029.466.078 911.220 26-01-2017 8 $ 1.070.901.100 910.112 28-02-2017 9 $ 1.087.409.986 926.699 31-03-2017 10 $ 901.862.188 936.955 28-04-2017 11 $ 753.156.636 946.546 31-05-2017 12 $ 967.029.613 955.829 30-06-2017 13 $ 1.368.414.106 971.101 24-08-2017 14 $ 1.108.372.000 979.652 27-09-2017 15 $ 684.981.170 989.825 31-10-2017 16 $ 724.166.573 999.426 30-11-2017 17 $ 1.537.068.331 1.027.460 19-03-2018 18 $ 2.044.518 1.062.756 06-07-2018 Consultorías: Total $ 56.670.073.- Año 2012: $7832000 Año 2013 $7920000 Año 2013 $6.426.073 Año 2013 $1.900.000 Año 2016 $7.656.000 Año 2017-2018 $24.936.000 Equipamiento Total ejecutado $ 648.771.982., durante el periodo 2017-2022.- | El problema acontecido con la primera empresa contratada genera un atraso significativo en el proyecto, sumado al aluvión ocurrido en el año 2015, lo que significó reevaluar partidas, implementar medidas que no afecten la infraestructura en caso de otro aluvión, por la cercanía del establecimiento educacional al sector de la Defensa, por donde bajaron distintas quebradas. El incremento significativo de los costos del proyecto con una nueva contratación donde finalmente se concreta la obra planificada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto se ejecuta en dos etapas donde se deben incorporar normativas vigentes en segundo contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se debió revisar las obras ejecutadas en el primer Contrato y los nuevos valores del segundo. Se debió revisar el proyecto después del aluvión por la cercanía a sectores altamente afectados y se debieron agregar obras para evitar futuros daños. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | La primera empresa que comenzó en el año 2012 tuvo un término anticipado por incumplimientos. Se contrata a una segunda empresa en el año 2016, la que finalmente termina las obras con mucho éxito. | 27295.6234 | 985265.9185 | 0 | 0 | 908.862 | 11235862.0846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12249332.4884 | 24461583.4079 | 75687.4748 | 774699.0732 | 0 | 0 | 845.0822 | 23037746.4049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23888978.0351 | 75560.9783 | 774699.0732 | 0 | 0 | 845.0822 | 22251346.9295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23102452.0631 | 95.0227 | 88.6017 | 98.0386 | -3.2924 | -5.5562 | 2318.3595 | 2232.95 | Los montos contratados y costos reales de las asignaciones de obras civiles, consultorías y equipamientos fueron extraídos de la información entregada por la institución financiera en el proceso ex post, ya que en el BIP no se cargó toda la información de contratos y gastos de estas asignaciones. Los costos de obras civiles resultaron con una variación del 98% por sobre lo recomendado y las consultorías es la asignación que presenta la mayor variación siendo del orden de 177% por sobre el recomendado. Las elevadas variaciones presentadas, son debido a que el proyecto fue reevaluado en dos oportunidades, ya que los costos aumentaron con el propósito de terminar la construcción del edificio que quedó inconcluso por termino anticipado de contrato; además, se debió revisar el proyecto después del aluvión por la cercanía a sectores altamente afectados y se debieron agregar obras para evitar futuros daños. A lo anterior se debe agregar el aumento en los precios del mercado producto del tiempo transcurrido desde la recomendación favorable original del año 2011 hasta el segundo contrato que dio inicio el 2016. El costo total del proyecto presento un costo mayor al recomendado en un 88.60% atribuible principalmente a los problemas presentados en la ejecución de obras civiles | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 11523397 | 23011914 | 99.6973 | A SOLICITUD DEL GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA, ESTA INICIATIVA FUE SOMETIDA A PROCESO DE REEVALUACION TECNICO-ECONOMICA PARA SUPLEMENTAR RECURSOS AL ITEM OBRAS CIVILES, CON EL PROPÓSITO DE TERMINAR LA CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE QUEDÓ INCONCLUSO POR TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO. ADEMAS SE DEBIÓ REVISAR EL PROYECTO DESPUÉS DEL ALUVIÓN POR LA CERCANÍA A SECTORES ALTAMENTE AFECTADOS Y SE DEBIERON AGREGAR OBRAS PARA EVITAR FUTUROS DAÑOS. EN RELACION AL ITEM DE EQUIPAMIENTOS SE DETECTA LA MAYOR VARIACION PORCENTUAL EN CUANTO A LO RECOMENDADO, PERO NO SE ENTREGAN MAYORES ANTECEDENTES DE LA CAUSAS. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1565054 | 1985380 | 26.857 | Real > Recomendado | [5 empty] | PARA EL CALCULO SE UTILIZO HERRAMIENTA ENTREGADA POR EQUIPO EXPOST, EN LOS DATOS INGRESADOS DE UTILIZO LA SUMATORIA DE LOS DIFERENCIALES DE RECOMENDADO Y GASTO REAL DE OBRAS CIVILES Y EQUIPAMIENTO, POR UN MONTO DE M$10428386 EN MONEDA 2022, UN HORIZONTE DE EVALUACION DE 30 AÑOS Y TASA DE 6%. A PESAR DE LA GRAN DIFERENCIA EN LAS VARIACIONES PORCENTUALES DE COSTOS, EL INDICADOR REFLEJA UN AUMENTO EN EL CAE DE SOLO UN 27.55%, LO CUAL SE PUEDE ATRIBUIR AL HORIZONTE DE EVALUACION. | - Es importante señalar que el proyecto presento variaciones importantes en sus costos y plazos de ejecución debido a que se debieron realizar dos procesos de licitación producto de termino anticipado de obras. - El plazo total de ejecución del proyecto, considerando tiempos muertos tuvo un retraso de 341.67% en comparación con los plazos recomendados, atribuible principalmente a las dificultades y atrasos en la asignación de obras civiles que repercutió directamente en las otras asignaciones. - Los costos aumentaron con el propósito de terminar la construcción del edificio que quedó inconcluso por termino anticipado de contrato, además se debió revisar el proyecto después del aluvión por la cercanía a sectores altamente afectados y se debieron agregar obras para evitar futuros daños. A lo anterior se debe agregar el aumento en los precios del mercado producto del tiempo transcurrido desde la recomendación favorable original del año 2011 hasta el segundo contrato que dio inicio el 2016. El costo total del proyecto presento un costo mayor al recomendado en un 88.60% atribuible principalmente a los problemas presentados en la ejecución de obras civiles. - En relación con la magnitud el proyecto no presento variaciones. - A pesar de la gran diferencia en las variaciones porcentuales de costos, el indicador refleja un aumento en el CAE de solo un 26.86%, lo cual se puede atribuir al horizonte de evaluación. | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000902-0 | REPOSICION PAV. POB. JOSE MIGUEL CARRERA, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La población José Miguel Carrera resultó ser una de las poblaciones más afectadas de los aluviones del año 2015 e inundaciones de mayo del 2017. Fue la población donde se destruyeron más viviendas y se daño más infraestructura. En la actualidad tenemos que el 90 % de las 14 calles que interviene el proyecto no existe pavimento y más del 50% no existe veredas y soleras, los daños catastrados son los siguientes: 8.700 m2 de pavimentos, 3.100 m2 de veredas y 2.300 ml de soleras. | Consiste en la reposición de 8.700 m2 de calzadas, 2.300 ml de soleras y 3.100 m2 de veredas en la población José Miguel Carrera de Calles, los tramos están entre las calles Juan Martínez y Paul Harris Listado de calles: Oriente 2, Nueva tres, Sargento Aldea, Gaspar Cabrales, Diego Portales, Diego de Almagro, Caupolicán, Colo Colo, Gabriela Mistral, Cristóbal Colon. | 2291 | RECONSTRUCCION ALUVION MARZO 2015 II, III REGION |  |  | 8 | 7 |  | -12.5 | [12 empty] | 3 | 2 |  | -33.3333 | 8 | 7 |  | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 225 | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 20 | 5 |  | 50 | 100 | Las obras civiles se contrataron con un plazo de cinco meses, menor al estimado que era de ocho meses. El contrato de obras civiles tuvo dos aumentos de 45 y 30 días, debido a ajustes del proyecto durante la etapa de ejecución. Se debió adecuar la planimetría de acuerdo a la normativa de accesibilidad universal y a la situación real del terreno, generada por intervenciones de Vialidad MOP en parte del área de ejecución del proyecto, situación que determinó además ajustes en las cubicaciones. Adicionalmente en las solicitudes de aumento de plazos se aduce retrasos en la ejecución de la obra por efectos de la pandemia, generando ausentismo laboral, y dificultades en el suministro oportuno de insumos y materiales. Dados estos aumentos el plazo real de obras civiles se ajustó al recomendado. Los Ítem Consultorías y Gastos Administrativos presenta variaciones negativas de -10,83 y -32,22% respectivamente. El plazo total real del proyecto sin considerar tiempos muertos fue de un 50% por sobre el recomendado y de un 100% incluyendo tiempos muertos de cinco meses que se producen entre el termino de las consultorías e inicio de las obras civiles. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 11/06/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | se debió adecuar planimetría de acuerdo a la normativa según accesibilidad universal y situación real del terreno | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | las cubicaciones se debieron ajustar de acuerdo a los anchos existentes de las calzadas en terreno | [8 empty] | 368651 | 1026 | 369677 | 0 | 369677 | a_ Contrato obra "Pavimentación población Jose Miguel Carrera, Diego de Almagro". $598.509.072 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El MOP por medio de vialidad realizo obras que influyeron sobre lo planificado en el proyecto, razón por la que se modificaron las partidas pero manteniendo el presupuesto inicial adjudicado para el proyecto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no existieron aciones que afectaran las asignaciones de financiamiento | [8 empty] | Metros Cuadrados | 8700 | 8700 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La institución Técnica informa que la magnitud no tuvo variaciones durante la ejecución. Sin embargo, da cuenta de ajustes en el proyecto porque la Dirección de Vialidad MOP habría ejecutado algunas partidas consideradas originalmente en este proyecto, sin detallar cuales fueron tales modificaciones, la que pueden haber alterado las magnitudes a contratar, respecto a las recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | no existieron observaciones | 29/01/2021 | sin observaciones | 01/04/2021 | SI | 29/01/2021 | ausencia de mitigaciones de aguas lluvias, como compuertas, muros de contención, pozos tipo dren, etc |  | En Operación | se notó ausencia de socialización del proyecto mediante metodologías como la participación ciudadana, para que así la comunidad estuviese informada respecto a la intervención | HECTOR RODRIGO AGUIRRE SARMIENTO | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308900% | 4308900% | 0 | 4320100% | 112 | 4343500% | 234 | 4396900% | 534 | 4396900% | 534 | 4399300% | 24 | 4405300% | 60 | 964 | 964 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa fue postulada directamente a financiamiento FNDR Atacama a la etapa de ejecución por el municipio de Diego de Almagro | 9849 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 633082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643957 | 9849 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 633082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643957 | La Tabla no permite modificaciones | 9800 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 598510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609336 | Contrato de Obra Civil $ 598.510, según Decreto Alcaldicio N° 1440/18.05.2020 Contrato Consultoria $ 9.800.000, según Decreto Alcaldicio N° 1185/02.04.2020 | 9800 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 598510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609336 | 609336 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Obra Civil $ 598.509.072, según Decreto Alcaldicio N° 1440/18.05.2020. Contrato Consultoría $9.800.000, según Decreto Alcaldicio N° 1454/09-05-2020 | La Unidad Técnica durante la ejecución del proyecto, solicitó modificaciones de partidas que fueron abordadas por un proyecto que ejecutó anteriormente la Dirección de Vialidad. La Unidad Técnica debió reevaluar el proyecto antes de su licitación, considerando que la iniciativa FNDR se cruzaba con el de Vialidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Proyecto Original se modifico porque algunas partidas fueron ejecutadas por otra iniciativa del MOP. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Proyecto Original se modifico porque algunas partidas fueron ejecutadas por otra iniciativa del MOP. | [8 empty] | 11810.9538 | 0 | 0 | 0 | 1229.8869 | 759169.7577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772210.5985 | 0 | 11120.0061 | 0 | 0 | 0 | 1229.8869 | 679152.6983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691502.5913 | 9495.7475 | 0 | 0 | 0 | 1229.8869 | 408236.3543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418961.9887 | -10.4516 | -45.7451 | -46.2259 | -39.4128 |  | 48.1566 | 46.9237 | La institución financiera no ha informado completamente el monto gastado en el BIP. En el proceso de evaluación ex-post ni la institución técnica ni la institución financiera han ingresado la información suficiente para poder hacer el análisis del gasto y en la carpeta digital no se ingresó información del contrato de consultorías y solo información parcial de la asignación Obras Civiles. En la asignación Consultorías se registra un variación de -5,85% en los montos contratados y de -19,06% en los costos reales. Los gastos administrativos no tuvieron variaciones. La mayor diferencia se registra en la asignación obras civiles, con un variación negativa de -10,45% en los montos contratados y de -46,23% en los montos reales. El proyecto se contrató por un monto inferior al recomendado pero dada la ausencia de información completa de gasto se refleja la variación negativa de los costos reales en Obras Civiles. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 767693 | 0 | 0% |  | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Esta iniciativa fue recomendada como una obra de reconstrucción de infraestructura de desastres, con descriptor, Reconstrucción Aluvión Marzo 2015 II y III Región y por lo tanto no cuenta con un perfil de proyecto con evaluación económica, sino solo una ficha de informe técnico de daños, dado que se trata de una vía afectada por los aluviones del año 2015 y 2017. | Dadas las características de la iniciativa, de reconstrucción de infraestructuras públicas por desastres, y la información incompleta de gastos proporcionada por la institución técnica, el proceso de evaluación ex-post tuvo algunas insuficiencias. El proyecto, a pesar de dos aumentos de plazos en el contrato de obras civiles, tuvo un plazo real de ejecución de obras civiles similar al previsto en la recomendación técnica, debido a que se contrató por un plazo menor al recomendado. Los plazos de Consultorías y gastos administrativos disminuyeron en -10,83 y -32,22% respectivamente, aunque no se entregó información sobre las razones de las rebajas. El plazo total tuvo variaciones de un 50% sin considerar tiempos muertos y de un 100% considerando tiempos muertos, debido a retrasos en la gestión administrativa de la iniciativa. Los montos reales totales tuvieron una variación negativa de -45,75% y la variación de costos reales contratados alcanzó al -39,41%. La magnitud se mantuvo constante.Sin embargo, la Institución Técnica da cuenta de ajustes en el proyecto porque la Dirección de Vialidad MOP habría ejecutado algunas partidas consideradas originalmente en este proyecto, sin detallar cuales fueron tales modificaciones. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40009169-0 | MEJORAMIENTO PUENTE TIRADO, LOCALIDAD DE PABELLÓN, COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | El Puente Tirado es un puente colapsado, que impide el libre tránsito. En la actualidad se encuentra un puente artesanal, conformado por restos de lo que fue el puente Original. Existiendo la posibilidad latente de dejar aislados a los habitantes del sector. En el registro de puentes de la Dirección de Vialidad se encuentra con el estado de “Estructura colapsada o con daños de carácter resistentes muy graves. Actuación urgente inminente”. El presente proyecto tiene como objetivo la adquisición e instalación de un puente en la Cuenca del Río Copiapó, junto a sus accesos en la localidad de Pabellón, comuna de Tierra Amarilla. Esta obra presenta la posibilidad de mejorar la conectividad entre la Ruta C-350, km 10,09 y la localidad de Pabellón, permitiendo unir a los distintos habitantes de esta localidad que de no ser por esta alternativa no tendrían forma alguna de conexión formal y segura con rutas principales. | se programa etapa de ejecución, que considera reemplazar el puente en el sector por uno con estándares superiores de seguridad y resistencia. La superestructura quedará comprendida por un puente mecano de una pista con pasillo, de 40 metros de luz. Se considera enrocado de los estribos superficiales y rectificación y limpieza de cauce con cota preestablecida para eliminar una curva del río Copiapó. Además se proyecta una conservación a los accesos. | 68 | RED BASICA REGIONAL SECUNDARIA | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 16 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 283 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 80 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 491 | [8 empty] | 3 | 5 |  | 66.6667 | 9 | 9 | 16 | 16 | 0 |  | 77.7778 | 77.7778 | La información de plazos es incompleta o contradictoria, entre lo informado por la unidad técnica y la institución financiera en el proceso ex-post y la información de gastos ingresada en el módulo ejecución del BIP. Se optó por trabajar con la información en el ex-post y de acuerdo con esta, el proceso superó ampliamente los plazos previstos en las asignaciones Otros Gastos con un 67% y Obras Civiles con un 167% de aumento. Se asume que los gastos administrativos se desarrollaron en un solo mes, dado que no hay información al respecto ni en el ex-post ni en el módulo ejecución de la iniciativa en el BIP. Se realizaron dos ampliaciones de plazo QUE ORIGINARON 7 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL PLAZO RECOMENDADO, y De acuerdo con lo informado por la unidad técnica, la ejecución se vio demorada por la necesidad de efectuar ajustes en el emplazamiento de la obra, a petición de la comunidad y a incrementos de precios tanto en la asignación obras civiles como en la asignación otros gastos que requirieron reevaluar la iniciativa. Asimismo, los plazos de ejecución se vieron prolongados por las restricciones sanitarias derivadas de la pandemia. Dadas estas situaciones el plazo total real del proyecto fue de 16 meses, resultando con una variación del 78% por sobre el plazo estimado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 15/09/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se necesitó más tiempo para poder completar lo contratado. | [8 empty] | 51582 | 0 | 51582 | 0 | 51582 | Adquisición Puente Mecano: $352.889.738 de fecha 18/11/2020 Obra: MEJORAMIENTO PUENTE TIRADO-LOCALIDAD DE PABELLON COMUNA DE TIERRA AMARILLA REGION DE ATACAMA $318.684.891 plazo 08/07/20 - 17/04/21 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se debió ajustar valor proforma. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | se debió ajustar valor proforma. | [8 empty] | Metros | 40 | 42 | 105 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se corrigió la longitud de la estructura de acuerdo a condiciones del terreno y de las obras de encauzamiento y protección de riberas, derivadas del ajuste en el emplazamiento de la estructura | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | ajuste final en terreno. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción única sin obs. | 17/05/2023 | Recepción única sin obs. | 17/05/2023 | SI | 12/11/2021 | sin obs. |  | En Operación | sin obs. | GUSTAVO MENA SAAVEDRA | VIALIDAD MOP REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4342400% | 4362100% | 197 | 4386400% | 243 | 4403900% | 175 | 4402000% |  | 4402000% |  | 4408900% | 69 | 4419600% | 107 | 772 | 575 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La Unidad Técnica debía establecer acuerdos con las comunidades donde se emplazaría el proyecto, como no lo había hecho las comunidades hicieron un reclamo, que demoró el proceso de inicio. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Desarrollo de todo el proceso de licitación y ejecución del proyecto en plena Pandemia, por lo que debieron tomar medidas de salud para proteger a los trabajadores. | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue postulado por la Direccion Regional de Vialidad MOP Atacama directamente a financiamiento FNDR para etapa de ejecucion | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 193800 | 0 | 0 | 220250 | 0 | 415050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 199613 | 0 | 0 | 226857 | 0 | 427500 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 371535 | 0 | 0 | 352890 | 0 | 725425 | El monto del contrato inicial fue reajustado comenzando con un monto de $318.684.891 y llegando a $371.534.252. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 371535 | 0 | 0 | 352890 | 0 | 725425 | 725425 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No es posible hacer el análisis con el SIGFE dado a que no se aprecia en el cuadro analizado en este formulario. | Los puentes instalados cumplen una labor significativa para las comunidades que se encontraban alejadas geográficamente y con problemas de conectividad. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | El contrato era reajustable por lo que durante la Pandemia se elevaron los costos de los materiales y demora en su llegada lo que atrasó la ejecución del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizan reajustes en los montos por la variación de los precios de los materiales, por efecto de la Pandemia. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 232397.6038 | 0 | 0 | 264116.3555 | 0 | 497713.0194 | 812777.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 421596.094 | 0 | 0 | 400438.2122 | 0 | 823168.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 421596.094 | 0 | 0 | 400438.2122 | 0 | 823168.5234 | 65.3902 | 65.3902 | 81.4115 | 0 | 1.2784 | 19599.2506 | 10038.0022 | El proyecto fue reevaluado dado el cambio de la condiciones de mercado, afectadas por la pandemia, que provocó un importante aumento en los costos de ejecución en la asignación obras civiles y en la adquisición del puente en la asignación otros gastos, que significaron un 81,41% de variación en las Obras civiles y de un 51,61% en Otros Gastos. EL costo total real de ejecución del proyecto resultó con un aumento del 65,39% por sobre el monto recomendado inicial, debido a La variación de costos obedece a incrementos de precios de mercado tanto en las obras civiles como en otros gastos, provocados en parte por el tiempo transcurrido entre la recomendación técnica y la licitación de las obras y la adquisición del puente mecano, como también al aumento de precios dadas las restricciones sanitarias de la pandemia. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 494802 | 38976 | 7.877% | se ajusta valor proforma, | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 468217 | 764610 | 63.3025 | La iniciativa fue reevaluada dado el cambio de la condiciones de mercado, afectadas por la pandemia, que provocó un importante aumento en los costos de ejecución en la asignación obras civiles y en la adquisición del puente en la asignación otros gastos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 33733 | 47256 | 40.0883 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación de los indicadores es consistente con loa aumentos de montos de ambas asignaciones que generaron un aumento de un 40% en el CAE de la iniciativa | La evaluación ex-post de esta iniciativa fue particularmente compleja ya que tanto la unidad técnica como la institución financiera no completaron todos los campos o ingresaron información contradictoria o incompleta , sin documentación de respaldo en la carpeta digital ex-post. Del mismo modo, la información del módulo de Ejecución en el BIP está incompleta o no existe y por lo tanto tampoco es posible usarla como medio de verificación de la información proporcionada por la unidad técnica y la institución financiera. Del análisis de la información disponible se desprende que la iniciativa tuvo un aumento de plazo total de un 77,78% y de un 65,39% de costo real. Tanto en los plazos como en los costos la ejecución de la obra en periodo de pandemia contribuyó al incremento de ambos factores. La magnitud real fue levemente mayor a la recomendada dado que se corrigió la longitud de la estructura de acuerdo a condiciones del terreno y de las obras de encauzamiento y protección de riberas, derivadas del ajuste en el emplazamiento de la estructura. El indicador económico CAE resultó con un aumento de un 40% consistente con loa aumentos de montos de ambas asignaciones. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30086265-0 | CONSTRUCCION PISTA DE ATLETISMO COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO ATLETICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE EXISTE UN DESARROLLO LIMITADO DEL ATLETISMO EN LA CIUDAD DE COPIAPÓ, DEBIDO A LA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA QUE DE CUMPLIMIENTO A LAS EXIGENCIAS NORMATIVAS LOCALES E INTERNACIONALES. ESTA INICIATIVA FORMA PARTE DEL EJE "SALUD DIGNA, OPORTUNA Y EFICAZ" DEL PLAN ATACAMA 2010-2014. | EL PROYECTO EN SU OBRA FISICA CONTEMPLA LA CONSTRUCCION DE UN ESTADIO ATLETICO EN LA CIUDAD DE COPIAPO EL CUAL, ESTARA CONFORMADO POR UNA PISTA SINTETICA DE 08 ANDARIVELES, CAMARINES, GRADERIAS PARA 1000 ESPECTADORES, SERVICIOS HIGIENICOS PUBLICOS, OFICINAS ADMINISTRATIVAS, BODEGAS, SALA MULTIFUNCIONAL, ILUMINACION. DE ACUERDO AL PROGRAMA ARQUITECTONICO DISEÑADO SE PROYECTA UNA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 3 PISOS Y 22.090 M2 EN UNA SUPERFICIE QUE ALCANZA A LOS 30.000 METROS CUADRADOS EL DISEÑO ELABORADO CONTEMPLA SU MATERIALIDAD EN ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO Y SOMBREADERO DE LA GRADERÍA EN ESTRUCTURA METALICA CON CUBIERTAS DE ACERO PRE PINTADO. LA SUPERFICIE DE LA CANCHA CONSIDERA PASTO NATURAL PARA PERMITIR EL DESARROLLO DE TODAS LAS PRUEBAS DE CAMPO RELACIONADAS CON EL ATLETISMO. SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO COMPLETO DEL RECINTO MÁS EL EQUIPAMIENTO DEPORTIVO NECESARIO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS RELACIONADAS CON LA PISTA DE ATLETISMO. | 3229 |  |  |  | 18 | 10 |  | -44.4444 | 3 | 42 |  | 1300 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 18 | 36 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 35 | 150 | 30 | 75 | 60 | 60 | 60 | 60 | 112 | 0 | 642 | 1092 | [12 empty] | 18 | 18 | 55 | 61 | 6 |  | 205.5556 | 238.8889 | El proyecto en análisis, y de acuerdo con los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo gran brecha en lo que respecta a 2 de los 4 ítems que se presentan en la iniciativa, tanto en el equipamiento, obras civiles, entregando una variación bastante significativa. Al analizar el ítem Obras civiles, se puede evidenciar un aumento bastante considerable en los plazos de ejecución, aumentando la duración recomendada en 102,22%, principalmente debido a: adecuaciones del emplazamiento inicial de la pista de atletismo y según la unidad técnica, debido a modificaciones en el diseño de ingeniería, como consecuencia de modificaciones al proyecto de arquitectura, variaciones que no fueron sometidas a proceso de reevaluación. Se realizaron 9 ampliaciones de plazos, correspondiendo a un total de 642 días adicionales a los aprobados, aumentando el total de ejecución de obras desde 450 días a 1.092 días. Además, existió atraso en la tramitación de la identificación presupuestaria, al realizar la licitación, se realizaron dos llamados y las ofertas sobrepasaban los montos definidos para el proyecto, indicándose que la iniciativa pasó por un proceso de reevaluación, lo que se verificó en el sistema, arrojando que no eso no se hizo efectivo, sólo existió una actualización de toda la información, debido a la pérdida de vigencia del RATE RS obtenido en octubre de 2012. Para el ítem de Equipamiento, existe una brecha mucho más considerable, entre lo recomendado y los plazos de ejecución, aumentando en 1.305,56%, la duración de este ítem, debido a la demora en la ejecución de obras, la cual tuvo 642 días adicionales al plazo inicial previsto, situación que incidió en la compra de dicha implementación. Los ítems de Consultoría, ambos disminuyeron sus plazos respecto de lo recomendado versus lo realmente ejecutado, disminuyó un 44,4%, principalmente debido a mejoras al proyecto en accesos universales y otras, se realizaron dos llamados a licitación y las ofertas sobrepasaban los montos definidos para el proyecto, se debió enviar a reevaluación, lo que demoró significativamente el inicio del proyecto. Para los gastos administrativos se ejecutó lo recomendado. Al realizar el análisis con respecto a los plazos totales, se puede evidenciar que existe una gran brecha del orden del 408% entre los tiempos reales ejecutados versus lo recomendado, debido a las razones explicadas con anterioridad y detalladas por ítem. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 22/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | MODIFICACION DISEÑO DE INGENIERIA COMO CONSECUENCIA DE MODIFICACIONES AL PROYECTO DE ARQUITECTURA | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | ADECUACIONES DEL EMPLAZAMIENTO INICIAL PISTA ATLETISMO | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | LA VARIACIÓN DE PLAZOS EN EL ITEM EQUIPAMIANTO Y EQUIPOS ENTRE PLAZO INICIAL Y PLAZO FINAL, TIENE QUE VER CON LA DEMORA EN LA EJECUCIÓN DE OBRAS, LA CUAL TUVO 450 DIAS ADICIONALES AL PLAZO INICIAL PREVISTO, SITUACIÓN QUE INCIDIO EN LA COMPRA DE DICHA IMPLEMENTACIÓN. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | RESPECTO DE LAS CONSULTORIAS, SE DEBE DESTACAR QUE PARTE DE ELLAS FUERON FINANCIADAS CON FONDOS MUNICIPALES. RESPECTO DEL FNDR ESTE FINANCIO LA CONSULTORIAS POR UN AÑO. |  |  | 5425674 | 1373 | 5427047 | 4208024 | 1219023 | EL CONTRATO INICIAL POR OBRAS CIVILES FUE DE M$ 6.070.960 FIRMADO EL DÍA 16/11/2017, CON UN PLAZO DE EJEUCION DE 450 DIAS. FECHA DE INICIO DE LAS OBRAS EL 22/11/2017 Y FECHA DE TERMINO INICIAL EL 14/02/2019. DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO SE SUSCITARON MODIFICACIONES AL DISEÑO QUE IMPLICARON UN SUPLEMENTO TOTAL DE M$ 1.172.402 MILLONES (Considerando modificaciones al diseño y suplemento al equipamiento) Y UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO DE 622 DÍAS. LAS MODIFICACIONES SE DIVIDEN EN: MODIFICACIÓN N° 1 VALOR $314.678.444, CORRESPONDÍO A OBRAS EXTRAORDINARIAS RELAIONADAS CON PAVIMENTACIÓN AVDA. LUIS FLORES E INSTALACIÓN DE SHOOT CRETTE EN MURO PERIMETRAL DE LA PISTA DE ATLETISMO E IMPLICAN UN AUMENTO DE PLAZO DE 35 DIAS. MODIFICACIÓN N° 2 VALOR 313.011.424, CORRESPONDIO A LA MODIFICACION DEL CIERRE PERIMETRAL INICIALMENTE RECOMENDADO, INSTALACIÓN DE BALDOSAS, CONSTRUCCIÓN MURO DE CONTENCION, MEJORAMIENTO FRONTIS PISTA ATLETISMO POR CALLE LUIS FLORES: (INSTALACIÓN MOBILIARIO URBANO, SOMBREADEROS, ÁREAS VERDES, ETC .). GENERÓ UN AUMENTO DE PLAZOS DE 150 DÍAS MODIFICACION N° 3 VALOR $ 303.011.424, CORRESPONDIO A OBRAS EXTRAORDINARIAS Y AUMENTO DE OBRAS, RELACIONADAS; INSTALCXIÓN BALDOSAS, PAVIMENTO DE CAUCHO, JAULA DE PROTECCION DE LANZAMIENTOS, MEJORAMIENTO SECTOR LANZAMIENTO DISCO, JABALINA, ETC. GENERÓ UN AUMENTO DE PLAZOS DE 75 DÍAS MODIFICACIÓN N° 4 VALOR 63.373.792, CORRESPOPNDIÓ A OBRAS EXTRAORDINARIAS RELACIONADAS CON PINTURAS, PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS. LO ANTERIOR CORRESPONDEN A LOS AUMENTOS DE OBRAS CONSIDERADOS EN LA EJEUCIÓN DEL PROYECTO Y POR ENDE EN AUMENTOS DE PLAZOS, HABIENDO OTRAS MODIFICACIONES DE AUMENTO Y DIMINUCIONES DE OBRAS MENORES QUE INCIDIERON EN EL AUMENTO DE PLAZO, TAL CUAL SE INDICA EN EL ACTA DE RECEPCON DEFINITIVA DE OBRAS. EL EQUIPAMIENTO TUVO UN COSTO TOTAL DE M$ 178.329, CIFRA INFERIOR AL MONTO RECOMENDADO. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | PROYECTO DE INGENIERIA TUVO QUE SER MODIFICADO PARA LA OBNTENCION DEL PERMISO DE EDIFICACION. PROYECTO DE ESPECIALIDADES TUVO QUE SER MODIFICADO PARA ADECUARSE A LOS REQUERIMIENTOS DEL DISEÑO DE INGENIERIA. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 22090 | 22090 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, no hay variaciones en este indicador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE RECIBIERON LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES | 23/12/2020 | SE RECIBIERON LAS OBRAS SIN OBSERVACIONES | 06/12/2021 | SI | 01/01/2022 | EN LA ACTUALIDAD LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA PISTA DE ATLETISMO ESTÁN RELACIONADAS CON LA MANTENCON DE SUS INSTALACIONES. SOBRE TODO AQUELLO QUE TIENE QUE VER CON LA CANCHA DE PASTO. EXISTEN OTROS PROBLEMAS QUE ESTAN RELACIONADOS CON EL SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDO. PUESTO QUE ENL ACTUALIDAD EL RIEGO DEL PASTO SE REALIZA CON AGUA POTABLE. LOS ASPERSORES DE LA CANCHA FUERON MAL UBICADOS SITUACION QUE GENERA QUE PARTE DE PASTO SUFRA LOS EFECTOS DEL SOL. |  | En Operación | LOS ASPECTOS NEGATIVOS TIENE QUE VER CON MANTENER EL PASTO EN BUENAS CONDICIONES Y HUBO LA NECESIDAD DE GENERAR OBRAS EXTRAORDINARIAS RELACIONADAS CON EL ENTORNO DE LA PISTA DE ATLETISMO. | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4121300% | 4238700% | 1174 | 4270200% | 315 | 4291500% | 213 | 4305500% | 140 | 4305500% | 140 | 4306100% | 6 | 4309800% | 37 | 1885 | 711 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Hito 5: se realizaron dos llamados a licitación y las ofertas sobrepasaban los montos definidos para el proyecto, se debió enviar a reevaluación, lo que demoró significativamente el inicio del proyecto. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Hito 4: El tiempo transcurrido para el primer gasto administrativo, si bien se asignan recursos a petición de la entidad formuladora; el Convenio Mandato no contempla que la entidad financiera deba transferir en un plazo acotado; más bien se transfiere una vez que la Unidad Técnica lo solicita. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La presente iniciativa de inversión, Construcción Pista de Atletismo Copiapó, Comuna de Copiapó, ingresó al Sistema Nacional de Inversiones, a la etapa de diseño en noviembre de 2008, obteniendo su aprobación favorable en mayo de 2011 y la etapa de ejecución, en julio de 2012, obteniendo su recomendación satisfactoria en diciembre de 2015. La ejecución y puesta en marcha de esta iniciativa, permitió aumentar y fomentar el atletismo en la cuidad de Copiapó, la infraestructura que ha sido implementada da cumplimiento a las exigencias normativas nacionales e internacionales, que se requieren para llevar a cabo diversas actividades, para rescatar la participación de la población de diversos rangos etarios, a través de un espacio consolidado en la comunidad. | 16997 | 9354 | 0 | 0 | 0 | 2546068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572419 | 60684 | 184273 | 0 | 0 | 1436 | 7185732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7432125 | Se corrige el monto de la asignación equipamiento, ya que es el valor originado desde el primer RS y valor del RS que da origen a la ejecución presupuestaria, que en este caso es del año 2016, por cuanto perdió la vigencia del Rate RS, estos valores están expresados en moneda IDI del año 2014. | 33564 | 179735 | 0 | 0 | 1373 | 7171905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7386577 | Decreto Exento N°19614/16-11-2017 aprueba contrato Obra Civil por $ 6.070.959.635; y Valor Proforma por $109.484.744.- Total Contrato de Obra Civil $6.180.444.379.- Modificaciones: D. A. N°23.188/13-12-20218 autoriza suplemento por $314.678.444. D. A. N°6005/19-03-2019 autoriza suplemento por $313.011.424. D. A. N°20367/09-10-2019 autoriza suplemento por $303.553.182. D. A. N°379/07-01-2020 autoriza disminución contrato por $6.313.688. D. A. N°5938/05-03-2020 autoriza suplemento por $63.373.792. D. A. N°8556/27-04-2020 autoriza suplemento por $3.157.406. Total Contrato Obras Civiles: $7.171.904.939.- Consultoría: 1° Contrato Decreto Alcaldicio N° 3444/07-02-2018 aprueba contrato Consultoría por $ 28.749.812.-. Decreto Alcaldicio N° 6894/28-03-2019 aprueba suplemento Consultoría por $ 18.532.000.-. Total contrato $47.281.812. Pagado Primer Contrato $32.094.612 durante año 32018-2019.- 2° Contrato Decreto Alcaldicio N° 10182/04-05-2019 por $11.594.529 De este contrato se cancela sólo $1.469.729 Total pagado ambos contratos $ 33.564.341 Equipamiento: ToTal ejecutado $179.734.282.- Aprobado CORE M$179.805.- pagado Año 2018: $7.901.491.- Pagado año 2019: $525.509.- Pagado año 2021;$89.560.358.-. Pagado año 2022: $81.746.924.- | 33565 | 179735 | 0 | 0 | 1373 | 7171905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7386578 | 3178554 | BIP > SIGFE | 18853 | 526 | 0 | 0 | 1373 | 4187272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4208024 | 20993 | 576 | 0 | 0 | 1589 | 4656111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4679269 | Obra Civiles son 23 Estados de Pagos más valor proforma de Obras Civiles que suman un total de $7.171.904.939. Nº Estado Pago Monto Estado Pago Factura N° Fecha Factura 1 $ 306.267.098 178 28-12-2017 2 $ 209.408.936 185 31-01-2018 3 $ 269.694.078 215 28-02-2018 4 $ 204.989.232 218 12-04-2018 valor proforma $ 5.695.522 12-04-2018 5 $ 361.396.150 222 18-05-2018 6 $ 242.167.237 239 29-06-2018 7 $ 258.327.501 245 25-07-2018 8 $ 319.827.314 254 31-08-2018 9 $ 400.613.771 262 28-09-2018 10 $ 401.750.722 272 30-10-2018 11 $ 304.438.572 293 30-11-2018 12 $ 745.827.277 302 28-12-2018 valor proforma $ 16.273.269 28-12-2018 13 $ 159.079.244 324 14-02-2019 14 $ 238.016.516 343 21-03-2019 15 $ 244.824.103 352 26-04-2019 valor proforma $ 27.436.053 5 26-04-2019 16 $ 506.088.044 361 29-05-2019 17 $ 263.677.415 386 28-06-2019 18 $ 201.363.913 390 31-07-2019 19 $ 300.381.587 408 30-08-2019 valor proforma $ 25.511.378 6 30-08-2019 20 $ 90.472.663 415 30-09-2019 21 $ 272.475.182 424 11-11-2019 22 $ 52.249.925 460 12-03-2020 23 $ 709.083.715 653 30-12-2020 valor proforma $ 34.568.522 9 30-12-2020 Consultorías por un total de $33.564.341. Nº Estado Pago Monto Estado Pago Boleta N° Fecha Factura 1 $ 2.101.814 77 16-02-2018 2 $ 2.101.814 78 16-03-2018 3 $ 2.101.814 79 17-04-2018 4 $ 2.101.814 80 30-05-2018 5 $ 2.101.814 81 27-06-2018 6 $ 2.101.814 82 02-08-2018 7 $ 2.101.814 83 16-08-2018 8 $ 2.101.814 84 13-09-2018 9 $ 2.101.814 85 16-10-2018 10 $ 2.101.814 86 16-11-2018 11 $ 2.101.814 87 16-12-2018 12 $ 2.101.814 88 24-12-2018 13 $ 2.101.814 89 13-02-2019 14 $ 1.426.230 93 10-05-2019 15 $3.344.800 94 28-02-2019 16 $ 1.469.729 112 31-05-2019 . | El proyecto termina con dependencias y cancha de muy buen nivel, con maquinarias y equipamiento de alta calidad para la utilización de estudiantes y deportistas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Mejoras al proyecto en accesos universales y otras. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Equipamiento es mejorado de acuerdo a mejores máquinas y equipos, de acuerdo a nuevas tecnologías. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Mejoras al proyecto para beneficiar a atletas y deportistas que utilicen la infraestructura. | [5 empty] | 81881.5553 | 248642.3159 | 0 | 0 | 1937.8426 | 9695798.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10028259.8239 | 0 | 40081.345 | 196374.7793 | 0 | 0 | 1689.1014 | 8760093.3392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8998238.565 | 39956.9744 | 196374.7793 | 0 | 0 | 1689.1014 | 8477220.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8715241.2661 | -10.2712 | -13.0932 | -12.5681 | -3.145 |  | 394.5333 | 383.7583 | Al analizar los costos de cada ítem asociados al proyecto, se tuvo que realizar una actualización de la información, debido a que, con los cambios realizados por la Institución financiera, durante el proceso ex post, que no se ven reflejados en el BIP , además consideraba datos de costos de cada ítem del primer RS obtenido en la etapa de ejecución y no el RS obtenido a causa de una actualización de presupuestos por la pérdida de vigencia del RATE, por lo tanto, se corrigieron. Al analizar esta información, se logra evidenciar que los costos llevados a moneda presupuestaria 2022, la diferencia que se origina entre los montos recomendados y los reales, son del orden del -13,09%. En resumen, se logra evidenciar que los montos recomendados y contratados versus los costos reales de cada ítem, fueron ejecutados casi en su totalidad, arrojando diferencian en los costos, y dando cuenta que se gastó un porcentaje menos que lo contratado, siendo para los ítemes de consultoría con una variación del -51,20% y equipamientos con un -21%, los que disminuyeron en mayor medida; y el costo de obras civiles y gastos administrativos, se ejecutaron en su totalidad, con variaciones menores al 12%. Algunas de las causas de estas variaciones son: - Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes, donde se realizaron mejoras al proyecto en accesos universales y otras. - Modificaciones por cambio de tecnología, se realizaron mejoras al equipamiento, para adquirir mejores máquinas y equipos y de acuerdo a nuevas tecnologías. - Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra, donde se realizaron mejoras al proyecto para beneficiar a atletas y deportistas que utilicen la infraestructura. Finalmente, el costo total real del proyecto resulta con una variación del 13,09% menor al monto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3729166 | 994075 | 26.66% | Se considera modificaciones en la ejecución de obras y equipamiento. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aunque desde mi apreciación se debería haber presentado, pues cuando se perdió la vigencia del RATE RS obtenido octubre del 2012, sus costos y diseño sufrieron varias modificaciones, pero éstas no alteraban la naturaleza del proyecto, y los montos suplementados bajo el 10% fueron varios, | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 18.6 | 15 | -19.3548 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al analizar este ámbito y querer obtener el nuevo indicador con los costos actualizados del proyecto, se puede indicar los siguiente: 1. Se analiza y verifica el cálculo del indicador CAE, lo cual se utiliza con la sumatoria de los CAE de cada ítem, pero se produce confusión, porque para el ítem de equipamiento, el CAE se calcula directamente solo con el valor del costo privado, y el CAE de los costos de operación y mantención se utiliza sólo como la sumatoria de los valores sociales de éstos, obteniendo un CAE usuario de 18,6. 2. Al calcular los nuevos indicadores con el mismo método utilizado por el formulador, se logra evidenciar a simple vista, que éste no sufrirá mucha variación, puesto que los valores de los costos de Obras civiles se mantuvieron, y sólo existe una pequeña variación en la disminución de los costos de consultoría y equipamiento, obteniendo como CAE actualizado: 18,1. No obstante, con este método no se calcula el real valor social de los ítems: equipamientos y costos de mantención y operación. Por lo tanto, se procede a calcular, pero para el ítem equipamiento es imposible pues no se tiene planilla ni en el perfil aparecen los factores y porcentajes asociados para dicho cálculo social, en este caso sólo se actualiza el CAE de los costos de operación y mantención, utilizando los valores sociales de éstos, arrojando como CAE usuario total 15. En resumen, si se utilizara el real CAE con valores sociales del ítem equipamientos, de seguro el CAE usuario total será un poco menor. | Al evaluar la presente iniciativa, se puede evidenciar claramente, que fue ejecutada con varios inconvenientes, principalmente en los plazos y en el diseño, ya que al pasar a la etapa de ejecución surgieron varios problemas. Al analizar y avaluar los plazos, se evidencia que no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una gran brecha en lo que respecta a 2 de los 4 ítems que se presentan en la iniciativa, tanto en el equipamiento, obras civiles, entregando una variación bastante significativa. Al analizar el ítem Obras civiles, se puede evidenciar un aumento bastante considerable en los plazos de ejecución, aumentando la duración recomendada en 102,22%, principalmente debido a: adecuaciones del emplazamiento inicial de la pista de atletismo, modificaciones en el diseño de ingeniería, como consecuencia de modificaciones al proyecto de arquitectura, variaciones que no fueron sometidas a proceso de reevaluación. Se realizaron 9 ampliaciones de plazos, aumentando el total de obras desde 450 días a 1.092 días. Además, existió atraso en la tramitación de la identificación presupuestaria, en el proceso de licitación, indicándose que la iniciativa pasó por un proceso de reevaluación, lo que se verificó en el sistema, arrojando que eso no se hizo efectivo, sólo existió una actualización de toda la información, debido a la pérdida de vigencia del RATE RS obtenido en octubre de 2012. Para el ítem de Equipamiento, existe una brecha mucho más considerable, entre lo recomendado y los plazos de ejecución, aumentando en 1.305,56%, la duración de este ítem, debido a la demora en la ejecución de obras, la cual tuvo 642 días adicionales al plazo inicial previsto, situación que incidió en la compra de dicha implementación. Al analizar los costos del proyecto, se logra evidenciar que existe inconsecuencia entre toda la información ingresado en el módulo, desactualización de la moneda presupuestaria, por lo tanto, se corrigió dicha información, y la diferencia que se origina entre los montos recomendados, contratados y los reales, son bastantes bajos en porcentaje. En resumen, se logra evidenciar que los montos recomendados y contratados versus los costos reales de cada ítem, fueron ejecutados casi en su totalidad, arrojando una pequeña diferencia en los costos, y dando cuenta que se gastó un porcentaje menos que lo contratado. Además, se evidencia problemas en el cálculo del indicador CAE, que se calcula sumando los CAES para cada ítem, por ejemplo para el ítem de equipamiento sólo se calcula el CAE con el costo privado, y el CAE de los costos de operación y mantención es la suma de los costos sociales. Por lo tanto, se calculó el CAE con el mismo método utilizado por la institución y el CAE con sus respectivos valores sociales y cálculos. El resultado final del proyecto ejecutado satisface los requerimientos de la comunidad y usuarios, cumple con las condiciones básicas de espacios, requerimientos, accesos universales, el equipamiento de acuerdo a nuevas tecnologías y todas las mejoras que se le realizaron al proyecto para beneficiar a atletas y deportistas que utilizan la infraestructura actualmente. No obstante, pienso que faltó un proceso de reevaluación, por el gran incremento de costos entre los RS aprobado entre el 2012 y 2015, que se presentaron al volver a ingresar la iniciativa por pérdida de vigencia de RATE RS, incrementos que no se vieron reflejados en los costos de mantención y operación quizás, y que en la actualidad existen inconvenientes con la mantención de sus instalaciones, principalmente con el riego del pasto de la cancha, existen problemas con el sistema de agua potable construido, los aspersores de la cancha fueron mal ubicados. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004875-0 | REPOSICION PLAZA MARIA CANGANA, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La situación actual del espacio público es producida específicamente por los efectos de dos eventos meteorológicos (2015 y 2017)que afectaron la localidad y gran parte de la región de atacama. Quedando sin mobiliario urbano, circulaciones y con luminarias deficientes, urge un mejoramiento de esta situación, para que se cuente con un espacio público en condiciones de satisfacer las necesidades de la comunidad de Diego de Almagro. Además el municipio no ha podido hacerse cargo con sus propios recurso de todas las reposiciones que se deben realizar con el fin de mitigar totalmente los eventos antes descritos. | Mejoramiento Área verde Sector Estadio Techado, Diego de Almagro”, esto referido a Pavimentos, instalación de luminarias, parajismo, mobiliario urbano y jardineras, con sus respectivas especies arbóreas y arbustivas 1.153 m2 de intervención. Pavimentos: pastelón 345 m2, gravilla roja 163 m2, canto redondo 250m2. Parajismo: especies rastreras 344 m2, 6 arbustos nuevos , 4 cola de zorro, grazamias 5 un x m2, aptemias 10 un x m2, 7 un Luminarias LED, Mobiliario: 7 un basureros capsulares, 14 un escaño hormigon 2 mts, 20 tasas empedradas y 3 sombreaderos. | 520 |  |  |  | 4 | 4 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 6 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 174 | [12 empty] | 10 | 10 | 6 | 7 | 1 |  | -40 | -30 | La asignación de obras civiles es la que presenta mayor incidencia en el plazo total de ejecución de la obra, teniendo un atraso correspondiente al 45% en relación con lo recomendado originalmente correspondiente a 4 meses, siendo ejecutado efectivamente en 6 meses. Las desviaciones de plazos se deben principalmente a agentes externos al contratista asociados a efectos del COVID, correspondientes a escaeces de materiales y tiempos muertos por cuarentenas. La asignación de consultoría consideraba un plazo recomendado de 120 días y prácticamente no presenta desviaciones de acuerdo con lo recomendado, con una variación de 1.67% correspondiente a 2 días, cabe señalar que la consultoría presenta un desfase de tiempo con relación a obras civiles, con un inicio 14 días posterior al inicio de obras civiles y una finalización 38 días antes del término de las obras civiles. Con relación a los plazos totales del proyecto, este presenta una desviación de 54 días de acuerdo con lo recomendado originalmente de 120 días, que porcentualmente corresponde a un 45%. El tiempo total de ejecución del proyecto este marcado por los plazos de obras civiles, debido a que la asignación de consultoría tuvo un inicio posterior al inicio de obras y un término anterior al termino de obras. Registrando una variación del 30% menor al plazo total recomendado. El tiempo transcurrido desde la fecha del RS que da origen a la identificación presupuestaria y el término de la obra corresponde a 13,6 meses, de los cuales, 7 meses corresponden al tiempo entre la fecha del RS y el primer gasto administrativo. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 18/08/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Al encontrarse en tiempos de pandemia se generó una escasez de materiales apuntados en las especificaciones técnicas, debido a problemas de traslado y detención de las industrias por el virus Esto produjo holguras de días sin trabajar y por eso la fecha del acta es posterior a la señalada en el acta. Por temas de cuadratura en el sistema se modifica la fecha. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | holguras producidas debido a la contingencia COVID, ya que las cuarentenas no permitÃ­an que el contratista desarrollara el trabajo de acuerdo a lo planificado | [8 empty] | 78127 | 0 | 78127 | 0 | 78127 | ATO 4.600.000 Contrato Obra 115.215.301, contrato firmado el 5 de agosto del 2020 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Relacionadas con la logistica de seÃ±alizaciÃ³n de la obra al encontrarse en zona de flujo de cargas peligrosas y pesadas | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no existieron problemas en la licitaciÃ³n | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1153 | 1153 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presento variaciones en relación a lo recomendado en etapa de evaluación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | sin observaciones | 08/02/2021 | sin observaciones | 19/05/2021 | SI | 08/02/2021 | Ia iluminaciÃ³n del entorno afecta la seguridad y el buen transito de los peatones. |  | En Operación | Existieron problemas de visibilidad por parte de los conductores, produciendo problemas de seguridad al transito de los peatones que circulaban cerca de la obra, ya que este proyecto colinda con la ruta c-13 donde transitan camiones y cargas peligrosas. | HECTOR RODRIGO AGUIRRE SARMIENTO | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4369100% | 4382600% | 135 | 4385300% | 27 | 4403900% | 186 | 4404800% | 9 | 4404800% | 9 | 4406100% | 13 | 4413300% | 72 | 442 | 307 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Hito 4: El tiempo transcurrido para el primer gasto administrativo, si bien se asignan recursos a peticiÃ³n de la entidad formuladora; el Convenio Mandato no contempla que la entidad financiera deba transferir en un plazo acotado; mÃ¡s bien se transfiere una vez que la Unidad TÃ©cnica lo solicita. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa ingreso directamente a etapa de ejecución con diseño elaborado por Municipio de Diego de Almagro. | 4800 | 0 | 0 | 0 | 500 | 115544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120844 | 4925 | 0 | 0 | 0 | 513 | 118548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123986 | Tabla no permite modificaciones | 4600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 115216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120316 | Contrato de Obra civil por $115.215.301, segÃºn Decreto alcaldicio NÂ° 1970/05.08.2020 Contrato Consultoria por $ 4.600.000, segÃºn Decreto Alcaldicio NÂ° 1991/10-08-2020 | 4600 | 0 | 0 | 0 | 500 | 115216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120316 | 120316 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Decreto Alcaldicio NÂ° 1970/05.08.2020, aprueba contrato de Obra Civil de fecha 05.08.2020 por un monto de $115.215.301.- Egreso NÂ° Fecha Monto $ 596 29-10-2020 29.183.858 631 04-12-2020 40.248.722 659 24-12-2020 26.737.961 831 31-12-2020 13.801.323 38 01-04-2021 5.243.437 Decreto Alcaldicio NÂ° 2081/24.08.2020, aprueba contrato Asesor TÃ©cnico de Obra (Ã­tem consultorÃ­a) por un monto de $ 4.600.000.- Egreso NÂ° Fecha Monto $ 308 29-10-2020 1.150.000 442 24-11-2020 1.150.000 648 09-12-2020 1.150.000 29 15-02-2021 1.150.000 Gastos Administrativos Egreso NÂ° 179/27-07-2020; monto $500.000.- En resumen, las diferencias del SIGFE significa que exporta los valores del aÃ±o, en este caso del aÃ±o 2019, periodo en donde no se generÃ³ gasto. Este se produce a partir del aÃ±o 2020 y 2021.- | Proyecto se ejecuta en periodo de Pandemia Covid-19, no se presentaron desviaciones durante su ejecuciÃ³n. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Error de digitaciÃ³n | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Error de digitaciÃ³n | [8 empty] | 5588.1725 | 0 | 0 | 0 | 582.5221 | 134521.1406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140691.8351 | 0 | 5219.3127 | 0 | 0 | 0 | 567.6401 | 130738.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136525.9519 | 5190.6118 | 0 | 0 | 0 | 567.6401 | 130608.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136366.5025 | -2.961 | -3.0743 | -2.9088 | -0.11679 |  | 118.271 | 113.2769 | En general el proyecto no presento grandes variaciones en relación a los costos recomendados en etapa de evaluación, presentando variaciones inferiores al 10%, con costos inferiores a lo recomendado. Ademas durante etapa de ejecución el proyecto no presento modificaciones de contrato ni re evaluaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No existieron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 12824 | 12603 | -1.7233 | Real < Recomendado | [5 empty] | De acuerdo al análisis de los antecedentes presentados, el proyecto no presento variaciones en su magnitud , ejecutándose de acuerdo a lo evaluado y proyectado.En relación a sus indicadores el proyecto presenta indicador económico ex-post mas favorable en relación al indicador ex ante, presentando una variación del -1.72% atribuible a menores costos en Obras Civiles. Cabe señalar que en la evaluación económica original no fueron considerados los costos de consultoría. | El proyecto se ejecuto sin grandes inconvenientes y mínimas desviaciones , con costos totales menores a lo recomendado en un -3.07 % . En plazos si bien presento una variación de un 45% , que en tiempo real corresponde a 2 meses, se debe considerar que la obra se ejecuto durante el periodo de pandemia, por lo cual dichas desviaciones se podrían considera mínimas en relación al contexto en que se ejecuto la obra. En magnitud no se presentaron cambios en relación a lo recomendado, ejecutándose la obra sin modificaciones. Los indicadores presentan mejores valores asociados a menores costos en OOCC, presentando un variación de -1.72%. En gestión administrativa transcurrieron 443 días desde el primer RS hasta el primer gasto asociado a obras civiles, de los cuales 358 días corresponden al tiempo entre el primer RS y la suscripción del primer contrato de OOCC, plazo correspondiente al 80% del total de la gestión administrativa. El plazo transcurrido en la gestión administrativa desde el primer RS hasta la entrega de terreno corresponde a 371 días, él cual se puede considerar excesivo en relación al tiempo real de ejecución de obras civiles que tuvo una duración de 174 días corridos. Es decir que desde el primer RS hasta el termino de ejecución de obras civiles pasaron 541 días corridos, de los cuales el 68% del tiempo corresponde netamente a gestión administrativa y un 32% a ejecución de obras. | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30401272-0 | CONSTRUCCION PARQUE RIO DE ORO, POBLACION CANTO DE AGUA, HUASCO | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | HUASCO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTAS OBRAS EN EL ESPACIO PUBLICO GENERARÁ MEJORES OPORTUNIDADES PARA LA CONVIVENCIA DE LOS HABITANTES, INCREMENTANDO EL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD CON EL LUGAR, MEJORANDO LA SEGURIDAD CIUDADANA Y LA CONECTIVIDAD PEATONAL DEL ÁREA, INTEGRANDO LAS DOS VILLAS CON UN ESPACIO PUBLICO ADECUADO A LAS CONDICIONES DEL ENTORNO Y A LAS NECESIDADES DE SUS HABITANTES, DE ACUERDO CON LAS DEFINICIONES OBTENIDAS EN PROCESOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. LA INICIATIVA PERMITIRÁ REDUCIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO DE ÁREA VERDES ENTRE UN 33 Y UN 50% DE LA DEMANDA PROYECTADA, DEPENDIENDO DE LOS INDICADORES DE DOTACIÓN, QUE VARÍAN ENTRE 9 Y 13 M2/HABITANTE. | en esta etapa se materializaran las áreas verdes de la población canto del agua de Huasco, de acuerdo al proyecto diseñado por la la consultoria, se pavimentaran circulaciones peatonales con accesibilidad universal, se instalaran juegos infantiles e inclusivos, sombreaderos, paisajismo . | 1088 | [19 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 17 | 12 |  | -29.4118 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 350 | [12 empty] | 18 | 18 | 12 | 14 | 2 |  | -33.3333 | -22.2222 | El proyecto tuvo un tiempo menor de ejecución en un 33.33% en relación al plazo recomendado, lo anterior debido a que se ajusto el tiempo de ejecución en la etapa de licitación , no obstante el proyecto presento desviaciones de plazo en relación al tiempo establecido en el contrato y los plazos reales de ejecución , lo cual se refleja en un aumento de plazo de 50 días , completando un total efectivo de ejecución de 350 días. Con los antecedentes entregados no es posible concluir las causas del aumento de plazo del contrato. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 17/12/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo de la obra se estima menor al recomendado. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | se considera menor plazo en el proceso de licitación para la ejecución de la obra | [8 empty] | 273466 | 1030 | 274496 | 6323 | 268173 | se realiza 1 contrato con la empresa sociedad constructora Hermanos SOCOHER LTDA. a través de res. exenta 3130 de fecha 29.11.2019.- y rectificada según res. 280 de fecha 04.02.20200 por un monto inicial total de $1.180.400.243.- de los cuales se distribuyen en $167.272.000. sectoriales y 1.013.128.243.-(GORE) y se realiza un aumento de contrato de 83.275.986.-mediante res. 776 de fecha 11.12.2020. con un monto total final de contrato de $1.263.676.229 .- de los cuales se distribuyeron 214.999.000 sectorial(47.727.000 año 2019 y 167.272.000 año 2020) y 1.1048.677.299(GORE) la diferencia de asignaciones es debido al cambio de moneda. Se inician las obras con fecha 17 de diciembre de 2019 con un plazo total de 350 días incluido 1 aumento de plazo siendo la fecha de termino el 01 de diciembre de 2020. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | debido a las diferencias topografías, se deben incorporar otros elementos de contención de terreno como es el caso de muros y muretes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | los aporten financieros reembolsables finales por capacidad se calculan una vez la empresa sanitaria realiza la entrega de este valor, disminuyendo este valor ya que será reembolsado directamente a la empresa contratista. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 5776 | 5776 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan variaciones en la magnitud del proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | originalmente la ficha se encontraba en unidad de medida habitantes y se corrige a m2, el cual no hay diferencia relevante en el original con lo terminado | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realizan recepciones con reservas. Esto es con observaciones menores las cuales son subsanadas por los contratistas dentro del plazo reglamentario para ello, según Acta de Recepción N° 11/2021 de fecha de recepción el 11-02-2021, (fecha término de la obra el 01-12-2020). | 11/02/2021 | De acuerdo a Reglamento del MINVU no se realiza Recepción Definitiva. Sin embargo se realiza Liquidación y Finiquito Contable de las obras, mediante liquidación de fecha 15 de marzo de 2023 y se aprueba liquidación y finiquito contable mediante Resolución exenta N° 1190 del 12-04-2023. | 15/03/2023 | SI | 19/04/2021 | A la fecha se han observado perjuicios a los elementos de metal productos de la salinidad del ambiente, lo que provoca una condición de daño a las estructuras, sin embrago, se solicita en periodo de garantía el re pintado y retiro de oxido de las estructuras. y as u vez, algunos daños y rayados producto terceros o vandalismo. |  | En Operación | negativas, respecto a terrenos donde empresas como la sanitaria no tiene sus redes registradas o con normativas anteriores que, no cumplen con distanciamientos mínimos producen, modificaciones y retrasos. | CAROLINA EGAÑA VERGAS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4349500% | 4349500% | 0 | 4360200% | 107 | 4373500% | 133 | 4379800% | 63 | 4379800% | 63 | 4381600% | 18 | 4382600% | 10 | 331 | 331 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Hito 4: El tiempo transcurrido para el primer gasto administrativo, si bien se asignan recursos a petición de la entidad formuladora; el Convenio Mandato no contempla que la entidad financiera deba transferir en un plazo acotado; más bien se transfiere una vez que la Unidad Técnica lo solicita. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto en su etapa de diseño ingreso al SNI, siendo formulada y financiada la etapa por MINVU. Las instituciones involucradas en la etapa de ejecución se detallan a continuación. Institución Formuladora: Seremi de Vivienda Región de Atacama Institución Financiera: Gobierno Regional Institución Técnica: Servicio de Vivienda y Urbanización Región de Atacama. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1241514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1241514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1242544 | A través de la Resolución exenta 3130 de fecha 29.11.2019 a la empresa SOCOHER LTDA (sociedad constructora Hermanos ), por un monto inicial total de $1.180.400.243. de los cuales se distribuyen de la siguiente forma ; $167.272.000. sectoriales y 1.013.128.243. GORE. Se realiza un aumento de contrato por $ 83.275.986.-mediante res. 776 de fecha 11.12.2020. con un monto total final de contrato de $1.263.676.229 quedando $214.999.000 sectoriales y 1.048.677.239 GORE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1258959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259989 | Contrato realizado con SOCOHER LTDA (sociedad constructora Hermanos SOCOHER LTDA). a través de la Resolución exenta 3130 de fecha 29.11.2019 por un monto inicial total de $1.180.400.243. de los cuales se distribuyen de la siguiente forma ; $167.272.000. sectoriales y 1.013.128.243. (GORE) Se realiza un aumento de contrato por $ 83.275.986.-mediante res. 776 de fecha 11.12.2020. con un monto total final de contrato de $1.263.676.229 quedando $214.999.000 sectoriales y 1.048.677.239 GORE. Se inician las obras con fecha 17 de diciembre de 2019 con un plazo total de 300 días, se realiza un aumento de plazo de 50 días a través de Res. 521 de fecha 20-11-2020, siendo la fecha de termino el 01 de diciembre de 2020. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 1258959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259989 | 1253666 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7133 | GASTOS OBRAS CIVILES OP N°75/2020 $62.569.139, FACT N°12317/11.03.2020 OP N°76/2020 $46.346.128, FACT N°12325/19.03.2020 OP N°104/2020 $102.353.288, FACT N°12350/17.04.2020 OP N°129/2020 $62.518.517, FACT N°12378/12.05.2020 OP N°156/2020 $81.025.615, FACT N°12385/25.05.2020 OP N°188/2020 $82.243.782, FACT N°12397/16.06.2020 OP N°263/2020 $105.408.345. FACT N°12405/02.07.2020 OP N°303/2020 $81.554.449, FACT N°12444/02.09.2020 OP N°332/2020 $92.193.240, FACT N°12445/04.09.2020 OP N°333/2020 $138.006.246, FACT N°12466/29.09.2020 OP N°388/2020 $54.898.990, FACT N°12499/04.11.2020 OP N°464/2020 $41.979.556, FACT N°12528/26.11.2020 OP N°507/2020 $34.396.123, FACT N°12573/29.12.2020 OP N°261/2021 $58.466.334, FACT N°12775/04.06.2021 | La iniciativa presento la particularidad de buscar el financiamiento compartido para lograr la ejecución de esta obra. Otro tema a es el hecho que algunos propietarios utilizaran salidas de sus casas hacia el terreno de bien nacional de uso publico, que si no les corresponde lo utilizaron y el municipio al no controlar esto, genero algunos inconvenientes a la obra. Por último la demora desde la entrega del estado de pago por parte de SERVIU, la revisión del mismo por parte del Gobierno Regional y el pago efectivo al contratista. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se determina un plazo menor al recomendado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 1445421.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446620.2065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 1430117.1863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431316.2463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 1430000.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1431199.3167 | -1.0579 | -1.066 | -1.0669 | -0.0081694 |  | 247.7838 | 247.5762 | El proyecto presenta un costo total menor al recomendado en un 1,07%. No se entregan mayores antecedentes que permitan concluir sobre las causas del menor costo. En relación con los montos contratados, producto de diferencias en la topografía y cálculo de gastos reembolsables cobrados por la empresa sanitaria, el proyecto sufrió modificaciones de contrato con aumento de obras por un monto de M$ 83.276 reflejado en 1er Aumento de obras de fecha 11 dic 2020. Con respecto a cifra corregida de montos contratados se utilizó el dato de lo contenido en documento liquidación y finiquito contable de contrato de fecha 15 de marzo del 2023, que señala un monto total contratado en valor nominal de M$1.263.676. Es importante señalar que dentro de los antecedentes anexos se entrega información de una segunda modificación de contrato de fecha 01 -06-2021 con disminución de montos en M$4.717 , la cual no se ve reflejada en documento de liquidación y finiquito contable de contrato de fecha 15-03-2023, por lo tanto este dato no es considerado en el análisis, considerando como monto final contratado conformado por valor de contrato original más valor de modificación 1 que completan un costo nominal total de M$1.263.676. Al comparar el monto de gasto real versus el recomendado se aprecia una disminución de -1,07% en los costos, correspondiente a M$ 10.956 en moneda 2022. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 1438157 | 83276 | 5.79% | se realiza un aumento de contrato de 83.275.986.-mediante res. 776 de fecha 11.12.2020(según año moneda 2020) Como antecedente general, las principales modificaciones al proyecto provienen de la verificación de cotas de nivel presentados en el plano de topografía general Lamina TOP/01 y Top/02, perteneciente al proyecto entregado al contratista, el cual presenta diferencias con lo que se presenta en terreno, lo que implica modificación en el diseño del parque, principalmente incorporación de elementos soportantes de terreno. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no registra reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 99324 | 98754 | -0.57388 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico presenta una disminución de 0.57% en relación a lo recomendado originalmente, lo cual es congruente con la disminución de los costos de OOCC. | El proyecto presentó su mayor variación el el ítem plazo, disminuyendo el tiempo de ejecución en relación a lo recomendado producto de ajustes de plazos previos a la licitación. En relación a imprevistos presentados en la etapa de ejecución , estos fueron menores , generando una variación en los costos contratados de un 7.1% por aumento de obras , aumentando el monto contratado original de M$1.180.400 a M$1.263.676 ( valores nominales). Al comparar el monto de gasto real versus el recomendado se aprecia una disminución de 0.81% en los costos, correspondiente a M$ 10.956 en moneda 2022. El indicador económico presenta una disminución de 0.57% en relación a lo recomendado originalmente, bajando el CAE de M$ 99.324 a M$ 98.754, lo cual es congruente con la disminución de los costos de OOCC. En cuanto a la magnitud el proyecto no presenta cambios. | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002194-0 | INSTALACION SISTEMA APR QUEBRADA VALPARAISO, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PERFIL | La Localidad de Quebrada Valparaíso se ubica en el límite urbano a la salida norte de Vallenar. Por motivos de radio operacional de la sanitaria no es posible extender las líneas de distribución, sin embargo ésta esta dispuesta a suministrar agua potable sin asegurar presión a través del 52 BIS. Este sistema beneficiará a 45 familias de la localidad. | Se proyecta la conexión mediante 52 Bis al sistema actual urbano de la sanitaria, y desde dicho punto, mediante una aducción en HDPE de 90 mm, se conduce hasta la red de distribución de HDPE de 75 mm, proyectada para entrega de agua a 46 beneficiarios. El sistema además contara de forma alternativa de un estanque semi-enterrado de 15 m3. La red se estima en 2000 ml en su aducción. | 113 | PLAN MARCO DESARROLLO TERRITORIAL | AGUA POTABLE RURAL | [17 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 212 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 43 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163 | 375 | [12 empty] | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 |  | 44.4444 | 44.4444 | En Obras civiles, la variación del 63% por sobre el plazo recomendado se deben a que se generaron tres modificaciones de plazo, el primero por aumentos derivadas por ajustes en las obras civiles, debido a modificaciones requeridas por la empresa sanitaria, el segundo por demoras en la gestión de autorizaciones de obras en el sector de la Ruta 5 Norte de la Dirección de Vialidad del MOP, y de la empresa CGE para la alimentación eléctrica del sistema de bombas. El tercer aumento se debió a retraso en obras de la empresa sanitaria para la conexión del sistema de agua potable. Las sucesivas modificaciones en los plazos originaron cinco meses de mayor tiempo respecto del plazo contratado que fue de siete meses. EL plazo total real del proyecto fue de 13 meses, lo que significó un aumento de 44,44% por sobre el recomendado que fue de 9 meses. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 16/12/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atraso en respuesta de apartado vial para trabajos en zona de la ruta 5 norte | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Adecuación respecto a nuevas exigencias de empresa sanitaria para abastecer suministro de agua potable en el sistema | [8 empty] | 517208 | 49 | 517257 | 0 | 517257 | En cuanto a los estados de pago se efectúan los siguientes: 1) 23-12-2020 por un valor de $50.000.000 2)22-02-2021 por un valor de $62.852.317 3)25-03-2021 por un valor de $76.587.683 4)20-04-2021 por un valor de $86.260.000 5)20-05-2021 por un valor de 95.774.281 6)23-06-2021 por un valor de $40.000.000 7)21-07-2021 por un valor de $24.924.614 8)19-08-2021 por un valor de $32.971.158 9)25-10-2021 por un valor de $23.170.328 10)24-12-2021 por un valor de $24.667.259 11)pago de retenciones 14-07-2022 por un valor de $25.860.382 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación del proyecto de acuerdo a nuevas exigencias de la empresa sanitaria la cual abastecerá del suministro de agua potable al sistema en construcción | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Respecto a la adecuación relacionada se incorpora sistema de telemetría y el valor proforma original de desglosa en derechos de conexión y conexión mediante stop line, como también se aumenta cantidad de arranques proyectados según tipo, se modifica cantidad de metros lineales de cerco. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 45 | 58 | 128.8889 | Real > Recomendada | [6 empty] | Como ocurre frecuentemente durante la ejecución de este tipo de iniciativas, el numero de beneficiarios aumenta una vez que se inicia la ejecución del proyecto y los habitantes del área de intervención que no fueron catastrados durante la formulación requieren la incorporación al servicio. En este caso significó un incremento de 13 nuevos arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | A raíz de las necesidades del comité y sus beneficiarios se incremente el numero de arranques totales a 58, considerando 20 con instalación de reguladora de presión en sector ruta C-522, 1 se realizó con cruce bajo calzada , 36 arranques normales, y se realizó como obra extraordinaria la instalación de un arranque de 600 mts de largo solicitando servidumbre a Sanitaria Nueva Atacama. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se aumenta el numero total de arranques y por ende el numero de beneficiarios del proyecto. | [6 empty] | - Se informa que no existen saldos en contra o a favor de la empresa contratista, y que éste no adeuda nada a sus trabajadores por concepto de remuneraciones u obligaciones previsionales. - Según acta de recepción provisional con reservas de fecha 18.02.2022 y posterior 10.05.2022 la empresa subsano observaciones realizadas y verificadas por comisión - Según consta acta de fecha 15.06.2022 se procede a recibir obras por la Comisión de Recepción Provisional verificando la correcta ejecución de las mismas. | 15/06/2022 | Con fecha 16 de diciembre se constituye comisión de recepción definitiva. Se consigna como fecha de termino de obras el 20-12-2021, y considerando lo realizado se determina recibir las obras de forma definitiva otorgando una nota 6.5 | 16/12/2022 | SI | 20/12/2022 | No aplica |  | En Operación | Sin observaciones | MARÍA ROSARIO ROJAS VERGARA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4398700% | 4398700% | 0 | 4411200% | 125 | 4416600% | 54 | 4417400% | 8 | 4417400% | 8 | 4418100% | 7 | 4418800% | 7 | 201 | 201 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Desde que se obtiene RS hasta que se licita y posterior ejecucion del proyecto no presenta atraso, son simplemente los plazos en los cuales opera esta institución y la diferencia son por tramites administrativos propios del mismo proceso pero no como atraso sino el mismo parte del mismo proceso | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa fue postulada directamente a la etapa de ejecución por la DOH- MOP, solicitando recursos APR - MOP | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 558245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 558245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558501 | No se presenta ninguna observación relacionada al financiamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 517208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517257 | Contrato con fecha por un total de $498.000.000, luego se realiza un modificación N°1 por un monto de $19207.640 tramitada el 27-08-2021 además se aumenta en 90 días el plazo original de la obra quedando por 302 días corridos, luego se realizan las siguientes modificaciones de plazo, modificación N°2 por 43 días corridos con fecha 12-08-2021, modificación N°3 por 30 días corridos tramitada con fecha 12-09-2022 con fecha, quedando asi el proyecto con un total de 375 días corridos de ejecución teniendo su término el día 20-12-2021 (inicio 10-12-2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517208 | 517208 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | n cuanto a los estados de pago se efectúan los siguientes: 1) 23-12-2020 por un valor de $50.000.000 2)22-02-2021 por un valor de $62.852.317 3)25-03-2021 por un valor de $76.587.683 4)20-04-2021 por un valor de $86.260.000 5)20-05-2021 por un valor de 95.774.281 6)23-06-2021 por un valor de $40.000.000 7)21-07-2021 por un valor de $24.924.614 8)19-08-2021 por un valor de $32.971.158 9)25-10-2021 por un valor de $23.170.328 10)24-12-2021 por un valor de $24.667.259 | En general este proyecto no contempla situaciones negativas, se ejecuto según lo señalado por el mismo proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecua a las nuevas exigencias de la empresa sanitaria la cual abastecerá del suministro de agua potable en construcción | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.198 | 633462.9839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633753.1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2758 | 586416.886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586472.1618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2758 | 575230.9741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575286.25 | -7.4605 | -9.2255 | -9.1926 | -1.9073 |  | 9918.7284 | 9917.7754 | Esta iniciativa fue adjudicada y contratada por un monto menor al valor recomendado para obras civiles, con un 7,43% menor. Las modificaciones posteriores, que significaron un aumento de 3,9% del monto contratado en moneda del 2020, mantuvieron el costo real en valores inferiores al monto recomendado para obras civiles actualizar la moneda al 2022, con un -9,19%. Las modificaciones obedecieron a exigencias tanto de la empresa sanitaria, como de la empresa de distribución eléctrica respecto al tipo y condiciones de las obras de conexión y alimentación respectivamente, así como también a requerimientos de la Dirección de Vialidad en atraviesos y paralelismos, y finalmente al aumento de conexiones y beneficiarios. Por otra parte, del monto de la asignación gastos administrativos solo se gastó aproximadamente un 20% aunque no se informan las causas de este menor gasto. El costo total real del proyecto resultó con una variación del 9,23% menor al monto recomendado, encontrándose bajo un rango que no supera el +-10% de variación, considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO ANTONIO ARAYA ESPINOSA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 630044 | 19208 | 3.049% | El inicio del contrato fue con fecha 10-12-2020 por un monto de $498.000.000 por un plazo original de 212 días corridos, al respecto de sus modificaciones se efectúan las siguientes modificaciones: 1) con fecha 12 de agosto de 2021 se aprueba la primera modificación aumentando en $19.207.640 (3,9%) el valor del proyecto y un total de 90 días así contrato original quedando así en 302 días corridos; 2)con fecha 25 de octubre de 2021 se aprueba la segunda modificación por un total de 43 días de aumento de plazo, quedando así en un total de 345 días corridos con fecha de termino para el 20 de noviembre de 2021; 3) finalmente con fecha 19 de noviembre de 2021 se efectúa la tercera y ultima modificación por un total de 30 días, aumentando así a 375 días corridos quedando con fecha de término para el 20 de diciembre de 2021 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32653 | 29118 | -10.826 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 374533 | 333992 | -10.8244 | Real > Recomendado | El monto de la iniciativa ejecutada fue inferior al monto recomendado y por lo tanto, los indicadores de rentabilidad, de costo eficiencia, registraron también una disminución, desde CAE M$ 32.653 a CAE M$ 29.118, equivalente a -10.83%. Tanto en el Rate original como en el indicador de resultados de la ficha IDI, los valores de CAE y VAC estaban invertidos, situación que se observa y corrige en este informe de evaluación ex post. | La iniciativa fue contratada por un monto menor al recomendado y a pesar de un aumento de costos derivados de modificaciones por requerimientos de la empresa sanitaria, de la empresa de distribución eléctrica CGE o de obras desde la Dirección de Vialidad, y al aumento de la cantidad de arranques (13 adicionales) de agua potable y de beneficiarios, la variación de costos reales arroja una disminución del -9,19%. Estas modificaciones implicaron asimismo aumentos de plazos de hasta un 44%. A pesar de estos aumentos de plazos y magnitud, dado el aumento de beneficiarios y menor costo contratado, la iniciativa mejoró sus indicadores de rentabilidad, disminuyendo el CAE en un 10,83% | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004851-0 | REPOSICION SEDE VECINAL JOSE SANTOS OSSA, COMUNA FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Esta iniciativa "Reposición Sede Vecinal, Jose Santos Ossa, Comuna de Freirina", permitirá rescatar la participación comunitaria de la población, a través de un espacio consolidado en la comunidad, ya que el actual estado del recinto impide una optima realización de sus actividades, este recinto construido a principios de los años 80, en materialidad madera, se encuentra en evidente estado de deterioro, por lo que se han clausurado dependencias como baños y cocina, espacios fundamentales para su utilización, además existe un sin número de barreras arquitectónicas, que impiden el acceso a personas en situación de discapacidad, todos estos problemas perjudica la asistencia de vecinas y vecinos a las reuniones y actividades, pese a ello, esta sede sigue operando , sin embargo con una menor participación, ya que es el único espacio que tiene la junta de vecinos y organizaciones para sus actividades. | Considera la reposición de la actual sede, esta construcción será en albañilería de bloque confinada, cubriendo una superficie de 222.59 M2 de edificación, considera además un equipamiento básico para el salón multiuso, (mesas y sillas). Para la realización de estas actividades se requiere la contratación de Consultaría para garantizar la correcta ejecución de las obras. | 1397 |  |  |  | 5 | 8 |  | 60 | 1 | 2 |  | 100 | [12 empty] | 5 | 9 |  | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 54 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 264 | [12 empty] | 5 | 5 | 11 | 14 | 3 |  | 120 | 180 | El proyecto en análisis, y de acuerdo con los registros de los indicadores de plazos, no se ejecutó en los plazos programados, existiendo una diferencia en lo que respecta a los 3 ítems que la iniciativa presenta, tanto en el equipamiento (60%), obras civiles (76%) y consultoría (61%), entregando una variación un tanto más significativo en estos plazos, en el ítem de obras civiles. Las diferencias que se presentan entre el plazo recomendado versus el real, se deben principalmente producto de Alerta Sanitaria por brote de coronavirus, la empresa ejecutora del proyecto se vio en necesidad de solicitar ampliación de plazo, producto de cumplimiento de protocolos de COVID-19, que impidieron contar con el número adecuado de trabajadores para ejecutar la obra en los tiempos correspondientes. Junto a ello, además, se observó déficit de materiales en la zona, que impidió la compra de insumos a tiempo. Es importante destacar que aquí se suma, además, el aumento en los tiempos por el proceso de licitación del proyecto. En el ítem de equipamiento, la diferencia presentada en los plazos se debe principalmente a que se realizaron 2 procesos licitatorios para adquisición de equipamiento, declarándose ambos desiertos, atrasando la entrega del equipamiento destinado para la sede. Finalmente se realiza asignación directa, quien realiza la entrega del equipamiento posterior a la entrega de la infraestructura (obras civiles) Al analizar los plazos totales sin y con tiempo muerto, se evidencia una gran variación entre lo recomendado versus lo real, siendo de 120% y 180% respectivamente y estas variaciones se deben principalmente a la alerta Sanitaria por brote de coronavirus, el ejecutor de proyecto se vio en necesidad de solicitar ampliación de plazo, producto de cumplimiento de protocolos de COVID-19, que impidieron contar con el número adecuado de trabajadores para ejecutar la obra en los tiempos correspondientes. Junto a ello, se observó déficit de materiales en la zona, que impidió la compra de insumos a tiempo. Además, al momento de licitar se realizaron 2 procesos para adquisición de equipamiento, declarándose ambos desiertos, atrasando la entrega del equipamiento destinado para la sede. Finalmente se realiza asignación directa, quien realiza la entrega del equipamiento posterior a la entrega de la infraestructura (obras civiles). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 28/12/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Producto de Alerta Sanitaria por brote de coronavirus, ejecutor de proyecto se vio en necesidad de solicitar ampliación de plazo, producto de cumplimiento de protocolos de COVID-19, que impidieron contar con el número adecuado de trabajadores para ejecutar la obra en los tiempos correspondientes. Junto a ello, se observó déficit de materiales en la zona, que impidió la compra de insumos a tiempo. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipamiento | Se realizan 2 procesos licitatorios para adquisición de equipamiento, declarándose ambos desiertos, atrasando la entrega del equipamiento destinado para la sede. Finalmente se realiza asignación directa, quien realiza la entrega del equipamiento posterior a la entrega de la infraestructura (obras civiles) | [8 empty] | 141004 | 0 | 141004 | 0 | 141004 | - Obras Civiles: Contrato del 4-12-2020. Monto $129.003.438.- (IVA Incluido) - Consultoría: Contrato del 20 -01- 2021: $7.500.000.- (IVA Incluido) Ampliación de contrato 29 -07-2021. desde el 1 de julio a 30 de septiembre, 3 meses: $4.500.000.- (IVA incluido) Total item consultorías: $12.000.000.- - Equipamiento: Decreto 3511 del 31-12-2021. Contratación Trato Directo: Monto $2.160.000 (IVA incluido). Partida imputada año 2022. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Ejecutor Oferta por menor costo que el destinado para item Obras Civiles | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Oferente ofrece menor costo para equipamiento. | [5 empty] | Metros Cuadrados | 222 | 222 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, no hay variaciones en este indicador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra se recepciona sin observaciones. | 04/10/2021 | La obra se recepciona sin observaciones. | 28/09/2022 | SI | 09/12/2021 | No ha existido ninguna situaciÃ³n anÃ³mala que estÃ© afectando la ejecuciÃ³n del proyecto. La infraestructura ha cumplido a cabalidad, sin que se hayan reportado fallas en los materiales o en la estructura misma. |  | En Operación | Fue relevante la consideraciÃ³n del estado de pandemia por COVID-19 que existiÃ³ mientras se ejecutaba el proyecto. esta situaciÃ³n provocÃ³ escasez de materiales de construcciÃ³n, lo cual provocÃ³ retrasos en las condiciones de temporalidad estimadas en un principio. Junto a lo anterior, debido a las condiciones cambiantes de estados de alerta de la emergencia sanitaria experimentadas durante la construcciÃ³n, se produjeron retrasos debido a la imposibilidad de contar con todo el personal de apoyo , debido a la obligatoriedad de contar con turnos para el cumplimiento de aforos permitidos por la autoridad sanitaria. | GONZALO LINDERMANN CONTERAS | MUNICIPALIDAD DE FREIRINA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4387200% | 4387200% | 0 | 4398500% | 113 | NA |  | 4416800% | 183 | 4416800% | 183 | 4419300% | 25 | 4425600% | 63 | 384 | 384 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | La Contraloría debe Tomar Razón de los Convenios de Mandatos y dependiendo de sus cargas, toman el tiempo que ellos disponen. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El Alcalde autorizó a la comunidad a retirar partes de la antigua sede vecinal, lo que retrasó el proceso. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La presente iniciativa de inversión, Reposición Sede Vecinal José Santos Ossa, Comuna Freirina, ingresó al Sistema Nacional de Inversiones, a la etapa de ejecución, en junio de 2018. Este recinto construido a principios de los años 80, en materialidad madera, se encuentra en evidente estado de deterioro, por lo que se han clausurado dependencias como baños y cocina, espacios fundamentales para su utilización, además existe un sin número de barreras arquitectónicas, que impiden el acceso a personas en situación de discapacidad, todos estos problemas perjudica la asistencia de vecinas y vecinos a las reuniones y actividades, pese a ello, esta sede sigue operando sin embargo con una menor participación, ya que es el único espacio que tiene la junta de vecinos y organizaciones para sus actividades, por lo tanto, la reposición de esta sede vecinal, permitirá rescatar la participación comunitaria de la población, a través de un espacio consolidado en la comunidad. | 7500 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 131739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142403 | 7500 | 3164 | 0 | 0 | 0 | 131739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142403 | No hay observaciones. | 12000 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 129004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143164 | Contrato de Consultorías, se contrata a don Nivaldo Leonel Olivares López para Asesoría Técnica de Obras, por un monto total de $12.000.000. Contrato de Obras Civiles con el Contratista Emigio Venegas Cereceda, por un monto total de $129.003.438 IVA incluido. El proyecto contemplaba la adquisición de equipamiento para la sede vecinal, consistente en silla y mesas, lo que se adquiere al proveedor Soc. Inversiones Baraqui Henríquez Ltda., factura N°1891 de fecha 16.03.2022, por un monto de $2.160.029. | 12000 | 2160 | 0 | 0 | 0 | 129004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143164 | 143164 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se puede comparar con el SIGFE dado que no se cuenta con esa información. | La pandemia jugó un rol significativo en los atrasos de ejecución de obras por enfermedad de los trabajadores y por la carencia de materiales de construcción en la zona. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | El costo del equipamiento fue menor al considerado en el listado recomendado, en el momento de realizar las compras. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 8510.3498 | 3590.8021 | 0 | 0 | 0 | 149489.1939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161590.3458 | 0 | 13317.2198 | 2397.057 | 0 | 0 | 0 | 143164.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158878.6418 | 13317.2198 | 2397.057 | 0 | 0 | 0 | 143164.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158878.6418 | -1.6781 | -1.6781 | -4.231 | 0 |  | 715.6696 | 644.8845 | Los costos del proyecto no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los recomendados y los reales, claro ejemplo es el ítem de Obras civiles, debido a que el monto contratado era menor al recomendado. Para el ítem de consultoría se realizó un aumento del presupuesto, debido a una ampliación del contrato, no obstante, este aumento en el presupuesto no se realizó con el proceso de modificaciones menores al 10%, aumentando el presupuesto en M$4.500 adicionales. Y en el ítem equipamiento surge una discrepancia con la información entregada, debido que se indica que montos contratados y costos reales de este ítem no se realizaron, no obstante, la institución financiera y técnica indica que se realizó compra de equipamiento por trato directo, con el Decreto 3511 del 31-12-2021, gastos que no fueron cargados al BIP, por lo tanto se incluyó esta información en el proceso de la evaluación ex post. Contratación Trato Directo: Monto $2.160.000 (IVA incluido). Partida que fue imputada año 2022, sólo que se realizó con asignación directa, y se efectuó la entrega del equipamiento posterior a la entrega de la infraestructura. Debido a que estos gastos no se ven reflejados en este módulo, se ingresan de forma manual. en el módulo gastos de la evaluación ex post. Al analizar cada ítem, se puede observar que el ítem consultoría fue suplementado, debido a las ampliaciones de plazo que se tuvieron que realizar producto de la crisis de la pandemia, variando en un 56.48% en relación a lo recomendado versus los costos reales. En el ítem Equipamiento y Obras Civiles, existió una disminución de los costos entre los que se recomendó versos lo ejecutado, disminuyendo en 33 y 4,23% , respectivamente. Adicionalmente, se puede evidenciar que no existe variación de los costos entre los contratados y los realmente ejecutados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 160454 | 4500 | 2.805% | - En item Consultorias, debido a extensión de plazo de contratación, aumenta presupuesto en $12.000.000 (moneda 2021) - En item Equipamiento, Oferente licita por costo de $2.160.000 (moneda 2021) - En item Obras Civiles, ejecutor licita por $129.003.438 (moneda 2020) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no presentó procesos de reevaluación, aún cuando se aumentó el costo de uno de los ítems, pero no fue necesario realizar reevaluación, pues no superaba el 10% del monto total del proyecto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13706 | 13419 | -2.094 | Real < Recomendado | [5 empty] | Al analizar los indicadores, y de acuerdo con las variaciones presentadas en los costos, que no reflejan un gran cambio en sus montos, se recalcula el indicador con los costos reales que permitieron ejecutar el proyecto. La variación que se refleja es mínima y corresponde a -2,09% y esto se debe principalmente que sólo por la disminución de los costos de obras civiles. Como el indicador evaluado es al costo más conveniente, estos pequeños cambios en los presupuestos no influyen mayormente en el indicador. | Al evaluar la presente iniciativa, se puede evidenciar claramente, que la iniciativa fue ejecutada sin mayores inconvenientes. Este recinto construido a principios de los años 80, en materialidad madera, se encontraba en evidente estado de deterioro, se habían clausurado dependencias como baños y cocina, espacios fundamentales para su utilización, además contaba con varias barreras arquitectónicas, que impedían el acceso a personas en situación de discapacidad, todos estos problemas perjudicaban a las actividades, pero principalmente a la asistencia de vecinas y vecinos, pese a ello, esta sede seguía operando sin embargo con una menor participación, ya que es el único espacio que tenía la junta de vecinos y organizaciones para sus actividades, por lo tanto, la reposición de esta sede vecinal, a permitido rescatar la participación comunitaria de la población, a través de un espacio consolidado en la comunidad. Al analizar y avaluar los plazos, se evidencia que no existió un aumento considerable en los plazos de cada ítem, las diferencias que se observan entre el plazo recomendado y el real, se debe a las ampliaciones de plazo en la ejecución de las obras y consultoría, debido a problemas de pandemia, cuarentenas, turnos para cumplir con el aforo permitido. Además, existió un aumento en el plazo de la adquisición de equipamiento, debido a que se realizaron 2 procesos licitatorios para la compra, declarándose ambos desiertos, atrasando la entrega del equipamiento destinado para la sede, por lo tanto se debió realizar asignación directa, quien realizó la entrega del equipamiento posterior a la entrega de la infraestructura (obras civiles). En relación al análisis de los costos, éstos no tuvieron mayores variaciones en los montos contratados versus los reales. En el ítem consultoría existió un aumento en el monto de un 56,48%, debido a una ampliación del contrato, no obstante, este aumento en el presupuesto no se realizó con el proceso de reevaluación, porque su monto modificado era menor al 10%. Para el ítem de Obras civiles y equipamiento, hubo una disminución de estos costos, siendo de 4,23% y 33,24%, bajo del presupuesto recomendado. Se puede evidenciar además, que las variaciones en los costos no influyen o no perjudicó los resultados finales de los indicadores, pues al re calcular el indicador, éste no sufre cambios significativos, disminuyendo un 2.09%. La magnitud del proyecto no fue alterada, se ejecutó con las condiciones y diseño propuestos recomendados inicialmente. El resultado final del proyecto ejecutado, satisface los requerimientos de la comunidad y usuarios, cumple con las condiciones básicas de espacios, requerimientos, equipamiento y funcionalidad, por lo tanto, la ejecución de esta iniciativa entrega a la comunidad afectada los espacios necesarios de esparcimiento y reunión social que son prioritarios para la recuperación social y emocional de la comunidad del sector. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004904-0 | REPOSICION PLAZA NUEVA ESPERANZA POB. PORTAL DEL INCA, DIEGO DE ALMAGRO | 3 | REGION DE ATACAMA | CHAÑARAL | DIEGO DE ALMAGRO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La situación actual de la plaza Nueva Esperanza es producto de los eventos meteorológicos ocurridos el año 2015 y 2017, que afectaron la localidad y gran parte de la región de atacama. Producto de estos eventos el espacio público totalmente inutilizado destruyéndose el mobiliario urbano, las circulaciones, las áreas verdes, además está sin operar el alumbrado público, urge un mejoramiento de esta situación, para que se cuente con un espacio público en condiciones de satisfacer las necesidades de la comunidad de Diego de Almagro. Además el municipio no ha podido hacerse cargo con sus propios recurso de todas las reposiciones que se deben realizar con el fin de mitigar totalmente los eventos antes descritos | Corresponde a la reposición del espacio público, para el diseño se consideraron las siguiente: Pavimentos: 900 metros cuadrado (pisos de Goma 222 m2 , baldosa táctil 51, 6 m2 y baldosas microvibradas 640 m2). Mobiliario Urbano: 14 bancas, 10 basureros, 18 máquinas de ejercicios (6 elipticas, 6 bogador, 6 moon walker). Sombreaderos: 3 sombreaderos de 45 m2, tipo A45. Paisajismo: 300 especies (colas de zorro 50, graminea 100, acacias 15, aromos 15 y jacaranda 19. Iluminación: 25 postes solares. | 303 |  |  |  | 7 | 7 |  | 0 | [12 empty] | 3 | 2 |  | -33.3333 | 7 | 7 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 200 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ANALIZADOS EL PROYECTO NO SUFRIÓ GRANDES DESVIACIONES DE PLAZOS DE EJECUCIÓN EN RELACIÓN A LO RECOMENDADO, PRESENTANDO TIEMPOS MENORES A LOS ESTIMADOS EN ETAPA DE EVALUACIÓN, LO ANTERIOR PRINCIPALMENTE A UN PLAZO CONTRATADO DE 200 DÍAS, INFERIOR A LO RECOMENDADO . LAS ASIGNACIONES DE CONSULTORÍA Y OBRAS CIVILES PRESENTAN VARIACIONES INFERIORES AL 10% , EN ÍTEM DE GASTOS ADMINISTRATIVOS LA VARIACIÓN DE PLAZOS ES MAYOR CON UNA DESVIACIÓN DEL 31% PERO QUE EN TIEMPO REAL SOLO CORRESPONDE A 1 MES Y ESTA CONTENIDO DENTRO DE LOS PLAZOS TOTALES DE LA OBRA. ES IMPORTANTE DESTACAR QUE LOS PLAZOS TRANSCURRIDOS PREVIOS AL INICIO DE LA OBRA CORRESPONDEN A 341 DÍAS, CONTABILIZADOS DESDE EL PRIMER RATE RS DE FECHA 06/09/2019 HASTA EL PRIMER CONTRATO CON FECHA 17/08/2020, ALUDIENDO A CAUSAS CORRESPONDIENTES A ATRASO EN PRIORIZACIÓN DEL CORE, TRAMITACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA Y DEMORA EN TRANSFERENCIA PARA GASTOS ADMINISTRATIVOS. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 27/08/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El tiempo transcurrido entre el RS y el financiamiento es un plazo mayor al esperado esto afecta sobre la ejecución de la obra, debido a valores con los que se evalúa el proyecto, estos difieren de los actualizados, aún así considerando la actualización de precios del BIP sobre los valores, en este caso el ÇRS se obtuvo el 6 /09/2019 y el contrato de ejecución se firmo en agosto del 2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | se deben ajustar las planimetrías | [8 empty] | 125664 | 0 | 125664 | 0 | 125664 | ATO 8.386.000, el 18 del 08 del 2020 contrato OOCC 279.899.781, se firma el 17 del 08 del 2020 | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | tiempo entre RS y financiamiento | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | aparecen obras relacionadas con mantención del buen estado de la ejecución de la obra | [8 empty] | Metros Cuadrados | 900 | 900 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO EXISTIERON VARIACIONES DE MAGNITUD DEL PROYECTO EN RELACIÓN A LO RECOMENDADO EN ETAPA DE EVALUACIÓN. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | sin observaciones | 24/03/2021 | sin observaciones | 02/07/2021 | SI | 24/03/2021 | sin problemas |  | En Operación | sin antecedentes | HECTOR RODRIGO AGUIRRE SARMIENTO | MUNICIPALIDAD DE DIEGO DE ALMAGRO | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4371400% | 4382600% | 112 | 4385300% | 27 | 4403900% | 186 | 4406000% | 21 | 4406000% | 21 | 4407000% | 10 | 4413800% | 68 | 424 | 312 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Hito 4: El tiempo transcurrido para el primer gasto administrativo, si bien se asignan recursos a petición de la entidad formuladora; el Convenio Mandato no contempla que la entidad financiera deba transferir en un plazo acotado; más bien se transfiere una vez que la Unidad Técnica lo solicita. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL proyecto ingreso directamente a etapa de ejecución con diseño elaborado por Municipalidad de Diego de Almagro. | 8398 | 0 | 0 | 0 | 499 | 288007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296904 | 8616 | 0 | 0 | 0 | 512 | 295494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304622 | Tabla no permite modificaciones | 8386 | 0 | 0 | 0 | 500 | 279900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288786 | Contrato Obra Civil por $279.899.781, según Decreto Alcaldicio N° 2029/17-08-2020 Contrato Consultoria por $ 8.386.000, según Decreto Alcaldicio N° 2029/17-08-2020 | 8146 | 0 | 0 | 0 | 500 | 279900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288546 | 288546 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: La diferencia se entiende que el SIGFE exporta información por año; para el año 2020 se genera gasto por $204.590.850; para el año 2021 $75.308.931.- Nº Estado Pago Monto Estado Pago Factura N° Fecha Factura 1 $ 10.278.744 678 05-10-2020 2 $ 42.459.343 687 04-11-2020 3 $ 19.094.073 694 27-11-2020 4 $ 45.136.462 701 29-12-2020 5 $ 87.622.228 704 11-02-2021 6 $ 73.857.131 707 10-03-2021 7 $ 1.451.800 711 23-04-2021 Consultoría Nº Estado Pago Monto Estado Pago Factura N° Fecha Factura 1 $ 1.198.000 345 05-10-2020 2 $ 1.198.000 347 04-11-2020 3 $ 1.198.000 349 02-12-2020 4 $ 1.198.000 351 28-12-2020 5 $ 1.198.000 353 27-01-2021 6 $ 1.198.000 354 01-03-2021 7 $ 958.392 355 26-03-2021 En este estado de pago se cancela los días efectivos trabajados del 15 al 25 de marzo, de acuerdo a lo indicado de Bases y contrato, que indica que las funciones del Asesor Técnico será hasta la fecha de recepción provisoria de la obra civil. Esta se realizó con fecha 24. 03.2021. Las diferencias con el SIGFE es por el año de ingreso de información, para esta proyecto se ingresa el gasto del año 2021. Si bien el proyecto presenta gastos por un monto de $4.792.000 en el año 2020; producto del estado de emergencia sanitaria, se otorga el beneficio de trabajar en la modalidad Teletrabajo y por turnos; situación que dificulta la coordinación para el ingreso de la información contable, toda vez, que no se pueden sacar los documentos contables fuera de las dependencias del Gobierno Regional, esto produce un desfase en el ingreso de la información. | Esta iniciativa se ejecuta en periodo de pandemia covid 19, se crearon los canales de comunicación necesarios dado que la comuna de Diego de Almagro presentó largos periodos de fase 1. Aún con este escenario el proyecto se ejecutó satisfactoriamente, no presentando desviaciones que requirieran autorizaciones por el GORE, ni aumentos de plazos. En cuanto al ingreso de información contable esta presenta desfases en su ingreso producto de la modalidad de Teletrabajo, lo cual impedía sacar documentación contable hacia los domicilios. Además se trabaja por turnos dependiendo de las fases sanitarias. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Error de digitación | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | La diferencia que se presenta para el valor contratado y pagado, se debe a que, de acuerdo a lo indicado en Bases se cancelará los honorarios del Asesor Técnico hasta la Recepción Provisoria de la Obra Civil, en este caso el último estado de pago se cancelan desde el 15 al 25 de marzo. | [8 empty] | 9777.4416 | 0 | 0 | 0 | 581.4591 | 335309.4813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345668.3819 | 0 | 9515.9444 | 0 | 0 | 0 | 567.6401 | 317613.779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327697.3636 | 9159.8406 | 0 | 0 | 0 | 567.6401 | 313547.8175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 323275.2982 | -5.1989 | -6.4782 | -6.49 | -1.3494 |  | 359.1948 | 348.3865 | De acuerdo con lo indicado por la Institución Financiera la iniciativa se ejecutó en periodo de pandemia COVID-19, por lo cual se crearon los canales de comunicación necesarios, dado que la comuna de Diego de Almagro presentó largos periodos de fase 1. Aún con este escenario el proyecto se ejecutó satisfactoriamente, no presentando desviaciones que requirieran autorizaciones por el GORE, ni aumentos de plazos. En cuanto al ingreso de información contable en el BIP esta presenta desfases en su ingreso producto de la modalidad de Teletrabajo, por la situación sanitaria debido al a pandemia. En cuanto a los costos, el proyecto presento costos menores a los recomendados en todas las asignaciones evaluadas, teniendo una variación porcentual del costo global de -6.48%, disminuyendo el costo global de M$ 325.183 recomendado a M$ 304.117 de costo real. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO EXISTIERON REEVALUACIONES DEL PROYECTO, SI BIEN SE INDICA EN CAUSAS DE VARIACIÓN DE PLAZOS EL AJUSTE DE PLANIMETRIAS NO SE PRESENTA MAYOR INFORMACIÓN QUE RESPALDE LO INDICADO. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23922 | 22690 | -5.1501 | Real < Recomendado | [5 empty] | Para recalcular indicadores económicos se utilizó planilla original de evaluación, convirtiéndose los costos reales de OOCC a moneda 2019. Al comparar el indicador ex –ante con ex -post se aprecia una rentabilidad mayor del proyecto, disminuyendo el CAE de M$ 23.922 a M$22.690, que corresponde a una disminución de – 5.15%. | De acuerdo con los antecedentes analizados el proyecto no sufrió grandes desviaciones en los plazos de ejecución en relación con lo recomendado, presentando tiempos menores a los estimados en etapa de evaluación, lo anterior principalmente debido a un plazo contratado de 200 días, inferior a lo recomendado. Las asignaciones de consultoría y obras civiles presentan variaciones inferiores al 6% , en ítem de gastos administrativos la variación de plazos es mayor con una desviación del 31% pero que en tiempo real solo corresponde a 1 mes y esta contenido dentro de los plazos totales de la obra. En total el proyecto presento una desviación porcentual de -5.24% ejecutándose en 199 días, 11 días menos de lo recomendado. Con respecto a los costos presento una variación mínima, con costos menores a los recomendados en cada una de las asignaciones evaluadas, presentando una variación porcentual del costo global recomendado de -6.48%, ejecutándose por un monto de M$304.117(Moneda 2022). Para recalcular indicadores económicos se utilizó planilla original de evaluación, convirtiéndose los costos reales de OOCC a moneda 2019. Al comparar el indicador ex –ante con ex -post se aprecia una rentabilidad mayor del proyecto, disminuyendo el CAE de M$ 23.922 a M$22.690, que corresponde a una disminución de – 5.15%. El cuanto a la magnitud no se presentaron variaciones de acuerdo con lo recomendado. Es importante destacar que los plazos transcurridos previos al inicio de la obra corresponden a 341 días, contabilizados desde el primer Rate RS de fecha 06/09/2019 hasta el primer contrato con fecha 17/08/2020, aludiendo a causas correspondientes a atraso en priorización del CORE, tramitación de identificación presupuestaria y demora en transferencia para gastos administrativos. Si consideramos el tiempo transcurrido desde el primer RS hasta el termino de la obra se contabilizan 555 días, de los cuales el 62.3% corresponde al tiempo transcurrido entre el primer RS y contrato de OOCC. | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30264172-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | VALLENAR | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/PLANTA DE TRATAMIENTO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA LOCALIDAD DE CACHIYUYO HABITAN APROXIMADAMENTE 164 PERSONAS QUE PRESENTAN PROBLEMAS SANITARIOS Y DE ACCESIBILIDAD DEBIDO A LA FALTA DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS Y A LAS PRECARIAS CONDI | CORRESPONDE AL COSTO TOTAL ESTIMADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO CONSIDERANDO LOS SIGUIENTES ÍTEMS: - RED DE ALCANTARILLADO. - PLANTAS DE TRATAMIENTO. - OBRAS ELÉCTRICAS. - OBRAS SISTEMA DE AGUAS TRATADAS PARA REGADÍO - SOLUCIONES SANITARIAS - OBRAS COMPLEMENTARIAS - OBRAS DE PAVIMENTACIÓN | 164 | [19 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 18 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 544 | [12 empty] | 12 | 12 | 19 | 23 | 4 |  | 58.3333 | 91.6667 | La variación real del plazo total de ejecución sin tiempos muertos es del 58% y con tiempos muertos del 91,6%. El incremento de los plazos, en 6 meses adicionales, se debió a demoras en la aprobación sanitaria debida a su vez a la tramitación del comodato de uso del terreno de parte de Bienes Nacionales. El aumento de los plazos de obras civiles debido a dos aumentos de plazo por siete meses adicionales, también se explicaría por lo indicado por la Institución Técnica sobre las modificaciones del contrato de obras: 1) aumento de obras y obras extraordinarias, debido obras de urbanización del conjunto; solución aguas lluvias; seis casetas sanitarias agregadas; instalaciones sanitarias de agua potable; instalaciones eléctricas; muros de protección APR. 2) obras extraordinarias: atravieso aguas lluvias; instalación grifos de incendios; corta fuego casetas; enlace de calles; atravieso y renovación de matriz. Además, el aumento total de plazos del proyecto se explica por el tiempo muerto transcurrido (4 meses) entre el gasto administrativo y la suscripción del contrato de obras civiles. Asimismo, la recepción definitiva y liquidación del contrato de obras civiles se efectúa un año después de la entrada de operación del sistema de alcantarillado, periodo de marcha blanca bajo responsabilidad del contratista. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 30/11/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | EMPLAZAMIENTO DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS EN TERRENO DE BIENES NACIONALES EL TRAMITE DEL COMODATO, DEMORO LA AUTORIZACION SANITARIA, LO QUE GENERO MAYORES PLAZO PARA SU FUNCIONAMIENTO. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | 1)AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRORDINARIAS, DEBIDO OBRAS DE URBANIZACION DEL CONJUNTO; SOLUCION AGUAS LLUVIAS; SEIS CASETAS SANITARIAS; INSTALACIONES SANITARIA DE AGUA POTABLE; INSTALACIONES ELECTRICAS; MUROS DE PROTECCION APR. 2) OBRAS EXTRAORDINARIAS: ATRAVIESO AGUAS LLUVIAS; INSTALACION GRIFOS DE INCENDIOS Y CAMARA; CORTA FUEGO CASETAS; ENLACE DE CALLES; ATRAVIESO Y RENOVA MATRIZ 63; IMPULSION | A. Causas relacionadas con licitaciones | [7 empty] | 2692808 | 3000 | 2695808 | 2162287 | 533521 | UN CONTRATO EFECTUADO CON 6 MODIFICACIONES ENTRE AUMENTO DE MONTOS , PLAZOS Y RECTIFICACIONES El monto del contrato original es de M$2.692.838 y tuvo las siguientes modificaciones (aumentos y disminuciones de obras): 24/12/2018 Aumento por M$139.677 24/12/2018 Aumento por M$115.519 24/12/2018 disminución por M$19.550 20/12/2019 disminución por M$53.411 20/12/2019 Aumento por M$44.836 30/04/2020 disminución por M$4.410 Nuevo monto contrato, a valor nominal, es de M$2.915.498 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACIONES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO Y CASETAS SANITARIAS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | SE MODIFICARON DE ACUERDO A LOS NUEVOS REQUERIMIENTOS | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 28 | 34 | 121.4286 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se agregaron seis unidades sanitarias a las proyectadas y recomendadas inicialmente, al presentarse solicitudes de beneficiarios no identificados en la formulación original de la iniciativa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | SE AUMENTARON LAS SOLUCIONES SANITARIAS DE 28 A 34, DEBIDO A LA DEMANDA QUE SE PRODUZCO EN LA EJECUCION DE LA OBRA | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | SE EMPLAZARON LAS CASETAS DE ACUERDO A LO REQUERIDO POR EL BENEFICIARIO | [6 empty] | DECRETO EXENTO 895 SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION PROVISORIA | 30/03/2020 | DECRETO EXENTO 1242, SE APRUEBA ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA | 29/04/2021 | SI | 03/05/2021 | SIN OBSERVACIONES |  | En Operación | LA COMUNIDAD SE ENCUENTRA CON UNA SOLUCION SANITARIA QUE RESUELVE LOS PROBLEMAS DE ACCESOS A LOS SERVICIOS BASICOS, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD | EDUARDO PERALTA FLORES | MUNICIPALIDAD DE VALLENAR | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235400% | 4243600% | 82 | 4269200% | 256 | 4291500% | 223 | 4306700% | 152 | 4306700% | 152 | 4306900% | 2 | 4309800% | 29 | 744 | 662 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Preparar antecedentes para licitación por la Unidad técnica. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipio de Vallenar formuló el proyecto y contrató una consultoría para elaborar los diseños de ingeniería, previamente a la postulacion directamente a la etapa de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2466216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138 | 2579673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582811 | Tabla no permite modificaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2915498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918498 | Contrato Obra Civil : $2.692.837.635, según Decreto Exento N° 4892/28-11-2017 1° Modificación de Contrato: $2.928.483.106, según Decreto Exento N° 4491/27-12-2018 (Aumento y Disminución de obras/ aumento plazo) 2° Modificación Obra Civil : $ 2.915.497.580, según Decreto Exento N° 1013/30.04.2020 (Disminución de Obras) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2915498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2918498 | 756211 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 2159287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 2434611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438083 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se aumento y disminuye partidas para ajuste normativas, ajuste de especificaciones técnicas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Se disminuyen partidas no ejecutadas | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 4233.915 | 3480785.1383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3485019.0532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.7238 | 3580706.8067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3584397.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3690.7238 | 3490679.5094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3494370.2332 | 2.8516 | 0.26833 | 0.28426 | -2.5116 |  | 102775.5951 | 102667.0444 | La iniciativa tuvo un leve incremento de un 2,87% en la asignación de obras civiles, derivado de aumentos y disminuciones de obras, de acuerdo a la información detallada ingresada a la carpeta digital expost. La variación de costos reales totales es solo de un 0,28%. Las variaciones en montos obedecieron a aumento de obras, debido obras de urbanización del conjunto; solución aguas lluvias; seis casetas sanitarias agregadas; instalaciones sanitarias de agua potable; instalaciones eléctricas; muros de protección APR. y a la necesidad de ejecutar obras extraordinarias: atravieso aguas lluvias; instalación grifos de incendios; corta fuego casetas; enlace de calles; atravieso y renovación de matriz. Asimismo se consideraron disminuciones de obras, de las cuales la unidad técnica no ingresó antecedentes detallados en la carpeta digital ex post. Dado el porcentaje de aumento, inferior al 10%, no se requirió la reevaluacion del proyecto, de acuerdo a la normativa de inversión vigente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3278487 | 222660 | 6.792% | LA OBRA CIVIL TIENE TRES AUMENTOS DE CONTRATO POR $300.031.491 EN TOTAL Y TRES DISMINUCIONES POR 77.371.545 EN TOTAL, QUE RESULTAN EN UN INCREMENTO TOTAL DE $222.659.946.-, MONTO INFERIOR AL 10% DEL VALOR RECOMENDADO INICIAL, EXPRESADOS EN VALORES NOMINALES. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa tuvo una solicitud de reevaluacion el 24-09-2018 y se colocó un rate RE el 2-10-2018, solicitando ingresar los antecedentes de la solicitud a la carpeta digital, sin que se registrara respuesta a las observaciones en los plazos establecidos en las NIP. Por lo tanto se restituyó el RS original con fecha 26-11-2018. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 56948 | 57689 | 1.3012 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se registra una variación marginal, de 1.3% en el indicador CAE, dada la pequeña variación real en los costos de inversión de la iniciativa. Debido a que en esta iniciativa se efectúan evaluaciones separadas por componente (sistema de tratamiento, unidades sanitarias y pavimentación), en el BIP se registra solo una , correspondiente al sistema de tratamiento). Por lo tanto la actualización de la evaluación se hizo sobre el monto del sistema de tratamiento ya que, aunque no es el componente de mayor costo, es el que tiene efectivamente alternativas tecnológicas distintas, con montos de inversión y costos de operación y mantencion diferentes. | El proyecto tuvo varios aumentos y disminuciones de contrato, autorizados por la institución financiera, que no requirieron reevaluacion, ya que de acuerdo a las NIP vigentes en esa época no era exigible por tratarse de una variación al alza de 2,87%, inferior al 10% del monto recomendado en la asignación obras civiles. La información ingresada a la plataforma ex.post detalla las modificaciones fisicas solo en forma genérica, a excepción del aumento de las unidades sanitarias de 28 a 34. Generalmente este tipo de iniciativas, que consideran provisión de servicios y urbanización en pequeñas localidades presentan dificultades para determinar la demanda en la fase de preinversión, como ocurrió en este caso, en que se debió aumentar el número de unidades sanitarias en la fase de ejecución, en respuesta a requerimientos de la comunidad. Respecto a los plazos, tienen un aumento de de un 58% sin tiempos muertos y 91,6% con tiempos muertos, que obedecen a un importante lapso entre gastos administrativos y entrega de terreno, a gestiones de comodato de terreno y, por otra parte, a que una vez concluida la obra física, las fechas de recepción provisoria y definitiva se prolongan por un periodo de marcha blanca de la planta de tratamiento, en que la operación y mantencion de la misma corresponde a la empresa contratista por un periodo de tiempo determinado en las bases de licitación. La magnitud real fue mayor a la recomendada debido a que se agregaron seis unidades sanitarias a las proyectadas y recomendadas inicialmente, por solicitudes de beneficiarios no identificados en la formulación original de la iniciativa. El Indicador Económico CAE registra una variación marginal, de 1.3%, dada la pequeña variación real en los costos de inversión de la iniciativa. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE SOLUCIONES SANITARIAS EN LOCALIDAD DE CACHIYUYO, VALLENAR, SOLUCIONANDO ASÍ LOS PROBLEMAS SANITARIOS Y DE ACCESIBILIDAD QUE TENÍAN LOS HABITANTES DEBIDO A LA FALTA DE UN SISTEMA DE RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS . | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30413724-0 | CONSTRUCCION SAR PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN DEL SAR PAIPOTE, PERMITIRÁ ENTREGAR ATENCIÓN DE URGENCIA, OPORTUNA, RESOLUTIVA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA A CARGO DEL CESFAM PAIPOTE, EN HORARIO NO HÁBIL Y COMPLEMENTARIO AL FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO, EVITANDO QUE ESTA POBLACIÓN CONCURRA A UN SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. | LA INICATIVA CONSTA DEL DESAROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN SAR ADOSADO AL CESFAM PAIPOTE, DE UNA SUPERFICIE DE 507,76 M2. EL CUAL DARÁ COBERTURA A UNA POBLACIÓN BENEFICIARIA DE PROXIMADAMENTE 14.063 USUARIOS. EL PROYECTO CONSIDERA DOS (2) ETAPAS; LA PRIMERA ABARCA LA ADECUACION DEL PROTOTIPO APROBADO POR MINSAL, DEJANDO EL DISEÑO ACORDE A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, POR LO CUAL SE REQUIERE ADECUAR LA ARQUITECTURA MAS LAS ESPECIALIDADES DEL SAR, CONSIDERANDO TAMBIEN LA REALIZACION DE LA TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO, Y LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCION DEL SAR PAIPOTE, ADEMAS DE LA COMPRA DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y UNA AMBULANCIA PARA EL NUEVO ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE URGENCIA DE ALTA RESOLUTIVIDAD. | 14063 |  |  |  | 10 | 39 |  | 290 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 9 | 21 |  | 133.3333 | 7 | 14 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 44 | 73 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 410 |  |  |  |  | 3 | 5 |  | 66.6667 | 9 | 37 |  | 311.1111 | 10 | 10 | 47 | 47 | 0 |  | 370 | 370 | El plazo total real excede al estimado inicialmente en un 370%, esto se debe por los tiempos muertos que tuvo la consultoría; por las 4 licitaciones realizadas para adjudicar las obras; por la problemática sanitaria COVID-19 y todos los efectos en el rubro de la construcción; problemas de stock de ciertos productos y por un retraso, con multa mediante, por parte de la empresa adjudicada para entregar la obra que ya estaba terminada. Consultoría: El plazo real excede un 290% en relación a lo estimado ex ante, lo que se explica debido a que esta iniciativa postuló directo a ejecución con un prototipo aprobado por MINSAL, por lo tanto, en la primera etapa realizó la adecuación del prototipo, lo que se realizó desde julio hasta octubre del 2017, contratándose la arquitectura, especialidades, topografía y mecánica de suelo. La segunda etapa correspondía a la contratación del AITO, que pudo efectuarse en diciembre de 2019, estos dos años de tiempos muertos que tuvo la consultoría se justifican con las 5 licitaciones realizadas para adjudicar las obras civiles contratadas en enero del 2020 (según acta entrega de terreno). cabe precisar que la dificultad con las primera 4 licitaciones responden a la no presentación de oferentes y/o presentarse ofertas inadmisibles por incumplimiento de las Bases Administrativa. Obras Civiles: El plazo real excede un 100% al plazo estimado ex ante, esta variación se debe a que el proyecto inicio ejecución un par de meses antes que iniciara la pandemia COVID 19. Los efectos en el rubro de la construcción derivados por el COVID tales como desabastecimiento de materiales, escasa mano de obra y problemas logísticos como el paro de camioneros, entre otros, significó un 1er aumento de plazo de 44 días corridos y un 2do aumento de 73 días corridos, ambos autorizados por el mandante, pero a este tiempo se le sumaron 83 días de atraso en la entrega de la obra totalmente terminada por parte del contratista, lo cual generó la aplicación de una multa a la empresa adjudicada. Por lo tanto, el plazo total real de obras se vio duplicado, de 7 a 14 meses. Otros Gastos: Se observa una demora que se traduce en un 311,11% en relación al plazo estimado ex ante, lo que se explica por los aumentos de plazos de las otras asignaciones del proyecto (obras civiles y consultorías), ya que esta asignación contemplaba varias ítems en distintos tiempos de ejecución de las obras, tales como el pago de permisos municipales (edificación), copia de planos, derechos municipales y arriendo de bodega (conteiner), traslados de equipos, etc. lo que que se vio afectado por los aumento de plazos ya mencionados, pasando a ser esta la asignación que terminó al final del proyecto, en junio del 2021. Gastos Administrativos: El plazo real tiene una variación de 133.33% en relación la plazo estimado ex ante, que se explica por la adquisición de Elementos de protección personal (EEPP) y materiales para realizar la Inspección Técnica de la obra que partió 15 meses antes que las obras civiles. La adquisición de vehículos (ambulancia), equipos y equipamientos, que tienen una variación de plazos de un 66,67%; -66,67% y -66,67% respectivamente, se explica por la disponibilidad de stock de los proveedores, que en el caso de la ambulancia se demoró 2 meses más que lo estimado originalmente y en el caso de los equipos y equipamientos se resolvió en un mes la compra de todo, se compraron a través de trato directo algunos productos, por no tener disponibilidad en mercado público, lo que se realizó en un menor tiempo en relación a lo estimado ex ante. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 03/01/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Debido a que se verificó la ocurrencia de un caso fortuito o fuerza mayor producto de la problemática sanitaria (pandemia) con efectos transversales en el país y el mundo, lo que significó 2 aumentos de 44 y 73 días corridos. Lo anterior, motivado por atrasos en el abastecimiento de suministro de materiales por la pandemia. Además se registra 83 días de atraso en la entrega de la obra terminada. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | La 1a. Etapa consideraba LA ADECUACION DEL PROTOTIPO APROBADO POR MINSAL, PARA LO CUAL SE CONTRATARON LAS CONSULTORIAS de: ARQUITECTURA, ESPECIALIDADES,TOPOGRAFIA Y MECANICA DE SUELO. Esta etapa se desarrollo desde el 30.07.2017 al 03.10.2017. Desde esa fecha y hasta el inicio del contrato corresponde al periodo de LICITACIONES DE OBRAS. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | La dificultad con las licitaciones debido a la no presentación de oferentes y/o presentarse ofertas inadmisibles por incumplimiento de las Bases Administrativa, lo cual retraso el inicio de la ejecución del proyecto, llegando a realizarse 4 licitaciones en un periodo de 2 años aproximadamente. | [5 empty] | 1235073 | 485 | 1235558 | 25615 | 1209943 | CONSULTORIAS: - AITO TERRENO CARLOS MEDINA ROJAS CONSULTORIA 04/02/2020 M$13.914 - AITO TERRENO CARLOS MEDINA ROJAS CONSULTORIA 02/12/2019 M$1.934 - PROYECTO SANITARIO PAVIMENTACION Y SEGURIDAD DARIEN ROJAS BARRAZA DISEÑO ESPECIALIDAD 27/07/2017 M$4.070 - REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA ENRIQUE GONZALEZ PEREZ MONTT CONSULTORIA 01/08/2017 M$1.100 - MECANICA DE SUELO GLACIAR INGENIERIA LTDA. CONSULTORIA 07/08/2017 M$5.100 - CLIMATIZACION INSTALACIONES TERMICAS SECAR LTDA. DISEÑO ESPECIALIDAD 30/07/2017 M$2.380 - EETT CUBICACIONES PRESUPUESTO JUAN CARLOS OLIVARES GONZÁLEZ CONSULTORIA 01/08/2017 M$1.100 - CALCULO ESTRUCTURAL LUIS UGALDE MIRANDA DISEÑO ESPECIALIDAD 30/07/2017 M$4.583 - ESPECIALIDAD ARQUITECTURA MARCELO DONOSO PEREZ DIBUJANTE TECNICO 30/07/2017 M$1.430 - REVISOR INDEPENDIENTE CALCULO ESTRUCTURAL SEBASTIAN ALONSO HURTADO CALVO CONSULTORIA 01/08/2017 M$871 - ELECTRICIDAD ILUMINACION Y CTES. DEBILES SUSANA PAREDES DISEÑO ESPECIALIDAD 30/07/2017 M$1.650 VEHICULOS: - Adquisición Ambulancia TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. Vehículo 30/03/2020 M$49.623 OBRAS CIVILES: - Contrato para ejecución de obra suscrito el 21 de noviembre de 2019. - Resolución Afecta N°28 de fecha 22 de noviembre de 2019, tomada razón con alcance con fecha 10 de diciembre de 2019, por la Contraloría Regional de Atacama, que aprueba el contrato y que designa a los Inspectores Técnico de Obras (titular y subrogante). - Res. Ex. N°1744 de fecha 06 de julio de 2020, que aprueba el aumento de plazo para ejecución de obra. - Res. Ex. N°2161 de fecha 03 de agosto de 2020, se dispone el aumento de monto del contrato. - Res. Ex. N°2929 de fecha 06 de octubre de 2020, que aprueba el aumento de plazo para ejecución de obra. - Res. Ex. N°4185 de fecha 15 de diciembre de 2020, se dispone el aumento de monto del contrato. - Res. Ex. N°1539 de fecha 18 de mayo de 2021, que regulariza modificación de obra sin variación del precio del contrato. - Res. Ex. N°1556 de fecha 18 de mayo de 2020, la cual aprueba las actas de recepción provisoria de las obras con y sin observaciones. - Res. Ex. N°1346 de fecha 20 de abril de 2021, que aplica una multa por atraso en la entrega de la obra terminado el plazo total contractual. - Res. Ex. N°1887 de fecha 08 de julio de 2021, que autoriza la devolución de retenciones del contrato. - Res. Ex. N°2410 de fecha 14 de septiembre de 2021, que confirma la multa consignada en la Res. Ex. N°1346 de fecha 20 de abril de 2021. - Res. Ex. N°973 de fecha 14 de abril de 2022, la cual aprueba el acta de recepción definitiva de las obras sin observaciones. - Res. Ex. N°2843 de fecha 11 de diciembre de 2019, la cual aprueba contrato de Consultoría. EQUIPOS: - POC ALATHEIA MEDICAL SA Equipos 16/12/2020 M$11.662 - COM. DE PRODUCTOS MED. Y DEP. PTM CHILE SPA EQUIPOS 10/12/2020 M$50.711 - HOSPITAL Y MEDICAL SOLUTIONS S.A. EQUIPOS 16/12/2020 M$ 1.714 - PLUSMEDICAL SPA EQUIPOS 16/12/2020 M$ 5.355 -LECHNER Y CIA LTDA. EQUIPOS 15/12/2020 M$ 4.636 - SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA EQUIPOS 30/11/2020 M$135.626 -SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA EQUIPOS 14/12/2020 M$ 9.518 -REFRIGERADORES SERVICIOS TECNOLOGICOS CNT SP EQUIPOS 15/12/2020 M$1.214 EQUIPAMIENTO: - VICTOR MORALES ACEVEDO IMP. Y HERRAMIENTAS EIRL EQUIPAMIENTO 16/12/2020 M$571 -HOSPITAL Y MEDICAL SOLUTIONS S.A. EQUIPAMIENTO 23/11/2020 M$650 - DISTRIBUIDORA DE ART. PEREZ EQUIPAMIENTO 09/12/2020 M$104 -COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LTDA EQUIPAMIENTO 14/12/2020 M$1.054 -COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. EQUIPAMIENTO 15/12/2020 M$1.097 -COM. DE PRODUCTOS MED. Y DEP. PTM CHILE SPA EQUIPAMIENTO 10/12/2020 M$10.088 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | Metros Cuadrados | 508 | 582 | 114.5669 | Real > Recomendada | [6 empty] | Respecto de la magnitud real (ex post), se evidencia un incremento de 74m2, lo que equivale a un 14, 57% en relación a lo estimado ex ante, este aumento se explica por el correspondiente ajuste del diseño (PROTOTIPO) y luego durante la ejecución se realizaron modificaciones de recintos y/o áreas que debían ajustarse a las normas técnicas de salud vigentes, por lo cual se consideró modificar el PMA aprobado con el fin de cumplir los requerimientos señalados por norma técnica de salud. En consecuencia, se ajustaron al menos el 90% de los recintos, en relación al mejoramiento de sus rendimientos y funcionalidades. Entendiendo que se mantuvieron los recintos existentes y de acuerdo con lo requeridos por prestaciones y la Seremia de Salud se agregó un recinto de tratamiento respiratorio que permitiera la atención diferenciada entre adultos y niños (IRA - ERA). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Luego de transcurrido la etapa contemplada de ajustes del diseño durante la ejecución, se visualizaron modificaciones de recintos y/o áreas que debían ajustarse a las normas técnicas de salud vigentes, por lo cual se considero modificar el PMA aprobado con el fin de cumplir los requerimientos señalados por norma. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se ajustaron al menos el 90% de los recintos, en relación al mejoramientos de sus rendimientos y funcionalidades. Entendiendo que se mantuvieron los recintos existentes y de acuerdo a lo requeridos por prestaciones y la SEREMIA DE SALUD se agrego un recinto de tratamiento respiratorio que permitiera la atención diferenciada entre adultos y niños (IRA - ERA). | [6 empty] | De acuerdo a la Carta enviada por el Representante Legal EDWIN HOLVOET TAPIA de la Empresa EDWIN HOLVOET Y COMPAÑÍA LIMITADA, para el Proyecto “CONSTRUCCIÓN SERVICIO DE ALTA RESOLUTIVIDAD -SAR- PAIPOTE, COMUNA DE COPIAPÓ”, se constituyó el día 23. Marzo.2021 la Comisión Receptora del Servicio de Salud Atacama designada en la Resol. Ex. N°4067 de 04.12.2020, para verificar en terreno la subsanación en su totalidad de las observaciones citadas con fecha 23.02.2021, en el Acta de Recepción Provisoria con Observaciones. La Comisión y el Inspector Técnico de la Obra antes señalada Maximiliano García Figueroa, estuvo acompañada en la visita a las obras por los siguientes representantes de la Empresa Contratista Edwin Holvoet y Compañía Limitada: - Carla Iribarren Kuhne - Administradora de Contrato - Pedro Lanas – Gerente de Proyecto Sin perjuicio de lo anterior, y de acuerdo a lo señalado en el Contrato en el punto VIGÉSIMO PRIMERO: Recepción de las Obras. Recepción Provisoria, es importante indicar que en relación a: • Días de Atraso, - 83 días corridos. • Multas desagregadas, - A la fecha, no se registran multas cursadas. • Se constata ingreso en Oficina de Partes del ingreso de Carpeta de Antecedentes para recepción de Obras, lo cual consta según el Comprobante de Ingreso No.202101898 en la Dirección de Obras Municipales del 25.03, para la obtención del Certificado de Recepción Definitiva de Reconstrucción de Edificación. • Fecha de Término Efectivo de la Obra - 15. FEBRERO.2021 • Fecha de Recepción Provisoria Sin Observaciones de la Obra - 23.MARZO.2021 • Fecha fijada de Recepción Definitiva de la Obra - 23. MARZO.2022 La Comisión Receptora constató que, en virtud a las Especificaciones Técnicas, y demás antecedentes que rigen el Contrato y lo señalado por la Inspección Técnica de Obra y los profesionales Asesores del Dpto. RRFF SSA, la Empresa CUMPLIÓ con lo señalado en el Art. VIGÉSIMO PRIMERO: RECEPCION DE LAS OBRAS – A1. RECEPCION PROVISORIA, donde indica que en virtud de lo señalado el Contratista será responsable de la subsanación de estas observaciones. Sobre lo indicado anteriormente el Listado de Observaciones constatadas y que fueron efectivamente levantadas se detallaron según consta en acta. | 23/03/2021 | Que en relación a los plazos de recepción de las obras, y tal como lo señala el contrato para ejecución de obra proyecto: “Construcción Servicio de Alta Resolutividad -SAR- Paipote, Comuna de Copiapó”, Código BIP 3041372-4 entre el Servicio de Salud Atacama y Edwin Holvoet y Compañía Limitada, en su articulo VIGÉSIMO PRIMERO: RECEPCIÓN DE LAS OBRAS, contempla: A.1 Recepción Provisoria, la cual y según consta en el acta respectiva emitida con fecha 05.04.2021, fue realizada sin observaciones con fecha 23. MARZO.2021. Y que en esta misma acta se deja establecido que la fecha de recepción definitiva de la obra fijada será el 23. MARZO.2022. A.2 Recepción Definitiva, que esta se hará a petición escrita del contratista en la misma forma y con las mismas solemnidades que la recepción provisoria, transcurrido el plazo de 365 días corridos contados desde la fecha de recepción provisoria. • Que cumplidos los puntos A.1 y A.2, se constituyó el día 23. Marzo.2022 la Comisión Receptora del Servicio de Salud Atacama designada en la Resol. Ex. N°4067 de 04.12.2020, para realizar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de las obras, en el recinto asistencial SAR PAIPOTE – COPIAPÓ. - La Comisión y el Inspector Técnico de la Obra antes señalada, Maximiliano García Figueroa, estuvieron acompañados en la visita por el Representante Legal de la Empresa Contratista Edwin Holvoet y Compañía Limitada y su Equipo Técnico. • Que la comisión reviso todos los recintos y areas del establecimiento con el fin de verificar el cumplimiento de responsabilidad del contratista, ante los defectos, fallas y deterioros que ella evidenciase o que pudiese afectar por mala ejecución de las obras durante el plazo de garantía de la obra. • Que, durante el desarrollo de la visita, se solicitó a la empresa realizar ajustes en algunas instalaciones, las cuales fueron subsanadas en la misma jornada, cumpliendo con esperado por la comisión. | 23/03/2022 | SI | 23/03/2021 | En la actualidad el CENTRO DE SALUD DE ATENCION PRIMARIA - SAR PAIPOTE se encuentra en el optimo de sus operaciones no presentando problemas que afecten su operación normal. |  | En Operación | Se visualizan aspectos positivos en el trabajo coordinador con la Empresa Ejecutora, al margen de atrasos y multas se llego a un buen fin de proyecto lo que permitió contar con el dispositivo de salud dentro de los plazos esperados y comprometidos con la comunidad. IMPORTANTE: Para efectos de los plazos es necesario destacar que el proyecto considero dentro de su etapa de ejecución la actualización del Diseño, y que se generaron 4 Licitaciones hasta adjudicar las obras de Construcción de SAR PAIPOTE. Los cuales se detallan a continuación: (1) Mediante Resolución Exenta Nº743, de fecha 21 de marzo 2018, individualizado en el portal Mercado Público con el ID 1552-14-LR18, declarado desierto por Resolución Exenta Nº1199, de fecha 09 de mayo de 2018. (2) Mediante Resolución Exenta Nº1240, de fecha 11 de mayo de 2018, individualizado en el portal Mercado Público con el ID 1552-27-LR18, declarado desierto por Resolución Exenta Nº1857, de fecha 29 de julio de 2018. (3) Mediante Resolución Exenta Nº2483, de fecha 02 de octubre de 2018, individualizado en el portal Mercado Público con el ID 1552-57-LR18, declarado desierto por Resolución Exenta Nº 3228, de fecha 20 de diciembre de 2018. (4) Mediante Resolución Exenta Nº 927, de fecha 11 de abril de 2019, individualizado en el portal Mercado Público con el ID 1552-8-LR19, declarado desierto por Resolución Exenta Nº2205, de fecha 10 de septiembre de 2019. Para finalmente con fecha 21.11.2019, se aprobara el contrato de ejecución d | JEANNETTE MUÑOZ NAVARRO | SERVICIO SALUD ATACAMA | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4280400% | 4280400% | 0 | 4288700% | 83 | 4337400% | 487 | 4294300% |  | 4379100% | 417 | 4383200% | 41 | 4386100% | 29 | 1057 | 1057 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En la Primera Licitación pública del proyecto, fue DECLARADA DESIERTA convocada mediante Resolución Exenta Nº743, de fecha 21-03-2018; por no presentación de oferentes, mediante resolución exenta N°1199, de fecha 09-05-2018. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | En las siguientes 3 licitaciones las cuales tuvieron oferentes, estas fueron declaradas desiertas debido a que estos incumplieron con las exigencias establecidas en las Bases Administrativas para la correcta presentación de la propuesta, quedando las ofertas inadmisibles y por ende las licitaciones quedaron desiertas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Esta iniciativa fue parte de la Meta Presidencial, en el marco del Plan Nacional de Inversión Pública 2014-2017, que consistía en la creación de 132 Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) a nivel país. El proyecto fue postulado directamente a la etapa de ejecución con un prototipo, que debía ajustarse. El Diseño referencial o prototipo contaba con la pertinencia técnica y sustentabilidad financiera por parte de la Subsecretaría de Redes Asistenciales del MINSAL. | 43346 | 15846 | 209502 | 0 | 1869 | 828523 | 0 | 49854 | 4141 | 0 | 1153081 | 43346 | 15846 | 209502 | 0 | 1869 | 828523 | 0 | 49854 | 4141 | 0 | 1153081 | No fue requerido agregar asignaciones, dejándose las que se tenían. Además no fue necesario la suplementación del proyecto, realizándose con el monto aprobado por el RS. ANALISTA RESPONSABLE: Se corrige monto del Equipamiento, verificando presupuesto oficial e información del perfil, cuyo monto es de M$15.846. | 42639 | 16744 | 220597 | 0 | 485 | 903334 | 0 | 49623 | 2137 | 0 | 1235559 | Respecto de los contratos: CONSULTORIAS: - AITO TERRENO CARLOS MEDINA ROJAS CONSULTORIA 04/02/2020 M$13.914 - AITO TERRENO CARLOS MEDINA ROJAS CONSULTORIA 02/12/2019 M$1.934 - PROYECTO SANITARIO PAVIMENTACION Y SEGURIDAD DARIEN ROJAS BARRAZA DISEÑO ESPECIALIDAD 27/07/2017 M$4.070 - REVISOR INDEPENDIENTE DE ARQUITECTURA ENRIQUE GONZALEZ PEREZ MONTT CONSULTORIA 01/08/2017 M$1.100 - MECANICA DE SUELO GLACIAR INGENIERIA LTDA. CONSULTORIA 07/08/2017M$5.100 - CLIMATIZACION INSTALACIONES TERMICAS SECAR LTDA. DISEÑO ESPECIALIDAD 30/07/2017 M$2.380 - EETT CUBICACIONES PRESUPUESTO JUAN CARLOS OLIVARES GONZÁLEZ CONSULTORIA 01/08/2017 M$1.100 - CALCULO ESTRUCTURAL LUIS UGALDE MIRANDA DISEÑO ESPECIALIDAD 30/07/2017 M$4.583 - ESPECIALIDAD ARQUITECTURA MARCELO DONOSO PEREZ DIBUJANTE TECNICO 30/07/2017 M$1.430 - REVISOR INDEPENDIENTE CALCULO ESTRUCTURAL SEBASTIAN ALONSO HURTADO CALVO CONSULTORIA 01/08/2017 M$871 - ELECTRICIDAD ILUMINACION Y CTES. DEBILES SUSANA PAREDES DISEÑO ESPECIALIDAD 30/07/2017 M$1.650 VEHICULOS: - Adquisición Ambulancia TECHNOLOGY MOTOR GROUP S.A. Vehículo 30/03/2020 M$49.623 OBRAS CIVILES: - Contrato para ejecución de obra suscrito el 21 de noviembre de 2019. - Resolución Afecta N°28 de fecha 22 de noviembre de 2019, tomada razón con alcance con fecha 10 de diciembre de 2019, por la Contraloría Regional de Atacama, que aprueba el contrato y que designa a los Inspectores Técnico de Obras (titular y subrogante). - Res. Ex. N°1744 de fecha 06 de julio de 2020, que aprueba el aumento de plazo para ejecución de obra. - Res. Ex. N°2161 de fecha 03 de agosto de 2020, se dispone el aumento de monto del contrato. - Res. Ex. N°2929 de fecha 06 de octubre de 2020, que aprueba el aumento de plazo para ejecución de obra. - Res. Ex. N°4185 de fecha 15 de diciembre de 2020, se dispone el aumento de monto del contrato. - Res. Ex. N°1539 de fecha 18 de mayo de 2021, que regulariza modificación de obra sin variación del precio del contrato. - Res. Ex. N°1556 de fecha 18 de mayo de 2020, la cual aprueba las actas de recepción provisoria de las obras con y sin observaciones. - Res. Ex. N°1346 de fecha 20 de abril de 2021, que aplica una multa por atraso en la entrega de la obra terminado el plazo total contractual. - Res. Ex. N°1887 de fecha 08 de julio de 2021, que autoriza la devolución de retenciones del contrato. - Res. Ex. N°2410 de fecha 14 de septiembre de 2021, que confirma la multa consignada en la Res. Ex. N°1346 de fecha 20 de abril de 2021. - Res. Ex. N°973 de fecha 14 de abril de 2022, la cual aprueba el acta de recepción definitiva de las obras sin observaciones. - Res. Ex. N°2843 de fecha 11 de diciembre de 2019, la cual aprueba contrato de Consultoría. EQUIPOS: - POC ALATHEIA MEDICAL SA Equipos 16/12/2020 M$11.662 - COM. DE PRODUCTOS MED. Y DEP. PTM CHILE SPA EQUIPOS 10/12/2020 M$50.711 - HOSPITAL Y MEDICAL SOLUTIONS S.A. EQUIPOS 16/12/2020 M$ 1.714 - PLUSMEDICAL SPA EQUIPOS 16/12/2020 M$ 5.355 -LECHNER Y CIA LTDA. EQUIPOS 15/12/2020 M$ 4.636 - SIEMENS HEALTHCARE EQUIPOS MEDICOS SPA EQUIPOS 30/11/2020 M$135.626 -SOCIEDAD COMERCIAL AIRBOOK SPA EQUIPOS 14/12/2020 M$ 9.518 -REFRIGERADORES SERVICIOS TECNOLOGICOS CNT SP EQUIPOS 15/12/2020 M$1.214 EQUIPAMIENTO: - VICTOR MORALES ACEVEDO IMP. Y HERRAMIENTAS EIRL EQUIPAMIENTO 16/12 -HOSPITAL Y MEDICAL SOLUTIONS S.A. EQUIPAMIENTO 23/11/2020 M$650 - DISTRIBUIDORA DE ART. PEREZ EQUIPAMIENTO 09/12/2020 M$104 -COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS SUSTENTABLES LTDA EQUIPAMIENTO 14/12/2020 M$1.054 -COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LTDA. EQUIPAMIENTO 15/12/2020 M$1.097 -COM. DE PRODUCTOS MED. Y DEP. PTM CHILE SPA EQUIPAMIENTO 10/12/2020 M$10.088 | 42637 | 16744 | 220597 | 0 | 485 | 903335 | 0 | 49623 | 2137 | 0 | 1235558 | 1209943 | BIP > SIGFE | 24218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397 | 0 | 25615 | 27911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1535 | 0 | 29446 | Respecto del monto gastado en el ítem Gastos Administrativos, sólo fue necesario realizar los gastos de lo que no se contaba por la Inspección Técnica (por concepto de materiales y EEPP)., siendo un monto menor al aprobado, ya que no se hizo necesario la gestión de algunos gastos programados, siendo estos asumidos con recursos propios del servicio (para su traslado), producto que la Inspección Técnica (tanto la ITO como el AITO) se encontraban dentro de la misma comuna. | La dificultad con las licitaciones debido a la no presentación de oferentes y/o presentarse ofertas inadmisibles por incumplimiento de las Bases Administrativa, lo cual retraso el inicio de la ejecución del proyecto. Otro de los aspectos que generó variación en los plazos una vez iniciada la ejecución fue la problemática sanitaria que se enfrentó producto de la pandemia y los efectos que esto generó en el abastecimiento de materiales, mano de obra y logística (paro de camioneros, entre otros.) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 53330.533 | 19496.4183 | 257759.6366 | 0 | 2299.2614 | 1019367.9083 | 0 | 61338.0855 | 5094.9421 | 0 | 1418686.7852 | 0 | 50572.0572 | 18999.9989 | 250320.7873 | 0 | 571.8921 | 1024510.6852 | 0 | 56309.0491 | 2472.5298 | 0 | 1403756.9997 | 50568.8682 | 19001.0619 | 250320.7873 | 0 | 571.8921 | 1022762.056 | 0 | 56309.0491 | 2472.5298 | 0 | 1402006.2445 | -1.0524 | -1.1758 | 0.33297 | -0.12472 |  | 2408.9454 | 1757.3231 | El costo total real del proyecto es menor en un -1.18% al monto recomendado y un -1.05% respecto al monto contratado. Es decir, el proyecto en su totalidad se contrató y pagó por menos que lo que se recomendó. En términos nominales se pagó exactamente lo contratado, evidenciando en algunos casos variaciones por actualización de la moneda. La excepción es la asignación de obras civiles que tuvo 3 modificaciones de contrato y por tanto su variación porcentual es positiva (0,33%) al contratar por un monto mayor de lo recomendado ex ante; así como también, por las modificaciones efectuadas, que fueron necesarias para llevar a mejor termino la obra contratada, lo que implicó modificaciones del proyecto original incorporando partidas no consideradas en el presupuesto inicial. Sin embrago, el proyecto se encuentra dentro de los valores considerados como aceptables (+-10% de variación). Cabe mencionar que el proyecto considero dentro de su etapa de ejecución la actualización del Diseño, por ello se realizaron varios contratos de estudios y especialidades; resultando las consultorías con una variación -5,18% menor al recomendado. Los equipos y equipamiento igualmente son inferiores en un 2,7% en promedio, con respecto a los montos recomendados. Es decir, en términos reales la adquisición de estos resulto más conveniente al proyecto, debido a las condiciones de mercado (oferta y demanda). Respecto de la asignación de Gastos Administrativos que presenta un elevada variación negativa (-75%) respecto de lo estimado, se debe a que sólo fue necesario realizar los gastos de lo que no se contaba para la Inspección Técnica (por concepto de materiales y elementos de protección personal-EEPP), ya que no se hizo necesario la gestión de algunos gastos programados, siendo estos asumidos con recursos propios del servicio (para su traslado), producto que la Inspección Técnica (tanto la ITO como el AITO) se encontraban dentro de la misma comuna. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA JOSE ARENAS | MINISTERIO DE SALUD | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 1401051 | 2692 | 0.1921% | - Ítem Obra Civiles: El valor recomendado fue de M$828.530 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo a M$918.547 (moneda presupuestaria 2021) y el El Valor Inicial del Contrato fue de M$875.117- pesos (impuesto incluido). Lo cual considero una Modificación de Obra por un monto de M$2.692.- pesos (impuesto incluido), de acuerdo a Res. Ex. N°2161 de fecha 03.08.2020 y Res. Ex. N°4185 de fecha 15.12.2020. Lo que genero un Nuevo monto del Contrato por un total de M$877.808.- pesos (impuesto incluido) y un Monto Valor Proforma M$25.526.- pesos (impuesto incluido); dando un total en Obras Civiles de M$903.334, lo que significaría un 1,6% de disminución. -Consultorías: El valor recomendado fue de M$37.336 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo M$41.392 (moneda presupuestaria 2021), siendo gastado M$42.637, lo que significa un incremento del 3%. -Gastos Administrativos: El valor recomendado fue de M$1.870 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo M$2.073 (moneda presupuestaria 2021), siendo gastado M$485, lo que significa una disminución del 76,6%. -Otros Gastos: El valor recomendado fue de M$4.141 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo M$4.591 (moneda presupuestaria 2021), siendo gastado M$2.137, lo que significa una disminución del 53,45%. -Equipos: El valor recomendado fue de M$209.504 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo M$232.266 (moneda presupuestaria 2021), siendo gastado M$220.597, lo que significa una disminución del 5,02%. -Equipamiento: El valor recomendado fue de M$15.846 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo M$17.568 (moneda presupuestaria 2021), siendo gastado M$16.744, lo que significa una disminución del 4,69%. -Vehículos: El valor recomendado fue de M$49.855 (Moneda presupuestaria 2017) correspondiendo M$55.272 (moneda presupuestaria 2021), siendo gastado M$49.623, lo que significa una disminución del 10,22%. Por lo tanto el total recomendado es de M$1.271.709 (Moneda presupuestaria 2021) y lo gastado corresponde a M$1.235.557, lo que significa una diferencia de M$36.152; lo que corresponde a una disminución del 2,84 %. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta iniciativa no tuvo reevaluaciones. Las obras civiles tuvieron tres modificaciones de contrato por un monto total de M$2.692 (moneda del año 2020). El contrato original era por M$875.117 (moneda 2020). De acuerdo a Res. Ex. N°2161 de fecha 03.08.2020 se modificó por M$1.734; Res. Ex. N°4185 de fecha 15.12.2020 se modificó por M$958 y Res. Ex. N°1539 del 18.05/2021 cuya disminución de obras y obras extraordinarias variaron en el mismo monto, lo que no produjo aumento en el costo del contrato. Por lo antes expuesto, el contrato final de obras fue por M$877.809 (impuesto incluido) y un Monto Valor Proforma M$25.526; dando un total de M$903.334.- | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 21.13 | 21.11 | -0.094652 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costos presenta una mínima variación negativa de un 0,09% debido a que los costos reales (lo gastado) en todas las asignaciones excepto obras civiles es menor a lo recomendado ex ante. Las obras civiles tuvieron 3 modificaciones de contratos por un monto de $2.691 (moneda 2020), por ser menor al 10% no requirió reevaluación. Las demás asignaciones fueron contratadas por un monto menor de lo estimado ex ante, lo que explicaría que el indicador se mantiene prácticamente igual. | En términos generales el proyecto se ejecutó conforme a lo previsto, lográndose los objetivos programados en la evaluación ex ante, aún cuando su ejecución se desarrollo en plena pandemia Covid 19. En términos de magnitud: El proyecto postuló directamente a ejecución, contando sólo con un prototipo de Diseño aprobado por MINSAL. Esto implicó una etapa de consultoría para justar el prototipo, lo que aumentó su magnitud de 508 m2 a 582m2. En términos de plazo: Una vez terminado el ajuste del diseño, durante dos años se realizaron 4 licitaciones declaradas desiertas y en consecuencia de 10 meses como plazo total estimado inicialmente, el proyecto se ejecutó en 47, alcanzando un 370% de variación del indicador de plazos. Otro de los aspectos que generó variación en los plazos una vez iniciada la ejecución fue dos aumentos de plazos solicitados por el contratista, la problemática sanitaria que se enfrentó producto de la pandemia y los efectos que esto generó en el abastecimiento de materiales, mano de obra y logística (paro de camioneros, entre otros). Cabe agregar que, el contratista demoró 83 días la entregó la obra, en consecuencia que estaba totalmente terminada la ejecución y el Servicio de Salud de Atacama (SSA) aplicó las multas respectivas por la demora. En relación a los costos: El proyecto tuvo una variación negativa de -1.18% en el costo total del proyecto, ya que se contrataron por un monto menor a monto de lo estimado ex ante, a excepción de la obra civil que fue suplementada con recursos económicos (menores al 10%) para adecuar el proyecto. Algunas asignaciones se ejecutaron con recursos y gestiones del SSA, por lo que los recursos disponibles no fueron utilizados en su totalidad y en otros casos los productos tuvieron un menor costo respecto de lo inicialmente estimado, lo que redujo el costo total del proyecto. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002451-0 | REPOSICION PLAZA IGNACIO CARRERA PINTO - COPIAPO | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | COPIAPO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La plaza Ignacio Carrera Pinto fue afectada por los eventos metereologicos de los años 2015 y 2017. La ejecución de este proyecto, permitirá la comunidad contar con Áreas Verdes que apoyen y faciliten el desarrollo de diversas actividades para lograr una mayor integración y cohesión social. Además que los habitantes de dichos sectores cuenten con un pulmón verde, dada la escasez de esas áreas, lo que posibilitara el desarrollo de actividades deportivas y recreativas. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSION CONTEMPLA LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1 REPOSICION DE PAVIMENTOS 2 REPOSICION MOBILIARIO URBANO 3 REPOSICION AREAS VERDES 4 INSTALACION MEDIDAS DE MITIGACIÓN AGUAS LLUVIAS | 4931 | [23 empty] | 6 | 10 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 300 | [12 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | Al analizar los plazos de ejecución de la obra se evidencia un atraso del 66.67 % en relación a los plazos recomendados en etapa de evaluación. Dicha desviación se debe principalmente a causas provocadas por el COVID-19 , lo cual generó problemas en el suministro de materiales y escasez de mano de obra, otro de los factores que influyó en los plazos fue el aumento de obras. debido a lo señalado anteriormente el proyecto sufrió 2 aumentos de plazo en 60 días cada uno y un aumento de obras. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 01/07/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | PROBLEMAS RELACIONADOS CON LA EJECUCION DE LAS OBRAS DEBIDO A LA FALTA DE MANO DE OBRA Y PROVISIÓN DE MATERIALES, PROVOCADO POR LA PANDEMIA DEL COVID 19 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | ACTUALIZACION DISEÑO POR TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE EL MOMENO DE LA RECOMENDACION TECNICA Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS | [8 empty] | 283552 | 0 | 283552 | 0 | 283552 | EL VALOR DEL CONTRATO SUSCRITO ENTRE LA MUNICIPALIDAD DE COPIAO Y LA EMPRESA CONTRATISTA FUE DE M$ 319.990 IVA INCLUIDO, POR UN PLAZO DE 180 DIAS, MAS UN VALOR PROFORMA DE M$ 5.000 . | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | MODIFICACIONES AL DISEÑO COMO CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN LA SITUACION DEL TERRENO AL MOMENTO DE SU DISEÑO | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1096 | 1096 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a la información entregada no se aprecian cambios en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | LAS OBRAS SE RECEPCIONARON SIN OBSERVACIONES | 05/08/2021 | LAS OBRAS SE RECEPCIONARON SIN OBSERVACIONES | 13/07/2022 | SI | 13/07/2022 | LA PLAZA I.C.PINTO SE ENCUENTRA FUNCIONANDO SI GRANDES PROBLEMAS. LO QUE SE REQUIERE ES MEJORAR LAS CONDICIONES DE MANTENCION POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE COPIAPO, A TRAVÉS DE LA EMPRESA QUE SE HACE CARGO DE LA MANTENCIÓN DE LAS AREAS VERDES |  | En Operación | QUIENES VIVEN EN TORNO A LA PLAZA PUEDEN CONTAR CON UN ESPACIO INCLUSIVO Y QUE DE CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA VIGENTE COMO LO ES, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. ADEMÁS DEL MOBILLIARIO URBANO TOTALMENTE NUEVO | SERGIO MARTINEZ HENRIQUEZ | MUNICIPALIDAD DE COPIAPO | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4345200% | 4362100% | 169 | 4362900% | 8 | NA |  | 4398300% | 354 | 4398300% | 354 | 4401300% | 30 | 4413800% | 125 | 686 | 517 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Hito 5: Se suspende por 45 días el proceso licitatorio, desde la tramitación completa del DA N°6.731 del 18 de marzo de 2020. Lo que atrasa los procesos de adjudicación y contratos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO POSTULO DIRECTAMENTE A ETAPA DE EJECUCIÓN CON DISEÑO DESARROLLADO POR EL MUNICIPIO DE COPIAPÓ. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340598 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342284 | Contrato de Obras Civiles que se inicia con un monto de $324.989.910 (obras $319.989.910 + valor proforma $5.000.000) 1.- Único suplemento por $17.293.589 Valor final del Contrato $342.283.499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342284 | 342284 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se puede hacer comparaciones con SIGFE dado que no se encuentra el registro en este formulario. | El proyecto se ejecuta en tiempos de Pandemia, donde la Unidad Técnica tomó precauciones significativas. Las modificaciones que se realizaron contribuyeron como mejoras significativas al proyecto y de accesibilidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizan mejoras en el proyecto asociadas a sistema de evacuación de aguas lluvias, mejoras en la accesibilidad y otros. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386490.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386490.6355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388404.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388404.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382417.233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382417.233 | 0.49507 | -1.0539 | -1.0539 | -1.5414 |  | 348.9208 | 348.9208 | El proyecto en sus costos totales prácticamente no presento desviaciones en relación con el presupuesto recomendado en etapa de evaluación, a pesar de contar con un suplemento por aumento de obras. Durante el desarrollo de la obra, en cuanto a costos el proyecto incluyó un contrato original por un monto de $324.989.910 más un suplemento de $17.293.589 por aumento de obras, llegando a un total de $342.283.499. Al analizar las causas de modificaciones de obras se puede concluir que el suplemento corresponde a un aumento en costos de 5.3% en relación con el contrato original, y de dicho suplemento el 54.4%(M$9400) corresponde a obras complementarias de mitigación y cierre perimetral y el 45.6%(M$7892) a obras extraordinarias asociadas a remplazo de máquinas de ejercicios. Al comparar el total de gastos efectuados (M$ 359.754) con presupuesto recomendado (M$ 363.586), ambos en moneda 2022, se aprecia que el gasto real fue inferior al recomendado en M$ 3832, que corresponde a -1.05 % del presupuesto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 384230 | 17294 | 4.501% | LAS MODIFICACIONES DEL PROYECTO SE REFIEREN A AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: DISMINUCION DE OBRAS : 885.360 AUMENTO DE OBRAS : 10.286.260 OBRAS EXTRAORDINARIAS: 7.892.689 TOTAL 17.293.589 EL AUMENTO DE OBRAS A OBRAS COMPLEMENTARIAS REALIZADAS AL ITEM OBRAS DE MITIGACION Y CIERRE PERIMETRAL, EN TANTO QUE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS CORRESPONDEN AL REEMPLAZO DE MAQUINAS DE EJERCICIOS | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27694 | 27474 | -0.7944 | Real < Recomendado | [5 empty] | Para realizar el calculo del nuevo indicador se utilizo la herramienta proporcionada por equipo ex-post . En relación a los datos entregados, el proyecto presenta una variación de -0.79 % en sus indicadores económicos donde el CAE baja de M$ 27694 a M$27474 , lo cual refleja los costos menores de obras civiles en relación a los montos recomendados. | El proyecto presento desviaciones de un 66.67 % en los plazos recomendados, dicho aumento en el tiempo de ejecución esta provocado principalmente por agentes externos al proyecto, lo anterior de acuerdo con lo indicado en antecedentes entregados por unidad técnica, la cual señala que producto del COVID-19 sufrieron atrasos en suministro de materiales y escasez de mano de obra. Otro punto importante de mencionar es que desde el primer RATE RS hasta el primer contrato asociado al proyecto transcurrieron 532 días, siendo mayor que los plazos de ejecución real de la obra (300 días). En cuanto a los costos se aprecia una mínima desviación, presentando costos menores a los recomendados originalmente a pesar de contar con un aumento de contrato durante la etapa de ejecución. El presupuesto original recomendado corresponde a M$363586 y el monto real gastado equivale a M$ 359754, ambos en moneda 2022. La diferencia de costos corresponde a una variación porcentual de -1.05% en relación con el monto recomendado. El indicador económico refleja el menor costo en obras civiles del proyecto en relación con el presupuesto recomendado originalmente, bajando el indicador económico CAE de M$ 27694 a M$27474, correspondiendo a una variación porcentual de -0.79% En relación con la magnitud, a pesar de presentarse un aumento de obra durante la etapa de ejecución, los trabajos asociados correspondían a obras complementarias que no significaron modificación en cuanto a la magnitud en cuanto a superficie. | ERICK LARRY PASTEN ZULETA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30124316-0 | CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO HUASCO BAJO, HUASCO | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | HUASCO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA CONSISTE EN GENERAR UN PARQUE URBANO EN LA ZONA SUR DE HUASCO BAJO. SU OBJETIVO PRINCIPAL ES RECUPERAR EL BORDE DE LA LADERA SUR DE ESE SECTOR, CONSOLIDANDO UNA ZONA RESIDENCIAL URBANA EN VÍAS DE DESARROLLO. A LA CIUDAD POTENCIÁNDOLO COMO UN ESPACIO VIVO QUE INTEGRE A LA CIUDAD. | EL PROYECTO GENERA UN CIRCUITO QUE CONECTA CADA UNA DE SUS PARTES CON UN SOLO CONCEPTO INTEGRADOR LA RECREACIÓN, CICLO VÍAS, ÁREAS VERDES, LUMINARIAS, MIRADORES, TODO ESTO CON EL FIN DE GENERAR UNA MAYOR CONECTIVIDAD DEL SECTOR PONIENDO EN VALOR EL POTENCIAL PAISAJÍSTICO, URBANÍSTICO Y CULTURAL DE LA ZONA. | 2182 | [7 empty] | 3 | 18 |  | 500 | [8 empty] | 2 | 21 |  | 950 | 10 | 31 |  | 210 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 140 | 120 | 60 | 150 | 85 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 915 | [12 empty] | 10 | 10 | 43 | 43 | 0 |  | 330 | 330 | Al analizar los plazos en los diversos ítems que contempla esta iniciativa, se logra evidenciar que existe una brecha bastante grande en los plazos de los ítems. En Obras Civiles: Se observa un incremento significativo en los plazos, lo que se explica por 9 aumentos de plazos solicitado por el contratista por un total de 990 días, valor no coincidente con lo declarado en gestión administrativa, donde se indica que fueron 6 aumentos, lo que equivale a un aumento de un 205% en relación a los 10 meses estimados ex ante. Las razones de las ampliaciones son que el proyecto no consideró un estudio pormenorizado de las condiciones del terreno, con un adecuado levantamiento topográfico, lo que significo a posterior un aumento en las cantidades consideradas en m3 denominadas movimiento de tierras, excavaciones y rellenos, ocasionando dificultades de emplazamiento, es decir, por diversas razones como accesibilidad, ancho de calzadas y aceras proyectadas, ancho de calles no adaptadas al Plan Regulador, entre otras, provocó un desplazamiento del parque primero en dirección al poniente y luego al sector sur del trazado original. En consecuencia, se generaron nuevas cotas para las diferentes plataformas del parque, debido a que el polígono que compone el parque se adentró en la ladera del cerro que lo recibe se debieron hacer movimientos de tierra de mayores volúmenes y una vez definido el trazado definitivo, se detectó que las rampas, ciclovías y las distintas plataformas del parque no cumplen con la accesibilidad universal. A razón de las situaciones descritas, la altura de los muros de contención quedó obsoleta y debieron modificarse para contener los nuevos niveles de tierra generados por el desplazamiento del proyecto. Transcurrido los primeros meses de la obra se inició la construcción de los baños públicos, donde no cumplen con la accesibilidad universal y por tal razón se modificó el tamaño de estos para favorecer la circulación de los usuarios. Otra modificación al diseño hace referencia a los pastelones destinados al tránsito peatonal, estás incluyen, según proyecto, una capa de ripio que no es considerada por el fabricante es por ello que esta partida fue eliminada de la ejecución. Finalmente, y como obras extraordinarias, se propone electrificar los 15 quinchos, instalar alumbrado público a la calle Rafael Vega e instalar 5 pilones de riego en sector alto del parque. Equipamiento: El incremento del plazo de esta asignación se explica en gran parte por las dificultades y demora que presentó la ejecución de las obras civiles y en segundo lugar porque parte de las compras se realizaron por Convenio Marco y la otra a través de un proceso de Licitación, sumado a lo anterior los efectos derivados de la pandemia es que se incrementó en un 507,8% el plazo en relación a lo estimado ex ante. El ítem gastos administrativos, también considera un aumento significativo, del 930%, incidiendo principalmente por la siguientes razones: demora en la elaboración de bases por parte de la Unidad Técnica y de Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases de Licitación, demora en los procesos de Evaluación Técnica y Adjudicación por parte de la Unidad Técnica. Al analizar los plazos totales sin y con tiempo muerto, se puede evidenciar que existe una gran variación entre lo recomendado y lo real, teniendo ambos un aumento de 330% en el tiempo de ejecución y principalmente por las razones explicadas con anterioridad, problemas con el estallido social, pandemia, compras de materiales, licitaciones, entre otros. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 15/01/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | PROYECTO SIN INFORME PORMENORIZADO TOPOGRAFICO | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | ESTALLIDO SOCIAL Y FALLA EN CONECTIVIDAD PROVINCIAL PANDEMIA COVID 19 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos | [6 empty] | 2009687 | 589 | 2010276 | 1015229 | 995047 | el contrato de obras civiles se aprueba mediante dec. exento n° 4475 de 13.12.2018 por un monto $2.044.834.230 IVA incluido, y considera un aumento de obras de $370.728.199.- en suplemento de obras y aumento plazos de ejecución . sobre el ítem equipamiento, se contrato con un desfase debido a los atrasos en los trabajos relacionados con el ítem obras civiles, por las razones esgrimidas en lo anterior. En primer lugar se realizo la adquisición de equipamiento por medio de Convenio Marco , bajos las siguientes ordenes de compra: - 3703-322-cm20 con un monto de $42.913.780.- -3703-323-cm20 con un monto de $46.035.007.- -3703-325-cm20 con un monto de $28.983.090.- -3703-341-cm20 con un monto de $3.222.710.- -3703-342-cm20 con un monto de $19.057.858.- -3703-344-cm20 con un monto de $32.059.926.- En segundo lugar , se licito la otra parte de equipamiento. El contrato es de fecha 2 de septiembre de 2021, por un monto de $359.816.936,- autorizado por decreto exento n° 606, del 12 de mayo de 2021. se adquiere la totalidad de los ítem. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | el proyecto no consideró un estudio pormenorizado de las condiciones del terreno, con un adecuado levantamiento topográfico, lo que significo a posterior un aumento en las cantidades consideradas en m3 denominadas movimiento de tierras, excavaciones y rellenos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | proyecto considero en general replanteo en trazado de diseño debido a la modificacion de la situacion existente | [8 empty] | Metros Cuadrados | 20294 | 20294 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, no hay variaciones en este indicador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | debido a modificación de trazado, se ajusta proyecto pero se mantienen los m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones , se aprueba por dec. alcaldicio 1378 de 6 de julio de 2022 | 06/07/2022 | sin observaciones , se aprueba 1663 del 7 de agosto de 2023 | 07/08/2023 | SI | 07/08/2023 | actualmente se presenta un problema con la iluminación del parque debido a falla en el cableado de luminarias peatonales y ornamentales, esta situación esta siendo revisada y resuelta por la dirección de operaciones de la Municipalidad. |  | En Operación | El proyecto tuvo en primer lugar algunas deficiencias en la estimación inicial del proyecto, debido a la falta de un adecuado levantamiento topográfico, que no pudo cuantificar realmente la cantidad de m3 de cortes rellenos y excavaciones. Cabe destacar además, que la latencia entre el diseño y cuantificación de las obras, hasta la obtención de la RS lo que dificulta prever y cuantificar adecuadamente las obras. (diseño 2014 y aprobación y ejecución 2018). Otro factor, quizás el más incidente fue la pandemia COVID-19 y las consecuencias en el mercado de la construcción que tuvo, la escasez de materiales, la explosión de precios , y la inestabilidad en el país , facilito para que el desarrollo normal de las obras asociadas, presentara dificultades, ampliaciones de plazo, contratos, partidas subvaloradas y escasez de mano de obra tanto local como provincial y regional, lo que encareció los costos directos e indirectos bordeando el 40 por ciento; situación , que repercutió en , el normal y previsible desarrollo de esta iniciativa. | ALEJANDRO CISTERNAS ALDAY | MUNICIPALIDAD DE HUASCO | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | 4221600% | 4303300% | 817 | 4322400% | 191 | 4341600% | 192 | 4343900% | 23 | 4343900% | 23 | 4347900% | 40 | 4354200% | 63 | 1326 | 509 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en la elaboración de bases por parte de la Unidad Técnica y de Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases de Licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en los procesos de Evaluación Técnica y Adjudicación por parte de la Unidad Técnica. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa postuló directo a ejecución con un diseño elaborado por la municipalidad de Huasco. Obtuvo el primer RS en el año presupuestario 2015, perdiendo vigencia de RATE RS. Postuló nuevamente el año presupuestario 2018, por pérdida de vigencia del RATE, obteniendo su segundo RS en octubre de 2017. La ejecución de esta iniciativa consistía en generar un parque urbano en la zona sur de Huasco Bajo. Su objetivo principal es recuperar el borde de la ladera sur de ese sector, consolidando una zona residencial urbana en vías de desarrollo, con la ciudad potenciándolo como un espacio vivo que integre a la ciudad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 1603897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1604397 | 0 | 598422 | 0 | 0 | 589 | 2048779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2647790 | No hay observaciones. | 0 | 532089 | 0 | 0 | 589 | 2415562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2948240 | El Contrato de Obras tuvo dos variaciones: 1.- Se disminuye en $379, con fecha 02 de junio de 2020, quedando el Contrato en $2.044.833.851. 2.- Suplemento de $370.728.198, con fecha 17 de sept. de 2020, quedando el Contrato en $2.415.562.049. El Equipamiento se adquiere con los montos asignados. | 0 | 532089 | 0 | 0 | 589 | 2399568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932246 | 1917017 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1015229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1111924 | OBRAS CIVILES EP N°1, $49.083.836.- FACT N°1529/26.02.2019 EP N°2, $53.851.099.- FACT N°1537/26.03.2019 EP N°3, $69.505.360.- FACT N°1542/22.04.2019 EP N°4, $72.686.680.- FACT N°1550/24.05.2019 EP N°5, $100.155.319.- FACT N°1558/21.06.2019 EP N°6, $102.036.542.- FACT N°1570/23.07.2019 EP N°7, $150.801.910.- FACT N°1587/20.08.2019 EP N°8, $131.016.390.- FACT N°1598/16.09.2019 EP N°9, $162.406.506.- FACT N°1618/23.10.2019 EP N°10, $73.706.233.- FACT N°1628/27.11.2019 EP N°11, $49.979.097.- FACT N°1637/20.12.2019 EP N°12, $54.847.849.- FACT N°1652/21.01.2020 EP N°13, $104.631.499.- FACT N°1667/24.02.2020 EP N°14, $86.454.082.- FACT N°1691/19.03.2020 EP N°15, $95.127.801.- FACT N°1706/24.04.2020 EP N°16, $3.074.710.- FACT N°10502/19.05.2020 EP N°17, $51.429.034.- FACT N°1714/24.05.2020 EP N°18, $45.920.732.- FACT N°1726/22.06.2020 EP N°19. $42.032.082.- FACT N°1736/23.07.2020 EP N°20, $70.071.045.- FACT N°1743/26.08.2020 EP N°21, $187.242.656.- FACT N°1753/05.10.2020 EP N°22, $80.554.334.- FACT N°1767/26.10.2020 EP N°23, $89.526.848.- FACT N°1778/25.11.2020 EP N°24, $151.462.686.- FACT N°1790/24.12.2020 EP N°25, $33.961.919.- FACT N°1797/29.01.2021 EP N°26, $40.332.299.- FACT N°1811/19.04.2021 EP N°27, $78.212.643.- FACT N°1814/30.04.2021 EP N°28, $64.662.352.- FACT N°1815/17.05.2021 EP N°29, $42.546.382.- FACT N°1826/31.12.2021 EP N°30, $37.007.213.- FACT N°1828/15.02.2022 EP N°31, $25.240.673.- FACT N°1829/30.03.2022 TOTAL: $2.399.567.811 EQUIPAMIENTO OP N°207/2021, $3.222.710.- FACT N°1063/11.05.2021 OP N°206/2021, $32.059.926.- FACT N°8670/11.05.2021 OP N°466/2021, $117.931.877.- FACT N°1673/26.08.2021, FACT N°1678/30.08.2021, FACT N°1677/30.08.2021 OP N°103/2022, $267.903.621.- FACT N°9919/13.04.2022 OP N°116/2022, $19.057.858.- FACT N°4578/24.02.2022 OP N°160/2022, $91.913.315.- FACT N°10074/20.05.2022 TOTAL: $532.089.307 | El COVID afectó significativamente en la última parte de ejecución del proyecto, por la demora del equipamiento y enfermedad de maestros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se debió adaptar un sector no contemplado en el proyecto para poder instalar juegos y equipamiento para adolescentes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Accesos universales y equipamiento para adultos mayores. | [5 empty] | 0 | 717606.5957 | 0 | 0 | 705.8297 | 2456822.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3175135.3845 | 0 | 0 | 572775.4523 | 0 | 0 | 705.8297 | 2801359.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3374840.5318 | 0 | 572775.4523 | 0 | 0 | 705.8297 | 2741885.6602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3315366.9422 | 6.2897 | 4.4166 | 11.6029 | -1.7623 |  | 163.3669 | 135.1082 | Al analizar los costos de cada ítem asociados al proyecto, se tuvo que realizar una actualización de la información, debido a que los datos de la Institución financiera, éstos no se informaron en su totalidad en el BIP y fueron incorporados en el proceso ex post. Al analizar esta información, se logra evidenciar que los costos expresados en moneda presupuestaria 2022, la diferencia que se origina entre los montos recomendados, contratados y los reales, son bajos en porcentaje. En resumen, se logra evidenciar que los montos recomendados y contratados versus los costos reales de cada ítem, fueron ejecutados casi en su totalidad, arrojando diferencia en los costos de obra civil que resultó con una variación del 12% por sobre el recomendado, debido a que registraron aumentos de obra ya que se debió considerar en general replanteo en trazado de diseño por la modificación de la situación existente y descrita con detalle en la sección de plazos; a diferencia de los costos de equipamiento se ejecutaron en su totalidad y resultaron con una variación del 20% menor al recomendado, y los gastos administrativos sin variación. Aún después de estos cambios, el costo total del proyecto resultó con una variación del 4,42% por sobre el recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARGARET MARICEL VALLEJO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA |  |  | SI | 2130229 | 370728 | 17.4% | Se modifica valor, pues de acuerdo con información entregada en este mismo módulo, se indica que el contrato de obras civiles se aprobó mediante Decreto. exento n° 4475 de 13.12.2018 por un monto $2.044.834.230 IVA incluido, y considera un aumento de obras de $370.728.199.-, en suplemento de obras y aumento plazos de ejecución. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo reevaluaciones, a pesar de que desde mi punto de vista si debería haber considerado el proceso, debido que inicialmente la iniciativa no contemplaba el ítem de equipamiento, pero más importante debido a que la iniciativa tuvo serios inconvenientes con las condiciones del terreno, con un adecuado levantamiento topográfico, lo que significo a posterior un aumento en las cantidades consideradas en m3 denominadas movimiento de tierras, excavaciones y rellenos, ocasionando dificultades de emplazamiento, es decir, por diversas razones como accesibilidad, ancho de calzadas y aceras proyectadas, ancho de calles no adaptadas al Plan Regulador, entre otras modificaciones que tuvieron que llevarse a cabo para la correcta ejecución del proyecto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 125302 | 194478 | 55.2074 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se recalcula el nuevo flujo de inversión con el indicador, considerando los mismos ítems del flujo anterior, donde se puede evidenciar que no se consideraron los gastos de equipamiento y gastos administrativos, por lo tanto en el nuevo flujo tampoco fueron considerados, para no distorsionar el nuevo indicador calculado y lograr realizar una comparación de éstos ítems e indicadores. Al comparar dichos indicadores ex ante y ex post, se puede deducir que las variaciones se producen debido al aumento en el gasto de las obras civiles, entre lo recomendado versus lo gastado, y que probablemente hubiese variado aún más si se consideraba los ítems de equipamiento y gastos administrativos, de todas formas no existiendo mucha variación debido a que en los ítems no existe una brecha tan significativa. | Al evaluar la presente iniciativa, se puede evidenciar claramente, que fue ejecutada con algunos inconvenientes. Al analizar los plazos de cada uno de los ítems, en Obras Civiles, Se observa un incremento significativo en los plazos, lo que se explica por 9 aumentos de plazos solicitado por el contratista por un total de 990 días, valor no coincidente con lo declarado en gestión administrativa, donde se indica que fueron 6 aumentos, lo que equivale a un aumento de un 205% en relación a los 10 meses estimados ex ante. El incremento del plazo en equipamiento de esta asignación se explica en gran parte por las dificultades y demora que presentó la ejecución de las obras civiles y en segundo lugar porque parte de las compras se realizaron por Convenio Marco y la otra a través de un proceso de Licitación, sumado a lo anterior los efectos derivados de la pandemia es que se incrementó en un 507,8% el plazo en relación a lo estimado ex ante. El ítem gastos administrativos, también considera un aumento significativo, del 930%, incidiendo principalmente por la siguientes razones: demora en la elaboración de bases por parte de la Unidad Técnica y de Decreto Alcaldicio que aprueba las Bases de Licitación, demora en los procesos de Evaluación Técnica y Adjudicación por parte de la Unidad Técnica. Al analizar los plazos totales sin y con tiempo muerto, se puede evidenciar que existe una gran variación entre lo recomendado y lo real, teniendo ambos un aumento de 330% en el tiempo de ejecución y principalmente por las razones explicadas con anterioridad, problemas con el estallido social, pandemia, compras de materiales, licitaciones, entre otros. Al analizar el ámbito de costos, se logra evidenciar que los costos llevados a moneda presupuestaria 2022, la diferencia que se origina entre los montos recomendados, contratados y los reales, son bastantes bajos en porcentaje. En resumen, se logra evidenciar que los montos recomendados y contratados versus los costos reales de cada ítem, fueron ejecutados casi en su totalidad, arrojando una pequeña diferencia en los costos, y dando cuenta que los costos de equipamiento se ejecutaron en su totalidad, al igual que los costos de gastos administrativos y para el ítem de obras civiles surgió un aumento en el costo, aumento en un 7% aproximadamente. Se debe considerar que debido a las modificaciones realizadas durante la ejecución de las obras, el proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, no hay variaciones en este indicador. Con respecto a los indicadores económicos, al calcular el indicador ex post, se logra evidenciar que en el flujo de inversión para el cálculo del indicador ex ante no se consideran los ítems de equipamiento y gastos administrativos, por lo que el nuevo indicador se realiza de la misma forma para no distorsionar el análisis del indicador, y a analizar dicho dato, que no presenta una brecha significativa, se logra evidenciar que no varía de gran forma debido a que los costos del proyecto fueron los que efectivamente se ejecutan, logrando un gasto casi similar al costo del proyecto tanto recomendado como contratado. Con el gasto de los gastos administrativos no es posible evidenciar su real efecto, pues ese dato no se encuentra ingresado como gasto. No obstante, dichas variaciones en los ítems no genera una distorsión o brecha significativa en el indicador, | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40009168-0 | MEJORAMIENTO PUENTE AMOLANAS EN RUTA C-447, COMUNA DE TIERRA AMARILLA | 3 | REGION DE ATACAMA | COPIAPO | TIERRA AMARILLA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | El Puente Amolanas, es un puente colapsado que impide el libre tránsito vehicular. En la actualidad se encuentra un puente con vigas metálicas, y un tablero de madera sumamente dañado y desgastado, con sus elementos a la vista y falta de superficie de rodado con restricción de peso de 10 Toneladas, lo que impide el tránsito de los camiones agrícolas y mineros del sector. El presente proyecto tiene como objetivo el mejoramiento de la situación actual del puente Amolanas, mediante la adquisición e instalación de un puente en la Cuenca del Río Copiapó, junto a sus accesos en la localidad antes descrita, comuna de Tierra Amarilla. Esta obra presenta la posibilidad de conectividad de la Ruta C-447 con la Ruta C-350 y sectores productivos de dicho sector, ya que permiten unir personas o localidades que de no ser por esta alternativa tendrían que recorrer grandes trayectos o simple y llanamente no tendrían forma alguna de conexión con rutas o localidad de mayor tamaño. | El proyecto considera reemplazar el puente en el sector por uno sin restricción de peso. La superestructura quedará comprendida por un puente mecano de una pista con pasillo, de 18,29 metros de luz. Se considera enrocado de los estribos superficiales y rectificación y limpieza de cauce con cota preestablecida. Ademas de considerar una conservación de los accesos. | 98 | RED BASICA REGIONAL SECUNDARIA | [18 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 17 |  | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 80 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 508 | [8 empty] | 3 | 13 |  | 333.3333 | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 |  | 88.8889 | 88.8889 | En obras civiles la variación corresponde a dos ampliaciones de plazo, que según lo informado por la institución técnica indica, el contratista ofertó un plazo distinto al establecido en las bases, y que se requirió mas tiempo para la ejecución de las obras, sin mayor detalle. Debido a estas ampliaciones se originaron casi 7 meses de mayor tiempo respecto del recomendado, registrando una variación del 183% por sobre el plazo recomendado. Además, el proyecto debió ser reevaluado dada la variaciones de precios de mercado asociados a la pandemia, situación que además prolongó los tiempos de ejecución casi al triple del plazo recomendado en la asignación obras civiles y mas de 5 veces en la asignación otros gastos Dado esto, el plazo total del proyecto fue de 17 meses, casi el doble del recomendado, lo que resulta con una variación del 89% por sobre el plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 07/07/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se necesita más tiempo para poder desarrollar obras consideradas, | [8 empty] | 1049 | 0 | 1049 | 0 | 1049 | Adquisición Puente Modular de monto $352.889.738 Fecha de Resol. que aprueba contrato 18/11/20 Obra: Mejoramiento Puente Amolana en Ruta C-447, comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama de monto $298.182.258. Inicio 08/07/20 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se ajusta valor proforma efectivo a pagar. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Valor proforma debió ajustarse al efectivamente pagado. | [8 empty] | Metros | 18 | 30 | 166.6667 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto debió ser modificado en el emplazamiento y diseño geométrico, resultando en un incremento en la longitud de la estructura, debido a un insuficiente diagnostico hidráulico en el punto en que se proponía el reemplazo de la estructura existente, que no incorporó información actualizada sobre caudales previstos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Por ajuste en la geometría del emplazamiento, derivadas de obras de protección de riberas, se prolonga la longitud del puente de 18 a 30 mts. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Actualizacion de la informacion de caudales esperados | [6 empty] | Recepción única sin obs. | 17/05/2023 | Recepción única sin obs. | 17/05/2023 | SI | 17/04/2021 | sin obs. |  | En Operación | sin observaciones relevantes. | GUSTAVO MENA SAAVEDRA | VIALIDAD MOP REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4342400% | 4362100% | 197 | 4385300% | 232 | 4403900% | 186 | 4401900% |  | 4401900% |  | 4401900% | 0 | 4449700% | 478 | 1073 | 876 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Precios considerados en la elaboración del Perfil del Proyecto correspondían a valores del año 2018, necesitaban actualizar los precios para poder adjudicar. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa fue postulada directamente a la etapa de ejecución por la Dirección de Vialidad MOP solicitando financiamiento FNDR | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 138572 | 0 | 0 | 155991 | 0 | 295563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 142729 | 0 | 0 | 160670 | 0 | 304429 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 292213 | 0 | 0 | 235578 | 0 | 528791 | El proyecto contempló dos contratos uno por Obras Civiles que consideró la construcción de la estructura donde se instaló el puente Mecano, que tuvo un costo de $292.212.436. El segundo contrato es en el ítem Otros Gastos donde se adquiere el Puente Mecano, por un monto de $235.577.071. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 292213 | 0 | 0 | 235578 | 0 | 528791 | 528791 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos efectuados fueron con Contratos para: - Otros Gastos: $235.577.071 en el año 2020. - Obras Civiles: $282.853.956 en el año 2020 y $9.358.480 en el año 2021. | Pese a que en sus inicios la Unidad Técnica no había coordinado sus acciones con la comunidad, el resultado del proyecto ha sido bien valorado y de gran beneficio para los habitantes del sector. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El proyecto contemplaba la reajustabilidad por lo que se aplica para poder ejecutar el proyecto. Además con la Pandemia los costos fueron más elevados. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 166170.7976 | 0 | 0 | 187058.6783 | 0 | 354428.5359 | 653191.1354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 331585.8047 | 0 | 0 | 267319.1639 | 0 | 600039.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 331351.9454 | 0 | 0 | 267319.1639 | 0 | 599805.3266 | 69.2977 | 69.2317 | 99.4044 | -0.038974 | -8.1731 | 19993.5109 | 11045.0648 | La iniciativa tuvo una variación de costos de obras civiles de casi el doble (99,40)%) entre el monto originalmente recomendado y el finalmente contratado, debido a que el proyecto fue reevaluado previamente a la contratación de las obras civiles y al proceso de adquisición del puente mecano, ya que se presentó una importante variación de precios de mercado, tanto para la ejecución de las obras civiles, como también para la provisión del puente mecano, dados los dos años transcurridos entre la recomendación técnica y el inicio de la ejecución de las obras civiles y del proceso de compra del puente, en el ítem otros gastos. Para ambos procesos, la ejecución de las obras civiles y la adquisición e instalación del puente mecano, se registraron demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Además, la Institución Técnica informa que también hubo una modificación de contrato por ajustes al valor proforma del contrato, por costos de modificación de una matriz de agua potable. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 352356 | 3152 | 0.8945% | Se ajusta el valor proforma del contrato, por costos de modificación de una matriz de agua potable. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 324976 | 614481 | 89.085 | Se presentó una importante variación de precios de mercado, tanto para la ejecución de las obras civiles, como también para la provisión del puente mecano, dados los dos años transcurridos entre la recomendación técnica y el inicio de la ejecución de las obras civiles y del proceso de compra del puente, en el ítem otros gastos. Para ambos procesos, la ejecución de las obras civiles y la adquisición e instalación del puente mecano, prevista en la asignación de otros gastos, se registraron demoras debido a las restricciones impuestas por la pandemia.. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 23087 | 34069 | 47.5679 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se comparan las evaluaciones original y contratado, y el incremento en el indicador CAE, de un 47,57% es consistente con el incremento del monto total del proyecto en la reevaluación y contratación, respecto al monto originalmente recomendado. | Esta iniciativa debió haber postulado previamente a la etapa de diseño, que habría evitado las modificaciones que debieron efectuarse en la etapa de ejecución por problemas en la capacidad hidráulica de la solución originalmente propuesta, resultando en un incremento en la longitud de la estructura de 12 metros. Esta circunstancia, agravada por las condiciones restrictivas para el abastecimiento de insumos y contratación de personal, por efecto de la pandemia, además de la tardanza en el inicio de la ejecución, generaron importantes aumentos de plazo total del proyecto (89%) y de montos de inversión en las dos asignaciones de la iniciativa (69,23%) y el indicador económico CAE con un incremento del 48% consistente con el incremento del monto total del proyecto. | MARIO ARDILES FUNES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40004894-0 | CONSTRUCCION CANCHA DE FÚTBOL Y CAMARINES, LAS TABLAS, FREIRINA | 3 | REGION DE ATACAMA | HUASCO | FREIRINA | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | La iniciativa de proyecto, tiene su origen en la ausencia de infraestructura deportiva en la Localidad de Las Tablas, lo cual imposibilita el desarrollo de recreación, deporte y cultura. Esta iniciativa, además es un complemento a la infraestructura deportiva existente en la comuna. | El proyecto contempla la construcción de una cancha de fútbol con carpeta de pasto sintético, baños, camarines, salas de primeros auxilios y quincho, recintos en los cuales se incorpora la accesibilidad universal. La infraestructura edificada se realizará en bloques de hormigón contemplando una superficie de 148.35 m2, mientras que la cancha de Fútbol tiene una superficie de 8.271m2. además de estas obras se realizará la construcción de graderías y circulaciones que permitan el desplazamiento de personas en situación de discapacidad. | 305 |  |  |  | 5 | 7 |  | 40 | [16 empty] | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 36 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 231 | [12 empty] | 5 | 5 | 8 | 8 | 0 |  | 60 | 60 | El proyecto en análisis, y de acuerdo con los registros de los indicadores de plazos no se ejecutó en los plazos aprobados, no obstante, no presentan una gran brecha entre sus porcentajes, en comparación con otras iniciativas, estos plazos para consultoría y obras civiles, consideran un aumento del 54% y 33% respectivamente. Estos aumentos en las obras se deben principalmente, a que, en el presupuesto del proyecto se debieron considerar partidas que no estaban incluidas, siendo estas: cierre de cancha; limpieza de canal existente y estabilizado. Además, se presentaron atrasos en la preparación de los antecedentes para llamar a licitación y se suma el atraso en el análisis de las ofertas. Los aumentos de los plazos en el ítem de consultoría se deben principalmente a que el éste abandona la obra sin previo aviso, dejando sin profesional que entregue la asistencia técnica en la obra. Además, se presentaron problemas durante el desarrollo del proyecto, asociados con conflictos con la empresa, para remediar observaciones y condiciones entregadas por la entidad técnica. En ese aspecto, se señala que la empresa estaba especializada en la construcción de canchas, no teniendo experiencia en construcción de otro tipo de obras, lo que produjo problemas administrativos internos en la empresa contratista, y problemas en la relación con el municipio. Junto a lo anterior, la presencia de agua subterránea en el terreno fue un factor importante a considerar. En este sentido, cabe mencionar que se debió cambiar ciertas condiciones del proyecto que retrasaron la ejecución eficiente de las obras de construcción. Por lo tanto, al analizar los plazos totales reales de ejecución del proyecto, se puede evidenciar que existe una brecha entre los recomendado versus lo realmente ejecutado, siendo de 60% por sobre el plazo recomendado, por las problemáticas anteriormente citadas. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 14/06/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Aumento de Obras, donde se debió considerar partidas que no estaban incluidas en el proyecto original. Dentro de las partidas consideras se encuentran cierre de cancha; limpieza de canal existente y estabilizado. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Atrasos en la ejecución de obras y partidas, las cuales fueron observadas durante los procesos de recepción provisoria y definitiva. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Atrasos por problemas asociados a aguas subterráneas presentes en el terreno, que dificultaron las obras debido al afloramiento de agua hacia la superficie. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Consultor abandona faena sin previo aviso, dejando la obra sin profesional de Asistencia técnica de Obra. |  |  | 429532 | 0 | 429532 | 0 | 429532 | Obras Civiles - Empresa TEC MAIN - Contrato Ejecución de Obras: $387.367.577.- Iva incluido (01 de junio 2021) - Anexo Modificación de Contrato: - Aumento Obras Adicionales: $37.264.802 (05 de octubre 2021) Consultorías - Azocar Valdes Constructores Civiles SPA - Contrato Asesoría Técnica de Obras: $7.000.000 Iva Incluido (17 junio 2021). Se cancela Contrato por abandono de labores. Se cancela hasta monto de $4.900.000.- Consultorias - Nivaldo Olivares Lopez - Contrato por Asesoria Técnica de Obra: $2.100.000.- (11-11-2021) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de obra producto de necesidad de contar con estabilizado para subir nivel de cancha y para consideración de cierre perimetral. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | Metros Cuadrados | 8419 | 8419 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante, no hay variaciones en este indicador. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra se recepciona con las siguientes observaciones: * Peinado y cepillado de cancha; mejorar malla acma suelta, repintar arcos de fútbol * Mejorar horizontalidad de tablones, repintado de estructuras metálicas * Mejoramiento de radier con pintura de alto tráfico, mejorar griferías * Mejoramiento estructura de soporte vanitorios, retiro y cambio cerámico defectuoso, cambio de puertas por metálicas en todos los accesos, mejorar terminación de frague en cerámicos, mejorar instalación de ventanas, mejorar estabilidad estructura divisoria de baños * Solución de alcantarillado y agua potable, se requiere limpieza general del recinto y sectores exteriores de la obra. Se otorga plazo de 15 dias para subsanar las observaciones. Recepción provisoria de 4 de marzo, obra se recepciona sin observaciones | 04/03/2022 | La obra se recepciona con las siguientes observaciones, según informe de comisión receptora. Parche de pavimento de hormigón emplazados en malas condiciones, se solicita reponer hormigón que cumpla con la normativaa, ya que la existente resultó ser deficiente al tránsito. Se otorga plazo de 5 dias corridos a la Empresa. A 4 de abril, se realiza segunda recepción definitiva, donde la obra se recepciona sin observaciones. | 04/04/2023 | SI | 08/04/2022 | No existen situaciones anómalas que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Los principales problemas que surgieron durante el desarrollo del proyecto, están asociados a la mala disposición de la empresa por remediar las observaciones y condiciones entregadas por la entidad técnica. En ese aspecto, se señala que la empresa está especializada en la construcción de canchas, no teniendo experiencia en construcción de otro tipo de obras, lo que produjo problemas administrativos internos en la empresa contratista, y problemas en la relación con el municipio. Junto a lo anterior, la presencia de agua subterránea en el terreno fue un factor importante a considerar. En este sentido, cabe mencionar que se debió cambiar ciertas condiciones del proyecto que retrasaron la ejecución eficiente de las obras de construcción. | GONZALO LINDERMANN CONTERAS | MUNICIPALIDAD DE FREIRINA |  |  |  |  | 4396400% | 4404800% | 84 | 4421600% | 168 | NA |  | 4434800% | 132 | 4434800% | 132 | 4436100% | 13 | 4446600% | 105 | 502 | 418 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atraso en preparación de antecedentes para llamar a licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso en análisis de ofertas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La presente iniciativa de inversión, Construcción Cancha de fútbol y camarines, Las Tablas, Freirina, ingresó al Sistema Nacional de Inversiones, a la etapa de ejecución, en junio de 2018, obteniendo su recomendación satisfactoria en mayo 2020 e ingresando nuevamente al año siguiente, obteniendo la aprobación en agosto 2020, para el año presupuestario 2021. La iniciativa de proyecto tiene su origen en la ausencia de infraestructura deportiva en la Localidad de Las Tablas, lo cual imposibilita el desarrollo de recreación, deporte y cultura entre la comunidad. Esta iniciativa, además es un complemento a la infraestructura deportiva existente en la comuna. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395086 | 7157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403975 | Tabla no permite modificaciones, según institución financiera, pero se modifican valores, pues se debían considerar los del RATE que da origen a la ejecución presupuestaria., es decir con el segundo RATE RS. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431633 | Contrato Obra Civil $ 387.367.577, según Decreto N° 1390/03.06.2023 Suplemento Obra civil $37.264.802, según Decreto Modificación N° 2569/08.10.2021 Total Contrato Obra Civil $424.632.378. Consultoría 1° Contrato $7.000.000, se pagan $4.900.000. Consultoría 2° Contrato $2.100.000 Total Contrato Consultoría: $7.000.000. | 7000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 424633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431633 | 431633 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se corrige valor del gasto de consultoría, de acuerdo a lo informado. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | cumplir con normativa ANFA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | La modificación de contrato asociado a costo, se debe a un suplemento por Aumento de Obra ante la necesidad de contar con estabilizado para subir nivel de cancha y obra extraordinaria de cierre perimetral de cancha para cumplir con normativa ANFA y mejoramiento de condiciones de terreno. A esto se suma la limpieza de canal cercano, todo ellos no contemplados en diseño del proyecto. | [8 empty] | 7942.7096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440377.1156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448319.8253 | 0 | 7768.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471245.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479013.8484 | 7768.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462744.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470513.0656 | 6.8465 | 4.9503 | 5.0792 | -1.7746 |  | 55.887 | 54.9643 | Al analizar los costos del proyecto, tanto los recomendados, contratados y los reales ejecutados, se logra concluir a simple vista que no existió mayor inconveniente con los gatos, ya que presentan una pequeña brecha en sus comparaciones, siendo éstas las siguientes: - En obras civiles existe un incremento en los costos reales vs los recomendados del 5%%, por cuando se solicitó un suplemento de recursos por aumentos de obras que no estaban incluidas en el diseño. - En el ítem de consultoría se logró gastar lo contratado, de acuerdo a la información entregada en los módulos de gastos y gestión administrativa, no obstante en gastos sólo se refleja el monto pagado de la primera consultoría y que corresponde a los M$4.900, faltando ingresar en el BIP el gasto de la segunda consultoría por M$2.100 y con ese monto se completa el monto total de la consultoría. Los principales problemas que existieron, fueron algunos inconvenientes con el consultor, que tuvieron que contratar a uno nuevo por abandono de las obras. Aún así, el costo real fue menor al recomendado en un 2,19% En resumen, los costos totales para la ejecución de la iniciativa aumentaron en un 5% por sobre el monto recomendado, debido al incremento en las obras civiles por las causas detallas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA ELIZABETH MADARIAGA MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ATACAMA |  |  |  |  | SI | 445696 | 37265 | 8.361% | -Aumento de Obra por M$: 37.265. para incorporación de partidas indispensables para dar cumplimiento a normativa y mejoramiento de condiciones de terreno (Año Moneda 2021) Partidas consideradas - Estabilizado: Debido a que se realiza medición más precisa sobre condiciones de terreno, fue indispensable considerar esta partida, la cual ayudó a nivelar y aumentar altura, debido a presencia de agua a baja altura. - Cierre de cancha: Se debió considerar esta partida, para cumplir normativa ANFA que solicita una sepración entre cancha de fútbol y graderías públicas. - Limpieza del canal existente: Drenes construidos evacuan agua hacia canal cercano. Sin embargo, se debió considerar la limpieza de canal, producto de la presencia de maleza y residuos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | En este ítem se puede evidenciar que se consideró un suplemento en el costo de obras civiles, debido a la incorporación de partidas que no habían sido consideradas, siendo éstas de cierre de cancha; limpieza de canal existente y estabilizado, incremento que no superaba el 10%, por lo tanto, no fue necesario el proceso de reevaluación. El monto suplementado se sumó al costo contratado, siendo éstos de: M$37.265 y M$387.368, teniendo un costo total de obras contratadas de: M$424.633 en moneda del primer contrato (2021). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2234 | 2353 | 5.3268 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al analizar los indicadores de la iniciativa, existe una pequeña diferencia, que debe ser producto al aumento en el costo de obras civiles, que fue menor al 10%, existiendo una brecha de 5,33%. | Al evaluar la presente iniciativa, se puede evidenciar claramente, que fue ejecutada con pequeñas brechas y sólo con algunos inconvenientes, principalmente en los plazos. Los aumentos de plazos en las obras y consultoría se deben principalmente, a que, en el presupuesto del proyecto se debieron considerar partidas que no estaban incluidas, siendo estas: cierre de cancha; limpieza de canal existente y estabilizado. Además, se presentaron atrasos en la preparación de los antecedentes para llamar a licitación y se suma el atraso en el análisis de las ofertas. Los aumentos de los plazos en el ítem de consultoría se deben principalmente a que el éste abandona la obra sin previo aviso, dejando sin profesional que entregue la asistencia técnica en la obra. Además, se presentaron problemas durante el desarrollo del proyecto, asociados con conflictos con la empresa, para remediar observaciones y condiciones entregadas por la entidad técnica. En ese aspecto, se señala que la empresa estaba especializada en la construcción de canchas, no teniendo experiencia en construcción de otro tipo de obras, lo que produjo problemas administrativos internos en la empresa contratista, y problemas en la relación con el municipio. Junto a lo anterior, la presencia de agua subterránea en el terreno fue un factor importante a considerar. En este sentido, cabe mencionar que se debió cambiar ciertas condiciones del proyecto que retrasaron la ejecución eficiente de las obras de construcción. Por lo tanto, al analizar los plazos totales, se puede evidenciar que existe una brecha entre los recomendado versus lo realmente ejecutado, siendo de 60%, por las problemáticas anteriormente citadas. Al analizar los costos del proyecto, tanto los recomendados, contratados y los reales ejecutados, se logra concluir a simple vista que no existió mayor inconveniente con los gastos, ya que presentan una pequeña brecha en sus comparaciones, siendo éstas las siguientes, en obras civiles existe un aumento en los costos entre los reales y recomendados del 5% de diferencia; en el ítem de consultoría se logró gastar lo contratado, aun cuando existieron algunos inconvenientes con el consultor, que tuvieron que contratar a uno nuevo por abandono de las obras. En resumen, los costos totales para la ejecución de la iniciativa, entre lo realmente ejecutado versus lo recomendado, aumenta en 4,95%, debido al aumento en el ítem de obras civiles, por partidas adicionales que se debieron incluir para ejecutar la iniciativa y la disminución en el ítem de consultoría que fue porque se consideró el mismo valor de la moneda a lo realmente gastado. Las razones del por qué se consideró un suplemento en el costo de obras civiles, fue debido a la incorporación de partidas que no habían sido consideradas, siendo éstas de cierre de cancha; limpieza de canal existente y estabilizado, incremento que no superaba el 10%, por lo tanto, no fue necesario el proceso de reevaluación. El monto suplementado se sumó al costo contratado, siendo éstos de: M$37.265 y M$387.368, teniendo un costo total de obras contratadas de: M$424.633 en moneda del primer contrato (2021). Con respecto a la magnitud del proyecto, éste se ejecutó conforme a lo aprobado ex ante. Al analizar los indicadores de la iniciativa, existe una pequeña diferencia, que debe ser producto al aumento en el costo de obras civiles, que fue menor al 10%, existiendo una brecha de 5,33%. En resumen, la comunidad del sector, se encuentra muy satisfecha con la implementación y ejecución de esta iniciativa, lo que aporta favorablemente al desarrollo de la recreación, deporte y cultura entre la comunidad. | YENDERY IVETTE HURTADO HERRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ATACAMA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30091221-0 | MEJORAMIENTO RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL |  | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA, COMUNA DE COMBARBALA, PROVINCIA DE LIMARI REGIÓN DE COQUIMBO. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SON: PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CAPAS GRANULARES, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS, DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA, ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD, MODIFICACION DE SERVICIOS, OBRAS VARIAS, AMBIENTAL - TERRITORIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTES. | 0 | RED COMUN.PRIMARIA |  |  | 20 | 13 |  | -35 | [8 empty] | 16 | 49 |  | 206.25 |  |  |  |  | 20 | 14 |  | -30 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 424 | [12 empty] | 35 | 35 | 49 | 49 | 0 |  | 40 | 40 | EL PROYECTO SE RECOMENDÓ ORIGINALMENTE CON UNA DURACIÓN DE 20 MESES Y EL CONTRATO DEL AÑO 2010 LAS OBRAS CIVILES SE CONTRATARON POR CASI 11 MESES. LUEGO TUVO DOS AUMENTOS DE PLAZO CON UN TOTAL DE CASI 3 MESES, GENERANDO UNA VARIACIÓN DE -29%. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, LAS CAUSAS SE PRESENTAN COMO AUMENTOS, DISMINUCIÓN Y RELIQUIDACIÓN, Y A QUE CONTRATO ESTABA ASOCIADO, LAS QUE SE INDICAN COMO: EL CAMBIO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE A TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON POLÍMERO, CAMBIÓ DE VIGAS POSTENSADAS A VIGAS PRETENSADAS DE LOS PUENTES PAMA Y LANAS, SE CONSTRUYE PEDRAPLENES EN REEMPLAZO DE TERRAPLENES Y SE MODIFICÓ LA LONGITUD INCORPORANDO LA ZONA URBANA DE SORUCO. LA ASIGNACIÓN QUE MAS ATRASO AL PROYECTO FUE LA DE EXPROPIACIONES CON UNA VARIACIÓN DE 204%. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 49 MESES CON UNA VARIACIÓN DE 40%. | Variación de 30% al 50% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 14/04/2011 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se desconoce el por que se extendió el plazo hasta el año 2021 tanto para el ítem Obras Civiles como Consultoría (AIF). La única explicación es que hayan existido saldos pendientes (retenciones) no gestionados oportunamente. | [8 empty] | 6835726 | 101529 | 6937255 | 6937233 | 22 | Obras Civiles: Contrato N° 161601 Fecha inicial 14/03/2011, Res. D.V.N° 982, monto M$6.196.972 Modificación contrato (disminución) fecha 29/11/2011 ,Res D.V.N° 7242, monto M$ 6.196.411 Modificación de contrato (aumento) fecha 18/05/2012 Res D.V.N° 2655, nuevo monto M$6.242.691 Reajuste totales pagados Res. D.V.N° 344, M$310.440. Aumento Efectivo de Obra: M$45.718. Monto total pagado. M$6.553.131. Expropiaciones: Monto pagado año 2010 M$86.604 Monto pagado año 2011 M$7.795 Monto pagado año 2012 M$24 Monto pagado año 2013 M$1.174 Monto pagado año 2014 M$5.932 Total pagado M$101.529 Consultorías contrato N° 161611: Resolución D.V. N° 974 fecha 14/03/2011 monto $348.136.740 Resolución D.V. N° 839 fecha 25/10/2011 (modificación disminución contrato) monto -$93.296.082 Resolución D.V. N° 3549 fecha 04/07/2012 (modificación aumento contrato) monto $22.172.193 Resolución D.V N°4131 fecha 03/08/2012 (modificación disminución contratos) -$3.832.541 Total sin reajuste: $273.180.310 Disminución Efectivo de Obras: -$74.956.430 Reajustes totales $.9.405.034 Total pagado : $282.585.344 | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones de obras: En el ítem revestimiento y pavimentos se cambio de Tratamiento Superficial Doble al Tratamiento Superficial Doble con Polímero. Se cambio de vigas postensadas por vigas pretensadas para los dos puentes Pama y Lanas Se construye Pedraplenes en reemplazo de Terraplenes en algunos sectores del contrato. Disminución efectiva de obras ($560.975) Total $6.196.411.270 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificación de obras: Se considero cambios necesarios del proyecto en la zona urbana de el Soruco, modificaciones en los proyectos de puentes, basados en los nuevos criterios sísmicos aprobados por Total $6.242.691.052 Resolución D.V. N°743 de fecha 11.02.2011 y ajustes finales de cubicaciones en todos los ítem del contrato. Aumento Efectivo de Obras $46.279.782 | [8 empty] | KILOMETROS | 12 | 13 | 108.3333 | Real > Recomendada | Metros | 12000 | 13000 | 108.3333 | Real > Recomendada |  | EL PRIMER ESTUDIO DE INGENIERA CONTEMPLABA CUATRO TRAMOS DEL PROYECTO INICIANDO EN EL DM 26.552 AL DM 78.003,85 Y ESPECÍFICAMENTE CON EL CUARTO TRAMO DESDE EL DM 66.000 AL DM 78003,85 CON 12 KM DE LONGITUD, LUEGO DE LA MODIFICACIÓN SE CAMBIÓ A SOLO TRES TRAMOS, EL ÚLTIMO TRAMO DESDE DM 64.900 AL DM 78.003,85 CON UNA LONGITUD DE 13,103 KM, QUE CORRESPONDE AL INICIO DE LA ZONA POBLADA. DADO LO ANTERIOR, INCREMENTO LOS BENEFICIARIOS DE LA LOCALIDAD DE SORUCO CON MÁS DE 1000 HABITANTES, LOS QUE SOLICITARON QUE SE INICIARA EL PROYECTO DE LA RUTA DESDE EL INICIO DE LA ZONA POBLADA DE SORUCO KM 64,9 DE LA RUTA D-605, QUE INCLUYE EN SU TRAYECTO ESCUELAS, IGLESIA Y POSTA RURAL Y NO DESDE LA SALIDA DE LA LOCALIDAD, EN EL DM 66.000 LA CUAL ESTUVO CONTEMPLADO EN EL TRAMO ANTERIOR. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El primer estudio de ingeniera contemplaba cuatro tramos del proyecto iniciando en el DM 26.552 al DM 78.003,85 y específicamente con el cuarto tramo desde el DM 66.000 al DM 78003,85 con 12 KM de longitud, luego de la modificación se cambió a solo tres tramos, el último tramo desde DM 64.900 al DM 78.003,85 con una longitud de 13,103 Km, que corresponde al inicio de la zona poblada | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Incremento a los beneficiarios de la localidad de Soruco con mas de 1000 habitantes y que solicitaron que se iniciara el proyecto de la ruta desde el inicio de la zona poblada de Soruco km 64,9 de la ruta D-605 que incluye en su trayecto escuelas, iglesia y posta rural y no desde su salida en el km 66. la cual estuvo contemplado en el anterior tramo. | [6 empty] | Temas administrativos pendientes: Se deja constancia que se encuentra en proceso la evaluación estadística de los hormigones. Se deja constancia que esta pendiente el control de evaluación de la rugosidad (I.R.I.) de parte d ela dirección de vialidad. la empresa contratista cumplió con la entrega formal de autocontrol de Rugosidad (IRI) | 06/07/2012 | En el acta se deja constancia de que la obra ha sido construida de acuerdo a las Bases Administrativas, Especificaciones técnicas, tal como se estableciera en la Recepción Provisional efectuada el día 06 de Julio de 2012, según consta en acta respectiva. | 12/11/2013 | SI | 06/07/2012 | No existe ninguna situación que afecte hoy en día la operación de la ruta D-605 |  | En Operación | Situación Positiva: El proyecto marco el inicio de la consolidación de la ruta D-605, con un estandar optimo para unir las comunas de Combarbalá y Punitaqui. | MAURICIO RODRIGO SOLÍS BARAHONA | VIALIDAD MOP REGION DE COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4011300% | 4011300% | 0 | 4022000% | 107 | NA |  | 4061600% | 396 | 4061600% | 396 | 4064700% | 31 | 4066200% | 15 | 549 | 549 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | en general, los plazo o los avances en la gestión administrativas corresponden a los normales que se manejan en la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | en general, los plazo o los avances en la gestión administrativas corresponden a los normales que se manejan en la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | EL PROYECTO CONSISTIO EN EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA D-605 SECTOR: SORUCO - COMBARBALA, COMUNA DE COMBARBALA, PROVINCIA DE LIMARI REGIÓN DE COQUIMBO. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR FUERON: PREPARACION DEL AREA DE TRABAJO, MOVIMIENTOS DE TIERRAS, CAPAS GRANULARES, REVESTIMIENTOS Y PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS, DRENAJE Y PROTECCION DE LA PLATAFORMA, ELEMENTOS DE CONTROL Y SEGURIDAD, MODIFICACION DE SERVICIOS, OBRAS VARIAS, AMBIENTAL - TERRITORIAL Y CONSTRUCCION DE PUENTES. | 600000 | 0 | 0 | 310752 | 0 | 7605105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8515857 | 600000 | 0 | 0 | 310752 | 0 | 7605105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8515857 | No se observan diferencias dado que los dos corresponden a la misma IDI-2010 | 282587 | 0 | 0 | 101529 | 0 | 6597139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6981255 | Obra: Adjudicada por M$ 6.196.972 Modificación 1 por M$ -561, Resol 7242 del 29/11/2011 Modificación 2 por M$ 46.280, Resol 2655 del 18/05/2012 Monto Vigente: M$ 6.242.691 reajustes por M$ 310.448 Costo Final : M$ 6.553.139 Asesoría Adjudicada por M$ 348.137 Modificación 1 por M$ -93.296 Modificación 2 por M$ 22.172 Modificación 3 por M$ -3.833 Monto Vigente: M$ 273.180 Reajuste: M$ 9.407 Costo final: M$ 282.587 | 282587 | 0 | 0 | 101529 | 0 | 6553139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937255 | 22 | BIP = SIGFE | 282586 | 0 | 0 | 101515 | 0 | 6553132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6937233 | 390656 | 0 | 0 | 145470 | 0 | 9056211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9592337 | Gastos Obra: año 2011: M$ 4.819.908 año 2012: M$ 1.687.528 año 2013: M$ 767 año 2014: M$ 42.584 año 2015: 2.352 gasto final: M$ 6.553.139 Asesoría año 2011: M$ 204.615 año 2012: M$ 77.972 Gasto final : M$ 282.587 | sin observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La DV en la licitación había considerado un plazo de 19 meses, pero el contratista ofreció una oferta menor al presupuesto oficial y un plazo de 11 meses duración. Con lo anterior , en la práctica significó un gran número de personal y maquinarias, por un aumento en los frentes de trabajo simultáneos para un avance global de las obras y mayor ritmo de trabajo. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 947436 | 0 | 0 | 490696.1797 | 0 | 12008916.7023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447048.8819 | 0 | 435466.0719 | 0 | 0 | 159553.6445 | 0 | 10035829.4218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10630849.1383 | 430358.3739 | 0 | 0 | 159553.6445 | 0 | 9981772.8622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10571684.8806 | -20.9429 | -21.3829 | -16.8803 | -0.55653 |  | 813206.5293 | 767828.6817 | EL COSTO TOTAL REAL FUE INFERIOR EN UN 23,92% DE LOS RECURSOS ORIGINALMENTE RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO EN TODOS SUS ÍTEMS RECOMENDADOS LOS COSTOS REALES INFERIORES FUEROÓN INFERIORES A LOS RECURSOS APROBADOS.. NO OBSTANTE, HUBO AJUSTES EN LOS ÍTEMS DE CONSULTORÍA Y EXPROPIACIONES, HUBO UN AJUSTE RELEVANTE A LA BAJA EN SUS MONTOS RESPECTO DE LO RECOMENDADO. EL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE POR $M 6.196.972, LUEGO TUVO DOS AJUSTES AL CONTRATO ORIGINAL, SIENDO EL TOTAL INFERIOR AL 10% DEL VALOR CONTRATADO. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, LAS CAUSAS SE PRESENTAN COMO AUMENTOS, DISMINUCIÓN Y RELIQUIDACIÓN, Y A QUE CONTRATO ESTABA ASOCIADO, LAS QUE SE INDICAN COMO: EL CAMBIO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE A TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON POLÍMERO, CAMBIÓ DE VIGAS POSTENSADAS A VIGAS PRETENSADAS DE LOS PUENTES PAMA Y LANAS, SE CONSTRUYE PEDRAPLENES EN REEMPLAZO DE TERRAPLENES Y SE MODIFICÓ LA LONGITUD INCORPORANDO LA ZONA URBANA DE SORUCO. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 12650135 | -29237 | -0.2311% | Modificaciones de obras: En el ítem revestimiento y pavimentos se cambio de Tratamiento Superficial Doble al Tratamiento Superficial Doble con Polímero. Se cambio de vigas postensadas por vigas pretensadas para los dos puentes Pama y Lanas Se construye Pedraplenes en reemplazo de Terraplenes en algunos sectores del contrato. Disminución efectiva de obras ($560.975) Total $6.196.411.270 Modificación de obras: Se considero cambios necesarios del proyecto en la zona urbana de el Soruco, modificaciones en los proyectos de puentes, basados en los nuevos criterios sísmicos aprobados por Resolución D.V. N°743 de fecha 11.02.2011 y ajustes finales de cubicaciones en todos los ítem del contrato. Aumento Efectivo de Obras $46.279.782 Total $6.242.691.052 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO RECOMENDADO ORIGINALMENTE POR $M 6.196.972, LUEGO TUVO DOS AJUSTES AL CONTRATO ORIGINAL, SIENDO EL TOTAL INFERIOR AL 10% DEL VALOR CONTRATADO. DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA, LAS CAUSAS SE PRESENTAN COMO AUMENTOS, DISMINUCIÓN Y RELIQUIDACIÓN, Y A QUE CONTRATO ESTABA ASOCIADO, LAS QUE SE INDICAN COMO: EL CAMBIO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE A TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON POLÍMERO, CAMBIÓ DE VIGAS POSTENSADAS A VIGAS PRETENSADAS DE LOS PUENTES PAMA Y LANAS, SE CONSTRUYE PEDRAPLENES EN REEMPLAZO DE TERRAPLENES Y SE MODIFICÓ LA LONGITUD INCORPORANDO LA ZONA URBANA DE SORUCO. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | NO SE ENCUENTRA ANTECEDENTES, QUE PERMITAN RECONSTRUIR LOS INDICADORES DE RESULTADO DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRAN ANTECEDENTES EN LA CARPETA DIGITAL Y EN LA FICHA IDI NO SE VISUALIZA. | EL PROYECTO SUFRIO VARIAS MODIFCIACIONES A SU RECOMENDACION ORIGINAL TANTO EN COSTOS, PLAZOS Y MAGNITUDES. EN PLAZOS, HUBO 2 AMPLIACIONES QUE ATRASAN EL PROYECTO EN 3 MESES. LAS CAUSAS SE PRESENTAN COMO AUMENTOS, DISMINUCIÓN Y RELIQUIDACIÓN, Y A QUE CONTRATO ESTABA ASOCIADO, LAS QUE SE INDICAN COMO: EL CAMBIO DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE A TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON POLÍMERO, CAMBIÓ DE VIGAS POSTENSADAS A VIGAS PRETENSADAS DE LOS PUENTES PAMA Y LANAS, SE CONSTRUYE PEDRAPLENES EN REEMPLAZO DE TERRAPLENES Y SE MODIFICÓ LA LONGITUD INCORPORANDO LA ZONA URBANA DE SORUCO. LA ASIGNACIÓN QUE MAS ATRASO AL PROYECTO FUE LA DE EXPROPIACIONES CON UNA VARIACIÓN DE 204%. EL PLAZO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE 49 MESES CON UNA VARIACIÓN DE 40%. EN COSTOS, LA VARIACION DE MONTOS CONTRATADOS DE 20% Y LA VARION DE COSTOS REALES DE 21% SE DEBEN A AUMENTOS, DISMINUCIÓN Y RELIQUIDACIÓN DE UN CONTRATO. EN MAGNITUDES HUBO UN AUMENTO DE 1 KILOMETRO EN EL PROYECTO. EL ANÁLISIS GENERAL EL PROYECTO CUMPLIÓ EN TÉRMINOS GENERALES LOS OBJETIVOS CUANTITATIVOS ESTIMADOS COMO: LOS COSTOS, MAGNITUD, LOS PLAZOS DE ACUERDO CON EL CONTRATO SE OBSERVA COMO TERMINO EL AÑO 2015, PERO RECIÉN EL AÑO 2022 SE REALIZA EL CIERRE DEL PROYECTO DESCONOCIDO LOS MOTIVOS DE ESTO. SE OBSERVA LA PRESENCIA DEL ÍTEM OTROS GASTOS EL AÑO 2019, LO CUAL NO SE VE REFLEJADA EN EL ANÁLISIS DE SEREMI, NO OBSTANTE, NO ES SIGNIFICATIVA RESPECTO DE LOS OTROS ÍTEMS. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30467683-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL GORROÑO, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EXISTE UNA POBLACIÓN SIGNIFICATIVA ENTRE 0 Y 3 AÑOS Y 11 MESES QUE SE ENCUENTRA MARGINADA DE SERVICIOS EDUCATIVOS INICIALES, EXISTIENDO UN DÉFICIT DE CUPOS DE ATENCIÓN DE 2267 NIÑOS DE LA UNID VECINAL4102_SIN DEF COMUNAL, 4102_12; UV 4102_16 DE LA COMUNA DE COQUIMBO PROVENIENTES AL 60% MÁS VULNERABLE DE LA POBLACIÓN | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA, CON CAPACIDAD DE 96 CUPOS CON 2 AULAS DE NIVELES MEDIOS EN 1ER PISO Y 2 AULA DE SALA CUNA EN 2DO PISO LA QUE INCLUYE ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS Y EQUIPOS, CUYA MATERIALIDAD PRINCIPAL CORRESPONDE A PANELES SIP CON ESTRUCTURA METÁLICA, ESTRUCTURA DE CUBIERTA SE CONSIDERA EN CERCHAS DE METALCOM, CON TERMINACIONES DE PAVIMENTO Y MUROS EN ZONAS HÚMEDAS CON REVESTIMIENTO PORCELANATO, CONTEMPLANDO LOS DEMÁS RECINTOS PAVIMENTO DE PORCELANATO Y REVESTIMIENTO PARA MUROS ESTUCO ELASTOMERICO CON TERMINACIÓN PINTURA ESMALTE AL AGUA, ADEMÁS CONSULTA PATIOS CON PISOS DE PAVIMENTO DE CAUCHO. LOS RECINTOS SE DIVIDEN EN; HALL 37,78 M2. ÁREA SERVICIO. 65,49 M2 DESGLOSADOS EN: COCINAS: 15,04 M2; BODEGAS 20,22 M2; BAÑOS DE SERVICIOS 11,02 M2, Y CIRCULACIONES. ÁREA ADMINISTRATIVA: 76,12 M2 EN PRIMER PISO, Y 56,34 M2 EN SEGUNDO PISO. DESGLOSADAS EN: OFICINA DIRECTORA 8,5 M2; SALA COMUNITARIA 13,20 M2; OFICINAS EDUCADORAS 9,28 M2; BAÑO ACCESIBLE 4,37 M2; BAÑO DOCENTE 2,78 M2; BODEGA MATERIAL DIDÁCTICO 15,58 M2; BODEGA GENERAL 1° NIVEL ( 5,5 M2) 2° NIVEL (5,03 M2) TOTAL BODEGAS 10,53 M2; SALA MULTIUSO DOCENTE 25,34 M2; SALA DE AMAMANTAMIENTO 5,10 M2, Y CIRCULACIONES. ÁREA EDUCATIVA: 178,30 M2 EN PRIMER PISO PARA ALBERGAR 2 SALAS DE NIVEL MEDIO Y UNA SALA DE EXPANSIÓN Y 173,40 M2 EN SEGUNDO PISO PARA ALBERGAR 2 SALAS CUNAS Y UNA SALA DE EXPANSIÓN. DESGLOSADAS EN: 129,00 M2 DE SANM Y 124,10 M2 DE SASC; 26,10 M2 DE SENM Y 26,10 M2 DE SESC; 23,20 M2 DE SHHNM Y 23,20 M2 DE SMHH Y CIRCULACIONES. PATIOS: PATIO GENERAL: 86,91M2, PATIO GENERAL CUBIERTO 1° NIVEL Y 2° NIVEL 107,89 M2 ; PATIO EXPANSIÓN NM 51¦,61M2, PATIO DE SERVICIO 28,48 M2; OTROS PATIOS 36,85 M2; EN TOTAL SUPERFICIE EDIFICADA SERÁ DE 833,21 M2 | 96 |  |  |  | 2 | 45 |  | 2150 | 1 | 10 |  | 900 | 1 | 1 |  | 0 | [8 empty] | 8 | 31 |  | 287.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 536 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 180 | 75 | 90 | 30 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 936 | [8 empty] | 1 | 40 |  | 3900 | 9 | 9 | 55 | 55 | 0 |  | 511.1111 | 511.1111 | En obras civiles, el proyecto fue recomendado para ejecutarse en 8 meses, siendo el tiempo real 31 meses (noviembre del 2017 a abril del 2020), con una variación de 290%. Al respecto, la causa es que el proyecto fue ejecutado en dos contratos por empresas distinta, y ambas con ampliaciones de plazos. Al respecto, a la primera empresa se le dio término anticipado a su contrato, debido a una paralización y abandono de obras, avance físico y financiero deficiente e incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. El aumento de plazos dentro de la ejecución del primer contrato ocurrió dos veces con un total de 180 días. Mientras en el segundo contrato, existieron cuatro aumentos de plazos con un total de 220 días. La causa del aumento de plazos del primer contrato, es debido a la revisión del proyecto, que significó requerir al contratista una mejora referente a excavaciones, cimientos y fundaciones de cierre perimetral, ejecución de obras extraordinarias, etc. En cuanto a la causa del segundo contrato, se vinculan a subsanar deficiencias constructivas, y deterioros producidos por el abandono de obras que no fueron contemplados en la segunda licitación. Se incluyó, por ejemplo, refuerzo estructural de la norma sísmica, que incluye estudio y proyecto de refuerzos estructurales. Por otro lado, también se ejecutaron obras extraordinarias. Cabe señalar que la programación/licitación original consideró un plazo muy acotado, sin considerar que el proyecto se ejecutaba bajo una modalidad de diseño y ejecución conjunta, lo que significa un grado de incerteza, incluido los plazos ex ante. El plazo de ejecución del proyecto tuvo una variación total de 511% con respecto a lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 19/10/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Proyecto se ejecutó por medio de dos contratos de obras civiles, ya que el primero fue objeto de un término anticipado debido al abandono de las obras por parte de constructora originalmente contratada. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | Licitación original consideró un plazo muy acotado. En general por tratarse de un proyecto con diseño y ejecución simultáneo, hubo cambios durante la ejecución relacionados con la especificación de algunas partidas, provisión de materiales. También por consecuencia del ajuste de cubos de las partidas excavación y fundaciones. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 1157842 | 0 | 1157842 | 259236 | 898606 | Contrato ejecución de obras mediante licitación pública ID 1574-42-LR17, adjudicada originalmente a empresa constructora SAREY SPA., RUT 76.278.644-3, modalidad diseño y ejecución simultánea, sobre la base de anteproyecto de arquitectura elaborado por JUNJI, cuyas obras fueron abandonadas por empresa constructora obligando a JUNJI a declarar el Término Anticipado del Contrato (TAC). Contrato aprobado mediante resolución N°015/823 de 19/10/2017, por un monto de $797.180.416, y un plazo original de ejecución de 256 días corridos. El segundo contrato, destinado al término de las obras, licitación pública 1574-35-LR19, fue adjudicado a empresa INGECOM LTDA., RUT 76.054.863-4, mediante resolución N°015/822 de 23/12/2019, por un monto de $663.173.109 y un plazo de 280 días corridos para su ejecución. No hubo contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Variación de gastos de acuerdo a modificación de contrato establecido en bases administrativas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por restricciones presupuestarias, junto con el término anticipado de contrato del primer contrato adjudicado, se realizaron algunos ajustes en partidas, tales como cantidad total de la fachada ventilada. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 833 | 833 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se construyo lo diseñado y recomendado originalmente | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Las observaciones fueron menores, relacionadas con terminación de pinturas y aseo en general. | 29/06/2021 | No existieron observaciones. | 05/07/2022 | SI | 12/04/2022 | Robos en el sector en donde se emplaza el establecimiento, también siendo afectado. Llegada de palomas en cornisas, por lo que se han debido instalar elementos disuasivos, con cargo al ítem de mantención regular . |  | En Operación | La situación más negativa fue el término anticipado de contrato, por los graves incumplimientos de contrato, siendo abandonada la obra por parte de la empresa constructora SAREY, debiéndose iniciar un nuevo proceso administrativo para volver a licitar y adjudicar el término de las obras. Favorablemente la segunda empresa pudo dar término a las obras, sin embargo, debió reforzar parte de las estructuras inicialmente ejecutadas. | DANIEL ANDRÉS ACUÑA DELGADILLO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4262700% | 4276700% | 140 | 4289900% | 132 | NA |  | 4302600% | 127 | 4302600% | 127 | 4302700% | 1 | 4307000% | 43 | 443 | 303 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | NO HUBO ATRASOS EN LA LICITACION | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO ATRASOS EN LA LICITACION | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Programa de jardines infantiles y salas cuna Bicentenario | 44381 | 30002 | 721 | 0 | 0 | 764501 | 0 | 0 | 800 | 0 | 840405 | 48674 | 30002 | 791 | 0 | 0 | 838432 | 0 | 0 | 878 | 0 | 918777 | SIN OBSERVACIONES | 29490 | 14908 | 340 | 0 | 0 | 457326 | 0 | 0 | 1029 | 0 | 503093 | MONTOS SEGUN CONTRATO FIRMADO EL 18.10.2017 CON LA CONSTRUCTORA SAREY SPA (SE ADJUNTA CONTRATO) | 23091 | 16313 | 340 | 0 | 0 | 371706 | 0 | 0 | 878 | 0 | 412328 | 153092 | BIP > SIGFE | 23091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235267 | 0 | 0 | 878 | 0 | 259236 | 26726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266780 | 0 | 0 | 991 | 0 | 294497 | GASTOS INGRESADOS CORRESPONDEN AL PRIMER CONTRATO DEL AÑO 2017 DE LA CONSTRUCTORA SAREY SPA |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Licitación original consideró un plazo muy acotado. En general por tratarse de un proyecto con diseño y ejecución simultáneo, hubo cambios durante la ejecución relacionados con la especificación de algunas partidas, provisión de materiales. También por consecuencia del ajuste de cubos de las partidas excavación y fundaciones. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Proyecto se ejecutó por medio de dos contratos de obras civiles, ya que el primero fue objeto de un término anticipado debido al abandono de las obras por parte de constructora originalmente contratada. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | El primer contrato fue objeto de un término anticipado debido al abandono de las obras por parte de constructora originalmente contratada. | 59886.0323 | 38775.9853 | 973.7048 | 0 | 0 | 1031559.4148 | 0 | 0 | 1080.0044 | 0 | 1132275.1416 | 1401554.471 | 58351.0654 | 18390.902 | 377.3637 | 0 | 0 | 1271489.4117 | 0 | 0 | 1052.3665 | 0 | 1349661.1092 | 56529.0894 | 18037.9871 | 377.3637 | 0 | 0 | 1261361.1813 | 0 | 0 | 1052.3665 | 0 | 1337357.9881 | 19.199 | 18.1125 | 22.2771 | -0.91157 | -4.5804 | 1605.4718 | 1514.2391 | Se evidencia que aumenta el costo de obras civiles respecto a lo recomendado en un 23,26%. Al respecto, esto se explica dado que las obras fueron ejecutadas por empresas distintas en dos contratos. En efecto, la primera empresa se le dio término anticipado a su contrato. Esto debido a una paralización y abandono de obras, avance físico y financiero deficiente e incumplimiento de obligaciones laborales y previsionales. Esto significó, que la obra sufriera deterioros por exposición a condiciones climáticas, así como robos al interior del recinto. De esta forma, se ingresó el proyecto a reevaluación con un nuevo presupuesto de término de obras. Por otro lado, la iniciativa se ejecutó bajo una modalidad de diseño y ejecución conjunta, lo que significa un grado de incerteza, que significó contingencias y cambios a lo evaluado ex ante, implicando modificaciones de costos menores al 10% en la ejecución de ambos contratos. En particular, hubo mejoras al proyecto referente a excavaciones, cimientos y fundaciones de cierre perimetral, ajustes a cubicaciones, etc. Por otro lado, también derivado del abandono de obras, existieron costos para subsanar deficiencias constructivas, y deterioros que no fueron contemplados en la segunda licitación. Se incluyó, por ejemplo, refuerzo estructural a la norma sísmica, que incluye estudio y proyecto de refuerzos estructurales. En cuanto al resto de los otros ítems, se subestimaron. No obstante, en el orden de magnitud de los costos del proyecto, se consideran poco significativos. Se destaca que existe convergencia entre los montos contratados y reales, lo que demuestra una adecuada gestión financiera. Con fecha 06 de noviembre de 2018, la ITO informa el abandono de obras del primer contrato de la iniciativa. A la fecha la obra se encontraba con un 51% de avance físico y con instalaciones y construcciones incompletas. Frente a este problema, JUNJI dispone el término anticipado del contrato. Producto de lo anterior, la obra sufrió deterioros por exposición a condiciones climáticas, así como robos al interior del recinto. De esta forma, se ingresó el proyecto a reevaluación, informando la situación actual del proyecto y un nuevo presupuesto de término de obras. Cabe señalar que el proyecto, tiene asociada dos reevaluaciones (08 de mayo del 2019 y 29 de mayo del 2019). No obstante, la diferencia es en que la segunda reevaluación se incluyen las especificaciones técnicas, y existe una variación no significativa en los costos de obras civiles y con ello evaluación económica. En particular, hubo mejoras al proyecto referente a excavaciones, cimientos y fundaciones de cierre perimetral, ajustes a cubicaciones, etc. Por otro lado, también derivado del abandono de obras, existieron costos para subsanar deficiencias constructivas, y deterioros que no fueron contemplados en la segunda licitación. Se incluyó, por ejemplo, refuerzo estructural a la norma sísmica, que incluye estudio y proyecto de refuerzos estructurales. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MAURICIO ANDRÉS FLORES LAMAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 1065161 | 82341 | 7.73% | Primer contrato: MC1: Ajuste de cubos, se disminuyeron $10.503.354 (Res 015/263 de 12/04/2018). MC2: Aumento de obras por $14.618.056 y disminución de obra por $4.114.202, y aumento de plazo de 180 días corridos (Res. 269 de 12/04/2018). Se mantiene valor inicial contratado. Segundo contrato: MC1: Aumento de obras por $594.818, obras extraordinarias por $105.452.497, disminución de obras por $43.476.455, y aumento de plazo de 75 días corridos (Res. 462 de 09/07/2020). MC2: Aumento de obras por 14.987.202, obras extraordinarias por $4.822.401, disminución de obras por $39.862, y aumento de plazo de 90 días corridos (Res. 789 de 21/12/2020). MC3: Aumento de plazo por 30 días corridos (Res. 110 de 10/03/2021). MC4: Aumento de plazo por 25 días (Res. 221 de 06/05/2021). Aumento total: $82.340.601.- Total contrato modificado: $745.513.711.- Se contemplaron aumentos en partida de estuco elastomérico, dada la disminución de superficie de fachada ventilada. Se reforzó estructuralmente el edificio, conforme la inadecuada ejecución de la obra gruesa por parte de la primera empresa (con término anticipado de contrato). Se mejoró pendiente de cubierta. Se modificó trazado de red de agua potable producto de las deficiencias del primer contrato. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1049112 | 1318494 | 25.6771 | Con fecha 06 de noviembre de 2018, la ITO informa el abandono de obras del primer contrato de la iniciativa. A la fecha la obra se encontraba con un 51% de avance físico y con instalaciones y construcciones incompletas. Frente a este problema, JUNJI dispone el término anticipado del contrato. Producto de lo anterior, la obra sufrió deterioros por exposición a condiciones climáticas, así como robos al interior del recinto. De esta forma, se ingresó el proyecto a reevaluación, informando la situación actual del proyecto y un nuevo presupuesto de término de obras. Cabe señalar que el proyecto, tiene asociada dos reevaluaciones (08 de mayo del 2019 y 29 de mayo del 2019). No obstante, la diferencia es en que la segunda reevaluación se incluyen las especificaciones técnicas, y existe una variación no significativa en los costos de obras civiles y con ello evaluación económica. Cabe señalar que la iniciativa se ejecutó bajo una modalidad de diseño y ejecución conjunta, lo que significó un grado de incerteza, que incidió en cambios en lo evaluado ex ante, implicando modificaciones de costos menores al 10% en la ejecución de ambos contratos. En particular, hubo mejoras al proyecto referente a excavaciones, cimientos y fundaciones de cierre perimetral, ajustes a cubicaciones, etc. Por otro lado, también derivado del abandono de obras, existieron costos para subsanar deficiencias constructivas, y deterioros que no fueron contemplados en la segunda licitación. Se incluyó, por ejemplo, refuerzo estructural a la norma sísmica, que incluye estudio y proyecto de refuerzos estructurales. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 2997676 | 3172081 | 5.818 | Real > Recomendado | [5 empty] | Existió una variación poco significativa en el indicador VAC de un 6%. Esto se explica fundamentalmente por el aumento de costos de las obras civiles, que se vinculan a: i) las incertezas propias de una postulación diseño-ejecución conjunta; ii) consecuencia de la ejecución del proyecto en dos contratos. Esto debido a una paralización de obras durante la ejecución del primer contrato, que significó un re licitación del proyecto a otra empresa (segundo contrato), la que debió subsanar el deterioro de obras (por la paralización de obras) y deficiencias constructivas (asociadas al trabajo del primer contrato). | En general el proyecto cumple con la evaluación ex ante, lo que varió fue el ítem obras civiles en cuanto a costos y plazos, siendo un 23% y un 290% adicional a lo recomendado. Esto fundamentalmente por la paralización de obras que obligó a reevaluar y re licitar la iniciativa, así como producto de la modalidad ejecución y diseño conjunto que tiene asociada una incerteza inherente. El aumento de costos generó un aumento del CAE del proyecto. No hubo variación en la magnitud con respecto a lo recomendado. Adicional a lo anterior, caber mencionar que el programa Bicentenario contempló propuesta técnica de parte de la entidad financiera y técnica, con diseños construcción de JI y SC con material térmico conocido como paneles SIP y estructura metálica. Sin embargo, hubo muchos proyectos afectados primero por la subvaloración o estimación real de presupuesto de ejecución, lo que significó re licitar y re evaluar; y luego vino el estallido social y pandemia COVID, afectando presupuestos y tiempos de ejecución. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100454-0 | CONSTRUCCION INFR. PESQUERA ARTESANAL CALETA CASCABELES, LOS VILOS | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | LOS VILOS | 2023 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA A LOS/AS PESCADORES/AS DE LA CALETA CASCABELES ES LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR PROCESOS PRODUCTIVOS DE MANERA EFICIENTE Y COMPETITIVA AL NO CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA MÍNIMA TANTO PORTUARIA COMO DE APOYO PARA OPERAR COMO CALETA PESQUERA. | ESTA ETAPA DE EJECUCIÓN CONSIDERA LA REALIZACIÓN DE LAS SIGUIENTES OBRAS: - VARADERO DE HORMIGÓN CON ROLLIZOS DE MADERA EN 175 M2; EXPLANADA DE TRABAJO PAVIMENTADA CON HORMIGÓN EN 352 M2; SOMBREADERO DE TRABAJO DE 134 M2; CONSTRUCCIÓN DE 4 BOXES DE 2,15X3,4 MT. CON ÁREA DE TRABAJO CUBIERTA DE 29 M2; PATIO DE LAVADO CON SOMBREADERO Y TECHO DE EMPALILLAJE DE 39 M2; HABILITACIÓN DE SERVICIOS HIGIÉNICOS UNIVERSALES CON DUCHAS PARA HOMBRES Y MUJERES EN UN ÁREA DE 44 M2; SALA MULTIUSO COMO ALCALDÍA DE MAR Y OFICINA PARA LOS PESCADORES EN 34 M2. ADICIONALMENTE SE CONTEMPLA: - ESTACIONAMIENTO TANTO INTERIORES A LA CALETA (DE 57 M2) Y EXTERIORES DE 56 M2; CONSTRUCCIÓN DE UNA PASARELA PEATONAL SOBRE EL CAUCE DE AGUAS LLUVIAS EN UN ÁREA DE 41,80 M2; FRENTE ATRAQUE DE 160 M2 COMPLEMENTARIO A LA PASARELA PARA EVITAR LA SOCAVACIÓN POR FLUCTUACIONES DE LA MAREA COMO POR POSIBLES INUNDACIÓN DE LA QUEBRADA; MEJORAMIENTO DEL CAMINO DE ACCESO EN 408 M2, CONSIDERANDO CALZADA Y VEREDA PEATONAL; IMPLEMENTACIÓN DE 10 POSTES ALIMENTADOS CON ENERGÍA ALTERNATIVA; VÍAS DE EVACUACIÓN: SE RECONOCEN Y SE REMARCA CON MAICILLO COMPACTADO Y SE DELIMITA SU TRAZADO CON PIEDRAS (TERREMOTO Y/O TSUNAMI). ADEMÁS, OTRAS OBRAS CONSIDERADAS QUE PERMITIRÁN UN DESARROLLO INTEGRAL DE LA CALETA Y UN MEJOR APROVECHAMIENTO DE LOS ESPACIOS: - SENDEROS Y RECORRIDOS PEATONALES EN CONCHUELAS CON BORDES DE PIEDRA (730 M2); MIRADORES CON DECK DE MADERA Y ESCAÑOS DE HORMIGÓN IN SITU (38 M2), EN TODO EL SECTOR NORTE DEL ACCESO; TERRAZA (SECTOR DE TRABAJO) DE 38 M2 ADEMAS DE LO ANTERIOR, EL PROYECTO SE SOMETE A REEVALUACIÓN PARA DAR UN BUEN TERMINO A LA OBRA: 1. AUMENTO DE OBRAS: EN DOS TRAMOS DEL PROYECTO, EL PRIMERO EN EL SECTOR OESTE DE LA BAHÍA Y EL SEGUNDO EN EL SECTOR NORTE EN DONDE SE HACE NECESARIO INCORPORAR ENROCADO DE PROTECCIÓN PARA EVITAR LA SOCAVACION DE LAS ESTRUCTURAS. 2. OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DISMINUCIONES: MODIFICAR EL RECUBRIMIENTO DE 2,5 CM, PARA UN MURO DE 20 CM DE ESPESOR TERMINADO, A 25 CM, LO ANTERIOR CON EL CORRESPONDIENTE AUMENTO DEL GEOTEXTIL DANDO CUMPLIMENTO A LA CONFIGURACIÓN DE PROTECCIÓN. RELACIONADO CON LO ANTERIOR SE DISMINUYEN LAS PARTIDAS ORIGINALES 5.3 – 7.4 – 23.3 HORMIGÓN ARMADO G35 YA QUE ESTABAN CONCEDIDAS A SUMA ALZADA. - DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO N°50/2016 SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. - INCORPORAR HOJALATERÍA REQUERIDA EN EDIFICACIÓN PROYECTADAS, LA CUAL NO FUE CONSIDERADA EN EL DISEÑO ORIGINAL. 3. VALOR PROFORMA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA EN ACERO Y CON LA TORRE QUE LO SOPORTA, PARA DOTAR DE SERVICIO DE AGUA POTABLE A LA CALETA. EN EL PROYECTO ORIGINAL, SE CONECTABA AL SUMINISTRO ENTREGADO POR LA EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA LOCALIDAD, SIN EMBARGO ANTE LA SITUACIÓN DE QUIEBRA DE ÉSTA SE HACE INDISPENSABLE CAMBIAR LA SOLUCIÓN DE SUMINISTRO PARA DEJAR CON LA DOTACIÓN DEL SERVICIO A TRAVÉS DE CAMIÓN ALJIBE, LO CUAL SERÁ CONTRATADO INCORPORANDO EL VALOR PROFORMA RESPECTIVO. | 118 |  |  |  | 10 | 36 |  | 260 | [12 empty] | 9 | 1 |  | -88.8889 | 9 | 36 |  | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 305 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 45 | 68 | 6 | 647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766 | 1071 | [12 empty] | 11 | 11 | 36 | 37 | 1 |  | 227.2727 | 236.3636 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 11 meses y cuyo contrato de las obras civiles se realizó en el año 2018. Sin embargo, el desarrollo del proyecto en su conjunto, obras y luego la ejecución, tuvieron aumentos de plazos por un total de 149 días y cuyas causas se debieron en primer lugar, a la adecuación del proyecto debido a la entrada en vigencia del Supremo 50 de accesibilidad universal. Cabe señalar que cuando se postuló y recomendó el proyecto, aún no entraba en vigencia el DS 50 de accesibilidad universal, (entró en vigencia en marzo del año 2019). La entrada en vigencia de este Decreto Supremo implicó la pavimentación de la ruta de acceso hacia la caleta generando con ello un circuito peatonal de desplazamiento. Cabe señalar que, si bien se sabía de la incorporación de este requisito, no se consideró en el diseño dado que en ese momento no se tenía la certeza de que para este tipo de obras debía incorporarse Un segundo factor de ampliación de plazo dice relación con el aumento del recubrimiento de muros emplazados en el área de la rompiente y de protección en aquellos sectores en donde, de acuerdo a las obras ejecutadas se detecta que la altura no fue suficiente y por ende, la marejada la traspasa provocando socavamiento de las bases y tercer aumento de plazo surgió como producto de la reubicación del emplazamiento del sistema eléctrico y finalmente, otro factor que implicó un aumento de plazo dice relación con la falta de stock por parte de las empresas proveedoras de parte de los equipos que contemplaba el proyecto Adicional a lo anterior hubo una ampliación de plazo relacionada con la instalación de la torre de acumulación de agua potable. Originalmente se había certificado que existía factibilidad de tal servicio y por ende se tomó como base para el diseño, sin embargo, posteriormente se detecta que el proyecto se encuentra fuera de la concesión de la empresa, lo que obligó a corregir el diseño original incorporando obras relacionada con la reubicación de la instalación de la torre de agua potable que originalmente se tenía contemplada. La recepción definitiva del proyecto se obtuvo el 07 de abril del 2021. Todo esto aumento el plazo total de proyecto de un recomendado de 11 a un real de 37 meses, generando una variación de 236% y un tiempo muerto entre los gastos administrativos y las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 11/10/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Errores en la estimación inicial del enrrocado en el sector norte de la caleta aumentando en 189 m2 la superficie | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Dado que se comprobó que para este tipo de proyecto tambien era obligatorio la aplicación del DS 50 de accesibilidad universal, se tuvo que efectuar las obras necesarias lo que implicó un aumento de 315 m2 adicionales | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El proyecto contempló dos contratos entre los cuales existió un tiempo muerto de 617 días y cuya causa fue que terminado el primer contrato con posterioridad se suscribió el segundo contrato por la adquisición de la grúa. y que por problema del periodo de sanidad que experimentaba el país, provoco demora adicional entre la compra y entrega del producto. |  |  | 939979 | 0 | 939979 | 857398 | 82581 | El contrato se realizó con financiamiento sectorial. Los antecedentes son las fechas señaladas. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación al DS.50 accesibilidad universal. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de enrocado en sector norte del proyecto. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2823 | 3327 | 117.8533 | Real > Recomendada | [6 empty] | Originalmente el proyecto se recomendó por una superficie total de 2.823 metros cuadrados, sin embargo producto de la realización de varias obras que no se habían considerados en el desarrollo del diseño y con el cual se licitó la obra, lo que implicó una reevaluación, se generó un aumento de la superficie a construir en 504 metros cuadrados adicionales, resultando finalmente una magnitud de 3.327 metros cuadrados. La superficie adicional surgió a consecuencia de un incremento de la superficie del enrocado y aumento de los muros existentes (189 m2). Por otra parte la incorporación de las obras de accesibilidad universal dio origen a la pavimentación del circuito de desplazamiento alrededor de la caleta, tanto para los propios trabajadores como para los usuarios a la caleta. Esta construcción provocó un incremento de 315 m2 de pavimentos, superficie que sumada a la anterior dan como resultado los 504 m2 adicionales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se tuvo de incrementar la superficie de enrocado en sector norte de la caleta en uan magnitud de 189 m2, lo que provocó que la magnitu del proyecto se incrfementara de 2.823 m2 a 3.012 m2.. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Producto del D.S. 50 de accesibilidad universal se tuvo que construir pavimento de una superficie de 315 m3 . Este incremento dio origen a un incremento e la magnitud del proyecto de sde 3.012 m2 a 3.327 m2 | [6 empty] | Recepción sin observaciones. | 18/03/2020 | Recepción sin observaciones. | 07/04/2021 | SI | 18/03/2020 | No se detectan. |  | En Operación | Caleta no contaba con infraestructura la cual hoy aporta al desarrollo de la pesca artesanal en condiciones básicas. Se acogerá a la Ley de Caletas. | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE COQUIMBO | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4306200% | 4308200% | 20 | 4325900% | 177 | NA |  | 4335700% | 98 | 4335700% | 98 | 4338400% | 27 | 4343100% | 47 | 369 | 349 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Contratista se toma tods los plazos asignados por reglamento | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | En el año 2011, el proyecto fue postulado por la unidad formuladora, Dirección de Obras Portuarias Región de Coquimbo, a la etapa de Prefactibilidad, estudio que duró entre los años 2013 y 2014. A partir del año 2016 se postuló a la etapa de Diseño, la cual terminó en el año 2017 para al año siguiente postular e iniciar obras en el año 2018 en adelante hasta el año 2021. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 887000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979000 | 90000 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 955999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048154 | Se cumple con la asignación presupuestaria solicitada. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 955999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048154 | Gastos ejecutados en el proyecto. | 90000 | 0 | 0 | 0 | 2155 | 955999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048154 | 190756 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 939061 | Solo se realizan gastos en obras civiles. | Se generaron algunas modificaciones de contrato producto de variables externas al contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 110731.2795 | 0 | 0 | 0 | 2584.1444 | 1146400.2388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259715.6627 | 1352390.8842 | 138751.8666 | 0 | 0 | 0 | 2584.1444 | 1412689.3591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554025.3701 | 138751.8666 | 0 | 0 | 0 | 2565.0105 | 1408442.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1549759.5652 | 23.3632 | 23.0246 | 22.8579 | -0.2745 | 14.5941 | 465.8129 | 423.3371 | Originalmente el proyecto se recomendó en el año 2018 por un monto total de M$ 958.154, los que estaban constituidos por Obras civiles M$ 955.999 y Gastos Administrativos por M$ 2.155 todos las cifras en moneda del año 2018 y que equivalen en moneda 2022 a M$ 1.080.982 como costo total y compuestos por M$ 1.078.461 para obras civiles y M$2.431 en gastos Administrativos Esta iniciativa se adjudicó la ejecución de las obras, incluyendo el incremento por reevaluación por un monto final de M$ 990.719 (moneda 2018), equivalente M$1.117.629 (moneda 2022): Adicionalmente se suscribió un contrato complementario con la empresa con la finalidad de desarrollar obras adicionales por un monto de M$ 5.003 (moneda 2020) equivalente a M$ 5.341 en moneda 2022. En resumen, la ejecución total de las obras se contrató por un monto de M$ 1.122.969 en moneda 2022. Dichos recursos se gastaran a través del tiempo en los siguientes montos y en moneda del año respectivo: Año 2018 M$ 76.158; Año 2019 M$ 857.398; Año 2020 M$ 4.265 y Año 2021 M$ 2.535, valores que sumados en moneda del año 2022 equivalen a M$ 1.031.774 Al hacer la comparación entre lo contratado y lo gastado se observa que este último fue inferior a lo contratado en un 4.74% y cuya explicación se debe a una sobrevaloración del presupuesto ofertado por la empresa, dado que se ejecutaron el 100% de las obras contratadas incluyendo las obras adicionales contempladas en la reevaluación. Análogamente, al hacer la comparación entre lo recomendado y lo gastado también se observa que el gasto fue inferior a lo recomendado para el ítem obras civiles, de donde se deduce que la institución formuladora sobreestimo, en forma leve el presupuesto de las obras. En la etapa de ejecución, si bien en la ficha IDI se identificó solicitud de recursos para el ítems gastos administrativos, éstos recursos no fueron demandados por cuanto dicho gastos fueron asumidos con recursos propios de la institución financiera.. En el año 2019, el proyecto fue sometido a reevaluación producto de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias que a esa fecha había experimentado el proyecto, y cuyo monto excedía el 10%, y que corresponden principalmente a disminuciones de hormigón armado que formaba parte del muro de contención, aumento por concepto de instalación de enrocado en el sector del muro de contención y obras extraordinarias asociadas a la pavimentación del acceso universal; aumento de 20 cm. ce recubrimiento del muro de contención, aumento del geotextil necesario para el enrocado, etc. Dicha reevaluación fue por un monto de M$ 95.364.- En transcurso del desarrollo de la ejecución también fue necesario realizar una reevaluación cuyo monto fue de M$ 5.341 (moneda 2022), inferior al 10% por lo que no fue analizado por el MDSyF, y que tuvo por finalidad realizar las obras de reubicación de la torre del sistema de agua potable dado que se comprobó que no había factibilidad de agua potable por cuanto el proyecto se encontraba afuera del área de concesión de la empresa. Además de la incorporación del sistema de bajada de aguas lluvias, es decir, la instalación de canaletas y de las respectivas bajadas de agua lluvias por todo el contorno de los edificios (Oficinas, Boxes, SS.HH., etc). El costo real del proyecto fue mayor a lo recomendado en 23%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1185062 | 128348 | 10.83% | Moneda 2021. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 979000 | 1272244 | 29.9534 | En el año 2019, el proyecto fue sometido a reevaluación producto de aumentos, disminuciones y obras extraordinarias que a esa fecha había experimentado el proyecto, y cuyo monto excedía el 10%, y que corresponden principalmente a disminuciones de hormigón armado que formaba parte del muro de contención, aumento por concepto de instalación de enrocado en el sector del muro de contención y obras extraordinarias asociadas a la pavimentación del acceso universal; aumento de 20 cm. ce recubrimiento del muro de contención, aumento del geotextil necesario para el enrocado, etc. Dicha reevaluación fue por un monto de M$ 95.364.- En transcurso del desarrollo de la ejecución también fue necesario realizar una reevaluación cuyo monto fue de M$ 5.341 (moneda 2022), inferior al 10% por lo que no fue analizado por el MDSyF, y que tuvo por finalidad realizar las obras de reubicación de la torre del sistema de agua potable dado que se comprobó que no había factibilidad de agua potable por cuanto el proyecto se encontraba afuera del área de concesión de la empresa. Además de la incorporación del sistema de bajada de aguas lluvias, es decir, la instalación de canaletas y de las respectivas bajadas de agua lluvias por todo el contorno de los edificios (Oficinas, Boxes, SS.HH., etc). | Con Reevaluación | TASA RENTABILIDAD INMEDIATA | 7.75 | 6.48 | -16.3871 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 130748 | 38633 | -70.4523 | Real > Recomendado | Dado que la caleta se encontraba en una comuna que no tenía la condición de zona rezagada, el proyecto fue evaluado bajo el enfoque costo beneficio por lo que los indicadores que se calcularon fueron el VAN y TIR. Así, en la recomendación original del año 2018, por un monto total de M$ 958.154, los indicadores fueron un VAN de M$ 130.748 y una TIR de 7,78 %, sin embargo, producto de la reevaluación que experimentó el proyecto producto de las disminuciones, aumento y obras extraordinarias que ocurrieron en el año 2019 y cuyo monto total fue de M$ 87.071, implicó un aumento del costo que tuvo incidencia en los indicadores de rentabilidad dando origen finalmente con un VAN de M$ 38.633 y una TIR de 6,5% Dado que los nuevos resultados se encontraban por sobre el límite del 6% no había impedimento para haber reestudiado las obras adicionales | En el año 2018, se recomienda por un monto total de M$ 958.154, los que estaban constituidos por Obras civiles M$ 955.999 y Gastos Administrativos por M$ 2.155, cifras que equivalen en moneda 2022 a M$ 1.080.982 compuestos por M$ 1.078.461 para obras civiles y M$2.431 en gastos Administrativos En resumen, la ejecución total de las obras se contrató por un monto de M$ 1.1328.970 en moneda 2022. Los mencionados recursos se gastaron a través del tiempo en los siguientes montos y en moneda del año respectivo: Año 2018 M$ 76.158; Año 2019 M$ 857.398; Año 2020 M$ 4.265 y Año 2021 M$ 2.535, valores que sumados en moneda del año 2022 equivalen a M$ 1.324.974 Comparando lo contratado y lo gastado se observa que este último fue inferior a lo contratado en un 3.12% y cuya explicación estaría en una sobrevaloración del presupuesto ofertado, dado que se ejecutaron el 100% de las obras contratadas incluyendo las obras adicionales contempladas en la reevaluación. En forma similar si se realiza una comparación entre lo recomendado y lo gastado también se observa que el gasto fue levemente inferior a lo recomendado, de donde la explicación pasa por una leve sobre estimación del presupuesto realizado por la institución formuladora. El costo real del proyecto fue mayor a lo recomendado en 23%. En lo que respecta al plazo de ejecución de las obras, el proyecto recomendado contemplaba una duración total estimada de 11 meses, sin embargo, en el transcurso del desarrollo del proyecto hubo un aumento de 149 días y cuyas causas se debieron en: 1er. lugar, a la adecuación del proyecto debido a la entrada en vigencia del Supremo 50 de accesibilidad universal., requisito no considerado en el diseño dado que, en ese momento, no se tenía la certeza de que para este tipo de obras debía incorporarse Este Decreto implicó la pavimentación de la ruta de acceso hacia la caleta para generar un circuito peatonal de desplazamiento Un 2do. factor se relaciona con el aumento del recubrimiento de muros emplazados en el área de la rompiente y de protección en aquellos sectores en donde, de acuerdo a las obras ejecutadas se detecta que la altura no fue suficiente lo que provoca que el sobrepaso de la marejada genere socavamiento de las bases y 3er. aumento nace de la reubicación del emplazamiento del sistema eléctrico. Un último factor que se agregó fue la falta de stock de parte de los equipos que contemplaba el proyecto. Adicionalmente existió un tiempo muerto de 614 días producto de la firma de un segundo contrato por la compra de la grúa y la entrega del producto Adicional a lo anterior hubo una ampliación de plazo relacionada con la torre de agua potable, producto de que la factibilidad señalada no era correcta, lo que obligó a corregir el diseño original incorporando obras relacionada con la reubicación de la instalación. Todo esto aumento el plazo total de proyecto de un recomendado de 11 a un real de 37 meses, generando una variación de 236% y un tiempo muerto entre los gastos administrativos y las obras civiles. Inicialmente, en el año 2018 cuando la IDI obtuvo el RS, contempló la construcción de una superficie total de 2.823 m2, sin embargo, producto de la realización de varias obras que no se habían considerados en el desarrollo del diseño, se generó un aumento de la superficie a construir en 504 m2 adicionales, resultando finalmente una magnitud de 3.327 m2. Los 504 m2 adicionales surgen por un incremento de la superficie del enrocado y aumento de altura de los muros existentes (189 m2) y obras de accesibilidad universal de 315 m2 que dan como resultado los 504 m2 adicionales. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484167-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO DEL ENCUENTRO COMUNITARIO PUNITAQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | PUNITAQUI | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | DE ACUERDO A PLAN REGULADOR INTERCOMUNAL ESTE SECTOR CORRESPONDE A UNA ÁREA VERDE, SIN EMBARGO ACTUALMENTE ES UN TERRENO BALDÍO QUE ES UTILIZADO DE MANERA INFORMAL PARA EL TRANSITO DE VEHÍCULOS Y LA INSTALACIÓN DE FERIAS LIBRES Y CIRCOS. CON ESTE PROYECTO SE BUSCA RESOLVER LA SITUACIÓN DE ESTA ÁREA VERDE NO CONSOLIDADA, ADEMAS DE RESOLVER EL DÉFICIT DE DE ESPACIOS PÚBLICOS Y ÁREAS VERDES DE LA LOCALIDAD, QUE PERMITA CONTAR CON MÁS LUGARES DE ENTRETENIMIENTO Y RECREACIÓN PARA TODA LA FAMILIA PUNITAQUINA. | SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE COMUNITARIO DE PUNITAQUI, CUYA SUPERFICIE ES DE 10.264 M2. EL CUAL INCLUYE ÁREAS VERDES, INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES, MAQUINAS DE EJERCICIO, ÁREAS DE CIRCULACIÓN DE ACUERDO A LA NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, SOMBREADEROS, ANFITEATRO, SKATEPARK/BIKEPARK, ILUMINACIÓN, ESCAÑOS, BEBEDEROS Y ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS CON TEMAS REPRESENTATIVOS DE LA COMUNA, COMO LOS MOLINOS. | 4513 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 27 |  | 1250 | 12 | 17 |  | 41.6667 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 264 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 60 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 504 | [12 empty] | 12 | 12 | 27 | 27 | 0 |  | 125 | 125 | El proyecto tuvo una variación del ítem de obras civiles en 240 días meses llegando a un plazo total de 504 días, este aumento de plazo en la ejecución de las obras se debió a dos causas, la primera de ellas es que hubo una demora de la llegada de los juegos infantiles ya que estos son importados por la empresa ejecutora de la obra, la segunda causa es que el proveedor de los pavimentos pintados que se utilizaron para la pavimentación de las áreas de circulación del parque tuvo una demora importante de en la entrega de dichos materiales por falta de stock. Respecto de los gastos administrativos llama la atención que su duración real sea de 27 meses, aunque se puede explicar por el aumento en la ejecución de las obras.. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/05/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | falta de materiales en proveedores | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras | [9 empty] | 725904 | 4900 | 730804 | 17500 | 713304 | Contrato de fecha 7 de abril de 2021, por un monto de 762.289.324.- Decreto que aprueba contrato 227 de fecha 130 de abril de 2021 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | No se presentaron oferentes en el primer llamado | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | monto de convenio mandato $762.366 y monto adjudicado en licitación ID: 3842-13-LR20 $762.289.324.- | [8 empty] | Metros Cuadrados | 10264 | 10264 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo variaciones en su magnitud durante la ejecución de las obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 04 de noviembre de 2022 Decreto N° 002634, de fecha 08 de noviembre de 2022, que aprueba Recepción Provisoria | 04/11/2022 |  |  | SI | 12/11/2022 |  |  | En Operación | LAS DIFICULTADES FUERON LA FALTA DE MATERIALES QUE EXISTIO EN ESOS PERIODOS.- Hormigón Pigmentado Los juego que se debían instalar (falta de proveedores) | CARLOS DÍAZ COLLAO | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4359400% | 4359400% | 0 | 4390000% | 306 | 4401200% | 112 | 4429900% | 287 | 4429900% | 287 | 4432200% | 23 | 4434700% | 25 | 753 | 753 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | El convenio es de fecha 26/12/2019 y su toma de razón fue en enero de 2020 lo que involucró aperturar nuevamente la iniciativa presupuestariamente el año 2020. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El primer proceso de licitación de obras civiles ID 3842-7-LR20, fue rechazado por superar el presupuesto oficial. En un segundo proceso licitatorio, ID 3842-13-LR20, la propuesta llegó al GORE a mediados de octubre de 2020, pero por temas de la emergencia sanitaria Covid 19, se adjudicó la obra con presupuesto año 2021, mediante ord. GORE Nº220 de fecha 27/01/2021. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado en el marco del concurso de Espacios Públicos del MINVU, en la etapa de diseño obtuvo su recomendación favorable el 25 de enero de 2018. el diseño lo elaboró la consultora Patagonia Arquitectos. El proyecto fue postulado a ejecución y obtuvo su recomendación satisfactoria el 9 de mayo de 2019, el diseño resultante que es postulado a la etapa de ejecución tuvo variaciones con el programa arquitectónico aprobado en la etapa de diseño, ya que se modificaron algunas superficies como por ejemplo: el aumento las superficies de circulación, disminución de las superficies del anfiteatro y skate park entre otros, lo cual y de acuerdo a lo informado por la unidad técnica del proyecto no altera su funcionalidad ni objetivos. | 20400 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 762366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787666 | 20400 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 762366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787666 | No hay observaciones al financiamiento de la inversión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 762290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767190 | El contrato de obras civiles es $762.289.324, por lo tanto en Miles de pesos debería decir M$762.290. No hubo contrato de consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4900 | 762290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767190 | 749690 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19167 | En obras civiles, el monto contratado fue lo efectivamente gastado, M$762.290. La obra no tuvo aumento de contrato. En SIGFE no aparece cargado. En gastos administrativos, lo efectivamente gastado fue M$4.900. Existe un error en el monto señalado en SIGFE. En consultorías no hubo contrato. | Positiva: el ítem obras civiles se ajustó al monto disponible por convenio mandato. Negativo: el ítem obras civiles se adjudicó con un plazo inicial de 264 días. Luego durante el desarrollo de la obra, tuvo un aumento de plazos de 240 días, es decir, casi el doble de lo inicial. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | La única variación de costos del proyecto se debió a la no utilización del ítem consultorías. En el ítem obras civiles se tenía por convenio mandato M$762.366 y el monto contratado fue M$762.290. | [8 empty] | 23750.5302 | 0 | 0 | 0 | 5705.1021 | 887577.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917033.2379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.5345 | 845966.6087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851527.1433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5560.5345 | 836010.5838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 841571.1183 | -7.1433 | -8.2289 | -5.8099 | -1.1692 |  | 81.9925 | 81.4508 | El proyecto tuvo una variación de los montos recomendados versus los contratados de -4,69%. es decir los montos contratados fueron menores que los recomendados, así mismo los montos reales fueron menores en un 5,81%, es decir la variación de costos fue negativa por lo que el proyecto tuvo un costo real menor respecto de los costos contratados y los recomendados. En consultorías no se utilizaron los recursos, puesto que como se menciono en otros apartados la inspección técnica de las obras fue realizada por un profesional del departamento de obras municipales de la Ilustre Municipalidad de Punitaqui, tanto la unidad técnica como financiera no informan de gastos y se encontro un documento, por lo cual se repite monto de acuerdo por la encargada de ex post novel central. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GUIDO ANDRES URIBE LARA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto tanto en su etapa de diseño como ejecución no tuvo variaciones, por lo cual no fue sometido a reevaluación, ya que no requirió suplemento de recursos en alguno de sus ítemes. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 83359 | 89019 | 6.7899 | Real > Recomendado | [5 empty] | En indicadores económicos no estaba el indicador de rentabilidad del proyecto VAC, por lo cual se recurrió a ficha IDI del proceso presupuestario 2021 periodo en el cual el proyecto obtuvo su recomendación satisfactoria y se creo el indicador con el valor que señalaba dicha ficha. Posteriormente se actualizo con el factor de corrección a moneda 2022. Respecto a la variación experimentada es producto de la actualización a moneda 2022.Puesto que el proyecto durante su ejecución no fue reevaluado. | el proyecto tuvo un aumento en el plazo de ejecución del ítem de Obras Civiles en 240 días lo que equivalió a 6 aumentos de plazo, las causas de estos aumentos fue que hubo una demora en la entrega de los juegos infantiles y los pavimentos por falta de stock de los proveedores. A pesar de ello se puede indicar que el proyecto no tuvo aumento de obras y/o obras extraordinarias rigiéndose por el diseño. el proyecto finalmente no utilizo recursos en el ítem de consultorías ya que esta labor la realizo un profesional del departamento de obras de la municipalidad de Punitaqui. Se realizo un gasto de M$ 4.900, la duración de este ítem es de 27 meses muy similar al plazo de la ejecución de las obras. Referente a los gastos administrativos es un porcentaje asignado por la unidad financiera, no existe un contrato con un tercero y se justifica solo con rendición de gastos a esta unidad. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO
40003767-0 | REPOSICION JARDÍN INFANTIL PIN PIN SERAFÍN OVALLE, COMUNA DE OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | El edificio que alberga al jardín infantil Pin Pin Serafín de Ovalle, es una construcción en madera que data del año 1976, por lo que ya superó su vida útil, razón por la cual se propone su reposición total en panel CLT. Lo anterior, no permite otorgar un servicio de calidad a los niños y niñas que asisten al establecimiento pre escolar. | El proyecto contempla reponer la edificación existente, el nuevo diseño en dos pisos será construido en panel CLT y contempla toda la normativa vigente y las medidas de seguridad necesarias para el correcto funcionamiento del jardín infantil .en el primer piso se distribuyen los siguientes recintos: nivel medio 1, sala de hábitos higiénicos 1, nivel medio 2, sala de hábitos higiénicos 2, sala audiovisual e informática, baño discapacitados, oficina directora, oficina educadoras, baño personal docente, sala control salud, bodega material didáctico, bodega general, bodega alimentos, cocina general, baño personal auxiliar, baño personal cocina lo que suma un total de 386,83 m2. En segundo piso los recintos: sala cuna 1, sala de mudas 1, sala cuna 2, sala de mudas 2, patio sala cuna, sala de amamantamiento, bodega de aseo, sala de usos múltiple, cocina sala cuna, cocina de leche, bodega de alimentos, baño personal docente con 319,04m2 lo que suma un total de 705,87 m2 El proyecto considera todas normativas vigentes a la fecha, además de las medidas de seguridad necesarias para los niños y niñas que asistan a este jardín infantil en igualdad de condiciones. | 84 |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 2 | 7 |  | 250 | 2 | 1 |  | -50 | [8 empty] | 8 | 15 |  | 87.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 37 | 53 | 24 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 444 | [12 empty] | 9 | 9 | 20 | 20 | 0 |  | 122.2222 | 122.2222 | El proyecto fue recomendado ejecutar en 9 meses, pero finalmente fue ejecutado en 19 meses, esto dado a los 4 aumentos de plazos autorizados al contrato de obras civiles (por 37, 53, 24 y 30 días, respectivamente), lo que implica un aumento del 111,11% del plazo total de ejecución de proyecto sin tiempos muertos. Si se consideran los tiempos muertos, se observa un aumento del plazo total de ejecución de 122,22% Los aumentos de plazos derivados del Periodo de Pandemia vivido a nivel mundial. Lo anterior implicó retrasos de materias primas de algunos productos importados como el sistema constructivo de madera CLT, el cual la empresa proveedora requería un adhesivo especial (importado). | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 14/07/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Aumentos de plazos derivados del Periodo de Pandemia vivido a nivel mundial. Lo anterior implicó retrasos de materias primas de algunos productos importados como el sistema constructivo de madera CLT, el cual la empresa proveedora requería un adhesivo especial (importado). | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retraso en la entrega del ascensor y posteriormente retraso en la certificación del mismo. (Caso fortuito/Fuerza mayor) | [8 empty] | 1080363 | 0 | 1080363 | 0 | 1080363 | OBRAS CIVILES: Contrato y modificaciones de contratos todos pagados con recursos sectoriales (propios) - Res Exenta N°463 de fecha 13-07-2020, aprueba contrato suscrito con fecha 08-07-2020. por un monto de $1.042.917.437 y un plazo de 300 dias corridos. - Res Exenta N°213 de fecha 04-05-2021, aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de 37 días corridos. - Res Exenta N°304 de fecha 16-06-2021, aprueba modificación de contrato por un Monto total de $13.569.887 y Aumento de plazo por 53 días corridos (Aumento $898.273 - Disminución $3.622.658 - O. Ext $16.294.272) - Res Exenta N°450 de fecha 10-08-2021, aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de 24 días corridos - Res Exenta N°501 de fecha 01-09-2021, aprueba modificación de contrato por aumento de plazo de 30 días corridos - Res Exenta N°555 de fecha 22-09-2021, aprueba modificación de contrato por obras extraordinarias $1.713.504. (Obras Civiles ) Monto total contratado incluyendo modificaciones: $1.058.200.828.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cuando se aprobó el Proyecto de Arquitectura, no se contaba con la normativa que los cierres de patios de juegos que conectan a un espacio exterior publico, no debe ser transparente. Por un tema de seguridad deben ser opacos o utilizar placa microperforadas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se mejoran soluciones propuestas como por ejemplo drenes de aguas lluvias | [8 empty] | Metros Cuadrados | 706 | 706 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó según lo proyectado | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 22.09.2021 se procede a efectuar Recepción Provisoria. Se emiten observaciones otorgando un plazo de 6 días para subsanarlas. Entre las observaciones se indica: mejorar pintura en algunas repisas de despensa y bodega de material didáctico, revisar poca presión de agua en lavamanos de baño personal auxiliar, revisar operatoria de 1 ventana en Sala Audiovisual, en sala de primeros auxilios mejorar pintura en canto inferior de puerta. En 2do piso, reparar fisura de piso vinílico en acceso a sala cuna, invertir puerta de llegada en escalera debe abatir en sentido de la evacuación, En sala de actividades N°1 y N°2 falta perforación de pestillo en closet, En Sala de mudas mejorar frague de cerámico costado lavamanos, en Sala de Amamantamiento mejorar pintura en estructuras metálicas soporte de protección exterior. En casetas exteriores falta suministrar candados. | 28/09/2021 | Con fecha 07.09.2022 se conforma comisión de Recepción Definitiva en terreno y emite observaciones según se indica: Reparar lavafondos en cocina general, revisar cerradura antipánico en puerta salida patio de servicio, revisar plafón en pasillo servicio , reparar zócalos en exterior de la edificación, afianzar celosía de madera exterior en Nivel Medio menor, reparar fisura rampa salida nivel medio, retirar letrero de obras, instalar tope de puerta en comedor del personal, revisar plato en cocina de 4 platos de Cocina de leche, afianzar marco puerta reja en 2do piso, revisar cerradura antipánico en puerta de escape sector tobogán. | 15/09/2022 | SI | 07/03/2022 | no existen registros de situaciones que afecten la operación del proyecto. |  | En Operación | Situaciones Negativas: Pocas Empresas Proveedoras de este innovador sistema constructivo en Madera CLT. Aumentos de plazos asociados a la demora en la entrega del producto, no obstante es importante señalar que se vio afectado por la Pandemia Sanitaria a nivel Mundial, retrasando materias primas importadas que se requerían para el respectivo armado de los paneles. Dificultad vial respecto a la descarga del material: Las respectivas placas y vigas se enviaban dimensionadas y listas para montar en obra, por lo tanto sus dimensiones eran de gran envergadura, las cuales complicó el proceso de su respectiva descarga en obra. La obra se emplaza en un terreno esquina, enfrentando a un pasaje y una calle con mucho transito vehicular, dificultando el proceso. Positivo: una vez llegado el material a la obra, el sistema constructivo fue rápido de armar. Posee gran confortancia térmica. | VALERIA BUGUEÑO CANALES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4373300% | 4373300% | 0 | 4381800% | 85 | NA |  | 4401900% | 201 | 4401900% | 201 | 4402600% | 7 | 4404400% | 18 | 311 | 311 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | pandemia | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | Retraso en la entrega del ascensor y posteriormente retraso en la certificación del mismo. (Caso fortuito/Fuerza mayor) | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto presentado por JUNJI a reposición por vida útil de edificación de madera cumplida | 16479 | 29475 | 6591 | 0 | 0 | 1043180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095725 | 16479 | 29475 | 6591 | 0 | 0 | 1043180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095725 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 17214 | 5005 | 0 | 0 | 1167235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1189454 | montos contratados según adjudicación del contratista MARIA TEREZINA PARIS AVALOS E HIJOS LIMITADA | 0 | 17157 | 5005 | 0 | 0 | 1058201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080363 | 1080363 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO EXISTEN GASTOS DE CONSULTORIAS PARA EL CONTRATISTA MARIA TEREZINA PARIS AVALOS E HIJOS LIMITADA |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumentos de plazos derivados del Periodo de Pandemia vivido a nivel mundial. Lo anterior implicó retrasos de materias primas de algunos productos importados como el sistema constructivo de madera CLT, el cual la empresa proveedora requería un adhesivo especial (importado). | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | RETRASO EN LA ENTREGA DE ASCENSOR | [8 empty] | 19186.0233 | 35345.6957 | 7673.7715 | 0 | 0 | 1214512.8007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276718.2913 | 0 | 0 | 19024.4479 | 5554.1566 | 0 | 0 | 1200402.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224981.19 | 0 | 18963.8571 | 5554.1566 | 0 | 0 | 1183926.1402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1208444.1539 | -4.0524 | -5.3476 | -2.5184 | -1.35 |  | 1711.6773 | 1676.9492 | Las obras civiles del proyecto se contrataron prácticamente por el mismo valor recomendado y el incremento de las obras aprobadas por la Unidad proyecto alcanzó a M$14.485 (moneda 2022), lo que incrementó los costos reales y contratados. Sin embargo, el monto de costo real sigue siendo levemente menor al recomendado. Este incremento de obra se debe a Cuando se aprobó el Proyecto de Arquitectura, no se contaba con la normativa que los cierres de patios de juegos que conectan a un espacio exterior publico, no debe ser transparente. Por un tema de seguridad deben ser opacos o utilizar placa microperforadas. No hubo gastos en el ítem Consultorías, situación no informada por la Unidad Técnica, por tanto no existe variación de costos reales en dicho ítem. El ítem que presenta una gran variación del monto contratado y del costos real es el ítem Equipamiento, con una disminución de los costos del 46%. Respecto del costo total del proyecto, se observa sólo un 5% de la variación negativa del monto contratado y del costo real, explicado, porque el ítem consultorías no presenta gastos y la variación de las obras civiles no es significativo (2% del costo real vs el recomendado). El proyecto no requirió ser ingresado al Sistema Nacional de Inversiones al proceso de reevaluación. No obstante, en el segundo aumento de plazo autorizado a la empresa contratista (16/06/2021), se incluyeron modificaciones presupuestarias: aumento de obras por M$ 898.273; disminución de obras por M$3.623, y obras extraordinarias por M$16.294. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1267361 | 15283 | 1.206% | El Proyecto sufrió 2 modificaciones de contrato los cuales involucraron montos, según se detalla: MC N°2 por un total de $13.566 MC N°5 por un total de $1.714 moneda año 2021. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no requirió ser ingresado al Sistema Nacional de Inversiones al proceso de reevaluación. No obstante, en el segundo aumento de plazo autorizado a la empresa contratista (16/06/2021), se incluyeron modificaciones presupuestarias: aumento de obras por M$ 898.273; disminución de obras por M$3.623, y obras extraordinarias por M$16.294. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 111885 | 111885 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador estimado del proyecto, CAE, se mantiene dado que el proyecto prácticamente no sufrió variaciones en los costos. El CAE señalado en cuadro anterior está actualizado al Diciembre 2022. | El proyecto se ejecutó y ajustó a lo proyectado, ya que no hubo imprevistos ni variaciones importantes, salvo los aumentos del plazo del contrato de obras civiles, que de acuerdo a lo indicado en Cuadro de Plazos, tuvo un aumento del 85%. El ítem Consultorías no presenta ejecución, situación no informada por la Unidad Técnica. Esta iniciativa no fue ingresada a reevaluación al Sistema Nacional de Inversiones, dado que el aumento por obras extraordinarias, era inferior al 10% del valor recomendado. En general el proyecto se desarrolló con normalidad en los aspectos, tanto técnicos , de diseño, responsabilidad de la empresa contratista. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109398-0 | REPOSICION PLAZA VILLA LOS LAGOS LOCALIDAD LAS RAMADAS PUNITAQUI | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | PUNITAQUI | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA SIGUIENTE INICIATIVA PERMITIRÁ SUPLIR EL DÉFICIT DE ÁREAS VERDES DEL SECTOR Y MEJORAR LA CALIDAD DE ESTAS. ACTUALMENTE ESTA PLAZA PERMANECE CERRADA POR EL MAL ESTADO DEL MOBILIARIO URBANO QUE PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LAS PERSONAS. | SE CONSULTA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO, LAS QUE CONSIDERAN LA REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE LA VILLA LOS LAGOS DE LA LOCALIDAD LAS RAMADAS DE PUNITAQUI. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO DEL PROYECTO CONSIDERA 485 M2 DE AREAS VERDES, 966 M2 DE SENDEROS, 330 M2 DE CIRCULACIÓN EXTERIOR, 150 M2 DE JUEGOS INFANTILES, 70 M2 DE AREA DE RECREACIÓN DEPORTIVA, 223 M2 DE AREA DE MAQUINAS DE EJERCICIOS. SE PROYECTA UNA INTERVENCIÓN TOTAL DE 2.224 M2. | 964 |  |  |  | 9 | 8 |  | -11.1111 | 7 | 9 |  | 28.5714 | [8 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 7 | 20 |  | 185.7143 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365 | 605 | [12 empty] | 10 | 10 | 21 | 30 | 9 |  | 110 | 200 | el proyecto fue ejecutado en un plazo superior a lo estimado en un 190% considerando los tiempos muertos este aumento se visualiza principalmente en el ítem de obras civiles, el que se debe 13 meses de aumento de plazo en el ítem de obra civil por dos razones, la primera es porque se estaba en tiempo de pandemia y habían demora en la llegada de los materiales y la segunda fue porque el comité APR de las ramadas no dio la factibilidad de agua para la plaza, esta situación se dio entre los meses de octubre 2020 a febrero 2021 cuando el comité les respondió de manera definitiva que no, siendo que la consultora que desarrollo el diseño habían obtenido por parte del comité la factibilidad del agua potable para el riego de las áreas verdes. Lo anterior implico hacer una modificación en el sistema de riego de la plaza, En la plaza se instalo un estanque de polietileno de capacidad 5.000 lts., el cual es abastecido por camiones aljibe que en la época de invierno una vez a la semana y en la época de verano dos veces a la semana, el riego de las áreas verdes de la plaza es por goteo por goteo.. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 24/01/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Existe una paralización de obra producto de la falta de certificaciones y cambio en item del proyecto. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | no fue posible contar con factibilidad de APR del sector y se disminuyó la partida que contenia el item relacionado. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | La obra se paralizó por un periodo de tiempo ya que en un principio se contaba con la approbación de la factibilidad de agua para el sistema de riego tecnificado, la directiva a cargo del APR del sector cambió y la nueva administración negó esta factibilidad obligando a la empresa y la inspección a buscar una solución alternativa, la que finalmente fue restar partida y cambiar de sistema de riego. | [5 empty] | 372406 | 6700 | 379106 | 0 | 379106 | No hubo variaciones en los montos contratados, aun cuando se cambiaron partidas, esas fueron compensadas en el mismo acto dejando el contrato con una variación de costo 0, a fin precisamente de no afectar el monto inicialmente contratado. Como se describe anteriormente, por motivos ajenos a la empresa no se pudo conseguir la factibilidad de agua y se disminuyó la partida del empalme, reemplazándola por otro tipo de suministro ya que el sistema de riego tecnificado estaba ejecutado. La factibilidad de agua no se otorgó solamente por decisión de la nueva administración del sistema de APR del sector, la administración anterior había adquirido el compromiso de otorgarla mediante un acuerdo en que participaron funcionarios de SECPLAN, al momento de necesitar este ítem la directiva que asumió la administración desconoció los compromisos y no otorgó la factibilidad explicando que no estaban dando mas factibilidades en el sector por problemas de escasez del recurso. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | instalaciones y arranques no ejecutados por el no otorgamiento de factibilidad de agua. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | Metros Cuadrados | 2224 | 2224 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud del proyecto no experimento variaciones durante su ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | se considera la recepcion provisoria de areas verdes, senderos, circulación exterior, juegos infantiles, area deportiva y maquinas de ejercicios, y cierre perimetral, presentando las siguientes observaciones que ueron subsanadas en los plazos otorgados: pletina de baranda nin pernos de anclaje ni sellos. mejprar terminacion de pletinas base de barandas que quedan en los escalones. mejorar la variación de nivel en transición de materialidad de piso para evitar accidentes. eliminar pletina sin sentido al centro de la escalera. dejar las instalaciones de tuberias de forma subterranea para evitar el mal uso o rotura. cortar pernos en base de pilares de pergolas. instalar señaletica de peligro en sector del tablero. El acta de recepción provisoria no tiene numero de documento, mas bien describe la visita con fecha y hora, estas son dia 13 de agosto de 2021, a las 11 de la mañana, comienza la visita de la comisión de recepción a la obra. | 26/08/2021 | Se considera la recepcion definitiva de las obras descritas anteriormente, con las siguientes observaciones en una primera instancia: reponer baldosas quebrdas y en mal estado. afianzar banca de hormigón que se encuentra suelta. El acta de recepción definitiva no tiene numero de documento, mas bien describe la fecha de la visita de la comisión, fijandola el dia 01 de sepriembre del año 2022. | 01/09/2022 | SI | 26/08/2021 | El proyecto no presenta problemas para su normal funcionamiento, se aprecia el uso diario y constante de este espacio público, se mantiene ordenado y limpio y con las areas verdes en perfecto estado. |  | En Operación | Como aspecto positivo, dada la situación de riesgo del sector por delincuencia, los vecinos de los alrededores de la obra estaban siempre atentos a cuidar que nadie pasara los limites del cierre provisorio mientras estaba en ejecución a fin de evitar que los delincuentes sustrajeran o deterioraran las obras mientras se ejecutaban. | CARLOS DÍAZ COLLAO | MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4256900% | 4333500% | 766 | 4348700% | 152 | 4355600% | 69 | 4385400% | 298 | 4385400% | 298 | 4385400% | 0 | 4392200% | 68 | 1353 | 587 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto postulo a la etapa de diseño la cual obtuvo la recomendación satisfactoria RS el 3 de Septiembre de 2012. Con el diseño resultante, el proyecto postuló a la etapa de ejecución obteniendo su Recomendación Satisfactoria el 18 de julio de 2018 . El diseño resultante que se postulo a ejecución, tuvo variaciones respecto del programa arquitectónico propuesto en la etapa de diseño de la alternativa de solución seleccionada en dicha etapa, dichas variaciones consistieron en que el estudio topográfico arrojó que la superficie disponible era de 2.224 m2 menor que lo indicado en la etapa de diseño de 2.411 m2, por lo cual se disminuyó las superficies de: áreas verdes, juegos infantiles y máquinas de ejercicios, aumentándose levemente la superficie de circulación, dichas variaciones no alteraron la funcionalidad del proyecto, su enfoque ni sus objetivos. cabe agregar que la etapa de diseño del proyecto fue financia por el concurso de Espacios Públicos de MINVU y la etapa de ejecución por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR. | 12073 | 58200 | 0 | 0 | 528 | 290853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361654 | 13500 | 24246 | 0 | 0 | 6700 | 362101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406547 | No hay observaciones. | 13500 | 28642 | 0 | 0 | 6700 | 359968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408810 | Para el ítem de consultorías: Contrato Matrix Consultores Spa por un monto de M$13.500. Para el ítem de obras civiles: Contrato SERGIO OVANDO BARRIOS por un monto original de M$362.076 y disminución de contrato por M$2108. Contrato Final por un monto de M$359.968. Para el ítem de equipamiento: Contrato SERGIO OVANDO BARRIOS por un monto de M$28.642. | 13500 | 28642 | 0 | 0 | 6700 | 359968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408810 | 408810 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Para el ítem de consultorías: Contrato Matrix Consultores Spa por un monto de M$13.500. Para el ítem de obras civiles y equipamiento: Contrato SERGIO OVANDO BARRIOS por un monto de M$359.968 para el ítem obras civiles y M$28.642 para el ítem de equipamiento. Los contratos fueron pagados en su totalidad. Existe diferencia en el ítem de obras civiles que faltó cargar en sistema BIP por parte del GORE. | Mejorar los diseños de las incitativas en su etapa de formulación, para que no se provoque indefiniciones en la etapa de ejecución de los proyectos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Mediante decreto alcaldicio N°211 de fecha 1 de abril de 2021, se regularizó la disminución por un monto de M$2.108 de la partida 2.11.3 “Arranque AP (incluye rot. Y rep. Pav, nicho y MAP)”, que considera la instalación del arranque de agua potable, el cual se conectaría a la red APR de la localidad de Las Ramadas. Sin embargo, al gestionar la factibilidad de conexión de agua potable, la Dirección | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | La obra fue paralizada por la indefinición de ejecutar la partida partida 2.11.3 “Arranque AP (incluye rot. Y rep. Pav, nicho y MAP)”. | [8 empty] | 16188.3733 | 84615.5822 | 0 | 0 | 8034.1273 | 434219.1771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543057.2599 | 493692.7667 | 15318.8422 | 32501.1171 | 0 | 0 | 7800.2681 | 408475.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464095.7559 | 15278.4483 | 32501.1171 | 0 | 0 | 7800.2681 | 406335.7166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461915.5502 | -14.5402 | -14.9416 | -6.4215 | -0.46977 | -6.4366 | 207.6958 | 182.7049 | - Al analizar las cifras presentadas en el ítem de obras civiles se advierte que los montos recomendados versus los costos reales fue de -6,42% es decir el monto fue menor, respecto de lo recomendado versus lo real la variación fue de -0,52% que es mínima. - en el ´ten de equipamiento las variaciones de lo recomendado versus contratado alcanzando un -61,59% hubo una disminución, en cuanto a lo contratado versus los costos reales no hay variación, es decir los montos contratados son iguales a los costos reales. - En el ítem de consultorías las variaciones de los montos contratados versus los reales fue de -0,26%. - Viendo el total del proyecto la variación de los montos contratados versus los reales alcanzó a un -2,15 % una variación menor por lo tanto se considera que el proyecto fue ajustado. El proyecto tuvo una reevaluación en Agosto de 2012, puesto que la unidad financiera solicito un aumento de recursos en el ítem de consultorías, con el objetivo que el proyecto pudiese licitar la consultoría por el diseño. La unidad financiera aprobó la solicitud indicando que se ha hecho una excepción al reglamento del programa de espacios públicos del MINVU, el cual indica que el valor del diseño no debe ser superior al 7% del valor estimado de obras. El monto de la consultoría aumento a M$11.350. En la etapa de ejecución en el contrato de obras civiles de la empresa Sergio Ovando hubo una disminución del contrato de M$2.108 puesto que no fue posible ejecutar la partida de instalación de un arranque de agua potable para el riego de la plaza ya que la nueva administración del APR de las ramadas, no concretó el acuerdo de la administración anterior con el municipio. Dicha disminución de Obra fue concretada mediante el decreto alcaldicio decreto alcaldicio N°211 de fecha 1 de abril de 2021. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 464790 | -2108 | -0.4535% | Hubo una disminución de -2.108 M$ en el contrato de Obra Civil de Sergio Ovando | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 464435 | 464435 | 0 | El proyecto tuvo una reevaluación en Agosto de 2012, puesto que la unidad financiera solicito un aumento de recursos en el ítem de consultorías, con el objetivo que el proyecto pudiese licitar la consultoría por el diseño. La unidad financiera aprobó la solicitud indicando que se ha hecho una excepción al reglamento del programa de espacios públicos del MINVU, el cual indica que el valor del diseño no debe ser superior al 7% del valor estimado de obras. El monto de la consultoría aumento a M$11.350. En la etapa de ejecución en el contrato de obras civiles de la empresa Sergio Ovando hubo una disminución del contrato de M$2.108 puesto que no fue posible ejecutar la partida de instalación de un arranque de agua potable para el riego de la plaza ya que la nueva administración del APR de las ramadas, no concretó el acuerdo de la administración anterior con el municipio. Dicha disminución de Obra fue concretada mediante el decreto alcaldicio decreto alcaldicio N°211 de fecha 1 de abril de 2021. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 503754 | 450298 | -10.6115 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC disminuye en un 10% debido a la disminución de costos. | - El proyecto tuvo una variación sustancial en los plazos de ejecución, principalmente en el ítem de obras civiles, cuyo motivo principal fue que se tuvo que modificar el sistema de riego de la plaza debido a que durante la ejecución el APR finalmente no otorgó la factibilidad de conexión al agua potable. Por ello se tuvo que modificar el sistema de riego el cual consistió en instalar un estanque de acumulación de 5.000 lts. al cual esta conectado el riego por goteo, para las áreas verdes. El proyecto tuvo un cambio que no es atribuible al diseño propuesto, lo que sucedió es que la nueva directiva del APR de la localidad no mantuvo el compromiso de la directiva saliente de otorgar la factibilidad de agua potable para el proyecto. El proyecto tuvo un aumento de plazo en la ejecución de las obras porque se tuvo que modificar el sistema de riego de la plaza por un cambio de postura del nuevo Comité del APR de la localidad quien ocasionó que las obras estuviesen paralizadas puesto que no daba respuesta a la solicitud, cabe destacar que en la etapa de diseño el comité (que era el anterior ya que hubo un cambio) dio la factibilidad al proyecto. Exceptuando la situación anterior el proyecto fue fuel al diseño propuesto en la etapa de ejecución. La variación de los costos fue marginal, se sobreestimo el presupuesto en un 9,42% teniendo la mayor incidencia el ítem de obras civiles, lo cual se considera razonable para este tipo de proyectos. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462577-0 | CONSTRUCCION PASEO CALETA DE PEÑUELAS DE COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PASEO PEATONAL | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INADECUADAS CONDICIONES DEL ESPACIO PÚBLICO DEL CIRCUITO GASTRONÓMICO COMERCIAL DEL BARRIO CALETA DE PEÑUELAS | El proyecto interviene un área total de 17.510 m2, el cual entre sus obras de ejecución considera: 625 m2 de pavimento hormigón estampado peatonal, 5.518 m2 de pavimento hormigón de vereda, 5.637 m2 de pavimento hormigón de calzada, 677 m2 de pavimento asfalto, 117 m2 de superficie con pintura azul para pavimento vehicular, 35 m2 de superficie con maicillo, 206 m2 de superficie con arena, 303 m2 de pavimento baldosa podotáctil, 3.066 m2 de áreas verdes (cubresuelos, arbustos y herbáceras), 58 árboles nuevos, 38 árboles existentes (a conservar), 3 palmeras a trasladar, 3 palmeras nuevas, 10 escaños inclusivos de hormigón, 6 basureros de hormigón, 7 bicicleteros metálicos, 120 segregadores vehiculares de hormigón, 127 topes vehiculares, 1 alcorque, 1 banca alcorque, 2 pergolas, 2 resbalines de hormigón, 1 barra paralela (ejercicio), 1 bogador (ejercicio), 28 luminarias decorativas, 2 luminarias solares, 15 luminarias existentes. | 445800 | PROGRAMA BARRIOS COMERCIALES |  |  | 15 | 15 |  | 0 | 9 | 20 |  | 122.2222 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 15 | 19 |  | 26.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 364 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 20 | 49 | 40 | 35 | 38 | 30 | 8 | 0 | 0 | 0 | 220 | 584 | [12 empty] | 17 | 17 | 19 | 29 | 10 |  | 11.7647 | 70.5882 | El proyecto se ejecutó en 29 meses versus un recomendado de 17, generando una variación de 70%. Tuvo 10 meses de tiempo muerto entre el primer gasto administrativo y el incio de las obras civiles. Las variaciones de plazos fueron por obras no contempladas en el diseño original (modificación zonas de estacionamiento, muros de contención en zona de taludes, pavimentación de pasajes aledaños, entre otros). Además de cuando se estaban efectuando las obras el Municipio a solicitud del las Asoc de Restaurantes de Peñuelas, solicitan autorización para realizar un boulevard, lo cual paralizo temporalmente las obras, esto se realizó en febrero de 2021. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 03/08/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Obras no contempladas en el diseño original (modificación zonas de estacionamiento, muros de contención en zona de taludes, pavimentación de pasajes aledaños, entre otros). | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | ASOCIACION DE RESTAURANTES DE PEÑUELAS solicita a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo la autorización para realizar un Boulevard Gastronómico en febrero 2021 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | No hubo gasto administrativo. | [5 empty] | 896314 | 550 | 896864 | 11400 | 885464 | Obras Civiles y Equipamiento= Resolución de Contrato N°892 del 25.06.2020; Monto $748.928.452.- Consultorías: Resolución de Contrato N°1299 del 25.09.2020; $21.000.000.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificación de zonas de estacionamientos, pago de mayores gastos generales al contratista por paralización de obras. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 17510 | 17287 | 98.7264 | Real < Recomendada | [6 empty] | De acuerdo con lo indicado por la unidad técnica de las obras civiles, Minvu, el proyecto fue ejecutado con distinta magnitud con la que fue recomendado en la evaluación ex ante. Esto se podría deber a que la iniciativa tuvo una etapa previa de diseño previa a la ejecución, la que estuvo bien desarrollada pero no consultada a la comunidad aledaña por lo que el terreno fue ajustado debido a las siguientes razones: Se realizo una modificación del diseño debido a que el proyecto consideraba 2 áreas verdes ubicadas en el sector de la vereda oriente del tramo 1. Éstas finalmente no fueron ejecutadas toda vez que fue aceptada la solicitud de los locatarios de intervenir solamente una franja de acera de 2 m y así no afectar las terrazas de sus restaurantes., efectuándose las disminuciones de obra correspondientes (Informe Técnico N°9). Se eliminó la vereda y área verde ubicada frente al restaurante el Griego, por encontrarse dentro del terreno particular. La superficie aprobada para este proyecto se recomendó por 17510 mts2 , siendo la superficie final luego de la ejecución de las obras de17287 mts2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | El proyecto consideraba 2 áreas verdes ubicadas en el sector de la vereda oriente del tramo 1. Éstas finalmente no fueron ejecutadas toda vez que fue aceptada la solicitud de los locatarios de intervenir solamente una franja de acera de 2 m y así no afectar las terrazas de sus restaurantes., efectuándose las disminuciones de obra correspondientes (Informe Técnico N°9). | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se eliminó la vereda y área verde ubicada frente al restaurant el Griego, por encontrarse dentro del terreno particular. | [6 empty] | Contratista ingresa carta solicitando recepción de las obras el día 11.03.2022. Se nomina comisión la cual se presenta en terreno el día 30.03.2022, dejando un listado de observaciones técnicas y administrativas consignadas en el Libro de Inspección de obra y Fichas de Recepción (F1), otorgándole al Contratista el plazo legal de 58 días corridos para ser subsanadas, acorde al Artículo Nº 125 del D.S. 236/02 (V. y U.) y sus modificaciones. Fecha término cumplimiento observaciones: 26/05/2022 | 30/03/2022 | Mediante Resolución N°1086 del 14.06.2022 y N°1231 del 08.07.2022 SERVIU Región de Coquimbo aprueba informes técnicos n°12 y 13 autorizando aumento de plazo para la subsanación de las observaciones emitidas por la comisión receptora, estipulando como nueva fecha el 15.07.2022. Como el contratista subsanó las observaciones, técnicas y administrativas, dentro del nuevo plazo estipulado, se consigna como fecha de término de las obras la consignada originalmente por el Director de la obra (Art. 125 del D.S. 236 (V y U). Fecha de Término de las Obras: 10/03/2022. | 15/07/2022 | SI | 29/08/2022 | NO hay |  | En Operación | NO hay | JORGE ALFARO ARAYA | SEREMI VIVIENDA REGION DE COQUIMBO | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4359200% | 4359200% | 0 | 4380100% | 209 | NA |  | 4400700% | 206 | 4400700% | 206 | 4404600% | 39 | 4407800% | 32 | 486 | 486 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atraso administrativo del Servicio | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto fue postulado para etapas de diseño y ejecución por la Seremi de Vivienda y Urbanismo Región de Coquimbo, programa Barrios Comerciales, unidad técnica- unidad financiera y unidad formuladora Seremi Minvu. La etapa de diseño fue presentada en el año 2016 obteniendo RS 03 febrero de 2017 y la etapa de ejecución presenta en el año 2019 obteniendo RS 07 Mayo de 2019. | 21600 | 31844 | 0 | 0 | 551 | 780461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834456 | 21600 | 31844 | 0 | 0 | 551 | 780461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834456 | No existe variación, se financio con recursos sectoriales | 19600 | 29881 | 0 | 0 | 0 | 846833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896314 | Consultoría: - Monto contratado: 21.000 - Disminución de contrato: M$1.400 (14-03-22) - Total de contrato: M$19.600 Obras Civiles y Equipamiento (ambos en un solo contrato) - Monto Contrato: M$ 748.928 - Modificación 1: Resolución Exenta N°1690 de fecha 27-11-20 aumento de obra por M$ 6.572 y disminución por M$3.231 - Modificación 2: Resolución Exenta N° 143 de fecha 03-02-21 aumento de obra por M$ 4.419 y disminución por M$ 581 - Modificación 3: Resolución Exenta N° 281 de fecha 05-03-21 paralización de la obra - Modificación 4: Resolución Exenta N° 394 de fecha 22-03-21 aumento de obra por M$ 6.899 - Modificación 5: Resolución Exenta N° 658 de fecha 03-05-21 aumento de plazo 20 días corridos - Modificación 6: Resolución Exenta N° 785 de fecha 26-05-21 aprueba mayores gastos generales por M$ 8.105 y aumento de plazo de 49 días corridos - Modificación 7: Resolución Exenta N° 1066 de fecha 09-07-21 obras extraordinarias por M$ 5.541 - Modificación 8: Resolución Exenta N° 1364 de fecha 25-08-21 aumento de obra por M$ 23.170, disminución por M$ 12.705 y obras extraordinarias por M$4.284; aumento de plazo de 40 días corridos - Modificación 9: Resolución Exenta N° 1783 de fecha 17-11-21 obras extraordinarias por M$56.780 y aumento de plazo de 35 días corridos - Modificación 10: Resolución Exenta N° 37 de fecha 11-04-22 aumento de obra por M$ 14.996 y disminución por M$ 3.713 y obras extraordinarias por M$588; y aumento de plazo de 38 días corridos - Modificación 11 : Resolución Exenta N° 211 de fecha 07-02-22 aumento de plazo de 30 días corridos - Modificación 12: Resolución Exenta N° 371 de fecha 14-03-22 aumento de obra por M$9750 y obras extraordinarias por M$ 6.912; y aumento de plazo de 8 días corridos - Modificación 13: Resolución Exenta N° 1086 de fecha 14-06-22 aumento de plazo 30 días corridos - Modificación 14: Resolución Exenta N° 1231 de fecha 28-06-22 aumento de plazo 20 días corridos | 19600 | 29881 | 0 | 0 | 0 | 846833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 896314 | 884914 | BIP > SIGFE | 11400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11400 | 12860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12860 | Consultoría: 2020 M$ 4.200, 2021 M$15.400 Obras Civiles: 2020 M$ 198.909 , 2021 M$ 489.053, 2022 M$158.871 Equipamiento: 2021 M$27.541, 2022 2340 Existe una diferencia de M$8.105 entre lo contratado y lo pagado, lo cual corresponde a pago de mayores gastos generales. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Obras no contempladas en el diseño original (modificaciones zonas de estacionamiento, muros de contención en zona de taludes, pavimentación de pasajes aledaños, entre otros) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Asociación de Restaurantes de Peñuelas solicito a la Ilustre Municipalidad de Coquimbo la Autorización para realizar un boulevard gastronómico en febrero de 2021 | [8 empty] | 25147.3076 | 38186.0223 | 0 | 0 | 640.9869 | 908645.1327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972619.4494 | 0 | 22340.9969 | 33161.238 | 0 | 0 | 639.9239 | 956493.7929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1012635.9516 | 21857.3335 | 33051.7493 | 0 | 0 | 639.9239 | 937325.8405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992874.8472 | 4.1143 | 2.0826 | 3.1564 | -1.9515 |  | 57.4348 | 54.2214 | El costo total supera 2,08 % de los montos recomendados originalmente, en especifico el aumento de 3,16% del ítem obras civiles ,debido que el proyecto tuvo aumento y dismunición en los costos de las obras civiles, existieron obras extraordinarias, paralización de obra, aumentos de plazo, ajustes requeridos a obras no consideradas en el diseño del proyecto. consultorías: se indica una variación de -2% debido a que se contrato la consultoría por M$21.000, pero su costo real fue de M$19.600 de acuerdo a la información que se encuentra en carpeta digital informe técnico aito esta diferencia se produjo por paralización de las obras en el mes de febrero de 2021 sin goce de remuneración al consultor, hasta la reanudación de los trabajos, la diferencia corresponde a un mes de remuneración. En lo que respecta a la variación de un -0,17 % del ítem gasto administrativo y de acuerdo a información entregada por la unidad financiera, se informa que si bien la obra contaba con fondos para este ítem, estos no se ejecutaron, debido a que los gastos fueron prorrateados e imputados a otras obras que contaban de igual manera con gastos administrativos, como es el caso de arriendo de fotocopiadoras, copias de planos, etc; gastos que son altos y se cargan a distintas obras. En el caso particular de las publicaciones se llevaron contablemente al subtitulo 22 “Publicidad y difusión”. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANGELA DANIELA DIAZ AGUIRRE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE COQUIMBO | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 964890 | 127786 | 13.24% | estas modificaciones surgieron a partir de una solicitud de la comunidad del sector para realizar modificaciones en el diseño proyectado en las obras civiles y que iban in directo beneficio de la comunidad, ya que a futuro se proyectaba un boulevard en el sector. incremento a moneda de 2022 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | proyecto no tuvo reevaluaciones, sin embargo hubo una variación de 13.24% debido a incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto para modificación de zonas de estacionamientos, pago de mayores gastos generales al contratista por paralización de obras | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 57448 | 63289 | 10.1675 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 658924 | 725919 | 10.1673 | Real > Recomendado | el indicador de costo aumento en un 10,17% debido a al aumento de obras civiles que se debido a obras extraordinarias que se debieron realizar y que no estaban contempladas en el diseño y existió un mes en que se paralizaron las obras, porque la asociación de restautantes solicitó al serviu analizar la posibilidad de realizar modificaciones a lo proyectado en el diseño en cuanto a estacionamientos, lo cual necesitaba realizar el estudio correspondiente, posterior a este mes se volvieron a reanudar las obras | Proyecto no tuvo reevaluaciones , tuvo demora en la licitación producto de trámites administrativos de la Unidad Financiera tuvo un aumento en el plazo de ejecución , debido a que las obras civiles se paralizaron a solicitud del Municipio porque en ese terreno se iba a desarrollar un boulevard, generando una variación del plazo total de 70%. Existe un aumento de plazo en la adquisición de equipamiento, esto se explica porque para adquirir la totalidad de los elementos requeridos se debió realizar licitaciones y compras públicas en período de pandemia y el mercado de los productos a adquirir se vio afectado por no encontrarse disponibles. El costo total supera 2,08 % de los montos recomendados originalmente, en especifico el aumento de 3,16% del ítem obras civiles ,debido que el proyecto tuvo aumento y disminución en los costos de las obras civiles, existieron obras extraordinarias, paralización de obra, aumentos de plazo, ajustes requeridos a obras no consideradas en el diseño del proyecto. El aumento de costos hizo aumentar el CAE y el VAC en un 10%. Las consultorías disminuyeron su valor y no hubo gasto administrativo pero no se tiene información al respecto. El proyecto de Construcción Paseo Caleta de Peñuelas Coquimbo, no tuvo inconvenientes en su recepción, sin embargo se entrego en marzo de 2022 con recepción provisoria y que posteriormente se realizaron observaciones al contratista el que la subsano en mayo de 2022, una vez subsanadas las observaciones quedó como fecha de recepción definitiva el 15.07.2022, cumpliéndose la fecha y con una fecha de término de obra el 10.03.22 Actualmente se encuentra en operación, siendo un punto estratégico y de interés turístico en la conurbación | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30064400-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION RURAL HUINCHIGUALLEGO, CANELA | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | CANELA | 2023 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS DEL SECTOR DE HUINCHIGUALLEGO, MEDIANTE EL ACCESO A ENERGIA CONFIABLE, SEGURA Y DE ALTA DISPONIBILIDAD, REDUCIENDO EL CONSUMO DE ENERGIAS SUSTITUTO RIESGOSAS Y CONTAMINANTES. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE APROXIMADAMENTE 205 M. DE LINEA DE MEDIA TENSION BIFASICA EN POSTE DE HORMIGON ARMADO DE 11.5 MT, EN CABLE DESNUDO DE ALUMINIO DESNUDO DE 33MM2, CON DOS MALLAS DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCION. INSTALACION DE DOS SUBESTACIONES BIFASICAS DE 15 KVA CADA UNA, EN TENSIONES DE 23.000/400-231 VOLTS, CON SUS RESPECTIVOS EQUIPOS DE PROTECCION. CONSTRUCCION DE RED DE BAJA TENSION MONOFASICA EN UNA EXTENSION DE APROXIMADAMENTE 0,999 KM EN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO 2X25 mm2, CON OCHO MALLAS PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. CONSTRUCCION DE 16 EMPALMES CON PROVISION E INSTALACION DE SUS CAJAS DE EMPALMES MONOFASICAS, TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCION Y CONEXION Y PUESTA EN SERVICIO DE 16 MEDIDORES. INSTALACIONES DE CONSUMO PARA 16 CLIENTES CON SUS TIERRAS DE SERVICIO Y PROTECCION. | 21 | [23 empty] | 3 | 12 |  | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | El proyecto ha logrado un notable ahorro de tiempo en su ejecución, llevándose a cabo en solo un tercio del plazo inicialmente estimado en el diseño. El plazo original de 12 meses fue establecido por la empresa concesionaria encargada de diseñar las redes para la electrificación de la localidad. No obstante, la justificación detrás de este plazo no fue debidamente respaldada en su presupuesto de obras por la empresa concesionaria. Es importante destacar que la empresa inicialmente consideraba el tiempo necesario para obtener los permisos de concesión, ya que aproximadamente el 10% de las redes de distribución se encontraba fuera de la zona de concesión que la empresa eléctrica mantenía en la localidad, como se detalla en el informe RATE de recomendación favorable del proyecto con fecha 27 de septiembre de 2019. Esto resalta la importancia de la titularidad de los terrenos, que no siempre se tiene clara en la etapa de diseño y se aclara únicamente una vez que las obras están contratadas. El informe técnico que avala la recepción de las obras (aprobado mediante la Resolución N° 120 del 23 de febrero de 2023 del Gobierno Regional de Coquimbo), se encuentra disponible en la carpeta digital de esta evaluación. Este informe confirma que las obras de construcción de las redes de distribución, tanto de media como de baja tensión, comenzaron con la entrega del terreno y que estas redes se instalaron exclusivamente en terrenos de la franja vial pública. Esta disposición fue autorizada por Vialidad sin necesidad de obtener extensiones de permisos de concesión, lo que contribuyó significativamente a la reducción del tiempo de ejecución de las obras. Es importante mencionar que el plazo final se establece una vez que las conexiones a cada vivienda han sido habilitadas y verificadas por el informe técnico. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 11/08/2021 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El proyecto contemplo plazos que no son acorde a este tipo de proyectos | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atrasos propios de la obra | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto contempló un pago con la entrega de terreno de $51.490.169, con fecha 11 de agosto de 2021. | BIP = SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | No existió variación en el proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | No existio variación en el proyecto | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 16 | 16 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se observa que no existe modificaciones con respecto a la población objetivo del proyecto. El proyecto establece que habilitarán 16 conexión eléctricas donde se establece 15 viviendas y 1 sede comunitaria. En conformidad al informe técnico de fecha 14 de diciembre de 2020, la inspección técnica informa que se han construido dichas obras y será de responsabilidad de cada jefe de hogar construir las instalaciones interiores de su hogar, esto en conformidad a lo establecido en la metodología de extensiones de redes de suministro eléctrico del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, año 2015. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Este proyecto no contempla recepción provisoria, solo recepción final con la carta de puesta en servicio ingresada a la SEC. | 14/12/2021 | El proyecto se recepciona a partir de la carta de puesta en servicio ingresada a la SEC. N°SSPP 3130/2021, con la cual se procede a revisar en terreno el proyecto para luego hacer el informe técnico de término de obra aprobado por resolución N°120 de fecha 23/02/2022, totalmente tramitada | 14/12/2021 | SI | 14/12/2021 | no ha presentado problemas actualmente, ya que no se han recepcionado reclamos por parte de sus usuarios respecto al funcionamiento o comunicado de la empresa distribuidora CGE, al ser la operación y mantención a cargo de dicha empresa |  | En Operación | La satisfacción de los beneficiarios en reuniones realizadas durante el proceso de ejecución hasta la conexión de sus viviendas al ver concretado el proyecto anhelado por muchos años y que cambio sus vidas considerablemente y que actualmente les permite postular a un sistema de agua potable rural, debido a una escasez de agua en el sector y que la energía eléctrica les facilita avanzar en este tipo de proyectos. | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4373500% | 4385700% | 122 | 4412300% | 266 | NA |  | 4418200% | 59 | 4418200% | 59 | 4441900% | 237 | 4446300% | 44 | 728 | 606 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Si bien no hubo proceso de licitación, las causas de los retrasos para la ejecución de la obra fue por la espera de los documentos para servidumbres y permisos de vialidad. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existe otra causa la cual considere atrasos en la gestión administrativa del proyecto. Solo se expuso 1, la cual ya fue informada en la "causa 1". | [6 empty] | Trato Directo con Empresa Eléctrica | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Los proyectos de electrificación presentan una característica única: el diseño recae en la empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica que opera en la localidad en cuestión. Una vez que se aprueba el financiamiento, esta misma empresa se encarga de la ejecución del proyecto. Esta práctica se basa en la evaluación inicial de la extensión de las redes de distribución existentes, que están cerca de las viviendas de las familias beneficiadas. La decisión de llevar a cabo esta extensión se toma cuando el costo total de realizar las obras eléctricas distribuido por cada beneficiario es inferior al costo regional referencial asignado por el Ministerio de Desarrollo Social y familia a la presente región (389 UF). En caso contrario, se examinan alternativas de autogeneración y se elige la opción más rentable desde una perspectiva social, aplicando el criterio de costo eficiencia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48707 | 0 | 0 | 0 | 26610 | 75317 | No presenta observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51491 | 0 | 0 | 0 | 54478 | 105969 | Proyecto aprobado por un monto total de $105.967.547.- en donde CGE aporta un valor de $54.477.378 y el cargo al Fondo FNDR es un por un valor de $51.490.169.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51491 | 0 | 0 | 0 | 54478 | 105969 | 105969 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monto por un valor de $51.490.169.- transferido con fecha 24 de septiembre del 2021. | Uno de los aspectos positivos que presentó la obra, fue la rápida puesta en marcha del servicio básico que fue implementado en esta iniciativa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no hubo variación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hubo variación. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55269.4386 | 0 | 0 | 0 | 30195.4778 | 85464.9164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58428.6641 | 0 | 0 | 0 | 30195.4778 | 88624.1419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58428.6641 | 0 | 0 | 0 | 30195.4778 | 88624.1419 | 3.6965 | 3.6965 | 5.716 | 0 |  | 5539.0089 | 3651.7915 | El proyecto en cuestión experimentó una variación del 5,72% en el monto contratado con respecto al monto recomendado, considerando montos actualizados a diciembre de 2022. La iniciativa, según la información proporcionada por el Gobierno Regional de Coquimbo, logró cumplir con el éxito de su objetivo principal de extender las redes de distribución en la zona para electrificar 16 viviendas, sin incurrir en aumentos de longitudes de las redes eléctricas de distribución ni aumento de conexiones a viviendas. La variación observada se explica por el incremento en los costos asociados a los materiales y mano de obra debido al lapso de tiempo transcurrido entre la fecha de recomendación y la fecha de contratación, que fue cercano a un año. El aumento observado se relaciona directamente con el incremento de los costos de las obras eléctricas debido al tiempo transcurrido entre la fecha de recomendación en diciembre de 2019 y la fecha de contratación en diciembre de 2020. Por lo general, la empresa mantiene los costos de su presupuesto original durante un año. Sin embargo, en este caso, el presupuesto inicial, que databa desde julio de 2018, había quedado obsoleto, lo que resultó en un aumento de los costos de las obras. Aunque la contratación se basó en el nuevo presupuesto de noviembre de 2020, el incremento del 5,71% con respecto al costo original no implicó una revaluación formal. El proyecto demostró ser exitoso al lograr su objetivo de electrificar 16 viviendas en la zona, mejorando así la calidad de vida de la comunidad y brindando acceso a la electricidad de manera efectiva. A pesar del aumento en el costo del proyecto, no se observaron desviaciones significativas en el alcance ni en las obras eléctricas, lo que resalta la eficiencia en la ejecución. Este proyecto resalta la importancia de mantener los presupuestos actualizados y en línea con las condiciones del mercado. Las demoras en la contratación pueden dar lugar a incrementos significativos en los costos, como se observó en este caso. Se sugiere revisar y ajustar periódicamente los presupuestos para reflejar la realidad del momento y evitar aumentos inesperados. Para garantizar la sostenibilidad a largo plazo del proyecto, se recomienda mantener un seguimiento continuo de los costos y actualizar los presupuestos de manera más regular. Esto ayudará a evitar sorpresas financieras y a asegurar que los proyectos se ejecuten de manera eficiente. A pesar del aumento del 5,71% en el monto contratado en relación con el monto recomendado, este proyecto de electrificación rural cumplió con éxito su objetivo principal. Las lecciones aprendidas en cuanto a la actualización de presupuestos y la gestión eficiente de los costos serán valiosas para futuros proyectos similares. La electrificación de las viviendas beneficiadas tendrá un impacto positivo en la comunidad a largo plazo, lo que justifica la inversión adicional realizada. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SEBASTIÁN ANDRÉS ARAYA TORO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta aumento de costo de la inversión que sobrepase el 10% del costo total del proyecto. No obstante, se observa que la resolución de contratación ingresada a la carpeta digital (resolución N° 608 de fecha 31/12/2020) hace referencia a la oferta número 311 de fecha 27/11/2020, la cual no fue ingresada a la carpeta digital del proyecto. De acuerdo al contrato de las obras, se observa que existe un aumento del costo de proyecto, cuya alza fue asumida por la empresa eléctrica concesionaria. No obstante, el Gobierno Regional de Coquimbo debiera haber solicitado su reevaluación para asegurar que el objetivo del proyecto se mantenía, como también, revisar si el costo por beneficiario del proyecto no superaba el costo regional referencial que asegura que las extensiones de redes eléctricas mantienen su rentabilidad social más baja que las respectivas alternativas. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | -62172 | -91815 | 47.679 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se destaca una reducción significativa del 47,68% en el Valor Actual Neto (VAN) privado del proyecto eléctrico, cuya principal explicación radica en el aumento del costo inicial del proyecto. Inicialmente presupuestado en M$74.084, el costo final se elevó a M$104.210. Este incremento en el costo inicial ha tenido un impacto negativo en el VAN privado, lo que conlleva a una disminución en la rentabilidad del proyecto en el ámbito privado. Uno de los factores más influyentes en la disminución de la rentabilidad privada es el aumento del costo total del proyecto en un 40,66%, según los datos reflejados en el documento de contrato de las obras eléctricas que se adjunta en la carpeta digital. Sin embargo, es relevante notar que a pesar del incremento de costos y la ausencia de aumentos en las obras civiles, el costo total del proyecto (incluido el IVA) distribuido entre los beneficiarios totales se mantiene en 285,05 UF, una cifra inferior al costo regional de referencia de 389 UF. Esto indica que la alternativa de extender las redes eléctricas definidas en el proyecto, tal como se definió inicialmente en el diseño, sigue siendo la más rentable desde una perspectiva social y no requiere una evaluación de alternativas de autogeneración. Además, es importante destacar que, en este tipo de proyectos, el subsidio estatal se justifica al mantener la rentabilidad privada en valores negativos, y no justificó una reevaluación por costo ya que el aporte estatal no aumentó en más del 10%, como se analizó en los puntos anteriores. | Los proyectos de electrificación rural están diseñados y ejecutados por la empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica en la zona. La decisión de extender las redes se basa en la relación entre el costo por beneficiario y el costo regional de referencia. El proyecto se ejecutó en un tercio del tiempo inicialmente estimado debido a la falta de respaldo en el presupuesto original y la titularidad de terrenos, lo que resalta la importancia de la planificación y la claridad en la etapa de diseño. Aunque hubo un aumento del 5.72% en el costo del proyecto debido a demoras en la contratación, el objetivo de electrificar 16 viviendas se cumplió sin desviaciones significativas en el alcance. Se recomienda mantener presupuestos actualizados y ajustados a las condiciones del mercado, así como un seguimiento continuo de los costos para garantizar la sostenibilidad a largo plazo de proyectos similares. A pesar de la disminución del Valor Actual Neto privado debido al aumento de costos, el proyecto sigue siendo rentable desde una perspectiva social y justifica el subsidio estatal. En resumen, el proyecto de electrificación rural logró su objetivo principal, pero hubo desafíos en la gestión de costos que deben abordarse en proyectos futuros. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO
30426872-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA PESQUERA ARTESANAL CALETA TALCARUCA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2023 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA ARTESANAL EN CALETA TALCARUCA, CONSIDERANDO QUE NO EXISTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMO BOXES (PARA EL RESGUARDO DE SUS ARTES DE PESCA), EXPLANADA (PARA LA REPARACIÓN Y VARADO DE EMBARCACIONES EN CASO DE EMERGENCIA), SERVICIOS HIGIÉNICOS, AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, ENTRE OTROS. | EL PROYECTO CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS MARÍTIMAS Y TERRESTRES, PARA EL DESARROLLO DE LA PESCA ARTESANAL DE CALETA TALCARUCA: OBRAS TERRESTRES • PAÑOL: EN UNA SUPERFICIE DE 15 M2. Y UNA SALA DE EQUIPOS DONDE SE RESGUARDAN LAS BATERÍAS DEL PROYECTO ELÉCTRICO DE 10 M2. CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 25 M2. • SERVICIOS HIGIÉNICOS (SSHH): 1 BAÑO POR GÉNERO, EL DE HOMBRES DE 4M2 CON DUCHAS INTERIORES DE 2M2 (6 M2 EN TOTAL) Y MUJERES CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL (10 M2). CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 16 M2. • COBERTIZO BOTE: CONSIDERA UNA SUPERFICIE DE 67 M2. EN ESTE ESPACIO ADEMÁS SE CONSIDERA UNA DUCHA Y LAVADEROS EXTERIORES 12 M2, LO ANTERIOR PARA EL ENJUAGUE PRINCIPALMENTE DE SUS TRAJES DE BUZO. EN UNA SUPERFICIE DE 79 M2. • ÁREA DE CIRCULACIÓN: ESPACIOS DELIMITADOS PARA EL USO PEATONAL. ABARCA UN ÁREA DE 26 M2. • ESTACIONAMIENTOS: SE ESTIMA UN SECTOR DE ESTACIONAMIENTOS, PARA EL ARRIBO DE LOS VEHÍCULOS DE OPERACIONES, ADEMÁS SE HACE NECESARIO DOTAR DE UN ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, A FIN DE DAR CUMPLIMIENTO AL DECRETO 50/2016, LO ANTERIOR EN UNA SUPERFICIE DE 33 M2. OBRAS MARÍTIMAS • RAMPA DE VARADO: EN UNA SUPERFICIE DE 132 M2. • LIMPIEZA DE FONDO: EN UNA SUPERFICIE NECESARIA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE MANIOBRAS Y SEGURIDAD EN LA SALIDA E INGRESO DE EMBARCACIONES DESDE Y HACIA LA RAMPA DE VARADO, EN UNA SUPERFICIE DE 200 M2. • EXPLANADA DE MANIOBRAS: DESTINADA EN UN ÁREA DE 176 M2. OBRAS COMPLEMENTARIAS • WINCHE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN WINCHE CON CAPACIDAD DE TIRO DE 5 TON CON SU RESPECTIVA CASETA PARA RESGUARDO DE 10 M2. • INSTALACIÓN SANITARIA: SE CONSIDERA UN DE SISTEMA AUTÓNOMO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE POR MEDIO DE GRAVEDAD, A TRAVÉS DEL ALMACENAMIENTO DE AGUA EN ESTANQUE. • INSTALACIÓN ELÉCTRICA: CON PANELES FOTOVOLTAICOS, PROYECTADOS PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE ILUMINACIÓN ARTIFICIAL AL INTERIOR DE LAS EDIFICACIONES, ADEMÁS DE ILUMINACIÓN EXTERIOR. | 24 | [19 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 11 | 12 |  | 9.0909 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 48 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 365 | [8 empty] | 11 | 0 |  | -100 | 13 | 13 | 12 | 12 | 0 |  | -7.6923 | -7.6923 | Inicialmente esta iniciativa se recomendó por un plazo de 28 meses, ello basado en la estimación del tiempo que la institución formuladora concluyó en la etapa de preinversión. Sin embargo, la realidad fue muy distinta ya que tiempo empleado en construcción de las obras fue de 365 días, tiempo que está constituido por los 300 días que corresponden al periodo de adjudicación de la ejecución de las obras. No obstante, se tuvo que autorizar dos ampliaciones de plazo, una de ella por 48 días corridos a consecuencia de una reubicación del sistema de tratamiento de las aguas servidas que, por las características del suelo, no permitía su absorción en forma adecuada y posteriormente, una ampliación de 17 días a consecuencia de que, producto de la situación sanitaria que el país vivía en ese momento, provocó un atraso en la entrega de los insumos En consecuencia, el tiempo total de la ejecución de las obras fue en total de 365 días, es decir un año. De ahí que el término del contrato fue en enero de 2022 Respecto de los ítems Gastos Administrativos y Otros Gastos, estos no se llevaron a cabo por cuanto los gastos administrativos fueron asumidos por la propia institución formuladora – financiara y los recursos del item “Otros Gastos” no fue necesario su uso debido a que su destino estaba contemplado para viáticos frente a posibles modificaciones que fuesen necesario realizar al diseño desarrollado. Es necesario señalar que el tiempo muerto que se produjo en la ejecución de las obras civiles, se debió a tiempo de demora en la entrega de los insumos los cuales fueron el resultado de la situación de emergencia sanitaria que existió en dicho periodo | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 02/03/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se debió modificar el sistema de tratamiento de aguas servidas por la condición del suelo. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Producto de la situación sanitaria se produce retraso en entrega de insumos. | [8 empty] | 1146926 | 0 | 1146926 | 0 | 1146926 | Los gastos asociados son con financiamiento sectorial. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuación del sistema de aguas servidas. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | A causa de la pandemia se debió modificar los equipos eléctricos. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 697 | 697 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto, que contempló la construcción de 697 m2, consistente en obras terrestres: compuesta por pañol de 15m2; área de sshh. 16 m2, uno de ellos es para personas con discapacidad y un área de sombreadero de 79 m2; obras marítimas compuesta por un rampa de varado de 132 m2, ésta contempla muros de hormigón rellenos y coraza de roca, un área de explanada de 176 m2; un sector de estacionamiento de 33 m2 y limpieza de fondo en una área de 200 m2. obras complementarias: considera la construcción de una caseta para el winche de 10 m2 y una sala de resguardo de equipos de 10 m2. además incluye un área de circulaciones de 26 m2, instalación eléctrica a través de paneles fotovoltaicos y un sistema autónomo, por gravedad, para el suministro de agua potable, se llevó a cabo de acuerdo a lo diseñado, tanto en recintos como en sus superficies, lo que se tradujo finalmente a que exista coincidencia entre lo planificado y lo ejecutado en un 100 % . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones. | 10/08/2022 | Recepción sin observaciones. | 15/03/2023 | SI | 10/08/2022 | No se detectan. |  | En Operación | Proyecto que favorece a la pesca artesanal del sector, entregando condiciones básicas para el desarrollo económico del sector. | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE COQUIMBO | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4408100% | 4413700% | 56 | 4418900% | 52 | NA |  | 4422400% | 35 | 4422400% | 35 | 4425700% | 33 | 4428000% | 23 | 199 | 143 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | condicionado a la asignación de recurso. | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Si bien el proyecto se había presentado una solicitud de financiamiento para la etapa de diseño en el año 2018, esta no fue recomendada favorablemente producto de que no se presentó la totalidad de los antecedentes que avalaron dicha etapa. De ahí que para el año 2020 se postuló directamente desde perfil a ejecución, contando con ello con un diseño desarrollado internamente por la institución formuladora la Dirección de Obras Portuarias, MOP, Región de Coquimbo. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1120809 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1123009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1022 | 1146027 | 0 | 0 | 1227 | 0 | 1148276 | Los gastos se realizaron con presupuesto sectorial. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146926 | Se debieron realizar ajustes en la ejecución del proyecto. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1146926 | 1146926 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizan los gastos correspondientes a los items recomendados. | No se presentaron aspectos que resaltar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se debe ajustar la solución sanitaria al terreno. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Espera en la tramitación de la asignación de recurso. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 1271827.4445 | 0 | 0 | 1361.6985 | 0 | 1274323.3602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273959.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273959.8155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267638.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267638.1754 | -0.028528 | -0.52461 | -0.32939 | -0.49622 |  | 1818.7061 | 1818.7061 | El proyecto se recomendó por un monto total en moneda 2022 equivalente a M$ 1.198.803 de los cuales M$ 1.196.455 correspondían a Obras Civiles, M$ 1.067 a Gastos Administrativos y los restantes M$ 1.281 a Otros Gastos. En lo que respecta a las Obras Civiles, se suscribió un contrato por M$ 1.198.461 de los cuales se utilizaron en la ejecución de las obras un valor de M$ 1.192.515 ambas cifras expresadas en moneda del año 2022. El gasto anual incurrido fue de M$ 1.036.053 en el año 2021 y M$ 110.873 en el año 2022, estas dos últimas cifras expresadas en la moneda de cada año, que al actualizarla al año 2022 equivalen al gasto total de las obras mencionado más arriba. De acuerdo con dichos valores se deduce que el gasto total incurrido en la ejecución de las obras fue un 0.33% menor al valor recomendado para dicho ítem, es decir, el valor originalmente estimado fue muy bien calculado. Por otra parte, la institución formuladora identificó recursos para los ítems de gastos administrativos y otros gastos, recursos que a lo largo del desarrollo del proyecto no se utilizaron. Lo señalado anteriormente se debió a que, por una parte, los gastos administrativos, fueron financiados con los recursos propias de la institución financiera y por otro lado, los recursos del item Otros Gastos que estaba destinados para viáticos en el caso de tener que realizar modificaciones del emplazamiento originalmente desarrollado y que obligaran a concurrir a terreno, no fue necesario llevarse a cabo. Nota: Si bien la institución financiera en “Plazos” ingresó fechas tanto para gastos administrativos como otros gastos, dicha información es incorrecta ya que para cada gasto, se ingreso como fecha del primer y último gasto, la misma es decir 05-01-2021, tratando con ello de señalar que no se utilizaron dichos recursos | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1266865 | -3940 | -0.311% | Moneda 2023 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto a lo largo de su ejecución fue sometido a dos reevaluaciones que por ser inferiores al 10% no fueron sometidas al análisis del MDSyF. Las causas de dichas revaluaciones fueron, en primer lugar, un aumento de plazo por un total de 48 días corridos a consecuencia de la reubicación del sistema de tratamiento de las aguas servidas debido a que las características del suelo, donde originalmente se había contemplado, no permitía su absorción en forma adecuada. Esta adecuación implicó una disminución del presupuesto que se tenía completado para este ítem y que en moneda 2022 equivale a M$ 3.940. cifra que equivale al - 0,33% (el -3.5% es una dato errado). En segundo lugar, se realizó un asegunda reevaluación que no implicaba recursos monetarios sino que solo plazo y cuya causa se debía a atrasos en la entrega de los insumos que requería el proyecto. Esto debido a la situación sanitaria que el país vivía en ese momento. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 199667 | 204321 | 2.3309 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 8.29 | 8.39 | 1.2063 | Real > Recomendado | Dado que la caleta se encuentra en una comuna que en ese momento no tenía la condición de zona rezagada, el proyecto fue evaluado bajo el enfoque costo beneficio por lo que los indicadores que se calcularon fueron el VAN y TIR. Así, en la recomendación original del año 2020, los indicadores fueron un VAN de M$ 199.667 y una TIR de 8,29 %, cifra que no cambiaron a lo largo del tiempo provocó que el proyecto no fue sometido a reevaluaciones y tampoco experimentó variaciones en el monto recomendado inferior al 10%. Si bien, en la práctica el proyecto tuvo una disminución del monto recomendado versus el costo real, lo que haría aún mas rentable socialmente la ejecución del proyecto, dicha variación del 0,33% prácticamente no provoca una variación importante en el VAN ni en la TIR., ya que este caso el VAN aumenta a M$ 204.321 y la TIR se incrementa a un 8,39% Cabe señalar que a partir del año 2023 esta comuna forma parte de las comunas rezagadas, lo que implica que en este caso el proyecto se debería evaluarse bajo el concepto de mínimo costo, es decir bajo el criterio costo eficiencia. | De acuerdo a los resultados obtenidos de las vraibales de inversión, tiempos y magnitud, se puede señalar lo siguiente: Inversión: El proyecto se recomendó por un monto total en moneda 2022 equivalente a M$ 1.198.803 de los cuales M$ 1.196.455 correspondían a Obras Civiles, M$ 1.067 a Gastos Administrativos y los restantes M$ 1.281 a Otros Gastos. En lo que respecta a las Obras Civiles, se suscribió un contrato por M$ 1.198.461 de los cuales se utilizaron en la ejecución de las obras un valor de M$ 1.192.515 ambas cifras expresadas en moneda del año 2022. El gasto anual incurrido fue de M$ 1.036.053 en el año 2021 y M$ 110.873 en el año 2022, estas dos últimas cifras expresadas en la moneda de cada año, que al actualizarla al año 2022 equivalen al gasto total de las obras mencionado más arriba. De acuerdo con dichos valores se deduce que el gasto total incurrido en la ejecución de las obras fue un 0.33% menor al valor recomendado para dicho ítem, es decir, el valor originalmente estimado fue muy bien calculado. Dicha coincidencia se puede señalar que fue producto de la experiencia en obras similares ejecutadas en ese periodo. Mas aún, el gasto total incurrido en la ejecución de las obras fue un 0,50% menor al valor del contrato suscrito con la empresa. Paralelamente en la solicitud recomendada la Institución Formuladora incluyó los ítems de Gastos Administrativos y Otros Gastos, donde estos últimos estaban orientados a ser usados para gastos de traslado a terreno frente a posibles modificaciones que fuesen necesario realizar al diseño originalmente desarrollado y que formo parte de la licitación de las obras. Sin embargo, estos dos recursos requeridos en la ficha IDI no fueron demandado debido a que los gastos administrativos fueron asumidos con recursos propios de la institución financiera y por otra parte, si bien, hubo una reubicación de sistema de tratamiento de las aguas servidas, no fue necesario modificar en terreno el diseño ya dicho cambio implicó solo reubicación sin modificaciones de las características técnica de la solución. En resumen, los recursos utilizados en el desarrollo de las obras fueron exclusivamente a la ejecución de las obras civiles. Plazos: en esta variable, la institución formuladora realizó una estimación de la duración de las obras muy errados por cuanto originalmente proyectó un tiempo de ejecución de las obras de 28 meses, sin embargo, la realidad fue muy distinta ya que tiempo empleado en construcción de las obras fue de 365 días, tiempo que está constituido por los 300 días que corresponden al periodo de adjudicación de la ejecución de las obras. No obstante y producto del avance del desarrollo de las obras, se tuvo que autorizar dos ampliaciones de plazo, una de ella por 48 días corridos a consecuencia de una reubicación del sistema de tratamiento de las aguas servidas que, por las características del suelo, no permitía su absorción en forma adecuada y posteriormente una ampliación de 17 días a consecuencia de que, producto de la situación sanitaria que el país vivía en ese momento, provocó un atraso en la entrega de los insumos. Magnitud: Respecto de esta variable, se puede concluir que, a pesar de la reubicación del sistema de tratamiento de las aguas servidas que implicó un cambio de lugar, no sufrió variación respecto de los metros cuadrados inicialmente proyectado. Es decir, se construyó el 100% de los metros cuadrados originalmente diseñado. Como conclusión final, se puede señalar que la institución formuladora desarrolló un proyecto con mucha certidumbre en la magnitud y la inversión que ésta demandaba, por lo que los indicadores fueron prácticamente los mismos, no así en el plazo que fue sobreestimado producto de situaciones puntuales de una experiencia anterior, producto de término anticipado de contrato. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30103795-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR ASIENTO VIEJO, ILLAPEL | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO BUSCA DAR SOLUCIÓN AL INADECUADO ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA LA BEBIDA, REEMPLAZANDO LOS ACTUALES SISTEMAS ARTESANALES POR UN SISTEMA COLECTIVO, DE ACUERDO A LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA NACIONAL DE AGUA POTABLE RURAL, BENEFICIANDO A TODA LA LOCALIDAD. | • Habilitación de la fuente existente. • Construcción caseta de tratamiento • Construcción de tubería de Impulsión entre noria y estanque proyectado, con una longitud total L= 989 M. En HDPE PN 10 D=125mm L=979 M. y en Ac. Galv. D=250mm L=10 M. • Construcción de Estanque H.A.S.E V = 75 m³ • Instalación de Red de distribución en una longitud total L=8.032 M. En PVC C-10 D=75mm L=5400M, D=110mm L=265 M y D=125mm L=2259 y en Ac. Galv. L= 108M. D=6" L=70 M. y D=10" L =38 M. • Instalación de 8 arranques nuevos y 154 reconexiones. • Obras eléctricas necesarias. • Pruebas de conjunto, Operación y Adiestramiento. | 907 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 10 |  | -16.6667 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 69 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89 | 389 | [12 empty] | 12 | 12 | 15 | 25 | 10 |  | 25 | 108.3333 | Se observa que hubo múltiples factores que contribuyeron a los retrasos en la ejecución del proyecto que indica la unidad técnica, en específico la Dirección de Obras Hidráulica. En este particular iniciativa contribuyeron 3 factores para el retraso de las obras, siendo el primero la demora en la toma de posesión de los terrenos expropiados, el otro fue la demora con los permisos de intervenir franja pública y, el tercero está asociado a los trabajos adicionales requeridos que implico ampliaciones de contrato. Estos retrasos llevaron a una extensión significativa del plazo del proyecto en comparación con las estimaciones iniciales. En detalle se puede indicar que: Retraso en la toma de posesión de los dos terrenos expropiados (06/07/2020): El proyecto sufrió un retraso significativo debido a la demora en la toma de posesión de los terrenos expropiados. Esto implicó un retraso de aproximadamente 10 meses desde el inicio de la fecha de termino de las expropiaciones (31/07/2019) hasta que se pudo comenzar con la contratación de las obras civiles y de las consultorías (20/05/2020). La unidad técnica ha indicado que parte de las causas de los retrasos ha sido la demora en los permisos gubernamentales, de Vialidad y SERVIU, lo que conllevan un tiempo mayor de espera para que la unidad ejecutora pueda intervenir franja vial pública. Ahora bien, no se ha indicado el tiempo que incurrió este retraso, generalmente la unidad formuladora incluye este tiempo en la programación de las actividades en el período de ejecución, siendo que el retraso no sea tan significativo como el indicado en el punto anterior. Estos permisos son esenciales para llevar a cabo obras públicas y pueden incurrir en demoras significativas si no se obtienen a tiempo. La tercera causa de demoras de la ejecución de las obras para habilitar el sistema de agua potable en la localidad fue los trabajos solicitados para mejorar las condiciones de cierres perimetrales, desagüe y ajustes de diseño: La necesidad de realizar trabajos adicionales para mejorar las condiciones de cierres perimetrales, ajustar las condiciones de desagüe y realizar ajustes de diseño debido a nuevas condiciones de terreno y presión añadieron tiempos de retraso al proyecto. Estos trabajos adicionales pueden surgir como consecuencia de cambios en los requisitos del proyecto o descubrimientos durante la ejecución. En específico, por dichas causas se establecieron ampliaciones de contrato: Las dos ampliaciones de contrato, una de 69 días y otra de 20 días, sumaron un total de 89 días de extensión en el plazo original del contrato de obras civiles proyecto. Esto puede indicar que hubo desafíos significativos durante la ejecución del proyecto que requirieron más tiempo del previsto inicialmente. Plazo de ejecución recomendado vs. real: El plazo de ejecución recomendado para el proyecto sin tiempos muertos era de 12 meses, pero en realidad, tomó 15 meses. Además, el plazo recomendado para el proyecto con tiempos muertos era de 12 meses, pero el tiempo real fue de 25 meses, lo que resultó en un tiempo muerto de 10 meses. Estos datos indican que el proyecto experimentó retrasos sustanciales en comparación con las estimaciones iniciales. Es importante destacar que la ficha IDI del proyecto establecía un plazo total de ejecución de 12 meses, mientras que el plazo real fue de 25 meses, lo que representa un aumento del período de ejecución del 108%. Esto sugiere la necesidad de tomar medidas para reducir los tiempos muertos y garantizar la ejecución oportuna de proyectos similares. Además, es relevante mencionar que gran parte del tiempo de ejecución se desarrolló en un contexto de restricciones de circulación debido a la pandemia de SARS-CoV-2, lo que también puede haber influido en los retrasos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 06/07/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | Retraso en proceso expropiatorio que retarda la toma de posesión de los terrenos al 06.07.2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retraso en autorizaciones correspondientes de Vialidad y Serviu | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | plazo para efectuar obras solicitadas para mejora de condiciones de cierres perimetrales, ajustes a condiciones de desagüe para evitar interferencia con terceros y ajustes de diseño respecto a las nuevas condiciones de terreno y PRESIÓN. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos |  |  |  |  | 890771 | 0 | 890771 | 17053 | 873718 | FINANCIAMIENTO SECTORIAL CONTRATO 20/23-APR-AV RESOLUCIÓN DOH.IV. R. N°1270 DE FECHA 14.07.2020 AUTORIZA PAGO Y APRUEBA GASTO Y PLAZO MONTO CONTRATO ORIGINAL: $762.313.902 IVA incl. MONTO VIGENTE: $777.968.395 (SAFI) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ajustes de Modelación de diseño con respecto a las nuevas condiciones de terreno y presión - Ajustes a la condición de desagüé de estanques para no interferir con terceros- mejora de cierres perimetrales de recinto de captación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste de Modelación de Diseño correspondiente a la dosificación | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 290 | 290 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El análisis revela que la magnitud del proyecto, proyectado para un total de 290 arranques de agua potable, no experimentó variaciones significativas durante su ejecución. Esto sugiere que la planificación y el alcance del proyecto se mantuvieron estables y consistentes con las expectativas iniciales, lo que es un indicativo positivo de una gestión adecuada en términos de dimensionamiento y ejecución del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Resolución DOH.R.N° 052 de fecha 10.01,2022 aprueba el Acta de Recepción Provisoria de fecha 11 de noviembre de 2021 | 11/11/2021 | Resolución DOH.R.N° 2535 de fecha 29.09,2022 aprueba el acta de Recepción Definitiva de fecha 21 de julio de 2022 | 21/07/2022 | SI | 19/06/2021 | Sistema funciona normalmente . Se produce una situación de disminución de suministro de agua en los meses de enero, febrero, marzo debido al aumento de la población flotante. |  | En Operación | Participación de la comunidad y representantes de Comités a lo largo de la ejecución del proyecto, participando en pruebas de presión, pruebas del sistema, capacitación e inducción para la correcta operación de sistema APR. El sistema antes del proyecto era un sistema artesanal, actualmente este sistema funciona completamente bajo norma, y ha presentado un buen funcionamiento. | PAULINA ANDREA SAA GARCIA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE COQUIMBO | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4367100% | 4380400% | 133 | 4386700% | 63 | 4403400% | 167 | 4397600% |  | 4397600% |  | 4397600% | 0 | 4403200% | 56 | 361 | 228 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | Retraso en proceso expropiatorio que retarda la toma de posesión de los terrenos al 06.07.202 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | Empresa Regional Concesionaria de agua potable Región de Coquimbo | SI | SERVICIO | El diseño como su ejecución del proyecto son gestionado por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) de la Región de Coquimbo. La Unidad Técnica de ambos procesos es la Empresa Concesionaria de Agua Potable, en conformidad al convenio ratificado por intermedio de la resolución N° 25 del 2 de abril 2013. Por intermedio de dicho acto administrativo, la empresa licita los estudios de alternativas y selección de ella de acuerdos a sus respectivas evaluaciones económicas sociales. Conforma sus antecedentes sociales, técnicos y de ingeniería. Para la etapa de ejecución, la DOH postulaba los fondos para su ejecución de la alternativa seleccionada con sus respectivos antecedentes técnicos y económico levantados en la etapa anterior. Una vez aprobado los fondos requeridos, la misma DOH realizaba la ejecución a través de llamado a licitación, siendo la concesionaria la unidad técnica. Sólo se ingresa al Sistema Nacional de Inversiones la etapa de ejecución. | 113847 | 0 | 0 | 7714 | 0 | 785154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906715 | 116806 | 0 | 0 | 7915 | 0 | 805565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930286 | SIN OBSERVACIONES | 112805 | 0 | 0 | 7915 | 0 | 777968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898688 | -Contrato 23/20- AV-APR Aguas del Valle S.A con la Empresa OPERPLANT SERVICE SPA. Construcción Sistema APR Asiento Viejo, comuna de Illapel. de fecha 25.05.2020. Monto: $762.313.902 -Resolución DOH IV N°1270 autoriza el pago y aprueba el gasto y plazo del contrato Construcción Sistema APR Asiento Viejo, comuna de Illapel. de fecha 14.07.2020. Monto $762.313.902 - Resolución DOH IV N°1095 aprueba el gasto y Plazo y autoriza Modificación N°1 . Monto Nuevo: $776.504.695. fecha 11-06.2021 - Resolución DOH IV N°1313 aprueba el gasto y autoriza Modificación N°3. Monto Nuevo: $777.968.395.- Fecha 09.07.2021 Contrato Gastos de Administración: -Resolución DOH IV N°1269 aprueba el gasto y plazo del contrato Gastos Administrativos Construcción Sistema APR Asiento Viejo, comuna de Illapel. de fecha 14.07.2020. Monto : $ 110.535.516 -Resolución DOH IV N°1094 aprueba el gasto y autoriza Modificación N°1, fecha 11-06.2021 . Monto Nuevo: $112.593.181. -Resolución DOH IV N°1314 aprueba el gasto y autoriza Modificación N°3, fecha 09.07.2021 . Monto Nuevo: $112.805.417.- | 112805 | 0 | 0 | 7915 | 0 | 777968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898688 | 881635 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19237 | Gastos Contrato: Gastos Contrato Gastos Administración : OP1- Monto;$ 92.000.245 de fecha 20/07/2020 - OP1, Monto;$ 13.340.035 de fecha 22/07/2020 OP2- Monto: $50.909.009 de fecha 24/08/2020 - OP2, Monto;$ 7.385.374 de fecha 24/08/2020 OP3- Monto: $55.584.368 de fecha 22/09/2020 - OP3, Monto;$ 8.058.039 de fecha 23/09/2020 OP4- Monto: $96.783.637 de fecha 21/10/2020 - OP4, Monto;$ 14.026.957 de fecha 22/10/2020 OP5- Monto: $60.001.637 de fecha 23/11/2020 - OP5, Monto;$ 8.710.199 de fecha 24/11/2020 OP6- Monto: $53.215.160 de fecha 18/12/2020 - OP6, Monto;$ 7.712.396 de fecha 22/12/2020 OP7- Monto: $127.918.788 de fecha 22/02/2021 - OP7, Monto;$ 18.548.224 de fecha 22/02/2021 OP8- Monto: $46.187.986 de fecha 24/03/2021 - OP8, Monto;$ 6.697.252 de fecha 25/03/2021 OP9- Monto: $41.587.807 de fecha 21/04/2021 - OP9, Monto;$ 6.030.232 de fecha 21/04/2021 OP10- Monto: $60.055.552 de fecha 20/05/2021 - OP10, Monto;$ 8.708.055 de fecha 24/05/2021 OP11- Monto: $81.155.158 de fecha 23/06/2021 - OP11, Monto;$ 11.767.366 de fecha 23/06/2021 OP12- Monto: $12.569.522 de fecha 21/07/2021 - OP12, Monto;$ 1.821.288 de fecha 21/07/2021 | Participación de la comunidad y representantes de Comités a lo largo de la ejecución del Proyecto, participando en pruebas de presión, pruebas del sistema, capacitación e inducción para la correcta operación de sistema APR. El sistema antes del proyecto era un sistema artesanal, actualmente este sistema funciona completamente bajo norma, y ha presentado un buen funcionamiento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ajustes de Modelación de diseño con respecto a las nuevas condiciones de terreno y presión - Ajustes a la condición de desagüé de estanques para no interferir con terceros- mejora de cierres perimetrales de recinto de captación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste de Modelación de Diseño correspondiente a la dosificación | [8 empty] | 132545.0302 | 0 | 0 | 8981.2572 | 0 | 914107.8716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055634.159 | 0 | 127948.6334 | 0 | 0 | 16206.4442 | 0 | 882401.8758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1026556.9534 | 126664.5337 | 0 | 0 | 16206.4442 | 0 | 873567.3121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016438.29 | -2.7545 | -3.713 | -4.435 | -0.98569 |  | 3504.9596 | 3012.3011 | En primer lugar, es importante destacar que el proyecto no ha experimentado variaciones sustanciales en su costo total. La diferencia entre los costos reales y los montos recomendados no supera el 4%. Esto indica que la ejecución del proyecto se ha desarrollado con relativa fluidez, y los ajustes realizados en las redes y cierres perimetrales han sido moderados, sin ocasionar gastos adicionales significativos ni demoras en el cronograma del proyecto. En un análisis más detallado, observamos que la asignación de expropiación ha experimentado un incremento del 80%, elevando su costo total a M$ 15.246 (moneda diciembre 2022) en comparación con el monto original de M$ 8.449 (moneda diciembre 2022). A pesar de que esta alza en el costo de expropiación fue considerable, es importante destacar que el proyecto ha mantenido sus niveles de seguridad sin necesidad de una reevaluación. La razón detrás de esta marcada variación se relaciona con el hecho de que, en la etapa de formulación, el costo de la expropiación no estaba aún definido, ya que debía ser propuesto por la comisión de expertos en la etapa de construcción del sistema de Agua Potable Rural. Por otra parte, los ítems de consultoría han experimentado reducciones del 4,44% en comparación con el monto recomendado. En este proyecto público, se ha registrado un incremento efectivo de la obra de 4% debido a mejoras en la red y la instalación de cierres en algunas dependencias del APR, aunque no ha sido lo suficientemente significativo como para llevar a una variación en el costo total del proyecto que supere el umbral del 10% que requiere una reevaluación. En resumen, podemos concluir que el proyecto se ha mantenido dentro de los márgenes establecidos en su fase de formulación, a pesar de las variaciones observadas en algunos de sus componentes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARIA TAY MALDONADO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 1049459 | 15655 | 1.492% | Modificación 1 gasto contrato aprobada mediante resolución DOH.IV.R.N° 1095 de fecha 11.06.2021 modificación 3 gasto contrato aprobada mediante resolución DOH.IV.R.N° 1313 de fecha 09.07.2021 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | En primer lugar, el incremento del 1.49% de las obras civiles es relativamente bajo y está por debajo del umbral del 10% que generalmente se considera como una barrera para la reevaluación. Esto podría interpretarse como una señal de que el aumento en el costo no fue lo suficientemente significativo como para desencadenar un proceso de reevaluación según los procedimientos y regulaciones establecidos. Además, la falta de variaciones en obras civiles en comparación con el diseño original puede indicar que el proyecto se ejecutó de acuerdo con las especificaciones técnicas iniciales, lo que es positivo en términos de cumplimiento con la planificación inicial. Sin embargo, es importante también considerar si el diseño original del proyecto era lo suficientemente robusto y preciso, o si hubo desafíos no anticipados que podrían haber requerido ajustes. Se observa, también, que el proyecto cumplió con la de la población objetivo-definida en la etapa de formulación, lo que implica que las obras civiles establecidas en el diseño presentaban condiciones adecuadas para su desarrollo, pues las pequeñas modificaciones fueron en relación de asegurar algunas instalaciones del APR y no en desfavorecer de entregar un servicio continuo y de calidad a la población beneficiaria establecida inicialmente de 290 viviendas. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 790975 | 790975 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 68961 | 68961 | 0 | Real > Recomendado | Tras analizar los nuevos indicadores económicos en la etapa de Expost, se observa que los aumentos en los costos asociados a los rubros de expropiación (M$ 13.920) y obras civiles (M$ 15.655) no tienen un impacto significativo en el incremento de los indicadores de Costo Anual Equivalente ni en el Valor Actualizado de Costo. Estos incrementos son relativamente pequeños en comparación con el monto total de la inversión. Además, se confirma que la alternativa seleccionada es la más favorable. Como se ha mencionado, el proyecto muestra una sólida madurez y robustez, lo que ha permitido mantener los costos de la inversión bajo control y cumplir de manera efectiva con el objetivo del proyecto: la construcción de un sistema de agua potable para 290 familias en la localidad. | En conclusión, el análisis Expost del proyecto de agua potable rural revela que, a pesar de algunos desafíos y retrasos en su ejecución, ha mantenido su solidez y coherencia en términos de costos y alcance. Los incrementos en los costos de expropiación y obras civiles, aunque notables (3% menores a lo recomendado), no han tenido un impacto sustancial en los indicadores económicos clave. Además, se confirma que la alternativa seleccionada sigue siendo la más favorable, y el proyecto ha cumplido con su objetivo de proporcionar agua potable a las 290 familias de la localidad. Los retrasos relacionados con la toma de posesión de terrenos, los permisos gubernamentales y los trabajos adicionales, el proyecto se ha ejecutado con una variación de 108% respecto a lo recomendado. Es importante destacar que los aumentos de costos se han mantenido por debajo de los umbrales que requerirían una reevaluación del proyecto, lo que sugiere una gestión eficaz en términos de dimensionamiento y ejecución. En resumen, el proyecto ha demostrado su capacidad para superar los desafíos y mantenerse dentro de los límites previamente establecidos, lo que es un indicativo positivo de una gestión adecuada y un enfoque sólido para la provisión de agua potable en la comunidad objetivo. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106198-0 | CONSTRUCCION VIAS DE EVACUACION ZONA COSTERA LA SERENA COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA SERENA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | FRENTE A LA OCURRENCIA DE CATASTROFES DE TIPO TSUNAMIS, EL BORDE COSTERO DE LA SERENA/COQBO PRESENTA UNA ALTA VULNERABILIDAD DEBIDO AL DESARROLLO INMOBILIARIO; LA GRAN CANTIDAD DE TURISTAS QUE SE EMPLAZAN EN LA ZONA COSTERA Y LAS ESCASAS VÍAS DE EVACUACIÓN PONEN EN RIESGO LA VIDA DE LAS PERSONAS. | SE PRETENDE EJECUTAR LAS OBRAS PRODUCTO DEL DISEÑO DE INGENIERÍA DESARROLLADO CON ANTERIORIDAD, CONSULTANDO VIAS PEATONALES DE PASO EN LAS COMUNAS DE LA SERENA Y COQUIMBO EN 31 VÍAS...DE LAS CUALES 9 CORESPONDEN A VÍAS QUE PRESENTAN ALGUN GRADO DE EXPROPIACIÓN. CONSTITUYENDO UN TOTAL DE 28 KM.DE VÍA A INTERVENIR, 38 PROPIEDADES A EXPROPIAR Y APROX. 1.059 PUNTOS DE ILUMINACIÓN AUTONOMA. ESTA INTERVENCION TIENE UNA PRIMERA INSTANCIA DE EXPROPIACION Y POSTERIORMENTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CONSIDERANDO UNA TRATAMIENTO DEL SUELO (BASE Y SELLO MATAPOLVO), COLOCACIÓN DE POSTACION DE ILUMINACIÓN Y SEÑALETICA Y LOS ELEMENTOS (EN LOS CRUCES) DE FORMA DE EVITAR EL ACCESO DE VEHICULOS. LAS VÍAS QUE INCLUYEN EXPROPIACIONES Y OBRAS CIVILES SON: AVENIDA LOS CORSARIOS, AMUNÁTEGUI, LOS NISPEROS, FLORENCIO SANCHEZ, LOS PERALES, LOS LUCUMOS, LOS MEMBRILLOS, LOS JARDINES - PEÑUELAS, PEÑUELAS SUR - AMANECER. LAS VÁS QUE TENDRAN SOLO INTERVENCION DE ILUMINACIÓN Y SEÑALETICA SON: AVDA. SAN PEDRO, CRRUZ DEL MOLINO, PUERTA DEL MAR, FRANCISCO DE AGUIRRE, 4 ESQUINAS, PEÑUELAS NORTE, LA CANTERA, SANTA ESTER, DOMEYKO, LO BARRIO - OCTAVIO MONTT, M. JARPA - CARMONA, PORTALES, VARIAS CALLES CENTRICAS DE COQUIMBO(9). EN EL CASO DE LA SERENA Y COQUIMBO LAS VÍAN PARTEN EN EL BORDE COSTERO Y TERMINAN EN LA ZONA SEGURIDAD DEFINIDA EN EL ESTUDIO DE "DIAGNÓSTICO ÁREAS DE RIESGO EN LOCALIDADES COSTERAS DE LA REGIÓN DE COQUIMBO"(ALTURA DE PEDRO PABLO MUÑOZ, SANTO LAS GARZAS) | 120000 |  |  |  | 34 | 72 |  | 111.7647 | [8 empty] | 15 | 7 |  | -53.3333 | 1 | 43 |  | 4200 | 29 | 78 |  | 168.9655 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 896 | DIAS CORRIDOS | SI | 10 | 53 | 243 | 30 | 30 | 30 | 120 | 50 | 70 | 40 | 773 | 1439 | 2335 | [12 empty] | 41 | 41 | 86 | 93 | 7 |  | 109.7561 | 126.8293 | LAS RESOLUCIONES QUE RESPALDAN CADA UNA DE LAS MODIFICACIONES EN LOS AUMENTOS DE PLAZOS SON LAS SIGUIENTES: RES. EX. N°1049 DE FECHA 08/08/2017, AUMENTO DE PLAZO DE 53 DÍAS CORRIDOS RES. EX. N°1259 DE FECHA 02/10/2017, AUMENTO DE PLAZO DE 243 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°807 DE FECHA 28/05/2018, AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°1024 DE FECHA 06/07/2018, AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°1084 DE FECHA 17/07/2021, AUMENTO DE PLAZO DE 30 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°1652 DE FECHA 21/10/2021, AUMENTO DE PLAZO DE 120 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°204 DE FECHA 04/02/2022, AUMENTO DE PLAZO DE 50 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°653 DE FECHA 19/04/2022, AUMENTO DE PLAZO DE 70 DÍAS CORRIDOS. RES. EX. N°1125 DE FECHA 17/06/2022, AUMENTO DE PLAZO DE 40 DÍAS CORRIDOS. DE ACUERDO A INFORME FINAL DE CUMPLIMIENTO DE OBSERVACIONES DE FECHA 05/12/2022, LA FECHA DE TÉRMINO DEL CONTRATO FUE EL 16/07/2022. LAS CAUSAS DE ESTOS AUMENTOS DE PLAZOS SE DEBIERON PRINCIPALMENTE A LO SIGUIENTE: EL CONTRATO SE SEPARÓ EN 2, POR FALTA DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DEL GOBIERNO REGIONAL EN ESA FECHA. DE LAS 31 VÍAS PROYECTADAS, SE DEJARON 4 VÍAS PARA EL SEGUNDO CONTRATO A LICITAR, EL CUAL SE LICITÓ EL 22/08/2019, PUDIENDO CONTRATARSE A MEDIADOS DEL AÑO 2020, INICIANDO OBRAS EL 10/09/2020. POR LAS LUMINARIAS SOLARES, FUE NECESARIO REALIZAR UN AJUSTE EN EL DISEÑO, DADO QUE HUBO ACTUALIZACIÓN DE LOS DS 43/2013, DS 2/2014 Y DS51/2015, DEL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, LAS QUE ESTABLE NORMAS DE EMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. EN LOS DOS CONTRATOS, HUBO PROBLEMAS DE RESPUESTA POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD Y LAS CONCESIONARIAS. SIENDO EL 2° CONTRATO, EN EL CUAL LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD, QUIEN DEMORÓ EN OTORGAR PERMISO DE USO DE FAJA, QUIENES SON LOS RESPONSABLES DE EMITIR EL DOCUMENTO CON DICHA AUTORIZACIÓN, A PESAR DE HABER CONTADO CON EL VISTO BUENO DE LA CONCESIONARIA Y HABER INSISTIDO CON D. DE VIALIDAD. DADO QUE LAS VÍAS NUEVAS SE EMPLAZARON EN FAJAS QUE FUERON EXPROPIADAS, Y QUE NO SE LICITARON Y/O CONTRATARON INMEDIATAMENTE DE TERMINADO EL DISEÑO, Y AL SER ZONAS DE VEGAS, LOS PROPIETARIOS REALIZARON MODIFICACIONES COMO RELLENOS SIN CONTROLES, MUROS, ETC., LO QUE ALTERÓ EL COMPORTAMIENTO DE NAPAS SUBTERRÁNEAS, POR LO QUE ADEMÁS DE TIEMPO SE PRODUJERON MODIFICACIONES DE OBRAS. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación > 100% | 23/02/2016 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El contrato se separó en 2, por falta de disponibilidad presupuestaria del Gobierno Regional en esa fecha. De las 31 vías proyectadas, se dejaron 4 vías para el segundo contrato a licitar, el cual se licitó el 22/08/2019, pudiendo contratarse a mediados del año2020, iniciando obras el 10/09/2020. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Por las luminarias solares, fue necesario realizar un ajuste en el diseño, dado que hubo actualización de los DS 43/2013, DS 2/2014 y DS51/2015, del Ministerio de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía, las que estable normas de emisión para la regulación de contaminación lumínica, reglamento de AP para vías de tránsito vehicular y reglamento AP de BNUP para vías peatonales. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | En los 2 contratos, hubo problemas de respuesta por parte de la Dirección de Vialidad y las concesionarias de cada período. Siendo en el 2° contrato, Dirección de Vialidad, quien demoró en otorgar permiso de Uso de Faja, quienes son los responsables de emitir el documento con dicha autorización, a pesar de haber contado con el visto bueno de la concesionaria y haber insistido con D. de Vialidad. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Dado que las vías nuevas se emplazaron en fajas que fueron expropiadas, y que no se licitaron y/o contrataron inmediatamente de terminado el diseño, y al ser zonas de vegas, los propietarios realizaron modificaciones como rellenos sin controles, muros, etc., lo que alteró el comportamiento de napas subterráneas, por lo que además de tiempo se produjeron modificaciones de obras . |  |  | 9089281 | 2908830 | 11998111 | 8823664 | 3174447 | Las obras civiles del proyecto fueron con financiamiento FNDR. El 1° contrato se adjudicó por un monto de $ 5.103.000.000. Fecha de inicio de obras el 23/02/2016 y de término el 08/08/2017, tubo un aumento efectivo de $ 435.137.240 y un aumento de plazo de 356 días corridos, por lo que la fecha de término fue el 30/07/2018 y el monto final del contrato fue de $ 5.538.137.240. El 2° contrato se adjudicó por un monto de $ 3.560.244.530. Fecha de inicio de obras el 10/09/2020 y de término el 09/09/2021, tubo un aumento efectivo de $ 217.747.156 y un aumento de plazo de 310 días corridos, por lo que la fecha de término fue el 16/07/2022 y el monto final del contrato fue de $ 3.777.991.686.. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Fue necesario realizar un ajuste en el diseño de las luminarias solares, dado que hubo actualización de los DS 43/2013,DS 2/2014 y DS 51/2015, del Ministerios de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía, las que establecen las normas d emisión para la regulación de contaminación lumínica, reglamento de AP par avías de tránsito vehicular y reglamento de AP de BNUP para vías peatonales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Hubo cambios en las condiciones de terreno en las vías expropiadas principalmente en el 2° contrato, lo que generó aumentos de obra como en cajones , muros, tuberías, solución de drenes, rellenos. También situaciones como retiro de árboles que dejaron expuestos los terrenos debiendo generar cercos con mallas o placas. Cambios de rasante por condiciones de terreno. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 82045 | 82045 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 28000 | 28000 | 100 | Real = Recomendada |  | DE ACUERDO CON LA INFORMACIÓN ENTREGADA, LAS VÍAS DE EVACUACIÓN EXISTENTES MÁS LAS NUEVAS ESTIMADAS FUERON 28 KILÓMETROS, Y LAS OBRAS SE REALIZARON SOBRE UN EXTENSIÓN DE 28 KILÓMETROS, SIN OBSERVARSE VARIACIÓN. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los 82.045 m2 considera los metros en las fajas expropiadas, en relación al metraje de la base estabilizada que conformó a dichas vías expropiadas. Se incluye esta magnitud que no venía en el perfil. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Por el 1° contrato se realizaron 2 recepciones parciales provisorias: los días 26 y 27 de marzo del 2018 y el 17,20 y 21 de agosto de 2018. Por el 2° contrato, se realizaron 2 recepciones parciales provisorias los días 21 de marzo del 2022 y el 05 de agosto de 2022, Las actas de recepción del 1° y 2° contrato fueron aprobadas mediante las resoluciones exentas N° 67 de fecha 16/01/2018 y N° 2390 de fecha 21/12/2022, respectivamente. Las resoluciones adjuntas, incluyen las actas de recepción respectivas. | 26/03/2018 | Aun no se realiza la recepción definitiva del 2° contrato, ya que la recepción Provisoria fue el 05/08/2022. |  | SI | 18/04/2018 | La fecha antes indicada corresponde a cuando se subsanaron las observaciones de la 1° recepción parcial provisoria realizada al primer contrato, desde ahí se estableció la puesta en operación. Los problemas que se han presentado para la normal operación del proyecto es falta de mantención de las vías nuevas por parte de la municipalidad, ya que están emplazadas en sectores de vega, por lo que la vegetación por los bordes de las vías crecen rápidamente, angostando el ancho útil de las vías de evacuación y el otro factor negativo, son los robos a las luminarias, tanto de las vías nuevas como de las vías existentes que se intervinieron. Además que, las luminarias robadas no han sido repuestas por parte de las municipalidades. |  | En Operación | Lo positivo durante la ejecución, fue la percepción de la comunidad respecto a tener nuevas vías en caso de tsunamis, dado que nuestra cuidad ya había sufrido por ese tipo de evento. Lo negativo, fueron los robos a las luminarias solares. | PAOLA OLGUÍN CUEVAS | SEREMI VIVIENDA REGION DE COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4189400% | 4189400% | 0 | 4194100% | 47 | 4233900% | 398 | 4245200% | 113 | 4245200% | 113 | 4245200% | 0 | 4249100% | 39 | 597 | 597 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Para el proceso de licitación, la unidad técnica debido a la disponibilidad presupuestaria se dividió en dos contratos, y por lo tanto, dos procesos de licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | EL PROYECTO SE DESARROLLO EN DOS ETAPAS DISEÑO Y EJECUCIÓN, EL DISEÑO SEGÚN BIP, COMENZÓ ENERO 2013 Y TERMINO SEPTIEMBRE DEL 2014, PARTIENDO LA ETAPA DE EJECUCIÓN EN DICIEMBRE 2015. | 105606 | 0 | 0 | 6662714 | 1785 | 7906984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677089 | 105606 | 0 | 0 | 6662714 | 1785 | 7906984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14677089 | No existen observaciones . | 125700 | 0 | 0 | 2906995 | 1835 | 9316129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350659 | Para el ítem obras civiles se financiaron 2 contratos con FNDR : 1) Contrato Mario Zavala por un total de M$5.538.138. Fecha de inicio de obras el 23/02/2016 y de término el 08/08/2017. Monto original por un monto de M$5.103.000 y aumento de obras por M$435.137. 2) Contrato Mario Zavala por un total de M$3.777.992. Fecha de inicio de obras el 10/09/2020 y de término el 09/09/2021. Monto original por un monto de M$3.560.245 y aumento de obras por M$217.747. Para el ítem consultorías se financiaron 2 contratos con FNDR : 1) Contrato CAROLINA ALEJANDRA PIZARRRO PAZ por un total de M$28.800. 2) Contrato ASESORIAS ERGO SUM LIMITADA por un total de M$96.900. | 125700 | 0 | 0 | 2906995 | 1835 | 9316129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12350659 | 3526995 | BIP > SIGFE | 96900 | 0 | 0 | 3299390 | 0 | 5427374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8823664 | 113068 | 0 | 0 | 4167083 | 0 | 6217889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10498040 | Para el ítem obras civiles se financiaron 2 contratos con FNDR : 1) Contrato Mario Zavala por un total de M$5.538.138. 2) Contrato Mario Zavala por un total de M$3.777.992. Para el ítem consultorías se financiaron 2 contratos con FNDR : 1) Contrato CAROLINA ALEJANDRA PIZARRRO PAZ por un total de M$28.800. 2) Contrato ASESORIAS ERGO SUM LIMITADA por un total de M$96.900. Todos los contratos están pagados totalmente. Existe diferencia entre el sigfe y BIP en el año 2017, dado que faltó incorporar por parte del Gore el gasto en el BIP. Dicha diferencia en el BIP se debe solo a un error de falta de ingreso en el BIP. | Situaciones positivas. Poder contar con sistema de nuevo de vías de evacuación que da seguridad a las personas. Situaciones negativas. Debido al robo de las luminarias, se sugiere evaluar otro tipo de luminaria que considere la seguridad ante robo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste de diseño de las luminarias solares, dado que hubo actualización de los DS 43/2013,DS 2/2014 y DS 51/2015, del Ministerios de Medio Ambiente y del Ministerio de Energía, las que establecen las normas de emisión para la regulación de contaminación lumínica, reglamento de AP para avías de tránsito vehicular y reglamento de AP de BNUP para vías peatonales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Cambio en las condiciones de terreno en las vías expropiadas principalmente en el 2° contrato, lo que generó aumentos de obra como en cajones, muros, tuberías, solución de drenes, rellenos. También situaciones como retiro de árboles que dejaron expuestos los terrenos debiendo generar cercos con mallas o placas. Cambios de rasante por condiciones de terreno. | [8 empty] | 153538.1475 | 0 | 0 | 9686792.4041 | 2594.7744 | 11495812.557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21338737.8829 | 0 | 157199.1073 | 0 | 0 | 4102895.3198 | 2589.4594 | 12022262.623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16284946.5095 | 146227.9208 | 0 | 0 | 4102895.3198 | 2589.4594 | 10913862.3821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15165575.0821 | -23.6836 | -28.9294 | -5.0623 | -6.8737 |  | 184.8446 | 133.0229 | EL COSTO TOTAL REAL FUE INFERIOR EN UN 25,81% A LOS MONTOS ORIGINALMENTE RECOMENDADOS, TUVO UN IMPACTO SIGNIFICATIVO EN ESTA VARIACIÓN DE COSTOS REALES DEL ÍTEM DE EXPROPIACIONES, YA QUE LOS MONTOS RECOMENDADOS VESUS LOS COSTOS REALES FUERON INFERIORES EN UN 59,58%. *EL ÍTEM OBRAS CIVILES SE FINANCIARON 2 CONTRATOS CON FNDR: 1)CONTRATO 1 MARIO ZAVALA AÑO 2015, POR UN TOTAL DE M$ 6.477.484, Y LOS AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, TODOS LOS RECURSOS LLEVADOS AL AÑO 2022. DAN UN TOTAL DE M$ 7.000.885.- 2)CONTRATO 2 MARIO ZAVALA AÑO 2020, POR UN TOTAL DE M$3.800.535, Y LOS AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, TODOS LOS RECURSOS LLEVADOS AL AÑO 2022. DAN UN TOTAL DE M$ 4.326.533.- 3)LOS RECURSOS DE LOS DOS CONTRATOS SON DE UN TOTAL DE M$11.327.418(2022) *EL ÍTEM CONSULTORÍAS SE FINANCIARON 2 CONTRATOS CON FNDR : 1)CONTRATO ASESORIAS ERGO SUM LIMITADA POR UN TOTAL DE M$96.900. (2016) 2)CONTRATO CAROLINA ALEJANDRA PIZARRRO PAZ POR UN TOTAL DE M$28.800. (2021) 3)LOS RECURSOS DE LOS DOS CONTRATOS DE CONSULTORÍAS SON DE UN TOTAL DE M$147.883(2022) LAS CAUSAS DEL AUMENTO DE LOS MONTOS RECOMENDADOS DEL ÍTEMS DE OBRAS CIVILES SE DEBIÓ A LO SIGUIENTE: -AJUSTE DE DISEÑO DE LAS LUMINARIAS SOLARES, DADO QUE HUBO ACTUALIZACIÓN DE LOS DS 43/2013, DS 2/2014 Y DS 51/2015, DEL MINISTERIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DEL MINISTERIO DE ENERGÍA, LAS QUE ESTABLECEN LAS NORMAS DE EMISIÓN PARA LA REGULACIÓN DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, REGLAMENTO DE AP PARA AVÍAS DE TRÁNSITO VEHICULAR Y REGLAMENTO DE AP DE BNUP PARA VÍAS PEATONALES. -CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE TERRENO EN LAS VÍAS EXPROPIADAS PRINCIPALMENTE EN EL 2° CONTRATO, LO QUE GENERÓ AUMENTOS DE OBRA COMO EN CAJONES, MUROS, TUBERÍAS, SOLUCIÓN DE DRENES, RELLENOS. TAMBIÉN SITUACIONES COMO RETIRO DE ÁRBOLES QUE DEJARON EXPUESTOS LOS TERRENOS DEBIENDO GENERAR CERCOS CON MALLAS O PLACAS, Y CAMBIOS DE RASANTE POR CONDICIONES DE TERRENO. | Variación Mayor a -20% | Variación de 0 a +-10% | MARITZA LEONOR ADAOS GUZMÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 20074138 | 652884 | 3.252% | Ambos contratos fueron en $. El primer contrato tuvo un aumento efectivo de 435.137.240 y el 2° contrato tuvo un aumento efectivo de $ 217.747.156.. Total Aumento efectivo de $ 652.884.396.- Las modificaciones de obra del 1° contrato por A.O-OE-DO, fueron aprobadas mediante las Resoluciones Exentas: N° 1015 del 01/08/2017 - N° 795 del 23/05/2018 y N° 1178 del 07/08/2018.Las resoluciones adjuntas incluyen los informes técnicos respectivos. Las modificaciones de obra del 2° contrato por A.O-OE-DO, fueron aprobadas mediante las Resoluciones Exentas: N° 885 del 17/05/2022 y N° 1655 del 14/09/2022. Las resoluciones adjuntas incluyen los informes técnicos respectivos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | MEDIANTE EL ORDINARIO NÚMERO 4078 DE FECHA 04/10/2018, LA UNIDAD FINANCIERA SOLICITO LA REEVALUACIÓN DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, DEBIDO A UN AUMENTO DE OBRAS ASOCIADAS A REFORZAR LA FIJACIÓN DE LOS PERNOS DE LAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA, PRODUCTOS DE LOS ÚLTIMOS ROBOS EFECTUADOS. EL SUPLEMENTO DE FONDOS ES DE M$ 44.475, CON EL FIN DE REFORZAR LOS POSTES DE ILUMINACIÓN TANTO PARA LAS NUEVAS COMO LAS EXISTENTES. LA UNIDAD FINANCIERA SOLICITO LA RESTITUCIÓN DEL RS, A TRAVÉS DEL ORDINARIO NÚMERO 5092 DE FECHA 04/12/2018, DEBIDO A QUE LA UNIDAD TÉCNICA NO HA DADO RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS. POR LO TANTO, NO SE REEVALUO. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 8015577 | 7674855 | -4.2507 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE COSTO DISMINUYÓ DEBIDO A LA DISMINUCIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO. | - EL PROYECTO POSTULO A DISEÑO (AÑO 2013) Y LUEGO A EJECUCIÓN (AÑO 2015), TUVO DOS CONTRATOS PARA LA OBRA CIVIL Y CONSULTORÍA, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES EL PROYECTO DEBIÓ MODIFICARSE PARA ADAPTARSE A LAS NUEVAS NORMATIVAS, DS 43/2013, DS 2/2014 Y DS 51/2015, DEL MINISTERIOS DE MEDIO AMBIENTE Y DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y AL CAMBIO EN LAS CONDICIONES DE TERRENO EN LAS VÍAS EXPROPIADAS, EL COSTO DEL PROYECTO FUE INFERIOR EN APROXIMADAMENTE UN 29% INCIDIENDO EN ESTE VALOR EL ÍTEM DE EXPROPIACIÓN EL CUAL FUE INFERIOR EN UN 58%, Y LOS PLAZOS SUPERARON EN MÁS DE 169% EL ESTIMADO INICIAL. - LO POSITIVO DURANTE LA EJECUCIÓN, FUE LA PERCEPCIÓN DE LA COMUNIDAD RESPECTO A TENER NUEVAS VÍAS EN CASO DE TSUNAMIS, DADO QUE LAS CUIDADES DE LA SERENA Y COQUIMBO YA HABÍA SUFRIDO POR ESE TIPO DE EVENTO. - LO NEGATIVO, FUERON LOS ROBOS A LAS LUMINARIAS SOLARES. SE SUGIERE EVALUAR OTRO TIPO DE LUMINARIA QUE CONSIDERE LA SEGURIDAD ANTE ROBO. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30121129-0 | CONSTRUCCION OBRAS PORTUARIAS PARA LA CALETA CHUNGUNGO, LA HIGUERA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | LA HIGUERA | 2023 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE PESCA ARTESANAL EN CALETA CHUNGUNGO, CONSIDERANDO QUE EN EL SECTOR DE LA DÁRSENA NO EXISTE INFRAESTRUCTURA BÁSICA COMO BOXES (PARA EL RESGUARDO DE SUS ARTES DE PESCA), EXPLANADA (PARA LA REPARACIÓN Y VARADO DE EMBARCACIONES EN CASO DE EMERGENCIA), SERVICIOS HIGIÉNICOS, AGUA POTABLE, ELECTRICIDAD, ENTRE OTROS. ADEMÁS, CONSIDERAR QUE LA DÁRSENA SI BIEN MEJORA LAS CONDICIONES DEL CLIMA MARÍTIMO, SUS DIMENSIONES NO PERMITEN UN EMBARQUE Y DESEMBARQUE DE PERSONAS Y PRODUCTOS EN FORMA SEGURA, PUESTO QUE 5,5 ML SOBRE EL NIVEL DEL MAR, REQUIEREN DE EQUIPOS Y ESTRUCTURAS ADICIONALES QUE PERMITAN UNA OPERACIÓN EN FORMA ÓPTIMA Y SEGURA PARA LOS/AS PESCADORES/AS. | El proyecto que se postulara para la Caleta Chungungo tiene como objetivo mejorar las condiciones de operación de los pescadores artesanales del sector. El proyecto consta de obras terrestres, marítimas y complemetarias: Obras Terrestres • Conformación de explanada: 1.640 m2. Esta está constituida por la plataforma de trabajo de 125 m2 en hormigón, circulación pavimentada 926 m2 y la circulación peatonal en material granular en 590 m2. • 1 Sombreaderos: 31 m2 • 1 Recinto de baños de 16 m2 (2 servicios higiénicos en 11 m2) y 5 duchas en una superficie de 5 m2. • 1 Recinto de edificaciones: 141 m2, que alberga a 22 boxes 130 m2 y sala multiuso de 11 m2 • Sala de equipos de 11 m2. • Zona de estacionamientos para 8 vehículos. • 6 postes de iluminación. Obras Marítimas • Facilidad portuaria para el embarque y desembarque, constituida a través de chazas empotradas a las paredes de la dársena y se extiende desde contrafuerte a contrafuerte en una dimensión de 20 ml y con una superficie metálica de 50 m2, además de lo anterior, se construye una plataforma de acceso a la chaza de 50 m2 en hormigón. • Grúa de 7 toneladas, radio max. de 6 mt, radio máx de pluma 7.6 mt., radio min. 2.6 mt., velocidad de giro de 0 a 2 rpm. Obras complementarias • Abastecimiento de agua potable a través de provisión por camión aljibe, se construye una plataforma para el estanque de 15 m2. • Solución particular de alcantarillado por medio de fosa séptica con tratamiento de riles y respectivo dren. | 130 | [19 empty] | 4 | 0 |  | -100 | 12 | 9 |  | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 256 | [8 empty] | 12 | 9 |  | -25 | 12 | 12 | 8 | 11 | 3 |  | -33.3333 | -8.3333 | La diferencia de variación de los plazos entre lo recomendado versus el tiempo de la ejecución de las obras, se originó exclusivamente en una mala estimación del tiempo y cuya explicación está dada por el hecho de que las obras destinadas a mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores se emplazan en lo que era el antiguo Puerto Cruz grande, hoy conocido como la Dársena de Chungungo, por lo que originalmente se estimó que las obras demandarían 12 meses en total sin embargo al recepcionar las ofertas se puedo contactar que el tiempo era excesivo y que el tiempo que demandaba la ejecución de las obras, por parte de la empresa que se adjudicó las obras, eran tan solo de 210 días, y que posteriormente se prolongó a 8 meses. Tempo que estuvo respaldado por el experiencia de la empresa en este tipo de obras y a su vez, que las condiciones del lugar (la Dársena), no generaban una dificultad para el desarrollo de las obras, en contraposición lo que había estimada la DOP. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 12/11/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Ajuste en el diseño de los boxes. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Ajuste valor proforma. | [8 empty] | 1767909 | 215 | 1768124 | 0 | 1768124 | Para este proyecto no fue necesario contratar los gastos adminstrativos, dado que, en este caso, dichos gastos fueron financiados con fondos sectoriales y por la propia institución. Respecto del item "Otros Gastos", que originalmente se habían considerados en el proyecto, y que estaban contemplado para la expropiación de una superficie del terreno, no fueron utilizados dado que producto de la revisión de los limites en el terreno se pudo comprobar que dicho tramo era fiscal. El item "obras civiles" tuvo un contrato dque ascendió a M$1.614.093 (moneda 2020) y que durante el año 2021 tuvo un incremento de M$ 153.814, lo que resultó finalmente en un ontrato por un total de M$ 1.767.909, exporesados en moneda año 2021 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Incremento de los precios mas alla de lo normal por problema de escasez (periodo pandemia) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se incorpora aplicacion de accesibilidad universal | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1965 | 1965 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se recomendó la ejecución de una superficie total 1.965 metros cuadrados en total y en el desarrollo de la etapa de ejecución de las obras, se ejecutaron lo que se había determinado en la etapa del diagnóstico de manera que, salvo una pequeña diferencia de 2 m2, no hubo diferencias con la superficie originalmente determinada en el perfil y posteriormente diseñada. Cabe explicar que la diferencia de 2 m2,y que corresponde a un 0,1% del total recomendado, se considera insignificante y por ello se mantienen las dimensiones de las superficie recomendadas y construidas. La explicación de los 2 m2 de diferencias, se deben exclusivamente a pequeñas desviaciones de superficie producto del emplazamiento de las distintas dependencias en la superficie misma del terreno de la caleta . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones. | 03/09/2021 | Recepción sin observaciones. | 06/01/2023 | SI | 03/09/2021 | No se detectan. |  | En Operación | Proyecto que favorece a la pesca artesanal del sector, entregando condiciones básicas para el desarrollo económico del sector. | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE COQUIMBO | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4400800% | 4400800% | 0 | 4404800% | 40 | 4407500% | 27 | 4412400% | 49 | 4412400% | 49 | 4414700% | 23 | 4418900% | 42 | 181 | 181 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | tramite administrativo asociados a la entrega de anticipo. | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto postuló para el proceso presupuestario año 2012 a la etapa de prefactibilidad incurriendo en gastos administrativos en ese año y en los dos siguientes de desarrollo el mencionado estudio, el que finalizó en el año 2014 Esta etapa era necesaria para conocer las características de los suelos, tantos terrestres como marítimos, donde se emplazarían las obras de manera de diseñar las obras a ejecutar, conforme las condiciones naturales del terreno. Para el año siguiente 2015 y 2016 con la información obtenida en la etapa previa, se desarrolló la etapa de diseño del proyecto y a partir del proceso presupuestario 2020, el proyecto se inició la ejecución de las obras, terminándose en el año 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1947227 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1949427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1947227 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1949427 | El financiamiento del proyecto y en particular, el contarto de las obras civiles fueron llevado a cabo con recursos sectoriales.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1729005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1729220 | El contrato por el desarrollo de las obras civiles se suscribió por un monto de M$ 1.614.093, (moneda año 2020), terminado en el año siguiente por un monto de mM$ 1.767.907 en moneda del año 2021. Al compara ambas monedas en el mismo año,, 2020, se oberva que el proyecto tuvo un incremento de M$ 78.585 lo que implica o representa un incremento del 4,76%. las razones que explican este aumento dicen relación con obras que tuvieron que ser redefinidas por cuanto no quedaron bien desarrollada u omitidas en el diseño original. Los recursos del item Gastos Administrativos no fueron contratados dado que se financiaron con recursos del presupuesto del sector. Los recursos contemeplados en el item "Otros Gastos" no fueron utilizados por cuanto el destino de ellos que era expropiación, no fue necesario dado que en terreno se detecto el error en el diseño, al comprobar que diho espacio era fiscal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 1767907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768122 | 1768122 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos de obras civiles resultarosn ser igual a M$ 1.767.907 expresados en moneda 2021 y que corresponden a los M$1.729.005 valorados en moneda del año 2020. Respecto de los gastos administrativos estos no fueron contratado, dado que fueron ejecutados por la propia institución. | Los trabajos se realizaron en un tiempo menor al plazo del contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizan obras extraordinarias propucto de errores que se visualizaron en el diseño original , lo que implicó incluirlas en el contrato. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Se debieron ajustar las especificaciones de los pescantes a conservar. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1135.2802 | 2209597.6176 | 0 | 0 | 1361.6985 | 0 | 2212094.5963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4892 | 2002275.0376 | 0 | 0 | 1361.6985 | 0 | 2003881.2253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.4892 | 1966168.2364 | 0 | 0 | 1361.6985 | 0 | 1967774.4241 | -9.4125 | -11.0447 | -11.0169 | -1.8018 |  | 1001.4119 | 1000.5945 | La ficha IDI se recomendó en el año 2020 y por ende, en moneda del mismo año 2020, por un total de M$ 1.949.427 de los cuales M$ 1.947.227 eran destinados a Obras Civiles, M$ 1.000 eran para Gastos Administrativos y los restantes M$ 1.200 eran para Otros Gastos. Es preciso señalar que los recursos que se contemplan en el item Otros Gastos estaban orientados a ser usados para gastos de traslado a terreno frente a posibles modificaciones que fuesen necesario realizar al diseño originalmente desarrollado y que formaba parte de la licitación de las obras. Por otra parte, como resultado de la licitación de la obra se suscribió, en el mes de octubre del año 2020, la ejecución de éstas por un monto de M$ 1.883.614, valor expresados en moneda 2022 y por una duración de 240 días. Como resultado de la ejecución de las obras se incurrieron en el año 2020 gastos por M$ 167.954 y en el año 2021 por M$ 1.599.955, es decir, se incurrió en un gasto total equivalente a M$ 1.849.647 expresados en moneda 2022. Si bien, el costo total incluido en las obras fue de un 7,29% superior al valor del contrato inicial, ello se explica por el aumentos de los precios originalmente contemplado en la propuesta y cuya causa del aumento tiene su origen en el periodo de construcción de la obras que coincide con parte de la situación sanitaria que vivía en país Sin embargo, si el análisis se realiza en base a el valor recomendado versus lo gastado, se puede concluir que se incurrió en un gasto menor al solicitado en la ficha IDI y cuya causa no es otra que una sobre estimación, por parte de la Institución Formuladora, de la estimación del consto del proyecto, Paralelamente en la solicitud recomendada la Institución Formuladora incluyó los ítems de Gastos Administrativos y Otros Gastos, donde estos últimos estaban orientados a ser usados para gastos de traslado a terreno frente a posibles modificaciones que fuesen necesario realizar al diseño originalmente desarrollado y que formo parte de la licitación de las obras. Sin embargo, estos dos recursos requeridos en la ficha IDI no fueron demandado debido a que los gastos administrativos fueron asumidos con recursos propios de la institución financiera y por otra parte, si bien, hubo rediseño de algunas obras, éstos fueron desarrollados por la propia empresa y por ende, no fue necesario utilizar estos recursos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | LILIAN ESTER IRELAND ASTUDILLO | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 2199146 | 107112 | 4.871% | Los recursos que ,por concepto de incemento, menores al 10%, se demandaron fue producto de obras que tuvieron que ser corregidas a consecuencia de que en el diseño original no estaban bien detalladas. Dichas obras corregidas, no implicarón aumento o disminución de la magnitud del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien, el proyecto tuvo un incremento del 4.87% en el costo total contratado, esta iniciativa no fue reevaluada dado que por ser inferior al mínimo exigido del 10% no tenía la obligación de someterse al proceso de reevaluación. así mismo, la institución Financiera, la DOP MOP, región de Coquimbo. No obstante, lo anterior, el incremento del costo cuya variación fue inferior al 10%, y por lo tanto no era necesario someterlo a reevaluación por parte del MDSyF, , fue producto de que el diseño desarrollado por la Dirección de Obras Portuarias, incluía algunas obras que no se encontraba bien desarrolladas y que la empresa, ya en terreno mismi, se vio obliga a rediseñarlas para de esa maneja ejecutarlas en forma correcta. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.32 | 7.52 | 18.9873 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 53303 | 230063 | 331.6136 | Real > Recomendado | La recomendación original del proyecto, desde la etapa de diseño a ejecución contempló los indicadores de un VAN Social equivalente a M$ 53.303 y una TIR de un 6,32% valores expresados en moneda 2022. El recalcular los indicadores considerando los valores reales estos resultan ser iguales VAN M$ 230.063 una IR del 7,52%, es decir, resultaron mejores que los originales, ellos es así producto del menor valor ofertado por la ejecución del 100% de las obras diseñadas. En resumen, el proyecto se hizo más rentable de lo que era originalmente. | La ficha IDI se recomendó en el año 2020 y por ende, en moneda del mismo año 2020, por un total de M$ 1.949.427 de los cuales M$ 1.947.227 eran destinados a Obras Civiles, M$ 1.000 eran para Gastos Administrativos y los restantes M$ 1.200 eran para Otros Gastos. Dichos valores expresados en moneda del año 2022 equivalen a un total de M$ 2.080.999, cifra que se compone de M$ 2.078.650 para obras civiles, M$ 1.068 para gastos administrativos y M$ 1.281 pata el ítem Otros Gastos. Es preciso señalar que los recursos que se contemplan en el ítem Otros Gastos estaban orientados a ser usados para gastos de traslado a terreno frente a posibles modificaciones que fuesen necesario realizar al diseño originalmente desarrollado y que formaba parte de la licitación de las obras. El contrato de ejecución de la obra se suscribió, en octubre del año 2020, por un monto de M$ 1.723.032, valor expresado en moneda 2022 y por una duración de 210 días y los gastos efectuados fueron de M$ 167.954 en el año 2020 y M$ 1.599.955 en el año 2021, es decir, se incurrió en un gasto total equivalente a M$ 1.849.647 expresados en moneda 2022. Si bien, el costo total de las obras fue de un 7,29% superior al valor del contrato inicial, ello se explica por las modificaciones realizada al diseño original.. Sin embargo, si se hace el análisis entre el valor recomendado versus lo gastado, se puede concluir que se incurrió en un gasto menor al solicitado en la ficha IDI y cuya causa no es otra que una sobre estimación, por parte de la Institución Formuladora, del costo del proyecto, basado en el lugar del proyecto. Respecto de los ítems de Gastos Administrativos y Otros Gastos, donde estos últimos estaban orientados a ser usados para gastos de traslado a terreno frente a posibles modificaciones que fuesen necesario realizar al diseño base de la licitación de las obras se señala que estos dos recursos no fueron demandado debido a que los gastos administrativos fueron asumidos con recursos propios de la institución financiera y por otra parte, si bien, hubo rediseño de algunas obras, éstas fueron desarrollados por la propia empresa, por lo que no fue necesario utilizar dicho ítem. En lo que respecta a los plazos, se puede señalar que la recomendación del proyecto contemplaba un periodo de ejecución de 12 meses, sin embargo, la empresa que se adjudica las obras requiere tan solo de 210 días. La explicación de esta diferencia se debe exclusivamente a una inadecuada estimación del tiempo por parte de la Institución Formuladora y cuya explicación estaba dada por el hecho de que las obras se emplazan en lo que era el antiguo Puerto Cruz grande, hoy conocido como la Dársena de Chungungo, estimando entonces, un periodo de 12 meses en total, sin embargo, al recepcionar las ofertas se puedo contactar que el tiempo era excesivo. Sin embargo, producto del rediseño de algunas obras la duración se extendió por un periodo de 30 días corridos. En consecuencia, la obra se concretó en un plazo de 240 días inferior a lo programado La explicación de esta diferencia está en la experiencia de la empresa en este tipo de obras y a su vez, que las condiciones del lugar (la Dársena), no generaban una dificultad para el desarrollo de las obras, en contraposición lo que había estimada la DOP Respecto de la variable magnitud se puede señalar que el proyecto recomendó la ejecución de una superficie total 1.965 m2 y en el desarrollo de la etapa de ejecución de las obras, se ejecutaron lo que se había determinado en la etapa del diagnóstico de manera que, salvo una pequeña diferencia de 2 m2, no hubo variación entre la superficie originalmente determinada en el perfil y posteriormente diseñada. Cabe explicar que la diferencia de 2 m2,y que corresponde a un 0,1% del total recomendado, se considera insignificante y por ello se mantienen las dimensiones de las superficie recomendadas y construidas. | FERNANDO MARTINEZ ALARCON | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30409673-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL BICENTENARIO, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROBLEMA SE DELIMITARÁ COMO LA MARGINACIÓN DE EDUC. INICIAL DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 3 AÑOS Y 11 MESES PROVENIENTES DE LA UNIDAD VECINAL N° 4301_6R; 4301_13 Y 4301_11R VILLA BICENTENARIO, COMUNA DE OVALLE, EXISTIENDO UN DÉFICIT DEL ÁREA DE 633 NIÑOS Y NIÑAS SIN ATENCION. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA DE UN PISO , QUE INCLUYE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, CUYA MATERIALIDAD PRINCIPAL CORRESPONDE A ESTRUCTURA SOPORTANTE EN PANELES SIP CON PILARES METÁLICOS, TECHOS EN PERFILES DE ACERO GALVANIZADO, CON TERMINACIONES DE MUROS EN ZONAS HÚMEDAS CON REVESTIMIENTO PORCELANATO, CONTEMPLANDO LOS DEMÁS RECINTOS CON REVESTIMIENTO DE FACHADA VENTILADA Y TODOS LOS PAVIMENTOS EN PORCELANATO, ADEMÁS SE CONSULTA PATIOS CON PISOS DE CAUCHO MULTICOLOR, CESPED Y PAISAJISMO.LAS ÁREAS UTILES A CONSTRUIR SERÍAN: S. DE ACTIV.S.C N°1; 2 Y 3: 63,37M2; S. EXP SC 1; 35,18M2; S. EXP. SC.2; 20,13M2 . S. AMANT. 8,02M2; S. DE MUDAS 1; 2 Y 3: 11,55 M2. S. ACTIVID. NM1; 2 Y 3: 66,24M2; S. EXP. NM 1 35,18 M2; S. EXP NM2: 24,84 M2; S. HABIT HIG. 1; 2 Y 3: 11,55 M2; S. MULT. 41,42M2. ÁREA ADMINISTRATIVA: OF. DIRECC. 10,41M2; OF. ADM. 11,0M2; OF, EDUC 14,25M2; HALL ESPERA 18,57M2; S. COMUNIT. 13,0M2; SSHH ACCES.6,7M2, BOD MAT. DIDACT SC 1 Y 2: 5,12 M2; BOD MAT DIDAC. NM 5.61 M2; BOD GRAL 1 DE 9,15MTS2; BOD GRAL 2 DE 7,14MTS2; SSHH DOC. 6,7MTS. ÁREA DE SERVICIO: COC. GRAL 16,91M2, COC. S.C; 13 M2, COC. LECHE 8,45M2, BOD ALIM NO PEREC. 8,14M2; BOD ALIM PEREC. 5,62 M2, BOD ASEO U. DE ALIM 1,16 M2, BOD ASEO GRAL 5,6M2, SSHH MANIP. 4,09M2, CIRCUL 196,76M2. CON UN TOTAL DE SUPERFICIE DE 1152,65 M2 A EDIFICA Y CONSTRUCCION DE 202,66 MT LINEALES DE MURO DE CONTENCIÓN | 144 | [7 empty] | 2 | 7 |  | 250 | 2 | 7 |  | 250 | [8 empty] | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 406 | [12 empty] | 9 | 9 | 22 | 26 | 4 |  | 144.4444 | 188.8889 | Proyecto contratado bajo la modalidad de diseño y ejecución simultáneo. Se aumentó plazo para dar cabida al desarrollo de planimetría necesaria para adaptar el anteproyecto a la topografía existente y adecuación del diseño original del sector cocinas, aspectos relacionados con las modificaciones de contrato tramitadas. La Unidad Técnica no detalla la razón del incremento de plazo real de ejecución de los ítems equipos y equipamiento, respectivamente, de 2 a 7 meses, lo que implica un incremento del 250% de la ejecución de dichos componentes del proyecto. El proyecto tiene un plazo total de 26 meses incluidos los tiempos muertos debido al desfase entre la culminación de la obra civil y la adquisición de los equipos y equipamiento, generando una variación de 188% respecto a lo recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 08/09/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Proyecto contratado bajo la modalidad de diseño y ejecución simultáneo. Se aumentó plazo para dar cabida al desarrollo de planimetría necesaria para adaptar el anteproyecto a la topografía existente y adecuación del diseño original del sector cocinas, aspectos relacionados con las modificaciones de contrato tramitadas. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Extensión de la consultoría por causas no asociadas a la obra terminada | Proyecto contratado bajo la modalidad de diseño y ejecución simultáneo. Se aumentó plazo para dar cabida al desarrollo de planimetría necesaria para adaptar el anteproyecto a la topografía existente y adecuación del diseño original del sector cocinas, aspectos relacionados con las modificaciones de contrato tramitadas. | [8 empty] | 1291099 | 0 | 1291099 | 1113451 | 177648 | Contrato ejecución de obras mediante licitación pública ID 1574-30-LR17, adjudicada a empresa constructora BERMUDEZ INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN LTDA., RUT 77.745.740-3, modalidad diseño y ejecución simultánea, sobre la base de anteproyecto de arquitectura elaborado por JUNJI. Contrato aprobado mediante resolución N°015/729 de 07/09/2017, por un monto de $1.231.463.217, y un plazo original de ejecución de 286 días corridos. No hubo contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Variación de costos debido a modificaciones de contrato contempladas en bases administrativas, por adecuación del área de servicios dentro del terreno en pendiente. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | Metros Cuadrados | 1153 | 1100 | 95.4033 | Real < Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a lo señalado por la Unidad Técnica, hubo modificación en la superficie del proyecto, de 1.153 m2 aprobado originalmente a 1.100 m2 finalmente construidos. Lo anterior, según señala la U.T. dado la variación por desarrollo de la arquitectura definitiva por parte de empresa constructora y obtención del permiso de edificación. Variación por adecuación del anteproyecto recomendado al terreno una vez elaborada la topografía definitiva | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Variación por desarrollo de la arquitectura definitiva por parte de empresa constructora y obtención del permiso de edificación. Variación por adecuación del anteproyecto recomendado al terreno una vez elaborada la topografía definitiva. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones. | 05/12/2018 | Sin observaciones. | 30/01/2020 | SI | 10/09/2019 | Las usuales en cuanto a mantención de cubiertas: filtraciones menores en algunos sectores, lo que se ha solucionado mediante recursos propios destinados a la mantención de la infraestructura. |  | En Operación | Situación positiva: Consolidación del sector habitacional en el cual se emplaza, siendo un aporte al barrio. | DANIEL ANDRÉS ACUÑA DELGADILLO | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE COQUIMBO | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4233200% | 4274600% | 414 | 4279300% | 47 | NA |  | 4298200% | 189 | 4298200% | 189 | 4298600% | 4 | 4301000% | 24 | 678 | 264 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO PROBLEMAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | NO HUBO PROBLEMAS CON LA GESTION ADMINISTRATIVA DEL PROYECTO PREVIO A SU EJECUCION | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Programa Bicentenario de Jardines Infantiles y Salas Cuna | 0 | 32870 | 2679 | 0 | 0 | 1312915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348464 | 0 | 32870 | 3073 | 0 | 0 | 1506111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1542054 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 38406 | 2324 | 0 | 0 | 1250370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291100 | SE SUPERA MONTO CONTRATADO, SEGUN ADJUDICACION AL CONTRATISTA BERMUDEZ INGENIERIA LTDA DENTRO DEL PORCENTAJE AUTORIZADO. | 0 | 38406 | 2324 | 0 | 0 | 1250370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1291100 | 177649 | BIP > SIGFE | 0 | 38406 | 2324 | 0 | 0 | 1072721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1113451 | 0 | 42064 | 2546 | 0 | 0 | 1219164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1263774 | SIN OBSERVACIONES |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | AUMENTO DE CUBOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | AUMENTO CONTRATO POR AJUSTE DE CUBOS | [8 empty] | 0 | 46392.3551 | 3781.0785 | 0 | 0 | 1853034.5848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1903208.0183 | 0 | 0 | 44713.8836 | 2705.326 | 0 | 0 | 1536160.6514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1583579.861 | 0 | 44713.8836 | 2706.389 | 0 | 0 | 1507348.132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554768.4046 | -16.7942 | -18.308 | -18.6552 | -1.8194 |  | 1413.4258 | 1370.3165 | Hubo un aumento de costos debido a modificaciones de contrato contempladas en bases administrativas, por adecuación del área de servicios dentro del terreno en pendiente. Sin embargo, el costo real del proyecto fue menor al recomendado, esta disminución alcanza al 18%. No hubo reevaluación, ya que los valores licitados de equipos, equipamiento y Obras Civiles, fueron bastantes menores a lo presupuestado por el ente formulador. Hubo una variación del costo del contrato menor al 10% por aumento de contrato por ajuste de cubos, por un monto de M$456, aprobada mediante Resolución Exenta No.015/024 que autoriza ajuste de cubicación de partidas a serie de pecios unitarios. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 1790415 | 456340 | 25.49% | Aumento de contrato por ajuste de cubos. Monto del año 2017. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación, ya que los valores licitados de equipos, equipamiento y Obras Civiles, fueron bastantes menores a lo presupuestado por el ente formulador. Hubo una variación del costo del contrato menor al 10% por aumento de contrato por ajuste de cubos, por un monto de M$456, aprobada mediante Resolución Exenta No.015/024 que autoriza ajuste de cubicación de partidas a serie de pecios unitarios. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 361461 | 341955 | -5.3964 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE disminuye en un 5% debido a la disminución de costos reales respecto a lo recomendado. | Al revisar los antecedentes del proyecto, se concluye que: El proyecto tiene un plazo total de 26 meses incluidos los tiempos muertos debido al desfase entre la culminación de la obra civil y la adquisición de los equipos y equipamiento, generando una variación de 188% respecto a lo recomendado. La obra se ejecutó según lo proyectado a un valor más bajo de lo presupuestado, en los tres ítems equipamiento, equipos y obras civiles, respectivamente (18%). No se pudo obtener información si el equipamiento y equipos la entidad técnica y formuladora tenía parte de ellos en bodega de otros proyectos no terminados (o abandonados). El proyecto finalmente ejecutado presentó una disminución en la superficie total construida de 1.153 m2 a 1.100 m2; De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, esto se debió a la adecuación del anteproyecto recomendado al terreno una vez elaborada la topografía definitiva. Esto surge producto que la IDI fue ejecutada bajo la modalidad diseño y ejecución en conjunto. El proyecto no fue ingresado a reevaluación, dado que no surgieron obras extraordinarias mayor al 10% del valor recomendado. Sin embargo, la Unidad Técnica informa en la evaluación ex post obras extraordinarias por M$456.340, monto superior al 10% del valor recomendado, por lo que la Institución Financiera debió ingresarla a reevaluación al Ministerio de Desarrollo Social y Familia. | RAUL GUTIERREZ AREYUNA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30293822-0 | REPOSICION ESTADIO MUNICIPAL DE COMBARBALA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | COMBARBALA | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO MUNICIPAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INADECUADAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA COMUNA DE COMBARBALA | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICION DEL ESTADIO MUNICIPAL DE COMBARBALÁ. CONSIDERA : INSTALACIÓN DE UNA SUPERFICIE DE PASTO SINTÉTICO DE 7881M2 REPOSICIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN CONSISTENTE EN SEIS TORRES, DISPUESTAS EN LOS CUATRO COSTADOS DEL RECINTO CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES CON UN TOTAL DE 85.29M2 CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS DE 32.31M2 REPOSICIÓN DEL CIERRE PERIMETRAL DE LA CANCHA CON 427,4ML REPOSICION CIERRE PREDIAL DEL RECINTO CON 579ML REPOSICION MURO MAMPOSTERIA ORNAMENTAL DE 170ML REPOSICION PISTA ATLETICA DE 1089.94M2 CONSTRUCCION DE SALON MULTIUSO DE 126.5 M2 CONSTRUCCION DE SALA DE ADMINISTRACION Y ENFERMERIA DE 32.31M2 CONSTRUCCION DE BODEGA TRACTOR DE 56,1M2 CONSTRUCCION DE CASETA LOCUCION DE 8.9M2 CONSTRUCCIÓN GRADERÍAS ADICIONALES CON UN TOTAL DE 412M2 ADEMÁS DOTACIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA CANCHA DE FÚTBOL Y RECINTOS | 13483 |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 1 | 28 |  | 2700 | 1 | 55 |  | 5400 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 12 | 19 |  | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 45 | 45 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 560 | [12 empty] | 14 | 14 | 74 | 84 | 10 |  | 428.5714 | 500 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración estimada de 12 meses y se contrató en el año 2016 las obras civiles por 12 meses. luego tuvo 4 aumentos de plazos con un total de 195 días.Las causa de ampliaciones de plazos se debió a: El plazo referencial establecido en la licitación era inferior al plazo requerido por la magnitud de la obra y la ampliación del plazo de ejecución a causa relacionadas con el diseño por ajustes en las especificaciones que redundaron en un aumento y disminución de obras. esta modificaciones de partidas involucraron también un aumento de plazo. y la adquisión tardía de equipos y equipamientos. Se debió realizar un segundo llamado a licitación, debido a que la unidad técnica en su oferta económica no se desglosó los ítems de obras civiles, equipos y equipamiento, por lo que el GORE consideró que la propuesta de adjudicación presentada por la UT no se ajustó al marco legal que regula los procesos licitatorios, debiendo realizarse un segundo llamado a licitación. La unidad técnica pronostico mal el plazo de equipos y equipamientos, sin embargo, la unidad técnica no dio mayores antecedentes al respecto. la consultoría no se ejecuto pero tiene una variación de -100 y no se presentaron antecedentes. existe un tiempo muerto de 10 debido a que se terminaron las obras y se adquirieron los equipos y equipamientos. El proyecto se demoro 84 meses , es decir 500% de variación con respecto a lo recomendado, pero esto se ocasiono debido al tiempo de adquisición de equipo y equipamiento, se demoraron en adquirirlos, lo que evidencia que la unidad técnica planifico mal sus tiempo. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 26/02/2016 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | El plazo referencial establecido en la licitación era inferior al plazo requerido por la magnitud de la obra | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se amplió el plazo de ejecución debido ajustes en las especificaciones que redundaron en un aumento y disminución de obras. Esta modificaciones e partidas involucraron también un aumento de plazo. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Finalmente no se contrató consultorías |  |  | 1207635 | 2092 | 1209727 | 1199094 | 10633 | Los gasto del proyecto corresponden al contrato original de $1.069.575.037.- (mil millones sesenta y nueve mil quinientos setenta y cinco mil treinta y siete pesos), suscrito el 16 de febrero de 2016, el cual fue modificado mediante un anexo de contrato. por $ 96.904.719.- (noventa y seis millones novecientos cuatro mil setecientos diecinueve pesos) monto inferior al 10% de contrato original. sumando un total en obras civiles de $1.166.479.756.- (mil ciento sesenta y seis millones cuatrocientos setenta y nueve mil setecientos cincuenta y seis pesos). la modificación de obras, corresponde a ajustes de las especificaciones técnicas, ajustes en las cubaciones de algunas partidas con aumentos y disminuciones y mejoramiento del proyecto con la la incorporación de algunas partidas nuevas. Se describen a continuación: • TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL Se cambia postes, se requiere aumentar su ancho por resultados del cálculo estructural, se disminuirá muro de contención en sector norponiente y se redistribuirán los m3 en otro muro. • CONSTRUCCION CAMARINES, BAÑOS, OFICINA DE ADMINISTRACION Y ENFERMERIA Se disminuye en favor de un cambio de materialidad de cubierta de mejores condiciones estructurales y de aislación a la lluvia se incorpora cielo y placas de OSB • GRADERIAS Las graderías que se iban a reparar finalmente se repondrán y se utilizarán algunos perfiles que están en buenas condiciones, se solicita recursos para construir aceras para acceder a graderías y realizar el cálculo estructural. • SALA DE REUNIONES Se requiere incorporar en sala de reuniones una viga maestra metálica que soporta las vigas a la vista, ya que se pudo apreciar una curvatura en las vigas y esta viga le dará mayor estabilidad. • TERMINACIONES Se solicita recursos para reparar frontis y acceso, que no se repusieron, pero necesita un embellecimiento para estar acorde a las obras nuevas ejecutadas. • CIERRE LATERALES Y POSTERIOR Se requiere mejorar muro existente costado poniente, colocando malla acma con perfiles de acero sobre cadena del muro. Las Obras nuevas son: • ACCESO UNIVERSAL Durante la etapa de diseño no se consideró la construcción de una rampa por lo que ahora se requiere ejecutar para cumplir con la Ley ya que la existente tiene una pendiente que no cumple con la normativa. • SOLERILLAS Se requiere incorporar solerillas entre la cancha y su perímetro. • PASTELONES DE HORMIGÓN Se requiere la ejecución de pastelones de hormigón en el perímetro de la cancha para salvar espacios de tierra que surgieron por cambios de emplazamiento por imprevistos en obra. • ESCALAS DE ACCESO Se requiere la reposición de las escalas de acceso las cuales son de mampostería en piedra ya que presentan un avanzado deterioro por lo que se considera una obra imprescindible de ejecutar. Se determina la instalación de baldosas tipo budnik con diseño diaguita. • BANCA DE RESERVA DE JUGADORES Si bien las bancas de reserva de jugadores aparecen en la planta general no están consideradas en el presupuesto oficial ni las especificaciones técnicas por lo que la inspección técnica estima que no se enmarca en la suma alzada por lo que es una obra nueva, ya que al no especificarse el tipo de banca, la opción a ejecutar por el contratista queda a su entera interpretación, por lo que se decide exigir que sea con cubierta y semienterrada para no obstruir la vista desde las graderías. De acuerdo al presupuesto final refundido se genera el presupuesto final de aumento de obras por el monto que asciende a $96.904.719.- IVA Incluido (Son noventa y seis millones novecientos cuatro mil setecientos diecinueve pesos). En lo que respecta a los Gastos Administrativos, se puede informara que fueron ejecutados en un 100%, pero que no se pudo, recabar información de respaldo de esa época (año 2015) , por tanto el gasto realizado fue de los 2.092.000 (dos millones noventa y dos mil pesos) No se contrató Servicios de Consultorías | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizaron modificaciones que involucraron mejoras a proyecto, esto redundó en disminución en cantidades de algunas partidas y aumento de otras. además aumento de obras con nuevas partidas no consideradas originalmente, que contribuyeron al mejoramiento del proyecto. Se cuentan entre las principales partidas re diseño de torres de iluminación, muros de contención sector oriente, etc. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | De acuerdo a proyecto se establecían 6 torres de iluminación cuyas especificaciones no satisfacían los requerimientos estructurales para soportar la carga de de los 5 focos de iluminación requeridos, por tanto se debió replantear dimensionamiento de los postes y las fundaciones respectivas, con esto se incrementó las cantidades de acero para armadura y hormigón, además del cambio de las torres . | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | No se contrató los servicios de consultoría, debido que no hubo ofertas oportunamente. Es decir, no se presentaron profesionales interesados en la prestación de servicios como asesor(a) de la inspección técnica. Avanzadas las obras civiles, la Secretaría Comunal de Planificación , terminó desestimando la contratación de la consultoría. | [5 empty] | Metros Cuadrados | 18700 | 18700 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | la magnitud del proyecto es la misma la rocinal y recomendad 18700 mts2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Recepción Provisoria, fue realizada por Comisión de Recepción Integrada por Felipe Aguilera Zulantay, Arquitecto de la DOM, Braulio Ayala Herrera, Arquitecto Secplac, Claudio Astudillo Pizarro, Ingeniero Constructor, Secretario comunal de Planificación (S). Según consta en el Acta de Recepción de fecha 15/09/2017, las obras fueron recepcionadas sin observaciones. el decreto que sanciona la aprobación N°3.289 de fecha 27/09/2017. | 15/09/2017 | Recepción Definitiva. La Recepción Definitiva de fecha 24 de septiembre de 2018, fue realizada por la comisión integrada por Felipe Aguilera Zulantay, Arquitecto de la DOM, Braulio Ayala Herrera, Arquitecto Secplac, Claudio Astudillo Pizarro, Ingeniero Constructor, Secretario comunal de Planificación (s) y sancionada su aprobación mediante decreto alcaldicio N° 1.416 de fecha 25 de septiembre de dos mil dieciocho. | 24/09/2018 | SI | 27/09/2017 | El proyecto entré en operación apenas fue aprobada su recepción provisoria de las obras, pese a que parte del equipamiento y equipos no se había realizado completamente. Se encuentra a punto de cumplir 5 años de operación sin interrupciones, salvo dificultades con la iluminación. Respecto de la carpeta de juego, se han generado algunas roturas que han ido siendo resueltas oportunamente por la oficina de deportes municipal. Respecto de la iluminación, es el aspecto que mas afectado el funcionamiento del recinto, debiendo incluso tener que suspender de jornadas deportivas nocturnas. El sistema de iluminación presenta varias deficiencias que se podrían numerar del siguiente modo. 1) Potencia instalada, el sistema de iluminación con focos de haluro metálico, es poco eficiente, requiere para su funcionamiento un enorme consumo de energía, cuando se enciende la iluminación este requerimiento de mas 45 kw, (30 focos de 1500 watts cada uno) generan un sobre consumo en la red pública botando el sistema, o sobrecalentamiento en los conductores del empalme. 2) Estos focos deben utilizar Balasto o Ballast, como estabilizador de tensión y flujo de corriente, por la potencia requerida, se convierten en un equipo pesado junto a la lámpara, el cual con las oscilaciones, balanceo o vibración de la torre, van descalibrando la orientación de la iluminación levantando o "cabeceando" la lámpara, dejando zonas muy iluminadas y otras oscuras, por lo que se debe corregir este problema frecuentemente. Además que estos dispositivos suelen fallar junto a la bombilla de lámpara. Esto obliga la reparación, reemplazando el kits completo o parcialmente, con las dificultades propias de acceder a los 18 metros de altura de la torre y los riesgos involucrados para bajar y montar nuevamente el sistema de iluminación. 3) Ubicación de las torres, la disposición de las torres en forma paralela a la cancha, tres por cada costado, producen obstrucción a los espectadores pues las torres quedan entre la cancha y los espectadores. 4) Disposición de las lámparas, en la torre las lámparas se encuentras afianzadas en un travesaño en la cúspide las torres, lo que hace dificultosa la labor de recambio y ajuste de dirección de la iluminación al no tener plataforma de trabajo. 5) incumplimiento con la actual normativa de contaminación lumínica. Sumado a la poca eficiencia, que produce altas temperaturas en el entorno de la lámpara, se reduce la vida útil del recubrimiento de los conductores o cableado entre la lámpara y el ballats, se genera radiación lumínica hacia el cielo ante la ausencia de "biseras" que hoy se exige y levantamiento del foco por sobre los 45° contaminando los cielos de la comuna. |  | En Operación | Aspectos positivos, la comunidad de Combarbalá, cuenta con espacio para la practica de deporte, donde además del fútbol se pueden desarrollar otras disciplinas como atletismo y preparación física. Aspectos negativos en la operación y funcionamiento del recinto es la iluminación, consiste en un "proyecto tipo IND", con torres que en su momento debieron ser rediseñadas estructuralmente y que su sistema de iluminación obsoleto muy poco eficiente con lámparas de haluro metálico. otro problema es la altura d las torres, las cuales se debieron instalar por delante de las graderías para poder distribuir la iluminación de la mejor manera en la cancha, con tres torres paralelas a al línea lateral de la cancha, lo que genera una obstrucción de la visión de los espectadores. otra dificultad es que el hacer la mantención de las luminarias es cotosa y riesgosa, debido a que no se cuenta con una parrilla en la torre y no hay respaldo de seguridad en la escala, sumado al peso de los ballast hacen que la operación de reposición de las ampolletas sea de alto riesgo y finalmente esta iluminación no cumple con las exigencias de contaminación lumínica de acuerdo ala normativa mas reciente. Con todo, se debería desarrollar y/o formular una iniciativa de conservación del recinto que contemple la renovación de todo el sistema de iluminación, que considere el reemplazo y cambo de ubicación de actuales torres de iluminación por nuevas 4 torres, con un sistema de seguridad adecuado para el acceso | MARCELO ARAYA RAMÍREZ | MUNICIPALIDAD DE COMBARBALA |  |  |  |  | 4210300% | 4210300% | 0 | 4214900% | 46 | 4235300% | 204 | 4241600% | 63 | 4241600% | 63 | 4242600% | 10 | 4249900% | 73 | 396 | 396 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Formulario de oferta económica poco claro lo que originó que oferta presentada no se desglosara en los ítems de obras civiles, equipos y equipamiento, por lo que el GORE consideró que la propuesta de adjudicación presentada por la UT no se ajustó al marco legal que regula los procesos licitatorios, debiendo realizarse un segundo llamado a licitación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubo inconvenientes en el proceso licitatorio ni previo a éste, más que el señalado anteriormente. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado a la etapa de ejecución por la unidad formuladora que fue el Municipio de Combarbalá en el año 2015, con financiamiento FNDR, quedando con RS el 9 de abril 2015. | 18200 | 6247 | 25476 | 0 | 2000 | 930620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982543 | 18200 | 6247 | 25476 | 0 | 2000 | 930620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 982543 | El monto recomendado para el primer RS de los ítems consultoría, equipamientos, equipos, gasto administrativo y obras civiles coinciden con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el monto total recomendado versus el corregido es el mismo. | 0 | 15001 | 36154 | 0 | 2092 | 1166480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219727 | Contrato de obras civiles inicialmente fue por $1.069.575.037.- y tuvo un suplemento de fondos por $96.904.719.- las obras se ejecutaron entre 26.02.2016 y 07.09.2017 Tanto los ítems de equipos como de equipamiento fueron reevaluados y suplementados en marzo 2019 para licitar (Suplemento Equipamiento $7.470.000.- y Equipos $12.418.000.-), la adquisición de éstos se realizó por licitación pública, convenio marco y trato directo entre los años 2017 y 2022. | 0 | 15001 | 36154 | 0 | 2092 | 1166480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1219727 | 20633 | BIP > SIGFE | 0 | 6459 | 26154 | 0 | 0 | 1166481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199094 | 0 | 7074 | 28749 | 0 | 0 | 1368441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1404264 | La diferencia que se observa en el ítem de equipos podría corresponder al último equipo comprado, marcador electrónico por $10.000.000.- el cual fue pagado en el mes de julio 2021, el cual no fue cargado en el BIP. El gasto administrativo fue transferido en diciembre de 2015 a la unidad técnica, sin embargo, ésta no rindió a la fecha el monto transferido, el que deberá ser devuelto. | Demora en la adquisición de equipos y equipamiento, las que demoraron 5 años en completarse. Lo que también produjo retraso, fue que el listado aprobado originalmente, a 5 años de la última adquisición, estaba obsoleto. Para evitar esto, se sugiere que cundo un proyecto contemple OOCC, equipamiento y equipos, estas sean adjudicadas a una sola empresa, a fin de que recepcionar las OOCC equipadas en su totalidad, en un tiempo prudente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones consistentes en mejoras a la calidad del diseño en favor de obras indispensables que surgieron en la ejecución de la obra como a solicitud de los beneficiarios. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Aumento de valor de mercado de los equipos. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Aumento de valor de mercado del equipamiento | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | El retraso en la adquisición del último equipo (M$10.000), se debió a la demora en licitar por parte de la UT, lo que fue reiterado en varias ocasiones. Lo que también produjo retraso, fue que el listado aprobado originalmente, a 5 años de la última adquisición, estaba obsoleto. |  |  | 25687.3098 | 8816.4927 | 35956.9187 | 0 | 2822.2556 | 1313465.0164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1386747.9932 | 1587370.5064 | 0 | 16648.6508 | 41657.7688 | 0 | 2822.2556 | 1507613.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1568742.5562 | 0 | 16648.6508 | 41657.7688 | 0 | 2822.2556 | 1467940.7267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529069.4019 | 13.1238 | 10.263 | 11.7609 | -2.529 | -3.6728 | 81.7684 | 78.4995 | El costo real total supera en un 10,26% siendo el aumento en el costo total mayor al 10%, de igual forma se solicito reevaluación del proyecto debido a la modificación de equipos y equipamientos, ya que su adquisición fue en forma tardía duro en total 5 años, por otra se solicito modificar el generador disminuyendo el Kv de 150 a 80 kv , justificada la disminución acuerdo a informe técnico del Secplan en esa fecha. Por otra parte, se realizaron mejoras al diseño del municipio no contempladas tales como materialidad de las obras y accesibilidad universal, se modificaron torres de iluminación, muros de contención, adecuaciones a especificaciones técnicas, entre otras. No se contrató los servicios de consultoría, debido que no hubo ofertas oportunamente. Es decir, no se presentaron profesionales interesados en la prestación de servicios como asesor(a) de la inspección técnica. Avanzadas las obras civiles, la Secretaría Comunal de Planificación , terminó desestimando la contratación de la consultoría. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARÍA FRANCISCA VERGARA GONZÁLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 1304565 | 96905 | 7.428% | Las Modificaciones del contrato fueron las siguientes: • TRABAJOS EN CANCHA DE FUTBOL Se cambia postes, se requiere aumentar su ancho por resultados del cálculo estructural, se disminuirá muro de contención en sector norponiente y se redistribuirán los m3 en otro muro. • CONSTRUCCION CAMARINES, BAÑOS, OFICINA DE ADMINISTRACION Y ENFERMERIA Se disminuye en favor de un cambio de materialidad de cubierta de mejores condiciones estructurales y de aislación a la lluvia se incorpora cielo y placas de OSB • GRADERIAS Las graderías que se iban a reparar finalmente se repondrán y se utilizarán algunos perfiles que están en buenas condiciones, se solicita recursos para construir aceras para acceder a graderías y realizar el cálculo estructural. • SALA DE REUNIONES Se requiere incorporar en sala de reuniones una viga maestra metálica que soporta las vigas a la vista, ya que se pudo apreciar una curvatura en las vigas y esta viga le dará mayor estabilidad. • TERMINACIONES Se solicita recursos para reparar frontis y acceso, que no se repusieron, pero necesita un embellecimiento para estar acorde a las obras nuevas ejecutadas. • CIERRE LATERALES Y POSTERIOR Se requiere mejorar muro existente costado poniente, colocando malla acma con perfiles de acero sobre cadena del muro. Las Obras nuevas son: • ACCESO UNIVERSAL Durante la etapa de diseño no se consideró la construcción de una rampa por lo que ahora se requiere ejecutar para cumplir con la Ley ya que la existente tiene una pendiente que no cumple con la normativa. • SOLERILLAS Se requiere incorporar solerillas entre la cancha y su perímetro. • PASTELONES DE HORMIGÓN Se requiere la ejecución de pastelones de hormigón en el perímetro de la cancha para salvar espacios de tierra que surgieron por cambios de emplazamiento por imprevistos en obra. • ESCALAS DE ACCESO Se requiere la reposición de las escalas de acceso las cuales son de mampostería en piedra ya que presentan un avanzado deterioro por lo que se considera una obra imprescindible de ejecutar. Se determina la instalación de baldosas tipo budnik con diseño diaguita. • BANCA DE RESERVA DE JUGADORES Si bien las bancas de reserva de jugadores aparecen en la planta general no están consideradas en el presupuesto oficial ni las especificaciones técnicas por lo que la inspección técnica estima que no se enmarca en la suma alzada por lo que es una obra nueva, ya que al no especificarse el tipo de banca, la opción a ejecutar por el contratista queda a su entera interpretación, por lo que se decide exigir que sea con cubierta y semienterrada para no obstruir la vista desde las graderías. SEXTO El monto de la ampliación de contrato a favor del contratista asciende a $96.904.719.- IVA Incluido (Son noventa y seis millones novecientos cuatro mil setecientos diecinueve pesos) El Equipamiento fue adquirido en forma completa y tardó 5 años en ejecutarse todas las compras. El diseño y presupuesto del proyecto, se desarrolló durante el año 2015. La Unidad de compras de Secretaría de Planificación Comunal, optó por iniciar los procesos de compra terminadas la sobras civiles, debido a que parte importante del equipamiento (que incluye suministro e instalación), dependían de las partidas de obras civiles totalmente terminadas, terminadas las obras civiles, se inicia el proceso de compra del equipamiento pero los precios ofertados estaban muy encima de los montos disponibles, por lo que se debió iniciar un proceso de reevaluación y parcialización de las compras, retrasando el proceso, que fue alcanzado por el periodo de pandemia, donde nuevamente los precios sufrieron alzas considerables, disposición de lo materiales o equipos que llevaron a finalizar el proceso recién en 2022. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1303585 | 1493298 | 14.5532 | La reevaluación del proyecto se debió a la necesidad de asignar mayores recursos a los ítems equipos y equipamientos, cuyos montos debidos a los ajustes reales de mercado supo eraban un 57% , mayor al monto oficial estimado en su RS original, a la vez fue un valor que no supero el 10% del costo total del proyecto . Se produjo una demora en la licitación por parte de la unidad técnica, lo que y lo que también produjo retraso, fue que el listado aprobado originalmente, a 5 años de la última adquisición, estaba obsoleto. Además se solicito modificación de la potencia requerida para el generador la cual fue disminuida de 150 kv a 80 kv, de acuerdo a informe técnico presentado por el Secplan del Municipio. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 139109 | 197103 | 41.6896 | Real > Recomendado | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1157 | 1641 | 41.8323 | Real > Recomendado | variaron con respecto al indicador original en obras civiles y equipamientos vario por modificaciones de obra y adquisión tardía de equipos y equipamientos, estuvieron obsoletos y se tuvieron que volver a reevaluar | Este proyecto tuvo 4 ampliaciones producto de ajustes y modificaciones que se realizaron a las especificaciones técnicas en la obras civiles y en la adquisición de equipos y equipamientos que demoró 5 años y que involucraron aumento de plazos producto de desfase en la adquisición de estos, debido a que parte importante del equipamiento (que incluye suministro e instalación), dependían de las partidas de obras civiles totalmente terminadas, terminadas las obras civiles, se inicia el proceso de compra del equipamiento pero los precios ofertados estaban muy encima de los montos disponibles, por lo que se debió iniciar un proceso de reevaluación y parcialización de las compras, retrasando el proceso, que fue alcanzado por el periodo de pandemia, donde nuevamente los precios sufrieron alzas considerables, disposición de los materiales o equipos que llevaron a finalizar el proceso recién en 2022. además el plazo referencial para la licitación establecido era inferior al plazo requerido por la magnitud de la obra. Se realizaron modificaciones que involucraron mejoras a proyecto, esto redundó en disminución en cantidades de algunas partidas y aumento de otras. Existieron modificaciones al contrato y aumento de obras con nuevas partidas no consideradas originalmente, que contribuyeron al mejoramiento del proyecto. Se cuentan entre las principales partidas re diseño de torres de iluminación, muros de contención sector oriente, etc.De acuerdo a proyecto se establecían 6 torres de iluminación cuyas especificaciones no satisfacían los requerimientos estructurales para soportar la carga de los 5 focos de iluminación requeridos, por tanto se debió replantear dimensionamiento de los postes y las fundaciones respectivas, con esto se incrementó las cantidades de acero para armadura y hormigón, además del cambio de las torres .No se contrató los servicios de consultoría, debido que no hubo ofertas oportunamente. Es decir, no se presentaron profesionales interesados en la prestación de servicios como asesor(a) de la inspección técnica. Avanzadas las obras civiles, la Secretaría Comunal de Planificación , terminó desestimando la contratación de la consultoría. Por lo aislado que se encuentra la comuna de Combarbala, hace que sus costos aumenten el costo total del proyecto y a la vez la mano de obra y mano de obra calificada es mas escasa lo que produce un aumento en los costos y en plazos establecidos para la ejecución de la obra, la magnitud se mantuvo y fue la misma que se indicó en el proyecto. Se realizo un erróneo estudio técnico en cuanto a las luminarias, estudio que lo realizo la Secplan sin tener un profesional especifico que se dedicara el tema la electricidad, ya que hoy en día tienen serios problemas con la iluminación y las actividades que se desarrollan actualmente se deben realizar solo con la luz del día. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30100126-0 | CONSTRUCCION CESFAM SAN ISIDRO - CALINGASTA, VICUÑA | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | VICUÑA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL GRAN CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL SECTOR HA CAUSADO QUE LA ACTUAL INFRAESTRUCTURA DE LA PSR NO ESTE DANDO SOLUCION A LAS PROBLEMATICAS DE SALUD CONJUNTAMENTE CON LA IMPOSIBILIDAD DE APLICAR LOS NUEVOS PLANES DE SALUD FAMILIAR | SE CONSTRUIRÁ: ÁREA ATENCIÓN CLÍNICA DE 430 M2 INCLUYE: ÁREA CLÍNICA CON: 3 BOX MULTIPROPÓSITO TIPO 1, 2 BOX MULTIPROPÓSITO TIPO 2, 1 BOX GINECOLÓGICO C/BAÑO, 1 BOX DENTAL, 1 BOX RX DENTAL, 1 SALA TRABAJO CLÍNICO GRUPAL, 2 SS.HH ACCESO UNIVERSAL Y 2 SS.HH PERSONAL; ÁREA RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN CON: SALA ESPERA, 2 BAÑOS ACCESO UNIVERSAL, 1 SALA TOMA DE MUESTRAS, SS.HH. ANEXO A TOMA DE MUESTRAS, 1 BOX VACUNATORIO, 1 BOX CURACIÓN Y TRATAMIENTO, 1 BOX IRA, 1 BOX ERA, 1 BOX ECOGRAFÍAS C/BAÑO, 2 BAÑOS PERSONAL, 1 SALA DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y BODEGA Y 1 RECINTO ASEO; ÁREA ATENCIÓN URGENCIA CON: 2 BAÑO PÚBLICO, RECINTO DE ADMISIÓN, 1 BOX REANIMACIÓN, 1 BOX INDIFERENCIADO, 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS, 1 SALA DE OBSERVACIÓN, ESTACIÓN ENFERMERÍA, 1 SALA DE EXAMEN C/BAÑO Y DUCHA, BODEGA TÉCNICA, 1 RECINTO ASEO, ESTAR PERSONAL C/BAÑOS Y 1 DEPÓSITO CAMILLAS Y SILLAS DE RUEDAS. ÁREA DE APOYO TÉCNICO DE 95 M2 INCLUYE: UNID DE FARMACIA CON: SALA ESPERA, DESPACHO FARMACIA Y 1 BODEGA FARMACIA; UNID PROG. ALIMENTACIÓN CON: SALA ESPERA, DESPACHO PNAC Y BODEGA PNAC; UNID. ESTERIZACIÓN CON: ÁREA SUCIA Y LIMPIA Y 1 BODEGA. ÁREA ADMINISTRATIVA DE 196 M2 INCLUYE: UNID DIRECCION Y GESTIÓN CON: 1 OF. DIRECCIÓN, 1 OF. SECRETARÍA, 1 OF. ENFERMERA JEFE, 1 OF. TÉCNICA, 1 BODEGA ADMINISTRATIVA, 1 SALA MULTIUSO, 2 SS.HH PERSONAL. 1 COMEDOR PERSONAL, 1 VESTUARIO C/BAÑOS, 1 SALA EQUIPOS TECNOL. INFORM.; UNID SOME CON: OIRS, SOME GENERAL, 1 OF. CALIFICACIÓN DE DERECHOS, 1 ARCHIVO FULLESPACE, 1 OF. JEFE SOME, OFICINA LINEA 800 Y 2 SS. HH. PERSONAL. ÁREA SERV.GRALES DE 70,8 M2 INCLUYE: 1 RECINTO ASEO, 1 BODEGA GRAL, 1 DEPÓSITO RESIDUOS SÓLIDOS, 1 RECINTO TABLERO ELECT., 1 RECINTO GRUPO ELECTRÓGENO, 1 SALA GUARDIAS Y CHOFERES, 1 SALA EQUIPOS TÉRMICOS, 1 SALA GASES CLÍNICOS, 2 GABINETES INCENDIO Y ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA. TODO SUMA UNA SUP. ÚTIL DE 801,43 M2, QUE MÁS 357,95 M2 DE MUROS Y 383,60 M2 DE CIRCULACIONES, TOTALIZAN 1542,98 M2. INCLUYE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS Y 1 AMBULANCIA. | 5000 |  |  |  | 21 | 20 |  | -4.7619 | 3 | 18 |  | 500 | 3 | 15 |  | 400 |  |  |  |  | 25 | 49 |  | 96 | 16 | 52 |  | 225 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 440 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -100 | 1 | 0 |  | -100 | 26 | 26 | 66 | 97 | 31 |  | 153.8462 | 273.0769 | EL PLAZO DE EJECUCIÓN RECOMENDADO DEL PROYECTO FUE 26 MESES, SIN EMBARGO, SE EJECUTÓ EN 66 MESES, CON UNA VARIACIÓN DE 153% LO ANTERIOR, SEGÚN SE DESPRENDE DEL PROCESO EX POST, POR LAS SIGUIENTE RAZONES: 1.- DEMORA O RETRASO EN LA FIRMA DEL CONVENIO MANDATO DEL PROYECTO 2.- EL PLAZO DE EJEUCIÓN DE LOS COMPONENTE EQUIPOS Y EQUIPMAINETO SE TARDARON 1,5 AÑOS, POSTERIORES AL TÉRMINO DE LA OBRA CIVIL 3.- POR DESCONTINUIDAD DE LA AMBULANCIA SOLICITADA ORIGINALMENTE, SE DEBIÓ SOMETER EL PROYECTO A UNA REEVALUACIÓN, CON LOS CONSIGUIENTES PLAZOS ADMINISTRATIVOS QUE SE ASOCIA A DICHO PROCESO. LA AMBULANCIA SE ADQUIRIÓ RECIÉN EL AÑO 2022. 4.- SE OBSERVA TAMBIÉN, QUE LA EMPRESA CONTRATISTA DE LA OBRA CIVIL, SE TARDÓ VARIOS MESES, INCLUSO SOLICITÓ AMPLIACIONES DE PLAZO, PARA DAR RESPUESTA A LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS EMITIDAS POR LA COMISIÓN DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA DEL PROYECTO. LA RECEPCIÓN PROVISORIA DE LA INICIATIVA FUE EN AGOSTO 2016 Y LA RECEPCIÓN DEFINITIVA FUE RECIÉN EL 25 DE ENERO 2018. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 16/04/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | la Ilustre Municipalidad de Vicuña, 6 solicito contar con un sombreadero y juegos para niños el sector del ingreso al recinto, lo que no estaba incluido en los requerimientos iniciales del contrato. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipamiento | Fuera de norma de equipamiento, Proveedor oferta productos que no se ajustan a Especificaciones Tecnicas | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de Equipos | Proveedor oferta productos que no se ajustan a Especificaciones Tecnicas |  |  | 2381115 | 13299 | 2394414 | 2270284 | 124130 | En el contrato no hubo aumento efectivo, pero se realizaron modificaciones con aumentos y disminuciones ($0), según lo detalla la Resolución D.A. Región de Coquimbo N°450 exenta. Vehículo: Ante emergencias en la zona y la ruralidad de la comuna se solicita revaluación de vehículo, lo cual se modifica a ambulancia 4x4. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | De acuerdo a lo informado por la U.Técnica de la IDI, hubo una modificación en obras civiles, pero a costo cero, según Res. No. 450. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Aumento de requerimientos de acuerdo a nuevas normativas del servicio en equipos y equipamientos | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1543 | 1543 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO SE OBSERVA VARIACIÓN EN LA MAGNITUD DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN, ES DECIR, EL PROYECTO APROBADO CONSIDERÓ CONSTRUIR UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR PARA 5.000 PERSONAS CON UNA SUPERFIE DE 1.543 M2, QUE ES LA SUPERFICIE RESULTANTE LUEGO DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO, LO ANTERIOR, SE CONCLUYE LUEGO DE REVISADA LA INFORMACIÓN ENTREGADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL COMPONENTE OBRA CIVIL QUE FUE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La recepción provisional fue sin observaciones. | 24/08/2016 | La Comisión de Recepción Definitiva de la Obra se constituyó el día 02 de agosto de 2017, procediendo a emitir el Ord. N° 634 de fecha 08 de agosto del 2017, otorgando un plazo de 60 días para subsanar o corregir las observaciones. La Resolución DA. Región de Coquimbo Nº0671 (E) del 28 de septiembre del 2017, que designa al nuevo Inspector Fiscal Subrogante. La carta del Contratista de fecha 29 de septiembre del 2017, solicitando aumento de plazo, el que es autorizado mediante Ord. N°779 del 12.10.2017 otorgando 60 días. Con fecha 07 de diciembre del 2017 la empresa contratista nuevamente ingresa carta solicitando mayor plazo para la ejecución de una de las observaciones realizadas por inconvenientes presentados en la obra, por lo que el suscrito se presenta en el inmueble con fecha 12 de diciembre del 2017, por lo que informa de esta visita a la Comisión de Recepción Definitiva mediante memorándum N°109 del 13 de diciembre del 2017, donde la comisión autoriza un aumento de plazo de 20 días, lo que se oficializo al contratista mediante Ord. N°930 del 13 de diciembre del 2017. La carta del Contratista de fecha 29 de diciembre del 2017, donde informa que la totalidad de las observaciones se encuentran subsanadas, por lo que solicita realizar la recepción correspondiente. El memorándum Nº000003 del 11 de enero del 2018, del Inspector Fiscal que informa que las observaciones se encuentran subsanadas y solicita se constituya la Comisión Recepción Definitiva; El ordinario Nº54 del 18 de enero del 2018, del Director de Arquitectura, que informa a la empresa contratista de la Recepción Definitiva, visita que fue reprogramada según el Ord. DA. Región de Coquimbo N° 0068 de fecha 23 de Enero de 2018. Constituyéndose la Comisión con fecha 25 de enero de 2018 y al revisar detalladamente la obra da lugar a la Recepción Definitiva al no encontrar observaciones. | 25/01/2018 | SI | 25/01/2018 | Al inicio problemas de uso, dado que no se contaba con la experiencia de los trabajadores en este tipo de servicios. Problemas en bombas de impulsion, que no se lograron solucionar hasta el dia de hoy. Problemas en pinturas, se llovio CESFAM |  | En Operación | Durante la ejecución se trabajo tranquilo y los problemas que se pudieron ocasionar son los típicos en las construcciones y que fueron abordados de buena forma. | GILBERTO PÉREZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | 4127400% | 4128300% | 9 | 4151300% | 230 | 4200300% | 490 | 4208300% | 80 | 4208300% | 80 | 4211000% | 27 | 4221700% | 107 | 943 | 934 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubo otros atrasos diferentes a la suscripción del convenio Mandato | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN CESFAM SAN ISIDRO - CALINGASTA, VICUÑA. FUE POSTULADO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES POR LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA, EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN, OBTENIENDO EL RATE RS PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2012. ESTA INICIATIVA SE POSTULÓ BAJO LA MODALIDAD DE CONTRATO PAGO CONTRA RECEPCIÓN Y NO TUVO ETAPA DE DISEÑO, INGRESADA O POSTULADA AL S.N.I. | 56310 | 150000 | 60422 | 0 | 7402 | 1719963 | 0 | 34487 | 0 | 0 | 2028584 | 39325 | 113559 | 63105 | 0 | 14650 | 1796335 | 0 | 36018 | 0 | 0 | 2062992 | Los montos definitivos de financiamiento de la inversión corresponden a ítem vehículo M$ 86.811, ÍTEM OOCC, M$ 2.005.297, ÍTEM G.ADM. $13.299, ÍTEM EQUIPOD M$ 208.112, ÍTEM EQUIPAMIENTO M$ 105.592 e ÍTEM CONSULTORÍA M$ 6.281. | 6281 | 96637 | 202788 | 0 | 13299 | 2005297 | 0 | 86811 | 0 | 0 | 2411113 | La obra contó con contrato en los ítems señalados (corregidos) observando diferencia solo en ítem equipamiento y equipos según lo informado por la Municipalidad de Vicuña, designada como Unidad Técnica para la adquisición de dichos ítems. | 6281 | 96637 | 202788 | 0 | 13299 | 2005297 | 0 | 86811 | 0 | 0 | 2411113 | 140829 | BIP > SIGFE | 6281 | 83757 | 173376 | 0 | 1571 | 2005299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270284 | 7537 | 95419 | 197499 | 0 | 2086 | 2409632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2712173 | La obra contó con contrato en los ítems señalados (corregidos) observando diferencia solo en ítem equipamiento y equipos según lo informado por la Municipalidad de Vicuña, designada como Unidad Técnica para la adquisición de dichos ítems. | La obra civil a cargo de la Dirección de Arquitectura se desarrolló normalmente terminando en los plazos contratados, con el beneplácito de la comunidad, sin embargo la adquisición de equipamiento y equipos, dada su magnitud, se extendió por un 1,5 años . | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Proyecto considera una gran cantidad de equipos y equipamientos médicos lo que implicó realizar una gran cantidad de licitaciones las cuales se extendieron entre junio de 2017 y diciembre de 2018. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | La adquisición de vehículo (ambulancia) tuvo un retraso importante principalmente debido a que la descripción consideraba un vehículo discontinuado en el mercado. Lo anterior implicó reevaluar para modificar la descripción, posterior suplemento de fondos y licitación pública culminando con la compra de la ambulancia 4x4 solo en abril de 2022. | [8 empty] | 58023.6625 | 238025.1071 | 93109.987 | 0 | 21616.0333 | 2650458.3966 | 0 | 53143.4456 | 0 | 0 | 3114376.6322 | 3328110.1439 | 8475.2709 | 115205.4317 | 249499.0911 | 0 | 18770.3917 | 2705772.4811 | 0 | 92279.7868 | 0 | 0 | 3190002.4532 | 8238.2227 | 114127.5533 | 245045.1358 | 0 | 18770.3917 | 2627809.1308 | 0 | 92279.7868 | 0 | 0 | 3106270.2211 | 2.4283 | -0.26029 | -0.85454 | -2.6248 | -6.6656 | 2013.1369 | 1703.0519 | EN TÉRMINOS GENERALES, EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO NO PRESENTA CAMBIOS SIGNIFICATIVOS, SÓLO una disminución de 0,3% DEL MONTO RECOMENDADO. EL ÍTEM VEHÍCULO PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL 73,64% DEL COSTO REAL, ESTO INCREMENTO DEL ÍTEM FUE REEVALUADO EN EL PROCESO PRESUESTARIO 2017, POR CAMBIO DE LA AMBULANCIA, DE UNA DE TRACCIÓN SIMPLE A UNA 4X4. RESPECTO DEL INDICADOR ECONÓMICO, NO PRESENTA VARIACIÓN, POR CUANTO, EL PROYECTO PRACTICAMENTE, SE EJCUTÓ POR LOS MONTOS ESTIMADOS EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. EN LA RECOMENDACIÓN ORIGINAL DEL PROYECTO SE CONSIDERABA EL ÍTEM OTROS GASTOS POR UN MONTO DE M$22.361 (EXPRESADO EN MONEDA DE DICIEMBRE 2010). SIN EMBARGO, NO SE OBSERVA QUE ESTE COMPONENTE HAYA GENERADO GASTOS. NO SE TIENE INFORMACIÓN EN LA EVALUACIÓN EX POST AL RESPECTO. ESTE PROYECTO TIENE REGISTRADO EN EL BIP, 5 PROCESOS DE REEVALUACIÓN, SE CONCLUYE QUE: 1.-EL PRIMER PRPCESO DE REEVALUACIÓN ES EL AÑO 2013. DADO QUE LA IDI SE LICITARÁ BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRARECEPCIÓN, SE DESIGNA UNIDAD TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, SIENDO QUE EL PROYECTO CONSIDERABA QUE SERÍA LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA. ESTO SIGNIFICÓ QUE SE DEBIÓ AJUSTAR LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA LOS ÍTEMS CONSULTORÍAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SIN MODIFICAR EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 2.- EL SEGUNDO PROCESO DE REEVALUACIÓN FUE EN MARZO 2016, PARA MODIFICAR LOS COSTOS DE LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, RESPECTIVAMENTE: ELIMINACIÓN DE LAS PARTIDAS DE OBRAS CIVILES LOS EQUIPOS AUTOCLAVE, SILLÓN Y UNIDAD DENTAL COMPLETA, INCORPORANDO ESTOS ELEMENTOS AL ÍTEM EQUIPOS; Y, ORDENAR SEGÚN EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO VIGENTE DE LOS LISTADOS DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS APROBADOS 3.- EL TERCER PROCESO DE REEVALUACIÓN FUE EN JUNIO DEL AÑO 2016, EN QUE EL GOBIERNO REGIONAL SOLICITÓ ACTUALIZAR LOS ÍTEMS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO, CON UNA VARIACIÓN DEL COSTOS TOTAL DE LA INICIATIVA DEL 5,2%. 4.- EL CUARTO PROCESO DE REEVALAUCIÓN FUE SOLICITADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, EN OCTUBRE DEL 2017, DADO QUE LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA REQUIERE MODIFICAR LA AMBULANCIA APROBADA EN EL PROYECTO QUE ES UN VEHÍCULO 4X2 POR UNO 4X4. LO ANTERIOR, POR LAS CONDICIONES DE RURALES DE LA COMUNA, CON CAMINOS DE TIERRA EN REGULARES CONDICIONES QUE HACEN ACONSEJABLE DISPONER DE UNA AMBULANCIA ACORDE A ESTAS CONDICIONES DE LA COMUNA. 5.- EL QUINTO PROCESO DE REEVALUACIÓN ES EN NOVIEMBRE 2017, EN QUE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA EXTIENDE EL PROCESO VIGENTE DESDE OCTUBRE 2017. LO ANTERIOR, POR CUANTO NO SE JUSTIFICA TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA SELECCIÓN DE LA AMBULANCIA 4X4 REQUERIDA POR EL MUNICIPIO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR HUGO TRUJILLO CERDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 5 | 2925270 | 3130876 | 7.0286 | SI BIEN ES CIERTO QUE ESTE PROYECTO TIENE REGISTRADO EN EL BIP, 5 PROCESOS DE REEVALUACIÓN, SE CONCLUYE QUE: 1.-EL PRIMER PRPCESO DE REEVALUACIÓN ES EL AÑO 2013. DADO QUE LA IDI SE LICITARÁ BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRARECEPCIÓN, SE DESIGNA UNIDAD TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, SIENDO QUE EL PROYECTO CONSIDERABA QUE SERÍA LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA. ESTO SIGNIFICÓ QUE SE DEBIÓ AJUSTAR LOS RECURSOS SOLICITADOS PARA LOS ÍTEMS CONSULTORÍAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, SIN MODIFICAR EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO. 2.- EL SEGUNDO PROCESO DE REEVALUACIÓN FUE EN MARZO 2016, PARA MODIFICAR LOS COSTOS DE LOS ÍTEMS EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS, RESPECTIVAMENTE: ELIMINACIÓN DE LAS PARTIDAS DE OBRAS CIVILES LOS EQUIPOS AUTOCLAVE, SILLÓN Y UNIDAD DENTAL COMPLETA, INCORPORANDO ESTOS ELEMENTOS AL ÍTEM EQUIPOS; Y, ORDENAR SEGÚN EL CLASIFICADOR PRESUPUESTARIO VIGENTE DE LOS LISTADOS DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS APROBADOS 3.- EL TERCER PROCESO DE REEVALUACIÓN FUE EN JUNIO DEL AÑO 2016, EN QUE EL GOBIERNO REGIONAL SOLICITÓ ACTUALIZAR LOS ÍTEMS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO, CON UNA VARIACIÓN DEL COSTOS TOTAL DE LA INICIATIVA DEL 5,2%. 4.- EL CUARTO PROCESO DE REEVALAUCIÓN FUE SOLICITADO POR EL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, EN OCTUBRE DEL 2017, DADO QUE LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA REQUIERE MODIFICAR LA AMBULANCIA APROBADA EN EL PROYECTO QUE ES UN VEHÍCULO 4X2 POR UNO 4X4. LO ANTERIOR, POR LAS CONDICIONES DE RURALES DE LA COMUNA, CON CAMINOS DE TIERRA EN REGULARES CONDICIONES QUE HACEN ACONSEJABLE DISPONER DE UNA AMBULANCIA ACORDE A ESTAS CONDICIONES DE LA COMUNA. 5.- EL QUINTO PROCESO DE REEVALUACIÓN ES EN NOVIEMBRE 2017, EN QUE EL MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA EXTIENDE EL PROCESO VIGENTE DESDE OCTUBRE 2017. LO ANTERIOR, POR CUANTO NO SE JUSTIFICA TÉCNICA Y ECONÓMICAMENTE LA SELECCIÓN DE LA AMBULANCIA 4X4 REQUERIDA POR EL MUNICIPIO. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 16 | 16 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | NO SE OBSERVA VARIACIÓN EN EL INDICADOR ECONÓMICO COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION YA QUE LA VARIACION DEL COSTO DEL PROYECTO FUE MARGINAL. | ESTA INICIATIVA, QUE SE EJECUTÓ BAJO LA MODALIDAD PAGO CONTRA RECEPCIÓN, TUVO DOS UNIDADES TÉCNICAS, UNA PARA LA OBRA CIVIL QUE ESTUVO A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP Y PARA LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO, LA UNIDAD TÉCNICA DESIGNADA POR EL GOBIERNO REGIONAL DE COQUIMBO, FUE LA MUNICIPALIDAD DE VICUÑA. LUEGO DE UN PROCESO DE LICITACIÓN, LA OBRA FUE ADJUDICADA POR LOS MONTOS APROBADOS EN EL ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN, LOS PROCESOS DE REEVALUACIÓN SE DEBIERON A AJUSTES EN LOS ÍTEMS CONSULTORÍAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, Y LUEGO PARA AJUSTAR LOS LISTADOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, SUFRIENDO UNA VARIACIÓN DEL COSTO TOTAL DE LA IDI DEL -0,2% DEL MONTO REOCOMENDADO. LA ÚLTIMA REEVALUACIÓN FUE POR CAMBIO DE LA AMBULANCIA, DE UNA 4X2 A UNA 4X4, QUE SE AJUSTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA COMUNA, MAYORITARIAMENTE RURAL, CON CAMINOS DE TIERRA O DE DÍFICIL ACCESO, EN EL CONTEXTO DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, ESTE AUMENTO DEL COSTO DEL VEHÍCULO NO FUE SIGNIFICATIVA Y NO AFECTÓ EL INDICADOR ECONÓMICO COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION DE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. LLAMA LA ATENCIÓN EL PLAZO QUE REQUIRIÓ LA UNIDAD TÉCNICA PARA REEVALUAR Y FINALMENTE ADQUIRIR LA AMBULANCIA, LA QUE RECIÉN FUE ENTREGADA EL AÑO 2022, SIENDO QUE EL EDIFICIO SE ENCONTRABA ENTREGADO Y CON RECEPCIÓN DEFINITIVA DESDE ENERO 2018. EL PLAZO PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO TAMBIÉN APARECE EXCESIVO DADO QUE DEBEN REALIZARSE MUCHAS LICITACIONES PARA SU COMPRA, LO QUE ALARGA EL PROCESO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN GENERAL, EL PLAZO DE EJECUCIÓN RECOMENDADO DEL PROYECTO FUE 26 MESES, SIN EMBARGO, SE EJECUTÓ EN 66 MESES, CON UNA VARIACIÓN DE 153%. EL HECHO DE QUE SEAN DOS LAS UNIDADES TÉCNICAS QUE FINALMENTE ESTÉN A CARGO DEL PROYECTO REQUIERE DE UNA MAYOR COORDINACIÓN EN LOS PLAZOS DE EJECUCIÓN DE LA OBRAS Y DE LA ADQUISICIÓN DE LOS EQUIPSO, EQUIPAMIENTO Y AMBULANCIA REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE SALUD FAMILIAR. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066098-0 | CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | COQUIMBO | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | REDUCIR LAS BRECHAS DE ATENCIÓN PRIMARIA DEL SECTOR DEBIDO A LA INADECUADA E INSUFICIENTE INFRAESTRUCTURA PARA BRINDAR ATENCIÓN DE ACUERDO AL ENFOQUE FAMILIAR Y COMUNITARIO Y SATISFACER LAS NECESIDADES SANITARIAS Y CONSOLIDAR EL SISTEMA PARA DAR ADECUADA RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS COMUNITARIOS. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN NUEVO CONSULTORIO DE SALUD PARA EL SECTOR TIERRAS BLANCAS CON CAPACIDAD PARA 30.000 PERSONAS, CUYA SUPERFICIE CONSTRUIDA SERA DE 2744.5 M2, DE LOS CUALES 702.79M2 CORRESPONDEN AL ÁREA DE ATENCION CLINICA; 148.32 M2 AL ÁREA DE URGENCIAS; 465.08 M2 AL ÁREA DE APOYO TÉCNICO; 223.01 M2 AL AREA CLINICA; 174.54 M2 AL ÁREA ADMINISTRATIVA; 69,39 M2 A INSTALACIONES EXTERIORES (GASES, BODEGA GRAL. RES. SOL., CALDERA, GRUPO ELECTRÓGENO); 124.04 M4 COBERTIZO AMBULANCIA, Y 837.33 A MUROS Y CIRCULACIONES. CONTEMPLA FINALMENTE LA ADQUISICIÓN DE UNA AMBULANCIA PARA ESTE CESFAM | 30000 |  |  |  | 15 | 18 |  | 20 | 4 | 49 |  | 1125 | 4 | 37 |  | 825 |  |  |  |  | 14 | 10 |  | -28.5714 | 14 | 23 |  | 64.2857 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 690 |  |  |  |  | 4 | 31 |  | 675 |  |  |  |  | 16 | 16 | 82 | 83 | 1 |  | 412.5 | 418.75 | EL PROYECTO SUFRIÓ UNA VARIACIÓN TOTAL DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 418%, LO ANTERIOR, EXPLICADO POR: 1.- LA EJECUCIÓN DE LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS: EN ESTE PROYECTO SE DEBEN ADQUIRIR LOS EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y VEHÍCULO, NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DEL CESFAM. ESTOS ÍTEMS TUVIERON COMO RESPONSABLE A LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, UNIDAD TÉCNICA DISTINTA AL ÍTEM OBRAS CIVILES, QUE FUE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, LO QUE CONLLEVA MAYOR ESFUERZO DE COORDINACIÓN ENTRE AMBOS SERVICIOS. EN EL CASO DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, ESTÁN CONSTITUIDOS UNA SERIE DE ELEMENTOS, TODOS NORMADOS POR EL MINSAL, QUE POR CONDICIONES DE MERCADO, A VECES, NO SE ENCUENTRAN DISPONIBLES O SON LICITADOS POR DIVERSOS PROVEEDORES, LO QUE AUMENTA EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 2.- A LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE SUMA EL HECHO DE QUE EL PROYECTO INGRESÓ EN DOS OPORTUNIDADES A REEVALUACIÓN, LA PRIMERA VEZ EL AÑO 2015, ANTES DE LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, DADO QUE LA UNIDAD TÉCNICA, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, INFORMA QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL APROBADO SE ENCUENTRA SUBVALORIZADO, POR TANTO, SE AJUSTA E INCREMENTA EN UN 24%. Y LUEGO, EL AÑO 2016, YA LICITADA LA OBRA CIVIL, LA UNIDAD TÉCNICA DEL MOP, SOLICITA UN NUEVO PROCESO DE REEVALUACIÓN POR INCREMENTO DEL 22,8% DEL PRESUPUESTO. ESTAS SITUACIONES, IMPLICAN MAYORES TIEMPOS EN EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DADO QUE EN AMBOS PROCESOS DE REEVALUACIÓN, AL AUMENTAR LOS RECURSOS REQUERIDOS PARA FINANCIAR LA OBRA CIVIL, SE DEBEN AGREGAR PLAZOS ADMINISTRATIVOS NECESARIOS, TALES COMO, INGRESO DEL PROYECTO AL CONSEJO REGIONAL PARA APROBACIÓN DE LOS RECURSOS ADICIONALES REQUERIDOS Y ADEMÁS, DE LA MODIFICACIÓN DEL CONVENIO MANDATO, PROCESOS QUE MIENTRAS NO SE ENCUENTREN TOTALMENTE TRAMITADOS, NO PERMITEN QUE EL PROYECTO INICIE SU EJECUCIÓN, CON EL CONSIGUENTE AUMENTO EN EL PLAZO TOTAL DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 24/06/2016 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El Departamento de Salud de la Municipalidad de Coquimbo concentra las licitaciones de todas las adquisiciones de los distintos Cesfam de la Comuna, es por ello que las licitaciones para el Cesfam de Tierras Blancas II se vieron retrasadas. Por otra parte, la pandemia Covid-19 afectó la gestión de las adquisiciones de este proyecto. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos | [9 empty] | 5067780 | 5419 | 5073199 | 4751076 | 322123 | La adquisición del vehículo, ambulancia 4x2 AEB 2018, se realizó via convenio marco, generándose el 20/10/2018 la Orden de Compra 2448-1499-CM18, en la plataforma www.mercadopublico.cl, por un valor de $43.418.999, adjudicada a la empresa HYUNDAI VEHÍCULOS COMERCIALES S.A. Considerando la gran cantidad de Equipamiento, su adquisición se realizó mediante licitaciones públicas, convenios marcos, compras ágiles de acuerdo a la normativa que rige las Compras Públicas. Se generaron Ordenes de compras entre el 24-07-2018 (O.C. 2448-597-CM18 ) y el 09-08-2022 (O.C. 2448-625-AG22), comprando un aproximado de 98.5% del equipamiento aprobado para el Cesfam . El monto aprobado por convenio para equipamiento fue de $277.020.000 y el monto gastado fue de $272.912.013, se adjunta detalle de equipamiento no adquirido y causas. La adquisición de los Equipos se realizó mediante licitaciones públicas, convenios marcos, compras ágiles de acuerdo a la normativa que rige las compras públicas. Se generaron Órdenes de Compra entre el 21-08-2019 (O.C. 2448-1090-CM18) y el 01-09-2022 (O.C. 2448-726-AG22), comprando un 80% del equipo aprobado, se adjunta detalle de equipos no comprados y causas. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | A la puesta en marcha del Cesfam, el MINSAL inyectó recursos para su implementación, es por ello que, al proceder a la adquisición del equipo y equipamiento, el Depto. de Salud Municipal, ya había adquirido varios de los items y realizado contratos de suministros de otros, por lo que no fue necesario concretar la adquisición total de equipos y equipamiento. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EN TIEMPO DE PANDEMIA NO EXISTIA DISPONIBILIDAD DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REQUERIDOS PARA EL PROYECTO | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2745 | 2745 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | DE ACUERDO A LO INDICADO POR LA UNIDAD TÉCNICA DE LAS OBRAS CIVILES, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, EL PROYECTO FUE EJECUTADO EN EXACTAMENTE, EN LA MISMA MAGNITUD CON LA QUE FUE RECOMENDADA EN LA EVALUACIÓN EX ANTE. ESTO SE PODRÍA DEBER A QUE LA INICIATIVA TUVO UNA ETAPA DE DISEÑO PREVIA A LA EJECUCIÓN, LA QUE ESTUVO BIEN DESARROLLADA Y AJUSTADA AL TERRENO DISPONIBLE, POR LO QUE PERMITIÓ EJEUCTAR EL CESFAM EN LA MAGNITUD CON LA QUE FUE RECOMENDADA EL AÑO 2014. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | No tuvo observaciones | 22/01/2018 | Si tuvo observaciones | 24/01/2019 | SI | 23/01/2018 | A la fecha ninguna . Si el edificio una vez entregado fue ocupado al año y medio . Lo anterior ocasiono que el edificio no pudo ser utilizado en su etapa de explotación , lo que es bueno para la responsabilidad de la empresa o posible fallas. La causa fue que no contaban con el mobiliario para utilizarlo. |  | En Operación | El que no se haya usado en su etapa de explotación. | PAULINA RIVEROS CASTILLO | ARQUITECTURA MOP REGION DE COQUIMBO | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4167300% | 4200300% | 330 | 4201800% | 15 | 4230600% | 288 | 4246600% | 160 | 4246600% | 160 | 4254500% | 79 | 4263500% | 90 | 962 | 632 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | PROYECTO POSTULADO AL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES, EN SUS ETAPAS DE DISEÑO Y EJEUCIÓN, POR LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO.LA ETAPA DE DISEÑO POSTULADA POR PIMERA VEZ A RECURSOS FNDR EL AÑO 2007, OBTUVIENDO RATE FI, POR UN MONTO SOLICITADO DE M$23.653. PARA EL PROCESO PRESUPUESTARIO 2009 ESTA ETAPA OBTUVO RATE RS POR UN MONTO DE M$54.314. RESPECTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, FUE POSTULADA AL SNI EL AÑO 2008, OBTENIENDO RATE OT POR UN MONTO DE M$1.196.321, FINALMENTE AL AÑO 2014 OBTUVO RATE RS POR UN MONTO DE M$3.185.761. | 32270 | 280742 | 191350 | 0 | 3101 | 2569496 | 0 | 37458 | 0 | 0 | 3114417 | 32270 | 352086 | 191350 | 0 | 5181 | 3483871 | 0 | 36890 | 0 | 0 | 4101648 | No hay observaciones al financiamiento de la inversión. | 7500 | 275537 | 264752 | 0 | 5419 | 4507922 | 0 | 43419 | 0 | 0 | 5104549 | Los montos corregidos fueron los realmente contratados. En consultorías, sólo se contrató el servicio de secretariado por M$7.500. El contrato de obras civiles se adjudicó mediante res. Nº3 de fecha 06/04/2016 por M$4.476.377. Posteriormente mediante res. Nº655 de fecha 22/09/2017 tuvo un aumento de contrato por M$30.987 y mediante res. Nº830 de fecha 01/12/2017 tuvo un segundo aumento de contrato de M$558. Total contrato M$4.507.922.- En los ítem de equipamiento se contrató M$236.261 y equipos M$277.004. Destacar que para realizar las adquisiciones se realizó mediante varias licitaciones públicas, compras vía convenio marco y compra ágil. | 7500 | 275537 | 264752 | 0 | 5419 | 4507922 | 0 | 43419 | 0 | 0 | 5104549 | 353473 | BIP > SIGFE | 7390 | 59046 | 176716 | 0 | 0 | 4507924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4751076 | 8612 | 64670 | 193547 | 0 | 0 | 5242686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5509515 | En la columna corregido, están los montos realmente gastados. Existe diferencia de decimales en lo gastado en el ítem obras civiles (real $4.507.921.753). En los ítem consultorías, equipamiento y equipos faltaron algunos estados de pago que no fueron cargados como gastos. Existe una diferencia de lo gastado real con lo señalado en el SIGFE, de lo cual no se tiene conocimiento por qué ocurrió esa diferencia, ya que en el Gobierno Regional, todo estado de pago se gestiona a través de SIGFE. | Positiva: Se logró adjudicar las obras civiles en una primera licitación. Se ejecutó la obra en los plazos estipulados. Para este ítem la unidad técnica fue la Dirección de Arquitectura. El edificio obtuvo su resolución sanitaria en octubre de 2019. Negativa: Cuando la obra se terminó en el año 2018, recién los ítem equipamiento y equipos iniciaron su adquisición, terminando las compras en el año 2022, es decir, el municipio de Coquimbo, en su calidad de unidad técnica, demoró 4 años en implementar el Cesfam. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | El monto ofertado para adjudicar el ítem obras civiles (ID 821-23-LR15), correspondiente a M$4.476.377, superó en 22,8% el monto asignado, por lo tanto la iniciativa fue reevaluada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se requirió suplemento de fondos para Equipos split bomba calor: Necesarios para mantener el recinto ventilado y seco y a una temperatura amb. no mayor a 25ºC y así obtener la Res. Sanitaria. Sistema de cortinas clínicas: Para una mejor atención de los pacientes y funcionamiento del recinto; Sistema ablandador de agua; Vidrio plomado, para resguardo radiación box dental. | [8 empty] | 44717.0726 | 511891.2663 | 399196.6323 | 0 | 7312.3527 | 4917091.09 | 0 | 52065.5672 | 0 | 0 | 5932273.9812 | 6615529.8458 | 9693.4648 | 321365.0936 | 309941.0705 | 0 | 7312.3527 | 5826249.65 | 0 | 52066.6302 | 0 | 0 | 6526628.2618 | 9336.298 | 314156.9145 | 308535.7891 | 0 | 7312.3527 | 5594372.9145 | 0 | 52066.6302 | 0 | 0 | 6285780.8991 | 10.019 | 5.959 | 13.774 | -3.6902 | -4.9845 | 2289.902 | 2038.0229 | CONSIDERANDO QUE EL PROYECTO FUE REEVALUADO EL AÑO 2014 Y 2016, RESPECTIVAMENTE, A CONSECUENCIA DE LA SUB VALORACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, AL MOMENTO DE ADJUDICAR ESTE ÍTEM, EL MONTO RECOMENDADO DE LAS OBRAS CIVILES SE ENCONTRABA YA AJUSTADOO, POR LO QUE NO SE OBSERVA GRANDES VARIACIONES AL COMPARAR LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO V/S CONTRATADOS, QUE ALCANZA A LOS -9,8% AL REVISAR POR ÍTEM, LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PRESENTAN VARIACIONES, RESPECTO DEL COSTO REAL VS CONTRATADOS DEL -48, 01% Y - 35,16%, LO QUE IMPLICA QUE LOS PRECIOS DE MERCADO, AL MOMENTO DE LA ADQUISICIÓN A TRAVÉS DE LA LICITACIÓN PÚBLICA, ERAN MÁS BAJOS QUE CUANDO SE RECOMENDARON EL AÑO 2014. ES DECIR, LOS AÑOS QUE SE EJECUTARON ESTOS ÍTEMS, AÑOS 2020 AL 2022, EL MERCADO PRESENTÓ UNA BAJO EN LOS COSTOS CORRESPONDIENTES. LLAMA LA ATENCIÓN ESTA SITUACIÓN, CONSIDERANDO QUE ERAN TIEMPOS DE PANDEMIA, CON RESTRICCIÓN DE PRODUCCIÓN DE ELEMENTOS Y SERVICIOS, LOS PRODUCTOS ESCASEABAN Y EN GENERAL SE OBSERVÓ UN ALZA EN LOS PRECIOS DE DIVERSOS PRODUCTOS, PERO ESTA SITUACIÓN NO SE REFLEJA EN LOS COSTOS ASOCIADOS A LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO, QUE PRESENTAN DISMINUCIÓN EN LOS COSTOS, RESPECTO DE LO RECOMENDADO EL AÑO 2014. EL ÍTEM VEHÍCULO NO PRESENTA VARIACIÓN EN SUS COSTOS, ES DECIR, EL MONTO RECOMENDADO EL AÑO 2014 SE AJUSTÓ A LO CONTRATADO EL AÑO 2018. ESTE PROYECTO INGRESÓ EN DOS OPORTUNIDADES A REEVALUACIÓN, LA PRIMERA VEZ EL AÑO 2015, ANTES DE LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, DADO QUE LA UNIDAD TÉCNICA, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, INFORMA QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL APROBADO SE ENCUENTRA SUBVALORIZADO, POR TANTO, SE AJUSTA E INCREMENTA EN UN 24%. Y LUEGO, EL AÑO 2016, YA LICITADA LA OBRA CIVIL, LA UNIDAD TÉCNICA DEL MOP, SOLICITA UN NUEVO PROCESO DE REEVALUACIÓN POR INCREMENTO DEL 22,8% DEL PRESUPUESTO., LO QUE IMPLICA, QUE EL PROYECTO SUFRIÓ UN AUMENTO DEL COSTO DEL 42,83% RESPECTO DEL MONTO RECOMENDADO EL AÑO 2014. LOS DOS PROCESOS DE REEVALUACIÓN TIENEN SU ORIGEN EN EL PRESUPUESTO SUB VALORIZADO DE LAS OBRAS CIVILES, ESTO SE PUEDE DEBER A QUÉ LA INSTITUCIÓN FORMULADORA, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, ES DISTINTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE LAS OOCC QUE FUE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, INSTITUCIÓN QUE POR REGLAMENTO PROPIO Y DADO EL REGISTRO DE CONSULTORES, NO PERMITE LA PARTICIPACIÓN EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS QUE NO SE ENCUENTRE INSCRITAS, LO QUE CONLLEVA A QUE SUS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN SEAN MÁS ELEVADOS QUE LAS OTRAS UNIDADES TÉCNICAS, COMO LOS MUNICIPIOS. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JUAN CARLOS VILO GÁLVEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4357226 | 31546 | 0.724% | Se aumenta el monto del contrato en M$31.546: Mediante Res. D.Arquitectura Coquimbo No.250 del 21/04/2017 se aprueba aumento disminución costo cero. Mediante Res. D. Arquitectura Coquimbo No. 655 del 22/09/2017 se aprueba aumento de M$30.987. Mediante Res. D. Arquitectura Coquimbo No.830 del 01/12/2017 se aprueba aumento de M$559. Total Contrato M$4.507.923 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 4357228 | 6223473 | 42.831 | ESTE PROYECTO INGRESÓ EN DOS OPORTUNIDADES A REEVALUACIÓN, LA PRIMERA VEZ EL AÑO 2015, ANTES DE LA LICITACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES, DADO QUE LA UNIDAD TÉCNICA, DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, INFORMA QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL APROBADO SE ENCUENTRA SUBVALORIZADO, POR TANTO, SE AJUSTA E INCREMENTA EN UN 24%. Y LUEGO, EL AÑO 2016, YA LICITADA LA OBRA CIVIL, LA UNIDAD TÉCNICA DEL MOP, SOLICITA UN NUEVO PROCESO DE REEVALUACIÓN POR INCREMENTO DEL 22,8% DEL PRESUPUESTO., LO QUE IMPLICA, QUE EL PROYECTO SUFRIÓ UN AUMENTO DEL COSTO DEL 42,83% RESPECTO DEL MONTO RECOMENDADO EL AÑO 2014. LOS DOS PROCESOS DE REEVALUACIÓN TIENEN SU ORIGEN EN EL PRESUPUESTO SUB VALORIZADO DE LAS OBRAS CIVILES, ESTO SE PUEDE DEBER A QUÉ LA INSTITUCIÓN FORMULADORA, MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, ES DISTINTA A LA UNIDAD TÉCNICA DE LAS OOCC QUE FUE LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA DEL MOP, INSTITUCIÓN QUE POR REGLAMENTO PROPIO Y DADO EL REGISTRO DE CONSULTORES, NO PERMITE LA PARTICIPACIÓN EN LAS LICITACIONES PÚBLICAS DE EMPRESAS QUE NO SE ENCUENTRE INSCRITAS, LO QUE CONLLEVA A QUE SUS COSTOS DE CONSTRUCCIÓN SEAN MÁS ELEVADOS QUE LAS OTRAS UNIDADES TÉCNICAS, COMO LOS MUNICIPIOS. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 12265 | 18556 | 51.2923 | Real > Recomendado | [5 empty] | REVISADA LA INFORMACIÓN APORTADA POR LA UNIDAD TÉCNICA DEL PROYECTO Y ANALIZADO EL PROYECTO RECOMENDADDO RS EL AÑO 2014, SE CONCLUYE QUE LA INICIATIVA DE INVERSIÓN DENOMINADA CONSTRUCCION CESFAM II EN SECTOR TIERRAS BLANCAS, COQUIMBO, PRESENTA UNA VARIACIÓN DEL INDICADOR ECONÓMICO DE 51% DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COSTOS REALES CON RESPECTO A LO RECOMENDADO. | PROYECTO QUE FUE REEVALUADO EN DOS OPORTUNIDADES, UNA VEZ ANTES DE LICITAR PARA ACTUALIZAR EL PRESUPUESTO A MONTOS DE MERCADO, LO ANTERIOR POR INCREMENTO DEL 24% RESPECTO DE LO RECOMENDADO ORIGINALMENTE Y LA SEGUNDA OPORTUNIDAD, POR ALZA DEL 22,8% DE LAS OBRAS CIVILES, LO QUE PERMITIÓ ADJUNDICAR EL CONTRATO A LA EMPRESA CORRESPONDIENTE. TUVO UN ALZA EN EL PLAZO DE EJEUCIÓN, DADO QUE LOS ÍTEMS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, PRESENTAN UN ALZA EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL 1130% POR EQUIPAMIENTO Y 822,5% DE INCREMENTO DEL ÍTEM EQUIPOS , ESTO SE EXPLICA, PORQUE PARA ADQUIRIR LA TOTALIDAD DE LOS ELEMENTOS REQUERIDOS, LA UNIDAD TÉCNICA QUE PARA ESTOS COMPONENTES ES LA MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO, DEBEN REALIZAR LICITACIONES Y COMPRAS PÚBLICAS, CON LA CONSIGUIENTE DEMORA EN LOS PLAZOS, DADO LA DISPONIBIDAD EN EL MERCADO DE LOS PRODUCTOS Y QUIZÁ TAMBIEN, AFECTADA POR LA MERMA DE PRODUCTOS POR LA PANDEMIA POR COVID 19. EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CESFAM DE TIERRAS BLANCAS NO TUVO INCONVENIENTES EN LA RECEPCIÓN MUNICIPAL LA QUE OCURRIÓ EL AÑO 2028, SIN EMBARGO, LUEGO DE 18 MESES RECIÉN PUDO ENTRAR EN OPERACIÓN, POR CUANTO, NO SE CONTABA CON EL MOBILIARIO REQUERIDO, ESTA DESCOORDINACIÓN EN LAS UNIDADES TÉCNICAS SE CONSIDERA UN FACTOR NEGATIVO, DADO QUE UNA OBRA PÚBLICA DE ESTA ENVERGADURA Y DE ALTO VALOR SOCIAL, NO PUEDE ESTAR SIN SER ENTREGADA A LA COMUNIDAD. RESPECTO DEL INDICADOR DEL PROYECTO, COSTO EQUIVALENTE POR ATENCIÓN, CEA, PRESENTA UN INCREMENTO DETERMINADO POR EL ALZA DE LOS COSTOS DE OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, RESPECTIVAMENTE. | MARINKA NORERO DUARTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003225-0 | MEJORAMIENTO CAMINO ILLAPEL - CUZ CUZ, COMUNA DE ILLAPEL | 4 | REGION DE COQUIMBO | CHOAPA | ILLAPEL | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | La problemática radica en el inadecuado estado de un tramo de la vía estructurante Cuz Cuz- Vial Recabarren, la cual une la población de Cuz Cuz con las Villas Altos de Illapel, Paseo Central y Villa San Rafael, en donde reside el 30% de la Población Comunal. El tramo que presenta estas condiciones tiene una longitud 755 metros y pertenece a de la Vía estructurante Cuz Cuz- Vial Recabarren, cuya longitud total es de 7.100 metros. | Pavimentación de 755 metros lineales, en materialidad hormigón, con un ancho de 3,5 metros por pista, contempla la construcción de veredas peatonales 1510 metros lineales, obras de evacuación de aguas lluvias, electrificación y obras anexas. | 0 |  |  |  | 12 | 12 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 38 |  | 3700 | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 345 | [12 empty] | 12 | 12 | 38 | 38 | 0 |  | 216.6667 | 216.6667 | EL PROYECTO SE RECOMENDÓ ORIGINALMENTE CON UNA DURACIÓN TOTAL ESTIMADA DE 12 MESES, LUEGO SE CONTRATÓ EL ÍTEM DE OBRAS CIVILES EL 03/11/2020 Y LA ENTREGA DEL TERRENO FUE EL 12/11/2020, EN EL CONTRATO SE ESTABLECIÓ EL TIEMPO DE LA EJECUCIÓN POR 240 DÍAS DESDE LA FECHA DE ENTREGA DEL TERRENO. LUEGO TUVO TRES AUMENTOS DE PLAZO CON UN TOTAL DE 105 DÍAS. LLEGANDO A UN TOTAL DE DURACIÓN EFECTIVA DE EJECUCIÓN DE 345 DÍAS CORRIDOS. EL PROYECTO TUVO UNA VARIACIÓN DE 216%. LAS CAUSAS DE AMPLIACIONES DE PLAZO SE DEBIERON A LO SIGUIENTE: *DECRETO EXT N° 460, DE FECHA 23/06/2021 30 DÍAS CORRIDOS. DEBIDO RETRASO EN LA LOGÍSTICA DE MATERIALES Y EQUIPOS, DISMINUCIÓN DE MANO DE OBRAS DEBIDO AL CONTEXTO SANITARIO, E INTERFERENCIAS CON TRABAJOS EN LA FAJA DEL CAMINO. *DECRETO EXT N°550 DE FECHA 12/08/2021 30 DÍAS CORRIDOS. DEBIDO A LA SOLICITUD DE SUPLEMENTO DE RECURSOS, E INSTRUCCIONES DEL ITO DE SUSPENDER LAS OBRAS EN UN TRAMO, CON EL FIN DE FACILITAR EL ACCESO DE LOS RESIDENTES A CALLES ALEDAÑAS. *DECRETO EXT N° 590 DE FECHA 03/09/2021 45 DÍAS CORRIDOS. DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON, AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. EN TERRENO SE DETECTARON IMPREVISTOS, POR LO QUE SE GENERÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA, PAVIMENTACIÓN INTERSECCIÓN CAMINO ILLAPEL CUZ CUZ Y CALLE FELIPE ÑIGUEZ, DEJANDO EN EVIDENCIA QUE EL ESTUDIO DEL PAVIMENTO EXISTENTE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN BADÉN EN SECTOR QUEBRADA CABANILLAS, SE DEBIERON EJECUTAR DEBIDO A QUE CUANDO COMENZARON LAS OBRAS ESTE NO CUMPLÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA DAR PASO AL CAUDAL DE AGUA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EXISTENTE. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/11/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | En terreno se detectaron imprevistos, por lo que se generó la necesidad de realizar modificaciones en las cantidades de obra, las cuales contemplan Obras extraordinarias, disminuciones y aumentos de obras, debido a: Pavimentación intersección Camino Illapel Cuz Cuz y calle Felipe Ñiguez, dejando en evidencia que el estudio del pavimento existente se encontraba en muy malas condiciones. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Las obras Construcción Badén en sector Quebrada Cabanillas, se debieron ejecutar debido a que cuando comenzaron las obras este no cumplía con las características mínimas para dar paso al caudal de agua del cauce de la quebrada existente. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Instalación baranda de seguridad, debido a la diferencia de altura desde su coronamiento superior a 1 mt sobre el suelo adyacente. El proyecto no contemplaba la colocación de valla peatonal de protección, pero de a cuerdo a la diferencia de nivel existente y lo establecido por OGUC, se hizo necesario incorporar esta partida. | [5 empty] | 821226 | 1854 | 823080 | 0 | 823080 | Contrato inicial: 03- 11- 2020, por un total de obras contratadas: $784.292.646.- Decreto n°590 Autoriza suplemento de fondos: 03- 09- 2021 $49.838.610 Este contrato último contrato para suplemento de fondos, no se utilizaron recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | En terreno se detectaron imprevistos, por lo que se generó la necesidad de realizar modificaciones en las cantidades de obra, las cuales contemplan Obras extraordinarias, disminuciones y aumentos de obras, debido a: Pavimentación intersección Camino Illapel Cuz Cuz y calle Felipe Ñiguez, dejando en evidencia que el estudio del pavimento existente se encontraba en muy malas condiciones. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Las obras Construcción Badén en sector Quebrada Cabanillas, se debieron ejecutar debido a que cuando comenzaron las obras este no cumplía con las características mínimas para dar paso al caudal de agua del cauce de la quebrada existente. | [8 empty] | Metros | 755 | 755 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | EN FUNCIÓN DE LOS ANTECEDENTES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CARPETA DIGITAL EXPOST Y EL BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS, NO HUBO MODIFICACIÓN EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se analizó la obra pudiendo verificar que las obras ejecutadas por la empresa, según contrato, se encuentra sin observaciones. Por lo tanto se realizó acta de recepción provisoria sin observaciones a la empresa contratista Ingeniería, Construcciones y Servicios Yagnam Ltda. | 09/11/2021 | El proyecto no cuenta con recepción definitiva. |  | SI | 12/11/2021 | En la actualidad, el proyecto no presenta dificultades, por lo que su operación no se ha visto afectada. |  | En Operación | Las observaciones hechas en terreno a la empresa contratista fueron subsanadas en el tiempo indicado. Debido a la ejecución de la obra en pandemia los protocolos COVID 19, fueron respetados en el transcurso de esta. Existieron varias Disminuciones de obras detalladas a continuación: Demolición Vereda de Hormigón Existente: se mantienen 81 ml, ya que se consisera innesesario la demolición de esta por su constante uso, analizando que debido a esto el proyecto no se vería afetado. Muros de Hormigón Armado: de acuerdo al replanteo de terreno, se pudo visualizar la existencia de un tramo de 25 ml, donde no existe desnivel entre vereda y terreno adyacente, por lo cual no se requirió la ejecución de muros en este sector. Modificación del trazado donde la cañeria proyectada se conecta de forma directa desde el sumidero a la zanja, disminuyendo 2 Cámaras de Inspección del proyecto. Sumidero: Debido a la pendiente existente las aguas lluvias evacuan directamente a la quebrada Cabanillas. | JOSÉ ESQUIVEL | MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4337400% | 4337400% | 0 | 4348700% | 113 | 4367800% | 191 | 4413900% | 461 | 4413900% | 461 | 4414800% | 9 | 4424500% | 97 | 871 | 871 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atraso de la unidad técnica para realizar el proceso de licitación del ítem obras civiles. El convenio mandato fue aprobado mediante Resolución Nº13 de fecha 25/02/2019 y la licitación se publicó con fecha 31/01/2020. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La propuesta de adjudicación se presentó en el Gobierno Regional con observaciones, por lo tanto hubo demoras en subsanar dichas observaciones, para posteriormente adjudicar las obras. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | QUIEN EJECUTO EL PROYECTO FUE LA MUNICIPALIDAD DE ILLAPEL, SIN MAYORES INCONVENIENTES. | 25200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 763690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790690 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 763690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790690 | No hay observaciones al financiamiento de la inversión. | 21450 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 834131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857435 | Se corrige ítem OOCC: Monto original de M$784.293 y suplemento de fondos de M$49.838., monto total contratado equivalente a M$834.131. Mediante Acuerdo Core N°11.643 del 24/08/2021 se aprueba el suplemento de fondos para el ítem obras civiles por un monto de $49.838.610, esta modificación considera obras que permitirán dar un buen término a las obras, las que fueron detectadas en terreno y que consisten en: a) Pavimentación intersección camino Illapel Cuz Cuz y Calle Felipe Iguiñez b) Construcción badén en sector Quebrada Cabanillas c) Instalación baranda de seguridad. Monto total contratado ítem obras civiles asciende a $834.131.256. Se corrige ítem Consultorías: Monto original de M$23.400 y se termina el contrato faltando 1 mes, por lo que el monto final del contrato de consultorías asciende a M$21.450. La consultoría se inició 2 meses después que las obras civiles, por lo que al encontrarse las obras civiles con recepción provisoria de acuerdo con Decreto Alcaldicio Nº 732 del 10.11.2021, la AITO, Srta. Valeria Gallardo solicita a través de carta de de fecha 09.12.2021, dar término anticipado al contrato de asesoría a la inspección técnica de obras, faltando 1 mes para el término contractual originalmente pactado. La fecha de inicio de la consultoría fue el 14.01.2021 La fecha de término de la consultoría fue el 13.12.2021. Duración 11 meses. | 21450 | 0 | 0 | 0 | 1854 | 834131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857435 | 857435 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se corrige historial de gastos de obras civiles: Incluye monto original de M$784.293 y suplemento de fondos de M$49.838., monto total contratado equivalente a M$834.131. Todo estado de pago en el Gobierno Regional se gestiona a través de SIGFE, por lo que no se entiende que aparezca M$0. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 30218.8637 | 0 | 0 | 0 | 2158.9458 | 915789.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 948167.3416 | 0 | 25969.0038 | 0 | 0 | 0 | 2158.9458 | 945278.1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973406.0668 | 23805.806 | 0 | 0 | 0 | 2158.9458 | 925694.5331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951659.285 | 2.6618 | 0.36828 | 1.0816 | -2.2341 |  | 1260.4759 | 1226.0855 | EL COSTO TOTAL REAL SUPERA EN UN 0,3% LOS MONTOS ORIGINALMENTE RECOMENDADOS, DEBIDO A LA MODIFICACIÓN DE LAS OBRAS QUE SE REALIZARON, AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. SE DETECTARON IMPREVISTOS, POR LO QUE SE GENERÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRA, PAVIMENTACIÓN INTERSECCIÓN CAMINO ILLAPEL CUZ CUZ Y CALLE FELIPE ÑIGUEZ, DEJANDO EN EVIDENCIA QUE EL ESTUDIO DEL PAVIMENTO EXISTENTE SE ENCONTRABA EN MUY MALAS CONDICIONES. OBRAS DE CONSTRUCCIÓN BADÉN EN SECTOR QUEBRADA CABANILLAS, SE DEBIERON EJECUTAR DEBIDO A QUE CUANDO COMENZARON LAS OBRAS ESTE NO CUMPLÍA CON LAS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS PARA DAR PASO AL CAUDAL DE AGUA DEL CAUCE DE LA QUEBRADA EXISTENTE. ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN DE BARANDA DE SEGURIDAD, DEBIDO A LA DIFERENCIA DE ALTURA DESDE SU CORONAMIENTO SUPERIOR A 1 MT SOBRE EL SUELO ADYACENTE. EL PROYECTO NO CONTEMPLABA LA COLOCACIÓN DE VALLA PEATONAL DE PROTECCIÓN, PERO DE ACUERDO A LA DIFERENCIA DE NIVEL EXISTENTE Y LO ESTABLECIDO POR OGUC, SE HIZO NECESARIO INCORPORAR ESTA PARTIDA. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA CECILIA TORRES GOMEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 942622 | 49838 | 5.287% | Producto de modificaciones de obra, se contempló la ejecución de un badén de 23 ml. en Quebrada Cabanillas, reconstrucción de pavimento de calzada de 10 ml. en inicio de proyecto, intersección con calle Felipe Ñiguez e instalación de valla peatonal en cierto tramo de muros de contención. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | SE PRESENTARON IMPREVISTOS EN TERRENO, LO QUE GENERA LA NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES EN LAS CANTIDADES DE OBRAS, LAS QUE SE CONTEMPLAN OBRAS EXTRAORDINARIAS, DISMINUCIONES Y AUMENTOS DE OBRAS, QUE SE ENCUENTRAN DESCRITAS CON MAYOR PROFUNDIDAD EN EL DECRETO 590 DE FECHA 03/09/2021, LAS CAUSAS FUERON LAS SIGUIENTES: INTERSECCIÓN ENTRE LAS CALLES CUZ -CUZ Y FELIPE ÑIGUEZ, PRESENTO UN DETERIORO SIGNIFICATIVO ESTO INCLUYO FISURAS, DESGASTES SUPERFICIAL Y GRAN CANTIDAD DE GRIETAS. LA CONSTRUCCIÓN DE UN BADÉN EN SECTOR QUEBRADA CABAÑILLAS INSTALACIÓN DE BARANDAS DE SEGURIDAD | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 10.43 | 9.89 | -5.1774 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 314387 | 307505 | -2.189 | Real > Recomendado | EL RESULTADO OBTENIDO CON LOS RECURSOS SUPLEMENTADOS, NO AFECTARON LA RENTABILIDAD DE LA INICIATIVA TENIENDO UNA VAN SOCIAL DE M$307.505. | EL PROYECTO FUE PRESENTADO POR LA MUNICIPALIDAD DIRECTAMENTE A EJECUCIÓN, TENIENDO ALGUNAS FALENCIAS EL DISEÑO DESARROLLADO. TUVO VARIAS MODIFICACIONES RESPECTO DE SU RECOMENDACIÓN ORIGINAL TANTO EN COSTOS COMO EN PLAZOS, SINEMBARGO NO REQUIRIO REEVALUACIÓN. EN PLAZOS TUVO UNA VARIACION TOTAL DE 216% CON TRES SOLICITUDES DE AUMENTOS DE PLAZOS DEBIDO A RETRASO EN LA LOGÍSTICA DE MATERIALES Y EQUIPOS, DISMINUCIÓN DE MANO DE OBRAS DEBIDO AL CONTEXTO SANITARIO, E INTERFERENCIAS CON TRABAJOS EN LA FAJA DEL CAMINO, PROBLEMAS EN EL DISEÑO Y AUMENTOS DE OBRA. TUVO UN SOLO CONTRATO PARA LA OBRA CIVIL, HUBO SOLO UNA SOLICITUD DE AUMENTO DE RECURSOS QUE NO AMERITO REEVALUACIÓN. LOS COTOS VARIARÓN EN 0,3% RESPECTO DE LO RECOMENDADO POR LO QUE EL VAN DEL PROYECTO DISMINUYE EN 2%. EL PROYECTO NO TUVO CAMBIOS EN LAS MAGNITUDES. | EDGARDO ARNOLDO HERRERA PALACIOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40011860-0 | CONSTRUCCION ESTADIO EL PUEBLO DE CHANARAL ALTO, MONTE PATRIA | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | MONTE PATRIA | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El problema que presenta la comunidad y la zona en general del valle del rio Huatulame, son las inadecuadas condiciones para el desarrollo de actividades físicas y deportivas, que permitan reducir el sedentarismo, la obesidad y los tiempos de ocio que presentan los niños, jóvenes y adultos. Para ello se busca consolidar espacios deportivos donde los habitantes puedan realizar actividades deportivas en un entorno sano, en donde cada habitante tenga la facultad de desarrollar integralmente sus capacidades deportivas y formativas. | El proyecto contempla la Construcción de una nueva infraestructura deportiva y equipamiento para un Estadio en la localidad de Chañaral Alto, en el cual se va a intervenir un inmueble de 11.200 m2, para ello las obras principales serán: Empastado sintético: en cancha principal de 5.901 m2 y un area de precalentamiento de 167,16 m2 en los costados del sector de las gradas. Construcción de graderías: En costado oeste con capacidad de 250 personas en total, con butacas individuales y espacio preferencial para sillas de ruedas; construidas en hormigón con techumbre de estructura metálica. Construcción de Baños: Se proyecta la construcción de baños debajo de las gradas separados por SSHH para hombres, SSHH para mujeres y SSHH para discapacitados (el baño para discapacitados es además un baño familiar y unisex, ya que cuenta con mudador para bebés). Construcción Camarines: Se proyectan atrás de las galerías un volumen de un piso con una estructura de techumbre continua. Su acceso al campo es independiente a la de los espectadores y su acceso a cancha es bajo las graderías; cada uno de los camarines tendrá: -Pasillo de acceso a sala de instrucción. -Sala de instrucción -Duchas (con ducha apta para personas con problemas de movilidad) -Baños (con baño apto para personas con problemas de movilidad) Caseta control acceso vehicular: A un costado norte del estadio, se encuentra la caseta del acceso vehicular, tiene una superficie de 6 m2 Baño para discapacitados independiente: Este baño está al lado de los servicios higenicos de Varones y además cada camarín, cuenta con baños para discapacitados en cada camarin de ambos equipos. Área de Precalentamiento Equipos: Estas áreas, se encuentran a cada lado exterior de las graderías y presentan un área aproximada cada una de 242 m2 Áreas Verdes: Este proyecto, consta de áreas Verdes en todo su lado Sur con una franja de ancho de unos 11[m] aproximado y en su lado Norte, al frente de la zona de estacionamiento, además cuent | 4963 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 12 | 15 |  | 25 |  |  |  |  | 4 | 6 |  | 50 |  |  |  |  | 2 | 21 |  | 950 | 12 | 21 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 368 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 120 | 120 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 275 | 643 | [12 empty] | 12 | 12 | 34 | 34 | 0 |  | 183.3333 | 183.3333 | El proyecto se recomendó originalmente a un plazo de 12 meses , desarrollándose en 34 meses el plazo real , esto se debió desarrollando las obras civiles en el estudio de mecánica de suelo que había hecho el municipio se encontraba erróneo ya que se encontró roca y el edificio se tuvo que subir 1.5 mtrs, respecto a la cota de proyecto, además se tuvo que cambiar la geometría de los muros (Pata hacia la Cancha) para no intervenir las veredas y postes existentes de calle y que se encontraban en buen estado y demora en las adquisión de equipos producto de la escasez de materiales por los retiros del 10% y la pandemia. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/08/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | El proyecto no venía de acuerdo a la mecánica de suelo, ya que a los 60 cm de haber realizado el escarpe nos encontramos con roca, por tal motivo el edificio se tuvo que subir 1.5 mtrs, respecto a la cota de proyecto, además se tuvo que cambiar la geometría de los muros (Pata hacia la Cancha) para no intervenir las veredas y postes exist. de calle 21 de Mayo (Ver Pestaña Otros Aspectos Imp.) | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Empresa contratista se ve dificultada en la compra de materiales e insumos para dar buen termino a las partidas de las Obras, sobre todo en Baldosas, luminaria, enfierradura y cerámicas. a causa del covid19 y al retiro del 10% de la AFP , lo cual causo sobredemanda de materiales de construcción (tercer aumento de plazo 35 dias) | [8 empty] | 2166529 | 0 | 2166529 | 0 | 2166529 | Decreto Nº 8.099/2020 de fecha 17.07.2020 que Aprueba Contrato Plazo Inicial 368 días Monto del contrato $ 1,957,691,041.- Decreto Nº 10.164/2021 de fecha 02.08.2021 que Aprueba Aumento de Plazo de 120 días Decreto Nº 14.614/2021 de fecha 20.10.2021, que Aprueba Suplemento de fondo por un monto de $ 186,835,914 .- Decreto Nº 19.728/2021 de fecha 20.12.2023, que aprueba aumento de plazo por plazo 120 días Decreto Nº 6.105/2022 de fecha 04.04.2022, que aprueba aumento de plazo por 35 días Total Monto del Contrato $ 2,144,526,955.- Totales duración de la Obra 643 días corridos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Hubieron partidas incidentes, las cuales no fueron valorizadas en el transcurso de la etapa de Proyecto y licitación, con lo cual el contratista solicito para poder realizar estas obras la valorización, tales como el cierre perimetral, puertas de las bodegas interiores del estadio, bebederos y radieres, por lo cual se realizó un informe de aumento y disminución de obras y obras extraordinari | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Hubieron partidas incidentes, las cuales no fueron valorizadas en el transcurso de la etapa de Proyecto y licitación, con lo cual el contratista solicito para poder realizar estas obras la valorización, tales como el cierre perimetral, puertas de las bodegas interiores del estadio, bebederos y radieres, por lo cual se realizó un informe de aumento y disminución de obras y obras extraordinari | [8 empty] | Metros Cuadrados | 11200 | 11200 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo variaciones en su magnitud durante la ejecución de las obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La Recepción Provisoria de la Obra se realizó el día 10.06.2022, según consta en el acta de recepción provisoria de fecha 10.06.2022 y Decreto N° 11.392, de 10.06.2022 que aprueba acta de recepción provisoria, las observaciones que tuvo la obra al momento de realizar la comisión de recepción provisoria fueron mínimas y el contratista levanto o saco las observaciones en el tiempo indicado por la comisión, por lo tanto el día 10.06.2022, la obra fue recibida por la comisión sin observaciones atribuibles al contratista | 10/06/2022 | La Recepción Definitiva de la Obra se realizó el día 17.07.2023, según consta en el acta de recepción Definitiva de fecha 17.07.2023 y Decreto N° 14.948, de 17.07.2023 que aprueba acta de recepción definitiva, las observaciones que tuvo la obra al momento de realizar la comisión de recepción definitiva fueron mínimas y el contratista levanto o saco las observaciones en el tiempo indicado por la comisión, por lo tanto el día 17.07.2023, la obra fue recibida por la comisión sin observaciones atribuibles al contratista | 17/07/2023 | SI | 10/06/2022 | El proyecto funciona con normalidad y no ha tenido problema en su funcionamiento y/o puesta en marcha, el estadio se ocupa mínimo 4 veces por semana por clubes deportivos, junta de vecinos y cursos de establecimiento educacionales. |  | En Operación | Las situaciones negativas de la obra fueron que el proyecto no venía de acuerdo a la mecánica de suelo que venía por proyecto, ya que a los 60 cm de haber realizado el escarpe de nivelación nos encontramos con roca, por tal motivo el edificio que venía proyectado se tuvo que subir 1.5 mtrs, respecto a la cota del proyecto original, además los muros de contención del perímetro se tuvieron que recalcular ya que estos venia diseñados tipo Escantilever con la pata de la zapata metida en el terreno colindante y por toda la vereda de calle 21 de mayo, lo cual al momento de ejecutarlos se tendría que haber demolido la vereda existe que esta buena y se tendría que haber realizado el traslado de los postes existentes en este sector. Por lo cual los muros se tuvieron que calcular nuevamente con la zapata invertida hacia el terreno de la cancha quedando estas de una mayor envergadura, además se eliminó la ejecución de los estanques de acumulación de agua potable proyectados ya que no tenía sentido ejecutarlos, pues la instalación del agua potable se podía conectar en forma directa a la red con un medidor de 38mm, todas estas modificaciones se realizaron un aumento y disminución de obras las cuales no tuvieron aumento de obras quedando el mismo monto del presupuesto. Después se generó un aumento de obra , con partidas que no estaban valorizadas e incluyendo nuevas partidas y disminuyendo partidas que no se iban a ejecutar , por estas partidas se solicitó un suplemento de fondo p | WILLIAM DIAZ | MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA |  |  |  |  | 4359500% | 4359500% | 0 | 4407000% | 475 | 4366800% |  | 4402700% | 359 | 4402700% | 359 | 4404600% | 19 | 4407600% | 30 | 481 | 481 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Sólo hubo una oferta admisible la que superaba el presupuesto oficial, y al ser sólo un oferente no había forma de comparar por lo que se decidió que resulta más conveniente una nueva licitación que permita contar con un número mayor de oferentes. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Segunda licitación se declaró inadmisible. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto fue postulado a la etapa de ejecución y presentado al Sistema Nacional de inversiones el 17 abril de 2019, financiado con Fondo Nacional de Desarrollo Regional - FNDR. El Diseño fue desarrollado por el Municipio de Monte Patria. La recomendación favorable RS se obtuvo con fecha q0 de mayo de 2019. Comuna pertenece al Plan de Zonas Rezagadas. | 22780 | 0 | 18397 | 0 | 3435 | 1939296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983908 | 22780 | 0 | 18397 | 0 | 3435 | 1939296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983908 | El monto recomendado para el primer RS de los ítems consultoría, equipos, gasto administrativo y obras civiles coinciden con el que da origen a la ejecución presupuestaria. Por otra parte, para ambos casos (primer RS y RS que da origen a la ejecución presupuestaria) el monto total recomendado versus el corregido es el mismo. | 22000 | 0 | 18397 | 0 | 3376 | 2126130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169903 | Obras civiles: contrato inicial de M$1.939.294.- aprobado mediante Decreto N°8099 de fecha 17.07.2020; suplemento de fondos de M$186.836.- aprobado mediante acuerdo CORE N°11730 de fecha 12.10.2021 y modificación de contrato mediante Decreto N°14614 de fecha 20.10.2021. | 22000 | 0 | 18397 | 0 | 3376 | 2126130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169903 | 2169903 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se contrató el ítem de consultoría del proyecto, es por esto la diferencia del total entre el gasto original y el gasto corregido. | El proyecto debió ser suplementado dado que en el diseño no se tuvieron algunas consideraciones necesarias para entregar un recinto en optimas condiciones para su uso, lo que a la vez derivó no sólo en un aumento de costo, sino, en aumentos de plazos en su ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones al proyecto como rampas de acceso por desnivel, instalación de termos de agua caliente, cielo en caseta de control, cierre perimetral, entre otros, para entregar un recinto en buenas condiciones para su uso. | [8 empty] | 26521.762 | 0 | 21418.3159 | 0 | 3998.9927 | 2257807.6966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309746.7673 | 0 | 24964.4722 | 0 | 20416.9732 | 0 | 4047.8906 | 2412606.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2462035.8939 | 24583.9194 | 0 | 20321.3036 | 0 | 4047.8906 | 2353052.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402005.2941 | 6.5933 | 3.9943 | 4.2184 | -2.4383 |  | 214.4648 | 210.0939 | El costo real supera en un 3,99 % debido en las obras civiles existieron aumento y disminuciones de fondos debido a que existieron movimientos de tierra (estudio mecánica de suelos no contemplado) para llegar a la cota del proyecto encontrándose roca y teniendo que eliminar e incorporar partidas que modificaron en parte el diseño, accesibilidad y obras extraordinaria, disminuyendo todas aquellas partidas innecesarias o aquellas que tuvieran una difícil mantención en el tiempo, con lo cual el proyecto gano funcionalidad y durabilidad, todo lo anterior para llevar a un buen término la Obra. Consultorias: disminuyo en un -7,31% esta se contrato en valor nominal por M$22.000 el año 2020 contrato se encuentra en carpeta digital. equipos: disminuyo del valor real en un -5,12 % debido a que según indica la unidad técnica se eliminaron partidas innecesarias dando prioridad a las obras civiles gastos administrativos: aumento en 1,22% este monto es un porcentaje lo asigna la unidad financiera y no existe contrato con un tercero ya que solo se justifica con rendición de gastos a la unidad financiera. Obras civiles: existe un aumento de 4,22% producto del estudio de mecánica de suelos no contemplado en su inicio, se tuvo que cambiar la geometría de los muros para no intervenir las veredas y postes existentes en calles aledañas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA FRANCISCA VERGARA GONZÁLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  |  |  | SI | 2296234 | 186836 | 8.137% | Hubieron partidas incidentes, las cuales no fueron valorizadas en el transcurso de la etapa de Proyecto y licitación, con lo cual el contratista solicito para poder realizar estas obras la valorización, tales como el cierre perimetral, puertas de las bodegas interiores del estadio, bebederos y radieres, por lo cual se realizó un informe de aumento y disminución de obras y obras extraordinaria, disminuyendo todas aquellas partidas innecesarias o aquellas que tuvieran una difícil mantención en el tiempo, con lo cual el proyecto gano funcionalidad y durabilidad, todo lo anterior para llevar a un buen término la Obra. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si tuvo un suplemento de fondos ya que los muros se tuvieron que calcular nuevamente con la zapata invertida hacia el terreno de la cancha quedando estas de una mayor envergadura, además se eliminó la ejecución de los estanques de acumulación de agua potable proyectados ya que no tenía sentido ejecutarlos, pues la instalación del agua potable se podía conectar en forma directa a la red con un medidor de 38mm, todas estas modificaciones se realizaron un aumento y disminución de obras las cuales no tuvieron aumento de obras quedando el mismo monto del presupuesto. Después se generó un aumento de obra , con partidas que no estaban valorizadas e incluyendo nuevas partidas y disminuyendo partidas que no se iban a ejecutar , por estas partidas se solicitó un suplemento de fondo por $ 186.835.914.-, Contrato original de M$1.957.691.- quedando finalmente con el aumento un contrato por M$2.144.527.- | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 138895 | 146030 | 5.137 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1593121 | 1674959 | 5.137 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos VAC y CAE aumentan debido al aumento de costos en un 5%. | Proyecto aprobado en el año 2019, sin reevaluaciones, la ejecución se recomendó en 12 meses pero finalmente fue en 34 meses con una variación de 183%. Esto se debió a que el proyecto no venía de acuerdo a la mecánica de suelo, ya que a los 60 cm de haber realizado el escarpe se encontraron con roca, por tal motivo el edificio se tuvo que subir 1.5 mts, respecto a la cota de proyecto, además se tuvo que cambiar la geometría de los muros (Pata hacia la Cancha) para no intervenir las veredas y postes existentes en calle aledaña por lo que sufrió aumento y disminuciones de plazo, de valores y disminución de equipos por lo que se deduce en información incorporada en carpeta digital. Afectaron de igual forma las condiciones de mercado (covid y retiros)en la dificultad de adquirir materiales e insumos por sobredemanda de materiales ya aumento de precios. El inconveniente de este proyecto fue no haber realizado los estudios de mecánica de suelo respectivos, dada la geografía de la localidad y siendo que aledaño se encuentra un cesfam y un parque y que se valoriza en el aumento de 3,99% del costo real . Todas estas modificaciones se realizaron un aumento y disminución de obras las cuales no tuvieron aumento de obras quedando el mismo monto del presupuesto. Después se generó un aumento de obra , con partidas que no estaban valorizadas e incluyendo nuevas partidas y disminuyendo partidas que no se iban a ejecutar , por estas partidas se solicitó un suplemento de fondos. El aumento de costos del proyecto generó un aumento del 5% de los indicadores económicos (VAC y CAE). El proyecto no tuvo variación en la magnitud. | TATIANA ARANTXAZU RENTERÍA LUCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30150774-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACIÓN LOCALIDAD RURAL LA CORTADERA, ANDACOLLO | 4 | REGION DE COQUIMBO | ELQUI | ANDACOLLO | 2023 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTE PROYECTO TIENE POR OBJETIVO ENTREGAR LA FACTIBILIDAD TÉCNICA DE ELECTRIFICACIÓN DE VIVIENDAS RURALES DE LA LOCALIDAD LA CORTADERA, ANDACOLLO, SEGÚN NORMAS. EL ÁREA QUE CUBRE ESTE PROYECTO ES LA MAYOR PARTE DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA, ABARCANDO UN TOTAL DE 36 EMPALMES. | LA EJECUCIÓN DE ESTA ETAPA CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE UN TENDIDO DE APROXIMADAMENTE 5.346 M DE LÍNEA DE MEDIA TENSION AÉREA BIFÁSICA, 2 CONDUCTORES DE ALUMINIO DESNUDO, SOBRE POSTED DE HORMIGÓN ARMADO DE 11,50 M. ADEMAS UN SOTERRAMINETO DE 306 M DE MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA BIFÁSICA, 2 CONDUCTORES DE COBRE AISLADO. INSTALACIÓN DE TENDIDO DE 3.219 M DE RED DE BAJA TENSION MONOFÁSICA, UN CONDUCTOR DE ALUMINIO PREENSAMBLADO SOBRE POSTES COMÚN CON MT Y POSTES H.A. 9,0 M, CON SUS RESPECTIVAS Y ACCESORIOS. CONSTRUCCIÓN DE 8 SUBESTACIONES, APOYADAS EN POSTES DE CONCRETO DE 11.5 M. CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 36 EMPALMES MONOFASICOS. | 105 | [23 empty] | 7 | 51 |  | 628.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 90 | 77 | 60 | 61 | 20 | 1048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356 | 1536 | [12 empty] | 7 | 7 | 51 | 51 | 0 |  | 628.5714 | 628.5714 | El análisis Expost de este proyecto de electrificación rural se enfoca en el retraso significativo en el plazo de ejecución, que se extendió de 7 meses a 51 meses. Este retraso se debe a una serie de causas que han influido en la ampliación del tiempo de ejecución del proyecto en 39 meses, y se refleja en 6 ampliaciones de plazos que acumularon un total de 1,356 días (45 meses) , lo conllevo a fijar el plazo total del proyecto de 51 meses, con una variación de 628%. Las principales causas del retraso incluyen: Subdivisiones y ventas de terrenos: Las subdivisiones y ventas realizadas en el sector llevaron a la necesidad de gestionar acuerdos con los nuevos propietarios de terrenos, algunos de los cuales no estaban inscritos en el Conservador de Bienes Raíces. Estos procesos de negociación y regularización de la propiedad de la tierra añadieron complejidad al proyecto y contribuyeron al retraso. Interferencias con otros proyectos: La ejecución del proyecto se vio afectada por la realización de proyectos de agua potable rural por parte del municipio, así como la necesidad de regularizar los deslindes de los lotes en la zona para permitir la construcción de caminos públicos y servicios básicos para la comunidad. Estos imprevistos generaron conflictos y demoras en la finalización del proyecto. Problemas de dominio de terrenos y regularizaciones: La gestión de dominio de terrenos, compras y ventas, y la regularización de inscripciones en el Conservador de Bienes Raíces resultaron en una ejecución parcial del proyecto en 2018, seguida de problemas de autorización en terrenos particulares y planos irregulares. Estos asuntos afectaron la ejecución del proyecto hasta que se resolvieron en 2021. En resumen, el análisis Expost destaca que el retraso en la ejecución del proyecto de electrificación rural se debió a múltiples factores, incluyendo cuestiones de propiedad de terrenos, interferencias con otros proyectos y complejidades relacionadas con subdivisiones y ventas de terrenos. Estos obstáculos se tradujeron en una ampliación sustancial del plazo originalmente previsto, lo que afectó la finalización del proyecto. El análisis Expost proporciona una comprensión detallada de las causas de este retraso y puede servir como base para futuras mejoras en la gestión de proyectos similares. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 19/08/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | Debido a subdivisiones y ventas realizadas en el sector se debió realizar gestiones con los nuevos propietarios de terrenos consideradas como parte del sector y que habían sido subdivididos y vendidos a particulares no inscritos en el conservador de bienes raices | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Debido a imprevistos entre ellos los proyectos de agua potable rural que estaba realizando el municipio y la regularización de deslindes de lotes de los sectores para dejar espacios a caminos públicos para la construcción de servicios básicos de la comunidad generaron problemas en la finalización del proyecto | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Por temas de dominio de terrenos, compra y ventas y regularizaciones de inscripciones en el CBR se realizo la puesta en servicios de manera parcializada el 2018 y posteriormente habiéndose construido la linea en los otros sectores, existieron problemas con las autorizaciones correspondientes que afectaban el proyecto al ser terrenos particulares y planos irregulares que fueron subsanados el 2021 | [5 empty] | 201495 | 0 | 201495 | 0 | 201495 | Se pago el total de las obras, la suma de $201.494.716 con el informe técnico aprobado mediante resolución N°796 del 29 de diciembre de 2021, | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No se presentaron modificaciones de obra que afectaran los costos del proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No se presentaron causas asociadas a la asignación de financiamiento | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 36 | 36 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La observación Expost del proyecto de electrificación rural resalta su éxito en la consecución del objetivo de brindar acceso a la electricidad a 16 viviendas en la localidad, lo cual ha tenido un impacto significativo en la mejora de la calidad de vida de la comunidad. Este logro pone de manifiesto la eficacia del proyecto en términos de gestión de costos, a pesar de que la principal dificultad estuvo relacionada con la extensión de los plazos debido a cuestiones vinculadas a los permisos de terrenos y las interferencias con otros servicios. Este éxito evidencia la capacidad del proyecto para generar un impacto positivo en la comunidad, al cumplir con su objetivo central. A pesar de los desafíos que surgieron a lo largo del proceso, la gestión efectiva de los costos fue un contribuyente fundamental para el éxito general del proyecto. La observación Expost enfatiza la importancia de abordar y superar obstáculos durante la ejecución del proyecto con el fin de garantizar su eficacia y relevancia para la comunidad beneficiaria. Es relevante destacar que este tipo de iniciativa se limita a acercar las redes eléctricas a las viviendas, excluyendo las instalaciones interiores de las mismas, cuya responsabilidad recae en los propios beneficiarios del proyecto. Esto plantea un desafío considerable en cuanto al seguimiento de este tipo de proyectos, ya que se desconocen tanto el momento de cumplimiento como los costos reales involucrados en las instalaciones internas, lo que subraya la importancia de una adecuada supervisión y evaluación continua. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | No existe recepción provisoria, solo recepción final con la última carta de puesta en servicio N°SSPP 2869/2021 | 02/11/2021 | Con la carta de puesta en servicio, procediendo a la visita a terreno y elaboración del informe técnico con todos los antecedentes de respaldo y gestionado la conexión de la totalidad de las viviendas, lo anterior aprobado mediante resolución N°796 de fecha 29 de diciembre de 2021 | 25/11/2021 | SI | 02/11/2021 | A la fecha no existe mal funcionamiento de la red, teniendo un servicio con comportamiento normal a la red urbana, no han presentado problemática por parte de los usuarios del proyecto, y los conectados posterior a la red construida (beneficiarios indirectos) |  | En Operación | Debido a los dominios de terrenos de particulares y por ser un proyecto que no fue emplazado en un BNUP se debió realizar un trabajo colaborativo con la empresa distribuidora y la Comunidad beneficiarias para poder gestionar las firmas de servidumbres, recopilación de antecedentes, regularización de posesiones efectivas entre otros para poder llevar a cabo el proyecto esperado por la comunidad La Comunidad agradece la concreción de este proyecto y actualmente esta postulando a otros proyectos de servicios básicos como el APR al contar con energía eléctrica lo que permitió llevar de mejor manera las causas de fuerza mayor como fue la emergencia sanitaria entre otros | IRMA MUÑOZ CORTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4226100% | 4275900% | 498 | 4278600% | 27 | NA |  | 4259200% |  | 4259200% |  | 4296600% | 374 | 4456000% | 1594 | 2299 | 1801 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto no paso un proceso de licitación, fue contratación directa con la empresa eléctrica. La razón por los atrasos fue por los tramites de servidumbre, dado que no estaban regularizados debido al tiempo transcurrido desde la formulación del proyecto hasta la fecha que se suscribió el contrato. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existe otra causa por retraso, solo lo que se expuso en la "causa 1" | [6 empty] | Trato Directo con Empresa Eléctrica | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Los proyectos de electrificación tienen la particularidad que el diseño es desarrollado por la empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica existente en la localidad, pues se considera que la mejor alternativa es la extensión de las redes de distribución cercanas a la localidad y se extienden a las viviendas de las familias beneficiadas. En base a los planos y el presupuesto se procede a realizar la evaluación económica para ver su rentabilidad. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181519 | 0 | 0 | 0 | 18159 | 199678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181808 | 0 | 0 | 0 | 18159 | 199967 | No presenta observaciones al financiamiento de la inversión. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201495 | 0 | 0 | 0 | 18159 | 219654 | El proyecto cuenta con un financiamiento FNDR por un valor total de $201.464.716.- Considera un aporte por la empresa ejecutora lo que equivale a un valor de M$18.159.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201495 | 0 | 0 | 0 | 18159 | 219654 | 219654 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El proyecto cuenta con un financiamiento FNDR por un valor total de $201.494.716.- Fecha de pago 30/12/2021. | Como aspecto positivo, fue la rápida tramitación de energización y de las conexión de las viviendas para brindar el servicio básico de energía. Como aspecto negativo, la larga data desde la evaluación del proyecto hasta el termino del proyecto (carta puesta en servicio totalmente tramitado). | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | mayor cantidad de equipos, dado que se solicito ampliar el área operacional, dichos montos fueron tramitados previo a la contratación del proyecto entre la Unidad Técnica y la empresa ejecutora. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existe otra causa por cambios de costos totales, solo lo que se expuso en la "causa 1". | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223686.3477 | 0 | 0 | 0 | 22342.0599 | 246028.4076 | 223686.3477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240163.856 | 0 | 0 | 0 | 23011.7476 | 263175.6037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223613.001 | 0 | 0 | 0 | 23011.7476 | 246624.7486 | 6.9696 | 0.24239 | -0.03279 | -6.2889 | 10.2547 | 6850.6875 | 6211.4722 | Se pueden señalar las siguientes observaciones del proyecto de electrificación rural que presentó diferencias en los costos recomendados, contratados y reales, expresados en monedas de diciembre de 2022: Alineación de costos: Aunque el costo recomendado inicialmente fue de M$ 210,430 y el monto contratado se redujo a M$ 210,361, el costo real finalmente alcanzó M$ 228.520, incluyendo el aporte de empresa concesionaria de distribución de energía eléctrica. Esta variación entre los valores recomendados y los reales destaca la importancia de mantener un seguimiento cercano de los costos y asegurarse de que las estimaciones iniciales sean lo más precisas posible. Esto genero una variación de un 10% en el total del proyecto. Gestión financiera eficiente: A pesar de las variaciones en los costos, el proyecto logró mantener los gastos dentro de un rango cercano a la estimación inicial. Esto sugiere una gestión financiera eficiente que evitó desviaciones significativas en el presupuesto, lo que es positivo para la ejecución del proyecto. Control de costos: El proyecto muestra una capacidad de control de costos, ya que la diferencia entre el costo real y el costo recomendado es relativamente pequeña. Esto indica una gestión cuidadosa de los recursos financieros y una planificación efectiva en la ejecución del proyecto. En resumen, el proyecto demostró una gestión financiera eficiente al mantener los costos en línea con las estimaciones iniciales, a pesar de las variaciones en los valores recomendados y contratados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SEBASTIÁN ANDRÉS ARAYA TORO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 241011 | 210430 | -12.6886 | La observación Expost del proyecto de electrificación rural destaca una importante reducción del aporte estatal del 12,69%, motivada por un cambio significativo en la iniciativa pública en 2016. Este cambio implica que, a partir de ese año, solo se deben considerar las obras civiles de extensión de redes de distribución, tanto de media como de baja tensión, como exentas del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Como resultado, el 86% de las obras civiles financiadas por el estado se benefician de esta reducción de impuestos, lo cual justifica plenamente esta disminución en el aporte estatal. Esta observación resalta la importancia de adaptar las políticas fiscales y de financiamiento a las necesidades cambiantes de los proyectos. La reducción del IVA en un porcentaje significativo de las obras civiles contribuye a una gestión más eficiente de los recursos estatales y beneficia a la ejecución exitosa del proyecto de electrificación rural. Esta adaptación demuestra la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes y refleja una mejora en la gestión financiera del proyecto. | Con Reevaluación | VAN PRIVADO | -173843 | -173843 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | La observación Expost del proyecto de electrificación rural resalta que no se han registrado variaciones en los indicadores, ya que los montos ingresados mantienen el costo original descontando los impuestos. Además, es importante destacar que el proyecto no ha experimentado un aumento en sus costos reales. | Con base en las observaciones del análisis Expost de este proyecto de electrificación rural, se pueden concluir varios puntos clave: Retraso en la Ejecución del Proyecto: El proyecto experimentó un retraso significativo en el plazo de ejecución, pasando de 7 meses a 51 meses, con una variación de 628%. Las principales causas de este retraso incluyeron subdivisiones y ventas de terrenos, interferencias con otros proyectos y problemas de dominio de terrenos y regularizaciones. Estos factores llevaron a la necesidad de seis ampliaciones de plazos que acumularon un total de 1,356 días. Esta conclusión destaca la importancia de abordar estos desafíos para mejorar la gestión de proyectos similares en el futuro. Reducción del Aporte Estatal: El análisis Expost resalta una importante reducción del aporte estatal del 12,69% a partir de 2016, debido a un cambio en la iniciativa pública que eximió las obras civiles de extensión de redes de distribución del Impuesto al Valor Agregado (IVA). Esta adaptación demuestra la capacidad de respuesta a las condiciones cambiantes y refleja una mejora en la gestión financiera del proyecto. Costos del Proyecto: A pesar de algunas diferencias en los costos recomendados, contratados y reales del proyecto (10%), el análisis Expost muestra una gestión financiera eficiente al mantener los gastos dentro de un rango cercano a la estimación inicial. Esto indica un control efectivo de costos y una planificación cuidadosa en la ejecución del proyecto. Éxito en el Objetivo de Electrificación: El proyecto cumplió con éxito su objetivo de proporcionar acceso a la electricidad a 16 viviendas en la localidad, mejorando la calidad de vida de la comunidad. Esto demuestra la eficacia del proyecto en términos de costos y su capacidad para ofrecer un impacto positivo en la comunidad beneficiaria. Desafíos en el Seguimiento: Se reconoce que este tipo de iniciativa solo considera el acercamiento de las redes eléctricas a las viviendas y no las instalaciones de interiores de las viviendas, lo que es responsabilidad de los propios beneficiarios del proyecto. Esto plantea un desafío en el seguimiento de proyectos similares, ya que los costos y necesidades reales de los beneficiarios pueden no estar claros durante la ejecución del proyecto. En resumen, el análisis Expost proporciona información valiosa sobre el desempeño y los desafíos del proyecto de electrificación rural. Las conclusiones resaltan la importancia de gestionar los plazos, adaptarse a cambios en la política pública, mantener un control efectivo de costos y garantizar el impacto positivo en la comunidad. Además, se destaca la necesidad de un seguimiento continuo y una comprensión más detallada de las necesidades de los beneficiarios para futuros proyectos similares. | ALFREDO PAVEZ ROJAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30073659-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS NUEVA AURORA, OVALLE | 4 | REGION DE COQUIMBO | LIMARI | OVALLE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/PLANTA DE TRATAMIENTO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REDUCIR EL DÉFICIT CUANTITATIVO Y CUALITATIVO DE LOS SERVICIOS BÁSICOS DE EVACUACIÓN DE AGUAS SERVIDAS Y CIRCULACIÓN PEATONAL Y VEHICULAR. | CONSTRUCCIÓN DE 225 SOLUCIONES DE ALCANTARILLADO QUE SERÁN CONECTADAS AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, CONSIDERANDO LA CONSTRUCCIÓN DE 21 CASETAS SANITARIAS COMPLETAS (SC) CON UNIÓN DOMICILIARIA, 2 SOLUCIONES INTERMEDIAS COCINA (SI1-C) CON UNIÓN DOMICILIARIA, 2 CASETAS ESPECIALES PARA DISCAPACITADOS (SC) Y SU CORRESPONDIENTE INTERCONEXIÓN A BAÑO EXISTENTE, Y 200 UNIONES DOMICILIARIAS (SI3), LO QUE PERMITIRÁ CONECTAR A UN TOTAL DE 235 VIVIENDAS (INCLUYE LA CONEXIÓN DE 17 VIVIENDAS DE UN LOTEO EXISTENTE AL SISTEMA DE ALCANTARILLADO) Y 9 RECINTOS DE EQUIPAMIENTO COMUNITARIO( EXISTEN CUATRO INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE SE HAN CONECTADO CON DOS UD POR ENCONTRARSE EN UN MISMO LOTE), BENEFICIANDO A UN TOTAL DE 1.196 PERSONAS. - ALCANTARILLADO 2029.60 METROS DE COLECTOR DE 180 MM; 4315,48 METROS DE 200 MM; 225 UNIONES DOMICILIARIAS; 67 CÁMARAS DE INSPECCIÓN; PLANTA TRATAMIENTO DE LODOS ACTIVADOS POR AIREACIÓN EXTENDIDA Y 189,61 ML DE GAVIONES. - PAVIMENTACIÓN ASFALTO DE ESPESOR 5 CMS: 14.910 M2 CALLES CON CALZADA DE 6 METROS CON SUS CORRESPONDIENTES SOLERAS Y ACERAS, PAVIMENTACIÓN ASFALTO DE ESPESOR 4 CM: 1.431 M2 DE PASAJE CON CALZADA DE 3,5 METROS CON SUS CORRESPONDIENTES SOLERILLAS Y SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS.” | 1032 | AGUAS SERVIDAS SECTOR RURAL |  |  | 12 | 22 |  | 83.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 9 | 55 |  | 511.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 395 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 240 | 180 | 120 | 210 | 210 | 10 | 150 | 17 | 126 | 0 | 1263 | 1658 | [12 empty] | 12 | 12 | 55 | 55 | 0 |  | 358.3333 | 358.3333 | El aumento de plazos fue de 12 a 55 meses y fue principalmente en el ítem de Obras Civiles, puesto que el proyecto fue reevaluado 6 veces e implico 9 ampliaciones de plazo del contrato de obras civiles y hubieron dos contratos es decir hubieron dos empresas en la ejecución de las obras ( hubieron dos contratos uno de la empresa de Sergio Ovando y otro a la empresa INCOVAN) las principales razones fueron: - Hubo un aumento de beneficiarios puesto que se construyeron casa en terrenos que fueron subdivididos posterior a la formulación del proyecto, lo que implico un aumento de obras y obras extraordinarias en el sistema de alcantarillado para conectar a los beneficiarios nuevos. - En el año 2018 en el marco de la actualización del Plan Regulador de la Comuna de Ovalle, implico que la localidad de Nueva aurora paso de rural a urbana, lo cual implico que el proyecto de pavimentación debía cumplir con los estándares de una comuna urbana. - Se modifico el emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, y por ende una modificación en el trazado de la red. - Se traslado las matrices de agua potable a los costados a solicitud de la DOH de las calles que el proyecto consideraba pavimentar. - lo anterior implico que las uniones domiciliarias aumentaron a 259 y los beneficiarios a 1.196 personas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 13/10/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Aumento de tamaño del proyecto ya que hubo que considerar beneficiarios que originalmente no estaban, estos nuevos beneficiarios fueron producto de las subdivisiones de terreno, lo que implico un aumento de uniones domiciliarias, modificaciones del trazado que implicó la tramitación de pasos de servidumbre y paralelismos, además hubo que modificar el emplazamiento de la PTAS. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Por plazos específicos de cada institución o servicio los que debían entregar los permisos sectoriales para la puesta en marcha del proyecto, además se debía contar la autorización de salud para el funcionamiento de la Planta de Tratamiento de aguas servidas, autorización de vialidad para los caminos al igual que la autorización de los paralelismos y pasos de servidumbre. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Durante la ejecución del proyecto la localidad de nueva Aurora paso de ser rural a urbana, lo cual implico una modificación del proyecto sobre todo a lo que es la normativa de pavimentación en cuanto a los estándares. | [5 empty] | 3374165 | 3275 | 3377440 | 0 | 3377440 | El 29/08/2017 se formalizó el Contrato inicial por un monto total de $3.151.375.752 (incluye modificaciones) y el 27/10/2021 se suscribió el segundo contrato por un valor de $340.184.262, arrojando un total del proyecto de $3.491.560.014.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Nuevos beneficiarios | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 225 | 259 | 115.1111 | Real > Recomendada | [6 empty] | Las variación de la magnitud del proyecto puesto que se incorporaron nuevos beneficiarios, producto de que se subdividieron terrenos y en virtud que la localidad paso de ser rural a urbana, estas subdivisiones obtuvieron un numero de rol y las personas cumplían los requisitos del PMB ante lo cual se debían considera, eso implico actualizar proyectos de atraviesos paralelismos pasos de servidumbre los cuales debían ser aprobados por los organismos correspondientes, aprobaciones que tenían su tiempo de tramitación y aprobación que al igual que las obras atrasaban la ejecución de las obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios producto del paso del tiempo | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Nuevo emplazamiento de 6 matrices mal ubicadas que afectaban la instalación del colector. | [6 empty] | En virtud a que la ejecución del proyecto se realizó en dos contratos, se detalla la recepción del ultimo contrato. La obra fue recepcionada provisoriamente sin observaciones. | 03/06/2022 | En virtud a que la ejecución del proyecto se realizó en dos contratos, se detalla la recepción del ultimo contrato. Se realiza la recepción definitiva sin observaciones. | 05/06/2023 | SI | 03/06/2022 |  |  | En Operación |  | RUBÉN VELÁSQUEZ | MUNICIPALIDAD DE OVALLE | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | 4060600% | 4128300% | 677 | 4130400% | 21 | 4158300% | 279 | 4294000% | 1357 | 4294000% | 1357 | 4302100% | 81 | 4328600% | 265 | 2680 | 2003 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | La Primera licitación se declaró Desierta por falta de oferentes | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Desde la segunda licitación hasta la quinta licitación se declararon desiertas y la sexta se revocó, esto debido a que las ofertas tenían fallas técnicas o se encontraban sobre el presupuesto. | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 7 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto postuló directamente a ejecución en el proceso presupuestario 2008 obteniendo su recomendación satisfactoria el RS el 4 de marzo de 2011 , con un diseño aprobado por la unidad técnica que era la Ilustre Municipalidad de Ovalle, ello en virtud que el proyecto postulo en el marco del Programa de Mejoramiento de Barrios de la SUBDERE. | 12250 | 0 | 0 | 0 | 3002 | 1310583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1325835 | 13174 | 0 | 0 | 0 | 3229 | 1409495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425898 | Los montos mencionados sí corresponden. | 34376 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 3491661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529312 | En la iniciativa para el ítem de Obras civiles corresponden 2 contratos 1 de Sergio Ovando y otro a INCOVAN S.A.. Respecto a Sergio Ovando su contrato fue por M$2.425.230 donde hubo un suplemento de fondos por M$726.147.- y por INCOVAN S.A. el monto del contrato fue de M$340.185.- | 34376 | 0 | 0 | 0 | 3275 | 3491560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3529211 | 3529211 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se efectuaron en el contrato N°1 de Sergio Ovando pagos por un monto de $3.151.375.752.- y por INCOVAN un monto de $340.184.262.- los que suman $3.491.560.014.- | Los proyectos de saneamiento sanitario son demasiado dinámicos donde el aumento de población es muy claro luego de iniciar la ejecución del proyecto lo que implica que los nuevos beneficiarios deben ser incorporados al proyecto, produciendo inmediatamnet un alza en el costo de la iniciativa. Este tipo de iniciativa alberga muchos entes que aprueban los proyectos, por lo cual más de algunos de ellos cambian normativa produciendo modifcaciones al proyecto y su presupuesto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La localidad pasó de ser rural a urbana lo que significó un cambio en beneficiarios por loteos nuevos, cpor lo cual cambio en los proyectos de alcantarillado agua potable y soluciones sanitarias. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Los proyectos se encontraban incompletos. | [8 empty] | 19437.9535 | 0 | 0 | 0 | 4764.3502 | 2079683.5037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103885.8074 | 4114942.2589 | 40021.8172 | 0 | 0 | 0 | 4761.1612 | 4093854.5348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4138637.5132 | 40021.8172 | 0 | 0 | 0 | 4761.1612 | 4088328.0162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4133110.9946 | 96.714 | 96.4513 | 96.5841 | -0.13353 | 0.44153 | 15957.9575 | 15785.0503 | Las causas de estos en que proyecto tuvo variadas modificaciones las cuales fueron explicadas en los puntos anteriores sufriendo un aumento su magnitud, lo cual se evidencia en el ítem de obras civiles que aumentó sus costos reales respecto de lo recomendado en un 96%, igualmente los costos reales fueron superiores en un 96% respecto de lo real lo cual puede considerarse dentro de lo normal en este tipo de proyectos que son dinámicos. Este proyecto tuvo 6 reevaluaciones como se menciona, fue un proyecto cuya ejecución fue compleja, las principales causas de las reevaluación y que influyeron como se menciono anteriormente que la ejecución del proyecto se extendiera a 55 meses son las siguientes: - Hubo un aumento de beneficiarios puesto que se construyeron casa en terrenos que fueron subdivididos posterior a la formulación del proyecto, lo que implico un aumento de obras y obras extraordinarias en el sistema de alcantarillado para conectar a los beneficiarios nuevos, en dichas obras hubo que considerar nuevas servidumbre que requirieron la autorización de las personas por donde pasara el ducto, además de atraviesos que son autorizados por vialidad, paralelismos, acueductos. Por lo cual los nuevos beneficiarios debieron recopilar la documentación necesaria para acreditar su condición. - En el año 2018 en el marco de la actualización del Plan Regulador de la Comuna de Ovalle, implico que la localidad de Nueva aurora paso de rural a urbana, lo cual implico que el proyecto de pavimentación debía cumplir con los estándares de una comuna urbana. - Se modificó el emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, y por ende una modificación en el trazado de la red, lo cual fue complejo respecto del tiempo de aprobación por los organismos correspondientes. - Se trasladó las matrices de agua potable a los costados a solicitud de la DOH de las calles que el proyecto consideraba pavimentar. - lo anterior implico que las uniones domiciliarias aumentaron a 259 y los beneficiarios a 1.196 personas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JACQUELINE ADRIANA BARAHONA ESPEJO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE COQUIMBO | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO |  |  | SI | 1979199 | -2108 | -0.1065% | El proyecto sufrio una disminución por -M$ 2.108 | Con Modificaciones < 10% | SI | 6 | 1979198 | 3871078 | 95.5882 | Este proyecto tuvo 6 reevaluaciones como se menciona, fue un proyecto cuya ejecución fue compleja, las principales causas de las reevaluación y que influyeron como se menciono anteriormente que la ejecución del proyecto se extendiera a 55 meses son las siguientes: - Hubo un aumento de beneficiarios puesto que se construyeron casa en terrenos que fueron subdivididos posterior a la formulación del proyecto, lo que implico un aumento de obras y obras extraordinarias en el sistema de alcantarillado para conectar a los beneficiarios nuevos, en dichas obras hubo que considerar nuevas servidumbre que requirieron la autorización de las personas por donde pasara el ducto, además de atraviesos que son autorizados por vialidad, paralelismos, acueductos. Por lo cual los nuevos beneficiarios debieron recopilar la documentación necesaria para acreditar su condición. - En el año 2018 en el marco de la actualización del Plan Regulador de la Comuna de Ovalle, implico que la localidad de Nueva aurora paso de rural a urbana, lo cual implico que el proyecto de pavimentación debía cumplir con los estándares de una comuna urbana. - Se modificó el emplazamiento de la planta de tratamiento de aguas servidas, y por ende una modificación en el trazado de la red, lo cual fue complejo respecto del tiempo de aprobación por los organismos correspondientes. - Se trasladó las matrices de agua potable a los costados a solicitud de la DOH de las calles que el proyecto consideraba pavimentar. - lo anterior implico que las uniones domiciliarias aumentaron a 259 y los beneficiarios a 1.196 personas. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2741736 | 2926776 | 6.749 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 239037 | 255170 | 6.7492 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos VAC y CAE aumentaron en un 7% debido al aumento de costos del proyecto. | La ejecución del proyecto fue compleja por las modificaciones que sufrió el proyecto durante su ejecución y por ende la ampliación de los plazos de 12 a 55 meses, la mayor modificación es que la localidad de Nueva Aurora cambio su condición de rural a urbana, sobre todo en los proyectos de pavimentación los cuales debieron rehacerse e ingresar a la institución correspondiente, lo que produjo demoras. Otro punto es el cambio de emplazamiento de la Planta de aguas servidas que producto una modificación en el trazado, al igual que los beneficiarios. Los beneficiarios aumentaron de 225 a 259. Como conclusión el cambio de la localidad en su condición de urbana a rural es una variable que no era controlable por el proyecto, en cambio las otras como el cambio de la planta de tratamiento de aguas servidas, aumento de uniones domiciliarias, reducción de las casetas sanitarias es algo que el proyecto podría haber previsto en algún grado. Esto impacto en los costos reales generando una aumento de 96% y un aumento del VAC y CAE de 7%. El proyecto tuvo 6 reevaluaciones. | MARCELA DEL PILAR PÉREZ RIVERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE COQUIMBO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485837-0 | REPOSICION DE LUMINARIAS CON EXTENSIÓN ALUMB PÚBLICO DIVER SECTORES RURALES, QUINTERO | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | QUINTERO | 2023 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | Actualmente, los caminos públicos de las localidades de Las Gaviotas, Santa Luisa, Santa Adela, Las Mantaguas, Santa Julia, Valle Alegre, y San Ramón cuentan con sólo 13 luminarias de alumbrado público aéreo de tecnología LED. En dichos sectores, y por la carencia de luminarias, se puede apreciar que los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por otro lado, los niveles de luz de las luminarias actuales configuran el principal problema a resolver y que es el “Deficiente e Inseguro Desplazamiento Vial y Peatonal en el Espacio Público de Diversos Sectores Rurales de la Comuna de Quintero”. Por ende, se requiere un incremento de la oferta de luminarias que permita al sector contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente en el consumo de electricidad, aumentando los estándares de luminosidad. | El actual proyecto contempla la instalación de 233 luminarias públicas en postes existentes y proyectados. Se mantienen las 13 luminarias LED existentes, que fueron instaladas hace aproximadamente 4 años. Dicha iniciativa beneficiará a los 4.015 habitantes al año 2017 de las Localidades de Las Gaviotas, Santa Luisa, Santa Adela, Las Mantaguas, Santa Julia, Valle Alegre, y San Ramón, más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son la construcción, la agricultura, ganadería, y silvicultura, y la industria manufacturera no metálica. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 4015 |  |  |  | 5 | 5 |  | 0 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 150 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | Hubo necesidad de mayor plazo debido a que hubo que resolver observaciones técnicas para obtener la recepción provisoria de la obra completa, las observaciones debía ser resueltas y se relacionaron con: la instalación de señalética de peligro eléctrico en los tableros de protección y control ; diagrama unilineal termolaminado al interior de tablero de protección y control.; inscripción ante superintendencia de electricidad y combustible (TE -2), de luminarias conectadas a circuitos existentes; entrega de planos; entrega de material audiovisual; tramitación y conexión de empalmes eléctricos, tramite y conexión de subestación eléctrica. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 23/08/2021 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | PLAZO PARA RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES TECNICAS DEL PROYECTO DURANTE EL PROCESO DE RECEPCION PROVISORIA | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | REQUERIMIENTOS COMPLEMENTARIOS SEGUN ACTA D EOBSERVACIONES. PENDIENTES DE TRAMITACION TE-2 Y OTROS | [8 empty] | 293602 | 0 | 293602 | 0 | 293602 | CONTRATO DE FECHA 15 DE JULIO 2021 - APROBADO SEGÚN DECRETO ALCALDICIO Nº 2356 DE FECHA 23 JULIO 2021 FECHA EP Nº1 - 21.09.2021 - AVANCE FISICO 7.07% - MONTO M$18.281 - APORTE FNDR FECHA EP Nº2 - 21.10.2021 - AVANCE FISICO 42.98% - MONTO M$92.804 - APORTE FNDR FECHA EP Nº3 - 20.12.2021 - AVENCE FISICO 56.02% - MONTO M$35.432 - APORTE FNDR35432 FECHA EP Nº4 - 19.01.2022 - AVANCE FISICO 89.09% - MONTO M$94.981 - APORTE FNDR18281 FECHA EP Nº5 - 19.03.2022 - AVANCE FISICO 100% - MONTO M$31.330 - APORTE FNDR FECHA EP Nº6 - 19.03.2022 - AVANCE FISICO 100% - MONTO M$14.359 - APORTE FNDR CANTIDAD DE DÍAS DE RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES: 60 DÍAS CORRIDOS TOTAL DIAS CORRIDOS EFECTIVOS = 210 PLAZO FINAL DE CONTRATO (INCLUYE RESOLUCIÓN DE OBS) 21.03.2022. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | SEGUN PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS Y OFERTA DE CONTRATISTA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | SEGUN PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRAS Y OFERTA DE CONTRATISTA | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 233 | 233 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 11000 | 11000 | 100 | Real = Recomendada |  | No hubo variación en la magnitud inicialmente considerada en la recomendación, solo que no se había consignado la cifra en metros en la ficha IDI, en cambio si se consideró el número de empalmes desde el inicio y eso no sufrió variaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | COMPLEMENTO DE PARTIDAS EN METROS LINEALES | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | COMPLEMENTO DE PARTIDAS EN METROS LINEALES | [6 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA DE FECHA 19.01.2022 (PLAZO PARA RESOLUCIÓN DE OBSERVACIONES: 60 DÍAS CORRIDOS) SE DETALLAN OBSERVACIONES A SUBSANAR: - INSTALACION DE SEÑAL DE PELIGRO ELECTRICO EN LOS TABLEROS DE PROTECCIÓNY CONTROL. - DIAGRAMA UNILINEAL TERMOLAMINADO AL INTERIOR DE TABLERO DE PROTECCIÓN Y CONTROL. - INSCRIPCION ANTE SUPERINTENDENCIA DE ELECTRICIDAD Y COMBUSTIBLE (TE-2), DE LUMINARIAS CONECTADAS A CIRCUITOS EXISTENTES. - ENTREGA DE PLANOS AS BUILT. - ENTREGA DE MATERIAL UDIOVISUAL - TRAMITACIO Y CONEXIOS DE 14 EMPALMES ELKECTRICOS. - TRAMITE Y CONEXION DE SUBESTACION ELECTRICA. | 19/01/2022 | RECEPCIÓN DEFINITIVA DE FECHA 19.03.2022. SIN OBSERVACIONES. | 19/03/2022 | SI | 19/03/2022 | SIN INFORMACIÓN. |  | En Operación | SIN INFORMACIÓN | NATALIA GONZALEZ AHUMADA | MUNICIPALIDAD DE QUINTERO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308900% | 4438400% | 1295 | 4442600% | 42 | NA |  | 4439200% |  | 4439200% |  | 4443100% | 39 | 4454600% | 115 | 1457 | 162 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en el proceso para comenzar con la licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso desde que se llama a licitación hasta la adjudicación del proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El proyecto lo presentó el municipio directamente a ejecución dado que corresponde a la reposición de los equipos de iluminación. Para la ejecución la metodología exige los Términos de Referencia definidos para ello y disponibles en la carpeta digital de la iniciativa. Cabe indicar que el alumbrado en las vías públicas, corresponde a un servicio que es responsabilidad de los municipios con el fin de proveer a los habitantes, la visibilidad requerida para el desarrollo de las diferentes actividades realizadas durante la noche. | 6250 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 338766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346016 | 6927 | 0 | 0 | 0 | 1108 | 375572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383607 | Moneda Convenio Mandato IDI 2018 Consultorías $6.412.000 Gastos Administrativos $1.025.000 Obras Civiles $347.574.000 Total $355.011.000 | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293601 | Montos corresponden a los contratados | 6412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293601 | 293601 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos gastados corresponden a los efectivos realizados | No se indican situaciones que requieran ser informadas | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demoras en el proceso de licitación | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de contratación de la asesoría | [8 empty] | 7687.5905 | 0 | 0 | 0 | 1229.8869 | 416798.7909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425716.2683 | 425716.2683 | 7115.6984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318713.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325829.6788 | 6908.4141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312806.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319715.323 | -23.4632 | -24.8994 | -24.9501 | -1.8765 | -24.8994 | 1372.1688 | 1342.5189 | La variación de los montos recomendados versus costos reales existe una diferencia de -24,90% en los cuales la asignación de Obras Civiles es la de mayor incidencia con un 24,95%. La variación de los montos contratados versus costos reales existe una diferencia de -1,88% , destacando la asignación correspondiente a consultorías con un 2, 91%. En magnitudes no hubo cambios en las cantidades, pero si se efectuaron modificaciones que correspondieron a un reacomodo de luminarias razón por la cual se efectuó la reevaluación de la iniciativa. El proyecto, fue reevaluado el año 2019 debido a que hubo que reubicar 60 luminarias lo que implicó dos sectores adicionales a los iniciales, sin embargo, el total continuó siendo las 233 luminarias. No se requirió el desembolso del ítem gastos administrativos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 400487 | 400487 | 0 | El proyecto, conforme a lo rescatado de la carpeta digital de la iniciativa, fue reevaluado el año 2019 debido a que hubo que reubicar 60 luminarias lo que implicó dos sectores adicionales a los iniciales, sin embargo, el total continuó siendo las 233 luminarias. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 310782 | 228880 | -26.3535 | Real < Recomendado | [5 empty] | Respecto a los montos reales involucrados se observa que hubo una diferencia en el monto final a igual a -24,90% entre los costos reales versus los inicialmente recomendados en donde la mayor incidencia la tiene la asignación obras civiles con un -24,95%. Lo anterior ocasionó que la evaluación técnica económica realizada a través del enfoque costo eficiencia, en la cual, dada las características del análisis, procede el cálculo del valor actual de los costos VAC, también haya disminuido en un 26,35 % | El proyecto presenta una variación final respecto al monto recomendado menor en un 24,90% sin embargo, respecto al monto contratado la diferencia es de -1,88%. En relación al análisis de los indicadores económicos, el BIP no rescató automáticamente el indicador desde la ficha en la cual aparece erróneamente como VAC M$27.095 ya que dicho monto corresponde al calculo del CAE. Cabe indicar que en este caso, ambas alternativas analizadas en el perfil, se evalúan en un horizonte de a 20 años por lo cual el indicador que procede es el Valor Actual de los Costos, el cual al ser recalculado conforme a los gastos reales disminuye en un 26,35% En relación a los plazos, el proyecto se ejecutó en los tiempos previsto de 150 días, sin embargo, hubo que resolver observaciones técnicas durante el proceso de recepción provisoria que implicó 60 días adicionales para ello. .En relación a magnitud, el proyecto fue reevaluado debido a que hubo que reubicar 60 luminarias lo que implicó dos sectores adicionales a los iniciales, sin embargo, el total continuó siendo las originales 233 luminarias . los proyectos de recambio de luminarias, corresponden a reposiciones que implican en la práctica amplios sectores de espacios públicos que se encuentran operativos con instalaciones en general con vida útil ya superada y en donde es factible que existan contratiempos al momento de materializar los cambios de las luminarias. La realización de este tipo de proyectos es relevante que ya que implica un enorme ahorro en el gasto energético, menor contaminación lumínica y una diferencia relevante en los costos operacionales municipales que pueden ser destinados a otras necesidades de la comunidad. | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO
40007619-0 | REPOSICION LUMINARIAS PUBLICAS DE LA COMUNA DE NOGALES | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | NOGALES | 2023 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | ACTUALMENTE EL PARQUE LUMÍNICO EXISTENTE EN LA COMUNA DE NOGALES (SODIO) TIENE MUY BAJA REPRODUCCIÓN CROMÁTICA, RESPECTO A LAS NORMAS DE ALUMBRADO PÚBLICO EXISTENTES, SE SUMA A ESTO QUE LAS LUMINARIAS YA TIENEN CUMPLIDA SU VIDA ÚTIL CON MÁS DE 10 AÑOS DE ANTIGÜEDAD DESDE SU INSTALACIÓN, LO CUAL HACE QUE SU MANTENCIÓN IMPLIQUE UN ALTO COSTO PARA LA COMUNA. ADEMÁS, LOS BAJOS NIVELES DE LUMINOSIDAD HACE QUE LOS VECINOS SIENTAN UNA GRAN INSEGURIDAD POR EL AUMENTO DE DELITOS EN EL SECTOR, ACCIDENTES VEHICULARES Y ACCIDENTES PEATONALES EN LA COMUNA. POR LO TANTO CON ESTE PROYECTO SE VEN BENEFICIADOS TODOS LOS HABITANTES DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA NOGALES. | EL PROYECTO CONSIDERA EL SUMINISTRO DE 1.693 LUMINARIAS DE TECNOLOGÍA MICROLED, REPOSICIÓN DE LOS RESPECTIVOS GANCHOS, RETIRO DE LUMINARIAS OBSOLETAS Y LA DISPOSICIÓN FINAL RESPECTIVAS A RELLENO SANITARIO KDM. LAS PRINCIPALES AVENIDAS CONSIDERADAS EN EL DISTRITO DE NOGALES SON: CALLE PEDRO FELIX VICUÑA (CENTRO DE NOGALES), CALLE JUAN RUSQUE. DISTRITO EL MELÓN SON: CALLE PRAT, CALLE ISABEL BROWN Y SUS RESPECTIVAS INTERSECCIONES ALEDAÑAS DEL SECTOR URBANO DE LA COMUNA DE NOGALES. | 18779 |  |  |  | 5 | 29 |  | 480 |  |  |  |  | 7 | 29 |  | 314.2857 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -100 | [34 empty] | 7 | 7 | 29 | 29 | 0 |  | 314.2857 | 314.2857 | Respecto a las dos asignaciones del proyecto, en Equipo hubo un aumento de plazo del 317, 14% y en Consultoría un aumento de 476.67% en, El aumento total de plazo en la ejecución del proyecto con y sin tiempos muertos alcanzó a 314.29% Los aumentos de plazos se sustentaron en que hubo complicaciones en los suministros para la normal ejecución de las trabajos requeridos para el recambio de luminarias producto de los efectos y complicaciones que implicó la pandemia COVID -19 y también dificultades para finalizar las conexiones por parte de la Empresa Chilquinta. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Problemas con suministro de materiales (Efecto pandemia) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atraso por parte de Chilquinta en Conexiones. | [8 empty] | 1080919 | 0 | 1080919 | 0 | 1080919 | Contrato de fecha 30/09/2020: Monto $1.019.084.951.- Contrato Conexo de fecha 04/01/2021: Aumento de presupuesto $53.626.005.- (Financiados por Gobierno Regional) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizan aumentos y disminuciones de obra, para completar cobertura de luminarias del área urbana de la comuna, que no fueron consideradas inicialmente. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Mayor cantidad de luminarias. | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 1693 | 1834 | 108.3284 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hubo aumento y disminuciones en cantidad de luminarias y cableado producto de que, una vez materializado el proyecto, se identificó algunos puntos que aún quedaban con poca luminosidad por lo cual se decidió adicionar 141 unidades de luminarias y también hubo cableado que no fue necesario instalar puesto que el que existía estaba en buen estado, ello permitió liberar recursos y con eso se hizo la readecuación en el número de unidades de luminarias. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Aumento y disminuciones en cantidad de luminarias y cableado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 07 de diciembre de 2021, siendo las 16:30 horas, se realiza recepción provisoria de obras a la empresa constructora Offersuite Chile Ltda, Rut: 76.095.736-4, con domicilio en Av. Vitacura N°2939, piso 10, Las Condes, Santiago, quien ejecutó el proyecto y dio término a la ejecución de la obra denominada "Reposición luminarias públicas de la comuna de Nogales" ID 3624-22-LR20. | 07/12/2021 | Con fecha 15 de marzo de 2023, siendo las 16:30 horas, se realiza recepción definitiva de las obras a la empresa constructora Offersuite Chile Ltda, Rut: 76.095.736-4, con domicilio en Av. Vitacura N°2939, piso 10, Las Condes, Santiago, quien ejecutó el proyecto y dio término a la ejecución de la obra denominada "Reposición luminarias públicas de la comuna de Nogales" ID 3624-22-LR20. | 15/03/2023 | SI | 07/12/2021 | No hay |  | En Operación | No hay | JUAN ALBERTO SUAREZ TORRES | MUNICIPALIDAD DE NOGALES | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4353700% | 4381500% | 278 | 4386800% | 53 | NA |  | 4410400% | 236 | 4410400% | 236 | 4412400% | 20 | 4422500% | 101 | 688 | 410 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | pocos oferentes que cumplen con lo solicitado en las bases | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El alumbrado publico es responsabilidad de los municipios, las luminarias existentes, han superado su vida útil, han quedado técnicamente obsoletas, implican gastos operativos insostenibles, baja luminosidad y por tanto generan espacios inseguros para las actividades de la comunidad durante las horas de oscuridad. Los proyectos de Reposición de Luminarias cuentan con una metodología específica en el Sistema Nacional de Inversiones. | 8000 | 0 | 1045540 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1053740 | 8208 | 0 | 1072721 | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1081134 | Convenio Mandato expresado en Moneda IDI 2019 Gastos Administrativos $205.000 Consultorías $8.208.000 Equipos $1.072.721.000 Total $1.081.134.000 | 8208 | 0 | 1072711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080919 | Monto en el ítem de Obras Civiles presenta diferencia, ya que hubo un aumento de contrato por $53.626.005 | 8208 | 0 | 1072711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080919 | 1080919 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Historial de gastos no presenta diferencias | Proyecto sólo presente trato directo por aumento en equipos de $53.626.005 por trabajos no considerados inicialmente en el proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de contrato por $53.626.005 servicios conexos, obras complementarias que no se consideraron en el catastro realizado por municipio, postes sin luminarias, tramos donde no se incluyo luminaria y tramos extensos en la red AP no cubiertos por luminarias. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Aumento de contrato por $53.626.005 servicios conexos, obras complementarias que no se consideraron en el catastro realizado por municipio, postes sin luminarias, tramos donde no se incluyo luminaria y tramos extensos en la red AP no cubiertos por luminarias. | [8 empty] | 9313.9751 | 0 | 1217260.6466 | 0 | 232.7962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226807.4179 | 0 | 9313.9751 | 0 | 1254939.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264253.5947 | 9138.5807 | 0 | 1254939.6196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1264078.2002 | 3.0523 | 3.038 |  | -0.013873 |  | 689.2466 |  | Las variaciones en los montos entre los valores recomendados, contratados y reales se estiman acordes a lo que es posible esperar en la realización de un proyecto de esta naturaleza. En los totales, las variaciones de los montos reales versus contratados y recomendado resultaron ser de un 3% adicionales. Hubo una variación menor al 10% con un monto adicional de M$ 57.242 a moneda de 2022 producto de que se realizaron aumentos en las luminarias para completar cobertura en la iluminación de las áreas urbanas, las que no se habían considerado en el proyecto inicial, lo que implicó un total de 141 luminarias adicionales. En el proyecto, el ítem de mayor variación es el de equipos ya que durante la ejecución del proyecto se detectó algunos sectores que requirieron mayor luminosidad por lo que se aumentó los puntos de luz en ellos. No hubo gastos administrativos | Variación de 0 a +-10% |  | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | SI | 1219629 | 57242 | 4.693% | Finalizadas las obras (contrato original y aumento de obras) se visualiza algunos sectores carentes de puntos luminosos (Plaza entre pasaje Ercilla y Araucanía, calle Portales (Entre Caupolicán e Eastman Cox, Plaza Guacolda, entre otros) y otros necesarios de realizar mejoras (Pasajes 1-9 Población Ferronor, El Polígono, Calle General Velásquez, entre otros). Considerando que existe metros de red de alumbrado que no es necesario instalar según los antes expuesto (4.291 m.l). Se contempla compensar las obras disminuidas y aumentar las cantidades de luminarias en diversos sectores. Los montos adicionales a moneda del 2020 alcanzaron a M$53.626 y a moneda del año 2022 el monto adicional es de M$ 57.242 . | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación de la Iniciativa Respecto a variaciones menores al 10% ocurrió que, finalizadas las obras referidas al contrato original y aumento de obras, se visualizaron algunos sectores carentes de puntos luminosos correspondientes a la Plaza entre pasaje Ercilla y Araucanía, calle Portales entre Caupolicán e Eastman Cox, Plaza Guacolda, entre otros lugares y también se requirió realizar mejoras en Pasajes 1-9 Población Ferronor, El Polígono, Calle General Velásquez, entre otros. En el proyecto, se constató que existían metros de red de alumbrado que no era necesario instalar por lo que, en compensación de ello se aumentó las cantidades de luminarias en algunos sectores. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1660858 | 1686148 | 1.5227 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico que corresponde al Valor Actual de Los Costos, al ser recalculado conforme a los montos reales de la ejecución del proyecto tiene una variación positiva de 1,52%, ello debido al aumento de la inversión respecto los montos considerados en la evaluación Ex Ante. | El proyecto se ejecutó conforme a lo previsto y los cambios que hubo fueron surgiendo a medida que se avanzaba en la materialización de las obras. El enfoque de evaluación técnico económico metodológico para este tipo de iniciativa es costo eficiencia y el indicador para esta formulación corresponde al Valor Actual de los Costos, VAC el cual, al ser recalculado con los montos finales, al efectuar el análisis Ex Post, sube ligeramente en un 1,52% respecto al valor original. En los totales, las variaciones de los montos reales respecto a los montos recomendados el aumento fue de un 3,04% El aumento total de plazo en la ejecución del proyecto con y sin tiempos muertos alcanzó a 314.29%, dichos aumentos de plazos ocurrieron porque hubo complicaciones en los suministros requeridos para el recambio de luminarias producto de los efectos y complicaciones que implicó la pandemia COVID -19 y también dificultades para finalizar las conexiones por parte de la Empresa Chilquinta. Se estima que el aumento en el numero de luminarias de un 8,3% no es despreciable y pudo haberse considerado en el Ex Ante. Sin perjuicio de ello, este proyecto consistió en la reposiciones masivas de equipos ya existentes pero en mal estado que se materializan conforme a Términos de Referencia Específicos pero no a un diseño concreto por lo que, es factible encontrar en los trazados situaciones difíciles de prever. De todas formas, se estima que los cambios respecto a la evaluación ex ante se encuentran dentro de lo aceptable. | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40005962-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CIRCUITO VIAL AERÓDROMO, COMUNA DE SANTO DOMINGO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Se requiere mejoramiento de calle Aeródromo sur - Aeródromo poniente y calle Las Pataguas lo que mejorara la calidad de vida de los habitantes del sector, como se consolidará como un punto de acceso al área urbana de la comuna. Actualmente estas calles se encuentran en tierra. | El Proyecto consiste en la Pavimentación del Circuito Vial , constituido por 3 calles : -Aeródromo Sur que se desarrolla a partir de Ruta 66 hasta Calle Aeródromo Poniente, teniendo una longitud total de 867m. - Aeródromo Poniente que se desarrolla a partir de Calle Aeródromo Sur hasta Av. Santa Teresa, teniendo una longitud total de 1170m. - Las Pataguas que se desarrolla a partir de Calle Aeródromo Sur hasta Av. Teniente Luis Cruz Martínez, teniendo una longitud total de 1243m. Se analiza realizar una calzada en carpeta de Hormigón: Espesor losa HCV 15,0 cm. Espesor Base 30,0 cm. Para el caso de las aceras, se considera una carpeta de hormigón de espesor de 7cm sobre una base de estabilizado de espesor de 5cm, y para las aceras reforzadas, se considera un espesor de 10cm de carpeta de hormigón sobre 10cm de una base estabilizada. | 2408 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 16 | 16 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 15 | 15 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 450 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | [12 empty] | 17 | 17 | 16 | 16 | 0 |  | -5.8824 | -5.8824 | Las obras civiles se realizaron de acuerdo a lo estimado originalmente, no habiendo mayores inconvenientes en la ejecución. Para el caso de la consultoría, hubo una disminución de un mes por liquidación de contrato. No se utilizó ítem Gastos administrativos por lo que el plazo fue 0. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 06/04/2021 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | No se utilizo ítem Gastos administrativos por lo que el plazo fue 0. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | No se utilizo ítem Gastos administrativos por lo que el plazo fue 0. | [8 empty] | 2358218 | 0 | 2358218 | 0 | 2358218 | Contrato "Mejoramiento Pavimentación Circuito Vial Aeródromo Comuna de Santo Domingo", Código BIP 40005962-0. ID: 3243-17LR20. De Fecha 01 de Marzo de 2021. Monto del Contrato M$ 2.329.567. Plazo máximo de Ejecución de las Obras de 450 días corridos. Modificación de contrato N°1"Mejoramiento Pavimentación Circuito Vial Aeródromo Comuna de Santo Domingo", Código BIP 40005962-0. ID: 3243-17LR20. De Fecha 21 de Marzo de 2022. Aumento del valor del contrato M$22.480.. Aporte Municipal. Contrato Asesoría Técnica de Obras ATO, Mejoramiento Pavimentación Circuito Vial Aeródromo, codigo BIP n° 40005962-0. ID: 3243-6-LE21. De fecha 15 de abril de 2021. Monto total $30.697.750. Plazo 450 días corridos o el plazo que abarque la ejecución de las obras del proyecto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | - Traslado de postes, contemplaba la reubicación de 5 postes, los cuales fueron retirados por la Municipalidad. - traslado de tensores, contemplaba la reubicación de 2 tensores, los cuales fueron retirados por la Municipalidad -Disminución Calzada cruce Las Pataguas/ Tte. Cruz, porque se construirá parte del proyecto rotonda - Se elimino tramo de tubería - Disminución FE malla doble sumideros | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | - ítem de cámaras de inspección no contemplaba todas las cámaras necesarias - Retiro de árboles no contemplados - calzada HCV e=0.15m no contemplaba que los cuellos debían tener al igual que la calzada, 7 metros de ancho - rodado deben quedar enfrentados según la normativa vigente de accesibilidad universal. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | - cruce de las calles se solicito realizar un atravieso eléctrico de tal manera que próximamente se puede instalar un poste con focos de alta capacidad - Solución de A.LL. Las Pataguas/ Tte. Cruz Martínez Este aumento tiene relación con la condición en que se dejará el proyecto finalmente en cuanto a la evacuación de las aguas lluvias formando parte del proyecto rotonda | [5 empty] | Metros | 3280 | 3280 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Las magnitud no tubo variaciones, se ajusto al diseño aprobado por el SERVIU. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realizo la recepción provisoria el 04-07-2022. Se efectuó la visita de recepción provisoria el 16-06-2022, encontrándose con observaciones Observaciones 1.- Limpieza y emparejamiento de material de veredones en la totalidad de la obra. 2.- Demoler mitad oriente de acceso (tío Alberto), mejorar pendiente con una nueva ejecución. 3.- En Kilómetro 60, aplicar producto Sikadur PAV, en perforación de la calzada. 4.- Se solicita la limpieza de calzada, vereda y veredones de la extensión del proyecto. 5.- Realizar los sellos de cortes en soleras. 6.- Subir cámara Coopagua, acceso Calle 1 con aeródromo sur. 7.- Sellar fisuras de tapa de cámara, frente Vivero Mar Tierra. 8.- Limpieza acceso vehicular Km 540 9.- Sellar todas las fisuras de pavimento con producto Sikadur PAV. 10.- Retirar excesos de tierra de deslindes de vecinos con el espacio público, emparejar. 11.- Reparar fisura, esquina Horacio Larraín - Las Pataguas. 12.- Reparación de veredas y dispositivos de rodados. 13.- Extender, modificar y considerar radio de curva necesario para el giro del vehículo desde esquina de Las Pataguas hacia calle teniente Cruz Martínez, generar pavimento de hormigón que permita realizar lo solicitado. 14.- Desplazar el disco PARE existente hacia la intersección de calle las pataguas con Tte Cruz Martínez. 15.- Relleno y compactación en sector de dren ubicado en calle Aeródromo, ya que existe socavón. | 04/07/2022 | Se están resolviendo las observaciones Observaciones 1.- Debe retirar Letreros de Obras (2). 2.- Revisar soleras y emboquillado de éstas en todo el contrato, si existen soleras quebradas, se deben cambiar y los emboquillados se deben reparar. 3.- Debe demoler losas ubicadas en calle Las pataguas desde el Km 0.0 hasta el Km 1.220 y Calle Aeródromo Sur desde el Km 0.0 hasta el Km.0.750, ambas por la faja sur, las cuales se encuentran con grietas claramente visibles. 4.- Debe reparar sector de desconches por la unión entre calzada y solera (mismo sector de Local Tío Alberto hacia ruta 66). De igual forma revisar todo el contrato por si existe misma situación en algún otro punto. Aplicar producto Sikadur PAV, u otro producto que garantice la reparación. 5.- Reponer tapa cuadrada ubicada en calle Horacio Larraín con Las Pataguas, la que se encuentra con una tapa de madera. 6.- Realizar reparación de orilla de cámara de alcantarillado ubicada en vereda a borde de solera en calle Aeródromo Poniente. 7.- Realizar relleno y compactación en sectores de drenes ubicados en calle Aeródromo y en calle Las Pataguas, ya que se encuentran socavados. 8.- Realizar monolito para instalación de Placa Alusiva en intersección calle Santa Teresa con calle Aeródromo Poniente. 9.- Revisar encuentros de canaletas con zampeado (cortar fierros). |  | SI | 20/06/2022 | Aun faltan algunas observaciones menores por resolver. |  | En Operación | En el diseño no te incorporo el ítem traslado de postes, y lo tuvo que realizar la municipalidad. La necesidad de diseñar una rotonda entre calle pataguas y Tte Luis Cruz Martínez, afecto el proyecto. | CESAR ANTONIO RIVAS JARA | MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4373100% | 4423500% | 504 | 4425300% | 18 | NA |  | 4425600% | 3 | 4425600% | 3 | 4429200% | 36 | 4435200% | 60 | 621 | 117 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Aporte Municipal para la ejecución del proyecto | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Proyecto presenta aporte municipal para la ejecución del proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad fue la unidad técnica de la ejecución del proyecto | 35200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2499221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535421 | 36928 | 0 | 0 | 0 | 1048 | 2621887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659863 | Moneda IDI del Convenio Mandato es del año 2020 Consultoría $36.115.000 Gastos Administrativos $1.026.000 Obras Civiles $2.564.194.000 | 28651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380698 | ítem consultoría presenta una disminución de contrato por liquidación de $2.046.512 Obras civiles presenta un aporte municipal de $22.440.870 | 28651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380698 | 2380698 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos corresponden a los gastos efectuados | No se presentan mayores observaciones que las descritas anteriormente | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Disminución de contrato por liquidación de $2.046.512 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aporte Municipal de $22.440.870 | [8 empty] | 40981.703 | 0 | 0 | 0 | 1162.9181 | 2909694.5354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2951839.1565 | 0 | 31892.0202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609140.7867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2641032.8069 | 30934.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2584271.9843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615206.2446 | -10.5292 | -11.4042 | -11.1841 | -0.9779 |  | 797.319 | 787.8878 | Las variaciones de costos fueron menores a lo estimado. La variación del monto contratado v/s lo recomendado fue menos un 10,53% La variación de los costos reales v/s recomendado también fueron menor en 11,4% y por último la variación de los costos reales v/s los contratados fueron ínfimos en menos 0,98% ítem consultoría presenta una disminución de contrato en un 22.18% Ítem obras civiles tiene una variación de 10.33% del total incluyendo el aporte municipal. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | SI | 2934572 | 22480 | 0.766% | 1. Aumento de Obras: $22.585.084 2.Disminución de Obras: $8.180.981 3.Obras Extraordinarias: $ 8.036.767 Valor Total: 22.440.870 Detalles en Informe Técnico Año: 2022 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Modificación de contrato N°1"Mejoramiento Pavimentación Circuito Vial Aeródromo Comuna de Santo Domingo", Código BIP 40005962-0. ID: 3243-17LR20. De Fecha 21 de Marzo de 2022. Aumento del valor del contrato M$22.480.. Aporte Municipal 0.77% | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 18.21 | 20.3 | 11.4772 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 2238436 | 2459253 | 9.8648 | Real > Recomendado | Los indicadores mejoraron, por cuanto los costos reales disminuyeron en relación a lo estimado inicialmente, teniendo el VAN una variacioón positiva de 9,86%. De igual manera la TIR aumenta en 11.48% | El proyecto se realizó sin mayores inconvenientes, ajustándose al diseño aprobado por el SERVIU. No obstante, los costos disminuyeron por efecto de licitación; Sin perjuicio que hubo un aumento dentro del periodo de ejecución por modificaciones de algunos servicios, a pesar de eso el costo igual fueron menores a lo estimado inicialmente. Las modificaciones incorporaron un aporte municipal para su financiamiento para obras civiles de M$22.440, lo cual genera una variación positiva de 10.33% y una disminución de contrato por liquidación de $2.046.512 No se utilizo ítem Gastos administrativos y no tuvo cambios en la magnitud. Los indicadores del proyecto mejoraron, por cuanto los costos reales disminuyeron en relación a lo estimado inicialmente, teniendo el VAN una variación positiva de 9,86% | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30401883-0 | CONSTRUCCION SAR QUILLOTA, QUILLOTA | 5 | REGION DE VALPARAISO | QUILLOTA | QUILLOTA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS ATENCIONES DE URGENCIA DEL HOSPITAL QUILLOTA, CATEGORIZADAS COMO C3 REPRESENTAN EL SETENTA Y DOS POR CIENTO (72%) DE LA DEMANDA ANUAL, COLAPSANDO EL SISTEMA DE ATENCION Y GENERANDO ELEVADOS TIEMPOS DE ESPERA DE LOS USUARIOS, COLAPSO DE LAS INSTALACIONES Y CARGAS HORARIAS DE TRABAJO DESBALANCEADAS DEL PERSONAL HOSPITALARIO. | PARA ESTE PROYECTO DE SAR SE CONSIDERAN DOS (2) ETAPAS; LA PRIMERA ABARCA EL DISEÑO DE ARQUITECTURA MAS LAS ESPECIALIDADES DEL SAR, INCLUYENDO TOPOGRAFIA, Y LA SEGUNDA ETAPA CORRESPONDE A LA CONSTRUCCIÓN DEL SAR QUILLOTA, ADEMÁS DE LA COMPRA DE EQUIPOS, EQUIPAMIENTO Y UNA AMBULANCIA, ESTO HASTA LA PUESTA EN MARCHA DEL DISPOSITIVO | 99689 |  |  |  | 12 | 56 |  | 366.6667 | 5 | 10 |  | 100 | 5 | 12 |  | 140 | [8 empty] | 8 | 16 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 492 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 1 | 0 |  | -100 | 15 | 15 | 61 | 62 | 1 |  | 306.6667 | 313.3333 | El plazo de ejecución duplicó el recomendado para la iniciativa. La construcción se desarrolló en el periodo 2019-2021, siendo afectado por el estallido social y luego por dificultades de disponibilidad de mano de obra y materiales asociados a la Pandemia. Estos mismos factores, afectaron a todas las asignaciones, pero en diferentes magnitudes de variación; asi, equipos aumentó en 149%, equipamientos 92% y consultorías 372%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/10/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | POR CAUSA DEL CORONAVIRUS SE SOLICITÓ AUMENTO DE PLAZO PÁRA EJECUCION DE OBRAS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | UNA VEZ FINALIZADO EL DISEÑO, SE ESTABLECE QUE LAS OBRAS CIVILES TIENE UN COSTO MAYOR EN M$209.226.- POR LO QUE SE SOLICITA REEVALUACIÓN, LO CUAL INCIDE EN MAYOR PLAZO. | [8 empty] | 1312212 | 0 | 1312212 | 175582 | 1136630 | LO CONTRATADO POR EL ITEM DE CONSULTORIAS CORRESPONDE A M$65.549 Y LO PAGADO ES IGUAL. (EXISTE UNA MODIFICACION DE CONTRATO NO CORREGIDO (AÑO 2019 ES $10.200 Y NO M$20.400) CONTRATOS EQUIPAMIENTO ES EXACTO CONTRATOS EQUIPOS, EXISTE UNA DIFERENCIA DE M$30 OTROS GASTOS ES EXACTO VEHICULOS ES EXCATO EN EL ITEMS DE OBRAS CIVILES SE VE UNA DIFERENCIA, SE DEBE CORREGIR EL MONTO DEL CONTRATO Y EL VALOR PAGADO. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | OBSERVACIONES PARA LA AUTORIZACION SANITARIA, NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL | [8 empty] | Metros Cuadrados | 498 | 575 | 115.4618 | Real > Recomendada | [6 empty] | la iniciativa postuló directamente a etapa de ejecución, sin disponer de proyecto de arquitectura desarrollado. Producto de la consultoría se incrementa la superficie a construir (PMA) en 77 metros, lo cual es sujeto de reevaluación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | desarrollo del diseño de arquitectura, no disponible al momento de la postulación directa de etapa de perfil a diseño. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 01/04/2021 | CUENTA CON RECEPCION DEFINITIVA | 17/06/2022 | SI | 18/06/2021 | PARA OBTENER LA RESOLUCION SANITARIA DEL PROYECTO, SE TUVO QUE HACER UN PAR DE OBRAS ADICIONALES. |  | En Operación |  | ROGER RIOS SANDOVAL | SERVICIO SALUD VIÑA DEL MAR QUILLOTA | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4246600% | 4246600% | 0 | 4250300% | 37 | 4270500% | 202 | 4259300% |  | 4371900% | 1014 | 4374500% | 26 | 4380000% | 55 | 1334 | 1334 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | no se pudo comprobar el respaldo de la capacidad económica del oferente adjudicado, y no pudo ser subsanado por las vías disponibles en el proceso de licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | la iniciativa fue postulada por el servicio de salud Viña del Mar - Quillota, directamente a ejecución según RIS y metodologia excepcional, vigentes | 37085 | 14455 | 191116 | 0 | 0 | 733522 | 0 | 52682 | 1245 | 0 | 1030105 | 37085 | 14455 | 191116 | 0 | 0 | 733522 | 0 | 52682 | 1245 | 0 | 1030105 | OOCC: NO QUEDO REFLEJADO EL RESULTADO FINAL DEL CONTRATO CON 1 DISMINUCION DE OBRAS Y POR EL TRASPASO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SUBTITULO 32, EL CUAL NO TERMINA REFLEJADO EN EL SUBTITULO 31. PARA EL ITEMS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARON 4 CONTRATOS: 1.- OOCC - OLAVE - $1.044.520.517 2.- TABLERO ELECTRICO - TECNOLOGIAS - $2.962.803 3.- LUZ ADVERTENCIA RX - ZURITA - $683.298 4.- REVESTIMIENTO REAS - BELOZO - $3.480.750 DANDO UN TOTAL DE $1.051.647.368.- PARA EL ITEM DE OBRAS CIVILES | 65546 | 16332 | 222441 | 0 | 0 | 1051647 | 0 | 54978 | 1300 | 0 | 1412244 | CONSULTORIAS: EL CONTRATO DEL ATO DEL AÑO 2021 FUE DISMINUIDO Y NO QUEDO REFLEJADO EN EL BIP. OOCC: NO QUEDO REFLEJADO EL RESULTADO FINAL DEL CONTRATO CON 1 DISMINUCION DE OBRAS. PARA EL ITEMS DE OBRAS CIVILES SE REALIZARON 4 CONTRATOS: 1.- OOCC - OLAVE - $1.044.520.517 2.- TABLERO ELECTRICO - TECNOLOGIAS - $2.962.803 3.- LUZ ADVERTENCIA RX - ZURITA - $683.298 4.- REVESTIMIENTO REAS - BELOZO - $3.480.750 DANDO UN TOTAL DE $1.051.647.368.- PARA EL ITEM DE OBRAS CIVILES | 65546 | 16331 | 222441 | 0 | 0 | 1051647 | 0 | 54978 | 1300 | 0 | 1412243 | 1236661 | BIP > SIGFE | 36646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82658 | 0 | 54978 | 1300 | 0 | 175582 | 42533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90531 | 0 | 65542 | 1549 | 0 | 200155 | OOCC: NO QUEDO REFLEJADO EL RESULTADO FINAL DEL CONTRATO CON 1 DISMINUCION DE OBRAS Y POR EL TRASPASO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTE AL SUBTITULO 32, EL CUAL NO TERMINA REFLEJADO EN EL SUBTITULO 31. | ESTA OBRA SOLAMENTE SE VIO AFECTADA POR EL PERIODO COVID, EL CUAL INFLUYO EN LOS PLAZOS DE EJECUCION DE LA OBRA. PARA LA AUTORIZACION SANITARIA SE REALIZARON OBRAS EXTRAORIDNARIA: TABLERO ELECTRICO - TECNOLOGIAS - $2.962.803 LUZ ADVERTENCIA RX - ZURITA - $683.298 REVESTIMIENTO REAS - BELOZO - $3.480.750 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | implican una modificación de los montos suscritos por contrato | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | SE CONTRATARON LAS CONSULTORÍAS PARA REALIZAR EL DISEÑO DEL DISPOSITIVO. SE REALIZARON 2 LICITACIONES PARA OBRAS CIVILES, EN LA CUAL SE CONTRARO AL ITO PARA CADA PROCESO. LAS OBRAS SUFRIEON MODIFICACION DE PLAZO EL CUAL TUVO UN AUMENTO CONSIDERABLE POR COVID. | [8 empty] | 50039.4959 | 19503.8593 | 257875.5033 | 0 | 0 | 989750.7006 | 0 | 71084.7001 | 1679.5344 | 0 | 1389933.7936 | 1596281.6059 | 79261.269 | 18277.1613 | 249680.8635 | 0 | 0 | 1223981.9733 | 0 | 71055.9992 | 1679.5344 | 0 | 1643936.8007 | 78981.7009 | 18280.3503 | 249646.8476 | 0 | 0 | 1192656.5303 | 0 | 71055.9992 | 1680.5974 | 0 | 1612302.0257 | 18.2745 | 15.9985 | 20.5007 | -1.9243 | 1.0036 | 2804.0035 | 2074.1853 | Los costos totales reales aumentaron en 16% en relación a los valores recomendados., lo cual podría considerarse dentro de un rango aceptable dado las dificultades asociadas al periodo de ejecución 2019-2021, que inclueyeron el estallidos socil y la pandemia del Covid 19. La Obras Civliles, que son el ítem de mayor costos, estuvo cercano al rango de variación del total (20,5%). El mayor incremento se dió en el item de consultorías, lo cual puede estar asociaciado al sustancial incremento en el plazo del proyecto. El resto de itremes tiene variaciones menores. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | ROGER RIOS SANDOVAL | MINISTERIO DE SALUD | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | SI | 1307562 | 104046 | 7.957% | SE EFECTUO REEVALUACION DEL ITEM DE OBRAS CIVILES EN EL AÑO 2017 TAMBIEN SE TUVO QUE ALARGAR EL ITEM DE CONSULTORIAS, YA QUE ESTE PROYECTO ESTA SEPARADO EN DISEÑO Y EJECUCION, ADEMÁS DE VIVIR 1 PROCESO DE REEVALUACIÓN Y 2 LICITACIONES. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1179570 | 1501681 | 27.3075 | la iniciativa fue reevaluada al termino del desarrollo del diseño de arquitectura y especialidad, momento en el cual se dispuso de un presupuesto efectivo. esta situación confirma lo inadecuado de la postulación directa a Ejecución, omitiendo etapas en el proceso de evaluación. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9836 | 10500 | 6.7507 | Real > Recomendado | [5 empty] | el indicador económico se incrementa derivado del mayor valor final de obras civiles, respecto al estimado en etapa de perfil. | El plazo de ejecución de obras hasta la recepción provisoria, se extendió por 2 años con inicio el año 2019. Lo anterior asociado a dificultades propias del estallido social y la Pandemia. Los excesivos plazos de ejecución, resultan no solo en mayores costos de inversión, sino en una perdida de beneficio sociales producto de la extensión del periodo sin solución al problema detectado que afecta a los usuarios de la Salud Primaria. Los costos también se incrementaron, en un 20,5% respecto del valor recomentados, tambien explicados por als dificultades surgidas del estalllidos social y la pandemioa. El proyecto fue objeto de reevaluación y tuvo dos procesos licitatorios. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002873-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION DE CALLE DE LAS ROCAS, COMUNA DE SANTO DOMINGO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SANTO DOMINGO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Calle Las Rocas corresponde a una vía de tipo Servicio, no estructurante del Plan Regulador Comunal de Santo Domingo, de sentido bidireccional. Sirve de acceso a un núcleo residencial y turístico importante; conectando el centro de la ciudad de Rocas con el sector costero. Actualmente el segmento de la calle Las Rocas que se ubica entre calle La Ronda y Avda Arturo Phillips su calzada se encuentra en tierra, lo que trae efecto negativos a la comunidad. | El perfil tipo de la Av. Las Rocas considera una calzada de 7 m de ancho de HCV e=0,18m, las aceras de 2,5 m de ancho y en donde se pavimenta una vereda de 1,2 m de ancho, totalizando un perfil de 12 m de ancho entre líneas oficiales El pavimento considerado es de hormigón, la longitud de pavimento proyectado es de 764 m. En cuanto a la evacuación de las aguas lluvias, el proyecto considera la evacuación de estas a tres zanjas de infiltración Para los colectores de evacuación de aguas lluvias proyectados el material es de HDPE de D=400 mm y con una longitud total de 401 m. | 3334 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 7 | 7 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 210 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | [12 empty] | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras se realizaron de acuerdo a lo estimado. Tanto para obras civiles como para la consultoria. en el caso de gastos administrativo no se hizo uso de ellos. A pesar que hubieron modificaciones de obra no hubo ampliación de plazos | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 21/09/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El proyecto se ejecutó en el mismo tiempo que se programó | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El proyecto se lìcito de acuerdo a lo programado | [8 empty] | 560850 | 0 | 560850 | 0 | 560850 | Contrato "Mejoramiento Pavimentación de Calle Las Rocas, comuna de Santo Domingo"; ID: 3243-7-LR20. De fecha 17 de junio 2020. Monto del contrato M$548.006. Plazo máximo para la ejecución de la obra 210 DÍAS CORRIDOS. Contrato "Asesoría Técnica de Obras (ATO) al Proyecto Mejoramiento Pavimentación de calle Las Rocas, comuna de Santo Domingo". ID: 3243-2-LE20. De fecha 24 de julio de 2020. Monto del contrato M $16.200. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | - Producto de la construcción de otro proyecto vial, se readecuo el proyecto de aguas lluvia debido a una superposición de obras de saneamiento. -Km 0.260 y 0.430 se presenta un desnivel en la vereda se debido pavimentar esta inclinación -olocación de soleras tipo A, detrás de los dispositivos de rodados Km 0.070 y km 0.145, debido a posible paso de las aguas lluvias hacia predios particulares | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | - Disminución de obra en el término del Proyecto (Km 0.788), debido a la superposición con otro Proyecto vial. - Partida Retiro de árboles se consideraba debido al emplazamiento de una zanja de infiltración. Producto de que esta zanja pudo reubicarse se determinó no ejecutarla. - Adecuación del perfil a las condiciones reales del terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | - Accesos vehiculares debieron ser adecuados, ya que proyectado, sólo existía un tipo. -Accesos peatonales a las viviendas no contemplados en el proyecto - zonas a demoler en aceras y accesos vehiculares no se muestra las áreas reales que hubo que demoler. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente |  |  |  | Metros | 6269 | 6269 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Las magnitudes del proyecto no tuvo variaciones con respecto a lo estimado inicialmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin Observaciones | 30/06/2021 | Sin Observaciones | 04/10/2022 | SI | 21/06/2021 | No se registran situaciones. |  | En Operación | Situación intersección con otro proyecto FNDR, Mejoramiento Arturo Phillips , genero disminución de obras y adecuaciones. | CESAR ANTONIO RIVAS JARA | MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4348900% | 4348900% | 0 | 4360100% | 112 | NA |  | 4399900% | 398 | 4399900% | 398 | 4409500% | 96 | 4412500% | 30 | 636 | 636 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad se hizo cargo de ejecución de las obras. | 17600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 552714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571314 | 17600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 552714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571314 | Montos expresados en Moneda IDI 2019 Obras civiles: 552.714.000 Consultoría $17.600.000 Gastos Administrativos $1.000.000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560852 | Obras civiles presenta una disminución de contrato por un total de $3.354.985 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560851 | 560851 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monto consultoria tiene 1 pago sin realizar por $2.025.000 | Sólo los indicados anteriormente sobre disminución de obras civiles y pago pendiente de consultoría | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Disminución de obras por un total de $3.354.985 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Consultoría presenta un pago pendiente por $2.025.000 | [8 empty] | 20489.257 | 0 | 0 | 0 | 1163.9811 | 643492.3556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665145.5938 | 0 | 18382.398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 618036.7791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636419.1771 | 18130.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610405.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628535.9952 | -4.3188 | -5.504 | -5.1418 | -1.2387 |  | 100.261 | 97.3689 | Las variaciones de costos fueron marginales; Siendo todas ellas menores a lo estimado. La variaciòn del monto contratado v/s lo recomendado fue marginal en menos un 6,45% La variacion de los costos reales v/s recomendado tambièn fueron marginales siendo menor en 6,7% y por ùltimo la variciòn de los costos reales v/s los contratados fueron ìnfimos en menos 0,27% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 661256 | -3354 | -0.5072% | A.- Disminución de obras: -$172.993.011 B.- Aumento de Obras: $160.530.027 C.-Obras Nueva o Extraordinaria: $9.107.999 D.- Diferencia Efectiva: -$3.354.985 *Detalles Informe Técnico Año:2021 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 29.2 | 31.15 | 6.6781 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 1157861 | 1180312 | 1.939 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos mejoraron por cuanto el costo del proyecto fue menor a lo estimado inicialmente, quedando la TIR en 31,15 un 6,68 de variacion positiva en tanto que el VAN aumentó en un 1.94% | El proyecto fue ejecutado sin inconvenientes, dentro de los parámetros estimados inicialmente y de acuerdo al diseño aprobado por el SERVIU. Sin perjuicio que hubo que hacer un ajuste en una intesección que implicó una disminución marginal en los costos. El proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40010166-0 | CONSTRUCCION PUENTES ESTERO REÑACA, VIA PIV ETAPA 3, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | PUENTE URBANO | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | MEJORAMIENTO DE LA NUEVA CONEXIÓN VIAL CONCON - REÑACA CENTRO VIÑA DEL MAR DANDO ADEMAS MAYORES BENEFICIOS Y CONSOLIDACION A LAS ETAPAS 1, 2, 4 EJECUTADAS Y LA ETAPA 5 EN EJECUCION | ETAPA 3 DE LA VIA PIV CONFORME AL MACROPROYECTO MEJORAMIENTO CONEXION VIAL CONCON-VIÑA DEL MAR, BIP MATRIZ 20190846. CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE DOS PUENTES SOBRE EL ESTERO REÑACA ENTRE LAS CALLES BALMACEDA Y VICUÑA MACKENNA A LA ALTURA DE LA ETAPA 1 DE LA VIA PIV YA EJECUTADA, SECTOR REÑACA CENTRO. EL PUENTE PONIENTE TIENE UNA CALZADA DE 7 M DE ANCHO Y DOS PISTAS DE CIRCULACION. EL PUENTE ORIENTE TIENE UNA CALZADA DE 10,5 M DE ANCHO Y TRES PISTAS DE CIRCULACION, AMBOS PUENTES CON ACERAS PEATONALES DE 2 M Y CARPETA DE RODADO DE ASFALTO DE 0,05 M. COMO OBRAS COMPLEMENTARIAS SE PROYECTAN SOLERAS, CALZADAS HCV DE 0,22 M EN ACCESOS Y ENTORNO, ACERAS, EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS, ILUMINACIÓN VIAL Y PEATONAL, SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES, SEMAFORIZACIÓN EN CRUCES Y GAVIONES COMO OBRAS DE PROTECCION EN EL CAUCE DEL ESTERO. CADA PUENTE TIENE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 24 M. MAGNITUD DE INTERVENCION 4.151 M2 DE CALZADA PARA LOS PUENTES, ACCESOS Y ENTORNO. | 150000 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE |  |  | 17 | 26 |  | 52.9412 | [12 empty] | 13 | 3 |  | -76.9231 | 16 | 26 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 448 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 90 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 778 | [12 empty] | 20 | 20 | 26 | 27 | 1 |  | 30 | 35 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 8% corresponden a 4 ampliaciones de plazo. Los motivos son por cambios en el diseño del proyecto y retrasos por la pandemia. En especifico a ajustes del contrato por aumento de obras, obras extraordinarias y disminución por ajustes al proyecto original para mejorar el proyecto. Además fue necesario adecuar y readecuar soluciones técnicas, una vez resueltas las areas con su planimetría y altimetría en su obra gruesa. Las ampliaciones aumentan el plazo del proyecto en 7 meses, generando un plazo total de 27 meses versus un recomendado de 20 meses con 1 mes de tiempo muerto, lo que produce una variación de 35% del plazo total con respecto a lo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 30/09/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Ajuste del contrato Aumento de obras, obras extraordinarias y disminución por ajustes al proyecto original, los que obedecen a elementales exigencias del buen vivir. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Necesidad de adecuar y readecuar soluciones técnicas, una vez resueltas las areas con su planimetría y altimetría en su obra gruesa. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | pandemia | [5 empty] | 2706764 | 13300 | 2720064 | 8000 | 2712064 | Proyecto contratado a través de Resolución N°30 Afecta de fecha 28-06-2019 TRC 27-08-2019 por un monto de M$ 2.180.000 a Constructora Ecmovial Ltda. por un plazo de 448 días, Resolución N° 2489 de fecha 07-04-20 protocolizada el 08-04-2020, que aprueba aumento por $4.670.270, Resolución N° 4114 de fecha 24-08-2020 protocolizada el 25-08-2020 que aprueba un aumento por $3.767.606 y una obra extraordinaria por $22.175.300, Resolución N° 4835 del 21-10-2020, protocolizada el 16-08-2021, que aprueba una ampliación de plazo de 90 días corridos sin el derecho al pago de MMGG, Resolución N° 1407 del 08-04-2021, protocolizada el 28-04-2021, que aprueba aumento de obras por $ 22.823.647, OOEE por $1.006.286 y disminución por $ 5.079.017; Resolución N° 1602 del 28-04-2021, protocolizada l 16-08-2021, que aprueba un aumento por $20.677.787, OOEE por $16.105.814 y una ampliación de plazo de 90 días corridos sin derecho al pago de MMGG. Resolución N° 1988 del 27-05-2021 que rectifica el resuelto N°5 de la Resolución Exenta señala en el considerando g) precedente. Resolución N° 2955 del 09-08-2021, protocolizada el 31-08-2021, que aprueba un aumento de obras por $17.004.822, una OOEE $7.642.100, una disminución de obras por $4.439.704 y una ampliación de plazo por 60 días corridos, el pago de MMGG será analizado posteriormente. Resolución N° 3889 del 19-10-2021, protocolizada el 19-10-2021, que aprueba aumento de Obras por $ 3.155.352, obra extraordinaria por $ 36.769.635, disminución de obras por $ 18.342.871 y una ampliación de plazo de 90 días corridos, el pago de MMGG será analizado posteriormente. Además , rectifica considerando N° 1 y N° 6 de la Resolución N° 4114 del 20-07-2020 y considerando de N° 1 y N° 7 de la Resolución 2955 del 09-08-2021. Resolución N° 4997 de fecha 22-12-2021 que aprueba el pago del Valor proforma por el monto de $ 13.550.791. Resolución N° 465 de fecha 11-02-2022 que aprueba aumento de obras por $40.716.044 y OOEE por $137.239.804. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Contrato contaba con un monto de M$ 65.000 para este item, solo se cursaron M$ 13.551. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones indispensables de mejoramiento del proyecto, por las condiciones del terreno existente, obedeciendo a soluciones técnicas para el bien del proyecto. |  |  | Metros Cuadrados | 2810 | 2810 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Ajustes al proyecto original para que lograra ajustarse a la realidad del terrritorio. | [6 empty] | sin observaciones | 05/10/2021 | sin observaciones | 23/11/2021 | SI | 05/10/2021 | Proyecto opera de forma normal. |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto se presentaron diversos temas en terreno, por los cuales se tuvieron que realizar variados ajustes para el bien del proyecto. | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4351400% | 4351400% | 0 | 4362200% | 108 | 4370900% | 87 | 4364400% |  | 4372000% | 11 | 4373800% | 18 | 4373900% | 1 | 225 | 225 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Aumento en el proceso por tramitación de Bases y Resolución por CGR (Contraloría General de la República) | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto realizó las etapas de prefactibilidad y diseño en otros códigos BIP. | 177858 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 2445758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636916 | 177858 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 2445758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636916 | Sin observaciones. | 211886 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 2494878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720064 | Proyecto contratado a través de Resolución N°30 Afecta de fecha 28-06-2019 TRC 27-08-2019 por un monto de M$ 2.180.000 a Constructora Ecmovial Ltda. por un plazo de 448 días, Resolución N° 2489 de fecha 07-04-20 protocolizada el 08-04-2020, que aprueba aumento por $4.670.270, Resolución N° 4114 de fecha 24-08-2020 protocolizada el 25-08-2020 que aprueba un aumento por $3.767.606 y una obra extraordinaria por $22.175.300, Resolución N° 4835 del 21-10-2020, protocolizada el 16-08-2021, que aprueba una ampliación de plazo de 90 días corridos sin el derecho al pago de MMGG, Resolución N° 1407 del 08-04-2021, protocolizada el 28-04-2021, que aprueba aumento de obras por $ 22.823.647, OOEE por $1.006.286 y disminución por $ 5.079.017; Resolución N° 1602 del 28-04-2021, protocolizada l 16-08-2021, que aprueba un aumento por $20.677.787, OOEE por $16.105.814 y una ampliación de plazo de 90 días corridos sin derecho al pago de MMGG. Resolución N° 1988 del 27-05-2021 que rectifica el resuelto N°5 de la Resolución Exenta señala en el considerando g) precedente. Resolución N° 2955 del 09-08-2021, protocolizada el 31-08-2021, que aprueba un aumento de obras por $17.004.822, una OOEE $7.642.100, una disminución de obras por $4.439.704 y una ampliación de plazo por 60 días corridos, el pago de MMGG será analizado posteriormente. Resolución N° 3889 del 19-10-2021, protocolizada el 19-10-2021, que aprueba aumento de Obras por $ 3.155.352, obra extraordinaria por $ 36.769.635, disminución de obras por $ 18.342.871 y una ampliación de plazo de 90 días corridos, el pago de MMGG será analizado posteriormente. Además , rectifica considerando N° 1 y N° 6 de la Resolución N° 4114 del 20-07-2020 y considerando de N° 1 y N° 7 de la Resolución 2955 del 09-08-2021. Resolución N° 4997 de fecha 22-12-2021 que aprueba el pago del Valor proforma por el monto de $ 13.550.791. Resolución N° 465 de fecha 11-02-2022 que aprueba aumento de obras por $40.716.044 y OOEE por $137.239.804. Contrato de Inspección Técnica de obras adjudicado a través de Resolución N° 5223 de fecha de 29-07-2019 por un monto de $163.000.000, con aumento de plazo de 60 días, Resolución N° 1054 de fecha 19-03-2021, aumento de 90 días sin mayores gasto asociados Resolución N° 4835 de fecha 21-10-20, aumento de plazo de 60 días por $ 17.886.470 Resolución N° 1897 de fecha 20-05-21, y aumento de 44 días por Resolución N° 2752 de fecha 26-07-21 por un monto de $ 13.116. 752. | 211886 | 0 | 0 | 0 | 13300 | 2494878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2720064 | 2712064 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762 | No existen diferencias. | Hubieron particularidades en la hinca de pilotes para las fundaciones del puente, se tuvieron que adaptar longitudes por diferencias en los tipos de suelo. Se actualizo la modelación y se prolongo el par vial hacia al Oriente para que la operación vial de los puentes no se congestionará durante la ejecución de las obras. Hubo un periodo de lluvia que hizo colapsar parte de la instalación de faenas. Por otra parte, debido a la pandemia se retraso la entrega de materiales de parte de los proveedores sobre todo lo que se refiere a la instalación de vigas pretensadas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento por ajuste en planimetría y altimetría en su obra gruesa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Disminuciones que obedecen a los ajustes realizados y al arte del buen construir. | [5 empty] | 207069.5869 | 0 | 0 | 0 | 15484.6696 | 2847451.8399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3070006.0964 | 0 | 239583.46 | 0 | 0 | 0 | 15484.6696 | 2883878.6031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3138946.7326 | 239583.46 | 0 | 0 | 0 | 15484.6696 | 2801934.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3057002.4606 | 2.2456 | -0.42357 | -1.5985 | -2.6106 |  | 1087.9012 | 997.1297 | La variación de montos contratados de 2% y la variación de costos reales de -0,4% se deben al menor valor de las obras civiles principalmente por una disminución de costos por un menor monto de ítem a Valor Proforma. El proyecto sufrió modificaciones de obra por cambios en el diseño pero siempre dentro del +-10% de lo recomendado. Por lo mismo no fue reevaluado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA SOLEDAD HERNANDEZ MOYANO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 12.31 | 13 | 5.6052 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 12954626 | 13929705 | 7.5269 | Real > Recomendado | El proyecto tuvo mejores indicadores económicos respecto a lo recomendado, debido a que el costo fue inferior; con un aumento de un 7,53% del VAN Social y 5,61% de TIR Social. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos y plazos. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 7 meses, generando un plazo total de 27 meses versus un recomendado de 20 meses, teniendo aumento de 35% en los plazos debido a modificaciones de servicios y pandemia. En costos, la variación de montos contratados de 2% y la variación de costos reales de -0,4% se deben al menor valor de las obras civiles por un menor monto de ítem a Valor Proforma. El proyecto sufrió modificaciones de obra pero no hubo necesidad de reevaluación. Por el menor costo aumentan los indicadores económicos de VAN y TIR. No hubo modificaciones en la magnitud. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40009387-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO LOMAS LATORRE - ACHUPALLAS VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | SE REALIZARA EL MEJORAMIENTO DE ESTE CIRCUITO CUYAS VIALIDADES SE ENCUENTRAN EN TIERRA, LO QUE GENERA DIFICULTADES EN EL ACCESO VEHICULAR COMO PEATONAL, PRINCIPALMENTE EN ÉPOCA INVERNAL | ESTE CIRCUITO CORRESPONDE A UNA VIALIDAD INTERMEDIA QUE CONSIDERA LAS SIGUIENTES VIÃS A PAVIMENTAR:, CALLE LAS ORQUÍDEAS COMPRENDE EL TRAMO ENTRE SUBIDA PANORAMA Y LOS JAZMINES, CALLE JAZMINES ENTRE LAS ORQUÍDEAS Y ESCALA LOS CRESPONES Y SUBIDA PANORAMA, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LOS PLÃTANOS Y PASAJE LAS TERRAZAS, CLASIFICADA COMO VIÃ COLECTORA DE ACUERDO AL PLAN REGULADOR COMUNAL,, SUBIDA PANORAMA CONSIDERA UNA DOBLE CALZADA DE 6.00 MT CON UN BANDEJON CENTRAL Y CALLE LOS JAZMINES Y ORQUÍDEAS CALZADAS DE 7.00 MT , CABE SEÑALAR QUE TODO ESTE SECTOR DE LOMAS LATORRE NO CUENTA CON CALLES PAVIMENTADAS, DIFICULTANDO EL ACCESO EXPEDITO DE LOS VEHÍCULOS . CON LA CONSTRUCCIÓN DE ESTAS VIALIDADES SE CONTARA CON UN CIRCUITO PAVIMENTADO EN EL SECTOR ALTO DE LA COMUNA.. | 2500 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 9 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 9 | 18 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 540 | [12 empty] | 9 | 9 | 18 | 18 | 0 |  | 100 | 100 | Existieron diversas causas que originaron el aumento de plazos,. Al iniciar las obras se constató que el diseño original no contemplaba elementos existentes en la calzada y aceras del proyecto. Por ello, se autorizó una modificación de contrato con compensación de obras y aumento de plazo. Se adjuntan los antecedentes en carpeta digital informes. La empresa Chilquinta encargada de trasladar postes existentes ubicados en la calzada y aceras del proyecto demoró más de lo programado en ejecutar esos trabajos, se requirió entonces de un aumento de plazos de 60 días. Se adjuntan antecedentes en carpeta digital Informes Al acudir a terreno la Comisión de la recepción provisoria, se encontró con que ESVAL sin notificar a la Municipalidad había roto el pavimento para reparar una filtración de colector. Se le otorgó a la empresa un aumento de plazo de 60 días para dar tiempo a ESVAL a reparar el pavimento y que la empresa cumpliese con las bases en cuanto termino de plazo del contrato. Lo que implicò un aumento de 9 meses es decir un 100% de variaciòn. No se efectuaron consultorías ni gastos administrativo | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 05/03/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Al iniciar las obras se constató que el diseño original no contemplaba elementos existentes en la calzada y aceras del proyecto. Por ello, se autorizó una modificación de contrato con compensación de obras 0 y aumento de plazo. Se adjuntan los antecedentes en carpeta digital informes. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | La empresa Chilquinta encargada de trasladar postes existentes ubicados en la calzada y aceras del proyecto demoró más de lo programado en ejecutar esos trabajos, se requirió entonces de un aumento de plazos de 60 días. Se adjuntan antecedentes en carpeta digital Informes | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Al acudir a terreno la Comisión de la recepción provisoria, se encontró con que ESVAL sin notificar a la Municipalidad había roto el pavimento para reparar una filtración de colector. Se le otorgó a la empresa un aumento de plazo de 60 días para dar tiempo a ESVAL a reparar el pavimento y que la empresa cumpliese con las bases en cuanto termino de plazo del contrato. Se adjuntan antecedentes. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se contrató consultoría se inspeccionó con personal de la SECPLAC Y DOH Asignaciones de financiamiento de consultorías y gasto administrativos no se usaron |  |  | 1042295 | 0 | 1042295 | 0 | 1042295 | D.A. 9434 del 05 de agosto de 2022 se aprueba la modificación de contrato del 19 de junio de 2022 entre la Municipalidad y Constructora XT Pavimentos y Cía. Limitada; D.A. 2023 del 23 de marzo de 2021, modifica contrato N° 20 del 5 de marzo de 2021. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Modificación del diseño original debido a que no contemplaba elementos existentes en calzadas y aceras. Esto no implicó aumento o disminución de costos. se compenso. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | El diseño original debió ser modificado y por tanto se debió modificar el contrato. las falencias técnicas no fueron superadas en el proceso de licitación. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | [6 empty] | Metros Cuadrados | 10978 | 14470 | 131.8091 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se hizo una modificación al proyecto de diseño original implico la construcción de más m2 que lo previsto. El proyecto de diseño modificado debió aumentar superficies de entradas de vehículos y de pavimento de calzada para cumplir con normativa. Por ello, se autorizó una modificación de contrato con compensación de obras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | La modificación que se le hizo al proyecto de diseño original implico la construcción de más m2 que lo previsto. El proyecto de diseño modificado debió aumentar superficies de entradas de vehículos y de pavimento de calzada para cumplir con normativa | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria sin observaciones a la obra sin embargo se deja constancia del atraso en la recepción debido a las obras de reparación que debió realizar la empresa ESVAL.. Se adjunta en carpeta digita Acta de recepción provisoria N° 4/2022 | 07/11/2022 | No se ha realizado |  | SI | 25/08/2022 | No Hay |  | En Operación | Modificaciones al diseño debido a elementos emplazados en las zonas de calzadas, no contemplados en el proyecto; demoras de los servicios de Chilquinta y ESVAL para realizar los trabajos de su competencia a pesar de las oportunas notificaciones. Positivamente, la voluntad de la empresa de superar contratiempos. | SOLEDAD MONSALVE GERARD | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4365100% | 4421600% | 565 | 4423000% | 14 | NA |  | 4426000% | 30 | 4426000% | 30 | 4426000% | 0 | 4443300% | 173 | 782 | 217 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO EXISTEN CAUSAS POR ATRASO | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO EXISTEN CAUSAS POR ATRASO | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad fue la unidad técnica del proyecto | 18540 | 0 | 0 | 0 | 1545 | 1028702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1048787 | 19450 | 0 | 0 | 0 | 1621 | 1079193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100264 | Sin observaciones al respecto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042296 | Proyecto no tuvo movimiento en gastos administrativos ni contrato por ítem consultoría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1042296 | 1042296 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gasto real de Obras civiles corresponde a M$1.042.296 | Proyecto sólo presenta aumento y disminución de obras realizado a través de los decretos N° 750 y 1702. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Presenta aumento de obra de $88.610.787 Al iniciar las obras se constató que el diseño original no contemplaba elementos existentes en la calzada y aceras del proyecto. Por ello, se autorizó una modificación de contrato con compensación de obras 0 y aumento de plazo. Se adjuntan los antecedentes en carpeta digital informes. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Existe disminución de obras por un monto de $88.610.787 | [8 empty] | 21585.2064 | 0 | 0 | 0 | 1798.59 | 1197656.8657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221040.6621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156710.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1156710.2415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125919.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125919.4857 | -5.2685 | -7.7902 | -5.9898 | -2.6619 |  | 77.8106 | 77.8106 | Las variaciones de costos fueron marginales; Siendo todas ellas menores a lo estimado. La variaciòn del monto contratado v/s lo recomendado fue marginal en menos un 5,27% La variacion de los costos reales tambièn fueron marginales siendo menor en 7,7912% y por ùltimo la variciòn de los costos reales v/s los contratados fueron ìnfimos en menos 2,66% Al iniciar las obras se constató que el diseño original no contemplaba elementos existentes en la calzada y aceras del proyecto. Por ello, se autorizó una modificación de contrato con compensación de obras. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no ingreso a reevaluación. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 10.57 | 11.34 | 7.2848 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 398831 | 427905 | 7.2898 | Real > Recomendado | Dado que los costos disminuyeron esto hizo que los indicadores económicos mejoraran, pasando el VAN de 398.831 a 427.905 y la TIR de 10,57% a 11,34% | El proyecto cumpliò con las expectativas iniciales, producièndose variaciones de plazos por modificaciones en el diseño original y obras de otros servicios como chilquinta y ESVAL. En relación a las magnitudes la Unidad técnica informo que se incorporaron mas m" de pavimentos no considerados inicialmente y necesarios para cumplir con normativa. No obstante;, La ejecución estuvo dentro de las estimaciones de costos Actualmente, el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. Las variaciones de costos fueron marginales; Siendo todas ellas menores a lo estimado. La variación del monto contratado v/s lo recomendado fue marginal en menos un 5,27% La variación de los costos reales también fueron marginales siendo menor en 7,7912% y por último la variación de los costos reales v/s los contratados fueron ínfimos en menos 2,66% | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003755-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION CIRCUITO LINCOLN, ARGENTINA, F. EDMANS Y STO DOMINGO, EL TABO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | EL TABO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | MEJORAR LA RED VIAL URBANA DE UN SECTOR DENSAMENTE POBLADO Y VISITADO DEBIDO A LOS SITIOS DE INTERES SOCIAL, CULTURAL Y TURISTICO, GENERANDO NUEVAS VÃAS PAVIMENTADAS QUE PERMITAN UN TRANSITO EFICIENTE Y SEGURO TANTO VEHICULAR COMO PEATONAL, LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS VECINOS, ADEMÃS DE MEJORAR EL ACCESO A LAS PLAYA DEL SECTOR. DE LAS 4 VIAS CONTEMPLADAS EN ESTE PROYECTO, SÓLO LINCOLN Y SANTO DOMINGO SON ESTRUCTURANTES DEL PRC. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE 6 TRAMOS DE CALLES DEL SECTOR DENOMINADO BARRIO VATICANO, LAS CRUCES (DECLARADO ZONA TÍPICA), CALLES LINCOLN ENTRE WASHINGTON HASTA ARGENTINA; LINCOLN ENTRE ARGENTINA HASTA SANTO DOMINGO; ARGENTINA ENTRE LINCOLN Y FRANK EDMANS; FRANK EDMANS ENTRE WASHINGTON Y ARGENTINA; SANTO DOMINGO ENTRE LINCOLN Y CALETA DR. ALFREDO CEA Y SANTO DOMINGO ENTRE LINCOLN Y PASAJE PEATONAL TRUVILLE, CON UNA LONGITUD APROX. DE 764 METROS, CALZADA VARIABLE DE HORMIGÓN DE 3(M) A 6,5 (M) DE ANCHO, VEREDAS BALDOSA MICRO- VIBRADA DE ANCHO 1,2 (M), INCLUYE REPOSICIÓN E INCORPORACIÓN DE SOLERAS, DISPOSITIVO DE RODADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, OBRAS DE AGUAS LLUVIAS CON ZANJAS DE INFILTRACIÓN Y CÁMARAS DE AGUAS LLUVIAS PROYECTADAS. EL DISEÑO FUE FINANCIADO POR LA I. MUNICIPALIDAD DE EL TABO Y VISADO POR SERVIU V REGIÓN ORD. N° 185/07814 DE FECHA 17 DE OCTUBRE 2017. | 2881 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 5 |  | -16.6667 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 6 | 9 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 240 | [12 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 |  | 50 | 50 | Se solicita retraso en el inicio de las obras por concepto de periodo estival de la comuna. Se realizan 2 aumentos de plazos por un total de 90 días. Las obras civiles aumentaron de 6 meses recomendados a 9 meses, lo que significó un 49% de aumento en el plazo recomendado. El aumento del plazo real total de ejecución se debe exclusivamente al ítem de obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/02/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | se solicita retraso en el inicio de las obras por concepto de periodo estival de la comuna. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | se realizan 2 aumentos de plazos indicados anteriormente los cuales fueron expuesto a la contraparte técnica realizándose la aprobación y el respectivo detalle según los antecedentes adjuntos. | [8 empty] | 533844 | 0 | 533844 | 0 | 533844 | Contrato de Obras Civiles: $522.977.053 Costo Consultoria : $10.868.574 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la variación en el costo ofertado por el adjudicado y lo que se entrega por parte del convenio de transferencia es debido a la gestión y la oferta económica que generan las ofertas durante el proceso de licitación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | Metros Cuadrados | 6294 | 6023 | 95.6943 | Real < Recomendada | Metros | 764 | 764 | 100 | Real = Recomendada |  | Se consideran las variables de construcción en base a la confección de los pavimentos y los metros cuadros indicados en el informe favorable de SERVIU, las cuales no fueron exactas. Si bien las obras y las cubicaciones por parte del diseño del proyecto son calculadas geométricamente en terreno se puede apreciar una variación a raíz de cambios en movimientos de tierra instalación de soleras carpeta de rodado entre otras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se consideran las variables de construcción en base a la confección de los pavimentos y los metros cuadros indicados en el informe favorable de SERVIU, las cuales no son reales a lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Si bien las obras y las cubicaciones por parte del diseño del proyecto son calculadas geométricamente en terreno se puede apreciar una variación a raíz de cambios en movimientos de tierra instalación de soleras carpeta de rodado entre otras. | [6 empty] | Recepcion sin observaciones | 29/10/2021 | Recepcion sin observaciones | 04/11/2022 | SI | 04/11/2022 | en la actualidad las obras ejecutadas no hay tenido problemas en su operación actual considerando que los tiempos de vida útil de las obras aun se mantienen óptimos y el periodo de estudio es de 20 años aprox. |  | En Operación | Con las obras ejecutadas se elevo la calidad de vida de los beneficiarios directos y se cumplió con lo indicado en el DS 50 en materia de accesibilidad y según los parámetro de otros entes gubernamentales que estuvieron presente en el dice ( SERVIU y CMN). | VICTOR MUÑOZ DURAN | MUNICIPALIDAD DE EL TABO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4360200% | 4421600% | 614 | 4423100% | 15 | NA |  | 4420800% |  | 4420800% |  | 4424200% | 34 | 4434400% | 102 | 742 | 128 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora de confección de bases para el proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en el proceso de adjudicación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. municipalidad se hizo cargo como unidad técnica. | 12359 | 0 | 0 | 0 | 800 | 515917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529076 | 12965 | 0 | 0 | 0 | 839 | 541239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555043 | Convenio fue aprobado con moneda IDI 2020 Consultorías $12.680.000 Gastos Administrativos $821.000 Obras Civiles $529.329.000 total $542.830.000 | 10868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533845 | Montos corresponden, no hay modificaciones | 10868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533845 | 533845 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin modificaciones presentadas | Las demoras que se presentan en el proyecto corresponden a demoras en el proceso de licitación. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación del ítem consultoría | [8 empty] | 14387.6573 | 0 | 0 | 0 | 931.1849 | 600651.4718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615970.3139 | 0 | 12060.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580384.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592445.139 | 12060.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577940.5521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590001.3101 | -3.8192 | -4.216 | -3.781 | -0.4125 |  | 97.958 | 95.9556 | Las variaciones de costos fueron marginales, siendo todas ellas menores a lo estimado. La variación del monto contratado v/s lo recomendado fue un -3,82% y la variación de los costos reales v/s los contratados fueron menores en un -0,4%, y se debe exclusivamente a actualizaciones de la moneda por el año del gasto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 9.85 | 10.26 | 4.1624 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 166476 | 183584 | 10.2766 | Real > Recomendado | Dado que los costos estimados inicialmente disminuyeron, hizo que los indicadores económicos mejoraran, pasando el VAN de M$166.476 a M$183.476 al igual que la TIR que paso de 9,85% a 10,26% | El proyecto postuló directamente a etapa de Ejecución, y cumplió con las expectativas iniciales, produciéndose variaciones de plazos por efecto de periodo estival de la comuna. No obstante, su ejecución estuvo dentro de las estimaciones sin tener mayores inconvenientes en cuanto a costos y magnitudes. Actualmente, el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003136-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLE EL MOLINO, COMUNA SAN ESTEBAN | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | SAN ESTEBAN | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE EL MOLINO, QUE DENTRO DE LA VIALIDAD ESTRUCTURANTE SE IDENTIFICA COMO UNA VÍA COLECTORA DESDE AVDA. 26 DE DICIEMBRE HASTA 295 MT. AL NORTE DE LÍNEA OFICIAL NORTE DE AVENIDA LA FLORIDA, SEGÚN EL PLANO REGULADOR VIGENTE, SIENDO EL RESTO DE LA VÍA, ASIMILADA A UNA VÍA LOCAL EXISTENTE, CON ANCHOS VARIABLES, HASTA EL EMPALME CON AVDA. LA FLORIDA, SE JUSTIFICA, DADO QUE PERMITIRÁ UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA PARA LOS HABITANTES DEL SECTOR, PERMITIRÁ LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES VEHICULARES Y PERMITIRÁ PREVENIR LOS ACCIDENTES PEATONALES QUE PUDIERAN SUFRIR LOS ADULTOS MAYORES Y LOS NIÑOS DE LAS POBLACIONES ADYACENTES, QUE ASISTEN A LOS COLEGIOS DEL SECTOR. | SE PROYECTA LA EJECUCIÓN DE 940. METROS LINEALES, DE 7 MTS. ANCHO DE CALZADA EN HCV, TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CALLE LOS OLIVOS ORIENTE Y CALLE LA FLORIDA. CONSIDERA 7.228 M2 DE PAVIMENTACIÓN EN HCV, ESPESOR 18 CM., 2.155 M2 DE ACERAS EN HC, ESPESOR 10 CM. 97,20 M2 DE BALDOSA TÁCTIL PARA DISPOSICIÓN DE RODADO, 2.173 ML DE SOLERAS RECTAS TIPO A, OBRAS DE EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN. | 18855 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [16 empty] | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 270 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | El proyecto tuvo aumentos de plazos de 30 dìas en relaciòn recomendado. Las Causas que originaron este aumento de plazos fueron segùn lo indicado por la unidad tècnica :La Pandemia COVID-19 retraso la ejecución de las Obras y algunos días de lluvia retrasaron la pavimentacion. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/02/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | La Pandemia COVID-19 retraso la ejecución de las Obras | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Algunos días de lluvia retrasaron la pavimentacion | [8 empty] | 762440 | 0 | 762440 | 0 | 762440 | El proyecto sufrio una disminucion y un aumento de partidas, lo que no efectó el monto del contrato. Estos cambios se visualizan en la Modificacion de contrato En este cuadro, se solicita indicar "Detalle los contratos efectuados, sus montos y fecha" Respuesta: La modificación de Contrato firmada con fecha 07 de Octubre de 2020, indica una disminución y un aumento de partidas: Disminución de Partidas en $ 4.649.616 Aumento de Partidas en $ 4.649.616 Esta modificación no significo variación en los Recursos Asignados. También se observó una disminución por traslado de postes por M$-2.500, translado de tensores por M$ -352 y aumento por demarcación de pavimentos paso de cebra por M$2.852 La modificación de Contrato, además considera un aumento del plazo de ejecución, producto de la Pandemia Covid 19 y algunos días de lluvia. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | No se ejecuta un traslado de postes ni de tensores | [8 empty] | Metros | 940 | 954 | 101.4894 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hubo variaciones por extensiòn del pavimento de la Calzada y pavimentaciòn de cuello que enfrenta una calle de tuiciòn de Vialidad. El proyecto sufrio una disminucion y un aumento de partidas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Pavimentaciòn de cuello que enfrenta una calle de tuicion de Vialidad, Extensiòn del pavimento de la Calzada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra se recepciona con fecha 09 Nov 2020, la que previamente fue inspeccionada y recepcionada por SERVIU | 09/11/2020 | La obra se recepcina definitivamente con fecha 09 Nov 2021, sin observaciones | 09/11/2021 | SI | 09/11/2020 | A la fecha no hay situaciones que afecten la operación del proyecto. |  | En Operación | Lo negativo durante la ejecución fue el comienzo de la Pandemia COVID-19, lo que no permitio un trabajo continuo durante el primer mes de ejecución. Lo positivo es que la Empresa Contratista tiene experiencia en estas obras y siempre con buena disposicion a las instrucciones de las Inspecciones. | PABLO MAURICIO ESPINOZA VERA | MUNICIPALIDAD DE SAN ESTEBAN | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4349500% | 4385000% | 355 | 4385800% | 8 | NA |  | 4386800% | 10 | 4386800% | 10 | 4388200% | 14 | 4403900% | 157 | 544 | 189 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Existen 2 aumentos de plazo para la adjudicación D.A. N° 4941 de fecha 16/12/2019 D.A. N° 5070 de fecha 26/12/2019 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad realizò la etapa de ejcuciòn. | 15560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765385 | 15965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785283 | Convenio mandato aprobado con moneda IDI 2019 Obras civiles $749.825.000 Consultorías $15.560.000 Total $765.385.000 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762440 | Montos coinciden con los reales contratados, no se presentan diferencias. Se disminuyeron partidas correspondiente a un poste y traslado de tensores y se aumento la partida de demarcaciòn de pavimento por M$4.649 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762440 | 762440 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos corresponden a los gastos efectuados en el proyecto No se realiza el traslado de tensores ni del poste, | Proyecto presenta paralización de obras desde el 23/03/2020 al 16/04/2020 Reinicio de las obras comienza desde el 16/04/2020 al 18/09/2020 con un aumento de plazo de 60 días corridos con nueva fecha de término el 16/11/2020. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Existe un aumento de obras $4.649.616 y disminución por $4.649.616 a través del D.A. N° 2634 de fecha 07/09/2020 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Existe aumento de plazo de 60 días corridos hasta el 16/11/2020. | [8 empty] | 18116.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872976.2861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891092.935 | 0 | 14524.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850646.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865171.766 | 14524.7838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850646.9822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 865171.766 | -2.9089 | -2.9089 | -2.5578 | 0 |  | 906.8886 | 891.6635 | Las variaciones de costos fueron marginales; Siendo todas ellas menores a lo estimado. La variaciòn del monto contratado v/s lo recomendado fue marginal en menos un 2,9% La variacion de los costos reales tambièn fueron marginales siendo menor en 3,12% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 8.83 | 9.1 | 3.0578 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 179917 | 185481 | 3.0925 | Real > Recomendado | Los costos del proyecto disminuyeron. Por lo cual, los indicadores económicos mejoraron, pasando el Van de M$179.917 a $195.481 y la TIR de 8,8% a 9,1%. | El proyecto cumpliò con las expectativas iniciales, producièndose variaciones de plazos por efecto de pandemia y algunas lluvias en el sector. No obstante, su ejecuciòn estuvo dentro de las estimaciones sin tener mayores inconvenientes en su ejecuciòn en cuanto a costos y magnitudes. Sin perjuicio de Disminución marginal de Partidas en $ 4.649.616 y Aumento de Partidas en $ 4.649.616 por ajustes en una intercepción de del pavimento. La variaciòn del monto contratado v/s lo recomendado fue marginal en menos un 2,9% La variacion de los costos reales tambièn fueron marginales siendo menor en 3,12% Actualmente, el proyecto se encuentra en operaciòn sin inconvenientes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO
30129298-0 | CONSTRUCCION ALCANTARILLADO Y AGUA POT.,LA GRUTA, PETORCA | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | PETORCA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN EL SECTOR LA GRUTA DE PETORCA 16 SITIOS NO CUENTAN CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO Y 6 DE ELLOS NO CUENTAN CON ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. | CONSTRUCCION EXTENSION DE RED DE ALCANTARILLADO PARA 14 VIVIENDAS EXISTENTES Y 2 FUTURAS CASAS DE LA GRUTA I, APROXIMADAMENTE 260 METROS DE COLECTOR; Y CONSTRUCCION EXTENSION DE RED DE AGUA POTABLE PARA 4 VIVIENDAS EXISTENTES Y 2 FUTURAS CASAS DE LA GRUTA I, APROXIMADAMENTE 25 METROS DE RED. EXISTE FACTIBILIDAD Y APROBACION DE ESVAL S.A. | 64 |  |  |  | 4 | 47 |  | 1075 | [16 empty] | 3 | 21 |  | 600 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 90 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 30 | 60 | 68 | 60 | 120 | 120 | 60 | 7 | 0 | 0 | 525 | 615 | [12 empty] | 4 | 4 | 48 | 48 | 0 |  | 1100 | 1100 | El proyecto tuvo una variación de 1100%. Tuvo 8 aumentos de plazo, estos se deben principalmente a que se tuvo que constituir e inscribir comunidades de desagüe, que si bien estaban identificadas por el diseño no estaban regularizadas, lo cual se suma a los atrasos que experimento el contratista derivado de que el proyecto fue desarrollado durante el estallido social y la época más complicada del COVID. Cualquier modificación por menor que sea debe ser aprobada por ESVAL, lo que implica en algunos casos excesiva. Cabe indicar que tales situaciones planteadas han sido en gran medida mejoradas producto a una mesa de trabajo que MIDESO tiene con la Empresa Sanitaria para ver estos temas en la medida que estos de produzcan. -Decreto Alcaldicio 1847 del 13/9/2022 aprueba acta de recepción definitiva del 24/8/2022. Se adjuntó en carpeta digital. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 31/01/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Autorizaciones - aprobaciones de ESVAL, constitución - inscripción de comunidades de desague, y atrasos del contratista que ejecutó la la obra, que provocaron atraso en la recepción provisoria sin observcaciones | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Plazo estimado en el proyecto RS (90 días corridos de ejecución de la obra), no considera plazos de autorizaciones - aprobaciones de ESVAL S.A., ni retraso en la constitución - Inscripción de comunidades de desague en CBR. | [8 empty] | 172385 | 0 | 172385 | 0 | 172385 | Contrato Obras Civiles: Empresa Sergio Madariaga Bravo RUT 8.013.171-2 Monto $ 160.320.050 moneda 2018 Plazo 90 días corridos, desde el 1-5-2018 hasta el 1-5-2018 Anexo de contrato de ampliación de plazo 1: 30 días corridos. Anexo de contrato de ampliación de plazo 2: 60 días corridos. Anexo de contrato de ampliación de plazo 3: 68 días corridos. Anexo de contrato de ampliación de plazo 4: 60 días corridos. Anexo de contrato de ampliación de plazo 5: 120 días corridos. Anexo de contrato de ampliación de plazo 6: 120 días corridos. Anexo de contrato de ampliación de plazo 7: 60 días corridos. Contrato Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra: Empresa Asesorías ERGO SUM Limitada RUT 76.156.354-8 Monto $ 12.064.000 moneda 2018 Plazo 120 días corridos | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Contrato Obras Civiles: Empresa Sergio Madariaga Bravo RUT 8.013.171-2. Monto $ 160.320.050 moneda 2018. NO HUBO VARIACION DE COSTOS. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Contrato Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra: Empresa Asesorías ERGO SUM Limitada RUT 76.156.354-8. Monto $ 12.064.000 moneda 2018. NO HUBO VARIACION DE COSTOS. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 16 | 16 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El número de beneficiarios no fue alterado, según lo establecido por el diseño. Si bien el tiempo transcurrido entre la aprobación del diseño, hasta la ejecución y término del proyecto fue sustancialmente mayor al estimado, el sector de la Grupa no permite el crecimiento de más viviendas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Decreto Alcaldicio 1602 del 17/8/2021 aprueba acta de recepción provisoria sin observaciones del 26/7/2021. Se adjuntó en carpeta digital. | 26/07/2021 | Decreto Alcaldicio 1847 del 13/9/2022 aprueba acta de recepción definitiva del 24/8/2022. Se adjuntó en carpeta digital. | 24/08/2022 | SI | 26/07/2021 | No corresponde. |  | En Operación |  | VERONICA LORETO MIRANDA RUIZ | MUNICIPALIDAD DE PETORCA |  |  |  |  | 4273200% | 4311000% | 378 | 4311000% | 0 | NA |  | 4311100% | 1 | 4311100% | 1 | 4313200% | 21 | 4323400% | 102 | 502 | 124 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de adjudicación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demoras en la gestión administrativa para el proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | -El diseño se aprobó el año 2013 y este se inicio en mayo de 2014, finalizando en enero de 2017. -La ejecución se aprobó el año 2016, y su inicio fue en febrero de 2018, finalizando en marzo de 2022. -La fecha de termino del diseño tiene relación con el último estado de pago de la etapa. | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164326 | 12378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184903 | Convenio se realiza con Moneda IDI 2017 Obras Civiles $168.153.000 Consultorías $12.064.000 Total $180.217.000 | 12064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172384 | Montos corresponden a los contratados. | 12064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172384 | 172384 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos corresponden no se realizan modificaciones, sólo varia el ítem obras civiles por M$1. | No se presentan ni aumentos ni disminuciones de la obra en el proyecto, cumpliendo dentro de los plazos ofertados. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existe ni aumento ni disminución de obras en el proyecto | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | contratación ítem consultoría se realiza un mes posterior a la adjudicación de obras civiles | [8 empty] | 14843.6827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206885.6885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221729.3712 | 0 | 14466.319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192250.353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206716.672 | 14197.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190349.7153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204547.0962 | -6.7707 | -7.7492 | -7.9928 | -1.0495 |  | 12784.1935 | 11896.8572 | -El costo real del proyecto en ambos ítems reflejaron una disminución respecto del costo recomendado que fue del orden del 7 %, para obras civiles y del 4 % en consultoría, lo que refleja independientemente de los aumentos de plazo por las razones ya indicadas, que los presupuestos referenciales originales se ajustaron de manera eficiente al costo real. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Según se informa y verifica el iniciativa en ninguna etapa fue reevaluada. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13426 | 12385 | -7.7536 | Real < Recomendado | [5 empty] | -El criterio de evaluación para este tipo de proyectos el de mínimo costo, situación por la cual si el costo real disminuyo respecto del indicador definido en ex-antes, dicho indicador disminuye. -Lo anterior se verifica de acuerdo a la información ingresada en los otros módulos. | Si bien la iniciativa se ajusto al número de beneficiarios y montos reales fueron menor al recomendado, se estima que el plazo de ejecución fue muy superior al estimado (1100%) debido a que los proyectos de saneamiento cuando están en Territorio operacional de la Empresa Sanitaria, se deben realizan reuniones periódicas entre la Unidad Técnica , ECI, ESVAL y MIDESO, para ver cualquier cuello de botella que afecte el desarrollo de las obras. Las Autorizaciones - aprobaciones de ESVAL, constitución - inscripción de comunidades de desagüe, y atrasos del contratista que ejecutó la obra, que provocaron atraso. El plazo recomendado de la obra no consideró los plazos de autorizaciones. En costos, el proyecto no tuvo reevaluaciones y se gasto un 8% menos que lo recomendado esto simplemente por el ajuste de moneda, en términos nominales los montos se ajustaron a lo recomendado. Esto hace disminuir marginalmente el indicador económico CAE en un 8%. El proyecto no tuvo cambios en las magnitudes. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000378-0 | MEJORAMIENTO CALLE AVIADOR ACEVEDO, BELLOTO. QUILPUÉ | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | QUILPUE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | CON LA PAVIMENTACIÓN DE CALLE AVIADOR ACEVEDO, SE TENDRÁ UNA NUEVA VÍA PAVIMENTADA DE CONEXIÓN ORIENTE PONIENTE, PARALELA A LA LÍNEA FÉRREA , EN EL SECTOR DE BELLOTO CENTRO. CABE SEÑALAR, QUE ESTA CALLE NO ES UN VÍA ESTRUCTURANTE DEL PLAN REGULADOR COMUNAL VIGENTE. | El proyecto consiste en la pavimentación del tramo de calle Aviador Acevedo, entre las calles Puelma y Baden Powell, de una longitud de 739,0 metros lineales; considerándose las siguientes obras de pavimentación y obras anexas: Construcción de calzadas de 6 m de ancho, con 4.480 m2 de pavimento de hormigón de 0,20 m de espesor; instalación de 1.508 ml de soleras tipo A; construcción de 167,0 m2 de aceras reforzadas de 0,10 m y 3.913.0 m2 de acera de 0,07 m de espesor, ambas de 1,85m de ancho como mínimo; contemplando además, obras de evacuación de aguas lluvias, la demarcación del pavimento y la instalación de la señaletica. Las obras antes señaladas, se ejecutarán de acuerdo al diseño de ingeniería visado por el SERVIU V Región, mediante el ORD Nº 03990 de fecha 5 de junio de 2017. | 3283 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 6 |  | 20 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 240 | [12 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | Durante la ejecución del proyecto se amplió 4 meses el plazo de obra civil, lo que se debió a que, se acuerdo a lo señalado por la unidad técnica, se modificaron las Zanjas de Infiltración producto de la gran cantidad de interferencias (cámaras eléctricas, grifo); se modificó la curva proyectada en el Km680 y Km700, permitiendo el mejor flujo vehicular, y MERVAL realizó algunas maniobras de equipamiento en los que rompió la matriz de agua potable, por cuanto hubo que esperar a que Esval realizara la reparación para continuar. Lo cual implico que el plazo recomendado aumentara un 33,3% pasando de 6 meses a 8 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/07/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se modificó las Zanjas de Infiltración producto de la gran cantidad de interferencias (cámaras eléctricas, grifo) Se modificó la curva proyectada en el Km680 y Km700, permitiendo el mejor flujo vehicular MERVAL realizó algunas maniobras de equipamiento y también rompió la matriz de agua potable, por cuanto hubo que esperar a que Esval realizara la reparación para continuar | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Las modificaciones del proyectista, por la ubicación de las zanjas de infiltración y la curva KM680-KM700 fueron aceptadas a pocos días del termino original del contrato El nuevo emplazamiento y dimensiones de las zanjas de infiltración, se emplazan al costado del colector intercomunal de diámetro 1000 mm, por lo tanto, se requirió un trabajo más pausado y cuidadoso | [8 empty] | 520281 | 0 | 520281 | 0 | 520281 | Fecha del Contrato: 10 de junio de 2020 Monto del contrato: $511.011.841.- (IVA incluido) Empresa: KS LTDA | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se ejecutó compensacion de obras por diferencias en la ejecucion en cuanto a la ubicacion de las Zanjas de infiltracion | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se ejecutó compensacion de obras por diferencias en la ejecucion en cuando a la dimensionalidad de la CUrva KM060-KM080 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4480 | 4497 | 100.3795 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se modificó la curva proyectada en el Km680 y Km700, aumentando la superficie de la carpeta de rodado en 17m² más. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se modificó la curva proyectada en el Km680 y Km700, aumentando la superficie de la carpeta de rodado en 17m² más. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | IDEM CAUSA ANTERIOR | [6 empty] | Con fecha 31 de marzo del 2021 se constituye la Comisión para la recepción provisoria de la obra "MEJORAMIENTO CALLE AVIADOR ACEVEDO, BELLOTO, QUILPUÉ", código BIP Nº40000378-0, ejecutado por la empresa KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION L TDA. y en presencia del Sr. Joan Saavedra de Mateo, Director de Obras; del Sr. José Hormaechea Carrillo, Director de Estudios y Proyectos; del Sr. Felipe Arriagada Rodríguez, Inspector Técnico de Obra; del Sr. Ariel Markovits Rojas, Asesor Técnico de Obra; y del Sr. Cristóbal Ayala Robles, Representante de la Empresa Contratista; se levanta la presente Acta de Recepción Provisoria. Se procede a la recepcion provisoria SIN OBSERVACIONES | 31/03/2021 | Con fecha 17 de mayo de 2022 se constituye la Comisión para la recepción definitiva de la obra MEJORAMIENTO CALLE AVIADOR ACEVEDO, BELLOTO, QUILPUÉ, código BIP N°40000378-0, ejecutada por la empresa KS INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA., y en presencia del Sr. Joan Saavedra de Mateo, Director de Obras; del Sr. José Hormaechea Carrillo, Director de Estudios y Proyectos; del Sr. Felipe Arriagada Rodríguez, Inspector Técnico de Obra; y del Sr. Cristóbal Ayala Robles, Representante de la Empresa Contratista, se levanta la presente Acta de Recepción Definitiva. Se procede a la recepción definitiva SIN OBSERVACIONES | 17/05/2022 | SI | 23/03/2021 | No existen situaciones que afecten la normal operacion del proyecto |  | En Operación | SITUACIONES POSITIVAS La empresa constructora presento una muy buena disposición a los cambios realizados, colaborando activamente en este proceso. SITUACIONES NEGATIVAS: El replanteo de la Curva KM680 y KM700, asi como la reubicación de las zanjas de infiltración, tomaron demasiado tiempo entre al detección de la necesidad, la propuesta del consultor y la aprobación SERVIU. | JORGE VALENCIA CORDERO | MUNICIPALIDAD DE QUILPUE | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4334900% | 4384600% | 497 | 4385800% | 12 | NA |  | 4399200% | 134 | 4399200% | 134 | 4403900% | 47 | 4417600% | 137 | 827 | 330 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso en el proceso de adjudicación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad fue la unidad técnica del proyecto. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 498387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508387 | 9511 | 0 | 0 | 0 | 1057 | 526682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537250 | Convenio fue creado con moneda IDI año 2018 Gastos Administrativos $1.030.000 Consultorías $9.270.000 Obras Civiles $513.337.000 Total $523.637.000 | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520282 | Montos corresponden a los reales contratados. | 9270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520282 | 520282 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monto de Obras civiles presenta diferencia de M$1 por aproximación de decimales. | Proyecto no presenta mayores observaciones, sólo 2 aumentos de plazo y diferencia en monto gastado ítem obras civiles por aproximación de decimales. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Demora en el proceso de adjudicación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obras civiles presenta 2 aumentos de plazo de 60 días corridos cada uno | [8 empty] | 10792.6032 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 597647.4437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609639.107 | 0 | 10519.4131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579866.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 590386.1148 | 10403.5465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573022.0675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583425.6139 | -3.1581 | -4.2998 | -4.1204 | -1.179 |  | 129.7366 | 127.4232 | En relación a los montos contratados v/s montos recomendados la variación es mínima dado que no supera el 3,16% , similar situación ocurre respecto a los costos reales v/s a los recomendados. con una variación del 4,30%.. Finalmente la variación de los costos reales v/s contratados es marginal dado no supera el 1,18, esta variación se debe exclusivamente a actualizaciones de la moneda según el año del gasto. La unidad técnica no hizo efectivo el gasto administrativo inicialmente solicitado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación del proyecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 136353 | 153622 | 12.6649 | Real > Recomendado | [5 empty] | Dado que los costos fueron menores a lo estimado inicialmente, el VAN social aumentó en un 12,6%. | El proyecto postuló al SNI directamente a la etapa de Ejecución. Cumplió con las expectativas iniciales, produciéndose variaciones de plazos en un 33% sobre el plazo recomendado (aumento de 6 a 8 meses) por obras de servicios anexos (ESVAL). No obstante, su ejecución estuvo dentro de las estimaciones sin tener mayores inconvenientes en su ejecución en cuanto a costos y magnitudes. Actualmente, el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000095-0 | REPOSICION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE LIMACHE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | LIMACHE | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | El alto deterioro de las instalaciones, ha generado que los bomberos de la 3° Compañía de Limache presenten una baja capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia. Se ha identificado de manera general que el problema es el alto deterioro de las instalaciones de la 3°Compañía de Bomberos de Limache, lo que ha generado prestaciones inadecuadas en el servicio de emergencias. Por lo tanto, el problema identificado no permite asegurar una continua y permanente cobertura de protección civil a la comunidad, debido a que el mal estado de la infraestructura existente no permite que los bomberos entreguen un servicio eficiente y eficaz, lo que perjudica a la comunidad debido a que se ven afectadas las prestaciones no solo para la atención de emergencias, sino también otros servicios durante las 24 horas del día. | Se contempla la construcción de la Tercera Compañía de Limache de 509,50 m² en el mismo terreno en que se emplaza actualmente en la calle 12 de Febrero, sector Limache viejo, de una superficie total de 1985,52 m². El proyecto contempla la demolición completa de la infraestructura existente. El programa de superficie edificada corresponde inicialmente al Tipo 3 según las categorías definidas por el Departamento de Infraestructura de la Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile. Este programa inicial correspondía a 366,63 m2 de superficie útil, la cual consideraba una Sala de Máquinas para 2 carros. El programa debió ser actualizado ya que la Compañía posee 4 carros (incluyendo un Carro para incendios forestales), los cuales debían ser ubicados al interior de la Sala de Máquinas. Junto con lo anterior se agregó al programa inicial un baño de discapacitados y se amplió los requerimientos de duchas en baños generales lo cual arrojo una superficie final de 509,50 m2 según el Permiso de Edificación N°107 de fecha 05.07.17. El proyecto fue presentado y visado por el Departamento de Infraestructura del Cuerpo de Bomberos a través del cual se validó las ampliaciones y modificaciones a la superficie original, así como la planimetría propuesta. | 45709 | BOMBEROS |  |  | 11 | 12 |  | 9.0909 | 5 | 10 |  | 100 | 5 | 10 |  | 100 | [8 empty] | 11 | 10 |  | -9.0909 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 299 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 313 | [12 empty] | 11 | 11 | 12 | 12 | 0 |  | 9.0909 | 9.0909 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración de plazo total estimada de 11 meses y el plazo real fue de 12 meses, luego es una variación menos de alrededor de un 9% más. Las razones de este mes adicional se debe al cumplimiento de medidas sanitarias por la pandemis del COVID, como sanitizaciones, trabajadores contagiados, cuarentenas lo que influyo en el aumento del plazo. Las obras civiles tuvieron una variación negativa de -5.15%, es decir, menor al plazo recomendado y registraron un ampliación de plazo por causa de la Pandemia y la Consultoría tuvo una variación del 8% sobre el plazo recomendado Ahora en cuanto a equipos y equipamiento, lo programado al momento de la recomendación fue de 5 meses, pero el plazo real en ambos casos es de 12 meses, pero no influyo en el plazo total, porque se efectuó en forma paralela a la obra fisica. También este mayo plazo se explica por la pandemia COVID. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/11/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Ampliación Plazo 14 días totales. Ejecución de cumplimiento de medidas sanitarias por pandemia COVID-19. 3 días control preventivo trabajados por posibles contagios y sanitizacion 1 vez por semana a instalaciones obra. 11 días por disminución horaria de jornada trabajadores por traslado a sus casas producto de cuarentenas con toques de queda en la region. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | en constitución de comisión se recepción provisoria el 30 de septiembre de 2020, se otorgaron 29 días, para subsanar observaciones de ejecución de obras. esto se registra en Recepción Provisoria y definitiva de la obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | 13 días de multa que se contaron desde el 30 de octubre 2020 al 11 de noviembre de 2020. | [5 empty] | 807802 | 0 | 807802 | 0 | 807802 | EN LOS GASTOS NO EXISTIERON PAGOS EXTRA CON RECURSOS PRPIOS, LOS GASTOS FUERON LOS MIMOS QUE SE ESTABLECIERON EN EL PROYECTO EN RELACION A LOS PLAZO DE TERMINO DE OBRA ESTE SE MODIFICO. TERMINO OBRA CONTRATO ORIGINAL16 DE SEPTIEMBRE DE 2020 AUMENTO DE OBRA POR 14 DIAS TERMINO DE OBRA CON AUMENTO DE PLAZO 30 DE SEPTIEMBRE 2020 COMISION 1 PARA RECEPCION PROVISORIA 30 DE SEPTIEMBRE 2020 EN COMISION OTORGAN UN PLAZO DE 29 DIAS PARA SUBSANAR OBSERVACIONES DE LA OBRA PARA RECEPCION PROVISORIA. FECHA DE TERMINO DE OBRA CON SUBSANACION DE OBSERVACIONES 29 DE OCTUBRE DE 2020. SE COBRAN MULTAS POR 13 DIAS CORRIDOS. RECEPCION RPVISORIA EFECTIVA 11 DE NOVIEMBRE 2020 RECEPCION DEFINITIVA POR CONTRATO 16 DE DICIEMBRE 2021 RECPCION DEFINITIVA EFECTIVA 01 DE FEBRERO DE 2023 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | no aplica, no hay modificaciones de monto de proyecto, ni gastos | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | no aplica, no hay modificaciones de monto de proyecto, ni gastos | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 509 | 509 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variación en la magnitud recomendada y lo finalmente ejecutado. En la ejecución de este proyecto y el resultado final se ajusto exactamente a la magnitud recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La primera comisión para realizar la recepción provisoria se realizo el 30 de septiembre de 2020, en esa fecha se otorgaron 29 días corridos para subsanación de observaciones (las observaciones realizadas por la unidad técnica, no fueron detalladas en la recepción provisoria ni definitiva). Se constituye la segunda comisión Para Recepción Provisoria el 11 de noviembre 2020 y se otorga la Recepción Provisoria. | 11/11/2020 | La Recepción Definitiva correspondía por Acta el 16 de Diciembre de 2021. La unidad Técnica señala en el Acta de Recepción Definitiva de fecha 01/02/2023 que no se realizo la Recepción Definitiva en la fecha establecida debido a fallas presentadas en un generador. Se informa en RD. que para la reparación se importaron piezas que demoraron en llegar por contingencia sanitaria COVID-19. se señala que la garantía fue endosada en 4 oportunidades y en todas ella se informo a GORE., los números y fechas de oficios se detallan en Recepción Definitiva. | 01/02/2023 | SI | 22/11/2020 | Como se señalo en la Recepción Definitiva del proyecto, durante un par de años 2021 y 2022, tuvieron fallas con un generador, que fue reparado por lo que se encuentra en funcionamiento. Hasta el Momento, bomberos no ha informado de ningún otro problema en el edificio o sus equipos. |  | En Operación | La principal complicación fue mantener el ritmo de trabajo y acomodarse a las problemáticas que genero en todo ámbito la pandemia COVID-19. Con esto nos referimos a planes de contingencia sanitaria, cuarentenas que impedían traslados, toques que queda, desabastecimientos de materiales, o demoras considerables en los traslados e importaciones | GHISLAINE CHRISTIE TAYLOR ARANEDA | MUNICIPALIDAD DE LIMACHE | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4316500% | 4347600% | 311 | 4349000% | 14 | NA |  | 4377400% | 284 | 4377400% | 284 | 4379100% | 17 | 4388100% | 90 | 716 | 405 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación entre la aprobación del convenio mandato a la aprobación de las bases administrativas pasaron 3 meses. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Rectificación de adjudicación a través del D.A. N° 4928 de fecha 11/12/2019 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño fue desarrollado por el municipio y el proyecto se postuló a la etapa de ejeciución dentro del Sistema Nacional de Inversiones. | 17599 | 26318 | 5314 | 0 | 0 | 735761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784992 | 18128 | 27108 | 5473 | 0 | 0 | 757833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808542 | Convenio mandato fue aprobado con moneda IDI año 2019 Consultorías $18.127.000 Equipamiento $27.108.000 Equipos $5.473.000 Obras Civiles $757.831.000 total $808.539.000 | 17600 | 26956 | 5430 | 0 | 0 | 757815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807801 | Moneda IDI AÑO 2019 Se realiza contrato por 3 ítem Obras Civiles, Equipamiento y Equipos. | 17600 | 26956 | 5430 | 0 | 0 | 757815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807801 | 807801 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos ingresados corresponden a los registrados en sistema methasys Gasto total Obras Civiles $757.815.275 Gasto Equipamiento $26.956.475 Gasto Equipos $5.429.970 ítem consultoría es el mismo. | Atrasos presentados en el proyecto corresponden sólo a tramitación de antecedentes y proceso de licitación del ítem consultoría | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación y confección de documentos del mismo | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de adjudicación del ítem consultoría | [8 empty] | 21104.732 | 31560.3653 | 6374.7898 | 0 | 0 | 882299.8281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941339.7152 | 0 | 19971.5777 | 30587.7235 | 6161.1276 | 0 | 0 | 859923.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916644.1812 | 19888.664 | 30587.7235 | 6026.127 | 0 | 0 | 859108.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915610.9486 | -2.6234 | -2.7332 | -2.6285 | -0.11272 |  | 1798.8427 | 1687.8358 | El costo total real disminuyó en un 2,8% en relación a lo recomendado. La mayor disminución entre lo real y lo recomendado se da en la asignación Equipamientos que disminuye en un 3,08%, mientras que en equipos disminuye un 5,47%, Consultoria disminuyó en un 5,76%. Mientras que los Obras Civiles disminuyeron en un 2,63%.. Las disminuciones en general se deben a que la oferta en la licitación fueron menores a lo recomendado. El proyecto no registró modificaciones de obras ni reevaluaciones. La diferencia entre el costo real y lo contratado es insignificante, es menor en un 0,11%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tiene reevaluación | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 501439 | 487399 | -2.7999 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia entre el el indicador Valor actual de Costos al momento de la recomendación en comparación al monto real del proyecto disminuyo en un 2,8%. esto debido a que el monto real del proyecto disminuyo en relación a lo recomendado originalmente. | En terminos generales, se puede señalar que el proyecto se ejecutó con valores bastantes cercanos a lo recomendado originalmente, disminuyendo por ejemplo su monto en alrededor de un 2,8%. También los plazos de ejecución del proyecto estan bastante ajustado, solo existe en terminos totales de plazo un mes de lo recomendado originalmente, lo que se justifica por la pandemia COVID. En cuanto a la magnitud, la ejecución del proyecto es exactamente lo que fue recomendado originalmente. Destacar el tiempo que se demora entre que el proyecto quedó recomendado RS al inicio de obras pasan casi 2 años en gestiones administrativas (convenio mandato, licitación, contrato). | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO
40008359-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA DE MARGA MARGA REGION DE VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SENDAS MULTIPROPOSITO (CICLOVIAS) | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Este Proyecto permitira construir una solucion para el transito de ciclistas y peatones de manera de segregar el transito de estos de la calzada en las rutas logrando con ello la disminucion de accidentes y aumentar la velocidad de circulación de los vehiculos motorizados | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CONSTRUIR CICLOVIAS O SENDAS MULTIPROPOSITO EN LAS SIGUIENTES RUTAS DE LA REGIÓN DE VALPARAISO, PROVINCIA DE MARGA MARGA RUTA F-660 ,F-590. LAS OBRAS A REALIZAR PERMITIRAN SEGREGAR DE LA CALZADA A LOS CICLISTAS CON SUS RESPECTIVAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL, RESPETANDO LA MISMA GEOMETRÍA DEL CAMINO EXISTENTE.EL PERFIL TIPO CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS CON FLUJO BIDIRECCIONAL, DE 2,0 M DE ANCHO. | 2000 | CICLO VIA | [18 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 434 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | [12 empty] | 11 | 11 | 15 | 15 | 0 |  | 36.3636 | 36.3636 | El proyecto tuvo una variación de 36% del plazo real con respecto a lo recomendado. El proyecto no tuvo ampliaciones de plazo pero si una demora de 4 meses con respecto a lo recomendado debido a cambios en la planimetría. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/12/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | LICITACIÓN CONSIDERÓ MENOR PLAZO PARA LA EJECUCIÓN | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | SE TUVO QUE AJUSTAR PLANIMETRÍA | [8 empty] | 448226 | 0 | 448226 | 0 | 448226 | CONTRATO DEL 21/11/2019 MONTO: $379.568.288.- MODIFICACIÓN 1: $19,923,319.- MODIFICACIÓN 2: $14.100.000.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | OFERTAS ECONÓMICAS MENORES QUE EL PRESUPUESTO OFICIAL | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACIONES DEBIDO A NUEVAS NECESIDADES | [8 empty] | KILOMETROS | 5 | 5 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada |  | Sin variaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 04/05/2021 | SIN OBSERVACIONES | 17/06/2022 | SI | 28/01/2021 | SIN SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO SU NORMAL OPERACIÓN |  | En Operación | SI SITUACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO | GONZALO MARTINEZ MUÑOZ | VIALIDAD MOP REGION DE VALPARAISO | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4340300% | 4340300% | 0 | 4358500% | 182 | NA |  | 4379100% | 206 | 4379100% | 206 | 4380800% | 17 | 4398300% | 175 | 580 | 580 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proceso se realizó dentro de los plazos que se encuentran dentro de la normalidad del proceso dentro de la Dirección de Vilaidad | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el proceso se realizó dentro de los plazos que se encuentran dentro de la normalidad del proceso dentro de la Dirección de Vilaidad | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | Vialidad | SI | Vialidad | El Proyecto “Construcción Proyecto Integral de Ciclovias, Región de Valparaíso” en su etapa de Diseño postulo al SEBI 2014 , bajo el BIP 30131241-0 y actualmente el Diseño de Ingeniería se encuentra finalizado. | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 440229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 440229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440744 | M$ 427.408 corresponde a la primera recomendación del 30/10/2018, en moneda 2018, I.B.: 131.68.IDI-2019 El monto de M$ 440.229 corresponde a la IDI-2019 en moneda 2019 I.B.: 135.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448226 | Obra: Adjudicado por M$ 395.226 monto vigente M$ 448.226, incluye reajustes Tuvo una modificación de M$ 53.000 en octubre del año 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448226 | 448226 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gasto 2020 por M$ 448.226 | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Por ajuste en olas cubicaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se realizaron ajustes en la planimetría | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.53 | 512532.2532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513131.7832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520279.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520279.3715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508619.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508619.3632 | 1.3929 | -0.87939 | -0.76344 | -2.2411 |  | 101723.8726 | 101723.8726 | Las variaciones son negativas y marginales no afectaron el desarrollo de obras como tampoco de operación del proyecto en la actualidad. Estas se deben a ofertas económicas que fueron menores que el presupuesto oficial. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 510130 | 34023 | 6.669% | POR 2 MODIFICACIONES DE CONTRATO DEBIDO A NUEVAS NECESIDADES | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimento incrementos sobre el 10 %, por lo cual no se reevaluó. Existieron disminuciones según antecedentes del orden del 6%, Ofertas económicas menor al presupuesto oficial, según se informa | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 46062 | 49035 | 6.4543 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto tuvo un aumento de VAN social de 6% debido a la disminución de costos. | El proyecto considera la construcción de ciclovías en dos rutas de la provincia de Marga Marga , correspondiente a las Rutas F-660 y F-590. En plazos el proyecto tuvo una variación de 36% debido a cambios en la planimetría. En costos la variación fue marginal y negativa con respecto lo recomendado (-0,88%), esto debido a que las ofertas económicas que fueron menores que el presupuesto oficial, lo a su vez generó una aumento del VAN social de 6%. No hubo cambios en las magnitudes. Estas iniciativas en áreas rurales de las provincias tienen un gran impacto, pues el número de viajes de este modo es importante tanto en sectores urbano y rurales de Marga Marga. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40008168-0 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO SECTOR LO SALAS ALTO, OLMUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El problema detectado y que afecta a la población que habita en el Sector de Lo Salas de la Comuna de Olmué se define en el siguiente enunciado: “Alto Riesgo de contraer enfermedades infecciosas para la población residente en el sector”. Este problema genera que a la vez existan condiciones negativas respecto del desarrollo normal de la vida de los habitantes del sector, en términos de la propia incomodidad y percepción de malos olores. El problema está principalmente causado porque las aguas servidas del sector tienen como destino las acequias que recorren directamente en forma paralela junto a las calles y espacios de circulación de las personas, sin estar canalizada y frente a la propia entrada de las viviendas. Ello representa un riesgo permanente que promueve infecciones a los pobladores, en especial los niños que usan la calle como espacio de encuentro. A su vez, debido a la inexistencia de sistema de recolección y tratamiento de aguas servidas. | Se usarán tuberías y accesorios de polietileno de alta densidad (H.D.P.E), PN-6. Con uniones termofusionadas Para las uniones domiciliarias, se proyecta la Instalación de tuberías de HDPE PN-6. Lo anterior en una extensión 1158 metros lineales considerando además planta elevadora de aguas servidas pública. Las tuberías, accesorios de caucho deberán ser certificados de acuerdo a lo establecido en la norma chilena NCh 2252 Of.96 a través de un organismo de certificación acreditado por el Sistema Nacional de Certificación (INN) para el área Obras e Instalaciones Sanitarias | 130 |  |  |  | 4 | 12 |  | 200 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 12 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 90 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 45 | 38 | 60 | 30 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280 | 370 | [12 empty] | 4 | 4 | 12 | 12 | 0 |  | 200 | 200 | El proyecto se realizo en un plazo de 12 meses con una recomendación original de 4 meses generando una variación de 200%, tuvo 5 ampliaciones de plazo. Las causas de la demora corresponden a: -El diseño original no contemplaba sala de bombas para planta elevadora. -Demora en la tramitación empalme eléctrico con la compañía distribuidora de energía eléctrica. -Los diseño de proyectos de alcantarillado que no consideran planta de tratamiento de aguas servidas, por lo general son aprobados por la DOM, lo que implica en algunos casos visar aspectos técnicos muy específicos como la potencia de una bomba elevadora, lo que provoco en este caso cambiar una bomba elevadora que se tradujo en un un tiempo mayor, sin embargo el mayor tiempo de ejecución del proyecto se debe sin duda al tema de la empresa eléctrica , el cual se ha reflejado en varios proyectos en donde se requiere empalme o modificación del servicio, pues es una obra que solo realiza la empresa eléctrica. En algunos casos dicho problema implica modificar diseños. -El tema de las empresas eléctricas es un nudo critico muy importante en la ejecución de obras. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 27/07/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | El diseño original no contemplaba sala de bombas para planta elevadora | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Demora en la tramitación empalme eléctrico con la compañía distribuidora de energía eléctrica. | [8 empty] | 325616 | 0 | 325616 | 0 | 325616 | OBRAS CIVILES Con fecha 19 de marzo 2020, se contrata a la empresa Constructora Illapel S.A, Rut 76.765.100-7 en un plazo de ejecución de 90 días, por un monto de $314.615.762, entrega de terreno el 27 de julio 2020. Aumento de plazo 1 = 45 días, según D.A 1492/20. (se adjunta) Aumento de plazo 2 = 38 días, según D.A 1810/20. (se adjunta) Aumento de plazo 3 = 60 días, según D.A 631/21. (se adjunta) Aumento de plazo 4 = 30 días, según D.A 848/21. (se adjunta) Paralización de obras= 107 días, según D.A 132/21. (se adjunta) CONSULTORIAS Con fecha 24 de junio 2020, se contrata a la empresa Rivera y Santander Ltda., Rut 76.223.474-7, por un monto de $11.000.000. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | EN EL PROYECTO NO SE CONSIDERO AUMENTO DE OBRA. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EN EL PROYECTO NO SE CONSIDERO AUMENTO DE OBRA. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 26 | 26 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | -El proyecto ejecuta las uniones domiciliarias definidas por el ex-antes, lo cual se verifica en la observación del RATE de aprobación y en el punto 23 de reporte IDI, felicitaciones. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 19/08/2021 | RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 28/09/2022 | SI | 19/08/2021 | EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO FUNCIONA CORRECTAMENTE A LA FECHA |  | En Operación | LO POSITIVO FUE LA INFORMACION OPORTUNA A LOS VECINOS SOBRE LA MODALIDAD DE TRABAJO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. LO NEGATIVO CORRESPONDE A LOS AUMENTOS DE PLAZO SOLICITADOS. | JAIME PONCE GAMBOA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  |  |  | 4345200% | 4385000% | 398 | 4386700% | 17 | NA |  | 4390900% | 42 | 4390900% | 42 | 4403900% | 130 | 4418300% | 144 | 731 | 333 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Proceso de licitación se realizo antes de la tramitación del convenio mandato. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Proceso de licitación se realiza para 2 proyectos de la comuna "Construcción Red de Alcantarillado Calle Portales, Olmué" y "Construcción Red de Alcantarillado Sector Lo Salas Alto, Olmué" | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño fue realizado con recursos propios de la Municipalidad y postulado directamente al sistema para la etapa de ejecución. | 11000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 305648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318648 | 11624 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 323000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336738 | Convenio mandato se realiza con moneda IDI 2019 Consultorías $11.329.000 Gastos Administrativos $2.060.000 Obras Civiles $314.816.000 Total $328.205.000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325616 | Montos corresponden a los reales contratados | 11000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325616 | 325616 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos corresponden a los efectivos realizados en el proyecto | No existe información complementaria para agregar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existen aumentos de obra ni obras extraordinarias del proyecto | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Contratación ítem consultoría se realiza 3 meses posterior a la contratación de la obra. | [8 empty] | 13190.7232 | 0 | 0 | 0 | 2399.183 | 366521.1837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 382111.09 | 0 | 12481.7046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357007.3653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369489.0699 | 12228.7114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350532.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362761.3652 | -3.3032 | -5.0639 | -4.3622 | -1.8208 |  | 13952.3602 | 13482.0251 | -La variación de las obras civiles respecto del monto recomendado y el contratado fue del orden -2,6, mientras que la variación del contratado respecto del real fue del -1,81; por lo que se puede indicar que la evaluación ex-antes se ajusto a lo desarrollado en la ejecución. -Respecto del ítem consultoría, esta también tuvo un comportamiento similar reflejándose una variación de los costos reales versus lo contratado del orden del -2,03 %. -Finalmente de acuerdo a la información ingresado la variación total del proyecto respecto de sus costos reales versos los contratados fue del orden del -1,82%, ajustándose a una variación negativa respecto de a los montos recomendados. -El proyecto no registro gasto en el ítem Gastos Administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 22385 | 21252 | -5.0614 | Real < Recomendado | [5 empty] | En base a esa información a la variación entre el valor ex-antes respecto del costo real, se puede concluir que el proyecto se ajusto a los antecedentes analizados, disminuyendo el indicador económico de costo (CAE) mejorando la calidad de vida de las familias beneficiarias. | El proyecto tuvo variaciones importante en sus plazos con una variación de 200% de plazo real con respecto al recomendado. Respecto a los 5 aumentos de obras claramente se verifica un error en el diseño al no contemplar las bombas adecuadas en la PEAS, mientras que el segundo aumento se debe a un tema que es recurrente cuando las empresas de distribución eléctrica deben realizar una obras de empalme o modificación de su servicio. Independiente del incremento sustancial del plazo recomendado respecto del real, el proyecto ejecuto lo planificado entregando el beneficio a los usuarios identificados en el ex-antes. Por otra parte la variación de los costos fue negativa y marginal tanto respecto del monto recomendado como también entre los gastos reales y contratados, generando así una disminución marginal del CAE del proyecto. No hubo variaciones en la magnitud. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40008164-0 | CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO PASAJE ARANCIBIA, OLMUE | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | OLMUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El problema detectado y que afecta a la población que habita en el Sector Arancibia de la Comuna de Olmué se define en el siguiente enunciado: “Alto Riesgo de contraer enfermedades infecciosas para la población residente en el sector". Este problema genera que a la vez existan condiciones negativas respecto del desarrollo normal de la vida de los habitantes del sector, en términos de la propia incomodidad y percepción de malos olores. El problema está principalmente causado porque las aguas servidas del sector tienen como destino las acequias que recorren directamente en forma paralela junto a las calles y espacios de circulación de las personas, sin estar canalizada y frente a la propia entrada de las viviendas. Ello representa un riesgo permanente que promueve infecciones a los pobladores, en especial los niños que usan la calle como espacio de encuentro. | Se usarán tuberías y accesorios de polietileno de alta densidad (H.D.P.E), PN-6. Con uniones termofusionadas Para las uniones domiciliarias, se proyecta la Instalación de tuberías de HDPE PN-6. Lo anterior en una extencion 912 metros lineales Las tuberías, accesorios de caucho deberán ser certificados de acuerdo a lo establecido en la norma chilena NCh 2252 Of.96 a través de un organismo de certificación acreditado por el Sistema Nacional de Certificación (INN) para el área Obras e Instalaciones Sanitarias. | 305 |  |  |  | 3 | 4 |  | 33.3333 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 3 | 4 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 90 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 134 | [12 empty] | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 |  | 33.3333 | 66.6667 | El plazo total varió en 67% respecto de lo recomendado. Sin embargo, de acuerdo a información de la Unidad Técnica esto se debió a diferencias del tipo de suelo definido en el diseño lo que provoco realizar un nuevo análisis de los suelos cuando ya estaba adjudicado el proyecto lo que demoró su inicio. El aumento de plazo tramitado se debió a las diferencias de las condiciones de mecánica de suelo del proyecto original, versus al suelo existente (existencia de rocas), esto causó ajuste en la cubicación de partidas como por ejemplo rellenos, de acuerdo a información de la Unidad Técnica. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 27/07/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | El aumento de plazo tramitado se debió a las diferencias de las condiciones de mecánica de suelo del proyecto original, versus al suelo existente (existencia de rocas). | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | El aumento de plazo tramitado se debió a las diferencias de las condiciones de mecánica de suelo del proyecto original, versus al suelo existente (existencia de rocas), esto causo ajuste en la cubicacion de partidas como por ejemplo rellenos. | [8 empty] | 258811 | 0 | 258811 | 0 | 258811 | OBRAS CIVILES Con fecha 19 de marzo 2020 se contrata a la empresa Constructora Illapel S.A por un monto de $260.871.851 con un plazo de 90 días corridos. Con fecha 27 de julio 2020 se entrega terreno a empresa Constructora Illapel S.A. Con fecha 15 de septiembre 2020 el municipio de Olmué, solicita modificar convenio mandato con el fin de incorporar al presupuesto el monto de $10.556.851, mediante aporte municipal. Con fecha 22 de octubre 2020 según decreto Alcaldicio 1491 se aumenta el plazo de la ejecución en 44 días corridos sobre lo contratado, esto a contar del 24 de octubre 2020 . Con fecha 17 de noviembre 2020 según resolución 1730 del Gobierno Regional de Valparaíso aprueba la modificación de convenio solicitada con fecha 15 de septiembre 2020. Con fecha 10 de diciembre 2020, se procede a realizar Recepción Provisoria, teniendo en cuenta como fecha de termino efectivo el día 07 de diciembre 2020. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Con fecha 15 de septiembre 2020 el municipio de Olmué, solicita modificar convenio mandato con el fin de incorporar al presupuesto el monto de $10.556.851, mediante aporte municipal , lo anterior debido a la diferencia entre el monto aprobado versus lo contratado. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Con fecha 17 de noviembre 2020 según resolución 1730 del Gobierno Regional de Valparaíso aprueba la modificación de convenio solicitada con fecha 15 de septiembre 2020. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 61 | 61 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | -El proyecto desarrollo las uniones domiciliarias identificadas en el ex-antes, las cuales también están identificadas en la observación de aprobación de la etapa. -Cabe indicar que el sector a intervenir en el perfil estaba muy bien delimitado, lo cual permite identificar muy bien a las familias beneficiadas del proyecto, sin embargo se considera importante una visita a terreno para verificar dicha información. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCION SIN OBSERVACIONES | 10/12/2020 | RECEPCION SIN OBSERVACIONES | 08/03/2022 | SI | 10/12/2020 | EL SISTEMA A LA FECHA FUNCIONA DE FORMA CORRECTA |  | En Operación | LO POSITIVO FUE LA INFORMACION OPORTUNA A LOS VECINOS SOBRE LA MODALIDAD DE TRABAJO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. LO NEGATIVO CORRESPONDE AL AUMENTO DE PLAZO SOLICITADO. | JAIME PONCE GAMBOA | MUNICIPALIDAD DE OLMUE |  |  |  |  | 4344100% | 4385000% | 409 | 4385700% | 7 | NA |  | 4390900% | 52 | 4390900% | 52 | 4403900% | 130 | 4427900% | 240 | 838 | 429 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación desde la tramitación del convenio mandato a la fecha de adjudicación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Por lo general la Municipalidad de Olmué, realiza con fondos propios los diseños de saneamiento , para después postularlos a ejecución ya sea fondos FNDR o SUBDERE, eso depende del monto de obras que define el diseño. | 8250 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 243025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253275 | 8718 | 0 | 0 | 0 | 2114 | 256822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267654 | Montos actualizados a Moneda IDI año 2019 Consultorías M$8.497 Gastos Administrativos M$2.060 Obras Civiles M$250.315 | 8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258812 | Proyecto no tuvo gasto en el ítem de Gastos Administrativos | 8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258812 | 258812 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos Obras Civiles $221.406.811 $28.908.189 Gastos Consultorías $3.237.357 $3.976.596 $1.283.047 | Proyecto presenta modificación de convenio por aporte municipal y aumento de plazo, según detallado anteriormente. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Modificación de Convenio Mandato por Aporte Municipal de $10.556.851 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Proyecto presenta aumento de plazo por 44 días corridos desde el 24/10/2020 al 06/12/2020 | [8 empty] | 9892.2452 | 0 | 0 | 0 | 2399.183 | 291426.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303718.2891 | 0 | 9621.1811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277792.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287414.0492 | 9448.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277791.8052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287240.7808 | -5.3682 | -5.4253 | -4.6787 | -0.060285 |  | 4708.8653 | 4553.964 | - La variaciones de obras civiles respecto de los costos reales y contratados fueron prácticamente nulos. -El ítem consultoría identifico una disminución del 1,79 % respecto del costo real y el contratado. -Las obras civiles también registraron una disminución de los costos respecto de lo recomendado y real. -Todos los ítems identificados presentaron variaciones negativas respecto del costo recomendado y el real. Cabe indicar que si bien se identifica el ítem gastos administrativos estos no fueron utilizados, ya que por lo general todo el proceso d elicitación se hace on line, lo que permite no realizar dichos gastos, sin embargo las unidades técnicas igual lo identifican por alguna eventualidad, en el proceso de licitación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO |  |  |  |  | SI | 301942 | 10557 | 3.496% | Con fecha 15 de septiembre 2020 el municipio de Olmué, solicita modificar convenio mandato con el fin de incorporar al presupuesto el monto de $10.556.851, mediante aporte municipal , lo anterior debido a la diferencia entre el monto aprobado versus lo contratado. Con fecha 17 de noviembre 2020 según resolución 1730 del Gobierno Regional de Valparaíso aprueba la modificación de convenio solicitada con fecha 15 de septiembre 2020. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no fue reevaluada no tuvo incrementos en los costos, sin embargo la Unidad técnica informa que presento una modificación de aumento del orden del 3,5%, que no origino reevaluación, lo cual se debió principalmente a modificaciones de cubicaciones informadas en el modulo anterior. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 19216 | 18172 | -5.433 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del indicador fue negativa, esto se pudo deber a una disminución del presupuesto original producto a una cubicación más detallada realizada por el contratista. | Se considera que el responsable técnico del proyecto elabora un perfil adecuado que permitió establecer en la evaluación ex-antes, una buena identificación del problema como también las familias beneficiadas del proyecto, además de un presupuesto que se ajusto muy bien a las obras definidas. El desarrollo del diseño sin mayores complicaciones, sin embargo el conflicto del tipo de suelo indicado anteriormente puede ser producto a que dicho diseño no realizo un número adecuado de calicatas en el sector. El plazo total varió en 67% respecto de lo recomendado. Sin embargo, de acuerdo a información de la Unidad Técnica esto se debió a diferencias del tipo de suelo definido en el diseño lo que provoco realizar un nuevo análisis de los suelos cuando ya estaba adjudicado el proyecto lo que demoró su inicio. El aumento de plazo tramitado se debió a las diferencias de las condiciones de mecánica de suelo del proyecto original, versus al suelo existente (existencia de rocas), esto causo ajuste en la cubicación de partidas como por ejemplo rellenos. La variaciones del proyecto fueron negativas en un 5% del costo real respecto a lo recomendado. Todos las asignaciones identificadas presentaron variaciones negativas respecto del costo recomendado y el real. Esto se debería a una sobreestimación del monto recomendado, no se entregaron mayores antecedentes y llama la atención ya que la obra civil incluso tuvo incrementos en sus montos respecto a lo contratado inicialmente. Cabe indicar que si bien se identifica la asignación gastos administrativos estos no fueron utilizados, ya que por lo general todo el proceso de licitación se hace on line, lo que permite no realizar dichos gastos, sin embargo las unidades técnicas igual lo identifican por alguna eventualidad, en el proceso de licitación. El indicadores económico de costos también disminuyó debido a la variación negativa de costos reales respecto a lo recomendado. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40017812-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA DE LA PLAZA, COMUNA DE CARTAGENA | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | CARTAGENA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | El objetivo del proyecto es Mejorar la Calidad de Vida de los Habitantes de la comuna, esto a travÃ©s del mejoramiento de la pavimentaciÃ³n de la avenida ya que se podrÃ¡ disminuir los riesgos de accidentes en el traslado de vehÃ­culos y peatones, disminuir sus tiempos de traslados y entregar un potencial de desarrollo econÃ³mico para el bienestar de sus familias. | El punto de inicio del proyecto de Mejoramiento de la Pavimentación de la Avenida De La Plaza es en la intersección con Avenida El Peral, ruta que une Algarrobo con San Antonio, y finaliza en calle San Sebastián por el oriente, con una longitud aproximada de 560 metros, considera 6172 m2 de carpeta de hormigón de e=18 cm, con un ancho de via de 9,00 metros y aceras de hormigón, soleras y zarpa. | 22738 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 6 | 9 |  | 50 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 9 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 259 | [12 empty] | 7 | 7 | 9 | 9 | 0 |  | 28.5714 | 28.5714 | Hubo un aumento de plazos (79 días) porque hubieron obras que requirieron aprobaciones de empresas de servicios y por parte de revisiòn del GORE, lo que implicò que tanto las obras civiles como la consultorìa aumentaran en 3 meses lo que significa un 43,89% por sobre el plazo recomandado en cada ítem. El plazo total de ejecución fue un 28,57% mayor al recomendado, lo que se traduce a dos meses adicionales. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/12/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | revisiones por parte del GORE | [11 empty] | 508722 | 0 | 508722 | 0 | 508722 | OBRAS CIVILES: Contrato de fecha 22/11/2021 / Monto Contratado : $ 498.137.724.- CONSULTORIAS: Contrato de fecha 17/12/2021 / monto Contratado : $ 10.584.000.- | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | gasto menor al presupuesto disponible. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron los gastos administrativos. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 6192 | 6192 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 560 | 560 | 100 | Real = Recomendada |  | El proyecto realizo las obras de acuerdo a diseño aprobado por el SERVIU, no habiendo modificaciones con relación a lo estimado inicialmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES. | 02/09/2022 |  |  | SI | 02/09/2022 |  | CUENTA CON RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | En Operación | SIN OBSERVACIÓN | IVAN ALEXANDER MARTINEZ SANCHEZ | MUNICIPALIDAD DE CARTAGENA | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4405500% | 4421500% | 160 | 4422500% | 10 | NA |  | 4452200% | 297 | 4452200% | 297 | 4454700% | 25 | 4457800% | 31 | 523 | 363 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demoras en el proceso de adjudicación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | No cumplen con lo solicitado en B.A. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad fue la Unidad Técnica del Proyecto | 10800 | 0 | 0 | 0 | 600 | 498138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509538 | 11043 | 0 | 0 | 0 | 613 | 509346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521002 | Montos corresponden a los establecidos en convenio mandato | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508722 | Obras civiles presenta una disminución de contrato por $4.014.251 Aumento por $4.014.287 y Asumido por contratista $36 | 10584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 508721 | 508721 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Montos corresponden a los gastos efectuados | No existen mayores observaciones a las indicadas anteriormente | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron los gastos administrativos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El monto de la oferta fue menor a lo estimado originalmente. | [8 empty] | 12255.2863 | 0 | 0 | 0 | 680.3177 | 565257.9412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578193.5453 | 0 | 11746.111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552818.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564564.8675 | 11250.7547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529518.9368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540769.6915 | -2.3571 | -6.4725 | -6.3226 | -4.2148 |  | 87.3336 | 85.5166 | Las variaciones de costos fueron marginales, siendo todas ellas menores a lo estimado. La variación entre montos contratados y costos reales se debe exclusivamente a la actualización de la moneda según el año del gasto. Hubo una modificación de contrato, pero los aumentos y disminuciones de partidas se netearon no generando ninguna modificación en los montos contratados. Finalmente, el costo real del proyecto fue un -6,47% menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | POR DISMINUCIÓN Y AUMENTO DE OBRAS DEL PROYECTO EN COMENTO SEGÚN D.A. N° 2971/26/08/2022 - DOM AÑO MONEDA 2022 | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Proyecto no hubo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 1137248 | 1162642 | 2.2329 | Real > Recomendado | [5 empty] | La disminución de los costos implicó que el VAN aumentara en un 2,23%. | El proyecto se realizó sin mayores inconvenientes, ajustándose al diseño aprobado por el SERVIU y sin reevaluaciones. Los costos fueron menores con respecto a lo recomendado debido a que el monto de la oferta de obra civil fue menor a lo estimado y no se identificaron recursos en gastos administrativos. Hubo un aumento dentro del periodo de ejecución por modificaciones de algunos servicios, el aumento de plazo fue de 79 días, y esto aumentó el plazo recomendado en un 30% (2 meses). La disminución de los costos implicó que el VAN fuese mayor de $1.137.248 a $1.162.642 (aumento el 2,23%). El proyecto se encuentra actualmente en operación. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30482540-0 | REPOSICION CUARTEL 8 CÍA. BOMBEROS, VIÑA DEL MAR | 5 | REGION DE VALPARAISO | VALPARAISO | VIÑA DEL MAR | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL TERRENO DONDE SE EMPLAZA EL CUARTEL E TERRENO INUNDABLE POR TANTO, EN CADA ALERTA DE INUNDACIÓN LOS EQUIPOS MAYORES QUEDAN SEPARADOS DE LOS VOLUNTARUOS LO QUE GENERA UN AUMENTO EN EL TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS BOMBEROS. ADICIONALMENTE EL AUMENTO DE VOLUNTARIOS REQUIERE UNA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SU MEJOR OPERACIÓNJ. | ETAPA DE LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN DE LAS OBRAS DE EJECUCIÓN. INSTALACIÓN DE FAENAS Y PREPARACIÓN DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 750 M2 DE EDIFICO DE 2 PISOS. INSTALACIONES DE SERVICIOS, EMPALME, CONEXIONES AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. TERMINACIONES INSTALACIONES DE VENTANAS, PUERTAS, RED ELÉCTRICA SANITARIOS, MUEBLES DE BAÑO Y COCINA Y CLOSETS EN SITU. INSTALACIÓN DE GENERADOR, CALEFACCIÓN. OBRAS EXTERIORES DE ESTACIONAMIENTO, CIERRO DEL SITIO, EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y JARDINES. | 207851 | BOMBEROS | [18 empty] | 2 | 12 |  | 500 | 8 | 23 |  | 187.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 90 | 90 | 60 | 75 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 680 | [12 empty] | 10 | 10 | 25 | 26 | 1 |  | 150 | 160 | En proyecto fue recomendado originalmente con una duración estimada de 10 meses, pero el plazo real total fue de 23 meses es decir con una variación de 160%, la asignación de mayor plazo fue la de Gastos Administrativos con un 508,33% adicional y la de obras civiles de 183,33%, los motivos del aumento de plazo, en una primera etapa fue la necesidad de actualizar el diseño, lo que implico atraso en la entrega de la planimetría de diseño modificado de acuerdo con lo solicitado por arquitecto. Además, se requería aprobación de Servicios y DOM., lo cual también extendió los plazos. El detalle de las modificaciones se encuentra en Carta de la empresa en carpeta digital Informes y D.A. en carpeta Contratos y decretos. Por otra parte, durante la ejecución, debido a la pandemia de COVID y las cuarentenas muchos servicios de gobierno, de utilidad Pública y Municipales no se encontraban operando en su total capacidad, las aprobaciones requeridas retrasaron 3 veces la recepción provisoria. Los respaldos se encuentran en las carpetas digitales; contratos e Informes. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 29/11/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Atraso en la entrega de la planimetría de diseño modificado de acuerdo con lo solicitado por arquitecto. Se requería aprobación de Servicios y DOM. El detalle de las modificaciones se encuentra en Carta de la empresa en carpeta digital Informes y D.A. en carpeta Contratos y decretos | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Debido a la pandemia de COVID. Muchos servicios de gobierno, de utilidad Pública y Municipales no se encontraban operando en su total capacidad, las aprobaciones requeridas retrasaron 3 veces la recepción provisoria. Los respaldos se encuentran en las carpetas digitales; contratos e Informes. | [8 empty] | 679433 | 606 | 680039 | 598191 | 81848 | En obras civiles el monto original contratado es $680.685.368.-D.A moneda año 2018 De acuerdo a D.A. N° 2787/2021 y Contrato N° 40/2021.- Hubo una disminución por $ 1.252.299.- de manera que el monto final de Obras Civiles es $679.433.069.-año 2020 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | En la oferta el contratista cubicó 22 luminarias en circunstancias que se requerían sólo 7 luminarias por proyecto de acuerdo a los planos del proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | En el estado de pago se le disminuyó el monto correspondiente a 15 luminarias de acuerdo al monto ofertado por el contyratista para ese item. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 750 | 746 | 99.4667 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto disminuyó su magnitud levemente en 4 metros cuadrados, debido a que se consideró la mitad de superficie en los balcones, de acuerdo a calculo efectuado por la DOM. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Disminución de m2 de superficie construida debido a cálculos de la DOM que considera la mitad de superficie por balcones. | [6 empty] | Acta Recepción Provisoria N° 16, sin observaciones. Comisión de Recepción compuesta por dos representantes de la SECPLA; ITO de la DOM y Representante del Director de la DOM; Ito y representante de la Sección Parques y Jardines; Representante de Bomberos de Viña del Mar. Se adjunta documento en carpeta digital | 04/12/2020 | Certificado Recepción definitiva,sin observaciones.- ROE 184/ FECHA 26.11.2020. Se adjunta documento en carpeta digital. | 26/11/2020 | SI | 04/01/2021 | Ventanas no eran las adecuadas, Bomberos las cambiaron por ventanas termopanel; ampliaron sector de cocina/comedo/estar a la sala de reuniones. El espacio no era suficiente para contener a los voluntarios (56) y sus invitados. |  | En Operación | Independientemente de los atrasos producidos por la lenta resolución de los servicios . Una situación que complicó las obras fue la negativa de una de las propiedades vecinas, a retrotraer su cierro al deslinde señalado en las escrituras del loteo. La empresa tuvo la voluntad de adaptarse a las circunstancias de fuerza mayor. | SOLEDAD MONSALVE GERARD | MUNICIPALIDAD DE VIÑA DEL MAR | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4291300% | 4311000% | 197 | 4315100% | 41 | 4330400% | 153 | 4343300% | 129 | 4343300% | 129 | 4343300% | 0 | 4353800% | 105 | 625 | 428 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación en preparar antecedentes para el proceso de adjudicación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tramitaciones administrativas para la confección de Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, cuadro evaluación entre otros. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Se postulo directamente a la etapa de ejecución ya que el diseño fue desarrollado por el municipio sin ingresar al sistema Nacional de Inversiones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 721746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622 | 740512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741134 | Montos se encuentran actualizados a la moneda IDI 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 679433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680039 | ÍTEM OBRAS CIVILES PRESENTA DIFERENCIA EN MONTO ORIGINAL, YA QUE PRESENTA AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRA SEGÚN SE DETALLA: Monto Original 680.685.368 Aumento/Disminución 11.905.871 Disminución -10.198.265 Asume contratista -1.707.606 Disminución -1.252.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606 | 679433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680039 | 81848 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655165 | Gasto original y modificado no presenta diferencias. | Proyecto presenta aumento y disminución de obras y también montos que asume el contratista Aumento/Disminución 11.905.871 Disminución -10.198.265 Asume contratista -1.707.606 Disminución -1.252.299 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Modificaciones que no se habían considerado inicialmente en la ejecución del proyecto. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 746.2235 | 887995.3632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888741.5868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.0896 | 814795.3002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815522.3897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727.0896 | 788019.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788746.5716 | -8.2385 | -11.2513 | -11.2586 | -3.2833 |  | 1057.301 | 1056.3264 | El costo total real disminuyó en un 11,33% en relación a los montos recomendados y el costo total contratado también es menos en un 3,37%, esto debido a que, al momento de la licitación, la oferta fue menor a lo presupuestado. En obras civiles el monto original contratado es M$ 767.880 (moneda 2022) al cual se descuenta una variación de M$ 1.372 (moneda 2022) lo que resulta un total en obras civiles corregido de M$ 766.508, en esta asignación hubo una disminución de un 11,26% en relación a lo recomendado. No hubo gastos administrativos. Hubo causas de variaciones de los montos relacionada con la licitación ya que en la oferta el contratista cubicó 22 luminarias en circunstancias que se requerían sólo 7 luminarias por proyecto de acuerdo a los planos y también existió variación porque en el estado de pago se disminuyó el monto correspondiente a 15 luminarias de acuerdo al monto ofertado por el contratista para este ítem. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | CYNTHIA MANZOR CERECEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 878274 | -1252 | -0.1426% | El proyecto tuvo una asignación de $ 721.746.000 año 2017 actualizado al año 2022 $ 900.763.873.- El monto del contrato año 2018 fue $ 680.685.368 actualizado año 2022 $ 831.455.257.- El monto pagado con una disminución de $ 1. 252.299 fue $ 679.433.069 año 2020; actualizado al año 2022 $ 787.945.152.- Se adjunta documentos de GORE autorizando la disminución Carpeta de Presupuesto. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | En proyecto no tiene reevaluación. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 70284 | 62321 | -11.3297 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador Costo Anual Equivalente disminuyó en un 11,33% debido al menos costo de la ejecución real del proyecto, en relación a lo recomendado originalmente. | El proyecto se postuló directamente a etapa de ejecución, dado que el diseño fue desarrollado por el municipio. Al momento de la licitación el proyecto fue adjudicado en un menos monto a lo recomendado originalmente. Lo destacable de este proyecto es que se demoro en su ejecución (23 meses) mucho más de lo proyectado originalmente (10 meses). Este mayor plazo se ocasionó por necesidad de actualizar el diseño, lo que implicó atraso en la entrega de la planimetría de diseño modificado de acuerdo con lo solicitado por arquitecto. Además se requería aprobación de Servicios y DOM., lo cual también extendió los plazos. Y además durante la ejecución de obras, los plazos aumentaron, especialmente debido a las cuarentenas por el COVID. En relación al costo total real, éste disminuyó en un 11,33% en relación a los montos recomendados y el costo total contratado también es menos en un 3,37%, esto debido a que, al momento de la licitación, la oferta fue menor a lo presupuestado. Respecto a las magnitudes involucradas, se constata que hubo una disminución leve de 4 metros cuadrados, debido a que se consideró la mitad de superficie en los balcones, de acuerdo a calculo efectuado por la DOM. El indicador económico utilizado en la evaluación técnica fue el Costo Anual Equivalente, el cual, recalculado conforme a los montos reales del proyecto una vez finalizadas las obras, disminuyó en un 11,33% debido al menor costo de la ejecución real del proyecto, en relación a lo recomendado originalmente. | PEDRO SANTANDER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085321-0 | REPOSICION PUENTE ILLALOLEN LA LIGUA VALLE HERMOSO | 5 | REGION DE VALPARAISO | PETORCA | LA LIGUA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PROBLEMA SE GENERA POR LAS DIMENSIONES DEL PUENTE ACTUAL, EL CUAL CUENTA CON UNA CALZADA DE 4 M LO QUE IMPIDE EL NORMAL FLUJO DE VEHÍCULOS EN AMBOS SENTIDOS DEL TRANSITO DE LA RUTA E-285 EL CUAL CUENTA CON UNA CALZADA DE 7 M. ESTA SITUACIÓN DERIVA EN ACCIDENTES DE TRANSITO Y CONGESTIÓN VEHICULAR | LA ESTRUCTURA CORRESPONDE A UN PUENTE DE 141,06 M DE LARGO, SIN ESVIAJE, CON CINCO TRAMOS SIMPLEMENTE APOYADOS, LOS TRAMOS EXTREMOS CON UNA LONGITUD DE 32,76 M Y LOS TRES TRAMOS CENTRALES CON UNA LONGITUD DE 25,18 M CADA UNO. LA INFRAESTRUCTURA ESTÁ CONSTITUIDA POR DOS ESTRIBOS DE MURO LLENO Y CUATRO CEPAS, CON ELEVACIONES CONSTITUIDAS POR CUATRO PILARES CIRCULARES CADA UNA. LOS ESTRIBOS CONSTAN DE MUROS CON ALAS RECTAS CON RESPECTO AL MURO FRONTAL. EL MURO FRONTAL TIENE UN ANCHO DE 13,86 M Y UNA ALTURA DE 5,53 M. EL MURO ESPALDAR TIENE UN ALTO DE 1,47 M Y ESPESOR DE 0,30 M. LAS ALAS TIENEN UNA LONGITUD TOTAL DE 8,05 M Y 0,50 M DE ESPESOR. LOS ESTRIBOS SE FUNDAN SOBRE 8 PILOTES Y UN DADO DE HORMIGÓN DE 14,27 M DE LARGO Y 6,8 M DE ANCHO CON UNA ALTURA DE 1,5 M., POR OTRA PARTE INCLUYE DEFENSAS FLUVIALES (ENROCADOS) LAS DEFENSAS FLUVIALES CONSIDERAN UNA LONGITUD TOTAL DE 103 M, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE FORMA:20 M AGUAS ARRIBA DEL PUENTE LADO SUR.47 M AGUAS ARRIBA DEL PUENTE LADO NORTE.18 M AGUAS ABAJO A AMBOS LADOS.MAS OBRAS VIALES DE LOS ACCESOS EL DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA PARA LOS ACCESOS DEL NUEVO PUENTE ILLALOLEN, SE DESARROLLO CON EL OBJETO DE CONECTAR EL NUEVO EMPLAZAMIENTO DE LA ESTRUCTURA CON LOS ACCESOS EXISTENTES. PARA ESTE CASO EN PARTICULAR, SE MODIFICÓ EL TRAZADO EN LOS 125 M ANTES DEL PUENTE Y LOS 99 M DESPUÉS DEL PUENTE. | 0 |  |  |  | 18 | 15 |  | -16.6667 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 18 | 16 |  | -11.1111 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 480 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 16 |  | 100 | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 |  | -10 | -10 | En ambas asignaciones se verifica una disminución de los plazos reales respecto de los recomendados, sin embargo la unidad técnica no entrega información que permita desarrollar un análisis de dicha disminución. Respecto del punto anterior y teniendo conocimiento del lugar en que se construyo el puente se puede indicar que la disminución del tiempo de ejecución se pudo producir debido a la necesidad de contar en el más breve plazo con una nueva estructura, pues el puente tenia restricción de peso y había presentado fisuras en los soportes de la infraestructura. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 30/07/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | normativa de puentes | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | desarrollo de análisis ambientales | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | [7 empty] | 3097303 | 197 | 3097500 | 1189093 | 1908407 | SIN OBSERVACIONES | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | LOS PRESUPUESTOS PRESENTADOS POR OFERENTES FUERON MENORES AL PRESUPUESTO OFICIAL | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ADECUACIÓN DEL PROYECTO A NORMATIVA VIGENTE DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTES | [8 empty] | Metros | 136 | 136 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Al ser un puente las variaciones en su longitud estaban claramente establecidas en el ex - antes , entendiendo también que la iniciativa también había postulado la etapa de ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE ADECUAN LAS MAGNITUDES A LA NUEVAS NORMATIVAS | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 01/12/2020 | SIN OBSERVACIONES | 30/09/2021 | SI | 31/08/2020 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTÉN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO |  | En Operación | Debido a la solicitud del Municipio de La Ligua de no demoler el antiguo Puente Illalolen, este reconfigura el trazado del Nuevo Puente Proyectado, con lo cual se generan curvas en sus acceso las cuales deben ser abordadas materializando un nuevo Proyecto de Seguridad Vial. | GONZALO MARTINEZ MUÑOZ | VIALIDAD MOP REGION DE VALPARAISO | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4301800% | 4310900% | 91 | 4339600% | 287 | 4343500% | 39 | 4359400% | 159 | 4359400% | 159 | 4363100% | 37 | 4367800% | 47 | 660 | 569 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la gestión administrativa se encuentra dentro de la normalidad del proceso en la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la gestión administrativa se encuentra dentro de la normalidad del proceso en la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Unidad responsable del proyecto fue la Dirección Regional de Vialidad, en ambas etapas. | 371251 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 2108924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481549 | 340000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2599648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2940648 | Financiamiento Sectorial Primer RS ejecución: IDI-2017 RS que da origen a la ejecución presupuestaria : IDI-2018 | 309049 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2784780 | 0 | 0 | 3474 | 0 | 3097500 | Obra: Adjudicado por M$ 2.634.074,Resolución 6 DEL 09.05.2019 Modificación 1 por M$ 65.345, Resolución 1266 del 22.07.2020 Reajustes por M$ 85.361 Costo Total: M$ 2.784.780 Asesoría Adjudicada por M$ 388.813 | 309049 | 0 | 0 | 0 | 197 | 2784780 | 0 | 0 | 3474 | 0 | 3097500 | 1908407 | BIP > SIGFE | 101236 | 0 | 0 | 0 | 131 | 1085720 | 0 | 0 | 2006 | 0 | 1189093 | 110878 | 0 | 0 | 0 | 144 | 1189129 | 0 | 0 | 2197 | 0 | 1302348 | Obra: Gasto año 2019: M$ 1.085.720 Gasto año 2020: M$ 1.699.060 gasto total: M$ 2.784.780 Asesoría Gasto año 2019: M$ 101.237 Gasto año 2020: M$ 207.813 Gasto total: M$ 309.049 La asesoría se contrató por un plazo mayor a la obra, por tal razón finalmente terminó de pagar sólo M$ 309.049, siendo que fue adjudicada por un monto mayor. | nada que describir | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | se licitó las consultoría con un plazo mayor a la obra, por lo que finalmente terminó con un costo menor al adjudicado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | actualizar la normativa vigente | [8 empty] | 407715.486 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 3117406.1721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3526320.7182 | 3526317.5292 | 359807.298 | 0 | 0 | 0 | 230.6702 | 3235577.364 | 0 | 0 | 4001.1187 | 0 | 3599616.4509 | 353678.0603 | 0 | 0 | 0 | 230.6702 | 3192031.7135 | 0 | 0 | 4001.1187 | 0 | 3549941.5628 | 2.0785 | 0.66984 | 2.3938 | -1.38 | 0.66993 | 26102.5115 | 23470.8214 | El proyecto experimento una reevaluación debido a un incremento según lo informado del orden del 15 %, sin embargo la variación de sus costos reales solo aumento en un 1%. La unidad financiera solicitó una reevaluación durante la ejecución debido a cambios en algunas partidas del presupuesto recomendado, las cuales fueron justificadas y explicadas en detalle. Sin embargo si bien el proyecto incremento su costo total sus indicadores económicos se mantuvieron muy por el sobre del mínimo requeridos para proyectos de transporte. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | SI | 3017198 | 317779 | 10.53% | HUBO DISMINUCIONES DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, QUE EN SUMA SIGNIFICARON UNA DISMINUCIÓN DE 2,48% DEL MONTO RECOMENDADO | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2872196 | 3317337 | 15.4983 | La etapa de ejecución de la iniciativa se recomendó el año 2017, sin embargo el año 2018 teniendo recomendación automática la unidad financiera solicito su reevaluación debido a cambios en algunas partidas del presupuesto recomendado, las cuales fueron justificadas y explicadas en detalle y cuyo informe se encuentra en la carpeta digital del proyecto, sin embargo si bien el proyecto incremento su costo total sus indicadores económicos se mantuvieron muy por el sobre del mínimo requeridos para proyectos de transporte. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 36998095 | 37164586 | 0.45 | Real > Recomendado | [5 empty] | En este sector los indicadores se obtienen mediante la corrida de un modelo de transporte, y en el entendido que solo tenemos la variación de los costos aplicamos dicha variación al indicador, pues es imposible verificar la variación de los beneficios los cuales están dados por el ahorro del tiempo y de costos de operación. Es importante señalar que los proyectos de puentes son evaluados considerando una ruta alternativa, por lo cual sus indicadores por lo general son muy robustos, manteniendo por lo general sus indicadores positivos ante incremento en sus costos, sin embargo se puede verificar en los antecedentes que las variaciones que experimento la ejecución fueron marginales respecto de lo recomendado ex-ante (0,45%). | El proyecto se ajusto respecto a lo recomendado. En plazos tuvo una variación negativa de 10%, es decir el plazo recomendado fue menor al real. Esto debido a la premura de contar en el más breve plazo con una nueva estructura, pues el puente tenia restricción de peso y había presentado fisuras en los soportes de la infraestructura. En costos, el proyecto fue reevaluado debido a cambios en algunas partidas del presupuesto, sin embargo el aumento efectivo en costos respecto a lo recomendado fue marginal (0,67%). Esto generó una variación positiva respecto a lo recomendado también marginal del VAN social de 0,45%. La magnitud del proyecto no sufrió modificaciones respecto a lo recomendado. La presente iniciativa tuvo un impacto muy positivo en el sector , pues la antigua estructura era de tan solo una pista y con restricción de tonelaje, en una ruta con alto flujo en la comuna de La Ligua , pues dicho puente permite la conexión del centro de la Ligua con el sector turístico de Valle Hermoso, el cual es visitado por personas no solo de la región sino de todo Chile. La evaluación se ajusto a metodología vigente. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30378376-0 | CONSTRUCCION SAR CENTENARIO, LOS ANDES | 5 | REGION DE VALPARAISO | LOS ANDES | LOS ANDES | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DESCONGESTIONAR LAS ATENCIONES DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE LOS ANDES CATEGORIZADAS EN C4 Y C5 QUE ALCANZA EL 67% QUE CORRESPONDE A BAJA COMPLEJIDAD QUE PODRÁN ATENDERSE EN SAR CENTENARIO | EL PROYECTO CONSISTE EN ELABORAR EL DISEÑO DE LAS ESPECIALIDADES DE ACUERDO A TÉRMINOS DE REFERENCIA Y PLANIMETRIA EE.TT DE ARQUITECTURA, PARA LUEGO EJECUTAR UN NUEVO EDIFICIO A AMPLIAR A UN COSTADO DEL CESFAM DE 344 M2 Y REMODELAR DEPENDENCIAS QUE SON PARTE DEL SAPU, LAS DEPENDENCIAS QUE CONSIDERA SON BOX DE CATEGORIZACIÓN, DE PROCEDIMIENTOS, DE REANIMACIÓN, SALAS DE OBSERVACIÓN TOMA DE RAYOS Y LABORATORIO BÁSICO. ADEMAS INCORPORA EQUIPO Y EQUIPAMIENTO ADICIONAL CON UNA AMBULANCIA DE TRASLADO SIMPLE. | 78541 |  |  |  | 9 | 57 |  | 533.3333 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 62 |  | 3000 |  |  |  |  | 1 | 41 |  | 4000 | 8 | 62 |  | 675 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 700 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 1854 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 100 | 1 | 19 |  | 1800 | 9 | 9 | 67 | 67 | 0 |  | 644.4444 | 644.4444 | el plazo de ejecución de obras supero en mas de 6 veces el plazo recomendado de 8 meses. Lo anterior producto de modificaciones derivadas de desarrollo del diseño, y el termino anticipado de contrato sucesivos de dos empresas. Las asignaciones complementarias de consultoría, equipo y equipamiento, se vieron también extendidas dada su dependencia funcional. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 29/12/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Mediante Res 2282 de fecha 29-08-2016, se notifica el termino anticipado a la Empresa Constructora debido a causales de Incumplimientos | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Mediante Res 3306 de fecha 08-11-2018 se pone termino anticipado al contrato por incumplimientos y excesivos retrasos | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Mediante Res 2193 de fecha 24-09-2020 se realiza modificación de contrato, tanto en plazo como en montos | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Dado que el proyecto se ejecutó con tres empresas, y dos de ellas tuvieron término anticipado del contrato, se generaron 1124 días que corresponden a la ampliación de plazo 2, de tiempos muertos, debido a procesos administrativos inherentes a las recontrataciones. | Incumplimiento del contrato | El proyecto fue ejecutado por 3 diferentes empresas, dos de las cuales tuvieron término anticipado por inculplimientos y retrasos. | 1225312 | 2897 | 1228209 | 494341 | 733868 | Obras Civiles 1.- Sociedad Constructora Pilarus S.A. $80.736 Plazo 215 días 2.- Sarey SPA $51.129 Plazo 180 días 3.- Sociedad Constructora Ricardo Gonzales y Cia LTDA $809.492 Plazo 335 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Segun lo indicado en Resolución Exenta 2013 de fecha 30-08-2019 se cita a 2° llamado a Licitación ID 2200-46-LR19 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Mediante Resolución 2282 de fecha 29-08-2016, se notifica termino anticipado a EC, debido a causales de Incumplimientos en BA. Mediante Resolución 3306 de fecha 08-11-2018 se pone termino anticipado de contrato, por incumplimientos y excesivos retrasos en obra. Segun lo indicado en Resolución Exenta 2013 de fecha 30-08-2019 se cita a 2° llamado a Licitación ID 2200-46-LR19 | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Mediante Resolución 2282 de fecha 29-08-2016, se notifica termino anticipado a EC, debido a causales de Incumplimientos en BA. Mediante Resolución 3306 de fecha 08-11-2018 se pone termino anticipado de contrato, por incumplimientos y excesivos retrasos en obra. | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variaciones en las magnitudes recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se mantiene a la vista ante la comisión receptora, los siguientes documentos para realizar el Acto de Recepción Definitiva: a) Resolución Exenta 2767, de fecha 24-11-2020, que forma comisión receptora de la obra. b) Carta Solicitud de Contratista, que las obras se encuentran listas para ser recepcionadas provisoriamente. c) Certificado de Instalaciones de Agua potable y Alcantarillado. Luego de la revisión por parte de la comisión en el recinto, se encuentran sin observaciones, todas se encuentran subsanadas. Visto las condiciones del Recinto, las observaciones ya subsanadas, el Certificado de Instalaciones de Agua potable y Alcantarillado, el Suministro e Instalación del Nuevo Empalme Eléctrico, el cuál permite dar energía directamente al SAR, se comprueba que los Aires Acondicionados y termos Eléctricos, además del equipo de Rayos X funcionan correctamente. La comisión receptora mediante acto administrativo, procede a firmar la presente Acta de Recepción provisoria Conforme. | 22/02/2021 | Se mantiene a la vista ante la comisión receptora, los siguientes documentos para realizar el Acto de Recepción Definitiva: a) Resolución Exenta 2767, de fecha 24-11-2020, que forma comisión receptora de la obra. b) Carta Solicitud de Contratista, que las obras se encuentran listas para realizar la recepción definitiva de fecha de 07-02-2022 c) Acta de Recepción Definitiva de Observaciones, de fecha 08-02-2022. Luego de la revisión por parte de la comisión, se encuentran todas las observaciones subsanadas y con Visto Bueno por parte del encargado de Mantención del Establecimiento. La ITO del proyecto después de realizado este acto debe realizar el cierre del proyecto con todos sus requerimientos administrativos, además de su liquidación correspondiente. | 23/03/2022 | SI | 01/04/2021 |  |  | En Operación |  | MANUEL FARIAS ETCHEPARE | SERVICIO SALUD ACONCAGUA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4219300% | 4219300% | 0 | 4221900% | 26 | 4221900% | 0 | 4231100% | 92 | 4236700% | 148 | 4236700% | 0 | 4236700% | 0 | 174 | 174 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Se declara desierta | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Por falta de oferentes se declara desierta | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | la iniciativa fue postulada por el Servicio de Salud Aconcagua directamente a etapa de Ejecución, según RIS y metodologia vigente para SAR y CECOSF. | 28411 | 9384 | 173190 | 0 | 1722 | 513746 | 0 | 47705 | 1434 | 0 | 775592 | 28411 | 9384 | 173190 | 0 | 1722 | 513746 | 0 | 47705 | 1434 | 0 | 775592 | El proyecto presenta costos de operación financiados parcialmente por el Ministerio de Salud y complementados anualmente con recursos Municipales | 41956 | 9603 | 185383 | 0 | 2897 | 941357 | 0 | 47798 | 1690 | 0 | 1230684 | Mediante Res N°2282 de fecha 29 -08-2016, se notifica el termino anticipado de contrato debido a causales de incumplimiento. Mediante Res N°3306 de fecha 08-11-2018, se pone termino anticipado a con trato, por incumplimiento y excesivos retrasos. Mediante Res N°2193 de fecha 24-09-2020, se realiza modificación de contrato tanto en montos como en plazos. | 40980 | 9603 | 185383 | 0 | 2897 | 939858 | 0 | 47798 | 1690 | 0 | 1228209 | 733868 | BIP > SIGFE | 19740 | 9600 | 183018 | 0 | 2722 | 229773 | 0 | 47798 | 1690 | 0 | 494341 | 23533 | 11672 | 221866 | 0 | 3229 | 271356 | 0 | 58115 | 1970 | 0 | 591741 | Debido al cambio de EC en este proyecto se tiene que reevaluar dos veces, incrementando los valores de las Obras Civiles, equipos, equipamientos y consultorías. Los valores de los cuadros Historial de Contratos y Gastos sin Contrato y de Historial de Gastos, corresponden a los reportados por el BIP, debido a que no se entregaron documentos que respalden adecuadmaente valores diferentes. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Debido a Reevaluación de proyectos, los montos varían desde la primera ejecución del proyecto, además de las variaciones de valores de equipos, equipamientos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Debido a la notificación de empresas de termino de contrato por incumplimientos en plazos y otras causales, se reevalúa nueva licitación aumentando costos y plazos | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | El proyecto tovo dos finanlizaciones anticipada por incumplimiento de contrato y retrasos inkjustificados por parte de las empresas constructoras. | 40099.4159 | 13244.936 | 244438.1648 | 0 | 2430.0099 | 725094.3428 | 0 | 67330.1966 | 2023.9453 | 0 | 1094661.0114 | 1563110.8009 | 51122.6894 | 12957.927 | 247941.8012 | 0 | 3743.8736 | 1112693.6836 | 0 | 64494.122 | 2119.615 | 0 | 1495073.7117 | 49910.8734 | 12957.927 | 247941.8012 | 0 | 3743.8736 | 1082269.6616 | 0 | 64494.122 | 2119.615 | 0 | 1463437.8737 | 36.5787 | 33.6887 | 49.2592 | -2.116 | -6.3766 | 3252.0842 | 2405.0437 | La ejecución del proyecto se extendió desde el año 2016 hasta el 2021 (5años), incluyendo el periodo del estallido social y la pandemia. Lo anterior junto al termino anticipado de contrato de dos empresas, explica el alto incremento de precios de obras en un 54%., y un 24% en consultoría como partida dependiente de plazos de ejecución. Estas variaciones se refieren al monto real en comparación con el monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VICTOR HUGO LUCERO OLGUIN | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1029788 | 198421 | 19.27% | Las variaciones en el monto de contrato varían debido al cambio de EC por incumplimientos y a reevaluación de la obra para su nueva licitación, además de un aumento de obra segun lo indicado en Resolución 2193 de fecha 24-09-2020, modificando monto y plazos | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 953743 | 1470476 | 54.1795 | La iniciativa presentó dos reevaluaciones. La primera derivada de ajustes de costos al termino del diseño de arquitectura, producto de aspectos no considerados en el perfil por falta de información. la segunda reevaluación se asocia al termino anticipado de contrato, y la variación de precios en el periodo necesaria para abordar la segunda licitación de termino de obras. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10030 | 13340 | 33.001 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico se incrementó derivado del aumento de costos de obras civiles, en un 33%. | El plazo de ejecución de obras hasta la recepción provisoria, se extendió por 5 años con inicio el año 2016. Lo anterior asociado a los dos contratos de obras con termino anticipado, y correspondientes licitaciones para dar termino al edificio planificado. La situación da cuenta de la debilidad en registros de contratistas respecto a la capacidad y comportamiento de empresas constructoras, para cumplir con compromisos y plazos asociados a la firma de contratos adjudicados. Los excesivos plazos de ejecución, resultan no solo en mayores costos de inversión, sino en una perdida de beneficio sociales producto de la extensión del periodo sin solución al problema detectado que afecta a los usuarios de la Salud Primaria. El incremento en los costos reales de la obra civil fueron de alrededor de un 50% mayores a los inicialmente recemendados, mientras que la magnitud recomendada no fue modificada. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20166263-0 | REPOSICION CESFAM COMUNA DE ALGARROBO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | ALGARROBO | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE NO CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE DE ACUERDO AL NUEVO MODELO DE CESFAM. LA CALIDAD DE ATENCION PRIMARIA QUE SE ENTREGA A LOS BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD PUBLICA ES DEFICITARIA, EXISTIENDO BRECHAS IMPORTANTES POR RESOLVER TANTO EN INFRAESTRUCTURA COMO EN GESTIÓN. | LA ETAPA CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN EDIFICO DE DOS PISOS, DONDE SE APROVECHA EL DESNIVEL DEL TERRENO, PUDIENDO TENER ACCESO EN AMBOS EXTREMOS DEL EDIFICO A PARTIR DEL PRIMER PISO, SU FABRICACION ES TOTALMENTE EN HORMIGON ARMADO, SU REVESTIMIENTO EXTERIOR ES EN BASE A PINTURA Y EN PRIMER PISO EN BASE A MANPOSTERIA EN PIEDRA, CUENTA CON VENTANALES DE PVC DEL TIPO TERMOPANEL, SE INCLUYEN TODAS LAS INSTALACIONES ESPECIALES COMO ELECTRICAS, CORRIENTES DEBILES, ILUMINACION ALTA EFICIENCIA, SANITARIAS, GASES CLINICOS, CLIMATIZACION, SE CONSIDERO UNA RAMPA INTERIOR PARA ABSORVER LA DIFERENCIAS DENTRO DEL EDIFICIO, SE INCORPORAN TODOS LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL ESTABELCIMIENTO, TAMBIEN SE INCLUYE EL TRABAJO EXTERIOR DE PASISAJISMO Y CIERRO PERIMETRAL. | 13250 |  |  |  | 16 | 53 |  | 231.25 | 7 | 44 |  | 528.5714 | 7 | 58 |  | 728.5714 |  |  |  |  | 16 | 48 |  | 200 | 12 | 110 |  | 816.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 350 | DIAS CORRIDOS | SI | 9 | 93 | 86 | 80 | 240 | 72 | 59 | 90 | 12 | 2230 | 0 | 2962 | 3312 | [12 empty] | 16 | 16 | 113 | 113 | 0 |  | 606.25 | 606.25 | el plazo de ejecución de obras civiles se extendió considerablemente producto de abandono de obras por parte del primer contratista, y demoras en proceso de licitación y adjudicación del segundo contratista, para termino de obras. Junto con ello errores en diseño de climatización, extendieron el cierre de la ejecución más allá del inicio de operación del establecimiento. Respecto al componente equipos y equipamiento, y con fines de avance de gasto, se anticipó parte importante de la ejecución, lo que significó almacenar equipos a la espera del termino de obras, y extender el calendario de adquisiciones. Las varaciones entre el plazo recfomendado y real son muy elevadas para practicamente todas las asignaciones. La mayor es en Obras civiles que alcanza los 820%, equipos (739%), equipamientos 522%, consultorías 230%, , lo cual redunda en una variación del plazo totalde 606%, explicado fundamentalmente por la qiebra de la primera empresa contratista y la necesidad que hubo de evitar mayores deterioros de la infraestructura y la posterior continuidad del proyecto con una empresa nueva. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 22/10/2013 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Existen dos procesos de ejecución de obras civiles con termino anticipado de contrato, por incumplimiento. La ampliación de 2230 días corresponden al ajuste sin ejecución de obras | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se realizaron dos procesos de obras civiles adicionales, uno correspondiente al cierre de las obras (ventanas, puertas, etc) para impedir el deterioro de las obras después del primer termino anticipado de obras y finalmente las obras asociadas a climatización del recinto, que no pudieron ser incluidas en el ultimo proceso de obras civiles | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  |  |  |  | Quiebra de la empresa contratista |  | 3358155 | 4948 | 3363103 | 2804912 | 558191 | Respecto a la revisión de los gastos SIGFE-BIP, se ha recopilado la información de todos los años y se informa que no existen diferencias en relación a los montos de gastos cargados en una y otra plataforma. Sin embargo, en el registro de la contabilización del anticipo otorgado el año 2016 al contratista de obras civiles, se producen una diferencia en el año de contabilización de este gasto, mientras en BIP se contabilizó el año 2016 cuando se pago la factura emitida por dicho concepto, en SIGFE se contabilizó el año 2017 una vez que se recuperó en los sucesivos estados de pago mensuales. En relación a la ejecución del proyecto que comienza en octubre 2013, proceso que tiene un término anticipado de contrato con la Inmobiliaria y Constructora San Mateo con fecha 30 de marzo 2015. Para resguardo de la infraestructura se procede a ejecutar contrato de obas civiles para el cerramiento del edificio, con la Constructora Nisomar. En octubre del año 2015, se inicia nuevo proceso licitatorio para concluir las obras, lo que finalmente se traduce en un trato directo con la empresa Maestranza Beth, el año 2016. Contrato que se debió terminar anticipadamente en el 2018. El Servicio de Salud tomo posesión de las obras, las cuales tenían un avance físico del 90%. Con la finalidad de dejar operativo el establecimiento, se adjudica con fecha 9 de mayo del 2019 a la empresa Espacio Habitacional Construcciones SPA., lo que permite entregar a la comunidad el establecimiento y comenzar su operación. Finalmente, el año 2022 se completan las obras de calefacción del edificio, con lo que se deja completamente desarrollado el proyecto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR INSOLVENCIA ECONOMICA DEL CONTRATISTA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | MULTIPLES LICITACIONES | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | TIEMPO DE EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES |  |  |  | Incumplimiento del contrato | PORCENTAJE DE AVANCE INFERIOR A LO DEFINIDO POR LAS BASES DE LICITACION | Metros Cuadrados | 1969 | 1969 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hay variacion en magnitudes recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión de recepción realiza la recepción provisoria sin encontrar observaciones pendientes de las revisiones previas realizadas | 07/11/2019 | Observaciones realizadas fueron subsanadas por la empresa contratista Recepción Municipal: Obra se recibe conforme de acuerdo al permiso de obra otorgado y sus modificaciones | 04/12/2020 | SI | 18/12/2019 | CESFAM con funcionamiento normal |  | En Operación | Las obras asociadas a la climatización se realizaron posterior a la entrada en operación del CESFAM. Esto también se ve afectado por las condiciones sanitarias por la pandemia por Covid-19 y que el establecimiento se encontraba realizando sus funciones sanitarias. | DAVID ENRIQUE CASTRO REYES | SERVICIO SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO |  |  |  |  | 4132000% | 4132000% | 0 | 4138300% | 63 | 4160900% | 226 | 4148700% |  | 4156800% |  | 4156900% | 1 | 4157800% | 9 | 258 | 258 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se realizaron 4 procesos de licitación: 1- Licitación OOCC 2- Licitación Cerramiento 3- Licitación Conclusión Obras 4- Licitación Sistema Clima | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | la etapa de Diseño fue postulada por Municipio, pero la siguiente etapa de ejecución se traspaso al servicio de salud, considerando su financiamiento sectorial y calidad de unidad técnica | 45585 | 72057 | 141780 | 0 | 3871 | 2305554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568847 | 45585 | 89045 | 141780 | 0 | 3871 | 2305554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585835 | Sin observaciones | 59072 | 87956 | 125055 | 0 | 4948 | 3086072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363103 | Se realizaron 4 procesos de licitación: 1. Licitación OOCC, Inmobiliaria y Constructora San Mateo SA; 20/10/2013-27/04/2016; M$1.713.476.- 2. Licitación Cerramiento, Constructora Nisomar; 26/11/2015-14/02/2016; M$133.017.- 3. Licitación Conclusión de Obras, Espacio Habitacional Construcciones Spa; 22/05/2019-18/09/2019; M$310.140.- 4. Licitación Sistema de Clima, Ana María Gómez Ocampo; 03/11/2022-15/11/2022; M$107.885 Se corrigió el monrto contratado de obras civiles con bas en los antecedentes. | 59072 | 87956 | 125055 | 0 | 4948 | 3086072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3363103 | 558191 | BIP > SIGFE | 52129 | 87624 | 125056 | 0 | 4413 | 2535690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2804912 | 63472 | 108158 | 156207 | 0 | 5458 | 3059400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392695 | Sin Observaciones, total en ambos casos es M$ 3.363.103. | La diferencia entre SIGFE y BIP corresponde a los registros del anticipo otorgado al contratista de obras civiles: el año 2016, los cuales fueron cargados al BIP como gasto el anticipo facturado y pagado al contratista. En SIGFE, se contabilizó en el año 2017 una vez que fue recuperado a través de los avances de obra mensuales. Sin embargo en ambos sistemas reportan un total de ejecución en M$ 3.363.103 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Finalización anticipada del contrato. Cuando el proyecto tenia un 72% de avance vs un 86% de lo programado y sin capacidad económica para poder finalizar la obra, lo que condiciona generar el termino anticipado de las obras | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se debieron separar obras para resolver problemáticas como el cierre de ventanas y el sistema de climatizacion | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 67260.0388 | 131385.301 | 209193.4538 | 0 | 5711.48 | 3401801.3114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3815351.585 | 4388090.8954 | 80220.0918 | 120391.7915 | 173242.9131 | 0 | 6785.1065 | 4107170.6916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4487810.5945 | 79573.7899 | 120391.7915 | 173242.9131 | 0 | 6784.0435 | 4098742.1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4478734.7306 | 17.6251 | 17.3872 | 20.4874 | -0.20223 | 2.0657 | 2274.624 | 2081.6365 | Considerado los numerosos contratiempos asociados a la ejecución de la iniciativa, con tres contratos (dos de ellos con termino anticipado) y el largo tiempo transcurrido desde el inicio de obras, la variación de costos de obras resultó en rango razonable, con un 20% adicional, junto a consultorias por asesoria de inspección, correspondientes a la extensión en el plazo de ejecución. Las asignaciones restantes se ajustaron a los montos recomendados (menor al 10% de variación) e incluso la de equipos por debajo de lo recomendado (-17%). | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | DAVID ENRIQUE CASTRO REYES | MINISTERIO DE SALUD |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 3278384 | 4128039 | 25.9169 | se realizaron dos reevaluaciones durante la etapa de ejecución. La primera fue previa a la adjudicación, ajustando cubicaciones y precios unitarios. La segunda derivada de abandono de obras de contratista, ajusto valores considerando el nuevo escenario para dar termino a la ejecución. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11.52 | 11.87 | 3.0382 | Real > Recomendado | [5 empty] | El CAE/Usuario aumentó en un 3% debido al incremento en los costos reales derivado de multiples contratos asociados (3). | el plazo de ejecución de obras hasta la recepción provisoria, se extendió por 6 años con inicio el año 2013. Lo anterior asociado a los dos contratos de obras con termino anticipado, y correspondientes licitaciones para dar termino al edificio planificado. La situación da cuenta de la debilidad en registros de contratistas respecto a la capacidad y comportamiento de empresas constructoras, para cumplir con compromisos y plazos asociados a la firma de contratos adjudicados. Los excesivos plazos de ejecución, resultan no solo en mayores costos de inversión, sino en una perdida de beneficio sociales producto de la extensión del periodo sin solución al problema detectado que afecta a los usuarios de la Salud Primaria. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40008357-0 | CONSTRUCCION VARIAS CICLOVIAS PROVINCIA SAN FELIPE REGION DE VALPARAISO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SENDAS MULTIPROPOSITO (CICLOVIAS) | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Este Proyecto permitira construir una solucion para el transito de ciclistas y peatones de manera de segregar el transito de estos de la calzada en las rutas logrando con ello la disminucion de accidentes y aumentar la velocidad de circulación de los vehiculos motorizados | ESTE PROYECTO PERMITIRÁ CONSTRUIR CICLOVIAS O SENDAS MULTIPROPOSITO EN LAS SIGUIENTES RUTAS DE LA REGIÓN DE VALPARAISO, PROVINCIAS DE SAN FELIPE RUTA 60 CH,,E-65 Y E-619. LAS OBRAS A REALIZAR PERMITIRAN SEGREGAR DE LA CALZADA A LOS CICLISTAS CON SUS RESPECTIVAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL, RESPETANDO LA MISMA GEOMETRÍA DEL CAMINO EXISTENTE.EL PERFIL TIPO CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE CICLOVÍAS CON FLUJO BIDIRECCIONAL, DE 2,0 M DE ANCHO. | 2000 | CICLO VIA | [18 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 434 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 14 |  | 100 | 11 | 11 | 15 | 16 | 1 |  | 36.3636 | 45.4545 | El proyecto tuvo plazos mayores a los recomendados. En la asignación obras civiles hubo una variación de 80% por sobre el recomendado por demoras en el traslado de la postación de la empresa eléctrica. Además se incurrió en otros gastos que no estaban contemplados en los plazos originales. El proyecto no tubo ampliaciones de plazo pero sí un tiempo muerto de 1 mes entre los gastos administrativos y la obra civil quedando un plazo total de 16 meses versus un recomendado de 11 meses con una variación de 45%. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/12/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | SE LICITÓ DE ACUERDO AL PLAN DE LICITACIONES DEL AÑO RESPECTIVO | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | TRASLADO DE POSTACIONES | [8 empty] | 1099141 | 18 | 1099159 | 18 | 1099141 | CONTRATO EFECTUADO POR UN MONTO DE $996.663.601 MODIFICACIÓN 1 $79.906.191 MODIFICACIÓN 2 $10.900.000 FECHA CONTRATO: 21/11/2019 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | LAS OFERTAS FUERON DIFERENTES AL PRESUPUESTO OFICIAL | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | TRASLADO POSTACIONES | [8 empty] | KILOMETROS | 12 | 13 | 108.3333 | Real > Recomendada | Metros | 12000 | 13000 | 108.3333 | Real > Recomendada |  | /RUTA 60-CH EN UNA LONGITUD DE 7 KILÓMETROS (DOS SECTORES: LO CAMPO Y PANQUEHUE) /RUTA E-65 EN UNA LONGITUD DE 2,5 KILÓMETROS /RUTA E-619 EN UNA LONGITUD DE 2,0 KILÓMETROS - La magnitud ex-antes fue de 11,5 kilómetro, pero de acuerdo a información real finalmente esta fue de 13,164 kilómetros, lo cual se pude deber a solicitudes de la comunidad durante el proceso de ejecución y que es recurrente en este tipo de obras, siempre y cuando no impliquen el desarrollo de nuevos diseños, pues se entiende que solo se incorporaron 1,6 kilómetros, lo cual es informado por la unidad técnica. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ADECUACIÓN DE PROYECTO A NORMAS VIGENTES | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE ADECUÓ A MAYOR SUPERFICIE POR NUEVAS NECESIDADES | [6 empty] | RECEPCIÓN SIN OBSERVACIONES | 04/05/2021 | SIN OBSERVACIONES | 17/06/2022 | SI | 28/01/2021 | PROYECTO OPERANDO EN FORMA NORMAL |  | En Operación | PROYECTO SIN SITUACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN DE OBRAS | GONZALO MARTINEZ MUÑOZ | VIALIDAD MOP REGION DE VALPARAISO | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4340300% | 4340300% | 0 | 4358500% | 182 | 4380000% | 215 | 4379100% |  | 4379100% |  | 4380800% | 17 | 4389100% | 83 | 488 | 488 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proceso administrativo se realizó dentro de los plazos normales de la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso administrativo se realizó dentro de los plazos normales de la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño fue realizado por la DRV y contemplaba la intervención de tres rutas de la provincia de San Felipe, catalogadas como las mas riesgosas por el alto flujo de ciclistas que se desarrollan . | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 940168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 515 | 940168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940683 | no se observan diferencias, dado que las IDIs corresponden a lo recomendado el mismo año. | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1098285 | 0 | 0 | 856 | 0 | 1099159 | En un mismo contrato se adjudicó tres ciclovías, en tres BIP distintos A este BIP le correspondió un monto inicial en el contrato de obra de M$ 915.000 , Resolución N° 15 del 21.11.2019;modificación por M$ 118.977, según Resolución N¦ 1917 del 14.10.2020;reajustes por M$ 64.308. Costo final M$ 1.098.285 El monto que dice "original" de M$ 1.094.000 es un monto que aparece al no haber actualizado al término del contrato el monto al costo real del contrato que corresponde a M$ 1.098.285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1098285 | 0 | 0 | 856 | 0 | 1099159 | 1099141 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | En un mismo contrato se adjudicó tres ciclovías, en tres BIP distintos A este BIP le correspondió un monto inicial en el contrato de obra de M$ 915.000;modificación por M$ 118.977;reajustes por M$ 64.308. Costo final M$ 1.098.285 El monto que dice "original" de M$ 1.094.000 es un monto que aparece al no haber actualizado al término del contrato el monto al costo real del contrato que corresponde a M$ 1.098.285 | nada que informar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se aumenta la partida "formación y compactación de terraplenes", con la finalidad de hacer coincidir el nivel de la rasante de la ciclovía con la calzada y otorgarle un mayor ancho en algunos kilómetros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | ajuste en las cubicaciones | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 599.53 | 1094582.3497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095181.8797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2599 | 1271656.3021 | 0 | 0 | 967.3268 | 0 | 1272644.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.2599 | 1235860.9589 | 0 | 0 | 967.3268 | 0 | 1236849.5456 | 16.204 | 12.9355 | 12.9071 | -2.8127 |  | 95142.2727 | 95066.2276 | La variación de los costos esta dentro de lo esperado para un proyecto que fue recomendado el año 2019 y ejecutado en plena pandemia, incluso fue menor a las variaciones que en la mayoría de los proyectos que fueron ejecutados, cuyas variaciones al alza fueron del orden del 30%. Si bien experimento un alza no fue mayor, esto principalmente a que se trataba en realidad a tres intervenciones de menor complicación lo que se ve reflejado en una variación de los costos reales de 13% con respecto a lo recomendado. El proyecto no fue reevaluado pero existió una modificación en costos menor al 10 % que se debió cambios en las cubicaciones lo cual es frecuente en el proceso de ejecución, sin embargo no significo cambio en el espíritu del proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1088774 | 90806 | 8.34% | SIN MODIFICACIONES | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No experimento variaciones que implicaran un ingreso a reevaluación. Si bien existió una variación menor al 10 % esta se debió cambios en las cubicaciones lo cual es frecuente en el proceso de ejecución, sin embargo no significo cambio en el espíritu del proyecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 112080 | 19007 | -83.0416 | Real < Recomendado | [5 empty] | La iniciativa incorpora tres intervenciones de ciclovías en rutas distintas. Por lo cual la evaluación económica estableció para cada ciclovía su indicador correspondiente, siendo estos los siguientes: -CABE INDICAR QUE CADA CICLOVIA FUE EVALUADA, IDENTIFICANDO LOS SIGUIENTES INDICADORES ECONÓMICOS: /RUTA 60 CH : VAN M$ 214.846 - TIR 10,33 % /RUTA E-65 : VAN M$ 112.080 - TIR 13,48 % /RUTA E 619 :VAN M$ 53.379 - TIR 9.57 % El VAN del proyecto disminuye debido al aumento de costos reales con respecto a lo recomendado. | El proyecto se realizo con variaciones, tanto en plazos como costos y magnitudes. En plazos hubo una variación de 45% en el plazo total con respecto al recomendado, atribuible principalmente a la asignación obras civiles por la demora del traslado de la postación de la empresa eléctrica. No hubo ampliaciones de plazo. Además hubo un tiempo muerto de un mes entre los gastos administrativos y las obras civiles. En costos, el proyecto tuvo modificaciones menores al 10%, pero no reevaluaciones. Las modificaciones tienes que ver con cambios en las cubicaciones lo cual es frecuente en el proceso de ejecución. Además se incurrió en la asignación otros gastos que no estaba previsto en la recomendación. El proyecto tuvo una variación de 13% de los costos reales con respecto a los recomendados, lo que hace que el indicador VAN disminuya. Por último el proyecto tuvo variaciones en su magnitud debido a las solicitudes de la comunidad durante la ejecución, lo que es normal para este tipo de proyectos, pasando de una magnitud de 11,5 kilómetros a 13,164 kilómetros. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30078284-0 | REPOSICION CESFAM LLOLLEO, SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LOS USUARIOS DEL CESFAM NESTOR FERNANDEZ THOMAS RECIBEN ATENCIONES DE SALUD INSUFICIENTES EN CANTIDAD Y CALIDAD, DERIVADO DEL CRECIMIENTO DE LA POBLACION ATENDIDA, SE REQUIERE LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE ATENCION DE SALUD FAMILIAR PRODUCTO DEL DETERIORO DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN EDIFICIO QUE REEMPLAZARA EL ESTABLECIMIENTO EXISTENTE, SEGUN ESTANDARES VIGENTES Y AGREGARA DEPENDENCIAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN SERVICIO DE ATENCION PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION (SAR). LA NUEVA INFRAESTRUCTURA SE EMPLAZARA EN EL ACTUAL TERRENO DEL CENTRO DE SALUD SUMADO A UN TERRENO ADYACENTE, CON UNA SUPERFICIE A CONSTRUIR DE 3.119 METROS CUADRADOS EN TRES NIVELES CON CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA 30.000 USUARIOS. | 30000 |  |  |  | 26 | 54 |  | 107.6923 | 9 | 12 |  | 33.3333 | 9 | 19 |  | 111.1111 |  |  |  |  | 24 | 52 |  | 116.6667 | 24 | 49 |  | 104.1667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1032 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 80 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426 | 1458 |  |  |  |  | 1 | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 26 | 26 | 63 | 63 | 0 |  | 142.3077 | 142.3077 | el plazo de ejecución supero el doble del recomendado, producto de atrasos en procesos administrativos, y abandono de obras del primer contrato. A ello se suma la complejidad asociada al estallido social y posterior pandemia, asociado al segundo contrato entre el año 2019 y 2022. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 05/08/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Con fecha 24 de mayo de 2018, mediante RE N°2636, se da término anticipado de contrato, por los siguientes motivos: empresa sometida a un procedimiento concursal por su insolvencia, mantenía 39 causas ejecutivas en tramitación como demandado y perdió capacidad de pago de sus obligaciones. Estas tres causales constituyen, incumplimiento grave del contrato de acuerdo al artículo 57 de las bases. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se produce un aumento de plazo en movimiento de tierra a causa del cambio en la modalidad de la extracción de una roca, | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Con fecha 13 de diciembre del 2021 se realiza la recepción provisoria de la obra, la recepción municipal se obtuvo el 06 de septiembre del 2022, la cual tuvo retrasos, debido al atraso en la contratación del suministro de gas por parte de la Ilustre Municipalidad de San Antonio (IMSA) y ante el atraso se debió disminuir la partida del proyecto original. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Los eventos sociales de octubre de 2019 y la pandemia produjeron una baja de productividad, escases de algunos insumos, ralentización de procesos de cotización, producción e importación de materiales y equipamiento. | Quiebra de la empresa contratista |  | 8294223 | 5748 | 8299971 | 445553 | 7854418 | Con fecha 16 de octubre de 2017, se da inicio a la obra del primer contrato con empresa constructora, que por insolvencia de la misma el 24 de mayo de 2018, mediante Resolución Exenta N°2636, se da término anticipado de contrato por “causales de incumplimiento grave”, de acuerdo al artículo 57 de las bases administrativas. Se da inicio a un segundo contrato, con fecha 02 de agosto de 2019, contrato a suma alzada, por 720 días corridos y por un monto de $6.794.998.664. En octubre del 2021, mediante Resolución Exenta (RE) N°4796 se aprueba un aumento de plazo por 80 días por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no imputables al contratista, sin pago de indemnización o mayores gastos generales. Estos motivos están relacionados con los eventos sociales ocurridos en 2019 y pandemia mundial. El contrato inicial fue modificado en sus costos en dos ocasiones, por RE N°6299, del 04.11.2020, que autoriza un incremento de costo por $72.765.662 y, por RE N°5929, del 17.12.2021, que autoriza un incremento de costo por $249.407.661. Estos aumentos se debieron a modificaciones en la obra producto de causas asociadas a normativa, diseño y funcionalidad del inmueble. Todas debidamente respaldadas con sus respectivas notas de cambio. Con fecha 13 de diciembre del 2021 se realiza la recepción provisoria de la obra, la recepción municipal se obtuvo el 06 de septiembre del 2022, la cual tuvo retrasos, debido al atraso en la contratación del suministro de gas por parte de la Ilustre Municipalidad de San Antonio (IMSA) y ante el atraso se debió disminuir la partida del proyecto original. La empresa entre tanto, debió esperar los antecedentes que debía aportar IMSA, para así poder continuar con la tramitación de la Recepción Municipal y posterior pago del último estado de pago. El 28 de diciembre del 2022, se constituyó la Comisión de Recepción, pero se volvieron a efectuar nuevas observaciones por parte de representantes del Municipalidad de San Antonio a la Inspección Técnica de Obras. Con fecha 6 de enero del 2023, se informa otras observaciones en el sistema de alarmas y en el sistema de climatización. Con fecha 19 de enero se efectúa visita inspectiva, verificando subsanación de todas las observaciones levantadas previamente, por lo que se convocó a la Comisión de Recepción para el día 20 de enero del 2023, día en el cual se conforma y se concluye la Recepción Definitiva del Proyecto. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Causas de Normativa, que implicaron un aumento en el costo de obras civiles del proyecto: Normas OGUC. Cierres provisorios instalados sobre la vereda ubicada en calle Canelo, de Llolleo, adyacente a la obra, no cuenta con el permiso de ocupación de vía pública. Cierre instalado fue efectuado durante la ejecución del contrato terminado anticipadamente. Se decide su desplazamiento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Causas por error de diseño que modifican costo de obras civiles: Protección de talud oriente. Reemplazo de pavimento de adocretos por pavimento de hormigón en sector de estacionamientos. Adecuación de pavimentos en sector nueva rampa norte. Muro medianero deslinde oriente. Modificaciones en Tabique TV1 de recinto A-110. Tabique tipo Tex , se complementan tabiques no diseñados, entre otros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Causas de funcionalidad que modifican costo en obras civiles del proyecto: PPR en reemplazo de acero, en proyecto de clima. Cambio de puertas tipo protex a PVC de apertura normal y solución de celosias de recinto de generador y puertas PT. Reja baja en terraza norte y pasamanos complementario. Plataformas y pasarelas para equipos de clima. Elimina proyecto de gas licuado. |  |  |  | Incumplimiento del contrato | El contratista adjudicado que comenzó las obras durante el año 2017 se retrasó en más del 15% del tiempo esperado para la ejecución de la obra, lo que fue visualizado por el ITO de obra como falta de personal en la obra. Finalmente se tuvo que poner término anticipado al contrato, lo que derivó en una nueva licitación, aumentando los tiempos de obra y el monto asociada a esta. | Metros Cuadrados | 3119 | 3119 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no existen variaciones asociadas a la magnitud de obras recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sala grupo electrógeno: requiere demarcación por cambio de nivel en acceso a recinto. Sala REAS: se observa que no todos los encuentros de muros son curvos, se debe revisar fijación de estanterías a muro. Sala de caldera: falta marco de vano de puerta. Sala de reanimación: falta tope de puerta de acceso a exterior. Pasamanos: en general revisar terminación, ya que se observa oxidación en superficie. Ventanas de guillotina: realizar una revisión general, se observan algunas ventanas apretadas y otras con juego al desplazarse. Revisión alimentación eléctrica en sala de comando del equipo de RX dental. Revisión punto de red en sala de comando del equipo de RX dental. Retiro de 2 puntos eléctricos ubicados en el piso de la sala de ecografía. | 13/12/2021 | El 13 de diciembre del 2022, se realiza la revisión de las dependencias CESFAM y se observa: TERCER PISO: Revisión general de puertas PVC Acceso tanto exterior como interior. Revisión de emanación de olores sector hall y SOME. SEGUNDO PISO: Falla reiterada del Sistema de alarma “Falla a tierra”, no visualizado en visita de hoy. Luminaria de pasillo apagados “aunid”. Luces exteriores no encienden (aplique). Revisión general de puertas PVC acceso exterior e interior. PRIMER PISO: revisión de filtros compresor, línea superior en falla. Revisión general puertas PVC descuadradas. Desmanche baldosa hall SAR, Sector Gotera. GENERAL: entrega de documentación de respaldo por mantenciones efectuadas a equipos instalados por contratista y requerían mantención. | 20/01/2023 | SI | 29/11/2022 | Actualmente existen problemas con el uso de las instalaciones, esto debido a que el personal capacitado en los sistemas ya no se encuentra trabajando en el establecimiento de salud, por tanto el personal nuevo no se encuentra capacitada y la empresa contratista no entrega capacitaciones extra. Otro punto es que la I.M de San Antonio no ha realizado la contratación de los proveedores verificados y no ha seguido el Plan de Mantención correspondiente, lo que ha causado más fallas en las instalaciones. |  | En Operación | Proyecto realizado durante la pandemia, viéndose afectada la normal ejecución del proyecto, debido a problemas de desplazamiento de los trabajadores, tiempos muertos en que no se pudo trabajar, y otros asociados a esta contingencia sanitaria. | CLAUDIA CONTRERAS RIQUELME | SERVICIO SALUD VALPARAISO SAN ANTONIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262500% | 4275400% | 129 | 4287900% | 125 | 4331300% | 434 | 4293700% |  | 4293700% |  | 4302400% | 87 | 4307000% | 46 | 445 | 316 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Cambio de financiamiento, en un comienzo fue FNDR y posteriormente fue Sectorial, lo que demoró su financiamiento. | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | la formulación de la Etapa de diseño estuvo a cargo del Municipio de San Antonio, siendo Unidad Tecnica el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio. La etapa de ejecución fue postulada y ejecutada por el Servicio de Salud Valparaíso - San Antonio. | 73244 | 156863 | 586930 | 0 | 5334 | 5121479 | 0 | 52693 | 0 | 0 | 5996543 | 80333 | 172033 | 643686 | 0 | 5857 | 5616711 | 0 | 57789 | 0 | 0 | 6576409 | La iniciativa de inversión contó con financiamiento FNDR, el cual se transformó en financiamiento Sectorial durante el tiempo. A su vez, tuvo dos licitaciones, ya que el primer contrato tuvo termino anticipado, lo que generó que se debió licitar nuevamente y generar un segundo contrato y retomar obras civiles, lo que aumento el horizonte presupuestario de la iniciativa, y su financiamiento. | 95481 | 149877 | 665575 | 0 | 5748 | 7323793 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 8299974 | Contrato SOCIEDAD AGENCIA ECISA CHILE de fecha 06-10.2017, con término anticipado de contrato, por un monto total de $6.171.105.164. Contrato asociado al momento que se retoman las obras con Ricardo Rodriguez y Compañia Limitada, por un monto de M$6.794.998.664. Fecha del contrato 29 de julio de 2019. | 95481 | 149877 | 665575 | 0 | 5748 | 7323793 | 0 | 59500 | 0 | 0 | 8299974 | 7854421 | BIP > SIGFE | 24635 | 0 | 0 | 0 | 168 | 420750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445553 | 27041 | 0 | 0 | 0 | 184 | 473673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500898 | Año 2017, se gasta M$206.621 en Obras Civiles. Monto cargado en SIGFE Año 2018 se gasta M$341 en Gastos administrativos y M$14.800 en Consultorías. Monto cargado en SIGFE Año 2019, se gasta M$169 en gastos administrativos, M$22.783 en Consultorías, M$214.129 en Obras Civiles. Monto cargado en SIGFE. Año 2020, se gasta M$793 en gastos administrativos, M$25.314 con consultorías y M$2.923.502 en Obras Civiles. Montos cargado en SIGFE. Año 2021, término de la obra civil, se gasta M$1.662 en Gastos administrativos, M$25.148 en consultorías, M$3.831.470 en Obras Civiles, M$79.906 en equipamiento y M$553.361 en equipos. Montos cargados en SIGFE. Año 2022 se gastan M$2.784 en gastos administrativos, M$7.436 en consultorías, M$148.071 en Obras Civiles, M$69.971 en equipamiento, M$112.213 en equipos y M$59.500 en vehículos. Montos cargados en SIGFE. Se consulta al Subdepartamento Finanzas la diferencia por los montos informados al momento de la entrega del Expost y se informa que esto corresponde a una migración de la plataforma, ya que existen pantallazos de SIGFE de los años correspondientes con la información antes expuesta. | La más preponderante de este proyecto, y que tuvo mayores implicancias, corresponde a el término anticipado de contrato el año 2018, lo que correspondió a que el año 2019 se volviera a licitar y adjudicar la obra civil, la cual siguió su curso sin problemas hasta el 2021, luego hubo un extenso tiempo en el cual no fue posible entregar la obra por observaciones de la DOM no resueltas, lo que significó que la operación del establecimiento partiera de a poco en Octubre del 2022, casi un año después de la entrega de la OOCC. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones de obra asociadas al término anticipado de contrato. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Al aumentar la obra por el término anticipado del contrato, se debió extender la consultoría de AITO en el tiempo. | [8 empty] | 98837.412 | 211658.5426 | 791954.695 | 0 | 7206.0531 | 6910484.792 | 0 | 71100.6451 | 0 | 0 | 8091242.1398 | 0 | 108838.0828 | 163636.614 | 737977.8601 | 0 | 6308.8841 | 8540317.7556 | 0 | 63248.2901 | 0 | 0 | 9620327.4866 | 108810.4449 | 163055.1549 | 733384.6523 | 0 | 6308.8841 | 8230384.126 | 0 | 63248.2901 | 0 | 0 | 9305191.5524 | 18.898 | 15.0033 | 19.1 | -3.2757 |  | 2983.3894 | 2638.7894 | La asignación de obras civiles supero en 19% el costo real recomendado, no obstante la dificultad de abandono de obras del primer contrato, y la complejidad de costos de mano de obra y materiales asociado al periodo de ejecución se mantuvo en márgenes de precio razonables. La variación en el costo total está fuertemente influido por esta vatriación, dado que es la mayor porporción del costo total, tan es así que sólo la de consultorías es también positiva (10%) y todas las otras asignaciones registran variación negativa entre el costo real y el recomendado: Equipamientos (-23%), Equipos (-7%), Gastos Administrativos (-12%) y Vehículos (-11%). | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CLAUDIA CONTRERAS RIQUELME | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 7611702 | 412380 | 5.418% | Aumento en Obras Civiles moneda 2021 M$255.855 Aumento en Obras Civiles moneda 2022 M$148.071 Aumento en asignación Consultorías año 2021 M$ 1.018 Aumento en asignación Consultorías año 2022 M$ 7.436 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la iniciativa no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 7755 | 8763 | 12.9981 | Real > Recomendado | [5 empty] | el indicador económico se incrementa derivado del mayor costo de obras civiles de la iniciativa. | el plazo de ejecución de obras hasta la recepción provisoria, se extendió por 4 años con inicio el año 2017. Lo anterior asociado al termino anticipado del primer contrato de obras, y correspondientes licitación para dar termino al edificio planificado. La situación da cuenta de la debilidad en registros de contratistas respecto a la capacidad y comportamiento de empresas constructoras, para cumplir con compromisos y plazos asociados a la firma de contratos adjudicados. Los excesivos plazos de ejecución, resultan no solo en mayores costos de inversión, sino en una perdida de beneficio sociales producto de la extensión del periodo sin solución al problema detectado que afecta a los usuarios de la Salud Primaria. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40008791-0 | CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE CALLE SANTA ANA, VILLA ALEMANA | 5 | REGION DE VALPARAISO | MARGA MARGA | VILLA ALEMANA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | El problema de la Calle Santa Ana, en el tramo entre Porvenir y Del Villar, en el centro sur de la comuna de Villa Alemana, se refiere a que sus habitantes están expuestos a condiciones de insalubridad debido a que obtienen y almacenan el agua potable de manera irregular, no sujeto a los estándares sanitarios para el manejo del agua. Esto se debe a que en el sector no existe una red de abastecimiento de agua potable. A esta situación se debe sumar la contaminación ambiental debido al mal manejo de las aguas servidas del sector. Esta situación se explica porque los habitantes del sector carecen de un sistema de evacuación y tratamiento de aguas residuales o aguas servidas. Algunos de sus habitantes solo tienen soluciones particulares que consisten en fosas, mientras que muchos otros simplemente evacuan estos residuos en el estero que hay en el sector, generando un impacto ambiental importante que afecta directamente a toda la comunidad residente del sector. | Construcción de 356 metros lineales de red de alcantarillado en PVC 200 mm y 181 metros lineales de red de agua potable en acero carbono de 4" y PVC 110 mm junto a otras obras anexas. Se construirá la red sobre calle Santa Ana en el tramo comprendido entre calles Del Villar y Calle porvenir, en el centro sur de la comuna de Villa Alemana para dotar de servicio a los habitantes de ese tramo quienes no cuentan con servicios básicos de A.P. y alcantarillado. Juntamente se requerirá un Asesor técnico de obras e inspección de las obras por parte una empresa certificadora de inspección. | 28 |  |  |  | 7 | 15 |  | 114.2857 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 7 | 16 |  | 128.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 62 | 30 | 45 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 287 | 467 | [12 empty] | 8 | 8 | 15 | 16 | 1 |  | 87.5 | 100 | Los aumentos de plazo de 100% con respecto a lo recomendado se deben a modificaciones en las partidas eléctrica y civil de la PEAS domiciliaria. Además de demora en la provisión de materiales y escasez de mano de obra especializada debido a la pandemia. Según se informa el tiempo transcurrido desde la tramitación del convenio mandato a la licitación del proyecto fue excesivo, lo que se reflejo en el plazo de ejecución. Al aumentar el plazo de obras civiles , también se debe incrementar el ítem consultoría. Dado el tiempo transcurrido de la aprobación, al momento de la ejecución, se detectó otros beneficiarios. Según se informa el proyecto se encuentra sin las partidas de las UD, motivo por el cual se debió gestionar con ESVAL las modificaciones y actualización de aprobaciones. Debido al incremento de beneficiarios, el proyectista debió ingresar y aprobar las soluciones ante la empresa sanitaria. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 15/02/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Según manifiesta el contratista "el proyecto se encuentra sin las partidas de las UD y terminadas por instrucción de ESVAL y ECI". Por tal motivo el Consultor está gestinando en ESVAL las modificaciones y aprobación del proyecto. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Con fecha 06.10.2021 se cuenta con la autorización de la empresa sanitaria ESVAL N°ARC_70004_2021, | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se requiere de plazo adicional debido a la modificación en las partidas eléctrica y civil de la PEAS domiciliaria. Además de demora en la provisión de materiales y escasez de mano de obra especializada debido a la pandemia. |  |  | 163962 | 0 | 163962 | 0 | 163962 | Se efectúa un contrato por un monto total de $155.712.558 impuesto incluido. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta de proveedor inferior a monto aprobado | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | Monto aprobado de Consultoría no fue contratado ya que se incluía en el presupuesto de obras. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 7 | 9 | 128.5714 | Real > Recomendada | [6 empty] | -Se identificaron más beneficiarios que los indicados en el perfil, sin embargo al existir un incrementos de estos y no haber ingresado a reevaluación, implica que el incremento en el costo debió ser aportado por la Municipalidad, sin embargo eso no se refleja en la información de la unidad financiera ya que el convenio mandato no se modifico. -Dado el tiempo transcurrido de la aprobación, al momento de la ejecución, se detectó otros beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Dado el tiempo transcurrido de la aprobación, al momento de la ejecución, se detectó otros beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Debido al incremento de beneficiarios, el proyectista debió ingresar y aprobar las soluciones ante la empresa sanitaria. | [6 empty] | Con fecha 07 de junio de 2022 se genera el acta de recepción provisoria sin observaciones. | 07/06/2022 | Se genera un ACTA de OBSERVACIONES con fecha 07 de junio de 2023. Se realiza recorrido con profesional de la empresa, no existiendo observaciones de la obra en su parte vial. Se solicita la revisión del funcionamiento de las 02 PEAS domiciliarias que estaban incorporadas en el contrato y entregar un certificado de conformidad y funcionamiento. Con fecha 27 de junio de 2023 se realiza la recepción definitiva de la obra sin observaciones. | 27/06/2023 | SI | 27/06/2023 | Sin antecedentes que informar. |  | En Operación | Sin antecedentes que informar. | GONZALO NICOLAS GRASSI OLAVE | MUNICIPALIDAD DE VILLA ALEMANA | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4353700% | 4424200% | 705 | 4425200% | 10 | NA |  | 4421700% |  | 4421700% |  | 4424200% | 25 | 4437200% | 130 | 835 | 130 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación después de la tramitación del convenio mandato. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño fue desarrollado por recursos propios de la Municipalidad y postulado directamente a ejecución al Sistema Nacional de Inversiones el año 2018, año en el cual la iniciativa quedo observada, obteniendo su recomendación favorable el año 2019. | 15852 | 0 | 0 | 0 | 1499 | 160042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177393 | 16630 | 0 | 0 | 0 | 1573 | 167898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186101 | Montos corresponden a los aprobados por convenio mandato | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164712 | Sin observaciones | 8250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163962 | 163962 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos Administrativos fueron entregados como anticipo, no se encuentran rendidos por la unidad técnica. | Ato presenta renuncia a partir del 31/07/2023 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Ato presenta renuncia a partir del 31/07/2023 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Obra no presenta aumentos de obra | [8 empty] | 18455.7448 | 0 | 0 | 0 | 1745.4402 | 186328.3997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206529.5846 | 0 | 9987.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172804.9586 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182792.8734 | 9120.5097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172056.609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181177.1188 | -11.4931 | -12.2755 | -7.6595 | -0.88393 |  | 20130.791 | 19117.401 | El proyecto se ejecutó con una disminución del 12% del costo real respecto a lo recomendado. Esto debido a: el proyecto no identifico gastos administrativos, la consultoría experimento una disminución sustancia lo cual se debió a que el control de las obras fue desarrollado finalmente por profesionales de la Municipalidad. Por último, las obras civiles experimentaron una variación negativa debido a que la oferta del proveedor fue inferior al monto recomendado, no afectando el buen término del proyecto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | La Unidad Técnica no informa de incrementos en el monto aprobado. El contrato fue a suma alzada sin reajuste. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 11336 | 9943 | -12.2883 | Real < Recomendado | [5 empty] | La iniciativa en base a los antecedentes de las unidades financieras y técnicas, se puede indicar que su indicador experimento una disminución esto en el entendido que la evaluación identifica el criterio de mínimo costo. | El proyecto incrementó su plazo en un 100% respecto a lo recomendado. Principalmente debido al incremento de beneficiarios que el proyectista debió ingresar y aprobar las soluciones ante la empresa sanitaria. Por otra parte, este proyecto se vio directamente afectado en sus plazos debido a la pandemia, por escases de materiales y mano de obras, sin perjuicio de los aumentos derivados por falta de aprobaciones y modificaciones que siempre se registran en esta etapa. Por otra parte, tuvo variaciones negativas en los costos reales con respecto a lo recomendado de un 12% principalmente debido a que la oferta del proveedor fue inferior al monto recomendado, no afectando el buen término del proyecto, lo que genera una diminución del indicador CAE. En magnitudes, hubo un aumento en los beneficiarios. El proyecto se encuentra en perfecto estado de operación, según la unidad técnica. | GONZALO MARAMBIO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006021-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN AVENIDA ALGARROBO, COMUNA DE ALGARROBO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | ALGARROBO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | El proyecto de Mejoramiento pavimentación e iluminación avenida Algarrobo permite solucionar la conectividad en gran parte del centro urbano de la comuna, entregando seguridad en el desplazamiento de los peatones y de los vehículos en consecuencia, disminuir sus tiempos de traslados, pero no solo permite solucionar eso, sino que al mismo tiempo, disminuye la congestión del sector centro comercial urbano de la comuna. Adicionalmente, se puede mencionar que la respectiva obra de Mejoramiento de la vía contribuirá a la accesibilidad peatonal segura de los habitantes al borde costero. Esto mediante la mejora de la condición del camino, la iluminación y estabilidad del terreno. La avenida Algarrobo no es una vía estructurante del Plan Regulados Comunal vigente. Latitud: -33.213960 Longitud: -71.401437. | Se consulta el mejoramiento de la avenida Algarrobo en calzada simple, aceras de ancho variable de 3.70 - 4.00m proyectadas en Baldosas microvibradas e=4.2cm con una base estabilizada CBR> 60% e=15cm. El proyecto conecta en forma de U el centro urbano de la avenida Carlos Alessandri, con una longitud aproximada de 380 metros lineales. y una calzada de 12 metros de ancho con carpeta de rodado de hormigón de e= 15 cm y en base estabilizada CBR> 60% e=15cm. Se considera una magnitud de intervención de 4.732 m2 de calzada, se incluye en la propuesta la iluminación peatonal de la vía y la solución para las aguas lluvias. | 18000 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 5 | 3 |  | -40 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 3 |  | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 30 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 90 | [12 empty] | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 |  | -40 | -40 | El proyecto fue recomendado inicialmente por 5 meses. No obstante, la Unidad técnica contrato originalmente por 1 mes.lo que a todas luces era un plazo no muy real para este tipo de obras. Lo que implico que el proyecto debio tener un aumento de plazos sobre el contrato por temas de permisos y autorizaciones por un plazo de 60 días.. Si perjuicio de lo anterior, el plazo final fue menor a lo recomendado en u 25%. Las consultorìa fue 2 meses menor lo que implica un 40,67% menor. Gastos administrativos no se ocuparon. | Variación de -50% al -30% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 06/10/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atrasos en el plazo de entrega debido a la gestión de la empresa, permisos, entre otros. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Autorizaciones y permisos correspondientes. | [8 empty] | 528798 | 0 | 528798 | 0 | 528798 | En este proyecto no hubo aumento en el presupuesto, por lo tanto no existió una modificación en el proyecto original. Este proyecto se adjudicó a través de licitación Pública ID: 2693-10-LR20, por un monto de $552.055.668.- iniciando el 6 de octubre del 2020 y término el 4 de enero del 2021. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hubo modificación del presupuesto | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4732 | 4732 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variaciones en las magnitudes del proyecto, Sin perjuicio de que las unidades de medidas fueron precisadas de Metros lineales originalmente a Metros cuadrados para el análisis. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 28.05.2021, se realizaron dos Recepciones provisorias, una con observaciones las cuales fueron las siguientes: - Poste galvanizados oxidados, se deben cambiar - Algunas Baldosas quebradas, revisar. - Limpieza jardineras, revisar emboquillado, rellenar con maicillo - Conexión de Esval que destruyo baldosas, revisar - Funcionamiento de la Marina, arreglar problemas de parabrisas - En pose de esquina, falta instalar baldosas. - Adjuntar recepción SERVIU Recepción sin observaciones fue entregada el 02.07.2021 a la empresa. | 02/07/2021 | La recepción definitiva se entregó un año después de la recepción provisoria sin observaciones. cierre del proyecto. | 23/08/2022 | SI | 02/07/2021 | Desde la fecha de la recepción provisoria sin observaciones, se normalizó la operación del sector. |  | En Operación | No hubo problema en la ejecución del proyecto, la empresa no incurrió en multas y realizó lo que indicaba el proyecto original. | CARLOS VASQUEZ ALVAREZ | MUNICIPALIDAD DE ALGARROBO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4365800% | 4421400% | 556 | 4422100% | 7 | NA |  | 4406100% |  | 4408200% |  | 4411000% | 28 | 4426700% | 157 | 609 | 53 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad se hizo cargo como unidad técnica. | 7500 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 571188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579688 | 7868 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 599223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608140 | Convenio Mandato con Moneda IDI Consultorías $7.695.000 Gastos Administrativos $1.026.000 Obras Civiles $586.037.000 Total $594.758.000 | 7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559553 | Obras civiles presenta una disminución de contrato por $30.754.634 | 7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528798 | 528798 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos corresponden a los efectuados reales | Obras civiles presenta disminución de obras por $30.754.634 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Existe disminución de obras por $30.754.634 | [8 empty] | 8731.453 | 0 | 0 | 0 | 1163.9811 | 664999.9632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674895.3974 | 0 | 8320.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578525.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586845.2736 | 8320.0734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578525.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586845.2736 | -13.0465 | -13.0465 | -13.0037 | 0 |  | 124.0163 | 122.2581 | Las variaciones de costos fueron marginales, siendo todas ellas menores a lo estimado. La variación del monto contratado v/s lo recomendado fue menos un -13%. La variación entre montos contratados y costos reales se debe exclusivamente a actualizaciones de la moneda por el año del gasto. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 8.3 | 9.38 | 13.012 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 107606 | 167353 | 55.5239 | Real > Recomendado | Dado que los costos reales bajaron con relación a lo estimados inicialmente, hizo que los indicadores económicos mejoraran, pasando el VAN de M$107.606 a M$167.353. | El proyecto postuló directamente a la etapa de ejecución. Cumplió con las expectativas iniciales. Hubieron variaciones de plazos debido Autorizaciones y permisos correspondientes. No obstante, su ejecución estuvo dentro de las estimaciones, con un costo real menor en un 13% al monto recomendado y con plazos en un 40% menores a los recomendados. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30384174-0 | MEJORAMIENTO CALLES BALMACEDA, J.J. DEL CANTO E IRARRAZABAL, CATEMU | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN FELIPE DE ACONCAGUA | CATEMU | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | DEBIDO A LA FALTA DE SISTEMAS DE EVACUACION DE AGUAS LLUVIAS DEL SECTOR, DE VEREDAS PAVIMENTADAS, Y DE LA CONDICION EN “TIERRA” DE LAS CALLES QUE COMPONEN EL PROYECTO; ES QUE SE PRODUCEN GRAVES PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD VIAL Y PEATONAL PARA GRAN PARTE DEL SECTOR SUR PONIENTE URBANO DE LA COMUNA, AFECTANDO DIRECTAMENTE LOS FLUJOS VEHICULARES PROVENIENTES DE LAS POBLACIONES ADYACENTES. EN QUE CUYAS DEFICIENCIAS QUE EXPERIMENTAN SUS HABITANTES SE DESTACAN LOS ALTOS COSTOS OPERACIONALES DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR ESTAS CALLES, LOS MAYORES CONSUMOS DE COMBUSTIBLES Y MAYORES TIEMPOS DE VIAJE. CON TODO SE PRETENDE REDUCIR EL ALTO INDICE DE CALLES SIN PAVIMENTAR EN LA COMUNA, OFRECIENDO VIAS ALTERNATIVAS PARA EL PASO DE VEHICULOS POR EL SECTOR URBANO. DE LAS 4 VIAS DEL PROYECTO, SOLO LA CALLE BALMACEDA ES VIA DE SERVICIO DEL P.R.C. | ESTE PROYECTO CORRESPONDE A UN MEJORAMIENTO (CAMBIO DE ESTANDAR, DE TIERRA A PAVIMENTO DE HORMIGON) DE LAS CALLES: BALMACEDA, ENTRE CALLE BORJA GARCIA HUIDOBRO Y CALLE ARTURO PRAT, L: 412 ML.; J. J. DEL CANTO, ENTRE CALLES ARTURO PEREZ CANTO Y CALLE IRARRAZABAL, L: 156 ML.; J.J. DEL CANTO SUR, ENTRE CALLE ARTURO PEREZ CANTO Y CALLE BALMACEDA, L: 220 ML.; IRARRAZABAL, ENTRE CALLE J.J. DEL CANTO Y CALLE BORJA GARCIA HUIDOBRO; LAS CALLES BALMACEDA, J.J. DEL CANTO E IRARRAZABAL CON UN ANCHO DE CALZADA DE 6,0 METROS Y LA CALLE J.J. DEL CANTO SUR CON UN ANCHO DE CALZADA DE 3,0 METROS; INCLUYENDO LA CONSTRUCCION DE VEREDAS Y DE SISTEMAS DE RECOLECCION DE AGUAS LLUVIAS,. LA PAVIMENTACION DE LAS CALLES SERA DE HORMIGON HF-5 DE ESPESOR 18 CM PARA CALLE BALMACEDA Y 15 CM PARA LAS CALLES J.J. DEL CANTO, J.J. DEL CANTO SUR E IRARRAZABAL, ACOMPAÑADO DE BASES Y SUBBASES GRANULARES DE ESPESOR 15 CM (AMBAS) Y QUE TENDRÁN UNA CAPACIDAD DE SOPORTE DE CBR 60% Y 40% RESPECTIVAMENTE, OBTENIENDO UN TOTAL DE 4.347 M2 DE PAVIMENTO NUEVO, EQUIVALENTES A UNA LONGITUD 840 ML. LA CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS SERÁ DE HORMIGÓN CORRIENTE, ENTREGANDO 2.206 M2 DE CALZADA PEATONAL UBICADAS A AMBOS COSTADOS DE LAS CALLES BALMACEDA, J.J. DEL CANTO E IRARRAZABAL, ASÍ COMO LA REPOSICION DE DOS PUENTES (ATRAVIESOS) DE LA CALLE BALMACEDA POR DONDE PASA EL CANAL MATADERO. EN CUANTO AL SISTEMA DE SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS, CONSISTIRÁ EN EVACUAR LOS CAUDALES (SUPERFICIALMENTE EN SU MAYOR PARTE) HACIA LOS CANALES DE REGADÍOS QUE RODEAN A ESTAS CALLES Y FINALMENTE, DADO QUE ES NECESARIO BAJAR LA RASANTE DE LA CALLE BALMACEDA, DE MANERA DE EVACUAR DIRECTAMENTE LAS AGUAS LLUVIAS AL CANAL MATADERO (PRINCIPAL RECOLECTOR DE LAS AGUAS LLUVIAS DE LA ZONA CENTRO SUR URBANA DE CATEMU), SE HACE NECESARIO LA MODIFICACIÓN DE LA PENDIENTE Y REVESTIMIENTO DEL FONDO DEL CANAL MEDIANTE ZAMPEADO Y DE LA SECCIÓN DEL MISMO, MEDIANTE GAVIONES DE PIEDRA. | 6066 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | [12 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 |  | 22.2222 | 22.2222 | Durante la ejecución del proyecto en un tramo del trazado se presenta un aumento en la napa freática que obligo a mejorar la base granular del tramo, generando una ampliación de 90 días corridos en el plazo. El plazo de ejecución del proyecto no tuvo tiempos muertos, y aumentó en un 22% con respecto a lo recomendado (2 meses). | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/11/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Durante la ejecuciÃ³n del proyecto en un tramo del trazado se presentÃ³ un aumento en la napa freÃ¡tica que obligo a mejorar la base granular del tramo, generando un retraso en las obras y aumento de costos lo que fue subsanado. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | AmpliaciÃ³n en 90 dÃ­as corridos el plazo de ejecuciÃ³n de obras, fundamentado a que las obras fueron paralizadas debido a que el material de sello de la excavaciÃ³n estaba saturado por gran plasticidad, debiendo con esto modificar la soluciÃ³n estructural, la cual debio ser presupuestada por contratista, iniciando la visaciÃ³n y posterior autorizaciÃ³n por parte de los entes tÃ©cnicos. | [8 empty] | 698686 | 0 | 698686 | 0 | 698686 | Contrato de fecha 09/11/2020 por un monto de $619.033.493. Aumento de obras de fecha 02.11.2021 por un monto de $63.452.618. Totalizando $682.486.111 cancelados con fondos del. Gobierno Regional de ValaparaÃ­so. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Durante la ejecuciÃ³n del proyecto en un tramo del trazado se presentÃ³ un aumento en la napa freÃ¡tica que obligo a mejorar la base granular del tramo, generando un retraso en las obras y aumento de costos lo que fue subsanado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se mejora la base granular del tramo. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4347 | 4347 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La Magnitud se ajusto a lo estimado por el diseÃ±o aprrobado por el SERVIU | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 1. Se requiere la reparaciÃ³n de grietas en calzadas, las cuales deben ser tratadas con adhesivo epÃ³xico. 2. Se debe instalar Ã¡rboles de acuerdo a lo indicado en especificaciones tÃ©cnicas. 3. Se debe habilitar Ã¡reas verdes indicadas en especificaciones tÃ©cnicas. 4. En barandas faltan fijaciones a muro, se deben considerar 4 por bases. 5. Se requiere el ajuste de tapas de cÃ¡maras en calzadas. Las obras fueron terminadas, quedando a la espera de visita y recepciÃ³n Serviu. 6. Se solicita ademÃ¡s un aseo general de la obra, incluida el desmalezamiento del interior del canal matadero. | 16/03/2022 | Sin observaciones. | 24/05/2023 | SI | 16/03/2022 | A la fecha no existen situaciones que afecten la normal operaciÃ³n del proyecto. |  | En Operación |  | MARCOS LIZANA SANTIBAÑEZ | MUNICIPALIDAD DE CATEMU | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | 4374600% | 4421600% | 470 | 4423200% | 16 | NA |  | 4414400% |  | 4414400% |  | 4415300% | 9 | 4455700% | 404 | 811 | 341 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en el proceso de licitaciÃ³n | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La I. Municipalidad se hizo cargo como unidad tÃ©cnica. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 693924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710924 | 16784 | 0 | 0 | 0 | 1049 | 727983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745816 | Convenio con Moneda IDI 2020 ConsultorÃ­as $16.416.000 Gastos Administrativos $1.026.000 Obras Civiles $711.964.000 Total $729.406.000 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698686 | Ã­tem obras civiles presenta un aumento de obras por $63.452.618 | 16200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698686 | 698686 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ã­tem obras civiles presenta un aumento de obras por $63.452.618 | Sin observaciones mayores, sÃ³lo el aumento de obra en el Ã­tem de obras civiles | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ã­tem obras civiles presenta un aumento de obras por $63.452.618 el aumento corresponde a obras extraordinarias en relación con las condiciones del subsuelo | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las ofertas fueron menores a lo estimado inicialmente | [8 empty] | 18626.8872 | 0 | 0 | 0 | 1163.9811 | 807894.3271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827685.1954 | 0 | 17978.4593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772860.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790838.5487 | 17693.5763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737487.8187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755181.395 | -4.4518 | -8.7598 | -8.7148 | -4.5088 |  | 173.7247 | 169.6544 | Las variaciones de costos fueron marginales, siendo todas ellas menores a lo estimado. La variación entre montos contratados y costos reales se debe exclusivamente a la actualización de la moneda según el año del gasto. Durante el transcurso de la ejecución del proyecto hubo una modificación al contrato debido a un aumento de obras por M$63.452, que corresponde a obras extraordinarias en relación con las condiciones del subsuelo. A pesar de dicho aumento, el proyecto tuvo costos reales que son un -8,8% inferiores al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA VICTORIA LEON SILVA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE VALPARAISO | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO |  |  | SI | 822844 | 63453 | 7.711% | Moneda 2021. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, No obstante, hubo aumento de obras por obras extaordinarìas que aumentaron el costo en un 7%. | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 10.1 | 10.98 | 8.7129 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 262187 | 311385 | 18.7645 | Real > Recomendado | Dado que los costos estimados inicialmente disminuyeron, esto implicò que el VAN ex post fue de M$ 311.385, lo cual es un 19% mayor al VAN estimado. | El proyecto cumplió con las expectativas iniciales, produciéndose variaciones de plazos por efecto en la napa freática que obligo a mejorar la base granular del tramo y aprobación de los servicios respectivos, generando un retraso en las obras de 90 días y una modificación al contrato por M$63.452. No obstante, su ejecución estuvo dentro de las estimaciones en cuanto a costos y magnitudes. Actualmente, el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. | LEONEL TORRES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30463316-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SECTOR 21 DE MAYO, SAN ANTONIO | 5 | REGION DE VALPARAISO | SAN ANTONIO | SAN ANTONIO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SECTOR URBANO POBLACIONAL CON UNA ZONA DE INUNDACION QUE AFECTA AL ENTORNO DE LAS PROPIEDADES PRIVADAS, A LOS USUARIOS DE LA VIA PUBLICA, A LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA EXISTENTE DEL SECTOR Y ADEMAS LA FUTURA INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA. | LA ZONA DE INTERVENCION CORRESPONDE PRINCIPALMENTE A LAS CALLES LUIS REUSS, LAUTARO, LUCIA SUBERCASEAUX Y 21 DE MAYO. LAS OBRAS CONTEMPLAN PRINCIPALMENTE 804 M DE TUBERIAS HDPE DE 400, 450, 900 Y 1.000 MM, 64 CAMARAS DE INSPECCION, 38 SUMIDEROS, SOLERAS, ACERAS HC, 439 M2 DE REPOSICION DE CALZADA CON CARPETA ASFALTICA DE 4 Y 5 CM, 2.554 M2 DE REPOSICION DE CALZADA HCV DE 0,18 Y 0,20 M, SEÑALIZACIONES Y DEMARCACIONES. INCLUYE LA RECOLECCION DE LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL NUEVO HOSPITAL CLAUDIO VICUÑA. | 360 |  |  |  | 12 | 8 |  | -33.3333 | [12 empty] | 3 | 1 |  | -66.6667 | 11 | 12 |  | 9.0909 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 68 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 366 | [12 empty] | 15 | 15 | 12 | 12 | 0 |  | -20 | -20 | Los plazos de ejecución de obras civiles se ajustan a lo estimado, con una leve diferencia de un mes adicional, lo cual representa una variación de 10,9%, en tanto que las consultorías se redujeron de 12 a 8 meses, representando una disminución de 30,6%. En cuanto al plazo total la variación fue de -20%, pasando de un plazo recomendado de 15 meses a un plazo real de 12 meses. Hubo una adecuación de la planimetría y la altimetría para adeucar de mejor manera el proyecto a la realidad, en terreno. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 03/07/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Resolución de temas de planimetría y altimetría para adecuarse a la realidad existente. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Readecuación del proyecto debido a ajuste anterior para dar solución técnica óptima al proyecto. | [8 empty] | 757459 | 7859 | 765318 | 13173 | 752145 | Resolución Exenta N° 3169 de fecha 26-05-2020 adjudica a la empresa Omar Chavez por un monto de $640.690.001 a ejecutarse en un plazo de 270 días corridos. Acta entrega de terreno de fecha 03-07-2020. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Adecuación a las características existentes del terreno | [8 empty] | Metros | 804 | 804 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hay variaciones en magnitudes de la iniciativa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 23/07/2021 |  |  | SI | 23/07/2021 | Sin inconvenientes |  | En Operación | Modificaciones al contrato que se tuvieron que realizar para adecuarse a las condiciones del terreno. | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4364700% | 4364700% | 0 | 4393700% | 290 | 4407500% | 138 | 4399400% |  | 4399400% |  | 4401500% | 21 | 4404400% | 29 | 397 | 397 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Proyecto no se considera en la carta de inversión de 2019, fue contratado en 2020 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | las etapas de diseño y ejecucion fueron postuladas por Seremi MINVU, y ejecutadas por SERVIU. | 51876 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 761177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820713 | 51876 | 0 | 0 | 0 | 7660 | 761177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820713 | Sin Observaciones | 48519 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 708941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765319 | Adjudicase y acéptese contratación de la empresa Omar Callao para el programa infraestructura sanitaria ;construcción colector aguas lluvias sector 21 de mayo, comuna de San Antonio correspondiente a licitación N°42/2020 en suma alza de $640.690.001 con plazo de 270 días de corrido. Resolución Exenta 155 N° 5928con fecha 23-12-2020 aprueba modificación aumento de obra para licitación N° 42/2020 de un monto de $32.517.99 equivalente a un 5.08% del contrato original y una disminución de obras de $4.173.809 equivalente a 0.65% del contrato original Se otorga una ampliación de plazo de 68 días corridos, sin pago de mayores gasto generales contando desde el día 03 de marzo de 2021. Resolución exenta 15F N° 2713 con fecha 20-07-2021 se prueba modificación de contrato por un aumento de obra para licitación N° 42/2020 de un monto de $14.979.442 equivalente a un 2.338% del monto contractual ( Acumulado 7.418%) Obras Extraordinarias por $26.128.279 que corresponde al 3.951% del monto contractual (acumulado de 3.951%) Una disminución de obras por $1.200610 equivalente a un 0.187% del monto contractual (Acumulado 0.837%). Se otorga ampliación de plazo de 28 días corridos sin pago de mayores gastos generales, contados desde del día 06 de junio de 2021 hasta 04 de julio de 2021. Con las siguientes modificaciones se deja establecido que el monto original se modifica, quedando en $708.941.302.- | 48519 | 0 | 0 | 0 | 7859 | 708941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 765319 | 752146 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14861 | Diferencial corresponde a gasto mal contabilizado por SIGFE. | Situación positiva: Coordinación con el Ministerio de Salud por obras de Hospital Claudio Vicuña, que se encontraba en ejecución, dando solución de aguas lluvias del hospital Situación Negativa: - Durante la ejecución de las obras de pavimentación del proyecto, una fuerte lluvia provocó daños en las calzadas ejecutadas, socavando excavaciones y obras ya ejecutadas. - Por Pandemia, se tuvo percances con los materiales, sobre todo las tuberías por demora con los proveedores. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Problemas con proveedores, en época de pandemia sobre todo con tuberías. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Una vez avanzada la Obra de construcción y resueltas las áreas con su planimetría y altimetría en obra gruesa, se ha detectado situaciones puntuales que ameritan atención, como la necesitad de modificar y recaudar las soluciones técnicas en beneficio del proyecto. | [8 empty] | 58865.5557 | 0 | 0 | 0 | 8692.1222 | 863738.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 931296.5246 | 0 | 55056.8393 | 0 | 0 | 0 | 8918.5404 | 804464.0374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868439.4171 | 54290.4188 | 0 | 0 | 0 | 8918.5404 | 803468.0097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 866676.969 | -6.7494 | -6.9387 | -6.9779 | -0.20294 |  | 1077.9564 | 999.3383 | Los costos de ejecución se ajustan a lo recomendado, con un ahorro cercano al 7% tanto en obras civiles como en consultorías, la variación del costo total entre el recomendado y el real es de 6,94%. Explicado por obras extraordinarias y aumentos y disminuciones de obras, cuyo efecto neto fue un costo menor al recomendado, producto de un menor precio obtenido en la licitación inicial que sobre compensa el incremento de las obras extaordinaria. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PIERANGELA LAGOMARSINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE VALPARAISO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 949914 | 68251 | 7.185% | Resolución N° 5928 del 23-12-2020 aprueba aumento de obras por $32.517.999, disminución de obras por $ 4.173.809 y ampliación de plazo de 68 días sin derecho al pago de MMGG. Resolución N° 2713 del 20-07-2021 que aprueba un aumento de obras por $ 14.979.442, obras extraordinarias por $ 26.128.279, disminución de obras por $ 1.200.610 y una ampliación de plazo de 28 días corridos sin derecho al pago de MMGG. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | el proyecto no presenta reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 49101 | 48824 | -0.56414 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico disminuye derivado del menor valor de las obras civiles. | La ejecución del proyecto en términos generales se ajusta a valores y plazos programados, cumpliendo oportunamente con la entrega de la solución requerida. El proyecto se ejecutó en un plazo menor al recomendado y con un costo también menor. El menor costo se explica por un menor precios en la licitación y adjudicación del proyecto y pese a que luego se registraron aumentos de obras (mayores a las disminucipjnes de las mismas) y a obras extarordinarias, su valor neto fue menor al ahorro derivado de la licitación, haciendo que al final el Valor real fuera un 7% menor al recomendado. Las obras extraordinarias y los aumentos y disminuciones de obras estuvieron relacionados con cambios en la planimetría, altimetría y adecuaciones al terreno. | MANUEL ESPINAL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE VALPARAISO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374522-0 | MEJORAMIENTO EJE KENNEDY - ESPAÑA - SAN MARTIN, TRAMO 4, RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | MEJORA CONSIDERABLEMENTE EL FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL DE UN IMPORTANTE TRAMO DE LA CIUDAD, REGULARIZANDO EL PERFIL DE LA VIA, LA EJECUCIÓN CORRESPONDE A LA SECTORIZACIÓN 4 Y PRIMERA DEL PROYECTO GENERAL, SU EJECUCION PERMITE EN FORMA PROGRESIVA ABORDAR CONSTRUCCION DE TODAS LAS OBRAS DEL PROYECTO | SE CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DISEÑO CONSTRUCCIÓN DEL EJE KENNEDY-ESPAÑA-SAN MARTIN EN SU TRAMO 4, CORRESPONDIENTE A LA SECTORIZACIÓN DEFINIDA EN EL DISEÑO, EN CUATRO TRAMOS. EL TRAMO A EJECUTAR CORRESPONDE A UNA LONGITUD DE 1,7 KM QUE COMPRENDE DESDE AVDA CIRCUNVALACION HASTA LA EX RUTA 5 SUR. SE CONSIDERA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO QUE CONTEMPLA UNA CALZADA CENTRAL BIDIRECCIONAL, DE HCV, ANCHO VARIABLE PARA EL TRAMO, CON CALETERAS BIDIRECCIONALES EN AMBOS COSTADOS. SE CONSIDERAN SOLUCIONES DE CRUCE SEMAFORIZADO A NIVEL EN LAS INTERSECCIONES, INCLUYENDO REDES AGUAS LLUVIAS, EXPROPIACIONES Y CICLOVÍA. | 212055 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE | VIALIDAD URBANA |  | 18 | 33 |  | 83.3333 | [8 empty] | 15 | 37 |  | 146.6667 | 18 | 37 |  | 105.5556 | 12 | 36 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 980 | DIAS HABILES | SI | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 1083 | [12 empty] | 18 | 18 | 52 | 52 | 0 |  | 188.8889 | 188.8889 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 200% y 81% respectivamente corresponden a 1 ampliación de plazo. Las principales causas de los aumentos de plazos son las siguientes: 1. Demora en traslado de postes de electricidad y servicios de telefonía e internet. 2. Municipalidad solicita durante la ejecución de obras cambios a lo considerado en el diseño, específicamente lo correspondiente a semaforización, áreas verdes y árboles existentes. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 28/12/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora en traslado de postes de electricidad y servicios de telefonía e internet | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Municipalidad solicita durante la ejecución de obras cambios a lo considerado en el diseño, especificamente lo correspondiente a semaforización, áreas verdes y árboles existentes. | [8 empty] | 7274553 | 586957 | 7861510 | 2853519 | 5007991 | Se realizaron 3 contratos (2 de obras civiles y 1 de consultoría de ATO): - Constructora VIALFI mediante Resolución N°46 de fecha 21 de noviembre de 2017, un total de M$6.884.000 para ejecución de obras civiles. - Consultoría de ATO, al Sr. Luis Vidal Bastias, mediante Resolución Exenta N°636 de fecha 28 de febrero de 2018, por un total de M$64.000. - Empresa TEK Chile Ltda, mediante Resolución Exenta N°225 de fecha 31 de diciembre de 2020, por un total de M$398.593. Dicho contrato corresponde a trabajos de semaforización, los cuales debieron ser contratados con posterioridad debido a modificaciones presentadas por SECTRA conforme a lo solicitado por la Municipalidad de Rancagua. Estados de Pago VIALFI $599.349 31-12-2017 - Sectorial $57.774.756 21-02-2018 - Sectorial $103.683.433 23-03-2018 - Sectorial $153.034.150 27-04-2018 - Sectorial $137.393.812 12-06-2018 - Sectorial $236.367.908 18-07-2018 - Sectorial $265.707.935 17-08-2018 - Sectorial $214.426.636 14-09-2018 - Sectorial $189.125.426 22-10-2018 - Sectorial $272.145.655 13-12-2018 - Sectorial $947.791.826 05-03-2019 - Sectorial $155.651.321 05-03-2019 - Sectorial $227.718.046 29-03-2019 - Sectorial $218.307.511 10-05-2019 - Sectorial $499.523.180 17-06-2019 - Sectorial $116.423.581 30-06-2019 - Sectorial $171.050.633 21-08-2019 - Sectorial $320.423.783 27-09-2019 - Sectorial $304.682.770 29-10-2019 - Sectorial $173.670.248 30-11-2019 - Sectorial $614.320.882 31-12-2019 - Sectorial $121.237.288 18-03-2020 - Sectorial $27.345.441 18-03-2020 - Sectorial $55.420.286 30-04-2020 - Sectorial $188.393.365 07-06-2020 - Sectorial $1.332.510 15-07-2020 - Sectorial $62.506.787 24-08-2020 - Sectorial $62.893.015 28-09-2020 - Sectorial $131.356.817 13-11-2020 - Sectorial $453.952.768 10-12-2020 - Sectorial $271.447.665 28-12-2020 - Sectorial $28.516.384 13-11-2020 - Sectorial $27.022.498 13-11-2020 - Sectorial $714.000 28-12-2020 - Sectorial Estados de Pago TEK Chile $20.931.179 31-05-2021 - Sectorial $1.746.327 31-05-2021 - Sectorial $39.298.045 30-06-2021 - Sectorial $25.710.729 23-07-2021 - Sectorial $51.955.095 31-08-2021 - Sectorial $47.737.866 12-10-2021 - Sectorial $37.363.584 15-11-2021 - Sectorial $64.014.360 24-12-2021 - Sectorial $109.835.484 31-12-2021 - Sectorial Pagos Consultoría ATO $1.567.347 31-03-18 - Sectorial $2.000.000 25-04-18 - Sectorial $2.000.000 29-05-18 - Sectorial $2.000.000 30-06-18 - Sectorial $2.000.000 31-07-18 - Sectorial $2.000.000 28-08-18 - Sectorial $2.000.000 26-09-18 - Sectorial $2.000.000 26-10-18 - Sectorial $2.000.000 23-11-18 - Sectorial $2.000.000 31-12-18 - Sectorial $2.000.000 28-02-19 - Sectorial $2.000.000 28-02-19 - Sectorial $2.000.000 28-03-19 - Sectorial $2.000.000 29-04-19 - Sectorial $2.000.000 14-06-19 - Sectorial $2.000.000 28-06-19 - Sectorial $2.000.000 28-06-19 - Sectorial $2.000.000 29-08-19 - Sectorial $2.000.000 26-09-19 - Sectorial $2.000.000 25-10-19 - Sectorial $2.000.000 30-11-19 - Sectorial $2.000.000 19-12-19 - Sectorial $2.000.000 18-03-20 - Sectorial $2.000.000 18-03-20 - Sectorial $2.000.000 19-03-20 - Sectorial $2.000.000 30-04-20 - Sectorial $2.000.000 29-05-20 - Sectorial $2.000.000 30-06-20 - Sectorial $2.000.000 17-07-20 - Sectorial $2.000.000 28-08-20 - Sectorial $2.000.000 25-09-20 - Sectorial $2.000.000 23-10-20 - Sectorial $432.653 30-11-20 - Sectorial | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizan adecuaciones en relación con cruces, sector de paraderos, plantas y otros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Proyecto de semáforos se retrasa por adecuación con la UOCT, por lo cual se rebaja de contrato inicial con Vialfi para ser posteriormente licitado y adjudicado a TEK | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se realizaron rebajas en valores por traslado de redes, así como de estudios asociados a estos. | [5 empty] | Metros | 1700 | 1700 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud ejecutada fue igual a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se recepcionan obras correspondientes a Semeforización de Avda Kennedy Tramo 4, mediante Resolución Exenta N°1044 de fecha 31 de marzo de 2022, la cual aprueba acta de recepción; el cual corresponde a la recepción del último contrato vigente de obras civiles. Con anterioridad se recepcionó con fecha 20.12.2020 las obras realizadas por VIALFI, las cuales quedaron aprobadas mediante Resolución Exenta N°24 de fecha 22.01.21 | 20/12/2021 | Debido al periodo de garantía de 2 años, SERVIU no ha tramitado a la fecha la recepción definitiva. |  | SI | 21/03/2022 | Debido a que el proyecto se ha realizado por tramos, el transito confluye al tramo de Avda. Kennedy al sur de Avda. Circunvalación, el cual tiene una capacidad menor; por lo cual se producen atascos que serán solucionados cuando se ejecuten las obras del tramo 3. |  | En Operación | En el Tramo 4 se realizó la primera vía en la cual los vehículos en general transitan por separado de la locomoción colectiva; lo que permite mejoras en los tiempos de desplazamiento. Se respetó la arboleda y vegetación existente previamente, respetando el parecer de los vecinos. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  |  |  | 4210700% | 4233200% | 225 | 4240400% | 72 | 4261400% | 210 | 4261400% | 0 | 4309700% | 483 | 4309700% | 0 | 4310000% | 3 | 993 | 768 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | Expropiaciones deben realizarse de forma previa a la licitacion de obras civiles; estás terminaron a mediados de 2017, por lo cual en el año 2017 se procede con la licitacion de obras civiles. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demoras correspondientes al monto del contrato, el cual es por sobre 5.000 UTM, generó demoras en tiempo de publicación, posterior Toma de Razón, protocolización y otros; por lo cual se generaron retrasos que fueron mayores a los estimados en un principio. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Las etapas de prefactbilidad y diseño se hicieron en otros códigos BIP. | 120000 | 0 | 0 | 358268 | 6500 | 10159262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10644030 | 125521 | 0 | 0 | 397560 | 6800 | 10626639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11156520 | En un comienzo el total estimado y autorizado por el Ministerio de Vivienda fue de $11.418 millones, considerando $11.094 millones para las obras civiles. Conforme al valor de adjudicación fue 37,95% menor al presupuesto oficial, se requirieron menores recursos en la ejecución. | 60627 | 0 | 0 | 571811 | 4669 | 6856520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7493627 | MEJORAMIENTO EJE KENNEDY-SAN MARTIN, TRAMO 4, 642-50-LR17; VALOR TOTAL $6.884.000.000.- (Monto corregido a la fecha del contrato M$6.457.927, moneda 2017) TRATO DIRECTO Nº6/2020: “SEMAFORIZACIÓN MEJORAMIENTO EJE KENNEDY, ESPAÑA, SAN MARTÍN, TRAMO 4” COMUNA DE RANCAGUA; VALOR TOTAL : $ 398.592.669.- (se mantiene el mismo monto en moneda presupuestaria 2021) CONSULTORIA 642-75-LP17 PRESTACION SERVICIO ATO; VALOR TOTAL $64.000.000.- (Monto corregido a la fecha del contrato M$60.627, moneda presupuestaria 2018) Gasto en Terrenos M$582.124 (Monto corregido M$571.811, según moneda presupuestaria 2016, fecha del primer pago de expropiaciones) | 64000 | 0 | 0 | 582124 | 4833 | 7210554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7861511 | 5007992 | BIP > SIGFE | 27567 | 0 | 0 | 390186 | 3536 | 2432230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2853519 | 30506 | 0 | 0 | 465161 | 5230 | 2686536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3187433 | CONTRATO VIALFI MONTO E. P. MONTO ACUM. E.P. FECHA DE PAGO $ 599.349 $ 599.349 31-12-2017 $ 57.774.756 $ 58.374.105 21-02-2018 $ 103.683.433 $ 162.057.538 23-03-2018 $ 153.034.150 $ 315.091.688 27-04-2018 $ 137.393.812 $ 452.485.500 12-06-2018 $ 236.367.908 $ 688.853.408 18-07-2018 $ 265.707.935 $ 954.561.343 17-08-2018 $ 214.426.636 $ 1.168.987.979 14-09-2018 $ 189.125.426 $ 1.358.113.405 22-10-2018 $ 272.145.655 $ 1.630.259.060 13-12-2018 $ 947.791.826 $ 2.578.050.886 05-03-2019 $ 155.651.321 $ 2.733.702.207 05-03-2019 $ 227.718.046 $ 2.961.420.253 2903/2019 $ 218.307.511 $ 3.179.727.764 10-05-2019 $ 499.523.180 $ 3.679.250.944 17-06-2019 $ 116.423.581 $ 3.795.674.525 30-06-2019 $ 171.050.633 $ 3.966.725.158 21-08-2019 $ 320.423.783 $ 4.287.148.941 27-09-2019 $ 304.682.770 $ 4.591.831.711 29-10-2019 $ 173.670.248 $ 4.765.501.959 30-11-2019 $ 614.320.882 $ 5.379.822.841 31-12-2019 $ 121.237.288 $ 5.501.060.129 18-03-2020 $ 27.345.441 $ 5.528.405.570 18-03-2020 $ 55.420.286 $ 5.583.825.856 30-04-2020 $ 188.393.365 $ 5.772.219.221 07-06-2020 $ 1.332.510 $ 5.773.551.731 15-07-2020 $62.506.787 $ 5.836.058.518 $62.893.015 $ 5.898.951.533 28-09-2020 $ 131.356.817 $ 6.030.308.350 13-11-2020 $ 453.952.768 $ 6.484.261.118 10-12-2020 $ 271.447.665 $ 6.755.708.783 28-12-2020 $ 28.516.384 $ 6.784.225.167 PROFORMA N°1 $ 27.022.498 $ 6.811.247.665 PROFORMA N°2 $ 714.000 $ 6.811.961.665 PROFORMA N°3 PAGOS A TEK CHILE Monto $ Fecha Pago $20.931.179 31-05-2021 $1.746.327 31-05-2021 $39.298.045 30-06-2021 $25.710.729 23-07-2021 $51.955.095 31-08-2021 $47.737.866 12-10-2021 $37.363.584 15-11-2021 $64.014.360 24-12-2021 $109.835.484 31-12-2021 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizan modificaciones para resolver problemas en terreno, no consideradas en el diseño. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se realizaron algunas modificaciones producto de requerimientos de MTT y Municipalidad, para adecuarse a normas. | [8 empty] | 169367.228 | 0 | 0 | 536432.6659 | 9175.7856 | 14338657.3702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15053633.0496 | 15053628.7976 | 76746.2193 | 0 | 0 | 734460.4047 | 5961.2842 | 8911765.9279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9728933.8362 | 74587.2735 | 0 | 0 | 734460.4047 | 5961.2842 | 8419718.6798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9234727.6422 | -35.3715 | -38.6545 | -41.2796 | -5.0798 | -38.6545 | 5432.1927 | 4952.7757 | El proyecto tiene un costo total contratado versus recomendado inferior en 35,37%, producto de la disminución de la obra civil en 37,85%, aumento en 36,92% en expropiaciones y disminuciones en consultorías y gastos administrativos. Respecto a los costos reales versus contratados, el costo total disminuyó en 5,08% producto de la reducción en obras civiles y consultorías por rebajas en valores por traslado de redes, así como de estudios asociados a estos (menor ítem a valor proforma). La reevaluación fue por aumento de costos de expropiaciones que no tuvieron una magnitud relevante en el costo total de la iniciativa, los cambios en obra civil fueron menores al 10% consistentes con modificaciones (aumentos y disminuciones de obras) menores durante el desarrollo de la obra para ajustar el proyecto a los cambios de servicios y solicitudes del Municipio. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  |  |  | SI | 14132546 | -72038 | -0.5097% | Contrato VIALFI 22-08-2018 Obras extraordinarias por M$154.718, disminución de obras M$154.718 19-12-2018 Aumento de Obras por M$23.965, Obras extraordinarias por M$7.289, disminución de obras M$32.253 19-03-2019 Aumento de Obras por M$196.622, Obras extraordinarias por M$181.136, disminución de obras M$512.028 13-06-2019 Aumento de Obras por M$6.432 07-09-2019 Aumento de Obras por M$68, Obras extraordinarias por M$5.848, disminución de obras M$7.456 15-10-2019 Aumento de Obras por M$3.051 17-12-2019 Aumento de Obras por M$68, Obras extraordinarias por M$5.848, disminución de obras M$7.456 20-12-2019 Disminución de Obras por M$235.802 06-03-2020 Aumento de Obras por M$52.548, Obras extraordinarias por M$316.391, disminución de obras M$24.459 06-04-2020 Aumento de Obras por M$16.312, Obras extraordinarias por M$8.103, disminución de obras M$24.238 11-05-2020 Disminución de Obras por M$352.518 25-05-2020 Aumento de Obras por M$166.206 26-06-2020 Aumento de Obras por M$114.942, Disminución de obras M$93.002 23-11-2020 Aumento de Obras por M$59.056, Obras extraordinarias por M$240.038, disminución de obras M$90.145 30-12-2020 Aumento de Obras por M$20.863, Disminución de obras M$8.143, Disminución Valor proforma M$127.536 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 14132546 | 14161504 | 0.2049 | La reevaluación fue por aumento de costos de expropiaciones que no tuvieron una magnitud relevante en el costo total de la iniciativa, los cambios fueron menores al 10% consistentes con modificaciones (aumentos y disminuciones de obras) menores durante el desarrollo de la obra civil para ajustar el proyecto a los cambios de servicios y solicitudes del Municipio. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 9.4 | 10.1 | 7.4468 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 2879000 | 3025253 | 5.08 | Real > Recomendado | El proyecto tuvo una mejora en sus indicadores (VAN Social incrementa en 5,08%) y la TIR Social, debido a la disminución en el costo total del proyecto, dado que el costo real fue inferior a lo contratado. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original en costos y plazos. En Plazos, hubo una ampliación de plazo que aumenta el plazo del proyecto en 34 meses, generando un plazo total de 52 meses versus un recomendado de 18 meses. Los motivos son principalmente por cambios en el diseño y por atrasos en el traslado de postes de electricidad y servicios de telefonía e internet. El proyecto tuvo una reevaluación por aumento de costos de expropiaciones, pero resultó un costo real menor en su ejecución que lo contratado respecto a las obras civiles y consultorías por menores valores por traslado de redes, así como de estudios asociados a estos (menor ítem a valor proforma), por lo que mejoró sus indicadores de evaluación social. La magnitud del proyecto no cambió. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30098362-0 | CONSTRUCCION EDIFICIO TRIBUNALES FAMILIA, CIVILES Y LABORAL RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2023 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | La Corporación Administrativa del Poder Judicial considera dentro de los aspectos más relevantes de su Misión, el velar por la buena administración de la justicia, otorgando inmuebles que aseguren un grado de confort suficiente en el desarrollo de las funciones de los Tribunales a nivel nacional, tanto para funcionarios como para usuarios. Hoy, con las nuevas iniciativas legales que han entrado en vigencia, (Ley de Familia, Laboral y próximamente Ley Civil) debe asegurar inmuebles acordes a Programas de Superficies preestablecidos por la Institución y por cada competencia, además de considerar las necesidades particulares locales. | EL PROYECTO PLANTEA EN LA PRESENTE ETAPA, LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES CORRESPONDIENTE A LOS SIGUIENTES TRIBUNALES: - TRIBUNAL DE FAMILIA: 8.113 M² - LETRAS DEL TRABAJO: 2.465 M² - 1° JUZGADO CIVIL: 2.183 M² - 2° JUZGADO CIVIL: 2.183 M² LO QUE TOTALIZA UNA SUPERFICIE DE 14.944 M² EN ESTA ETAPA SE PROYECTA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO ASOCIADOS AL PRESENTE PROYECTO. - | 542901 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 14 | 58 |  | 314.2857 | 4 | 17 |  | 325 | 4 | 13 |  | 225 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | 18 | 58 |  | 222.2222 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 630 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 294 | 45 | 18 | 746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1103 | 1733 | [12 empty] | 24 | 24 | 58 | 58 | 0 |  | 141.6667 | 141.6667 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 21 meses, plazo mayor al recomendado que era de 18 meses. Durante la ejecución fueron necesarias cuatro ampliaciones de plazo por 1.103 días debido a que se realizaron ajustes en el diseño original, relacionados a la ESPECIALIDAD DE PAISAJISMO, Debidos a estas ampliaciones, el plazo final para obra civiles fue de 58 meses, es decir un 222% por sobre el plazo recomendado. Las consultorías se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 22 meses, mayor al recomendado y se registraron cinco ampliaciones de plazo, por lo cual su plazo real fue de 58 meses, registrando una variación del 314% por sobre el recomendado. Con relación a los equipos y equipamientos estas asignaciones registran variaciones del orden del 225% y 325% pro sobre el estimado, respectivamente. Sin embargo, la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 58 meses, es decir el más del doble del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles y consultorías. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 19/01/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | AJUSTE DE ESPECIALIDAD DE PAISAJISMO | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | AJUSTE DE PLAZO | [8 empty] | 25134924 | 0 | 25134924 | 19821943 | 5312981 | Contratos Obras Civiles: -Besalco: 83.448, 51 UF - Ingeurban (Obras Adicionales): $144.661.075 Contratos ITO: -Kronos (Contrato Original): $280.800.000 - Kronos (Addendum N° 1 al N°5) =252.118.897 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | AUMENTO DE PRECIO POR AUMENTO DE OBRA | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | Metros Cuadrados | 14943 | 14943 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO EXISTIERON CAMBIOS EN LOS M2 DEFINIDOS TANTO EN ETAPA DE DISEÑO COMO EJECUCIÓN, SI VIEN EXISTIERON ALGUNAS MODIFICACIONES MENORES ESTAS NO ALTERARON LA MAGNITUD DE LA INFRAESTRUCTURA PROYECTADA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Sin observaciones | 28/01/2020 | Sin observaciones | 12/11/2021 | SI | 04/06/2020 | Actualmente sin problemas de operación. |  | En Operación | La ejecución se desarrolló sin mayores imprevistos. | MARÍA BEATRIZ PINTO CANTUARIA | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4217200% | 4269000% | 518 | 4276000% | 70 | NA |  | 4275400% |  | 4275400% |  | 4275400% | 0 | 4304000% | 286 | 868 | 350 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Atraso en Toma de Razón | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MINISTERIO JUSTICIA | SI | MINISTERIO JUSTICIA | Se realizo en etapas distintas , tanto diseño como Ejecución | 429903 | 263057 | 93288 | 0 | 4472 | 20151855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20942575 | 493164 | 301766 | 107015 | 0 | 5138 | 23117182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24024265 | SIN OBSERVACIONES | 551335 | 380200 | 33160 | 0 | 0 | 24171043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25135738 | SIN OBSERVACIONES | 550522 | 380200 | 33159 | 0 | 0 | 24171043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25134924 | 5312981 | BIP > SIGFE | 465017 | 0 | 23824 | 0 | 0 | 19333102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19821943 | 519653 | 0 | 26093 | 0 | 0 | 21744302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22290048 | SIN OBSERVACIONES |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Norma eléctrica | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Atraso del Decreto de Identificación presupuestaria | [8 empty] | 606761.5755 | 371274.904 | 131664.8691 | 0 | 6321.64 | 28442078.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29558101.9245 | 0 | 676198.6311 | 431209.8341 | 38330.5898 | 0 | 0 | 29727889.0361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30873628.091 | 653518.5383 | 431209.8341 | 38328.4638 | 0 | 0 | 28908325.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30031381.97 | 4.4506 | 1.6012 | 1.6393 | -2.728 |  | 2009.7291 | 1934.5731 | LOS COSTOS TOTALES REALES DE LA INICIATIVA SE MANTUVIERON CON POCA VARIACIÓN (1,60%) RESPECTO A LOS VALORES RECOMENDADOS, DEBIDO A QUE EL PROYECTO FUE BIEN EVALUADO POR PARTE DE LA UNIDAD TÉCNICA , EL PROYECTO EN SU ETAPA DE DISEÑO FUE DESARROLLADO CON POCAS INTERFERENCIAS LO QUE SE VE REFLEJADO EN LOS COSTOS EJECUTADOS Y EL PROCESO DE LICITACIÓN Y TRAMITES ADMINISTRATIVOS FUERON LLEVADO A CABO EN LOS TIEMPOS ESPERADOS PARA ESTE TIPO DE INICIATIVAS. SIN EMBRAGO, EL PROYECTO REGISTRÓ MODIFICACIONES DE CONTRATO PARA REALIZAR Adecuación del proyecto a nuevas normas eléctricas vigentes. LA ASIGNACIÓN DE EQUIPOS REGISTRA LA MAYOR VARIACIÓN NEGATIVA DEL ORDEN DEL -71% MENOR AL RECOMENDADO, PERO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES SOBRE AL RESPECTO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARÍA BEATRIZ PINTO CANTUARIA | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | REEVALUACIONES DE AJUSTE EN ETAPA DE DISEÑO , BASICAMENTE ACTUALIZACION DE MONTOS Y AJUSTE MENORES DADO EL PLAZO TRASNCURRIDO , SE VISUALIZA UN BUEN ESTUDIO DE COSTOS POR PARTE DE LA UNIDAD TECNICA , YA QUE EN ETAPA DE EJECUCION NO SE VISUALIZAN REEVALUACIONES | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 4286337 | 4021427 | -6.1803 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$445.232), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MENOR AL RECOMENDADO EN UN -6,18% . | EN GENERAL LA OBRA SE COMPORTO DE MANERA ORDENADA Y DENTRO DE LOS MONTOS ESTABLECIDOS , LO CUAL PODRIA DEBERSE AL BUEN ANALISIS PREVIO REALIZADO POR LA UNIDAD TECNICA QUE PARA ESTE CASO RECAE EN EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS.. EL PROYECTO POSTULO A ETAPA DE DISEÑO Y EJECUCION , LA ETAPA DE DISEÑO SE ELABORO INTEGRANDO COSTOS DE LAS ULTIMAS LICITACIONES EFECTUADAS A INICITIVAS DE SIMILARES CARACTERISTICAS A NIVEL PAIS, EL PLAZO REAL DE EJECUCIÓN FUE MUY SUPERIOR AL RECOMENDADO, HUBO CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZO, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 142% POR SOBRE EL ESTIMADO. LA MAGNTUD DEL PROYECTO DE 14944 NO SUFRIO MODIFICACIONES EN GENERAL LA OBRA SE MANTUVO SEGUN LOS PARAMETROS TECNICOS ESTABLECIDOS. EL INDICADOR ECONÓMICO VAN EMPEORO UN -6,18 % RESPECTO AL MONTO RECOMENDADO , LO QUE ES CONSECUENTE CON EL LEVE AUMENTO DE COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES, | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30374724-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO SECTOR PUEBLO DE INDIOS, SAN VICENTE | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2023 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO DE INDIOS PERTENECIENTE A LA ZONA URBANA DE LA COMUNA DE SAN VICENTE DE T.T. SE ENCUENTRA EMPLAZADO EL VERTEDERO DE LA COMUNA. DESDE EL CESE DE SUS FUNCIONES EN EL AÑO 2003 NO HA SIDO CERRADO DE FORMA TÉCNICA, POR ESTA CONDICIÓN RESULTA PELIGROSO PARA LA COMUNIDAD ALEDAÑA | corresponde a las obras civiles del cierre del vertedero: obras preliminares, caminos de acceso, caminos perimetrales, movimiento de residuos en una superficie de 25.000m2, construccion de canales de desviacion de aguas lluvias en quebradas y vertedero; y obras civiles para la recuperacion del terreno, en relación al plan de abandono aprobado por el Servicio de Salud de OHiggins. | 0 |  |  |  | 9 | 12 |  | 33.3333 | [12 empty] | 3 | 12 |  | 300 | 9 | 12 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 266 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 55 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 351 | [12 empty] | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El plazo para la ejecución de las Obras Civiles se ajustó al considerado en la Recomendación de la Iniciativa de Inversión. Producto de una modificación del contrato a "Costo Cero", que originó Disminución de Obras, Aumento de Obras y Obras Extraordinarias, se otorgó un aumento de plazo de 90 días., equivalente al 33% del plazo originalmente considerado. El plazo de la Consultoría resultó mayor al considerado en la Recomendación de la Iniciativa de Inversión. Originalmente se consideró que la Consultoría coincidía con la ejecución de las Obras Civiles. La Consultoría se contrató hasta la Recepción Provisoria de las Obras Civiles y el plazo fue de 12 meses, esto es un 33,3% superior a lo programado. Los Gastos Administrativos no tienen incidencia en la Ejecución del Proyecto. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/10/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Modificaciones del Contrato Original a "Costo Cero". | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Aumento de plazo adicional de 30 días por modificaciones del contrato a "Costo Cero". | [8 empty] | 2163418 | 1000 | 2164418 | 0 | 2164418 | Se formalizó un contrato para llevar a cabo la realización del proyecto, con un valor total de $2.005.819.066. El período de ejecución del proyecto abarca un lapso de 266 días consecutivos, contados a partir de la fecha de firma del contrato. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | No hubo variación de costos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | no hubo variación de costos | [8 empty] | Metros Cuadrados | 25000 | 25000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La superficie del Relleno Sanitario que se debía cubrir era de 25.000 m2 , lo que no tuvo variaciones durante su ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria no tuvo observaciones. | 01/10/2021 | la recepción definitiva aun no se gestiona. |  | SI | 01/10/2021 | No se han identificado circunstancias que estén impactando el uso pleno del parque. Es importante señalar que aún no se ha completado el proceso de recepción definitiva. |  | En Operación | En términos positivos, es posible afirmar que se lograron cumplir con éxito los plazos estipulados en el contrato. En relación a aspectos negativos, es importante destacar que no se experimentaron incidencias adversas. | JOSE LUIS GONZALEZ LEPIN | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4356400% | 4356400% | 0 | 4359900% | 35 | 4379000% | 191 | 4410500% | 315 | 4410500% | 315 | 4411100% | 6 | 4413200% | 21 | 568 | 568 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | EL PROYECTO NO PRESENTA ATRASOS | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EL PROYECTO NO PRESENTA ATRASOS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El RS para la Etapa de Diseño se otorgó a la Solicitud de Financiamiento del año 2015, con fecha 05/11/2015 y por un monto de m$ 71.473. El Diseño de Ingeniería se financió con recursos del F.N.D.R., entre los años 2017 y 2019, y la Municipalidad de San Vicente actuó como Unidad Técnica. El RS para la Etapa de Ejecución se otorgó a la Solicitud de Financiamiento del año 2015, con fecha 09/04/2019, y la Municipalidad de San Vicente actuó como Unidad Técnica. | 157559 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 2009480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168559 | 157559 | 0 | 0 | 0 | 1520 | 2009480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168559 | SIN OBSERVACIONES | 157599 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164418 | CONTRATO DE CONSULTORIAS POR UN MONTO DE M$157.999 CONTRATO DE OBRAS CIVILES M$2.005.819 | 157599 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2005819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164418 | 2164418 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN OBSERVACIONES |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | NO HUBO CAMBIOS EN EL CONTRATO DE OBRAS CIVILES | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | 183437.0493 | 0 | 0 | 0 | 1769.8891 | 2339519.1725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2524726.1109 | 2524725.0479 | 178788.5657 | 0 | 0 | 0 | 1163.9811 | 2276084.858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456037.4048 | 176996.3536 | 0 | 0 | 0 | 1163.9811 | 2239233.9593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417394.294 | -2.7206 | -4.2512 | -4.2866 | -1.5734 | -4.2512 | 96.6958 | 89.5694 | 1.- Los Montos Contratados de Consultoría y Obras Civiles resultaron menores que los Montos Recomendados. El Acuerdo del Consejo Regional cuando aprobaba proyectos (Año 2019) no consideraba la Corrección Monetaria, por lo que las Licitaciones se ajustaban al Monto Disponible. Los Costos Reales de Consultorías y Obras Civiles son menores que los Montos Contratados por la Corrección Monetaria. Los Montos Contratados están expresados en moneda presupuesto 2020 y los gastos en ambas asignaciones consideran monedas presupuesto 2020 y 2021. 2.- Durante la ejecución de las Obras Civiles se realizó una modificación del contrato a "Costo Cero" para mejorar las condiciones de operación del proyecto, que consideró una Disminución de Obras por M$ 82.953, un Aumento de Obras por m$ 13.278 y Obras Extraordinarias por m$ 69.675, que fue autorizado por la Institución Financiera y no requirió de Reevaluación. La Disminución de Obras está referida a 66 mts de un canal de desviación de aguas lluvias y 321 mts de drenes para conducir aguas lluvias. El Aumento de Obras está referido a Replanteo y Topografía en terreno y excavaciones. Las Obras Extraordinarias consideran la entubación de 66 mts del canal de desviación de aguas lluvias y losa de hormigón que permita la circulación de vehículos pesados hacia la cantera.existente. El monto de las modificaciones ejecutadas (m$ 82.953) equivale a un 4,1% del monto contratado, lo que es inferior al 10% para que requiriera de Reevaluación. 3.- La Reevaluación del Proyecto no significó modificación del mismo. La causa de la Reevaluación está relacionada con la propiedad del terreno del Relleno Sanitario. En la Recomendación Original el Municipio señaló que la Propiedad Municipal consideraba 16.000 m2 del Relleno Sanitario. Los otros 9.000 m2 era de propiedad privada y que el Municipio estaba gestionando su adquisición. En el RATE se indicó que la Licitación de las Obras Civiles ocurriría cuando el terreno estuviera totalmente saneado. El Municipio acreditó que todo el Relleno Sanitario era propiedad Municipal. Con fecha 04/10/2019 se otorga un nuevo RS y se levanta la restricción referida a la licitación de las Obras Civiles. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 2375102 | 2375102 | 0 | La Reevaluación del Proyecto no significó modificación del mismo. La causa de la Reevaluación está relacionada con la propiedad del terreno del Relleno Sanitario. En la Recomendación Original el Municipio señaló que la Propiedad Municipal consideraba 16.000 m2 del Relleno Sanitario. Los otros 9.000 m2 era de propiedad privada y que el Municipio estaba gestionando su adquisición. En el RATE se indicó que la Licitación de las Obras Civiles ocurriría cuando el terreno estuviera totalmente saneado. El Municipio acreditó que todo el Relleno Sanitario era propiedad Municipal. Con fecha 04/10/2019 se otorga un nuevo RS y se levanta la restricción referida a la licitación de las Obras Civiles. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1817795 | 1803746 | -0.77286 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÓMICO EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO DE -0,77%. | LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE ORIGINAN TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO,REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 33%, DEBIDO A Disminución de Obras, Aumento de Obras y Obras Extraordinarias. LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -4.25% MENOR AL RECOMENDADO, DADO QUE LAS MODIFICACIONES DE CONTRATO FUERON A COSTO CERO. LA MAGNITUD REAL no tuvo variaciones EJECUTÁNDOSE LOS 25.000 M2 PREVISTOS. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUIR EL CIERRE VERTEDERO SECTOR PUEBLO DE INDIOS, SAN VICENTE | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30118559-0 | REPOSICION Y RELOCALIZACION CENTRO DE SALUD Nº 2, RANCAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | RANCAGUA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ACTUAL EDIFICIO CUENTA CON UNA SUPERFICIE CONSTRUIDA DE 850,44 M2 EN UN TERRENO DE UNA SUPERFICIE DE 2.475 M2, POR LO CUAL SE TORNA IMPRACTICABLE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIO POR LOS DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA QUE PRESENTA. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 2279,12 M2 EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTONICO INCLUYE TODOS LOS ESPACIOS QUE DEMANDA LA NORMATIVA ACTUAL VIGENTE PARA LOS CENTROS DE SALUD FAMILIAR | 27908 |  |  |  | 16 | 28 |  | 75 | 3 | 13 |  | 333.3333 | 13 | 16 |  | 23.0769 |  |  |  |  | 2 | 2 |  | 0 | 14 | 21 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 40 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 620 | [12 empty] | 17 | 17 | 43 | 43 | 0 |  | 152.9412 | 152.9412 | 1.-RESPECTO DE LOS PLAZOS: -EL PLAZO DE LA CONSULTORIA RECOMENDADO ES DE 16 MESES, MIENTRAS QUE LO REAL ES DE 28 MESES (75% SUPERIOR). -EN CUANTO A LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, CUYO PLAZO RECOMENDADO ES DE 3 y 13 MESES. RESPECTIVAMENTE, PASAN A PLAZOS REALES DE 16 (167% MAYOR) Y 13 (117 % SUPERIOR) RESPECTIVAMENTE. -EN CUANTO A LAS OBRAS CIVILES, EL PLAZO RECOMENDADO ES DE 14 MESES, Y 21 MESES EL PLAZO REAL (UN 50% SUPERIOR): El contrato original de 420 dias mas 40 de aumento es desde 30-8-2018 hasta el 3-12-2019 (460 dias; 15,3 meses). Es decir, en este periodo se dan tiempos muertos de 136 dias (4,5 meses). Los 7 contratos restantes se ejecutan entre el 17-4-2020 y el 7-5-2020 (20 dias). Total de 620 dias (21 meses). La unidad tecnica en su informe no computo tiempos muertos, porque informo un solo contrato por 620 dias, lo cual no es correcto, ya que hay una interrupcion de 4,5 meses, en la liquidacion, antes que se continue con los otros 7 contratos. -EN CUANTO AL PLAZO TOTAL RECOMENDADO DE 17 MESES, DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO, AUMENTA A 43 MESES, UN 153% SUPERIOR. 2.-LAS CAUSAS POR AUMENTOS DE PLAZO SON DE ACUERDO CON LA UNIDAD TECNICA: -DOS LICITACIONES PUBLICAS FALLIDAS IMPIDEN INICIAR LAS OBRAS SEGÚN LO PROGRAMADO, LA PRIMERA SE DECLARA DESIERTA, LA SEGUNDA ES OBJETADA POR CONTRALORÍA LA TERCERA LICITACIÓN SE ADJUDICA. -SOLICITUD DE EMPRESA CONTRATISTA QUE TIENE COMO FUNDAMENTO PRINCIPAL LA SITUACIÓN QUE VIVIÓ EL PAÍS Y SUS CONSECUENCIAS DEL DENOMINADO “ESTALLIDO SOCIAL” QUE SIGNIFICARON RETRASOS EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, FALTA DE PERSONAL ENTRE OTRAS VARIANTES. RESOLUCIÓN EXENTA N°5004 AUTORIZA 40 DÍAS CORRIDOS. -VICIO OCULTO DEL SUELO. EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO SE ENCUENTRAN SINGULARIDADES EN EL TERRENO, NO CONTEMPLADAS O DETECTADAS EN ESTUDIO DE SUELOS, LO QUE HACE NECESARIO CONSIDERAR, PARA EL CORRECTO DESARROLLO DEL PROYECTO, LOS TRABAJOS RESPECTIVOS PARA TRATAMIENTO DE LAS SINGULARIDADES. SE GENERA UNA NOTA DE CAMBIO DENOMINADA “EXCAVACIÓN, DEMOLICIÓN Y EXTRACCIÓN SINGULARIDADES Y RELLENO ESTRUCTURAL -LOS PROCESOS DE GASTO ADMINISTRATIVO SE REALIZAN EN PROCESOS VARIADOS DE ADQUISICIÓN (CONVENIO MARCO Y LICITACIONES), ESTOS IMPLICAN DIVERSOS PLAZOS Y PERIODOS DE EJECUCIÓN DEL GASTO, LO QUE NO FUE CONSIDERADO EN LA PROGRAMACIÓN ORIGINAL. -LA RESOLUCIÓN EXENTA Nº4, DE FECHA 20 DE MARZO DE 2020, DICTADA POR LA DIRECCIÓN DEL SERVICIO DE SALUD O´HIGGINS, TOMADA DE RAZÓN POR LA CONTRALORÍA REGIONAL DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O´HIGGINS, CON FECHA 30 DE ABRIL DE 2020, RESUELVE DAR TÉRMINO ANTICIPADO AL CONTRATO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA “REPOSICIÓN CESFAM N°2 EDUARDO DE GAYTER”, SUSCRITO ENTRE “EL SERVICIO” Y “EL CONTRATISTA”. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/09/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | -DOS LICITACIONES PUBLICAS FALLIDAS IMPIDEN INICIAR LAS OBRAS SEGÚN LO PROGRAMADO, LA PRIMERA SE DECLARA DESIERTA, LA SEGUNDA ES OBJETADA POR CONTRALORÍA LA TERCERA LICITACIÓN SE ADJUDICA. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Solicitud de empresa contratista que tiene como fundamento principal la situación que vivió el país y sus consecuencias del denominado “estallido social” que significaron retrasos en la ejecución de la obra, falta de personal entre otras variantes. Resolución Exenta N°5004 autoriza 40 días corridos. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Vicio oculto del suelo. En ejecución del contrato se encuentran singularidades en el terreno, no contempladas o detectadas en estudio de suelos, lo que hace necesario considerar, para el correcto desarrollo del proyecto, los trabajos respectivos para tratamiento de las singularidades. Se genera una Nota de Cambio denominada “Excavación, Demolición y Extracción singularidades y relleno estructural | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Los procesos de gasto administrativo se realizan en procesos variados de adquisición ( convenio marco y licitaciones), estos implican diversos plazos y periodos de ejecución del gasto , lo que no fue considerado en la programación original. | Incumplimiento del contrato | La Resolución Exenta Nº4, de fecha 20 de marzo de 2020, dictada por la Dirección del Servicio de Salud O´Higgins, tomada de razón por la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, con fecha 30 de abril de 2020, resuelve dar término anticipado al contrato para la ejecución de la Obra “Reposición Cesfam N°2 Eduardo de Gayter”, suscrito entre “El Servicio” y “El Contratista”. | 5532705 | 3053 | 5535758 | 4571515 | 964243 | En cuanto a ítem Obras civiles: 5.1.-LA OBRA ENCOMENDADA ORIGINALMENTE TENÍA UN PRECIO DE $4.408.604.491, IMPUESTO INCLUIDO. COMO CONSECUENCIA DE LAS MODIFICACIONES QUE SUFRIÓ EL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRA REFERIDO, ÉSTE EXPERIMENTÓ UN AUMENTO EN EL VALOR FINAL EQUIVALENTE A $400.772.023.- IMPUESTO INCLUIDO, Y QUE SE DETALLAN DE ACUERDO CON EL SIGUIENTE DESGLOSE: - CONTRATO POR REX EXENTA N°3547 DEL 05/09/2018 POR $ 4.408.604.941 - NOTA DE CAMBIO 1 REX EXENTA N°800 DEL 25/02/2019 POR $181.904.900-EXCAVACIONES Y RELLENOS - NOTA DE CAMBIO 2 REX EXENTA N°3085 DEL 19/06/2019 POR $ 218.867.123-AUMENTO POTENCIA ELECTRICA 5.2.-POSTERIORMENTE SE DA TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO POR ABANDONO DE LAS OBRAS, QUEDAN PENDIENTES TRABAJOS EN ALGUNOS SISTEMAS E INSTALACIONES COMO; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE CORRIENTES DÉBILES, DE CLIMATIZACIÓN, GASES CLÍNICOS, EN INSTALACIONES SANITARIAS, MOBILIARIO, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y OBRAS CIVILES, ENTRE OTROS. 5.3.- TRATOS DIRECTOS PARA FINALIZAR LAS OOCC: EN CONSECUENCIA, SE DEBIÓ CONTRATAR EXCEPCIONALMENTE Y MEDIANTE MODALIDAD DE TRATO DIRECTO A SIETE EMPRESAS PARA DAR TERMINO AL PROYECTO, POR UN TOTAL DE $ 604.740.663.- 5.4.-EN RESUMEN: -LA SUMA DE TODOS LOS GASTOS EN OBRAS CIVILES EQUIVALEN A $5.372.749.889 ($4.768.009.226 ORIGINAL + $604.740.663 TRATOS DIRECTOS) -EL TOTAL DE GASTOS ÍTEM CONSULTORÍAS ES POR M$127.007 -EL TOTAL DE GASTOS POR ÍTEM GASTO ADMINISTRATIVO ES POR M$3.052 -EL TOTAL DE GASTOS POR ITEM EQUIPOS ES POR $290.957.453 -EL TOTAL DE GASTO POR ITEM EQUIPAMIENTO ES POR $ $265.643.304 TOTAL GASTADO = M$ 6..059.409.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Vicio oculto del suelo, que produce un aumento de obra por la suma a suma de $181.904.900. impuestos incluidos, según “Convenio Ad-Referéndum al Contrato para la ejecución de la Obra Reposición Cesfam N°2 Rancagua” que formaliza la aprobación de la Nota de Cambio N°1 denominada “Excavación, demolición y extracción de singularidades y relleno estructural” | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Estudio técnico deficiente de la potencia eléctrica requerida para el proyecto, que produce un aumento de obra por la suma de $218.867.123.- doscientos dieciocho millones ochocientos sesenta y siete mil ciento veintitrés peso, impuestos incluidos, según “Convenio Ad-Referéndum II al Contrato para la Ejecución de la Obra Reposición Cesfam N°2 Eduardo de Gayter – Rancagua” | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | La Resolución Exenta Nº4, de fecha 20 de marzo de 2020, dictada por la Dirección del Servicio de Salud O´Higgins, tomada de razón por la Contraloría Regional del Libertador General Bernardo O´Higgins, con fecha 30 de abril de 2020, resuelve dar término anticipado al contrato para la ejecución de la Obra “Reposición Cesfam N°2 Eduardo de Gayter”, suscrito entre “El Servicio” y “El Contratista” | Metros Cuadrados | 2279 | 2279 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | NO SE APRECIAN DIFERENCIAS EN LA MAGNITUD DEL PROYECTO.-En el diseño final el total a construir alcanza los 2.279,12 m2, con 1.540,4 m2 correspondientes al total de recintos y 738,72 m2 a circulaciones y muros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se produce una diferencia entre magnitudes. Según Ficha IDI la Magnitud informada es de 2229 m2. Según ejecución del proyecto el total construido del edificio principal es 2225,83 m2 y el total construido de recintos exteriores es 53,29 m2. Lo anterior da un total de superficie construida de 2279,12 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | La licitación publica original considera en sus bases como superficie a ejecutar 2.279.12 , donde edificio principal es 2225,83 m2 y el total construido de recintos exteriores es 53,29 m2. | [6 empty] | Se adjunta Acta de Recepción Provisoria de fecha 07 de febrero de 2020, con observaciones pendientes obra “Reposición CESFAM N°2 Eduardo de Geyter” Licitación pública ID 1398-148-LR17; la cual no fue resuelta por el contratista original en el plazo indicado, lo que llevo al termino anticipado (30.4.2020>) y la contratación mediante trato directo de 7 contratistas para el termino de la obra (desde el 14-4-2020 al 18-5-2020). | 07/02/2020 | Por término anticipado de Contrato no se efectúa Recepción Definitiva como se indica en Bases Administrativa que rigieron el Contrato original, sin embargo, hubo Recepción provisoria conforme de la obra con fecha 22 de junio de 2020, llamada así debido a lo establecido en los Términos de Referencia utilizados para llevar a cabo el término de la obra con las contrataciones mediante modalidad de Trato Directo. Se adjunta Acta de Recepción Provisoria Conforme de la Obra que abarca a todas las empresas. La cual actúa como Acta de recepción definitiva dado que los términos de referencia y contratos no incorporaron recepción definitiva. | 22/06/2020 | SI | 01/02/2022 | Se pone en operación el CESFAM en un edificio con obras inconclusas, dado que se pone termino anticipado al contrato con fecha 30.4.2020, fundado en la causal de haber abandonado el contratista las obras o disminuido el ritmo de trabajo a un extremo tal que, a juicio de la unidad técnica equivalga a un abandono de las mismas y no estar ejecutando las obras de acuerdo al contrato o en forma reiterada o flagrante no cumple con las obligaciones estipuladas. El completo abandono de la obra por parte de la empresa contratista se constata a partir del 7 de. febrero de 2020. Por lo tanto, fue preciso contratar a 7 empresas por trato directo para terminar de ejecutar las obras faltantes. |  | En Operación | El contexto que vivió el país en cuanto a las diversas manifestaciones por movimientos sociales, situación que afectó las distintas empresas proveedoras y en general influyó en la dotación efectiva de la empresa constructora tanto en mano de obra indirecta como personal directo a cargo de la ejecución de la obra. Por otra parte se vieron afectados los horarios de funcionamiento de bodegas y despachos los que fueron modificados o suspendidos afectando directamente la gestión productiva de la obra, la situación de anormalidad del día a día a nivel nacional hizo que se produjeran atrasos en algunas partidas del proyecto. A lo anterior se debe sumar la crisis del Covid-19 generó un impacto no sólo en las materias directas de salud, sino que también causó efectos en términos económicos y sociales a lo largo del país impactando en horarios de tiendas y negocios bodegas proveedores entre otros, producto de ello algunos procesos de la obra se vieron afectados. | MARIA CECILIA PACHECO MORALES | SERVICIO SALUD OHIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4248500% | 4248500% | 0 | 4263300% | 148 | 4337400% | 741 | 4297800% |  | 4334800% |  | 4335300% | 5 | 4337300% | 20 | 888 | 888 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | En licitación fallida ID 1398-135-LR16. Una de las empresas oferentes no cotizó todas las partidas; El segundo oferente omite y es inconsistente en los antecEdentes presentados del respaldo de su capacidad económica.; El Tercer oferente no cumple con los requisitos mínimos exigidos en los instrumentos de licitación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | El ministerio de salud financia la etapa de ejecucion y el FNDR financia la etapa de diseño. | 117117 | 274570 | 264485 | 0 | 2878 | 3702088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361138 | 117117 | 274570 | 264485 | 0 | 2878 | 3702088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4361138 | No se agregaron nuevos ítems, efectivamente corresponden a los montos del primer RS de ejecución. Se corrigio el monto recomendado del Item Equipamiento en ficha 2016 que es M$ 274.570.- | 127007 | 265796 | 290301 | 0 | 3056 | 5372750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058910 | El contrato del ítem de obras civiles de CONSORCIO UTE ALVAC-SERVAL S.A. original corresponde a $ 4.408.604.491; y se le otorgan 2 aumentos por $ 400.772.923, lo que da un total de $ 4.809.376.514.- Posteriormente se le termina el contrato, y las obras inconclusas se terminan por la contratacion via trato directo de 7 empresas, con un total contratado de $ 604.740.663.- Costo total de los contratos es de $ 5.414.117.177.- Se ejecutaron las obras para terminar el proyecto con cargo al último estado de pago, retenciones y garantías (Resolución N°0725 del 26.02.2020 adjunto). De acuerdo con lo anterior, los contratos de los trabajos realizados para dar término a las obras civiles que no se encuentran informado en el BIP en el año 2022 son (por $ 604.740.663: Contrato por M$43.364 de Comercializadora del Pacifico SpA KSA rut 77.669.350-2 Contrato por M$181.937 de PLF Ingenieria y Construcción Limitada rut 76.389.851-2 Contrato por M$75.205 de Miguel Martinez Troncos-Marcal Calefacción rut 10.553.696-8 Contrato por M$110.251 Jacob de la Cruz Balboa San Martin Equipos Comunicación y Seguridad E.I.R.L rut 76.643.075-9 Contrato por M$52.510 de Bravoinox Limitada rut 76.895.600-6 Contrato por M$22.900 de Altofem-A. Torres y Compañía Limitada rut 78.968.870-2 Contrato por M$36.974 de Constructora Home Glass SpA rut 76.986.776-7 Se adjunta planilla “DETALLE CONTRATOS Y GASTOS DE OBRAS CIVILES CESFAM 2 RANCAGUA” | 127007 | 265796 | 290293 | 0 | 3053 | 5372750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6058899 | 1487384 | BIP > SIGFE | 3840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4567675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4571515 | 4445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5004634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5009079 | El contrato del ítem de obras civiles de CONSORCIO UTE ALVAC-SERVAL S.A. original corresponde a $ 4.408.604.491; y se le otorgan 2 aumentos por $ 400.772.923, lo que da un total de $ 4.809.376.514.- Pero de este aumento, solo se pagan 359.405. 635 porque se termina anticipadamente el contrato; es decir, en total $ 4.768.009.226.- Las obras inconclusas se terminan por la contratacion via trato directo de 7 empresas, con un total pagado de $ 604.740.663.- Gasto total de $ 5.372.749.889.- Se ejecutaron las obras para terminar el proyecto con cargo al último estado de pago, retenciones y garantías (Resolución N°0725 del 26.02.2020 adjunto). De acuerdo con lo anterior, los montos pagados por los trabajos realizados para dar término a las obras civiles que no se encuentran informado en el BIP en el año 2022 son (por $ 604.740.663: Contrato por M$43.364 de Comercializadora del Pacifico SpA KSA rut 77.669.350-2 Contrato por M$181.937 de PLF Ingenieria y Construcción Limitada rut 76.389.851-2 Contrato por M$75.205 de Miguel Martinez Troncos-Marcal Calefacción rut 10.553.696-8 Contrato por M$110.251 Jacob de la Cruz Balboa San Martin Equipos Comunicación y Seguridad E.I.R.L rut 76.643.075-9 Contrato por M$52.510 de Bravoinox Limitada rut 76.895.600-6 Contrato por M$22.900 de Altofem-A. Torres y Compañía Limitada rut 78.968.870-2 Contrato por M$36.974 de Constructora Home Glass SpA rut 76.986.776-7 Se adjunta planilla “DETALLE CONTRATOS Y GASTOS DE OBRAS CIVILES CESFAM 2 RANCAGUA” Por otra parte, existen diferencias menores entre los gastos ingresados al BIP y el devengo en SIGFE para el ítem obras civiles, debido a como se van contabilizando en cada plataforma los gastos o hechos económicos, en donde, las retenciones se van devengando a medida que va sucediendo el hecho económico pero el ingreso al BIP se hace una vez que las retenciones están facturadas, remesadas y pagadas al proveedor. Existen diferencias menores entre los gastos ingresados al BIP y el devengo en SIGFE para los ítems de equipos y equipamientos médicos, debido a un error de imputación en SIGFE. Se adjunta planilla de gastos ingresados al BIP v/s devengos en SIGFE, para todos los ítems. | Las obras civiles del proyecto se licitaron en 3 ocasiones: 1.-Licitación ID 1398-50-LR16 en la cual las ofertas no se ajustan al presupuesto, 2.-ID 1398-135-LR16 inadmisible porque los oferentes no cumplen los requisitos de las bases, e 3.-ID 1398-148-LR17 la cual es adjudicada. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | En la primera Licitación de obras civiles ID 1398-50-LR16 las ofertas fueron por sobre el presupuesto. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se realizó un término anticipado de contrato de obras civiles lo que derivó en mayores gastos de obras civiles. De acuerdo con el artículo 53 de las bases de licitación (ID 3198-148-LR17) de las obras civiles, se ejecutaron obras para terminar el proyecto con cargo al último estado de pago, retenciones y garantías (Resolución N°0725 del 26.02.2020 adjunto) | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Término del contrato licitación ID 1398-148-LR17 fundado en la causal de haber abandonado el contratista las obras o disminuido el ritmo de trabajo, a juicio de la unida técnica equivale al abandono de las mismas y no estar ejecutando las obras de acuerdo al contrato. Se adjunta resolución. | 158027.1816 | 370480.8456 | 356873.4277 | 0 | 3883.1261 | 4995273.4175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5884537.9986 | 0 | 153918.7002 | 308658.0337 | 337980.7914 | 0 | 3659.8969 | 6391300.3069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7195517.7292 | 153918.7002 | 308658.0337 | 337980.7914 | 0 | 3659.8969 | 6263293.2087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7067510.631 | 22.2784 | 20.1031 | 25.3844 | -1.779 |  | 3101.1455 | 2748.2638 | LOS COSTOS REALES DE OBRA CIVIL RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 25,38% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRES PROCESO DE LICITACIÓN PARA PODER ADJUDICAR, YA QUE EN LA PRIMERA LICITACIÓN LAS OFERTAS SUPERARON EL 10% DEL MONTO LICITADO; EN EL SEGUNDO PROCESO LAS Ofertas SON Inadmisibles YA QUE no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación. FINALMENTE SE ADJUDICA EN UN TERCER PROCESO POR UN MONTO DE M$ 4.408.605 (moneda 2018). DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE REALIZAN DOS MODIFICACIONES DE OBRAS DEBIDO A Vicio oculto del suelo Y Estudio técnico deficiente de la potencia eléctrica requerida para el proyecto, INCREMENTANDO EL COSTO DEL LAS OBRAS CIVILES. POSTERIORMENTE SE DA TERMINO ANTICIPADO AL CONTRATO POR ABANDONO DE LAS OBRAS, QUEDAN PENDIENTES TRABAJOS EN ALGUNOS SISTEMAS E INSTALACIONES COMO; INSTALACIONES ELÉCTRICAS, DE CORRIENTES DÉBILES, DE CLIMATIZACIÓN, GASES CLÍNICOS, EN INSTALACIONES SANITARIAS, MOBILIARIO, REVESTIMIENTOS EXTERIORES Y OBRAS CIVILES, ENTRE OTROS. PARA PODER CONCLUIR CON EL PROYECTO SE DEBIÓ CONTRATAR EXCEPCIONALMENTE Y MEDIANTE MODALIDAD DE TRATO DIRECTO A SIETE EMPRESAS PARA DAR TERMINO AL PROYECTO. CON RELACIÓN A LAS LAS CONSULTORIAS RESULTAN CON UN VARIACIÓN DEL 2,6% MENOR AL RECOMENDADO. LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES AL RESPECTO. LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REGISTRAN VARIACIONES DEL ORDEN DEL 5% Y 17%, RESPECTIVAMENTE,INFERIORES AL MONTO RECOMENDADO. AL RESPECTO LA INSTITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES A SABER SI SE ADQUIRIERON SOBRE TODOS LOS EQUIPAMIENTOS CONSIDERADOS EN LA RECOMENDACIÓN. FINALMENTE, EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO REGISTRO UNA VARIACIÓN DEL 20,10% POR SOBRE EL MONTO RECOMENDADO. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RENATO PUEBLA GONZALEZ | MINISTERIO DE SALUD | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5535802 | 523608 | 9.459% | En Obras civiles se produjeron los siguientes aumentos que suman $ 1.005.512.687: 1.-2 aumentos al contrato original UTE ALVAC-SERVAL : $400.772.024 año 2019 2.-7 contratos (tratos directos), para finalizar obras inconclusas por $ 604.740.663 Año 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | NO SE REGISTRARON REEVALUACIONES EN NINGUN MOMENTO ENTRE EL RATE RS Y LA EJECUCION TOTAL DE LAS OBRAS. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 12384 | 13080 | 5.6202 | Real > Recomendado | [5 empty] | PARA EL CALCULO DEL INDICADOR COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION (CEA), SE AJUSTARON LOS VALORES DE LOS COMPONENTES DE LA INVERSION, EN: EDIFICIO, EQUIPAMIENTOS,Y EQUIPOS, ACTUALIZADOS A MONEDA PRESUPUESTARIA 2022; Y SE MANTUVIERON LOS COSTOS DE OPERACION, DE MANTENCION; COMO TAMBIEN COSTO DEL TERRENO, Y COSTO USUARIO, DE LA FORMULA ORIGINAL. AL RECALCULAR EL INDICADOR (CEA) CON LA INVERSIÓN REAL, EL INDICADOR SE INCREMENTA EN UN 5,62% LO QUE SE EXPLICA POR EL MAYOR COSTO DE INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES. | Las conclusiones de la evaluación ex post son: 1.-El proyecto tuvo un plazo total de 1.290 días, superior en 153%, a lo estimado de 510 días, que se debe a 2 razones: las obras se desarrollan con las dificultades propias del periodo de pandemia y estallido social, por lo que el contratista solicita aumento de plazo de 40 dias; y además se da termino anticipado al contrato de obras, con lo cual se debe liquidar el contrato y luego de 4,5 meses (136 dias) contratar y finalizar las obras por la vía de trato directo con varias empresas, 2.-El Costo Contratado en obras civiles resultó con una variación del 25,38% por sobre al monto recomendado que se debe a 2 razones: ofertas que superan el 10% del monto licitado; termino anticipado del contrato original de obras, lo cual llevo a mayores gastos, por la necesidad de liquidar el contrato y contratar las obras restantes via trato directo. 3.-El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado en términos de magnitud (2.279 m2). 4.-En cuanto a la gestión administrativa, desde el RS que da origen a la asignación presupuestaria y el primer contrato suscrito hay un plazo de 857 días, o sea, 29 meses; lo que se explica por tener que efectuar 3 licitaciones. 5.-El proyecto no tuvo reevaluaciones. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30110282-0 | CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS COMUNA DE PICHILEMU | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PICHILEMU | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS SOCIALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL PROYECTO SE JUSTIFICA POR CUANTO A LA FECHA EXISTE UN SEGMENTO IMPORTANTE DE LA POBLACION ADULTO MAYOR EN SITUACION DE VULNERABILIDAD QUE NO ES POSIBLE ATENDER EN FORMA OPTIMA AL CARECER DE UN RECINTO ADECUADO PARA ESTOS FINES | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR DE ANCIANOS EN LA COMUNA DE PICHILEMU, PARA UNA CAPACIDAD DE 30 PERSONAS. LA EDIFICACION SE PROYECTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 829,25 M2; CON UN PROGRAMA EN 4 ZONAS: -ZONA PUBLICA (60,01 M2), QUE SE COMPONE DE AREAS DE DIRECCION (22,95 M2), RECEPCION (16,71 M2), VELATORIO/ORATORIO (20,35M2); -ZONA COMUN (81,80 M2), COMPUESTA POR AREAS DE USO COMUN (62,17 M2), AREA DE ACTIVIDADES (19,63 M2); -ZONA PRIVADA (279,60 M2), QUE SE COMPONE DE AREA DE DESCANSO (221,66 M2), ROPERIA RESIDENTES (11,79 M2), ENFERMERIA (24,01 M2), GALERIAS O SALAS DE ESTAR (22,14 M2); -ZONA DE SERVICIOS (103,99 M2), COMPUESTA DE AREA DE PREPARACION DE ALIMENTOS (31,01 M2), SSHH TRABAJADORES (17,51 M2), LAVANDERIA (17,61 M2), BODEGAS (20,01 M2), SERVICIOS E INSTALACIONES (17,85 M2); -CIRCULACIONES Y MUROS (279,86 M2) Y CORREDORES CUBIERTOS (23,99 M2); EL TERRENO ES DE PROPIEDAD MUNICIPAL, UBICADO EN AVDA. CAHUIL PARCELA 2,FRENTE A PS. LOS TRAPENCES, CORRESPONDIENTE AL LOTE 1, DE LA SUBDIVISION N°20 DE 04 DE ABRIL DE 2014 (REG. DOM PICHILEMU); CON UNA SUPERFICIE DE 3.310 M2, POSEE FACTIBILIDAD DE SERVICIOS BASICOS; Y ADEMAS CONSIDERA PAVIMENTACION COMPLETA DE SU ACCESO,HABILITACIÓN DE PATIO CON ESPACIO SUFICIENTE PARA DESCARGAS Y AREA DE PATIOS CON BUEN ASOLEAMIENTO PARA JARDINES PAISAJÍSTICOS.- | 30 | ADULTO MAYOR |  |  | 13 | 0 |  | -100 | 2 | 38 |  | 1800 | 2 | 40 |  | 1900 |  |  |  |  | 14 | 10 |  | -28.5714 | 13 | 20 |  | 53.8462 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 120 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 600 | [12 empty] | 14 | 14 | 64 | 68 | 4 |  | 357.1429 | 385.7143 | LA INICIATIVA OBTUVO RETRASOS POR UN 386% DEL PLAZO TOTAL REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, LO CUAL SE EXPLICA POR LOS AJUSTES PRESUPUESTARIOS Y POR LOS PROCESOS LICITATORIOS EFECTUADOS , SUMADO AL AUMENTO SIGNIFICATIVO DE ALGUNOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y LA LEJANÍA DE LA COMUNA PARA EL TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y MANO DE OBRA. LA MANO DE OBRA CALIFICADA Y SEMICALIFICADA ES DIFICIL DE CONSEGUIR PARA ESTE TIPO DE INICIATIVAS. , TODO LO ANTERIOR EXPLICA LOS RETRASOS EN LOS PLAZOS TOTALES DE LA EJECUCION DEL PROYECTO. EN Las obras civiles, HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN SIETE MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 54% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. LAS CAUSAS DE LAS AMPLIACIONES DE PLAZO FUERON DEBIDO A Atraso en autorizaciones de organismos técnicos e Imprevisto durante la ejecución de la obra por la situación de la pandemia. CON RELACIÓN A LAS CONSULTORÍAS ESTAS NO SE EJECUTARON. LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS RESULTARON CON VARIACIONES IMPORTANTES DEL ORDEN DEL 1800% POR SOBRE EL RECOMENDADO, LA INSTITUCIÓN TÉNICA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES AL RESPECTO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/09/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | actualizaciones de proyecto retrasan procesos administrativos de las consultorias | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | EL PRECIO DE LOS MATERIALES Y ALERTAS SANITARIAS PAIS, OBLIGARON A RECALCULAR COSTOS y PLAZOS DE LA INCIATIVA | [8 empty] | 1428230 | 4092 | 1432322 | 1253760 | 178562 | EQUIPOS: OC 4459- OBRAS CIVILES: Resolución DA N° 13 de 19/07/2017, tramitada 04/09/2017, adjudica el contrato a la empresa Nelson Gonzalez Gonzalez por un monto de $1.299.170.999.- iva incluido. Modalidad suma alzada, sin reajuste. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | no aplica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 829 | 829 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo modificaciones respecto a lo recomendado , la magnitud no sufrió alteraciones durante el proceso. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La comisión se constituyó el 29/05/2019, emitiendo observaciones el 04/06/2019 mediante Ord de comisión N°5 y Ord DA N°227 de misma fecha que comunica al contratista. Con fecha 07/06/2019 el contratista comunica subsanación de observaciones por lo que lqa comisión se constituye el 13/06/2019 estableciendo la subsanación de estas. | 24/06/2019 | El contratista solicita recepción definitiva mediante carta N° 485 de 23/04/2020, la comisión se constituyó el 11/05/2020 y emitiendo observaciones con fecha 30/06/2020 mediante Ord Comisión N° 24 otorgando plazo para subsanación hasta 30/07/2020, informando a contratista mediante Ord DA N° 218 de 01/07/2020. Estas observaciones obedeciaron a reparación de cubiertas por lluvias. Con fecha 28/07/2020 el contratista informó subsanción de observaciones, la comisión emeitió ord N°29 de 02/09/2020 esta vez por defoormación de pavimentos vinílicos, con fecha 10/11/2020 el contratista informa subsanación de observaciones. | 19/11/2020 | SI | 22/08/2019 | No se visualizan. |  | En Operación | Es importante destacar que debido a la contingencia sanitaria acaecida el año 2020, fue necesario otorgar mayores plazos al contratista para ejecución de subsanaciones y también para coordinar visitas de la comisión duirante el proceso de rececpión definitiva, demorando este proceso en comparación con un año en condiciones "normales". | MARCIA GONZALEZ G. | MUNICIPALIDAD DE PICHILEMU | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4231900% | 4243700% | 118 | 4258400% | 147 | 4283200% | 248 | 4298300% | 151 | 4298300% | 151 | 4299300% | 10 | 4300700% | 14 | 688 | 570 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LOS PLAZOS ACORDADOS POR AMBAS PARTES | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EL PROYECTO SE EJECUTÓ DE ACUERDO A LOS PLAZOS ACORDADOS POR AMBAS PARTES | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | la iniciativa obtuvo RS para ambas etapas DISEÑO Y EJECUCION. | 26000 | 101778 | 13587 | 0 | 12452 | 1111189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1265006 | 27196 | 106461 | 14212 | 0 | 13025 | 1162309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1323203 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 161834 | 47531 | 0 | 4092 | 1299171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1512628 | ÍTEM CONSULTORÍA NO SE EJECUTÓ | 0 | 94864 | 34193 | 0 | 4092 | 1299144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1432293 | 178533 | BIP > SIGFE | 0 | 42475 | 15564 | 0 | 0 | 1195721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253760 | 0 | 46520 | 17046 | 0 | 0 | 1359377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1422943 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE SOLICITÓ UN AUMENTO DE CONTRATO POR EL ITEM DE OBRAS CIVILES | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | NO SE EJECUTÓ EL ITEM DE CONSULTORIAS | [8 empty] | 36695.7012 | 143649.0913 | 19176.4564 | 0 | 17574.5207 | 1568318.4206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1785414.1902 | 0 | 0 | 188592.5822 | 53891.7952 | 0 | 5034.3513 | 1598426.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845945.4614 | 0 | 111745.3782 | 38774.9223 | 0 | 5034.3513 | 1569069.9592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1724624.611 | 3.3903 | -3.4048 | 0.04792 | -6.5723 |  | 2080.3674 | 1892.7261 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -3.40% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO DE LA OBRA CIVIL A COSTO CERO. Los valores y estimaciones estuvieron correctos , de hecho algunas partidas disminuyeron su valor, COMO LOS EQUIPAMIENTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. NO ASÍ LOS EQUIPOS QUE RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 102% POR SOBRE EL RECOMENDADO. SIN EMBARGO, LA INTSITUCIÓN FINANCIERA NO ENTREGÓ ANTECEDENTES AL RESPECTO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No fue necesario reevaluar , el proyecto que se ejecuto fue el mismo que se recomendo en ambas etapas. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 89294 | 101669 | 13.8587 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR VAC EMPEORO UN 13,86%, RESPECTO AL VALOR RECOMENDADO | La iniciativa presento retrasos en su ejecución en un 384% respecto del plazo recomendado. En cuanto estimaciones de costo, el análisis fue correcto Dado que no se efectuaron reevaluciones por este motivo y el proyecto se encuentra bajo el rango de variación +-10%, considerado aceptable. la magnitud no sufrió alteraciones durante el proceso. Su indicador económico a raiz de los retrasos y aumentos de cosos empeoro un 13,86%, señalar ademas que en la etapa de preinversion los valores de tiempo de obra fueron sub estimados para información cargada en ficha IDI , por tanto se evidencia tiempos excesivos de construcción para este tipo de iniciativas. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS COMUNA DE PICHILEMU | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30388625-0 | REPOSICION CUARTEL 3ERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE APALTA,SANTA CRUZ | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | COLCHAGUA | SANTA CRUZ | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL SECTOR DE APALTA SE UBICA EN EL SECTOR NORORIENTE DE LA COMUNA Y CUENTA CON UNA POBLACION A PROXIMADA DE 4000 HAB. REPARTIDOS EL EL CONDOR,SAN JOSE,MILLAHUE Y LA JUDEA.LAS ACTUALES CONDICIONES DEL CUARTEL SON DEPLORABLES Y SE REQUIRE DAR UNA INFRAESTRUCTURA ACORDE AL SERVICIO QUE ENTREGA. | CONSTRUCCION DE UN CUARTEL DE BOMBEROS DE ACUERDO A MODELO APROBADO POR LAS SUPERINTENDENCIA Y LAS CARACTERISTICAS DESCRITAS EN PLANOS Y ESPECIFICACIONES TECNICAS. LA OBRA SE CONSIDERA EN HORMIGON ARMADO CONSIDERANDO 260,02M2 DE CONSTRUCCION CONSIDERANDO UNA SALA DE MAQUINAS,RECEPCION,SALA MULTIUSO,BAÑO HOMBRES,BAÑOS DAMAS,GUARDIA MASCULINA Y GUARDIA FEMENINA,OFICINA,EN EL EXTERIOR CONSIDERA PARRON Y PATIO DE EJERCICIOS Y ENSAYOS. | 4000 |  |  |  | 9 | 0 |  | -100 | 1 | 10 |  | 900 | 1 | 2 |  | 100 |  |  |  |  | 1 | 16 |  | 1500 | 9 | 11 |  | 22.2222 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 370 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 12 | 12 | 38 | 69 | 31 |  | 216.6667 | 475 | El análisis establece un aumento excesivo para este tipo de obras, con un aumento del 475% del plazo total real respecto del recomendado. La causa a estos demoras en la ejecución es multifactorial y se puede explicar por la falta de interés de las empresa constructoras en el sector apartado de los centros urbanos de santa cruz , sector apalta; cuando se logro adjudicar a una empresa constructora ésta fue incapaz de dar termino a la obra , por lo cual se ejecutaron varios procesos de licitación, teniendo ademas que ajustar los presupuestos en varias ocasiones,nivelando a valores de mercado que también venia con valores mas elevado producto de la situación país (pandemia). Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 12 meses, plazo mayor al recomendado que era de nueve meses. Sin embargo, el proyecto se ejecutó en un plazo menor al contratado (11 meses) , pero superior al recomendado, resultado con una una variación del 18% por sobre el recomendado. Durante la ejecución fue necesario realizar cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno debido a contenciones de cierre perimetral y radier no considerados en diseño original. Con relación a las consultorías se contempló en la recomendación, pero no ejecutó y la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto. Las asignaciones de equipos y equipamiento registran variaciones elevadas, sobre todo el equipamiento del orden del 900% por sobre el recomendado, pero la la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto. La obra se termino y se encuentra en operacion. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 20/01/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Contenciones de cierre perimetral y radier no considerados en diseño | [8 empty] | 517711 | 9600 | 527311 | 0 | 527311 | Contrato de obra adjudicado mediante Resolución Exenta DA N° 312 de 27/12/2019, tramitada el 02/01/2020, a la empresa Nelson Gonzalez Gonzalez, sistema suma alzada, sin reajuste. Modificación de contrato por concepto de obras extraordinarias aprobado por resolución DA N° 207 de 07/10/2020, tramitado 23/10/2020, por un monto de $10.576.776.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | incorporación de items de seguridad y disminución de partidas producto de mejoras incorporadas como obras extraordinarias | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 260 | 260 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | las magnitudes del proyecto no variaron en el tiempo , se ejecuto el mismo proyecto recomendado | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se constituyó la comisión el 20/11/2020 efectuando la recepción provisional sin encontrar observaciones. | 20/11/2020 | Se constituyó la comisión el 09/12/2021 efectuando la recepción definitiva sin encontrar observaciones. | 09/12/2021 | SI | 02/12/2020 | no se visualizan |  | En Operación | El contratista efectuó la obra en un plazo menor al contratado teneindo en cuanta la contingencia del período. | YASNA CARDENAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4246100% | 4274000% | 279 | 4274100% | 1 | 4286300% | 122 | 4383300% | 970 | 4383300% | 970 | 4385000% | 17 | 4413700% | 287 | 1676 | 1397 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | EL PROYECTO SE REEVALUO | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | SE MODIFICÓ CONVENIO MANDATO POR REEVALUACION DEL PROYECTO | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La Iniciativa fue Postula a etapa de ejecución con diseño reverencial , bajo modalidad MOP PAGO CONTRA RECECPCION , etapa que en la licitacion incluye DISEÑO Y EJECUCION. Esta excepcionalidad de contrato fue autorizada por el Ministerio de Desarrollo Social y F. | 8100 | 8531 | 945 | 0 | 1500 | 276462 | 0 | 0 | 677 | 0 | 296215 | 8884 | 9356 | 1036 | 0 | 1645 | 303195 | 0 | 0 | 742 | 0 | 324858 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 9028 | 1063 | 0 | 9600 | 507621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527312 | LA EJECUCIÓN DE OC, CONSULTORÍAS, GASTOS ADMINISTRATIVOS SE DESIGNÓ UNIDAD TÉCNICA A LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR 370 DÍAS LA EJECUCIÓN DE LOS EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS SE DESIGNÓ UNIDAD TECNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SANTA CRUZ | 0 | 9028 | 1063 | 0 | 9600 | 507620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527311 | 527311 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | AUMENTO DEL COSTO DE LAS OBRAS CIVILES DEL PROYECTO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | AUMENTO DE COSTOS POR OBRAS EXTRAORDINARIAS | [8 empty] | 1142.7212 | 11511.1888 | 1274.5328 | 0 | 11812.0168 | 373036.2891 | 0 | 0 | 3402.6517 | 0 | 402179.4004 | 682720.1144 | 0 | 9596.7322 | 1179.9261 | 0 | 11559.0236 | 576018.6545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598354.3364 | 0 | 9596.7322 | 1179.9261 | 0 | 11559.0236 | 575013.0599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597348.7417 | 48.778 | 48.5279 | 54.144 | -0.16806 | -12.5046 | 2297.4952 | 2211.5887 | Los costos totales reales del proyecto resultaron con una variación del 49% por sobre el recomendado. Este incremento, está explicado por que el mercado post Pandemia , elevo los valores de materiales de construccion y tambien de mano de obra , sumado a la dificultad de conseguir mano de obra en la región , lo cual fue un problema para todo el sector de la construcción. La Unidad tecnica mop , llevo a cabo las licitaciones , para lo cual fue muy complejo adjudicar , debido a los altos valores con que llegaban las propuestas de adjudicacion, por lo cual eL proyecto se reevaluó una vez. La mayor variación la presenta el costo de las obras civiles, resultando con un 54% por sobre el monto recomendado. Durante la ejecución fueron necesarias Modificaciones de las cantidades de obra solicitadas por el mandante por obras extraordinarias e Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. Con relación a los costos reales de los equipos y equipamientos, estos resultaron con variaciones menores al monto recomendado (-7,42% y -16,63% respectivamente) pero la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 376001 | 10577 | 2.813% | Modificación por concepto de obras extraordinarias, moneda año 2020. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 376551 | 642260 | 70.5639 | Las reevaluaciones están dadas por el tiempo trascurrido entre las licitaciones que fueron necesarias realizar para retomar la obra, ademas la unidad financiera no daba respuesta a los requerimientos de desarrollo social y f, incluso en una solicitud de reevaluacion se debió restablecer el rate anterior por no dar respuesta a los requerimientos establecidos por el sni. se suma ademas reevaluaciones para poder ajustar los presupuestos a valores de mercado. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 36874 | 48569 | 31.7161 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicar cae , empeoro un 31,72% , lo que es consecuente con el aumento de costos de las obras civiles del proyecto, el cual debido a problemas de administración de contratos y abandono de las obras , ha requerido contratar las obras faltantes y la reparación de algunas obras mal ejecutadas y otras con daño por lluvias de temporada. | El proyecto postula a etapa Ejecución con diseño referencial. Los costos totales reales resultaron con una variación del 49% por sobre el recomendado, debido a que, se efectuaron procesos con licitaciones sin oferentes por problemas en los precios de mercado de la licitación, por lo que el proyecto se reevaluó en una oportunidad para ajustar los montos y durante la ejecución se realizaron modificaciones por obras extraordinarias. Los plazos del proyecto superaron en mas de un 475 % respecto de los plazos recomendados y los indicadores de resultados cae , empeoraron un 31,72% respecto a los valores recomendados. El proyecto logró cumplir con la REPOSICION CUARTEL 3ERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE APALTA,SANTA CRUZ y se encuentra en operación. | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40005659-0 | REPOSICION DEL ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA DE LA ESTRELLA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | LA ESTRELLA | 2023 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La totalidad del parque lumínico de La Estrella corresponde a luminarias de descarga: el 68%, corresponde a luminarias Fluorescentes (que ya no existen como tecnología), el 30% corresponde a luminarias de Sodio de Alta Presión (SAP), y el restante corresponde a luminarias de Mercurio y Mixta. Cada una de estas tecnologías está presente en diferentes modelos, marcas, colores y potencias. En la comuna los niveles de luz actuales se encuentran muy por debajo de los niveles de luz indicados en la norma (Reglamento de Alumbrado Público – RAP). Por la antigüedad del sistema de alumbrado público aéreo que cumplió su ciclo de vida útil, configura el principal problema a resolver: “Deficiente e Inseguro Desplazamiento Vial y Peatonal en el Espacio Público de Diversos Sectores de la Comuna de La Estrella”. Por ende, se requiere un recambio que permita a los sectores contar con un servicio de alumbrado público aéreo moderno y eficiente, aumentando los estándares de calidad. | El actual proyecto contempla la reposición de 421 luminarias existentes, correspondiente a la totalidad del Alumbrado Público con cableado aéreo de la comuna, y la instalación de 137 luminarias públicas adicionales en postes existentes para lograr la normalización del sistema de alumbrado público. Dicha iniciativa beneficiará a los 3.041 habitantesal año 2018de la comuna,más la población flotante, cuyas actividades económicas más relevantes y que ocupan al grueso de la población económicamente activa son la agricultura, ganadería, y silvicultura,y el comercio. El objetivo central es mejorar la iluminación de todos los sectores con alumbrado público aéreo, dejándolos con una iluminación regulada mediante el nuevo Reglamento de Alumbrado Público ya vigente (RAPVIAL). | 3041 |  |  |  | 5 | 2 |  | -60 |  |  |  |  | 5 | 3 |  | -40 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | [34 empty] | 7 | 7 | 4 | 11 | 7 |  | -42.8571 | 57.1429 | -El gasto adm se rindió en diciembre 2019, el contrato de consultoría inicio en septiembre 2020, y el contrato de obras empezó en julio 2020 (entrega terreno). Por esta razón se refleja un tiempo muerto de 7 meses. Sin embargo, en cuanto a las obras físicas, estas tuvieron un plazo de 96 días (3 meses), resultando con un variación del 40% menor al plazo recomendado, al igual que las consultorías que se ejecutaron en dos meses, con una variación del 60% menor al plazo recomendado. EL plazo total del proyecto con tiempos tiempos fue de 11 meses, es decir un 57% superior al plazo recomendado, | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | En el mes de noviembre 2019 se realiza convenio de trasferencia GORE- Municipio, se aprueban las bases y se nombra la comisión evaluadora, luego se licita por 1ra vez el proyecto; la apertura es en enero 2020, y se declara inadmisible. Se licita por 2da vez y se adjudica en febrero 2020 a Elecnor Chile S.A. La entrega de terreno es en Julio 2020. Explica los tiempos muertos. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | El gasto adm se rindió en diciembre 2019, el contrato de consultoría inicio en septiembre 2020, y el contrato de obras empezó en julio 2020 (entrega terreno). Por esta razón se refleja un tiempo muerto de 8 meses. Sin embargo, en cuanto a las obras físicas, estas tuvieron un plazo de 96 días (3 meses). | [8 empty] | 546608 | 1030 | 547638 | 1030 | 546608 | Los montos contratados de acuerdo a documentación oficial son los siguientes: 1.-Contrato de Ejecución de Obras (Instalación de Equipos), por $ 541.775.540 ; empresa Elecnor Chile S.A. EP1 $166.114.186 (25.9.2020)-31% EP2 $240.546.552 (25.9.2020) 75% EP3 $135.114.801 (11.1.2021) 100%; tuvo multas. EP4 $27.088.777 (devolución retenciones 11.1.2021) 2.-Contrato Prestación de Servicios ITO, por $ 6.437.000 ; Ingeniero Víctor Morales Stock EP1 $1.973.584 EP2 $2.858.028 EP3 $1.605.388 3.-Rendicion Gastos Administrativos, por $ 1.030.000, a Municipalidad de La Estrella En cuanto a la diferencia entre lo registrado en BIP en el ítem Consultorías por M$ 4.832, versus lo contratado real, por M$ 6.437; esto se explica debido a que en el BIP solo se registraron 2 de 3 estados de pago. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | La diferencia entre lo contratado y pagado al profesional ATO respecto de lo registrado en el BIP, se debe a un registro incompleto de los gastos. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 558 | 558 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa se ejecutó exactamente como se planteó en el proyecto recomendado: reposición de 421 luminarias existentes, correspondiente a la totalidad del Alumbrado Público con cableado aéreo de la comuna, y la instalación de 137 luminarias públicas adicionales en postes existentes para lograr la normalización del sistema de alumbrado público, de la comuna de La Estrella. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se reciben las obras el 28.12.2020 por la comisión técnica municipal, sin observaciones. Al momento de efectuar el acta de recepción provisoria, la empresa Elecnor Chile S.A. realiza la entrega de la garantía por buena ejecución de la obra, por el 5% del costo de la obra, por el plazo de un año , a nombre de la Ilustre municipalidad de La Estrella. | 28/12/2020 | Realiza la recepción definitiva, el DOM y la Directora de Secpla, sin observaciones. En este acto, la municipalidad devuelve la boleta de garantía por fiel cumplimiento del contrato y buena ejecución de la obra, por 931,75 UF. | 01/03/2022 | SI | 28/12/2020 | El proyecto ha operado sin problemas, y prueba de ello es que después de un año de funcionamiento, se ha recibido conforme en forma definitiva. |  | En Operación | El plazo contractual finalizo el 30.10.2020; y la empresa solicito la recepción provisoria el día 6.11.2020. Por lo tanto el Inspector Técnico aplico una multa de $ 3.250.653, por los 6 días de atraso, de acuerdo con las bases especiales. Con fecha 1.12.2020, se realiza la inspección evaluadora, y se informan las observaciones a subsanar, con un plazo de 15 días para su solución. Una vez subsanadas las observaciones, con fecha 28.12.2020, se revisan las respuestas de la empresa, y se da visto bueno para la aprobación de la recepción provisoria. | JOHANNA FABIOLA OSORIO MORALES | MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4345500% | 4345500% | 0 | 4365400% | 199 | 4380100% | 147 | 4396300% | 162 | 4396300% | 162 | 4403900% | 76 | 4409900% | 60 | 644 | 644 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En el mes de noviembre 2019 se realiza convenio de trasferencia GORE- Municipio, se aprueban las bases y se nombra la comisión evaluadora, luego se licita por 1ra vez el proyecto; la apertura es en enero 2020, y se declara inadmisible. Se licita por 2da vez y se adjudica en febrero 2020 a Elecnor Chile S.A. La entrega de terreno es en Julio 2020. Explica los tiempos muertos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa se postulo directamente a la etapa de ejecución, con un diseño contratado por el municipio que no ingreso al SNI, conteniendo: un catastro lumínico y estado de las instalaciones en casco urbano; diseño lumínico de la red; análisis de alternativas de lamparas led vs sodio y selección; planos y diseño del sistema de iluminación publica, especificaciones técnicas, presupuesto, Carta Gantt, informe de pre inversión, evaluación social, etc. | 6437 | 0 | 567058 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574525 | 6437 | 0 | 567058 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 574525 | El primer Rate RS de ejecución es el del año 2019, por los montos que se señalan en el cuadro y en moneda presupuestaria 2019. Respecto del RS que da origen a la ejecución, los montos corresponden a la misma ficha idi, 2019, lo cual quedo acordado en el convenio mandato del 19.7.2019, suscrito por el Gobierno Regional OHiggins y la municipalidad de La Estrella. | 6437 | 0 | 541776 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549243 | El proyecto se ejecuto en base a 2 contratos: 1.-Contrato de obras civiles , Decreto Alcaldicio 761 del 12.5.2020, suscrito con la empresa contratista Elecnor S.A. por el monto de $ 541.775.540.- 2.-Contrato de Asesoría Técnica (ITO). Decreto Alcaldicio 1137, del 11.9.2020, suscrito con el profesional Víctor Morales, por el monto de $ 6.437.000.- No sufrieron modificaciones, ni en montos, ni en fechas. | 6437 | 0 | 541776 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549243 | 548213 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | Los montos contratados y pagados, de acuerdo a documentación oficial son los siguientes: 1.-Contrato de Ejecución de Obras (Instalación de Equipos), por $ 541.775.540 ; empresa Elecnor Chile S.A. EP1 $166.114.186 (25.9.2020)-31% EP2 $240.546.552 (25.9.2020) 75% EP3 $135.114.801 (11.1.2021) 100%; tuvo multas. EP4 $27.088.777 (devolución retenciones 11.1.2021) 2.-Contrato Prestación de Servicios ITO, por $ 6.437.000 ; Ingeniero Víctor Morales Stock EP1 $1.973.584 EP2 $2.858.028 EP3 $1.605.388 3.-Rendicion Gastos Administrativos el 2.12.2019, por $ 1.030.000, a Municipalidad de La Estrella En cuanto a la diferencia entre lo registrado en BIP en el ítem Consultorías por M$ 4.832, versus lo contratado real, por M$ 6.437; esto se explica debido a que en el BIP solo se registraron 2 de 3 estados de pago. | El plazo contractual finalizo el 30.10.2020; y la empresa solicito la recepción provisoria el día 6.11.2020. Por lo tanto el Inspector Técnico aplico una multa de $ 3.250.653, por los 6 días de atraso, de acuerdo con las bases especiales. Con fecha 1.12.2020, se realiza la inspección evaluadora, y se informan las observaciones a subsanar, con un plazo de 15 días para su solución. Una vez subsanadas las observaciones, con fecha 28.12.2020, se revisan las respuestas de la empresa, y se da visto bueno para la aprobación de la recepción provisoria.. Las multas se descontaron en el tercer estado de pago. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | En cuanto a la diferencia entre lo registrado en BIP en el ítem Consultorías por M$ 4.832, versus lo contratado real, por M$ 6.437; esto se explica debido a que en el BIP solo se registraron 2 de 3 estados de pago. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | -El monto recomendado en ficha idi 2019, es de M$ 567.058.- -El contrato de obras civiles, suscrito con la empresa contratista Elecnor S.A. es por el monto de M$ 541.776; un 4,5% menor a lo recomendado.- | [8 empty] | 7494.1251 | 0 | 660192.0302 | 0 | 1199.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668885.2154 | 0 | 7303.8488 | 0 | 614775.5059 | 0 | 1199.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623278.4147 | 7303.8488 | 0 | 611400.4921 | 0 | 1199.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 619903.4009 | -6.8183 | -7.3229 |  | -0.54149 |  | 1110.938 |  | En valores del año 2022, se aprecia que la partida principal, de equipos, es un 7% menor comparando monto contratado / gastado versus monto recomendado. En el caso de la Consultoría, el monto contratado / real, es un 3% menor que el monto recomendado. En ambos items, estas diferencias se explican por efecto de la corrección monetaria. EL costo total real del proyecto resultó con una variación del -7% menor al monto recomendado, ya que la oferta adjudicada fue menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% |  | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación, tampoco tuvo modificaciones menores; ni en su proceso de adjudicación, ni durante la ejecución de las obras. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 576539 | 588701 | 2.1095 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50265 | 51326 | 2.1108 | Real > Recomendado | -Se calcularon los indicadores sobre la misma planilla de evaluación social original, considerando el monto de Inversión Real efectivamente pagado, en moneda del año 2022, que arroja el cuadro de indicadores de costo, cuyo monto es, M$ 575.167. La Inversión corregida a precios sociales es M$442.538 .- Los indicadores económicos son los siguientes: VAC= M$588.701; CAE= M$51,326.- -Respecto de los valores recomendados, considerando la Inversión Recomendada de M$ 550.543, y una inversión corregida a precios sociales de M$ 429.567.- Los indicadores económicos son los siguientes: VAC=M$576.539; CAE= M$50.265.- Las diferencias que arrojan los indicadores de 2% se explican por la actualización del Costo Real por el IPC. | Las conclusiones de la evaluación ex post son: 1.-El proyecto tuvo un plazo total de 330 días, superior en 57%, a lo estimado de 210 días. Esto se explica porque hubo tiempos muertos. 2.- En valores del año 2022, se aprecia que la partida principal, de equipos, es un 7% menor comparando monto contratado / gastado versus monto recomendado. En el caso de la Consultoría, el monto contratado / real, es un 3% menor que el monto recomendado. En ambos items, estas diferencias se explican por efecto de la corrección monetaria. 3.-La iniciativa se desarrolló como una obra civil, sin contratiempos durante su ejecución, y se le recepcionó conforme después de un año de funcionamiento. 4.-Respecto de la gestión administrativa, entre la fecha del Rate RS el 21-12-2018, y la suscripción del contrato de obras el 12.5.2020, se contabilizan 17 meses, que se podrían atribuir exclusivamente a gestiones administrativas. La obra propiamente tal tuvo una duración en la ejecución de 96 días, es decir de 3 meses. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485723-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACION AVENIDA DOCTOR MOORE, PAREDONES | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CARDENAL CARO | PAREDONES | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA VIA CORRESPONDE A UN EJE DE GRAN IMPORTANCIA DEBIDO A LA UBICACIÓN ESTRATÉGICA CON LA CUAL SE PUEDE COMUNICAR DE MANERA DIRECTA, EN SENTIDO NORTE - SUR, LAS LOCALIDADES MAS ALEJADAS HACIA EL CENTRO DE PAREDONES URBANO. | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACION DE LA AVENIDA DOCTOR MOORE DESDE CALLE LAS CONDES HASTA EL SECTOR LA QUINTA, 150ML. EN CARPETA DE H.C.V. INCORPORANDO SOLERAS TIPO A Y ACERAS. | 6695 | VIALIDAD INTERMEDIA | VIALIDAD URBANA | [21 empty] | 4 | 7 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 168 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 198 | [12 empty] | 4 | 4 | 7 | 7 | 0 |  | 75 | 75 | La iniciativa se proyecto en 4 meses y se ejecuto en 7 meses, es decir un 75% superior al plazo recomendado, debido principalmente a los problemas ocasionados por causa de la pandemia. Durante la ejecución de las obras se solicito en 2 oportunidades aumento de plazo, por razones asociadas a la situación de pandemia mundial, y los argumentos fueron los siguientes: 1.-Retraso en la entrega de los hormigones, por parte de las empresas que los fabrican y los distribuyen., aduciendo la lejanía de la comuna de Paredones respecto de la ubicación de la planta. Lo cual genero retraso en la programación de la obra. 2.-Trabajos de las cuadrillas bajo la modalidad Covid 19: que obligó al contratista a implementar un plan de contingencia dirigido a reducir el riesgo de contagio en los trabajadores, según exigencias del MINSAL, con menor numero de trabajadores por turno, lo que hizo mas lento el avance. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 12/08/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Retrasos causados por pandemia y cuarentena por COVID, informado en Resolución Exenta N°182 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Retrasos causados por pandemia y cuarentena por COVID, informado en Resolución Exenta N°260 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Para corrección de observaciones al término de los trabajos, se otorga aumento de plazo, de 20 días; sin embargo este aumento que consta en el libro de obras (8.3.2021), no se incorporó en el informe de recepción final del 30.6.2021, donde constan solo 2 aumentos de plazo cada uno de 15 días. | [5 empty] | 145129 | 501 | 145630 | 0 | 145630 | 1.-Respecto de los montos registrados: -La ficha que da origen a la licitación corresponde a la del año 2019, y consideraba solo M$ 145.628 en Obras Civiles. Posteriormente, con fecha 17.4.2020, la iniciativa fue reevaluada para incorporar gastos administrativos por $ 501.494, quedando incorporados en la ficha idi del año 2020, con RS de fecha 23.4.2020. -Mediante Resolución Exenta N°1260 de fecha 14.07.2020 se adjudica a la Constructora Aliwen SPA, por un total de $145.128.684, para una ejecución de 168 días que incia el 12.08.2020. Se otorgan 2 aumentos de plazo de 15 dias cada uno, y el plazo del contrato se fija el 25.02.2021, con 198 dias. 2.-Los Estados de Pago fueron los siguientes, y suman $ 145.128.584: EP1_04-09-20 $18.024.264 EP2_23-10-20 $39.384.409 EP3_23-11-20 $36.171.756 EP4_23-12-20 $302.890 EP5_27-01-21 $32.227.534 EP6_03-03-21 $11.627.497 EP7_14-05-21 $7.390.334 En el modulo Ejecución del BIP, se registró solo el monto del contrato por M$ 145.129.- No se registraron los gastos administrativos. En el Modulo Ejecucion del BIP se registro un plazo de contrato de 450 dias, con termino el 4.11.2021.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Sin variación de costo - Sistema BIP indica obligatoriamente asignar Causa 1 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Sin variación de costo - Sistema BIP indica obligatoriamente asignar Causa 2 | [8 empty] | Metros | 150 | 150 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecuto el proyecto recomendado, esto es prolongar la pavimentación de la Av Dr Moore en 150 ml, para llegar al establecimiento de salud con pavimentación vial y peatonal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | El proyecto tiene Acta de Recepción de Obras con Reserva del 22 de marzo de 2021, aprobada mediante Resolución Exenta N° 1039, del 30 de Junio de 2021.- Se deja constancia que la Boleta de Garantía N° 247-6 del Banco de Chile por un monto de 153,54 U.F. con vencimiento el 31.07.2023 presentada por la Empresa Aliwen, será devuelta, una vez aprobado el Informe al término del periodo de buen comportamiento de las Obras y Liquidación del Contrato mediante la Resolución correspondiente. | 22/03/2021 | Mediante carta de la empresa Aliwen de fecha 10 de julio del 2023, se informa que han quedado resueltas las observaciones señaladas por la Unidad Técnica el 16.05.2023; y se solicita la liquidación del contrato, y devolución de la Boleta de Garantía. Por lo cual, una vez aprobadas, se pudo realizar la recepción definitiva al estar dentro del periodo de garantía de 2 años. | 10/07/2023 | SI | 23/03/2021 | En periodo de garantía se han realizado observaciones menores, lo que no ha afectado el uso de la vía. |  | En Operación | Durante la ejecución de las obras se solicito en 2 oportunidades aumento de plazo, por razones asociadas a la situación de pandemia mundial, y los argumentos fueron los siguientes: 1.-Retraso en la entrega de los hormigones, por parte de las empresas que los fabrican y los distribuyen., aduciendo la lejanía de la comuna de Paredones respecto de la ubicación de la planta. Lo cual genero retraso en la programación de la obra en los siguientes ítems: -Sumideros con rejilla doble tipo S-2 -Cámaras de inspección -Construcción de brocal de descarga 2.-Trabajos de las cuadrillas bajo la modalidad Covid 19: que obligó al contratista a implementar un plan de contingencia dirigido a reducir el riesgo de contagio en los trabajadores, según exigencias del MINSAL, control de temperatura, lavado de manos, distanciamiento social, empleo de mascarillas, todo lo cual generó mayores tiempos y recursos no contemplados originalmente. | FRANCISCO ANTONIO VALDES FLORES | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4322400% | 4348700% | 263 | 4359900% | 112 | 4410300% | 504 | 4402600% |  | 4402600% |  | 4405500% | 29 | 4407800% | 23 | 854 | 591 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Plazos administrativos excesivos: -Entre el Acta de Apertura (11.2.2020) y el RS que da origen a la asignación presupuestaria (22.1.2019), hay 385 días, o sea, 13 meses. -En comparación con el plazo de ejecución de la obra, que es de 197; 6,6 meses. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Plazos administrativos excesivos: -Entre la suscripción del contrato (14.7.2020) y el Acta de Apertura (11.2.2020); hay 154 días, o sea, 5 meses. -En comparación con el plazo de ejecución de la obra, que es de 197; 6,6 meses. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa no postuló a la etapa de diseño, sino que se postulo directamente a ejecución con un diseño de ingeniería de pavimentación y aguas lluvias, aprobado por Serviu con el numero 1774, de fecha 14.10.2026.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145628 | 1.-Respecto de los montos registrados en el BIP: -La ficha que da origen a la licitación corresponde a la del año 2019, y consideraba solo M$ 145.628 en Obras Civiles. Posteriormente, con fecha 17.4.2020, la iniciativa fue reevaluada para incorporar gastos administrativos por $ 501.494, quedando incorporados en la ficha idi del año 2020, con RS de fecha 23.4.2020. -Mediante Resolución Exenta N°1260 de fecha 14.07.2020 se adjudica a la Constructora Aliwen SPA, por un total de $145.128.684.- 2.-Los Estados de Pago fueron los siguientes, y suman $ 145.128.584: EP1_04-09-20 $18.024.264 EP2_23-10-20 $39.384.409 EP3_23-11-20 $36.171.756 EP4_23-12-20 $302.890 EP5_27-01-21 $32.227.534 EP6_03-03-21 $11.627.497 EP7_14-05-21 $7.390.334 En el modulo Ejecución del BIP, se registró solo el monto del contrato por M$ 145.129.- No se registraron los gastos administrativos. 3.-En el cuadro anterior, se indica el monto del contrato por M$ 145.628. Respecto de los gastos administrativos que en la ficha 2020 eran de M$ 501, se deflacta el monto aprobado, por los factores de actualización, quedando en M$ 462., en moneda del año 2019- (NOTA: De acuerdo a los factores para deflactar, del BIP, que son 139,156 para 2020 y 135,63 para el 2019, el monto actualizado de $501.494, debiera ser, $ 488.787, y no M$ 462).- | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 145129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145630 | MONTO CONTRATO DE OBRAS CIVILES ALIWEN SPA POR UN MONTO DE M$145.129 .- Gastos Administrativos aprobados en ficha idi 2020, por M$ 501.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 501 | 145129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145630 | 145630 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.-Respecto de los montos registrados en el BIP: -La ficha que da origen a la licitación corresponde a la del año 2019, y consideraba solo M$ 145.628 en Obras Civiles. Posteriormente, con fecha 17.4.2020, la iniciativa fue reevaluada para incorporar gastos administrativos por $ 501.494, quedando incorporados en la ficha idi del año 2020, con RS de fecha 23.4.2020. -Mediante Resolución Exenta N°1260 de fecha 14.07.2020 se adjudica a la Constructora Aliwen SPA, por un total de $145.128.684.- 2.-Los Estados de Pago fueron los siguientes, y suman $ 145.128.584: EP1_04-09-20 $18.024.264 EP2_23-10-20 $39.384.409 EP3_23-11-20 $36.171.756 EP4_23-12-20 $302.890 EP5_27-01-21 $32.227.534 EP6_03-03-21 $11.627.497 EP7_14-05-21 $7.390.334 En el modulo Ejecución del BIP, se registró solo el monto del contrato por M$ 145.129.- No se registraron los gastos administrativos. 3.-En el cuadro anterior, se indica el monto del contrato por M$ 145.628. y el monto de los gastos administrativos M$ 501.- | Durante la ejecución de las obras se solicito en 2 oportunidades aumento de plazo, por razones asociadas a la situación de pandemia mundial, y los argumentos fueron los siguientes: 1.-Retraso en la entrega de los hormigones, por parte de las empresas que los fabrican y los distribuyen., aduciendo la lejanía de la comuna de Paredones respecto de la ubicación de la planta. Lo cual genero retraso en la programación de la obra en los siguientes ítems: -Sumideros con rejilla doble tipo S-2 -Cámaras de inspección -Construcción de brocal de descarga 2.-Trabajos de las cuadrillas bajo la modalidad Covid 19: que obligó al contratista a implementar un plan de contingencia dirigido a reducir el riesgo de contagio en los trabajadores, según exigencias del MINSAL, control de temperatura, lavado de manos, distanciamiento social, empleo de mascarillas, todo lo cual generó mayores tiempos y recursos no contemplados originalmente. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | La iniciativa fue reevaluada 2 veces durante el 2020, para incorporar gastos administrativos por M$ 501, no considerados en el RS original. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El BIP no registra el gasto administrativo, de M$ 501, solo registra el monto del contrato por M$ 145.129.- | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169545.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169545.8114 | 170114.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568.7031 | 164683.6655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165252.3686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532.5612 | 163403.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163936.379 | -2.5323 | -3.3085 | -3.6226 | -0.79635 | -3.6318 | 1092.9092 | 1089.3588 | El proyecto tuvo una reevaluación que consistió en la creación de un gasto administrativo, para licitación. Comparando el monto real vs el recomendado para el proyecto total, se aprecia un resultado negativo de -3,62% el cual se encuentra dentro del porcentaje de variación aceptable (+-10%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 154498 | 160033 | 3.5826 | Se solicito en 2 oportunidades la reevaluación de la solicitud 2020, en ambos casos con el objeto de incorporar el ítem de gastos administrativos para financiar los gastos de la licitación, lo que no había sido considerado al aprobar la solicitud 2018: 1.-Por Ord N°0093 del 17.1.2020 del Gore OHiggins, pero se retornó sin respuesta. 2.-Por Ord N°0395 del 11.3.2020 del Gore OHiggins, y se creó el ítem de gastos administrativos por M$ 501.- | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 34529 | 38575 | 11.7177 | Real > Recomendado | [5 empty] | La iniciativa fue evaluada originalmente (2018) considerando un presupuesto de obras de $ 141.687.359. Se aplico la metodología de vialidad intermedia, y los resultados fueron los siguientes: VAN Social de $34.529.503; TIR Social de 8,72%. Considerando la inversión actualizada del cuadro anterior, en moneda del año 2022, M$ 153.720 y ajustando solo el monto de inversión a la planilla de vialidad intermedia, se tiene un VAN Social de M$ 38.575 No se calcula la TIR pues esto requiere correr la planilla con precios sociales distintos , inversión distinta, y flujos vehiculares actuales. Sin embargo, solo decir que la estimación del VAN es conservadora ya que solo aplicando el aumento en el precio social del tiempo urbano, que paso de $1.606 $/hr-pax a $ 2.880, los beneficios serian mayores en la actualidad, sin considerar que también cambio el ajuste de precio social de la mano de obra en el mismo sentido, y el costo de los combustibles. La disminución de 11% en el resultado del VAN, obedece al aumento en los costos en igual proporción, pero este resultado es parcial y conservador, ya que no se han considerado aumentos en los flujos de beneficios, que ocurrirían de actualizar los precios sociales. | Las conclusiones de la evaluación ex post son: 1.-El proyecto tuvo un plazo total de 198 días, superior en 75%, a lo estimado de 120 días, que se debe a 2 razones: el contrato se estipulo en 168 días, y luego se otorgan 2 aumentos de plazo de 15 días c/u. 2.-El Costo Contratado en obras civiles con Constructora Aliwen SPA es de $ 145.128.684; lo cual coincide con el monto aprobado en ficha idi del año 2019, M$ 145.129.- 3.-El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado en términos de magnitud (150 ml). 4.-En cuanto a la gestión administrativa, desde el RS que da origen a la asignación presupuestaria y el primer contrato suscrito hay un plazo de 539 días, o sea, 18 meses; lo cual es excesivo considerando que la obra en terreno (modo Covid), se ejecutó en 6,6 meses. 5.-El proyecto tuvo una reevaluación (ficha 2020), para incorporar gastos administrativos por $ 501.494, los cuales no habían sido considerados en la ficha RS original 2019. | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131688-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-706, SECTOR CRUCE SANTA INES - MALLOA, MALLOA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | MALLOA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | ACTUALMENTE EL CAMINO SE ENCUENTRA EN MAL ESTADO, TAMBIEN EN EL SECTOR EXISTEN DOS PUENTES LOS CUALES SU VIDA ÚTIL A CADUCADO, SE ENCUENTRAN DETERIORADOS Y NO CUMPLE CON LOS ESTANDARES ACUALES DE LA DIRECCION DE VIALIDAD. POR EL CUAL SE HACE NECESARIO EL MEJORAMIENTO PARA MANTENER CONECTIVIDAD | EL PROYECTO A EJECUTAR COMPRENDE EL MEJORAMIENTO DE 1.320 M DE LA RUTA H-706, QUE A LA VEZ INCLUYE LA REPOSICIÓN DEL PUENTE SANTA INES DE 35 METROS DE LARGO Y PUENTE HUINICO DE 25 METROS DE LARGO. EL PROYECTO INICIA EN EL CRUCE SANTA INES, DONDE SE INTERSECTA LA RUTA H-30 CON LA H-706 Y FINALIZA EN EL SECTOR URBANO DE MALLOA. RESPECTO DE LOS 1.320 M DE CAMINO SE CONTEMPLA UN PERFIL DE 7 METROS INCLUYENDO LAS BERMAS. LA ESTRUCTURA DE PAVIMENTO DE LOS PRIMEROS 1.000 M CORRESPONDE A UN TRARTAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON 18 CM DE SUBBASE GRANULAR CBR>40%, 15 CM DE BASE GRANULAR CBR>100, Y DE LOS 320 M RESTANTES TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON 27 CM DE SUBBASE GRANULAR CBR>40%, 15 CM DE BASE GRANULAR CBR>60 . RESPECTO DE LA REPOSICIÓN DE LOS PUENTES, SE CONTEMPLA EL PUENTE SANTA INES DE 35M DE LARGO EN UN SOLO TRAMO, CON UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 20 CM DE ESPESOR SOPORTADO POR 4 VIGAS METÁLICAS ASTM A709 GRADO 50, SEPARADAS TRANSVERSALMENTE A 2,85 METROS ENTRE SÍ. EL TABLERO DE 11,36 M DE ANCHO TOTAL, CONTEMPLA UNA CALZADA DE 8,00 M, DE LOS CUALES SE HA DELIMITADO POR DEFENSAS TIPO F, CON PASILLOS DE 1,2 METRO A AMBOS LADOS. Y EN EL CASO DEL PUENTE HUINICO UNA LONGITUD TOTAL DE 25,00 M EN UN SOLO TRAMO, ESTRUCTURADO EN BASE A UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO DE 25 CM DE ESPESOR SOPORTADO POR 4 VIGAS HORMIGÓN, SEPARADAS TRANSVERSALMENTE A 3,00 METROS DE EJE A EJE ENTRE SÍ. EL TABLERO DE 11,36 M DE ANCHO TOTAL, CONTEMPLA UNA CALZADA DE 8,00 M, DE LOS CUALES SE HA DELIMITADO POR DEFENSAS TIPO F, CON PASILLOS DE 1,2 METRO A AMBOS LADOS. LA SUPERESTRUCTURA DESCANSA SOBRE APOYOS ELASTOMÉRICOS LOS CUALES PERMITEN EL TRASPASO DE LAS CARGAS A LA INFRAESTRUCTURA COMPUESTA POR ESTRIBOS TRADICIONALES RÍGIDOS CON MUROS, EL TIPO DE FUNDACIÓN ES DIRECTA. | 0 |  |  |  | 16 | 9 |  | -43.75 | [8 empty] | 3 | 22 |  | 633.3333 | 17 | 1 |  | -94.1176 | 17 | 18 |  | 5.8824 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 50 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 530 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 100 | 21 | 21 | 33 | 36 | 3 |  | 57.1429 | 71.4286 | OBRAS CIVILES: El plazo original para la ejecución de las Obras Civiles fue de 17 meses. Las Obras Civiles se contratan con un plazo de ejecución de 390 días. Se otorgaron 2 aumentos de plazo producto de modificaciones del Contrato Original por 50 y 90 días respectivamente, en los años 2017 y 2018. El Plazo de Ejecución total de las Obras Civiles alcanzó a los 530 días, muy similar con el plazo original presupuestado, registrando una variación del 4% por sobre el recomendado. Las modificaciones del Contrato de Obras Civiles, que generaron aumentos de plazo, consideraron: Modificaciones en la Seguridad Vial debido a cambios en la Normativa y requerimientos de la ciudadanía recogidos en actividades de Participación Ciudadana. CONSULTORIAS: El plazo original para la Consultoría fue de 16 meses y que partía al mes siguiente del inicio de las Obras Civiles. La Consultoría se contrata 8 meses después del inicio de las Obras Civiles. Su término coincide con el de las Obras Civiles, con un plazo total de 9 meses. Registrando una variación del 43% menor al plazo recomendado. EXPROPIACIONES: Las expropiaciones estaba considerado ejecutarlas antes del inicio de las Obras Civiles. El año 2015 se pagan las primeras expropiaciones. En el año 2017 se termina el proceso expropiatorio. Los gastos se terminan de ingresar al BIP en los años 2018 y 2019. Esta situación no afectó la ejecución de las Obras Civiles. Por ello la variación es del 644% por sobre el plazo estimado. OTROS GASTOS: Esta Asignación no estaba considerada en la Recomendación Original. Corresponde a un gasto por Inspección Fiscal del MOP cargado el año 2018 en el BIP. Esto no afectó la ejecución de las Obras Civiles. El plazo total real de ejecución del proyecto aumentó considerablemente resultando en 36 meses con una variación del 72% por sobre el plazo recomendado, por el tiempo requerido para efectuar las expropiaciones, este proceso pasó de 3 meses a 22 meses. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 17/03/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajustes de seguridad vial | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Ajustes de cubicaciones por solicitudes de la comunidad | [8 empty] | 2401055 | 36350 | 2437405 | 2241660 | 195745 | Ajuste de cubicaciones debido a temas de seguridad vial y solicitudes de la comunidad | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajustes debido a temas de seguridad vial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajustes solicitado por el mandante | [8 empty] | KILOMETROS | 1.32 | 1.32 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 1320 | 1320 | 100 | Real = Recomendada |  | La Iniciativa de Inversión ejecutada se ajustó a lo originalmente recomendado en lo que se refiere a la longitud de camino a pavimentar. Lo mismo ocurre con las características de los puentes Santa Inés y Huinico. Las modificaciones que se realizaron obedecen a mayores obras para aumentar la seguridad vial e hincado de pilotes en el Puente Huinico. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 27/07/2018 | Sin observaciones | 22/04/2020 | SI | 27/07/2018 | No se observan inconvenientes |  | En Operación | Se trabajó en conjunto a la Dirección de Obras Municipales, por lo tanto el municipio tuvo comunicación directa con la comunidad, donde se realizaron varias actividades de participación ciudadana para detectar a tiempo los posibles problemas que podían tener los usuarios y propietarios de los terrenos aledaños a la ruta. | ELIEL PAVEZ BRAVO | VIALIDAD MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4179600% | 4179600% | 0 | 4217000% | 374 | 4255200% | 382 | 4235300% |  | 4278100% | 229 | 4281100% | 30 | 4285600% | 45 | 1060 | 1060 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la gestión administrativa se encuentra dentro de la normalidad de los procesos dentro de la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la gestión administrativa se encuentra dentro de la normalidad de los procesos dentro de la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Diseño de Ingeniería se financió con cargo a la Iniciativa de Inversión 30092375 "Reposición Varios Puentes de la Sexta Región III Etapa". El RS a esta Iniciativa de Inversión se otorgo el 25/08/2011. | 157202 | 0 | 0 | 16280 | 2000 | 1565004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740486 | 157202 | 0 | 0 | 16280 | 2000 | 1565004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1740486 | Los montos presentados en el cuadro anterior, no corresponden a lo recomendado en el año 2015 Lo recomendado fue: Consultorías: M$ 161.910 Obra : M$ 1.881.943 Terrenos: M$ 40.712 Con posterioridad se ingresó el ítem de Otros Gasto con M$ 1.088 Gastos Administrativos está ok con M$ 2.000 Lo anterior es extraño, ya que los montos del cuadro fueron extraídos de la solicitud, y se supone que al ser un proyecto nuevo en el 2015, debiera coincidir los montos de la solicitud con la programación. | 195264 | 0 | 0 | 36291 | 59 | 2225519 | 0 | 0 | 272 | 0 | 2457405 | Obra Adjudicada por M$ 1.787.295 Modificación 1 por M$ 229.949, Resol N° 616 del 06.04.2018 Modificación 2 por M$ 155.108, Resol N° 173 del 12.04.2021 Monto Vigente M$ 2.172.352 reajuste por M$ 53.167 Costo final: M$ 2.225.519 Asesoría Adjudicada por M$ 211.868 Modificación 1 por M$ -188, Resol N° 379 del 21.03.2018 Modificación 2 por M$ -19.281, Resol N° 1521 del 01.12.2020 Monto Vigente M$ 192.399 reajuste por M$ 2.865 Costo final: M$ 195.264 | 195264 | 0 | 0 | 36291 | 59 | 2205519 | 0 | 0 | 272 | 0 | 2437405 | 195745 | BIP > SIGFE | 195264 | 0 | 0 | 36180 | 59 | 2010157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241660 | 221156 | 0 | 0 | 42220 | 71 | 2313671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2577118 | Obra gastos 2017: M$ 1.568.830 2018: M$ 441.327 2019: M$ 195.362 Gasto total: M$ 2.205.519 Asesoría 2017: M$ 29.987 2018: M$ 165.277 Gasto total : M$ 195.264 | no se tienen identificado este tipo de eventos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ajuste del proyecto en seguridad vial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación consideró cambio a pilotes pre excavados in situ y alargados , ya que lo contratado no era lo más acertado en terreno | [8 empty] | 221872.8757 | 0 | 0 | 22977.7318 | 2822.2556 | 2208826.9452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2456499.8083 | 2927433.8205 | 240241.4548 | 0 | 0 | 45012.5856 | 76.5357 | 2705870.2768 | 0 | 0 | 326.3399 | 0 | 2991527.1928 | 235090.1739 | 0 | 0 | 45012.5856 | 74.4098 | 2676230.7461 | 0 | 0 | 326.3399 | 0 | 2956734.2553 | 21.7801 | 20.3637 | 21.1607 | -1.163 | 1.0009 | 2239950.1934 | 2027447.5349 | OBRAS CIVILES El Monto Contratado es un 21% superior al Monto Recomendado. Las modificaciones efectuadas al Contrato Original, producto de las dos reevaluaciones, fueron menores a los montos autorizados.La primera reevaluación considero m$ 230.556 y el contrato se modificó en m$ 229.949. Para la segunda reevaluación el monto autorizado fue de m$ 161.058 y el contrato se incrementó en m$ 155.108. Respecto de los Costos Reales (Gastos Reales), no se puede realizar un análisis dado que la información ingresada en el BIP no se ajusta a la realidad. Las Obras Civiles fueron recepcionadas en forma provisoria el 27/07/18 y en forma definitiva el 22/04/20. En el BIP se registran gastos ingresados en el año 2021 y además se ha considerado el Pago de Reajustes por m$ 53.167 que no se sabe como se originan y cuando se cancelan. CONSULTORIA La Reevaluación N° 1, del año 2017, incrementó el monto de la Consultoría a m$ 236.000 (Moneda Presupuesto 2017) lo que equivale a m$ 273.153 (Moneda Presupuesto 2022). De acuerdo a lo señalado, el monto contratado de la Consultoría resultó ser un 17,26% inferior a lo recomendado. La razón está en el menor plazo de la Consultoría, ya que se inició varios meses después de comenzadas las Obras Civiles. El Costo Real es menor que el Monto Contratado producto de la Corrección Monetaria. El Monto Contratado corresponde al año 2017 y los gastos se ejecutan entre los años 2017 y 2018. EXPROPIACIONES Producto de la primera Reevaluación del año 2017 las expropiaciones pasan de m$ 18.571 a m$ 48.267 (Moneda Presupuesto 2017), con un incremento del, con un incremento del 159,9% producto de lo informado por los peritos. Lo efectivamente gastado, entre los años 2015 y 2020 es de m$ 42.345, que es un 24,2% inferior a lo autorizado en la primera Reevaluación. En el BIP solo se registran pagos por concepto de expropiaciones. No hay contratos. No se puede garantizar que todos los gastos por concepto de expropiaciones estén registrados en el BIP. OTROS GASTOS No se dispone de antecedentes de esta Asignación. De acuerdo a lo registrado en el Modulo de Ejecución corresponde a gastos de Inspección Fiscal. Esta Asignación no se consideró en las Reevaluaciones de la Iniciativa de Inversión. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 2196409 | 2753945 | 25.384 | REEVALUACION N° 1 Esta Reevaluación se solicita el 18/07/17 y se origina por un aumento de los costos de las Asignaciones de Expropiaciones y Consultorías. Expropiaciones: Pasa de m$ 18.571 a m$ 48.267 (moneda de igual valor) y se debe a un aumento en las tasaciones de los terrenos, honorario de los peritos, reajustes y gastos administrativos. Consultorías: Se incrementó el monto de m$ 179.244 a m$ 236.000. Con fecha 27/07/17 se otorga la Recomendación Favorable. REEVALUACION N° 2 Se solicita con fecha 28/08/17, mara modificar el monto de la Asignación Consultorías. Con fecha 05/09/17 el Director Regional de Vialidad solicita dejar sin efecto la Reevaluación. Con fecha 20/09/17 se restituye el RS de fecha 27/07/17. REEVALUACION N° 3 La D.R. Vialidad la solicita con fecha 12/10/17, dado la necesidad de Obras Extraordinarias producto de la imposibilidad de hincar pilotes de acero en los estribos del Puente Santa Inés. El contrato de Obras Civiles se incrementa en m$ 230.556, equivalente a un 12,76% del monto adjudicado. Con fecha 31/10/17 se otorga la Recomendación Favorable. REEVALUACION N° 4 Se solicita con fecha 18/04/18, para incorporar Obras Extraordinarias que mejoren las condiciones de seguridad para peatones y ciclistas que utilizan la ruta. Estas obras fueron solicitadas por la comunidad en las actividades de Participación Ciudadana considerada durante la ejecución de las Obras Civiles. Las obras consideradas corresponden al ensanche de la berma, del costado izquierdo de la ruta, de 0,5 mts a 1,0 mts, para dar mas seguridad al traslado de peatones y ciclistas. Además, se considera la iluminación de los puentes Santa Inés y Huinico, que mejora la seguridad de traslado durante la noche. Esto significó un aumento de contrato por m$ 161.058, equivalente al 9,01 % del monto originalmente contratado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 933031 | 305255 | -67.2835 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 11.7 | 7.4 | -36.7521 | Real > Recomendado | Los Indicadores Económicos considerados para otorgar el RS Original corresponden al VAN Social de m$ 933.031 y TIR Social del 11,7%. Como consecuencia de los incrementos en los Costos del Proyecto (Expropiaciones, Consultorías y Obras Civiles), se actualiza la Evaluación Social del proyecto. Respecto de la Evaluación Original, se modifica el "Año Cero" pasando del 2015 al 2017. En lo que se refiere al T.M.D.A. se consideran los mismos datos de la Evaluación Inicial, se mantienen las Tasas de Crecimiento y el período de análisis es entre el 2017 y 2037. Para la inversión requerida se consideran todas las modificaciones, pasando la Inversión Social de m$ 1.358.796 a m$ 1.960.836. Para la Evaluación Social en ambos casos se utilizó el Modelo HDM-III Versión Simplificada. Como resultado de la Reevaluación el VAN Social se reduce en un 67,3% llegando a los mm$ 305 y la TIR Social en un 36,8% quedando en el 7,4%.. El proyecto continúa siendo rentable. Se debe tener presente que en la Evaluación Social no están considerados los beneficios que significa el aumento de seguridad en el tránsito de peatones y ciclistas. | - El plazo de ejecución de las expropiaciones fue muy superior a lo considerado originalmente. Este atraso afectó al inicio de las Obras Civiles. El plazo total real del proyecto resultó con una variación del 71% por sobre el plazo estimado. - La Consultoría se contrató cuando las Obras Civiles ya estaban en ejecución. Lo correcto sería que se contratara previo al inicio de las Obras Civiles. LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 21% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO. , SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES QUE se originan por: i) Problemas técnicos para la construcción de los puentes. ii) Por requerimientos de la comunidad para dar mas seguridad a los peatones y ciclistas. - Las modificaciones del proyecto y los mayores costos hicieron disminuir los Indicadores de la Rentabilidad Social, pero este siguió siendo Rentable Socialmente. La magnitud del proyecto no se modificó (mts de camino a pavimentar y longitud de los puentes). | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30062671-0 | REPOSICION GIMNASIO MUNICIPAL, SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | SAN VICENTE DE TAGUA TAGUA | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL GIMNASIO MUNICIPAL TIENE VIDA UTIL TERMINADA, AGRAVADO POR TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DEL 2010. | SE CONSULTA LA REPOSICIÓN DEL GIMNASIO MUNICIPAL DE SAN VICENTE, CON UN TOTAL DE 3.194 METROS CUADRADOS, ADEMAS LA ADQUISICION DE EQUIPO Y EQUIPAMIENTO. | 47716 |  |  |  | 12 | 25 |  | 108.3333 | 6 | 2 |  | -66.6667 | 6 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 12 | 23 |  | 91.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 539 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 89 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 688 | [12 empty] | 15 | 15 | 33 | 49 | 16 |  | 120 | 226.6667 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 18 meses, plazo mayor al recomendado que era de 12 meses. Durante la ejecución fueron necesarias dos ampliaciones de plazo por 149 días debido a cambios referidos en los Diseños de la Iniciativa, así como también para dar cumplimiento normativos a diseños de accesibilidad universal. Debido a las ampliaciones, el plazo final para obra civiles fue de 23 meses, casi el doble del plazo recomendado, registrando una variación del 92%, por sobre el plazo estimado. Las consultorías resultaron con una variación del 108% por sobre el plazo recomendado; sin embargo, la Institución Técnica no entregó antecedente sobre los plazos estipulados en la contratación y si existieron o no ampliaciones de plazo. Con relación a la asignación de equipos este se ajustó al plazo recomendado de seis meses y los equipamientos se adquirieron en menor plazo del estimado, resultando con una variación del -67%. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 49 meses, es decir un 227% por sobre el plazo estimado. Plazo que se ve influenciado por el tiempo muerto de 16 meses que se dio entre el termino de la obra civil y la adquisición de los equipos y equipamientos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 31/10/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se realizaron modificaciones al Proyecto , principalmente techumbres , baños butacas entre otros. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se retrasa por adecuacion a norma de accesibilidad universal | [8 empty] | 1702869 | 958 | 1703827 | 1341223 | 362604 | El proyecto contemplo aumento de costos producto de las distintas modificaciones al diseño , el cual insidio ademas en un retraso de la ejecución fisica de la obra, las modificaciones están dadas tanto por cumplimientos normativos como accesibilidad universal como de mejoras al proyecto de Diseño. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | no tener recepción municipal | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | Metros Cuadrados | 3194 | 3194 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud real es igual a la recomendado, ejecutándose los 3.197 metros cuadrados estimados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se identificaron tanto observaciones en las obras realizadas como observaciones de índole administrativa. Estas cuestiones fueron abordadas y corregidas conforme a los requisitos establecidos en el proceso de recepción provisional, llevado a cabo el 24 de Marzo del 2022 | 24/03/2022 | Se identificaron tanto observaciones en las obras realizadas como observaciones de índole administrativa. Estas cuestiones fueron abordadas y corregidas conforme a los requisitos establecidos en el proceso de recepción provisional, llevado a cabo el 24 de Marzo del 2022 | 24/03/2022 | SI | 25/03/2022 | por el momento el gimnasio esta operando sin problemas. |  | En Operación | el proyecto se ejecuto de acuerdo a lo estipulado en le contrato. | JOSE LUIS GONZALEZ LEPIN | MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4250800% | 4274000% | 232 | 4274100% | 1 | 4288700% | 146 | 4335000% | 463 | 4335000% | 463 | 4340400% | 54 | 4348300% | 79 | 975 | 743 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | LA DIRECCIÓN DE ARQUITECTURA NO PUDO CONCRETAR UN SEGUNDO LLAMADO A LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SE DEJÓ SIN EFECTO RESOLUCIÓN EXENTA QUE APRUEBA CONVENIO MANDATO CON ARQUITECTURA PARA DESIGNAR UNIDAD TÉCNICA A LA MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipio desarrolla diseño de arquitectura el cual es visado por IND. Inicialmente institución financiera nombra unidad técnica a dirección de arquitectura para despues cambiar siendo el municipio quien ejecuta la obra. | 22993 | 5061 | 3117 | 0 | 958 | 1982294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2014423 | 25216 | 5550 | 3419 | 0 | 1051 | 2173972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209208 | SIN OBSERVACIONES | 15000 | 5078 | 6674 | 0 | 958 | 1676127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703837 | SIN OBSERVACIONES | 15000 | 5078 | 6674 | 0 | 958 | 1676117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1703827 | 362604 | BIP > SIGFE | 10500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1341223 | 11501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1457467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468968 | SIN OBSERVACIONES | SIN OBSERVACIONES | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SIN VARIACIÓN DE COSTOS | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | EL CONTRATO DE CONSULTORIA SE AUMENTO DE M$12.000 A 15.000 | [8 empty] | 31024.615 | 6829.7523 | 4206.277 | 0 | 1292.6037 | 2674759.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718112.8071 | 2729206.2383 | 17463.969 | 5634.9443 | 7572.7869 | 0 | 1178.8631 | 1951415.9714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1983266.5347 | 17331.0945 | 5634.9443 | 7572.7869 | 0 | 1075.7524 | 1940947.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972562.1602 | -27.0352 | -27.429 | -27.4347 | -0.53973 | -27.724 | 617.5836 | 607.6855 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -27.43% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. las modificaciones están dadas tanto por cumplimientos normativos como accesibilidad universal como por mejoras al proyecto de Diseño. EL proyecto se reevalúo en dos oportunidades. LA PRIMERA REEVALUACION CONSISTIA EN UNA MODIFICACION AL CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION, INLCUYENDO APORTE SECTORIAL DEL IND PARA LAS OBRAS CIVILES. LA SEGUNDA Reevaluación tenía como objetivo disponer de fondos para consultorías, necesarias para la asesoría de obras, consideraba además la disminución de gastos administrativos. El contrato de obras civiles fue por un monto de M$2.160.000 ( moneda del año 2018) el cual se distribuye en M$1.676.127 provenientes del F.N.D.R Y M$483.873 provenientes del IND. SIn embargo, en el BIP y proceso ex post solo se registró solo el monto correspondiente a la fuente financiera del FNDR. ;por ello, las obras civiles registran una variación del -27.43% respecto del recomendado, al igual que el costo total del proyeto. Los equipos es la asignación que presenta la mayor variación del 80% por sobre el monto recomendado, y por el contrario los equipamientos registran una variación del -18% menor al recomendado, pero la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | JUAN ANTONIO LOBOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | ALEJANDRO ESTEBAN GODOY GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 2460493 | 2567465 | 4.3476 | LA PRIMERA REEVALUACION CONSISTIA EN UNA MODIFICACION AL CALENDARIO DE FINANCIAMIENTO DE LA INVERSION, LO CUAL SE RECOMIENDA FAVORABLEMENTE. LA SEGUNDA Reevaluación tenía como objetivo disponer de fondos para consultorías, necesarias para la asesoría de obras, consideraba además la disminución de gastos administrativos, con lo cual el monto total es similar. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 562 | 562 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Se mantiene el mismo indicador real ex post, ya que no es posible recalcular el mismo dado que no se dispone de todas la inversión real ejecutad en el proyecto, debido a que no se ingresaron en el BIP ni en el proceso ex post, el aporte sectorial para el proyecto. | La Iniciativa se desarrolla de acuerdo a programa arquitectónico aprobado, sin embargo se requiero de varias modificaciones menores al diseño producto de cambios y mejora al proyecto como de adecuaciones normativas , lo que se traduce en un retraso del plazo de la incitativa de un 227% existieron retrasos administrativos por cambio de unidad técnica. EL proyecto en la recomendación consideraba dos fuentes de financiamiento, pero no fueron ingresados los contratos y gastos de la fuente SECTORIAL. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474936-0 | MEJORAMIENTO RUTA H-702 SECTOR LIMAHUE, COMUNA DE MALLOA | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | MALLOA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO LA RUTA H-702 DADA LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESTANDAR ACORDE AL TRANSITO DEL SECTOR, MINIMIZANDO LA CONTAMINACION PRODUCIDA POR LA POLUSION Y AUMENTANDO EL CONFORT, CALIDAD DE VIDA Y SEGURIDAD TANTO PARA EL TRANSITO VEHICULAR COMO PEATONAL. | SE CONTEMPLA EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA H-702 DESDE EL KM. 0.000 AL KM. 1.244, EN EL SECTOR DE LIMAHUE, EN LA COMUNA DE EN LA COMUNA DE MALLOA, CONSIDERANDO PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO LA AMPLIACIÓN DE LA CALZADA DE 5M A 6M,, DENTRO DE LAS OBRAS MAS IMPORTANTES QUE SE DESARROLLARAN PARA CUMPLIR CON LA INICIATIVA CONTAMOS CON LO SIGUIENTE: MEJORAMIENTO DE LA CARPETA DE RODADO (CAPE SEAL), INCORPORACIÓN DE SEGURIDAD VIAL CONSIDERANDO SEÑALIZACIÓN VERTICAL Y HORIZONTAL, MEJORAMIENTO EN EL SANEAMIENTO Y DRENAJE DE LA PLATAFORMA, TRASLADOS DE SERVICIOS SECOS Y LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS Y OBRAS CONEXAS. | 0 |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 6 | 28 |  | 366.6667 | 2 | 0 |  | -100 | 6 | 17 |  | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 520 | [8 empty] | 0 | 12 |  | 100 | 13 | 13 | 34 | 35 | 1 |  | 161.5385 | 169.2308 | La Consultoría no se realizó por decisión de la Institución Financiera. Las Obras Civiles se contrataron con un plazo de ejecución de 12 meses (360 días). Se otorgó un aumento de plazos de 160 días, producto de un Aumento de Obras de m$ 26.194, para incorporar requerimientos de seguridad vial solicitados por la comunidad en actividades de Participación Ciudadana. Esta situación fue decidida por la Institución Financiera dado que no se requirió de Reevaluación. La Recomendación Original consideraba un plazo de ejecución de las Obras Civiles de 6 meses, lo que se aumentó a 12 meses por parte de la Unidad Técnica para la licitación. El plazo real de las obras civiles resultó con una variación del 183% por sobre el plazo recomendado. Las expropiaciones requirieron de un plazo para su ejecución muy superior a lo considerado en la formulación (367%). Esta situación no afectó la ejecución de las Obras Civiles y su puesta en servicio. Respecto de Otros Gastos, corresponde a visitas a la obra por parte del Nivel Central de Vialidad, lo que no afecta al proyecto. Además, esto no fue parte de la Recomendación Original ni tampoco autorizado por esta SEREMI. EL plazo total real del proyecto fue de 35 meses, es decir un 169% por sobre el plazo recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 09/05/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Adecuaciones de acuerdo a lo requerido por temas de seguridad vial | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Ajuste de cubicaciones | [8 empty] | 495742 | 43018 | 538760 | 155615 | 383145 | Por mejoras relacionadas con seguridad vial y ajustes de cubicaciones se generó un aumento de contrato por m$ 26.194. El monto final de las obras civiles es de m$ 494.997 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Ajuste de cubicaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Ajuste de proyecto de seguridad vial | [8 empty] | KILOMETROS | 1.244 | 1.244 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 1244 | 1244 | 100 | Real = Recomendada |  | No se modificó la magnitud del proyecto, que corresponde a los metros de pavimentación de la Ruta H-702. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 04/12/2020 | Sin observaciones | 20/10/2021 | SI | 16/09/2020 | No se observan inconvenientes |  | En Operación | Se trabajó en conjunto a la Dirección de Obras Municipales, por lo tanto el municipio tubo comunicación directa con la comunidad, donde se realizaron varias actividades de participación ciudadana para detectar a tiempo los posiobles problemas que podían tener los usuarios y propietarios de los terrenos aledaños a la ruta. | ELIEL PAVEZ BRAVO | VIALIDAD MOP REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4269900% | 4269900% | 0 | 4279900% | 100 | NA |  | 4304000% | 241 | 4357100% | 772 | 4359400% | 23 | 4380000% | 206 | 1101 | 1101 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | se realizó un ajuste a las cubicaciones | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | adecuaciones por aspectos de seguridad vial | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Diseño de Ingeniería se ejecutó como IDI 30130379 "Mejoramiento Caminos Básicos Intermedios, III Etapa, VI Región" Esta IDI se recomendó en el mes de enero de 2013. El Diseño se ejecutó entre los años 2014 y 2016. Como resultado del Diseño de Ingeniería, el Costo por Kilómetro de la Ruta H-702 superó el máximo permitido por el Programa Caminos Básicos Intermedios. Por esta razón el proyecto se postula como Mejoramiento de la Ruta H-702, con otro nombre y código. | 57777 | 0 | 0 | 14707 | 3151 | 547303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622938 | 57777 | 0 | 0 | 14707 | 3151 | 547303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622938 | No se aprecian diferencias ya que es la misma IDI año 2017.Todo el financiamiento fue sectorial. No se contrató finalmente asesoría de inspección La Identificación Presupuestaria OTROS GASTOS no se vio en la SEREMI Desarrollo Social. Esto aparece en la Solicitud de Financiamiento 2019. | 0 | 0 | 0 | 43018 | 0 | 494997 | 0 | 0 | 745 | 0 | 538760 | Las diferencias entre el contratado original y el corregido se deben a que al término del contrato no se actualizó el el contratado original al costo real final | 0 | 0 | 0 | 43018 | 0 | 494997 | 0 | 0 | 745 | 0 | 538760 | 383145 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 27739 | 0 | 127449 | 0 | 0 | 427 | 0 | 155615 | 0 | 0 | 0 | 31053 | 0 | 139587 | 0 | 0 | 468 | 0 | 171108 | Obra Adjudicado por M$ 468.803 Modificación por M$ 26.194 Monto final: M$ 494.997 Gasto 2019: M$ 127.450 Gasto 2020: M$ 367.547 | no se tiene información al respecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por adecuaciones por temas de seguridad vial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | no se tiene información , ya que hubo sólo una modificaión | [8 empty] | 71085.7631 | 0 | 0 | 18094.326 | 3876.7481 | 673371.0605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766427.8977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50343.5129 | 0 | 576296.0966 | 0 | 0 | 857.8382 | 0 | 627497.4477 | 0 | 0 | 0 | 50343.5129 | 0 | 565454.5956 | 0 | 0 | 857.8382 | 0 | 616655.9467 | -18.127 | -19.5416 | -16.0263 | -1.7277 |  | 495704.1372 | 454545.4948 | El monto del contrato de Obras Civiles resultó ser un 14,4% inferior al monto recomendado. En esta comparación se incluye el aumento de contrato realizado, por adecuaciones por temas de seguridad vial. El Costo Real de Obras Civiles es menor que el Monto Contratado por efectos de Corrección Monetaria. El Contrato es de 2019 y los gastos se producen entre los años 2019 y 2020. Los Costos de Expropiaciones fueron muy superiores al Monto Recomendado (178%). Esto se paga de acuerdo a lo señalado por los Peritos Tasadores. Consultoría y Gastos Administrativos no se requirieron. y Otros Gastos no pasaron por la SEREMI. EL costo total real del proyecto resultó con una variación del -19,54% menor al monto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | SI | 757401 | -84178 | -11.11% | Ajuste de cubicaciones | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones durante su ejecución. El aumento en el monto de las expropiaciones no significó un aumento superior al 10% del monto recomendado, por lo cual no se solicitó Reevaluación.. La Consultoría no se ejecutó, por decisión de la Institución Financiera. Las Obras Civiles se contrataron por m$ 468.803, esto es un 19% inferior al monto considerado en la Recomendación original. Tuvo un aumento de obras por m$ 26.194, 5,6% del monto contratado, lo que tampoco requirió de Reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 103785 | 173686 | 67.3517 | Real > Recomendado | [5 empty] | La Inversión Social de la Evaluación Social Original consideraba: Obras Civiles m$ 437.842 Consultoría m$ 46.222 Expropiaciones m$ 14.707 Actualizando la Evaluación Social con lo realmente gastado, en moneda presupuesto 2017, se tiene: Obras Civiles m$ 374.722 Consultoría m$ 0 Expropiaciones m$ 40.918 La Inversión Social se redujo en m$ 69.901 El VAN Social aumentó a m$ 173.686, en moneda presupuesto 2017. Esto representa un aumento del 67,4% respecto del VAN Original. | La Rentabilidad Social del proyecto aumentó dado que : i) El monto de las Obras Civiles resultó menor que el originalmente considerado (-14,4%), lo que disminuye la inversión.. ii) En la ejecución del proyecto no se gastó lo considerado en Consultoría, lo que disminuye la inversión. iii) Dado el atraso en la ejecución de las Obras Civiles el T.M.D.A. considerado resultó mayor, lo que incrementa los beneficios del proyecto. iv) El monto de las expropiaciones aumentó, lo que incrementa la inversión. Esto es menor que los incrementos antes señalados. Los plazos reales de ejecución resultaron con una variación del 169% por sobre el plazo recomendado, hubo una ampliación que originó cinco meses de mayor tiempo respecto al recomendado. La magnitud real fue igual a la recomendada, ejecutándose los 1.244 metros de pavimentación de la Ruta H-702. | RAIMUNDO ASTABURUAGA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30391824-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO SALUD FAMILIAR LORETO COLTAUCO | 6 | REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO OHIGGINS | CACHAPOAL | COLTAUCO | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR DE LORETO NO CUENTA CON NINGÚN DISPOSITIVO DE SALUD. ESTO CONLLEVA UN INEXISTENTE DESARROLLO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL CON ENFOQUE FAMILIAR, GENERANDO UN DÉFICIT DE OPORTUNIDAD, CALIDAD Y EQUIDAD EN SALUD DE LOS USUARIOS DEL SECTOR. | CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 246 M2 Y LA IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) SECTOR LORETO, COMUNA DE COLTAUCO | 5223 |  |  |  | 6 | 36 |  | 500 | 2 | 3 |  | 50 | 2 | 10 |  | 400 |  |  |  |  | 1 | 14 |  | 1300 | 6 | 34 |  | 466.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 20 | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | 30 | 619 | 0 | 0 | 879 | 1029 | [12 empty] | 7 | 7 | 59 | 60 | 1 |  | 742.8571 | 757.1429 | A.-Respecto de los plazos: LA INICIATIVA SE APRUEBA EX ANTE POR UN PLAZO TOTAL DE 7 MESES, Y SE EJECUTA EN UN PLAZO DE 59 MESES. LAS RAZONES PARA DICHO AUMENTO DE PLAZO SON LAS SIGUIENTES: -LA CONSULTORIA SE PLANIFICÓ POR IGUAL PLAZO QUE LAS OBRAS CIVILES, 6 MESES.SIN EMBARGO, SE CONTRATA EN ENERO 2016 Y SE PROLONGA HASTA DICIEMBRE 2018; 36 MESES. (500%) -LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS SE MATERIALIZARON ENTRE OCTUBRE 2015 Y DICIEMBRE 2016, 14 MESES; MIENTRAS QUE EN LA FICHA IDI SE PROYECTARON EN UN MES. -LA COMPRA DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS EMPIEZA EL 12-10-2017, UN POCO ANTES DEL INICIO DE LAS OBRAS, Y SU DURACION SE EXTIENDE POR 10 (400%) Y 3 (50%) MESES RESPECTIVAMENTE; MIENTRAS QUE LO PROGRAMADO ERA 2 MESES. -RESPECTO DE LAS OBRAS CIVILES, SE HABIAN PROYECTADO PARA 6 MESES, Y FINALMENTE SE EJECUTARON EN 34 MESES (466%). LA EXPLICACION ES QUE SE CONTRATO A LA EMPRESA ZEBRANO SPA QUE REALIZO OBRAS HASTA UN AVANCE DE 75%, Se constataron incumplimientos graves por parte de la empresa contratista, por no dar cumplimiento al programa de obras y verificarse un atraso que excede el 15% del plazo del contrato. Y SE LE REALIZO TERMINO DE SU CONTRATO. LUEGO SE LICITO NUEVAMENTE LA OBRA: 1).-ZEBRANO: INICIA EL 26/10/2017, 150 DIAS, MAS AUMENTO DE 170 DIAS Y TERMINA EL 11/9/2018; 320 DIAS; 10,7 MESES. 2).-SANTOS: INICIA EL 23/1/2020, 120 DIAS, MAS AUMENTO DE 90 DIAS, Y TERMINA EL 20/8/2020; 210 DIAS; 7 MESES. 3).-TIEMPOS ENTRE CONTRATOS: TERMINO DE ZEBRANO 11/9/2018; INICIO DE FE SANTA 23/1/2020; 499 DIAS; 16,6 MESES. EN TOTAL 1.029 DIAS, ES DECIR 34 MESES. B.-Respecto de las Causas: B.1.-El proyecto ajusto su monto estimado al tope indicado por MINSAL , el cual demostró ser insuficiente . Lo anterior implica licitar el proyecto en varias ocasiones sin éxito al adjudicar. B.2.-Aumentos de plazo (original y para termino de obras): 1.-ZEBRANO SPA ID N° 1398-79-LR17: entrega terreno 25.10.2017, 150 dias, aumentos de plazo: 20 dias el 15.4.2018; 30 dias el 16.4.2018; 30 dias el 22.5.2018; y 90 dias el 31.7.2018. 2.- Santos ID N° 1398-75-LR1, entrega terreno 23.1.2020, 120 dias; aumentos de plazo: 30 dias 19.6.2020; 30 dias el 30.7.2020; 30 dias el 21.8.2020. B.3.-Del contrato ID N° 1398-79-LR17 se produce término anticipado del Contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, según lo establecido en articulo 26, letras d) y j), de la Bases Administrativas Especiales denominadas “Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Loreto, Coltauco”. El contrato ID N°1398-75-LR19 finaliza sin inconvenientes. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 25/10/2017 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El proyecto ajusto su monto estimado al tope indicado por MINSAL , el cual demostró ser insuficiente . Lo anterior implica licitar el proyecto en varias ocasiones sin éxito al adjudicar. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Aumentos de plazo (original y para termino de obras): 1.-ZEBRANO SPA ID N° 1398-79-LR17: entrega terreno 25.10.2017, 150 dias, aumentos de plazo: 20 dias el 15.4.2018; 30 dias el 16.4.2018; 30 dias el 22.5.2018; y 90 dias el 31.7.2018. 2.- Santos ID N° 1398-75-LR1, entrega terreno 23.1.2020, 120 dias; aumentos de plazo: 30 dias 19.6.2020; 30 dias el 30.7.2020; 30 dias el 21.8.2020. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Los procesos de adquisiciones de gastos administrativos se ejecutan por diversas vías ( convenio marco, licitaciones), esto implica distintos plazos de entrega y adquisidores lo que no se considero en la programación original |  |  |  | Incumplimiento del contrato | Del contrato ID N° 1398-79-LR17 se produce término anticipado del Contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, según lo establecido en articulo 26, letras d) y j), de la Bases Administrativas Especiales denominadas “Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Loreto, Coltauco”, El contrato ID N°1398-75-LR19 finaliza sin inconvenientes | 673158 | 1532 | 674690 | 389463 | 285227 | Para el caso de ítem obras civiles: El contrato con numero ID Mercado Publico N° 1398-79-LR17, contemplaba un plazo original de 150 (ciento cincuenta) días corridos, experimentado un aumento en su plazo ascendente a la cantidad total de 160 (ciento setenta) días corridos. Por lo tanto, el plazo de ejecución final para el contrato se estableció en 310 (trescientos veinte) días corridos. La fecha de entrega terreno fue el 26 de octubre de 2017. Producto del término anticipado y para dar término a la obra se genera una nueva licitación con ID Mercado Público N° ID 1398-75-LR19, se contrató con un plazo de ejecución de 120 (Ciento veinte) días corridos, experimentando un aumento en su plazo ascendente a la cantidad total de 90 (noventa) días corridos. Por lo tanto, el plazo de ejecución final para el contrato se estableció en 210 (doscientos diez) días corridos. La fecha de entrega terreno fue el 22 de enero del 2020. El resumen: *La suma total de los gastos de obras civiles es $634.965.817 *Los contratos y Gasto del ITEM Consultorías es M$6.287 *El total de gastos administrativos totales es M$1.532 *El total de gastos en ítem Equipamiento es $50.119.831 *el total de gastos en ítem Equipos es $62.168.203 Gasto total proyecto $755.072.851 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Las modificaciones de obra que impactan en el costo final del contrato tienen relación principalmente con ajustes a normas Técnicas Básicas y adecuaciones funcionales que van en pro del proyecto como nuevo empalme y conexiones de instalaciones, división del estanque de agua. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Incorporación de nuevos elementos, mantención del grupo generador, mantenimientos y adecuaciones para operación de los equipos del sistema de clima, incorporación de piletas exteriores y de evacuación de residuos para salas Reas, incorporación de persianas metálicas para seguridad PNAC, y cambio de diseño al mobiliario para cumplir con las NTB. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Del contrato ID N° 1398-79-LR17 se produce término anticipado del Contrato por incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante, según lo establecido en artículo 26, letras d) y j), de la Bases Administrativas Especiales denominadas “Construcción Centro Comunitario de Salud Familiar Loreto, Coltauco”, que rigieron la licitación, termino anticipado fundado por incumplimiento. | Metros Cuadrados | 246 | 246 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | LA INICIATIVA SE EJECUTO DE ACUERDO A LO PLANIFICADO, LO QUE CORRESPONDE A UN CENTRO DE SALUD EQUIPADO Y FUNCIONANDO DE 246 M2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se adjunta acta de Recepción Provisoria con observaciones obra Termino de obras construcción Cecosf Loreto Coltauco Licitación Pública ID 1398-75-LR19. | 02/09/2020 | Se adjunta acta de Observaciones Recepción Definitiva de obra Termino de obras construcción Cecosf Loreto Coltauco Licitación Pública ID 1398-75-LR19. | 09/09/2021 | SI | 01/09/2020 |  |  | En Operación | Crisis del Covid-19 generó un impacto no sólo en las materias directas de salud, sino que también causó efectos en términos económicos y sociales a lo largo del país impactando en horarios de tiendas y negocios bodegas proveedores entre otros, producto de ello algunos procesos de la obra se vieron afectados. | MARIA CECILIA PACHECO MORALES | SERVICIO SALUD OHIGGINS | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | 4219800% | 4219800% | 0 | 4223700% | 39 | 4227800% | 41 | 4239000% | 112 | 4302700% | 749 | 4303300% | 6 | 4303900% | 6 | 841 | 841 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Primera licitación ID 1398-62-LR16 se presenta un oferente pero que no cumple las bases, se declaró desierta. En segun da licitaión ID 319-101-LR16 las ofertas sobrepasaron el 10% del presupuesto, se declaró desierta. Finalmente se adjudica licitación ID 1398-79-LR17 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | SE POSTULO LA FICHA A FONDOS SECTORIALES DEL MINISTERIO DE SALUD, CON UN DISEÑO DE LA PROPIA INSTITUCION. | 5501 | 53207 | 52842 | 0 | 1501 | 302876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415927 | 5501 | 53207 | 52842 | 0 | 1501 | 302876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415927 | No se agregaron nuevos ítems, efectivamente corresponden a los montos del primer RS de ejecución Segun ficha 2015 , el monto del item Equipamiento es M$ 53.207; y el total ficha es M$ 415.927.- Lo cual se ha corregido en este informe. La cifra M$ 55.655 corresponderia a la solicitud 2016.- | 6287 | 77501 | 49220 | 0 | 1532 | 634966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769506 | El contrato del ítem consultorías de Cesar Moreira rut 13.143.297-6, dice M$5.000 y debería decir M$2.400. El contrato del ítem consultorías de Edna Soto rut 17.624.405-1 dice M$5.000 y debería decir M$1.800. El contrato del ítem consultorías de Terrasonda rut 76.207.335-8 dice M$2.000 y debería decir M$975. El contrato del ítem consultorías de Jahaziel Paiva rut 15.126.438-7 dice M$1.000 y debería decir M$583. El contrato del ítem obras civiles de Inversiones Zebrano SPA rut 76.339.702-5 dice M$316.809 y debería decir M$358.925 (De este contrato se realizó un término anticipado de contrato). El contrato de obras civiles de SANTOS, rut , 76.380..513-1, es, M$366.311 | 6287 | 58104 | 46269 | 0 | 1532 | 634966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747158 | 357695 | BIP > SIGFE | 5758 | 68309 | 46989 | 0 | 1524 | 266883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389463 | 6865 | 79063 | 54334 | 0 | 1850 | 303365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445477 | -Existen diferencias menores entre los gastos ingresados al BIP y el devengo para los ítem de equipos y equipamientos médicos, debido a un error involuntario de imputación en SIGFE. Se adjunta planilla de gastos ingresados al BIP v/s devengos en SIGFE -Existen diferencias entre los gastos ingresados al BIP y el devengo REAL en SIGFE para el ítem obras civiles (adjunto pantallazos SIGFE, por un monto total de M$635.581), debido a un término anticipado de contrato de obras civiles, en donde, por ejemplo, las retenciones se van devengando a medida que va sucediendo el hecho económico pero el ingreso al BIP se hace una vez que las retenciones están facturadas, remesadas y pagadas al proveedor. Se adjunta planilla de gastos ingresados al BIP v/s devengos en SIGFE. -Se corrige el monto gastado total, que corresponde a la suma de lo pagado en contrato ZEBRANO $ 268.654.636 mas lo pagado en contrato SANTOS $ 366.311.181.- En Total, $ 634.965.817.- | El proyecto ajustó su monto estimado al tope indicado por MINSAL, el cual demostró ser insuficiente, lo anterior implicó licitar el proyecto en varias ocasiones, adjudicando en la tercera oportunidad. Sumado a lo anterior se hace un término del contrato por incumplimientos del proveedor, y posteriormente el proyecto es reevaluado. Finalmente se concluyen las obras civiles. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Primera licitación ID 1398-62-LR16 se presenta un oferente pero que no cumple las bases, se declaró desierta. En segunda licitación ID 319-101-LR16 las ofertas sobrepasaron el 10% del presupuesto, se declaró desierta. Finalmente se adjudica licitación ID 1398-79-LR17 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Primera licitación ID 1398-62-LR16 se presenta un oferente pero que no cumple las bases, se declaró desierta. En la segunda licitación ID 319-101-LR16 las ofertas sobrepasaron el 10% del presupuesto, se declaró desierta. Finalmente se adjudica licitación ID 1398-79-LR17 | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Se constataron incumplimientos graves por parte de la empresa contratista, por no dar cumplimiento al programa de obras y verificarse un atraso que excede el 15% del plazo del contrato. | 7764.1262 | 75096.4488 | 74580.8955 | 0 | 2118.552 | 427475.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587035.55 | 750932.5981 | 8076.6472 | 95352.9096 | 60523.8302 | 0 | 2062.2132 | 754456.4314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 920472.0315 | 8075.5842 | 71484.3868 | 56892.6342 | 0 | 2062.2132 | 738506.1693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 877020.9877 | 56.8 | 49.3983 | 72.7599 | -4.7205 | 16.7909 | 3565.126 | 3002.0576 | LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 49,40% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO Y LAS OBRAS CIVILES REGISTRAN LA MAYOR VARIACIÓN DEL 72,76% POR SOBRE EL MONTO RECOMENDADO. El PROYECTO SE LICITÓ EN TRES OPORTUNIDADES, EN LA PRIMERA LICITACIÓN Se presentó un oferente pero que no cumple las bases, por lo que se declaró desierta. En segunda licitación las ofertas sobrepasaron el 10% del presupuesto declarándose desierta nuevamente y finalmente se logra adjudicar en la tercera licitación a la empresa Zebrano spa por un monto de M$ 358.925 (en moneda de 2017) EL proyecto se reevaluó en una ocasión debido al TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO GRAVE DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, POR no dar cumplimiento al programa de obras y verificarse un atraso que excede el 15% del plazo del contrato. EL PROYECTO TENÍA un avance físico financiero de un 75%. Por lo que se Realizada una nueva licitación se ajustan los montos de los ítem obras civiles, consultorías y gastos administrativos. Se licita y contrata a la empresa Santos para la finalización de las obras por un monto de M$305.503 (en moneda del 2020) Durante la ejecución del segundo contrato se incurrieron en varias modificaciones de obra menores al 10% del costo total, pero éstas no modificaron la naturaleza del proyecto, entre otras son: empalme y conexión instalaciones sanitarias, adecuación equipos sistema de clima, mantención grupo generador, persianas metálicas de seguridad, cambio diseño mobiliario clínico, etc. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | RENATO PUEBLA GONZALEZ | MINISTERIO DE SALUD | PATRICIA VALENZUELA M. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS |  |  | SI | 552246 | 60808 | 11.01% | El contrato con Fe Santa por el monto de $ 305.502.827, suscrito el 23-01-2020, tuvo 2 aumentos de obra: 1.- ResEx 3823; 23-12-2020, por $30,294,290 , modifica el Contrato a 210 dias corridos y $ 335.797.117 2.- ResEx 2894; 20-08-2021, por$30,514,064 , modifica el Contrato a $ 366.311.181.- Las modificaciones son varias pero no modifican la naturaleza del proyecto, entre otras: empalme y conexión instalaciones sanitarias, adecuación equipos sistema de clima, mantención grupo generador, persianas metálicas de seguridad, cambio diseño mobiliario clínico, etc. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 529958 | 706430 | 33.2992 | 1.-Reevaluacion: Mediante oficio N° 4309 de fecha 9 de octubre de 2019, el subsecretario de redes asistenciales del MINSAL, solicito la reevaluación de la iniciativa, por término del contrato a zebrano spa con un avance físico financiero de un 75%. El contrato era por $ 358,925,436, y se alcanza a pagar hasta el monto de $268,654,636. El contrato había iniciado el 26-10-2017, por 150 días, con termino el 25-03-2018. Tuvo aumentos de plazo por 170 días, con un nuevo termino en 11-09-2018. Sin embargo, se constataron incumplimientos graves por parte de la empresa contratista zebrano spa, por no dar cumplimiento al programa de obras y verificarse un atraso que excede el 15% del plazo del contrato. Realizada una nueva licitación se ajustan los montos de los item obras civiles, consultorías y gastos administrativos. El nuevo indicador de resultado, costo equivalente por persona es de m$30, siendo el inicial de m$24. Se licita y contrata a la empresa Santos para la finalización de las obras. El contrato inicia el día 23-01-2020, por 120 días, con termino el 22-05-2020. 2.-modificaciones menores al 10%: El contrato con Santos por el monto de $ 305.502.827, suscrito el 23-01-2020, tuvo 2 aumentos de obra: 1.- Resex 3823; 23-12-2020, por $30,294,290, modifica el contrato a 210 días corridos y $ 335.797.117 2.- Resex 2894; 20-08-2021, por $30.514.064, modifica el contrato a $ 366.311.181.- Las modificaciones son varias, pero no modifican la naturaleza del proyecto, entre otras: empalme y conexión instalaciones sanitarias, adecuación equipos sistema de clima, mantención grupo generador, persianas metálicas de seguridad, cambio diseño mobiliario clínico, etc. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 24 | 30 | 25 | Real > Recomendado | [5 empty] | EN LA FICHA RS ORIGINAL, AÑO 2015, EL INDICADOR ERA DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE PER CAPITA, CEP=$24.256; Y EN LA EVALUACION EX POST, TOMANDO EN CONSIDERACION EL PROYECTO EJECUTADO CON 2 CONTRATISTAS, Y EN MONEDA PRESUPUESTARIA 2022, EL INDICADOR CEP ES $ 29.928. El indicador experimento una variación de 25% y esto se explica por el aumento en el costo de las obras civiles, debido a que inicialmente , en ficha idi, tienen un costo de M$302.876 y luego de ejecutarse los 2 contratos de obras, el costo de las obras civiles que se paga es de M$701.983, es decir, mas del doble de su valor recomendado. | Las conclusiones de la evaluación ex post son: 1.-El proyecto tuvo un plazo de ejecución de las obras civiles de 1.029 días, muy superior a lo estimado de 180 días, que se debe a lo siguiente: las obras se contratan en un 1er contrato con un plazo de 150 días y la empresa solicita en total aumento de plazo de 170 días (total = 320 días); finalmente se le rescinde el contrato, y antes de contratar una segunda empresa que finalice las obras pasan 499 días. Se contrata una segunda empresa por 120 días; la cual solicita un total de aumento de plazo de 90 días (Total= 210 días). 2.-El Costo Contratado en obras civiles es de M$ 701.983, superior en 75%, al monto recomendado de obras de M$ 402.142 (ambos en moneda presupuesto 2022), que se debe a 2 razones: -ofertas superaron el 10% de monto licitado, y solo a la 3ra licitación se pudo adjudicar por $358.925.436. -incumplimiento del contrato que lleva a rescindir el contrato con avance de 75% (se paga $268.654.636); se debe contratar una nueva empresa para finiquitar las obras por $ 305.502.827, la cual solicita 2 aumentos de contrato por $ 60.808.354 (Total= $366.311.181).- 3.-El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo programado en términos de magnitud (246 m2). 4.-En cuanto a la gestión administrativa, desde el RS que da origen a la asignación presupuestaria y el primer contrato de obras suscrito hay un plazo de 836 días, o sea, 28 meses; lo que se explica por tener que efectuar 3 licitaciones. 5.-El proyecto fue reevaluado, con el objeto de solicitar autorización para adjudicar el contrato que permitiría finalizar las obras dejadas sin resolver por la 1ra empresa contratista Zebrano, con un avance físico-financiero de 75%. 6.- El proyecto tuvo modificaciones menores al 10%: El 2do contrato con la empresa contratista Santos por el monto de $ 305.502.827, tuvo 2 aumentos de obra, de $30.294.290, y de $30.514.064, con lo cual el Contrato aumenta a $ 366.311.181.- Las modificaciones son varias, pero no modifican la naturaleza del proyecto, entre otras: empalme y conexión instalaciones sanitarias, adecuación equipos sistema de clima, mantención grupo generador, persianas metálicas de seguridad, cambio diseño mobiliario clínico, etc. | ENRIQUE STANDEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL LIBERTADOR GENERAL BERNARDO O'HIGGINS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113161-0 | CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | PISCINA SEMIOLIMPICA TEMPERADA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEBIDO AL ALTO RENDIMIENTO DE LOS DEPORTISTAS REGIONALES QUE PRACTICAN NATACION Y YA QUE EN LA REGION NO EXISTE INFRAESTRUCTURA PUBLICA PARA EL DESARROLLO DE ESTA DISCIPLINA, QUE ES PARTE DEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO REGIONAL CER, ES NECESARIO GENERAR RECINTOS QUE PERMITAN LA PRACTICA DE LA NATACION | SE PLANTEA LA CONSTRUCCION DE UNA PISCINA SEMIOLIMPICA, UTILIZANDO DISEÑO TIPO IND, INCLUYENDO SISTEMA DE CALEFACCION DE AGUA MIXTO DE CALDERA Y PANEL SOLAR. LA INFRAESTRUCTURA SE UBICARA EN EL RECINTO DEL ESTADIO FISCAL DE TALCA, POTENCIANDO EL RECINTO COMO COMPLEJO DEPORTIVO UBICADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD. | 0 |  |  |  | 15 | 15 |  | 0 | 3 | 13 |  | 333.3333 | [8 empty] | 3 | 30 |  | 900 | 15 | 16 |  | 6.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 465 | [8 empty] | 3 | 6 |  | 100 | 15 | 15 | 43 | 51 | 8 |  | 186.6667 | 240 | El plazo de obras civiles contratado inicialmente de 420 días corridos fue ampliado en un 3,33%, es decir, por 45 días corridos debido a obras extraordinarias correspondientes a nuevo Pódium, el que se debe encargar a una empresa proveedora y esperar su instalación de parte de la empresa proveedora, así como a Pavimento baños que corresponde a receptáculos baldosa camarines, Puertas y Marcos de Madera, equipamiento piscina pódium competición, bicicleteros y sistema de voz. El plazo de ejecución de los Gastos Administrativos aumentó en un 895,56% respecto del programado, ya que se debió realizar 2 llamados a licitación por motivo de licitaciones inadmisibles. Existió retraso en la adquisición del Equipamiento de un 337,78% respecto del plazo recomendado ex ante, debido a normativa que primero se debe verificar que los productos a adquirir se encuentren en convenio marco, si no se encuentran dichos productos, se debe certificar para posteriormente realizar un llamado de licitación. El plazo total de ejecución del proyecto presentó un aumento del 240% respecto al plazo programado ex ante, debido al desface entre la fecha de término de las obras civiles y la fecha de inicio de la adquisición del equipamiento, al mayor plazo en la compra del equipamiento y a gasto administrativo realizado aproximadamente 10 meses previo al inicio de la ejecución de las obras civiles, producto de la licitación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 10/10/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Considerando la cantidad de partidas de obras extraordinarias presentes en el acto administrativo. Ej. de una de las partidas un nuevo Podium, el que se debe encargar a una empresa proveedora y esperar su instalación de parte de la empresa proveedora. El detalle de cada una de las partidas intervenidas está en la Resol DA 1403 del 2019 adjunta en la pestaña correspondiente. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | La Empresa constructora entrega la obra con 6 dias de anticipación respecto de la fecha legal que la obra tenía. Por esto se produce diferencia entre los dias corregidos y el plazo total real de la obra civil. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El retraso existente es debido a que por normativa primero debemos verificar que los productos a adquirir se encuentren en convenio marco, si no se encuentran dichos productos, se debe certificar para posteriormente realizar un llamado de licitación | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | Proceso de licitación, evaluación, adjudicación, contratación, entrega e instalación |  |  | 2654981 | 2939 | 2657920 | 2333075 | 324845 | El contrato fue adjudicado por Resol DA N° 16 del 20-08-2018, por un monto de $ 2.568.648.285 impto incluido. La Resol DA N° 1403 del 26-11-2019, modifica el contrato en plazo, le otorga 45 dias adicionales al contrato original. La Resol DA N° 114 del 31-01-2020, modifica el contrato en monto, disminuyendo el contrato en -$2.701.890.- respecto del contrato original, por concepto de valor proforma. Los detalles de las partidas están en cada una de las resoluciones descritas, las que se encuentran en la carpeta digital de la presente evaluación. Respecto de los Item Equipos y equipamientosse produjo un retraso e su contratacion debido a que se debia verificar que los productos a adquirir se encuentren en convenio marco, si no se encuentran dichos productos, se debe certificar para posteriormente realizar un llamado de licitación. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se produce una disminución del valor del contrato en el Item Valor Proforma por Derechos Municipales por pago de permiso de edificación que no requieren ser utilizados | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No aplica | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1943 | 1943 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto una vez ejecutado no presentó diferencias en la magnitud en relación con el proyecto recomendado ex ante. De acuerdo con las modificaciones del contrato de obras civiles, hubo modificaciones al proyecto recomendado, pero que no incidieron en la magnitud de la superficie. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Resolución DA N° 44 del 09-01-2020 designa comisión de recepción provisional de la obra, fecha del acta de recepción provisional de fecha 07-04-2020. La comisión de evaluación encontró observaciones a la recepción de la obra, cuyos tiempos se encuentran detallados en el acta de recepción provisional, la que está adjunta a la carpeta digital en la pestaña correspondiente. | 07/04/2020 | Resolución DA N° 891 del 26-11-2020 designa comisión de recepción definitiva de la obra, fecha del acta de recepción definitiva de fecha 15-09-2022. Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 15/09/2022 | SI | 15/04/2020 | Acta de entrega a explotación de fecha 15-04-2020 Operación normal |  | En Operación | No Hay | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | 4119100% | 4198500% | 794 | 4208000% | 95 | 4304000% | 960 | 4336500% | 325 | 4336500% | 325 | 4338300% | 18 | 4353700% | 154 | 2346 | 1552 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | LICITACION QUEDA INADMISIBLE , POR NO CUMPLIR CON LOS REQUISITOS MINIMOS DE LAS BASES | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SE DEBE HCER UN NUEVO LLAMADO A LICITACION LO QUE IMPLICA ATRASO EN TIEMPO POR GESTIONES ADMINISTRATIVAS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El Instituto Nacional de Deportes Región de Maule fue responsable de la Formulación y es parte de la Unidad Técnica de la Etapa de ejecución junto al Gobierno Regional del Maule. | 24501 | 59176 | 0 | 0 | 961 | 1889297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973935 | 60800 | 5287 | 0 | 0 | 2939 | 2116745 | 0 | 0 | 42336 | 0 | 2228107 | MONTO ORIGINAL CONTRATADO : $ 2.568.648.285 PRIMERA MODIFICACION RES N° 936 DE FECHA 29.07.2019: -$ 724.962.600 + $ 724.962.600 SEGUNDA MODIFICACION RES N° 1.403 DE FECHA 26.11.2019 : -$ 16.301.953 + 16.301.953 TERCERA MODIFICACION RES N° 114 DE FECHA 12.02.2020: - $ 2.701.890 MONTO FINAL CONTRATADO : $2.565.946.395 | 58066 | 6684 | 0 | 0 | 2939 | 2565947 | 0 | 0 | 24283 | 0 | 2657919 | OBRA CIVIL MONTO FINAL CONTRATADO : M$ 2.565.947 EQUIPAMIENTOS MONTO FINAL CONTRATADO : M$6.684 CONSULTORIAS MONTO FINAL CONTRATADO : M$ 58.066 OTROS GASTOS MONTO FINAL CONTRATADO : M$ 24.283 | 58066 | 6684 | 0 | 0 | 2939 | 2565947 | 0 | 0 | 24282 | 0 | 2657918 | 324843 | BIP > SIGFE | 47546 | 0 | 0 | 0 | 2939 | 2258308 | 0 | 0 | 24282 | 0 | 2333075 | 52074 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 2473400 | 0 | 0 | 26595 | 0 | 2555471 | OBRA CIVIL MONTO FINAL CONTRATADO : M$ 2.565.947 EQUIPAMIENTOS MONTO FINAL CONTRATADO : M$6.684 CONSULTORIAS MONTO FINAL CONTRATADO : M$ 58.066 OTROS GASTOS MONTO FINAL CONTRATADO : M$ 24.283 | HOY LA OBRA SE ENCUENTRA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO Y EJECUCION , PRESTANDO SERVICIO A LA CIUDAD DE TALCA , LA REGION DEL MAULE Y EVENTOS NACIONALES, ALCANZANDO UN IPORTANTE NUMERO DE SUSCRITOS Y DEMANDA DE DEPORTISTAS. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | PRIMERA MODIFICACION RES N° 936 DE FECHA 29.07.2019: -$ 724.962.600 + $ 724.962.600 SEGUNDA MODIFICACION RES N° 1.403 DE FECHA 26.11.2019 : -$ 16.301.953 + 16.301.953 LO ANTERIOR EN CONSECUENCIA DE AJUSTES DEL DISEÑO PARA MEJORAR FUNCIONALMENTE EL PROYECTO , SIN CAMBIAR LA NATURALEZA ORIGINAL DEL PROYECTO APROBADO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | TERCERA MODIFICACION RES N° 114 DE FECHA 12.02.2020: - $ 2.701.890 LO ANTERIOS CONSIDERANDO AJUSTE POR DISMINUCION DE VALOR PROFORMA REAL UTILIZADO. | [8 empty] | 85812.5162 | 93902.9824 | 0 | 0 | 4147.8122 | 2987546.271 | 0 | 0 | 59752.0947 | 0 | 3231161.6766 | 3132732.4552 | 69630.5209 | 7431.4083 | 0 | 0 | 3616.314 | 3076993.1722 | 0 | 0 | 28271.4542 | 0 | 3185942.8697 | 67603.3867 | 7431.4083 | 0 | 0 | 3616.314 | 2978305.6427 | 0 | 0 | 28271.4542 | 0 | 3085228.2059 | -1.3995 | -4.5164 | -0.3093 | -3.1612 | -1.5164 | 1587.8684 | 1532.8387 | El contrato inicial de obras civiles, contratado por medio de la modalidad pago contra recepción, ascendió a $ 2.565.947 IVA incluido. Durante la ejecución del proyecto, hubo disminuciones y aumentos de obras que se detallan a continuación. El proyecto presentó disminución de obras correspondiente a instalación eléctrica, instalación sanitaria, sistema de calefacción de agua caliente, aire caliente, extracción, deshumificador y asiento empotrado por un monto total de $ 724.962.600, y obras extraordinarias correspondientes a Instalación Eléctrica, Instalaciones Sanitarias (Agua fría, Agua caliente, Alcantarillado), Sistema de calefacción de agua caliente, aire caliente, extracción, deshumificador y letras identificación del proyecto en acero por un total de $ 724.962.600. El proyecto presentó nueva disminución de obra correspondiente a Pavimentos de receptáculos en baldosa, Puerta y ventanas, Bicicletero, Pódimun competición por un total de $ 16.301.953 y obras extraordinarias correspondientes a Pavimento baños que corresponde a receptáculos baldosa camarines, Puertas y Marcos de Madera, equipamiento piscina pódium competición, bicicleteros y sistema de voz por un total de $ 16.301.953. El contrato de Obras Civiles experimentó una disminución del monto contratado inicialmente, ya que el valor estimado del permiso de edificación era por $ 5.000.000 y el pago real efectuado ascendió a $ 2.298.110. Con las variaciones anteriores finalmente el costo real de Obras Civiles fue menor en un 0,31% respecto al monto recomendado. El costo real de consultoría fue menor en un 21,22% respecto al monto recomendado. El costo real de equipamiento fue menor en un 92,09% respecto al monto recomendado. El costo real de gastos administrativos fue menor en un 12,81%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO LARA SALDÍAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | SI | 2864112 | -2702 | -0.09434% | Mediante Resol DA N° 114 del 31-01-2020 se produce una disminución del valor del contrato en -$ 2.701.890, en el Item Valor Proforma por Derechos Municipales por pago de permiso de edificación que no requieren ser utilizados | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2864112 | 2947077 | 2.8967 | Modificaciones menores Se modifica debido a una disminución del valor del contrato en -$ 2.701.890, en el Item Valor Proforma por Derechos Municipales por pago de permiso de edificación que no requieren ser utilizados. Reevaluaciones La primera reevaluación se debe a que, al modificarse la fuente de financiamiento, la nueva unidad técnica detectó falta de antecedentes porque el IND como unidad técnica usaba un diseño tipo en su programa de piscinas. La segunda reevaluación se debe modificar el ítem equipamiento, para poder utilizar parte del monto disponible del ítem que no fue utilizado, y así poder adquirir equipamiento de traslado de carga, equipamiento que no fue considerado inicialmente en la iniciativa. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 41 | 39 | -4.878 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico real es menor al inicialmente aprobado en 2,55%, esto debido principalmente al menor gasto ejecutado de la asignación equipamiento, 93,45% menor al recomendado, y la disminución de valor proforma de obras civiles por concepto de permiso de edificación. | El proyecto fue diseñado por el Instituto Nacional de Deportes y fue presentado al Sistema Nacional de Inversiones sólo a la etapa de ejecución. La contratación de las obras civiles se realizó bajo la modalidad pago contra recepción. El proyecto presentó una disminución del contrato de obras civiles en $2.701.890. respecto del contrato original, por concepto de valor proforma, pago del permiso de edificación. Disminución en Equipamiento por partidas que no fueron adquiridas. En plazos, existió retraso en la adquisición del Equipamiento de un 337,78% mayor al programado originalmente, debido a normativa que primero se debe verificar que los productos a adquirir se encuentren en convenio marco, si no se encuentran dichos productos, se debe certificar para posteriormente realizar un llamado de licitación. El plazo total de ejecución del proyecto presentó un aumento significativo respecto al plazo programado ex ante, debido al desface entre la fecha de término de las obras civiles y la fecha de inicio de la adquisición del equipamiento, al mayor plazo transcurrido en la compra del equipamiento y al gasto administrativo realizado previo al inicio de la ejecución de las obras civiles. En cuanto a la evaluación económica, el indicador económico real es menor al inicialmente aprobado en 2,55%, esto debido principalmente al menor gasto (92,09% menos) ejecutado en la asignación equipamiento. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006466-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Actualmente, en la localidad de Lomas de Machicura el sistema de Agua Potable que abastece a la población es insuficiente e inadecuado en calidad, cantidad y continuidad, debido a que sólo se abastece a la población de forma irregular y en condiciones que no son las más apropiadas para asegurar la cobertura y la potabilidad del agua. Es por este motivo que existe un inadecuado e insuficiente servicio de agua potable. | * Obras de Impulsión desde captación existente (5 l/s) a estanque proyetado: Tramo Pozo-Caseta tratamiento, Acero Sch 40 ST DN= 3 pulg. longitud 65 m.; tramo caseta-estanque, la misma materialidad, longitud 24 m. * Nuevo equipo de bombeo Q=2,63 l/s y 64,02 m.c.a. (año 10). 3 KW. * Equipo dosificador de solución de hipoclorito al 0,42%, Q=2,99 l/h, contrapresión 2,35 bar. * Nuevo estanque de regulación según norma, metálico elevado capacidad 25 metros cúbicos y torre de H=20 metros. El actual estanque queda fuera de uso. * Red de distribución por 15,7 km, en Clase 10, diámetros 63 y la mayoría en 75 mm. * Instalación de 146 arranques nuevos, de los cuales 144 en media pulgada y 2 en 3/4 pulgadas. * Obras eléctricas para alimentar los equipos. | 486 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 7 |  | -22.2222 | [16 empty] | 7 | 23 |  | 228.5714 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 90 | 58 | 0 | 0 | 0 | 448 | 688 | [12 empty] | 9 | 9 | 23 | 23 | 0 |  | 155.5556 | 155.5556 | Los aumentos de plazo se debe a incremento de obras y la tramitación de sus factibilidades. El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 7 meses para la ejecución de las obras civiles y 9 meses para la ejecución de las consultorías. El contrato de obras civiles, del año 2019, establece un plazo inicial de ejecución de 240 días corridos, a contar del 04/12/2019. Durante la ejecución se autorizaron ampliaciones de plazo, que suman 448 días corridos, por lo que el plazo contractual final de ejecución correspondió a 688 días corridos. Los aumentos del plazo del contrato se justifican porque son necesarias para el término y mejor funcionamiento del sistema, porque la Cía Eléctrica no ha iniciado los trámites de servidumbre para la instalación de la postación eléctrica en inmueble privado, para constituir una servidumbre para la instalación de un poste en terreno privado que alimenta el sondaje, porque el proyecto requiere de la conexión eléctrica de la compañía Eléctrica a las nuevas instalaciones y debido a que los espacios físicos no son suficientes para la instalación de la sub-estación eléctrica, por lo que se requiere la constitución de una servidumbre, más una autorización notarial del particular y el tiempo requerido por la compañía eléctrica para la ejecución de los trabajos. Las circunstancias señaladas precedentemente originaron que el plazo de ejecución del proyecto aumentara en 155,56% respecto del recomendado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 25/02/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | El Proyecto Considera realizar la conexión eléctrica a las nuevas instalaciones a la Compañía de Electricidad Luz Parral S.A., la cual se atraso por temas internos de la compañia electrica. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | la Compañía de Electricidad Luz Parral S.A., sin embargo esta Compañía producto de la Pandemia Covid – 19 tuvo un periodo de tiempo sin efectuar obras en terreno para seguridad de sus trabajadores | [8 empty] | 661905 | 0 | 661905 | 43510 | 618395 | La Resolución D.O.H Nº 5273 de fecha 13.12.2019, que aprueba el gasto del contrato y su complementación. El contrato N° 13579, de fecha 18.11.2019, suscrito por la Unidad Técnica Nuevosur S.A, con el contratista Esteban Morales Olivares. La complementacion del contrato convenida por las partes en documento N° 13579-1, de fecha 02.12.2019., por un Monto total de $552.710.068.-contrato a suma alzada. con tres modificaciones en el monto del contrato, la primera de $ 12.918.939.- (Impuestos incluidos), la cual quedó Reflejada en el Contrato Modificatorio N O 13579-2, la segunda de $ 2.677.500.- (Impuestos incluidos), la cual quedó Reflejada en el Contrato Modificatorio N O 13579-4 y la tercera de $ 9.776.172.- (Impuestos incluidos), la cual quedó Reflejada en el Contrato Modificatorio N O 13579-10. Considerando lo anterior, el valor total del contrato asciende a la suma de $578.082.679.- (impuesto incluido). | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Se constuye caseta para equipo de generador que tenia al APR. se contempla la instalacion y su puesta en marcha. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | instalación de una transformador Scott, el cual transformaría la energía bifásica de la línea de media tensión en trifásica (380 volt) para baja tensión, con esto se reemplaza la subestación Monofásica proyectada. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 146 | 174 | 119.1781 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se agregaron 28 arranques para las edificaciones que se instalaron en el periodo comprendido entre el levantamiento para el diseño y la etapa de ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | La incorporación de nuevos beneficiaros del Sector Lomas de Machicura que en la primera Modificación de Obra no fueron incorporados llegando a un total de 174 arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | con fecha 01 de diciembre de 2021, se contituye la comisien evaluadora para la recepción provisoria de loas Obras. No habiendo encontrado observaciones durante el proceso de recepción, esta comisión deja constancia que ia obra en mención se ha recibido en forma Provisoria, conforme y sin observacione | 01/12/2021 | Habiendo realizado la Recepción Provisional con fecha 01 de Diciembre de 2021, de la obra denominada “Construcción Sistema APR Lomas de Machicura, Parral”, Comuna de Parral, según contrato Nuevosur N° N°13579 del 18 de Noviembre de 2019, cuyo gasto fue aprobado por Resolución DOH.VII Nº 5273 de fecha 13 de Diciembre de 2019 y transcurrido el plazo de doce meses, estipulados en las Bases Administrativas, desde la fecha de término de la obra, ocurrida el 22 de Octubre del 2021, se reúne la comisión de Recepción Definitiva con fecha 22 de Noviembre de 2022. No habiendo encontrado observaciones, se deja constancia que la obra en mención se ha recibido en forma definitiva, conforme y sin observaciones. | 22/11/2022 | SI | 10/01/2022 | La obra se construyó con el sondaje existente en la localidad, lo que hoy en dia está generando un problema debido que el sondaje está entregando poco caudal de producción y el sector está experimentando crecimiento habitacional, hoy cuentan con más de 130 solicitudes de factibilidad. Por lo cual lo mas probable es que se tendrá que realizar un Estudio hidrogeológico para luego poder realizar un nuevo sondaje y conectarlo al sistema. |  | En Operación | Problemas con temas electricos. Para el tendido electrico se debio instalar un poste en el terreno privado ubicado frente al Recinto del Sondaje, para lo cual se requierio constituir servidumbre para la instalación del poste y autorización notarial simple para el segundo plano, proceso que demorar 90 días, luego de esto la tramitacion y cencexion por parte de la empresa electrica que demoro aproximadamente 60 dias. | HÉCTOR MAURICIO GUTIÉRREZ MIRANDA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | 4344800% | 4345400% | 6 | 4381200% | 358 | NA |  | 4378700% |  | 4378700% |  | 4380300% | 16 | 4382200% | 19 | 374 | 368 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño de esta iniciativa se realizó mediante un convenio de DOH con la sanitaria Nuevosur, junto con otros diseños, por lo que este proyecto no postuló a la etapa de diseño. | 93822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740872 | 96636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763096 | El gasto del proyecto se ejecuto con fondos sectoriales del Ministerio de Obras Publicas. el gasto tiene la siguiente imputación presupuestaria: Subtitulo 31 ítem 02 Asignación 004 Sub-asignación 40006466-0 Compromiso de fondos n° 41845, de fecha 06.12.2019, por $38.000.000. Elsaldo de $ 514.710.068 se cargo a asignaciones futuras a partirl del año 2019. | 83822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661905 | Que mediante contrato N° 13579, de fecha 18.11.2019, la Unidad Técnica Nuevosur S.A. encomendó al contratista Esteban Morales Olivares, la ejecución del proyecto “Construcción Sistema APR Lomas de Machicura, Parral”, por un monto de $ 552.710.068, con un plazo de 240 días corridos a contar del día 04.12.2019. - Que, mediante documento N° 13579-1, de fecha 02.12.2019, las partes convinieron, subsanar una omisión en la cláusula quinta del contrato original. - Que, mediante documento N° 13579-2, de fecha 04.09.2020, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su valor en $ 12.918.939 y aumentando su plazo en 60 días corridos. - Que, mediante documento N° 13579-3, de fecha 23.10.2020, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su plazo en 60 días corridos. - Que, mediante documento N° 13579-4, de fecha 19.01.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su valor en $ 2.677.500 y aumentando su plazo en 60 días corridos. - Que, mediante documento N° 13579-5, de fecha 19.01.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su plazo en 60 días corridos. - Que, mediante documento N° 13579-6, de fecha 23.02.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, rectificar el contrato 13579-2 en su cláusula cuarta. - Que, mediante documento N° 13579-7, de fecha 24.02.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, rectificar el contrato 13579-4 en su cláusula cuarta. - Que, mediante documento N° 13579-8, de fecha 08.04.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su plazo en 60 días corridos. - Que, mediante documento N° 13579-9, de fecha 02.06.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su plazo en 90 días corridos. - Que, mediante documento N° 13579-10, de fecha 23.07.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su valor en $ 9.776.172 y sin aumento en su plazo. - Que, mediante documento N° 13579-11, de fecha 27.07.2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su plazo en 188 días corridos. - Que, conforme con lo señalado con anterioridad, en definitiva, el monto del contrato asciende a $ 578.082.679, y su plazo es de 818 días corridos. - Que, el contratista en su oportunidad presento una boleta de garantía por un monto de 617,0 UF emitida por el Banco BCI, para garantizar el fiel cumplimiento del contrato; - Que, durante la ejecución del contrato, se cursaron multas al contratista por un monto de $2.323.370, las cuales fueron descontadas de los estados de pago N° 2, N° 4 y N° 6. | 83822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661905 | 618395 | BIP > SIGFE | 5510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43510 | 6035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47654 |  | El Proyecto contempla la Instalación de Una Bomba para el Sondaje que es difícil de adquirir en el mercado Nacional ya que es Trifásica en 220 Volt y no en 380 volt, por lo que conseguir una en caso de falla demoraría de 02 a 03 meses poder adquirirla, además contempla para su funcionamiento un Variador de frecuencia en el Tablero para que pueda funcionar ya que se indica en el proyecto que la línea es Monofásica, lo que en terreno no es efectivo ya que es una Línea Bifásica. Debido a lo anterior, como solución técnica se propone la instalación de un transformador Scott, el cual transformaría la energía bifásica de la línea de media tensión en trifásica (380 volt) para baja tensión, con esto reemplazaríamos la subestación Monofásica proyectada pero no factible de instalar (existente es Bifásica), por un transformador a 380 volt, eliminando el variador de frecuencia y cambiando la Bomba de Sondaje proyectada de 220 volt trifásica por una Bomba de Sondaje de 380 volt trifásica. Todo esto ocasiono una seguidilla de demoras en la adquisición de los equipos, autorizaciones y construcción de estos por parte de la empresa eléctrica Luz Parral. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°07. • Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°14. • Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°15. • Piezas Especiales Interconexiones Hidráulicas Recinto Estanque Metálico. • Arranques Domiciliarios Nuevos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | disminucion de Obras y construccion de Obras Extraordinarias y Obras Nuevas. | [8 empty] | 112507.5467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775920.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888428.0028 | 0 | 97589.4542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671967.9051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769557.3593 | 95203.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656565.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751768.1133 | -13.3799 | -15.3822 | -15.3824 | -2.3116 |  | 4320.5064 | 3773.3626 | Los montos contratados fueron inferiores a los montos recomendados y pese a que se realizaron modificaciones por incrementos en obras civiles y consultorías, el costo total real fue un 15,38% menor al valor recomendado. El proyecto fue recomendado por un monto total de M$ 835.777 en moneda presupuesto 2022. Mediante Contrato N° 13579, de fecha 18.11.2019, Nuevosur encomienda a la empresa contratista a ejecutar la obra CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR LOMAS DE MACHICURA, PARRAL, por un monto de $ 552.710.068, IVA incluido, a suma alzada, sin reajustes. Durante la ejecución del proyecto se autorizaron aumentos del monto contratado inicial, que en total suman $ 25.372.611, lo que implicó que el monto contratado final correspondiera a $ 578.082.679. El aumento del monto contratado inicial de produce fundamentalmente por Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°07, Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°14, Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°15, Piezas Especiales Interconexiones Hidráulicas Recinto Estanque Metálico, Arranques Domiciliarios Nuevos. Además, por Obra nueva, que Corresponde a la Instalación y puesta en Marcha Grupo Electrógeno existente del Comité APR y Construcción Caseta metálica para el grupo electrógeno. Los montos contratados fueron inferiores a los montos recomendados y pese a que se realizaron modificaciones que originaron aumentos del valor del contrato, el costo total real fue un 15,38% menor al valor recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HÉCTOR MAURICIO GUTIÉRREZ MIRANDA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | SI | 883231 | 25373 | 2.873% | El monto se incremento en Obras Civiles por un monto de MODIF. N° 1 : $12.918.939 iva incluido en el año 2020. MODIF. N° 2 : $2.677.500 iva incluido en el año 2021 MODIF. N° 3 : $9.776.172 iva incluido en el año 2021 TOTAL MODIFICACION CONTRATO $ 25.372.611 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizaron reevaluaciones. Durante la ejecución del proyecto se autorizaron aumentos del monto contratado por un total de M$ 25.373, y que representa 2,87% del monto recomendado inicial. Aumento efectivo del contrato por $ 12.918.939, que se corresponden a disminuciones de obras y obras extraordinarias que mencionan a continuación: Disminuciones de Obras por un monto de $ 2.037.970, que corresponden a la Matriz Proyectada en Camino Particular, Unión Americana de Acero Galvanizado en Caseta Tratamiento, Válvula Flotador ubicado en Línea Hidráulica Horizontal de la Impulsión. Obras Extraordinarias por un monto de $ 14.956.909, Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°07, Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°14, Extensión Matriz Distribución Camino Vecinal N°15, Piezas Especiales Interconexiones Hidráulicas Recinto Estanque Metálico, Arranques Domiciliarios Nuevos. Obra nueva por un valor de $ 9.776.172. Corresponde a la Instalación y puesta en Marcha Grupo Electrógeno existente del Comité APR, cuya capacidad es de 20 KVA, y Construcción Caseta metálica para el grupo electrógeno. El proyecto recomendado no consideraba este equipo. El monto contratado inicial fue por $ 552.710.068, pero sumando el incrementado que corresponde a $ 25.372.611, significó que el monto contratado final asciende a $ 578.082.679. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 569911 | 541501 | -4.985 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico del proyecto calculado mediante el monto real pagado disminuye en 4,98% respecto del indicador calculado en la recomendación original del proyecto, aún con el aumento del monto del contrato para la conexión de 28 nuevos arranques domiciliarios y nuevas obras y obras extraordinarias. Esta situación se explica porque el monto contratado fue menor al costo recomendado. | La materialización de la etapa de ejecución resolvió la demanda por la instalación de edificaciones en el período comprendido desde el levantamiento en terreno para el diseño y la construcción de la obra, con un monto inferior al valor recomendado satisfactoriamente incluyendo el 10%. El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones. El diseño se realizó mediante convenio entre DOH con la empresa sanitaria Nuevosur, el que consideró varios diseños de proyectos Agua Potable Rural. La contratación de las obras civiles se realizó en una única instancia de licitación. El contrato inicial a suma alzada fue por $ 552.710.068, IVA incluido, a suma alzada, sin reajustes. Durante la ejecución de las obras civiles se aprobaron aumentos de obras extraordinarias, fundamentalmente por Extensión Matriz Distribución en Caminos Vecinales N, Piezas Especiales Interconexiones Hidráulicas Recinto Estanque Metálico, 28 Arranques Domiciliarios Nuevos. Además, por Obra nueva, que corresponde a la Instalación y puesta en Marcha Grupo Electrógeno existente del Comité APR y Construcción Caseta metálica para el grupo electrógeno. Estas modificaciones originaron un aumento del monto contratado en $ 25.372.611, por lo que el monto total de las obras civiles contratadas y pagadas fue por $ 578.082.679. Este aumento del contrato no originó aumento del indicador económico aplicable al proyecto, ya que el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado. El proyecto recomendado inicialmente consideró un total de 146 arranques domiciliarios, los que aumentaron a 174, por la conexión de 28 nuevos arranques incluidos durante la ejecución del proyecto. El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 7 meses para la ejecución de las obras civiles y 9 meses para la ejecución de las consultorías. El contrato de obras civiles establece un plazo inicial de ejecución de 240 días corridos. Durante la ejecución se autorizaron ampliaciones de plazo, que suman 448 días corridos, por lo que el plazo contractual final de ejecución correspondió a 688 días corridos. Según la información descrita por la unidad técnica, la obra se construyó con el sondaje existente en la localidad, lo que hoy en día está generando un problema debido que el sondaje está entregando poco caudal de producción y el sector está experimentando crecimiento habitacional, hoy cuentan con más de 130 solicitudes de factibilidad. Por lo cual lo más probable es que se tendrá que realizar un Estudio hidrogeológico para luego poder realizar un nuevo sondaje y conectarlo al sistema. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
30387426-0 | CONSTRUCCION POSTA DE SALUD RURAL SEMILLERO, COMUNA DE YERBAS BUENAS | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | YERBAS BUENAS | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN PSR SEMILLERO PRETENDE DAR COBERTURA DE SALUD A UN IMPORTANTE SECTOR RURAL DE LA COMUNA. LOS RECINTOS DE SALUD CERCANOS SON PSR DE MAITENCILLO (12 KMS) Y EL CESFAM YERBAS BUENAS (25 KMS), LA LÍNEA DE TRANSPORTE RURAL NO TIENE CONEXIÓN DIRECTA CON MAITENCILLO, SOLO AL CESFAM COMUNAL. | ESTA ETAPA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA POSTA DE SALUD RURAL DE 331 M2, QUE INCLUYEN 4 BOX DE ATENCIÓN, ADEMÁS DE RECINTOS DE APOYO COMO SOME Y BODEGAS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA SU OPERACIÓN. | 0 | [7 empty] | 2 | 20 |  | 900 | 2 | 18 |  | 800 |  |  |  |  | 7 | 14 |  | 100 | 6 | 5 |  | -16.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 160 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 7 | 0 |  | -100 | 7 | 7 | 31 | 31 | 0 |  | 342.8571 | 342.8571 | El proyecto se recomendó originalmente el año 2015 con una duración total de 7 meses para obras civiles. La ejecución del proyecto, obras civiles, se contrató en 2018 por 160 días corridos, a partir de la fecha de entrega del terreno, que fue el 01/08/2018. No existiendo aumentos ni disminuciones del plazo contractual inicial de ejecución de obras. El aumento significativo de la ejecución del proyecto se debe al proceso de licitación y adquisición de equipos y equipamiento. Hubo un desfase entre la fecha de término de la ejecución de obras civiles y el inicio de la adquisición de equipos y equipamiento de 6 meses. La Unidad Técnica señala que se produjo desface en las licitaciones porque al ser equipos y equipamiento, esos se licitan por líneas y no necesariamente al ofertar los proveedores lo hacen en todas las líneas, lo que va retrasando los procesos de licitación. Por lo tanto, el plazo recomendado para la ejecución del proyecto experimentó una variación del 342,86%. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 01/08/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se produce desface en las licitaciones porque al ser equipos y equipamiento, esos se licitan por líneas y no necesariamente al ofertar los proveedores ofertan en todas las lineas, lo que va retrasando los procesos de licitación. | [8 empty] | 347860 | 2570 | 350430 | 176135 | 174295 | El contrato sufrió una variación en el monto contratado y pagado ya que se ajustó el pago por concepto de Valor proforma; aumentado su valor, asimismo, la Unidad Técnica aplicó una multa por incumplimiento en el término de los trabajos dentro del plazo contratado y otra por incumplimiento a una instrucción dada por la Inspección Fiscal. MULTA Nº 1 POR ATRASO (RES. Nº982 DEL 27.02.2019) $$1.913.146.-;MULTA Nº 2 POR INCUMPLIMIENTO A INSTRUCCIÓN de IFO (RES. Nº 983 DEL27.03.2019) $241.525.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se adjudicó un menor valor por Valor proforma, y por resolución y autorización de la unidad financiera, este fue modificado, aumentando el valor total del contrato. Esto porque no se consideradon en valor pro forma, valores por concepto de empalme eléctrico | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | modificación de contrato, correspondiente a items otros gastos; Dónde el contrato original correspondía a $319.522.627., quedando éste en $323.472.281 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 254 | 331 | 130.315 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto recomendado inicialmente, en la etapa ex ante, comprendía una superficie de edificación de 254 m2. Debido a la reevaluación previo a la licitación, el Programa Médico Arquitectónico experimentó variación por incorporación de nuevos recintos y modificación de recintos, totalizando 331 m2. La reevaluación solicitada antes de la licitación consideró nueva área Reglamento Sobre Manejo de Residuos de Establecimientos de Atención de Salud (REAS) por 6,8 m2 y Área de Entrega Botiquín por 2,66 m2. Además, consideró aumento de superficie principalmente de los siguientes espacios: en box Gineco-obstétrico anexo a un baño por 6 m2 adicionales, Box Procedimientos con aumento en 2 m2 por cada uno de los 2 box, bodega Programa Nacional de Alimentación Complementaria (PNAC) en 3,44 m2, recinto de aseo en 1 m2, Sala de espera y educación grupal en 4,4 m2, baños personales en 1,34 m2 por 2 unidades. A estas magnitudes se debe sumar 40% de la circulación y muros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | EL GORE del Maule por Ord. 632, del 17-03-2017, solicitó la reevaluación del proyecto previo a la licitación para adecuar el Programa Médico de Arquitectura (PMA) aprobado en la primera recomendación a las exigencias de la autoridad sanitaria y a los lineamientos ministeriales para el funcionamiento del establecimiento bajo el modelo de salud familiar. Quedando en 331 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | El plazo de ejecución de las obras se estableció en 160 días corridos, con fecha de término quedó el 07.01.2019. La fecha de termino real del las obras fue le 09 de enero de 2019, considerando 2 días de atraso. Según Resolución Exenta N°506/13.02.2019, se aprueba y autoriza Acta de Recepción Provisoria de fecha 08.02.2019 sin observaciones. | 08/02/2019 | Según lo establecen las bases de licitación trascurrido un año desde la recepción provisoria, ser debe realizar la recepción definitiva de las obras. Esta fue autorizada con Resolución Exenta Nº 988/05.03.2020, El acta de recepción se firma con fecha 05.03.2020. | 05/03/2020 | SI | 24/09/2019 | No existen situaciones que afecten el funcionamiento de la Posta a la fecha. |  | En Operación | la Unidad Técnica detectó incumplimiento de contrato informando al contratista a través de Ord.N°395/29.01.2019 acerca del incumplimiento y procedimiento de sanción, en donde el oferente no presentó descargos. Esto fue autorizado por Resolución Exenta N°982/27.02.2019 que aplicó una multa de $ 1.913.146.- Que, a través de Ord.N°661/20.02.2019 la Unidad Técnica nuevamente da aviso al contratista de incumplimiento de contrato, conforme a fiscalización a la obra en mención. Con fecha 27.02.2019 se recepciona carta del contratista, quien indica que acoge multa. Dado esto se dicta Resolución Exenta N°983/27.03.2019 que aplicó una multa de $ 241.525.- | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221900% | 4234000% | 121 | 4247900% | 139 | 4334300% | 864 | 4329100% |  | 4329100% |  | 4331300% | 22 | 4334300% | 30 | 1124 | 1003 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | durante la primera licitación se realizaron modificaciones al proyecto para dar cumplimiento a la nueva normativa y requisitos para recintos de salud, por lo que se rechazó la primera licitación y se debió reevaluar el proyecto en MIDESO y solicitar aumento de recursos al CORE para nueva licitación. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Etapa de diseño: fue desarrollada por el Servicio de Salud del Maule. No hubo ingreso al SNI para la etapa de diseño. Etapa de ejecución: el Servicio de Salud del Maule formuló, evaluó y preparó los antecedentes de respaldo para la postulación al SNI la etapa de ejecución. La postulación fue realizada por el Gobierno Regional del Maule. | 0 | 9591 | 8157 | 0 | 2570 | 178108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198426 | 0 | 18211 | 8532 | 0 | 2689 | 186302 | 0 | 0 | 580 | 0 | 216314 | Se reevalua el proyecto para actualizar los requisitos de funcionamiento de la SEREMI de Salud. | 0 | 16382 | 8002 | 0 | 2570 | 318858 | 0 | 0 | 4615 | 0 | 350427 | las diferencias en los montos de Equipos y Equipamiento, se deben a las aproximaciones al momento de cargar los contratos (se cargan en miles pesos), dado que al ser multiples contratos tanto para Equipos como para Equipamiento, se ingresan al BIP con valores aproximados en miles de pesos y el pago se realiza en pesos. | 0 | 16382 | 8002 | 0 | 2570 | 318858 | 0 | 0 | 4615 | 0 | 350427 | 174292 | BIP > SIGFE | 0 | 8904 | 5806 | 0 | 0 | 156810 | 0 | 0 | 4615 | 0 | 176135 | 0 | 9752 | 6359 | 0 | 0 | 171746 | 0 | 0 | 5055 | 0 | 192912 | la diferencia en gasto BIP para equipos y equipamiento es por la aproximaciones al cargar los gastos en miles pesos cuando son pagos en pesos. la diferencia con SIGFE, seria por no estar reflejado todo el gasto por error en o de dicho sistema. | al existir actualizaciones de requerimientos y funcionamientos propios del área de salud, el proyecto quedo incumpliendo las condiciones del MINSAL. Se debió modificar el proyecto también para dar cumplimiento a la nueva normativa de accesibilidad universal del MINVU. Con las modificaciones se logró entregar un proyecto completo, que podía cumplir con los objetivos con los cuales fue proyectado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | el proyecto se debió actualizar para cumplir con las nuevas normativas del MINSAL y normativa de accesibilidad universal. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 0 | 13536.1971 | 11512.2518 | 0 | 3628.007 | 251379.5318 | 0 | 0 | 859.9641 | 0 | 280915.9518 | 424907.328 | 0 | 18858.6204 | 9248.0693 | 0 | 3081.6268 | 382363.0202 | 0 | 0 | 5373.4472 | 0 | 418924.7838 | 0 | 18849.0535 | 9247.0063 | 0 | 3081.6268 | 376887.5253 | 0 | 0 | 5373.4472 | 0 | 413438.659 | 49.1282 | 47.1752 | 49.9277 | -1.3096 | -2.6991 | 1249.0594 | 1138.633 | El costo total real supera en un 47,18% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado en una ocasión, previo a la licitación, dada las exigencias de la autoridad sanitaria y a los lineamientos ministeriales para el funcionamiento del establecimiento bajo el modelo de salud familiar. Esto implicó la incorporación de nuevos recintos (sala de almacenamiento para residuos y baños de acceso universal para público), ampliaciones y modificaciones de áreas del diseño recomendado. Este incremento del costo total del proyecto es atribuible además por el mayor costo del equipamiento. La variación del monto contratado de obras civiles respecto del ejecutado es mínima. Durante la ejecución existió un aumento del contrato por $3.949.654, debido al mayor costo del permiso de edificación y al costo de conexión del empalme eléctrico. Lo que originó un incremento del monto inicial del contrato en 1,24%. Al contratista de obras civiles le aplicaron 2 multas por incumplimiento de entrega de obra con retraso en 2 días, por un monto de $ 1.913.149, y por $ 241.525 por incumplimiento a una instrucción dada por la Inspección Fiscal, referidas a que no se observan las firmas del profesional residente en el libro de asistencia. La adquisición del equipamiento superó en 39,25% el monto presupuestado en la recomendación que dio origen a la recomendación satisfactoria del proyecto. Por su parte, los equipos presentan una disminución del monto gastado respecto al recomendado original, del orden del 19,68%. El valor del permiso de edificación (valor pro forma) muestra un incremento del 524,85% respecto del presupuestado el la etapa ex ante, del año 2015. El resultado refleja además la actualización del monto de obras civiles. Los gastos administrativos gastados son menores al presupuestado en 15,06%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 263458 | 3950 | 1.499% | Con Resolución Exenta N°1330 de fecha 18 de marzo de 2019, se aprueba modificación de contrato, que autoriza el aumento del Valor Proforma por concepto de mayor pago por Permiso de Edificación ($865.429) y por Derechos de Conexión y extensión de red eléctrica para el empalme eléctrico realizado a la empresa distribuidora, Luz Linares ($3.949.654).-Totalizando el proyecto en: $323.472.281.- Por otra parte el proyecto consideró | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 250800 | 399726 | 59.3804 | EL GORE del Maule por oficio Ord. 632 del 17-03-2017, solicitó la reevaluación del proyecto para efectos de adecuar el Programa Médico de Arquitectura (PMA) aprobado en la primera recomendación a las exigencias de la autoridad sanitaria y a los lineamientos ministeriales para el funcionamiento del establecimiento bajo el modelo de salud familiar. Sin embargo, no hubo respuesta a las observaciones formuladas y se restituyó la recomendación satisfactoria existente previo a la solicitud de reevaluación. Posteriormente, dicha institución financiera reingresó nuevamente la solicitud de reevaluación, por oficio Ord. 1.788, del 10-07-2017, y a la vez presenta las respuestas a las observaciones formuladas en reevaluación presentada por dicha institución en Ord. 632, del 17-03-2017. La Seremi de Desarrollo Social Región del Maule aprueba la solicitud que implica nuevos recintos (sala de almacenamiento para residuos y baños de acceso universal para público), ampliaciones y modificaciones de áreas del diseño recomendado. Las modificaciones e incorporaciones de recintos implican que el nuevo PMA, que se incrementa en 77 m2, tiene una superficie total de 331 m2. Con el aumento del costo del proyecto, producto de la reevaluación, el Costo Anual Equivalente (CAE) del proyecto es de M$ 67.879 y el Costo Equivalente por Persona (CEP) es $41.644, para una población per cápita al año 10 de 1.630 personas. Durante la ejecución existió modificación de contrato, que autorizó el aumento del Valor Proforma por concepto de mayor pago por Permiso de Edificación y por concepto de pago de Derechos de Conexión y extensión de red eléctrica para el empalme eléctrico realizado a la empresa distribuidora, que suma $ 3.758.255 IVA incluido. El monto total adicional del contrato fue de $3.949.654. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 35 | 40.8 | 16.5714 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico aplicado en la evaluación social original del proyecto fue el Costo Equivalente por Persona (CEP), cuyo resultado recomendado originalmente corresponde a $ 35.000, en moneda del año 2015. El indicar CEP ex post es mayor en 16,57% respecto del calculado originalmente. Debido a la reevaluación realizada el año 2017, previo a la licitación de obras civiles, el indicador aumentó a $ 41.644. El indicador económico ex post ($40.000) es levemente inferior al recomendado en la reevaluación, debido al ajuste de la moneda, ya que las obras civiles presentaron leve aumento durante la ejecución del proyecto, del 1,24% respecto al monto contratado. | El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución desde la etapa de perfil. El diseño fue desarrollado por el Servicio de Salud del Maule. Previo a la licitación, el proyecto fue reevaluado para incorporar nuevos recintos (sala de almacenamiento para residuos y baños de acceso universal para público), ampliaciones y modificaciones de áreas del diseño recomendado. Las modificaciones e incorporaciones de recintos implican que el nuevo Programa Médico Arquitectónico (PMA) tiene una superficie total de 331 m2, por el incremento de superficie en 77 m2. La contratación de las obras civiles se realizó en 2 instancias de licitación. El contrato fue a suma alzada, sin reajustes ni intereses. El monto contratado originalmente ascendió a $ 318.857.627, con IVA incluido, según consta en el contrato de fecha 28/02/2018. Durante la ejecución de las obras civiles se aprobó aumento del contrato por un total de $3.949.654, debido al mayor costo del permiso de edificación y al costo de conexión del empalme eléctrico. El monto gastado de la asignación obras civiles superó en 49,93% el monto presupuestado en la recomendación inicial del proyecto, debido a la adecuación del proyecto a la nueva normativa del Ministerio de Salud para este tipo de proyecto, autorizado en reevaluación. El aumento del costo de las obras civiles generó que también se incrementará el costo del permiso de edificación. El valor del permiso de edificación (valor pro forma) muestra un incremento del 524,85% respecto del presupuestado el la etapa ex ante, del año 2015. El resultado de la variación es atribuible además a la actualización del monto de obras civiles, no obstante, el valor estimado fue subestimado. Los gastos administrativos gastados son menores al presupuestado en 15,06%. La adquisición del equipamiento superó en 39,25% el monto determinado en la recomendación que dio origen a la recomendación satisfactoria del proyecto. Por su parte, los equipos presentan una disminución del monto gastado respecto al recomendado original, de 19,68%. El indicador económico Costo Equivalente por Persona (CEP) ex post es superior en 16,57% respecto del indicador original. El plazo máximo contratado para la ejecución del proyecto fue por 160 días corridos, contados desde la fecha de entrega del terreno. Este plazo corresponde a 5 meses aproximadamente, que es menor a los 7 meses de plazo de ejecución recomendado. El plazo de ejecución de obras civiles no se vio incrementado. Hubo desfase entre la fecha de término de la ejecución de obras civiles y el inicio de la adquisición de equipos y equipamiento de 6 meses. Además, el período de adquisición del equipamiento y los equipos fue superior al estimado inicialmente en la etapa ex ante, con lo cual el proyecto en su totalidad de asignaciones presentó un incremento del plazo de ejecución de 342.86%. El plazo de ejecución del proyecto se vio altamente incrementado por desface en las licitaciones de la adquisición del equipamiento y equipos, y porque estas licitaciones se realizan por líneas y no necesariamente al ofertar los proveedores lo hacen en todas las líneas, lo que va retrasando los procesos de licitación. El Programa Médico Arquitectónico de la recomendación inicial presentaba una superficie de obras de 254 m2. Debido a la reevaluación previo a la licitación por exigencias de la autoridad sanitaria y a los lineamientos ministeriales, el Programa Médico Arquitectónico experimentó variación por incorporación de nuevos recintos y modificación de recintos, totalizando 331 m2. Al contratista de obras civiles le aplicaron 2 multas por incumplimiento de entrega de obra con retraso en 2 días, por un monto de $ 1.913.149, y por $ 241.525 por incumplimiento a una instrucción dada por la Inspección Fiscal, referidas a que no se observan las firmas del profesional residente en el libro de asistencia. El proyecto fue recepcionado sin observaciones. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
30389325-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACION PSR SAN ALEJO, COMUNA DE PARRAL | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | PARRAL | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA CONSTRUCCIÓN PSR SAN ALEJO PRETENDE DAR COBERTURA DE SALUD A UN IMPORTANTE SECTOR RURAL DE LA COMUNA. EL RECINTO DE SALUD CERCANO ES LA PSR LA ORILLA (5,3 KMS) LA CUAL ESTÁ UBICADA A 2 KMS DE LA VÍA PRINCIPAL EN CAMINO RIPIADO Y CON ESCASA LOCOMOCIÓN. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA POSTA DE SALUD RURAL DE 331 M2, LA CUAL CONSTA DE 4 BOX DE ATENCIÓN, ADEMAS DE RECINTOS DE APOYO COMO SOME Y BODEGA, TAMBIEN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS NECESARIOS PARA UNA EFICIENTE OPERACIÓN Y FUNCIONALIDAD A LA PRESTACIÓN DE SERVICIO QUE SE ENTREGARÁ. | 1240 | [7 empty] | 2 | 16 |  | 700 | 2 | 6 |  | 200 |  |  |  |  | 7 | 14 |  | 100 | 6 | 15 |  | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 18 | 25 | 47 | 28 | 30 | 40 | 60 | 33 | 0 | 0 | 281 | 461 | [12 empty] | 7 | 7 | 26 | 27 | 1 |  | 271.4286 | 285.7143 | Las Obras Civiles fueron contratadas para una ejecución de 180 días corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno, del 26-12-2018. De acuerdo con la Resolución Exenta N° 876, del 26-02-2020, Servicio de Salud del Maule, durante la ejecución, el proyecto presentó aumentos de plazo que suma un total de 282 días corridos, por lo que el plazo real de ejecución de las obras civiles fue de 462 días corridos. Se realizaron 8 aumentos de plazos para Obras Civiles lo que significa un aumento de un 119,52%, los motivos se deben a: El primer y segundo aumento de plazo por 18 y 25 días respectivamente se deben a autorizaciones pendientes de aprobación que impedían el término del contrato. El tercer aumento de 47 días, se debe retrasos en las autorizaciones de la Unidad técnica por proyecto de acceso vial y aprobación de mayores recursos derivados del mismo proyecto de acceso vial. El cuarto aumento por 28 días se debe a la ejecución y recepción del acceso vial, junto a tramitaciones de las resoluciones de aprobación. El quinto aumento de plazo por 30 días y el sexto por 40 días se originan para poder seguir ejecutando las obras y recepción del acceso vial. El séptimo aumento de plazo por 60 días se debe al aumento de presupuesto para dar termino a los trabajos de proyecto de acceso vial. El ultimo aumento de plazo de 34 días se origina a partir de un nuevo aumento de recursos para financiar las obras relativas al acceso vial. Equipos disminuyó en un 41,67% y Equipamiento aumentó en un 56% El desface se produce porque los equipos y equipamientos se compran agrupados en licitaciones y estas muchas veces quedan desiertas, o solo se adjudican algunas líneas de la licitación. El Desfase en el Plazo Total Recomendado y Real de un 285,71%, se debe las ampliaciones de plazo para obras civiles y una vez terminada las obras civiles aún se seguía licitando la adquisición de equipamientos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 26/12/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El proyecto se retraso por autorizaciones de la Unidad técnica por aumentos de presupuesto; retraso por autorizaciones de proyecto de acceso vial, que no fue considerado en el proyecto, por parte del municipio, que debió ser asumido por la unidad Financiera. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se proyecta un periodo entre licitación y ejecución de obras y no se consideró, atraso en licitaciones desiertas | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | El desface se produce porque los equipos y equipamientos se compran agrupados en licitaciones y estas muchas veces quedan desiertas, o solo se adjudican algunas líneas de la licitación. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se debió ejecutar diseño del acceso vehicular. |  |  | 418171 | 2807 | 420978 | 380263 | 40715 | MODIFICACION DE CONTRATO (AUMENTO AL VALOR PROFORMA) $9.533.794.- Con Resolución Exenta N°4088 de fecha 13 de marzo de 2019, se aprueba modificación de contrato por conceptos de Aumento de presupuesto; correspondiente a ítems obras civiles, en un monto de $983.452 y por otros gastos en un monto de $9.533.794, que correspondió al pago del aumento del Valor Proforma por concepto de Permiso de Edificación ($228.482) y por Derechos de Conexión y extensión de red eléctrica para el empalme eléctrico realizado a la empresa distribuidora Luz Parral ($9.305.312). MODIFICACION DE CONTRATO (AUMENTO DE PRESUPUESTO O.C) $23.151.760.- MODIFICACIÓN Con Resolución Exenta N°1385/18.03.20, se aprueba modificación de contrato por concepto de Aumento de presupuesto en $ 23.151.760, los que nacen en virtud a la modificación del proyecto vial aprobado por la Dirección de Vialidad del MOP. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | SEGÚN REGISTROS DE PAGOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO, LA UNIDAD TÉCNICA SOLICITÓ MONTOS RELACIONADOS A LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA PARA EL PROYECTO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | REGISTRO DE LO ASIGNADO NO CORRESPONDE A LO EFECTIVAMENTE CANCELADO, ESTO PORQUE LA UNIDAD TÉCNICA SOLICITO UN MAYOR PAGO PARA EL, ÍTEM EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Aumento valor de permiso de edificación en $228.482. |  |  | Metros Cuadrados | 254 | 331 | 130.315 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto recomendado inicialmente, en la etapa ex ante, comprendía una superficie de edificación de 254 m2. Debido a la reevaluación previo a la licitación, el Programa Médico Arquitectónico experimentó variación por incorporación de nuevos recintos y modificación de recintos, totalizando 331 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | El proyecto recomendado inicialmente, en la etapa ex ante, comprendía una superficie de edificación de 254 m2. Debido a la reevaluación previo a la licitación, el Programa Médico Arquitectónico experimentó variación por incorporación de nuevos recintos y modificación de recintos, totalizando 331 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se realizó con fecha 18 de marzo de 2020, según consta en “Acta de Recepción Provisoria con observaciones” suscrita entre el Depto. de Recursos Físicos del Servicio de Salud Maule y Contratista; se consignan Observaciones y se otorga un plazo de 3 días para subsanarlas. Con Fecha 23 de marzo de 2020 se constituye nuevamente la Comisión Receptora; y verifica la subsanación de las observaciones y se suscribe “Acta de Recepción Provisoria Sin Observaciones” la que se aprueba con la Resolución Exenta Nº1822 de fecha 06 de abril de 2020 La obra fue inspeccionada de acuerdo a los términos del contrato y recepcionada por la Comisión de Recepción, denominada para estos efectos. | 22/03/2020 | se realizó después de transcurrido 1 año desde la Recepción Provisoria, con fecha 07 de abril de 2021, según consta en “Acta de Recepción Definitiva” suscrita entre el Depto. de Recursos Físicos del Servicio de Salud Maule y Contratista, aprobada con la Resolución Exenta Nº1917 de fecha 7 de abril de 2021.- | 07/04/2021 | SI | 18/03/2020 | No existen situaciones informadas que afecten el funcionamiento |  | En Operación | El contrato sufrió variaciones en el monto contratado y pagado, debido a que se generaron aumentos al presupuesto contratado en obras civiles, como también, en el valor proforma, dichas modificaciones aumentaron el plazo de ejecución, extendiendo su fecha de término, esto porque el proyecto no consideró el acceso vial, que fue financiado por la unidad financiera, donde los retrasos mayores fueron por las autorizaciones de los organismos públicos . | MARÍA GABRIELA GAJARDO GAJARDO | SERVICIO SALUD MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4221900% | 4234000% | 121 | 4247900% | 139 | 4334300% | 864 | 4341700% | 74 | 4341700% | 74 | 4346000% | 43 | 4352400% | 64 | 1305 | 1184 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | El proyecto no cumplia con la normativa sectorial del MINSAL, por lo que debio actualizarse el diseño para cumplir los requerimientos vigentes antes de licitar. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Servicio Salud del Maule fue responsable de la Formulación y Unidad Técnica en etapa de Ejecución. | 0 | 9591 | 8157 | 0 | 2808 | 189758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210314 | 0 | 18211 | 8532 | 0 | 2937 | 198488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228168 | SE ADECUA EL PME DE EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO A REQUERIMIENTOS VIGENTES DE ESA FECHA DEL MINSAL. | 0 | 17841 | 7500 | 0 | 2807 | 382990 | 0 | 0 | 10199 | 0 | 421337 | las variaciones son debido a los que los gastos se cargan en miles pesos y los pagos son en pesos, son varios estados de pago por contrato o son varios contratos por ítem. | 0 | 17477 | 7500 | 0 | 2807 | 382990 | 0 | 0 | 10199 | 0 | 420973 | 40710 | BIP > SIGFE | 0 | 8563 | 5048 | 0 | 0 | 356453 | 0 | 0 | 10199 | 0 | 380263 | 0 | 9378 | 5529 | 0 | 0 | 390403 | 0 | 0 | 11170 | 0 | 416480 | las variaciones son debido a las aproximaciones al cargar los gastos que se ingresan en miles pesos y los estados de pago son en pesos. para el caso de los equipos y equipamientos, son varios contratos por ítem, los contratos son en pesos y el ingreso de gasto es en miles pesos. | el diseño originalmente aprobado no cumplía con la normativa vigente del MINSAL, además la oferta presentada y contratada esta por sobre el 10% del proyecto, se debió además modificar el proyecto por mayores costos del valor proforma (permiso de edificación y conexión eléctrica) y para incorporar modificaciones solicitadas por Vialidad para el acceso a la posta de salud. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | la oferta contratada supueraba el 10% del monto recomendado, por lo que se reevaluo el proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | el proyecto debio adecuarse o actualizarse las normativas vigentes del MINSAL para establecimientos de salud. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | adecuación a requerimientos vigenetes del MINSAL para recintos de salud | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  |  |  | 0 | 13536.1971 | 11512.2518 | 0 | 3962.8508 | 267821.9613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296833.261 | 472429.6483 | 0 | 20092.7593 | 8663.4213 | 0 | 3366.5098 | 459269.7519 | 0 | 0 | 11873.6706 | 0 | 503266.1129 | 0 | 20083.1924 | 8663.4213 | 0 | 3366.5098 | 445110.6389 | 0 | 0 | 11873.6706 | 0 | 489097.433 | 69.5451 | 64.7718 | 66.1965 | -2.8153 | 3.5281 | 1477.6357 | 1344.7451 | El proyecto fue adjudicado por un monto de M$ 358.854 IVA incluido por Obras Civiles y valor proforma de M$ 665, totalizando el monto contratado de M$ 359.519. Durante la ejecución, el proyecto tuvo aumento de monto contratado por cambio en el ítem otros gastos por M$ 9.534, por concepto de mayor pago del permiso de edificación y pago a la empresa eléctrica por derechos de conexión, además aumento de Obras Civiles por M$ 983, que corresponden a reubicación del empalme eléctrico, grifería en baño, totalizando el aumento del contrato en M$10.517. Además, consideró un aumento en M$23.152 por proyecto de acceso vial. El proyecto finalmente contratado fue por un valor de M$393.188.- El costo real de Obras Civiles fue mayor en un 66.2% respecto al monto recomendado debido a reevaluaciones derivadas del proceso de licitación en donde la oferta supera en un 10% el monto inicialmente aprobado. Otro factor, es el aumento del valor proforma por un monto de $ 9.533.794 por conceptos de permisos de edificación y derechos de conexión y extensión de red eléctrica para el empalme eléctrico. El contrato sufrió una ampliación de presupuesto a raíz de incorporar el proyecto de acceso vial por un monto de $23.151.760. finalmente, el proyecto debió adecuarse y/o actualizarse a las normativas vigentes del MINSAL para establecimientos de salud. En cuanto a los costos de equipamiento este tuvo un aumento de un 48,37% debido a que los equipamientos se debían adecuar a requerimientos vigentes del MINSAL para recintos de salud. La asignación Equipos el costo real fue menor al recomendado en 24,75%. El mayor costo real de la asignación de Otros Gastos, monto el cual asciende a $9.533.794, se origina por el pago del aumento del Valor Proforma por concepto de Permiso de Edificación ($228.482) y por Derechos de Conexión y extensión de red eléctrica para el empalme eléctrico realizado a la empresa distribuidora Luz Parral ($9.305.312). | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 279242 | 33669 | 12.06% | El proyecto fue adjudicado por M$359.519.- donde el valor por OOCC consideró M$358.854.- y M$665 en Otros gastos (V. Proforma). Además este tuvo un aumento de monto por cambio en el ítem otros gastos por M$9.554 y OOCC por M$983, totalizando el aumento del contrato en M$10.537. Además consideró un aumento de M$23.152 por proyecto de acceso vial. El proyecto termino su valor en M$393.188.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 265823 | 444432 | 67.191 | Modificaciones menores El proyecto consideró Aumentos de otros gastos por un monto de M$9.554 y aumento de obras civiles por M$983, totalizando el aumento del contrato en M$10.537. Además, consideró un aumento de M$23.152 por proyecto de acceso vial. Reevaluaciones La primera reevaluación se originó debido a que la Unidad Técnica señala que surgen modificaciones al programa arquitectónico para la autorización sanitaria y por los nuevos lineamientos ministeriales del modelo de salud familiar. La segunda reevaluación se debe al mismo motivo de la primera reevaluación. La tercera reevaluación fue a causa del proceso de licitación en donde el monto ofertado superó el 10% del monto aprobado para el ítem Obras Civiles del proyecto. La cuarta reevaluación se origina con la finalidad de modificar la solicitud de financiamiento de las asignaciones de obras civiles y otros gastos, debido a que los costos de valor proforma por conceptos de derechos de conexión eléctrica y permiso de edificación resultaron ser mayores a los solicitados, y se necesita incorporar grifería para lavado ginecológico en el baño del box. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 36 | 44 | 22.2222 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico aplicado en la evaluación social original del proyecto fue el Costo Equivalente por Persona (CEP), cuyo resultado recomendado originalmente corresponde a M$ 36, en moneda del año 2015. El indicador calculado a partir del costo real de ejecución del proyecto corresponde a M$ 44, mayor en 22,22% respecto del indicador recomendado en la recomendación inicial. El incremento del indicador se debe a la reevaluación realizada para la adjudicación de obras civiles, al aumento del monto del contrato de obras civiles por mayores recursos para el acceso vial, reubicación del empalme y grifería, por derecho de conexión a la empresa eléctrica, mayor monto del permiso de edificación y mayor costo del equipamiento. | El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución. El diseño fue desarrollado por el Servicio de Salud del Maule. Inicialmente el proyecto recomendado presentaba una superficie de edificación de 254 m2. Debido a requerimientos normativos del Ministerio de Salud, se realizó reevaluación, previo a la licitación del proyecto, con lo cual aumentó la superficie a 331 m2. La contratación de las obras civiles se realizó en 2 instancias de licitación. El contrato fue a suma alzada, sin reajustes ni intereses. Las Obras Civiles se adjudicaron inicialmente por un monto de M$ 358.854 IVA incluido, más valor proforma de M$ 665, totalizando el monto contratado de M$ 359.519. Durante la ejecución, el proyecto tuvo aumento de monto contratado por cambio en el ítem otros gastos por M$ 9.534, por concepto de mayor pago del permiso de edificación y pago a la empresa eléctrica por derechos de conexión, además aumento de Obras Civiles por M$ 983, que corresponden a reubicación del empalme eléctrico, grifería en baño, totalizando el aumento del contrato en M$10.517. Además, consideró un aumento en M$23.152 por proyecto de acceso vial. El proyecto finalmente contratado fue por un valor de M$393.188.- El proyecto presentó un importante aumento al costo total de la iniciativa el cual asciende a una variación del 63,64%, esto se debe principalmente a las 4 reevaluaciones que se originaron a partir de la incorporación de nuevas partidas para poder cumplir con los requisitos y normativa para establecimientos de salud (tanto para obras civiles como equipamiento), la incorporación del proyecto de acceso vial, aumento del valor proforma para permisos de edificación y derechos de conexión y extensión de la red eléctrica, y finalmente, las empresas que participaron de la licitación presentaban una oferta que superaba en un 10% los montos inicialmente recomendados. En cuanto a plazos, se realizaron 8 aumentos de plazos para Obras Civiles lo que significa un aumento de un 119,52%, con motivo de poder dar termino a las obras referentes al proyecto de acceso vial. El indicador económico Costo Equivalente por Persona (CEP) se vio incrementado respecto al calculado en la reevaluación del proyecto, debido al proceso de licitación y aumento del monto de obras civiles y equipamiento durante la ejecución. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014599-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | SAN JAVIER | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ORILLA DE PURAPEL SE ABASTECEN PRINCIPALMENTE DE NORIAS Y VERTIENTES, POR LO QUE NO DISPONEN DEL RECURSO AGUA EN LA CANTIDAD, CALIDAD, Y CONTINUIDAD NECESARIAS PARA SATISFACER SUS NECESIDADES BÁSICAS. | LA ETAPA PROGRAMADA CORRESPONDE A LA INSTALACIÓN DE UN NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, EL CUAL PERMITIRÁ ABASTECER DE AGUA POTABLE AL SECTOR RURAL DENOMINADO ORILLA DE PURAPEL, UBICADO EN LA COMUNA DE SAN JAVIER, PROVINCIA DE LINARES, VII REGIÓN DEL MAULE. ESTA INICIATIVA BENEFICIARÁ A APROXIMADAMENTE A 319 HABITANTES. POR LO TANTO, SE REQUIERE EL FINANCIAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE CAPTACIÓN, TRATAMIENTO, CONDUCCIÓN, REGULACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO INTRADOMICILIARIO NECESARIAS PARA LA MATERIALIZACIÓN DEL PROYECTO. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SON: -HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE. (INSTALACIÓN BOMBA Q=1,20 L/S; H=93,06 M.C.A., AL AÑO 10) -SISTEMA DE DESINFECCIÓN CON DOSIFICADOR DE CLORO (Q=1,54 L/S A 59 M.C.A.) -SISTEMA DE FILTRACIÓN CON ABATIDOR DE FIERRO MANGANESO Y DOSIFICADOR DE PERMANGANATO (Q=2,5 L/S A 53,5 M.C.A.) -RETROLAVADO PARA LIMPIEZA DEL FILTRO PVC-U PN10 Y ACERO GALVANIZADO D= 3 PULGADAS. LTOTAL= 385 M. -IMPULSIÓN PVC C-10 DN=63 MM Y ACERO GALVANIZADO D=2PULGADAS. LTOTAL= 845,6 M. -ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO V=20 M3. ABASTECIMIENTO GRAVITACIONAL. -REDES PVC-U PN10 DN=75 MM, LTOTAL= 8,9 KM. -INSTALACIÓN DE 76 ARRANQUES DOMICILIARIOS, DE LOS CUALES 60 SON SIN CRUCE DE CALZADA Y 16 CON ATRAVIESO EN ZANJA ABIERTA. -OBRAS ELÉCTRICAS NECESARIAS PARA ALIMENTAR LOS RECINTOS Y LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN. | 319 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 9 | 9 |  | 0 | [16 empty] | 7 | 9 |  | 28.5714 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 268 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 7 meses para la ejecución de las obras civiles y 9 meses para la ejecución de las consultorías. El contrato de obras civiles, del año 2020, establece un plazo inicial de ejecución de 240 días corridos, a contar del 17/06/2020. Durante la ejecución se autorizaron ampliaciones de plazo pata la ejecución de las obras, que suman 30 días corridos, por lo que el plazo contractual final de ejecución correspondió a 270 días corridos, por lo que hubo un incremento del 27,62%. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 30/06/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | problemas climaticos en el periodo de lluvias , hizo que se atrasara la construccion de la Obra en paroximadamente 15 dias. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | se debieron resolver mejoras al proyecto en el recinto estanque (barandas de seguiridad, escala metalica exterior), atraviesos aereos , recinto donde estan los filtros (motores agitadores de cloración, poste luminaria). | [8 empty] | 661002 | 0 | 661002 | 0 | 661002 | Mediante contrato N° 13981, de fecha 14-05- 2020, la Unidad Técnica Nuevosur S.A. encomendé al contratista Constructora Ángel Bartolomé Cecchi Limitada, la ejecución del contrato Construcción Sistema APR Orilla de Purapel, San Javier, por un monto de $ 546.943167, con un plazo de 240 dias corridos a contar del dia 17-06-2020. Mediante documento N°13981-1, de fecha 19-03-2021, las partes convinieron, con la autorización correspondiente, en modificar el contrato, aumentando su valor en $ 30.351.595 y su plazo en 30 días corridos. conforme con lo señalado con anterioridad, en definitiva, el monto del contrato asciende a $ 577.294.762., y su plazo es de 270 días corridos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de obra por adecuaciones de obras en tereno para un mejor funcionamiento del sistema el cual fue concensuado por la empresa, la UT, la DOH y el APR. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | la incorporación de un motor agitador por recipiente, los cuales el proyecto no los contempla. Dichos agitadores son de gran utilidad para ambos sistemas, ya que de esta forma se mantiene de manera constante una homogeneidad en ambas mezcla a inyectar al sistema de tratamiento y evitando la decantación de este, en el fondo de los recipientes de acumulación. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 76 | 61 | 80.2632 | Real < Recomendada | [6 empty] | En 15 viviendas sus moradores se trasladaron después del levantamiento para diseño, por lo que se disminuyeron sus respectivos arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | POR REDUCCION DE BENEFICIARIOS, YA QUE AL MOMENTO DE CONSTRUIR EL SISTEMA VARIOS VECINOS DEL SECTOR SE HABIAN CAMBIADO DE LOCALIDAD. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La Comisión revisa en forma detallada el estado de conservación y funcionamiento de las Obras ejecutadas por el contratista de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y Bases Administrativas del Contrato. habiendo encontrado observaciones durante el proceso de recepción, las cuales fueron subsanadas por la Constructora, en conformidad por el comité de APR y la comisión de recepción, dejando constancia que la obra se recibió en forma provisoria, conforme y sin observaciones. | 14/05/2021 | la comisión de recepción final se constituyó con fecha 28.04.2022, para efectuar la recepción definitiva de la Obra., en revisión realizada al proyecto, se dejó constancia que la obra se recibió en forma definitiva, conforme y sin observaciones. | 28/04/2022 | SI | 05/04/2021 | Debido a los problemas de calidad de agua presentados por el sistema APR, por la insuficiencia del sistema de filtrado, se realiza una contramuestra para verificar las cantidades de Fe y Mn, en el año 2022, se tubo que realizar una obra denominada " OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER 2022 (1)", por un monto de $ 70.221.900.- la cual consistio en : Instalar Filtro con mayor capacidad, con el fin de que éste trabaje a caudal nominal, ya que existe alta cantidad de Fe y Mn - Instalar filtro de arena previo al Greensand (filtro que trabaje al menos al caudal nominal) - Las bombas deben ser de caudales de al menos 4L/h 10 Var - Realizar las interconexiones hidráulicas necesarias para el perfecto funcionamiento - Modificación de tablero eléctrico existente. |  | En Operación |  | HÉCTOR MAURICIO GUTIÉRREZ MIRANDA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4380400% | 4380400% | 0 | 4391000% | 106 | NA |  | 4396500% | 55 | 4396500% | 55 | 4401200% | 47 | 4406100% | 49 | 257 | 257 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | tramitación del decreto de fondos para poder dar inicio al proceso de licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño de esta iniciativa se realizó mediante un convenio de DOH con la sanitaria Nuevosur, junto con otros diseños, por lo que este proyecto no postuló a la etapa de diseño. | 86379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682099 | 86379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682099 | El financiamiento de la Obra fue a traves de fuente sectorial a cargo del Ministerio de Obras Publicas, El gasto del contrato se cargo a la imputación presupuestaria : Subtitulo 31 Item 02 Asignación 004 Sub-asignación 40014599-0 Compromiso de fondos N° 17685, DE FECHA 25.06.2020, por $ 35.000.000 El saldo de $ 511.943.167 se cargo a otras asignaciones. | 83708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661003 | -Mediante contrato N° 13981, de fecha 14.05.2020, la Unidada Técnica Nuevosur S.A. encomendó al contratista Constructora Ángel Bartolomé Cecchi Limitada, la ejecucion del contrato Construcción Sistema APR Orilla de Purapel, San Javier, por un monto de $546.943.167, con un plazo de 240 días corridos a contar del día 17.06.2020. -Que, mediante documento N° 13981-1, de fecha 19.03.2021, las partes convinieron, con la autorización corespondiente, en modificar el contrato, aumentando su valor en $30.351.595 y su plazo en 30 dias corridos. -Que, conforme a lo señalado con anterioridad, en definitiva, el monto del contrato asciende a $577.294.762. | 83708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661003 | 661003 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | positivas, la localidade de Orilla de Purapel es un sector rural que esta a tras mano y que necesitaba poder contar con agua potable , con lo cual se mejora la calidad de vida de los vecinos, los cuales se abastecian con camión aljibes. en su etapa constructiva no tuvo inconvenientes solo los atrasos por razones climaticas, ademas se debe tomar en consideracion que la obra se ejecuto durante la Pandemia del covid -19. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se debio consideraar obras nuevas para complementar la obras. *Barandas de seguridad en estanque semienterrado de hormigón * Escala metálica exterior Estanque de Hormigón *Refuerzos en atraviesos aéreos * Motores agitadores (sistems de claracion y permanganato) *Poste Luminaria | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | EEl proceso de licitación de las obras se realizó en 2020, cuando comenzaron las obras de solicita la renovación de la resolución. En dicha renovación indica en el punto 4.4 que el contratista, deberá contratar una asesoría a la inspección fiscal de vialidad. la cual no estaba contemplada en la 1° resolución por lo cual se debió solicitar estos montos. | [8 empty] | 98017.8417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675988.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774005.9995 | 0 | 94877.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 654322.1637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749199.9138 | 94425.9767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651204.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745630.3717 | -3.2049 | -3.6661 | -3.6663 | -0.47645 |  | 12223.4487 | 10675.4819 | El proyecto fue recomendado por un monto total de M$ 728.163 en moneda presupuesto 2022. Mediante Contrato N° 13981, de fecha 14.05.2020, Nuevosur encomienda a la empresa contratista a ejecutar la obra CONSTRUCCIÓN SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER, por un monto de $ 546.943.167 IVA incluido, a suma alzada, sin reajustes. Durante la ejecución del proyecto se autorizaron aumentos del monto contratado inicial, que en total suman $ 30.351.595, lo que implicó que el monto contratado final correspondiera a $ 577.294.762. El aumento del monto contratado inicial de produce fundamentalmente por cambio en la ubicación de las tapas de cámaras de ventosa, modificación al emplazamiento de la línea eléctrica y red de impulsión desde el recinto del sondaje hacia la zona de tratamiento, cambio en la altura del medidor de caudal domiciliario, mejora en el soporte de la matriz que se emplaza adosada al puente Purapel, modificación en la conexión de la alimentación del lavamanos emplazado en la caseta de cloración. Además, de solicitar una mejora en lo antes descrito, se requiere incorporar al proyecto una baranda de protección sobre la parte superior del estanque y dos (2) motores agitadores para el sistema de permanganato. Además, la incorporación de 2 luminarias, 1 en el recinto del sondaje y la otra en el recinto del estanque de acumulación, esto de acuerdo a lo solicitado por el comité. Los montos contratados para el contrato de obras civiles fueron inferiores a los montos recomendados y pese a que se realizaron modificaciones que originaron aumentos del valor del contrato, el costo total real fue un 3,67% menor al valor recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HÉCTOR MAURICIO GUTIÉRREZ MIRANDA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 769475 | 30352 | 3.945% | obras civiles $30.351.595.año 2021 referente al cambio en la ubicación de las tapas de cámaras de ventosa, modificación al emplazamiento de la línea eléctrica y red de impulsión desde el recinto del sondaje hacia la zona de tratamiento, cambio en la altura de los medidor de caudal domiciliario, mejora en el soporte de la matriz que se emplaza adosada al puente Purapel, modificación en la conexión de la alimentación del lavamanos emplazado en la caseta de cloración. Además, de solicitar una mejora en lo antes descrito, se requiere incorporar al proyecto una baranda de protección sobre la parte superior del estanque y dos (2) motores agitadores para el sistema de permanganato. Además, la incorporación de 2 luminarias, 1 en el recinto del sondaje y la otra en el recinto del estanque de acumulación, esto de acuerdo a lo solicitado por el comité. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Durante la ejecución del proyecto se autorizaron aumentos del monto contratado por un total de $ 30.351.595, y que representa 3,94% del monto recomendado inicial. De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, el incremento del monto contratado se debe al cambio en la ubicación de las tapas de cámaras de ventosa, modificación al emplazamiento de la línea eléctrica y red de impulsión desde el recinto del sondaje hacia la zona de tratamiento, cambio en la altura del medidor de caudal domiciliario, mejora en el soporte de la matriz que se emplaza adosada al puente Purapel, modificación en la conexión de la alimentación del lavamanos emplazado en la caseta de cloración. Además, de solicitar una mejora en lo antes descrito, se requiere incorporar al proyecto una baranda de protección sobre la parte superior del estanque y dos (2) motores agitadores para el sistema de permanganato. Además, la incorporación de 2 luminarias, 1 en el recinto del sondaje y la otra en el recinto del estanque de acumulación, esto de acuerdo a lo solicitado por el comité. El monto contratado inicial fue por $ 546.943.167, pero sumando el incrementado que corresponde a $ 30.351.595, significó que el monto contratado final ascienda a $ 577.294.762. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 615958 | 609414 | -1.0624 | Real < Recomendado | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 6420 | 6345 | -1.1682 | Real > Recomendado | Producto de la disminución de los costos reales respecto de los montos recomendados, se observa una disminución en el costo por arranque del 1,17 % y del 1,06 en el VAC social. | El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución en el Sistema Nacional de Inversiones. El diseño se realizó mediante convenio entre DOH con la empresa sanitaria Nuevosur, el que consideró varios diseños de proyectos Agua Potable Rural. La contratación de las obras civiles se realizó en una única instancia de licitación. El contrato inicial a suma alzada fue por $ $ 546.943.167 IVA incluido, a suma alzada, sin reajustes. Durante la ejecución de las obras civiles se aprobaron aumentos de obras. Estas modificaciones originaron un aumento del monto contratado en $ 30.351.595, lo que implicó que el monto contratado final correspondiera a $ 577.294.762. Este aumento del contrato no originó aumento del indicador económico aplicable al proyecto, ya que el proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado. El proyecto recomendado inicialmente consideró un total de 76 arranques domiciliarios, los que disminuyeron a 61 durante la ejecución, por reducción de beneficiarios, ya que al momento de construir el sistema varios beneficiarios se había cambiado de localidad. El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 7 meses para la ejecución de las obras civiles y 9 meses para la ejecución de las consultorías. El contrato de obras civiles, del año 2020, establece un plazo inicial de ejecución de 240 días corridos, a contar del 17/06/2020. Durante la ejecución se autorizaron ampliaciones de plazo, que suman 30 días corridos, por lo que el plazo contractual final de ejecución correspondió a 270 días corridos, representando un 27,62% mayor que el plazo indicado en la postulación del proyecto. En cuanto a la operación del proyecto, la unidad técnica informa que debido a los problemas de calidad de agua presentados por el sistema APR, por la insuficiencia del sistema de filtrado, se tuvo que realizar una obra denominada " OBRAS DE CONSERVACION SISTEMA APR ORILLA DE PURAPEL, SAN JAVIER 2022 (1)", por un monto de $ 70.221.900.- la cual consistió principalmente en Instalar Filtro con mayor capacidad, con el fin de que éste trabaje a caudal nominal. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
30095392-0 | MEJORAMIENTO EJE FREIRE - AVDA. ALESSANDRI EN CURICO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | CURICO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS URBANAS ESTRUCTURANTES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | CORRESPONDE A LA PROLONGACION NATURAL DEL ACCESO NORTE A LA CIUDAD DE CURICO Y ES UNO DE LOS POCOS PUNTOS AUTORIZADOS PARA EL CRUCE DE LA VIA FERREA. | CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CALLE FREIRE ENTRE BALMACEDA Y EL BOLDO, EN AV ALESSANDRI ENTRE EL BOLDO Y CONDEL, Y ENTRE RIO LAUCA Y RUTA 5 SUR DE CURICO, FORMÁNDOSE EL PAR VIAL ALESSANDRI - CONDELL. LAS OBRAS CONTEMPLAN LA PAVIMENTACION EN HORMIGÓN DE 71.218 M2, 7.127 M2 CICLOVIAS, MEJORAMIENTO DE 19.539 M2 DE ACERAS. SE MANTIENE EN GENERAL LOS ANCHOS Y PERFILES TIPO DEFINIDOS EN EL ESTUDIO PREVIO. SE REALIZARÁ UN PASO BAJO NIVEL EN LA CALLE FREIRE ENTRE BALMACEDA Y OHIGGINS. CON ESTE PROYECTO, EN GENERAL SE MEJORA LA CONEXIÓN DE UNA VÍA CON ALTO TRAFICO EN LA CIUDAD DE CURICÓ. EL PROYECTO CUENTA CON TODAS LAS APROBACIONES DE LOS SERVICIOS INVOLUCRADOS PARA LOGRAR UNA BUENA EJECUCIÓN DE ESTA. | 0 | VIALIDAD URBANA ESTRUCTURANTE | CONVENIO PROGRAMACION |  | 30 | 47 |  | 56.6667 | [8 empty] | 6 | 63 |  | 950 | 30 | 58 |  | 93.3333 | 30 | 43 |  | 43.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 1290 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 1440 | [12 empty] | 32 | 32 | 86 | 86 | 0 |  | 168.75 | 168.75 | El proceso de expropiación tuvo demoras por aumentos de costos (reevaluación) y sentencias judiciales lo cual generó un aumento de plazo en el item de 957%, respecto a las obras civiles las reevaluaciones por actualizar el diseño con accesibilidad universal y la pandemia aumentaron los plazos de ejecución. El proyecto de desnivel de FFCC tuvo retrasos en la ejecución dada las exigencias de EFE. En general, el plazo del proyecto tuvo un incremento de 168,75% respecto a lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 08/04/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ESTE PROYECTO FUE REEVALUADO DEBIDO A ACTUALIZACION DEL DISEÑO DE INGENIERÍA POR NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN TENÍA UN AVANCE DEL 90%, CON COSTOS MAYORES A LO ESTIMADO ORIGINALMENTE. | [8 empty] | 20470130 | 1461900 | 21932030 | 2209908 | 19722122 | Resolución N° 35 del 26.12.2018 (TR. 14.03.2019) adjudica el contrato a ICAFAL ING. Y CONST. S.A. por un monto de $ 17.804.207.406 (OC. $ 16.300.081.695 ; Valor Pro-Forma $ 1.504.125.711) Resolución N° 26 del 07.01.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras $115.940.987 y Obras Extraordinarias $225.681.678, concernientes a la aprobación de EFE por el atravieso del proyecto. Resolución N° 965 del 06.05.2020, autoriza modificación de obra por Aumento de Obras $200.320.208 y Obras Extraordinarias $256.162.219, concernientes al colector de Aguas Lluvias del proyecto. Resolución N° 1677 del 16.09.2020, autoriza disminución de Valor Pro-Forma de item 14.08 “Derechos EFE” por $2.584.004.- Resolución N° 2331 del 23.12.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras $13.892.806 y Obras Extraordinarias $32.165.291, concernientes a desvíos colector DOH (incluye señalética y demarcaciones), solicitados por Municipalidad de Curicó. Resolución N° 2377 del 28.12.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras de $303.035.874 , Disminución de Obra $269.536.527 y Obras Extraordinarias $949.320.978, concernientes al cambio de Sistema Anclajes Permanentes, Sistema Constructivo Soil Nailing.- Resolución N° 991 del 24.11.2021, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma de $226.308.994 y Valor Pro-Forma Extraordinario por $56.396.236, concernientes a pagos realizados a las empresas de Telecomunicaciones Entel S.A, VTR Global S.A., CMET Compañía de Teléfonos, Mundo Pacifico y Consorcio Globe ICF S.A.- Resolución N° 2144 del 29.04.2022 y Resolución N° 2311 del 06.05.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma Item 14.7 de $ 273.088.108 ; Disminución de Valor Pro-Forma Item 14.1 y 14.9 por $ 167.537.011 y Valor Pro-Forma Extraordinario Item 14.12 por $ 34.200.131, concernientes a pagos realizados a CGE, Sistema SEC, Inspección Técnica EFE y Telefónica del Sur. Resolución N° 4074 del 26.07.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras de $1.451.774.158, Disminución de Obras de $634.034.092, Supresión de Obras por $9.056.871 y Obras Extraordinarias por $ 1.778.357.041, concernientes a Veredas y Ciclovías adicionales, además de modificación de Proyecto de Semaforización, Sincronismo y Comunicaciones solicitado por UOCT, en diversos cruces. Resolución N° 4276 del 05.08.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma Item 14.3 por $ 31.762.478, concerniente a pagos realizados a Claro Chile S.A. Resolución N° 5776 del 24.10.2022, autoriza modificación de contrato por Disminución de Valor Pro-Forma Item 14.6 por $ 56.507.922, concerniente a modificaciones de servicios redes eléctricas, telecomunicaciones compañía telefónica movistar.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Cambio de Sistema Anclajes Permanentes, Sistema Constructivo Soil Nailing. Aumento de Valores Pro-Forma en partidas vinculadas a empresas de Telecomunicaciones. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Respecto a la aprobación de EFE por el atravieso del proyecto. | [8 empty] | Metros | 4000 | 4000 | 100 | Real = Recomendada | Kilómetros | 4 | 4 | 100 | Real = Recomendada |  | La magnitud no tuvo modificaciones de los 4 kilómetros recomendados. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción con Reserva de fecha 02.11.2022 firmada por 7 de los 8 profesionales designados por SERVIU para tal efecto. En mismo acto se entrega un listado de observaciones que el contratista debe subsanar, alguna de estas observaciones son: Observaciones Costado Sur Alessandri-Freire 1. Alineación solera costado carretera. 2. Sello pavimento costado carretera. 3. Falta línea demarcación (blanca) ciclovía en reparación. 4. Recolocar valla peatonal faltante costado carretera. 5. Cambiar tapas de cámara de proyecto de sincronismo, actualmente se encuentra provisoriamente con tapa de madera. 6. Falta árbol según proyecto de paisajismo, sector norte frente a local Starken. 7. Reparar semáforo chocado en intersección de Carmen con General Freire. 8. Emparejar maicillo veredón costado carretera. 9. Corregir orientación de semáforo en Av. Manso de Velasco con Freire. 10. Entre otras, en total son 112 observaciones. Informe Técnico de ITO SERVIU de fecha 14.12.2022, mediante comunica el cumplimiento por parte del contratista a las observaciones formuladas por la Comisión Receptora. | 02/11/2022 | La Recepción Definitiva del contrato se desarrollará una vez transcurridos 2 años desde la Recepción con Reserva. | 02/11/2024 | SI | 14/12/2022 | Con fecha 14.12.2022 el ITO SERVIU notifica al Presidente de la Comisión Receptora que el contratista ICAFAL Spa. ha dado cumplimiento a las observaciones dejadas por la Comisión. No se tiene conocimiento de situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Las situaciones son normales a contratos de esta envergadura, donde hay que ajustar o actualizar más de algún proyecto debido al tiempo transcurrido desde su aprobación en etapa de diseño hasta su materialización en su etapa de ejecución. Por ejemplo, los Valore Pro Forma tuvieron un alza de un 26% a lo estimado, los ajustes en los desvíos provisorios fijados por el Municipio y la ralentización de las obras en partidas que incluye trabajos en la faja de EFE. Lo positivo es la entrega de la obra dentro del plazo contractual, adelantándose en 135 días, así también, el costo total final de las obras, cuyo total, no excede el Monto Asignado por SERVIU. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4209400% | 4209400% | 0 | 4220800% | 114 | 4246100% | 253 | 4314000% | 679 | 4356200% | 1101 | 4356300% | 1 | 4370900% | 146 | 1615 | 1615 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | Entre la fecha del primer RS y la licitación de la obra, se debe considerar todo el tiempo relacionado con el proceso de expropiaciones y desalojo o toma de posesión de estos inmuebles, que se estima de un año desde la consignación de los recursos en el Tribunal. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Otra causa es la referida a la adecuación del proyecto a la normativa de Accesibilidad Universal | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de prefactibilidad se realizó en el código BIP 20181339-0 y las etapas de diseño como ejecución en este código. | 160007 | 0 | 0 | 868260 | 3605 | 23226986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24258858 | 160007 | 0 | 0 | 868260 | 3605 | 23226986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24258858 | No hubo cambios en las asignaciones con respecto al primer RS. | 103627 | 0 | 0 | 1458637 | 3263 | 20366503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21932030 | Resolución N° 35 del 26.12.2018 (TR. 14.03.2019) adjudica el contrato a ICAFAL ING. Y CONST. S.A. por un monto de $ 17.804.207.406 (OC. $ 16.300.081.695 ; Valor Pro-Forma $ 1.504.125.711) Resolución N° 26 del 07.01.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras $115.940.987 y Obras Extraordinarias $225.681.678, concernientes a la aprobación de EFE por el atravieso del proyecto. Resolución N° 965 del 06.05.2020, autoriza modificación de obra por Aumento de Obras $200.320.208 y Obras Extraordinarias $256.162.219, concernientes al colector de Aguas Lluvias del proyecto. Resolución N° 1677 del 16.09.2020, autoriza disminución de Valor Pro-Forma de item 14.08 “Derechos EFE” por $2.584.004.- Resolución N° 2331 del 23.12.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras $13.892.806 y Obras Extraordinarias $32.165.291, concernientes a desvíos colector DOH (incluye señalética y demarcaciones), solicitados por Municipalidad de Curicó. Resolución N° 2377 del 28.12.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras de $303.035.874 , Disminución de Obra $269.536.527 y Obras Extraordinarias $949.320.978, concernientes al cambio de Sistema Anclajes Permanentes, Sistema Constructivo Soil Nailing.- Resolución N° 991 del 24.11.2021, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma de $226.308.994 y Valor Pro-Forma Extraordinario por $56.396.236, concernientes a pagos realizados a las empresas de Telecomunicaciones Entel S.A, VTR Global S.A., CMET Compañía de Teléfonos, Mundo Pacifico y Consorcio Globe ICF S.A.- Resolución N° 2144 del 29.04.2022 y Resolución N° 2311 del 06.05.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma Item 14.7 de $ 273.088.108 ; Disminución de Valor Pro-Forma Item 14.1 y 14.9 por $ 167.537.011 y Valor Pro-Forma Extraordinario Item 14.12 por $ 34.200.131, concernientes a pagos realizados a CGE, Sistema SEC, Inspección Técnica EFE y Telefónica del Sur. Resolución N° 4074 del 26.07.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras de $1.451.774.158, Disminución de Obras de $634.034.092, Supresión de Obras por $9.056.871 y Obras Extraordinarias por $ 1.778.357.041, concernientes a Veredas y Ciclovías adicionales, además de modificación de Proyecto de Semaforización, Sincronismo y Comunicaciones solicitado por UOCT, en diversos cruces. Resolución N° 4276 del 05.08.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma Item 14.3 por $ 31.762.478, concerniente a pagos realizados a Claro Chile S.A. Resolución N° 5776 del 24.10.2022, autoriza modificación de contrato por Disminución de Valor Pro-Forma Item 14.6 por $ 56.507.922, concerniente a modificaciones de servicios redes eléctricas, telecomunicaciones compañía telefónica movistar.- | 103627 | 0 | 0 | 1458637 | 3263 | 20366503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21932030 | 19722122 | BIP > SIGFE | 667 | 0 | 0 | 1416976 | 1784 | 790481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209908 | 772 | 0 | 0 | 1709492 | 2038 | 865770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578072 | Los gastos efectuados son los descritos en el Historial de Contratos y Gastos sin Contratos. Las diferencias que se presentan con SIGFE, corresponden al período entre 2019 al 2021, en que el MINVU utilizó el sistema Global, un sistema propio que se dejo de utilizar en el año 2021. | Durante la ejecución se presentaron situaciones que en su mayor parte son descritas en el Módulo Técnico. También han influido en los mayores costos las exigencias de la I.M. de Curicó, SEREMI de Transporte y los comerciantes del sector y las actualizaciones reglamentarias del Diseño. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Fundamentalmente el menor costo, en Obras Civiles, se debe a que la oferta adjudicada tuvo un menor valor y que subió debido a los mayores costos de los Valores Proforma | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | En este caso las expropiaciones tuvieron un aumento de valor al que se consideró en el Diseño. El aumento asciende a 67% | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | en el caso de la Asignación de Consultorías, no hubo ofertas para una empresa consultora, por lo que se contrató a 2 ATO para la gestión de apoyo a la ITO fiscal. | [5 empty] | 225831.4746 | 0 | 0 | 1225451.0344 | 5088.5641 | 32782271.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34238642.2835 | 26623382.3262 | 117632.2526 | 0 | 0 | 1928330.877 | 3888.4411 | 23711517.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25761368.7227 | 113742.7486 | 0 | 0 | 1928330.877 | 3888.4411 | 22898560.8357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24944522.9023 | -24.7594 | -27.1451 | -30.1496 | -3.1708 | -6.306 | 6236.1307 | 5724.6402 | El proyecto tuvo costos contratados totales inferiores en 24,76% de lo recomendado, ya que el contrato se adjudicó por un monto menor y las reevaluaciones fueron inferiores al 10%. Respecto a los costos reales versus contratados fueron inferiores en un 3,17% al costo total. Lo anterior muestra que el proyecto se mantuvo en sus montos contratados a pesar de las reevaluaciones. La primera reevaluación se debió a actualización del diseño de ingeniería por cambios en la normativa de accesibilidad universal, lo cual tuvo efectos en los plazos y costos de obras civiles, mientras que la segunda se debió por aumento en el costo de la asesoría a la inspección fiscal. Estas reevaluaciones fueron por modificaciones menores al 10%. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 32209554 | 2562295 | 7.955% | El Incremento indicado es respecto al monto de contrato original y corresponde a modificaciones de contrato realizadas, que incluye: Aumento de Obra - Disminución de Obra - Supresiones de Obra - Obras Extraordinarias - Aumento y Disminución de Valores Pro Forma - Valor Pro Forma Extraordinario. El detalle de las modificaciones de contrato son: Resolución N° 35 del 26.12.2018 (TR. 14.03.2019) adjudica el contrato a ICAFAL ING. Y CONST. S.A. por un monto de $ 17.804.207.406 (OC. $ 16.300.081.695 ; Valor Pro-Forma $ 1.504.125.711) Resolución N° 26 del 07.01.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras $115.940.987 y Obras Extraordinarias $225.681.678, concernientes a la aprobación de EFE por el atravieso del proyecto. Resolución N° 965 del 06.05.2020, autoriza modificación de obra por Aumento de Obras $200.320.208 y Obras Extraordinarias $256.162.219, concernientes al colector de Aguas Lluvias del proyecto. Resolución N° 1677 del 16.09.2020, autoriza disminución de Valor Pro-Forma de item 14.08 “Derechos EFE” por $2.584.004.- Resolución N° 2331 del 23.12.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras $13.892.806 y Obras Extraordinarias $32.165.291, concernientes a desvíos colector DOH (incluye señalética y demarcaciones), solicitados por Municipalidad de Curicó. Resolución N° 2377 del 28.12.2020, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras de $303.035.874 , Disminución de Obra $269.536.527 y Obras Extraordinarias $949.320.978, concernientes al cambio de Sistema Anclajes Permanentes, Sistema Constructivo Soil Nailing.- Resolución N° 991 del 24.11.2021, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma de $226.308.994 y Valor Pro-Forma Extraordinario por $56.396.236, concernientes a pagos realizados a las empresas de Telecomunicaciones Entel S.A, VTR Global S.A., CMET Compañía de Teléfonos, Mundo Pacifico y Consorcio Globe ICF S.A.- Resolución N° 2144 del 29.04.2022 y Resolución N° 2311 del 06.05.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma Item 14.7 de $ 273.088.108 ; Disminución de Valor Pro-Forma Item 14.1 y 14.9 por $ 167.537.011 y Valor Pro-Forma Extraordinario Item 14.12 por $ 34.200.131, concernientes a pagos realizados a CGE, Sistema SEC, Inspección Técnica EFE y Telefónica del Sur. Resolución N° 4074 del 26.07.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento de Obras de $1.451.774.158, Disminución de Obras de $634.034.092, Supresión de Obras por $9.056.871 y Obras Extraordinarias por $ 1.778.357.041, concernientes a Veredas y Ciclovías adicionales, además de modificación de Proyecto de Semaforización, Sincronismo y Comunicaciones solicitado por UOCT, en diversos cruces. Resolución N° 4276 del 05.08.2022, autoriza modificación de contrato por Aumento Valor Pro-Forma Item 14.3 por $ 31.762.478, concerniente a pagos realizados a Claro Chile S.A. Resolución N° 5776 del 24.10.2022, autoriza modificación de contrato por Disminución de Valor Pro-Forma Item 14.6 por $ 56.507.922, concerniente a modificaciones de servicios redes eléctricas, telecomunicaciones compañía telefónica movistar.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 31509621 | 25045598 | -20.5144 | La primera reevaluación se debió a actualización del diseño de ingeniería por cambios en la normativa de accesibilidad universal, lo cual tuvo efectos en los plazos y costos de obras civiles, mientras que la segunda se debió por aumento en el costo de la asesoría a la inspección fiscal. Estas reevaluaciones fueron por modificaciones menores al 10%. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 17.2 | 18 | 4.6512 | Real > Recomendado | VAN SOCIAL | 6718562 | 6931540 | 3.17 | Real > Recomendado | El proyecto no tuvo grandes modificaciones, debido a que se mantuvieron los costos contratados muy cercanos a los reales, lo cual produce que el indicador VAN Social aumente en un 3,17% y la TIR Social suba en un 4,65%. | El proyecto sufrió modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos como en plazos. En Plazos, hubo una ampliaciones de plazo que aumenta el plazo del proyecto. Hubo demora en el proceso de expropiación, la actualización del diseño para que cumpliera con la normativa de accesibilidad universal, la demora con EFE y la pandemia. Todo esto aumentó el plazo del proyecto en 54 meses, generando un plazo total de 86 meses versus un recomendado de 32 meses con una variación de 168%. Este proyecto tuvo dos reevaluaciones, por montos inferiores al 10% para actualizar el diseño debido a la accesibilidad universal y el aumento de la AIF,, pero mantuvo los costos controlados entre lo contratado y real (disminución de 3%). Lo anterior produjo que los indicadores económicos del proyecto mejoraran respecto a lo recomendado. No hubo cambio en las magnitudes del proyecto. | OSCAR SAAVEDRA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104754-0 | REPOSICION DEL AREA DE HABITABILIDAD DE LA 3RA COMISARIA DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA PRESENTE INCIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN Y CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL AREA DE HABITABILIDAD DE LA 3RA. COMISARIA TALCA, LA CUAL RESULTÓ CON SU INFRAESTRUCTURA COLAPSADA, PRODUCTO DEL TERREMOTO ACAECIDO EL 27 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO. | EL PROYECTO POSTULA A LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL AREA DE HABITABILIDAD DE LA 3RA. COMISARIA DE TALCA. LA INFRAESTRUCTURA CORRESPONDE A UN EDIFICIO DE TRES PISOS CON UN TOTAL DE 1.229,44 M2. | 200461 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 18 | 7 |  | -61.1111 | 3 | 1 |  | -66.6667 | [8 empty] | 6 | 57 |  | 850 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 480 | [8 empty] | 2 | 5 |  | 150 | 18 | 18 | 57 | 57 | 0 |  | 216.6667 | 216.6667 | En obras civiles, la variación de 33% corresponde a 2 ampliaciones de plazo de 4 meses en total. Los motivos son una solicitud del mandante para sumar al proyecto un recinto de comedor, a lo cual se propone una ampliación de superficie que no altera la estructura del proyecto y a cambios en el diseño con la finalidad de lograr una mejoría en las condiciones de habitabilidad y eficiencia del edificio. Por otra parte, el menor tiempo en equipamiento se debe a una compra ágil en convenio marco. Los gastos administrativos constituyen la asignación con mayor variación con respecto a lo recomendado (850%), no se entregaron causas para esta variación. Finalmente, el proyecto tuvo una variación del plazo total de 216%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 29/06/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | A lo solicitado por el Mandante se requiere sumar al proyecto un recinto de comedor, a lo cual se propone una ampliación de superficie que no altera la estructura del proyecto. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | el Mandante realizo requerimientos en el diseñose realizaron reuniones de trabajo en terreno con la finalidad de lograr una merjoria en las condiciones de habitabilidad y eficiencia del edificio. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | EL MENOS TIEMPO EN LA EJECUCIÓN SE DEBIÓ A LA ADQUISICIÓN MEDIANTE COMPRAS ÁGILES DE CONVENIO MARCO. | [5 empty] | 1608059 | 4346 | 1612405 | 1420516 | 191889 | El contrato fue adjudicado por Resol DA N° 22 del 18-05-2016, por un monto de $1.368.353.573 impto incluido. Resol DA N° 831 del 09-06-2017, Resol DA N° 23 del 12-12-2018 y Resol DA N° 352 del 19-03-2018 realizan modificaciones de contrato referentes a monto, Sumando $ 228.771.016 al monto adjudicado, principalmente dados por modificaciones solicitadas por el mandante respecto de la habitabilidad y eficiencia del edificio, de manera de entregar a los usuarios una mejoría en sus condiciones de trabajo. Los detalles de las partidas están en cada una de las resoluciones descritas, las que se encuentran en la carpeta digital de la presente evaluación. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | A lo solicitado por el Mandante se requiere sumar al proyecto un recinto de comedor, a lo cual se propone una ampliación de superficie que no altera la estructura del proyecto. el Mandante realizo requerimientos en el diseñose realizaron reuniones de trabajo en terreno con la finalidad de lograr una merjoria en las condiciones de habitabilidad y eficiencia del edificio. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | variación por el tipo de cambio en equipos | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1058 | 1220 | 115.3119 | Real > Recomendada | [6 empty] | En efecto la incorporación de nuevas areas que implicó un aumento en la superficie originalmente considerada, específicamente a las areas de cocina, casino y habitabilidad. Estas ampliaciones se justificaron adecuadamente para brindar un mejor servicio sobretodo por un aumento de dotación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | A lo solicitado por el Mandante se requiere sumar al proyecto un recinto de comedor, a lo cual se propone una ampliación de superficie que no altera la estructura del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | el Mandante realizo requerimientos en el diseñose realizaron reuniones de trabajo en terreno con la finalidad de lograr una merjoria en las condiciones de habitabilidad y eficiencia del edificio. | [6 empty] | La comisión de recepción provisional fue nombrada mediante resol DA N° 1686 del 17-11-2017, evacuando el acta de recepción provisional con fecha 28-03-2018. Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 28/03/2018 | La comisión de recepción definitiva fue nombrada mediante resol DA N° 1246 del 17-10-2018, evacuando el acta de recepción provisional con fecha 09-05-2019. Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 29/05/2019 | SI | 08/05/2018 | Acta de entrega a explotación fijada con fecha 08-05-2018 |  | En Operación | Obra en uso normal | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4129600% | 4129600% | 0 | 4133100% | 35 | 4188300% | 552 | 4208100% | 198 | 4250800% | 625 | 4255000% | 42 | 4266800% | 118 | 1372 | 1372 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No se presentaron causas de atraso durante el proceso de licitación. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto realizado por PCR | 47062 | 61159 | 0 | 0 | 1155 | 844050 | 0 | 0 | 16882 | 0 | 970308 | 47062 | 56886 | 0 | 0 | 1155 | 844050 | 0 | 0 | 16882 | 0 | 966035 | DECRETOS QUE DAN ORIGEN A LA EJECUCIÓN EQUIPAMIENTO DECRETO N° 1696 DE FECHA 16.11.2017 POR UN MONTO $28.617.000 CONSULTORIA DECRETO N° 886 DE FECHA 02.06.2014 POR UN MONTO DE $ 30.000.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS DECRETO N° 293 DE FECHA 26.02.2013 POR UN MONTO DE 1.172.000 OBRAS CIBILES DECRETO N° 160 DE FECHA 10.02.2016 POR UN MONTO DE $930.481.000 OTROS GASTOS DECRETO N° 2178 DE FECHA 25.12.20.13POR UN MONTO DE $ 12.000.000 | 38689 | 20244 | 0 | 0 | 4346 | 1597124 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1661943 | El contrato fue adjudicado por Resol DA N° 22 del 18-05-2016, por un monto de $1.368.353.573 impto incluido. Resol DA N° 831 del 09-06-2017, Resol DA N° 23 del 12-12-2018 y Resol DA N° 352 del 19-03-2018 realizan modificaciones de contrato referentes a monto, Sumando $ 228.771.016 al monto adjudicado, principalmente dados por modificaciones solicitadas por el mandante respecto de la habitabilidad y eficiencia del edificio, de manera de entregar a los usuarios una mejoría en sus condiciones de trabajo. Contrato de equipamiento HERALDO CASTRO PALMA 13.03.2018 3179-75-CM18 14.02.2018 $ 3.914.576 SOC. DE INVERSIONES ANTAR LIMITADA 20.02.2018 3179-82-CM18 14.02.2018 $ 127.012 COMERCIAL FBT LIMITADA 13.03.2018 3179-142-CM18 27.02.2018 $ 1.716.374 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. 02.03.2018 3179-80-CM18 14.02.2018 $ 10.581 MT DISEÑO SPA 05.03.2018 3179-116-CM18 14.02.2018 $ 920.308 FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA S.A. 05.03.2018 3179-78-CM18 14.02.2018 $ 2.637.671 SILLAS Y SILLAS S.A 22.03.2018 3179-76-CM18 14.02.2018 $ 1.056.308 MUEBLES ORBI SPA 23.03.2018 3179-79-CM18 14.02.2018 $ 9.633.950 COMERCIAL MUÑOZ Y CIA 06.04.2018 3179-81-CM18 14.02.2018 $ 227.002 | 38689 | 20243 | 0 | 0 | 4346 | 1597124 | 0 | 0 | 1540 | 0 | 1661942 | 241426 | BIP > SIGFE | 34938 | 0 | 0 | 0 | 4346 | 1381232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420516 | 41153 | 0 | 0 | 0 | 5516 | 1596297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1642966 | ESTADO DE PAGO ITEM FECHA ESTADO DE PAGO N° OFICICO CON EL QUE SE ENVIO A PAGO MONTO ESTADO DE PAGO N° 1 ANTICIPO 22.08.2016 1260 $ 136.835.357 ESTADO DE PAGO N° 2 1ERA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 25.10.2016 776 $ 23.946.188 ESTADO DE PAGO N° 3 2DA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 12.01.2017 247 $ 78.680.331 ESTADO DE PAGO N° 4 3ERA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 21.02.2017 338 $ 119.730.938 ESTADO DE PAGO N° 5 4TA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 24.04.2017 785 $ 119.730.938 ESTADO DE PAGO N° 6 5TA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 02.08.2017 1363 $ 219.716.075 ESTADO DE PAGO N° 7 6TA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 02.08.2017 1427 $ 219.716.075 ESTADO DE PAGO N° 8 7MA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 02.09.2017 1615 $ 219.716.075 ESTADO DE PAGO N° 9 8VA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 13.10.2017 73029 $ 188.140.004 ESTADO DE PAGO N° 10 9NA ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 05.04.2018 706 $ 243.160.571 ESTADO DE PAGO N° 11 10A ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 17.05.2019 $ 20.988.160 ESTADO DE PAGO N° 12 11A ETAPA CONTRATO "REPOSICIÓN DEL ÁREA HABITABILIDAD 3ER COMISARIA TALCA" 31.03.2021 $ 6.763.878 ESTADO DE PAGOS DE N° 11 CORRESPONDE A INDEMNIZACIÓN DE CONTRATO ESTADOS E PAGO N° 12 CORRESPONDE A PAGO S DE INTERESES POR ATRASO MONTO TOTAL EN EQUIPAMIENTO $ 20.244.782. MOTO TOTAL EN OTROS GASTO $ 1.540. 444 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | modificación al contrato a los montos dado a las modificaciones solicitadas por el mandante. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipamiento por problemas de stock | demora en la entrega del equipamiento por falta de stock | [8 empty] | 69439.1816 | 97049.4519 | 0 | 0 | 1703.9833 | 1245380.0923 | 0 | 0 | 24909.1963 | 0 | 1438481.9055 | 2438504.341 | 53596.2821 | 24275.6504 | 0 | 0 | 6133.4896 | 2042858.1169 | 0 | 0 | 2078.1581 | 0 | 2128941.6973 | 48930.7906 | 24275.6504 | 0 | 0 | 6133.4896 | 1964094.3303 | 0 | 0 | 2078.1581 | 0 | 2045512.4191 | 47.9992 | 42.1994 | 57.7104 | -3.9188 | -16.1161 | 1676.6495 | 1609.9134 | La variación de montos contratados (48%) y de costos reales (42%) se deben al mayor valor de los gastos administrativos y obras civiles. En el caso de los gastos administrativos no se entregaron mayores antecedentes respecto a las causas de variación. Para las obras civiles la variación de 64% se debe a cambios en el diseño de aumentos de superficies para cumplir con normas sanitarias y de constructividad. Las asignaciones de equipamientos, consultorías y otros gastos tuvieron montos reales menores a los recomendados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1353232 | 2293991 | 69.5194 | El proyecto tuvo 3 reevaluaciones: 1. La primera se debe a un aumento de 24% en los costos del proyecto, 2. La segunda se debe también a un aumento de 24% en los costos del proyecto. 3. Por ultimo, la tercera reevaluación se debe a otro aumento de costos del proyecto por 18%, la causa de este incremento se debe a la ampliación de la cocina y casino del área de habitabilidad que no se consideraron originalmente y que de acuerdo al informe técnico no cumplía con las normas sanitarias y de constructividad, producto del aumento de dotación de la unidad. El proyecto no tuvo modificaciones menores a 10%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1637301 | 2542919 | 55.3116 | Real > Recomendado | [5 empty] | Debido a las actualizaciones de los costos , aumento de dotación policial y de areas solicitadas se genera un aumento del VAC de 55,31% con respecto a lo recomendado. Sin embargo se justificaron adecuadamente dichas variaciones. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 4 meses, además de una variación en el plazo de gastos administrativos generando un plazo total de 57 meses versus un recomendado de 18 meses. Los motivos son por una solicitud del mandante para sumar al proyecto un recinto de comedor, a lo cual se propone una ampliación de superficie que no altera la estructura del proyecto y a cambios en el diseño con la finalidad de lograr una mejoría en las condiciones de habitabilidad y eficiencia del edificio. En costos, la variación de montos contratados de 48% y la variación de costos reales de 42% se deben al mayor valor de lo gastos administrativos y obras civiles. En el caso de esta última asignación el proyecto se reevaluó 3 veces generando aumentos de costos para la ampliación de la cocina y casino del área de habitabilidad que fue considerado originalmente y que de acuerdo al informe técnico no cumplía con las normas sanitarias y de constructividad, producto del aumento de dotación de la unidad. El proyecto originalmente consideraba 1058 metros cuadrados y con el aumento de superficies quedó en 1220 metros cuadrados. Estas modificaciones generaron un mayor valor del VAC del proyecto de 55%, sin embargo, el proyecto logró cumplir su objetivo de reponer del área de habitabilidad de la 3ra. comisaria Talca, la cual resultó con su infraestructura colapsada, producto del terremoto acaecido el 27 de febrero del 2010. Esta institución tiene un manual de cuarteles donde se establecen claramente los diferente tipos de infraestructura , en este caso es una parte de esos cuarteles que se incorporó como proyecto que tienen que ver con habitabilidad y casino que sufrieron aumento de costos y de superficie principalmente por aumento de dotación durante la ejecución del proyecto. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30417389-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO ALTO PANGUE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | SAN RAFAEL | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA INICIATIVA BUSCA MEJORAR LA PROBLEMÁTICA OCASIONADA POR LA DEGRADACIÓN DE SUELOS Y CURSOS DE AGUA EN SECTOR ALTO PANGUE, SITUACIÓN QUE PROVOCA UNA DISMINUCIÓN DEL SENTIMIENTO PERTENENCIA, AUMENTO DE VECTORES Y DE MALOS OLORES, CONTAMINACIÓN DE TERRENOS, CURSOS SUBTERRÁNEOS Y SUPERFICIALES DE AGUA | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA PROYECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE SOLUCIONES SANITARIAS Y ALCANTARILLADO EN EL SECTOR ALTO PANGUE. A CONTINUACIÓN SE DESCRIBEN LAS PRINCIPALES PARTIDAS CONSIDERADAS: .- INSTALACIÓN DE FAENAS: LOS PRINCIPALES TRABAJOS CONSIDERADOS RESPONDEN A LA INSTALACIÓN DE FAENAS Y TODO LO QUE ELLO CONLLEVA. .- OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL CONJUNTO: EL PRESENTE ÍTEM PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL ALTO PANGUE, EN LO QUE SE REFIERE A LAS OBRAS DE DESINFECCIÓN, REGULACIÓN Y RED DE DISTRIBUCIÓN. .- ALCANTARILLADO SANITARIO: EL PRESENTE ÍTEM PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS EN LO QUE SE REFIERE A LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO DE AGUAS SERVIDAS E INSTALACIÓN DE PTAS. .- VIALIDAD: ÍTEM DE INICIATIVA QUE PROYECTA LOS TRABAJOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES QUE PROVEAN DE LAS APROBACIONES DE VIALIDAD EN LO RELATIVO A AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. .- PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS: LAS PRESENTES ESPECIFICACIONES SE REFIEREN AL SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO COMPACTA PROYECTADA PARA ESTE SECTOR. | 1069 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO | [22 empty] | 13 | 21 |  | 61.5385 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 312 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 60 | 100 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322 | 634 | [12 empty] | 13 | 13 | 21 | 21 | 0 |  | 61.5385 | 61.5385 | El aumento de plazo en 8 meses se produjo por la modificación del emplazamiento de colectores y por el tiempo requerido para que la planta de tratamiento de las aguas servidas alcanzara los estándares correspondientes. Con fecha 27-12-2019 la I. Municipalidad de San Rafael y la empresa Sociedad Constructora INNOVA SpA, firman Contrato de ejecución de obras. El mandante y la contratista convienen el plazo de 312 días corridos para la ejecución y Recepción Provisoria de las obras, contados desde el día hábil posterior a la fecha de Acta de entrega del terreno. Por lo que la fecha de inicio de la ejecución de obras civiles fue el 14-01-2020. Durante la ejecución de obras civiles el contrato tuvo 4 ampliaciones de plazo, que suman 322 días corridos, quedando el plazo real de ejecución en 634 días corridos. Las causas que originaron las ampliaciones del plazo dicen relación a Modificación colector y PEAS 1, ya que no fue factible ejecutar las excavaciones del proyecto original, que supera 7 metros de profundidad, sin cortar la circulación de vehículos en la ruta K-440, ya que sería necesario ocupar las 2 pistas de circulación por los meses que dure el alcantarillado; se tendría que romper la calzada. Por lo que se resolvió modificación de Colector Principal y PEAS 1. La ampliación se debió también a la ejecución de obras extraordinarias, que corresponden a 19 atraviesos de 10 metros cada uno en excavación de zanja con reposición de calzada asfáltica, la omisión sería la antigüedad del proyecto original, que no consideró la rotura de calzada asfáltica pues no existía ésta al momento de desarrollar el diseño, y la por Modificación sector servidumbre lateral IV por imposibilidad técnica de ejecutar. Por otra parte, existe aumento de plazo para la ejecución de la marcha blanca de la planta de tratamiento. Entrada en régimen de la planta, como son las conexiones de los artefactos para descargar las aguas servidas al colector, las pruebas de conjunto, las pruebas de instalaciones eléctricas y pruebas de conjunto de las plantas elevadoras, la capacitación para operadores, obtención de la resolución sanitaria de funcionamiento. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 13/01/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Para la ejecución de la marcha blanca de la planta de tratamiento. Entrada en régimen de la planta, como son las conexiones de los artefactos para descargar las aguas servidas al colector, las pruebas de conjunto, las pruebas de instalaciones eléctricas y pruebas de conjunto de las plantas elevadoras, la capacitación para operadores, obtención de la resolución sanitaria de funcionamiento. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Modificación diseño: Modificación colector y PEAS 1: no resulta posible ejecutar las excavaciones del proyecto original, que en algunos casos supera los 7 m de profundidad, son cortar la circulación de vehículos. | [8 empty] | 1343368 | 0 | 1343368 | 0 | 1343368 | Con fecha 27/12/2019 la I. Municipalidad de San Rafael y la empresa Sociedad Constructora INNOVA SpA, firman Contrato de ejecución de obras por un monto de $ 1.317.877.840, sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses. El mandante y la contratista convienen el plazo de 312 días corridos para la ejecución y Recepción Provisoria de las obras, contados desde el día hábil posterior a la fecha de Acta de entrega del terreno. De acuerdo con el Acta de Recepción Provisoria Conforme, el proyecto experimentó un aumento de obras por $ 57.078.085, obras extraordinarias por $ 60.736.572 y una disminución de obra por $ 92.324.876, lo que genera un aumento efectivo de $ 25.489.781, con lo cual el monto final contratado asciende a $ 1.343.367.621. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | El proyecto aprobado por vialidad no consideró atraviesos para la conexión de las casas en el sector ruta K-440 camino a Maitenhuapi (17 atraviesos d=200 mm ni el atravieso de las cañerías 2-I y 3-III, es decir, 2 atraviesos d=400 mm). La omisión sería la antigüedad del proyecto original, que no consideró la rotura de calzada asfáltica pues no existía ésta. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Hubo modificaciones sector servidumbre lateral IV. Reemplazo de solución particular de fosa por UD de beneficiario sin factibilidad técnica: existe un beneficiario bajo la cota de la PEAS 2, el que aparecía con solución de descarga al alcantarillado, pero por cota queda muy por debajo de la PEAS 2, razón por lo cual se reemplaza UD por una solución particular de fosa séptica con drenes. | [5 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 147 | 146 | 99.3197 | Real < Recomendada | [6 empty] | La disminución de 1 unión domiciliaria de alcantarillado corresponde a una vivienda que no se pudo conectar debido estaba a una cota inferior al colector y se sustituyó por una solución individual, compuesta por fosa séptica y dren. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Reemplazo de solución particular de fosa por UD de beneficiario sin factibilidad técnica: existe un beneficiario bajo la cota de la PEAS 2, el que aparecía con solución de descarga al alcantarillado, pero por cota queda muy por debajo de la PEAS 2, razón por lo cual se reemplaza UD por una solución particular de fosa séptica con drenes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se destaca que hubo un beneficiario del proyecto que desistió del beneficio de conexion a la red de alcantarillado comunitario, ubicado frente a la peas nº2 maitenhuapi. Por lo tanto como se describe en el estado de pago nº16 en su item: 3.1.2.1. Uniones Domiciliarias, se ejecutaron 146 conexiones en total. | [6 empty] | El 15 y 16 de marzo 2021 se realizó inspección a las redes del alcantarillado, red de agua potable, plantas elevadoras y planta de tratamiento, y el 17/03/2021 se realizó inspección a las UD e instalaciones interiores y conexión de artefactos de las viviendas. Observaciones detectadas indican que de las 26 UD, instalaciones interiores y conexiones de artefactos revisadas sólo 02 estaban conectadas a la red de alcantarillado y con observaciones, además 03 UD no se encontraban conectadas al colector. La Escuela Alto Pangue a dicha fecha no se ha realizado la conexión a la cámara de inspección de la UD y modificaciones interiores, para evacuar las aguas servidas al colector. En la Villa Nueva Esperanza, el colector existente a la fecha no es conectado a la cámara de rejas según se indica en proyecto original, el cual no fue modificado. En sector Adyacente a la PEAS N°1. En el sector adyacente a la PEAS N° 2 no se ha reinstalado luminaria solar, juegos y malla que fueron retirados al inicio de las obras. Considerando la gran cantidad de trabajos que a la fecha de las visitas inspectivas no se encontraban terminados, la comisión no continua con la revisión del resto de las obras, dado que éstas no se encuentran terminadas de acuerdo con las condiciones contratadas. En la carpeta digital se encuentra el Acta de constitución de Comisión Receptora donde se detallan las observaciones detectadas. Entre el 07/06/2021 al 18/06/2021 se desarrollo nuevo proceso de recepción provisoria. En esta recepción no se han considerado los trabajos relacionados con la Reposición de pavimentos de la ruta K-440 y Caletera de Servicio, rotura y reposición de pavimento en el sector interior de la Villa Nueva Esperanza, y las reparaciones de las redes de agua potable para obtener la aprobación conforme de Aguas Nuevo Sur. Observaciones al colector alcantarillado: las cámaras de inspección deben quedar al mismo nivel que la calzada, por lo cual en aquellos sectores en que estas presentan bajo nivel el terreno debe ser rebajado, y en los sectores que éstas se encuentran sobre nivel de la calzada debe realizarse rellenos. En el acta se detallan las observaciones. Según acta 152+10= 162 uniones. Se realizan nuevas Recepciones Provisorias el 28/07/2021 y del 12 al 17 de agosto 2021, presentado observaciones. Según Acta de Entrega de Obras, del 15/09/2021, se indica que con fecha 02/08/2021 fue recepcionado el proyecto, certificando que el proyecto se encuentra en plano funcionamiento y libre de toda observación física. Con fecha 18/10/2021 se ejecuta la Recepción Provisoria Conforme del proyecto. Se define que la fecha de Recepción Definitiva será el 30/08/2022. | 18/10/2021 | El 30/08/2022 se realizó Recepción Definitiva pero con observaciones. Encendido de las luminarias Planta Elevadora N° 1 el reloj de encendido programado arroja una falla. El 28/09/2022 nueva Recepción Definitiva, sin observaciones. | 28/09/2022 | SI | 21/09/2021 | El proyecto se encuentra en operación y funcionado en condiciones normales. |  | En Operación | El proyecto denominado “Construcción Soluciones Sanitarias y Alcantarillado Alto Pangue” se entrego a la cooperativa de Servicio de Aguas Potable y Alcantarillado Alto Pangue Limitada. Fue a traves de documento Acta de Entrega de Obras con fecha 15 de Septiembre de 2021, firmado por Alcaldesa, Presidente Cooperativa y por el Inspector Técnico de Obras. | CAMILA RETAMAL RAMÍREZ | MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL |  |  |  |  | 4313700% | 4313700% | 0 | 4385800% | 721 | NA |  | 4384300% |  | 4384300% |  | 4384300% | 0 | 4387300% | 30 | 736 | 736 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | se realiza revisión previa a la licitación del proyecto encontrandose varias observaciones y antecedentes incomletos en la carpeta digital del bip | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | revisado la propuesta de adjudicación se realizan observaciones a la oferta por lo que se solicita corregir y aclarar a la UT | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño de esta iniciativa lo gestionó la Municipalidad de San Rafael, sin haber sido postulado al SNI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1198726 | sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343368 | EL ITEM OBRAS CIVILES DEL PROYECTO FUE CONTRATADO POR $1.317.877.840 CON FECHA 13/01/2020 SE APROBÓ UNA MODIFICACION DE CONTRATO POR DECRETO(EX) 2580 CON FECHA 05/08/2020 POR AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $25.489.781. POR LO TANTO DE ACUERDO A LO DESCRITO SE INCORPORA Y SE CORRIGE EL MONTO DE CONTRATO Y MODIFICACIONES, QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE M$1.343.368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1343368 | 1343368 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN OBSERVACIONES, EN EL BIP SE DETALLA E IDENTIFICA TODO EL GASTO DEL PROYECTO | GRACIAS A UNA REVISIÓN PREVIA A LA LICITACIÓN SE PUDO PREVEER VARIAS OBSERVACIONES AL PROYECTO POR LO QUE DURANTE LA EJECUCIÓN NO TUVO MAYORES MODIFICACIONES POR LA COMPLEJIDAD DE ESTE TIPO DE INICIATIVAS Y SE PUDO DAR UN BUEN TERMINO DE OBRAS. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | la modificación presentada corresponde a cambios de trazado de tramos de colectores, cambios de profundidades y de pendientes (algunos tramos invierte la pendiente de colectores). | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437469.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1437469.9329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524374.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1524374.1465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520386.8467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520386.8467 | 6.0456 | 5.7683 | 5.7683 | -0.26157 |  | 10413.6085 | 10413.6085 | El monto contratado fue superior al monto recomendado y el costo real excedió en un 5,77% al monto recomendado. Con fecha 27/12/2019 la Ilustre Municipalidad de San Rafael y la empresa Sociedad Constructora INNOVA SpA, firman Contrato de ejecución de obras por un monto de $ 1.317.877.840, sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses. El proyecto experimentó un aumento de obras por $ 57.078.085, obras extraordinarias por $ 60.736.572 y una disminución de obra por $ 92.324.876, lo que genera un aumento efectivo de $ 25.489.781, con lo cual el monto final contratado asciende a $ 1.343.367.621. La disminución y aumento de obra se relaciona a la Modificación Colector 1 y Planta Elevadora de Aguas Servidas (PEAS) 1, por cambios de trazado , de profundidades y de pendientes ;mientras que las obras extraordinarias corresponden a 19 atraviesos de 10 metros cada uno en excavación de zanja con reposición de calzada asfáltica y Modificación sector servidumbre lateral IV. Por lo tanto, el costo real de ejecución del proyecto supera en 5,77% al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  |  |  | SI | 1429063 | 25490 | 1.784% | De acuerdo con el Acta de Recepción Provisoria Conforme, el proyecto experimentó un aumento de obras por $ 57.078.085, obras extraordinarias por $ 60.736.572 y una disminución de obra por $ 92.324.876, lo que genera un aumento efectivo de $ 25.489.781, con lo cual el monto final contratado asciende a $ 1.343.367.621. La disminución y aumento de obra se relaciona a la Modificación Colector 1 y PEAS 1, mientras que las obras extraordinarias corresponden a 19 atraviesos de 10 m cada uno en excavación de zanja con reposición de calzada asfáltica y Modificación sector servidumbre lateral IV. Las modificaciones fueron aprobadas por el GORE del Maule, por medio de oficio Ord. 1.936, del 28/07/2020. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. De acuerdo con el Acta de Recepción Provisoria Conforme, el proyecto experimentó un aumento de obras por $ 57.078.085, obras extraordinarias por $ 60.736.572 y una disminución de obra por $ 92.324.876, lo que genera un aumento efectivo de $ 25.489.781. Este aumento efectivo representa el 1,78% del monto recomendado. La disminución y aumento de obra se relaciona a la Modificación Colector 1 y PEAS 1, mientras que las obras extraordinarias corresponden a 19 atraviesos de 10 metros cada uno en excavación de zanja con reposición de calzada asfáltica y Modificación sector servidumbre lateral IV. Las modificaciones fueron aprobadas por el GORE del Maule, por medio de oficio Ord. 1.936, del 28/07/2020. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° UNIONES DOMICILI | 232553 | 242286 | 4.1853 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1304286 | 1357337 | 4.0674 | Real > Recomendado | El aumento del costo real respecto del monto recomendado produce un aumento del costo por unión domiciliaria de un 4,19% y del 4,07% en el VAC social. | El tiempo requerido para que la planta de tratamiento de aguas servidas pudiera entregar aguas conforme a los estándares normativos tomó un tiempo mayor a lo programado originalmente, pero es un requisito indispensable para este tipo de proyectos y que se respalda con la resolución de funcionamiento de la seremi de salud. El plazo inicial del contrato de obras civiles fue por 312 días corridos para la ejecución y Recepción Provisoria de las obras. Durante la ejecución de obras civiles el contrato tuvo 4 ampliaciones de plazo, que suman 322 días corridos, quedando el plazo real de ejecución en 634 días corridos. Por lo tanto, el plazo real de ejecución del proyecto superó al plazo recomendado en 61.54%. El Contrato para la ejecución de obras civiles estableció un monto de $ 1.317.877.840, sistema de suma alzada, sin reajustes ni intereses. Durante la ejecución del proyecto se presentaron obras extraordinarias, aumentos de obras y disminuciones de obras, que suman un aumento efectivo de $ 25.489.781, quedando el monto del contrato y pagado en a $ 1.343.367.621. Por lo que el costo real del proyecto supera en 5,77% el monto recomendado. El costo real del proyecto, efectivamente pagado, produce que el indicador económico Valor Actual de Costos supere en 4,07% el indicador calculado en la recomendación inicial que dio origen a la ejecución del proyecto. El proyecto recomendado consideraba un total de 147 Uniones Domiciliarias a conectar. Sin embargo, existe un beneficiario bajo la cota de la Planta Elevadora de Aguas Servidas 2, por lo que se tuvo que reemplazar por solución particular de fosa séptica con drenes. Estos proyectos son complejos en su operación y se debe resguardar adecuadamente la capacitación de los operadores y el traspaso de la operación una vez que la planta de tratamiento logre los niveles requeridos del efluentes, debidamente certificado por la resolución de funcionamiento. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
40006385-0 | REPOSICION CUARTEL 7º COMPAÑIA DE BOMBEROS DE TALCA | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | FALTA DE CAPACIDAD DEL CUARTEL PARA ATENDER LA DEMANDA ACTUAL, DEBIDO A LA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA ADECUADA, LO QUE PERMITIRÁ ASEGURAR COBERTURA PERMANENTE Y PROTEGER A LA CIUDADANIA FRENTE A LOS RIESGOS, CONSIDERANDO EL AUMENTO DE LA POBLACIÓN EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, DEL ÁREA DE COBERTURA DE LA 7º CÍA DE BOMBEROS DE TALCA | La obra comprende la construcción de un cuartel Tipo 2, para la 7º Cia. de Bomberos, que incluye los siguientes recintos: dormitorio guardia hombres con su respectivo baño, dormitorio guardia mujeres con su respectivo baño, 2 oficinas, sala de reuniones, kitchenet, sala multiuso, baño discapacitados, baño mujeres, lavanería, casilleros, baño hombres, bodega, cocina, vivienda cuartelero, sala de maquinas, patio y terraza, con una superficie total de 488,48 m2 de intervención. | 38030 | BOMBEROS | [18 empty] | 3 | 3 |  | 0 | 12 | 15 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 455 | [12 empty] | 12 | 12 | 18 | 19 | 1 |  | 50 | 58.3333 | El proyecto se recomendó originalmente el año 2019 con una duración total de 12 meses. La ejecución del proyecto, obras civiles, se contrató en 2020 por 365 días corridos, a partir de la fecha de entrega del terreno, que fue el 25/05/2020. Según Acta de Recepción Provisoria, la etapa de ejecución tuvo dos aumentos de plazo con un total de 90 días corridos, 80 días para regularización de plazo contabilizado desde la fecha de vencimiento hasta la fecha que recibe el ITO la respuesta de aprobación modificaciones por parte del Gobierno Regional y 10 días para la ejecución de las obras, totalizando un total de 455 días corridos. Las causas que dieron origen a la ampliación del plazo de ejecución se deben a que al ejecutar la partida de movimiento de tierra para excavaciones de fundaciones, el contratista descubre que existe una tubería recolectora de aguas lluvias proveniente de las cuadras vecinas hacia el sector norte donde se emplaza el proyecto, producto de la faena se produjeron daños en la superficie del PVC, lo que generó aumento de plazo. Además, se dio solución a la evacuación de aguas lluvias, Mejoras al proyecto en terminaciones, ampliación de alero norte y mejoras acabado de escalera. Por lo tanto, el plazo recomendado para la ejecución del proyecto asignación obras civiles experimentó una variación del 26,39%. Contabilizando el plazo total del proyecto, incluyendo las asignaciones Gastos Administrativos y Obras Civiles, se observa un incremento del 58,33% del plazo recomendado, debido al desface en la rendición de los Gastos Administrativos. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 25/05/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Al ejecutar la partida de movimiento de tierra para excavaciones de fundaciones, el contratista descubre que existe una tubería recolectora de aguas lluvias proveniente de las cuadras vecinas hacia el sector norte donde se emplaza el proyecto, producto de la faena se produjeron daños en la superficie del pvc, lo que generó aumento de plazo. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | no aplica | [8 empty] | 408064 | 1100 | 409164 | 0 | 409164 | Contrato de fecha 11.05.2020 por un monto de $ 418.881.426 impuesto incluido. Anexo de contrato de fecha 16.09.2021 por aumento de obras y obras extraordinarias, disminución de obras y aumento de plazo: Aumento de Obras $ 4.625.083.- Obras extraordinarias $ 22.205.177.- Disminución Obras Civiles$ 16.612.529.- Valor total Contrato $ 429.099.157.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Al ejecutar la partida de movimiento de tierra para excavaciones de fundaciones, el contratista descubre que existe una tubería recolectora de aguas lluvias proveniente de las cuadras vecinas donde se emplaza el proyecto, se generó la necesidad urgente de renovar la instalación para proteger el proyecto que se estaba ejecutando, evitando algún tipo de inundación por exceso de agua. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | En relación a los materiales especificados se visualizó que existían soluciones de terminaciones que presentaban desventaja respecto de la durabilidad en el tiempo, así como también, elementos no considerados en la génesis del proyecto, como es el caso del mínimo alero, las gateras para realizar funciones de mantención. Por otra parte se consideró una mejora en la escalera principal del cuartel | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 488 | 488 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según las especificaciones técnicas de la ejecución de obras civiles, la superficie a edificar corresponde a 488,48 m2, en una superficie de terreno de 852,90 m2. El Programa Arquitectónico está definido por un edificio de 2 volúmenes. El primer piso con una superficie de 363,78 m2 y el segundo piso con 124,70 m2. El proyecto se ejecutó de acuerdo con los requerimientos consultados por la unidad técnica y formuladora del proyecto, ya que la recepción provisora no presentó observaciones. Cabe indicar que durante la ejecución se presentó imprevisto por descubrimiento de tubería de evacuación de aguas lluvias en el predio y se ejecutaron mejoras al proyecto para mayor durabilidad de materiales y resguardo a la inversión ejecutada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisoria efectuada con fecha 03.09.2021, se levanta acta con fecha 15.12.2021 y es aprobada mediante Decreto Alcaldicio N°4748 de fecha 24.12.2021, se adjunta documento detallado. | 03/09/2021 | Recepción definitiva efectuada con fecha 11.10.2022 aprobada mediante Decreto Alcaldicio N°4616 de fecha 19.10.2022 | 11/10/2022 | SI | 24/12/2021 | No hay observaciones reportadas por los usuarios |  | En Operación | Durante el desarrollo de la obra, se produjo un imprevisto en un área de las excavaciones para las fundaciones del edificio, en donde se produjo un hallazgo de una tubería de aguas lluvias que cruzaba de norte a sur el predio, afectando directamente la ubicación y profundidad de las fundaciones, situación que derivó en una solicitud de obras extraordinarias ante el Gobierno Regional del Maule, ocasionando retrasos en la ejecución de la obra por todos los procesos de entrega de antecedentes de respaldo que fundamentaran las obras adicionales, sus respectivas revisiones y aprobación final. Una vez aprobada por parte del GORE esta modificación, el proyecto se desarrolló en forma normal, sin inconvenientes. | CLAUDIA CASTRO PINO | MUNICIPALIDAD DE TALCA |  |  |  |  | 4365700% | 4365700% | 0 | 4376000% | 103 | 4441800% | 658 | 4397600% |  | 4397600% |  | 4397600% | 0 | 4407500% | 99 | 418 | 418 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Etapa de diseño: fue desarrollada por la Ilustre Municipalidad de Talca. La etapa de diseño no fue postulada al SNI. Etapa de ejecución: fue desarrollada por la Ilustre Municipalidad de Talca, institución que formuló, evaluó y preparó los antecedentes de respaldo para la postulación al SNI la etapa de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 385725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 385725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386825 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 429100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430200 | EL PROYECTO FUE CONTRATADO EL ITEM OBRAS CIVILES POR $418.881.426 CON FECHA 11/05/2020 TUVO UNA MODIFICACION DE CONTRATO CON FECHA 16/09/2021 POR AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $10.217.731. POR LO TANTO DE ACUERDO A LO DESCRITO SE INCORPORA Y SE CORRIGE EL MONTO DE CONTRATO Y MODIFICACIONES, QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE M$429.100 EN JUNIO DE 2021 SE DA ANTICIPO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR M$1.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100 | 429100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430200 | 430200 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | FALTO INGRESAR AL BIP COMO GASTO MODIFICACION DE CONTRATO CON FECHA 16.09.2021 POR AUMENTOS, DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $10.217.731. POR LO QUE SE INCORPORA Y SE CORRIGE EL MONTO TOTAL GASTADO, QUEDANDO UN MONTO TOTAL DE M$429.100 EN AGOSTO DE 2021 SE PRESENTA COMPROBANTE DE INGRESOS DE ANTICIPO DE GASTOS ADMINISTRATIVOS POR M$1.100 LO QUE PERMITE LA RENDICIÓN DE DICHO ANTICIPO | EL PROYECTO A PESAR DE QUE SE ENCONTRABA EJECUTANDOSE EN PERIODO DE PANDEMIA DONDE HUBO EXCASES DE MATERIALES Y MANO DE OBRA SUPO SOBREPONERSE A LAS ADVERSIDADES Y DAR UN BUEN TERMINO DE OBRAS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | CAMBIO DE MATERIALIDAD POR NO ENCONTRARSE EN EL MERCADO Y SE PROPONE UNA DE MEJOR CALIDAD Y DURABILIDAD, Y SE PROPONE INCLUIR PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN EL PROYECTO ORIGINAL | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | EN PROCESO DE EXCAVACIONES SE ENCUENTRA CON COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS, LA CUAL NO SE ENCONTRABA IDENTIFICADA EN EL PROYECTO, LO QUE GENERA UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.9107 | 449076.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450357.5895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.32 | 486662.108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487882.428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1220.32 | 478804.4381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480024.7581 | 8.3322 | 6.5875 | 6.6198 | -1.6106 |  | 983.6573 | 981.1566 | El proyecto fue recomendado por un monto de M$ 423.668 en moneda 2022. La asignación obras civiles recomendada originalmente fue por M$ 457.821 y los gastos administrativos por un monto de M$ 1.205, ambos valores en moneda del año 2022. El monto contratado inicialmente para la ejecución de obras civiles fue por un monto de $ 418.881.426, con fecha 11/05/2020. Durante la ejecución del proyecto se presentaron aumentos de obras, obras extraordinarias y disminución de obras, lo que generó un aumento efectivo del contrato por $ 10.217.731, según anexo de contrato de fecha 16/08/2021. Quedando el monto contrato en un total de $ 429.099.157. El monto pagado de obras civiles, con el aumento efectivo de recursos durante la ejecución, representa un incremento de 6,62% respecto del monto recomendado ex ante. El detalle de las modificaciones se detalla a continuación: 1.-Aumento de obras civiles por $ 4.625.083. Por excavaciones y base para la instalación de la tubería, confección de 2 cámaras de hormigón armado, artefactos de ducha y centros de enchufes principalmente. 2.-Obras extraordinarias de obras civiles por $ 22.205.177. Obras asociadas a la reposición de tubería, construcción de 2 cámaras de hormigón armado, alero exterior, gateras y esquineros. 3.-Disminución de obras civiles por $ 16.612.529. Por concepto de guardapolvos de madera, porcelanatos interiores, porcelanato antideslizante para terraza, gradas de escalera, baldosas microvibrada, guardapolvos de baldosa, barandas de escalera, tina, grifería tina, centros de alumbrado y apliquet exterior. Las causas que dieron origen al aumento del costo de ejecución de obras civiles se deben a que al ejecutar la partida de movimiento de tierra para excavaciones de fundaciones, el contratista descubre que existe una tubería de evacuación de aguas lluvias proveniente de las cuadras aledañas hacia el sector norte donde se emplaza el proyecto, producto de la faena se produjeron daños en la superficie del PVC, lo que generó la reposición de dicha instalación. La solución al sistema de recolección de aguas lluvias del proyecto incluye cámara de salto en lado norte del Cuartel de Bomberos, reemplazo de tubería PVC existente deteriorada y la construcción de una cámara de empalme al colector principal de la calle 5 Norte. Se realizan cambios a la materialidad del proyecto, para mayor durabilidad, mejoras al proyecto en terminaciones, construcción de gateras para futuras mantenciones del edificio, ampliación de alero norte y mejoras acabado de escalera principal del Cuartel, mediante refuerzo con un perfil en la nariz del escalón. Respecto de los gastos administrativos, el monto gastado es menor al recomendado en 4,73%. El monto total gastado del proyecto es mayor en 6,59% del monto determinado en la etapa ex ante. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  |  |  | SI | 447723 | 10218 | 2.282% | Modificación por aumento de obras, obras extraordinarias y disminución de obras Al ejecutar la partida de movimiento de tierra para excavaciones de fundaciones, el contratista descubre que existe una tubería recolectora de aguas lluvias proveniente de las cuadras vecinas hacia el sector norte donde se emplaza el proyecto, producto de la faena se produjeron daños en la superficie del pvc, esto sumado a la deficiente ejecución y a la fatiga de material propia del tiempo transcurrido, se generó la necesidad urgente de renovar la instalación para proteger el proyecto que se estaba ejecutando, evitando algún tipo de filtración o inundación por exceso de agua. Se dio solución a la evacuación de aguas lluvias. Mejoras al proyecto en terminaciones, ampliación de alero norte, mejoras acabado de escalera. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no registró solicitudes de reevaluación una vez obtenida la recomendación satisfactoria. La ejecución del proyecto experimentó un aumento del monto contratado de obras civiles en $ 10.217.731. Por imprevistos durante la ejecución de las obras y mejoras al proyecto, esto es, solución a la evacuación de aguas lluvias, mejoras al proyecto en terminaciones, ampliación de alero norte y mejoras acabado de escalera. El aumento fue aprobado por el Gobierno Regional del Maule, por medio de oficio Ordinario 1.324, del 10/08/2021. Cabe señalar que el aumento de obras fue por $ 4.625.083, disminución de obras por $ 16.612.529 y obras extraordinarias por $ 22.205.177. El monto contratado inicialmente fue por $ 418.881.426, por lo que la variación de los montos tanto aumento como disminución representan el 2,44% del monto contratado y 2,28% del monto recomendado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 43383 | 44548 | 2.6854 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico aplicado en la evaluación social original del proyecto fue el Costo Anual Equivalente (CAE), cuyo resultado recomendado corresponde a M$ 41.604, en moneda del año 2019. Sin embargo, dicho valor fue corregido en la evaluación ex post, ya que existió un error al multiplicar el porcentaje de la mano de obra de los asignaciones del proyecto. El valor corregido ex ante es M$ 43.383. El gasto real del proyecto fue de $ 429.099.157, en moneda presupuesto 2021, según anexo del contrato. Por lo que al deflactar dicho valor a moneda 2019, y corregido a precios sociales de esa fecha, el VAC arroja un resultado de M$ 44.548 producto de la ejecución. El indicador de costo-eficiencia aumenta en un 2,69%, lo que es consecuente del mayor valor contratado, M$ 418.882 versus M$ 395.752 según ficha IDI 2020, y al aumento del costo de las obras civiles del proyecto, por mejoras en las obras y descubrimiento de tubería en el predio del proyecto. | El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución desde la etapa de Perfil. El diseño y la preparación del proyecto fue desarrollado por la Ilustre Municipalidad de Talca. El proyecto no presentó reevaluaciones con posterioridad a la recomendación satisfactoria inicial. La contratación de las obras civiles se realizó en una única instancia de licitación. El contrato fue a suma alzada, sin reajustes ni intereses. El proyecto se recomendó originalmente con un plazo de ejecución de 12 meses. La ejecución de las obras civiles se contrató inicialmente por 365 días corridos, a partir de la fecha de entrega del terreno. La etapa de ejecución presentó 2 aumentos de plazo que suman 90 días corridos, por lo que las obras civiles se ejecutaron en 455 días corridos. Las causas que dieron origen a la ampliación del plazo de ejecución se deben al hallazgo de una tubería de evacuación de aguas lluvias en el emplazamiento del proyecto, y que producto de la preparación del terreno se produjeron daños en la superficie de la tubería. Además de dar solución a la evacuación de aguas lluvias, se ejecutaron mejoras en terminaciones y ampliación de alero norte. Por lo tanto, el plazo recomendado para la ejecución del proyecto asignación obras civiles experimentó un aumento del 26,39%. Contabilizando el plazo total del proyecto, incluyendo las asignaciones Gastos Administrativos y Obras Civiles, se concluye que el plazo de ejecución se incrementó en 58,33% respecto del plazo recomendado, debido al desface en la rendición de los Gastos Administrativos (1 mes) y a los aumentos de plazo de la ejecución de las obras civiles (3 meses). El monto contratado inicial de obras civiles ascendió a $ 418.881.426, IVA incluido, según consta en el contrato de fecha 11/05/2020. Durante la ejecución de las obras civiles se aprobaron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias debido al descubrimiento de tubería en el predio de construcción del proyecto y por mejoras constructivas y de los materiales. Estas modificaciones originaron un aumento del monto contratado en $ 10.217.731, según anexo de contrato de fecha 16/08/2021. Quedando el contrato en un total de $ 429.099.157. El monto pagado de la asignación obras civiles, con el aumento aprobado durante la ejecución, representa un incremento de 6,62% respecto del monto recomendado ex ante. Debido al mayor costo adjudicado y al aumento del contrato de obras civiles originó que el indicador económico Costo Anual Equivalente (CAE) se incrementara en un 2,69% respecto del recomendado inicialmente. El monto pagado de la asignación gastos administrativos fue menor al recomendado en 4,73%. El gasto total del proyecto, incluyendo obras civiles y gastos administrativos, fue mayor en 6,59% respecto del monto determinado en la etapa ex ante. Según las especificaciones técnicas de la ejecución de obras civiles, la superficie a edificar corresponde a 488,48 m2, en una superficie de terreno de 852,90 m2. El Programa Arquitectónico está definido por un edificio de 2 volúmenes. El primer piso con una superficie de 363,78 m2 y el segundo piso con 124,70 m2. De acuerdo a los antecedentes presentados en la evaluación ex post, el proyecto se ejecutó de acuerdo con los requerimientos establecidos por la unidad técnica y formuladora del proyecto, ya que la recepción provisora no presentó observaciones. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
30113410-0 | CONSTRUCCION POLIDEPORTIVO PARA LA COMUNA DE TENO | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | TENO | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | POLIDEPORTIVO CON NAVE MULTIFUNCIONAL Y SALONES DEPORTIVOS ADICIONALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA COMUNA EXISTE UN ALTO NUMERO DE DEPORTISTAS Y ENTIDADES COMO ESCUELAS Y OTROS QUE NO CUENTAN CON UN RECINTO CERRADO ADECUADO PARA LA PRACTICA Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS QUE NECESARIAMENTE DEBEN LLEVARSE ACABO EN RECINTOS NORMATIVOS Y AJUSTADOS A LAS EXIGENCIAS DE CHILEDEPORTE. | CONSTRUCCIÓN DE UN POLIDEPORTIVO TIPO 2 DE LOS DISEÑOS TIPOS DEL IND, CON CAPACIDAD UNA SUPERFICIE DE 1896 M2 Y CAPACIDAD PARA 350 ESPECTADORES, CON UNA SUPERFICIE PRINCIPAL CORREPONDIENTE A MULTICANCHA PARA LA PRACTICA DE BASQUETBOL, VOLEIBOL, HANDBOL Y FUTBOLITO. ADEMAS POSEE SALA DE MUSCULACION DE 99M2, ZONAS DE ADMINISTRACION, BODEGA, CAMARINES Y BAÑOS PUBLICOS. | 25596 |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 13 | 75 |  | 476.9231 | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 13 | 13 | 75 | 75 | 0 |  | 476.9231 | 476.9231 | El proyecto recomendado originalmente tenía un plazo de ejecución de obras civiles por 12 meses. De acuerdo con los antecedentes aportados por la unidad técnica, el proyecto fue ejecutado en 13 meses, 390 días corridos según contrato. El plazo de Obras Civiles fue ampliado en un 6,94%, sin embargo, este proyecto no contempla ampliación de plazo y la diferencia se produce por el tiempo de entrega de terreno, que es tiempo que la empresa tiene para protocolizar resolución de adjudicación e ingresar garantías del contrato. Los gastos administrativos se utilizaron para realizar los 3 llamados de licitaciones del proyecto, hubo gastos administrativos desde el año 2015 y los inicios de las obras civiles fueron en el año 2020, esta situación genero un aumento en los plazos de gastos administrativos de un 476,15% motivo principal de porque el aumento en el plazo total del proyecto fue de un 476,92%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 13/03/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | La empresa terminó con 5 dias de anticipación respecto del plazo legal del contrato. No contempla ampliación de plazo y la diferencia de un mes se produce por el tiempo de entrega de terreno, que es tiempo que la empresa tiene para protocolizar resolución de adjudicación e ingresar garantias del contrato. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | La fecha de término del contrato de GGAA fue tomada de la fecha de recepción provisional, porque a esa fecha aún se requiere vigencia de éstos gastos para los viajes y gastos propios de la constitución de la comisión en terreno a verificar levantamiento de observaciones de la obra. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Debido a los procesos de licitaciones efectuados para la contratación de obras civiles se generó mayor plazo entre en el uso de los gastos administrativos. | [5 empty] | 1806931 | 5001 | 1811932 | 5001 | 1806931 | El contrato fue adjudicado por Resol DA N° 1 del 14-01-2020, por un monto de $ 1.806.578.051 impto incluido. Resol DA N° 242 del 08-03-2021, realiza modificación de contrato referente a monto, Sumando $ 352.865 al monto adjudicado, principalmente dados por aumento del valor proforma por permisos municipales. Los detalles de las partidas están en cada una de las resoluciones descritas, las que se encuentran en la carpeta digital de la presente evaluación. El contrato no registra gasto en los ítem de Otros Gastos (no se pago indemnización en los 4 llamados a licitación, pues no aplicaba) ni en el ítem Consultoría (pues no se contrato AIF ni pagos de especialistas). Estos son TODOS los gastos que el contrato tuvo de parte de esta Unidad Tecnica. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Aumento valor proforma para pago de permisos municipales por un monto de $ 352.865.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No Hay | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1896 | 1896 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto una vez ejecutado no presentó diferencias en la magnitud en relación con el proyecto recomendado ex ante. El proyecto recomendado presentaba una superficie construida total de 1896 m2, esta superficie incluida una multicancha con trazado normativo y equipado para las disciplinas de básquetbol, voleibol, Handbol y futbolito, sala de musculación de 99m2 que puede ser usada como sala multiuso, equipada con un circuito de máquinas cardio y de fuerza, para realizar actividades complementarias de forma grupal o individual. Anexa se encuentran las zonas de administración, bodega, camarines y baños públicos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La Resolución DA N° 421 del 19-04-2021 designa comisión de recepción provisional de la obra, evacuando acta de recepción provisional de fecha 23-06-2021 Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 23/06/2021 | La Resolución DA N° 209 del 25-02-2022 designa comisión de recepción definitiva de la obra, evacuando acta de recepción definitiva de fecha 05-04-2022 Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 05/04/2022 | SI | 25/06/2021 | Acta de entrega a explotación de fecha 25-06-2021 Esta Unidad Técnica no cuenta con información respecto de la operación del proyecto. |  | En Operación | No Hay | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | 4080000% | 4169800% | 898 | 4194700% | 249 | 4212500% | 178 | 4384400% | 1719 | 4384400% | 1719 | 4390300% | 59 | 4404300% | 140 | 3243 | 2345 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a la adjudicación | DEBIDO A QUE EXISTIERON 3 LICITACIONES, SE PRODUCE UN DESFASE Y DEMORA DE TIEMPO EN VOLVER A REALIZAR UN LLAMADO A LICITACION Y EN CONSECUENCIA TODOS LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS INVOLUCRADOS. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Municipalidad de Teno fue responsable del desarrollo del diseño y posteriormente de la formulación en etapa de Ejecución. La dirección de Arquitectura MOP junto con la Municipalidad de Teno fueron la Unidad Técnica en etapa de Ejecución. | 21315 | 92815 | 0 | 0 | 0 | 1127058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241188 | 31502 | 0 | 0 | 0 | 10257 | 1264505 | 0 | 0 | 48435 | 0 | 1354699 | MONTO FINAL CONTRATADO DE OBRAS CIVILES $ 1.806.930.916.- MONTO FINAL INVERSION GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.256.000 NO CONSIDERO GASTO EN ITEM CONSULTORIAS NO CONSIDERO GASTOS EN ITEM OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256 | 1806931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812187 | MONTO FINAL CONTRATADO DE OBRAS CIVILES $ 1.806.930.916.- MONTO FINAL INVERSION GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.256.000 NO CONSIDERO GASTO EN ITEM CONSULTORIAS NO CONSIDERO GASTOS EN ITEM OTROS GASTOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 5256 | 1806931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1812187 | 1807186 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6081 | MONTO ORIGINAL CONTRATADO DE OBRAS CIVILES $ 1.806.578.051.- AUMENTO DE CONTRATO APROBADO MEDIANTE RES. EX. N° 242 DE FECHA 08.03.2021 POR $ 352.865.- MONTO FINAL CONTRATADO OBRA CIVIL : $1.806.930.916.- MONTO FINAL INVERSION GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 5.256.000 | DEBIDO AL AVANCE SUSTANTIVO DE LA OBRA CIVIL EN SU COMIENO, SE DECIDIO POR PARTE DE U.T. NO CONSIDERAR AIF PERMANENTE, DEBIDO QUE SE PRODUCIRIA UN DESFASE DE TIEMPO CONSIDERABLE EN VISTA DEL GASTO FISCAL. LA OBRA HOY SE ENCUENTRA FUNCIONANDO Y OPERATIVA EN UN 100%, CUMPLIENDO CON LAS ESPECTATIVAS Y NECESIDADES QUE LA COMUNIDAD REQUERIA. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | SE CONSIDERO AUMENTO DE OBRAS POR MEJORES TECNICAS , PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LOS REQUESITOS TECNICOS SOLICITADOS EN LA CERTIFICACION DE EDIFICIO SUSTENTABLE- CES. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 45800.266 | 147282.4133 | 0 | 0 | 14912.7775 | 1838439.6433 | 0 | 0 | 70418.2013 | 0 | 2116853.3014 | 2040549.2886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.6105 | 2050389.4469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057183.0574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6793.6105 | 2021083.6972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2027877.3076 | -2.8188 | -4.2032 | 9.9347 | -1.4246 | -0.62101 | 1069.5555 | 1065.9724 | El contrato fue adjudicado por Resolución de la Dirección de Arquitectura MOP N° 1 del 14-01-2020, por un monto de $ 1.806.578.051 IVA incluido. Por Resolución de la Dirección de Arquitectura MOP N° 242 del 08-03-2021, se realiza modificación del monto, sumando $ 352.865 al monto adjudicado, por aumento del valor proforma por permiso municipal. El costo real de Obras Civiles fue mayor en un 9,93% respecto al monto recomendado, debido a que el proyecto tuvo que ser reevaluado, ya que la unidad técnica solicitó licitar a través de la modalidad pago contra recepción, por considerar que los antecedentes contenidos en el diseño (prototipo del IND) son insuficientes para licitar a través de suma alzada, por otra parte, se ajustó el valor proforma aumentando en $352.865. El monto inicialmente recomendado para el ítem de Equipamiento se modificó a causa de la primera reevaluación, en donde el monto del Equipamiento fue incorporarlo en su totalidad al ítem Obras Civiles. El costo total de proyecto disminuyo en un 4,20% debido a que no se realizaron gastos en consultorías y otros gastos, estas asignaciones no fueron utilizadas debido al cambio en la modalidad de contrato el cual a petición de la unidad técnica se licito en modalidad pago contra recepción. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO LARA SALDÍAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | SI | 1852839 | 353 | 0.01905% | De acuerdo a resolución DA N° 242 del 08-03-2021 se otorga Aumento de contrato por Item Valor Proforma Permisos Municipales | Con Modificaciones < 10% | SI | 4 | 1852841 | 1919620 | 3.6041 | Modificaciones menores El proyecto consideró Aumentos y Disminuciones de Obra De acuerdo a resolución DA N° 242 del 08-03-2021 se otorga Aumento de contrato por ítem Valor Proforma para permisos municipales. Reevaluaciones La primera reevaluación se originó con motivo de poder aumentar el costo de la Consultoría, además de crear el ítem Gastos Administrativos y el monto del Equipamiento incorporarlo al ítem Obras Civiles La segunda reevaluación se debe a que la unidad técnica solicitó licitar a través de la modalidad pago contra recepción, por considerar que los antecedentes contenidos en el diseño (prototipo del IND) son insuficientes para licitar a través de suma alzada. La tercera reevaluación fue a causa del proceso de licitación en donde el monto ofertado superó el 10% del monto aprobado para el ítem Obras Civiles del proyecto, llegando a un 16,45% del monto de las obras, y a un 15,4% del monto total de la iniciativa. La cuarta reevaluación se origina por motivo del proceso de licitación en donde se requiere una mayor cantidad de recursos por un total de M$ 15.222. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 723 | 690 | -4.5643 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico calculado con los montos gastados es menor en 4.56% al inicialmente aprobado, esto debido a que se cambió la modalidad de licitación a pago contra recepción, con esto se evitaron gastos en las asignaciones de equipamiento, otros gastos y consultoría. Los gastos administrativos por su parte fueron disminuidos en un 54,44% y obras civiles solo subió un 9,93%, resultado finalmente un costo total de proyecto menor al inicialmente recomendado. | El proyecto originalmente se licitaría bajo la modalidad de suma alzada, sin embargo, la unidad técnica solicitó reevaluar el proyecto para que sea licitado bajo la modalidad pago contra recepción por considerar que los antecedentes contenidos en el diseño (prototipo del IND) son insuficientes para licitar a través de suma alzada. El contrato de obras civiles fue inicialmente por un monto de $ 1.806.578.051 impuesto incluido. Durante la ejecución, se realiza modificación del monto, sumando $ 352.865 al monto adjudicado, por aumento del valor proforma por permiso de edificación, ascendiendo éste a un total de $5.352.865. El contrato con modalidad pago contra recepción significó un aumento en la asignación de obras civiles de un 9,93%, sin embargo, bajo esta modalidad de contrato, no era necesario generar gastos en asignaciones como consultoría, otros gastos y equipamiento no siendo necesaria su contratación. El indicador económico real es menor en 4.56% al inicialmente aprobado, esto debido a que se cambió la modalidad de licitación a pago contra recepción, con esto se evitaron gastos en las asignaciones de equipamiento, otros gastos y consultoría. En cuanto a los plazos, el cambio mas relevante se debe a El plazo de gastos administrativos el cual aumentó en un 476,15%, esto se debe a que la fecha utilizada fue la de recepción provisional, porque a esa fecha aún se requiere vigencia de estos gastos para los viajes y gastos propios de la constitución de la comisión en terreno a verificar levantamiento de observaciones de la obra. Finalmente, el proyecto sufrió una disminución de un 4,20% del costo total de proyecto. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
40016154-0 | MEJORAMIENTO CALLE DE SERVICIO COSTANERA DE PELLUHUE | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | PELLUHUE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | En el sector costanera de Pelluhue actualmente se encuentra emplazado el Parque Costanera de Pelluhue, que viene a ser un icono de la reconstrucción y destino obligado de residentes y turista. Junto a este parque se encuentra la calle costanera, la que además de dar acceso al parque, brinda acceso a la playa principal de la comuna. La urbanización del sector ha sido incompleta por lo que la calle se encuentra actualmente sin pavimentación y en muy mal estado, provocando una deficiente calidad de acceso vial a las playas del sector y al parque costanera. El deficiente acceso provocado por el estado de la calle genera una mala imagen turística provocando un desmedro económico en la localidad agudizando la situación de rezago de la comuna, además provoca un aumento en los costos de mantención de vehículos y un aumento de material particulado en el sector. En general el estado en el que se encuentra la calle costanera genera una mala calidad de vida en los habitantes del sector. | PARA DAR SOLUCIÓN AL DEFICIENTE ESTADO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ACCESO A PLAYAS Y PARQUE COSTANERA, A TRAVÉS DEL PRESENTE PROYECTO SE ESPERA REALIZAR UN MEJORAMIENTO DE LA CALLE COSTANERA, LA QUE POSEE UN ANCHO DE 14 METROS Y UN LARGO DE 478 MT. A TRAVÉS DE UNA CARPETA DE HORMIGÓN G-35, HF-50 DE 18 CENTÍMETROS , UNA BASE GRANULAR DE 30 CENTIMETROS, TODO ESTO CALCULADO SEGÚN LA TABLA DEL CÓDIGO DE NORMAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE OBRAS DE PAVIMENTACIÓN VERSIÓN 2018, CONSIDERANDO UN CBR DEL 3% QUE VIENE A SER EL TIPO DE SUELO MÁS DESFAVORABLE PARA LA CARACTERIZACIÓN DE CALLE DE SERVICIO, QUE ES LA TIPOLOGÍA QUE EL PRC ENTREGA A ESTA CALLE. EL PROYECTO CONSIDERA ADEMÁS LAS OBRAS NECESARIAS PARA LA EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y LA SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL.EL PROYECTO TAMBIÉN CONSIDERA UNA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS, DADA LA COMPLEJIDAD DE ESTAS. | 7826 | PLAN ZONAS REZAGADAS | VIALIDAD INTERMEDIA |  | 6 | 6 |  | 0 | [16 empty] | 6 | 8 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 170 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 11 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 226 | [12 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 6 meses para la ejecución de las obras civiles y de la consultoría. El contrato de obras civiles, según Decreto Alcaldicio Exenta N° 1720, del 03/052021, se establece un plazo inicial de ejecución de 170 días corridos, contados desde la fecha del Acta de Entrega de Terreno, del 17/05/2021. Durante la ejecución se autorizó 2 ampliaciones de plazo, por 11 y 45 días corridos, por lo que el plazo contractual final de ejecución correspondió a 226 días corridos. La unidad técnica indica que se realizó un aumento de plazo por 11 días de corrido, por caso fortuito o de fuerza mayor y se hizo una modificación del contrato por aumento de obra y obras extraordinarias por la instalación de tuberías de evacuación de aguas lluvias y la construcción de resaltos, por lo que aumentó el contrato a un plazo de 45 días de corrido y aumentó el valor del proyecto a $48.960.727.- Obra extraordinaria, por reductores de velocidad y evacuación de aguas lluvias. Las circunstancias señaladas precedentemente originaron que el plazo de ejecución del proyecto aumentara en 33,33% respecto del recomendado. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/05/2021 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | AUMENTO DE PLAZO EN 11 DIAS CORRIDOS DE LA EMPRESA CONTRATISTA POR CASO FORTUITO O DE FUERZA MAYOR. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | AUMENTO DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS | [8 empty] | 555261 | 0 | 555261 | 0 | 555261 | *CONTRATO OBRAS CIVILES: FECHA 30/04/2021, MONTO $497.300.000 *CONTRATO EXTENCION DE OBRAS NUEVAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS: FECHA 05/11/2021, MONTO $48.960.727, *CONTRATO ITO: 22/06/2021, MONTO $9.000.000 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Aumento de obras y obras extraordinarias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificación sumidero 1 para su correcta evacuación e infiltración de estas y La construcción de resaltos para evitar accidentes vehiculares. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 6688 | 6688 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Conforme a la información entregada por la Unidad Técnica, la estimación producto del diseño de ingeniería se confirma con lo ejecutado realmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Cabe señalar que las partidas que se encuentran con un avance de un 100% de ejecución, en visita realizada por la comisión receptora se encuentra sin observaciones | 17/12/2021 | Sin observaciones. | 12/12/2022 | SI | 17/12/2021 |  | El proyecto se encuentra ejecutado y recepcionado definitivamente. | En Operación | El proyecto en general se ejecuto bien y sin observaciones, se realizó un aumento de plazo por 11 dias de corrido, por caso fortuito o de fuerza mayor y se hizo una modificación del contrato por aumento de obra y obras extraordinarias por la instalación de tuberías de evacuación de aguas lluvias y la construcción de resaltos, por lo que aumentó el contrato a un plazo de 45 días de corrido y aumento el valor del proyecto a $48.960.727.- | PATRICIO ÁVILA JARA | MUNICIPALIDAD DE PELLUHUE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4408500% | 4408500% | 0 | 4416700% | 82 | NA |  | 4428900% | 122 | 4431600% | 149 | 4433300% | 17 | 4434800% | 15 | 263 | 263 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la unidad técnica demoro en armar antecedentes técnicos para la licitación | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | TRAMITACION DE MODIFICACION DE CONTRATO | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El Municipio de Pelluhue desarrolla el Diseño y lo postula a la etapa de ejecución. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510330 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510330 | SIN OBSERVACIONES | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555261 | SIN OBSERVACIONES | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555261 | 555261 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SIN OBSERVACIONES | LA OBRA SE DESARROLLO SIN INCONVENIENTES, NO ONSTANTE SE OBSERVO DEFICIENCIA EN PROYECTO DE EVALUACION DE AGUAS LLUVIAS POR DUNAS Y SOLUCION DEFINITIVA DE SANIAMIENTO CON OBRAS DE ARTE. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | evacuación de aguas lluvias no considero descargas, y obras de saneamiento hidráulico | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | AL MODIFICAR CONTRATO, ESTE GENERO NUEVAS PARTIDAS PARA DAR SOLUCION DEFINITIVA, OBRAS ADICIONALES NO CONSIDERADAS ORIGINALMENTE | [8 empty] | 10212.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568879.5702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579091.7773 | 0 | 9987.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606224.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616212.6771 | 9987.9149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 606224.7623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 616212.6771 | 6.4102 | 6.4102 | 6.5647 | 0 |  | 92.1371 | 90.6437 | El proyecto fue recomendado por un monto total de M$ 544.773 en moneda presupuesto 2022. Por medio de Decreto Alcaldicio Exenta N° 1720, del 03/05/2021, se aprueba contrato Mejoramiento Calle de Servicio Costanera de Pelluhue, de ejecución de obras, por un monto total $ 497.300.000 IVA incluido, a suma alzada y sin reajustes. A través de Decreto Alcaldicio Exento N° 3663, del 10/11/2021, se aprueba modificación de contrato, que aumenta el monto contratado inicial en $ 48.960.727, quedando el monto contratado final en $ 546.260.727. aumento por concepto de excavaciones para Aguas Lluvias y lomos de toro. Por Decreto Alcaldicio Exento N° 2301, del 30/06/2021, se aprueba contrato de prestación de servicios como Inspector Técnico (Consultorías) por un monto mensual de $ 1.500.000, impuesto incluido, por un período de 6 meses. Por lo tanto, el costo total real del proyecto fue mayor en un 6,41 % respecto del valor recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RODRIGO SAN MARTÍN HENRÍQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 575703 | 48961 | 8.505% | OBRAS NUEVAS CON PRECIOS CONVENIO $3.314.939 OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO CONVENIO $45.645.787 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó solicitudes de reevaluación luego de la recomendación satisfactoria original. Durante la ejecución del proyecto se produjeron aumentos de obra por un total de M$ 48.961, lo que representa 8,5% respecto del monto recomendado inicial. Este valor se desagrega en Obras Nuevas con un valor de $ 3.314.939 correspondiente a 271 m3 de excavaciones y Obras Extraordinarias por $ 45.645.787 correspondientes a excavaciones Aguas Lluvias, rellenos, reductores de velocidad (lomos de toro). | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 809406 | 785830 | -2.9128 | Real < Recomendado | [5 empty] | El monto real ejecutado del proyecto es mayor al recomendado en M$ 34.921, comparación en moneda 2022. La evaluación económica data el año 2020, por lo que al deflactar dicho valor se obtiene un VAN Social 785.830, menor en 2,91% respecto del indicador recomendado. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos como en plazos. En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 2 meses, debido a aumento de obra y obras extraordinarias por la instalación de tuberías de evacuación de aguas lluvias y la construcción de resaltos, reductores de velocidad y evacuación de aguas lluvias; generando un plazo total de 8 meses versus un recomendado de 6 meses. En costos, la variación de montos contratados y la variación de costos reales de 6% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías por aumento de obras por concepto de excavaciones para Aguas Lluvias y lomos de toro. el proyecto no se reevaluó. No hubo cambios en las magnitudes y el VAN disminuyó en un 3% con respecto al recomendado por el aumento de costos. Intervención que se desarrolla en terreno sin inconvenientes estructurales. Se entregó solución al problema de evacuación de aguas lluvias y se adoptaron medidas correctivas para aumentar la seguridad para flujos vehiculares y peatonales. Debe hacerse presente que estas obras no estaban consideras en las componentes que originaron la recomendación satisfactoria. Es recomendable que los proyectos de Vialidad intermedia sean conocidos por todas las unidades del Municipio. Lo anterior, a objeto de que exista un participación técnica y se puedan mejorar componentes, por ejemplo, de seguridad vial. Se menciona dado que en la etapa posterior a la recomendación satisfactoria, Tránsito del Municipio planteó la necesidad de instalar reductores de velocidad. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30357686-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE RIO CLARO | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | RIO CLARO | 2023 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE SOLICITA EJECUTAR LA CONSTRUCCIÓN DEL CIERRE DEL VERTEDERO DE RÍO CLARO, POR ENCONTRARSE EN ESTADO DE ABANDONO NO CUMPLIENDO CON NINGUNA NORMATIVA VIGENTE, ASÍ DISMINUYENDO LOS RIESGOS QUE ACTUALMENTE PRESENTA AL MEDIO AMBIENTE Y A LA SALUD E HIGIENE QUE AFECTAN A LA COMUNA. | LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA PARA EL CIERRE DEFINITIVO DEL VERTEDERO Y DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54° DEL D.S. N°189/2005 MINSAL, EL CIERRE CONSIDERA LA COLOCACIÓN DE COBERTURA FINAL SOBRE LA SUPERFICIE, CON EL FIN DE MINIMIZAR LA INFILTRACIÓN DE PRECIPITACIONES DE AGUAS LLUVIAS Y EVITAR LA SALIDA NO CONTROLADA DE BIOGÁS, ADEMÁS EL PROYECTO CONSIDERA LA INSTALACIONES DE 2 CHIMENEAS DE VENTEO DE BIOGÁS, UNA CANALIZACIÓN PERIMETRAL QUE SEA CAPAZ DE CAPTAR Y CONDUCIR LA ESCORRENTÍA PLUVIAL GENERADA EN EL ÁREA DEL PROYECTO Y LA HABILITACIÓN DE 2 POZOS DE MONITOREO Y SUCCIÓN DE LÍQUIDOS, PARA LA ZONA DONDE ACTUALMENTE SE DEPOSITAN LOS RESIDUOS. | 0 | RESIDUOS SOLIDOS | [22 empty] | 7 | 38 |  | 442.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 45 | 30 | 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 1137 | [12 empty] | 7 | 7 | 38 | 38 | 0 |  | 442.8571 | 442.8571 | El proyecto se recomendó originalmente el año 2015 con una duración total de 7 meses. La ejecución del proyecto, obras civiles, se contrató en 2018 por 150 días corridos, aproximadamente 5 meses de ejecución, a partir de la fecha de entrega del terreno, que fue el 17/04/2018. Según Acta de Recepción Provisoria, la etapa de ejecución tuvo dos aumentos de plazo con un total de 75 días corridos más paralización de plazo, totalizando un total de 987 días corridos. Las causas que dieron origen a la ampliación del plazo de ejecución se deben a que la topografía proyectada no era posible ejecutarla dada las condiciones del terreno. Se requería una pendiente en dirección sur-poniente mientras que las cotas originales estaban muy por debajo de la proyectada, esto generaría enormes taludes e imposibilidad de construir el cierre perimetral y el canal para la evacuación de las aguas lluvias por gravedad, al punto de descarga. Las nuevas cotas de terreno fueron resueltas en base a la situación existente del vertedero. Se lograron las pendientes del terreno para la evacuación de las aguas a través de los canales perimetrales, pero las condiciones del terreno implicaron diseñar e implementar una planta elevadora de aguas lluvias para llegar al punto de evacuación autorizado en la RCA. Esto último no estaba considerado en el proyecto original. Según Informe Técnico de Obras N° 11/2021, la ejecución del proyecto se vio atrasada producto de la elaboración y aprobación de la propuesta de modificación de contrato. Finalmente, la propuesta de modificación consiste en el suministro e instalación de una membrana geosintética con mayor capacidad de impermeabilidad que reemplaza la capa de arcilla proyectada originalmente. También se construye una planta elevadora de aguas lluvias el cual recibirá las aguas pluviales caídas en el predio y mediante bombas instaladas en la centina, evacuarán las aguas hacia el punto de descarga indicado. Por lo tanto, el plazo recomendado para la ejecución del proyecto asignación obras civiles experimentó una variación del 442,86%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 17/04/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | La topografía proyectada (cotas) no era posible ejecutar dada las condiciones originales del terreno. Se requeria una pendiente en dirección sur-poniente mientras que las cotas originales estaban muy por debajo de la proyectadas, esto generaría enormes taludes e imposibilidad de contruir el cierre perimetral y el canal perimetral evacuador de las aguas lluvias por gravedad, al punto de descarga. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Las nuevas cotas de terreno fueron resueltas en base a lo que se requería y lo existente. Se lograron las pendientes del terreno para la evacuación de las aguas a través de los canales perimetrales, pero las condiciones del terreno implicaron diseñar e implementar una planta elevadora de aguas lluvias para llegar al punto de evacuación autirizado en la RCA. Esto último no estaba considerado. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Al carecer de especialistas para solucionar las diferencias de proyecto, se trabajó en base a la propuesta del contratista, concensuada por la Unidad Tércnica y con la aprobación del GORE. Las diferencias en la planimetría generaron un cambio importante en la administración y ejecución del proyecto, no así en su propósito. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | En base a las diferencias en las cubicaciones, incorporación de nuevas partidas en la modificación de proyecto, se reformuló el presupuesto a partir de aumento y disminución de obras. Esto ya que se trabajó en base a revisar la(s) solucion(es) propuesta(s) por el contratista y luego presentarlas formalmente al GORE para su aprobación, requirió de mucho tiempo para su resolución y aplicación. |  |  | 490315 | 0 | 490315 | 204438 | 285877 | El proyecto tuvo un contrato, el que posteriormente fue aumentado. El contrato original es de fecha 28/02/2018 por un monto de $450.701.197 y la modificación de contrato de fecha 27/01/2021 aumentó este en $39.612.948. Llegando así a un total de $490.314.145 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Proyección de topografía no era viable con proyecto. La obra consideraba escurrimiento de evacuación de aguas lluvias por gravedad y se tuvo que construir una planta elevadora de aguas lluvias para la evacuación. Además, por las condiciones del terreno y la escasa disponibilidad de arcilla para el relleno, se cambio la capa impermeable por una barrera geosintética de bentonita (GCL). | [8 empty] | Metros Cuadrados | 24000 | 24000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Según las especificaciones técnicas de la ejecución de obras de cierre del vertedero de Río Claro, la superficie a intervenir del predio es 2,4 ha. El vertedero ocupa toda la superficie del predio para la disposición de los residuos. Las principales obras recomendadas corresponden a: cierre perimetral del predio, limpieza del entorno, Movimiento de Residuos, Nivelación y Compactación, Cobertura Coronamiento y vegetal, construcción de caminos y manejo de vectores (Manejo de lixiviados, Manejo de biogás, Manejo de aguas lluvias). La alternativa seleccionada consideró para la cobertura de coronamiento material de arcilla, en una capa de 10 cm. En Informe de visita a terreno de la institución financiera, realizada el 05/03/2020, se indica que se había instalado capa geosintética de arcilla Bentomat que fue cubierta por arcilla, previó a su autorización. El proyecto ejecutó la Construcción de Planta Elevadora y Estanque Acumulador para evacuación de aguas lluvias hacia canal de descarga. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria se llevó a cabo el día 23/06/2021 en donde participaron como comisión el Director de Obras (s), el ITO, Director de SECPLAN (s), el encargado de las luminarias públicas (en el rol de especialista eléctrico) y el contratista. En la ocasión no hubo observaciones técnicas, sin embargo, la recepción quedó con reserva hasta la prtesentación de la garantía de correcta ejecución de la obra. Esta garantía fue presentada por el contratista el día 29/06/2021, fecha con la cual quedó fijada la recepción provisoria. | 29/06/2021 | En visita a terreno realizada el día 15/06/2022, la Inspección Técnica de Obras encontró observaciones que fueron atendidas como parte de la garantía del proyecto, ya que corresponden a fallas de ejecución y no de la operación misma o por causa natural. La observación detectada corresponde a desprendimiento o desencaje parcial de algunos elementos prefabricados de hormigón que dan el revestimiento y forma al canal evacuador de aguas superficiales, costado poniente del recinto ex vertedero. En segunda visita realizada el día 23/06/2022 se constató que la observación fue subsanada por el contratista. Con esto se procedió a emitir la recepción definitiva de la obra. | 23/06/2022 | SI | 24/06/2022 | Por el momento la obra no presenta problemas de funcionamiento ni deterioro de su instalación. Esta Unidad Técnica (DOM) finaliza su participación en la ejecución del proyecto con la recepción definitiva. Luego la SECPLAN quedaría a cargo de realizar (licitar) los servicios de seguimiento y/o monitoreo indicados en la RCA, situación que a la fecha no se ha realizado. |  | En Operación | Situaciones positivas: Cierre definitivo del ex vertedero municipal, lo cual representaba un eminente foco de contaminación y alteración del ecosistema. A pesar de las dificultades y demoras tecnico-administrativas, el proyecto fue ejecutado y su funcionamiento obedece al principio por el cual fue concebido. Situaciones negativas: Diferencias en terreno que obligaron a reformular en parte el proyecto. Falta de asesoria post ingeniería para resolver las diferencias y generar oportunamente las soluciones. Falta de profesional idoneo en material mediambiental por parte del municipio para el asosoramiento en esa materia | GUIDO GONZÁLEZ QUEZADA | MUNICIPALIDAD DE RIO CLARO | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | 4221600% | 4234000% | 124 | 4297600% | 636 | NA |  | 4316600% | 190 | 4316600% | 190 | 4320700% | 41 | 4328000% | 73 | 1064 | 940 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La etapa de diseño fue desarrollada por la Ilustre Municipalidad de Río Claro. No hubo postulación de dicha etapa al SNI. La etapa de ejecución fue elaborada por la Ilustre Municipalidad de Río Claro, institución que formuló, evaluó y preparó los antecedentes de respaldo para la postulación al SNI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453220 | .- MONTO CONTRATADO $ 450.701.197.- IVA INCLUIDO, SEGUN CONSTA EN EL DECRETO N° 667, DE FECHA 07/03/2018. .- AUMENTO DE MONTO CONTRATADO POR $ 39.612.948.- IVA INCLUIDO, SEGUN CONSTA EN EL DECRETO DE APRUEBA MODIFICACION DE CONTRATO. .- MONTO TOTAL DE LAS OBRAS CIVILES CONTRATADAS $ 490.314.145.- IVA INCLUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490315 | 1° CONTRATO POR UN MONTO DE $ 450.701.197.- IVA INCLUIDO. CON FECHA DE 28/02/2018.- MODIFICACION DE CONTRATO POR UN MONTO DE $ 39.612.948.- IVAINCLUIDO. CON FECHA 02/02/2021. MONTO TOTAL CONTRATADO $ 490.314.145.- IVA INCLUIDO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 490315 | 285877 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 204438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230626 | 1.-EL CONTRATO FUE APROBADO BAJO DECRETO N° 677 DE FECHA 07/03/2018 POR UN MONTO DE $ 450.701.197.- 2.-DECRETO N° 204 DE FECHA 02/02/2021 QUE APRUEBA MODIFICACION DE AUMENTO DE RECURSOS POR UN MONTO DE $ 39.512.948.- 3.-SIENDO EL MONTO DEFINITIVO DE LA OBRA POR $ 490.314.145.- | EL PROYECTO FUE MODIFICADO EN SUS ASPECTOS TECNICOS PARA ENTREGAR UN MEJOR PROYECTO, SE REBAJARON Y SE AUMENTARON ACTIVIDADES LO QUE INCIDIO NEGATIVAMENTE EN LOS PLAZOS DE EJECUCION, EL PLAZO ORIGINAL DEL PROYECTO ERA DE 150 DIAS CORRIDOS Y SE TERMINO EN UN PLAZO DE 1137 DIAS CORRIDOS DEBIDO A SUS MODIFICACIONES. INICIO DE LA OBRA 17/04/2018. TERMINO REAL DE LA OBRA 28/05/2021. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | 1.-LA DESCARGA CONSIDERADA EN EL PROYECTO ES HACIA CANAL, SIENDO EL PUNTO DE DESCARGA, DE LAS ACUMULACIONES DE AGUA , MAS BAJO DE LA COTA DEL CANAL. SOLUCION PLANTEADA ES INSTALAR PLANTA ELEVADORA Y ESTANQUE DE ACUMULACION PARA QUE ESTAS AGUAS SEAN EVACUADAS CORRECTAMENTE. 2.- CAMBIO DE MATERIALIDAD EN EL ITEM 2.2.2.- COBERTURA DEL CORONAMIENTO (arcilla), NO CUMPLE CON EL ANALISIS PORCHET. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611535.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611535.4927 | 611535.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587968.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587968.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562413.3627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562413.3627 | -3.8537 | -8.0326 | -8.0326 | -4.3464 | -8.0326 | 23.4339 | 23.4339 | El proyecto fue contratado inicialmente por un monto de $ 450.701.197. Durante la ejecución de obras civiles se produjo aumento y disminución del monto contratado, lo que generó un aumento del contrato en $ 39.612.948. El detalle se presenta a continuación: 1.-Obras extraordinarias (aumento) total $ 205.341.030 lo cual se desglosa de la siguiente manera: Suministro y Colocación GCL: $ 58.862.416. 2.- La cobertura de Coronamiento (arcilla), considera ensayos de infiltración (porchet) para cumplimiento de permeabilidad correspondiente. Dado que el espesor de la capa no permite ensayos de infiltración representativos no se puede conocer a ciencia cierta si se cumple la permeabilidad exigida considerando la sustitución por una capa geosintética de arcilla GCL. Planta Elevadora y Estanque Acumulador $ 45.070.120.- El proyecto originalmente consideraba la descarga de aguas lluvias en el vértice sur-oriente del vertedero sobre un canal existente el cual recibe toda la acumulación pluvial que el terreno pueda presentar. Dado que vertedero se encontraba con una pendiente contraria a la estipulada en planimetría se analizó como solución incorporar una planta elevadora de aguas lluvias para derivar el flujo al punto de descarga previsto. Cobertura suelo vegetal $ 94.433.906.- La principal función de esta capa es permitir el desarrollo de vegetación que permita al vertedero asimilarse al paisaje en donde se encuentra inmerso. Para esto se utilizó una capa de 0,15 m de espesor de suelo vegetal. Material que está orientado a soportar el establecimiento de especies herbáceas que pueden crecer producto de las condiciones naturales. Canales de captación de aguas lluvias $ 6.974.588.- Se realizaron mejoras a la canalización perimetral que capta y conduce la escorrentía pluvial generada en el área. Se empleó un tramo con canalización mediante tuberías con la implementación de cámaras de registro. 2.-Disminución de obras total $ 165.728.082 lo cual se desglosa de la siguiente manera: Cobertura Coronamiento (arcilla) $ 58.862.417. Este valor se disminuye dado que se reemplaza por la cobertura de la bentonita GCL. Cobertura vegetal (0,15) $ 97.959.229. Se disminuyó lo que no se ejecutó en terreno, lo que corresponde principalmente a arbustos y plantas herbáceas. Manejo de aguas lluvias $ 8.906.436. Este valor fue reformulado a partir de los cambios realizados al canal de captación de aguas lluvias. Este nuevo valor se genera en compensación del valor total del aumento para no sobrepasar el 10% del monto original. Se concluye que el costo real de ejecución del proyecto es menor en 8,03% respecto del monto de la recomendado satisfactoria inicial, comparación realizada en moneda presupuesto 2022. Cabe señalar que el proyecto fue recomendado en año 2015 y la moneda del presupuesto correspondía al año 2013. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ROBINSON VELIZ ROJAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | SI | 575294 | 39612 | 6.886% | Obras extraordinarias (aumento) total $ 205.341.030 lo cual se desglosa de la siguiente manera: Suministro y Colocación GCL: $ 58.862.416. 2.- La cobertura de Coronamiento (arcilla), considera ensayos de infiltración (porchet) para cumplimiento de permeabilidad correspondiente. Dado que el espesor de la capa no permite ensayos de infiltración representativos no se puede conocer a ciencia cierta si se cumple la permeabilidad exigida considerando la sustitución por una capa geosintética de arcilla GCL Planta Elevadora y Estanque Acumulador $ 45.070.120.- El proyecto originalmente consideraba la descarga de aguas lluvias en el vértice sur-oriente del vertedero sobre un canal existente el cual recibe toda la acumulación pluvial que el terreno pueda presentar. Dado que vertedero se encontraba con una pendiente contraria a la estipulada en planimetría se analizó como solución incorporar una planta elevadora de aguas lluvias para derivar el flujo al punto de descarga previsto. Cobertura suelo vegetal $ 94.433.906.- La principal función de esta capa es permitir el desarrollo de vegetación que permita al vertedero asimilarse al paisaje en donde se encuentra inmerso. Para esto se utilizó una capa de 0,15 m de espesor de suelo vegetal. Material que está orientado a soportar el establecimiento de especies herbáceas que pueden crecer producto de las condiciones naturales. Canales de captación de aguas lluvias $ 6.974.588.- Se realizaron mejoras a la canalización perimetral que capta y conduce la escorrentía pluvial generada en el área. Se empleó un tramo con canalización mediante tuberías con la implementación de cámaras de registro. Disminución de obras total - $ 165.728.082 lo cual se desglosa de la siguiente manera: Cobertura Coronamiento (arcilla) -$ 58.862.417. Este valor se disminuye dado que se reemplaza por la cobertura de la bentonita GCL Covertura vegetal (0,15) -$ 97.959.229. Se disminuyó lo que no se ejecutó en terreno, lo que corresponde principalmente a arbustos y plantas herbáceas. Manejo de aguas lluvias - $ 8.906.436. Este valor fue reformulado a partir de los cambios realizados al canal de captación de aguas lluvias. Este nuevo valor se genera en compensación del valor total del aumento para no sobrepasar el 10% del monto original La diferencia de aumento menos disminución generó un aumento del contrato en $ 39.612.948 Año moneda valor ingresado: 2019 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 575294 | 575294 | 0 | El Gobierno Regional del Maule a través del Ord. N° 3.055, del 12/12/2016, solicitó la reevaluación del proyecto para incorporar las asignaciones Consultorías y Gastos Administrativos, con el propósito de contratar un profesional de apoyo a la inspección técnica de obras. Debido a que no fueron respondidas las observaciones formuladas a dicha solicitud, se procedió a restablecer la Recomendación Favorable otorgada el 31/07/2015, sin autorizar las nuevas asignaciones. La ejecución del proyecto experimentó un aumento del monto contratado de obras civiles en $ 39.612.948. Por Cambio de la Cobertura de coronamiento y Construcción de Planta Elevadora y Estanque Acumulador para evacuación de aguas lluvias hacia canal de descarga. El aumento fue aprobado por el Gobierno Regional del Maule. Cabe señalar que el aumento de obras fue por $ 205.341.030 y la disminución de obras por $ 165.728.082, y que en términos absolutos originó un aumento del monto contratado por $ 39.612.948. El monto contratado inicialmente fue por $ 450.701.197, por lo que la variación de los montos tanto aumento como disminución representan el 82% del monto contratado, pero considerando sólo la variación efectiva de $ 39.612.948 se representa el 8,8% del monto contratado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 460727 | 431427 | -6.3595 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador económico aplicado en la evaluación social original del proyecto fue el Valor Actual de Costos (VAC), cuyo resultado recomendado corresponde a $ 460.726.804, en moneda del año 2013. El gasto real del proyecto fue de $ 529.083.000, en moneda presupuesto 2022. Por lo que al deflactar dicho valor a moneda 2013, y corregido a precios sociales de esa fecha, el VAC arroja un resultado de $ 431.426.848. El indicador de económico costo-eficiencia ex post experimento una disminución de 6,36% respecto del calculado en la recomendación original del proyecto. | El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución desde la etapa de perfil. El diseño y la tramitación de la Resolución de Calificación Ambiental fue desarrollada por la Ilustre Municipalidad de Río Claro. El proyecto con posterioridad a la recomendación satisfactoria presentó una solicitud de reevaluación para incorporar las asignaciones Consultorías y Gastos Administrativos, con el propósito de contratar un profesional de apoyo a la inspección técnica de las obras. Debido a que no fueron respondidas las observaciones formuladas a dicha solicitud de reevaluación, se procedió a restablecer la recomendación satisfactoria, sin autorizar las nuevas asignaciones. La contratación de las obras civiles se realizó en una única instancia de licitación. El contrato fue a suma alzada, sin reajustes ni intereses. El monto contratado de obras civiles ascendió a $ 450.701.197, IVA incluido, según consta en el contrato de fecha 28/02/2018. Durante la ejecución de las obras civiles se aprobaron aumentos y disminuciones de obras por la instalación de capa geosintética de arcilla Bentomat, que tendría mayor capacidad de impermeabilidad, que reemplaza la capa de arcilla proyectada originalmente y que cumpliría con la permeabilización requerida, y por nueva obra de Planta Elevadora para aguas lluvias. Estas modificaciones originaron un aumento del monto contratado en $ 39.612.948, por lo que el monto total de las obras civiles contratadas y pagadas fue por $ 490.314.145. El costo real de ejecución del proyecto es menor en 8,03% respecto del monto de la recomendado satisfactoria inicial. El monto contratado de obras civiles es menor en 3,85% respecto del valor original del proyecto. Una vez ejecutado el proyecto, el indicador económico costo-eficiencia, Valor Actual de Costos, presenta una disminución de 6,36% respecto del calculado en la recomendación original del proyecto. El plazo recomendado inicialmente para la ejecución del proyecto fue por 7 meses. EL plazo máximo contratado para la ejecución del proyecto fue por 150 días corridos (5 meses), contados desde la fecha de entrega del terreno .Durante la ejecución del proyecto, plazo para concretar las obras se incrementó significativamente, llegando a 1.137 días corridos (38 meses). Este aumento se debió a las paralizaciones que tuvo la obra y a los aumentos de plazo originadas por la modificación del proyecto. Por lo tanto, el plazo real de ejecución del proyecto fue 442,86% mayor al determinado en la recomendación inicial del proyecto. La topografía proyectada no era posible ejecutarla dada las condiciones del terreno, las cotas reales del terreno estaban por debajo de la proyectada, esto generaría taludes de gran tamaño con la imposibilidad de construir el cierre perimetral y el canal para la evacuación de las aguas lluvias por gravedad, al punto de descarga. Las nuevas cotas de terreno fueron resueltas en base a la situación existente del vertedero. La ejecución del proyecto se atrasó producto de la elaboración y aprobación de la propuesta de modificación del proyecto y el contrato. Según la información reportada por la unidad técnica del proyecto, la ejecución de obras de cierre del vertedero no presentó variación de la superficie determinada en la etapa de formulación del proyecto y que corresponde a 2,4 ha. El vertedero ocupa toda la superficie del predio para la disposición de los residuos. El proyecto fue recepcionado señalándose que se encuentra ejecutado de acuerdo con lo establecido en el contrato y sus modificaciones. | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
30484642-0 | MEJORAMIENTO VIAS LOCALES DE LOS AROMOS | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | CONSTITUCION | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Debido a las condiciones que presenta la vialidad Los Aromos, que son la inexistencia de pavimentos e indefinición de perfiles, es que se ha dado una mala calidad en la conectividad. A esta situación se suma que, tras el incendio ocurrido en enero del 2017, el poblado quedó completamente devastado, haciéndose necesario generar una regularización de toda la red a través de la pavimentación vial y peatonal. | Se considera para la localidad de los aromos la ejecución de obras civiles del proyecto de pavimentación de 2.940,58 metros lineales de calzadas y 2.032,7 metros lineales de veredas, en perfiles de 11, 15 y 25 metros para vías locales y perfiles de 8 metros para pasajes. Se considera también el proyecto de evacuación de aguas lluvias con una superficie calzada 19.333 m2 y veredas 4.640 m2 | 0 | RECONSTRUCCIÓN INCENDIO 2017 COMUNAS REGIÓN DEL MAULE |  |  | 8 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 3 | 33 |  | 1000 | 8 | 26 |  | 225 | 8 | 50 |  | 525 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 885 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 155 | 95 | 120 | 90 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611 | 1496 | [12 empty] | 9 | 9 | 53 | 54 | 1 |  | 488.8889 | 500 | El proyecto se recomendó originalmente con 3 meses para Expropiaciones, 8 meses para Obras Civiles, 8 meses para Gastos Administrativos y 8 meses para Consultorías. En Obras civiles las variación de 523% corresponde a 5 ampliaciones de plazo que atrasan el proyecto en 20 meses. Finalmente, el proceso de Expropiaciones tuvo una duración de 33 meses, Obras Civiles 50 meses y Gastos Administrativos por 26 meses. Este es un proyecto de emergencia, en el cual la SRM del MINVU elabora un Plan urbano de Reconstrucción a través del cual se definen las acciones a concretar para solucionar el desastre provocado por los incendios de Enero de 2017. El plazo total del proyecto fue de 500% incluyendo un mes de tiempo muerto. La Unidad técnica que establece seis contratos para abordar el proyecto. Es posible que en condiciones normales los 9 meses inicialmente estimados serían los adecuados. Pero, considerando el número de contratos, la cantidad de servicios involucrados y las condiciones del terreno los plazos en los cuales SERVIU lleva a cabo las obras son los que efectivamente una obras de esta magnitud puede demorar. Los seis contratos a través de los cuales se desarrolló el proyecto se concretaron entre el 2018 al 2022. Los atrasos fueron producto de coordinar servicios, empresas de servicios y empresas privadas. Como era un loteo nuevo, se debía avanzar en expropiaciones, diseño y urbanización, obras civiles para contención de terrenos, viviendas con subsidio. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 04/04/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | El Proyecto se desarrolló en 6 contratos distintos, desde el año 2018 hasta el 2022, el detalle es el siguiente: 1) ETAPA 1 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS 2) CORTES Y RELLENOS A NIVEL SUBRASANTE MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS. 3) ETAPA 2 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS 4) ETAPA 3 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS 5) ETAPA 4 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS 6) VEREDAS MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Este proyecto sufrió diversos atrasos producto del trabajo y coordinación entre Servicios, Empresas de Servicios y Empresas Privadas. Como se trataba de loteo nuevo, se debía avanzar en expropiaciones, diseño y construcción de urbanización, contención de terrenos, de viviendas con subsidio, etc. | [8 empty] | 2021883 | 199889 | 2221772 | 1091342 | 1130430 | TRATO DIRECTO N° 01-2018 “1° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 862 del 22.03.2018 que adjudica a DEFLUV S.A. por $ 217.363.410.- • Resol. N° 2356 del 11.07.2018 autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos. • Resol. N° 3792 del 15.11.2018, autoriza Aumento de Obras de $1.154.622, Disminución de Obra por $ 281.573, Obras Extraordinarias por $3.325.623 y Aumento de Plazo por 90 días, concernientes a mejoramiento de terreno natural por presencia de napa superficial, se considera mejorar con geotextil y material granular. TRATO DIRECTO N° 12-2018 “CORTES Y RELLENOS A NIVEL SUBRASANTE LOS AROMOS” • Resol. N° 1579 del 08.05.2019, que adjudica a DEFLUV S.A. por $ 203.926.941.- • Resol. N° 3140 del 21.09.2018, autoriza Aumento de Obras de $ 2.541.056, Obras Extraordinarias por $ 2.368.584 y Aumento de Plazo por 95 días, concernientes a mejoramiento de terreno natural por presencia de napa superficial, se considera mejorar con geotextil y material granular. TRATO DIRECTO N° 10-2018 “2° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 13 del 25.05.2018 (TR. el 15.06.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $ 251.075.640.- • Resol. N° 4150 del 12.12.2018, autoriza Aumento de Obras de $ 35.912.535 y Obras Extraordinarias por $ 34.087.532.- • Resol. N° 4428 del 27.12.2018, autoriza Aumento de Plazo de 60 días corridos. • Resol. N° 727 del 11.03.2019, autoriza Aumento de Plazo de 25 días corridos. • Resol. N° 1005 del 02.04.2019, ordena Paralización de Obras por 60 días a contar del 29.03.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. N° 2469 del 22.08.2019, ordena Paralización de Obras por 60 días a contar del 28.05.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. 3044 del 22.10.2019, ordena Paralización de Obras por 86 días a contar del 27.07.2019 hasta el 20.10.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. N° 3446 del 29.11.2019, corrige la fecha de término contractual, definiéndola para el 18.01.2020. • Resol. N° 881 del 23.04.2020, autoriza un Aumento de Plazo de 75 días corridos. • Resol. N° 979 del 12.05.2020, autoriza un Aumento de Plazo de 58 días corridos. TRATO DIRECTO N° 17-2018 “3° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 25 del 10.10.2018 (TR. el 06.11.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $385.875.423.- • Resol. N° 2108 del 18.07.2019, autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos. - • Resol. N° 3046 del 22.10.2019, autoriza Aumento de Obras de $ 49.034.314, Obras Extraordinarias por $ 76.306.322 y Aumento de Plazo de 90 días corridos. Esta modificación se genera ante la necesidad de modificar la rasante de proyecto, ya que, alcanzaban casi el 30% de pendiente, así también, considerando las cotas de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas. • Resol. N° 864 del 21.04.2020 autoriza Aumento de Obras de $ 7.273.635, Obras Extraordinarias por $ 10.475.127 y Aumento de Plazo de 115 días corridos. TRATO DIRECTO N° 18-2018 “4° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 30 del 25.10.2018 (TR. el 19.11.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $523.255.256.- • Resol. N° 2487 del 22.08.2019, autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos por cambio de cotas de rasantes del proyecto de pavimentación. – • Resol. N° 3045 del 22.10.2019, autoriza Aumento – Disminución de Obra y Obras Extraordinarias FUR 59-2019 • Resol. N° 3417 del 26.11.2019, autoriza Aumento de Plazo en 86 días corridos. • Resol. N° 895 del 28.04.2020, autoriza Aumento de Obras por $ 7.466.857 y Aumento de Plazo por 121 días corridos. - LP. N° 54-2021 “VEREDAS DE HORMIGÓN LOTEO LOS AROMOS” • Resol. N° 1210 del 23.12.2021 que adjudica a AMULEN Spa por $ 211.787.630.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | El proyecto se ejecutó en 6 contratos distintos, los cuales se licitaron a medida que avanzaban las condiciones de terreno para materializarlo, tanto en expropiaciones, como ejecución de colectores de alcantarillado, matriz de agua potable, etc., cuyos proyectos fueron modificados alterando la planimetría y cotas de la pavimentación, generando cortes y rellenos necesarios para la obra. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se da solución a napa freática detectada, mejorando la capacidad de soporte del terreno en base a geotextil y material granular para sub base. | [8 empty] | Metros | 3000 | 3000 | 100 | Real = Recomendada | Kilómetros | 3 | 3 | 100 | Real = Recomendada |  | La unidad de medida que se recomendó en su oportunidad estaba expresada en metros cuadrados (24.977). La unidad seleccionada por la Unidad Técnica fue el kilómetro. Ambas están correctas. El problema se genera al momento de intentar chequear en esta etapa ex post si efectivamente se construyeron los 24.977 m2. Desde este punto de vista práctico es preferible mantener la unidad de medida de longitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El último contrato, que corresponde a la Licitación Pública N° 54-2021 "Veredas de Hormigón en Loteo Los Aromos, posee Acta de Recepción con Reserva de fecha 06.06.2022 y menciona como fecha de término real de las obras el 09.05.2022. Al constituirse en terreno la comisión de recepción, se detectaron observaciones menores, las cuales, fueron corregidas por el contratista. El Proyecto se desarrolló en 6 contratos distintos, desde el año 2018 hasta el 2022, el detalle es el siguiente: 1) TD. N° 1-2018 ETAPA 1 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Provisoria del 05.12.2018 2) TD. N° 12-2018 CORTES Y RELLENOS A NIVEL SUBRASANTE MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS. Acta de Recepción Provisoria de Septiembre 2018. 3) TD. N° 10-2018 ETAPA 2 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Provisoria del 26.06.2020 4) TD. N° 17-2018 ETAPA 3 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Provisoria del 23.06.2020 5) TD. N° 18-2018 ETAPA 4 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Provisoria del 23.06.2020 | 09/05/2022 | La Recepción Definitiva de la Licitación Pública N° 54-2021 "Veredas de Hormigón en Loteo Los Aromos, se desarrollará en Mayo de 2024. Los otros 5 contratos poseen recepción definitiva, la cual se detalla a continuación: 1) TD. N° 1-2018 ETAPA 1 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Definitiva del 18.12.2020 2) TD. N° 12-2018 CORTES Y RELLENOS A NIVEL SUBRASANTE MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS. Acta de Recepción Definitiva del 01.09.2020 3) TD. N° 10-2018 ETAPA 2 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Definitiva del 13.06.2022 4) TD. N° 17-2018 ETAPA 3 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Definitiva del 13.06.2022 5) TD. N° 18-2018 ETAPA 4 MEJ. VÍAS LOCALES LOS AROMOS Acta de Recepción Definitiva del 13.06.2022 | 09/05/2024 | SI | 09/05/2022 | Este proyecto consta de 6 contratos, de los cuales, todos están en explotación. Hasta la presente fecha no hay información que describa posibles situaciones que afecten la normal operación del proyecto. |  | En Operación | Lo positivo sin lugar a dudas es la solución habitacional y urbanización pública que benefició a cientos de familias que fueron afectadas por los mega incendios en el sector Santa Olga de la comuna de Constitución. La solución en urbanización abarca desde agua potable, alcantarillado, pavimentación (calles , pasajes y veredas), electricidad, muros de contención, etc. Lo negativo es el incumplimiento en los plazos establecidos para cumplir con metas y/o productos en los cuales interactuaron diversos Servicios Públicos y Empresas Privadas, lo cual, retrasó algunas tareas y ejecución de obras. | RODRIGO GONZALEZ CAMPOS | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  |  |  | 4304800% | 4304800% | 0 | 4307600% | 28 | 4325200% | 176 | 4318100% |  | 4318100% |  | 4319400% | 13 | 4322100% | 27 | 173 | 173 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se ha escogido esta opción, cuando en verdad esta obra, en el proceso de licitación, no tuvo atrasos, ya que era una emergencia ocasionada por los incendios que afectaron a la Región. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se ha escogido esta opción, cuando en verdad esta obra, en el proceso de licitación, no tuvo atrasos, ya que era una emergencia ocasionada por los incendios que afectaron a la Región. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | SERVIU REGIÓN DEL MAULE | 81129 | 0 | 0 | 213576 | 5091 | 1795889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095685 | 81129 | 0 | 0 | 213576 | 5091 | 1795889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095685 | No hubo diferencias entre el primer RS y el que da origen al inicio de la Ejecución presupuestaria. | 0 | 0 | 0 | 194646 | 5243 | 2021883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221772 | TRATO DIRECTO N° 01-2018 “1° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 862 del 22.03.2018 que adjudica a DEFLUV S.A. por $ 217.363.410.- • Resol. N° 2356 del 11.07.2018 autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos. • Resol. N° 3792 del 15.11.2018, autoriza Aumento de Obras de $1.154.622, Disminución de Obra por $ 281.573, Obras Extraordinarias por $3.325.623 y Aumento de Plazo por 90 días, concernientes a mejoramiento de terreno natural por presencia de napa superficial, se considera mejorar con geotextil y material granular. TRATO DIRECTO N° 12-2018 “CORTES Y RELLENOS A NIVEL SUBRASANTE LOS AROMOS” • Resol. N° 1579 del 08.05.2019, que adjudica a DEFLUV S.A. por $ 203.926.941.- • Resol. N° 3140 del 21.09.2018, autoriza Aumento de Obras de $ 2.541.056, Obras Extraordinarias por $ 2.368.584 y Aumento de Plazo por 95 días, concernientes a mejoramiento de terreno natural por presencia de napa superficial, se considera mejorar con geotextil y material granular. TRATO DIRECTO N° 10-2018 “2° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 13 del 25.05.2018 (TR. el 15.06.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $ 251.075.640.- • Resol. N° 4150 del 12.12.2018, autoriza Aumento de Obras de $ 35.912.535 y Obras Extraordinarias por $ 34.087.532.- • Resol. N° 4428 del 27.12.2018, autoriza Aumento de Plazo de 60 días corridos. • Resol. N° 727 del 11.03.2019, autoriza Aumento de Plazo de 25 días corridos. • Resol. N° 1005 del 02.04.2019, ordena Paralización de Obras por 60 días a contar del 29.03.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. N° 2469 del 22.08.2019, ordena Paralización de Obras por 60 días a contar del 28.05.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. 3044 del 22.10.2019, ordena Paralización de Obras por 86 días a contar del 27.07.2019 hasta el 20.10.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. N° 3446 del 29.11.2019, corrige la fecha de término contractual, definiéndola para el 18.01.2020. • Resol. N° 881 del 23.04.2020, autoriza un Aumento de Plazo de 75 días corridos. • Resol. N° 979 del 12.05.2020, autoriza un Aumento de Plazo de 58 días corridos. TRATO DIRECTO N° 17-2018 “3° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 25 del 10.10.2018 (TR. el 06.11.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $385.875.423.- • Resol. N° 2108 del 18.07.2019, autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos. - • Resol. N° 3046 del 22.10.2019, autoriza Aumento de Obras de $ 49.034.314, Obras Extraordinarias por $ 76.306.322 y Aumento de Plazo de 90 días corridos. Esta modificación se genera ante la necesidad de modificar la rasante de proyecto, ya que, alcanzaban casi el 30% de pendiente, así también, considerando las cotas de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas. • Resol. N° 864 del 21.04.2020 autoriza Aumento de Obras de $ 7.273.635, Obras Extraordinarias por $ 10.475.127 y Aumento de Plazo de 115 días corridos. TRATO DIRECTO N° 18-2018 “4° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 30 del 25.10.2018 (TR. el 19.11.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $523.255.256.- • Resol. N° 2487 del 22.08.2019, autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos por cambio de cotas de rasantes del proyecto de pavimentación. – • Resol. N° 3045 del 22.10.2019, autoriza Aumento – Disminución de Obra y Obras Extraordinarias FUR 59-2019 • Resol. N° 3417 del 26.11.2019, autoriza Aumento de Plazo en 86 días corridos. • Resol. N° 895 del 28.04.2020, autoriza Aumento de Obras por $ 7.466.857 y Aumento de Plazo por 121 días corridos. - LP. N° 54-2021 “VEREDAS DE HORMIGÓN LOTEO LOS AROMOS” • Resol. N° 1210 del 23.12.2021 que adjudica a AMULEN Spa por $ 211.787.630.- | 0 | 0 | 0 | 194646 | 5243 | 2021883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221772 | 1130430 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 159455 | 3530 | 928357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1091342 | 0 | 0 | 0 | 181541 | 3961 | 1024881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1210383 | Los gastos efectuados son los descritos en el Historial de Contratos y Gastos sin Contratos. Las diferencias que se presentan con SIGFE, corresponden al período entre 2019 al 2021, en que el MINVU utilizó el sistema Global, un sistema propio que se dejo de utilizar en el año 2021. también es de destacar que habiendo existido la Asignación Consultorías, ésta no se utilizó, asumiendo la supervisión el ITO del Servicio. | Se ha descrito en el Módulo Técnico. Solo agregar que se puede destacar la experiencia en el trabajo sincronizado de distintos entes públicos para superar esta emergencia. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las variaciones de costo en Obras Civiles corresponden a situaciones de adecuación del proyecto a las necesidades de ejecución que se iban presentando. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [9 empty] | 99816.4318 | 0 | 0 | 262771.665 | 6263.1752 | 2209560.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2578411.6847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234020.7994 | 6263.1752 | 2395731.4889 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2636015.4636 | 0 | 0 | 0 | 234020.7994 | 6263.1752 | 2356745.0303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2597029.0049 | 2.2341 | 0.72205 | 6.6613 | -1.479 |  | 865.6763 | 785.5817 | 1.- No fue necesaria la Asignación Presupuestaria Consultorías pues el SERVIU tenía en esa oportunidad un equipo robusto para desarrollar de manera adecuada las tareas que le competen a la Unidad Técnica. 2.- Al estar bajo un estado de catástrofe, debidamente establecido, la normativa permite que la Unidad Técnica invite a Empresas y adjudique bajo Trato Directo. En este contexto, se desarrollan 5 de los seis contratos que componen este proyecto. El sexto fue a través del mercado Público según se refleja en la pestaña Gestión Administrativa. 3.- La asignación Gastos Administrativos no tuvo modificaciones entre el monto recomendado, el contratado y el real. 4.- El monto contratado en expropiaciones difiere del recomendado en un 10.9% debido a la tasación que los peritos realizaron en su oportunidad, el monto contratado no tiene variación respecto al costo real. 5.- La diferencia entre el monto recomendado versus el contratado alcanza el 8.4%, valor dentro del rango aceptable considerando la situación de emergencia a abordar. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIO VERA JOHNSTONE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL MAULE |  |  |  |  | SI | 2548044 | 228598 | 8.972% | TRATO DIRECTO N° 01-2018 “1° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 862 del 22.03.2018 que adjudica a DEFLUV S.A. por $ 217.363.410.- • Resol. N° 2356 del 11.07.2018 autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos. • Resol. N° 3792 del 15.11.2018, autoriza Aumento de Obras de $1.154.622, Disminución de Obra por $ 281.573, Obras Extraordinarias por $3.325.623 y Aumento de Plazo por 90 días, concernientes a mejoramiento de terreno natural por presencia de napa superficial, se considera mejorar con geotextil y material granular. TRATO DIRECTO N° 12-2018 “CORTES Y RELLENOS A NIVEL SUBRASANTE LOS AROMOS” • Resol. N° 1579 del 08.05.2019, que adjudica a DEFLUV S.A. por $ 203.926.941.- • Resol. N° 3140 del 21.09.2018, autoriza Aumento de Obras de $ 2.541.056, Obras Extraordinarias por $ 2.368.584 y Aumento de Plazo por 95 días, concernientes a mejoramiento de terreno natural por presencia de napa superficial, se considera mejorar con geotextil y material granular. TRATO DIRECTO N° 10-2018 “2° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 13 del 25.05.2018 (TR. el 15.06.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $ 251.075.640.- • Resol. N° 4150 del 12.12.2018, autoriza Aumento de Obras de $ 35.912.535 y Obras Extraordinarias por $ 34.087.532.- • Resol. N° 4428 del 27.12.2018, autoriza Aumento de Plazo de 60 días corridos. • Resol. N° 727 del 11.03.2019, autoriza Aumento de Plazo de 25 días corridos. • Resol. N° 1005 del 02.04.2019, ordena Paralización de Obras por 60 días a contar del 29.03.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. N° 2469 del 22.08.2019, ordena Paralización de Obras por 60 días a contar del 28.05.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. 3044 del 22.10.2019, ordena Paralización de Obras por 86 días a contar del 27.07.2019 hasta el 20.10.2019, debido a situaciones técnicas no resueltas por parte de otros servicios públicos y privados. • Resol. N° 3446 del 29.11.2019, corrige la fecha de término contractual, definiéndola para el 18.01.2020. • Resol. N° 881 del 23.04.2020, autoriza un Aumento de Plazo de 75 días corridos. • Resol. N° 979 del 12.05.2020, autoriza un Aumento de Plazo de 58 días corridos. TRATO DIRECTO N° 17-2018 “3° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 25 del 10.10.2018 (TR. el 06.11.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $385.875.423.- • Resol. N° 2108 del 18.07.2019, autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos. - • Resol. N° 3046 del 22.10.2019, autoriza Aumento de Obras de $ 49.034.314, Obras Extraordinarias por $ 76.306.322 y Aumento de Plazo de 90 días corridos. Esta modificación se genera ante la necesidad de modificar la rasante de proyecto, ya que, alcanzaban casi el 30% de pendiente, así también, considerando las cotas de redes de agua potable y alcantarillado ejecutadas. • Resol. N° 864 del 21.04.2020 autoriza Aumento de Obras de $ 7.273.635, Obras Extraordinarias por $ 10.475.127 y Aumento de Plazo de 115 días corridos. TRATO DIRECTO N° 18-2018 “4° ETAPA LOS AROMOS” • Resol. N° 30 del 25.10.2018 (TR. el 19.11.2018) que adjudica a AMULEN Spa por $523.255.256.- • Resol. N° 2487 del 22.08.2019, autoriza Aumento de Plazo de 90 días corridos por cambio de cotas de rasantes del proyecto de pavimentación. – • Resol. N° 3045 del 22.10.2019, autoriza Aumento – Disminución de Obra y Obras Extraordinarias FUR 59-2019 • Resol. N° 3417 del 26.11.2019, autoriza Aumento de Plazo en 86 días corridos. • Resol. N° 895 del 28.04.2020, autoriza Aumento de Obras por $ 7.466.857 y Aumento de Plazo por 121 días corridos. - LP. N° 54-2021 “VEREDAS DE HORMIGÓN LOTEO LOS AROMOS” • Resol. N° 1210 del 23.12.2021 que adjudica a AMULEN Spa por $ 211.787.630.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones solicitadas por la institución financiera. Durante su ejecución, el proyecto experimentó aumentos de obras en sus distintos contratos por M$ 228.598 que representa un 8.97% por sobre el costo total recomendado ex-ante. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, la variación del monto obedeció a la necesidad de mejorar el terreno natural debido a la presencia de napa superficial, utilizando geotextil y material granular. Por otra parte, hubo que modificar la cota de rasante del proyecto de pavimentación por tener una pendiente del 30% aproximadamente muy por sobre la norma que rige la pavimentación de vías. Modificando la cota de rasante del pavimento necesariamente deben modificarse las cotas de las red de agua potable y alcantarillado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 119030 | 113793 | -4.3997 | Real < Recomendado | [5 empty] | Como se ha comentado en el acápite precedente los dos modos de estimar la magnitud están correctas. La dificultad radica en que los antecedentes para efectuar el cálculo de los metros cuadrados construidos no están disponibles. En este contexto, se puede afirmar que no hay diferencias entre lo estimado versus lo realmente ejecutado. | El proyecto se recomendó originalmente con 3 meses para Expropiaciones, 8 meses para : Obras Civiles, igual valor para Gastos Administrativos y también Consultorías. Finalmente, el proceso de Expropiaciones tuvo una duración de 33 meses, Obras Civiles 50 meses y Gastos Administrativos por 26 meses. Los seis contratos a través de los cuales se desarrolló el proyecto se concretaron entre el 2018 al 2022. Los atrasos fueron producto de coordinar servicios, empresas de servicios y empresas privadas. Como era un loteo nuevo, se debía avanzar en expropiaciones, diseño y urbanización, obras civiles para contención de terrenos, viviendas con subsidio. Asimismo, hubo que modificar la cota de rasante del proyecto de pavimentación por tener una pendiente del orden de un 30%, muy por sobre la norma que rige la pavimentación de vías. Modificando la cota de rasante del pavimento necesariamente hubo que modificar las cotas de las red de agua potable y alcantarillado. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30093537-0 | REPOSICION DIRECCION REGIONAL DEL IND REGION MAULE | 7 | REGION DEL MAULE | TALCA | TALCA | 2023 | NO | DEPORTES | ADMINISTRACION DEPORTES Y RECREACION | EDIFICACION PUBLICA | FNDR+SECT | F.N.D.R. | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES - GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO DEL DEPORTE | GOBIERNO REGIONAL - MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LAS DEPENDENCIAS UBICADAS EN 4 NORTE 1049, SE ENCUENTRAN CON GRAVES DAÑOS ESTRUCTURALES A RAIZ DEL TERREMOTO DEL 27.02.2010, CON ORDEN DE DEMOLICION POR PARTE DE LA DIRECCIO DE OBRAS MUNICIPALES Y MOP. | LA PRESENTE INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO PARA LA DIRECCION REGIONAL DEL MAULE DEL I.N.D. A EMPLAZARSE EN EL ESTADIO FISCAL DE TALCA, CUYA INFRAESTRUCTURA CONTEMPLARA COMO SISTEMA CONSTRUCTIVO PRINCIPAL HORMIGON ARMADO CON EL OBJETIVO DE REPONER LA EDIFICACIÓN DAÑADA POR EL SISMO DEL 27 F. | 53 | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  |  | 3 | 55 |  | 1733.3333 | 7 | 7 |  | 0 | [8 empty] | 1 | 65 |  | 6400 | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 3 | 12 |  | 300 | 9 | 9 | 70 | 71 | 1 |  | 677.7778 | 688.8889 | El contrato de obras civiles, que fue adjudicado por Resolución Dirección de Arquitectura MOP N° 274 del 23-03-2020, establece un plazo de ejecución de 360 días corridos. El plazo final real de ejecución correspondió a 356 días corridos, según se indica en el Acta de Recepción del proyecto. Por lo que el plazo de ejecución de obras civiles fue mayor al recomendado original en 94,44%. El plazo utilizado para la adquisición del equipamiento no arrojó variación significativa del plazo programado inicialmente, fue alrededor de 1,9% mayor. En la asignación Otros Gastos se presenta un plazo mayor en 293,33% respecto del recomendado. La asignación Consultorías aumentó en 1.744% el plazo de ejecución respecto del plazo recomendado. Según la unidad técnica, previo a la ejecución de obra civiles, el año 2017, 3 años antes de la adjudicación de obras civiles, se debió contratar consultoría de especialidad Mecánica de suelos, lo que se realizó previo a la licitación de obra civil. El plazo de la asignación Gastos Administrativos aumentó en 6.433% respecto del programado y recomendado inicial. La institución financiera informa que el proyecto tuvo 4 procesos de licitación, quedando las ofertas inadmisibles ya que las ofertas superaban el 10% del monto de licitación. El plazo total de ejecución del proyecto con tiempos muertos superó en 689% el plazo programado en la recomendación ex ante. Sin tiempos muertos, el plazo total superó en 678% al recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 22/04/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Previa a la ejecución de obra se debio contratar consultoria de especialidad Mecanica de suelos, lo que se realizó previo a la licitación de obra civil | [8 empty] | 1514745 | 3365 | 1518110 | 36709 | 1481401 | El contrato fue adjudicado por Resol DA N° 274 del 23-03-2020, por un monto de $ 1.410.782.936 impto incluido. ESTE CONTRATO TIENE DOS RESOLUCIONES DE MODIFICACIÓN DE CONTRATO LA PRIMERA (RESOL DA N° 93 DEL 01-02-2021) QUE INFORMA AJUSTE DE PARTIDAS DE OBRAS PARA ASEGURAR LA CORRECTA EJECUCIÓN Y RECEPCIÓN DE LAS OBRAS EJECUTADAS YA AUTORIZADAS POR IND Y GORE. LA SEGUNDA (RESOL DA N° 280 DEL 15-03-2021) CON LA NECESIDAD DE EFECTUAR AJUSTE AL VALOR PROFORMA SEGÚN LO EFECTIVAMENTE PAGADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN. Los detalles de las partidas están en cada una de las resoluciones descritas, las que se encuentran en la carpeta digital de la presente evaluación. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Monto Valor Proforma originalmente $3.000.000 y se requirió de solo $2.292.960. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Monto Valor Proforma originalmente $3.000.000 y se requirió de solo $2.292.960. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1058 | 1022 | 96.5974 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto original recomendado en año 2010 consideraba una superficie de 815 m2, según recomendación satisfactoria del 01.12.2010. Luego, el año 2023, se presentan modificaciones a la superficie por incremento de dotación de funcionarios (de 39 a 53) por lo cual los mts2 ascienden a 1.057,4 m2, según recomendación satisfactoria del 15.11.2013 y minuta presentada en el oficio Ord. N° 2596, del 25.10.2013, del IND. De acuerdo con el Acta de Recepción Definitiva de la ejecución del proyecto, del 12.09.2022, la superficie del proyecto corresponde a 1021,59 m2. De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, tratándose de un contrato ejecutado bajo la modalidad de Pago Contra Recepción, los antecedentes entregados por la institución formuladora son sólo referenciales, incluso las circulaciones y muros generalmente se calculan con un porcentaje y una vez se cuenta con diseño se ajustan estos metrajes, pues la empresa adjudicada debe ejecutar el diseño, calzando el programa según geometría, por lo anterior, se produjo esta diferencia menor en 36 m2 aproximadamente respecto del recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | De acuerdo con lo indicado por la Unidad Técnica, tratándose de un contrato ejecutado bajo la modalidad de Pago Contra Recepción, los antecedentes entregados por la institución formuladora son sólo referenciales. La empresa adjudicada debe ejecutar el diseño, calzando el programa según geometría, por lo anterior, se produjo esta diferencia de menor superficie respecto del recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | LA RESOL DA 420 DEL 19-04-2021 DESIGNA COMISIÓN DE RECEPCIÓN PROVISIONAL DE LA OBRA, COMISIÓN QUE EVACUA ACTA DE RECEPCIÓN PROVISIONAL CON FECHA 04-06-2021. Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 04/06/2021 | LA RESOL DA 208 DEL 25-02-2022 DESIGNA COMISIÓN DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LA OBRA, COMISIÓN QUE EVACUA ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA CON FECHA 12-09-2022. Las observaciones y plazos otorgados por la comisión se encuentran clara y explicitamente dichos en el Acta de recepción, que se adjunta a la pestaña de carpeta digital. | 12/09/2022 | SI | 18/06/2021 | OBRA EN USO SIN DIFICULTAD |  | En Operación | La incorporación de medidas de edificación sustentable han permitido una habitabilidad con confort térmico destacado, lo que es reconocido por los usuarios. | ANDREA PAZ MOYA SALAS | ARQUITECTURA MOP REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4051300% | 4051300% | 0 | 4233400% | 1821 | 4285600% | 522 | 4268800% |  | 4392100% | 1065 | 4394300% | 22 | 4401300% | 70 | 3500 | 3500 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | RES.447/2018 DA MOP indica que existen 2 ofertas que quedan inhabilitadas por el proceso de evaluación técnica. | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 4 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El Instituto Nacional de Deportes preparó los antecedentes para la postulación del proyecto al SNI bajo la modalidad pago contra recepción, es decir, diseño y ejecución conjunto. | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 700000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 772000 | 35000 | 35000 | 0 | 0 | 2000 | 700000 | 0 | 0 | 11724 | 0 | 783724 | El aporte IND en obras civiles fue de M$653.065.- y para el ítem de equipamiento de M$35.000.- | 45447 | 34992 | 0 | 0 | 2000 | 1410076 | 0 | 0 | 22972 | 0 | 1515487 | En licitación 1199-11-LE21 por monto de $28.854.474.- además de compra por Convenio Marco de OC 1199-127-CM21 por monto de $4.877.120.- y compra ágil de OC 1199-519-AG21 de monto $1.261.400.- El total gastado en equipamiento fue de $34.992.994.- El monto sectorial destinado a obras civiles aprobado de acuerdo a RES.N°323 del 28 de agosto de 2019. El monto total pagado para Item Obras Civiles es de $ 1.410.075.896.- del cual $ 757.010.896.- aporto Gore Maule y $ 653.065.000 financio IND | 45447 | 34992 | 0 | 0 | 2000 | 1410076 | 0 | 0 | 22972 | 0 | 1515487 | 1478778 | BIP > SIGFE | 18792 | 0 | 0 | 0 | 3365 | 0 | 0 | 0 | 14552 | 0 | 36709 | 21751 | 0 | 0 | 0 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 15938 | 0 | 41499 | En licitación 1199-11-LE21 por monto de $28.854.474.- además de compra por Convenio Marco de OC 1199-127-CM21 por monto de $4.877.120.- y compra ágil de OC 1199-519-AG21 de monto $1.261.400.- El total gastado en equipamiento fue de $34.992.994.- El monto sectorial destinado a obras civiles aprobado de acuerdo a RES.N°323 del 28 de agosto de 2019. El monto total pagado para Item otros Gastos es de $ 14.552010.-finaanciado por Gore Maule El monto total pagado para Item Obras Civiles es de $ 1.410.075.896.- del cual $ 757.010.896.- aporto Gore Maule y $ 653.065.000 financio IND El monto total pagado para item Consultorías financiado por Gore Maule fue de $ 26.655.570 | El mobiliario adquirido incumplió el plazo de entrega por dificultad de los proveedores de stock de materiales debido a la situación de pandemia. Se cursaron las correspondientes multas La calidad del equipamiento adquirida era la esperada. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los montos de adjudicación fueron menores al total contemplado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | disminución efectiva de monto de valor proforma informado según resolución exenta N° 280 de fecha 15.03.2021 que aprueba mod. de contrato. | [8 empty] | 55539.4397 | 39715.6742 | 0 | 0 | 3174.1075 | 1110784.5419 | 0 | 0 | 32677.5746 | 0 | 1241891.3379 | 1734759.2193 | 55915.7404 | 38833.3871 | 0 | 0 | 2460.8368 | 1600071.1883 | 0 | 0 | 26496.2501 | 0 | 1723777.4028 | 52827.7357 | 38833.3871 | 0 | 0 | 2460.8368 | 1581441.1121 | 0 | 0 | 26496.2501 | 0 | 1702059.3218 | 38.8026 | 37.0538 | 42.3715 | -1.2599 | -1.885 | 1665.4201 | 1547.3983 | El proyecto fue recomendado por un monto total de M$ 1.168293 en moneda presupuesto 2022. El contrato de obras civiles fue adjudicado por Resolución Dirección de Arquitectura MOP N° 274, del 23-03-2020, por un monto total de $ 1.410.782.936 IVA incluido, modalidad pago contra recepción. De este monto total, $ 757.010.896 fueron aportes del FNDR y $ 653.065.000 lo financió el IND. Luego, por medio de Resolución Dirección de Arquitectura MOP N° 280 del 15-03-2021 se efectuó ajuste al valor proforma, según lo efectivamente pagado por concepto de permiso de edificación, reduciendo en $ 707.040, quedando el contrato en $ 1.410.075.896. El IND financió la adquisición del equipamiento. La compra fue realizada en 3 Órdenes de Compra, que suman un monto total de $ 34.992.994. Las Consultorías, Gastos Administrativos y Otros Gastos fueron financiados por el FNDR. El monto real gastado en la ejecución del proyecto es mayor al recomendado inicial en 37,05%, producto de las reevaluaciones realizadas al proyecto, el año 2019, para actualización de presupuestos para realizar la licitación, ya que la recomendación inicial del proyecto data del año 2011. Por lo que el mayor costo es atribuido a la asignación obras civiles. Las otras asignaciones del proyecto presentan montos gastados menores a los valores recomendados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALEJANDRA LIZAMA MORALES | INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES REGION DEL MAULE | CARLOS SANTANDER MUÑOZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1100190 | -707 | -0.06426% | LA RESOL DA N° 280 DEL 15-03-2021, EFECTUÓ MODIFICACIÓN DE CONTRATO CON LA NECESIDAD DE EFECTUAR AJUSTE AL VALOR PROFORMA SEGÚN LO EFECTIVAMENTE PAGADO POR LA EMPRESA CONTRATISTA POR CONCEPTO DE PERMISO DE EDIFICACIÓN. LA RESOLUCIÓN SE ENCUENTRA EN LA CARPETA DIGITAL COMO RESPALDO | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 933208 | 1631952 | 74.8755 | El proyecto presentó 5 solicitudes de reevaluación luego de la recomendación satisfactoria original. Reevaluación en el año 2015 para readecuar el proyecto a la norma sísmica vigente y completar el diseño de acuerdo con requerimientos de los estándares de la Dirección de Arquitectura del MOP, realizando la ejecución de acuerdo a normativa de pago contra recepción. Reevaluación en el año 2019 para agregar al financiamiento FNDR el financiamiento Sectorial y actualizar el presupuesto a los valores de mercado actuales. Reevaluación en el año 2019 para efectos de cambiar la fuente de financiamiento para la asignación presupuestaria Gastos Administrativos desde FNDR a Sectorial. Reevaluación en el año 2020 que evaluó la asignación Consultorías, en relación con la asesoría a la inspección fiscal, para agregar gastos generales y utilidades. Reevaluación en el año 2020 para agregar la asignación Equipamiento con fondos sectoriales, por un monto de M$ 35.000. Producto de las reevaluaciones, el costo total del proyecto aumentó en 74,88% en relación con el monto recomendado inicial. Durante la ejecución del proyecto, se autorizó disminución del monto contratado que representa 0,06% del monto recomendado. El monto contratado inicial por la suma de $ 1.410.782.936, IVA incluido, disminuyó en $ 707.040, quedando el monto contratado en $ 1.410.075.896. La disminución del monto contratado se debe al ajuste del valor proforma por concepto de permiso de edificación. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 89575 | 110809 | 23.7053 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico del proyecto Costo Anual Equivalente (CAE), calculado mediante el monto real pagado, aumenta en 23,71% respecto del indicador calculado con los montos de la recomendación original del proyecto. Esta situación se explica porque el monto recomendado de obras civiles fue actualizado el 2019, por medio de una reevaluación, para ajustar el monto a valores de mercado. El contrato de obras civiles presentó una disminución debido al menor costo del permiso de edificación, el orden el 0,05%, que no influye significativamente en el indicador económico. | El proyecto postuló directamente desde la etapa de Perfil a la etapa de Ejecución, pero se consideraba el desarrollo del diseño, conforme normativa para reponer la edificación dañada por el sismo del año 2010. La recomendación satisfactoria original del proyecto fue el 01.12.2010. El año 2013 ingresa nuevamente el proyecto al Sistema Nacional de Inversiones, pero introduce modificaciones a la superficie a edificar, por aumento de 39 a 53 funcionarios, con lo cual la superficie recomendada original de 815 m2 se incrementó a 1.057,4 m2. Durante el año 2012, el IND licitó la terminación del diseño, y para el año 2013 la solicitud de financiamiento contempló solamente la etapa de Ejecución. Posterior a la recomendación inicial de la etapa de ejecución se presentaron 5 instancias de reevaluación del proyecto. Estas solicitudes se generan por la necesidad de ajustar el proyecto a la norma sísmica, a la actualización del monto solicitado para la asignación obras civiles, por financiamiento sectorial del equipamiento y cambios del financiamiento de las asignaciones. A raíz de las reevaluaciones, realizadas antes de la contratación de las obras civiles, el costo total del proyecto aumentó en 74,88% en relación con el monto recomendado inicial. Entre las solicitudes de reevaluación se destacan las siguientes: -El año 2015 el Gobierno Regional del Maule solicitó la reevaluación del proyecto, para adecuar el diseño del proyecto a la norma sísmica vigente y a los requerimientos de los estándares de la Dirección de Arquitectura del MOP, por lo cual se autorizó la ejecución del proyecto de acuerdo con la normativa de pago contra recepción. -El año 2019 el proyectó ingresó nuevamente a reevaluación, para agregar la fuente de financiamiento sectorial y actualización del presupuesto a valores de mercado actuales. Posteriormente, el año 2020, se reevalúa el proyecto para agregar la asignación equipamiento con cargo a la fuente sectorial. Para la contratación de las obras civiles se desarrollaron 4 licitaciones. Durante la ejecución de las obras civiles se efectuó ajuste al valor proforma, según lo efectivamente pagado por concepto de permiso de edificación, reduciendo en $ 707.040 el monto del contratado, con lo cual el monto pagado fue menor en 0,05% respecto del monto contratado. El monto real gastado en la ejecución de las obras civiles es mayor al recomendado inicial en 42,37%, producto de las reevaluaciones realizadas al proyecto, el año 2019, para actualización de presupuestos a precios de mercado previo a la licitación, ya que la recomendación satisfactoria que dio origen a la ejecución fue el año 2013. El proyecto se recomendó originalmente con una duración total de 6 meses para la ejecución de las obras civiles. El contrato de obras civiles, que fue adjudicado por Resolución Dirección de Arquitectura MOP N° 274 del 23-03-2020, establece un plazo de ejecución de 360 días corridos. El plazo final real de ejecución correspondió a 356 días corridos, según se indica en el Acta de Recepción del proyecto. Por lo que el plazo de ejecución de obras civiles fue mayor al recomendado en 94,44%. El plazo total real de ejecución del proyecto, considerando todas las asignaciones y tiempos muertos, fue superior al recomendado en 689%, debido principalmente a que los gastos de Consultorías y Gastos Administrativos fueron realizados en el año 2017, 3 años antes de la adjudicación de las obras civiles. El plazo de ejecución real de la asignación Consultorías fue mayor al recomendado en 1.744% , ya que previo a la ejecución de obra civiles se debió contratar la consultoría de especialidad Mecánica de suelos. El plazo efectivo de ejecución de la asignación Gastos Administrativos fue mayor en 6.433% respecto del plazo recomendado. La institución financiera informa que el proyecto tuvo 4 procesos de licitación, quedando las ofertas inadmisibles ya que las ofertas superaban el 10% del monto de licitación. | WALDO LOBOS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462580-0 | CONSTRUCCION ESTADIO PAHUIL COMUNA DE CHANCO | 7 | REGION DEL MAULE | CAUQUENES | CHANCO | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA NECESIDAD DE POTENCIAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA Y FÍSICA DE LA COMUNA, MEJORANDO LOS NIVELES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA, A TRAVÉS DE LA REALIZACIÓN DE OBRAS PARA LA PRACTICA DEL FÚTBOL.- | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CANCHA DE PASTO SINTÉTICO, CON DRENAJES PARA ESCURRIMIENTO DE AGUAS LLUVIAS. CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE GRADERÍAS CON ESTRUCTURA METÁLICA Y ASIENTO DE MADERA PARA 325 PERSONAS QUE INCLUYEN 5 ESPACIOS EXCLUSIVOS PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, PARA JUGADORES SE CONTEMPLA 2 BANQUILLOS TECHADOS AL COSTADO. LA CANCHA Y RECINTO LLEVARÁ 454 METROS LINEALES DE CIERRE PERIMETRAL METÁLICO TIPO ACMAFOR 3D. LA CANCHA SE ILUMINARÁ CON 4 POSTES DE 12 METROS DE ALTURA CON 6 FOCOS LED CADA UNO. SE CONSTRUIRÁ 2 BODEGAS, EN UNA DE ESTAS SE INSTALARÁ GRUPO ELECTRÓGENO PARA AUTONOMÍA ELÉCTRICA DEL RECINTO. SE ADOSARÁ A GIMNASIO EXISTENTE UNA SALA DE PRIMEROS AUXILIOS. SE CONTEMPLA TAMBIÉN EQUIPAMIENTO DEPORTIVO COMO ARCOS, MALLAS, BANDERILLAS Y MARCADOR ASÍ COMO EQUIPO DE MANTENCIÓN. PARA CIRCULACIÓN SE CONTEMPLA PORTÓN DE ACCESO PARA VEHÍCULOS Y PERSONAS, PAVIMENTOS QUE INCLUYEN RAMPAS CON SUS RESPECTIVOS PASAMANOS, NECESARIOS PARA ACCESO DE PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA LOS QUE INCORPORAN REVESTIMIENTOS DE BALDOSA Y DEMARCACIÓN, SE INSTALARÁ 15 LUMINARIAS LED SOLAR LAS QUE PERMITIRÁN USO DEL RECINTO EN LA NOCHE, 7 BASUREROS Y 6 ESCAÑOS. EN RETAZO AL COSTADO DE ZONA DE ACCESO SE CONTEMPLA ESPACIO PAVIMENTADO CON 2 BANCAS, BASURERO Y 4 MÁQUINAS DE EJERCICIO. EL TRÁNSITO VEHICULAR SERÁ SOBRE SUPERFICIE DE HORMIGÓN REFORZADO. SE INCORPORA 20 ESTACIONAMIENTOS PARA VEHÍCULOS DE LOS CUALES 2 SON EXCLUSIVAMENTE PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA, ADEMÁS SE INCORPORA 30 ESTACIONAMIENTOS PARA BICICLETAS, ESTOS EMPLAZADOS EN SUPERFICIE DE ADOCRETOS Y HORMIGÓN. PARA REFRESCAR CIRCULACIÓN EN TODO EL RECINTO SE CONTEMPLAN POLÍGONOS CON PLANTACIÓN DE DOCA QUE GENERARÁ MANTOS VERDES, ESTA PLANTA NO REQUIERE MANTENCIÓN Y REGADÍO. EL RESTO DEL TERRENO LLEVARA TRATAMIENTO Y TERMINACIÓN EN MAICILLO. | 885 |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 5 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 12 | 12 |  | 0 | 12 | 9 |  | -25 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 273 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 13 | 13 | 21 | 25 | 4 |  | 61.5385 | 92.3077 | El plazo de obras civiles inicialmente recomendado fue de 360 y el plazo de obras civiles contratado fue de 273 días corridos por lo que existió una disminución de un 24,17% en los plazos de obras civiles entre el plazo recomendado y el efectivamente contratado. El plazo contratado no sufrió modificaciones durante la ejecución de proyecto. Existió retraso en la adquisición del Equipamiento de un 82% respecto del plazo recomendado ex ante, debido a un desface en la culminación de la obra y la adquisición de equipamiento. El plazo total de ejecución del proyecto presentó un aumento del 92.31% respecto al plazo programado ex ante, debido a que, una vez terminado las obras civiles y la adquisición del equipamiento, se originó un tiempo muerto de 4 meses para posteriormente iniciar con los Gastos Administrativos cuya ejecución duro 12 meses. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 15/04/2021 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | La Empresa CGE no había realizado la conexión eléctrica del proyecto a la red pública. Lo cual produjo ese desfase | [8 empty] | 736516 | 1354 | 737870 | 92 | 737778 | monto inicial contratado $670.748.892.- fecha 14-04-2021 monto modificación de contrato $736.515.141.-30-11-2021 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se plantea la ejecución y/o cambio de disposición de pendientes la pendiente se modifica en un 0,6% a 0,5%, además generando una división de la cancha para la captación de aguas lluvias, considerando dos pozos absorbentes por cada mitad de la cancha. Con esta solución se redistribuye de mejor manera la captación completa de las aguas lluvias. base estabilizada con una menor cantidad de finos. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | no aplica | [8 empty] | Metros Cuadrados | 9100 | 9100 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto una vez ejecutado no presentó diferencias en la magnitud en relación con el proyecto recomendado ex ante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | a la fecha de la recepción provisoria aún no se había realizado la conexión eléctrica a la red publica existente | 21/04/2022 | sin observaciones | 21/04/2023 | SI | 23/05/2022 | falta mantencion por parte del municipio |  | En Operación | el contratista termino la obra antes del plazo estipulado | TOMÁS RÍOS ARAYA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4299200% | 4347300% | 481 | 4349000% | 17 | 4361700% | 127 | 4427200% | 655 | 4427200% | 655 | 4430100% | 29 | 4434400% | 43 | 1352 | 871 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Adjudicación objetada por oferentes | EN PRINCIPIO LA U.TECNICA ERA D.A. MOP , EXISTIENDO UNA LICITACION Y QUEDANDO DESESTIMADA. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | GORE MAULE ES LA NUEVA UNIDAD TECNICA DEL PROYECTO , PROCEDIENDO A MODIFICAR Y ACTUALIZAR CONVENIO, PROCEDIENDO A UN NUEVO LLAMADO A LICITACION. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Municipalidad de Chancho fue responsable de la elaboración del diseño. La Municipalidad de Chancho fue responsable de la Formulación y el Gobierno Regional del Maule es la Unidad Técnica. | 13001 | 10308 | 0 | 0 | 0 | 539235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562544 | 4078 | 10307 | 0 | 0 | 9657 | 569849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593891 | LA INICIATIVA FUE REEVALUADA EL AÑO 2020PARA AUMENTAR SUS RECURSOS , OBTENIENDO RATE RS EL MISMO AÑO 08.05.2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 736516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737870 | OBRA CIVIL CONTRATADA POR : $ 670.748.892.- AUMENTO DE OBRA POR : $ 65.766.249.- TOTAL MONTO CONTRATADO : $ 736.515.141.- AIF NO FUE CONTRATADA, DEBIDO AL AVANCE SUSTANTIVO QUE LLEVABA LA OBRA CIVIL. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1354 | 736516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737870 | 737778 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | OBRA CIVIL CONTRATADA POR : $ 670.748.892.- AUMENTO DE OBRA POR : $ 65.766.249.- TOTAL MONTO CONTRATADO : $ 736.515.141.- AIF NO FUE CONTRATADA, DEBIDO AL AVANCE SUSTANTIVO QUE LLEVABA LA OBRA CIVIL. | LA OBRA SE LLEVO A CABO EN EL PLAZO CONCEBIDO Y NO TUBO PARALIZACIONES Y PROBLEMAS DE MAYO SIGNIFICANCIA, HOY EN DIA SE ENCUENTRA EN OPTIMO FUNCIONAMIENTO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | SE CONSIDERO AUMENTO Y DISMINUCIONES DE OBRAS POR TEMAS DE DEISEÑO DEL PROYECTO Y ADECUACION EN TERRENO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | SE CONSIDERARON IMPREVISTOS EN RELACION AL DRENAJE DE LA CANCHA SITETICA, POR LO QUE SE COINSIDERARON MEJORAS PARA AYUDAR A SU FUNCIONAMIENTO | [8 empty] | 4747.3422 | 13908.2458 | 0 | 0 | 11243.3137 | 663441.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693340.5122 | 805063.5675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.4238 | 817363.4996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818939.9234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.4238 | 817364.5626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818940.9864 | 18.1151 | 18.1153 | 23.2007 | 0.0001298 | 1.7238 | 89.9935 | 89.8203 | El contrato inicial de Obras Civiles ascendió a M$670.748, IVA incluido. Durante la ejecución del proyecto, hubo disminuciones y aumentos de obras que se detallan a continuación. Se consideró aumento y disminuciones de obras por temas de diseño del proyecto y adecuación en terreno y se consideraron imprevistos correspondientes a la incorporación de una segunda capa de geotextil (relleno base de la cancha) y un aumento por obras extraordinarias el que corresponde al suministro e instalación base granular preparada exenta de finos (para base de la cancha), Las modificaciones corresponden a un aumento por $66.476.007 por aumento de obras y obras extraordinarias y una disminución de obras por $709.758 correspondiente al valor proforma por pago de permiso municipal. El nuevo monto contratado asciende a M$736.515, IVA incluido. Finalmente, el costo real en la asignación de obras civiles sufrió un aumento de un 23,2% respecto al monto inicialmente recomendado. No se utilizó el monto recomendado en asignacion de consultoria,. El monto recomendado para la asignacion de equipamiento no fue utilizado ya que fue incluido en el presupuesto de obras civiles. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | RODRIGO LARA SALDÍAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 684521 | 65767 | 9.608% | aumento obras extraordinarias $66.476.007.- disminucion de obras $709.758.- moneda año 2022 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 673865 | 757353 | 12.3894 | Modificaciones menores Se modifica debido a un aumento de $66.476.007 el que incluye un aumento de obras correspondiente a la incorporación de una segunda capa de geotextil (relleno base de la cancha) y un aumento por obras extraordinarias el que corresponde al suministro e instalación base granular preparada exenta de finos (para base de la cancha), por otra parte se realizó una disminución en el valor proforma por pago de permiso de edificación por un monto de $709.758, finalmente entre aumento y disminución la modificación menor corresponde a un aumento de $65.766.249. Reevaluaciones La primera reevaluación se debe a que se decidió cambiar la unidad técnica pasando de la Municipalidad de Chanco a la Dirección Regional de Arquitectura, y a su vez, el monto original de la asignación de consultoría de M$13.337 se redistribuyeron M$3.960 a gastos administrativos, quedando finalmente consultoría con un total de M$9.377. La segunda reevaluación se origina por la necesidad de aumentar la asignación de Consultoría por un monto de M$22.216 para poder incluir un profesional que actuara como ITO, disminuir Equipamiento en M$950 y aumentar Obras Civiles por un monto de M110.194 a causa de tres licitaciones fallidas y cambio de Unidad Técnica, pasando de la Dirección de Arquitectura al Gobierno Regional del Maule. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 373 | 410.22 | 9.9786 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico real es mayor al inicialmente aprobado en 9,98%, esto debido principalmente al aumento en la asignación de obras civiles por aumento de obras concepto de Membrana Geotextil (incluye pozo absorbente) y por Obras Extraordinaria Suministro e Instalación Base Granular preparada exenta de finos. | El proyecto fue diseñado por la Ilustre municipalidad de Chanco y fue presentado al Sistema Nacional de Inversiones sólo a la etapa de ejecución. La contratación de las obras civiles se realizó bajo la modalidad de suma alzada sin reajuste por un monto total de $ 670.748.892. El proyecto presentó un aumento de contrato por $66.476.007 debido a aumento de obras y obras extraordinarias, y una disminución de obras por $709.758 correspondiente al valor proforma por pago de permiso municipal. Por lo que el monto contratado final asciende a $ 736.515.141, IVA incluido. En plazos existió una disminución de un 24,17% en la asignación de obras civiles ya que el plazo inicialmente recomendado fue de 360 y el plazo de obras civiles contratado fue de 273 días corridos. El plazo total de ejecución del proyecto presentó un aumento del 92.31% respecto al plazo programado ex ante, debido a que, una vez terminado las obras civiles y la adquisición del equipamiento, se originó un tiempo muerto de 4 meses para posteriormente iniciar con los Gastos Administrativos cuya ejecución duro 12 meses. Posterior a la recomendación satisfactoria, el proyecto presentó 2 reevaluaciones. La primera reevaluación se debió a cambio la Unidad Técnica Municipio de Chanco a la Dirección Regional de Arquitectura del MOP, y a redistribución de montos, quedando M$ 3.960 para asignación presupuestaria de Consultorías y M$ 9.377 para asignación presupuestaria de Gastos Administrativos. La segunda reevaluación se origina por la necesidad de aumentar la asignación de Consultoría por un monto de M$22.216 para poder incluir un profesional que actuara como ITO, disminuir Equipamiento en M$950 y aumentar Obras Civiles por un monto de M110.194 a causa de tres licitaciones fallidas y cambio de Unidad Técnica, pasando de la Dirección de Arquitectura al Gobierno Regional del Maule. Finalmente los montos asignados para Consultoria y Equipamiento no fueron utilizados. El indicador económico real, de la ejecución del proyecto, es mayor al inicialmente aprobado en 9,98%, esto debido al aumento en de obras civiles por concepto de Membrana Geotextil y por Obras Extraordinaria Suministro e Instalación Base Granular preparada exenta de finos. | LUIS ERNESTO BASUALTO SEPÚLVEDA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE
30351000-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES | 7 | REGION DEL MAULE | LINARES | LINARES | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES DE LOS SECTORES DE LLEPO Y EL PEÑASCO, SE ABASTECEN MEDIANTE NORIAS Y VERTIENTES, SIN TENER UN SUMINISTRO CONTINUO, EFICIENTE Y DE CALIDAD, CON LOS CONSECUENTES RIESGOS E INCOMODIDADES QUE ELLO PROVOCA. | - HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE - INCORPORACIÓN EQUIPO BOMBEO POZO PROFUNDO E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. - CONSTRUCCIÓN CASETA DE CLORACIÓN - INCORPORACIÓN EQUIPO DE TRATAMIENTO (CLORADOR) - CONSTRUCCIÓN ESTANQUE HORMIGÓN S.E. V=50 M3. - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PRESURIZACIÓN EN EL RECINTO ESTANQUE DE REGULACIÓN. - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE PRESURIZACIÓN PARA SECTOR LLEPO CHICO. - URBANIZACIÓN RECINTO CAPTACIÓN, REGULACIÓN Y TRATAMIENTO. - RED DE IMPULSIÓN EN PVC PN10 DIÁMETRO 90 MM. - RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC PN10 DIÁMETRO 75 MM. APROXIMADAMENTE 13,3 KM. - INSTALACIÓN DE 252 ARRANQUES DOMICILIARIOS NUEVOS. - SECTORIAZACIÓN DE LA RED A TRAVÉS DE VÁLVULAS DE CORTE Y PROTECCIÓN MEDIANTE DESAGÜES Y VENTOSAS EN LA RED. | 1127 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 14 |  | 40 | [16 empty] | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 310 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124 | 434 | [12 empty] | 10 | 10 | 15 | 15 | 0 |  | 50 | 50 | Las causas del aumento del plazo son imputadas a la ampliación del contrato, por deficiencias del diseño y las autorizaciones que esto implicó. El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 8 meses para la ejecución de las obras civiles y 10 meses para la ejecución de las consultorías. El contrato de obras civiles, del año 2021, establece un plazo inicial de ejecución de 310 días corridos. Durante la ejecución se autorizó 2 ampliaciones de plazo, por 90 y 30 días corridos, por lo que el plazo contractual final de ejecución correspondió a 430 días corridos. La ampliación de 90 días corridos corresponde a la ejecución de nuevas obras y conexión de nuevos beneficiarios, que implicó la ampliación de la red de distribución, 2 cámaras de válvulas, 30 arranques domiciliarios, atravieso, prueba de bombeo análisis de agua en captación (pozo); Baranda perimetral superior y mampostería inferior en estanque semienterrado. Cabe indicar, que en el Sector de Llepo Chico, la compañía eléctrica observo que una de las líneas pasaba sobre el terreno donde se encontraba la caseta booster, se debió trasladar el tendido eléctrico, situación que no estaba contemplada en el proyecto. Aumento de 30 días corridos por atraso en la autorización y ejecución del empalme eléctrico, tanto por autorización notarial del propietario del terreno, como por parte de la empresa eléctrica que suministra el servicio, y por la tardanza en la importación de los equipos de presurización para recintos de regulación y presurización. Las circunstancias señaladas precedentemente originaron que el plazo de ejecución del proyecto aumentara en 50% respecto del recomendado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 01/02/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | en el Sector de Llepo Chico, la comopañia electrica observo que una de las lines pasaba sobre el terreno donde se encontraba la caseta booster, se debio trasladar el tendido electrico, situación que no estaba contemplada en el proyecto. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | atraso en la autorización y ejecucion del empalme electrico. tanto por autorizacion notarial del propietario del terreno, como por parte de la empresa electrica que suministra el servicio. | [8 empty] | 1221375 | 0 | 1221375 | 0 | 1221375 | Mediante resolución D.O.H N° 0425 de fecha 05.03.2021, se aprueba gasto del contrato CONSTRUCCION SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES, por un montode $986.121.302 a la empresa constructora Ángel Bartolomé Cecchi ltda. Mediante modificación de contrato N° 14493-2 de fecha 15.11.2021, Nuevosur S.A. y el contratista acordaron aumentar el monto original del contrato en $80.707.584.-, y también un aumento de plazo de ejecución de las obras en 90 días corridos a contar del 07.11.2021 y hasta el 04.02.2022. Mediante contrato N° 14493-3 de fecha 24.03.2022, Nuevosur S.A. y el contratista modificaron el plazo del contrato, aumentándolo en 30 días corridos, siendo la nueva fecha de término el día 06.03.2022. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de obras a solicitud del comite y consideraciones del proyecto, ademas de aumento de 30 arranques. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no aplica | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 252 | 282 | 111.9048 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se agregaron 30 arranques para las edificaciones que se instalaron en el periodo comprendido entre el levantamiento para el diseño y la etapa de ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | incremento de la poblacion, | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | con fecha 2 de mayo de 2022, se reune la comision de recepcion. dentro de las observaciones señala: "Habiendo encontrado Observaciones las cuales fueron subsanadas por la Empresa Constratista en conformdidad con el comite de APR y esta comisión de Recepción.se deja constancia que la obra en mención se ha recibido en forma Provisional, conforme y sin observaciones con fecha de este documento" | 02/05/2022 | se reune la comision de recepción y señala " las Obras: La comisión revisa en forma detallada el estado de conservación y funcionamiento de las obras ejecutadas por el Contratista de acuerdo a planos, especificaciones técnicas y Bases Administrativas del Contrato, no encontrando observaciones durante el proceso e recepción, en conformidad por el Comité de SSR y esta Comisión de Recepción, se deja constancia que la obra en mención se ha recibido en forma Definitiva, conforme y sin observaciones, dando por recibida la la onbra en forma Definitiva con fecha 24 de mayo de 2023. | 02/05/2023 | SI | 11/03/2022 | El sistema se encuentra funcionando correctamente desde la fecha de operacion. No se han recibido reclamos o problemas de funcionamiento. |  | En Operación | dado al cremiento que tuvo el sector desde la etapa de Diseño, hasta su construcción aumento la plobacion por lo cual se debio adecuar su ejecucion y comtemplar nuevos arranques y matrices para su alimentacion. cabe señalar que la obra se ejecuto el plena pandemia mundial del Covid-19. Donde se extremaron las medidas de higuiene y seguridad para que no afectase en la construcción de la Obra. | HÉCTOR MAURICIO GUTIÉRREZ MIRANDA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | 4388600% | 4388600% | 0 | 4394100% | 55 | NA |  | 4418200% | 241 | 4418200% | 241 | 4422800% | 46 | 4428600% | 58 | 400 | 400 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la licitación y contratación la realiza la empresa Nuevosur S.A., quien tenía la gestión administrativa y técnica del proyecto. Por lo que debia contar con la aprobación de la DOH para luego obtener la aprobación del GORE. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la licitación la prepara la Asesoría Técnica contratada con la consultoría del proyecto (convenio de colaboración entre Nuevosur y DOH), por lo que debe obtener las visaciones de las bases administrativas y calendario de parte de la DOH y del GORE antes de licitar. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño se realizó mediante convenio entre DOH con la sanitaria Nuevosur, el que consideró varios diseños. | 160520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267557 | 160520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1107037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267557 | No hay variación, se contrato el mismo año y dentro de los montos aprobados. | 154691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221520 | la obra se contrató por un valor menor al recomendado y posterior a ello tuvo un aumento de contrato ($ 986.121.302. y un aumento de $ 80.707.584.-), dado que la onsultoría está definida como un porcetaje del valor contratado, tambien se ajusto el monto de su contrato, partió con $ 142.987.589 y se aumento $ 11.702.600.- según clausula del convenio suscrito para la gestión administrativa y técnica del proyecto. | 154690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1221519 | 1221519 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | para la obra civil, la diferencia de M$ 2.- es debido a las aproximaciones, donde 2 estados de pago se aproximaron al menor valor. para la consultoría, la diferencia es producto que en un estado de pago no cargaron como gasto la retención de dicho estado de pago por M$ 142.- | desde que se aprobó el proyecto, se construyeron nuevas casas, por lo que se debió incorporar nuevos arranque para dar el servicio de agua potable a las familias del sector. Las condiciones del terreno dada la extención del proyecto no son homogeneas, por lo cual se debió realizar una modificación de proyecto para dar conexión al APR a beneficiarios del proyecto aprobado. además se encontraron algunas obras nuevas que no estaban cuando se ejecutó el diseño y que hubo que incorporar al proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | resolver problemas del terreno, se proyectaba un sistema constructivo que no era posible de ejecutar por las condiciones del terreno. requerimiento de realizar adecuaciones en los atraviesos proyectados y la necesidad de incorporar 2 cámara s de corte para la operación del sistema. Además considera incorporar 30 arranques que no estaban en el levantamiento que dio origen al proyecto aprobado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 182148.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1256200.3334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438349.0309 | 0 | 171671.8043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1183935.7072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355607.5115 | 170453.6104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173923.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1344376.9538 | -5.7525 | -6.5333 | -6.5497 | -0.82845 |  | 4767.2942 | 4162.8487 | El proyecto fue recomendado por un monto total de M$ 1.353.108 en moneda presupuesto 2022. Mediante resolución D.O.H N° 0425 de fecha 05.03.2021, se aprueba gasto del contrato CONSTRUCCION SISTEMA APR EL PEÑASCO-LLEPO, LINARES, por un monto de $ 986.121.302 IVA incluido, sin reajustes y a suma alzada, a la empresa constructora Ángel Bartolomé Cecchi ltda. Por modificación de contrato N° 14493-2 de fecha 15.11.2021, Nuevosur S.A. y el contratista acordaron aumentar el monto original del contrato en $ 80.707.584, para la ejecución de nuevas obras correspondientes a: Traslado de la línea eléctrica dado que pasaba sobre el terreno donde se encontraba la caseta de presurización, lo que no estaba contemplado en el proyecto. 3485,56 ml de red de distribución. 2 cámaras de válvula. 30 arranques domiciliarios. 1 atravieso. Prueba de bombeo, más análisis de agua en captación. Baranda perimetral superior y mampostería inferior en estanque semienterrado 50 m3. y conexión de 30 nuevos arranques domiciliarios. Por lo que el monto total contratado es de $ 1.066.828.886 y que en moneda presupuesto 2012 corresponde a M$ 1.113.772. El monto contratado final es menor en 5,75% respecto del monto recomendado. Dado que la Consultoría está definida como un porcentaje del valor contratado, a ésta también se ajustó el monto de su contrato, que originalmente fue $ 142.987.589 y se aumentó en $ 11.702.600. Este ajuste es una cláusula del convenio suscrito para la gestión administrativa y técnica del proyecto. No obstante, el monto contratado final de la consultoría fue menor en 5,75% respecto del monto recomendado. Por lo tanto, los montos contratados fueron inferiores a los montos recomendados y pese a que se realizaron modificaciones por incrementos en obras civiles y consultorías. El costo total real fue un 6,53 % menor al valor recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCO SALDÍA MELLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE |  |  | SI | 1429929 | 80708 | 5.644% | • se debio construir las siguientes partidas: Red de distribución; 3485,56 ml, distribuidos en 2816,2 ml en PVC U PN10 D=75mm y 669,36 en acero galvanizado 3”. • Construcción de 2 cámaras de válvula. 1 corte más 1 ventosa. • 30 arranques domiciliarios. • 1 atravieso acero galvanizado 3”, como parte de la red de impulsión. • Prueba de bombeo, más análisis de agua en captación (pozo). • Baranda perimetral superior y mampostería inferior en estanque semienterrado 50 m3. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó solicitudes de reevaluación luego de la recomendación satisfactoria original. Durante la ejecución del proyecto, se autorizó aumento del monto contratado que representa 5,64% del monto recomendado. El monto contratado inicial $ 986.121.302 más el incrementado que corresponde a $ 80.707.584, significó que el monto contratado final asciende a $ 1.066.828.886. Este aumento que monto del contrato de debió a la ejecución de las siguientes partidas: Red de distribución; 3.485,56 ml, distribuidos en 2.816,2 ml en PVC U PN10 D=75mm y 669,36 en acero galvanizado 3”; Construcción de 2 cámaras de válvula, 1 corte más 1 ventosa; 30 arranques domiciliarios; 1 atravieso acero galvanizado 3”, como parte de la red de impulsión; Prueba de bombeo, más análisis de agua en captación (pozo); Baranda perimetral superior y mampostería inferior en estanque semienterrado 50 m3. | Sin Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 3692 | 3074 | -16.7389 | Real < Recomendado | [5 empty] | Es coherente la disminución en el indicador dado que aumenta el número de arranques y disminuye el monto total. El indicador económico del proyecto calculado mediante el monto real pagado o disminuye en 16,74% respecto del indicador calculado en la recomendación original del proyecto, aún con el aumento del monto del contrato para la conexión de 30 nuevos arranques domiciliarios y nuevas obras. Esta situación se explica porque el monto contratado fue menor al costo recomendado. | El proyecto sufrió incrementos sobre el valor inicial contratado pero su monto total se mantuvo inferior al valor recomendado satisfactoriamente incluyendo el 10%. El proyecto postuló directamente a la etapa de Ejecución. El diseño se realizó mediante convenio con la empresa sanitaria Nuevosur, el que consideró varios diseños de proyectos Agua Potable Rural. La contratación de las obras civiles se realizó en una única instancia de licitación. El contrato inicial a suma alzada fue por $ 986.121.302 IVA incluido, sin reajustes. Durante la ejecución de las obras civiles se aprobaron aumentos de obras principalmente para la conexión de 30 nuevos arranques y por resolver problemas del terreno, se proyectaba un sistema constructivo que no era posible de ejecutar por las condiciones del terreno. Estas modificaciones originaron un aumento del monto contratado en $ 80.707.584, por lo que el monto total de las obras civiles contratadas y pagadas fue por $ 1.066.828.886. Este aumento del contrato no originó aumento del indicador económico aplicable al proyecto. El proyecto recomendado inicialmente consideró un total de 252 arranques domiciliarios, los que aumentaron a 282, por la conexión de 30 nuevos arranques incluidos durante la ejecución del proyecto. El plazo máximo contratado para la ejecución del proyecto fue por 310 días corridos, contados desde 01/01/2021. El plazo de ejecución se vio incrementado en 120 días corridos, por lo que el plazo real de ejecución del proyecto correspondió a 430 días corridos. Este aumento se debió a la ejecución de nuevas obras y arranques y a la demora en la conexión del empalme eléctrico. Según la información descrita por la unidad técnica, el proyecto se encuentra en operación sin inconvenientes. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474792-0 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS SAGRADA FAMILIA | 7 | REGION DEL MAULE | CURICO | SAGRADA FAMILIA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA LOCALIDAD DE SAGRADA FAMILIA EXISTE UN PROBLEMA RELACIONADO CON EL MAL MANEJO DE LAS AGUAS SERVIDAS, DEBIDO A QUE LAS VIVIENDAS DESCARGAN DICHOS RESIDUOS DOMICILIARIOS AL LECHO DEL RÍO MATAQUITO, MEDIANTE UN COLECTOR EMISARIO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE. ESTO, GENERA LA CONTAMINACIÓN DE LAS AGUAS DEL RÍO, DE LOS CULTIVOS Y DEL GANADO UBICADOS AGUAS ABAJO Y UNA POSIBLE APARICIÓN DE FOCOS DE INFECCIÓN EN LA ZONA, LO QUE ATENTA CONTRA LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS (PTAS), DE TECNOLOGÍA LODOS ACTIVADOS, MODALIDAD AIREACIÓN EXTENDIDA. SE CONTEMPLA ADEMÁS, LA CONSTRUCCIÓN DE LAS REDES DE CONEXIÓN CON EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EXISTENTE (EMISARIO DE ENTRADA A LA PTAS), Y LAS REDES Y OBRAS DE DESCARGA DE AGUAS TRATADAS. | 5728 |  |  |  | 9 | 15 |  | 66.6667 | [12 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 9 | 17 |  | 88.8889 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 515 | [12 empty] | 9 | 9 | 17 | 17 | 0 |  | 88.8889 | 88.8889 | El aumento de plazo en 5 meses de obras civiles se produjo por la necesidad de efectuar correcciones al diseño, que se detectaron durante su ejecución, como también a la carencia de stock para su equipamiento. Según la información presentada por la Institución Financiera y documentos existentes en la Carpeta Digital Ex Post, el contrato de Obras Civiles, firmado entre la Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia y el Contratista, establece un plazo de ejecución de 365 días corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno, de fecha 09/12/2020. Este plazo de ejecución contratado es mayor al recomendado (9 meses) en 33%. Durante la ejecución del proyecto se autorizaron 3 aumentos de plazo, que suman 5 meses. Se produjo por la necesidad de efectuar correcciones al diseño, que se detectaron durante su ejecución, como también a la carencia de stock para su equipamiento. Por lo tanto, el plazo real de ejecución se incrementó en 88,89% respecto del recomendado. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/12/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | el diseño no considero partidas necesarias para un desarrollo optimo del proyecto | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | revision por parte del contratista del proyecto y deriva en solicitud de mejoras al proyecto como modificacion y ampliacion de obras | [5 empty] | 1973326 | 0 | 1973326 | 0 | 1973326 | Según la información presentada por la Institución Financiera y documentos existentes en la Carpeta Digital Ex Post, el contrato de Obras Civiles, firmado entre la Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia y el Contratista, data del 11/11/2020, bajo la modalidad de ejecución suma alzada, sin reajustes ni intereses, por un monto de $ 1.689.926.809 IVA incluido. El plazo de ejecución acordado fue de 365 días corridos, contados desde la fecha del Acta de entrega de terreno. El GORE del Maule con fecha 15/11/2021 autoriza primera modificación por aumento de obra por $ 135.221.937, IVA incluido, y ampliación de plazo en 90 días corridos. El 21/03/2022 GORE del Maule autoriza segundo aumento de obra por $ 45.393.090 IVA incluido más 30 días corridos de ampliación de plazo. El monto final del contrato asciende a $ 1.870.541.836, IVA incluido. Las Consultorías con fecha 30/12/2020 se contrata por M$ 82.230 y con fecha 15/11/2021 se autoriza primera modificación de contrato por M$ 20.558. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Partidas no consideradas en el diseño y que son necesarias para desarrollar bien el proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | cambios en normativa electrica y abastecimiento tardio de la conexion y linea por parte del distribuidos electrcio (CGE) | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 1583 | 1583 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no sufrió modificaciones en la magnitud del número de viviendas conectadas al sistema de alcantarillado, mediante sus correspondientes uniones domiciliarias. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Cuenta con Acta de Recepción Provisoria de fecha 17 de octubre 2022, sin observaciones y Decreto Exento municipal N°5250/2022 de fecha 289 de octubre del 2022 que aprueba el Acta de RP con fecha 28 de octubre del 2022 | 17/10/2022 | La recepción definitiva es 24 meses después de la recepción provisoria, debería estar para el 28 de octubre del 2024 ( no permite incorporar esa fecha el link) |  | SI | 09/05/2022 | La PTAS comenzó su marcha blanca el 9 de mayo 2022 una vez que todos los circuitos y transmisión contaron con energía eléctrica por parte la CGE.. Han existido algunas situaciones que afectaron el normal funcionamiento como son, basura que llego a la cámara de inicio y trabó bomba de succion: Variaciones de voltaje de la red han hecho que equipos sensibles se detengan; se observa en la ecualizador de lodos una espuma que esta en estudio para verificar su contenido; |  | En Operación | Positivas : obviamente trabajar en un proyecto que evitara evacuar las aguas servidas sin tratamiento al rio Mataquito; El tratamiento de las aguas evacua a un estero que permite incorporar caudal a dicho curso de agua; Negativas: El diseño adoleció de varios puntos no incorporados, es por eso que se tuvo que realizar dos veces modificación de obras con aumento de ellas; Se tuvo que espera mucho la factibilidad y aprobación de parte de la CGE para instalar la linea eléctrica hacia la PTAS; el proyecto se emplazó en un lugar con napas de agua a poca profundidad lo que obligó a tener agotamiento constante. | PATRICIO ROZAMEL SALINAS CORNEJO | MUNICIPALIDAD DE SAGRADA FAMILIA | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4327000% | 4327000% | 0 | 4385800% | 588 | NA |  | 4414600% | 288 | 4414600% | 288 | 4417400% | 28 | 4424300% | 69 | 973 | 973 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | ERROR EN LA PRESENTACIÓN DEL MONTO EN SU OFERTA | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | REEVALUACION DE LA INICIATIVA PARA ACTUALIZAR PRESUPUESTO SEGUN PRECIOS DE MERCADO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño de esta iniciativa lo gestionó la Municipalidad de Sagrada Familia, sin haber sido postulado al SNI. | 63651 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 1112272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177975 | 63651 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 1112272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1177975 | SIN OBSERVACIONES | 102788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973330 | ITEM OBRAS CIVILES CON FECHA 11/11/2020 SE CONTRATA POR M$1.689.930 Y CON FECHA 15/11/2021 SE AUTORIZA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR M$135.222 Y CON FECHA 18/03/2022 SE AUTORIZA SEGUNDA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR M$45.393 ITEM CONSULTORIAS CON FECHA 30/12/2020 SE CONTRATA POR M$82.230 Y CON FECHA 15/11/2021 SE AUTORIZA PRIMERA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR M$20.558 | 102788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973330 | 1973330 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | SE CORRIGE MONTOS SEGUN DETALLE CARATULAS DE ESTADOS DE PAGO CURSADAS | EL PROYECTO EN GENERAL SE DESARROLLO Y EJECUTO SEGUN LO PRESUPUESTADO, SALVO MODIFICACIÓN DE OBRAS APROBADAS PARA LA BUENA EJECUCIÓN QUE SE EVIDENCIARON UNA VEZ EJECUTADA LA OBRA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | MODIFICACION DE PROYECTO POR INCONGRUENCIA O FELENCIA DE DISEÑO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | COMPLEMENTA DETALLES DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [6 empty] | 76328.4617 | 0 | 0 | 0 | 2460.8368 | 1333796.9499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1412586.2484 | 2040060.3102 | 114071.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115950.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230022.0318 | 112692.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2064801.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177494.0611 | 57.868 | 54.1495 | 54.8063 | -2.3555 | 6.7367 | 1375.549 | 1304.3598 | El monto contratado fue superior al monto recomendado lo que se autorizó mediante una reevaluación, posteriormente se realizaron dos aumentos de contrato, con lo que finalmente el costo real excedió en un 54,15% al monto recomendado. El contrato de Obras Civiles firmado entre la Ilustre Municipalidad de Sagrada Familia y el Contratista, de fecha 11/11/2020, bajo la modalidad de ejecución suma alzada, sin reajustes ni intereses, fue por un monto de $ 1.689.926.809 IVA incluido. Este monto contratado inicial es menor al valor recomendado con posterioridad a la reevaluación del 2020, y que fue aprobada con fecha 13/03/2020, por un monto total de $ 1.709.103.887. Durante la ejecución de obras civiles, se autorizaron aumentos de obras por errores en el diseño y por la adecuación a los cambios en normativa eléctrica por un monto total de $ 180.615.027, quedando el monto contratado y pagado de obras civiles en $ 1.870.541.836. Producto de la reevaluación se amplia el plazo de ejecución del proyecto, de 9 a 12 meses. Con lo cual aumentó el monto solicitado y recomendado para Consultorías, pasando de $ 63.650.374 a $ 96.545.667. El monto pagado por Consultorías es 47,64% mayor que el recomendado inicial, previo a la reevaluación. Según información de la institución técnica la modificación del monto corresponde a variaciones de los precios unitarios de las partidas, sin haber variación de las partidas ni de sus respectivas cantidades. La variación de los precios unitarios tienen como causa, incongruencia o falencia de diseño | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ÓSCAR PÉREZ RAMOS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL MAULE | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1404324 | 201173 | 14.33% | 1. Incorporacion de nuevos items. 2. Obras adicionales producto del desarrollo del proyecto. Correspondientes a los aumentos de obras por M$ 135.222 y M$ 45.393, más aumento de la consultoría en M$ 20.558. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1328870 | 1919160 | 44.4204 | El proyecto se reevaluó en una oportunidad para ajustar los precios unitarios del presupuesto recomendado a los valores observados al momento de la licitación. Durante la ejecución del proyecto se producen aumentos de obras por M$ 135.222 y M$ 45.393, más aumento de la consultoría en M$ 20.558. Esto significa un aumento del 14,33% respecto del monto recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1610923 | 2102907 | 30.5405 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento del costo real respecto del monto recomendado, autorizado en la reevaluación del año 2020 como producto de las licitaciones efectuadas declaradas desiertas y por el aumento de obras de la ejecución del proyecto se produce un aumento del VAC social de 30,54%. | La calidad de los diseños impactan en costos y tiempos de la ejecución, por otra parte, los precios unitarios de la construcción experimentaron alzas mayores a los esperado durante el período de pandemia del COVID 19. El proyecto fue recomendado el año 2018 por un monto total de M$ 1.177.975. producto de licitaciones declaradas desiertas, el año 2020 la institución financiera solicita una reevaluación para adecuar los valores del proyecto a precios de mercado, tanto obras civiles como la consultoría. Producto de la reevaluación, se incrementó el monto solicitado del proyecto, Obras Civiles pasando de $ 1.112.271.944 a $ 1.709.103.887 y Consultorías se aumenta de $ 63.650.374 a $ 96.545.667. Durante la ejecución del contrato de obras civiles se autorizaron aumentos de obras por un valor total de M$ 180.615, y de la Consultoría por un total de M$ 20.558. Como resultado del ajuste de precios de mercado realizado en la reevaluación y los aumentos de obras y consultoría en le ejecución del proyecto, se obtiene un aumento real del costo del proyecto en 54,81% respecto del recomendado inicial. Esta situación produce un aumento del indicador económico Valor Actual de Costos en un 30,54%. El plazo recomendado inicial fue de 9 meses. Producto de la reevaluación efectuada el 2020 se aumentó el plazo de ejecución a 12 meses. Durante la ejecución de obras civiles se autorizaron aumentos de plazo por un total de 150 días corridos. Por lo que el plazo real de ejecución supera en 88.89% al plazo recomendado inicial. La Unidad Técnica indica que el aumento del plazo de ejecución del proyecto es producto de Partidas no consideradas en el diseño y que son necesarias para desarrollar el proyecto, por cambios en normativa eléctrica y abastecimiento tardío de la conexión y línea por parte de la empresa de distribución eléctrica. | PEDRO MORA VALENZUELA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL MAULE | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30389073-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-640 SECTOR: PELECO-PUENTE PELECO, PROV. ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROYECTO DE MEJORAMIENTO ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA EL SECTOR YA QUE UNE LA PRINCIPAL RUTA P-60-R CON EL SECTOR DE PAICAVI Y LLONCAO, POR LO CUAL TIENE UN ALTO TRANSITO, ADEMAS EL MEJORAMIENTO DE LA RUTA SE UNIRIA A PROYECTOS DE CAMINOS BASICOS QUE SE DESARROLLAN EN EL INTERIOR DEL SECTOR. | LA ETAPA DE INVERSIÓN A LA QUE POSTULA EL PRESENTE PROYECTO PLANTEA EL CAMBIO DE ESTÁNDAR DE LA SUPERFICIE DE RODADO DESDE CARPETA GRANULAR A UNA SUPERFICIE PAVIMENTADA. LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PAVIMENTACIÓN OBEDECE A UN ESTÁNDAR DE CAMINO LOCAL QUE PERMITE UNA VELOCIDAD DE CIRCULACIÓN DE 50 KM/H. PRESENTA UN ANCHO DE PLATAFORMA DE 8 METROS, 0,5 METROS DE BERMA Y UNA PISTA DE 3,5 METROS. LAS OBRAS DE SANEAMIENTO CONSISTE EN ALCANTARILLAS DE TUBO CORRUGADO PARA PERMITIR EL ESCURRIMIENTO DEL AGUA SUPERFICIAL QUE ESCURRE POR CAUCES NATURALES O ARTIFICIALES DE MODERADA IMPORTANCIA. DENTRO DE LAS OBRAS PARA EL DRENAJE DE LA PLATAFORMA SE TIENE ENTRE OTRAS CUNETAS DE HORMIGÓN, CANALES LONGITUDINALES EN TIERRA (FOSOS), SOLERAS CON ZARPA Y DESCARGAS DE AGUA, LOS QUE TIENEN POR OBJETIVO MANTENER LAS PISTAS DE TRÁNSITO LIBRE DE INUNDACIÓN PARA LA PRECIPITACIÓN DE DISEÑO. | 0 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 18 | 8 |  | -55.5556 | [12 empty] | 3 | 2 |  | -33.3333 | 18 | 11 |  | -38.8889 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 332 | [8 empty] | 12 | 12 |  | 0 | 19 | 19 | 14 | 16 | 2 |  | -26.3158 | -15.7895 | Las obras civiles se ejecutaron en un plazo de 11 meses, que es significativamente inferior a lo recomendado que fueron 18 meses. Esto representa una variación de -38,52%. Esta variación se justifica, por un lado, por los procesos de licitación publica, donde el plazo es una variable a considerar y por una sobreestimacion del plazo, pensando en las dificultades que se presentan en zonas de alta conflictividad, como la macro-zona sur. El plazo original de este ítem , según contrato, fueron de 9 meses, los que sufrieron una modificación, por ajustes al diseño y paralizaciones menores por causas climáticas, de dos meses adicionales. En las consultorias el plazo real de ejecución alcanzo a 8 meses, muy inferior al plazo recomendado de 18 meses. Esta variación alcanzo a -58,81. Esta variación se fundamenta en que se contrataron dos meses posteriores a las obras civiles y ademas, el contrato de consultorias, presento una disminución del 55%, dado que se ajusto el plazo de su ejecución original de las obras civiles, En los otros items, otros gastos y gastos administrativos, que son poco significativos dentro del proyecto, el plazo de ejecución esta acorde a lo recomendado y las variaciones son menores y normales a este tipo de proyectos, dado que están asociadas a las licitaciones en el caso de los gastos administrativos y a visitas de inspección del nivel central de la dirección de vialidad a las obras civiles, establecidas y acordadas en montos mensuales con el MDSyF.. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 20/12/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se realizan ajustes en las cantidades de obra del contrato, aumentando y disminuyendo las partidas contratadas, además de la incorporación de obras extraordinarias, de acuerdo a las necesidades actuales de la obra y el terreno. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Se paraliza la obra, debido a las condiciones climáticas desfavorables para terminar las obras pendientes. | [8 empty] | 2847546 | 442 | 2847988 | 2842721 | 5267 | Obras Civiles: Se adjudicó por $ 2.590.550.600 con Res. N° 0078 del 04.10.2018, por un plazo de 270 días corridos a partir del día siguiente que sale tramitada la resolución que adjudica. Fecha de inicio 14 de noviembre de 2018. Modificación N°1: La modificación propone aumentos, disminuciones y obras extraordinarias para ajustar las cantidades de obra del contrato a las necesidades actuales de la obra y del terreno. Se modifica el monto y plazo del contrato como se indica a continuación: Presupuesto Original $ 2.590.550.600 Presupuesto Vigente $ 2.590.550.600 Aumento de Obras $ 214.988.766 Disminución de obras $ (275.942.430) Obras extraordinarias $ 149.340.340 Aumento efectivo $ 88.386.676 Nuevo Presupuesto General $ 2.678.937.276 PLAZO: Plazo Vigente: 270 días, con vencimiento el 10.08.02019 (Res. 0078 de 04.10.2018) Aumento de plazo: 9 días proporcionales. Fecha de término: 19.08.2019. Modificación N° 2: La modificación tiene por objetivo realizar ajustes de las cantidades de obra del contrato, aumentando y disminuyendo las partidas contratadas y el aumento de obras extraordinarias, de acuerdo las necesidades finales de la obra y del terreno. Se modifica el monto del contrato como se indica a continuación: Presupuesto original $2.590.550.600. Presupuesto vigente $2.678.937.276. Aumento de obras $ 32.444.323. Disminución de obras $ (41.453.820) Aumento de obras extraordinarias $ 14.551.363. Aumento efectivo $2.684.479.142. Modificación N°3: La presente modificación propone la paralización de faenas del contrato, debido a las condiciones climáticas desfavorables para la terminación de las obras por ejecutar. Modificación N°4: El contrato se encuentra paralizado a contar del 01.08.2019 y se debe proceder a su reinicio, ya que las condiciones ambientales actuales permiten continuar con los trabajos. Modificación N°5: La presente modificación tiene por objetivo realizar ajustes finales del contrato. Presupuesto original $2.590.550.600. Presupuesto vigente $2.684.479.142. Aumento de obras $ 1.745.185. Disminución de obras $ (4.973.916) Aumento de obras extraordinarias $ 333.347. Disminución efectiva $ (2.895.384). Nuevo Presupuesto General $2.681.583.758. PLAZOS: Plazo Vigente: 279 días corridos, con vencimiento el 11.10.2019, según Res 0078 de 04.10.2018, Res 1295 de 31.05.2019, Res 1708 de 17.07.2019, Res 1760 de 23.07.2019 y Res 2384 de 23.09.2019. Paralización de Obras: 01.08.2019, según Res 1760 de 23.07.2019. Reinicio de Obras: 23.09.2019, según Res 2384 de 23.09.2019. Aumento de plazo: No hay. Fecha de Término: 11.10.2019. Consultorías: Se adjudicó por $ 283.630.000 con Res. N° 0085 del 05.11.2018, por un plazo de 16 meses, a contar de la fecha en que la presente Resolución ingrese totalmente tramitada con toma de razón de Contraloría Regional del Biobío a la Oficina de Partes de la Dirección Regional de Vialidad. Fecha de inicio 06 de diciembre de 2018. Liquidación de contrato: Valor de lo contratado: Monto original $ 283.630.000. Modificación. Disminución $ (157.417.160) Por reajustes $ 1.445.130 Reliquidación de reajustes $ 39.903 Valor Final $ 127.697.873 Plazos. Plazo Original: 16 meses. Fecha de inicio: 06-12-2018. Fecha de termino legal: 06-04-2020. Fecha de termino real: 07-08-2019. Gastos Administrativos: Otros Gastos: | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizan ajustes en las cantidades de obra del contrato, aumentando y disminuyendo las partidas contratadas, además de la incorporación de obras extraordinarias, de acuerdo a las necesidades actuales de la obra y el terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | Se paraliza la obra, debido a las condiciones climáticas desfavorables para terminar las obras pendientes. | [8 empty] | KILOMETROS | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 6000 | 6000 | 100 | Real = Recomendada |  | el proyecto no presenta modificaciones en sus magnitudes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión después de haber recorrido detenidamente la obra, pudo comprobar que ha sido construida de acuerdo a las Bases Administrativas Generales y Especiales, Especificaciones TECNICAS Y TERMINOS DE REFRENCIA DEL CONTRATO A LA VISTA, POR LO QUE DETERMINO RECIBIR LA OBRA DE FORMA provisional de acuerdo a lo establecido en el Art. 166 del reglamento para Contratos de Obras Públicas. | 25/10/2019 | La comisión pudo comprobar que ha sido construida de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, tal como se estableciera en la recepción provisional efectuada el 25 de octubre del 2019, según consta en el acta respectiva, habiéndose cumplido con el plazo de garantía y de acuerdo a lo establecido en el Art. 176 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, determino recibir la obra en forma definitiva. | 05/07/2021 | SI | 24/09/2019 | No se aprecia dificultad en la operación del proyecto. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4217300% | 4283700% | 664 | 4317300% | 336 | 4328200% | 109 | 4341800% | 136 | 4341800% | 136 | 4345400% | 36 | 4349700% | 43 | 1324 | 660 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la gestión administrativa se desarrolló de acuerdo a los planes y plazos normales de la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la gestión administrativa se desarrolló de acuerdo a los planes y plazos normales de la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño fue realizado por la dirección de Vialidad, con recursos propios | 350000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2446561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2797561 | 393823 | 0 | 0 | 0 | 1126 | 2752895 | 0 | 0 | 23875 | 0 | 3171719 | Se aprecia que las diferencias se deben a que el primer RS fue del año 2016y el otro es del 2018 Toda la inversión fue sectorial | 127658 | 0 | 0 | 0 | 442 | 2719187 | 0 | 0 | 701 | 0 | 2847988 | Obra Adjudicado por M$ 2.590.551; Resolución 78 dl 13.11.2018 Modificación 1 por M$ 88.387 según Resolución 1275 del 21.06.2019 Modificación 2 por M$ 5.542 según Resolución 1708 del 29.07.2019 Modificación 3 por M$ -2.895 según Resolución 3158 del 11.12.2019 Total: M$ 2.681.584 reajustes por M$ 37.604 Costo total: M$ 2.719.187 Asesoría Adjudicada por M$ 283.630; Resolución 85 del 06.12.2018 Modificación 1 por M$ -157.417 según Resolución 676 del 29.04.2020 Total: M$ 126.213 Reajustes por M$ 1.445 Costo : M$ 127.658 | 127658 | 0 | 0 | 0 | 442 | 2719187 | 0 | 0 | 701 | 0 | 2847988 | 5267 | BIP > SIGFE | 127658 | 0 | 0 | 0 | 290 | 2714134 | 0 | 0 | 639 | 0 | 2842721 | 139817 | 0 | 0 | 0 | 327 | 2972640 | 0 | 0 | 700 | 0 | 3113484 | Obra: gasto año 2019: M$ 2.714.135 gasto año 2021: M$ 5.053 Total : M$ 2.719.187 Asesoría Gasto año 2019: M$ 127.658 | nada que poder informar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | Se realizan ajustes a las cubicaciones de los movimientos de tierra, considerando los perfiles tipo del proyecto, las líneas de tierra actuales y las modificaciones de rasante del proyecto. Sobre la subrasante se recalcularon la cantidades de obra disminuyendo los excesos de concreto asfáltico e imprimación proyectados. A solicitud de la comunidad se incorporaron 3 paraderos nuevos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se reestudian las cantidades de obra consideradas en los saneamientos longitudinales producto de las lluvias de junio del 2019 , aumentando la cantidad de fosos sin revertir y el revestimiento de fosos revestidos | [8 empty] | 472258.5058 | 0 | 0 | 0 | 1350.0055 | 3301174.8763 | 0 | 0 | 28629.684 | 0 | 3803413.0716 | 0 | 163096.6118 | 0 | 0 | 0 | 530.4352 | 3254213.8181 | 0 | 0 | 818.5073 | 0 | 3418659.3724 | 148623.9148 | 0 | 0 | 0 | 530.4352 | 3165514.2035 | 0 | 0 | 818.5073 | 0 | 3315487.0608 | -10.116 | -12.8286 | -4.1095 | -3.0179 |  | 552581.1768 | 527585.7006 | el monto contratado y gastado en las obras civiles esta dentro del monto recomendado, y las variaciones, que son poco significativas corresponden a las ofertas que se presentan en un proceso de licitación publica. En las consultorias, el gasto real y contratado presenta un diferencia significativa respecto a lo recomendado , dado que se realizó una modificación que disminuyo en un 65% el monto del contrato , justificado por la necesidad de adecuarlo a los plazos de las obras civiles. En otros gastos se presenta una variación significativa, de alrededor de -97%. En este caso, este gasto esta asociado a los plazos de ejecución de las obras civiles y al disminuir este plazo afecta a este ítem, que se considera un monto fijo mensual. No hay gastos asociados a la asignación gastos generales El proyecto en general, presenta una variación poco significativa en relación a a los montos contratado versus los recomendado, que alcanza a una variación de -13%. En relaciona a los gastos reales, estos corresponden a los contratados, incluyendo sus modificaciones. Las diferencias entre las variaciones entre costos reales vs contratados se explican por ajustes de monedas . | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  |  |  | SI | 3551079 | -66384 | -1.869% | Obras Civiles: Monto original $2.590.550.600 Modificaciones $ 91.033.158 aumento, año 2021 Total contrato $2.681.583.758 Consultorías: Monto original $283.630.000 Por reajustes $ 1.445.130 Reliquidación de reajustes $ 39.903 Modificación -$157.417.160 disminución, año 2020 Total contrato $127.697.873 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones. El proyecto presenta modificaciones menores inferior al 10% del monto recomendado, que alcanzan a M$ 66.000. y que corresponden , por un lado a variaciones en las obras civiles (aumentos y disminuciones y obras extraordinarias), que responden a requerimientos de modificaciones en terreno y, por otro lado, al ítem de consultorias, que disminuyo en un 55% el contrato, dado que se ajusta a los plazos de las obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 184296 | 164584 | -10.6958 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue evaluado con enfoque costo eficiencia, dado que formaba parte del plan zonas de rezago, siendo su indicador de rentabilidad el costo anual equivalente (CAE). este indicador presenta una variación del -10,7% y se explica por que los montos reales invertidos fueron inferiores al monto recomendado. | 1.- En términos generales, los costos reales del proyecto no presentan diferencias significativas con los montos recomendados, dado la mayor importancia del item de obras civiles, que no presenta variaciones significativas, sin embargo al revisar cada ítem, en especial las consultorias, estás presentan una variación significativa, sobre el 50%, dado la modificación del contrato, que afecto montos y plazos. 2.- El plazo de ejecución fue significativamente inferior (-38,52%), dado que los plazos ofertados son menores, ademas de considerar un margen adicional, por la unidad técnica, por encontrarse el proyecto en zonas de alta conflictividad, como es la macrozona sur. 3.- el proyecto no presenta variaciones en las magnitudes, solo variaciones menores que surgen del trabajo en terreno pero que no modifican la intervención global del proyecto. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30487242-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR MESAMAVIDA, LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE REALIZA A PARTIR NORIAS Y VERTIENTES, SIN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO DE POTABILIZACIÓN. ADEMÁS, LA DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CIERTOS PERIODOS SE REALIZA POR CAMIONES ALJIBES DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES, POR LO QUE EXISTE UNA FUERTE DEPENDENCIA DEL ABASTECIMIENTO EXTERNO. | LA CAPTACIÓN CORRESPONDE A UN SONDAJE EXISTENTE DE 40 M. DE PROFUNDIDAD, HABILITADO CON TUBERÍA DE ACERO DE 8¿ DE DIÁMETRO Y CON UN CAUDAL CONSTANTE DE 7,0 L/S. EL SONDAJE SE UBICA EN UN TERRENO DE FORMA RECTANGULAR QUE SE UBICARA EN LA RUTA 68E530, CONTIGUO A LA POSTA MESAMÁVIDA. LA SUPERFICIE DEL TERRENO ES DE 126 M2 QUE FUERON SOLICITADOS EN COMODATO A LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES.. SE PROYECTA UNA PLANTA DE AGUA POTABLE EN EL RECINTO DONDE SE ENCUENTRA EL SONDAJE, Y EN ESTA PLANTA SE UBICARÁ UNA CASETA DE CONTROL DE ALBAÑILERÍA REFORZADA DE UNA SUPERFICIE DE 16 M2., EL SISTEMA DE TRATAMIENTO, A TRAVÉS, DE CLORACIÓN Y UN ESTANQUE SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN ARMADO DE V=50 M3. CONSIDERA TODAS LAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS (MATRIZ ¿ IMPULSIÓN ¿ DESAGÜE ¿ REBALSE).LA PRESURIZACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN CONSIDERA UN SISTEMA BOOSTER. LA RED DE DISTRIBUCIÓN NACERÁ DEL ESTANQUE DE AGUA POTABLE Y SE DESARROLLARÁ POR BIENES NACIONALES DE USO PÚBLICO, DANDO COBERTURA A TODA EL ÁREA DE INTERVENCIÓN DEL PROYECTO, EN PVC C-10 D=63MM, D=75MM, ACERO SCH40 D=2¿; L= 15.605 M. EL TOTAL DE ARRANQUES: 131 BENEFICIARIOS. LAS OBRAS ELÉCTRICAS CONTEMPLAN UNA BOMBA DE POZO PROFUNDO DE 1.5 KW, 1 BOMBA DOSIFICADORA, ALUMBRADO Y UN EQUIPO DE PRESURIZACIÓN. ADEMÁS DE TODO LO CORRESPONDIENTE AL CONTROL DEL SISTEMA. | 0 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | [16 empty] | 6 | 6 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 190 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 | [12 empty] | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | El plazo de ejecución de las obras civiles y consultorías no presentan variaciones con respecto al plazo recomendado, ejecutándose en seis meses previstos y sin ampliaciones de plazo. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 28/06/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | No existieron atrasos | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | No existieron atrasos | [8 empty] | 565849 | 0 | 565849 | 95713 | 470136 | El monto adjudicado en la obra fue un 1% menor que el presupuesto oficial | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existieron atrasos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existieron atrasos | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 131 | 131 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no modifica su magnitud, que estaba definido en dotar de un cierto números de arranques domiciliarios, los cuales se cumplieron al 100%. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se recibe sin observaciones | 14/03/2019 | Se verificó el levantamiento de observaciones durante el periodo de garantía | 26/02/2021 | SI | 04/01/2019 |  |  | En Operación |  | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4301000% | 4308300% | 73 | 4313700% | 54 | NA |  | 4325700% | 120 | 4327900% | 142 | 4327900% | 0 | 4336800% | 89 | 358 | 285 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en elaboración de los antecedentes | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Modificaciones con retraso | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | Empresa sanitaria ESSBIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño fue ejecutada por ESSBIO en el marco de un convenio entre la empresa sanitaria y la Dirección de Obra Hidráulicas- DOH. | 68056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537402 | 69823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551370 | Monto original coincide con el corregido | 71658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565851 | Monto original coincide con el corregido | 71658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565851 | 470138 | BIP > SIGFE | 9672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95713 | 10594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104829 | Se reportan montos corregidos |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Hubo modificaciones de contrato | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modificaron especificaciones técnicas | [8 empty] | 83729.0432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577453.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661182.7429 | 0 | 85929.4458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592618.4074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678547.8533 | 83204.9859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589295.4805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672500.4664 | 2.6264 | 1.7117 | 2.0507 | -0.89122 |  | 5133.5913 | 4498.4388 | El monto contratado y el costo real de las obras civiles presenta un aumento, de un poco mas del 2% en referencia al monto recomendado. esta es una variación muy menor y corresponde a las ofertas recibidas en el proceso de licitación, y que están dentro de los margenes esperados, inclusive es inferior al 10%, que era el umbral de ese momento para reevaluar la iniciativa. En el ítem de consultorias, este presenta un similar comportamiento al gasto de las obras civiles, dado que su monto corresponde a un porcentaje de las obras civiles. esta corresponde a lo definido en convenio entre sanitaria ESSBIO y la DOH. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presentó reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 478541 | 488896 | 2.1639 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue evaluado con enfoque costo eficiencia, con valor máximo referencial. El indicador relevante son el Valor Actual de los Costos (VAC) y el CAE. En la ficha IDI el indicador considerado fue el VAC . El VAC presenta una variación de 2,16%, que se justifica en el mayor valor de la inversión en relación al monto recomendado. Esta variación es poco significativa y esperable para el tipo de proyectos | En general el proyecto se ejecuto de acuerdo a los plazos recomendados de seis meses. Los costos totales reales del proyecto resultaron con una variación del 2% por sobre el recomendado, lo cual corresponde a las ofertas recibidas en el proceso de licitación y además están dentro de los margenes esperados, inclusive es inferior al 10%, que es considerado aceptable. La magnitud real es igual a la definida en la recomendación favorable sin modificaciones y el indicador económico VAC resultó con una variación del 2,16%. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL PARA LA POBLACIÓN DE MESAMAVIDA, LOS ANGELES. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30107370-0 | CONSTRUCCION CENTRO JUDICIAL DE TOMÉ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2023 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DEBE GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO EFICIENTE Y OPORTUNO CON LA LEY 19.968 Y LA LEY 20.022, PARA ELLO DEBE SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS ACTUALES DE FUNCIONAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, QUE TIENEN LOS TRIBUNALES DE FAMILIA Y LABORALES DE TOME | LA PRESENTE ETAPA PLANTEA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO JUDICIAL DE TOME CONSISTENTE EN EL TRIBUNAL DE FAMILIA Y JUZGADO DE LETRAS. LAS SUPERFICIES SON LAS SIGUIENTES: TRIBUNAL DE FAMILIA - 2.338 M2 JUZGADO DE LETRAS - 1.915 M2 TOTAL M2 A CONSTRUIR - 4.253 M2 ESTA ETAPA CONTEMPLA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS CORRESPONDIENTES A AMBOS TRIBUNALES. | 52440 | EDIFICACION PUBLICA |  |  | 15 | 49 |  | 226.6667 | 3 | 4 |  | 33.3333 | 3 | 16 |  | 433.3333 |  |  |  |  | 1 | 31 |  | 3000 | 11 | 46 |  | 318.1818 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 81 | 163 | 113 | 69 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 836 | 1376 | [8 empty] | 1 | 10 |  | 900 | 18 | 18 | 77 | 77 | 0 |  | 327.7778 | 327.7778 | En obras civiles la variación del 318% por sobre el plazo recomendado, se debe a que hubo cinco ampliaciones de plazo y una paralizacion de obras, con un total de 836 dias adicionales, con las consiguientes ampliaciones de contrato y plazos para las consultorias de asesoria a la inspeccion tecnica. Lo anterior debido a 9 modificaciones de contrato de OOCC debido a Adecuación a especificaciones técnicas por modificación menor en la planimetría; así como también, por solicitudes de la ciudadanía. Con relación a las asignaciones de equipos y otros gastos que presenta elevadas variaciones del orden del 433% y 900% por sobre el recomendado; Sin embargo, la Institución Técnica no entregó antecedentes al respecto. EL plazo total real del proyecto fue de 77 meses, resultando con una variación del 328% por sobre el recomendado, plazo que se ve fuertemente influenciado por los elevados plazos de obras civiles y consultorías; así como también del gasto administrativos que se registran desde el año 2015 al 2017, año del inicio de la ejecución de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 16/10/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | MODIFICACIÓN MENOR EN PLANIMETRIA | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | SOLICITUD POR REQUERIMIENTO DE USUARIO | [8 empty] | 11439572 | 5810 | 11445382 | 6383269 | 5062113 | CONTRATOS OBRAS CIVILES: CLARO, VICUÑA,VALENZUELA S.A (CONTRATO ORIGINAL): $8.236.756.829 MODIFICACIONES N° 1 A 9: $2.605.821.518 CONTRATO ITO: COZ Y COMPAÑIA (CONTRATO ORIGINAL + ADDENDUMS): $474.981.000 | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | REQUERIMIENTOS MENORES DE USUARIOS | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4252 | 4252 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hubo modificaciones significativas de las superficies construidas en comparacion con las proyectadas | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 03/12/2020 | NO PRESENTA RECEPCIÓN DEFINITIVA POR CUANTO LA EMPRESA CVV SE DECLARO EN QUIEBRA. EXISTEN BOLETAS DE GARANTIA POR CORRECTA EJECUCIÓN LAS CUALES DEBIERAN UTILIZARSE PARA CONTRATAR LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. LA FECHA ESTIMADA ES SÓLO ESTIMATIVA |  | SI | 22/01/2021 | EL INMUEBLE OPERA EN CONDICIONES NORMALES. |  | En Operación | MODIFICACIONES MENORES DURANTE LA OBRA SOLICITADAS POR USUARIO. QUIEBRE DE LA EMPRESA DE OBRAS CIVILES CLARO, VICUÑA Y VALENZUELA | CARLOS ALBERTO CRUZAT VALENZUELA | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4215200% | 4215200% | 0 | 4233400% | 182 | 4215600% |  | 4298900% | 833 | 4298900% | 833 | 4302400% | 35 | 4304000% | 16 | 888 | 888 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | atraso toma de razon | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Corporacion Administrativa del Poder Judicial | 412756 | 62909 | 11633 | 0 | 5096 | 6804312 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 7298530 | 412756 | 62909 | 11633 | 0 | 5096 | 6804312 | 0 | 0 | 1824 | 0 | 7298530 | sin observaciones | 650650 | 90565 | 42853 | 0 | 5810 | 10816687 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 11607822 | sin observaciones | 488210 | 90565 | 42853 | 0 | 5810 | 10816687 | 0 | 0 | 1257 | 0 | 11445382 | 5062113 | BIP > SIGFE | 333837 | 0 | 0 | 0 | 5809 | 6043623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383269 | 373857 | 0 | 0 | 0 | 6913 | 6665733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7046503 | sin observaciones |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | normativa electrica | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | atraso del decreto de identificación presupuestaria | [8 empty] | 582558.2088 | 88788.9064 | 16419.0435 | 0 | 7192.2341 | 9603519.3864 | 0 | 0 | 2574.5775 | 0 | 10301052.3567 | 13002851.3569 | 784577.4994 | 102767.31 | 48092.0864 | 0 | 7533.456 | 13058072.9607 | 0 | 0 | 1411.6593 | 0 | 14002454.9718 | 568361.8909 | 102767.31 | 48091.0234 | 0 | 7533.456 | 12640379.1268 | 0 | 0 | 1411.6593 | 0 | 13368544.4664 | 35.9323 | 29.7784 | 31.6224 | -4.5271 | 2.8124 | 3144.0603 | 2972.8079 | El costo de las obras civiles tuvo un aumento del 31,62% sobre los montos recomendados, debido fundamentalmente a que el proyecto se reevaluó por la necesidad de un muro berlines en el perímetro del predio de 6 metros debido a la aparicion de agua a 4 metros, con aumento de plazo y de costo. Además, por modificaciones de diseño solicitadas por el mandante, a pesar de que el diseño fue aprobado por la misma institucion. Dichas Modificaciones son del sistema de fundaciones, de climatización y modificación proyecto de accesibilidad universal, con aumento de costos y plazos. Con relación a los costos de lo equipos, estos fueron del orden del 193% por sobre el recomendado y los equipamiento del 16% mayor al recomendado; sin embargo la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto. Finalmente, el costo total real del proyecto fue del 30% mayor al monto recomendado, debido a las modificaciones de costos que se realizaron al proyecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CARLOS ALBERTO CRUZAT VALENZUELA | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 9698658 | 604776 | 6.236% | MODIFICACIONES EN OBRA POR REQUERIMIENTOS DE USUARIOS | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 8101062 | 12232262 | 50.9958 | El proyecto en definitiva se reevaluo solo una vez, pero dicha reevaluacion se presentó tres veces, restituyendose el RS original por no presentacion de los antecedentes de respaldo que permitieran aprobar la reevaluacion. La reevaluacion consideró la necesidad de un muro berlines en el perímetro del predio de 6 metros debido a la aparicion de agua a 4 metros, con aumento de plazo y de costo de M$ 522.451; la Modificacion de sistema de fundaciones, modificación de climatización y modificación proyecto de accesibilidad universal, con aumento de costo de M$1.459.499 mas plazo de 90 dias y paralización de 73 dias.. Las modificaciones menores a 10% consistieron en : Modificacion muro encuentro radier y refuerzo horquilla encuentro muros perimetrales M$12.643; M$ 108.484 modifiaciones de ventanas, ensanchamento de escalerillas, nuevos drenes y cámaras ALL, modificaciones proy eléctrico y otras modificaciones menores: M$ 65159 . modificación encuentros ventanas- muro cortina básicamente; M$ 426.008, principalmente como indemnización de gastos generales por aumento de plazo necesarios para obras solicitadas por el mandante; y aumento de bombas climatización y disminución de basureros y aportes rembolsables empresa sanitaria | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 894928 | 819049 | -8.4788 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad disminuye con el diferencial de costos entre el proyecto original y el efectivamente ejecutado, debido al incremento en los costos reales del proyecto. | El proyecto cuatriplicó su duración estimada inicialmente, debido a los numerosos aumentos de plazo y paralizacion de obras que se originaron por las modificaciones al diseño que se realizaron por imprevistos (agua que afloro a 4 mt y obligo a la construccion de un muro berlines) y por modificaciones al diseño solicitadas por el mandante. Estos ultimos aspectos no se previeron en la etapa de diseño que fue contratada y aprobada por la misma institucion. Consecuentemente con lo anterior, el costo del proyecto aumentó, alrededor de un 30% con respecto a a lo originalmente recomendado, con lo que su indicador VAN Social disminuye aproximadamente un 9%. El proyecto requirio reevaluacion. En cuanto a magnitud, no hubo cambios significativos | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30453626-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR BELLAVISTA-LAS VIÑAS (LOS ANGELES) | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACIÓN SE ABASTECE MAYORITARIAMENTE MEDIANTE PUNTERAS. EN ÉPOCA DE ESTIAJE, ALGUNOS POBLADORES TIENEN QUE RECURRIR, AL CAMIÓN ALJIBE DE LA MUNICIPALIDAD DE LOS ÁNGELES. | CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DISEÑADAS DEL SERVICIO DE APR QUE CONSIDERA: HABILITACIÓN DEL POZO CONSTRUIDO EN EL 2012 (D=8¿¿ P= 40 M QMAX AF. = 3,5 L/S), OBRAS Y EQUIPO ELEVACIÓN, IMPULSIÓN DE L= 84,8 M, D= 75 MM EN AC. GALV , MACROMEDIDOR, CASETA DE COMANDO, Y TRATAMIENTO, OBRAS ELECTRICAS, EQUIPO CLORACION, FILTRO FLOCULADOR CON EQUIPO DOSIFICADOR, ESTANQUE METÁLICO ELEVADO V= 25 M3 CON TORRE METÁLICA DE H= 20 M, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 7.513 M DE CAÑERÍAS EN PVC C- 6 EN D= 63, Y 75 MM Y 116 ARRANQUES VIV. PARA ABASTECER CON AP APROX. A 522 HAB | 522 |  |  |  | 8 | 13 |  | 62.5 | [16 empty] | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 105 | 30 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 375 | [12 empty] | 8 | 8 | 13 | 13 | 0 |  | 62.5 | 62.5 | La iniciativa en cuestión presenta una variación de plazo importante 62,6%. El proyecto fue contratado inicialmente por 190 días y posteriormente tuvo 3 aumentos de plazo que totalizaron 185 días. La variación en los plazos se debió a 2 causas: Modificación de autorización (actualización de paralelismo) y suspensión de obra por emergencia sanitaria. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 16/12/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El Contratista se encontró con que el paralelismo de vialidad aprobado en el diseño debió ser modificado por la concesión de la ruta Q-180 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Producto de la emergencia sanitaria el Contratista debió suspender por un periodo la obra | [8 empty] | 609944 | 0 | 609944 | 11426 | 598518 | Hubo una disminución en el presupuesto en la modificación 1 de contrato, se disminuyó la partida de gaviones, | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminución de la partida de gaviones | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 116 | 116 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan variaciones entre lo recomendado y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se recibe la obra sin observaciones | 26/10/2021 | Se recibe la obra sin observaciones | 11/01/2022 | SI | 13/12/2021 | No aplica |  | En Operación |  | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4309100% | 4318800% | 97 | 4379300% | 605 | 4379400% | 1 | 4377700% |  | 4377700% |  | 4381500% | 38 | 4383000% | 15 | 739 | 642 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se debió hacer un segundo llamado | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Licitación desierta | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | apr | 54688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431843 | 56109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443069 | Los datos originales corresponden a lo ejecutado | 77242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609947 | Los gastos corresponden a los reportados como "corregido" | 77242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609947 | 598521 | BIP > SIGFE | 1447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11426 | 1585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12514 | Los gastos corresponden a los reportados como "corregido" |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificaciones de contrato debido a cambios en las cantidades | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Modificaciones de contrato a causa del contexto de pandemia | [8 empty] | 67283.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464028.7872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531312.2119 | 660023.0138 | 89929.5016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620196.7879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710126.2895 | 87547.3265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603776.6814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691324.0079 | 33.6552 | 30.1163 | 30.1162 | -2.6477 | 4.7424 | 5959.6897 | 5204.9714 | La iniciativa presenta una variación en los costos del 30,12% , debido al aumento de estos por las condiciones de mercado, el proyecto debió ser reevaluado para poder ser contratado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 499829 | 620908 | 24.2241 | El proyecto fue licitado en dos oportunidades y las ofertas superaron el 10%. cabe suponer que hubo una estimación deficitaria del presupuesto original. Montos originales M$ 431843 (moneda 2017) -----M$ 499829 (moneda 2022) montos reevaluados M$ 566.913 (moneda 2019) -----M$ 620908 (moneda 2022) | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 32931 | 40754 | 23.7557 | Real > Recomendado | [5 empty] | La variación en el indicador económico (CAE) es de 23,76%. | La iniciativa presenta un aumento de costos del 30,12% debido a condiciones de mercado, la iniciativa fue licitada en 2 oportunidades y debió ser re evaluada para su contratación. Se revaluó 1 vez por un 22.4% del costo ya que fue licitado en dos oportunidades y las ofertas superaron el 10%. La iniciativa en cuestión presenta una variación de plazo importante 62,6%. El proyecto fue contratado inicialmente por 190 días y posteriormente tuvo 3 aumentos de plazo que totalizaron 185 días. La variación en los plazos se debió a 2 causas: Modificación de autorización (actualización de paralelismo) y suspensión de obra por emergencia sanitaria. En relación a la magnitud no existe cambio, se ejecuta de acuerdo a lo recomendado 116 arranques y el indicador económico CAE también aumentó en casi 24% | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30393222-0 | CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO CERRO LA VIRGEN, YUMBEL ETAPA II. | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | YUMBEL | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT+MUNIC | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO - MUNICIPALIDAD DE YUMBEL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - MUNICIPALIDAD | MINISTERIO - MUNICIPALIDAD | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN MAESTRO DISEÑADO PARA EL CERRO LA VIRGEN Y SU ROL ES CONSOLIDAR LA IMPRONTA DE PATRIMONIO INTANGIBLE A TRAVÉS DE ACTIVIDADES COSTUMBRISTAS Y USOS RECREATIVOS Y EDUCATIVOS. | SE TRATA DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCCION ESPACIO PUBLICO CERRO LA VIRGEN, YUMBEL ETAPA II, EL CUAL FUE DESARROLLADO EN ARQUITECTURA, PAISAJISMO Y ESPECIALIDADES. Esta etapa del proyecto Cerro La Virgen de Yumbel, viene a complementar el programa arquitectónico definido en el Master Plan. Se concibe un nuevo proyecto denominado Espacio Público Cerro La Virgen Etapa II, con un enfoque identitario, orientado al desarrollo de actividades costumbristas ligadas al agro, como la trilla, las ferias que se tornan junto a esta festividad (orientados al desarrollo local) y actividades lúdicas - educativas ligadas al agro turismo que sirvan para el esparcimiento local junto una mirada de sustentabilidad ambiental. Se considera zona de estacionamientos 1.139 m2, senderos con adoquín peatonal 1.543 m2, pavimento de adoquín vehicular 1.101 m2, zona de miradores 215 m2, zonas de picnic 414 m2, zona de juegos infantiles 414 m2, servicios higiénicos y administración 189,14 m2, un área destinada a montaje de puestos de venta (sin techumbre) de aprox. 400 m2, y una zona destinada a la trilla y graderías (entre vegetación) de 2.814 m2. El espacio de la Era cuenta con 314 m2. | 21198 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 9 | 12 |  | 33.3333 | [12 empty] | 15 | 6 |  | -60 | 15 | 11 |  | -26.6667 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 318 | [12 empty] | 17 | 17 | 18 | 20 | 2 |  | 5.8824 | 17.6471 | Las obras civiles se contrataron con un plazo de ejecución de siete meses, plazo menor al recomendado que era de 15 meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 108 días debido a que se realizaron adecuaciones a especificaciones técnicas, como Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias ya que algunos elementos de los equipos no estaban disponibles en el mercado nacional y hubo que importarlos. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de 11 meses, resultado inferior al plazo recomendado; por lo que las obras civiles optimizaron el plazo real de ejecución respecto de lo recomendado en casi un 30%. Con relación a las consultorías, se contrataron con un plazo de ejecución de 12 meses, plazo mayor al recomendado que era de nueve meses, por lo cual resulta con una variación mayor al estimado del 33,33%, Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 20 meses, es decir un 18% mayor al tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de consultorías y gastos administrativos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 21/09/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Aumento de plazos por la situación País ya que producto de la pandemia hay relentización en el proceso de adquisición de materiales para la ejecución de las obras. | [8 empty] | 896629 | 762 | 897391 | 241 | 897150 | Res. 1693 del 07-08-2020 que contrata a Mauro Utreras Vargas por $884.442.390 en un plazo de 210 días corridos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | hubo solo una modificación de contrato, descrita en la causa N°1 | [8 empty] | Metros Cuadrados | 18271 | 18271 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta variaciones en la magnitud. Se ejecutó con 18.271 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones: Fraguar balsosas, destapar despiches en escaños, mejorar apertura puerta pasillo, agregar soporte lateral madera bajada de agua, entre otras definidas en F1 adjunta | 18/08/2021 | Sin observaciones | 13/09/2021 | SI | 18/08/2021 | sin Observaciones |  | En Operación | Sin Observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4332800% | 4332800% | 0 | 4380900% | 481 | 4381000% | 1 | 4404500% | 235 | 4405000% | 240 | 4409400% | 44 | 4410500% | 11 | 777 | 777 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tiempos extras para realizar convenio con Municipalidad de Yumbel | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO BIOBIO | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO BIOBIO | HUBO UN APORTE MENOR (SIMBÓLICO) DE LA MUNICIPALIDAD DE YUMBEL. POR ESO APARECE TAMBIÉN COMO UNIDAD FINANCIERA. | 13698 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 783941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799492 | 13698 | 0 | 0 | 0 | 1853 | 783941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799492 | Para financiar el proyecto se realiza convenio con la Municipalidad de Yumbel, mediante la Res. 1514 del 14.07.2020 que aporta M$25.000. | 12240 | 0 | 0 | 0 | 762 | 884389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897391 | Res. 1638 que contrata Asesoría Social para ejecución de Obras, a Felipe Latorre Morales por un monto de $12.240.000, con un plazo de 366 días. Res. 1693 del 07-08-2020 que contrata a Mauro Utreras Vargas por $884.442.390 en un plazo de 210 días corridos. Modificación 1) Res N° 963 del 28/05/21 que aprueba SO1=11.657.752, DO1=3.561.014, AO1=9.961.924, OE1=5.203.004. Para financiar el proyecto se realiza convenio con la Municipalidad de Yumbel, mediante la Res. 1514 del 14.07.2020 que aporta M$25.000. Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias | 12240 | 0 | 0 | 0 | 762 | 884389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897391 | 897150 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | Año 2019: Gastos Administrativos: M$241 Año 2020: Gastos Administrativos: M$521 Obras Civiles: M$199.800 Consultorías M$4.529 Año 2021: Obras Civiles: M$659.589 (Sectorial) Obras Civiles: M$25.000 (Municipal) Consultorías: M$7.711 | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | hubo solo una modificación de contrato, descrita en la causa N°1 | [8 empty] | 15948.1361 | 0 | 0 | 0 | 2156.8198 | 912696.2123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 930801.1682 | 0 | 13889.1119 | 0 | 0 | 0 | 871.6571 | 1003552.6468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018313.4158 | 13696.7095 | 0 | 0 | 0 | 871.6571 | 986458.6005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001026.9672 | 9.4018 | 7.5447 | 8.0818 | -1.6976 |  | 54.7877 | 53.9904 | En Item Obras Civiles El proyecto presenta una variación inferior al 10% respecto de lo recomendado y contratado. Se realizó una modificación de obras menores al 10% relacionadas con Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias Se contrata Asesoría Social para ejecución de Obras por un monto de $12.240.000, resultando con Variación real del 14% menor al costo estimado. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADA COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 925356 | -54 | -0.005836% | Res. 963 del 28-05-2021 que aprueba Supresión de obra$11.657.752; Disminución de Obra $3.561.014; Aumento de Obra $9.961.924; Obras Extraordinarias $5.203.004, debido a modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluaciones. Res. 1638 que contrata Asesoría Social para ejecución de Obras, a Felipe Latorre Morales por un monto de $12.240.000, con un plazo de 366 días. Res. 1693 del 07-08-2020 que contrata a Mauro Utreras Vargas por $884.442.390 en un plazo de 210 días corridos. Modificación 1) Res N° 963 del 28/05/21 que aprueba SO1=11.657.752, DO1=3.561.014, AO1=9.961.924, OE1=5.203.004. Para financiar el proyecto se realiza convenio con la Municipalidad de Yumbel, mediante la Res. 1514 del 14.07.2020 que aporta M$25.000. Modificaciones en la zona de mampostería, sendas peatonales, mejoramientos de áreas verdes , modificaciones en las instalaciones eléctricas y el sistema de evacuación de aguas lluvias | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 719761 | 768343 | 6.7497 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52289 | 56151 | 7.3859 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO PERO INFERIORES AL 10% | Proyecto Recepcionado y en Operación En términos generales El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado. HUbo modificaciones que no cambian la naturaleza del proyecto. - En obras civiles tuvo un aumento del 8% por sobre el recomendado, debido a adecuación a especificaciones técnicas - El proyecto no presenta variaciones en la magnitud. Se ejecutó con 18.271 m2. - Las obras civiles optimizaron el plazo de ejecución respecto de lo recomendado en casi un 30%. Se ejecutó en 11 meses | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30484410-0 | CONSTRUCCION CICLOVIAS DE CHIGUAYANTE | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INCENTIVAR EL USO SEGURO DE LA BICICLETA EN CHIGUAYANTE MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE 3,7KM DE CICLOVIAS INSERTOS DENTRO DEL PLAN MAESTRO DE CICLOVIAS DE CHIGUAYANTE. | Corresponde a la etapa de Ejecución de 3,7 km de ciclovias identificadas en el Plan Maestro de Ciclovias de Chiguayante, cuyo objetivo es la implementación de una Red Comunal que permita incentivar el uso de la bicicleta. Incluye mejores estándares para mayor comodidad y seguridad a los usuarios. Comprende en resumen: 3 Ejes=8 Oriente (2.5km), Manquimavida (0,6km), Pedro Medina (0,570km) Obras Pavimento pigmentado: 6000m2 Obras Acera:3700m2 Solera Tipo A:700m Solera Tipo C:4800m | 81302 |  |  |  | 14 | 6 |  | -57.1429 | [12 empty] | 11 | 15 |  | 36.3636 | 13 | 20 |  | 53.8462 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 460 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 12 | 9 | 20 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 | 589 | [12 empty] | 21 | 21 | 23 | 23 | 0 |  | 9.5238 | 9.5238 | Las obras civiles se contrataron con un plazo de ejecución de 15 meses, plazo mayor al recomendado que era de 13 meses. Durante la ejecución fueron necesarias tres ampliaciones de plazo por 41 días corridos debido a causas relacionadas con el Diseño, siendo estas: 1. Adecuación a especificaciones técnicas por: implementación de señalética vertical y demarcación de calzada, Reposición de aceras en mal estado, accesos vehiculares adicionales, no considerados en proyecto original; reemplazo de muros de contención por soleras tipo A; incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal que algunos elementos de los equipos no estaban disponibles en el mercado nacional y hubo que importarlos. 2. Atrasos por ajustes de cubicación de partidas para disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur. Debido a que el proyecto se ejecutó con tres contratos, hubo tiempos muertos entre estos por 88 días corridos. Dadas estas ampliaciones y lso tiempos muertos, el plazo final para obra civiles fue de 20 meses, resultando con un 54% por sobre el plazo recomendado. Las consultorías se contrataron con un plazo de ejecución de seis meses, menor al recomendado que era de 14 meses, por lo cual resulta con una variación del 57% menor al estimado. Finalmente, el plazo total real de proyecto fue de 23 meses, superando en dos meses el plazo total recomendado con una variación positiva del 10% sobre lo recomendado. Esta variación puede considerarse normal para este tipo de proyectos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 24/07/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | implementación de señalética vertical y demarcación de calzada Reposición de aceras en mal estado, accesos vehiculares adicionales, no considerados en proyecto original, reemplazo de muros de contención por soleras tipo A, incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur. | [8 empty] | 1146065 | 1991 | 1148056 | 322736 | 825320 | Res. 1611 del 05-06-2019 que contrata a Luis Estrada Recabarren por un monto de $218.655.191, con un plazo de 130 días, para ejecutar el eje Manquimávida Res. 1862 del 01-07-2019 que contrata a Marco Zenteno Figueroa por un monto de $101.802.965, con un plazo de 120 días, para ejecutar el eje Pedro Medina. Res. 1162 del 27-05-2020 que contrata a Milton Burgos Sandoval por un monto de $794.000.000, con un plazo de 210 días, para ejecutar el eje 8 Oriente | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | implementación de señalética vertical y demarcación de calzada Reposición de aceras en mal estado, accesos vehiculares adicionales, no considerados en proyecto original, reemplazo de muros de contención por soleras tipo A, incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur. | [8 empty] | Metros | 3700 | 3700 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay variación. La iniciativa se ajusta a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción eje Manquimavida: 23-12-2019 Recepción eje Pedro Medina: 26-12-2019 Recepción eje 8 Oriente: 28-04-2021 | 28/04/2021 | Recepción eje Manquimavida: 30-12-2019 Recepción eje Pedro Medina: 26-12-2019 Recepción eje 8 Oriente: 04-06-2021 | 04/06/2021 | SI | 04/06/2021 | Sin Observaciones |  | En Operación | Sin Observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4308300% | 4346000% | 377 | 4351000% | 50 | 4355600% | 46 | 4362100% | 65 | 4362100% | 65 | 4367000% | 49 | 4367800% | 8 | 595 | 218 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | no hay retrasos administrativos en la ejecución del proyecto | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no hay retrasos administrativos en la ejecución del proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | postulado por el MINVU y ejecutado por el SERVIU | 37120 | 0 | 0 | 0 | 2564 | 928012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967696 | 38233 | 0 | 0 | 0 | 2642 | 955849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996724 | Sin Observaciones | 9026 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1137039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148056 | Res. 1611 del 05-06-2019 que contrata a Luis Estrada Recabarren por un monto de $218.655.191, con un plazo de 130 días, para ejecutar el eje Manquimávida. Res. N° 3218 del 28/11/19, que aprueba convenio por SO= $3.215.381, DO= $18.686.304, AO= $18.816.269 Res. 1862 del 01-07-2019 que contrata a Marco Zenteno Figueroa por un monto de $101.802.965, con un plazo de 120 días, para ejecutar el eje Pedro Medina. Res. N° 3528 del 18/12/19, que aprueba Convenio por AO= $7.898.211, DO= $918.168 Res. 1162 del 27-05-2020 que contrata a Milton Burgos Sandoval por un monto de $794.000.000, con un plazo de 210 días, para ejecutar el eje 8 Oriente. Res. 690 del 09/04/2021, que aprueba Convenio por AO=$42.486.678, OE=$14.886.114, DO=$47.413.802, SO=$9.958.990 Res. 1588 que contrata Asesoría Social para ejecución de Obras, a Merly Pereira Sepulveda por un monto de $9.026.125, con un plazo de 180 días. Res. 772 del 26.04.2021, que aprueba dispone pago de obras disminuidas del Contrato "Construcción Ciclovías de Chiguayante, Eje Manquimávida". | 9026 | 0 | 0 | 0 | 1991 | 1137039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1148056 | 825320 | BIP > SIGFE | 322736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322736 | 353474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353474 | Año 2019 Gastos Administrativos: M$1.000 Obras Civiles: Res. 1611, eje Manquimávida: M$215.570 Res. 1862, eje Pedro Medina: M$106.166 Año 2020 Gastos Administrativos: M$991 Obras Civiles: Res. 1862, eje Pedro Medina: M$2.617 Res. 1162, eje 8 Oriente: M$645.571 Consultorías: Res. 1588:M$5.957 Año 2021 Obras Civiles: Res. 1162, eje 8 Oriente: M$148.429 Res. 772 dispone Pago: M$18.686 Consultorías: Res. 1588:M$3.069 | Sin Observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | implementación de señalética vertical y demarcación de calzada Reposición de aceras en mal estado, accesos vehiculares adicionales, no considerados en proyecto original, reemplazo de muros de contención por soleras tipo A, incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur. | [8 empty] | 44511.9143 | 0 | 0 | 0 | 3076.3118 | 1112838.2511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160426.4772 | 0 | 10241.971 | 0 | 0 | 0 | 2287.5684 | 1299346.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311875.8366 | 10165.4353 | 0 | 0 | 0 | 2287.5684 | 1295563.0928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1308016.0964 | 13.0512 | 12.7186 | 16.4197 | -0.29422 |  | 353.5179 | 350.1522 | EL proyecto se ejecutó con tres contratos para las obras civiles que totalizan M$ 1.222.343 (en moneda 2022) monto mayor al recomendado. Para las obras civiles, la variación de los costos reales del 16,42% mayor al monto recomendado, se explica porque se incurrió en tres modificaciones de contrato menores al 10%, que resultaron en un incremento respecto de los montos originales contratados. Las modificaciones realizadas consistieron en: 1. Disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur, implementación de señalética vertical y demarcación de calzada. 2. Reposición de aceras en mal estado. 3. Accesos vehículares adicionales, no considerados en proyecto original, reemplazo de muros de contención por soleras tipo A, incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal Con relación a las consultorías, se realizo un contrato por un monto de M$ 9.635 (en moneda 2022), resultado con una importante variación del 77% menor al recomendando, pero la Institución FInanciera no presenta explicación al respecto. El costo total real del proyecto resulta con una variación del 12,72% mayor al monto recomendado, debido a las modificaciones realizadas. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1153641 | 3895 | 0.3376% | Res. 3218 del 28-11-19, que aprueba convenio por Supresion de Obra por $3.215.381; Disminución de Obra por $18.686.304; Aumento de Obra por $18.816.269 debido a disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur, implementación de señalética vertical y demarcación de calzada Res. 3528 del 18-12-19, que aprueba Convenio por Aumento de Obra por $7.898.211, Disminución de Obra $918.168 debido a Reposición de aceras en mal estado. Res. 690 del 09-04-2021 que aprueba Convenio por Aumento de Obra por $42.486.678; Obra Extraodinaria por $14.886.114; Disminucion de Obra por $47.413.802; Supresión de Obra por $9.958.990 debido a accesos vehiculares adicionales, no considerados en proyecto original, reemplazo de muros de contención por soleras tipo A, incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Iniciativa sin reevaluación Res. 3218 del 28-11-19, que aprueba convenio por Supresion de Obra por $3.215.381; Disminución de Obra por $18.686.304; Aumento de Obra por $18.816.269 debido a disminuir el ancho de intervención y proyectar el ensanche en la solera del lado sur, implementación de señalética vertical y demarcación de calzada Res. 3528 del 18-12-19, que aprueba Convenio por Aumento de Obra por $7.898.211, Disminución de Obra $918.168 debido a Reposición de aceras en mal estado. Res. 690 del 09-04-2021 que aprueba Convenio por Aumento de Obra por $42.486.678; Obra Extraodinaria por $14.886.114; Disminucion de Obra por $47.413.802; Supresión de Obra por $9.958.990 debido a accesos vehiculares adicionales, no considerados en proyecto original, reemplazo de muros de contención por soleras tipo A, incorporar baranda peatonal y malla metálica para seguridad del tránsito peatonal | Sin Reevaluación | TIR SOCIAL | 17 | 14.9 | -12.3529 | Real < Recomendado | [5 empty] | la variación de la TIR de un 17% a un 14,9% es concordante con el aumento de costos. | El proyecto para las obras civiles se desarrolla con tres aumentos de plazo por 41 días y tiempos muertos de 88 días, debido a que se ejecutó con tres contratos, lo que originó siete meses de mayor tiempo respecto al recomendado, resultando con una variación del 54% mayor al recomendado. Las ampliaciones de plazo fueron debido a que se realizó Adecuación a especificaciones técnicas y Atrasos por ajustes de cubicación de partidas. No obstante, el plazo total del proyecto fue de 23 meses, es decir un 10% mayor al recomendado. Los costos totales reales del proyecto resultaron con una variación del 12,72% mayor al recomendado, debido a que se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto de los montos originales contratados. Respecto a las obras se ejecuta de acuerdo a lo recomendado, es decir 3.700 metros de ciclovías. La iniciativa se ejecuta razonablemente de acuerdo a lo recomendado. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104577-0 | REPOSICION CON RELOCALIZACIÓN DE LA 1ª COM. ARAUCO, BAJO PCSP | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | COMISARIA CARABINEROS | SECT | SECTORIAL | CARABINEROS DE CHILE | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | MINISTERIO | MINISTERIO DEL INTERIOR Y SEGURIDAD PÚBLICA | CARABINEROS DE CHILE | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | INCREMENTAR LA VIGILANCIA POLICIAL MEDIANTE SERVICIOS POLICIALES PERMANENTES Y EFECTIVOS POR CUADRANTES, ENTREGANDO MAYOR PRESENCIA DE CARABINEROS EN LA POBLACIÓN, CON EL PROPÓSITO DE CONTROLAR LA CRIMINALIDAD Y ELEVAR LOS NIVELES DE PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD DE LA COMUNA DE ARAUCO | LA INTERVENCIÓN A LAS OBRAS CIVILES CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE 1.821,40 M2 Y CASA ANEXA CUARTEL DE 98,71 M2, TOTALIZANDO 1.920,11 M2 DE CONSTRUCCIÓN, EN SU ACTUAL EMPLAZAMIENTO. PARA TALES EFECTOS SE USA LA MODALIDAD ISO-130, BAJO CONTRATO PAGO CONTRA RECEPCIÓN, QUE SE AJUSTA A LOS ESTÁNDARES DE EDIFICACIÓN DE CARABINEROS DE CHILE. | 43006 | PLAN CUADRANTE |  |  | 12 | 48 |  | 300 | 2 | 9 |  | 350 | 2 | 7 |  | 250 |  |  |  |  | 6 | 1 |  | -83.3333 | 12 | 14 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 434 | [8 empty] | 2 | 14 |  | 600 | 18 | 18 | 53 | 61 | 8 |  | 194.4444 | 238.8889 | Las variaciones más significativas se generan en otros gastos y la asignación equipamientos con 382% y 343% respectivamente. En caso de equipamientos la variación se debe a la entrega tardía por parte de los proveedores por un lado y el desfase en las compras con el término de la obra civil por otro. En las obras civiles hubo una ampliación de plazo por 2,5 meses debido a la solicitud del mandante (Carabineros de Chile) de incrementar la seguridad mediante la incorporación de film protector a ventanales que den a la calle, también se solicitó incorporar ajustes a proyecto TIC, corrientes débiles voz y datos, los cuales son incorporados al contrato. Las ampliaciones y tiempos muertos aumentan el plazo del proyecto en un 369%, generando un plazo total de 61 meses versus un recomendado de 13 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/09/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | MAYOR TIEMPO EN ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS DEBIDO A LOS PLAZOS DE ENTREGA DE LOS PROVEEDORES | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Mandante, Carabineros de Chile, solicita incrementar la seguridad mediante la incorporación de film protector a vetanales que den a la calle, tambien solicita incoporar ajustes a proyecto TIC, corrientes debiles voz y datos, los cuales son incorporados al contrato. | [8 empty] | 2597814 | 12647 | 2610461 | 199634 | 2410827 | Contratación de Estudio de Mecánica de Suelo a la Empresa ARAGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA. con fecha 04/04/2017, por un monto de M$14.800.-y un plazo de 35 días corridos. Contratación de la ejecución de las Obras Civiles a la Empresa Contratosta GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA, con fecha 10/09/2019, por un monto inicial de M$2.455.000.-y un plazo inicial de 360 días corridos, bajo la modalidad PCR. Contratación de AIF a empresa ERIC DEMIS NAVARRO CADENAS, con fecha 13/08/2020, por un monto de M$47.712.-y por un plazo de 210 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | En MOD N°5 en base a requerimientos de mod. de partidas adicionales proy. corrientes debiles y datos y aplicación de film ventanas fachada, realizados por Carabineros, y las mod. para dar cumplimiento a franja de seguridad borde cerro colocolo, lo que representa un aumento efectivo al contrato de M$24.916.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | según requerimientos y disposiciones no consideradas en diseño y que fueron presentadas por mandante, carabineros de chile, durante el desarrollo del contrato de obras civiles. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1687 | 1711 | 101.4226 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se mantuvieron dentro de un margen razonable las magnitudes originales sólo las variaciones de explican por el ajuste final del proyecto producto del mejoramiento del diseño original del anteproyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | variación de superficie asociada a la presentación del Cuadro de superficies edificadas según Art. 5.1.11 de la OGUC | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisional sin observaciones, firmada por Comisión de Recepción Provisional de Obra de fecha 12-02-2021 | 12/02/2021 | Se acuerda dar por recibida la obra en forma Definitiva y sinobservaciones que representar. Por lo anterior, esta comisión acuerda la prosecución respecto a lo indicado en Artículo 177 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas. | 19/08/2022 | SI | 10/03/2021 | no se informan |  | En Operación | se deja constancia en Acta de entrega a explotación que la obra se ejecutó de acuerdo a los proyectos de arquitectura, estructura, instalaciones y a las bases Administrativas y Anexo Complementario, es decir, de acuerdo al marco tecnico y normativo de las bases de contratación de este. | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4129500% | 4129500% | 0 | 4131700% | 22 | 4258600% | 1269 | 4282900% | 243 | 4371800% | 1132 | 4373300% | 15 | 4380900% | 76 | 2514 | 2514 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO SE PRESENTARON ATRASOS ANTES DEL PROCESO DE LICITACIÓN | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO SE PRESENTARON ATRASOS DURANTE EL PROCESOS LICITATORIO | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 10003 | 54779 | 153959 | 0 | 11600 | 960186 | 0 | 0 | 19206 | 0 | 1209733 | 10003 | 54779 | 153959 | 0 | 11600 | 960186 | 0 | 0 | 19206 | 0 | 1209733 | AÑO Fuente Tipo Documento Número Fecha Monto Asignado [M$] Asignación 2013 SECTORIAL DECRETO 214 12-02-2013 11.600 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2013 SECTORIAL DECRETO 214 12-02-2013 160.031 OBRAS CIVILES 2013 SECTORIAL DECRETO 1385 21-10-2013 -160.031 OBRAS CIVILES 2013 SECTORIAL DECRETO 214 12-02-2013 1.668 CONSULTORÍAS 2013 SECTORIAL DECRETO 1385 21-10-2013 -1.668 CONSULTORÍAS 2013 SECTORIAL DECRETO 214 12-02-2013 19.206 OTROS GASTOS 2013 SECTORIAL DECRETO 1385 21-10-2013 -19.206 OTROS GASTOS 2016 SECTORIAL DECRETO 347 22-03-2016 15000 CONSULTORÍAS 2016 SECTORIAL DECRETO 347 22-03-2016 12647 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2017 SECTORIAL DECRETO 95 25-01-2017 21.010 CONSULTORÍAS 2017 SECTORIAL DECRETO 95 25-01-201 7 586 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2017 SECTORIAL DECRETO 95 25-01-2017 283.631 OBRAS CIVILES 2017 SECTORIAL DECRETO 455 16-04-2017 -283.630 OBRAS CIVILES 2017 SECTORIAL DECRETO 95 25-01-2017 1 OTROS GASTOS 2018 SECTORIAL DECRETO 217 19-02-2018 1 EQUIPAMIENTO 2018 SECTORIAL DECRETO 217 19-02-2018 1 EQUIPOS 2018 SECTORIAL DECRETO 217 19-02-2018 1 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018 SECTORIAL DECRETO 929 27-07-2018 599 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2018 SECTORIAL DECRETO 217 19-02-2018 1.000.000 OBRAS CIVILES 2018 SECTORIAL DECRETO 929 27-07-2018 -900.000 OBRAS CIVILES 2018 SECTORIAL DECRETO 1649 03-12-2018 -99.999 OBRAS CIVILES 2018 SECTORIAL DECRETO 217 19-02-2018 61.165 CONSULTORÍAS 2018 SECTORIAL DECRETO 929 27-07-2018 1 CONSULTORÍAS 2018 SECTORIAL DECRETO 217 19-02-2018 58.192 OTROS GASTOS 2018 SECTORIAL DECRETO 1649 03-12-2018 -38.192 OTROS GASTOS 2019 SECTORIAL DECRETO 707 13-06-2019 50.000 CONSULTORÍAS 2019 SECTORIAL DECRETO 707 13-06-2019 80.000 EQUIPAMIENTO 2019 SECTORIAL DECRETO 707 13-06-2019 1 EQUIPOS 2019 SECTORIAL DECRETO 707 13-06-2019 1.750.000 OBRAS CIVILES 2019 SECTORIAL DECRETO 707 13-06-2019 39.704 OTROS GASTOS 2020 SECTORIAL DECRETO 9 07-01-2020 1 CONSULTORÍAS 2020 SECTORIAL DECRETO 760 17-05-2020 52.999 CONSULTORÍAS 2020 SECTORIAL DECRETO 2076 23-11-2020 -8.344 CONSULTORÍAS 2020 SECTORIAL DECRETO 9 07-01-2020 90.000 EQUIPAMIENTO 2020 SECTORIAL DECRETO 9 07-01-2020 100.000 EQUIPOS 2020 SECTORIAL DECRETO 9 07-01-2020 2.282.813 OBRAS CIVILES 2020 SECTORIAL DECRETO 2076 23-11-2020 25.001 OBRAS CIVILES 2020 SECTORIAL DECRETO 9 07-01-2020 1 OTROS GASTOS 2021 SECTORIAL DECRETO 19 07-01-2021 42.044 EQUIPAMIENTO 2021 SECTORIAL DECRETO 19 07-01-2021 540.530 OBRAS CIVILES 2021 SECTORIAL DECRETO 19 07-01-2021 23.410 CONSULTORÍAS 2021 SECTORIAL DECRETO 19 07-01-2021 10.000 OTROS GASTOS 2022 SECTORIAL DECRETO 1677 12-10-2022 2.386 CONSULTORIAS | 47654 | 34588 | 26182 | 0 | 12647 | 2479916 | 0 | 0 | 19206 | 0 | 2620193 | Contratación de Estudio de Mecánica de Suelo a la Empresa ARAGON INGENIERIA DE SUELOS LTDA. con fecha 04/04/2017, por un monto de M$14.800.-y un plazo de 35 días corridos. Contratación de la ejecución de las Obras Civiles a la Empresa Contratosta GABRIEL FERNANDEZ DE LA MAZA, con fecha 10/09/2019, por un monto inicial de M$2.455.000.-y un plazo inicial de 360 días corridos, bajo la modalidad PCR. Contratación de AIF a empresa ERIC DEMIS NAVARRO CADENAS, con fecha 13/08/2020, por un monto de M$47.712.-y por un plazo de 210 días corridos. | 47654 | 34588 | 26182 | 0 | 12647 | 2479916 | 0 | 0 | 19206 | 0 | 2620193 | 2420559 | BIP > SIGFE | 14800 | 0 | 0 | 0 | 12647 | 172187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199634 | 17130 | 0 | 0 | 0 | 15077 | 188587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220794 | GASTOS EN OBRAS CIVILES Factura Electrónica N°126 10.12.2019 1467 $ 172.187.098 Factura Electrónica N°130 25.02.2020 169 $ 48.700.000 Factura Electrónica N°131 25.02.2020 169 $ 62.902 Factura Electrónica N°129 25.02.2020 167 $ 238.121.084 Factura Electrónica N°135 07.04.2020 314 $ 274.778.735 Factura Electrónica N°139 03.07.2020 426 $ 76.300.181 Factura Electrónica N°141 09.07.2020 459 $ 491.000.000 Factura Electrónica N°145 24.09.2020 627 $ 638.300.000 Factura Electrónica N°162 01.03.2021 159 $ 405.356.464 Factura Electrónica N°164 26.05.2021 412 $ 135.109.994 GASTOS EN CONSULTORIAS Factura Electrónica Exenta N°180 30.09.2020 728 $ 7.430.400 Factura Electrónica Exenta N°185 06.11.2020 725 $ 8.121.600 Factura Electrónica Exenta N°187 03.12.2020 761 $ 7.022.400 Factura Electrónica Exenta N°188 30.12.2020 62 $ 7.200.000 Factura Electrónica Exenta N°190 11.02.2021 97 $ 4.646.400 Factura Electrónica Exenta N°192 03.03.2021 165 $ 5.760.000 Factura Electrónica Exenta N°193 30.03.2021 217 $ 5.088.000 Factura Electrónica Exenta N°221 17.01.2022 221 $ 2.385.600 GASTOS ADMINISTRATIVOS CANCELADO AL MOP EL 04.08.2016 POR UN MONTO DE $ 12.647.,000 EQUIPAMIENTO L2 F 3703 FOL 14635 OF 47 OC 3179-280-CM20 $46.981 L2 F 134766 SUBT. 31 FOL 14519 $1.239.266 L2 F 66641 SUBT. 31 FOL 14517 $143.985 L2 F 25786 SUBT. 31 DECRETO 19 FOL 14515 $4.600.649 L2 F 25751 SUBT. 31 DECRETO 19 FOL 14514 $1.085.280 L2 F 14298 DECRETO 19 SUBT 31 FOL 14513 $850.850 L2 F 25787 DECRETO 19 SUBT 31 FOL 14515 $2.839.386 L2 F 8177 DECRETO 19 SUBT. 31 FOL 14521 $162.435 L2 F 16044 SUBT. 31 FOL 14520 $281.792 L2 DVGA F 4849 Y OTRAS OF 89 DECRETO 19 FOL 14895 $6.825.859 L2 DVGA F 3270 BIP 30104577-0 OF 31 FOL 14518 $279.898 L2 EQUIPAMIENTO FACT 2056 $291.550 L2 EQUIPAMIENTO FACT 33321 $357.000 L2 EQUIPAMINETO FACT 14520 $2.138.430 L2 EQUIPAMIENTO FACT 6927 $329.453 L2 DVGA F4185 SOTO ELECTRICA LTDA. BIP4577-0 $698.506 L2 DVGA F 24 BIP30104577-0 OF 150 FOLIO 15346 $351.050 L2 DVGA F 33324 BIP30104577-0 OF 159 FOL 15408 $7.371.426 L2 DVGA F128 AM MUEBLES BIP 30104577-0 FL 17011 $838.547 L2 DVGA F94 COM. GASSET DEL VALLE SPA BIP 30104577 $3.427.200 L2 DVGA F95 COM. GASSET DEL VALLE SPA BIP 30104779 $428.400 EQUIPOS TELEVISORES SAMSUNG 50NU7095 UNIDAD 4928-80-CM20 $1.125.013 UPS APC BX1400UI UNIDAD 4928-83-CM20 $3.843.393 LICENCIA MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSINESS 2019 ESPAÑOL CAJA PERPETUO UNIDAD 4928-84-CM20 $4.247.140 VIDEOPROYECTOR VIEWSONIC PS501X UNIDAD 4928-84-CM20 $435.175 CAMARA VIDEO SONY HDR-CX440 UNIDAD 4928-87-CM20 $248.704 SOPORTE TV PHILIPS PARA PARED SQM3642/00 UNIDAD 4928-87-CM20 $73.852 BOLSO NOTEBOOK HEAD PRONET M 14" UNIDAD 4928-89-CM20 $41.126 TELON VIDEOPROYECTOR ITAB 180 X 180 CM MANUAL UNIDAD 4928-89-CM20 $54.502 IMPRESORA MULTIFUNCIÓN HP MFP M180NW 4928-92-CM20 $308.603 TONER HP 204A NEGRO UNIDAD 4928-92-CM20 $88.855 TONER HP 204A CYAN UNIDAD 4928-92-CM20 $94.804 TONER HP 204A AMARILLO UNIDAD 4928-92-CM20 $95.243 TONER HP 204A MAGENTA UNIDAD 4928-92-CM20 $94.648 IMPRESORA LÁSER HP LASERJET PRO M501DN (J8H61A) UNIDAD 4928-92-CM20 $1.684.096 TONER HP 87A BLACK CF287X UNIDAD 4928-92-CM20 $1.956.923 DESKTOP HP 400 G6 PRODESK SFF I5-9500 8GB/1TB 256GB SSD / MONITOR 23,8 FHD UNIDAD 4928-220-CM20 $10.724.469 "LAPTOP GAMA 1 SIN SISTEMA OPERATIVO HP PROBOOK 440 G7 INTEL CORE I3-10110U 4GB 256GB 14´" 4928-220-CM20 $812.308 LICENCIAS MICROSOFT WINDOWS 10 PROFESIONAL 4928-221-CM20 $252.818 | NO SE PRESENTARON SITUACIONES POOSITIVAS O NEGATIVAS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | EN EQUIPOS MAYOR PRECIO POR TIPO DE CAMBIO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO SE REGISTRAN GASTOS EN EL ITEM OTROS GASTOS | [8 empty] | 14759.706 | 80824.9368 | 227163.4092 | 0 | 17115.3062 | 1416736.1867 | 0 | 0 | 28338.423 | 0 | 1784937.9678 | 0 | 53629.235 | 39247.9558 | 29709.6884 | 0 | 16345.6968 | 2887220.664 | 0 | 0 | 22360.1308 | 0 | 3048513.3707 | 53629.235 | 39247.9558 | 29709.6884 | 0 | 16345.6968 | 2805645.2517 | 0 | 0 | 22360.1308 | 0 | 2966937.9584 | 70.791 | 66.2208 | 98.0358 | -2.6759 |  | 1734.0374 | 1639.7693 | La variación de montos contratados de 70% y la variación de costos reales de 66% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías por requerimientos y disposiciones no consideradas en diseño y que fueron presentadas por mandante, Carabineros de Chile, durante el desarrollo del contrato de obras civiles. Por ejemplo, el proyecto de corrientes débiles y datos, la aplicación de film en las ventanas de fachada y modificaciones para dar cumplimiento a franja de seguridad del borde del cerro Colocolo. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | DINO RIVAS REYES | CARABINEROS DE CHILE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1679157 | 24916 | 1.484% | En MOD N°5 en base a requerimientos de mod. de partidas adicionales proy. corrientes debiles y datos y aplicación de film ventanas fachada, realizados por Carabineros, y las mod. para dar cumplimiento a franja de seguridad borde cerro colocolo, lo que representa un aumento efectivo al contrato de M$24.916.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Las modificaciones menores al 10% se deben a partidas adicionales para el proyecto de corrientes débiles y datos, y aplicación de film en las ventanas de fachada realizados por Carabineros. Por otra parte, hubo modificaciones para dar cumplimiento a franja de seguridad del borde del cerro Colocolo. No se efectuaron reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3488477 | 4121342 | 18.1416 | Real > Recomendado | [5 empty] | El aumento en los costos por los cambios en el diseño generan un aumento del VAC de 18,14%. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, plazos y magnitudes. En Plazos, hubo 2 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo de la obra civil en 2 meses. Con respecto al plazo total del proyecto terminó con un plazo real de 61 meses recomendado versus un recomendado de 18 meses, con 9 meses de tiempo muerto debido a una entrega tardía de los equipamientos. el proyecto además tuvo demoras por cambios en el diseño. En costos, la variación de montos contratados de 70% y la variación de costos reales de 66% se deben al mayor valor de las obras civiles y consultorías por los cambios al diseño solicitados por el mandante para mejorar el proyecto. El proyecto tuvo un importante aumento de costos sin embargo, no fue reevaluado. Las modificaciones menores al 10% se deben a partidas adicionales para el proyecto de corrientes débiles y datos, y aplicación de film en las ventanas de fachada realizados por Carabineros. Por otra parte, hubo modificaciones para dar cumplimiento a franja de seguridad del borde del cerro Colocolo. No se efectuaron reevaluaciones. Estos cambios generaron un aumento en las magnitudes y una variación de 18% en el VAC por el aumento de costos. . | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30227572-0 | CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO AGUAS SERVIDAS COIHUE, NEGRETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | NEGRETE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/PLANTA DE TRATAMIENTO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INEXISTENCIA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO, DISPOSICIÓN SE EFECTÚA EN FOSAS SÉPTICAS, POZOS ABSORBENTES, POZOS NEGROS, CON UNA CONTAMINACIÓN SOSTENIDA DE LA NAPA SUBTERRÁNEA CON CONSIGUIENTES RIESGOS SANITARIOS, SATURACIÓN DE FOSAS SÉPTICAS Y COLAPSO DE PREDIOS, CON GASTO EN FAMILIAS Y MUNICIPIO | CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO PARA LA LOCALIDAD DE VILLA COIHUE COMPUESTO POR RED DE TUBERIA DE PVC TIPO I Y II, EL QUE SE DIVIDE EN DOS SISTEMAS DE COLECTORES. COLECTOR I CON 4502,5M Y COLECTOR II CON 3420,5M. CONSTA DE 130 CAMARAS DE INSPECCION, 24 CASETAS SANITARIAS, 327 UNIONES DOMICILIARIAS (DE LAS CUALES 232 CONSIDERAN CONEXION DE INSTALACIONES SANITARIAS EXISTENTES), 03 ATRAVIESOS FERROVIARIOS, 07 ATRAVIESOS VIALES, 12 ATRAVIESOS DE CANALES DE REGADIO, DEMOLICION Y REPOSICION DE ACERAS Y CALZADAS INDICADAS EN PROYECTO, PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS CON CAPACIDAD PARA 2460 HABITANTES, EMISARIO DE DESCARGA Y OBRAS DE URBANIZACIÓN DEL RECINTO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO. | 1650 | PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS |  |  | 18 | 24 |  | 33.3333 | [16 empty] | 18 | 43 |  | 138.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 90 | 120 | 731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 1301 | [12 empty] | 18 | 18 | 43 | 43 | 0 |  | 138.8889 | 138.8889 | Se produce un aumento importante de plazos , 25 meses, los que representan un aumento de 139 %, fuera de todo rango aceptable. La explicación que se da para este aumento, corresponde a paralización de faenas por actualización de autorizaciones y además a modificación del emplazamiento de la planta de Tratamiento de Aguas Servidas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 09/11/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | EMPRESA FERROCALILES DEL ESTADO PIDE REVALIDAR LOS PROYECTOS DE ATRAVIESOS Y PARALELISMO LO QUE IMPLICO PARALIZAR LAS OBRAS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | REVALIDAR APROBACIONES DE VIALIDAD, ESSBIO, EFE Y DGA | [8 empty] | 3102018 | 0 | 3102018 | 0 | 3102018 | FECHA CONTRATO OBRA 09 DE NOVIEMBRE DE 2017 DE UN MONTO DE M$3.367.020 CON UN AUMENTO DE OBRA DE M$178.688 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE SOLICITA ACTUALIZACION DE LISTADOS DE BENEFICIARIOS | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | SE INCORPORAN NUEVOS BENEFICIARIOS Y SE INCLUYEN NUEVOS TRAMOS PARA DAR FACTILIBILIDAD AL 100% DE LA LOCALIDAD | [8 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 24 | 24 | 100 | Real = Recomendada | Nro. Unidades Domiciliarias | 327 | 327 | 100 | Real = Recomendada |  | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS AL INICIO DE LA OBRA, AUMENTANDO 100 BENEFICIARIOS MÁS, QUEDANDO CON LA MISMA MAGNITUD | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | SE REALIZA ACTUALIZACIÓN DE BENEFICIARIOS AL INICIO DE LA OBRA, AUMENTANDO 100 BENEFICIARIOS MÁS, QUIEDADNDO CON UN TOTAL DE 327 ARRANQUES | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | LA PLANTA ELEVADORA Y PLANTA DE TRATATAMEINTO SE EMPLAZAN EN LUGARES DISTINTOS | [6 empty] | RECEPCION PROVISORIA SIN OBERVACIONES | 02/06/2021 |  |  | SI | 01/05/2020 | LA OPERACION DEPENDE DEL COMITE DEL AGUA POTABLE DE COIHUE, QUIENES NO HAN REPORTADO FALLAS EN EL SISTEMA |  | En Operación | SE REALIZO AUMENTO DE CONTARTO EL QUE BENEFICIO A LA TOTALIDAD DEL SECTOR | CINTIA DIAZ RODRIGUEZ | MUNICIPALIDAD DE NEGRETE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262200% | 4273800% | 116 | 4281700% | 79 | NA |  | 4304800% | 231 | 4304800% | 231 | 4304800% | 0 | 4308400% | 36 | 462 | 346 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO |  | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2965921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3103921 | 151346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3252739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3404085 |  | 106200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3651908 | el monto real al año 2017 correspondía a $3.223.681, se otorgó un 4,4% par adjudicar lo que corresponde a $143.339, totalizando un contrato inicial de $3.367.020.069. Se generó una modificación al contrato por un monto $178.688 correspondiente a un 6,6% , con lo que se totalizó $3.545.708 en Obra Civil En ítem consultorías se asignaron y gastaron M$94.400 en 2018 y M$11.800 en 2019 | 138000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3545708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683708 | 3683708 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | el monto real al año 2017 correspondía a $3.223.681, se otorgó un 4,4% par adjudicar lo que corresponde a $143.339, totalizando un contrato inicial de $3.367.020.069. Se generó una modificación al contrato por un monto $178.688 correspondiente a un 6,6% , con lo que se totalizó $3.545.708 en Obra Civil En ítem consultorías se asignaron y gastaron M$94.400 en 2018 y M$11.800 en 2019 | se solucionó la necesidad de alcantarillado para la poblacion, que lo requerían desde el año 1987 además, se entregaron arranques adicionales aumentando la poblacion beneficiaria en 80 personas del área de influencia, en lo que respecta las situaciones complejas que se presentaron, estan las aprobaciones no consideradas de ferrocarriles, vialidad, essbio, lo que retraso considerablemente el proyecto. ademas en ferrocarriles se debia garantizar los trabajos, lo que conllevo garantías adicionales por 20 años. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se eliminan tramos que se encuentran sobre 2.5m por inminente riesgo en la poblacion circuandten. Con esto se mejoró las condiciones de servicio y se auemnto la cantidad de beneficiarios | [8 empty] | 174880.9907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683583.6053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3858464.596 | 0 | 126938.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4251888.0944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4378826.8812 | 126938.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3683584.6683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3810523.455 | 13.4863 | -1.2425 | 2.8858e-05 | -12.9784 |  | 158771.8106 | 153482.6945 | La variación de costos del proyecto es de 13,5% influenciado por obras civiles que tuvo un aumento de más del 15% en relación con los montos recomendados. Lo anterior debido a obras extraordinarias. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3939956 | 178688 | 4.535% | AUMENTO DE TRAZADOS Y COBERTURA DE BENEFICIADOS | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | las modificaciones en monto menores al 10% se producen por una modificación de trazados y emplazamiento de la PTAS. Modificación menor esperable para este tipo de proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2207856 | 3465284 | 56.9524 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 209796 | 222120 | 5.8743 | Real > Recomendado | El VAC tiene una variación positiva en más del 55% y CAE en poco más del 5%; calculadas ambas solo con la variación de la inversión son proporcionales a la variación de esta ultima. | El proyecto tiene una variación de los costos de 13,5% influenciado por obras civiles que tuvo un aumento de más del 15% en relación con los montos recomendados. Lo anterior debido a obras extraordinarias realizadas, no detalladas y a un cambio en el emplazamiento de la planta elevadora y la planta de tratamiento. En magnitud se ajusta a lo recomendado aún con la reubicación de la planta de tratamiento que no fue sometida a re evaluación y que influyeron tanto en los costos como en los plazos de ejecución (compra de terrenos, modificaciones de trazado) y también hubo un aumento de 100 beneficiarios que no afectó en el número de arranques. Respecto a los plazos, la ejecución se escapa de lo recomendado, aumento de 25 meses, (aprox 138%)y. Esto a juicio del evaluador se produce por dos factores: a) modificación de la ubicación de la planta de tratamiento de aguas servidas, lo que implico compra de terrenos y b) corresponde a paralización de faenas por actualización de autorizaciones de atraviesos . | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30129300-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL RAMADILLAS, COMUNA DE ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ACTUAL POSTA DATA DEL AÑO 1987 Y NO CUENTA CON LOS RECINTOS MÍNIMOS QUE EXIGE EL MINISTERIO PARA SU CORRECTA FUNCIÓN. ADEMÁS LA UBICACIÓN CONSTITUYE UN PELIGRO CONSTANTE PARA QUIENES DEBEN ACUDIR A LA POSTA, CRUZANDO EN MEDIO DE LA RUTA 160. | CONSTRUCCION DE UN NUEVO EDIFICIO DE 280,2 MTS2 EN 1 NIVEL Y EN ESTRUCTURA DE ALBAÑILERIA Y HORMIGÓN REFORZADO, CONTENIENDO LOS SIGUIENTES RECINTOS: -2 BOXES MULTIPROPÓSITOS -1 BOX GINECO-OBSTETRA -1 BOX DENTAL -1 UN BOX DE PROCEDIMIENTOS -1 SOME -1 BOTIQUIN -1 DESPACHO Y BODEGA DE ALIMENTOS -1 DEPOSITO DE DESECHOS SÓLIDOS -SALA DE ESPERA -3 BAÑOS -ESTACIONAMIENTO PARA AMBULANCIA Y VEHICULOS PARTICULARES -1 VIVIENDA PARA PARAMÉDICO RESIDENTE SE CONTEMPLA LA RELOCALIZACIÓN DE ESTE RECINTO EN PLENA LOCALIDAD DE RAMADILLAS Y EN TERRENO DE PROPIEDAD MUNICIPAL. ADEMAS SE REQUIERE LA ADQUISICION E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTOS, YA QUE MUCHOS DE ELLOS SE ENCUENTRAN EN ESTADO REGULAR Y MALO. | 1413 |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 2 | 19 |  | 850 | 1 | 19 |  | 1800 | [8 empty] | 8 | 33 |  | 312.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544 | 994 | [12 empty] | 8 | 8 | 52 | 63 | 11 |  | 550 | 687.5 | Los plazos de equipos y equipamiento son superiores a lo planificado, pero no afectan el plazo total de la iniciativa Los mayores plazos de ejecución se explica por que se puso término anticipado al primer contrato de obras y se realizó una nueva licitación | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/11/2015 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | La diferencia en los plazos corresponde a tiempo muerto por término anticipado de contrato | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | La diferencia en los plazos corresponde a tiempo muerto por término anticipado de contrato | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato |  | 274175 | 0 | 274175 | 0 | 274175 | FECHA INICIO DE CONTRATO 12.07.2017 FECHA TERMINO CONTRATO 27.07.2018 ENTREGA DE TERRENO 12.07.2017 FECHA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES 15.11.2019 NO HUBO CONSULTORÍAS | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES DE GASTOS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | NO SE REALIZARON MODIFICACIONES DE GASTOS | [8 empty] | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se presentan diferencias en los metros cuadrados del proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | APROBADO POR DEC. ALCALDICIO N° 8.361 | 15/11/1018 | APROBADO POR DEC. ALCALDICIO N° 8.095 | 18/11/2019 | SI | 20/11/2019 | NO EXISTEN CAUSAS QUE AFECTEN EL NORMAL FUNCIONAMIENTO |  | En Operación | SE PUDO EJECUTAR LA TOTALIDAD DEL PROYECTO SIN COMPLICACIONES, COMO ATRASOS O MODIFICACIONES QUE PUDIERAN REQUERIR AUMENTOS DE OBRA. Sin embargo, el proyecto tuvo 2 contratos uno de ellos terminado anticipadamente y hubo tiempos muertos entre uno y otro. | ROMINA PAMPALONI PEDRERO | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4162700% | 4177100% | 144 | 4187600% | 105 | NA |  | 4231400% | 438 | 4231400% | 438 | 4234400% | 30 | 4308800% | 744 | 1461 | 1317 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa se presento a ejecución con diseño realizado por el Municipio de Arauco | 4000 | 8821 | 13052 | 0 | 0 | 223328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249201 | 4059 | 8446 | 13246 | 0 | 0 | 226646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252397 | sin observaciones que mencionar | 0 | 8801 | 13185 | 0 | 0 | 271592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293578 | Iniciativa tuvo un primer contrato con término anticipado de mutuo acuerdo, en este primer contrato se pagó $11452873 El segun contrato se contrató por $260.139.560 y no hubo modificaciones en el monto ni en los días. | 0 | 8801 | 13185 | 0 | 0 | 271592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 293578 | 293578 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Iniciativa tuvo un primer contrato con término anticipado de mutuo acuerdo, en este primer contrato se pagó $11452873 El segun contrato se contrató por $260.139.560 y no hubo modificaciones en el monto ni en los días. | Iniciativa tuvo un primer contrato con término anticipado de mutuo acuerdo, en este primer contrato se pagó $11452873 El segundo contrato se contrató por $260.139.560 y no hubo modificaciones en el monto ni en los días. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Iniciativa tuvo un primer contrato con término anticipado de mutuo acuerdo, en este primer contrato se pagó $11452873 El segundo contrato se contrató por $260.139.560 y no hubo modificaciones en el monto ni en los días. para ello se requirió de un 5,1% para adjudicar | [8 empty] | 5901.7564 | 13015.3288 | 19258.3071 | 0 | 0 | 327814.2932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365989.6855 | 0 | 0 | 10246.223 | 15811.0095 | 0 | 0 | 335513.5766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361570.8092 | 0 | 9201.2975 | 14932.9744 | 0 | 0 | 327840.8681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351975.14 | -1.2074 | -3.8292 | 0.0081067 | -2.6539 |  | 1257.0541 | 1170.8602 | La consultorías no fueron ejecutadas. No se presenta variaciones significativas en monto total del proyecto | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue revaluado. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 28 | 27 | -3.5714 | Real < Recomendado | [5 empty] | No se presentan diferencias importantes en las magnitudes del indicador CAE por Persona en relaciona a lo recomendado y lo real | En relación con los costos el proyecto tuvo costos menores en un 3.83%, la mayor variación se observa en los costos del equipamiento en alrededor de un 30%. En cuanto a la magnitud ésta no varió respecto de lo evaluado en el proceso ex ante. Existe una diferencia significativa en los plazos de ejecución debido a que se puso término al primer contrato de obras y se realizó una nueva licitación; esta diferencia en los plazos corresponde a seis veces más de lo programado y se debe a retrasos en la gestión administrativa, tanto en la priorización del proyecto en el Gobierno Regional como en la tramitación del convenio mandato y mayormente al tiempo muerto entre el término anticipado de contrato y la suscripción del nuevo contrato. EL ítem de consultorías no se ejecutó, la unidad no da explicaciones al no uso de esos recursos | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134446-0 | CONSTRUCCION RED DE CICLO RUTAS LOS ANGELES | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LOS ANGELES | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | CICLOVIAS URBANAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | INICIATIVA SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN DE CICLOVIAS DEL PROGRAMA DE GOBIERNO EL CUAL PERMITIRÁ LA EJECUCIÓN DE 190KM DE CICLOVIAS DE ALTO ESTÁNDAR A NIVEL NACIONAL, CON EL FIN DE FOMENTAR EL USO DE LA BICICLETA Y DESCONGESTIONAR LA CIUDAD | ESTA INICIATIVA COMPRENDE A LA EJECUCIÓN DE UNA RED DE CICLORUTAS DE 9.6 KILOMETROS PARA LA CIUDAD DE LOS ANGELES, ABARCANDO LAS CALLES DE MARÍA DOLORES, OROMPELLO, LAS AZALEAS, MARCONI, AVENIDA ORIENTE, PATRICIO LINCH, RICARDO VICUÑA Y ALCAZAR. EL OBJETIVO ES ENTREGAR INFRAESTRUCTURA CON MEJORES ESTÁNDARES, QUE ENTREGUE MAYOR COMODIDAD Y SEGURIDAD A LOS USUARIOS. | 166556 | VIALIDAD URBANA |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 19 | 44 |  | 131.5789 | 12 | 66 |  | 450 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1906 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 10 | 4 | 46 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1981 | [12 empty] | 19 | 19 | 70 | 71 | 1 |  | 268.4211 | 273.6842 | El proyecto presenta una alta variación del plazo de ejecución, que alcanzó a un 450%. Las razones a esta variación se explica a que el proyecto fue recomendado para ejecutar en una sola etapa, pero en términos reales se contrataron por partes y en tiempos distintos, lo que obligo a realizar 6 contratos . todos ellos fueron contratados con la misma empresa, inclusive en algunos momentos, estos contratos se traslapaban, por lo que mantenía en ejecución dos contratos al mismo tiempo. En las consultorias, se recomendó un plazo acorde a las obras civiles, pero esta asignación no se contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/09/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Losas agrietadas o fisuradas en su totalidad en distinto sectores; agregar contador adicional de bicicletas | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación de estacionamiento de vehículos y emplazamiento de cámaras Generación de plaza dura al frente de cuartel de bomberos, retiro de árboles, reemplazo de soleras en mal estado, modificación en la semaforización de cruce Av. Ricardo Vicuña y Freire Modificación al sistema de evacuación de aguas lluvias | [8 empty] | 1954202 | 8711 | 1962913 | 605693 | 1357220 | Res. 2611 del 26-07-2016 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $206.903.635, con un plazo de 180 días (eje Ricardo Vicuña) Res. 2760 del 08-08-2016 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $377.135.220, con un plazo de 180 días (eje Lynch) Res. 2064 del 22-06-2018 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $288.015.604, con un plazo de 180 días (eje Azaleas) Res. 2576 del 02-09-2019 que contrata a Manuel Muñoz Ríos por un monto de $137.763.830, con un plazo de 130 días (eje Ricardo Vicuña 2B) Res. 3544 del 20-12-2019 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $516.075.680, con un plazo de 150 días (eje Ricardo Vicuña 2A) Res. 1215 del 23-08-2021 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $390.044.813, con un plazo de 130 días (eje Lauquén) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | agregar contador adicional de bicicletas modificación de estacionamiento de vehículos y emplazamiento de cámaras Generación de plaza dura al frente de cuartel de bomberos, retiro de árboles, reemplazo de soleras en mal estado, modificación en la semaforización de cruce Av. Ricardo Vicuña y Freire Modificación al sistema de evacua | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Losas agrietadas o fisuradas en su totalidad en distinto sectores; | [8 empty] | Metros | 10000 | 6000 | 60 | Real < Recomendada | Kilómetros | 10 | 6 | 60 | Real < Recomendada |  | El proyecto fue ejecutado en una menor magnitud a lo recomendado, sin embargo no se presento reevaluación para ajustar los costos y magnitudes. Se dejaron de ejecutar el 53% de lo recomendado, pero se incorporo un eje que no estaba considerado y que represento el 10% de la longitud recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se dejaron de ejecutar el 53% de lo recomendado, pero se incorporo un eje que no estaba considerado y que represento el 10% de la longitud recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción eje Ricardo Vicuña: 02-02-2017 Recepción eje Lynch: 26-04-2017 Recepción eje Las Azaleas: 16-01-2019 Recepción eje Ricardo Vicuña Tramo 2B: 13-03-2020 Recepción eje Ricardo Vicuña Tramo 2A: 20-08-2020 Recepción eje Lauquén: 24-02-2022 | 24/02/2022 | Recepción eje Ricardo Vicuña: 14-02-2017 Recepción eje Lynch: 15-05-2017 Recepción eje Las Azaleas: 04-02-2019 Recepción eje Ricardo Vicuña Tramo 2B: 31-03-2020 Recepción eje Ricardo Vicuña Tramo 2A: 11-09-2020 Recepción eje Lauquén: 13-03-2022 | 12/03/2022 | SI | 24/02/2022 | Sin Observaciones |  | En Operación | Sin Observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4241200% | 4241200% | 0 | 4246300% | 51 | 4249100% | 28 | 4257700% | 86 | 4257700% | 86 | 4262500% | 48 | 4264400% | 19 | 232 | 232 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Atrasos en los diseños de los tramos Las Azaleas y Ricardo Vicuña Tramos 2A y 2B y Lauquén | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atrasos en la revisión de contrapartes intervinientes, Municipio. en ejes Las Azaleas, Ricardo Vicuña 2A y 2B y Lauquén | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 6 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Este proyecto forma parte de un proyecto mayor, que fue presentado en el marco del SNI para la etapa de diseño. Con posterioridad, para la etapa de ejecución se disgregaron y se formularon proyectos por comuna. | 116200 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2402716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522516 | 116200 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 2402716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522516 | Proyecto se financia solo con Recursos sectoriales | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711 | 1954203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962914 | 6 contratos realizados en distintos Ejes: Eje Ricardo Vicuña: Res. 2611 del 26-07-2016 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $206.903.635, con un plazo de 180 días Eje Lynch: Res. 2760 del 08-08-2016 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $377.135.220, con un plazo de 180 días Modificación 1) Res. 409 del 03-02-17 que aprueba AO1= $18.558.014, OE1=$618.800 Eje Azaleas: Res. 2064 del 22-06-2018 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $288.015.604, con un plazo de 180 días Eje Ricardo Vicuña 2B: Res. 2576 del 02-09-2019 que contrata a Manuel Muñoz Ríos por un monto de $137.763.830, con un plazo de 130 días Modificación 1) Res. 1005 del 08-05-20, que aprueba convenio por DO= $367.887, AO= $1.376.930, OE= $2.688.124 Eje Ricardo Vicuña 2A: Res. 3544 del 20-12-2019 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $516.075.680, con un plazo de 150 días Modificación 1) Res. 1830 del 28-08-20, que aprueba convenio por DO= $2.670.619, SO= $5.398.922, AO= $18.725.823, OE= $450.260 Eje Lauquén: Res. 1215 del 23-08-2021 que contrata a Mauro Utreras Vargas por un monto de $390.044.813, con un plazo de 130 días Modificación 1) Res 29 del 07-02-22 que aprueba AO1=4.284.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8711 | 1954203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1962914 | 1357221 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476 | 603217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2952 | 702521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705473 | Año 2016: Gastos Administrativos: M$2.476 Obras Civiles: Res. 2611: M$91.226 Res. 2760: M$33.750 Año 2017: Obras Civiles: Res. 2611: M$115.677 Res. 2760: M$362.562 Año 2018: Gastos Administrativos: M$1.235 Obras Civiles: Res. 2064: M$206.504 Año 2019: Gastos Administrativos: M$5.000 Obras Civiles: Res. 2064: M$81.512 Res. 2576: M$114.000 Año 2020: Obras Civiles: Res. 2576: M$27.460 Res. 3544: M$527.182 Año 2021: Obras Civiles: Res. 1215: M$312.000 Año 2022: Obras Civiles: Res. 1215: M$82.329 | Sin Observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | agregar contador adicional de bicicletas modificación de estacionamiento de vehículos y emplazamiento de cámaras Generación de plaza dura al frente de cuartel de bomberos, retiro de árboles, reemplazo de soleras en mal estado, modificación en la semaforización de cruce Av. Ricardo Vicuña y Freire Modificación al sistema de evacua | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Losas agrietadas o fisuradas en su totalidad en distinto sectores; | [8 empty] | 156789.8537 | 0 | 0 | 0 | 4857.8939 | 3242014.8706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3403662.6182 | 3403662.6182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10503.4681 | 2325528.0129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336031.481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10503.4681 | 2288317.8214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298821.2895 | -31.3671 | -32.4604 | -29.4168 | -1.5929 | -32.4604 | 383.1369 | 381.3863 | En el ítem de obras civiles, el gasto contratado presenta variaciones significativas con el monto recomendado y que alcanza a -28,27%. De los antecedentes recabados, en carpeta digital y telefónica con la unidad técnica, se concluye que no se contrataron todas las obras recomendadas (10 kilómetros en diversos ejes), abordando solo el 57% de la longitud, por lo que tuvo su efecto sobre el gasto real de esta obra. En el caso de las consultorias, estas se recomendaron pero no se ejecutaron, por lo que no hay gasto asociado. En los gastos administrativos, hay una variacion significativa, que alcanza al 116%. Esto se debe a que se realizaron 6 procesos licitatorios, debido a la parcialización de las obras. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | SI | 3201951 | 38265 | 1.195% | Res. 409 del 03-02-17 que aprueba Aumento de Obra por $18.558.014; Obras Extraordinarias por $618.800 (eje Lynch) Res. 1005 del 08-05-20, que aprueba convenio por Disminución de Obra por $367.887, Aumento de Obra por $1.376.930, Obras Extraordinarias por $2.688.124 (Eje Ricardo Vicuña Tramo 2B) Res. 1830 del 28-08-20, que aprueba convenio por Disminución de Obra por $2.670.619, Supresión de Obra por $5.398.922, Aumento de Obra por $18.725.823, Obras Extraordinarias por $450.260 (Eje Ricardo Vicuña Tramo 2A) Res. 29 del 07-02-22 que aprueba Aumento de Obra por $4.284.000 (Eje Lauquén) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3201950 | 3201951 | 3.1231e-05 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad, pero solo se modificaron algunas áreas de intervención y presentando una variación muy menor de la magnitud , sin afectar plazos y montos del proyecto. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1199420 | 497020 | -58.5616 | Real < Recomendado | [5 empty] | Este proyecto presento una evaluación del conjunto de la red de ciclovias para la comuna, que de acuerdo a metodología corresponde a costo beneficio, donde los indicadores relevantes son VAN social y TIR social. Dado que este proyecto presenta una inversión real menor, que mejora estos indicadores, pero a la vez no todos los ejes se materializaron lo que afecta los flujos de beneficios, que se ven disminuidos, se concluye que el VAN presenta una variación significativa, que alcanza al -58,56%. | Este proyecto presenta variaciones significativas, que afectaron las variables consideradas en este proceso de evaluación expost. Por un lado los plazos fueron mas largos, dado que licitaron por partes, sin realizar la respectiva reevaluación, que estaba definida en las NIP en el momento de su ejecución. En relación a los indicadores de costos, estos fueron menores al monto recomendado, sin embargo, no se licitaron todas las obras consideradas, por lo que presenta un incumplimiento de normativa. En relación a la magnitud, solo se ejecutaron el 48% de las obras recomendadas , adicionalmente se ejecutaron obras por una magnitud del 10%, que no eran parte de la recomendación original, lo que también resulta improcedente y corresponde a un incumplimiento a la normativa asociada a la inversión publica. En relaciona a los indicadores de rentabilidad, estos se mantuvieron rentables, a pesar de los cambios, pero claramente no es posible dimensionar su efecto final, dado que estas intervenciones forman parte de una red y su no materalización termina afectando la obtención de los beneficios esperados de toda la red. En general, se puede indicar que la Unidad Técnica incumplió la normativa para la ejecución de proyectos de inversión publica, por lo que los objetivos perseguidos con este proyecto no se cumplieron. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30460574-0 | REPOSICION PLAZA DE TALCAMAVIDA, COMUNA DE HUALQUI | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | HUALQUI | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT+MUNIC | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO - MUNICIPALIDAD DE HUALQUI | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO - MUNICIPALIDAD | MINISTERIO - MUNICIPALIDAD | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | La plaza en la actualidad posee deficiente conformación espacial y un estado de conservación que no facilita a los habitantes de Talcamavida hacer uso en forma óptima e integradora del único espacio público de la localidad, en forma segura, universal y generando permanencia en el lugar. ESTE PROYECTO VIENE A MODERNIZAR, A OTORGAR IDENTIDAD Y NORMALIZAR LA PLAZA PARA ASEGURAR UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES. | La intervención contempla el recuperar los usos originales de este Espacio Público, es decir, áreas de recorridos y paseos adaptados a la pendiente existente; consolidación de un área cívica considerando un gran espacio multiuso; la reposición de mobiliario urbano (que se encuentra en mal estado); nueva iluminación peatonal (con eficiencia energética); recuperar espacios para niños y adultos mayores; generar lugares de sombra con sombreaderos para lograr un confort térmico en épocas de verano; mejorar el paisajismo y rescatar la identidad local a través de elementos que hablen de la historia y de lo propio de talcamávida. Para ello se proponen Tótem Informativos y mosaicos en muros y pisos. El área total de ejecución de obras del proyecto es de 10.000 m2, y contempla pavimentos de hormigón estampado, baldosas, mosaicos, maicillo, caucho, evacuación aguas lluvias, mobiliario urbano, áreas verdes, espacio multipropósito (que alberga muchas actividades) techado, paisajismo, riego, iluminación y arborización. | 2320 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 13 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 12 | 11 |  | -8.3333 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 90 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 465 | [12 empty] | 19 | 19 | 23 | 23 | 0 |  | 21.0526 | 21.0526 | A partir de los plazos totales el proyecto se ejecutó con 4 meses adicionales respecto de lo recomendado. El plazo real de ejecución de las obras civiles fue un 29% mayor que el plazo recomendado. No hubo consultorías y le Gastro administrativo real fue de 11 meses, un 7% menor al recomendado, que era de 12. Las mayor duración de la Obras civiles se explica por el incremnto de obras y por la pandemia del COVID, que demoró la llegada de insumos. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 15/07/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | rehacer Pileta, cubre suelos en las raíces de los arboles, modificación de alcorques por confinamiento de solerillas, demarcación de cruces peatonales Modificacion del empalme eléctrico | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Aumento de plazo por COVID 19 y demoras en la llegada de insumos producto de COVID 19 | [8 empty] | 1035906 | 1434 | 1037340 | 16810 | 1020530 | Res. 1091 del 14-06-2021 que contrata a Constructora Tromen SPA, por un monto de $978.958.810 por un plaza de 270 dias | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | rehacer Pileta, cubre suelos en las raíces de los arboles, modificación de alcorques por confinamiento de solerillas, demarcación de cruces peatonales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | modificación del empalme eléctrico | [8 empty] | Metros Cuadrados | 10000 | 10000 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se producen cambios en la magnitud del proyecto. Se mantiene en 10.000 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones: Pasto se encuentra seco; cortar acera frente bicicletero, Repasar emboquillado solorilla calle OHigins con Prat; entre otras | 23/11/2022 | Sin Observaciones | 07/12/2022 | SI | 23/11/2022 | sin Observaciones |  | En Operación | sin Observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | 4397300% | 4397300% | 0 | 4414500% | 172 | 4416600% | 21 | 4436100% | 195 | 4436100% | 195 | 4439200% | 31 | 4443900% | 47 | 466 | 466 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Oferta queda fuera de bases debido a que según lo establecido en el punto 11.3 de las Bases Administrativas Especiales, Letra a), el oferente presenta una discrepancia en su valor ofertado indicado en el Formulario Oferta y a lo señalado en el Presupuesto detallado de las Obras. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO | TAMBIÉN HUBO UN APORTE MENOR DE DINERO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE HUALQUI, POR ESO APARECE TAMBIÉN COMO UNIDAD FINANCIERA. | 21451 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 759497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782798 | 21451 | 0 | 0 | 0 | 1850 | 759497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782798 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 1030662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032096 | Res. 1091 del 14-06-2021 que contrata a Constructora Tromen SPA, por un monto de $978.958.810 por un plaza de 270 días. Modificación 1) Res N° 2137 del 20/06/22 que aprueba AO1=47.256.353, OE1=1.974.949, SO1=9.770.016 Modificación 2) Res N° 4852 del 29/11/22 que aprueba AO2=1.956.386, OE2=10.285.650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1434 | 1030662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032096 | 1015286 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18963 | Año 2020 Gastos Administrativos: M$434 Año 2021 Gastos Administrativos:M$1.000 Obras Civiles: Res. 1091:M$562.503 Año 2022 Obras Civiles: Res. 1091 M$347.822 (Sectorial) Res. 1091 M$125.581 (Municipal) | Sin Observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | rehacer Pileta, cubre suelos en las raíces de los arboles, modificación de alcorques por confinamiento de solerillas, demarcación de cruces peatonales. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | modificación del empalme eléctrico | [8 empty] | 24341.5562 | 0 | 0 | 0 | 2099.418 | 861831.8311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888272.8053 | 1104305.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.9357 | 1141380.7694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1142982.7051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1601.9357 | 1127474.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129076.5852 | 28.6747 | 27.1092 | 30.823 | -1.2167 | 2.2431 | 112.9077 | 112.7475 | 1. ITEM OBRAS CIVILES: A partir del proceso de Revaluación y de las modificaciones de contrato, el proyecto tiene un incremento en item obras civiles de 33% 2. ITEM CONSULTORÍAS: Se recomiendan M$22.899.- y la Unidad Técnica y Financiera no registran gasto ni se explica. Carpeta digital no registra información. 3. ITEM GASTOS ADMINISTRATIVOS: Se registra una disminución del 24% respecto de lo recomendado. Las causas corresponden a modificaciones y aumento de obras y a mayores costo de insumos producto de la pandemia. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | SI | 883073 | 51703 | 5.855% | Res N° 2137 del 20/06/22 que aprueba Aumentos de Obra $47.256.353; Obras Extraordinarias $1.974.949; Supresión de Obra $9.770.016 debido a rehacer Pileta, cubre suelos en las raíces de los arboles, modificación de alcorques por confinamiento de solerillas, demarcación de cruces peatonales. Res N° 4852 del 29/11/22 que aprueba Aumentos de Obra $1.956.386; Obras Extraordinarias $10.285.650 debido a modificación del empalme eléctrico | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 816199 | 1038861 | 27.2804 | El proyecto tuvo un proceso de revaluación para actualizar valor de las obras civiles después de dos procesos de licitación desiertos. Este aumento fue de 33%. 1. EL PROYECTO FUE LICITADO EN TRES OPORTUNIDADES MEDIANTE LICITACIÓN PÚBLICA SIN PODER SER CONTRATADO DEBIDO A QUE EN NINGUNA LICITACIÓN SE PRESENTARON OFERENTES DENTRO DEL MONTO ESTIPULADO POR EL MANDANTE; SÓLO EN LA TERCERA Y ÚLTIMA LICITACIÓN HUBO UNA OFERTA VÁLIDA Y QUE CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS DE LA LICITACIÓN POR UN MONTO DE M$978.959.- 2. PARA CUBRIR EL DÉFICIT PRESUPUESTARIO Y PODER CONTRATAR EL PROYECTO, SE APLICA EL 10% ADICIONAL ESTABLECIDO EN LAS NORMAS, INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS (NIP 2020) Y UN APORTE MUNICIPAL ADICIONAL, CERTIFICADO Y CON APROBACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL POR UN MONTO DE M$125.851.- QUE SE CONSIGNA EN FICHA IDI. 3. DE ACUERDO A LA REVALUACIÓN EL NUEVO CAE ES M$77.900.- Se contrató a Constructora Tromen SPA, por un monto de $978.958.810 por un plaza de 270 días. Hubo dos modificaciones de contrato que entre las partidas principales fueron la modificación de la Pileta con la incorporación de una estatua y la modificación del sistema eléctrico con modificación del empalme. Modificación 1) Res N° 2137 del 20/06/22 que aprueba AO1=47.256.353, OE1=1.974.949, SO1=9.770.016 Modificación 2) Res N° 4852 del 29/11/22 que aprueba AO2=1.956.386, OE2=10.285.650 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 752176 | 933235 | 24.0714 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 65578 | 81364 | 24.0721 | Real > Recomendado | Indicador CAE tiene una variación de 24% a raíz de aumento de obras civiles por proceso de revaluación y modificaciones de contrato. | Proyecto recepcionado y en operación. En cuanto a magnitud el proyecto no tiene cambios. Se mantiene en 10.000 m2 Producto de una actualización de costos para contratar el proyecto, y posteriormente por modificaciones de contrato, este tiene un incremento de las obras civiles de un 31%. No hay cambios en la naturaleza del proyecto. El proyecto se ejecutó en un plazo de 16 meses, cuatro meses mas de lo recomendado. Indicador CAE tiene una variación de 24% a raíz de aumento de obras civiles por proceso de revaluación y modificaciones de contrato. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113250-0 | CONSTRUCCION CICLOVIA RUTA 060 CABRERO-MONTEAGUILA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | CABRERO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SENDAS MULTIPROPOSITO (CICLOVIAS) | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTE PROYECTO FORMA PARTE DEL PLAN DE REGENERACIÓN URBANA DE LA COMUNA DE CABRERO, EL CUAL BUSCA LA REGENERACIÓN ARMONICA DE LAS CIUDADES AFECTADAS POR EL TERREMOTO | CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA CONCRECIÓN DE CICLOVÍA DE 7,5 KILOMETROS QUE UNA LA PLAZA DE CABRERO CON LA PLAZA DE MONTEAGUILA. EL PROYECTO CONTEMPLA OBRAS DE PAVIMENTOS, SEÑALIZACION, DEMARCACION, ILUMINACIÓN, EXPROPIACIONES Y PAISAJISMO. | 18000 | CICLO VIA | PRU |  | 19 | 11 |  | -42.1053 | [8 empty] | 7 | 40 |  | 471.4286 | 19 | 50 |  | 163.1579 | 14 | 36 |  | 157.1429 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1036 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 35 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1081 | [12 empty] | 22 | 22 | 74 | 74 | 0 |  | 236.3636 | 236.3636 | En la asignación de expropiaciones, se produjo un aumento del plazo, justificado por modificaciones al decreto expropiatorio, dado que aumento la superficie a expropiar en algunos predios. Estos cambios requerían autorizaciones previas del nivel central del MINVU y con posterioridad hacer los ajustes al decreto y la materialización de la expropiaciones. Los plazos aumentaron en un 465%, pasando de 7 meses a 40 meses. En las obras civiles, el plazo de ejecución aumentaron en un 157% , pasando de 14 meses a 36 meses. Este variación se justifica en los atrasos que presentan las expropiaciones, que obligo a realizar 3 contratos para culminar las obras. El primer contrato, que tenia un plazo original de 8 meses, se le disminuyeron las obras que correspondían a los predios no expropiados. Con posterioridad, en un segundo contrato, se contrataron las obras faltantes, una vez resuelto el tema de las expropiaciones, sin embargo se debieron disminuir obras asociadas a un predio, donde su dueño no permitió ejecutar obras aduciendo que no correspondía al rol de su propiedad. Una vez resuelto, vía judicial, se procedió a contratar este ultimo tramo y poner termino a las obras. En la asignación de consultorias, el plazo inicial recomendado fue de 15 meses, acorde con los plazos de obras civiles. Sin embargo, el plazo real alcanzó a 11 meses, por lo que hay una disminución de un 40% en este ítem. Aquí hay que mencionar que durante la ejecución de las obras civiles no hay contratos de consultorias asociados, lo que resulta paradójico, dado que esta asignación que corresponde a asesorías a la inspección fiscal, esta ligada a la ejecucion de obras, pero que fueron contratadas y ejecutadas previo a esos trabajos contrato de obras civiles. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 74 meses, es decir más del triple del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por las asignaciones de expropiaciones y de obra civil, resultando con un variación del 236% por sobre el estimado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 05/10/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Terreno presenta nuevos accesos vehiculares Unión con Ciclovía existente en empalme | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | Pendiente la expropiación de 4 lotes, por modificación del Decreto Expropiatorio | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | En el Lote 48 el expropiado se negó a entregar el terreno, destruyendo las mallas y cercos, alegando que el lote expropiado no corresponde al lote donde se ejecutaria el proyecto | [5 empty] | 2397440 | 480416 | 2877856 | 2108108 | 769748 | Res. 40 del 19-07-2018 que contrata a Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda., por un monto de $1.874.179.961, con un plazo de 240 días. Res. 1636 del 31-07-2020 que contrata a Constructora e Inversiones Soil Ltda., por un monto de $59.269.081, con un plazo de 120 días Res. 1102 del 18-06-2021 que contrata a Ingeniería, Construcción, Montaje Industrial Terramon SPA, por un monto de $30.586.883, con un plazo de 60 días | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Terreno presenta nuevos accesos vehiculares Unión con Ciclovía existente en empalme | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Debido a que en el Lote 48, el expropiado se negó a entregar el terreno, destruyendo las mallas y cercos, alegando que el lote expropiado no corresponde al lote donde se ejecutaria el proyecto y demarcaciones en empalme con cilcovia existente. | [8 empty] | KILOMETROS | 8 | 8 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 8000 | 8000 | 100 | Real = Recomendada |  | el proyecto no presenta modificaciones de magnitud y se ajusta 100% a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Contrato 1 se recepciona el 21-08-2019 Contrato 2 se recepciona el 29-10-2020 Contrato 3 se recpeciona el 25-10-2021 | 25/10/2021 | Sin Observaciones | 02/11/2021 | SI | 02/11/2021 | Sin Observaciones |  | En Operación | Sin Observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4210300% | 4210300% | 0 | 4220700% | 104 | 4224800% | 41 | 4239500% | 147 | 4330000% | 1052 | 4337800% | 78 | 4340500% | 27 | 1302 | 1302 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | Al Inicio del Proyecto se encontraban pendiente la expropiación de 4 lotes, por modificación del Decreto Expropiatorio | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El expropiado del Lote 48 se negó a entregar el terreno, por lo que se tuvo que eliminar esa partida del contrato original y recontratar esta etapa. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño y ejecución fueron postulados al S.N.I. | 68560 | 0 | 0 | 139144 | 3009 | 1979097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189810 | 68560 | 0 | 0 | 139144 | 3009 | 1979097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189810 | Proyecto fue reevaluado en el año 2017, en el Ítem Terrenos. | 31117 | 0 | 0 | 471966 | 8450 | 2366455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877988 | Consultorías 2016 6 Contratos que aprueba la Contratación de servicios personales a Honorarios por un monto total de M$31.118 Res. 40 del 19-07-2018 que contrata a Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda., por un monto de $1.874.179.961, con un plazo de 240 días. Modificación 1) Res. 1936 del 04/07/19 que aprueba DO1= $30.978.394, SO1= $22.280.214, AO1= 71.232,025, OE1= $2.208.648. Modificación 2) Res. 2261 del 05/08/19 que aprueba DO2=18.536.600, AO2=10.791.745. Res. 1636 del 31-07-2020 que contrata a Constructora e Inversiones Soil Ltda., por un monto de $59.269.081, con un plazo de 120 días. Modificación 1) Res. 2243 del 23/10/20, que aprueba DO= $19.418.451, SO= $2.743.310 Indemnización 1) Res. 2721 del 21/12/20, que autoriza el pago de indemnización por $834.944 Res. 1102 del 18-06-2021 que contrata a Ingeniería, Construcción, Montaje Industrial Terramon SPA, por un monto de $30.586.883, con un plazo de 60 días | 30986 | 0 | 0 | 471966 | 8450 | 2366454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877856 | 769748 | BIP > SIGFE | 1758396 | 0 | 0 | 331781 | 2450 | 15481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108108 | 1928876 | 0 | 0 | 388940 | 2938 | 17464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338218 | Año 2015: Gastos Administrativos: M$700 Año 2016: Gastos Administrativos: M$1.750 Consultorías: M$30.987 Terrenos: M$141.888 Año 2017: Terrenos: M$189.894 Año 2018 Gastos Administrativos: M$4.000 Terrenos: M$81.390 Obras Civiles: (Res.40): M$219.999 Obras Civiles: (Traslados): M$411.308 Año 2019 Gastos Administrativos: M$2.000 Terrenos: M$58.794 Obras Civiles: (Res.40): M$1.666.617 Año 2020 Obras Civiles (Res. 1636): M$37.942 Año 2021 Obras Civiles (Res. 1102): M$30.587 | Sin Observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Terreno presenta nuevos accesos vehiculares Unión con Ciclovía existente en empalme | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Debido a que en el Lote 48, el expropiado se negó a entregar el terreno, destruyendo las mallas y cercos, alegando que el lote expropiado no corresponde al lote donde se ejecutaría el proyecto y demarcaciones en empalme con ciclovia existente. | [8 empty] | 96764.5689 | 0 | 0 | 196386.4723 | 4246.6709 | 2793271.9727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3090669.6848 | 3452499.8651 | 40217.4085 | 0 | 0 | 583069.5101 | 10333.3887 | 2832590.0862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3466210.3936 | 40051.5811 | 0 | 0 | 583069.5101 | 10333.3887 | 2774385.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3407840.1943 | 12.1508 | 10.2622 | -0.67613 | -1.684 | -1.2935 | 425980.0243 | 346798.2143 | En obras civiles, las variaciones entre los montos recomendados versus contratados y reales son marginales y esperables para este tipo de proyectos. Estas variaciones alcanzan a 1,41% y -0,68% respectivamente. La asignación de expropiaciones fue reevaluada en su oportunidad y se solicitaron mas recursos, alcanzando a M$ 718.006 en moneda 2022. Por ello, el monto contratado y/o gasto real presenta una variación del 143,33% por sobre lo recomendado originalmente. Esta variación se justifica por una estimación mayor del monto de la expropiación así como de los gastos asociados a las expropiaciones . Las consultorias presentan una variación de -58,61%. Esta variación se justifica en que no se contrataron asesorías a la inspección fiscal, con cargo a este proyecto, en el periodo en que se estaban ejecutando las obras civiles, pero se contrataron y se ejecutaron previo al inicio de obras,lo que se considera que no corresponde. Los gastos administrativos presentan un aumento de 143%. Esto es concordante con la situación de tener tres contratos de obras sucesivos para ejecutar el proyecto. Finalmente, el costo total real de ejecución del proyecto es del 10,26% por sobre el recomendado, variación considerada aceptable. | Variación del 10% al 20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2907507 | 12437 | 0.4278% | Res. 1936 del 04-07-2019 que modifica la Res. 40, en Disminución de obra por $30.978.394; Supresión de Obra por $22.280.214; Aumentos de Obra por $71.232.025; Obras Extraordinarias por $2.208.648, debido principalmente a Terreno presenta nuevos accesos vehiculares y empalme con Ciclovía existente. Res. 2261 del 05-08-2019 que modifica la Res. 40, en Disminución de Obra por $18.536.600; Aumento de Obra por $10.791.745, debido a que en el Lote 48, el expropiado se negó a entregar el terreno, destruyendo las mallas y cercos, alegando que el lote expropiado no corresponde al lote donde se ejecutaria el proyecto y demarcaciones en empalme con cilcovia existente. Res. 2243 del 23-10-2020 que aprueba Disminucion de obra por $19.418.451; supresion de obra por $2.743.310 debido a que en el Lote 48 el expropiado se negó a entregar el terreno, destruyendo las mallas y cercos, alegando que el lote expropiado no corresponde al lote donde se ejecutaria el proyecto | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2759624 | 3247894 | 17.6934 | el proyecto presenta modificaciones menores al 10% y que están asociadas a aumentos y disminuciones de obras en los contratos. Por un lado están las disminuciones que se originaron por los atrasos en las expropiaciones y por las variaciones que generaron la mayor demanda de accesos vehiculares a los predios, en relación al diseño original, que obligo a realizar estos ajustes de contratos. Estas variaciones menores representan un 0,43% en relación a lo recomendado Este proyecto presento una reevaluacion, que correspondía al mayor valor de las expropiaciones, debido a que se aumentaron superficies de expropiacion y la presencia de inmuebles en algunos de ellos, que no estaban en el proyecto original. Esta variación representó un 17,69% respecto a lo recomendado. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 277035 | 371227 | 34 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto presenta evaluación económica con enfoque costo beneficio, presentando rentabilidad social positiva. Dado que el costo incurrido en las expropiaciones fue menor, el VAN social mejoro en un 34% en relación a lo recomendado. | El proyecto se ejecuto, de acuerdo a lo recomendado, salvo algunas diferencias que se producen por los accesos vehiculares a los predios, dado los cambios que se producen entre la recomendación favorable y el comienzo de las obras. Sin embargo ,estas modificaciones no afectan la magnitud total del proyecto, que es concordante con lo recomendado. La asignación expropiaciones fue reevaluada, donde se aumentaron los recursos solicitados, dado los cambios en las superficies expropiadas y la presencia de edificaciones. Una vez materializada las expropiaciones, el costo real fue inferior en un 23% respecto a lo reevaluado, lo que ayuda a mejorar los indicadores de resultados del proyecto en general. En el caso de las consultorias, que corresponden a recursos asignados para la asesoría a la inspección fiscal, se observa que el gasto fue menor a lo recomendado ( - 58%), pero a la vez este gasto se incurrió cuando no existían contratos de obras civiles, lo que resulta improcedente, dado la naturaleza de este gasto, que debe ir asociado a la materialización de las obras civiles. Los plazos de ejecución de las obras civiles aumentaron en forma considerable, pasando de 14 a 36 meses , debido a los atrasos en el proceso de expropiaciones ( de 7 a 40 meses), fundamentadas estas en los cambios de superficies requeridas. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30403672-0 | MEJORAMIENTO RUTA P-66 S:CONTULMO-C.PATA DE GALLINA, COMUNA CONTULMO | 8 | REGION DEL BIO BIO |  |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | PROYECTO QUE BUSCA LA CONSOLIDACION DE LA CIRCUNVALACION AL LAGO LLEU LLEU, DE IMPORTANCIA ETNICA Y TURISTICA PARA LA PROVINCIA DE ARAUCO. | SE PROYECTA UNA CALZADA DE 6.5 METROS DE ANCHO CON PAVIMENTO DE HORMIGÓN Y CON ESPESOR DE 24 CM MÁS SOLERAS POR AMBOS LADOS. LA SUBASE SE PROYECTA CON U N CBR &#8805; 50% Y CON UN ESPESOR DE 15 CM. EN LOS PRIMEROS KILÓMETROS CORRESPONDIENTES A UNA ZONA MÁS PLANA, LA VELOCIDAD MÁXIMA QUE PODRÁ ALCANZAR ES DE 50KM/H, MIENTRAS QUE EN EL SECTOR MONTAÑOSO LA VELOCIDAD MÁXIMA SERÁ DE 30 KM/H. SE DISTINGUEN TRES PERFILES TIPO. EL PRIMERO ENTRE EL KM 0 Y EL KM 0.3 Y CORRESPONDE A UN PERFIL SEMI-URBANO EN DONDE SE PROYECTA UNA CUNETA RECTANGULAR REVESTIDA Y UNA TAPA DE HORMIGÓN, PARA CONFORMAR UNA ACERA PEATONAL POR COSTADO DERECHO. EL SEGUNDO PERFIL ENTRE EL KM 0.3 Y EL KM 1.0, TAMBIÉN CORRESPONDE A UN PERFIL SEMI-URBANO, PERO EN ESTE CASO NO SE PROYECTA LA CUNETA RECTANGULAR, SÓLO ACERA PEATONAL. EL TERCER PERFIL ENTRE EL KM 1.0 Y EL KM 5.8, TAMBIÉN CORRESPONDE A UN PERFIL RURAL, ES DECIR, SIN ACERAS PEATONALES. SE CONSIDERAN ENSANCHES EN LAS CURVAS DE RETORNO. ADEMAS CONTEMPLA OBRAS DE ARTES TRANSVERSALES, SANEAMIENTO LONGITUDINAL, SEÑALIZACION, DEFENSAS Y ACERAS. | 0 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 18 | 18 |  | 0 | [8 empty] | 8 | 20 |  | 150 | 3 | 5 |  | 66.6667 | 18 | 21 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 630 | [8 empty] | 0 | 37 |  | 100 | 24 | 24 | 58 | 59 | 1 |  | 141.6667 | 145.8333 | la iniciativa presenta una importante variación en los plazos, la que se debe principalmente al aumento de plazo en el item Otros Gastos, que paso de 0 meses recomendado ya que no fue parte de la recomendación original a 36 meses reales, pero que además se da inicio en octubre del año 2018 y finalizando en octubre del 2021. No se presenta explicación para esta situación por parte de la Unidad Técnica. En el caso del item obras civiles, la parte medular del proyecto, se presenta tres ampliaciones de plazo que totalizan un aumento de plazo de tres meses por sobre los 18 programados y contratados originalmente (16,6%), esta variación es razonable para este tipo de proyectos y mas aun considerando las condiciones de violencia que se da en el área a intervenir, sector sur de la Provincia de Arauco, lo que ha impedido el propio acceso del personal de obra al contrato, lo que evidentemente no permite la normal ejecución de las obras para dar un buen termino al contrato. El atraso se debe a que en la zona han ocurrido sucesivos episodios de violencia, aparentemente asociados a las causas de las comunidades indígenas en la comuna de Contulmo, esto ha generado la negativa total de los proveedores en suministrar hormigones, palmetas para fosos revestidos y demarcación de pavimento, ya que en la zona no existe una real seguridad para sus transportistas. Con relación a las expropiaciones estas resultan con un variación del 150% por sobre el plazo recomendado y las consultorías se ajustan al plazo estimado de 18 meses. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 59 meses, es decir más del doble del tiempo estimado, resultando con una variación del 146%, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación otros gastos que se extiende más allá del término de las otras asignaciones. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 23/11/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se debe principalmente para realizar ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino, aprovechando las actuales condiciones de la faja y las efectivamente observadas al iniciarse las obras, el cual presenta una cuesta de 4 km de longitud con pendiente promedio del 12%. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El atraso se debe a que en la zona han ocurrido sucesivos episodios de violencia, aparentemente asociados a las causas de las comunidades indígenas en la comuna de Contulmo, esto ha generado la negativa total de los proveedores en suministrar hormigones, palmetas para fosos revestidos y demarcación de pavimento, ya que en la zona no existe una real seguridad para sus transportistas. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Además de lo mencionado en la causa 2, el conflicto ha impedido el propio acceso del personal de obra al contrato, lo que evidentemente no permite la normal ejecución de las obras para dar un buen termino al contrato. | [5 empty] | 3535859 | 36169 | 3572028 | 2395477 | 1176551 | Obras Civiles: Se adjudicó por $ 2.978.113.954 con Res. N° 0089 del 08.09.2017, por un plazo de 540 días corridos a partir del día siguiente que sale tramitada la resolución que adjudica. Fecha de inicio 18 de octubre de 2017. Modificación N°1: La modificación propone realizar ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino, aprovechando las actuales condiciones de la faja y las efectivamente observadas al iniciarse las obras, el cual presenta una cuesta de 4 km de longitud con pendiente promedio de 12%. Se modifica el monto y plazo del contrato como se indica a continuación: Res. N° 0435 del 26.02.2019 Presupuesto Original $2.978.113.954 Presupuesto Vigente $2.978.113.954 Aumento de Obras $ 321.444.874 Disminución de obras $ (528.623.960) Obras extraordinarias $ 417.071.821 Aumento efectivo $ 209.892.735 Nuevo Presupuesto General $ 3.188.006.689 PLAZO: Plazo Vigente: 540 días, con vencimiento el 10.04.02019 (Res. 0089 de 08.09.2017) Aumento de plazo: 60 días. Fecha de término: 09.06.2019. Modificación N° 2: La modificación considera un aumento de plazo extraproporcional, ya que han ocurrido sucesivos episodios de violencia, aparentemente asociadas a las causas de las comunidades indígenas en la comuna de Contulmo, esto ha generado la negativa total de los proveedores en suministrar hormigones, palmetas para fosos revestidos y demarcación de pavimento, producto de de que en la zona no existe una real seguridad para sus transportistas, además este conflicto ha impedido el propio acceso del personal de obra al contrato, lo que evidentemente no permite la normal ejecución de las obras para dar un buen termino al contrato. Se modifica el plazo vigente del contrato como se indica a continuación: Res. N° 1389 del 10.06.2019 Plazo Vigente : 600 días, con vencimiento el 09.06.2019 (Res. 0435 del 26.02.2019). Aumento de Plazo : 30 idas. Fecha Termino : 09.07.2019. Consultorías: Se adjudicó por $ 277.927.374 con Res. N° 0112 del 06.10.2017, por un plazo de 17 meses, a contar de la fecha en que la resolución ingrese totalmente tramitada con toma de razón de Contraloría Regional del Biobío a la oficina de partes de la Dirección Regional de Vialidad.. La fecha de inicio del contrato es 14 de noviembre de 2017. Modificación Nº 1: Contempla el aumento del personal de la asesoría por el periodo de 1 mes, en consideración a la nueva fecha de termino del contrato de obra "Mejoramiento Ruta P-66, sector Contulmo - Cruce Pata de Gallina, del Km 0,00 al Km 5,83, comuna de Contulmo, Provincia de Arauco, Región del Biobío", disminuyendo por ajustes y la incorporación de servicio extraordinario de un Laboralista Vial Clase B. lo anterior modifica el monto del contrato como se indica a continuación: Res. N° 0039 del 09.04.2019 Presupuesto Original : $277.927.374. Presupuesto Vigente : $277.927.374. Aumento de la Asesoría : $ 5.739.529. Disminución asesoría : $ (33.458.119). Servicio Extraordinario : $ 6.232.902. Disminución efectiva : $ (21.485.688). Nuevo Presupuesto : $256.441.686 PLAZO: Plazo Vigente : 17 meses con vencimiento el 14.04.2019 (Res. Nº 0112 del 06.10.2017) Aumento Plazo : 1 mes. Fecha Término : 14.05.2019. Liquidación del contrato asesoría: Res. Nº 1195 del 01.06.2020. Los servicios realmente necesarios y prestados durante la ejecución del contrato de la asesoría, es que se hace necesario realizar una disminución de ajustes finales. Valor original contrato : 277.927.374. Disminución contrato : -$21.485.688. Disminución contrato : -$ 5.977.924. Por reajustes : $ 6.408.210 Reliquidación de Reajustes : $37.237 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se debe principalmente para realizar ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino, aprovechando las actuales condiciones de la faja y las efectivamente observadas al iniciarse las obras, el cual presenta una cuesta de 4 km de longitud con pendiente promedio del 12%. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | El atraso se debe a que en la zona han ocurrido sucesivos episodios de violencia, aparentemente asociados a las causas de las comunidades indígenas en la comuna de Contulmo, esto ha generado la negativa total de los proveedores en suministrar hormigones, palmetas para fosos revestidos y demarcación de pavimento, ya que en la zona no existe una real seguridad para sus transportistas. | [8 empty] | KILOMETROS | 6 | 6 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 6000 | 6000 | 100 | Real = Recomendada |  | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado, ejecutando los 6 km de MEJORAMIENTO de la RUTA P-66 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión después de haber recorrido detenidamente la obra, pudo comprobar que en general ha sido construida de acuerdo a las Bases del Contrato, aunque existen deficiencias que deben ser subsanadas: 1. Falta de cierre ambiental. 2. Error en la disposición de tachas laterales sobre la calzada en sector cuentas. 3. Cerco perimetral en malas condiciones en el cruce final del contrato (lado izquierdo). 4. Agrietamiento en pavimento km 1,545 (eje); KM 1,86; km 1,95 lado izquierdo; km 2,69; 2,715 lado derecho; 3,44 lado izquierdo; km 5,600 lado izquierdo; km 5,735 lado izquierdo; km 5,740 lado izquierdo. 5. Fundación expuesta de delineador direccional km 5,080. 6. Perforaciones de extracción testigos de hormigón de pavimento sin tapar o tapados en forma parcial. 7. Palmetas de cuneta en mal estado km 3,267 lado izquierdo; km 4,980 lado izquierdo. 8. Desprendimiento severo de pintura de borde km 3,770 lado izquierdo; km 4,640 lado izquierdo. 9. Deficiente terminación de zapata de muro km 3,870lado derecho. 10. Alcantarilla transversal embancada km 3,10. 11. Falta de respaldo de solera km 2,420 lado izquierdo. 12. Grietas en acera, km 0,13 lado izquierdo; km 0,355 lado derecho (acceso); km 0,645 lado derecho. 13. Material suelto atrás de foso km 3,9. 14. Restos de escombros km2,42 y 276 lado izquierdo. Según lo establecido en el Art. 168 del RCOP y en consideración que las deficiencias informadas no afectan el uso de las obras, se recibe en forma Provisional con RESERVAS. | 21/08/2019 | La Comisión pudo comprobar que ha sido construida de acuerdo a las Especificaciones Técnicas, tal como se estableciera en la Recepción Provisional efectuada el 28.05.2020, según consta en el Acta respectiva, habiéndose cumplido con el plazo de garantía, y de acuerdo a lo establecido en el Art. 176 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, determinó recibir la obra en forma DEFINITIVA. | 02/09/2020 | SI | 02/07/2019 | No se detecta ningún inconveniente en la operación del proyecto. |  | En Operación |  | JOHANA BRUNNING CERECEDA | VIALIDAD MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4228100% | 4228100% | 0 | 4243000% | 149 | 4291700% | 487 | 4270500% |  | 4298600% | 69 | 4306200% | 76 | 4307000% | 8 | 789 | 789 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la gestión administrativa realizada se encuentra dentro de la normalidad del proceso que realiza la dirección de vialidad | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la gestión administrativa realizada se encuentra dentro de la normalidad del proceso que realiza la dirección de vialidad | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Dirección de Vialidad del MOP | 350000 | 0 | 0 | 50000 | 1000 | 3379932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780932 | 350000 | 0 | 0 | 50000 | 1000 | 3379932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780932 | Proyecto tuvo sólo inversión sectorial | 256872 | 0 | 0 | 35981 | 188 | 3274668 | 0 | 0 | 4319 | 0 | 3572028 | Obra Adjudicado por M$ 2.978.114 ; Resolución 89 del 17.10.2017 Modificación 1 por M$ 209.893 Resolución 432 del 27.03.2019 Modificación 2 por M$ 705 Resolución 432 del 21.04.2022 Final: M$ 3.170.391 Reajustes por M$ 104.277 Costo Total M$ 3.274.668 Asesoría Adjudicada por M$ 277.927, Resolución 112 del 14.11.2017 Modificación 1 por M$ -21.486, Resolución 39 del 14.05.2019 Modificación 2 por M$ -5.978, Resolución 11950 del 12.08.2020 Monto Final M$ 250.464 Reajuste por M$ 6.408 Costo Final M$ 256.872 | 256872 | 0 | 0 | 35981 | 188 | 3274668 | 0 | 0 | 4319 | 0 | 3572028 | 1176551 | BIP > SIGFE | 174603 | 0 | 0 | 28699 | 188 | 2189625 | 0 | 0 | 2362 | 0 | 2395477 | 194734 | 0 | 0 | 33233 | 217 | 2426451 | 0 | 0 | 2587 | 0 | 2657222 | Obra Gasto año 2017: M$ 40.398 Gasto año 2018: M$ 40.399 Gasto año 2019: M$ 1.365.024 Gasto año 2021: M$ 8.845 Gasto total : M$ 3.274.668 Asesoría Gasto año 2018: M$ 188.850 Gasto año 2019: M$ 68.022 Gasto total : M$ 256.872 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizaron modificaciones por ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino, de acuerdo a las condiciones de la faja. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | se produjo un aumento de plazo debido a episodios de violencia que ocurrieron por parte de las comunidades indígenas en la comuna de Contulmo | [8 empty] | 472259.5688 | 0 | 0 | 67465.1971 | 1348.9425 | 4560584.396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5101658.1045 | 0 | 317419.2507 | 0 | 0 | 44106.9126 | 231.7332 | 3998804.5792 | 0 | 0 | 5097.0681 | 0 | 4365659.5439 | 305658.2577 | 0 | 0 | 44106.9126 | 231.7332 | 3879662.8716 | 0 | 0 | 5097.0681 | 0 | 4234756.8433 | -14.4267 | -16.9925 | -14.9306 | -2.9985 |  | 705792.8072 | 646610.4786 | LAS OBRAS CIVILES, RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -15% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y ADEMÁS SE REALIZARON MODIFICACIONES DE CONTRATO, principalmente para realizar ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino, aprovechando las actuales condiciones de la faja y las efectivamente observadas al iniciarse las obras, el cual presenta una cuesta de 4 km de longitud con pendiente promedio del 12%. Con relación a las consultorías, que también resultaron con una variación negativa del 35% menor al monto recomendado, se explica ya que pro un lado la oferta adjudicada igualmente fue por un monto menor al recomendado y por otro lado durante la ejecución se realizaron dos modificaciones, debido a que se contempló aumento del personal de la asesoría por el periodo de un mes, en consideración a la nueva fecha de termino del contrato de obra, y disminución por ajustes e la incorporación de servicio extraordinario de un Laboralista Vial Clase B. lo anterior modificó el monto del contrato. Las expropiaciones igualmente resultaron con una variación del 35% menor al monto recomendado y pro el contrario la asignación "otros gastos" resultó con un incremento del 100%, ya que esta no formaba parte de las asignaciones originalmente recomendadas. Finalmente, El costo total real del proyecto resulta con una variación negativa de 16,99 % respecto a lo recomendado, que aún cuando supera el 10% se encuentra dentro de lo esperable. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4799318 | 182430 | 3.801% | Obras Civiles: Aumento efectivo de $209.892.735 (año 2019) Consultorías Disminución efectiva de -$21.485.688 (año 2019) Disminución efectiva de -$5.977.924 (año 2020) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | no se presentan reevaluaciones. las modificaciones se debe principalmente para realizar ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino, . | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2480942 | 2112820 | -14.838 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 216300 | 184238 | -14.8229 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULAROM CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO EN EL ORDEN DEL 14, 82%, variación de los QUE es concordante con la variación negativa de la inversión. | El proyecto se ejecuta en cuanto a magnitud de acuerdo a lo recomendado, ejecutando los 6 km de MEJORAMIENTO de la RUTA P-66 La variación de costos negativa del orden del -16,99% es razonable para este tipo de proyectos. debido a que por un lado la oferta adjudica fue menor al monto recomendado y durante la ejecución se realizó modificaciones de contrato para realizar ajustes a las condiciones de seguridad, de saneamiento y de visibilidad del camino. En cuanto a los plazos, se presenta un aumento significativo del orden de 146% por sobre el plazo estimado que tiene dos explicaciones: la primera, que se debe principalmente al aumento de plazo en el item Otros Gastos, que se extiende más allá del término de las otras asignaciones. Y la segunda, debido a que las obras civiles, presentaron aumentos de plazo de 3 meses sobre los 18 programados originalmente (16,6%), esta variación es razonable para este tipo de proyectos y mas aun considerando las condiciones de violencia que se da en el área a intervenir, sector sur de la Provincia de Arauco LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UNA VARIACIÓN NEGATIVA DEL ORDEN DEL 14,82% MENOR AL RECOMENDADO, variación QUE es concordante con la variación negativa de la inversión. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134590-0 | REPOSICION MURO DE CONTENCION LOMAS DE SAN FRANCISCO, NACIMIENTO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | NACIMIENTO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | SE REQUIERE REPONER LOS MUROS DE CONTENCIÓN EN LOS DESLINDES DE LAS CASAS UBICADAS EN EL SECTOR SAN FRANCISCO DE NACIMIENTO, DEBIDO A LAS CONDICIONES PROPIAS DEL SUELO Y EL TERREMOTO DEL 2010, ESTOS HAN SUFRIDO DAÑOS IMPORTANTES, VIÉNDOSE COMPROMETIDOS LOS TERRENOS, LAS VIVIENDAS Y POR ELLO LA INTEGRIDAD FÍSICA Y EMOCIONAL DE LOS HABITANTES. EL PROYECTO EVITARÁ QUE EL TERRENO CONTINÚE DESMORONÁNDOSE. | Se contempla la construcción de 35 [m] de muros de contención de hormigón armado, de altura 3,0 [m], ubicados en los deslindes de las viviendas de Calle Padre Enrique y Alberto Millar de las Poblaciones Lomas de San Francisco y Jaime Fuentes y en el inicio de la zona de área verde que queda contigua a las viviendas. Se incluyen obras de mejoramiento del terreno, con el fin de asegurar la estabilidad de los muros y del relleno sobre muro donde se emplazan viviendas. Los muros se apoyarán sobre mejoramiento de terreno de 100 cm, considera bajo la zapata de muro de contención un emplantillado de 10 cm. Se considera además, la implementación de canaletas y barbacanas que permitirán evacuar las aguas lluvias del sector a intervenir. | 30 | SANEAMIENTO DE POBLACIONES |  |  | 3 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 9 | 1 |  | -88.8889 | 3 | 3 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 90 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |  | 0 | [8 empty] | 9 | 9 | 4 | 4 | 0 |  | -55.5556 | -55.5556 | En las asignaciones de obras civiles y terrenos Los plazos proyectados inicialmente se cumplieron ejecutando el proyecto en tres meses, sin ampliaciones de plazo. Las consultorías que fueron consideradas en la recomendación No se utilizaron, por ello resulta con una variación del -100% Los GASTOS ADMINISTRATIVOS se ejecutan en un plazo menor al estimado. EL plazo total real del proyecto es de cuatro meses, menor al estimado en un 56%. | Variación del -100% al -50% | Un año | Un año | Variación de -100% a -50% | 05/10/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Proyecto no tuvo aumentos de plazo | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se utilizó la asignación de consultoría | [8 empty] | 59092 | 193 | 59285 | 0 | 59285 | Res. 1858 del 01-09-2020 que contrata a Sociedad Constructora e Inversiones SOIL Ltda. por un monto de $58.808.476 con un plazo de 90 días | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Proyecto no presento modificaciones de obra | [8 empty] | Metros | 35 | 35 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presentó cambios de magnitud respecto de lo recomendado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción con Reserva Observaciones menores informadas en F1 | 22/12/2020 | Sin Observaciones | 29/12/2020 | SI | 22/12/2020 | sin Observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4371100% | 4373200% | 21 | 4403100% | 299 | 4407500% | 44 | 4407500% | 0 | 4407500% | 0 | 4410900% | 34 | 4413600% | 27 | 425 | 404 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con las expropiaciones | no se presentan atrasos Administrativos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | no se presentan atrasos Administrativos | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO BIOBIO | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO BIOBIO |  | 3420 | 0 | 0 | 0 | 2600 | 58035 | 2143 | 0 | 0 | 0 | 66198 | 3508 | 0 | 0 | 0 | 2668 | 59544 | 2199 | 0 | 0 | 0 | 67919 | Sin Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 58808 | 284 | 0 | 0 | 0 | 59285 | Res. 1858 del 01-09-2020 que contrata a Sociedad Constructora e Inversiones SOIL Ltda. por un monto de $58.808.476 con un plazo de 90 días | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 58808 | 284 | 0 | 0 | 0 | 59285 | 59285 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Año 2020 Gastos Administrativos: M$193 Obras Civiles: M$58.808 Año 2021 Terrenos: M$284 | Sin Observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto fue contratado por un monto menor a lo recomendado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Proyecto no presento modificaciones de obra | [8 empty] | 3980.9218 | 0 | 0 | 0 | 3027.414 | 67567.2448 | 2494.8527 | 0 | 0 | 0 | 77070.4332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9773 | 66731.7296 | 314.647 | 0 | 0 | 0 | 67265.3538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.9773 | 66731.7296 | 314.647 | 0 | 0 | 0 | 67265.3538 | -12.7222 | -12.7222 | -1.2366 | 0 |  | 1921.8673 | 1906.6208 | En obras civiles, fue contratado por un monto levemente menor a lo recomendado, resultando con una variación del -1.24% En consultorías se recomendó M$3.745, pero según lo informado por la Institución Financiera este ítem no fue utilizado. En gastos administrativos hay una reducción importante del 93% pero no se explica por la unidad técnica, Lo mismo ocurre con el item compra de terrenos que resulta con una variación del -87%. El costo total real del proyecto resultó con una variación del -13% menor al monto recomendado, debido a los menores costos en todas las asignaciones y además que no se incurrió en los costos de consultorías. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo Revaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 38930 | 38151 | -2.001 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 3394 | 3360 | -1.0018 | Real > Recomendado | El indicador CAE no sufre variaciones significativas, es marginal. Lo mismo el indicador VAC, debido al menor costo de las obras civiles. | Proyecto se encuentra recepcionado y en operación. Respecto de las Obras Civiles, el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado no presentando variaciones significativas. Respecto del monto contratado v/s monto recomendado este se contrató por un monto inferior a lo recomendado con un variación real de -1,24%. No hubo variación en la magnitud del proyecto. Los plazos proyectados inicialmente se cumplieron e incluso fueron optimizados, ejecutándose el proyecto en tres meses. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30295273-0 | CONSTRUCCION PLAZA DE ARMAS LOCALIDAD DE RAFAEL, COMUNA DE TOMÉ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | TOME | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA PLAZA DE RAFAEL POSEE EN LA ACTUALIDAD BAJO NIVEL DE INTERVENCIÓN Y ESCASA MANTENCIÓN. MOBILIARIO URBANO EN MAL ESTADO Y MUY ESCASO, LAS ÁREAS VERDES NO GENERAN MAYOR FUNCIONALIDAD, LA ILUMINACIÓN ES DEFICIENTE CASI NULA. SE REQUIRE INTERVENIRLA PARA MEJORAR EL ESPACIO PÚBLICO. | SE TRATA DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCCIÓN PLAZA DE ARMAS LOCALIDAD DE RAFAEL, COMUNA DE TOMÉ. LA SUPERFICIE ES DE 14.087 M2. El proyecto contempla construir pavimentos duros de adocretos, baldosas, hormigón y un gran porcentaje de maicillo. Considera además la instalación de nuevo mobiliario urbano, señaléticas, iluminación, un tótem informativo, un escenario, muros de contención, juegos infantiles (con acceso universal), obras de paisajismo, sombreaderos, y todo lo contemplado en el programa de arquitectura. Además se considera un espacio multiuso.s, baldosas, hormigón y un gran porcentaje de maicillo. Considera además la instalación de nuevo mobiliario urbano, señaléticas, iluminación, un tótem informativo, un escenario, muros de contención, juegos infantiles (con acceso universal), obras de paisajismo, sombreaderos, y todo lo contemplado en el programa de arquitectura. Además se considera un espacio multiuso. La OBRA se construirá en dos etapas, la primera de ellas, correspondiente al 90% de la obra de la plaza, esto es, obras civiles, pavimentos, totem informativos, mobiliario, iluminación, obras de paisajismo y accesibilidad universal se ejecutará el año 2020 y año 2021. La segunda etapa, que corresponde a la ejecución de obras de un escenario, un sombreadero, un paradero, 3 juegos infantiles, 2 bebederos, 5 mesas de picnic, 9 escaños y obras de paisajismo menores, se ejecutarán el 2022 de acuerdo a disponibilidad presupuestaria. | 2327 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 10 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 20 | 10 |  | -50 | 15 | 16 |  | 6.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 140 | 33 | 60 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 476 | [12 empty] | 20 | 20 | 26 | 29 | 3 |  | 30 | 45 | El plazo real de la obra civil fue de 16 meses, ligeramente suprior (6%) que el plazo recomendado; en cambio para los gasto administrativos el plazo real fue un 49% menor que el recomendado. Plazo Total de ejecución del proyecto con tiempos muertos fue de 29 meses. Nueve meses mayor que el recomendado, es decir, un 45% mayor, lo cual se explica por la adecuación de las especificaciones térnicas requeridas, la solicitud de nuevas obras y la pandemia. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 24/12/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Canalizacion de aguas lluvias, aumento de rellenos para muros de contencion, nuevas soleras mayor necesidad de Maicillo, cambio en la materialidad del alcorque, cambiar a cubre suelos Doquill, cambiar la Placa Braile | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | La Municipalidad solicito ampliar el espacio multiuso del parque | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | COVID 19 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se realizaron consultorías |  |  | 878098 | 1068 | 879166 | 0 | 879166 | Res. 2619 del 07-12-2020 que contrata a la empresa Jorge Villarroel Canales por un monto de $850.000.000, con un plazo de ejecucion de 240 días | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Canalización de aguas lluvias, aumento de rellenos para muros de contención, nuevas soleras mayor necesidad de Maicillo, cambio en la materialidad del alcorque, cambiar a cubre suelos Doquill, cambiar la Placa Braile | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | La Municipalidad solicito ampliar el espacio multiuso del parque | [8 empty] | Metros Cuadrados | 14087 | 14087 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta cambios en la magnitud respecto de lo recomendado. El Programa Arquitectónico paisajístico se mantiene con un polígono de intervención de 14.087 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | confinamiento de suelo maicillo y adocreto, cortes en veredas en rampla minusválidos, frague de baldosas y adocretos en general, desmalizar vegetacion en baldosas | 13/07/2022 | sin Observaciones | 27/07/2022 | SI | 13/07/2022 | no se observan situaciones |  | En Operación | Sin observaciones | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4345100% | 4345100% | 0 | 4381000% | 359 | 4383000% | 20 | 4417200% | 342 | 4417200% | 342 | 4418900% | 17 | 4419600% | 7 | 745 | 745 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto presenta se reevalúa luego de 2 licitaciones, con ofertas superiores al monto máximo de ficha | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SEREMI DE VIVIENDA Y URBANISMO - BIOBIO | sin observaciones | 11329 | 0 | 0 | 0 | 4222 | 715856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731407 | 11329 | 0 | 0 | 0 | 4222 | 715856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731407 | Proyecto fue reevaluado el año 2020 Para financiar el proyecto se realiza convenio con la Municipalidad de Tomé, mediante la Res. 2330 del 02.11.2020 que aporta M$46.000. Se realiza un Segundo Convenio con la Municipalidad de Tomé, mediante la Res. 1258 del 20.09.2021 que aporta M$15.262. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 878097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879165 | Res. 2619 del 07-12-2020 que contrata a la empresa Jorge Villarroel Canales por un monto de $850.000.000, con un plazo de ejecución de 240 días. Modificación 1) Res N° 77 del 24/03/22 que aprueba DO1=16.829.756, AO1=40.941.448, OE1=3.985.656 Modificación 2) Res N° 131 del 20/04/22 que aprueba DO2=8.363.654, AO2=5.770.171, OE2=2.593.459 Modificación 3) Res N° 2228 del 28/06/22 que aprueba SO1=5.752.109, DO3=3.287.408, AO3=7.142.990, OE3=1.896.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 878098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879166 | 879166 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019 Gastos Administrativos M$241 Obras Civiles M$43.850 2020 Gastos Administrativos M$827 Obras Civiles M$43.850 2021 Obras Civiles M$758.150 (Sectorial) Obras Civiles M$61.262 (Municipal) 2022 Obras Civiles M$14.836 | Sin Observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Canalización de aguas lluvias, aumento de rellenos para muros de contención, nuevas soleras mayor necesidad de Maicillo, cambio en la materialidad del alcorque, cambiar a cubre suelos Doquill, cambiar la Placa Braile | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | La Municipalidad solicito ampliar el espacio multiuso del parque | [8 empty] | 13189.6602 | 0 | 0 | 0 | 4915.2957 | 833428.5653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 851533.5212 | 1080712.3717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.194 | 996412.4995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997630.6934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1218.194 | 974891.0729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976109.2668 | 17.1569 | 14.6296 | 16.9736 | -2.1573 | -9.6791 | 69.2915 | 69.205 | ITEM OBRAS CIVILES: respecto de lo recomendado tiene un aumento de aprox 20%. El proyecto fue sometido a Revaluación por actualización de presupuesto y para dividir el proyecto en dos etapas. El proyecto se presenta Revaluación luego de 2 licitaciones, con ofertas superiores al monto máximo de ficha idi para obras civiles. GASTOS ADMINISTRATIVO: se presenta una disminución del 75% respecto de lo recomendado, pero no es explicado por la unidad técnica. En carpeta digital no hay información. CONSULTORÍAS: No se informa gasto por parte de la Unidad Técnica, y no se encuentra explicación. Res. 77 del 24-03-2022 se aprueban DO por $16.829.756; AO por $40.941.448; OE por $3.985.656 (Canalizacion de aguas lluvias, aumento de rellenos para muros de contencion, nuevas soleras ) Res. 131 del 20-04-2022 se aprueban DO por $8.363.654; AO por $5.770.171; OE por $2.593.459 (La Municipalidad solicito ampliar el espacio multiuso del parque) Res. 2228 del 28-06-2022 se aprueban DO por $3.287.408; SO por $5.752.109; AO por $7.142.990; OE por $1.896.519 (mayor necesidad de Maicillo, cambio en la materialidad del alcorque, cambiar a cubre suelos Doquill, cambiar la Placa Braile). | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIC PEREZ GUTIERREZ | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DEL BIO BIO | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 846553 | 28097 | 3.319% | Res. 77 del 24-03-2022 se aprueban DO por $16.829.756; AO por $40.941.448; OE por $3.985.656 (Canalizacion de aguas lluvias, aumento de rellenos para muros de contencion, nuevas soleras ) Res. 131 del 20-04-2022 se aprueban DO por $8.363.654; AO por $5.770.171; OE por $2.593.459 (La Municipalidad solicito ampliar el espacio multiuso del parque) Res. 2228 del 28-06-2022 se aprueban DO por $3.287.408; SO por $5.752.109; AO por $7.142.990; OE por $1.896.519 (mayor necesidad de Maicillo, cambio en la materialidad del alcorque, cambiar a cubre suelos Doquill, cambiar la Placa Braile) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 780770 | 1016666 | 30.2133 | El proyecto fue sometido a Revaluación por actualización de presupuesto y para dividir el proyecto en dos etapas. El proyecto se presenta Revaluación luego de 2 licitaciones, con ofertas superiores al monto máximo de ficha idi para obras civiles. Res. 77 del 24-03-2022 se aprueban DO por $16.829.756; AO por $40.941.448; OE por $3.985.656 (Canalizacion de aguas lluvias, aumento de rellenos para muros de contencion, nuevas soleras ) Res. 131 del 20-04-2022 se aprueban DO por $8.363.654; AO por $5.770.171; OE por $2.593.459 (La Municipalidad solicito ampliar el espacio multiuso del parque) Res. 2228 del 28-06-2022 se aprueban DO por $3.287.408; SO por $5.752.109; AO por $7.142.990; OE por $1.896.519 (mayor necesidad de Maicillo, cambio en la materialidad del alcorque, cambiar a cubre suelos Doquill, cambiar la Placa Braile) | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 884387 | 980377 | 10.8538 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64250 | 72619 | 13.0257 | Real > Recomendado | Variación del indicador CAE , inferior a 10% | El Proyecto se encuentra recepcionado y en operación. En general, el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo recomendado, a pesar de la Revaluación que incrementó el costo en aprox 20%, y se respetó el Programa Arquitectónico con un polígono de intervención de 14.087 m2. La variacion de los plazos reales con respecto a los recomendados fue de 45%. No hubo variaciones en la magnitud del proyecto. Variación del indicador CAE superior al 10% (13%). Las causas principales de variaciones en plazos y costos son deficiencias en el diseño que dieron paso a aumentos y dismincuiones de obras, y obras extraordinarias. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30389922-0 | REPOSICION LUMINARIAS ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES Y PASAJES, SAN PEDRO DE LA PAZ | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | SAN PEDRO DE LA PAZ | 2023 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ HA EXPERIMENTADO UN EXPLOSIVO CRECIMIENTO DEMOGRÁFICO EN LAS ÚLTIMAS DÉCADAS, Y JUNTO CON ELLO EL NÚMERO DE VIVIENDAS, VILLAS Y POBLACIONES. CALLES Y PASAJES DE DIVERSOS SECTORES TIENEN LA PROBLEMÁTICA DE UN “DEFICIENTE SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO POR LA OBSOLESCENCIA DE 3179 EQUIPOS”, DADO QUE AÚN POSEEN ALUMBRADO PÚBLICO CON UN BAJO RENDIMIENTO POTENCIA-ILUMINACIÓN, PÉRDIDA DE ENERGÍA, Y VIDA ÚTIL EXTINTA; QUE CONLLEVA A UN AUMENTO EN CONDICIONES PARA OCURRENCIA DE DELITOS, INCREMENTO EN ACCIDENTES EN VÍA PÚBLICA Y MAYORES COSTOS EN OPERACIÓN DEL SISTEMA ENERGÉTICO EN GENERAL. POR OTRO LADO, DADA LAS CONDICIONES LEGALES, LOS LINEAMIENTOS DE GOBERNANZA EN LA ACTUALIDAD EN EL SENTIDO DE LA NO CONTAMINACIÓN Y UNA VISIÓN DE CIUDAD EFICIENTE SE PRESENTA LA OPORTUNIDAD DE UN RECAMBIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, DISMINUYENDO LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD Y LOS NIVELES DE CONTAMINACIÓN LUMÍNICA, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA. | CONSISTE EN LA ADQUISICIÓN E INSTALACION DE 3179 LUMINARIAS CON SU RESPECTIVO SISTEMA DE TELEGESTION POR CADA LUMINARIA, PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE CALLES Y PASAJES DE LA COMUNA DE SAN PEDRO DE LA PAZ. SE REPONE LAS LUMINARIAS DE SODIO, LUMINARIAS HALURO METALICO, Y LUMINARIAS DE MERCURIO, POR LUMINARIAS LED DE ALTA TECNOLOGÍA. ESTAS CONTARAN CON UN SISTEMA DE TELEGESTION Y CONTROL, QUE PERMITIRA GESTIONARLAS A DISTANCIA, AUMENTANDO LA EFICIENCIA DEL PROYECTO. LAS LUMINARIAS Y EQUIPOS OFERTADOS DEBERÁN CUMPLIR CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD, CON LAS NORMAS ELÉCTRICAS VIGENTES Y LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO. SE INSTALARAN LUMINARIAS NUEVAS: 3179 LUMINARIAS LED EN TOTAL; SIENDO 2041 LUMINARIAS LED DE 70-80 WATTS PARA PASAJES; 100 LUMINARIAS LED DE 100-120 WATTS PARA PASAJES Y CALLES; Y 1038 LUMINARIAS LED DE 150-165 WATTS PARA CALLES. LAS LUMINARIAS DEBEN CONTAR CON LA CERTIFICACIÓN APROBACIÓN DEL PRODUCTO ENTREGADO POR UNA EMPRESA RECONOCIDA POR SEC. EL PROYECTO SE EJECUTARÁ MEDIANTE LA MODALIDAD DE LICITACIÓN PÚBLICA. | 33057 | [23 empty] | 10 | 9 |  | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 265 | [12 empty] | 10 | 10 | 9 | 9 | 0 |  | -10 | -10 | Se presentaron 3 aumentos de plazo y dos paralizaciones de obras, debido a la dificultad de importar equipos debido a la pandemia | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 26/12/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Desde ambas partes se determinó la paralización temporal de la obra en primera instancia por un periodo de 60 días desde el 19 de junio 2020 hasta el 23 de julio 2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | la segunda paralización de la obra se llevó a cabo por un periodo de 45 días desde el día 19 de junio del año 2020 hasta el 2 agosto, retomando las actividades el día 03 de agosto del año 2020, dando así fecha de término el día 20 de septiembre. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se realiza ajuste de 10 días de ejecución en los plazos, determinado por que los días de término de los plazos de ejecución de la obra terminaban en días feriados, debiendo ajustarse a día hábiles, lo que generado un desfase en la suma de los plazos totales. | [5 empty] | 1143748 | 0 | 1143748 | 0 | 1143748 | Inicio contrato de fecha 17 de diciembre del año 2019, el cual finalizó el día 17 de marzo del año 2022con su recepción definitiva, por el monto de $1.143.747.416 financiado con fondos del Gobierno Regional de la Región del Bio Bio | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | los gastos se mantuvieron en $1.143747.416 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | los gastos se mantuvieron en $1.143747.416 | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 3179 | 3179 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron el número de luminarias contempladas en el proyecto , sin existir cambios | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra fue entregada con fecha 17 septiembre del 2020, teniendo observaciones de la comisión de recepción las cuales fueron subsanadas con fecha 04 de noviembre del año 2020. La fecha del acta de recepción provisoria sin observaciones fue el 13 de noviembre del 2020. | 13/11/2020 | Sin observaciones | 17/03/2022 | SI | 17/09/2020 | La operación del proyecto se ha afectado solamente por el desperfecto de algunas luminarias, las cuales se han ido reponiendo mediante el contrato de mantención de alumbrado público vigente de la comuna. |  | En Operación | Durante la ejecución hubo que realizar dos paralizaciones de obras debido al atraso que existía a nivel global con las importaciones de producto, esto debido a la pandemia que afectaba al mundo, razones que no podían ser cargadas al contratista. | RICARDO SANHUEZA | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4314500% | 4314500% | 0 | 4351000% | 365 | NA |  | 4381600% | 306 | 4381600% | 306 | 4382500% | 9 | 4412300% | 298 | 978 | 978 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipalidad de San Pedro de la Paz fue unidad formuladora y unidad técnica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150523 | No hay observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143748 | El proyecto tuvo un contrato por un monto $1.143.747.416 de acuerdo a Dec. N° 20998 DEL 17-12-2020. El proyecto no contó con modificaciones de contrato por concepto de montos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143748 | 1143748 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EP N° 1 $570.994.787 de fecha 19-10-2020 EP N°2 $572.752.629 de fecha 28-01-2023 | El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo aprobado por el MDS sin incrementos de recursos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Monto adjudicado se enmarca dentro del monto de convenio. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Monto adjudicado se enmarca dentro del monto de convenio. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379666.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379666.3107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297855.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297855.9762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283556.5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1283556.5476 | -5.9297 | -6.9662 | -6.9662 | -1.1018 |  | 403.7611 | 403.7611 | No se observan diferencias significativas de costos de inversión | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se presentaron revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 345325 | 338965 | -1.8417 | Real < Recomendado | [5 empty] | La diferencia del Cae se explica por que se adjudico por un valor levemente menor a lo probado | En relación con los costos y la magnitud el proyecto se ejecutó de acuerdo a lo programado en el ex ante. En relación con los plazos, el proyecto terminó su ejecución con un mes de anticipación a lo programado aún cuando previo al inicio de la ejecución tuvo retraso en la tramitación del convenio mandato y la identificación presupuestaria y durante la ejecución hubieron dos paralizaciones de obras por un total de 105 días corridos, debido al atraso que existía a nivel global con las importaciones de producto, debido a la pandemia de Covid-19, razones que no podían ser cargadas al contratista. La obra fue entregada en septiembre del 2020, con observaciones de la comisión de recepción las cuales fueron subsanadas en noviembre del mismo año y entregada la obra definitiva en marzo de 2022. La operación del proyecto se ha afectado solamente por el desperfecto de algunas luminarias, las cuales se han ido reponiendo mediante el contrato de mantención de alumbrado público vigente de la comuna. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30285222-0 | REPOSICION QUINTA COMPAÑIA CUERPO DE BOMBEROS, CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL CUARTEL FUE DAÑADO POR UN GRAN INCENDIO, DISMINUYENDO SU CAPACIDAD DE RESPUESTA A LOS DIVERSOS SINIESTROS QUE SE PRODUCEN EN SU AREA DE INFLUENCIA. | EL PROYECTO CONSISTE EN REPONER EL CUARTEL DE LA QUINTA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE CORONEL , UBICADA EN LAGUNILLAS. SE CONSIDERA UNA CONSTRUCCIÓN DE 545.64 METROS CUADRADOS, QUE CONTEMPLA; SALA DE MAQUINAS, OFICINA GUARDIA NOCTURNA, SALA MULTIUSOS Y OTRAS DEPENDENCIAS NECESARIAS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL CUARTEL. TAMBIEN CONSIDERA UNA CASA DEL CUARTELERO DE 75,47 M2. INCLUIDO EN LA SUPERFICIE TOTAL. SE TRABAJARA SOBRE UN DISEÑO APORTADO POR LA JUNTA NACIONAL DE BOMBEROS Y SE CONSIDERA EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS . | 37537 | BOMBEROS |  |  | 12 | 9 |  | -25 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 3 |  | 50 |  |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 10 | 10 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 300 | [8 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 12 | 12 | 16 | 53 | 37 |  | 33.3333 | 341.6667 | EL PLAZO TOTAL DE EJECUCION DEL PROYECTO FUE DE 53 MESES, SUPERANDO EN MAS DE 41 MESES LO INICIALMENTE ESTIMADO, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 342% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES, CONSULTORIAS Y EQUIPAMIENTO SOLO TOMO 18 MESES, LO QUE SE ESTIMA RAZONABLE; SIN EMBARGO, TRANSCURRIERON DOS AÑOS Y MEDIO DESDE EL TERMINO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, PARA RECIEN INICIAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, PREVIA REEVALUACION EN 2019. LA CAUSAS DE TALES VARIACIONES SEGÚN LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA SON DEBIDO A: 1) Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica debido a Saturación de contratos a inspeccionar por parte de la ITO 2) Cambio de administrador de contrato durante la ejecución de la obra. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 19/06/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Saturacion de contratos a inspeccionar por parte de la ITO | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Cambio de administrador de contrato | [8 empty] | 417611 | 0 | 417611 | 0 | 417611 | Contrato por decreto 1314 de 15-02 de 2017 y el monto es de M$ 597.804 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | oferta menor a monto recomendado | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | la variacion se enuentra dentro de los rangos esperado | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 546 | 546 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | lA MAGNITUD DEL PROYECTO NO SUFRE VARIACIONES | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 18/05/2018 | 18/05/2018 |  |  | SI | 29/05/2019 |  |  | En Operación |  | EDUARDO CHAVARRIA MIQUEL | MUNICIPALIDAD DE CORONEL | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4224400% | 4237300% | 129 | 4238700% | 14 | NA |  | 4280900% | 422 | 4280900% | 422 | 4290500% | 96 | 4299100% | 86 | 747 | 618 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Primer proceso sin ofertas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | bomberos | SI | MUNICIPIO | EL PROYECTO POSTULO DIRECTAMENTE A EJECUCION, SIENDO LA UNIDAD FORMULADORA LA MUNICIPALIDAD | 10200 | 17273 | 88473 | 0 | 1000 | 572777 | 0 | 0 | 3504 | 0 | 693227 | 10669 | 18068 | 92543 | 0 | 1046 | 599127 | 0 | 0 | 3665 | 0 | 725118 | No Hay | 9779 | 16888 | 83104 | 0 | 0 | 597804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707575 | No hay | 9779 | 16888 | 83104 | 0 | 0 | 597804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707575 | 707575 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES: 13-09-2017 EP 1 $46.549.126 17-10-2017 EP 2 $48.757.582 08-11-2017 EP 3 $36.144.163 20-12-2017 EP 4 $52.356.867 23-01-2018 EP 5 $73.977.563 19-03-2018 EP 6 $111.239.019 13-04-2018 EP 7 $115.752.997 25-07-2018 EP 8 $113.027.501 CONSULTORIA: 15-09-2017 EP 1 $889.000 15-09-2017 EP 2 $889.000 17-10-2017 EP 3 $889.000 20-11-2017 EP 4 $889.000 20-12-2017 EP 5 $889.000 23-01-2018 EP 6 $889.000 19-03-2018 EP 7 $889.000 13-04-2018 EP 8 $889.000 23-04-2018 EP 9 $889.000 31-05-2018 EP 10 $889.000 18-06-2018 EP 11 $889.000 EQUIPAMIENTO: 30-11-2018 EP 1 $12.191.883 30-11-2018 $ 631.626 30-11-2018 $ 198.492 30-11-2018 $ 184.519 30-11-2018 $ 283.268 30-11-2018 $ 539.974 30-11-2018 $ 413.630 30-11-2018 $ 1.997.094 30-11-2018 $ 447.939 EQUIPOS 27-07-2021 EP 1 $691.417 27-07-2021 $426.759 27-07-2021 $4.849.488 27-07-2021 $6.832.445 27-07-2021 $10.698.100 27-07-2021 $2.648.702 14-10-2021 $23.702.420 14-10-2021 $1.266.160 14-10-2021 $19.470.118 14-10-2021 $12.518.800 | Sin Observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Sin observaciones | [8 empty] | 14396.1612 | 24379.8241 | 124869.1326 | 0 | 1411.6593 | 808409.8803 | 0 | 0 | 4945.0596 | 0 | 978411.7172 | 603789.4374 | 12032.0571 | 20252.2088 | 92226.637 | 0 | 0 | 735505.3303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860016.2331 | 11865.1666 | 20252.2088 | 92226.637 | 0 | 0 | 722598.4271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 846942.4395 | -12.1008 | -13.437 | -10.6148 | -1.5202 | 40.2712 | 1551.1766 | 1323.4403 | EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO DISMINUYO UN 13,4%,, LO QUE ES BASTANTE CERCANO A LA VARIACION ESP,ERADA DE 10%, EL DIFERENCIAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE LOS ITEMES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS QUE NO SE EJECUTARON DE ACUERDO A LA INFORMACION ENTREGADA POR LA UNIDAD FINANCIERA. TAMBIEN INFLUYE QUE LOS CONTRATOS NO SON REAJUSTABLES. ADEMÁS, EL PROYECTO SE REEVALUO UNA VEZ PARA CAMBIO DE LISTADO DE EQUIPOS, EL CUAL DUPLICO SU VALOR; SIN EMBARGO, EL MONTO DEL PROYECTO REEVALUADO DISMINUYE YA QUE LOS CONTRATOS DE OBRAS, CONSULTORIA Y EQUIPAMIENTO QUE YA SE HABIAN EJECUTADO Y TUVIERON UN MENOR VALOR AL ESTIMADO | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 612652 | 568007 | -7.2872 | EL PROYECTO SE REEVALUO PARA CAMBIO DE LISTADO DE EQUIPOS, EL CUAL DUPLICO SU VALOR, SIN EMBARGO EL MONTO DEL PROYECTO REEVALUADO DISMINUYE YA QUE LOS CONTRATOS DE OBRAS, CONSULTORIA Y EQUIPAMIENTO QUE YA SE HABIAN EJECUTADO, TUVIERON UN MENOR VALOR AL ESTIMADO | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 68999 | 62424 | -9.5291 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE SE REDUCE EN UN 9,53% CONSECUENTE CON LA DISMINUCION DE LA INVERSION DE 13,4% | EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCION DEL PROYECTO FUE DE 57 MESES, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 342% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO; SIN EMBARGO, LA EJECUCION DE LAS OBRAS CIVILES, CONSULTORIAS Y EQUIPAMIENTO SOLO TOMO 19 MESES, LO QUE SE ESTIMA RAZONABL. TRANSCURRIERON DOS AÑOS Y MEDIO DESDE EL TERMINO DE OBRAS Y EQUIPAMIENTOS, PARA RECIEN INICIAR LA ADQUISICION DE LOS EQUIPOS, PREVIA REEVALUACION EN 2019. EL COSTO DEL PROYECTO DISMINUYO UN 13,4%,, LO QUE ES BASTANTE CERCANO A LA VARIACION TOLERADA O ESP,ERABLE DE 10%, EL DIFERENCIAL SE DEBE BASICAMENTE A QUE LOS ITEMES DE GASTOS ADMINISTRATIVOS Y OTROS GASTOS NO SE EJECUTARON DE ACUERDO A LA INFORMACION ENTREGADA POR LA UNIDAD FINANCIERA. LA MAGNITUD REAL ES IGUAL A LA RECOMENDADO, EJECUTAN LOS 546 M2 ESTIMADOS EN LA REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA. EL INDICADOR DE COSTO ANUAL EQUIVALENTE SE REDUCE EN UN 9,53% CONSECUENTE CON LA DISMINUCION DE LA INVERSION DE 13,4% EN GENERAL EL PROYECTO SE EJECUTO DE ACUERDO A LO ESPERADO,SIN MODIFICACIONES SIGNIFICATIVAS, EXCEPTO EN LOS PLAZOS QUE INEXPLICABLEMENTE AGREGARON MAS DE DOS AÑOS SOLO PARA INICIAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS CUANDO YA LAS OBRAS SE ENCONTRABAN TERMINADAS. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30399280-0 | CONSTRUCCION ATRAVIESO CANAL PAPEN, SECTOR LOS BOLDOS | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CHIGUAYANTE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIALIDAD LOCAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA CALLE MATADERO EN EL SECTOR LOS BOLDOS QUEDA DIVIDIDA POR EL CANAL PAPEN, HECHO QUE LE PROVOCA DIFICULTAD A LOS VECINOS SOBRE TODO EN CASO DE SINIESTROS DONDE VEHICULOS DE EMERGENCIAS QUEDAN RESTRINGIDOS, DEBIENDO BUSCAR ALTERNATIVAS PARA LLEVAR A SU DESTINO. | EN ESTA ETAPA SE REALIZARÁ LA CONSTRUCCIÓN DEL ATRAVIESO EN EL SECTOR LOS BOLDOS. LAS DIMENSIONES SERÁN DE 5 METROS DE ANCHOS Y 24 DE LARGO, EN CUANTO AL DISEÑO DE CALZADA ESTA TENDRÁ LAS DIMENSIONES Y PENDIENTES ADECUADAS Y SE CONSIDERA PARA AMBOS COSTADOS VEREDAS PEATONALES DE 1.2 METROS DE ANCHOS CON BARANDAS DE PROTECCIÓN. | 500 | [23 empty] | 3 | 9 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 40 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 260 | [12 empty] | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 |  | 200 | 200 | El proyecto presento 4 ampliaciones de plazo, todas ellas fundamentadas por la contingencia covid-19, que se tradujo en reducciones de jornadas laborales, ademas de los robos de materiales, que afecto el avance de las obras. El plazo presenta una variación significativa, desde 3 meses a 9 meses, que es plazo total de ejecución, es decir triplico el plazo de ejecución ( 200% de aumento). | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 15/01/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | En la práctica y según el avance de la obra esta se retrasó por temas administrativos, en conjunto con la reducción de la jornada de trabajo en horario de tarde, atendida la contingencia sanitaria derivada del brote Covid-19. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | El avance de la obra se vió afectado por temas logísticos derivados de la contingencia nacional, ya que diversos trabajadores sufrieron contagio de Covid-19 en la obra, así como también robo de materiales, cuestión que fue informada por la empresa al Inspector Técnico. | [8 empty] | 154850 | 0 | 154850 | 0 | 154850 | Contrato de ejecución de obras de fecha 27 de diciembre de 2019, con la empresa Sociedad Constructora B y F Ltda. Rut.: 76.050.022-4 (quién tiene Unión Temporal de Proveedores con Servicios Transitorios Integra Limitada), por un monto total de $154.848.682.- y un plazo de ejecución de 150 días corridos. Mediante Decreto Alcaldicio N°705 de fecha 29 de mayo de 2020, se aprobó y ratificó modificación de contrato que deja sin efecto y elimina el párrafo 19 de su cláusula Tercero. Luego, se aprobó y ratificó modificación de contrato, de fecha 05 de junio de 2020, que contempla modificaciones a las cláusulas Tercero, Quinto y Sexto del contrato, mediante Decreto Alcaldicio N°744 de fecha 10 de junio de 2020. Posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°772 de fecha 19 de junio, se aprobó y ratificó modificación de contrato que aumenta el plazo de ejecución de la obra en 30 días corridos y luego, mediante Decreto Alcaldicio N°916 de fecha 28 de julio, se aprobó y ratificó modificación de contrato que aumenta el plazo de ejecución de la obra en 40 días corridos, y posteriormente, mediante Decreto Alcaldicio N°1084 de fecha 01 de septiembre, se aprobó y ratificó modificación de contrato que aumenta el plazo de ejecución de la obra en 25 días. Finalmente mediante Decreto Alcaldicio N°1226 de fecha 02 de octubre de 2020, se aprobó y ratificó modificación de contrato que aumenta el plazo de ejecución de la obra en 15 días, contados a partir del término del plazo original. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No corresponde | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No aplica. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 120 | 120 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta modificaciones en las magnitudes recomendadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, 27 de Octubre de 2020. En la comuna de Chiguayante se constituyó la comisión nombrada por Decreto N° 1276 de fecha 21 de Octubre de 2020. 1. Limpieza del canal. 2. Mejorar rigidez, en mallas ubicadas en el borde del canal, de manera de darle similar rigidez que en los tramos no intervenidos. 3. Desbaste de solera o muro in situ. 4. Desbaste de acera, presentan mortero adherido. 5. Ubicar tirante del poste de alumbrado público. 6. Mejorar junta en el asfalto ubicado en calle Bilbao en encuentro con losa de hormigón 7. Eliminar nidos en el asfalto ubicado calle Bilbao. 8. Instalar pilar faltante en el cierro del canal. 9. Restituir cierro de malla acma, ubicado en calle Bilbao. 1 O. Solucionar el detalle del anillo de cámara por calle Bilbao. 11. Mejorar terminación de muro, ubicado en calle Bilbao. 12. Mejorar cantos en las vigas de muro del canal en general. RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, Con fecha 16 de noviembre de 2020., la Comisión de Recepción Provisoria, acuerda recibir la obra SIN OBSERVACIONES . | 16/11/2020 | ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES En la comuna de Chiguayante, a 29 de Noviembre de 2021, se constituyó la Comisión nombrada por Decreto Nº 1854 de fecha 05 de Noviembre de 2021, formada por los señores (as): MARCO ANTONIO MUÑOZ CASTRO, DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES; FABIAN MALDONADO MENDEZ, PROFESIONAL DE SECPLAN; PAOLA ARAYA BADILLA, PROFESIONAL DE SECPLAN; PAULINA VILLARROEL LEFIGUALA, PROFESIONAL DE SECPLAN , para recibir definitivamente la obra "CONSTRUCCION ATRAVIESO CANAL PAPEN, SECTOR LOS BOLDOS ,CHIGUAYANTE", contratadas a la empresa B Y F LIMITADA. Asiste a este acto el inspector técnico de obra Sr. Juan Carlos Cáceres, Constructor Civil, Profesional de la Dirección de Obras Municipales. Con fecha 29 de Noviembre de 2021, la Comisión de Recepción Definitiva, acuerda recibir la obra SIN OBSERVACIONES | 29/11/2021 | SI | 17/11/2021 |  |  | En Operación |  | FABIAN ALEJANDRO MALDONADO | MUNICIPALIDAD DE CHIGUAYANTE |  |  |  |  | 4300500% | 4310900% | 104 | 4311200% | 3 | NA |  | 4382900% | 717 | 4382900% | 717 | 4384500% | 16 | 4396500% | 120 | 960 | 856 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | la tramitación del convenio y las gestiones administrativas para la publicación del proyecto. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El municipio realizo etapa de diseño con recursos propios, sin pasar por el S.N.I. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153898 | NO HAY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154849 | Monto de Contrato Obras Civiles $ 154.848.682 El proyecto no tuvo modificaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154849 | 154849 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de pago N°1 $22.679.175 de fecha 14-05-2020 Estado de pago N°2 $30.273.614 de fecha 11-08-2020 Estado de pago N°3 $42.328.983 de fecha 30-09-2020 Estado de pago N° 4 $34.915.682 de fecha 09-12-2020 Estado de pago N°5 $24.651.228 de fecha 28-01-2023 | En cuanto a las situaciones negativas se informa el aumento de plazo en 110 dias, lo cual es un acto administrativo de la Unidad Técnica , por lo que no existe información técnico o administartiva de las causas. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el proyecto no tuvo variación de costo. Sin emabrgo como el proyecto no permite no dejar incompleto este punto se indica una causa que no existe. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | el proyecto no tuvo variación de costo. Sin emabrgo como el proyecto no permite no dejar incompleto este punto se indica una causa que no existe. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184548.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184548.9436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175714.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175714.3799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175099.9679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175099.9679 | -4.7871 | -5.12 | -5.12 | -0.34967 |  | 1459.1664 | 1459.1664 | El proyecto fue contratado en un monto menor al monto recomendado, al comparar a igual moneda. Esta variación alcanzo a - 4,79%. Esta variación es esperable para un proceso de licitación publica, ademas de ser un proyecto pequeño y de baja complejidad su materialización. Los costos reales corresponden a los montos contratados y las variaciones que se reflejan ( -0,35%) corresponden a ajustes de moneda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones ni variaciones menores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1821 | 1735 | -4.7227 | Real < Recomendado | [5 empty] | Este proyecto fue evaluado de acuerdo a la metodología de proyectos de vialidad local, que define un rango máximo de UF por metro lineal, dependiendo de la zona geográfica de que se trate. Esta metodología define un costo anual equivalente, que esta asociado a la materialidad. Dado que el proyecto presenta un menor costo de inversión, el indicador presenta una variación de -4,72% | 1.- Las obras ejecutadas, en relación a su magnitud, no presentan variaciones respecto a lo recomendado. 2.- El costo real del proyecto se enmarca dentro del monto recomendado, presentando una pequeña variación (-5,12%), que surge del proceso de licitación publica. 3.- El proyecto presenta una alta variación en los plazos, que los triplica. Esto se justifica por que se ejecuto en periodo de contingencia covid-19 y ademas sufrió el robo de materiales. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO
40002026-0 | CONSTRUCCION DE ACERAS MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Inadecuadas condiciones de las aceras para el tránsito peatonal | El presente proyecto contempla la construcción de aceras entre línea de cierro existente y borde de la calzada en calle Manuel Rodríguez (lado norte y sur) desde calle Felix Eicher hasta calle los Acacios. La solución proyectada consistirá en un núcleo de hormigón e=0,07 m y borde de la acera con baldosas microvibradas 40 cmx40cmx4.0 cm, con base estabilizada e=0,12 m. Contempla vereda a demoler y transporte a botadero 1.703 m2, soleras a extraer y transporte a botadero 413 ml, roce despeje y limpieza 4.414 m2, base e=0,12m 3.023 m2, base e=0,14m 794 m2, base e=0,10m 598 m2, mortero de pega 794m2, hormigón vereda e=0,07m 3.023 m2, hormigón vereda reforzada e=0,10m 598 m2. Contempla 413 m de solera tipo “A” y 40 dispositivos de rodados. Construcción de obras de aguas lluvias cuando la acera presenta contrapendiente hacia la calle y se impide la descarga gravitacional, 26 ml de canaleta aguas lluvias clase A15 (peatonal), descarga a sumideros y otros. Además traslado de 11 postes eléctricos, traslado de 1 tensor eléctrico, extracción y reposición de 5 árboles, traslado de 6 ml de vallas peatonales, suministro y colocación de 19 alcorques para árboles, suministro y colocación de 4 basureros y reposición de 4 paraderos, entre otros. De acuerdo a proyecto BB-1979. Considera la contratación de un profesional del área de la construcción para asesorar a la I.T.O. | 16232 |  |  |  | 7 | 6 |  | -14.2857 | [16 empty] | 6 | 16 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 65 | 45 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 476 | [12 empty] | 7 | 7 | 16 | 16 | 0 |  | 128.5714 | 128.5714 | El plazo de ejecución de las obras civiles presenta un aumento significativo, de 164%. Esta variación esta justificada por 3 aumentos de plazos por 186 días, autorizados a la empresa contratista, dado modificaciones que se debieron realizar a los diseños y requirió de aprobaciones de servicios para su materialización, ademas, dada la contingencia covid-19 hubieron atrasos asociados a menor disponibilidad de mano de obra. Las consultorias tienen un plazo de ejecución levemente inferior a lo recomendado , de 7 a 6 meses (-13%), pero no es significativa ni influyente sobre la materialización del proyecto. En general, el plazo total aumento de 7 meses a 16 meses, fundamentado en el aumento de plazo de las obras civiles, resultando con una variación del 129% por sobre el recomendado. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 16/12/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Fue necesario hacer algunos ajustes del diseño en terreno. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se produjó atraso por escases de mano de obra a contratar por la empresa. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | aprobación serviu | [5 empty] | 479663 | 0 | 479663 | 0 | 479663 | Se mantiene sin modificaciones el contrato original, no hay modificaciones en el monto contratado. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | No existen modificaciones de montos del contrato | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen modificaciones de monto del contrato | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4414 | 4414 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta modificaciones en las magnitudes recomendadas. La unidad de medida de la magnitud es metro cuadrado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Habiéndose constituido la comisión receptora en terreno y analizando los aspectos técnicos, administrativos y económicos del proyecto, esta comisión concluye que la obra se encuentra terminada, sin observaciones dentro del plazo legal. | 17/06/2022 | Aún no tiene Recepción Definitiva. |  | SI | 05/04/2022 | el proyecto opera en forma normal. |  | En Operación |  | LUZ HERNANDEZ VALENZUELA | MUNICIPALIDAD DE LAJA | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | 4361900% | 4384300% | 224 | 4385300% | 10 | NA |  | 4417200% | 319 | 4417200% | 319 | 4418000% | 8 | 4422500% | 45 | 606 | 382 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | tardanza en realizar el proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | atraso en la firma de contrato por la entrega de boletas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La etapa de diseño fue realizada por la municipalidad con recursos propios | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485731 | 11491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498358 | No hay | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479664 | El proyecto de obras civiles fue contratado por un monto de $ 470.063.994 La consultoria fue contrtada por un monto de $9.600.000 No hay modificaciones de contrato. | 9600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479664 | 479664 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | gastos de obras civiles EP N°1 $10.055.500 de fecha 28-01-2021 EP N°2 $25.001.067 de fecha 09-03-2021 EP N°3 $45.519.856 de fecha 26-03-2021 EP N°4 $63.334.424 de fecha 23-04-2021 EP N°5 $67.815.839 de fecha 31-05-2021 EP N°6 $70.416.346 de fecha 30-06-2021 EP N°7 $70.634.473 de fecha 28-07-2021 EP N°8 $53.885.382 de fecha 25-08-2021 EP N°9 $45.286.015 de fecha 24-09-2021 EP N°10 $18.115.092 de fecha 12-09-2022 Gastos Consultorias EP N°1 $906.666 de fecha 28-01-2021 EP N°2 $1.600.000 de fecha 26-02-2021 EP N°3 $1.600.000 de fecha 11-03-2021 EP N°4 $1.600.000 de fecha 22-04-2021 EP N°5 $1.600.000 de fecha 19-05-2021 EP N°6 $1.600.000 de fecha 17-06-2021 EP N°7 $693.334 de fecha 28-07-2021 | LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ACUERDO A DISEÑO NO TUVO COMPLICACIONES POR LO CUAL NO FUE NECESARIO REALIZAR MODIFICACIONES DE CONTRATO. LO QUE PROVOCÓ UN ATRASO SIGNIFICATIVO EN REALIZAR LA RECEPCIÓN DEL PROYECTO, FUE EL TRASLADO DE POSTES A REALIZAR POR LA COMPAÑIA ELECTRICA, LO CUAL ES RECURRENTE SE PROVOQUEN LOS ATRASOS DE OBRAS EN DONDE SE CONTEMPLA ESTE ÍTEM (TRASLADO DE POSTES) POR ENDE LA PRESENTACION DEL ÚLTIMO ESTADO DE PAGO CONTRA RECEPCIÓN FUE EN EL AÑO 2022. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hay dvariación de costos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay variación de montos | [8 empty] | 13039.7777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552467.9677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565507.7454 | 0 | 10893.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540209.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551103.0802 | 10651.2247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520814.0587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531465.2834 | -2.5472 | -6.0198 | -5.7295 | -3.5634 |  | 120.4045 | 117.9914 | El gasto real de las consultorias fue levemente inferior a lo recomendado, en un 18,32%, dado que se contrato y ejecuto en 6 meses y lo recomendado estaba por 7 meses. Este menor plazo llevo a ajustar el costo de este ítem. Las obras civiles fueron contratadas en un monto levemente inferior al monto recomendado ( en monedas año 2022). Esta variación alcanzo a -2,22, que es poco significativa y esta dentro de los margenes esperables a una licitación publica. El gasto real corresponde a lo contratado y las diferencias se deben a los justes de monedas. En general, el costo real fue inferior en un 6,02% en relación a lo recomendado, debido a que el monto real de los items de obras civiles y consultorías fueron inferiores a los montos recomendados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presenta reevaluaciones ni modificaciones inferiores al 10%. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 31463 | 29735 | -5.4922 | Real < Recomendado | [5 empty] | Este proyecto se evaluó con enfoque costo eficiencia, determinando como indicador de rentabilidad el Costo Anual Equivalente (CAE), que en términos reales presento una leve variación de -5,49%, que se justifica por el menor gasto real en comparación al monto de inversión recomendado. | 1.- En lo referente a los gastos, las Obras civiles presentaron un gasto real con una variación poco significativa con el valor recomendado. Esta variación de -5,73 esta dentro de lo margenes esperables para una licitación publica y da cuenta de que el presupuesto oficial estaba acorde al valor real de las obras. En el caso de las consultorias, el gasto también fue levemente inferior, dado que se contrato un mes menos. En general el gasto real representa el monto recomendado, presentando variaciones poco significativas 2.- Los plazos presentan variaciones significativas, en lo correspondiente a las obras civiles, dado que estos aumentaron en un 167%. Esto se fundamenta en aumentos de plazos otorgados a la empresa contratista por modificaciones al diseño y sus respectivas aprobaciones, ademas de escasez de mano de obra por la contingencia covid-19 3.- El proyecto se ejecuto en las magnitudes que el proyecto consideraba, solo presentando algunas modificaciones que surgen en terreno y que obliga a ajustar el diseño, pero que no modifica la magnitud de la intervención. | HAROLD YEVENES S. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068924-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR LA CURVA DE VILLA CAYUCUPIL, CAÑETE | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | CAÑETE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PREFACTIBILIDAD | EL ABASTECIMIENTO DE AGUA SE HACE MAYORITARIAMENTE A TRAVÉS DE POZOS INDIVIDUALES, VERTIENTES Y OTROS SIN NINGÚN TIPO DE TRATAMIENTO CON EL CONSIGUIENTE RIESGO PARA LA SALUD | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DISEÑADAS EN EL PROYECTO: OBRAS DE HABILITACIÓN DEL POZO EXISTENTE (P= 43 M, D=8¿, QMAXAF =8,1 L/S), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE ELEVACIÓN, IMPULSIÓN DE AC. L=32 M , D= 88,9 MM, CASETA DE TRATAMIENTO Y FILTROS PARA ABATIR EL FIERRO Y TURBIEDAD, OBRAS ELÉCTRICAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS DE TRATAMIENTO, EQUIPO ELECTRÓGENO, ESTANQUE DE REGULACIÓN H.A. SEMIENTERRADO DE 50 M3, DOS SISTEMAS DE PRESURIZACIÓN (SECTORES : LA CURVA Y ALTO), SUM. E INST. MACROMEDICIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN DE 11.177 M (EN PVC C-6, C-10, C-16: D=75 A 110 MM L=10.866 M; AC. GALV D= 3¿, Y 4 L= 311 M), 199 ARRANQUES DE AP CON MEDIDORES (192 DOMICILIARIOS, 7 ORGANIZACIONES SOCIALES) PARA ABASTECER CON AP A 538 HAB.- | 538 | PLAN ZONAS REZAGADAS | AGUA POTABLE RURAL |  | 8 | 11 |  | 37.5 | [16 empty] | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 333 | [12 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 |  | 37.5 | 37.5 | La iniciativa presenta aumentos de plazo de 143 días totalizando 333 días, esto representa un aumento porcentual del 37,5% respecto a lo recomendado, sin embargo en valores absolutos no es una cifra muy significativa para este tipo de proyectos. Este aumento en los plazos se produjo por dificultades encontradas en terreno (servidumbre de paso, atraso en expropiaciones) | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 15/05/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Problemas de deslindes con el terreno del comite y propetario aledaño. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la gestión de las expropiaciones | Atraso en la compra del terreno anexo | [8 empty] | 802933 | 0 | 802933 | 489528 | 313405 | No existen mayores observaciones a los gastos del contrato. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El contratista ofertó un 1.3% más que el presupuesto oficial | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Obras superó un 1.3% el presupuesto oficial | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 199 | 199 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se produce variación entre lo recomendado y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se recibe sin observaciones | 28/04/2020 | El contratista subsanó observaciones formuladas durante el periodo de garantía | 03/06/2021 | SI | 24/03/2020 |  |  | En Operación | Durante el desarrollo del contrato hubo problemas de deslindes con el terreno existente del comité y el propietario aledaño. Lo que generó un atraso en la compra de terreno anexo, financiado por el Comité y la Municipalidad de Cañete. | CARLA DURÁN PACHECO | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4268800% | 4271700% | 29 | 4286600% | 149 | NA |  | 4354900% | 683 | 4358100% | 715 | 4360000% | 19 | 4375500% | 155 | 1067 | 1038 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Detección de afloramiento de agua con turbiedad y fierro, por sobre lo permitido por la Norma Chilena, debiendo modificar antecedentes de licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferente presenta propuesta económica que supera en 1,3% el monto del valor aprobado por convenio. Solicitud de RS manual para adjudicar proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | la postulación y el desarrollo de las etapas estuvo a cargo de la DOH Región del Bío Bío | 82450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687884 | 90425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714024 | Resolución Exenta N°2797 de fecha 31-07-2017 Aprueba Convenio Mandato Ítem Consultorías: M$ 90.425 Ítem Obras Civiles: M$ 623.599 | 94005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802932 | Consultorías: Res. Exenta N°7.156 de fecha 27-12-2018 de la DOH, Contrato 12.589 de fecha 06-11-2018 Obras Civiles: Res. Exenta N°174 de fecha 26-04-2019 de la DOH, Contrato 12.957 de fecha 25-03-2019 El contrato en Obras Civiles fue por $ 648.307.854 y tuvo un aumento de $ 60.618.989 | 94005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802932 | 313404 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536153 | Modificación de Contrato N°12.957-1 de fecha 02-03-2020 de la DOH: Aumenta plazo en 143 días. Oficio Ord. N°016 de fecha 12-01-2021 del GORE: Autoriza aumentos de Obra por $60.618.989, Monto final Contrato OOCC: $708.926.843 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferente presenta propuesta económica que supera en 1,3% el monto del valor aprobado por convenio. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Problemas con deslindes ocasionaron un aumento de plazo para la ejecución de la obra, requiriendo de recursos debido al aumento de gastos generales. | [8 empty] | 111254.2738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767241.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 878495.3638 | 0 | 108500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825361.4851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933861.535 | 108500.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 815547.9017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924047.9516 | 6.3024 | 5.1853 | 6.2962 | -1.0509 |  | 4643.457 | 4098.2307 | El costo real del proyecto resultó ser un 5% mayor al monto recomendado en el proceso de evaluación Ex Ante. La variación entre montos contratados y costos reales se debe exclusivamente a la actualización de la moneda según el año del gasto. Durante el transcurso de la ejecución, hubo una modificación de contrato debido a problemas con deslindes por un aumento de M$ 60.619. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILA MORA BAEZA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 873164 | 60619 | 6.942% | no se informa el motivo de las modificaciones | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones. No se informa el motivo de las modificaciones menores al 6% | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 666936 | 671766 | 0.72421 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 57885 | 58567 | 1.1782 | Real > Recomendado | Las variaciones de VAC y CAE se calculó solo modificando la inversión y dejando los Costos de Operación y Mantención utilizados en la evaluación Ex- Ante. | La iniciativa postuló a etapa de prefactibilidad y ejecución en el SNI. La iniciativa se ejecuta razonablemente de acuerdo a lo recomendado. Los costos tienen una variación positiva del 5% con respecto a lo recomendado. En relación a los plazos estos tienen un aumento en valor absoluto de 3 meses, que es dable de esperar en este tipo de proyectos, pero que en porcentaje respecto a lo recomendado representa un 37,5%. El atraso se produce por diferencias de proyectos menores encontrados en terreno. Respecto a la magnitud no se presentan variaciones respecto a lo recomendado. El proyecto se encuentra actualmente en operación. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30480875-0 | CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO Y DEPORTIVO VILLA ESCUADRON CORONEL | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CORONEL | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | CENTRO COMUNITARIO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SE CREA BAJO LAS ESTRATEGIAS REGIONALES 2016-2020 Y EL PLADECO COMUNAL EN LA SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN DE LA ILUSTRE MUINICIPALIDAD DE CORONEL, CON LA FINALIDAD DE PROPORCIONAR A LAS COMUNIDADES ESPACIOS PARA SUS ENCUENTROS COMUNITARIO, SOCIALES Y DEPORTIVOS. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO COMUNITARIO Y DEPORTIVO EN EL SECTOR VILLA ESCUADRÓN, EN EL CUAL SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 OFICINAS PARA ORGANIZACIONES LOCALES, COCINA, 2 BAÑOS UNIVERSALES, 2 BAÑOS UNIPERSONALES, SALÓN MULTITALLER PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y UNA SALA DE ACTIVIDADES MULTIPLES, LO QUE DETERMINA UNA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR DE 208,33 M2. POR OTRO LADO SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA MULTICANCHA TECHADA DE 827,57 M2 QUE INCLUYE ESCENARIO Y GRADERIAS CUBIERTAS Y CAMARINES DE 104.75 M2. FINALMENTE SE PROYECTA UNA PLAZA DEPORTIVA DE 1.140,05 M2. | 11988 |  |  |  | 12 | 12 |  | 0 | [16 empty] | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 360 | [12 empty] | 12 | 12 | 12 | 12 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles se contrataron con un plazo de ejecución de ocho meses (según plazo ofertado por el contratista seleccionado), plazo menor al recomendado que era de 12 meses. Durante la ejecución fueron necesarias dos ampliaciones de plazo por 120 días debido a la situación sanitaria que afectó al país. Dadas estas ampliaciones el plazo final para obra civiles fue de doce meses, ajustándose al plazo recomendado. Las consultorías se ejecutaron en plazo similar al recomendado, pero la Unidad Técnica no entregó antecedentes sobre ampliaciones de plazo para esta asignación. EL plazo total real fue de 12 meses ajustándose al recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 11/11/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | por la contigencia sanitaria | [8 empty] | 521248 | 0 | 521248 | 0 | 521248 | el contrato se hizo con decreto nº 14614 del 25 octubre del 2019 Monto M$ 613.686 | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No hubo variacion significativa de costos en relacion a lo recomendado | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La oferta se presento dentro de los valores esperados | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2280 | 2280 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificaciones en la magnitud del proyecto ejecutando los 2.280 m2 estimados en la construcción del centro comunitario y deportivo | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 04/01/2021 | 09/11/2020 | 28/10/2021 | 28/10/2021 | SI | 30/10/2021 | el proyecto esta en operación |  | En Operación | existieron los problemas habituales en el desarrollo de obras | EDUARDO CHAVARRIA MIQUEL | MUNICIPALIDAD DE CORONEL |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4293500% | 4310300% | 168 | 4330800% | 205 | NA |  | 4373300% | 425 | 4373300% | 425 | 4378000% | 47 | 4386000% | 80 | 925 | 757 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Lento proceso administrativo municipal, a contar de la emision del convenio (12-12-2018) hasta la adjudicacion de la iniciativa (11-09-2019). | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto postula directamente a ejecucion con la mayor parte del diseño elaborado | 15127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613587 | 15519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 614015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629534 | El proyecto se ejecuto por un valor inferior al aprovado por el consejo regional en el año 2018 y su respectivo convenio de transferencia del 12-12-2028. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628687 | Ambos item fueron contratados, se informan los gastos corregidos de cada item | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 613687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628687 | 628687 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Existe diferencia en el gasto informado para los Item Obras civiles y consultorias entre lo indicado por la unidad ejecutora y la institucion financiera, se cargan a carpeta digital documetos que respladan el gasto pagado para el proyecto. | Respecto al tema presupuestario el proyecto es contratado y se ejecuta dentro del valor disponible por convenio, tanto el item obras civiles como la consultoria. En relacion a la ejecucion del proyecto, este se desarrolla sin inconvenientes y las unicas modificaciones que posee son por aumentos de plazos (Mod N°1 y N°2 aumentos de plazos por 60 dias cada una, en total se aumento el plazo contractual en 120 dias corridos). | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto fue contratado por un valor inferior al de su convenio: Monto convenio item O. civiles $ 614.015.000 Monto contrato item O. civiles $ 613.686.856 | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | El proyecto fue contratado por un valor inferior al de su convenio: Monto convenio item consultoria $ 15.519.000 Monto contrato item consultoria $ 15.000.000 | [8 empty] | 18609.8792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736304.7036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754914.5829 | 0 | 17463.969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714479.2601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731943.2291 | 17065.3454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696375.3671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713440.7125 | -3.0429 | -5.4938 | -5.4229 | -2.5279 |  | 312.9126 | 305.4278 | El proyecto presentó un monto menor del orden del -5,49% entre el monto contratado y real respecto al monto recomendado. Dado que la magnitud y contenido de la iniciativa se concretó completamente, es posible indicar que la diferencia de montos respecto a los valores originalmente recomendados se debió al resultado del proceso de licitación, cuya oferta fue menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | WALDO CERONI SEPULVEDA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento reevaluaciones ni modificaciones menores al 10% | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55442 | 54360 | -1.9516 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variacion en el indicador de rentabilidad es marginal, de 1,95% dado que la variacion de costos es minima | El plazo inicial contratado fue menor en cuatro meses a lo estimado de 12 meses, debido a la propuesta del contratista en su oferta; sin embargo, durante la ejecución el proyecto requirió dos ampliaciones de plazo por cuatro meses, por lo cual el plazo real de las obras civiles se ajusta al recomendado. Los costos tienen una variacion minima de - 5.049 % con respecto a lo recomendado, lo que se encuentra dentro de lo normal para proyectos No hay modificaciones de proyecto ni de su magnitud y el indicar económico CAE resulta con una variación marginal del -1,95% Por lo anterior se concluye que el proyecto se ejecuta de acuerdo a lo esperado. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40010876-0 | CONSTRUCCION PLAZA SECTOR PEDRO LAGOS, LAJA | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | LAJA | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PLAZA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DÉFICIT DE ESPACIOS PUBLICO CON EQUIPAMIENTO, PARA QUE LOS VECINOS DEL SECTOR PEDRO LAGOS TENGAN UN LUGAR DE ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO | Construcción de plaza en sector Pedro Lagos, consistente en: Demoliciones previas, circulaciones en adocretos 461,150m2 de colores amarillo, rojo y gris, construcción de rampa de acceso de 19,5 m2, 200 m2 de pastelones de hormigón, 4 sombreaderos, construcción de 1 pileta de terminación en piedra laja, escultura pedro lagos, sistema de riego, 25 árboles, 368,5 m2 de césped, 50 m2 de flores y muro verde. Además contempla el siguiente Mobiliario y Juegos Infantiles: trasladar de 7 máquinas deportivas, 30,8 m2 de jardineras-escaños, 3 basureros, 1 juego trepador y 1 juego multifuncional. Ejecución proyecto eléctrico consistente en: 21 luminarias led, 46 luminarias de piso embutida, 21 poste cónico metálico, empalme, canalización, entre otros. Construcción de pavimentación del pasaje Pedro Lagos de superficie aprox. 274m2, en solución HCV, señalización y otros. Además considera contratar un profesional del área de la construcción para Asesor a la ITO hasta la recepción provisoria de la obra. | 2000 |  |  |  | 8 | 6 |  | -25 | [16 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 71 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 356 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | - Desde la firma del Convenio (09/2020) la UT realiza un proceso de licitación (10/2020), contratación e inicio de obras (12/2020). - La obra se ejecuta en 356 días corridos, de los cuales 180 corresponde al plazo inicial contratado, más 176 días adicionales, de los cuales 131 días son por dos aumento de plazo y 45 días de paralización. Lo anterior si bien resulta casi el doble del tiempo originalmente contratado responde principalmente a las modificaciones que sufrió el proyecto durante su ejecución, producto de errores técnicos en su formulación (rectificación de niveles). Lo anterior significó la reformulación de soluciones y la aprobación de los servicios correspondientes. - Las consultorías se ejecutan en un plazo menor al recomendado, en seis meses de ocho previstos, es decir en un 25% menos. - El plazo total sufrió un aumento del 50%. Se recomendó con 8 meses y se ejecutó en 12 meses. La obra se ejecutó durante la pandemia sin abandonos por parte de la empresa ni la Unidad Técnica. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/12/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Atraso en ejecución de las obras, escases de mano de obra. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Atraso por ajustes o pequeñas modificaciones necesarias de realizar en terreno | [8 empty] | 377660 | 0 | 377660 | 0 | 377660 | La obra se mantuvo con su contrato original en monto. No existen otros gastos con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Por modificaciones que sufrió el proyecto durante su ejecución, producto de errores técnicos en su formulación (rectificación de niveles). Lo anterior significó la reformulación de soluciones y la aprobación de los servicios correspondientes. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La obra se ejecutó durante la pandemia sin abandonos por parte de la empresa ni la UT. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1004 | 1004 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se registraron cambios en la magnitud del proyecto. Se Mantiene en 1.004 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Habiéndose constituido la comisión receptora en terreno y analizado los aspectos técnicos, administrativos y económicos del proyecto, esta comisión concluye que la obra se encuentra terminada, sin observaciones dentro del plazo legal. | 17/01/2022 | No tiene recepción definitiva |  | SI | 17/01/2022 | No hay ninguna situación que afecte la operación normal del proyecto. |  | En Operación |  | LUZ HERNANDEZ VALENZUELA | MUNICIPALIDAD DE LAJA |  |  |  |  | 4360000% | 4384300% | 243 | 4385400% | 11 | NA |  | 4417500% | 321 | 4417500% | 321 | 4418800% | 13 | 4422400% | 36 | 624 | 381 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto postula directo a etapa de ejecución con diseño realizado por el municipio, el que no se presentó al SNI. Unidad Formuladora: Municipalidad de Laja Unidad Financiera: Gobierno Regional del Bío-Bío Unidad Técnica: Municipalidad de Laja | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371912 | 12312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381581 | La corrección a los montos aprobados corresponden a la actualización de la moneda según Ficha IDI 2020, año en que se adjudicó la iniciativa. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378260 | OBRAS CIVILES DCTO. 6885/10.12.2020 aprueba Contrato del 10.12.2020/ $369.260.246 DCTO. 3324/12.05.2021 UT aprueba Modificación Contrato del 12.05.2021 / aumento de plazo + 71 días corridos DCTO. 6664/31.08.2021 UT aprueba Modificación Contrato del 31.08.2021 / aumento de plazo + 60 días corridos ORD. 831/20.09.2021 GORE aprueba Modificación Costo Cero. DCTO. 8767/29.10.2021 aprueba Paralización por 14 días DCTO. 9381/17.11.2021 prorroga Paralización DCTO. 10435/13.12.2021 levanta Paralización CONSULTORIA (AITO) DCTO. 7161/21.12.2021 aprueba Contrato del 21.12.2021 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377660 | 377660 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EP01 / 28.01.2021 - $13.374.974 OBRAS CIVILES EP02 / 10.03.2021 - $ 5.008.164 OBRAS CIVILES EP03 / 326.03.2021 - $11.310.132 OBRAS CIVILES EP04 / 22.04.2021 - $10.341.359 OBRAS CIVILES EP05 / 25.05.2021 - $30.702.707 OBRAS CIVILES EP06 / 22.07.2021 - $28.469.208 OBRAS CIVILES EP07 / 28.07.2021 - $19.683.910 OBRAS CIVILES EP08 / 30.08.2021 - $43.623.774 OBRAS CIVILES EP09 / 23.09.2021 - $29.438.782 OBRAS CIVILES EP10 / 27.10.2021 - $132.203.069 OBRAS CIVILES EP11 / 30.11.2021 - $26.547.691 OBRAS CIVILES EP12 / 15.02.2022 - $18.556.476 OBRAS CIVILES EP01- Nº 045 / 28.01.2021 - $ 500.000 CONSULTORIAS EP02- Nº 131 / 26.02.2021 - $ 950.000 CONSULTORIAS EP03- Nº 176 / 16.03.2021 - $1.500.000 CONSULTORIAS EP04- Nº 533/ 26.04.2021 - $1.500.000 CONSULTORIAS EP05- Nº 707 / 26.052021 - $1.500.000 CONSULTORIAS EP06- Nº 929 / 18.06.2021 - $1.500.000 CONSULTORIAS EP07- Nº 707 / 26.052021 - $ 950.000 CONSULTORIAS | - Desde la firma del Convenio (09/2020) la UT realiza un eficiente proceso de licitación (10/2020), contratación e inicio de obras (12/2020). - El proyecto se ejecuta completo sin modificaciones en el monto contratado , por lo cual no corresponde evaluar "causas de variación de costos". - La obra se ejecuta en 257 días corridos, con 177 días adicionales (131 días por aumento de plazo + 46 días de paralización). Lo anterior si bien resulta casi el doble del tiempo originalmente contratado responde principalmente a las modificaciones que sufrió el proyecto durante su ejecución, producto de errores técnicos en su formulación (rectificación de niveles). Lo anterior significó la reformulación de soluciones y la aprobación de los servicios correspondientes. - La obra se ejecutó durante la pandemia sin abandonos por parte de la empresa ni la UT. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | No se pagó ultimo EP AITO por falta de presentación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Por modificaciones que sufrió el proyecto durante su ejecución, producto de errores técnicos en su formulación (rectificación de niveles). Lo anterior significó la reformulación de soluciones y la aprobación de los servicios correspondientes. | [8 empty] | 13970.9626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419024.7055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432995.6681 | 0 | 10212.2071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 419014.0755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 429226.2826 | 9322.4791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408926.239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418248.7181 | -0.87054 | -3.4058 | -2.41 | -2.5575 |  | 416.5824 | 407.2971 | En Las obras civiles, se realizó modificación de contrato a costo cero que contemplo Aumentos de Obra, Disminución de Obras y Obras Extraordinarias, sin cambios en la naturaleza del proyecto, resultando con una variación del 2,41% menor al recomendado. En las CONSULTORÍAS, Hubo una disminución del 33% respecto de lo recomendado de la consultoría para inspección técnica, de acuerdo a lo informado por la Institución Financiera No se pagó ultimo Estado de Pago por falta de presentación. El costo total real del proyecto resulta con una variación del -3.41% menor al recomendado, encontrándose en un rango de variación menor al 10% considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANGELA LUCIA RIVERA ESTRADA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28672 | 28075 | -2.0822 | Real < Recomendado | [5 empty] | EL INDICADOR ECONÍMICO CAE EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$ 9.500), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC MENOR AL RECOMENDADO EN UN -2,08% | Proyecto recepcionado y en Operación. Se realizó modificación de contrato a costo cero que contemplo Aumentos de Obra, Disminución de Obras y Obras Extraordinarias, sin cambios en la naturaleza del proyecto, resultando con una Variación de -2,41% No se registraron cambios en la Magnitud del Proyecto. Se Mantiene en 1.004 m2 El cambio en el indicador económico en marginal con una variación del -2% El plazo sufrió un aumento del 50%. Se recomendó con 8 meses y se ejecutó en 12 meses. La obra se ejecutó durante la pandemia sin abandono por parte de la empresa ni la Unidad Técnica. | HERNAN OSVALDO SEPULVEDA CISTERNAS | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30480895-0 | CONSTRUCCION SUBCOMISARÍA NONGUÉN, COMUNA DE CONCEPCIÓN | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | CONCEPCION | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | SUBCOMISARIA CARABINEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PRESENTE PROYECTO RESPONDE A LA NECESIDAD DE SATISFACER LA CRECIENTE DEMANDA POR SERVICIOS POLICIALES QUE SE HA REGISTRADO EN LA COMUNA DE CONCEPCIÓN. CON UN NUEVO CUARTEL POLICIAL SE MEJORARÁN LOS TIEMPOS DE RESPUESTA Y LA COMUNIDAD TENDRÁ UN MEJOR ACCESO A LOS SERVICIOS POLICIALES. | La etapa corresponde a la construcción de un nuevo Cuartel de Categoría Subcomisaria con una infraestructura de 1.107,87 m2 en dos niveles, en materialidad hormigón armado. Adicionalmente considera estacionamientos techados con 107,58 m2, estacionamientos descubiertos con 234,79 m2, módulo de armamento con 11,99 m2, garita con 9,43 m2, bicicleteros con 1,40 m2 y obras exteriores con 2.192 m2, totalizando una intervención de 3.715,99 m2. La ubicación del futuro cuartel está proyectada en la intersección de las calles Río Elqui y Los Mañíos comuna de Concepción, terreno cuya superficie es de 3.777 m2, otorgado por la Municipalidad de Concepción bajo un contrato comodato. | 231366 |  |  |  | 20 | 12 |  | -40 | 6 | 6 |  | 0 | 6 | 6 |  | 0 |  |  |  |  | 6 | 28 |  | 366.6667 | 13 | 16 |  | 23.0769 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 490 | [8 empty] | 8 | 0 |  | -100 | 26 | 26 | 29 | 29 | 0 |  | 11.5385 | 11.5385 | Se otorga dos aumentos de plazos, por un total de 100 días, durante la ejecución del proyecto. El primero por reprogramación de las etapas y otorgamiento de permisos de servicios pendientes (20 días) y el segundo por la construcción de una planta de elevación de aguas sanitarias PEAS (80 días). Esto explica el mayor plazo de ejecución de as obras El plazo de ejecución total se ve aumentado por una mala gestión en la compra de equipos y equipamientos, ya que estos se adquirieron al final de las obras civiles | Variación de 0 a 30% | Tres años | Tres años | Variación de 0 a 50% | 16/01/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Modificado por Resolución Exenta D.A. BBÍO N°1272 de fecha 18.10.2019, que sanciona convenio de fecha 27.09.19, que se encuentra en trámite, el cual aumentará la obra en un monto de $27.364.196, se otorga un plazo de 20 días, a consecuencia de esto también se reprograman los contenidos en las etapas 3era a la 6ta. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Modificado por Resolución Exenta D.A. BBÍO N°152 de fecha 24.01.2020, que sanciona convenio de fecha 24.01.20, que se encuentra en trámite, el cual otorga un plazo de 80 días, y acoge solicitud del mandante en cuanto a films de seguridad, incorpora una planta de elevación de aguas sanitarias PEAS, ajusta los ítems grupo electrógeno, cielo americano e instalación de gas. | [8 empty] | 2168994 | 3780 | 2172774 | 767455 | 1405319 | OTROS GASTOS: se reciben 2 propuesta durante proceso de licitación, Constructora Cosal RUT 94.557.000-8, no es adjudicada en el proceso por lo que conforme a lo dispuesto en el DS 108, por concepto de pago por proyecto, según sur art. 18 b) que indica el pago del 0.6% del ppto. oficial, se le paga a la empresa antes referida el equivalente a M$11.747.- OBRAS CIVILES: Adjudicado a la empresa contratista PROAS LTDA.,por un monto inicial de M$2.020.640.-mediante Resolución D.A. BBÍO N°18 (TR) del fecha 19.10.2018 tramitada 12.12.2018, bajo modalidad de contratación tipo Pago contra Recepción, por un plazo inicial de 390 días distribuidos en 6 Etapas. El contrato tuvo 7 modificaciones. resultante en un monto final de M$2.048.004.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: con fecha 15.03.2023 DA formaliza devolucion de M$ 2.6740.- del monto transferido inicialmente. CONSULTORÍAS: adjundicado a la empresa CONSULTORA Y SERVICIOS MARCELLA RODRIGUEZ SAENZ EIRL, ,por un monto inicial de M$ 59.882.- mediante Res. TR D.A. BBÍO N° 732 de fecha 25/06/2019, por un plazo de 360 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificado por Resolución Exenta D.A. BBÍO N°152 de fecha 24.01.2020, que sanciona convenio de fecha 24.01.20, que se encuentra en trámite, el cual otorga un plazo de 80 días, y acoge solicitud del mandante en cuanto a films de seguridad, incorpora una planta de elevación de aguas sanitarias PEAS, ajusta los ítems grupo electrógeno, cielo americano e instalación de gas. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1107 | 1170 | 105.6911 | Real > Recomendada | [6 empty] | Los metros cuadrados no difieren en forma significativa, tomando en cuenta la modalidad de contrato, y que los metros cuadrados originales son calculados durante la etapa de perfil del proyecto. Las diferencias menores refieren al cálculo del Cuadro superficies edificadas según Art. 5.1.11 de la OGUC | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | diferencias menores reflejadas en el cálculo del Cuadro superficies edificadas según Art. 5.1.11 de la OGUC | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | El Acta de Recepción Provisional VI Etapa y Final de fecha 25.05.2020 | 25/05/2020 | Acta Recepción Definitiva de fecha 15.10.2021. | 15/10/2021 | SI | 11/06/2020 | no se observan |  | En Operación | El contratista ha cumplido con lo indicado en Especificaciones Técnicas de la Obra y a lo establecido en el contrato. El contratista ha dado cumplimiento parcial a lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales del Contrato. (Art. 20° de las B.A.E.), en los estados de pago N°2,N°3 y N°5 se aplica multa por incumplimiento en prevención de riesgos. Permiso de Edificación, no corresponde. Recepción Municipal, no corresponde. Cabe señalar que en planilla de liquidación se señala que se DISMINUYEN del monto de $21.258.046.- (Veintiún millones doscientos cincuenta y ocho mil cuarenta y seis pesos) correspondiente a saldo del monto del contrato no utilizado y REGULARIZANDOSE el monto final del contrato en $2.026.746.150.- (Dos mil veintiséis millonessetecientos cuarenta y seis mil ciento cincuenta pesos). La diferencia de $21.258.046.-, corresponde a valores proformas no cancelados, debido a que las garantías sobre ellos, fue realizada en favor de la empresa Constructora Proas Ltda., no cumpliendo los requisitos para tramitar su pago. | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4287900% | 4287900% | 0 | 4297900% | 100 | 4307000% | 91 | 4344600% | 376 | 4339200% | 322 | 4348100% | 89 | 4367700% | 196 | 798 | 798 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | proceso de licitación realizado el 2018. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | la UT solicita al Gobierno Regional incremento de recursos dentro del 10% para la adjudicacion | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | Dirección de Arquitectura | El Proyecto se desarrollo bajo la modalidad de Pago Contra Recepción | 61681 | 49897 | 116811 | 0 | 3796 | 1957787 | 0 | 0 | 39157 | 0 | 2229129 | 61681 | 49897 | 116811 | 0 | 3796 | 1957787 | 0 | 0 | 39157 | 0 | 2229129 | Gasto Consultoria $59.881.920 Gasto administrativo $3.780.000 Obras Civiles $2.026.746.150 | 59882 | 56831 | 126651 | 0 | 3780 | 2026747 | 0 | 0 | 11747 | 0 | 2285638 | SE REALIZA CONTRATO CON LA CONTRUCTORA PROAS POR UN MONTO DE $ 2.020.640.000 SE REALIZA UN AUMENTO DE CONTRATO POR UN MONTO DE $27.364.000 RESULTANDO EL MONTO DE CONTRATO DE $2.048.004.196 EXISTE UN MONTO COMO SALDO DE CONTRATO DE OBRAS CIVILES DE $ 21.258.046 QUE NO FUERON SOLICITADOS POR LA UNIDAD TÉCNICA PARA PAGO. CERRANDO EL MONTO FINAL PAGADO PARA EL ÍTEM OBRAS CIVILES DE $2.026.746.150. | 59882 | 27500 | 43118 | 0 | 3780 | 2026747 | 0 | 0 | 11747 | 0 | 2172774 | 1405319 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840550 | Gasto Administrativo $ 3.780.000 de fecha 09-11-2017 Gasto Obras Civiles EP N°1 $76.629.455 DE FECHA 31-07-2019 EP N°2 227.808.529 DE FECHA 15-10-2019 EP N°3 $422.992.419 DE FECHA 22-11-2019 EP N°4 $410.189.920 DE FECHA 30-12-2019 EP N°5 $440.499.520 DE FECHA 11-02-2020 EP N°6 $448.626.310 DE FECHA 37-07-2020 | DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO SE DESTACA QUE EL PROYECTO SE EJECUTA DE ACUERDO A LO APROBADO CON OBRAS ADICIONALES QUE CORRESPONDEN A DETALLES DE DISEÑO NO CONSIDERADOS Y QUE FUERON MEJORAS AL PROYECTO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | El contratista ha cumplido con lo indicado en Especificaciones Técnicas de la Obra y a lo establecido en el contrato. El contratista ha dado cumplimiento parcial a lo dispuesto en las Bases Administrativas Especiales del Contrato. (Art. 20° de las B.A.E.), en los estados de pago N°2,N°3 y N°5 se aplica multa por incumplimiento en prevención de riesgos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 75888.3812 | 64488.807 | 143718.1861 | 0 | 4670.8065 | 2408751.0697 | 0 | 0 | 48176.0631 | 0 | 2745693.3136 | 0 | 69716.6237 | 64488.807 | 143716.0601 | 0 | 4650.6096 | 2384371.2456 | 0 | 0 | 13676.5126 | 0 | 2680619.8586 | 68784.3757 | 31173.4346 | 48876.5778 | 0 | 4650.6096 | 2358879.5272 | 0 | 0 | 13676.5126 | 0 | 2526041.0375 | -2.37 | -7.9999 | -2.0704 | -5.7665 |  | 2159.0094 | 2016.1363 | El Gasto en equipos y equipamiento es sustancialmente menor a los aprobado y lo contratado, de acuerdo a lo informado en el proceso de evaluación ex post, la variación supera el 51%, sin embargo no se presentó mayor explicaciones por parte de la unidad técnica ni de la unidad financiera para aclarar las diferencias. La causa para que en el ítem otros gastos exista una diferencia de menor gasto por más del 70% es que los los premios que se entregan por la modalidad del contrato no se otorgaron en su totalidad, debido al bajo número de empresas que se presentaron a la licitación, Por último los ítem de obras civiles, consultorías y gastos administrativos no difieren en forma significativa. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YESSICA SAEZ SALAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no presento revaluaciones | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2829015 | 2663842 | -5.8385 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador disminuyó en casi un 6% respecto de lo recomendado. | El proyecto no presenta variaciones mayores de acuerdo a lo aprobado en relación al costo de la obra, gastos administrativos y magnitud. En relación al plazo, existe un aumento de debido a cambio en el diseño original por la construcción de una planta de elevación de aguas sanitarias PEAS y ademas la compra de los equipos y equipamiento se realiza después del término de la construcción de la obra. El Gasto en equipos y equipamiento es sustancialmente menor a los aprobado y lo contratado, de acuerdo a lo informado en el proceso de evaluación ex post, la variación supera el 51%, sin embargo no se presentó mayor explicaciones por parte de la unidad técnica ni de la unidad financiera para aclarar las diferencias. La causa para que en el ítem otros gastos exista una diferencia de menor gasto por más del 70% es que los los premios que se entregan por la modalidad del contrato no se otorgaron en su totalidad, debido al bajo número de empresas que se presentaron a la licitación, Por último los ítem de obras civiles, consultorías y gastos administrativos no difieren en forma significativa. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30459496-0 | REPOSICION CESFAM LOTA ALTO, COMUNA DE LOTA | 8 | REGION DEL BIO BIO | CONCEPCION | LOTA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ACTUAL ESTABLECIMIENTO NO CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS QUE ACTUALMENTE TIENE LA POBLACIÓN USUARIA. DADO EL NUEVO MODELO Y LINEAMIENTO DE MINSAL, NO SE CUENTA CON RECINTOS, YA QUE ES UN EDIFICIO CONSTRUIDO PARA 10000 PERSONAS Y ACTUALMENTE DEBE SER DISEÑADO PARA 20000 HABITANTES. ADICIONALMENTE SE DEBE INCORPORAR DENTRO DE SU PMA UN SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCION | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES PARA LA REPOSICIÓN DEL CESFAM LOTA ALTO EN UN NUEVO TERRENO, CON UNA CONSTRUCCIÓN QUE ALCANZA LOS 2672 MTS2. LA MATERIALIDAD DE HORMIGÓN ARMADO, EN 2 NIVELES, CONTARÁ CON 12 BOX MULTIPROPOSITO, 2 BOX GINECOLOGICO, 2 BOX SICOLOGO, 4 BOX DENTAL, SALA REHABILITACIÓN, ENTRE OTROS RECINTOS DE ATENCIÓN. ESTE ESTABLECIMIENTO DE SALUD INCLUYE SERVICIO DE URGENCIA DE ATENCIÓN PRIMARIA DE ALTA RESOLUCIÓN SAR. ADICIONALMENTE SE CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA OPERACIÓN TANTO DEL CESFAM COMO DEL SAR. | 11363 |  |  |  | 14 | 37 |  | 164.2857 | 4 | 15 |  | 275 | 4 | 9 |  | 125 |  |  |  |  | 4 | 5 |  | 25 | 14 | 28 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 480 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 120 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 825 |  |  |  |  | 4 | 2 |  | -50 | 4 | 0 |  | -100 | 23 | 23 | 48 | 48 | 0 |  | 108.6957 | 108.6957 | La ejecución de la obra civil presento 4 aumentos de plazo, con un total de 345 dias adicionales a los 480 iniciales contratados, resultando con un variación del 100% por sobre el plazo recomendado , debido a: -atrasos en la entrega del permiso de edificacion - Cambios en el diseño: Necesidad de incorporar un muro de contención y cambios solicitados por autoridad sanitaria (Box adicional de toma de muestra de baciloscopia, cambio en ubicación de box de quimico farmaceutico en unidad de farmacia, aire acondicionado en bodegas, instalaciones adicionales en sala de rehabilitacion y otros). Ademas modificaciones de ubicación de estanques y obras civiles complementarias para estacionamiento de ambulancia. -Este proyecto se desarrollo en periodo de estallido social y pandemia. en la que principalmente los suministros de servicios y mano de obra escasearon como lo sustentan los documentos de modificatorios El contratista finalmente después del último modificatorio cuyo plazo debía terminar el 19.10.2021, tuvo atrasos que implicaron recepcionar su obra sin observaciones en febrero de 2022. Entre ambas fechas hubo aplicación de multas que no corresponden a un modificatorio de contrato. Adicionalmente, hubo un mes de tiempo muerto entre el termino de la obra con el respectivo equipamiento, y el inicio de la adquisición del vehiculo. Finalmente, el plazo total real del proyecto fue de 48 meses, lo que resulta con una variación del 109% por sobre el recomendado, debido a las causales mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 17/07/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | atrasos en la entrega del permiso de edificacion | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Necesidad de incorporar un muro de contención, cambios en farmacia y accesos principal solicitados por autoridad sanitaria. Y NO CONTEMPLADOS EN DISEÑO ORIGINAL | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Este proyecto se desarrollo en periodo de estallido social y pandemia. en la que principalmente los suministros de servicios y mano de obra escasearon como lo sustentan los documentos de modificatorios | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El contratista finalmente después del último modificatorio cuyo plazo debía terminar el 19.10.2021 , tuvo atrasos que implicaron recepcionar su obra sin observaciones en febrero de 2022. Entre ambas fechas hubo aplicación de multas que no corresponden a un modificatorio de contrato. |  |  | 5821685 | 1238 | 5822923 | 405942 | 5416981 | CONTRATO DE OBRAS CIVILES : M$ 5200.000 SUSCRITO EL 21.06.2019 APROBADO POR RESOLUCION EXENTA N° 1D/4023 DE FECHA 27.06.2019 POR UN PLAZO INCIAL DE 480 DIAS CORRIDOS. Y UN MODIFICATORIO POR AUMENTO DE COSTO ADEMAS UN CONTRATO EN 2022 POR OBRAS COMPLEMENTARIAS . EN EL RESTO DE LAS ASIGNACIONES SE INFORMA ACA UN RESUMEN POR AÑO DEL VALOR DE LOS CONTRATOS Y EN LA CARPETA DIGITAL SE SUBIRA CADA UNO. EL RESUMEN POR AÑO Y POR CADA ASIGNACION ES EL SIGUIENTE: OBRAS 2019 M$ 5.200.000 2020 2021 M$123.000 2022 M$ 24.941 TOTAL M$ 5.347.941 EQUIPOS 2019 2020 2021 M$429.092 2022 TOTAL M$ 429.092 EQUIPAMIENTO 2019 2020 2021 M$152.262 2022 M$ 4.136 TOTAL M$ 156.398 HAY UNA DIFERENCIA CON BIP PORQUE SE CARGO M$788 DE MÁS VEHICULO 2019 2020 2021 2022 M$62.000 TOTAL M$ 62.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS 2019 2020 2021 M$ 1063 2022 M$ 15 TOTAL M$ 1.078 CONSULTORIAS 2019 M$11.166 2020 M$18.560 2021 M$16.580 2022 TOTAL M$46.306 NO ESTA CORRECTO LOS M$ 60.005 INFORMADOS COMO CONTRATOS POR CONSULTORIAS EN EL HISTORIAL DE CONTRATOS . SE REVISÓ SIGFE Y EN EL MENU DE EJECUCION DE BIP CONTRATO POR CONTRATO Y EL VALOR INFORMADO POR ESTE RESUMEN DE MAS ARRIBA EN ESA ASIGNACION ESTA CORRECTO. Y NO LOS 60005 LO MISMO OCURRE CON EL ITEM EQUIPAMIENTO. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | REUBICACION DE EQUIPOS INDUSTRIALES , MODIFICACIONES AL AREA DE FARMACIA SOLICITADAS POR SEREMI DE SALUD, RECINTO DE BACILOSCOPIA, CIERRE DE VANOS, MODIFICACION DE BOX DE ECOGRAFIA GNERACION DE UN MURO DE CONTENCION ENTRE OTROS | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | AUMENTOS DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO DEBIDAMENTE AUTORIZADOS POR MINSAL PARA MEJOR FUNCIONAMIENTO COMPUTADORES , MOBILIARIO CLINICO ENTRE OTROS | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2672 | 2750 | 102.9192 | Real > Recomendada | [6 empty] | Hay una variacion de 78 m2 correspondiente a modificaciones de servicios exteriores DE ZONA SERVICIOS GENERALES. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | EL PROYECTO SUFRE UNA PEQUEÑA VARIACION DE 78MTS2 EN LA PRACTICA POR ADECUACIONES EXTERIORES DE ZONA SERVICIOS GENERALES. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | EXIGENCIAS DE AUTORIDAD SANITARIA | [6 empty] | RECEPCION CON OBSERVACIONES DE DIFERENTE INDOLE EN DIVERSSA PARTES DEL EDIFCIO | 07/02/2022 | RECEPCION SIN OBSERVACIONES SE APLICÓ MULTA POR ATRASO MAS ALLA DE LO CONVENIDO EN LOS MODIFICATORIOS DE CONTRATO. | 28/02/2022 | SI | 22/11/2022 | NO SE TIENE ANTECEDENTES DE IRREGULARIDADES |  | En Operación | EL PROYECTO PRESENTO VARIACIONES EN EL PLAZO FUNDAMENTALMENTE POR ESTALLIDO SOCIAL Y PANDEMIA CON ESCASEZ DE MANO DE OBRA. ADEMAS DE ALGUNOS CAMBIOS POR OBSERVACIONES DE AUTORIDAD SANITARIA PARA FUNCIONAMIENTO. IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL UNICO VEHICULO ADQUIRIDO POR EL PROYECTO LLEGA EN JUNIO DE 2022 PORQUE EMRPESA ANTERIOR A LA QUYE S ELE HABIA ADQUIRIDO CAYÓ EN QUIEBRA. Y HUBO QUE ADQUIRIRLO A OTRA EMPRESA. PERO EL PROYECTO EN SU TOTALIDAD A ESA FECHA ESTABA YA CERRADO Y CON TRAMITES PARA AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO. | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | SERVICIO SALUD CONCEPCION |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4318700% | 4318700% | 0 | 4325100% | 64 | 4447000% | 1219 | 4331300% |  | 4363700% |  | 4366300% | 26 | 4375800% | 95 | 571 | 571 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Servicio de Salud Concepcion ejecuto ambas etapas | 57450 | 161876 | 351709 | 0 | 4756 | 3986407 | 0 | 55000 | 8253 | 0 | 4625451 | 57450 | 161876 | 351709 | 0 | 4756 | 3986407 | 0 | 55000 | 8253 | 0 | 4625451 | Este proyecto fue reevaluado en el item obras civiles a objeto de allegar recursos adicionales y así lograr realizar una segunda licitacion y aprobar en un segundo llamado la adjudicación y posterior contrato de obras civiles | 46306 | 156399 | 429092 | 0 | 1238 | 5347941 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 6042976 | Se informa contrato con la empresa de obras civiles con empresa Constructora Andes de fecha 21.06.2019 por M$ 5200.000 Y 480 dias de plazo a contar de la entrega de terreno. Posteriormente un primer modificatorio con resolución exenta n° 4016 de fecha 03.07 .2020 para aumento de plazo de 90 días. Argumentación : estallido social Segundo Modificatorio : de fecha 15.01.2021 ,Resolución N°809 DEL 05.02.2021 por solicitud de aumento de plazo de 120 dias y aprobación de notas de cambio que aumenta en monto del contrato a M$ 5.323..002. Tercer Modificatorio : Resolución N° 3641 DEL 23.06.2021 75 días corridos de aumento de plazo Cuarto Modificatorio Resolución 5310 del 31.08.2021 60 días corridos de aumento de plazo , instalación de nuevos equipos de clima para farmacia por petición de autoridad sanitaria y otros | 46306 | 156399 | 429092 | 0 | 1238 | 5273121 | 0 | 62000 | 0 | 0 | 5968156 | 5562214 | BIP > SIGFE | 2400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405942 | 2628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444605 | EL GASTO PRINCIPAL CORRESPONDE AL ITEM DE OBRAS CIVILES POR UN TOTAL DE M$5.273.121. SI BIEN EL CONTRATO CON EL MODFICATORIO POR AUMENTO DE MONTO LLEGO A ESTABLECERSE EN UN VALOR DE 5.323.002, LUEGO DEL ULTIMO MODIFICATORIO QUE PRODUJO AUMENTOS Y DISMINUCIONES DE OBRA QUEDO EN UN TOTAL DE M$5273121 CONTEMPLÓ ADEMÁS CONTRATOS DEL EQUIPAMIENTO DE TODOS LOS RECINTOS DE ACUERDO A NORMA VIGENTE Y PARA LA CARTERA DE PRESTACIONES DE ESTE CESFAM CON SAR. LOS EQUIPOS MÁS RELEVANTES CORRESPONDEN A RX DENTAL, 4 CLÍNICAS DENTALES, RX OSTEOPULMONAR, ECOTOMÓGRAFO, EQUIPO DE TELEMEDICINA, CARRO DE PARO COMPLETO, VENTILADOR DE TRANSPORTE, BOMBAS DE INFUSIÓN, EQUIPOS DE LABORATORIO (SANGRE Y ORINA Y EQUIPOS DE ESTERILIZACIÓN, Y UNA AMBULANCIA EQUIPADA. ADEMÁS DE TODO EL MOBILIARIO CLÍNICO, Y ADMINISTRATIVO NECESARIOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE ESTE CENTRO DE SALUD. | LAS PRINCIPALES SITUACIONES QUE SE PRESENTARON DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO OBEDECEN A TENER QUE EJECUTAR OBRAS CIVILES EN UN PERIODO DE ESTALLIDO SOCIAL , LO QUE PROVOCÓ DISMINUCION DE OFERTA DE MANO DE OBRA Y POSTERIORMENTE EL PERIODO DE PANDEMIA QUE PRODUJO ATRASOS EN LA OBRA. POR IGUAL MOTIVO. LO SEGUNDO FUE LA NECESIDAD DE ADECUAR EL PROYECTO EN ALGUNOS SECTORES A PETICIÓNES NO PREVISTAS EN EL INICIO Y QUE SURGIERON DE LAS REVISIONES DE SEREMI DE SALUD PARA AUTORIZACION SANITARIA. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | cambios en área de farmacia a petición de autorización sanitaria | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Muro de contención debido a los desniveles del terreno Acceso universal en el ingreso principal del CESFAM | [8 empty] | 68891.7384 | 194115.9118 | 421756.6064 | 0 | 5702.9761 | 4780357.8537 | 0 | 65953.6161 | 9896.4972 | 0 | 5546675.1997 | 6330299.1913 | 52461.0019 | 173366.2207 | 476192.6558 | 0 | 1364.8875 | 6054052.983 | 0 | 65905.7813 | 0 | 0 | 6823343.5302 | 52461.0019 | 173366.2207 | 476192.6558 | 0 | 1364.8875 | 5954188.7164 | 0 | 65905.7813 | 0 | 0 | 6723479.2636 | 23.0168 | 21.2164 | 24.5553 | -1.4636 | 6.2111 | 2444.9016 | 2165.1595 | El proyecto en la asignación de obras civiles tuvo un costo 25% superior al monto recomendado, debido principalmente al aumento de costo producido en la licitacion de obras civiles. Por lo cual, El proyecto tuvo una reevaluacion despues de dos licitaciones declaradas desiertas ya que los valores ofertados superaban en mas de 10% los montos aprobados. Se revisaron los presupuestos y se llegó a la conclusion de que se encontraban subvaloradas algunas partidas. Además, durante la ejecución Hubo modificaciones al proyecto inferiores al 10% de lo contratado, consistentes principalmente en un nuevo muro de contencion, modificacion de recintos a solicitud de la autoridad sanitaria y modificaciones menores normales en la ejecucion de este tipo de obras. La asignación "otros gastos" no se ejecuto ya que fueron incluidos dentro del costo de las obras civiles. Los equipos tuvieron un costo superior en 13% respecto a lo recomendado, lo que se atribuye a que fueron comprados durante la pandemia en el que hubo menores transacciones e importaciones de equipos, subiendo los precios.. Las consultorias se encontraban sobreestimadas, resultando con una variación del 24% menor al recomendado. Finalmente, el costo total real del proyecto resulto con con una variación del 21% por sobre el recomendado, debido principalmente al incremento en los costos de obras civiles, por las causas explicitadas. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VERONICA SANHUEZA ARRIAGADA | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6282908 | 147941 | 2.355% | EL PROYECTO SUFRE AUMENTO FUNDAMENTALMENTE POR MODIFICATORIO DE CONTRATO DE OBRAS QUE ELEVÓ EL MONTO DEL CONTRATO DE m $ 5.200.000 A M$ 5.323.000 a CONSTRUCTORA ANDES ADEMAS UNA OBRA COMPLEMENTARIA POR M$ 24.941 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 5217964 | 5955146 | 14.1278 | El proyecto tuvo una reevaluacion despues de dos licitaciones declaradas desiertas ya que los valores ofertados superaban en mas de 10% los montos aprobados. Se revisaron los presupuestos y se llegó a la conclusion de que se encontraban subvaloradas algunas partidas. Hubo modificaciones al proyecto inferiores al 10% de lo contratado, consistentes principalmente en un nuevo muro de contencion, modificacion de recintos a solicitud de la autoridad sanitaria y modificaciones menores normales en la ejecucion de este tipo de obras. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 10.14 | 10.46 | 3.1558 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Costo equivalente varia de M10 a M$10,46 por atencion, resultando con una variación del 3,16% | El proyecto debio ser reevaluado debido a presupuesto subvaluado, despues de dos licitaciones desiertas Sufrio 4 ampliaciones de plazo (345 dias) principalmente debidos a modificaciones de proyecto requeridas y no consideradas en diseño (muro de contencion) , modificaciones solicitadas por la autoridad sanitaria y escasez de matriales y mano de obra producto del estallido social y pandemia. La variacion de costos es superior al 25%,debido principalmente al aumento de costo producto de la licitacion de obras civiles. Los itemes de Consultoria y gastos administrativos claramente estaban sobreestimados. El proyecto se ejecuto de acuerdo a lo esperado, sin embargo debe destacarse que la autoridad sanitaria incorpora modificaciones a los proyectos, tales como exigencias de recintos, lo que deberia estar resuelto durante la etapa de diseño. | ALEJANDRA MONTERO BARRERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30153523-0 | REPOSICION ESCUELA MAPUDUNGUN G-857, SAN RAMON TIRUA | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | TIRUA | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO AL SINIESTRO TOTAL DE LA ESCUELA BASICA MAPUDUNGUN, POR UN INCENDIO, SE DEBE REALIZAR LA CONSTRUCCION DE UNA ESCUELA MODULAR PROVISORIA MIENTRA SE DISEÑA Y EJECUTA EL PROYECTO DEFINITIVO. | SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESCUELA PROVISORIA CON SISTEMA MODULAR, LA CUAL ESTARÁ CONSTITUIDA POR UNA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA Y TERMINADA EN PANELES DE MADERA. LA CONSTRUCCIÓN TENDRÁ UNA MAGNITUD DE 435 M2 DURANTE LA IMPLEMENTACION Y FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA PROVISORIA SE CONTRATARA LA CONSULTORIA DE DISEÑO DE LA ESCUELA DEFINITIVA, PARA LUEGO LICITAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES DE EDIFICACIÓN DE AL ESCUELA MAPUDUNGUN DE TIRUA. CORRESPONDIENTE A 1.359 METROS CUADRADOS DE ACUERDO A PROGRAMA ARQUITECTONICO APROBADO POR LA SEREMI DE EDUCACION | 278 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 12 | 37 |  | 208.3333 | 13 | 5 |  | -61.5385 | 13 | 3 |  | -76.9231 |  |  |  |  | 6 | 77 |  | 1183.3333 | 13 | 35 |  | 169.2308 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 480 | DIAS CORRIDOS | SI | 10 | 29 | 45 | 45 | 46 | 60 | 120 | 30 | 60 | 60 | 90 | 585 | 1065 | [12 empty] | 20 | 20 | 81 | 91 | 10 |  | 305 | 355 | De acuerdo a lo informado por la unidad técnica los plazos de ejecución de los equipos y equipamiento son menores a un mes. los mayores plazos de la obras civiles se explican por motivos de la pandemia, la construcción en una zona conflictiva y las modificaciones en el sistema de eliminación de excretas que no fue aprobado por la Seremi de Salud y se cambio la solución. Se observan 10 aumentos de plazos | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 11/06/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | Modificación de Contrato N°1, aumenta obras por $70.523.139 y plazo del contrato 90 días corridos , por requerimientos del sostenedor y ajustes técnicos propios de la obra.1.Obras de cambio de suelo bajo fundación4. Modificación Proyecto Agua Potable, Aguas Servidas, Aguas Lluvia, Fundaciones y Estructura metálica soportante en pasillo de acceso a Gimnasio existente,Cubierta, Tabiques Interiores | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Modificación de Plazo, aumento de plazo de 30 días corridos sin alterar monto, resultando un plazo total de 630 días corridos con fecha de término al 20.01.2020 a la espera de V°B° del mandante a a la espera de pronunciamiento del mandante. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | Mod,2, por ajuste proyecto sanitario implementando nuevo sistema derivado de solicitud de SS Arauco, pre requisito para respectiva aprobación. mod. por un monto final de M$186.578 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Existencia de cordones sanitarios y barreras autoimpuestas mantenidas por las comunidades que impiden el libre tránsito por la ruta P 70, única ruta existente. - Actos de violencia y atentados producidos en la ruta y otros más recientes producidos al incendio de viviendas, antena de comunicaciones, escuelas, vehículos y enfrentamientos armados con Carabineros cercano a la obra |  |  | 2627903 | 7754 | 2635657 | 876994 | 1758663 | CONSULTORÍA 1: consultoría de diseño contratada a MN ASESORIAS Y PROYECTOS EDUCACIONALES LTDA, según Res. Ex N°677 del 27/05/2015 por el monto de $54.993.000 y un plazo 180 dias corridos (plazo no considera revisiones ni subsanacion de obs,) inicia 15/06/2015 y termina 11/12/2015. CONSULTORÍA 2: se contrata consultoría de diseño por ajuste normativo por ACTUALIZACIÓN D.S. 50 ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, contratada a MN ASESORIAS Y PROYECTOS EDUCACIONALES LTDA, según Res. Ex N°332 del 20/03/2018 por el mnonto de $12.000.000 y un plazo de 60 días corridos (plazo no considera revisiones ni subsanacion de obs,) inicia 15/06/2015 y termina 15/06/2018. OBRAS CIVILES GASTOS ADMINISTRATIVOS: se utiliza la totalidad de los GGAA asignados. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Se contrataron o actualizaron estudios adicionales de consultoría | [9 empty] | Metros Cuadrados | 1359 | 1705 | 125.4599 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se aumentaron los metros cuadrados de acuerdo a las nuevas especificaciones de acceso universal. El proyecto fue presentado de perfil a ejecución, Los 1359 metros cuadrados corresponden a un programa arquitectónico, se desarrollaron modificaciones cuando se desarrollo el diseño | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La consultoría del diseño de este proyecto fue contratada con fecha 15/06/2015 y terminada 11/12/2015, por la cual al someterla al ajuste a la Normativa de Accesibiliodad Universal según el DS 50 publicada con fecha 04/03/2016 se debió contratar una nueva consultoría de ajuste normativo que inició el 16/04/2018, y produjo ajustes a la superficie derivando en un aumento de esta | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se observa que la superficie reflejada en Certificado de Recepción Municipal es diferente a la recomendada producto de la forma de revisión de Cuadro superficies edificadas según Art. 5.1.11 de la OGUC, quienes incluyen otras áreas tales como sup cubiertas exteriores como medias superficies. | [6 empty] | se realiza la visita a la obra y es constatado por la comisión que no hay actividades sin abordar por parte de la Empresa contratista, con lo cual mediante este acto se recepciona provisionalmente la obra, según Art.166 DS MOP N°75/2004, sin observaciones. | 29/07/2021 | Se realiza la recepción definitiva con fecha 02-02-2023 | 02/02/2023 | SI | 05/08/2021 | no se observan |  | En Operación | aspecto positivo: Previo a la ejecución de obras civiles, se realza un ajuste normativo en el diseño de arquitectura de la escuela a fin de adecuer el proyecto a los requeriemintos de accesibilidad universal según DS 50. a fin de dotar a la comunidad de infraestructura inclusiva. aspecto negativo: durante la ejecución de las obras civiles contratadas, se identifican 3 situaciones que impactaron negativamente en el desarrollo normal del proyecto, impactando tanto en plazos como en monto: | URSULA ANDREA FIGUEROA TELLEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4162500% | 4183700% | 212 | 4201900% | 182 | 4207800% | 59 | 4217000% | 92 | 4322100% | 1143 | 4326200% | 41 | 4336800% | 106 | 1743 | 1531 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Primer proceso desierto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | Dirección de Arquitectura del MOP | El proyecto se presento de perfil a ejecución | 50335 | 24404 | 25399 | 0 | 3449 | 1291053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394640 | 76375 | 25512 | 26552 | 0 | 3605 | 1940284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2072328 | Modificación de Convenio N°4030 del 06-12-2018 donde se aumenta a $7.754.000 el ítem Gastos Administrativos A través de Resolución N°32 del 25-06-2021 se designa a la Municipalidad para ejecutar el item Equipos y Equipamiento por un monto de $33.768.000 y $32.446.000 respectivamente. A través de Resolución N°993 del 30-09-2014 se aprueban $1.883.574.000 para el ítem Obnras Civiles y $74.143.000 para Consultorías. | 66993 | 33874 | 32686 | 0 | 7754 | 2494349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2635656 | OBRAS CIVILES - MONTO ADJUDICADO $2.388.825.638 MODIFICACION-AUMENTO DE OBRAS $70.523.139 MODIFICACION-OBRAS EXTRAORDINARIAS $65.643.818 MODIFICACION-AUMENTO $5.383.888 MODIFICACION-DISMINUCION $71.027.706 MODIFICACION-DISMINUCION $30.774 MODIFICACION-AUMENTO $35.031.037 TOTAL NUEVO MONTO CONTRATO: $2.494.349.040.- EP N°1 $14.617.591 DEL 25-09-2018 EPN°2 $48.458.335 DEL 09-10-2018 EP N°3 $95.356.697 DEL 13-11-2018 EP N°4 $143.189.462 DEL 14-12-2018 EPN°5 $25.317.817 DEL 29-01-2019 EP N°6 $95.686.520 DEL 11-03-2019 EP N°7 $65.186.676 DEL 30-04-2019 EP N°8 $79.326.110 DEL 11-06-2019 EP N°9 $85.594.963 DEL 11-07-2019 EP N°10 $176.212.421 DEL 26-08-2019 EP N°11 $125.062.491 DEL 13-09-2019 EP N°12 $119.587.837 DEL 15-10-2019 EP N°13 $6.153.630 DEL 31-12-2019 EP N°14 $280.685.684 DEL 31-12-2019 EP N°15 $162.634.347 DEL 10-02-2020 EP N°16 $135.669.897 DEL 12-03-2020 EP N°17 $82.878.137 DEL 27-03-2020 EP N°18 $34.115.209 DEL 03-05-2020 EP N°19 $54.390.918 DEL 07-10-2020 EP N°20 $128.375.453 DEL 07-10-2020 EP N°21 $96.835.797 DEL 29-10-2020 EP N°22 $138.302.358 DEL 03-12-2020 EP N°23 $86.534.433 DEL 07-04-2021 EP N°24 $214.267.257 DEL 13-07-2021 EQUIPOS EP N°1 $32.685.684 DEL 15-11-2022 EQUIPAMIENTO EP N°1 $29.330.454 DEL 20-12-2022 EP N°2 $4.543.544 DEL 22-12-2022 GASTOS ADMINISTRATIVOS EP N°1 $3.500.000 DEL 13-03-2015 EP N°2 $4.254.000 DEL 18-03-2019 CONSULTORIA EP N°1 12.000.000 DEL 13-09-2018 | 12000 | 33874 | 32685 | 0 | 0 | 2494350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2572909 | 1695915 | BIP > SIGFE | 54994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 822000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 876994 | 65180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 965471 | se eliminan el item otros gastos | PROYECTO CON NUMEROSAS MODIFICACIONES EN EL PROYECTO, INLCUIDA UNA REEVALUACION SOLICITADA POR EL GORE A MIDESO A TRAVES DE OFICIO N°3399 DEL 21-09-2020.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Proyecto con numerosas modificaciones de contrato y reevaluación del proyecto el año 2020.- | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto no se encontraba actualizado al momento d elicitar, lo que produjo numerosas modificaciones de contrato y reevaluación. | [8 empty] | 107794.2203 | 36007.9425 | 37474.8776 | 0 | 5088.5641 | 2738491.5125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2924857.1171 | 2931579.5068 | 88592.252 | 36009.0055 | 34745.1027 | 0 | 8242.4746 | 2864595.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3032184.6819 | 84782.4727 | 36007.9425 | 34745.1027 | 0 | 8242.4746 | 2852791.2712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3016569.2637 | 3.6695 | 3.1356 | 4.1738 | -0.51499 | 2.8991 | 1769.2488 | 1673.1914 | No se observan variaciones significativas en los Montos involucrados La inclusión del ítem otros gastos es un error del sistema, nunca fue aprobado | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2191195 | 105523 | 4.816% | consideró ajustes del proyecto de tratamiento de aguas servidas, pre requisito para autorización del SS Arauco, modificaciones de plazo principalmente asociadas a cordones sanitarios a causa de COVID y ataques violentos de grupos antisociales. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 2971618 | 2757845 | -7.1938 | Se desarrollaron tres revaluaciones, que tiene relaciona los gastos administrativos y consultorías, la tercera sobre modificaciones en el sistema de eliminación de excreta que se rechazó. La modificación menor el 10% consistió en el cambio del sistema a de eliminación de excreta, solicitado por la Seremi de Salud. Esta fue rechazada en primera instancia como revaluación por que sus montos eran excesivos. Finalmente se rebajo la inversión, aprobando la modificacion por un monto menor al 10% Las revaluaciones aprobadas: la primera consiste en un cambio en los gastos administrativo, se incluyo gastos en viáticos del ITO y gastos en bencina. La segunda revaluación se modifico los gastos de consultoría. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 168968 | 174592 | 3.3284 | Real > Recomendado | [5 empty] | el indicador presenta una variación positiva de 3% | No se presentan variaciones significativas en relación con los montos aprobados Se observan variaciones en la magnitud del proyecto. La iniciativa fue presentada desde perfil a a ejecución durante el diseño se produjeron aumentos de los metros cuadrados debido a los cambios normativos del acceso universal Los plazos de ejecución se superaron significativamente poco más de 4 veces que el plazo recomendado, estos se explican por motivos de la pandemia, la construcción en una zona conflictiva y las modificaciones en el sistema de eliminación de excretas, que no fue aprobado por la SEREMI de Salud y se cambio la solución propuesta Se desarrollaron dos reevaluaciones, relacionadas con los gastos administrativos y consultorías y la otra por modificaciones en el sistema de eliminación de excretas. | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30002482-0 | CONSTRUCCION SANEAMIENTO SANITARIO INTEGRAL SECTOR EL PINAR, ARAUCO | 8 | REGION DEL BIO BIO | ARAUCO | ARAUCO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ACTUALMENTE EL SECTOR EL PINAR DE LA COMUNA DE ARAUCO NO CUENTA CON LOS SERVICIOS DE SANEAMIENTO BÁSICOS, CONTABILIZANDO UN TOTAL DE 202 FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO SANITARIO POR MAL FUNCIONAMIENTO DE FOSAS Y COLMATACION DE TERRENO. CALLES SIN PAVIMENTACIÓN CON BARRO EN INVIERNO Y POLVO EN VERANO, Y UN SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PROBLEMAS DE CAPACIDAD Y PRESION. | EL PROYECTO CONSISTE EN URBANIZAR EL SECTOR EL PINAR DE LA LOCALIDAD DE LARAQUETE; ESTO CONSISTE EN CONSTRUIR 40 SOLUCIONES DE BAÑO Y COCINA, 2.788 METROS LINEALES DE ALCANTARILLADO, LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA ELEVADORA DE AGUAS SERVIDAS, EL MEJORAMIENTO EN 1.752 METROS LINEALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ADEMAS LA PAVIMENTACIÓN DE 8.600 M2. Y OBRAS DE AGUAS LLUVIAS. EN LA ACTUALIDAD, ESTA LOCALIDAD CUENTA CON 202 FAMILIAS COMO BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE BARRIOS CORRESPONDIENDO ESTAS, A FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y 8 SITIOS ERIAZOS QUE QUEDARAN CON UD. | 677 | PLAN ZONAS REZAGADAS |  |  | 18 | 34 |  | 88.8889 | [16 empty] | 18 | 37 |  | 105.5556 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 600 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 150 | 60 | 210 | 36 | 15 | 20 | 15 | 0 | 0 | 0 | 506 | 1106 | [12 empty] | 18 | 18 | 37 | 37 | 0 |  | 105.5556 | 105.5556 | La iniciativa en cuestión fue recomendada por 18 meses (aprox 540 días) fue contratada inicialmente por 600 días y luego durante la ejecución, tuvo 7 ampliaciones de plazo por un total de 506 días: esta situación da cuenta que el plazo de ejecución real duplique al recomendado. De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica las ampliaciones del plazo tienen relación con adecuaciones de a especificaciones técnicas y problemas relacionados con el diseño de la iniciativa, ya que se realizaron adecuaciones según las condiciones de terreno, actualizacion de beneficiarios y mitigaciones. Con relación a las consultorías, igualmente resultaron con un incremento del orden del 89% por sobre el plazo estimado. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 37 meses, es decir el doble del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles, que registró aumentos de plazos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/03/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | MODIFICACIONES SEÑALADAS POR AUMENTO Y OBRAS EXTRAORDINARIAS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | adecuaciones de a especificaciones tecnicas | [8 empty] | 2866219 | 0 | 2866219 | 0 | 2866219 | CONTRATO EMPRESA FIGUZ S.A. , M$ 2.795.839, FECHA CONTRATO 12.01.18, FECHA TÉRMINO 22.03.21 CONSULTORIA: ROBERTO MONSALVE RAMIREZ, M$ 24.570, FECHA CONTRATO 02.04.18, FECHA TÉRMINO 29.12.19. CARLOS CARVALLO FRITZ, M$ 20.460, FECHA CONTRATO 12.03.18, FECHA TÉRMINO 01.01.21. ALEXANDER OVIEDO BURGOS, M$ 9.600, FECHA CONTRATO 02.04.18, FECHA TÉRMINO 28.03.19. DANIEL TAPIA GUZMAN, M$ 15.750, FECHA CONTRATO 12.03.18, FECHA TÉRMINO 05.06.19. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | aguas lluvias se replanteo de manera completa lo que genero algunos retrasos, ademas la DOH demoro demasiado en la aprobación de la modificación de cause lo que en consecuencia también trajo retrasos en la ejecución de las obras. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | otras causas relacionadas con consultorias no consideradas | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 208 | 183 | 87.9808 | Real < Recomendada | Metros | 2118 | 2258 | 106.61 | Real > Recomendada |  | La magnitud real con relación a los metros lineales es mayor a la recomendada en 140 metros y por otra parte se disminuyen las Uniones domiciliarias de 208 iniciales a 183 finales (disminución de 25 UD). Al respecto la Unidad Técnica manifiesta que los incrementos se debieron a: - Mayor superficie útil por nuevas necesidades, dado el replanteo del proyecto de aguas lluvias - Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes, por optimizacion del proyecto de pavimentación de acuerdo al espacio disponible | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | replanteo proyecto de aguas lluvias | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | optimizacion del proyecto de pavimentación de acuerdo al espacio disponible, | [6 empty] | ACTA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 3.112 DE FECHA 25.06.21 | 25/06/2021 | ACTA RECEPCION DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES, APROBADA CON DECRETO ALCALDICIO Nº 11.818 DE FECHA 14.07.22 | 14/07/2022 | SI | 14/07/2021 | no existen situaciones que estén afectando la normal operación del proyecto |  | En Operación | dentro delos aspectos positivos podemos destacar, que se realizo la optimizacion del proyecto de pavimentación de acuerdo al espacio disponible, dentro de los aspectos negativos, podemos mencionar que el proyecto de aguas lluvias se replanteo de manera completa lo que genero algunos retrasos, ademas la DOH demoro demasiado en la aprobación de la modificación de cause lo que en consecuencia también trajo retrasos en la ejecución de las obras. | ROMINA PAMPALONI PEDRERO | MUNICIPALIDAD DE ARAUCO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4257900% | 4274800% | 169 | 4286700% | 119 | NA |  | 4313700% | 270 | 4313700% | 270 | 4317100% | 34 | 4319400% | 23 | 615 | 446 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | la etapa de diseño postulo al SNI, pero no obtuvo recomendación. | 64202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532592 | 70412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2777508 | sin observaciones | 70380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866219 | la iniciativa tuvo 11 modificaciones de contrato, en los que se aumento plazo y monto. El monto final de contrato de la iniciativa fue de $2.795.838.691. el plazo legal inicial de la iniciativa fue de 600 días corridas, tuvo aumento de plazo por 506 días corridos, lo que totalizó un plazo final de 1106 días corridos con término el 22-03-2021 | 70380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2795839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2866219 | 2866219 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | la iniciativa tuvo 11 modificaciones de contrato, en los que se aumento plazo y monto. El monto final de contrato de la iniciativa fue de $2.795.838.691. el plazo legal inicial de la iniciativa fue de 600 días corridas, tuvo aumento de plazo por 506 días corridos, lo que totalizó un plazo final de 1106 días corridos con término el 22-03-2021 | El plazo y el costo de la iniciativa se debieron aumentar debio a las adecuaciones que se debieron generar segun las condiciones de terreno, actualizacion de beneficiarios y mitigaciones que se debieron realizar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | adecuaciones del proyecto producto de las condiciones existentes de terreno, no eran concordantes con lo proyectado en las láminas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 86631.0235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3330658.1464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3417289.17 | 0 | 84397.6679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352671.7404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3437069.4083 | 83044.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259688.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3342732.7234 | 0.57883 | -2.1817 | -2.1308 | -2.7447 |  | 18266.299 | 17812.5041 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -2.18% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, CONSIDERADO ACEPTABLE. La modificación efectuada se debe a que los Estudios Técnicos estaban incompletos, ya que el sistema de aguas lluvias se replanteo de manera completa lo que genero retrasos; ademas la DOH demoro demasiado en la aprobación de la modificación de cause lo que en consecuencia también trajo retrasos en la ejecución de las obras. Por otro lado se realizaron adecuaciones del proyecto producto que las condiciones existentes de terreno, no eran concordantes con lo proyectado en el estudio. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO ANTONIO ISLA CANALES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3214741 | 118852 | 3.697% | La iniciativa sufrió aumento por M$ 118.852 (moneda nominal 2018)., valor actualizado al 2022 equivale a M$ 134077 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Esta modificación corresponde al neto de las modificaciones M$ 118.852. pero el total de modificaciones entre disminuciones, aumentos y obras extraordinarias superan los M$ 500.000. no se explican estas modificaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 160905 | 156844 | -2.5238 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1845569 | 1804017 | -2.2514 | Real > Recomendado | La variación menor al 2,5% de los indicadores económicos VAC y CAE es concordante con la disminución de la inversión real. | La ejecución de la iniciativa en cuestión, respecto a los costos se ajusta a lo recomendado, con variaciones menores al 2,18%. En relación a los plazos, se producen fuertes variaciones que superan en mas del 100% al recomendado de 18 meses (aprox 540 días) . La obras fue contratada inicialmente por 600 días y tuvo durante la ejecución 7 ampliaciones de plazo por un total de 506 días: esta situación da cuenta que el plazo de ejecución real duplique al recomendado. El proyecto tuvo aumentos, disminuciones y obras extraordinarias debido a adecuaciones a especificaciones técnicas y problemas relacionados con el diseño de la iniciativa, AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION, CONSIDERADO ACEPTABLE. En el caso de la magnitud el informe señala que hay aumento de metros (supuesto red de alcantarillado) pero por otra parte hay disminución de 25 Uniones Domiciliarias, de 208 originales a 183 finales, luego no es posible emitir una opinión clara respecto a la variación de la magnitud, aún cuando pareciera ser no significativa. Los indicadores económicos VAC Y CAE resultan con una variación menor al 2,5%, concordante con la disminución de la inversión real. | WALDO ZUNIGA V | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30282722-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS ALTO BIOBIO | 8 | REGION DEL BIO BIO | BIO BIO | ALTO BIO BIO | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EXISTE UN DEFICIT DE INFRAESTRUCTURA DE EMERGENCIA NECESARIA PARA ORGANIZAR LA AYUDA ANTE UN SINIESTRO, POR LO QUE EN ESTA ETAPA SE POSTULA AL FINANCIAMIENTO PARA EL DISEÑO DE CUARTEL DE BOMBEROS. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE LA COMUNA DE ALTO BIO BIO, EL CUAL CUENTA CON UNA SUPERFICIE TOTAL CONSTRUIDA DE 486,5 M2 EN UN TERRENO DE 719,9 M2. LA MATERIALIDAD A EMPLEAR CONSULTA MUROS DE HORMIGON ARMADO, TABIQUES NO ESTRUCTURALES EN PERFILES GALVANIZADOS REVESTIDOS SEGUN ESPECIFICACIONES FUNCIONALES QUE REQUIERA EL RECINTO. LA ESTRUCTURA DE LA CUBIERTA SERA DE CERCHAS METALICAS Y VIGAS DE MADERA LAMINA. LOS REVESTIMIENTOS EXTERIORES CONSIDERAN SIDING, PERMANIT RANURADO Y PIEDRA. SE CONSIDERAN LAS ORAS EXTERIORES COMO PAVIMENTOS, CIERROS, LEÑERA, JARDINERAS, ESCENARIO, PAISAJISMO, ENTRE OTROS. LA ETAPA DEBERA CEÑIRSE A TODA LA PLANIMETRIA Y ESPECIFICACIONES TECNICAS RELEVANTES LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS CIVILES. SE CONSULTA LA IMPLEMENTACION DEL EQUIPAMIENTO. ADEMAS DE LA CONSULTORIA PROFESIONAL DE LA INSPECCION TECNICA DEL CONTROL DE OBRAS CIVILES . | 0 | BOMBEROS |  |  | 10 | 11 |  | 10 | 3 | 6 |  | 100 | 3 | 25 |  | 733.3333 | [8 empty] | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 332 | [8 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 10 | 10 | 36 | 37 | 1 |  | 260 | 270 | La ejecución de la obras se demoró 3 veces más de lo que se había planificado. Se observa una mala gestión y demora excesiva en la compra de equipos y equipamiento (sobre todo equipos). La unidad técnica lo explica por una falta de stock en el mercado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 17/12/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras | [9 empty] | 900300 | 0 | 900300 | 13800 | 886500 | No se ejecutaron contratos con recursos propios. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Equipamientos específicos para el rescate vehicular, anfibio y de alta montaña, no se encontraban en stock, el proveedor debía importarlos | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | En equipos, no se presentaban oferentes por lo especifico de insumo. Lo cual derivo en una parcelación de equipos según disponibilidad del producto. | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 495 | 501 | 101.2121 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación de la cantidad de metros cuadrados tiene directa relación con mayor o menor superficie para ajustar a las necesidades, esto se traduce en este caso en soluciones para optimizar la funcionalidad del diseño arquitectónico de los espacios, así como favorecer soluciones constructivas necesarias para la ejecución de la obra civil, el aumento es menor al 2% (6mts2) | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La variación de la cantidad de metros cuadrados tiene directa relación con soluciones para optimizar la funcionalidad del diseño arquitectónico de los espacios, así como favorecer soluciones constructivas necesarias para la ejecución de la obra civil | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | [7 empty] | La comisión evaluadora el 5-12-2019 emite un acta de recepción provisoria con las siguientes observaciones: Falta de gradas de caucho en escalera principal / Falta remate de cornisas en cielo sala de reuniones/Faltan cerámicos en ducha baño cuartel / Faltan tapas de protección eléctrica en oficina / Corregir pintura en escalera / Limpieza de rasgos y marcos en puertas y ventanas / Falta pulir piso / falta pintura puertas sala de máquinas / corregir terminación zócalo área exterior / falta limpieza de baños/ falta Limpieza de ares exteriores/ falta terminación de adoquines patio exterior. Estas son subsanadas en su totalidad quedando aprobada el acta de recepción provisoria sin observaciones. | 05/12/2019 | La recepción definitiva se completa con el Certificado de recepción definitiva de edificación emitido por la dirección de obras municipales. | 29/04/2020 | SI | 29/04/2020 | En un comienzo la operación se vio dificultada por la falta de equipos, producto de la falta de stock de los proveedores. |  | En Operación | La ejecución del proyecto se lleva de buena manera debido a la inspección técnica realizada tanto por el personal municipal como por la consultoría incluida en el financiamiento del proyecto. Esto permitió un control más eficiente de las partidas de las obras civiles | VICTOR ROSAS SALAZAR | MUNICIPALIDAD DE ALTO BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4293700% | 4309700% | 160 | 4311600% | 19 | NA |  | 4345100% | 335 | 4345100% | 335 | 4345100% | 0 | 4356500% | 114 | 628 | 468 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En el primer llamado a licitación ID 4829-51-LR18, la oferta presentada superaba el 7,2% del monto real aprobado, por lo que el Gore no aprobó la solicitud de recursos adicionales, solicitando a la Municipalidad, volver a licitar. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El 05 de abril del 2018, la municipalidad se reúne con el Gobierno Regional para revisar bases del proyecto y aspectos propios de la licitación El 16-05-2018 se sube al portal el primer llamado a licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El Municipio de alto Biobio fue unidad técnica para las etapas de diseño y ejecución | 29525 | 10655 | 82415 | 0 | 0 | 887229 | 0 | 0 | 1724 | 0 | 1011548 | 30291 | 12591 | 84557 | 0 | 0 | 910289 | 0 | 0 | 1769 | 0 | 1039497 | Equipamiento $12.591.000 | 29525 | 12543 | 84723 | 0 | 0 | 907822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1034613 | OBRAS CIVILES: CONTRATO DEL 28-11-2018 CONSULTORIAS: CONTRATO DEL 09-02-2016 Y AUMENTO DE RECURSOS POR $2.952.500 A TRAVES DE OFICIO N°4787 DEL 30-12-2019 DEL GORE. | 29525 | 12543 | 82415 | 0 | 0 | 907822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1032305 | 1018505 | BIP > SIGFE | 13800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 15973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15973 | OBRAS CIVILES 10-04-2019 ANTICIPO $90.782.276 30-04-2019 1EP $74.433.601 30-05-2019 2EP $73.653053 30-05-2019 3EP $97.625.938 28-06-2019 4EP $91.026.299 27-08-2019 5EP $61.419.510 27-08-2019 6EP $61.409.550 24-10-2019 7EP $116.211.295 31-12-2019 8EP $218.143.839 14-06-2020 9EP $113.899.675 EQUIPAMIENTO 23-04-2020 1EP $2.427.600 20-10-2020 2EP $10.115.631.- EQUIPOS 23-04-2020 EP 1 $14.214.417 23-04-2020 EP 1 $4.489.487 23-04-2020 EP 1 $6.208.190 23-04-2020 EP 1 $31.444.674 23-04-2020 EP 1 $559.965 29-10-2020 EP 2 $2.189.600 29-10-2020 EP 3 $2.201.500 27-11-2020 EP 4 $2.493.526 30-11-2020 EP 5 $4.760.005 22-12-2021 EP 6 $16.162.047 CONSULTORIA 14-12-2016 EP 1 $16.100.000 28-03-2017 EP 2 $16.100.000 31-10-2017 EP 3 $13.800.000 | Si bien el proyecto se ejecutó con normalidad, no obstante, en la etapa de recepción provisoria y para que el gore pudiera aprobar el último estado de pago, hubo numerosas observaciones que la empresa demoró en subsanar. Estas observaciones se hacen al visitar el proyecto el 04-03-2020 por parte de la supervisora del Gore y solo fueron resueltas con fecha 30-04-2020.- | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 36323.6525 | 15491.0476 | 101398.1705 | 0 | 0 | 1091586.8256 | 0 | 0 | 2121.741 | 0 | 1246921.4372 | 0 | 34374.1169 | 14231.3968 | 95735.5883 | 0 | 0 | 1091084.0283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235425.1303 | 34371.9909 | 14232.4598 | 95735.5883 | 0 | 0 | 1053564.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197904.5438 | -0.92198 | -3.931 | -3.4832 | -3.0371 |  | 2391.027 | 2102.9232 | El costo real del proyecto observa una disminución leve respecto del costo recomendado de 0,05% y una mayor disminución de costos en Equipos de poco más de 13%. No se ejecutó el ítem de Otros Gastos ya que correspondían a valor proforma, pagos de permisos de edificación | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | no se presentan revaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 53816 | 51300 | -4.6752 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 617263 | 588405 | -4.6752 | Real > Recomendado | Tanto la variación del indicador Costo Anual Equivalente (CAE), como la del Valor Actualizado de Costos (VAC) se encuentran alrededor del 5% | Los costos del proyecto tuvieron una variación de alrededor del 4% en relación con el proyecto recomendado. En términos de plazos, el proyecto se demoró 3 veces más de lo que se programó y la causa refiere a falta de stock en equipos y equipamientos, la unidad técnica lo explica por una falta de stock en el mercado. La magnitud también observa variación, en este caso tiene directa relación con mayor o menor superficie para ajustar a las necesidades, esto se traduce en este caso en soluciones para optimizar la funcionalidad del diseño arquitectónico de los espacios, así como favorecer soluciones constructivas necesarias para la ejecución de la obra civil, el aumento es menor al 2% (que significan 6mts2) El ítem de Otros Gastos no fueron ejecutados, ya que correspondían a valor proforma, pagos de permisos de edificación, el cual no se requirió. Tanto la variación del indicador Costo Anual Equivalente (CAE), como la del Valor Actualizado de Costos (VAC) se encuentran alrededor del 5% | EDGARDO MUÑOZ BENAVENTE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DEL BIO BIO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000950-0 | REPOSICION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL HUALPIN Y AMPLIACION A ISLA LICAN ,T. SCHMIDT | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEODORO SCHMIDT | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La localidad de Hualpin cuenta con un sistema de Agua Potable Rural, cuyas obras fueron diseñadas para una demanda menor a la existente en la actualidad. Esto provoca problemas de presiones bajas y la capacidad del sistema de tratamiento se ve superada. Es por esto que se proyecta un mejoramiento y ampliación del sistema para entregar servicio a las nuevas familias del sector. | "1. NUEVOS EQUIPOS DE IMPULSIÓN PARA AMBOS SONDAJES. ADEMÁS, BOMBA DE RETROLAVADO Y BOMBA DE DESAGÜE. 2. INSTALACIÓN DE FILTRO DE ABATIMIENTO DE TURBIEDAD, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA DESINFECCIÓN. 3. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN, EN HORMIGÓN ARMADO SEMIENTERRADO DE 500 M3, CON SUS RESPECTIVAS INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. CONSIDERA FUNDACIÓN CON PILOTES PRE-EXCAVADOS. 4. caseta de control y SISTEMA DE PRESURIZACIÓN PARA LA RED DE DISTRIBUCIÓN. 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 6.URBANIZACIÓN DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE Y CIERRE DE RECINTOS. 7. RED MATRIZ EN HDPE PE100 PN-10 DE D=75 A D=125 MM CON UN LARGO L=52.744M. - CÁMARAS DE DESAGÜE Y ACUARTELAMIENTO. - INSTALACIÓN DE 122 ARRANQUES NUEVOS. INCLUYE FUENTON DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL. REposicion de 1244 ARRANQUES EXISTENTES. 8. DESINFECCIÓN DE LA RED, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y SUMINISTRO DE MATERIALES ADICIONALES." | 5060 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 24 | 25 |  | 4.1667 | [16 empty] | 24 | 25 |  | 4.1667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 720 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 742 | [12 empty] | 24 | 24 | 25 | 25 | 0 |  | 4.1667 | 4.1667 | El proyecto tuvo una ampliación de plazo de 22 días que genera una variación entre el plazo recomendado y real que corresponde a un 4%. Esto debido a obras extraordinarias en la incorporación de arranques , recambio de red, atraviesos, obras civiles en caseta sanitaria y disminución de obras en arranques e impulsión. Por otra parte, hubo retrasos en la aprobación y entregas de resolución sanitaria , retraso y retiro de cuba y plataforma metálica. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 18/11/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | OBRAS EXTRAORDINARIAS EN INCORPORACIÓN DE ARRANQUES , RECAMBIO DE RED, ATRAVIESOS,OBRAS CIVILES EN CASETA SANITARIA Y DISMINUCIÓN DE OBRAS EN ARRANQUES E IMPULSION | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | APROBACIÓN Y ENTREGAS DE RESOLUCIÓN SANITARIA , RETRASO Y RETIRO DE CUBA Y PLATAFORMA METÁLICA | [8 empty] | 4495139 | 0 | 4495139 | 167004 | 4328135 | OBRAS EXTRAORDINARIAS EN INCORPORACIÓN DE ARRANQUES , RECAMBIO DE RED, TRAVIESOS,OBRAS CIVILES EN CASETA SANITARIA Y DISMINUCIÓN DE OBRAS EN ARRANQUES E IMPULSION | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | OBRAS EXTRAORDINARIAS EN INCORPORACIÓN DE ARRANQUES , RECAMBIO DE RED, TRAVIESOS,OBRAS CIVILES EN CASETA SANITARIA Y DISMINUCIÓN DE OBRAS EN ARRANQUES E IMPULSION | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | INCORPORACIÓN DE NUEVOS ARRANQUES | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 1265 | 1366 | 107.9842 | Real > Recomendada | [6 empty] | Esta variación se debe a que se agregaron al sistema 101 arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | INCORPORACIÓN DE FAMILIAS NO CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | INCORPORACIÓN DE FAMILIAS NO CONSIDERADAS DENTRO DEL PROYECTO INICIAL | [6 empty] | CON OBSERVACIONES COMO:RETIRO Y TRASLADO DE CUBA, REPARACIONES E INSTALACIONES DE EQUIPOS LIMPIEZA Y PINTURA ENTREGAR RESOLUCIÓN SANITARIA APROBADA, LIMPIEZA Y PINTURA DE PIEZAS ESPECIALES. | 20/01/2022 | SIN OBSERVACIONES | 16/12/2022 | SI | 31/03/2022 | SIN COMPLICACIONES |  | En Operación | MEJORAS LAS CONDICIONES DEL SISTEMA Y ABASTECE A POBLACIONES CERCANAS AL SECTOR OPERACIONAL | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4339700% | 4354400% | 147 | 4363300% | 89 | NA |  | 4374900% | 116 | 4374900% | 116 | 4378700% | 38 | 4381200% | 25 | 415 | 268 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las etapas previas a esta iniciativa, búsqueda de fuente y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. | 458798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3164128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3622926 | 472561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3259043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3731604 | MONTO QUE CORRESPONDE AL PROCESO LICITATORIO | 575405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543712 | MODIFICACIÓN N°1, : M$ 423. 318 MODIFICA MONTO Y 22 DÍAS DE AUMENTO DE PLAZO | 575260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4543568 | 4376564 | BIP > SIGFE | 21149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167004 | 23164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182911 | LOS VALORES MOSTRADOS SON LOS REALMENTE GASTADOS | EL PROYECTO RESULTA BENEFICIOSO Y MEJORA LAS CONDICIONES DEL SISTEMA DE APR HUALPIN TAMBIÉN MEJORANDO E INCLUYENDO DENTRO DEL SISTEMA A LOS SECTORES ALEDAÑOS A LA CIUDAD | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACION POR BOMBAS DE REGULACION PARA LA INCORPORACIÓN DE ARRANQUES NUEVOS | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | LA CONSULTORA NO CONTEMPLO LA INCORPORACIÓN DE UN SECTOR PARA EL PROYECTO LO QUE DERIVA EN UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO | [8 empty] | 550175.0843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3794309.5698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4344484.6541 | 5042481.0909 | 666566.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599130.7741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5265697.5942 | 647284.064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4465958.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5113242.6401 | 21.2042 | 17.695 | 17.7015 | -2.8952 | 1.4033 | 3743.223 | 3269.3694 | El proyecto se contrato por un monto 8,8% mayor al monto recomendado. Durante la ejecución de las obras el proyecto fue reevaluado por un aumento a este de un 16,07% en OC y un 6,27% en Consultorías, esto fue ocasionado por la incorporación de 101 arranques nuevos. Finalmente el proyecto tuvo una variación de 18% en los costos reales respecto a lo recomendado. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4319076 | 423318 | 9.801% | OBRAS EXTRAORDINARIAS EN INCORPORACIÓN DE ARRANQUES , RECAMBIO DE RED, ATRAVIESOS,OBRAS CIVILES EN CASETA SANITARIA Y DISMINUCIÓN DE OBRAS EN ARRANQUES E IMPULSION | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 4087017 | 4743648 | 16.0663 | El monto recomendado en moneda 2022 corresponde a OC M$3.569.447, Consultorías M$ 517.570 total M$4.087.017 El proyecto se adjudicó por un monto 8,9% mayor al monto recomendado en moneda 2022 OC M$3.884.627, Consultorías M$562.981 total M$4.447.608 Durante la ejecución de las obras el proyecto fue reevaluado por un aumento a este de un 16,06% esto fue ocasionado por la incorporación de 101 arranques nuevos el monto final en moneda 2022 OC M$4.142.924, Consultorías M$600.724 total M$4.743.648 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3566950 | 3817965 | 7.0372 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 310983 | 332867 | 7.037 | Real > Recomendado | la variación de los indicadores se deben a que el proyecto debió reevaluarse en un 14,83% | En plazos, tuvo una variación de 4% del plazo real versus el recomendado. Esto debido a una ampliación de plazos por la incorporación de 101 arranques y las obras extraordinarias que esto trajo como consecuencia. Por otra parte, hubo atrasos en la aprobación y entrega de resolución sanitaria. El proyecto se contrato por un monto superior al recomendado en un 8,8% y con la reevaluación incluida durante la ejecución del proyecto tuvo una variación de 18% en los costos reales respecto a lo recomendado, esto fue ocasionado por la incorporación de 101 arranques nuevos. Los indicadores económicos de CAE y VAC aumentaron en un 7% debido al aumento de costos. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044873-0 | REPOSICION PARCIAL SISTEMA AGUA POTABLE RURAL PAILAHUEQUE,ERCILLA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ERCILLA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | El SAPR presenta mayormente una infraestructura de larga data (mÃ¡s de 20aÃ±os), en donde algunas de sus obras ya sean estÃ¡n en precario estado (Estanque AcumulaciÃ³n original) y/o estÃ¡n obsoletas (redes de rocalit); para lo cual se requiera abordar todo esto con una soluciÃ³n integral en el Sistema. | CONSULTA 1. OBRAS DE IMPULSIÓN Instalación de 1,542M de cañería en HDPE PE100 PN-10, diámetro 160 mm, colocación de piezas especiales. 2. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE HORMIGON ARMADO DE V: 200 M3; de 25m altura Prueba de estanqueidad, Interconexiones Hidráulicas, cierre perimetral, pozo absorbente 3. REPOSICION RED DE DISTRIBUCION Cañerías distribución en HDPE PE 100 PN6 D=110mm= 6108 m. Cañerías distribución en HDPE PE 100 PN10 D=160mm= 2175 m. 4. ARRANQUES DOMICILIARIOS Renovación de arranques = 354 arranques 5. OBRAS ESPECIALES Desmontaje, demolición y traslado estanque existente 50m3; desmontaje, demolición y traslado estanque existente 40m3. 6. OBRAS VIALES Atraviesos con tunelera de camino de vialidad; 2 atraviesos con tunelera de vía férrea (incluye costos de derechos de construcción y de paso durante 20años). 7. Pruebas de conjunto, operación, mantención y adiestramiento de servicio. Resolución favorable para operación del servicio | 2335 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 18 | 18 |  | 0 | [16 empty] | 18 | 18 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 540 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | [12 empty] | 18 | 18 | 18 | 18 | 0 |  | 0 | 0 | no hubo variación en relación al plazo recomendado | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 16/03/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | NECESIDADES Y MEJORAS PROPUESTAS POR LA COMUNIDAD PARA EL ASEGURAMIENTO Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | DISMINUCIÓN Y OBRAS EXTRAORDINARIAS, EN RELACIÓN A ESTANQUE ENCIERRE PERIMETRAL, RED DE DISTRIBUCIÓN, OBRAS ESPECIALES EN POZO 1, PRUEBES DE GASTO CONSTANTE Y VARIABLE OBRAS ESPECIALES EN POZO 2 Y POZO 3 EN RELACIÓN A INSTALACIONES ELECTRICES Y COLOCACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | RECTIFICACIÓN DE CLAUSULA N°6 QUE HACE MENCIÓN A RECTIFICACIÓN DE GARANTÍA | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | OBRAS EXTRAORDINARIAS, EN SUMINISTRO DE DE EQUIPOS, CAÑERIAS DE HDPE , KIT DE ARRANQUES Y EQUIPOS DE CLORO. DISMINUCIÓN DE OBRAS, PAGO ANTICIPADO DE PAGO A FERROCARRILES |  |  | 1753141 | 0 | 1753141 | 0 | 1753141 | EL PROYECTO NO PRESENTO VARIACIÓN O MODIFICACIÓN DE CONTRATO SUPERIOR AL 10% | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | CAMBIOS EN RELACIÓN A MEJORAS AL PROYECTO ORIGINAL | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ENSAYOS DE MEDICIÓN DE RUIDOS db QUE EMITE EL GENERADOR INSTALADO DE MODO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 556 | 556 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no existe variación en el numero de arranques, esto porque corresponde a una localidad concentrada, de características urbanas, siendo las viviendas las existentes, a diferencia de sistemas APR de características rurales. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | NO HAY VARIACIONES DE MAYORES ARRANQUES SOLO DE INFRAESTRUCTURA | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 12/03/2021 | SIN OBSERVACIONES | 21/10/2022 | SI | 30/05/2021 | FUNCIONA SIN INCONVENIENTES |  | En Operación | ESTE SISTEMA OPERA DESDE 1977, ESTE PROYECTO VIENE A MEJORAR EL VOLUMEN DE REGULACIÓN DEL SISTEMA COMO TAMBIÉN EL CAMBIO E RED DE DISTRIBUCIÓN, SITUACIÓN QUE VIENE A MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA LOCALIDAD COMO TAMBIÉN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS FAMILIAS | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4352400% | 4352400% | 0 | 4375400% | 230 | NA |  | 4386500% | 111 | 4386500% | 111 | 4390600% | 41 | 4397900% | 73 | 455 | 455 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto si bien se presentó a la etapa de diseño, el cual obtuvo un RS, este diseño quedo desactualizado. El diseño aprobado fue actualizado por la Sanitaria Aguas Araucania, previo ingreso a la etapa de Ejecución, sin recomendación porque existía un convenio con la sanitaria que permitía realizar fuente y diseño en forma conjunta sin pasar por el Sistema Nacional de Inversiones. | 193665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529289 | 193665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1335624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1529289 | MONTO DE OBRA CIVIL CORRESPONDE AL MONTO LICITADO | 221991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752960 | MODIFICACION N°1 RECTIFICA CLAUSULA DE CONTRATO MOPDIFICACION N°2 AUMENTO DE CONTRATO EN M$138.067 MODIFICACION N°3 DISMINUCION DE CONTRATO M$ 4.734 | 221991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1752961 | 1752961 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CARGARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS LOS VALORES MOSTRADOS SON REALMENTE LOS GASTADOS | MEJORA EL SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA POTABLE AL SECTOR , MEJORANDO LAS CONDICIONES Y CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACION DE CONTRATO SOLICITADO POR LA COMUNIDAD POR LAS NECESIDADES NO PREVISTAS EN LA ETAPA DEL DISEÑO DEL PROYECTO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | ENSAYOS DE MEDICIÓN DE RUIDOS db QUE EMITE EL GENERADOR INSTALADO DE MODO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS VIGENTES | [8 empty] | 225473.2448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1554988.4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1780461.6897 | 0 | 252106.6214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1737356.1197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989462.7411 | 250147.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723746.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973894.0948 | 11.7386 | 10.8642 | 10.8527 | -0.78256 |  | 3550.1692 | 3100.2636 | El proyecto si bien no presenta solicitud de reevaluación, en obras civiles y consultoría el monto del costo real resulto un 10,86% mas alto que lo recomendado. Esto principalmente debido a una modificación de contrato solicitado por la comunidad por las necesidades no previstas en la etapa del diseño del proyecto y a ensayos de medición de ruidos que emite el generador instalado de modo que cumpla con las normas vigentes que no estaban contemplados en el presupuesto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | SI | 1770045 | 142801 | 8.068% | MODIFICACIÓN POR ENSAYO DE RUIDO Y POR MEJORAS EN EL DISEÑO A SOLICITUD DE LA ASAMBLEA PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE AUTONOMÍA | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto si bien no presenta Reevaluación, el resultado de la licitación informada según contrato es un 11,72% sobre lo recomendado en moneda presupuestaria 2020, sin pasar por el SNI. El proyecto presenta modificaciones menores al 8.07%, que corresponden a necesidades y mejoras propuestas por la comunidad para el aseguramiento y funcionamiento del sistema. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1693259 | 1874477 | 10.7023 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador final del proyecto fue un 10.70% superior al indicador estimado en la etapa de ejecución del proyecto debido a la disminución de costos con respecto a lo recomendado. | En obras civiles, el resultado de la licitación, sumada la modificación de contrato informada, corresponde a un 11,72% sobre el presupuesto recomendado en moneda presupuestaria 2020. El proyecto no presenta solicitud de reevaluación por la DOH, pero si presenta modificación del contrato debido a que se realizaron mejoras propuestas por la comunidad para el aseguramiento y funcionamiento del sistema. En consultorías, La Asesoría a la Inspección Técnica fue 11,81% superior a lo recomendado, esto porque el convenio existente indica que el valor de la AIEF, es un 14,5% del valor contratado para la ejecución del proyecto. La magnitud de proyecto y el diseño aprobado fue acorde a lo ejecutado. El proyecto se realizo en el plazo recomendado. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000183-0 | REPOSICION SISTEMA APR TRANAPUENTE, COMUNA DE CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | "El sector de Tranapuente cuenta con un sistema de producciÃ³n deficiente, manual e ineficiente. El proceso de captaciÃ³n se realiza de forma manual, intercalando aguas desde la captaciÃ³n en el estero sin nombre, la cual se encuentra en regulares condiciones, sin tener propiedad del terreno y sin contar con derechos de agua; y de la aducciÃ³n con NehuentÃºe, la cual al tener alta presiÃ³n afecta las piezas y filtro del sistema. Por otro lado, el estanque ya no cuenta con capacidad suficiente para entregar una buena regulaciÃ³n. Finalmente, se menciona que el APR fue construido el aÃ±o 1995, por lo que, las instalaciones ya cumplieron su vida Ãºtil. | SE CONSULTA: 1. Cañería de derivación de Aducción de Nehuentue, Rucahue Ailio, Pichingual y Tranapuente a Planta de tratamiento Tranapuntente HDPE PE 100 PN10 D=110mm = 476m. Cañería de HDPE PE100 PN20 D=75 mm = 21m Cámara cortadora de presión para conexión a aducción Nehuentúe. 2.- Planta de Tratamiento y Estanque Construcción Estanque Metálico Elevado V=50 m3 y H=15m. Construcción caseta de control en albañilería confinada con pilares y cadena de hormigón armado de 16m2; instalaciones de agua potable, alcantarillado y urbanizaciones Cobertizo metálico para filtros de 23 m²; filtro remoción hierro manganeso AGUASIN ABMA-95 dos filtros Bombas dosificadoras (4) Macro medidor d=80 mm. 3. Red de Distribución HDPE PE100 PN10 D=75mm, L=1.390m HDPE PE100 PN10 D=110mm, L=3.953m. 4. Instalaciones eléctricas y control Planta de agua potable, alimentador entre transformador y tablero T.D.F. y C.A.G. y circuitos 5. Arranques: 90 6. Prueba final, Marcha blanca y conjunto 7. Resolución sanitaria aprobada para funcionamiento | 378 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 12 |  | 20 | [16 empty] | 10 | 12 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | [12 empty] | 10 | 10 | 12 | 12 | 0 |  | 20 | 20 | La licitación de este proyecto no se ajustó a los plazos recomendados. El proyecto resulto un 20% superior en relación al plazo recomendado tanto para obras civiles como consultorías. No sé indican más causas parte de que la oferta tuvo un mayor plazo de lo que se había recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 02/02/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | MODIFICACIÓN DE AUMENTO Y DISMINUCIÓN DE OBRAS | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | EL PROYECTO SOLO CONSIDERO MODIFICACIÓN DE OBRAS Y NO DE PLAZO | [8 empty] | 549945 | 0 | 549945 | 0 | 549945 | PROYECTO CONSIDERA MODIFICACIÓN POR OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DISMINUCIÓN DE PARTIDAS | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Ofertas fueron por un menor valor que el licitado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no hay mas causas | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 90 | 90 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron variaciones en la cantidad de arranques recomendados | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SIN OBSERVACIONES | 03/03/2022 | SIN OBSERVACIONES | 05/01/2023 | SI | 03/03/2022 | ACTUALMENTE SIN AFECTACIÓN |  | En Operación | ACTUALMENTE EL SISTEMA TRABAJA SIN INCONVENIENTES | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4372400% | 4396400% | 240 | 4421100% | 247 | NA |  | 4422800% | 17 | 4422800% | 17 | 4422800% | 0 | 4430500% | 77 | 581 | 341 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las etapas previas a esta iniciativa, búsqueda de fuente y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. La inspección de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual finalizó en enero del año 2023. | 61374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484645 | 70826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552882 | MONTO CORRESPONDE A LO LICITADO | 69643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549944 | MODIFICACIÓN N°1 POR AUMENTO DE CONTRATO M$42.068 | 69644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549945 | 549945 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CARGARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, LOS VALORES MOSTRADOS SON LOS REALMENTE LOS REALIZADOS | PROYECTO ACTUALMENTE FUNCIONANDO SIN MAYORES INCONVENIENTES | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | ofertas fueron por un menor costos que el presupuestado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | no hubo más causas. | [8 empty] | 78600.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562770.5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641370.6147 | 0 | 77287.2845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533023.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610310.9207 | 77289.4105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533023.6362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610313.0467 | -4.8427 | -4.8424 | -5.2858 | 0.00034835 |  | 6781.2561 | 5922.4848 | El proyecto fue contratado por un monto menor al recomendado en un 2%. La asesoría a la inspección fiscal fue contratada por 5% menos a lo recomendado. Finalmente el proyecto se ejecutó con un costo 5% menor que lo recomendado. La única razón que se dio fue que las ofertas fueron por un precio menor al valor licitado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | el proyecto no fue reevaluado, pero presenta una modificación de contrato la cual aumentó el monto en un 9,42% respecto a lo contratado | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34528 | 32691 | -5.3203 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 396033 | 374959 | -5.3213 | Real > Recomendado | Los indicadores económico de costos (VAC y CAE) disminuyeron en un 5% debido a la baja en los costos reales del proyecto con respecto a lo recomendado. | El proyecto resulto un 20% superior en relación al plazo recomendado tanto para obras civiles como consultorías. No sé indican más causas parte de que la oferta tuvo un mayor plazo de lo que se había recomendado. El proyecto se ejecutó con un costo 5% menor que lo recomendado. La única razón que se dio fue que las ofertas fueron por un precio menor al valor licitado. Por otra parte, el proyecto no tuvo modificaciones en las magnitudes y los indicadores económicos de VAC y CAE disminuyeron en un 5% respecto al recomendado debido a la variación de los costos reales. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30081030-0 | REPOSICION LICEO CIENCIAS Y HUMANIDADES, PITRUFQUEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | PITRUFQUEN | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | LICEO CIENTIFICO HUMANISTA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL EDIFICIO EN QUE ACTUALMENTE FUNCIONA EL LICEO DE CIENCIAS Y HUMANIDADES, NO TIENE LA INFRAESTRUCTURA ADECUADA PARA SU FUNCIONAMIENTO, DEBIDO A SU ANTIGUEDAD Y A LA FALTA DE ESPACIO FISICO PARA NUEVAS CONSTRUCCIONES, POR LO QUE ES NECESARIO UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA. | CONSISTE EN LA REPOSICIÓN EN NUEVO TERRENO DEL LICEO DE CIENCIAS Y HUMANIDAES DE PITRUFQUÉN CON LAS SIGUIENTES PRINCIPALES OBRAS: -. 24 AULAS DE CLASES -. AULA DE INTEGRACIÓN -. AUDITORIUM -. LABORATORIO DE CIENCIAS -. MULTITALLER -. TALLER DE COMPUTACIÓN -. TALLER DE MUSICA -. CRA -. COMEDOR -. CANCHA SINTETICA DE 600 M2 -. GIMNASIO -. AREA DE CIRCULACIONES -. PATIO -. ESTACIONAMIENTOS. | 720 |  |  |  | 18 | 17 |  | -5.5556 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 20 | 1 |  | -95 | 20 | 18 |  | -10 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 540 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 21 | 21 | 23 | 47 | 24 |  | 9.5238 | 123.8095 | Todas las asignaciones como obras civiles, consultorías, equipos y equipamientos se ejecutaron en menores plazos a los estimados; sin embrago, el plazo total real de ejecución fue de 47 meses, es decir un poco más del doble que el estimado, plazo que se ve influenciado por 24 meses de tiempos muertos entre el término de las obras civiles y la adquisición de los equipos y equipamientos, pero, La institución Técnica, no entregó antecedentes respecto al respecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 08/08/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El gasto de los gastos administrativos inicia con la el mandato y termina con la liquidación del contrato. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | El gasto de los gastos administrativos inicia con la el mandato y termina con la liquidación del contrato. | [8 empty] | 5674101 | 7700 | 5681801 | 933063 | 4748738 | -OOCC- Mediante la Res. DA N°17-06.05.2018 se adjudicó la ejecución de la obra por $5.534.344.302, la cual fue disminuida en $6.285.095 debido a la liquidación del valor proforma referido al actualización de la accesibilidad universal, por lo que el monto del contrato ascendio a $5.528.059.207.- -La consultoría de asesoría a la inspección fiscal de la obra fue por un monto de $29.983.333- -Los GGAA gastados fueron de $ 6.413.456.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se pagó un monto menor del item de act. de norma de accesibilidad universal que originalmente consideraba $8.000.000, pagando solo $1.714.905. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Los gastos administrativos se rinden en funcion del gasto efectuados, por lo que usualmente, una vez rendidos se devuelve el saldo al Mandante. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4812 | 4812 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud el proyecto según lo lo predefinido en la evaluación ex antes respecto del resultante una vez ejecutadas las obras civiles. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 11.03.2021 | 11/03/2021 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 05.04.2022 | 05/04/2022 | SI | 05/04/2021 | La operación es de responsabilidad del usuario-Municipalidad de Pitrufquen |  | En Operación | No hay. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4313300% | 4313300% | 0 | 4327600% | 143 | 4339000% | 114 | 4367100% | 281 | 4367100% | 281 | 4368500% | 14 | 4373100% | 46 | 598 | 598 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto sería pasado al CORE en marzo de 2018, pero se optó por retirarlo en atención a otras causales, relacionadas con cambios de aDMINISTRACIÓN. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Corresponde alos plazos normales de licitación de un proyecto de este monto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Proyecto de formulación municipal financiado por Gobierno Regional, unidad tecnica Dirección Regional de Arquitectura. | 36000 | 81491 | 36255 | 0 | 7700 | 5675562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837008 | 36000 | 81491 | 36255 | 0 | 7700 | 5675562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5837008 | Durante la ejecución de la sobras, revisados los listados de equipos y equipamiento, se debieron realizar ajustes, tanto por los valores, como por ajustes a los listados. | 29983 | 87604 | 31781 | 0 | 7700 | 5528059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5685127 | Obras Civiles: 06-05-029 Se adjudica en M$ 5.534.344. 29-12-2022 Modificación de obras con efecto cero. 03-02-2021 Modificación de Obras (disminución) Valor final del Contrato M$5.528.059 Obras Civiles Constructora San Ignacio Ltda. M$ 5.528.059 2019: Septiembre M$ 112.053: Octubre M$222.514; Noviembre M$233.431; Diciembre M$ 361.740 2020: Enero M$ 497.629; Febrero M$ 404.088; Marzo M$ 448.342; Abril M$ 240.730; Mayo M$ 414.775; Junio M$ 390.497; Julio M$ 382.118; Agosto M$ 391.717; Septiembre M$ 384.103; Octubre M$ 387.404; Noviembre M$ 267.144; Diciembre M$ 301.813 2021 Febrero M$ 87.960 La disminución final corresponde a la corrección del valor proforma del acceso universal. | 29983 | 87604 | 31781 | 0 | 7700 | 5528059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5685127 | 4752064 | BIP > SIGFE | 3325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933063 | 3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021932 | Existe una diferencia con el valor consignado en SIGFE.: En Obras Civiles el valor final contratado y pagado es M$5.528.058.- En Equipos, el valor final contratado y pagado es M$ 31.781 En Equipamiento el valor contratado y pagado fue por M$ 87.604.- En Consultorías el valor contratado y pagado en Consultorías fue de M$29.983.- Los pagos efectuados fueron: Gastos Administrativos Ministerio De Obras Publicas 2018 Octubre M$7.700 Consultorias Guillermo Leonardo Carrillo Fuentes M$ 29.983 Pagos: 2019 noviembre 1.575; diciembre M$ 1.750 2020 Enero M$ 1.750; Febrero M$ 1.750; Marzo M$ 1.750; Abril M$ 1.750; Mayo M$ 1.750; Junio M$ 1.750; Julio M$ 1.750; Agosto M$1.750; Septiembre M$ 1.750; Octubre M$ 1.750; Noviembre M$ 1.750; Diciembre M$ 1.750 2021 Febrero M$ 1.750; Febrero M$ 1.750; Marzo M$ 1.750; Abril M$ 408 Obras Civiles Constructora San Ignacio Ltda. M$ 5.528.059 2019: Septiembre M$ 112.053: Octubre M$222.514; Noviembre M$233.431; Diciembre M$ 361.740 2020: Enero M$ 497.629; Febrero M$ 404.088; Marzo M$ 448.342; Abril M$ 240.730; Mayo M$ 414.775; Junio M$ 390.497; Julio M$ 382.118; Agosto M$ 391.717; Septiembre M$ 384.103; Octubre M$ 387.404; Noviembre M$ 267.144; Diciembre M$ 301.813 2021 Febrero M$ 87.960 Equipamiento MELMAN S.A. 2022 Agosto M$ 87.604 Equipos MELMAN S.A. 2022 Agosto M$ 31.781 | El proyecto era muy solicitado desde hace años por la comunidad educativa de Pitrufquén. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | La disminución de obras responde a la adecuación del valor proforma de la accesibilidad universal. Disminuyó valor pro forma en $6.285.095 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Según los resultados de licitación, se aumentó el monto de equipamiento, y se redujo el monto de equipos. Asimismo, el monto de equipos fue ajustado según lo efectivamente incorporado en la etapa de obras civiles. | [8 empty] | 43170.4127 | 97721.2657 | 43475.4927 | 0 | 9233.1874 | 6805933.774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6999534.1325 | 0 | 34907.7412 | 93122.743 | 33783.0909 | 0 | 9233.1874 | 6450284.9182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6621331.6806 | 33979.7452 | 93122.743 | 33783.0909 | 0 | 9233.1874 | 6298143.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468262.3145 | -5.4033 | -7.5901 | -7.461 | -2.3118 |  | 1344.1942 | 1308.8411 | Proyecto fue contratado por un monto inferior al presupuesto oficial, esto es un 5% menos. Lo anterior implica que las estimaciones de la unidad técnica estuvieron acertadas y concordes a los precios de mercado. cabe resaltar, que incluso durante la obra, hubo una disminución de $6.285.095 de valor proforma, lo que se restó del contrato original, según lo informado por unidad técnica y financiera. respecto de la consultoría, también hubo un contrato un 19% inferior al presupuestado y que en definitiva contribuyeron a que la inversión total fuera menor a lo establecido ex antes. Similar situación para los equipamientos que resultaron con un 5% menor a lo estimado Según los resultados de licitación. Y en cuanto a los equipos, fue ajustado según lo efectivamente incorporado en la etapa de obras civiles, por ello resultan 22,29% menores a lo recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6953376 | 6285 | 0.09039% | disminuida en $6.285.095 debido a la liquidación del valor proforma referido al actualización de la accesibilidad universal | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no requirió reevaluación, esto muestra que lo determinado ex antes se ajustó a lo que en realidad ocurrió posteriormente con los procesos de licitación, adjudicación y desarrollo de las obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 784980 | 754993 | -3.8201 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costos CAE disminuyó entre lo estimado ex antes respecto del resultado ex post, consecuentemente, con el valor inferior de la inversión, lo que redunda en un mayor beneficio para la sociedad por menores costos. | Proyecto ejecutado correctamente, incluso con costos inferiores a los contemplados ex antes, costos que resultaron inferiores un 8% menos de lo oficial. Se suma a lo anterior, una disminución en los plazos de ejecución de las diferentes asignaciones, pero existe un tiempo muerto de 24 meses entre el término de las obras civiles y la adquisición de los equipos y equipamientos; sin embargo, La institución Técnica, no entregó antecedentes respecto al respecto. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES Y EL INDICADOR ECONÓMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DE -4% MENOR AL ESTIMADO DADO LA MENOR INVERSIÓN REAL. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30454226-0 | CONSTRUCCION CUARTEL TERCERA COMPAÑIA DE BOMBEROS TIJERAL, RENAICO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | RENAICO | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ES DE SUMA URGENCIA CONTAR CON UN CUARTEL DE BOMBEROS QUE CUMPLA CON LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS PARA UN EFICIENTE FUNCIONAMIENTO DE BOMBERAS EN UNA POBLACIÓN TIJERALINA QUE HOY ALCANZA UNA POBLACION DE 4 MIL PERSONAS. | SE TRATA DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE UN PISO ESTRUCTURADO EN HORMIGÓN ARMADO, EN TODOS SUS NIVELES CON MUROS Y FUNDACIONES EN HORMIGÓN ARMADO Y ESTRUCTURA DE TECHUMBRE EN ACERO ESTRUCTURAL SOBRE UNA LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. EL PROYECTO TAMBIÉN COMPRENDE TODAS LAS OBRAS EXTERIORES QUE CONFORMAN EL ESPACIO PÚBLICO QUE ENFRENTA AL EDIFICIO Y SUS PATIOS EXTERIORES. EL ACCESO SE PROPONE DESDE LA CALLE ANGOL, DEFINIENDO SU DISTRIBUCIÓN EN HALL DE ACCESO, ÁREA DE COMUNICACIONES, OFICINA, BAÑOS, CIRCULACIÓN, REMATANDO EN EL SALÓN DE HONOR, A NIVEL DE LA CALLE SE CONSTRUIRÁ UNA SALA DE MÁQUINAS PARA 2 CARROS DE BOMBEROS. EL PROYECTO SE DISEÑA BAJO LA PREMISA DE CONSIDERACIONES DE DISEÑO PASIVO Y ALTA EFICIENCIA ENERGÉTICA. SE ORIENTA DE MANERA ADECUADA HACIA EL RECORRIDO SOLAR, CONSIDERA ELEMENTOS COMO ENVOLVENTE TÉRMICA CONTINUA, VANOS CONTROLADOS, FACTOR DE FORMA OPTIMIZADO, VENTANAS PVC TERMO PANEL, SISTEMAS PASIVOS Y MECÁNICOS CALEFACCIÓN Y VENTILACIÓN PASIVA. SUS EXTERIORES SE TRABAJAN CON LA IDEA DE ESTABLECER UN CONTINUO URBANO HACIA LA CALLE, INTEGRANDO LAS ACTIVIDADES BOMBERILES DE USO DIARIO CON UNA SALA DE MÁQUINAS PERMEABLE AL PEATÓN, PARA POTENCIAR LA RELACIÓN CON LA COMUNIDAD DEJANDO VER SUS UNIFORMES Y CARROS BOMBAS. EN TÉRMINOS VOLUMÉTRICOS SE TRABAJA LA IDEA DE UN EDIFICIO DE LÍNEAS SIMPLES CON UNA SOLA AGUA COMO UN MANTO BAJO EL CUAL SE RESGUARDAN LOS BOMBEROS Y SUS MÁQUINAS. FINALMENTE TODO ESTO EMPLAZADO EN UN TERRENO DE 284 MT2, CON UN TOTAL EDIFICADO DE 198.60 MT2 SOLAMENTE EN UN PRIMER NIVEL. | 4000 |  |  |  | 8 | 6 |  | -25 | 1 | 0 |  | -100 | 1 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 50 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 320 | [12 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 |  | 37.5 | 37.5 | - El plazo de obras civiles se vio afectado en un poco menos del doble, por causas relacionadas con procesos propios del GORE con factores que se relacionan a la disponibilidad presupuestaria, Contingencias referente a los materiales y proveedores, modificación en las cubicaciones del diseño a la ejecución, consultas por la misma razón al arquitecto a cargo, inclemencia del clima en meses como junio y julio, además comenzó la Pandemia, lo cual obligo a la Autoridad local a suspender los plazos de ejecución de obras por 50 días, así como también la solicitud de 2 aumentos de plazo por parte del contratista para poder culminar las obras por 150 días. Resultando con una variación del 86% por sobre el plazo estimado. - El plazo de las consultorías fue menor al plazo estimado en un 25% - En cuanto a los plazos establecidos para Equipos y Equipamiento, la unidad técnica aun no ejecuta este ítem. EL plazo total real del proyecto fue de 11 meses, lo cual resulta mayor en un 38% al estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por las obras civiles. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/11/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Metereologia, la inclemencia del clima durante los meses Junio y Julio | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Contingencia nacional referente a materiales y proveedores. Paralización preventiva por temas de seguridad. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | Atentado Vandalico, del 11 de julio del 2020. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago |  |  |  | 281023 | 0 | 281023 | 1680 | 279343 | NO SE CUENTA CON INFORMACION DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | LA COMPARACION FUE REALIZADA EN MONEDA AÑO 2020 (AÑO DE ADJUDICACION DE OBRAS CIVILES) | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No se cuenta con informacion | [8 empty] | METROS CUADRADOS | 189 | 190 | 100.5291 | Real > Recomendada | [6 empty] | Los planos y el perfil presentados en el BIP detallan 189,6 m2 lo cual aproximadamente son los 190,m2 de reales, por ello se cumple con las magnitudes recomendadas en lo real, así también se puede revisar el permiso de edificación el cual menciona la misma magnitud corregida. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los planos, el perfil presentados en el BIP asi como el Permiso de Edificación mencionan una superficie de 189,60 m2, lo cual aproximado seria 190 m2 en la Magnitud Real (Ex Post) | [6 empty] | Informe Técnico N°87_Informe de Recepción Provisoria con Observaciones 13/10/2020 - Rectificación de plomos eje D y F muro fachada principal. - Desmanche general pintura interior. - Afinado contrahuella escalon frente a duchas. - Revision en general de brazos de cierre de puerta. - Rastrillado General perimetro de la Obra. - Retiro lamina plástica de la hojalateria. | 13/11/2020 |  | 25/11/2021 | SI | 16/11/2020 |  |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto comenzo la Pandemia, lo cual obligo a la Autoridad local a suspender los plazos de ejecución de obras, asi como tambien la solicitud de 2 aumentos de plazo por parte del contratista para poder culminar las obras. | CRISTIAN EDUARDO CABRERA VILLANUEVA | MUNICIPALIDAD DE RENAICO | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4340400% | 4349400% | 90 | 4360000% | 106 | NA |  | 4374500% | 145 | 4374500% | 145 | 4379600% | 51 | 4386100% | 65 | 457 | 367 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Conforme a su normativa, el GORE propone proyecto al CORE en función de factores tales como disponibilidad presupuestarias, equilibrios intraregionales, etc., por tanto el RS no implica que el proyecto sea automáticamente sometido a la decisión del Consejo Regional. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Los tiempos son los habituales para este tipo de proyectos conforme a la normativa vigente | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Cuerpo de Bomberos | SI | Municipalidad de Renaico | El proyecto entro a ejecución directa, con un diseño aprobado por la junta nacional de bomberos, la iniciativa tuvo 3 iteraciones con Falta de Información, para luego proceder a la recomendación Satisfactoria. El municipio analizo 2 alternativas de materialidad, para poder asegurar la continua y permanente protección a la ciudadanía entro del área de influencia. | 11199 | 14749 | 4570 | 0 | 0 | 263795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294313 | 11536 | 15191 | 4707 | 0 | 0 | 271708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303142 | El GORE Araucanía suscribió el año 2019 el Convenio Mandato con la Unidad Técnica tanto para las Obras Civiles, como para equipos y equipamiento. El Convenio para Equipos y Equipamiento se aprobó mediante Resolución GORE N° 1.698 (27-11-2019). Tanto el año 2019, como 2020, 2021, y 2022, se provisionaron las asignaciones presupuestarias para Equipos y Equipamiento, sin embargo y pese sucesivos correos, no hubo respuesta de la Unidad Técnica, por lo cual ambos componentes del proyecto no se han ejecutado | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281022 | Con Cargo a Consultorías se realizó un contrato mediante licitación con el Consultor JOSE HUMBERTO PROBOSTE ARRIAGADA por M$ 10.080 que fueron pagados según el siguiente detalle: Año Mon Inv. En M$ 2019 Diciembre M$ 1.680 2020 Enero M$ 1.680 2020 Febrero M$ 1.680 2020 Marzo M$ 1.680 2020 Abril M$ 1.008 2020 Julio M$ 2.352 Para obras civiles se suscribió contrato mediante licitación con SOCIEDAD NASER INGENIERIA LTDA.por M$ 270.942 según el siguiente detalle de pagos: 2020 Enero M$ 43.310 2020 Febrero M$ 38.865 2020 Marzo M$ 37.112 2020 Junio M$ 4.226 2020 Julio M$ 16.255 2020 Agosto M$ 30.228 2020 Septiembre M$ 60.110 2020 Octubre M$ 27.258 2020 Diciembre M$ 13.578 | 10080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281022 | 279342 | BIP > SIGFE | 1680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1680 | 1840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1840 | Con Cargo a Consultorías se realizó un contrato mediante licitación con el Consultor JOSE HUMBERTO PROBOSTE ARRIAGADA por M$ 10.080 que fueron pagados según el siguiente detalle: Año Mon Inv. En M$ 2019 Diciembre M$ 1.680 2020 Enero M$ 1.680 2020 Febrero M$ 1.680 2020 Marzo M$ 1.680 2020 Abril M$ 1.008 2020 Julio M$ 2.352 Para obras civiles se suscribió contrato mediante licitación con SOCIEDAD NASER INGENIERIA LTDA.por M$ 270.942 según el siguiente detalle de pagos: 2020 Enero M$ 43.310 2020 Febrero M$ 38.865 2020 Marzo M$ 37.112 2020 Junio M$ 4.226 2020 Julio M$ 16.255 2020 Agosto M$ 30.228 2020 Septiembre M$ 60.110 2020 Octubre M$ 27.258 2020 Diciembre M$ 13.578 Existe diferencia con los valores registrados en SIGFE. tanto para Consultoría como para Obras Civiles. En equipos y Equipamiento, pese a la suscripción del Convenio Mandato con la Unidad Técnica desde el año 2019, y a los correos y otros, no se ejecutaron los recursos de equipos y equipamiento. | La rotación de personal en las Unidades Técnicas Municipales complejizan la ejecución oportuna de los componentes de equipo y equipamiento | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No hubo respuesta de la Unidad Técnica a las reiteradas solicitudes de ejecutar los recursos de Equipamiento y Equipamiento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Diferencia en cubicaciones por parte del proyecto estipulado a la realidad. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta fue menor al monto recomendado | [5 empty] | 14193.1289 | 17686.1353 | 5791.2048 | 0 | 0 | 334294.3197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371964.7887 | 0 | 11735.4811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307450.4697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319185.9508 | 11486.7399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307449.4068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318936.1466 | -14.1892 | -14.2564 | -8.0303 | -0.078263 |  | 1678.6113 | 1618.1548 | Equipamiento y Equipos: Estos ítems no han sido ejecutados por parte de la institución técnica, por ello no existe variación de costos reales, contratados y recomendados. Consultorías: El ítem de consultoría real presenta un ahorro de un 19.07% respecto de lo recomendado, presentando un ahorro de costos para el estado. Obras civiles: en cuanto al real, este ítem también genero un ahorro de costos de un 8.03%, ejecutándose de buena manera, haciendo que el proyecto hoy en día se encuentre operativo. Consecuentemente, el costo total real del proyecto resultó también con una disminución del -14,26% menor al monto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 349921 | -68898 | -19.69% | LA COMPARACION FUE REALIZADA EN MONEDA AÑO 2020 (AÑO DE ADJUDICACION DE OBRAS CIVILES) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se presentaron reevaluaciones en la iniciativa. En cuanto a las modificaciones menores hubo una variación en la magnitud, lo cual no tuvo modificación real. Los contratos de Consultorías y Obras Civiles presentaron una disminución del monto recomendado, exponiendo que se presento un ahorro en estos ítems para el estado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 342642 | 326411 | -4.737 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29873 | 28458 | -4.7367 | Real > Recomendado | De acuerdo a la evaluación económica y la actualización del VAC y CAE estos variaron un -4,74%, entre lo recomendado y lo real, vemos que se hace mas rentable la iniciativa por el ahorro de costos producido en consultorías y obras civiles, variando a favor del estado. | En general la iniciativa cumplió con la etapa para obras civiles y consultorías, lo cual hizo que el proyecto se ejecutara de manera correcta en estos dos ítems, lo cual llevo a una correcta operación. Aun así se puede visualizar el aumento de plazo que tuvo debidamente justificado por razones de fuerza mayor. Particularmente se debe señalar que los proyectos que entran directo a ejecución sin pasar por un diseño previo validado por el MDSF, eventualmente sufren algunos cambios en el diseño, en este caso sufrió de algunas diferencias en las cubicaciones, lo cual se subsano con el arquitecto llegando a buen puerto pero atrasando la iniciativa en 2 meses. La iniciativa tuvo una recepción con algunas observaciones, las cuales tienen carácter de prescindibles. Según lo establecido por la Unidad Financiera : El Convenio para Equipos y Equipamiento se aprobó mediante Resolución GORE N° 1.698 (27-11-2019). Tanto el año 2019, como 2020, 2021, y 2022, se provisionaron las asignaciones presupuestarias para Equipos y Equipamiento, sin embargo y pese sucesivos correos, no hubo respuesta de la Unidad Técnica, por lo cual ambos componentes del proyecto no se han ejecutado. Dando a conocer estos nuevos antecedentes es que se ha detectado que la iniciativa de inversión ha incumplido la normativa de inversión publica, según se detalla en el punto 3.2.2 letra f de las NIP 2023, Iniciativas en las que no se ejecutó la totalidad de las obras aprobadas, evaluadas y consideradas en la iniciativa recomendada. Los plazos variaron a favor del estado en un 25% mas efectivo en cuanto a consultorías, OOCC se incrementó en un 83% con relación al plazo estimado. En cuanto a equipos y equipamiento aun no es posible ver la variación en % de los plazos ya que aumentan cada día. Los costos ejecutados se dilucida un 8% de ahorro en cuanto a las OOCC y aproximadamente un 20% en cuanto a las consultorías. la magnitud Se cumple el 100% respecto de lo recomendado en cuanto a la magnitud de los 190 m2 Los indicadores económicos CAE y VAC variaron un -4,74%, entre lo recomendado y lo real, siendo mas rentable la iniciativa por el ahorro de costos producido en consultorías y obras civiles, variando a favor del estado. | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014187-0 | CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA SANITARIA PELECO TRES ESQUINAS, SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE/ENERGIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR, UTILIZAN POZOS NEGROS Y LETRINAS SANITARIAS PARA LA EVACUACION DE EXCRETAS. EN EL ANO 2018 ENTRO EN OPERACION EL SERVICIO COLECTIVO DE AGUA POTABLE, PARA LAS VIVIENDAS DEL SECTOR, POR LO QUE LA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURAS SANITARIAS PERMITIRA, FINALMENTE, MEJORAR EFECTIVAMENTE LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LA POBLACION | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN DE 31 CASETAS SANITARIAS, CONSISTENTES EN UN RECINTO PARA BAÑO, OTRO PARA COCINA, HALL DE ACCESO Y LAVADERO TECHADO. DE UNA SUPERFICIE DE 20,2 M2, ESTRUCTURA DE MADERA DE PINO IMPREGNADO (IPV) Y TERCIADO OSB, DE 9,5 MM DE ESPESOR, REVESTIDA EXTERIORMENTE EN SIDING FIBROCEMENTO, DE 6 MM DE ESPESOR, E INTERIORMENTE EN TERCIADO RANURADO DECORATIVO, DE 9 MM DE ESPESOR. CUBIERTA DE FIERRO GALVANIZADO, SISTEMA RECOLECCIÓN AGUAS LLUVIAS DE PVC Y PISOS DE RADIER, CON TERMINACIÓN DE CERÁMICOS. INCLUYE TERMO-CAÑÓN DE 60 LITROS, COCINA A LEÑA, LAVAPLATOS, LAVADERO, ARTEFACTOS DE BAÑO Y ACCESORIOS. 2. CONSTRUCCIÓN DE 2 CASETAS SANITARIAS DE USO UNIVERSAL, DE CARACTERÍSTICAS IDÉNTICAS A LAS ANTERIORES, PERO DE 24,2 M2. 3. CONSTRUCCIÓN DE 33 SISTEMAS PARTICULARES DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CONSISTENTES EN: FOSA SÉPTICA DE POLIETILENO VIRGEN, LINEAL, DE BAJA DENSIDAD, LLDPE, DE 2.300 LITROS, CON POZO ABSORBENTE DE 3,5 M DE PROFUNDIDAD O DRENES DE INFILTRACIÓN. INCLUYE CÁMARA DESGRASADORA Y SELLO SANITARIO CON CÁMARA DE INSPECCIÓN, DE HORMIGÓN ARMADO, PARA POZO ABSORBENTE. 4. ANÁLISIS DE SUELOS PARA DEFINICIÓN DE INSTALACIÓN DE POZOS ABSORBENTES O DRENES DE INFILTRACIÓN. 5. INSTALACIÓN DE TRES EMPALMES ELÉCTRICOS. 6. INSTALACIÓN DE UN ARRANQUE DE AGUA POTABLE. 7. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE, DEL SERVICIO DE SALUD PARA OPERACIÓN SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO. | 139 | [23 empty] | 10 | 10 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 312 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de ocho meses, plazo menor al recomendado que era de diez meses. Durante la ejecución fue necesaria una ampliación de plazo por 72 días debido a que por periodo de pandemia COVID 19, hubo dificultades por falta de stock de materiales de construcción y también escasez de mano de obra. Dada esta ampliación, el plazo final para obra civiles fue de diez meses, ajustándose al plazo recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 06/10/2022 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | periodo de pandemia COVID 19, dificultades por falta de stock de materiales de construcción lo cual provoca que los proveedores presenten demora en la entrega de estos. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Escasez de mano de obra lo que ha generado retrasos en la programación | [8 empty] | 441897 | 0 | 441897 | 0 | 441897 | En acuerdo CORE N° 2491 de fecha 10 de septiembre de 2020 Se aprueba asignación de recursos por un monto de 388.961.000 Tras realizar proceso de licitación con oferta por sobre el 9.9% de presupuesto inicial se solicita aumento de recursos, aprobándose en acuerdo CORE N° 3124 de fecha 18 de agosto de 2021 Contrato entre la Municipalidad de Saavedra y la empresa Constructora Los Nogales Limitada, de fecha 28 de septiembre de 2021 por un monto de $427.487.610.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | No se presento ninguna oferta en el presupuesto estimado | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 33 | 33 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo aumento en el número de soluciones a construir. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 02 de septiembre, la comisión de recepción provisoria realiza observaciones, asignando un plazo de 30 días para subsanar, realizandose el acta de recepción provisoria el 15 de noviembre de 2022 sin observaciones. | 15/11/2022 | La recepción definitiva corresponde realizarla 12 meses tras la recepción provisoria, teniendo como fecha 15 de noviembre de 2023 | 15/11/2023 | SI | 15/11/2022 | La infraestructura está entregada a los usuarios, nos encontramos en un proceso de garantia "Por la correcat ejecución de la obra" que corresponde a 12 meses despues de la recepción provisoria |  | En Operación | Como una situación negativa esta el prolongado tiempo que pasa desde que se presenta el proyecto hasta que comienza su ejecución (revisión, aprobación, asignación de recuersos) que muchas veces el presupuetso queda desfasado, debiendo pedir aumento de este en la fase final | GABRIEL BELTRAN RIOS | MUNICIPALIDAD DE SAAVEDRA | KARINA ALEJANDRA MORALES SILVA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4399200% | 4420300% | 211 | 4421700% | 14 | NA |  | 4446700% | 250 | 4446700% | 250 | 4447500% | 8 | 4452200% | 47 | 530 | 319 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | En la primera licitación no hubo oferentes. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Aún cuando las ofertas de la segunda licitación no superaron el 10% a moneda de igual valor, se requirió el aumento de los recursos por parte del Consejo Regional, lo cual implica una tramitación ante el Consejo Regional, así como modificación de Convenio. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La ejecución se realizó con un proyecto tipo, que se construye para cada beneficiario. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397712 | En segunda licitación, para poder adjudicar se requirió aumentar los recursos disponibles. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427488 | El contrato se adjudicó en M$427.488, para lo cual previamente reuirió reevaluación, aumento de recursos por parte del CORE, modificación del Convenio. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 427488 | 427488 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONSTRUCTORA LOS NOGALES LIMITADA RUT 76.038596-4 M$427.488 2021 Noviembre M$ 20.134; Noviembre M$ 47.985; Diciembre M$ 46.098 2022 Febrero M$ 29.336; Marzo M$ 6.447; Abril M$ 46.478; Mayo M$ 42.641; Mayo M$ 54.541; Junio M$ 57.201; Agosto M$ 55.253; Diciembre M$ 21.374 Para poder adjudicar requirió aumento de recursos ante el CORE Primer Pago Obras Civiles 22/11/2021 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | En la primera licitación no hubo oferentes. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441368.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441368.8913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474414.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474414.2627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459760.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459760.8563 | 7.487 | 4.167 | 4.167 | -3.0887 |  | 13932.1472 | 13932.1472 | En el primer proceso de licitación no se presentaron oferentes. Tras realizar el segundo proceso de licitación, con ofertas por sobre el 9.9% de presupuesto inicial se solicita aumento de recursos, aprobándose en acuerdo CORE N° 3124 de fecha 18 de agosto de 2021 para adjudicar. El costo real del proyecto fue superior a lo recomendado en un 4,17%, y durante la ejecución no se realizaron modificaciones de obra. EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACION CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | KARINA ALEJANDRA MORALES SILVA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 438786 | 29775 | 6.786% | La diferencia fue calculada en moneda año 2021, año de adjudicación de la obra civil. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 35072 | 36188 | 3.182 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 402280 | 415077 | 3.1811 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UNA VARIACIÓN MAYOR A LOS RECOMENDADOS EN UN 3,18% DADO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO. | - LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE AJUSTÓ AL PLAZO RECOMENDADO 10 MESES, A PESAR DE QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 2,4 MESES debido a que por periodo de pandemia COVID 19, hubo dificultades por falta de stock de materiales de construcción y también escasez de mano de obra. - LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 4,17% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MAYOR AL RECOMENDADO, DEBIDO A QUE NO HUBO OFERENTES EN LA PRIMERA LICITACIÓN, POR LO QUE SE solicitó aumento de recursos para adjudicar en un segundo proceso licitatorio. - LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES - LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UNA VARIACIÓN MAYOR A LOS RECOMENDADOS EN UN 3,18%,POR EL INCREMENTO DE LA INVERSIÓN REAL. - El proyecto buscaba mejorar las condiciones sanitarias de las familias que cuentan con luz eléctrica y agua potable colectiva objetivo que se cumplió. | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30474089-0 | CONSTRUCCION APR CAYULFE,CHANQUÍN,PURALACO,NIGUE,MAITINCO, TOLTEN | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TOLTEN | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS FAMILIAS A BENEFICIAR SE ABASTECEN DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO DE VERTIENTES, NORIAS Y POZOS CONSTRUIDOS ARTESANALMENTE, SIN TRATAMIENTO PREVIO. | 1. HABILITACIÓN SONDAJE EXISTENTE, EN COORDENADAS UTM (WGS-84), N: 5.658.111 Y E: 657.136. INCLUYE PLANTA IMPULSIÓN. 2. CONSTRUCCIÓN SALA TRATAMIENTO- CONTROL-OFICINA-BAÑO OPERADOR, 16 M2, ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. SUMINISTRO E INSTALACIÓN EQUIPOS E INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS. 3. CONSTRUCCIÓN SALA BOMBAS, 19 M2, ESTRUCTURA METÁLICA, REVESTIDA Y CUBIERTA DE INSTAPANEL PV-4, CON LOSA DE HORMIGÓN ARMADO. 4. CONSTRUCCIÓN SALA GRUPO ELECTRÓGENO, 15 M2, ESTRUCTURA HORMIGÓN ARMADO, ALBAÑILERÍA LADRILLO ESTUCADO Y CUBIERTA FE GALVANIZADO. 5. INSTALACIÓN FILTRO ABATIR FIERRO-MANGANESO SOBRE LOSA HORMIGÓN ARMADO. 6. CONSTRUCCIÓN ESTANQUES REGULACIÓN SEMIENTERRADOS, HORMIGÓN ARMADO, UNO DE 100 M3 Y 200 M3, INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, MACROMEDIDORES, URBANIZACIÓN Y CIERROS AMBOS RECINTOS. 7. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN HDPE PE 100: 7.1. EN PN-10, PN-12,5, PN-16, PN-20 DE DIÁMETRO 75 MM: 56.327 M. 7.2. EN PN-10, PN-16 DE DIÁMETRO 110 MM: 24.096 M. 7.3. EN PN-10 DE DIÁMETRO 160 MM, 24.723 M. 7.4. EN ACERO GALVANIZADO 2.348 M. 7.5. INSTALACIÓN ONCE PLANTAS RE- ELEVADORES. 7.6. ATRAVIESOS CINCO PUENTES 7.7. ACUARTELAMIENTO DE REDES EN 13 ZONAS. 8. INSTALACIÓN 562 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTÓN CON ATRIL METÁLICO. 9. HABILITACIONES E INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA FUERZA, CONTROL E ILUMINACIÓN.INCLUYE GRUPO GENERADOR DE 33 KVA 10. DESINFECCIÓN, PRUEBAS CONJUNTO, PUESTA OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y MATERIALES OPERACIÓN Y MANTENCIÓN. EQUIPOS DE ELEVACIÓN PARA REPOSICIÓN. 11. RESOLUCIÓN FAVORABLE, SERVICIO DE SALUD, PARA OPERACIÓN Y LOS PERMISOS QUE REQUIERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS. | 2361 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 18 | 29 |  | 61.1111 | [16 empty] | 18 | 29 |  | 61.1111 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 600 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 60 | 90 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267 | 867 | [12 empty] | 18 | 18 | 29 | 29 | 0 |  | 61.1111 | 61.1111 | El proyecto fue recomendado para ser ejecutado en 18 meses pero tuvo cuatro ampliaciones de plazo que aumentaron el plazo del proyecto en 61% respecto a lo recomendado, terminando Los aumentos de plazo corresponden a 180 días y sus causas son: instalación de cámara relevadoras , atravieso de puentes, obras eléctricas, mejoras en recinto de sector de Puralaco en la construcción de sala de tratamiento y a un retraso en la conformación de la mesa técnica que evalúa modificaciones de contrato para el aumento de arranques y conexiones eléctricas. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 14/08/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | demoras administrativas en relación a conformación de mesa técnica que evalúa modificaciones de contrato | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | aumento de arranques y conexiones eléctricas | [8 empty] | 5018402 | 0 | 5018402 | 3019467 | 1998935 | MODIFICACIONES EN RELACIÓN A OBRAS EXTRAORDINARIAS EN ESTANQUE REDES Y ARRANQUES | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACIÓN POR CAMBIO DE INFRAESTRUCTURA, ESTANQUE REDES DE DISTRIBUCIÓN TRAVIESOS | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | LA INCORPORACIÓN DE 163 NUEVOS ARRANQUES | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 562 | 700 | 124.5552 | Real > Recomendada | [6 empty] | el número de arranques totales aumento de 562 a 700. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | INCREMENTO DE ARRANQUES DOMICILIARIOS | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE CONCRETO UN AUMENTO DE ARRANQUES POR NECESIDAD DE INCLUIR A FAMILIAS DEL SECTOR | [6 empty] | con observaciones de pinturas, cámaras y presiones de arranques | 02/03/2021 | sin observaciones | 12/05/2022 | SI | 02/03/2021 | usuarios del sistema no pagan las cuantas de agua, dificultad para el comité el pago de las cuentas eléctricas, sistema con problemas económicos para sustentarse por situación económica de sus usuarios de son en su mayoría de escasos recursos |  | En Operación | proyecto que logra abastecer de agua potable a una importante área de la comuna de tolten | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4271100% | 4307300% | 362 | 4309800% | 25 | 4312900% | 31 | 4332500% | 196 | 4332500% | 196 | 4332500% | 0 | 4339800% | 73 | 687 | 325 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las etapas previas de esta iniciativa, búsqueda de fuente (agua) y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. Para este caso la AIEF fue licitada y se contrato una empresa en la etapa de ejecución | 505849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4385378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4891227 | 519001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018402 | SE CORRIGEN MONTOS INFORMADOS A MONEDA 2017 Y MONEDA 2018 MONEDA DEL CONTRATO ES 2018 | 520790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5020190 | MODIFICACION N°1 POR AUMENTO DE CONTRATO M$120.594 MODIFICACIÓN N°2 POR AUMENTO DE PLAZO EN 90 DÍAS MODIFICACIÓN N°3 CONTRATO POR AUMENTO DE PLAZO EN 90 DÍAS MODIFICACIÓN N° 4 POR AUMENTO DE CONTRATO M$ 546.034 Y AUMENTO DE PLAZO POR 87 DÍAS | 519001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4499401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5018402 | 1998935 | BIP > SIGFE | 260426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2759041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3019467 | 285230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3021825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3307055 |  | PESE AL BENEFICIO QUE ENTREGO ESTA INVERSIÓN Y A LA ENORMIDAD DEL CONTRATO QUE ABASTECE DE AGUA POTABLE A MÁS DE 700 FAMILIAS, ESTE NO ES CAPAZ DE SOLVENTARSE Y PASA POR TEMAS ECONÓMICOS COMPLEJOS YA QUE LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DE SUS BENEFICIARIOS LA HACE MUY DIFÍCIL DE SOBRE LLEVAR DE PARTE DEL COMITÉ DE APR | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | INCORPORACIÓN DE ARRANQUES NUEVOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | INSTALACION DE CAMARA RELEVADORAS , ATRAVIESO DE PUENTES, OBRAS ELÉCTRICAS, MEJORAS EN RECINTO DE SECTOR DE PURALACO EN LA CONSTRUCCIÓN DE SALA DE TRATAMIENTO, ENTRE OTROS | [8 empty] | 848828.1952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5853980.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6702808.2342 | 0 | 624512.5536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5955714.1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6580226.67 | 598665.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5235368.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5834033.9732 | -1.8288 | -12.9613 | -10.5674 | -11.3399 |  | 8334.3342 | 7479.0974 | Los costos finales del proyecto resultaron menores a lo recomendado en un 13%. Sin embargo el proyecto tuvo modificaciones de obra por 7% respecto a lo recomendados y aún así mantiene una variación negativa del costo real respecto al recomendado, lo que hace pensar en una sobrestimación de costos al momento de la recomendación. Las causas de estas modificaciones fueron cambio de infra estructura, estaque de redes de distribución de traviesos y al aumento de beneficiarios. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6623918 | 445862 | 6.731% | el proyecto se aprobó por M$6.306.273(MON 2022), se contrato por M$4.911.245; se realizo un aumento de obra por 445.862, siendo el costo final de M$5.357.107 (no fue reevaluado aun cuando es un 10,3% superior al monto contratado | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO PRESENTA REEVALUACION, SI BIEN EL COSTO DE ADJUDICACION FUE MENOR A LO RECOMENDADO, EN UN 22,11% ESTE PRESENTO MODIFICACIONES DE CONTRATO POR UN 15,31% RESPECTO AL VALOR CONTRATADO SIN SOLICITAR POR REVALUACION. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 330300 | 328332 | -0.59582 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3788514 | 3675942 | -2.9714 | Real > Recomendado | El proyecto presenta indicadores menores a lo recomendado, lo anterior se debe a que el costo de inversión fue menor a lo recomendado. El calculo de nuevos indicadores no incluye el aumento de costo de operación por la incorporación de nuevos arranques, sólo incluye la variación de la inversión, que para este caso fue menor a lo recomendado. | El proyecto fue recomendado para abastecer a 562 nuevas familias, término ejecutándose con 700 arranques. Esto generó aumento de plazos por instalación de cámara relevadoras , atravieso de puentes, obras eléctricas, mejoras en recinto de sector de Puralaco en la construcción de sala de tratamiento y a un retraso en la conformación de la mesa técnica que evalúa modificaciones de contrato para el aumento de arranques y conexiones eléctricas. Los costos finales del proyecto resultaron menores a lo recomendado en un 13%. Sin embargo el proyecto tuvo modificaciones de obra por 7% respecto a lo recomendados y aún así mantiene una variación negativa del costo real respecto al recomendado, lo que hace pensar en una sobrestimación de costos al momento de la recomendación. Debido a la disminución de costos el indicador económico VAC también disminuyó en 3%. Se informa que en la operación "los usuarios del sistema no pagan las cuantas de agua, que existe dificultad para el comité el pago de las cuentas eléctricas, sistema con problemas económicos para sustentarse por situación económica de sus usuarios de son en su mayoría de escasos recursos" | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40005822-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCIÓN AV. GRAL. BONILLA CON LOS CONFINES, ANGOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | ANGOL | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS INTERSECCIONES DE AV. GENERAL BONILLA CON LOS CONFINES Y NUEVA RANCAGUA SON UNA DE LAS ZONAS CON MAYOR TRAFICO DE LA COMUNA, ESTO POR CUANTO LA AVENIDA MENCIONADA ES CONEXIÓN DIRECTA DE LA RUTA 180, QUE LLEGA HASTA LA CIUDAD DE RENAICO Y LOS ANGELES, CON EL CENTRO DE LA CIUDAD. ACTUALMENTE. EN HORARIOS PUNTA SE PRODUCE UNA ALTA CONGESTIÓN, LO QUE RALENTIZA EL PASO POR LA ZONA. CERCANO AL SECTOR, SE ENCUENTRA ACTUALMENTE EL CONSTRUCCIÓN EL NUEVO HOSPITAL DE LA COMUNA, EL CUAL, UNA VEZ ENTRE EN FUNCIONAMIENTO, GENERARA UNA ALTA CONGESTIÓN, POR LO CUAL, SE REQUIERE CONSTRUIR UNA NUEVA PISTA DE VIRAJE, QUE CONECTE LA AV. GENERAL BONILLA CON LOS CONFINES Y ADEMÁS INSTALAR SEMAFORIZACIÓN EN LA INTERSECCIÓN DE AV. GENERAL BONILLA CON NUEVA RANCAGUA, LO CUAL PERMITIRA DAR MAYOR CONTINUIDAD A LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR ESTA ULTIMA VIA. | Consiste en el mejoramiento del radio de giro entre la Av. Gral. Bonilla y la calle Los Confines de acuerdo a lo indicado en el EISTU del proyecto Normalización Hospital de Angol, considerando las siguientes principales partidas: Calzada H.C.V. e = 0.16 m, 767 m2 Base Estabilizada e = 0.20 m, 767 m2 Solera Tipo "A", 248 m Geotextil, 767 m2 Vereda H.C. e = 0,07 m, 410 m2 Base Vereda e = 0,08 m, 410 m2 Rampa de Rodado, 5 un Ciclovía H.C.V. e=0,10 m, 262 m2 Base Ciclovía HCV e=0,10 m, 262 m2 Señalética (señales de tránsito), 10 unidades Reubicación de Postes, 6 un Semaforización Muro de Contención 9 m3 Demarcación de Calzadas (termoplástica), 219 m2 | 48895 |  |  |  | 6 | 4 |  | -33.3333 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 70 | 70 | 45 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | 355 | [12 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 |  | 71.4286 | 71.4286 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A CUATRO AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: - Adecuaciones en radio de giro para mejorar paso de camiones, Además se requirió instalar hitos verticales como obra extraordinaria - Retrasos en la recepción y autorización de los cruces semaforizados cuya aprobación corresponde a la Unidad Operativa Central de Tránsito. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN 6 MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO Con relación a las consultorías, resultan con una variación del 33% menor al plazo estimado y no registraron ampliaciones de plazo; y los gastos administrativos se ejecutaron en en plazo estimado. EL plazo total real fue de 12 meses, es decir el más del doble del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 30/12/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Primera y seegunda: Existió demora en la obtención de presupuestos y ejecución de obras de las empresas Telecomunicaciones y Eléctricas dado que inicialmente presupuestaron montos muy elevados teniendo que coordinar en terreno visitas para obtener alternativas más económicas, situación que dilató la aprobación del presupuesto y por ende la ejecución de dichas obras, retrasando el contrato | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Tercera modificación: existieron demoras en la recepción y autorización de los cruces semaforizados cuya aprobación corresponde a la Unidad Operativa Central de Tránsito, programando fechas de revisión posterior a la fecha actual de término. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Cuarta modificación: fue necesario realizar un sobre ancho en el cruce de Los Confines con Bonilla con la finalidad de permitir un adecuado giro a los camiones que transitan en el sector, de tal manera que no se suban a las veredas. Además se requirió instalar hitos verticales como obra extraordinaria.. Se otorgó plazo para ejecutar las modificaciones. | [5 empty] | 189610 | 1176 | 190786 | 0 | 190786 | Obra mandatada pagada con recursos FNDR. Se realizaron 2 contratos, 1 de obras civiles y 1 de consultoría: OOCC: contratada a Mario Mariangel Ltda. por $188.895.767 ($168.153.883 en obras civiles y $20.741.884 en valores proforma) y un plazo de 150 dias corridos, con fecha de inicio el 30/12/2021, la cual fue modificada siendo el monto final de contato de $186.066.961 ($172.949.401 en obras civiles y $13.117.560 en valores proforma) y un plazo de 355 días corridos con fecha de término contractual el 20/12/2022. Consultorías: Ingeniero constructor Juan Manuel Ringler Arratia por un monto de $6.544.000 y un plazo de 120 días corridos desde el 31/12/2021 hasta el 30/04/2022 sin modificaciones de contrato. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se realizaron disminuciones en los valores proformas, dado que el presupuesto original era de $20.741.884, pero se gastó un monto de $13.117.560 . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Fue necesario realizar un sobre ancho en el cruce de Los Confines con Bonilla con la finalidad de permitir un adecuado giro a los camiones que transitan en el sector, de tal manera que no se suban a las veredas. Además se requirió instalar hitos verticales como obra extraordinaria.. Se otorgó plazo para ejecutar las modificaciones. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 767 | 818 | 106.6493 | Real > Recomendada | [6 empty] | el incremento de la magnitud se debió a adecuaciones en el ancho de la curva de la calzada para mejorar el radio de giro de camiones. Sin perjuicio de lo anterior, el incremento no implicó aumento de costos y si mayores beneficios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se realizó un sobre ancho en el cruce de Los Confines con Bonilla con la finalidad de permitir un adecuado giro a los camiones que transitan en el sector, de tal manera que no se suban a las veredas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | se realizó aumento de obra para mejorar el diseño del proyecto permitiendo un mejor giro para los camiones | [6 empty] | No existen recepciones provisorias | 28/12/2022 | Obra con fecha de término el 19/12/2022, la comisión se constituyó en terreno el 23/12/2022 recibiendo la obra sin observaciones, teniendo acta de recepción de fecha 28/12/2022 | 28/12/2022 | SI | 28/12/2022 | No hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Como aspecto positivo se destaca el cumplimiento del objetivo del proyecto relacionado con aumentar el ancho de giro y descongestionar el sector. Como dificultad u oportunidad se tuvo que mejorar el diseño del proyecto en relación a ejecutar un sobre ancho para mejorar efectivamente el giro de camiones, lo cual se analizó en coordinación con la dirección de tránsito de la Municipalidad de Angol y con la Unidad Operativa de Control de Tránsito. Se tuvo que otorgar variados aumentos de plazos asociados a la demora de la ejecución de las proformas, especialmente relacionado con la empresa eléctrica. Además no fue posible obtener permiso para un corte de tránsito total, obteniendo sólo permiso para corte de media calzada lo que también generó retraso en la ejecución de la obra. | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4387300% | 4432600% | 453 | 4435600% | 30 | 4462100% | 265 | 4452400% |  | 4452400% |  | 4456000% | 36 | 4462000% | 60 | 747 | 294 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El valor por el cual el proyecto fue presentado al CORE debió ser rectificado | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El plazo de adjudicación corresponde a los plazos normales para este tipo de proyecto | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto elaborado por Serviu Araucanía en sus especialidades, postulado directo a ejecución. | 6400 | 0 | 0 | 0 | 1150 | 184785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192335 | 6544 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 188943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196663 | Sin observaciones | 6544 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 186067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193787 | Gastos Administrativos Serviu Ix Region M$ 1.176 Consultorías Juan Manual Ringler Arratia M$ 6.544 Obras Civiles Constructora Mario Mariangel Ltda. M$ 172.950 Obras Civiles Empresa Electrica de la Frontera S.A. M$ 2.250 Obras Civiles Entel Chile S.a. M$ 5.342 Obras Civiles Telefónica Chile S.A. M$ 5.525 El Contrato inicial de Obras Civiles fue por M$188.896, y se redujo a M$ 172.950, por efecto de los valores proforma | 6544 | 0 | 0 | 0 | 1176 | 186067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193787 | 193787 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los pagos realizados fueron: Serviu Ix Región Marzo M$ 1.176 Consultorías: Juan Manuel Ringler Arratia AÑO 2022 Enero M$ 1.636 Febrero M$ 1.636 Marzo M$ 1.636 Abril M$ 1.636 Obras Civiles: Constructora Mario Mariangel Ltda. AÑO 2022 Febrero M$ 41.118 Marzo M$ 31.183 Abril M$ 34.808 Septiembte M$ 31.219 Octubre M$ 10.360 Diciembre M$ 24.262 Proforma Empresa Eléctrica de la Frontera S.A. Junio 2022 M$ 2.250 Proforma Entel Chile S.a. Junio 2022 M$ 5.342 Proforma Telefónica Chile S.A. Junio 2022 M$ 5.525 |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Los valores proforma fueron menores a los considerados en la licitación | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | El valor del contrato inicial fue disminuido por los valores proforma reales. | [8 empty] | 7262.3919 | 0 | 0 | 0 | 1305.3597 | 209683.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218251.2467 | 0 | 6956.2489 | 0 | 0 | 0 | 1250.0839 | 206624.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214830.5241 | 6956.2489 | 0 | 0 | 0 | 1250.0839 | 197788.5647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205994.8974 | -1.5673 | -5.6157 | -5.6728 | -4.1128 |  | 251.8275 | 241.7953 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -5.67% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LAS MODIFICACIONES CONSISTEN EN Adecuación del sobreancho de la curva para posibilitar giro de camiones, modificaciones inferiores al 10% de los ítems considerados en presupuesto. Además, Se realizaron disminuciones en los valores proformas, Las consultorías y gastos administrativos también resultaron con una variación menor al monto recomendado del orden del 4,2%. Proyecto coincidente entre lo aprobado ex antes con el resultado del ex post, lo anterior implica que los beneficios identificados se generaron en base a los costos preestablecidos ex antes. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 216973 | -2877 | -1.326% | Los ítem de consultorías y gastos administrativos no tuvieron variaciones, se ejecutó el 100% del monto recomendado. En obras civiles el contrato se adjudico por un monto de M$188.896 , el cual es levemente inferior al recomendado en la ficha representando el 99,97%. En el transcurso de la ejecución del contrato existieron modificaciones de obra disminuyendo un 0,44% el monto originalmente contratado con un monto final del contrato de M$186.066. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M$2.877 lo que representa un -1,46% entre el monto del proyecto recomendado (M$196.663) y el monto pagado por el proyecto de M$193.786, (este monto difiere del presentado en este sistema, pero debería ser el real pagado). La variación se calculó con la moneda del año 2021 que corresponde al año de contratación de las obras civiles. El | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación, no obstante no haber modificaciones en los costos, si hubo incremento de plazo y adecuación en sobreancho de la curva para posibilitar giro de camiones. Probablemente la magnitud de dichas adecuaciones fueron inferiores al 10% de los ítems considerados en presupuesto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 172097 | 182599 | 6.1024 | Real > Recomendado | TASA RENTABILIDAD INMEDIATA | 13.8 | 13.8 | 0 | Real > Recomendado | Los menores costos implicaron un incremento del VAN, pasando desde M$ 172.097 a M$ 182599, por lo cual el indicador mejoró. | Tanto el análisis como la evaluación económica desarrollada en condición ex antes fueron coincidentes en costos y beneficios al ejecutarse las obras civiles, es decir, hubo coincidencia entre la evaluación ex antes con la ex post. Los costos y beneficios identificados se ajustan a lo materializado y el proyecto está cumpliendo sus objetivos correctamente. - Lo anteriormente expuesto significa que las variaciones de costos en las obras civiles identificadas, resultan con un variación del -5,62% menor al monto recomendado. - Por el contrario, Los plazos reales resultaron con una variación del 140% por sobre el plazo estimado, debido a que se realizaron cuatro ampliaciones de plazo dada la modificación del ancho de la curva de la calzada para mejorar el radio de giro de camiones. - Hubo incremento leve en la magnitud, del 6,7%, o sea inferior al 10%, no requiere reevaluar - EL indicador económico VAN resultó con una variación positiva del 6% mayor al estimado - El Proyecto logró cumplir con el objetivo de mejorar la intersección de la AV. GRAL. BONILLA CON LOS CONFINES, de la ciudad de Angol por cuanto es parte de la conexión con el nuevo Hospital localizado a un par de cuadras del cruce Bonilla, ello permite que el Hospital tenga mejores accesos y cumpla con mayor eficiencia su función | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000772-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR PIHUICHÉN, COMUNA DE CHOL CHOL | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CHOL CHOL | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | El sistema de agua potable de pihuichén presenta problemas de capacidad en su fuente de abastecimiento, la cual consiste en una noria artesanal que no tiene suficiente recuperación por lo que no es capaz de entregar el caudal suficiente para satisfacer a toda la localidad. En cuanto al estanque, este tiene problemas serios de regulación, no tiene capacidad suficiente para satisfacer la demanda actual de regulación. | 1. Planta de Agua Potable: - Dren de Infiltración de 45m con 15m captantes en Coordenadas N:5.733.843m; E:684.268m, Huso 18, WGS84. - Sentina de acumulación. - Bomba de impulsión Q= 3,96L/s H= 67m. - Cámara de acumulación para retrolavado. - Bomba de Retrolavado Q= 8L/s, H=10m. - Impulsión en HDPE PE100 PN10 D=110mm L=2.290m. 2. Planta de Tratamiento y Recinto Estanque: - Estanque Metálico Elevado V=75 m3 y H=25m. - Construcción caseta de Tratamiento 16m2. - Instalación de bomba dosificadora de Sulfato de Aluminio para eventual aumento de PH. - Instalación de Filtro de remoción de Fe-Mn, ABMA-135. - Instalación de bomba dosificadora de Cloro. - Instalación de Macromedidor. 3. Instalaciones Eléctricas: - Extensión de red para alimentación de recinto de captación. - Instalaciones eléctricas de Fuerza, control y alumbrado para recinto de captación. - Instalaciones eléctricas de control y alumbrado para recinto estanque y tratamiento. 4. Resolución Sanitaria Favorable para Operación. | 538 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 5 | 24 |  | 380 | [16 empty] | 5 | 24 |  | 380 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 80 | 30 | 150 | 103 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453 | 723 | [12 empty] | 5 | 5 | 24 | 24 | 0 |  | 380 | 380 | Al momento de recomendar la iniciativa esta consideraba un plazo de 5 meses, posterior a la adjudicación fue reevaluada aumentando el plazo en 12 meses, finalmente registra un plazo de 24 meses siendo un 380% superior a lo recomendado. de acuerdo a lo indicado por la unidad técnica lo anterior se debió a la necesidad de realizar obras extraordinarias para el recinto de captación, instalación de un generador trifásico y mejorar las instalaciones debido a inundación y crecidas del río. posteriormente quedó pendiente la marcha blanca por demoras de la empresa eléctrica en realizar la conexión del sistema. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 12/03/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | OBRA EXTRAORDINARIA PARA EL RECINTO DE CAPTACIÓN, E INSTALACIÓN DE GENERADOR TRIFASICO Y LA INSTALACIÓN DE ATIESA DORES EN LA ESTRUCTURA DE ESTANQUE | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | EMPRESA ELÉCTRICA FRONTEL NO REALIZA LA CONEXIÓN ELÉCTRICA QUEDANDO LA MARCHA BLANCA PENDIENTE | [8 empty] | 903105 | 0 | 903105 | 700658 | 202447 | MODIFICACIÓN POR OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA, EN RELACIÓN A RE UBICACIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS E INSTALACIÓN DE GENERADOR TRIFASICO | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | modificación para la incorporación de gaviones en la rivera del río chol chol | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | la empresa de eléctrica frontel no realizo la conexión eléctrica para la prueba ce equipos en el funcionamiento del sistema | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | [7 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 128 | 128 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se incorporaron nuevos arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES | 23/01/2021 | SIN OBSERVACIONES | 24/03/2022 | SI | 23/03/2021 | FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CON NORMALIDAD |  | En Operación | FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA CON NORMALIDAD, QUEDA PENDIENTE DE ESTE PROYECTO EL CAMBIO DE REDES EL QUE SERA ABORDADO DENTRO DE OTRO PROYECTO COMPLEMENTARIO | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4327800% | 4327800% | 0 | 4342000% | 142 | NA |  | 4350300% | 83 | 4350300% | 83 | 4353600% | 33 | 4362100% | 85 | 343 | 343 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las etapas previas a esta iniciativa, búsqueda de fuente y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. | 84171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664666 | 84171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664666 | MONTO QUE CORRESPONDE AL PROCESO DE LICITACIÓN | 114367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903105 | MODIFICACIÓN N°1 AUMENTO DE CONTRATO EN M$62.237 Y PLAZO 80 DIAS MODIFICACIÓN N°2 AUMENTO DE PLAZO EN 30 DÍAS MODIFICACIÓN N°3 PARALIZACIÓN DE OBRAS EN 150 DÍAS MODIFICACIÓN N°4 AUMENTO DE CONTRATO EN 71.426 Y PLAZO EN 103 DÍAS MODIFICACIÓN N°5 AUMENTO DE PLAZO EN 90 DÍAS | 114367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 903104 | 202446 | BIP > SIGFE | 88729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700658 | 97180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767392 | NO SE CARGARON LOS GASTOS ADM PERO LOS VALORE MOSTRADOS CORRESPONDEN A LO REALMENTE REALIZADOS | PESE A LAS CIRCUNSTANCIAS Y ATRASOS EL PROYECTO QUEDO EN FUNCIONAMIENTO Y EN PERFECTAS CONDICIONES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | FALLA EN EL DISEÑO NO SE ANTICIPÓ AL HECHO DE NO CONSTRUIR GAVIONES EN LA RIVERA DEL RÍO CHOL CHOL | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | EMPRESA ELÉCTRICA REALIZA LA CONEXIÓN FUERA DE LAS FECHAS CONTRACTUALES DEL CONTRATO LAS ESPERA DERIVO EN UNA MODIFICACIÓN POR PLAZO | [8 empty] | 100934.7041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696108.555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797043.2591 | 956217.4139 | 133150.9381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 918281.1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1051432.1339 | 132266.5251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912192.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044458.877 | 31.9166 | 31.0417 | 31.0417 | -0.66322 | 9.2282 | 8159.835 | 7126.5027 | El proyecto fue reevaluado al generarse un aumento del 19,9% con respecto al monto recomendado. Posterior a esta reevaluación el monto del contrato aumentó en un 9,95% con respecto al último monto recomendado Las obras civiles y consultorías resultaron un 31,92% superior a lo recomendado y el costo final un 31,04% La obras civiles y consultorías resultaron un 0,66% menor al monto contratado El proyecto presento modificaciones debido a problemas de diseño que no contemplaron las crecidas del rio debiendo modificar las instalaciones eléctricas de la captación. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 749809 | 899549 | 19.9704 | Esta reevaluación, la cual aumentó en un 19,97% el monto recomendado, se generó a consecuencia de realizar modificaciones de obras en la captación para evitar el riesgo de inundación. Posterior a esta reevaluación el contrato se aumento en M$ 71.427 | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 656522 | 859570 | 30.9278 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 57238 | 74941 | 30.9288 | Real > Recomendado | Las variaciones se deben a los aumentos de contrato generando una variación del 30,93%. | El proyecto fue reevaluado al generarse un aumento del 19,9% con respecto al monto recomendado. Posterior a esta reevaluación el monto del contrato aumentó en un 9,95% con respecto al último monto recomendado, sin solicitar reevaluación Las obras civiles y consultorías resultaron un 31,92% superior a lo recomendado y el costo final un 31,04% La obras civiles y consultorías resultaron un 0,66% menor al monto contratado El proyecto presentó modificaciones debido a problemas de diseño que no contemplaron las crecidas del río debiendo modificar las instalaciones eléctricas de la captación. El proyecto presenta un aumento de plazo de un 380% de acuerdo a lo registrado por la unidad técnica, debido a que la empresa eléctrica no realiza la conexión del sistema. Las magnitudes del proyecto no presentan modificación; en tanto que los indicadores económicos CAE y VAC aumentaron en un 31%, a raís del incremento en los costos del proyecto. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40007532-0 | REPOSICION SISTEMA APR CHOROICO, COMUNA DE CUNCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CUNCO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE CHOROICO DESDE 1981 CUENTA CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, SIN EMBARGO POR EL PASO DEL TIEMPO ESTE PRESENTA FALENCIAS CUYAS INSTALACIONES EN SU MAYORÍA SE ENCUENTRAN FUERA DE LOS ESTÁNDARES ACTUALES PARA PROYECTOS DE APR. JUNTO A ESTA INICIATIVA TAMBIÉN SE PODRÁN OTORGAR FACTIBILIDADES DE AGUA POTABLE LAS QUE ESTÁN PENDIENTES PARA PROYECTOS DE VIVIENDAS SOCIALES. | SE CONSULTA: 1.-Habilitacion de sondaje existente - prueba de bombeo, prueba de gasto variable y análisis de agua 2.-Sistema de tratamiento e impulsión -Cañería de HDPE PN10 PE100 d= 110 mm; 45m - Instalación macromedidor electromagnético veto d=3”Rango 5-181 m³/h - Instalación equipo clorador 3.- Estanque de regulación - Estanque metálico elevado, de V=100m³ y H=20m - Aplicación de pintura para estanque y desinfección - Construcción de obra de descarga desague de estanque de regulación - Obras de urbanización y cierro del recinto - Caseta sanitaria, construcción de albañilería de 16 m² con instalaciones de agua potable y alcantarillado 4.- Red de Distribución - Retiro de tubería de rocalit - Instalación de red cañería de HDPE PN10 PE100, d=110mm; 8726 m - Atravieso de ruta S-61 5.- Arranques Domiciliarios Reposición de 171 arranques domiciliarios de D= 25mm. igual a la instalación base RECONEXIONES 83 6.- Obras eléctricas - Instalación de Circuitos de fuerza en tablero y bomba sondaje y bomba dosificadora 7.- Prueba de conjunto, operación y adiestramiento - prueba de conjunto y Marcha blanca 8.- Resolución sanitaria apta para consumo humano. | 735 |  |  |  | 10 | 13 |  | 30 | [16 empty] | 10 | 13 |  | 30 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 390 | [12 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 |  | 30 | 30 | El proyecto tuvo un aumento de plazo de 90 días terminando con una variación de 30% de lo real versus lo recomendado. El plazo se aumentó debido a la incorporación de nuevos arranques, modificación del estanque y a la obtención de la resolución sanitaria del sistema. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/11/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | INCORPORACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS AL SISTEMA , MAS AUMENTO DE VOLUMEN DE REGULACIÓN (ESTANQUE) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | APROBACION DE RESOLUCIÓN SANITARIA | [8 empty] | 880292 | 0 | 880292 | 0 | 880292 | MODIFICACIÓN 1 , PARA LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS MODIFICACIÓN 2 , MEJORAS EN LA MATERIALIDAD DE LOS NICHOS | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | NECESIDAD DE INCORPORAR NUEVOS BENEFICIARIOS AL PROYECTO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | CAMBIO DE NICHOS, POR MATERIALIDAD, PARA ZONAS CORDILLERANAS | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 175 | 254 | 145.1429 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación se debe a que se incorporaron 79 nuevos arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | BENEFICIARIOS NO CONTABILIZADOS EN LA ETAPA DE DISEÑO | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS QUE CON LLEVO A UN NUEVO LISTADO DE BENEFICIARIOS | [6 empty] | CON OBSERVACIONES EN , CASETA SANITARIA, OBRAS DE URBANIZACIÓN, SUMINISTROS Y CAPACITACIÓN, HABILITACIÓN DE ALCANTARILLA E INSTALACIÓN DE PLACA CONMEMORATORIA | 23/12/2021 | SIN OBSERVACIONES | 22/02/2023 | SI | 26/11/2021 | SIN INCONVENIENTES EN LA OPERACIÓN DEL SERVICIO |  | En Operación | MEJORA LAS CONDICIONES DE LA LOCALIDAD Y BIENESTAR DEL SISTEMA | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4365500% | 4380500% | 150 | 4405700% | 252 | NA |  | 4412000% | 63 | 4412000% | 63 | 4413800% | 18 | 4416800% | 30 | 513 | 363 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las etapas previas a esta iniciativa, búsqueda de fuente y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. | 93863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 741197 | 96303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760465 | MONTO QUE CORRESPONDE A LA LICITACIÓN DEL CONTRATO | 111478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880291 | MODIFICACIÓN N°1 , AUMENTO DE CONTRATO EN M$ 41.789 Y AUMENTO DE PLAZO EN 90 DÍAS MODIFICACIÓN N°2 AUMENTO DE CONTRATO EN M$ 38.355 | 111478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 768814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880292 | 880292 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CARGARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, LOS VALORE MOSTRADOS SON REALMENTE LO GASTADO | PROYECTO QUE POR SU ANTIGÜEDAD CAMBIA LAS CONDICIONES SERVICIO DE ENTREGA DE AGUA COMO TAMBIÉN MEJORA LAS CONDICIONES DE SU FUNCIONAMIENTO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de beneficiarios | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | cambio de materialidad de los nichos | [8 empty] | 109279.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 753651.7431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 862930.9694 | 853207.7407 | 126317.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870401.7086 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996719.7055 | 126317.9968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 854456.7615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980774.7584 | 15.504 | 13.6562 | 13.3755 | -1.5997 | 14.9515 | 3861.3179 | 3364.003 | El costo final resulto un 13% superior al monto recomendado para Obra Civil y 16% para Consultoría. Finalmente el costo del proyecto resulto un 14% superior al valor recomendado. El aumento del valor se debió a la incorporación de nuevos beneficiarios, modificación de estanque y cambio de medidores contra heladas, razón por la que el proyecto fue reevaluado. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 708988 | 802644 | 13.2098 | La reevaluación del proyecto se produjo debido a un aumento de este del 13,21% esto fue debido a la incorporación de nuevos arranques y a la obtención de la resolución sanitaria del sistema. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62017 | 87511 | 41.1081 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 711336 | 1003752 | 41.108 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos de costos VAC y CAE aumentan en 41% debido al aumento de costos durante la ejecución del proyecto. | El proyecto tuvo un aumento de plazo de 90 días terminando con una variación de 30% de lo real versus lo recomendado. El plazo se aumentó debido a la incorporación de nuevos arranques, modificación del estanque y a la obtención de la resolución sanitaria del sistema. El proyecto fue reevaluado una vez por el aumento del costo que iba a significar incorporación de nuevos beneficiarios, modificación de estanque y cambio de medidores contra heladas. Finalmente el costo del proyecto resulto un 14% superior al valor recomendado. Esto hizo que los indicadores económicos de costos VAC y CAE aumentaran en un 41% respecto a lo recomendado. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30113074-0 | MEJORAMIENTO CALLE UNION NORTE ENTRE R. ORTEGA Y B. ARANA, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | LA CALLE UNION NORTE UNE DOS IMPORTANTES ARTERIAS DE TEMUCO, COMO LO SON R.ORTEGA (RUTA 5) Y B. (CAMINO CAJÓN), AL INGRESAR POR R. ORTEGA SE ENCUENTRA UN PUENTE DE MEDIA CALZADA LO QUE PERMITE EL PASO DE UN SOLO VEHICULO A LA VEZ, LO QUE OBVIAMENTE GENERA GRAN CONGESTION | SE CONSULTA LAS SIGUIENTES OBRAS: OBRAS DE PAVIMENTACION CONSTRUCCION DE VEREDAS OBRAS ANEXAS DE PAVIMENTACION EÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN CONSTRUCCION DE PUENTE SEMAFORIZACIÓN OTROS LAS PRINCIPALES PARTIDAS CORRESPONDEN A: CALZADA H.C.V. E=0.18 M 1.680 M2 MURO DE CONTENCIÓN 37M3 EXCAVACION DIRECTA CON AGOTAMIENTO EN PUENTES Y ESTRUCTURAS 663 M3 ACERO PARA ARMADURAS 9600KG HOMIRGON H-30 SM 203 M3 DEMARCACION LINEA CONTINUA 342 M2 SUMINISTRO DE POSTE SIMPLE VEHICULAR 8 UNID SUMINISTRO DE POSTE SIMPLE PEATONAL 3 UNID | 38779 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 8 | 9 |  | 12.5 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 300 | [12 empty] | 9 | 9 | 10 | 10 | 0 |  | 11.1111 | 11.1111 | la variación no es relevante debido a que el proyecto se adjudico y ejecutó dentro del mismo año calendario, cabe resaltar que tampoco era un proyecto simple debido a que contemplaba la construcción de un puente y semaforización en su salida oriente, por lo que su ejecución puede establecerse que estuvo dentro de los plazos definidos ex antes, con una variación del 25% por sobre el plazo recomendado. El aumento de plazo se debió a que los servicios como compañía eléctrica, telecomunicaciones y de semaforización, retrasaron en dos el termino del proyecto. Con relación a las consultorías, resultaron también con una leve variación del 12,5% por sobre el recomendado, dado que se incrementó el plazo de las obras civiles. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 11 meses, resultando con un 22% mayor al plazo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/01/2022 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Hubieron retrasos en la aprobación de los proyectos asociadas a empresas eléctricas, telecomunicaciones y de semaforización que atrasaron la obra. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago | [9 empty] | 550747 | 0 | 550747 | 0 | 550747 | Obra mandatada pagada con recursos FNDR. Se realizaron 3 contratos, 1 de obras civiles y 2 de consultorías: OOCC: contratada a Constructora Daniel Carrillo E.I.R.L por $ 524.340.864 ($519.867.064 en obras civiles y $4.473.800 en valores proforma) y un plazo de 240 dias corridos, con fecha de inicio el 03/01/2022, la cual fue modificada siendo el monto final de contato de $ 522.349.631 ($510.009.223 en obras civiles y $12.340.408 en valores proforma) y un plazo de 300 días corridos con fecha de término el 8/09/2022. Consultorías: Ingeniero civil Carolina Reyes por un monto de $14.400.000 y un plazo de 240 días corridos desde el 21/12/2021 hasta el 18/08/2022 sin modificaciones de contrato. Ingeniera constructora Carmen Moraga por un monto de $12.800.000 y un plazo de 240 días corridos, posteriormente prorrogado por un monto de $1.200.000 y un plazo de 23 días corridos, desde el desde el 21/12/2021 hasta el 10/09/2022, con un monto final de $14.000.000. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | El proyecto consideraba la partida de un puente provisorio el cual no fue necesario ejecutar por lo que se realizó disminución de dicha partida. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | El presupuesto por traslado de postaciones eléctricas fue superior al estimado al momento de contratar, por lo que dicho valor fue aumentado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se ejecutaron pagos en el ítem de gastos administrativos | [5 empty] | Metros | 171 | 171 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | la magnitud no varió entro la evaluación ex antes versus lo materializado en la ejecución, es decir , proyecto estuvo evaluado correctamente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | No existen recepciones provisorias | 14/10/2022 | Obra con fecha de término el 08/09/2022, la comisión se constituyó en terreno el 13-09-2022 recibiendo sin observaciones, teniendo acta de recepción de fecha 14-10-2022 | 14/10/2022 | SI | 14/10/2022 | No hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Como aspecto positivo es el cumplimiento del objetivo del proyecto que tiene relación con otorgar al sector una salida a dos importantes arterias de la comuna de Temuco como son Rudecindo Ortega (Ruta 5) y el camino hacia Cajón, situación que beneficia a los vecinos y ciudadanos que circulan por el sector, disminuyendo la congestión al ejecutar un puente con dos pistas, situación que generó la satisfacción de los vecinos y a su vez mejora su calidad de vida. Entre las dificultades que se pueden mencionar fue el retraso en la ejecución del traslado de redes eléctricas lo cual generó aumentos de plazos. | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4273000% | 4427400% | 1544 | 4430100% | 27 | NA |  | 4450500% | 204 | 4450500% | 204 | 4456400% | 59 | 4463700% | 73 | 1907 | 363 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Existen tres causales: 1. Entre el primer RS y el RS que dió origen a la ejecución, el proyecto debió ser modificado. 2. Hubo demoras en someter el proyecto al Consejo Regional. 3. Los montos del Mensaje inicial, en base a los cuales el CORE aprobó el proyecto, debieron ser corregidos conforme a la recomendación técnica vigentes. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto tuvo los tiempos normales de adjudicación. El primer pago con cargo al proyecto tuvo demoras por el atraso en la identificación presupuestaria. El Rs que dio origen a la ejecución fue el del año 2021, no el del año 2022. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Proyecto postulado y formulado por municipio de Temuco, se desarrollo etapa de diseño por parte de Serviu regional y luego ejecutado por la misma unidad técnica. | 28573 | 0 | 0 | 0 | 2416 | 409180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440169 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 537902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568602 | El Item Gastos Administrativos no fue utilizado durante la ejecución del proyecto, ya que la obra era en Temuco (no se requería viático) y la licitación fue por mercado público. HUbo demoras en la identificación presupuestaria el año 2022, con el proyecto ya adjudicado, lo que demoró innecesariamente los pagos a contratistas y consultores. Además de esta demora, Contraloría objetó el cambio de nombre del proyecto entre la etapa de diseño y la etapa de ejecución, estando el proyecto ya adjudicado, y ya contaba con asignaicón presupuestaria el año anterior, lo que demoró aún más los pagos. | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550747 | Consultoría: Hubo dos contratos de Consultoría según detalle siguiente: Carmen Gabriela Moraga Vallejos M$ 14.000 Carolina Andrea Reyes Hales M$ 14.400 Obras Civiles: Hubo un contrato de obras civiles, que contemplaba un valor proforma ONSTRUCTORA DANIEL CARRILLO E.I.R.L. M$ 510.007 Valor Proforma CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. M$ 12.340 | 28400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550747 | 550747 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todos los pagos, tanto de Consultorías como de Obras Civiles, se realizaron el año 2022. Existe un desfase entre los pagos y el avance real, ya que hubo demoras en la identificación presupuestaria el año 2022, debido a que Contraloría objetó el cambio de nombre del proyecto entre la etapa de diseño y la etapa de ejecución, conforme a la Ley de Administración financiera del Estado. esta situación explica que tanto a los consultores como a la empresa contratista se le cancele más de un pago en el mes de Junio. Consultorías M$ Año 2022: Carmen Gabriela Moraga Vallejos M$ 14.000 Marzo M$ 4.800 Junio M$ 1.600 Junio M$ 1.600 Junio M$ 1.600 Septiembre M$ 3.200 Diciembre M$ 1.200 Carolina Andrea Reyes Hales M$ 14.400 Marzo M$ 5.400 Junio M$ 1.800 Junio M$ 1.800 Junio M$ 1.800 Septiembre M$ 3.600 CONSTRUCTORA DANIEL CARRILLO E.I.R.L. M$ 510.007 Marzo M$ 58.235 Marzo M$ 74.897 Junio M$ 82.839 Junio M$ 50.427 Junio M$ 61.387 Junio M$ 48.805 Septiembre M$ 68.609 Octubre M$ 48.274 Diciembre M$ 16.536 CIA. GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A. M$ 12.340 Pagado en Junio 12.340 | Negativos: 1. Entre el primer RS y el RS que efectivamente dio origen a la ejecución, se debieron hacer modificaciones al proyecto, ya que el proyecto original contemplaba valores proforma que no se justificaban en dicha calidad, tales como la partida semáforos. 2.. Entre la etapa de diseño y la etapa de ejecución hubo un cambio d enombre del proyecto, lo que fue detectado por contraloría cuando el proyecto ya estaba en ejecución, y ello generó demoras en la identificació presupuestaria, y demoras en los pagos a Contratista y a consultores. Positivos: 1. El proyecto ha sido un gran aporte para la congestionada movilización - interconexión del sector norte de Temuco, que aunque aún tiene una geografía natural que provoca estrangulamiento, y ha tenido un amplico crecimiento poblacional, además de recoger la locomoción que proviene de otras comunas, el proyecto contribuye a mejorar la situación, quedando aún proyectos nuevos pendientes de desarrollar y/o a ejecutar. 2. La población aledaña al proyecto quedó muy satisfecha con su desarrollo, que también contribuye a una mejor seguridad ciudadana, ya que también transitan por allí estudiantes de la Universidad Católica de Temuco, y por tratarse de un sector un tanto aislado (donde se ubica el proyecto), están sometidas permanentemente a situaciones inapropiadas. El Proyecto mejoró tambien la visibilidad del sector, y evita - disminuye los microbasurales., además de hacer más fluido y seguro el tráfico. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Los gastos administrativo sno fueron utilizados en atención a que el proyecto era en Temuco. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Los valores proforma incluidos en el contrato fueron menores que los contemplados en la licitación, lo que dio origen a una modificación del contrato. | [8 empty] | 31517.8454 | 0 | 0 | 0 | 2552.2545 | 596949.0551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631019.155 | 631018.092 | 30189.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 579781.662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609970.7619 | 30189.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 555253.0184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585442.1183 | -3.3356 | -7.2228 | -6.9849 | -4.0213 | -7.2226 | 3423.6381 | 3247.0937 | Fundamentalmente se puede señalar que no hubo variaciones significativas en el costo del proyecto, principalmente en lo referente al ítem obras civiles, que es el relevante en esta etapa, lo anterior significa que lo evaluado ex antes estuvo plenamente acertado con la ejecución del proyecto y ahora está generando los beneficios identificados y esperados. La iniciativa se adjudicó por un pequeño porcentaje inferior al presupuesto oficial recomendado y Los valores proforma incluidos en el contrato fueron menores que los contemplados en la licitación, lo que dio origen a una modificación del contrato. Además, los gastos administrativos no fueron utilizados en atención a que el proyecto era en Temuco. Por lo cual, el proyecto resultó con una variación del 7,22% menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 535181 | -17856 | -3.336% | La asignación de gastos administrativos no fue gastada, la cual tenía un monto de M$2.300. Respecto al ítem de consultorías no hubieron modificaciones, se ejecutó el 100% del monto recomendado. En obras civiles el contrato se adjudico por un monto de M$524.341 , el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 97,5%. En el transcurso de la ejecución del contrato existieron modificaciones de obra disminuyendo un 0,38% el monto originalmente contratado con un monto final del contrato de M$522.347. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M$17.856 lo que representa un -3.14% entre el monto del proyecto recomendado (M$568.603) y el monto pagado por el proyecto (M$550.747). La variación se calculó con la moneda del año 2021 que corresponde al año de contratación de las obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 593621 | 593622 | 0.00016846 | la reevaluación obedeció fundamentalmente a un aspecto administrativo formal, esto es que hubo un cambio en la calle de termino en la etapa de ejecución fruto de lo determinado por la unidad técnica serviu como resultado del diseño, lo anterior implicó cambiar la parte final del nombre, no obstante, contraloría solicitó restablecer en el nombre la calle en la que terminaba el tramo a Mejorar, ello en todo caso no afectó ni impactó en nada en lo diseñado por la unidad técnica ni en los beneficios determinados ex antes. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1217987 | 1237122 | 1.571 | Real > Recomendado | TASA RENTABILIDAD INMEDIATA | 27.44 | 27.44 | 0 | Real > Recomendado | Respecto del VAN, se puede señalar que por inferior costo de inversión, este indicador mejoró desde VAN$1.217.987 a VAN$1.237.122 | el proyecto desarrollado en etapa de diseño, el que posteriormente fue postulado a ejecución, se ajustó plenamente a lo analizado ex antes, tanto en magnitudes, costos y plazos, lo que determina que los indicadores de rentabilidad social tuvieron plana vigencia en forma posterior a la materialización de las obras civiles. - Las obras civiles fueron adjudicadas y ejecutadas en monto inferior al presupuestado, resultando con una variación del 7,22% menor al recomendado. - El plazo estuvo dentro del año calendario, sólo se incrementó en un dos por demora de servicios como electricidad y aprobación semáforo. - No hubo variaciones de magnitudes, la iniciativa se ajustó y respetó lo predefinido en la evaluación ex antes. - El indicador económico VAN mejoró en un 2% dado el menor valor de la inversión. El proyecto logró cumplir con el objetivo que tiene relación con otorgar al sector una salida a dos importantes arterias de la comuna de Temuco como son Rudecindo Ortega (Ruta 5) y el camino hacia Cajón, situación que beneficia a los vecinos y ciudadanos que circulan por el sector, disminuyendo la congestión al ejecutar un puente con dos pistas, situación que generó la satisfacción de los vecinos y a su vez mejora su calidad de vida. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30126926-0 | REPOSICION EJE BLANCO ENCALADA - PASEO DE LAS FLORES, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | CONSOLIDAR LA CONTINUIDAD DEL EJE BLANCO, ENTRE CALLE MANUEL RODRÍGUEZ Y AVENIDA. BALMACEDA, PERMITIENDO LA INCORPORACIÓN FUNCIONAL Y ESPACIAL DEL SECTOR COMERCIAL DE BLANCO HACIA EL CEMENTERIO, RESCATANDO TODO EL VALOR CULTURAL Y PATRIMONIAL DE ESTA ÁREA DE LA CIUDAD JUNTO CON MEJORAR SU ESTADO DE DETERIORO | LA ETAPA PROGRAMADA COMPRENDE LA EJECUCIÓN DE APROXIMADAMENTE 5.929 M2, CORRESPONDIENTES A LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO REPOSICIÓN EJE BLANCO ENCALADA PASEO DE LAS FLORES, ENTRE MANUEL RODRÍGUEZ Y AVENIDA BALMACEDA,TEMUCO. LA EJECUCIÓN CONSIDERA LOS PROYECTOS DE ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, PAISAJISMO, SEÑALÉTICA, RIEGO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, ELÉCTRICO, ILUMINACIÓN, PAVIMENTACIÓN Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS PRINCIPALMENTE. LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA CORRESPONDE A: CIRCULACIONES PEATONALES 2.033 M2 MEJORAMIENTO CALZADA 2.735 M2 ÁREAS DE PAUSA 1.161 M2 TOTAL PROYECTO: 5.929 M2. ADEMÁS SE INCORPORA MOBILIARIO URBANO, ESPECIES ARBUSTIVAS E ILUMINACIÓN | 293169 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 11 | 11 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122 | 422 | [12 empty] | 11 | 11 | 14 | 14 | 0 |  | 27.2727 | 27.2727 | El proyecto aumento en un 40,67% el plazo de ejecución del items de obras civiles y 27,27% en el plazo total de ejecución, las causas de esto fue: por la situación de pandemia, lo cual provocó provocó retraso en la cadena de suministro de materiales de construcción, así como escasez de materiales y disminución de la disponibilidad de mano de obra. También requerimientos de los vecinos, de extracción de árboles y finalmente adecuaciones en el diseño original, como las disminuciones por buen estado de pavimentos, menos cortes de árboles. Aumentos de obras de demarcación, cámaras de aguas lluvias. Además obras extraordinarias de valla peatonales, balizas, tipo especial de sumidero y tapas de cámaras, con la finalidad de mejorar el proyecto para la ciudadanía. Entre las dificultades que se presentaron fue que una organización ambientalista interpuso un recurso de protección con la finalidad de que los árboles existentes no fueran cortados, situación que retrasó la ejecución de la obra. Posteriormente, el recurso no fue acogido, pero eso dió pie a que la Municipalidad de Temuco realice un estudio de los árboles y finalmente fueron cortados sólo aquellos árboles con problemas fitosanitarios o de especies más foráneas, es así como se obtuvo un equilibrio respetando los intereses ambientales de la población. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 22/09/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Primera modificación de 60 días corridos se justificó por la pandemia Covid que provocó cuarentenas en la ciudad de Temuco, lo que provocó retraso en la cadena de suministro de materiales de construcción, así como escasez de materiales y disminución de la disponibilidad de mano de obra. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | En la tercera modificación de plazo de 30 días corridos, la junta de vecinos solicitó la extracción total de los árboles de la calle, situación que generó que la Municipalidad de Temuco realice un nuevo estudio del arbolado existente, lo que retrasó a la empresa ante la decisión de qué arboles se mantendrían y cuales no afectando la partida de extracción de árboles y la ejecución total de la obra | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | La segunda modificación de plazo de 32 días fue por mejorar el diseño, a través de disminuciones por buen estado de pavimentos, menos cortes de árboles. Aumentos de obras de demarcación, cámaras de aguas lluvias. Además obras extrordinarias de valla peatonales, balizas, tipo especial de sumidero y tapas de cámaras, con la finalidad de mejorar el proyecto para la ciudadanía. | [5 empty] | 780294 | 1359 | 781653 | 0 | 781653 | Se realizaron dos contratos con recursos propios, uno para obras civiles y uno para consultorías, los cuales se detallan a continuación: OOCC: contratado a Mario Mariangel Ltda. por un monto original de $687.249.497 y 300 días corridos, el cual tuvo una variación del contrato a $762.144.232 y un plazo final de 422 días corridos, iniciando la obra el 22/09/2020 y fecha de término 18/11/2021. Consultorías: contrato a Humberto Esteban Apablaza Inostroza por un monto de $18.150.000 y un plazo de 330 días corridos, el contrato no tuvo variaciones. Se pagó todo lo contratado sin quedar saldos pendientes. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizaron obras extraordinarias para incluir baliza peatonal, sumidero rejilla espina de pescado, entre otros. Además fue necesario realizar aumentos de partidas de pavimentos por mal estado del sector aledaño al cuello a realizar en una intersección. Además de realizar disminuciones de obras. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 5929 | 5916 | 99.7807 | Real < Recomendada | [6 empty] | Considerando el estado actual de las superficie involucrada se realizaron aumentos y disminuciones de aceras y calzadas. La modificación total en aceras fue la disminución de 3 m2 y calzadas disminuyeron en 10 m2. Lo cual quiere decir que se ejecutó un 99,78% de la magnitud originalmente recomendada.. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | En la obra se realizaron aumentos y disminuciones de aceras y calzadas considerando el estado actual de las obras existentes . La modificación total en aceras fue la diminución de 3 metros cuadrados, mientras que se disminuyeron 10 metros cuadrados en las calzadas. Por lo que la magnitud real ejecutada corresponde a un 99,69% del proyecto evaluado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Los metros cuadrados del proyecto disminuyeron levemente por el buen estado del pavimento existente | [6 empty] | No existen recepciones provisorias | 27/12/2021 | Obra con fecha de término el 18/11/2021, la comisión se constituyó en terreno el 7/12/2021 recibiendo con observaciones las cuales fueron resueltas el 22/12/2021, teniendo acta de recepción de fecha 27/12/2021 | 27/12/2021 | SI | 27/12/2021 | No hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Como aspecto positivo se destaca que la obra intervino un lugar histórico de la comuna de Temuco, otorgado un valor patrimonial y cultural al mejorar una calle altamente concurrida de la ciudad, manteniendo los adoquines y hermoseando la calle en la cual existen múltiples florerías y servicios funerarios. Durante la ejecución de la obra se logró tener una buena comunicación con las floristas y las funerarias, logrando desarrollar el proyecto de manera satisfactoria. Entre las dificultades que se presentaron fue que una organización ambientalista interpuso un recurso de protección con la finalidad de que los árboles existentes no fueran cortados, situación que retrasó la ejecución de la obra. Posteriormente, el recurso no fue acogido, pero eso dió pie a que la Municipalidad de Temuco realice un estudio de los árboles y finalmente fueron cortados sólo aquellos árboles con problemas fitosanitarios o de especies más foráneas, es así como se obtuvo un equilibrio respetando los intereses ambientales de la población. | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4385300% | 4385300% | 0 | 4402000% | 167 | 4419600% | 176 | 4406800% |  | 4406800% |  | 4409600% | 28 | 4416500% | 69 | 312 | 312 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen otras causas de atrasos en la gestión administrativa | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Minvu presentó al SNI las etapas de diseño y ejecución, las cuales se ejecutaron con Fondos Sectoriales | 18700 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 796891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816950 | 18700 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 796891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 816950 | No se realizaron modificaciones a los ítems | 18150 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 762144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781653 | No hay contratos que no hayan sido informados previamente | 18150 | 0 | 0 | 0 | 1359 | 762144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781653 | 781653 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Como situación positiva se destaca que el contrato se pudo adjudicar en la primera licitación, es decir las ofertas estuvieron en rango de los costos establecidos en la recomendación social. Además en el transcurso de la ejecución de la obra y del proyecto en general, no fue necesario reevaluar la ficha, ya que finalizó con los montos aprobados originalmente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizaron obras extraordinarias para incluir baliza peatonal, sumidero rejilla espina de pescado, entre otros. Además fue necesario realizar aumentos de partidas de pavimentos por mal estado del sector aledaño al cuello a realizar en una intersección. Además de realizar disminuciones de obras. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 21219.5356 | 0 | 0 | 0 | 1542.4079 | 904264.5243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 927026.4677 | 0 | 20595.5567 | 0 | 0 | 0 | 1542.4079 | 864835.8591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886973.8236 | 20309.6106 | 0 | 0 | 0 | 1542.4079 | 852173.4451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874025.4636 | -4.3206 | -5.7173 | -5.7606 | -1.4598 |  | 147.7393 | 144.0455 | El proyecto presentó una baja variación del costo real versus el costo contratado, en el item de obras civiles esa variación fue de un 1,46%. Las variaciones que se experimentaron se deben fundamentalmente a la actualización del gasto por año de la moneda. La asignaciones de gastos administrativos no tuvo modificaciones.. Mientras que en consultorías la adjudicación fue inferior al monto recomendado (M$18.150 adjudicado y gastado de M$18.700). En obras civiles el contrato se adjudicó por un monto de M$687.249, el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 86%. En el transcurso de la ejecución el contrato existieron modificaciones de obra incrementando un 10,9% el monto originalmente contratado ascendiendo a M$762.144. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M35.297 lo que representa un -4,3% entre el monto del proyecto recomendado (M$816.950) y el monto pagado por el proyecto (M$781.653). La variación se calculó con la moneda del año 2020 que corresponde al año de contratación de obras civiles y en el cuadro anterior se actualiza a moneda del año 2022. Como situación positiva se destaca que el contrato se pudo adjudicar en la primera licitación, es decir las ofertas estuvieron en rango de los costos establecidos en la recomendación social. Además en el transcurso de la ejecución de la obra y del proyecto en general, no fue necesario reevaluar la ficha, ya que finalizó con los montos aprobados originalmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 921599 | -35297 | -3.83% | La asignaciones de gastos administrativos no tuvo modificaciones gastándose el 100% del monto recomendado. Mientras que en consultorías la adjudicación fue inferior al monto recomendado (M$18.150 adjudicado y gastado de M$18.700). En obras civiles el contrato se adjudicó por un monto de M$687.249, el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 86%. En el transcurso de la ejecución el contrato existieron modificaciones de obra incrementando un 10,9% el monto originalmente contratado ascendiendo a M$762.144. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M35.297 lo que representa un -4,3% entre el monto del proyecto recomendado (M$816.950) y el monto pagado por el proyecto (M$781.653). La variación se calculó con la moneda del año 2020 que corresponde al año de contratación de obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no experimentó reevaluaciones, sólo una modificación menor de un 3,83% | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 58457 | 55146 | -5.664 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se detectó una leve variación de un 5,66 de disminución en el indicador económico (CAE) | Como situación positiva se destaca que el contrato se pudo adjudicar en la primera licitación, es decir las ofertas estuvieron en rango de los costos establecidos en la recomendación original. En el transcurso de la ejecución de la obra y del proyecto en general, el proyecto no presentó reevaluaciones. Entre las dificultades que se presentaron fue que una organización ambientalista interpuso un recurso de protección con la finalidad de que los árboles existentes no fueran cortados, situación que retrasó la ejecución de la obra. Posteriormente, el recurso no fue acogido, pero eso dio pie a que la Municipalidad de Temuco realizará un estudio de los árboles y finalmente fueron cortados sólo aquellos árboles con problemas fitosanitarios o de especies más foráneas, es así como se obtuvo un equilibrio respetando los intereses ambientales de la población. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30068866-0 | REPOSICION BIBLIOTECA PUBLICA, CURARREHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CURARREHUE | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | ACTUALMENTE, LA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL DE CURARREHUE N. 345BC1, FUNCIONA EN DEPENDENCIAS DE LA ALDEA INTERCULTURAL TRAWÜ PEYUM, CON LAS DIFICULTADES DE ESPACIO Y CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA MÍNIMA QUE ELLO SIGNIFICA. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 373.88 M2, DE GEOMETRÍA CILÍNDRICA TANTO EN SU FORMA GENERAL COMO EN SU MOBILIARIO INTERIOR; INCLUYE CONCEPTOS BIOCLIMÁTICO ASOCIADO A ZONAS CORDILLERANAS. ESTÁ PROYECTADO EN BASE A UNA ESTRUCTURA EN MADERAS LAMINADAS, PISO TIPO RADIER REVESTIDO CON BALDOSAS; EXTERIORMENTE INCORPORA REVESTIMIENTO EN PANELES TRESPA E INCORPORA UNA PLAZA DE ACCESO TIPO ZÓCALO A 60CM SOBRE EL NIVEL DE LA CALLE. EL PROGRAMA ARQUITECTONICO INCORPORA LOS SIGUIENTES ESPACIOS: - AREA DE ACCESO 18 M2 - AREA DE DISTRIBUCION 15 M2 - AREA DE EXTENSION-SALA MULTISUSO 48 M2 - AREA DE TRABAJO INTERNO 22 M2 - AREA DE LECTURA 40 M2 - AREA GENERAL INDOCENTRO Y LECTURA 125 M2 - AREA DE SERVICIO 18 M2 - SUPERFICIE DE MUROS MAS CIRCULACIONES 90,63 EN LA ETAPA DE DISEÑO, ACTUÓ COMO UNIDAD TECNICA LA DIRECCION DE ARQUITECTURA DEL MOP REGION DE LA ARAUCANIA Y CUENTA CON LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA DIRECCION DE OBRAS DE LA MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE. | 0 |  |  |  | 9 | 0 |  | -100 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 12 | 46 |  | 283.3333 | 8 | 10 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 12 | 12 | 46 | 46 | 0 |  | 283.3333 | 283.3333 | LAS OBRAS CIVILES SE EJECUTARON EN UN PLAZO DE 10 MESES, LO QUE CORRESPONDE A UN 25% SUPERIOR A LO RECOMENDADO, NO HUBO AUMENTO DE PLAZOS EQUIPAMIENTO SE REDUJO EL PLAZO RECOMENDADO EN UN 50%. SIN EMBARGO, EN GASTOS ADMINISTRATIVO SE REALIZO EN UN PLAZO DE UN 253% SUPERIOR AL PLAZO RECOMENDADO YA QUE SE CONSIDERAN DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO MANDATO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. FINALMENTE, EL PROYECTO SE EJECUTO EN UN PLAZO CON UNA VARIACIÓN DE 283% DEL PLAZO REAL POR SOBRE EL RECOMENDADO. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 20/09/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Los gastos administrativos se consideran desde la firma del convenio mandato hasta la liquidación del contrato. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Los gastos administrativos se consideran desde la firma del convenio mandato hasta la liquidación del contrato. | [8 empty] | 603311 | 6451 | 609762 | 339668 | 270094 | -OOCC- Mediante la Res. DA N°12-15.05.2018 se adjudicó la ejecución de la obra por $599.999.999.- -Los gastos administrativos gastados ascendieron a $ 6.210.906.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | En la primera licitación no hubo oferentes. Se atribuye al monto disponible para el proyecto. y la ubicación geográfica. Tampoco hubo oferentes para asesoría a la inspección fiscal. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No se ejecutaron los recursos de equipos por parte de la Municipalidad. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 374 | 374 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | no hay variación | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 05.09.2019 | 05/09/2019 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 09.06.2021 | 09/06/2021 | SI | 11/10/2019 | La operación del edificio es de responsabilidad del Usuario-Municipalidad de Curarrehue. |  | En Operación | No hay. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4253800% | 4269300% | 155 | 4284200% | 149 | 4294600% | 104 | 4334600% | 400 | 4334600% | 400 | 4336300% | 17 | 4340300% | 40 | 865 | 710 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En la primera licitación no hubo oferentes. Se atribuye al monto disponible para el proyecto. y la ubicación geográfica. Tampoco hubo oferentes para asesoría a la inspección fiscal. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Unidad Técnica corresponde a la Dirección de Arquitectura para las obras civiles La unidad Técnica para equipos y equipamiento corresponde a la Municipalidad de Curarrehue | 15000 | 5363 | 6616 | 0 | 6179 | 499609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532767 | 15661 | 6122 | 6908 | 0 | 6451 | 521592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556734 | Sin observaciones | 0 | 3311 | 0 | 0 | 6451 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609762 | Gastos Administrativos: Ministerio de Obras Públicas M$ 6.451 Obras Civiles : Sociedad Constructora Reving Ltda. M$ 600.000 Equipamiento : Enilda Teresa Figueroa Mellado M$ 3.311 Total M$ 609.762 | 0 | 3311 | 0 | 0 | 6451 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609762 | 270094 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 4518 | 335150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5230 | 367071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372301 | SIGFE NO REGISTRA Gastos Administrativos Ministerio de Obras Públicas 2017 Junio M$ 4.518 2018 Noviembre M$ 1.933 Obras Civiles Sociedad Constructora Reving Ltda. 2018: Octubre M$ 74.388; Diciembre M$ 75.612; Diciembre M$ 34.889; Diciembre M$ 79.961 2019: Enero M$ 57.288; Febrero M$ 61.273; Marzo M$ 48.495; Abril M$ 41.552; Mayo M$ 62.369; Junio M$ 21.898; Julio M$ 42.275 Equipamiento: Enilda Teresa Figueroa Mellado 2021 Abril M$ 3.311 Las diferencias de los pagos efectivos realizados con el datos SIGFE se explica por: 1. Gastos Administrativos: El dato SIGFE no consigna el segundo pago por M$1.933 realizado el año 2018. 2. Obras Civiles: El dato SIGFE no consigna ninguno de los cuatro pagos realizados el año 2018 | La partida Consultoría sno se ejecutó porque no hubo oferentes en la licitación, por lo cual fue ausmido por la Unidad Técnica. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | En la primera licitación no hubo oferentes. Se atribuye al monto disponible para el proyecto. y la ubicación geográfica. Tampoco hubo oferentes para asesoría a la inspección fiscal. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No se ejecutaron los recursos de equipos por parte de la Municipalidad. | [8 empty] | 20239.4528 | 7911.8827 | 8928.1074 | 0 | 8337.0813 | 674130.0399 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719546.5642 | 0 | 0 | 3674.7788 | 0 | 0 | 7876.8039 | 719498.7294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731050.3121 | 0 | 3674.7788 | 0 | 0 | 7876.8039 | 707794.0752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 719345.6579 | 1.5987 | -0.027921 | 4.9937 | -1.6011 |  | 1923.3841 | 1892.4975 | EN LAS OBRAS CIVILES RESULTARON EL COSTO REAL UN 4,99% SUPERIOR A LO RECOMENDADO. EL COSTO DE EQUIPAMIENTO RESULTO UN 53% MENOR A LO RECOMENDADO. LOS GASTO ADMINISTRATIVOS RESULTARON 5,52% MENOR A LO RECOMENDADO. NO SE OCUPARON LOS GASTOS DE CONSULTORIAS DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA PORQUE NO SE PRESENTARON OFERTAS DURANTE LA LICITACION Y NO SE OCUPAN LOS GASTOS DE EQUIPOS. EL PROYECTO FINALIZA CON UNA VARIACIÓN MARGINAL DE -0,03% DEL COSTO REAL VERUSUS LO EJECUTADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | NO HUBO REEVALUACIONES. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 46350 | 46350 | 0 | Real = Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 531637 | 531637 | 0 | Real > Recomendado | EL VAC Y CAE NO VARIARON DEBIDO A QUE LA VARIACIÓN EN COSTOS FUE MUY MARGINAL. | EL PROYECTO SE EJECUTO EN UN PLAZO CON UNA VARIACIÓN DE 283% DEL PLAZO REAL POR SOBRE EL RECOMENDADO, PRINCIPALMENTE POR LA VARIACIÓN DE GASTOS ADMINSITRATIVOS. SE REALIZARON EN UN 253% SUPERIOR AL PLAZO RECOMENDADO YA QUE SE CONSIDERAN DESDE LA FIRMA DEL CONVENIO MANDATO HASTA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. NO SE OCUPARON LOS GASTOS DE CONSULTORIAS DE ACUERDO A LO INFORMADO POR LA UNIDAD TECNICA PORQUE NO SE PRESENTARON OFERTAS DURANTE LA LICITACION Y NO SE OCUPAN LOS GASTOS DE EQUIPOS. EL PROYECTO FINALIZA CON UNA VARIACIÓN MARGINAL DE -0,03% DEL COSTO REAL VERUSUS LO EJECUTADO. NO HUBO CAMBIOS EN LA MAGNITUD NI EN LOS INDICADORES DE COSTOS. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000292-0 | REPOSICION PARCIAL SAPR DOLLINCO QUEPE Y AMPLIACION a RUCAHUE, FREIRE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | FREIRE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | La localidad de Dollinco Quepe, y sectores :Dollinco Rucahue y Catripulli , cuenta con un sistema de producción de agua potable que en la actualidad no da abasto, por lo que se contempla el mejoramiento del sistema actual, además de la incorporación de nuevos beneficiarios al proyecto, con lo que se dará cobertura de agua potable a 329 familias. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCION NUEVO SONDAJE D=10”, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE DE EQIPOS DE MOTOBOMBAS ; INTERCONEXIONES HIDRAULICAS, DESARROLLO, DESINFECCION Y FILMACION DE POZO 2 HABILITACION DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO: SUMINISTRO TRANSPORTE , MONTAJE Y PRUEBA INTERCONEXIONES HIDRAULICAS, EQUIPOS DE DOSIFICACION Y 2 FILTROS A PRESION MODELO WQM-2100 , CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA DE PROTECCION DE FILTROS ;2082 M DE RED DE DESAGUE EN HDPE PE 100 PN 10 DIAMETRO 75MM = 6M, DIAMETRO 110MM= 30 M, DIAMETRO 160MM=48 M PN-6 DIAMETRO 200 MM= 2070. 3 SALA DE PRESURIZACION, EQUIPOS PARA RETROLAVADO DE FILTROS (3), CASETA DE TRATAMIENTO, URBANIZACION Y CIERRE DEL RECINTO. 4 CONSTRUCCION DE ESTANQUE SEMIENTERRADO HORMIGON ARMADO V=200M3 , ALTURA 5 M,SONDAJE GEOTECNICO STP30M ;INTERCONEXIONES HIDRAULICAS 5 REPOSICION PARCIAL Y AMPLIACION DE LA RED DE DITRIBUCION EN 6034 M INCLUYE; MOVIMIENTO DE TIERRAS,: SUMINISTRO, TRANSPORTE INTERNO,COLOCACION Y PRUEBA CAÑERIAS, EN HDPE PN 10 D=75 MM = 1710 M, HDPE PN 10 D=160 MM = 4277 M , HDPE PN 10 D=200MM=47 M REPOSICION DE ARRANQUES DOMICILIARIOS (438).RECONEXION DE 260 ARRANQUES EXISTENTES Y 178 ARRANQUES NUEVOS CON FUENTON Y ATRIL 5. OBRAS ESPECIALES, INCLUYE PRUEBAS DE CONJUNTO, OPERACION, MANTENCION INSTRUCCIONES DE SERVICIO, DEMOLICION ,RETIRO Y TRASLADO DE EQUIPOS Y ESTANQUE EXISTENTE 6. OBRAS VIALES, INCLUYENDO: EJECUCIÓN DE TUNELEADOS Y ATRAVIESOS. 7. OBRAS ELÉCTRICAS,PARA FUERZA EMPALME, CONTROL E ILUMINACION INCLUYE AUMENTO CAPACIDAD DE EMPALME Y TODOS SUS COMPONENTES (SUBESTACIÓN TRIFASICA 75 KVA, TABLEROS,COMPACTO MEDIDAS) 8 OBTENCION RESOLUCION SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACION | 1382 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 21 |  | 75 | [16 empty] | 12 | 21 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 120 | 120 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 620 | [12 empty] | 12 | 12 | 21 | 21 | 0 |  | 75 | 75 | El proyecto fue recomendado con un plazo de 12 meses dentro del plazo de ejecución se realizó una modificación de contrato que aumentó ese plazo a 19 meses. El contrato se ejecutó en 21 meses. siendo un 75% superior a lo recomendado. Modificación de contrato n°1, corresponde a corrección de contrato Modificación n°2 , corresponde a una disminución de contrato por m$ 237.192 Modificación n°3 corresponde a un aumento de contrato por m$ 335.810 y aumento de plazo por 120 días Modificación n°4 aumento de plazo en 120 días Modificación de contrato n°5, corresponde a un aumento de contrato por m$ 157.997y un aumento de plazo en 20 días | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 09/04/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | el contrato considero un sistema de presurizado por cambio de estanque de gravitacional a semi enterrado, mas la construcción de una nueva caseta de control | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | modificación de contrato no autorizada derivo en un aumento de plazo para la incorporación de 84 nuevos beneficiarios y reconexion de 25 familias | [8 empty] | 1665161 | 0 | 1665161 | 0 | 1665161 | MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR CAMBIO DE ESTANQUE POR CAMBIO DE SUELO , CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE PRESURIZACION DEBIDO AL CAMBIO DE ESTANQUE, CONEXIÓN DE 109 NUEVOS ARRANQUES | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE MODIFICA ESTANQUE POR CAMBIO DE TIPO DE SUELO | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | CONSULTORIA NO CONSIDERO LA INCORPORACIÓN DE 109 NUEVOS ARRANQUES | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 329 | 438 | 133.1307 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se aumentaron 109 arranques dentro del area de cobertura del sistema | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | incorporación de 109 nuevos beneficiarios por modificación de contrato | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | incorporación de 109 nuevos beneficiarios por modificación de contrato | [6 empty] | SE RECEPCIONA LA OBRA CON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES, EN PLANTA DE TRATAMIENTO, Y RED DE DISTRIBUCIÓN | 27/01/2022 | SIN OBSERVACIONES | 05/01/2023 | SI | 27/01/2022 | ACTUALMENTE SIN COMPLICACIONES |  | En Operación | PROYECTO FAVORECIÓ A UN NUMERO IMPORTANTE DE FAMILIA QUE HOY CUENTAN CON AGUA | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4341700% | 4357200% | 155 | 4375400% | 182 | NA |  | 4393000% | 176 | 4393000% | 176 | 4393000% | 0 | 4403200% | 102 | 615 | 460 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Las etapas previas a esta iniciativa, búsqueda de fuente y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. | 155039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224271 | 159690 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260996 | MONTO CORRESPONDE AL PROCESO DE LICITACIÓN DE OBRA | 210872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665161 | MODIFICACION DE CONTRATO N°1, CORRESPONDE A CORRECCIÓN DE CONTRATO MODIFICACIÓN N°2 , CORRESPONDE A UNA DISMINUCIÓN DE CONTRATO POR M$ 237.192 MODIFICACIÓN N°3 CORRESPONDE A UN AUMENTO DE CONTRATO POR M$ 335.810 Y AUMENTO DE PLAZO POR 120 DÍAS MODIFICACIÓN N°4 AUMENTO DE PLAZO EN 120 DÍAS MODIFICACION DE CONTRATO N°5, CORRESPONDE A UN AUMENTO DE CONTRATO PO M$ 157.997Y UN AUMENTO DE PLAZO EN 20 DÍAS | 210872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1454289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1665161 | 1665161 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO SE CARGARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS , LOS VALORES MOSTRADOS CORRESPONDEN A LO REALMENTE GASTADO | PESE A LAS DEMORAS DEL PROYECTO ESTE SIN DUDA MEJORA LAS CONDICIONES DE PERSONAS DE LA ZONA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | CAMBIO EN EL TIPO DE ESTANQUE DADAS LAS CONDICIONES DEL TERRENO | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | MODIFICACION DE CONTRATO EN EN REVALUACION , LA UT DEMORA EN COMPLETAR LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA SU APROBACIÓN Y POSTERIOR SOLICITUD DE FONDOS | [8 empty] | 185918.083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1282185.2822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1468103.3652 | 1865559.8723 | 239284.758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643832.6271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1883117.385 | 236250.966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1629308.9063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1865559.8723 | 28.2687 | 27.0728 | 27.0728 | -0.93236 | 0 | 4259.2691 | 3719.8833 | El Monto de adjudicación del contrato fue un 28% superior a lo recomendado en OC y Consultorías El Monto final del Contrato fue un 27,07% superior a lo recomendado en OC y Consultorías Lo anterior se debió a modificaciones del tipo de estanque e incorporación de nuevos arranques Modificación de contrato n°1, corresponde a corrección de contrato Modificación n°2 , corresponde a una disminución de contrato por m$ 237.192 Modificación n°3 corresponde a un aumento de contrato por m$ 335.810 y aumento de plazo por 120 días Modificación n°4 aumento de plazo en 120 días Modificación de contrato n°5, corresponde a un aumento de contrato por m$ 157.997y un aumento de plazo en 20 días El monto final del contrato fue un 0,9% menor al valor real, lo cual se ecxplica por las diferencias entre monedas entre la fechas en que se realizan los contratos y en el que se efectuan los pagos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1381098 | 1755001 | 27.0729 | El proyecto fue reevaluado con el objeto de realizar modificaciones al diseño de la iniciativa, producto de que al realizar sondaje geotecnico con medición STP se determinó que era mas rentable construir un estanque semienterrado, además se aumentó en 109 la cantidad de arranques. esta modificación significó aumentar en un 28.71% el monto recomendado. Esta reevaluación significó que se aumentara el plazo de ejecución de la obra de 12 a 19 meses. Modificación de contrato n°1, corresponde a corrección de contrato Modificación n°2 , corresponde a una disminución de contrato por m$ 237.192 Modificación n°3 corresponde a un aumento de contrato por m$ 335.810 y aumento de plazo por 120 días Modificación n°4 aumento de plazo en 120 días Modificación de contrato n°5, corresponde a un aumento de contrato por m$ 157.997y un aumento de plazo en 20 días | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 89838 | 112667 | 25.4113 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1030443 | 1292276 | 25.4098 | Real > Recomendado | Las variaciones en los indicadores se deben a reevaluación del proyecto en aumentando en un 27% el monto recomendado. | El proyecto fue reevaluado con el objeto de realizar modificaciones al diseño de la iniciativa, producto de que al realizar sondaje geotecnico con medición STP se determinó que era más rentable construir un estanque semienterrado, además se aumentó en 109 la cantidad de arranques. esta modificación significó aumentar en un 27% el monto recomendado. Para la ejecución de este proyecto, se contempló un plazo de 12 meses los cuales, después de una reevaluación, se aumentaron a 19 meses. Finalmente, este contrato se ejecutó en 21 meses siendo un 75% superior a lo recomendado. Producto de las modificaciones, los indicadores económicos (VAC y CAE) aumentaron en un 25%. La magnitud recomendada aumentó en 33%, respecto de la recomendada. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000174-0 | REPOSICION SISTEMA APR EL COIGUE, COMUNA DE CARAHUE | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CARAHUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | El sector de El Coigüe cuenta con un sistema de producción deficiente, ineficiente, con problemas de capacidad y presión en algunos sectores. La captación se realiza desde 2 esteros, donde se conduce el agua de los mismos a la planta de tratamiento con un estanque de acumulación de hormigón armado de 30m3, desde este se impulsa hasta el estanque existente, que es un estanque metálico elevado de 15m3 y H=15m, que se ubica en el mismo recinto. El estanque mencionado no tiene capacidad suficiente para dar regulación a toda la población, lo cual se corrobora en terreno con viviendas sin presión de agua. | 1.- Construcción nuevo sistema de captación, en base a muro de acumulación en el estero, bocatoma lateral con desarenador. - Instalación de 2 bombas (funcionamiento 1+1) para impulsión desde captación a estanque. Q=2,8L/s y H=139m (año 10). - Cañería de impulsión HDPE PE100 PN-16 en 90mm, L=854m. - Instalación de 2 filtros Floculadores FDP-210 y 2 filtros abatidores de Fe-Mn ABMA-135. 2. Recinto Estanque: - Estanque Semienterrado de Hormigón Armado V=75 m3. Macromedidor D=80 mm. 3. Red de Distribución: - HDPE PE100 PN10 D=75mm, L=9.181m y D=110mm, L=1500m. - HDPE PE100 PN16 D=75mm, L=1.272m. - Acero Galvanizado, ASTM A-53, D=3" y L=76m. 4. Reductoras de Presión: 1 5. Cortadoras de Presión: 3 6. Reposición de 99 arranques domiciliarios e Instalación de 68 nuevos arranques = Total 167 arranques 7 equipo Grupo Generador 30 KVA 8 Desinfección, Pruebas de Conjunto, Resolución sanitaria favorable. | 592 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 10 | 30 |  | 200 | [16 empty] | 10 | 28 |  | 180 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 163 | 220 | 60 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 846 | [12 empty] | 10 | 10 | 29 | 30 | 1 |  | 190 | 200 | EL proyecto se recomendó para ser ejecutado en 10 meses, presenta un 200% de aumento de plazo durante la ejecución de obras, debido a modificaciones de obras realizadas el año 2020 con el objeto de modificar obras de captación, capacidad de equipos, estanque, muro de contención, extensión de 1500 metros de red, para la incorporación de 26 nuevos arranques. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 12/03/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | OBRAS EXTRAORDINARIAS DE OBRAS DE CAPTACIÓN Y SUMINISTRO DE EQUIPOS Y CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | MODIFICACIÓN POR REGULARIZACIÓN DE AUMENTO DE PLAZO DEL CONTRATO Y CAMBIO DE ITO | [8 empty] | 1233555 | 0 | 1233555 | 776453 | 457102 | MODIFICACIÓN POR OBRAS EXTRAORDINARIAS, DISMINUCIÓN DE OBRAS EL CONTRATO ORIGINAL CORRESPONDE A : OC M$1.116.464 EN MONEDA 2019 CONSULT. M $152.462 EN MONEDA 2019 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MODIFICACIÓN EN SISTEMA DE TRATAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no contemplada en el RS que da origen a la ejecución | MODIFICACIÓN POR DISMINUCIÓN DE OBRAS Y REGULARIZACIÓN DE PLAZO | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 141 | 167 | 118.4397 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto presenta una reevaluación para incorporar 26 nuevos arranques el año 2020, incrementando la magnitud a 167 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | AUMENTO DE BENEFICIARIOS DEL SECTOR | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE INCORPORAN NUEVOS BENEFICIARIOS EN SECTOR NO CONSIDERADO | [6 empty] | SIN OBSERVACIONES | 27/09/2021 | SIN OBSERVACIONES | 25/08/2022 | SI | 27/09/2021 | ACTUALMENTE FUNCIONA SIN OBSERVACIONES TÉCNICAS |  | En Operación | FUNCIONAMIENTO SIN INCONVENIENTES FUENTE DE AGUA SUFICIENTE PARA SU HORIZONTE DE VIDA ÚTIL | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4329100% | 4329100% | 0 | 4342000% | 129 | NA |  | 4353600% | 116 | 4353600% | 116 | 4353600% | 0 | 4380200% | 266 | 511 | 511 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | atraso durante el proceso de licitación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto no postulo a la etapa de prefactibilidad y diseño, ya que se realizan los estudios con recursos del sector. los proyectos APR financiados por el sector ingresan directo a ejecución | 115604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912874 | 115604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 797270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912874 | MONTO CORRESPONDIENTE A LA LICITACIÓN DE CONTRATO | 156214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233554 | MODIFICACION N°1: AUMENTO DE CONTRATO EN M$65.123 MODIFICACIÓN N°2 POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL MODIFICACIÓN N°3 POR AUMENTO DE PLAZO DE 163 DÍAS MODIFICACIÓN N°4 POR PARALIZACIÓN DE OBRAS MODIFICACIÓN N°5 AUMENTO DE CONTRATO 157.566 Y AUMENTO DE PLAZO EN 220 DÍAS MODIFICACIÓN N°6 AUMENTO DE CONTRATO 25.878 Y AUMENTO DE PLAZO EN 60 DÍAS MODIFICACIÓN N°7 AUMENTO DE PLAZO EN 38 DÍAS | 156214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1233555 | 457102 | BIP > SIGFE | 98328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776453 | 107693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 742713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850406 | NO SE CARGARON LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS, LOS VALORES MOSTRADOS SON REALMENTE LOS REALIZADOS SE MODIFICO FECHAS INFORMADAS DE CONTRATO Y ENTREGA DE TERRENO POR ERROR SE INDICA AÑO 2020 DEBIENDO CORRESPONDER AL 2019, DE ACUERDO A LO REGISTRADO EN RESUMEN DE EJECUCION DEL BIP EL CONTRATO INFORMADO EN EL BIP ES DE : OC $1.116.464 CON FECHA 12.03.2019 CONSULT. $152.462 CON FECHA 12.03.2019 | SECTOR CON UN ÍNDICE DE AGUA DULCE DEFICIENTE Y COMPLEJO, ACTUALMENTE EL SISTEMA FUNCIONA SIN MAYORES INCONVENIENTES | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | MODIFICACION MURO DE CONTENCION NO CONSIDERADO EN TERRENO OBRAS EXTRAORDINARIAS PRODUCTO DE AUMENTO BENEFICIARIOS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS NO CONSIDERADAS INICIALMENTE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE INCORPORAN NUEVOS ARRANQUES | [8 empty] | 138628.559 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955982.4916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1094611.0506 | 1366142.8696 | 181871.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1254284.8137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1436156.0692 | 179910.027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240763.4986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1420673.5256 | 31.2024 | 29.788 | 29.7894 | -1.0781 | 3.9916 | 8507.0271 | 7429.7215 | El proyecto fue originalmente fue recomendado por un valor menor, de $ 130.413 y OC por M$899.400 en moneda 2022 El proyecto fue contratado por un monto superior en un 31,19% del valor recomendado en OC y Consultorías. El costo real del proyecto resultó un 29,8% superior al valor recomendado, tanto en obras civiles como en consultorías. Estas modificaciones se deben a obras estxtraordinarias (como un muro de contención) y otras producto del aumento de beneficiarios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1029813 | 1285181 | 24.7975 | el proyecto se recomendó por $M912.874 en moneda 2028 lo que equivale $M1.029.813 en moneda 2022, EL Proyecto presenta una solicitud de reevaluación el año 2020, de un 24,8 %, con el objeto de modificar el diseño recomendado. se modifica : obras de captación, la capacidad de equipos, habilitación del estanque existente como sentina, incorporación de generador, construcción de muro de contención, y extensión de red de distribución en 1500 m, y construcción de 26 nuevos arranques. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 63705 | 91100 | 43.0029 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 730694 | 930205 | 27.3043 | Real > Recomendado | El proyecto fue reevaluado, lo cual aumento el costo de inversión, incorporando nuevos arranques lo que significa mayor costos de operación y mantención , lo anterior hace que los indicadores aumenten. en un 27,3% el VAC y 43% el CAE. | El proyecto permite prestar servicio de agua potable a 167 familias EL Proyecto presenta una solicitud de reevaluación el año 2020, de un 24,8 %, con el objeto de modificar el diseño recomendado e incrementar El número de beneficiarios. y Posterior a la reevaluación se observa un aumento del monto del contrato recomendado en un 8,14% superiores El proyecto fue contratado por un monto superior en un 31,19% del valor recomendado en OC y Consultorías. El costo real del proyecto resulto un 29,8% superior al valor contratado en obras civiles y en consultorías. El proyecto fue ejecutado en un plazo superior al 200% del plazo recomendado, debido a modificaciones de obras realizadas el año 2020 con el objeto de modificar obras de captación, capacidad de equipos, estanque, muro de contención, extensión de 1500 metros de red, para la incorporación de 26 nuevos arranques. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044470-0 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL DE LONQUIMAY | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LONQUIMAY | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL EDIFICIO TIENE MAS DE 70 AÑOS,SU ESTRUCTURA YA NO RESISTE MAS AMPLIACIONES NI MODIFICACIONES, ADEMAS EL CRECIMIENTO DEL PERSONAL HA SIGNIFICADO LA DISPERSION DE LOS DEPARTAMENTOS,HACINAMIENTOS,COLAPSO DE SUPERFICIES,FALTA DE BAÑOS, INSEGURIDAD POR POSIBLES INCENDIOS, IMAGEN PUBLICA NO RECONOCIDA. | ESTA ETAPA CONTEMPLA LA EJECUCIÓN DE LA REPOSICIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE LONQUIMAY, EL QUE YA HA CUMPLIDO SU VIDA UTIL; EL NUEVO EDIFICIO CONSTARA DE 2948.29 METROS CUADRADOS, EL CUAL CONSIDERA ESPACIOS PARA LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS TALES COMO; DIDECO, DEPTO. DE SALUD, EDUCACION, OBRAS, JUZGADO POLICIA LOCAL, ALCALDIA, SECPLAC, FINANZAS, OFICINAS CONSEJALES, PDTI, PROCESAL, OF. DE LA MUJER, RENTAS Y PATENTES, ADMINISTRACION, TRANSITO, AUDITORIO, BODEGAS, ARCHIVOS, CASINO, BAÑOS HOMBRE, MUJERES Y DISCAPACITADOS, AREAS DE ESPERA ETC. DICHO EDIFICIO SERÁ EMPLAZADO EN LA AVENIDA BERNARDO OHIGGINS ESQUINA TENIENTE MERINO EN PLENO CENTRO CÍVICO DE NUESTRA COMUNA. ESTA ESTRUCTURA TENDRÁ 70 DEPENDENCIAS DONDE FUNCIONARÁN TODOS LOS DEPARTAMENTO MUNICIPALES, MAS LOS PROGRAMAS DE GOBIERNO QUE OPERAN EN EL TERRITORIO. | 0 |  |  |  | 18 | 38 |  | 111.1111 | 6 | 4 |  | -33.3333 | 6 | 3 |  | -50 |  |  |  |  | 18 | 58 |  | 222.2222 | 18 | 25 |  | 38.8889 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 120 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 750 | [12 empty] | 18 | 18 | 58 | 58 | 0 |  | 222.2222 | 222.2222 | Se realizaron adecuaciones menores internas de tabiquerías, iluminación e incorporación de un equipo de clima. Destaca el aumento del plazo en el items de obras civiles, el cual aumento en un 38,89%. Se efectuaron 3 ampliaciones de plazo que involucró un total de 210 días, los aumentos de plazo se debieron fundamentalmente a la necesidad de aplicar medidas para controlar la pandemia por COVID 19 lo que incidió en la normal marcha del proyecto, que además se encuentra en una zona alejada (Lonquimay). El items de Consultoría experimentó un aumento de un 109,07% lo cual se debió a que la en la etapa de ejecución se debió actualizar el diseño elaborado con anterioridad a la norma sísmica actual. El plazo total del proyecto aumento en un 222%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 03/09/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se realizaron adecuaciones menores internas de tabiquerías, iluminación e incorporación de un equipo de clima | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Pandemia por COVID 19 | [8 empty] | 4282127 | 9695 | 4291822 | 702085 | 3589737 | -OOCC- La Res. DA N°20-28.05.2019 adjudicó la ejecución de la obra por $ 3.999.999.999, la cual fue incrementada mediante la Res. DA N°900-27.08.2020 en $70.406.303, quedando el monto del total del contrato en $ 4.070.406.302.- -Consultorías: Se utilizaron $ 50.000.000 para la contratación de Asesoría a la Inspección Fiscal y $6.400.000 para una adecuación al diseño por norma sísmica el año 2018. -GGAA: Se gastaron $8.351.300, hasta la liquidación de la obra | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Solicitudes del usuario para modificar tabiquería interior menor conforme a funcionamiento actual | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2948 | 2948 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presentó variaciones en la magnitud. La superficie que se ejecutó fue de 2.948 m2 (real) que corresponde a la misma que fue originalmente recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta Recepción Provisoria de fecha 05.01.2022 | 05/01/2022 | Acta Recepción Definitiva de fecha 24.01.2023 | 24/01/2023 | SI | 06/01/2022 | La operación de la obra se encuentra a cargo del usuario-Municipalidad de Lonquimay. |  | En Operación | La ejecución de la obra fue afectada por la Pandemia por COVID 19. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4298900% | 4298900% | 0 | 4313600% | 147 | 4320200% | 66 | 4324300% | 41 | 4369600% | 494 | 4371100% | 15 | 4373800% | 27 | 749 | 749 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Si bien el primer RS es del año 2017. este RS es para la ejecución 2018. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Se debió actualizar el proyecto, para lo cual se contrato la especialidad de arquitectura con cargo a Consultorías. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Para ambas etapas realizó la postulación el Municipio de Lonquimay. La Unidad Técnica fue la Dirección de Arquitectura. El diseño se elaboró antes de la normativa sísmica actual y una vez elaborado el diseño, el Alcalde no entregó su conformidad con él, todo lo anterior retrasó la presentación de la etapa de ejecución | 57867 | 60720 | 62810 | 0 | 9947 | 4547048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738392 | 57867 | 60720 | 62810 | 0 | 9947 | 4547048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4738392 | Sin observaciones. Se hace presente que si bien el primer RS fue el año 2017, este era para la ejecución del año 2018. | 56400 | 94105 | 61217 | 0 | 9695 | 4070407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291824 | Gastos Administrativos MOP M$ 9.695 Consultorías: M$ 56.400 1. Crisosto Smith Arquitectos Ltda. M$ 6.400 Contrato para actualizar el diseño, previo al proceso de licitación de las obras. 2. Eduardo Andres Beltran Vallejos M$ 6.000 3. Sergio Riquelme Figueroa M$ 44.000 Obras Civiles: M$ 4.070.406 Sociedad Contructora Reving Ltda. Contrato Inicial por M$ 4.000.000 Aumento Neto por M$ 70.406 Total Contrato M$ 4.070.406 El contrato tuvo un aumento neto de obras para responder a la petición de la Municipalidad en el sentido de adecuar los espacios a las necesidades de funcionamiento del Municipio al momento d ela construcción, así como iluminación exterior soterrada en calles en las cuales se emplaza el edificio, para mejorar la seguridad. Equipamiento: M$ 94.105 Enilda Teresa Figueroa Mellado M$ 94.105 Equipos M$ 61.217 Opciones S.A. Sistemas de Información 61.217 Total general 4.291.823 | 56400 | 94105 | 61217 | 0 | 9695 | 4070406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4291823 | 3589738 | BIP > SIGFE | 6353 | 0 | 0 | 0 | 9695 | 686037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 702085 | 7071 | 0 | 0 | 0 | 10835 | 751378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769284 | Gastos Administrativos MOP TOTAL M$ 9.695 en dos pagos, 2018 Abril M$ 6.624 2019 Marzo M$ 3.071 Consultorías 1. Crisosto Smith Arquitectos Ltda. M$ 6.400 2018 Junio M$ 1.920; Septiembre M$ 3.840; Noviembre M$ 640 2. Eduardo Andres Beltran Vallejos M$ 6.000 2018 Julio M$ 1.500; Agosto M$ 1.500; Septiembre M$ 1.500; Octubre M$ 1.500 3. Sergio Riquelme Figueroa M$ 44.000 2019 Noviembre M$ 733; Diciembre M$ 2.200; 2020 Enero M$ 2.200; Febrero M$ 2.200; Marzo M$ 2.200; Abril M$ 2.200; Mayo M$ 2.200; Junio M$ 2.200; Julio M$ 2.200; Agosto M$ 2.200; Septiembre M$ 2.200; Octubre M$ 2.200; Noviembre M$ 2.200; Diciembre M$ 2.200 2021 Febrero M$ 2.200; Febrero M$ 2.200; Marzo M$ 2.200; Abril M$ 2.200; Mayo M$ 2.200; Junio M$ 2.200; Julio M$ 1.467 Obras Civiles Sociedad Contructora Reving Ltda. M$ 4.070.406 2019 Septiembre M$ 186.455; Octubre M$ 168.492; Noviembre M$ 160.053; Diciembre M$ 171.037 2020 Enero M$ 187.200; Febrero M$ 32.110; Febrero M$ 247.393; Marzo M$ 200.800; Abril M$ 217.433; Mayo M$ 181.122; Junio M$ 188.156; Julio M$ 198.396; Agosto M$ 216.799; Octubre M$ 166.247; Octubre M$ 146.396; Noviembre M$ 140.903; Diciembre M$ 160.490 2021 Febrero M$ 150.147; Febrero M$ 130.357; Marzo M$ 150.810; Abril M$ 184.464; Mayo M$ 158.890; Junio M$ 90.154; Julio M$ 86.152; Agosto M$ 105.922; Septiembre M$ 44.028 Equipamiento Enilda Teresa Figueroa Mellado 2022 Febrero M$ 94.105 Equipos Opciones S.A. Sistemas de Información 2022 Marzo M$ 61.217 Las diferencias con los datos consignados como SIGFE se explican por: 1. Obras Civiles: El dato SIGFE consigna sólo los gastos del año 2019, y no considera los gastos de los años 2020 y 2021. 2. Consultorías: De los 28 pagos efectuados entre los años 2018 a 2021 por concepto de consultorías, el dato SIGFE sólo registra 4 pagos (M$1.920 de Junio de 2018; M$733 de Noviembre de 2019, un pago de M$1.500 y un pago de M$ 2.200). 3. Equipamiento: El dato SIGFE no registra ningún pago. 4. Equipos: El dato SIGFE no registra ningún pago | La obra tuvo aumentos de plazo ya que las medidas para controlar la pandemia por COVID 19 incidieron en la normal marcha del proyecto, que además se encuentra en una zona alejada. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las diferencias entre el monto de la recomendación y el costo efectivo del proyecto, es el resultado del proceso de licitación | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Las diferencias entre la aprobación inicial y la requerido al momento de finalizar el proyecto se explica por el resultado de licitación y la adecuación según las obras efectivamente ejecutadas. | [8 empty] | 69392.4097 | 117717.2924 | 75319.6781 | 0 | 11927.8834 | 5452659.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5727016.8033 | 0 | 66096.0577 | 100033.283 | 65073.4551 | 0 | 11518.6298 | 4738935.0072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981656.4327 | 64513.2559 | 100033.283 | 65073.4551 | 0 | 11518.6298 | 4611603.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4852742.5985 | -13.0148 | -15.2658 | -15.4247 | -2.5878 |  | 1646.1135 | 1564.3161 | La obra fue adjudicada por un monto menor al inicialmente recomendado en un 13,09%, es decir, las diferencias entre el monto de la recomendación y el costo efectivo del proyecto, es el resultado del proceso de licitación. -OOCC- La Res. DA N°20-28.05.2019 adjudicó la ejecución de la obra por $ 3.999.999.999, la cual fue incrementada mediante la Res. DA N°900-27.08.2020 en $70.406.303, quedando el monto del total del contrato en $ 4.070.406.302.- -Consultorías: Se utilizaron $ 50.000.000 para la contratación de Asesoría a la Inspección Fiscal y $6.400.000 para una adecuación al diseño por norma sísmica el año 2018. -GGAA: Se gastaron $13.796.000 hasta la liquidación de la obra | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 5687233 | -774965 | -13.63% | La ejecución de la obra fue recomendada por M$ 4.547.048 y fue adjudicada por M$ 3.999.999 conforme la oferta presentada por la Empresa Constructora. Año moneda 2019 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada por la Unidad Técnica, el proyecto no experimentó reevaluaciones. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 794573 | 624639 | -21.3868 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrige el indicador ya que no fue informado por la Unidad Técnica. El proyecto presenta una variación en el CAE de un 21, 9% de disminución entre el CAE ex-post versus el ex-ante. | El proyecto no experimento variaciones en la magnitud, sólo la Unidad Técnica (Dirección de Arquitectura) realizó adecuaciones menores internas de tabiquerías, iluminación e incorporación de un equipo de clima. Presentó variaciones en el plazo total en un 222% producto de la pandemia (relacionado principalmente al aumento de un 39% en el plazo de las obras civiles y en un 109% de consultorías) Existió una variación del monto de la obra civil respecto al monto contratado de un 13,09% El proyecto posee sólo algunos archivos en la carpeta histórica, por lo tanto no fue posible realizar algunos análisis más en profundidad. | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30076987-0 | CONSTRUCCION HOGAR DE ANCIANOS - VICTORIA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | VICTORIA | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PROYECTO DESTINADO A SATISFACER LA URGENTE NECESIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO PARA ENTREGAR ATENCIÓN A 84 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE VICTORIA, QUE RESPONDE A REQUERIMIENTOS BÁSICOS DE FUNCIONALIDAD, SEGURIDAD, COMODIDAD Y ESTÉTICA DESEABLES PARA UN HOGAR DE ANCIANOS. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCION DE UN HOGAR DE ANCIANOS PARA ALBERGAR A 84 ADULTOS MAYORES DE LA COMUNA DE VICTORIA, CON UNA SUPERFICIE PROYECTADA DE 2.096,3 M2. EDIFICIO EN HORMIGÓN ARMAD0 CON EFICIENCIA ENERGETICA DE 3 PISOS, CONSTA DE 21 DORMITORIOS CON CAPACIDAD DE 4 USUARIOS POR HABITACIÓN, 4 SALAS ESTAR, CIRCULACION CON RAMPA A TODOS LOS NIVELES, PASILLOS, SERVICIOS HIGENICOS, 2 SALAS AISLAMIENTO CON BAÑO, BAÑO ACCESO UNIVERSAL, ENFERMERIA, SALA REHABILITACIÓN, COMEDORES , COCINA, DESPENSA, BODEGA, SALA Y BODEGA DE ASEO, SS.HH. PERSONAL Y COCINERA, VESTIDOR, 2 DORMITORIOS PARA PERSONAL , ESTACIONAMIENTO, DEPOSITO DE BASURA,SALA DE CALDERA Y MAQUINAS, OFICINA, SALA RECEPCION Y ENTREVISTAS, CAPILLA Y AREAS VERDES, ENTRE OTROS. EL EDIFICIO SE ACOGE A LA NORMATIVA ESTABLECIDA POR EL MINSAL PARA LAS CASAS DE LARGA ESTADIA PARA ADULTOS MAYORES DE NUESTRO PAIS. | 84 |  |  |  | 14 | 13 |  | -7.1429 | 4 | 8 |  | 100 | 4 | 1 |  | -75 |  |  |  |  | 2 | 37 |  | 1750 | 14 | 15 |  | 7.1429 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 441 | [12 empty] | 19 | 19 | 38 | 38 | 0 |  | 100 | 100 | El item de obras civiles aumentó en un 5% (de 14 a 15 meses, y el equipamiento aumento en un 100% el plazo de ejecución, debido a que el usuario solicitó closet empotrados, lo que significó un retraso. La ampliación de plazo que se otorgó fue de 21 días. No queda claro en el informe la situación de los gastos administrativos. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 20/12/2016 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | El usuario solicitó la incorporación de closet empotrados en las habitaciones del hogar | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo de gasto de los gastos administrativos no se consideran desde la firma del mandato hasta la liquidación del contrato | [8 empty] | 2411310 | 5350 | 2416660 | 2407083 | 9577 | -OOCC: Mediante la Res. DA N°26-06.10.2016 se adjudicó la obra por $2.310.959.572, la cual se incrementó por medio de la incorporación de una obra extraordinaria aprobada por Res. DA N°224-15.02.2018 que incrementó el monto en $31.720.640, quedando el total en $2.342.680.212. -Consultorías: El contrato de asesoría a la inspección fiscal fue por un monto de $ 15.586.667.- -El monto gastado de GGAA asciende a $4.131.360. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Incorporación de obras extraordinarias durante la ejecución de la obra | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2096 | 2096 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron variaciones en la magnitud. La superficie materializada fue de 2.096 m2, que es la misma a la inicialmente recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 15.05.2018 | 15/05/2018 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 03.04.2019 | 03/04/2019 | SI | 01/06/2018 | La operación del edificio es de responsabilidad del Usuario-Municipalidad de Victoria |  | En Operación | No hay. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | 4209500% | 4209500% | 0 | 4218800% | 93 | 4245100% | 263 | 4264900% | 198 | 4264900% | 198 | 4272400% | 75 | 4272400% | 0 | 629 | 629 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto fue sometido a resolución del Consejo Regional el 20-05-2015. El Convenio Mandato fue suscrito el 04-06-2016 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | El proyecto requirió modificaciones previo a su licitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Ambas etapas fueron postuladas por el Municipio de Victoria al SNI. La Unidad Técnica es la Dirección de Arquitectura. | 18200 | 45883 | 8313 | 0 | 5350 | 2201959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279705 | 18200 | 45883 | 8313 | 0 | 5350 | 2201959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279705 | Sin observaciones | 15587 | 48494 | 4548 | 0 | 5350 | 2342681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416660 | Gastos Administrativos Ministerio de Obras Públicas : M$ 5.350 Consultoría M$15.587 Consultorías Carlos Orlando Segura Fernández M$ 2.987 Consultorías Carlos Salgado Serrano M$ 12.600 Obras Civiles Ingenieria y Constructora Ingesol Ltda. M$ 2.342.681 El contrato inicial fue de M$ 2.310.969. Aumento de obras M$ 31.720 Equipamiento M$ 48.494 SE requirieron dos licitaciones, ya que la primera fue declarada desierta. Cortinajes del sur Javier Viñuela Schweitzer Eirl M$ 1.280 Deep Fly S.A. M$ 4.584 Importadora Vive Más S.A. M$ 10.035 Siegmund Hnos. Ltda. M$ 22.659 Sociedad Muebles Santa Ana Limitada M$ 8.296 Ananías Bladomero Gonzalez Rojas M$ 1.640 Equipos Siegmund Hnos. Ltda. M$ 4.548 Total general M$ 2.416.659 | 15587 | 48494 | 4548 | 0 | 5350 | 2342681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416660 | 9577 | BIP > SIGFE | 15587 | 38918 | 4548 | 0 | 5350 | 2342680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407083 | 17917 | 42625 | 4981 | 0 | 6378 | 2707750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2779651 | Gastos Administrativos: Ministerio de Obras Públicas 2016 Marzo M$ 5.350 Consultorías Carlos Orlando Segura Fernández 2017 Marzo M$ 1.400; Abril M$ 1.400; Julio M$ 187 Carlos Salgado Serrano 2017 Julio M$ 1.400; Agosto M$ 1.400; Septiembre M$ 1.400; Octubre M$ 1.400; Noviembre M$ 1.400; Diciembre M$ 1.400 2018 Febrero M$ 1.400; Febrero M$ 1.400; Marzo M$ 1.400 Obras Civiles Ingenieria y Constructora Ingesol Ltda. 2016 Diciembre M$ 18.099 2017 Enero M$ 0 Enero M$ 78.164; Febrero M$ 100.218; Marzo M$ 166.170; Abril M$ 186.108; Mayo M$ 170.109 Junio M$ 106.171; Julio M$ 130.954; Agosto M$ 203.396; Septiembre M$ 158.710; Octubre M$ 47.435; Octubre M$ 213.170; Noviembre M$ 300.061; Diciembre M$ 315.078 2018 Febrero M$ 103.671; Marzo M$ 45.166; Equipamiento Cortinajes del sur Javier Viñuela Schweitzer Eirl 2018 Octubre M$ 1.280 Sociedad Muebles Santa Ana Limitada 2018 Diciembre M$ 8.296 Deep Fly S.A. 2019 Marzo M$ 4.584 Importadora Vive Más S.A. 2019 Marzo M$ 10.035 Ananías Bladomero Gonzalez Rojas 2019 Marzo M$ 1.640 Siegmund Hnos. Ltda. 2019 Mayo M$ 22.659 Equipos Siegmund Hnos. Ltda. 2019 Mayo M$ 4.548 El dato de SIGFE presenta un error en cuanto a equipamiento, ya que no consigna los dos primeros pagos por este concepto, realizados el año 2018 que suman M$9.576. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Las ofertas superaron el monto disponible. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizó un aumento de obras | [8 empty] | 25687.3098 | 83661.0114 | 11733.3551 | 0 | 7550.4639 | 3107816.8809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3236449.0211 | 3236447.9581 | 19177.5194 | 56792.7125 | 5294.7854 | 0 | 6914.7921 | 3027791.3175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3115971.1269 | 19042.5188 | 56793.7755 | 5294.7854 | 0 | 6914.7921 | 2878785.787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2966831.6588 | -3.7225 | -8.3307 | -7.3695 | -4.7863 | -8.3306 | 1415.4731 | 1373.4665 | Según información de la Unidad Técnica : -OOCC: Mediante la Res. DA N°26-06.10.2016 se adjudicó la obra por $2.310.959.572, la cual se incrementó por medio de la incorporación de una obra extraordinaria aprobada por Res. DA N°224-15.02.2018 que incrementó el monto en $31.720.640, quedando el total en $2.342.680.212. -Consultorías: El contrato de asesoría a la inspección fiscal fue por un monto de $ 15.586.667.- -El monto gastado de GGAA asciende a $4.131.360. Todo esto en moneda del año 2016, actualizada en el cuadro anterior al 2022 | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA |  |  |  |  | SI | 3044647 | -646058 | -21.22% | Moneda Año 2016.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3015659 | 3044646 | 0.96122 | Mediante la Res. DA N°26-06.10.2016 se adjudicó la obra por $2.310.959.572, la cual se incrementó por medio de la incorporación de una obra extraordinaria aprobada por Res. DA N°224-15.02.2018 que incrementó el monto en $31.720.640, quedando el total en $2.342.680.212, y no fue objeto de una reevaluación por el porcentaje que involucró. A través del Ord 3.772 de fecha 1 de Octubre del 2015 el Gobierno Regional solicitó una modificación para incorporar el item de consultoría por M$ 18.200 y gastos administrativos por M$ 5.350 | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 380441 | 365411 | -3.9507 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE real experimentó una disminución de un 3,95% | Se pudo observar que en la carpeta histórica no están todos los archivos del proyecto. El proyecto no presentó variaciones en la magnitud ya que se ejecutó el PA originalmente proyectado de 2096 m2 El plazo total del proyecto aumentó en un 100% por una solicitud del usuario de closet empotrados.Mediante la Res. DA N°26-06.10.2016 se adjudicó la obra por $2.310.959.572, la cual se incrementó por medio de la incorporación de una obra extraordinaria aprobada por Res. DA N°224-15.02.2018 que incrementó el monto en $31.720.640, quedando el total en $2.342.680.212, y no fue objeto de una reevaluación por el porcentaje que involucró. A través del Ord 3.772 de fecha 1 de Octubre del 2015 el Gobierno Regional solicitó una modificación para incorporar el item de consultoría por M$ 18.200 y gastos administrativos por M$ 5.350 | MARIA ANTONIETA BELMAR H. | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40029896-0 | REPOSICION MUROS DE CONTENCIÓN PASAJE LAS ESPUELAS, VILLA PLAZAS DE CHIVILCAN, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INICIATIVA RESPONDE A LA SITUACIÓN DE RIESGO EN LA QUE SE ENCUENTRAN UN GRUPO DE 18 FAMILIAS ANTE UN EVENTUAL DERRUMBE DE LOS TRRENOS EN LOS QUE SE EMPLAZAN SUS VIVIENDAS, QUE COLINDAN, EN SU PATIO TRASERO, CON UN TALUD DE MÁS DE 4 METROS DE ALTURA, CONTENIDO ACTUALMENTE POR UN MURO DE PEDRAPLEN QUE PRESENTA UN IMPORTANTE DÉFICIT CONSTRUCTIVO Y EVIDENTE DETERIORO. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE 110 METROS DE MUROS DE CONTENCIÓN SOBRE TALUD QUE PRESENTA DESNIVEL QUE LLEGA HASTA LOS 4,6 METROS DE ALTURA, CON UNOS 45° DE INCLINACIÓN. SE CONSIDERA DISMINUIR EL ÁNGULO DE INCLINACIÓN A 23°, Y CONSTRUIR SOBRE UNA BASE DE ZAPATA ESCALONADA CON HATCH TIPO PIEDRA Y SE LIMITAN LOS MUROS DE HORMIGÓN ARMADO CON CORONAMIENTO CONTINUO. LA OBRA CONSIDERA: - DEMOLICIÓN DEL PEDRAPLÉN EXISTENTE - CONSTRUCCIÓN DE 375 M2 DE PEDRAPLÉN, CUYO COSTO CORRESPONDE AL 21% DEL PROYECTO. - INCORPORACIÓN DE BARBACANAS. - UTILIZACIÓN DE 5 TIPOS DE MUROS PARA LAS DISTINTAS ALTURAS REQUERIDAS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: * TIPO A (10 M): 1,26M H.MAX; 130 CM H.MAX FUSTE * TIPO B (20 M): 1,64 M H.MAX; 165 CM H.MAX FUSTE * TIPO C (20 M): 1,95 M H.MAX; 195 CM H.MAX FUSTE * TIPO D (30 M): 2,48 M H. MAX; 250 CM H.MAX FUSTE * TIPO E (30 M): 2,80 M H. MAX; 280 CM H.MAX FUSTE ADEMÁS, SE REQUIERE CONSULTORÍA POR 6 MESES DE: 2 PROFESIONALES DE INGENIERÍA CIVIL, INGENIERÍA EN CONSTRUCCIÓN O CONSTRUCCIÓN CIVIL.. | 59 |  |  |  | 6 | 6 |  | 0 | [12 empty] | 4 | 2 |  | -50 | 4 | 5 |  | 25 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 120 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 150 | [12 empty] | 7 | 7 | 6 | 7 | 1 |  | -14.2857 | 0 | En obras civiles el proyecto registró una leve variación de plazos del orden del 25%, ejecutándose en un mes adicional al programado que era de cuatro meses. Debido a que se requirió una ampliación de plazos por cuanto Al momento de realizar el replanteo o trazado los puntos de referencia entregados por proyecto, no coincidían con el terreno; por lo que, fue necesario solicitar ratificación de éstos por parte del Departamento Técnico del SERVIU, existiendo un retraso en la confirmación de éstos. La asignación de consultoría se ejecutó en el tiempo estimado de seis meses sin modificaciones y los gastos administrativos en dos meses, plazo menor al estimado. EL plazo total real se ajustó al plazo programado de siete meses. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 11/07/2022 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Al momento de realizar el replanteo o trasado los PR (puntos de referencia) entregados por proyecto no coincidían con el terreno, por lo que fue necesario solicitar ratificación de éstos por parte del Departamento Técnico del SERVIU, existiendo un retraso en la confirmación de éstos. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | El diseño del muro no tenía una adecuada terminación en los extremos, faltando cubrir un sector, por lo anterior fue necesario realizar un aumento de obra de 4,5 metros de muro para dar una adecuada terminación en ambos extremos. | [8 empty] | 210196 | 783 | 210979 | 0 | 210979 | Proyecto pagado con recursos propios, se realizaron 2 contratos, 1 de obras civiles y 1 de consultoría: OOCC: contratada a E.C. Ingenieria Constructora RODYMAR Ltda. por $197.687.257 y un plazo de 120 dias corridos, con fecha de inicio el 11/07/2022, la cual fue modificada siendo el monto final de contato de $199.995.726 (todo en obras civiles) y un plazo de 150 días corridos con fecha de término el 08/12/2022. Consultoría: Ingeniero constructor Janssen Rodrigo Castañeda Vergara por un monto de $10.200.000 y un plazo de 180 días corridos, sin modificaciones de contrato, desde el 25/07/2022 hasta el 23/01/2023 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Con la finalidad de realizar un adecuado término en los extremos del muro fue necesario realizar una prolongación de éste en 4,5 metros. Complicaciones que hubo en el proyecto con su trazado ya que, los PR entregados no estaban donde se especificaban en el plan, por lo cual cuando se realizó el trazado por parte de la empresa con personal especializado no coincidió con lo proyectado en los muros | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | En el ítem de consultorías sólo se ocupó un 45% de lo recomendado, dado que se estimó contratar tan sólo a un profesional. | [8 empty] | Metros | 110 | 115 | 104.5455 | Real > Recomendada | [6 empty] | La Magnitud real fue mayor a la recomendad, esta se modifica con la finalidad de realizar un adecuado término en los extremos del muro; por ello, fue necesario realizar una prolongación de éste en 4,5 metros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Con la finalidad de realizar un adecuado término en los extremos del muro fue necesario realizar una prolongación de éste en 4,5 metros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | No existen recepciones provisorias | 26/12/2022 | Obra con fecha de término el 8/12/2022, la comisión se constituyó en terreno el 21/12/2022 recibiendo la obra sin observaciones, teniendo acta de recepción de fecha 26/12/2022 | 26/12/2022 | SI | 26/12/2022 | No hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Como aspecto positivo se puede destacar el cumplimiento del objetivo del proyecto en relación a disminuir el riesgo de derrumbe para 18 viviendas. No hubieron mayores situaciones negativas, sólo se tuvo que buscar una solución para terminar de mejor manera los extremos del muro, aumentando la magnitud de los metros lineales de 110 a 114,5. | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4431400% | 4455200% | 238 | 4462400% | 72 | 4488100% | 257 | 4469300% |  | 4469300% |  | 4475300% | 60 | 4481900% | 66 | 505 | 267 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubieron atrasos administrativos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubieron atrasos administrativos | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Estos proyectos tienen una muy baja dificultad técnica por lo que no se justifica abrir etapa de diseño. | 21600 | 0 | 0 | 0 | 750 | 197748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220098 | 22550 | 0 | 0 | 0 | 783 | 206449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229782 | No existen items nuevos agregados | 10200 | 0 | 0 | 0 | 783 | 199996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210979 | En el contrato de obras civiles no fue informado un aumento de contrato de la resolución Electrónica N° 4728 del 25/11/2022 que modifica el monto del contrato de $2.308.469 y aumenta plazo en 30 días corridos | 10200 | 0 | 0 | 0 | 783 | 199996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210979 | 210979 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen diferencias con el sigfe | Como aspecto positivo se destaca que el proyecto se ejecutó con los montos en el marco de la evaluación social sin necesidad de reevaluar o solicitar mayores recursos, además el proyecto se ejecutó en un tiempo acotado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | En el ítem de consultorías sólo se ocupó un 45% de lo recomendado, dado que se estimó contratar tan sólo a un profesional. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Con la finalidad de realizar un adecuado término en los extremos del muro fue necesario realizar una prolongación de éste en 4,5 metros. | [8 empty] | 23970.5705 | 0 | 0 | 0 | 832.3262 | 219454.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244257.4554 | 0 | 10842.564 | 0 | 0 | 0 | 832.3262 | 212595.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224269.9328 | 10842.564 | 0 | 0 | 0 | 832.3262 | 212595.0425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224269.9328 | -8.183 | -8.183 | -3.1257 | 0 |  | 1950.1733 | 1848.6525 | - LOS COSTOS REALES DE OBRAS CIVILES RESULTARON CON UNA LEVE VARIACIÓN DEL -3,13% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE POR UN LADO, LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y POR OTRO LADO EN EL TRANSCURSO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRA QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI, EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. Durante la ejecución se presentaron Complicaciones con el proyecto relacionado con el trazado ya que, los Puntos de Referencia entregados no estaban donde se especificaban en el plano; por lo cual, cuando se realizó el trazado por parte de la empresa con personal especializado no coincidió con lo proyectado en los muros. Por otro lado, El diseño del muro no tenía una adecuada terminación en los extremos, faltando cubrir un sector, por lo anterior fue necesario realizar un aumento de obra de 4,5 metros de muro para dar una adecuada terminación en ambos extremos. - En la asignación de consultorías sólo se ocupó un 45% de lo recomendado, dado que se estimó contratar tan sólo a un profesional. - La asignación de gastos administrativos fue gastada según el monto recomendado - DADO ESTAS SITUACIONES, EL COSTO TOTAL DEL PROYECTO RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL -8,18% MENOR AL MONTO RECOMENDADO. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 241060 | -18803 | -7.8% | La asignación de gastos administrativos fue gastada según el monto recomendado el cual corresponde a M$783. Respecto al ítem de consultorías se gastó un monto de M$10.200 lo que representa un 45% del monto recomendado. En obras civiles el contrato se adjudico por un monto de M$197.687, el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 96,87%. En el transcurso de la ejecución del contrato existieron modificaciones de obra aumentando un 1,17% el monto originalmente contratado con un monto final del contrato de M$199.996. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M$18.803 lo que representa un -8.18% entre el monto del proyecto recomendado (M$229.782) y el monto pagado por el proyecto (M$210.979). La variación se calculó con la moneda del año 2022 que corresponde al año de contratación de las obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero si modificaciones de contrato tanto de obra civil como de consultoráis. El ítem de consultorías se gastó un monto de M$10.200 lo que representa un 45% del monto recomendado. En obras civiles el contrato se adjudico por un monto de M$197.687, el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 96,87%. En el transcurso de la ejecución del contrato existieron modificaciones de obra aumentando un 1,17% el monto originalmente contratado con un monto final del contrato de M$199.996. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M$18.803 lo que representa un -8.18% entre el monto del proyecto recomendado (M$229.782) y el monto pagado por el proyecto (M$210.979). La variación se calculó con la moneda del año 2022 que corresponde al año de contratación de las obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13017 | 12610 | -3.1267 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 149308 | 144641 | -3.1258 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULAN CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDAD,O MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. | - EN PLAZOS, EL PROYECTO SE EJECUTÓ EN UN MAYOR TIEMPO RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 25% POR SOBRE EL PLAZO ESTIMADO, YA QUE HUBO UNA AMPLIACION DE PLAZOS QUE ORIGINARON UN MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTA DEBIDO A QUE HUBO ATRASOS EN LA APROBACIÓN DE HITOS POR PARTE DE LA INSTITUCIÓN TÉCNICA, RELACIONADOS CON RATIFICACIÓN DE LOS PUNTOS DE REFERENCIA ENTREGADOS PARA REALIZAR el replanteo EN EL TERRENO. - LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -8.18% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRA CIVIL Y SE CONTRATÓ SOLO A UN PROFESIONAL PARA LAS CONSULTORIAS, LO QUE RESULTÓ EN UNA DISMINUCIÓN RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. POR LO CUAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. -LA MAGNITUD REAL FUE MAYOR A LA RECOMENDADA EN 4,5 METROS, YA QUE con la finalidad de realizar un adecuado término en los extremos del muro FUE NECESARIO REALIZAR UNA PROLONGACIÓN DE ESTE. - LOS INDICADORES ECONÓMICO CAE Y VAC RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -3,13% CONCORDANTE CON LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN. - EL PROYECTO LOGRÓ DAR CUMPLIMIENTO AL OBJETIVO DEL PROYECTO RELACIONADO CON DISMINUIR EL RIESGO DE DERRUMBE DE LAS 18 VIVIENDAS AFECTADAS | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30293024-0 | REPOSICION CANCHA DE FÚTBOL LICEO PABLO NERUDA, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | CANCHA DE FUTBOL CARPETA SINTETICA (ESTANDAR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA FINALIDAD DE A INICIATIVA ES DOTAR DE UNA CANCHA DE PASTO SINTETICO A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO ASI COMO TAMBIEN A NUMEROSAS ORGANIZACIONES DEPORTIVAS QUE HOY LA UTILIZAN. | INSTALACION DE FAENAS: Construcciones Provisorias, Instalaciones Provisorias, Servicios higiénicos, Cierros Provisorios. CANCHA: Sistema de Drenaje, Base Drenante, Base Mezcla y Carpeta sintética. CIERRO PERIMETRAL: Modificación Cierro Existente, Prolongación de cierro existente, Cierro Olímpico Galvanizado en Caliente, Puertas de Acceso. EQUIPAMIENTO: Bancas de Suplentes y Árbitros, Arcos de Fútbol, Mallas y Banderines. GRADERÍAS TECHADAS: Fundaciones, Estructura, Escaleras y Gradas, Respaldo, Barandas Laterales, Marquesina de Cubierta, Aguas Lluvia, Iluminación graderías. CAMARINES Y SERVICIOS HIGIÉNICOS: Fundaciones, Radier, Albañilería Confinada, Pilares, Vigas y Cadenas de Hormigón Armado, Estructura de Techumbre, Terminaciones, Puertas, Ventanas,Equipamiento, Artefactos Sanitarios, Instalación Eléctrica, Instalación Sanitaria, Aguas Lluvia. MEJORAMIENTO CAMARINES EXISTENTES: Acceso, Ventilación, Canal Aguas Lluvia, Bajada Aguas Lluvia,Pozo Dren, Termo Eléctrico 250 Lts. ACCESO Y ZONAS DE CIRCULACIÓN: Veredas y Rampas, Banca bloques de hormigón, Estacionamientos pavimentados, Portón Peatonal, Césped Natural. PROYECTOS DE INSTALACIONES: Proyecto Eléctrico, Proyecto Sanitario INSTALACIÓN ELÉCTRICA INSTALACIÓN SANITARIA | 2300 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 47 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 330 | [12 empty] | 8 | 8 | 11 | 11 | 0 |  | 37.5 | 37.5 | En obras civiles, la variación corresponde a dos ampliaciones de plazo debido a los cambios de servicios a cargo de empresas externas y efectos de la pandemia, aspecto externo a la iniciativa que afectó a todo el país. Dadas estas ampliaciones se originan tres meses de mayor tiempo respecto del recomendado, resultando con una variación del 37,5% por sobre este. Las consultorías se ejecutan en ocho meses sin variaciones. Por lo cual, el plazo total real de ejecución es de 11 meses. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/05/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Recepcion de servicios | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Hubo pandemia en la ejecución de la obra | [8 empty] | 802553 | 0 | 802553 | 0 | 802553 | No hubo contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | el inicio de la pandemia afectó la ejecución en los plazos preestablecidos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | proyecto ejecutado sin grandes contratiempos | [8 empty] | Metros Cuadrados | 9500 | 9500 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | sin modificaciones, lo que indica que que la magnitud fue respetada entre lo predefinido ex antes y el resultado ex post. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | la recepcion se realiza sin observaciones. | 24/08/2021 | sin recepcion definitiva | 07/08/2023 | SI | 25/08/2021 | ninguna.- |  | En Operación | proyecto ejecutado sin grandes contratiempos.- | GONZALO ALEJANDRO BURGOS CIFUENTES | MUNICIPALIDAD DE TEMUCO | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4235500% | 4352500% | 1170 | 4365000% | 125 | NA |  | 4390600% | 256 | 4390600% | 256 | 4395500% | 49 | 4398500% | 30 | 1630 | 460 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | A fines del año 2015, se otorgó RS al Proyecto. Sin emabrgo, la Municipalidad lo reformuló, y recién el año 2018 obtuvo el nuevo RS, lo cual explica los tiempos previos de tramitación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Hubo tres licitaciones. Entre una licitación y otro, el municipio ajustó el proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Proyecto elaborado en sus especialidades por el municipio de Temuco | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6664 | 442646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455310 | 13950 | 0 | 0 | 0 | 7042 | 816804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837796 | No se utilizaron los Gastos Administrativos, Los valores entre el primer RS y el RS que dió origen a la ejecución son totalmente distintos, ya que el Municipio reformuló el proyecto. Esta refolrmulación se demoró más un año. | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802555 | El contrato de Obras Civiles corresponde a la tercera licitación. | 11199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 802553 | 802553 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Hubo un único contrato de Obras Civiles, adjudicado en la tercera licitación, por M$ 791.355. No hubo modificación de Contrato. 03/06/2020 M$ 32.981; 10/07/2020 M$ 57.313; 14/08/2020 M$ 56.906; 14/09/2020 M$ 87.216; 12/11/2020 M$ 80.988; 31/12/2020 M$ 82.015 31/12/2020 M$ 25.181; 26/02/2021 M$ 107.538; 16/03/2021 M$ 9.576; 20/09/2021 M$ 251.640; Total M$ 791.354 Hubo un único contrato para Consultorías por M$11.200, en pagos mensuales, según el siguiente detalle: 20/08/2020 M$ 607; 14/09/2020 M$1.400; 15/10/2020 M$1.400; 12/11/2020 M$1.400; 17/12/2020 M$1.400; 26/02/2021 M$1.400; 23/03/2021 M$1.400; 25/03/2021 M$1.400; 11/11/2021 M$792. TOTAL CONSULTORIAS M$ 11.199 | Negativas: El Municipio obtuvo un RS a fines del año 2015. Después no presentó el proyecto hasta el año 2018, reformulado. Durante ese tiempo, los potenciales beneficiarios reclamaban al GORE. En ese año, esto ocurrió también con otros proyectos de la Municipalidad de Temuco.. Positivas: El proyecto era solicitado desde hacía muchos años por los potenciales beneficiarios. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | El Municipio redefinió ciertas partidas de especialidades del proyecto, entre una licitación y otra. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se utilizaron los Gastos Administrativos, ya que cuando el formulador es la misma Unidad Técnica y a la vez el mismo usuario del proyecto, aporta los gastos administrativos más habituales, tales como publicaciones, etc., | [8 empty] | 16241.5231 | 0 | 0 | 0 | 8198.8918 | 950956.6443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975397.0592 | 0 | 12709.1858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 897983.2781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910692.4639 | 12582.6892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 888773.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901356.1659 | -6.6337 | -7.5908 | -6.539 | -1.0252 |  | 94.8796 | 93.5551 | se observa que en general, no hubo variación significativa en cuanto al costo total del proyecto, entre lo definido ex ante versus el resultado ex post, es decir, proyecto correctamente evaluado y acertado en sus costos. No obstante lo anterior, tanto el ítem consultorías que fue adjudicado por un 22% menos de lo estimado y las obras civiles un 6,5% menos, implican un leve ahorro de costos para la entidad financiera y, por consiguiente, una mejora en el indicador. Además, no fue necesario incurrir en los gastos administrativos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluación, el año 2015 obtuvo primer RS, lo perdió al pasar 3 períodos consecutivos sin ser financiado, posteriormente el municipio lo postuló nuevamente con los presupuestos actualizados, obteniendo RS año 2018, siendo financiado, el resultado indica que la evaluación ex antes en cuanto a sus presupuesto estuvieron acorde a lo definido por el mercado. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 74056 | 70612 | -4.6505 | Real < Recomendado | [5 empty] | la evaluación económica en su indicador disminuyó en su costo respecto del establecido originalmente exantes, lo anterior debido al menor costo de inversión real | El proyecto una vez ejecutado, en los parámetros medidos de corto plazo ha coincidido en gran mediada con lo analizado y evaluado ex antes con la recomendación RS de la iniciativa, excepto lo referido al plazo de ejecución en que el imponderable pandemia impactó la ejecución de las obras resultando con una variación de 37,50% por sobre el plazo estimado, y por el contrario Los costos reales resultaron con un variación del 8% menor al monto recomendado y por consiguiente el indicador económico CAE también resultó con una variación menor del 5% LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30485110-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR FAJAS 4.000 A 26.000, COMUNA DE CUNCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL SECTOR NO CUENTA CON UN SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA POTABLE. LA POBLACIÓN EXTRAE AGUA SIN TRATAR NORIAS, LAS POSIBILIDADES DE CONTAMINACIÓN QUÍMICA Y BACTERIOLÓGICA SE HACEN RECURRENTES, EXISTIENDO UN RIESGO DE ENFERMEDADES. | . HABILITACIÓN DE SONDAJE: • SONDAJE H=50 M. D=10” • SUPERFICIE DEL RECINTO: 25 M2 2. CAÑERÍA DE IMPULSIÓN PRINCIPAL L=2.720 M. (QD=13,4 L/S) • HDPE PECC100 PN10 D=200 MM. L=2.695,0 M. • ACERO ASTM A53 GRADO B D=8” L=25,0 M. • VENTOSAS: 3 • DESAGÜES: 2 3. PLANTA DE AGUA POTABLE: • ESTANQUE DE HORMIGÓN SEMIENTERRADO V=500 M3 • CASETA DE CONTROL • DESINFECCIÓN • SALA DE BOMBAS • MACROMEDIDORES D=150 Y D=100 MM. CONSTRUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE LÍNEA TRIFÁSICA SUMINISTRO GENERADOR 30KVA CON CASETA 4. PLANTA ELEVADORA FAJA 16.000 5. CAÑERÍA DE IMPULSIÓN FAJA 16.000 L=2.050 M. (QD=3,2 L/S) • HDPE PECC100 PN20 D=110 MM. L=2.050 M. • HDPE PN20 D=200MM.L=1700M • VENTOSAS: 3 • DESAGÜES: 1 6. ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 20 M DE ALTURA Y CAPACIDAD 100 M3 7. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR ORIENTE L=25.521 M. (ARRANQUES: 128) 8. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR PONIENTE L=51.397 M. (ARRANQUES: 331) 9. RED DE DISTRIBUCIÓN SECTOR NOR-PONIENTE L=25.726 M. (ARRANQUES: 143) 10. CÁMARAS CORTADORAS DE PRESIÓN: 3 11. CÁMARAS REDUCTORAS DE PRESIÓN: 5 12. PLANTAS REELEVADORAS: • PLANTA REELEVADORA ORIENTE (Nº1 A Nº5) • PLANTA REELEVADORA PONIENTE (Nº1 A Nº3) • PLANTA REELEVADORA NOR-PONIENTE Nº1" | 2528 |  |  |  | 24 | 27 |  | 12.5 | [16 empty] | 24 | 27 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 270 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 810 | [12 empty] | 24 | 24 | 27 | 27 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | El proyecto fue recomendado por un plazo de 24 meses, resulto un 12,5% superior puesto que el proyecto fue reevaluado durante el año 2021, con el objeto de realizar modificaciones al diseño, a fin de incorporar nuevos sectores a futuro, a través de diseño completarlo. | Variación de 0 a 30% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 26/08/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Solicitudes de la ciudadanía | MODIFICACIÓN DE CONTRATO DEBIDO AL AUMENTO DE BENEFICIARIOS DENTRO DEL ÁREA DE INFLUENCIA | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | MODIFICACIÓN ORIGINADA POR LA DEMORA EN LA OBTENCIÓN DE RS PARA LA SEGUNDA MODIFICACIÓN POR TAL RAZÓN SE PROCEDE A PARALIZAR LAS OBRAS | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | MODIFICACIÓN SE ORIGINA A RAÍZ DEL ULTIMO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA PARA DEJARLO PREPARADO PARA RECIBIR A LOS NUEVOS BENEFICIARIOS EN UN FUTURO DISEÑO COMPLEMENTARIO | [5 empty] | 6224548 | 0 | 6224548 | 1105724 | 5118824 | MODIFICACIONES POR AUMENTO DE BENEFICIARIOS, DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN (RS), MODIFICACION DE INFRAESTRUCTURA PARA RECIBIR NUEVOS BENEFICIARIOS | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | INCORPORACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS AL SISTEMA | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | CAMBIO DE UN MAYOR ESTANQUE QUE PROVOCO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y LA REVALUACION DE ESTE Y SU NUEVO RS Y SOLICITUD DE FONDOS | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 602 | 602 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Si bien el numero de arranques no se modifico, si se esta elaborando un diseño complementario para incorporar 375 nuevos arranques, para ello, solicitaron reevaluar el proyecto a objeto de modificar el diseño, aumentando el volumen de regulación, para poder incorporar a futuro los 375 nuevos arranques. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 20/12/2021 | sin recepción definitiva |  | SI | 20/12/2021 | sin afectación en el funcionamiento |  | En Operación | SITUACIONES DE CONFLICTO CON LOS BENEFICIARIOS DEBIDO A UNA IMPORTANTE CANTIDAD DE FAMILIAS SIN CONEXIÓN AL SISTEMA LO QUE DERIVO QUE PARTE DE LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO FUE A MODIFICAR EL VOLUMEN DE REGULACIÓN, PARA EN UN FUTURO PROYECTO DE AMPLIACIÓN ABORDAR A FAMILIAS QUE QUEDARON FUERA DEL PROYECTO | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4335400% | 4343300% | 79 | 4351000% | 77 | NA |  | 4370300% | 193 | 4370300% | 193 | 4370300% | 0 | 4374600% | 43 | 392 | 313 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | ATRASO POR APROBACIÓN DE BOLETA DE GARANTÍA | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Las etapas previas de esta iniciativa, búsqueda de fuente (agua) y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. Durante la búsqueda de fuente se construyo un sondaje que entrego un caudal de 51l/s, por lo que se opto por construir un solo sistema que agrupa varios sistemas que se encontraban en diseño, o búsqueda de fuente, y que presentaban problemas de fuente de abastecimiento. El Proyecto Construcción SAPR Fajas 4000 a 26000, sustituye las siguientes iniciativas registradas en el Sistema Nacional de Inversiones 30112497 Proyecto Sistema de APR Faja 12000 a 14000 30118555 Proyecto Sistema de APR Faja 4000 A LA 10000 30112493 Proyecto Sistema de APR Faja 19000 | 592185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4084037 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4676222 | 609949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4206545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4816494 | MONTOS CORRESPONDEN AL ORIGINAL RECOMENDADO | 788262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224548 | MONTOS CORRESPONDEN AL AÑO DEL CONTRATO 2019 DE ACUERDO A LO INFORMADO EN BIP EJECUCION LOS MONTOS CORRESPODNEN A OBRAS CIVILES SE INFORMA CONTRATO INICIAL POR $4.130.773 MONEDA 2019 CONSULTORIAS SE INFORMA CONTRATO INICIAL POR $600.626 MONEDA 2019 EL PROYECTO PRESENTO MODIFICACIONES AL CONTRATO | 788262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5436286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6224548 | 5118824 | BIP > SIGFE | 135660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1105724 | 148581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1062457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211038 | MODIFICACIÓN N°1 POR AUMENTO DE CONTRATO Y PLAZO : M$ 391.762 , 30 DÍAS DE PLAZO MODIFICACIÓN N°2 PARALIZACIÓN POR 270 DÍAS MODIFICACIÓN N°3 PARALIZACIÓN POR 90 DÍAS MODIFICACIÓN N°4 POR CONTRATO Y PLAZO : M$ 902.274, 60 DÍAS DE PLAZO EN BIP SE INFORMA OBRAS CIVILES SE INFORMA CONTRATO INICIAL POR $5.554.775 MONEDA 2021 CONSULTORIAS SE INFORMA CONTRATO INICIAL POR $805.309 MONEDA 2021 | EL SISTEMA QUEDÓ OPERATIVO Y FUNCIONANDO, DEBIDO A UN ALTO INCREMENTO EN LA POBLACIÓN DEL SECTOR, Y EN VIRTUD DE LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, SE OPTÓ POR DEJAR UNO DE SUS ESTANQUES, EN SU VOLUMEN DE REGULACIÓN APTO PARA FUTURAS FACTIBILIDADES DE AGUA. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES PARA EL AUMENTO DE NUEVOS BENEFICIARIOS | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | DEMORAS EN LA APROBACION DE MODIFICACION DE CONTRATO Y DEMORAS EN LA UT EN LA ENTREGA DE ANTECEDENTES SOLICITADOS PARA LA APROBACIÓN | [8 empty] | 710127.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4897433.0962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5607560.4487 | 7058237.0497 | 945255.7942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6267817.3217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7213073.1159 | 893710.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6164527.0174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7058237.0497 | 28.6312 | 25.87 | 25.8726 | -2.1466 | 0 | 11724.6463 | 10240.0781 | El proyecto fue recomendado por $5.275.239 en moneda 2022. El monto contratado fue un 28% superior a lo recomendado. El monto final del proyecto fue un 26% superior a lo recomendado, esto se debió a que, durante la ejecución del proyecto, este fue reevaluado a objeto de modificar el diseño para incorporar 375 nuevas viviendas al sistema de APR, a través un diseño complementario y a la incorporación de partidas de vialidad que no fueron informadas en la etapa de licitación. El proyecto resultó con un costo real final un 2% menor al valor contratado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | SI | 5574764 | 1294036 | 23.21% | CAMBIO DE UN MAYOR ESTANQUE QUE PROVOCO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO Y LA REVALUACION DE ESTE Y SU NUEVO RS Y SOLICITUD DE FONDOS, INCORPORACIÓN DE NUEVOS BENEFICIARIOS AL SISTEMA | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 5275238 | 6639944 | 25.87 | Durante la ejecución del proyecto la iniciativa fue reevaluada, con el objeto de presentar modificaciones al diseño a fin de incorporar nuevos sectores a través de un diseño complementario que contempla 375 nuevas viviendas aprox. Con esto se modifica la capacidad del estanque de regulación a 500 m3, y del estanque elevado a 100m3. Se reubica una planta elevadora por problemas de ancho de camino. modificación de bombas presurizadoras e instalación de nichos térmicos. Se incorporan 218 ml de atraviesos con tunelera y 9 atraviesos aéreos, no informados en el proceso de licitación, ya que no incorporaron el proyecto de paralelismo en la licitación. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 362687 | 368279 | 1.5418 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4159997 | 4224132 | 1.5417 | Real > Recomendado | El proyecto fue reevaluado resultando indicadores de VAC y CAE 1,54% mayores a los recomendados, producto del aumento de costos originadas en las obras extraordinarias, considerando todo a valores de 2022. | La construcción del sistema APR permite abastecer de agua potable a 602 beneficiarios y sus familias El sistema presento una reevaluación para la incorporación de un nuevo sector a través de un diseño complementario. el monto final del proyecto fue un 26% superior a lo recomendado, esto se debió a que, durante la ejecución del proyecto, este fue reevaluado a objeto de modificar el diseño para incorporar 375 nuevas viviendas a través un diseño comentario. e incorporar partidas de vialidad que no fueron informadas en la etapa de licitación. El plazo real de ejecucipon del proyecto fue un 12,5% superior a lo recomendado, producto de dichas modificaciones de obras. Las magnitudes no variaron, porque el diseño modificado fue para dar lugar a la incorporación de nuevas familias, lo cual se concretaría recién en un futuro. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014591-0 | CONSTRUCCION MUROS DE CONTENCION SECTORES LANIN, LOS RISCOS Y NUEVA GENERACION, TEMUCO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | TEMUCO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | SOLUCION HABITACIONAL PARCIAL O COMPLEMENTARIA | ESTABILIZACION DE TALUDES | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Situación de riesgo en que se encuentran en las familias a beneficiar y vecinos de los sectores en que se emplazan las viviendas afectadas, ante el eventual derrumbe de los terrenos en que se sitúan estas viviendas, producto de los desniveles de los terrenos tanto contiguos como no adyacentes, que se originaron con la construcción de las viviendas en forma aterrazada. | Se contempla: 1. En obras civiles: 1.1. Construcción de 687 m muros de contención de: hormigón armado (HA), para desniveles mayores a 1,5 m o terrenos trasdós con inclinación, y de materialidad mixta, con HA y bloques de hormigón, para desniveles menores a 1,5 m o terrenos a contener horizontales; con descarga de aguas lluvias cubodren, en muros interiores y barbacanas en exterior. Para cada sector afectado, los tipos de muros según altura e inclinación son los siguientes: 1.1.1.Muros Sector Nueva Generación (541,1 m): - Tipo 1, Mixto, en desnivel <=0,5m: 5,4 m. - Tipo 2, Mixto, en desnivel <=1,0m: 93,9m. - Tipo 3, Mixto, en desnivel <=1,5m: 103, m. - Tipo 4, HA, en desnivel <=2,0m: 145,5m. - Tipo 5, HA, en desnivel <=2,5m: 95,0m. - Tipo 6, HA, en desnivel <=3,0m: 33,9m. - Tipo 7, HA, en desnivel <=3, m:47,4m. - Tipo 8, HA, en desnivel <=4,0m: 16,2m. 1.1.2. Muros Sector Los Riscos III (71,9 m): - Tipo 1, Mixto, en desnivel <=1,1m: 28,7m. - Tipo 2, Mixto, en desnivel <=1,5m: 29,0m. - Tipo 3, HA, en desnivel <=2,0m: 14,2m. 1.1.3. Muros Sector Lanín (73,8 m): - Tipo 1 (horizontal), Mixto, en desnivel <=1,0m: 8,9m. - Tipo 2 (horizontal), Mixto, en desnivel <=1,5m: 5,7m. - Tipo 1A (inclinación <=20°), Mixto, en desnivel <=1,2m: 13,0m. - Tipo 2A (inclinación <=20°), Mixto, en desnivel <=1,65m: 9,8m. - Tipo 3 (horizontal), HA, en desnivel <=1,9m: 15,1m. - Tipo 4 (horizontal), HA, en desnivel <=2,2m: 6,2m. - Tipo 5 (inclinación <=4°), HA, en desnivel <=2,6m: 15,1m. 1.2. Instalación de 541 m de tubería de PVC, ranurado de 110 mm de diámetro. 1.3. Instalación de 119 m3, de cubodren. 1.4. Construcción de 563 m de pilas de socalzado. 1.5. Reposición de 35 m2 de calzada y 107 m2 de acera en hormigón. 1.6. Mejoramiento de 857 m3 de terreno bajo fundación. 1.7. Traslado de dos postes de electricidad, incluido como valor proforma en presupuesto. 2. Consultorías por 12 meses de: - Dos ingenieros constructores o constructores civiles. - Un ingeniero civil, en obras civiles. | 236 |  |  |  | 12 | 15 |  | 25 | [12 empty] | 5 | 14 |  | 180 | 10 | 14 |  | 40 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | [12 empty] | 12 | 12 | 15 | 15 | 0 |  | 25 | 25 | El plazo se vio aumentado en un 40% respecto a lo recomendado para obras civiles, ya que se realizaron dos ampliaciones de plazo por 120 días adicionales a los 300 días contratados. El mayor plazo en la ejecución de las obras dice relación con: 1. Escasez de mano de obra y materia prima post pandemia. 2. Incumplimiento por parte de los propietarios de las viviendas de desarmar las construcciones existentes en el lugar en el cual se debe construir los respectivos muros. 3. La obra se vio afectada por diversas modificaciones principalmente porque en terreno los muros diseñados no tenían cabida, teniendo que modificar en algunos casos el tipo de muro a construir. Por otra parte, hubo aumentos y disminuciones respecto a los muros a construir por negativa o solicitudes de los vecinos. En consultorías el plazo aumento en un 25 % respecto al valor recomendado, es decir de 12 a 15 meses. Se realizaron tres contratos y uno de estos requirió aumento de plazo por 60 días. Además, otro de los contratos tubo termino anticipado y se decidió no volver a licitar y mantener sólo 2 de los 3 profesionales contratados originalmente. EL plazo total real de ejecución del proyecto fue de 15 meses, es decir un 25% por sobre el plazo estimado, debido a las modificaciones de plazo tanto de obra civil como de consultoría. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 07/10/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | Primera modificación de plazo: por escacez de mano de obra y materia prima. Además del incumplimiento por parte de los propietarios de las viviendas de desarmar las construcciones existentes en el lugar en el cual se debe construir los respectivos muros. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Segunda modificación de plazo: la obra se vio afectada por diversas modificaciones principalmente porque en terreno los muros diseñados no tenían cabida, teniendo que modificar en algunos casos el tipo de muro a construir. Por otra parte, hubieron aumentos y disminuciones respecto a los muros a construir por negativa o solicitudes de los vecinos. | [8 empty] | 824050 | 1800 | 825850 | 0 | 825850 | Proyecto pagado con recursos propios, se realizaron 4 contratos, 1 de obras civiles y 3 de consultorías: OOCC: contratada a Constructora Ingenieria y Construcciones Sur Ltda. por $793.271.680 ($789.371.680 en obras civiles y $3.900.000 en valores proforma) y un plazo de 300 dias corridos, con fecha de inicio el 07/10/2021, la cual fue modificada siendo el monto final de contato de $763.150.474 (todo en obras civiles) y un plazo de 420 días corridos con fecha de término el 01/12/2022. Consultorías: Ingeniero civil Gino Risso por un monto de $21.300.000 y un plazo de 360 días corridos desde el 06/09/2021 hasta el 01/09/2022 sin modificaciones de contrato. Ingeniero constructor Daniel Ignacio Espinoza Delgadillo por un monto de $19.800.000 y un plazo de 360 días corridos, posteriormente prorrogado por un monto de $3.300.000 y un plazo de 60 días corridos, desde el desde el 07/10/2021 hasta el 01/12/2022, con un monto final de $23.100.000. Ingeniero civil Jaime Ignacio Velásquez Palma por un monto de $19.800.000 y un plazo de 360 días corridos, el cual tuvo término anticipado de contrato por mutuo acuerdo, por lo que el monto final del contrato fue $16.500.000 con fecha de término el 31/07/2022. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Hubo aumentos y disminuciones respecto a los muros a construir por negativa o solicitudes de los vecinos a construir el muro dado que no quisieron desarmar sus construcciones existentes, situación que disminuyó el contrato de obras civiles inicialmente contratado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [7 empty] | Otros casos de mutuo acuerdo entre las partes | El item de consultoría fue ocupado en un 90% dado que existió un término anticipado de uno de los contratos y se decidió no volver a licitar y mantener sólo 2 de los 3 profesionales contratados originalmente. | Metros | 687 | 610 | 88.7918 | Real < Recomendada | [6 empty] | Propietarios de las viviendas beneficiadas para la construcción del muro se negaron a demoler construcciones o cercos existentes que permita dar cabida a la construcción del muro, situación que ocurrió en 18 viviendas. Por otra parte, se recibieron solicitudes de vecinos que inicialmente no fueron considerados por lo que fueron incluidos en 5 casas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Propietarios de las viviendas beneficiadas para la construcción del muro se negaron a demoler construcciones o cercos existentes que permita dar cabida a la construcción del muro, situación que ocurrió en 18 viviendas. Por otra parte, se recibieron solicitudes de vecinos que inicialmente no fueron considerados por lo que fueron incluidos en 5 casas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | En virtud de negativas de ciertos vecinos no se pudieron ejecutar los muros a su vez se sumaron otros muros que inicialmente no estaban contemplados, lo cual disminuyó la superficie a construir. | [6 empty] | No existen recepciones provisorias | 29/12/2022 | Obra con fecha de término el 01/12/2022, las comisión se constituyó en terreno el 27/12/2022, recibiendo la obra sin observaciones, con acta de recepción de obra de fecha 29/12/2022 | 29/12/2022 | SI | 29/12/2022 | No hay situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | Como aspecto positivo se destaca el cumplimiento del objetivo del proyecto relacionado con disminuir el riesgo de derrumbe de las viviendas afectadas. Mientras que como principal dificultad al momento de ejecutar las obra fue la negación de 18 propietarios de viviendas de desarmar construcciones o cercos que permitiesen dar cabida al respectivo muro, teniendo que finalmente disminuir dichas obras. | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | KARINA ALEJANDRA MORALES SILVA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4425300% | 4425300% | 0 | 4434800% | 95 | 4448300% | 135 | 4443300% |  | 4443300% |  | 4447600% | 43 | 4454400% | 68 | 291 | 291 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existen otras causas de atrasos en la gestión administrativa | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existen otras causas de atrasos en la gestión administrativa | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto lo presentó la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. | 67200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 810276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879276 | 67200 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 810276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 879276 | No hay modificaciones | 60900 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 763150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825850 | No fue informado una prórroga de contrato del consultor Daniel Espinoza por un monto de M$3.300 que se ejecutó el año 2022 | 60900 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 763150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 825850 | 825850 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen variaciones |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Hubo aumentos y disminuciones respecto a los muros a construir por negativa o solicitudes de los vecinos a construir el muro dado que no quisieron desarmar sus construcciones existentes, situación que disminuyó el contrato de obras civiles inicialmente contratado. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [7 empty] | Otros casos de mutuo acuerdo entre las partes | El item de consultoría fue ocupado en un 90% dado que existió un término anticipado de uno de los contratos y se decidió no volver a licitar y mantener sólo 2 de los 3 profesionales contratados originalmente. | 74576.6435 | 0 | 0 | 0 | 1997.3704 | 899221.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 975795.6829 | 0 | 67431.1812 | 0 | 0 | 0 | 1964.4175 | 846922.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916317.8413 | 65522.0396 | 0 | 0 | 0 | 1964.4175 | 815902.9425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883389.3995 | -6.0953 | -9.4698 | -9.2656 | -3.5936 |  | 1448.1793 | 1337.5458 | LOS COSTOS REALES DE OBRAS CIVILES RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -9,27% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, YA QUE POR UN LADO, LA OFERTA ADJUDICA FUE POR UN MONTO MENOR AL RECOMENDADO Y POR OTRO LADO, En el transcurso de la ejecución existieron modificaciones de obra disminuyendo un 3,8% el monto originalmente contratado. Hubo aumentos y disminuciones respecto a los muros a construir, por negativa o solicitudes de los vecinos a construir el muro, dado que no quisieron desarmar sus construcciones existentes, situación que disminuyó el contrato de obras civiles. Con relación a la asignación de consultoría, estas resultaron menores en un 12,14% con relación al monto recomendado, ya que se gastó un 90%, dado que existió un término anticipado de uno de los contratos y se decidió no volver a licitar y mantener sólo 2 de los 3 profesionales contratados originalmente. Dado estas situaciones,, el costo total del proyecto resultó con una variación del -9,47% menor al monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIA VARGAS VILLARROEL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LA ARAUCANIA | KARINA ALEJANDRA MORALES SILVA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | SI | 963021 | -53426 | -5.548% | La asignación de gastos administrativos fue gastada según el monto recomendado el cual corresponde a M$1.800. Respecto al ítem de consultorías se gastó un monto de M$60.900 lo que representa un 90.6% del monto recomendado. En obras civiles el contrato se adjudico por un monto de M$793.272, el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 97,9%. En el transcurso de la ejecución del contrato existieron modificaciones de obra disminuyendo un 3,8% el monto originalmente contratado con un monto final del contrato de M$763.150. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M$53.426 lo que representa un -6.07% entre el monto del proyecto recomendado (M$879.276) y el monto pagado por el proyecto (M$825.850). La variación se calculó con la moneda del año 2021 que corresponde al año de contratación de las obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL proyecto no se reevaluo pero si tuvo modificaciones menores al 10% tanto en las asignación de consultoria como de las obras civiles. Respecto al ítem de consultorías se gastó un monto de M$60.900 lo que representa un 90.6% del monto recomendado. En obras civiles el contrato se adjudico por un monto de M$793.272, el cual es inferior al recomendado en la ficha representando el 97,9%. En el transcurso de la ejecución del contrato existieron modificaciones de obra disminuyendo un 3,8% el monto originalmente contratado con un monto final del contrato de M$763.150. Considerando todas las asignaciones existe una variación de -M$53.426 lo que representa un -6.07% entre el monto del proyecto recomendado (M$879.276) y el monto pagado por el proyecto (M$825.850). La variación se calculó con la moneda del año 2021 que corresponde al año de contratación de las obras civiles. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 63473 | 57592 | -9.2654 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 728033 | 660576 | -9.2657 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULAN CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSIÓN INICIAL Y OBTENIÉNDOSE UN VAC Y CAE MENORES AL RECOMENDADO. | - EN PLAZOS, SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 40% POR SOBRE EL PLAZO ESTIMADO, YA QUE HUBO DOS AMPLIACIONES DE PLAZOS QUE ORIGINAN CUATRO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL RECOMENDADO. ESTAS DEBIDO A ESCASEZ DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POST PANDEMIA Y MODIFICACIONES DE CONTRATO DE OBRA POR PROBLEMAS CON LOS BENEFICIARIOS QUE SE NEGARON A DESARMAR CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN EL TERRENO A CONSTRUIR LOS MUROS. - LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -9.47% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO TANTO EN OBRA CIVIL COMO EN CONSULTORÍAS, QUE RESULTARON EN UNA DISMINUCIÓN RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. POR LO CUAL EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. -LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA EN 77 METROS, YA QUE En virtud de negativas de ciertos vecinos no se pudieron ejecutar los muros proyectados y a su vez se sumaron otros muros que inicialmente no estaban contemplados, lo cual disminuyó la superficie a construir. - LOS INDICADORES ECONÓMICO CAE Y VAC RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL -9,27% CONCORDANTE CON LA DISMINUCIÓN DE LA INVERSIÓN. - EL PROYECTO LOGRÓ DAR cumplimiento AL objetivo del proyecto relacionado con disminuir el riesgo de derrumbe de las viviendas afectadas | MARIA AURORA MEDINA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30066346-0 | INSTALACION SISTEMA AGUA POTABLE RURAL LIUMALLA SUR, VILLARRICA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | VILLARRICA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | INSTALACION | PREFACTIBILIDAD | La localidad de Liumalla Sur no cuenta con un sistema de agua potable; la población extrae agua través de pozos y la consume sin tratar, exponiéndose a presencia de elementos fisicoquímicos en mayor concentración a la debida junto con la latente contaminación bacteriológica, lo que hace inminente el riesgo de enfermedades. | SE CONSULTA: 1. CONSTRUCCIÓN CAPTACIÓN SUPERFICIAL, SENTINA DE ACUMULACIÓN E INSTALACIÓN DE BOMBAS IMPULSORAS. TRATAMIENTO-CONTROL-BODEGA-OFICINA-BAÑO OPERADOR, FILTROS DE ABATIDOR DE TURBIEDAD, CASETA EN H. A., ALBAÑILERÍA DE LADRILLO DE ARCILLA COCIDA COLOCADO DE SOGA Y CUBIERTA ZINC ALUM. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPOS. INCLUYE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS, CIERROS Y URBANIZACIÓN DEL RECINTO. 2. CONSTRUCCIÓN ESTANQUE DE REGULACIÓN SEMIENTERRADO DE HORMIGÓN V= 50 M3 3. CONSTRUCCIÓN RED MATRIZ EN ACERO Y HDPE PE100 PN-10 DE 75 MM 3.1. EN ACERO D=3"" (L=301 M) 3.2. EN HDPE D=75 MM (L=15.054 M.) 3. 3 HDPE PE100 PN-10 DE 75 MM: 1600M 4. INSTALACIÓN DE 112 ARRANQUES DOMICILIARIOS. INCLUYE FUENTON DE ACERO INOXIDABLE SOBRE ATRIL. 5. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 6. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE REPOSICIÓN. 7. EQUIPO GRUPO GENERADOR 30 KVA 8. RESOLUCIÓN SANITARIA FAVORABLE PARA OPERACIÓN DEL SERVICIO. | 298 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 23 |  | 91.6667 | [16 empty] | 12 | 23 |  | 91.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 125 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 700 | [12 empty] | 12 | 12 | 23 | 23 | 0 |  | 91.6667 | 91.6667 | El proyecto se recomendó originalmente por 12 meses, luego aun cuando fue reevaluado, no se modifico los plazos, siendo casi el doble de lo recomendado un 91,67% | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 15/07/2029 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | se modifica contrato en obras de la planta de agua potable y red de Distribucion | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | atrasos por incumplimiento dela compañía SAESA en dotar de suministro eléctrico al sistema | [8 empty] | 1069833 | 0 | 1069833 | 460336 | 609497 | MODIFICACIONES POR: OBRAS EXTRAORDINARIAS CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS FILTROS MEDIANTE UN COBERTIZO MEJORAS EN LAS CONDICIONES DEL PLANTA DE TRATAMIENTO Y ALCANTARILLADO NO CONSIDERADO EN DISEÑO, INCUMPLIMIENTO DE LA COMPAÑÍA SAESA PARA LA DOTACIÓN DE SUMINISTRO DE ENERGÍA | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | MEJORAR LAS CONDICIONES DE LA PLANTA DE AGUA POTABLE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | RETRASO EN LA DOTACIÓN ELÉCTRICA PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 71 | 112 | 157.7465 | Real > Recomendada | [6 empty] | Durante la ejecución del proyecto se incorporaron 41 nuevas familias, pasando de 71 arranques a 112 arranque. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | el incremento de familias en el sector en donde el diseño no alcanzo a considerar | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | aumento considerable de familias en el sector | [6 empty] | SIN OBSERVACIONES | 13/07/2021 | RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES | 29/09/2022 | SI | 14/06/2021 | NO HAY SITUACIONES QUE INFORMAR |  | En Operación | SISTEMA SIN PROBLEMAS DE FUNCIONAMIENTO | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4325900% | 4325900% | 0 | 4342000% | 161 | NA |  | 4366100% | 241 | 4366100% | 241 | 4366100% | 0 | 4373900% | 78 | 480 | 480 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | ATRASO POR APROBACIÓN DE DECRETO DE FONDOS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | SI | SERVICIO |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El año 2009 la iniciativa se recomendó satisfactoriamente para desarrollar una prefactibilidad. Sin embargo, posteriormente, las etapas previas de esta iniciativa, búsqueda de fuente (agua) y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. | 78932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623289 | 78932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 544357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 623289 | LA FICHA NO PRESENTO MODIFICACIONES LOS VALORES MOSTRADOS SON LOS REALMENTE REALIZADOS | 135441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069794 | MODIFICACION 1 CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL MODIFICACION 2, MONTO $ 71.840; TOTAL = $ 790.702 MODIFICACIO 3, AUMENTO DE PLAZO MODIFICACION 4, MONTO $ 143.650, TOTAL = $ 934.353 MODIFICACION 5 , AUMENTO DE PLAZO , | 135441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069833 | 609497 | BIP > SIGFE | 58296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460336 | 63849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504181 | LOS GASTOS EFECTUADOS SON LOS REALMENTE CORREGIDOS | PESE A LAS MODIFICACIONES QUE SIEMPRE ATRASAN LOS ANHELOS DE LOS BENEFICIARIOS, ESTE PROYECTO MEJORA LAS CONDICIONES Y CALIDAD EN LA ENTREGA DEL SERVICIO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | MEJORAS EN LA PLANTA DE AGUA POTABLE EN LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE ACCESO , COBERTIZO PARA RESGUARDO DE GRUPO ELECTROGENO ENTRE OTROS. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | LA CONSULTORA NO VISUALIZO EN EL DISEÑO LAS NECESIDADES BASCAS PARA MEJORAR EL SERVICIO | [8 empty] | 94652.3949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652773.3778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747425.7727 | 1227564.2714 | 157685.9597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077867.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1235553.7529 | 155314.4146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1071494.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1226808.4809 | 65.3079 | 64.1378 | 64.1449 | -0.7078 | -0.061568 | 10953.6472 | 9566.9113 | El monto contratado resultó un 67% mayor al recomendado. Aismis, el costo real fue mayor en un 65% al valor recomendado, en pesos de 2022. Esto anterior debido a dos solicitud de Reevaluaciones 1ra solicitud: La oferta propuesta para adjudicación supera en moneda presupuestaria un 28%, respecto a lo recomendado en moneda 2019 2 da solicitud: se solicita reevaluar a fin de modificar el diseño, y incorporar 41 nuevos arranques. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 703132 | 1154815 | 64.2387 | El proyecto presenta dos Reevaluaciones 1ra solicitud La oferta propuesta para adjudicación supera en moneda presupuestaria un 28%, respecto a lo recomendado en moneda 2019 2 da solicitud se solicita reevaluar a fin de modificar el diseño, contemplando la construcción de un puente de acceso al recinto de capitación y planta, tecle de izaje, construcción de atravieso aéreo, cobertizo de filtro, y cámara de retro lavado., incorporación de grupo electrógeno , la construcción de 41 nuevos arranques y 1600 metros de red. el presupuesto final resulta un 62,42% superior a recomendado en moneda del mismo año | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 42924 | 73446 | 71.1071 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 492339 | 842427 | 71.1071 | Real > Recomendado | Los indicadores tuvieron una variación de un 71,11% respecto a lo recomendado, lo anterior debido al aumento del presupuesto y costos de operación y mantención producto de dos revaluaciones, la primera revaluación se debe al resultado de las ofertas en la licitación. la segunda revaluación se debe a modificación del diseño, o e incorporación de 41 nuevos arranques | La construcción del sistema o permite prestar el servicio de agua potable a 112 familias El costo real fue un 64% mayor al recomendado y el pazo real un 94% maytor al recomendado. Estro se debe a modificación en los diseños, a incumplimiento por parte de la empresa proveedora del servicio electrico y a la incorporación de nuevos arranques. Es así que la Magnitud recomendada de 71 arranques fue incrementada hasta 112 arranques. para incorporar a 41 nuevas familias como beneficiarias del proyecto. | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044558-0 | REPOSICION RUTA R-76-S , SECTOR TRAIGUEN - GALVARINO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO |  | LA PRESENTE FICHA POSTULA LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE REPOSICION DE PAVIMENTO DE LA RUTA R-76-S, EN SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS COMUNAS DE TRAIGUEN Y GALVARINO. EL PROYECTO SE INICIA EN EL KM. 0,000 Y TERMINA EN EL KM. 24,256, CON UN ANCHO DE CALZADA DE 7.0 M. Y BERMAS DE 1 M., EN UNA EXTENSION APROXIMADA DE 24,3 KMS. SUS PRINCIPALES OBRAS CORRESPONDEN A: EXCAVACIÓN DE CORTE EN TERRENO DE CUALQUIER NATURALEZA 186.903 M3, EXCAVACIÓN DE CORTE EN ROCA 27.119 M3, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES 50.000 M3, PREPARACIÓN DE SUBRASANTE 288.546 M2, BASE GRANULAR CBR>100% 60.000 M3, IMPRIMACIÓN 408.466 M2, TRATAMIENTO SUPERFICIAL DOBLE CON ELASTÓMERO 250.000 M2, CONCRETO ASFÁLTICO DE RODADURA 7.381 M3, BASE ASFÁLTICA DE GRADUACIÓN INTERMEDIA TIPO BINDER 1.356 M3, ACERAS DE HORMIGÓN 5.225 M2, HORMIGÓN H-30 900 M3, ACERO PARA ARMADURA A63-42 H 70.000 KG, CUNETAS DE HORMIGÓN 8.401 M, BARRERA DE CONTENCIÓN MIXTA METAL MADERA MOD. T18-4M 1.930 M, PROTECCIÓN DE TALUDES 6.042 M2, ADEMÁS EN LA CONSERVACIÓN DEL PUENTE QUINO LAS PRINCIPALES PARTIDAS SON: PILOTES PREEXCAVADOS D=120 IN SITU 278 M3, SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS Y ARRIOSTRAMIENTOS 400 T. LOS BENEFICIARIOS SON: COMUNA DE TRAIGUEN HOMBRE S 9.734, MUJERES 9.800. COMUNA DE GALVARINO HOMBRES 6.500, MUJERES 6.096. | 0 | RED BASICA NACIONAL |  |  | 25 | 22 |  | -12 | [8 empty] | 5 | 71 |  | 1320 | 12 | 1 |  | -91.6667 | 25 | 48 |  | 92 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 570 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 697 | [12 empty] | 32 | 32 | 84 | 84 | 0 |  | 162.5 | 162.5 | Notable incremento en ejecución de las expropiaciones alcanzando un aumento del 1320%, el calculo hecho por la Unidad Técnica fue subvalorado, el proceso burocrático relacionado a expropiaciones no se condice con la ejecución de las obras civiles. La ejecución de las obras civiles se desarrolló en un plazo superior al programado en un 92%, ya que la iniciativa fue reevaluada debido a que el diseño de ingeniería no detectó mala calidad del terreno en ciertos sectores, lo que llevó a demoras en corregir la ingeniería y generó alargue en los plazos. Las consultorías y gastos administrativos resultaron con plazos reales menores a los estimados. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 84 meses, es decir casi el triple del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de expropiaciones cuyo plazo se extiende por pagos pendientes de esta asignación | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 15/10/2013 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | en esta etapa existe un ajuste más real del plazo de la obra que la que se consideró en el momento de la postulación del proyecto | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | En la postulación del proyecto, lo que más interesa se ajuste a la realidad es el monto del proyecto, pues los plazos se podrán ir modificando en la medida que el proyecto se vaya desarrollando. | [8 empty] | 13074977 | 372028 | 13447005 | 13444846 | 2159 | Obra Adjudicación por M$ 8.745.154. Resol DGOP N° 130 del 27.08.2013 Modificaciones: 1.- M$ 1.948.561 Resol (Ex) DGOP N° 3423 del 10.09.2014 2.- M$ 506.483 Resol (Ex) DGOP N° 4839 dell 04.12.2014 3.- M$ 558.070 Resol (Ex) DGOP N° 3515 del 19.08.2015 4.- $- 147.231 Resol (Ex) DGOP N°4878 del 18.11.2015 Monto Final del contrato M$ 11.758.121 Reajuste por M$ 819.251 Final M$ 12.577.372 Asesoría Monto adjudicado por M$ 392.545 según Resol N° 799 del 17.10.2013 Modificación por M$ 66.628, según Resol N° 6212 del 5.12.2014 Modificación por M$ 29.557, según Resol 1012 del 20.01.2016 Modificación por M$ -25.424 según Resol 3083 del 06.07.2016 Monto contrato M$ 463.306 Reajustes por M$ 32.623 Monto Final M$ 495.929 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | ajustes necesarios de las cantidades de obra a las reales condiciones del terreno al momento de iniciar las obras, y a cubicaciones no contempladas en los cuadros del proyecto como es el caso del escarpe y su correspondiente relleno con terraplen. Asimismo | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | cambio de la solución de diseño de pavimento en los tramos 1 y 3 donde inicialmente estaba considerado un DTS sobre el pavimento existente, pero dado los mayores niveles de tránsito actuales y el mayor deterioro existente del pavimento,, esto último producto del material subyacente de base y el lluvioso clima de la región, se hizo recomendable utilizar solución con carpeta de concreto asfáltico | [8 empty] | KILOMETROS | 25 | 25 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 25000 | 25000 | 100 | Real = Recomendada |  | la magnitud no sufrió modificaciones, es decir el proyecto cumplió lo identificado ex antes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 30/09/2015 | sin observaciones | 16/08/2016 | SI | 17/08/2016 | el proyecto nunca dejó de estar en operación |  | En Operación | nada que informar | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4073800% | 4073800% | 0 | 4093700% | 199 | 4151800% | 581 | 4154300% | 25 | 4154300% | 25 | 4156200% | 19 | 4160900% | 47 | 871 | 871 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se puede identificar que el proyecto estuvo programado para licitarse en el año 2012, pero se le quitó prioridad por lo que pasó a licitarse el año 2013. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no se identifica otra causa diferente a la anteriormente informada | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto postulado por Dirección Nacional de Vialidad y ejecutado por la misma entidad. | 450003 | 0 | 0 | 30000 | 1000 | 9602556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083559 | 450003 | 0 | 0 | 30000 | 1000 | 9602556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10083559 | no existen diferenciad dado que la IDI del primer RS es la misma que la que da orígen a la ejecución presupuestaria (primera asignación) En el año 2014 se realizó una reevaluación.De acuerdo al historial de RATE "LOS CAMBIOS PRINCIPALES CORRESPONDEN A MODIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE DISEÑO DE PAVIMENTOS EN LOS TRAMOS 1 (KM. 0 AL 6) Y EN EL 3 (KM. 11,3 AL 24,3), PASANDO DE DOBLE TRATAMIENTO SUPERFICIAL A CONCRETO ASFÁLTICO Y EN EL ÁMBITO DE LAS EXPROPIACIONES DESDE M$32.000 A M$ 345.531. COSTO TOTAL APROBADO ORIGINAL: M$ 10.687.766, NUEVO COSTO M$ 12.560.202 (DIC. 2012); 17,5% ADICIONAL. NUEVO VANS M$ 6.840.292, TIRS M$10,9%" | 495929 | 0 | 0 | 371716 | 312 | 12579048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447005 | Obra Adjudicación por M$ 8.745.154. Resol DGOP N° 130 del 27.08.2013 Modificaciones: 1.- M$ 1.948.561 Resol (Ex) DGOP N° 3423 del 10.09.2014 2.- M$ 506.483 Resol (Ex) DGOP N° 4839 dell 04.12.2014 3.- M$ 558.070 Resol (Ex) DGOP N° 3515 del 19.08.2015 4.- $- 147.231 Resol (Ex) DGOP N°4878 del 18.11.2015 Monto Final del contrato M$ 11.758.121 Reajuste por M$ 819.251 Final M$ 12.577.372 Asesoría Monto adjudicado por M$ 392.545 según Resol N° 799 del 17.10.2013 Modificación por M$ 66.628, según Resol N° 6212 del 5.12.2014 Modificación por M$ 29.557, según Resol 1012 del 20.01.2016 Modificación por M$ -25.424 según Resol 3083 del 06.07.2016 Monto contrato M$ 463.306 Reajustes por M$ 32.623 Monto Final M$ 495.929 | 495929 | 0 | 0 | 371716 | 312 | 12579048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13447005 | 2159 | BIP > SIGFE | 495928 | 0 | 0 | 369564 | 312 | 12579042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13444846 | 618168 | 0 | 0 | 444589 | 414 | 15634823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16697994 | Obra 2013 : M$ 199.797 2014 : M$ 5.963.033 2015 : M$ 6.383.009 2016 : M$ 33.193 2017 : M$ 14 Total M$ 12.579.048 ASESORÏA 2014 : M$ 284.000 2015 : M$ 211.929 Total: M$ 495.929 | nada que informar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | ajustes necesarios de las cantidades de obra a las reales condiciones del terreno al momento de iniciar las obras, y a cubicaciones no contempladas en los cuadros del proyecto como es el caso del escarpe y su correspondiente relleno con terraplen. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | cambio de la solución de diseño de pavimento en los tramos 1 y 3 donde inicialmente estaba considerado un DTS sobre el pavimento existente, pero dado los mayores niveles de tránsito actuales y el mayor deterioro existente del pavimento,, esto último producto del material subyacente de base y el lluvioso clima de la región, se hizo recomendable utilizar solución con carpeta de concreto asfáltico | [8 empty] | 693453.1898 | 0 | 0 | 46229.7166 | 1541.3449 | 14797513.6165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15538737.8678 | 18261036.755 | 721022.0033 | 0 | 0 | 502363.6289 | 1551.9748 | 18288437.6151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19513375.2222 | 686791.3909 | 0 | 0 | 502363.6289 | 1551.9748 | 17362223.2767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18552930.2714 | 25.5789 | 19.3979 | 17.332 | -4.922 | 1.5984 | 742117.2109 | 694488.9311 | El proyecto incrementó sus costos principalmente en las asignaciones de obras civiles en un 17,33% y en las expropiaciones, lo que llevó a superar en más de un 19% el costo total original, resalta el notable incremento en expropiaciones 987% por sobre el monto estimado. Proyecto fue reevaluado una ve, dicha reevaluación implicó un incremento del costo debido a adecuaciones al diseño producto de la mala calidad del terreno, y en el ítem expropiaciones el aumento fue de un 1000% Además, se realizaron modificaciones de obra debido a cambio de la solución de diseño de pavimento en los tramos 1 y 3 donde inicialmente estaba considerado un DTS sobre el pavimento existente, pero dado los mayores niveles de tránsito actuales y el mayor deterioro existente del pavimento,, esto último producto del material subyacente de base y el lluvioso clima de la región, se hizo recomendable utilizar solución con carpeta de concreto asfáltico Los gastos administrativos no sufrieron variaciones a lo largo del proyecto. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 14617864 | -1542887 | -10.55% | Obra Adjudicación por M$ 8.745.154. Resol DGOP N° 130 del 27.08.2013 Modificaciones: 1.- M$ 1.948.561 Resol (Ex) DGOP N° 3423 del 10.09.2014 2.- M$ 506.483 Resol (Ex) DGOP N° 4839 dell 04.12.2014 3.- M$ 558.070 Resol (Ex) DGOP N° 3515 del 19.08.2015 4.- $- 147.231 Resol (Ex) DGOP N°4878 del 18.11.2015 Monto Final del contrato M$ 11.758.121 Reajuste por M$ 819.251 Final M$ 12.577.372 Asesoría Monto adjudicado por M$ 392.545 según Resol N° 799 del 17.10.2013 Modificación por M$ 66.628, según Resol N° 6212 del 5.12.2014 Modificación por M$ 29.557, según Resol 1012 del 20.01.2016 Modificación por M$ -25.424 según Resol 3083 del 06.07.2016 Monto contrato M$ 463.306 Reajustes por M$ 32.623 Monto Final M$ 495.929 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 14573351 | 17178831 | 17.8784 | Proyecto fue reevaluado una vez, dicha reevaluación implicó un incremento del costo debido a adecuaciones al diseño producto de la mala calidad del terreno, en el ítem expropiaciones el aumento fue de un 1000%.. En obras civiles hubo reevaluación con un incremento cercano al 20%, no obstante los indicadores de rentabilidad se mantuvieron sobre los limites inferiores con una TIR del 10,9%. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 12.3 | 10.9 | -11.3821 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 7773300 | 6458489 | -16.9145 | Real > Recomendado | Proyecto fue reevaluado, el Van original fue de M$7.773.300, luego de la reevaluación quedó en M$6.840.292. TIR 10,9% . Si bien se redujo la rentabilidad medida en VAN, este siguió positivo. La Tir del proyecto después de la reevaluación se redujo a 10,9% considerando la calculada antes de la reevaluación y que alcanzó un 12,3%, cabe señalar que en la ficha IDI no se consignó la TIR, sin embargo el Rate si lo señala. LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$2.412.717), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN Y TIR MENORES A LOS RECOMENDADOS.. | - Proyecto se ejecutó en plazos superiores en un 163% a lo predefinido; sin embargo, la rentabilidad del mismo mantuvo una TIR sobre el 10%, cabe destacar que la iniciativa fue reevaluada debido a adecuaciones al diseño de ingeniería producto de la deficiente calidad del terreno, ello implicó aumento de plazos en las obras civiles por más del 17% - Respecto de las expropiaciones, llama la atención la considerable diferencia entre lo preestablecido ex antes del lo que en terreno se verificó ex post. - La magnitud no sufrió modificaciones, ejecutando los 25 km estimados - Los indicadores económicos VAN y TIR disminuyeron en un 17% debido al incremento de los costos de inversión. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30034230-0 | MEJORAMIENTO RUTA S-75 SECTOR: CUNCO - LAGO COLICO KM 8.5 A KM 14 | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | CUNCO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | ESTA RUTA ES PARTE DEL MACROCIRCUITO LAGOS COLICO CABURGUA VILLARRICA, COMO EJE TRONCAL DE LA RED INTERLAGOS. ADEMÁS FORMA PARTE DEL SUBPLAN N°4, CON FECHA DE INVERSIÓN 2015 DEL PLAN DE INVERSIONES DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD DE LA RED INTERLAGOS. | SE EJECUTARÁN LAS OBRAS DE MEJORAMEINTO DE LA RUTA CON SUS RESPECTIVAS OBRAS DE SANEAMIENTO, SEGURIDAD VIAL Y EXPROPIACIONES. LOS PRINCIPALES ITEM SON: EXC. CORTE TCN (145.081 M3), FORMACIÓN Y COMP. TERRAPLENES (49.328 M3), DTS (52.155 M2), BASE GRANULAR CBR >=100% (11.353 M3), REVESTIMIENTO DE FOSOS Y CONTRAFOSOS (558 M3), SUBBASE GRANULAR CBR >=40% (10.108 M3), CUNETAS DE HORMIGÓN (4.482 M), BARRERAS DE CONTENCIÓN MIXTAS METAL-MADERA (1588M), EXCAVACIÓN DE ESCARPE (8.336 M3), PLAN DE MANEJO PARA CORTA Y REFORESTACIÓN (2.2 HA) | 0 | [15 empty] | 15 | 62 |  | 313.3333 | 1 | 0 |  | -100 | 18 | 14 |  | -22.2222 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 34 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 418 | [12 empty] | 18 | 18 | 75 | 91 | 16 |  | 316.6667 | 405.5556 | El plazo total real de ejecución fue de 91 meses, es decir quintuplicó el plazo estimado. El Incremento se debió al largo proceso burocrático de expropiaciones, el que concluyó mas de cinco años después de recepcionada positivamente la obra civil por parte de Vialidad. Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 12 meses, plazo menor al recomendado que era de 18 meses. Durante la ejecución fueron necesarias dos ampliación de plazo por 58 días debido a: 1. Atrasos por ajustes de cubicación de partidas, ya que El diseño consideraba partidas que en terreno se observaron que estaban sobredimensionadas (refugios peatonales) y por otra parte se visualiza la necesidad de aumentar partidas (Excavaciones, Geotextil, formacion y compactacion). Esta modificación involucra un aumento de 34 dias. 2. Los aumentos en item especificos de acuerdo a preparacion de area de trabajo, movimiento de tierras, capas granulares, revestimiento y pavimento, drenaje y protección de la plataforma, estructuras y obras conexas, elementos de control y seguridad, se efectúa un aumento proporcional por 24 dias. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINARON CASI DOS MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO AL CONTRATADO, RESULTANDO CON UN PLAZO REAL DE EJECUCIÓN DE 14 MESES. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 05/07/2014 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | El diseño consideraba partidas que en terreno se observaron que estaban sobredimensionadas (refugios peatonales) y por otra parte se visualiza la necesidad de aumentar partidas (Excavaciones, Geotextil, formacion y compactacion). Esta modificacion involucra un aumento de 34 dias. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Los aumentos en item especificos de acuerdo a preparacion de area de trabajo, movimiento de tierras, capas granulares, revestimiento y pavimento, drenaje y proteccion de la plataforma, estructuras y obras conexas, elementos de control y seguridad, se efectua un aumento proporcional por 24 dias. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | se visualiza un desfase en expropiacion, debido a que se realiza la autorizacion de ingreso a terreno, posteriormente se inicia la obra civil, solo ingresando al terreno en el sector expropiado y en paralelo a la espera de los fondos. Una vez se encuentran disponibles los fondos, se paga lo referente a expropiaciones. |  |  | 2835349 | 153289 | 2988638 | 2932113 | 56525 | EP NÂ° 01 de fecha 27.08.2014 monto de obra $145.959.- EP NÂ° 02 de fecha 24.09.2014 monto de obra $298.367.- EP NÂ° 03 de fecha 28.10.2014 monto de obra $302.502.- EP NÂ° 04 canje de retenciones de fecha 14.11.2014.- EP NÂ° 05 de fecha 27.11.2014 moto de obra $237.908.- EP NÂ° 06 de fecha 16.12.2014 monto de obra $ 67.613.- EP NÂ° 07 de fecha 05.02.2015 moto de obra $387.161.- EP NÂ° 08 de fecha 11.03.2015 monto de obra $289.203.- EP NÂ° 09 de fecha 17.04.2015 monto de obra $291.520.- EP NÂ° 10 canje de retenciones de fecha 20.04.2015.- EP NÂ° 11 de fecha 25.05.2015 monto de obra $170.284.- EP NÂ° 12 de fecha 14.12.2015 monto de obra $499.109.- EP NÂ° 13 de fecha 12.09.2016 monto de obra $21.276.- REAJUSTE TOTAL $123.753.- total obras civiles + reajustes: $2.834.656.- Considerando que el pago de expropiaciones y gastos administrativos se registran grupalmente, no fue posible identificar el valor total individualizado a este proyecto. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | KILOMETROS | 5 | 5 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada |  | el proyecto cumplió con la magnitud evaluada ex antes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 20.01.2016 se Recepciona Provisionalmente con Reservas, donde se dejan observaciones varias con un plazo de 40 dÃ­as posterior a la fecha de recepción con reservas para las reparaciones correspondientes. Posteriormente, con fecha 01.03.2016 se realiza el acta de Recepción Provisoria, constituyendose la Comisión de Recepción en terreno para inspeccionar las reparaciones a las observaciones encontradas, verificando el cumplimiento de las Bases y Especificaciones Tecnicas que rigen el contrato. La calificaciÃ³n obtenida por el Contratista, es de 6,31. | 01/03/2016 | Con fecha 30.09.2016 se Recepciona Definitivamente el contrato, ratificando la calificación obtenida por el contratista en la Recepción Provisoria del Contrato con una nota final de 6,3. | 30/09/2016 | SI | 26/08/2015 | El contrato se encuentra en explotacion sin que presente al mes de agosto 2023 situaciones que afecten la normal operacion del proyecto. |  | En Operación | El Diseño original no considera algunos items acordes a los proyectos para la Ruta Interlagos (Programa Nacional Zona SUR MOP - Dirección de Vialidad) Situación que genera 1 primera modificación de obra y plazo Esta via forma parte de la Rutas estructurantes ( más importantes del Programa Ruta Interlagos). Al mejorar su estandar trajo beneficios al sector los habitantes y emprendimientos turi­sticos de la zona. | GERARD ROBERT FETIS GAJARDO | VIALIDAD MOP REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4156100% | 4158200% | 21 | 4161300% | 31 | NA |  | 4181600% | 203 | 4181600% | 203 | 4182500% | 9 | 4188300% | 58 | 322 | 301 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | se aprecia que los plazos entre los diferentes hitos de la gestión administrativa son los normales en dichos procesos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se aprecia que los plazos entre los diferentes hitos de la gestión administrativa son los normales en dichos procesos | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Ester proyecto forma parte del proyecto madre ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO HABILITACION TRONCAL RUTA INTERLAGOS", BIP 30062787, CUYO PASE A ETAPA DE DISEÑO FUE APROBADA POR LA UCVI, SEGÚN CONSTA EN ACTA 01-11 DE REUNIÓN EFECTUADA EL 8/7/11 EN TEMUCO. | 0 | 0 | 0 | 32774 | 500 | 2624331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2657605 | 0 | 0 | 0 | 33262 | 508 | 2663322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2697092 | no se aprecian diferencias en el cuadro anteriores dado que son datos de la misma IDI-2013. En el año 2015 se realizó una reevaluación que aumentó el monto global a M$ 2.710.904 | 0 | 0 | 0 | 153289 | 0 | 2834655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987944 | CONTRATO OBRA MONTO ADJUDICADO POR M$ 2.326.828 MODIF N°1: M$ 219.860 MODIF N°2: M$ 164.214 TOTAL M$ 2.710.903 REAJUSTES POR M$ 123.753 COSTO FINAL DEL CONTRATO: M$ 2.834.655 | 0 | 0 | 0 | 153289 | 0 | 2834655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987944 | 55831 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 97457 | 0 | 2834656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932113 | 0 | 0 | 0 | 109844 | 0 | 3503870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3613714 | GASTOS 2014 M$ 1.082.307 2015 M$ 1.729.000 2016 M$ 23.349 TOTAL M$ 2.834.655 | sin información para referirse a este respecto | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La oferta fue menor al recomendado para el ítem | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se considera aumentar partidas en excavaciones, Geotextil, formación y compactación, entre otros,. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 48357.8355 | 738.7825 | 3872150.6755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921247.2936 | 3826135.6842 | 0 | 0 | 0 | 182410.1947 | 0 | 3814680.8342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997091.0289 | 0 | 0 | 0 | 182410.1947 | 0 | 3719828.596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3902238.7907 | 1.9342 | -0.48476 | -3.9338 | -2.373 | 1.989 | 780447.7581 | 743965.7192 | efectuada la comparación de montos en igual moneda actualizada, se observa que el costo en obras civiles del proyecto fue inferior al recomendado en un 4%. Sin embargo, en lo referido a expropiaciones, el incremento fue muy superior a la estimación en 277% , no obstante en cuanto a costos totales, prácticamente no varió, resultando con un -0.47% inferior al recomendado. El proyecto se reevaluó debió a problemas con uno de los propietarios a expropiar en uno de los sectores de curva lo que obligó a modificar el diseño original en dicho punto, a ello se agregaron algunas obras anexas, dicha reevaluación fue inferior al 10%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3688861 | 123753 | 3.355% | El valor de la diferencia corresponde al pago del reajuste.. Sin embargo, el valor del contrato coincide con lo recomendado en obras civiles. el año 2015. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3688169 | 3599387 | -2.4072 | la reevaluación se debió a problemas con uno de los propietarios a expropiar en uno de los sectores de curva lo que obligó a modificar el diseño original e dicho punto, a ello se agregaron algunas obras anexas, dicha reevaluación fue inferior al 10% . | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 7.1 | 7.1 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 11040 | 11050 | 0.09058 | Real > Recomendado | cabe señalar que la evaluación económica proviene del ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD "MEJORAMIENTO HABILITACION TRONCAL RUTA INTERLAGOS", BIP 30062787, CUYO PASE A ETAPA DE DISEÑO FUE APROBADA POR LA UCVI, SEGÚN CONSTA EN ACTA 01-11 DE REUNIÓN EFECTUADA EL 8/7/11 EN TEMUCO. LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULO CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO (DIFERENCIA DE M$17.188), MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAN MAYOR AL RECOMENDADO DE UN 0,09%. | Proyecto correctamente ejecutado, cabe señalar que hubo reevaluación que implicó mantener el trazado en una curva y evitar expropiar a una persona por motivos extras al proyecto de carácter judicial penal, también hubo mejoramiento en la seguridad para ciclistas y mejoramiento de miradores turísticos, en definitiva, se cumplió cien por ciento lo evaluado ex antes, con las modificaciones mencionadas. lo cual resultó con Los costos reales de obra civil del proyecto con una leve variación del -4%, por el contrario de las expropiaciones que resultaron con una importante variación del orden del 277% por sobre el recomendado. No obstante, el costo total real del proyecto resultó con una leve variación del -0.47%. Los plazos totales reales, el proyecto se ejecutó en un mayor plazo que el estimado, registrando una variación del 406%, debido al excesivo tiempo que registró la asignación de expropiaciones. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. El indicador económico VAN resultó con un incremento mínimo dado el menor valor de la inversión. EL proyefto logró cumplir con su objetivo ya que Esta via forma parte de la Rutas estructurantes ( más importantes del Programa Ruta Interlagos). Al mejorar su estándar trajo beneficios al sector los habitantes y emprendimientos turi­sticos de la zona. | LEONARDO BONTES GUERRERO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30065140-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL PUERTO DOMINGUEZ - SAAVEDRA | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | CAUTIN | SAAVEDRA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE REQUIERE LA CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD PARA PTO. DOMINGUEZ, EN REEMPLAZO DE LA ACTUAL POSTA, DE ACUERDO A LA NORMATIVA VIGENTE, PARA MEJORAR LA OFERTA PUBLICA DE SALUD DEL SECTOR. | EL DISEÑO DEL CESFAM-PUERTO DOMINGUEZ- SE POSTULA A LA EJECUCIÓN CON UNA SUPERFICIE DE 909 M2. DE ACUERDO AL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICOCALCULADO PARA SATISFACER LA NECESIDADES ACTUALES DE ATENCIÓN BIOSICOSOCIAL. DICHO ESTABLECIMIENTO CONTARA CON TODOS LOS RECINTOS NECESARIOS PARA LA ENTREGA DE UNA ATENCIÓN DE SALUD: UNA ÁREA DE ESPERA (20 M2), ÁREA DE ADMINISTRACIÓN QUE INCLUYE LA UNIDAD DE SOME (140,49M2), BOX IRA (16M2) ERA (16 M2), 2 BOX CLÍNICOS MULTIPROPÓSITOS (37,30M2), DENTAL (12,70) BOX GINECOLÓGICO CON BAÑO (22,60M2), ÁREAS COMUNES DE ATENCIÓN (200,75M2), UNIDAD DE ESTERILIZACIÓN (20M2); ADEMÁS SISTEMAS TALES COMO: GRUPO ELECTRÓGENO, AIRE COMPRIMIDO PARA DENTAL, RED DE DETECCIÓN Y ALARMA DE INCENDIO, SISTEMA DE INCINERADOR. | 3279 |  |  |  | 10 | 13 |  | 30 | 3 | 25 |  | 733.3333 | 3 | 25 |  | 733.3333 |  |  |  |  | 10 | 54 |  | 440 | 10 | 12 |  | 20 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 360 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 10 | 74 | 74 | 0 |  | 640 | 640 | El proyecto recomendado arroja una variación importante en los plazos de ejecución: - En cuanto a los plazos de las asignaciones de equipos y equipamiento se refleja que se adquirieron cinco meses después del término de las obras civiles y resultaron con una variación del 733% por sobre los estimado. - Las asignaciones de obras civiles y consultorías, estas se ejecutaron un 20% y un 30% respectivamente, esto produjo una ralentización de la operación lo cual no es significativo para la zona en la cual se esta construyendo. - En cuanto a la asignación de gastos administrativos hubo una demora de un 440% mas de lo recomendado, ya se consideran desde la firma del convenio hasta la liquidación del contrato. - Finalmente, el plazo total real del proyecto fue de 74 meses, es decir siete veces más de lo estimado, plazo que se ve influenciado por las asignaciones de equipos/equipamiento y también por el tiempo muerto entre el término de las obras y la adquisición de estos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 04/07/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Los gastos administrativos se consideran desde la firma del convenio hasta la liquidación del contrato. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo del gasto de los ggaa se extiende desde la firma del convenio hasta la liquidación del contrato. | [8 empty] | 2338046 | 5874 | 2343920 | 2294893 | 49027 | OOCC: -Contratista: CONSTRUCTORA SAN IGNACIO LTDA. -Fecha de inicio: 13/06/2017 -Fecha de termino: 08/06/2018 -Mediante la Res. DA N°11-05.05.2017 se adjudicó la obra por un monto de $2.254.255.749.- Consultorías: -1° Contratista: JOAQUIN ROSAS GUARDA -Fecha de inicio: 10/07/2017 -Fecha de termino:30/04/2018 -Monto M$17.485 -2° Contratista: PABLO MUÑOZ LIZAMA -Fecha de inicio: 14/05/2018 -Fecha de termino:14/08/2018 -Monto M$5.445 -Se gastaron 22.929.500 por concepto de asesoría a la inspección fiscal dela obra. GGAA: -El gasto efectivo de gastos administrativos fue de $ 5.115.987 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hay variaciones de gastos. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Los gastos administrativos son rendidos mensualmente al Mandante GORE, por lo que el saldo no utilizado se devuelve o reintegra. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 859 | 859 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no sufrió variaciones en cuanto a sus magnitudes. Lo cual concluye que estuvo bien proyectado el proyecto en cuanto a su diseño y también a su etapa de ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 19.07.2018 | 19/07/2018 | Acta de Recepción Definitiva de fecha 25.06.2019 | 25/06/2019 | SI | 17/08/2018 | La operación del edificio es de responsabilidad del usuario-Municipalidad de Saavedra. Se visualizaba un posible problema de ruta en mal estado, pero el 2021 se mejora el camino que conecta con el centro de salud familiar y el establecimiento de salud que se encuentra en el lugar. Municipio informa que el centro de salud familiar esta en operación sin observación. |  | En Operación | Se expone que actualmente se trabaja sin inconveniente dentro del horario de atención, aun así se percibe un descontento de parte de la comunidad ya que solo se atiende de 8:30 a 17:30 y luego de eso no tienen urgencia para que los atiendan.. | MARIA CRISTINA CACERES VIDAL | ARQUITECTURA MOP REGION DE LA ARAUCANIA | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4168900% | 4168900% | 0 | 4185700% | 168 | 4191200% | 55 | 4289900% | 987 | 4289900% | 987 | 4292000% | 21 | 4295600% | 36 | 1267 | 1267 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | El proyecto fue licitado en tres oportunidades. Para la la tercera licitación, debió ser revisado tanto en sus partidas como en su presupuesto, por lo cual requirió reevaluación, nuevas aprobaciones CORE, nueva creación, modificación de Convenio Mandato. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | En la primera licitación no hubo oferentes. Para la tercerea licitación se debió actualizar todo el proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto se postuló a las etapas de diseño y ejecución por separado, En diseño luego de 4 iteraciones de FI y OT, se logra obtener la recomendación satisfactoria, dando así paso a la confección del diseño el cual se completo de manera positiva dando paso a la etapa de ejecución. La etapa de ejecución del proyecto no tuvo ninguna iteración, dando la recomendación satisfactoria en el primer RATE, luego se procede a obtener 5 RATE RE. | 23597 | 54699 | 38205 | 0 | 5874 | 1316721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439096 | 23597 | 54699 | 38205 | 0 | 5874 | 1316721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439096 | El proyecto fue recomendado el 2014, donde se considera en el ítem de Obras Civiles M$1.316.721, se licita con este monto, sin embargo no fue posible adjudicar en esta primara instancia, luego hubo un segundo proceso de licitación donde lamentablemente tampoco se pudo licitar, es por ello que el proyecto debió ser corregido y su presupuesto actualizado, a consecuencia de ello el presupuesto aumenta, En cuanto al ítem equipos pasó desde M$ 38.205 a M$ 51.557 y equipamiento desde M$ 54.699 a M$ 41.347 en 2019. | 22930 | 25111 | 35749 | 0 | 5874 | 2254256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343920 | 2014 Gastos Ad. Ministerio De Obras Publicas M$ 5.874 2017 Consultorías Joaquín Andrés Rosas Guarda M$ 17.485 renunción antes del término de obra. 2018 Consultorías Pablo Muñoz Lizama M$ 5.445 2017 Obras Civiles Constructora San Ignacio Ltda. M$ 2.254.255 Por trato directo mediante invitación despés de dos invitaciones fallidas. | 22930 | 25111 | 35749 | 0 | 5874 | 2254257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343921 | 49028 | BIP > SIGFE | 21115 | 12507 | 7014 | 0 | 0 | 2254257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2294893 | 24138 | 13698 | 7682 | 0 | 0 | 2578689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2624207 | Gastos Ad. Ministerio De Obras Publicas 2014 septiembre M$ 5.874 Consultorías 1) Joaquín Andrés Rosas Guarda M$ 17.485 2017 Agosto M$ 1.815; Septiembre M$ 1.815; Octubre M$ 1.370; Noviembre M$ 2.260; Diciembre M$ 1.815; Diciembre M$ 1.815 2018 Febrero M$ 1.815; Marzo M$ 1.815; Abril M$ 1.815; Mayo M$ 1.150 2) Pablo Muñoz Lizama M$ 5.445 2018 Junio M$ 1.815; Julio M$ 1.815; Agosto M$ 1.815 Obras Civiles Constructora San Ignacio Ltda. M$ 2.254.255 2017 Agosto M$ 45.403; Agosto M$ 160.394; Septiembre M$ 190.627; Octubre M$ 88.992; Octubre M$ 241.576; Noviembre M$ 240.953; Diciembre M$ 247.970 2018 Febrero M$ 248.893; Febrero M$ 102.762; Marzo M$ 193.151; Abril M$ 245.308; Junio M$ 248.226 Equipamiento 2018 Comercial Motorshop Limitada Diciembre M$ 2.820 Comercial Motorshop Limitada Diciembre M$ 1.916 Comercial Agustín Limitada Diciembre M$ 293 Comercial Agustín Limitada Diciembre M$ 253 Comercial First SPA Diciembre M$ 1.546 Empresa Comercializadora Luis Valdés Lyon E.I.R.L. Diciembre M$ 99 Metalúrgica Silcosil Ltda Diciembre M$ 519 Comercial RescateLife Diciembre M$ 350 Juan Agustín Larraguibel Borquez Diciembre M$ 341 Dispositivos Médicos Vanessa Hidalgo Pincheira EIRL Diciembre M$ 101 Comercial Motorshop Limitada Diciembre M$ 2.241 Sociedad Comercial AMW Limitada Diciembre M$ 653 Gladis del C. Cáceres Miranda Diciembre M$ 113 Comercial Rescatelife Limitada Diciembre M$ 105 Ingeniería y Construcción Ricardo Rodríguez y Cía. Diciembre M$ 46 Muebles Orbi SPA Diciembre M$ 593 Comercial 311 spa Diciembre M$ 105 2019 Tecnika Febrero M$ 1.423 Dipromed S.a. Febrero M$ 486 Sociedad Cespedes y Roldan Limitada Febrero M$ 165 Comparo Limitada Febrero M$ 441 Global Healthcare Chile L.P. Febrero M$ 155 AGM & DIMAD S.A Febrero M$ 283 Sivia Cecilia de Santa Teresi Gottlieb VENEGAS Febrero M$ 34 Global Healthcare Chile L.P. Febrero M$ 93 Comercial Motorshop Limitada Febrero M$ 1.551 Álvaro Pérez Fuenzalida Febrero M$ 334 MELMAN S.A. Febrero M$ 678 Comercializadora de productos médicos y deportivos PTM Chile Ltda. Febrero M$ 390 Idea Market SPA Febrero M$ 754 Importadora Y Distribuidora Arquimed Ltda marzo M$ 173 Comercializadora de productos médicos y deportivos PTM Chile Ltda. marzo M$ 3.082 Implementos y accesorios radiológicos Emily Thomas EIRL marzo M$ 232 Metalúrgica Silcosil Ltda Mayo M$ 132 Víctor Morales Acevedo Importaciones y Herramientas EIRL Junio M$ 165 Importadora Vive Más S.A. Junio M$ 1.051 José Wenceslao Klaiber Esperguel Junio M$ 661 José Wenceslao Klaiber Esperguel diciembre M$ 225 TECNOCHIP COMPUTACION SPA DICIEMBRE M$ 508 Equipos 2018 Comercializadora Matching Deals Limitada Diciembre M$ 1.028 M-DENT LTDA. Diciembre M$ 500 Sociedad Comercial AMW Limitada Diciembre M$ 1.421 Comercial Motorshop Limitada Diciembre M$ 3.785 2019 Dental Laval Ltda. Febrero M$ 5.081 Importadora Y Distribuidora Arquimed Ltda Mayo M$ 1.499 Importadora Bioscom Chile Ltda. diciembre M$ 434 RRJ Chile Limitada Diciembre M$ 22.000 Existe una diferencia con SIGFE tanto en equipos como en equipamiento. Es probable que esta diferencia se origine en: SIGFE no considera los pagos tanto de equipos como de equipamiento del año 2018. SIGFE no considera un pago de M$22.000 de Diciembre de 2019 en equipos, y un pago de Diciembre de 2019 en equipamiento por M$ 508. | El proyecto era muy necesario para la comunidad de Puerto Domínguez y alrededores. La ubicación geográfica complicó las adjudicaciones. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Tanto en los equipos como en el equipamiento se hicieron reevaluaciones, ya que por una parte, algunos quedaron incorporados en la obra; en otros casos fueron reemplazados previo al término de las obras por el Servicio de Salud, y se incorporaron nuevos equipos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Hubo dos licitaciones fallidas. se hicieron redefinicione sy adecuaciones al presupuesto. La tercra licitación fue invitación mediante trato directo. Se presentaron dos oferentes. | [8 empty] | 34307.1482 | 79525.9551 | 55545.8177 | 0 | 8540.1137 | 1914355.6623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092274.6969 | 2886945.3479 | 28041.8469 | 29879.7678 | 41384.5787 | 0 | 8290.3095 | 2773509.8053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2881106.3083 | 27833.4996 | 29642.7196 | 41207.0583 | 0 | 8290.3095 | 2741135.1847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2848108.7718 | 37.7021 | 36.125 | 43.1884 | -1.1453 | -1.3452 | 3315.6097 | 3191.077 | Los montos recomendados, contratados versus los reales, nos entregan una variación positiva solo en las obras civiles, infiriendo que los costos del proyecto reales y contratados salieron mas caros que los recomendados, en conclusión el proyecto salió mas costoso de lo recomendado, dando por entendido que la iteración de los procesos de licitación fue mala herramienta para poder disminuir el costo de las ofertas presentadas en su minuto. El resultado del análisis sobre la variación de los costos nos da la certeza que el proyecto tuvo un costo de un orden del 43,19% respecto de lo recomendado. Al igual es importante tener en cuenta que este proyecto fue licitado en tres oportunidades. Para la la tercera licitación, debió ser revisado tanto en sus partidas como en su presupuesto, por lo cual requirió reevaluación, nuevas aprobaciones CORE, nueva creación, modificación de Convenio Mandato. Lo cual explica algunas de las demoras en asignaciones, y aumento de costos, estando en una zona compleja para la ejecución de obras, traslado de materiales, entre otras razones. La principal causa de los procesos licitatorios es por que no se encontraron oferentes. Tanto en los equipos como en el equipamiento se hicieron reevaluaciones, ya que por una parte, algunos quedaron incorporados en la obra; en otros casos fueron reemplazados previo al término de las obras por el Servicio de Salud, y se incorporaron nuevos equipos. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | HELGA CORTÉS REYES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LA ARAUCANIA | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | En 2019 se revalúa el proyecto donde el ítem equipos pasó desde M$ 38.205 a M$ 51.557 y equipamiento desde M$ 54.699 a M$ 41.347. la modificación es inferior al 10% y los indicadores permanecen intactos. | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1960244 | 2715856 | 38.5468 | El proyecto tuvo varias reevaluaciones las causas para estas serán expuestas a continuación: 1) Reevaluaciones 30/09/2015 y 02/12/2015, los Rates de estas reevaluaciones en lo esencial solicitan lo mismo ya que no se entregaron los antecedentes necesarios para subsanarlas, luego de estos se restituyo un RS de manera automática. Ya en este proceso la obra llevaba un total de tres veces licitado en lo cual el primero no se presentaron oferentes, el segundo proceso de licitación presento un monto que superaba un 64,91% del valor recomendado y en el tercer proceso se presentó una oferta con un 62,55% superando el presupuesto disponible. 2) Reevaluación 05/08/2016, esta reevaluación es a causa que no fueron respondidas las observaciones de la reevaluación anterior, por lo cual se restituyo el RATE RS. La solicitud es para aumentar los recursos a la iniciativa ya que el costo de las ofertas alcanzados por metro cuadrado ha incrementado su valor a las de las partidas oficiales. Así como también aumenta por la ejecución de obras adicionales, gastos generales y utilidades incrementadas en un 8%, debido a la situación rural y física en donde se emplaza el edificio. 3) Reevaluación 10/12/2018, esta reevaluación se presenta a causa de modificaciones presupuestarias de la iniciativa, para poder modificar los montos en los ítems de equipamientos y equipos, adquiriendo equipos de autoclave y radiovisógrafo para RX digital superiores en sus características al proyecto original. Reasignando montos sin tener cambios en el costo total del proyecto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 19511 | 18067 | -7.401 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto tiene un indicador de Costo Equivalente por Atención, el cual tiene componentes principales como lo son el costo de inversión, costo de operación, Costo del terreno (la unidad formuladora lo calcula con costo $0), costo de equipamientos, costo de equipos, costo de mantención y dependiendo del proyecto costo del usuario. En este caso el CEA con costo usuario escogido por presentar el menor costo es de $19.511. En este caso el CEA sin costo usuario escogido por presentar el menor costo es de $16.638. EL indicador ex post calculado considerando el monto de inversión real que resulto mayor al estimado, el CAE/atención disminuye en un 7,40% | En general la iniciativa siguió lo recomendado para que el proyecto llegara a operar de manera óptima, pasando por una etapa de diseño, el cual tuvo un buen termino entregando un diseño ejecutable, proyectando bien las superficies y algunos costos. Luego de esta etapa el proyecto postulo a la etapa de ejecución el cual fue licitado en tres oportunidades. Para la tercera licitación, debió ser revisado tanto en sus partidas como en su presupuesto, por lo cual requirió reevaluación, nuevas aprobaciones CORE, nueva creación, modificación de Convenio Mandato. Los indicadores de resultado medidos son: - El plazo total real del proyecto fue de 74 meses, es decir siete veces más de lo estimado, plazo que se ve influenciado por las asignaciones de equipos/equipamiento y también por el tiempo muerto entre el término de las obras y la adquisición de estos. El indicador de variación del plazo total es de 640% con relación al plazo total recomendado; no así el indicador de obras civiles que resultó con una variación del 20% por sobre el recomendado. - Los costos totales reales resultaron con una variación del 36,12% por sobre el monto recomendado, y las obras civiles con una variación del 43,19% mayor al monto estimado, debido a que el proyecto se reevaluó en tres oportunidades para poder adjudicar. - LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES y el indicador económico CAE/atención disminuyó producto del incremento neto de los costos de inversión. - El proyecto logró cumplir con el objetivo de la CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD RURAL el cual se encuentra operativo. | DIEGO YEVENES SUAZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30044132-0 | CONSTRUCCION SAPR LOS MORROS, COMUNA DE LUMACO | 9 | REGION DE LA ARAUCANIA | MALLECO | LUMACO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Actualmente, la población de Los Morros (964hab), se abastece de agua “no potabilizada”, la cual extraen principalmente desde pozos, norias y vertientes, por lo cual, están afectas a contaminación de distintas fuentes, principalmente bacteriológica de origen animal (animales que beben agua en lugares cercanos a la captación). El sistema actual de abastecimiento es por lo demás irregular, especialmente en los sectores que están sujetos a la variabilidad de las napas subterráneas, que en algunos casos extremos no abastece los pozos norias existentes durante la temporada estival. | 1. OBRAS DE CAPTACION Construcción obras de captación superficial en río Lumaco en coordenadas UTM: 5.780.495 norte y 683.987 este. -Suministro y montaje de equipos motobomba - interconexiones hidráulicas - construcción de sENTINA DE 12 METROS - DREN DE INFILTRACION - obras de cierre de recinto, obras de desague de captación, obras de Gaviones. -SUMINISTRO GRUPO GENERADOR DE 30 KVA 2. Impulsión de 1943 m de longitud en tubería de HDPE PE 100 PN16 D=110mm 3. SISTEMA DE TRATAMIENTO Caseta de tratamiento, construida en albañilería, Techumbre cubierta zinc alum para instalaciones bodega, oficina y baño operador. DE 16 M2 Incluye Solución particular de agua potable y alcantarillado Protección de filtros Suministro de 2 filtros modelo ABMA-150 (uno en reserva) Suministro de filtro a presión modelo FPD-250 4. ESTANQUE SEMI ENTERRADO DE HORMIGON ARMADO : 100 M3 Prueba de estanqueidad 5. RED DE DISTRIBUCION 192 Arranques domiciliarios incluye fuentón y atril Cañerías en HDPE PE 100 PN10 D=75mm= 24258 m. HDPE PE 100 PN6 D=110mm= 7795 m. HDPE PE 100 PN10 D=160mm= 653 m. HDPE PE 100 PN6 D=200mm= 503 m. HABILITACION PLANTA PRESURIZADORA 229 ARRANQUES DOMICILIARIOS, INCLUYE FUENTON Y ATRIL 6. INSTALACIONES ELÉCTRICAS PARA ALUMBRADO, FUERZA Y CONTROL. 7. DESINFECCIÓN, PRUEBAS DE CONJUNTO, PUESTA EN OPERACIÓN Y ADIESTRAMIENTO OPERADOR. INCLUYE CAJA HERRAMIENTAS Y EQUIPOS DE IMPULSIÓN DE REPOSICIÓN. 8. resolución sanitaria favorable para su operación y puesta en servicio | 962 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 25 |  | 108.3333 | [16 empty] | 12 | 23 |  | 91.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 150 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 703 | [12 empty] | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 |  | 108.3333 | 108.3333 | El proyecto se recomendó originalmente con un plazo de 12 meses, sin embargo este proyecto presenta una revaluación con el objeto de modificar el diseño originalmente aprobado, modificando el sistema de captación, obras civiles y eléctricas necesarias para dotar de agua a 16 nuevas familias, e incorporación de generador de respaldo, mejoramiento de la red de distribución, incorporación de 37 nuevos beneficiarios. Lo anterior genera un aumento de plazo de 12 meses a 25 meses, siendo 108,33% superior a lo recomendado tanto para obras civiles como para consultorías | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 27/11/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Causa atribuible a cambio de Razón Social | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Construcción y habilitación de sentina, disminuyendo obras de captación construcción de pozo de acumulación e conexiones hidráulicas | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Obras extraordinarias, en red de distribución la incorporación y habilitación de planta presurizadora | [5 empty] | 2276294 | 0 | 2276294 | 309150 | 1967144 | PROYECTO TIENE MODIFICACIONES DE CONTRATO EN RELACIÓN A DISMINUCIÓN DE PARTIDAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | MEJORAS EN EL PUNTO DE CAPTACIÓN MEDIANTE DREN | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | EN RELACIÓN A INSTALACIÓN DE PLANTA PRESURIZA DORA Y ENERGÍA ELÉCTRICA | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 192 | 229 | 119.2708 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto se recomendó para 192 beneficiarios. Durante la ejecución se incorporaron 37 nuevas viviendas, haciendo un total de 229 nuevos arranques. La viviendas no consideradas se explicarían por alguna(s) de las siguientes razones: al momento de realizar el diseño estas no existían; no se incorporaron por un deficiente levantamiento de la información; algunas familias no tenían interés al momento del diseño; o, desinformación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | de acuerdo a ficha IDI del 2019 año de adjudicación, el numero de arranques siempre fue de 192, se incorporan en reevaluación 37 nuevos arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | obs: falta instalación de de tensor en poste de subestación recinto de tratamiento, revisar pintura, cambiar llave y pilares de cierre perimetral recinto de regulación, cierre perimetral y fundaciones filtración en cámaras reductoras y red de distribución fuga en red vecinal 6 | 29/12/2021 | sin observaciones | 21/10/2022 | SI | 29/12/2021 | actualmente el sistema funciona sin inconvenientes |  | En Operación | Este sistema alejado de los centros Urbanos, viene a favorecer a familias del sector de los morros otorgando el beneficio del agua que hace un alto en mejorar la calidad de vida de las familias | MARIELA ELISA SARAVIA ENCINA | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE LA ARAUCANIA | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | 4350000% | 4350000% | 0 | 4367500% | 175 | NA |  | 4379600% | 121 | 4379600% | 121 | 4379600% | 0 | 4380000% | 4 | 300 | 300 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | el año 2008 la iniciativa se presento diseño, quedando OT, posteriormente de desarrolló búsqueda de fuente y diseño por la DOH. Las etapas previas de esta iniciativa, búsqueda de fuente (agua) y diseño, fueron realizadas con fondos que están autorizados para contratarse sin la recomendación de este Ministerio, postulando directamente a ejecución. Las inspecciones de estas etapas fueron realizadas mediante convenio que existía entre la DOH y con la empresa sanitaria, el cual terminó en enero del año 2023. | 231995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831955 | 231995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1599960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1831955 | no informa | 288265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276294 | se desconoce el origen del monto contratado que lee el BIP | 288265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276294 | 1967144 | BIP > SIGFE | 39150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309150 | 42879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338595 | no informa | no informa la unidad financiera | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modifica numero arranques, obras de captación | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | no informa | [8 empty] | 270097.8367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862738.6796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132836.5163 | 2523891.6586 | 335610.3093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314545.1333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2650155.4426 | 325705.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2246234.854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571940.1622 | 24.255 | 20.5878 | 20.5878 | -2.9513 | 1.9037 | 11231.1797 | 9808.8858 | El monto contratado es 24% superior a lo recomendado y el real un 21% mayor que el recomendado, a valores de 2022. Esto se debe a que el proyecto presenta una revaluación con el objeto de modificar el diseño originalmente aprobado, modificando el sistema de captación, obras civiles y eléctricas necesarias para dotar de agua a 16 nuevas familias, e incorporación de generador de respaldo, mejoramiento de la red de distribución, incorporación de 37 nuevos beneficiarios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% |  |  | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA |  |  | SI | 2120359 | 428650 | 20.22% | POR CAMBIO DE RAZÓN SOCIAL, MEJORAS EN LA CAPTACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE UN DREN , INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA PARA DOTACIÓN A 16 FAMILIAS NO CONSIDERADA EN PROYECTO, REQUERIMIENTOS DE SEREMI DE SALUD | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2006438 | 2374318 | 18.335 | El proyecto presenta una revaluación con el objeto de modificar el diseño originalmente aprobado, modificando el sistema de captación, obras civiles y eléctricas necesarias para dotar de agua a 16 nuevas familias, e incorporación de generador de respaldo, mejoramiento de la red de distribución, incorporación de 37 nuevos beneficiarios. el proyecto presenta modificaciones por un 20,22% respecto al valor recomendado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1281693 | 1558497 | 21.5967 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 111743 | 135877 | 21.5978 | Real > Recomendado | Las modificaciones del contrato y los consecuentes aumentos de costo, orifginados fundamentalmente por la incorporación de nuevos beneficiarios, generon un aumento del 21,6% del VAC y CAE | El proyecto permite prestar el servicio de agua potable a 229 familias El proyecto presenta un aumento de plazo real del 108% , debido a la modificación del diseño originalmente recomendado Las modificaciones del proyecto se traducen en un incremento del 21% del presupuesto recomendado, tanto para obras civiles como para consultoría. El proyecto se incrementa de 192 arranques a 229 arranques, un aumento del 19,2 % desde su aprobación | PAULA MARCELA CONCHA ALBERTI | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LA ARAUCANIA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40009233-0 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALC. DE AGUAS SERVIDAS DIVERSOS SECTORES CIUDAD DE ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACIÓN QUE HABITAN LAS VIVIENDAS DE LAS CALLES Y PASAJES QUE BENEFICIARÁ ESTE PROYECTO EN LA COMUNA DE ANCUD, PRESENTAN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA, DEBIDO A UN DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. LA POBLACIÓN DE ESTOS PASAJES CONSUME AGUA POR MEDIO DE MEDIDORES COMPARTIDOS, PILONES O CAMIONES ALJIBES Y EVACÚAN SUS AGUAS SERVIDAS A FOSAS SÉPTICAS O POZOS NEGROS, AUMENTANDO ASÍ LOS COSTOS POR ESTOS SERVICIOS. PRINCIPALMENTE SE ABASTECEN DE AGUA POTABLE MEDIANTE CONEXIONES IRREGULARES A LA RED PÚBLICA DE ESSAL, LAS QUE NO ASEGURAN LOS ESTÁNDARES MÍNIMOS EXIGIDOS POR LA SANITARIA, CON LO QUE SE PRODUCEN ROTURAS Y DISMINUCIÓN DE PRESIÓN, PRESENTÁNDOSE DISCONTINUIDADES EN LA ENTREGA DEL SERVICIO. EL PROBLEMA SE PLANTEA COMO LA “DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LAS FAMILIAS DE LAS CALLES Y PASAJES OBJETO DE ESTE PROYECTO. | SE CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO EN LA CALLE LICA DÍAZ, PJE. VALENTÍN P. Y STGO. DÍAZ, PJE. CHILHUE-GUZMÁN, CALLE FELIPE LA ROSA, CALLE OLEGARIO MUÑOZ, PJE. CRUZ DEL SUR, PJE. MONTE EL CARMELO, PJE. YERBAS BUENAS Y PJE. PEDRO CARE, EN LA COMUNA DE ANCUD. DE ESTA MANERA SE OBTENDRÁ UN AUMENTO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA DE ANCUD. OBRAS DE AGUA POTABLE: SE CONTEMPLA LA EXTENSIÓN DE REDES MATRICES MEDIANTE LA INSTALACIÓN DE TUBERÍAS DE PVC C – 10, D= 110 MM DE UNA LONGITUD TOTAL DE 1.074 ML, JUNTO CON LA EJECUCIÓN DE 54 ARRANQUES DOMICILIARIOS CON FINANCIAMIENTO PÚBLICO. OBRAS DE ALCANTARILLADO: SE CONTEMPLA EXTENSIÓN DE REDES RECOLECTORAS DOMICILIARIAS EN TUBERÍAS DE HDPE D200 MM, EN UNA LONGITUD TOTAL DE 1.748 ML, JUNTO A LA EJECUCIÓN DE 90 UNIONES DOMICILIARIAS, DEFINIDAS TÉCNICAMENTE FACTIBLES POR PARTE DE LA SANITARIA ESSAL S.A., INDICADOS EN PLANO DE PROYECTO ADJUNTO. | 450 | AGUA POTABLE URBANA | SANEAMIENTO SANITARIO |  | 15 | 15 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 15 | 16 |  | 6.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 430 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 490 | [12 empty] | 16 | 16 | 16 | 16 | 0 |  | 0 | 0 | Originalmente el proyecto se recomendó con una programación de ejecución de 15 meses de Obras Civiles, 15 meses de Consultorías y 1 mes para los Gastos Administrativos, lo cual fue así también contratado para las dos primeras asignaciones. En el transcurso del desarrollo del proyecto, y de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica e informes adjuntos, se amplió el contrato de Obras Civiles por 2 meses más, alcanzando un total cercano de 16 meses de ejecución. Este aumento se explicó por las complicaciones asociadas al traslado y escasez de materiales y del RRHH producto de la declaración de alerta sanitaria de la pandemia COVID 2019, y la determinación de cuarentenas. Asimismo, se generó una demora en la tramitación, visaciones y recepción por parte de la empresa sanitaria, con diferencias que tuvieron que ser mediadas por la SISS, además de requerimientos no previstos para enrolar a los nuevos beneficiarios. Con lo anterior, se generó un aumento del plazo en Obras Civiles de 8,89% respecto a lo recomendado originalmente. En el caso de las Consultorías, su contrato se desarrolló de acuerdo a lo programado originalmente no apreciándose variaciones respecto a lo recomendado en el Ex Ante. La asignación de Gastos Administrativos no se ejecutó finalmente, ya que la Unidad Técnica del Municipio de Ancud asumió con recursos propios los valores asociados a la gestión administrativa de este proyecto. Por tanto, se aprecia una variación de 0% en esta asignación. Con todo lo anterior, la fecha de término final del proyecto fue el 25/11/2021, lo que implicó 16 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, al final no significó un aumento real de ejecución del proyecto respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación de este proyecto fue el 23/02/2022, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, no existiendo observaciones en su operación. La recepción definitiva se realizó el 07/12/2022. La información de respaldo de lo analizado en este punto (actas, contratos, modificaciones y resoluciones) se encuentra en la carpeta digital Ex Post. | Sin variación | Dos Años | Dos Años | Sin variación | 24/07/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | ATRASO EN LA INSPECCIÓN A APROBACIÓN DE TRABAJOS POR PARTTE DE LA EMPRESA SANITARIA. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | CONTINGENCIA SANITARIA COVID 19 Y ADAPTACIÓN A NUEVOS PROTOCOLOS, ESCASES DE MATERIALES. | [8 empty] | 648835 | 0 | 648835 | 0 | 648835 | SE FIRMA CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $622.584.085, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 430 DIAS CORRIDOS. POSTERIORMENTE SE AUTORIZA UN AUMENTO DE PLAZO POR 60 DIAS CORRIDOS SIN AUMENTO DE PRESUPUESTO. SE FIRMA CONTRATO POR AITO POR UN MONTO DE $26.250.000 POR UN PLAZO DE JECUCIÓN DE 430 DIAS CORRIDOS. SE SOLICITA AUMENTO DE PLAZO Y PRESUPUESTO PARA LA AITO, AUTORIZANDOSE SOLO EL AUMENTO DE PLAZO. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | NO APLICA, NO HUBO AUMENTOS DE COSTOS. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | NO APLICA, NO HUBO AUMENTOS DE COSTOS. | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 90 | 90 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Tal como señala la Unidad Técnica, en el Ex Ante se programó una magnitud de instalación de 90 nuevas unidades domiciliarias (UD), y durante la ejecución de la obra se instaló el mismo número de UD, no existiendo variación entonces entre lo estimado previamente y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE REALIZA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. ANTERIORMENTE HUBO OBSERVACIONES EN 2 CALLES EN RELACIÓN A SACAR MOLDURAS DE UNA CAMARA Y RETIRO DE ESCOMBROS. | 14/12/2021 | SE REALIZA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES. | 07/12/2022 | SI | 23/02/2022 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE ESTEN AFECTANDO LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación | LA DEMORA EN LA APROBACIÓN DE LOS AVANCES POR PARTE DE LA EMPRESA SANITARIA PRODUCTO DE LA APLICACIÓN DE PROTOCOLOS POR COVID 19. | JAVIER HERNAN DIAZ SALDIVIA | MUNICIPALIDAD DE ANCUD | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4366500% | 4366500% | 0 | 4405200% | 387 | NA |  | 4402600% |  | 4402600% |  | 4403600% | 10 | 4407500% | 39 | 410 | 410 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | falta de documentos | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | falta de informacion | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | falta de documentación | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Ancud. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I., obteniéndose la recomendación el 19/07/2019, siendo también la Municipalidad de Ancud la unidad técnica de esta etapa. | 26264 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 631801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659095 | 26264 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 631801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 659095 | debe realizar actualizacion desde ela creacion el proyecto hasta que se adjudica. | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648835 | no exiten | 26250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 622585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648835 | 648835 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | el proyecto en licitacion se comporto de acuerdo a lo solicitado por el mandante | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | mayor a lo disponible | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | definir algunos item del proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | modificacion por partidas extrapresupuestarias | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | Incumplimiento del contrato | por fecha de termino | 30577.0935 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 735569.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767345.2636 | 0 | 29787.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706472.7706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736260.0578 | 29305.7498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697165.1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 726470.9233 | -4.051 | -5.3267 | -5.221 | -1.3296 |  | 8071.8991 | 7746.2797 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles y Consultorías resultaron menores en -3,96% y -2,58%, respectivamente, al valor estimado en la evaluación Ex Ante. Por su parte, la asignación de Gastos Administrativos no se ejecutó con cargo al proyecto, ya que lo asumió la Unidad Técnica con recursos propios. Por otra parte, entre los costos reales y lo contratado de las dos asignaciones ejecutadas se produce una variación de -1,32% en Obras Civiles y -1,62% en Consultorías, explicado por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Con todo, la variación del proyecto en la comparación de estas cifras fue de -1,33%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO WALDEMAR GONZALEZ CAÑULEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue reevaluado en el S.N.I., ni tampoco presentó variaciones menores al 10%, indicando la Unidad Técnica que el único cambio que hubo fue de plazos. Cabe señalar, que tanto las Obras Civiles, como las Consultorías fueron contratadas por un valor menor a lo recomendado originalmente en -3,96% y -2,59%, respectivamente, en la comparación en moneda 2022. Los Gastos Administrativos no se ejecutaron a costa del proyecto, lo que implicó que finalmente el proyecto resultará en 4,05% más barato que lo recomendado originalmente. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52631 | 49805 | -5.3695 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 672802 | 636676 | -5.3695 | Real > Recomendado | Se eliminó el indicador que se consideró en la evaluación Ex Ante: CAE Usuario Equivalente, porque no correspondía, ya que no se midieron usos equivalentes sino solución por beneficiario. Además, el valor considerado en el indicador fue el resultado de la suma de 2 cifras que tenían distinto denominador por lo que no deberían haberse sumado. Por lo anterior, se reemplazó este indicador por VAC y CAE que son los indicadores económicos considerados para este tipo de proyectos. Las cifras ingresadas en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), corresponden a los indicadores originales en moneda 2022 para poder realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando que el monto de la inversión final fue menor a lo recomendado en el Ex Ante, se presenta una variación negativa en los indicadores económicos de -5,37% en cada uno. Es decir, los indicadores económicos fueron más bajos que los recomendados originalmente en -5,37%. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Ancud. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I., obteniéndose la recomendación el 19/07/2019, siendo también la Municipalidad de Ancud la unidad técnica de esta etapa. Las asignaciones de Obras Civiles y de Consultorías se contrataron por un menor valor respecto a lo recomendado originalmente, cercanos al 5%, además se aumentó el plazo de las Obras Civiles en 2 meses para poder dar buen término a la ejecución. El incremento de plazos se explicó por las complicaciones asociadas al traslado y escasez de materiales y del RRHH producto de la declaración de alerta sanitaria de la pandemia COVID 2019, y la determinación de cuarentenas. Asimismo, se generó una demora en la tramitación, visaciones y recepción por parte de la empresa sanitaria, con diferencias que tuvieron que ser mediadas por la SISS, además de requerimientos de la sanitaria no previstos anticipadamente para enrolar a los nuevos beneficiarios. Con todo lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto en Obras Civiles fue 8,89% mayor a lo recomendado inicialmente, pero el plazo total fue de 16 meses , sin y con tiempos muertos, lo que en el total no generó variaciones respecto a lo estimado en la Evaluación Ex Ante. Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante, manteniéndose en 90 uniones domiciliarias. Se realizó un cambio de los indicadores considerados en la evaluación Ex Ante, eliminando el CAE Usuario Equivalente, que no correspondía, por VAC y CAE. Respecto a los valores reales de estos indicadores, respecto a lo que efectivamente se ejecutó, se generó una disminución de -5,37% respecto a lo estimado en la recomendación original, debido a que como se indicó, la obra se contrató y ejecutó por un valor menor. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, pero no hay información del SIGFE. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 23/02/2022 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva fue realizada el 07/12/2022. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30478036-0 | REPOSICION ESCUELA RURAL EL ISLOTE RUPANCO, PUERTO OCTAY | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PUERTO OCTAY | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION BASICA Y MEDIA | ESCUELA BASICA MAS KINDER Y/O PREKINDER | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA BASICA RURAL EL ISLOTE RUPANCO SUFRIO UN SINIESTRO CON PERDIDA PARCIAL, RESULTANDO COMPLETAMENTE DESTRUIDAS LAS SIGUIENTES DEPENDENCIAS: 1 AULA, 1 SALA DE USO MULTIPLE, 1 BIBLIOTECA, 1 OFICINA DIRECTOR, 1 BODEGA PARA MATERIAL DIDACTICO, 1 DEPENDENCIA CON USO DE VIVIENDA PROFESOR. ACTUALMENTE LAS CLASES SE REALIZAN EN DEPENDENCIAS NO AFECTADAS POR EL SINIESTRO, QUE SE EMPLAZAN DENTRO DEL PREDIO DEL ESTABLECIMIENTO, Y QUE HAN SIDO HABILITADAS PARA USO TRANSITORIO COMO AULAS DE CLASES.- EL ESTABLECIMIENTO PERDIO A CAUSA DEL SINIESTRO SU EQUIPAMIENTO INFORMATICO, MATERIAL DIDACTICO Y DE BIBLIOTECA. | SE CONSULTA LA REPOSICIÓN DEL ESTABLECIMIENTO SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE, LO CUAL CONTEMPLA 931.4M2 . Se contempla una estructura principal de acero conformando un esqueleto general. La estructura secundaria y tabiquería interior será en madera. El proyecto comprenderá una cubierta de Acero sobre vigas a la vista. Todos los cielos serán en volcanita y placa terciada, los espacios húmedos tendrán cielos tipo americano colgante. Se contemplan terminaciones exteriores en zinc alum miniwave y madera. EL NUEVO ESTABLECIMIENTO ESTARÁ EMPLAZADO DONDE ACTUALMENTE FUNCIONA LA ESCUELA, TERRENO ENTREGADO EN COMODATO AL MUNICIPIO, INSCRITO BAJO FOJAS 1112V N°759 AÑO 2017, ROL:157-216, CON UN SUPERFICIE TOTAL DE 22.833,5M2, ATENDERÁ UNA DEMANDA PROYECTADA DE 47 ESTUDIANTES , LA CAPACIDAD POR SALA ES DE 20 ESTUDIANTES, CONSIDERA LOS NIVELES DE PRE-KINDER A 6TO BÁSICO.. LOS COSTOS DEL PROYECTO SON: OBRA CIVIL DE $1.157.576 M$, CONSULTORIA $22.400M$, EQUIPAMIENTO $22.937M$, EQUIPOS $58.806M$ Y GASTOS GENERALES DE $391M$ | 47 |  |  |  | 14 | 3 |  | -78.5714 | 2 | 3 |  | 50 | 2 | 7 |  | 250 |  |  |  |  | 2 | 16 |  | 700 | 12 | 14 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 418 | [12 empty] | 14 | 14 | 23 | 24 | 1 |  | 64.2857 | 71.4286 | Originalmente el proyecto se recomendó con una programación de ejecución de 12 meses en Obras Civiles, 14 meses en Consultorías, y 2 meses para Equipamiento, Equipos y Gastos Administrativos, lo cual fue así también contratado inicialmente para las 2 primeras asignaciones. En el caso de las Obras Civiles, hubo un aumento de plazos del contrato por 53 días adicionales en total, debido a la necesidad de modificar el presupuesto y especificaciones técnicas para realizar mejoras al proyecto original en partidas de cierros, portones, piso prebásica, pavimentos y pisos, equipamiento de cocina, calefacción, obras exteriores, graderías patio cubierto, muro de contención, entre otros. Esta modificación fue ingresada a reevaluación y una vez recomendada ésta se hizo efectiva. Con lo anterior, el plazo total de Obras Civiles varió de 12 meses a 14 meses (418 días y 16,11% de incremento), respecto a lo estimado en el Ex Ante. En Consultorías, se realizó la contratación de AITO por 14 meses, según la programación original, sin embargo el contrato fue liquidado luego de 2 meses de ejecución por común acuerdo entre las partes, según Decreto 827 del 04/08/2020. Se programó su recontratación en la reevaluación realizada, sin embargo finalmente no se concretó manteniéndose el desarrollo de la ejecución sin AITO. Por tanto, dado que esta asignación no fue ejecutada como se planificó, muestra un cumplimiento de plazo de 3 meses, lo que significa una variación negativa de -78,33% respecto a lo recomendado en el Ex Ante. En las asignaciones de Equipamiento y Equipo, se estimó en el Ex Ante una duración de 2 meses en cada una, pero fueron ejecutadas en 3 y 7 meses, respectivamente, debido a demoras en la entrega de todos los artículos adquiridos. A pesar que el proyecto inició su operación en abril de 2021, los últimos pagos de estas asignaciones se realizaron hasta 7 meses después. Por tanto, presentan un aumento de plazos de 70,0% en Equipamientos y 235,0% en Equipos, de acuerdo a la recomendación original. Los Gastos Administrativos por su parte se programaron inicialmente en 2 meses, pero se ejecutaron en el último año para llevar a cabo las adquisiciones de los Equipamientos y Equipos que se llevaron a cabo en el 2021, con lo que completaron 16 meses, es decir, un incremento de 695,0%. Con todo lo anterior, el plazo de término final del proyecto fue el 05/12/2021 con el último pago de los Equipos, lo que implicó 23 meses de ejecución sin tiempos muertos, y de 24 meses con tiempos muertos. Es decir, significó un aumento total del proyecto de71,43%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación del establecimiento fue el 15/04/2021, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, y su recepción definitiva fue el 02/06/2022, no existiendo observaciones en su operación. La información de respaldo de lo analizado en este punto (actas, contratos, modificaciones y resoluciones) se encuentra en la carpeta digital Ex Post. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 15/01/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Según BAG punto 9.2. y que forma parte del contrato, "Modificación del proyecto" y "obras extraordinarias". - Cierro perimetral frontal, Cierro perimetral lateral, Iluminación exterior, Acceso vehicular. Es por los puntos antes mencionados que se solicito 53 días de aumento de plazo. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Aumento de presupuesto de obras, Según BAG punto 9.2. y que forma parte del contrato. y lo descrito anteriormente, a esto se anexa los presupuesto de aumento de obra. | [8 empty] | 1313913 | 315 | 1314228 | 0 | 1314228 | CONTRATO FUE MODIFICADO POR AUMENTO DE PRESUPUESTO EN LA SUMA DE $ 104.660.367, CON UN AUMENTO DE PLAZO DE 53 DÍAS CORRIDOS | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Contrato liquidado en común acuerdo | [8 empty] | Metros Cuadrados | 931 | 931 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Tal como señala la Unidad Técnica, en el Ex Ante se programó una magnitud de construcción de la Escuela El Islote de Rupanco de 931 m2, y durante la ejecución de la obra se construyó la misma superficie, no existiendo variación entonces entre lo estimado previamente y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | OBSERVACIONES EXTERIOR - RETIRO DE ESCONBROS, REPARACION DE REJILLAS DOBLADAS, LIMPIEZA DE CANALETAS Y SUMIDEROS, PINTURA EPOXICA AMARILLA SOLERA CURVA EN EL ACCESO, REPARACION DE RADIER, LIMPIEZA REVESTIMIENTO EXTERIOR, LIMPIEZA DE PINTURA BLANCA EN EL RADIER, LIMPIEZA ENCHUFE MONOLITO, ENTRE OTRAS. | 15/03/2021 | Sin Observaciones | 02/06/2022 | SI | 15/04/2021 | Ninguno por ahora |  | En Operación | lo negativo de las obras en general, es que las empresa no puedan terminar la ejecución de obras dentro de los plazos correspondientes al proyecto. lo positivo, es que se buscaron todas las instancia para dar continuidad a las obras, y la comunidad estudiantil tuvo la capacidad de adaptarse a la espera de la construcción de su nuevo establecimiento educacional. | JUAN CARLOS CHAURA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO OCTAY | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4367700% | 4367700% | 0 | 4383600% | 159 | 4429500% | 459 | 4383600% |  | 4383600% |  | 4384500% | 9 | 4385800% | 13 | 181 | 181 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | CONTRALORIA TOMA 15 DIAS HABILES | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HAY CAUSAS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Puerto Octay. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 31/07/2019, siendo también la Municipalidad de Puerto Octay la unidad técnica de esta etapa. | 22400 | 22937 | 58806 | 0 | 390 | 1157576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262109 | 22400 | 22937 | 58806 | 0 | 390 | 1157576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1262109 | SIN OBSERBACION | 3200 | 19146 | 50074 | 0 | 314 | 1241494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314228 | CONTRATO DE CONSULTORÍA $ 22.400.000 FUE LIQUIDADO DE MUTUO ACUERDO CON LA UNIDAD TÉCNICA, SE PAGO LA SUMA DE $ 3200.000 CONTRATO OBRA CIVIL $ 1.136.833.397.- CONTRATO MODIFICADO POR AUMENTO, DISMINUCIÓN Y OBRA EXTRAORDINARIA POR LA SUMA DE $ 104.660.367, TOTALIZANDO UN COSTO DE $ 1.241.493.764.- | 3200 | 19146 | 50074 | 0 | 314 | 1241494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1314228 | 1314228 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO ADMINISTRATIVO 09/04/2021 $ 68.352 18/05/2021 $ 245.257 LA DIFERENCIA DE 1 PESO POR AJUSTE DE MONEDA EQUIPAMIENTO $ 19.146 LA DIFERENCIA DE 1 PESO POR AJUSTE DE MONEDA | EL RESULTADO FUE UNA ESTRUCTURA EDUCACIONAL BUENÍSIMA EN UN SECTOR RURAL CON UNA COMUNIDAD FELIZ | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | APLICACIÓN DE NUEVA NORMATIVA EN ACCESO AL COLEGIO | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | ACTUALIZACIÓN DE MOBILIARIO | [8 empty] | 26078.4925 | 26704.5974 | 68464.4138 | 0 | 453.8995 | 1347697.7548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1469399.1579 | 1530473.6202 | 25418.3717 | 21246.1105 | 55570.2666 | 0 | 349.7258 | 1408774.3431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511358.8177 | 3631.196 | 21247.1735 | 55570.2666 | 0 | 349.7258 | 1402355.9704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483154.3323 | 2.8556 | 0.93611 | 4.0557 | -1.8662 | -3.0918 | 1593.0766 | 1506.29 | En primer lugar, se corrigió el valor de los Gastos Administrativos en la columna de Costo Reales que estaba en valor 0, pero que sí tuvo gastos, según lo registrado en el BIP y lo presentado por la Unidad Financiera. La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles resultó mayor en 4,53%, al valor estimado en la evaluación ex ante. Por su parte, las asignaciones de Consultorías, Equipamiento, Equipos y Gastos Administrativos fueron menores a los valores recomendados originalmente, ya que en el caso de las Consultorías, el contrato se liquidó luego de 3 meses de su inicio y no se volvió a recontratar; mientras que los Equipamientos y Equipos se ajustaron a las necesidades reales existentes al momento de llevar a cabo las adquisiciones; y los Gastos Administrativos se ejecutaron parcialmente y sólo para las licitaciones de Equipamiento y Equipos. Entre los costo reales y lo contratado de la asignación de Consultorías se aprecia la variación negativa sobre el 85% por la liquidación del contrato realizado y no retomado. En Obras Civiles, se produce una variación de -0,46% por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0%, tal como ocurre en las asignaciones de Equipamiento, Equipos y Gastos Administrativos. Con todo lo anterior, la iniciativa fue contratada a un valor total superior en 2,86% a lo recomendado en el Ex Ante, se ejecutó en 0,94%, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -1,87%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1382318 | 1439773 | 4.1564 | El proyecto fue reevaluado 1 vez en el S.N.I. para modificar el presupuesto de obras contratado y las especificaciones técnicas con el fin de realizar mejoras al proyecto original en las partidas de cierros, portones, piso prebásica, pavimentos y pisos, equipamiento de cocina, calefacción, obras exteriores, graderías patio cubierto, muro de contención, entre otros. Con estas modificaciones se incrementó el presupuesto contratado de Obras Civiles en 9,21%. Además, esta reevaluación implicó un aumento del plazo del contrato de 53 días, y una modificación en Consultorías para volver a contratar esta asignación, lo que finalmente no se realizó. Con todo lo anterior, el monto total del proyecto se incrementó en un 4,16% respecto a lo recomendado originalmente en la evaluación ex ante. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 813372 | 768855 | -5.4731 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 110511 | 104463 | -5.4728 | Real > Recomendado | Se agregó el valor del indicador económico de la recomendación original (CAE), actualizado a moneda 2022, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2022. Además, se incorporó un segundo indicador económico (VAC) que no se ingresó en la Ficha IDI original, para completar el análisis según Metodología del Sector Educación. Considerando que el monto total de la inversión, luego de la reevaluación realizada y la última recomendación, fue superior a lo efectivamente contratado y gastado, el VAN y el CAE Social resultó menor en -5,47%, comparando ambos valores en igual moneda 2022. Esto por la disminución de los valores en todas las asignaciones programadas. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Puerto Octay. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 31/07/2019, siendo también la Municipalidad de Puerto Octay la unidad técnica de esta etapa. Las Obras Civiles se contrataron y ejecutaron a un mayor valor respecto de lo recomendado inicialmente (4,53%), mientras que las demás asignaciones se ejecutaron a un menor valor, con todo lo cual, la inversión del proyecto resultó superior en 0,94% respecto a lo originalmente estimado. Se destaca lo sucedido con las Consultorías, en que si bien se realizó un contrato por el monto y plazos recomendados, finalmente se liquidó con sólo 3 meses de ejecución y no se volvió a generar una nueva contratación. Dentro del desarrollo de las obras, se realizó una reevaluación para modificar el presupuesto y especificaciones técnicas de algunas soluciones planteadas en el proyecto, lo que significó un incremento del contrato de Obras Civiles de 9,21% y un aumento de plazo de 53 días. Además, los Equipamientos y Equipos se ejecutaron en más meses de los programados, con lo que el plazo de ejecución final del proyecto fue de 24 meses (71,43% más que lo recomendado en el Ex Ante). Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante, manteniéndose una superficie construida de 931 m2. Se agregó en el análisis de indicadores económicos el VAC que no estaba registrado en la Ficha IDI del Ex Ante, y en el análisis realizado se apreció que dado que el monto total ejecutado de la inversión de este proyecto fue menor que lo recomendado luego de la reevaluación, se generó una disminución de los indicadores de -5,47% respecto a lo estimado en la recomendación original. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, pero no hay información del SIGFE. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 15/04/2021 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva fue realizada el 02/06/2022. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40015381-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUITE, COMUNA DE QUEMCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEMCHI | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 110 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 1,5 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2015 POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS HIDRÁULICAS. EN EL MISMO RECINTO, LAS AGUAS SERÁN TRATADAS POR UN FILTRO MODELO FLMA-105 O SIMILAR, UN FILTRO MODELO ABMA-105 O SIMILAR, Y MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y PERMANGANATO DE POTASIO A TRAVÉS DE EQUIPOS DE DOSIFICACION UBICADAS EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO CON LAS OBRAS ELECTRICAS QUE CORRESPONDEN. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 25 M3 Y 20 METROS DE ALTURA EN OTRO RECINTO, EL CUAL POSEE LA COTA ADECUADA PARA ABASTECER GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION A UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 10 KILÓMETROS DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN HDPE PN6, PN10 Y PN16, DE 75 MM DE DIÁMETRO. ADEMÁS SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 91 ARRANQUES DOMICILIARIOS NUEVOS. | 220 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [16 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 70 | 30 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114 | 354 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | La iniciativa presenta variaciones de plazo al comparar el real versus el recomendado. La recomendación original consideró un plazo de 8 meses para las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, y el plazo real fue de 12 meses, lo que representa un incremento del 50%. El contrato original de Obras Civiles fue por un plazo de 240 días corridos, y durante la ejecución se produjeron tres aumentos de plazo, uno por 70 días corridos aprobado mediante Resuelvo D.R.O.H Xa. N° 0326 del 29.04.2021 que aprueba modificaciones de obra y aumento de plazo de contrato; el segundo y tercero, aprobados mediante Resuelvo D.R.O.H Xa. N°1056 de fecha 22.10.2021, por 30 días corridos y 14 días corridos respectivamente, completando un plazo de 354 días corridos, aproximadamente 12 meses, terminado la obra el 13.06.2021. Cabe señalar que la gestión administrativa (fechas de los resuelvo) se desfasa respecto de las fechas reales (se hacen con fechas posteriores). La liquidación final de la obra se aprueba mediante Resuelvo D.R.O.H Xa. N°1353 del 15.11.2022. Los aumentos de plazos se explican porque la iniciativa se ejecutó en tiempo de pandemia, argumento que se expone en el Ord. DGOP N° 164 del 12.04.2021, que constituye una consideración al momento de presentar y aprobar la ampliación de plazo. Otra causa de aumento de plazo es el retraso en la marcha blanca por demora en la conexión del empalme eléctrico. La iniciativa cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones de fecha 16.09.2021 y Recepción Definitiva del 27.10.2022, y se encuentra operando sin dificultades. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 28/07/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | Se retrasa la marcha blanca por 84 días corridos por la demora de por la conección de empalme eléctrico. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Se solicita un aumento de 70 y 14 días corridos por solicitud de empalme a Saesa. | [8 empty] | 693863 | 0 | 693863 | 0 | 693863 | 1. Resolución de Adjudicación: Resolución Exenta N°511 de fecha 08.07.2020.Aprueba un monto de 593.326.614, 240 días corridos. 2. Modificación 1: Resolución Exenta D.R.O.H. N° 326 del 29.04.2021, que aprueba contrato ESSAL S.A. N° 062 del 31.03.2021, aumenta por 12.667.194, alcanzando una cifra de $605.993.808 y aumento de plazo por 70 días con nueva fecha de termino 30 de abril 2021. 3. Modificación 2: Resolución Exenta D.R.O.H. N° 1056 del 22.10.2021, que aprueba contrato ESSAL S.A. N° 109 del 18.05.2021., aumenta el plazo en 30 días corridos con nueva fecha de término 30 de mayo 2021. 4. Modificación 3: Resolución Exenta D.R.O.H. N° 1056 del 22.10.2021, que aprueba contrato ESSAL S.A. N° 146 del 08.06.2021.. Aumento por 14 días corridos con nueva fecha de termino contractual 13 junio 2021. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumento de obras a precios convenidos, por conexión eléctrica de recinto sondaje - tratamiento | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizó la conexión eléctrica a la empresa SAESA, pero provocó una reprogramación de plazos. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 91 | 102 | 112.0879 | Real > Recomendada | Metros | 10000 | 10000 | 100 | Real = Recomendada |  | La magnitud real fue superior en 12% respecto a la originalmente recomendada, pasando de 91 a 102 arranques domiciliarios de APR. Esta variación se explica por la conexión de 11 viviendas que no estuvieron originalmente consideradas como beneficiarias del proyecto, ya sea porque no existían al momento de hacer el Diseño o porque no aceptaron incorporarse al proyecto al momento de formular la iniciativa, y luego solicitan ser beneficiarios del sistema. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Se realizó la incorporación de 11 nuevos arranque domiciliarios. para dar una mayor cobertura. . | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Al realizar los | [6 empty] | Se realiza recepción sin observaciones | 16/09/2021 | En el lugar de las obras, con fecha 27 de octubre de 2022 se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°10219 del 09 de agosto de 2022 integrada por el Constructor Civil Sr. FRANCIS SALDIVIA AVENDAÑO y por el Constructor Civil Sr. JOSE LUIS JARAMILLO FAUNDEZ, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y la Ingeniera Civil Sra. ERIKA HUENCHULLAN CERPA, designada por ORD D.R.O.H. N°901 del 17 de agosto de 2022, para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUITE, COMUNA DE QUEMCHI, REGION DE LOS LAGOS”. La comisión, conforme a lo establecido en el Art. 8.5 de las Bases Administrativas del Contrato, verificó la subsanación de lo consignado en el Informe de Observaciones de fecha 06 de septiembre de 2022, y comprobó que las obras fueron ejecutadas conforme a las Bases Administrativas, planos y especificaciones técnicas. | 27/10/2022 | SI | 28/07/2020 | TEMAS OPERATIVOS PERO LA SE REALIZARON VISITAS DE CAPACITACIÓN |  | En Operación | OBRAS BIEN EJECUTADA | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4374700% | 4380500% | 58 | 4398800% | 183 | NA |  | 4400600% | 18 | 4400600% | 18 | 4404000% | 34 | 4407500% | 35 | 328 | 270 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no existieron problemas en la licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | no existieron problemas | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Las etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas por la DOH con recursos sectoriales MOP DOH sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. La Etapa de Ejecución fue postulada al S.N.I. con fuente sectorial DOH. obteniendo su recomendación satisfactoria RS con fecha 9.10.2019. | 82725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653246 | 84875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670228 | Inversión año 2020: $411.439.000 .- Inversion año 2021: $194.554.808.- | 87869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693863 | Estados de pago año 2020 Agosto: $38.304.375,.- Septiembre:$ 85.723.680.- Octubre: $ 73.034.699.- Noviembre:$ 120.318.948.- Diciembre: $94.057.298.- Estados de pago año 2021 Febrero: $59.025.413.- Marzo: $42.159.269.- Abril: $41.241.512.- Mayo: $36.205.661.- Junio: $15.922.953.- | 87869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693863 | 693863 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estados de pago año 2020 Agosto: $38.304.375,.- Septiembre:$ 85.723.680.- Octubre: $ 73.034.699.- Noviembre:$ 120.318.948.- Diciembre: $94.057.298.- Estados de pago año 2021 Febrero: $59.025.413.- Marzo: $42.159.269.- Abril: $41.241.512.- Mayo: $36.205.661.- Junio: $15.922.953.- | sólo se realizó una modificación en una servidumbre, pero que no involucraron cambios al diseño o contrato | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se realizó un aumento de contrato por aumento de cobertura | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | 96310.6694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664223.9758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760534.6452 | 0 | 99709.0691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687646.0401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 787355.1092 | 99004.3025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682788.1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781792.4487 | 3.5265 | 2.7951 | 2.7949 | -0.7065 |  | 7664.6318 | 6694.0014 | Los costos reales de la iniciativa no experimentaron variaciones significativas respecto del monto originalmente recomendado. La obra se contrató por M$593.327 (moneda 2020), monto superior en 1,3% al recomendado de M$585.353 (moneda 2020), lo que representa un 1,3% sobre el monto recomendado. Durante la ejecución del proyecto se produjo un aumento de contrato de M$12.667, que representa un 2,1% sobre el monto contratado (variación menor al 10%), por lo que se puede señalar que la estimación original se acercó al costo real de la iniciativa, alcanzando un 3,5% sobre el monto recomendado, comparados en la misma moneda. Cabe señalar que la Asignación Consultoría se calcula como el 14,5% del valor de las obras civiles, por lo que las variaciones que éstas experimentan afectan en la misma proporción a la Consultorías. El proyecto no tuvo reevaluaciones durante su ejecución. Se contrató por un monto superior en 1,3% respecto del valor recomendado para las obras civiles, y durante la ejecución tuvo una modificación menor no sujeta a reevaluación debido a que fue de 2,1% sobre el monto contratado, porcentaje que se encuentra dentro de la holgura presupuestaria de acuerdo con la normativa vigente. Las modificaciones consideraron obras extraordinarias a precios contratados por M$5.012, obras extraordinarias a precios convenidos por M$18.349 y disminuciones de obras por M$10.693, lo que arroja una variación de M$12.667 sobre el valor del contratado de M$593.327. Estas modificaciones menores se realizaron para incorporar 11 nuevos usuarios al sistema, cuyas viviendas no estuvieron incluidas en el proyecto originalmente recomendado y para realizar modificaciones en las obras eléctricas. La Unidad Financiera no incluyó información del SIGFE en el informe. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 756086 | 12667 | 1.675% | Aumento por obras extraordinarias a precios convenidos por el proyecto eléctrico y las instalaciones electricas correspondientes. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones durante su ejecución. Se contrató por un monto superior en 1,3% respecto del valor recomendado para las obras civiles, y durante la ejecución tuvo una modificación menor no sujeta a reevaluación debido a que fue de 2,1% sobre el monto contratado. Las modificaciones consideraron obras extraordinarias a precios contratados por M$5.012, obras extraordinarias a preciso convenidos por M$18.349 y disminuciones de obras por M$10.693, lo que arroja una variación de M$12.667 sobre el valor del contratado de M$593.327, y sobre el valor recomendado expresado en moneda 2022 de M$385.353. Estas modificaciones menores se realizaron para incorporar 11 nuevos usuarios al sistema, cuyas viviendas no estuvieron incluidas en el proyecto originalmente recomendado y para realizar modificaciones en las obras eléctricas. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 500858 | 516101 | 3.0434 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 43667 | 44996 | 3.0435 | Real > Recomendado | La iniciativa fue recomendada originalmente con un VAC Social de M$500.858, y un CAE Social de M$43.667 para una inversión social de M$446.349. Al calcular los indicadores de evaluación con la inversión social real de M$467.591, el VAC Social real alcanza a M$516.101 y el CAE Social real M$44.996, superior en 3% a los originalmente estimados. A partir de lo anterior, se puede concluir que los indicadores reales resultaron cercanos a la estimación original, experimentando un leve incremento del 3%. | Las etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas por la DOH con recursos sectoriales MOP DOH sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. La Etapa de Ejecución fue postulada al S.N.I. con fuente sectorial DOH. obteniendo su recomendación satisfactoria RS con fecha 9.10.2019. El proyecto presenta variaciones no significativas en cuanto costos, debido a que el costo real de la inversión fue muy cercano al valor recomendado. En cuanto al plazo, se observa un incremento significativo del 50%, debido a que en la recomendación se había estimado un plazo de ejecución de 8 meses y el plazo real fue de 12 meses. lo que se explica principalmente porque la iniciativa se ejecutó en tiempo de pandemia, argumento que se expone en el Ord. DGOP N° 164 del 12.04.2021, que constituye una consideración al momento de presentar y aprobar la ampliación de plazo. Otra causa de aumento de plazo es el retraso en la marcha blanca por demora en la conexión del empalme eléctrico. La magnitud presenta un incremento debido a que se incorporaron 11 nuevos beneficiarios al sistema. Esta situación se produce en la mayoría de los proyectos de Agua Potable Rural, ya sea porque se produce un desfase entre el tiempo en que se realiza el diseño y el tiempo que se ejecuta la obra en que se construyen nuevas viviendas o porque hay viviendas que no se quieren incorporar al momento de contactarlas para el proyecto y luego cambian de opinión y solicitan incorporarse como beneficiarios. El proyecto se encuentra con recepción definitiva y está operando normalmente, sin dificultades. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30485152-0 | CONSTRUCCION REDES DE AP Y ALCANT. DIVERSOS SECTORES CIUDAD DALCAHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | DALCAHUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA POBLACIÓN QUE HABITA LAS VIVIENDAS DE LOS PASAJES ELÍAS NAVARRO INTERIOR, PASAJE MIGUEL BARRÍA INTERIOR Y PASAJES COLEGUAL Y PUNTRA DE LA COMUNA DE DALCAHUE, PRESENTAN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA DEBIDO A UN DEFICIENTE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y DE RECOLECCIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. CON ÉSTA INICIATIVA SE CONSTRUIRÁN DE REDES DE AGUA POTABLE Y/O ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES MENCIONADOS. DE ESTA MANERA SE OBTENDRÁ UN AUMENTO DE COBERTURA DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARA LA COMUNA. | EL PRESENTE PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA POTABLE EN LOS PASAJES ELÍAS NAVARRO INTERIOR CON 158 ML DE HDPE Y 9 ARRANQUES, PASAJES COLEGUAL Y PUNTRA CON 225 ML DE HDPE Y 18 ARRANQUES, Y PASAJE CONSCRIPTO MIGUEL BARRÍA INTERIOR CON 148 ML DE HDPE Y 11 ARRANQUES. ADEMÁS CONTEMPLA LA EXTENSIÓN DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LOS PASAJES COLEGUAL Y PUNTRA CON 264 ML DE HDPE Y 18 UD, PASAJE ELÍAS NAVARRO INTERIOR CON 150 ML DE HDPE Y 9 UD, PASAJE CONSCRIPTO MIGUEL BARRÍA INTERIOR CON 156 ML DE HDPE Y 11 UD Y CALLE CAICUMEO CON 162 ML DE HDPE Y 3 UD. LOS COLECTORES DE AGUAS SERVIDAS SE PROYECTAN EN UN DIÁMETRO DE 200 MM, MIENTRAS QUE LOS DE AGUA POTABLE TIENEN UN DIÁMETRO DE 110 MM. | 41 | AGUA POTABLE URBANA | SANEAMIENTO SANITARIO |  | 6 | 12 |  | 100 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 6 | 17 |  | 183.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 520 | [12 empty] | 6 | 6 | 18 | 19 | 1 |  | 200 | 216.6667 | Originalmente el proyecto se recomendó con una programación de ejecución de 6 meses en Obras Civiles, 6 meses en Consultorías y 1 mes para los Gastos Administrativos, lo cual fue así también contratado inicialmente. No obstante, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, la ejecución de la iniciativa contó 5 modificaciones del contrato en Obras Civiles y se realizó 3 contratos para las Consultorías, debido a la necesidad de realizar modificaciones a las especificaciones técnicas y presupuesto con el fin de obtener la recepción de la empresa sanitaria, y al efecto de la pandemia del COVID 19. Las 5 ampliaciones de plazos realizadas para las Obras Civiles totalizaron 340 días, generando una nueva fecha de término al 19/11/2020, ejecutándose esta asignación en un total de 17 meses, es decir, un incremento de 188,33% respecto a la recomendación original. El primer aumento de plazo fue por 90 días, y correspondió a la reevaluación que tuvo el proyecto para realizar obras extraordinarias para el relleno de calle Caicumeo, entre las cámaras de inspección 3 y 4, para cumplir con las cotas señaladas por la empresa sanitaria, y así poder obtener posteriormente la recepción por parte de ella. Las ampliaciones de plazo posteriores no incorporaron modificaciones al proyecto o presupuesto, correspondiendo sólo a plazo, la segunda fue por un aumento de 21 días, la tercera por 90 días, la cuarta por 90 días y la quinta ampliación por 50 días. Estas últimas se relacionaron con las demoras para poder obtener la inspección y recepción de la obra por parte de la empresa sanitaria y las complicaciones que se generaron por la escasez de materiales, traslado de éstos y del RRHH por la alerta sanitaria de la pandemia COVID 2019, y la determinación de cuarentenas asociadas. En el caso de las Consultorías, también hubo un aumento debido a que se generaron 3 contratos, con 2 consultores diferentes, y todos relacionados con la ampliación de plazo del contrato de Obras Civiles. De esta forma, se pasó de una ejecución de 6 meses planificados inicialmente, a 12 meses efectivos, con 1,5 meses entre el término del segundo contrato por 90 días y el tercero por 60 días. Con todo, el término del plazo de desarrollo de esta asignación fue el 13/07/2020, lo que significó un aumento del plazo final de 105,56%, respecto a lo recomendado en la evaluación Ex Ante. La asignación de Gastos Administrativos se ejecutó dentro del mes planificado originalmente, con lo que no se presentó variación de plazos. La fecha de término final del proyecto fue el 19/11/2021, lo que implicó 17 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 183,33%, respecto a lo recomendado en la evaluación Ex Ante. La entrega a operación de este proyecto fue el 14/10/2020, no existiendo a la fecha observaciones en su operación según lo informado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de las Obras se realizó el 23/11/2021. La información de respaldo de lo analizado en este punto (actas, contratos, modificaciones y resoluciones) se encuentra en la carpeta digital Ex Post. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 19/06/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | RECEPCION POR PARTE DE ESSAL | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | PARTIDAS NO CONSIDERADAS EN PROYECTO | [8 empty] | 356181 | 1030 | 357211 | 119948 | 237263 | SE SOLICITO AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA FINANCIAR PARTIDA NO CONSIDERADA EN CALLE CAICUMEO LAS CUALES CONSIDERABAN AUMENTAR LA COTA DE LA CALLE | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | SE SOLICITO AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA FINANCIAR PARTIDA NO CONSIDERADA EN CALLE CAICUMEO LAS CUALES CONSIDERABAN AUMENTAR LA COTA DE LA CALLE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE SOLICITO AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA FINANCIAR PARTIDA NO CONSIDERADA EN CALLE CAICUMEO LAS CUALES CONSIDERABAN AUMENTAR LA COTA DE LA CALLE | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 38 | 38 | 100 | Real = Recomendada | Nro. de Arranques Nuevos | 41 | 41 | 100 | Real = Recomendada |  | Según lo indicado por la Unidad Técnica, en el Ex Ante se programó una magnitud de instalación de 38 nuevas unidades domiciliarias, y durante la ejecución de la obra se instaló el mismo número de uniones, no existiendo variación entonces entre lo estimado previamente y lo ejecutado. En la recomendación original además se consideró la magnitud de 41 arranques nuevos que también se realizaron en la etapa de Ejecución, y que se agregaron en el módulo de la unidad técnica para completar el análisis. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 30 de octubre del 2020, la Ilustre Municipalidad de Dalcahue, da curso a la recepción provisoria del contrato "Construcción Redes de A. P. y Alcant. Diversos Sectores, Ciudad de Dalcahue", de acuerdo con las Bases Administrativas de la Licitación Pública N!! 3520-22- LR19, adjudicada a la empresa Sociedad Instaladora Mecánica Y Eléctrica Limitada, R.U.T N!! 87.602.100-5, representada legalmente por don Alejandro Rubén Ruiz Arratia, C.I. N!! 13.121.638-6, por un Monto de $317.394.205.-IVA incluido, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N!! 1.335 de fecha 10/06/2019, y modificación de contrato por obras extraordinarias de fecha 03/04/2020, por un monto $29.793.979.-IVA incluido, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N!! 786 de fecha 03/04/2020, siendo el monto final del contrato la suma de $347.188.184.-IVA incluido. • Fecha de acta entrega de terreno 19/06/2019. • Plazo de ejecución 180 días corridos. • Plazo de aumento 340 días corridos. • Plazo total 520 días corridos. • Fecha de término del contrato 19/11/2020. • Multas por incumplimiento del plazo contractual O días. | 30/10/2020 | Con fecha 23 de noviembre del 2021, la Municipalidad de Dalcahue, da curso a la recepción Provisoria del contrato "Construcción Redes de A. P. y Alcantar. Diversos Sectores, Ciudad de Dalcahue", de acuerdo con las bases Administrativas de Licitación, ejecutada por la empresa Sociedad Instaladora Mecánica y Eléctrica Limitada., RUT Nº87.602.100-5, por un monto de $317.394.205.- IVA incluido, en virtud del Decreto Alcaldicio NQl.335 de fecha 10 de junio del 2019 que aprueba el contrato. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante decreto alcaldicio Nº l.858 de fecha 18/11/2021, recibe conforme el citado contrato, toda vez que se ha cumplido con las Bases Administrativas de Licitación, especificaciones técnicas y demás documentos de la Propuesta Pública, y de acuerdo con los antecedentes señalados en el informe de la ITO de fecha 18/11/2021. | 23/11/2021 | SI | 14/10/2020 |  |  | En Operación |  | CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4333900% | 4349400% | 155 | 4348600% |  | 4358600% | 100 | 4363400% | 48 | 4363400% | 48 | 4363500% | 1 | 4367800% | 43 | 339 | 184 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | falta documentación solicitada | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | se modifcan planos detalles solicitados | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | falta documentos de licitacion | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Dalcahue. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 27/08/2018, siendo también la Municipalidad de Dalcahue la unidad técnica de esta etapa. | 9000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 356375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366375 | 9270 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 367064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377364 | el financiamiento se cumple conforme a lo solicitado por la unidad mandante | 9250 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 347189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357469 | no hay | 8992 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 347189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357211 | 237263 | BIP > SIGFE | 1500 | 0 | 0 | 0 | 1030 | 117418 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119948 | 1643 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 128602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131373 | no existe diferencia |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | variación en lo ofertado | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | debido a variaciones en las cubicaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | aclaraciones del proyecto con respecto al las partidas de mov de tierra | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | Incumplimiento del contrato | tiempo | 10792.6032 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 427351.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439342.8201 | 409424.7844 | 10540.673 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 404211.8497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415951.5827 | 10249.412 | 0 | 0 | 0 | 1199.06 | 397344.8924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 408793.3644 | -5.3241 | -6.9534 | -7.0215 | -1.7209 | -0.15422 | 10757.7201 | 10456.4445 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles y en Consultorías resultó menor al valor estimado en la evaluación Ex Ante, en -5,41% y -7,02%, y en -2,33% y -5,03%, respectivamente. Por su parte, la asignación de Gastos Administrativos se ejecutó al mismo monto recomendado lo que refleja en que no hubo variación. Entre los costos reales y lo contratado de la asignación de Gastos Administrativos no se aprecia diferencia, ya que lo contratado fue igual a lo ejecutado, lo que explica la variación de 0,00% del cuadro anterior. En el caso de las Obras Civiles y Consultorías, se aprecia una variación de -1,70% y -2,76%, respectivamente, debido a la variación de los contratos de Consultorías en dos años distintos, y los gastos efectuados en más de un proceso presupuestario en ambas asignaciones, con lo que al aplicar el inflactor de corrección de la moneda, genera una modificación de valores a pesar que los contratos fueron a suma alzada sin reajuste. Con todo lo anterior, la iniciativa fue contratada a un valor total inferior en -5,32% a lo recomendado en el Ex Ante, se ejecutó en -6,95%, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -1,72%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO WALDEMAR GONZALEZ CAÑULEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 436774 | 35000 | 8.013% | SE SOLICITO AUMENTO DE PRESUPUESTO PARA FINANCIAR PARTIDA NO CONSIDERADA EN CALLE CAICUMEO LAS CUALES CONSIDERABAN AUMENTAR LA COTA DE LA CALLE | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 413307 | 385161 | -6.8099 | Este proyecto fue reevaluado en una oportunidad en el S.N.I., con el fin de incrementar el monto contratado de Obras Civiles, para incorporar obras extraordinarias para el relleno de calle Caicumeo entre las cámaras de inspección 3 y 4, para cumplir con la cota señalada por la empresa sanitaria y así poder obtener posteriormente la recepción por parte de ella. Esto implicó disminución de obras de demolición y reposición de pavimento de hormigón existente para aumentar el relleno y volver a pavimentar. Cabe señalar, que las Obras Civiles fueron contratadas originalmente por un valor menor a lo recomendado en el Ex Ante, en -13,53%, y el incremento de la reevaluación sobre lo contratado fue de 9,38%, por lo que en definitiva la variación final del contrato respecto a lo recomendado en el Ex Ante fue de -5,41%. Por su parte, la Consultoría AITO se contrató también por un monto menor total en -2,33%, con 3 contratos distintos realizados a 2 contratistas, y los Gastos Administrativos se ejecutaron al valor originalmente recomendado. Con todo, la variación final entre el monto final reevaluado de la iniciativa y lo recomendado, significó una variación negativa de -6,81%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 346649 | 321331 | -7.3036 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 27117 | 25137 | -7.3017 | Real > Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la última recomendación realizada en 2020, actualizados a moneda 2022, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando que la inversión final ejecutada fue menor a la estimada en la evaluación Ex Ante, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores económicos de evaluación social resultaron inferiores en -7,30% respecto a los obtenidos en la recomendación original. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño, siendo la unidad técnica en esta etapa la Municipalidad de Dalcahue. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 27/08/2018, siendo también la Municipalidad de Dalcahue la unidad técnica de esta etapa. La iniciativa presentó modificaciones de plazo y costos en las asignaciones de Obras Civiles y de Consultorías. Estas asignaciones se contrataron por un menor valor respecto a lo recomendado originalmente, y se aumentaron sus plazos para poder dar buen término a las obras. El incremento de plazos se explicó por la necesidad de realizar ajustes a la obra con el fin de cumplir con las cotas señaladas por la empresa sanitaria, lo que originó en un aumento del contrato de Obras Civiles que no sobrepasó el monto originalmente recomendado, además de las consecuencias de la Pandemia COVID 19, lo que atrasó las tramitaciones para las aprobaciones y recepción de los trabajos. Estas modificaciones generaron lal liquidación del contrato de Consultorías, la generación de otro nuevo y su ampliación posterior. Con todo lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 183,33% con tiempos muertos, y el costo total del proyecto se ejecutó en -6,95%, en relación con lo estimado en la Evaluación Ex Ante. Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante, manteniéndose en 38 uniones domiciliarias y 41 arranques nuevos. Los valores de los indicadores económicos de evaluación fueron -7,30% menores a los estimados en la recomendación original, debido a que como se indicó la obra se contrató y ejecutó por un valor menor. En cuanto a los costo realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, apreciándose una diferencia con la información del SIGFE, ya que se observa que sólo se registró en este campo (Total SIGFE) la información de los costos realizados en el año 2019, faltando la de los años 2020 y 2021. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 14/10/2020 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva fue realizada el 23/11/2021. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002877-0 | MEJORAMIENTO URBANISTICO AVENIDA O´HIGGINS Y AVENIDA SAN MARTIN CASTRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CASTRO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Las Avenidas O´Higgins y San Martín corresponde a la ruta 5 principales arterias de comercio y servicios de la comuna y de la provincia de Chiloé; su principal punto de atracción es la comercialización, de servicios, publico y privados. En la actualidad las avenidas presentan situaciones de conflicto de uso de su espacio público, circulaciones obstruidas, falta de señalética, veredas en mal estado, presenta un aspecto de abandono y de inseguridad para la ciudadanía. Se detecta las Inadecuadas condiciones de desplazamiento peatonal por la multiplicidad de funciones que se generan en ambas avenidas, En definitiva el mejoramiento urbanístico de las avenidas tiene como objetivo solucionar el problema detectado, estableciendo un orden en el uso para evitar y disminuir los conflictos | El proyecto consiste en el mejoramiento de la infraestructura peatonal de las Av. San Martín y Av. O’Higgins, dos de los ejes principales y estructurantes que conforman la comuna de Castro. El problema abordado corresponde a las inadecuadas condiciones de desplazamiento peatonal. Se identifica que dicha problemática se genera a partir del deterioro que exhiben las veredas definidos en el presente estudio como infraestructura peatonal. El proyecto considera la reposición de un total de 15.595 m2 de aceras, para el cual se proponen distintos tipos de pavimentos; aceras de hormigón pigmentado y baldosa microvibrada tipo “Mallorca”, ambos de color “ocre”, circulaciones secundarias y espacios residuales serán de baldosa microvibrada tipo “Rústico” de color “gris”. El mobiliario a instalar son bancas prefabricadas y basureros de hormigón para dar mayor durabilidad a largo plazo, segregadores de hormigón, los cuales serán utilizados como un resguardo para que no exista el mal uso de la infraestructura peatonal como estacionamiento y bicicleteros. Se contempla el mejoramiento de los cruces peatonales y esquinas de calles con el diseño de bancas de hormigón pulido curvas. Se incorporan un diseño paisajista que incorpora jardineras con vegetación de la zona. Reposición de 150 luminaria vial por iluminación LED en postes de hormigón armado existentes. luminaria led peatonal, instalada en brazo, en postes de hormigón armado existentes, luminarias peatonales ornamentales. | 43807 | PASEOS PEATONALES |  |  | 18 | 21 |  | 16.6667 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 18 | 24 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 500 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 75 | 75 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 710 | [12 empty] | 19 | 19 | 25 | 25 | 0 |  | 31.5789 | 31.5789 | - El Plazo de Obras civiles recomendado fue de 18 meses, existieron 3 modificaciones de contrato con ampliaciones de plazos que en total sumaron 210 días (7 meses), siendo el plazo total de la asignación de 24 meses. Por lo tanto la variación entre lo recomendado y lo real es un aumento de 33,3%, debido a modificaciones de obras que existió en la ejecución: consideración de muros de contención, ajuste del diseño a la construcción. - El Plazo de Consultoría (asesoría a la Inspección de Obras AITO) recomendada fue de 18 meses, existe un aumento de plazo asociado al aumento de plazo de la asignación de obras civiles por 3 meses (quedando como plazo final de consultoría 21 meses), la variación de aumento entre lo recomendado y real es de un 16,66%. - La diferencia de plazo entre la consultoría y las obras civiles, se explica debido a que fue contratado con posterioridad al inicio de las obras civiles (después de 3 meses) y por contrato termina posterior a las obras civiles. -En relación al plazo total del proyecto se observa que existió una variación de aumento del 31,58% en relación entre lo recomendado y lo real ejecutado. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 14/10/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Según Punto N° 13.1 de las BA, en particular causas relacionadas al diseño y que requieren de un análisis para su correcta ejecución | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se refiere a obras que fueron necesarias ejecutar (obras extraordinarias) y que no fueron considerados en el diseño original, por ejemplo ejecución de un muro contención. | [8 empty] | 3780263 | 0 | 3780263 | 0 | 3780263 | Las Obras Civiles son contratadas por un monto total, todo incluido de M$ 3.726.033, en un plazo de ejecución original de 500 días corridos. No hay recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hay identificadas situaciones de variaciones de costos. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | No hay identificadas situaciones de variaciones de costos. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 15595 | 15595 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | - En este proyecto no existe modificación de magnitud, en relación al diseño elaborado y posteriormente contratado. Las modificaciones de obras realizadas no afectaron a la magnitud final de la obra. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 10 de Noviembre, la comisión nominada por Decreto N° 346 del 24/10/2022 procede a recibir las obras sin observaciones. Dicha comisión estuvo integrada por el Director de Obras y dos profesionales arquitectos, uno de la Dirección de Obras y otro de la Dirección de SECPLAN del Municipio. | 10/11/2022 | No se ha realizado. |  | SI | 24/11/2022 | En general, por ser estas dos calles, San Martín y O Higgins, dos ejes principales y estructurantes en la Comuna de Castro, con la ejecución del proyecto se mejoró ostensiblemente la vialidad peatonal del sector con una percepción muy positiva por parte de la Comunidad. |  | En Operación | En general y durante la ejecución del proyecto, la logística peatonal de la ciudad se vio un tanto afectada por ser estas dos calles de intervención, San Martín y O Higgins, dos ejes principales y estructurantes en la Comuna de Castro. | CARLOS ARENAS GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE CASTRO | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4364100% | 4381700% | 176 | 4389300% | 76 | NA |  | 4409000% | 197 | 4409000% | 197 | 4411800% | 28 | 4416600% | 48 | 525 | 349 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | modificación de planos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | falta de documentación técnica | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | variación precio, plazo | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Diseño: La etapa de diseño fue elaborada por el Municipio con recursos propios y no fue presentada al SNI. Ejecución: La etapa fue presentada por el municipio (financiada por el GORE-FNDR) e ingresa al SNI desde perfil a ejecución directamente. | 40798 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 3755876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3797674 | 41859 | 0 | 0 | 0 | 1026 | 3853519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3896404 | se efectuaron conforme al avance y modificaciones del proyecto. | 54230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780262 | En Consultorías asociado a AITO, existió un aumento de plazo de 5 meses y de monto debido al aumento de plazo de la asignación de obras civiles. | 54230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3726033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3780263 | 3780263 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | se efectuaron conforme al avance y modificaciones del proyecto. | se modifican por plazo y montos según variación de moneda. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Para Obras Civiles, principalmente las modificaciones de obras se realizan según Punto N° 13.1 de las BA, en particular causas relacionadas al diseño, por ejemplo la ejecución de muro de contención no consideradas en el diseño. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | 47498.9344 | 0 | 0 | 0 | 1163.9811 | 4372745.4784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4421408.3939 | 4288259.5817 | 59594.7712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228081.2254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4287675.9966 | 59273.7463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4093908.7477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4153182.494 | -3.0247 | -6.0665 | -6.3767 | -3.1367 | -3.1499 | 266.315 | 262.5142 | - Consultoría: que corresponde a la Asesoría a la Inspección Técnica (AITO), La variación entre el costo real v/s monto recomendado es de un aumento de 24,79% debido al aumento de plazo de la consultoría en 5 meses, debido a su vez por el aumento de plazo de la asignación de obras civiles, considerando que la U.T. necesita la asistencia a la inspección para el buen desarrollo de la obra. El aumento de plazo de la consultoría fue analizado en el último proceso de reevaluación, donde se adjuntaron los antecedentes de respaldo: presupuestos, informes jurídicos, etc. -Obras Civiles: El monto contratado en esta asignación es menor al recomendado. Además la Unidad Técnica llamó a licitación el año 2020 con mismo valor recomendado el año 2019 y la oferta tuvo una variación mínima de -3,31% analizada en igual moneda. La variación real v/s lo recomendado es de -6,38%, debido a las modificaciones de obras que al final produjeron una disminución efectiva en el monto y la variación real v/s contratado es una disminución de -3,17 % por el motivo de disminución efectiva. Las modificación de contrato que dio origen a disminuciones, aumentos y obras extraordinarias fue analizado en un proceso de reevaluación con los antecedentes de respaldo correspondientes: aprobaciones, planos, presupuestos, etc. -En relación al proyecto total, la iniciativa fue contratada a un valor total inferior en 3% a lo recomendado, y se ejecutó en -6,%, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -3,14%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO WALDEMAR GONZALEZ CAÑULEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  | Las modificaciones realizadas fueron a "costo cero". | Sin Modificaciones | SI | 2 | 4159381 | 4034124 | -3.0114 | -La IDI tuvo 4 ingresos para análisis de reevaluación, de las cuales sólo 2 se llevaron a cabo, las otras dos fueron desestimadas: al no dar respuesta en el plazo de 30 días (restituye RS original) y en otra oportunidad a solicitud del GORE que necesitaba Ficha IDI RS para asignación de recursos (Ord. 429 del 16.03.2022 del Gore Los Lagos). -Obras civiles: Valor contratado de 3.726.031 moneda 2020, existe una modificación de contrato que no involucra aumento de presupuesto, pero si modificaciones de obras (aumentos, disminuciones, obras extraordinarias) que en conjunto equivalen a una modificación del contrato de un 27% (entre aumento y disminuciones). El Gore Los Lagos solicita la Reevaluación de la IDI y se aprueba su continuidad, al no existir cambios en los indicadores sociales y verificar que las modificaciones propuestas son pertinentes de realizar (aprobaciones, Etes, Planos, etc.), para un adecuado termino de la Obra, considerando ademas un aumento de plazo. - Consultorías: Se presenta un análisis de reevaluación por el aumento de plazo de la consultoría que conlleva a un aumento de presupuesto de asignación de obras civiles de un 28,3%, (M$12.578) debido al aumento de plazo de la asignación de Obras civiles. Plazo aumenta en 5 meses y se aprueba de acuerdo a los antecedentes de respaldo de la solicitud (informe técnico jurídico etc.). - Gastos Administrativos: finalmente no se tuvo gastos en esta asignación. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2593385 | 2425012 | -6.4924 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 352358 | 329785 | -6.4063 | Real > Recomendado | - El indicador ex ante se actualiza a moneda 2022 y se obtiene los indicadores reales expost, utilizando la planilla del análisis ex ante, considerando el supuesto de que se mantienen los costos operaciones y de mantención considerados originalmente. La variación del indicador CAE es de -6,41, debido al menor costo de inversión real comparado al costo de O.C. recomendado. | -El diseño de la IDI no ingresó al SNI, fue desarrollado por la Municipalidad de Castro con fondos propios. La etapa de ejecución ingresó al SNI por medio de la postulación del GORE. - La IDI fue recomendad el año 2019 y fue adjudicada el año siguiente 2020, con valores similares para obras civiles (recomendado v/s lo contratado) : M$3.797.674 y M$3.726.031 (moneda 2019 y 2020). variación de -3,31%. - Los plazos de duración de obras fueron de 7 meses superior al recomendado, se explica por la modificación de obra que se realizó la cual fue sometido a 2 veces a reevaluación, una para por modificación de contrato en la asignación de Obras Civiles y otra por modificación de monto y plazo de la asignación de consultorías. -El plazo de consultoría se amplió 5 meses, para lo cual fue sometido a reevaluación y aprobado de acuerdo a los antecedentes de respaldo: informes técnicos y jurídicos. -La IDI se ejecutó de acuerdo al diseño, exceptuando una modificación de contrato que tuvo que ser analizada en reevaluación. -De acuerdo a información de la unidad Técnica la obra se encuentra operativa y presta el servicio por el cual se justificó su implementación. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080460-0 | CONSTRUCCION PUENTE EL SARGAZO DE PTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAR LAS CONDICIONES DE ATRAVIESO, VIDA Y CONECTIVIDAD DE LOS HABITANTES DEL SECTOR. | SE CONSTRUIRA UN PUENTE SEMIDEFINITIVO, EN LA LOCALIDAD DEL SARGAZO, DE 40 MTS.,DE LARGO, EL CUAL CONTIENE UNA SUPERESTRUCTURA CON CALZADA DE MADERA DE 3,6 M DE ANCHO, CON PASILLOS DE 0,6 M, TABLERO DE MADERA, 2 VIGAS METÁLICAS SEPARADAS A 2,5 MTS., PLACAS DE NEOPRÉN, PLACA METÁLICA DE REPARTICIÓN Y ACCESOS. | 65 |  |  |  | 10 | 13 |  | 30 | [12 empty] | 1 | 13 |  | 1200 | 8 | 13 |  | 62.5 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 72 | 65 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 389 | [12 empty] | 10 | 10 | 18 | 19 | 1 |  | 80 | 90 | - En Obras Civiles: El plazo recomendado correspondió a 8 meses, de acuerdo a cronograma en carpeta digital del BIP y Ficha IDI 2017. La Unidad Técnica adjudicó la Obra Civil de acuerdo a oferta técnica en un plazo de 6 meses (proceso de licitación pública). Se aprobaron 3 modificaciones de contrato que consideraron extensiones de plazo quedando como plazo final de 13 meses. La aprobación por parte de vialidad de las modificaciones propuestas está contenida en este aumento de plazo, además de las modificaciones por los accesos al puente producto de condiciones que no fueron previstas en la etapa de diseño. Lo que explica la variación de 62,8% en relación a lo recomendado. - Para Consultoría: Destinada a la Asesoría a la Inspección Técnica de Obra (AITO), fue recomendada en un plazo original de 10 meses y fue adjudicada por la unidad técnica Municipalidad de Puerto Montt (trato directo decreto Ex. N 18.301 del 14/01/2020) en un plazo de 8 meses, posteriormente se realiza un aumento de plazo de 3 meses para la asesoría, para la contratación con fondos propios de la Municipalidad de Puerto Montt que no están reflejados en el módulo de ejecución del BIP, pero que se incorporan en el proceso ex post por ser parte del proyecto, por lo que se observa una variación efectiva de 30% entre lo recomendado y lo real ejecutado. - Para gastos Administrativos: El plazo recomendado correspondió a 1 mes, y corresponde a lo realmente empleado ya que se utilizó para gastos de licitación de la IDI. - EL plazo total real de de ejecución del proyecto fue de 19 meses, es decir el casi el doble del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de consultorías. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 21/02/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Al efectuar el escarpe proyectado en el acceso del puente, se verificó que el material que debiera soportar el terraplén es un material inadecuado sin capacidad de soporte por lo que se tuvo que extraer el material y rellenar nuevamente para continuar con el terraplén proyectado. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se tuvo que diminuir la carpeta granular en el cuello del acceso al puente ya que al efectuar el replanteo el mejoramiento se materializaría en terreno particular | [8 empty] | 392333 | 2000 | 394333 | 249352 | 144981 | OBRAS CIVILES Con fecha 15 de enero de 2019 se firma contrato con Unión temporal de proveedores Sociedad Contratista Monte Verde SPA y Sociedad Contratista Saez y Saez Limitada Sociedad Comercial Cais Limitada por un monto de $312.365.367. El plazo de ejecución es de 180 días la fecha de término es el 20 de agosto de 2019 Con fecha 4 de septiembre de 2019 se firma modificación de contrato por aumento de plazo en 72 días quedando la nueva fecha de término el 31 de octubre de 2019 Con fecha 7 de enero de 2020 se firma modificación de contrato por aumento de plazo en 65 días quedando la nueva fecha de término el 4 de enero de 2020 y aumento de presupuesto en $ 59.966.132, quedando un nuevo valor de $ 372.331.499. Con fecha 29 de enero de 2020 se firma modificación de contrato por aumento de plazo en 71 días corridos quedando como nueva fecha de término el 16 de Marzo 2020 CONSULTORÍAS Con fecha 30 de enero de 2019 se firma contrato con Ricardo Pineda Gardella por un monto de $20.000.000 y un plazo de 240 días. Mediante decreto exento N°18.301 de fecha 30 de diciembre de 2019 se contrata vía trato directo a Marcelo Parada Ríos por un monto de $6.000.000 (financiado con recursos municipales) y un plazo de 90 días | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | Se tuvo que diminuir la carpeta granular en el cuello del acceso al puente ya que al efectuar el replanteo el mejoramiento se materializaría en terreno particular | [8 empty] | Metros | 40 | 40 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | - En esta caso no existe modificación de magnitud para el puente, ya que la longitud del diseño recomendado corresponde a 40 metros y fue lo que se ejecutó con el proyecto. La modificación realizada en la obra, que fue aprobada por la unidad técnica municipalidad de Puerto Montt y visada por la Dirección de Vialidad y correspondió al mejoramiento estructural de los acceso al puente, lo que no cambia la magnitud de la Iniciativa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 16 de marzo de 2020 se constituye la comisión de recepción en terreno y levanta acta con las siguientes observaciones: Se debe corregir informes de los cierres de botaderos 1 y 2 conteniendo las firmas de la recepción conforme de los propietarios. Cambiar posición de los letreros PARE y otros de acuerdo a indicaciones entregadas en terreno por la comisión. Placa recordatoria debía subir el nivel del monolito a 1m. y corregir su inclinación. Perfilar carpeta de rodado en acceso al puente, mejorando pendientes de bombeo para el correcto escurrimiento de las aguas lluvias a los fosos laterales. En el encuentro de las maderas de rodados con la losa deben tener el mismo nivel de piso terminado por lo que se debe corregir con chaflán y todos los tablones de rodados del mismo largo. Mejorar el pie del talud en el estribo de salida del puente eliminando el camino de bajada al río y utilizar este material en el pie del talud. Colocar rocas del lecho del río en el lado del estribo de salida del puente bajo las vigas metálicas. Cambiar guardarueda lado derecho salida del puente. Revisar niveles de los tablones del rodado y cepillados para conservar el mismo nivel. Corregir geometría de los fosos y entregarlos limpios. Se otorga un plazo de 64 días para corregir las observaciones cumpliéndose el plazo el 18 de mayo de 2020. Con fecha 22 de abril de 2020 la profesional residente envía correo informando del término de las correcciones. Con fecha 30 de abril de 2020 se constituye la comisión de recepción en terreno constatando que las observaciones fueron corregidas en su totalidad por lo que se recepcionan provisoriamente las obras | 30/04/2020 | Con fecha 30 de abril de 2021 se constituye la comisión de recepción en terreno constatando que las obras ejecutadas conforme a planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes del contrato permanece en buen estado de conservación y funcionamiento | 30/04/2021 | SI | 30/04/2020 | No se han presentado situaciones que afecten la operación del proyecto |  | En Operación | Durante la ejecución del proyecto la Municipalidad de Puerto Montt interpone un recurso de protección en contra de Francisco Javier Almonacid Villarroel que amenaza con el cierre del camino vecinal y le exige a la empresa el pago de $1.500.000 mensual para autorizar la circulación. El recurso fue declarado admisible se concedió orden de no innovar en el sentido de ordenar al recurrido permitir el libre tránsito peatonal y vehicular por el camino vecinal que conecta con el camino público Correntoso - Parque Nacional Alerce Andino. | NAYADE ANGELICA SOTO VERA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4066200% | 4293400% | 2272 | 4306000% | 126 | 4332900% | 269 | 4348000% | 151 | 4348000% | 151 | 4351700% | 37 | 4357400% | 57 | 2912 | 640 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el sistema exige poner 2 | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | - Diseño: El diseño de la Obra fue ejecutado por el municipio como unidad técnica con fondos propios y fue aprobado por Vialidad, de acuerdo a Ord. 753 del 27/03/2017, no ingresó al SNI. - Ejecución: Esta etapa fue desarrollada por la municipalidad de Puerto Montt como Unidad Técnica y financiada por el FNDR, por que ingresó al SNI y fue recomendada por la Seremi de DSYF. | 7600 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 221725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230325 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 250533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272533 | no hay | 26000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 372332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400332 | en item consultorias gastos $20.000.000, sumado $6.000.000 que fueron pagados con fondos municipales no reflejados en en BIP ni en la Ficha IDI, por un aumento de plazo de 90 días en donde se contrató a otro ITO. obras civiles $372.332.000 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 372332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394332 | 144980 | BIP > SIGFE | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249352 | 19167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273102 | no hay | no hay | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación durante la ejecución solicitada por la u.t. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | solo hubo una causa pero el sistema exige poner 2 | [8 empty] | 24607.3053 | 0 | 0 | 0 | 2460.8368 | 308241.3391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335309.4813 | 459094.3575 | 30093.4301 | 0 | 0 | 0 | 2398.12 | 433484.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465976.1967 | 29589.5698 | 0 | 0 | 0 | 2398.12 | 428410.9643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460398.6542 | 38.969 | 37.3056 | 38.9856 | -1.197 | 0.2841 | 11509.9664 | 10710.2741 | - Para expropiación: Esta IDI no fue recomendada con asignación de Expropiación y no se observa su inclusión en los procesos de reevaluación o gastos asociados a este ítem. - Para Consultoría: Esta asignación fue contratada por la Municipalidad mediante trato directo (Decreto Ex. 18.301 del 20.01.2020), en un monto idéntico al recomendado, su plazo y monto fueron extendidos (3 meses y aumento de M$6.000), pero se realizó con aporte directo de la Municipalidad de Puerto Montt, por lo que se incluye por ser costo del proyecto, por lo que la variación entre lo recomendado v/s lo contratado es de 22,29%, y la variación del costo real vs el recomendado es del 20,25%. - Para Obras Civiles: La variación de monto se explica por la modificación de contrato (obras extraordinarias no consideradas en el diseño original), las obras fueron aprobadas por vialidad y la unidad técnica municipal. La variación de lo recomendado v/s lo contratado es de 40,63%, debido al aumento de contrato por modificación de obras aprobada por la Unidad Técnica, lo que explica la variación entre el costo real v/s lo recomendado es de un 38,99% en comparación de moneda del mismo año. Además, La IDI fue reevaluada en dos oportunidades: 1) Para adjudicar la asignación de Obras Civiles luego de haber realizado un proceso de licitación publica en donde el oferente mejor calificado superaba el umbral de adjudicación 16,9% en relación al costo total de la obra. 2)Se Reevalúa debido a la necesidad de realizar obras extraordinarias correspondientes a trabajos en los acceso al puente, ya que en terreno se observa que no tenían la calidad soportante para los estribos proyectados, equivale a un aumento de 20,91% en relación al ultimo monto modificado de obras civiles. -Para Gastos Administrativos: Se observa que el monto gastado para esta asignación coincide con el monto recomendado y fue utilizado al comienzo para gastos de licitación. - En terminos de costos totales reales, La iniciativa resulta con una variación del monto contratado superior en 39,97% a lo recomendado y se ejecutó en 37,31% de costos reales superiores a lo recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 351256 | 21075 | 6% | El proyecto es contratado por $312.365.367 (enero 2019) y aumenta en la suma de $ 59.966.132, quedando un nuevo valor de $ 372.331.499, (aprobado mediante decreto exento N°15.993 de fecha noviembre 2019) con fondos FNDR | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 314068 | 431887 | 37.5139 | - La IDI fue reevaluada en tres oportunidades: 1) Para adjudicar la asignación de Obras Civiles luego de haber realizado un proceso de licitación publica en donde el oferente mejor calificado superaba el umbral de adjudicación: Presupuesto Recomendado total es de M$314.068 y Presupuesto Ofertado de M$342.116 (total proyecto M$366.210 moneda 2022), 16,9% en relación al costo total de la obra. 2) Se somete a reevaluación para corregir la Ficha IDI que no quedó ajustada en la Reevaluación 1). 3)Se Reevalúa debido a la necesidad de realizar obras extraordinarias correspondientes a trabajos en los acceso al puente, ya que en terreno se observa que no tenían la calidad soportante para los estribos proyectados (Decreto. Ex. 15.993 11/2019 de la Municipalidad de Puerto Montt). El aumento efectivo corresponde a M$65.677, lo cual equivale a un aumento de 20,91% en relación al ultimo monto modificado de obras civiles. 4)variación de reevaluaciones 16,6%+20,91%=37,51%. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 18162 | 27929 | 53.7771 | Real > Recomendado | [5 empty] | - Para calculo de nuevo valor del indicador CAE Social se utiliza la planilla de evaluación económica que se encuentra en la carpeta digital del BIP, considerando como supuesto que los valores de costos de mantención de la IDI (actualizados) son los mismo que dieron origen a la recomendación inicial, por lo que se calcula el CAE Social de M$27.929. - El alza del indicador se explica por el aumento de la inversión de Obras Civiles que pasa de M$ 289.974 (recomendado moneda 2022) a M$407.793 valor final de la asignación de obras civiles considerando la modificación de montos por aumento de obras. | - La IDI fue diseñada por la Municipalidad de Puerto Montt con fondos propios, tiene la visación de Vialidad y en esa etapa no ingreso al S.N.I. La postulación a etapa de Ejecución ingresó al S.N.I. -En relación a los plazos de Obras Civiles, se observa que la IDI se ejecutó en un plazo que superó en 6 meses al recomendado ( de 8 a 13 meses), la explicación de este aumento se debe a la modificación de obras en los accesos del puente (mejoramiento soporte estructural), lo que no fue observado en la etapa de diseño, además el aumento de plazo contiene la aprobación de vialidad de la modificación de obra. -Para la Consultoría asociada a la Asesoría a la Inspección de Obra AITO), el plazo original de 10 meses recomendado, fue ampliado en 3 meses, pero el costo de este aumento fue asumido directamente por la municipalidad, por lo que no se ve reflejado en la Ficha IDI, por lo que el plazo final de esta asignación fue de 13 meses. -De acuerdo a la información de l U.T. , el monto de la Consultoría AITO), fue complementada con fondos propios de la municipalidad de Puerto Montt, lo cual no se ve reflejado en la Ficha IDI, por ende debió haber sido informado al MDSYF y haberse incorporado como aporte del Municipio. - En relación a los montos, el único aumento fue por parte de la asignación de Obras Civiles, explicada por las obras extraordinarias necesarias de realizar en los accesos al puente, por lo cual el monto aumenta de M$289.974 (recomendado moneda 2022) a M$407.793 (final ejecutado moneda 2022). -De acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica el proyecto se encuentra en operación sin contratiempos. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30101509-0 | REPOSICION RUTA 5. SECTOR: COLONIA YUNGAY - QUELLON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | CONSOLIDACION DEL PLAN DE INVERSIONES EXTRAORDINARIAS PARA CHILOÉ, CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA CONECTIVIDAD VIAL, MARÍTIMA Y AEROPORTUARIA DEL ARCHIPIÉLAGO. | ESTA INICIATIVA DE INVERSION POSTULA A FINANCIAMIENTO LAS OBRAS DE REPOSICION DE LA RUTA 5 EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE LAS LOCALIDADES DE COLONIA YUNGAY Y QUELLON, EN LA ISLA DE CHILOE, DE UNA LONGITUD APROXIMADA DE 15 KILOMETROS. LAS PRINCIPALES OBRAS A EJECUTAR SON: MOVIMIENTOS DE TIERRAS, BASE Y SUBASE GRANULAR, REPSOCION DE LA CARPETA DE PAVIEMNTO, OBRAS ANEXAS Y OBRAS DE SANEAMIENTO. | 21823 | PLAN CHILOE | RED BASICA NACIONAL |  | 40 | 28 |  | -30 | [8 empty] | 6 | 96 |  | 1500 |  |  |  |  | 40 | 34 |  | -15 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 840 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 14 | 100 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 1031 | [12 empty] | 42 | 42 | 96 | 97 | 1 |  | 128.5714 | 130.9524 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 42 meses y se extendió por 97 meses. Las causas de ampliaciones de plazo se debieron por causas relacionadas con el diseño presentado: Atraso por ajustes de cubicación de partidas y Adecuación a especificaciones técnicas. Sin embargo, lo mas relevante fue el tema de expropiaciones, dado existen temas de gestión administrativa que demoran su ejecución y que escapan a la evaluación exante realizada. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación > 100% | 09/08/2012 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | corresponde a un aumento de los servicios de agua potable e la ciudad de Quellón, ya que las cubicaciones del proyecto del proyecto no se ajustan a la realidad del terreno | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se realiza actualización de los sistemas de semáforos e iluminación. Se refuerzan los sistemas de seguridad vial, defensas camineras, bandas alertadoras, etc. así como también se mejora la señalética y demarcación vial | [8 empty] | 19159903 | 635406 | 19795309 | 19794637 | 672 | OBRA: ADJUDICADO POR M$ 13.556.395, RESOL DGOP 102 DEL 25.05.2012 MODIFICACIÓN N°1 POR M$ 228.934 Y MODIF DE +14 DÍAS DE PLAZO, RESOL DGOP 2462 DEL 09.07.2014 MODIFICACIÓN N°2 POR M$1.610.094, +100 DÍAS DE PLAZO, RESOL DGOP N°5062 DEL 17.12.2014 MODIFICAIÓN N°3 POR M$ 1.235.026, +77 DÍAS DE PLAZO, RESOL DGOP 3602 DEL 21.08.2015 MODIFICACIÓN N°4 POR M$ -1.099, RESOL 4767 DEL 09.11.2015 MONTO FINAL m$ 16.629.351 MÁS REAJUSTES DA UN COSTO TOTAL M$ 18.137.700, FECHA FINAL 1.031 DÍAS ASESORÍA ADJUDICADA POR M$ 983.866, RESOL 525 DEL 21.06.2012, 28 MESES MODIF N°1 POR M$ -505, RESOL 154 DEL 11.02.2014 MODIF N°2 POR M$ -8.419, RESOL 551 DEL 29.07.2015 MONTO FINAL 974.942 MÁS REAJUSTES DA UN MONTO FINAL DE M$ 1.022.203, PLAZO FINAL 28 MESES, 15.12.2014 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | actualización de los sistemas de semáforos e iluminación, de los sistemas de seguridad vial, defensas camineras, bandas alertadoras, etc. | [8 empty] | KILOMETROS | 15 | 15 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 15000 | 15000 | 100 | Real = Recomendada |  | No hubo cambios en magnitud, por lo que hay consistencia entre la magnitud recomendada y la ejecutada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 27/05/2015 | sin observaciones | 12/07/2016 | SI | 06/06/2015 | en estricto rigor los proyectos de camino , en vialidad, nunca dejan de estar en operación. |  | En Operación | nada que observar | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4078700% | 4078700% | 0 | 4085500% | 68 | NA |  | 4112200% | 267 | 4113000% | 275 | 4115100% | 21 | 4118300% | 32 | 396 | 396 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | las fechas de la gestión administrativa corresponden a la normalidad del proceso en la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | as fechas de la gestión administrativa corresponden a la normalidad del proceso en la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Dada la antigüedad de la iniciativa, no hay antecedentes de respaldo en la carpeta del BIP que señalen su historial y justificación. | 900000 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 13236385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14228385 | 900000 | 0 | 0 | 92000 | 0 | 13236385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14228385 | El financiamiento de la inversión fue sólo sectorial. Referente al cuadro, no se muestran diferencias, ya que el primer RS corresponde al RS que da origen a la ejecución presupuestaria. En el año 2014 hubo una reevaluación que modificó el monto global a M$ 18.993.953 (IDI-2014) | 1155955 | 0 | 0 | 635406 | 0 | 19176401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20967762 | OBRA: ADJUDICADO POR M$ 13.556.395, RESOL DGOP 102 DEL 25.05.2012 MODIFICACIÓN N°1 POR M$ 228.934 Y MODIF DE +14 DÍAS DE PLAZO, RESOL DGOP 2462 DEL 09.07.2014 MODIFICACIÓN N°2 POR M$1.610.094, +100 DÍAS DE PLAZO, RESOL DGOP N°5062 DEL 17.12.2014 MODIFICAIÓN N°3 POR M$ 1.235.026, +77 DÍAS DE PLAZO, RESOL DGOP 3602 DEL 21.08.2015 MODIFICACIÓN N°4 POR M$ -1.099, RESOL 4767 DEL 09.11.2015 MONTO FINAL m$ 16.629.351 MÁS REAJUSTES DA UN COSTO TOTAL M$ 18.137.700, FECHA FINAL 1.031 DÍAS ASESORÍA ADJUDICADA POR M$ 983.866, RESOL 525 DEL 21.06.2012, 28 MESES MODIF N°1 POR M$ -505, RESOL 154 DEL 11.02.2014 MODIF N°2 POR M$ -8.419, RESOL 551 DEL 29.07.2015 MONTO FINAL 974.942 MÁS REAJUSTES DA UN MONTO FINAL DE M$ 1.022.203, PLAZO FINAL 28 MESES, 15.12.2014 | 1022203 | 0 | 0 | 635406 | 0 | 18137700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19795309 | 672 | BIP > SIGFE | 1022196 | 0 | 0 | 634743 | 0 | 18137698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19794637 | 1328032 | 0 | 0 | 789735 | 0 | 23093024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25210791 | OBRA: 2012: M$ 399.571 2013: M$ 4.500.000 2014: M$ 8.900.000 2015: M$ 4.336.275 2016: M$ 1.854 Total : M$18.137.700 Las diferencias respecto al monto contratado s deben a que el costo real del contrato no fue actualizado al término del contrato ASESORIA: 2012: M$ 70.000 2013: M$ 459.858 2014: M$ 432.596 2015: M$ 58.299 2016: M$ 1.450 Total gastado : M$ 1.022.203 Las diferencias respecto al monto contratado (M$ 1.155.955) se deben a que el monto contratado no fue actualizado al costo real del contrato al final o término del contrato, que es el gastado finalmente | no se tiene información que reportar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se realizó un aumento , de los servicios de agua potable debido a que las cubicaciones del proyecto no se ajustaban a la realidad del terreno | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | se produjo un aumento del valor proforma, actualización de los semáforos e iluminación. | [8 empty] | 1428151.7058 | 0 | 0 | 145988.7465 | 0 | 21003965.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22578105.6671 | 27614944.3727 | 1462960.5883 | 0 | 0 | 868271.4637 | 0 | 26297974.657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28629206.709 | 1462960.5883 | 0 | 0 | 868271.4637 | 0 | 25546753.9869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27877986.0389 | 26.8007 | 23.4735 | 21.6282 | -2.624 | 0.95253 | 1858532.4026 | 1703116.9325 | En costos, la variación de montos contratados de 26% y la variación de costos reales de 23% se deben principalmente al mayor valor de las expropiaciones (494%) y obras civiles (21%). La reevaluación del proyecto se debió a la necesidad de asignar mayores recursos para ajustes de cubicación de partidas y una nueva adecuación a especificaciones técnicas, en específico al cambio de normativa de algunos elementos que componen un proyecto de transporte. En específico se tuvo que hacer una actualización de los sistemas de semáforos e iluminación, de los sistemas de seguridad vial, defensas camineras, bandas alertadoras, etc. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 21240057 | -3755 | -0.01768% | La IDI que da inicio al proyecto es del año 2011, pero se hace notar que existe una diferencia entre la solicitud de financiamiento y la programación, que en estricto rigor debiera ser lo mismo, ya que el sistema en una IDI nueva no deja programar diferentes montos en la solicitud respecto a lo recomendado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 21720657 | 25978397 | 19.6023 | La reevaluación del proyecto se debió a la necesidad de asignar mayores recursos para ajustes de cubicación de partidas y una nueva adecuación a especificaciones técnicas, en específico al cambio de normativa de algunos elementos que componen un proyecto de transporte. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 13 | 11 | -15.3846 | Real < Recomendado | VAN SOCIAL | 9408223 | 9376184 | -0.34054 | Real > Recomendado | Dada la antigüedad de la iniciativa, es posible que la herramienta del BIP no capturo esa información en ese momento. Los valores vienen de la información proporcionada del Rate Rs de aquel entonces. Como no hay información en la carpeta digital no se puede analizar el objetivo de la IDI como también el análisis realizado para la obtención de los indicadores de resultado. Un análisis simple indica que a mayor costo de la iniciativa (producto de la reevaluación) menores indicadores de resultados. | El proyecto postulo directamente a Ejecución, sin embargo no hay información si tuvo una etapa anterior dada la antigüedad de la iniciativa. Tuvo un contrato para la obra civil y otro para consultoria. El proyecto tuvo una sola reevaluación con el objetivo de asignar mayores recursos para ajustes de cubicación de partidas y una nueva adecuación a especificaciones técnicas. Sin embargo la variación más grande son las expropiaciones, dado el proceso administrativo que involucra, aumentando en 500% aproximadamente. Se agrega como causa de este fenómeno, lo lento del proceso administrativo versus lo rápido que cambian las condiciones territoriales. Por lo anterior, el costo del proyecto supero en aproximadamente un 31% el costo estimado originalmente y los plazos superaron en más de 130% el estimado inicial. | RODRIGO NAVIA | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40019114-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR EL RINCÓN, COMUNA DE RIO NEGRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | RIO NEGRO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD RURAL DE EL RINCÓN EN LA COMUNA DE RÍO NEGRO, DADO QUE CUENTA CON UN DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CON ESTE PROYECTO SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS CON UNA INFRAESTRUCTURA SANITARIA QUE SERÁ ADMINISTRADA POR LA MISMA COMUNIDAD. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 72 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 3,01 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2016 POR LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO. EN EL MISMO RECINTO, LAS AGUAS SERÁN TRATADAS POR UN FILTRO MODELO ABMA 75 O SIMILAR E INYECCIÓN DE PERMANGANATO DE POTASIO E HIPOCLORITO DE CALCIO MEDIANTE BOMBA DOSIFICADORA DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DESDE UNA CASETA DE TRATAMIENTO. EN OTRO RECINTO CON LA COTA MÁS ALTA DEL SECTOR DE ESTUDIO, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 20 M3 Y 15 METROS, QUE ABASTECERA GRAVITACIONALMENTE A TODA LA POBLACION CON UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 5,8 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 DE 75 MM DE DIÁMETRO. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 64 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 204 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 6 | 9 |  | 50 | [16 empty] | 6 | 9 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 270 | [12 empty] | 6 | 6 | 9 | 9 | 0 |  | 50 | 50 | - Mediante Resolución (exenta) N° 049 del 22/01/2021 se aprobó el contrato de ejecución de las obras civiles, teniendo un plazo de 180 días corridos. - En Resolución (exenta) N° 985 del 13/10/2021 de la D.O.H de la X Región, se autoriza la solicitud de la empresa contratista, de un aumento del plazo de ejecución por 45 días corridos por atrasos en la logística de la llegada de equipamiento para ejecutar las obras. - En Resolución (exenta) D.R.O.H X N° 1361 del 20/12/2021 se autoriza un aumento de plazo de 45 días corridos para la ejecución de obras extraordinarias con el fin de incorporar al sistemas los nuevos arranques (13). - Con lo anterior, el plazo total de ejecución de las obras fue de 270 días corridos, que representa un incremento de un 50% del plazo inicialmente estimado de ejecución de las obras. La iniciativa cuenta con recepción provisoria de fecha 10/11/2021 y recepción definitiva con fecha 05/12/2022. Según lo informado por la Unidad Técnica, la iniciativa tiene problemas para su operación lo que se vislumbró dentro del año de iniciar su operación, debido a que el pozo con el cual se abastecía el suministro de agua se secó. La DOH está realizando una conservación para realizar un nuevo sondaje que permita encontrar una nueva fuente de abastecimiento de agua. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 08/02/2021 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | A solicitud de la empresa contratista por problemas de logística para trasladar equipamiento para la ejecución de las obras | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Producto del aumento de beneficiarios se incremento los costos de las obras civiles lo que incremento el plazo de la ejecución de las obras. | [8 empty] | 465150 | 0 | 465150 | 0 | 465150 | Plazo contratado : 180 días corridos Mod N°1 Plazo : 45 días corridos Mod N°2 Plazo : 45 días corridos. Fecha inicio : 16.01.2021 Fecha término contractual : 12.10.2021 Fecha término de la obra : 06.10.2021 OBRA : “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL RINCÓN, COMUNA DE RIO NEGRO, REGION DE LOS LAGOS”. CÓDIGO SAFI : 321.903 CONTRATISTA : Luis Rubilar Albornoz RUT : 8.839.953-6 N° CONTRATO ESSAL FECHA TRAMITE: Contrato ESSAL S.A. N° 010 del 04.01.2021. PROTOCOLIZACIÓN : 15 de enero del 2021. NOTARIO : Notaria Basualto. MODIFICACIONES : La Resolución Exenta D.R.O.H. N° 985 del 13.10.2021, que aprueba contrato ESSAL S.A. N°218 del 20.07.2021, modificación 1. La Resolución Exenta D.R.O.H. N° 1361 del 20.12.2021, que aprueba contrato ESSAL S.A. N° 283 del 30.08.2021, modificación 2. Recepción Provisional de fecha 10.11.2021. Recepción Definitiva de fecha 05.12.2022 El presupuesto de obras Recepcionadas. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Las partidas involucradas en esta modificación consideran: • En la Red De Distribución Se requiere realizar una extensión de red un total 455 ml ubicados dos caminos vecinales del sector de la localidad de manera de mejorar la serviciabilidad y funcionalidad del sistema. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se requiere para recinto de captación realización de Desagüe, como el que esta considerado en el Recinto Estanque. Se requiere instalación de Luminaria fotovoltaica para Recinto Estanque. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 51 | 64 | 125.4902 | Real > Recomendada | [6 empty] | Durante la ejecución de las Obras Civiles , la D.O.H, mediante la Resolución Exenta D.O.H.X N° 1361/2021, autorizó el incremento en las Obras Civiles para la extensión de la red de distribución con el objetivo de incorporar a 13 nuevos beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | al incorporar 13 usuarios nuevos, se realizan todas las obras adecuadas para la incorporación de ellas | [6 empty] | En Puerto Montt, con fecha miércoles 10 de noviembre del 2021, se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°13618 del 18 de Octubre del 2021, integrada por el Constructor Civil Sr. Michel Gonzalez y el Constructor Civil Sr. Felipe Alvarado, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de Essal S.A., y la Ingeniero Civil Sra. Sandra Moreno Ortiz, designado por ORD D.R.O.H. N°1414 del 25 de octubre del 2021, para efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra denominada “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL RINCON, COMUNA DE RIO NEGRO, REGION DE LOS LAGOS”. Estas obras fueron contratadas mediante el sistema de LICITACIÓN PUBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE, con la Empresa Contratista Luis Rubilar Albornoz. RUT: 8.839.953-6, adjudicadas según Contrato N°10 del 04.01.2021, modificación de contrato N°1 Contrato N°128 del 20.07.2021, (Protocolizado el 27.07.2021), modificación de contrato N°2 Contrato N°283 del 30.08.2021, (Protocolizado el 14.09.2021) | 10/11/2021 | En Puerto Montt, con fecha lunes 05 de diciembre del 2022, se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°13931 del 10 de Octubre del 2022, integrada por el Constructor Civil Sr. Michel Gonzalez y el Constructor Civil Sr. Felipe Alvarado, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de Essal S.A., y la Ingeniero Civil Sr. Diego Habert, designado por ORD D.R.O.H. N°1406 del 20 de octubre del 2022, para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE EL RINCON, COMUNA DE RIO NEGRO, REGION DE LOS LAGOS”. Estas obras fueron contratadas mediante el sistema de LICITACIÓN PUBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE, con la Empresa Contratista Luis Rubilar Albornoz. RUT: 8.839.953- 6, adjudicadas según Contrato N°10 del 04.01.2021, modificación de contrato N°1 Contrato N°128 del 20.07.2021, (Protocolizado el 27.07.2021), modificación de contrato N°2 Contrato N°283 del 30.08.2021, (Protocolizado el 14.09.2021) | 05/12/2022 | SI | 11/11/2021 | El pozo con el cual se abastece el A.P..R se seco al año de entrar en operación. |  | En Operación | no existieron particularidades | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4402600% | 4402600% | 0 | 4416600% | 140 | NA |  | 4420000% | 34 | 4420000% | 34 | 4423500% | 35 | 4425600% | 21 | 230 | 230 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No existieron retrasos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existieron retrasos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del MOP con recursos propios, financió la factibilidad y diseño de la iniciativa. La etapa de ejecución ingresó al S.N.I para solicitar recursos para ejecutar las obras civiles. | 50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396502 | 50211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396502 | Presupuesto contratado Costo Neto: $311-252-925.- IVA: $59.138.056.- Total: $370.390.981.- | 58905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465148 | pago anual durante año 2021 de $406.243.396.- Se realizaron 10 estados de pagos marzo : $16.188.760.- abril: $48.367.788.- mayo: $75.193.839.- junio: $88.569.290.- julio: $65.942.815.- agosto: $53.447.089.- septiembre: $22.681.400.- Diciembre: $35.852.415.- | 58906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465150 | 465150 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 10 estados de pagos marzo : $16.188.760.- abril: $48.367.788.- mayo: $75.193.839.- junio: $88.569.290.- julio: $65.942.815.- agosto: $53.447.089.- septiembre: $22.681.400.- Diciembre: $35.852.415.- | No existieron situaciones negativas, se entregó la cobertura a la loclaidad. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | • De acuerdo a la Necesidad del Proyecto se requiere disminuir y/o modificar obras, de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad en el desarrollo y el término de estas. Aumento requeridos para las siguientes partidas: 1. Obras de Distribución. 2. Desagüe en captación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | No se incorporó el desagüe en etapa de diseño y se incorporó como modificacion de contrato. | [8 empty] | 56976.6109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392950.465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 449927.0759 | 516208.095 | 65371.0941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450837.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516208.095 | 65372.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450837.0009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516209.158 | 14.7315 | 14.7317 | 14.7313 | 0.00020592 | 0.00020592 | 8065.7681 | 7044.3281 | Ambas asignaciones de Obras Civiles y de Consultorías tiene una variación de 14,73% entre el monto recomendado y el contratado, debido a dos causas: por una parte se contrató a un mayor monto respecto del recomendado en la Evaluación Ex Ante, y por otra parte, se produjeron aumentos de plazos y de obras para incorporar a 13 nuevos usuarios, modificándose a su vez, la red de distribución. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 447293 | 35852 | 8.015% | Plazo contratado : 180 días corridos Mod N°1 Plazo : 45 días corridos Mod N°2 Plazo : 45 días corridos. Fecha inicio : 16.01.2021 Fecha término contractual : 12.10.2021 Fecha término de la obra : 06.10.2021 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 423263 | 485616 | 14.7315 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad en el S.N.I., con el fin de incorporar 13 nuevos arranques, quedando finalmente con 64 beneficiarios (63 viviendas y 1 equipamiento comunitario), con lo cual además se extendió la red de distribución. Lo anterior, a solicitud de la DIRPLAN -MOP en oficio Ord. N° 39 del 21/07/2021. Cabe señalar, que las Obras Civiles fueron contratadas inicialmente por un valor mayor a lo recomendado originalmente en 4,6%, y el incremento solicitado en la reevaluación fue de en M$37.430 (moneda 2022) lo que representó un incremento de 9,7% del monto contratado. Por su parte, la Consultoría AITO generó los mismos porcentajes de variación, dado que por Convenio Ad Referendum entre la DOH Regional y la Empresa Sanitaria, las Consultorías representan el 14,5% de los contratos de Obras Civiles. Con todo lo anterior, la variación del proyecto total luego de la reevaluación fue de 14,73% adicional respecto a lo recomendado en la Evaluación Ex Ante. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 149224 | 203680 | 36.4928 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13010 | 17757 | 36.4873 | Real > Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original en 2020, actualizados a moneda 2022, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación Ex Post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando que se incrementó la inversión final realizada para incorporar 13 nuevos usuarios, los indicadores económicos de evaluación social resultaron mayores en 36,49% respecto a los obtenidos en la recomendación original, comparándolos en igual moneda 2022. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 14/07/2020, siendo también la DOH la unidad técnica de esta etapa. El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las dos asignaciones. Tanto las Obras Civiles, como las Consultorías, se contrataron por un valor mayor a lo recomendado originalmente y en el transcurso de las obras se incrementó el monto contratado con el fin de ampliar el proyecto para atender a otros 13 beneficiarios. Asimismo, se amplió el plazo de ejecución en 2 oportunidades, la primera por atrasos en la logística de la llegada de equipamiento para la ejecución de las obras, y la segunda para la incorporación de los 13 nuevos arranques. Con lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 50% (90 días) con y sin tiempos muertos, y el costo total del proyecto se incrementó en 14,73%, en relación con lo estimado en la Evaluación Ex Ante. Respecto a la magnitud, como se indicó anteriormente, se incrementó el número de arranques de los 51 originales a los 64 arranques finales, y por lo mismo, los valores de los indicadores económicos de evaluación fueron 36,5% superiores a los estimados en la recomendación original. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, pero no hay información del SIGFE. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 11/11/2021, y según lo indicado por la Unidad Técnica, tiene problemas en su operación debido a que se secó el pozo con el cual se abastecía el A.P.R. La recepción definitiva fue realizada el 05/12/2022. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
40012877-0 | MEJORAMIENTO CALLE ESPAÑA, ENTRE CALLE QUEPE Y AVENIDA JUAN SOLER MANFREDINI, PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Actualmente Calle España, entre Avenida Juan Soler Manfredini y Calle Quepe, no se encuentra pavimentada, provocando polvo en suspensión afectando la calidad de vida de las personas que viven aledañas a dicha calle. Así mismo dicha Calle es una opción especialmente en las horas de mayor tránsito vehicular, para continuar hacia el centro poblado, con un flujo vehicular más expedito. El diseño se encuentra aprobado por SERVIU N° 1044 de fecha 24 de Marzo del 2016. | El proyecto consiste en la pavimentación de calle Avda. España, calzada y vereda, en el tramo comprendido entre calle Quepe y Avda. Juan Soler Manfredini, la longitud a intervenir es de 425 metros, la materialidad considera hormigón hcv hf-4,5 para la calle en toda su longitud con espesores de 18 cms, geotextil sobre subrasante existente tipo polyfelt ts – 30 o bidim. Considera aguas lluvias con 2 sumideros, reposición agua potable de los beneficiarios existentes y traslado de postes de alumbrado público. | 109 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 7 | 5 |  | -28.5714 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 10 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 300 | [12 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 25 | Durante el transcurso del proyecto hubieron dos ampliaciones de plazo por un total de 150 días. Los aumentos de plazo de las obras civiles, no implicaron mayores costos ni plazos de la consultoría de AITO. Las demoras y ampliaciones de plazos respectivas se debieron a que se descubrió evacuación de las aguas de calle España, en un tramo en donde escurren superficialmente y se infiltran bajo la calzada estabilizada existente. Como una forma de proteger la base estabilizada de los pavimentos a construir se consideró canalizarlas, por la acera, hasta el sumidero de aguas lluvia proyectado. Asimismo, se produjo demora en el traslado de postes por parte de la empresa de electricidad SAESA. No hubo aumento de plazo ni monto del contrato de consultorías. Función fue asumida por la Municipalidad. El plazo total de ejecución fue un 25% mayor al recomendado, lo que se traduce a 2 meses adicionales. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 03/03/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se descubre evacuación de las aguas de calle España, en un tramo en donde escurren superficialmente y se infiltran bajo la calzada estabilizada existente. Como una forma de proteger la base estabilizada de los pavimentos a construir se considera canalizarlas, por la acera, hasta la proyectada del sumidero de aguas lluvia. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Demora en el traslado de postes por parte de la empresa de electricidad SAESA | [8 empty] | 322840 | 0 | 322840 | 0 | 322840 | Obras Civiles: se firma contrato con Constructora Campodónico y Cía Limitada con fecha 26 de enero de 2021 por el monto de $311.435.066. Se firma la primera modificación con fecha 18 de agosto de 2021, por aumento de plazo en 60 días y obras extraordinarias por un monto de $8.786.618 financiadas con presupuesto municipal. Quedando el nuevo monto en $320.221.684 y la nueva fecha de término el 29 de septiembre de 2021. Se firma la segunda modificación con fecha 12 de noviembre de 2021 por aumento de plazo en 90 días y actualización valor proforma SAESA por un monto de $203.509 financiada con FNDR. Quedando el nuevo monto en $320.425.193 y la nueva fecha de término el 28 de diciembre de 2021 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se actualizó valor proforma traslado postes SAESA incluyendo las redes de telecomunicaciones inicialmente valorizado en $6.829.020 a $7.032.529 | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se requirió de gastos administrativos con cargo al proyecto, siendo asumidos con recursos propios del gasto corriente de la municipalidad | [5 empty] | Metros | 425 | 425 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación en las magnitudes de obra ejecutadas respecto de las aprobadas y licitadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión de recepción se constituye en terreno el 28-12-2021 para la recepción provisoria de la obra. El plazo de ejecución de la obra fue de 150 días corridos a contar del acta de entrega de terreno de fecha 03-03-2021. El plazo o Se autorizó aumento de plazo por 60 días mediante Decreto exento 6516 de fecha 14-07-2021 Se autorizó aumento de plazo por 90 días mediante Decreto exento 8941 de fecha 16-09-2021. Por lo tanto el plazo total fue de 300 días. Se autorizaron obras extraordinarias mediante decreto 6755 del 3-07-2021 por $8.786.618 y mediante decreto 10.164 de fecha 19-10-2021 por $203.509 se actualizó valor proforma SAESA por traslado de postes por lo que el monto final fue $320.425.193. La comisión constató en terreno que las obras fueron ejecutadas conforme a los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes técnicos que son parte integrante del proyecto. | 28/12/2021 | La comisión de recepción se constituye en terreno el 28-12-2022 para la recepción definitiva de las obras constatando en terreno que las obras fueron ejecutadas conforme a planos, especificaciones técnicas y en general permanecen en buen estado de conservación por lo que se procede la liquidación normal del contrato y posteriormente la devolución de la garantía que cauciona la correcta ejecución de la obra | 28/12/2022 | SI | 28/12/2021 | No se han detectado situaciones que afecten la operación del proyecto. |  | En Operación | Dentro de las situaciones negativas que se presentaron en el proyecto están las relacionadas con los servicios anexos a la pavimentación de calles como es el de alumbrado público y telecomunicaciones ya que los plazos de ejecución de la obra quedan sujetos a la disponibilidad de las empresas proveedoras de estos servicios. | NAYADE ANGELICA SOTO VERA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4397800% | 4397800% | 0 | 4398600% | 8 | NA |  | 4422200% | 236 | 4422200% | 236 | 4425800% | 36 | 4433300% | 75 | 355 | 355 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tiempos requeridos para la licitación por parte de la Unidad técnica. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño fue realizado por el municipio con sus propios recursos antes de postular a la etapa de ejecución en el marco del SNI | 11200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 388854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401054 | 11200 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 388854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401054 | No hubo desfase relevante entre la obtención del primer RS para la ejecución y el RS que da origen a la ejecución. Es decir, el mismo año que se otorga el RS se obtiene la primera asignación presupuestaria. | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331625 | Es necesario agregar el monto de M$ 8.787 de aumento financiado por la municipalidad que no se refleja en en los registros del BIP. Así, el monto total es de M$311.435 (contrato original) + M$ 204 (aumento financiado por FNDR, considerado en el BIP) + M$ 8.787 (aumento financiado por la municipalidad, no incorporado en el BIP) = M$ 320.425.- | 11200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331625 | 331625 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NO HAY VALORES EN SIGFE. El desglose del gasto con FNDR es de M$ 290.139 el año 2021 + M$ 32.701 en el año 2022. Además M$ 8.786 financiados por la municipalidad, incorporados en las modificaciones de contrato no registrados en el BIP (ni en contratos ni en gastos). Total Gasto nominal contratos M$ 331.625 | Se descubre evacuación de las aguas de calle España, en un tramo en donde escurren superficialmente y se infiltran bajo la calzada estabilizada existente. Como una forma de proteger la base estabilizada de los pavimentos a construir se considera canalizarlas, por la acera, hasta la proyectada del sumidero de aguas lluvia. Como situación positiva puede señalarse el menor monto de la licitación en relación con la previsión realizada por el formulador. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se descubre evacuación de las aguas de calle España, en un tramo en donde escurren superficialmente y se infiltran bajo la calzada estabilizada existente. Como una forma de proteger la base estabilizada de los pavimentos a construir se considera canalizarlas, por la acera, hasta la proyectada del sumidero de aguas lluvia. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Demora en el traslado de postes por parte de la empresa de electricidad SAESA | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se requirió de gastos administrativos con cargo al proyecto, siendo asumidos con recursos propios del gasto corriente de la municipalidad | [5 empty] | 12709.1858 | 0 | 0 | 0 | 1134.2172 | 441248.7727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455092.1758 | 368027.4497 | 12429.6178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355598.895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368028.5127 | 12324.3811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354173.4167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366497.7978 | -19.131 | -19.4673 | -19.7338 | -0.41592 | -0.41564 | 862.3478 | 833.3492 | El proyecto se adjudicó en un monto de M$ 311.435 las obras civiles y M$ 11.200 las consultorías, año 2021. El monto recomendado, en moneda 2020, para obras civiles, consultorías y gastos administrativos fue de M$ 388.854, M$ 11.200 y M$ 1.000, respectivamente (total de M$ 401.054). El contrato de Obras Civiles fue aumentado hasta M$ 320.425 (moneda del año del contrato). El contrato de consultorías no fue aumentado en monto. Los gastos administrativos no fueron gastados. El monto total contratado en moneda 2021, en obras civiles( M$320.425) y consultorías(M$ 11.200) es de M$331.625. En moneda 2022, los montos contratados totales (obras civiles, M$ 334.525 y consultorías, M$ 11.692), fue de 346.218. El monto total del proyecto recomendado, en moneda 2022 es de M$ 428.123. La variación en moneda 2022 es entonces de -19,13 %. Se cancelaron el 100 % de los montos contratados en ambos contratos. La mayor disminución de los costos reales (19,47 %) comparada con la disminución de los montos contratados (-19,13 %), ambas respecto del monto recomendado, se explica en que el contrato se actualiza desde 2021 y los pagos se actualizan desde 2021 y 2022, según el año en que se realizan. Esto se traduce igualmente en que los costos reales son menores que los montos contratados en un 0,40 %. Se corrigió el monto contratado y pagado incluyendo el aumento de contrato financiado por la municipalidad con fondos municipales, cambio no reflejado en el BIP. A nivel de asignación, el desglose de la disminución de -19,13 % en el monto total del proyecto es el siguiente: -Consultorías: disminución de - 2, 20 % contratado respecto de lo recomendado. Disminución de -3,03 % gastado respecto de lo recomendado. Disminución de -0,85 % de lo gastado respecto de lo contratado. La diferencia en los porcentajes se explica porque el contrato se actualiza desde la fecha del mismo y los gastos desde la fecha en que se producen. -Gastos Administrativos: no hubo gasto ni ejecución de esta asignación. -Obras Civiles: Disminución de -19,41 % contratado respecto de lo recomendado. Disminución de -19,73 % gastado respecto de lo recomendado. Disminución de -0,40 % de lo gastado respecto de lo contratado. La diferencia en los porcentajes se explica porque el contrato se actualiza desde la fecha del mismo y los gastos desde la fecha en que se producen. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 452429 | -69429 | -15.35% | El proyecto se adjudicó por $311.435.066 (2021). Hubo 2 aumentos de contrato y el monto final fue $320.425.193(2021). El aumento del contrato alcanzó un 2,89 %. Cabe señalar que el monto recomendado para las obras civiles el año 2020 fue de $388.854.000. El monto recomendado total el año 2020 fue de M$ 401.054. En moneda 2022 es de M$ 428.123, NO M$ 452.429 que se indica como monto recomendado en moneda 2022 como base para determinar la variación. Lo contratado el 2021 en obras civiles (incluidos los aumentos FNDR y municipales) y consultorías fue de M$ 320.425 + M$ 11.200= M$ 331.625 lo que implica una disminución de M$ 69.429 respecto de lo recomendado 2020 (M$ 401.054) y M$ 78.450 respecto del valor recomendado en moneda 2021( M$ 410.075). No hubo ejecución de gastos administrativos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 428122 | 346217 | -19.1312 |  | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 115073 | 191797 | 66.6742 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAN Social original (2020) es de M$ 115.073, La diferencia entre lo recomendado (401.054) y lo contratado en M$ 2020 es de M$ 76.724 Si todos los costos de operación con y sin proyecto se mantienen iguales, el VAN debe aumentar en la misma medida que disminuye la inversión. Así, el VAN social aumenta de acuerdo a lo siguiente: M$ 115.073 + M$ 76.724 =M$ 191.797, un 66,67 % mayor. Lo anterior sobre la misma base de comparación en moneda 2020. | El proyecto se aprobó el 2020 por un monto de M$ 401.054 (M$ 388.854 Obras Civiles, M$ 11.200 Consultorías y M$ 1.000 G.A.) con recursos FNDR. La Unidad Técnica, I. Municipalidad de puerto Montt, contrató, en primera licitación, las O.C. el 2021 en M$ 311.436, monto que se modificó hasta M$ 320.222 (M$ 8.786 con fondos municipales y M$ 203 con fondos FNDR). La consultoría de AITO se contrató el 2021 por M$ 11.200 sin modificaciones posteriores de monto ni plazo. No se efectuaron gastos administrativos. El plazo original para las obras civiles fue de 150 días y se amplió en dos oportunidades (60 y 90 días respectivamente) hasta un plazo total efectivo de 300 días (10 meses), entre el 03.03.2021(entrega de terreno) y el 28.12.2021 (recepción provisoria). La consultoría programada originalmente para 7 meses se extendió a 12 meses , entre el 29.03.2021 y 29.03.2022. Los montos contratados totales de M$ 331.625 (M$ 320.425 y M$ 11.200, en Obras civiles y consultorías, respectivamente) en M$ del año 2021 representan una disminución de 19,13 % respecto de los montos recomendados totales, porcentaje que se desglosa-19,41 % en obras civiles y -2,2 en Consultorías. Lo anterior implica un aumento de un 66,7 % de la rentabilidad social (VAN Social). | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30135406-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL SECTOR EL PULPITO, CHONCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CHONCHI | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD SE ENCUENTRA EN CONDICIONES DE MARGINALIDAD SANITARIA. ACTUALMENTE NO CUENTA CON ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y LAS FAMILIAS SE ABASTECEN DE POZOS Y NORIAS DE UN SISTEMA ARTESANAL SIN UN TRATAMIENTO ADECUADO. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA HABILITACIÓN DE UNA CAPTACIÓN SUBTERRÁNEA, TRATAMIENTO MEDIANTE COLORACIÓN, IMPULSIÓN EN UNA LONGITUD DE 2087 M, ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO ELEVADO DE 50 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN EN UNA LONGITUD DE 10.330 M Y 160 ARRANQUES DOMICILIARIOS, LOS CUALES CORRESPONDEN A VIVIENDAS Y EQUIPAMIENTOS EXISTENTES, A SU VEZ SE PROYECTA LA CONEXIÓN DE 26 VIVIENDAS SERVIU FUTURAS UNA VEZ CONSTRUIDAS. | 403 |  |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 360 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | La iniciativa presenta variaciones en los plazos reales versus los recomendados. Originalmente fue recomendada considerando un plazo de 8 meses para las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, y de 1 mes para Gastos Administrativos. Las Obras Civiles fueron contratadas con un plazo de 270 días corridos (9 meses), y durante la Ejecución tuvo dos aumentos de plazo, uno por 60 días corridos y el otro por 30 días corridos, totalizando 360 días, equivalente a 12 meses, plazo superior en un 50% respecto del originalmente recomendado. La variación se explica por la escasez de mano de obra y materiales dado que la obra se ejecutó en período de pandemia. Respecto del plazo de la asignación Consultorías, dado que éstas tienen la misma duración de las obras civiles, el plazo real experimentó un aumento a 12 meses, lo que representa una variación del 50% respecto del plazo originalmente recomendado de 8 meses. En resumen, el plazo real total fue superior en un 50% respecto al recomendado originalmente. El proyecto cuenta con recepción provisoria de fecha 14.12.2021 y con Recepción Definitiva de fecha 02.05.2023. Se encuentra en operación desde el 16.11.2021, sin dificultades. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/01/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | por corregir la causa de aumento de plazo | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | por corregir la causa de aumento de plazo | [8 empty] | 1057297 | 0 | 1057297 | 0 | 1057297 | Durante el desarrollo del contrato se cursaron multas por un total de 23.086.435, las que fueron descontadas | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Las modificaciones de plazo están asociadas a la escasez de mano de obra y materiales dado que la obra se ejecutó en período de pandemia. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Dada la escasez de materiales producto de la pandemia, se cambió la materialidad de las redes de PVC a HDPE. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 130 | 160 | 123.0769 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto fue recomendado originalmente con una magnitud de 130 arranques, y mediante una reevaluación, se incorporaron 30 nuevos beneficiarios, alcanzado un total de 160, representando una variación del 23%. Las viviendas que se incorporaron se encuentran en el mismo sector en el que se construyeron las redes, y corresponden a algunas viviendas nuevas y otras que solicitaron su incorporación posterior a la recomendación del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | incremento de 30 arranques adicionales | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | incremento de 30 arranques no incorporados en etapa de diseño porque no existían en ese periodo | [6 empty] | En el lugar de las obras, con fecha 14 de diciembre 2021, se reunió la Comisión de Recepción Provisional, designada por Carta ESSAL S.A. N°15371 del 22 de noviembre 2021, integrada por el Constructor Civil el Sr. Cesar Mansilla Márquez y Constructor Civil José Jaramillo Faúndez, ambos designados por el jefe del Departamento de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y la Ingeniero Constructor Srta. Carolina Lovera Flores, designado por ORD. D.R.O.H. Xª N°1592 del 30 de noviembre 2021 para efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra denominada “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR EL PULPITO, COMUNA DE CHONCHI, REGIÓN DE LOS LAGOS”. | 14/12/2021 | En el lugar de las obras, con fecha 02 de mayo 2023, se reunió la Comisión de Recepción Definitiva, designada por Carta ESSAL S.A. N°14645 del 09 de noviembre 2022, integrada por el Constructor Civil Sr. Jose Jaramillo Faúndez, Carta ESSAL S.S. N°6442 del 26 de abril 2023, integrada por el Constructor Civil Sr. Felipe Alvarado Hernández, ambos designados por el Jefe del Departamento de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y la Ingeniero Constructor Srta. Carolina Lovera Flores, designada por ORD. D.R.O.H. Xª N°448 del 21 de abril 2023 para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR EL PULPITO, COMUNA DE CHONCHI, REGIÓN DE LOS LAGOS”. | 02/05/2023 | SI | 16/11/2021 | no existieron grandes problemáticas |  | En Operación | no existieron grandes problemáticas | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4397800% | 4417200% | 194 | 4421100% | 39 | NA |  | 4416000% |  | 4416000% |  | 4420000% | 40 | 4422800% | 28 | 250 | 56 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no hubieron retrasos | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Dadas las características de la iniciativa, requiere seguir las etapas del ciclo de vida del proyecto correspondientes a Factibilidad, Diseño y Ejecución. Las etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas por la Municipalidad de Chonchi sin ser postuladas al Sistema Nacional de Inversiones, en tanto la Etapa de Ejecución si fue postulada al S.N.I. por la Municipalidad de Chonchi con fuente FNDR, obteniendo la recomendación satisfactoria (RS) con fecha 27.05.2020. posteriormente, en el mismo año, el GORE Los Lagos solicitó cambio de la fuente Financiera y Unidad Técnica y la iniciativa fue financiada en etapa de Ejecución con fuente Sectorial DOH MOP y la Unidad Técnica fue la DOH. | 10800 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 845692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 857892 | 125386 | 0 | 0 | 0 | 1 | 864721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990108 | Se realizaron los siguientes pagos anualizados: Año 2021:: $923.401.241 Febrero:$11.900.752.- Marzo $ 94.624.541.- Abril:$ 60.034.084.- Mayo :$367.116.507- Junio: $50.214.275.- Julio: $50.323.734.- Agosto:$ 131.949.261.- Septiembre: $42.645.459.- Octubre: $17.125.735.- Noviembre: $11.469.300.- Diciembre: $85.997.593.- | 133893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057297 | Contrato Original: $903.605.412.- Disminución: $66.199.700.- Aumento de contrato $85.997.594.- Aumento Efectivo $19.401.420.- Monto del contrato $923.402.241.- Modificacion de contrato- Detalle : 1. Existió una modificación de contrato el cual se encuentra aprobado mediante Res. DROH N°368 de fecha 07.05.2021, en el cual se realizó una disminución de obras de $2.065 alcanzando la nueva y única suma de $903.603.347.- • Dentro del proyecto se requiere modificar obras las cuales contemplan disminuciones y se desea agregar obras extraordinarias de manera de otorgar una mayor calidad y funcionalidad al sistema de agua potable. Dentro de la disminución de obra esta obedece a poder disminuir las siguientes partidas: - Desagüe de caseta y estanque: se desea disminuir esta partida porque por proyecto las aguas evacuadas tanto del estanque como la caseta tendrían como punto de desagüe un pozo de ripio de 1 m3. - Obras Eléctricas: se desea disminuir esta partida porque el APR ya cuenta con su extensión de red eléctrica más sus canalizaciones y un transformador de 30 KVA. • Por otra parte, dentro de las obras extraordinarias a precio contratado y precio convenido, viene a mejorar el proyecto, en este sentido podemos encontrar la colocación de piezas especiales con y sin mecanismo dentro de la caseta de tratamiento, como también poder habilitar 3 cámaras de válvulas con piezas especiales llamadas ventosas BB trifuncionales, así mismo el comité de APR El Púlpito, solicitó 30 nuevos arranques domiciliarios y poder habilitar en el recinto de captación una red de incendio el cual serviría en ayuda en caso de incendios dentro del Sector El Púlpito. Para finalizar se realizará una mejora a las obras eléctricas ya antes disminuidas. | 133893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1057295 | 1057295 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Febrero:$11.900.752.- Marzo $ 94.624.541.- Abril:$ 60.034.084.- Mayo :$367.116.507- Junio: $50.214.275.- Julio: $50.323.734.- Agosto:$ 131.949.261.- Septiembre: $42.645.459.- Octubre: $17.125.735.- Noviembre: $11.469.300.- Diciembre: $85.997.593.- | sin grandes problemas, existió un aumento pero fue un proyecto reevaluado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Dentro de las obras extraordinarias a precio contratado y precio convenido, para a mejorar el proyecto, en este sentido podemos encontrar la colocación de piezas especiales con y sin mecanismo dentro de la caseta de tratamiento, como también poder habilitar 3 cámaras de válvulas con piezas especiales llamadas ventosas BB trifuncionales, así mismo el comité de APR El Pulpito, sol | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipamiento | aumento de 3 camaras de valvulas | [8 empty] | 139149.4272 | 0 | 0 | 0 | 1.063 | 959642.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098792.8787 | 1173356.7663 | 151933.0228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1047326.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199259.8643 | 148590.9619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024763.6784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1173354.6403 | 9.1434 | 6.7858 | 6.786 | -2.1601 | -0.00018119 | 7333.4665 | 6404.773 | La iniciativa tuvo variaciones en los montos recomendados versus contratados y reales, en las tres asignaciones: Obras Civiles, Consultorías y Gastos Administrativos, Originalmente se recomendó por un costo total de M$857.893 (moneda 2020) con el siguiente desglose: Consultorías M$10.800; Gastos Adm. M$1.400; Obras Civiles M$845.693. Estos montos originalmente recomendados expresados en moneda 2022 equivalen a M$915.794 desglosados en Consultorías M$: 11.529; Gastos Adm. M$1.494 y Obras Civiles M$902.771. Debido a un cambio en la fuente financiera, se reevaluó el proyecto para incrementar la asignación Consultorías pasando de M$10.800 a M$122.627 en moneda 2020, lo que expresado en moneda 2022 equivale a M$130.903. Este incremento representa un 1035% por sobre el monto recomendado originalmente, lo que se debe a que la DOH mantenía un Convenio Ad Referendum con la empresa sanitaria para que sea la Unidad Técnica de sus proyectos, con un costo de 14,5% de las obras civiles. El costo real de las Consultorías fue superior en 6,79% al recomendado debido a que fue variando en función de la variación de las obras civiles, dado que el Convenio entre DOH y ESSAL contemplaba que las Consultorías son el 14,5% del costo de las obras civiles. Sin embargo, en los datos ingresados al Módulo de Ejecución del BIP aparece un gasto real de M$ 84.672, inferior al recomendado. La diferencia es de M$46.351 de menos, lo que no se encuentra explicado en el informe de la Unidad Financiera, no obstante, podría deberse a un error en el ingreso de gastos, considerando que la asignación de obras civiles tiene ingresado un gasto mayor, de un monto parecido. La asignación Gastos Administrativos se eliminó en la reevaluación 1, sin embargo, dado que estaba en la programación original, se mantienen en la solicitud de financiamiento, asignándole $1. La asignación Obras Civiles fue contratada por un monto levemente superior al recomendado, y con las dos reevaluaciones por modificaciones de obras y obras extraordinarias, el gasto real fue superior en 6,79% al contratado y superior en 9,1% respecto del recomendado. Las reevaluaciones de la asignación Obras Civiles se debieron al cambio de la materialidad de las redes de PVC a HDPE, dada la escasez de materiales producto de la pandemia y a modificaciones para otorgar mayor calidad y funcionalidad al sistema de APR e incrementar 30 arranques. Cabe señalar que según el Resuelvo DROH N° 891 del 10.07.2023 que aprueba la liquidación del contrato y devuelve garantías, el gasto en obras civiles fue de M$923.401, y se observa una diferencia con el gasto ingresado al Módulo de Ejecución del BIP de M$49.222, es decir, se ingresó un gasto en obras civiles de M$972.625 mayor al respaldado según Contrato y Estados de Pago cursados en este proyecto. En el Informe de la Unidad Financiera no se explican las razones de esta diferencia. Tampoco se incluye información del SEGFE. El costo real total fue superior en 6,79% al recomendado e inferior en 2,2% respecto del contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 915794 | 1103820 | 20.5315 | El proyecto fue reevaluado en 3 oportunidades. La primera reevaluación fue solicitada en el año 2020 para cambiar fuente financiera FNDR a sectorial MOP DOH. Se mantuvo costo de obras civiles, se rebajó la Asignación de Gastos Administrativos a $1 y se incrementó la asignación Consultoría según convenio suscrito entre la DOH y ESSAL, que considera un costo equivalente al 14,5% de las Obras Civiles. El proyecto había sido recomendado por un costo total de M$857.893 distribuidos en M$10.800 para Consultorías; M$1.400 para Gastos Administrativos; y M$ 845.693 para Obras Civiles; y con esta reevaluación sólo se incrementaron las Consultorías a M$122.627, alcanzando un costo total de M$968.320, superior en 12,87% a lo inicialmente recomendado. La segunda reevaluación se realizó en abril de 2021 para cambiar materialidad de la impulsión y de la red de distribución de PVC por HDPE. Si bien se disminuyeron obras por M$115.224, se incluyeron obras extraordinarias a precios contratados por M$43.484 y a precios convenidos por M$71.379, la variación del contrato fue sólo de $2.065 (-M$115.224+M$43.484+M$71.379=$2.065). La tercera reevaluación se realizó en septiembre de 2021, para aumentar monto obras civiles con el objetivo de otorgar mayor calidad y funcionalidad al sistema de APR. Se incrementan 30 arranques; en recinto de captación se incluyó la habilitación de una red de incendio y se mejoran las obras eléctricas. El nuevo costo total asciende a M$923.401. Esta modificación implicó un aumento respecto al monto recomendado anterior de 16,8% (moneda 2021). | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 902852 | 922824 | 2.2121 | Real > Recomendado | [5 empty] | El proyecto fue recomendado originalmente con un VAC de M$856.764. Luego al ser reevaluado se calculó un VAC de M$902.852 y finalmente terminó con un VAC de M$922.824. que implica una variación de 2,21% respecto del VAC corregido. Dado que sólo hubo variaciones menores al 10% respecto de la inversión inicialmente recomendada, el VAC no presenta variaciones significativas, y se encuentra dentro del rango estimado en la recomendación original. | Las etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas por la Municipalidad de Chonchi sin ser postuladas al Sistema Nacional de Inversiones, en tanto la Etapa de Ejecución si fue postulada al S.N.I. por la Municipalidad de Chonchi con fuente FNDR, obteniendo la recomendación satisfactoria (RS) con fecha 27.05.2020. posteriormente, en el mismo año, el GORE Los Lagos solicitó cambio de la fuente Financiera y Unidad Técnica y la iniciativa fue financiada en etapa de Ejecución con fuente Sectorial DOH MOP y la Unidad Técnica fue la DOH. El proyecto presenta variaciones en costos, plazo y magnitud. Las variaciones de costos se deben al cambio de fuente financiera que implicó aumento en el costo de Consultorías, y la eliminación de los Gastos Administrativos. Por otra parte la iniciativa se licitó y adjudicó en la asignación de Obras Civiles por un monto levemente superior al recomendado, y luego tuvo dos reevaluaciones menores por modificación de obras y obras extraordinarias, incrementando el costo total de obras civiles, lo que implica finalmente una variación de 6,79% respecto del recomendado. Cabe señalar que en el módulo Ejecución del BIP aparece cargado en Obras Civiles un gasto mayor al del contrato de M$49.222, y en la asignación de Consultorías aparece cargado un gasto menor al del Convenio en M$46.351. Esta situación no aparece explicada en el informe de la Unidad Financiera. Referente al plazo, el plazo real fue mayor al recomendado en un 50%, esto porque la iniciativa se ejecutó en período de pandemia y la unidad técnica indica que hubo escasez de mano de obra y materiales. Las ampliaciones de plazo consideran lo señalado en el ORD. DGOP N°164 del 12.04.2021 en relación a la flexibilidad de plazos de ejecución de obras en el período de pandemia. En tanto la magnitud se incrementó en un 23% al incorporar a 30 nuevos beneficiarios al sistema, correspondiente a viviendas nuevas y otras no consideradas en la presentación inicial del proyecto. La iniciativa se ejecutó en forma normal, salvo por las ampliaciones de plazos, y se encuentra en operación desde fines del año 2021, sin dificultades. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116068-0 | CONSTRUCCION CONSULTORIO GENERAL RURAL DE TEGUALDA, COMUNA FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ESTA INICIATIVA AYUDARA A DISMINUIR LA BRECHA EXISTENTE ENTRE LA ATENCION DE SALUD DE LA POBLACION RURAL Y URBANA, CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA EQUIDAD EN LA ATENCION DE SALUD | SE CONSTRUIRA UN CENTRO DE SALUD DE 1031 M2 DE HORMIGON ARMADO, QUE CUENTA CON 3 BOX MULTIPROPOSITO, BOX GINECOLOGICO, BOX DENTAL, BOX IRA-ERA, BOX TOMA DE MUESTRA, BOX VACUNATORIO, ADEMAS DE OTROS RECINTOS CLINICOS Y ADMINISTRATIVOS NECESARIOS SEGUN LA NORMA PARA EL FUNCIONAMIENTO DE UN CENTRO DE SALUD. SE INCLUYE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO REQUERIDOS EN LA NORMATIVA. SE CONSIDERA ADEMAS CONSULTORIAS PARA LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS CIVILES. | 2501 |  |  |  | 12 | 50 |  | 316.6667 | 5 | 52 |  | 940 | 5 | 52 |  | 940 |  |  |  |  | 1 | 60 |  | 5900 | 12 | 21 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 39 | 152 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 616 | [12 empty] | 12 | 12 | 65 | 65 | 0 |  | 441.6667 | 441.6667 | 1. Por razones de ejecución presupuestaria, el Servicio de Salud Reloncaví decidió adquirir Equipos y Equipamiento antes de iniciar la ejecución de las obras civiles en el año 2016. Como no se compró todo en el año 2016, se continuó la adquisición del equipamiento y equipos del CESFAM en el año 2020. En conclusión se adquirió el equipamiento y equipos del CESFAM en dos años: 2016 y 2020, eso explica que los plazos de estas asignaciones variaran en 940,00% y 944,67%, respectivamente, debido a la decisión del Servicio de Salud de adquirir los artículos antes de iniciar las obras civiles. 2. La ejecución de las Obras Civiles se inicio en el año 2020, y tenía un plazo de ejecución inicial de 365 días corridos. En el transcurso del desarrollo de las obras, tuvo tres aumentos de plazo: el primero de 39 días fue por una paralización a causa de la crisis sanitaria por COVID; el segundo fue por problemas en el diseño estructural que significó una ampliación de plazos de 152 días; y el ultimo tuvo un aumento de plazo de 60 días, para ejecutar modificaciones en las obras con el objetivo de adecuar la propuesta estructural de un muro de contención y diversas obras que se tuvieron que hacer para tener las aprobaciones necesarias para el termino de obras. Con lo anterior, el plazo de ejecución de las Obras Civiles totalizó 616 días, incrementándose en un 71,11% entre lo recomendado y contratado. 3. En el caso de las Consultorías, se usó información del SIGFE, la cual difiere de la que está en el BIP por las siguientes razones: - En la reevaluación solicitada el 23/08/2023 para incrementar el monto de las obras civiles, se observó el gasto efectuado el año 2017 en consultorías sin haber iniciado obras. Esta consultoría se había usado en labores que no eran del proyecto, por esa razón se le indicó al Servicio de Salud que eliminara el contrato y gasto efectuado el año 2017. En el BIP sólo se encuentra la asignación pero sin contrato y gastos. - Una vez que se iniciaron la obras civiles, se contrataron consultorías el año 2020 para la asistencia en la inspección de obras por un período de 6 meses, y el 2021 se pagó la visita a terreno del revisor independiente. Con todo lo anterior, existe una variación de 312,78% entre el plazo estimado y el real, dado que está considerada la consultoría del año 2017 que no era pertinente al proyecto. El plazo real de esta asignación fue de 24 meses, esto es 12 meses adicionales, lo que en términos porcentuales representa un aumento del 100% respecto a lo recomendado, que se explica por el incremento en los plazos de ejecución de las obras civiles. 4. El caso de los Gastos Administrativos es similar a la de la asignación de Equipos y Equipamiento. Existen gastos en el año 2016 y 2021, ya que se generaron gastos administrativos por las licitaciones realizadas el año 2016 para adquirir equipos y equipamientos, y posteriormente en el año 2021. El porcentaje indicado de 5913,33% entre la recomendado y la real está considerando todos los años que duró la etapa de ejecución, pero en la realidad solo hubo gasto durante el año 2016 y 2021. Con todo lo anterior, se genera un incremento de un 441,67% en el plazo total de ejecución del proyecto, el que se origina por dos razones: la primera, por la decisión del Servicio de Salud de adquirir el año 2016 equipos y equipamiento antes de empezar obras que comenzaron recién en enero del año 2020; y la segunda, ya que durante la ejecución de las obras se incrementaron los plazos de las obras civiles en un 77%. La iniciativa cuenta con recepción provisoria de 03/11/2011 y recepción definitiva del 18/10/2022.. Entró en operación el 04/08/2023 y el desfase producido con la recepción definitiva se explica por la renuencia de la municipalidad de Fresia para asumir la operación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 02/01/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | La obra se tuvo que paralizar a causa del COVID por 39 días. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se tuvo modificar el diseño estructural lo que amplio los plazos en 152 días. También hubo modificaciones en las obras que ampliaron el plazo en 60 días. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | El Servicio de salud Reloncaví por razones de ejecución presupuestaria decidió adquirir equipo y equipamiento el año 2016 antes de empezar las obras civiles, esto le permitió poder pasar la iniciativa como arrastre. | [5 empty] | 2210913 | 3945 | 2214858 | 100576 | 2114282 | Asignación en Obras Civiles: Contrato original fecha 9 diciembre 2019 ejecución de obra "Consultorio General Rural de Tegualda, comuna de Fresia" monto M$ 1.992.817.-, y plazo 365 días corridos, aprobado por resolución exenta n° 4655 del 19 de diciembre del 2019. Aumento plazo de 39 días corridos, por paralización inicio pandemia, Addendum I del 21 septiembre del 2020, monto M$ 1.992.817.- y plazo 404 días corridos aprobado por resolución exenta n° 3600 del 20 de octubre del 2020. Aumento del monto contrato M$ 134.629.- por modificaciones de obra, Addendum II del 12 de enero del 2021, monto contrato modificado M$ 2.127.446.- y plazo 404 días, aprobado por resolución exenta n° 344 del 2 de febrero del 2021. Aumento de plazo de 152 días corridos por modificaciones de obra, Addendum III de 23 de febrero 2021, monto se mantiene M$ 2.127.446.- y plazo queda en 556 días corridos, aprobado por resolución exenta n°1629 del 3 de mayo del 2021. Aumento de monto contrato M$ 61.509.- y plazo 60 días corridos por modificaciones de obra, Addendum IV del 9 de agosto del 2021 monto aumenta a M$ 2.188.956.- y plazo queda en 616 días corridos, aprobado por resolución exenta n° 3024 del 25 de agosto del 2021. Corrección de monto contrato a M$ 2.189.297.- por diferencia en nota de cambio, se incluye en Addendum IV, aprobado ajuste por resolución n° 2770 del 5 de agosto del 2021. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Modificaciones de obra para ajustarse a normativa sanitaria, del minsal, instalaciones, etc. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificaciones de obra, por error de proyecto, se tuvo que generar una parte de estacionamiento subterráneo, ya que era no factible ejecutar el proyecto como estaba. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1031 | 1099 | 106.5955 | Real > Recomendada | [6 empty] | Durante la ejecución se produjo un aumento de 68 metros cuadrados de la superficie construida, lo que representa el 6,6% de la superficie inicialmente recomendada. El aumento de magnitud se debió a dos causas: - La incorporación de las circulaciones exteriores. - La modificación del diseño estructural y de arquitectura donde se construyó un muro de contención y un subterráneo para estacionamientos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Hay aumento de superficie por modificación de obra, por error de proyecto. Se genera muro de contención y al mismo tiempo estacionamiento subterráneo, bajo un bloque del edificio. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Originalmente no se consideraron las obras de circulaciones exteriores | [6 empty] | Se realiza recepción provisoria sin observaciones, según acta el 3 de noviembre del 2021, por comisión formada por Director, Jefe Jurídica y Jefe Recursos Físicos. Se obtiene recepción municipal, según certificado 6 del 2 de mayo del 2022 de la Dirección de Obras de Fresia. | 03/11/2021 | Se realiza recepción definitiva sin observaciones, según acta 18 octubre 2022, por comisión formada por Director, Jefe Jurídica y Jefe Recursos Físicos. | 18/10/2022 | SI | 04/08/2023 | Consultorio General Rural de Tegualda se encuentra en operación, atendiendo publico, sin ningún inconveniente. |  | En Operación | Este proyecto fue ejecutado en pandemia, en marzo 2020 hubo una paralización de 39 días, producto de la pandemia, luego se retomo la obra donde se tuvo que implementar todas las medidas sanitarias posibles. Destaco el compromiso de la empresa GROS, quienes en ningún momento se rindieron ante esta situación, y el proyecto logro llegar a buen termino. | CONSUELO LUPPICHINI MORALES | SERVICIO SALUD RELONCAVI | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4209000% | 4237700% | 287 | 4258000% | 203 | 4267500% | 95 | 4260500% |  | 4380800% | 1133 | 4383200% | 24 | 4389200% | 60 | 1802 | 1515 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Problemas de financiamiento. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | No se presentaron oferentes o estos estuvieron por sobre el monto recomendado, dependiendo de la licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | SERVICIO | La municipalidad de Fresia fue la unidad técnica del diseño de arquitectura. El Servicio de Salud Reloncaví fue la unidad técnica de la ejecución de la etapa de ejecución. | 16062 | 43629 | 81673 | 0 | 2677 | 1116656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260697 | 16803 | 45635 | 85433 | 0 | 2800 | 1168029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1318700 | Revisando fichas IDI, hay una diferencia en equipamiento con un valor de $43.629.- | 25788 | 37853 | 82837 | 0 | 3945 | 2189297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339720 | Los M$1.992.817 es el monto inicial contratado, Aumentos de obras $196.479.078, así el contrato modificado queda en $2.189.296.502 Los datos ingresados corresponde al devengo en SIGFE de cada año, existiendo una diferencia en el efectivo durante el año 2020 en el item equipos. | 25788 | 37853 | 82837 | 0 | 3945 | 2189297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2339720 | 2239144 | BIP > SIGFE | 15560 | 14673 | 23628 | 0 | 2922 | 43793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100576 | 18009 | 17492 | 28168 | 0 | 3484 | 47964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115117 | Los datos ingresados corresponde al devengo en SIGFE de cada año, existiendo una diferencia en el efectivo durante el año 2020 en el item equipos. | Hubo modificaciones durante la obra que no superaron el 10% y en época de pandemia. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Error de diseño requirió un muro de contención. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Por requerimiento de autoridad sanitaria y normativas, de las instalaciones. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Hubo revaluaciones por precio | [5 empty] | 22672.6518 | 61577.2597 | 115275.5895 | 0 | 3777.8895 | 1576035.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1779339.1654 | 2488876.5548 | 29262.1669 | 45267.7048 | 97724.4547 | 0 | 4912.1067 | 2538166.6383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715333.0714 | 29262.1669 | 45267.7048 | 97726.5807 | 0 | 4912.1067 | 2448172.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2625340.853 | 52.6035 | 47.5458 | 55.3374 | -3.3142 | 5.483 | 2388.8452 | 2227.6363 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado, versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles y de Consultorías, así como los Gastos Administrativos, resultaron mayores al valor estimado en la evaluación ex ante. En el caso de las Obras Civiles, debido a la necesidad de actualizar el presupuesto para volver a licitar dado que en los proceso anteriores realizados, las ofertas sobrepasaban el monto disponible, y posteriormente por modificaciones necesarias al Diseño original. En el caso de las Consultorías, para incorporar profesionales revisores de los proyectos eléctricos. Finalmente, en los Gastos Administrativos, fue necesario incrementarlos debido a que se realizaron dos procesos de compra de Equipamientos y Equipos, en los años 2016 y 2020. Por otra parte, las asignaciones de Equipamientos y Equipos fueron contratadas a valores inferiores de los estimados en la evaluación Ex Ante. Entre los costos reales y lo contratado se produce una variación final de -3,31% por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en más de un período presupuestario, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0%. Con todo lo anterior, la iniciativa fue contratada a un valor total superior en 52,60% a lo recomendado en el Ex Ante, se ejecutó en un 47,55% superior, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -3,31%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SERGIO JAVIER COTTENIE SMITH | MINISTERIO DE SALUD | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 1673882 | 97027 | 5.797% | Este proyecto tuvo 2 reevaluaciones. La primera antes de la adjudicación y el valor inicial del contrato de obras civiles fue M$1.992.817.- y también se incrementó las Consultorías. La segunda reevaluación de Obras Civiles por modificaciones al Diseño fue de M$134.629. Posteriormente, se aumentó nuevamente el contrato de Obras Civiles también por modificaciones de Diseño por un valor de M$ 61.850.-, este último no se reevaluó y fue inferior al 10%. Asimismo, se contrató por un menor valor las Consultorías, Equipamientos y Equipos, con lo que la variación nominal final entre lo contratado efectivo y lo último reevaluado fue de M$97.027.- Con todo el monto final del contrato de Obras Civiles fue de M$ 2.189.297.- con un plazo total de 616 días corridos. Se detallan las modificaciones de obra, monto contrato y plazos para esta asignación: Asignación en Obras Civiles: Contrato original fecha 9 diciembre 2019 ejecución de obra "Consultorio General Rural de Tegualda, comuna de Fresia" monto M$ 1.992.817.-, y plazo 365 días corridos, aprobado por resolución exenta n° 4655 del 19 de diciembre del 2019. Aumento plazo de 39 días corridos, por paralización inicio pandemia, Addendum I del 21 septiembre del 2020, monto M$ 1.992.817.- y plazo 404 días corridos aprobado por resolución exenta n° 3600 del 20 de octubre del 2020. Aumento del monto contrato M$ 134.629.- por modificaciones de obra, Addendum II del 12 de enero del 2021, monto contrato modificado M$ 2.127.447.- y plazo 404 días, aprobado por resolución exenta n° 344 del 2 de febrero del 2021. Aumento de plazo de 152 días corridos por modificaciones de obra, Addendum III de 23 de febrero 2021, monto se mantiene M$ 2.127.447.- y plazo queda en 556 días corridos, aprobado por resolución exenta n°1629 del 3 de mayo del 2021. Aumento de monto contrato M$ 61.509.- y plazo 60 días corridos por modificaciones de obra, Addendum IV del 9 de agosto del 2021 monto aumenta a M$2.188.956.- y plazo queda en 616 días corridos, aprobado por resolución exenta n° 3024 del 25 de agosto del 2021. Corrección de monto contrato a M$2.189.297.- por diferencia en nota de cambio, se incluye en Addendum IV, aprobado ajuste por resolucion n° 2770 del 5 de agosto del 2021. | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1673891 | 2341378 | 39.8764 | El proyecto fue reevaluado en dos oportunidades: - La primera reevaluación fue solicitada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante el Ord. C42 N°3468 del 2018, para incrementar el monto de las obras Civiles y las Consultorías. El Servicio de Salud Reloncaví había realizado tres procesos de licitación, dos en el año 2016 y una en el año 2017, y no se pudo adjudicar la Obras Civiles debido a que las propuestas de las empresas contratistas estaban sobre el monto recomendado. Con lo anterior, se reestudió el presupuesto, el que fue incrementado en un 67% sobre el monto recomendado. Además se aumentó la asignación de Consultorías en un 41,2% con el fin de incorporar 2 profesionales para abordar las instalaciones eléctricas y mecánicas. - La segunda reevaluación se realizó en el año 2021, y fue también solicitada por la Subsecretaría de Redes Asistenciales mediante el Ord. C42 N° 193 de 2021. En esta reevaluación se solicitó modificaciones en los planos planimétricos por cambios en el diseño, ya que durante la ejecución de las obras se detectó que la propuesta estructural no se podía ejecutar considerando la topografía del sitio donde se emplazaría el CESFAM. Con lo anterior, se tuvo que considerar una nueva propuesta planimétrica y arquitectónica, lo que implicó notas de cambio con aumento, disminuciones y obras extraordinarias, resultando en un aumento de 9,9% del monto del contrato de obras civiles. Además se rebajó el monto de Consultorías. La modificación resultante de ambas reevaluaciones significaron un incremento del costo total del proyecto de M$667.487 (moneda 2022), que corresponde a un 39,88% del monto recomendado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 30.28 | 31.75 | 4.8547 | Real > Recomendado | [5 empty] | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original en 2015 (M$23,86), actualizados a moneda 2022 (M$30,28), en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación Ex Post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando que se incrementó la inversión final realizada para poder adjudicar las obras y posteriormente para modificar el diseño original, y otras variaciones en las demás asignaciones, los indicadores económicos de evaluación social resultaron mayores en 4,85% respecto a los obtenidos en la recomendación original, comparándolos en igual moneda 2022. | El proyecto postuló al S.N.I. las etapas de Diseño y Ejecución, actuando como unidad técnica en la primera la Municipalidad de Fresia, y en la segunda el Servicio de Salud Reloncaví. Para la etapa de Ejecución, la primera recomendación se obtuvo el 27/03/2015. La iniciativa de inversión tuvo variaciones en los plazos, costos, magnitud e indicador de rentabilidad debido a las siguientes razones: 1. En las asignaciones de Equipos y Equipamiento, el Servicio de Salud adquirió parte del equipamientos del CESFAM antes de iniciar las obras civiles en el año 2016, y posteriormente cuando ya estaba en ejecución en 2020. Durante los años 2017, 2018 y 2019 no hubo adquisición de equipamientos y equipos. Esta decisión del Servicio de Salud de adquirir los equipos y equipamientos antes de iniciar las obras civiles generó inconvenientes, especialmente en el caso de los equipos, ya que al momento de entrar en operación el proyecto ya habían pasado cinco años con lo que se habían perdido las garantías, y en el caso de los PC, entraron en funcionamiento con obsolescencia tecnológica. Finalmente, en todo el proceso, se generó un aumento del plazo total para la ejecución de estas asignaciones de 940,00% y 944,67%, y una disminución del monto ejecutado de 26,5% y de 15,2%, en Equipamientos y Equipos, respectivamente, en relación a la evaluación Ex Ante. 2. Las Obras Civiles tuvieron un aumento de plazos de un 71% por dos causas: la crisis sanitaria por el COVID que obligó a paralizar las obras en 39 días y el cambio en el diseño estructural que incrementó el plazo en 152 días corridos y modificaciones de obras en 60 días. La modificación del Diseño y el aumento requerido para licitar y contratar previamente, generó un incremento total del costo de la asignación de 61,05%, lo que fue reevaluado en su oportunidad, así como un aumento de la magnitud de 1.031 m2 a 1.099 m2 para generar un muro de contención y un estacionamiento subterráneo bajo el bloque del edificio, así como circulaciones exteriores. 3. En el caso de las Consultorías, el informe utilizó la información del SIGFE que tiene diferencias con la información del BIP debido a que en la reevaluación realizada el año 2018 se detectó que se contrataron consultorías antes de iniciar las obras que habían realizado otras funciones no asociadas al proyecto, razón por la cual de conversó con el Servicio y se eliminaron los gastos y contratos cargados en el BIP. Las consultorías que están en el BIP son las que se contrataron el 2020 y 2021 en inspección de las obras, y pago por visita del revisor independiente. Para esta asignación, el aumento de plazos fue de 312,78% y de montos de 29,06%. Con lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 441,67% con y sin tiempos muertos, y el costo total del proyecto se incrementó en 47,55%, en relación con lo estimado en la Evaluación Ex Ante. El proyecto entró en operación el 04/08/2023, y según lo indicado por la Unidad Técnica, se encuentra funcionando sin observaciones. La recepción definitiva fue realizada el 18/10/2022. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30484438-0 | CONSTRUCCION PLAZA CÍVICA COCHAMÓ | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA LOCALIDAD DE COCHAMO ES ELPRNCIPAL CENTRO URBANO Y DE SERVICIOS DE LA COMUNA DE COCHAMÓ. UNA DE SUS PRINCIPALES CARENCIAS ES QUE NO CUENTA CON UNA PLAZA, ESPACIO PÚBLICO ESENCIAL DE ESTE CENTRO POBLADO, LO ANTERIOR IMPACTA SEVERAMENTE EN LA CALIDAD DE VIDA, AL NO CONTAR CON UN ESPACIO QUE ACOJA ACTIVIDADES DE PÚBLICAS, PROPICIANDO ENCUENTRO E INTEGRACIÓN ENTRE SUS HABITANTES. POR LO ANTERIOR ESTE PROYECTO RESPONDE A UNA DEMANDA HISTÓRICA, QUE RESPONDE A LA NECESIDAD DE CONTAR CON UN ESPACIO PÚBLICO HITO QUE FORME PARTE DE LA IDENTIDAD COMUNAL. | El proyecto ejecuta las obras de la Plaza Cívica de Cochamó, otorgando a la comunidad residente un espacio público central que permita el encuentro, esparcimiento y recreación de la población. El Proyecto se emplaza en la intersección de las calles Catedral y Teniente Merino, sobre un área de intervención de 8.126 m². Las partidas principales de diseño son: Áreas de permanencia y circulaciones 2.421 m2 Pavimentos Duros . Áreas verdes, jardines césped y áreas de permanencia informales 2.568 m2 Pavimento Blandos más un Estanque de agua de 283 m2. • Áreas Cubiertas (área de juegos y área cívica 145 m2 . • Luminarias: 107 un. • Áreas de Juegos Con una superficie total de 66 m2 . • Áreas de Maquinas de Ejercicios: Con una superficie total de 55m2 . | 0 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS | [18 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 9 | 12 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 120 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 345 | [12 empty] | 12 | 12 | 11 | 13 | 2 |  | -8.3333 | 8.3333 | La ejecución del proyecto tuvo atrasos en los plazos debido a que los proveedores no dispusieron de los materiales a tiempo, especialmente los importados, se recuerda que esta obra fue ejecutada en plena pandemia de Covid y en un lugar muy remoto como es la comuna de Cochamo. La variación entre el plazo real y el recomendado para las Obras Civiles es de 28%, explicados fundamentalmente por condiciones climática adversas y a demoras en la entrega de insumos por aprte de los proveedores. Originalmente se estipulo, en Resolucion exenta Nº2214 que adjudica y aprueba contrato, un plazo de ejecucion de 180 dias y posteriormente con dos ampliaciones que acumulan 345 dias lo que implica un aumento de 91,6% en los plazos de ejecucion. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 21/12/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se disminuye paisajismo de especies arbustos y herbáceas, | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | Los aumentos de plazo están relacionados con la necesidad de un clima adecuado para la instalación de materiales especiales y a la demora en la entrega de insumos importados y falta de stock de maderas impregnadas para la ejecución de las obras. | [8 empty] | 912994 | 247 | 913241 | 6761 | 906480 | El monto del contrato de la obra fue de M$ 912.994.- de acuerdo a Resolución de contrato N°2214 del 30.11.2020, cuyos recursos finales corresponden a este monto en obras civiles. El monto pagado por concepto de gastos administrativos fue de M$ 247.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | la primera correspondiente a RES. EX. N°1425 del 13/08/2021 por 120 días principalmente por cambios de proyecto, atrasos de proveedores en productos importados, falta de stock de pino radiata cepillado impregnado, falta de mano de obra calificada y equipos especializados | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | La segunda correspondió a RES. EX. N°2030 del 08/11/2021 por 45 días, principalmente te por el cambio de proyecto mediante Aclaración N°3 para la instalación de diagonales en el sombreadero A y la necesidad de tener buen clima para instalación del pavimento de caucho. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 8126 | 8126 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se registran cambios en las obras definidas en proyecto y lo contratado, solo se informa de una disminución en temas de paisajismo de especies arbustos y herbáceas, lo cual no afecta el área intervenida. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | No existe acta de recepción provisoria del contrato. | 17/12/2021 | Acta de Recepción de fecha 17.12.2021 | 17/12/2021 | SI | 17/12/2021 | El proyecto se encuentra en operación normal |  | En Operación | Se destaca la recuperación de un espacio perdido para la comunidad y que fomenta el turismo. El aspecto negativo es que debieron generar algunas modificación de proyecto, por situaciones no previstas en la ingeniería, como el sistema de evacuación de Aguas lluvias y las estructuras de los sombreaderos. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4401300% | 4401300% | 0 | 4407600% | 63 | 4413200% | 56 | 4416500% | 33 | 4416500% | 33 | 4418600% | 21 | 4425900% | 73 | 246 | 246 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se ingresó esta causa ya que el sistema lo exige, sin embargo no hubo causas de atrasos en la gestión administrativa | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se ingresó esta causa ya que el sistema lo exige, sin embargo no hubo causas de atrasos en la gestión administrativa | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La postulación a la etapa de ejecucion fue realizada por la Seremi de Vivienda X Región de Los Lagos, quien también fue unidad técnica. La institución financiera fue el Servicio Vivienda y Urbanización X Región. La etapa de diseño fue postulada para el proceso 2018 por la Seremi de Vivienda X Región de Los Lagos, la etapa fue contratada a suma alzada sin reajustes a la empresa Duarte Arquitectos con fecha 07/05/2018 con un plazo de ejecucion de 300 dias y termino 03/03/2019 con un presupuesto de M$ 47.709.- Esta etapa entre otros temas, busca dotar a la comunidad de un espacio publico civico ciudadano destinado a la realizacion de actividades comunitarias de encuentro, recreacion, esparcimiento, entre otras. Se establece el diseño de un espacio publico en una superficie de 7.430.- m2 y la contratacion de la consultoria para el desarrollo de las especialidades de arquitectura, paisajismo, ingenieria, electricidad y participacion ciudadana. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 782261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 782261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784261 | El primer RATE RS fue emitido el 01-07-2020 para el proceso presupuestario 2020, con un monto de : - Gastos administrativos M$ 2.000.- -O. Civiles M$ 782.261.- (Moneda presupuesto 2020) Con fecha 06-11-2020 la iniciativa fue reevaluada debido a que las tres ofertas presentadas en el proceso de licitación superaron el costo previsto. La iniciativa reevaluada por un total de M$ 914.994.- - Gastos administrativos M$ 2.000.- -O. Civiles M$ 912.994.- (Moneda presupuesto 2020) El item de obras civiles fue contratado por el monto de M$ 912.994.- y el gasto administrativos fue de M$ 247.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 912994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913241 | La obra fue contratada mediante Resolución de contrato Exenta N°2214 del 30.11.2020 por el monto de M$ 912.994.-, no produciéndose diferencias de montos finales en el ítem obras civiles. El monto pagado por concepto de gastos administrativos fue de M$ 247.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 912994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913241 | 906480 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7627 | El monto del contrato de la obra fue de M$ 912.994.- de acuerdo a Resolución de contrato N°2214 del 30.11.2020, cuyos recursos finales corresponden a este monto en obras civiles. El monto pagado por concepto de gastos administrativos fue de M$247.- | Se destaca la recuperación de un espacio perdido para la comunidad y que fomenta el turismo. El aspecto negativo es que debieron generar algunas modificación de proyecto, por situaciones no previstas en la ingeniería, como el sistema de evacuación de Aguas lluvias y las estructuras de los sombreaderos. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Atrasos de proveedores en productos importados, falta de stock de pino radiata cepillado impregnado, falta de mano de obra calificada y equipos especializados. La segunda correspondió a RES. EX. N°2030 del 08/11/2021 por 45 días, principalmente por el cambio de proyecto mediante Aclaración N°3 para la inst. de diagonales en el sombreadero A y la necesidad de tener buen clima para instalación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | Cambio de proyecto mediante para la instalación de diagonales en el sombreadero y la necesidad de tener buen clima para instalación. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.4975 | 887663.7084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 889933.2058 | 1038280.7415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6311 | 1036011.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036291.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280.6311 | 1036011.2441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1036291.8751 | 16.446 | 16.446 | 16.7121 | 0 | -0.19155 | 127.5279 | 127.4934 | El primer RATE RS fue emitido el 01-07-2020 para el proceso presupuestario 2020, con un monto de : -Gastos administrativos M$ 2.000.- -O. Civiles M$ 782.261.-(Moneda presupuesto 2020) -O. Civiles M$ 835.058.-(Moneda presupuesto 2022) Con fecha 06-11-2020 la iniciativa fue reevaluada debido a que las tres ofertas presentadas en el proceso de licitación superaron el costo previsto. La iniciativa reevaluada por un total de M$ 914.994.- -Gastos administrativos M$ 2.000.- -O. Civiles M$ 912.994.- (Moneda presupuesto 2020) -O. Civiles M$ 974.614.- (Moneda presupuesto 2022) El item de obras civiles fue contratado por el monto de M$ 912.994.- con un incremento del 16,7% y el gasto administrativos fue de M$ 247.- (Moneda 2020) con un decremento del 87,63%.- | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 837193 | 976749 | 16.6695 | El primer RATE RS fue emitido el 01-07-2020 para el proceso presupuestario 2020, con un monto de : - Gastos administrativos M$ 2.000.- -O. Civiles M$ 782.261.- (Moneda presupuesto 2020) Con fecha 06-11-2020 la iniciativa fue reevaluada debido a que las tres ofertas presentadas en el proceso de licitación superaron el costo previsto. La iniciativa reevaluada por un total de M$ 914.994.- - Gastos administrativos M$ 2.000.- -O. Civiles M$ 912.944.- (Moneda presupuesto 2020) El incremento de las obras civiles, asociado a la reevaluacion efectuada, para adjudicar corresponde a una 16,67 % de incremento. no hay aumento costos asociado a reevaluaciones posteriores, solo cambios en las partidas con aumentos y disminuciones que no erogaron mayores costos al proyecto. Los aumentos de plazo estan relacionados con la necesidad de un clima adecuado para la instalacion de materiales especiales y a la demora en la entrega de materiales importados y falta de stock de maderas impregnadas para la ejecucion de las obras. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1050563 | 1149789 | 9.445 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 91593 | 100243 | 9.444 | Real > Recomendado | Los antecedentes referidos a los indicadores de resultados están debidamente registrados en el sistema BIP. Para la ficha idi, etapa ejecucion 2020, los nuevos indicadores asociado a la reevaluación son : Para la recomendación RS original del 01-07-2020 los indicadores de resultados eran : -CAE M$ 91.593.- VAC M$ 1.050.563.- Efectuado el proceso de reevaluación Ficha Idi 2020 del 20-11-2022, debido a mayores costos de los procesos de licitación, se determinan los nuevos indicadores y que corresponden a : -CAE M$ 100.243.- VAC M$ 1.149.788.- Los que están debidamente registrados en la ficha idi 2020 con recomendación satisfactoria. | El proyecto fue aprobado originalmente con fecha 01-07-2020 por un monto de M$ 784.261.-, fue reevaluado debido a que en el proceso de licitación las ofertas fueron muy superiores al monto recomendado originalmente. Se aumentó el monto recomendado a M$ 914.994.- con un incremento de 16,7 % para los 8.126 m2 de intervención. Se contrataron y ejecutaron las obras de acuerdo a lo previsto, con dos ampliaciones de plazo que implicaron un 91,6% ( de 180 a 345 días) de aumento en los tiempos de ejecución debido a la demora en la recepción de materiales por temas de disponibilidad y restricciones relacionados con la pandemia y la necesidad de un clima adecuado para la instalación de materiales especiales. En la recepción definitiva no se informa, ni se identifica situaciones pendientes en la ejecución de las obras y se efectuaron los trabajos de acuerdo a lo recomendado, con modificaciones menores que no implicaron aumentos de costos ni cambios significativos en las partidas. Se adjunta set de fotografías y documentos de apoyo en la carpeta digital. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014505-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CURACO DE VILUPULLI, COMUNA DE CHONCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CHONCHI | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD DE CURACO DE VILUPULLI CON EL DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 146 USUARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 135 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 3,0 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2015 POR EL MOP. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR EN UNA CASETA CON LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS. EN OTRO RECINTO SE CONTEMPLA PARA LA REGULACIÓN, LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25M3 Y 15M DE ALTURA. LA IMPULSION SERA DE HDPE CON 75 MM. DE DIAMETRO Y LONGITUD DE 136 METROS. LA INSTALACION DE APROXIMADAMENTE 15 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN HDPE DE 75 MM DE DIÁMETRO, CONTIENE LA INSTALACIÓN DE 146 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 449 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [16 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 355 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | El contrato estableció 240 días para la ejecución de las obras civiles. Este plazo se amplio el año 2021 con las siguientes resoluciones. - En resuelvo (exento) D.R.O.H X N° 508 del 17/06/2021, a solicitud de ESSAL, se paralizó la obra por 90 días para realizar modificaciones debido a la situación de la crisis sanitaria nacional por COVID. - En resuelvo (exento) D.R.O.H N° 1126, del 05/11/2021, a solicitud de ESSAL, se aprueba modificación de contrato para incrementar el monto de las obras civiles y el plazo del contrato por 25 días corridos. Con lo anterior, el plazo total de ejecución de las obras fue de 355 días corridos, que representa un incremento de un 50% del plazo inicialmente estimado de ejecución de las obras (115 días adicionales). La iniciativa cuenta con recepción provisional del 19/11/2021 y recepción definitiva con fecha 19/12/2022. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 17/09/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Se paralizó la obra por 90 días debido a la crisis sanitaria del COVID. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Necesidad de realizar obras extraordinarias para incorporar 25 nuevos usuarios. | [8 empty] | 852029 | 0 | 852029 | 0 | 852029 | 1 Resolución Exenta D.R.O.H. N° 904 del 28.10.2020, inspector técnico, que aprueba el contrato ESSAL S.A. N°129 del 2.09.2020, contrato. Monto : $702.113.461.- Plazo: 240 días corridos. 2.. Resolución Exenta D.R.O.H. N° 1027 del 25.11.2020, inspector técnico. 3. Resolución Exenta D.R.O.H. N° 508 del 17.06.2021, que aprueba el contrato ESSAL S.A. N° 089 del 29.04.2021, modificación 1. Plazo: 90 días corridos. 4. Resolución Exenta D.R.O.H. N° 1126 del 05.11.2021, que aprueba el contrato ESSAL S.A. N° 212 del 12.07.2021, modificación 2. Monto : $42.016.988.- Plazo: 25 días corridos. 5. Resolución Exenta D.R.O.H. N° 1388 del 22.12.2021, inspector técnico 6. Resolución Exenta D.R.O.H. N° 215 del 24.02.2023 Liquidación de Contrato | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Incorporación de 25 familias | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipamiento por problemas de stock | SUMINISTRO DE MAQUINA DE SOLDAR ELECTROFUSION | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | La oferta superó el 20%. | [5 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 146 | 171 | 117.1233 | Real > Recomendada | [6 empty] | En la modificación del contrato N°2 se incorporaron 25 nuevos arranques que no estaban en el listado inicial. Esto se puede deber a que una vez iniciadas las obras, viviendas que no estaban incluidas solicitan ser consideradas, o porque hay nuevas viviendas construidas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | incremento de 25 nuevos usuarios al sistema | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Incorporación de generador y suministro de electrofusión. | [6 empty] | se recibe sin observaciones | 19/11/2021 | En el lugar de las obras, con fecha 19 de diciembre de 2022 se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°13423 del 13 de octubre de 2022 integrada por el Constructor Civil Sr. FRANCIS SALDIVIA AVENDAÑO y por el Constructor Civil Sr. JOSE LUIS JARAMILLO FAUNDEZ, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y el Ingeniero Constructor Sr. SEBASTIAN PELDOZA VELOSO, designado por ORD D.R.O.H. N°1214 del 19 de octubre de 2022, para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada “CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE CURACO DE VILUPULLI, COMUNA DE CHONCHI, REGION DE LOS LAGOS”. Estas obras fueron contratadas mediante el sistema de LICITACIÓN PÚBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE, con el Contratista INGENIERIA Y CONSTRUCCION HARCHA LTDA., RUT: 76.687.757-5, adjudicadas según Res. Ex. D.R.O.H. Xª N°0904 del 28.10.2020, modificada según: Res. Ex. D.R.O.H. X°508 de fecha 17.06.2021, modificada según: Res. Ex. D.R.O.H. X°1126 de fecha 05.11.2021. | 19/12/2022 | SI | 19/11/2021 | Es un sistema que funciona sin problemas hasta el momento |  | En Operación | no existieron situaciones negativas, sólo de incorporó a 25 familias al sistema | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4375300% | 4380500% | 52 | 4386700% | 62 | NA |  | 4409100% | 224 | 4409100% | 224 | 4409100% | 0 | 4410500% | 14 | 352 | 300 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | No existieron problemas de retrasos con el proceso licitatorio. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | No existieron problemas de retrasos con el proceso licitatorio. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas realizó la etapa de factibilidad en la cual se define la fuente de captación de agua potable y en la etapa de diseño se realiza las ingenierías del sistema de captación y distribución. Estas dos etapas no ingresaron al S.N.I y se financian con recursos propios. Solo se ingreso al S.N.I la postulación a etapa de ejecución con financiamiento sectorial. | 82033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647780 | 82033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647780 | Se Realizaron pagos durante el año 2020 y 2021. Año 2020: $250.000.000.- Año 2021: $494.130.449.- Monto adjudicado: $744.130.449 | 107899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852029 | Detalle de pago año 2020 Noviembre: $128.893.280.- Diciembre: $121.106.720.- Detalle de pago 2021: febrero: $108.499.472 marzo: $163.891.011 abril: $86.612.499 mayo: $50.348.053 agosto: $29.490.497 septiembre: $5.940.912 noviembre: $49.348.005 | 107899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852029 | 852029 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no existieron modificaciones con el SIGFE | No existieron situaciones negativas y se ejecutó la obra en tiempos previstos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Existió el 1 aumento de contrato por 42.016.988.- atribuidas a la distribución. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor cantidad de equipos | Se incorporó escala a estanque metálico elevado | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Oferta superó el 20% | [5 empty] | 93086.6011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 641976.5226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 735063.1237 | 912240.1868 | 122436.9967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 844394.4369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966831.4336 | 120649.0366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832056.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 952705.2735 | 31.5304 | 29.6086 | 29.6085 | -1.4611 | 4.4358 | 5571.3759 | 4865.8259 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles y de Consultorías resultaron mayores en 32%, al valor estimado en la evaluación ex ante, producto a las ofertas recibidas en el proceso de licitación que superaron lo estimado originalmente, y a las modificaciones realizadas en el proceso de ejecución de las obras, donde se incorporaron a 25 nuevos usuarios por lo que se incrementó el contrato en 5,8%. Entre los costos reales y lo contratado en ambas asignaciones y el total, se produce una variación de -1,46% por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 2 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0%. Con todo lo anterior, la iniciativa fue contratada a un valor total superior en 30% a lo recomendado en el Ex Ante, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -1,46%. Los porcentajes de las variaciones en las 2 asignaciones y el total son los mismos, debido a que las Consultorías corresponden a un porcentaje fijo de 14,5% sobre el monto contratado de Obras Civiles, según convenio entre la Unidad Técnica y la Empresa Sanitaria a cargo de la asistencia técnica. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 749759 | 48109 | 6.417% | En Resolución Exenta D.R.O.H N° 1123 del 05/11/2012 se aprueba modificación del contrato incrementando el monto de las Obras Civiles en M$42.017 y de Consultorías en M$6.092. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 709477 | 858178 | 20.9592 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad en el S.N.I., debido a la solicitud de la Dirección de Planeamiento del MOP, mediante el Ord. N° 35 del 06/08/2020, para poder adjudicar el contrato de las obras a la empresa que presentó la oferta más baja, de tres propuestas válidas, que superaban el monto recomendado. Dado que el costo de las Consultorías se calcula como porcentaje de las Obras Civiles (14,5%), según Convenio entre la Unidad Técnica y la Empresa Sanitaria, producto del incremento de las Obras Civiles, también se incrementó la asignación de Consultorías. El costo del incremento de la iniciativa (Consultorías más Obras Civiles) es de M$ 148.700 que corresponde a un 20,9% del monto recomendado originalmente. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 52244 | 66465 | 27.2204 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 599235 | 762349 | 27.2204 | Real > Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original en 2019, actualizados a moneda 2022, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación Ex Post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando que se incrementó la inversión final realizada para poder adjudicar las obras y posteriormente para incorporar 25 nuevos usuarios, los indicadores económicos de evaluación social resultaron mayores en 27,22% respecto a los obtenidos en la recomendación original, comparándolos en igual moneda 2022. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 15/10/2019, siendo también la DOH la unidad técnica de esta etapa. El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las dos asignaciones. Tanto las Obras Civiles, como las Consultorías, se reevaluaron para adjudicar y contratar a un valor superior a lo recomendado en el ex ante, y en el transcurso de la ejecución de las obras fue necesaria paralizarlas debido a la crisis sanitaria por la pandemia del CIVID, y posteriormente para incrementar el monto contratado con el fin de ampliar el proyecto para atender a otros 25 beneficiarios. Con lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 50% (115 días) con y sin tiempos muertos, y el costo total del proyecto se incrementó en 28,20%, en relación con lo estimado en la Evaluación Ex Ante. Respecto a la magnitud, como se indicó anteriormente, se incrementó el número de arranques de los 146 originales a los 171 arranques finales, y por lo mismo, además por el incremento del costo para contratar, los valores de los indicadores económicos de evaluación resultaron 27,22% superiores a los estimados en la recomendación original. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, pero no hay información del SIGFE. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 19/11/2021, y según lo indicado por la Unidad Técnica, se encuentra funcionando sin observaciones. La recepción definitiva fue realizada el 19/12/2022. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40006229-0 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES, COMUNA DE FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES ASE 1, ASE 2 Y ASE 3 DE FRESIA URBANO; ENRIQUE MULLER Y ESTACION DE PARGA; Y MAULE DE TEGUALDA, ESTÁN FORMADAS POR CARPETAS DE RODADO DE RIPIO. ESTA CONDICIÓN PRODUCE DÉFICIT EN LAS VÍAS DE SERVICIO PARA EL FLUJO VEHICULAR. EL MEJORAMIENTO DE ESTAS VÍAS SERVIRÁN PARA EL TRANSITO DE VEHÍCULOS DISMINUYENDO SUS COSTOS ASOCIADOS. | EL PROYECTO CONSULTA LA PAVIMENTACIÓN EN HORMIGON DE LAS CALLES: ASE 1 (90,1 ML), ASE 2 (103,5 ML) Y ASE 3 (42 ML) DE FRESIA URBANO; ENRIQUE MULLER (326,6 ML) Y ESTACION (62,9 ML) DE PARGA; Y MAULE (321,2 ML) DE TEGUALDA. EN TOTAL SE CONTEMPLAN 946,3 METROS LINEALES, CALZADAS DE 7 METROS Y VEREDAS DE 1,2 METROS A CADA LADO DE LAS CALLES. | 144 |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 14 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 420 | [12 empty] | 10 | 10 | 14 | 14 | 0 |  | 40 | 40 | El Plazo fue ampliado en dos ocasiones: Plazo original: 240 días corridos, con fecha de término 30.11.2021. 1er.Aumento de plazo: 90 días desde el 01.12.2021 al 28.02.2022 2o.Aumento de plazo: 90 días desde el 01.03.2022 al 29.05.2022. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 05/04/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | problemas en el conector de aguas servida, que se encuentra con un problema de pendiente, por lo que se debió reponer dicho tramo encontrándose fuera de normativa. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Cambio de un poste eléctrico | [8 empty] | 650338 | 0 | 650338 | 0 | 650338 | El contrato de fecha 05.04.2021 se realizó por un monto de M$ 678.084 y un plazo inicial de 240 días corridos con fecha de término 01.12.2021. Se disminuyó el contrato a M$ 650.338 (M$ 27.726 de disminución). El plazo original fue modificado en dos oportunidades: 90 días extendiendo el plazo hasta el 28.02.2022 y 90 días adicionales con extensión del plazo al 29.05.2022. No se utilizaron Fondos Propios | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | problemas en el conector de aguas servida, que se encuentra con un problema de pendiente, por lo que se debió reponer dicho tramo encontrándose fuera de normativa. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | Metros Cuadrados | 6622 | 6622 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud de obras realizadas corresponde a la magnitud diseñada utilizada en la formulación del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | En Fresia 23 de Junio del dos mil veintidós, conforme a decreto 1013 de fecha 17 de junio de 2022, se designa Comisión de recepción provisoria, dejándose constancia que las obras se encuentran finalizadas pero con observaciones. ( se adjunta acta) | 23/06/2022 | En fresia a 28 de junio del 2023, conforme al decreto alcaldicio 1218, conforme al decreto 1218 de fecha 23.06.2023, se designa a la comisión de Recepción definitiva, dejándose constancia que la obra se encuentra finalizada con observaciones. la comisión otorga un plazo de 42 días para subsanar las observaciones. la comisión de recepción se constituirá el 09 de agosto- En fresia a 09 días del mes de agosto del 2023, conforme al decreto 1218 de fecha 23.06.2023, se designa a la comisión de Recepción definitiva, dejándose constancia | 09/08/2023 | SI | 24/06/2022 | Sin Problemas que informar |  | En Operación | En la ejecución se presento un red de agua que no se encontraba informada | YERCO ANDRES HERNANDEZ QUINTUL | MUNICIPALIDAD DE FRESIA | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4362100% | 4362100% | 0 | 4420000% | 579 | NA |  | 4429100% | 91 | 4429100% | 91 | 4429100% | 0 | 4434700% | 56 | 726 | 726 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demoras en el proceso de licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demoras en proceso de adjudicación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Se postuló a la etapa de ejecución con diseño ejecutado previamente por la municipalidad. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 678210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697410 | 16000 | 0 | 0 | 0 | 3200 | 678210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 697410 | Contrato obras civiles $678.063.940, luego se disminuyo obras por $27.726.100, quedando el contrato en $650.337.840.- No se contrató AITO ni gastos administrativos. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650338 | contrato obras civiles $678.063.940, luego se disminuyo obras por $27.726.100, quedando el contrato en $650.337.840.- no se contrato aito ni gasto administrativo. hubo dos aumentos de plazo que sumaron 180 días corridos, totalizando el plazo del contrato en 420 días. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650338 | 650338 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se pagaron M$ 423.440 el 2021 y M$ 226.898 el 2022, totalizando M$ 650.338 que coincide con el monto del contrato modificado |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Por solicitud de la unidad técnica se disminuyó el contrato en M$ 27.726, quedando en M$ 650.338. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por solicitud de la unidad técnica se disminuyó el contrato en M$ 27.726, quedando en M$ 650.338. | [8 empty] | 18627.9502 | 0 | 0 | 0 | 3725.8026 | 789600.1578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811953.9106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721726.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721726.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711112.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711112.7502 | -11.1123 | -12.4196 | -9.9401 | -1.4706 |  | 107.3864 | 107.3864 | Se corrige monto contratado considerando la disminución de 27.726 en el contrato original. Las diferencias entre el monto contratado respecto del monto recomendado, de -8,60 %, en obras civiles se debe a que el RS que da origen a la ejecución presupuestaria corresponde al año 2019 y el contrato es de fecha 2021 es M$ 27.872 menor que RS 2019. Además, el RS se actualiza desde el 2019 y el monto del contrato desde el 2021. Las diferencias entre los costos reales y el monto recomendado, de -9,94, es diferente de - 8,6, dado que el monto del RS se actualiza desde el 2019 y los pagos desde el 2021 y 2022 (factor 1 en este último caso). Las diferencias entre los costos reales y los contratados se deben a que los contratos se actualizan desde el 2021 y los gastos desde el 2021 y 2022. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 807203 | -81302 | -10.07% | El oferente se adjudica la obra por un monto $678.064 y según informe de fecha 27 de abril 2020 se modificaron partidas quedando el convenio por un valor de 650.334, se presenta una disminución entre lo adjudicado y lo modificado de 27.726. La disminución respecto del monto total recomendado En moneda 2021 (M$ 731.640) alcanza a M$ 81.302 (M$ 731.640 menos M$ 650.334). El monto total recomendado en moneda 2022 es M$ 763.834. La disminución respecto de este monto es de M$ 763.834 menos M$ 650.334 = M$ 113.500 ( en este caso se restan moneda de 2022 y 2021, según se instruye en cuadro modificaciones que dice moneda nominal para las modificaciones y moneda 2022 para el monto recomendado. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El monto recomendado en moneda de 2019 fue de M$ 678.210 para Obras Civiles y de M$ 697.410 en total, equivalentes a M$ 711.497 y M$ 731.640, en moneda 2021 (año del contrato). Las obras civiles fueron contratadas en M$ 678.064 y luego disminuidas en M$ 27.726 hasta M$ 650.338. (contrato 2021) No se contrató ni gastó en consultorías ni gastos administrativos. La disminución nominal fue entonces en total de M$ 731.640 menos M$ 650.338 , igual 81.302 y considerando sólo obras civiles de M$ 711.497 menos 650.338 igual a M$ 61.159. El monto recomendado total en moneda 2022 fue de M$763.834. Así las variaciones menores del 10 % calculadas en el modulo Gastos (Unidad Técnica), debiera decir (M$81.302 / M$ 763.834) 10,6 % de variación en lugar de -10,07 % que calcula el sistema. Si se considera la comparación en moneda del mismo año la diferencia es de(M$81.302/M$ 731.640) 11,11 % (moneda 2021 Para la modificación y monto recomendado), que corresponde a los indicadores de costos del cuadro siguiente. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 64862 | 58105 | -10.4175 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se corrige el CAE de la Inversión disminuyendo el valor anual de la menor inversión en el proyecto. La diferencia en inversión en Moneda del año del contrato es: Costo total M$ 2021 menos monto contrato 2021= M$ 731.640 -M$ 650.338 igual a M$ 81.302 (M$ 2021) Se lleva esta valor a moneda del año de RS inicial (2019) obteniendo M$ 77.498 (M$ 2019). Se calcula el CAE de esta diferencia= M$ 6.757 Se resta este monto al costo anual equivalente del proyecto: M$ 64.862 - M$ 6.757 = M$ 58.105. | El proyecto fue aprobado el 2019 en M$ 697.410 (M$ 16.000 en consultorías, M$ 3.200 en gastos administrativos y M$ 678.201 en obras civiles) con un indicador de Costo anual equivalente de M$ 64.862. No se ejecutaron consultorías de AITO ni Gastos Administrativos, que fueron asumidos con recursos humanos y materiales de la Municipalidad de Fresia. El Contrato se formalizó el año 2021 por un monto inicial de M$ 678.064, disminuido a M$ 650.338. Los gastos fueron ejecutados entre el 2021 (M$ 423.440) y el 2022 (M$ 226.898). Las obras se iniciaron el 05.05.2021 con un plazo de 240 días, que fue extendido por dos ampliaciones de 90 días cada una, con fecha de término final de 29.05.2022, que constituye un plazo un 40 % mayor que el original. Los montos contratados fueron un 11,11 % menores que los establecidos en la formulación orginal del proyecto. El menor gasto, significó una disminución de un 10,42 % en el indicador Costo Anual Equivalente del proyecto. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
40009868-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DETIF, COMUNA DE PUQUELDON | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | PUQUELDON | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LAS LOCALIDADES CON DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTERICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 3,6 LTS/SEG. LAS AGUAS SERÁN TRATADAS EN EL MISMO RECINTO DEL POZO MEDIANTE LA INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO A TRAVÉS DE UN EQUIPO CLORADOR UBICADO EN UNA CASETA PARA EL SISTEMA DE TRATAMIENTO CON LAS OBRAS ELECTRICAS NECESARIAS. EL FILTRO SE UBICA EN LA SERVIDUMBRE DEL RECINTO DEL ESTANQUE DE HORMIGÓN ARMADO DE 40 M3 UBICADO EN OTRO RECINTO DE MAYOR ALTURA DE LA LOCALIDAD, QUE PERMITE DISTRIBUIR GRAVITACIONALMENTE AGUA POTABLE A TODA LA POBLACIÓN. LA IMPULSION ES DE PVC DE 75 MM. DE DIAMETRO DE CLASE 16 Y DE CLASE 10 DE 1,1 KM DE EXTENSION, Y SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 15,4 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC Y HDPE DE 63 Y 75 MM DE DIÁMETRO, Y LA INSTALACIÓN DE 138 ARRANQUES. DOMICILIARIOS. | 552 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [16 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 72 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 351 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | La iniciativa fue recomendada con un plazo de 8 meses tanto para obras civiles como para consultorías. Para las obras civiles el plazo del contrato fue por un plazo de 240 días corridos. La iniciativa tuvo dos modificaciones de contrato que implicaron aumento de plazos. La primera mediante la Resolución (exenta D.R.O.H X N° 0994 del 19/11/2020 en la cual se incrementan en 72 días corridos para la ejecución de obras extraordinarias y la segunda por resolución (exenta) D.R.O.H X N°071 del 03/02/2021 se aprueba una ampliación de plazo de 39 días corridos, por incremento y disminución de obras. En total se incrementaron en 111 días, lo que representa un aumento del 46,25% sobre el plazo originalmente contratado de 240 días. En el caso de las consultorias las ampliaciones de plazo originaron un incremento del 51,67% de los plazo originales del contrato. La iniciativa cuenta con recepción provisional de fecha 31/03/2021 y recepción definitiva de fecha 01/07/2022. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 30/01/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Para cumplir con las necesidades de los locatarios del sistema es necesario realizar una extensión de la Red de Distribución en el Camino Vecinal N°1 y N°2, con ello se deberá aumentar trabajos que tengan relación a la Red Como cruce de caminos, aumento de Arranques, entre otras obras relacionadas con aumento de Red de Distribución. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | mejoras en zonas de la Red de distribución donde se complica la instalación de la Red debido la topografía del terreno, es por ello que en conjunto con IF Vialidad solicito realizar refuerzos en tres zonas de la en la Red por la Ruta U-522. Cabe señalar que también se contempla un desagüe de retrolavado que no está considerado en el proyecto y una luminaria en el Recinto Estanque. | [8 empty] | 819019 | 0 | 819019 | 0 | 819019 | 1. Resolución Exenta N°503, de fecha 2 de junio 2020 que aprueba el contrato Contrato ESSAL N° 76 de fecha 2 de junio 2020. 2. Resolución Exenta N°313 de fecha 23 de abril 2021, que aprueba el contrato ESSAL N° 26 de fecha 24 de febrero 2021. por aumento de monto de obra. 3. Resolución Exenta N°808 de fecha 29 de julio 2022, que aprueba acta de liquidación. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | incorporación de obras extraordinarias en distribución y captación | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 138 | 140 | 101.4493 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se incrementaron dos arranques respecto de lo inicialmente considerado en el proyecto contratado y recomendado, lo que que representa una variación de un 1,4%. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | no existió cambios | [6 empty] | Se realiza Recepción Provisional el día 27 de abril 2021 | 27/04/2021 | se realiza recepción definitiva, sin observaciones el día 26 de abril de 2022 | 26/04/2022 | SI | 28/04/2021 | No existen problemáticas para la operación del sistema. |  | En Operación | No existen problemáticas para la operación del sistema. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4363300% | 4363300% | 0 | 4375400% | 121 | NA |  | 4383000% | 76 | 4383000% | 76 | 4386000% | 30 | 4392200% | 62 | 289 | 289 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas con recursos propios financio la etapa de factibilidad y diseño. La etapa de ejecución fue presentada al S.N.I. a la etapa de ejecución. | 90706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716263 | 90706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 625557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716263 | se realizaron 11 Estados de Pagos | 103718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819017 | Pagos Anuales 2020 abril: $43.322.390 mayo: $43.161.266 junio:$ 48.936.325 julio: $109.440.713 agosto: $139.412.570 septiembre: $75.242.454 octubre: $48.381.948 noviembre: $80.503.423 diciembre: $123.604.702 Año 2021 mayo: $3.293.720 | 103719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819019 | 819019 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existieron diferencias con SIGFE Se realizaron gastos en los años 2020 y 2021. | no existieron mayores problemas en la ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporacion de obras extraordinarias en distribucion y captacion. | [8 empty] | 105603.3846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728299.2772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 833902.6618 | 0 | 120753.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 832780.1375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953533.3478 | 117682.2135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811597.8068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929280.0202 | 14.3459 | 11.4375 | 11.4374 | -2.5435 |  | 6637.7144 | 5797.1272 | La iniciativa fue recomendada por M$784.483 (moneda 2022) esto incluye obras civiles por M$685.138 y consultorías por M$99.345, correspondiente al 14,5% del valor de obras civiles. La iniciativa tuvo un incremento en el año 2020 por un monto de M$48.769 (moneda 2022) por obras extraordinarias que corresponde al 6,6% del monto contratado originalmente . La DOH no solicitó reevaluación de estas obras extraordinarias al ser inferior al 10%, La variación entre los montos contratados y los recomendados se origina por dos causas: la propuesta de la empresa a la que se le adjudicó la obra era superior al monto recomendado en un 7%, por lo que no era necesario solicitar la reevaluación; la segunda causa es por las obras extraordinarias relacionadas con cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno y la incorporación de obras extraordinarias en la red de distribución y captación. La variación total es de un 14,35%. La variación entre los montos contratados y gastos reales se origina por inflactacion de las monedas. No existe una diferencia entre los montos cancelados y los contratados. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 829024 | 52596 | 6.344% | Existió un aumento de obra sólo equivalente al monto $52.596.564.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones en el S.N.I , sin embargo se realizaron modificaciones menores al 10% dentro de la holgura permitida por la ley de presupuesto para realizar obras para mejorar la impulsión, ampliar la red de distribución y realizar obras extraordinarias en la captación y en el estanque semi enterrado. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 628517 | 706879 | 12.4678 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 54796 | 61629 | 12.4699 | Real > Recomendado | Existe una variación en los indicadores de rentabilidad social y el real de un 12,4% ocasionado por el incremento en los costos de inversión. | La iniciativa tuvo incrementos en los plazos de ejecución de 111 días lo que representa un 46,25% sobre el plazo estimado en el contrato. El plazo originalmente recomendado era de 8 meses y el plazo real de ejecución fue de 11,7 meses. Las causas fueron por mejoras en zonas de la Red de distribución donde se complica la instalación de la Red debido la topografía del terreno y por cambios en el diseño. La iniciativa tuvo un incremento en el año 2020 por un monto de M$48.769 (moneda 2022) por obras extraordinarias que corresponde al 6,6% del monto contratado originalmente . La variación entre los montos contratados y los recomendados se origina por dos causas: la propuesta de la empresa a la que se le adjudicó la obra era superior al monto recomendado en un 7% por lo que no era necesario solicitar la reevaluación, la segunda causa son las obras extraordinarias aprobadas por la D.O.H. y la variación total es de un 14,35% con cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno con mejoras en zonas de la red de distribución donde se complicó la instalación de la red debido la topografía del terreno es por ello que en conjunto con la Dirección de Vialidad se solicito realizar refuerzos en tres zonas de la en la red por la Ruta U-522. Cabe señalar que también se contempla un desagüe de retrolavado que no está considerado en el proyecto y una luminaria en el recinto del estanque. La incorporación de obras extraordinarias en la red de distribución y captación por lo que la magnitud se incrementó en dos arranques para cumplir con las necesidades de los locatarios del sistema, es necesario realizar una extensión de la red de distribución en el Camino Vecinal N°1 y N°2, con ello se aumentaron los trabajos que tenían relación a la red como cruce de caminos, aumento de arranques, entre otras obras relacionadas con aumento de red de distribución, lo anterior representa un aumento de un 1,4% respecto de los arranques considerados en la recomendación. Los indicadores de rentabilidad tuvieron variaciones de un 12,4 % por el incremento de las obras civiles. La iniciativa se encuentra en operación normal. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134014-0 | CONSTRUCCION GIMNASIO TENAUN COMUNA DE DALCAHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | DALCAHUE | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR RURAL DE TENAUN EXISTE UNA CARENCIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, ESTO DADO QUE LA COMUNIDAD NO DISPONE DE NINGUNA INFRAESTRUCTURA HABILITADA PARA LA PRÁCTICA DEL DEPORTE Y ACTIVIDAD FÍSICA | ESTA ALTERNATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN GIMNASIO QUE SE EMPLAZARA EN EL MISMO TERRENO DE LA ESCUELA DE TENAUN. ESTE RECINTO PRESENTA UN PROGRAMA DE RECINTOS DE 971,75 M2 EN ESTRUCTURA METÁLICA, EL CUAL CONTEMPLA UNA MULTICANCHA, GRADERÍAS, BAÑOS PARA PÚBLICO Y DISCAPACITADOS, Y UNA BODEGA EL GIMNASIO CONTARA CON INSTALACIONES DE AGUA POTABLE, GAS, ALCANTARILLADO E ILUMINACIÓN. | 671 |  |  |  | 12 | 6 |  | -50 | 2 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 31 |  | 158.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 521 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 412 | 933 | [12 empty] | 12 | 12 | 31 | 31 | 0 |  | 158.3333 | 158.3333 | La variación del plazo de un 158,33 %, desde 12 a 31 meses, se explica en la liquidación anticipada del primer contrato de obras civiles y el tiempo posterior a la liquidación y previo al inicio del segundo contrato de obras civiles que contempló un plazo de ejecución de 300 días. El plazo total desde el inicio del primer contrato de obras civiles (15.04.2019) y el término del segundo contrato (03.11.2021) fue de 933 días corridos (31 meses). El contrato de consultorías para el primer contrato de obras civiles se inició con posterioridad al inicio del contrato y se terminó anticipadamente por la liquidación del contrato de obras civiles. No se consideró consultoría de AITO para el segundo contrato. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 15/04/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | TERMINO DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATISTA Y POSTERIOR ABANDONO DE OBRA. La ampliación corresponde al plazo remanente del primer contrato más el tiempo utilizado para licitar, adjudicar, contratar y ejecutar el contrato de terminación. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | INCONGRUENCIA ENTRE EETT, PPTO Y PLANOS. SE corrigieron diseños antes de licitar y relicitar la ejecución de las obras civiles. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 438997 | 1001 | 439998 | 63848 | 376150 | SE REALIZO LIQUIDACION CON CARGO POR ABANDONO DE EMPRESA CONTRATISTA Con fecha 04.04.2019 se contrató la construcción por M$ 349.329.160 y un plazo de 307 días corridos. Fecha de inicio el 15.04.2019 en que se efectuó la entrega de terreno. El 22.11.2019 se levanta Acta de Recepción Única con Cargo, lográndose un avance físico de 18,53 % y un avance financiero de M$ 53.956 correspondiente a los Estados de Pago N°s 1 y 2. Posteriormente se adecuaron los diseños y se licitó la terminación de las obras dando origen a un contrato suscrito con fecha 24.12.2020 por un monto de M$ 376.151 y plazo de 300 días corridos, con fecha de inicio de 08.01.2021 que corresponde a la fecha de entrega de terreno. La fecha de término de este contrato corresponde a 3.11.2021. El plazo total de ejecución entre el inicio del primer contrato (15.04.2019) y el término del contrato definitivo (03.11.2021) fue de 933 días corridos, incluyendo el tiempo entre la liquidación del contrato original y el inicio del segundo contrato. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | ABANDONO DE OBRA POR PARTE DE PRIMERA EMPRESA | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | SE REALIZARON CORRECIONES AL PROYECTO EN EETT, PLANOS Y PRESUPUESTO YA QUE LO REALIZADO POR CONSULTOR EXTERNO NO CONSIDERABA MUCHAS PARTIDAS Y OTRAS SE ENCONTRABAN MAL ESPECIFICADAS | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | EMPRESA NO PRESENTA CERTIFICACIONES DE ACERO ESTRUCTURAL. CUANDO SE LE SOLICITAN NO ES DE LA CALIDAD INDICADA POR INGENIERO ESTRUCTURAL Y ABANDONA LA OBRA | Metros Cuadrados | 972 | 972 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud o superficie del proyecto no varió entre la previsto en el diseño y lo efectivamente ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 17 de noviembre de 2021, la Municipalidad de Dalcahue, da curso. a la recepción provisoria del contrato denominado "CONSTRUCCIÓN GIMNASIO TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE", de acuerdo con las Bases de Licitación de la Propuesta Pública, ejecutada por el contratista EMPRESA CONSTRUCTORA ANTONIO AVILA OLEA LIMITADA, RUT N°76.095.536-1, según contrato a suma alzada de fecha 24 de diciembre de 2020, por un monto de $376.150.204.- IVA incluido, aprobado mediante Decreto Alcaldicio Nºl.983 del 31 de diciembre de 2020. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante Decreto Alcaldicio N°l.842 del 15 de noviembre de 2021, luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verifica¡:Jo el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas y bases administrativas, la comisión detecta las siguientes observaciones: • Retirar el material pétreo de sobretamaño ubicado en frente del edificio. Mejorando la limpieza del lugar. • Mejorar la limpieza superficial del revestimiento cerámico de muros (trazas de fragüe). • Mejorar barnizado de bancas en camarines. • Pulir radier bajo barrido de puerta salida escape posterior. • Mejorar entablado de respaldo o faldón de gradería en espacio accesible. (corte ·a-a/ Lam. ARQ 08}. • Mejorar limpieza superficial {de polvo) en canales estructurales {hasta la . 2da. corrida), arcos de fútbol, graderías y placas base. • Mejorar limpieza superficial (de pintura y lechada de hormigón) en tablas de gradería. • Rectificar verticalidad de tableros de basquetbol (uso de tensores u otra alternativa). • Mejorar fijación de techo acanalado de caseta bomba agua potable. Por lo tanto, la comisión de recepción establece un plazo de 31 días corridos, cuyo plazo no es superior al 10% del plazo contractual de 310 días corridos (original + aumento); segú,n las bases administrativas de licitación, a contar de la fecha del acta de recepción provisoriá con observaciones, para que éstas sean subsanadas por el contratista, lo cual establece que: Plazo para subsanar observaciones 31 días corridos. Fecha de término para subsanar observaciones 17 de diciembre de 2021. | 17/11/2021 | Con fecha 18/11/2022, la Municipalidad de Dalcahue, da curso a la recepción definitiva del contrato "CONSTRUCCION GIMNASIO TENAÚN, COMUNA DE DALCAHUE", de acuerdo con las bases Administrativas de Licitación, ejecutada por la empresa Constructora Antonio Ávila Olea Limitada., RUT Nº76.095.536-1, por un monto de $376.150.204 IVA incluido, en virtud del Decreto Alcaldicio N°l.983 de fecha 31/12/2020 que aprueba el contrato. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante decreto alcaldicio Nºl.965 de fecha 08/11/2022, recibe conforme el citado contrato, toda vez que se ha cumplido con las Bases Administrativas de Licitación, especificaciones técnicas y demás documentos de la Propuesta Pública. Por este acto y por este instrumento, firman la presente acta en cuatro ejemplares de igual tenor y valor, uno de los cuales queda propiedad de la empresa contratista. | 18/11/2022 | SI | 17/11/2021 | EL AÑO 2023 Y PRODUCTO DE FUERTES VIENTOS SE DESPRENDIERON LOS HOMBROS DE UN LADO DEL GIMNASIO, ACTUALMENTE SE ESTAN REALIZANDO LAS REPARACIONES CON FONDOS MUNICIPALES |  | En Operación |  | CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4288600% | 4288600% | 0 | 4305900% | 173 | 4361700% | 558 | 4355900% |  | 4355900% |  | 4357000% | 11 | 4361700% | 47 | 731 | 731 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Causas varias que explican la demora entre la primera asignación presupuestaria: no disponibilidad de recursos para ampliar la asignación, convenio mandato, atrasos en la licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El municipio aportó el diseño original y las modificaciones posteriores durante la etapa de ejecución. | 18004 | 2001 | 0 | 0 | 1001 | 349360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370366 | 18004 | 2001 | 0 | 0 | 1001 | 349360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370366 | La ficha con que se aprueba el proyecto en 2017 contempla M$ 2.001 en Equipamientos. | 8890 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 430106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439997 | Obras Civiles: 1.- Lega Construcción e Ingeniería Empresa de Resp. Ltda., por $ 349.329.160. Contrato de fecha 4.04.2019.- Plazo 307 días corridos. Liquidado con cargo. Monto pagado total antes de la liquidación fue M$ 53.956 2.- Constructora Antonio Avila Olea Ltda., por $ 376.150.204. Contrato de Fecha 24.12.2020.- Plazo 300 días corridos. Monto total contratado y pagado fue M$ 376.150 + M$ 53.956 = M$ 430.106. Consultorías: Aureliano Uribe Pérez, por $ 17.778.950.- Terminado anticipadamente por liquidación del contrato de obras civiles.- Monto pagado hasta la liquidación fue M$ 8.890 | 8890 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 430106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439997 | 376149 | BIP > SIGFE | 8891 | 0 | 0 | 0 | 1001 | 53956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63848 | 9738 | 0 | 0 | 0 | 1096 | 59095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69929 | El pago de M$ 53.956 registrado en SIGFE corresponde al avance financiero logrado en el primer contrato antes de su liquidación. La diferencia pagada en el segundo contrato por M$ 376.151, no está reflejada en SIGFE. El pago de M$ 8.891, pagado y registrado en SIGFE corresponde al pago de la consultoría AITO del primer contrato de obras civiles hasta antes de su término anticipado. El monto de M$ registrado en el Sigfe para Gastos Administrativos corresponde con lo efectivamente pagado en moneda del año del gasto. | Contrato de obras civiles fue liquidado por materiales de menor calidad que lo especificado. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | SE realizaron ajustes al expediente del proyecto entes de la segunda licitación, después de la liquidación del contrato original. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizaron luego de la liquidación y antes de la segunda licitación, después de la liquidación del contrato original. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Incumplimiento del Item 4.2 de las Especificaciones Técnicas de Ingeniería y del item 518 de las especificaciones técnicas de arquitectura. El incumplimiento consistió en que el Acero estructural comprado por el contratista no corresponde a lo especificado en el proyecto, produciéndose el rechazo de todo el material relacionado al acero estructural por calidad inferior a la especificada. | 22150.7205 | 2461.8998 | 0 | 0 | 1232.0129 | 429833.2536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 455677.8869 | 491775.1211 | 10350.3967 | 0 | 0 | 0 | 1165.0441 | 480259.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491775.1211 | 10350.3967 | 0 | 0 | 0 | 1165.0441 | 480259.6803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491775.1211 | 7.9217 | 7.9217 | 11.7316 | 0 | -1.1102e-14 | 505.9415 | 494.0943 | Hubo dos contratos de obras civiles: M$ 349.329 (año 2019) y M$ 376.151 (año (2021). El primer contrato fue liquidado con un avance financiero de M$ 53.956 (pagos año 2019). El monto del primer contrato se ajustó al Monto pagado de $ 53.956. El monto total del contrato actualizado al 2022 alcanzó a M$ 451.798, que coincide con el monto pagado pues los gastos se hicieron en los años de ambos contratos, por lo que los factores de actualización coinciden. La variación entre lo contratado y lo pagado respecto del monto aprobado es de 11,73 % y no hay variación entre lo contratado y lo gastado. En consultorías se contrató un monto de M$ 19.472 (6,56 % menor que lo aprobado) pero se ejecutó sólo un 46,73 % por término anticipado debido a la liquidación del contrato de obras civiles. Posteriormente no se contempló AITO para la inspección fiscal del segundo contrato de obras civiles. La diferencia respecto de lo recomendado fue de menos 53,27 % Los gastos administrativos se pagaron en período posterior a la aprobación por lo cual se genera una disminución en M$ del mismo año de un 5,44 % La diferencia total respecto del monto recomendado fue un 7, 92 % mayor. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 428673 | 462631 | 7.9217 | No hubo modificaciones menores al 10 % sin reevaluación. Mediante un proceso de reevaluación se actualizaron los antecedentes para la licitación de la terminación del contrato con una variación total de 7,92%. El desglose por asignación de esta modificación es el siguiente: Aumento del monto de obras civiles en un 11,73 %, desde M$ 453.631 (RS 2019 actualizado a 2022) a M$ 465.993 (Monto contratado y pagado 2021 segundo contrato más pagos 2019 del primer contrato, todas las cifras en moneda 2022). Disminución de Consultorías en 52,61 % en M$ 2022, debido a que sólo se ejecutó la mitad del contrato original del contrato liquidado y no se contrataron consultorías para el contrato de terminación. Disminución de Gastos Administrativos en un 5, 37 % en M$ 2022, por desfase entre la aprobación original y la ejecución del gasto. | Con Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Si bien aumenta la inversión, este aumento no impacta en el indicador de CAE/U.E. El indicador original de M$ 2,0 corresponde a $ 1.971 (en moneda de 2017). La variación (aumento) de la inversión es de M$ 29.339 en moneda 2017. El CAE de esta cantidad (n=20 e i=.06) es de M$ 2.558. La cantidad de U.E. usada en la obtención del indicador 2017 es de 36.463. La diferencia de CAE por U.E. es de $ 2.558.000/ 36.463 U.E da $ 70. El nuevo indicador es de $ 1971 + $ 70 = $ 2.041, que en M$ es M$ 2. | El monto total recomendado fue de M$ 428.673 (M$ 2022). El monto ejecutado alcanzó a M$ 462.631, representando un 7,92 % de aumento. Aunque la modificación total fue menor que el 10%, el proyecto fue re-evaluado 1 vez debido a la liquidación con cargo del contrato original de obras civiles (M$ 349.330, año 2019) y la corrección de deficiencias en el diseño. El monto contratado y ejecutado total en obras civiles alcanzó a M$451.798, que corresponde al monto pagado del contrato liquidado más el contrato final (M$ 376.151, año 2021). No se ejecutó la asignación de equipamiento. El segundo contrato de obras civiles no contó con AITO, por lo cual el item consultorías se ejecutó parcialmente (46,73 %) (M$ 9.737 de un contrato de M$ 19.472) debido a la terminación anticipada del contrato original por liquidación del contrato de obras civiles. El plazo total de la ejecución del proyecto se extendió a 933 días corridos (31 meses) que contempla el período parcial de ejecución del contrato original (Plazo total de 307 días corridos), el plazo de ejecución del contrato final (300 días corridos) más el tiempo que medió entre el término anticipado del contrato y la licitación, hasta la entrega de terreno del contrato final. Esto representó un 158 % de mayor plazo que los 12 meses de la recomendación original. El indicador de rentabilidad de $ 2.000 /U.E. no cambia en forma significativa dando $ 2.041 =M$ 2. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30088011-0 | CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO LOCALIDAD DE PARGA, COMUNA FRESIA | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | FRESIA | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PARGA NO DISPONE DE UN SISTEMA DE DISPOSICION Y TRATAMIENTO DE LAS AGUAS SERVIDAS RESIDENCIALES. ÉSTAS SON DESCARGADAS DIRECTAMENTE AL RIO LLICO GENERANDO UN FOCO DE CONTAMINACION. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCION DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS PARA LA LOCALIDAD DE PARGA QUE CONTEMPLA SISTEMA DE LODOS ACTIVADOS, PARA BENEFICIAR 145 VIVIENDAS QUE YA CUENTAN CON UN COLECTOR DE AGUAS SERVIDAS. CORRESPONDE A UN PROYECTO QUE PERTENECE AL TERRITORIO BORDE COSTERO PACIFICO SUR Y SUB TERRITORIO LLICO BAJO PARGA DEL PIRDT. CONSULTORIAS POR CONCEPTO DE ASISTENCIA A LA INSPECCIÓN TECNICA. SE CONSULTA UN MONTO TOTAL DE M$16.360 DE LOS CUALES SE SOLICITARA FINANCIAMIENTO EFECTIVO DE M$10.728 (MONEDA IDI 2014) YA QUE LA DIFERENCIA FUE CANCELADA EN LA ETAPA PREVIA A LA PARALIZACION DE LAS OBRAS. MISMA SITUACION PARA EL ITEM OBRAS CIVILES, DONDE SE CONSULTA UN MONTO TOTAL DE M$382.975 DE LOS CUALES SE SOLICITA FINANCIAMIENTO EFECTIVO DE M$184.397 (MONEDA IDI 2014) YA QUE LA DIFERENCIA FUE CANCELADA EN LA ETAPA PREVIA A LA PARALIZACION DE LAS OBRAS. | 746 | P.I.R.D.T. |  |  | 7 | 85 |  | 1114.2857 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 6 | 100 |  | 1566.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 168 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 60 | 216 | 165 | 90 | 90 | 90 | 32 | 2096 | 0 | 0 | 2839 | 3007 | [12 empty] | 7 | 7 | 100 | 100 | 0 |  | 1328.5714 | 1328.5714 | Inicialmente, este proyecto se recomendó para ser ejecutado en 6 meses para las Obras Civiles, 7 meses de Consultoría para la Asesoría a la Inspección Técnica de la Obra (AITO) y 2 meses de Gastos Administrativos, generándose un contrato por 168 días (5,6 meses) en Obras Civiles y 4 meses de Consuloría, además de ejecutarse los Gastos Administrativos en 1 mes. La Consultoría se contrató por menos tiempo ya que iniciaron su desarrollo 3 meses después del contrato de Obras Civiles. En el desarrollo de la obra, se gestionó un aumento del plazo de 60 días, completándose 228 días, con un nuevo plazo de término al 11/01/2013. Sin embargo, posteriormente (12/11/2012) se paralizaron las obras y la empresa contratista hizo abandono de la misma, con lo que se generó la liquidación de su contrato. Con este antecedente, la Unidad Financiera solicitó a la Técnica realizar el término del contrato de la Consultoría, dándose término a éste el 05/01/2013. En el año 2015, con los antecedentes de liquidación tramitados y los nuevos valores para dar continuidad, entregados en estudio realizado por profesional externo y financiado por Subdere, la Unidad Financiera solicitó reevaluar esta iniciativa con el fin de poder retomar las obras, recomendación que finalmente se obtuvo el 08/04/2016. El incremento solicitado fue de 104,6% en Consultorías y de 54,5% en Obras Civiles. Con los nuevos valores, la Unidad Técnica llevó a cabo una licitación, sin embargo no obtuvo ofertas por lo cual se declaró desierta. Dado el tiempo transcurrido, la Municipalidad volvió a contratar un Estudio para actualizar itemizado y valores del presupuesto, incorporándose nuevas partidas, como el cierre de la macrofosa. Con estos nuevos antecedentes, la Unidad Financiera volvió a someter a reevaluación el proyecto en 2017, obteniéndose la recomendación el 15/03/2018, con un aumento de 11,8% en Consultorías y de 46,4% en Obras Civiles respecto a la anterior recomendación. El tiempo de demora en obtener las recomendaciones a las reevaluaciones realizadas, se debió a que en muchas iteraciones no se dio respuesta a las observaciones emitidas en el análisis técnico económico, volviéndose al RS anterior. Con la nueva recomendación, el proyecto volvió a ser licitado generándose un segundo contrato de Obras Civiles a contar del 08/10/2018 por 216 días y fecha de término el 11/05/2019. Este plazo original fue ampliado en 5 oportunidades por: 165 días, 90 días, 90 días, 90 días y 32 días, explicado por la necesidad de obtener el permiso de atravieso por parte de la Dirección de Vialidad y a consecuencia del efecto de la Pandemia COVID 19, debido a la aplicación de cuarentenas y limitaciones de desplazamientos. El término de la obra fue finalmente el 20/08/2020. En el caso de la Consultoría de AITO, el segundo contrato realizado se inició el 30/10/2018 por 10 meses, terminando el 30/08/2019. En el segundo proceso para terminar el proyecto no se ejecutaron Gastos Administrativos. Con todo lo anterior, el plazo de ejecución del proyecto pasó de 7 meses originales a 100 meses de ejecución efectiva, es decir tuvo una variación de 1.328,57% con y sin tiempos muertos, debido a la paralización de las obras. Al sumar el plazo definitivo de las Obras Civiles, entre el primer y el segundo contrato, ésta estuvo en desarrollo por 851 días (168 días en el primer contrato sin la ampliación que fue aprobada pero que finalmente no se realizó por el abandono, y 683 días del segundo contrato). La entrega a operación de este proyecto fue el 25/08/2020, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, no existiendo observaciones en su operación. La recepción definitiva se realizó el 13/01/2022. La información de respaldo de lo analizado en este punto (actas, contratos, modificaciones y resoluciones) se encuentra en la carpeta digital Ex Post. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 28/05/2012 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | atraso por permiso de atravieso | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso a causa del COVID 19 y aprobación por parte de servicio de salud | [8 empty] | 594420 | 1500 | 595920 | 454435 | 141485 | NO SE USARON RECURSOS PROPIOS PARA PAGAR CONTRATOS | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Tramitación y pago de servidumbre de paso | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | tramitación de atraviesos aereos | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 137 | 145 | 105.8394 | Real > Recomendada | [6 empty] | El número de Unidades Domiciliarias (UD) consideradas en la recomendación original realizada en el 2011 fue de 137 UD. Como el primer contrato fue liquidado anticipadamente por abandono de obras, en la nueva presentación del proyecto al S.N.I. para su continuidad en 2016 (reevaluación) se actualizó el número de beneficiarios llegando a 145 UD, es decir 8 UD adicionales, lo que representa un aumento de casi 6%. La columna de la Magnitud Recomendada Original del cuadro anterior señala 145 UD lo que es un error debido a que posteriormente se actualizó esta información en el BIP, y el sistema toma la última información, no obstante, en la revisión del Perfil del proyecto original se rescató la cifra original y se corrigió esta magnitud a 137 UD para hacer la comparación efectiva. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Inicialmente eran 137 beneficiarios, pero dado que se liquidó el primer contrato en 2012, se actualizó el número de beneficiarios a 145. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | A veinticuatro días del mes noviembre del año dos mil veinte, conforme al decreto alcaldicio 1949 de fecha 21.11.2020, la comisión deja constancia que la obra se encuentra con observaciones. Por lo tanto, la comisión de recepción otorga un plazo de 15 días corridos para subsanar las observaciones. la comisión de recepción se constituirá el 09 de diciembre de 2020. A 9 días del mes diciembre del año 2020, se recepción la obra sin observaciones. | 09/12/2020 | A trece días del mes de enero del año dos mil veintidós, conforme al decreto Alcaldicio DOM N°1061 de fecha 13.12.2021, se designa "comisión de Recepción definitiva" Dejando constancia que las observaciones descritas en el acta de recepción provisoria fueron subsanadas en su totalidad. por lo tanto. | 13/01/2022 | SI | 25/08/2020 | SIN PROBLEMAS QUE AFECTEN A LA OPERACION DEL PROYECTO |  | En Operación |  | YERCO ANDRES HERNANDEZ QUINTUL | MUNICIPALIDAD DE FRESIA | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4081200% | 4081200% | 0 | 4092000% | 108 | 4127400% | 354 | 4104600% |  | 4104600% |  | 4105700% | 11 | 4108900% | 32 | 277 | 277 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | DEBIDO A QUE EL CONTRATO SE LIQUIDO CON CARGO, EL 2016 SE REVALUO PARA SOLICITRAR MAS RECURSOS PARA DAR TERMINO A LAS OBRAS | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | EN PRIMER LLAMADO NO SE PRESENTARON OFERENTES Y EN EL SEGUNDO LA OFERTA SUPERO LOS MONTOS DISPONIBLES. POR LO QUE SE VOLVIO A REVALUAR OBTENIENDO RS EN MARZO DEL 2018 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de trazados y tipo de tecnología) y de Diseño de la solución del sistema de tratamiento de aguas servidas, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Municipalidad de Fresia. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I., obteniéndose la recomendación inicial el 25/07/2011, siendo también la Municipalidad de Fresia la unidad técnica de esta etapa. | 6798 | 0 | 0 | 0 | 1457 | 210814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219069 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 217085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225585 | NO HAY, CORRESPONDEN A LOS MONTOS ORIGINALES | 19312 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 631077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651889 | el historial de contratos corresponde a los montos que se informan. | 17588 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 576832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 595920 | 141485 | BIP > SIGFE | 15103 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 437832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454435 | 17883 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 529014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548949 | los gastos corresponden al historial de gastos. El total sigfe no coincide, ya que en obras civiles se gastaron, en los dos contratos $576.830.316 | El mayor problema en este proyectos fue la demora en poder retomar las obras luego de la primera liquidación de contrato, además de algunas indefiniciones del proyecto. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | los costos variaron ya que en la licitacion que retomo el proyecto, se aumentaron los costos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | la mayor variación se produce por la liquidación del primer contrato y el tiempo en que se demoró en poder retomar las obras. | [8 empty] | 10787.2882 | 0 | 0 | 0 | 2312.0173 | 334527.1159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347626.4214 | 786654.5945 | 25064.3938 | 0 | 0 | 0 | 2213.1587 | 821933.3215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 849210.874 | 22134.7755 | 0 | 0 | 0 | 2213.1587 | 724546.8996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748894.8338 | 144.2884 | 115.4309 | 116.5884 | -11.8129 | -4.8 | 5164.792 | 4996.8752 | Este proyecto se recomendó en 2011 por un monto total de M$327.025 en moneda 2022, iniciando su ejecución en 2012. Sin embargo, la empresa contratada para realizar la obra abandonó la misma, con un avance de 56,06%, siendo liquidado el contrato en 2013. El proyecto volvió a ser licitado y contratado en 2018, después de 5 años, tiempo en el cual la Unidad Técnica realizó dos estudios para determinar el estado de las obras construidas, y el remanente para terminar, así como la necesidad de actualizar presupuestos e incorporar nuevas partidas, como el cierre de la macrofosa, y así poder dar buen término al proyecto. Durante el desarrollo del segundo contrato, la obra fue ampliada por 467 días adicionales, 216,2% más de lo estimado inicialmente, con lo cual el último contrato presentó gastos en 2018, 2019, 2020 y 2021. Este incremento se debió a la obtención de los permisos para construir los atraviesos en vía existente, los efectos de la pandemia del Covid 19 y la instauración de cuarentenas. la asignación de Gastos Administrativos se ejecutó en 2012 al mismo monto recomendado en 2011 (M$1.500), no actualizándose el valor de la moneda, lo que refleja una diferencia a la baja de -4,28%. Debido a la liquidación del primer contrato de Obras Civiles, y la necesidad de retomar las obras, se generó un aumento del monto finalmente contratado y ejecutado, respecto de lo recomendado inicialmente. Este aumento fue de 145,70% respecto a lo contratado. La diferencia con los costos reales, se debe a que la ejecución del segundo contrato se realizó en 4 procesos presupuestarios, visualizándose el efecto de la inflactación de la moneda en la variación entregada de -11,85% entre lo contratado y lo gastado, a pesar que ambos contratos fueron a suma alzada sin reajuste. Lo mismo ocurre en el caso de las Consultorías de AITO. El incremento entre lo contratado y recomendado en el Ex Ante fue de 132,35%, y entre lo gastado y contratado se apreció una variación de -11,69% producto de la inflactación de la moneda, debido a ejecutarse el contrato en 2 año presupuestarios, pero que en definitiva es el mismo valor nominal. En resumen, el proyecto total tuvo un incremento de 144,29% entre lo contratado y lo recomendado inicialmente, se ejecutó en un 115,43% más, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -11,81%, esto último debido a la variación de la inflactación de la moneda, al ejecutarse la iniciativa en más de un proceso presupuestario. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 339020 | 740035 | 118.2865 | El sistema BIP indica que el proyecto fue reevaluado en 9 oportunidades en el S.N.I., no obstante lo real es que hubo sólo 2 reevaluaciones, ya que en las otras 7 no se dio respuesta a observaciones, volviéndose a su recomendación anterior, como indica el Historial de la iniciativa en el BIP. La primera reevaluación 2015-2016 fue para poder retomar las obras ya que éstas fueron abandonadas por la empresa contratada originalmente en 2012. Esto implicó un aumento del monto total del proyecto de 55,6%. La segunda reevaluación realizada entre 2017-2018 fue para incrementar el presupuesto a valores vigentes e incorporar nuevas partidas, por ejemplo, el cierre de la macrofosa, como resultado de un nuevo estudio contratado por el Municipio para determinar el estado de las obras construidas en 2012. Este nuevo presupuesto implicó un incremento del proyecto de 45,4% respecto a la anterior recomendación del 2016, de 118,29% respecto a la recomendación existente al 2013 con los valores del primer contrato, y 126,29% respecto a lo recomendado originalmente en 2011. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34066 | 65238.34 | 91.5057 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 390733 | 748279 | 91.5065 | Real > Recomendado | El sistema Ex Post no traspasó los indicadores originales del BIP, pero de la revisión del primer Perfil recomendado en 2011, se rescataron los 2 indicadores del enfoque costo eficiencia, los que se traspasaron actualizados a moneda 2022, en la columna Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1). Considerando que el proyecto fue liquidado en 2012 y se volvió a contratar para su termino en 2018, con modificaciones para incorporar 8 nuevos beneficiarios, nuevas partidas, como el cierre de la macrofosa, y actualización de precios, la inversión de las Obras Civiles se incrementó, lo que también se vio reflejado en el aumento de un 91,51% de los indicadores de evaluación económica social de enfoque costo eficiencia. Debido a la demora del reinicio de los trabajo, y errores en la construcción inicial con lo que se debió reconstruir algunas partidas, en la última reevaluación realizada en 2018 se eliminó parte del costo en que se incurrió en el primer contrato, considerándolo como costo hundido, con lo cual se obtuvo indicadores de lo efectivamente realizado y pagado del segundo contrato de obras civiles. De esta forma, en la comparación de la última reevaluación y el último contrato los indicadores económicos fueron 4,29% más bajo que lo estimado, ya que la obra se contrató -1,31% más barato que lo estimado en la reevaluación del 2018. Esto último se calculó por fuera del sistema Ex Post para explicar la comparativa sin el costo hundido. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad y de Diseño, siendo la Municipalidad de Fresia la unidad técnica en ambas etapas. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I., obteniéndose la recomendación original el 25/07/2011, y también la Municipalidad de Fresia fue la unidad técnica. Esta iniciativa tuvo un largo proceso de Ejecución, debido que su recomendación inicial fue en el 2011 y su término en el 2021. Lo anterior se explica porque el primer contrato de Obras Civiles fue en el año 2012, pero en el mismo año fue liquidado por abandono de la empresa contratista. Para retomar las obras, la Unidad Técnica contrató un estudio para determinar el estado de la construcción realizada, información con la cual la Unidad Financiera presentó la solicitud de reevaluación del proyecto en 2015, obteniendo su recomendación en 2016. Con estos nuevos valores, que fueron superiores en 54,5% en la asignación de Obras Civiles, y de 104,6% en la Consultoría de la AITO, la Unidad Técnica llevó a cabo una licitación, sin embargo no se recibieron ofertas, y fue necesario reestudiar el presupuesto. Se contrato otro estudio, el cual arrojó la actualización de valores, modificación de partidas (como las del sistema eléctrico) e incorporación de otras (como el cierre de la macrofosa) que no estaban contempladas, para poder dar así un buen término a la ejecución de esta iniciativa. Con este nuevo presupuesto, se postuló en 2017 una segunda reevaluación, la que fue recomendada en 2018 con un incremento de 46,4% en Obras Civiles y de 11,8% en Consultorías. Ese mismo año 2018 se levantó y adjudicó otra licitación, la que fue ejecutada entre 2018 y 2021, plazo que se explicó por la demora en la obtención de los permisos de atraviesos en las vías, y el efecto de la pandemia Covid 19, con la implantación de cuarentenas que paralizaron las obras y generaron demoras para su término. En resumen, el plazo final de ejecución del proyecto fue de 100 meses, en vez de los 7 meses estimados en la evaluación Ex Ante (1.328,57% adicional), y se incrementaron lo costos totales del proyecto en 144,29%, debido al aumento requerido para dar buen término a las obras. Originalmente se recomendó el proyecto para 137 Unidades Domiciliarias (UD), pero producto del tiempo transcurrido para retomar las obras, se incrementó la magnitud del proyecto a 145 UD, es decir, se aumentó en casi 6%. El aumento del presupuesto también impactó en un incremento de los indicadores de evaluación social con enfoque costo eficiencia, en un 91,51%. Se realizó el ejercicio de analizar el impacto de los indicadores descontando el costo hundido de la inversión realizada en el primer contrato de obras civiles que fue liquidado, con lo cual se obtuvo una baja de -4,29% respecto a la última recomendación del proyecto reevaluado en 2018, ya que en comparación con este presupuesto recomendado, el contratado fue -1,31% más barato. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, que no son coincidentes con la información del SIGFE, registros que no incluyen los costos reales realizados en los años 2018, 2020 y 2021. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 25/08/2020 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva fue realizada el 13/01/2022. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
40003992-0 | CONSTRUCCION SUMINISTRO E. ELECTRICA FOTOVOLTAICA LOC. DE QUIACA-ISLA LLANCAHUE, HUALAIHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | PALENA | HUALAIHUE | 2023 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD DE QUIACA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA ISLA LLANCAHUE. MANTIENE DESDE HACE AÑOS UNA BRECHA IMPORTANTE CON EL RESTO DE LA COMUNA, AL NO CONTAR CON SERVICIOS BÁSICOS, DEBIENDO SUPLIR EL SUMINISTRO ELÉCTRICO CON EL USO DE: VELAS, LINTERNAS Y LÁMPARAS DE GAS Y PEQUEÑOS GENERADORES BENCINEROS, ES POR LO CUAL, QUE ESTE PROYECTO SE VUELVE INDISPENSABLE PARA DAR UNA SOLUCIÓN A LOS HABITANTES DE LA ISLA DE LLANCAHUE. | SE CONSULTA LA ADQUISICION DE 34 SISTEMAS FOTOVOLTAICOS PARA 35 BENEFICIARIOS Y UN TOTAL DE 34 SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA, YA QUE LOS EQUIPAMIENTOS COMUNITARIOS (IGLESIA Y SEDE) COMPARTIRAN UNA SOLUCION DADO EL USO NO PERMANENTE DE ESTAS INSTALACIONES. INGENIERIA DE DETALLES, INSTALACION DE LOS SISTEMAS FOTOVOLTAICOS, PROTECCIONES ELÉCTRICAS Y SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGIA. INSTALACIONES INTERIORES DE CENTROS DE ENCHUFE Y ALUMBRADO EN CADA VIVIENDA Y CENTRO COMUNITARIO CONEXIONES ENTRE LOS COMPONENTES DE LOS SISTEMAS Y LA INSTALACION INTERIOR. OBRAS CIVILES: CONSTRUCCION DE CASETAS PARA LOS BANCOS DE BATERIAS, REGULADORES, INVERSORES Y OTROS COMPONENTES, ADEMAS DE LAS ESTRUCTURAS DE SOPORTE PARA LOS PANELES FOTOVOLTAICOS. | 140 | [23 empty] | 8 | 17 |  | 112.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 136 | 48 | 48 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 502 | [12 empty] | 8 | 8 | 17 | 17 | 0 |  | 112.5 | 112.5 | Se informa de diversas ampliaciones de plazo, debido a la inexperiencia del oferente en la instalación de este tipo de soluciones, en terrenos complejos y que demoraron la habilitación de las 34 soluciones contratadas según lo aprobado originalmente (proceso 2019). Las sucesivas ampliaciones de plazo se encuentran refrendadas por el Gobierno Regional en las adecuaciones de contrato, agregadas a la carpeta Actas, y que dan cuenta de de las siguientes ampliaciones de plazo : Inicio Obras, 240 dias, 13-01-2021 al 10-09-2021, contrato 07-12-2020 Aumento plazo Nro 1, 135 dias, 11-09-2021 al 23-01-2022, anexo contrato 10-09-2021 Aumento plazo Nro 2, 48 dias, 24-01-2022 al 12-03-2022, anexo contrato 21-01-2022 Aumento plazo Nro 3, 49 dias, 13-03-2022 al 30-04-2022, anexo contrato 07-02-2022 Aumento plazo Nro 4, 30 dias, 01-05-2022 al 30-05-2022, anexo contrato 29-04-2022 En la carpeta Informes se agrega un completo informe con las ampliaciones de plazos e informe Nro 6 de avance con las imagenes de las 34 soluciones terminadas. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 13/01/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | La aprobación de la Ingeniería de Detalles por parte del Ministerio de Energía, establecidas en el punto 5 de las Bases Técnicas, por lo cual se considera la suspensión del plazo de ejecución de las obras. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Aumento plazo 1 por 136 dias desde 10-09-2021 hasta el 23-01-2022 por falta de aprobación de la Ingenieria de detalle, aumento 2 por 48 dias contados desde 24-01-2022 hasta el 12-03-2022, aumento 3 por 49 dias desde 13-03-2022 hasta el 30-04-2022, aumento 4 por 30 dias desde 01-05-2022 hasta el 30-05-2022, para ejecución y recepción provisoria de de las obras, según se indica en los anexos. | [8 empty] | 448462 | 0 | 448462 | 0 | 448462 | El contrato a suma alzada se suscribió con fecha 07-12-2020, por un monto de M$ 448.461.-, con plazo inicial de ejecución de obras fue de 240 días contados desde la fecha de entrega del terreno, cuya acta se suscribió con fecha 13-01-2021.- No se realizaron contratos adicionales pagados con recursos propios municipales o de terceros. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El costo de ofertado fue menor al costo aprobado en RS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | No hubo modificación al costo | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 34 | 34 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se realizaron obras adicionales a las originalmente recomendadas, por lo tanto no hay cambios en la magnitud del proyecto y en el numero de soluciones. Se ejecutaron las 34 soluciones definidas en la recomendación satisfactoria del 25-09-2019.- | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | 23 y 24 de junio del 2022, se realizo la recepción provisoria con observaciones, las cuales se detallan a continuación: - Pendiente 3 luminarias y 3 enchufes dobles. - Luz piloto tablero generador mal conectado. - Pendiente Instalación 1 enchufe doble y chicote generador - Pendiente 6 Entrega Chicote Contenedor El 18 de julio del 2022, el proyecto se encuentra con recepción provisoria sin observaciones. | 18/07/2022 | 04 de agosto de 2023, se realizo la recepción definitiva con observaciones, las cuales se detallan a continuación: - Reparar soquete acceso - Reponer 3 señalética en casetas - Pintar base estructura interna con anticorrosivo / reponer señalética - No cargan baterías con generador en 2 viviendas. - No cargan baterías ni con paneles ni con generador. No funciona el sistema. | 04/08/2023 | SI | 18/07/2022 | - Algunos usuarios utilizaron las baterías hasta que se agotaron (Varias veces), provocando falla del sistema de carga de las baterías. |  | En Operación | - La mayoría de las personas el sistema funciona y sienten que es una mejora en su calidad de vida. - Algunos usuarios hicieron caso omiso de la capacitación y hasta donde se puede ocupar la carga de las baterías, para que estas tengan un uso ideal. | EDGARDO IVAN MARIN SOTO | MUNICIPALIDAD DE HUALAIHUE | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4373300% | 4381600% | 83 | 4395800% | 142 | NA |  | 4417200% | 214 | 4417200% | 214 | 4420900% | 37 | 4443900% | 230 | 706 | 623 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en la entrega de las Bases Técnicas por parte del Ministerio de Energía, quién estaba de este proceso. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Atraso en la revisión de los antecedentes administrativos y técnicos por parte de la Comisión respectiva, por la complejidad de las obras y la escasa experiencia en este ámbito. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Ministerio de Energia - Seremi Energia Los Lagos | SI | MUNICIPIO | El Ministerio de Energía viso las especificaciones técnicas, bases técnicas de licitación, consultorías, planos, presupuestos, implementación del modelo de gestión y carta Gantt. La ilustre Municipalidad postulo la iniciativa a la etapa de ejecucion, considerando que la etapa de diseño esta visada por el Ministerio de Energia, tal como se indica en las RIS vigentes al momento de la recomendacion satisfactoria y sobre la cual se indica que "Excepcionalmente, bajo la supervisión del Ministerio de Energía se podrá licitar en forma conjunta las etapas de diseño y ejecución, en busca de la mejor alternativa tecnológica de autogeneración para el sector deficitario, considerando los requisitos de información de ambas etapas." La iniciativa fue postulada a la etapa de ejecución con fecha 04-01-2019 y obtuvo la recomendación satisfactoria con fecha 25-09-2019 para el proceso presupuestario 2019. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474773 | El contrato de suscribió con fecha 07-12-2020 por un monto de M$448.462.- a suma alzada. El monto aprobado en el proceso 2019 fue de M$ 462.774.- (moneda 2019). El monto disponible en la ficha 2020 para adjudicar era de M$ 474.773.-(moneda 2020), por lo que el monto adjudicado es un 5,867% mas bajo que el aprobado (moneda 2020) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448462 | Se realizó un solo contrato por $ 448.461.300.- (M$ 448.462.-), sin modificaciones posteriores. De acuerdo a Decreto Alcaldicio 3803 del 22/12/20 de la Municipalidad de Hualaihué, que aprueba Contrato, donde se establecía la construcción de 34 soluciones fotovoltaicas individuales, para 33 familias y una Sede Social e Iglesia (utilizan una solución). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448462 | 448462 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Estado de pago N° 1 : $ 67.269.195.- fecha 08-2021 Estado de Pago N° 2 : $ 9.718.254.- fecha 12-2021 Estado de Pago N° 3 : $ 30.271.374.- fecha 03-2022 Estado de pago N° 4 : $ 76.253.269.- fecha 04-2022 Estado de Pago N° 5 : $ 62.650.366.- fecha 05-2022 Estado de pago N° 6 : $177.968.811.-fecha 06-2022 Estado de Pago N° 7 : $ 24.329.761.- fecha 08-2022 | En un principio hubo muchos problemas en la ejecución debido a que la Empresa no tenía experiencia de trabajo en sectores lejanos y aislado; por lo que hubo ampliaciones de plazo para poder concluir el proyecto y tener soluciones adecuadas para el servicio requerido, lo que finalmente se cumplió. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La oferta recibida y adjudicada fué menor al monto disponible en la ficha idi 2020, en porcentaje a la baja de 5,867%. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Como no se puede agregar otra causa relacionada con las licitaciones, se agrega esta solo para completar exigencia de la aplicacion. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538744.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538744.6832 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497690.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497690.6964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480314.9561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480314.9561 | -7.6203 | -10.8455 | -10.8455 | -3.4913 |  | 14126.9105 | 14126.9105 | El contrato se suscribio el 07-12-2020 por un monto de M$ 448.462.- (moneda 2020) EL monto recomendado que dio origen a la ejecucion, ficha 2019, fue de M$ 462.744.- (moneda 2019) De acuerdo a los antecedentes registrados en el sistema BIP y de los documento anexos ingresados en la carpeta digital se puede concluir que las obras se contrataron por un monto menor a la disponibilidad presupuestaria para el año 2020 en un 5,867 % es decir el monto contratado fue de M$ 448.462.- y monto disponible fue M$ 474.773.- (moneda 2020).- El costo real del proyecto en valores de 2022, fue un 11% menor que el recomendado, lo cual se explica porque la propuesta adjudicada en la licitación fue menor al precio inicialmente proyectado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RENE CARCAMO ANDRADE | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se consideraron modificaciones menores ni reevaluaciones durante la ejecución del proyecto. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 45139 | 43260 | -4.1627 | Real < Recomendado | [5 empty] | La ficha idi que dio origen a la ejecución es la 2019, tiene identificado el indicador de resultados y corresponde a Costo Anual Equivalente de M$45.139.- que según lo descrito en las conclusiones del análisis corresponde a la alternativa 4 de las solución propuestas y para un pool de soluciones de autogeneración. En el proceso de licitacion se contrataron las obras por un monto menor a lo aprobado originalmente, es decir : -Aprobado M$ 462.744.- (2019), CAE M$ 45.139.- -Contrato M$ 448.462.- (2020) corregido M$ 437.099.- (2019), CAE corregido M$43.260.-, por lo tanto se disminuye el indicador economico CAE en un 4,1627%.- | De acuerdo a los antecedentes registrados en el sistema BIP y de los documentos anexos ingresados en la carpeta digital se puede concluir que las obras se contrataron por un monto menor a la disponibilidad presupuestaria para el año 2020 en un 5,867 % es decir el monto contratado fue de M$ 448.462.- y monto disponible fue M$ 474.773.- (moneda 2020).- Se informa de diversas ampliaciones de plazo, debido a la inexperiencia del oferente en la instalación de este tipo de soluciones, en terrenos complejos y que demoraron la habilitación de las 34 soluciones contratadas según lo aprobado originalmente (proceso 2019). Dichas ampliaciones de plazo se justifican en la primera instancia por la falta de aprobacion de la ingenieria de detalle en las bases tecnicas y las ampliaciones 2-3 y 4 por y para ejecutar la recepcion provisoria de la obras en terreno, no olvidar que son soluciones individuales en un amplio territorio. Se deja constancia que la operación del proyecto adoleció del cumplimiento, por parte de los usuarios, de las instrucciones impartidas para la operación y dice relación con la carga y uso de las baterías, ya que no deben descargarse completamente porque disminuyen su vida útil. En lo general el proyecto se habilito satisfactoriamente, aunque dado la utilización indiscriminada de las baterías hasta agotarse, ameritaría una revisión en los próximos cinco años. Como el modelo de operación, considera aportes financieros de los usuarios que no cubren los costos reales de operación y mantención, es probable que mucho antes que se cumpla la vida útil de los equipos se deban efectuar reinversiones no contempladas en el proyecto y no cubiertas por los recursos financieros que se recauden, situación que ha sido informada y sobre la cual no se ha logrado un consenso sobre el autofinanciamiento de la operación y mantención de este tipo de iniciativas y sobre la cual el Gobierno Regional indica que esta disponible para su gestión si la normativa así lo permite. Esta situación es una de las principales debilidades de los sistemas de autogeneración ya que no hay conciencia, a todo nivel, de la importancia de los modelos de gestión, operación y la sustentabilidad operacional. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122072-0 | REPOSICION PUENTE GÓMEZ N°3 EN RUTA V-86 COMUNA DE PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | PUENTE | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL PUENTE GÓMEZ CORRESPONDE A UN PUENTE DE MADERA, EL CUAL HA CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL Y SE ENCUENTRA CON UN ALTO GRADO DE PUDRICIÓN EN SUS PIEZAS PRINCIPALES DE MADERA, LO QUE SUMADO AL TRÁNSITO VEHICULAR ACRECIENTA SU DETERIORO, ES POR ESTA RAZÓN QUE ACTUALMENTE SE ENCUENTRA CON RESTRICCIÓN DE CARGA. | ESTE PROYECTO CONSULTA LA REPOSICIÓN DEL PUENTE GÓMEZ N°3 UBICADO EN LA RUTA V-86 DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT, PROVINCIA DE LLANQUIHUE. EL PUENTE TIENE UNA LONGITUD DE 40 M. Y SE REPONDRÁ POR UN PUENTE DE TIPO DEFINITIVO, CON INFRAESTRUCTURA Y SUPERESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, BAJO LA NORMATIVA ACTUAL DEL MANUAL DE CARRETERAS. ADEMÁS CONSIDERA UN TABLERO DE 10 M. DE ANCHO, CON CALZADA DE 8 M. Y PASILLOS DE 1 M. A AMBOS LADOS, TAMBIÉN BARANDAS METÁLICAS ANTIIMPACTO. | 1000 |  |  |  | 14 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 12 | 48 |  | 300 | 2 | 0 |  | -100 | 14 | 14 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 420 | [8 empty] | 0 | 33 |  | 100 | 21 | 21 | 60 | 60 | 0 |  | 185.7143 | 185.7143 | -Obras Civiles: Plazo contratado correspondió a 12 meses (oferta recibida en licitación publica) y existió una modificación de plazo de 60 días por lo que el plazo final fue de 14 meses. Este aumento de plazo se justificó debido a que se realizó un ajuste de cubicaciones en relación a un aumento de cantidades en la superestructura: exc. a maquinaria en puentes y estructuras, en acero para armaduras, formación y compactación de terraplenes, entre otros. Por lo que de acuerdo al Reglamento de Contratos de Obra pública se modifica el plazo con un aumento proporcional. (Res. N400 del 27.02.2020 de Vialidad), por lo tanto el plazo real se ajusta el recomendado sin variación. - Consultorías: Si bien se recomendó la IDI con antecedentes de contratación de Consultoría para Asesoría a la Inspección Fiscal (con TDR y PPTO) por un monto de M$280.000, esta asignación no fue utilizada y la Dirección Regional de Vialidad, asumió las labores de Inspección fiscal directamente, por lo que el plazo real es cero "0". - Otros Gastos: La IDI no fue recomendada originalmente con la asignación de Otros Gastos. Esta Asignación fue incluida de forma manual por el nivel central de MDSYF a solicitud de Vialidad, esto ocurrió en todas los proyectos que no contaban con esta asignación destinada a cubrir los gastos de la inspección fiscal (viáticos, combustible, pasajes, etc) y se cargaron para los últimos dos años de la IDI, por lo que el plazo fue de 24 meses . - Expropiaciones: Los plazos para esta asignación se distribuyen a lo largo de la duración total de la IDI de 48 meses, ya que se tuvo que realizar el proceso de expropiación previo al inicio de los trabajos en obras civiles y al final del proyecto (se pagaron a los peritos tasadores). Por lo cual la variación de plazo de lo recomendado v/s lo real es del 300% (12 meses recomendado 48 real). - En relación al plazo total real es superior en 185,7% en relación al recomendado, esto explicado en su mayoría por la duración que tuvo el proceso de expropiaciones: comenzando previo a las obras civiles y terminando de pagarse posterior a las obras civiles (incluye pago a peritos). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/03/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Los ajuste de cubicaciones en relación al proyecto corresponden a un aumento de cantidades en la superestructura: exc. a maquinaria en puentes y estructuras, en acero para armaduras, formación y compactación de terraplenes, entre otros. Por lo que de acuerdo al Reglamento de Contratos de Obra pública se modifica el plazo con un aumento proporcional. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se generan modificaciones mínimas en el emplazamiento de puentes (cm). Esto sucede cuando se pasa del plano al terreno, lo cual genera cambios en cubicaciones de movimiento de tierra. | [8 empty] | 824093 | 1849 | 825942 | 470324 | 355618 | La adjudicación de la Obra Civil se ejecutó mediante resolución T.R.X.D.R.V.N°106 de fecha 15 de enero 2019, por un monto de $782.591.282, por un plazo de 360 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | al ejecutar la obra se realiza un ajuste de cubicaciones en relación al proyecto lo cual generó un aumento de cantidades en la superestructura: exc. a maquinaria en puentes y estructuras, en acero para armaduras, formación y compactación de terraplenes, entre otros. Por lo que de acuerdo al Reglamento de Contratos de Obra pública se modifica con un aumento del contrato | [8 empty] | Metros | 40 | 40 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | - La Iniciativa no sufrió modificaciones de magnitud, la longitud del puente de 40 metros originalmente recomendada, coincide con lo indicado en el diseño y corresponde a la longitud finalmente construida de 40 metros. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Mediante Ord. N°22 de fecha 16 de marzo de 2020, el IF informa término de obras al Director Regional. Con Resuelvo XDRV N°1084 de fecha 30 de abril de 2020 se nombra a la comisión de recepción provisoria. Con fecha 12 de junio de 2020 se realizó recepción provisoria, informando que las obras fueron ejecutadas de acuerdo a Bases Administrativas. | 12/06/2020 | Con Resuelvo XDRV N°1468 de fecha 07 de julio de 2021 se nombra a la comisión de recepción definitiva. Con fecha 28 de junio de 2021 se realizó recepción definitiva, informando que durante el periodo de garantía su comportamiento ha sido bueno y no se observaron defectos técnicos, por lo que se recibe la obra | 28/07/2021 | SI | 10/03/2020 | el proyecto se encuentra en ejecución sin inconvenientes hasta el momento. |  | En Operación | El proyecto fue desarrollado dentro de los programado de acuerdo a las Bases Administrativas. | EDUARDO JOSE WINKLER OELCKERS | VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4162800% | 4175900% | 131 | 4206800% | 309 | 4337400% | 1306 | 4343700% | 63 | 4343700% | 63 | 4353900% | 102 | 4355600% | 17 | 1928 | 1797 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proyecto fue postulado inicialmente el año 2013 pero fue postergado debido a que no fue priorizado en dicho año | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el proyecto obtuvo un nuevo RS el año 2016, año en el que realmente inició .La gestión administrativa, desde el año 2016 es la normal que se desarrolla en la DV. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Diseño: De acuerdo a información existente en la carpeta BIP de la IDI, el diseño del puente formaba parte de la Consultoría "Estudio Ingeniería camino Colonia el Gato-Tres Cumbres, Ruta V-86" del año 2010, postulado en su oportunidad al SNI. La Etapa de Ejecución del Puente Gomez N3 se basa entonces en el diseño extraído de la uta V-86, cód BIP 30081018. Ejecución: La etapa a ejecución es presentada por la Unidad Formuladora Vialidad. | 140000 | 0 | 0 | 20000 | 1000 | 600000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761000 | 146358 | 0 | 0 | 20908 | 1046 | 627247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795559 | Las diferencias se deben a que corresponden a IDIS de distintos años. Primer RS año 2013, moneda 2011 RS de la primera asignación, año 2013, IDI- 2015 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 58 | 823069 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 825942 | La diferencia entre el monto Contratado Original "Original" y "Corregido", se debe simplemente a que no fue actualizado en el sistema el monto final a que llegó el contrato. No se contrató finalmente la asesoría, no se tiene información disponible del por qué, dada la antigüedad del proyecto OBRA: Contrato de Obras se adjudicó por M$ 782.591 Modif 1: M$ 15.078 Monto final: M$ 782.591+M$ 15.078= M$ 797.670 + reajustes: M$ 25.400 Total: M$ 823.069 | 0 | 0 | 0 | 1791 | 58 | 823069 | 0 | 0 | 1024 | 0 | 825942 | 355618 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 936 | 0 | 468365 | 0 | 0 | 1023 | 0 | 470324 | 0 | 0 | 0 | 1081 | 0 | 512974 | 0 | 0 | 1120 | 0 | 515175 | OBRA: Contrato de Obras se adjudicó por M$ 782.591 Modif 1: M$ 15.078 Monto final: M$ 782.591+M$ 15.078= M$ 797.670 + reajustes: M$ 25.400 Total: M$ 823.069 Gasto año 2019: M$ 468.366 Gasto año 2020: M$ 354.550 Gasto año 2021: M$ 153 Total gasto: M$ 823.069 | nada que reportar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | ajuste de cubicaciones en relación al proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | La Consultoría recomendada era para la Asesoría a la Inspección Fiscal, la cual no fue licitada por la U.T. y la Inspección la realizó directamente Vialidad. | [5 empty] | 206567.8525 | 0 | 0 | 29508.7821 | 1476.5021 | 885287.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1122841.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.8198 | 69.0948 | 983754.3375 | 0 | 0 | 1192.682 | 0 | 987172.9341 | 0 | 0 | 0 | 2156.8198 | 69.0948 | 949127.2274 | 0 | 0 | 1192.682 | 0 | 952545.824 | -12.0826 | -15.1665 | 7.2111 | -3.5077 |  | 23813.6456 | 23728.1807 | - Para Obras Civiles:a) La variación entre lo recomendado y lo contratado es de 11,12%, de acuerdo a la oferta recibida en proceso de licitación publica. b) La variación entre lo real v/s lo recomendado es de 7,21%, debido a que existió una modificación de contrato con aumento de presupuesto y del pago de reajustes de acuerdo a contrato, por lo que se observa que no fue necesario ingresar una solicitud de reevaluación para la modificación de contrato realizada, debido a que el monto fue inferior al umbral establecido. - Para Consultorías: No se realizó contrato asociado a la Consultoría originalmente recomendada, destinada a la asesoría a la inspección fiscal de la obra, porque esta labor fue asumida directamente por la dirección de vialidad. - Para Expropiaciones: el costo final destinado a expropiaciones fue utilizado de M$2.029, lo que corresponde a un porcentaje menor al recomendado, debido a que el proyecto original de expropiación consideraba loteos que finalmente no fue necesario expropiar y otros que fueron regularizados con el proyecto de mejoramiento del camino. - En relación al costo total de la IDI: La iniciativa fue contratada a un valor total inferior en 12,08% a lo recomendado en el Ex Ante, se ejecutó en un valor menor 15,17% y los costos reales fueron menores en 3,51% a lo contratado (Explicado por la modificación de aumento de monto de obras civiles). | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 1056299 | 16514 | 1.563% | Se realizó una sola modificación mediante resolución X.D.R.V.N°400 de fecha 27 de febrero 2020, por un aumento efectivo de $15.078.314, y un aumento proporcional de 60 días corridos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - En este caso la IDI no se sometió a un análisis de reevaluación. - De acuerdo al Res. N 400 del 27.02.2020, solamente se realiza una modificación de obra debido a ajustes de cubos en trabajos terminales de la superestructura del puente por un monto final de M$ 15.078, lo que representa una variación del 1,56% en relación al total de las asignaciones que fueron recomendadas y a un 1,92% en relación al presupuesto contratado de M$ 782.591. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3207276 | 3357779 | 4.6925 | Real > Recomendado | [5 empty] | - Para el cálculo del indicador Van Social Recomendado, se consideró la Inversión Inicial que contiene los costos de Obras Civiles, Consultorías y Expropiaciones ajustadas a valor social (M$851.080). - Para el cálculo del indicador VAN Social corregido, se conoce la Inversión social Inicial, y en este caso hay que disminuir los costos de Expropiaciones (no se utilizó todo el monto estimado en la preinversión), disminuir los costos de Consultorías (No se utilizaron por la Unidad Técnica Vialidad que asumió directamente la Inspección Fiscal), lo que arroja una Inversión social Inicial de M$700.576. - Con los valores anteriores se realiza un cálculo estimado del Indicador VAN Social de M$ 3.357.779, suponiendo que los costos de operación y mantención calculados en la preinversión se mantienen. - Por lo cual hay un aumento en la rentabilidad de la iniciativa en un 4,69%, ya que disminuyó los costos de inversión calculados en preinversión (costos de consultoría y gran parte del valor de expropiaciones). - Los cálculos se realizaron en moneda del mismo año (2022). | - La IDI ingresó en su etapa de Diseño al SNI como parte de un diseño de una ruta que consideraba el mejoramiento del puente. La Etapa de ejecución se postula al SNI con el diseño del puente extraído del diseño de la ruta. - En relación a los plazos del contrato de obra, el proyecto se ejecutó considerando solo una ampliación de plazo de 60 días, justificado por la realización de obras correspondientes a ajustes de cubos en lo que se refiere a la superestructura del puente. -En relación al valor recomendado de Obras Civiles que corresponde a M$832.823 (moneda 2022), el valor inicialmente contratado correspondió a M$882.839 (moneda 2022) y considerando la única modificación de contrato, el valor final pagado corresponde a M$925.454, con una variación de 5% en relación al contrato original, debido a un aumento de presupuesto en modificación de obras y pago de reajustes, por lo que se observa que no fue necesario ingresar una solicitud de reevaluación para la modificación de contrato realizada. -En este caso los montos de Consultorías y Expropiaciones, presentan diferencias sustantivas entre lo que se recomendó y lo que se ejecutó. En el caso de la Consultoría (Asesoría a la Inspección) fue la dirección de vialidad quien asumió directamente la inspección de la obra y no se licitó esta asignación y para la expropiación, se rectifica a la baja los valores que finalmente se pagaron para este ITEM. - EL proyecto no sufrió modificaciones de magnitud, la longitud del puente de 40 metros originalmente recomendada. - Los indicadores sociales finales son mas rentables a los calculados en la preinversión, debido a que los valores de inversión inicial bajaron, considerando la disminución de la consultoría y gran parte de las expropiaciones. Por lo tanto de un VAN social calculado en preinversión de M$3.207.276 subió a un VAN social de M$3.357.779. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30422722-0 | CONSTRUCCION SERVICIO APR SANTA AMANDA, LOS MUERMOS | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | LOS MUERMOS | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | HOY EN DIA LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SANTA AMANDA, COMUNA DE LOS MUERMOS, NO CUENTAN CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE GARANTICE EL SUMISTRO DE ESTE RECURSO DURANTE TODAS LAS ESTACIONES DEL AÑO, TANTO EN CALIDAD, CANTIDAD Y FRECUENCIA, POR LO QUE MANTIENEN UN DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE ESTE RECURSO DURANTE TODO EL AÑO. DE ACUERDO A LO ANTERIOR, SE PLANTEA DE LA CONSTRUCCION DE 13,6 KM DE REDES HIDRAULICAS, ESTANQUE ELEVADO DE 50 M3 Y TODAS LAS OBRAS NECESARIAS PARA DOTAR AL SECTOR DE UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL QUE SOLUCIONES LA PROBLEMATICA ACTUAL. | PARA LA LOCALIDAD DE SANTA AMANDA SE DEFINEN LAS SIGUIENTES OBRAS: - INSTALACIÓN DE 113 NUEVOS ARRANQUES. - RED DE DISTRIBUCIÓN DE APROX. 13.668 M DE TUVERIAS DE PVC C-6 y C-10. - ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 50 M³ Y 20 M DE ALTURA. - HABILITACIÓN DE INTERCONEXIONES HIDRÁULICAS DE ESTANQUE ELEVADO. - IMPLEMENTACIÓN DE BOMBA DOSIFICADORA DE CLORO. - URBANIZACIÓN DE RECINTOS. - OBRAS ELÉCTRICAS - OBRAS VIALES | 452 |  |  |  | 9 | 12 |  | 33.3333 | [12 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 229 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 359 | [12 empty] | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | La iniciativa presenta variaciones de plazo al comparar el real versus el recomendado. El proyecto fue recomendado originalmente por un plazo total de 9 meses. Se consideraron 8 meses para la asignación de obras civiles, 1 mes para Gastos Administrativos y 9 meses para las Consultorías AITO. Las Obras Civiles fueron contratadas con un plazo de 229 días corridos (7,6 meses aproximadamente), a los que se agregaron dos ampliaciones de plazo aprobadas por la Unidad Técnica, una por 90 días aprobadas por Decreto N°2687 del 4.12.2020 de la Municipalidad de Los Muermos que aprueba modificación de Contrato de fecha 18.12.2020; y una segunda modificación de 40 días corridos, aprobada mediante Decreto N°691 del 16.04.2021, que sumados al plazo original y a la primera modificación totalizan 359 días, equivalente a 12 meses aproximadamente. Este plazo real de 12 meses para las obras civiles fue superior al recomendado (8 meses), representando un incremento de 49,19%. Cabe señalar que el Decreto N°2687 es de fecha anterior a la suscripción de la modificación de contrato. La primera ampliación de plazo por 90 días se explica por la demora en la aprobación de modificaciones al proyecto de paralelismo y atraviesos en la faja fiscal por parte de la Dirección Regional de Vialidad. La segunda ampliación de plazo de 40 días se explica por la tramitación de recepción de obras por parte de la Seremi de Salud y la Dirección de Vialidad, que se vieron ralentizadas producto de la Pandemia por Covid 19. Con lo anterior, el plazo total de obras civiles fue de 359 días (229 iniciales +90 días primer aumento de plazo + 40 días segundo aumento de plazo). La asignación Consultorías presenta variación de plazo, pasando de 9 meses como plazo recomendado a 12 meses como plazo contratado, lo que representa un incremento de 32,59%. Por esta asignación la Municipalidad de Los Muermos había solicitado reevaluar el proyecto, sin embargo, no se aprobó la solicitud en el proceso de análisis técnico económico debido a que el plazo contratado cubría todo el plazo de ejecución de obras civiles. En tanto, los Gastos Administrativos fueron recomendados con un plazo de 1 mes, y el plazo real fue de 1 mes, por lo que la variación es 0%. En resumen, el plazo total real para el proyecto fue de 12 meses, superior en 3 meses al recomendado de 9 meses, experimentando un incremento de 33,3%. La iniciativa cuenta con recepción provisora de fecha 14.06.2023 y a la fecha del presente informe, no cuenta con recepción definitiva debido a que la empresa adjudicada que ejecutó las obras en terreno no ha solicitado formalmente la recepción definitiva. Por consiguiente, la Municipalidad de Los Muermos no ha gestionado administrativamente el proceso respectivo de recepción definitiva. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 01/06/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Retraso en la aprobación de modificaciones al proyecto de paralelismo y atravieso por parte de Vialidad. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Temas sanitarios relacionados con problemas en la logística generados por el COVID-19. | [8 empty] | 648610 | 3000 | 651610 | 0 | 651610 | OBRAS CIVILES / MONTO $631.408.262 / PLAZO 01-06-2020 AL 25-05-2021 CONSULTORIAS / MONTO $17.200.000 / PLAZO 01-06-2020 AL 25-05-2021 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Gastos Administrativos en la elaboración del proyecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El proyecto no tuvo modificaciones de costos. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 113 | 204 | 180.531 | Real > Recomendada | [6 empty] | La iniciativa presenta una variación significativa del 80,5% en la magnitud real versus la magnitud recomendada. El proyecto fue recomendado con 113 arranques según los antecedentes de respaldo presentados para la Evaluación Ex Ante y se construyeron y conectaron 204 arranques. Esta modificación no fue sometida a reevaluación por parte de la Unidad Técnica, y según lo informado por la Municipalidad de Los Muermos, realizaron ajustes de las partidas del proyecto para conectar a las 204 viviendas sin modificar el costo del contrato. Esto se explica porque la Unidad Técnica, al momento de licitar, mediante las Bases de Licitación solicitó realizar un nuevo catastro de viviendas y conectar a todas las viviendas que estuvieran en el área de influencia del proyecto. Lo anterior se estableció como requisito debido al desfase entre la elaboración del Diseño y la ejecución de obras, y considerando que en 6 años el sector había incrementado su densificación habitacional, por cuanto era de vital importancia para la Municipalidad de Los Muermos que la empresa adjudicada realice las conexiones de agua potable por medio de la generación de un arranque en todas las viviendas emplazadas dentro del área de operación de la red de agua potable. Según información proporcionada por la Municipalidad de Los Muermos, la etapa de diseño de la red de agua potable del sector de Santa Amanda se inició en el año 2014, seis años antes de obtener el financiamiento para la ejecución de las obras. Para el año 2014, cuando se realizan los catastros del sector y se establece el radio de operación del proyecto, se establece que dentro de la extensión de red existían 113 viviendas afectas a conexión de agua potable, por cuanto con dicha información se desarrolla el diseño de la red de agua potable y se tramitan las respectivas aprobaciones. Al momento de presentar la iniciativa al Sistema Nacional de Inversiones para su análisis técnico económico en el año 2019, se respalda con información de las 113 viviendas, indicando que se trata de información actualizada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Incremento en el numero de beneficiarios en el área de operación | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Cambio en el numero de beneficiarios respecto al levantamiento inicial vs necesidades al momento de la ejecución. | [6 empty] | Con fecha 14 de junio del 2021 la comisión evaluadora se hace presente en terreno NO ENCONTRANDO OBSERVACIONES AL PROYECTO. | 14/06/2021 | A la fecha la empresa adjudicada que ejecuto las obras en terreno, no ha solicitado formalmente la recepción definitiva de las obras. Por consiguiente, nuestra unidad no ha gestionado administrativamente el proceso respectivo de recepción definitiva. |  | SI | 01/09/2021 | Situaciones aisladas en la suspensión del suministro cuando se generan cortes de energía eléctrica |  | En Operación | En la ejecución total del proyecto se pudieron desarrollar 91 arranques adicionales , considerando que inicialmente el proyecto contemplaba construir 113 arranques y se terminaron construyendo 204 arranques. | YONATHAN RODRIGO RIQUELME HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE LOS MUERMOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4376700% | 4376700% | 0 | 4377300% | 6 | 4403200% | 259 | 4397700% |  | 4397700% |  | 4398300% | 6 | 4404200% | 59 | 275 | 275 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HAY | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Las etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas por la Municipalidad de Los Muermos, sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.) en tanto que la Etapa de Ejecución fue postulada con fondos Regionales F.N.D.R. al Sistema Nacional de Inversiones, obteniendo RS con fecha 29.10.2019. | 18000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 632685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653685 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 632685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653685 | NO HAY | 17200 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 631409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651609 | NO HAY | 17200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648609 | 648609 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | O.CIVILES MONTO CONTRATADO 631.408.262 AUMENTO DE PLAZO 130 DIAS | NO HAY | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HAY CAUSAS | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | NO HAY | [8 empty] | 20955.9125 | 0 | 0 | 0 | 3493.0064 | 736598.0907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761047.0095 | 0 | 19517.6782 | 0 | 0 | 0 | 3403.7147 | 716485.1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 739406.5273 | 19409.2526 | 0 | 0 | 0 | 3403.7147 | 713743.6665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736556.6338 | -2.8435 | -3.218 | -3.1027 | -0.38543 |  | 3610.5717 | 3498.7435 | La iniciativa presenta variaciones mínimas al comparar los costos reales con los contratados y recomendados. Las Obras civiles fueron recomendadas por M$692.945 (moneda 2022) y contratadas por M$674.024, lo que representa una variación de -2,73%. En tanto el Costo real fue de M$671.445, inferior en 3,10% respecto del recomendado. Durante la ejecución, según los antecedentes presentados, no hubo variación en los costos. La Asignación Consultoría fue recomendada por M$19.714 y contratada por M$18.361 (expresado en moneda 2022), lo que representa una variación de -6,86%, en tanto que el costo real fue de M$18.259, lo que representa una variación de -7,38% respecto del costo recomendado. La asignación Gastos Administrativos fue recomendada por M$3.286 (moneda2022) y contratada por M$3.202, lo que representa una variación de -2,56%. En tanto que el costo real fue igual al contratado y menor en 2,56 al recomendado. El costo total real fue inferior en 3,22% respecto del total recomendado. El costo contratado fue menor que el recomendado en un 2,84% y el costo total real fue inferior en 0,39% respecto del contratado. En el informe no se menciona la situación de gastos ingresados al SIGFE. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones aprobadas. Cabe señalar que en enero 2021 se solicitó una reevaluación para aumentar el costo de Consultorías por una ampliación de plazo de las obras civiles, sin embargo ésta no fue aprobada en el análisis técnico económico debido a que el plazo del contrato de Consultorías cubría todo el plazo de las obras civiles, por lo que no se justificaba aprobar el aumento, de modo que se restituyó el RS anterior, sin modificar costos. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 587638 | 575443 | -2.0753 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 51233 | 50170 | -2.0748 | Real > Recomendado | Se calcula el VAC social real cambiando sólo el monto de la inversión y manteniendo los demás costos, aun cuando dado el cambio significativo de la magnitud (80,5%), los costos de operación debieran variar en función del número de arranques conectados. Se corrige el cálculo del VAC original, por un error de fórmula. El VAC real es levemente menor al de la evaluación ex ante corregida, y se explica por una menor inversión respecto a la estimada originalmente. | Las etapas de Factibilidad y Diseño de esta iniciativa fueron desarrolladas por la Municipalidad de Los Muermos, sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.) en tanto que la Etapa de Ejecución fue postulada con fondos Regionales F.N.D.R. al Sistema Nacional de Inversiones, obteniendo RS con fecha 29.10.2019. El proyecto presenta una variación menor, no significativa, en los costos, dado que el costo real fue inferior en 0,39% respecto del contratado e inferior en 3,22% respecto del recomendado; y presentó variaciones significativas en plazo y magnitud. Tanto las Obras Civiles como las Consultorías fueron contratadas por valores levemente menores a los recomendados y no experimentaron variaciones durante la ejecución del proyecto. En tanto, los Gastos Administrativos reales fueron similares a los previstos en la recomendación original. Los plazos reales fueron mayores en 55% respecto a los recomendados originalmente. La Unidad Técnica aprobó dos ampliaciones de plazo por un total de 130 días, debido a la demora en la aprobación de modificaciones al proyecto de paralelismo y atraviesos en la faja fiscal por parte de la Dirección Regional de Vialidad y a la tramitación de recepción de obras por parte de la Seremi de Salud y la Dirección de Vialidad, que se ralentizaron producto de la Pandemia por Covid 19. En cuanto a la magnitud, ésta presenta un aumento significativo respecto del valor recomendado, lo que no fue sometido a reevaluación, por parte de la Unidad Técnica, y fue financiado mediante ajustes de partidas dentro del mismo contrato. Esta variación se explica por el desfase producido entre el desarrollo de la etapa de diseño y la postulación y posterior obtención de recursos para la ejecución. En ese período comprendido entre los años 2014 y 2019, la densidad de viviendas en el sector aumentó significativamente de 113 a 204, y dado que el Diseño ya se encontraba aprobado por los organismos sectoriales correspondientes, la Municipalidad de Los Muermos optó por incorporar dentro de las Bases de Licitación a suma alzada, un requisito de conectar a todas las viviendas nuevas en el sector, lo que se materializó durante la ejecución del contrato de obras civiles. Si bien no hubo incremento de costos para dar servicio a más usuarios, la iniciativa debería haberse sometido a reevaluación por cambio de magnitud y ajustes de partidas. Los indicadores deberían ser más rentables considerando que se conectó a un mayor número de beneficiarios con los recursos previstos para la ejecución. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30104476-0 | CONSTRUCCION CIERRE VERTEDERO MUNICIPAL COMUNA DE PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2023 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEBIDO A QUE EL VERTEDERO MUNICIPAL DE LAGUNITAS DE LA COMUNA DE PUERTO MONTT ESTÁ TERMINANDO SU VIDA ÚTIL SE REQUIERE UN PLAN DE CIERRE. | EL PROYECTO DE CIERRE DEL VERTEDERO CONSISTE EN UN MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA BÁSICA REEMPLAZO DEL CIERRE PERIMETRAL Y PORTON DE ACCESO. LAS OBRAS CIVILES CONSIDERAN COBERTURA DE CORONAMIENTO, COBERTURA DE TALUDES, OBRAS DE CONTENCIÓN, HABILITACION DE PISCINA DE REGULACION Y ACUMULACION. SE CONTEMPLA ADEMÁS UN PLAN DE FORESTACION. | 236693 | RESIDUOS SOLIDOS |  |  | 10 | 22 |  | 120 | [12 empty] | 2 | 0 |  | -100 | 8 | 21 |  | 162.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 167 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 90 | 120 | 105 | 60 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 632 | [12 empty] | 10 | 10 | 22 | 54 | 32 |  | 120 | 440 | El proyecto en su ejecución presentó un aumento de plazo en Obras Civiles de 465 días respecto a lo recomendado, para ello se realizó 5 modificaciones de contrato en que se aumentó el plazo recomendado en: 90, 120, 105, 60 y 90 días. Lo anterior representó un aumento de 163,33%. Los aumento de plazos se debieron al atraso en la entrega de la topografía y georreferenciación por parte de la unidad técnica para definir deslindes, atraso en la tramitación de los decretos de aprobación de obras extraordinarias, modificación de contrato y en el pronunciamiento del sistema de evaluación ambiental y problemas para adquirir materiales. Es de destacar que la ejecución del proyecto se realizó en el periodo de pandemia por Covid-19 lo que provocó retrasos durante su ejecución. También se realizaron 4 modificaciones del contrato de las Consultorías de AITO, por 391 días en total, lo que significó un aumento de 110%. Con lo anterior, el plazo total del proyecto sin tiempos muertos varió en 110% y con tiempos muertos en 440%. El 26 de octubre 2021 se constituye en terreno la comisión la comisión de recepción, la que luego de revisar las obras detectó partidas sin terminar dentro del periodo de contrato, lo que no otorgó plazo adicional según artículo 62 de las bases administrativas generales, por lo que se otorgaron multas por cada día de atraso en la entrega de las obras según bases. Faltaba completar perimetralmente la cobertura arbórea primer y segundo estrato, faltaba completar canales de aguas lluvia e incorporar en sectores oriente y poniente geotextil como retardos de velocidad y faltaban ejecutar soluciones entre canal y piscina de aguas lluvia. Faltaba la adquisición de bombas de agua para recirculación y sus respectivos certificados de garantía, calidad y la factura correspondiente. Faltaba levantamiento topográfico final, malla perimetral de 2 m. de altura, retiro de residuos dispuestos al costado vecino, electricidad en caseta con las certificaciones correspondientes. Se levantó un informe de observaciones afecto a multas. Con fecha 14 de diciembre de 2021 se constituye la comisión en terreno. la comisión establece que la observación referida a la solución de aguas lluvia de entrada y salida no es responsabilidad de la empresa contratista ya que no está en ningún antecedente del proyecto. El 14 de diciembre de 2022 se reunió en terreno la comisión de recepción definitiva, la que luego de revisar las obras detectó la siguiente observación: mejorar la terminación del corte de malezas y pasto en estrato N°1 sector sur-poniente, se otorgó un plazo de 30 días corridos al contratista para subsanar la observación. El 13 de enero de 2023 se constituye en terreno la comisión de recepción constatando que las obras se encuentran ejecutadas conforme a planos, especificaciones técnicas y en general se encuentra en buen estado de conservación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 04/02/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Atraso en la entrega de la topografía y georeferenciación por parte de la unidad técnica para definir deslindes del vertedero dada la variación del terreno entre el periodo de estudio y la entrega de terreno para la ejecución de las obras por las características particulares de la obra. Además de retrasos administrativos de la empresa contratista por pandemia Covid. Se amplió en plazo en 90 días | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Obras extraordinarias por: 1 retiro de residuos sólidos en terreno privado colindante con el vertedero, 2 adquisición de bombas sumergible y sistema autónomo para extracción y circulación de líquidos lixiviados, 3 instalación de malla perimetral de altura 2 metros ya que la malla original no se encontró en el mercado. Estas obras ingresaron a pertinencia del SEA.Se amplió el plazo en 120 días | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atraso en la tramitación de los decretos de aprobación de obras extraordinarias y modificación de contrato y espera de pronunciamiento del sistema de evaluación ambiental. Se amplió el plazo en 105 días | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Problemas de la empresa para adquirir materiales para la obra como polines de madera impregnados y malla cuadrada galvanizada. Se amplió el plazo en 60 días. En atención a que el suministro y escasez de materiales persistía se amplió el plazo 90 días más |  |  | 1000191 | 2101 | 1002292 | 2101 | 1000191 | OBRAS CIVILES: Se firmó contrato de fecha 26-11-2019, entre la Municipalidad de Puerto Montt y la empresa Centro de Gestión Ambiental y Servicios Crecer SPA por un monto de M$969.186.-, se registra en el BIP el contrato con fecha 29-10-2019.- Se firmó modificación de contrato de fecha 21-07-2020 que aumenta el plazo en 90 días quedando nueva fecha de término Se firmó modificación de contrato de fecha 18-10-2020 que aumenta el plazo en 120 días Se firmó modificación de contrato de fecha 5-01-2021 que aprueba Obras extraordinarias por M$ 72.970.- Disminución de Obra por M$ 67.284.-, Total aumento asignacion Obras Civiles por M$ 9.406.- (moneda 2020), financiamiento con FNDR quedando el nuevo contrato por M$ 978.592.- Se firmó modificación de contrato de fecha 15-02-2021 que aumenta plazo por 105 días Se firmó modificación de contrato de fecha 29 -05-2021 que aumenta plazo por 60 días Se firmó modificación de contrato de fecha 27-08-2021 que aumenta plazo por 90 días CONSULTORÍAS: Se firmó primer contrato con fecha 30-12-2019 por un monto de M$ 14.400.- Se firmó modificación de contrato con fecha 01-10-2020 que aumenta el plazo en 121 días quedando nueva fecha de término el 21-01-2021. Se firmó modificación de contrato con fecha 21-10-2020 que aumenta contrato por M$ 3.600.- quedando el nuevo monto en M$ 18.000.- financiado con presupuesto municipal. Se firmó modificación de contrato con fecha 18-12-2020 que aumenta contrato por M$ 7.200.- financiado con FNDR, quedando el nuevo monto en M$ 21.600.- Se firmó modificación de contrato con fecha 29-01-2021 que aumenta plazo en 121 días quedando nueva fecha de término el 29-05-2021 Se firmó adendum de contrato con fecha 02 -02-2021 para establecer que el Gobierno Regional financió la consultoría hasta M$ 21.600.- y el municipio, con recurso propios, financió M$ 3.600.- quedando el nuevo monto en M$ 25.200.- Se firmó modificación de contrato con fecha 19-04-2021 que aumenta en M$ 3.600.- quedando el nuevo monto en M$28.800.- Se firmó modificación de contrato con fecha 29-05-2021 que aumenta en M$ 3.600.- quedando el nuevo monto en M$ 32.400.- y aumento de plazo en 60 días quedando la nueva fecha de término el 28-07-2021. Se firmó modificación de contrato con fecha 27-07-2021 que aumenta en M$ 5.400.- quedando el nuevo monto en M$ 37.800.- y aumento de plazo en 90 días quedando la nueva fecha de término el 26-10-2021 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Producto de la pandemia se acentuó la escasez de materiales o descontinuación de éstos | [8 empty] | Unidad | 1 | 1 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Dadas las características de cierre del vertedero de Lagunitas, no hubo aumento de la magnitud del proyecto. Las Obras Civiles se realizaron en el vertedero de residuos solidos de la comuna de Puerto Montt hasta que se agotó el espacio aéreo para el depósito de residuos, de acuerdo a la técnica de disposición final utilizada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Con fecha 26 de octubre 2021 se constituye la comisión en terreno, luego de revisar las obras detectó partidas sin terminar dentro del periodo de contrato, lo que no otorga plazo adicional según artículo 62 de las bases administrativas generales, por lo que se otorgaron multas por cada día de atraso en la entrega de las obras según bases. Faltaba completar perimetralmente la cobertura arbórea primer y segundo estrato, faltaba completar canales de aguas lluvia e incorporar en sectores oriente y poniente geotextil como retardados de velocidad y faltaban ejecutar soluciones entre canal de aguas lluvia y piscina de aguas lluvia. Faltaba la adquisición de bombas de agua para recirculación y sus respectivos certificados de garantía, calidad y la factura correspondiente. Faltaba levantamiento topográfico final, malla perimetral de 2 m. de altura, retiro de residuos dispuestos al costado vecino, electricidad en caseta con las certificaciones correspondientes. Se levanta un informe de observaciones afecto a multas. Con fecha 14 de diciembre de 2021 se constituye la comisión en terreno. la comisión establece que la observación referida a la solución de aguas lluvia de entrada y salida no es responsabilidad de la empresa contratista ya que no está en ningún antecedente del proyecto | 14/12/2021 | El 14 de diciembre de 2022 se reunió en terreno la comisión de recepción definitiva, luego de revisar las obras detectó la siguiente observación Mejorar la terminación del corte de malezas y pasto en estrato N°1 sector sur-poniente, se otorgó un plazo de 30 días corridos al contratista para subsanar la observación. El 13 de enero de 2023 se constituye en terreno la comisión de recepción constatando que las obras se encuentran ejecutadas conforme a planos, especificaciones técnicas y en general se encuentra en buen estado de conservación | 13/01/2023 | SI | 13/01/2023 | No se han presentado situaciones importantes que afecten el normal funcionamiento del cierre del vertedero. |  | En Operación | Dada la particularidad del proyecto como es el cierre de un vertedero la unidad técnica no tenía la experiencia en obras de estas características además de coincidir con el inicio de la pandemia la ejecución de las obras tuvo contratiempos relacionados con la provisión de materiales. | NAYADE ANGELICA SOTO VERA | MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4057800% | 4283700% | 2259 | 4284400% | 7 | 4288700% | 43 | 4379500% | 908 | 4379500% | 908 | 4386500% | 70 | 4386500% | 0 | 3287 | 1028 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | Banco Aleman Reconstruccion KfW | SI | MUNICIPIO | El diseño del proyecto de cierre del vertedero municipal de Lagunitas, comuna de Puerto Montt fue realizado por la cooperación técnica alemana en el marco de crédito para la construcción de rellenos sanitarios otorgado por el Banco Alemán para la Reconstrucción (KfW) y presentado a ejecución por la Municipalidad de Puerto Montt quien lo licitó y adjudicó. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399368 | 0 | 0 | 92612 | 0 | 1491980 | 21010 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 1062076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1085187 | La ficha idi 2011 que corresponde al primer RS de la etapa de ejecucion esta mal registrada y la programacion no coincide con la solicitud de financiamiento, es decir esta incorrectamente aprobado el rate RS del año 2011. EL proyecto se contrato con los antecedentes de la ficha idi 2020, la cual se encuentra ajustada al valor del contrato del 26-11-2019 por M$ 969.186.- y la ampliacion de contrato por M$ 9.406.- del 02-09-2020.- Se informa de aumento del item consultorias financiado por la Municipalidad y que se efectuo durante el año 2021 por un monto de M$16.200.- (M$ 14.612.- moneda 2017) y que se agrega al item otros gastos. | 37800 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 978592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018493 | En Consultorías, el contrato se suscribió el 30/12/2019 por $14.400.000 y por un plazo de 240 días desde el 04/02/202 al 01/10/2020. Se realizaron 6 modificaciones y un adendum de contrato, lo que significó el aumento de plazos por un total de 631 días (240 + 120 + 121 + 60 + 90 días) y un monto final de $37.800.000. De este total, la municipalidad de Puerto Montt financió $16.200.000 y con cargo al FNDR se cancelaron $21.600.000. En Obras Civiles, el contrato se suscribió el 26/11/2019 por $969.185.900,. con un plazo total de 167 días, desde el 04/02/2020 al 20/07/2020. En el desarrollo de las obras se realizaron 6 modificaciones de contrato, lo que implicó un aumento en el plazo de ejecución de 465 días adicionales (90 + 120 + 105+ 60+ 90), totalizando 632 días y con fecha de término al 26/10/2021. Además se incrementó el monto del contrato en $9.405.640.-, totalizando en $978.591.540.- Por su parte, se asignó recursos y se ejecutaron los Gastos Administrativos por $2.101.000 en junio de 2017. | 37800 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 978592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1018493 | 1016392 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432 | En Consultorías, el contrato se suscribió el 30/12/2019 por $14.400.000 y por un plazo de 240 días desde el 04/02/202 al 01/10/2020. Se realizaron 6 modificaciones y un adendum de contrato, lo que significó el aumento de plazos por un total de 631 días (240 + 120 + 121 + 60 + 90 días) y un monto final de $37.800.000. De este total, la municipalidad de Puerto Montt financió $16.200.000 y con cargo al FNDR se cancelaron $21.600.000. En Obras Civiles, el contrato se suscribió el 26/11/2019 por $969.185.900,. con un plazo total de 167 días, desde el 04/02/2020 al 20/07/2020. En el desarrollo de las obras se realizaron 6 modificaciones de contrato, lo que implicó un aumento en el plazo de ejecución de 465 días adicionales (90 + 120 + 105+ 60+ 90), totalizando 632 días y con fecha de término al 26/10/2021. Además se incrementó el monto del contrato en $9.405.640.-, totalizando en $978.591.540.- Por su parte, se asignó recursos y se ejecutaron los Gastos Administrativos por $2.101.000 en junio de 2017. | El proyecto consistio en aislar el terreno del vertedero mediante un mejoramiento de la infraestructura basica , el reemplazo del cierre perimetral y porton de acceso. Las obras civiles consideran el coronamiento, la cobertura de taludes, obras de contencion, habilitacion de piscina de regulacion y acumulacion, ademas del plan de forestacion y monitoreo de aguas. Lo anterior, permitio efectuar un cierre del vertedero de acuerdo a la normativa vigente y para una vida util de 20 años. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación solicitada por unidad técnica | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | modificación solicitada por unidad técnica | [8 empty] | 44008.054 | 0 | 0 | 0 | 2585.2074 | 2064740.9623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111334.2237 | 1112509.7852 | 43003.5223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1138805.129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1181808.6513 | 42263.6768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1086819.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1129082.9632 | -44.0255 | -46.5228 | -47.3629 | -4.4614 | 1.4897 | 1129082.9632 | 1086819.2865 | El proyecto fue presentado y recomendado inicialmente en el año 2011, por un monto de M$2.227.220 en moneda 2022. Este proyecto no fue ejecutado y perdió su recomendación. Debido a lo anterior, fue nuevamente postulado por la Unidad Financiera en el proceso presupuestario 2017 con una serie de cambios, no solo de actualización de precios, respecto a lo presentado en 2011 (cambio de soluciones, especificaciones, montos y estructura de costos), siendo recomendado el 12/04/2017 por un valor de M$1.986.210 en moneda 2022, es decir, por un monto total 12% inferior a lo estimado en 2011. Esta última postulación del 2017 fue la que efectivamente se ejecutó y que dio origen a la ejecución de las obras, por lo que la comparación y análisis se realiza con la recomendación del 2017 no con la del 2011, que como se indica era otro proyecto. Bajo estos parámetros, se aprecia que la diferencia entre el costo real y el contratado, versus lo recomendado en 2017, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles fue inferior en 44,85%, así como las Consultorías que resultaron inferiores en 2,28%, al valor estimado en la evaluación Ex Ante. Por su parte durante la ejecución no se ejecutó gasto en el ítem de Gastos Administrativos. El costo real total del proyecto fue 47% menor al recomendado, variación influenciada por la variación del monto gastado en Obras civiles. Cabe señalar, que el contrato de las Consultorías totalizó M$41.400 (moneda de 2022), de los cuales, el 57% fue financiado con FNDR, y que fue lo ingresado en el BIP y reevaluado en su oportunidad, y el resto (43%) fue financiado con recursos propios municipales. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | El monto indicado en el cuadro del "Monto Recomendado M$" en moneda 2022 (M$2.227.220), corresponde al primer RS que tuvo este proyecto en 2011. No obstante, no se ejecutó dentro de los siguientes años presupuestarios con lo cual perdió su RS. Posterior a esto, se volvió a presentar el proyecto para el Proceso Presupuestario 2017, con un monto inferior al del 2011 en 43,6% comparados en moneda 2022 (M$1.256.028). La otra variación que hubo fue que las Obras Civiles fueron contratadas en 2019 a un monto inferior en 15% al valor recomendado en 2017. Posteriormente, se realizó una reevaluación para modificar el monto contratado de obras civiles de M$ 969.186.- (año 2019) a M$978.592 (0,97%), y modificar el monto de Consultorías, cuyo monto original contratado fue de M$14.400.- (año 2019) y el final de M$37.800.- (año 2021), M$21.600 financiado con FNDR y la diferencia de M$16.200.- con presupuesto municipal. | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1256028 | 1046579 | -16.6755 | El proyecto fue presentado y recomendado inicialmente en el año 2011, por un monto de M$2.227.220 en moneda 2022. Este no fue ejecutado y perdió su recomendación. Debido a lo anterior, fue nuevamente postulado por la Unidad Financiera en el proceso presupuestario 2017, obteniendo su recomendación el 12/04/2017 por un valor de M$1.256.028 en moneda 2022, es decir, por un monto total 43,61% inferior a lo estimado en 2011. Esta última postulación fue efectivamente ejecutada, generándose los contratos a fines de 2019 por montos menores a los estimados en la evaluación Ex Ante, de -15,84% en Obras Civiles y de -36,79% en Consultorías. Durante su ejecución , el proyecto fue reevaluado una vez con el fin de modificar el monto contratado de Obras Civiles y de las Consultorías AITO. En el caso de las Obras Civiles, los cambios correspondieron a obras relacionadas con movimientos de tierra y disminución de obras a cerco de malla perimetral. Para las Consultorías, la modificación correspondió a un aumento del contrato dado el aumento del plazo de ejecución de las obras. Con el aumento, el contrato de las Consultorías totalizó M$37.800.-, de los cuales, M$21.600.- fueron financiados con FNDR, y que fue lo ingresado en el BIP y reevaluado, y los restantes M$16.200.- fueron financiados con recursos propios municipales. Comparando entonces el monto original recomendado en el proceso presupuestario 2017 de M$1.256.028 (moneda 2022), y el monto total reevaluado en 2020 de M$1.046.579 (moneda 2022), se genera una variación negativa de -16,68%, explicada porque el valor estimado en el Ex Ante fue superior al contratado, tanto inicialmente, como el valor incrementado de los contratos de Obras Civiles y Consultorías, y que justificó la reevaluación. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 100348 | 82312 | -17.9735 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original en 2017 (CAE M$86.698), actualizados a moneda 2022 (M$100.348), en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación Ex Post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando la disminución de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, el indicador económico de evaluación social resultó menor en -17,97% respecto al obtenido en la recomendación original, comparándolo en igual moneda 2022, ya que los valores contratados de Obras Civiles resultaron menores a los estimados en la Evaluación Ex Ante. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. la etapa de Diseño de la solución de cierre del Vertedero Lagunitas de Puerto Montt, el cual fue realizado por la cooperación técnica alemana en el marco de crédito para la construcción de rellenos sanitarios otorgado por el Banco Alemán para la Reconstrucción (KfW). Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 12/04/2017, siendo la Municipalidad de Puerto Montt la unidad técnica de esta etapa. Cabe señalar, que el proyecto fue presentado y recomendado inicialmente en el año 2011, sin embargo no fue ejecutado y perdió su recomendación. Debido a lo anterior, fue nuevamente postulado por la Unidad Financiera en el proceso presupuestario 2017 con una serie de cambios, no solo de actualización de precios, respecto a lo presentado en 2011 (cambio de soluciones, especificaciones, montos y estructura de costos), siendo recomendado el 12/04/2017 por un valor de M$1.986.210 en moneda 2022, Esta última postulación del 2017 fue la que efectivamente se ejecutó y que dio origen a la ejecución de las obras, por lo que la comparación y análisis realizado fue con base a la recomendación del 2017. El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías. En las Obras Civiles, los plazos se incrementaron en 110% y las Consultorías en 163%, estas ampliaciones se explican por el atraso en la entrega de la topografía y georreferenciación por parte de la unidad técnica para definir deslindes, atraso en la tramitación de los decretos de aprobación de obras extraordinarias, modificación de contrato y en el pronunciamiento del sistema de evaluación ambiental y problemas para adquirir materiales, además de los retrasos asociados a la pandemia por Covid-19. Dado lo anterior, el plazo total del proyecto se aumentó en 120% sin tiempos muertos y en 440% con tiempos muertos, respecto a la evaluación Ex Ante. El costo real total del proyecto fue 50% menor al recomendado, variación influenciada por la variación del monto gastado en Obras civiles. Cabe señalar, que el contrato de las Consultorías totalizó M$41.400 (moneda de 2022), de los cuales, el 57% fue financiado con FNDR, y que fue lo ingresado en el BIP y reevaluado en su oportunidad, y el resto (43%) fue financiado con recursos propios municipales. Producto de lo anterior, el valor del indicador económico de evaluación fue menor en -17,97% respecto a lo estimado en la recomendación del 2017, debido a que la obra se contrató y ejecutó por un valor menor. Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante. El cierre definitivo del vertedero Lagunitas de Puerto Montt fue el 13/01/2023, no existiendo observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva de las obras fue realizada el 13/01/2023. | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40015333-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | RIO NEGRO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVÉS DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL, CON EL OBJETIVO DE SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD DE HUENTELELFU CON EL DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE LOGRANDO MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 49 USUARIOS Y DISMINUIR LA TASA DE ENFERMEDADES ENTÉRICAS. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 60 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 8,8 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2012 POR LA MUNICIPALIDAD DE RIO NEGRO. EN EL MISMO RECINTO, LAS AGUAS SERÁN TRATADAS POR UN FILTRO MODELO FLMA-75 O SIMILAR, UN FILTRO MODELO ABMA-75 O SIMILAR, Y MEDIANTE INYECCIÓN DE HIPOCLORITO DE CALCIO Y PERMANGANATO DE POTASIO A TRAVÉS DE EQUIPOS DE DOSIFICACION UBICADAS EN UNA CASETA DE TRATAMIENTO CON LAS OBRAS ELECTRICAS QUE CORRESPONDEN. SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 25 M3 Y 20 METROS DE ALTURA, TODO EN EL MISMO RECINTO CON LA COTA ADECUADA PARA ABASTECER GRAVITACIONALMENTE A LA POBLACION A UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 6,57 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN PVC C-10 DE 75 MM DE DIÁMETRO Y SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 49 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 196 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 7 |  | 0 | [16 empty] | 7 | 7 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 210 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | [12 empty] | 7 | 7 | 7 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | El proyecto fue recomendado con un plazo de siete meses para las asignaciones de obras civiles y consultorías. El contrato de las obras civiles contempló un plazo de ejecución en 210 días corridos y no hubo aumentos de plazos durante la ejecución. El proyecto cuenta con recepción provisional de fecha 05/05/2021 y recepción definitiva del 06/09/2022. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 18/08/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | no existieron variaciones de plazos | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | no existieron variaciones de plazos | [8 empty] | 517592 | 0 | 517592 | 0 | 517592 | RESOL. ADJUD. : Resolución Exenta N°0621 de fecha 17.08.2020. N° CONTRATO ESSAL : Contrato ESSAL N°095 25.06.2020 PROTOCOLIZACIÓN : 13.07.2020. NOTARIO : Alvaro Zambrano Alarcón MODIFICACIONES : Resolución Exenta DROH X° N°004 del 06.01.2021, que aprueba Modificación de Contrato ESSAL S.A. N°263 de fecha 11.12.2020 por Obras Extraordinarias y Disminución de Obras. RECEPCIONES Acta de Recepción Provisional de fecha 05.05.2021. Acta de Recepción Definitiva de fecha .06.09.2022 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Incorporación de obras extraordinarias | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Las obra presentó 2 oferentes que superaron el 10%, por tanto se debió reevaluar la iniciativa. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 49 | 35 | 71.4286 | Real < Recomendada | [6 empty] | Durante la ejecución de la obra disminuyo el número de beneficiarios de 49 a 35, 14 arranques menos. Este proyecto fue elaborado por el municipio y después se traspaso a la DOH, quien hizo ajustes ajustes en la ejecución disminuyendo el N° de arranques. debido a que habían viviendas que estaban muy alejadas de la red.. La disminución de 14 arranques representa una disminución de un 28,9% respecto de la magnitud recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Disminución de 14 arranques que no fueron ejecutados debido a la extension de la red. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | por informar más detalles | [6 empty] | En el lugar de las obras, con fecha 05 de Mayo de 2021, se reunió la Comisión de Recepción Provisional, integrada por el Constructor Civil Sr. Manuel Chávez Aguilera y el Constructor Civil Sr. Jonathan Imio Saez , ambos designados por el jefe del Departamento de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., mediante Carta ESSAL N°3048 de fecha 16 de Marzo de 2021 y el Constructor Civil Sr. Nelson Oyarzo Cárdenas, designado por ORD. D.R.O.H. Xª N° 0280 de fecha 05 de Marzo de 2021 para efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra denominada, “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO, REGION DE LOS LAGOS”. La Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Los Lagos, mediante Resuelvo Exento D.R.O.H. N°0621 de fecha 17 de Agosto de 2020, autoriza la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE ID Mercado Publico 817-18-LR20 y aprueba Contrato ESSAL S.A. N°095 de fecha 25 de Junio de 2020 con la empresa contratista, Luis Rubilar Albornoz., y mediante Resuelvo Exento D.R.O.H. Nº004 de fecha 06 de Enero de 2021 aprueba Modificación de Contrato ESSAL Nº263 de fecha 11 de Diciembre de 2020, por disminución de obras y obras extraordinarias. | 05/05/2021 | En el lugar de las obras, con fecha 06 de Septiembre de 2022, se reunió la Comisión de Recepción Provisional, integrada por el Constructor Civil Sr. Felipe Alvarado Hernandez y el Constructor Civil Sr. Hector Yañez Mendez, ambos designados por el jefe del Departamento de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., mediante Carta ESSAL N°11445 de fecha 01 de Septiembre de 2022 y el Constructor Civil Sr. Nelson Oyarzo Cárdenas, designado por ORD. D.R.O.H. Xª N°926 de fecha 23 de Agosto de 2022 para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada, “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE HUENTELELFU, COMUNA DE RIO NEGRO, REGION DE LOS LAGOS”. La Dirección de Obras Hidráulicas de la Región de Los Lagos, mediante Resuelvo Exento D.R.O.H. N°0621 de fecha 17 de Agosto de 2020, autoriza la adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE ID Mercado Publico 817-18-LR20 y aprueba Contrato ESSAL S.A. N°095 de fecha 25 de Junio de 2020 con la empresa contratista, Luis Rubilar Albornoz., y mediante Resuelvo Exento D.R.O.H. Nº004 de fecha 06 de Enero de 2021 aprueba Modificación de Contrato ESSAL Nº263 de fecha 11 de Diciembre de 2020, por disminución de obras y obras extraordinarias. | 06/09/2022 | SI | 05/05/2021 |  |  | En Operación | por informar en detalle | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4374700% | 4380500% | 58 | 4386700% | 62 | NA |  | 4402500% | 158 | 4402500% | 158 | 4403200% | 7 | 4410500% | 73 | 358 | 300 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Presupuesto Oficial: $M 395.074 Ofertaron dos contratistas LUIS RUBILAR $M 452.042 , superior al 14% CAV $M 461.496, superior al 17% | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas financia con recursos propios la etapa de factibilidad y diseño. Sólo se postuló la etapa de ejecución al S.N.I con financiamiento sectorial. | 55834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440897 | 55834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440897 | El Financiamiento es Sectorial y la iniciativa debió ser sometida a reevaluación por aumentos de costos en el proceso de licitación que fueron superiores al 10% autorizado por la ley de presupuestos. | 65546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517588 | Resolución de adjudicación Resolución Exenta N°0621 de fecha 17.08.2020. Modificación de contrato: Resolución Exenta DROH X° N°004 del 06.01.2021, que aprueba Modificación de Contrato ESSAL S.A. N°263 de fecha 11.12.2020 por Obras Extraordinarias y disminución de Obras. | 65546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517592 | 517592 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existieron variaciones en SIGFE | no existieron problemas negativos en la ejecución del contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporación de una camara de valvula. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Presupuesto Oficial: $M 395.074 Ofertaron dos contratistas LUIS RUBILAR $M 452.042 , superior al 14% CAV $M 461.496, superior al 17% | [8 empty] | 63356.7158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 436946.826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500303.5418 | 587327.874 | 74377.8632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512950.0108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587327.874 | 73827.231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 509158.3024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 582985.5334 | 17.3943 | 16.5264 | 16.5264 | -0.73934 | -0.73934 | 16656.7295 | 14547.3801 | En el proceso de licitación se presentaron dos ofertas válidas que superaban el monto recomendado para obras civiles. El monto recomendado reeevaluado se incremento en un 17,39% respecto de lo originalmente aprobado, debido a la incorporación de nuevas obras civiles relacionadas con una cámara de válvula. La iniciativa no tuvo variaciones entre el valor recomendado reevaluado que dio origen a la ejecución y los montos contratados. La diferencia entre los montos reales y los montos contratados es 0% ya que se cancelo el total del monto contratado. La diferencia que se indica se produce por la inflactación de la moneda. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 510307 | 56968 | 11.16% | Los cerca de M$119.131 de suma de las diferencias entre los principales ítems de presupuesto Ofertado y Oficial, corresponden en su totalidad al 14% mostrado en la Tabla N°1, es decir de acuerdo a esta tabla el 14% corresponde a una diferencia entre el Presupuesto ofertado y Oficial de M$ 56.968 y en la tabla N°2 nos demuestra que en solo el Ítem Red de Distribución se supera esta diferencia. 2. Los precios más elevados en comparación con el Presupuesto Oficial, se presentan en su mayoría en los ítems que corresponden al Capítulo de Red de Distribución, como por ejemplo Movimiento de Tierra y Suministro, Transporte, Transporte interno, Colocación y Prueba de Tuberías de PVC. Si se considera que el diseño de esta obra se realizó el año 2016, se puede considerar que los valores propuestos por el oferente corresponden al precio actual de mercado, para obras que se ejecutan en la Región de los Lagos. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 470654 | 552521 | 17.3943 | En el año 2020 la Dirección de Planeamiento (DIRPLAN) mediante el Ord. N° 23 del 28/05/2020 solicitó la reevaluación de la iniciativa con el objetivo de poder adjudicar las obras civiles. En el proceso de licitación se presentaron dos ofertas válidas que superaban el monto recomendado para obras civiles. El monto recomendado reeevaluado se incremento en un 17,39% respecto de lo originalmente aprobado. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 427226 | 456061 | 6.7494 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 37247 | 39761 | 6.7495 | Real > Recomendado | Los indicadores de rentabilidad social tuvieron variación debido a que la iniciativa fue reevaluada, las ofertas presentadas en el proceso de licitación superaron el 10% de holgura presupuestaria, se incorporaron obras extraordinarias con una cámara de válvula, lo que implico cambios en los indicadores económicos equivalentes a un aumento de 6,75% . Los indicadores económicos ex ante, recomendado, original corresponden al que se indica en ítem corregido. Los indicadores que muestran en la pestaña real Ex Post corresponden a los reevaluados en el proceso de licitación. Durante la ejecución de la obra se disminuyo el número de beneficiarios de 49 a 35 arranques que representan un 28,9%. Este proyecto fue elaborado por el municipio y después se traspaso a la DOH, quien hizo ajustes en la ejecución disminuyendo el numero de arranques. debido a que habían viviendas que estaban muy alejadas de la red, las cuales no fue posible de conectar al servicio. | En el proceso de licitación se presentaron dos ofertas que superaban el monto recomendado para obras civiles. El monto recomendado reevaluado se incremento en un 17,39% respecto de lo originalmente aprobado, debido a la incorporación de nuevas obras civiles relacionadas con una cámara de válvula. La iniciativa tuvo variaciones entre el valor recomendado reevaluado que dio origen a la ejecución y los montos contratados. El monto contratado post reevaluación fue equivalente al monto definido en la licitación y el contratado. Durante la ejecución de la obra se disminuyo el número de beneficiarios de 49 a 35 arranques que representan un 28,9%. Este proyecto fue elaborado por el municipio y después se traspaso a la DOH, quien hizo ajustes en la ejecución disminuyendo el numero de arranques. debido a que habían viviendas que estaban muy alejadas de la red,las cuales no fue posible de conectar al servicio. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30078798-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL DE PIO PIO, COMUNA DE QUEILEN | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEILEN | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA INICIATIVA BUSCA MEJORAR LAS CONDICIONES ACTUALES DE LA POSTA QUE FUE CONSTRUIDA EL AÑO 1979, YA QUE ESTA RESULTA DISFUNCIONAL NO PERMITE OTORGAR LAS PRESTACIONES REQUERIDAS POR FALTA DE ESPACIO FÍSICO, ADEMAS LA INFRAESTRUCTURA NO CUMPLE CON LOS MÍNIMOS REQUISITOS NORMATIVOS PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. | LA POSTA DE PIO PIO CONTARA CON 303,9 M2, CONTEMPLANDO 3 VOLÚMENES; A) VOLUMEN DE ÁREAS DE ATENCIÓN CLÍNICA CON LOS SIGUIENTES RECINTOS: 1 BOX DE PROCEDIMIENTOS ( 16 M2 ), 2 BOX MULTIPROPÓSITO ( 12 M2 CADA UNO ), 1 BOX DENTAL ( 14,6 M2 ), 1 BOX GINECOLÓGICO CON BAÑOS ANEXO (18,53 M2 ), 1 BAÑOS PERSONAL ( 3 M2 ), 2 BAÑOS UNIVERSALES CON MUDADOR ( 4 M2 CADA UNO ), 1 BODEGA ASEO ( 2,68 M2 ), 1 SOME Y ARCHIVO ( 8,1 M2 ), 1 DESPACHO PNAC ( 4 M2 ),1 BODEGA PNAC (7,73 M2 ) 1 BOTIQUÍN BODEGA( 7,23 M2 ), 1 SALA DE ESPERA, EDUCACIÓN GRUPAL ( 19,57 M2 ), 1 RECINTO COMPRESOR DENTAL ( 0,75 M2 ); B) VOLUMEN VIVIENDA PARAMEDICO ( 50,04 M2 ); C) AREAS EXTERIORES CON LOS SIGUIENTES RECINTOS: 1 SALA REAS ( 5,1 M2 ), 1 SALA CALDERA ( 5,7 M2 ), 1 SALA GRUPO ELECTRÓGENO ( 4 M2 ), 1 LEÑERA ( 4 M2 ) , AREAS CUBIERTAS ½ SUPERFICIE QUE INCLUYE ESTACIONAMIENTO AMBULANCIA ( 29,9 M2 ) Y CIRCULACIONES EXTERIORES. EL PROYECTO DE ARQUITECTURA BENEFICIARÁ 896 PERSONAS DE LOS SECTORES ALEDAÑOS. | 896 |  |  |  | 10 | 10 |  | 0 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 1 |  | -50 |  |  |  |  | 10 | 0 |  | -100 | 10 | 10 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 300 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 22 | 12 |  | 0 | 120 | -La ejecución del proyecto se realizó dentro de los plazos establecidos en el convenio y los contratos correspondientes. -En el proceso de licitacion hubo que corregir boletas mal extendidas, planos y falta de documentación de respaldo lo cual demoro los procesos administrativos. -El desfase que se produjo entre el termino de la ejecucion de las obras y el proceso de licitacion de equipos y equipamiento, se debio a que en la ficha idi 2018 los monto asociados a las asignaciones de equipos y equipamiento se registraron equivocadamente, lo cual dio origen a una reevaluacion para corregir los montos de equipos y equipamiento. Lo anterior no implico aumento ni disminuciones de partidas, solo ajuste de la ficha idi a los valores correctos de las asignaciones de equipos y equipamiento. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 15/07/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retraso en la autorización de los proyectos de instalaciones en sus respectivos servicios. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Retraso en la autorización de los proyectos de instalaciones en sus respectivos servicios. | [8 empty] | 481584 | 0 | 481584 | 140554 | 341030 | -El contrato del item obras civiles se realizo con fecha 15-07-2019 hasta 10-05-2020 por M$ 443.237.- -El contrato del item consultorias se realizo con fecha 15-07-2019 hasta 10-05-2020 por M$ 16.000.- -El contrato del item equipos se realizo con fecha 09-04-2021 hasta 24-04-2021 por M$ 14.012.- -El contrato del item equipamiento se relaizo con fecha 08-04-2021 hasta 23-04-2020 por M$ 8.334.- No se realizaron contratos pagados con recursos propios, ni se efectuaron tranferencias por gastos administrativos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | el proyecto sufrió variaciones debido al avance de la obra ya que las especificaciones técnicas no van de acuerdo el terreno | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | Metros Cuadrados | 304 | 304 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto fue diseñado y ejecutado de acuerdo al Programa Medico Arquitectónico aprobado por el Servicio de Salud Chiloe sin sufrir aumentos o disminuciones de superficie, ni aumentos de costos por modificaciones de obras ni por procesos de reevaluacion por cambios en partidas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con esta fecha se realizó la recepción provisoria sin observaciones y se indica que se realizaron las inspecciones de la obra por parte de la comision, dando cumplimiento a lo establecido en las bases generales administrativas, especiales, especificaciones tecnicas y planimetria. | 01/09/2020 | Con esta fecha se realizó la recepción definitiva sin observaciones y se deja constancia que se realizo la recepcion por parte de la comision y se da cumplimiento a las bases administrativas generales y especiales, y todos los elementos que compusieron el contrato a suma alzada de dicho proyecto, por lo cual se aprueba la recepcion definitiva del pr0yecto. | 15/02/2022 | SI | 10/03/2021 | Actualmente la posta de salud rural de Pio Pio funciona de manera normal, siendo responsabilidad de la Corporación de Salud el funcionamiento de dicho establecimiento. |  | En Operación | El proyecto se desarrollo de manera normal en la ejecución, debido a que en la etapa de formulación se revisaron cada una de las especialidades y se entregaron proyectos definitivos con la aprobacion de los respectivos servicios, lo cual provoco que no tenga aumentos de obra el proyecto. | FERNANDO JAVIER SANCHEZ MONTIEL | MUNICIPALIDAD DE QUEILEN | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4326300% | 4326300% | 0 | 4342500% | 162 | NA |  | 4364800% | 223 | 4364800% | 223 | 4366100% | 13 | 4366100% | 0 | 398 | 398 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero propuesta no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | Falta documentación de respaldo para participar del proceso de licitacion. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Modificación de boletas mal elaboradas. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Modificaciones de planos detalles | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño se realizó de acuerdo al Programa Medico Arquitectónico aprobado por el Servicio de Salud Chiloé y de acuerdo a un proyecto de diseño tipo definido por el sector. La Municipalidad de Queilen, licitó, adjudico y contrató la etapa de ejecucion del proyecto con fondos FNDR en base al proyecto tipo de diseño definido por el Servicio de Salud. | 18000 | 14016 | 8338 | 0 | 3500 | 443244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098 | 18000 | 14016 | 8338 | 0 | 3500 | 443244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487098 | -Los gastos administrativos del proyecto fueron financiados por la Municipalidad de Queilen por lo que no se utilizo lo solicitado al FNDR para dicho Item. -El proyecto tuvo una reevaluación para corregir en la ficha idi los montos de equipos por equipamiento y vice versa, los que fueron mal cargados, es decir estaban cruzados, lo cual no implico aumento o disminucion del costo total recomendado sino que se ajusto la ficha idi al monto y saldo del contrato. | 16000 | 8334 | 14012 | 0 | 0 | 443237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481583 | -El contrato del item obras civiles se realizo con fecha 15-07-2019 hasta 10-05-2020 por M$ 443.237.- -El contrato del item consultorias se realizo con fecha 15-07-2019 hasta 10-05-2020 por M$ 16.000.- -El contrato del item equipos se realizo con fecha 09-04-2021 hasta 24-04-2021 por M$ 14.012.- -El contrato del item equipamiento se relaizo con fecha 08-04-2021 hasta 23-04-2020 por M$ 8334.- No se realizaron contratos pagados con recursos propios, ni se efectuaron tranferencias por gastos administrativos. | 16000 | 8334 | 14012 | 0 | 0 | 443238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481584 | 341030 | BIP > SIGFE | 8800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140554 | 9638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153940 | No se observan diferencias entre lo gastado y lo aprobado en moneda del año del gasto (nominal). O.Civiles 2019 M$131.755.-;2020 M$311.483.- Total M$ 443.238.- Consultorias 2019 M$8.800.-;2020 M$7.200.- Equipos 2021 M$ 14.021.- Equipamiento 2021 M$ 8.334.- | Los procesos se cumplen dentro de los parametros establecidos por la unidad mandante. No se efectuan modificaciones a los contratos y se ejecutan en los plazos establecidos. Las obras fueron recepcionadas provisoria y definitivamente sin observaciones de acuerdo a certificado en carpeta digital. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Falta de planos detalles | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No utilizo el item de gastos administrativo por parte de la Municipalidad. | [8 empty] | 21585.2064 | 16807.0372 | 9998.5448 | 0 | 4196.7101 | 531522.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584110.1837 | 557173.8531 | 18627.9502 | 15550.5754 | 9249.1323 | 0 | 0 | 516034.8266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559462.4845 | 18627.9502 | 15550.5754 | 9249.1323 | 0 | 0 | 506847.3481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 550275.006 | -4.2197 | -5.7926 | -4.6424 | -1.6422 | -1.2382 | 1810.1152 | 1667.261 | El proyecto, producto de la licitación pública se adjudico de acuerdo a los costos definidos. La dicha idi 2020 fue ajustada al saldo del contrato. Se contrato de acuerdo a lo previsto en la licitacion sin aumentos de obras ni reevaluaciones por mayores costos del proyecto en su conjunto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO WALDEMAR GONZALEZ CAÑULEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 518156 | 524154 | 1.1576 | El proyecto tuvo una reevaluación para corregir en ficha idi los montos de equipos por equipamiento y vice versa, los que fueron mal cargados, es decir estaban cruzados, lo cual no implico aumento o disminucion del costo total recomendado sino que se ajusto la ficha idi al monto y saldo del contrato. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 57 | 57 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55190 | 55190 | 0 | Real > Recomendado | El proyecto fue ejecutado de acuerdo al Programa Medico Arquitectónico aprobado por el Servicio de Salud Chiloe presentado en la evaluación ex-ante para obtener la recomendación favorable sin sufrir aumentos o disminuciones de superficie. Se corrigio los indicadores economicos ya que estaba mal ingresados, es decir en la ficha idi 2018 se ingreso el indicador Costo equivalente por persona por un valor de M$ 55.190.- y el cual corresponde al indicador Costo anual equivalente. Se agrega indicador Costo equivalente por persona por un valor de M$ 57.- | El proyecto se ejecuto de acuerdo a la formulación realizada utilizando la metodología para la construcción de posta de salud rural. En la etapa de formulación se revisó y aprobó cada una de las especialidades con el servicio de salud respectivo, lo que permitió entregar un proyecto definitivo que no sufrió variaciones en su ejecución. Los atrasos en su ejecución fueron en la etapa de licitación en que hubo que corregir boletas mal extendidas, planos y falta de documentación de respaldo. El proyecto no sufrió re evaluación de costos ni de items, solo estaba mal registrados en el BIP los items de equipos y equipamiento (estaban cruzados los valores). EL monto que corresponde para efectos de la pestaña Re evaluacion es de M$ 524.154.- (en moneda 2022). Los costos reales del proyecto tienen una disminución de 2.91% respecto de lo recomendado. Las obras civiles se contrataron de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, los ítem de equipos y equipamiento tuvieron un 7,5% de disminución respecto a lo recomendado y el ítem consultorías fue 13,7% menos. El proyecto finalmente tuvo una disminución marginal de 1,64 % respecto de lo recomendado originalmente. La recepción provisoria del proyecto fue el 01/09/2020 y la recepción definitiva el 15/02/2022, ambas sin observaciones, y entrando en operación el 10/03/2022. Los gastos administrativos del proyecto fueron asumidos por la Municipalidad de Queilen. La reposición de la Posta de Salud Rural de Pio Pio, contribuye a la política sectorial del Ministerio de Salud de normalizar los establecimientos de salud rural de acuerdo a los nuevos estándares técnicos del sector, adaptando el sistema público de salud a las necesidades del medio rural, promoviendo el acceso a una atención oportuna, de calidad y especializada. | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30109898-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APR SECTOR CAULIN LA CUMBRE, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE CONSIDERA QUE LOCALIDAD DE CAULÍN SE ENCUENTRA EN UNA SITUACIÓN DE ALTA MARGINALIDAD SANITARIA, YA QUE NO CUENTA UN SISTEMA DE AGUA POTABLE, LO QUE CLARAMENTE TIENE UN IMPACTO SANITARIO IMPORTANTE, DEBIDO A QUE SE PUEDE PRODUCIR LA PROLIFERACIÓN DE ENFERMEDADES ENTERICAS. POR LO TANTO SE EJECUTARAN LAS OBRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR DE CAULIN LA CUMBRE, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTA LOCALIDAD RURAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE MANERA INTEGRAL, ADEMÁS DE OTORGAR LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DE ESTE VITAL RECURSO. | EL SISTEMA DE APR DE CAULIN LA CUMBRE TIENE UNA COBERTURA APROXIMADA DE 6,2KM, Y SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 104 ARRANQUES PARA EL PRIMER AÑO DE OPERACIÓN. EL SISTEMA ESTÁ COMPUESTO POR UNA CAPTACIÓN DE TIPO SUPERFICIAL, UN SISTEMA DE TRATAMIENTO ACORDE A LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE, UNA IMPULSIÓN DE APROX. 2400M HASTA UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 25M3 DE CAPACIDAD, SOBRE UNA TORRE DE 15M DE ALTURA, UBICADO EN UN PUNTO ALTO DE LA LOCALIDAD CON EL OBJETO DE DAR PRESIÓN SUFICIENTE PARA ABASTECER AL SISTEMA EN TODA SU EXTENSIÓN. | 418 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 8 | 9 |  | 12.5 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 9 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 170 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 260 | [12 empty] | 8 | 8 | 9 | 9 | 0 |  | 12.5 | 12.5 | Originalmente el proyecto se recomendó con una programación de ejecución de 6 meses de Obras Civiles, 8 meses de Consultorías y 1 mes para los Gastos Administrativos, lo cual fue así también contratado inicialmente para la primera asignación. No obstante, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, en la ejecución de la iniciativa se amplió el contrato de Obras Civiles por 3 meses más, alcanzando un total cercano de 9 meses. Este aumento se explicó por las complicaciones asociadas al traslado de materiales y del RRHH producto de la declaración de alerta sanitaria de la pandemia COVID 2019, y la determinación de cuarentenas asociadas. También producto de lo anterior, y una vez terminada la obra, se autorizó un incremento de los Gastos Generales del contrato de Obras Civiles asociado a las paralizaciones por fuerza mayor, y respaldado por las instrucciones entregadas por la Unidad Financiera (GORE Los Lagos) en dicho período. Con lo anterior, se generó un aumento del plazo en Obras Civiles de 44,44% respecto a lo recomendado originalmente. En el caso de las Consultorías, también hubo un aumento dado que se amplió el contrato de Obras Civiles, pasando de 8 meses planificados inicialmente, a 9 meses efectivos, lo que implicó un aumento del plazo de esta asignación de 7,92%. La asignación de Gastos Administrativos no se ejecutó finalmente, ya que la Unidad Técnica del Municipio de Ancud asumió con recursos propios los valores asociados a la gestión administrativa de este proyecto. Por tanto, se aprecia una variación de 0% en esta asignación. Con todo lo anterior, la fecha de término final del proyecto fue el 11/11/2020, lo que implicó 9 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 12,50%, respecto a lo recomendado en la evaluación ex ante. La entrega a operación de este proyecto fue el 28/12/2020, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, no existiendo observaciones en su operación. La recepción definitiva se realizó el 07/01/2022. La información de respaldo de lo analizado en este punto (actas, contratos, modificaciones y resoluciones) se encuentra en la carpeta digital Ex Post. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 26/02/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | POR CUARENTENAS INDEFINIDAS PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID-19 QUE AFECTARON A LA COMUNA Y AL PAIS EN GENERAL, IMPIDIENDO INGRESO DE MATERIALES Y RR.HH. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | PRODUCTO DE LAS CUARENTENAS, NO ES POSIBLE CONTAR CON ORGANISMOS TECNICOS EN TERRENO QUE APRUEBEN INSTALACIONES. | [8 empty] | 649457 | 0 | 649457 | 0 | 649457 | SE EFECTUO 1 CONTRATO DE OBRAS CIVILES POR $630.715397 CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 170 DIAS CORRIDOS, EL CUAL CONSIDERÓ UNA MODIFICACIÓN DE COSTOS POR CONCEPTO DE GASTOS GENERALES, AUMENTANDO EL CONTRATO EN $4.689.345, QUE DANDO UN MONTO TOTAL FINAL DE $635.407.742. SE REALIZÓ UN AUMENTO DE OBRAS POR 90 DIAS CORRIDOS SIN AUMENTO DE PRESUPUESTO. SE CONTRATO UNA AITO POR UN MONTO DE $14.100.000 POR TODO EL PERIODO QUE DURÓ LA EJECUCIÓN DE OBRAS INCLUIDO EL AUMENTO DE PLAZO, SIN COSTO ADICIONAL. NO EXISTIERON CONTRATOS PAGADOS CON RECURSOS PROPIOS. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | POR EFECTOS DE LA PANDEMIA, LOS COSTOS POR CONCEPTO DE GASTOS GENERALES AUMENTARON CONSIDERABLEMENTE, DEBIENDO EL CONTRATISTA ASUMIR DICHOS COSTOS POR LO QUE SOLICITO AUMENTAR ESTE ITEM. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | NO APLICA, SOLO EXISTE UNA CAUSA INDICADA ANTERIORMENTE. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 104 | 104 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Tal como señala la Unidad Técnica, en el Ex Ante se programó una magnitud de instalación de 104 nuevos arranques, y durante la ejecución de la obra se instaló el mismo número de arranques, no existiendo variación entonces entre lo estimado previamente y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | CON FECHA 18 DE NOVIEMBRE DE 2020, SE REALIZA LA RECEPCIÓN PROVISORIA CON OBSERVACIONES, INDICANDO QUE FALTABA LA RESOLUCIÓN QUE APRUEBA EL APR POR PARTE DEL SERVICIO DE SALUD. POSTERIORMENTE CON FECHA 07 DE ENERO DE 2021, SE REALIZA LA SEGUNDA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES. | 07/01/2021 | CON FECHA 07 DE ENERO DE 2022, SE REALIZA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA SIN OBSERVACIONES. | 07/01/2022 | SI | 28/12/2020 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE AFECTEN ACTUALMENTE AL PROYECTO. |  | En Operación | SOLO MENCIONAR LAS DIFICULTADES EN LA EJECUCIÓN PRODUCTO DE LA PANDEMIA COVID 19 Y SUS CUARENTENAS. ESPECIALMENTE PARA LA APROBACIÓN POR PARTE DE LOS SERVICIOS. | JAVIER HERNAN DIAZ SALDIVIA | MUNICIPALIDAD DE ANCUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4366400% | 4366400% | 0 | 4389900% | 235 | NA |  | 4386100% |  | 4386100% |  | 4388700% | 26 | 4389100% | 4 | 227 | 227 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora de gestión administrativa apreciado desde la suscripción del convenio mandato (12/09/2019) hasta la publicación de la licitación en el mercado público el 18/11/2019. Según la programación en la plataforma de compras públicas el proceso se programó a adjudicar el 23/01/2019 lo que se hizo efectivo el 22/01/2019, suscribiéndose el contrato el 31/01/2019. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Municipalidad de Ancud. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 18/07/2019, siendo también la Municipalidad de Ancud la unidad técnica de esta etapa. | 14798 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 645218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661606 | 14798 | 0 | 0 | 0 | 1590 | 645218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661606 | No hay diferencias entre los valores recomendado originalmente y los valores que dan origen a la Ejecución, ya que ambos se realizaron en el año 2019. | 14100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644815 | Las asignaciones contratadas fueron Consultoría AITO y Obras Civiles, ambos por un monto inferior a los valores recomendados. Finalmente, la municipalidad no gestionó los recursos de Gastos Administrativos asumiendo con fondos propios este requerimiento. | 14050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649457 | 649457 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Lo finalmente gastado fue superior a lo contratado ya que se reevaluó un aumento del contrato de Obras Civiles, asociado al incremento de los Gastos Generales del presupuesto de Obras Civiles, para asumir los mayores costos relacionados con la pandemia COVID. La columna SIGFE no refleja información, pero el gasto real es el indicado. | La situación que afectó el normal desarrollo de esta Obra fue que estuvo afecta a la Pandemia Covid 19, apreciándose mayores tiempo en su desarrollo por las Cuarentenas legales, lo que impidió el ingreso de materiales y del Recurso Humano, así como la demora en la revisión en terreno de los Organismos Técnicos para las aprobaciones correspondientes. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las 2 licitaciones de Consultorías y Obras Civiles se adjudicaron a un valor menor que los valores recomendados. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | El imprevisto que aconteció en el desarrollo de esta obra fue que se ejecutó en el período de la Pandemia Covid 19, por lo que el GORE autorizó actualizar los Gastos Generales de las obras para abordar los mayores gastos administrativos asociados (paralización, exámenes PCR, etc.). Lo anterior implicó una reevaluación para incrementar el monto contratado de Obras Civiles. | [8 empty] | 17227.9838 | 0 | 0 | 0 | 1850.6769 | 751188.7802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 770267.4409 | 738639.0439 | 16000.2229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720844.4829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736844.7058 | 15944.9471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720625.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736570.4527 | -4.3391 | -4.3747 | -4.0687 | -0.03722 | -0.28005 | 7082.4082 | 6929.0914 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles y Consultorías resultaron menores en -4,34% y -4,37%, respectivamente, al valor estimado en la evaluación Ex Ante. Por su parte, la asignación de Gastos Administrativos no se ejecutó con cargo al proyecto, ya que lo asumió la Unidad Técnica con recursos propios. Por otra parte, entre los costos reales y lo contratado de la asignación de Obras Civiles se produce una variación de -0,03%, explicado por la aplicación de la corrección de la moneda de lo gastado en 3 períodos presupuestarios, lo que no corresponde ya que los montos de ejecución se contrataron sin reajuste. Es decir, la diferencia entre uno y otro debería ser 0%. Esta situación también explica en parte la variación que se aprecia entre los costos pagados y lo contratado en Consultorías, pero además por una pequeña variación a la baja entre lo realmente cancelado (Contrato de M$14.100 y Pagado M$14.050). Con todo, la variación del proyecto en la comparación de estas cifras fue de -0,04%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO WALDEMAR GONZALEZ CAÑULEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 724620 | 694865 | -4.1063 | El proyecto fue reevaluado en una oportunidad en el S.N.I., aunque de acuerdo al Historial de la iniciativa hubo 2 instancias de reevaluación por lo mismo, salvo que la primera no prosperó porque no se dio respuesta a las observaciones emitidas en el RATE, volviendo a su RS anterior, y retomándose en otro requerimiento de reevaluación en el mismo sentido. Por tanto, corresponde a una reevaluación real. El sentido de la reevaluación fue, para incrementar el monto contratado de la asignación de Obras Civiles, debido a la necesidad de aumentar los gastos generales de la obra para financiar los mayores gastos asociados a la situación de la Pandemia COVID 19, lo que generó atraso en la recepción de materiales e ingreso de los trabajadores a la obra por las Cuarentenas legales, y otros gastos asociados. Lo anterior, fue autorizado por la Institución Financiera (GORE Los Lagos) a través de un instructivo enviado a todas las Unidades Técnicas en su oportunidad. Cabe señalar, que las Obras Civiles fueron contratadas originalmente por un valor menor a lo recomendado originalmente en 4,78%, y el incremento reevaluado sobre lo contratado fue de 0,74%, lo que arrojó que finalmente esta asignación reflejara una disminución respecto al Ex Ante de 4,04% en moneda 2022. Por su parte, la Consultoría AITO se contrató también por un monto menor (-7,45%) y los Gastos Administrativos no se ejecutaron a costa del proyecto, lo que implicó que finalmente el proyecto completo resultará en 4,11% más barato que lo recomendado originalmente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 632843 | 604091 | -4.5433 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 55174 | 52667 | -4.5438 | Real > Recomendado | Se agregaron los valores de los indicadores económicos de la recomendación original en 2019, actualizados a moneda 2022, en la cuarta columna de la tabla: Recomendado (Ex Ante) Corregido (N1), con el fin de realizar la comparación con los indicadores de la evaluación Ex Post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando la disminución de la inversión final realizada, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores económicos de evaluación social resultaron menores en -4,54% respecto a los obtenidos en la recomendación original, comparándolos en igual moneda 2022, ya que los valores contratados de Obras Civiles resultaron menores a los estimados en la Evaluación Ex Ante. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Municipalidad de Ancud. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 18/07/2019, siendo también la Municipalidad de Ancud la unidad técnica de esta etapa. El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones. Tanto las Obras Civiles, como las Consultorías, se contrataron por un menor valor respecto a lo recomendado originalmente, y se amplió el plazo de ejecución debido a las consecuencias de la Pandemia COVID 19, lo que atrasó el trabajo programado (Cuarentenas, exámenes PCR y escasez de materiales). Por su parte, los Gastos Administrativos no se ejecutaron con cargo al proyecto, asumiéndolos la Unidad Técnica del Municipio de Ancud. Con todo lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 12,5% con tiempos muertos, y el costo total del proyecto se disminuyó en -4,37%, en relación con lo estimado en la Evaluación Ex Ante. Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante, manteniéndose en 104 arranques. Los valores de los indicadores económicos de evaluación fueron -4,54% menores a los estimados en la recomendación original, debido a que la obra se contrató y ejecutó por un valor menor. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, pero no hay información del SIGFE. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 28/12/2020 sin observaciones a la fecha, según lo indicado por la Unidad Técnica. La recepción definitiva fue realizada el 07/01/2022. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30116708-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL PUMANZANO, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE PUMANZANO SE ABASTECEN ACTUALMENTE DE AGUA SIN TRATAMIENTO, CON DISCONTINUIDAD EN SU PROVISION EN ALGUNOS PERIODOS DEL AÑO. | SE EJECUTARAN OBRAS DESTINADAS A LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR DE PUMANZANO, CON EL OBJETIVO DE ABASTECER DE AGUA POTABLE A LA POBLACIÓN DE ESTA LOCALIDAD RURAL, MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS DE MANERA INTEGRAL, ADEMAS DE OTORGAR LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR DISTINTAS ACTIVIDADES QUE REQUIEREN DE ESTE VITAL RECURSO. EL SISTEMA DE APR PUMANZANO TIENE UNA COBERTURA APROXIMADA DE 21 KM, Y SE CONSIDERA LA INSTALACIÓN DE 82 ARRANQUES. EL SISTEMA ESTA COMPUESTO POR UNA CAPTACIÓN DE TIPO SUPERFICIAL, UN SISTEMA DE TRATAMIENTO ACORDE A LA NORMATIVA SANITARIA VIGENTE, UNA IMPULSIÓN DE APROX. 850M HASTA UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 50M3 DE CAPACIDAD, SOBRE UNA TORRE DE 15M DE ALTURA, UBICADO EN UN PUNTO ALTO DE LA LOCALIDAD CON EL OBJETO DE DAR PRESIÓN SUFICIENTE PARA ABASTECER AL SISTEMA EN TODA SU EXTENSIÓN. LOS RECINTOS INVOLUCRADOS CUENTAN CON FACTIBILIDAD DE SUMINISTRO ELÉCTRICO, DE ACUERDO A CERTIFICADOS ADJUNTOS EMITIDOS POR CONCESIONARIA. | 328 | SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 8 | 12 |  | 50 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 12 |  | 100 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 255 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 345 | [12 empty] | 8 | 8 | 12 | 12 | 0 |  | 50 | 50 | La iniciativa presenta variaciones en el plazo recomendado versus el real. Originalmente fue recomendado considerando 6 meses para la ejecución de obras civiles, 8 meses para las Consultorías AITO y 1 mes para los Gastos Administrativos, sin embargo, los plazos reales fueron de 12 meses tanto para las obras civiles como para las Consultorías, lo que representa un aumento del 50%. La asignación Gastos Administrativos no se usó. Este aumento de plazo se explica por la escasez de materiales y mano de obra, el cierre del acceso a la Isla de Chiloé, casos positivos de Covid 19, sumado a demoras en las entregas de terreno y permisos de la Dirección de Vialidad. La empresa contratista suscribió el contrato original considerando 255 días corridos para la Ejecución de las Obras Civiles, y posteriormente solicitó un aumento de plazo de 90 días corridos, totalizando 345 días equivalente a 12 meses (11,5 meses que se aproximan a 12 meses). También se realizó un aumento de plazo en la asignación Consultorías, fundamentada en el aumento de plazo de las obras civiles. En este caso, el contrato original fue por 270 días corridos más la ampliación de 75 días, llegando a 345 días corridos, equivalente a 12 meses aproximadamente. La Recepción Provisoria se realizó el 24.01.2022 sin observaciones y la Recepción Definitiva se efectuó con fecha 6.02.2023. El proyecto se encuentra en operación desde el 24.01.2022, y no ha presentado dificultades. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/01/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | RETRASO EN ENTREGA DE TERRENO POR PARTE DE VIALIDAD POR CAMBIOS EN LA RESOLUSIÓN DE VIALIDAD. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | EFECTOS POR PANDEMIA COVID-19, RELACIONADOS CON ESCASEZ DE MATERIALES Y CUARENTENA, POR CIERRE DE COMUNAS. | [8 empty] | 843961 | 0 | 843961 | 0 | 843961 | SE REALIZÓ 1 CONTRATO DE OBRAS POR 82 ARRANQUES, POR UN MONTO DE $824.985.465, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE 255 DIAS CORRIDOS, CON INICIO EL 12 DE ENERO DE 2021 Y TERMINO DE 23 DE SEPTIEMBRE DE 2021. SE REALIZA UN AUMENTO DE PLAZO Y ANEXO DE CONTRATO POR 90 DIAS CORRIDOS, SIN COSTOS ADICIONALES EN OBRAS CIVILES, CON UN PLAZO FINAL DE ENTREGA AL 22 DE DICIEMBRE DE 2021. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN ANTERIOR, NO APLICA LA CAUSAL. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | DE ACUERDO A LA OBSERVACIÓN ANTERIOR, NO APLICA LA CAUSAL. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 82 | 82 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta variaciones en la magnitud recomendada versus la magnitud real. Fue originalmente recomendado con una magnitud de 82 arranques y esa misma cantidad fue la que se ejecutó. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | LA RECEPCION PROVISORIA SE REALIZO SIN INCONVENIENTES Y SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN. | 24/01/2022 | LA RECEPCION DEFINITIVA SE REALIZO SIN INCONVENIENTES Y SIN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA COMISIÓN. | 06/02/2023 | SI | 24/01/2022 | NO EXISTEN SITUACIONES QUE EFECTEN LA NORMAL OPERACIÓN DEL PROYECTO. |  | En Operación | SOLO HACER MENCIÓN DEL ATRASO POR LAS APROBACIONES Y RESOLUCIONES DE VIALIDAD PARA DAR INICIO A LAS OBRAS. | JAVIER HERNAN DIAZ SALDIVIA | MUNICIPALIDAD DE ANCUD | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4379400% | 4381700% | 23 | 4389300% | 76 | NA |  | 4420700% | 314 | 4420700% | 314 | 4420800% | 1 | 4425600% | 48 | 462 | 439 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hay | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló las etapas de Factibilidad y Diseño sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Luego postuló al S.N.I. directamente a Etapa de Ejecución, con recursos del F.N.D.R , obteniendo la recomendación satisfactoria RS con fecha 25.11.2019 | 14801 | 0 | 0 | 0 | 1752 | 804359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820912 | 15186 | 0 | 0 | 0 | 1798 | 825270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842254 | No hay | 18975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843961 | Consultoría: Anvic Ingeniería e Inspecciones Ltda. por $ 18.975.000. Contrato modificado con aumento de $ 4.125.000, cuyo inicio fue el 12.01.2021.- Obra Civil: Sociedad Constructora Suazo Limitada, contrato por $ 824.985.465, con fecha de inicio 12.01.2021.- | 18975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843961 | 843961 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gastos efectuados en historial de gastos sin diferencia con sigfe. | No hay. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Aumento de costo de consultorías generado a causa de aumento de plazo de obra civil. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hay | [8 empty] | 17232.2358 | 0 | 0 | 0 | 2039.8902 | 936468.0024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 955740.1284 | 938642.8932 | 20789.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915546.1058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936335.1278 | 20789.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 915469.5701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936258.5921 | -2.0304 | -2.0384 | -2.2423 | -0.008174 | -0.25402 | 11417.7877 | 11164.263 | El proyecto no presenta variaciones significativas respecto del monto originalmente recomendado. En el caso de la asignación de obras civiles, el proyecto fue contratado por un valor menor en 2,2% al recomendado, y no tuvo modificaciones de costos durante su ejecución. En tanto la asignación de Consultorías tuvo un incremento de 26,15% (27% si se calcula M$4.125 sobre M$14.850) respecto del contratado, la que se debió a un aumento de plazo de ejecución de las obras civiles de 75 días, respaldada por un informe jurídico de la Municipalidad. Sin embargo, dado el costo total de la obra, se puede señalar que la variación de costos no es significativa. Este incremento fue objeto de una reevaluación del proyecto. Los gastos efectuados en historial de gastos no presentan diferencia con SIGFE según lo señalado en el informe de la Unidad Financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 899099 | 883016 | -1.7888 | El proyecto tuvo una reevaluación para incrementar el costo de las Consultorías, debido a una ampliación de plazo para la ejecución de las obras civiles que requería una ampliación para las Consultorías, tanto del costo como del plazo. El aumento fue de M$4.125 sobre el monto original de M$14.850 contratado en Consultorías, correspondiente a 27%. Esta modificación representa un 0,5% respecto del costo total del proyecto, incluyendo todas las asignaciones. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 709793 | 696050 | -1.9362 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto presenta una variación mínima en el indicador VAC, siendo menor el valor real comparado con el inicialmente estimado. Esto se explica porque el proyecto se contrató por un monto menor al recomendado originalmente y por tanto la inversión fue levemente inferior al costo estimado al momento de recomendar. La variación alcanza a -1,94%. | El proyecto desarrolló las etapas de Factibilidad y Diseño sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Luego postuló al S.N.I. directamente a Etapa de Ejecución, con recursos del F.N.D.R , obteniendo la recomendación satisfactoria RS con fecha 25.11.2019 El proyecto se ejecutó de acuerdo a lo estimado en la recomendación original, tanto en costos de obras civiles como en magnitud. En la asignación Consultorías se produjo una variación que proporcionalmente a la asignación es relevante, sin embargo deja de serlo al realizar la comparación con el costo total. Se observa una variación en los plazos, que se explican por la situación de pandemia que produjo escasez en materiales y mano de obra, también por el cierre del acceso a la Isla de Chiloé, la presencia de casos positivos de Covid 19, sumado a demoras en las entregas de terreno y permisos de la Dirección de Vialidad. Esto implicó un aumento de plazo de 90 días sobre el plazo original de 9 meses, llegando a un plazo total de 12 meses. Producto de la ampliación de plazo aprobada en la asignación de obras civiles se debió incrementar el plazo de las Consultorías, lo que a la vez implicó un aumento en el Costo de esta asignación. Con todo, la iniciativa se desarrolló sin grandes inconvenientes y de acuerdo a lo previsto en la recomendación original. Se encuentra en operación sin dificultades. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30397335-0 | CONSTRUCCION SERVICIO AGUA POTABLE RURAL COLONIA PONCE, PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | COMUNIDAD RURAL DE BAJO NIVEL SOCIOECONÓMICO QUE SE ABASTECE DE AGUA A TRAVÉS DE POZOS, NORIAS Y VERTIENTES, REPERCUTIENDO EN FORMA NEGATIVA EN SU CALIDAD DE VIDA | LAS OBRAS CIVILES A EJECUTAR CORRESPONDEN A HABILITACIÓN SONDAJE (SUMINISTRO MOTOBOMBA, MONTAJE EQUIPO MOTOBOMBA Y SUMINISTRO Y COLOCACIÓN TAPA DE SONDAJE), SISTEMA DE TRATAMIENTO (SUMINISTRO Y MONTAJE DE EQUIPOS, SUMINISTRO DE FILTRO FLOCULADOR, SUMINISTRO DE FILTRO ABATIDOR, SUMINISTRO DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN, COLOCACIÓN Y PRUEBA DE FILTRO Y COLOCACIÓN Y PRUEBA DE EQUIPOS DE DOSIFICACIÓN), ESTANQUE METÁLICO ELEVADO: H=25 M; V= 50 M3, RED DE DISTRIBUCIÓN (MOVIMIENTOS DE TIERRA, INTERCONEXIONES HIDRAULICAS Y 112 ARRANQUES DOMICILIARIOS), OBRAS VIALES (ATRAVIESO RED AGUA POTABLE EN ZANJA BAJO CALZADA Y ATRAVIESO ARRANQUE DOMICILIARIO EN ZANJA BAJO CALZADA) Y OBRAS ELÉCTRICAS. | 552 |  |  |  | 8 | 14 |  | 75 | [12 empty] | 1 | 13 |  | 1200 | 8 | 29 |  | 262.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 90 | 60 | 60 | 60 | 60 | 318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 648 | 858 | [12 empty] | 8 | 8 | 29 | 29 | 0 |  | 262.5 | 262.5 | Originalmente el proyecto se recomendó con una programación de ejecución de 8 meses en Obras Civiles, 8 meses en Consultorías y 1 mes para los Gastos Administrativos, contratándose inicialmente las Obras por 210 días, es decir, 7 meses, y las Consultorías por 8 meses. No obstante, de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, la ejecución de la iniciativa contó con 2 contratos en Obras Civiles y 2 contratos en Consultorías, debido al abandono de obras de la primera empresa, requiriéndose contratar una segunda empresa para terminar y entregar la obra; y en el caso de las Consultorías, se generó un segundo contrato de la Consultoría de Asesoría a la Inspección Fiscal con la misma empresa y el mismo monto mensual. En el primer contrato de las Obras Civiles, se generaron 5 ampliaciones de plazos las que totalizaron 330 días, generando una nueva fecha de término al 29/09/2020. Este incremento se explicó por las complicaciones asociadas a la escasez de materiales, traslado de éstos y del RRHH producto de la declaración de alerta sanitaria de la pandemia COVID 2019, y la determinación de cuarentenas asociadas. Asimismo, dentro del transcurso de la ejecución, se realizaron modificaciones a la obra para cambiar la nómina de beneficiarios sin afectar el total, la disminución de un arranque con su respectiva red, y el aumento por extensión de redes en dos callejones donde se emplazan las viviendas y que eran parte del proyecto original, y que se habían considerado con arranques largos inicialmente. Posteriormente, este contrato fue liquidado por incumplimiento del contratista, y con el saldo del cargo activado, se generó un nuevo contrato para realizar las obras que faltaban por hacer. Este segundo contrato de Obras Civiles se realizó 168 días después del término del otro contrato, y se acordó por 90 días iniciales, sufriendo 2 ampliaciones de plazos de 30 días cada uno, todo lo cual generó una nueva fecha de término de esta asignación para el 14/08/2021. Es decir, tuvo una duración total de 858 días, casi 29 meses, lo que ocasionó el aumento final de 257,5% respecto a la recomendación original. En el caso de las Consultorías, también hubo un aumento debido a la ampliación del primer contrato de Obras Civiles. De esta forma, se pasó de una ejecución de 8 meses planificados inicialmente, a 14 meses efectivos, con 2 meses entre medio entre el término del primer contrato el 28/11/2019 y el inicio del segundo contrato el 21/01/2020. Con todo, el término del plazo de desarrollo de esta asignación fue el 21/05/2020, lo que significó un aumento del plazo final de 75%, respecto a lo recomendado en la evaluación Ex Ante. La asignación de Gastos Administrativos también presentó un incremento de plazos, debido a la necesidad de generar una segunda licitación de Consultoría. Por tanto, se ejecutó esta asignación en 13 meses, lo que representó un aumento de 1.206,67% respecto a la recomendación del Ex Ante. De esta forma, la fecha de término final del proyecto fue el 14/08/2021, lo que implicó 29 meses de ejecución sin y con tiempos muertos, es decir, significó un aumento total del proyecto de 262,50%, respecto a lo recomendado en la evaluación Ex Ante. La entrega a operación de este proyecto fue el 28/12/2021, y según lo informado por la Unidad Técnica, existen problemas de operación porque el 50% de los beneficiarios no ha podido explotar el APR ya que les falta la extensión entre el medidor instalado y sus casas, y que debe realizar cada beneficiario a su propia costa. La recepción definitiva se realizó el 15/09/2022. La información de respaldo de lo analizado en este punto (actas, contratos, modificaciones y resoluciones) se encuentra en la carpeta digital Ex Post. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 09/04/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | El primer contrato 2019 con BOCAZ y BOCAZ que terminó en 2020, en este periodo comenzó la emergencia sanitaria por COVID y no hubo mano de obra disponible y no había stock de materiales en el mercado, por lo no se cumplió con los plazos estipulados, | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El segundo contrato 2021 con CRECESUR que terminó en 2021, aún estábamos en emergencia sanitaria por COVID y no hubo mano de obra disponible y no había stock de materiales en el mercado, por lo no se cumplió con los plazos estipulados inicialmente que eran 90 días y se amplió en 60 días más. | [8 empty] | 518819 | 1500 | 520319 | 232871 | 287448 | Se realizó un contrato inicial con BOCAZ y BOCAZ después hubo una ampliación de plazo una liquidación y posteriormente se contrato a CRECESUR para terminar las obras con el cual hubo dos ampliaciones de plazo. En el caso de las consultorías hubo pausa por la pandemia y cuando se retomaron las obras civiles, se reanudó la consultoría, por eso hubo un aumento de plazo, pero a costo cero. En el caso de los gastos administrativos, el aumento de plazo también ocurrió por la pandemia y el haber cambiado la modalidad de trabajo de forma presencial a teletrabajo que en un principio rentelizó los procesos hasta que logramos coordinar el trabajo entre las distintas unidades de proyecto y adquisiciones. También cabe mencionar que adquisiciones tuvo que enfocar gran parte de su esfuerzo a la compra de material COVID, postergando todos los otros posesos de compras. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | El inicio de la pandemia hizo que la obra no avanzará ya que no había mano de obra disponible y no había stock de materiales a la venta. Además la renuncia de 15 beneficiarios e incorporación de otros 15 que están en el mismo trazado de las redes pero que fue necesario agregar atraviesos a 2 nuevos callejones para conectar a los nuevos usuarios. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se contrató por un monto menor a lo recomendado. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | [7 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 112 | 112 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En el desarrollo de la ejecución de las obras hubo un ajuste en la nómina de los beneficiarios, reemplazándose a 15 beneficiarios originales por otros 15 beneficiarios nuevos. Lo anterior, no modificó la magnitud total del proyecto, manteniéndose en 112 beneficiarios que corresponden a los 112 arranques totales estimados en la evaluación Ex Ante. La Unidad Técnica indica en su informe que sólo el 50% de los beneficiarios ha podido utilizar el sistema de APR ya que a la mitad de las viviendas les falta la extensión y conexión hacia el medidor instalado, lo que para este tipo de proyectos debe realizar el beneficiario a su costa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se levantaron las observaciones hechas por la comisión previamente y con fecha 20-9-2021 la comisión en visita recepciono conforme. | 20/09/2021 | Pasado casi un año se convocó a la comisión a recepcionar definitivamente, verificando la correcta ejecución de las obras, su adecuado funcionamiento y no teniendo situaciones pendientes se procedió a la recepción final. | 15/09/2022 | SI | 28/12/2021 | El 50% de los beneficiarios no ha podido explotar el APR porque le falta de extensión entre el medidor y las casas. |  | En Operación | Este poceto fue afectado en todo su proceso por la pandemia lo que hizo que se paralicen las obras, hubo que contratar posteriormente otra empresa para terminar las obras. La consultoría estuvo en pausa durante la paralización de las obras y cuando se retomaron se volvió a contratar la misma consultoría. | LORENA BEATRIZ AREVALO CORONADO | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE |  |  |  |  | 4302400% | 4302400% | 0 | 4332500% | 301 | 4334600% | 21 | 4354400% | 198 | 4354400% | 198 | 4356400% | 20 | 4358100% | 17 | 557 | 557 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | 15 DAIS HÁBILES PARA TOMA DE RAZÓN | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | NO HAY CAUSAS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Municipalidad de Purranque. La etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 16/10/2017, siendo también la Municipalidad de Purranque la unidad técnica de esta etapa. | 11999 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 516440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529939 | 11999 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 516440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 529939 | sin observación | 17250 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 501568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520318 | CONTRATO DE CONSULTORÍA M$ 11.500. CON AUMENTO DE PLAZO Y PRESUPUESTO POR LA SUMA DE $ 5.750 PRIMER CONTRATO OBRA CIVIL $ 475.495.440, PROYECTO SE REVALUÓ GENERANDO AUMENTO, DISMINUCIÓN DE OBRA Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR LA SUMA $26.072.055, FUE LIQUIDADO POR INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA CON LIQUIDACIÓN CON CARGO, CON EL SALDO SE CONTRATO LAS OBRAS QUE FALTABAN HACER POR LA SUMA DE $ 38.437.932.- TERMINO EN AGOSTO DEL 2021 | 17250 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 501568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520318 | 287447 | BIP > SIGFE | 11504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232871 | 12599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255050 | PRIMER CONTRATO OBRA CIVIL VALOR $ FACTURA FECHA 15.608.784 1433 26-04-2019 25.701.025 1678 24-05-2019 5.026.114 1735 21-06-2019 18.090.975 1748 23-07-2019 43.313.769 1767 28-08-2019 30.112.206 1776 29-09-2019 48.372.459 1780 30-10-2019 35.141.741 1865 28-11-2019 82.300.474 1911 22-01-2020 30.903.705 1885 30-12-2019 26.295.876 1946 03-03-2020 56.230.355 1964 01-04-2020 31.082.705 1977 06-05-2020 14.949.375 2030 14-08-2020 SEGUNDO CONTRATO MONT $ FACTURA FECHA 7.512.262 130 17-06-2021 17.052.642 131 29-06-2021 8.074.686 135 28/7/2021 5.798.342 147 30/2/2021 NO TENGO EXPLICACIÓN PARA LA DIFERENCIA CON SIGFE | LO MAS IMPORTE DEL PROYECTO ES QUE FUE TERMINADO CON EL SALDO DEL CONTRATO INICIAL, CON UN BUEN TERMINO | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | NUEVA NORMATIVA DE APR | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 14762.895 | 0 | 0 | 0 | 1845.3619 | 635398.7005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 652006.9574 | 607548.1929 | 19913.1129 | 0 | 0 | 0 | 1798.59 | 581853.4422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603565.1451 | 19913.1129 | 0 | 0 | 0 | 1798.59 | 574722.8618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596434.5648 | -7.4296 | -8.5233 | -9.5493 | -1.1814 | -1.8293 | 5325.3086 | 5131.4541 | La diferencia que se aprecia entre el costo real y lo contratado versus lo recomendado, se debe a que el monto contratado de Obras Civiles resultó menor al valor estimado en la evaluación Ex Ante. En el caso de las Consultorías, si bien se contrató inicialmente por un menor valor, en el desarrollo de la Ejecución se reevaluó esta asignación incrementándose el monto y resultando 34,89% más alto que lo recomendado originalmente. Por su parte, la asignación de Gastos Administrativos se ejecutó en 2019 al mismo monto recomendado en 2017 (M$1.500), no actualizándose el valor de la moneda, lo que refleja una diferencia a la baja de -2,53%. Entre los costos reales y lo contratado de las asignaciones de Consultoría y Gastos Administrativos no se aprecia diferencia, ya que lo contratado fue igual a lo ejecutado, lo que explica la variación de 0,00% del cuadro anterior. En el caso de las Obras Civiles, se aprecia una variación de -1,23%, debido a que el primer contrato fue liquidado por abandono de obras, generándose un segundo contrato a ser ejecutado con el remanente, pero un año después, con lo que se vio afectado el valor por la aplicación del inflactor de corrección de la moneda, al generar el nuevo contrato 2 años después de la fecha de inicio del primer contrato. Con todo lo anterior, la iniciativa fue contratada a un valor total inferior en -7,43% a lo recomendado en el Ex Ante, se ejecutó en -8,52%, y los costos reales fueron inferiores a lo contratado en -1,18%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 613367 | 571543 | -6.8188 | Este proyecto fue reevaluado en una oportunidad en el S.N.I., con el fin de incrementar el monto contratado de las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías, debido a la modificación de la nómina de beneficiarios, lo que no afectó el total; la disminución de un arranque con su respectiva red; y el aumento por extensión de redes en dos callejones donde se emplazan viviendas que eran parte del proyecto original, y que se habían considerado inicialmente con arranques largos, todo lo cual generó aumento de plazos, y por tanto se solicitó además incrementar el contrato de la Consultoría en plazo y monto. Cabe señalar, que las Obras Civiles fueron contratadas originalmente por un valor menor a lo recomendado en el Ex Ante, de -12,87%, y el incremento de la reevaluación sobre lo contratado fue de 5,4%. Posteriormente, el contrato fue liquidado y recontratado para su término con otra empresa, lo que arrojó que finalmente esta asignación reflejara una disminución respecto al Ex Ante de -8,1% en moneda 2022. Por su parte, la Consultoría AITO se contrató también por un monto menor (-9,31%), pero en la reevaluación se incrementó su valor, lo que significó finalmente un aumento respecto a la recomendación original de 34,9%. Los Gastos Administrativos se ejecutaron al valor originalmente recomendado, pero por variación de la moneda registraron una disminución de -2,5% respecto a lo estimado en la evaluación Ex Ante. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 48883 | 43906 | -10.1815 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 560680 | 503598 | -10.1809 | Real > Recomendado | Se agregaron los dos indicadores económicos de costo eficiencia presentados en la recomendación original, actualizados a moneda 2022 para realizar la comparación con los indicadores de la evaluación ex post en igual moneda presupuesto 2022. Considerando que la inversión final ejecutada fue menor a la estimada en la evaluación Ex Ante, de acuerdo a lo efectivamente contratado y gastado, los indicadores económicos de evaluación social resultaron inferiores en -10,18% respecto a los obtenidos en la recomendación original. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Municipalidad de Purranque. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 16/10/2017, siendo también la Municipalidad de Purranque la unidad técnica de esta etapa. La iniciativa presentó modificaciones de plazo y costos en todas las asignaciones. Tanto las Obras Civiles, como las Consultorías, se contrataron por un menor valor respecto a lo recomendado originalmente, aunque posteriormente las Consultorías se incrementaron por el aumento del plazo en Obras Civiles. El incremento de plazos se explicó por las consecuencias de la Pandemia COVID 19, lo que atrasó el trabajo programado (Cuarentenas, exámenes PCR y escasez de materiales y mano de obra), así como modificaciones de obra apreciadas en el desarrollo de la misma (modificación de beneficiarios, cambio del trazado de la red y del tipo de arranque). El efecto de la pandemia generó la liquidación del contrato de Obras Civiles, por lo que se generó un segundo contrato para poder dar término a la misma, lo que incrementó aún más el tiempo de ejecución. Con todo lo anterior, el plazo total de ejecución del proyecto fue mayor a lo recomendado inicialmente en 262,50% con tiempos muertos, y el costo total del proyecto se ejecutó en -8,52%, en relación con lo estimado en la Evaluación Ex Ante. Respecto a la magnitud, no hubo variación en relación a lo evaluado en el análisis Ex Ante, manteniéndose en 112 arranques, a pesar de una modificación de beneficiarios que no cambió el número total original. Los valores de los indicadores económicos de evaluación fueron -10,18% menores a los estimados en la recomendación original, debido a que la obra se contrató y ejecutó por un valor menor. En cuanto a los costos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, apreciándose una diferencia con la información del SIGFE, ya que se observa que sólo se registró en este campo (Total SIGFE) la información de los costos realizados en el año 2019, faltando la de los años 2020 y 2021. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. El proyecto entró en operación el 28/12/2021, y la Unidad Técnica indica en su informe que sólo el 50% de los beneficiarios ha podido utilizar el sistema de APR ya que a la mitad de las viviendas les falta la extensión y conexión hacia el medidor instalado, lo que para este tipo de proyectos debe realizar el beneficiario a su costa. La recepción definitiva fue realizada el 15/09/2022. | MONICA LORETO FUENTEALBA KLENNER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
40013905-0 | MEJORAMIENTO 5 VIAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | DALCAHUE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES Y PASAJES SON DE RODADURA GRANULAR, IMPOSIBILITANDO UNA BUENA CIRCULACIÓN EN ÉSTAS, PUESTO QUE HAY UNA GRAN CANTIDAD DE BACHES, QUE GENERAN DETERIOROS EN LOS VEHÍCULOS MOTORIZADOS Y DEMÁS MEDIOS DE TRANSPORTE COMO BICICLETAS, SCOOTER, ENTRE OTROS. PROVOCANDO INSEGURIDAD E INCOMODIDAD PARA LOS PEATONES, PRODUCTO DE LAS IRREGULARIDADES PRESENTES EN LA VÍA. LA CIRCULACIÓN POR ESTAS, YA SEA EN MEDIOS DE TRANSPORTE O A PIE, REPERCUTEN NEGATIVAMENTE EN LA ACCESIBILIDAD A LAS VIVIENDAS AFECTANDO LAS CONDICIONES DE VIDA DE QUIENES RESIDEN Y CIRCULAN POR AHÍ, PUESTO QUE EN DÍAS DE LLUVIA, SE FORMAN POSAS DE AGUAS Y ZONAS DE BARRO QUE REDUCEN EL ESPACIO PARA TRANSITAR DE MANERA NORMAL. EN ÉPOCA DE VERANO, CUANDO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS MEJORAN, LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS POR DICHAS CALZADAS, GENERAN SALTOS DE PIEDRAS QUE SUELEN IMPACTAR EN LOS PEATONES Y/O VENTANALES DE LAS CASAS, ADEMÁS DEL CONSTANTE POLVO EN SUSPENSIÓN, QUE GENERA INCOMODIDADES PARA RESPIRAR EN LOS TRANSEÚNTES | EL PROYECTO CONTEMPLA LA EJECUCION DE 3.481 M2 (727 ML) DE CALZADA DE HORMIGON Y EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS EN LOS PASAJES 11 DE SEPTIEMBRE, HUENTEO, SIN NOMBRE 1 Y CALLES CAICUMEO E IGNACIO CARRERA PINTO DE LA CIUDAD DE DALCAHUE. LA INICIATIVA SE ENCUENTRA APROBADA POR EL SERVIU Y LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTEMPLA UN TIEMPO TOTAL DE 8 MESES. | 682 |  |  |  | 8 | 7 |  | -12.5 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 270 | [12 empty] | 9 | 9 | 9 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | - El plazo recomendado de la IDI corresponde a la siguiente programación: 1 mes para gastos administrativos, luego 8 meses, tanto para Obras Civiles como para Consultoría, en total 9 meses. - Para obras civiles: El plazo ofertado por empresa contratista corresponde a 7 meses iniciando el 22.02.2021. Se autoriza una modificación de obras con ampliación de plazo de 60 días, totalizando 9 meses, terminando el 19.11.2021. Se justifica esta modificación de plazo debido a condiciones climáticas adversas y a la realización de obras extraordinaria (construcción de dren en pasaje no considerado en diseño original). -Por lo tanto Variación es de un aumento de 12,5% en relación del ejecutado v/s recomendado. (8 meses recomendado, 9 meses ejecución) - Para Consultorías: corresponde a Ia Asesoría a la Inspección Técnica de Obra (AITO), contrato 13.04.2021, finalizando en el mes de noviembre 2021, se da término anticipado de contrato por incumplimiento (ITO no asistía a la Obra). Se observa en modulo de ejecución del BIP que existen dos contratos de asesoría a personas naturales relacionados con la IDI. -Por lo tanto se observa una variación negativa de -15,0% en relación entre lo ejecutado y lo recomendado. - La IDI se recomienda con asignación de gastos administrativos, los cuales finalmente no fueron utilizados en su totalidad por la U.T. Municipalidad de Dalcahue . - La variación total del proyecto considerando todas las asignaciones es de 0% considerando 9 meses. se suma a los 8 meses de Obras Civiles y Consultorías 1 mes de Gastos Administrativos. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 22/02/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Condiciones climáticas adversas | clima | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | dren adicional en pasaje sin nombre por napa subterranea | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | ITEM CONSULTORIAS TUVO TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE AITO (NO ASISTIA A LA OBRA) | 349684 | 906 | 350590 | 0 | 350590 | se otorgo aumento de plazo por condiciones climaticas adversas | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | clima | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | dren no considerado en pje sin nombre | [8 empty] | Metros Cuadrados | 3481 | 3481 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 727 | 727 | 100 | Real = Recomendada |  | - No se observa modificaciones de magnitudes de la Iniciativa, la modificación de contrato realizada (aumentos de partida, disminuciones de obra y obras extraordinarias), no afectan la magnitud original diseñada/recomendada, ya que corresponde a obras de componentes anexos a la pavimentación de las vías (construcción de drenes, rotura de pavimentos existentes, etc). | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Con fecha 29 de noviembre de 2021, la Municipalidad de Dalcahue, da cu rso a la recepción provisoria del contrato denominado "MEJORAMIENTO 5 VÍAS DE LA CIUDAD DE DALCAHUE", de acuerdo con las Bases de Licitación de la Propuesta Pública, ejecutada por la empresa CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BULLILEO LIMITADA, RUT Nº 76.315.895-0, según contrato a suma alzada de fecha 9 de febrero de 2021, por un monto de $343.083.295.- IVA incluido, aprobado mediante decreto alcaldicio N° 250 del 11 de febrero de 2021. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante decreto alcaldicio Nº 1.875 del 22 de noviembre de 2021, luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las especificaciones técnicas y bases administrativas, la comisión detecta las siguientes observaciones: • Desbastar exceso de hormigón en perímetro de anillo cara interior de tapas cámaras de calzada. • Reparar cerradura de portón de acceso club rodeo Chileno de Dalcahue. • Mejorar fundaciones de pilares de baranda peatonal. • Mejorar con pintura uniones soldadas en baranda peatonal. • Repasar con pintura áreas de baranda peatonal que se encuentran rapadas o saltadas. • Mejorar el aseo total de la obra, retirando los materiales de desechos pendientes y limpieza de superficies. Por lo tanto, la comisión de recepción establece un plazo de 22 días corridos, cuyo plazo no es superior al 10% del plazo contractual de 270 días corridos (original + aumento), según las bases administrativas de licitación, a contar de la fecha del acta de recepción provisoria con observaciones, para que éstas sean subsanadas por el contratista, lo cual establece que: Plazo para subsanar observaciones 22 días corridos. Fecha de término para subsanar observaciones 20 de diciembre de 2021. Si vencido este plazo, el contratista no ha dado cabal cumplimiento a lo sol icitado por la unidad técnica, estará afecto a la multa diaria contados desde la fecha de término dada para subsanar las observaciones, según las bases administrativas de licitación. Al siguiente día de cumplido este plazo, la comisión de recepción deberá constituirse nuevamente en terreno al objeto de constatar que las observaciones hayan sido subsanadas. | 29/11/2021 | Con fecha 19 de diciembre del 2022, la Municipalidad de Dalcahue, da curso a la recepción definitiva del contrato "MEJORAMIENTO 5 VÍAS DE LA CIUDAD DALCAHUE", de acuerdo con las bases Administrativas de Licitación, ejecutada por la empresa Constructora e Inmobiliaria Bullileo Limitada, RUT N!!76.315.895-0, por un monto de $343.083.295.- IVA incluido, aprobado mediante Decreto Alcaldicio N2250 de fecha 11 de febrero del 2021. La Comisión Receptora que suscribe, designada mediante decreto alcaldicio Nº2.215 de fecha 16/12/2022, recibe conforme el citado contrato, toda vez que se ha cumplido con las Bases Administrativas de Licitación, especificaciones técnicas y demás documentos de la Propuesta Pública. | 19/12/2022 | SI | 19/12/2022 | NO APLICA |  | En Operación |  | CAMILO ENRIQUE SOTO SOTO | MUNICIPALIDAD DE DALCAHUE |  |  |  |  | 4403500% | 4403500% | 0 | 4411900% | 84 | 4437800% | 259 | 4424900% |  | 4424900% |  | 4424900% | 0 | 4431700% | 68 | 282 | 282 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | modificaciones en consultas por planos mddificados | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | no se presentan oferentes por ppto insuficiente | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | falta de documentación no solicitada | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Diseño: La Municipalidad de Dalcahue con fondos propios desarrolla esta etapa, sin ingresar al SNI, cuando obtiene la aprobación del SERVIU comienza su trabajo para postular al SNI la etapa de ejecución. Ejecución: Realizada por la Municipalidad de Dalcahue y postulada por medio del GORE Los Lagos (fondos FNDR), la IDI ingresa al SNI. | 12399 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 346809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361068 | 12399 | 0 | 0 | 0 | 1860 | 346809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361068 | presupuesto ejecutado según lo aprobado | 9600 | 0 | 0 | 0 | 906 | 343084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353590 | no existen modificaciones | 6600 | 0 | 0 | 0 | 906 | 343084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350590 | 350590 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | se realizo conforme a lo solicitado por la unidad financiadora | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | por cambio de moneda de año | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | partidas que no estaban consideradas | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | se contrato una vez iniciado el proyecto | Incumplimiento del contrato | por plazo | 14069.8213 | 0 | 0 | 0 | 2111.111 | 393538.3021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409719.2344 | 0 | 10653.3506 | 0 | 0 | 0 | 1005.5947 | 380745.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392404.0848 | 7324.0457 | 0 | 0 | 0 | 1005.5947 | 380745.1395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389074.7799 | -4.2261 | -5.0387 | -3.2508 | -0.84844 |  | 111.771 | 109.3781 | - Para Obras Civiles: a) Variación Monto Recomendado v/s Monto Contratado: El monto contratado es menor en un (-3,25%), al monto de valor recomendado, de acuerdo a la oferta económica recibida en proceso de licitación publica. b) Variación Monto Real v/s Monto Recomendado : El monto Real es menor en un (-3,25%) al monto Contratado, Se incurrió en una modificación de contrato que implicó aumentos de partidas, obras extraordinarias y disminuciones de obras, las cuales en su conjunto no modifican el monto del contrato. - Para Consultoría: Correspondiente a la Asesoría a a Inspección Técnica de Obra (AITO). a) Variación Monto recomendado v/s Monto Contratado: se observa que existe una disminución de costos de contrato de (-24,28%) en relación al monto recomendado debido al término anticipado del contrato. (Existieron dos contratos asociados a a AITO, además se liquidó esta asignación anticipadamente). b)Variación Monto Real v/s Recomendado: Existe una disminución de costo real de (-47,94%) en relación al costo recomendado, debido en primer lugar a la oferta recibida en proceso de licitación y luego al término anticipado de contrato de AITO. c)Variación Monto Real v/s Contratado: Se observa una disminución del monto Real (-31,25%) en relación al monto contratado, debido al termino anticipado del contrato AITO. -Para Gastos Administrativos: a) El monto de gastos administrativos considerado con contrato (SAFI) coincide con lo gastado que es menor en (-52,37%), al monto recomendado, esto debido a que el municipio rindió esos gastos de publicaciones para las licitaciones realizadas. - Para El costo Total de la IDI: Se observa que la iniciativa fue contratada por un valor inferior de -4,23% a lo recomendado en el proceso ex ante, se ejecutó en -5,04 % y los costos reales fueron menor en 0,85 a lo contratado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIO WALDEMAR GONZALEZ CAÑULEF | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | - La IDI no fue reevaluada durante su ejecución. - Se indica que para la asignación de Obras Civiles se realizó una modificación de contrato que implicó aumentos de partidas, obras extraordinarias y disminuciones de obras, las cuales en su conjunto no modifican el monto del contrato. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 57 | 53.64 | -5.8947 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 39119 | 36644 | -6.3268 | Real > Recomendado | - En primer lugar se realiza actualización de los indicadores para llevarlos a la moneda 2022 (Ex Ante corregido). - El indicador de CAE/Usuario Equivalente esta incorrecto, por lo cual se corrige con el correcto que es CAE/Persona. - Los indicadores Real (ex post), se calculan utilizando la planilla original de la IDI, actualizando el monto contratado a moneda 2022: M$343.083 (2021) a M$358.180 (2022), tomando como supuesto que los costos asociados a mantenciones son los que se consideraron en la preinversion. - Se observa una disminución en los indicadores económicos en -6,33% para CAE y disminución de -5,89% en relación a CAE/Persona , ya que la obra se adjudicó por un valor menor al recomendado. | - EL diseño de la IDI fue realizado con fondos propios de la Municipalidad de Dalcahue (no ingresó al SNI), para la etapa de ejecución, la municipalidad por medio del Gore los Lagos postuló el ingreso de la IDI al SNI. - La asignación de Obras Civiles fue adjudicada en el mes de febrero del año 2021, y se licitó con los valores de la recomendación obtenida el año anterior 2020, y adjudicada por un valor menor al recomendado. Se contrató por un valor menor al recomendado (-3,25%) en Obras Civiles. - Las Obras civiles se contrataron por 7 meses y tuvieron un aumento de plazo de 2 meses, justificado por modificaciones de obras y paralización por condiciones climáticas adversas. Se ejecuta lo diseñado en relación a la magnitud original, ajuntándose al plazo recomendado, por lo tanto la variación de plazos entre lo recomendado y ejecutado v/s lo real es de 0%. - La Consultoría (asesoría a la Inspección de Obras) fue contratada con posterioridad al inicio de las Obras civiles (mes de Abril) y fue terminada en forma anticipada por incumplimiento de contrato. Se observa en módulo de ejecución del BIP que existieron 2 contratos de personas naturales para realizar esta labor, pero no se complementa esta información por parte de la U.T. y U.F., Se adjudicó por un valor menor (-24,28%) al recomendado y se pagó -47,94% en relación al contratado por termino anticipado de contrato. - La IDI fue recomendada con la asignación de gastos administrativos, sin embargo la municipalidad no utilizó todo el monto de la asignación (-52,37%). - No se observa modificaciones de magnitudes de la Iniciativa, la modificación de contrato realizada (aumentos de partida, disminuciones de obra y obras extraordinarias), no afectan la magnitud original diseñada/recomendada - Se observa una disminución en los indicadores económicos en -6,33% para CAE y disminución de -5,89% en relación a CAE/Persona , ya que la obra se adjudicó por un valor menor al recomendado. - De acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica la IDI se encuentra en operación sin contratiempos. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40015774-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTO CALLES VILLA SAN ANDRÉS Y LOS TULIPANES, CALBUCO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | CALBUCO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS CALLES DE LA VILLA SAN ANDRÉS Y LOS TULIPANES CORRESPONDEN A VÍAS LOCALES IMPORTANTES ASOCIADAS A LA AVENIDA PEDRO FELIX OYARZUN, QUE UNEN EL SECTOR DE ENTRADA A LA COMUNA CON EL CENTRO DE LA CIUDAD. LAS VÍAS SE ENCUENTRAN EN MALAS CONDICIONES DIFICULTANDO EL TRÁNSITO SOBRE ELLAS, YA SEA A PIE, EN BICICLETA O EN VEHÍCULOS MOTORIZADOS. LAS VÍAS NO CUENTAN CON VEREDAS PARA UN FLUJO PEATONAL ADECUADO, TENIENDO, ADEMÁS, PROBLEMAS CON EL POLVO EN EL VERANO Y BARRO EN EL INVIERNO. LA VÍA PERMITIRÁ UN BUEN TRÁNSITO Y ACCESO DE LA LOCOMOCIÓN COLECTIVA PARA ESTOS SECTORES | SE CONTEMPLA LA PAVIMENTACIÓN DE 1950 M2 DE CALZADA DE HORMIGÓN CON UN ESPESOR DE 0.15METROS, ADEMÁS, DE 244 M2 DE VEREDAS CON UN ESPESOR DE 7 CM. LA COLOCACIÓN DE SOLERAS TIPO A, TRASLADO DE POSTES DE ALUMBRADO PÚBLICO. EN LA SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS SE CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE 6 SUMIDEROS DOBLES CON CAMARA Y 2 SUMIDEROS DOBLES SIN CÁMARA, CONSTRUCCIÓN DE 190 METROS LINEALES TUBERÍAS PEAD Y LA CONSTRUCCIÓN DE 4 CÁMARAS TIPO B. | 340 |  |  |  | 9 | 8 |  | -11.1111 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 8 | 7 |  | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 240 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 9 | 9 | 8 | 8 | 0 |  | -11.1111 | -11.1111 | Las asignaciones de obras civiles y consultorías se ejecutaron en plazos menores a los previstos en la programación . Las obras civiles programadas en 8 meses fueron ejecutadas en 7 meses, lo que implica una disminución del 6,67 % en el plazo de ejecución respecto de lo recomendado. Las consultorías programadas en 9 meses, se ejecutaron en ocho meses, implicando una disminución de 12,22 % en el plazo de ejecución. El tiempo muerto negativo de -1 es consistente con la disminución de 1 mes en el plazo de la ejecución de cada asignación. La disminución de los plazos se puede atribuir a que las condiciones del terreno in situ permitieron acortar los plazos de la ejecución, es decir, se tuvieron condiciones de terreno favorables para el desarrollo de las obras, más allá de lo previsto en el diseño. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 17/05/2022 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Las condiciones del terreno in situ permitieron acortar los plazos de la ejecución. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La ejecución de las obras requirió menos plazo que lo ofertado, esto debido a las condiciones favorables para su desarrollo. | [8 empty] | 361869 | 0 | 361869 | 0 | 361869 | La obra se desarrolla de acuerdo a los establecido en las Bases Administrativas del proyecto y según lo estipulado en el contrato de obras de fecha 04 de mayo de 2021, por un monto de $339.817.382 IVA incluido y en el plazo establecido según consta en el Acta de Entrega de Terreno de fecha 17 de mayo de 2021. Al desarrollarse en estas condiciones no hubo necesidad de generar modificaciones en el contrato, ya sea por concepto de obras o plazo. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se requirió de gastos administrativos con cargo al proyecto, siendo asumidos con recursos propios del gasto corriente de la municipalidad | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Los insumos tanto de equipos como equipamiento, pertenecientes a la empresa adjudicada permitieron realizar conforme la ejecución de las obras. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1950 | 1750 | 89.7436 | Real < Recomendada | [6 empty] | La diferencia entre la superficie recomendada y la ejecutada se debe a que se trataba de menos metros cuadrados que los cubicados previamente a la ejecución. La obra se ejecutó en un 100 % de lo necesario. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | En terreno se constata menor superficie a intervenir que la presupuestada originalmente, con lo cual se entrega la solución vial requerida. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se recepciona provisoriamente la obra sin observaciones por parte de la Comision | 02/02/2022 | Se realiza recepción definitiva de la obra sin observaciones por parte de la Comisión. | 21/07/2023 | SI | 02/02/2022 | El desgaste en el pavimento sería la principal causa por la cual se pudiese ver afectado el normal uso del proyecto |  | En Operación | El proyecto se ejecutó sin inconvenientes, de acuerdo a lo establecido en el contrato y dentro de los plazos estimados. | LORENA IVONE VERA SOTO | MUNICIPALIDAD DE CALBUCO | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4396400% | 4396400% | 0 | 4409400% | 130 | NA |  | 4432000% | 226 | 4432000% | 226 | 4433300% | 13 | 4440700% | 74 | 443 | 443 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en proceso de licitacion | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Municipio aportó el diseño para la postulación a la etapa de ejecución. | 22499 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 339819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365318 | 22499 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 339819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365318 | Los montos RS que dan origen a la ejecución presupuestaria coinciden con los del primer RS de la ejecución del 2020 pues la primera asignación presupuestaria, que permitió la tramitación del convenio mandato, se generó el 2020. | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361868 | Contrato de obra civil m$339.818 Contrato de Consultoría m$22.050 No se ejecutaron los gastos administrativos | 22050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 339818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361868 | 361868 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos corresponden a los montos recomendados originales y a los montos contratados. No se solicito el gasto administrativo | el contrato termino según lo programado y contratado, sin aumento de plazo. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se requirió de gastos administrativos con cargo al proyecto, siendo asumidos con recursos propios del gasto corriente de la municipalidad | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No se requirió de gastos administrativos con cargo al proyecto, siendo asumidos con recursos propios del gasto corriente de la municipalidad | [8 empty] | 25531.0493 | 0 | 0 | 0 | 3403.7147 | 385606.2224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414540.9864 | 0 | 24470.1788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377120.3216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401590.5004 | 24242.6976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376006.3012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400248.9988 | -3.1241 | -3.4477 | -2.4896 | -0.33405 |  | 228.7137 | 214.8607 | Las diferencias entre el monto contratado respecto del monto recomendado en obras civiles se debe a que el RS que da origen a la ejecución presupuestaria corresponde al año 2020 y el contrato es de fecha 2021. El contrato de obras civiles en moneda 2021 es igual al monto del RS 2020, entonces el RS se actualiza desde el 2020 y el monto del contrato desde el 2021, resultando un valor actualizado mayor en el caso del RS que del contrato. La diferencia en consultorías se debe a la misma situación: monto RS 2020, Monto contrato 2021. Si bien son iguales en valor nominal uno se actualiza por un factor mayor (el monto del RS se actualiza por un factor mayor que el monto contratado). Las diferencias entre los costos reales es similar, pero en este caso el monto del RS se actualiza desde el 2020 y los pagos desde el 2021 y 2022 (factor 1 en este último caso). Las diferencias entre los costos reales y los contratados se deben a que los contratos se actualizan desde el 2021 y los gastos desde el 2021 y 2022. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAULINA ALEJANDRA HUIDOBRO JARAMI | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No hubo reevaluaciones del proyecto por aumentos mayores a los umbrales referenciales para la adjudicación (10%) ni respectos de los umbrales referenciales para variaciones del contrato (10%). No hubo modificaciones menores a los umbrales de flexibilidad presupuestaria (sin reevaluación). | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 25816 | 25816 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El valor real del indicador de rentabilidad, en moneda del año del RS, no cambia porque el monto real ejecutado tuvo una disminución de 3,45 % de menor costo respecto de lo recomendado. Esta variación puede considerarse irrelevante en el contexto de una precisión de estimaciones a nivel de perfil. El indicador CAE por usuario equivalente indicado adicionalmente en la ficha del proyecto no corresponde a esta tipología de proyectos. | El proyecto se aprobó el 2020 por un monto de M$ 365.318 (M$ 339.819 Obras Civiles, M$ 22499 Consultorías y M$ 3.000 G.A.) con recursos FNDR. La Unidad Técnica, I. Municipalidad de Calbuco, contrató, en primera licitación, las O.C. el 2021 en M$ 339.817, monto no modificado posteriormnente. La consultoría de AITO se contrató el 2021 por M$ 22.050 sin modificaciones posteriores de monto. No se efectuaron gastos administrativos. El plazo original para las obras civiles fue de 240 días , sin modificaciones posteriores. Este plazo fue menor que lo recomendado (9 meses), gracias a las condiciones favorables del terreno parar la ejecución de las obras y a que la magnitud fue menor en 200 m2 (desde 1950 a 175m m2), debido a una sobrestimación en la cubicación del proyecto aprobado. Al no haber cambios relevantes de la inversión y asumiendo que no habrá variaciones en los costos de operación y mantención, así como en los flujos de viaje con el proyecto, no hay variación en la rentabilidad estimada, en este caso a través del Costo Social Anual Equivalente. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30389124-0 | CONSTRUCCION PARQUE DE LAS ESCULTURAS, PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | La plaza de las esculturas corresponde a un terreno que cuenta con mobiliario precario, pasto natural sin mantención, un gran árbol central, 2 esculturas, senderos (huellas) peatonales informales que no dan continuidad a los recorridos que realizan las personas usuarios del terminal de buses, hogar de ancianos, colegio, centro de educación de adultos y oficinas municipales donde se desarrollan actividades de OPD, Prodesal y mujeres. La plaza no responde a las necesidades de su entorno inmediato, lo que fundamenta la necesidad de construcción de un espacio público apropiado. | El área de intervención es de 6.125 m2, considera: 1073 m2 de pavimento pigmentado; 830 m2 de pavimento estampado; 289 m2 hormigón afinado; 170 m2 pastelón de goma; 42 luminarias LED peatonales; 22 luminarias LED empotradas al piso; mobiliario in situ; máquinas de ejercicios; juegos infantiles; señalética y demarcación y paisajismo. | 20705 |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 3 | 30 |  | 900 | 8 | 11 |  | 37.5 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 330 | [12 empty] | 14 | 14 | 42 | 42 | 0 |  | 200 | 200 | El contrato de obras fue realizado con fecha 21-10-2020 y coincidente con la entrega del terreno, el termino de la obra estaba definido para el 18-08-2021, tendiendo solo una ampliación de plazo de 30 días y nueva fecha de termino el 17-09-2021, por lo que el plazo real de ejecución de las obras con ampliación incluida fue de 11 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 22/10/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Debido a las restricciones por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante emergencia por coronavirus Covid 19, se produjo retrasos en la entrega de los productos para la materialización del proyecto. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se presentó una sola modificación de plazo por tanto las causas son las mismas indicadas en causa anterior. Debido a las restricciones por Estado de Excepción Constitucional de Catástrofe ante emergencia por coronavirus Covid 19, se produjo retrasos en la entrega de los productos para la materialización del proyecto. | [8 empty] | 604721 | 4096 | 608817 | 1735 | 607082 | La obra fue contratada mediante Resolución Exenta N°1784 del 30.09.2020 por el monto de M$ 604.721.- correspondiente a recursos Serviu., con un plazo inicial de 300 días corridos. Mediante resolución exenta N°1487 del 25.08.2021 se modificó el plazo de la obra en 30 días corridos, quedando su plazo ampliado en 330 días corridos, siendo su nuevo plazo de término contractual el 17.09.2021. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La obra no presentó variación de montos. Se ingresó esta causa para completar información que solicita el sistema | [11 empty] | Metros Cuadrados | 6125 | 6125 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se identifican ni se informa de aumentos de obras civiles u otros item que hayan tenido injerencia en un aumento en la magnitud definida en el proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra fue recepcionada con fecha 29 de septiembre 2021. Sólo existe un Acta de Recepción de Obra en el caso del Servicio. No existe Acta de recepción Provisoria | 29/09/2021 | La obra fue recepcionada con fecha 29 de septiembre 2021. Sólo existe un Acta de Recepción de Obra en el caso del Servicio. No existe Acta de recepción Provisoria | 29/09/2021 | SI | 29/09/2021 | Si bien el proyecto se encuentra terminado del 29-09-2021, la situación que afectó la normal operación del proyecto fue el estado de pandemia. |  | En Operación | Situaciones negativas fue la dificultad en la obtención de materiales de construcción y escasez de mano de obra a causa del covid 19 Situaciones positivas, que pese a la dificultad de trabajar en periodo de pandemia la obra se pudo terminar y ejecutar según las especificaciones técnicas, además de mencionar la buena calidad de terminaciones. | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4311900% | 4311900% | 0 | 4315800% | 39 | 4319100% | 33 | 4412600% | 935 | 4412600% | 935 | 4412600% | 0 | 4419500% | 69 | 1076 | 1076 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Se indicó la causa 1 sólo para avanzar con el proceso de evaluación ex post | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Se indicó la causa 2 sólo para avanzar con el proceso de evaluación ex post | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La postulación a la etapa de ejecucion fue realizada por la Seremi de Vivienda X Región de Los Lagos, quien también fue unidad técnica. La institución financiera fue el Servicio Vivienda y Urbanización X Región. La etapa de diseño fue postulada para el proceso 2016 por la Seremi de Vivienda X Región de Los Lagos, la etapa fue contratada a suma alzada sin reajustes a la empresa Patagonia Arquing Ltda. con fecha 10/06/2016 con un plazo de ejecucion de 240 dias y termino 05/02/2017 con un presupuesto de M$ 27.200.- La etapa de diseño, entre otros temas, permitio la contratacion de la consultoria de arquitectura, considerando los estudios de suelo, especialidades de paisajismo, ingenieria, aguas lluvias, electricidad, agua potable (riego) y de la participacion ciudadana. | 15600 | 0 | 0 | 0 | 4130 | 318984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338714 | 15205 | 0 | 0 | 0 | 4025 | 310900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330130 | La obra se contrató por M$ 604.721.- con fecha 21/10/2020 y termino el 17/08/2021, sin variación de monto final del contrato. Se adjunta en carpeta digital detalle de los gastos según Liquidación Contable de la Obra. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 604721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608817 | La obra fue contratada mediante Resolución Exenta N°1784 del 30.09.2020 por el monto de M$ 604.721.- correspondiente a recursos Serviu., con un plazo inicial de 300 días corridos. Mediante resolución exenta N°1487 del 25.08.2021 se modificó el plazo de la obra en 30 días corridos, quedando su plazo ampliado en 330 días corridos, siendo su nuevo plazo de término contractual el 17.09.2021. Se adjunta en carpeta digital las resoluciones 1784, 1487 y las correspondientes actas de entrega de terreno y recepción de la obra. En concepto Gastos administrativos se pagó M$4.096 correspondiente a pago de gastos administrativos pra el proceso 2018 y 2020. El monto de Consultorías corresponde a la etapa de diseño. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4096 | 604721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608817 | 607082 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | La obra se contrató por M$ 604.721.- sin variación de monto final del contrato. Se adjunta en carpeta digital detalle de los gastos según Liquidación Contable de la Obra. | Se puede destacar como positivo que frente a la dificultad de trabajar en periodo de pandemia la obra se pudo terminar y ejecutar según las especificaciones técnicas, además mencionar la buena calidad de las terminaciones. Situaciones negativas fue la dificultad que se produjo en la obtención de materiales de construcción y escasez de mano de obra producto de la pandemia covid 19 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El proyecto no tuvo modificaciones de contrato. | [11 empty] | 18706.6119 | 0 | 0 | 0 | 4952.5006 | 382513.9657 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406173.0781 | 731630.7081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4808.996 | 686201.4279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691010.4239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4808.996 | 672299.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677108.5561 | 70.1271 | 66.7044 | 75.7582 | -2.0118 | -7.4521 | 110.5483 | 109.7632 | EL proyecto fue aprobado con fecha 19-01-2018 para el proceso 2018 por un monto total de M$ 338.714.-, fue sometido a reevaluación el 23-08-2019 debido a que el primer proceso de licitación se presento solo un oferente con un mayor costo de 61% y el Serviu declara desierta la licitación con fecha 14-05-2018.- Las obras civiles fueron contratadas con fecha de 21-10-2020, por un monto de M$ 604.721.-, termino de obras 18-08-2021 y no tuvieron aumentos de costos, solo aumento de plazo para recepción y termino de 30 días. El proyecto no considero gastos en el ítem de consultorías. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | SANDRA BARRIA OYARZUN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 377443 | 688272 | 82.3512 | De acuerdo al Oficio Ord. N°16.36, de fecha 23.08.2019, de la SEREMI de Vivienda y Urbanismo el proyecto fue reevaluado porque en el primer llamado de licitación se presentó solo un oferente, con un mayor costo al estimado en la etapa preinversional de 61% y SERVIU lo declaró desierto de acuerdo a resolución SERVIU N°1729 de fecha 14.05.2018. Dado el alto porcentaje de la diferencia de costos entre el estimado en la etapa preinversional y el ofertado en la licitación, la SEREMI MINVU de Los Lagos solicitó a SERVIU el análisis de precios de obras de proyectos de espacios públicos ejecutados en el año 2018. Sobre la base de estos resultados el proyecto fue reevaluado considerando un costo estimado de obras civiles de M$611.260.- y con un costo total de M$ 630.990.- (ambos montos en moneda presupuesto 2019). | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 524711 | 524711 | 0 | Real = Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 71291 | 71291 | 0 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos estaban correctamente incluidos en la ficha 2018 y correspondían a: CAE M$ 44.226.- VAC M$325.510.- Se efectúa la revaluación del proyecto y los nuevos indicadores corresponden a : CAE M$ 71.291.- VAC M$ 524.711.- los que están vigentes en la fichas 2019 y sucesivas. La aplicación BIP expost no incluyo los indicadores económicos, aunque estos están debidamente ingresados y modificado en la ficha correspondiente. | EL proyecto fue aprobado con fecha 19-01-2018 para el proceso 2018 por un monto total de M$ 338.714.-, fue sometido a reevaluación el 23-08-2019 debido a que el primer proceso de licitación se presento solo un oferente con un mayor costo de 61% y el Serviu declara desierta la licitación con fecha 14-05-2018.-, es decir 15 meses después de la primera licitación. Considerando que esta obra se desarrollo en plena pandemia y con las restricciones de la época relacionadas con disponibilidad de materiales de construcción y aumento significativo de precios, se realiza un análisis de costos unitarios y se incrementa de manera significativa el monto de proyecto en el ítem de obras civiles a M$ 611.260.- (moneda 2019). Se corrigen los indicadores de resultados en la ficha 2019 tanto de CAE M$71.291.- como de VAC M$ 524.711.- Si bien el proyecto evidencia un desarrollo normal en cuanto a su ejecución, hay que considerar que fue ejecutado en plena pandemia y con un aumento de costos importante debido a la baja disponibilidad de materiales y mano de obra debido a las restricciones propias de un evento de esta naturaleza. Aun así, las obras fueron ejecutas y recepcionadas por el Serviu, sin aumento de plazos significativos y dentro de los costos definidos en el contrato. Solo se efectuó un proceso de reevaluación para adjudicar la obra. No se dispone de informacion sobre las gestiones realizadas con los gastos administrativos, los que normalmente estan relacionados con los procesos de licitacion (copia documentos, planos, insumos basicos, etc) ya que se realizan las publicaciones en los portales web publicos. | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30071598-0 | REPOSICION POSTA DE SALUD RURAL VOIGUE, QUEMCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | QUEMCHI | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | POSTA RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | EL PROYECTO REPOSICIÓN POSTA DE LA ISLA VOIGUE PERMITIRÁ MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LOS VECINOS DEL SECTOR, LOS CUALES VIVEN EN CONDICIONES DE AISLAMIENTO GEOGRÁFICO Y POR MEDIO DE LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPOSICIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO QUE PERMITA BRINDAR UNA ATENCIÓN EN SALUD ACORDES A LAS NUEVAS EXIGENCIAS DEL SECTOR SALUD. | EL PROYECTO UBICADO EN EL SECTOR INSULAR DE VOIGUE, CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE LA POSTA DEL SECTOR CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 293.44 MTS 2, DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: AREA DE ATENCIÓN DE PUBLICO DE 128,81 MTS 2, LA CUAL SE DISTRIBUYE EN DOS BOX MULTIPROPÓSITO DE 12 MTS2 CADA UNO, UN BOX GINECO-OBSTÉTRICO DE 17.9 MTS 2, UN BOX DE PROCEDIMIENTOS DE 16 MTS 2, SOME Y ARCHIVO DE 8 MTS 2, UN BOTIQUIN DE 8 MTS 2, UN BAÑO ACCESO UNIVERSAL DE 4 MTS 2, UN BAÑO PUBLICO DE 2.97 MTS 2, UN BAÑO PERSONAL DE 2.97 MTS2, UNA SALA DE ESPERA DE 20 MTS 2, UN RECINTO DE ASEO DE 2.97 MTS2, UN DESPACHO DE ALIMENTOS DE 4 MTS 2, UNA BODEGA ALIMENTOS 4 MTS 2, UN BOX DENTAL DE 14 MTS 2. ADEMÁS SE CONSIDERA CIRCULACIÓN DE 46.74 MTS 2 Y MUROS 23.05, DANDO UN TOTAL DE SUPERFICIE DE LA POSTA DE 198.6 MTS 2. ASIMISMO CONSIDERA VIVIENDA PARAMÉDICO DE 61,1 MTS 2 Y ACCESO DE VIVIENDA SEGUNDO PISO DE 16 MTS 2. POR OTRA PARTE CONSIDERA REAS CON SUPERFICIE DE 4 MTS 2, CONSIDERA CASETA GENERADOR DE 6 MTS 2, CALDERA Y ACOPIO DE COMBUSTIBLE CON UNA SUPERFICIE DE 6.44 MTS 2 Y CASETA ACOPIO GAS CON UNA SUPERFICIE DE 1.3 MTS 2. | 224 |  |  |  | 9 | 7 |  | -22.2222 | 2 | 0 |  | -100 | 2 | 0 |  | -100 |  |  |  |  | 2 | 0 |  | -100 | 7 | 11 |  | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 90 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 320 | [12 empty] | 20 | 20 | 18 | 18 | 0 |  | -10 | -10 | La ejecución del proyecto se realizó en un plazo inferior a lo establecido en el convenio correspondiente. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 26/01/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Se solicitaron modificaciones de partidas a costo cero, en donde la autorizaciones de estas por medio del Gobierno Regional de Los Lagos se atrasaron y por ende los tiempos de ejecución de la obra se retardaron. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Problemas administrativos ajenos al contratista acreditados por la unidad tecnica. | [8 empty] | 531010 | 0 | 531010 | 0 | 531010 | -Contrato de Obras civiles de fecha 20 de Noviembre de 2020, por un monto de M$ 485.395.- (Moneda 2020), se adjunta contrato en carpeta digital. -Contrato de Equipos y Equipamiento de fecha 4 de Julio de 2022, por un monto de M$ 8.542.- para equipamiento y M$ M$16.147.- para equipos, en un plazo de ejecución de 9 días y contrato único a un oferente, se adjunta contrato en carpeta digital. -Contrato de Consultoría de fecha 6 de Diciembre de 2021, por un monto de M$ 7.609.- el cual se amplia el 12-07-2022 por un monto de M$13.315.-, se adjuntan antecedentes en carpeta digital. Se observa que el el ítem de consultorías se contrato casi un año después de iniciadas las obras civiles debido a que no se contrato al ITO por parte del Municipio en este periodo y la Dirección de Obras asumió las labores de fiscalización y control de las obras. A partir del 06-12-2021 se contrato al ITO hasta el cierre de la ejecución de las obras en conjunto con la recepción provisoria, tal como lo indica el contrato del ITO que se adjunta en la carpeta digital. No se ejecutaron obras o ejecutaron gastos sin contrato. El proyecto no sufrió modificaciones tanto en las obras civiles, equipos, equipamiento o consultorías, por temas de licitaciones públicas salió mas barato que lo presupuestado. Actualizado a moneda 2022. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se adjudicó por un monto menor al presupuestado. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Al realizar el proceso de licitación pública se adjudicó por un monto menor a lo estipulado en el proyecto. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 293 | 293 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los metros cuadrados (293 m2) establecidos en el Programa Arquitectónico aprobado por el Servicio de Salud Chiloe, no teniendo aumentos ni disminuciones de superficie. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se realizaron dos observaciones provisorias, en primera instancia se realizo una recepción con observaciones tales como: SALA DE GENERADOR: Filtración en canaleta muro cortafuego. SALA DE RESIDUOS COMBUSTIBLES: Se debe instalar extintor. SALA DE BOMBAS: Falta bajada aguas lluvias. SALA REAS: Mejoramiento fibrocemento quebrado. BODEGA ASEO: Terminación pintura previo empastado, SALA CALDERA: Tapar caja ciega en cielo. PAVIMENTO EXTERIORES: Nivelar tapas de alcantarillado sector oeste. LAVANDERIA: Falta gatera. BAÑO: Sellar ventana borde inferior. BOX DE PROCEDIMIENTO N°1: Faltan dos tornillos en bisagra de puerta, sellar y pintar sensor. Posterior a la recepción con observaciones de fecha 17-01-2022, se realizo una recepción provisoria sin observaciones de fecha 17-02-2022. | 17/02/2022 | De acuerdo a lo estipulado en las bases administrativas, especificaciones técnicas, planos y contrato, la comisión dio por recibida y sin observaciones de manera definitiva el proyecto "Reposición posta de salud rural Voigue, Quemchi". | 16/02/2023 | SI | 29/12/2022 | A la fecha, no se observan situaciones en infraestructura, equipos o equipamiento que impidan a los funcionarios de la Posta poder brindar un buen servicio a la comunidad. |  | En Operación | Existió una buena recepción por parte de la comunidad de Voigue cuando se ejecutó el proyecto, dado la importancia y necesidad de ejecutar el proyecto la comunidad siempre tuvo una buena disposición y actitud positiva. | OSCAR ANDRES ARISMENDI OJEDA | MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4343000% | 4383800% | 408 | 4395800% | 120 | NA |  | 4418100% | 223 | 4418100% | 223 | 4422200% | 41 | 4428700% | 65 | 857 | 449 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El diseño de la posta de salud rural de Voigue fue ejecutado de acuerdo al diseño tipo de postas y al Programa Medico Arquitectónico aprobado por el Servicio de Salud Chiloé. Fue adecuado a las necesidades comunales por el propio municipio y no se informa de costos adicionales incurrridos en dicha adecuacion. La Municipalidad de Quemchi, licitó y contrató la etapa de ejecución del proyecto con fondos FNDR. | 16200 | 7915 | 14963 | 0 | 1688 | 459728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500494 | 17118 | 8364 | 15813 | 0 | 1784 | 485829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528908 | La Ficha Idi 2018 que corresponde la primer RS de la etapa de ejecución de la iniciativa se programo un monto de M$ 16.200.- cuando correspondía M$ 19.365.- .-lo cual produce un desajuste em la ficha Idi de M$3.165.- que debió ser corregido antes de autorizarse el Rate RS. El monto del ítem Equipamiento que se indica en la ficha Idi corresponde a M$ 7.915.- y no M$ 5.613.- Por lo anterior, se arrastra los mismos errores a la ficha 2020 y se corrige ambos ítemes de consultorías y equipamiento. | 20924 | 8542 | 16147 | 0 | 0 | 485395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531008 | Obras Civiles: contrato con Constructora Veliche Limitada, RUT 76.080.905-5, por M$ 485.395.-, con fecha de inicio el 26.01.2021 Consultorías: Contrato con LUIS ELADIO MILLAPEL MILLAPEL, RUT 16.448.960-4, por M$ 13.315.-, con fecha 25.01.2021 Contrato con LUIS ELADIO MILLAPEL MILLAPEL, RUT 16.448.960-4, por M$ 7.609.-, con fecha 06.12.2021 | 20924 | 8542 | 16147 | 0 | 0 | 485395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531008 | 531008 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos efectuados corresponden a los detallados en el Historial de Gastos y no se utilizaron los recursos del item gastos administrativos. | A pesar de que las obras se ejecutaron durante un periodo con la pandemia de Covid vigente y post pandemia, se logro contratar las obras a un costo menor de los considerado en la situacion ex ante, con variaciones minimas relacionas con aumento de pazo y costo del item consultorias. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de plazo de ejecución de obra, por causa no atingente al contratista, requirió aumento de presupuesto en consultorías. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Aumento de costo por aumento de plazo de obra civil. | [8 empty] | 17943.3805 | 9491.4955 | 17943.3805 | 0 | 2023.9453 | 551289.1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598691.3063 | 603966.9578 | 22955.4088 | 9080.1159 | 17164.204 | 0 | 0 | 550798.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599997.7289 | 22955.4088 | 9080.1159 | 17164.204 | 0 | 0 | 534211.0033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583410.732 | 0.21821 | -2.5523 | -3.0978 | -2.7645 | -3.4035 | 1991.1629 | 1823.2457 | Producto de la licitación pública, el proyecto se contrato con fecha 27-11-2020 y hasta 16-12-2021, por un monto de M$ 502.252.- (moneda 2022) que incluye dos ampliaciones de plazo de 90 y 20 días respectivamente, con total de 320 días y un plazo original de 210 días.. No existió aumentos de obras y la recepción provisoria se realizo dentro de los plazo del contrato. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FRANCISCA MARILUZ MONTECINO OPAZO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | CARLOS SEGUNDO DOUGLAS TECA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 564606 | 568174 | 0.63195 | El proyecto tuvo una reevaluación menor al 10% del presupuesto recomendado en el Item consultorías debido a un aumento de plazo en la ejecución de obras civiles. El contrato del item consultoria inicial fue por un valor de M$ 7.609.- con fecha de inicio 06-12-2021 y plazo de 4 meses, se debio ampliar, tal como indica e l propio contrato por un monto de M$13.315.- hasta la fecha de recepcion provisoria de la obra, para el caso hasta el 12-07-2022. La recepcion provisoria de la obra tiene fecha 17-07-2022 .- Se deja constancia que el periodo de casi un año del desarrollo de las obras, las labores de ITO las asumio el Director(a) de obras Municipal, al no poder contratar al ITO oportunamente, situacion que fue resuelta con fecha 06-12-2021 y hasta la recepcion provisoria de las obras. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 226 | 226 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador economico, Costo equivalente por persona, no sufrio variaciones significativas dado el monto menor de contratacion de obras civiles lo cual es marginal. | El proyecto no sufrió modificaciones tanto en las obras civiles, equipos, y equipamiento, dado el proceso de licitación pública se contrató por un valor mínimamente inferior al recomendado. El proyecto fue sobre estimado en términos de plazos, ya que a pesar que tuvo dos ampliaciones de plazo por un total de 110 días el plazo total se mantuvo incluso 2 meses menor al recomendado. Los gastos administrativos los asumió la Municipalidad de Queílen no utilizando los recursos FNDR aprobados. El ITO de la obra fue contratado casi un año después de iniciadas las obras y en ese periodo fue asumida la función por la Dirección de Obras de Municipalidad como Unidad Técnica. El proyecto esta en operación desde el 29/12/2022 La reposición de la Posta de Salud Rural de Voigue, contribuye a la política sectorial del Ministerio de Salud de normalizar los establecimientos de salud rural de acuerdo a los nuevos estándares técnicos del sector salud, adaptando el sistema público de salud a las necesidades del medio rural, promoviendo el acceso a una atención oportuna, de calidad y especializada en todo tipo de zonas rurales. | EDDIE GARRIDO GUTIERREZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30080314-0 | MEJORAMIENTO RUTA W-15. SECTOR: PUMANZANO - LINAO, ANCUD | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | ANCUD | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | EL PROYECTO COMPLETA EL TRAMO DE LA RUTA W-15, ENTRE LA RUTA 5 Y LA INTERSECCION CON LA RUTA COSTERA, CONSOLIDANDO LA CONECTIVIDAD ENTRE LA COMUNA DE ANCUD Y DE QUEMCHI, POTENCIANDO LA RED VIAL ESTRUCTURANTE DE LA PROVINCIA DE CHILOE. | EL PROYECTO CONSISTE EN EL MEJORAMIENTO DE 4,5 KM DEL CAMINO PUMANZANO-LINAO (ROL W-15), CON OBRAS DE MEJORAMIENTO DE LA GEOMETRÍA; DE SANEAMIENTO HORIZONTAL Y TRANSVERSAL; REEMPLAZO DEL PUENTE CUINCO POR UN CAJÓN TRIPLE DE HORMIGÓN ARMADO; ALARGUE DE LA OBRA DE ARTE DEL KM 19,075; PAVIMENTACIÓN DE CALZADA CON APLICACIÓN DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL CON POLÍMETRO Y OBRAS DE SEGURIDAD PARA PEATONES Y VEHÍCULOS. INCLUYE EXPROPIACIONES, CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | PLAN CHILOE | RED COMUN.PRIMARIA |  | 15 | 43 |  | 186.6667 | [8 empty] | 12 | 27 |  | 125 | 7 | 0 |  | -100 | 18 | 48 |  | 166.6667 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 1025 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 43 | 3 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410 | 1435 | [8 empty] | 0 | 15 |  | 100 | 26 | 26 | 65 | 66 | 1 |  | 150 | 153.8462 | -Otros Gastos: La IDI no fue recomendada con esta asignación y se incorporó posteriormente desde el Nivel Central de MDSYF a solicitud de Vialidad, esto para todos sus proyectos, con el objeto de costear los gastos propios de las funciones de la Inspección Fiscal (viáticos, bencina, transporte, etc), corresponde a un valor fijo de acuerdo a la magnitud de la obra. Por lo que el plazo de 14 meses corresponde a lo gastado durante los añosos 2018 y 2019, por este concepto. Las fechas a corregir fueron indicadas en observaciones del N.C. inicio 11710/2018 y termino 2019. -Expropiación: La IDI fue recomendada con un plazo de 18 meses para esta asignación, EL plazo real de 27 meses se explica por primer pago que corresponde a peritos y hasta los 2 primeros años del inicio de obras civiles. -Obras civiles: El plazo recomendado fue de 18 meses, el plazo ofertado y adjudicado correspondió a 20 meses y las ampliaciones de plazos sumaron 46 días (2 meses), por lo que el plazo total corresponde a 22 meses para esta asignación, la diferencia se debe a 2 modificaciones de plazos aprobadas debido a modificaciones de obras, principalmente por aumento de cubicaciones debido a cambio de diseño geométrico (RES Nro. 301 del 28/01/2020 y Res Nro.2.994 del 14/12/2018). El contrató se liquidó anticipadamente con cargos y fue licitada nuevamente para adjudicar terminaciones de obras. -Consultorías: El plazo recomendado fue de 19 meses, el plazo real de 17, fueron dos contratos de consultorías, coincidentes con los contratos de obras civiles, pero comenzaron desfasados en el tiempo (obra civil comienza enero y consultoría en mayo), por lo que tiene menor duración que asignación de obras civiles. - En ambos casos (Consultorías y Obras Civiles), fueron liquidadas con anticipación y contratadas en una segunda oportunidad para el termino de las obras, lo que explica el tiempo muerto de 226 días. - Por lo cual se observa una variación de aumento entre lo recomendado y lo real ejecutado de obras civiles de 165,6%, considerando la suma de los dos contratos más los tiempos muertos. -En relación al tiempo total se observa una variación de 153,85% explicado por la liquidación de contrato de obras civiles y vuelta a contratar considerando además el tiempo muerto. - Gastos Administrativos: No se realizaron gastos en esta asignación. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación > 100% | 24/02/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Los ajuste de cubicaciones en relación al proyecto corresponden a un aumento de cantidades como remoción de cercos, remoción de ductos, soleras, entre otros. Por lo que de acuerdo al Reglamento de Contratos de Obra pública se modifica el plazo con un aumento proporcional. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se generan ajustes en terreno del diseño geométrico en planto y alzado. Esto sucede cuando se pasa del plano (Diseño) al terreno (Ejecución), lo cual genera cambios en cubicaciones de movimiento de tierra, carpeta granular entre otros. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Se liquida anticipadamente contrato de obras civiles de acuerdo a Art. 151 de RCOP por incumplimiento del reglamento de contrato de obra pública | 2505267 | 10502 | 2515769 | 1803286 | 712483 | El proyecto no presentó modificaciones mayores modificaciones que sólo ajuste de cubicaciones | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | al ejecutar la obra se realiza un ajuste de cubicaciones lo cual generó un aumento y disminuciones de cantidades. Dentro de las partidas se ajustan cantidades de movimiento de tierra para dar correcta ejecución a los gaviones de protección, también se ajusta en terreno las cantidades de drenaje y protección de la plataforma, entre otros. Por lo que de acuerdo al Reglamento de Contratos de O. P. | [8 empty] | KILOMETROS | 5 | 5 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 5000 | 5000 | 100 | Real = Recomendada |  | - La magnitud de la IDI no sufrió modificaciones, se mantuvo la longitud de 4,5 km de acuerdo al diseño y a la ejecución final del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Mediante resuelvo XDRV N°1370 de 25.07.2021 se aprueba acta de recepción provisoria efectuada 20.10.2020 (se adjunta acta de recepción provisoria) | 20/10/2020 | Con Resuelvo XDRV N°113 de fecha 22.01.2021 se nombra a la comisión de recepción definitiva. Con fecha 30.08.2021 se realizó recepción definitiva, informando que durante el periodo de garantía su comportamiento ha sido bueno y no se observaron defectos técnicos, por lo que se recibe la obra. | 30/08/2021 | SI | 01/01/2020 | el proyecto se encuentra en ejecución sin inconvenientes hasta el momento. |  | En Operación | Este contrato fue ejecutado en inicialmente por la empresa Donoso Venegas. - adjudicado Resuelvo XDRV N°4 de fecha 25.02.2016, - se declaro Resuelto anticipadamente Resuelvo XDRV N°20 de 19.07.2017. fue liquido anticipadamente por incumplimiento del reglamento de contrato de obra pública. El contrato de término fue por la empresa San Felipe | EDUARDO JOSE WINKLER OELCKERS | VIALIDAD MOP REGION DE LOS LAGOS | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4115700% | 4115700% | 0 | 4133800% | 181 | NA |  | 4188300% | 545 | 4241500% | 1077 | 4242400% | 9 | 4258300% | 159 | 1426 | 1426 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | la primera licitación se rechazó por haberse presentado 1 sólo oferente | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La segunda licitación salió más cara que el presupuesto oficial, por lo que el proyecto se tuvo que reevaluar antes de poder adjudicar el contrato | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | - Diseño: Fue realizado por vialidad como unidad técnica, postulado al SNI con el mismo código BIP, cabe señalar que la Etapa de Diseño se mantuvo con RATE OT, por no ser socialmente rentable (VAN negativo), pero debido a que pertenecía al Plan Chiloé se permitió su continuidad en el SNI. Diseño elaborado entre los años 2008-2010. - Ejecución: Fue presentado por vialidad al SNI. Cabe señalar que para esta ETAPA de ejecución se cambia el enfoque de evaluación a Costo Eficiencia. | 300000 | 0 | 0 | 25000 | 1000 | 1247867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573867 | 300000 | 0 | 0 | 25000 | 1000 | 1247867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1573867 | RESPECTO AL CUADRO ANTERIOR SE PUEDE DECIR QUE NO EXISTE DIFERENCIA ENTRE EL PRIMER RS Y EL RS QUE DA ORÍGEN A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA CORRESPONDE A LA IDI DEL MISMO AÑO. | 558930 | 0 | 0 | 10502 | 0 | 1944758 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 2515769 | LAS DIFERENCIAS SE DEBEN A : EN EL CASO DE LA OBRA QUE INICIÓ EN EL AÑO 2018, EL MONTO CONTRATADO NO FUE ACTUALIZADO AL COSTO REAL FINAL, QUE ES EL QUE SE REPRESENTA EN EL GASTO. EN EL CASO DE LA ASESORÍA, SE CUMPLE LO MISMO ANTERIOR PARA LA ASESORÍA DEL AÑO 2018 LOS MONTOS "CONTRATADOS " DE LOS CONTRATOS CUYO INICIO FUE EN EL 2016 SE ENCUENTRAN DE ACUERDO A LO REAL. NO HUBO GASTOS EN GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 558930 | 0 | 0 | 10502 | 0 | 1944758 | 0 | 0 | 1579 | 0 | 2515769 | 712483 | BIP > SIGFE | 446734 | 0 | 0 | 10501 | 0 | 1345241 | 0 | 0 | 810 | 0 | 1803286 | 506285 | 0 | 0 | 12743 | 0 | 1507284 | 0 | 0 | 887 | 0 | 2027199 | OBRA 1 CONTRATO OBRAS INICIO AÑO 2016 GASTO AÑO 2016 M$ 294.507 GASTO AÑO 2017 M$ 86.457 TOTA GASTO M$ 380.964 OBRA 2 CONTRATO OBRAS INICIO AÑO 2018 GASTO AÑO 2018 M$ 593.320 GASTO AÑO 2019 M$ 964.276 GASTO AÑO 2021 M$ 6.197 TOTAL GASTO OBRA 2: 1.563.793 TOTAL GASTO OBRA 1+GASTO OBRA 2: M$ 1.944.758 ASESORÍAS ASESORÍA 1 INICIO AÑO 2016 GASTO AÑO 2016 M$ 92.500 GASTO AÑO 2017 M$ 129.262 GASTO AÑO 2018 M$ 15.495 TOTAL GASTO ASESORÍA 1 M$ 237.258 ASESORÍA 2 INICIO AÑO 2018 GASTO AÑO 2018 M$ 55.955 GASTO AÑO 2019 M$ 224.972 GASTO AÑO 2020 M$ 40.746 TOTAL GASTO ASESORÍA 2 M$ 321.673 TOTAL GASTO ASESORÍA 1+GASO ASESORÍA 2 M$ 558.930 | nada que informar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | debido a modificaciones de partidas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | debido a ajuste de cantidades de obra | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | se liquida el contrato de acuerdo a art. 151 del RCOP. | 442644.4871 | 0 | 0 | 36887.0406 | 1475.4391 | 1841204.4971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322211.4639 | 2772756.1408 | 702600.2745 | 0 | 0 | 14057.0654 | 0 | 2311870.6342 | 0 | 0 | 1865.5588 | 0 | 3030393.5329 | 671326.9182 | 0 | 0 | 14057.0654 | 0 | 2280184.8354 | 0 | 0 | 1865.5588 | 0 | 2967434.3778 | 30.496 | 27.7848 | 23.842 | -2.0776 | 7.0211 | 593486.8756 | 456036.9671 | - Las obras civiles resultan con una variación del 24% pro sobre el monto recomendado original, debido a que: EL proyecto fue reevaluado por aumento de presupuesto en obras civiles en 25% para poder adjudicar las obras después de realizar dos procesos de licitación pública. - Se liquidó en forma anticipada la asignación de obras civiles y por ende la consultoría (Res. XDRV. Nº28 del 26.04.207 y Res. XDR Nº12 del 02.03.2018) Para el término de las obras, la unidad técnica no solicitó reevaluación, por lo que se contrató con los saldos pendientes. - Existieron tres modificaciones de contrato : por aumentos y disminuciones de obra, Que corresponden a un aumento efectivo de 5,23% en relación a la asignación de obras civiles. - La variación de la reevaluación contienen el monto de otros gastos con el cual no fue recomendado la IDI, ya que se incluyó en forma posterior de acuerdo a requerimiento del nivel central de vialidad para todos sus proyectos, razón por la que la diferencia se ve incrementada. - las modificaciones de obra se debieron a ajustes de cubicaciones lo cual generó un aumento y disminuciones de cantidades. Dentro de las partidas se ajustan cantidades de movimiento de tierra para dar correcta ejecución a los gaviones de protección, también se ajusta en terreno las cantidades de drenaje y protección de la plataforma, entre otros - Para Consultoría se observa una variación entre lo recomendado v/s lo contratado de 58,73%, y La variación entre lo real gastado v/s lo recomendado es de 51,66%, debido a la liquidación anticipada del contrato Nro. 1 y la recontratación. - Se gastó menos en el ítem de expropiaciones: se consideraron los mismos lotes que en el diseño pero pagados a menor precio. -No se realizaron pagos en gastos administrativos. -Se realizó pago en ítem otros gastos de M$1.579. Ítem incorporado posterior a la recomendación de la IDI. - En relación a la IDI completa, se puede indicar que fue contratada con un 30,50% mayor a lo recomendado inicialmente y se ejecutó en 27,78% mayor a lo recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2184590 | 100416 | 4.597% | El contrato de término fue adjudicado Resol. XDRV N°12 25.04.2018 El proyecto de término generó 3 modificaciones: - Res XDRV N°2994 (Modif. N°1) de fecha 11.01.2019 por un aumento de M$100.057. - Res XDRV N°2621 (Modif. N°2) de fecha 20.01.2020 por un aumento de M$7.319. - Res XDRV N°301 (Modif. N°3) de fecha 18.02.2020 por una disminución de M$6.960. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2184592 | 2608434 | 19.4014 | - La IDI fue recomendada el año 2012 y perdió su continuidad, por lo que fue ingresada el año 2014 donde nuevamente obtuvo RS con antecedentes actualizados a esa fecha, el mismo año 2014 se realiza la reevaluación para adjudicar la asignación de Obras Civiles. - De acuerdo a indicaciones del N.C. MDSYF se considera primer RS la fecha 2012. - La reevaluación se solicitó por aumento de presupuesto en obras civiles en 25% para poder adjudicar las obras después de realizar dos procesos de licitación pública. - Se liquidó en forma anticipada la asignación de obras civiles y por ende la consultoría (Res. XDRV. Nº28 del 26.04.207 y Res. XDR Nº12 del 02.03.2018) Para el término de las obras, la unidad técnica no solicitó reevaluación, por lo que se contrató con los saldos pendientes. - Existieron 3 modificaciones de contrato : Res XDRV N°2994, aumento de M$100.057, Res XDRV N°2621 aumento de M$7.319 y Res XDRV N°301 por una disminución de M$6.960. Que corresponden a un aumento efectivo de 5,23% en relación a la asignación de obras civiles. - La variación de de reevaluación contienen el monto de otros gastos con el cual no fue recomendado la IDI, ya que se incluyó en forma posterior de acuerdo a requerimiento del nivel central de vialidad para todos sus proyectos, razón por la que la diferencia se ve incrementada. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1106717 | 1325499 | 19.7686 | Real > Recomendado | [5 empty] | - La IDI fue recomendada con un indicador de costo/beneficio VANS y TIRS, sin embargo en el proceso de reevaluación se analizó bajo el enfoque costo/eficiencia por ser incluido en el Plan Chiloé. -Por lo anterior se realiza el ejercicio de reconstruir el indicador VACS, considerando que los costos de mantención y operación de la IDI, por lo que el nuevo indicador Social se actualiza al real expost, la diferencia corresponde entonces en gran medida al aumento de la asignación de obras civiles. | -La IDI fue recomendada el año 2012 y perdió su vigencia (sin gastos ni contratos), por lo cual el año 2014 se ingresó nuevamente para proceso 2015 con nuevos antecedentes (presupuesto actualizado, evaluación económica corregida, nuevos antecedentes técnicos, etc). El análisis efectuado para este expost se realiza en relación al RS del año 2012, de acuerdo a corrección enviada por el N.C. - La IDI pertenece al Plan Chiloé por lo que se permitió realizar a etapa de Diseño aunque sea no rentable, con enfoque costo beneficio con un van negativo (RATE OT). -La etapa de ejecución se evalúa costo eficiencia debido a que pertenece al Plan Chiloé, con indicadores sociales de VAC y CAE. -La una Reevaluación de la IDI se debe a la solicitud de aumento en la asignación de Obras civiles para poder adjudicar después de un proceso de licitación. -El proyecto en la asignación de Obras Civiles fue liquidado y por ende fue liquidada también la consultoría que corresponde a la asesoría a la inspección fiscal. Luego se realiza la contratación nuevamente de las dos asignaciones. - Por lo anterior se observa un plazo de tiempo muerto entre la liquidación y contratación de las obras de finalización. -La variación en costo mayor se observa para la asignación de Consultoría (Asesoría a la Inspección Fiscal), pero en total la IDI no supero el umbral de modificaciones del 10%. -Existieron 3 modificaciones de contrato (del segundo contrato), con modificaciones de obras que no superan el 5% y no afectan la magnitud original de la IDI. -La magnitud de la IDI de 4,5 km se mantuvo y coincide con el diseño aprobado. -De acuerdo a información de la U.T. la IDI se encuentra en operación sin inconvenientes. | JULIO ENRIQUE CARCAMO VERA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003872-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | PUERTO MONTT | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD DE PÓLINCAY DEBIDO AL DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE CON EL OBJETO DE MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS. | ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA CONTRUCCION DE LAS OBRAS DE CAPTACION EN EL RIO CHAMIZA CON DERECHOS DE AGUA CONSTITUIDOS AL COMITÉ APR POLINCAY POR UN CAUDAL DE 10 (L/S) CONSUNTIVOS Y DE EJERCICIO PERMANENTE Y CONTINUO, DONDE SE REALIZA EL TRATAMIENTO PRIMARIO DE SOLIDOS FLOTANTES Y DECANTACION. MEDIANTE UNA IMPULSION DE 660 M. Y 90 MM. DE DIAMETRO SE ELEVA EL AGUA CRUDA A OTRO RECINTO DE TRATAMIENTO QUE CONSIDERA UN FILTRO MODELO FLMA-105 O SIMILAR PARA ABATIR EL EXCESO DE FIERRO Y EVENTUAL TURBIEDAD Y POSTERIOR DESINFECCION POR CLORACION Y SE CONSIDERA UN ESTANQUE METALICO ELEVADO DE 25 M3 Y 25 M. DE ALTURA UBICADO EN UNA COTA ADECUADA PARA UNA DISTRIBUCION GRAVITACIONAL A LA POBLACION. SE CONTEMPLA LA INSTALACION DE 6,54 KM DE RED DE DISTRIBUCIÓN EN PVC C- 10 DE 75 Y 63 MM. DE DIAMETRO PARA 101 ARRANQUES TOTALES. | 400 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 8 | 10 |  | 25 | [16 empty] | 8 | 7 |  | -12.5 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 210 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 8 | 8 | 10 | 10 | 0 |  | 25 | 25 | El proyecto fue recomendado considerando un plazo de 8 meses para las asignaciones de Obras Civiles y Consultorías. Los plazos reales fueron distintos a los recomendados. En el caso de las Obras Civiles, el plazo real fue de 7 meses (209 días), inferior en un mes al plazo recomendado, lo que representa una variación de -12,5%. Este menor plazo se explica por causas atribuibles al desempeño excepcional del contratista durante la ejecución, terminando antes del plazo estipulado. Cabe señalar que durante la ejecución se realizó una modificación de contrato, sin aumento de plazo, debido a la variación de cotas planimétricas del diseño con respecto a la realizada en terreno. En tanto, el plazo real de las Consultorías fue de 10 meses, superior en 2 meses al plazo recomendado, lo que representa una variación de 25%, y que se explica por el tiempo que transcurrió entre la solicitud por parte de la Unidad Técnica Essal para constituir la Comisión de Recepción Provisional (enero 2021) y la designación efectiva por parte de la DOH de la Comisión (abril 2021), según consta en Acta de Recepción Provisional de fecha 27.04.2021. El plazo total real de 10 meses fue mayor al plazo total recomendado de 8 meses, representando un incremento del 25% atribuible a la asignación Consultorías que se ejecutó en 10 meses, debido a la demora por parte de la DOH en el nombramiento de la Comisión de Recepción Provisional. La Recepción Definitiva se realizó con fecha 26.04.2022, y la iniciativa se encuentra en operación desde el 7.05.2021, no presentando problemas. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/07/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El desempeño de la obra fue trabajado de forma excepcional porque terminó antes del plazo estipulado | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se realizó una modificación de contrato sin aumento de plazo, debido a la variación de cotas planimétricas del diseño con respecto la realizada en terreno. | [8 empty] | 668639 | 0 | 668639 | 0 | 668639 | Mod. Contrato N°1, Contrato Essal N°026 del 24.02.2021 aumento de obras Efectivo de $52.596.564. | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realiza modificación de contrato por montos debido a la incorporación aumento de obras a precios convenidos. con respecto a la captación debido a que existió variación por cota de ubicación, lo que involucró cambios a precios convenidos. Las modificaciones se realizaron por modificación de camara sentina, 22 arranques adicionales, trabajos electricos. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 101 | 147 | 145.5446 | Real > Recomendada | Metros | 6540 | 7033 | 107.5382 | Real > Recomendada |  | La iniciativa presenta variación en la magnitud de obras. Originalmente se recomendaron 6,540 km de red para un total de 101 arranques de agua potable. y finalmente se construyeron 7,033 Km de red y se conectaron 147 arranques, lo que representa un incremento del 45,5% respecto de la magnitud original medida en número de arranques. Este sector es cercano a Puerto Montt, y ha sufrido un aumento en el número de viviendas que se han construido en el lugar, lo que explica el aumento en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | se incorpora por causas de aumento de beneficiarios debido a la incorporación de 24 arranques bajo calzada a precios convenidos y 24 arranques domiciliarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | modificación de la captación temas de cotas. | [6 empty] | En Puerto Montt, con fecha Martes 27 de Abril del 2021, se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°057 del 04 de Enero del 2021, integrada por el Constructor Civil SR. Michel Gonzalez y el Constructor Civil Sr. Felipe Alvarado, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de Essal S.A., y el Ingeniero Civil Sr. Jose Funes Rivera, designado por ORD D.R.O.H. N°454 del 13 de abril del del 2021, para efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra denominada “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT, REGION DE LOS LAGOS”. Donde declaran los involucrados que no existen observaciones y se procedió a la firma del acta. | 27/04/2021 | En el lugar de las obras, Con fecha 26 de abril de 2022, en el lugar de las obras, se constituye en terreno la Comisión de Recepción Definitiva de la obra, designada por Carta ESSAL N°16174 del 07 de diciembre del 2021, integrada por el Constructor Civil Sr. Felipe Alvarado y el Constructor Civil Sr. Michel Gonzalez, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y el Constructor Civil Sr. Nelson Oyarzo, designado por ORD DROH N.º 0304 del 05 de abril del 2022, para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada “CONSTRUCCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL DE POLINCAY, COMUNA DE PUERTO MONTT, REGION DE LOS LAGOS.” la comision de recepcion definitiva en revision al sistema declara que no existieron observaciones del sistema, estableciéndose la recepción definitiva del sistema. | 26/04/2022 | SI | 07/05/2021 | El sistema opera de manera adecuada, donde a la fecha el comité no reporta problemas de operación del sistema.. |  | En Operación | No se identificaron grandes problemas en la ejecución de las obras. La obra no tuvo grandes problemática en la ejecución debido a que terminó en tiempos antes esperados. La modificación no afectaron el plazo final. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4346200% | 4350300% | 41 | 4363200% | 129 | NA |  | 4400000% | 368 | 4400000% | 368 | 4403900% | 39 | 4407500% | 36 | 613 | 572 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | no existieron retrasos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | no existieron retrasos | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Esta iniciativa fue formulada por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Las Etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas con recursos sectoriales de la DOH- MOP sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Sólo postularon la Etapa de Ejecución al S.N.I. obteniendo la recomendación satisfactoria RS con fecha 28.12.2018. | 62613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494428 | 72360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 499034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571394 | Monto Adjudicado: $531.357.052.- Disminución: $15.330.651.- Aumento: $67.927.215.- Monto total : $583.953.616.- Año 2020, pago anual de $ 464.506.910.- Distribuido en los siguientes meses: Agosto: $22.108.766.- Septiembre: $142.473.226.- Octubre : $67.510.321.- Noviembre: $86.150.153.- Diciembre: $146.264.444.- año 2021, pago anual $119.446.706 Febrero: $ 51.519.491.- Mayo: $ 67.927.215.- | 84673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668627 | Monto Adjudicado: $531.357.052.- Disminución: $15.330.651.- Aumento: $67.927.215.- Monto total : $583.953.616.- Los montos señalados anteriormente se refieren a la asignación de Obras Civiles. Para el caso de las Consultorías, se respaldan en un Convenio Ad Referendum suscrito entre la DOH y la Empresa de Servicios Sanitarios ESSAL, cuyo costo alcanza a un 14,5% del monto de las obras civiles. | 84675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 583954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668629 | 668629 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Año 2020, pago anual de $ 464.506.910.- Distribuido en los siguientes meses: Agosto: $22.108.766.- Septiembre: $142.473.226.- Octubre : $67.510.321.- Noviembre: $86.150.153.- Diciembre: $146.264.444.- año 2021, pago anual $119.446.706 Febrero: $ 51.519.491.- Mayo: $ 67.927.215.- | fue un proyecto sin grande modificaciones de contratos, inferiores al 10 % de monto adjudicado de la obra | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de obras de distribución . modificación en captación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Retraso con la provisión de equipos de bombeo. | [8 empty] | 84244.5964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580995.604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665240.2004 | 665239.1375 | 96082.1252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661321.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 757404.1206 | 95651.6116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656475.7945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752127.4061 | 13.8542 | 13.061 | 12.9915 | -0.69668 | 13.0612 | 5116.513 | 4465.8217 | El proyecto presentó variaciones entre lo recomendado inicialmente, lo contratado y el costo real. El proyecto fue recomendado el año 2018 y se efectuaron dos procesos de licitación de las obras civiles, no pudiéndose adjudicar debido a que las ofertas recibidas fueron superiores al monto recomendado. Debido a esto, el proyecto fue reevaluado en una oportunidad el año 2019 para actualizar costos a precio de mercado, incrementando el costo total a M$571.394, distribuido en M$499.034 para obras civiles y M$72.360 para Consultorías. Las obras civiles fueron contratadas por M$ 531.357, monto superior en 3,8% al valor recomendado comparados en la misma moneda (2020). Posteriormente en el año 2021 la DOH aprobó extemporáneamente un aumento de contrato con fecha 23.04.2021 correspondiente a un incremento de M$52.597, quedando el contrato por un monto total de M$583.953, valor superior en 9,9 % al monto contratado y un 14% superior al monto originalmente recomendado. Esta fue la única modificación de contrato, que incluyó modificaciones de la captación a precios contratados, debido a la modificación de ubicación de cámara sentina, por cotas; y aumento en la longitud de Redes de distribución con sus respectivas piezas especiales y 46 arranques. Esta modificación de contrato no fue sometida a reevaluación por encontrarse dentro de la holgura del 10%. Según el Resuelvo DROH N°808 del 29.07.2022, la obra tuvo fecha de término el 28.12.202 y la modificación del 9,9% se aprobó en abril de 2021. La Unidad Financiera no incorporó información del SIGFE. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 589433 | 52597 | 8.923% | Se realizó 1 modificación de contrato, se detalla a continuación: 1. Modificaciones de captación a precios contratados, debido a la modificación de ubicación de cámara sentina, por cotas. 2. Redes de distribución: Incorporación de 600 metros, con sus respectivas piezas especiales y 22 arranques. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 557763 | 625815 | 12.2009 | El proyecto fue recomendado por un costo total de M$494.428 en moneda presupuesto 2018. Este valor incluye las asignaciones de Obras Civiles por M$431.815 y Consultorías por M$62.613. Este último monto corresponde a un 14,5% del costo de las obras civiles, según Convenio de la DOH con la Unidad Técnica Essal. El costo total expresado en moneda 2022 corresponde a M$557.763. En el año 2019, la iniciativa fue reevaluada después de haber realizado dos procesos de licitación en los que se recibieron ofertas superiores al valor recomendado. El nuevo monto recomendado fue de M$571.394 en moneda 2019, superior en 12,2% al monto originalmente recomendado. De este monto, M$499.034 correspondían a Obras Civiles y M$72.360 a Consultorías. Este nuevo monto recomendado expresado en moneda 2022 corresponde a M$625.816. Con este nuevo monto recomendado se realizó una licitación y se adjudicó las Obras Civiles por M$531.357 (3,8% sobre el valor recomendado) en moneda 2019, y el nuevo monto de Consultorías fue de M$ 77.047 (14,5% del valor de las obras civiles). Posteriormente se realizó un aumento de obras y obras extraordinarias por M$52.597 que representa un 9,9% respecto del monto contratado. Esta modificación no fue reevaluada debido a que se encuentra dentro de la holgura del 10% que otorga la Ley de Presupuesto para modificaciones de contrato. El monto final contratado fue de M$ 583.954 en obras civiles (moneda 2019) y el de consultorías M$84.672. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 465864 | 519876 | 11.5939 | Real > Recomendado | [5 empty] | El VAC real del proyecto fue mayor en 11,59% respecto del VAC calculado en la recomendación con costos reevaluados, lo que se explica por el incremento en la inversión producto del aumento de contrato realizado para extender las redes de distribución y conectar a 47 usuarios no considerados originalmente en el proyecto. | Esta iniciativa fue formulada por la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. Las Etapas de Factibilidad y Diseño fueron desarrolladas con recursos sectoriales de la DOH- MOP sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Sólo postularon la Etapa de Ejecución al S.N.I. obteniendo la recomendación satisfactoria RS con fecha 28.12.2018. El proyecto presenta variación en costos, plazo y magnitud. Los costos reales fueron superiores al recomendado, lo que se explica por una subvaloración inicial del proyecto en la asignación obras civiles, que debió ser reevaluado para incrementar el costo de las obras civiles luego de dos procesos de licitación en que se presentó un oferente en cada uno, por montos superiores al recomendado. Otra causa es el incremento en las obras originalmente consideradas en la iniciativa. El costo de las Consultorías es un 14,5% del costo de las obras civiles según Convenio suscrito entre la DOH y ESSAL, por lo que al incrementarse el costo de las obras civiles, también se incrementan las Consultorías. En cuanto a los plazos, éstos tuvieron diferencias respecto de la estimación inicial. Originalmente se había estimado un plazo de 8 meses para las dos asignaciones, y en la Ejecución el plazo real de las obras civiles fue inferior en un mes. lo que implica una disminución de 12,5%. En tanto el plazo de las Consultorías fue de 10 meses, superior en 25% al previsto originalmente, lo que se explica por el tiempo que transcurrió entre la solicitud por parte de la Unidad Técnica Essal para constituir la Comisión de Recepción Provisional (enero 2021) y la designación efectiva por parte de la DOH de la Comisión (abril 2021), según consta en Acta de Recepción Provisional de fecha 27.04.2021. Respecto de la magnitud, se observan diferencias entre lo originalmente recomendado y la magnitud real, que aumentó de 101 arranques a 147, lo que implica un 45,5% de incremento, y que se explica por la incorporación de viviendas existentes que no habían sido consideradas en el proyecto original y de viviendas nuevas que se construyeron después de elaborado el diseño. El proyecto presenta un aumento de contrato que fue aprobado (23.04.2021) administrativamente con posterioridad al término de obras 28.12.2020) y en el mismo mes de la recepción provisional (27.04.2021). El proyecto se encuentra con recepción definitiva y operando normalmente. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40018445-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL DE DICHAM, COMUNA DE CHONCHI | 10 | REGION DE LOS LAGOS | CHILOE | CHONCHI | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL M.O.P. A TRAVES DE LA D.O.H. DESARROLLA EL PROGRAMA DE AGUA POTABLE RURAL. EL OBJETIVO PRINCIPAL ES SOLUCIONAR EL PROBLEMA QUE AFECTA A LA LOCALIDAD RURAL DE DICHAM EN LA COMUNA DE CHONCHI, DADO QUE CUENTA CON UN DEFICIENTE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y CON ESTE PROYECTO SE BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS BENEFICIARIOS CON UNA INFRAESTRUCTURA SANITARIA QUE SERÁ ADMINISTRADA POR LA MISMA COMUNIDAD. | ESTA INICIATIVA CONTEMPLA LA HABILITACION DE UN POZO PROFUNDO DE 120 METROS QUE APORTA UN CAUDAL DE PRODUCCION DE 14 LTS/SEG, EL CUAL FUE CONSTRUIDO EL AÑO 2016 POR LA DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS. EN EL MISMO RECINTO, LAS AGUAS SERÁN TRATADAS POR DOS FILTROS MODELOS AQUAFLEX WCA – 1350 Y WQM - 1500 O DE SIMILARES CARACTERISTICAS, CON INYECCIÓN DE PERMANGANATO DE POTASIO E HIPOCLORITO DE CALCIO MEDIANTE BOMBAS DOSIFICADORAS DE PRODUCTOS QUÍMICOS CON FUNCIONAMIENTO AUTOMATICO DESDE UNA CASETA DE TRATAMIENTO. EN OTRO RECINTO DEL SECTOR DE ESTUDIO, SE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE METÁLICO ELEVADO DE 75 M3 Y 25 METROS, QUE ABASTECERA GRAVITACIONALMENTE A TODA LA POBLACION CON UNA PRESION DE SERVICIO ADECUADA. SE PROYECTA INSTALAR APROXIMADAMENTE 22,1 KM. DE RED DE DISTRIBUCIÓN QUE SERÁN EN HDPE PN-10 DE 75 Y 90 MM DE DIÁMETRO. SE CONTEMPLA LA INSTALACIÓN DE 210 ARRANQUES DOMICILIARIOS. | 910 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 11 | 11 |  | 0 | [16 empty] | 11 | 11 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 343 | [12 empty] | 11 | 11 | 11 | 11 | 0 |  | 0 | 0 | La iniciativa tuvo una ampliación de plazo menor de 13 días que representa un 3,9% del plazo establecido en el contrato y en recomendado originalmente.. La unidad técnica y financiera indico que el aumento de plazos se debió a retrasos en aprobaciones y las obras extraordinarias que se realizaron por la incorporación de 31 nuevos arranques. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 23/02/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | incorporación de 1000 m de tuberías e incorporación de cañería de acero por atraviesos a 8 beneficiarios. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | no hay mas causas de aumento. | [8 empty] | 1273969 | 0 | 1273969 | 0 | 1273969 | MONTO CONTRATADO: $1.080.363.089.- MODIFICACION : $ 32.274.130.- MONTO TOTAL : $1.112.637.219.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Durante la ejecución de las obras civiles .a través de las participaciones ciudadanas se logró pesquisar la incorporación de nuevas familias 31 nuevos arranques. Estas nuevas incorporaciones significaron obras extraordinarias. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al realizar la incorporación de las 31 nuevos arranques se debió instalar nuevas redes, los atraviesos. portón adicional, obras eléctricas, grupo electrógeno, | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 210 | 241 | 114.7619 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se incorporaron 31 nuevos arranques la razón es que durante el desarrollo de la obra nuevos beneficiarios solicitaron ser incorporados en el proyecto, que representa un aumento de un 14,7% respecto del originalmente aprobado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | incorporación de 8 beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | se adecuó el sistema a las nuevas necesidades donde las instalaciones cumplen normativa. | [6 empty] | En el lugar de las obras, con fecha 22 de Marzo de 2022 se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°299 del 07 de enero de 2022 y modificada mediante Carta ESSAL N°3416 de fecha 21 de marzo del 2022, integrada por la Constructor Civil Sra. SUSANA NAVARRETE RAMIREZ y por el Ingeniero Constructor Sr. FRANCIS SALDIVIA AVENDAÑO, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y el Ingeniero Constructor Sr. SEBASTIAN VELOSO PELDOSA, designada por ORD D.R.O.H. N°248 del 18 de marzo de 2022, para efectuar la RECEPCIÓN PROVISIONAL de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE DICHAM, COMUNA DE CHONCHI, REGIÓN DE LOS LAGOS”. Estas obras fueron contratadas mediante el sistema de LICITACIÓN PÚBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE, con el Contratista C.A.V Construcciones ltda, RUT: 77.716.070-2, adjudicadas según Contrato ESSAL Nº001 del 4 de enero del 2021. | 22/03/2022 | En el lugar de las obras, con fecha 10 de Mayo de 2023 se reunió la Comisión de Recepción, designada por Carta ESSAL N°17.629 del 22 de diciembre de 2022 y modificada por la carta SURALIS N°7.134 del 10 de mayo de 2023 integrada por el Constructor Civil Sr. DANIEL ROJAS VERGARA y por el Ingeniero Constructor Sr. FRANCIS SALDIVIA AVENDAÑO, ambos designados por el Jefe de Agua Potable Rural de ESSAL S.A., y el Ingeniero Civil Sr. JOSÉ FUNES RIVERA, designada por ORD D.R.O.H. N°446 del 21 de abril de 2023, para efectuar la RECEPCIÓN DEFINITIVA de la obra denominada “CONSTRUCCIÓN SERVICIO AGUA POTABLE RURAL DE DICHAM, COMUNA DE CHONCHI, REGIÓN DE LOS LAGOS”. Estas obras fueron contratadas mediante el sistema de LICITACIÓN PÚBLICA A SUMA ALZADA, SIN REAJUSTE, con el Contratista C.A.V Construcciones ltda, RUT: 77.716.070-2, adjudicadas según Contrato ESSAL Nº001 del 4 de enero del 2021. | 10/05/2023 | SI | 22/03/2022 | Presentó problemas pero fue por operación, pero se les dió capacitación pertinente. |  | En Operación | las situaciones negativas sólo fueron por comunicación con la comunidad, peor se subsanó a lo largo del contrato. | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS LAGOS | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4402700% | 4402700% | 0 | 4416600% | 139 | NA |  | 4419600% | 30 | 4419600% | 30 | 4425000% | 54 | 4434800% | 98 | 321 | 321 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas financió con recursos propios la etapa de factibilidad y diseño para determinar la fuente de captación del recurso hídrico y el diseño de ingeniería. La etapa de ejecución fue postulada al S.N.I con recursos MOP-DOH. | 144019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137254 | 144019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1137254 | La obra se ejecutó en el año 2021 | 161333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273971 | 4: $47.187.277 5: $102.035.792 6: $162.576.340 7: $133.185.011 8: $111.609.034 9: $158.676.746 10: $64.040.027 11 153.632.240 12 179.694.752 | 161332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1273969 | 1273969 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | no existieron variaciones en sigfe | no existieron grandes problemas en la ejecución de obra | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realizó un aumento de contrato por aumento de cobertura. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al realizar la incorporación de las 31 nuevos arranques se debió instalar nuevas redes, los atraviesos. portón adicional, obras eléctricas, grupo electrógeno, | [8 empty] | 163424.0147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1127064.3329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1290488.3476 | 0 | 179041.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234772.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413814.0094 | 179041.5589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234772.4505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1413814.0094 | 9.5565 | 9.5565 | 9.5565 | 0 |  | 5866.4482 | 5123.5371 | Los costos de las obras civiles fueron de M$1.127.616,(moneda 2022) contratadas en junio del año 2021, Tuvieron un incremento de costos por M$ 33.694, con lo que el costo total fue de M$1.161.596. (obras civiles). Este incremento de las obras corresponde al 2,9% del monto contratado. Se ejecutaron las siguientes obras extraordinarias: instalación de de 9 ml de cañerías de acero galvanizado, 31 nuevos arranques (instalación de medidores), , portón adicional, caseta grupo electrógeno, suministros adicionales eléctricos, grupo electrógeno, obras viales. Se incremento además la asignación consultorías por M$ 4.886. (moneda 2022), que representa el 2,9% del monto contratado . Existe una variación de un 9,56% en los items de consultorías y obras civiles entre el monto recomendado que dio origen a la ejecución y lo contratado y gastado. No se solicito reevaluación de la iniciativa debido a que el el incremento en los costos de la iniciativa al ser menos del 10% del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ERIKA HUENCHULLAN CERPA | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 1282935 | 36954 | 2.88% | En resolución (exent0) D,R.O.H X N° 1362, del 20 de diciembre del 2021, en el cual se aprueba la modificación del contrato para incrementar el monto de las obras civiles en M$32.274 (moneda 2021) para incorporar a nuevos beneficiarios (31 nuevos arranques). En la misma resolución se incrementar el item de consultorías por M$4.680 (MONEDA 2021) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo reevaluaciones. tuvo modificaciones menores de un 10%. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 838750 | 864865 | 3.1136 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 73125 | 75405 | 3.1179 | Real > Recomendado | Existe una variación de los indicadores de rentabilidad social de un 3,11% que se origina por los mayores costos de inversión entre el monto recomendado y el efectivamente gastado. | El proyecto desarrolló por fuera del S.N.I. las etapas de Factibilidad (determinación de la fuente de captación) y de Diseño de la solución del sistema de APR, siendo la unidad técnica en ambas etapas la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) del MOP. Por su parte, la etapa de Ejecución se postuló al S.N.I. , obteniéndose la recomendación el 15/07/2020, siendo también la DOH la unidad técnica de esta etapa. El proyecto presentó modificaciones de plazo y costos en las dos asignaciones menores al 10% en las asignaciones de Obras Civiles, como las Consultorías, razón por lo cual no hubo reevaluaciones.. Se ejecutaron obras extraordinarias originadas por la incorporación de 31 nuevos arranques. Tiene recepción definitiva con fecha 10/05/2022. Respecto a la magnitud, como se indicó anteriormente, se incrementó el número de arranques en 31 y por lo mismo, se incremento el costo de las obras civiles y consultorías el incremento del costo para total implico modificaciones en los valores de los indicadores económicos con una variación de un 3,1%. En cuanto a los gastos realizados, la información del BIP registra los valores ejecutados, pero no hay información del SIGFE. La Unidad Financiera indica que el histórico del BIP está correcto. La iniciativa no tuvo variaciones significativas. Tuvo variaciones en los plazos de 13 días, que corresponde a un 3,9% de la contratado y recomendado, originados por atrasos en permisos y la ejecución de obras extraordinarias con la instalación de nuevas cañerías, medidores, grupo electrógeno, etc. Se incrementaron los costos de las obras civiles y consultorías a un 2,9% del monto contratado originalmente y el real y 9,8% en comparación con lo recomendado, por la ejecución de obras extraordinarias originadas por la instalación de 31 nuevos arranques domiciliarios. Se incrementaron los beneficiarios en un 14,76 %., por la incorporación de 31 nuevos arranques domiciliarios. La iniciativa se encuentra operando en forma normal desde el 22/03/2022. | XIMENA TRONCOSO TAPIA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30116479-0 | CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL SECTOR LLAGUEPE, COCHAMO | 10 | REGION DE LOS LAGOS | LLANQUIHUE | COCHAMO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AGUA POTABLE ES UNA NECESIDAD BÁSICA, EN LA LOCALIDAD RURAL DE LLAGUEPE NO SE DISPONE DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, SOLO EXISTE ABASTECIMIENTO PRECARIO E INCIERTO A TRAVÉS DE VERTIENTES, LO QUE AFECTA LA CALIDAD DE VIDA DE SU POBLACIÓN. ADEMÁS, EN LOS MESES DE VERANO EL VOLUMEN DE AGUA BAJA CONSIDERABLEMENTE. | CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL EN EL SECTOR RURAL DE LLAGUEPE. INSTALACIÓN DE 55 ARRANQUES PARA 51 VIVIENDAS Y 4 PARA EQUIPAMIENTO PÚBLICO. LAS OBRAS A CONSTRUIR CONSIDERAN: 01 ESTANQUE DE 20 M3 TIPO SEMIENTERRADO. RED DE ADUCCIÓN: 240 METROS DE LONGITUD A SUMINISTRAR (HDPE PN10: 208,51 M y ACERO ISO-65: 31,47 M). RED DE DISTRIBUCIÓN: 5.919 METROS DE LONGITUD A SUMINISTRAR (TUBERÍA PVC C-6 D= 63 MM: 1.432 M; TUBERÍA PVC C-6 D=75 MM: 4.060 M; TUBERÍA PVC C-10 D= 75 MM: 310 M; TUBERÍA ACERO ISO-65 D= 2 PULGADAS: 11 M Y TUBERÍA ACERO ISO-65 D= 3 PULGADAS: 106 M). CONSIDERA ADEMÁS CONSULTORÍAS PARA LA ASESORÍA A LA INSPECCIÓN TÉCNICA Y GASTOS ADMINISTRATIVOS PARA LA LICITACIÓN. | 147 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 5 |  | -37.5 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 143 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 134 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194 | 337 | [12 empty] | 9 | 9 | 11 | 11 | 0 |  | 22.2222 | 22.2222 | El proyecto presenta variaciones en los plazos reales versus los recomendados para las asignaciones Obras Civiles y Consultorías, y en el caso de los Gastos Administrativos, éstos no fueron utilizados. Originalmente, en el año 2019, la iniciativa fue recomendada con un plazo de 8 meses para la asignación Consultorías, 6 meses para Obras Civiles y de 1 mes para Gastos Administrativos. Las Obras Civiles del proyecto se licitaron y fueron contratadas considerando un plazo inicial de 143 días (5 meses aproximadamente) según consta en Contrato de fecha 26.03.2023 aprobado mediante Decreto N°1929 de fecha 16.04.2021 de la Municipalidad de Cochamó. Sin embargo, se observa una discrepancia entre la fecha de término establecida en el Acta de entrega de Terreno y el Decreto que la aprueba, dado que la primera señala como fecha de término el 23.09.2021 y el Decreto 2.178 que aprueba la entrega de terreno señala el 8.09.2021. Esta diferencia de 15 días se arrastra en los sucesivos decretos de modificaciones de plazos. Al plazo original de 143 días se agregaron dos aumentos de plazo, uno por 120 días y el otro por 60 días, sumando 180 días al plazo original contratado, totalizando 323 días, según consta en Decretos N°5.346 del 14.09.2021 y Decreto N°861 del 02.02.2022 respectivamente, más los 15 días de desfase, totalizando 338 días, equivalente a 11 meses aproximadamente. Las ampliaciones de plazos se debieron al tiempo de espera de la tramitación de una actualización de la Resolución de Vialidad, a la escasez de materiales a nivel país y falta de mano de obra especializada producto de la Pandemia, y a la tardanza por parte de la Dirección de Vialidad en la entrega de terreno para intervenir la faja fiscal donde va instalada la red de distribución. A plazo de ejecución además se agregan 2 meses que transcurrieron entre la solicitud de recepción provisoria emitida por el contratista con fecha 21.03.2022 y el certificado del Director de Obras Municipales que informa que la obra se encuentra ejecutada en su totalidad, emitido con fecha 5.05.2022. Dado lo anterior, el plazo real de ejecución de obras civiles fue de 13 meses, superior en 7 meses al plazo estimado originalmente, lo que representa un 116% de incremento con respecto a los 6 meses de la recomendación original para esta asignación. En relación al plazo de la asignación Consultorías, ésta fue contratada con fecha 18.05.2021, un mes posterior a la fecha de inicio de la ejecución de obras civiles, con un plazo de término para el 28.09.2021 más 30 días correspondientes al período de recepción de la obra. Posteriormente fue solicitado un aumento de plazo, sin embargo, la solicitud de ampliación de plazo y presupuesto se realizó a destiempo por lo que fue denegada por parte de la Institución Financiera Gobierno Regional, lo que se tradujo en mayores dificultades en la inspección del contrato (durante la ampliación de plazo de la obra). El plazo real de las Consultorías fue de 5 meses, inferior a los 8 meses originalmente estimados, lo que representa una disminución de un 37,5%, sin embargo, en el BIP aparece con un plazo mayor debido a que los pagos se efectuaron en dos procesos presupuestarios (2021 y 2022), con la salvedad que las Consultorías no cubrieron todo el período de la ejecución de obras civiles (11 meses). Por último, se debe señalar que la asignación Gastos Administrativos no se ocupó por lo que finalmente quedó en cero el plazo. El plazo original estimado fue de 1 mes y el plazo real fue cero mes, por lo que hay una variación de -100%. El proyecto cuenta con Recepción Provisoria sin observaciones, aprobada por Decreto Alcaldicio N°3084 de fecha 06.05.2022, y con Recepción definitiva de fecha 05.05.2023, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 3414 de fecha 19.05.2023. El proyecto se encuentra en operación desde el 7.05.2022. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 19/04/2021 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | la resolución de Vialidad está sujeta a una actualización al año vigente, la cual se encuentra en trámite de aprobación por parte de tal Dirección. (Causa de aumento de plazo N°1) | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Escasez de materiales a nivel país y falta de mano de obra especializada, a raíz de la Pandemia. (Causa de aumento de plazo N°1) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Tardanza por parte de la Dirección de Vialidad en la entrega de terreno para intervenir la faja fiscal donde va instalada la red de distribución. (Causa de aumento de plazo N°2) | [5 empty] | 603619 | 0 | 603619 | 0 | 603619 | Contrato de obras civiles de fecha 26.03.2021 por un valor de $585.007.953, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 1929 de fecha 16.04.2020.- Primer Anexo modificatorio de contrato de obras civiles de fecha 10.09.2021, (modifica plazo ), aprobado por Decreto Alcaldicio N° 5346 de fecha 14.09.2021.- Segundo Anexo modificatorio de contrato de obras civiles de fecha 18.01.2022 (modifica plazo), aprobado por Decreto Alcaldicio N° 861 de decha 02.02.2022.- Contrato de Asesoría de Inspección Técnica de fecha 19.05.2021, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 2512 de fecha 19.05.2021.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Las 2 licitaciones iniciales no se ajustaron dentro del presupuesto disponible. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 55 | 55 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa no presenta variaciones en la magnitud recomendada. El proyecto se recomendó con 55 arranques y se ejecutó la misma cantidad. Sin embargo, la Unidad Técnica señala que existen beneficiarios cuyo arranque es demasiado largo (un caso de 600 ml de arranque, un segundo caso de 100 ml de arranque, un tercer caso de 150 ml, un cuarto caso de 300 ml), lo que ha impedido o dificultado la conexión por temas técnicos y de costos. Además señala que muchos beneficiarios - sin señalar la cantidad - no se han conectado y otros no tienen consumo, ya que se niegan a pagar la tarifa por consumo, optando por seguir conectados y consumiendo desde el sistema de agua predial. Esta situación genera grandes dificultades a la operación de la obra, ya que no se alcanza a financiar la operación del sistema. Esta situación se explica porque los proyectos de APR consideran construir el arranque de agua potable a 1 metro al interior del cerco correspondiente al terreno que colinda con el camino público donde se ubica la vivienda, y en los casos en que la vivienda se encuentra alejada del camino público, es de responsabilidad del beneficiario llevar esa conexión hasta su vivienda. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se modificó emplazamiento de algunos medidores. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | Cambio de algunos beneficiarios del listado inicial. | [6 empty] | Recepción provisoria sin observaciones, aprobada por Decreto Alcaldicio N°3084 de fecha 06.05.2022.- | 05/05/2022 | Recepción definitiva de fecha 05.05.2023, aprobada por Decreto Alcaldicio N° 3414 de fecha 19.05.2023.- | 05/05/2023 | SI | 07/05/2022 | 1.- Existen beneficiarios cuyo arranque es demasiado largo (un caso de 600 ml de arranque, un segundo caso de 100 ml de arranque, un tercer caso de 150 ml, un cuarto caso de 300 ml), lo que ha impedido o dificultado la conexión por temas técnicos y de costos. 2.- Muchos beneficiarios no se han conectado y otros no tienen consumo, ya que se niegan a pagar la tarifa por consumo, optando por seguir conectados y consumiendo desde la línea de agua predial. Esta situación genera grandes dificultades a la operación de la obra, ya que no se alcanza a financiar la operación del sistema. 3.- La Municipalidad ha debido de asumir los costos referidos al sueldo del operario. 4.-Ante las dificultades par la operación del sistema, la directiva del Comité APR Llaguepe renunció en su totalidad. |  | En Operación | 1.- se realizó a destiempo la solicitud de ampliación de plazo y ppto para la consultoría de inspección de la obra, por lo que se denegó tal solicitud; lo que se tradujo en mayores dificultades en la inspección del contrato. (durante la ampliación de plazo de la obra) | LORENA XIMENA SCHNEIDER KAHLER | MUNICIPALIDAD DE COCHAMO | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4380100% | 4382600% | 25 | 4385000% | 24 | NA |  | 4430200% | 452 | 4428100% | 431 | 4430500% | 24 | 4437700% | 72 | 576 | 551 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | 1 licitacion desierta | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | REEVALUACION PROYECTO LUEGO DE SEGUNDA LICITACIÓN PARA UN TERCER PROCESO DE LICITACVION PUBLICA | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La Municipalidad de Cochamó desarrolló las etapas de Factibilidad y Diseño sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones. Luego postuló a Etapa de Ejecución con fuente financiera F.N.D.R., obteniendo RS con fecha 2.12.2019. | 18399 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 393775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414674 | 18878 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 404013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425456 | NO HAY | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603608 | O.CIVILES: 585.007.953 AUMENTO DE PLAZO POR 180 DIAS CONSULTORIAS: 18.600.000 | 18600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 585008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603608 | 603608 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES, SE CORRIGE MONTO A LO REAL GASTADO 585.007.953 |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | PRIMERA LICITACION DESIERTA | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 21421.5049 | 0 | 0 | 0 | 2910.4843 | 458450.1817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482782.1709 | 688169.0344 | 20641.2655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649225.0956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 669866.3611 | 20495.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 643942.0031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 664437.6381 | 38.7513 | 37.6268 | 40.4606 | -0.81042 | -3.4485 | 12080.6843 | 11708.0364 | La iniciativa fue recomendada por un costo total de M$454.171 (expresado en moneda 2022), con tres asignaciones: Obras Civiles M$431.281, Consultorías M$20.152 y Gastos Administrativos M$2.738. El costo total real fue de M$625.061, superior en 37,63% al recomendado originalmente. Esto se explica por el incremento en la asignación obras civiles, dado que el proyecto fue reevaluado para volver a licitar luego de dos procesos de licitación declarados desiertos, incrementando las obras civiles en 41,6%. Respecto de los costos de la asignación Consultorías, ésta fue recomendada por M$20.152 (moneda 2022) y contratada por M$19.418, presentando una variación de -3,64% , y de -4,32% al comparar los costos reales con lo originalmente recomendado. La asignación Gastos Administrativos no fue utilizada, por lo tanto, presenta cero costos reales. Se entiende que la Municipalidad de Cochamó asumió los costos relacionados a los procesos de licitación. Respecto del SIGFE, no se presenta información al respecto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | KARIN DEL CARMEN BARRIENTOS WINTER | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 442661 | 647386 | 46.2487 | La iniciativa fue reevaluada en el año 2020 para incrementar el presupuesto dado que ha sido licitada en 2 oportunidades y no pudo ser adjudicada. La primera licitación fue declarada desierta y en la segunda licitación se presentó un oferente cuya oferta superó en 45,38% al valor recomendado. La reevaluación se realizó para incrementar el monto de las obras civiles para llevar a cabo un nuevo proceso de licitación. El mayor costo se explica por condiciones de mercado, principalmente atribuibles a partidas asociadas a excavaciones, mayor precio del acero y a la contingencia sanitaria producto de la pandemia por Covid 19. El monto reevaluado es superior en 44,8% al monto recomendado, comparados en la misma moneda (M$585.008 v/s M$404.012 en moneda 2020). La Unidad Técnica había solicitado una reevaluación para incrementar la asignación Consultorías, sin embargo la Unidad Financiera no la aprobó, por lo que el monto de dicha asignación no se modificó. Cabe señalar que en el Historial RATE aparece la reevaluación solicitada y finalmente la institución financiera no respondió las observaciones, por lo que se restituyó el RS anterior. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 325985 | 443642 | 36.0928 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 28421 | 38679 | 36.093 | Real > Recomendado | El proyecto tuvo un VAC social de M$325.985 y un CAE social de M$28.421 al momento de ser recomendado en el año 2019. Al recalcular los indicadores de evaluación con la inversión real, los valores se incrementan. El VAC social con la inversión real alcanza a M$443.642 y el CAE M$38.679, representando un incremento de 36%, lo que se explica por el mayor costo de inversión en obras civiles. | La Municipalidad de Cochamó desarrolló las Etapas de Factibilidad y Diseño sin ingresar al Sistema Nacional de Inversiones, El proyecto postuló sólo la Etapa de Ejecución al Sistema Nacional de Inversiones, con recursos del F.N.D.R. El proyecto presenta variaciones en costo y plazo, manteniendo la magnitud originalmente recomendada, aunque con ciertas observaciones. La iniciativa presenta una variación significativa del costo, asociado al incremento de la asignación obras civiles, que se explica por condiciones de mercado, principalmente atribuibles a partidas asociadas a excavaciones, mayor precio acero y a la contingencia sanitaria. El incremento alcanza a 41,6% el que se produjo después de dos procesos de licitación declarados desiertos, lo que motivó la reevaluación para ajustar los costos a precios de mercado y licitar nuevamente, adjudicando en el tercer proceso. Los costos recomendados asociados a la asignación de Consultorías no experimentaron variaciones significativas, aun cuando había sido solicitado un incremento que no fue aprobado por el Gobierno Regional, lo que implicó que el contrato de Consultorías terminó antes que las ejecución de obras civiles. El costo real versus el recomendado fue menor en 4,32% Respecto de los plazos, si bien al momento de contratar fueron menores a los recomendados, finalmente la obra tuvo dos aumentos de plazo por un total de 180 días, los que sumados al plazo inicial de ejecución de 143 días, y a una diferencia de 15 días de plazos producida en el Acta de Entrega de terreno, alcanza a 11 meses aproximadamente, a lo que se sumó la demora de dos meses entre la comunicación del término de la obra y la constitución de la comisión para recepción provisoria. Respecto de la magnitud, si bien se señala que se construyeron los 55 arranques previstos inicialmente, la Unidad Técnica señala que las viviendas que quedan alejadas del camino y por tanto de las redes y arranques, no han logrado conectar sus viviendas al APR, lo que trae como consecuencia dificultades en la gestión del sistema, que se está sosteniendo por los aportes que hace la Municipalidad para financiar parte de los costos operacionales. Esta situación se produce porque los proyectos de APR sólo consideran la construcción de obras en caminos públicos dejando el arranque a 1 metro al interior del cerco donde se ubica la vivienda, por lo que el beneficiario debe conectarse con sus propios recursos al arranque, lo que no siempre logran, y adicionalmente cuando existen sistemas prediales artesanales en uso donde no pagan tarifa, prefieren seguir conectados a sistemas de este tipo aunque no sea agua potable. Esta situación se consulta en el proceso de análisis técnico económico, tanto sobre la existencia de sistemas artesanales, como el conocimiento por parte de los futuros beneficiarios de las características del proyecto y la tarifa de autofinanciamiento del sistema, lo que requiere además un trabajo de sensibilización con la comunidad, lo que se acredita mediante las actividades de participación ciudadana. Ante las dificultades para la operación del sistema, la directiva del Comité APR Llaguepe renunció en su totalidad. En este sentido, el rol de la Municipalidad es fundamental para procurar la conexión de los beneficiarios una vez que el sistema se encuentra construido, y apoyar la gestión del Comité para un correcto funcionamiento del Sistema de Agua Potable Rural. | RUTH ANDREA CARDENAS HUENTELICAN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS
30134930-0 | CONSTRUCCION ESTADIO CORTE-ALTO, PURRANQUE | 10 | REGION DE LOS LAGOS | OSORNO | PURRANQUE | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA COMUNA DE PURRANQUE TIENE UNA MARCADA VOCACION FUTBOLERA, CUENTA CON UN RECINTO NORMATIVO EL QUE HA SIDO AMPLIAMENTE SUPERADO POR LA DEMANDA; PARA PALIAR EL DEFICIT DE RECINTOS, SE UTILIZAN CANCHAS DE CESPED NATURAL. LAS QUE ESTAN EMPLAZADAS EN TERRENOS IRREGULARES Y SIN CAMARINES, LOS QUE QUEDAN INHABILITADOS CUANDO LLUEVE; LA CAPACIDAD INSTALADA PERMITE REALIZAR EN FORMA PARCIAL LOS CAMPEONATOS, IMPOSIBILITANDO EL ENTRENAMIENTO; LO ANTERIOR AUMENTA EL RIESGO DE LESIONES Y DISMINUYE EL POTENCIAL COMPETITIVO DE LOS DEPORTISTAS. | CONSTRUCCION DE ESTADIO CON ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, DE UNA SUPERFICIE TOTAL DE 10.681,1 M2, DESAGREGADOS EN CANCHA SINTETICA DE 8.399 M2, GRADERIAS METALICAS DE 159 M2, CAMARINES DE ALBAÑILERIA Y CUBIERTA METALICA DE 113 M2, BAÑOS DE ALBAÑILERIA Y CUBIERTA METALICA DE 30,5 M2, GARITA DE TRANSMISION DE MADERA DE 6,08 ME, BANCA DE RESERVA DE ESTRUCTURA METALICA Y REVESTIMIENTO POLICARBONATO DE 12 M2, CASETA DE TURNOS DE MADERA DE 7 M2, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS DE MADERA DE 8,7 M2, CASETA MOTOR METALICA DE 21,175 M2; AREA ADMINISTRACION, INCLUYE PORTICO MADERA Y ARCO METALICO DE 23,36 M2, Y BOLETERIA DE 3,01 M2; EXTERIOR QUE INCLUYE PAVIMENTOS DE 939 M2 Y ESTACIONAMIENTO DE 980,45 M2. ADEMAS, CONSIDERA CIERRE PERIMETRAL E ILUMINACION LED; Y EQUIPOS PARA MANTENCION DE CESPED SINTETICO. | 1440 |  |  |  | 12 | 15 |  | 25 |  |  |  |  | 2 | 8 |  | 300 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 16 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 273 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 65 | 90 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215 | 488 | [12 empty] | 12 | 12 | 25 | 35 | 10 |  | 108.3333 | 191.6667 | El gasto administrativo se ejecutó el 28.12.2018. El contrato de consultoría se inició el 26.06.2019, seis meses después del pago de los gastos administrativos. Tuvo un plazo de 12 meses hasta el 24.06.2020, con 90 días de ampliación de plazo hasta el 23.09.2020. El contrato de obras civiles se inició el 23.06.2019. Tuvo un plazo inicial de 9 meses hasta el 25.03.2020 y tres ampliaciones de plazo, 65 días hasta el 29.05.2020, 90 días hasta el 27.08.2020 y 60 días hasta el 26.10.2020, acumulando un plazo total de 16 meses, 7 más que lo contratado y 4 meses más que lo recomendado. El contrato de equipos se inició el 19.02.2021, con cuatro meses de desfase respecto del término del contrato de obras civiles. Tuvo un plazo inicial de 35 días y dos ampliaciones de plazo terminando el 15.10.2021 con un plazo total de 8 meses. El desfase de tiempos muertos entre los gastos administrativos y el contrato de consultoría y entre el término de las obras civiles y el inicio del contrato de equipos suma diez meses de tiempo muerto. Los desfases o tiempos muertos de 9 meses más los mayores plazos en obras civiles y en equipos explican los 34 meses totales de ejecución del proyecto (incluidos tiempos muertos), casi el triple (200 % adicional) del plazo original de 12 meses. Las causas de las variaciones (aumentos de plazo), tanto en obras civiles, se debieron a que por la situación de la pandemia se produjeron diferentes demoras en el abastecimiento de materiales y quiebre de stock de los materiales y equipos en algunos casos. Otro factor incidente resulto de modificaciones al diseño respecto del emplazamiento de las graderías. Respecto de los equipos las ampliaciones de plazo se explican en la estafa sufrida por el proveedor que implicó tener que importar nuevamente los equipos desde el país de Holanda y a la demora de la importación por causas atribuibles a la situación de pandemia. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 26/06/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | SE MODIFICÓ EL EMPLAZAMIENTO DE LAS GRADERÍAS, CASETA, BANCO DE RESERVAS Y CASETA DE TURNO, A COSTO CERO PERO CON AUMENTO DE PLAZO | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | POR PANDEMIA SE AUMENTARON LOS PLAZOS POR MENOS materiales DE OBRA DISPONIBLEs Y QUIEBRE DE STOCK | D. Causas relacionadas con el Diseño | [7 empty] | 1002842 | 1800 | 1004642 | 313824 | 690818 | Los montos gastados en moneda del contrato (sin reajustes) fueron del 100% de lo contratado. El SIGFE no reporta el total de los gastos realizados de M$ 1.004.642. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | Los equipos fueron robados desde la bodega del proveedor por lo que se aumentaron los plazos pero no los costos | [8 empty] | Metros Cuadrados | 10681 | 10681 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existieron variaciones en la magnitud (superficie de las obras), respecto de lo establecido en el diseño. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se cambio la localización de las graderías , caseta de turno. caseta de cambio y de trasmisiones, | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se constituyó la comisión en terreno, se hizo un recorrido e inspección por todas las instalaciones y se recibieron las obras sin observaciones. | 25/01/2021 | Durante la explotación del estadio hubo algunos detalles de las terminaciones que se debieron subsanar por el contratista antes de la recepción definitiva, cómo fijación de cerámicas y algunos artefactos eléctricos. | 14/02/2022 | SI | 26/01/2021 | El estadio fue ocupado y no hubo ningún problema durante el año de puesta en marcha, todo funcionó, sólo hubo desprendimiento de unos cerámicos y artefactos eléctricos que el contratista reparó. Durante la ocupación del estadio hasta la fecha, están con horario completo de campeonatos y entrenamiento. |  | En Operación | El estadio de Corte Alto ha impulsado las actividades relacionadas con el futbol en la localidad, todos los días en las tardes y fines de semana hay niños. jóvenes y adultos ocupándolo con la práctica el fútbol. Por lo que se puede afirmar que ha cumplido con su objetivo. | LORENA BEATRIZ AREVALO CORONADO | MUNICIPALIDAD DE PURRANQUE | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | 4328500% | 4328500% | 0 | 4345500% | 170 | 4346200% | 7 | 4359800% | 136 | 4362100% | 159 | 4364200% | 21 | 4366800% | 26 | 383 | 383 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Desfase en la entrega de terreno. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | El municipio aportó el diseño original con que se realizó la etapa de ejecución. | 18000 | 0 | 18108 | 0 | 1800 | 967065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004973 | 18000 | 0 | 18108 | 0 | 1800 | 967065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004973 | No hubo inconvenientes asociados al RS de inicio del proyecto. Se contemplaron todas las asignaciones requeridas. | 22250 | 0 | 13590 | 0 | 1800 | 967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004640 | Contrato de consultoría: Se suscribió el 13.05.2019 por M$ 17.800 y un plazo de 12 meses. Luego fue ampliado a M$ 22.250, con 90 días de ampliación de plazo con fecha de término de 23.09 2020. Contrato de obras civiles: Se suscribió con fecha 05.06.2019 por M$ 967.000 con un plazo inicial de 9 meses. Inicio a partir del acta de entrega de terreno de fecha 26.06.2019. Tuvo tres ampliaciones de plazo: por 65 días hasta 29.05.2020, por 90 días adicionales hasta el 17.04.2020 y 60 días adicionales hasta el 26.10.2020. Contrato de equipos : se suscribió con fecha 19.02.2021 por M$ 13.590, con 35 días de plazo que se amplió en dos oportunidades hasta concluir finalmente el 15.10.2021. | 22250 | 0 | 13590 | 0 | 1800 | 967000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1004640 | 690816 | BIP > SIGFE | 8898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313824 | 9745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343713 | OBRAS CIVIL Total gastos M$ 967.000: M$ 304.927 año 2019, M$ 587.522 año 2020 y M$ 74.553 año 2021 CONSULTORIA Total gastos M$ 22.250: M$ 8.898 año 2019 y M$ 13.352 año 2020 G. ADMINISTRATIVOS M$ 1.800 año 2018 Equipos M$ 13.590 año 2021 | Hubo modificaciones al contrato sin variación en los costos para resolver situación imprevista con la cota del terreno. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no utilizada o solo parcialmente | La asignación de equipos fue superior al valor de mercado de los requerimientos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Hubo modificaciones al contrato de obras civiles sin variación en los costos para resolver situación imprevista con la cota del terreno. | [8 empty] | 21585.2064 | 0 | 21714.8919 | 0 | 2158.9458 | 1159669.6237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205128.6679 | 0 | 25904.161 | 0 | 15081.794 | 0 | 2158.9458 | 1125820.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1168965.5279 | 25507.6634 | 0 | 15081.794 | 0 | 2158.9458 | 1104429.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147178.3522 | -3.0008 | -4.8086 | -4.7634 | -1.8638 |  | 107.4036 | 103.4014 | En el item consultorías hubo un contrato inicial de $ 17.800.000 (Decreto A. 1788/08.05.2019, que adjudica) suscrito con fecha 13.05.2019. Se pagaron en total M$ 22.250 (M$ 8.898 el 2019 y M$ 13.252 el 2020), según registro de los gastos en el BIP. No hay respaldo documental de la diferencia en el monto del contrato (M$ 22.250 vs M$ 17.800) en los documentos tenidos a la vista en el presente proceso. Los M$ 22.250 corresponden en moneda 2022 a M$ 24.369 de la columna K y a los 23.996 gastados de la columna L. La diferencia en los montos contratados y gastados se explica por que el contrato se actualiza en un 100% desde el año 2019 y los gastos se actualizan de acuerdo al año del pago, M$ 8.898 desde 2019 más los M$ 13.352 desde el 2020. El monto de los contratos respecto de lo recomendado fue de -3,18 %, en tanto los gastos actualizados (desde el año del gasto) respecto de lo recomendado es de -4,81 %. La diferencia entre -3,18 % y -4,81 % se debe a que los contratos se actualizan desde el año del contrato y los gastos desde el año de los gastos, que en este caso se difieren entre el año del contrato y el siguiente. El desglose de esta variaciones a nivel de asignación es el siguiente: -Consultorías: aumento de 20 % contratado respecto de lo recomendado. Aumento de 18,7 % gastado respecto de lo recomendado. La diferencia en los porcentajes se explica porque el contrato se actualiza desde la fecha del mismo y los gastos desde la fecha en que se producen. -Equipos: disminución de 30,55 % contratado respecto de lo recomendado. Disminución de 30, 55 % gastado respecto de lo recomendado. -Gastos Administrativos: no hay variación de los gastado respecto de lo recomendado. -Obras Civiles: Disminución de -2,92 % contratado respecto de lo recomendado. Disminución de -4,76 % gastado respecto de lo recomendado. La diferencia en los porcentajes se explica porque el contrato se actualiza desde la fecha del mismo y los gastos desde la fecha en que se producen. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | GLORIA DEL CARMEN QUEZADA VELASQUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS LAGOS | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS |  |  | SI | 1198080 | -54512 | -4.55% | El monto recomendado actualizado a M$ de 2022 es de M$ 1.133.708 y se produjo una disminución acumulada de -M$ 54.512 (4,81 %) en moneda M$ 2022 que se desagrega en un aumento de M$ 3.693 (+18,19 %) en consultoría, una disminución de M$ 6.240 (-30,54 %) en equipos y una disminución de M$ 61.965 (-4,76%) en obras civiles. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El monto recomendado actualizado a M$ de 2022 es de M$ 1.133.708 y se produjo una disminución acumulada de -M$ 54.512 (4,81 %) en moneda M$ 2022 que se desagrega en un aumento de M$ 3.693 (+18,19 %) en consultoría, una disminución de M$ 6.240 (-30,54 %) en equipos y una disminución de M$ 61.965 (-4,76%) en obras civiles. Según dato en módulo de gastos (Unidad Técnica) el monto recomendado en moneda 2022 es M$1.198.080 en lugar de M$ 1.133.708. Por eso la variación dice -4,55 % en lugar de decir 4,81 %. Existió una re-evaluación por el BIP, referida a justes de partidas de las obras civiles sin variaciones en el monto del contrato. La variación de -4,81 % corresponde a menores valores contratados en obras civiles y equipos y mayor valor contratado en consultorías. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 2 | 2 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El CAE por U.Equivalente en el año 2018 (Primer RS) fue de M$ 2 como aproximación del valor $ 2.220, que se obtuvo considerando 60.192 U.E./año. Una menor inversión de M$ 54.512 (M$ 2022) corresponden a M$ 48.322 (M$ 2018). En valor anual (n= 20 y r= 6 %) equivale a $ 4.213 ($/año). La variación en $/ U.E. es entonces de 4.213 ($/año) / 60.192 (U.E./año) = 0,07 $/U.E. La variación del CAE/U.E= 2.220 menos 0,07= 2.219,93 = $ 2.220. En Miles de $ enteros (restricción del BIP) es M$2. Por lo tanto el indicador no experimenta variación. | Proyecto fue recomendado el año 04.07.2018. Se ejecutaron las asignaciones de consultorías, equipos, obras civiles y gastos administrativos. Los gastos administrativos de M$ 1.800 se pagaron en dic. de 2018. El primer contrato fue el de consultoría de AITO por M$ 17.800, con fecha 13.05.2019 que se aumentó a M$ 22.250 con una extensión de plazo hasta el 23.09.2020. Luego se contrataron las obras civiles por M$ 967.000 con inicio el 26.06.2019 con 9 meses de plazo que se extendió hasta 16 meses con tres ampliaciones de plazo, para terminar el 26.10.2020. La asignación de equipos se contrató el 19.02.2021, con posterioridad al término de las obras civiles, y se extendió hasta el 15.10.2021. El plazo total (incluidos tiempos diferidos entre los g.a. y la consultoría y entre las obras civiles y los equipos) fue de 34, casi triplicó el valor original de 12 meses. En cuanto a los montos involucrados el valor total gastado fue de un 4,81 % menos que el valor recomendado. El indicador CAE por usuario equivalente no experimentó variación. | EDUARDO REYES BUSCH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS LAGOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30486557-0 | CONSTRUCCION CANCHA CLUB CERRO PORTEÑO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO FUTBOL EQUIPADO (AMATEUR) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | SE BUSCA AUMENTAR LA DISPONIBILIDAD EN HORAS DE USO POR SEMANA DE CANCHA,PARA LA ASOCIACIÓN DE FUTBOL AMATEUR DE LA REGIÓN DE AYSÉN, ASOCIACIÓN DEPORTIVA 12 DE OCTUBRE COYHAIQUE LOS CLUB 21 DE MAYO, CLUB EL SALTO, CLUB SAN JUAN, CLUB ATLÉTICO, CLUB UNIÓN MARCHANT, CLUB CERRO NEGRO, CLUB UNIVERSIDAD DE CHILE, TODOS UBICADOS EN LA COMUNA DE COYHAIQUE. ESTO TIENE EL FIN DE AUMENTAR LA PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE, TAL COMO LO PROPONE LA POLÍTICA NACIONAL DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE 2016-2025, EN SU PROPÓSITO 1. | Obras civiles: instala carpeta de pasto sintético, se mejora evacuación de aguas lluvias a través de instalación drenes y cambio de materialidad del sustrato, mejora de cierre perimetral con portón y malla deportiva, construcción de vereda acceso perimetral, se instalarán basureros, banderines, bancas suplentes, caseta de control, marcadores, arcos, asta de bandera. Equipamiento: arcos para baby fútbol como para fútbol y camillas de emergencia. Equipos: minitractor, arado descompactador, cepillo de arrastre e hidrolavadora. | 966 |  |  |  | 13 | 0 |  | -100 | 12 | 8 |  | -33.3333 | 12 | 3 |  | -75 |  |  |  |  | 3 | 1 |  | -66.6667 | 12 | 8 |  | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 248 | [12 empty] | 14 | 14 | 20 | 37 | 17 |  | 42.8571 | 164.2857 | Se observan condiciones especiales en los plazos de ejecución de los proyectos, que se indican a continuación: 1. El plazo de obras civiles fue menor al recomendado. En efecto, la propuesta inicial del formulador es de 12 meses de ejecución de obras civiles, plazo, al parecer de este analista, sobredimensionado si se considera lo que demoran este tipo de obras. En la realidad, el plazo contratado fue de sólo 6 meses y luego alcanzó a 8 meses producto de aumentos de plazos por modificaciones de obras. En lo futuro se debería aceptar como plazo de obras no más de 9 meses para este tipo de proyectos (mejoramiento o construcción canchas de pasto sintético). 2. Existió un desfase importante entre el término de las obras civiles y la ejecución de los ítems equipamiento y equipos. Luego de consultar por esta situación, la explicación de GORE AYSEN apunta a reconocer que Gobierno Regional asumió esta función como unidad técnica de equipos y equipamiento, sólo en noviembre 2020, luego de recibidas las obras civiles, lo que implica una descoordinación y falta de planificación, ya que lo ideal hubiese sido que la adquisición se hubiese realizado unos meses antes del término del contrato de obras civiles, de tal forma de que hubiesen calzado ambos términos para una entrega al uso con el proyecto completo. 3. La situación del efecto PANDEMIA COVID es una explicación válida que entrega GORE AYSEN, ya que en ese escenario no fue fácil trabajar y realizar las adecuadas coordinaciones y seguramente, la prohibición de utilizar el espacio deportivo, no contribuyó a que existiese una presión de los beneficiarios por agilizar estas compras. 4. Cabe señalar que la ejecución del ítem equipos se inició, casi 2 años después de concluida la obra civil, lo que da cuenta de la no adecuada planificación de ejecución de este proyecto. 5. Con todo, el proyecto se ejecutó en 35 meses, pero si se hubiese planificado mejor en cuanto a su ejecución, pudiese haber concluido en no más de 10 meses (la obra civil se ejecutó en 8 meses), lo que da cuenta de un aspecto a mejorar en la planificación de las unidades técnicas en cuanto a la programación de ejecución de los ítems equipos y equipamiento, en relación al avance de la obra civil. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 21/02/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Problemas con las disposición de personal debido a las restricciones de cuarentena, irregularidad y/o falta de transporte para personal y materiales, quiebre de stock de materiales, entre otros, asociados a la pandemia. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realiza modificación de las partidas del proyecto con objeto de optimizar los recursos asignados y llevar a mejor términos las obras del ítem de Aguas Lluvias. Se considera la ejecución de partidas adicionales y disminución de otras cubicadas por una cantidad mayor a la requerida. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Ajuste de equipos y/o equipamiento por obsolescencia | Luego de recepcionada la obra, la unidad técnico se encontró con que los equipos y equipamientos considerados, no todos continuaban vigentes, por lo que se tuvo que hacer cambios. Además afectó el período de COVID, lo que retrasó todo el proceso de gestión de licitación y de respuesta por parte de los oferentes. | [5 empty] | 647778 | 2060 | 649838 | 2060 | 647778 | OBRAS CIVILES: se adjudica a la empresa CONSTRUCTORA CANTERA S.A, rut: 89.388.700-8, mediante Resolución Afecta N°49 de fecha 13/02/2020, con TR 20/02/2020. Inicio 21/02/2020, Termino Legal 25/10/2020. Monto M$625.804. El contrato tuvo 2 aumentos de plazo por un total de 68 días corridos y atraso de 9 días corridos. Termino efectivo 03/11/2020. CONSULTORIA: Se prescindió de esta contratación debido a la pandemia, ya que, no fue posible disponer de personal para la Asesoría, quien habitualmente proviene de fuera de la región y en dicho momento estaban cerradas las fronteras con flujo controlado por cuarentena. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Se realiza modificación de las partidas del proyecto con objeto de optimizar los recursos asignados y llevar a mejor términos las obras del ítem de Aguas Lluvias. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | [6 empty] | Metros Cuadrados | 7000 | 10000 | 142.8571 | Real > Recomendada | [6 empty] | Existe una diferencia importante de un 43%. En respuesta, la unidad técnica Arquitectura manifiesta que la diferencia obedece a que inicialmente, lo recomendado consideró solamente la magnitud asociada a la superficie de la cancha (7.000 m2), pero que en realidad el proyecto consideraba un espacio mayor, toda vez que se intervinieron otros espacios del recinto completo, tales como cierre perimetral con porton, veredas del acceso, etc. Esto implica que no es que se haya aumentado la magnitud del proyecto respecto a lo recomendado, sino que esta magnitud estaba subvalorada al considerar solamente la superficie cancha, no incluyendo otras superficies intervenidas que eran parte del proyecto recomendado inicialmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se considera la superficie total del recinto (10.000 m2), dado que el proyecto se ejecuta en múltiples partidas que intervienen toda la superficie. En la recomendación original solo se contemplo la superficie de la cancha (7000 m2), sin considerar otros espacios del terreno que también se intervinieron en la obra. Se adjunta Estado de Pago con detalle de partidas a intervenir. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se ejecuta extensión de la red de aguas lluvias hacia colector publico y se reducen excavaciones para evitar inundaciones. | [6 empty] | Acta de Recepcion Provisional de fecha 09/12/2020, sin observaciones. Adjunta en Carpeta Digital.. | 09/12/2020 | Acta de Recepcion Definitiva de fecha 02/12/2021, sin observaciones. Adjunta en Carpeta Digital.. Recepción Equipos (minitractor) 26/08/2022 Recepción Equipamiento (arcos de futbol y babyfutbol) 06/12/2021 Recepción Equipos (mantenimiento cancha) 17/08/2022 | 02/12/2021 | SI | 03/12/2021 |  |  | En Operación |  | JENNIFER ELIZABETH FLORES MUÑOZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4342600% | 4352400% | 98 | 4357900% | 55 | 4373900% | 160 | 4388100% | 142 | 4388100% | 142 | 4388200% | 1 | 4399700% | 115 | 571 | 473 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | ACUERDO CORE DE F. 15.03.2019, IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA DE F. 30.07.2019, CON T. R. DE F. 20.08.2019, R. A. N° 120 DE F. 29.08.2019 CON T. R. DE F. 17.09.2019, QUE APRUEBA CONVENIO MANDATO, LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 828-19-0119, PUBLICADA EL 28.10.2019 Y CON APERUTRA ECONOMICA DE F. 10.12.2019. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SOLICITAN CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA DE F. 13.01.2020 Y ENTREGA DE CDP DE F. 10.02.2020, R. E. N° 049 DE FECHA 13.02.2020, DE LA D.A. R.A., QUE ADJUDICA LICITACIÓN PÚBLICA ID N° 828-19-0119., CON ENTREGA DE TERRENO DE F. 20.02.2020. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE FUE LA UNIDAD REGIONAL SUBDERE | La unidad responsable y formuladora del proyecto fue la Unidad Regional de SUBDERE, situación muy excepcional, ya que este tipo de proyectos normalmente son liderados por los municipios o por IND. Respecto a la unidad técnica, se debe aclarar que existieron 2 unidades técnicas y no sólo GORE AYSÉN como indica el BIP. En efecto, lo real es que actuaron la dirección de arquitectura MOP como unidad técnica de las obras civiles y Gobierno Regional de Aysén como unidad técnica de los ítems equipos y equipamiento | 12000 | 6021 | 11725 | 0 | 7381 | 652931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 690058 | 12360 | 6201 | 12077 | 0 | 7602 | 672517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710757 | SIN OBSERVACIONES PARA LOS ITEMS OBRAS CIVILES, Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. PARA EL ITEM EQUIPAMIENTO, EL MONTO EJECUTADO FUE DE M$9.109 Y PARA EL ITEM EQUIPOS FUE DE M$12.865. RESPECTO DEL ÍTEM CONSULTORIAS, ESTE NO FUE EJECUTADO. LA UNIDAD TÉCNICA INDICO QUE NO FUE NECESARIA SU UTILIZACIÓN. MONTO RECOMENDADO FUE DE M$12.360. | 0 | 9109 | 12865 | 0 | 2060 | 625805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649839 | CONTRATO ÍTEM OBRA CIVIL EJECUTADO POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA CANTERA S.A., CONTRATO ORIGINAL POR UN MONTO DE $648.224.737 (SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS), CON FECHA DE INICIO EL 20.02.2020, CON PLAZO DE EJECUCIÓN ORIGINAL DE 180 DIAS CORRIDOS, CON AUMENTO DE PLAZO PARA LA EJECUCIÓN DE 68 DÍAS CORRIDOS, QUEDANTO UN PLAZO VIGENTE PARA LA EJECUCIÓN DE 248 DÍAS CORRIDOS. EL PROYECTO EXPERIMENTO UNA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, QUE INCLUYO OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS, Y OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS VALOR OFERTA Y DISMINUCIÓN DE OBAS A PRECIOS VALOR OFERTA, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE: 1. OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS, POR UN MONTO NETO DE $3.553.536. 2. OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIO OFERTA, POR UN MONTO NETO DE $291.802. DONDE LA SUMATORIA TOTAL DE LOS AUMENTOS DE OBRAS IMPUESTO INCLUIDO ES DE $4.575.952. 3. DISMINUCIÓN DE OBRAS A PRECIOS VALOR OFERTA, POR UN MONTO NETO DE $22.685.530. DONDE EL VALOR TOTAL DE LAS DISMINUCIONES DE OBRAS IMPUESTOS INCLUIDOS ES DE $26.995.781. EN CONCLUSIÓN LA MODIFICACIÓN DE CONTRATO, CONSISTIO EN LA DISMINUCIÓN EN UN TOTAL IMPUESTOS INCLUIDOS DE -$22.419.829., DEL MONTO CONTRATADO ORIGINAL DE $648.224.737, POR LO CUAL, EL MONTO CONTRACTUAL MODIFICADO ES DE $625.804.908. | 0 | 9109 | 12865 | 0 | 2060 | 625804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649838 | 647778 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256 | EL PROYECTO PRESENTO UN TOTAL DE SEIS ESTADO DE PAGOS, QUE SUMAN UN TOTAL DE $625.804.908., SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: E. P. N° 1 POR UN MONTO DE $77.965.217. (JUN 2020) E. P. N° 2 POR UN MONTO DE $55.086.772. (JUL 2020) E. P. N° 3 POR UN MONTO DE $47.974.818. (AGO 2020) E. P. N° 4 POR UN MONTO DE $250.647.886. (SEPT 2020) E. P. N° 5 POR UN MONTO DE $176.149.731. (OCT 2020) E. P. N° 6 POR UN MONTO DE $17.980.484. ( DIC 2020) | SE SUBE A LA SUBCARPETA "CONTRATOS Y MODIFICACIÓN DE CONTRATOS", LAS RESOLUCIONES EXENTAS N° 211/2020 Y N° 246/2020, QUE APRUEBAN LAS MODIFICACIONES AL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DEL PROYECTO EN COMENTO, AMBAS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE ARQUIETECTURA, REGIÓN DE AYSÉN. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | SE REALIZA UNA DISMINUCIÓN DE OBRAS A PRECIOS VALOR OFERTA, DE LOS ÍTEM PREPARACIÓN DE BASE, ESPECIFICAMENTE DEL SUBITEMS, EXACAVCIÓN, Y DEL ÍTEM EXCAVACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, ESPECIFICAMENTE DE SUS SUBITEMS, EXCAVACIÓN DE ZANJA, GEOTEXTIL, GRAVA DREN, CAMARA DECANTADORA Y POZO DREN. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | SE REALIZAN OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS CONVENIDOS, DE LOS SUBITEMS, CONEXIÓN A CÁMARA AGUAS LLUVIAS EXISTENTE; RELLENO MATERIAL DE EXCAVACIÓN; ANILLO LOSA CÁMARA EXISTENTE,; BOCATOMA SALIDA TUBO; MAMPOSTERIA DESAGÜE; Y CÁMARA DECANTADORA. SE REALIZAN OBRAS EXTRAORDINARIAS A PRECIOS OFERTA, DEL ITEM EVACUACIÓN DE AGUAS LLUVIAS, ESPECIFICAMENTE DE LOS SUBITEMS, ARENA; Y TUBERÍA DE PVC. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | AUMENTO DEL VALOR DE LOS EQUIPOS Y DEL EQUIPAMIENTO CONSIDERADOS EN LA INICIATIVA DE INVERSIÓN. (PANDEMIA) | [5 empty] | 14389.7832 | 7219.872 | 14060.2543 | 0 | 8850.5086 | 782971.3118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827491.73 | 0 | 0 | 10110.1595 | 13675.4496 | 0 | 2398.12 | 710127.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736311.0816 | 0 | 10110.1595 | 13675.4496 | 0 | 2398.12 | 710126.2895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736310.0186 | -11.0189 | -11.019 | -9.3037 | -0.00014437 |  | 73.631 | 71.0126 | El proyecto, en cuanto al ítem obras civiles, fue contratado por un monto inicial de $648.224.737, monto ya inferior al recomendado, pero además, tuvo una modificación presupuestaria que implicó una disminución del monto del contrato, alcanzando a $625.804.908 (la diferencia con el valor indicado en tabla responde al ajuste de moneda), lo que implica que el proyecto disminuyó su monto contratado en app. 20 millones de $. Otro aspecto a destacar es que la unidad técnica no utilizó el ítem consultoría, aprobado por M$13.537 (moneda 2022). Al solicitar explicar esta situación, la respuesta de la unidad técnica Arquitectura MOP, es que la condición de PANDEMIA COVID, en ese momento, no permitía los desplazamientos de personas entre regiones, razón por la cual evitaron contratar conforme lo recomendado y utilizar los medios propios regionales para la inspección técnica de las obras. El ítem equipamientos tuvo un incremento significativo en términos porcentuales, debido al aumento de costo producto de la condición de PANDEMIA COVID. El ítem equipos no tuvo variación significativa. En resumen, el proyecto se ejecutó correctamente en términos presupuestarios, no implicando un mayor costo para el Estado, respecto a lo recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | MARIO L. CRUZ PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 822267 | -22420 | -2.727% | Se disminuye el contrato de Obras Civiles por un monto de M$22.420, conforme ajuste de partidas de excavación, geotextil, grava dren, cámara decantadora y pozo dren del proyecto de evacuación de aguas lluvias. En cuanto al ítem Consultorías, se prescindió de esta contratación debido a la pandemia, ya que, no fue posible disponer de personal para la Asesoría, quien habitualmente proviene de fuera de la región y en dicho momento estaban cerradas las fronteras con flujo controlado por cuarentena. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto fue contratado por un monto inicial de $648.224.737 y sufrió una modificación presupuestaria que implicó una disminución del monto del contrato, alcanzando a $625.804.908., lo que implica que el proyecto disminuyó su monto contratado en app. 20 millones de $. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 99145 | 95107 | -4.0728 | Real < Recomendado | [5 empty] | El proyecto, conforme la variación en la inversión, no afectó en forma significativa al indicador CAE inicialmente recomendado. | El proyecto, en términos de costos de inversión, se ajustó bastante bien a los valores aprobados inicialmente, teniendo una pequeña diferencia negativa de M$34.897 (considerando los gastos administrativos), lo que equivale a un -5% respecto al valor recomendado. Todos los ítems fueron contratados por un valor menor, pero llama la atención el ítem consultoría, que no fue utilizado, por lo complejo que resultaba movilizarse en una condición de PANDEMIA COVID. En cuanto a los plazos, a juicio del analista, el proyecto no respondió bien, debido a una falta de planificación de la ejecución de los ítems equipamiento y equipos, que se ejecutaron 1 año y 2 años después de concluidas las obras civiles, respectivamente. Lo anterior, sin duda pudo haber estado afectado por las condiciones de trabajo en ese período que coincidió con las dificultades por el escenario COVID. Sin perjuicio de lo anterior, se cree que existen espacios de mejora en la planificación de la ejecución del proyecto, situación que condiciona a que un proyecto que debería haber concluido en 10 meses, terminó finalmente en más de 30 meses, situación que debe analizarse para una adecuada retroalimentación del proceso de ejecución de un proyecto que contempla, además de obras civiles, el equipamiento y equipos necesarios para el desarrollo integral del proyecto. En términos de magnitud, se ejecutó el mismo proyecto que estaba recomendado, considerando los 7.000 m2 de la cancha de futbol, más la intervención en otras superficies del estadio, llegando a 10.000 m2 intervenidos. Dado que las diferencias en la inversión, no fueron significativas, el indicador CAE de la evaluación económica no sufrió grandes variaciones. Dado que el proyecto se evaluó con enfoque costo eficiencia, es válido preguntarse si este nuevo resultado podría haber afectado la decisión de la mejor alternativa (pasto sintético o pasto natural), sin embargo para aquello, habría que saber el comportamiento de los costos de inversión del proyecto en la alternativa desechada (pasto natural), para lo cual no tenemos antecedentes que nos permitan contrastar. Sin perjuicio de aquello, la condición de que la alternativa seleccionada haya resultado finalmente con un gasto menor, permite quedar tranquilo en cuanto a que fue esta opción la más eficiente, dado que difícilmente la alternativa pasto natural hubiese salido con un costo de inversión sustancialmente más bajo que el valor considerado en el análisis, lo anterior, ceteris paribus, costos de mantención y operación. | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373723-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES SANITARIAS PUERTO RAÚL MARÍN BALMACEDA | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA ACTUALMENTE CON UNA SOLUCIÓN DE SANEAMIENTO SANITARIO. LA ELIMINACIÓN DE AGUAS RESIDUALES Y EXCRETAS SE REALIZA A TRAVÉS DE SOLUCIONES DOMICILIARIAS PARTICULARES COLMATADAS Y POZOS NEGROS. | Esta alternativa considera la instalación masiva a 78 beneficiarios con soluciones sanitarias individuales, mediante la instalación de fosas sépticas prefabricadas con capacidad para 1.200 l. Se considera además, la construcción de 19 casetas sanitarias. | 78 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 16 | 14 |  | -12.5 | [12 empty] | 16 | 38 |  | 137.5 | 12 | 19 |  | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 574 | [12 empty] | 16 | 16 | 38 | 38 | 0 |  | 137.5 | 137.5 | Aumentaron los plazos principalmente por una consultoría previa, con la cual se detectaron las condiciones actuales de los beneficiarios y una nueva contabilización de estos. Además, al término de las obras surgió la contingencia sanitaria Covid 19 que retrasó unos meses la entrega. lo cual en suma desde que se incurrieron los primeros gastos administrativos, la consultoría y las obras civiles, conllevo al aumento de 16 a 38 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 06/06/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | cOVID - 19 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | ASIGNACION DE NUEVOS BENEFICIARIOS | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se contrato la consultoria previo a la ejecucion, dada la necesidad por parte del municipio de generar acciones atingentes al catastro y validacion de los antecedentes relacionados a los beneficiarios finales y la validacion con otros servicios. | [5 empty] | 602059 | 5348 | 607407 | 248192 | 359215 | SIN OBSERVACIONES. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ESTUDIO Y DESIGNACION DE BENEFICIARIOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Dismucion dado que hubo cambio de beneficiarios | [8 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 78 | 71 | 91.0256 | Real < Recomendada | [6 empty] | Se ejecutaron una menor cantidad de soluciones a las corregidas por venta de propiedades y migración de beneficiarios. "Reducción de Beneficiarios evaluación inicial respecto de periodo de ejecución, venta de sitios, Beneficiarios contaban con solución, beneficiarios migraron hacia otras localidades. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Reduccion de Beneficiarios evaluacion inicial respecto de periodo de ejecucion, venta de sitios, Beneficiarios contaban con solucion, beneficiarios migraron hacia otras localidades. no pudiendo reasignar dado que no se contaban con dominio o autorizacion o Constancia de BB.NN | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | reducción de beneficiarios | [6 empty] | sin observaciones | 21/12/2020 | sin observaciones | 11/01/2022 | SI | 21/12/2020 | Mal Uso de los sistemas Particulares- Falta de una temprana respuesta en consideracion a las Limpiezas Periodicas que deben realizarse dada la lejania de la localidad. |  | En Operación | Covid-19 | FELIPE IGNACIO AHUMADA FERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE CISNES | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4268400% | 4274700% | 63 | 4281000% | 63 | 4307000% | 260 | 4319900% | 129 | 4360700% | 537 | 4362200% | 15 | 4369900% | 77 | 1015 | 952 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a las bases | el municipio firmó un convenio de colaboración con la CGR Región de Aysén, por lo que somete a visto bueno las bases de licitación, previo a su publicación. Proceso que demoró 13 meses en este caso. desde el decreto alcaldicio #3339 del 17.07.2017 que aprueba convenio mandato al #3931 del 24.08.2018 que aprueba las bases generales de licitacion. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | debido a que el proyecto se aprobó el 2015 y se ejecutó el 2018, la unidad técnica debió recatastrar a los beneficiarios y revisar los antecedentes de propiedad del terreno, para confirmar la cantidad de soluciones sanitarias a ejecutar. No obstante, este retraso fue efectivo después de la contratación | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | el diseño se realizo con fondos propios, donde se definieron los beneficiarios y magnitud del proyecto. Posteriormente en la etapa de ejecución se construyeron las soluciones sanitarias para la localidad de Raul Marin Balmaceda | 40000 | 0 | 0 | 0 | 5075 | 528629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573704 | 43868 | 0 | 0 | 0 | 5566 | 579751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629185 | el proyecto ejecutó $570.858.771, debido a una disminución de obras de $8.141.229 En consideración a que existen personas dentro de la localidad que cuentan con la necesidad de Solución Sanitaria, estos no cuentan con los requisitos iniciales del proyecto como una edificación acorde que pueda recibir las obras, Registro Social de Hogares Acorde, título de dominio vigente o constancia por parte de BB.NN, lo que definitivamente se tradujo en 7 soluciones sanitarias no ejecutadas en consideración a beneficiarios que obtuvieron subsidio habitacional, que poseen fosa propia, o que ya no residen en la localidad o bien vendieron sus sitios. Establecido en decreto numero 3829 del 30.12.2020. | 31200 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 570859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607407 | La Municipalidad suscribió un contrato de Obras Civiles con la Empresa Marianela Lavin Acuña RUT 9.266.458-9 ID 3791-79-LR18 Monto contrato M$ 579.000, de fecha 22.05.2019 Disminución de obras M$ 8.141 Monto ejecutado M$570.859 fecha entrega de terreno 06.06.2019 por otra parte se licitó la asesoria tecnica de obras a través del ID 3791-78-LE19, por un monto de M$31.200 | 31200 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 570859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607407 | 359215 | BIP > SIGFE | 17160 | 0 | 0 | 0 | 5348 | 225684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248192 | 19102 | 0 | 0 | 0 | 6043 | 247180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272325 | el total SIGFE de OOCC que aparece en el cuadro anterior, corresponde al gasto del año 2019, falta sumar, por el sistema, lo ingresado a SIGFE para el año 2020, folio sigfe 254 Lo mismo sucede para el total SIGFE en el ítem consultorías. Respecto a los gastos administrativos, se transfirió M$5.000 | durante la ejecución de las obras, la Municipalidad generó una actualización de la información de los beneficiarios catastrados el año 2015, la que rectificó el año 2018. Del listado de personas beneficiarias no se ejecutaron 7 soluciones sanitarias, en consideración que a la fecha de ejecución de las obras, ya se encontraban construidas con subsidio habitacional, o contaban con fosa propia, o ya no residían en la localidad, o bien vendieron sus sitios, disminuyendo el contrato en un monto de $8.141.229 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | disminución de obras, debido a que las propiedades no se encontraban debidamente inscritas, o no contaba con titulo de dominio o un registro vigente en Bienes Nacionales | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se disminuyen soluciones sanitarias por estar construidas al momento de ejecutar el proyecto. Estas ejecutadas por subsidio habitacional, por otro servicio público | [8 empty] | 53972.5829 | 0 | 0 | 0 | 6847.8233 | 713292.956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774113.3622 | 0 | 38386.9286 | 0 | 0 | 0 | 6423.6877 | 664858.5847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709669.201 | 38386.9286 | 0 | 0 | 0 | 6423.6877 | 654435.9043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 699246.5206 | -8.3249 | -9.6713 | -8.2515 | -1.4687 |  | 9848.5425 | 9217.4071 | De los montos recomendados a los montos contratados se produjo una disminución en todos los ítems. En obras civiles el contrato fue menor en un 6,8% debido principalmente a la ejecución de menos soluciones de las previstas en la consultoría. El ítem con mayor variación fue Consultorías (-28,9%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 728230 | -120823 | -16.59% | disminucion de obras, por disminucion de beneficiarios | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Sin reevaluación, variaciones menores al 10% debido a la disminucion de beneficiarios. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34155 | 29964 | -12.2705 | Real < Recomendado | [5 empty] | El CAE original es de M$ 34.155 con la variacion expuesta disminuiria en un -12,27 por ciento respecto a lo recomendado originalmente. | El proyecto postuló directamente a Ejecución (contando con diseño previo del Municipio). El proyecto tuvo variaciones en tiempo cercanas a las 2,3 veces mayor a lo recomendado, debido principalmente a los retrasos generados por la pandemia Covid 19 y a la contratación de consultorías previo a la ejecución de las obras civiles debido a la necesidad por parte del municipio de generar acciones atingentes al catastro y validación de los antecedentes relacionados a los beneficiarios finales y la validación con otros servicios. Los costos disminuyeron por una disminución en la cantidad de soluciones (7 para ser exactos). Se ejecutaron una menor cantidad de soluciones a las corregidas por venta de propiedades y migración de beneficiarios. La variación del indicador económico CAE con respecto a la recomendada fue de un -12%. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30111289-0 | REPOSICION GIMNASIO PUERTO AGUIRRE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | GIMNASIO ESTANDAR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA POLÍTICA NACIONAL DEL DEPORTE INCENTIVA EL DEPORTE COMO UN MEDIO PARA EL DESARROLLO DE VALORES PERSONALES Y SOCIALES; LOS 1.314 HABITANTES DE ISLA LAS HUICHAS ANHELAN CONTAR CON UN GIMNASIO NUEVO QUE CUMPLA CON LAS NORMAS Y REQUISITOS DEPORTIVOS PARA ATENDER LA DEMANDA EXISTENTE, FOMENTAR LA PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTAR CON UN LUGAR PARA ACTOS MASIVOS. | LA NUEVA INFRAESTRUCTURA, TENDRÁ 1.220 M2, LA QUE SE DISTRIBUIRÁ EN DOS NIVELES. EL PRIMER PISO ESTARÁ CONFORMADO POR LA CANCHA CON UNA CARPETA MULTIFUNCIONAL, QUE PERMITIRÁ PRACTICAR DISCIPLINAS COMO VOLEIBOL, BASQUETBOL, FUTSAL, ETC., CUMPLIENDO CON LAS MEDIDAS REGLAMENTARIAS. ADEMÁS DE 170 BUTACAS, SERVICIOS HIGIÉNICOS, CAMARINES PARA DAMAS Y VARONES, SALA DE PRIMEROS AUXILIOS, ESCENARIO MULTIUSO, OFICINA ADMINISTRATIVA, BOLETERÍA Y UNA SALA QUE CONTENDRÁ UN GENERADOR DE EMERGENCIA. EL SEGUNDO PISO TENDRÁ CUATRO BODEGAS Y UNA SALA DE TRANSMISIÓN DE PARTIDOS. | 1314 |  |  |  | 14 | 39 |  | 178.5714 | 3 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 12 | 36 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 561 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 90 | 20 | 30 | 30 | 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 504 | 1065 | [12 empty] | 14 | 14 | 38 | 39 | 1 |  | 171.4286 | 178.5714 | Equipamiento: No refleja tiempo o plazos, producto de que el gasto fue contratado y pagado con cargo al primer contrato de Obras Civiles. Obras Civiles : La obra fue abandonada con fecha 13.11.2018, por la primera empresa contratada " Loma Verde Ingeniería y Construcción SPA", segun DA N° 5301/13.11.2017, luego se reevaluó, licitó y adjudicó a una segunda empresa “RPC Ferretería y Construcción Ltda”, según DA 4035/09.10.201.; quien retoma la ejecución del proyecto con fecha 14.10.2019 donde hubo cuatro aumentos de plazos que totalizan seis meses, generados por la pandemia, dada la dificultad de traslado a la Isla y la negación de los habitantes del ingreso al territorio por parte de los trabajadores de la empresa. Además, debido al abandono de la primera empresa y el proceso de la segunda contratación se produjo un tiempo muerto de 11 meses. Dadas estas situaciones el plazo real de las obras civiles fue mayor en un 200% con respecto al estimado. Las Consultorías, producto de la quiebra de la primera empresa contratada, los servicios de consultorías fueron congelados hasta el reinicio de las obras por la segunda empresa, resultando con una variación del 179% por sobre el plazo recomendado. Los Gastos Administrativos. Solo existen diferencia de días por la transferencia de fondos desde el Gobierno Regional a la Municipalidad de Aysén. Finalmente, el plazo total real del proyecto fue de 39 meses, resultando con una variación del 179% por sobre el plazo recomendado, debido a las situaciones descritas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/11/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Término anticipado al contrato con empresa que se adjudica la ejecución. DA N°4809 del 28.11.2018, la obra se encuentra detenida durante 11 meses. Periodo donde se reevalúa el proyecto, luego se firma un nuevo contrato D.A 4035 de fecha 09.10.2019. Otra de las dificultades fue las complejidades de traslado a la Isla en el periodo de pandemia. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | No se ejecuto la compra del ítems de equipamiento. Esto se debió a una descoordinación, consecuencia del periodo de la pandemia COVID, producto a las jornadas de teletrabajo de los empleados, restricción de los viajes desde y hacia isla las Huichas de los funcionarios y ATO del proyecto a la municipalidad, cumpliéndose el tiempo requerido para realizar la licitación del equipamiento. | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 2513069 | 525 | 2513594 | 1552051 | 961543 | * El primer contrato Loma Verde Ingeniería y Construcción SPA; RUT 77.486.070-3 fue por un monto total de $2.269.189.698.- que incluía obras civiles por $ 2.198.191.323 y ítem equipamiento $70.998.375; se pago en total de $ 1.528.556.408 , en obras civiles.- *El segundo contrato RPC Ferretería y Construcción Ltda., RUT 76.166.361-2; monto total $1.000.791.664 de este monto, se pago $ 968.079.754 en obras civiles y $32.711.910 al ítem equipamiento deportivo inamovible del gimnasio. * La municipalidad al no poder licitar lo que faltaba del ítem equipamiento, que era por un monto de $ 5.640.701, opta por comprar con recursos propios el equipamiento deportivo para la inauguración del gimnasio. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se realiza muro de contención perimetral no considerado en el proyecto. Se ejecutan obras extraordinarias no consideras en el proyecto como: deslinde con plaza pública, drenaje muro de contención. refuerzo estructura de techumbre, Impermeabilización losa y radier acceso, cierre perimetral malla. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 1220 | 1220 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se observan variaciones en la magnitud, ejecutando los 1.220 metros cuadrados estimados de infraestructura. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | De acuerdo al D.A 3926 del 25.11.2020. Las observaciones tienen relación a terminaciones defectuosas en el pulido del hormigón, en diferentes dependencias del gimnasio como escaleras, graderías bodega y pasillos etc., uniones entre juntas de pavimentos con desnivel entre el gimnasio , la plaza y calle. Mejorar terminaciones de hojalatería, cambios de placas de revestimiento que presentan deformación o perforaciones, terminación de unión tabiques, limpieza del gimnasio y el pavimento, verificar el funcionamiento de las luminarias, baños y los manuales de funcionamiento del equipo, etc. , todas fueron subsanadas con anterioridad a la recepción provisoria. | 17/02/2021 | Sin observaciones. Fueron subsanadas con anterioridad a la recepción provisoria. | 17/02/2022 | SI | 17/02/2022 | Sin observaciones |  | En Operación | El término de contrato por quiebra de la empresa Loma Verde e Ingeniería y Construcciones SPA., provoca que las obras se encuentren detenidas 11 meses, para luego licitar nuevamente y continuar con su ejecución. | JACQUELINE ALEXANDRA SCHULZ FERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE AYSEN | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4277400% | 4277400% | 0 | 4283500% | 61 | 4300500% | 170 | 4298900% |  | 4304200% | 37 | 4306600% | 24 | 4310200% | 36 | 328 | 328 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proceso previo de la iniciativa, demandó un período de tiempo de 117 días. Estos, más de 3 meses, si bien parece excesivo, bajo la normativa vigente el 2017, es un plazo normal. RS el 08.02, Acuerdo CORE N° 4596 del 10.03 (febrero mes de receso), Res. Af. 29, del 10.04, con toma de razón el 25.04, identificó los recursos y Res. Af. 54 del 24.05, con TR el 05.06.17, aprobó el convenio mandato. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Desde la apertura de la licitación 28.08.2017, en un plazo de 28ds., la comisión evaluadora emite informe, esto es 25 de sept. 2017. Por Decreto 4958 del 19.10.2017, se aprueba licitación y se instruye su contratación. Finalmente, mediante Decreto 5301 de fecha 13.11.2017 aprueba contrato de fecha 03.11.2017. Los plazos se consideran dentro de un rango normal. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | FNDR | El diseño lo financia la I. Municipalidad de Puerto Aysen. | 31621 | 78729 | 0 | 0 | 525 | 2198194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309069 | 31621 | 78729 | 0 | 0 | 525 | 2198194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309069 | el ítem equipamiento ascendió a M$78.729 RS* RECOMENDADO FAVORABLEMENTE 08-02-2017 | 58578 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2529348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588451 | 1. Contrato con Empresa constructora Loma Verde Ingenieria y Construcciones por $2.269.189.698 Decreto Alcaldicio N° 5301 del 13.11.2017 2. Liquidación anticipada del contrato a empresa Loma Verde Ingenieria y Construcciones, monto efectivamente pagado $1.528.556.408 Decreto Alcaldicio N°4809 del 28.11.2018 3. Recontratación de las obras $1.000.791.664.- Decreto Alcaldicio N°4035 del 09.10.2019 Nota:. Se ejecutó la garantia, y $ 74.857.614, fueron destinados al pago de obras recontratadas y $41.027.916, al pago de compromisos remuneracioneles con trabajadores de.la empresa Loma Verde Ingenieria y Construcciones. 4. En el ítem equipamiento no se efectuaron licitaciones. | 58578 | 0 | 0 | 0 | 525 | 2529348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588451 | 1036400 | BIP > SIGFE | 20132 | 0 | 0 | 0 | 525 | 1531394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552051 | 22692 | 0 | 0 | 0 | 608 | 1718341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1741641 | Los montos indicados como de "Total SIGFE[M$]*" presentan diferencias: Obras civiles señala M$1.531.394, y en obras el gasto total, esto es, sumados los 2 contratos, ascendió $ 2.454.490.458 Consultorias M$20.312, que al igual que en obras civiles, solo se hacer referencia a la ejecución de las obras 1er. contrato, debiendo señalar M$58.578 Resumen EP (2 contratos), Obras Civiles LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA. 29/12/2017 1468 EP.1 ANTICIPO 226.918.970 Fecha Folio Descripción Monto Dev. Ant. 29/12/2017 1471 EP.1 204.524.155 -22.691.897 31/01/2018 1484 EP.2 225.784.175 -22.691.897 12/03/2018 1496 EP.3 183.843.796 -22.691.897 31/03/2018 1502 EP 4 62.573.528 -22.691.897 30/04/2018 1515 EP.5 97.048.294 -22.691.897 13/06/2018 1531-A EP.6 90.452.325 -22.691.897 29/06/2018 1542 EP.7 132.007.360 -22.691.897 31/07/2018 1562 EP.8 71.859.794 -22.691.897 10/09/2018 1586 EP.9 241.858.437 -22.691.897 12/10/2018 1596 EP.10 55.815.216 -22.691.897 14/11/2018 1619 EP.11 162.789.328 1.528.556.408 - RPC FERRETERIA Y CONSTRUCCION LTDA Fecha Folio Descripción Monto 16/12/2019 433 EP.1, Y NC N°23 $ 837.- 288.137.000 31/12/2019 442 EP 2, Y NC N°24 $ 683.- 175.164.000 11/02/2020 452 "EP. 3 " 165.253.628 14/02/2020 468 EP.4 77.503.228 29/02/2020 481 EP.5 88.089.600 29/02/2020 482 EP.5 3.331.476 26/03/2020 498 EP.6 56.446.944 26/03/2020 499 EP.6 12.483.100 25-05-2020 532 EP.7, Y NC N° 29 POR $ 1.- 50.576.024 EP.7, con cargo a garantía 27.747.254 29/03/2021 667 EP.8 8.949.050 EP.8, con cargo a garantía 47.110.360 Total contratado 1.000.791.664 EP.7 y 8, con cargo a garantía 74.857.614 Pagado FNDR 925.934.050 2.454.490.458 2.529.348.072 Sistema FNDR antes 2021 2.445.541.408 año 2021 8.949.050 total 2.454.490.458 con cargo a BG 74.857.614 2.529.348.072 | La mayor complejidad estuvo en el proceso de liquidación anticipada del contrato con la empresa LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA, por paralización y abandono de obras. posteriormente, la demora en el proceso de revaluación del proyecto para recontratar las obras no ejecutadas, demando un tiempo excesivamente largo, mas de 11 meses. A lo anterior, se debe sumar las dificultades y complejidades en el periodo de pandemia, En definitiva, una obra que debió finalizar el 2018, termina en mayo 2020. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | liquidación de contrato. La empresa constructora LOMA VERDE INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN SPA hizo abandono de las obras, por lo que se procedió al termino anticipado del contrato, y ejecutar las garantías existentes. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proyecto debió ser revaluado para licitary posteriormente adjudicar las obras no ejecutadas o no recibidas del primer contrato, para posteriormente recontrata a empresa RPC Ferretería y Construcción Ltda; que reinicia las Obra: 14/10/2019. | [8 empty] | 38904.6079 | 96864.4906 | 0 | 0 | 646.3019 | 2704534.0902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840949.4905 | 3081169.6854 | 70255.5629 | 0 | 0 | 0 | 646.3019 | 3045812.2967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3116714.1614 | 68750.3599 | 0 | 0 | 0 | 646.3019 | 2987274.1439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3056670.8057 | 9.7068 | 7.5933 | 10.4543 | -1.9265 | -0.79512 | 2505.4679 | 2448.5854 | En Consultorias, se aprecia aumento presupuestario del orden del 77% por reevaluacion para cubrir recontratacion de la consultoria para la supervision y continuidad a la obra en ejecución. EL Equipamiento, este item se muestra sin movimiento debido a que el equipamiento que fue adquirido se incluyó en el primer contrato con la empresa Loma Verde Ingenieria y Construcción SPA, cargándose el gasto al item Obras Civiles. Con relación a las Obras Civiles, El aumento del 10,45% por sobre el recomendado, Por liquidación anticipada del contrato de la empresa "Loma Verde Ingenieria y Construcción SPA", quien hace abandono de obra por quiebra, nace la necesidad de reevaluar el proyecto por aumento en los costos; influyendo además la pandemia, donde aumentan en forma considerable los materiales de construcción y la mano de obra. Aún después de todos estos cambios el costo total real del proyecto resulta con una variación del 7,59% por sobre el recomendado, ENCONTRANDOSE BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2802888 | 245376 | 8.754% | la obras civiles fue aprobada 2.198.194 moneda presupuesto 2017, aumento de obra y obra extraordinaria total $245.376.335 moneda presupuesto 2019 PPTO Obras civiles con aumento $ 2.546.714.102 moneda presupuesto 2019. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 2728502 | 2898570 | 6.233 | Por liquidación anticipada del contrato de la empresa "Loma Verde Ingenieria y Construcción SPA", quien hace abandono de obra por quiebra, nace la necesidad de reevaluar el proyecto por aumento en los costos; influyendo además la pandemia, donde aumentan en forma considerable los materiales de construcción y la mano de obra. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 225547 | 241375 | 7.0176 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2587006 | 2768553 | 7.0176 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCULARON CONSIDERANDO EL MAYOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO, MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MAYOR AL RECOMENDADO. | La mayor complejidad estuvo en el proceso de liquidación anticipada del contrato con la empresa “loma verde ingeniería y construcción SPA”, por paralización y abandono de la obra; por el quiebre de ésta. Posteriormente se reevaluó, (periodo de 11 meses), se licitó y se adjudicó a una segunda empresa “RPC Ferretería y Construcción Ltda”. Por lo cual, el plazo total real del proyecto fue de 39 meses, resultando con una variación del 179% por sobre el plazo recomendado. Complementando lo anterior, es necesario mencionar que la obra se ejecuta en Pandemia en la localidad de Pto Aguirre, lugar del litoral de nuestra región, de muy difícil acceso. Todo lo anterior hace que una obra que debió finalizar el 2018, termina en octubre 2020. La compra del equipamiento, debió contratarse a través de licitación pública y no haberla incorporado al contrato de la primera empresa que ejecuta las obras civiles. Aún después de todos estos cambios el costo total real del proyecto resulta con una variación del 7,59% por sobre el recomendado, ENCONTRANDOSE BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, CONSIDERADO COMO ACEPTABLE. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES y LOS INDICADORES ECONOMICOS EX POST VAN Y CAE RESULTARON CON UN INCREMENTO DEL 7% DADO EL INCREMENTO EN LOS COSTOS DE LA OBRA CIVIL EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA REPOSICION DEL GIMNASIO QUE CUMPLE CON LAS NORMAS Y REQUISITOS DEPORTIVOS PARA FOMENTAR LA PRÁCTICA SISTEMÁTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y CONTAR CON UN LUGAR PARA ACTOS MASIVOS. | MAGALI PARDO JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30393735-0 | CONSTRUCCION ENROCADO Y ÁREAS VERDES COSTANERA CONDELL, PUERTO AYSÉN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | ENROCADO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LOS LINEAMIENTOS TERRITORIALES DEL PLAN COMUNAL DE AYSÉN APUNTAN A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES, POR ELLO ES NECESARIO CONSTRUIR UN SISTEMA DE ENROCADO EN EL BORDE RIBEREÑO PARA LA CONTENCIÓN DEL SUELO Y CIMENTAR A FUTURO EL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y POSTERIOR URBANIZACIÓN. | SE CONSTRUIRÁN EN EL SECTOR COSTANERA CONDELL, UN ENROCADO EN EL BORDE RIBEREÑO PARA DEFENSA FLUVIAL DE APROXIMADAMENTE 1.210 METROS LINEALES, CON UNA PLATAFORMA QUE PERMITA DESARROLLAR OBRAS DE ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACIÓN, COLOCANDO ALREDEDOR DE APROXIMADAMENTE 150.000 METROS CÚBICOS DE MATERIAL. EN LA PLATAFORMA SE CONSTRUIRÁN 33.810 METROS CUADRADOS DE ÁREAS VERDES Y CICLOVÍAS, UTILIZANDO EL NUEVO ESPACIO ESCÉNICO QUE SE CREA CON LA DEFENSA FLUVIAL. | 1349 |  |  |  | 28 | 28 |  | 0 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 26 | 26 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 782 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 782 | [12 empty] | 28 | 28 | 28 | 28 | 0 |  | 0 | 0 | El contrato para la ejecución del proyecto, se firmó con un plazo inicial de 700 días (23,3 meses). Finalmente el proyecto se hizo en 782 días, pero no hubo modificación de contrato para modificar el plazo, esto por cuanto la empresa no lo solicitó. | Sin variación | Tres años | Tres años | Sin variación | 29/03/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La empresa postula para la ejecución 700 días corridos de ejecución considerando el menor plazo estimado. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo estimado fue de 790 días ,por lo que la empresa estuvo dentro de los limites considerados del periodo y no solicito ampliación de plazo. | [8 empty] | 5150850 | 257 | 5151107 | 2953002 | 2198105 | CONSTRUCTORA PATRICIO ROA MUÑOZ; RUT:9.176.977-8; MONTO $4.646.384.389 ; 700 DÍAS. SE REALIZAN 3 MODIFICACION DE CONTRATO A COSTO CERO Y UNA MODIFICACION DE AUMENTO PRESUPUESTARIO MONTO DE $444.957.534 ACUERDO CORE 5. 511 DEL 22.112019. RATIFICADO POR DECRETO ALCALDICIO N°474 DEL 06.02.2020. El que consiste en aumento de obras y obras extraordinarias , esta ultima relacionadas a control de flujos subterráneos y postación . En el aumento de obras en las diferentes plataformas del enrocado se considera el aumento de rellenos compactos ,excavaciones, manto geotextil, suministro y colocación de rocas además de suministro y colocación de solera , emplantillado e iluminación. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Se realiza control de flujos subterráneos encontrados en ejecución de la obra, confinamiento de pavimentos proyectados con bordes a la calle Condell, nivelación de pendientes transversales para obras de pavimentación. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 33810 | 33810 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Pese a que durante la ejecución del proyecto se hicieron algunas modificaciones para mejorarlo y que implicaron un mayor gasto, no hubo variación en términos de la magnitud originalmente recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | se anexa terminaciones al área del emplazamiento. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se modifica obras de arte de evacuación aguas lluvias, para no afectar el sector por la construcción del proyecto. | [6 empty] | OBSERVACIONES CORRESPONDEN A TERMINACIONES DE RELLENO MATERIAL VEGETAL,ANCLAJES, SELLOS, FALTAS DE SELLOS DE JUNTAS FISURAS , FRAGUE DE PALMETAS, TERMINACIONES DE HORMIGON , RECUBRIMIENTO DE MAMPOSTERIA, ETC.,. | 06/05/2021 | EN EL INTERVALO DE LA RECEPCION PROVISORIA Y MIENTRAS DURA LA GARANTIA SE LEVANTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA EMPRESA PARA LA RECEPCION DEFINITIVA. DA N°1947 DEL 29.04.2022. | 29/04/2022 | SI | 06/05/2021 | Sin observaciones |  | En Operación | Sin observaciones | JACQUELINE ALEXANDRA SCHULZ FERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE AYSEN |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4326200% | 4326200% | 0 | 4332900% | 67 | 4343500% | 106 | 4353500% | 100 | 4355300% | 118 | 4355300% | 0 | 4359400% | 41 | 332 | 332 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en preparación de las Bases de licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa postuló solamente a la etapa de ejecución, desde los procesos presupuestarios 2015 al 2021. ( El diseño fue desarrollado por la Municipalidad de Aysén). | 59510 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5414913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474680 | 59510 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5414913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5474680 | Sin observaciones. No existieron problemas de financiamiento. El monto total de la iniciativa, incluyendo Aumento de Obra, se mantuvo por debajo del monto recomendado originalmente. El financiamiento estuvo acorde, en tiempo y forma, conforme al requerimiento. | 59510 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5091342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151109 | OBRAS CIVILES: Contrato Original (29.03.2019): LUIS PATRICIO ROA MUÑOZ RUT 9.176.977-8. Monto: M$4.646.385.- Plazo: 700 días corridos.- Modificación 1 (30.09.2019): Monto M$0.- Plazo: 0 días.- Modificación 2 (06.02.2020): Monto M$444.957.- Plazo: 0 días.- Modificación 3 (24.11.2020): Monto M$0.- Plazo: 0 días.- Modificación 4 (15.01.2021): Monto M$0.- Plazo: 0 días.- Modificación 5 (11.02.2021): Monto M$0.- Plazo: 0 días.- CONSULTORÍAS: Contrato Original (11.03.2019): CÉSAR AGUILAR YAÑEZ RUT 13.969.811-8. Monto: M$59.510.- Plazo: 28 meses.- | 59510 | 0 | 0 | 0 | 257 | 5091342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151109 | 2198107 | BIP > SIGFE | 20543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2932459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2953002 | 22500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3211759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3234259 | Gastos Administrativos M$257.- (dic-2018) Consultorías M$1.417.- (mar-19) Consultorías M$2.125.- (abr-19) Consultorías M$2.125.- (may-19) Obras Civiles M$136.392.- (may-19) Obras Civiles M$316.271.- (may-19) Obras Civiles M$628.752.- (jun-19) Consultorías M$2.125.- (ago-19) Consultorías M$2.125.- (ago-19) Consultorías M$2.125.- (ago-19) Obras Civiles M$604.034.- (ago-19) Consultorías M$2.125.- (sept-19) Consultorías M$2.125.- (oct-19) Obras Civiles M$210.519.- (oct-19) Obras Civiles M$412.190.- (oct-19) Obras Civiles M$419.533.- (oct-19) Consultorías M$2.125.- (nov-19) Consultorías M$2.125.- (dic-19) Obras Civiles M$204.768.- (dic-19) Obras Civiles M$1.896.332.- (feb-20) Consultorías M$21.254.- (feb-20) Obras Civiles M$5.311.990.- (feb-20) Consultorías M$21.254.- (feb-20) Obras Civiles M$2.011.969.- (mar-20) Consultorías M$21.254.- (mar-20) Obras Civiles M$1.570.002.- (mar-20) Consultorías M$21.254.- (abr-20) Consultorías M$21.254.- (may-20) Consultorías M$21.254.- (jun-20) Obras Civiles M$2.403.135.- (jun-20) Obras Civiles M$1.982.370.- (jul-20) Consultorías M$21.254.- (jul-20) Consultorías M$21.254.- (ago-20) Obras Civiles M$1.341.843.- (ago-20) Consultorías M$21.254.- (sept-20) Obras Civiles M$2.311.383.- (oct-20) Consultorías M$21.254.- (oct-20) Obras Civiles M$797.882.- (oct-20) Consultorías M$21.254.- (nov-20) Obras Civiles M$1.041.126.- (dic-20) Consultorías M$21.254.- (dic-20) Consultorías M$2.125.- (feb-21) Consultorías M$2.125.- (mar-21) Consultorías M$2.125.- (mar-21) Consultorías M$2.125.- (abr-21) Consultorías M$2.125.- (may-21) Obras Civiles M$92.080.- (may-21) Consultorías M$2.125.- (jun-21) Consultorías M$708.- (jul-21) El total SIGFE que se muestra (que no se puede modificar) corresponde únicamente al año 2019. No existen diferencias en dicho período. | Se puede indicar como situación positiva el orden y manejo administrativo que manifestó la Unidad Técnica. Como negativo, indicar faltas en que incurrió la Contratista que derivaron en aplicación de multas. Lo anterior por infracciones a lo estipulado en las Bases de licitación como "Obligaciones del Contratista" y "Ejecución y Desarrollo de la Obra". Por último, cuando se realizó la visita para Recepción Provisoria, esta no se cursó debido a que existían observaciones. De acuerdo a las Bases, se otorgó un plazo para subsanar dichas observaciones, que postergó la Recepción. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta inferior al presupuesto aprobado (ID 2713-266-LR18). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Para subsanar problemáticas presentadas en terreno para la ejecución de las obras proyectadas. | [8 empty] | 71362.1422 | 0 | 0 | 0 | 308.269 | 6493372.4172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6565042.8284 | 0 | 81128.9538 | 0 | 0 | 0 | 308.269 | 5927548.9618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6008986.1846 | 67792.6 | 0 | 0 | 0 | 308.269 | 5861562.3928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5929663.2618 | -8.47 | -9.6782 | -9.7301 | -1.3201 |  | 175.3819 | 173.3677 | Los gastos administrativos no registraron ninguna variación entre lo recomendado y el gasto real. Las consultorías resultaron 5 % más bajo que lo recomendado en la evaluación ex ante. Las obras civiles resultaron 9.73 % más barato que lo recomendado, pese a que durante la construcción se hizo una modificación para introducir algunos cambios al proyecto original, lo que significó un incremento presupuestario de M$ 444.958. En términos globales, el proyecto resultó 9,68 % más barato que lo recomendado en la evaluación ex ante. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | JUAN FRANCISCO VALENZUELA ISLAS | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 6526646 | 444958 | 6.818% | Se solicita aumento presupuestario $444.957.534 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, pero sí un incremento de M$ 444.958, originado en modificaciones que permitieron mejorar la iniciativa, como por ejemplo el proyecto eléctrico, o modificar el emplazamiento de una obra de arte de evacuación de aguas lluvia, para efectos de no dañar el terreno en que se emplaza el proyecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 5061034 | 5275518 | 4.2379 | Real > Recomendado | [5 empty] | El contrato para la ejecución del proyecto, resultó más barato que lo recomendado en la evaluación ex ante. Durante la materialización del mismo se introdujeron algunas modificaciones que no alteraron la magnitud física de las obras, pero, significaron un gasto adicional; razón por la cual el VAN real del proyecto experimentó una variación de 4,24 % respecto de lo originalmente recomendado. | El proyecto se materializó sin contratiempos de ninguna naturaleza, en menos tiempo y con menor valor que lo contemplado en la evaluación ex ante. Los gastos administrativos reales no sufrieron variaciones respecto a lo recomendado. Las consultorías resultaron 5 % más baratos que lo recomendado. Las obras civiles se hicieron a un costo 9,73% más barato que lo recomendado. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30130800-0 | CONSTRUCCION BORDE COSTERO PUERTO CISNES | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | CISNES | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | BORDE COSTERO,PASEOS PEATONALES, PLAYAS | BORDE COSTERO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PUERTO CISNES NECESITA DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO AL BORDE COSTERO. EN EL SECTOR CENTRO Y NORTE, FALTA ORDENAMIENTO Y ESPACIOS PÚBLICOS PARA ESPARCIMIENTO, POR LO QUE LA D.O.P. BUSCA CREAR DICHOS ESPACIOS Y DAR UN MAYOR VALOR ESCÉNICO AL BORDE MARÍTIMO DEL SECTOR. | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UN BORDE COSTERO AL NORTE DEL ESTERO SAN LUIS EN LA BAHÍA DONDE SE EMPLAZA LA LOCALIDAD DE PUERTO CISNES, CON UNA SUPERFICIE TOTAL A CONSTRUIR DE 4557 METROS CUADRADOS. ESTE PROYECTO INCLUYE LA CONSTRUCCIÓN DE EMBARCADEROS PARA 40 BOTES DE PESCA ARTESANAL Y TURISMO, OFICINA DE ADMINISTRACIÓN, BAÑOS PÚBLICOS, ESPACIOS DE ENCUENTRO CÍVICO Y COMERCIO ARTESANAL, Y UN MIRADOR. TODO ESTO CONSIDERANDO EQUIPAMIENTO URBANO, ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y EFICIENCIA ENERGÉTICA. | 2558 |  |  |  | 20 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 2 | 1 |  | -50 | 20 | 21 |  | 5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 570 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 7 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 627 | [12 empty] | 21 | 21 | 22 | 30 | 8 |  | 4.7619 | 42.8571 | Se consideraron aumentos de plazo básicamente por suspensión de obras por trabajador (es) con Covid 19 y por demora en recepción de materiales producto de falta de stocks en el mercado de los mismos, en tiempos de pandemia, generando una variación de la obra civil de 4%. Hubo un tiempo muerto de 8 meses entre el gasto administrativo y la obra civil. | Variación de 30% al 50% | Tres años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 21/10/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | A consecuencia de la Pandemia COVID-19, la Autoridad Sanitaria , instruyo suspensión de faenas de la empresa contratista, debido a casos positivo de COVID 19, solicitando además a la Dirección decrete la paralización administrativa. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | A consecuencia de la situación sanitaria mundial, causada por el COVID-19, hubo escasez de materiales en el mercado y atrasos en los tiempos normales de importación de estos, generando atraso en el avance normal de la ejecución de la obras. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Consultorias se asumen con personal propio de la Institución. | [5 empty] | 7402459 | 0 | 7402459 | 0 | 7402459 | Res DOP (TR) 12 de fecha 25.05.2020. se adjudica el contrato por $6.987.829.844.- Res DOP (EX) 86 de fecha 04.11.2021 Modificación N° 2 $14.621.601.- Res DOP (EX) 315 de fecha 29.03.2022 Modificación N° 3 $-69.218.162.- Res DOP (EX) 858 de fecha 13.07.2022 Ajuste Valor Proforma $557.911.- SubTotal $ 6.933.791.194.- Reajustes $ 468.667.609.- Total $ 7.402.458.803.- No hay contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se crea un nuevo Valor Proforma Ítem 4.1 Reubicación de Postes Eléctricos, según lo indicado por la Empresa Eléctrica, es la mejor solución para no cambiar el trazado y pedir servidumbre al dueño del terreno involucrado. Además es necesario modificar la solución aguas servidas, creándose un nuevo V. Proforma Ítem 4.2, con el objetivo de facilitar su mantención y/o reparación .del sistema. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminuciones y aumentos de obras por ajuste de cubos en partidas contratadas a Serie de Precios Unitarios , disminuciones de partidas contratadas a Suma Alzada por modificación de proyecto y la contratación de Obras Extraordinarias para que permita en llevar a buen término el contrato. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4557 | 4557 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a la información proporcionada por el BIP no existieron cambio en las magnitudes. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción Provisoria, sin observaciones. | 21/09/2022 | Recepción Definitiva, con observaciones. Las observaciones son: 1. Piezas de madera en modulo de feria agrietadas. 2. Falta de algunas tejas en edificación de administración y baños. 3. Abrazadera deteriorada en bajada aguas lluvias. 4. Repasar pieza de madera con protección. 5. Reemplazar tapacanes con deformaciones. 6. Reponer basureros y fijaciones sector costanera. 7. Reparar geocolchones dañados. 8. Reparar luminarias que no encienden. 9. Reemplazar letreros de señalización vertical según ETE. 10. Reparar protección anticorrosiva en pernos, tuercas y golillas. 11. Fijar letrero de monolito. 12. Reparar luminaria rota. 13. Retirar letrero de obra. | 25/07/2023 | SI | 24/10/2022 | Hasta el momento no existen posibles situaciones que afecten la operación. |  | En Operación | A consecuencia de la Pandemia COVID-19, hubo escasez de materiales en el mercado y atrasos en los tiempos normales de importación de estos, así como también paralización de las faenas, por parte de la Autoridad Sanitaria, debido a casos positivos de COVID 19 de los trabajadores, generando atraso en el avance de la ejecución de la obras. | LUIS EDUARDO RIOS CARRILLO | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4365500% | 4365500% | 0 | 4368800% | 33 | 4381200% | 124 | 4408200% | 270 | 4408200% | 270 | 4412500% | 43 | 4415900% | 34 | 504 | 504 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | La Toma de Razón se demoro 105 días corridos. Se ingreso con fecha 25.05.2020 la Res DOP (TR) 12, a la Contraloría General de la Republica para la Toma de Razón. La CGR Tomo Razón el 07.09.2020.- con Alcance. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El Informe de Evaluación y Adjudicación se demoró 38 días corridos, a contar de la Apertura Económica 24.02.2023, producto que la Comisión solicita a los oferentes, vía foro portal, aclarar consultas . Con respecto a la Res de Adjudicación se demoró 52 días corridos, a la espera de la modificación decreto presupuestario, ya que la oferta era un 2,3% mayor que el presupuesto oficial. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | Postuló a etapa de ejecución la Dirección de Obras Portuarias a través del DIRPLAN. La etapa de DISEÑO, si bien es cierto, no ingreso al SNI, fue desarrollada directamente por DIRPLAN. | 200000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6987655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187955 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 300 | 6987655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7187955 | El primer RS que da origen la Ejecución coincide con el RS de la Ejecución Presupuestaria, Moneda 2017, por M$7.187.955.- | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7402459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7402519 | La asignación Obra Civil tuvo 1 contrato, el cual se detalla a continuación: Res DOP (TR) 12 de fecha 25.05.2020. se adjudica el contrato por $6.987.829.844.- Las modificaciones fueron las siguientes: Res DOP (EX) 86 de fecha 04.11.2021; $14.621.601.- Res DOP (EX) 315 de fecha 29.03.2022: $-69.218.162.- Res DOP (EX) 858 de fecha 13.07.2022 Ajuste Valor Proforma $557.911.- SubTotal $ 6.933.791.194.- Reajustes $ 468.667.609.- Total $ 7.402.458.803.- La asignación Consultorías no tuvo contratos, en vista que la Dirección tomo la decisión de no contratar Asesoría de la Inspección Fiscal. | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 7402459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7402519 | 7402519 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | La asignación Obra Civil tuvo 1 contrato, se detalla a continuación los gastos efectuados: Año 2019 M$ 444.059.- Año 2021 M$ 4.960.683.- Año 2022 M$ 1.997.717.- Total M$ 7.402.459.- La asignación Gastos Administrativos, Gasto sin Contrato, falto ingresar el gasto,, el cual fue en Diciembre del año 2019 por M$60.- La asignación Consultorías no tuvo gastos, en vista que la Dirección tomo la decisión de no contratar Asesoría de la Inspección Fiscal. | Negativa, a consecuencia de la Pandemia COVID-19, hubo escasez de materiales en el mercado y atrasos en los tiempos normales de importación de estos, así como también paralización de las faenas, por parte de la Autoridad Sanitaria, debido a casos positivos de COVID 19 de los trabajadores, generando atraso en el avance de la ejecución de la obras. Positiva, a pesar de lo anterior, el proyecto termino dentro del montos recomendados. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Se crea un nuevo Valor Proforma Ítem 4.1 Reubicación de Postes Eléctricos, según lo indicado por la Empresa Eléctrica, es la mejor solución para no cambiar el trazado y pedir servidumbre al dueño del terreno involucrado. Además es necesario modificar la solución aguas servidas, creándose un nuevo V. Proforma Ítem 4.2, con el objetivo de facilitar su mantención y/o reparación .del sistema. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Disminuciones y aumentos de obras por ajuste de cubos en partidas contratadas a Serie de Precios Unitarios , disminuciones de partidas contratadas a Suma Alzada por modificación de proyecto y la contratación de Obras Extraordinarias para que permita en llevar a buen término el contrato.. | [8 empty] | 232848.3143 | 0 | 0 | 0 | 349.7258 | 8135313.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8368512.0137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1578 | 8370809.1491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8370879.3068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1578 | 8132679.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132750.026 | 0.028288 | -2.8173 | -0.032379 | -2.8447 |  | 1784.6719 | 1784.6565 | Hubo una disminución neta del valor del Contrato y no se ejecutaron las Consultorías con cargo a dicha asignación, por cuanto estas fueron asumidas por la Unidad Técnica. El proyecto tuvo una disminución de 3% del costo real con respecto a lo recomendado. Sin embargo, las variaciones en los montos son poco relevantes. El proyecto no tuvo reevaluaciones durante la etapa de Ejecución. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VERONICA ARAYA | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 8319552 | -54039 | -0.6495% | Asignación Obras Civiles Ítem 31.02.004.- Res DOP (EX) 86 de fecha 04.11.2021 Modificación N° 2 $14.621.601.- Año Moneda 2021. Res DOP (EX) 315 de fecha 29.03.2022 Modificación N° 3 $-69.218.162.-Año Moneda 2022.. Res DOP (EX) 858 de fecha 13.07.2022 Ajuste Valor Proforma $557.911.- Año Moneda 2022. Total $-54.038.650.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones durante la etapa de Ejecución. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 4346506 | 4344403 | -0.048384 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 436957 | 436793 | -0.037532 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos del proyecto, VAC y CAE disminuyeron marginalmente debido a la disminución, también marginal, de los costos reales del proyecto con respecto a lo recomendado. | El proyecto en general se ajusta a los valores recomendados, producto de aumentos y disminuciones menores de gastos que se compensan. Importante señalar que el ítem Consultorías finalmente lo ejecuta la Unidad Técnica con personal propio y lo mas distante de lo recomendado son los plazos administrativos previos al inicio de la obra producto de demoras en Toma de Razón, Estudio de Ofertas y tramitación de Resolución de Adjudicación. El proyecto tuvo una disminución de 3% del costo real con respecto a lo recomendado. Sin embargo, las variaciones en los montos son poco relevantes. De la misma manera la disminución en los indicadores económicos VAC y CAE son marginales. Se consideraron aumentos de plazo básicamente por suspensión de obras por trabajador (es) con Covid 19 y por demora en recepción de materiales producto de falta de stocks en el mercado de los mismos, en tiempos de pandemia, generando una variación de la obra civil de 4%. Hubo un tiempo muerto de 8 meses entre el gasto administrativo y la obra civil. No hubo variaciones en la magnitud del proyecto. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30335122-0 | CONSTRUCCION OBRAS DE CIERRE SITIO DISPOSICIÓN RESIDUOS DE TORTEL | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | CAPITAN PRAT | TORTEL | 2023 | NO | RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | MEDIO AMBIENTE | PLANES DE CIERRE DE VERTEDEROS O BASURALES | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DE ACUERDO A COMO LO SEÑALA EL PLAN DE ZONAS EXTREMAS: LA ALTA TASA DE RESIDUOS DISPUESTOS DE MANERA DEFICIENTE, CON POTENCIAL IMPACTO EN EL ESTADO DEL MEDIO AMBIENTE Y LA SALUD DE LOS HABITANTES DE LA COMUNA DE TORTEL, INDICA LA NECESIDAD DE EJECUTAR OBRAS DE CIERRE DEL SITIO DE DISPOSICIÓN | LAS OBRAS DE CIERRE CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS PRELIMINARES, LA TALA Y DESBROCE DE 1.578 M2, MOVIMIENTO Y ACOMODO DE LOS RESIDUOS, LA INSTALACIÓN DE 1.725 KG DE ENFIERRADURAS, MANTA DE HORMIGÓN DE 1.600 M2 Y 156 M DE CAPTADORES DE BIOGAS. SE INCLUYE TAMBIÉN CONSULTORÍA PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 609 | RESIDUOS SOLIDOS | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 8 | 17 |  | 112.5 | 5 | 8 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 225 | [12 empty] | 8 | 8 | 18 | 19 | 1 |  | 125 | 137.5 | La iniciativa de inversión se recomendó originalmente con una duración total estimada de 8 meses considerando los ítems de consultorías y obras civiles en el año 2017. Luego se reevalúo en el año 2018 con el objetivo de incluir el ítem gastos administrativos para la realización de la inspección técnica de obras (combustible, viáticos, entre otros), los que no fueron considerados en su recomendación original. Se contrató en el año 2020 las obras civiles por 5 meses, luego tuvo tres modificaciones de contrato, que provocaron un aumento de plazo por 45 días. La primera modificación de contrato se aprueba por cambio de materialidad de la manta de hormigón de cobertura del sitio de disposición de residuos del vertedero por la aplicación de hormigón hidratable in situ a través de SCHOTCRET. La segunda modificación de contrato se aprueba por aumento de obras y un plazo de 30 días corridos, para incorporar 312 m2 adicionales de superficie de residuos no prevista al momento de licitación, ya que sólo se pudo observar una vez que la empresa realizó el desbroce y acomodo de los residuos existentes despejando el área de trabajo, la que se encontraba cubierta por malezas y ramas en un subnivel de la plataforma aprox 5 metros del peldaño rocoso. La tercera modificación de contrato, dejó sin efecto la anterior al cambiar nuevamente la materialidad de esta área de cobertura dada la imposibilidad técnica de realizarla como estaba planeado, dado que en estas zonas con parámetros verticales impiden la aplicación de hormigón hidratable, reemplazando aquellas áreas con malla de polietileno afianzado y tejido a malla metálica existente. Dado lo anterior, el contrato de obras civiles inicio el 30 de abril de 2020 y terminó el 11 de diciembre de 2020, lo que provocó una variación en el plazo de 5 a 8 meses de ejecución. Las consultorías se desarrollaron de acuerdo a los plazos recomendados originalmente por 8 meses de ejecución. Los gastos administrativos se recomendaron por 8 meses, lo que fue gastado en un plazo mayor de 17 meses. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 30/04/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | hubo que intervenir una área no considerada en el diseño ni en la visita a terreno ya que estaba oculta por el follaje. Además se encontraba en desnivel de aproximadamente 5 metros sin acceso visible. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Aprobación de la Seremi de Salud al cambio de materialidad de la partida de cobertura. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Contingencia COVID no permitió el traslado de insumos de europa a Chile en los tiempos que el contrato lo exigía | [5 empty] | 229855 | 10157 | 240012 | 5000 | 235012 | hubo dos contratos : obra civil y consultorías, el primero por M$211.023 y el segundo por M$18.832 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | no se incorporó en el diseño un área por ocultamiento debido al follaje | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipos por problemas de stock | no e encontró en el mercado elementos importantes del proyecto, como tipo de cobertura especificada. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1200 | 1932 | 161 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto aumentó su magnitud en 312 metros cuadrados, debido a que la empresa en el momento de iniciar obras de faena de despeje, esparcimiento y acomodo de los residuos existentes, se da cuenta que había un área con residuos oculta por malezas y especies arbóreas. Como la iniciativa consistía en el cierre definitivo del vertedero de la comuna de Tortel, se solicitó un aumento de obra para incluir esta área no prevista al momento de la licitación. Dejar constancia de que existen inconsistencias en la información con respecto a la magnitud del proyecto entre lo recomendado versus lo real, ya que se recomendó por 1.200 m2 más el aumento de superficie que estaba oculta de 312 m2, por lo cual la magnitud real debiese ser de 1.512 m2 y no de 1.932 m2. Por otra parte al revisar el contrato de inicio de obras, se indica una magnitud de 1.600 m2. Con estas diferencias no se logra determinar la variación en la magnitud recomendada versus real. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | en diseño original faltó incluir área no prevista | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se debió intervenir toda el área afectada o ocupada por residuos | [6 empty] | la recepción provisoria tuvo observaciones relativas a áreas sin cobertura | 18/01/2021 | Se recepciona sin observaciones | 02/03/2022 | SI | 02/03/2022 | no hay tales situaciones |  | En Operación | Positivas: el vertedero sólo acumulaba materia inorgánica ya que se había dejado de usar como tal. Negativas: serios inconvenientes debido a las restricciones sanitarias con ocasión de la pandemia que prohibian el desplazamiento de los trabajadores y dificultaron mucho la logística de materiales | SERGIO SALAS QUIJON | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 4219800% | 4281400% | 616 | 4283500% | 21 | 4364400% | 809 | 4390100% | 257 | 4392400% | 280 | 4395100% | 27 | 4403500% | 84 | 1837 | 1221 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | el proyecto fue reevaluado el 2017, creando el item Gastos Administrativos, que no fue considerado en la recomendación original del año 2015, solicitando nuevo acuerdo CORE por el incremento y nueva identificación presupuestaria. Ya que era necesario cubrir los recursos de viaticos para el ITO, en una localidad y ubicación del proyecto, sin conectividad terrestre | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | retraso en la presentación de las garantías por parte del oferente. Debido a la distancia geográfica para la recepción de los documentos de garantías originales. En período de pandemia, eran restringidas las atenciones bancarias presenciales, para la obtención de las garantías, esto implica aparte de las restricciones sanitarias, los turnos del personal bancario. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | GOBIERNO REGIONAL DE AYSÉN | Iniciativa de Inversión que postula directamente a etapa de ejecución con diseño desarrollado y aprobado por el Gobierno Regional de Aysén. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182167 | 18356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208976 | Durante el año 2017 se inicia el proceso de reevaluación, incorporando el ítem de gastos administrativos, el cual no estaba incluido en la recomendación original del año 2015. Por la distancia geográfica de la Comuna, se requiere incorporar gastos administrativos para cubrir, entre otros, los costos de viáticos, principalmente del ITO, considerando que la ubicación geográfica es lejana y el emplazamiento fue en una isla, que requirió mayores tiempos y coordinaciones, además de implicar navegación en embarcaciones menores. Para el año 2018 se incrementa el proyecto en el ítem Gastos Administrativos por un monto de M$10.157 El proyecto en su recomendación original tenía un costo de M$ 208.976, en su primer incremento llegó a un costo de M$224.563 y en su segundo incremento (reevaluación) se aprobó un monto total de M$240.719, se adjunta los tres acuerdos CORE con su financiamiento. | 18832 | 0 | 0 | 0 | 10157 | 211023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240012 | el proyecto fue reevaluado en dos ocasiones, con Acuerdo CORE 4881/2018 y 5713/2020. 1ra RE, se incluye gastos administrativos -no considerados en el primer RATE RS-, y actualización de consultorías y obras civiles 2da RE, debido al COVID 19 se producen las restricciones sanitarias al desplazamiento, restricciones al desplazamiento marítimo y problemas de abastecimiento de insumos, lo que ocasiona retraso en la ejecución, por lo que el levantamiento final efectuado por la unidad técnica a la superficie del vertedero, indicó que la superficie de residuos aumentó, requiriendo un mayor movimiento de residuos y su respectivo acomodo en la isla, más captadores de biogas pasivos, mayores fijación a la roca y excavación, más geotextil, malla de refuerzo y hormigón tipo Shotcrete. El incremento no superó el 10%., por lo que fue una modificación menor al 10% Se adjuntan los acuerdos CORE, con las modificaciones y sus justificaciones. | 18832 | 0 | 0 | 0 | 10157 | 211023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240012 | 235012 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5476 | las plataforma BIP indica el gasto correctamente ejecutado por la unidad financiera, no así, lo que indica la columna Total SIGFE (M$), la que posee información no ajustada o errada, frente a lo realmente cargado en el SIGFE. La diferencia observada es menor a lo realmente cargado en el SIGFE Se adjuntan los acuerdos CORE, con las modificaciones y sus justificaciones, correspondientes a la aprobación de la reevaluación, donde se crea el item gastos administrativos y una segunda modificación menor al 10%. El detalle de los gastos efectuados, se encuentran en el BIP y las fechas de gasto en el BIP - SIGFE, presentan diferencias con los declarados por el GORE, debido al PAGO CENTRALIZADO, donde posterior al pago de la TGR, se ingresa el gasto en el sistema GORE., correspondiente al cierre contable de un pago por intermediación. GORE-SIGFE-BIP-TGR-GORE | este proyecto fue único en Chile, debido a su emplazamiento, lo que corresponde a una isla, con una alta cantidad de residuos dispuestos arbitrariamente por un extenso período de tiempo, en una zona rocosa de alta pendiente, y pluviometría anual, lo que implicó una cobertura de hormigón Shotcrete,. A esto se agrega el extenso territorio que deben recorrer los materiales para llegar a la localidad de Caleta Tortel y el traslado final, por medios marítimo. El hormigonado se realizó por vía marítima, lo que implicó un gran esfuerzo creativo por parte de la empresa ejecutora. y la inspección técnica. Todo lo anterior, implicó en elaborar unas bases de licitación nuevas, ajustadas a la realidad geográfica y de emplazamiento del terreno., donde la dificultad del acceso se puede observar en las fotografías adjuntas. Otro aspecto a indicar, en el HITO 8 de la pestaña "Gestión Administrativa del Proyecto", la diferencia entre el pago en el BIP (mayo 2020) y el registro pago en GORE (julio 2020), se debe al proceso de PAGO CENTRALIZADO, que llevaba la Tesorería General de la República TGR en ese período, lo que implica cursar el gasto en el BIP - SIGFE en mayo, el pago de TGR en junio y reconocer el pago, posterior a TGR en julio 2020. Se adjunta EGRESO del primer estado de pago de obras civiles, en la carpeta digital, subcarpeta presupuesto. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | preparación de bases de licitación, para este tipo de proyectos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | al extenderse la restricción sanitaria COVID 19, incrementaron los residuos dispuestos en el vertedero, lo que implicó un incremento de materiales para la mayor superficie del cierre. | [8 empty] | 22584.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234527.8487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257112.2718 | 269287.8334 | 21369.4181 | 0 | 0 | 0 | 11672.7643 | 239613.2239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272655.4062 | 21370.4811 | 0 | 0 | 0 | 11672.7643 | 239347.4747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272390.7201 | 6.0453 | 5.9423 | 2.055 | -0.097077 | 1.1523 | 140.989 | 123.8859 | El costo real total varía en un 5,9% de los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado en una ocasión (año 2018), dada la necesidad de incorporar los gastos administrativos para la ejecución de la inspección técnica de obra; estos gastos correspondían a combustible, viáticos, arriendo de vehículo y una lancha para acceder al sector de las obras. Se corrige el costo real del ítem gastos administrativos, debido a que el BIP lo considero 0, cuando su costo real fue el monto contratado de la tabla de indicadores de costos, de M$ 10.981 a moneda presupuesto 2022. Al extenderse la restricción sanitaria por COVID-19, incrementaron los residuos dispuestos en el vertedero, lo que implicó un incremento de materiales para la mayor superficie del cierre (mayor movimiento de residuos, más captadores de biogás pasivos, fijaciones a la roca y excavación, geotextil, mallas de refuerzo y hormigón SHOTCRETE). Por lo cual, la variación de los costos de obra civil entre lo recomendado y lo real fue de un 2%, siendo poco significativo. Con respecto al ítem de consultorías la unidad técnica y/o financiera no entrega antecedentes de las razones de la contratación por un monto menor al recomendado, lo que implica una disminución de costo de M$ 1.143. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | SUSANA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | SI | 241871 | 1859 | 0.7686% | incremento por inflación | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 241871 | 253329 | 4.7372 | La reevaluación del proyecto se llevo a cabo en el año 2018, debido a la necesidad de incorporar gastos administrativos que no estaban considerados en su recomendación original. Estos gastos fueron para la inspección técnica de obra, considerando combustibles, viáticos, arriendo de vehículos y de una lancha para poder acceder al sector de las obras, por un monto de M$ 10.981 a moneda presupuesto 2022, lo que provocó una variación en el costo total de la iniciativa en un 4,7%. En la segunda modificación de contrato de obras, se aprobó un aumento de obra para incorporar un área de 312 m2 adicionales de superficie de residuos no prevista al momento de la licitación, la empresa detecta está área cuando realiza la faena de despeje, esparcimiento y acomodo de los residuos existentes, ya que se encontraba oculta por malezas y especies arbóreas, en un subnivel de la plataforma, sin posibilidad de acceso desde la costa, por un monto de M$ 17.246 a moneda presupuesto 2022, lo que provocó una variación en el costo total en un 6,4%, siendo una modificación menor al 10%, sin necesidad de solicitar reevaluación. En este caso, hay diferencias entre lo indicado por la unidad técnica y el análisis por parte del analista. La unidad técnica indicó como causa a la modificación menor al 10% la inflación del periodo, sin mayores antecedentes, pero al analizar la información disponible, el analista detecta que fue a causa de esta área no prevista que se encontraba oculta por especies arbóreas. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 239811 | 246164 | 2.6492 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador VAC aumenta en un 2,7%, lo que es consecuente con las modificaciones menores que presentó el proyecto en su ejecución. | El proyecto postuló directamente a etapa de ejecución, contando con un diseño desarrollado por una consultora mandatado por el Gobierno Regional de Aysén. Se recomendó originalmente con una duración total estimada de 8 meses considerando los ítems de consultorías y obras civiles en el año 2017. Luego se reevalúo en el año 2018 con el objetivo de incluir el ítem gastos administrativos para la realización de la inspección técnica de obras (combustible, viáticos, entre otros), los que no fueron considerados en su recomendación original. Se contrató en el año 2020 las obras civiles por 5 meses, el cual sufrió tres modificaciones de contrato, relacionadas principalmente en aumentos de obras, dado que la empresa al iniciar las obras de faena de despeje, esparcimiento y acomodo de los residuos existentes, se da cuenta de un área con residuos oculta por malezas y especies arbóreas en un subnivel de la plataforma aproximadamente a 5 metros del peldaño rocoso, razón por la cual, aumenta el plazo de ejecución en 45 días corridos, cambiando la materialidad de cobertura para esta área dada la imposibilidad técnica de realizarla como estaba planeado, ya que en estas zonas con parámetros verticales impiden la aplicación de hormigón hidratable, reemplazando con mallas de polietileno afianzado y tejido a malla metálica existente. Además, de indicar que por la situación de pandemia por COVID-19 en el año 2020, el proyecto presentó atrasos en su ejecución dadas las restricciones sanitarias de desplazamiento marítimo y problemas de abastecimiento de insumos. Dado lo anterior, el contrato de obras civiles inicio el 30 de abril de 2020 y terminó el 11 de diciembre de 2020, lo que provocó una variación en el plazo de 5 a 8 meses de ejecución. Las consultorías se desarrollaron de acuerdo a los plazos recomendados originalmente por 8 meses de ejecución. Con respecto a los gastos administrativos, se solicitó en el año 2018 una reevaluación para ser incorporados en el proyecto, dada la necesidad de cubrir los costos de viáticos, combustible, arriendo de vehículo, entre otros, principalmente para el inspector técnico de obra, considerando la ubicación geográfica (isla), lo que requirió mayores tiempos y coordinaciones, además la implicancia de navegación en embarcaciones menores. Finalmente, este ítem se ejecutó en un plazo de 17 meses, mayor a la recomendación original de 8 meses. Con respecto a la magnitud del proyecto, está aumentó en 312 metros cuadrados, debido a que la empresa en el momento de iniciar obras de faena de despeje, esparcimiento y acomodo de los residuos existentes, se da cuenta que había un área con residuos oculta por malezas y especies arbóreas. Considerando que la iniciativa consistía en el cierre definitivo del vertedero de la comuna de Tortel, se solicitó un aumento de obra para incluir esta área no prevista al momento de la licitación. Además, se deja constancia de que existen inconsistencias en la información con respecto a la magnitud del proyecto entre lo recomendado versus lo real, ya que se recomendó por 1.200 m2 más el aumento de superficie que estaba oculta de 312 m2, por lo cual la magnitud real debiese ser de 1.512 m2 y no de 1.932 m2. Por otra parte al revisar el contrato de inicio de obras, se indicó una magnitud de 1.600 m2. Con estas diferencias, no se logra determinar la variación real de la magnitud del proyecto. Por último, se indica que el costo total del proyecto aumentó en un 5,9% del costo estimado original, principalmente por la incorporación del ítem de gastos administrativos para cubrir los costos de la inspección técnica de obra. | BARBARA LORETO HADDAD DAGACH | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40005327-0 | MEJORAMIENTO CALLE JOSE SILVA ORMEÑO, COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | La IDI se postula a la Línea de Vialidad Intermedia pues afecta a la calle José Silva Ormeño de Coyhaique, clasificada como Vía de Servicio por la Dirección de Obras Municipales de la I. Municipalidad de la comuna. Se presenta con el proceso de Mejoramiento, que responde a calles no pavimentadas que cambian de estándar, en este caso se pasará de ripio a pavimento de hormigón. Se trata de la mejora en la carpeta de rodado, la geometría y la pendiente. Por la calle José Silva Ormeño, circula locomoción colectiva que conduce al sector céntrico de la ciudad. La vía aludida es bien nacional de uso público, actualmente presenta deficientes condiciones de transporte peatonal y vehicular, no cumple con las normas de Accesibilidad Universal ni ofrece seguridad a los peatones ni vehículos. | Se construirán 1.472 m2. de calzadas de hormigón, 621 m2. de aceras y 410 m. de soleras en calle José Silva Ormeño de Coyhaique entre las calles los Calafates y Divisadero. Se incluye las obras de drenajes y evacuación de aguas lluvias de acuerdo a proyecto aprobado por SERVIU Región de Aysén. | 147 | VIALIDAD INTERMEDIA | [18 empty] | 4 | 2 |  | -50 | 12 | 8 |  | -33.3333 | Variación de -50% al -30% | Variación de -50% a 0% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 240 | [12 empty] | 16 | 16 | 10 | 23 | 13 |  | -37.5 | 43.75 | Hubieron dos aumentos de plazos durante la ejecución del proyecto por un total de 60 días corridos, debido a que la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP mediante Resolución Exenta N°320 de fecha 29 de mayo de 2020, adjudica y contrata con la empresa Andrés Morales Valederas la Obra "Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Año 2020, Coyhaique" en el mismo tramo a ejecutar la pavimentación. Además, hubieron atrasos por tramite de toma de razón de modificaciones al convenio mandato con el GORE, lo que deriva en demora en la autorización de AAOO. Los gastos administrativos quedaron en plazos posteriores a las obras civiles debido a que no se cargaron documentos a la plataforma no es posible corroborar. La variación del plazo de obras civiles fue de -33%, lo que se traduce a 4 meses menos que el plazo recomendado, aún existiendo un aumento de plazo por 2 meses. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 01/09/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Que en un hecho desconocido y ajeno a la voluntad del Servicio , por cierto, imprevisto e inevitable, la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP mediante Resolución Exenta N°320 de fecha 29 de mayo de 2020, adjudica y contrata con la empresa Andrés Morales Valderas la Obra "Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Año 2020, Coyhaique" . en el mismo tramo a ejecutar pavimentacion | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | atrasos por tramite de toma de razon de modificaciones al convenio mandato con el GORE, lo que deriva en demora en la autorización de AAOO | [8 empty] | 139418 | 500 | 139918 | 0 | 139918 | Contrato original La Resolución Exenta Nº 609/05.05.2021 contrata obra Monto del contrato Original $ 158.985.060 La Resolución Exenta N° 1465, de fecha 25 de julio de 2022, que aprueba aumento de obra Aumento de obra: $ 15.308.536 nuevo valor de contrato: $ 174.293.596. Todos los gastos corresponden a financiamiento FNDR convenio mandato Resolución Exenta N° 1352 de fecha 08 de junio d 2022 acuerdos CORE 5327 21/06/2019 acuerdo CORE 5.673 12/06/2020 FECHA N° E.P. MONTO PAGADO MONTO ACUMULADO PAGADO SALDO 20/10/2021 1 $ 40.929.961 $ 40.929.961 $ 133.363.635 18/11/2021 2 $ 22.211.540 $ 63.141.501 $ 111.152.095 14/12/2021 3 $ 22.584.895 $ 85.726.396 $ 88.567.200 25/01/2022 4 $ 38.484.392 $ 124.210.788 $ 50.082.808 03/03/2022 1 AAOO $ 12.246.829 $ 136.457.617 $ 37.835.979 25/07/2022 2 AAOO $ 3.061.707 $ 139.419.324 $ 34.874.272 Total Contrato $ 174.293.596 Quedando pendiente el pago de $ 34.874.272, por obras que no se ejecutaron del contrato en comento. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Que en un hecho desconocido y ajeno a la voluntad del Servicio por cierto, imprevisto e inevitable, la DOH MOP mediante Resolución Exenta N°320 de fecha 29 de mayo de 2020, adjudica y contrata con la empresa Andrés Morales Valderas la Obra "Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Año 2020, Coyhaique". Obras que requirieron modificaciones de materialidad- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | A raiz del contrato ejecutado por la DOH MOP que conforme a ET Serviu fue necesario mejorar materialidad y modificar las magnitudes. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1472 | 1472 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | sin variación de la magnitud | A. Causas relacionadas con la magnitud | Partidas ejecutadas por otro proyecto | se detecto en terreno obras ejecutadas por proyecto DOH MOP | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | mejoramiento de obras por proyect doh mop | [6 empty] | El proyecto a la fecha no tiene recepción formal. Por termino anticipado se indica la fecha de la Res. Ex. 1483. Se entiende por recepcion provisoria un documento formal y no es posible aporta otro distinto que el indicado. | 26/07/2022 | a la fecha no tiene recepción definitiva | 26/07/2022 | SI | 26/07/2022 | no es posible indicar una recepcion provisoria porque la unidad tecnica no ha emitido dicho documento. se indica en operacion porque la via esta en uso al menos desde la fecha del termino anticipado por Res. Ex. 1483. |  | En Operación | Que en un hecho desconocido y ajeno a la voluntad del Servicio de Vivienda y Urbanización región de Aysén, por cierto, imprevisto e inevitable, la Dirección de Obras Hidráulicas del Ministerio de Obras Públicas Región de Aysén mediante Resolución Exenta N°320 de fecha 29 de mayo de 2020, adjudica y contrata con la empresa Andrés Morales Valderas la Obra "Conservación Red Primaria de Aguas Lluvias Región de Aysén, Año 2020, Coyhaique", contrato el cual incluye trabajos en la calzada proyectada de calle José Silva Ormeño. | MARCELO GONZALEZ ANDRADE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4357200% | 4384000% | 268 | 4384500% | 5 | 4404400% | 199 | 4407400% | 30 | 4407400% | 30 | 4444000% | 366 | 4448900% | 49 | 917 | 649 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | proyecto presentado por la Seremi de Vivienda de la Región de Aysén, cuyo diseño fue desarrollado con recursos propios de MINVU, sin pasar por el SNI. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 150465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512 | 158985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159497 | No hay Observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 139519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140019 | Se ha efectuado un sólo contrato por la suma de $158.985.060 originalmente. Se aumento el contrato en la suma de 15.308.536, con lo cual el contrato final es de $174.293.596. | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 139519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140019 | 140019 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El banco integrado no tiene registrados los gastos del SIGFE, por lo cual no se registran las diferencias. N° Fecha Monto $ 1 20-10-2021 40.929.961 2 18-11-2021 22.211.540 3 14-12-2021 22.584.895 4 25-01-2022 38.484.392 1AAOO 03-03-2022 12.246.829 2AAOO 25-07-2022 3.061.707 Total 139.519.324 El saldo de $34.874.272 no fue cancelado debido al término de contrato de común acuerdo | Otro aspecto a considerar es que este contrato se líquido anticipadamente de común acuerdo debido principalmente a las razones de aumento de costos que el contratista debía asumir por causas ajenas a su responsabilidad, como el atraso en más de un año en la entrega de terreno debido a las acciones de recepción de un proyecto de otro sector DOH, red primaria de aguas lluvias y además a los efectos de la contingencia COVID-19 , que castigaron aun más los costos de los insumos de las obras que no se realizaron a saber obras de paisajismo y arquitectura ( obras de urbanización). En lo principal no afectaron la ejecución del pavimento. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Estas modificaciones no estaban contempladas, ya que en paralelo a la formulación del proyecto de pavimentación se ejecutó el proyecto de construcción de un colector de aguas lluvias por parte dela DOH y esto generó discordancias técnicas debiendo realizarse replanteo y modificaciones en la cota de la calzada | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 581.4591 | 165767.9219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166349.381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6401 | 155638.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156206.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 567.6401 | 155638.6285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156206.2686 | -6.0975 | -6.0975 | -6.1105 | 0 |  | 106.1184 | 105.7328 | El proyecto tuvo un costo menor ya que el contrato se líquido anticipadamente de común acuerdo debido principalmente a razones derivadas del aumento de costos que el contratista debía asumir por causas ajenas a su responsabilidad, como el atraso en más de un año en la entrega de terreno debido a las acciones de recepción de un proyecto de otro sector DOH, red primaria de aguas lluvias y además a los efectos de la contingencia COVID-19 , que castigaron aun más los costos de los insumos de las obras que no se realizaron a saber obras de paisajismo y arquitectura ( obras de urbanización). Disminuyendo $ 34.874.272 por obras que no se ejecutaron del contrato en comento. En lo principal no afectaron la ejecución del pavimento. El proyecto costo menos del monto recomendado en un 6%. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PATRICIO LEIVA MANSILLA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | sin datos asociados, pero con una disminución en el costo del proyecto. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 42986 | 49643 | 15.4864 | Real > Recomendado | [5 empty] | Debido a los menores costos del proyecto, el VAN social aumentó en un 15,49%. | El proyecto postuló directamente a etapa de Ejecución al SNI ya que contaba con Diseño con recursos propios de MINVU. El contrato se ejecuto dentro del plazo recomendado a pesar de los tiempos muertos señalados, y con costos menores a los proyectados debido al termino de contrato anticipado, lo cual no afecto a dejar operativa la iniciativa. El proyecto tuvo retrasos debido a que en el mismo tramo a ejecutar la pavimentación se ejecutaban obras de conservación de red primaria de aguas lluvias. | FEDERICO DAVID PEEDE ORELLANA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30464223-0 | REPOSICION CUARTEL DE BOMBEROS CHILE CHICO | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GENERAL CARRERA | CHILE CHICO | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | MEJORAR LAS CONDICIONES EN QUE LOS VOLUNTARIOS, VOLUNTARIAS Y CUARTELERO REALIZAN SUS ACTIVIDADES, OFRECIENDO MAYOR SEGURIDAD A LA POBLACIÓN QUE RESIDE EN EL ÁREA OPERATIVA DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE CHILE CHICO. | EJECUTAR OBRAS DE REPOSICIÓN DEL CUARTEL DE BOMBEROS DE CHILE CHICO, CORRESPONDIENDO A UNA ESTRUCTURA DE 577,65 M2 CONCEBIDA EN DOS NIVELES; EL PRIMERO EN ALBAÑILERÍA CONFINADA EN CIERRES PERIMETRALES Y TABIQUERÍA PRINCIPAL; EL SEGUNDO EN ACERO GALVANIZADO Y ENTREPISO DE HORMIGÓN ARMADO, LOSA RÍGIDA, PARA LA ESTRUCTURA DE TECHUMBRE SE CONSIDERA ACERO ESTRUCTURAL Y ACERO GALVANIZADO. TODA LA ESTRUCTURA ANTERIORMENTE DESCRITA DESCANSA SOBRE FUNDACIONES DE HORMIGÓN ARMADO DE TIPO CORRIDA CON ARMADURA DE ACERO EN SU SOBRECIMIENTO Y RADIER DEBIDAMENTE ARMADO PARA EL SECTOR DE SALA DE MÁQUINAS, CONSIDERÁNDOSE ACERO GALVANIZADO PARA LAS DIVISIONES INTERIORES NO ESTRUCTURALES. ADEMÁS SE CONSIDERA LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS COMO: SISTEMA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA, SISTEMA DE COMUNICACIONES, ANTENA Y UN GENERADOR ELÉCTRICO DE 75 KVA INSONORO. EL PROGRAMA CONSULTA ÁREA ADMINISTRATIVA, ( HALL DE ACCESO, CENTRAL DE ALARMAS, OFICINAS, SALA DE SESIONES O USO MÚLTIPLE, BAÑOS HOMBRES Y BAÑOS MUJERES); ÁREA DE GUARDIA ( GUARDIA NOCTURNA HOMBRES, GUARDIA NOCTURNA MUJERES, BAÑOS HOMBRES, BAÑOS MUJERES, CASA DEL CUARTELERO) Y ÁREA DE OPERACIONES (SALA DE MÁQUINAS Y BODEGA) | 0 | BOMBEROS |  |  | 8 | 35 |  | 337.5 | 4 | 2 |  | -50 | 4 | 2 |  | -50 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -100 | 8 | 21 |  | 162.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 90 | 30 | 30 | 142 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337 | 637 | [12 empty] | 8 | 8 | 52 | 52 | 0 |  | 550 | 550 | Los plazos reales fueron muy distintos a aquellos recomendados con una variación del plazo total de 550% por las siguientes razones principales: -El Diseño ejecutado tenía falencias importantes lo que obligó realizar correcciones que tardaron aproximadamente un año, teniendo que rehacer gran parte de la Ingeniería del mismo. -Lo anterior llevó a un proceso extenso de 3 reevaluaciones en diferentes años presupuestarios. -Durante la ejecución de la obra hubo atrasos importantes producto de trabajadores con Covid, escasez y falta de suministro de materiales, obras extraordinarias y paralización de mutuo acuerdo de 142 días. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/02/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Según Carata N°25/2021 -Demora en obtención del cert. de desratización para la demolición. -Instalación de alct. no prevista en sitio colindante. -Paralización por casos covid positivo. -Desabastecimiento debido a emergencia sanitaria -Retraso en contratación por baja disponibilidad de mano de obra -Cortes de ruta -Retraso en obra de hormigón por clima Ampliación N°1 por 90 días | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Según Carta N°2/2022 -Solicitud de reubicación de poste de alumbrado público retrasa la autorización de la solicitud de empalme trifásico, dado que es condicionante. Ampliación N°2 por 30 días | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Según Carta N°5/2022 -Retraso en llegada de suministros como portones y generador. -Solicitud de empalme trifásico retrasada al no estar el generador. -Atraso en estado de pago -Instalación del generador depende de un técnico solicitado en Santiago -Espera a la modificación del contrato por aumento de obras Ampliación N°3 por 30 días | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | El 1.6.22 se paraliza el computo del plazo por mutuo acuerdo debido a la solicitud de aumento de obras ext. La reactivación se produce contra aprobación mediante Dex. de la Res. Afecta a del GORE aprobando la solicitud con fecha 21/09/2022. Ampliación N°4 por 142 días Luego se realiza la 4ta modificación al contrato con inicio de obras adicionales el 23.9 Ampliación N°5 por 45 días |  |  | 684878 | 3078 | 687956 | 3078 | 684878 | La modificación de contrato N°4 contempla el aumento de obras extraordinarias solicitadas al GORE afectas a toma de razón de CGR aprobada a través de Res. Afecta N°70, por lo que se modifica el contrato por un aumento de monto de $24.335.978 correspondiente a un 3.76% del monto original del proyecto. Según se informa, el ítem Gastos Administrativos no tuvo ejecución de partidas con contrato. Para el ítem Consultoría fue ejecutada la primera consultoría de Asesor Técnico de Obra el año 2018 por un total de $8.208.000 (mediante 4 estados de pago) y la segunda el año 2021 por un monto total de $5.700.000 (mediante dos estados de pago).- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se licitó la consultoría, sin embargo el contrato se terminó anticipadamente, asumiendo la Inspección Técnica la Dirección de Obras | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se consideró necesario por parte de la Unidad Técnica utilizar la asignación definida. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 574 | 574 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambios en la magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Según el informe de recepción provisoria, con fecha 25/05/2022 el Inspector de Obras que suscribe acude a terreno para verificar el término de la obra, "se puede concluir que la obra no se encuentra terminada ya que faltan partidas por ejecutar", por lo tanto a contar del 5/05/2022 comienza la aplicación de multa por atraso en la entrega de obra, lo cual será equivalente a una multa diaria. Se adjunta informe en carpeta digital. | 01/12/2022 | No cuenta con recepción definitiva |  | SI | 02/12/2022 | Actualmente existen problemas con relación a: 1. Cámaras de seguridad 2.Cerámicas de superficies que no quedaron bien adosadas 3. Filtración en red de agua en segundo piso 4.Focos de iluminación 5.Filtración en baño de guardia 6.Sitema de calefacción 7.Fuga de agua en sala de reuniones 8. Sistema de cierre de puertas Se adjunta informe N°1 de garantía por correcta ejecución con fecha 05-07-2023 |  | En Operación | Situaciones Positivas: Buena comunicación entre la Dirección de Obras Municipales y el contratista. Disposición del contratista ante eventualidades que surgían en el desarrollo de la ejecución. Situaciones Negativas: Problemas con la ejecución de obras civiles en periodo invernal, problemas con la conectividad lo cual en situaciones produjo retrasos en materiales, problemas con el cierre perimetral de los deslindes, en operación surge problema con la torre ya que el sonido que proyecta no es acorde con la sirena actual, por lo que se debe contemplar una nueva. | CAMILA FRANCISCA ORTIZ AGUILAR | MUNICIPALIDAD DE CHILE CHICO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4277200% | 4277200% | 0 | 4283500% | 63 | 4328400% | 449 | 4331200% | 28 | 4422800% | 944 | 4423600% | 8 | 4431500% | 79 | 1543 | 1543 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Primera licitación, cancelada por problemas con los antecedentes del proyecto. Iniciándose proceso de Reevaluación. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Segunda licitación, nuevamente se cancela por problemas con los antecedentes del proyecto. Iniciándose proceso de Reevaluación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | MUNICIPIO | El diseño fue ejecutado directamente por la unidad técnica, sin pasar por el Sistema Nacional de Inversiones. | 20000 | 28006 | 102202 | 0 | 3000 | 521294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674502 | 20000 | 29240 | 102202 | 0 | 3000 | 521294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675736 | Sin observaciones. A pesar de que existieron nuevos requerimientos de financiamiento, estos fueron aprobados y ejecutados sin inconvenientes. | 13908 | 16110 | 42269 | 0 | 3078 | 612593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687958 | CONSULTORIAS Contrato original de fecha 31-07-2018 ERIK SOTO MUGA RUT N° 9.773.979-K por un monto de M$20.520. Contrato original de fecha 11-03-2021 DANIEL OLIVARES BARRERA RUT N°18.709.790-8 por un monto de M$19.000. OBRAS CIVILES Contrato original de fecha 01-02-2021 empresa INGENIERIA, DSEÑO, CONSTRUCCION Y OBRAS ALEXANDER WELLMAN CATALAN E.I.R.L. RUT 76.235.894-8 por un monto de $646.636.002. Primera Modificación de contrato de fecha, por aumento de plazo por 90 días, costo $0. Segunda Modificación de contrato de fecha 12-01-2022, por compensación de partidas costo $0, aumento de plazo por 30 días. Tercera Modificación de contrato de fecha 05-04-2022, por aumento de plazo por 30 días, costo $0. Cuarta Modificación de contrato de fecha 05-10-2022, por aumento de obras y obras extraordinarias por $24.335.978. | 13908 | 16111 | 42269 | 0 | 3078 | 612593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 687959 | 684881 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3472 | Gasto $3.078.000 JUNIO 2018 GASTOS ADMINISTRATIVOS Gasto $2.052.000 AGOSTO 2018 CONSULTORIAS Gasto $2.052.000 SEPT 2018 CONSULTORIAS Gasto $2.052.000 OCTUBRE 2018 CONSULTORIAS Gasto $2.052.000 NOVIEMBRE 2018 CONSULTORIAS Gasto $30.058.671 ABRIL 2021 OBRAS CIVILES Gasto $20.187.315 MAYO 2021 OBRAS CIVILES Gasto $3.800.000 MAYO 2021 CONSULTORIAS Gasto $1.900.000 JUNIO 2021 CONSULTORIAS Gasto $31.831.637 JUNIO 2021 OBRAS CIVILES Gasto $32.464.044 JULIO 2021 OBRAS CIVILES Gasto $44.616.202 AGOSTO 2021 OBRAS CIVILES Gasto $50.496.306 SEPTIEMBRE 2021 OBRAS CIVILES Gasto $62.153.262 OCTUBRE 2021 OBRAS CIVILES Gasto $41.356.500 NOVIEMBRE 2021 OBRAS CIVILES Gasto $60.210.395 DICIEMBRE 2021 OBRAS CIVILES Gasto $86.485.478 MARZO 2022 OBRAS CIVILES Gasto $46.640.050 MARZO 2022 OBRAS CIVILES Gasto $9.995.919 MAYO 2022 EQUIPOS Gasto $11.614.400 MAYO 2022 EQUIPAMIENTO Gasto $51.294.691 MAYO 2022 OBRAS CIVILES Gasto $6.114.232 JULIO 2022 EQUIPAMIENTO Gasto $30.654.400 JULIO 2022 EQUIPOS Gasto $13.835.911 JULIO 2022 OBRAS CIVILES Gasto $14.473.474 NOVIEMBRE 2022 OBRAS CIVILES Gasto $26.489.093 DICIEMBRE 2022 OBRAS CIVILES Las diferencia con el SIGFE se deben a que no se encuentran cargadas en el BIP. | Como situación negativa puedo indicar lo mal elaborado que se encontraba el proyecto, para su ejecución, debido a esta problemática se tuvo que reevaluar en 2 ocasiones, de manera que los antecedentes no tengan discrepancias entre ellos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [9 empty] | 24607.3053 | 36197.1559 | 125743.9787 | 0 | 3690.7238 | 641370.6147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 831609.7784 | 791642.174 | 16168.1763 | 17124.8732 | 44931.7979 | 0 | 3690.7238 | 679838.331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761753.9022 | 16168.1763 | 17124.8732 | 44930.7349 | 0 | 3690.7238 | 668648.1671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750562.6753 | -8.4001 | -9.7458 | 4.253 | -1.4691 | -5.1891 | 1307.6005 | 1164.8923 | Las diferencias más relevantes están en las asignaciones de Equipos y Equipamientos, lo que, de acuerdo a información proporcionada por la Unidad Técnica (Municipalidad de Chile Chico) esto es producto del menor costo , en general, de los artículos necesarios y visados por dicha Unidad en su última solicitud de recursos al GORE. Por esto a pesar del aumento en obras civiles por las reevaluaciones, el proyecto terminó con un costo real menor al recomendado con una variación de 8%. El proyecto fue reevaluado 3 veces, las causas fueron, principalmente: 1) rescisión del Contrato de Consultorías por cuanto el Diseño no era ejecutable y obras extraordinarias. 2) cambios significativos en el diseño presentado originalmente, básicamente en temas de ingeniería, 3) Hubo que corregir el diseño completo, licitar nuevamente, incorporar obras extraordinarias, corregir algunas partidas, reevaluar nuevamente, convenir paralización de obras por mutuo acuerdo, paralizar por trabajadores con covid, 19, falta de insumos, etc. La Consultoría filialmente la ejecutó la Unidad Técnica. Aquellas menores, como se indicó que el Diseño no era ejecutable y hubo cambios en partidas que costaban menos o se eliminaron por cantidad. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CONSTANZA OYARZUN FICA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 820096 | 24336 | 2.967% | Incremento originado ante la necesidad de ejecutar obras no consideradas en el contrato original, es decir obras extraordinarias, según Acuerdo de aprobación N°6030 del Consejo Regional de Aysén. Las obras extraordinarias están plasmadas en la modificación de contrato N°4 de fecha 23 de septiembre de 2022 , aprobadas por el GORE Aysén mediante Res. Afecta N°70, por lo que se modifica el contrato por un aumento de monto de $24.335.978 moneda año 2022 correspondiente a un 3.76% del monto original del proyecto. | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 732987 | 744727 | 1.6017 | Las causas fueron, principalmente: 1)rescisión del Contrato de Consultorías por cuanto el Diseño no era ejecutable y obras extraordinarias. 2)cambios significativos en el diseño presentado originalmente, básicamente en temas de ingeniería, 3) Hubo que corregir el diseño completo, licitar nuevamente, incorporar obras extraordinarias, corregir algunas partidas, reevaluar nuevamente, convenir paralización de obras por mutuo acuerdo, paralizar por trabajadores con covid, 19, falta de insumos, etc. La Consultoría filialmente la ejecutó la Unidad Técnica. Aquellas menores, como se indicó que el Diseño no era ejecutable y hubo cambios en partidas que costaban menos o se eliminaron por cantidad. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 46057 | 44709 | -2.9268 | Real < Recomendado | [5 empty] | La variación del CAE es de - 2, 93 % producto de los menores gastos provenientes de Equipos y Equipamiento básicamente. Lo anterior, considerando 20 años de vida útil y la misma razón de precios privados /precios sociales del Perfil original como así también la misma razón de Valor Residual/ Inversión Inicial del perfil. | Este proyecto se presenta directo a Ejecución con un Diseño con muchas falencias, no ejecutable. Lo anterior provoca no concluir el primer proceso licitatorio y rescindir el Contrato de Consultorías. En plazos hubo un aumento de 550% del plazo total con respecto al recomendado. Debido a que hubo que corregir el diseño completo, licitar nuevamente, incorporar obras extraordinarias, corregir algunas partidas, reevaluar nuevamente, convenir paralización de obras por mutuo acuerdo, paralizar por trabajadores con covid, 19, falta de insumos, etc. En costos, las diferencias más relevantes están en las asignaciones de Equipos y Equipamientos, lo que, de acuerdo a información proporcionada por la Unidad Técnica (Municipalidad de Chile Chico) esto es producto del menor costo , en general, de los artículos necesarios y visados por dicha Unidad en su última solicitud de recursos al GORE. Por esto a pesar del aumento en obras civiles por las 3 reevaluaciones, el proyecto terminó con un costo real menor al recomendado con una variación de 8%. La Consultoría filialmente la ejecutó la Unidad Técnica. Todo lo anterior, en términos generales, llevó a un atraso significativo de la iniciativa desde su RS original. No obstante, finalmente se concluyó la obra y se encuentra en operación de manera normal con un CAE que disminuyó respecto a lo recomendado en 2, 93 % producto de los menores gastos provenientes de Equipos y Equipamiento principalmente. | CLAUDIO ENRIQUE VELASQUEZ OYARZO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30348584-0 | REPOSICION ESTADIO ATLÉTICO DE COYHAIQUE | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | COYHAIQUE | COYHAIQUE | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE FORMATIVO | ESTADIO ATLETICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA REPOSICIÓN DEL RECINTO ESTADIO SE ENMARCA DENTRO DEL PLAN ESPECIAL DE ZONAS EXTREMAS. MEDIDA PRESIDENCIAL 24 QUE SE ORIENTA A LA DESCENTRALIZACIÓN. DENTRO DE LOS LINEAMIENTOS DE LA LEY DEL DEPORTE SE CONSIDERA LA MANTENCIÓN Y PROVISIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA NECESARIA Y SUFICIENTE PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS. BAJO ESTAS DIRECTRICES SE ENMARCA LA REPOSICIÓN DEL ESTADIO ATLÉTICO ACTUAL, ACORDE AL ESTÁNDAR DEPORTIVO ACTUAL. | REPOSICIÓN TOTAL DEL ESTADIO ATLÉTICO, DEBIDO A QUE CUMPLIÓ SU VIDA ÚTIL. DENTRO DE LAS OBRAS CONSIDERA LA DEMOLICIÓN TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE DE LA PISTA ATLÉTICA, SISTEMAS DE DRENAJE, REGADÍO Y CAMARINES. SE CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE PISTA ATLÉTICA, CENTRO DE CÉSPED NATURAL PARA MANTENER LANZAMIENTOS Y/O CANCHA NATURAL ALTERNATIVA, SISTEMA DE RIEGO, DRENAJES. MEJORAS EN ILUMINACIÓN Y REUBICACIÓN DE TORRES, REPOSICIÓN DE CIERRE PERIMETRAL, CASETA DE CONTROL DE SALIDA, GRADERÍAS PARA PÚBLICO Y BODEGAS. EL PROYECTO CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA OPERACIÓN Y MANTENCIÓN DE LA PISTA. ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO REGLAMENTARIO PARA DIFERENTES DISCIPLINAS DEL ATLETISMO. | 77719 | PLAN ZONAS EXTREMAS |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 8 | 7 |  | -12.5 | 8 | 2 |  | -75 |  |  |  |  | 13 | 0 |  | -100 | 12 | 18 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 30 | 15 | 122 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 546 | [12 empty] | 13 | 13 | 26 | 55 | 29 |  | 100 | 323.0769 | El plazo en obras civiles se excedió en un 100% respecto a lo aprobado inicialmente. Al revisar la información proporcionada por la unidad técnica (DA MOP), se observan 5 aumentos de plazo, siendo el más significativo el que corresponde al 3° donde se autoriza un aumento de 122 días a raíz de las condiciones climáticas de la zona que impedían la instalación de la superficie sintética. Al respecto, es opinión del analista expost que existe espacios de mejora en la aplicación de este criterio toda vez que la condición climática de la Región es conocida previamente, tanto por la unidad técnica, como por la empresa contratista, por lo que podría haber existido un problema de planificación de obras. Una situación especial se observa en los tiempos de ejecución de los ítems equipos y equipamiento, cuyo inicio de ejecución se da 1 año y 2 años después del término de las obras civiles, respectivamente. Esta situación se explica por parte de la unidad técnica por la falta de stock, ajuste de los ítems a adquirir y aumento de precios. Al parecer del analista expost de MDSyF, esta condición podría haberse evitado con una mejor planificación de la ejecución de estos ítems (equipos y equipamiento), si se hubiese iniciado el proceso de compra en paralelo a los últimos meses de ejecución de las obras (primer semestre 2019) y no 1 año después de terminadas las obras (julio 2020 y junio 2021), lo que coincide con la condición de PANDEMIA COVID que dificultó todas las compras en Chile. Respecto al ítem consultoría, no se ejecutó dada la dificultad de contratar profesionales en condiciones de PANDEMIA COVID. En términos generales o totales, el plazo del proyecto excede por lejos al proyectado en el cronograma de la ficha inicialmente recomendada, alcanzando a más de 4 años de ejecución, situación que se explica por lo indicado en los puntos anteriores. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 01/05/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Ajuste de partidas del contrato, con aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Detalle en Informe N°54, 7 y 25 de la Inspección Fiscal. Adjuntos en Carpeta Digital. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Se realiza paralización de obras por 122 días corridos, con motivo de las condiciones climáticas que impedían la correcta instalación del pavimento sintético (Informe N°34 de fecha 30.05.2019). Además se otorga plazo de 19 días corridos para dar termino a las obras, con motivo de Fuerza Mayor, conforme pronunciamiento de la Contraloría (ver Res. N°210 del 10.06.2019 y Of. DARA N°51 del 29.01.2020) | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipos en empresas proveedoras | [6 empty] | 1796338 | 5351 | 1801689 | 834170 | 967519 | OOCC: se adjudica a empresa CONSTRUCTORA CRISTI LTDA. , rut: 78.424.040-1, mediante Resolución Afecta N°007 de fecha 05/04/2018. Inicio 01/05/2018, Termino Legal 29/10/2019. Monto M$1.563.763. El contrato tuvo 4 aumentos de plazo por un total de 94 días corridos, 1 paralización por 122 días corridos y atraso en la entrega final por 160 días corridos. Termino efectivo el 07/04/2020. EQUIPOS: Unidad tecnica IND, 3 ordenes de compra enviadas en misma fecha; OC 1201-71-SE20, EQUIPOS CLARO ARZ SPA, $17.246.875., OC 1201-72-SE20, COMERCIAL AGROGOLF LIMITADA, $6.069.000. y OC 1201-73-SE20, PROPESCA S.A, $10.162.600. EQUIPAMIENTO: Unidad técnica IND, 2 contratos en distintas fechas: SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPORTECH, Firma de contrato 04.06.2021 REX 283 del 17.06.2021 Aprueba contrato, $157.736.128., CARLOS ALBERTO DE SAN PANCRASIO MARIN VICUÑA, Firma de contrato 21.07.2021 REX 356 del 30.07.2021 Aprueba contrato, $41.650.000., (la diferencia en la suma de ambos contratos respecto a los valores de la tabla, obedece a que en el segundo contrato, sólo se pagó M$41.360.) CONSULTORIA: Se prescindió de esta contratación debido a la pandemia, ya que, no fue posible disponer de personal para la Asesoría, quien habitualmente proviene de fuera de la región y en dicho momento estaban cerradas las fronteras con flujo controlado por cuarentena. | BIP > SIGFE | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Ajuste en los equipamientos adquiridos, variaciones en el precio final | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Menor costo | [8 empty] | Metros Cuadrados | 18000 | 20000 | 111.1111 | Real > Recomendada | [6 empty] | La diferencia se origina en que la recomendación original solo consideró como magnitud a la superficie de la pista atlética (18.000 m2), sin considerar otros espacios del terreno también intervenidos, como: bodega, enfermería, sala actividades, casetas y cierre perimetral, espacios que también estaban considerados en el proyecto, pero no en el indicador de magnitud. De lo anterior, se concluye que el proyecto se ejecutó en los mismos términos recomendados, pero podemos mejorar en cuanto a la determinación del monto de magnitud en futuros proyectos, considerando toda la superficie intervenida y no solamente la principal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se considera la intervención en la superficie total del recinto (20.000 m2), dado que el proyecto se ejecuta en múltiples partidas que intervienen toda la superficie. En la recomendación original solo se contempló la superficie de la pista atlética (18.000 m2), sin considerar otros espacios del terreno también intervenidos, como: bodega, enfermería, sala actividades, casetas y cierre perimetral. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | De acuerdo con las modificaciones del contrato. Se consideran obras adicionales o modificaciones, como: sistema de drenaje, pavimento gravilla, sistema de riego, baño discapacitados, canastillo de mantención, fosa salto, etc. | [6 empty] | Acta de Recepción Provisoria de fecha 29/04/2020. Se adjunta en Carpeta Digital. Observaciones informadas mediante Oficio DARA N°238 de fecha 12/05/2021 con Informe Técnico N°32 del Inspector Fiscal. Se adjuntan ambos documentos en Carpeta Digital. | 29/04/2020 | Acta Recepcion Definitiva OBRAS MOP de fecha 23/09/2021, sin observaciones. Se adjunta en Carpeta Digital. 1. Recepcion de equipamiento por IND: OC 1201-72-SE20, COMERCIAL AGROGOLF LIMITADA. 29.07.2020 OC 1201-73-SE20, PROPESCA .28.08.2020 OC 1201-71-SE20, EQUIPOS CLARO ARZ SPA. 11.09.2020 2. Recepcion de equipos por IND: Contrato CARLOS ALBERTO DE SAN PANCRASIO MARIN VICUÑA. Acta de recepcion 27.08.2021 Contrato SOCIEDAD IMPORTADORA Y EXPORTADORA SPORTECH. Acta de recpecion 10.12.2021 Se adjuntan actas e informes de pago equipos y equipamientos | 23/09/2021 | SI | 07/05/2020 | Complementa IND. La entrega a operación del recinto, de MOP a IND administración Estadio regional, fue el 07.05.2020. Durante este periodo el recinto se cerró a público y uso, dada la pandemia COVID-19, hasta marzo de 2022, aun cuando el personal del estadio siguió trabajando y a cargo de la mantención del recinto. Por otro lado, la entrega a operación se efectuó con observaciones y pendientes por parte de IND respecto de recepción provisoria, del cual IND no pudo participar por comisión exclusiva de MOP. Los temas pendientes se revisaron durante el periodo de garantía, especialmente con la partida de pasto de la cancha de pasto natural, dado su establecimiento complejo y de largo desarrollo. La recepción definitiva de las obras que realizo MOP fue en septiembre de 2021. |  | En Operación | La situación de la pandemia afecto al correcto desarrollo del contrato, razón por la cual hubo modificaciones en los plazos y paralización de las obras. Complementa IND. responde observacion 2 de la evaluacion. El ítem equipos y equipamiento del proyecto comprenden por un lado, equipos para mantención de cancha de pasto natural tales como tractor o carrito de riego entre otros, de gran tamaño en general y equipamientos para competencias relativas al Estadio Atlético y sus disciplinas, sin los cuales no es factible desarrollar el deporte competitivo. Ambos ítems requerían del espacio de almacenamiento adecuado y suficiente, lo cual estaba considerado en este proyecto con la construcción de 2 bodegas laterales a los baños público (permiso de alteración y ampliación municipal N° 100 y 101 del 29 de octubre de 2019) que fue remitido a IND a través de Carta de la Empresa Cristi con fecha 20 de enero de 2020. Por otro lado, la recepción provisoria de las obras se firmó con fecha 29.04.2020, y la entrega a operación fue el día 7.05.2020 por parte de MOP a IND, por lo que previo a esto no era factible licitar ya que debía asegurarse primero poder contar con espacio de almacenamiento para las adquisiciones y el mismo uso del recinto que estaba ocupado por la empresa y en responsabilidad de MOP. Además el ítem equipamiento del proyecto consideraba dentro de sus adquisiciones equipamiento fijo como la jaula de lanzamiento, por lo que todas las obras debían estar entregadas a IND pa | JENNIFER ELIZABETH FLORES MUÑOZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 4262600% | 4274700% | 121 | 4281100% | 64 | 4288700% | 76 | 4319500% | 308 | 4319500% | 308 | 4322400% | 29 | 4325500% | 31 | 629 | 508 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto se presentó al CORE el 18.01.2018, ello porque a la fecha de la última cartera en 08/2017, el proyecto no contaba con RS. Posteriormente, el proyecto se identifica por Res. Afecta N°19, del 17/03/2017, con Toma de Razón el 05/04/2017, luego, el convenio mandato se aprueba Res. 839 del 22.06.2017. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se instruye una segunda licitación que cierra 12.2017, la nueva oferta supera el Ppto., disponible en un 9,19%, debiendo solicitar incremento presupuestario al Consejo reg. (Ac. CORE N°4824/2017). La identificación (Res. Af. 2 del 16.01), la modificación del convenio (Res. Ex. 233 del 07.02), y la adjudicación mediante Res. Exenta 176 del 05.04, todas 2018, llevo 79ds. |  |  |  | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | ARQUITECTURA MOP (OC) e IND (EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS) | Dada la complejidad del proyecto, no postula a etapa de prefactibilidad ni factibilidad. Tampoco postula a etapa de diseño, ya que los estudios técnicos de esta partida fueron ejecutados por la propia institución IND y en el caso del cálculo estructural de la Gradería, se solicitó apoyo de un profesional del Gobierno Regional de Aysén. | 22403 | 141788 | 41758 | 0 | 24882 | 1305778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1536609 | 24570 | 155498 | 45796 | 0 | 27288 | 1432053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685205 | El ítem equipamientos figura por M$135.552, en tanto el vaolr indicado en IDI 2017 que señala M$ 155.499. La observación 2, no permite modificar campo corregido, salvo creando nuevamente el ítem, pero ello no permite eliminar el valor erroneo. (lo anterior fue corregido por el analista ex post del proyecto). | 0 | 199386 | 33479 | 0 | 5351 | 1563763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801979 | Obras Civiles. Empresa Constructora Cristi Ltda. RUT N° 78.424.040-1, por 1.563.762.560.- Equipamientos: Soc. Importadora SPORT TECH RUT N° 76.127.914-9 157.736.128.- Carlos de San Pan Marín Vicuna RUT N° 5.783.793-6 41.650.000.- Equipos: Comercial Agro Golf Ltda. RUT N° 77.932.450-8 6.069.000.- PROPESCA S.A. RUT N° 94.757.000-5 10.162.600.- Inversiones Calro Arz SPA. RUT N° 97.030.000-7 17.246.875.- Los gastos administrativos fueron transferidos a la unidad técnica en el mes de junio 2017, por un total de M$5.351. | 0 | 199396 | 33479 | 0 | 5351 | 1563763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1801989 | 967819 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 5351 | 828819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 834170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6194 | 917781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 923975 | el Monto sigfe, acumulado en obras civiles asciende a M$1.563.763, en tanto en historial se indica M$828.819, lo que debiera corresponde a un solo año, 2019. Equipos y equipamiento no presentan gastos SIGFE, en circunstancias que corresponde a M$33.479 y M$199.096 respectivamente. RESUMEN CONSTRUCTORA CRISTI LTDA. Fecha Factura Descripción Monto Dev. Ant. Retenciones Multas 22-05-2018 1406 ANTICIPO - 156.376.256 - 04-06-2018 1407 EP.1 93.784.264 - 9.378.426 05-07-2018 1418 EP.2 89.059.027 -17.375.139 8.905.903 03-08-2018 1422 EP.3 122.179.283 -17.375.139 12.217.928 11-09-2018 1425 EP 4 70.926.488 -17.375.139 7.092.649 03-10-2018 1429 EP.5 60.659.635 -17.375.139 6.065.964 06-11-2018 1439 EP.6 143.619.587 -17.375.139 14.361.959 02-01-2018 1443 EP.7 95.623.225 -17.375.139 9.562.323 30-05-2018 1444 EP.8 35.613.759 -17.375.139 3.561.376 -43.852 31-05-2018 1449 EP.9 101.064.621 -17.375.139 7.041.600 -104.055 24-04-2019 103 EP.1 Proforma 104.055 28-02-2019 1450 EP.1 Retenciones - -78.188.128 28-02-2019 1453 EP.10 30.319.486 -17.375.144 - 29-03-2019 1454 EP.11 210.445.493 30-04-2019 1455 EP.12 13.785.167 - - 31-05-2019 1456 EP.13 12.587.092 - - 30-10-2019 1470 EP.14 119.982.205 - - 11-03-2020 1498 EP.15 302.290.083 - - -167.534.285 26-05-2020 1507 EP.16 61.823.145 - - -47.679.230 1.563.658.505 - - -215.257.367 (multas) Proforma 104.055 Total 1.563.762.560 EQUIPOS Fecha Folio Descripción Monto 31-08-2020 1029 EP.1 AGRO GOLF 6.069.000 28-09-2020 1407 EP.2 PROPESCA 10.162.600 21-10-2020 1418 EP.3 CLARO ARZ 17.246.875 Total 33.478.475 EQUIPAMIENTOS 20-10-2021 1422 EP 4 SAN PAN MARIN 41.650.000 11-09-2018 1425 EP 5 SPORT TECH 157.736.128 Total 199.386.128 Los gastos administrativos fueron transferidos a la unidad técnica en el mes de junio 2017, por un total de M$5.351. | El incluir el equipo y equipamiento, en proyectos cuya Unidad Técnia es arquitectura MOP, obliga a separa el proyecto en 2 convenios mandatos, con la complejidades que ello conlleva en quien ejecuta adquisiciones y que los plazos quedan a la espera de las obras terminadas, con las variacione de tiempo y dinero que implican. La solicitud de suplemento presupuestario por aumentos y disminuciones de obras, aprobado por el Consejo Regional, AC. CORE 5154/2018, que aprobo aumentopresupuestario por M$158.536, se vió afectado por la posterior nulidad de dicho acuerdo, mediante el Ac. CORE 5194 del 09.01.2019, dejando sin recursos y sin posibilidades de abordar las modificaciones. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | 1ra. licitación ofertas superaron el 34%, del presupuesto oficial. La 2da licitación, si bien los montos de las ofertas disminuye, los costos para la ejecución de las obras superan el presupuesto oficial en 9,19%, lo que permitió adjudicar, previo Acuerdo CORE suplementando la diferencia. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Aumento de costos para la adquisición de equipamientos, debiéndose modificar los montos asignados al ítem, de M$155.499, año 2017, a M$200.069, el 2019, por tiempo transcurrido y la necesidad de actualizar los equipamientos, en virtud de los cambios realizados en la etapa de ejecución de las obras, a lo que se agrega equipamiento fundamental para la realización de pruebas de campo y pistas. | [8 empty] | 30229.4937 | 191315.9791 | 56345.191 | 0 | 33573.6806 | 1761917.7162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073382.0606 | 0 | 0 | 221273.3457 | 37990.4309 | 0 | 6583.1372 | 1875209.7542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141056.6681 | 0 | 221273.3457 | 37990.4309 | 0 | 6583.1372 | 1833459.5048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099306.4186 | 3.264 | 1.2503 | 4.0605 | -1.95 |  | 104.9653 | 91.673 | En relación a las obras civiles, estas tuvieron un incremento de un 4% por sobre el valor recomendado, lo que se asume como normal en cuanto a que lo recomendado responde a una proyección del valor real y a las condiciones propias del mercado en el momento que se licita. En cuanto a los ítems equipos y equipamiento, existen diferencias que se compensan entre ambos ítems, incrementándose en equipamiento, pero disminuyendo en equipos, resultando finalmente una variación casi nula para el proyecto en estos ítems. (Los valores indicados en tabla están correctos, ya que responden al efectivamente contratado (M$199.386) y gastado (M$199.096), ambos valores en moneda 2021 y llevados a moneda 2022) Un aspecto a destacar es la disminución de los ítems consultorías y gastos administrativos. En el primer caso, no se ejecutó la contratación del apoyo a la inspección fiscal de las obras. La unidad técnica justifica esta no contratación con la condición de Pandemia que impedía el desplazamiento de profesionales, sin embargo las obras fueron ejecutadas entre mediados del año 2018 a fines del año 2019, período en que aún no se disponía de esta condición. Respecto al menor gasto administrativo, se asume una sobreestimación del monto en la presentación del proyecto y posterior recomendación. Con todo, el proyecto se ejecutó prácticamente en el mismo valor recomendado, considerando igual moneda de comparación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | VICTOR VERA ESTEFO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | No se observan reevaluaciones del proyecto. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 4 | 4 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | El indicador económico no presenta modificaciones, ya que el proyecto fue recomendado con un valor CAE usuario equivalente de 4M$ y como el proyecto tiene una variación en su costo de un 0,92% (inversión recomendada M$1.950.507 v/s inversión ejecutada M$1.968.399) comparando en igual moneda 2022, entonces, ceteris paribus las otras variables (número de beneficiarios, costos de mantención, operación y valor residual (se definió como 0)), entonces, la variación es despreciable en cuanto a magnitud. | En general, el proyecto se ejecutó de buena forma, ajustándose a los valores recomendados y considerando todas las partidas y magnitudes recomendadas. En cuanto a los plazos de ejecución, se observa que existe un espacio de mejora en cuanto a coordinar de mejor forma la ejecución de los ítems equipos y equipamiento, licitando en paralelo al término de las obras civiles. El proyecto tuvo problemas en su término con la empresa contratista, lo que implicó tiempos de espera para la entrada en operación del proyecto, sin embargo esto no afectó mayormente a los beneficiarios, dado que este período de no uso coincidió con la condición de PANDEMIA COVID, donde los recintos estaban cerrados. | BORIS LOPEZ BRAVO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30451040-0 | CONSTRUCCION DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA. | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | AYSEN | AYSEN | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | DEFENSAS FLUVIALES,MARITIMAS Y CAUCES NATURALES | ENROCADO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS HIDRAULICAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LAS RIBERAS DEL RÍO AYSÉN SE ENCUENTRAN EROSIONADAS, IDENTIFICANDO EL SECTOR DE LA BALSA EL CON MAYOR RIESGO PARA LA POBLACIÓN. ESTE PROYECTO TIENE LA FINALIDAD DE DETENER LA EROSIÓN DE RIBERA Y PROTEGER A LA COMUNIDAD ANTE CRECIDAS EVENTUALES DEL RÍO AYSÉN. | CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 465 METROS LINEALES DE ENROCADO, PARA PROTEGER DE LA EROSIÓN DE RIBERA Y DE LAS CRECIDAS DEL RÍO AYSÉN AL SECTOR DENOMINADO LA BALSA EN LA RIBERA NORTE DE PUERTO AYSÉN. | 223 |  |  |  | 14 | 3 |  | -78.5714 | [12 empty] | 17 | 19 |  | 11.7647 | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 333 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 363 | [12 empty] | 17 | 17 | 31 | 52 | 21 |  | 82.3529 | 205.8824 | LA VARIACIÓN PORCENTUAL ENTRE LOS PLAZOS TOTALES RECOMENDADOS Y LOS REALES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO ES DEL ORDEN DEL 206% Y SE EXPLICA POR: - EL PROYECTO SUFRIÓ CAMBIOS DEBIDO A LA FALTA DE OFERENTES QUE PRESENTARAN OFERTAS ECONÓMICAS QUE ESTUVIERAN DENTRO DEL PRESUPUESTO ESTABLECIDO Y, LOS QUE SÍ CUMPLÍAN, PRESENTABAN PROBLEMAS FINANCIEROS. DADO LO ANTERIOR, SE DEBIÓ PONER TÉRMINO AL CONVENIO MANDATO CON EL GOBIERNO REGIONAL, CAMBIANDO LA FUENTE FINANCIERA Y ADEMÁS, SE SUBDIVIÓ EL CONTRATO DE OBRA MAYOR EN ETAPAS, CONSIDERANDO LA EJECUCIÓN DE 3 CONTRATOS DE OBRAS MENORES Y LA REALIZACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA DOH. La mayor variación de plazos se presenta en la asignación de consultoría, resultando con una variación del -79%, debido a que la asesoría tuvo un termino anticipado debido a la invalidación de la adjudicación del contrato de obra. Como la asesoría fue contratada con anterioridad, hubo que liquidarla una vez ocurrida la situación descrita. La asesoría realizó trabajos de topografía, cubicaciones, elaboración de planos, actividades de participación ciudadana, elaboración de antecedentes. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 12/05/2021 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | El contrato finalmente se dividió en tres etapas o sectores para que pudiese ser abordado por contratistas regionales, pues como se mencionó anteriormente ninguna empresa local posee la especialidad de obras mayores requerida. Además, se adiciona la falta de oferentes a nivel nacional que quisieran postular a la obra. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Primeramente la obra se realizaría con fondos FNDR y finalmente se ejecutó con fondos sectoriales. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | La asesoría tuvo un termino anticipado debido a la invalidación de la adjudicación del contrato de obra. Como la asesoría fue contratada con anterioridad, hubo que liquidarla una vez ocurrida la situación descrita. La asesoría realizó trabajos de topografía, cubicaciones, elaboración de planos, actividades de participación ciudadana, elaboración de antecedentes. | 1084007 | 1553 | 1085560 | 20357 | 1065203 | Se realizaron 3 contratos de obras civiles: Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa I por un monto: $ 330.890.624 Recursos sectoriales - Adjudicación: Res DOH XI N°261 del 21 de abril de 2021 (contrato con 2 modificaciones) Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa II por un monto: $ 330.836.196 Recursos sectoriales - Adjudicación: Res DOH XI N°704 del 15 de septiembre de 2021 (contrato con 1 modificación) Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa III por un monto: $ 399.997.487 Recursos sectoriales - Adjudicación: Res DOH XI N°938 del 25 de noviembre de 2021 (contrato con 2 modificaciones) Se realizó 1 contrato de consultoría: Asesoría a la Inspección Fiscal de la obra: Construcción Defensas Fluviales río Aysén, sector La Balsa por un monto: $ 75.540.000 Recursos FNDR - Adjudicación: Res DOH XI N°0197 del 22 de abril de 2019. Tuvo termino anticipado y se pagaron $22.284.300 Resumen modificación de contrato: De acuerdo al levantamiento topográfico realizado posteriormente a los trabajos de roce, despeje y escarpe, se procede a ajustar el trazado de la defensa fluvial de acuerdo a las condiciones del terreno. provocando aumentos y disminuciones. Por efectos de socavación al pie en la fundación del enrocado fueron modificadas sus dimensiones. En el emplazamiento de la defensa fluvial, existe un aliviadero de tormentas que no fue contemplado en el diseño inicial y que fue necesario modificar. hubo que construir muro de boca de descarga de aguas lluvias. Se incorporó el emplazamiento de un espigón. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Hubo que ajustar cantidades de obra de acuerdo a lo existente en terreno. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | La variación en los gastos administrativos se produce, pues la obra fue proyectada para ser ejecutada en un sólo contrato de obra mayor y fue finalmente ejecutada en 3 distintos contratos de obra menor. El contrato inicial invalida la adjudicación en julio del 2019 y el comienzo de las 3 etapas es en abril del 2021. Produciendo un amplio margen de tiempo en el comienzo de las obras. |  |  |  | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | La asesoría tuvo un termino anticipado debido a la invalidación de la adjudicación del contrato de obra. Como la asesoría fue contratada con anterioridad, hubo que liquidarla una vez ocurrida la situación descrita. La asesoría realizó trabajos de topografía, cubicaciones, elaboración de planos, actividades de participación ciudadana, elaboración de antecedentes. | Metros | 465 | 440 | 94.6237 | Real < Recomendada | [6 empty] | LA VARIACIÓN EN LA MAGNITUD RECOMENDADA VERSUS LA REAL DEL PROYECTO, SE DEBE A QUE El PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLABA ENROCADO DETRÁS DE MUELLE EXISTENTE EN SECTOR LA BALSA, NO PUDIENDO SER EJECUTADO YA QUE CONSTRUCTIVAMENTE ERA IMPOSIBLE INTERVENIR ESE SECTOR SIN REMOVER LA ESTRUCTURA EXISTENTE. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | El proyecto original contemplaba enrocado detrás de muelle existente en sector La Balsa, no pudiendo ser ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en la localización | Se decidió no abordar sector de muelle, pues constructivamente es imposible ejecutar ese sector sin remover la estructura existente. | [6 empty] | Se realizaron 3 contratos: Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa I: Fecha Acta: 29-11-2021 Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa II: Fecha Acta: 07-03-2022 Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa III: Fecha Acta: 29-06-2022 | 29/06/2022 | Se realizaron 3 contratos: Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa I: Fecha Acta: 29-06-2022 Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa II: Fecha Acta: 06-10-2022 Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa III: Fecha Acta: 21-10-2022 | 21/10/2022 | SI | 18/09/2021 | Desde que se ejecutó el primer tramo, la obra se encuentra en operación. |  | En Operación |  | ALVARO CORREA POHL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4283800% | 4283800% | 0 | 4281800% |  | 4308000% | 262 | 4357700% | 497 | 4430800% | 1228 | 4432800% | 20 | 4440800% | 80 | 1570 | 1570 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Debido a que para la siguiente licitación del 2020 no habían contratistas de Obras Mayores interesados en participar en las licitaciones, se optó por dividir el proyecto en tres contratos de obras menores. Sin embargo, no se pudo renovar el convenio mandato debido a que cambiaron ciertas circunstancias legales. se adjunta oficio que autoriza cambio a fondos sectoriales. Oficio 2093 encarpeta otros | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | En el 2018, durante el proceso de licitación, las empresas que participaron no cumplieron con los requisitos exigidos para los contratos de obras públicas del MOP., declarándose inválida la adjudicación de la obra en junio de 2019 mediante resolución N°3 del 14.06.2019. Carpeta otros. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 |  |  |  |  | NO | Dirección de Obras Hidráulicas MOP Aysén. | SI | Dirección de Obras Hidráulicas MOP Aysén. | La iniciativa postuló al SNI desde perfil a ejecución. | 73676 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 1012188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090866 | 73676 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 1012188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090866 | El monto que da origen a la Ejecución presupuestaria corresponde a la ficha rs año 2017. | 22284 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1061724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084678 | Se realizó un contrato de consultoría: Asesoría a la Inspección Fiscal de la Obra: Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, adjudicada por un monto : $75.540.000.- Recursos F.N.D.R. - Adjudicación: Res DOH XI N°197 del 22.04.2019. Y modificada por Termino anticipado por Res DOH XI N°653 del 24.10.2019, donde se pagó una indemnización, además de los tres estados de pago que se alcanzaron a pagar antes del termino anticipado. Por lo tanto el monto final pagado a la AIF fue de $22.284.000.- Se realizaron 3 contratos de obras civiles: Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa I por un monto: $ 330.890.624 Recursos sectoriales - Adjudicación: Res DOH XI N°261 del 21 de abril de 2021 Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa II por un monto: $ 330.836.196 Recursos sectoriales - Adjudicación: Res DOH XI N°704 del 15 de septiembre de 2021 Construcción Defensas Fluviales Río Aysén, Sector La Balsa, Etapa III por un monto: $ 399.997.487 Recursos sectoriales - Adjudicación: Res DOH XI N°938 del 25 de noviembre de 2021 Se realizaron gastos administrativos sin contrato por un monto de : $ 670.000.- | 22284 | 0 | 0 | 0 | 670 | 1061724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1084678 | 1064321 | BIP > SIGFE | 18885 | 0 | 0 | 0 | 1472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20357 | 20684 | 0 | 0 | 0 | 1704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22388 | El valor de gastos administrativos corresponde a lo que efectivamente se gastó con fondos F.N.D.R., se adjunta cuenta corriente de primer gasto administrativo con todo el resumen de lo gastado, la diferencia fue devuelta al Gobierno Regional. El valor de consultorías es mayor al SIGFE , ya que se debió pagar indemnización por termino anticipado de Consultoría. Se adjunta Resolución 653 del 24.10.2019 que aprueba termino anticipado de Consultoría y pago de indemnización. | El proyecto sufrió múltiples cambios debido a la falta de oferentes en los marcos presupuestarios y los que si se encontraban dentro del presupuesto, presentaban problemas financieros. Por lo tanto, se debió poner termino al convenio mandato con el Gobierno Regional, cambiando la fuente financiera y además subdividiendo el contrato de Obra Mayor por etapas, considerando 3 contratos de obras menores y considerando la inspección técnica por parte de la DOH. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se licitaron tres contratos con el RS del año 2020. por lo tanto, los contratos de obras civiles se ejecutaron el año 2021 y 2022. la ficha reajustada para el año 2020 entrega un valor de 1097457 para obras civiles. Se adjunta ficha IDI rs del 2020. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | En el año 2019 solo se ejecutó una consultoría con fondos FNDR. en el año 2021 cuando se ejecutó la obra civil se ejecutó con Inspectores Fiscales de la Dirección de Obras Hidráulicas del MOP. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | El Contrato de consultoría tuvo termino anticipado, porque no se pudo adjudicar el contrato de obra civil al contratista de Obra mayor que presentó la mejor oferta. El contratista registraba deudas pendientes. Por lo tanto, en la Consultoría se alcanzaron a ejecutar 3 meses y una indemnización por termino anticipado. | 90647.0242 | 0 | 0 | 0 | 6153.6866 | 1245338.6354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342139.3462 | 0 | 25943.4919 | 0 | 0 | 0 | 800.4363 | 1178270.999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205014.9272 | 25844.6332 | 0 | 0 | 0 | 800.4363 | 1159560.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1186205.2047 | -10.2169 | -11.6183 | -6.888 | -1.561 |  | 2695.9209 | 2635.3639 | EN OBRAS CIVILES, LAS VARIACIONES EN LOS MONTOS RECOMENDADOS, CONTRATADOS VERSUS REALES SE ENMARCAN DENTRO DE LO NORMAL Y ESPERABLE. EN ESTE CASO INCLUSO, A PESAR DE LOS CAMBIOS QUE SUFRIÓ EL PROYECTO, LOS COSTOS REALES RESULTARON MENORES A LOS ESTIMADOS EN UN 6,89% EN OBRAS CIVILES, DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO, SE AJUSTÓ EL TRAZADO DE LA DEFENSA FLUVIAL A LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO, PROVOCANDO AUMENTOS Y DISMINUCIONES, LO QUE CORRESPONDERÍA A MODIFICACIONES MENORES AL 10%. LAS VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS SE PRESENTARON EN LOS ÍTEMS DE CONSULTORÍAS (-72%) Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (-87%), LO QUE OBEDECIÓ AL CAMBIO DE LA FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO, LA DECISIÓN DE DIVIDIRLO EN ETAPAS Y A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA DOH. EL CONTRATO DE CONSULTORÍAS TUVO TÉRMINO ANTICIPADO, CANCELÁNDOSE UN 29,5% DEL VALOR DEL ÍTEM ADJUDICADO. FINALMENTE, EL COSTO TOTAL REAL DEL PROYECTO RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 12% MENOR AL MONTO RECOMENDADO. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CRISTIAN AGUILAR CAYUN | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1326332 | 145461 | 10.97% | - En obras civiles, de acuerdo al levantamiento topográfico realizado, se ajustó el trazado de la defensa fluvial a las características del terreno. - El contrato de Consultorías tuvo término anticipado, cancelándose un 29,5% del valor del ítem adjudicado. - Año de la moneda del valor ingresado: 2021. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | EL PROYECTO NO FUE REEVALUADO. CONFORME LO INFORMADO POR LA UNIDAD TÉCNICA, DE ACUERDO AL LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO REALIZADO POSTERIORMENTE A LOS TRABAJOS DE ROCE, DESPEJE Y ESCARPE, SE PROCEDIÓ A AJUSTAR EL TRAZADO DE LA DEFENSA FLUVIAL, DE ACUERDO A LAS CONDICIONES DEL TERRENO, PROVOCANDO AUMENTOS Y DISMINUCIONES, LO QUE CORRESPONDERÍA A MODIFICACIONES MENORES AL 10%. ADEMÁS, EL PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLABA ENROCADO DETRÁS DEL MUELLE EXISTENTE EN EL SECTOR LA BALSA, NO PUDIENDO SER EJECUTADO, YA QUE CONSTRUCTIVAMENTE ERA IMPOSIBLE REALIZARLO SIN REMOVER LA ESTRUCTURA EXISTENTE. ESTO ÚLTIMO SIGNIFICÓ UNA DISMINUCIÓN DE LA MAGNITUD DEL PROYECTO. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 15540 | 79135 | 409.2342 | Real > Recomendado | [5 empty] | EL AUMENTO DEL VAN SOCIAL DEL PROYECTO RECOMENDADO, ES CONSISTENTE CON LA DISMINUCIÓN DEL COSTO TOTAL REAL DE LA INICIATIVA. | EL PROYECTO SUFRIÓ VARIOS CAMBIOS QUE PROVOCARON VARIACIÓN EN LOS PLAZOS, EN LOS COSTOS Y EN LA MAGNITUD DE LA INICIATIVA. NO OBSTANTE LO ANTERIOR, EL PROYECTO CUMPLE LOS OBJETIVOS DE SU EJECUCIÓN Y SE LOGRAN TODOS LOS PRODUCTOS. LAS VARIACIONES MÁS SIGNIFICATIVAS SE PRESENTARON EN LOS ÍTEMS DE CONSULTORÍAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS, LO QUE OBEDECIÓ AL CAMBIO DE LA FUENTE FINANCIERA DEL PROYECTO, LA DECISIÓN DE DIVIDIRLO EN ETAPAS Y A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA POR PARTE DE LA DOH. EL CONTRATO DE CONSULTORÍAS TUVO TÉRMINO ANTICIPADO, CANCELÁNDOSE UN 29,5% DEL VALOR DEL ÍTEM ADJUDICADO. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA ESTIMADA YA QUE El PROYECTO ORIGINAL CONTEMPLABA ENROCADO DETRÁS DE MUELLE EXISTENTE EN SECTOR LA BALSA, NO PUDIENDO SER EJECUTADO YA QUE CONSTRUCTIVAMENTE ERA IMPOSIBLE INTERVENIR ESE SECTOR SIN REMOVER LA ESTRUCTURA EXISTENTE. EL INDICADOR ECONÓMICO VAN SE INCREMENTO, EN CONCORDANCIA CON LA DISMINUCIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DE DEFENSAS FLUVIALES RÍO AYSÉN, SECTOR LA BALSA, CON EL FIN DE DETENER LA EROSIÓN DE RIBERA Y PROTEGER A LA COMUNIDAD ANTE CRECIDAS EVENTUALES DEL RÍO. | MARIA SOLEDAD GOMEZ DOLL | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40000471-0 | CONSTRUCCION SOLUCIONES ELECTRICAS FOTOVOLTAICAS SECTOR VALLE LAGUNAS, COMUNA DE AYSEN | 11 | REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO |  |  | 2023 | NO | ENERGIA | AUTOGENERACION | FOTOVOLTAICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Se estima que, a nivel nacional, mas de 15.000 familias no cuentan con acceso electrico en localidades rurales y/o aisladas, y otras 15.000 tienen suministro parcial o dependiente del diesel. Es por esto que el Gobierno de chile ha elaborado objetivos y metas a traves de la Hoja de Ruta Energetica 2018-2022, buscando el acceso universal a la energia, planteando como meta regional la electrificacion de 1200 familias al 2021. | Este proyecto considera la construcción de 30 soluciones individuales de electrificación con sistema de generación fotovoltaico en el sector de Valle Lagunas. - Sistema fotovoltaico de 1800w - Baterías tipo OPzV, libres de mantenimiento, de 2V cada una. La capacidad nominal total del banco debe ser al menos de 14,4 kWh. - Regulador tipo MPPT, compatible con configuración de paneles y baterías - Inversor cargador de 3.000 VA de potencia nominal, salida sinusoidal 220V - Sistema de monitoreo digital del estado de carga de baterías. - Estructura de montaje de paneles solares. - Caseta contenedora de los equipos. - Cierre perimetral. - Instalación eléctrica interior | 120 | [19 empty] | 6 | 0 |  | -100 | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 230 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 320 | [12 empty] | 6 | 6 | 11 | 11 | 0 |  | 83.3333 | 83.3333 | En la evaluación ex ante se contempló un plazo de 6 meses para la ejecución del proyecto. El plazo establecido en el contrato fue de 230 días (7,67 meses), pero, por la pandemia de Covid 19, hubo retrasos en el transporte, lo que generó demoras en la importación de equipos. Por dicha situación se hizo una modificación del plazo contratado y éste se extendió en 90 días, lo que significa que el plazo se extendió a 320 días o 10,67 meses. En términos redondos, 11 meses, que fue el plazo real de ejecución, incluido tiempos muertos, generando una variación de 83% con respecto al recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 23/02/2022 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Incumplimiento de proveedores de Equipos | Atraso en procesos de importación de equipos, esto, derivado de la pandemia Covid., situación imposible de prever. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | No se estimo desde un inicio los problemas de transporte causados por pandemia. | [8 empty] | 362209 | 1101 | 363310 | 0 | 363310 | Contrato Obras Civiles por $362.208.989.-,contratado el 26 de febrero de 2021 no tuvo modificaciones de monto en el transcurso de su ejecución. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en la localización |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | [9 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 30 | 30 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Cabe precisar que en la evaluación ex ante, el proyecto contempló la instalación de sistemas de generación eléctrico fotovoltaicos en 30 viviendas y, lo que se hizo con el proyecto fue exactamente lo recomendado en la evaluación ex ante. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Existió un proceso de recepción provisoria, la cual tuvo observaciones (Res Exenta N°779 del 28 de junio de 2022), finalizando en una recepción Provisoria conforme aprobada mediante Resolución Exenta N°1148 02 de septiembre de 2022 | 02/09/2022 | A la fecha no se ha cumplido el plazo de Garantía de correcta ejecución, en septiembre de este año se realizará el proceso de recepción definitiva. |  | SI | 02/09/2022 | sin situaciones anómalas a la fecha |  | En Operación |  | LEONARDO ENRIQUE CISTERNA TELLEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4368400% | 4420900% | 525 | 4421400% | 5 | 4465600% | 442 | 4431400% |  | 4431400% |  | 4431400% | 0 | 4459200% | 278 | 908 | 383 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | el proyecto fue aprobado en el mes de octubre del año 2019, por lo que pasó a identificación presupuestaria en el mes de febrero de 2020. Se debió revocar la primera licitación, por inconsistencias entre los factores de admisibilidad versus factores de evaluación expresadas en las bases administrativas de licitación. Lo anterior, debido a la nueva configuración y formación de la unidad técnica | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | la licitación se cierra el 4.12.2020, por lo que se debe esperar apertura presupuestaria del año 2021, para emitir certificado de disponibilidad presupuestaria, para adjudicar, conforme a lo establecido en la Ley de Compras Públicas. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | Seremi de Energía Región de Aysén. | El proyecto fue formulado por la Secretaría Regional Ministerial de Energía de la Región de Aysén y fue presentado directamente a la etapa de ejecución. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 402477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1154 | 422231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423385 | el financiamiento varía sólo por el incremento de la moneda presupuestaria original | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 362209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363310 | contrato sin incremento presupuestario contrato con incremento de plazo de ejecución contrato con cambio de beneficiarios finales, que retrasó la entrega de las obras | 0 | 0 | 0 | 0 | 1101 | 362209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363310 | 363310 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | todos los gastos se encuentran cargados correctamente en el SIGFE. folio 348 en gastos administrativos y folio 77 en obras civiles. No se reflejan los compromisos del SIGFE, las plataformas SIGFE v/s BIP, no se encuentran actualizadas, lo que no es una atribución de esta unidad financiera. | El HITO 2 de la "Gestión administrativa", posee un error de fecha, ya que para la primera asignación, se contaba con el mismo RATE RS, pero para el año presupuestario 2020. Se adjunta Resolución afecta 34 del 2020, que identifica y asigna presupuesto. del licitación ID 1095439-9-LR20 adjudicada por menor monto El contrato original se modificó solo una vez en lo siguiente: - cambio de beneficiarios originales, reemplazando 3. - cambio de tecnología por quiebre de stock en el mercado nacional, sin modificación en el costo del proyecto. Dicho cambio ofreció ventajas en la eficiencia final. - modificación en el anclaje de las casetas - cambio de 3 beneficiarios (reemplazo), debido a que las viviendas originales se encontraban deshabitadas por varios años. HITO 3 de la Gestión Administrativa, se adjunta Resolución 34/2020 que da origen a la identificación presupuestaria para la ejecución.. HITO 5 de la Gestión Administrativa, para el proyecto, sólo se suscribió un contrato, por lo que se adjunta la Resolución que aprueba el contrato Resolución Ex N°460 del 28.04.2021 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la licitación se adjudicó con montos menores a los disponibles. ID 1095439-9-LR20 | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | los equipos tenían menor precio, por variación negativa del dólar, al momento de adjudicar | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 1280.9107 | 468579.4751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469860.3858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.3591 | 401968.9271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403139.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1170.3591 | 385026.8893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 386197.2484 | -14.2002 | -17.806 | -17.831 | -4.2025 |  | 12873.2416 | 12834.2296 | El proyecto se ejecutó con un costo real por un valor 18 % menos que lo recomendado en la evaluación ex ante. El valor del contrato fue M$ 362.209 y como no hubo modificación del valor contratado, el costo real fue exactamente el valor pactado en el contrato. En otras palabras, la variación entre costos reales y contratados, fue cero %. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | SUSANA SILVA FUENTES | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  | No sufrió modificaciones de presupuesto | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación y, no tuvo variaciones menores al 10 %. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 484620 | 444352 | -8.3092 | Real < Recomendado | [5 empty] | El VAC original fue MS 484.620, en tanto que el VAC Real ex post fue M$ 444.352, lo que significa que el indicador de costos disminuyó en 8,31 % debido a la disminución de costos respecto a lo recomendado. | El proyecto se materializó dentro de los parámetros de tiempo y costo contemplados en la evaluación ex ante, instalando los 30 sistemas de generación eléctrica fotovoltaica en 30 viviendas, acorde con lo planificado en la formulación de la iniciativa. Debido a la pandemia de Covid 19, hubo retrasos en el transporte, lo que a su vez retrasó el proceso de importación de equipos, situación que obligó a realizar una modificación del plazo contratado (230 días), aumentándolo en 90 días, con lo que el plazo contratado quedó en 320 días. Con esto, el plazo real para la ejecución del proyecto fue mayor a lo que se contempló en la evaluación ex ante, que fue de 6 meses, con un variación de 83%. En cuanto al costo real del proyecto, fue 6 % menos que lo considerado en la evaluación ex ante, debido a que se contrataron las obras civiles por un menor valor. Esto generó una disminución de 8% en el indicador económico CAE con respecto a lo recomendado. No hubo cambios en la magnitud recomendada del proyecto. | MAX ANTONIO ALVAREZ NAVARRO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE AISEN DEL GENERAL CARLOS IBAÑEZ DEL CAMPO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30465236-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA Y JARDÍN INFANTIL COSTANERA PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA |  | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | NIÑOS Y NIÑAS PROVENIENTES DE LAS UNIDADES VECINALES N° 03,06,08,26 Y 29 DE LA COMUNA DE PUNTA ARENAS QUE SE ENCUENTRAN MARGINADOS DE EDUCACIÓN PARVULARIA. EN EL SECTOR NO EXISTE OFERTA EDUCATIVA PARA CUBRIR LA DEMANDA EXISTENTE, POR LO QUE ES NECESARIO LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL. | PROYECTO SE PRESENTA A LA ETAPA DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO PROYECTADO EN 2 PISOS EN BASE A PANELES SIP, CON 696 M2 DE SUPERFICIE Y QUE ATENDERÁ A 20 LACTANTES Y 28 PÁRVULOS (48 BENEFICIARIOS EN TOTAL), UBICADO EN CALLE JULIA GARAY GUERRA SIN NÚMERO, SECTOR COSTANERA ENTRE RÓMULO CORREA Y JOSÉ MIGUEL CARRERA. EL PROYECTO TIENE UN VAC DE M$2.851.624, UN CAE DE M$207.167 Y UN CAE/BENEFICIARIO DE M$4.316.- CUENTA CON PROGRAMA ARQUITECTÓNICO Y ANTEPROYECTO APROBADO POR JUNJI DIRECCIÓN NACIONAL. | 0 |  |  |  | 2 | 50 |  | 2400 | 2 | 42 |  | 2000 | 2 | 2 |  | 0 | [8 empty] | 7 | 50 |  | 614.2857 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 1164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224 | 1494 | [8 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 9 | 9 | 50 | 50 | 0 |  | 455.5556 | 455.5556 | La ejecución del proyecto tuvo un aumento de 455,56% respecto de lo recomendado principalmente por la asignación equipamiento que aumentó en 1986% y consultorías con una variación de 2390%. La obra civiles tuvo 2 ampliaciones de 1224 días en total. El plazo de ejecución de la obra se vio afectado por varias causas: -Atrasos por problemas en el diseño: se detectó que la antigua instalación de AP estaba en mal estado por lo que se consideró rehacer gran parte de la instalación existente. -Adecuación del Proyecto a nueva normas vigente: Se realizó una modificación en la especificación del cierro para cumplir con el grado de transparencia exigida. Pero lo que más afectó la ejecución de la iniciativa fue el abandono de obras por la quiebra de la empresa contratista. Esto provocó la paralización de la obra, luego la reevaluación para realizar un nuevo proceso de licitación para reanudar las obras. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 02/03/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | se detectó que la antigua instalación de AP estaba en mal estado por lo que se consideró rehacer gran parte de la instalación existente. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se realizo una modificación en la especificación del cierro para cumplir con el grado de transparencia exigida. | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 1664778 | 0 | 1664778 | 161044 | 1503734 | OTROS GASTOS - Rembolso AFR (20.12.2021): $3.666.952.- AFR: Aporte Financiero Reembolsable (Conexiones y empalmes agua potable) OBRAS CIVILES - Valor 1º Contrato (01.02.2018): $1.032.410.941 - Ejecución 1º Contrato: $524.403.920 (Se ejecuta parcialmente por abandono de obras) - Valor Inicial 2º Contrato (31.12.2020) : $1.000.718.406 - Valor Final 2º Contrato: $1.110.804.498 - Total ejecutado en 2 contratos: $1.635.208.418 - Re evaluación del 1º contrato con incremento de: $492.711.385 (2020) - Incremento del 2º contrato respecto del RS final: $110.086.092 (2022) - Incremento total respecto del RS original de la iniciativa de $602.797.477 EQUIPOS - Gasto Total (2021): $ 4.166.475 EQUIPAMIENTOS - Gasto Total (2018-2021) : $ 17.612.053 CONSULTORIAS - 1º Contrato (01.02.2018): $17.474.000 - 2º Contrato (31.12.2020): $45.786.440 - Total: $63.260.440 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Quiebra de la empresa adjudicada | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realiza ajuste al diseño y especificación de los cierros. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | se detectó que la antigua instalación de AP estaba en mal estado por lo que se consideró rehacer gran parte de la instalación existente | [5 empty] | Metros Cuadrados | 696 | 681 | 97.8448 | Real < Recomendada | [6 empty] | La diferencia en la magnitud de la iniciativa responde al resultado final del diseño. La iniciativa postula con un anteproyecto, y el diseño final es desarrollado durante la etapa de ejecución de la iniciativa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Ajustes propios de la etapa de Diseño realizadas por el Consultor. Cambio esperable entre el anteproyecto y el diseño definitivo. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se realizo acta con 53 observaciones de fecha 28.02.2022, adjunta. Se subsanaron las observaciones y se recibió conforme con fecha 04.04.2022. En general, las observaciones respondieron a terminaciones de obra, como detalles en la pintura, artefactos sueltos, guardapolvos mal instalados, vidrios manchados, en cada uno de los recintos. | 04/04/2022 | Se recibió conforme y sin observaciones en acta con fecha 20.03.2023 | 20/03/2023 | SI | 21/04/2022 | operación sin inconvenientes |  | En Operación | Se presentó TAC (Término anticipado de contrato) por quiebra de la empresa contratista | DANIEL ESTEBAN MENA FLORES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4261800% | 4276500% | 147 | 4278800% | 23 | NA |  | 4315700% | 369 | 4315700% | 369 | 4316100% | 4 | 4321000% | 49 | 592 | 445 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | SE DECLARO DESIERTA Quiebra de la empresa adjudicada | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | RECHAZADA POR CGR POR NO CUMPLIR CON TODA LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La postulación de la iniciativa fue realizada por la JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA y financiada a través de Fondos Sectoriales. | 24861 | 30176 | 722 | 0 | 0 | 1364138 | 0 | 0 | 3001 | 0 | 1422898 | 30404 | 31700 | 5821 | 0 | 0 | 947260 | 0 | 0 | 2200 | 0 | 1017385 | SIN OBSERVACION | 63260 | 17611 | 4167 | 0 | 0 | 1635208 | 0 | 0 | 3667 | 0 | 1723913 | MONTOS ASOCIADOS AL CONTRATO DE LA ADJUDICACION DEL CONTRATISTA LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | 63260 | 17612 | 4167 | 0 | 0 | 1635208 | 0 | 0 | 3667 | 0 | 1723914 | 1562870 | BIP > SIGFE | 23838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161044 | 26892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181538 | GASTOS ASOCIADOS AL PRIMER CONTRATO DEL CONTRATISTA LOMA VERDE INGENIERIA Y CONSTRUCCION SPA | La empresa a cargo de la ejecución del proyecto se declara en quiebra, lo que provoca la paralización de las obras, término anticipado de contrato. Posterior a esto se realiza un análisis del porcentaje de avance, se realiza proceso de reevaluación y nueva licitación para adjudicación de las obras civiles. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se detectó que la antigua instalación de AP estaba en mal estado por lo que se consideró rehacer gran parte de la instalación existente. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realiza ajuste al diseño y especificación de los cierres lo que provocó aumento de ítem obras civiles | [6 empty] | Quiebra de la empresa contratista |  | 37406.8459 | 39001.3406 | 7161.4072 | 0 | 0 | 1165455.5135 | 0 | 0 | 2706.389 | 0 | 1251731.4962 | 1827977.632 | 75859.6803 | 21101.543 | 4624.0347 | 0 | 0 | 1886125.665 | 0 | 0 | 3898.0081 | 0 | 1991608.931 | 75859.6803 | 20814.5339 | 4624.0347 | 0 | 0 | 1811393.824 | 0 | 0 | 3898.0081 | 0 | 1916590.0809 | 59.1083 | 53.1151 | 55.4237 | -3.7667 | 4.8476 | 2814.376 | 2659.9028 | El aumento de costos que se observa en la ejecución del proyecto, 53% respecto de lo recomendado originalmente, responde a las situaciones que afectaron su ejecución. Por un lado, previo a la primera licitación la iniciativa debió ser reevaluada para ajustar el programa arquitectónico al nuevo Plan Regulador. Durante su ejecución la iniciativa fue reevaluada en dos ocasiones debido a las siguientes causas: Modificación de obras. Se detectó que la antigua instalación de AP estaba en mal estado por lo que se consideró rehacer gran parte de la instalación existente. Además, Se realiza ajuste al diseño y especificación de los cierres lo que provocó aumento de ítem obras civiles. Término anticipado de contrato. La empresa a cargo de la ejecución del proyecto se declara en quiebra, lo que provoca la paralización de las obras y término anticipado de contrato. Posterior a esto se realiza un análisis del porcentaje de avance, se realiza proceso de reevaluación y nueva licitación para adjudicación de las obras civiles. Adicionalmente, hubo aumentos por debajo del 10% debido a la incorporación de partidas adicionales. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1177550 | 1719646 | 46.0359 | Durante la ejecución de la iniciativa se efectúan 3 solicitudes de reevaluación, las que responden a las siguientes necesidades: 1° reevaluación responde a modificación del Plan Regulador. Se debió ajustar por tanto el tamaño de la iniciativa. 2° reevaluación por Término Anticipado de Contrato. 3° reevaluación responde a la necesidad de incrementar los Precios Unitarios de las partidas asociadas al presupuesto para término de la construcción, debido al abandono de las obras por la empresa contratada y el tiempo transcurrido entre dicha situación la construcción ha sufrido algunos deterioros, así como también por el tiempo que ha demorado el proceso de licitación y las consecutivas declaraciones desiertas. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3269502 | 3424363 | 4.7365 | Real > Recomendado | [5 empty] | Al comparar el Valor actual de costos del proyecto originalmente recomendado con el que arroja su ejecución, se observa un aumento de 4,74%, lo cual, es el reflejo del aumento de costos al cual se vio afectado el proyecto durante su ejecución. | Un proyecto con compleja ejecución. Previo a la primera licitación de realiza la reevaluación de la iniciativa para realizar ajustes de acuerdo al Plan Regulador. Se firma un primer contrato con la Empresa Loma Verde Ingeniería y Construcciones SPA, empresa que se declara en quiebra con un 50% de avance app. Producto de esto, la iniciativa se reevalúa para ajustar presupuestos y llamar nuevamente a licitación. Dado un par de llamados licitación desierto se reevalúa nuevamente la iniciativa, adjudicándose la obra la empresa Sociedad Constructora Socrade Limitada. Una vez en ejecución, se realizan 3 modificaciones de contrato para aumentos y disminuciones de partidas. Esto se ve reflejado en un aumento del 59% de los costos originalmente recomendados. La ejecución de las obras propuestas en 9 meses, se ejecutan finalmente en 50 meses, lo que se traduce en un 455,56% mayo a lo recomendado. El resultado se ajusta a la magnitud recomendada. la diferencia responde al resultado final del diseño, ya que la iniciativa fue recomendada con un anteproyecto, y el diseño resultante fue desarrollado durante la ejecución. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30214622-0 | REPOSICION JARDIN INF. VILLA AUSTRAL COMUNA PTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | DEBIDO A QUE EL ESTABLECIMIENTO CUENTA CON UNA DEFICIENTE INFRAESTRUCTURA CONFORME A LA DEMANDA ACTUAL Y AL DEFICIT QUE REPRESENTA RELACIONADA A LAS NORMAS VIGENTES Y DEBIDO A LA CARENCIA DE RECURSOS PARA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS, ES QUE DEBEN BUSCAR NUEVAS ALTERNATIVAS DE INVERSION. | CORRESPONDE A TODOS LOS PROCESOS DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN, DESDE LA PREPARACIÓN DE ANTECEDENTES DE LICITACIÓN HASTA LA RECEPCIÓN FINAL DE LAS OBRAS, PARA LA REPOSICION DE UN JARDIN INFANTIL DE 1.269 M2, CONSIDERANDO 4 AULAS NIVEL SALAS CUNA CON CAPACIDAD PARA 20 LACTANTES Y 4 AULAS NIVELES MEDIOS CON CAPACIDAD PARA 32 PÁRVULOS, CADA UNA ASOCIADA A SU RESPECTIVA SALA DE MUDA O HÁBITOS HIGIÉNICOS, SALA DE AMAMANTAMIENTO, UNA COCINA DE PRE-PREPARADOS CON SU RESPECTIVA COCINA DE LECHE, COCINA GENERAL, BODEGA DE ALIMENTOS Y BODEGA DE MATERIAL DIDÁCTICO, BAÑO DE MANIPULADORAS CON ÁREA DE VESTIDOR, BAÑO DE AUXILIAR COMPLETO, BAÑO ACCESIBLE, SALA MULTIUSO PERSONAL, COMEDOR PERSONAL, BAÑO EDUCADORAS, VESTIDOR EDUCADORAS, UBICADO EN KARUKINKA Nº 060, CIUDAD DE PUNTA ARENAS, BENEFICIANDO A 208 NIÑOS Y 30 FUNCIONARIOS.. | 238 |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 4 | 4 |  | 0 | [8 empty] | 8 | 0 |  | -100 | 12 | 23 |  | 91.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 51 | 59 | 71 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 680 | [12 empty] | 12 | 12 | 25 | 25 | 0 |  | 108.3333 | 108.3333 | La ejecución de la iniciativa se extendió en 13 meses adicionales a lo recomendado originalmente (108%). La asignación equipamiento no tuvo variaciones en los plazos. La asignación obras civiles aumenta su ejecución en 11 meses, lo que según lo informado por la unidad técnica respondió a lo siguiente: -Paralización de la obra con motivo de la tramitaciÃ³n de modificaciones. -Atraso del contratista al subsanar observaciones emitidas al momento de la recepciÃ³n provisoria. -Cuarentenas provocadas por la Pandemia COVID. -Mejoras y optimizaciones de diseño de acuerdo a la normativa y estándares de acuerdo al Plan Regulador vigente. Las asignaciones (186.5%) y Obras Civiles (88.89%) fueron los que se vieron más afectadas, aumentando su ejecución en un 108,33% el plazo de ejecución de la iniciativa.. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 03/12/2019 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | ParalizaciÃ³n de la obra con motivo de la tramitaciÃ³n de modificaciones. Se adjunta resoluciones de paralizaciÃ³n y reanudaciÃ³n en carpeta digital. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Atraso del contratista al subsanar observaciones emitidas al momento de la recepciÃ³n provisoria del 10.08.2021 extendiÃ©ndose hasta el 13.10.2021. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Cuarentenas provocadas por la Pandemia COVID. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se ofrecieron mejoras y optimizaciones de diseÃ±o de acuerdo a la normativa y estÃ¡ndares de acuerdo al Plan Regulador vigente. |  |  | 1840640 | 0 | 1840640 | 39766 | 1800874 | OBRAS CIVILES - Contrato Original (16.10.2019): $2.043.821.495 - ModificaciÃ³n (23.10.2020): $-11.094.654 EQUIPAMIENTOS - Gasto Total (2021): $ 48.513.804 CONSULTORIA (RECURSOS PROPIOS) - Contratacion de ITO (2019-2021), Total Gasto: $49.844.848 GASTOS ADMINISTRATIVOS - sin gastos administrativos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | En la actualizaciÃ³n del permiso se tuvo que agregar estacionamientos por la nueva normativa local, modificando la disposiciÃ³n de los elementos, lo que produjo un incremento menor. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | NO HAY UNA SEGUNDA CAUSA, pero la plataforma exige presentar una segunda causa por defecto. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1270 | 1292 | 101.7323 | Real > Recomendada | [6 empty] | La leve variación en la magnitud de la iniciativa se debió al resultado final del diseño. La iniciativa postula con un anteproyecto, y el diseño final es desarrollado durante la etapa de ejecución de la iniciativa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | En la actualizaciÃ³n del permiso se tuvo que agregar estacionamientos por la nueva normativa local, modificando la disposiciÃ³n de los elementos, lo que produjo un incremento menor. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | NO HAY UNA SEGUNDA CAUSA, pero la plataforma exige presentar una segunda causa por defecto. | [6 empty] | La recepciÃ³n provisoria de fecha 10.08.2021 presento 494 observaciones registrada en acta adjunta. Las observaciones fueron subsanadas y recibidas conforme con fecha 13.10.2021. En general, las observaciones respondieron a terminaciones de obra, como detalles en la pintura, artefactos sueltos, guardapolvos mal instalados, vidrios manchados, en cada uno de los recintos. | 10/08/2021 | Se presentan observaciones en post venta descrita en acta adjunta del 11.10.2022. Se subsana observaciones y se recibe conforme con fecha 29.05.2023. MÃ¡s detalle en el acta, sin embargo, se puede seÃ±alar que las observaciones en este punto respondieron a instalaciÃ³n de piso. | 29/05/2023 | SI | 25/10/2021 | no se presenta situaciones que afecten la operaciÃ³n |  | En Operación | se presentÃ³ la necesidad de paralizar la obra para dar lugar a una modificaciÃ³n de largo anÃ¡lisis y actualizaciÃ³n normativa. AdemÃ¡s, es importante seÃ±alar que la ejecuciÃ³n de la obra fue afectada por las cuarentena por Pandemia COVID. | DANIEL ESTEBAN MENA FLORES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4323700% | 4323700% | 0 | 4329100% | 54 | NA |  | 4373800% | 447 | 4373800% | 447 | 4380200% | 64 | 4383000% | 28 | 593 | 593 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | JUNJI MAGALLANES | No hay observaciones. | 0 | 91273 | 0 | 0 | 2000 | 1859626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952899 | 7465 | 102701 | 0 | 0 | 2000 | 1859626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971792 | El Ã­tem ConsultorÃ­as se financiÃ³ a travÃ©s de recursos propios. No hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. | 0 | 48514 | 0 | 0 | 0 | 2032727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081241 | El Ã­tem ConsultorÃ­as se financiÃ³ a travÃ©s de recursos propios. No hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. | 0 | 48514 | 0 | 0 | 0 | 2032727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081241 | 2041475 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43553 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43553 | El Ã­tem ConsultorÃ­as se financiÃ³ a travÃ©s de recursos propios. No hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | OBRAS CIVILES - Contrato Original (16.10.2019): $2.043.821.495 - ModificaciÃ³n (23.10.2020): $-11.094.654 | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | modificaciones menores al 10# | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [6 empty] | 10072.9546 | 123155.5823 | 0 | 0 | 2398.12 | 2229997.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365624.2398 | 0 | 0 | 53839.7083 | 0 | 0 | 0 | 2366584.1257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420423.834 | 0 | 53839.7083 | 0 | 0 | 0 | 2262881.3788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316721.0871 | 2.3165 | -2.0672 | 1.4746 | -4.2845 |  | 1793.1278 | 1751.4562 | En general la ejecución del proyecto se ajusta a lo recomendado. El Ítem Consultorías se financia a través de recursos propios: actuó como ITO un funcionario de JUNJI que no contó con dedicación exclusiva al proyecto. No hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. Por otra parte durante la ejecución de la iniciativa, hubo modificaciones del contrato original que consideraron lo siguiente: El costo real del Ítem Equipamiento fue un -56,28% inferior a lo recomendado, el ítem en obras civiles aumentó en un 5,03%. Esto se traduce en un aumento de los costos totales de un 1,29% entre el monto contratado originalmente y costo real. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2345210 | -11094 | -0.473% | OBRAS CIVILES $-11.094.654 (2020) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no efectúa solicitud de reevaluación. La variación del -473,08% se explica por varios motivos. Por una parte, la asignación consultorías se financia a través de recursos propios y no hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. Por otra parte, hubo una modificación en las especificaciones técnicas, disminuyendo el monto de obras civiles. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 3031188 | 2998971 | -1.0629 | Real < Recomendado | [5 empty] | El resultado que arroja este análisis es una disminución del VAC de -1%, por la disminución marginal de los costos. Esto demuestra que la ejecución de la iniciativa se ajusta a lo recomendado originalmente. | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado. Se observa un leva aumento en la magnitud, lo que responde a que se tuvo que agregar estacionamientos por la nueva normativa local, modificando la disposición de los elementos. El costo de ejecución total tuvo un aumento de un 1,29% entre el monto contratado originalmente y costo real. El proyecto no es reevaluado. El plazo de ejecución aumenta en un 108,33%, por las siguientes razones: -por paralización de la obra con motivo de la tramitación de modificaciones, por modificaciones en virtud de ofrecer mejoras y optimizaciones de diseño de acuerdo a la normativa y estándares de acuerdo al Plan Regulador vigente, -por atrasos del contratista al subsanar observaciones emitidas al momento de la recepción provisoria -por paralizaciones debido a la Pandemia COVID 2019. El proyecto se encuentra operando en completa normalidad. | JUAN CARLOS OYARZUN GODOY | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30459987-0 | CONSTRUCCION SAR DR. JUAN DAMIANOVIC, COMUNA PUNTA ARENAS | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ENTREGAR ATENCIÓN DE URGENCIA A PATOLOGÍAS DE BAJA COMPLEJIDAD, DE MANERA OPORTUNA, RESOLUTIVA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN USUARIA EN HORARIO NO HÁBIL, EVITANDO QUE ÉSTA POBLACIÓN CONCURRA AL SERVICIO DE EMERGENCIA HOSPITALARIA. ASEGURANDO UNA ADECUADA DERIVACIÓN DEL USUARIO A SU EQUIPO DE CABECERA DEL CESFAM. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SERVICIO DE ATENCIÓN PRIMARIA DE URGENCIA DE ALTA RESOLUCIÓN (SAR) EN LA COMUNA DE PUNTA ARENAS QUE CONSIDERA ENTRE OTROS BOX DE REANIMACIÓN, BOX PROCEDIMIENTO, SALA OBSERVACIÓN, RX OSTEPULMONAR, BOX TRATAMIENTO RESPIRATORIO, BOX ATENCIÓN, SALA VICTIMA. CONSIDERA TAMBIÉN LOS ESTUDIOS DE DISEÑO DEL PROYECTO. | 90997 |  |  |  | 18 | 50 |  | 177.7778 | 6 | 41 |  | 583.3333 | 6 | 41 |  | 583.3333 |  |  |  |  | 10 | 17 |  | 70 | 12 | 33 |  | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 510 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 16 | 61 | 104 | 1 | 302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484 | 994 |  |  |  |  | 6 | 1 |  | -83.3333 | 14 | 39 |  | 178.5714 | 20 | 20 | 53 | 53 | 0 |  | 165 | 165 | OTROS GASTOS Existe una variación del 176,43%, respecto de lo recomendado donde se había considerado solamente 14 meses para el ítem debido a que el primer gasto ejecutado fue del permiso de edificación el año 2018 y el último gasto el año 2021. VEHÍCULOS El ítem se ejecutó en menos plazo de lo recomendado EQUIPOS y EQUIPAMIENTO La variación de plazos de los item de equipos y equipamiento fue del 580,56%. Esta situación se da a la gran cantidad de contratos y adquisiciones. OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS La variación de plazos de las obras civiles y de consultorías, fue del 176,11%, se debe a que la etapa tuvo dos contratos de ejecución en el caso de obras civiles y uno de ellos tuvo término anticipado por abandono de la empresa constructora, por consiguiente tiempos muertos asociados entre uno y otro contrato del orden de 302 días. Así mimo, se realizaron cuatro ampliaciones de plazo por 182 días corridos. En el caso de consultorías, hubo 8 contratos, los que fueron suscritos entre los años 2017 y 2021. EL plazo total real del proyecto resulta con una variación del del 170% por sobre el recomendado que se explica principalmente en el ítem de Obras civiles, dado que esto atrasó toda la ejecución del resto de los clasificadores y otra variable es la gran cantidad de contratos que se generan para la adquisición de Equipos y Equipamiento. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 14/11/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Empresa constructora hizo abandono de la obra antes del plazo de término del contrato, el cual se aprobó mediante Res. Afecta Nº3 del 04.02.2020. El nuevo contrato de ejecución de obras civiles inició el día 06.01.2021 con un plazo de 210 días corridos, teniendo sólo 1 día de aumento de plazo. Entre el término del primer contrato y el inicio del segundo contrato, transcurrieron 337 días. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Termino anticipado de la obra por abandono de la empresa constructora | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 1881534 | 1761 | 1883295 | 363090 | 1520205 | El Total SIGFE que figura en el Historial de Contratos y Gastos no es el correcto, a continuación detallo la ejecución financiera extraído del SIGFE años 2017-2022: Concepto Presupuestario Devengado $ 3102001 Gastos Administrativos 1.760.635 3102002 Consultorías 85.879.450 3102004 Obras Civiles 1.275.785.241 3102005 Equipamiento 53.112.252 3102006 Equipos 371.031.686 3102007 Vehículos 81.396.000 3102999 Otros Gastos 14.321.821 TOTAL 2017-2022 1.883.287.085 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | por concepto de sobreexcavación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Por condiciones climáticas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación ventanas y vanos |  |  |  | Abandono de la empresa contratista | La primera empresa constructora hizo abandono de las obras por insolvencia económica. | Metros Cuadrados | 560 | 600 | 107.1429 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación de magnitud real, respecto de lo recomendado, obedece a la adecuación de recintos destinado al REAS y Bodegas. Esta diferencia es de 40m2 adicionales, quedando el edificio con 600m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Adecuación recinto REAS y bodegas | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Arreglos, de sellos, limpieza general, perfiles ventana, mejora pintura, cerámicos rotos, mejora fragües, terminación muebles | 11/08/2021 | Sin observaciones | 02/09/2021 | SI | 15/12/2021 | EL funcionamiento ha sido normal y sin inconvenientes. |  | En Operación | La situación negativa presentada, es que la primera empresa adjudicada presentó insolvencia económica en el transcurso de la ejecución de las obras y por ende hizo abandono de las obras, lo que provocó que una obra que debía terminar en el periodo de un año aproximadamente, se demoró casi tres años. | LAURA MONTENEGRO GALLI | SERVICIO SALUD MAGALLANES | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 4281500% | 4281500% | 0 | 4288700% | 72 | 4329200% | 405 | 4296300% |  | 4338500% | 93 | 4341800% | 33 | 4346500% | 47 | 650 | 650 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | Con fecha 13.02.2018 se publica licitación ejecución obras civiles con fecha de cierre 08.06.2018 Con fecha 22.06.2018 se envía a CGR Res.Afecta de adjudicación para su toma de razón, la cual fue representada el 20.07.2018 Con fecha 07.09.2018 la resolución de adjudicación vuelve a ser representada Finalmente la Res. Afecta que aprueba la adjudicación tomo razón el 03.10.2018 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a la adjudicación | Con fecha 22.06.2018 se envía a CGR Res.Afecta de adjudicación para su toma de razón, la cual fue representada el 20.07.2018. Con fecha 07.09.2018 la resolución de adjudicación vuelve a ser representada Finalmente la Res. Afecta que aprueba la adjudicación tomo razón el 03.10.2018 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | 1.- La etapa de diseño no fue postulada al SNI, dado que estos fueron realizados por el mismo Servicio de Salud de la Región de Magallanes y visados por el nivel central del MINSAL. 2.- La etapa de ejecución si fue ingresada al Sistema Nacional de Inversiones , la cual fue formulada y ejecutada por el Servicio de Salud de Magallanes y postuló de perfil a ejecución, bajo una modalidad excepcional dispuesta por el MINSAL y Desarrollo Social para este tipo de dispositivos. | 27002 | 57604 | 431056 | 0 | 1716 | 1070282 | 0 | 49900 | 17861 | 0 | 1655421 | 27002 | 57604 | 431056 | 0 | 1716 | 1070282 | 0 | 49900 | 17861 | 0 | 1655421 | Se corrige valor del ítem de equipamiento conforme a ficha 2017 RS. | 85880 | 53118 | 371034 | 0 | 1761 | 1275786 | 0 | 81396 | 14321 | 0 | 1883296 | Se corrige valor de consultoría conforme a contratos identificado en el BIP. Se corrige monto obras civiles, donde se consideran dos contratos: El ítem de Obras Civiles presenta 2 contratos, por un monto total de M$1.710.942.- Distribuidos en los siguientes años: 2018 M$876.448.- Empresa CONCARDIZ 2019 M$ 28.373.- (aumento monto Empresa CONCARDIZ) 2020 M$806.120.- Empresa Bravo&Izquierdo 2020 M$ 23.695.- Empresa Bravo&Izquierdo El contrato del año 2018 (Empresa CONCARDIZ) no fue ejecutado completamente, por abandono de la obra por parte de la empresa contratista. El monto pagado a la empresa fue de M$445.971.- El segundo contrato perteneciente a la Empresa Bravo&Izquierdo, fue ejecutado en un 100%, por un monto total de M$829.815.- En definitiva, el monto pagado actualizado a moneda 2022 en el ítem de obras civiles fue de M$1.371.712.- | 85880 | 53112 | 371032 | 0 | 1761 | 1275785 | 0 | 81396 | 14321 | 0 | 1883287 | 1520197 | BIP > SIGFE | 50594 | 0 | 0 | 0 | 1761 | 310735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363090 | 55976 | 0 | 0 | 0 | 1986 | 340330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398292 | Se corrige valor de consultoría conforme a informado por la entidad financiera. | La situación negativa presentada, es que la primera empresa constructora adjudicada presentó insolvencia económica en el transcurso de la ejecución de las obras y por ende hizo abandono de las mismas, lo que provocó un retraso de la obras de casi tres años. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | por concepto de sobreexcavación | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | por condiciones climáticas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Modificación ventanas y vanos | [5 empty] | 33221.8288 | 70873.1638 | 530347.0111 | 0 | 2111.111 | 1316814.5182 | 0 | 61394.4243 | 21975.3261 | 0 | 2036737.3832 | 2229796.6766 | 99680.3682 | 59198.2736 | 416173.749 | 0 | 2111.111 | 1475426.3479 | 0 | 90331.3142 | 15966.207 | 0 | 2158887.3709 | 99002.1765 | 59198.2736 | 416173.749 | 0 | 2111.111 | 1432932.0009 | 0 | 90331.3142 | 15966.207 | 0 | 2115714.8321 | 5.9973 | 3.8776 | 8.8181 | -1.9998 | -5.1162 | 3526.1914 | 2388.22 | Las consultorías presenta 8 contratos, por un monto total de M$93.773.- (moneda 2022) La variación entre el monto recomendado y costo real fue de un 198%. Esto por motivo de la extensión del plazo del proyecto, debido a la liquidación del primer contrato de obras civiles. Las Obras Civiles presenta dos contratos, por un monto total de M$1.387.988.- (moneda 2022) La variación entre los montos recomendados y gastado corresponde a un 8,82%, a causa de varios antecedentes, liquidación del primer contrato, sobre excavación en fundaciones que se tuvieron que realizar, ajuste de ventanas vanos y finalmente a condiciones climáticas, según lo establece la Unidad Técnica y Financiera de la iniciativa. La asignación de Equipamiento tuvo muchos contratos, por un monto total de M$55.686.- (moneda 2022) La variación entre el monto recomendado y gastado fue de un -16,47%, lo cual significó una baja en los costos de ejecución. Con relación a los Equipos tuvo muchos contratos, por un monto total de M$391.510.- (moneda 2022) La variación entre el monto recomendado y gastado fue de un -21,53%, lo cual significó una baja en los costos de ejecución. El ítem de Vehículos tuvo un solo contrato, por un monto total de M$84.978.- (moneda 2022) La variación entre el monto recomendado y gastado fue de un 47,13%, lo cual significó un incremento en el valor a raíz de la pandemia y un único oferente en el proceso de licitación. El ítem de otros gastos, tuvo varias ejecuciones, por un monto de M$15.020.- (moneda 2022) La variación entre el monto recomendado y gastado fue de un -27,34%, lo cual significó una baja en los costos de ejecución. La iniciativa fue reevaluada, cuyo origen radica en el abandono de la anterior empresa a cargo de las obras. Esta situación hace necesario suplementar los costos de la iniciativa para poder finalizar las obras pendientes. El avance físico era de un 45,26% y el financiero un 54,29%. Esta situación determina que el ministerio de salud deba actualizar los costos originales del proyecto, conforme a precios actuales de mercado, generándose un déficit de recursos que debía ser suplementado, específicamente los ítems de obras civiles y de consultorías por el incremento del plazo. Originalmente el proyecto había sido recomendado por un monto de M$1.810.901 y aumentó a M$2.097.652, equivalente a un 15,83% con relación al monto originalmente recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LAURA MONTENEGRO GALLI | MINISTERIO DE SALUD | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | SI | 2009381 | 8598 | 0.4279% | Se solicitó incremento en el ítem Vehículos, dentro del marco del 10% de la Ficha IDI, ya que el presupuesto disponible para el año 2021 era de M$72.798 y la única oferta presentada por la empresa era de M$81.396, por lo tanto, se requirió incremento de presupuesto para el ítem mencionado por M$8.598. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1810901 | 2097652 | 15.8347 | La iniciativa fue reevaluada, cuyo origen radica en el abandono de la anterior empresa a cargo de las obras. Esta situación hace necesario suplementar los costos de la iniciativa para poder finalizar las obras pendientes. El avance físico era de un 45,26% y el financiero un 54,29%. Esta situación determina que el ministerio de salud deba actualizar los costos originales del proyecto, conforme a precios actuales de mercado, generándose un déficit de recursos que debía ser suplementado, específicamente los ítems de obras civiles y de consultorías por el incremento del plazo. Originalmente el proyecto había sido recomendado por un monto de M$1.810.901 y aumentó a M$2.097.652, equivalente a un 15,83% con relación al monto originalmente recomendado. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 11 | 14.09 | 28.0909 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 751.96 | 925.23 | 23.0424 | Real > Recomendado | Se realiza corrección a moneda 2022, para poder comparar los valores de los indicadores entre el recomendado (Ex Ante) y Real (Ex Post). Existen dos indicadores económicos en este tipo de proyectos de salud, pero el más relevante es el Costo Equivalente por Atención, donde se visualiza un incremento de un 28,09%, respecto de la situación originalmente recomendada. | El proyecto fue presentado directamente a etapa ejecución, la cual fue formulada y ejecutada por el Servicio de Salud de Magallanes y postuló de perfil a ejecución, bajo una modalidad excepcional dispuesta por el MINSAL y Desarrollo Social para este tipo de dispositivos. Con relación a los plazos, La variación del proyecto fue de un 170% se explica principalmente en el ítem de Obras civiles producto de la liquidación del primer contrato, esta situación atrasó toda la ejecución del resto de los clasificadores. Y otra variable es la gran cantidad de contratos que se generan para la adquisición de Equipos y Equipamiento. La reevaluación del proyecto es originada por el abandono de la anterior empresa a cargo de las obras, se hace necesario suplementar los costos de la iniciativa para poder finalizar las obras pendientes. Esta situación determina que el Ministerio de Salud deba actualizar los costos originales del proyecto, conforme a precios actuales de mercado, generándose un déficit de recursos que debía ser suplementado, específicamente los ítems de obras civiles y de consultorías por el incremento del plazo, la variación que originó la reevaluación fue de un 15,83%. Con relación a los costos totales, la variación del proyecto entre el monto recomendado y el costo real fue de un 3,88%, esto se explica principalmente en la diferencia de los ítems de Obras civiles, Consultorías y Vehículos. El proyecto presento un incremento en su magnitud, la cual obedece a la adecuación de recintos destinado al REAS y Bodegas. Esta diferencia es de 40m2 adicionales, quedando el edificio con 600m2. Finalmente, hubo una variación en el Costo Equivalente por Atención, donde se visualiza incremento de un 28,09%, respecto de la situación originalmente recomendada. En conclusión, la iniciativa tuvo bastantes inconvenientes en su etapa de ejecución, lo cual dificultó en desarrollo normal del proyecto. Hoy en día el proyecto se encuentra totalmente recepcionado y en operación. | JAVIER VERGARA SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40005944-0 | CONSTRUCCION VIVIENDAS TUTELADAS NATALES | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | ULTIMA ESPERANZA | NATALES | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | El paí­s está experimentando un proceso de envejecimiento poblacional acelerado, lo que plantea desafí­os al Estado y a la sociedad en general, respecto a los espacios, aportes y necesidad de la población mayor de 60 años. Se ha detectado que parte de la población de adultos mayores, no cuentan con un lugar apropiado para vivir, resultándoles extremadamente difícil acceder a una vivienda en el sector privado, especialmente en los casos de mayor vulnerabilidad y pobreza, ya que tanto el mercado inmobiliario como el financiero no los consideran sujetos de crédito debido a los menores ingresos que perciben y avanzada edad. Por lo anterior, esta iniciativa busca disminuir el déficit habitacional en el segmento de la población conformado por personas mayores - de 60 años o más autovalentes, y en situación de vulnerabilidad, proporcionando una vivienda con las características necesarias para mejorar su calidad de vida. | El proyecto está destinado a a acoger a personas mayores autovalentes, vulnerables socialmente que requieren de una solución habitacional. Consiste en la contratación de la Construcción, Inspección Técnica de Obras, y recepción de un Conjunto de 20 Viviendas Tuteladas en terreno de propiedad del SERVIU regional, ubicado en el cuadrante conformado por las calles Javiera Carrera, Rubén Darío, Av. Carlos Ibáñez del Campo y calle proyectada Nicomedes Guzmán, de la ciudad de Puerto Natales. Este terreno cuenta con buena ubicación, cercano a centro de salud y locomoción pública. Las viviendas consideran las normas de accesibilidad universal a espacios públicos y a edificaciones, siendo diseñadas para ser habitadas de forma individual o con pareja afectiva, contando con 1 dormitorio, sala cocina estar y 1 baño, la superficie efectiva de la vivienda es de 34,7 m2, o bien 40,6 m2 si se consideran los corredores. El conjunto habitacional cuenta con una sede social de 177,8 m2. En cuanto a la materialidad, la estructura es en metalcon, con revestimiento interior en cartón yeso (volcanita), y exterior en fibrocemento y planchas de zinc onduladas. Una vez construido el CVT es entregado en comodato a SENAMA para su equipamiento, administración y mantención. Esta institución queda a cargo de seleccionar a los beneficiarios de las viviendas y es responsable de contratar a la entidad operadora a cargo del CVT: | 20 | VIVIENDAS ADULTO MAYOR |  |  | 14 | 10 |  | -28.5714 | [12 empty] | 14 | 21 |  | 50 | 14 | 14 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 420 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 14 | 14 | 21 | 21 | 0 |  | 50 | 50 | En relación al plazo de las asignaciones, cabe señalar que la asignación Consultorías., experimentó una disminución del 28,6% del plazo inicial debido al desfase en su contratación, la cual demoró por temas administrativos entre SERVIU y Contraloría general. En efecto, los recursos para la asesoría fueron aprobados en febrero 2021 por el Ministerio de Hacienda. El 19 de marzo 2021 , mediante RES. EX. N°323 fueron aprobadas las bases de licitación N°05/2021, con código de licitación en mercado público ID: 638-7-LE21. En abril 2021 SERVIU designó funcionarios para integrar la comisión de la licitación, la cual fue adjudicada el 20 de mayo 2021 y que se dio inicio el 8 de junio 2021. Un proceso administrativo que demoró más de lo programado, teniendo como protagonistas a Contraloría Regional y a SERVIU, como unidad técnica. En cuanto a los 2 meses adicionales de la consultoría, ésta se extendió para verificar en terreno la superación de las observaciones efectuadas a la obra por parte de la comisión receptora, acto que se realizó con fecha 18 de marzo de 2022. Posteriormente la asesoría preparó informe final, finalizando en forma oficial el 4 de abril de 2022. El plazo para los gastos administrativos en cambio, experimentó un aumento del 52,14% debido a que ellos se extendieron por 9 meses adicionales al tiempo de término de las obras civiles. En cuanto a la variación del plazo de ejecución en ·"obras civiles"·, no hubo variaciones dado que el plazo inicial fueron 420 días, y en ese mismo plazo la obra fue terminada y entregada por la empresa de acuerdo a lo contractual, Además, a pesar de que la obra experimentó variaciones en cuanto a incrementos y disminuciones de obra, ellas no significaron variaciones en plazo contractuales ni reevaluaciones menores al 10%. El comité de recepción recibió la obra con observaciones, las que fueron posteriormente subsanadas por la empresa. El plazo total de la obra fue mayor al inicial debido al desfase en la contratación de la asesoría a la inspección técnica respecto de la obra civil, dado que ella finalizó el 4 de abril de 2022, y la obra civil el 16 de febrero del mismo año. Respecto de la duración total del proyecto, este se extendió en un 50% adicional a lo inicialmente planificado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 23/12/2020 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | De acuerdo al acta de entrega de terreno la ejecución se inició el día 23-12-2020 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | La consultoría se encuentra bien en sus fechas de inicio y termino | [8 empty] | 1548968 | 2000 | 1550968 | 500 | 1550468 | Se encuentran bien los montos | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se encuentra bien los montos | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se encuentra bien los montos | [8 empty] | Unidad | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | Metros Cuadrados | 1004 | 1004 | 100 | Real = Recomendada |  | Ejecutado el proyecto, el número de soluciones habitacionales originalmente propuestas en el proyecto fueron 20 y se ejecutaron 20. La superficie involucrada en el proyecto fueron 1004 m2, resultando, una vez ejecutada, 1004 m2. Se deduce entonces, que el proyecto logró los resultados esperados de magnitud y de alcance, en un 100%. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se corrige la magnitud de acuerdo al permiso de edificación del proyecto, de tal manera de que haya coherencia con las magnitudes formuladas por el proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se agregó una magnitud adicional respecto de la superficie construida. Se mantuvo la magnitud oiginal referida a las unidades de vivienda que fueron 20 para esta iniciativa. | [6 empty] | no aplica | 17/02/2022 | En Puerto Natales, el 17 días del mes de febrero de 2022, la comisión receptora nombrada por resolución exenta N°202 de fecha 11 de febrero 2022 y resolución exenta N°219 de fecha 15 de febrero de 2022, procede a recibir las obras del proyecto denominado Construcción viviendas tuteladas, la comisión acuerda recibir las obras con las siguientes observaciones: 1.- Aplicar mejoras al acceso principal de todas las viviendas. 2.- Nivelar todas las tapas de las cámaras ubicadas en los accesos a las viviendas 3.- Reinstalar banco de duchas de baños 4.- Reinstalar triage de los cierres de patios según recomendación de fabricante. 5.- Rellenar y nivelar los patios de las viviendas emplazadas hacia Avda. Ultima Esperanza. 6.- Afianzar led sobrepuestos en cielo de sede social. 7.- Revisar cierros de las ventanas. 8.- Repasar aseo y pintura. Estas observaciones fueron subsanadas por la constructora el dia 18-03-2022 | 17/02/2022 | SI | 22/07/2022 | Funciona con normalidad las viviendas tuteladas y sala multiuso |  | En Operación | - No hubo atraso en su ejecución. - La obra fue avanzando con normalidad. - Se tomaron todas las medidas de seguridad y de la alerta sanitaria | DAVID RIVEROS STRANGE | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | 4395100% | 4395100% | 0 | 4409600% | 145 | 4418300% | 87 | 4414100% |  | 4414100% |  | 4418800% | 47 | 4419600% | 8 | 245 | 245 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | corresponde al tiempo que se tomo la contraloría dar la toma de razón al decreto. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a la adjudicación | subsanar alcances emitidos por la contraloría relacionados con la licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto postuló a las etapas de diseño y ejecución en forma consecutiva, ambas etapas presentadas por el MINVU al S.N.I. La etapa de Diseño, presentada para el Proceso Presupuestario 2019 y finalizada el 2020 , ejecutada por la consultora YASNA JARA CORTES, quién se adjudicó la consultoría por M$ 21.000, en octubre 2019, finalizando esta etapa en abril de 2020. La etapa siguiente, es decir, la etapa de ejecución, fue presentada para el Proceso Presupuestario 2020, adjudicándosela la empresa SALFA. Ambas etapas, fueron postuladas al sistema Nacional de Inversiones por el MINVU Regional. | 25200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1535257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562457 | 25200 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1535257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1562457 | finalmente los montos contratos fueron OBRAS CIVILES M$ 19.529.966 CONSULTORIA M$ 19.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 2.000 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1529966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550966 | el contrato fue desarrollado dentro de los montos y plazos estipulados. | 19000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 1529966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1550966 | 1550466 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 548 | los montos ejecutados corresponden OBRAS CIVILES M$ 19.529.966 CONSULTORIA M$ 19.000 GASTOS ADMINISTRATIVOS M$ 2.000 gastos se ejecutaron desde diciembre 2020 al 2022 | el proyecto se realizado dentro de los tiempos y costos estipulados. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | hubieron aumentos y disminuciones de la obra donde el monto fue neteado, por .lo que no sufrió modicaciones el contrato. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el presupuesto oficial elaborado por el serviu era de $1.535.257.000 pero el contrato se adjudico por $ 1.529.966.075 | [8 empty] | 28595.6681 | 0 | 0 | 0 | 2269.4975 | 1742118.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1772983.5095 | 0 | 21085.598 | 0 | 0 | 0 | 2208.9067 | 1736114.5398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1759409.0445 | 20946.3455 | 0 | 0 | 0 | 2208.9067 | 1693409.7195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716564.9717 | -0.76563 | -3.1821 | -2.7959 | -2.4351 |  | 85828.2486 | 84670.486 | En relación a los indicadores de costos, se puede inferir que las variaciones tanto de la asignación gastos administrativos como de obras civiles, fueron inferiores a 2,8% respecto del recomendado, valores que están dentro de lo normal. En el caso de obras civiles, la licitación arrojó un monto inferior al recomendado del 2,8%. En cuanto a consultorías, la contratación tuvo un desfase de 6 meses desde que se contrató la obra civil hasta que se contrató la asesoría a la ITO. Esto significó un menor costo contratado en dicha asignación respecto del recomendado del 26,3%. Tanto los aumentos como las disminuciones de obra y montos, no representaron reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. Dado que la oferta de SALFA (empresa constructora) fue diferente técnicamente respecto de las especificaciones técnicas iniciales del proyecto, hubo acuerdo entre las partes de acoger dichos cambios, lo que no significó variaciones en el monto ofertado. El valor neto de las disminuciones fue de $ 18.289.524 y de obras extraordinarias $ 18.289.524, la modificación de obra no consideró un valor adicional ni incrementos contractuales de plazo. Las modificaciones fueron: - Se cambio pavimentos delgados con fibra espesor 12 cm por pavimentos G-30 y e=11cm - Se cambio la materialidad del proyecto de gas de las viviendas y sala multiuso, usando material "PEX Al PEX" (polietileno reticulado).- Se instalaron 2 postes de alumbrado en el exterior del recinto de las viviendas, ya que no estaba considerado en el proyecto original. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | AGUSTIN GARAY GARAY | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA |  |  | SI | 1762605 | 1 | 5.673e-05% | El valor neto de las disminuciones es de $ 18.289.524 y de obras extraordinarias $ 18.289.524, la modificacion de obra no contempla un valor adicional. Las modificaciones fueron: - Se cambio pavimentos delgados con fibra por pavimentos delgado G-30 e=11cm - Se cambio la materialidad de gas de las viviendas y sala multiuso a pex al pex - Se instalaron 2 postes de alumbrado en el exterior del recinto de las viviendas, ya que no había iluminación exterior | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Tanto los aumentos como las disminuciones de obra y montos, no representaron reevaluaciones ni modificaciones menores al 10%. Dado que la oferta de SALFA (empresa constructora) fue diferente técnicamente respecto de las especificaciones técnicas iniciales del proyecto, hubo acuerdo entre las partes de acoger dichos cambios, lo que no significó variaciones en el monto ofertado. El valor neto de las disminuciones fue de $ 18.289.524 y de obras extraordinarias $ 18.289.524, la modificación de obra no consideró un valor adicional ni incrementos contractuales de plazo. Las modificaciones fueron: - Se cambio pavimentos delgados con fibra espesor 12 cm por pavimentos G-30 y e=11cm - Se cambio la materialidad del proyecto de gas de las viviendas y sala multiuso, usando material "PEX Al PEX" (polietileno reticulado).- Se instalaron 2 postes de alumbrado en el exterior del recinto de las viviendas, ya que no estaba considerado en el proyecto original. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 127862 | 123868 | -3.1237 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1466575 | 1420753 | -3.1244 | Real > Recomendado | Los indicadores VAC y CAE se actualizaron a moneda 2022 y se determinaron los valores reales en base a los costos reales pagados. Dado que en obras civiles el contrato fue inferior al recomendado, el indicador VAC también lo fue, resultando inferior en 3,12%, al igual que el CAE.. Esto refleja que los costos presupuestados fueron los de mercado, ya que las variaciones de los indicadores económicos fueron fueron mínimas | Proyecto postuló a Diseño y posteriormente a ejecución, cumpliendo cada etapa, según lo que sugiere el Sistema Nacional de Inversiones. En relación a la gestión administrativa previa al inicio de la ejecución de la obra, puede indicarse que la creación de la asignación tuvo una demora de 145 días, y para obtener el contrato 233 días desde emitida la recomendación técnico -económica de Desarrollo social. Esta demora se debió en parte, al plazo que contraloría tiene para la toma de razón y para subsanar alcances emitidos por ésta, relacionados con la licitación a suma alzada. La obra tuvo una variación en las especificaciones técnicas sin alterar el monto contratado, por aumentos y disminuciones de obra por un valor neto de M$ 18.290, que en esencia no alteraron la naturaleza ni el alcance del proyecto, por acuerdo entre las partes (U. Técnica y contratista), adjudicándose por un monto de M$ 1.633.238 (moneda 2022), inferior al monto recomendado en un 0.34%, variación aceptable. Las modificaciones, se plantearon para mejorar el proyecto, ya que incluyó partidas no consideradas originalmente para mejorar la seguridad mediante la inclusión de 2 postes de luz en el exterior, además de cambios en la materialidad de la red de calefacción central, de manera de acelerar y facilitar la construcción de dicho sistema. Los gastos administrativos solicitados no tuvieron variación y se gastaron entre los años 2020 al 2022 al 100%. Respecto de la Consultoría, ésta se contrató en un monto inferior en un 26.3% respecto de lo recomendado, dado que hubo un desfase de 6 meses entre el inicio de la obra y esta contratación, la que se extendió desde junio 2021 a abril 2022, con una duración de sólo 10 meses, inferior en un 28,6% respecto al plazo inicial, dada la demora administrativa tanto de Contraloría como de SERVIU en el proceso de adjudicación de esta asignación. Los gastos administrativos y la obra civil se ejecutaron en un plazo real que superó al original en un 14,3%, debido a observaciones detectadas en la recepción del proyecto, con fecha 17 feb 2022, donde la comisión receptora recibió la obra con observaciones las que fueron superadas por la empresa constructora al mes siguiente (18.03.2022). El plazo total final del proyecto superó en un 50% respecto de inicialmente planificado. Se cumplió a cabalidad la magnitud propuesta (100%), con 20 soluciones habitacionales construidas y 1004 m2 de superficie urbanizada. En Puerto Natales, a 17 días del mes de febrero de 2022, la comisión receptora nombrada por resolución exenta N°202 de fecha 11 de febrero 2022 y resolución exenta N°219 de fecha 15 de febrero de 2022, procede a recibir las obras del proyecto denominado Construcción viviendas tuteladas, la comisión acuerda recibir las obras con las siguientes observaciones: 1.- Aplicar mejoras al acceso principal de todas las viviendas. 2.- Nivelar todas las tapas de las cámaras ubicadas en los accesos a las viviendas 3.- Reinstalar banco de duchas de baños. 4.- Reinstalar enrejados de los cierres de patios según recomendación del fabricante. 5.- Rellenar y nivelar los patios de las viviendas emplazadas hacia Avda. Ultima Esperanza. 6.- Afianzar led sobrepuestos en cielo de sede social. 7.- Revisar cierros de las ventanas. 8.- Repasar aseo y pintura. Estas observaciones fueron subsanadas por la constructora el día 18-03-2022. Con fecha 22-07-2022, proyecto inició su operación por parte de SENAMA, sin problemas detectados a la fecha. | MARCELA LARRAVIDE | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30303025-0 | REPOSICION JARDIN INFANTIL CONTINENTE BLANCO DE PUNTA ARENAS. | 12 | REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | PUNTA ARENAS | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | DEBIDO A QUE LA EDIFICACION EXISTENTE CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DEFICIENTE, NO CUMPLE CON NORMATIVA EXISTENTE, NO SATISFACE LA DEMANDA ACTUAL, Y QUE NO EXISTA RECURSOS PARA SOLUCIONAR ESTOS PROBLEMAS ES QUE SE JUSTIFICA LA BUSQUEDA DE ALTERNATIVAS DE INVERSION PARA SU REPOSICIÓN. | CORRESPONDE A UN ESTABLECIMIENTO DE 1127M2, UBICADO EN ARMANDO SANHUEZA ESQ. BRICEÑO DE PUNTA ARENAS, CONTARA CON DOS AULAS NIVEL SALA CUNA ASOCIADA A SU RESPECTIVA SALA DE MUDA, COCINA DE PRE-PREPARADOS CON SU RESPECTIVA COCINA DE LECHE , BODEGA DE ALIMENTOS, Y BODEGA DE MATERIAL DIDACTICO YSALA AMAMANTAMIENTO, Y CUATRO AULAS NIVEL MEDIO CON SALAS DE HABITOS HIGUIENICOS,COCINA GENERAL, SALA MULTIUSO PERSONAL, BAÑO AUXILIAR ENTRE OTROS RECINTOS. | 222 |  |  |  | 14 | 0 |  | -100 | 2 | 12 |  | 500 | [8 empty] | 12 | 0 |  | -100 | 12 | 20 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 102 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 610 | [12 empty] | 15 | 15 | 25 | 25 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | La ejecución de la iniciativa se extendió a 10 meses adicionales a lo recomendado originalmente, equivalente aun 66.67%. Este aumento de plazo de observa en los ítems Obras Civiles con una variación del 67% y equipamiento del 500% por sobre el plazo estimado. Las causas de variaciones de plazos, según lo informado por la unidad técnica respondió a lo siguiente: -Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución: Atraso en el plazo para subsanar observaciones al término de la obra -Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes: Cambio canalización eléctrica conduit a EMT, Cambio cañerías AP de cobre a PPR, Otras mejoras como el cambio de mesones de melamina a acero inoxidable en cocina, pavimentos, terminaciones. No hubo gasto administrativos asociados al proyecto, ni gastos en el ítem Consultoría ya que fue desarrollada por un profesional que no contó con dedicación exclusiva al proyecto. | Variación del 50% al 100% | Tres años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 02/11/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Atraso en el plazo para subsanar observaciones al término de la obra | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cambio canalización eléctrica conduit a EMT. Cambio cañerías AP de cobre a PPR Se suma una serie de mejoras como el cambio de mesones de melamina a acero inoxidable en cocina, pavimentos, terminaciones. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Actuó como ITO un profesional de JUNJI que no contó con dedicación exclusiva al proyecto. | [5 empty] | 1725309 | 0 | 1725309 | 1201685 | 523624 | OBRAS CIVILES - Valor Contrato Inicial de fecha 01.09.2017: $1.669.295.074 - Valor Final de Contrato: $1.713.434.660 CONSULTORIA (RECURSOS PROPIOS) - Contratación de ITO (2017-2019): $52.429.262 EQUIPAMIENTOS - Gasto Total 2018-2019: $ 32.913.609 GASTOS ADMINISTRATIVOS - Sin gastos administrativos | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Principalmente la adecuación de redes de AP de cobre a PPR | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | Actuó como ITO un profesional de la institución, según certificado de consta en ANEXOS, el cual no contó con dedicación. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 1127 | 1127 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La ejecución de la iniciativa se ajustó a lo recomendado originalmente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Termino de obras de fecha 04.07.2019. Se presentaron 213 observaciones mediante informe de fecha 15.07.2019 (Adjunto en carpeta Digital) Se recibió conforme mediante Acta de fecha 16.09.2019 (adjunto) En general, las observaciones respondieron a terminaciones de obra, como detalles en la pintura, artefactos sueltos, guardapolvos mal instalados, vidrios manchados, en cada uno de los recintos. | 16/09/2019 | Se presentan observaciones mediante oficio 461 del 22.10.2020 (adjunto) Se recibe conforme mediante Acta de fecha 29.12.2020 (adjunto) Se puede señalar en general que las observaciones responden a palmetas trizadas, puertas sueltas, topes rotos, planchas de cielo rota, entre otro. | 29/12/2020 | SI | 16/12/2019 | operación sin inconvenientes |  | En Operación | se desarrolla sin mayores inconvenientes | DANIEL ESTEBAN MENA FLORES | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4236900% | 4252200% | 153 | 4257700% | 55 | NA |  | 4297900% | 402 | 4297900% | 402 | 4304100% | 62 | 4307000% | 29 | 701 | 548 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO MAS COMPLICACIONES | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La postulación de la iniciativa fue realizada por la JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA y financiada a través de Fondos Sectoriales. | 30003 | 130778 | 0 | 0 | 5006 | 1468812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1634599 | 31384 | 136794 | 0 | 0 | 5236 | 1536384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709798 | El ítem Consultorías se financió a través de recursos propios. No hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. | 0 | 32913 | 0 | 0 | 0 | 1713434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746347 | NO HUBO CONTRATOS POR GASTOS ADMINISTRATIVOS, LOS CUALES SE IDENTIFICARON EN DECRETO EL AÑO 2017, PERO NO SE REALIZO GASTO PARA EL PROYECTO EN ESTE ITEM. | 0 | 32913 | 0 | 0 | 0 | 1713434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1746347 | 544662 | BIP > SIGFE | 0 | 2427 | 0 | 0 | 0 | 1199258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1201685 | 0 | 2659 | 0 | 0 | 0 | 1340064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1342723 | El ítem Consultorías se financió a través de recursos propios. No hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | OBRAS CIVLES - Incremento de $44.139.586. Año moneda: 2018. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Cambio canalización eléctrica cond Cambio cañerías AP de cobre a PPRuit a EMT. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | Actuó como ITO un profesional de JUNJI que no contó con dedicación al proyecto. | [5 empty] | 42346.5905 | 184577.6445 | 0 | 0 | 7064.6746 | 2073062.0987 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307051.0082 | 0 | 0 | 36557.5117 | 0 | 0 | 0 | 2106737.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143295.3386 | 0 | 36557.5117 | 0 | 0 | 0 | 2038725.1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075282.6983 | -7.0981 | -10.0461 | -1.6563 | -3.1733 |  | 1841.4221 | 1808.9842 | En general la ejecución del proyecto se ajustó a lo recomendado. El ítem Consultorías se financió a través de recursos propios y no hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. Por otra parte LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES RESULTARON CON UNA LEVE VARIACIÓN DEL -1.66% MENOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -+10% DE VARIACION, CONSIDERADO ACEPTABLE. LAS MODIFICACIONES REALIZADAS FUERON POR ADECUACIÓN DEL DEL PROYECTO A NUEVAS NORMAS VIGENTES Principalmente la adecuación de redes de AP de cobre a PPR Y Cambio EN canalización eléctrica. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 2170328 | 44139 | 2.034% | OBRAS CIVLES - Incremento de $44.139.586. Año moneda: 2018. Los incrementos se asocian a modificaciones en partidas por cuestiones normativas, mejoras en algunos materiales. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no efectuó solicitud de reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 2294799 | 2275549 | -0.83885 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 200071 | 198395 | -0.8377 | Real > Recomendado | LOS INDICADORES ECONÓMICOS EX POST SE CALCUlARON CONSIDERANDO EL MENOR COSTO REAL RESPECTO DEL RECOMENDADO , MODIFICANDO ASÍ EL MONTO DE INVERSION INICIAL Y OBTENIENDOSE UN VAC Y CAE MENOR AL RECOMENDADO. | El proyecto se ejecuta de acuerdo a lo recomendado en cuanto a magnitud y monto de ejecución, con variaciones muy leves. El ítem Consultorías se financió a través de recursos propios y no hubo Gastos Administrativos asociados al proyecto. Por otra parte, durante la ejecución de la iniciativa, hubo modificaciones del contrato original que provocaron un aumento de un 2,64% en el ítem obras civiles, entre el monto contratado originalmente y costo real. No sufre reevaluaciones. El plazo de ejecución se ve afectado por diversas razones: causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución y adecuaciones del proyecto a nuevas normas vigentes. El proyecto se encuentra operando en completa normalidad. | XIMENA DEL PILAR ANTOINE VAN AKEN | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30467689-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL MAIPO, BUIN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | BUIN | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS CUNA Y 3 NIVELES MEDIO EN CALLE MANUEL BUSTOS 2981, COMUNA DE BUIN. ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 60 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 84 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI, EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES DE LA SIGUIENTE: 1ER PISO: 514,64; SEGUNDO PISO: 595,22; SUPERFICIE CUBIERTA: 201,74 Y ESPACIOS EXTERIORES 1431,70 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 144 |  |  |  | 3 | 21 |  | 600 | 2 | 15 |  | 650 | 2 | 1 |  | -50 | [8 empty] | 5 | 21 |  | 320 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 15 | 15 | 45 | 82 | 174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331 | 617 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 7 | 7 | 36 | 53 | 17 |  | 414.2857 | 657.1429 | Las altas variaciones de plazos entre lo recomendado y lo ejecutado (382%), podrían ser atribuibles por una parte, como supuesto, a la subestimación de ellos por parte de la entidad formuladora, no considerando como referencia los plazos de iniciativas de similares características que hayan sido ejecutadas por la misma institución previamente, sumado a las implicancias asociadas a la modalidad de contratación (pago contra recepción) bajo la cual son desarrollados los proyectos. El último aspecto puede verse reflejado en la cantidad de autorizaciones de aumento de plazo tramitadas, 6 documentadas por un total de 331 días corridos, que se asocian a variaciones entre la estimaciones de la propuesta u oferta con la cual se adjudicó el proyecto, el desarrollo del diseño y las modificaciones del proyecto durante su ejecución. Las causas de dichas autorizaciones de plazo fueron por: 1. Se solicitaron ajuste de cubicaciones correspondientes a fundaciones por condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y diseño de cálculo definido para el edificio, lo que significó tiempo extra no imputable al contratista. 2. Cambio en especificación de juego puente bosque BOS01 por motivos de seguridad y demoras del proveedor en definición de juego normado por JUNJI junto a tiempos de instalación y montaje de juegos, que no fueron parte de la ruta crítica del proyecto, se debió aumentar plazo. 3. Atraso en autorizaciones y servicios, ya que la empresa eléctrica informó problemas de capacidad para entregar energía definitiva necesaria para el funcionamiento del establecimiento. El aumento de plazo se otorga en consideración a tiempos de respuesta y plazos de ejecución establecidos por la empresa distribuidora de electricidad y tiempos de firmas y respuestas de parte de JUNJI para entrega de documentos de contrato. EL plazo total real del proyecto fue de 53 meses, es decir casi quintuplico el plazo estimado; plazo que se influenciado principalmente por el tiempo muerte de 17 meses entre el termino de las obras civiles y la adquisición de los equipos y equipamiento. Finalmente, y no directamente relacionado con la ejecución de la iniciativa, sino más bien con los procesos de la institución, vigentes mientras este se desarrollaba, existían vacíos temporales entre determinados hitos administrativos. Ejemplo de ello y como señala la unidad técnica al respecto en correo de respuesta a consulta realizada frente a este hecho: "respecto al distanciamiento entre el informe de término de obras y la resolución con acta de recepción definitiva aprobada, se debe a que en ese período no existía la figura de administrador de contrato en JUNJI para estos proyectos, por lo cual, una vez que el ITO certificaba el término de obras, los procesos administrativos de cierre quedaron de cierta forma sin un responsable directo. Lo que se hizo visible al momento de que la unidad de liquidaciones JUNJI asumiera la liquidación de contrato de este proyecto. Lo indicado se tradujo en un plazo no regularizado contractualmente entre la fecha de término estimado según contrato 05-06-2018, la fecha del Informe término de obras al 100% suscrito por el ITO el 30-10-2019, plazo por el que se cursaron multas, y la tramitación del Acta de recepción provisoria del 24-01-2020, plazos que sumados ascendieron a 179 días más que los regularizados. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/08/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | se solicitaron ajuste de cubicaciones correspondientes a fundaciones por condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y diseño de cálculo definido para el edificio, lo que significó tiempo extra no imputable al contratista | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | cambio en especificación de juego puente bosque BOS01 por motivos de seguridad y demoras del proveedor en definición de juego normado por JUNJI junto a tiempos de instalación y montaje de juegos , que no fueron parte de la ruta crítica del proyecto, se debió aumentar plazo | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | la empresa eléctrica informó problemas de capacidad para entregar energía definitiva necesaria para el funcionamiento del establecimiento. El aumento de plazo se otorga en consideración a tiempos de respuesta y plazos de ejecución establecidos por la empresa distribuidora de electricidad y tiempos de firmas y respuestas de parte de JUNJI para entrega de documentos de contrato | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Aumento de plazo N° 6 se indica específicamente para justificar la diferencia generada entre los días de ejecución real del proyecto contabilizados por el BIP desde el inicio de contrato hasta el término de obras versus la contabilización del inspector técnico que calcula el plazo de ejecución desde la fecha de entrega de terreno hasta el término de obras. Recep. provisoria es de 24.01.2020. |  |  | 1189526 | 0 | 1189526 | 744428 | 445098 | OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS tuvo un contrato ID 856-21-LR17 con empresa CAVIERES Y ARQUITECTOS S.A. aprobado por Rex 2138 del 23/08/2017 por un monto original de $1.144.239.141 de los cuáles $1.092.878.600 correspondían a obras civiles y $ 51.360.541 a consultorías. El proyecto tuvo 5 modificaciones de contrato y 3 de ellas implicaron modificaciones de monto contratado quedando el contrato final con modificaciones en un total de $ 1.174.139.479.- OTROS GASTOS por esta asignación se pagó el permiso de edificación $2.097.236 según Rex 903 del 19/04/18 EQUIPAMIENTO, registra un total de 16 contratos por un total de $ 16.112.888, a continuación, el detalle de contratos; OC 856-734-CM20 del 09/09/2020 por $3.447.905 OC 856-735-CM20 del 09/09/2020 por $798.503 OC 856-738-CM20 del 09/09/2020 por $4.507.421 OC 856-740-CM20 del 11/09/2020 por $2.672.264 OC 856-750-AG20 del 24/09/2020 por $587.253 OC 856-993-CM20 del 13/11/2020 por $73.425 OC 856-1075-CM20 del 25/11/2020 por $162.041 OC 856-1145-AG20 del 01/12/2020 por $59.476 OC 856-1144-SE20 del 01/12/2020 por $1.243.895 OC 856-1167-AG20 del 05/12/2020 por $441.761 OC 856-1248-AG20 del 11/12/2020 por $261.354 OC 856-1263-AG20 del 17/12/2020 por $666.400 OC 856-1170-AG21 del 22711/2021 por $49.940 OC 856-1278-AG21 del 30/11/2021 por $ 29.750 OC 856-1394-AG21 del 15/12/2021 por $471.121 compra folio 1463, año 2021 por $640.379 (no es posible conocer orden de compra hasta el momento del ingreso de datos en la evaluación) EQUIPOS tiene dos contratos por un total de $774.687, a continuación las órdenes de compra; OC 856-749-CM20 del 15/09/2020 por $327.389 (US$428) OC 856-753-CM20 del 24/09/2020 por $ 447.298 (US$570) La unidad de control de bienes de la subdirección de recursos físicos y financieros de JUNJI informa que el proyecto cuenta con la totalidad de equipos y equipamiento de acuerdo a lo requerido por norma vigente. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se debió modificar cantidades de fundaciones de acuerdo a condiciones de terreno, asociadas a mecánica de suelos y el diseño de cálculo definido para el edificio | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | cambio de paneles SIP modificando la estructuración a elementos metálicos. Y cambio de materialidad de instalaciones bajo radier en vista de que el proyecto presentado es en PPR y no en cobre como indican las EETT,. dado que las EETT dan opción a contratista de proponer productos de calidad equivalente, lo que queda supeditado a la autorización del ITO, se decide aceptar un sistema mixto . | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2743 | 2148 | 78.3084 | Real < Recomendada | [6 empty] | Las diferencias entre las magnitudes pueden explicarse en el contexto de la modalidad de contratación para el desarrollo del proyecto, el cual contaba con un diseño referencial con un programa tipo asociado a la capacidad proyectada. Sin embargo, al desarrollar el diseño definitivo se realizan ajustes en función de la solución arquitectónica final, supeditados principalmente a las condicionantes del terreno. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los cambios en la magnitud se deben a la modalidad de contratación de la iniciativa, la que contó con un diseño referencial para la obtención de la recomendación y contratación de la misma. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | recepción provisoria sin observaciones. Resolución que aprueba el acta es la 172 del 31 de enero de 2020 | 24/01/2020 | sin observaciones. Certificado N°31 del 14 de febrero de 2020 | 14/02/2020 | SI | 26/08/2021 | establecimiento funcionando con normalidad | se estima inicio de operación para septiembre de 2020 | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4260000% | 4274500% | 145 | 4279300% | 48 | NA |  | 4296800% | 175 | 4296800% | 175 | 4297000% | 2 | 4300900% | 39 | 409 | 264 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se solicitaron ajuste de cubicaciones correspondientes a fundaciones por condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y diseño de cálculo definido para el edificio, lo que significó tiempo extra no imputable al contratista | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | NO HUBO PROBLEMAS PREVIOS A LA EJECUCION | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado bajo modalidad pago contra recepción. | 54309 | 38587 | 692 | 0 | 0 | 1033024 | 0 | 0 | 2261 | 0 | 1128873 | 59562 | 42318 | 758 | 0 | 0 | 1132912 | 0 | 0 | 2480 | 0 | 1238030 | SIN OBSERVACIONES | 51360 | 15471 | 774 | 0 | 0 | 1174139 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 1243841 | OBRAS CIVILES Y CONSULTORÍAS tuvo un contrato ID 856-21-LR17 con empresa CAVIERES Y ARQUITECTOS S.A. aprobado por Rex 2138 del 23/08/2017 Y OTROS GASTOS según Rex 903 del 19/04/18 | 51360 | 15471 | 774 | 0 | 0 | 1174139 | 0 | 0 | 2097 | 0 | 1243841 | 499413 | BIP > SIGFE | 51360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 744428 | 59382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842615 | MONTO INDICADO SIN CONTRATO ES PARTE DEL CONTRATO DE CAVIERES Y ARQUITECTOS S.A. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | se solicitaron ajuste de cubicaciones correspondientes a fundaciones por condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y diseño de cálculo definido para el edificio, lo que significó tiempo extra no imputable al contratista | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | cambio en especificación de juego puente bosque BOS01 por motivos de seguridad y demoras del proveedor en definición de juego normado por JUNJI junto a tiempos de instalación y montaje de juegos , que no fueron parte de la ruta crítica del proyecto, se debió aumentar plazo | [8 empty] | 73281.9138 | 52065.5672 | 932.2479 | 0 | 0 | 1393871.1325 | 0 | 0 | 3050.7999 | 0 | 1523201.6614 | 0 | 63190.8883 | 16779.3993 | 878.0351 | 0 | 0 | 1443662.9503 | 0 | 0 | 2515.0497 | 0 | 1527026.3227 | 63190.8883 | 16779.3993 | 878.0351 | 0 | 0 | 1407559.3381 | 0 | 0 | 2515.0497 | 0 | 1490922.7105 | 0.25109 | -2.1192 | 0.98203 | -2.3643 |  | 694.0981 | 655.2883 | La variación entre montos recomendados y contratados del orden del 3.57% en lo que respecta a obras civiles, da cuenta de que los presupuestos estimativos utilizados durante la formulación del proyecto responden al comportamiento o precios de mercado vigentes a ese momento, como también a un estudio adecuado de las características técnicas del proyecto, permitiendo contratar la iniciativa a un costo menor que el recomendado y sin reevaluaciones durante su ejecución. En cuanto a la variación marginal entre los costos reales y recomendados, puede deberse al buen estudio de los antecedentes que sirvieron como referencia para el desarrollo del presupuesto con el que se generó la oferta para la contratación, lo que se refleja en la baja modificación de partidas, radicándose principalmente a ajustes de cubicaciones correspondientes a fundaciones por condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y diseño de cálculo definido para el edificio; así como también cambio de paneles SIP modificando la estructuración a elementos metálicos. Y cambio de materialidad de instalaciones bajo radier en vista de que el proyecto presentado es en PPR y no en cobre como indican las EETT,. dado que las EETT dan opción a contratista de proponer productos de calidad equivalente, lo que queda supeditado a la autorización del ITO, se decide aceptar un sistema mixto. Consultorías. Los montos estimativos para el desarrollo de los proyectos de arquitectura y especialidades generalmente se supeditan a un % de los costos de obras civiles (habitualmente entre un 5 y 10% dependiendo de la complejidad del proyecto). En este caso la variación negativa de los costos no fue proporcional entre los recomendados y los contratados. Los costos reales para las asignaciones de obras civiles y consultorías son inferiores que lo contratado, considerando que fueron cursadas multas por atraso en la ejecución de la obra, reflejadas en los pagos. Equipamientos y equipos: Las diferencias negativas entre los montos recomendados, contratados y reales pueden deberse al tiempo transcurrido entre la recomendación del proyecto (2016) y la ejecución de esos ítems, de lo cual puede inferirse que a medida que existen avances tecnológicos, los costos de dichos elementos baja con el transcurso del tiempo. Esto se refleja en las diferencias entre las cotizaciones presentadas para los elementos identificados en los presupuestos estimativos durante la formulación y las órdenes de compra adjuntas al módulo ex post. Otros gastos: La variación negativa se debe a que el monto recomendado correspondía a un valor proforma para el permiso de edificación, estimado en base a la superficie en m2 del programa tipo; superficie que con el desarrollo del proyecto disminuyó y por ende el precio real de los derechos municipales asociados a la tramitación del permiso. Finalmente, el costo total real del proyecto resultó con una variación del -2.12%, el cual se influenciado por los menores costos de las asignaciones de consultorías, equipamientos, equipos y otros gastos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 1432936 | 29900 | 2.087% | El proyecto tuvo tres modificaciones de contrato de obras que implicaron variación de montos de contrato original 1era modificación Rex que autoriza 427 del 15/02/18 por $ 8.299.895 (moneda 2018) 2da modificación Rex que aprueba 1553 del 17/07/18 por $22.042.655 (moneda 2018) 3ra modificación Rex que aprueba 2052 del 06/09/18 por $-442.212 (moneda 2018) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no contó con reevaluaciones. Las modificaciones menores respecto del monto contratado, fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el comienzo del proyecto particularmente relacionados con partidas de excavaciones y fundaciones. Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2311 | 2378 | 2.8992 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 332849 | 342544 | 2.9127 | Real > Recomendado | La variación porcentual entre lo recomendado y lo real asciende a 2,91% y se justifica en los aspectos señalados a los incrementos y disminuciones tanto en las obras civiles como en las otras asignaciones. | En términos generales el aspecto que tuvo una mayor variación fue el vinculado a plazos entre lo recomendado y lo real. De una u otra forma, el desarrollo del cronograma de la iniciativa se ve determinado por la ejecución de las asignaciones de consultorías y obras civiles. En este caso particular el proyecto contó con cinco ampliaciones de plazo derivadas principalmente de las modificaciones que sufrió el proyecto durante la ejecución de las partidas iniciales, las cuales podrían ser predecibles en el contexto de la modalidad bajo la cual se contrató la ejecución, pago contra recepción, de la que puede inferirse que, con la profundización de especialidades como mecánica de suelos, hayan aspectos no previstos al momento de generar la oferta técnica con la cual se contrató el proyecto. Sin perjuicio de lo anterior, otro aspecto determinante fueron los tiempos no regularizados mediante actos administrativos asociados a modificación de contrato, sino más bien resueltos mediante el curso de multas, lo que no se refleja en el detalle de gasto de la asignación de obras civiles, pero se aclara en correo como antecedente. Además, de los plazos o tiempos muertos derivados de la administración o gestión de los contratos, lo que se constata en las fechas de emisión del “Informe de término de obras” del 6 de noviembre de 2019 y la resolución que aprueba la recepción provisoria de obras al 31 de enero de 2020. Esta diferencia o tiempos muertos son determinantes en la consecución de otras gestiones como el inicio o ejecución de las asignaciones de equipos y equipamientos, que dependerían del término de las obras físicas. En este punto también hubo tiempos muertos entre la recepción de definitiva del proyecto fechada en febrero del 2020 y las primeras órdenes de compra que datan de septiembre del mismo año. Los cambios en la magnitud se deben a la modalidad de contratación de la iniciativa, la que contó con un diseño referencial para la obtención de la recomendación y contratación de la misma. En cuanto a variaciones de costos, estas fueron negativas lo que daría cuenta de que los presupuestos estimativos utilizados durante la formulación del proyecto responden al comportamiento o precios de mercado vigentes a ese momento, como también a un estudio adecuado de las características técnicas del proyecto, permitiendo contratar la iniciativa a un costo menor que el recomendado y sin reevaluaciones durante su ejecución. Finalmente, y vinculado con el ámbito de gestión administrativa asociada al inicio de la ejecución del proyecto, podrían existir aspectos que mejorar en los procesos propios del servicio, lo que se evidencia en el plazo transcurrido desde que se obtuvo la recomendación satisfactoria hasta la suscripción del primer contrato, que en este caso coincide con obras civiles, plazo que ascendió aproximadamente a 1 año calendario. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30379430-0 | CONSTRUCCION S.A.R. NUEVA EXTREMADURA LA PINTANA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | LA PINTANA | 2023 | SI | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA PARA MEJORAR EL ACCESO Y OPORTUNIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN A CARGO, DE ACUERDO A ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD CONTRIBUYENDO A LA MEJORÍA DEL NIVEL DE VIDA DE LA POBLACIÓN QUE PRESENTA PROBLEMAS DE URGENCIA DE SALUD Y LA PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD | EL PROYECTO SAR NUEVA EXTREMADURA, CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA EDIFICACIÓN DE UN PISO ADOSADA AL CESFAM EXISTENTE Y DEL MISMO NOMBRE. CABE MENCIONAR QUE TANTO EL CESFAM COMO EL ACTUAL SUC FUNCIONAN DE MANERA COMPLETAMENTE INDEPENDIENTE Y AUTÓNOMA. LA CONSTRUCCIÓN QUE ALBERGA EL ACTUAL SUC SANTIAGO NUEVA EXTREMADURA NO CUMPLE CON LO MÍNIMO REQUERIDO TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA SUPERFICIE COMO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO, LO QUE IMPIDE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN. ES POR ESTA RAZÓN QUE PARA DAR RESPUESTA TANTO A LO REQUERIDO POR EL PROGRAMA MEDICO ARQUITECTÓNICO (PMA) COMO LO REQUERIDO POR LA POBLACIÓN Y USUARIOS DEL SERVICIO, EL PROYECTO CONTEMPLA LA DEMOLICIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL SUC EXISTENTE Y LA GENERACIÓN DE UN NUEVO ACCESO QUE INTEGRE TODAS LAS EDIFICACIONES ACTUALES EN EL TERRENO. LA SUPERFICIE TOTAL PROYECTADA ES DE 601M2. ( 526 M2 DE CONSTRUCCIÓN NUEVA Y 75 M2 DE HABILITACIÓN DE RECINTOS TRANSITORIOS). LA ESTRUCTURA DE LA EDIFICACIÓN SERÁ DE ALBAÑILERÍA REFORZADA TANTO EN SU PERÍMETRO COMO EN ALGUNOS EJES ESTRUCTURALES INTERIORES. ADEMÁS SE CONTEMPLAN TABIQUERÍAS INTERIORES EN ESTRUCTURA DE ACERO GALVANIZADO Y ELEMENTOS EXTERIORES PARA DAR RESPUESTA A REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PROPIOS DEL PROYECTO Y DEL ÁREA DONDE SE EMPLAZA. EN CUANTO A LA DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN INTERNA DEL DISPOSITIVO, LOS RECINTOS SE ESTRUCTURAN EN TORNO A DOS EJES LONGITUDINALES DE CIRCULACIÓN QUE CONECTARÁN LA SALA DE ESPERA CON EL RESTO DE LOS ESPACIOS, Y A DOS EJES TRANSVERSALES SECUNDARIOS QUE UNIRÁ ESTOS MISMOS ESPACIOS ENTRE SÍ. EXISTIRÁ TAMBIÉN UN EJE DE CONEXIÓN INTERNO, QUE POSIBILITARÁ LA COMPLEMENTARIEDAD DEL SAR CON EL ACTUAL CESFAM. ESTE DISPOSITIVO CONTARÁ ADEMÁS CON EL RECURSO HUMANO ASOCIADO A LA ENTREGA DE PRESTACIONES DE LA NUEVA CARTERA DE SERVICIOS ADEMÁS DEL EQUIPO Y EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA EL ADECUADO CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES DE SALUD DE URGENCIA PARA LA PINTANA. | 59424 |  |  |  | 12 | 41 |  | 241.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 13 |  | 333.3333 |  |  |  |  | 12 | 0 |  | -100 | 8 | 22 |  | 175 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 365 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 24 | 35 | 41 | 69 | 45 | 40 | 40 | 5 | 0 | 0 | 299 | 664 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 | 3 | 0 |  | -100 | 12 | 12 | 63 | 66 | 3 |  | 425 | 450 | Causas atrasos proyecto SAR de La Pintana 1.- Causas relacionadas con el Diseño Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) El proyecto inicial de arquitectura tuvo modificaciones antes de licitar, hubo que actualizar especialidades en el proceso de obra, lo que generó cambios en las cubicaciones. Fue una sumatoria de cambios pequeños, decisiones tomadas por funcionalidad del recinto y mejoras en la seguridad. Además, se incorporaron soluciones constructivas para mayor seguridad del recinto, no considerados al inicio. 2.- Otras causas no consideradas anteriormente Debido al inicio de la pandemia por COVID-19 y por las medidas sanitarias que debió asumir la empresa, las que afectaron la programación de original de la obra. También ocurrieron cambios en los equipos de profesionales, Arquitecto patrocinante, falleció el revisor de arquitectura, el ingeniero estuvo ausente en pandemia y se tuvo que cambiar. Esto implico 8 ampliaciones de plazo con un total de 296 días y un total de ejecución de 661 días. Lo que implico un aumento de plazo del 175,42% respecto del plazo recomendado. 3.- Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente Se tuvo que retrasar la contratación de las consultorías por modificaciones de la arquitectura del proyecto. También hubo cambio de profesionales, entre otros, falleció el revisor independiente de arquitectura, cambio de arquitecto e ingeniero, más incluida la pandemia, retrasó procesos de contratación y entregas. Lo que implicó un plazo total de 1.230 días, con un aumento del 243,61% respecto del plazo recomendado. 4.- Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos, por problemas de oferta y disponibilidad de los elementos requeridos. Lo cual implicó un plazo total de 390 días, con un aumento del 243,61% respecto del plazo recomendad. 5.- Otras condicionantes del proyecto El proceso de construcción estuvo cruzado por varias situaciones imprevistas, estallido social, la pandemia, la constatación de la relevancia de hacer ajustes al diseño para mejorar la seguridad del recinto y optimizar el funcionamiento para los usuarios, funcionarios y la accesibilidad universal. lo positivo, es que se logró sacar adelante el proyecto en un lugar complejo gracias a la coordinación de todas las instituciones y la buena disposición de la empresa constructora. Cabe destacar que los proyectos que implican diseño y ejecución conjunto, deben desarrollar el diseño en primera instancia y luego realizar la ejecución, lo cual se presta para atrasos tanto en el desarrollo de la ingeniería como en la ejecución, por problemas que se generan debido a la falta de una adecuada definición de algunos componentes del proyecto. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 07/10/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | El proyecto inicial de arquitectura tuvo modificaciones antes de licitar, hubo que actualizar especialidades en el proceso de obra, lo que generó cambios en las cubicaciones. Fue una sumatoria de cambios pequeños, decisiones tomadas por funcionalidad del recinto y mejoras en la seguridad. Además se incorporaron soluciones costructivas para mayor seguridad del recinto, no considerados al inicio. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Debido al inicio de la pandemia por COVID-19 y por las medidas sanitarias que debió asumir la empresa, las que afectaron la programación de original de la obra. También ocurrieron cambios en los equipos de profesionales, Arquitecto patrocinante, falleció el revisor de arquitectura, el ingeniero estuvo ausente en pandemia y se tuvo que cambiar. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se tuvo que retrasar la contratación de las consultorías por modificaciones de la arquitectura del proyecto. También hubo cambio de profesionales, entre otros, falleció el revisor independiente de arquitectura, cambio de arquitecto e ingeniero, más incluída la pandemia, retrasó procesos de contratación y entregas. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  |  |  | 1646186 | 0 | 1646186 | 450963 | 1195223 | En obras civiles, hubo un sólo contrato, el que en un inicio por un monto $1.189.410.065.- el que tuvo3 modificaciones que incluía un valor proforma de $20.000.000.- que no fue utilizado, por lo que el monto del contrato real fue de $1.169.410.065.-. hubo aumento y disminusión de partidas debido a los ajustes de funcionalidad con un aumento real de $109.621.476.- (Modificación 1 -$1.117.821.- 31-12-19, Modificación 2 +$24.217.011.-, 09-11-20, Modificación 3 +$86.522.286.-, 15-07-21) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | AL MODIFICARSE EL PROYECTO DE ARQUITECTURA, TRAJO CONSIGO CAMBIOS EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS Y SANITARIAS QUE OBLIGÓ A MODIFICACIONES CON AUMENTO Y DISMINUCIONES Y OBRAS EXTRAORDINARIAS PARA QUE LOS SITEMAS QUEDARAN OPTIMAMENTE FUNCIONANDO. PARA MEJORAR EL FUNCIONAMIENTO DEL RECINTO, SE TUVO QUE ENSANCHAR ACCESOS, MODIFICAR TABIQUES, LO QUE DERIVÓ EN CAMBIOS EN LAS TERMINACIONES. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | DEBIDO A NECESIDADES DE DOTAR DE MAYOR SEGURIDAD AL RECINTO NO PREVISTAS EN EL DISEÑO, SE TUVO QUE MODIFICAR ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INCORPORANDO SOLUCIONES ANTIVANDÁLICAS Y VENTANAS BLINDADAS. ADEMÁS, CONSTRUIR EN ESTA COMUNA PRESENTA DIFERENCIAS EN LOS COSTOS YA QUE SE DEBE TENER MAYORES ESTANDARES DE SEGURIDAD, TANTO EN LA EDIFICACIÓN COMO EN EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN PARA EVITAR ROBOS. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 601 | 611 | 101.6639 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud de proyecto fue modificada marginalmente respeto lo recomendado originalmente es decir un 1,7%, producto de los ajustes realizados al diseño. Esta modificación consistió en reorganizar el recinto, puntualmente en tabique donde se reorganizan los vanos, la puerta crece en dimensión con el objetivo de mejorar el flujo de camillas. Se modifican dimensiones de los recintos Rack, termo, bodega, para dar mayor superficie a UPS y tablero eléctrico. Se redistribuyen los recintos de SSHH Universales optimizando el giro de una silla de ruedas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Se reorganiza recinto, puntualmente en tabique donde se reorganizan los vanos, la puerta crece en dimensión con el objetivo de mejorar el flujo de camillas. Se modifican dimensiones de los recintos Rack, termo, bodega, para dar mayor superficie a UPS y tablero eléctrico. Se redistribuyen los recintos de SSHH Universales optimizando el giro de una silla de ruedas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | AL INICIAR EL PROYECTO SE CONSTATÓ LA NECESIDAD DE REALIZAR PEQUEÑOS AJUSTES PARA MEJORAR LA FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD DEL RECINTO. | [6 empty] | SE RECIBE LA OBRA CON OBSERVACIONES MENORES ASOCIADOS A REMATES DE PINTURA, LIMPIEZA DE LA OBRA,, AJUSTES DE QUINCALLERÍA, REMATES DE SELLOS EN ARTEFACTOS Y MUEBLES. ESTAS OBSERVACIONES FUERON SUBSANADAS POR LA EMPRESA. | 31/08/2021 | ESTÁ EN PROCESO DE TRAMITACIÓN FINAL EN LA DOM DE LA MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA, YA QUE REALIZARON OBSERVACIONES Y SE SOLICITARON INFORMES ADICIONALES, LOS QUE FUERON REINGRESADOSY SUBSANADOS EN JULIO 2023. SE ESTÁ A LA ESPERA DEL PRONUNCIAMIENTO DE DOM. |  | SI | 18/10/2022 | SE CONSULTA A LA ADMINISTRACIÓN DEL RECINTONO Y SE PLANTEA QUE NO PRESENTAN PROBLEMAS TÉCNICO - CONSTRUCTIVOS EN SU OPERACIÓN. |  | En Operación | EL PROCESO DE CONSTRUCCIÓN ESTUVO CRUZADO POR VARIAS SITUACIONES IMPREVISTAS, ESTALLIDO SOCIAL, LA PANDEMIA, LA CONSTATACIÓN DE LA RELEVANCIA DE HACER AJUSTES AL DISEÑO PARA MEJORAR LA SEGURIDAD DEL RECINTO Y OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO PARA LOS USUARIOS, FUNCIONARIOS Y LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL. LO POSITIVO, ES QUE SE LOGRÓ SACAR ADELANTE EL PROYECTO EN UN LUGAR COMPLEJO GRACIAS A LA COORDINACIÓN DE TODAS LAS INSTITUCIONES Y LA BUENA DISPOSICIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA. | CAROLA CALDERÓN MORA | SERVICIO SALUD METROP. SUR ORIENTE | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4219900% | 4219900% | 0 | 4222700% | 28 | NA |  | 4222700% | 0 | 4371800% | 1491 | 4374500% | 27 | 4377600% | 31 | 1577 | 1577 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a la adjudicación | Contraloría General de La República, por medio de Oficio N°13185 de fecha 27.11.2018, viene en representar la Resolución N°83 de 2018, del Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | la construcción de Servicios de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR) contaron con la autorización de nuestro ministerio para ser postulado con diseño y ejecución conjunta. | 30783 | 15900 | 174067 | 0 | 765 | 645299 | 0 | 47705 | 14340 | 0 | 928859 | 30783 | 15900 | 174067 | 0 | 765 | 645299 | 0 | 47705 | 14340 | 0 | 928859 | El monto de OOCC considera los anticipos (2019 y 2020) y, además, M$ 80.944 (Decreto N° 1907-1908), del año 2022, los cuales no aparecen en ficha BIP, dado que en su momento no se pudo ingresar a dicha ficha. | 44100 | 14694 | 183674 | 0 | 0 | 1794004 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 2083953 | El monto de OOCC considera los anticipos (2019 y 2020) y, además, M$ 80.944 (Decreto N° 1907-1908), del año 2022, los cuales no aparecen en ficha BIP, dado que en su momento no se pudo ingresar a dicha ficha. | 44100 | 14694 | 183674 | 0 | 0 | 1794004 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 2083953 | 1632990 | BIP > SIGFE | 29282 | 14694 | 183674 | 0 | 0 | 175832 | 0 | 47481 | 0 | 0 | 450963 | 35250 | 17866 | 219899 | 0 | 0 | 192579 | 0 | 57730 | 0 | 0 | 523324 | El monto de OOCC considera los anticipos (2019 y 2020) y, además, M$ 80.944 (Decreto N° 1907-1908), del año 2022, los cuales no aparecen en ficha BIP, dado que en su momento no se pudo ingresar a dicha ficha. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Rediseño técnico del proyecto, una vez licitado. Esto provoco el aumento de partidas y otros componentes económicos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | El proyecto inicial de arquitectura necesitó realizar modificaciones para actualizar especialidades en el proceso de obra, lo que generó cambios en las cubicaciones. Fue una sumatoria de decisiones tomadas en pos de la funcionalidad del recinto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se requirió, hasta casi el final de la etapa de OOCC, reevaluar el proyecto, para obtener los recursos presupuestarios necesarios para finalizarlo. |  |  | 43446.7918 | 21454.4578 | 245675.4927 | 0 | 1080.0044 | 910766.8737 | 0 | 67330.1966 | 20239.4528 | 0 | 1309993.2699 | 1954014.9977 | 56435.5457 | 19828.0732 | 239627.0428 | 0 | 0 | 1961661.1314 | 0 | 64066.7974 | 0 | 0 | 2341618.5905 | 56435.5457 | 19829.1362 | 239627.0428 | 0 | 0 | 1530504.4471 | 0 | 64066.7974 | 0 | 0 | 1910462.9693 | 78.7504 | 45.8376 | 68.0457 | -18.4127 | -2.2288 | 3126.7806 | 2504.9173 | El proyecto tuvo una variación de 46% de lo recomendado versus los costos reales. La variación de la asignación obras civiles fue la más elevada con un 68%. Esto debido a modificaciones que se hicieron durante la ejecución al diseño del proyecto y significaron una reevaluación. Se modificó el proyecto de arquitectura por lo que se produjeron cambios en las instalaciones eléctricas y sanitarias. Por otra parte, se tuvo que incorporar especificaciones técnicas para aumentar la seguridad del recinto que no fueron previstas en el diseño como soluciones antivandálicas y ventanas blindadas. La reevaluación realizada responde principalmente al aumento de los costos de construcción, también cabe destacar que los proyectos que implican diseño y ejecución conjunto, deben desarrollar el diseño en primera instancia y luego realizar la ejecución, lo cual se presta para atrasos tanto en el desarrollo de la ingeniería como en la ejecución, por problemas que se generan debido a la falta de una adecuada definición de algunos componentes del proyecto. Lo cual genera aumentos de plazo y de costos, también hay que destacar que este proyecto se desarrolló durante la pandemia lo que incidió en el otorgamiento de 8 aumentos de plazo y el tener que asumir costos crecientes de la construcción. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | VÍCTOR RENÉ GONZALEZ OCARANZA | MINISTERIO DE SALUD | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1232359 | 109622 | 8.895% | Modificación 1 -$1.117.821.- 31-12-19, Modificación 2 +$24.217.011.-, 09-11-20, Modificación 3 +$86.522.286.-, 15-07-21.- Los aumentos radican en partidas de instalaciones sanitarias y eléctricas, desplazamiento de tabiques y incorporación de elementos antivandálicas, ventanas blindadas, mejoramiento de la seguridad del acceso al recinto. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1182683 | 1838214 | 55.4274 | La reevaluación realizada responde principalmente al aumento de los costos de construcción, también cabe destacar que los proyectos que implican diseño y ejecución conjunto, deben desarrollar el diseño en primera instancia y luego realizar la ejecución, lo cual se presta para atrasos tanto en el desarrollo de la ingeniería como en la ejecución, por problemas que se generan debido a la falta de una adecuada definición de algunos componentes del proyecto. Lo cual genera aumentos de plazo y de costos, también hay que destacar que este proyecto se desarrolló durante la pandemia lo que incidió en el otorgamiento de 8 aumentos de plazo y el tener que asumir costos crecientes de la construcción. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 14 | 13.52 | -3.4286 | Real < Recomendado | [5 empty] | Considerando el costo equivalente por atención considerado en el RATE RS y el resultado ex post se verifica una variación negativa de un - 3.34%,lo que implica que los costos de ejecución son marginalmente menores que los valores recomendados. | Debiera revisarse la política de permitir la realización de proyectos que incluyan el diseño y ejecución en conjunto, esto lleva a retrasos , modificaciones de magnitud y aumentos de costos, y no necesariamente a una disminución en el tiempo de ejecución y que el servicio esté disponible para los beneficiarios. En este caso el proyecto se ejecuto con un buen resultados final, a pesar delos contratiempos , que se detallan continuación:: - Obras Civiles: Debido al inicio de la pandemia por COVID-19 y por las medidas sanitarias que debió asumir la empresa, las que afectaron la programación de original de la obra. También ocurrieron cambios en los equipos de profesionales, Arquitecto patrocinante, falleció el revisor de arquitectura, el ingeniero estuvo ausente en pandemia y se tuvo que cambiar. Esto implico 8 ampliaciones de plazo con un total de 296 días y un total de ejecución de 661 días. Lo que implico un aumento de plazo del 175,42% respecto del plazo recomendado. - Consultoría:: Se tuvo que retrasar la contratación de las consultorías por modificaciones de la arquitectura del proyecto. También hubo cambio de profesionales, entre otros, falleció el revisor independiente de arquitectura, cambio de arquitecto e ingeniero, más incluida la pandemia, retrasó procesos de contratación y entregas. Lo que implicó un plazo total de 1.230 días, con un aumento del 243,61% respecto del plazo recomendado. - Equipos: El desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos, por problemas de oferta y disponibilidad de los elementos requeridos. Lo cual implicó un plazo total de 390 días, con un aumento del 243,61% respecto del plazo recomendado. En costos, faltó cargar información por parte de las instituciones técnicas y financieras. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40012235-0 | AMPLIACION SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, COMUNA EL MONTE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | EL MONTE | 2023 | NO | ENERGIA | ALUMBRADO PUBLICO | ALUMBRADO PUBLICO | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | AMPLIACION | PERFIL | ACTUALMENTE, EN LA COMUNA DE EL MONTE EXISTEN 27 TRAMOS UBICADOS PRINCIPALMENTE EN SECTORES RURALES, QUE NO CUENTAN CON LOS NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN, LO QUE GENERA INADECAUADAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL Y TRAE CONSIGO DIVERSOS EFECTOS NEGATIVOS QUE AFECTAN DIRECTAMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES Y TRANSEÚNTES DE LOS SECTORES IDENTIFICADOS. ESTA INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS PÚBLICAS NECESARIAS PARA SATISFACER LOS REQUERIMIENTOS LUMÍNICOS DE LOS USUARIOS DEL ESPACIO PÚBLICO. | LAS OBRAS A EJECUTAR CONSISTEN EN LA PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE 966 LUMINARIAS,SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE, 112 LUMINARIAS LED 120 W, 377 LUMINARIAS LED 40 W, 477 LUMINARIAS TIPO FAROL ORNAMENTAL LED 60 W, 112 GANCHOS L400, 377 GANCHOS L150, 477 POSTES ORNAMENTALES (INCLUYE BASE, PERNOS Y TAPA O PUERTA), 10 POSTE DE ACOMETIDA, 248 POSTES DE HORMIGÓN , 6.790 ML DE ZANJA PARA CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA, 477 ML DUCTOS Y PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN , 18 NUEVOS EMPALMES MONOFÁSICOS TARIFA BT1 , 18 TABLEROS TDA (INCLUYE CAJA EMPALME, PUESTA A TIERRA, ITM, DIFERENCIAL CONTACTOR, SISTEMA DE ENCENDIDO), 26.655 ML DE CALPE XALPE 2X16MM2 (INCLUYE FERRETERÍA, SUJECIÓN, AMARRAS), 6.790 ML DE CABLE SUBTERRÁNEO XLPE MM2 (INCLUYE PRUEBAS DE ENSAYO), 12 CÁMARAS TIPO C, SERVICIO DE PUESTA A TIERRA DE 477 EQUIPOS Y DE 10 POSTES DE ACOMETIDA; ADEMÁS DE PROYECTOS, INSCRIPCIONES Y APROBACIONES DE LA SEC. TAMBIÉN CONSIDERA LA REALIZACIÓN DE OBRAS PRELIMINARES Y COMPLEMENTARIAS (INSTALACIONES DE FAENAS, INSTALACIÓN DE LETRERO DE OBRAS, SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES Y RAMAS, Y ASEO DE LA OBRA). TODO ESTO CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS TRAMOS A INTERVENIR, DADO QUE NO CUENTAN CON LOS NIVELES MINIMOS ESTABLECIDOS POR EL MINISTERIO DE ENERGÍA. | 40014 | [23 empty] | 6 | 8 |  | 33.3333 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 100 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 100 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 230 | [12 empty] | 6 | 6 | 8 | 8 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | El proyecto se recomendó con una duración total estimada de 6 meses, se contrató obras civiles por 100 días. Luego el proyecto tuvo dos aumentos de plazo por un total de 130 días, por problemas de embarque de luminarias a causa de la pandemia. - 100 días, por falta de suministros causados por la pandemia, decreto N°117 - 31 de enero de 2022. - 30 días, extensión de obras causados por la pandemia, Decreto N°543 - 05 de mayo de 2022 Los plazos aumentaron un 33.33% respecto al plazo recomendado. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 19/10/2021 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | LA PANDEMIA COVID-19, REPERCUTIO EN PROBLEMAS DE EMBARQUE DE LUMINARIAS, TRADUCIENDOSE EN ATRASOS LOGISTICOS. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | APROBACION TE2 NUEVOS SISTEMAS DE ALUMBRADO PUBLICO | [8 empty] | 737007 | 0 | 737007 | 0 | 737007 | EL PROYECTO CUENTA CON UN CONTRATO PARA OBRAS CIVILES POR UN MONTO DE $737.006.400.- FECHA FIRMA DE CONTRATO 28.09.2021, PLAZO DE EJECUCION 100 DIAS CORRIDOS. SE REALIZO LA PRIMERA AMPLIACION DE PLAZO, FIRMANDO ANEXO DE CONTRATO CON FECHA 21.01.2022, OTORGANDO UN PLAZO DE 100 DIAS CORRIDOS ADICIONALES A LA FECHA DE TERMINO DEL PRIMER CONTRATO. SE REALIZO UNA SEGUNDA AMPLIACION DE PLAZO, POR 30 DIAS CORRIDOS ADICIONALES, QUEDANDO COMO NUEVA FECHA DE TERMINO 06.06.2022 LOS ANEXOS DE CONTRATO NO IMPLICARON AUMENTO DEL PRESUPUESTO, SOLO SE REQUIRIO AUMENTAR LOS PLAZOS EN LA EJECUCION, PARA PODER TERMINAR DE BUENA MANERA CON LOS TRABAJOS. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBIERON VARIACIONES DE COSTOS | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | NO HUBIERON VARIACIONES DE COSTOS | [8 empty] | NUMERO DE LUMINARIAS | 966 | 966 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se llevaron a cabo cambios en la magnitud recomendadas de 966 luminarias públicas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RECEPCION PROVISORA CON OBSERVACIONES, DE FECHA 16.06.2022 -REVISAR CONEXION SUBTERRANEA DE 2 LUMINARIAS QUE ESTAN APAGADAS EN PLAZA INDEPENDENCIA CERCANA A AVENIDA LOS CARRERA -REVISAR EMPALME DE CHIÑIGUE SAN ANDRES DEBIDO A QUE EXISTE INTERMITENCIA EN LAS LUMINARIAS DE ESTE SECTOR. -EN CALETERA LA CANTERA, MAS MENOS EN LA MITAD DE SU LONGITUD SE PRESENTA UNA LUMINARIA APAGADA QUE SERIA NECESARIO REVISAR. -EN VEREDA SUR DE AVENIDA LOS LIBERTADORES (EL PAICO) CON ENCUENTRO DEL ELEVADO DE LA AUTOPISTA DEL SOL, SE APRECIA UNA LUMINARIA PEATONAL APAGADA. -EN LA CALETERA AUTOPISTA DEL SOL, EN EL TRAMO QUE VA DESDE LA CALLE LA RED HASTA LA CALLE NAZARIO ARAOS, 2 LUMINARIAS PUBLICAS ESTAN APAGADAS QUE SERIA NECESARIO REVISAR Y PONERLAS EN FUNCIONAMIENTO. SE LE OTORGO AL CONTRATISTA 10 DIAS CORRIDOS PARA LA SUBSANACION DE DICHAS OBSERVACIONES. RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES, DE FECHA 01.07.2022 | 01/07/2022 | EN TRAMITACION, DEBIDO A QUE SE REALIZA POSTERIOR A UN AÑO DESDE LA RECEPCION PROVISORIA SIN OBSERVACIONES |  | SI | 19/10/2021 | EVENTOS CLIMATICOS MENORES, PRODUCEN SUSPENCION DEL SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO PERO SON RESUELTOS A LA BREVEDAD POR LA EMPRESA CONTRATISTA DEBIDO A LA GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION VIGENTE HASTA 05.11.2024 |  | En Operación | PRINCIPALMENTE LA SENSACION DE SEGURIDAD Y EL AGRADECIMIENTO DE NUESTROS VECINOS MONTINOS, DEBIDO A QUE INTERVENIMOS EN SECTORES DONDE NO EXISTIA ALUMBRADO PUBLICO Y EL CAMBIO FUE BASTANTE EVIDENTE EN LAS NOCHES, AL TRANSITAR POR ESTAS CALLES. | CHRISTOPHER JORQUERA | MUNICIPALIDAD DE EL MONTE | ROBERTO AMPUERO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4403300% | 4421000% | 177 | 4424600% | 36 | NA |  | 4446700% | 221 | 4446700% | 221 | 4448800% | 21 | 4455700% | 69 | 524 | 347 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | BASES DE LCITACION PERMITIERON UN TIEMPO EXCESIVO DE LA PRESENTACIÓN DE LAS GARANTÍAS | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | HABIA PROBLEMA EN TERRENO SUMADO PARA LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA INTERNA POR FALLECIMIENTO DEL ALCALDE | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | HABIA PROBLEMA EN TERRENO SUMADO PARA LA GESTIÒN ADMINISTRATIVA INTERNA POR FALLECIMIENTO DEL ALCALDE | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Obras Civiles: Inicio de contrato con fecha 28-09-2021, por un monto de M$737.006 con un plazo de 100 días. Fecha de entrega del terreno el 19-10-2021 Se realizaron don aumentos de plazos (100 y 30 días), por problemas de embarque de luminarias a causa de la pandemia. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 837320 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737006 | SE REFIERE A CONTRATO DE OBRAS CIVILES Y RETENCIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737007 | 737007 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | GASTO OBRAS CIVILES Y DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES | PROBLEMAS EN EL LA EJECUCIÓN CON EL TERRENO Y LO ADMINISTRATIVO DEBIDO A CAMBIO DE FUNCIONES POR FALLECIMIENTO DEL ALCALDE | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | ASIGNACIÓN DE CONSULTORAS, NO EXISTIERON MODIFICACIONES DE OBRAS | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929233.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 929233.2484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817908.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 817908.8168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801321.8199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801321.8199 | -11.9802 | -13.7653 | -13.7653 | -2.028 |  | 829.5257 | 829.5257 | El costo real del proyecto experimenta una reducción del 13,77% con respecto al monto originalmente recomendado, esto debido a que la oferta adjudica fue por un monto menor al recomendado. Además, el proyecto no tuvo modificaciones de costos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | ANA MARÍA FUENTES BAHAMONDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ROBERTO AMPUERO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | Si reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 124449 | 105814 | -14.974 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costo anual equivalente disminuye un 14,97%, lo que se corresponde con la reducción del costo real con relación al recomendado. | El proyecto postuló directamente a ejecución y se estableció un contrato de obra civil. El costo del proyecto experimentó una disminución de alrededor del 14% con respecto al costo estimado, mientras que los plazos superaron en más del 33% la estimación inicial. Se debieron realizar dos extensiones de plazo debido a la falta de suministros provocada por la pandemia y la cuarentena en la comuna. Sin embargo, no se produjeron aumentos en las magnitudes del proyecto. Y el indicador económico CAE resultó con una variación del -14% debido al a disminución de los costos de inversión. EL proyecto logró cumplir con el objetivo de AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO, DE LA COMUNA EL MONTE | ROBERTO AMPUERO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30383678-0 | CONSTRUCCION UNA SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL -DOMEYKO-STGO. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SANTIAGO | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0- 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIO EN CALLE DOMEYKO N° 2050, COMUNA DE SANTIAGO. CON ESTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 20 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 24 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO. SERÁ ADMINISTRADO DIRECTAMENTE POR JUNJI. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-AREAS CUBIERTAS .-AREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS ES DE LA SIGUIENTE: .-1ER PISO: 249,51 M2; 2O PISO: 293,43; SUPERFICIE CUBIERTA 51,73; ESPACIOS EXTERIORES 131,88 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN BASE A PERFILERÍA METÁLICA, LOSA DE PLACA COLABORANTE Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 44 | [7 empty] | 3 | 8 |  | 166.6667 | 3 | 7 |  | 133.3333 | [8 empty] | 10 | 16 |  | 60 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 20 | 68 | 82 | 15 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 470 | [12 empty] | 10 | 10 | 23 | 23 | 0 |  | 130 | 130 | Las variaciones de plazos entre lo recomendado y lo ejecutado del orden del 60%, podrían ser atribuibles por una parte, como supuesto, a la subestimación de ellos por parte de la entidad formuladora, no considerando como referencia los plazos de iniciativas de similares características que hayan sido ejecutadas por la misma institución previamente, sumado a las implicancias asociadas a la modalidad de contratación (pago contra recepción) bajo la cual son desarrollados los proyectos. En particular es posible afirmar lo referido a la modalidad de contratación, considerando las 5 modificaciones que sufrió el contrato de obras civiles, que implicaron cambios en las soluciones propuestas respecto de las estimaciones presentadas en la oferta que sirvieron de base para suscribir el contrato, y por ende aumentos de plazo. Sobre este punto es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. Una de las modificaciones más significativas, y que implicó el mayor aumento de plazo documentado por 82 días, radicaba en el cambio de la solución constructiva de la envolvente térmica, sistema de calefacción, entre otros ajustes; aún cuando se infiere mejorarían las condiciones de habitabilidad del proyecto, debió ser sometido a reevaluación. Finalmente, y no directamente relacionado con la ejecución de la iniciativa, sino más bien con los procesos de la institución, vigentes mientras este se desarrollaba, existían vacíos temporales entre determinados hitos administrativos. Ejemplo de ello y como señala la unidad técnica al respecto en correo de respuesta a consulta realizada frente a este hecho: "respecto al distanciamiento entre el informe de término de obras y la resolución con acta de recepción definitiva aprobada, se debe a que en ese período no existía la figura de administrador de contrato en JUNJI para estos proyectos, por lo cual, una vez que el ITO certificaba el término de obras, los procesos administrativos de cierre quedaron de cierta forma sin un responsable directo. Lo indicado se tradujo en un plazo muerto entre la fecha de término según Informe de término de obras al 100% suscrito por el ITO el 6.12.2017, y la tramitación del Acta de recepción provisoria del 09.02.2018, plazo que ascendió a 65 días más. Revisando el cronograma del resto de las asignaciones, dado el tiempo que toma la recepción de obras, se desprende que el inicio de la ejecución de la asignación de equipamientos también se postergue, incrementando el plazo total de ejecución de la iniciativa, resultando con una variación del 167% por sobre el plazo estimado. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 23 meses, es decir más del doble del tiempo estimado que fue de 10 meses, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles y la adquisición del equipamiento. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 23/08/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | Se generaron cambios en partidas de excavaciones y cimientos, demoliciòn de muro medianero, cambio de juegos, la modificación de la altura en radiadores y la redistribución del patio de servicio generaron tiempos extras no considerados en la programación inicial | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | las disminuciones y aumentos de obras más obras extraordinarias involucraron modificaciones de proyecto, aprobaciones y propuestas de nuevos materiales que influyeron en el plazo de ejecución. Una de las modificaciones más significativas correspondió al cambio en la solución constructiva de la envolvente del proyecto y sistema de calefacción, pasando de caldera a sistema eléctrico. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Se mantienen fechas de inicio y término registradas en el BIP ya que al momento de la evaluación no fue posible contar con la información de contratos para ambas asignaciones, solicitada a las unidades de presupuesto y recursos físicos. Contratos fueron efectuados antes del 2018. | [5 empty] | 607952 | 0 | 607952 | 607952 | 0 | OOCC tuvo un contrato denominado "Diseño de especialidades y ejecución de obras para la construcción de sala cuna y nivel medio Domeyko, comuna de Santiago" ID 856-14-LR16, empresa contratista BPI Construcciones S.A , contrato aprobado por Rex 1358 del 12/08/2023. Monto contratado original fue de $ 573.857.009 IVA incluido. Con aumentos/disminuciones de obras, obras extraordinarias y ajuste de cubos el monto total modificado del contrato quedó en $594.142.749. EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS. Para ambas asignaciones no fue factible contar con la información de respaldo al momento de la evaluación. | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Al momento de evaluar no fue posible contar con información de contratos de equipos y equipamiento solicitada a las unidades de presupuesto y de recursos físicos JUNJI | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | [7 empty] | Metros Cuadrados | 567 | 562 | 99.1182 | Real < Recomendada | [6 empty] | Las diferencias entre las magnitudes pueden explicarse en el contexto de la modalidad de contratación para el desarrollo del proyecto, el cual contaba con un diseño referencial con un programa tipo asociado a la capacidad proyectada. Sin embargo, al desarrollar el diseño definitivo se realizan ajustes en función de la solución final. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Error en registro de la magnitud del proyecto. Superfocie total estimada en proceso de formulación 567 m2. Unidad tècnica informa ajuste de magnitud en proyecto final. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria sin observaciones | 09/02/2018 | Certificado N°33 | 28/02/2018 | SI | 01/04/2018 | establecimiento operando con normalidad |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4213200% | 4213200% | 0 | 4216200% | 30 | NA |  | 4259400% | 432 | 4259400% | 432 | 4260500% | 11 | 4264600% | 41 | 514 | 514 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | el cambio de juegos, la modificación de la altura en radiadores y la redistribución del patio de servicio generaron tiempos extras no considerados en la programación inicial | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO MAS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS ANTES DE LA ADJUDICACION | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado bajo figura pago contra recepción. | 0 | 11041 | 2391 | 0 | 0 | 572844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586276 | 0 | 11041 | 2391 | 0 | 0 | 572844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 586276 | SIN OBSERVACIONES | 0 | 11360 | 2448 | 0 | 0 | 594142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607950 | sin observaciones montos coinciden con lo contratado con la constructora BPI | 0 | 11360 | 2448 | 0 | 0 | 594144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607952 | 0 | BIP = SIGFE | 0 | 11360 | 2448 | 0 | 0 | 594144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607952 | 0 | 13149 | 2918 | 0 | 0 | 690838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706905 | MONTOS COINCIDEN CON SIGFE |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | las disminuciones y aumentos de obras más obras extraordinarias involucraron modificaciones de proyecto, aprobaciones y propuestas de nuevos materiales que influyeron en el plazo de ejecución | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | AJUSTE DE CUBOS | [8 empty] | 0 | 15581.4023 | 3375.0138 | 0 | 0 | 808504.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 827460.9031 | 0 | 0 | 13976.2776 | 3163.4775 | 0 | 0 | 752322.9975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 769462.7526 | 0 | 13976.2776 | 3164.5405 | 0 | 0 | 737117.8959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754258.714 | -7.0092 | -8.8466 | -8.8295 | -1.9759 |  | 1342.0974 | 1311.5977 | Los costos reales de las obras civiles resultaron con una variación del -8,83% menor al recomendado, a pesar que se realizaron cuatro modificaciones de obra. Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. Aún cuando las modificaciones pueden considerarse menores respecto del monto contratado y el recomendado, las que fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el comienzo del proyecto, relacionados con partidas de excavaciones, fundaciones, posteriormente se aprobaron modificaciones que cambiaban la solución constructiva de la envolvente térmica y sistema de calefacción, entre otras, que debieron someterse a reevaluación, en particular estimando la incidencia en la variación de los costos operacionales en el nuevo contexto del proyecto. Por la cantidad de modificaciones también es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. A pesar de que las variaciones considerando como línea base lo recomendado son menores al 10% considerado como una variación aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 778423 | 20286 | 2.606% | Rex 0499 del 2/03/2017 Total $14.627.230 ajuste de cubos por (moneda 2017) Rex 1784 del 14/07/2017 Total $6.578.641 ($3.759.624 obras extraordinarias y $2.819.018 aumento de obras) moneda 2017 Rex 2511 del 04/10/2017 Total $-2.703.723 ($50.646.443 obras extraordinarias, $ 38.824.069 aumento de obras y $-92.174235 disminución de obras) moneda 2017 Rex 2588 del 06/10/2017 Total $1.783.590 obras extraordinarias. Moneda 2017 EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Al momento de la evaluación no fue posible contar con la información de contratos para ambas asignaciones, solicitada a las unidades de presupuesto y recursos físicos. Contratos fueron efectuados antes del 2018. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. Aún cuando las modificaciones pueden considerarse menores respecto del monto contratado y el recomendado, las que fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el comienzo del proyecto, relacionados con partidas de excavaciones, fundaciones, posteriormente se aprobaron modificaciones que cambiaban la solución constructiva de la envolvente térmica y sistema de calefacción, entre otras, que debieron someterse a reevaluación, en particular estimando la incidencia en la variación de los costos operacionales en el nuevo contexto del proyecto. Por la cantidad de modificaciones también es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3199 | 3099 | -3.126 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 140391 | 136390 | -2.8499 | Real > Recomendado | Se calcula el indicador actualizado, sin embargo no es representativo del proyecto en vista de las modificaciones vinculadas al comportamiento térmico que tendrá la iniciativa según las modificaciones de la envolvente y sistema de calefacción, que incidirán en los costos operacionales y de mantención no reflejados en el indicador consignado en el informe. | En términos generales el aspecto que tuvo una mayor variación fue el vinculado a plazos entre lo recomendado y lo real, remitiéndose a los indicadores. De una u otra forma, el desarrollo del cronograma de la iniciativa se ve determinado por la ejecución de obras civiles, contratadas bajo la figura de pago contra recepción que contó con 5 modificaciones de contrato autorizadas asociadas a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias. Se evidencian también plazos entre el término de obras documentado por el ITO el 06.12.2017 y la recepción provisoria de obras del 09-02-2018. Esta diferencia o tiempos muertos son determinantes en la consecución de otras gestiones como la completa ejecución de la asignación de equipamientos, que dependerían del término de las obras físicas. En cuanto a variaciones de costos, a pesar de que no son significativos en lo que respecta a la inversión inicial, hay costos que no se registrarán en el indicador económico actualizado atribuibles a los costos de operación y mantención derivados del cambio de la solución de envolvente térmica y sistema de calefacción, modificaciones que se presume tenían como objetivo mejorar el comportamiento y confort térmico. Finalmente, y vinculado con el ámbito de gestión administrativa asociada al inicio de la ejecución del proyecto, podrían existir aspectos que mejorar en los procesos propios del servicio, lo que se evidencia en el plazo transcurrido desde que se obtuvo la recomendación satisfactoria hasta la suscripción del primer contrato, plazo que ascendió aproximadamente a 434 días. Las diferencias entre las magnitudes pueden explicarse en el contexto de la modalidad de contratación para el desarrollo del proyecto, el cual contaba con un diseño referencial con un programa tipo asociado a la capacidad proyectada. Sin embargo, al desarrollar el diseño definitivo se realizan ajustes en función de la solución final. Se calcula el indicador actualizado, sin embargo no es representativo del proyecto en vista de las modificaciones vinculadas al comportamiento térmico que tendrá la iniciativa según las modificaciones de la envolvente y sistema de calefacción, que incidirán en los costos operacionales y de mantención no reflejados en el indicador consignado en el informe. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30260472-0 | CONSTRUCCION CESFAM, SECTOR PONIENTE, HUECHURABA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | HUECHURABA | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA ES EL MENOS FAVORECIDO EN CUANTO A INVERSIÓN EN EL ÁREA DE SALUD, CONTANDO SÓLO CON UN CESCOF, QUE NO PERMITE CUBRIR TODA LA DEMANDA, DEBIENDO ASISTIR AL SECTOR ORIENTE, LO QUE CONLLEVA A UNA SERIE DE COSTOS DE TRASLADO, TIEMPO Y TRASPORTE QUE PERJUDICAN SU BIENESTAR. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) EN EL SECTOR PONIENTE DE LA COMUNA DE HUECHURABA, DISEÑADO PARA ATENDER A UNA POBLACIÓN DE 10.000 PERSONAS, EN UNA SUPERFICIE DE 2.205,9 M2 EN HORMIGON, CUENTA CON AUTORIZACIONES Y CONSIDERA EQUIPAMIENTO, EQUIPOS Y CONSULTORIA A LA INSPECCIÓN DE OBRAS. SU PROGRAMA SE DESARROLLA EN 2 PISOS DESTINADOS A LA ATENCIÓN MEDICA PRIMARIA, MAS 1 SUBTERRANEO DESTINADO A ESTACIONAMIENTO. INCLUYE LA INSTALACIÓN DE UN ASCENSOR PARA FACILITAR LA CIRCULACIÓN VERTICAL. A NIVEL PRESUPUESTARIO, SE CONSIDERA EL FINANCIAMIENTO PARA TODOS AQUELLOS ITEMS NECESARIOS PARA SU PUESTA EN MARCHA, ES DECIR, SE CONSIDERA LA INVERSIÓN EN OBRAS CIVILES, EQUIPAMIENTO, EQUIPOS, CONSULTORIA PARA AITO, Y OTROS GASTOS DESTINADOS A PERMISOS Y EMPALMES; CADA UNO DE ELLOS DETALLADOS EN LOS ANTECEDENTES UBICADOS EN LA CARPETA DIGITAL DEL BIP. | 0 |  |  |  | 12 | 22 |  | 83.3333 | 1 | 34 |  | 3300 | 1 | 13 |  | 1200 | [8 empty] | 10 | 17 |  | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 400 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 32 | 63 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 516 | [8 empty] | 12 | 34 |  | 183.3333 | 12 | 12 | 49 | 50 | 1 |  | 308.3333 | 316.6667 | Durante la ejecución de las obras civiles se detectaron falencias en el diseño (inconsistencia entre arquitectura y estructura). Hubo que rehacer el cálculo estructural. Estas modificaciones afectaron a todas las especialidades del proyecto y la programación físico económica. Se produjeron en el empalme definitivo y suministro eléctrico al edificio. Todo por la demora en la aprobación y ejecución del proyecto eléctrico por parte de ENEL. En septiembre 2019 fue aprobado el pago para la ejecución de los trabajos que demorarían 45 días. En diciembre aun no iniciaban, vino la pandemia y terminaron en mayo 2020. Incluido estallido social. Producto del estallido social y Covid-19, aumentaron los precios y disminuyeron los stocks de productos de equipamiento instrumental. Se ajustaron los precios y se arrastraron los montos para ejecutar los últimos saldos del año 2021 al 2022. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 11/12/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Retraso en la ejecución de las obras civiles, producto de las diferencias entre la arquitectura y la especialidad estructural que fue diseñado, lo que llevo a cambios en el cálculo estructural, fundamentalmente en pilares, vigas y losas. estos cambios afectaron a todas las especialidades del proyecto y la programación físico económica. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retraso en la ejecución de las faenas del empalme definitivo y suministro eléctrico al edificio. Todo esto por la demora en la aprobación y ejecución del proyecto eléctrico por parte de ENEL. En septiembre 2019 fue aprobado el pago para la ejecución de los trabajos que demorarían 45 días. En diciembre aun no iniciaban, vino la pandemia y terminaron en mayo 2020. Incluido estallido social. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipos | Producto de la pandemia y el estallido social aumentaron los precios y disminuyeron los stock. Existieron algunos productos como equipos de videojuegos o equipamiento instrumental que demoraron su compra, ajustar precios y sin stock, por lo cual se arrastro en el año 2021 los montos para ejecutar los últimos saldos el año 2022. | [5 empty] | 4105258 | 0 | 4105258 | 2731334 | 1373924 | Resolución exenta Nº 3079 del 05 de diciembre 2018 aprueba contrato con un monto de $3.750.744.521 iva incluido. Pago mayores gastos generales Resolución Exenta C4/3806 aprobados en julio 2021 por un monto de $82.348.575. Pago Notas de cambio, Resolución addendum Nº 1505 del 05 de Agosto de 2020 por $80.683.565 correspondiente al 2,15%. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Durante el inicio de la ejecución de las obras, se vio que la el diseño de arquitectura del proyecto no era concordante con el diseño estructural, lo cual , generó imprevistos y modificaciones de plazos y costos por modificaciones de especialidades. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | La pandemia y estallido social hizo que el proyecto en su etapa final, respecto al empalme definitivo y trabajos de entregar energía al Cesfam, hizo que la empresa ENEL se demorara mucho más en la ejecución del proyecto eléctrico, lo que genero tiempos imprevistos y por consiguiente pagos de mayores gastos generales a la empresa hasta el término, por lo poder ejecutar la última partida de conexion | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2211 | 2246 | 101.583 | Real > Recomendada | [6 empty] | La diferencia de magnitud se debe a un ajuste en el predio. De acuerdo a la normativa municipal, existía un eje que sobrepasaba la línea de edificación, debido a la modificación estructural que se debió realizar. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | La modificación de proyecto, se detalla por ajuste en el predio de acuerdo a la normativa municipal, donde existía un eje que sobrepasaba la linea de edificación, todo esto por alteración estructural. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Existieron Aumentos y redistribución de artefactos sanitarios. Modificaciones de materialidad y distribución interior y modificaciones en niveles y diseño exterior. | [6 empty] | Acta de recepción provisoria el día 14 de julio 20202 , En los recorridos de revisión de la obra, la Comisión de recepción nombrada por resolución Nº1099 del 26 de mayo 2020, emite un acta de recepción provisoria CON observaciones, otorgando al Contratista un plazo de 20 días corridos para su corrección, cumpliéndose dicho plazo a la fecha de esta recepción. Las observaciones son de terminaciones de pasillos, limpiezas de recintos, cambios de materiales defectuosos como cerámicos, griferías y quincallerías. Transcurrido el plazo otorgado, la comisión se reúne nuevamente en terreno para ver la resolución de las observaciones. Durante una visita que se realizó el día lunes 13 de julio de 2020, la comisión constató que las observaciones fueron resueltas, constatándose que el inmueble quedó 100% operativo. | 14/07/2020 | Se constata que no existen observaciones para dar por terminado el proceso de recepción de las obras, se encuentra operativo y funcionando. La empresa ha cumplido con el levantamiento del total de las observaciones, por lo cual, se otorga la recepción definitiva el día 10 de septiembre 2021. | 10/09/2021 | SI | 15/05/2020 | El proyecto fue entregado en pandemia, lo cual, fue utilizado no sólo como Cesfam. Además atendió a población que tenia problemáticas de ese tipo, punto de vacunación y de entrega de información y apoyo, lo cual, generó un desgaste mayor en el uso de sus instalaciones, pero que supo soportar de manera efectiva, hasta la recepción definitiva. |  | En Operación | Como situación positiva fue la calidad de la construcción, a pesar de las problemáticas en el diseño, es un Cesfam de alto estándar, muy bien terminado y que hasta el día de hoy mantiene un buen cuidado de uso de instalaciones. La municipalidad ha mantenido de manera correcta su operación y manutención. Como situación negativa, durante la ejecución se presentaron adecuaciones que se tuvieron que cambiar, por diferencia entre los proyectos de Arquitectura, Cálculo y especialidades lo que generó atrasos que se pudieron cumplir. Además como parte negativa fue el apoyo desde el municipio a la inspección en la ejecución, dado que fueron un ente que demoró algunos procesos y decisiones, tomaron atribuciones y restricciones que castigaban el proyecto, lo que impidió un proceso más apacible y flexible. | PABLO DIAZ MORALES | SERVICIO SALUD METROP. NORTE | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4264100% | 4285200% | 211 | 4308400% | 232 | NA |  | 4343900% | 355 | 4343900% | 355 | 4344500% | 6 | 4350100% | 56 | 860 | 649 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Periodo de licitación y adjudicación se extendió por más de lo previsto dado la tramitación del decreto y toma de razón, incluidos los ajustes presupuestario del año. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La etapa de diseño fue postulada al proceso 2014 y obtiene su recomendación con fecha 03-09-2014 La etapa de ejecución fue postulada al proceso 2016, obtiene su recomendación con fecha 28-09-2016 | 28736 | 69996 | 213956 | 0 | 0 | 3564756 | 0 | 0 | 25000 | 0 | 3902444 | 31516 | 76765 | 234647 | 0 | 0 | 3909484 | 0 | 0 | 27419 | 0 | 4279831 | El contrato fue de una suma de M$ 3.750.745 sin contar las notas de cambio aprobadas. | 34573 | 41313 | 169663 | 0 | 0 | 3913224 | 0 | 0 | 4751 | 0 | 4163524 | Contrato Resolución N° 3079, monto original M$ 3.750.744 , con 3 aumentos de plazo. (N°77 N°418 y N°1050) aumentos de obra por $80.683.565 y pago de gastos generales por $82.348.575. | 32673 | 26580 | 128008 | 0 | 0 | 3913246 | 0 | 0 | 4751 | 0 | 4105258 | 1373924 | BIP > SIGFE | 23940 | 18873 | 193 | 0 | 0 | 2688328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2731334 | 26220 | 20671 | 212 | 0 | 0 | 2944528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2991631 | gastos efectuados fueron superiores dado los pagos de mayores gastos generales y las notas de cambio asociadas al proyecto. | Positivas fueron la asignación presupuestaria que fue rápida, además del avance independiente de los problemas de obra, fueron subsanadas y todo administrativamente bien manejado. Negativas, los procesos con los entes externos para con los criterios aprobados del proyecto, ya sea municipio y empresas de servicios. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Hubieron problematicas con diferencia entre el diseño de arquitectura y el proyecto de cálculo. Además de la demora en el proyecto electrico por ENEL. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El proyecto de ENEL tuvo retrasos, la conexión del establecimiento demoró y llegó la pandemia que generó más tiempos imprevistos para el término. | [8 empty] | 38775.9853 | 94446.1736 | 288696.023 | 0 | 0 | 4810009.0773 | 0 | 0 | 33735.2561 | 0 | 5265662.5153 | 0 | 40371.543 | 47802.9514 | 197341.0431 | 0 | 0 | 4680702.9974 | 0 | 0 | 5689.1571 | 0 | 4971907.6921 | 37873.5013 | 30552.6446 | 148785.4903 | 0 | 0 | 4519687.7327 | 0 | 0 | 5689.1571 | 0 | 4742588.5261 | -5.5787 | -9.9337 | -6.0358 | -4.6123 |  | 2111.571 | 2012.3276 | Llama la atención que las falencias detectadas del diseño y corregidas durante la ejecución (inconsistencia entre arquitectura y estructura, por lo que se tuvo que rehacer el cálculo estructural, afectando de esta manera a todas las especialidades del proyecto y la programación físico económica), no se hayan visto reflejadas en un aumento de costos. Se observa que las mayores diferencias se produjeron en equipamiento (67,65 % menos ) y equipos (31,64 % menos). Lo anterior se podría justificar a que producto de la pandemia y el estallido social aumentaron los precios y disminuyeron los stock. Existieron algunos productos como equipos de videojuegos o equipamiento instrumental que demoraron su compra, ajustar precios y sin stock, por lo cual lo más probable es que no se compró todo lo requerido. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PABLO DIAZ MORALES | MINISTERIO DE SALUD | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4953560 | 80684 | 1.629% | año 2020, se apruebas las notas de cambio asociadas al proyecto, por diferencias entre arquitectura y cálculo, lo que modifica instalaciones y especialidades. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La IDI no fue reevaluada | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 13.26 | 13.16 | -0.75415 | Real < Recomendado | [5 empty] | El % de variación se debe a que se gastó menos que lo recomendado originalmente. El BIP no trae los indicadores ingresados en la recomendación original de 2016. Se adjunta archivo excel con los indicadores ex antes y ex post. | Respecto de Plazos: -Se detectaron falencias en el diseño (inconsistencia entre arquitectura y estructura). Hubo que rehacer el cálculo estructural. Estas modificaciones afectaron a todas las especialidades del proyecto y la programación físico económica. -También se produjeron demoras con los empalmes de servicios. -Producto del estallido social y Covid-19, aumentaron los precios y disminuyeron los stocks de productos de equipamiento instrumental. Se ajustaron los precios y se arrastraron los montos para ejecutar los últimos saldos del año 2021 al 2022. demorando se ejecución. Respecto de Costos: -Llama la atención que las falencias detectadas del diseño y corregidas durante la ejecución (inconsistencia entre arquitectura y estructura, por lo que se tuvo que rehacer el cálculo estructural, afectando de esta manera a todas las especialidades del proyecto y la programación físico económica), no se hayan visto reflejadas en un aumento de costos. Respecto de Magnitud: - La diferencia se debe a un ajuste en el predio. De acuerdo a la normativa municipal, existía un eje que sobrepasaba la línea de edificación, debido a la modificación estructural que se debió realizar. Respecto de Indicadores: -El % de variación se debe a que se gastó menos que lo recomendado originalmente. El BIP no trae los indicadores ingresados en la recomendación original de 2016. Se observa que las mayores diferencias se produjeron en equipamiento (67,65 % menos ) y equipos (31,64 % menos). Lo anterior se podría justificar a que producto de la pandemia y el estallido social aumentaron los precios y disminuyeron los stock. Existieron algunos productos como equipos de videojuegos o equipamiento instrumental que demoraron su compra, ajustar precios y sin stock, por lo cual lo más probable es que no se compró todo lo requerido. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30128148-0 | MEJORAMIENTO CALZADA Y VEREDAS AV. ESMERALDA, COMUNA DE COLINA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | COLINA | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, LA COMUNA DE COLINA HA PRESENTADO UN GRAN AUMENTO POBLACIONAL, GENERADO TAMBIÉN UN AUMENTO VEHICULAR, TANTO PARTICULAR COMO PÚBLICO, PROVOCANDO UN DESGASTE ACELERADO DE LAS VÍAS PÚBLICAS. UNA DE ESTAS VÍAS INVOLUCRADA ES LA AV. ESMERALDA QUE PRESENTA UN IMPORTANTE DETERIORO. | EL MEJORAMIENTO DE LA AV. ESMERALDA CONTEMPLA LA COMPLETA REPAVIMENTACIÓN DE LA CALZADA EN ASFALTO POR UN TOTAL DE 12.866 M2 Y TAMBIÉN EL MEJORAMIENTO DE VEREDAS EN TODO EL TRAMO POR UN TOTAL DE 7067,48 M2, DE LOS CUALES 593,48 M2 SON DE ACCESOS UNIFAMILIARES Y 127,62 M2 CORRESPONDEN A ACCESOS COMERCIALES. EL TRAMO COMPLETO ES DESDE LA AVENIDA ACONCAGUA HASTA LA CALLE PADRE SOTO. LAS AGUAS LLUVIAS SERÁN CAPTADAS Y EVACUADAS MEDIANTE UNA RED DE 38 SUMIDEROS S2 PROYECTADOS, DE LOS CUALES 12 DIRIGEN SU CAUDAL A CANALES EXISTENTES. LOS SUMIDEROS RESTANTES CONDUCEN LAS AGUAS HACIA CÁMARAS DE DECANTACIÓN, LAS CUALES SE CONECTAN CON ZANJAS DE INFILTRACIÓN PROYECTADAS. PARA EL CASO DEL ALCANTARILLADO, SE MANTIENE EL EXISTENTE, SIN INTERVENIR EN ESTA INICIATIVA. | 29231 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [16 empty] | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 240 | [12 empty] | 12 | 12 | 10 | 10 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | Las Obras Civiles tuvieron un aumento de plazos de 30 días (Decreto I.M. Colina N°E-368/2020 de fecha 11/02/2020); así pasa de 210 días corridos a 240. Lo anterior tiene como fundamento el Informe Técnico N°001/2019 del ITO, a través del cual se solicita la modificación del contrato (en cuanto a plazos, se entiende) producto de la necesidad de atender modificación en las calzadas de hormigón y atraviesos de canales, así como en la extensión del colector residual de aguas lluvias. Lo que llama la atención es la oportunidad de inicio de las tareas de Consultorías (entendidas como apoyo al ITO), las que comienzan 2 meses después del inicio del contrato de obras; es decir, se inicia a destiempo. En términos rigurosos, las Consultorías debieran acompañar el desarrollo completo de la obra. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 15/07/2019 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Cambio en Instituciones Técnicas y/o Financieras durante la ejecución de la obra | Según Informe Técnico de la ITO N°001/2019 solicita modificación del contrato: - Modificación calzadas de hormigón. - Modificación atraviesos de canales. - Extensión de colector. - Colector residual de aguas lluvias. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | egún Informe Técnico de la ITO N°001/2019 solicita modificación del contrato: - Modificación calzadas de hormigón. - Modificación atraviesos de canales. - Extensión de colector. - Colector residual de aguas lluvias. | [8 empty] | 1897273 | 0 | 1897273 | 1214570 | 682703 | - Decreto N° E-3682/2019 de fecha 08 de Julio de 2019. Aprueba el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 11/06/2019, suscrito entre la Municipalidad de Colina y la Empresa Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda. - Decreto N° E-368/2020 de fecha 11/02/2020. Autoriza la Ampliación del Contrato de ejecución de obras en 30 días corridos. - Decreto N° E - 699/2020 de fecha 12/03/02020. Aprueba la Regularización de Ampliación de plazo y modificación de partidas, de fecha 11/02/2020 en 30 días corridos, siendo la nueva fecha de término el día 11/03/2020. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Ampliación de Contrato por $49.980.562.- | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Ampliación de Contrato por $49.980.562.- | [8 empty] | Metros Cuadrados | 19933 | 19933 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación alguna en las magnitudes estimadas al momento de la postulación y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Certificado N°102 SERVIU Metropolitano. | 17/02/2021 |  |  | SI | 18/02/2021 |  | Proyecto ejecutado al 100%. | En Operación | Se cuenta con la participación de una constructora con experiencia en el desarrollo del proyecto los trabajos fueron fluidos y dentro de los tiempos programados por los menos durante el 80% del desarrollo de la obras, con algunos contratiempos propios de este tipo de proyectos se describen algunos a continuación: · Problemas con el tránsito · Problemas con la feria de los días martes, en sector de la feria se proyectaron veredas las cuales se tuvieron que rehacer varias veces ya que los transportes de los feriantes se posaban sobre ellas, se optó por reforzar las veredas en algunos sectores. · Problemas con las visitas del SERVIU en un principio demoró más de una semana las visitas del inspector lo cual reducía los avances ya que las canchas estaban listas y cuando se presentaba el inspector ya no se encontraban en la misma condición, por tanto se debían reparar. · Al final del proyecto por causas de los primeros días de la pandemia y con una modificación de proyecto en curso por solicitud del SERVIU, se vio afectado el cronograma del proyecto el cual se retrasó en los plazos, y se tuvo que pasar las multas correspondientes según lo estipulan las bases administrativas. · Y como punto favorable la buena acogida de los vecinos del sector, los cuales estaban súper contentos con la mejora de la calle. | TATIANA MARCELA CASTILLO MUÑOZ | MUNICIPALIDAD DE COLINA | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249600% | 4311000% | 614 | 4343300% | 323 | NA |  | 4366100% | 228 | 4366100% | 228 | 4366100% | 0 | 4373200% | 71 | 1236 | 622 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa postuló directamente a ejecución desde la etapa de perfil. Obtuvo su primer RS el año 2016, transcurriendo 3 procesos presupuestarios sin lograr licitarse ni adjudicarse. Dado esto, para el año 2019 se requirió la actualización del rate, a través del Ord. N° 2850, del 10/07/2019, de la Intendenta Regional. Se le otorgó rate actualización el 13/08/2019. | 24307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1644759 | 27352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850716 | No existen observaciones. | 27352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897273 | No existen observaciones | 27352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1869921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1897273 | 682703 | BIP > SIGFE | 17095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1197475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214570 | 18723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1330250 | No existen observaciones. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | - Aumentos de Obra por $22.163.988.- IVA incluido: veredas de hormigón e=0,10 m por modificación de accesos vehiculares, y la extensión del colector con tubos D=0,4 m, cámaras tipo “A” de D=1,3 m, sumideros y rejillas en tramos donde no existe conexión. - Obras Extr. por $94.122.422.- IVA incluido: canaletas con tapa para canalización de aguas lluvias por la acequia. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No existe otra causal y se incorporó para cumplir con el requerimiento del sistema. | [8 empty] | 32799.8192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186513.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219313.4054 | 0 | 31844.1853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180601.1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212445.3852 | 31542.2943 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156291.5335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187833.8278 | -0.30947 | -1.4184 | -1.3822 | -1.1124 |  | 109.7594 | 108.177 | Se constata que la iniciativa fue contratada por un monto levemente menor al originalmente recomendado para los 2 ítems informados (Consultorías y Obras Civiles): -1.11%. Esta situación indicaría que el proyecto ha sido eficiente y eficaz, en cuanto a que alcanzado los objetivos planteados con una utilización correcta de los recursos asignados. - Aumentos de Obra por $22.163.988.- IVA incluido: veredas de hormigón e=0,10 m por modificación de accesos vehiculares, y la extensión del colector con tubos D=0,4 m, cámaras tipo “A” de D=1,3 m, sumideros y rejillas en tramos donde no existe conexión. - Obras Extr. por $94.122.422.- IVA incluido: canaletas con tapa para canalización de aguas lluvias por la acequia. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada, y a los datos que se manejan, el proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 746258 | 733283 | -1.7387 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad, VAN, con que fue recomendado el proyecto fue de M$746.258. De la comparación entre lo recomendado y lo gastado, se constata que el VAN resulta ser de M$733.283; es decir, 1.74% MENOR al original. | La iniciativa no experimentó procesos de reevaluación, y, siendo así, es posible mencionar que las estimaciones preliminares de costos estuvieron bastante acertadas considerando lo que resultó al momento de la contratación. Esto da cuenta de la variación menor del indicador de rentabilidad, presentando un VAN que es 5.73% menor al calculado al momento del RS. Un aspecto negativo de la idi, aun cuando no tiene que ver con su ejecución, tiene que ver con el tiempo de obtención de RS y la concreción definitiva. La idi tuvo que ser actualizada por cuanto cumplió los 3 años de vigencia de su recomendación. Esto claramente dilata la materialización de las obras de mejoramiento de la infraestructura para lo cual fue formulado el proyecto, extendiendo más allá de lo recomendable la solución más estructural al problema detectado. Otro elemento a mencionar es el hecho de que las Consultorías no se inician junto a las obras, sino que un par de meses después. Como comentario, se podría mencionar que el proyecto cumplió efectivamente en cuanto a la estimación de recursos y plazos de ejecución. Correspondería a un proyecto, por lo tanto, sin mayores complejidades en su ejecución. Según Informe Técnico de la ITO N°001/2019 solicita modificación del contrato: - Modificación calzadas de hormigón. - Modificación atraviesos de canales. - Extensión de colector. - Colector residual de aguas lluvias. - Decreto N° E-3682/2019 de fecha 08 de Julio de 2019. Aprueba el Contrato de Prestación de Servicios de fecha 11/06/2019, suscrito entre la Municipalidad de Colina y la Empresa Ingeniería y Construcción Santa Sofía Ltda. - Decreto N° E-368/2020 de fecha 11/02/2020. Autoriza la Ampliación del Contrato de ejecución de obras en 30 días corridos. - Decreto N° E - 699/2020 de fecha 12/03/02020. Aprueba la Regularización de Ampliación de plazo y modificación de partidas, de fecha 11/02/2020 en 30 días corridos, siendo la nueva fecha de término el día 11/03/2020. Se cuenta con la participación de una constructora con experiencia en el desarrollo del proyecto los trabajos fueron fluidos y dentro de los tiempos programados por los menos durante el 80% del desarrollo de la obras, con algunos contratiempos propios de este tipo de proyectos se describen algunos a continuación: · Problemas con el tránsito · Problemas con la feria de los días martes, en sector de la feria se proyectaron veredas las cuales se tuvieron que rehacer varias veces ya que los transportes de los feriantes se posaban sobre ellas, se optó por reforzar las veredas en algunos sectores. · Problemas con las visitas del SERVIU en un principio demoró más de una semana las visitas del inspector lo cual reducía los avances ya que las canchas estaban listas y cuando se presentaba el inspector ya no se encontraban en la misma condición, por tanto se debían reparar. · Al final del proyecto por causas de los primeros días de la pandemia y con una modificación de proyecto en curso por solicitud del SERVIU, se vio afectado el cronograma del proyecto el cual se retrasó en los plazos, y se tuvo que pasar las multas correspondientes según lo estipulan las bases administrativas. · Y como punto favorable la buena acogida de los vecinos del sector, los cuales estaban súper contentos con la mejora de la calle. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
30467734-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNA Y JARDIN INFANTIL VALLE LOS REYES, MAIPÚ | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MAIPU | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA EXISTE UNA POBLACIÓN DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA PRE-ESCOLAR | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 3 SALAS CUNA Y 3 NIVELES MEDIO EN CALLE VALLE LOS REYES N°3070, COMUNA DE MAIPÚ. ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 60 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 84 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI, EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES DE LA SIGUIENTE: 1ER PISO: 515,20; SEGUNDO PISO: 614,36; SUPERFICIE CUBIERTA: 198,9 Y ESPACIOS EXTERIORES 2684,16 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 144 |  |  |  | 3 | 13 |  | 333.3333 | 2 | 13 |  | 550 | 2 | 11 |  | 450 | [8 empty] | 5 | 13 |  | 160 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 286 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 391 | [8 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 7 | 7 | 26 | 53 | 27 |  | 271.4286 | 657.1429 | Las variaciones de plazos entre lo recomendado y lo ejecutado, podrían ser atribuibles por una parte, como supuesto, a la subestimación de ellos por parte de la entidad formuladora, no considerando como referencia los plazos de iniciativas de similares características que hayan sido ejecutadas por la misma institución previamente, sumado a las implicancias asociadas a la modalidad de contratación (pago contra recepción) bajo la cual son desarrollados los proyectos. Si bien se documentó una autorización de plazo de 60 días, asociada al contrato de obras civiles, vinculada a dificultades para hacer ingreso al terreno por encontrarse ocupado irregularmente y por tiempo extra, lo que significó realización de trabajos de retiro y mejoramiento, por encontrarse material de relleno no contemplado en la programación de la obra. Además, hubo una serie de modificaciones contractuales asociadas a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, que no implicaron aumentos de plazo; sin embargo, al final de la obra se evidenció una serie de días de retraso en la ejecución que finalmente resultaron en el cobro de multas a la empresa contratista. En este caso hubo tramitación de resolución por aplicación de multas y luego otra resolución que resolvió multa (acoge recurso de reposición que absuelve a contratista). Y si bien la recepción provisoria fue en noviembre de 2019 recién el 20 de octubre de 2021 se tuvo completamente tramitada la resolución 015/1427 que es la que acoge recurso de reposición de empresa contratista La Variación del orden 160% de obra que implica las variaciones consiguientes en el resto de asignaciones, que resultan con elevadas variaciones del orden del 333% para consultorías y equipos y equipamiento sobre un 500%. El plazo total real del proyecto fue de 53 meses, tiempo que se ve influenciado principalmente por los tiempos muertos de 27 meses, dado el Desfase entre la culminación de la obra civil y la provisión de equipos y equipamientos. Por lo cual, resulta con una importante variación del orden del 657% por sobre el plazo estimado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 22/08/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Oposición de beneficiarios a la entrega del terreno | retraso no imputable al contratista, implicando un atraso en el ingreso físico al terreno por encontrarse ocupado irregularmente y por tiempo extra, lo que significó realización de trabajos de retiro y mejoramiento, por encontrarse material de relleno no contemplado en la programación de la obra, esto fue analizado y aprobado por ITO en libro de obras | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipamientos |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | En términos reales el proyecto solo tuvo un aumento de plazo de 60 días los que sumados al plazo original de contrato da un total de 346 días de ejecución de obras. El 2° aumento de plazo por 45 días corridos se ingresa para generar concordancia entre el inicio del contrato con el plazo de término de obras documentado por ITO no regularizado en modificaciones contractuales sino por multas. |  |  | 1168892 | 0 | 1168892 | 891172 | 277720 | OOCC Y CONSULTORÍAS El proyecto tuvo 1 contrato de obras civiles y especialidades (856-24-LR17) aprobado por Rex. 2092 del 22/08/2017, Empresa constructora RYAL CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS SPA. por un monto original de $1.118.972.197. De este total $1.090.686.228 por OOCC y $ 28.285.969 por consultorías. El contrato tuvo 5 modificaciones asociadas a aumentos o disminuciones de obras, obras extraordinarias y ajuste de cubos por lo que el monto final contratado fue de $1.230.651.746. Las modificaciones se detallan en las observaciones del punto siguiente. OTROS GASTOS Este gasto corresponde al pago del permiso de edificación. Originalmente fue considerado en el subt. presupuestario 31 sin embargo fue pagado por el subt. 22.12.005 correspondiente a "derechos y tasas", la Resolución que modifica y respalda el pago es la Rex 2500 del 29/1172018. EQUIPAMIENTO Esta asignación tuvo gastos según SIGFE los años 2020 y 2021, las órdenes de compra asociadas a la compra de equipamiento son las siguientes; OC 856-1081-CM20 fecha de envío OC 21/11/2020 Total con IVA $162.041 (primer contrato) OC 856-1110-CM20 fecha de envío OC 27/11/2020 Total con IVA $3.214.712 OC 856-1121-CM20 fecha de envío OC 21/11/2020 Total con IVA $2.672.264 OC 856-1128-AG20 fecha de envío OC 01/12/2020 Total con IVA $216.485 OC 856-1152-CM20 fecha de envío OC 02/12/2020 Total con IVA $4.879.511 OC 856- 1176-CM20 fecha de envío OC 05/12/2020 Total con IVA $331.911 OC 856-1159-AG20 fecha de envío OC 05/12/2020 Total con IVA $640.665 OC 856-1247- AG20 fecha de envío OC 11/12/2020 Total con IVA $116.620 OC 856-1258-AG20 fecha de envío OC 14/12/2020 Total con IVA $413.945 OC 856-979-AG21 fecha de envío OC 29/10/2021 Total con IVA $307.686 OC 856-1047 fecha de envío OC 09/11/2021 Total con IVA $452.081 OC 856-1131-AG21 fecha de envío OC 17/11/2021 Total con IVA $996.268 OC 856-1165-AG21 fecha de envío OC 22/11/2021 Total con IVA $49.940 OC 856-1199-AG21 fecha de envío OC 23/11/2021 Total con IVA $267.331 OC 856-1202-AG21 fecha de envío OC 25/11/2021 Total con IVA $195.160 OC 856-1264-AG21 fecha de envió OC 01/12/2021 Total con IVA $1.322.138 OC 856-1272-AG21 fecha de envío OC 30/11/2021 Total con IVA $29.750 OC 856-1286-AG21 fecha de envío OC 03/12/2021 Total con IVA $43.316. OC 856-1310-AG21 fecha de envío OC 07/12/2021 Total con IVA $199.920 OC 856-1375-AG21 fecha de envío OC 13/12/2021 Total con IVA $1.180.480 OC 856-1418-AG21 fecha de envío OC17/12/2021 Total con IVA $119.714 OC 856-1414-AG21 fecha de envío OC 17/12/2021 Total con IVA $1.157.132 (fecha de entrega productos 23/12/21, corresponde al último contrato) EQUIPOS gasto según SIGFE, se efectuó años 2020 y 2021, órdenes de compra asociadas al gasto; OC 856-1200-CM20 fecha de envío OC 11/12/2020 Total con IVA $427.659 (US$586,67) 1er contrato OC 856-11821-AG21 fecha de envío OC 22/11/2021 Total con IVA $172.550 último contrato (fecha de entrega de productos 20/11/2021) Para las asignaciones de equipo y equipamiento, la unidad de control de bienes de la subdirección de recursos físicos JUNJI, ha confirmado que el establecimiento se encuentra totalmente equipado conforme a norma. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se solicitó ajuste de cubos debido a modificaciones en las cantidades correspondientes a fundaciones de acuerdo con condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y el diseño de cálculo definido para el edificio (1era modificación de contrato) | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Por diferencias en certificados de factibilidad (4) entregados por Smapa, asociados a agua potable y alcant. por condición del terreno respecto de los puntos de conexión infomados originalmente, que implicaron realización de trabajos no contemplados en la etapa de diseño referencial para concretar las conexiones. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4013 | 3398 | 84.6748 | Real < Recomendada | [6 empty] | Las diferencias entre las magnitudes pueden explicarse en el contexto de la modalidad de contratación para el desarrollo del proyecto, el cual contaba con un diseño referencial con un programa tipo asociado a la capacidad proyectada. Sin embargo, al desarrollar el diseño definitivo se realizan ajusten en función de la solución arquitectónica final supeditado a las condicionantes del terreno. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Proyecto, contaba con un diseño referencial con un programa tipo asociado a la capacidad proyectada. Sin embargo, al desarrollar el diseño definitivo se realizan ajustes en función de la solución arquitectónica final, supeditados principalmente a las condicionantes del terreno. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Se entrega recepción provisoria sin observaciones | 12/02/2020 | sin observaciones | 02/07/2021 | SI | 21/03/2022 | No ha tenido problemas en la operación del establecimiento |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4259400% | 4274600% | 152 | 4279300% | 47 | NA |  | 4296800% | 175 | 4296800% | 175 | 4296900% | 1 | 4301000% | 41 | 416 | 264 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | NO HUBO PROBLEMAS EN LA LICITACION NI PREVIAS A ELLA EN EL CONTRATO | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | NO HUBO PROBLEMAS EN LA LICITACION NI PREVIAS A ELLA EN EL CONTRATO | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado bajo modalidad pago contra recepción. | 51340 | 38587 | 692 | 0 | 0 | 1109083 | 0 | 0 | 2290 | 0 | 1201992 | 56305 | 42318 | 758 | 0 | 0 | 1216337 | 0 | 0 | 2512 | 0 | 1318230 | sin observaciones | 28285 | 14953 | 601 | 0 | 0 | 1202365 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 1247826 | contrato según necesidades expuestas por la institución con el contratista RYAL CONSTRUCCION Y SERVICIOS SPA para cumplir con la correcta construcción del Proyecto | 27440 | 14953 | 601 | 0 | 0 | 1125898 | 0 | 0 | 1622 | 0 | 1170514 | 279342 | BIP > SIGFE | 27440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 863732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891172 | 31760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003090 | sin observaciones |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Problemas con la propiedad del terreno | retraso no imputable al contratista, implicando un atraso en el ingreso físico al terreno por encontrarse ocupado irregularmente y por tiempo extra, lo que significó realización de trabajos de retiro y mejoramiento, por encontrarse material de relleno no contemplado en la programación de la obra, esto fue analizado y aprobado por ITO en libro de obras | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | En términos reales el proyecto solo tuvo un aumento de plazo de 60 días los que sumados al plazo original de contrato da un total de 346 días de ejecución de obras. El 2° aumento de plazo por 45 días corridos se ingresa para generan concordancia con el total de 820 días que plantea el plazo corregido. Estos 45 días corresponden a días no imputables al contratista en gestiones fuera de contrato | [8 empty] | 69274.4171 | 52066.6302 | 932.2479 | 0 | 0 | 1496513.0089 | 0 | 0 | 3090.1307 | 0 | 1621876.4349 | 0 | 34801.4415 | 16810.2262 | 677.1288 | 0 | 0 | 1472305.3903 | 0 | 0 | 1945.2835 | 0 | 1526539.4703 | 33760.768 | 16810.2262 | 678.1917 | 0 | 0 | 1240600.8602 | 0 | 0 | 1945.2835 | 0 | 1293795.3296 | -5.8782 | -20.2285 | -17.1006 | -15.2465 |  | 380.752 | 365.0974 | La variación negativa entre montos recomendados, contratados y reales en lo que respecta a obras civiles, da cuenta de que los presupuestos estimativos utilizados durante la formulación del proyecto responden al comportamiento o precios de mercado vigentes a ese momento, como también a un estudio adecuado de las características técnicas del proyecto, permitiendo contratar la iniciativa a un costo menor que el recomendado y sin reevaluaciones durante su ejecución. En cuanto a las variaciones entre costos reales y montos recomendado, también negativa del orden del -17%, puede deberse, por un lado, al buen estudio de los antecedentes que sirvieron como referencia para el desarrollo del presupuesto con el que se generó la oferta para la contratación; y por otro lado, a las cinco modificaciones de contrato que registró el proyecto, debido principalmente a: 1. Modificación de las cantidades de obra: por Ajuste de cubos, debido a modificaciones en las cantidades correspondientes a fundaciones de acuerdo con condiciones de terreno asociadas a la mecánica de suelos y el diseño de cálculo definido para el edificio. 2. Estudios técnicos o de especialidades incompletos: Por diferencias en certificados de factibilidad (4) entregados por Smapa, asociados a agua potable y alcantarillado por condición del terreno respecto de los puntos de conexión informados originalmente, que implicaron realización de trabajos no contemplados en la etapa de diseño referencial para concretar las conexiones. Con relación a Las Consultorías, que resultaron con una variación negativa del 51%, Los montos estimativos para el desarrollo de los proyectos de arquitectura y especialidades generalmente se supeditan a un % de los costos de obras civiles (habitualmente entre un 5 y 10% dependiendo de la complejidad del proyecto. En este caso la variación negativa de los costos no fue proporcional entre los recomendados y los contratados. Los costos reales para las asignaciones de obras civiles y consultorías son inferiores que lo contratado, considerando que fueron cursadas multas por atraso en la ejecución de la obra, reflejadas en los pagos. Equipamientos y equipos: Las diferencias negativas entre los montos recomendados y contratados pueden deberse al tiempo transcurrido entre la recomendación del proyecto (2016) y la ejecución de esos ítems, de lo cual puede inferirse que a medida que existen avances tecnológicos, los costos de dichos elementos baja con el transcurso del tiempo. Esto se refleja en las diferencias entre las cotizaciones presentadas para los elementos identificados en los presupuestos estimativos durante la formulación y las órdenes de compra adjuntas al módulo ex post. Otros gastos: La variación negativa se debe a que el monto recomendado correspondía a un valor proforma para el permiso de edificación, estimado en base a la superficie en m2 del programa tipo; superficie que con el desarrollo del proyecto disminuyó y por ende el precio real de los derechos municipales asociados a la tramitación del permiso. | Variación Mayor a -20% | Variación entre el -10% al -20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1525746 | 111680 | 7.32% | OOCC y C (5 modificaciones de contrato por aumento/disminución de obras, obras extraordinarias y ajuste de cubos) 1era modificación de contrato autorizada por Rex. 931 del 24/04/18 por $10.436.563 (moneda 2018) 2da modificación autorizada por Rex.2491 del 27/11/2018 por $0.- 3ra modificación autorizada en Rex. 1074 del 23/07/2019 por -$44.625 4ta modificación autorizada en Rex. 1483 del 25/09/2019 por $27.656.361 5ta modificación autorizada en Rex. 1945 del 22/11/2019 por $73.631.250 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Proyecto no contó con reevaluaciones. Las modificaciones menores respecto del monto contratado, fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el comienzo del proyecto particularmente relacionados con partidas de excavaciones y fundaciones. Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2585 | 2496 | -3.4429 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 372310 | 359470 | -3.4487 | Real > Recomendado | La variación porcentual entre lo recomendado y lo real asciende a -3,45% y se justifica en los aspectos ya señalados. | En términos generales el aspecto que tuvo una mayor variación fue el vinculado a plazos entre lo recomendado y lo real, resultando con una variación del orden del 657% por sobre el plazo estimado. De una u otra forma, el desarrollo del cronograma de la iniciativa se ve determinado por la ejecución de las asignaciones de consultorías y obras civiles. En este caso particular el proyecto contó con dos ampliaciones de plazo derivadas principalmente de las modificaciones que sufrió el proyecto durante la ejecución de las partidas iniciales, las cuales podrían ser predecibles en el contexto de la modalidad bajo la cual se contrató la ejecución, pago contra recepción, de la que puede inferirse que, con la profundización de especialidades como mecánica de suelos, hayan aspectos no previstos al momento de generar la oferta técnica con la cual se contrató el proyecto. Sumado a lo indicado, también hubo un aspecto que justificó 3 de las 6 modificaciones, radicado en la factibilidad de servicios básicos de agua potable por diferencias en los certificados entregados por Smapa durante la formulación, por condiciones del terreno respecto de los puntos de conexión infomados originalmente, lo que se tradujo en la incorporación de obras exteriores no contempladas originalmente en el proyecto. Con los antecedentes a la vista no es posible dirimir si es falla de la empresa que provee el servicio o por la omisión de información al momento de obtener las factibilidades. Sin perjuicio de lo anterior, otro aspecto determinante fueron los tiempos no regularizados mediante actos administrativos asociados a modificación de contrato, sino más bien resueltos mediante el curso de multas según consta en documentos ingresados a la carpeta digital del proceso ex post. Además, de los plazos o tiempos muertos derivados de la administración o gestión de los contratos, lo que se constata en las fechas de emisión del “Informe de término de obras” del 29 de noviembre de 2019 y la resolución que aprueba la recepción provisoria de obras al 12 de febrero de 2020. Esta diferencia o tiempos muertos son determinantes en la consecución de otras gestiones como el inicio o ejecución de las asignaciones de equipos y equipamientos, que dependerían del término de las obras físicas. En este punto también hubo tiempos muertos entre la recepción provisoria y las primeras órdenes de compra que datan de noviembre del mismo año. En cuanto a variaciones de costos, estas fueron negativas del orden del -20,23% lo que daría cuenta de que los presupuestos estimativos utilizados durante la formulación del proyecto responden al comportamiento o precios de mercado vigentes a ese momento, como también a un estudio adecuado de las características técnicas del proyecto, permitiendo contratar la iniciativa a un costo menor que el recomendado y sin reevaluaciones durante su ejecución. Las diferencias entre las magnitudes pueden explicarse en el contexto de la modalidad de contratación para el desarrollo del proyecto, el cual contaba con un diseño referencial con un programa tipo asociado a la capacidad proyectada. Sin embargo, al desarrollar el diseño definitivo se realizan ajusten en función de la solución arquitectónica final supeditado a las condicionantes del terreno. La variación porcentual de los indicadores económicos entre lo recomendado y lo real asciende a -3,45% y se justifica en los aspectos señalados en las secciones previas. Finalmente, y vinculado con el ámbito de gestión administrativa asociada al inicio de la ejecución del proyecto, podrían existir aspectos que mejorar en los procesos propios del servicio, lo que se evidencia en el plazo transcurrido desde que se obtuvo la recomendación satisfactoria hasta la suscripción del primer contrato, que en este caso coincide con obras civiles, plazo que ascendió aproximadamente a 1 año calendario. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30477084-0 | CONSTRUCCION SALAS CUNA Y JARDÍN INFANTIL JUAN GÓMEZ MILLAS, ÑUÑOA | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | ÑUÑOA | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL ÁREA DE INFLUENCIA, EXISTE POBLACIÓN INFANTIL DE 0- 3 AÑOS 11 MESES DE EDAD, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 2 SALAS CUNA Y 2 NIVELES MEDIO EN CALLE LOS ALERCES 3360, COMUNA DE ÑUÑOA, ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN DE LAS ESPECIALIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE DICHAS OBRAS Y EL PAGO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN CONSIDERADO EN EL ITEM OTROS GASTOS. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. CON ESTE PROYECTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 40 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 56 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTRACIÓN DIRECTA DE JUNJI, EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-ÁREAS CUBIERTAS .-ÁREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPACIOS ES LA SIGUIENTE: 1ER PISO: 354,8; SEGUNDO PISO: 389,12; SUPERFICIE CUBIERTA: 74,95 Y ESPACIOS EXTERIORES 770,25 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 96 |  |  |  | 3 | 19 |  | 533.3333 | 2 | 0 |  | -100 | 2 | 0 |  | -100 | [8 empty] | 6 | 18 |  | 200 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 256 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 14 | 69 | 42 | 25 | 82 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 553 | [8 empty] | 1 | 3 |  | 200 | 8 | 8 | 19 | 19 | 0 |  | 137.5 | 137.5 | Las variaciones de plazos entre lo recomendado y lo ejecutado, podrían ser atribuibles por una parte, como supuesto, a la subestimación de ellos por parte de la entidad formuladora, no considerando como referencia los plazos de iniciativas de similares características que hayan sido ejecutadas por la misma institución previamente, sumado a las implicancias asociadas a la modalidad de contratación (pago contra recepción) bajo la cual son desarrollados los proyectos. En particular es posible afirmar lo referido a la modalidad de contratación, considerando las 6 modificaciones que sufrió el contrato de obras civiles, que implicaron cambios en las soluciones propuestas respecto de las estimaciones presentadas en la oferta que sirvieron de base para suscribir el contrato, en las que 5 de ellas generaron aumentos de plazo. Sobre este punto es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. Sin perjuicio de lo indicado previamente, en este proyecto, las autorizaciones de aumento de plazo mayores derivaron de atrasos en la entrega de materiales o elementos para la ejecución de obras físicas como también en tramitaciones para obtención de permiso de obras preliminares debido a error en emisión de permiso de desratización y plazo tramitación DOM, tramitación de empalme eléctrico, agua potable, alcantarillado y gas. Finalmente, y no directamente relacionado con la ejecución de la iniciativa, sino más bien con los procesos de la institución, vigentes mientras este se desarrollaba, existían vacíos temporales entre determinados hitos administrativos. Ejemplo de ello y como señala la unidad técnica al respecto en correo de respuesta a consulta realizada frente a este hecho: "respecto al distanciamiento entre el informe de término de obras y la resolución con acta de recepción definitiva aprobada, se debe a que en ese período no existía la figura de administrador de contrato en JUNJI para estos proyectos, por lo cual, una vez que el ITO certificaba el término de obras, los procesos administrativos de cierre quedaron de cierta forma sin un responsable directo. Lo indicado se tradujo en un plazo muerto entre la fecha de término oficial según aumentos regularizados al 19-03-2019, inicio de la recepción informada por el ITO el 21 de junio de 2019, y la tramitación del Acta de recepción provisoria del 21 de agosto de 2019. Para este proyecto, y de acuerdo con lo indicado por la Unidad técnica responsable de ingresar la información en el módulo ex post, el proyecto no tuvo contratos por estas dos asignaciones pues La Sc y JI Juan Gómez Milla fue equipada en su totalidad con saldos internos de mobiliario y equipos, de acuerdo a norma vigente según informa la unidad de control de bienes de la subdirección de recursos físicos y financieros de JUNJI” , no es posible referirse a la ejecución de esas asignaciones y sus plazos. | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 16/11/2017 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | demora en obtención del permiso de obra preliminares debido a error en certificado de desratización emitido por la SEREMI de salud y atraso de la DOM en revisión de expediente del permiso de edificación, ambos atrasos no imputables al contratista.( Rex 554 y 1089) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Demoras de proveedor Tecnopanel S.A en entrega de paneles SIP, lo que provocó atraso ya que la partida involucrada (Muros y tabiques soportantes) era parte de la ruta crítica de programación por ser precedente a otras partidas (Rex. 1996) | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Para contar con el RO fue requerido que el sector de juegos de niños quedara asilado visualmente del exterior, por ello la instalación de una placa perforadora en portones de acceso: Aumento de plazo se relaciona con el tiempo de fabricación e instalación de la plancha perforadora y la modificación del permiso de edificación (Rex2684) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | los 67 días adicionales que indica el A de plazo N°6 se generan por demoras DOM en revisión 1er y 2do ingreso de expediente 127 días) y demora de 15 días de atraso en la tramitación del PE imputables al contratista (bases establecen un plazo de 60 días para tramitación y contratista demoró 75 días) consta en REX 1880 del 22/08/2018 |  |  | 770648 | 0 | 770648 | 445615 | 325033 | OOCC y Consultorías Contrato de obras y especialidades ID 856-49-LR17, aprobado por resolución 3024 de fecha 21///2017. Empresa Cavieres y Arquitectos S.A, por un monto original de $754.587.553. Tuvo 3 modificaciones por un monto total de $14.700.561 por lo que el monto del contrato modificado fue de $ 769.288.114.- OTROS GASTOS corresponde al valor proforma por permiso de edificación por un monto total de $1.362.246. existen dos pagos asociados a este valor. 1er pago $ 1.212.894 2do pago por $149.352 EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS proyecto no tuvo contratos por estas dos asignaciones pues La Sc y JI Juan Gómez Milla fue equipada en su totalidad con saldos internos de mobiliario y equipos, de acuerdo a norma vigente según informa la unidad de control de bienes de la subdirección de recursos físicos y financieros de JUNJI. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ajustes de cubo por modificación en cantidades correspondientes a fundaciones de acuerdo a condiciones de terreno, asociadas a la mecánica de suelos y el diseño de cálculo definido para el edificio (partidas con ajuste; excavaciones hormigón cimiento y enfierradura) | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no utilizada o solo parcialmente | La institución determina hacerse cargo de este gasto directamente proveyendo al establecimiento de lo requerido con saldos regionales de mobiliario. El equipamiento cumple con requerimiento normativo en calidad, cantidad y tipo de elementos | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipos no utilizada o solo parcialmente | La institución determina hacerse cargo de este gasto directamente proveyendo al establecimiento de lo requerido con saldos regionales de equipos. lo adquirido cumple con requerimiento normativo en calidad, cantidad y tipo de equipos. | [5 empty] | Metros Cuadrados | 1589 | 1200 | 75.5192 | Real < Recomendada | [6 empty] | La magnitud real es menor en 389 m2 con relación a la estimada. Los cambios en la magnitud se explican por la modalidad de contratación del proyecto que implica obtener la recomendación para la etapa de ejecución con un programa referencial. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Los cambios en la magnitud se explican por la modalidad de contratación del proyecto que implica obtener la recomendación para la etapa de ejecución con un programa referencial. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | sin observaciones | 21/08/2019 | N°152 superficie construida 774,93 m2 | 03/12/2019 | SI | 08/04/2021 | establecimiento operando con normalidad |  | En Operación |  | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4278900% | 4278900% | 0 | 4293300% | 144 | NA |  | 4305200% | 119 | 4305200% | 119 | 4305500% | 3 | 4306900% | 14 | 280 | 280 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | demora en obtención del permiso de obra preliminares debido a error en certificado de desratización emitido por la SEREMI de salud y atraso de la DOM en revisión de expediente del permiso de edificación, ambos atrasos no imputables al contratista.( Rex 554 y 1089) | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | NO HUBO PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS PREVIOS A LA ADJUDICACION | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado bajo modalidad pago contra recepción. | 38533 | 32588 | 5100 | 0 | 0 | 780246 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 857940 | 38533 | 32588 | 5100 | 0 | 0 | 780239 | 0 | 0 | 1473 | 0 | 857933 | sin observaciones | 31932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737356 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 770650 | MONTOS CONTRATADOS SEGUN ADJUDICACION CON EL CONTRATISTA CAVIERES Y ARQUITECTOS S.A. CONTRATO FIRMADO EL 13.11.2017 | 31932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 737356 | 0 | 0 | 1362 | 0 | 770650 | 325035 | BIP > SIGFE | 31932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 413683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445615 | 36862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501185 | SIN OBSERVACIONES |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Para contar con el RO fue requerido que el sector de juegos de niños quedara asilado visualmente del exterior, por ello la instalación de una placa perforadora en portones de acceso: Aumento de plazo se relaciona con el tiempo de fabricación e instalación de la plancha perforadora y la modificación del permiso de edificación (Rex2684) | [8 empty] | 47408.5797 | 40094.101 | 6274.8682 | 0 | 0 | 959962.3504 | 0 | 0 | 1813.472 | 0 | 1055553.3712 | 0 | 39287.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906742.369 | 0 | 0 | 1632.7626 | 0 | 947662.4182 | 39201.1839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 881707.7391 | 0 | 0 | 1632.7626 | 0 | 922541.6856 | -10.2213 | -12.6011 | -8.1518 | -2.6508 |  | 768.7847 | 734.7564 | El costo real de las obras civiles fue menor en un 8,15% respecto al monto recomendado, se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto del monto contratado, aún así el proyecto se encuentra bajo un rango que no supera el -10% de variación, considerado aceptable. Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. Las modificaciones menores respecto del monto contratado, fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el inicio del proyecto particularmente relacionados con partidas de excavaciones, fundaciones de acuerdo a las condiciones del terreno, asociadas a la mecánica de suelos y el diseño de cálculo definido para el edificio (partidas con ajuste; excavaciones hormigón cimiento y enfierradura). Posteriormente se aprobaron modificaciones que cambiaban el sistema de calefacción y agua caliente, que debieron someterse a reevaluación, en particular estimando la incidencia en la variación de los costos operacionales y mantención en el nuevo contexto del proyecto. Se sumaron modificaciones que implicaron cambios en iluminación, obras exteriores entre otros aspectos que sumados no superaron el 10% referencial. Por la cantidad de modificaciones también es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. El costo total real del proyecto fue menor en un -12,60% respecto del recomendado, debido que las asignaciones de obras civiles, consultorías se ejecutaron por menor valor y las asignaciones de equipamientos y equipos no se ejecutaron ya que La institución determina hacerse cargo de este gasto directamente proveyendo al establecimiento de lo requerido con saldos regionales de mobiliario. Los equipos y equipamiento cumplen con requerimiento normativo en calidad, cantidad y tipo de elementos | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1041216 | 14700 | 1.412% | 1era modificación Rex 554 por $10.805.745 (moneda 2018) ajuste de cubos 2da modificación Rex 2684 por $3.894.816 (moneda 2018) obras extraordinarias, aumento y disminución de obras 3ra modificación Rex 629 por $0 (moneda 2019) obras extraordinarias, aumento y disminución de obras | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. Las modificaciones menores respecto del monto contratado, fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el comienzo del proyecto particularmente relacionados con partidas de excavaciones, fundaciones. Posteriormente se aprobaron modificaciones que cambiaban el sistema de calefacción y agua caliente, que debieron someterse a reevaluación, en particular estimando la incidencia en la variación de los costos operacionales y mantención en el nuevo contexto del proyecto. Se sumaron modificaciones que implicaron cambios en iluminación, obras exteriores entre otros aspectos que sumados no superaron el 10% referencial. Por la cantidad de modificaciones también es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2744 | 2644 | -3.6443 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 263436 | 255801 | -2.8982 | Real > Recomendado | La variación porcentual entre lo recomendado y lo real no representaría las situaciones descritas en el informe, estimando que no se incorpora la información referida a gastos de las asignaciones de equipamientos y equipos, sumado a la modificación en la solución de calefacción y agua caliente que implicaría re contabilizar los costos operacionales y de mantención según las nuevas soluciones. | En términos generales el aspecto que tuvo una mayor variación fue el vinculado a plazos entre lo recomendado y lo real, remitiéndose a los indicadores de plazos resultan con una variación importante del orden del 138% De una u otra forma, el desarrollo del cronograma de la iniciativa se ve determinado por la ejecución de obras civiles, contratadas bajo la figura de pago contra recepción que contó con 6 modificaciones de contrato autorizadas asociadas a aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, entre otros temas derivados de autorizaciones y tramitaciones. Estimando que no se presentan datos sobre gastos o ejecución de las asignaciones de equipamientos y equipos, no es posible referirse a su vinculación con la de obras civiles. En cuanto a variaciones de costos, a pesar de que no son significativos en lo que respecta a la inversión inicial, hay costos que no se registrarán en el indicador económico actualizado atribuibles a los costos de operación y mantención derivados del cambio de la solución de sistema de calefacción y agua caliente, modificaciones que se presume tenían como objetivo mejorar el comportamiento y confort térmico. La variación porcentual entre lo recomendado y lo real no representaría las situaciones descritas en el informe, estimando que no se incorpora la información referida a gastos de las asignaciones de equipamientos y equipos, sumado a la modificación en la solución de calefacción y agua caliente que implicaría re contabilizar los costos operacionales y de mantención según las nuevas soluciones. La magnitud real es menor en 389 m2 con relación a la estimada. Los cambios en la magnitud se explican por la modalidad de contratación del proyecto que implica obtener la recomendación para la etapa de ejecución con un programa referencial. Finalmente, y vinculado con el ámbito de gestión administrativa asociada al inicio de la ejecución del proyecto, en este caso el plazo transcurrido desde que se obtuvo la recomendación satisfactoria hasta la suscripción del primer contrato, fue de 119 días, menor que las otras 4 iniciativas vistas en el contexto del proceso evaluación ex post, administradas por la misma institución. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102654-0 | CONSTRUCCION PISCINA TEMPERADA SEMIOLIMPICA COMUNA DE SAN JOAQUIN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN JOAQUIN | 2023 | NO | DEPORTES | DEPORTE RECREATIVO | PISCINA TEMPERADA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | SE ORIENTA A REVERTIR LA BAJA TASA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA DE LA POBLACIÓN DE LA COMUNA DE SAN JOAQUÍN, A TRAVÉS DE LA AMPLIACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DEPORTIVA Y RECREATIVA, EN PARTICULAR FAVORECIENDO LA ACTIVIDAD DE NATACIÓN Y RECREACIÓN EN AGUA. | EL DESARROLLO PROGRAMÁTICO REQUIERE DE UNA SUPERFICIE DE 3.532,8 M2 QUE SE COMPONE DE: SUPERFICIE EDIFICADA EN DOS NIVELES DE 1.656,8 M² QUE COMPRENDE: SUPERFICIES DEPORTIVAS DE PISCINA Y SALA MULTIUSO EN 497,5 M² . MÁS 1.159,3 M² DE RECINTOS DE APOYO, QUE CONSIDERA HALL DE ACCESO; RECEPCIÓN, OFICINAS; SSHH; CAMARINES; GRADERÍAS (ÚNICO RECINTO EN SEGUNDO PISO) CON UNA CAPACIDAD DE 145 ESPECTADORES MÁS 5 ESPECTADORES CON DISCAPACIDAD (EN PRIMER PISO); COCINA; CAFETERÍA O COMEDOR; SAUNA; BODEGAS; Y SALA DE MÁQUINAS Y CIRCULACIONES INTERIORES. SUPERFICIES ABIERTAS DE 1.876 M² QUE COMPRENDE: ÁREAS VERDES POR 1.195 M², MÁS 681 M² DE ÁREAS PARA CIRCULACIÓN VEHICULAR Y PEATONAL. EL PROYECTO CONSIDERA ADEMÁS LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y LA CONTRATACIÓN DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. LA PISCINA DISPONDRÁ DE 6 CARRILES Y UNA CAPACIDAD DE 202 BAÑISTAS SIMULTÁNEOS. | 0 |  |  |  | 14 | 24 |  | 71.4286 | 2 | 6 |  | 200 | 2 | 5 |  | 150 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | 14 | 16 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 480 | [12 empty] | 17 | 17 | 24 | 24 | 0 |  | 41.1765 | 41.1765 | Respecto de los plazos, destaca en primer término el aumento de plazo de ejecución de obras civiles se origina por dos modificaciones que se debió efectuar al proyecto para supera problemas de diseño y mejorar la funcionalidad del recinto, indicados en el informe de la unidad técnica que implicaron un aumento de 60 días en la ejecución de las obras, con un incremento de 14,29 % respecto del plazo del contrato y lo recomendado. En segundo lugar también se produjo un aumento significativo en el plazo de adquisición de equipos y equipamiento con incrementos de un 158,33 y 175 %, debido a que los proveedores no contaban con todos los artículos licitados, por tanto , se debió licitar en una segunda oportunidad los elementos faltantes. Finalmente respecto de la consultoría el contrato considero un plazo de 14 meses, el consultor por contrato tenia la obligación de estar presente en la recepción final de la obra lo que implicó un plazo final de 24 meses, con un incremento de 67,86%, respecto de lo contratado y recomendado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 24/01/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | 2a modificacion de plazo:1) Partidas que se reducen consideradas en presupuesto que no están en planos ni en EETT (EJ: Circuito cerrado TV; Canaletas de aguas lluvias); 2) partidas que se incluyen que no estaban en proyecto original pero que son necesarias (Compactación de terreno, Cámaras Desaceleradora); | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | 1a modificación de plazo: Por retraso en instalación de MAP por incongruencias entre aprobacion de proyecto informativo de agua potable con planos aprobados para el proyecto. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipos | En primera licitación de equipos y equipamientos hubo partidas de equipos que no tuvieron ofertas: Ejemplo secador de manos y en sistema de puerta y torniquete de acceso. Partidas que fueron declaradas desiertas. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Inexistencia de oferta de Equipamiento | En primera licitación de equipos y equipamientos hubo partidas de equipamiento que no tuvieron ofertas: Ejemplo carro con ruedas, atril colgador de toallas, reposera. Partidas que fueron declaradas desiertas. |  |  | 2946430 | 0 | 2946430 | 1531078 | 1415352 | 1). Contrato de Ejecución Obra “Construcción piscina temperada Semiolimpica Comuna de San Joaquín” suscrito entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. de fecha 11.01.2018. Monto $ 2.763.490.604. El contrato se aprueba con Decreto Alcaldicio N°57 de 15.01.2018. 2) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica disminuciones y aumento de obras, con un saldo que reduce el costo de obra en $ 153.352 (en moneda 2018). La modificación se aprueba en D.A. N°1809 de fecha 04.09.201. 3) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica aumento, disminución y obras extraordinarias, con un saldo que implica aumento del costo en $42.612.209 (en moneda 2018) y que se aprueba en D.A. N°174 de 21.01.2019. 4) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica aumento, disminución y obras extraordinarias, con un saldo que implica aumento del costo en $28.187.712 (en moneda 2019) y que se aprueba en D.A. N°1262 de 10.05.2019. 5) Contrato del 05.02,2018 por servicio ITO a empresa Arquitectura Construcción y Diseño Isabel Alejandra Martinez Rodriguez EIRL, para función ITO Coordinador de Especialidades a través de Isabel Alejandra Martinez Rodriguez. Monto $ 12.282.816. Plazo 14 meses desde fecha contrato. 6) Contrato del 05.02,2018 por servicio ITO a empresa Arquitectura Construcción y Diseño Isabel Alejandra Martinez Rodriguez EIRL, para función ITO eléctrico a través de Javier Cubillos Ponce. Monto $ 7.738.192. Plazo desde fecha de contrato hasta la generación de los productos indicados en 9.1 de bases administrativas. 7) Contrato del 05.02,2018 por servicio ITO a empresa Arquitectura Construcción y Diseño Isabel Alejandra Martinez Rodriguez EIRL, para función ITO climatizacion a través de Jose Avendaño Rodriguez. Monto $ 6.632.736. Plazo desde 2 meses después de entrega de terreno hasta la generación de los productos indicados en 9.1 de bases administrativas. 8) Contrato por servicio ITO a Videla y Asociados SA, para función ITO Coordinador Externo a través de Andres Burrows Ilabaca. Monto $ 30.707.026. 9) Contrato por servicio ITO a Videla y Asociados SA, para función ITO estructuras a través de Rene Guerra Canete. Monto $ 7.738.192. 10) Contrato por servicio ITO a Videla y Asociados SA, para función ITO piscinerias a través de Julio Osorio Olguin. Monto $ 6.632.736. 11) Contrato por servicio ITO a Videla y Asociados SA, para función ITO sanitario a través de Javiera Pinochet Visconti. Monto $ 7.738.192. 12) Orden de Compra (OC) 218-740-SE19. De 12-08-2019. SOC DE IMPORTACION Y EXPORTACION IMPROFOR LIMITADA.: Set de férula rigidizante (1); Manta térmica (2); Boya de rescate (1); Cuerda de 25 mt (1); Pértiga de 10 metros (1): $ 875.364. 13) OC 218-741-SE19 de 12-08-2019. INVERSIONES GARFER LIMITADA.: Carro limpia fondos 48 cm (2). $70.001. 14) OC 218-742-SE19 de 12-08-2019. DISTRIBUIDORA, COMERCIAL Y SERVICIOS VEINSER LIMIT: Secador de pelo (7); Reloj de muro 60cm (1). $ 353.639. 15) OC 218-743-SE19 de 12-08-2019. COMERCIAL ROIAN STORE LIMITADA: Termómetro (1). $ 8.294. 16) OC 218-493-CM19, 03-06-2019. FABRICA DE ACCESORIOS Y MUEBLES DE OFICINA SA. ADQUISICIÓN DE ESTANTE CON PUERTA Y LLAVE, SILLAS PLEGABLES, GABINETE, ESTANTERÍA, MESA DE CAFÉ, SILLAS CAFETERÍA, ESTANTERÍA METÁLICA, ESCRITORIO Y PAÑOL DE HERRAMIENTAS: $7.605.138. 17) ORDENES DE COMPRA 218-491-CM19 Y 218-492-CM19, DEL 03-06-2019, DE COMERCIAL MOTORSHOP LIMITADA POR: 1) ADQUISICIÓN DE PISO ANTIDESLIZANTE $ 389.348; 2) ADQUISICIÓN DE MESA PEGABLE, SILLAS, ESTANTE, BALANZA, SILLA DE RUEDAS, BANCA PARA CAMILLAS, CAMILLA MESA PLEGABLE $1.814.849. 18) OC 218-487-CM19, 31-05-2019, METALURGICA SILCOSIL SPA, ADQUISICIÓN DE ESCRITORIO DE ADMINISTRACIÓN - LOCKER TRIPLE - JUEGO DE SILLON, $ 4.028. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | 1) Proyecto presentado a aguas andinas no declaro vaciado de piscina a alcantarillado, por lo que se requirió cámara desaceleradora. 2) Aleros de cubierta, armadura de estanque, radier de equipo polivalente y consolas metálicas, si bien estaban considerados en diseño, estos no respondían adecuadamente a loas necesidades del edificio. Por lo que calculista debio definir nuevo proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 3533 | 3533 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La magnitud en m2 del proyecto no fue alterada durante la la ejecución del proyecto. lo que se modifico fue la profundidad del vaso, se redujo en 20 cm. para hacerla mas accesible a todo tipo de usuario. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El 08.08.2019 se realiza la recepción provisoria de "obra terminada sin observaciones". Lo anterior debido a que el contratista subsana las observaciones estipuladas en el acta de visita de "obra no terminada" de fecha 30.05.2019. | 08/08/2019 | Con fecha 15.02.2021 se obtuvo la Recepción Final de las obras. | 15/02/2021 | SI | 03/09/2019 | Al inicio de operación se verifico la ocurrencia de desprendimiento del revestimiento vertical de porcelanato, que estaba colocado sobre paredes de ecovall; posteriormente el ecowall se reemplazo por revestimiento de policarbonato. Lo anterior genero problemas estéticos, situación que fue corregida. En la actualidad existen algunas goteras, las cuales se sellan y posteriormente reaparecen, situación que se relaciona con la ondulación de la cubierta. |  | En Operación | 1) Durante la ejecución se redujo la profundidad del vaso de 140 cm a 120, ello atendiendo a la estatura promedio de personas y para entregar mayores facilidades a los usuarios en particular a adultos mayores. 2) Durante la ejecución se modificaron las ventanas por ventanas de termopanel lo que mojoro la climatización del recinto. En la etapa de preinversion la ventanas de termopanel habían sido desechadas para abaratar costos. 3) Durante la ejecución se debió cambiar el circuito eléctrico, ya que el original impedía el uso de secador de pelo y se secado automático de manos en forma simultanea. 4) El diseño considero trabajar con material nuevo para tabiquería, llamado ecowall que no dio resultados esperados. | MIGUEL ANGEL MARTINEZ CARDENAS | MUNICIPALIDAD DE SAN JOAQUIN | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4248800% | 4248800% | 0 | 4274600% | 258 | NA |  | 4311500% | 369 | 4311500% | 369 | 4312400% | 9 | 4321300% | 89 | 725 | 725 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora de la UT en la confección y posterior subida de las bases de licitacion a mercado publico | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Cabe destacar que el diseño fue realizado con fondos municipales, fue presentado al SNI y obtuvo recomendación favorable RS. La ejecución fue postulada al FNDR | 73304 | 38181 | 6032 | 0 | 0 | 2664427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781944 | 73304 | 38181 | 6032 | 0 | 0 | 2664427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2781944 | sin observaciones | 81653 | 28189 | 6810 | 0 | 0 | 2834137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2950789 | Actualización de ficha al momento de transferir gastos administrativos | 77654 | 27829 | 6810 | 0 | 0 | 2834137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2946430 | 1415352 | BIP > SIGFE | 28636 | 27828 | 6812 | 0 | 0 | 1467802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1531078 | 31442 | 30478 | 7461 | 0 | 0 | 1610152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1679533 | sin observaciones | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Normas de construcción de piscinas y aguas | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipos no utilizada o solo parcialmente | Equipos utilizada parcialmente | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | precio | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Equipamiento no utilizada o solo parcialmente | solo algunos |  |  | 98909.6958 | 51518.124 | 8139.364 | 0 | 1247.9579 | 3595144.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3754959.5664 | 0 | 97915.7941 | 32818.9531 | 7928.8907 | 0 | 0 | 3398596.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537260.0149 | 92040.6126 | 32398.0065 | 7927.8277 | 0 | 0 | 3350047.2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3482413.6489 | -5.7977 | -7.2583 | -6.8175 | -1.5505 |  | 985.6818 | 948.216 | Los componentes del proyecto se ejecutaron dentro de los montos recomendados. Esto se corrobora al comparar los montos contratados y gastados fueron menores respecto de lo recomendado para cada asignación. La variación que se puede identificar es la modificación de obras destinadas a mejorar la funcionalidad del recinto que implicaron un aumento total de M$ 70.800, que implicó un incremento del 2,56% respecto del valor del contrato. Si bien la variación entre el costo real y el recomendado es de -7,26%, se observan variaciones más importante a nivel de equipamientos (37,11%). | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3532429 | 70647 | 2% | 1) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica disminuciones y aumento de obras, con un saldo que reduce el costo de obra en $ 153.352 (en moneda 2018). La modificación se aprueba en D.A. N°1809 de fecha 04.09.201. Esta se fundamenta en reducción de profundidad de vaso de piscina de 140 cm a 120 cm. 2) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica aumento, disminución y obras extraordinarias, con un saldo que implica aumento del costo en $42.612.209 (en moneda 2018) y que se aprueba en D.A. N°174 de 21.01.2019. Esta se fundamenta en requerimiento de compactación de terreno e incorporación de cámaras desaceleradora.; cambio de ventana a tipo termo panel. 3) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica aumento, disminución y obras extraordinarias, con un saldo que implica aumento del costo en $28.187.712 (en moneda 2019) y que se aprueba en D.A. N°1262 de 10.05.2019. Aleros de cubierta, armadura de estanque, radier de equipo polivalente y consolas metálicas, si bien estaban considerados en diseño, estos no respondían adecuadamente a loas necesidades del edificio. Por lo que calculista debió definir nuevo proyecto, lo que incremento de costos de proceso constructivo. El costo total de las modificaciones realizadas al proyecto fue de M$ 70.647, que implica un incremento de 2,6 % del contrato original, estas obras adicionales contaron con la aprobación del Gobierno Regional. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación , efectuaron modificaciones de obras según el siguiente detalle: 1) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica disminuciones y aumento de obras, con un saldo que reduce el costo de obra en $ 153.352 (en moneda 2018). La modificación se aprueba en D.A. N°1809 de fecha 04.09.201. Esta se fundamenta en reducción de profundidad de vaso de piscina de 140 cm a 120 cm. 2) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica aumento, disminución y obras extraordinarias, con un saldo que implica aumento del costo en $42.612.209 (en moneda 2018) y que se aprueba en D.A. N°174 de 21.01.2019. Esta se fundamenta en requerimiento de compactación de terreno e incorporación de cámaras desaceleradora.; cambio de ventana a tipo termo panel. 3) Modificación de contrato obra entre la Municipalidad de San Joaquín y Constructora Lima Ltda. Este implica aumento, disminución y obras extraordinarias, con un saldo que implica aumento del costo en $28.187.712 (en moneda 2019) y que se aprueba en D.A. N°1262 de 10.05.2019. Aleros de cubierta, armadura de estanque, radier de equipo polivalente y consolas metálicas, si bien estaban considerados en diseño, estos no respondían adecuadamente a loas necesidades del edificio. Por lo que calculista debió definir nuevo proyecto, lo que incremento de costos de proceso constructivo. Estos cambios totalizan $ 70.646.569, que respecto de total del contrato significan un 2,5%. Estas modificaciones fueron aprobadas por el Gobierno Regional. | Sin Reevaluación | CAE / USUARIO EQUIVALENTE | 1.75 | 1.73 | -1.1429 | Real < Recomendado | [5 empty] | Cabe destacar que en la ficha IDI 2016 que corresponde al proceso presupuestario cuando se recomendó el proyecto RS, si se consignó el indicador de rentabilidad, al efectuar el recalculo en moneda de 2016, se constata una disminución marginal del indicador, lo cual significa que el proyecto genera más beneficio por usuario ya que el costo por usuario equivalente es menor, y significa un menor costo para el estado por hora de práctica deportiva realizada. | El proyecto se desarrollo de buena manera, ya que no se modificaron sus magnitudes, los costos estuvieron dentro de los valores recomendados y su rentabilidad fue marginalmente mayor. Respecto de los plazos, destaca en primer término el aumento de plazo de ejecución de obras civiles se origina por dos modificaciones que se debió efectuar al proyecto para supera problemas de diseño y mejorar la funcionalidad del recinto, indicados en el informe de la unidad técnica que implicaron un aumento de 60 días en la ejecución de las obras, con un incremento de 14,29 % respecto del plazo del contrato y lo recomendado. En segundo lugar también se produjo un aumento significativo en el plazo de adquisición de equipos y equipamiento con incrementos de un 158,33 y 175 %, debido a que los proveedores no contaban con todos los artículos licitados, por tanto , se debió licitar en una segunda oportunidad los elementos faltantes. Finalmente respecto de la consultoría el contrato considero un plazo de 14 meses, el consultor por contrato tenia la obligación de estar presente en la recepción final de la obra lo que implicó un plazo final de 24 meses, con un incremento de 67,86%, respecto de lo contratado y recomendado. Respecto de la demoras en la gestión administrativa, cabe destacar , que es una práctica habitual del Gobierno Regional , demorar la ejecución de los proyectos recomendados favorablemente , no hay una preocupación por agilizar los procesos hasta tal punto que una cantidad importante de proyectos debe ser actualizado su RATE RS pues superan los tres años sin ser ejecutados. En relación al costo, hubo variaciones menores, destacando cambios en el diseño de la pisccina, en particular a la profundidad de la misma, pero cuyo efecto neto (sumando los otros cambios a la obra civil), estuvieron por debajo del 10% entre el monto real y el inicialmente recomendado. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30479437-0 | CONSTRUCCION SISTEMA CAMARAS TELEVIGILANCIA QUINTA NORMAL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | QUINTA NORMAL | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | OTROS PROTECCION CIVIL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL AUMENTO DE LOS DELITOS DE CONNOTACIÓN SOCIAL SEGÚN CARABINEROS HA CAUSADO UN AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD EN LOS VECINOS DE QUINTA NORMAL. ESTE SISTEMA BUSCA CONTAR CON UNA HERRAMIENTA DE APOYO A LA VIGILANCIA PREVENTIVA Y MEDIOS DE PRUEBA ANTE EL MINISTERIO PUBLICO MEDIANTE EL REGISTRO VISUAL DE HECHOS DELICTIVOS. | LA INICIATIVA CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN SISTEMA DE TELEVIGILANCIA COMO PARTE DE UN PLAN DE SEGURIDAD MUNICIPAL EN EL MARCO DE LA PREVENCIÓN DE LOS DELITOS COMO UN APOYO AL PLAN COMUNAL DE SEGURIDAD CIUDADANA Y LA COORDINACIÓN PERMANENTE CON LA 22º COMISARÍA DE CARABINEROS DE QUINTA NORMAL, ESTA INICIATIVA CONSIDERA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE 42 CÁMARAS DE TELEVIGILANCIA Y UNA CENTRAL DE MONITOREO UBICADA EN AV. CARRASCAL 4447 EN DEPENDENCIAS DE LA MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL. | 110026 | [23 empty] | 7 | 11 |  | 57.1429 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 62 | 40 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 342 | [12 empty] | 7 | 7 | 11 | 11 | 0 |  | 57.1429 | 57.1429 | El proyecto se recomendó con una duración total estimada de 7 meses, se contrató obras civiles por 150 días. Luego el proyecto tuvo dos aumentos de plazo por un total de 130 días y una paralización de 150 días, Por causa de falta de suministros por la pandemia y cuarentena en la comuna, resultando con un porcentaje de variación del 57.1% respecto al plazo recomendado. Se estableció como termino de contrato el 29/03/2021. La recepción de obra se realizó el 03 de mayo de 2021, la comisión receptora concuerda "Recibir sin observaciones" | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 21/04/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Por medio de Decreto 529/2020 se decretó suspensión transitoria de las obras debido a cuarentena obligatoria para la comuna. Los trabajos se reanudaron con fecha 22-09-2020 con fecha de termino para el día 17-02-2021 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Ampliación de plazo por 40 días, por atraso y demora en entrega de container para sala de control, debido a causas de fuerza mayor originada en la empresa proveedora, por la situación de pandemia y falta de suministros. | [8 empty] | 795596 | 0 | 795596 | 0 | 795596 | Obras Civiles: El contrato con fecha 03-04-2020, por un monto de $795.595.999. con un plazo de 150 días, se efectuó una paralización de obra por cuarentena obligatoria 07 de julio de 2020 hasta el 22 de septiembre de 2020 (decreto 529/2020). Se realizaron don aumentos de plazos (152 días) y (40 días). La ejecución del proyecto se llevó a cabo según el presupuesto aprobado originalmente. Contrato propuesta pública ID: 2455-17-LPR19 "Construcción de Sistema cámaras de televigilancia Quinta Normal" de fecha de adjudicación 30-03-2020, suscrito entre la I. Municipalidad de Quinta Normal y Enel X Chile SPA y otra. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | Se extendió el plazo de la obra debido a estado de emergencia y cuarentena decretado por la autoridad sanitaria. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Falta de stock, de insumos y materiales para la ejecución de la obra (containers) | [8 empty] | Unidad | 42 | 42 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existió variación de cantidad de cámaras en comparación con la cantidad recomendada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones | 03/05/2021 | Recepción definitiva sin observaciones. | 08/06/2021 | SI | 08/06/2021 | No se cuenta con contrato de mantención para el sistema de cámaras de televigilancia, actualmente 2 cámaras se encuentran vandalizadas y fuera de funcionamiento. El software, así mismo, no cuenta con mantenciones periódicas preventivas, ante problemas con el software, el departamento de Seguridad Publica solicita su mantención a empresa Visionaria. |  | En Operación | La ejecución de la obra se ve afectada, en cuanto a plazos, por cuarentena decretada por la autoridad sanitaria entre los meses de abril y septiembre del 2020, debido a la pandemia por COVID-19. Si bien se trata de un caso puntual y de fuerza mayor, la obra se mantuvo paralizada por al rededor de 5 meses. En términos de diseño del proyecto, La empresa a cargo de la obra debió solicitar la relocalización de puntos de cámara, debido elementos del entorno que no permitían una visión completa del área. | SOLEDAD ORTIZ | MUNICIPALIDAD DE QUINTA NORMAL | ROBERTO AMPUERO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4295100% | 4295100% | 0 | 4367700% | 726 | NA |  | 4392000% | 243 | 4392000% | 243 | 4394200% | 22 | 4447000% | 528 | 1519 | 1519 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora técnica de revisión De antecedentes por parte de la UT | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | observaciones de oferentes, etapa de preguntas y respuestas | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Obras Civiles: Inicio de contrato con fecha 03-04-2020, por un monto de M$795.595. con un plazo de 150 días, se efectuó una paralización de obra por cuarentena obligatoria 07 de julio de 2020 hasta el 22 de septiembre de 2020 (decreto 529/2020). Fecha de entrega del terreno el 21-04-2020 Se realizaron don aumentos de plazos (40 y 90 días). | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740857 | El sistema cargó con error el monto del RS que da origen a la ejecución presupuestaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795596 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795595 | 795595 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin observaciones | sin observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | aumento de puntos a intervenir | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | EL REQUERIMIENTO DE MEJORAR LA CALIDAD TECNOLÓGICA DE LAS CÁMARAS INCLUYENDO 5 UNIDADES Y SOFTWARE PARA RECONOCIMIENTO FACIAL. equipamiento de sala de monitoreo parcialmente considerado | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911508.8452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 911508.8452 | 926265.3623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882929.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882929.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882929.1221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 882929.1221 | -3.1354 | -3.1354 | -3.1354 | 0 | -4.6786 | 21022.122 | 21022.122 | El costo real del proyecto disminuye un 3.14%, respecto al monto originalmente recomendado. La iniciativa se reevaluó una vez, fundamentada en el requerimiento de mejorar la calidad de tecnología de las cámaras, incluyendo cinco unidades y software de reconocimiento facial. Además, incluye cambios menores como mejoras en la sala de control. El aumento corresponde a M$54.739. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS RAUL BASALETTI ALVARADO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ROBERTO AMPUERO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 857482 | 871372 | 1.6199 | La iniciativa cuenta con una reevaluación, fundamentada en el requerimiento de mejorar la calidad de tecnología de las cámaras, incluyendo 5 unidades y software de reconocimiento facial. Incluye cambios menores como mejoras en la sala de control. El aumento corresponde a M$54.739 | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 227917 | 225496 | -1.0622 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de costo anual equivalente disminuye un 1,06%, lo que se corresponde con la reducción del costo real con relación al recomendado. | El proyecto postuló directamente a ejecución y se estableció un contrato de obra civil. El costo del proyecto experimentó una disminución del 3,14% con respecto al monto recomendado incluyendo el aumento por la revaluación. Mientras que los plazos superaron en más del 57% la estimación inicial. Se debieron realizar dos extensiones de plazo debido a la falta de suministros provocada por la pandemia y la cuarentena en la comuna. Sin embargo, no se produjeron aumentos en las magnitudes del proyecto y el indicador económico CAE resultó con una leve disminución del 1,06%. Se llevó a cabo una reevaluación debido a un aumento de costo del 1.6%. | ROBERTO AMPUERO ARAYA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30442622-0 | MEJORAMIENTO DE ACERAS DE DISTINTAS CALLES DE PADRE HURTADO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PADRE HURTADO | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | ACERAS VIALIDAD PEATONAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | El proyecto se justifica por las inadecuadas condiciones de desplazamiento peatonal en las calles Los Silos, El Manzano y Primera Transversal. | La iniciativa consiste en la instalación de la siguiente infraestructura: En calle Los Silos se instalarán 11.919,91 m2 de baldosa microvibrada, 36 unidades de dispositivos de rodados, 230 jardineras, 43 árboles y 8 señaléticas. En calle El Manzano se instalarán 7.449,17 m2 de baldosa microvibrada, 29 unidades de dispositivos de rodados, 116 jardineras, 60 árboles y 8 señaléticas. En calle Primera Transversal se instalarán 18.794,01 m2 de baldosa microvibrada, 80 unidades de dispositivos de rodados, 138 jardineras, 231 árboles y 40 señaléticas. El total del intervención es de 38.163 m2 de baldosa microvibrada, 145 unidades de dispositivo de rodado, 56 señaletica de calle, 334 árboles, 484 jardineras y 252 alcorques. | 23068 |  |  |  | 15 | 15 |  | 0 | [16 empty] | 14 | 16 |  | 14.2857 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 450 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 483 | [12 empty] | 15 | 15 | 16 | 16 | 0 |  | 6.6667 | 6.6667 | Originalmente se estimó en 14 meses (450 días) la duración de las Obras Civiles y 15 meses para Consultorías. Durante la ejecución se solicitó un aumento de plazo para OOCC por 33 días, lo que eleva el plazo estimado a 483 días, lo que equivale a 16 meses. Lo anterior significa que, en rigor, el proyecto se ejecutó en un plazo 7.3% mayor a lo estimado al momento de la postulación. Según se pesquisó, el aumento de plazo fue motivado por la Pandemia Covid. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Dos Años | Variación de 0 a 50% | 26/06/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Atrasos en la gestión administrativa a causa de la pandemia COVID 19 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | La ampliación tiene su explicación en la incorporación de bolardos, no contemplados en el proyecto original. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | La ampliación tiene su explicación en la incorporación de bolardos, no contemplados en el proyecto original. | [5 empty] | 2919590 | 0 | 2919590 | 1828640 | 1090950 | Contrato original $2.842.374.500 Aumento contrato $21.040.735 Aumento contrato $26.176.400 Contrato consultoria $30.000.000 No existieron contratos financiados con recursos propios | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Implementación de bolardos para el resguardo de la obra. Aumento en las cantidades de obra en razón de los accesos de tipo industrial no considerados originalmente en el proyecto | [8 empty] | Metros Cuadrados | 18163 | 38200 | 210.3177 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se informa que hubo una modificación menor de la magnitud. Originalmente se recomendaron 38.163 m2, los que se incrementaron en 37 m2 producto de la necesidad de adaptar la geometría del trazado del proyecto de acuerdo a las dimensiones de las aceras. Tal incremento en la magnitud significa solo un 0.1% respecto a la magnitud original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se debió adaptar la geometría del trazado del proyecto de acuerdo a las dimensiones de las aceras. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Recepción provisoria municipal de fecha 26.11.2020 Recepciónes provisorias SERVIU (según sector) de fechas 04.11.2020 | 26/11/2020 |  |  | SI | 26/11/2020 |  |  | En Operación | El proyecto debió incorporar todos los accesos vehiculares de tipo industrial que se encontraron al momento de ejecutar la obra, los cuales no fueron considerados como tal cuando se elaboró el mismo. El proyecto al tener un carácter peatonal, debió ser resguardado con bolardos de hormigón los que no se contemplaron durante su proyección. | ANA SAAVEDRA HERNANDEZ | MUNICIPALIDAD DE PADRE HURTADO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4311200% | 4311200% | 0 | 4317500% | 63 | NA |  | 4362300% | 448 | 4362300% | 448 | 4364200% | 19 | 4364200% | 0 | 530 | 530 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | cambio de modificación de trazado menor por intersección con proyecto FRIL | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | cambio de modificación de trazado menor por intersección con proyecto FRIL | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa postuló directamente a ejecución desde la etapa de perfil. Obtuvo su primer RS el 12/01/2018. | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664826 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3634826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3664826 | sin observaciones | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2889592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2919592 | sin observaciones | 30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28895900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28925900 | 27097260 | BIP > SIGFE | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1818640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1828640 | 10952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1991855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002807 | sin observaciones | sin observaciones | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | cambio de modificación de trazado menor por intersección con proyecto FRIL | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | cambio de modificación de trazado menor por intersección con proyecto FRIL | [8 empty] | 35974.9896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4358754.3188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4394729.3084 | 0 | 34926.8751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3364180.8032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3399107.6783 | 34336.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3331865.7104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3366202.6225 | -22.6549 | -23.4036 | -23.5592 | -0.96805 |  | 88.1205 | 87.2216 | Se aprecia que las Obras Civiles fueron contratadas por un monto 24% menor al originalmente recomendado. Si se considera que el proyecto se contrató y ejecutó entre el 2019 y el 2021, pleno período de Pandemia, considero que esta situación escapa a lo que se convirtió en una normalidad en este período: el incremento en el costo de los proyectos derivados del aumento de precios y escasez de materiales e insumos. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | ANA MARÍA FUENTES BAHAMONDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4369027 | 47217 | 1.081% | El proyecto sufrió un incremento de $47.217.135.- en moneda del año 2019 y 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada, y a los datos que se manejan, el proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. Si se mencionan 2 aumentos de contratos, los que sumados significan solo un incremento de 1.7%, lo que no determina la necesidad de reevaluación de acuerdo a las NIP vigentes. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 293703 | 239964 | -18.2971 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad corresponde al enfoque costo-eficiencia VAC, cuyo valor al momento de la recomendación del proyecto fue de M$293.703. Dado que la institución técnica no lo consignó en su informe, fue necesario crearlo. El resultado indica que el porcentaje de variación del indicador entre lo recomendado y lo real alcanza al -18.3%, lo que resulta aceptable entendiendo que el costo de ejecución resultó ser menor a lo estimado al momento de la postulación de la idi (VAC actualizado M$239.964). | El proyecto tuvo un menor costo con una variación negativa del 22,65% por Causas relacionadas con el Diseño: la ampliación tiene su explicación en la incorporación de bolardos, no contemplados en el proyecto original lo que aplica a la causa de "Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades: ya que se debió adaptar la geometría del trazado del proyecto de acuerdo a las dimensiones de las aceras". En relación con los plazos el proyecto se tomó un mes más (16 meses) respecto del plazo recomendado que fueron 15 meses. Hubo una modificación menor de la magnitud. Originalmente se recomendaron 38.163 m2, los que se incrementaron en 37 m2 producto de la necesidad de adaptar la geometría del trazado del proyecto de acuerdo a las dimensiones de las aceras. Tal incremento en la magnitud significa solo un 0.1% respecto a la magnitud original. La iniciativa no experimentó procesos de re evaluación, Sería esta una situación atípica en cuanto a lo que experimentaron los proyectos durante el período de Pandemia, en donde una gran cantidad de proyectos vieron incrementados sus costos producto del aumento de precios y de la escasez de materiales e insumos. De la lectura del informe técnico se advierte que la oportunidad señalada de mejorar el diseño del proyecto, en cuanto a incorporar elementos de seguridad peatonal y accesos vehiculares, en este caso la institución técnica debió haber solicitado reevaluación de la idi en orden a incorporar obras las extraordinarias no contempladas en su oportunidad. El proyecto al tener un carácter peatonal, debió ser resguardado con bolardos de hormigón los que no se contemplaron durante su proyección. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30060318-0 | CONSTRUCCION CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN MIGUEL | 2023 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL PRESENTA DEFICIENCIAS EN SU INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD, ADOLECIENDO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN SU ESTRUCTURA, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN COMPLETA. ESTO PERMITIRÁ MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y ATENCIÓN DE LA COMUNIDAD. | LA PRESENTE INICIATIVA DE INVERSIÓN CONSIDERA LA REPOSICIÓN DE LA CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL, EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL DE CUYA SUPERFICIE ES DE 8.115,02 M2 Y SE ENCUENTRA UBICADO EN ALVAREZ TOLEDO N° 980, 1020 Y 1036, COMUNA DE SAN MIGUEL. EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DEL ACTUAL EDIFICIO POR UNO DE 7.265,5 M2 DE EDIFICACIÓN, EL QUE SE REALIZARA EN 6 NIVELES Y UN SUBTERRANEO, EL CUAL CONTEMPLA LOS ESTACIONAMIENTOS DEL EDIFICIO. | 2739996 | CORTE APELACIONES |  |  | 16 | 47 |  | 193.75 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 3 | 0 |  | -100 | 17 | 57 |  | 235.2941 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 510 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 410 | 140 | 649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1199 | 1709 | [12 empty] | 22 | 22 | 57 | 62 | 5 |  | 159.0909 | 181.8182 | El proyecto tuvo variaciones de plazo significativas con respecto a lo recomendado. En obras civiles hubo 3 contratos en los que se produjeron tiempos muertos, por lo que hubo 3 ampliaciones de plazo y hubo cambio de algunas partidas. Dado esto, se alcanza una variación de 235% del plazo real versus el recomendado. En consultorías, se llevó a cabo mediante 2 contratos con empresas consultoras (en días corridos), dentro de las cuales también hubo tiempos muertos. Esto generó una variación de 190% en el plazo real respecto al recomendado. Finalmente, el proyecto término con una variación de 181% con tiempos muertos de 5 meses entre los gastos administrativos y las consultorías. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/02/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | aumento y disminución de partidas | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | se realizaron dos procesos de licitación | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Cabe mencionar que le proyecto obtuvo recepción provisoria el 02-12-2019. sin embargo, el plazo total se considera desde el inicio del primer contrato, hasta la recepción definitiva y sin observaciones de las obras que corresponde al último contrato con constructora a cargo de las obras civiles (26-05-2021) | [5 empty] | 10863979 | 2000 | 10865979 | 7149357 | 3716622 | delta $1.645.215.137 inarco $7.863.133.354 total: $9.508.348.491 | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | se realizaron dos procesos licitatorios con dos empresas que vieron la ejecución de obra | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se modifico ademas la empresa de consultoría ito | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Además de las empresas constructoras (M$10.213.440), los siguientes contratos con otras empresas, figuran como obras civiles: MUEBLES MADRID LTDA.: $9.844 FLEISCHMANN CHILE S.A.: M$39.962 ESTRUCTURAS DE ALUMINIO RAMOS SPA: M$1.892 | [5 empty] | Metros Cuadrados | 7265 | 7265 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se registraron variaciones en las magnitudes | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 02/12/2019 | Sin observaciones | 26/05/2021 | SI | 02/02/2020 | El edificio funciona adecuadamente |  | En Operación | proyecto se ejecuta de acuerdo a estándares preestablecidos. Cabe destacar que el proyecto tuvo dos etapas de ejecución con un intermedio por adecuaciones a planimetrías. | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4189000% | 4194000% | 50 | 4199700% | 57 | 4227800% | 281 | 4240500% | 127 | 4236100% | 83 | 4242500% | 64 | 4261400% | 189 | 724 | 674 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | el proceso es de aproximadamente de 2 meses | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto postulado al SNI por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se sometió a licitación pública una vez (425-78-LP15), con la particularidad de abarcar dos proyectos (CONSTRUCCION CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL 30060318, y REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA SAN MIGUEL 30075309), cuyo resultado fue desierta. A consecuencia, se solicitó cotizaciones a 10 empresas (proceso ID 425-38-FR15), recibiendo sólo una, que finalmente se adjudicó la ejecución de ambos proyectos mediante trato directo, por un monto de M$24.386.756. | 189110 | 256557 | 107640 | 0 | 2003 | 8241430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8796740 | 194804 | 264281 | 110881 | 0 | 2063 | 8489562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9061591 | Se corrige monto IDI de equipamientos de 2012 a 2013, dado que el original informado, conservaba el valor | 275211 | 208736 | 112817 | 0 | 2000 | 11101625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700389 | no existen observaciones | 277288 | 208736 | 112817 | 0 | 2000 | 10265138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10865979 | 3716622 | BIP > SIGFE | 260653 | 208736 | 112818 | 0 | 2000 | 6565150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7149357 | 292135 | 228617 | 123563 | 0 | 2432 | 7519177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8165924 |  | Este proyecto tuvo dos empresas que se adjudicaron el proyecto | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | atraso del decreto de identificación presupuestaria | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | cambio del estándar | [8 empty] | 274942.9746 | 373003.3362 | 156495.4037 | 0 | 2912.6103 | 11982056.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12789411.2322 | 0 | 348341.8181 | 243019.0646 | 131345.9701 | 0 | 2585.2074 | 13717641.012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14442933.0721 | 329808.4746 | 243019.0646 | 131345.9701 | 0 | 2585.2074 | 12392066.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13098825.0565 | 12.9288 | 2.4193 | 3.4219 | -9.3063 |  | 1803.0041 | 1705.7215 | El proyecto tuvo una variación marginal de los costos reales versus los recomendado de un 2%. Esto se podría deber a cambios de estándares durante la ejecución. Con los nuevos resultados, el monto contratado de la IDI supera en más de un 10% a lo recomendado. Habría que indagar si en su momento ameritaba someter el proyecto a reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluaciones, pese a que en las tablas corregidas de indicadores de costos, lo contratado supera en más del 10% a lo recomendado | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 781823 | 796028 | 1.8169 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 8967443 | 9130368 | 1.8169 | Real > Recomendado | Se condicen los resultados de indicadores económicos ex post mayores que los recomendados, dado que el monto total de la inversión fue mayor a lo recomendado. | El proyecto tuvo demoras en plazos. En obras civiles fue de 235%, debido a que se requirió de 3 contratos para realizarlas, sumado a los tiempos muertos y al cambio de algunas partidas durante la ejecución. En consultorías, la variación del plazo fue 190%, debido a que se requirió de 2 contratos para realizarlas, sumado a los tiempos muertos. Llama la atención que el plazo fue menor a las obras civiles, siendo que por lógica debiera empezar antes y terminar después. Finalmente, el proyecto término con una variación de 181% con tiempos muertos de 5 meses entre los gastos administrativos y las consultorías. En costos, el proyecto tuvo una variación marginal de los costos reales versus los recomendado de un 2%. Esto se podría deber a cambios de estándares durante la ejecución. Este aumento marginal en los costos generó un aumento marginal en los indicadores económicos de costos del proyecto de 2%. No hubo variaciones en las magnitudes. Sería interesante indagar más en la modalidad de contratación de proyectos en conjunto, como lo fue para este caso. Saber más sobre las experiencias adquiridas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, respecto al desarrollo de los contratos en la etapa de ejecución, y ver si es posible aplicarlo en el futuro a proyectos de distintos sectores. Lo anterior, pese a haber contado con la participación de dos empresas contratistas y dos de consultorías durante la ejecución. Otro tema que podría surgir de esta experiencia, es la forma en que los módulos ex ante y ex post del BIP pueden asimilar este tipo de situaciones. | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30312723-0 | CONSTRUCCION PARQUE MARATHON COMUNA DE MACUL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | MACUL | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | MEJORAMIENTO DE ESPACIO PUBLICO EN SITIO ERIAZO, GENERANDO PARQUE PUBLICO, OTORGANDO A LA COMUNIDAD UN LUGAR CON PERTENENCIA Y USO CONSTANTE CON MULTIPLES ACTIVIDADES AUMENTANDO LA SEGURIDAD DE LAS VIVIENDAS, MEJORANDO LAS CONDICIONES MEDIO AMBIENTALES Y CUMPLIENDO CON LAS PRIORIDADES DEL PLADECO | EL PROYECTO SE ORIENTA A LA CONSTRUCCIÓN DE PARQUE MARATÓN, CON UNA SUPERFICIE 1,6 HECTÁREAS, Y CONSIDERA 10.077 M2 DE ÁREAS VERDES (CÉSPED, ARBUSTOS Y ÁRBOLES); PASEOS Y CIRCULACIONES (PAVIMENTOS BLANDOS DE MAICILLO, 1.723 M2; Y PAVIMENTOS DUROS CON PASTELONES DE HORMIGÓN, 3.096 M2); ÁREAS DE JUEGOS INFANTILES (1.468 M2); ÁREAS DE MÁQUINAS DE EJERCICIOS (451 M2); MOBILIARIO URBANO; RIEGO E ILUMINACIÓN PEATONAL GENERAL EN EL PARQUE SE RESALTA EL HECHO DE QUE LA PROPUESTA RECONOCE EN SU DISEÑO LAS NECESIDADES DE LAS PERSONAS CON CAPACIDADES DISTINTAS, INCORPORANDO PISOS DE CAUCHO EN ALGUNOS SECTORES, DE MANERA DE GENERAR INCLUSIÓN Y FACILIDAD DE ACCESO A JUEGOS INFANTILES, MEJORANDO ASÍ ADEMÁS LA SENSACIÓN DE SEGURIDAD. ADEMÁS, EL PROYECTO RECOGE LOS PLANTEAMIENTOS DEL TRABAJO PARTICIPATIVO DE UNA COMUNIDAD ORGANIZADA, DESTACÁNDOSE LOS REQUERIMIENTOS DE ÉSTA EN CUANTO A USOS, GÉNERO E INCLUSIÓN. | 0 | [19 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 9 | 9 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 269 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | [12 empty] | 12 | 12 | 9 | 9 | 0 |  | -25 | -25 | La iniciativa no presentó aumento de plazos. Originalmente se estimó en 9 meses la duración de las Obras Civiles y 3 meses para Gastos Administrativos. Sin embargo, se informa por parte de la Unidad Técnica que el proyecto demoró “34 meses reales” en concluir su ejecución. Rigurosamente, de acuerdo a lo contenido en el BIP, las Obras Civiles solo significaron 9 meses, lo que está dentro de lo recomendado originalmente. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 11/07/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | El plazo recomendado RS ,(según ficha IDI) indicaba 9 meses en total ( 3 meses administrativos y 12 meses de ejecución ). La empresa oferto un plazo de ejecución de 269 días, lo que se cumplió. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | La licitación considero 270 días corridos y la empresa oferto por 269 días y termino la obra en los días estipulados, quedando solo las garantías por fiel complimiento de contrato y el levantamiento de las observaciones (gastos administrativos considerados). | [8 empty] | 1064930 | 0 | 1064930 | 491762 | 573168 | Contrato de fecha 13 junio 2018, Monto: $1.064.931.907.- Decreto Aprueba contrato N° 1618 (29/06/2018). | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No se usó publicaciones u otros gastos asociados, solo portal mercado publico. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el monto licitado es similar al monto recomendados. No hubieron modificaciones de obras y tampoco aumento de contratos. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 16940 | 16815 | 99.2621 | Real < Recomendada | [6 empty] | Hubo una disminución de 125 m2 por sobre lo estimado originalmente (16.940 m2), lo que corresponde aproximadamente al 0.7%, lo cual obedecería a discrepancias surgidas en la información de la planimetría del Plan Regulador con el resultado del levantamiento topográfico. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Discrepancia entre planimetría Plan regulador con topografía real del BNUP. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria 01: Con observaciones. Dar terminación en general a pavimentos , baldosas, solerillas, áreas verdes.. Esto implica reposición de baldosas sopladas y mejoras de nivelación. y de las solerillas sueltas y mal instaladas y encuentro entre los distintos elementos. Corregir instalación de caucho (se desprende). Fundaciones de letreros corrregir, están a la vista. Realizar prueba de riego con presencia de ITOS y entrega de certificados de presión. Realizar mejoras en arreas de la compactación de maicillo. Nivelación y sustitución de alcorque Dar terminación a equipamientos , cortar pernos de fijacion que sobran. Reponer segregadores dañados. Faltaron remates de radieres,. Sustituir postes de iluminación dañados. Mejorar terminaciones de cámaras de instalaciones. Se solicita ensayos de muro de hormigón. Se solicita recepción de Serviu de proyecto de pavimentación. (dispositivos de rodados). Mejorar terminaciones de escaños en sus fundaciones y remates de terminación. Reposición de arbustos, cesped y enredaderas en sectores que se secaron . Entregar planos definitivos de especialidades. Recepción provisoria 02: SIN Observaciones, Fecha 18.04.2019 | 18/04/2019 | Acta de recepción definitiva , sin observaciones | 13/10/2020 | SI | 18/04/2019 | -El robo de cable eléctrico de los postes de iluminación proyectado, tiene oscuro algunas áreas del parque. -Vandalismo sobre el parque, sobre todo los finde semana por la presencia de barras que asisten al estadio de Colo-colo, lo que se traduce en robado y daño al mobiliario y equipamiento del parque. |  | En Operación | Positivas: Se logro un buen proyecto para la comunidad, la constructora fue muy profesional en su cometido con una optima disposición de llegar a acuerdos y solucionar los temas eminentes del proceso constructivo. Negativo: Las vecinos se molestaron un poco por el proceso constructivo como tal, pero necesario para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y obtener los beneficios. | HECTOR PALMA | MUNICIPALIDAD DE MACUL | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4226100% | 4226100% | 0 | 4233300% | 72 | NA |  | 4326400% | 931 | 4326400% | 931 | 4329200% | 28 | 4337000% | 78 | 1109 | 1109 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Perdida del RATE año 2017 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a las bases | Solicitud de modificación de las bases por parte del GORE, y una vez aprobadas fue la unidad técnica quien solicito otras modificaciones, retrasando su publicación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa postuló directamente a ejecución desde la etapa de perfil. Obtuvo su primer RS el año 2015, transcurriendo 3 procesos presupuestarios sin lograr licitarse ni adjudicarse. Dado esto, para el año 2019 se requirió la actualización del rate, a través del ORD. GORE 1581 de fecha 29/05/2017. Se le otorgó rate actualización el 20/06/2017. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 972821 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064932 | Proyecto sin aumentos de recursos ni aumento de plazo Iniciativa fue aprobada con un gasto administrativo por M$257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1064932 | 573170 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538599 | El dato ingresado en SIGFE esta erróneo ya que se realizaron todos los pagos por un total de $1.064.931.907 -27-09-2018 $156.012.525 -18-10-2018 $90.337.121 -09-11-2018 $94.729.298 -13-12-2018 $222.541.572 -25-01-2019 $227.481.920 -12-02-2019 $100.498.261 -29-03-2019 $80.162.072 -31-05-2019 $42.382.308 -19-08-2019 $41.238.361 -27-01-2021 $9.548.469 | El proyecto presentó una correcta ejecución en el plazo estipulado por contrato de 269 días corridos y monto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | Unidad técnica no solita recursos por este concepto | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Presupuesto aprobado en el año 2015, reajuste del monto de acuerdo a actualización de moneda al año 2017 cuando se licito la iniciativa | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.5998 | 1373026.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1373374.4346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277028.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1277028.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258999.2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1258999.2031 | -7.0153 | -8.328 | -8.3048 | -1.4118 |  | 74.8736 | 74.8736 | Se constata que las Obras Civiles fueron contratadas por un monto 7% menor al originalmente recomendado. En este aspecto se debe considerar que el proceso de licitación y adjudicación y ejecución se produjo antes de la pandemia, por lo que era esperable una mínima variación en las estimaciones, además que no fue objeto de reevaluación. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | LORENA SANCRISTOFUL VEGA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada, y a los datos que se manejan, el proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 77529 | 86887 | 12.0703 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad corresponde al enfoque costo-eficiencia CAE. El indicador del CAE con que fue recomendado el proyecto fue de M$77.529. En base a los resultados de la licitación y lo gastado, se tiene un nuevo CAE actualizado igual a M$71.964, que resulta 7,18.% menor al original, comparados en la misma moneda. | El proyecto no experimentó procesos de reevaluación, y, siendo así, es posible mencionar que las estimaciones preliminares de costos estuvieron bastante acertadas considerando lo que resultó al momento de la contratación. Esto da cuenta de la variación menor del indicador de rentabilidad, presentando un CAE que es 18.72% menor al calculado al momento del RS. Un aspecto negativo del proyecto, aun cuando no tiene que ver con su ejecución, tiene que ver con el tiempo de obtención de RS y la concreción definitiva. El proyecto tuvo que ser actualizado por cuanto cumplió los 3 años de vigencia de su recomendación sin ejecutarse, además de modificaciones menores solicitadas por el municipio al GORE. Con todo, el tiempo que demoró desde su ingreso al S.N.I. hasta concluir su ejecución corresponde a 6 años, lo que se considera excesivo para cualquier proyecto que pretende resolver un problema acuciante para la comunidad. El proyecto no utilizó la asignación Gastos Administrativos, dado que el proceso de licitación fue a través de Mercado Público. Hubo una disminución de 125 m2 por sobre lo estimado originalmente (16.940 m2), lo que corresponde aproximadamente al 0.7%, lo cual obedecería a discrepancias surgidas en la información de la planimetría del Plan Regulador con el resultado del levantamiento topográfico. De cualquier forma, en base a lo que informa el municipio en sus informes, el proyecto ha sido bien valorado y acogido por la comunidad beneficiaria. El plazo recomendado RS ,(según ficha IDI) indicaba 9 meses en total ( 3 meses administrativos y 12 meses de ejecución ). La empresa oferto un plazo de ejecución de 269 días, lo que se cumplió. La licitación consideró 270 días corridos y la empresa oferto por 269 días y termino la obra en los días estipulados, quedando solo las garantías por fiel cumplimiento de contrato y el levantamiento de las observaciones (gastos administrativos considerados). No se usó publicaciones u otros gastos asociados, solo portal mercado público. El monto licitado es similar al monto recomendado. No hubo modificaciones de obras y tampoco aumento de contratos. Aspectos Positivos: Se logró un buen proyecto para la comunidad, la constructora fue muy profesional en su cometido con una óptima disposición de llegar a acuerdos y solucionar los temas eminentes del proceso constructivo. Aspectos Negativos: Las vecinos se molestaron un poco por el proceso constructivo como tal, pero necesario para el cumplimiento de los objetivos del proyecto y obtener los beneficios. Sin embargo, se mencionan aspectos negativos, asociados a vandalismo y mal uso de algunos sectores próximos a estadio de fútbol popular. Se estima que dado esto, el plan de gestión pudo haber sido más previsor y advertido y tomado medidas ante esta situación. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30482317-0 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CAMINO LO INFANTE SAN BERNARDO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | SAN BERNARDO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL SECTOR LO INFANTE DEL AREA SUR DE SAN BERNARDO, EXISTEN HABITANTES EXPUESTOS A ENFERMEDADES, POR EL RIESGO DE INFECCIONES AL NO CONTAR CON AGUA POTABLE, YA QUE ESTAN UTILIZANDO ESTANQUES DE ACUMULACION DE AGUA, QUE NO CUENTAN CON LAS NORMAS SANITARIAS, SEGUN INFORME MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA POTABLE REALIZADO POR EL MUNICIPIO. | Las obras a ejecutar con el proyecto son las siguientes: - Movimientos de tierra - Transporte, colocación y prueba de cañerías y piezas especiales - Colocación de 1.508 mt. de cañería PEAD PN 100 D = 160 mm - Confección de junturas en nudos - Conexión a red existente - Obras de hormigón - Suministro de piezas especiales (incluyen grifos) - Suministro de tuberías - Instalación de arranques domiciliarios Se contempla la contratación de una consultoría por 5 meses. | 485 |  |  |  | 5 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 150 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | [12 empty] | 6 | 6 | 5 | 5 | 0 |  | -16.6667 | -16.6667 | El proyecto se ejecuto en un mes menos que lo recomendado generando una variación negativa de 17%, debido a que no se llevaron a cabo las consultorías y gastos administrativos. Las obras civiles se ajustaron a lo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 05/05/2021 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | - Desarrollo de Bases Administrativas.- - Consultas por foro inverso, en distintas sesiones para proponer proveedor a adjudicar.-. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Contratista incurre en atraso, dado que de 150 días por contrato, pasa a 181, que es cuando obtiene la recepción provisoria sin observaciones, según acta de fecha 02-11-2021 Lo otro, es que entre fecha de inicio de contrato y acta de recepción existe un plazo no contabilizado de 30 días | [8 empty] | 225114 | 0 | 225114 | 0 | 225114 | contrato celebrado entre Ilustre Municipalidad de san Bernardo y empresa Urbanizaciones del Sur Limitada, con fecha 5 de Abril de 2021, por un monto de $ 225.114.485 .- ( único contrato de esta obra) | BIP > SIGFE | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | La asignación Consultorías no se ejecutó | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no se utilizaron los montos | [8 empty] | Nro. de Arranques Totales | 102 | 102 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 1530 | 1530 | 100 | Real = Recomendada |  | La ficha IDI recomendada original indica 111 arranques nuevos. El presupuesto y ET mencionan la ejecución de sólo 5 arranques Acta de recepción no indica cantidad de arranques ejecutados, pero, al ser sin observaciones, se deduce que proyecto se realizó de acuerdo con lo indicado en las ET. Ya que no se registran modificaciones al contrato, se concluye la realización de 5 arranques y 1.530m de red. Respecto del N° de arranques se indica lo siguiente: - El proyecto contemplo 5 medidores, los cuales 4 de ellos son de 25 mm ( lote individual ) y 1 de 80 mm (10 lotes). - Adicionalmente el proyecto beneficiaría a 97 familias del comité de allegados TRIPAWE ANTU, los cuales construirán viviendas justo donde va a pasar la nueva red de agua potable. En total se beneficiarían a 111 viviendas. Por lo que se aclara que se ejecutaron 5 arranques que benefician a 14 viviendas y a futuro se van a conectar 97 viviendas del comité TRIPAWE ANTU, totalizando 111 viviendas a beneficiar. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | La ficha IDI recomendada original indica 111 arranques nuevos. el presupuesto y ET mencionan la ejecución de sólo 5 arranques Acta de recepción no indica cantidad de arranques ejecutados, pero, al ser sin observaciones, se deduce que proyecto se realizó de acuerdo con lo indicado en las ET | [6 empty] | Con fecha 2 de noviembre de 2021, a las 16:30 horas., se procede con el acto administrativo de Recepción Provisoria SIN Observaciones menores conforme a lo establecido en el punto 28.1.1 “Obra terminada sin observaciones”, de las B.A. de licitación, correspondiente al proyecto denominado “CONSTRUCCIÓN RED AGUA POTABLE, CAMINO LO INFANTE, SAN BERNARDO” ID 2342-45-LQ20., ejecutada por la empresa constructora URBANIZACIONES DEL SUR LIMITADA. (Rut 76.019.505-7). | 02/11/2021 | Certificado de recepción Aguas Andinas, del proyecto "CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CAMINO LO INFANTE SAN BERNARDO" | 14/02/2022 | SI | 02/11/2021 | No aplica.- |  | En Operación | Los tiempo de desarrollo de la obra, fueron en los pazos estipulados, sin inconvenientes.- | DANIELA MELLADO BUSTAMANTE | MUNICIPALIDAD DE SAN BERNARDO | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4371700% | 4383900% | 122 | 4420700% | 368 | NA |  | 4429100% | 84 | 4429100% | 84 | 4432100% | 30 | 4437800% | 57 | 661 | 539 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tardanza en elaboración de proceso licitatorio. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tardanza en emisión de Informe de Comisión Evaluadora | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto postulado al SNI por la Municipalidad de San Bernardo, que en un inicio contemplaba solicitudes de recursos para obras civiles, consultorías y gastos administrativos. Luego de su recomendación, se contrataron sólo las obras civiles. | 7999 | 0 | 0 | 0 | 100 | 231321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239420 | 8207 | 0 | 0 | 0 | 103 | 237335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245645 | Actualización moneda presupuestaría. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225114 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225114 | 225114 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cursan montos de Consultorías y gastos administrativos. La iniciativa no cuenta con montos de aportes indirectos. | Ejecución de obras conforme a carta Gantt, si utilización de montos de asignación de consultorías y gastos. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | No se utilizo monto. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | No utilizo monto. | [8 empty] | 9312.9121 | 0 | 0 | 0 | 116.9296 | 269313.3453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278743.187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249825.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249825.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249742.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249742.5172 | -10.3743 | -10.4041 | -7.2669 | -0.033189 |  | 2448.4561 | 2448.4561 | Pese a recomendarse montos para las asignaciones Consultorías y gastos Administrativos, estos no fueron considerados para la etapa de ejecución. No existe registro de gasto ejecutado en la etapa ex dure del BIP relacionado a dichas asignaciones. Los montos contratados fueron menores a los montos recomendados, por lo que contratación para la ejecución de las obras civiles resultó ser más conveniente de lo estimado en la etapa ex ante. Los pagado fue menor a lo contratado y lo recomendado, por lo que el costo para la ejecución de la iniciativa fue más conveniente que lo estimado en la etapa ex ante. Variación de montos contratados: -7.24% Variación de cotos reales: -7,27% Variación costos reales v/s contratados: -0,03% | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13986 | 12896.82 | -7.7876 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 178782 | 166289 | -6.9878 | Real > Recomendado | Tanto el VAC como el CAE, son menores en la etapa ex post, respecto a la etapa ex ante, lo que indica de algún modo la conveniencia de la ejecución del proyecto, ya que los indicadores de rentabilidad fueron más positivos en esta última etapa, respecto a lo recomendado. | El proyecto se recomendó para su etapa de ejecución con financiamiento para tres asignaciones: consultorías, obras civiles y gastos administrativos, sólo registrándose gastos y contratos para las obras civiles La variación de los plazos se debe a que por un lado, existió un mes de diferencia entre la firma de este y la entrega de terreno, y por otro lado, el contratista obtuvo la recepción provisoria un mes después de la fecha de término del contrato. El proyecto se ejecuto en un mes menos que lo recomendado generando una variación negativa de 17%, debido a que no se llevaron a cabo las consultorías y gastos administrativos. Las obras civiles se ajustaron a lo recomendado con una variación negativa de 10% que resulta marginal. Esto se debe a que no se ejecutaron las asignaciones de consultorías y gastos administrativos que consideraba la recomendación. No hubo modificaciones de contrato ni reevaluaciones Las variaciones de montos contratados y reales, respecto al monto recomendado fueron menores, lo que indica que el proyecto salió más conveniente que lo estimado en la formulación. Lo mismo ocurre con los indicadores de rentabilidad (VAC y CAE). | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30075309-0 | REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA SAN MIGUEL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | SAN MIGUEL | 2023 | NO | JUSTICIA | ADMINISTRACION DE JUSTICIA | JUZGADO (PODER JUDICIAL - CAPJ) | SECT | SECTORIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LOS TRIBUNALES DE FAMILIA DE SAN MIGUEL PRESENTAN DEFICIENCIAS DE INFRAESTRUCTURA Y FUNCIONALIDAD, ADOLECIENDO DE LAS CONDICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD EN SU ESTRUCTURA, LO QUE IMPLICA SU REPOSICIÓN COMPLETA DE MANERA DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO DE SUS FUNCIONARIOS Y ATENCIÓN A LA COMUNIDAD | SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 12.061 M² PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 1° Y 2° JUZGADO DE FAMILIA DE SAN MIGUEL. ESTE EDIFICIO CONTEMPLA 7 NIVELES Y 1 SUBTERRÁNEO PARA ESTACIONAMIENTOS, EN UN TERRENO DE PROPIEDAD DE LA CORPORACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL, QUE SE ENCUENTRA UBICADO EN CALLE ALVAREZ DE TOLEDO N°1020 DE LA COMUNA DE SAN MIGUEL. | 1010678 |  |  |  | 15 | 46 |  | 206.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 | 3 | 1 |  | -66.6667 |  |  |  |  | 8 | 0 |  | -100 | 15 | 53 |  | 253.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 510 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 410 | 140 | 545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095 | 1605 | [12 empty] | 18 | 18 | 54 | 54 | 0 |  | 200 | 200 | El proyecto tuvo una variación de 200% del plazo real versus el recomendado. En obras civiles la variación fue de 252%. el proyecto tuvo 3 contratos y 3 ampliaciones de plazos por obras adicionales. Equipos y equipamiento se ejecutaron en un mes, lo que disminuye tiempo de ejecución a un tercio de lo recomendado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 25/02/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se adecuaron la planimetria | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | se adjudico a dos empresas las obras civiles | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Dado que la ejecución de las obras civiles de este proyecto está enlazada con la del proyecto Construcción Corte de apelaciones San Miguel (30060318), se asociarán las fechas y plazos de inicio y finales, con las de dicha iniciativa. | [5 empty] | 15200518 | 0 | 15200518 | 9421831 | 5778687 | delta $2.431.507.426 Consorcio inarco $10.672.656.067 total: $ 13.104.163493 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se modifico la planimetria | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | Metros Cuadrados | 12061 | 12061 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se registraron variaciones en las magnitudes durante al ejecución del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La recepción provisoria no tuvo observaciones | 02/12/2019 | La recepción definitiva no tuvo observaciones | 26/05/2021 | SI | 03/02/2020 | no existe problemas con la operación |  | En Operación | el aspecto negativo fue que se inicio la obra y al tiempo se paralizo y después de dos años se retomo generando mas gastos. | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4214400% | 4237700% | 233 | 4240400% | 27 | NA |  | 4240500% | 1 | 4240500% | 1 | 4240500% | 0 | 4252100% | 116 | 377 | 144 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la Toma de razón por Contraloría General de la República (CGR) | se envían un grupo de proyectos lo que genera que la revisión sea mayor. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Proyecto postulado al SNI por la Corporación Administrativa del Poder Judicial. Se sometió a licitación pública una vez (425-78-LP15), con la particularidad de abarcar dos proyectos (CONSTRUCCION CORTE DE APELACIONES DE SAN MIGUEL 30060318, y REPOSICION TRIBUNALES DE FAMILIA SAN MIGUEL 30075309), cuyo resultado fue desierta. A consecuencia, se solicitó cotizaciones a 10 empresas (proceso ID 425-38-FR15), recibiendo sólo una, que finalmente se adjudicó la ejecución de ambos proyectos mediante trato directo, por un monto de M$24.386.756. | 311066 | 247414 | 118483 | 0 | 4474 | 14552167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15233604 | 325376 | 258796 | 123934 | 0 | 4680 | 15221634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15934420 | De actualizan montos a 2014 de Equipamientos Consultorías Gastos Administrativos Obras Civiles | 447173 | 362554 | 85723 | 0 | 0 | 14305068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200518 | Se corrigen montos de Equipamientos Consultorías Obras civiles | 447173 | 362554 | 85723 | 0 | 0 | 14305068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15200518 | 5778687 | BIP > SIGFE | 417783 | 362554 | 85723 | 0 | 0 | 8555771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9421831 | 469096 | 397085 | 93887 | 0 | 0 | 9767125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10727193 | no existen observaciones | estuvo en dos procesos de adjudicación de oocc | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | norma electrica | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | cambio en el estandar | [8 empty] | 439034.5511 | 349196.4672 | 167225.2901 | 0 | 6314.199 | 20538742.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21500513.1901 | 0 | 355828.5022 | 422099.9543 | 99802.6128 | 0 | 0 | 18062164.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18939896.0663 | 355828.5022 | 422099.9543 | 99802.6128 | 0 | 0 | 17296920.2144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18174651.2837 | -11.9096 | -15.4688 | -15.7839 | -4.0404 |  | 1506.8942 | 1434.1199 | El proyecto término su ejecución a un menor costo real que lo que se recomendó en un 15%, esto puede deberse a menores precios en los equipos y a ajustes en la planimetría del proyecto. Es un buen indicio, ya que terminó siendo más conveniente en los costos de inversión durante su ejecución, respecto a lo estimado en la etapa ex ante. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | CLAUDIA CAMPOS TORRES | CORPORACION ADMINISTRATIVA DEL PODER JUDICIAL | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no se sometió a reevaluaciones | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 1376066 | 1218208 | -11.4717 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se condicen los resultados de indicadores económicos ex post menores que los recomendados, dado que el monto total de la inversión para la ejecución fue menor a lo estimado durante la etapa ex ante. | Proyecto tuvo un plazo total superior a lo estimado en 261%, debido que la ejecución de las obras civiles se manejó con 3 contratos y a los tiempos muertos entre contratos. El proyecto término su ejecución a un menor costo real que lo que se recomendó en un 15%, esto puede deberse a menores precios en los equipos y a ajustes en la planimetría del proyecto. El indicador de costos disminuyó como consecuencia de los menores costos. No hubo variaciones en la magnitud del proyecto. Es un buen indicio, ya que terminó siendo más conveniente en los costos de inversión durante su ejecución, respecto a lo estimado en la etapa ex ante. Sería interesante indagar más en la modalidad de contratación de proyectos en conjunto, como lo fue para este caso. Saber más sobre las experiencias adquiridas por la Corporación Administrativa del Poder Judicial, respecto al desarrollo de los contratos en la etapa de ejecución, y ver si es posible aplicarlo en el futuro a proyectos de distintos sectores. Lo anterior, pese a haber contado con la participación de dos empresas contratistas y dos de consultorías durante la ejecución. Otro tema que podría surgir de esta experiencia, es la forma en que los módulos ex ante y ex post del BIP pueden asimilar este tipo de situaciones. | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001641-0 | MEJORAMIENTO PAVIMENTACIÓN CALLE MANUEL RODRIGUEZ, COMUNA DE TIL TIL | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CHACABUCO | TIL TIL | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LAS INADECUADAS CONDICIONES PARA EL DESPLAZAMIENTO DE VEHÍCULOS, PEATONES Y CICLISTAS QUE A DIARIO CIRCULAN POR ESTA VÍA, LA QUE EN LA ACTUALIDAD LA CALZADA ESTA SIGNIFICATIVAMENTE,LO QUE IMPLICA QUE EN INVIERNO Y POR LA LLUVIA SE VUELVA INTRANSITABLE Y EN VERANO GENERE CONTAMINACIÓN POR POLVO EN SUSPENSIÓN, ESTA INICIATIVA TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO DE LOS VECINOS A SUS VIVIENDAS, LOGRANDO UN TRÁNSITO SEGURO Y EXPEDITO PARA VEHÍCULOS Y PEATONES. | La iniciativa considera la pavimentación de la calle Manuel Rodriguez en una superficie de 3.350 m2, con hormigón de cemento vibrado de 0.13 m de espesor, se considera además 1255 m2 de emparejamiento de los veredones y las bermas ubicadas a los costados de la calzada de manera de rectificar los desniveles preexistentes, construcción de solución de aguas lluvias mediante la instalación de 1 cámara de inspección con decantador, y 55 metros lineales de tuberías, 45 mL de tuberías HDPE D=375mm y 10 mL de tuberías HDPE D=300 mm, demarcación de soleras, líneas longitudinales, transversales, como también de cruces peatonales y ceda el paso | 6225 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 2 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 2 | 5 |  | 150 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | [12 empty] | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |  | 150 | 150 | Las obras civiles se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de seis meses, plazo mayor al recomendado que era de dos meses. Por ello, la variación del 150% por sobre el recomendado y no se requirieron ampliaciones de plazo durante la ejecuciín. No se utilizó la asignación de consultoría, ya que la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | Variación > al 100% | Un año | Un año | Variación > 100% | 14/03/2022 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Hubo que someter el proyecto a una reevaluación, a pesar de tener un contrato vigente, esto porque al momento de contratar no se contaba con el informe favorable serviu, y una vez que se obtuvo hubo una modificación en los costos del proyecto. El plazo no se vio afectado, ya que se congeló hasta la entrega de terreno. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Estudios sin aprobación de la entidad respectiva (proyectos técnicos o de especialidades) | Contratista debió gestionar el informe favorable de serviu, ya que al momento de formular y licitar, no se contaba con él. | [8 empty] | 389721 | 0 | 389721 | 0 | 389721 | Se realizó solo un contrato de obras civiles, el que tuvo procesos de congelamiento por la demora en obtener el informe favorable, y luego en virtud de este informe se debió someter a reevaluación, por lo que la obra en lugar de iniciar en 2020, inició en marzo del 2022 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se redujo la magnitud de la obra, ajustando el presupuesto a la cantidad de metros cuadrados de obra que se podían ejecutar. Además se debió incorporar solución de aguas lluvias, debido a que se ejecutó un proyecto que cambió la situación actual. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 4605 | 3350 | 72.747 | Real < Recomendada | [6 empty] | En cuanto a la magnitud, se recomendó la ejecución de 4.605 m2, sin embardo se ejecutó solo 3.350 m2, un 27 % menos de lo recomendado, esto se debió a que se realizó una modificación del proyecto, considero la disminución del ancho de la calzada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE REDUCE LA CANTIDAD DE OBRAS, Y LA INICIATIVA CONSIDERA LA PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MANUEL RODRÍGUEZ EN UNA SUPERFICIE DE 3.350 M2 CON HORMIGÓN DE 0,13M DE ESPESOR, ADEMÁS SE CONSIDERA DEMARCACIÓN PARA SEGURIDAD VIAL, SOLUCIÓN DE AGUAS LLUVIAS Y NIVELACIÓN DE CÁMARAS DE INSPECCIÓN. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | EL DÍA 25 DE AGOSTO SE REALIZA EL ACTA DE RECEPCION PROVISORIA CON OBSERVACIONES, Y LA OBSERVACIÓN FUE LA SIGUIENTE: "1. Se deberá realizar la limpieza de platabanda con excedentes de escombros y tierra natural. 2. Los cortes de sellos y juntas de dilatación faltantes no se han ejecutado, en razón de que el hormigón debe presentar menos humedad para su aplicación. 3. El retiro de equipos pesados (muros de hormigón prefabricados) se deben realizar cuando el hormigón de los pavimentos tenga la resistencia adecuada, en razón del ingreso de camiones para dicho trabajo. 4. Las soleras que enfrentan al canal de aguas lluvias deberán contar son los cortes necesarios para la evacuación de las aguas lluvias del pavimento. 5. En el término del cuello del pavimento, en pasaje Darío Ovalle, se deberá instalar soleras para la protección de impactos al nuevo pavimento. 6. Una vez que el pavimento se encuentre sin humedad se deberá aplicar la demarcación vial según plano aprobado por SERVIU Metropolitano. Por todo lo antes expuesto, esta Comisión de Recepción establece un plazo de 10 días corridos para que la empresa contratista subsanes las observaciones anteriormente descritas." LA RECEPCIÓN PROVISORIA SIN OBSERVACIONES SE REALIZA EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2022 | 07/09/2022 | AÚN NO SE REALIZA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA |  | SI | 07/09/2022 | SE EJECUTA CON NORMALIDAD |  | En Operación | CAMBIÓ ENORMEMENTE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR YA QUE EL PAVIMENTO ANTERIOR ESTABA SUMAMENTE DETERIORADO | JAVIERA PATRICIA MORENO CERDA | MUNICIPALIDAD DE TIL TIL | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4367100% | 4367100% | 0 | 4376700% | 96 | NA |  | 4456100% | 794 | 4456100% | 794 | 4463400% | 73 | 4472200% | 88 | 1051 | 1051 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Proyecto fue sometido a reevaluación cambios al proyecto solicitados por SERVIU RM que consisten en disminución de ancho de calzada a pavimentar, mejoramiento de veredas y del sistema de evacuación de aguas lluvias a implementar | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | de acuerdo con los antecedentes disponible en carpeta digital del BIP, Sub Carpeta ¨Planos e ingeniería, existe documentos planos del proyecto. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399109 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399109 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389721 | No se ejecutó el ítem Consultorías. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 389721 | 389721 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se ejecutó el ítem Consultorías, pero el sistema no permite eliminarlo. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | disminución de ancho de calzada a pavimentar, mejoramiento de veredas y del sistema de evacuación de aguas lluvias a implementar | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Producto de la reevaluación. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se utilizó la asignación de consultoría, la inspección técnica de obra fue asumida por el servicio. | [6 empty] | 3493.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 461166.1377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464659.1441 | 464659.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432501.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432501.3748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414272.0483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414272.0483 | -6.9207 | -10.8439 | -10.1686 | -4.2149 | -10.8439 | 123.6633 | 123.6633 | El proyecto fue recomendado en julio del año 2019 por un monto de M$399.108, expresado en moneda de diciembre del 2019, se consignaron dos ítem presupuestario (Consultoría por M$3.000 y Obras Civiles por M$396.108). se contrató solo el ítem Obras Civiles con fecha 04/02/2022 por un periodo de 180 días, por un monto de M$395.590 posteriormente se realizó una modificación de contrato quedando estipulado que se contrato por un monto de M$389.721. Así también, el proyecto consigno una reevaluación por cambios al proyecto solicitados por SERVIU RM que consisten en disminución de ancho de calzada a pavimentar, mejoramiento de veredas y del sistema de evacuación de aguas lluvias a implementa. El costo total real del proyecto fue levemente menor al recomendado en un 10,84%, debido a las modificaciones realizadas que disminuyeron el monto contratado inicial y por otro lado las consultorías fueron asumidas por el servicio. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 437308 | -5868 | -1.342% | Al realizarse la reevaluación se modificó la cantidad de obra, reduciendo el precio (año 2022) | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 427503 | 437122 | 2.25 | El proyecto consigno una reevaluación, la cual no supero el 10%. Y considero la disminución del ancho de la calzada y lo que derivó en una disminución de los montos de inversión. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 34351 | 30568 | -11.0128 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo-eficiencia) en la evaluación inicial muestra un CAE de M$34.351 Realizada la actualización del CAE, este arroja un indicador de 30.568. arrojando y una variación de un -11,01% respecto al indicador original recomendado. | El proyecto experimentó modificaciones tanto en las magnitudes como en los montos de inversión, lo que llevó a una reevaluación. Estos cambios, solicitados por el SERVIU RM, incluyeron la reducción del ancho de la calzada a pavimentar, así como el mejoramiento de las veredas y del sistema de evacuación de aguas lluvias a implementar. Es relevante mencionar que la etapa de diseño no formó parte del Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.), ya que el proyecto avanzó directamente a la etapa de ejecución En cuanto a las asignaciones consignadas para la materialización de las obras, se utilizaron únicamente para las obras civiles, descartándose las consultorías para inspección técnica, ya que esta fue asumida por el propio servicio. En líneas generales, el proyecto logró cumplir con los valores estimados en la evaluación ex-ante., en cuanto a plazo de ejecución de obras. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40002058-0 | CONSTRUCCION CICLOVÍA CAMINO EL TORO, RUTA G-760, COMUNA DE CURACAVÍ | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | CURACAVI | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | SENDAS MULTIPROPOSITO (CICLOVIAS) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | En el sector, como en toda el área rural de la comuna de Curacaví, transita una gran cantidad de personas y trabajadores, siendo la bicicleta uno de los medios de transporte más utilizados por la población en sus desplazamientos. Sin embargo, la vialidad existente no cuenta con condiciones ni facilidades para el tránsito de ciclistas, debiendo compartir éstos el uso de las vías con los automóviles, lo que genera situaciones riesgosas y, no pocas veces, accidentes. Dado lo anterior, esta iniciativa busca resolver los problemas de seguridad, accidentabilidad y conflictos existentes entre los distintos usuarios, facilitando así el desplazamiento a través del uso de la bicicleta como medio de transporte limpio. | Consulta la ejecución de la pavimentación y señalética de seguridad para emplazar la ciclovía que se extiende por la Ruta G-760, Sector de El Toro, situado hacia el poniente del área urbana de la localidad de Curacaví, internándose por el camino El Toro, paralelo al estero Puangue, hacia el sector de parcelaciones y condominios del sector Los Naranjos. Esta ciclovía se extiende hacia el norte, desde la intersección con calle Ambrosio O´Higgins con el Camino El Toro, en una longitud de 6.540 metros aproximadamente. | 6500 |  |  |  | 10 | 13 |  | 30 | [16 empty] | 10 | 11 |  | 10 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 255 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 330 | [12 empty] | 10 | 10 | 13 | 13 | 0 |  | 30 | 30 | El plazo de ejecución original fue de 255 días, posteriormente se registró un aumento de plazo por 75 días, arrojando un plazo total de ejecución del proyecto de 330 día, levemente mayor al plazo recomendado, cuya variación fue solo de un 10 % mayor a lo recomendado. En cuanto a las consultorías, producto de modificaciones de los perfiles debido al angostamiento de la calzada, se aprecia una diferencia de un 26% mayor al recomendado. La ampliación de plazo fue necesaria debido a que: -Se realizaron modificaciones necesarias para calzar los perfiles tipo, en la plataforma existente. -Mejorar y adicionar las soluciones constructivas necesarias, para darle viabilidad y continuidad al proyecto. -Disminuir el riesgo de accidentes y alcanzar un optimo desplazamiento. - Estudio de disminución y aumento de angostamiento de la calzada de la ciclovía a 1,50mts. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 13 meses, resultando con una variación del 30% por sobre el estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de consultorías. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 19/08/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | -Se realizaron modificaciones necesarias para calzar los perfiles tipo, en la plataforma existente. -Mejorar y adicionar las soluciones constructivas necesarias, para darle viabilidad y continuidad al proyecto. -Disminuir el riesgo de accidentes y alcanzar un optimo desplazamiento. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Cambios en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se hace entrega de terreno y la empresa comienza las actividades previa de la instalación de faenas y del trazado geométrico, se ingresa nota de libro de folio informando estudio de disminución y aumento de angostamiento de la calzada de la ciclovía a 1,50mts. | [8 empty] | 2263074 | 0 | 2263074 | 0 | 2263074 | -El contrato suscrito entre la I. Municipalidad de Curacaví y el contratista don SUIZCORP SPA, de fecha 30 de junio de 2020. -Se realizo una modificación de contrato con fecha 25 de Junio de 2021, debido problemas en la cavidad de los perfiles proyectados y se tuvo que realizar un aumento de solicitud de contrato por un monto de $64.064.105 IVA incluido, realizando a su vez un aumento en los plazos de 75 días. -Teniendo un nuevo monto total de $2.243.74.908 IVA incluido. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se realizaron modificaciones en los perfiles de la ciclovía debido a problemas en algunos sectores con la cavidad de estos llevando a un aumento de obras de $64.064.105 IVA Incluido | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificación de perfiles. | [8 empty] | KILOMETROS | 7 | 7 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 7000 | 7000 | 100 | Real = Recomendada |  | En cuanto a la magnitud, la ejecución del proyecto se llevó a cabo conforme a la recomendación inicial de 7 km. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | De acorde a la comisión receptora estará compuesta, por el director de Obras del Municipio, secretario Comunal de Planificación, Asesor Jurídico, ITO, ATO, los tres primeros tienen la calidad de ministros de fe de las obras que recepcionan. | 18/11/2021 | Se realiza la recepción final de la obra sin encontrar observaciones en su ejecución y uso | 12/08/2022 | SI | 12/08/2022 | actualmente el proyecto no presenta situaciones que afecten su normal funcionamiento. |  | En Operación | al momento de la ejecución hubo problemas con los vehículos que circulaban por la vía adyacente, los cuales en ocasiones utilizaban el área de trabajo como pista de estacionamiento | PAULINA ÁLVAREZ FAUNDEZ | MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4371000% | 4384600% | 136 | 4407300% | 227 | NA |  | 4404800% |  | 4404800% |  | 4406200% | 14 | 4406900% | 7 | 359 | 223 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Item de preguntas, anticipos | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Problemas con la entrega del terreno (desalojos, estacionales, catastrofes y desastres naturales, otros) | covid-19 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | de acuerdo con los antecedentes disponible en carpeta digital del BIP, el proyecto cuenta con antecedentes requerido para su aprobación en el sistema nacional de inversiones. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2179511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199511 | 20520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256690 | mantiene | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263075 | se realizo una modificación de contrato por un monto de M$64.064 | 19999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263074 | 2263074 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | modificación de contrato, con aumento de obras por un Monto de M$64.064 | [8 empty] | 23284.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537473.5646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560758.5023 | 0 | 22694.9747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543709.1019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566404.0766 | 22254.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2498309.5855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520564.4797 | 0.22046 | -1.5696 | -1.5434 | -1.7861 |  | 360080.64 | 356901.3694 | El proyecto fue recomendado en septiembre del año 2019 por un monto de M$2.199.510, expresado en moneda de diciembre del 2019. Se contrató una empresa distinta para cada asignación presupuestaria: para las Obras Civiles se seleccionó a SUIZCORP SPA por un monto de M$2.179.011 con fecha 30/06/2020, que posteriormente se registró un modificación de contrato, con aumento de obras por un Monto de M$64.064, ya que se realizaron modificaciones en los perfiles de la ciclovía debido a problemas en algunos sectores con la cavidad de estos; el nuevo contrato se registró por M$ 2.243.075 con fecha de contrato el 25/06/2021; mientras que para la Asignación Presupuestaria de Consultorías se optó por CIAD Consultores, con un monto de M$20.000 y fecha de contrato el 18/08/2020. Actualizados los montos a moneda común de fecha dic-2022, se aprecia una variación del -1,54% para asignación obras civiles y de un -4,42% para la asignación consultorías. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO ALEJANDRO ROJAS RODRÍGUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 2545780 | 64064 | 2.516% | -Aumento de Obras por un monto de $50.047.688 IVA Incluido. -Obras Extraordinarias por un monto de $14.016.417 IVA Incluido. -El año de la moneda en que fue ingresado el proyecto es 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no considero reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 45324 | 59234 | 30.6901 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo-beneficio) en la evaluación inicial muestra un Valor Actual Neto (VAN) de 45.324. Al recalcular el indicador, el Nuevo VAN actualizado es de M$59.234, aumentando en un 30,7 % su rentabilidad dada la reducción de costos. | El proyecto se llevó a cabo de manera adecuada, registrándose una modificación de contrato por aumentos de obras menores no consideras originalmente, que implico aumentar el monto contratado en aproximadamente un 2,9%, asimismo, se amplio el plazo de ejecución en 75 días, ejecutando en un plazo de 330 días totales. La ejecución del proyecto se llevó a cabo conforme a la recomendación inicial de 7 km. El indicador económico VAN actualizado, aumentó en un 30,7 % su rentabilidad dada la reducción de costos. El proyecto en el Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.) pasó de etapa perfil a ejecución, desarrollado la etapa previa diseño fuera del sistema. En general, el proyecto cumplió con los valores estimados en la evaluación ex-ante. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30441226-0 | CONSTRUCCION RED AGUA POTABLE CAMINO LOS PAJARITOS, PAINE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | PAINE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE URBANA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Al no existir un sistema de Agua Potable colectivo para las 56 familias del sector, se generan condiciones insalubres en la mantención de los estanques de las viviendas particulares que son abastecidas mediante camiones aljibe de la Ilustre Municipalidad de Paine. Los recipientes en los cuales se mantiene el agua no son desinfectados y el agua se mantiene en el estanque una semana debido a la periodicidad del suministro. | El proyecto contempla la ejecución de las siguientes obras civiles para la extensión de matriz de la empresa concesionaria Aguas Andinas: - Instalación de faena. - Movimiento de tierras, con excavación de zanja, relleno con arena y material de excavación. - 948 mt de cañería HDPE de 160 mm, 137 mt de cañería HDPE de 110 mm, 12 mt de cañería HDPE de 63 mm - Confección de junturas en los nudos - Afianzamiento de 3 grifos - conexión a matriz existente - machones de anclaje - 56 arranques domiciliarios con sus respectivos medidores. - Atravieso Ruta G-519 Las obras serán ejecutadas en el camino Los Pajaritos, cuya estructura de rodado en la actualidad está compuesta por material granular. Se contempla también el pago de 727 uf por concepto de costo no cubierto por tarifa, indicado en el convenio 52 Bis celebrado entre el Municipio de Paine y la empresa concesionaria Aguas Andinas. | 224 | AGUA POTABLE URBANA |  |  | 5 | 0 |  | -100 | [16 empty] | 5 | 16 |  | 220 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 30 | 45 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 480 | [8 empty] | 1 | 2 |  | 100 | 6 | 6 | 16 | 16 | 0 |  | 166.6667 | 166.6667 | Originalmente se estimó en 5 meses la duración de las Obras Civiles, 5 meses para Consultorías y 1 mes para Otros Gastos, y la Unidad Técnica informa que los “Plazos Recomendados” fueron 5 meses para Obras Civiles, 5 meses para Consultorías y 1 mes para Otros Gastos. El proyecto tuvo 4 ampliaciones de plazo, lo que en conjunto suman 300 días, por lo que el plazo efectivo total es de 480 días, o 16 meses. Atraso por ajustes de cubicación de partidas El municipio solicitó a la empresa sanitaria Aguas Andinas la modificación del Convenio 52 bis, lo que significó la actualización de los valores del estudio económico, sin modificar el monto contratado. Lo anterior incluyó la solicitud de pago al GORE de 727 UF y la firma de todos los beneficiarios. (Decreto N° 4567 autoriza 1er aumento plazo) Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios Demora por parte de la empresa sanitaria Aguas Andinas de la modificación del Convenio 52 bis y tramitación del pago de las 727 UF por parte del GORE (Decreto N° 5516 autoriza 2do aumento plazo) Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica El inspector técnico de Aguas Andinas realiza la prueba final de agua potable y programó toma de muestras de acuerdo a Norma Chilena. El contratista con fecha 19 de diciembre de 2019 solicita conexión a Aguas Andinas, pero se le responde que en el mes de diciembre no se realizan conexiones. (Decreto N° 0627 autoriza 3er aumento plazo) Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) Retraso por parte de la empresa sanitaria Aguas Andinas de la conexión de los empalmes a la red de agua potable. Obtenida la conexión a la red, hubo demora en la certificación de los arranques por la empresa sanitaria. (Decreto N° 2758 autoriza 4to aumento plazo) | Variación > al 100% | Dos Años | Un año | Variación > 100% | 08/04/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | El municipio solicitó a la empresa sanitaria Aguas Andinas la modificación del Convenio 52 bis, lo que significó la actualización de los valores del estudio económico, sin modificar el monto contratado. Lo anterior incluyó la solicitud de pago al GORE de 727 UF y la firma de todos los beneficiarios. (Decreto N° 4567 autoriza 1er aumento plazo) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Demora por parte de la empresa sanitaria Aguas Andinas de la modificación del Convenio 52 bis y tramitación del pago de las 727 UF por parte del GORE (Decreto N° 5516 autoriza 2do aumento plazo) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en aprobación de hitos de obra por parte de Institución Técnica | El inspector técnico de Aguas Andinas realiza la prueba final de agua potable y programó toma de muestras de acuerdo a Norma Chilena. El contratista con fecha 19 de diciembre de 2019 solicita conexión a Aguas Andinas, pero se le responde que en el mes de diciembre no se realizan conexiones.(Decreto N° 0627 autoriza 3er aumento plazo) | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | Retraso por parte de la empresa sanitaria Aguas Andinas de la conexión de los empalmes a la red de agua potable. Obtenida la conexión a la red, hubo demora en la certificación de los arranques por la empresa sanitaria. (Decreto N° 2758 autoriza 4to aumento plazo) |  |  | 175641 | 0 | 175641 | 171925 | 3716 | A través de Decreto N° 1147 de fecha 18 de marzo de 2019, se aprueba contrato con la empresa Urbanizaciones del Sur Ltda., por un monto total de $155.223.937 IVA incluido, con un plazo de ejecución de 180 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Hubo modificación de partidas pero no del monto contratado | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Hubo modificación de partidas pero no del monto contratado | [8 empty] | Nro. de Arranques Totales | 56 | 56 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificaciones asociadas a la magnitud, manteniendo el proyecto los mismos 56 arranques totales definidos al inicio de la evaluación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Hubo modificación de partidas pero no de la cantidad de conexiones a la red de agua potable | [6 empty] | Fecha de solicitud el 30 de julio de 2020, con fecha de emisión el 04 de agosto del 2020 La Comisión Receptora certifica la correcta ejecución de las obras de acuerdo a bases y especificaciones técnicas. | 04/08/2020 | Fecha de solicitud el 11 de febrero de 2022, con fecha de emisión el 11 de febrero del 2022 La Comisión Receptora certifica la recepción de las obras conforme a lo contratado y dando cumplimiento a las bases y especificaciones técnicas correspondientes. | 11/02/2022 | SI | 04/08/2020 | No hay |  | En Operación | La ejecución del proyecto significó el mejoramiento de la calidad de vida de familias de escasos recursos de la comuna, cuyas viviendas pueden contar, después de muchos años, con suministro de agua potable de buena calidad y cantidad, lo que permitió mejorar sus condiciones higiénicas. | RAFAEL LEYTON PÉREZ | MUNICIPALIDAD DE PAINE |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4326500% | 4326500% | 0 | 4330800% | 43 | NA |  | 4356300% | 255 | 4356300% | 255 | 4356300% | 0 | 4364700% | 84 | 382 | 382 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Atraso en elaboración de proceso licitatorio. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Fue necesaria la licitación privada. | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa postuló directamente a ejecución desde la etapa de perfil. Obtuvo su primer RS el 14/06/2018. | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164843 | 0 | 0 | 19685 | 0 | 194528 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164843 | 0 | 0 | 19685 | 0 | 194528 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155224 | 0 | 0 | 20418 | 0 | 175642 | Sin observaciones. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155223 | 0 | 0 | 20418 | 0 | 175641 | 3716 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151507 | 0 | 0 | 20418 | 0 | 171925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165938 | 0 | 0 | 22362 | 0 | 188300 | No se utilizo el monto de consultorías. No obstante el sistema no permite modificarlo. | Ejecución de obra de acuerdo a Carta Gantt. | E. Causas relacionadas con Consultorías | No se contrató estudio de consultoría incialmente aprobado | no se utilizo asignación CONSULTORÍAS | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Consultorías no utilizada o solo parcialmente | No se utilizo asignación CONSULTORÍAS. | [8 empty] | 11991.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197673.761 | 0 | 0 | 23605.9627 | 0 | 233271.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180717.9043 | 0 | 0 | 23771.7901 | 0 | 204489.6944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180514.872 | 0 | 0 | 23771.7901 | 0 | 204286.6621 | -12.3383 | -12.4253 | -8.6804 | -0.099287 |  | 3647.9761 | 3223.4799 | Se constata que las Obras Civiles fueron contratadas por un monto 8% menor al originalmente recomendado. En este aspecto se debe considerar que el proceso de licitación y adjudicación y ejecución se produjo antes de la pandemia, por lo que era esperable una mínima variación en las estimaciones, además que no fue objeto de reevaluación. El ítem Otros Gastos prácticamente no experimentó variación entre lo contratado y lo recomendado (0.7%). Llama la atención que la idi contemplaba la asignación Consultorías (asesoría a la inspección técnica), asignación que, de acuerdo a los datos contenidos en el BIP, no se concretó. Al respecto, se considera que falta explicación de la Unidad Técnica acerca de las razones que dan cuenta de esta situación. | Variación entre el -10% al -20% | Variación de 0 a +-10% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | De acuerdo a la información proporcionada, y a los datos que se manejan, el proyecto no experimentó reevaluaciones durante su ejecución. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 13343 | 12357 | -7.3896 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 170565 | 159261 | -6.6274 | Real > Recomendado | El indicador de rentabilidad corresponde al enfoque costo-eficiencia VAC, cuyo valor al momento de la recomendación del proyecto fue de M$170.565. dado que la institución técnica no lo consignó en su informe, fue necesario crearlo. El resultado indica que el porcentaje de variación del indicador entre lo recomendado y lo real alcanza al -6.63%, lo que resulta aceptable entendiendo que el costo de ejecución resultó ser menor a lo estimado al momento de la postulación de la IDI. Para calcular los indicadores, se utilizó la planilla de conversor ex post. | La iniciativa no experimentó procesos de reevaluación, y, siendo así, es posible mencionar que las estimaciones preliminares de costos estuvieron bastante acertadas considerando lo que resultó al momento de la contratación. Esto queda reflejado en la variación mínima del indicador de costo-eficiencia CAE, que es -6.63% menor a lo estimado al momento de la obtención del RS. No hay explicación del por qué el Municipio no hizo uso de la asignación Consultorías (asesoría a la inspección técnica), la que estaba incorporada al momento del RS. No hay que olvidar que este ítem apunta justamente a fortalecer la capacidad técnica de los municipios al momento de la ejecución de obras, por lo que se considera necesaria una explicación al respecto, tanto del municipio como de la institución financiera. De cualquier forma, en base a lo que informa el municipio, el proyecto efectivamente contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la localidad, quienes podrán ahora contar con agua potable en sus domicilios. | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
30092387-0 | REPOSICION RELOCALIZACION CESFAM JM BALMACEDA PIRQUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PIRQUE | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL ACTUAL CONSULTORIO CUENTA CON LA CALIFICACIÓN DE CESFAM, PERO PRESENTA SERIAS INSUFICIENCIAS INFRAESTRUCTURALES Y DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS, POR LO QUE NO CUMPLE CON ESTA POLÍTICA SECTORIAL. SU UBICACIÓN ACTUAL IMPIDE UNA REPOSICIÓN DADO LA ACOTADA DIMENSIÓN DEL TERRENO. | EN LA PRESENTE ETAPA SE EJECUTARÁN LAS OBRAS CIVILES, EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO Y CONSULTORIAS PARA CESFAM DISEÑADO PARA 15.000 USUARIOS, IMPLEMENTANDO UN PROGRAMA ARQUITECTÓNICO DE 1960M2 DISTRIBUIDOS EN 80 RECINTOS, IDENTIFICANDO SECTORES COMO ÁREA DE ATENCIÓN CLÍNICA, RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN, ÁREA DE APOYO TÉCNICO, ÁREA ADMINISTRATIVA, ÁREA DE SERVICIOS GENERALES, ESPACIOS EXTERIORES Y UN ÁREA DE SERVICIOS CENTRALES. SE CONTEMPLA CRITERIOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN ENVOLVENTES Y AGUA. | 0 |  |  |  | 13 | 24 |  | 84.6154 | 2 | 34 |  | 1600 | 2 | 35 |  | 1650 | [8 empty] | 11 | 15 |  | 36.3636 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 350 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 440 | [12 empty] | 13 | 13 | 52 | 52 | 0 |  | 300 | 300 | El aumento de plazo de la ejecución de obras civiles se debió a modificaciones en terminaciones de fachada y la implementación de accesibilidad universal. Lo que implico dos aumentos de plazo que totalizan 90 días y un incremento de 36,36% respecto del plazo recomendado. Respecto de Equipos el plazo alcanzó a 1.050 días con un incremento de 1.638,33% y Equipamiento con un plazo de 1020 días con incremento de 1.603,33% , respecto de los plazos recomendado para cada asignación. El aumento de plazo en la adquisición de equipos y equipamiento se debió a la falta de disponibilidad de algunos elementos, donde destaca el equipo de rayos X. EL plazo total real del proyecto fue de 52 meses, es decir cuatriplicó el plazo estimado, plazo que se ve influenciado por las adquisición de los equipos y equipamiento, que se extendieron por las razones mencionadas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 24/09/2018 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | mayores plazos al declararse desierta por ejemplo | [8 empty] | 3993847 | 0 | 3993847 | 2849666 | 1144181 | contrato fecha 14.09.2018 plazo 350 dias monto $3.451.002.363 anexo de contrato nº1 fecha 19.08.2019 plazo 30 dias anexo de contrato nº2 fecha 07.10.2019 plazo 60 dias anexo de contrato nº3 fecha 06.12.2019 plazo 60 dias monto $20.376.027 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | aumentos de obra para mejoramientos en la infraestructura | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | Metros Cuadrados | 1960 | 2075 | 105.8673 | Real > Recomendada | [6 empty] | La variación en la magnitud del proyecto de 115 m2 adicionales, se debió al aumento de superficie para permitir la accesibilidad universal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | variación por solicitud de accesibilidad universal. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | cumplir con norma no considerada en el diseño original | [6 empty] | Empresa contratista no presenta Certificado de Seremi de Salud que autoriza sistema de alcantarillado particular. Debe subsanar esta observación a la brevedad. ¿¿¿Empresa Contratista no presenta Certificado de dotación sanitaria emitido por Aguas Andinas. Debe subsanar esta observación a la brevedad. ¿¿¿Se solicita a empresa la cancelación de los servicios básicos de agua potable y electricidad, facilitados por l. Municipalidad de Pirque. | 06/12/2019 | Sin observaciones. | 20/07/2021 | SI | 06/12/2019 | La normal operación del proyecto no ha tenido inconvenientes |  | En Operación | La particularidad de este proyecto es el tiempo de desfase entre el termino de la ejecución de las obras civiles, y el término efectivo de algunas compras de los Item Equipos y Equipamiento. | LOURDES BAU PARRA | MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4285700% | 4285700% | 0 | 4306900% | 212 | NA |  | 4316000% | 91 | 4335700% | 288 | 4336700% | 10 | 4340500% | 38 | 548 | 548 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | ambas etapas fueron postuladas a financiamiento FNDR y ejecutadas con cargo a esta fuente. | 29250 | 80172 | 308692 | 0 | 0 | 3161503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579617 | 29250 | 80172 | 308692 | 0 | 0 | 3161503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3579617 | No existen observaciones. | 37653 | 73973 | 319677 | 0 | 0 | 3562544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993847 | Primera Modificación: 5. CAMBIO REVEST. DE PIEDRA POR ENCHAPE 10. DEMOLICIÓN MURO MEDIANERO “ 11. CAMBIO VENTANAS FIJAS A PROYECTANTES 13. SARDINEL FACHADA UNIÓN MURO-ALERO 16. DEMOLICIÓN TABIQUES FARMACIA Y URGENCIA 19. NUEVO LAVAMANOS Y CONEXIÓN AUTOCLAVE 20. EXTENSIÓN REJA Y PAVIMENTO EXTERIOR Analizada la réplica de las observaciones antes señaladas, ésta se considera pertinente parcialmente, puesto la justificación entregada para las partidas de 5. - CAMBIO REVEST. DE PIEDRA POR ENCHAPE y 13. - SARDINEL FACHADA UNIÓN MURO-ALERO no se consideran necesarias para la continuidad y buena ejecución del proyecto. Quedando el nuevo presupuesto: Los aumentos suman $ 127.792.996.-, las disminuciones suman $ 147.979.589.- y las obras extraordinarias $ 111.352.677.-, dando un aumento de presupuesto de un total de $ 91.166.084.-. AUMENTO CAPACIDAD EMPALME CGE Partida “Tablero General 3x400A un 1,00 658.000, no aparece en presupuesto (por nombre o valor), debería ser Obra Extraordinaria. Aclarar. CAMBIO REVEST. DE PIEDRA POR ESTUCO, Sin observación. RETIRO SISTEMA BRAILLE Y NUEVO LOGO MUNICIPAL Recordar Convenio Mandato, punto 9, letra a), don dice: “La Unidad Técnica deberá encabezar obligatoriamente los textos, señaléticas o cualquier elemento identificador del proyecto con la imagen corporativa del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago, como responsable financiero y de el/la MUNICIPALIDAD DE MACUL, como Unidad Técnica.”. Es importante señalar que, entendiendo que la partida “AUMENTO CAPACIDAD EMPALME CGE” es una Obra Extraordinaria, que no podía ser prevista por el contratista en su oferta, esta pudo ser prevista por la Unidad Técnica al momento de solicitar la primera modificación, en la partida “7. OBRAS ELECTRICAS SALA DE RAYOS X”, la cual fue aprobada mediante el ORD 3851 del 25-09-2019. Por tanto, se solicita que, para futuras modificaciones, tanto de este como otros proyectos, se consideren todas las especialidades al momento de analizar una modificación, para evitar hacer más de una presentación para un mismo punto. Analizada la réplica de las observaciones antes señaladas, ésta se considera pertinente parcialmente, puesto la obra extraordinaria del logo Municipal no se consideran necesarias para la continuidad y buena ejecución del proyecto, atendiendo el buen uso de recursos públicos. Quedando el nuevo presupuesto: Los aumentos suman $1.694.140.-, las disminuciones suman $2.845.368.- y las obras extraordinarias $ 21.527.255.-, dando un aumento de presupuesto propuesto de un total de $ 20.376.027.-. | 37653 | 73973 | 319677 | 0 | 0 | 3562544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3993847 | 1144181 | BIP > SIGFE | 24895 | 4308 | 28069 | 0 | 0 | 2792394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2849666 | 27266 | 4719 | 30742 | 0 | 0 | 3058543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3121270 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Modificaciones por cambio de tecnología | Modificaciones en los equipos | [8 empty] | 35987.7456 | 98638.6317 | 379796.9467 | 0 | 0 | 3889734.7632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404158.0871 | 0 | 45152.9012 | 84064.95 | 351416.0039 | 0 | 0 | 4272076.5234 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4752710.3785 | 44000.613 | 84064.95 | 351416.0039 | 0 | 0 | 4173261.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4652743.0012 | 7.9142 | 5.6443 | 7.2891 | -2.1034 |  | 2242.2858 | 2011.2103 | LOS COSTOS REALES DE LAS OBRAS CIVILES RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 7,29% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL 10% DE VARIACION. LAS MODIFICACIONES SE EFECTUARON DEBIDO A aumentos de obra para mejoramientos en la infraestructura relacionadas con modificaciones en terminaciones de fachada y la implementación de accesibilidad universal. Con relación a la asignación consultorías, esta superó en un 22,27% el valor recomendado, de acuerdo a lo informado por la Institución Técnica se debe a mayor costo asociado a las modificaciones de la obra civil Los equipos y equipamientos resultaron con un menor costo del -7,47% y -14,77% respectivamente, con relación al monto recomendado, y se debe a modificaciones por cambio de tecnología. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 4347603 | 111542 | 2.566% | El proyecto no fue sometido a reevaluación. Cabe destacar que el proyecto experimento un aumento de obras por M$ 111.542, que corresponde a un 3,2% del monto del contrato, el cual fue aprobado por el Gobierno Regional. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación. Cabe destacar que el proyecto experimento un aumento de obras por M$ 111.542, que corresponde a un 3,2% del monto del contrato, el cual fue aprobado por el Gobierno Regional. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 17.57 | 17.99 | 2.3904 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad aumentó en un 2,39 %, debido al incremento de la inversión | El proyecto se ejecutó considerando las siguientes desviaciones: - Aumento de plazo de la ejecución de obras civiles se debió a modificaciones en terminaciones de fachada y la implementación de accesibilidad universal. Lo que implico un aumento de plazo de 90 días y un incremento de 36,36% respecto del plazo recomendado. - Aumento de plazo en la adquisición de equipos y equipamiento se debió a la falta de disponibilidad de algunos elementos, donde destaca el equipo de rayos X. Respecto de Equipos el plazo alcanzó a 1.050 días con un incremento de 1.638,33% y Equipamiento con un plazo de 1020 días con incremento de 1.603,33% , respecto de los plazos recomendado para cada asignación. - Aumento costo asignación consultorías donde el gasto supero un 22,27% el valor recomendado. - Las modificaciones de magnitud respondieron a la necesidad de implementar accesibilidad universal y mejoras en la fachada del establecimiento, incrementado en 115m2 la superficie. - EL indicador económico CAE/atención resultó con un incremento del 2,39% dado el incremento en los costos reales del proyecto. - Finalmente cabe destacar que estos eventos no impidieron que el CESFAM comenzara a operar una vez realizada la recepción provisoria. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30473137-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS CALDERON DE LA BARCA SAN BDO. | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | SAN BERNARDO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DEFICIT SOSTENIDO DE INFRAESTRUCTURA SANITARIA DEL SECTOR, SUMADO A LA CAPACIDAD INSUFICIENTE Y OBSOLESCENCIA DEL COLECTOR EXISTENTE DEL EJE CALDERON DE LA BARCA GENERA UNA INUNDACIÓN DEL SECTOR PRINCIPALMENTE PARA ALA POBLACIÓN ENTRE CALLE LOS MORROS Y GRAN AVENIDA COMO ASI TAMBIÉN A UNA FERIA PERSA PERMANENTE LOCALIZADA EN EL EJE. | EL PROYECTO SE DESARROLLA EN LA COMUNA DE SAN BERNARDO Y COMPRENDE EL SECTOR DELIMITADO POR LAS CALLES ALONSO CORONAS, PEDRO ONCAS, LOS MORROS Y CALLE GRAN AVENIDA. SE TRATA DE UN COLECTOR SECUNDARIO QUE EVACUARÁ LAS AGUAS LLUVIAS AL ACTUAL COLECTOR ZONA SUR. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO SERÁ DE ACUERDO A LA MATERIALIDAD HDPE, (EN TRINCHERA) QUIEN CAPTARA Y CONDUCIRA LAS AGUAS LLUVIAS DEL AREA APORTANTE DEL SECTOR SEGUN AREA INFLUENCIA Y ZONAS INUNDABLES. EL MATERIAL SERÁ TUBERIA HDPE CON DIAMETROS DESDE 300 MM HASTA 900 MM, CAMARAS TIPO A Y B, SUMIDEROS S2, REFORZADOS CON H-30 MAS TUNEL LINER DE 1.200 MM Y ESPESOR 2,7 MM. | 0 |  |  |  | 13 | 12 |  | -7.6923 | [12 empty] | 2 | 29 |  | 1350 | 13 | 35 |  | 169.2308 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 678 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 6 | 94 | 24 | 192 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361 | 1039 | [12 empty] | 15 | 15 | 39 | 38 | 0 |  | 160 | 153.3333 | El proyecto presentó 4 aumentos de plazo, producto de diversas situaciones, lo que en conjunto suman 319 días (20 meses). Se debe considerar que una de las razones de este incremento tiene que ver con el término anticipado de uno de los contratos de obra (2020), producto de incumplimientos reiterados del contratista. Fue necesaria una nueva licitación, la que se materializó a través de trato directo. G. Otras causas no incluidas en las categorías anteriores Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra se cursaron multas en varios estados de pago, las que se sustentan en incumplimientos en la programación financiera de las obras, incumplimientos de instrucciones de la ITO y ausencia de equipo profesional B. Atraso en autorizaciones y servicios Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago Otras causas que dieron término anticipado al contrato Por resolución N°14 del 26-03-2020 se da termino anticipado con cargo para el contratista debido a incumplimientos, no ha dado cumplimiento a ordenes e instrucciones imparticas por la ITO | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 16/10/2018 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | se cursaron multas en varios estados de pago, las que se sustentan en incumplimientos en la programación financiera de las obras, incumplimientos de instrucciones de la ITO y ausencia de equipo profesional | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en creación presupuestaria de arrastre o estados de pago | [7 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | Por resolución N°14 del 26-03-2020 se da termino anticipado con cargo para el contratista debido a incumplimientos, no ha dado cumplimiento a ordenes e instrucciones imparticas por la ITO | 2409781 | 3554 | 2413335 | 891831 | 1521504 | Lo que se ingresó en el BIP es la información de SIGFE. Se reviso el año 2021 y el dato del resumen en el historial de contratos y gastos creo que tiene el error. En carpeta digital se incluye informe SIGFE año 2021. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | el contrato tuvo 3 modificaciones de obras, en los 3 contratos de obras. el primer contrato tuvo un termino anticipado. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | se disminuyen obras para poder realizar nuevo trato directo, debido que se debe dar termino anticipado al proyecto. | [8 empty] | Metros | 1500 | 1500 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hay información al respecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | no hay | 27/03/2020 | - Instalación de barra cooper para semáforo, nivelación del mismo en bandejón central de calle Calderón de la Barca frente a plaza de los niños. - Limpieza de cámara de inspección N°20 ubicada en bandejón central de calle Calderón de la Barca con pasaje Juan de Peña. - Sellado de grietas en bandejón central de calle Calderón de la Barca. - Limpieza de sumideros en calzada de Calderón de la Barca. | 25/08/2021 | SI | 10/02/2021 | El proyecto esta en funcionamiento total de la red de aguas lluvias construida Fecha de inicio 10/02/2021. El proyecto no presentó situaciones de gravedad en su ejecución |  | En Operación | Las situaciones positivas fueron la rapidez de la ejecución y la posterior puesta en marcha de la red de aguas lluvias. Situaciones negativas, que luego se superaron, fueron las discusiones con locatarios del persa que se ubicada en la calle Calderón de la Barca. | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4312600% | 4312600% | 0 | 4316000% | 34 | 4328200% | 122 | 4334700% | 65 | 4334700% | 65 | 4338900% | 42 | 4340500% | 16 | 279 | 279 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Equipo encargado no envía a tiempo a licitar el proyecto a unidad de licitaciones. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto fue formulado y presentado por la Seremi de Vivienda, siendo ejecutado y financiado por el Serviu R.M. | 68392 | 0 | 0 | 0 | 3233 | 1556795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628420 | 68392 | 0 | 0 | 0 | 3233 | 1556795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1628420 | el financiamiento de la inversión fue Sectorial, la distribución por año y asignación es la siguiente: AÑO N° DECRETO ASIGNACIÓN MONTO 2018 329 002 25.000 2018 329 004 127.900 2018 329 001 1.000 2019 "124 y 2036" 004 856.999 2019 124 001 2.233 2019 "124 y 2036" 002 40.859 2020 481 001 1.500 2020 "481 y 1754" 004 254.971 2021 7 001 1.000 2021 7 004 1.236.300 | 65859 | 0 | 0 | 0 | 3554 | 2707020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2776433 | Los montos contratados son los siguientes, valores en $: 77 04-09-2018 Toma Razon Contrato 1.492.257.557,00 4270 30-08-2019 Exenta Disminucion de Obras -8.878.467,00 4270 30-08-2019 Exenta Aumento de Obras 5.140.830,00 4270 30-08-2019 Exenta Obras Extraordinarias 3.356.772,00 4311 04-09-2019 Exenta Disminucion de Obras -279.534.997,00 14 26-03-2020 Toma Razon Termino Anticipado 5083 30-10-2019 Exenta Contrato 386.252.926,00 1803 29-05-2020 Exenta Aumento de Obras 6.220.640,00 1803 29-05-2020 Exenta Obras Extraordinarias 18.782.400,00 1803 29-05-2020 Exenta Aumento de Plazo 2620 21-08-2020 Exenta Resolucion de Recepcion 2469 11-07-2022 Exenta Resolucion Liquidacion 4479 29-12-2020 Exenta Contrato 1.083.421.932,00 2532 28-07-2021 Exenta Aumento de Obras 101.441.209,00 2532 28-07-2021 Exenta Obras Extraordinarias 51.413.500,00 2532 28-07-2021 Exenta Aumento de Plazo 4571 20-12-2021 Exenta Resolucion de Recepcion 5380 30-10-2018 Exenta Contrato 65.858.800,00 6078 27-12-2019 Exenta Resolucion Liquidacion | 65860 | 0 | 0 | 0 | 3554 | 2343921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413335 | 1521504 | BIP > SIGFE | 40860 | 0 | 0 | 0 | 2470 | 848501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891831 | 44752 | 0 | 0 | 0 | 2713 | 929316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976781 | No existen diferencias con SIGFE. | Las situaciones positivas fueron la rapidez de la ejecución y la posterior puesta en marcha de la red de aguas lluvias. Situaciones negativas, que luego se superaron, fueron las discusiones con locatarios del persa que se ubicada en la calle Calderón de la Barca. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Proyecto con 3 contratos de obras, las cuales cada uno tuvo 3 modificaciones de obras (aumento de obras, obras extraordinarias y disminuciones de obras) además de el termino anticipado del primer contrato. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Al dar termino anticipado al primer contrato, se disminuyen obras para poder realizar nuevo trato directo. | [8 empty] | 82013.3668 | 0 | 0 | 0 | 3876.7481 | 1866853.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1952743.654 | 2775515.6796 | 78975.3229 | 0 | 0 | 0 | 4163.7572 | 3134948.8029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3218087.883 | 78103.6658 | 0 | 0 | 0 | 4163.7572 | 2662136.4759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2744403.8989 | 64.7983 | 40.5409 | 42.6002 | -14.7194 | -1.1209 | 1829.6026 | 1774.7577 | Las Obras Civiles fueron contratadas por un monto 43% mayor a lo originalmente recomendado. Lo anterior derivado del término anticipado de un contrato, reevaluación, nuevo contrato, recubicaciones y aumentos de precios unitarios. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CARMEN GLORIA GONZALEZ ORELLANA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1941323 | 177858 | 9.162% | el proyecto tuvo 4 contratos, uno de ellos fue terminado anticipadamente, el segundo es una consultoría que no tuvo modificaciones, los otros dos son los que tienen modificaciones y son los siguientes: ctto 5083 año 2019 aumento de obras por M$6.221 y obras extraordinarias por M$18.782.- ctto 4479/2020 aumento de obras por M$101.441. y obras extraordinarias por M$51.414.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1609025 | 2611030 | 62.274 | El proyecto experimentó 2 procesos de reevaluación durante el 2020. La primera de ellas, la más importante, obedeció a la consideración de la Unidad Técnica del atraso y bajo rendimiento de la empresa en cuanto al avance de obras respecto a lo planificado (46.95% avance físico a la fecha de Liquidación de Contrato Anticipado v/s 62,37% programado). Dado que la condición de desatención del contratista a las indicaciones y observaciones del ITO resultó ser recurrente, se procedió al término anticipado del contrato con la Empresa PROBINCO S.A. Dado a que el contrato se finiquita las obras ejecutadas a la fecha se encuentran sin la recepción de obras y muchas no cuentan con los ensayos y certificaciones que aseguren la correcta ejecución de las obras. De acuerdo a lo anterior, el proyecto requirió un incremento de recursos igual al 44% de lo recomendado originalmente, incremento que se explica por: re-cubicación de obras pendientes; actualización de precios unitarios acorde al mercado; incremento de 20% en precios unitarios. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 184800 | -842823 | -556.0731 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se estima que, producto de las reevaluaciones y el aumento en los costos, el indicador VAN social se redujo en un porcentaje importante, que eventualmente tendría su explicación en la subvaloración del costo de las obras civiles, las que se incrementaron en un 44% respecto a lo que fue recomendado en su minuto. Habría que profundizar, de forma de cerciorarse de que está situación es efectivamente así, analizando temas como sensibilización, dado que lo que se entrega es un proyecto que resulto con VAN negativo. | El proyecto experimentó 2 procesos de re evaluación, los que sumados significaron un incremento de 44% de lo estimado al momento del RS. Hubo término anticipado del primer contratista, producto de desatenciones, negligencias y atrasos inexcusables. De acuerdo al conocimiento que se posee, el proyecto se encuentra en pleno funcionamiento, con la totalidad de la red de colectores de aguas lluvias supuestas en el proyecto ya construida. Su prueba de fuego la tuvo durante este período invernal, con abundantes lluvias, comportándose en forma muy eficiente, evacuando correctamente las aguas que escurrían superficialmente y generaban los problemas de anegamiento. Una externalidad positiva del proyecto es la pavimentación de lo que constituye el comercio a lo largo del “Persa Los Morros”, el que antes de la ejecución del proyecto tenía solo terreno desnudo para los locatarios y sus puestos de ventas. No tuvo cambios en la magnitud y en términos de plazos el proyecto se demoró poco más del doble de meses de los que se aprobaron en el RS que dio origen a la ejecución pasando de 15 a 39 meses. El proyecto tuvo 4 contratos, uno de ellos fue terminado anticipadamente, el segundo es una consultoría que no tuvo modificaciones, los otros dos son los que tienen modificaciones y son los siguientes: ctto 5083 año 2019 aumento de obras por M$6.221 y obras extraordinarias por M$18.782.- ctto 4479/2020 aumento de obras por M$101.441. y obras extraordinarias por M$51.414.- | FABIAN SOLIS ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40010289-0 | CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE SECTOR EL COPIHUE, CALERA DE TANGO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MAIPO | CALERA DE TANGO | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | RED DE AGUA POTABLE RURAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | La Av. El Copihue, cuenta en su extensión con 89 familias que reciben el suministro de agua en cantidades insuficientes, ya sea por medio de un pilón o mediante la entrega municipal por camiones aljibe y a su vez, la entrega no se hace en la presión suficiente por lo que existen problemas de no poder usar ciertos artefactos sanitarios.. En el caso de esta última fuente, es almacenada en contenedores que no son adecuadamente mantenidos por lo que la la calidad final del vital elemento es incierta. El estado tiene la obligación de dar acceso a este vital elemento, por lo que la presente iniciativa, pretende proveer de agua potable a dicho sector, en volumen y calidad adecuada para el consumo humano. | El proyecto contempla la instalación de una matriz de agua potable en Av el Copihue y la conexión del servicio a 89 viviendas. La matriz considerada corresponde a 2.230 metros de cañerías HDPE PE 100 PN , además se instalarán 8 Grifos columna B DN = 100mm,. Las conexiones hacia las viviendas se harán en arranques de AP corto con cañerías de D=19mm siendo 81 empalmes y en arranques largos con cañerías de D=25mm siendo las restantes 8. Se considera además, a inicios del empalme por el camino San Ignacio ( en límite con la comuna de Padre Hurtado), aproximadamente 50 metros desde el comienzo de la matriz, una Planta Elevadora de Agua Potable confeccionada por hormigón armado y bajo tierra. Las obras se contemplan en una duración de 4 meses considerando un movimiento de tierras de 3.585 m3. Se contempla la contratación de un AITO con una duración de 5 meses para asesorar la ejecución de las obras. | 323 |  |  |  | 5 | 12 |  | 140 | [16 empty] | 4 | 7 |  | 75 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 210 | [12 empty] | 9 | 9 | 12 | 12 | 0 |  | 33.3333 | 33.3333 | La IDI sufrió un aumento de plazos debido al aumento de obras indicado donde se extendió en 576 mt de cañería HDPE de 110 mm y se conectaron 12 nuevos arranques. También se agregaron equipos de impulsión en una PEAS no considerada inicialmente. La tramitación y autorización por parte de la empresa sanitaria ESSSI incidió en el aumento de plazo indicado . Las obras presentan un aumento de un 204,17 %, que se justifican en las demoras de las aprobaciones y en las modificaciones realizadas del proyecto a ejecutar (extensión de red, PEAS). Respecto de consultorías, presentan un aumento de 145,33 % fue extendida para supervisar la correcta ejecución de las obras | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 09/10/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | gestiones propias del aumento de plazo y de obras | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | SE AGREGARON EQUIPOS DE IMPULSIÓN EN UNA PLANTA DE ELEVACIÓN NO CONSIDERADA INICIALMENTE | [8 empty] | 495925 | 0 | 495925 | 0 | 495925 | se efectuó un contrato por un monto inicial de $442.450.372 , al cual se le aplico un aumento de obra , se incluyo un tramo de 12 beneficiarios, esta modificación fue por un monto que dejo el contrato con un total de $481.345.564 el cual se termino de cancelar el 07/12/2021 con un quinto estado de pago por $73.962.726 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se agregan 12 arranques para 12 beneficiarios no contemplados en la planimetría inicial | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | se considera equipos de Bombeos relacionados con una planta de elevación de agua potable no considerada en el proyecto inicial. | [8 empty] | Nro. de Arranques Totales | 89 | 101 | 113.4831 | Real > Recomendada | [6 empty] | Por aumento de obras, se extendió en 576 mt de cañería HDPE de 110 mm y se conectaron 12 nuevos arranques, alcanzando un total de 101 arranques - Se debería fijar algún criterio para los aumentos de obras, complementario al tope del 10 % de los costos de inversión, pues en el caso de este proyecto, la longitud de la red original era de 2.230 mt. Se realizó un aumento de obra por 576 mt, lo que representa un aumento de 25,83 %. Esto puede implicar el conectar sectores no regularizados o a que los beneficiarios totales no cumplan con el % de vulnerabilidad social. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | se incluyeron 12 propiedades que habían quedado rezagadas en el proyecto original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | SE AGREGARON EQUIPOS DE IMPULSIÓN EN UNA PLANTA DE ELEVACIÓN NO CONSIDERADA INICIALMENTE | [6 empty] | no presentó observaciones. ITO certifica el cumplimiento de todos los proceso administrativos y de ejecución. | 08/10/2021 |  |  | SI | 08/10/2021 |  | se finalizaron las obras correspondientes al proyecto | En Operación | PARA LA PUESTA EN MARCHA DEL PROYECTO, LOS BENEFICIARIOS MANIFESTARON SU DESCONTENTO POR EL AUMENTO DEL COSTO A PAGAR POR M3, DEBIDO AL VALOR ASOCIADO A LA IMPULSIÓN DE LA PLANTA ELEVADORA CONSIDERADA EN EL PROYECTO. ESTO SIGNIFICÓ GENERAR UN CONVENIO ENTRE EL MUNICIPIO Y LA SANITARIA, PARA GENERAR UN APORTE ADICIONAL A PAGAR, ASOCIADO AL AUMENTO DEL COSTO A PAGAR POR BENEFICIARIO, GENERADO POR LA IMPULSIÓN. | ALBERTO GONZALEZ OYARZUN | MUNICIPALIDAD DE CALERA DE TANGO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4379800% | 4384600% | 48 | 4415400% | 308 | NA |  | 4399200% |  | 4399200% |  | 4411300% | 121 | 4413600% | 23 | 338 | 290 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tardanza en elaboración de proceso licitatorio | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Tardanza en elaboración de Informe de Comisión Evaluadora | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 2 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La IDI fue presentada originalmente a la etapa de ejecución en el proceso presupuestario 2019 con fecha 03-06-2019, siendo su rate FI con fecha 17-06-2019 Obtiene la recomendación de la etapa de ejecución con fecha 29-11-2019. Postuló a fondos del FNDR. | 10880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453330 | 11162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465114 | No se cursaron gastos administrativos | 14632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495978 | No se cursaron gastos administrativos | 14579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495925 | 495925 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No se cursaron gastos administrativos. | Obra con aumento de plazo y obras de ejecución. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Problemas de diseño. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Aumentos o cambios de profesionales para la ITO - ATO | [9 empty] | 12665.603 | 0 | 0 | 0 | 56.3388 | 515117.4606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527839.4024 | 0 | 16604.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545230.0247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561834.0296 | 16604.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530542.6024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547146.6073 | 6.4403 | 3.6578 | 2.9945 | -2.6142 |  | 5417.2931 | 5252.8971 | - Con fecha 10-06-2020 se contrató a ESSSI por un monto inicial de M$442.450. - Mediante el Ord. N° 105/2021 del 25-01-2021 de Calera de Tango se solicita un aumento de contrato por un monto de M$38.895, totalizando para obras civiles total de M$484.022 el cual expresado en moneda 2022 corresponde a M$512.918. - Fue modificado el monto de obras civiles que se trajo desde la ficha 2022 (M$ 499.101), pues en este valor no se reflejó la modificación de contrato realizada.. - El % de variación refleja la diferencia entro lo gastado real y lo recomendado en obras civiles. Respecto de consultorías, este % es mayor debido al aumento de plazo que sufrió la IDI. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | NAYSA MARIN PEREIRA | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 524756 | 42594 | 8.117% | se agrego extensión de cañería de HDPE y arranques para 12 propiedades , y se financio la respectiva consultoría de inspección técnica por 50 días , para realizar estas obras. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto NO fue sometido a reevaluación. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 542289 | 579304 | 6.8257 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 47279 | 50506 | 6.8254 | Real > Recomendado | - El proyecto original fue evaluado con moneda 2019, por lo que se recalcularan los indicadores con los costos reales expresados en 2019. - M$502.526 en moneda 2022 es equivalente a M$458.826 en moneda 2019. - En la carpeta digital, subcarpeta otros, fueron subidas las planillas de evaluación original y la corregida ex post 2023. - Los porcentajes de variación se justifican por el aumento de contrato realizado en la IDI. Las variaciones de obras de esta IDI se deben a que la longitud de la red original era de 2.230 mt. y se realizó un aumento de obra por 576 mt, lo que representa un aumento de 25,83 %. Esto puede implicar el conectar sectores no regularizados o a que los beneficiarios totales no cumplan con el % de vulnerabilidad social. - dada la extensión de la matriz ejecutada, se tuvo que modificar una PEAP (planta elevadora de agua potable), con el consiguiente aumento de costos a pagar por los beneficiarios. - Se debería fijar algún criterio para los aumentos de obras, complementario al tope del 10 % de los costos de inversión. | - Se debería fijar algún criterio para los aumentos de obras, complementario al tope del 10 % de los costos de inversión, pues en el caso de este proyecto, la longitud de la red original era de 2.230 mt. Se realizó un aumento de obra por 576 mt, lo que representa un aumento de 25,83 %. Esto puede implicar el conectar sectores no regularizados o a que los beneficiarios totales no cumplan con el % de vulnerabilidad social. - Queda de manifiesto que los proyectos técnicos aprobados por las unidades técnicas de las empresas concesionarias (en este caso ESSSI), muchas veces son deficitarios, pues en este caso se tuvo que modificar una PEAP (planta elevadora de agua potable), con el consiguiente aumento de costos a pagar por los beneficiarios. - En proyectos de saneamiento sanitario (agua potable y/o alcantarillado), hay que realizar un profundo trabajo con la comunidad relativo a tomar conciencia del correcto uso de estas infraestructuras y a considerar que van a significar un pago por uso en función de los m3 que se consuman. No es correcto que mucho de esos costos los asuma el municipio | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30352973-0 | CONSTRUCCION SALA CUNA/J. INFANTIL MIXTO, L. EYZAGUIRRE, PUENTE ALTO | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PUENTE ALTO | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN EL AREA DE INFLUENCIA EXISTE UNA POBLACIÓN INFANTIL DE 0 A 3 AÑOS 11 MESES, QUE PRESENTA UN BAJO DESARROLLO SOCIO-COGNITIVO, DEBIDO A UNA ESCASA COBERTURA DE ATENCIÓN PRE-ESCOLAR. | LA PRESENTE ETAPA CONSIDERA LA EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 1 SALA CUNA Y 1 NIVEL MEDIOS EN AVENIDA COSTANERA RIO MAIPO N°03492 VILLA LOMAS DE EYZAGUIRRE , COMUNA DE PUENTE ALTO. CON ESTO SE INSTALA UNA CAPACIDAD DE 20 CUPOS PARA LA ATENCIÓN DE SALA CUNA Y DE 24 PÁRVULOS EN NIVEL MEDIO, VIA ADMINISTACIÓN DIRECTA DE JUNJI. TAMBIÉN CONTEMPLA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y EQUIPAMIENTO SEGÚN NORMATIVA CORRESPONDIENTE. EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES ÁREAS: .-RECINTOS DOCENTES: SALA DE ACTIVIDADES, SALA DE MUDAS Y HÁBITOS HIGIÉNICOS, AMBOS NIVELES Y SALA DE EXPANSIÓN. .-RECINTOS ADMINISTRATIVOS: OFICINA DE DIRECCIÓN, DE EDUCADORAS, HALL DE ESPERA, SALA MULTIUSO, SALAS COMUNITARIAS, SALAS DE AMAMANTAMIENTO, BODEGAS Y BAÑOS. .-ÁREA DE SERVICIOS: COCINA, COCINA DE LECHE, BODEGAS Y BAÑO. .-AREAS CUBIERTAS .-AREAS EXTERIORES LA DISTRIBUCION DE LOS ESPACIOS ES DE LA SIGUIENTE: 1ER PISO: 235,02 M2; 2DO PISO: 193,42 M2; SUPERFICIE CUBIERTA 3,35; ESPACIOS EXTERIORES 393,37 M2. EL PROYECTO CONTEMPLA LA EDIFICACIÓN DE DOS PISOS, EN SISTEMA CONSTRUCTIVO PANEL CIP Y FACHADA CON EFICIENCIA ENERGÉTICA. LOS RECINTOS Y PROGRAMA ARQUITECTÓNICO SE DISEÑAN SEGÚN LOS ESTÁNDARES DEL PROGRAMA PAM-CR. | 44 | [7 empty] | 2 | 75 |  | 3650 | 2 | 7 |  | 250 | [8 empty] | 10 | 63 |  | 530 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 390 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 23 | 45 | 15 | 60 | 60 | 1282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 1875 | [12 empty] | 10 | 10 | 78 | 78 | 0 |  | 680 | 680 | Las variaciones de plazos entre lo recomendado y lo ejecutado, podrían ser atribuibles por una parte, como supuesto, a la subestimación de ellos por parte de la entidad formuladora, no considerando como referencia los plazos de iniciativas de similares características que hayan sido ejecutadas por la misma institución previamente, sumado a las implicancias asociadas a la modalidad de contratación (pago contra recepción) bajo la cual son desarrollados los proyectos. En particular es posible afirmar lo referido a la modalidad de contratación, considerando las 3 modificaciones que sufrió el primer contrato de obras civiles, que implicaron cambios en las soluciones propuestas en las partidas de excavaciones, cimientos y cierre perimetral respecto de las estimaciones presentadas en la oferta que sirvieron de base para suscribir el contrato, y por ende aumentos de plazo. Se documentó un término anticipado de contrato por abandono de obra por parte de la primera empresa contratista, lo que implicó un aumento sustancial en los tiempos de ejecución de la iniciativa mientras se tramitó el proceso de reevaluación y recontratación del proyecto. Si bien este tiempo muerto es predecible en este contexto, no ocurriría lo mismo, con los aumentos de plazo tramitados en el segundo contrato: 120 días, que se justificaron en el contexto de modificación de contrato por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, considerando que a ese momento ya existía un diseño desarrollado por la primera empresa que permitió iniciar las obras que debían ser finalizadas por la segunda entidad contratada. Sobre este punto es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. Finalmente, y no directamente relacionado con la ejecución de la iniciativa, sino más bien con los procesos de la institución, vigentes mientras este se desarrollaba, existían vacíos temporales entre determinados hitos administrativos. Ejemplo de ello y como señala la unidad técnica al respecto en correo de respuesta a consulta realizada frente a este hecho: "respecto al distanciamiento entre el informe de término de obras y la resolución con acta de recepción definitiva aprobada, se debe a que en ese período no existía la figura de administrador de contrato en JUNJI para estos proyectos, por lo cual, una vez que el ITO certificaba el término de obras, los procesos administrativos de cierre quedaron de cierta forma sin un responsable directo. Lo que se hizo visible al momento de que la unidad de liquidaciones JUNJI asumiera la liquidación de contrato de este proyecto. Lo indicado se tradujo en un plazo no regularizado contractualmente entre la fecha de término estimado según el segundo contrato:16.05.2021, la fecha del Informe término de obras al 100% suscrito por el ITO el 28.10.2021, y la tramitación del Acta de recepción provisoria del 18.04.2022, plazos que sumados ascendieron a 165 días más que los regularizados. Revisando el cronograma del resto de las asignaciones, dado el tiempo que toma la recepción de obras, se desprende que el plazo para la ejecución de la asignación de equipamiento también se vean afectados. (partieron comprando en el 2016 y terminaron en el 2022). | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 28/03/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de cubicación de partidas | fue necesario modificar cantidades de fundaciones y cimientos, por cambio de ascensor, lo que requirió reubicar sala de máquinas fuera del recinto. esta reubicación generó a su vez obras extraordinarias, aumentos y disminuciones de obra, ya que se debió aumentar altura de fachada oriente obligando a retirar rejas metálicas ya instaladas y aumentar altura de pilares metálicos | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | 1er contrato de obras fue llevado a TAC , causal abandono de la empresa contratista | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | compras por estas asignaciones se iniciaron considerando el plazo original de contrato y los plazos de adquisición finalmente debieron extenderse dados los aumentos de plazo del contrato de obras y el término anticipado de contrato que dio origen a una nueva contratación de oocc, todos estos plazos influyeron en el distanciamiento entre compras | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | dado que el proyecto tuvo dos contratos de OOCC y el sistema no reconoce los tiempos muertos entre uno y otro contrato, se generó la ampliación de plazo N°6 por 1457 días, que es el diferencial entre los 2050 días corridos desde el inicio del contrato 1 hasta el informe de término del contrato 2. | Abandono de la empresa contratista |  | 758464 | 0 | 758464 | 340649 | 417815 | OOCC Y CONSULTORÍAS 1er contrato con empresa BRIBEL LTDA. (856-81-LR15) aprobado según resolución de fecha 23 de marzo de 2016 por un monto de $431.197.936 (3 modificaciones de contrato) Total contrato modificado $ 459.746.350.- 2do contrato con empresa SC Construcciones LTDA. (ID 856-7-LR20), aprobado con fecha 9 de julio de 2020 según Resolución 1057 por un monto de $414.719.617 (2 modificaciones de contrato) Total contrato modificado $ 415.855.665. EQUIPAMIENTO; Tuvo gastos los años 2016 por M$7.678 y 2022 por M$1.960. A continuación se registra del detalle de OC de equipamiento; OC 856-302-AG22 fecha de envío de OC 10/05/22 Total con IVA $128.491 OC 856-291-AG22 fecha de envío de OC 10/05/22 Total con IVA $64.260 OC 856-323- AG22 fecha de envío de OC 10 /05/22 Total con IVA $71.400 OC 856-297- AG22 fecha de envío de OC 11/05/22 Total con IVA $139.944 OC 856-341- AG22 fecha de envío de OC 18/05/22 Total con IVA $81.253 OC 856-531- AG22 fecha de envío de OC 09/06/22 Total con IVA $72.638 OC 856-483- SE22 fecha de envío de OC 10/06/22 Total con IVA $377.349 OC 856-856- AG22 fecha de envío de OC 14/07/22 Total con IVA $232.050 OC 856-852- AG22 fecha de envío de OC 14/07/22 Total con IVA $64.260 OC 856-875- AG22 fecha de envío de OC 14/07/22 Total con IVA $371.280 OC 856-884- AG22 fecha de envío de OC 14/07/22 Total con IVA $239.190 OC 856-868- AG22 fecha de envío de OC 14/07/22 Total con IVA $306.544 OC 856-1260- AG22 fecha de envío de OC 23/08/2022 Total con IVA $135.000 Las siguientes OC agrupan compras para varios proyectos, el monto que se indica con IVA corresponde al gasto específico de Lomas de Eyzaguirre. OC 856-773-SE16 fecha de envío de OC 21/07/16 Total con IVA $2.292.099 OC 856-777-SE16 fecha de envío de OC22/07/16 Total con IVA $263.347 OC 856-776-SE16 fecha de envío de OC 22/07/16 Total con IVA $593.175 Las siguientes OC corresponden a compras centralizadas JUNJI, el valor indicado con IVA es el monto específico correspondiente a Lomas de Eyzaguirre. OC 599-1498-CM15 fecha de envío de OC 18/12/2015 Total con IVA $1.463.105 OC 599-127-SE16 fecha de envío de OC 08/03/2016 Total con IVA $180.785 OC 599-1500-SE15 fecha de envío de OC 17/12/2015 Total con IVA $78.059 EQUIPOS: Tuvo gastos año 2016 por un total de M$2.303. sin embargo a la fecha de la evaluación no es posible contar con las OC por lo cual en la pestaña plazos se ha mantenido la fecha de contrato y de término del mismo, que ya se encontraba registrada al momento de evaluar. Para las asignaciones de equipo y equipamiento, la unidad de control de bienes de la subdirección de recursos físicos de JUNJI ha confirmado que el establecimiento se encuentra totalmente equipado de acuerdo a norma. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | por cambio de ascensor se solicitó ajuste de cubos en cantidades de fundaciones y cimientos, , esto generó además la reubicación de sala de máquinas fuera del recinto, aumento de altura fachada oriente lo que obligó además a retirar rejas metálicas ya instaladas y aumentar altura de pilares metálicos | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | fue requerido modificar el cierro a ejecutar, en primera instancia se contrató cierro ACMAFOR, pero por seguridad se solicitó cambiar materialidad a perfilería metálica tipo JUNJI Lámina X. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | el primer contrato de obras fue llevado a TAC, por abandono de obras de la empresa contratista | Metros Cuadrados | 628 | 628 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Hubo un error en el registro original de la magnitud del proyecto que consta en la ficha IDI del proyecto recomendado. La magnitud indicada tanto en el estudio preinversional, como lo ejecutado realmente ascendió a 628 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Ficha IDI establecía 825m2, sin embargo estudio preinversional que originó la recomendación daba cuenta de un estimativo de 628 m2 de obras. Por lo indicado hay un error en el registro, no existiendo diferencias en la magnitud entre lo recomendado y lo ejecutado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisoria JUNJI se entrega sin observaciones | 18/04/2022 | Recepción definitiva DOM | 02/03/2022 | SI | 14/12/2022 | establecimiento operando con normalidad. |  | En Operación | Este proyecto tuvo término anticipado del 1er contrato por abandono de obra de parte del contratista. Según lo informado en minuta 015/367 del 21 de enero de 2020 de la unidad de infraestructura JUNJI, la obra debió estar terminada el 10 de diciembre de 2017. El 25 de junio de 2018 Constructora Bribel Ltda. abandonó la obra, lo que se tradujo en un atraso de 197 días. | ALEJANDRA OLIVA VÁSQUEZ | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4213900% | 4213900% | 0 | 4216200% | 23 | NA |  | 4243700% | 275 | 4244700% | 285 | 4245700% | 10 | 4255200% | 95 | 413 | 413 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas admisibles pero empresa no cumple o es insuficiente con lo solicitado en las bases técnicas | ofertas superaban el presupuesto o no cumplian con todas las especificaciones Tecnicas para la construcción del Proyecto | [6 empty] | A PAGO CONTRA RECEPCION | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado bajo modalidad pago contra recepción | 0 | 10930 | 2173 | 0 | 0 | 458129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471232 | 0 | 10930 | 2173 | 0 | 0 | 458129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471232 | sin observaciones | 0 | 9638 | 2303 | 0 | 0 | 875602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 887543 | montos contratados segun contrato firmado el año 2016 con la contructora LEnnox | 0 | 9638 | 2303 | 0 | 0 | 746524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758465 | 417816 | BIP > SIGFE | 0 | 7677 | 2303 | 0 | 0 | 330669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340649 | 0 | 9152 | 2745 | 0 | 0 | 388334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400231 | diferencia de decimales | abandono de obra y retraso en la entrega de las partidas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Modificación cubicación partidas excavaciones, cimientos cierre perimetral. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se cambia ascensor en jardin lo que provoco modificar medidas iniciales como techumbre, aumento de altura de pilares, fachada, entre otros. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | el primer contrato de obras fue llevado a TAC, por abandono de obras de la empresa contratista | 0 | 15426.2048 | 3066.7448 | 0 | 0 | 646597.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665090.3179 | 919586.5554 | 0 | 12005.4822 | 2977.4531 | 0 | 0 | 1065192.6232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080175.5585 | 0 | 12005.4822 | 2976.3901 | 0 | 0 | 886340.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901322.15 | 62.4104 | 35.5188 | 37.0776 | -16.5578 | -1.9862 | 1435.2264 | 1411.3699 | Respecto de las variaciones entre los montos recomendados y contratados en cuanto a obras civiles es posible indicar que la variación asociada al 64,74% se debe al término anticipado del primer contrato que implicó tramitar una reevaluación y generar una nueva contratación para finalizar las obras. La misma figura explica la variación negativa entre los costos reales y contratados, estimando el saldo no ejecutado del primer contrato suscrito. Sobre la reevaluación, se justifica en el contexto del término anticipado de contrato que implicó aumentar los costos de la iniciativa para finalizar la obra. Sin perjuicio de ello se detectó en la revisión de antecedentes que hubo un cambio en la solución de climatización del proyecto pasando de caldera a climatización eléctrica, que va a afectar los costos estimados inicialmente para operación y mantención. Las modificaciones menores respecto del monto contratado, en el primer contrato fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el inicio del proyecto particularmente relacionados con partidas de excavaciones, fundaciones y cambio en solución de ascensor. Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. No obstante lo anterior, el proyecto en el segundo contrato también contó con modificaciones, por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, y considerando que a ese momento ya existía un diseño desarrollado por la primera empresa que permitió iniciar las obras que debían ser finalizadas por la segunda entidad contratada es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. Equipos: Las variaciones negativas pueden ser atribuibles a cambios en precio de mercado de los productos al momento de la compra de los equipos, considerando el tiempo transcurrido desde la emisión de las cotizaciones presentadas durante el proceso de formulación de la iniciativa. Equipamiento: Situación similar a la de equipos puede explicar la variación negativa entre los montos contratados y reales respecto del monto recomendado. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 625675 | 29684 | 4.744% | Monto recomendado originalmente: M$471.232 moneda 2015, a moneda 2022: M$572.948.- OOCC y especialidades tuvo 5 modificaciones de contrato por un total de $29.684.462.- 1era por $12.470.942 moneda 2016 2da por $12.121.510 moneda 2016 3ra por $3.955.962 moneda 2017 4ta por $2.366.696 moneda 2021 5ta por -$1.230.648 moneda 2021 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 625675 | 865089 | 38.2649 | Sobre la reevaluación, se justifica en el contexto del término anticipado de contrato que implicó aumentar los costos de la iniciativa para finalizar la obra. Sin perjuicio de ello se detectó en la revisión de antecedentes que hubo un cambio en la solución de climatización del proyecto pasando de caldera a climatización eléctrica, que va a afectar los costos estimados inicialmente para operación y mantención. Las modificaciones menores respecto del monto contratado, en el primer contrato fueron atribuibles a ajustes de cubicación en el comienzo del proyecto particularmente relacionados con partidas de excavaciones, fundaciones y cambio en solución de ascensor. Se puede inferir que las modificaciones son producto de la modalidad de contratación bajo la cual se desarrolló el proyecto, considerando que la oferta económica se hace según un presupuesto de estudio generado en base a antecedentes referenciales. No obstante lo anterior, el proyecto en el segundo contrato también contó con modificaciones, por aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, y considerando que a ese momento ya existía un diseño desarrollado por la primera empresa que permitió iniciar las obras que debían ser finalizadas por la segunda entidad contratada es posible presumir que la coordinación de las especialidades del proyecto fue inadecuada. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 118328 | 131886 | 11.458 | Real > Recomendado | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 2689 | 2997 | 11.4541 | Real > Recomendado | Si bien se recalcula el indicador este no reflejará una modificación de proyecto del contrato dos, que implicó un cambio en el sistema de calefacción pasando de caldera a sistema eléctrico, lo que formalmente implicaría un recálculo de los gastos operacionales y de mantención. | En términos generales el aspecto que tuvo una mayor variación fue el vinculado a plazos entre lo recomendado y lo real, resultando con una variación importante del 690% por sobre los plazos estimados. De una u otra forma, el desarrollo del cronograma de la iniciativa se ve determinado por la ejecución de obras civiles, contratadas bajo la figura de pago contra recepción. Como este proyecto sufrió un proceso de reevaluación por término anticipado de contrato, hubo un total de tiempos muertos extenso entre el cierre del contrato inicial y el término efectivo del proyecto, lo que se muestra en la variación que supera el 580% entre el plazo recomendado y el real. Aún cuando con el 2° contrato el diseño del proyecto se encontraba terminado para finalizar las obras, existieron modificaciones contractuales por aumento, disminución y obras extraordinarias, lo que da cuenta que existió un problema de coordinación de algunas especialidades. Al respecto y en vista de otras iniciativas de similares características, que han sufrido más de 3 modificaciones contractuales atribuibles a cambios en obra, sería preciso incorporar exigencias como coordinación de especialidades mediante metodología BIM con el objeto de disminuir costos y tiempos de ejecución. Sin perjuicio de lo anterior, otro aspecto determinante fueron los tiempos no regularizados mediante actos administrativos asociados a modificación de contrato, sino más bien resueltos mediante el curso de multas. Además, de los plazos o tiempos muertos derivados de la administración o gestión de los contratos, lo que se constata en las fechas de emisión del “Informe de término de obras” del 28.10.2021 y la resolución que aprueba la recepción provisoria de obras al 18.04.2022. Esta diferencia o tiempos muertos son determinantes en la consecución de otras gestiones como la completa ejecución de la asignación de equipamientos, que dependerían del término de las obras físicas. En este punto también hubo tiempos muertos entre la recepción de definitiva del proyecto fechada en febrero del 2020 y últimas órdenes de compra y recepción de equipamiento en septiembre del 2022. En cuanto a variaciones de costos, estas fueron atribuibles principalmente al término anticipado de contrato, sumado a modificaciones en los 2 contratos de obra suscritos. Finalmente, y vinculado con el ámbito de gestión administrativa asociada al inicio de la ejecución del proyecto, podrían existir aspectos que mejorar en los procesos propios del servicio, lo que se evidencia en el plazo transcurrido desde que se obtuvo la recomendación satisfactoria hasta la suscripción del primer contrato, que en este caso coincide con equipos, plazo que ascendió aproximadamente a 275 días. | ISABEL BRITO CARRASCO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30362422-0 | MEJORAMIENTO AV. VICUÑA MACKENNA, COMUNA DE PEÑAFLOR | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | TALAGANTE | PEÑAFLOR | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | LA AV. VICUÑA MACKENNA PRESENTA PROBLEMAS DE CONGESTIÓN VEHÍCULAR Y CAOS VIAL EN LA INTERSECCIÓN DE AV. PEÑAFLOR. EL PROYECTO CONTEMPLA REGULARIZAR LA SITUACIÓN MEDIANTE UN REDISEÑO GEOMÉTRICO Y LA INSTALACIÓN DE 3 INTERSECCIONES SEMAFORIZADAS PARA MEJORAR EL TRÁNSITO DEL LUGAR. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA REMOCIÓN DE 860 M2 DE CALZADA, REPONER 717 M2 DE HORMIGÓN EN CALZADA, LOS CUALES ESTÁN CONTEMPLADOS EN PAVIMENTO Y EN ISLAS, LAS CUALES MODIFICAN GEOMETRICAMENTE LA FORMA DE LA INTERSECCIÓN DE AV. VICUÑA MACKENNA CON AV. PEÑAFLOR, CON EL FIN DE CONFIGURAR DE MEJOR MANERA LA VIALIDAD DE LA ZONA. SE INSTALARÁN SEMÁFOROS EN 3 INTERSECCIONES: AV. VICUÑA MACKENNA CON AV. PEÑAFLOR, AV. VICUÑA MACKENNA CON 21 DE MAYO Y AV. VICUÑA MACKENNA CON LO MÁRQUEZ. SE PINTARÁN 310 M2 DE CALZADA Y SE INSTALARÁN 87 ML DE VALLAS PEATONALES. ADICIONALMENTE SE CONTEMPLA REPAVIMENTAR ACERAS EN HORMIGÓN Y LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO DE PAISAJISMO, EL CUAL VA DESDE A. PEÑAFLOR HASTA LA CALLE 21 DE MAYO. CON ESTO SE BUSCA PROPORCIONAR SOMBRA A LOS TRANSEÚNTES, DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN ACÚSTICA Y ATMOSFÉRICA DEL LUGAR. ADEMÁS EL PROYECTO CONTEMPLA LA REPOSICIÓN DE 643 M2 DE VEREDAS EN HORMIGÓN Y 993 M2 DE ÁREAS VERDES A IMPLEMENTAR DESDE AV. PEÑAFLOR HASTA LA CALLE LOS CONQUISTADORES. | 90618 |  |  |  | 8 | 7 |  | -12.5 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 6 | 11 |  | 83.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 175 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 30 | 60 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 325 | [12 empty] | 10 | 10 | 11 | 11 | 0 |  | 10 | 10 | El plazo de ejecución registrado fue mayor que el plazo estimado originalmente para las obras en un 83%. Esto se debió a que el proyecto experimentó ampliación y disminución de obras, lo cual implicó modificaciones del contrato en cuatro oportunidades, por 150 días adicionales, lo que originó cinco meses de mayor tiempo respecto del plazo contratado. Las ampliaciones de plazo se otorgaron por las siguientes causas: 1. Adecuación a especificaciones técnicas, ya que el proyecto tuvo ampliación de obra( paisajismo) y disminución de obra (cuello de pavimento calle 21 de mayo con Vicuña Mackenna), lo cual arroja una modificación de contrato que tiende al aumento de obra. 2. Actualización de diseños por estudios deficientes, producto del tiempo que demoró la modificación del proyecto de pavimentación Con relación a Las consultorías se contrataron con un plazo de ejecución de siete meses, menor al recomendado y no registraron ampliaciones de plazo. El plazo total del proyecto registró una leve variación de plazos, ejecutándose en un mes adicional al programado que era de 11 meses. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 06/12/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | El proyecto tuvo ampliación de obra( paisajismo) y disminución de obra (cuello de pavimento calle 21 de mayo con Vicuña Mackenna), lo cual arroja una modificación de contrato que tiende al aumento de obra. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Decreto para aumento de plazo aprobado por 30 días, producto del tiempo que demoró la modificación del proyecto de pavimentación. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | plazo extendido por período de estallido social y pandemia | [5 empty] | 537752 | 0 | 537752 | 526898 | 10854 | Contrato obras civiles decreto alcaldicio 1548, aprueba contrato 06.09.2018 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Al momento de ejecutar las obras, estas se cruzaron con otros proyectos ya ejecutados dentro de la comuna. No obstante estas modificaciones no significaron un cambio en la naturaleza del proyectos, debido a que se mantuvo en la línea del mejoramiento vual y de paisajismo | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se regularon los acceso vehiculares de las estaciones de servicio | [8 empty] | Metros Cuadrados | 717 | 717 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | En cuanto a la magnitud, la ejecución del proyecto se llevó a cabo conforme a la recomendación inicial de 717 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | área de paisajismo | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se regularon los accesos vehiculares de las estaciones de servicio | [6 empty] | RECEPCIÓN PROVISORIA DOM | 07/11/2019 | NO SE HA GENERADO RECEPCIÓN DEFINITIVA DOM | 11/08/2023 | SI | 16/03/2021 | NO HAY ELEMENTOS QUE AFECTEN LA OPERACIÓN NORMAL DEL PROYECTO |  | En Operación | SIN OBSERVACIONES NEGATIVAS QUE COMENTAR DESTACAR LA OCURRENCIA DE ESTALLIDO SOCIAL 2019 Y PANDEMIA 2020, EN EL DESARROLLO DE LA NORMAL GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y EL PLAZO CONTRACTUAL | RODRIGO ALONSO DÍAZ PONCE | MUNICIPALIDAD DE PEÑAFLOR | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4275900% | 4275900% | 0 | 4301900% | 260 | NA |  | 4345800% | 439 | 4344000% | 421 | 4344000% | 0 | 4349500% | 55 | 736 | 736 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | en carpeta digital de la IDI subcarpeta Histórica existe documentación de planos del proyecto de diseño, se presume que el municipio le encargo el desarrollo del diseño alguna consultoría externa. | 16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559990 | 16002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559990 | sin observaciones | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537751 | sin observaciones | 16000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537752 | 10854 | BIP > SIGFE | 14000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526898 | 15333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 577082 | sin observaciones | sin observaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Al momento de ejecutar las obras, estas se cruzaron con otros proyectos ya ejecutados dentro de la comuna. No obstante estas modificaciones no significaron un cambio en la naturaleza del proyectos, debido a que se mantuvo en la línea del mejoramiento vual y de paisajismo | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Gastos Administrativos no utilizada o solo parcialmente | no considero gastos administrativos | [8 empty] | 19687.7577 | 0 | 0 | 0 | 430.5136 | 669292.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 689410.6142 | 0 | 19187.0863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624846.3345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 644033.4208 | 18694.919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607910.6747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626605.5937 | -6.582 | -9.11 | -9.1711 | -2.706 |  | 873.9269 | 847.8531 | El proyecto fue recomendado en enero del año 2017 por un monto de M$560.340, expresado en moneda de diciembre del 2017, se contrató después de un poco más un año recomendado el 06/09/2018 por M$498.295 para la asignación presupuestaria Obras Civiles, por M$16.000 la asignación presupuestaria Consultoría. También existía un monto aprobado para gastos administrativo los cuales no fueron utilizados para la ejecución del proyecto. Posteriormente, el proyecto tuvo aumento de obras por un monto de M$23.456. La modificación de obras fueron debido a que Al momento de ejecutar las obras, estas se cruzaron con otros proyectos ya ejecutados dentro de la comuna. No obstante estas modificaciones no significaron un cambio en la naturaleza del proyectos, debido a que se mantuvo en la línea del mejoramiento vial y de paisajismo; así como también, se regularon los accesos vehiculares de las estaciones de servicio. Las obras civiles tuvo una variación del -9.17% menor al recomendado, Y las Consultorías de -5,04%, menor al recomendado; pro consiguienye el costo total real del proyecto resultó con una variación del -9.11% menor al monto recomendado, lo que implica que el proyecto se ejecutó dentro de los montos aprobados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ANA MARÍA FUENTES BAHAMONDES | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 681291 | 23456 | 3.443% | El proyecto experimentó modificaciones debido a otros proyectos ejecutados en el área, lo que implicó ajustes en las obras (según informe técnico). | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no considero reevaluación. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 2048902 | 2093209 | 2.1625 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador de rentabilidad (costo-beneficio) en la evaluación inicial muestra un Valor Actual Neto (VAN) de M$2.048.902. Al recalcular el indicador, el Nuevo VAN actualizado es de M$2.093.209, aumentando su rentabilidad en un 2,16% | El proyecto se ejecutó cumpliendo con los costos de inversión estimados en la evaluación ex-ante. Sin embargo, los plazos de ejecución se vieron afectados tanto por el aumento de plazo por obras no consideradas originalmente como así también, producto de la pandemia, lo que resultó en una extensión del proyecto hasta el proceso presupuestario de 2022. Esta extensión fue necesaria debido a que la institución financiera debió solicitar una actualización de la Recomendación Técnica Favorable (RATE=RS), como consecuencia de pagos pendientes del proyecto. Tal vez, si la institución financiera hubiera registrado oportunamente los gastos en el sistema, no habría sido necesario solicitar esta actualización, lo cual se evidencia al observar que el proceso presupuestario 2020 no cuenta con Rate en sistema BIP. En cuanto a la magnitud, la ejecución del proyecto se llevó a cabo conforme a la recomendación inicial de 717 m2 y el indicador económico VAN aumentando su rentabilidad en un 2,16%. Es relevante mencionar que la etapa de diseño no formó parte del Sistema Nacional de Inversiones (S.N.I.), ya que el proyecto avanzó directamente a la etapa de ejecución sin pasar por esta fase. En líneas generales, el proyecto logró cumplir con los valores estimados en la evaluación ex-ante. | JOSÉ MANUEL PARADA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30102529-0 | CONSTRUCCION CESFAM LAS TORRES PEÑALOLEN | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | SANTIAGO | PEÑALOLEN | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA BAJA COBERTURA DE ATENCIÓN DE SALUD, DE ACUERDO AL MODELO DE ATENCIÓN FAMILIAR, NO PERMITE SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD, NI TAMPOCO CUMPLIR CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD QUE REQUIERE LA POBLACIÓN BENEFICIARIA DEL SECTOR SAN LUIS DE NUESTRA COMUNA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CESFAM DE 2.895 M2 , PARA CUBRIR UNA POBLACIÓN PERCAPITA ESTIMADA DE 30.000 HABITANTES, EL EDIFICIO CUENTA CON DOS PISOS, MAS UN NIVEL ZOCALO. QUE INCLUYE RECINTOS INDUSTRIALES Y VESTUARIOS PERSONAL. ADEMÁS TIENE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO FORMADO POR UNA UNIDAD DE REHABILITACIÓN. LA CONSTRUCCIÓN SE REALIZARÁ EN HORMIGÓN ARMADO COMO ESTRUCTURA PRINCIPAL Y CON TABIQUERÍA METÁLICA REVESTIDA EN LA DIVISIÓN INTERIOR DE LOS RECINTOS. ASIMISMO CONSIDERA EFICIENCIA ENERGETICA POR MEDIO DE ELEMENTOS ACTIVOS Y PASIVOS, COMO CELOSÍAS VERTICALES EN FACHADAS NORTE , PONIENTE Y ORIENTE DE ACUERDO A LA RADIACIÓN PREDOMINANTE POR ORIENTACIÓN Y PANELES SOLARES EN CUBIERTA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE AGUA CALIENTE SANITARIA,POR OTRA PARTE CUENTA CON AUTONOMÍA DE SERVICIOS BÁSICOS POR 48 HORAS. EL CESFAM CUENTA CON 24 BOXES MULTIPROPOSITO, 3 BOX GINECOLÓGICO, 6 BOX DENTAL, ADEMÁS DE LOS RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN DESCRITOS EN EL PMA VIGENTE PARA ESTE TIPO DE ESTABLECIMIENTOS DE SALUD. CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE SOBRE ACCESIBILIDAD UNIVERSAL, LOS ACCESOS, TANTO DE VEHÍCULOS COMO PEATONAL, SE CONFIGURAN POR CALLE NEVADO TRES CRUCES DIFERENCIÁNDOSE DEL ACCESO A URGENCIAS POR CALLE PRINCIPAL N° 5511 DEL SECTOR SAN LUIS DE LA COMUNA DE PEÑALOLÉN | 0 |  |  |  | 23 | 41 |  | 78.2609 | 4 | 10 |  | 150 | 4 | 23 |  | 475 |  |  |  |  | 26 | 32 |  | 23.0769 | 20 | 23 |  | 15 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 540 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 118 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 | 686 | [8 empty] | 14 | 31 |  | 121.4286 | 27 | 27 | 50 | 50 | 0 |  | 85.1852 | 85.1852 | Los aumentos se justifican por: -Por Pandemia COVID 19 se realiza la paralización de la obra por 118 días corridos. -Por accidente fatal de trabajador de la constructora en noviembre 2021, la Inspección del Trabajo determino paralizar las obras por 14 días corridos. -Por exigencia normativa, se tuvo que realizar nota de cambio por modificación de las barandas del edificio. Esto implico un aumento de plazo de 14 días corridos. -Plazo recomendado para obras civiles de 20 meses, solo contempla la fase de ejecución de obras civiles. El plazo contractual implica: plazo de ejecución de obras (540 días) + 360 días de garantía después de la recepción provisoria sin observaciones + el plazo hasta la recepción definitiva sin observaciones + 90 días corridos para liquidación de contrato. Es la ampliación N°4 | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Tres años | Variación de 50% al 100% | 01/07/2019 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Covid 19 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Situaciones imprevistas durante la ejecución de obras. Se produce accidente fatal de trabajador de la constructora en noviembre 2021 , por lo que la Inspección del trabajo determino que la obra se debe paralizar, fueron 14 días corridos. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se tuvo que realizar nota de cambio por modificación de las barandas del edificio, ya que ninguna cumplía con exigencia normativa. Esto implico un aumento de plazo de 14 días corridos. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Plazo recomendado para Obras Civiles de 20 meses, solo contempla la fase de Ejecución de Obras Civiles. El plazo Contractual implica: Plazo e ejecución de Obras ( 540 días corridos) + 360 días corridos de garantía después de la recepción provisoria sin Observaciones + el plazo hasta la recepción definitiva sin observaciones + 90 días corridos para liquidación de Contrato. Es la ampliación Nº4 |  |  | 5902077 | 632 | 5902709 | 803967 | 5098742 | Se adjunta detalle de cada gasto por tipo de asignación presupuestaria en carpeta Digital Otros, denominada "Detalle de Gastos CESFAM Las Torres" , incluye: Total Otros Gastos $33.005.038 de años 2018 y 2020 ; Total Obras Civiles $5.172.537.342 años 2019,2020, 2021 y 2022; Total Gastos Administrativos $ 632.490 de años 2018,2019, 2020y 2021.; Total Equipos $455.383.681 de años 2020, 2021 y 2022; Total Equipamiento $89.427.769 de año 2021 y Total Consultorías $ 151.725.784 de años 2018, 2019,2020 y 2021. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Asignación de Expropiaciones no contempladas en el RS que da origen a la ejecución | Los montos devengados que se reflejan en el SIGFE de cada una de las asignaciones no coinciden con los montos devengados ingresados en el BIP, por ser un proyecto antiguo que se inicio año 2017 lo que se mencionaba en el Manual de Evaluación Ex-post Corto Plazo. Se adjuntan las Fichas DIS con las asignaciones presupuestarias solicitadas de los año 2017 al 2022, que respaldan montos decretados . | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Los montos devengados de Obras Civiles que se ingresan en el BIP, consideran los montos devengados de recuperación de Anticipos de Obras. El monto de anticipo M$ 498.948 del año 2020 es entregado al SSMO con cargo a la asignación presupuestaria Subtitulo 32 ( Anticipo a Contratista), por lo tanto los montos gastados de Obras Civiles son distintos a montos devengados de Obras Civiles en SIGFE. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2895 | 2895 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificaciones en la cantidad ejecutada versus la recomendada. El BIP elimina la información de magnitudes e indicadores de proyectos que fueron recomendados hace más de 5 años. Debiese buscar la información en todos los procesos y no sólo en el de evaluación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La empresa constructora con fecha 14 de mayo de 2021, solicitó proceder con la Recepción Provisoria, se deja registro mediante Nota 37 L..O. 11 de fecha 17 mayo 2021. Con fecha 12 de mayo 2021, se constituye comisión que realizará la Recepción Provisoria, mediante Resolución Exenta N°544. Con fecha 26 de mayo de 2021, la Comisión de Recepción realiza la inspección en terreno, quienes inspeccionan y realizan las observaciones señaladas en los siguientes Anexos N°1" Listado de Observaciones por Recinto" y Anexo N°2 " Observaciones Especialidades". En dicha acta de recepción provisoria con observaciones se estableció un plazo de 19 días corridos para que sean subsanadas. Con fecha 11 de junio 2021 , el contratista informa que ha subsanado todas la observaciones dictadas por la comisión mediante acta de recepción provisoría con observaciones del 26 mayo 2021. Con fecha 17 junio 2021 se conforma la comisión de recepción en terreno para revisión del Levantamiento de Observaciones emitidas. La comisión de recepción Provisoria constata que el contratista ha subsanado todas las observaciones emitidas, dando por recibida la obra Construcción CESFAM Las Torres Peñalolén. | 17/06/2021 | De acuerdo con lo establecido en las Bases Administrativas, se realiza el proceso de recepción definitiva, este se inicia con la Carta N°14661 de fecha 18 de mayo de 2022 en la que la empresa constructora., solicita efectuar la Recepción Definitiva de la Obra " Construcción CESFAM Las Torres 2do llamado". A partir del 16 de junio de 2022 hasta el 7 diciembre se realizan revisiones y reparaciones al sistema de calefacción, que permiten subsanar las observaciones emitidas por la Comisión de Recepción. Esto se registra en los anexos del Acta de Recepción desde la N°2 al N°8. Con fecha 16 de diciembre la Inspección Técnica emite informe que constata que se han subsanado las observaciones emitidas por la Comisión de Recepción. Se deja consignado que, por razones de salud, la integrante de la comisión designada por Resolución N°544 del 12 de mayo 2021, Doña Mónica Ramírez Montes no participa, debido a que se encuentra con licencia médica al momento del acto de Recepción Definitiva. Con fecha 19 diciembre 2022 se finaliza el proceso de Recepción Definitiva de la obra. Se deja constancia que el Servicio de Salud, mantiene la garantía de Correcta Ejecución de la Obra, Póliza N°3012021131445 Endoso 2 de fecha 3 de noviembre 2022, cuyo plazo fue extendido a la luz de resolver las observaciones de los anexos de recepción definitiva con observaciones, emitida por la Aseguradora AVLA por un monto de 18.743,23 UF con fecha de vigencia hasta el día 16 de febrero de 2023, enviada a Custodia mediante Memorándum N°3020027-109 de fecha 08 de noviembre de 2022, la que será devuelta al contratista una vez totalmente tramitada la Resolución de Liquidación del Contrato, de acuerdo a lo establecido en las Bases Administrativas. | 19/12/2022 | SI | 17/06/2021 | La operación de edificios con los sistemas que se incorporan como grupo electrógeno, sistema de climatización, tratamiento de agua, sistema de agua caliente sanitaria, entre otros, que requiere de personal especializado para el correcto desarrollo de los planes de mantenimiento preventivo, y asegurar así la vida útil de la infraestructura instalada. El municipio cuenta con equipo pequeño para realizar el mantenimiento de toda la edificación municipal, y el presupuesto destinado para esto, no siempre asegura que se cuente con el cumplimiento de las pautas de mantención preventiva y correctiva que se requiere. |  | En Operación | El desarrollo del proyecto por parte del Municipio generó múltiples inconvenientes, dado que la empresa consultora contratada por la municipalidad no desarrolló un buen trabajo y por consiguiente el proyecto quedó con muchos defectos, de hecho a sugerencia nuestra se tuvo que hacer otro proyecto de cálculo. El periodo de revisión y emisión de observaciones se prolongó producto de la incapacidad del consultor, para terminar el proyecto de buena forma y aspectos de coordinación relevante no quedaron bien resueltos. | MARIA INÉS SUILÁN HAU CHUNG | SERVICIO SALUD METROP. ORIENTE | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4288100% | 4311500% | 234 | 4314700% | 32 | 4340400% | 257 | 4319900% |  | 4361900% | 215 | 4364700% | 28 | 4364900% | 2 | 768 | 534 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La asignación Presupuestaria solicitada para la ejecución del Año 2017 llegó muy tardía, decreto 1999 Presupuestario del 15 dic 2017 tomado de razón el 5 enero 2018 y del decreto 1969 Identificatorio del 15 dic 2017. Se suben medios de verificación en carpeta Otros. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Licitación 1495-33-LR18 declarada Desierta con resolución N°1491 del 14 septiembre 2018. Se licita nuevamente 1495-44-LR18 . se adjudica con resolución afecta N°16 del 21 marzo 2019 y se aprueba contrato con resolución Exenta N° 871 del 3 junio 2019 Se suben medios de verificación en Carpeta Digital en carpeta Otros. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño fue recomendado en el proceso 2015 con fecha 03-06-2015 con fuente FNDR y Municipal. La unidad técnica fue el Servicio de Salud La ejecución fue recomendada en el proceso 2017 con fecha 26-05-2017 con fuente Sectorial y Municipal. La unidad técnica fue el Servicio de Salud | 118311 | 115771 | 459347 | 0 | 3131 | 5190731 | 0 | 0 | 67051 | 0 | 5954342 | 121387 | 118780 | 471286 | 0 | 3211 | 5325648 | 0 | 0 | 68794 | 0 | 6109106 | Los valores de la asignación presupuestaria del año 2016 se ajustan a los valores del año 2015 inflactados. No fue necesario crear nuevas asignaciones porque no faltaba ninguna. | 151725 | 89428 | 455384 | 0 | 632 | 5172537 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 5902706 | Nota: Las órdenes de Compra se consideran Contratos. Sin embargo, se adjuntas las resoluciones que aprueban contrato o modificaciones de contrato si corresponde. Se adjunta documento con detalle de los contratos de Consultorías suscritos cada año, por un monto Total de M$ 155.866, se sube a carpeta Contratos y Modificaciones de Contratos Se adjunta documento con detalle de los Contratos de Equipamiento por un Monto Total de M$ 89.428 , se sube a carpeta Contratos y Modificaciones de Contrato, Se adjunta documento con detalle de los Contratos de Equipos por un Monto Total de M$ 455.384 , se sube a carpeta Contratos y Modificaciones de Contrato. Se adjunta documento con detalle de los Contratos de Obras Civiles por un Monto Total de M$ 5.172.537. , se sube a carpeta Contratos y Modificaciones de Contrato. Se adjunta documento con detalle de los Contratos de Otros Gastos por un Monto Total de M$ 33.005 , se sube a carpeta Contratos y Modificaciones de Contrato, Se adjunta documento con detalle de los Contratos de Gastos Administrativos por un Monto Total de M$ 632 , se sube a carpeta Contratos y Modificaciones de Contrato. Sin embargo se suben al BIP como gastos sin contrato. Se ingresa el monto total del contrato de consultorías expresado en la moneda inicial de 2018. | 151725 | 89428 | 455384 | 0 | 632 | 5172540 | 0 | 0 | 33000 | 0 | 5902709 | 5098742 | BIP > SIGFE | 50156 | 0 | 0 | 0 | 97 | 753595 | 0 | 0 | 119 | 0 | 803967 | 55215 | 0 | 0 | 0 | 106 | 825371 | 0 | 0 | 135 | 0 | 880827 | Las diferencias con SIGFE podría deberse a la ausencia de información en los sistemas DIPRES debido a la antigüedad del proyecto u otra causa que nosotros desconocemos. Se desconoce porque los valores Total SIGFE son diferentes. | El BIP no permite ingresar Contratos con fecha anterior a la fecha del decreto de Asignación Presupuestaria totalmente tramitado, en la realidad los primeros decretos totalmente tramitados los tenemos a fines de febrero, lo que origina un desfase en el pago de los compromisos del mes de enero, que podría evitarse con una gestión más eficiente de la emisión de los primeros decretos y su toma de razón. Durante la ejecución de la Obra, hubo un cambio de manejo de los Anticipos de Obras informado por el MINSAL. Normalmente los Anticipos de Obras, se solicitaban con cargo a Subtitulo 31 y se devengaban como recuperación de anticipos, que se ingresaban al BIP en el mes en que se devengaba. Sin embargo, la nueva modalidad es solicitar el Anticipo de obras como Subtítulo 32 como lo define el Clasificador Presupuestario de la Ley de Presupuesto de cada año y subir al BIP la recuperación de Anticipos de cada estado de pago . En esta obra se solicitó y asignó 2 anticipos de obra de 20% y 10% del monto del contrato. El primer Anticipo de Obra como Subtitulo 31 y el segundo anticipo de Obra como Subtitulo 32. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | No se puede explicar la variación ya que se desconoce de donde se obtuvieron los valores Total SIGFE porque no corresponden a ninguna de las Asignaciones presupuestarias solicitadas . Además no tiene montos para asignaciones de Equipos y Equipamiento, siendo que los montos fueron solicitados, decretados, gastados y devengados y pagados. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | El Monto de Obras Civiles Total SIGFE corresponde al 14,6% del valor gastado de Obras Civiles lo que en sí es incomprensible, no hay argumento para explicar este tipo de diferencia. | [8 empty] | 145562.485 | 142437.2753 | 565149.5156 | 0 | 3850.1732 | 6386328.6724 | 0 | 0 | 82494.9042 | 0 | 7325823.0258 | 0 | 178611.0453 | 99246.6657 | 558021.0612 | 0 | 744.0975 | 6011063.2797 | 0 | 0 | 37489.7596 | 0 | 6885175.909 | 173788.2303 | 99244.5397 | 505438.8777 | 0 | 744.0975 | 5839426.5543 | 0 | 0 | 37489.7596 | 0 | 6656132.0591 | -6.015 | -9.1415 | -8.5636 | -3.3266 |  | 2299.1821 | 2017.0731 | -Total Otros Gastos: M$33.005 (primer pago por M$ 578 a Enel en 2018, último pago por M$22.000 a Aguas Andinas en 2020) -Res. Ex. 871 del 03-06-2019 aprueba contrato de obras civiles por M$4.989.480, Res. Ex. 2051 del 22-12-2020 aprueba nota de cambio por M$ - 67.258, Res Exenta 472 del 28 abril 2021 aprueba nota de cambio por M$ 24.989, Res Exenta 960 del 13 agosto 2021 aprueba nota de cambio por M$ -56.869, Res Exenta 1237 del 15 octubre 2021 aprueba nota de cambio por M$ 259.853, total obras civiles M$ 5.150.195 -Total Gastos Administrativos: M$632 (primer pago por M$ 425 en 2018, último pago por M$93 en 2021) -Total Equipos: M$455.384 (primer pago por M$ 12.319 en 2020, último pago por M$7.514 en 2022) -Total Equipamiento: M$89.428 (primer pago por M$ 734 en 2021, último pago por M$23.741 en 2021). -Total Consultorías M$ 151.726 (primer pago por M$ 17.467 en 2018, último pago por M$3.063 en 2021). La variación porcentual mayor se presenta en la asignación de consultorías con un 19,39 % Las mayores reducciones se presentan en equipamiento con un 30,32 %, otros gastos con 54,56 %, pero la más incidente por el monto es obras civiles con un 8,56 %. Quizás la diferencia se debe a que los sistemas no cargan todos los pagos realizados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARIA INÉS SUILÁN HAU CHUNG | MINISTERIO DE SALUD | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 7232837 | 160715 | 2.222% | Monto del Contrato inicial $ 4.989.480.089 del año 2019 Monto del Contrato Final en Modificación de Contrato N°4 $ 5.150.195.048 del año 2021 Aumento de Contrato $ 160.714.959 equivale a M$ 160.715 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La IDI no fue reevaluada | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 9.36 | 9.21 | -1.6026 | Real < Recomendado | [5 empty] | El indicador ingresado originalmente fue el CAE, pero se corrigió, pues estos proyectos se evalúan con "Costo Equivalente por Atención" CEA. Se generó planilla excel en carpeta otros donde se ingresaron los cálculos ex antes y ex post. La variación se debe a que se gastó menos de lo recomendado originalmente. | Para plazos: -en la programación se debiese considerar el plazo para obras civiles + el plazo de garantía después de la recepción provisoria sin observaciones + el plazo hasta la recepción definitiva sin observaciones + liquidación de contrato. Para costos: - el BIP debiese considerar en proyectos con varias asignaciones y una cantidad considerable de contratos por asignación (como el caso de salud) un resumen más ordenado por asignación que indique cantidad de contratos y montos gastados Para magnitudes: -No hubo modificaciones en la cantidad ejecutada versus la recomendada. El BIP elimina la información de magnitudes e indicadores de proyectos que fueron recomendados hace más de 5 años. Debiese buscar la información en todos los procesos y no sólo en el de evaluación. Para Indicadores: -El indicador ingresado originalmente fue el CAE, pero se corrigió, pues estos proyectos se evalúan con "Costo Equivalente por Atención" CEA. Se generó planilla excel en carpeta otros donde se ingresaron los cálculos ex antes y ex post. La variación se debe a que se gastó menos de lo recomendado originalmente. La variación porcentual mayor se presenta en la asignación de consultorías con un 19,39 % Las mayores reducciones se presentan en equipamiento con un 30,32 %, otros gastos con 54,56 %, pero la más incidente por el monto es obras civiles con un 8,56 %. Quizás la diferencia se debe a que los sistemas no cargan todos los pagos realizados. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO
40001158-0 | MEJORAMIENTO CALLE PUANGUE SUR, SEGUNDA ETAPA, CURACAVÍ | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | CURACAVI | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL SECTOR SUR DE CURACAVI PRESENTA UN BAJO NIVEL DE CONECTIVIDAD CON CURACAVI URBANO, DEBIDO QUE EL PRINCIPAL ACCESO CARECE DE PAVIMENTO, LO QUE DIFICULTA EL DESPLAZAMIENTO DE LOS VEHICULOS Y DE LA LOCOMOCION COLECTIVA. PARA RESOLVER ESTA CARENCIA, SE HACE NECESARIO PAVIMENTAR EL SEGUNDO TRAMO DE ESTA VÍA Y DE ESTA FORMA GENERAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL DESPLAZAMIENTO DE SUS DISTINTOS MODOS DE TRANSPORTE QUE CIRCULAN CADA DÍA POR ESTA VIA. | COMPRENDE LA PAVIMENTACIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE CALLE PUANGUE SUR, UBICADO ENTRE CALLES DOÑA CLAUDIA Y LAS ROSAS, EN LA ORILLA SUR DEL ESTERO PUANGUE Y PARALELO A ÉSTE. EL TRAMO PONIENTE SE PROYECTA CON UN PERFIL COMPLETO DE 7 M Y EL ORIENTE CON MEDIO PERFIL DE 3,5M, SUMANDO UN TOTAL DE APROXIMADAMENTE 7.367 M2. EN CALZADA DE ASFALTO 0,05M, VEREDAS Y ACCESOS UNIVERSALES DE HORMIGÓN EN 7 Y 10 CM DE ESPESOR RESPECTIVAMENTE CON UN TOTAL DE 5.192M2, 75 LUMINARIAS PEATONALES CON TECNOLOGÍA LED DE 18W, CONTEMPLA COLOCACIÓN DE PIEDRA O GRAVILLA EN ÁREAS CAFÉS, SANEAMIENTO DE AGUAS LLUVIAS A TRAVÉS DE LA RECOLECCIÓN DE LAS ESCORRENTÍAS QUE DESCARGAN AL ESTERO PUANGUE. | 5916 |  |  |  | 10 | 12 |  | 20 | [16 empty] | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 205 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 265 | [12 empty] | 10 | 10 | 18 | 18 | 0 |  | 80 | 80 | El plazo de ejecución de obras civiles supero el tiempo recomendado, debido a la realización de una modificación a la geometría del proyecto, para lograr un flujo bidireccional en todo el tramo intervenido, lo cual implicó un aumento de obras por M$ 43.033 y una ampliación de plazo de 60 días, que genero una modificación del contrato de obras y un aumento en el plazo de ejecución de un 10,42 % respecto del plazo recomendado, respecto de el plazo de consultoría . se incremento en un 21,67% en concordancia con el aumento de plazo de las obras y que se considera un tiempo adicional una vez terminado el proyecto para garantizar la buena ejecución de las obras y apoyar el proceso de recepción del las mismas. | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Un año | Variación de 50% al 100% | 16/08/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | En el proyecto se consideran el eje 1 de 7 metros y el eje 2 de 3.5 metros, en el cual la unidad plantea la necesidad de modificar el trazado geométrico del eje 2, calzada única, con el fin que puedan recorrer 2 vehículos. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Atrasos en autorización del lugar de trabajo | [8 empty] | 1514252 | 0 | 1514252 | 598950 | 915302 | -Se realizo el contrato con fecha 11 de julio de 2019, con un monto 1.446.505 en un plazo de ejecución de 205 días corridos -Se realizo una modificación de contrato con un aumento de obras en 43.033.213 IVA incluido y un aumento en los plazos de 60 días. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se produjo un aumento de obras entendido al aumento de superficie a pavimentar. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 7367 | 9090 | 123.3881 | Real > Recomendada | [6 empty] | cabe destacar que se efectuó una modificación de la geometría del proyecto , el cual en un principio contemplaba un tramo donde la calzada tenia 3,5 metro de ancho y veredas de 2,5 metros. La modificación consistió ampliar la calzada hasta 6 metros de ancho y veredas de 80 cm., lo cual contó con aprobación SERVIU RM. Esta ampliación de la calzada implicó un aumento de 1.723 M2 de calzada. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | El proyecto tuvo la posibilidad de extender su superficie debido a la forma del terreno y las líneas oficiales existentes. dando la posibilidad de ampliar desde 1 vía de un carril a 1 vía de 2 carriles | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | aumento de la superficie útil al momento de la ejecución de la obra. | [6 empty] | Con fecha 09 de junio del 2020, la comisión integrada por las siguientes personas: Juan Palacios Meneses Director de Obras Municipales, Juan Pablo Lefimil Toro Asesor Jurídico, Carlos Vásquez Álvarez Secretrario Comunal de Planificación, Patricio Rojas Mora, Asesor Técnico de la Obra y Alexis Fabian en representación de SUIZCORP SPA., dan la recepción Provisoria a la obra "MEJORAMIENTO CALLE PUANGUE SUR, SEGUNDA ETAPA, CURACAVI" | 09/06/2020 | Se informa que a la fecha no cuenta con Recepcion Definitiva. Sin embargo, se solicito a DOM que regularizara este proceso. |  | SI | 09/06/2020 | a la fecha no hay situaciones que afecten el correcto funcionamiento del proyecto. |  | En Operación | se pudo ofrecer una alternativa vial a toda la comunidad y entregar conectividad a un sector especifico de la comuna. | PAULINA ÁLVAREZ FAUNDEZ | MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4330400% | 4330400% | 0 | 4339500% | 91 | NA |  | 4365700% | 262 | 4365700% | 262 | 4368200% | 25 | 4371900% | 37 | 415 | 415 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | UT se demora en aprobacion de las bases de licitacion | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | EETT demora | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Cabe destacar que el diseño fue realizado con fondos municipales, por tanto, la postulación fue de perfil a ejecución. La ejecución fue postulada al FNDR | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471505 | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471505 | se mantiene financiamiento | 24800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1489452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1514252 | se mantiene financiamiento | 25000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1446505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1471505 | 872555 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 655997 |  | Los funcionarios municipales exponen la dificultad que existe para ejecutar el proyecto en las condiciones que se aprobó originalmente. En una tramo, el ancho de calzada y ancho vereda deberán ser reducidos (anchos no dan con el ancho existente en terreno) UT solo envió antecedentes complementarios por correo a lo solicitados por analista, esto es: .Los antecedentes adjuntos en el Ord N° 007 e Informe DOM hacen referencia a un proyecto (con código BIP) que se encuentra terminado, recibido y pagado al 100%. Entiendo que se produjo un error (el actual proyecto se refiere a la segunda etapa). Favor aclarar. 2. Los antecedentes no vienen visados por el ATO (recursos disponibles en el convenio), el cual se encuentra en proceso de contratación. Favor aclarar. 3. El monto solicitado de obras adicionales asciende a $26.730.928.- Iva incluido y el propio informe de DOM indica que “esta unidad deberá analizar los precios presentados por el oferente”. Se hizo ese análisis?, cómo se obtuvo ese monto ¿?. 4.La Unidad Técnica debe asegurar que los cambios serán aprobados por los organismos técnicos, Serviu o DOM y que dichos cambios no impiden la futura recepción de las obras. Explicitar. 5. Se indica que para ejecutar los adicionales se solicita un plazo extra de 90 días. Se solicita enviar programación con detalle de esos 90 días. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Los funcionarios municipales exponen la dificultad que existe para ejecutar el proyecto en las condiciones que se aprobó originalmente. En una tramo, el ancho de calzada y ancho vereda deberán ser reducidos (anchos no dan con el ancho existente en terreno | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | no consideracion de lo real a ejecutar | [8 empty] | 29978.6265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734597.6439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764576.2704 | 0 | 28141.7686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1734082.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1762223.8592 | 27964.2482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1707810.1328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735774.381 | -0.13331 | -1.6322 | -1.5443 | -1.5009 |  | 190.9543 | 187.8779 | El proyecto se ejecutó dentro de los montos recomendados. Respecto del monto contratado se realizó un aumento de obras por M$ 43.033 que respecto del monto contratado M$ 1.446.505 , implica un 2,97%. El monto contratado par consultoría no sufrió modificaciones. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO ALEJANDRO ROJAS RODRÍGUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 1754257 | 43033 | 2.453% | las modificaciones presentes en la ejecución del proyecto correspondieron al aumento de superficie útil en los 1.723 metros proyectados. pudiendo con esto ensanchar la calzada. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no fue sometido a reevaluación, cabe destacar que se efectuó una modificación de la geometría del proyecto , el cual en un principio contemplaba un tramo donde la calzada tenia 3,5 metro de ancho y veredas de 2,5 metros. La modificación consistió ampliar la calzada hasta 6 metros de ancho y veredas de 80 cm., lo cual contó con aprobación SERVIU RM. Esta modificación implico una modificación compensada de obras por M$ 208.711 y un aumento de obras adicional por M$ 43.033, que fue autorizada por el Gobierno Regional, pues no supera el 10%. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 321858 | 394194 | 22.4745 | Real > Recomendado | [5 empty] | se observa un incremento de la rentabilidad, ya que en términos reales en moneda de 2018, el costo del proyecto fue M$ 109.801 menor a lo recomendado. Cabe destacar que debido a los cambios en la geometría del proyecto, lo cual genera cambios en los beneficios y en los costos de mantención, el valor calculado es solo referencial. | El proyecto se ejecutó de buena manera , con una diferencia significativa en cuanto a magnitud con un aumento de superficie del 23,4% respecto del valor recomendado, debido a la modificación del perfil de la vía y con un costo real menor a lo recomendado, lo que genera un aumento en el indicador de rentabilidad del proyecto. La modificación indicada implicó un aumento de costos del 2,97% respecto del monto contratado y un aumento de plazo de 60 días que implicó un aumento de plazo de ejecución de 10,42%. La consultoría no experimentó cambio cambio en el monto contratado, pero si en su plazo de ejecución del 21,67% respecto de lo recomendado. Cabe destacar que el proyecto debió ser sometido a reevaluación dado el cambio significativo en la magnitud del proyecto. Respecto de la modificación realizada tubo un buen propósito y resultado , ya que mejoró las condiciones de desplazamiento de los vehículos, generando más beneficio a los usurarios de la vía. Como en este caso se cuenta con un informe de visita a terreno realizada antes de la recomendación favorable del proyecto se puede observar la situación de la vía sin proyecto, lo cual, permite visualizar el impacto y el cambio generado por el proyecto en el espacio público, además de permitir un mejor desplazamiento y conectividad en el sector de la comuna donde se realizó esta intervención. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40011341-0 | CONSTRUCCION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS Y RED DE ALCANTARILLADO EL HUINGÁN, PIRQUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | CORDILLERA | PIRQUE | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | DENTRO DEL ÁREA RURAL DE LA COMUNA DE PIRQUE, EL VILLORRIO EL HUINGÁN NO CUENTA CON SOLUCIÓN SANITARIA, Y ES UNO DE LOS VILLORRIOS MÁS ANTIGUOS DE LA COMUNA. LOS SISTEMAS PARTICULARES DE ALCANTARILLADO (FOSAS SÉPTICAS Y POZOS NEGROS) HAN COLAPSADO SUS CAPACIDADES, GENERANDO UNA EMERGENCIA SANITARIA EN ESE SECTOR, DECRETADO POR LA SEREMI DE SALUD. | LAS OBRAS A EJECUTAR CON EL PROYECTO SON LAS SIGUIENTES: - MOVIMIENTO DE TIERRA. - COLOCACIÓN DE 336 MT. DE CAÑERÍA PVC CLASE II D=200MM. - CÁMARA DE INSPECCIÓN 8 UNIDADES. - 30 UNIONES DOMICILIARIAS - PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS. - ROTURA Y REPOSICIÓN DE 1527 M2 PAVIMENTO ASFÁLTICO Y 566 M DE SOLERAS DE HORMIGÓN . SE CONTEMPLA LA CONTRATACIÓN DE UN ATO POR 9 MESES.COMO APOYO A LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE OBRAS. | 321 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO |  |  | 9 | 11 |  | 22.2222 | [16 empty] | 8 | 12 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 204 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 90 | 15 | 30 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 355 | [12 empty] | 9 | 9 | 13 | 13 | 0 |  | 44.4444 | 44.4444 | En las obras civiles la variación de plazo total versus el recomendado fue de 47.92%. Hubo un aumento de 90 días (38%) para mejoramiento de los diseños de ingeniería, obras viales y eléctricos, que no estaban de acuerdo con las características del terreno, tal como lo indica documento de aprobación de aumento de plazo de contrato, de la DOM, de fecha 26-08-2021. Por otro lado, aumento de 15 días (7%) según razones fundadas de la ITO, en informe 24/2021, citado en documento de aprobación de aumento de plazo de contrato, de la DOM, de fecha 23-12-2021. En las consultorías hubo un aumento de dos meses (22%) de acuerdo a anexo N°2 Modificación de contrato. Llama la atención que el plazo e consultorías es menor al de las obras civiles, siendo que por lógica, el orden debiera ser inverso. Variación plazo total del proyecto fue de 44%. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 12/02/2021 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | contratista se atrasa en la ejecución de obras en distintas partidas Informe fundado de la ITO, citado en certificado de autorización DOM del 23-12-2021 | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otros atrasos por procesos administrativos de consultorías | se solicita aumento en la consultoría, debido al aumento de plazo autorizado para las oocc | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Diseño de ingeniería, obras viales y electricidad, no estaban desarrollados de acuerdo con las características del terreno. Se otorga aumento de 90 días | [5 empty] | 607843 | 0 | 607843 | 0 | 607843 | Obras civiles. Contrato fecha 08-03-21 plazo 204 dias $583.529.127 anexo de contrato nº1 plazo 90 dias anexo de contrato nº2 plazo 30 dias anexo de contrato nº3 plazo 30 días monto $3.806.378 anexo de contrato nº4 plazo 15 días Consultorías Contrato Fecha: 08-03-2021 Monto: $11.700.000 Anexo 1 Fecha: 16-06-2021 Monto: $5.079.633 Anexo 2 Fecha: 06-06-2022 Monto: $3.728.814 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | aumento de obra debido a modificaciones para mejorar el diseño | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 30 | 30 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Las magnitudes del proyecto no experimentaron variaciones | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | pequeñas variaciones al diseño de la PTAS | [6 empty] | Limpieza Exterior. Colocar cerrojo carcelero al interior del portón de acceso. No se puede realizar prueba del termo de agua del camarín. Cortar fierros de pilar de muro perimetral. Bajar altura de los portones del galpón para evitar ingreso de agua lluvia Colocar sombrero y extensión de tiraje del generador. Engrasar todos los portones. Pintar estructura con soldadura junto a portones. Pintar planchas de separación de capilla y PTAS (acrizinc). Fijar PVC desde sopladores a difusores. CAMBIAR TODOS LOS DIFUSORES DEBIDO A DAÑO POR IGOL (16 UNIDADES}. Realizar pruebas de estanqueidad en TODOS LOS ESTANQUES. Demostrar funcionamiento de equipos. Colocar canaleta en paso de agua de manera laminar entre sedimentador y dorador. Pintar barras tensoras al interior del galpón. Fijar cañería de agua fría en termo de agua en camarín (colocar escuadra). Reforzar cerradura en puerta de sala de sopladores. Cambiar fibrocemento de puerta de sala de sopladores. Cambiar cerradura puerta de sala de agitadores. Fijar estructura de agitadores. Limpiar ventana y cuadrar cerrojo caracol de oficina de operador. Cuadrar marcos de puertas de baño y ducha de operador. Tapar agujeros de cielo en ducha de operador. Colocar anticorrosivo de terminación en estructura de cierro de capilla y PTAS. Obtener empalme de CGE (y por ende TE-1 ) Obtener Recepción de Vialidad en descarga de aguas. Obtener Recepción de SEREMI de Salud. Obtener Recepción Final de la DOM. | 24/01/2022 | Sin Observaciones | 14/06/2023 | SI | 05/05/2022 | La planta de tratamiento de aguas servidas se encunetra operando normalmente. |  | En Operación | La seremi de salud aun no nos entrega la resolución del terminos de las obras. | LOURDES BAU PARRA | MUNICIPALIDAD DE PIRQUE | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4388500% | 4388500% | 0 | 4405700% | 172 | NA |  | 4426300% | 206 | 4422300% | 166 | 4423900% | 16 | 4439000% | 151 | 505 | 505 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Unidad Técnica extiende fecha de cierre de la licitación 2719-19-LR20 | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Proyecto presentado directamente a ejecución, con diseño financiado con fondos municipales. | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599040 | 11700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599040 | La asignación Otros Aportes Directos no registra antecedentes de gasto en el módulo ejecución del BIP. Podría deberse a algún error de la etapa ex ante. | 20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607843 | Modificaciones de contrato en asignación consultoría, aumentan el plazo y el monto. El valor de los incrementos de los recursos, ameritaban reevaluación. | 20508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 587477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607985 | 607985 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | No existen observaciones. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | 'Aumento cambio muro perimetral". Esta modificación implica un aumento de presupuesto de $3.806.378.-, IVA Incluido, siendo el nuevo monto de contrato $587.335.505.- IVA incluido. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | modificación de contrato, que aumentó el monto en un 71% y el plazo en 2 meses | [8 empty] | 13276.8259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666478.5913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 679755.4173 | 0 | 22876.7471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651629.5936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674506.3407 | 22322.9259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646121.1459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 668444.0718 | -0.7722 | -1.664 | -3.0545 | -0.89877 |  | 22281.4691 | 21537.3715 | En consultorías hubo una variación de 68% del costo total respecto a lo recomendado. De acuerdo a la variación registrada en asignación, llama la atención que no se haya sometido a proceso de reevaluación. Los incrementos de los monto se debieron a las dos modificaciones de contrato que registró la asignación, descritas en la sección reevaluaciones. En Obras civiles la variación entre lo real y lo recomendado fue marginal (-3%). El cuadro indica que la asignación tuvo un proceso normal, dado que el monto recomendado fue mayor al contratado y a lo pagado. El monto total consolidado recomendado fue mayor al contratado (1%) y a lo pagado (2%), lo que da a entender que el proyecto tuvo un proceso normal en cuanto al total. Sin embargo, se deja constancia de la asignación Consultoría, debió ser sometida a reevaluación, según lo que indican las actuales normas. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | FELIPE ANDRÉS BARRA PINO | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 675776 | 12615 | 1.867% | Obras Civiles. M$3.806 año 2022 Consultorías. M$5.080 año 2021 M$3.729 año 2022 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | Si bien el proyecto no indica reevaluaciones - de acuerdo con lo indicado en las normas vigentes- debió someterse a dicho procedimiento en dos ocasiones, por motivos de aumento de asignación Consultoría RS en 2020 = M$11.700 ==> al año 2021 queda M$11.963. Año 2021. Aumentó en M$5.080 según anexo modificación de contrato, de fecha 16-06-2021 Monto 2021 = M$11.963+M$5.080 = M$17.043 Aumento 2021 = 42% >10% Se tendría que verificar si en ese momento las normas ameritaban Reevaluación por concepto de asignaciones, o sólo por monto total de iniciativa. Actualizado 2022 = M$17.793 Aumentó en M$3.729 según anexo N°2 modificación de contrato, de fecha 06-06-2022 Monto 2022 = M$17.793 + M$3.729 = M$21.521 Aumento 2021 = 21% >10% Se tendría que verificar si en ese momento las normas ameritaban Reevaluación por concepto de asignaciones, o sólo por monto total de iniciativa. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 646963 | 642353.65 | -0.71246 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 56694 | 56003.24 | -1.2184 | Real > Recomendado | Se condicen los resultados de indicadores económicos ex post menores que los recomendados, dado que el monto total de la inversión fue menor a lo recomendado. Se observa una rentabilidad mayor a la estimada en la etapa de formulación. | El proyecto se ejecutó hasta el final (recepción de obras), pese a que las consultorías contaron con un tiempo menor a las obras civiles, algo poco común en este tipo de iniciativas con una variación de 44% del costo real versus el recomendado. Costos Variación total real =-1.66% En general, lo recomendado para el desarrollo de la iniciativa fue mayor a lo pagado. Las obras civiles registraron pequeños aumentos respecto al total del monto. Sin embargo, la asignación consultoría debió haberse sometido a reevaluación (por lo que indican las actuales normas. Se debe chequear si con las normas de esos años correspondía), dado que tuvo aumentos por sobre el 10% en dos ocasiones. Dado que lo real fue menor a lo recomendado, se aprecia una leve mejoría en la rentabilidad real del proyecto, en comparación con la estimada en la etapa ex ante, dado que los indicadores de costos disminuyeron en 1%. | ALAN ÁLVARO ROBINSON ESPINOZA | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40007072-0 | CONSTRUCCION CENTRO INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR,CURACAVI | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | CURACAVI | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ASISTENCIA Y SERVICIO SOCIAL | CASA DE ADULTO MAYOR | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | La precariedad en la cual las distintas agrupaciones existentes de Adultos Mayores desarrollan sus actividades no permite que se puedan llevar a cabo completamente las actividades y programas que desarrolla el municipio con este grupo etáreo, cuyas demandas van aumentando en concordancia con el crecimiento que va experimentando este grupo de la población de Curacaví. Por lo anterior, hoy existen condiciones deficientes para la Atención Integral de los Adultos Mayores en Curacavi | Con el presente proyecto se van a ejecutar las obras para la construcción del CIAM de 571,58 m2 en albañilería, en un terreno cedido por Bienes Nacionales de 6098 m2. Se contempla la ejecución de: - Instalación de faenas. - Obras gruesa: movimientos de tierra, cimientos, base de pavimentos interiores, elementos estructurales verticales, elementos estructurales horizontales, cubiertas, protecciones hídricas, aleros, aislación térmica - Terminaciones: revestimiento de muros y cielos interiores, pavimentos interiores, pasamanos, puertas, ventanas, guardapolvos y cornisas, pinturas y terminación, mobiliario incorporado, rótulos - Instalaciones: agua potable y alcantarillado, artefactos, instalaciones de fuerza y alumbrado, lampistería, gas, climatización, aguas lluvias, zanja de drenaje. - Obras complementarias: mobiliario incorporado de obras exteriores, áreas verdes, pavimentos exteriores, cerco perimetral y portones. - Aseo Se considera la adquisición de equipos (detallado en presupuesto y cotizaciones) por un monto de M$ 108.486 Se considera la adquisición de equipamiento (detallado en presupuesto y cotizaciones) por un monto de M$ 14.061 Se considera la contratación de ATO con una duración de 12 meses | 679 |  |  |  | 12 | 9 |  | -25 | 2 | 2 |  | 0 | 2 | 3 |  | 50 | [8 empty] | 12 | 11 |  | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 330 | [12 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667 | - La variación de los plazos en las asignaciones de Equipos y Equipamiento obedece a que se adjudicaron a la misma empresa constructora, asignándosele la duración de la ejecución de las obras. fueron corregidas las fechas de acuerdo con los contratos ingresados en el BIP y los plazos de recepción. - Se informa que los plazos de traslado internacional, fueron extensos, considerando que también influyó la carencia de materiales y la pandemia por covid-19, para la adquisición del equipo contemplado. - Las empresas de servicios CGE y Aguas Andinas, demoraron para emitir los permisos y establecer las conexiones del recinto. - De acuerdo con los plazos ingresados, el tiempo efectivo de obras fue un 30 % menor y el de consultorías un 23 % menor, sin embargo existen dudas si se contemplaron las demoras de los servicios de CGE y Aguas Andinas en dichos plazos, Lo más probables es que se subsanaran antes de la recepción final e1 19-07-2023 | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 10/01/2022 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | El aumento de plazo, se produce por el aumento de empalme eléctrico, el cual llevo a la empresa CGE, el realizar el cambio y reposición de varios postes en la villa el sol (sector donde esta ubicado), y la colocación de nuevos transformadores para abastecer de energías tanto al CIAM como a los vecinos.- | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Daños a la infraestructura por terceros | se tubo que realizar cableados nuevos, cambios de postes, cortes de arboles. Por nuevo empalme electrico. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se realizaron modificaciones en el proyecto debido a las conexiones de gas, realizando un mejoramiento y cambiando todas las cañerías de gas, cocinas, Calefont, fueron reemplazados por termos, cocinas eléctricas para mejor manejo y seguridad de los adultos mayores. además de que genera un mejor funcionamiento en la mantención y logística en el abastecimiento de gas. | [5 empty] | 1015868 | 0 | 1015868 | 0 | 1015868 | No existieron contratos pagados con recursos propios. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Los cambios eléctricos por eliminación del proyecto de gas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Cambios en la corrientes débiles, ya que no existía proveedor vigente para la instalación, a lo que solo se tuvo que dejar de manera superficial las canalizaciones de corrientes débiles. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 571 | 571 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | - Se modificó la unidad de medida ingresada por la unidad técnica, la cual corresponde a "metros cuadrados". - Lo recomendado ex antes fueron 572 m2, por lo que existe una diferencia de -0,17% | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones. | 07/12/2022 | Durante el proceso de recepción provisoria, se realizo el cambio de las puertas especificadas de madera, ya que esta se torcieron, a lo que la empresa tuvo que reemplazarlas por unas de mejor calidad, fueron reemplazadas por madera pino Oregón y se volvieron a pintar los de colores señalados. Se mejoraron temas de fisuras menores en estuco, mantención a equipos de clima, alarma y motor de portón de acceso de portón principal | 19/07/2023 | SI | 02/01/2023 | La acústica del recinto afecta un poco el normal desarrollo. Falta de almacenamiento exterior (bodegas) |  | En Operación | Las negativas. Las situaciones Negativas proyecto, fueron los plazos extensos por parte de las empresas de luz y agua (CGE y Aguas Andinas). para emitir los permisos y establecer las conexiones. Por ejemplo CGE, tuvo que hacer una modificación en sus empalmes y postes por la capacidad que existía en el sector era muy deficiente, la cual afectaría a los vecinos. El equipamiento, los plazos de traslado internacional, también son extensos. - El peso excesivo de las puertas metálicas o las mismas de madera las cuales se vieron afectadas y se tuvieron que cambiar, es el quizás considerar para la próxima unas puertas de aluminio con vidrio termo panel templado. Lo positivo. -Por parte del Arquitecto se consideró que todas las puertas a los talleres y salas fueran de colores, ya que sería mucho mas fácil la identificación de los recintos para los adultos mayores. - Por parte del Gobierno regional, se valoró el realizar el cambio de gas por electricidad, ya que se genera mayor seguridad para los adultos mayores en la manipulación. - La cocina del recinto, es el lugar que ha recibido mas halagos, ya que es un espacio grande y pensado para compartir mas de 10 personas, lo que hace que sea un lugar amigable para los adultos mayores. | ANGELICA MONTESINOS | MUNICIPALIDAD DE CURACAVI | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | 4395000% | 4420000% | 250 | 4428600% | 86 | NA |  | 4455400% | 268 | 4455400% | 268 | 4457100% | 17 | 4466500% | 94 | 715 | 465 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | atraso en la elaboracion de bases tecnicas por parte de UT | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Tiempo en pregunta y respuesta, oferentes no presentan documentos necesarios en licitacion | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La etapa de diseño fue desarrollada con recursos propios de la municipalidad La etapa de ejecución fue ingresada al proceso 2019 con fecha 15-05-2019, siendo su rate FI con fecha 29-05-2019 Obtiene su recomendación en el proceso 2020 con fecha 29-04-2020 | 31980 | 14061 | 108486 | 0 | 0 | 844506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999033 | 32700 | 14061 | 110927 | 0 | 0 | 863508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1021196 | Mantiene | 32690 | 13306 | 108653 | 0 | 0 | 861969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016618 | Las causas del aumento y disminución en OO.CC son: Se propone el cambio de los equipos de clima, considerando que los equipos especificados abastecen a varias salas, lo que implica un corte general del aire en caso de existir una falla del sistema; y además presentan la condición que debe existir un cielo falso y el cielo especificado por proyecto es cielo raso en Yeso cartón. El cambio de los equipos de clima permitirá que trabajen de forma independiente en cada recinto El proyecto de gas se elimina en función de la seguridad de los adultos mayores que harán uso del recinto, con el objetivo de disminuir el riego que existiría si se ocasiona una fuga de gas; por lo cual la unidad técnica propone cambio de calefón a gas por termos eléctricos, con los siguientes beneficios: - Disminuye los costos de mantenimiento. - Aumenta la eficiencia energética y contaminante. - Aumenta la seguridad del recinto. - Disminución de profesionales competente en la mantención y/o reparación a futuro Se hace disminución de la cantidad de las barras de baño fija, esta disminución se genera producto de la unión de entre paneles divisorios de los baños, que no genera una correcta fijación en el panel. Además, solo se deja considerado para baños de minusválidos | 32690 | 13306 | 108653 | 0 | 0 | 861969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016618 | 1016618 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron algunos cambios y disminución de obras. Se cambió del equipo de aire acondicionado a equipos tipo SPLIT, se agregaron sombreaderos, se eliminaron las maquinas de ejercicios del patio interior, la eliminación de pasto en el patio central por cuarzo, cambio de red de gas, por nuevos puntos eléctricos en cocina y otros recintos, por los equipos de clima nuevos y los cambios en cocina , encimera, termos. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | UT informa al gore modificaciones al proyecto a costo cero | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Unidad tecnica debe reembolsar al GORE obras de modificaciones no regularizadas y pagadas, para ello deben presentar presupuesto de obras detallado por calle y tramo. | [8 empty] | 36289.6366 | 15955.5771 | 123103.4955 | 0 | 0 | 958296.635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1133645.3441 | 0 | 34749.3547 | 14145.2941 | 115497.7557 | 0 | 0 | 916270.0064 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1080662.4109 | 34749.3547 | 14144.2311 | 115497.7557 | 0 | 0 | 915472.7591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079864.1005 | -4.6737 | -4.7441 | -4.4687 | -0.073872 |  | 1891.1806 | 1603.2798 | - Con fecha 21-12-2021 se firma el contrato de la licitación ID: 4202-62-LR21 entre el municipio de Curacaví y la Constructora ECR Limitada por un monto de M$ 983.929 (que incluye las asignaciones de obras civiles M$861.969, equipos M$108.653 y equipamiento M$13.306). - Con fecha 11-11-2022 se realiza un Addendum Modificatorio del contrato con el siguiente detalle: disminución de M$7.032 y un aumento de M$72, más obras extraordinarias por M$6.210. (todos los montos con IVA incluido), resultando una disminución final de M$750. - El nuevo monto para la asignación de obras civiles es M$861.219 (IVA incluido) Estas modificaciones no implicaron mayores gastos generales ni indemnizaciones.. Una vez corregidos los valores ingresados, respecto de obras civiles, después de los aumentos y disminuciones se terminó gastando un 4,47 % menos de lo recomendado. Respecto de consultorías, dicho monto fue un 4,24 menor. El que presenta la mayor disminución fue equipamiento con un 11,35 %. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO ALEJANDRO ROJAS RODRÍGUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO |  |  | SI | 1126156 | -750 | -0.0666% | La modificacion del proyecto, En resumen, las modificaciones implican una disminución de $7.031.820.- IVA incluido y un aumento de $71.549.- IVA incluido, y obras extraordinarias de $6.209.790.- IVA incluido, totalizando una disminución final de $750.481.- IVA incluido; lo que arroja un nuevo monto de contrato de la asignación de obras civiles de $861.219.000.- IVA incluido.; sin embargo, no implican mayores gastos generales ni indemnizaciones. Estas modificaciones, fueron el cambio del equipo de aire acondicionado a equipos tipo SPLIT, se agregaron sombreadero, se eliminaron las maquinas de ejercicios del patio interior, la eliminación de pasto en el patio central por cuarzo, cambio de red de gas, por nuevos puntos eléctricos en cocina y otros recintos, por los equipos de clima nuevos y los cambios en cocina , encimera, termos. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | - La IDI NO fue reevaluada. - De acuerdo con lo informado por la unidad técnica, se realizaron modificaciones en el diseño del proyecto, realizando un mejoramiento y cambiando todas las cañerías de gas, cocinas, calefón, fueron reemplazados por termos, cocinas eléctricas para mejor manejo y seguridad de los adultos mayores. Además de que genera un mejor funcionamiento en la mantención y logística en el abastecimiento de gas. - Independiente de si el cambio se justifica por mejor funcionamiento, el proyecto debió ser reevaluado, ya que se modificó una partida incidente en los costos de operación y mantención, pues se elimina el consumo de gas y se aumenta el eléctrico, por lo que el indicador de CAE ya no va a ser el estimado ex antes (independiente de las modificaciones de costo de obras,), pues no se conoce cuales son los costos de operación y mantención resultantes del cambio. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 133635 | 130655 | -2.23 | Real < Recomendado | [5 empty] | - Se compara el indicador con el recomendado originalmente en moneda 2020. - Se llevan los montos de las asignaciones de 2022 a 2020: obras civiles = M$ 806.768; equipamiento = M$ 12.465; equipos = M$ 101.783 - Se ingresan las planillas de evaluación original y ex post en carpeta digital, subcarpeta otros - La diferencia se debe a que los costos estimados ex antes fueron mayores. - Sin embargo, como se mencionó en reevaluación, este proyecto modificó una partida incidente en los costos de operación y mantención, por lo que este ejercicio matemático es infructuoso, ya que no se conocen los costos de consumo que involucran los cambios realizados. | - Este tipo de IDIs está siendo solicitada y replicada por muchos municipios, por lo que debiese adoptarse como parte de una futura metodología y/o RIS de recintos para Adultos Mayores, una medida de seguridad e incorporar directo en los requisitos que este tipo de recintos no debiese poseer instalaciones riesgosas como son las de gas e incorporar que todo tipo de calefacción sea eléctrica (de agua, para cocinar y calefaccionar). - Una vez corregidos los valores ingresados, respecto de obras civiles, después de los aumentos y disminuciones se terminó gastando un 4,47 % menos de lo recomendado. Respecto de consultorías, dicho monto fue un 4,24 menor. El que presenta la mayor disminución fue equipamiento con un 11,35 %. | MARCO LEIVA FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40001576-0 | MEJORAMIENTO CALLE CANCHA DE CARRERAS, COMUNA DE ALHUE | 13 | REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | MELIPILLA | ALHUE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | Actualmente la calle cancha de carreras presenta un bajo nivel de conectividad, el cual esta asociado a la Inexistencia de perfiles óptimos de la calzada, mala carpeta de rodado debido a la periodicidad de épocas secas y húmedas, al material de suelo poco permeable y a los largos tiempos sin mantención, al flujo vehicular constante va deteriorando en forma progresiva la carpeta de rodado, la cual no tiene la capacidad de resistir los esfuerzos manteniendo su forma y estabilidad, así como también, altos niveles de rugosidad al no poseer perfiles óptimos de calzada y presentar una mala carpeta de rodadura, la calle posee una rugosidad más alta de lo requerida, provocando una irregularidad en la superficie. Todo lo anterior, debido a que actualmente es de tierra. | Esta intervención contempla el mejoramiento de la vía considerando 2 pistas y un bandejón central , se pavimentaran 4.145 m2 de calzadas: 3.648,7 m2 en hormigón de e= 0.17 mm; 496,4 m2 en hormigón de e=0.16; y 1.777.6 m2 de veredas e=0.07 HCV ; 58 m2 de veredas e=0.10m HCV, Así como también la canalización de acequias, canales y escurrimiento de aguas lluvias. La calle Cancha de Carreras se pavimentará entre empalme con calle 19 de agosto y empalme con calle Hortencia Rivera. | 6002 | [23 empty] | 6 | 10 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 180 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 60 | 15 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135 | 315 | [12 empty] | 6 | 6 | 10 | 10 | 0 |  | 66.6667 | 66.6667 | El aumento del plazo de ejecución se generó por 2 causas , en primer término por modificaciones que se le realizaron al proyecto para mejorar su resultado y por los efectos de las restricciones que hubo durante el periodo de la pandemia. Lo cual se detalla a continuación de acuerdo a lo informado por la unidad técnica: Atrasos de proyecto: 1.- Causas relacionadas con el Diseño: Se justifica aumento de plazo por 60 días, solicitado por empresa Sociedad Constructora Hermanos Limitada, respecto a visita de Inspector técnico SERVIU RM, quien informo incongruencias entre topografía existente y plano del proyecto, dicha visita se demoró debido a las condiciones sanitarias producto de la pandemia Covid-19. 2.- Atraso en autorizaciones y servicios: Se justifica aumento de plazo por 15 días, solicitado por empresa Sociedad Constructora Hermanos Limitada, por espera de respuesta de modificaciones de obras por parte del Gobierno Regional. 3.- Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevista: -Estallido social 60 días En total las ampliaciones de plazo totalizaron 135 días, lo que implica un aumento del 83,33%, respecto del plazo recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 29/01/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se justifica aumento de plazo por 60 días, solicitado por empresa Sociedad Constructora Hermanos Limitada, respecto a visita de Inspector técnico SERVIU RM, quien informo incongruencias entre topografía existente y plano del proyecto, dicha visita se demoro debido a las condiciones sanitarias producto de la pandemia Covid-19 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | Se justifica aumento de plazo por 15 días, solicitado por empresa Sociedad Constructora Hermanos Limitada, por espera de respuesta de modificaciones de obras por parte del Gobierno Regional | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | -Estallido social 47 días -Acta entrega terreno administrativa N°1 fueron 30 días -Acta entrega terreno administrativa N°2 fueron 20 días -Paralización N°1 fueron 17 días -Paralización N°2 fueron 44 días -Recepción provisoria de obra fueron 5 días -Sub-sanación de Observaciones 10 días | [5 empty] | 580094 | 0 | 580094 | 0 | 580094 | -Se realiza un contrato de ejecución de obra, de fecha 23 de Octubre del 2019, suscrito entre la Ilustre municipalidad de Alhué y la empresa Sociedad Constructora Hermanos Limitada, Rut N° 77.352.040-2, Representada legalmente por Don José Bernardo Celpa Palma, Run N° 9.493.461-9. por un monto de $576.722.645.- (IVA incluido) -Se realiza anexo de contrato por aumento de plazo, por un periodo de 60 días corridos, aprobado mediante decreto alcaldicio N°633 de fecha 7 de octubre del 2020. -Se realiza anexo de contrato por aumento de plazo, por un periodo de 15 días corridos, aprobado mediante decreto alcaldicio N°775 de fecha 10 de diciembre del 2020. -Se realiza anexo de contrato por aumento de presupuesto, mediante decreto alcaldicio N°795 de fecha 15 de diciembre del 2020, aprobado por Gobierno Regional Metropolitano, por un monto de $3.370.729.- (IVA incluido), arrojando como nuevo monto de contrato por $580.093.374.- (IVA incluido) | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Incorporación de 4 cámaras de inspección de alcantarillado, debido a que la red sanitaria se interceptaba con el nuevo proyecto del canal de la obra; por lo cual se tuvo modificar la pendiente para evadir resaltos de las tuberías y así evitar posibles obstrucciones en el colector de alcantarillado domiciliario. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 4145 | 4145 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo cambio en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Observaciones: -Reparar paño de veredas que presenta grieta en la intersección de calle Cancha de carrera con calle Victoria. -Rellenar vacíos en calzadas y veredas, producto de extracciones para muestras de Laboratorio para ensayes correspondientes. -Reparar solera inclinada de bandejón central, frente al cementerio. -Reparar fisuras en la superficie de cámara de inspección N°2 -Realizar re-emboquillado. -Terminar la construcción del paradero, instalar placas con logo del Gobierno Regional y municipal. | 15/12/2020 | Para el efecto de recepción definitiva de la obra, se realiza lo siguiente: -La comisión receptora se reúne en terreno y verifica que las obras fueron ejecutadas de acuerdo a lo establecido en los planos, especificaciones técnicas y demás antecedentes del proyecto. -Obra ejecutada en un 100%, se recibe sin observaciones. | 31/01/2022 | SI | 16/12/2020 | Obra ejecutada en un 100%, se recibe sin observaciones. | Obra ejecutada en un 100%, se recibe sin observaciones. | En Operación | Una situación negativa que afecto los plazos de ejecución de las obras, corresponde al periodo de pandemia Covid-19. | NICOLÁS MORAGA LÓPEZ | MUNICIPALIDAD DE ALHUE | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4328500% | 4328500% | 0 | 4343300% | 148 | NA |  | 4379000% | 357 | 4379000% | 357 | 4382200% | 32 | 4390900% | 87 | 624 | 624 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | UT demora en elaboracion de bases administrativas | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | atraso administrativo por ut | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Cabe destacar que el diseño fue realizado con fondos municipales, por tanto, la postulación fue de perfil a ejecución. La ejecución fue postulada al FNDR. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588790 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588790 | mantiene | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580093 | Solicitud reevalucion por aumento de presupuesto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580093 | 580093 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Solicitud reevalucion por aumento de presupuesto | Unidad técnica informa que el ritmo de la ejecución del proyecto ha bajado por la emergencia sanitaria COVID-19 por lo cual se reprograma el gasto 2020 Unidad técnica deriva decreto N°491 con que se paralizan las obras a partir del 06/07/2020 según solicitud de la empresa, en vista que la cuarentena en comunas de Santiago impiden tener una mayor cantidad de gente trabajando en la obra, independiente de que también ha contratado gente de Alhue. Esta paralización se mantendrá hasta que se levante el estado de excepción. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | ampliacion de partidas a considerar | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706056.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706056.076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675268.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675268.5092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653630.153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653630.153 | -4.3605 | -7.4252 | -7.4252 | -3.2044 |  | 157.6912 | 157.6912 | El proyecto se ejecuto dentro del monto recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCELO ALEJANDRO ROJAS RODRÍGUEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 701927 | 3371 | 0.4802% | Las modificaciones del proyecto consistieron en contemplar la construcción de 4 cámaras de inspección de alcantarillado, debido a que la red sanitaria se interceptaba con el nuevo proyecto del canal de la obra; por lo cual se tuvo modificar la pendiente para evadir resaltos de las tuberías y así evitar posibles obstrucciones en el colector de alcantarillado domiciliario. La obra fue ejecutada durante el año 2020 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la ejecución del proyecto contemplo una ampliación de obras por M$ 3.371, lo que implicó la realización de un anexo de contrato por aumento de presupuesto, mediante decreto alcaldicio N°795 de fecha 15 de diciembre del 2020, aprobado por Gobierno Regional Metropolitano, por un monto de $3.370.729.- (IVA incluido) | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 491574 | 541656 | 10.1881 | Real > Recomendado | [5 empty] | se observa un incremento de la rentabilidad, ya que en términos reales en moneda de 2018, el costo del proyecto fue M$ 76.021 menor a lo recomendado. | El proyecto se ejecutó considerando un plazo mayor de ejecución causado por ajustes de diseño, estallido social y pandemia , lo que implicó 135 días adicionales con un aumento del 83,33%, respecto del plazo recomendado. Adicionalmente destaca un costo real menor (7%) que el recomendado, lo que genera un aumento en el indicador de rentabilidad del proyecto de 10%. Como en este caso se cuenta con un informe de visita a terreno realizada antes de la recomendación favorable del proyecto se puede observar la situación de la vía sin proyecto, lo cual permite visualizar el impacto y el cambio generado por el proyecto en el espacio público, además de permitir un mejor desplazamiento y conectividad en el sector de la comuna donde se realizó esta intervención. | WALDO LOPEZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION METROPOLITANA DE SANTIAGO | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30462798-0 | CONSTRUCCION SAR COMUNA PANGUIPULLI | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PANGUIPULLI - REGION XIV | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | SAR | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | REFORZAR LA RESOLUCIÓN DE LA RED DE URGENCIA COMUNAL, ASÍ MEJORAR LA OPORTUNIDAD Y RESOLUTIVIDAD DE LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CON PROBLEMAS DE SALUD URGENTES QUE HABITAN LA EXTENSA ÁREA DE LA COMUNA DE PANGUIPULLI, BAJO ESTÁNDARES DE CALIDAD Y EQUIDAD. | SUPONE LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS CIVILES DE UN EDIFICIO PARA LA OPERACIÓN DE 1 SAR DE 498 M2, JUNTO A LA COMPRA DE EQUIPO, EQUIPAMIENTOS Y UNA AMBULANCIA, ADEMÁS DE LA CONTRATACIÓN DE CONSULTORIAS PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LAS OBRAS, QUE PERMITA DESCONGESTIONAR LA ATENCIÓN DE URGENCIA DEL HOSPITAL COMUNAL Y EL HOSPITAL REGIONAL, BRINDANDO ATENCIÓN OPORTUNA Y DE CALIDAD A LA POBLACIÓN QUE HABITA EXTENSA COMUNA. | 35400 | SUBTÍTULO 33 |  |  | 11 | 31 |  | 181.8182 | 3 | 19 |  | 533.3333 | 3 | 24 |  | 700 |  |  |  |  | 8 | 22 |  | 175 | 8 | 21 |  | 162.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 140 | 15 | 100 | 155 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431 | 641 |  |  |  |  | 1 | 1 |  | 0 |  |  |  |  | 12 | 12 | 32 | 33 | 1 |  | 166.6667 | 175 | La iniciativa es recomendada el año 2017, con inicio de ejecución de obras el año 2019. La programación inicial fue recomendada con 12 meses de ejecución, debiendo luego aumentarse plazo producto de la pandemia global SARS-CoV-2, resultando con un plazo real de 33 meses, lo que significa una variación del 175% mayor al plazo estimado. Las variaciones de plazo fueron las siguientes, según ítem: - Obras Civiles: tuvo cinco ampliaciones de plazo que originaron 14 meses de mayor tiempo respecto del contratado que fue de siete meses. Debido a ajuste de especificaciones técnicas y requerimientos de acuerdo a lo informado por la Unidad Técnica, debidamente justificado producto de la pandemia global, en donde se debió paralizar la obra y disminuir la cantidad de trabajadores atrasando los trabajos; resultando con una variación del 163% mayor al plazo programado. - Con relación a la Consultoría: Existen dos contratos, el primero por servicios de asesoría a la inspección técnica de obra, se contrató por 8 meses y se ejecutó en 9 meses, resultando con una variación del -18% menor al plazo recomendado. El segundo contrato realizado en el año 2022 fue por servicios para la de recepción definitiva de obra y tuvo un plazo acotado de 10 días. Dado esta situación es que el plazo real de esta asignación resulta con un plazo de 31 meses, con una variación del 182%. - La adquisición de los Equipos y equipamientos, registraron importantes variaciones del orden del 700% y 533%, respectivamente, mayores al plazo recomendado; sin embargo, la institución técnica no entregó antecedentes al respecto.. - Los gastos administrativos, igualmente resultaron con una una variación del 175% por sobre el plazo recomendado. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 16/08/2019 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | El contrato cuenta con cinco amplaiciones de plazo.. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Obras se debieron desarrollar en medio de crisis relacioanda al COVID19, en donde se debió paralizar la obra y disminuir la cantidad de trabajadore,s atrasando los trabajos. | [8 empty] | 1558887 | 2705 | 1561592 | 381915 | 1179677 | Los gastos detallados en el historial de contratos y gastos corresponden a los efectivamente realizados. En el año 2022, se debió realizar el pago con recursos propios de los servicios de recepción defnitiva de obra, que en total, ascendieron a M$6.735.- y que se efectuaron en marzo de 2022. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Acceso Universal. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Relacionado a la nueva normativa electrica. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 498 | 498 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo variación de la magnitud del proyecto recomendado, de acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica y Financiera. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Acta de Recepción Provisoria aprobada en Resolución Exenta N°4255 de fecha 17.12.2021.- | 28/09/2021 | Acta de Recepción defnitiva aprobada en Resolución Exenta N°4584 de fecha 20.12.2022.- | 04/11/2022 | SI | 24/06/2022 | Una posible situación a tener en cosnideración, es el aumento de la población de la comuna. De igual forma, en verano la población flotante aumenta un 100%, lo que puede generar un aumento de demanda percapita. |  | En Operación | A pesar de la pandemia porducida por el virus COVID-19, la obra fue terminada y se pudo entregar el SAR a la comuna de Panguoipulli, facilitando su acceso a salud publica. | JONATHAN RETTIG RIOS | SERVICIO SALUD VALDIVIA REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4285300% | 4347900% | 626 | 4361500% | 136 | 4389100% | 276 | 4369200% |  | 4369200% |  | 4369300% | 1 | 4370900% | 16 | 856 | 230 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferente que habia ganado originalmente no cotizó todas las aprtidas, por lo que hubo un reclamo en el portal Mercado Publico, y se readjudicó a la segunda mejor oferta. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Iniciativa se presenta al SNI a Etapa Ejecución con diseño referencial- prototipo MINSAL 2015. Obtiene su rate RS el 28/04/2017. | 30000 | 38770 | 230436 | 0 | 5801 | 985636 | 0 | 65000 | 0 | 0 | 1355643 | 31704 | 40972 | 243519 | 0 | 6130 | 1041599 | 0 | 68691 | 0 | 0 | 1432615 | Tanto los contratos de Obras Civiles como de Vehiculos sufrieron aumentos. | 27783 | 39546 | 216881 | 0 | 2705 | 1204338 | 0 | 70471 | 0 | 0 | 1561724 | Todos los montos cuadran con el gasto real efectuado. | 27783 | 39545 | 216881 | 0 | 2705 | 1204338 | 0 | 70471 | 0 | 0 | 1561723 | 1179808 | BIP > SIGFE | 5915 | 0 | 133242 | 0 | 0 | 242758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381915 | 6478 | 0 | 145933 | 0 | 0 | 265880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418291 | Todos los montos cuadran con el gasto real efectuado. | En general, gracias a la gestión del SSLR fue posible llevar un control claro de los gastos y del reflejo de los contrato y los gastos en el portal del Banco Integrado de Proyectos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Existieron cuatro modificación de contrato correspodnientes a la modificación del monto contratado. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El decreto presupuetsario original del año 2019 con consideraba el total del monto adjudicado. | [8 empty] | 36911.4895 | 47701.9667 | 283514.9782 | 0 | 7136.9583 | 1212671.6908 | 0 | 79972.4136 | 0 | 0 | 1667909.4972 | 1667908.4342 | 32244.935 | 44726.6396 | 249974.2505 | 0 | 3035.9179 | 1402139.1191 | 0 | 79966.0356 | 0 | 0 | 1812086.8977 | 31629.46 | 44390.7327 | 249974.2505 | 0 | 3035.9179 | 1366467.0835 | 0 | 79966.0356 | 0 | 0 | 1775463.4802 | 8.6442 | 6.4484 | 12.6824 | -2.0211 | 6.4485 | 3565.1877 | 2743.9098 | La iniciativa tuvo una serie de aumentos de plazos, lo que repercutió finalmente en una variación de los indicadores de costos de la iniciativa, aunque no como se esperaría, donde gran parte de los indicadores presentaron una disminución a exepción de las obras civiles; lo anterior según el siguiente detalle por ítem: - Equipamiento: De un total recomendado de M$44.875 originalmente, este tuvo una disminución del orden de 6.94%, con costos reales del orden de M$41.760. No se informa si esta variación tuvo relación con menor costo de lo cotizado al momento de la ejecución del gasto u otras razones. - Consultorías: De un total de M$34.724 recomendados originalmente, tuvo una disminución de costos de ejecución del orden de 14.31% menos de lo recomendado. - Equipos: De un total de M$266.713 recomendado originalmente, tuvo una disminución del orden del 11.83% respecto de lo recomendado. - Gastos Administrativos: De un total de M$6.714 recomendado originalmente, tuvo una ejecución del orden de -57.46% respecto de lo recomendado originalmente. - Obras Civiles: De un total de M$1.140.805 recomendado originalmente, su ejecución fue un 12.68% superior considerando los cambios, ampliaciones de plazos y ajustes para su correcto término de acuerdo a lo informado por las unidades técnica y financiera. Debido a Adecuación del proyecto a la normativa vigente de accesibilidad universal, así como también a la normativa eléctrica. - Vehículos: De un total de M$75.233 recomendado originalmente, su ejecución tuvo una variación menor de -0.01% en los indicadores de costos. Finalmente, el costo total real del proyecto resulta con una variación del 6,45% por sobre el monto recomendado, el cual se encuentra en un rango de variación del +-10% considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación del 10% al 20% | JONATHAN RETTIG RIOS | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 1569072 | 1569063 | -0.00057359 | Se solicitó una Reevaluación previo a la inicio de ejecución de las obras el año 2017, de acuerdo a lo indicado en el RATE: A SOLICITUD DEL SUBSECRETARIO DE REDES ASISTENCIALES, SEGÚN SE INDICA EN ORD. N° 4054, DE FECHA 24 DE OCTUBRE DE 2017, SE SOMETE A REEVALUACIÓN LA SIGUIENTE INICIATIVA, CON EL OBJETIVO DE ESTUDIAR UN CAMBIO EN EL TERRENO DE EMPLAZAMIENTO DEL PROYECTO. (...) Luego en el proceso de ejecución no se solicitó reevaluación. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 12.62 | 13.2 | 4.5959 | Real > Recomendado | [5 empty] | No hubo mayor variación de la magnitud del proyecto recomendado, de acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica y Financiera. La variación DEL INDICADOR ECONÓMICO fue del orden del 4.6% por sobre el CEA recomendado originalmente. Lo anterior se condice con los ajustes de costos, considerando el aumento que tuvo la obra en su ítem Obra Civil. | La iniciativa recomendada se comenzó a ejecutar el año 2019, por dilaciones propias del proceso administrativo del servicio responsable; luego y como ya se mencionó producto de la pandemia global declarada, el proceso se vio afectado pero fue posible materializar el servicio y actualmente está en funcionamiento de acuerdo a lo indicado por las Unidades Técnicas y Financieras. El costo total real del proyecto resultó con una variación del 6,45% por sobre el monto recomendado, el cual se encuentra en un rango de variación del +-10% considerado como aceptable. EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN Mayor TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 175%, el proyecto tuvo cinco ampliaciones de plazo, que originaron 14 meses de mayor tiempo respecto del recomendado y contratado. Las causas de estas variaciones tuvieron origen inicialmente una tardía ejecución desde la fecha de recomendación, que finalmente repercutió en que las obras civiles se ejecutaron en plena pandemia, lo que generó un aumento mayor de plazos, pero que finalmente pudo resolverse y entregarse a explotación. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA, EJECUTANDOSE LO 498 M2 ESTIMADOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SAR. EL INDICADOR ECONÓMICO CAE POR ATENCIÓN FUE DEL ORDEN DEL 4.6% POR SOBRE EL CEA RECOMENDADO, DEBIDO AL INCREMENTO DE COSTOS DE LAS OBRAS CIVILES. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30369629-0 | MEJORAMIENTO CBI RUTA T-345,LO AGUILA-BIF. EL CIRUELO, MAFIL | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | CAMINO BASICO INTERMEDIO | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ENTREGAR A CAMINOS POBLADOS, DE REDUCIDO TRÁNSITO VEHICULAR, UN MEJOR ESTÁNDAR DE SERVICIO CON UNA CARPETA CON SOLUCIÓN BÁSICA DISMINUYENDO EL POLVO GENERADO POR LOS VEHÍCULOS, EVITANDO UN NÚMERO ELEVADO DE INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN, CREAR CONDICIONES PROPICIAS PARA EL DESARROLLO LOCAL | EL PROYECTO CONSIDERA UN MEJORAMIENTO VIAL DE LA RUTA BAJO LA MODALIDAD DE CAMINOS BÁSICOS INTERMEDIOS, LO QUE INVOLUCRA LAS RECTIFICACIONES DE TRAZADO MENORES TANTO EN PLANTA COMO EN ALZADO, PARA LOGRAR VELOCIDADES DE PROYECTO, UNIFORMES POR TRAMOS, OPTIMIZANDO EL USO DE LA FAJA EXISTENTE. PRINCIPALMENTE SE CONSIDERA LA IMPLANTACIÓN DE UNA NUEVA PLATAFORMA DE ANCHOS MAYORES A LOS DEL CAMINO ACTUAL Y LOGRE HOMOGENEIZAR ESTE EN TODA SU EXTENSIÓN, INCORPORANDO UNA NUEVA CARPETA DE RODADO, BERMAS Y CUNETAS. ADEMÁS, SE REALIZAN MEJORAMIENTOS TANTO EN PLANTA COMO EN ALZADO, ALCANZANDO VELOCIDADES DE PROYECTO DE 40 A 60 KM/HR. LA LONGITUD ES DE 8,62 KMS APROX. Y UN ANCHO DE 7 MTS DE CARPETA, ÉSTA CON UNA CAPA DE PROTECCIÓN ASFÁLTICA QUE OTORGA UN MEJOR ESTÁNDAR AL CAMINO. | 0 | CAMINO BASICO |  |  | 14 | 17 |  | 21.4286 | [8 empty] | 7 | 52 |  | 642.8571 | 4 | 1 |  | -75 | 14 | 26 |  | 85.7143 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 420 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 120 | 45 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 765 | [8 empty] | 0 | 12 |  | 100 | 20 | 20 | 62 | 67 | 5 |  | 210 | 235 | El plazo total real fue de 67 meses, es decir un 235% por sobre el estimado de que fue de 20 meses, por lo cual se evidencia que los plazos en general fueron subestimados en todas las asignaciones respecto de otros proyectos similares, considerando las gestiones administrativas, presupuestarias y la ejecución. Lo anterior, explica en parte a los tiempos de ejecución de las obras civiles, que terminaron con un plazo real de 26 meses, plazo que considera tres ampliaciones de plazo por 12 meses adicionales a los 14 meses iniciales., resultando con una variación del 86% por sobre el plazo estimado. Las ampliaciones de plazo se realizaron dado que se incorporan mejoras al diseño original debido a zona de alta inestabilidad requiriendo de un periodo de asentamiento del paquete estructural, requiriendo corregir la cota del proyecto, en otras consideraciones se requirió cambia la solución de la carpeta a una mezcla asfáltica, estas modificaciones requieren de plazos y tiempos de ejecución que implicaron los aumentos de plazo indicados. Las consultorías registran una variación del 21,42% por sobre el recomendado, pero la Institución Técnica no entrego antecedentes respecto de su contratación y si el contrato tuvo ampliaciones de plazo. Respecto de las expropiaciones y considerando los mecanismos de gasto para esta partida, donde luego de ejecutado legalmente se procede a los pagos respectivos, esto implica que incluso terminado el proyecto aún se generen pagos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 26/10/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | En algunos sectores no es posible colocar Hormigón H30 ya que se agrieta y se cambia a mezcla asfáltica. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | complementar proyecto original con mejores soluciones en zona de alta inestabilidad en sector de hualves ya que se produjo un asentamiento del paquete estructural, siendo necesario colocar terraplen para restituir la cota del proyecto. | [8 empty] | 2488077 | 54891 | 2542968 | 2429837 | 113131 | Se efectuó un contrato de obras civiles adjudicado por $2.054.841.402, con las modificaciones de contratos el monto del contrato sin reajustes fue de $2.148.709.629 y con pago de reajustes el monto total del contrato fue de $2.212.714.686.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las licitaciones fueron mas economicas de los que se recomendo | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | complementar proyecto original con mejores soluciones en obras de saneamientos, zonas de alta inestabilidad y seguridad vial. | [8 empty] | KILOMETROS | 9 | 9 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 9000 | 9000 | 100 | Real = Recomendada |  | El proyecto se ajusta a la magnitud recomendada, las modificaciones apuntaron a mejoras del terreno, seguridad y refuerzos para garantizar la carpeta de rodado. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Comisión de recepción provisoria acuerda recibir la Obra sin observaciones en forma provisoria. | 22/03/2019 | Comisión de recepción definitiva acuerda recibir la Obra sin observaciones en forma definitiva. | 29/01/2020 | SI | 22/03/2019 | Dado a la mala calidad de los suelos, se han tenido problemas en la carpeta de rodado con baches y algunas malformaciones y desarme de terraplenes, lo cual ha sido atendido mediante un contrato de conservación de red vial, realizando entre varias cosas recapados, para mantener el patrimonio vial. |  | En Operación |  | GIANINNA PANELLI MARTINEZ | VIALIDAD MOP REGION DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4216700% | 4216700% | 0 | 4243000% | 263 | 4252200% | 92 | 4266900% | 147 | 4266900% | 147 | 4266900% | 0 | 4276700% | 98 | 600 | 600 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La gestión administrativa de este proyecto se encuentra dentro de la secuencia normal que se desarrolla en la DV | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La gestión administrativa de este proyecto se encuentra dentro de la secuencia normal que se desarrolla en la DV | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto ingresó directamente para análisis en la etapa de diseño, este tipo de intervenciones CBI tiene un instructivo preciso con los requisitos necesarios. | 241118 | 0 | 0 | 20430 | 1000 | 2411183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673731 | 241118 | 0 | 0 | 20430 | 1000 | 2411183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673731 | Existe un error en los montos considerados , ya que no todos corresponden a los recomendados en la Programación, sino que son extraídos de la solicitud, que por alguna razón, a pesar de ser una IDI nueva, en que la solicitud debiera corresponderse con lo recomendado, no es así, en el ítem de expropiaciones. Lo recomendado real es: expropiaciones: M$ 78.950 Los demás ítems están correctos | 274640 | 0 | 0 | 54777 | 114 | 2212713 | 0 | 0 | 724 | 0 | 2542968 | Obra Adjudicado por M$ 2.054.841 Modificación 1 por M$ 96.314; Resol N° 1594 del 19.07.2017 Modificación 2 por M$ -14.930; Resol N° 677 del 09.04.2018 Modificación 3 por M$ 12.484; Resol N° 1306 del 06.07.2018 Monto Vigente: M$ 2.148.710 reajuste por M$ 64.003 Costo final : M$ 2.212.713 Asesoría Adjudicada por M$ 229.501 Modificación 1 por M$ 38.649 Monto vigente: M$ 268.150 reajustes por M$ 6.490 Costo Final: M$ 274.640 | 274640 | 0 | 0 | 54777 | 114 | 2212713 | 0 | 0 | 724 | 0 | 2542968 | 113131 | BIP > SIGFE | 274640 | 0 | 0 | 47894 | 114 | 2107189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429837 | 315976 | 0 | 0 | 53180 | 135 | 2423824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2793115 | Gastos Obra 2017: M$ 1.592.795 2018: M$ 619.593 2019: M$ 325 Gasto total: M$ 2.212.713 Asesoría 2017: M$ 209.862 2018: M$ 64.778 Gasto total: M$ 274.640 | sin información al respecto | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se necesitó complementar el proyecto original y dar una mejor solución principalmente a las obras de saneamiento, mejoramiento a zonas de alta inestabilidad y mejorar considerablemente la seguridad vial del camino | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Modificaciones por ajuste de las cantidades de obra También por concepto de valores proformas asociados a cambios de servicios. | [8 empty] | 325343.8894 | 0 | 0 | 27566.6875 | 1348.9425 | 3253439.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3607699.4761 | 0 | 346170.1163 | 0 | 0 | 64417.5862 | 146.6935 | 2797057.3032 | 0 | 0 | 868.4681 | 0 | 3208660.1673 | 335882.4364 | 0 | 0 | 64417.5862 | 146.6935 | 2703057.5881 | 0 | 0 | 868.4681 | 0 | 3104372.7724 | -11.0608 | -13.9515 | -16.9169 | -3.2502 |  | 344930.308 | 300339.732 | El costo total real del proyecto registra una variación del 14% menor al monto recomendado, debido a lo siguiente: Las Consultorías, los costos están relacionados con la recomendación y en teoría corresponde al 10% de las OO.CC. por el tipo de proyectos Caminos Básicos y las menores complejidades que tiene su ejecución. Según lo informado por la unidad técnica se produjeron variaciones durante la ejecución de esta asesoría, que corresponden a un 3,34% corregido los montos a moneda 2022. Las Expropiaciones, los gastos para esta partida estuvieron por sobre lo recomendado (134%), esto puede explicarse por las actualización de la moneda desde el año 2014 de la recomendación y el gasto para esta partida que se efectuó desde el año 2018 al 2021. evidentemente el precio de mercado de los terrenos genera aumentos por sobre el 100% de lo recomendado. Las Obras Civiles, al respecto el monto real resulta inferior a lo recomendado en un 17%, esto dice relación con que las Instituciones financieras preparan bases y licitaciones ajustándose al monto recomendado sin efectuar la actualización de la moneda por los años transcurridos desde la recomendación año 2014 y licitación año 2017. Por otra parte, el resultado de la Licitación pública efectuada arrogo una oferta por debajo del presupuesto estimado y recomendado. Además durante la ejecución de las obras se realizaron modificaciones de contrato para complementar el proyecto original con mejores soluciones en obras de saneamientos, zonas de alta inestabilidad y seguridad vial; así como también ajustes en los valores proforma, Aún así el costo de las obras resultó menor al recomendado. La Asignación de Otros Gastos, estos gastos fueron incorporados para solventar los costos que involucra el apoyo a las asesorías que fueron cargados dentro de los gastos del proyecto por parte de la Dirección de Vialidad. Gastos Administrativos, los gastos para esta partida estuvieron por debajo de lo recomendado, esto habla de los costos reales que implican las tareas de licitación de las obras y que en parte se absorben como gasto corriente de las unidades técnicas. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | BERCY A. ATENAS VIVANCO | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3393896 | 132517 | 3.905% | La modificación sufrida se relaciona con las obras civiles que el monto resultado del proceso de licitación se obtuvo por debajo de lo recomendado comparado en moneda 2022. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no solicitó reevaluaciones, independiente de esto se efectuaron modificaciones de menor impacto que no requirieron del estudio por parte de la SEREMI. Según lo informado por la unidad técnica se efectuaron 02 modificaciones. | Sin Reevaluación | SIN INDICADOR |  |  |  | Sin Datos | [5 empty] | Los indicadores de los proyectos CBI dicen relación con los montos por kilómetro, en el caso del proyecto este indicaba según el tramo a intervenir que corresponde a 8,6 kilómetros con un flujo vehicular de 341 TMDA y un monto de inversión por kilómetro de m$ 310.062.-, incluyendo expropiaciones. Que se ajusta a los parámetros establecidos. Por error la unidad formuladora incluye indicador de resultado que no corresponde a la metodología para este tipo de proyectos. | La ejecución del proyecto involucró uno serie de modificaciones respecto de lo analizado ex-ante y sobre lo recomendado, estas diferencias en parte podemos explicarlas en la forma de ejecución de la unidad técnica y que en principio consideran una solución básica de asfaltado que evidentemente tiene complejidades desde la gestión presupuestaria, licitación, gasto y ejecución. Además, no se generan los ajustes de las monedas por el paso de los años. Dadas estas situaciones el costo total real del proyecto resultó con una variación del 14% menor al recomendado. Los plazos totales de ejecución, el proyecto se realizó en un mayor tiempo que el recomendado, registrando una variación del 235%. Se realizaron tres ampliaciones de plazo debido a se que se incorporaron mejoras al diseño original debido a zona de alta inestabilidad requiriendo de un periodo de asentamiento del paquete estructural. La magnitud real fue igual a la recomendada, ejecutando lo 9 km de mejoramiento del CBI. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40019304-0 | CONSTRUCCION RED PUBLICA AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO AVENIDA CIRCUNVALACIÓN | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | ESTRUCTURAR UN SISTEMA DE RED DE CENTROS URBANOS Y LOCALIDADES RURALES QUE FOMENTE LA INTEGRACIÓN Y EL EQUILIBRIO TERRITORIAL PROMOVIENDO SU DESARROLLO, LA HABITABILIDAD Y LA VALORACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS | SE CONSULTA LA EXTENSION DE LA RED DE ALCANTARILLADO Y AGUA POTABLE PUBLICO EN EL SECTOR DE PAILLAO, LA MATERIALIDAD ES TUBERIA PVC C-10, D=400 MM y HDPE D=350 MM. | 166080 |  |  |  | 4 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 4 | 6 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 150 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 175 | [12 empty] | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 |  | 20 | 20 | La iniciativa tuvo un sólo contrato, que correspondió a la ejecución de las obras civiles. Se suscribió con la empresa constructora Jorge Ramírez y Avelina Urra Ltda., con una duración de 175 días corridos. La iniciativa tuvo un aumento de plazo de 25 días adicionales. Por razones técnicas se tuvo que demoler y reponer 76 m2 de pavimento en la AV. Circunvalación, comuna de Valdivia, motivo por el cual se aumentó el plazo y monto de la asignación Obra Civil; ADEMÁS, POR El hecho de estar en plena pandemia Covid-19, también produjo una demora en el plazo de ejecución, debido a escasez de materiales y de mano de obra. Con lo cual, el se registra una variación del 50% por sobre el plazo estimado. La recomendación del proyecto consideraba las asignaciones de consultorías y gastos administrativos, pero la Institución Técnica no entregó antecedentes respecto de sus plazos de ejecución ni en el BIP ni durante el proceso ex post. El plazo total real del proyecto fue del seis meses, resultando con una variación del 20% por sobre el recomendado. | Variación de 0 a 30% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 04/09/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Por razones técnicas se tuvo que demoler y reponer 76 m2 de pavimento en la AV. Circunvalación. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | El hecho de estar en plena pandemia Covid-19, también produjo una demora en el plazo de ejecución, debido a escasez de materiales y de mano de obra. | [8 empty] | 346501 | 0 | 346501 | 0 | 346501 | La iniciativa tuvo un sólo contrato, que correspondió a la ejecución de las obras civiles. Se suscribió con la empresa constructora Jorge Ramírez y Avelina Urra Ltda, por un monto inicial de M$328.274.- que posteriormente tuvo un aumento de contrato por M$18.227, totalizando M$346.501. Con fecha de inicio contractual el 04/03/2020 y fecha de término el 11/03/2021, con una duración de 188 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | El aumento de costo se produjo porque en el emplazamiento del proyecto, se tuvo que demoler y reponer 76 M2 de pavimento de Calzada, y 156 m2 de aceras, correspondiente a la Av. Circunvalación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Imprevistos con la ya ejecutada obra de la Av. Circunvalación | [8 empty] | Metros | 1200 | 1200 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen modificaciones en la magnitud de la iniciativa de inversión. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La obra se recepcionó sin observaciones | 25/03/2021 | No aplica |  | SI | 26/03/2021 | No aplica |  | En Operación | Proyecto se encuentra operando en forma normal. | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | 4383600% | 4383600% | 0 | 4392100% | 85 | NA |  | 4404200% | 121 | 4404200% | 121 | 4407800% | 36 | 4410500% | 27 | 269 | 269 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La gestión administrativa se ejecutó dentro de los plazos normales. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La gestión administrativa se ejecutó dentro de los plazos normales. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | El proyecto corresponde a una 2° etapa de un proyecto que se ejecuto anteriormente con dificultades quedando IN al modificar el proyecto sin iniciar un proceso de reevaluación. | 6156 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 290311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298519 | 6156 | 0 | 0 | 0 | 2052 | 290311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298519 | Sin observaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346501 | Contrato total de obras civiles por M$346.501. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346501 | 346501 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se originaron gastos sólo en las obras civiles por M$346.501.-, informado anteriormente. | A de que su ejecución fue en plena pandemia, no sufrió mayores contratiempos. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Por razones técnicas se tuvo que demoler y reponer 76 m2 de pavimento en la AV. Circunvalación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | La misma modificación indicado en el caso 1. | [8 empty] | 6983.8868 | 0 | 0 | 0 | 2326.8993 | 329427.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338738.7079 | 398432.3378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392732.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 392732.5507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391786.4839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391786.4839 | 15.9397 | 15.6604 | 18.9293 | -0.24089 | -1.668 | 326.4887 | 326.4887 | LOS COSTOS REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 16% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE REEVALUÓ UNA VEZ POR MODIFICACIONES TÉCNICAS, YA QUE en el emplazamiento del proyecto, se tuvo que demoler y reponer 76 M2 de pavimento de Calzada, y 156 m2 de aceras, correspondiente a la Av. Circunvalación. Sobre las otras asignaciones de Consultorías y gastos administrativos, estas no tuvieron modificación de acuerdo a lo indicado por la Institución técnica; sin embargo no fueron reportadas en el BIP ni durante el proceso ex post. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | SI | 396100 | 18227 | 4.602% | De acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, en el proceso de ejecución se debieron hacer ajustes y modificaciones, además del alza de materiales y dificultades que se generaron producto de la Pandemia COVID-19, por lo que se autorizó un aumento menor al 10% ajustado a lo indicado para dicho periodo. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 318667 | 374820 | 17.6212 | La iniciativa tuvo un sólo contrato, que correspondió a la ejecución de las obras civiles. Se suscribió con la empresa constructora Jorge Ramírez y Avelina Urra Ltda, por un monto inicial de M$328.274.- que posteriormente tuvo un aumento de contrato por M$18.227, totalizando M$346.501. Con fecha de inicio contractual el 04/03/2020 y fecha de término el 11/03/2021, con una duración de 188 días corridos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 29934 | 34625 | 15.6711 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 382666 | 442625 | 15.6688 | Real > Recomendado | Se aplico el enfoque de evaluación costo/eficiencia, siendo los resultados de la evaluación económica: Valor Actual de los Costos (VAC) de M$ 382.666; y Costo Anual Equivalente de (CAE) M$ 29.934, lo anterior en el rate inicial. Luego del proceso de reevaluación producto del escenario Pandemia COVID-19 (aumento de tiempos y costos de traslados, producción de material, contratos, entre otros), se autorizó un aumento de presupuesto y plazo, arrojando los siguientes indicadores actualizados: VAC actualizado: M$442.625 y CAE actualizado: M$34.625, resultando con una del Variación 15.67% | El proyecto se ejecutó correctamente dentro de los parámetros establecidos en la evaluación preinversional, pero que también su proceso fue afectado producto de la pandemia COVID-19, generando un aumento moderado de sus plazos y monto de ejecución de obras civiles; además de adecuaciones técnicas en el transcurso de las obras. Pero a pesar de ello el proyecto fue recepcionado y entregado a explotación cumpliendo el objetivo propuesto en el análisis base. Al respecto de las otras asignaciones (Consultorías, Gastos Administrativos) estos no tuvieron variación de acuerdo a lo indicado por la unidad técnica, pero no fueron informadas en el BIP. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30349285-0 | REPOSICION PABELLON PREBASICA ESCUELA PROYECTO DE FUTURO, PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | LA ESCUELA CUENTA CON 2 KÍNDER Y 1 PRE KÍNDER, DICHO NÚMERO NO HA PODIDO AUMENTAR YA QUE SU PRINCIPAL LIMITANTE ES LA INFRAESTRUCTURA; LA CUAL SE HA IDO DETERIORANDO CON EL TIEMPO, Y SE TORNA DEFICIENTE AL MOMENTO DE QUERER ALBERGAR UNA MATRÍCULA MAYOR Y PODER OFRECER UN EDIFICIO DE CALIDAD, QUE SUPLA LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES, Y QUE LES OTORGUÉ TANTO A SUS ALUMNOS COMO AL CUERPO DOCENTE UNA MAYOR SATISFACCIÓN EN EL LUGAR QUE SE DESENVUELVEN LA MAYOR PARTE DEL DÍA. | LA PRE BÁSICA SERÁ EDIFICADA A UN COSTADO DE LA ESCUELA PROYECTO DE FUTURO, POR CALLE CAMILO HENRÍQUEZ. SE CONTEMPLAN ÁREAS ADMINISTRATIVAS, DE SERVICIOS, DOCENTES Y PATIOS; ALCANZANDO UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN DE 531,9 METROS CUADRADOS. | 120 |  |  |  | 6 | 7 |  | 16.6667 | 2 | 1 |  | -50 | 2 | 1 |  | -50 |  |  |  |  | 1 | 0 |  | -100 | 6 | 10 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 300 | [12 empty] | 6 | 6 | 11 | 30 | 19 |  | 83.3333 | 400 | La iniciativa tuvo un aumento significativos de plazos debido a que fue reevaluada para incorporar obras que solicitó la comunidad educativa. Ademas, tuvo retraso en la entrega de equipos, debido a la alta demanda cómo consecuencia de la pandemia COVID. En detalle, la variaciones son las siguientes: - En Obras Civiles, el ítem fue reevaluado para incorporar obras extraordinarias y por ello además debió reprogramarse el plazo de ejecución. Se autorizaron dos ampliaciones de plazo por 90 días, adicionales a los 210 inicialmente contratados. Por lo cual, las obras resultaron con una variación del 67% por sobre el plazo estimado. - En Consultorías, como consecuencia de la reevaluación de OOCC, debió aumentarse el plazo de ejecución. - En Equipamientos, este ítem se recomendó con un plazo de ejecución de 2 meses (60 días) y fue ejecutado en un plazo menor, con una variación del -33%, lo que es destacable dado que da cumplimiento a la eficiencia en el gasto público. - En Equipos, si bien la Unidad Técnica informa que producto de la situación anómala generada por la Pandemia, este fue autorizado con una ejecución de 2 meses (60 días) y fue ejecutado en un plazo menor similar al ítem Equipamiento. - El plazo total real de ejecución fue de 30 meses, resultando con un variación del 400% por sobre el plazo recomendado que fue de 6 meses. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 27/11/2019 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se solicitó por parte de la comunidad educativa, obras extraordinarias para garantizar mayor seguridad de los niños beneficiados. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionadas con equipos y/o equipamiento no consideradas anteriormente | Demora en entrega debido a la alta demanda de los equipos, cómo consecuencia de la pandemia COVID. | [8 empty] | 391964 | 2100 | 394064 | 0 | 394064 | En comparación a los establecido en el convenio mandato, se realizo una modificación de contrato el 14/09/2019, debido a un aumento de obra de $8.862.703. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se modificarion EETT debido a partidas extraordinarias | [8 empty] | Metros Cuadrados | 532 | 532 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo variaciones en cuanto al programa arquitectonico visado por SECREDUC. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Acta deja constancia que la obra se terminó el 21 de septiembre de 2020, dentro de los plazos establecidos. Comisión recibe conforme ya que se cumplió con las Bases Administrativas, EETT, Planos y Modificacion de Contrato. | 08/10/2020 | A la fecha 10/08/2023, no se ha realizado la recepción definitiva. Durante el mes de Septiembre de 2023 se formará la comision encargada de este proceso. |  | SI | 02/03/2022 | La operación se realizó de forma interrumpida debido a la pandemia Covid. |  | En Operación |  | RAUL JAVIER RODRIGUEZ GOMEZ | MUNICIPALIDAD DE PAILLACO REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4316100% | 4316100% | 0 | 4316700% | 6 | 4328200% | 115 | 4379100% | 509 | 4379100% | 509 | 4379600% | 5 | 4386000% | 64 | 699 | 699 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | 2 licitaciones desciertas | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se reevalúa para aumentar costo de la tercera licitación. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El municipio de Paillaco postuló directamente a la etapa de ejecución ya que los profesionales de la SECPLAN confeccionaron los antecedentes tecnciso necesarios para la construcción de la reposición del pabellon de prebasica del colegio "proyecto futuro". | 6000 | 12541 | 1435 | 0 | 2100 | 345934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368010 | 6000 | 12541 | 1435 | 0 | 2100 | 345934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368010 | Se cancelan ítems con asignaciones presupuestarias del FNDR de acuerdo a los contratos y sus modificaciones. Se corrige el monto de los Equipamientos de acuerdo a Ficha IDI 2018. | 6000 | 10238 | 1665 | 0 | 2100 | 384300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404303 | Gastos administrativos por M$2.100 Equipos: Solo se contrató M$ 1.665, se corrige el monto duplicado en BIP. Equipamiento: Se incluye el monto de Equipamiento M$10.238 Obras Civiles: Contrato inicial de $ 375.437.053, se reevalúa y aumenta $8.863.703, totalizando: $384.299.756. | 6000 | 10238 | 1665 | 0 | 2100 | 384299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404302 | 404302 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Obras Civiles: M$ 384.299 , inicio el 26-11-2019, sin modificaciones Consultoría: M$ 6.985, inicio el 26-11-2019 rebajado a M$ 6.000 Equipos. M$ 1.665 , inicio el 23-11-2020, sin modificaciones Equipamiento : M$ 10.238, año 2021, sin modificaciones | Analista que fue encargado de este proyecto, a la fecha, no se encuentra en funciones de la División de Presupuestos e Inversión Regional. Los datos se obtuvieron de Chile índica y los indicados en el BIP | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | No se presentaron oferentes a la licitación | Las obras civiles se licitaron 3 veces, las dos primeras sin oferentes. Luego se reevalúa para ajustar el costo de mercado. Se licita por M$377.719 que incluye un aumento de M$31.784 aprobados por el Core y se adjudica por $375.437.053. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Durante la ejecución se reevalúa favorablemente, aumentando $8.862.703, quedando finalmente en un costo de $384.299.756 | [8 empty] | 7195.4231 | 15038.2111 | 1720.9913 | 0 | 2518.2386 | 414832.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441305.1116 | 478809.7531 | 6984.9498 | 11361.3063 | 1888.9447 | 0 | 2518.2386 | 447417.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470170.7808 | 6809.5554 | 11361.3063 | 1888.9447 | 0 | 2518.2386 | 436079.4209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458657.466 | 6.541 | 3.9321 | 5.1219 | -2.4488 | -4.2088 | 862.1381 | 819.6982 | Los costos reales de obra civil resultaron con una variación del 5,12% mayor al monto recomendado. Se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto al monto original contratado. Aún así, el proyecto se encuentran bajo un rango que no supera el +-10% de variación. Lo anterior producto de una reevaluación a requerimiento de la Unidad Técnica, quienes recogieron la solicitud de la comunidad educativa para incorporar mejoras a la iniciativa relacionadas principalmente con dar cumplimiento a la entonces reciente ley de accesibilidad universal, según lo informado tanto por la Unidad Técnica como la Unidad Financiera. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDITH HAIDEE MONARDEZ BALCAZAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 437921 | 8862 | 2.024% | La modificación en los montos se debe a un aumento en obras civiles equivalente a $8.862.703. Quedando un monto definitivo de $384.299.756. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 425046 | 450434 | 5.973 | El proyecto se reevaluó el (06/07/2020, para incorporar aumentos y obras extraordinarias solicitadas por la comunidad educativa. Los aumentos de obras se refieren a: reforzar estructura soportante; mejorar la partida de instalación de gas licuado; habilitar accesibilidad universal en la conexión entre la el acceso principal y la salida de emergencia; ampliar el muro cortafuego y reparar muro existente; reforzar estructura de techumbre del patio servicio. mientras que las obras extraordinarias corresponden a: incorporar caldera a pellet; la creación de un pasillo de conexión entre escuela con modulo pre básica; incorporar nuevos pavimentos en baño y cocina. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 111616 | 112836 | 1.093 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 821515 | 835512 | 1.7038 | Real > Recomendado | El análisis fue realizado utilizando un criterio de evaluación de costo eficiencia, en donde la alternativa seleccionada (madera y estructura de acero) entregó un valor actual de los costos de M$821.515.- y costo anual equivalente de M$111.617. – Posteriormente la actualización de la evaluación económica arrojó un valor actual de los costos (VAC) de M$ 841.882.- y un costo anual equivalente (CAE) de m$ 114.384.- Finalmente, de acuerdo a la inversión real se recalculan los indicadores, resultando con una leve variación, debido al incremento de los costos del inversión. | El proyecto contempló la reposición del pabellón de pre básica, de la escuela proyecto de futuro de la comuna de Paillaco, permitiendo el acceso a un servicio educacional de calidad, el cual se ha visto mermado principalmente producto de la antigüedad y mal estado de conservación de los edificios e instalaciones existentes. La iniciativa cuenta con un programa arquitectónico de 532 m2, Programa visado por la secretaria ministerial de educación para dar cobertura educacional a 120 niños y niñas. El proyecto tuvo un ciclo de vida normal sin grandes variaciones excepto una reevaluación que permitio incorporar pavimentos, pasillos techados y accesibilidad universal. Finalmente, el proyecto tuvo variaciones menores en costos, si hubo obras extraordinarias debido a solicitudes de la comunidad educativa y la ley de accesibilidad universal. Las mayores variaciones se dieron en los plazos estimados ya que hubo tiempos muertos en la adquisición de los equipos debido a que se agotó el stock por la pandemia y no pudo entregarse la obra en los tiempos planificados. | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30107298-0 | CONSTRUCCION CALETA DE PESCADORES MEHUIN, COMUNA DE MARIQUINA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | SAN JOSE DE LA MARIQUINA - REGION XIV | 2023 | NO | PESCA | PESCA ARTESANAL | CALETA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE OBRAS PORTUARIAS | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA INICIATIVA SE ENMARCA EN LA ESTRATEGIA REGIONAL DE DESARROLLO, OBJETIVO N° 2 DESARROLLO TERRITORIAL INTEGRADO Y SUSTENTABLE, LÍNEA DE ACCIÓN IMPLEMENTACIÓN DE UN PLAN INTEGRAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO PORTUARIO Y LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA Y PESQUERA. | CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS TERRESTRES Y FLUVIALES. LAS OBRAS TERRESTRES SON PARA LAS ACTIVIDADES PRIMARIAS COMO SECUNDARIAS (EXPLANADA DE TRABAJO, BOXES, OFICINA DE ADMINSITRACIÓN, DOTACIÓN DE SERVICIOS BASICOS) LAS OBRAS FLUVIALES SON PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DESEMBARQUE DE PRODUCTOS PESQUEROS. | 0 | [19 empty] | 18 | 9 |  | -50 | 18 | 38 |  | 111.1111 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 880 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 71 | 32 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 1140 | [12 empty] | 20 | 20 | 38 | 38 | 0 |  | 90 | 90 | La iniciativa tuvo 3 aumentos de plazos que totalizaron 1.140 días por sobre lo estimado en la etapa ex ante de ejecución, resultando con una variación del 111% mayor al plazo recomendado. Lo anterior debido a causas relacionadas con un diseño deficiente que no considero diferencia de cota de 0,9 metros entre el terreno real y los planos de proyecto, al momento de realizar el replanteo topográfico durante el inicio de la obra. Además, se debió incluir un sistema de desagüe de aguas lluvias en plena explanada de la caleta. También se realizó un mejoramiento de suelo. En síntesis el aumento de plazo es proporcional al aumento de obras civiles y producto de la modificación del programa de trabajo asociado a dichos aumentos. | Variación del 50% al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 04/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | Se identifica una gran diferencia de cota de 0,9 metros entre el terreno real y los planos de proyecto, al momento de realizar el replanteo topografico durante el inicio de la obra. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se debe incluir un sistema de desague de aguas lluvias en plena explanada de la caleta, Existe un tendido de media tensión sobre el emplazamiento del ponton flotante, indefiniciones en el diseño respecto al ponton metalico y rampa flotante. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Iniciados los trabajos de movimiento de tierra se consideró necesario realizar un mejoramiento de suelo para su consolidación. El aumento de plazo es propoprcional al aumento de obras y producto de la modificación del programa de trabajo asociado a dichos aumentos. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación parcializada en etapas por restricción presupuestaria | Obra se licitó en dos contratos, debido a especialidad de los oferentes y facilidad constructiva. En particular se ejecutó en primer lugar las obras maritimas y en segundo lugar las obras terrestres. Lo anterior explica el plazo total ampliado, indicado como "ampliación de plazo n°3" |  |  | 2438721 | 133 | 2438854 | 1538936 | 899918 | Contrato 1 : "Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin, Obras Maritimas, comuna de Mariquina, Región de Los Ríos". Monto adjudicado: $1.423.096.088 Fecha adjudicación: 14/11/2017 Fecha termino (liquidación contrato): 28-12-2020 Financiamiento: Sectorial DOP MOP Contrato 2: "Construcción Caleta de Pescadores de Mehuin, Obras Terrestres, comuna de Mariquina, Región de Los Ríos Monto adjudicado: $2.736.684.922 Fecha adjudicación: 11/07/2019 Fecha termino (liquidación contrato): 30/12/2022 Financiamiento: Sectorial DOP MOP | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Durante el inicio de la obra se observa una gran diferencia topografica durante el replanteo, de 0,9 metros. Lo anterior conlleva una adecuación de las partidas de mejoramiento y excavación de terreno. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Sindicato de pescadores solicitó posterior al inicio de las obras el montaje e instalación de una grua hidraulica maritima de 5 toneladas. | [5 empty] | Metros | 4163 | 4163 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Si bien no existieron diferencias en las magnitudes declaras en la evaluación Ex ante, en el entendido que no se modificó el programa arquitectonico y sus superficies, si se realizaron adquisición de equipo no contemplados y no reevaluados, como por ejemplo la "grúa hidráulica marítima”, la cual fue adquirida e instalada a través de una modificación de contrato. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | -Contrato 1 Obras Maritimas Recepcion Provisoria: 21/02/2019 Observaciones: Sin observaciones -Contrato 2 Obras Terrestres Recepcion Provisoria con reservas:05/02/2021 Observaciones: Las observaciones de la recepción provisoria apuntan a los detalles constructivos de pintura, tapacantos, sellos de embajale, limpieza general del recinto, entre otros. Además se hace alusión a la presión insuficiente del sistema de provisionamiento de agua, asi como observaciones al equipamiento presente en los edificios de la caleta. Recepción provisoria sin reservas: 15/03/2021 | 15/03/2021 | -Contrato 1 Obras Maritimas Recepcion Definitiva: 10/08/2020 Observaciones: Sin observaciones -Contrato 2 Obras Terrestres Recepcion Definitiva: 15/07/2022 Observaciones: Sin observaciones | 15/07/2022 | SI | 19/03/2021 | Operación normal de la caleta. Como toda infraestructura se evaluará la necesidad de ejecutar proyectos de conservación en un futuro. |  | En Operación | Durante el desarrollo de las obras sucedieron situaciones que derivaron en modificaciones de contrato. Principalmente derivadas de indefiniciones en los resultados propios de la etapa anterior de diseño. Asimismo, durante el desarrollo de las obras los sindicatos de pescadores solicitaron la inclusión en el proyecto de una grua hidraulica maritima, la cual fué adquirida e instalada a través de una modificación de contrato. | SEBASTIAN JORQUERA SEPULVEDA | OBRAS PORTUARIAS MOP REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | 4282200% | 4282200% | 0 | 4288700% | 65 | 4331300% | 426 | 4300500% |  | 4300500% |  | 4307300% | 68 | 4308700% | 14 | 265 | 265 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Subsanar observaciones emitidas por la CGR a la adjudicación | Se hizo ingreso de la Res de adjudicación con fecha 13.10.2017. Dicha resolución fue Tomada de Razón con fecha 13.11.2017, luego de subsanación de observaciones | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora de la comisión de evaluación en la evacuación del Informe de adjudicación del contrato. | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa postulo a la etapa de diseño y fue recomendada el 11/10/2011 (proceso presupuestario 2012) para posteriormente postular a la etapa de ejecucón y ser recomenda el 28/03/2017. La unidad tecnica y formuladora correspondió a la dirección regional de obras portuarias del MOP. | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 5191852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2001 | 5191852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193853 | No se realizaron cambios en los montos de obras civiles estimados para la etapa de ejecución ni tampoco para los gastos administrativos.. | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4878449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878582 | Se corrige monto contratado de acuerdo a registros de estados de pago y liquidación final del contrato. | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 4878449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4878582 | 3339646 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 1538883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 1709446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1709504 | 2017: M$99.974,176 2018: M$1.633.211,808 2019: M$897.848,400 2020: M$2.239.819,933 2021: M$7.594.530 La diferencia radica en que no fueron cargados los gastos del año 2020 y algunos gastos del año 2019 en el BIP | La iniciativa fue ejecutada mediante la contratación de cos contratos de obra, lo anterior debido a la especialidad de los oferentes y facilidad constructiva. En particular se ejecutó en primer lugar las obras marítimas y en segundo lugar las obras terrestres. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | Iniciados los trabajos de movimiento de tierra se consideró necesario realizar un mejoramiento de suelo para su consolidación. Lo anterior orgina el aumento de obras y producto de la modificación del programa de trabajo asociado a dichos aumentos. | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.8998 | 6387762.6547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6390224.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3235 | 5773195.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5773352.8195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.3235 | 5676847.6218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5677004.9453 | -9.6534 | -11.1611 | -11.1293 | -1.6688 |  | 1363.6812 | 1363.6434 | Obra se licitó en dos contratos, debido a especialidad de los oferentes y facilidad constructiva, dividiéndose en obras marítimas y las obras terrestres. Ambos contratos (M$1.423.096 y M$2.736.684) totalizan M$4.159.745.- Montos que posteriormente sufrieron aumentos, disminuciones y obras extraordinarias, las ultimas totalizaron M$ 380.629.- significando un 9 % por sobre el monto contratado y un 7,2 % del monto recomendado vigente. Ademas, la iniciativa no entró a procesos de reevaluación, aun cuando se realizaron modificaciones de contrato y se originaron obras extraordinarias, debido a los deficientes resultados del diseño e incluso durante el desarrollo de las obras los sindicatos de pescadores solicitaron la inclusión en el proyecto de una “grúa hidráulica marítima”, la cual fue adquirida e instalada a través de una modificación de contrato. Lo anterior es una irregularidad dentro del Sistema Nacional de Inversiones. Aún después de estos cambios el proyecto resulta con un variación del -11% menor al monto recomendado. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | RUTH PEREZ P. | DIRECCION DE OBRAS PORTUARIAS MOP | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | SI | 6314959 | 571287 | 9.047% | En el item de obras civiles, ambas iniciativas sufieron modificaciones de contrato, en detalle: Contrato 1 Obras Maritimas: - Modificación 1 Resolución n°644 Fecha: 05/09/2018 Disminución de obras: $ -77.465.763 Aumento de obras : $0 Variación valor proforma: $0 Obras extraodinarias: $415.566.665 - Modificación 2: Resolución n°918 Fecha: 18/12/2018 Disminución de obras: $ -75.149.151 Aumento de obras : $0 Variación valor proforma: $-5.600.000 Obras extraodinarias: $9.502.699 Contrato 2 Obras Terrestres: - Modificación 1 Resolución n°476 Fecha:01/09/2020 Disminución de obras: $ -75.249.561 Aumento de obras : $0 Variación valor proforma: $0 Obras extraodinarias: $199.325.477 - Modificación 2 Resolución n°570 Fecha:12/11/2020 Disminución de obras: $ -24.568.957 Aumento de obras : $18.323.568 Variación valor proforma: $0 Obras extraodinarias: $181.302.420 - Modificación 3 Resolución n°676 Fecha: 23/12/2020 Disminución de obras: $ -0 Aumento de obras : $0 Variación valor proforma: $-190.077 Obras extraodinarias: $0 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no entró a procesos de reevaluación, aun cuando se realizaron modificaciones de contrato y se originaron obras extraordinarias, debido a los deficientes resultados del diseño e incluso durante el desarrollo de las obras los sindicatos de pescadores solicitaron la inclusión en el proyecto de una “grúa hidráulica marítima”, la cual fue adquirida e instalada a través de una modificación de contrato. Lo anterior es una irregularidad dentro del Ssitema Nacional de Inversiones. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 5263966 | 5720442 | 8.6717 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 19.6 | 19.6 | 0 | Real > Recomendado | Como la iniciativa no fue reevaluada, por lo que no existen actualización del VAN y TIR correspondiente al proyecto. De todas maneras, al recalcular los indicadores, se observan variaciones de un 9% en el entendido que hubo obras extraordinarias que aumentan los costos de las obras civiles, las cuales no fueron reevaluadas. | La iniciativa se encuentra en operación cumpliendo con la demanda insatisfecha de los pescadores locales. En la evaluación del proyecto la estimación de plazos y costos no fue correcta, debido en primer lugar a las deficiencias del diseño que dio lugar a modificaciones de contrato y montos, lo que por consecuencia generó un aumento en los plazos establecidos en la evaluación ex ante Es importante considerar que la DOP - MOP genera un contrato para obras terrestres y un contrato para obras maritimas, lo que origina que los tiempos entre ambas obras sean variables y generen atrasos en los plazos estimados. - Contrato 1 obras terrestres: las obras en tierra se contratan por un monto de M$ 1.423.096.- y un plazo de 376 días corridos - Modificación contrato 1 : se modifican montos por obras extraordinarias y disminución de obras quedando el nuevo presupuesto en M$ 1.689.950.- disminuyendo el plazo en 18 dias. - Contrato 2 obras marítimas: las obras en el borde costero se contratan por un monto de M$ 2.736.684.- en un plazo de 504 dias. modificación contrato 2: Existe una disminución de obras y obras extraordinarias por un monto de M$ 2.860.432.- manteniendo el plazo de 504 días. Dadas estas ampliaciones de plazo, el proyecto resulta con una variación del 90% por sobre el plazo recomendado. Y los costos resultan con una variación negativa del 11% con relación al monto recomendado. La magnitud real fue igual al a estimada, ejecutando los 4.163 metros, en el entendido que no se modificó el programa arquitectónico y sus superficies; sin embargo, si se realizaron adquisición de equipo no contemplados y no reevaluados | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30095372-0 | REPOSICION BIBLIOTECA MUNICIPAL DE MAFIL | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | MAFIL - REGION XIV | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | CULTURA | BIBLIOTECA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | LA COMUNA NO CUENTA CON UN ESPACIO ADECUADO PARA UNA BIBLIOTECA PÚBLICA, ADEMÁS SE OBSERVAN ELEVADOS ÍNDICES DE VULNERABILIDAD SOCIAL Y DEFICIENTES RESULTADOS EN EL SISTEMA EDUCACIONAL LOCAL, POR LO QUE FOMENTAR ESTE TIPO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DISMINUYE BRECHAS Y GENERA MAYOR BIENESTAR. | Programación Etapas faltantes en cuanto a Equipamiento Reposición Biblioteca Municipal de Mafil. | 5538 |  |  |  | 12 | 14 |  | 16.6667 | 2 | 5 |  | 150 | [8 empty] | 3 | 35 |  | 1066.6667 | 12 | 19 |  | 58.3333 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 83 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214 | 574 | [12 empty] | 15 | 15 | 39 | 39 | 0 |  | 160 | 160 | En obras civiles, la variación corresponde a una ampliación de plazo correspondiente a 83 días; además, la IDI tuvo 132 días de atraso, entre las causas se identifican Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra, ya que la obra no fue terminada en el plazo contractual que correspondía el 03-05-2017, cobrándose una multa por M$152.355. A la empresa se le solicitó en reiteradas ocasiones regularizar el ritmo de los trabajos para que la obra termine dentro del plazo contractual, no acatando las instrucciones de la inspección fiscal. Debido a estas situaciones se originaron siete meses de mayor tiempo respecto del recomendado, registrando una variación del 58% mayor al plazo estimado. La comisión de recepción provisoria el 18-10-2017 levanta observaciones; sin embargo, considera que estos no afectan la eficiente utilización del inmueble por lo que acordó recibir las obras CON RESERVA de acuerdo al Art.N°168 del RCOP y otorga plazos para subsanar las observaciones. El contratista no subsano las observaciones por lo que se resuelve hacerlo cobrando las garantías del contrato. Con relación a las Consultorias, éstas resultaron con una variación del 17% por sobre el recomendado, por la extensión de plazos que sufrió la ejecución de las obras. La adquisición del Equipamiento termina con una variación del 150% por sobre el recomendado, por aumentos en valores de mercado y el tiempo transcurrido entre la recomendación y la compra, se tuvo que reevaluar este Item, generando extensión de plazo. Finalmente, el plazo total real del proyecto fue de 39 meses, resultando con una variación del 160% por sobre el plazo recomendado, debido a las situaciones descritas. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 07/03/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Se da término a la obra el 12-09-2017, la cual no fue terminada en el plazo contractual que correspondia el 03-05-2017 cobrandose una multa en el estado de pago N°20 por un monto de $152.355.060.- A la empresa se le solicitó en reiteradas ocasiones regularizar el ritmo de los trabajos para que la obra termine dentro del plazo contractual no acatando las instrucciones de la inspección fiscal. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | La comisión de recepción provisoria el 18-10-2017 levanta observaciones, sin embargo considera que estos no afectan la eficiente utilización del inmueble por lo que acordó recibir las obras CON RESERVA de acuerdo al Art.N°168 del RCOP y otorga plazos para subsanar las observaciones. El contratista no subsano las observaciones por lo que se resuelve hacerlo cobrando las garantías del contrato. | [8 empty] | 1063007 | 9939 | 1072946 | 1072945 | 1 | OBRAS CIVILES: Monto original del contrato de Obra Civil $1.022.625.586.- Monto ejecutado del contrato de Obra Civil $986.175.178.- Monto original del contrato de Trato Directo por la subsanación de observaciones de la Recepción Provisoria $39.763.241.- Monto ejecutado del contrato de Trato Directo por la subsanación de observaciones de la Recepción Provisoria $39.763.241.- GASTOS ADMINISTRATIVOS: Total ingresos $9.938.845.- Devolución al Mandante $855.528.- Gasto Real $9.083.317.- EQUIPAMIENTO: Decreto Exento N°1821 de fecha 29 septiembre 2017 aprueba contrato entre la Ilustre Municipalidad de Máfil y la empresa Servicios Industriales Integra Ltda. por un monto de $5.942.693.- Decreto Exento N°1878 de fecha 11 octubre 2017 aprueba contrato entre la Ilustre Municipalidad de Máfil y la empresa Ingesmart S.A. por un monto de $11.788.928.- CONSULTORIAS: Monto original del contrato de Consultoria $18.000.000.- Variación de monto del contrato de Consultoria $3.650.000.- Monto ejecutado del contrato de Consultoria $21.650.000.- | BIP = SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Incumplimiento por parte de la Empresa Contratista DENCO LTDA. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio del equipamiento | Ofertas de las licitaciones de equipamiento fueron más bajas de lo previsto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Diminución del valor proforma. | [5 empty] | Metros Cuadrados | 577 | 577 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa no tuvo modificaciones en su superficie ni programa arquitectónico, ya que las modificaciones el diseño tuvieron que ver con estudios especiales de ingeniería para la norma sísmica no existiendo otro tipo de alteraciones el programa arquitectónico. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | La comisión levanta observaciones, sin embargo considera que estos no afectan la eficiente utilización del inmueble por lo que acordó recibir las obras CON RESERVA de acuerdo al Art.N°168 del RCOP y otorga plazos para subsanar las observaciones. El contratista no subsano las observaciones por lo que se resuelve hacerlo cobrando las garantias del contrato. La comisión hizo una serie de observaciones los cuales se pueden revisar en el documento adjunto "6 ACTA RECEPCIÓN PROVISORIA CON RESERVA". | 18/10/2017 | Pendiente por realizar. |  | SI | 26/10/2017 | Durante la visita para poder realizar la Evaluación Ex-Post 2023 se puede constatar que existe situaciones que se deben reparar pero que no impide el normal funcionamiento del inmueble: 1.- La puerta de acceso desde el Hall de acceso hacia la Sala de Lectura se debe mantener abierta. 2.- La puerta de acceso desde el Hall de acceso hacia el Auditorio tiene roce con el pilar. 3.- La sala de caldera necesita una revisión y mantención técnica, además no cumple con la función de calefaccionar adecuadamente. 4.- Techumbre del patio de lectura tiene filtración. |  | En Operación | La situación negativa es que la Empresa CONSTRUCTORA DENCO LTDA. que se adjudicó el contrato de Obras Civiles no cumplió con los avances físicos ni financieros, además no subsanó las observaciones de la Comisión de Recepción Provisoria lo que derivo a que el inmueble en su operación funcione pero con asuntos por resolver, los cuales después de un largo proceso a traves de un trato directo pudieron ser atendidos. | PEDRO LEGUE HERNÁNDEZ | ARQUITECTURA MOP REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | 4157600% | 4165500% | 79 | 4168800% | 33 | 4196300% | 275 | 4241500% | 452 | 4241500% | 452 | 4243600% | 21 | 4251000% | 74 | 934 | 855 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Dado que el proceso de licitación se inicia el 26 de diciembre 2014, el 23 de diciembre de 2015 se les solicita a las empresas con propuestas admisibles, se les solicita informar si su oferta aun se encuentra vigente. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | La iniciativa tuvo RS el 06/12/2010 para la etapa de diseño, para posteriormente y confeccionados todos los antecedentes tecnicos, postular a ejecución el año 2013. El municipio de Mafil fue la unidad formuladora y Tecnica, para equipos y equipamiento, mientras que para las obras civiles la UT fue la Dirección de Arquitectura del MOP. | 18000 | 20882 | 0 | 0 | 7430 | 716692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763004 | 18268 | 21192 | 0 | 0 | 7540 | 727341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774341 | Sin mayores antecedentes que aportar. | 21650 | 18732 | 0 | 0 | 9939 | 1022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072947 | Contrato de Obras Civiles con Empresa DENCO LTDA. por un monto inicial de $1.022.625.586.- Contrato por Consultoría con Sergio Gipoulou, por un monto inicial de $18.000.000.- posteriormente hubo un aumento de contrato por $3.650.000.-,cómo resultado el monto final fue de $21.650.000.- Contratos por Equipamiento con la Empresa Servicios Integrales Integra, por un monto de $5.0942.693.- Contrato por Equipamiento con la Empresa Servicios de Diseño y Publicidad Carlos Mora Aguilar EIRL, por un monto de $999.600.- Contrato por Equipamiento con la Empresa INGESMART, por un monto de $11.788.928.- | 21650 | 18732 | 0 | 0 | 9339 | 1022626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072347 | -598 | BIP < SIGFE | 21650 | 18732 | 0 | 0 | 9939 | 1022624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1072945 | 25371 | 21306 | 0 | 0 | 12348 | 1207558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1266583 | Por el Contrato de Obras Civiles EP01 - $11.280.236.- MAYO 2016 EP02 - $51.217.714.- MAYO 2016 EP03 - $1.164.034.- - MAYO 2016 (PROFORMA) EP04 - $64.662.421.- MAYO 2016 EP05 - $60.044.775.- JUNIO 2016 EP06 - $31.959.913.- JULIO 2016 EP07 - $147.033.154.- AGOSTO 2016 EP08A - $97.637.000.- SEPTIEMBRE 2016 EP08B - $19.221.164.- NOVIEMBRE 2016 EP09 - $104.050.038.- NOVIEMBRE 2016 EP10A - $96.720.000.- DICIEMBRE 2016 EP10B - $4.555.250.- DICIEMBRE 2016 EP11 - $41.436.202.- ENERO 2017 EP12 - $33.642.202.- ENERO 2017 EP13 - $41.420.595.- FEBRERO 2017 EP14 - $64.138.382.- MARZO 2017 EP15 - $31.177.055.- MAYO 2017 EP16 - $9.919.902.- MAYO 2017 EP17 - 1.139.523.- JULIO 2017 (PROFORMA) EP18 $52.314.920.- JULIO 2017 EP EXTRAORDIANRIO ( COTIZACIONES LABORALES TRABAJADORES) $ 10.919.397.- NOVIEMBRE 2017 EP EXTRAORDINARIO (COTIZACIONES LABORALES TRABAJADORES) $46.971.724.- DICIEMBRE 2017 EP OOCC $5.195.584.- SEPTIEMBRE 2019 (OBRAS NO TERMINADAS) CONSULTORÍA 2016 EP01 - $1.500.000.- JUNIO EP02 - $1.500.000.- AGOSTO EP03 - $1.500.000.- SEPTIEMBRE EP04 - $1.500.000.- OCTUBRE EP05 - $1.500.000.- NOVIEMBRE EP06 - $1.500.000.- DICIEMBRE CONSULTORÍA 2017 EP07 - $1.500.000.- ENERO EP08 - $1.500.000.- FEBRERO EP09 - $1.500.000.- MARZO EP10 - $1.500.000.- ABRIL EP11 - $1.500.000.- MAYO EP12 - $1.500.000.-JUNIO EP13 - $3.650.000.- SEPTIEMBRE (AUMENTO DE PRESUPUESTO) EQUIPAMIENTO EPU - $5.942.693.- DICIEMBRE 2017 EPU - $11.788928.- 11.788.928.- JUNIO 2018 EPU - $999.600.- ABRIL 2018 GASTOS ADMINISTRATIVOS - $9.938.845.-DICIEMBRE 2017 Las posibles diferencias en plazo , tiene que ver con el momento en que se devengan las facturas. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Entre que se elaboró el Diseño de la iniciativa y se elaboró el presupuesto, hasta que finalmente se ejecutaron las Obras pasaron dos años, por lo tanto, los costos aumentaron. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | Producto que el inicio de la compra de Equipamientos se retrasó, se solicitó mayor aumento de plazo, en consecuencia, los precios de mercado subieron. | [8 empty] | 26558.9669 | 30810.9528 | 0 | 0 | 10962.6826 | 1057466.7649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1125799.3671 | 1330839.6937 | 27981.2561 | 22648.2028 | 0 | 0 | 13593.5989 | 1321689.4201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1385912.4779 | 27196.7647 | 22648.2028 | 0 | 0 | 13593.5989 | 1301003.5087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1364442.0752 | 23.1047 | 21.1976 | 23.0302 | -1.5492 | 2.5249 | 2364.7176 | 2254.7721 | La variación de costos más incidente fue en la asignación de Obras Civiles, aumentando un 23 % en relación a lo recomendado. lo anterior producto del proceso de licitación, donde las ofertas estuvieron por sobre el monto recomendado. Para la asignación de Equipamiento hubo una variación de -26% a lo presupuestado, esto debido al tiempo transcurrido entre la cotización inicial y el momento en que se compraron los equipamientos. Esta asignación fue reevaluada el año 2017. El costo total de la iniciativa resultó con una variación del 21% por sobre el monto recomendado y se vio afectado entonces, por el proceso de licitación, la variación del equipamiento y las observaciones que se generaron para la entrega de la obras a explotar. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | JAVIERA NICOL ILLANES MILLAPÁN | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 2 | 1048769 | 1251970 | 19.3752 | La iniciativa fue sometida a un proceso de reevaluación en la etapa de diseño, para incorporar antecedentes técnicos faltantes relacionados a la norma sísmica y a 2 procesos de licitación en la etapa de ejecución, el primero por ofertas por sobre el marco presupuestario en la etapa de licitación y el segundo por el aumento en el valor del equipamiento corresponde a las variaciones de los precios de mercado y al tiempo transcurrido desde la fecha de finalización del diseño. El costo total de la iniciativa tuvo un aumento por sobre el 19%. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 745894 | 1033611 | 38.5734 | Real > Recomendado | [5 empty] | El Valor Actual de los Costos se vio incrementado en un 38 % debido a los procesos de reevaluación en Obras Civiles por licitación y el aumento de costo del equipamiento. Se deja establecido que el indicador VAC M$745.894 es el que corresponde al RS original del año 2013. | El proyecto sufrió 2 procesos de reevaluación: El primero a causas del proceso de licitación, donde se recibieron dos ofertas económicas, siendo solo una de estas; constructora DENCO LTDA. la que cumplió con las bases; pero con una propuesta económica que supera el presupuesto oficial disponible para las obras civiles en m$ 295.285 es decir un 40,59%. la otra empresa que ofertó; COMAT LDTA, presentó una oferta menor, pero con errores aritméticos que no fueron validados por el oferente en el plazo solicitado por la comisión (tres oportunidades), lo que arrojo la desestimación de esta. Lo anterior se debió a el impacto de las alzas del mercado, y la consiguiente actualización del presupuesto que data del año 2012; donde se incrementan fuertemente partidas tales como: excavaciones; revestimientos de pisos; aislaciones térmicas; instalaciones eléctricas, entre otros y que se vieron afectadas por el aumento del dólar desde la recomendación original hasta la fecha de licitación. La segunda reevaluación fue producto del aumento en el valor del equipamiento, debido a las variaciones de los precios de mercado y al tiempo transcurrido desde la fecha de finalización del diseño. Además el alza responde a que se consideró la adquisición de equipo computacional con su respectiva licencia de software. el nuevo costo del equipamiento asciende a los m$ 32.819.- el cual presenta una diferencia de 57% más que el presupuesto originalmente recomendado para este ítem. Dadas estas situaciones, el costo total real del proyecto resultó con una variación del 21,20% por sobre el monto recomendado. Ademas, los plazos se vieron afectados por los factores antes mencionados y por Causas atribuibles al contratista, al cual se le solicitó en reiteradas ocasiones regularizar el ritmo de los trabajos para que la obra termine dentro del plazo contractual no acatando las instrucciones de la inspección fiscal. Con lo cual, el plazo total real de ejecución resultó con una variación del 160% por sobre el recomendado. La iniciativa no tuvo modificaciones en su superficie ni programa arquitectónico, ejecutándose los 577 metros cuadrados para la reposición de la BIblioteca Municipal. El Valor Actual de los Costos se vio incrementado en un 38 %, debido a los procesos de reevaluación en Obras Civiles por licitación y el aumento de costo del equipamiento. actualmente el servicio cultural se presta en buenas condiciones y tiene una alta demanda por parte de la comunidad. | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40003019-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS A-01: BALMACEDA MATTA, VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL SECTOR DE BALMACEDA MATTA, SE CARACTERIZA POR UN EXCESO DE DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS AL RÍO CALLE-CALLE (6 DESCARGAS), CONTAMINANDO LA RIBERA DEL RÍO EN EL SECTOR. LA SOLUCIÓN PASA POR UNIFICAR TODAS LAS DESCARGAS EN UN SITIO APROPIADO, AGUAS ABAJO DE LA PLAYA EXISTENTE EN EL LUGAR | LA SOLUCIÓN PARA EL SECTOR COLLICO, CIUDAD DE VALDIVIA, CONSISTE EN UN COLECTOR PRINCIPAL Y 2 LATERALES. EL COLECTOR PRINCIPAL SE CONTEMPLA POR CALLE BALMACEDA ENTRE BLANCO ENCALADA Y ALMIRANTE LATORRE EN UN DIÁMETRO DE 600 MM, CON UNA EXTENSIÓN DE 234 METROS, PARA EVACUAR EN UNA OBRA DE DESCARGA SUPERFICIAL EXISTENTE, LA CUAL SE REEMPLAZA. LOS COLECTORES LATERALES SE DESARROLLAN POR CALLE BLANCO ENCALADA Y 21 DE MAYO. INCLUYE ASESORÍA A LA INSPECCIÓN FISCAL Y GASTOS ADMINISTRATIVOS | 940 |  |  |  | 8 | 8 |  | 0 | [12 empty] | 8 | 7 |  | -12.5 | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 255 | [12 empty] | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | Para las obras civiles, existió un aumento de plazo de un mes (6,25% de variación respecto del plazo originalmente recomendado). La Institución Técnica, correspondiente a la Dirección de obras Hidráulicas MOP región de los Ríos, informa que el proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aproximadamente para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza con un aumento de 15 días. Las Consultorías, se ajustaron al plazo recomendado de ocho meses y los Gastos Administrativos, se realizaron ene menor tiempo, resultando con una variación de -6.67% respecto del plazo originalmente recomendado. El plazo total real del proyecto fue de 10 meses similar al recomendado. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 26/01/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | El proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aprox, para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | El proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aprox, para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza. | [8 empty] | 731129 | 98 | 731227 | 0 | 731227 | Código SAFI: 322.984 Res Adjudicación: N°1512 de fecha 31.120.2020, tramitada el 25.01.2021 Monto adjudicado: $600.170.887.- Plazo: 240 días Fecha inicio: 26.01.2021 Fecha término: 22.09.2021 Res Modificatoria N°1: N°791 de fecha 30.07.2021, tramitada el 18.08.2021 Monto Modificado: $600.170.886.- Res Modificatoria N°2: N°1013 de fecha 31.08.2021, tramitada el 06.09.2021 Monto Modificado: $600.170.885.- Res Modificatoria N°3: N°1440 de fecha 10.11.2021, tramitada el 23.11.2021. Monto Modificado: $649.066.884.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | El proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aprox, para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | El proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aprox, para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza. | [8 empty] | Metros | 397 | 397 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo variaciones de magnitudes, siendo ejecutado según el diseño original. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | recepcion con observaciones | 09/03/2022 | no se ha realizado |  | SI | 09/03/2022 |  |  | En Operación |  | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4396900% | 4396900% | 0 | 4415900% | 190 | 4429900% | 140 | 4422200% |  | 4422200% |  | 4422200% | 0 | 4437800% | 156 | 409 | 409 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | se entrega boleta con fecha 02-02-2021 y se da VB con fecha 03-06-2021 | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El diseño de la iniciativa es resultado del estudio denominado: construcción varios colectores de aguas lluvias, ciudad de Valdivia, código BIP: 30434523-0. | 66690 | 0 | 0 | 0 | 513 | 624945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692148 | 66690 | 0 | 0 | 0 | 513 | 624945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692148 | Código SAFI: 322.984 Res Adjudicación: N°1512 de fecha 31.120.2020, tramitada el 25.01.2021 Monto adjudicado: $600.170.887.- Plazo: 240 días Fecha inicio: 26.01.2021 Fecha término: 22.09.2021 Res Modificatoria N°1: N°791 de fecha 30.07.2021, tramitada el 18.08.2021 Monto Modificado: $600.170.886.- Res Modificatoria N°2: N°1013 de fecha 31.08.2021, tramitada el 06.09.2021 Monto Modificado: $600.170.885.- Res Modificatoria N°3: N°1440 de fecha 10.11.2021, tramitada el 23.11.2021. Monto Modificado: $649.066.884.- | 82063 | 0 | 0 | 0 | 98 | 649067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731228 | Código SAFI: 322.984 Res Adjudicación: N°1512 de fecha 31.120.2020, tramitada el 25.01.2021 Monto adjudicado: $600.170.887.- Plazo: 240 días Fecha inicio: 26.01.2021 Fecha término: 22.09.2021 Res Modificatoria N°1: N°791 de fecha 30.07.2021, tramitada el 18.08.2021 Monto Modificado: $600.170.886.- Res Modificatoria N°2: N°1013 de fecha 31.08.2021, tramitada el 06.09.2021 Monto Modificado: $600.170.885.- Res Modificatoria N°3: N°1440 de fecha 10.11.2021, tramitada el 23.11.2021. Monto Modificado: $649.066.884.- | 82063 | 0 | 0 | 0 | 98 | 649067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731228 | 731228 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Código SAFI: 322.984 Res Adjudicación: N°1512 de fecha 31.120.2020, tramitada el 25.01.2021 Monto adjudicado: $600.170.887.- Plazo: 240 días Fecha inicio: 26.01.2021 Fecha término: 22.09.2021 Res Modificatoria N°1: N°791 de fecha 30.07.2021, tramitada el 18.08.2021 Monto Modificado: $600.170.886.- Res Modificatoria N°2: N°1013 de fecha 31.08.2021, tramitada el 06.09.2021 Monto Modificado: $600.170.885.- Res Modificatoria N°3: N°1440 de fecha 10.11.2021, tramitada el 23.11.2021. Monto Modificado: $649.066.884.- | A SOLUCIÓN PARA EL SECTOR COLLICO, CIUDAD DE VALDIVIA, CONSISTE EN UN COLECTOR PRINCIPAL Y 2 LATERALES. EL COLECTOR PRINCIPAL SE CONTEMPLA POR CALLE BALMACEDA ENTRE BLANCO ENCALADA Y ALMIRANTE LATORRE EN UN DIÁMETRO DE 600 MM, CON UNA EXTENSIÓN DE 234 METROS, PARA EVACUAR EN UNA OBRA DE DESCARGA SUPERFICIAL EXISTENTE, LA CUAL SE REEMPLAZA. LOS COLECTORES LATERALES SE DESARROLLAN POR CALLE BLANCO ENCALADA Y 21 DE MAYO. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aprox, para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | l proyecto original, contemplaba como solución para el Sector S4, en un colector principal y 2 laterales. El colector principal se contempla bajo la vereda Oeste de calle Balmaceda entre Blanco Encalada y Almirante Latorre en un diámetro de 600 mm, con una extensión de 224 metros aprox, para evacuar en una obra de descarga superficial existente, la cual se reemplaza. | [8 empty] | 75675.7819 | 0 | 0 | 0 | 582.5221 | 709150.4587 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785408.7627 | 0 | 91070.0968 | 0 | 0 | 0 | 104.1737 | 720316.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811490.4441 | 91069.0338 | 0 | 0 | 0 | 104.1737 | 720316.1737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811489.3811 | 3.3208 | 3.3206 | 1.5745 | -0.00013099 |  | 2044.0539 | 1814.3984 | El proyecto no tuvo reevaluaciones; sin embargo, la Institución Técnica, correspondiente a la Dirección de obras Hidráulicas MOP, Informa que El proyecto tuvo modificaciones de contrato menores al 10%, que resultaron en un incremento del monto original contratado, debido a cambios en el colector principal. Aún después de estos cambios el proyecto se encuentra bajo un rango que no supera el +-10% de variación, considerada aceptable. Las Consultorías: tuvo una variación del orden de 20,34% respecto del costo real vs recomendado, dado que tuvo un ajuste (disminución) del plazo de ejecución de acuerdo a lo indicado por la Institución Técnica. Los Gastos Administrativos, resultaron con una variación de -82,12% respecto del costo real vs/ recomendado. Finalmente, el costo total real del proyecto resultó con una variación del 3,32% por sobre el monto recomendado,a pesar de que en el proceso de ejecución existió una autorización de aumento del monto contratado, pero que siempre estuvo bajo el monto total recomendado inicialmente. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 780811 | 44447 | 5.692% | modificacion 1 mantiene plazo disminucion $-1 modificacion 2 mantiene plazo y monto modificacion 3 aumenta plazo 15 dias y monto en $48.895.999.- modificacion 4 modificacion de partidas modificacion 01 aif monto $4.449.122 y -10 dias plazo | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, sin embargo la Unidad Técnica, correspondiente a la Dirección de obras Hidráulicas MOP: Informa que El proyecto fue adjudicado por M$ $600.171.- Posteriormente el Monto Modificado de: M$649.061.- corresponde a la Res. Modificatoria N°3: N°1440 de fecha 10.11.2021, tramitada el 23.11.2021. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 24076 | 24638 | 2.3343 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 331365 | 339139 | 2.3461 | Real > Recomendado | La iniciativa tiene un monto de inversión menor a 30.000 uf por lo que se aplica el enfoque de evaluación costo/eficiencia, siendo los resultados de la evaluación económica para su Recomendación RS del 18 del 05 del año 2020, son: Valor Actual de los Costos (VAC) de m$ 331.365.-; Costo Anual Equivalente de (CAE) m$ 24.076.- Respecto de las variaciones en el proceso de ejecución (Real), el resultado fue el siguiente: - VAC, tuvo una variación del orden del 2,35% sobre el valor recomendado originalmente. - CAE, tuvo una variación del orden del 2,33% sobre el valor recomendado originalmente. Lo anterior a razón de ajustes que se debieron realizar en el proceso de ejecución de las obras, las que se vieron afectadas tanto por desarrollarse en periodo de pandemia COVID-19, con su natural impacto sobre los costos de ejecución de la iniciativa, además de aumentos y variaciones producto de observaciones técnicas de las obras civiles. A pesar de aquello, la obra terminó por recepcionarse, cumpliendo el objetivo de resolver la situación presentada por la unidad formuladora. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS REALES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA CIVIL, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MENOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA LEVE VARIACIÓN DEL -6.25%, A PESAR DE QUE HUBO UNA AMPLIACIÓN DE PLAZO INFORMADA POR LA INSTITUCIÓN TÉCNICA POR MEJORAS TÉCNICAS AL COLECTOR; Y EL PLAZO TOTAL REAL DE EJECUCIÓN SE AJUSTÓ AL PLAZO RECOMENDADO DE 10 MESES. LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA LEVE VARIACIÓN DEL 3,32% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, EL PROYECTO TUVO MODIFICACIONES MENORES AL 10% DE SU COSTO, DEBIDO A CAMBIOS DEL COLECTOR PRINCIPAL, LOS QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASI ,EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACION. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. LOS INDICADORES ECONÓMICOS VAC Y CAE RESULTARON CON UN VARIACIÓN DEL 2,3% MAYOR AL ESTIMADO, DEBIDO AL INCREMENTO DE LOS COSTOS DE OBRA CIVIL. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS EN EL SECTOR BALMACEDA MATTA, DE LA CIUDAD DE VALDIVIA, SOLUCIONADO EL EXCESO DE DESCARGAS DE AGUAS LLUVIAS AL RÍO CALLE-CALLE (6 DESCARGAS). | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30106430-0 | CONSTRUCCION COLECTOR AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS, COMUNA VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUAS LLUVIAS | COLECTOR AGUAS LLUVIAS | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE OBRAS HIDRAULICAS MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO, ES SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN DEL SECTOR BARRIOS BAJOS, IDENTIFICADO EN EL ESTUDIO DEL AÑO 2002, EL QUE DEFINIÓ PRIORIZAR ESTE SECTOR, EN ESTE SE ESTABLECIÓ UN CONJUNTO DE 4 OBRAS, 3 DE ELLAS EJECUTADAS, FALTANDO ESTA ÚLTIMA PARA DAR SOLUCIÓN DEFINITIVA. | COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE TIENE POR FINALIDAD INTERCEPTAR LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL SECTOR SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO, SUS LÍMITES APROXIMADOS SON: AL NORTE CON CALLE BAQUEDANO, AL SUR CON AVENIDA SIMPSON, AL ESTE CON AVENIDA PEDRO MONTT Y AL OESTE CON CALLE ANIBAL PINTO, CUBRIENDO UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 514.000 M2. | 25000 |  |  |  | 13 | 20 |  | 53.8462 | [12 empty] | 10 | 19 |  | 90 | 13 | 52 |  | 300 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 570 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 30 | 27 | 21 | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 988 | 1558 | [12 empty] | 24 | 24 | 61 | 62 | 1 |  | 154.1667 | 158.3333 | En obras civiles las elevadas variaciones corresponden por un lado, a tres ampliaciones de plazo, debido a que se realizaron adecuaciones a especificaciones técnicas ya que se sumaron dos colectores tributarios al proyecto lateral bueras y lateral haverbeck; y por otro lado, el proyecto tuvo termino anticipado del contrato por abandono de las obras, por lo cual se realizó un segundo contrato para dar buen término, el cual también registro un aumento de plazos. debido a ESTAS situaciones SE ORIGINARON TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO Y ADEMÁS HUBO UN TIEMPO MUERTO DE 30 MESES, LO CUAL ALARGÓ EL TIEMPO DE LA EJECUCIÓN, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 300% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO. Con relación a las consultorías, se contrataron con un plazo de ejecución de 17 meses, mayor al recomendado que era de 13 meses y registraron una ampliaciones de plazo por 85 días, con lo cual su plazo real fue de 20 meses, por lo cual su variación es del 54% por sobre el recomendado. Los gastos administrativos, resultaron con una variación del 90% por sobre el recomendado. Finalmente, el plazo total real del proyecto fue de 62 meses, lo que significa una variación del 158% por sobre el plazo recomendado, plazo que se ve influenciado principalmente por el tiempo muerto que tuvo el proyecto debido al término anticipado del contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 16/02/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | se sumaron dos colectores tributarios al proyecto lateral bueras y lateral haverbeck | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se sumaron dos colectores tributarios al proyecto lateral bueras y lateral haverbeck | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 2212702 | 423 | 2213125 | 3232871 | -1019746 | se realiza obra de colector bueras en su longitud con distintos diámetros, con sus obras de captación, mejoramiento, rellenos y cámaras | BIP < SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | se sumaron dos colectores tributarios al proyecto lateral bueras y lateral haverbeck | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | tiempo de profesionales en obra | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | Liquidación del primer contrato por termino anticipado, dado que existió un abandono de obras de acuerdo a lo informado en el Ord. N° 34 de fecha 01 de octubre de 2020, de la Dirección Regional de Planeamiento del Ministerio de Obras Públicas. | Metros | 1708 | 1708 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen variaciones, el proyecto considero un colector primario de 1708 metros lineales, emplazados en la calle Santiago Bueras, Valdivia | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | no se recepcionan por no estar terminadas Liquidación anticipada del primer contrato, el segundo contrato finaliza con fecha 29-03-2022 | 22/03/2021 | Liquidación anticipada del primer contrato, el segundo contrato finaliza con fecha 29-03-2022 | 29/03/2022 | SI | 22/03/2021 |  | observaciones de recepcion. termino anticipado de las obras | En Operación | La Unidad Técnica informa que el contratista hizo abandono de las obras, sin subsanar las observaciones pendientes para la recepción definitiva; quedando obras pendientes por un saldo de m$ 101.426.-.(Moneda IDI 2020). | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4200200% | 4200200% | 0 | 4205200% | 50 | 4212500% | 73 | 4241600% | 291 | 4241600% | 291 | 4241600% | 0 | 4249100% | 75 | 489 | 489 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | modifiacion 1 resolucion 991/2016 disminucion de obra modificacion 2 resolucion 1037/2016 aumento de obra modificacion 3 resolucion 212/2017 disminucion de obra modificacion 4 resolucion 542/2017 aumento de obra y plazo modificacion 5 resolucion 793/2017 aumento de obra y plazo modificacion AIF 07/2018 modificacion monto y plazo | [6 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Iniciativa ingresa etapa Diseño al SNI el 03/06/2011, obteniendo su RS el 22/07/2011 para ejecución del gasto 2012 que consideró un monto de M$50.000 para el diseño de ingeniería para la construcción de un colector de aguas lluvias dando solución al problema de inundaciones del sector afectado. A solicitud de la Unidad Financiera, se generó una solicitud de reevaluación aprobada el 24/08/2011 para adelantar la ejecución de la iniciativa, reprogramando su ejecución para el periodo presupuestario 2011. La etapa Ejecución postula al SNI con fecha 14/10/2014, siendo declarada admisible el 21/10/2014 para ejecución en el periodo presupuestario 2015. El rate RS se asigna una vez subsanadas las obsevaciones del analista, con fecha 29/12/2014. | 247934 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2231395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479830 | 247934 | 0 | 0 | 0 | 501 | 2231395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479830 | modifiacion 1 resolucion 991/2016 disminucion de obra modificacion 2 resolucion 1037/2016 aumento de obra modificacion 3 resolucion 212/2017 disminucion de obra modificacion 4 resolucion 542/2017 aumento de obra y plazo modificacion 5 resolucion 793/2017 aumento de obra y plazo modificacion AIF 07/2018 modificacion monto y plazo | 284856 | 0 | 0 | 0 | 423 | 3049287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334566 | odifiacion 1 resolucion 991/2016 disminucion de obra modificacion 2 resolucion 1037/2016 aumento de obra modificacion 3 resolucion 212/2017 disminucion de obra modificacion 4 resolucion 542/2017 aumento de obra y plazo modificacion 5 resolucion 793/2017 aumento de obra y plazo modificacion AIF 07/2018 modificacion monto y plazo | 284854 | 0 | 0 | 0 | 423 | 3049287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3334564 | 101693 | BIP > SIGFE | 284853 | 0 | 0 | 0 | 157 | 2947861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3232871 | 333533 | 0 | 0 | 0 | 187 | 3450880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3784600 | odifiacion 1 resolucion 991/2016 disminucion de obra modificacion 2 resolucion 1037/2016 aumento de obra modificacion 3 resolucion 212/2017 disminucion de obra modificacion 4 resolucion 542/2017 aumento de obra y plazo modificacion 5 resolucion 793/2017 aumento de obra y plazo modificacion AIF 07/2018 modificacion monto y plazo | COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE TIENE POR FINALIDAD INTERCEPTAR LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL SECTOR SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO, SUS LÍMITES APROXIMADOS SON: AL NORTE CON CALLE BAQUEDANO, AL SUR CON AVENIDA SIMPSON, AL ESTE CON AVENIDA PEDRO MONTT Y AL OESTE CON CALLE ANIBAL PINTO, CUBRIENDO UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 514.000 M2. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | OLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE TIENE POR FINALIDAD INTERCEPTAR LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL SECTOR SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO, SUS LÍMITES APROXIMADOS SON: AL NORTE CON CALLE BAQUEDANO, AL SUR CON AVENIDA SIMPSON, AL ESTE CON AVENIDA PEDRO MONTT Y AL OESTE CON CALLE ANIBAL PINTO, CUBRIENDO UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 514.000 M2. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | OLECTOR DE AGUAS LLUVIAS QUE TIENE POR FINALIDAD INTERCEPTAR LAS AGUAS LLUVIAS PROVENIENTES DEL SECTOR SUR DE LA ZONA DE ESTUDIO, SUS LÍMITES APROXIMADOS SON: AL NORTE CON CALLE BAQUEDANO, AL SUR CON AVENIDA SIMPSON, AL ESTE CON AVENIDA PEDRO MONTT Y AL OESTE CON CALLE ANIBAL PINTO, CUBRIENDO UN ÁREA DE APROXIMADAMENTE 514.000 M2. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | La Unidad Técnica informa que el contratista hizo abandono de las obras, sin subsanar las observaciones pendientes para la recepción definitiva; quedando obras pendientes por un saldo de m$ 101.426.-.(Moneda IDI 2020). | 349930.9978 | 0 | 0 | 0 | 706.8927 | 3149361.9721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3499999.8625 | 4361944.3712 | 368161.3873 | 0 | 0 | 0 | 562.3251 | 4036645.1277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4405368.8401 | 354544.4025 | 0 | 0 | 0 | 562.3251 | 3811619.4044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166726.132 | 25.8677 | 19.0493 | 21.0283 | -5.4171 | -4.4755 | 2439.5352 | 2231.6273 | La Recomendación (RS) original de fecha 29 de diciembre de 2014, indica un presupuesto de obras civiles de M$ 2.334.913.-, posteriormente con fecha 21 de mayo de 2015, se realizaron dos procesos de licitación pública, donde en el primero, cuatro empresas compraron los antecedentes, en la apertura técnica y económica, realizadas respectivamente con fecha 25 y 30 de agosto de 2015, se presentan dos propuestas técnicas y económicas para la ejecución de las obras, siendo la oferta menor de M$ 2.808.901.-(Moneda IDI 2015).- superando en un 23,8% el presupuesto inicial. Por lo cual, el proyecto se reevaluó, para poder adjudicar a las ofertas que se presentaron y que superaron el monto máximo autorizado; de acuerdo al rate RS derivado de esta solicitud, se aumentó en un 20.3% del monto inicialmente recomendado. Finalmente, la Institución Técnica informa que el contratista hizo abandono de las obras, sin subsanar las observaciones pendientes para la recepción definitiva; quedando obras pendientes por un saldo de m$ 108.272.-.(Moneda IDI 2022). Obras que serian finalizadas con un segundo contrato. Dadas estas situaciones el monto de las obras civiles se incrementaron significativamente, registrando variaciones del orden del 21% por sobre el monto recomendado. las consultorías se ajustaron al monto recomendado, su variación es tan solo el 1,32% y los gastos administrativos fueron menores a los estimados, resultando con una variación del -20,45%. El costo total real de proyecto registra un variación del 19% por sobre el monto recomendado, variación que se ve influenciada principalmente por los aumentos de costos de las obras civiles. | Variación del 10% al 20% | Variación Mayor a 20% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 4103442 | 960345 | 23.4% | modifiacion 1 resolucion 991/2016 disminucion de obra modificacion 2 resolucion 1037/2016 aumento de obra modificacion 3 resolucion 212/2017 disminucion de obra modificacion 4 resolucion 542/2017 aumento de obra y plazo modificacion 5 resolucion 793/2017 aumento de obra y plazo modificacion AIF 07/2018 modificacion monto y plazo | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 3292579 | 4103442 | 24.627 | El primer ingreso a Reevaluación de la etapa Ejecución, en el periodo presupuestario 2015 tuvo como principal motivación la solicitud de mayor asignación de recursos del programado para la etapa, para poder adjudicar a las ofertas que se presentaron y que superaron el monto máximo autorizado; de acuerdo al rate RS derivado de esta solicitud, se aumentó en un 20.3% del monto inicialmente recomendado. El segundo ingreso a Reevaluación de la etapa Ejecución, para el periodo presupuestario 2020 tuvo como principal motivación la solicitud de actualización de la iniciativa para poder realizar el cierre administrativo del proceso, de acuerdo lo indicado en el Rate RS de fecha 7/10/2020. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 9.83 | 9.83 | 0 | Real = Recomendado | VAN SOCIAL | 3792770 | 3667276 | -3.3088 | Real > Recomendado | La Recomendación (RS) original de fecha 29 de diciembre de 2014, indica en la evaluación económica los siguientes resultados, Valor Actual Neto Social (VAN) de M$ 3.792.770.- . y la corregida Real Ex Post. corresponde a Valor Actual Neto Social (VAN) de M$ 3.667.276.- Lo anterior al presentar un menor costo total corregido, nos muestra un Valor Actual Neto Social VAN menor en -3,11%. | CON RELACIÓN A LOS PLAZOS TOTALES REALES DE EJECUCIÓN, EL PROYECTO SE REALIZÓ EN UN MAYOR TIEMPO QUE EL RECOMENDADO, REGISTRANDO UNA VARIACIÓN DEL 158%, DEBIDO A QUE SE REALIZARON TRES AMPLIACIONES DE PLAZO Y HUBO UN TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO POR LO CUAL EL PROYECTO REGISTRO UN TIEMPO MUERTO DEL 30 MESES, POR ELLO LAS ELEVADAS VARIACIONES. LOS COSTOS TOTALES REALES DEL PROYECTO RESULTARON CON UNA VARIACIÓN DEL 19% MAYOR AL MONTO RECOMENDADO, EL PROYECTO SE REEVALUO UNA VEZ, DEBIDO A QUE SE REALIZARON DOS PROCESOS DE LICITACIÓN DADO QUE LAS OFERTAS SUPERARON EN UN 23,8% EL PRESUPUESTO INICIAL. LUEGO DE LOGRAR ADJUDICAR EL CONTRATO TUVO UN TERMINO ANTICIPADO, POR LO QUE SE REALIZÓ UN SEGUNDO CONTRATO PARA PODER FINALIZAR LAS OBRAS. LA MAGNITUD REAL FUE IGUAL A LA RECOMENDADA SIN MODIFICACIONES. EL INDICADOR ECONÓMICO VAN RESULTÓ CON UN VARIACIÓN DEL 3,31% MENOR AL ESTIMADO, DEBIDO AL INCREMENTO DE COSTOS. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS SANTIAGO BUERAS, COMUNA DE VALDIVIA, SOLUCIONANDO LOS PROBLEMAS DE INUNDACIÓN DEL SECTOR. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40024632-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE LA PARRILLA, RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE LA PARRILLA, NO CUENTA CON UN SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE. EL PROYECTO ENTONCES ES CONCEBIDO COMO EL DISEÑO DE INGENIERÍA DE UN SISTEMA DE AGUA CUYO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE SE REALIZARÁ MEDIANTE EXTRACCIÓN DE AGUA DESDE POZO PROFUNDO, RED DE IMPULSIÓN DE APROXIMADAMENTE 3.6 KM, TRATAMIENTO DEL AGUA, ESTANQUE DE REGULACIÓN METÁLICO CUYO VOLUMEN ES DE 50 M3, SISTEMA PRESURIZADO Y REDES PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS HABITANTES DE LA LOCALIDAD. | Las obras proyectadas son las siguientes: - 151 beneficiarios, que se descomponen en igual cantidad de arranques. - Construcción línea de impulsión a estanque, de aproximadamente 3600 m de longitud, en acero galvanizado de 4” y HDPE PE10 125 mm. - Red de distribución aproximada de 21.275 m de tuberías de HDPE (PN-6, PN-8, PN-10, PN-16 y PN-20) de distintos diámetros (63, 75 y 90 mm). - Instalación sistema de tratamiento, que incluye filtros para abatir hierro, manganeso, color y turbiedad, además de las respectivas inyecciones de químicos. - Construcción de estanque semienterrado metálico de V = 50 m3. - Urbanización de recintos. - Obras eléctricas necesarias para el funcionamiento del servicio, que incluyen sistema fotovoltaico en recinto estanque, para controlar sistema de telemetría. - Obras viales. | 589 | PLAN ZONAS REZAGADAS | AGUA POTABLE RURAL |  | 14 | 11 |  | -21.4286 | [16 empty] | 14 | 11 |  | -21.4286 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 330 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 14 | 14 | 11 | 11 | 0 |  | -21.4286 | -21.4286 | Las obras civiles y consultorías se licitaron y contrataron con un plazo de ejecución de 11 meses, plazo menor al recomendado que era de 14 meses. Durante la ejecución no fue necesario realizar ampliaciones de plazo. Con lo cual la variación resulta en un 21,43% menor al plazo recomendado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 19/12/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Licitación consideró menor o mayor plazo al estimado para la ejecución de la obra | El plazo se ajustó a 330 días corridos. | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Se considera el mismo plazo que el de la obra. | [8 empty] | 1224908 | 0 | 1224908 | 0 | 1224908 | Sin observaciones. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Monto proporcional al de la obra. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 147 | 149 | 101.3605 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud real resulta con un incremento de dos arranques, debido a un aumento de dos beneficiarios al momento de la licitación, según lo informado por la Institución Técnica. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios al momento de la licitación. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Sin observaciones | 10/12/2021 | Pendiente. |  | SI | 10/12/2021 | Obra en normal funcionamiento. |  | En Operación | El contar con agua potable, mejora la calidad de vida de los habitantes de la localidad. | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS RIOS |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4400400% | 4400400% | 0 | 4416500% | 161 | NA |  | 4418400% | 19 | 4418400% | 19 | 4418400% | 0 | 4419600% | 12 | 192 | 192 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Monto superior al Presupuesto Oficial. | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | No existen comentarios. | 157156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240986 | 157156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1083830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240986 | Sin Observaciones. | 155120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224907 | Sin Observaciones. | 155121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1069787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1224908 | 1224908 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cobertura | [8 empty] | 178331.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1229866.7218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408198.199 | 0 | 176019.4599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213931.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1389950.8015 | 172171.4127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187385.1307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359556.5434 | -1.2958 | -3.4542 | -3.4542 | -2.1867 |  | 9124.5406 | 7969.0277 | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los costos estimados en la evaluación preinversional. La información por parte de la Institución Técnica y/o Financiera, no da cuenta de modificaciones de contrato. EL proyecto resulta con una leve variación del 3.45% menor al recomendado, encontrándose en un rango que no supera el +-10% de variación, considerado como aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los costos estimados en la evaluación preinversional. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 88044 | 85564 | -2.8168 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1009854 | 981045 | -2.8528 | Real > Recomendado | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los costos estimados en la evaluación preinversional. sin embargo se actualizaron los indicadores económicos y el indicador CAE disminuye en -2,82% y el indicador VAC disminuye en -2,85%. En términos reales la varias presentadas son marginales en relación a las evaluaciones originales. | El proyecto se ejecutó de acuerdo a los costos y partidas estipuladas en el presupuesto de obras civiles, sin embargo presenta una leve disminución en los plazos de ejecución (-21,43%), al igual que en los costos reales (-3.45%) y un aumento de dos beneficiarios de arranque domiciliario. Por tanto, se concluye una formulación y evaluación de la iniciativa de inversión se cumplió correctamente según las estimaciones en el proceso de diseño. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30334872-0 | CONSTRUCCION PARQUE URBANO SECCIÓN ORIENTE - VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | PARQUE | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA DE DESARROLLO URBANO DEL MINVU CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR EL DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS DESTINADOS AL DEPORTE, RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO EN EL SECTOR SUR DE VALDIVIA; CONTRIBUYENDO A MEJORAR LA SALUD FÍSICA Y MENTAL DE LA POBLACIÓN. | EN ESTA ETAPA CORRESPONDE LA EJECUCIÓN DE LOS ESTUDIOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, EL CUAL DEBERÁ INCLUIR ENTRE OTROS LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRAS: ÁREAS VERDES, VEREDAS, ESCAÑOS, ILUMINACIÓN, MOBILIARIO URBANO, CANCHAS DE FÚTBOL, MULTICANCHAS, SKATE-PARK, ÁREA DE JUEGOS INFANTILES, Y CICLOVÍA, ENTRE OTROS. LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INDICADOS ESTÁN ASOCIADOS A GASTOS DE LICITACIÓN. | 33829 |  |  |  | 39 | 41 |  | 5.1282 | [12 empty] | 40 | 40 |  | 0 | 37 | 43 |  | 16.2162 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 1289 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 43 | 43 | 58 | 58 | 0 |  | 34.8837 | 34.8837 | Los plazos totales del proyecto, no tuvieron variaciones significativas a lo estimado en la recomendación de ejecución, resultando con una variación del 35% por sobre el recomendado, aun cuando el proyecto fue reevaluado para integrar obras adicionales. Lo anterior se debió a que, por la magnitud del proyecto, se pudo avanzar en partidas y áreas distintas a las que se estaban reevaluando. en síntesis las variaciones individuales según asignación fueron: - Obras Civiles: 6 meses adicionales debido a la incorporación de obras extraordinarias, registrando una variación del 16% - Consultorias: La asesoria a la inspección fiscal aumento a la par con la extensión de las Obras civiles. - Gastos Administrativos: se mantuvieron según lo proyectado. | Variación de 30% al 50% | Mayor a 3 años | Mayor a 3 años | Variación de 0 a 50% | 22/05/2018 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Proyecto no tuvo aumento de plazo. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Proyecto no tuvo aumento de plazo. | [8 empty] | 14661429 | 0 | 14661429 | 3237504 | 11423925 | El contrato inicial de obras civiles fue de M$12.899.000.- y término en M$14.729.144.-. Para el caso de las consultorías, correspondió a asesoría a la inspección por M$186.640.-. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | En terreno de detectó la necesidad de ejecutar obras adicionales, relacionadas con instalación de solerillas en las canchas de fútbol, se tuvo que rebajar soleras para habilitar cruces de peatones, aumento de luminarias en las canchas, muro de contención en la cancha Eladio Rojas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Adicionalmente se realizó mejoramiento luminarias y camarines en canchas San Luis y Eladio Rojas, instalación de bolardos en calle Schnneider, San Pedro y San Luis. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 260521 | 260521 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Debido a las caracteristicas del proyecto, al ser un parque en una superficie de 260.521 M2 (27 hectáreas), limitada por calles y humedales, La magnitud se mantuvo como la identificada en la topografía original y la proyectada en la etapa de diseño. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones | 27/12/2021 | No aplica |  | SI | 31/01/2022 | Proyecto está operando en forma normal. |  | En Operación | El Parque Urbano Oriente otorgó valor al espacio público del sector San Luis, y a la vez fomenta el esparcimiento, la actividad deportiva, y se ha transformado en un punto de encuentro de muchos niños y niñas para disfrutar de la recreación y paseos en familia. | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4262700% | 4272400% | 97 | 4278100% | 57 | 4279500% | 14 | 4324200% | 447 | 4324200% | 447 | 4324200% | 0 | 4325200% | 10 | 625 | 528 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Se tuvieron que hacer anexos complementario a las bases de licitación iniciales | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Demora en toma de razón de la adjudicación por parte de Contraloría. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | La iniciativa fue postulada a diseño por el SERVIU Los Ríos el año 2015, para posteriomrente ingresar a la etapa de ejecución el año 2016. Lo antecedentes tecnicos de la etapa de diseño permitieron construir un parque que aborda aproximadamente 27 hectáreas y que contempla la construcción de pérgolas, pasarelas de madera, mobiliario urbano, iluminación eficiente, baños y camarines, miradores, juegos infantiles, maquinas de ejercicio, multicanchas, canchas de pasto sintético y un centro de interpretación medio ambiental. | 222300 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 10608365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10838665 | 243796 | 0 | 0 | 0 | 8775 | 11674152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11926723 | Sin observaciones | 186640 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 14729144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14917781 | El contrato inicial de obras civiles fue de M$12.899.000.- y término en M$14.729.144.-. Para el caso de las consultorías, correspondió a asesoría a la inspección por M$186.640.-. | 186640 | 0 | 0 | 0 | 1997 | 14729144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14917781 | 11680277 | BIP > SIGFE | 33540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3203964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3237504 | 36735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3516341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3553076 | Montos definitivos de acuerdo a lo informado en Corregido. | El Parque Urbano Oriente otorgó valor al espacio público del sector San Luis, y a la vez fomenta el esparcimiento, la actividad deportiva, y se ha transformado en un punto de encuentro de muchos niños y niñas para disfrutar de la recreación y paseos en familia. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | En terreno de detectó la necesidad de ejecutar obras adicionales, relacionadas con instalación de solerillas en las canchas de fútbol, se tuvo que rebajar soleras para habilitar cruces de peatones, aumento de luminarias en las canchas, muro de contención en la cancha Eladio Rojas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Adicionalmente se realizó mejoramiento luminarias y camarines en canchas San Luis y Eladio Rojas, instalación de bolardos en calle Schnneider, San Pedro y San Luis. | [8 empty] | 299953.1556 | 0 | 0 | 0 | 10795.7922 | 14363218.9667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14673967.9145 | 17109186.5334 | 244359.5031 | 0 | 0 | 0 | 2456.5848 | 17546289.6199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17793105.7078 | 212550.3967 | 0 | 0 | 0 | 2456.5848 | 16909679.1034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17124686.0849 | 21.2563 | 16.7011 | 17.729 | -3.7566 | 0.090592 | 65.7325 | 64.9072 | Los costos total real del proyecto resultó con una variación del 17% mayor al monto recomendado, ya que el proyecto fue reevaluado en una oportunidad debido a que se debió agregar obras imprescindibles para el correcto desarrollo del servicio y que no fueron contempladas en la etapa de diseño. Se consideró las siguientes obras extraordinarias: banca de suplentes para canchas de futbol; apoya brazo acero para banca con respaldo; cámara de inspección municipal; cortina metálica lisa exterior; empalmes eléctrico monofásico; instalación de postes “zebra safe” eléctricos; mesas de picnic; muro de escalada recto e inclinado; pasto sintético; asientos abatibles en ducha accesible, entre los ítems más significativos. para los aumentos de obra, los items más relevantes son: obras referidas a excavaciones, movimientos de tierra, fundaciones y emplantillado; hormigón de calzada; pavimento de caucho; pasamanos; entre otros; que correspondieron a un 13.8% por sobre el monto recomendado, generando un total de M$ 14.734.780 para las obras civiles del proyecto. Lo anterior en moneda de recomendación vigente. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 14189744 | 16095243 | 13.4287 | La iniciativa paso por una reevaluación que tuvo por objetivo agregar obras imprescindibles para el correcto desarrollo del servicio y que no fueron contempladas en la etapa de diseño. Se consideró las siguientes obras extraordinarias: banca de suplentes para canchas de futbol; apoya brazo acero para banca con respaldo; cámara de inspección municipal; cortina metálica lisa exterior; empalmes eléctrico monofásico; instalación de postes “zebra safe” eléctricos; mesas de picnic; muro de escalada recto e inclinado; pasto sintético; asientos abatibles en ducha accesible, entre los ítems más significativos. para los aumentos de obra, los items más relevantes son: obras referidas a excavaciones, movimientos de tierra, fundaciones y emplantillado; hormigón de calzada; pavimento de caucho; pasamanos; entre otros. Lo anterior originó un incremento del 13.8% en el costo total de la iniciativa. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 1108556 | 460108 | -58.4948 | Real < Recomendado | TIR SOCIAL | 9 | 7 | -22.2222 | Real > Recomendado | La reevaluación aumento la inversión inicial en Obras Civiles notoriamente, generando una baja del VAN social del proyecto por sobre el 50% y la TIR por sobre el 20%. Lo anterior ya que el contrato del proyecto se hace un 9% por sobre lo recomendado vigente, entonces posteriormente la reevaluación del proyecto se hace sobre el 10% de lo inflactado en su momento, esto explicaría la variación del VAN y TIR en porcentajes mayores a los aumentos de obra. La inflactación del indicador revela que el VAN actualizado corresponde a M$ 714.986.-(segun planilla MDSF) | Los plazos totales reales resultaron con una variación del 35% por sobre el plazo estimados para su ejecución, tubo problemas con temas de costos y obras extraordinarias que el diseño no contempló en su momento, lo que explicaría que aumentaran en un 14% el valor de las obras civiles. Las estimaciones ex ante fueron correctas en cuanto a magnitud, demanda, déficit. Existiendo solo diferencias técnicas no abordadas (responsabilidad de SERVIU) lo que produjo el aumentos en los costos totales de la iniciativa y variaciones de un 12,5 % en los indicadores de rentabilidad de la misma. | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30366825-0 | CONSTRUCCION JARDIN INFANTIL SECTOR EL LLOLLY DE PAILLACO | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | PAILLACO - REGION XIV | 2023 | NO | EDUCACION, CULTURA Y PATRIMONIO | EDUCACION PREBASICA | JARDIN INFANTIL Y SALA CUNA | SECT | SECTORIAL | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | MINISTERIO DE EDUCACION | MINISTERIO | MINISTERIO DE EDUCACION | JUNJI REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | PROYECTO ENMARCADO EN LA POLÍTICA SOCIAL DE INTEGRACIÓN A LA ESCOLARIDAD DESDE LA EDAD TEMPRANA, PARA DISMINUIR LA BRECHA DE COBERTURA DE ATENCIÓN PRE BÁSICA EN EL PAÍS Y GENERAR SUFICIENTE CAPACIDAD DE ATENCIÓN PARA LOS NIÑOS ENTRE 0 Y 4 AÑOS CUMPLIDOS EN EL SECTOR RURAL EL LLOLLY DE PAILLACO. | SE CONSULTAN LOS ESTUDIOS NECESARIOS PARA LA ELABORACION DEL DISEÑO DE ESPECIALIDADES PARA EJECUTAR LA CONSTRUCCION DE UN JARDIN INFANTIL CON EQUIPAMIENTO NECESARIO CON CAPACIDAD PARA ATENDER A 20 LACTANTES MENORES EN NIVEL SALA CUNA Y 24 PARVULOS EN NIVEL MEDIO. LA SUPERFICIE A EDIFICAR ES DE 607 M2 Y CORRESPONDE A UN ANTE PROYECTO ELABORADO POR EQUIPO META REGIONAL DE ACUERDO A LOS ESTANDARES APROBADOS POR EL PROGRAMA NACIONAL DE META PRESIDENCIAL PARA CONSTRUCCION DE SALAS CUNA. | 48 |  |  |  | 2 | 69 |  | 3350 | 1 | 60 |  | 5900 | 1 | 28 |  | 2700 | [8 empty] | 4 | 69 |  | 1625 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 55 | 15 | 54 | 121 | 45 | 1555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1845 | 2055 | [12 empty] | 6 | 6 | 69 | 69 | 0 |  | 1050 | 1050 | Los aumentos de plazos corresponden al Término Anticipado de Contrato del primer proveedor hasta la recontratación de obras, momento en que se genera un tiempo adicional que corresponde a comisión de recepción única, reevaluación de proyecto, tiempos de licitación y adjudicación del nuevo contrato. Además la Pandemia Covid -19 , generó en la empresa paralización de obras producto de contagio de trabajadores, falta de stock de materiales, producto del lento abastecimiento, reposición de los productos y escasez producto de la alta demanda en el sector de la construcción. Lo anterior hizo que el proyecto extendiera el plazo total de la ejecución de las obras por sobre un 700% | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 10/03/2016 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | desde el Término Anticipado de Contrato del primer proveedor hasta la recontratación de obras se genera un tiempo adicional que corresponde a comisión de recepción única, reevaluación de proyecto, tiempos de licitación y adjudicación del nuevo contrato . | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Catástrofes y desastres naturales | Pandemia Covid -19 , generó en la empresa paralización de obras producto de contagio de trabajadores, falta de stock de materiales, producto del lento abastecimiento, reposición de los productos y escasez producto de la alta demanda en el sector de la construcción | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | se incorpora obra extraordinaria de diseño y ejecución de muro de contención en deslinde vecino. el cual se tuvo que reevaluar con MDSF |  |  |  | Abandono de la empresa contratista |  | 894234 | 0 | 894234 | 598505 | 295729 | 1er contrato adjudicado por $467.380.315.- hasta el término anticipado de contrato de paga un monto acumulado de $371.828.024, de OC y CONSULTORIAS. 2do contrato adjudicado por $415.739.144 en OC Y CONSULTORÍAS cuyo ajuste alcanza un monto de $499.486.887.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | muro de contención con problemas de estabilidad y cálculo ejecutado por la empresa TAC y que se somete a reevaluación una vez revisado por el la nueva empresa adjudicada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se solicita reevaluación para nuevo proyecto de de calculo y ejecución de muro de contención de deslindes | [8 empty] | Metros Cuadrados | 607 | 546 | 89.9506 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto portuló a la modalidad Diseño y Ejecución de obras civiles, por lo que la magnitud recomendada hacía referencia a un anteproyecto, el cuál fue terminado (arquitectura y especialidades) por el contratista, presentandose diferencias debido a ajustes menores en su programa arquitectónico debido a funcionalidad y para dar cumplimiento normativo, disminuyendo 61 m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | al tratarse de un proyecto de Diseño y Ejecución de obras civiles, en el primer contrato se hicieron ajustes menores en su programa arquitectónico debido a cumplimiento normativo. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | adecuaciones de metraje y superficie útil | [6 empty] | las observaciones levantadas por la comisión fueron de carácter menor en las terminaciones del edificio y éstas una vez subsanadas dio cumplimiento a que el servicio otorgara la recepción provisoria del edificio. Este hito se concluye obteniendo por parte de la empresa la recepción de obras por parte de la DOM de Paillaco. | 25/10/2021 | luego de la recepción provisoria, y luego de haber recibido el reconocimiento oficial, la nueva edificación comienza su operatividad con funcionarias y atención de párvulos durante un año en la denominada etapa de post venta , Luego de haber cumplido con las subsanación de observaciones levantadas durante este periodo, el servicio otorga la finalización del contrato mediante la recepción definitiva de las obras. | 16/01/2022 | SI | 11/02/2022 | no tiene problemáticas que afecten su normal funcionamiento. |  | En Operación | la apertura del jardín infantil fue muy bien recepcionado por la comunidad educativa del Llolly , ya que se encuentra contiguo a escuela rural, lo que significa la continuidad de la educación de los niños y niñas del sector. | ARINISHCA PACARINA SALINAS ITURRIETA | JUNTA NACIONAL JARDINES INFANTILES REGION DE LOS RIOS | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4208200% | 4208200% | 0 | 4221900% | 137 | NA |  | 4243900% | 220 | 4243900% | 220 | 4243900% | 0 | 4271400% | 275 | 632 | 632 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | se incorpora obra extraordinaria de diseño y ejecución de muro de contención en deslinde vecino. el cual se tuvo que reevaluar con MDSF | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | NO HUBO MAS PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS ANTERIORES A LA LICITACION | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | La iniciativa postuló desde la etapa de perfil a ejecución de acuerdo a lo indicado en el Ord. N° 51/1.908, de fecha 01.09.2014 del Ministerio de Desarrollo Social. La unidad tecnica y formuladora fue la JUNJI de Los Ríos. | 36047 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 490069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543300 | 36047 | 13673 | 3511 | 0 | 0 | 490069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543300 | SIN OBSERVACIONES | 55706 | 17801 | 5119 | 0 | 0 | 815608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894234 | MONTOS CONTRATADOS EN PRIMERA ADJUDICACION CON EL CONTRATISTA FRONTERA SUR ADMINISTRACION Y GESTION LTDA | 55706 | 17801 | 5119 | 0 | 0 | 815608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 894234 | 295729 | BIP > SIGFE | 49869 | 4135 | 5119 | 0 | 0 | 539382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598505 | 58276 | 4925 | 5955 | 0 | 0 | 623131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692287 | MONTOS CORRESPONDEN A LOS GASTOS ASOCIADOS AL PRIMER CONTRATO ADJUDICADO AL CONTRATISTA FRONTERA SUR ADMINISTRACION Y GESTION LTDA |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se solicita reevaluación para nuevo proyecto de de calculo y ejecución de muro de contención de deslindes | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | HUBO AUMENTO DE PLAZO POR PANDEMIA Y CONTAGIO DE TRABAJADORES | [8 empty] | 50876.0742 | 19297.638 | 4954.6266 | 0 | 0 | 691676.9227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766805.2614 | 1108001.6172 | 68741.8559 | 20405.2803 | 6330.144 | 0 | 0 | 983979.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079456.9729 | 68530.3196 | 20405.2803 | 6330.144 | 0 | 0 | 973077.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068343.3448 | 40.7733 | 39.3239 | 40.6838 | -1.0296 | -3.5793 | 1956.6728 | 1782.1934 | Los montos aumentaron debido específicamente a los términos anticipados de contrato que originaron que se tuviera que volver a cargar partidas que se habían ejecutado y pagado, pero que debido al tiempo transcurrido entre el abandono de la obra y la re-contratación hubo que volver a ejecutar, como paso con las planchas de OSB en toda la envolvente del edificio. Ademas se debieron ejecutar obras extraordinarias para el correcto cumplimento normativo (accesibilidad universal) Lo anterior significó una variación por sobre el 50% de los montos recomendados originalmente. Dicha situación generó dos reevaluaciones por término anticipado de contrato, una el periodo 2017 y otra el periodo 2018, y una reevaluación para incorporar una obra extraordinaria. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | CAROLA SALINAS HERRERA | JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 721363 | 13259 | 1.838% | en modificación de contrato 015/210 de fecha 10-06-21 se aprobó aumento de obra por $2.961.315, obras extraordinarias por un monto de $63.683.215 que se compone por: $50.164.775 por obras de reevaluación de muro de contención y $13.518.440 de muro de deslinde capilla (solo se considera este monto) y disminución de obras por un monto de $5.685.225.- en modificación de contrato 015/315 de fecha 22-09-21 se aprobó aumento de obras por un monto de $1.742.606, obras extraordinarias por un monto de $8.414.036, cuyo monto se compone de un valor de $7.642.035.- por muro de contención de la reevaluación y un monto de $722.001 por vereda de hormigón y Timer de caldera (solo se considera este monto), dando un total de: $2.961.315 + $1.742.606.- de aumentos de obras $13.518.440 + $722.001 obras extraordinarias ( que no consideran obras de la reevaluación) -$5.685.225 de disminuciones de obras | Con Modificaciones < 10% | SI | 3 | 693609 | 1042338 | 50.2775 | El proyecto tuvo 2 reevaluaciones por termino anticipado de contrato (28/03/2017 y el 30/05/2018) mientras que posteriormente tuvo que reevaluarse para dar una solución integral al muro de contención que deslinda hacia el sector sur del terreno. esta partida se inició en el primer contrato de ejecución de obras y según informa la inspección fiscal en su informe técnico, se detectó una deficiente ejecución del muro, el cual no cumple estructuralmente, ya que se ve afectado al volcamiento. En total las reevaluaciones significaron una variación por sobre el 50% de los montos recomendados originalmente. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 1286297 | 1459819 | 13.49 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 112515 | 127643 | 13.4453 | Real > Recomendado | El análisis de alternativas fue realizado utilizando un criterio de evaluación de costo eficiencia, en consecuencia, se identificaron y evaluaron alternativas diferenciadas por localización. La alternativa más conveniente resulto ser la construcción de sala cuna y jardín infantil en terreno cedido por BBNN, obteniendo un valor actual de los costos (VAC) de M$ 1.286.297.- y costo anual equivalente (CAE) de M$112.145 Posteriormente el indicador fue actualizado con cada reevaluación aumentando el CAE sobre un 34% al originalmente recomendado. Al recalcular los indicadores económicos con la nueva inversión, estos resultan ser superiores en un 13,45% por sobre el recomendado debido al incremento de los costos reales del proyecto. | Este proyecto permitió construir una sala cuna en el sector rural de “El Llolly” de la comuna de Paillaco, donde se determinó que existe una población significativa entre 0 y 3 años, la que se encuentra marginada del proceso educativo inicial al existir un déficit de cupos de atención pre- básica. Actualmente el jardín tiene una demanda casi completa 38 niños de un total de 44 cupos y opera con normalidad., por lo que los estimados en la evaluación sobre demanda y deficit fueron correctos. El gran problema que tuvo fueron los constantes términos de obra y modificaciones, debido en gran parte a la incertidumbre que presentó la modalidad de diseño y ejecución conjunta, encargándole al contratista el desarrollo de especialidades, por lo que hubo variaciones importantes en la estimación inicial de costos. El proyecto tuvo una serie de inconvenientes por existir poca certeza sobre sus costos y especialidades al ser resultado de una ejecución con diseño referencial, modalidad validada por MDSF segun Ord. N° 51/1.908, de fecha 01.09.2014. Lo anterior originó que la empresa se retrasara con las especialidades y finalmente abandonara las obras. Posteriomente, surge la necesidad de ejecutar obras extraordinarias y ajustes normativos. | LUIS ANDRES SOTO FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30459781-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL LA FLOR, LA UNION | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | FACTIBILIDAD | EN LA ACTUALIDAD ESTA LOCALIDAD NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL. POR ESTA RAZÓN, SE PROYECTA LA CONSTRUCCIÓN DEL SONDAJE PARA POSTERIORIDAD PODER CONSTRUIR UN SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL Y ASI PODER DOTAR DE AGUA A LA POBLACIÓN, CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE ESTA LOCALIDAD. | Las obras proyectadas son las siguientes: - Instalación de 94 arranques - Instalación de sistema de bombeo para pozo profundo existente en la localidad - Sistema de Elevación y Presurización - Tratamiento mediante filtros - Red de Distribución en aprox. 6 km, en tuberías de PVC C 10, en diámetros de 75 mm y 110 mm - Válvulas: Desagüe 8, Corte 8, Ventosa 8, Tapón 6 - Estanque metálico elevado de V=40 m3 y H=1,5 m - Urbanización de recintos. - Obras eléctricas necesarias para el funcionamiento del servicio. - Obras viales. | 189 | PLAN ZONAS REZAGADAS | AGUA POTABLE RURAL |  | 12 | 11 |  | -8.3333 | [16 empty] | 12 | 11 |  | -8.3333 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 270 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 315 | [12 empty] | 12 | 12 | 11 | 11 | 0 |  | -8.3333 | -8.3333 | El proyecto, tanto para las obras civiles como para las consultorías, fue ejecutado en un menor plazo respecto al recomendado en la etapa preinversional. Lo anterior, según lo informado por la Institución técnica, el contrato inicial consideró un plazo de ejecución de 9 meses, menor al recomendado de 11 meses, luego fue ampliado en 45 días totales por razones de retrasos de la ejecución de obras por parte de la empresa contratista y por la recepción de servicios relacionado con la conexión eléctrica, con lo cual su plazo real de ejecución fue de 11 meses, registrando una variación del 8.33% menor que el plazo estimado. | Variación de -30% a -0% | Un año | Un año | Variación de -50% a 0% | 19/12/2020 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Atraso en conexión eléctrica. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Atraso en el desarrollo de las obras. | [8 empty] | 686174 | 0 | 686174 | 0 | 686174 | Sin observaciones. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de beneficiarios. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 94 | 106 | 112.766 | Real > Recomendada | [6 empty] | La Unidad técnica correspondiente a la Dirección de Obras Hidráulicas, Los Ríos, informa el aumento de 12 arranques domiciliarios durante la ejecución de las Obras Civiles; sin embargo, no se informan aumentos de costos. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Aumento de Beneficiarios. | [6 empty] | Sin observaciones. | 30/11/2021 | Sin observaciones. | 11/04/2023 | SI | 30/11/2021 | Obra en normal funcionamiento. |  | En Operación | El contar con agua potable es un avance importante para los vecinos de la localidad. | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | 4399200% | 4399200% | 0 | 4416500% | 173 | NA |  | 4418400% | 19 | 4418400% | 19 | 4418400% | 0 | 4418800% | 4 | 196 | 196 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Atraso en la tramitación de boletas de garantía y/o pólizas del oferente adjudicado | Periodo de suscripcion largo. | [6 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 |  |  | SI | SERVICIO |  |  | SI | SERVICIO | La Dirección de Obras Hidráulicas postulo a etapa de Factibilidad, obteniendo Rate RS durante el año 2016. | 87199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688566 | 87199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688566 | Sin Observaciones. | 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686175 | Sin Observaciones. | 86896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686175 | 686175 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No hubo modificaciones. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | No hubo modificaciones. | [8 empty] | 98947.9636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 682395.9005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781343.8642 | 0 | 98603.5528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 680026.4814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 778630.0342 | 96452.0479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665195.5546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 761647.6025 | -0.34733 | -2.5208 | -2.5206 | -2.1811 |  | 7185.3547 | 6275.4298 | Respecto a los indicadores de costo recomendados inicialmente, y de acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, al momento de adjudicar los ítems de Consultorías y Obras Civiles, las ofertas del adjudicatario fueron levemente inferiores al total autorizado para la Etapa Ejecución en el proceso Ex-Ante. Esto se ve reflejado en el indicador Ex Post de variación de costos reales vs recomendado de -2,52%, encontrándose en un rango que no supera el +-10% de variación, considerado aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo reevaluaciones, siendo ejecutado según el programa financiero desarrollado en el la etapa preinversional. | Sin Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 50167 | 49797 | -0.73754 | Real < Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 575412 | 571168 | -0.73756 | Real > Recomendado | Considerando que la indicadores económicos originalmente aprobados consideraron un monto total de inversión y un total de arranques distinto del que se terminó ejecutando, corresponde la actualización de dicho indicador. Si bien la variación no es significativa, se puede destacar que la iniciativa cumplió en eficiencia y eficacia al disminuir sus costos de ejecución y aumento de cobertura / beneficiarios. | El proyecto no tuvo reevaluaciones, siendo ejecutado según el programa financiero y calendario de actividades desarrollado en el la etapa preinversional, ejecutandose dentro de los costos y plazos establecidos. Al respecto de las variaciones relacionadas a lo autorizado en el Ex Ante y respecto de lo que terminó ejecutando en cuanto a magnitud, esta fue mayor a lo autorizado, incrementando 12 arranques domiciliarios, pero no se informó incrementos de costos; por lo que, se puede destacar que la iniciativa cumplió en eficiencia y eficacia al disminuir sus costos de ejecución y aumento de cobertura / beneficiarios. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40014216-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE TOMÉN, LOS LAGOS | 14 | REGION DE LOS RIOS |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA ACTUALIDAD LA LOCALIDAD DE TOMÉN NO CUENTA CON SERVICIO DE AGUA POTABLE RURAL, EXISTIENDO SÓLO REDES PRECARIAS DE PLANSA QUE ABASTECEN A ALGUNAS VIVIENDAS DEL SECTOR, QUE DATAN DEL AÑO 1991, MIENTRAS QUE LAS OTRAS SON ABASTECIDAS DE FORMA INTERMITENTE POR CAMIONES ALJIBE MUNICIPALES. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE NUEVO SISTEMA DE AGUA POTABLE, VIENE A SUBSANAR ESTOS PROBLEMAS DE ABASTECIMIENTO, PARA FAMILIAS QUE EN SU MAYORÍA SON AGRICULTORES Y PARCELEROS QUE TRABAJAN EN LA CIUDAD VECINA DE LOS LAGOS. CONTAR CON AGUA POTABLE, IMPACTARÁ POSITIVAMENTE LA VIDA DEL SECTOR. | En resumen, para la localidad de Tomén se definen las siguientes obras: - 172 beneficiarios, que corresponden a arranques nuevos. - Dos sistemas de abastecimiento de agua potable uno superficial y otro subterráneo, que sumarán caudales en los meses de febrero y marzo. - La captación superficial considera cámara de acumulación, aducción de HDPE PN 10 DN = 90 mm, de 1.3 km de longitud, sistema de tratamiento con filtro de turbiedad e inyección de cloro y estanque semienterrado de V:40 m3, para distribuir gravitacionalmente el agua a toda la comunidad durante los meses de abril a enero. - La captación subterránea considera habilitar sondaje con bomba de pozo profundo, impulsión en cañería de acero de 3”, de 48 m de longitud, sistema de tratamiento con filtro abatidor de hierro –manganeso, e inyección de permanganato de potasio y cloro, además de su propio estanque semienterrado de V:20 m3, para distribuir mediante bombas presurizadoras HYAMAT PD 4/0212 B el agua a toda la comunidad durante los meses de febrero a marzo, donde apoyará a sistema superficial. - La red distribución tendrá aproximadamente 12 km de longitud, en PVC clase 6 y 10, de diámetros 63 y 75 mm, además de cámaras de corte, desagüe y ventosas en toda su extensión. - Urbanización de recintos. - Caseta para generador de respaldo, ante corte de suministro eléctrico para bombas presurizadoras, sector sondaje. - Obras eléctricas necesarias para el funcionamiento del servicio, que incluyen sistema fotovoltaico en recinto de tratamiento de captación superficial, para iluminación y bomba dosificadora. - Obras Viales. | 688 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 12 | 14 |  | 16.6667 | [16 empty] | 12 | 14 |  | 16.6667 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 420 | [12 empty] | 12 | 12 | 14 | 14 | 0 |  | 16.6667 | 16.6667 | Con fecha 07 de octubre de 2020, la unidad financiera solicita reevaluación para realizar aumentos de obra y un aumento de plazo real de 120 días. Lo anterior a razón de poder cambiar equipo (bomba) por actualización de tecnología, aumento de cobertura y beneficiarios no contemplados en la etapa de diseño y cambio en el punto de captación; lo que se tradujo en un aumento de los plazos originalmente recomendados en 120 días (2 meses). | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 18/02/2020 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Ajuste de equipos y/o equipamiento por obsolescencia | Cambio de bomba. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Aumento de cobertura. | [8 empty] | 1102188 | 0 | 1102188 | 0 | 1102188 | Sin observaciones. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Aumento de cobertura y cambios de materiales. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Aumento proporcional al aumento de obra. | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 172 | 266 | 154.6512 | Real > Recomendada | [6 empty] | La solicitud de reevaluación por aumento de costos de fecha 07 de octubre de 2020, la unidad técnica, señala en el informe, que los aumentos corresponden principalmente a 670 metros de red en caletera y 43 nuevos arranques domiciliarios. Sin embargo los arranques domiciliarios ejecutados en obra sufrieron un aumento de 94 soluciones de Agua Potable Rural. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Aumento de beneficiarios. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | cambio punto de captacion. | [6 empty] | Sin observaciones. | 09/08/2021 | Sin observaciones. | 03/05/2022 | SI | 09/08/2021 | Obra en normal funcionamiento. |  | En Operación | El contar con agua potable, permite mejorar la calidad de vida de los habitantes de la localidad. | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE LOS RIOS |  |  |  |  | 4362600% | 4362600% | 0 | 4375400% | 128 | NA |  | 4385000% | 96 | 4385000% | 96 | 4387900% | 29 | 4392200% | 43 | 296 | 296 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Paso de un año presupuestario a otro. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | MIXTO SUMA ALZADA SIN REAJUSTE Y CON PARTIDA A SERIE DE PRECIO UNITARIO | 1 | [6 empty] | SI | SERVICIO | No existen. | 114834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906793 | 114834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 791959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906793 | Sin Observaciones. | 135346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102188 | Sin Observaciones. | 135346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 966842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102188 | 1102188 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin Observaciones. |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento de cobertura. | [8 empty] | 133694.1293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 922031.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1055725.5766 | 1250700.3896 | 153582.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1097115.4703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1250698.2636 | 153122.5159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1093828.6852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1246951.2011 | 18.4681 | 18.1132 | 18.6325 | -0.2996 | -0.29977 | 4687.7865 | 4112.1379 | El contrato inicial de obras civiles fue por m$ 835.225.-, luego tuvo una modificación de contrato con un aumento de presupuesto de m$ 57.969.- totalizando m$ 893.194.- La solicitud de reevaluación por aumento de costos de fecha 07 de octubre de 2020, indica un presupuesto efectivo de aumento en obras civiles de m$ 73.648.- por tanto los aumento reales del proyecto a la fecha suman m$ 131.617.- correspondiente a 15,76%, totalizando para obras civiles m$ 966.842.- en igual porcentaje se incrementa el monto de la consultoría, según el convenio existente entre la dirección regional de obras hidráulicas y la empresa de servicios sanitarios de Los lagos S.A. ESSAL, totalizando para este ítem un monto de m$ 135.347.- Al respecto del costo de consultorías, al extenderse el plazo de ejecución de las obras civiles se debió ajustar la asesoría en igual periodo y por consecuente, tuvo la variación ya señalada. Ambas variaciones consideraron un aumento del 14.88% para Consultorías y 18.99% para Obras Civiles, y se generaron por aspectos que es recomendable analizar para la etapa ex-ante, mejorando la calidad de información para la formulación y diseño. Por otro lado resulta necesario observar que es necesario que las Unidades Técnicas puedan optimizar sus procesos, especialmente los plazos entre levantamiento de información para la formulación y el plazo de ejecución, para evitar distorciones como aumento / disminución de población, o bien obsolescencia de equipos y/o equipamientos. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | RENE BENEDICTO OPORTO GALLARDO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP |  |  |  |  | SI | 1049549 | 57485 | 5.477% | El proyecto sufrió aumento de obra, debido a aumento de coberturas y modificaciones de trazado. | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 967995 | 1176580 | 21.5481 | El contrato inicial de obras civiles fue por m$ 835.225.-, luego tuvo una modificación de contrato con un aumento de presupuesto de m$ 57.969.- totalizando m$ 893.194.- la solicitud de reevaluación por aumento de costos de fecha 07 de octubre de 2020, indica un presupuesto efectivo de aumento en obras civiles de m$ 73.648.- por tanto los aumento reales del proyecto a la fecha suman m$ 131.617.- correspondiente a 15,76%, totalizando para obras civiles m$ 966.842.- en igual porcentaje se incrementa el monto de la consultoría, según el convenio existente entre la dirección regional de obras hidráulicas y la empresa de servicios sanitarios de Los lagos S.A. ESSAL, totalizando para este ítem un monto de m$ 135.347.- | Con Reevaluación | COSTO PRIVADO NETO INVERSION / N° DE ARRANQUES | 140 | 160 | 14.2857 | Real > Recomendado | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 714538 | 780000 | 9.1614 | Real > Recomendado | El valor del Costo Privado Neto Inversión / N° De Arranques, sufrió un incremento debido a los aumento reales de la inversión, siendo estos de M$ 131.617.- correspondiente a 15,76%, totalizando para obras civiles M$ 966.842.- Lo anterior que producto de la reevaluación y modificaciones en el periodo ex dure, que tuvo una variación del orden de 9.16% para el VAC respecto al originalmente recomendado y del orden de 14.29% respecto al CPNI originalmente recomendado; dicha motivación de reevaluación fue debidamente justificada y permitió aumentar la cobertura y cantidad de soluciones a 94 vivienda no consideradas en la etapa de formulación, pero que no alejó el fin de la iniciativa evaluada. | Si bien la iniciativa tuvo un aumento de plazo de 120 días, y un aumento de costos de inversión de de M$ 131.617.- correspondiente a 15,76%, estos permitieron dar conexión a la red de suministro de agua potable a 94 viviendas no consideradas en el proyecto original. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS
30131756-0 | MEJORAMIENTO CALLE ARICA, VALDIVIA | 14 | REGION DE LOS RIOS | VALDIVIA - REGION XIV | VALDIVIA - REGION XIV | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | EL PRESENTE PROYECTO VIENE A SOLUCIONAR UN PROBLEMA QUE SE ARRASTRA DURANTE AÑOS PARA LA POBLACION ARICA, QUE ES LA MALA CALIDAD DE LA VIALIDAD DE ACCESO A ESTE IMPORTANTE SECTOR PRODUCTIVO DE LA CIUDAD | SE CONSULTA LA EJECUCION DEL MEJORAMIENTO PARA LA CALLE ARICA EN LA CIUDAD DE VALDIVIA, ESTO INCLUYE LAS PARTIDAS: * PAVIMENTACION Y AGUAS LLUVIAS * ILUMINACION * SEÑALIZACION Y DEMARCACION * SOTERRAMIENTO DE REDES * PAISAJISMO | 129952 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 22 | 23 |  | 4.5455 | [8 empty] | 10 | 0 |  | -100 | 2 | 0 |  | -100 | 22 | 17 |  | -22.7273 | Variación de -30% a -0% | Variación de -50% a 0% | 496 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [12 empty] | 24 | 24 | 23 | 23 | 0 |  | -4.1667 | -4.1667 | La ejecución de las obras civiles fue menor a los plazos establecidos en un -22.72%, esto tiene relación con aspectos técnicos que disminuyeron en cuanto a complejidad y que fueron resueltos durante la ejecución. Ajustes de partidas, Se tuvo que rebajar la ejecución de los poliductos por no factibilidad técnica y obras desarrolladas mediante otros financiamientos. . Las consultorías resultaron con una variación del 6.06% por sobre el plazo recomendado. Con relación a los gastos administrativos y expropiaciones, estas no fueron ejecutadas debido a las modificaciones realizadas en el diseño. El plazo total real del proyecto fue de 23 meses menor en un mes al estimado, debido a que no se ejecutaron dos asignaciones y además las obras civiles se ejecutaron en menor tiempo que el estimado. | Variación de -30% a -0% | Dos Años | Dos Años | Variación de -50% a 0% | 17/03/2021 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Se tuvo que rebajar la ejecución de los poliductos por no factibilidad técnica. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Situación imprevista fue el tema de los poliductos, por lo cual se rebajaron del contrato. | [8 empty] | 2970886 | 0 | 2970886 | 0 | 2970886 | El contrato de obras civiles fue adjudicado en M$4.190.000.- en 660 días, pero finalmente el contrato cerró en M$3.158.942., en un plazo de 496 días, debido a que se tuvieron que rebajar las partidas de poliductos dado que no eran viables de ejecutar por deficiente espacio disponible, para lo cual la iniciativa en su momento fue reevaluada. El proyecto sufrió modificaciones en el sentido de rebajar las partidas de poliductos porque técnicamente no eran factibles de ejecutar. Situación que llevó a reevaluar el proyecto. Respecto a las consultorías, fueron por destinadas a asesorías a la inspección. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se tuvo que rebajar la partida de poliductos porque técnicamente no eran factibles de ejecutar | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | En el mismo contexto, la rebaja se enmarca dentro del proyecto de soterramiento., | [8 empty] | Metros | 1240 | 1240 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada. La unidad técnica evidencia y reevalúa el proyecto para modificar partidas que subsanan deficiencias del diseño y que debieron ser corregidas en terreno, lo anterior no implica una modificación a la naturaleza del proyecto o su magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción sin observaciones | 15/12/2022 | No aplica |  | SI | 20/12/2022 | No se han evidenciado. |  | En Operación | El proyecto está satisfaciendo la necesidad por lo cual fue formulado, en el sentido de que solucionó la vialidad del sector Arica, el cual tiene una importante conectividad con la Av. Circunvalación, y favorece el transito vial global en la ciudad de Valdivia. | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4362700% | 4383900% | 212 | 4391700% | 78 | NA |  | 4419400% | 277 | 4419400% | 277 | 4427200% | 78 | 4430600% | 34 | 679 | 467 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | Hubo que modificar el proyecto, dado que se rebajó la partida de poliductos | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Demora en toma de razón de la adjudicación por parte de Contraloría. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto tuvo una etapa previa de diseño que una vez terminada permitió la postulación a la etapa de ejecución. Es importante mencionar que el diseño incluyó diversas partidas que al ejecutarse se debieron reconsiderar, hubo deficiencias técnicas importantes a raíz de las aprobaciones originales y la factibilidad técnica de materializarlas, esto queda en evidencia al momento de la ejecución. | 33000 | 0 | 0 | 31530 | 2000 | 4093971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4160501 | 33858 | 0 | 0 | 32349 | 2052 | 4200402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4268661 | Sin observaciones | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172342 | Contrato de obras civiles por M$3.158.942..-. Contrato de Consultorías de asesoría a la inspección M$13.400.- | 13400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3158942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3172342 | 3172342 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | El gasto real corresponde al informado en la columna gasto corregido. No se registran gastos administrativos y expropiaciones. | A pesar de que el proyecto se ejecutó aún en pandemia, no sufrió mayores contratiempos su ejecución | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Se tuvieron que rebajar las partidas de poliductos por no tener factibilidad técnica. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se tuvieron que hacer cambios importantes respecto del diseño, lo que llevó entre otras gestiones a reevaluar técnica la iniciativa. | [8 empty] | 38419.8815 | 0 | 0 | 36707.3942 | 2327.9623 | 4766367.7571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4843822.9951 | 4321208.2204 | 14751.202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3505702.8386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520454.0406 | 14542.8547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3438467.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453010.1034 | -27.3208 | -28.7131 | -27.8598 | -1.9158 | -20.0916 | 2784.6856 | 2772.9575 | Las Consultorías, a primera vista el monto recomendado resulta evidentemente sobredimensionado respecto de lo ejecutado, puesto que su variación es de -62%. Analizando en detalle la complejidad de la asesoría inicial v/s la ejecutada, esto se explica por los ajustes que debieron efectuarse al proyecto que disminuyen considerablemente la complejidad de la ejecución y que la unidad técnica fe capaz de sortear y finalizar el proyecto. Las Obras Civiles, resultan con una variación del -28% menor que el monto recomendado. Debido a las modificaciones al diseño (aprobado) que impactaron considerablemente en los costos reales de proyecto, disminuyen la complejidad constructiva y elimina partidas. El monto recomendado originalmente fue de M$ 4.483.898.-, el monto recomendado luego de la reevaluación ascendió a M$4.027.118.- disminuyó a propósito de rebaja en partidas importantes de las OO.CC. respecto del costo contratado indica un monto de M$3.297.944- montos corregido a moneda 2022. El proyecto se reevaluó una vez. El proceso de reevaluación surge por la necesidad de efectuar diversas modificaciones al proyecto detectadas durante la ejecución de las obras, las principales modificaciones corresponden; eliminación de las partidas de soterramiento y el mejoramiento de multicancha; incorporación de elementos de seguridad para peatones; aumento de espesor del hormigón proyectado dado el tránsito de vehículos pesados; e incorporación de un proyecto de paisajismo en área verde, que no estaba considerado originalmente. Las partidas de Gastos Administrativos y Expropiaciones no fueron ejecutadas, esta última fue eliminada debido a la modificación (RE) sufrida por el diseño que quita la partida de soterramiento de las obras civiles, no siendo necesaria su materialización. Finalmente el costo total real del proyecto resulta con una variación del -29% menor al monto recomendado, debido a las causas mencionadas . | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | CÉSAR ANDRÉS SOLÍS NAVARRO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE LOS RIOS | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 4362608 | 4065120 | -6.819 | Las principales modificaciones corresponden a la eliminación de las partidas de soterramiento y el mejoramiento de multicancha, además, se incorporación de elementos de seguridad para peatones y se aumentó el espesor del hormigón proyectado a 22 cms. dado el tránsito de vehículos pesados, se incorporan elementos de paisajismo en área verde, obras que no estaba considerado originalmente. | Con Reevaluación | VAN SOCIAL | 2309246 | 5390788 | 133.4436 | Real > Recomendado | TIR SOCIAL | 11.82 | 21.98 | 85.956 | Real > Recomendado | Los indicadores de rentabilidad mejorar considerablemente al actualizar los montos de ejecución (disminución) y los flujos (aumentos) considerados en la evaluación. Esto explicaría la corrección a la alza que resultaron, producto de la reevaluación en que disminuye el monto de las OO.CC. | Según la Unidad técnica del Serviu, que cuenta con experiencia en la ejecución de este tipo de proyectos debió sortear complejidades detectadas durante la ejecución del proyecto y que tiene relación con el diseño aprobado (por la misma unidad técnica), esto impactó considerablemente. Sin embargo, permitió materializar la solución establecidos en un menor plazo (-25%) sin modificar los alcances del proyecto recomendado. Los montos definitivos para las partidas de Consultorías y OO.CC. resultaron menores a lo recomendado y no se ejecutan gastos administrativos y expropiaciones. Lo que explica las Variación negativa de los Costos Reales totales de -29% así como también debido a las modificaciones al diseño que se debieron realizar. El proyecto no presenta variaciones respecto a la magnitud recomendada, ejecutando los 1.240 metros de mejoramiento de las calles. Los indicadores de rentabilidad VAN y TIR mejoraron considerablemente al actualizar los montos de ejecución ya que hubo disminución del monto de las obras civiles. | HECTOR LUIS GUTIERREZ FUENTES | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30122294-0 | CONSTRUCCION CASETAS SANITARIAS LOCALIDAD DE MANTILHUE RIO BUENO | 14 | REGION DE LOS RIOS | DEL RANCO | RIO BUENO - REGION XIV | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | CASETAS SANITARIAS/ALCANTARILLADO/AGUA POTABLE | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN LA LOCALIDAD DE MANTILHUE Y ALREDEDORES, NO POSEEN LAS INSTALACIONES SANITARIAS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS SERVIDAS, EXPONIENDO A LA POBLACIÓN RURAL A RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES, LIMITANDO SU DESARROLLO Y CALIDAD DE VIDA. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE 154 SOLUCIONES, CON SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO PARTICULAR LAS SOLUCIONES DE ALCANTARILLADO SON DE 2 TIPOS: TIPO A: PARA LOS SECTORES ALTOS, SIN PRESENCIA DE NAPA, COMPUESTO POR FOSA SÉPTICA Y DREN. TIPO B: PARA SECTORES CERCANO AL LAGO Y CON PRESENCIA DE NAPA, COMPUESTO POR FOSA SEPTICA, PLANTA ELEVADORA (CAMARA+BOMBA) Y DREN SUPERFICIAL (SOBRE COTA DE TERRENO). SON 141 SOLUCIONES TIPO A Y 13 SOLUCIONES TIPO B. | 616 |  |  |  | 20 | 56 |  | 180 | [12 empty] | 6 | 1 |  | -83.3333 | 18 | 70 |  | 288.8889 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 825 | DIAS CORRIDOS | SI | 8 | 546 | 120 | 180 | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 0 | 0 | 1276 | 2101 | [12 empty] | 21 | 21 | 70 | 81 | 11 |  | 233.3333 | 285.7143 | El plazo originalmente recomendado se vio aumentado, de acuerdo a lo indicado por la Unidad Técnica, por una serie de deficiencias en la ejecución de obras de la primera empresa adjudicataria lo que derivó a posterior en un término anticipado de contrato. El proceso de ejecución de la obra tuvo un total de 8 ampliaciones de plazos por un total de 1.276 días adicionales al inicialmente programado. Esta variación de aumento de plazo consideró un 282.78% sobre el plazo originalmente recomendado sin considerar los tiempos muertos. En el mismo orden de ideas, el ítem consultoría también sufrió una variación de 180,83%, dado que la ejecución de dicha consultoría tiene estrecha relación con los plazos de ejecución de la obra civil. Al respecto de lo anterior, es necesario reconocer que dicha distorsión debe ser analizada por parte de las unidades técnicas y financieras de forma tal de antelar en su programación presentada en la etapa ex ante o bien mejoren los mecanismos y antecedentes al momento de contrata y controlar la ejecución de dicho contrato. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 26/10/2015 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El proyecto original tuvo la liquidación del contrato; siendo necesario reevaluar iniciativa y realizar una nueva licitación. El periodo entre la liquidación y el nuevo inicio de obras tuvo 546 días; luego el plazo contractual del 2do contrato eran 300 días; finalmente la obra tuvo 7 aumentos de plazo por 730 días y un periodo de 444 días entre recepción provisoria y definitiva. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se realiza una liquidación del contrato original y se realiza una reevaluación y nueva licitación con otra constructora. Dicho tiempo muerto consideró 546 días corridos. | [8 empty] | 1445679 | 1578 | 1447257 | 1278015 | 169242 | 26.10.2015_INICIO DE OBRAS POR $1.346.598.629.- IVA INCLUIDO 03.04.2017_NOTIFICA LIQUIDACION DE CONTRATO, SALDO DISPONIBLE $997.162.473.- 17.08.2018_INICIO NUEVO CONTRATO POR $964.689.408.- IVA INCLUIDO 15.11.2019_AUMENTO DE OBRAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS POR $232.804.369.- 22.06.2021_DESCUENTO POR CERCHAS NO INSTALADAS $1.160.814.- | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | se presentaron oferentes por sobre el 10% del monto disponible. se solicito mayores recursos y se generó nueva licitación. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | se genera una disminución de obra y luego se genera un aumento de obras y obras extraordinarias. | [8 empty] | NUMERO DE SOLUCIONES | 154 | 122 | 79.2208 | Real < Recomendada | [6 empty] | De acuerdo a los antecedentes entregados por la Unidad Técnica, la disminución de la magnitud informada se reduce en 28.78% de lo inicialmente programado, cuya razón expuesta es que desde el inicio del proceso de levantamiento hasta la ejecución de la iniciativa pasó un tiempo considerable, cambiando a situación de los beneficiarios con problema. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | - REDUCCION DE BENEFICIARIOS, POR AUMENTO Y DISMINUCION DE PARTIDAS, A DEMAS DE OBRAS EXTRAORDINARIAS. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Al ocurrir del desarrollo de la iniciativa en dos contratos con dos constructoras diferentes, se modificaron emplazamientos de beneficiarios, tanto antiguos como nuevos. | [6 empty] | Se constituyó en terreno, la comisión de recepción provisoria. Luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato y especificaciones técnicas, la comisión establece recepcionar la obra SIN OBSERVACIONES. | 23/06/2021 | Se constituyó en terreno, la comisión de recepción definitiva. Luego de recorrer detenidamente las obras, habiendo verificado el cabal cumplimiento del contrato y especificaciones técnicas en terreno, la comisión establece recepcionar la obra SIN OBSERVACIONES. | 14/10/2022 | SI | 23/06/2021 | NO SE HAN INFORMADO. |  | En Operación | Positivas: El proyecto cumple con su finalidad de dar solución a las necesidades de los beneficiarios, mejorando su estándar de vida en el ámbito de soluciones sanitarias. Negativas: Distancias entre los emplazamientos de los beneficiarios; dificultad con respecto a la labor social, debido al universo de beneficiarios; | WILSON MONZON RIQUELME | MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4128400% | 4164900% | 365 | 4175100% | 102 | 4187600% | 125 | 4227900% | 403 | 4227900% | 403 | 4230300% | 24 | 4236800% | 65 | 1084 | 719 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | otra causa administrativa no considerada anteriormente | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la gestión de modificaciones al proyecto | otra causa administrativa no considerada anteriormente | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | El Municipio de Río Bueno, como Unidad Técnica presenta la iniciativa a etapa Ejecución ingresando para Postulación al SNI el 19/07/2012 y cuya admisibilidad fue otorgada con fecha 26/07/2012, para ser evaluados sus antecedentes para el proceso presupuestario 2013. La etapa Ejecución obtuvo la recomendación favorable (RS) el 10/01/2013, recomendándose la ejecución de obras para solución de infraestructura sanitaria básica domiciliaria con baño y cocina conectada a red de agua potable rural del sector, además de contemplar solución de alcantarillado individual. Además se contemplaron los gastos administrativos asociados a la iniciativa y el desarrollo de una consultoría de Asesoría a la Inspección de Obras por un periodo de 12 meses. | 20000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1074245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1095745 | 20297 | 0 | 0 | 0 | 1523 | 1090205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112025 | sin observaciones al financiamiento de la inversión | 58200 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1583597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1643375 | Obras Civiles - 20-08-2018 - (76095677-5) Constructora San Ignacio Limitada - $ 1.196.332.963.- Consultoría - 29-05-2018 - (13854099-5) Cristian Fernando Hernández Ojeda - $ 37.800.000.- Consultoría - 01-03-2017 - (76353048-5) Ingeniería y Construcción Harosan SPA - $ 5.400.000.- Obras Civiles - 11-09-2015 - (76252280-2) Constructora Patagonia Limitada - $ 1.346.598.929.- Por término anticipado, lo efectivamente pagado fue $387.264.000.- Consultoría - 25-09-2015 - (10.510.199-6) Nelson Fabian Igor Flores - $15.000.000.- | 45600 | 0 | 0 | 0 | 1578 | 1400079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1447257 | 169242 | BIP > SIGFE | 41600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 1234915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278015 | 47340 | 0 | 0 | 0 | 1904 | 1389133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438377 |  | no podría describa situaciones positivas y/o negativas que se presentaron durante la ejecución del proyecto u otras particularidades de este | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Adecuación a especificaciones técnicas y modificación de cantidades desde etapa de formulación | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | otras causas derivada de la licitación no consideradas anteriormente | [8 empty] | 29509.8451 | 0 | 0 | 0 | 2214.2217 | 1585027.6622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1616751.7289 | 1706369.7725 | 72211.4764 | 0 | 0 | 0 | 2226.9776 | 1949113.521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023551.975 | 55917.8664 | 0 | 0 | 0 | 2226.9776 | 1684077.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742222.5176 | 25.1616 | 7.7607 | 6.2491 | -13.9028 | 2.1011 | 14280.5124 | 13803.9154 | En el periodo presupuestario 2014 no fue posible iniciar a la ejecución de la iniciativa producto de que no se presentaron ofertas válidas en los tres llamados realizados por la Unidad Técnica. Dado que en el segundo y tercer llamado a licitación se contó con una oferta de interés pero que superó el monto máximo recomendado, la Unidad Técnica solicitó a la Unidad Financiera, Gobierno Regional de Los Ríos, autorizar el inicio de un proceso de reevaluación. Sobre las variaciones de Monto Recomendado / Costo Real, las variaciones responden a aumentos/disminuciones de obras producto de las liquidaciones de contrato, ampliaciones de plazos y de obras extraordinarias realizadas durante el periodo de la etapa ejecución. El orden de las variaciones respecto al monto recomendado por ítem y la justificación de ello es el siguiente: Item Consultoría: 89.49% de variación de costo real por sobre el recomendado inicialmente, y de acuerdo a lo indicado por las unidades técnicas y financieras, esto se produjo por los aumentos de plazos, término anticipado y relacionados al proceso de ejecución de obras civiles. Item Obra Civil: 6.25% de variación de costo real por sobre el recomendado inicialmente, y de acuerdo a lo indicado por las unidades técnicas y financieras, esto fue resultado de la necesidad de generar un segundo contrato producto del término anticipado de la primera empresa contratada. Si bien en cuanto a monto el aumento es relativamente normal o ajustado, impactó significativamente en la ejecución y costo de otro item, además del plazo para la entrega a explotación de la iniciativa. Aún, después de todas las modificaciones realizadas el costo total real del proyecto resulta con una variación del 7,76% por sobre el recomendado, situándose bajo un rango que no superar el +-10% de variación, considerado aceptable. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARCO ANTONIO CASAS PACHECO | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE LOS RIOS | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 1518948 | 1605245 | 5.6814 | De acuerdo con lo indicado por la Unidad Técnica, una serie de modificaciones que surgieron en el proceso de ejecución de obras, producto primero de la necesidad de aumentar el monto autorizado producto de 3 procesos licitatorios desiertos y luego por la contratación de las partidas no ejecutadas derivadas de un término anticipado de contrato motivaron dicha acción. Es posible comentar la variación de esta iniciativa de lo inicialmente recomendado no tuvo una variación significativa, respecto a su so | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 530155 | 582311 | 9.8379 | Real > Recomendado | [5 empty] | De acuerdo a las variaciones de la iniciativa en su etapa ex dure, considerando sus modificaciones y ampliaciones producto del término anticipado del contrato del ítem consultoría, esta iniciativa tuvo una importante distorción en los plazos de ejecución, impactando en los montos de dos de los ítems que consideró la iniciativa (Consultoría y Obra Civil) pero, a pesar de ello, la variación de los indicadores económicos respecto a los recomendados inicialmente fue del orden del 9.84%, lo anterior porque el mayor aumento de costo lo tuvo la partida de consultoría y que no era precisamente la de mayor incidencia del costo de la iniciativa. | Si bien el proceso de ejecución se materializó y concretó con recepción definitiva de las obras; la iniciativa fue reevaluada en tres oportunidades por aumento de costos de obra previo a su adjudicación, luego durante la ejecución de la obra por liquidación y readjudicación de obras que consideró obras extraordinarias. Aún así, el costo total real del proyecto resulta con una variación del 7,76% por sobre el recomendado, situándose bajo un rango que no superar el +-10% de variación, considerado aceptable. Los plazos totales reales de ejecución del proyecto resultaron con una variación del 286% por sobre el plazo recomendado, debido a que se se realizaron ocho ampliaciones de plazo y hubo un termino anticipado del contrato. En cuanto a la magnitud de la iniciativa, esta tuvo una disminución del orden del 20% del total de beneficiarios con el que se proyectó. Como se señaló anteriomente, es necesario reconocer que dichas distorsiones deben ser analizada por parte de las unidades técnicas y financieras de forma tal de antelar en su programación presentada en la etapa ex ante o bien mejoren los mecanismos y antecedentes al momento de contrata y controlar la ejecución de dicho contrato, tanto en relación a los plazos reales de ejecución como a la real magnitud del problema a resolver, para evitar un sobredimensionamiento de las soluciones proyectadas. | HECTOR ISRAEL GONZALEZ JARAMILLO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE LOS RIOS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30131113-0 | CONSTRUCCION DE CUATRO SEDES SOCIALES EN LA COMUNA DE ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ORGANIZACION Y SERVICIOS COMUNALES | SEDE SOCIAL | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EN ARICA SE HA EXPERIMENTADO UNA PREOCUPANTE DISMINUCIÓN DE LAS TASAS DE PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN ORGANIZACIONES SOCIALES, TODO ESTO FAVORECIDO POR LA INEXISTENCIA DE SEDES SOCIALES, POR LO QUE SE HACE NECESARIO LA CONSTRUCCION DE ESTAS SEDES SOCIALES | EL PROYECTO CONSIDERA LA CONSTRUCCION DE CUATRO SEDES SOCIALES UBICADA DENTRO DE LA ZONA URBANA DE LA CIUDAD DE ARICA, CON UNA MAGNITUD DEL PROYECTO TOTAL DE 280 M2 Y CADA UNA DE 70 M2, PARA LAS SIGUIENTES JUNTAS DE VECINOS: N°53 PADRE ALBERTO HURTADO CRUCHAGA, N°9 JUAN JOSÉ SAN MARTÍN, N°48 EL CALEUCHE, Y CONJUNTO HABITACIONAL PUCARANI | 5095 | [19 empty] | 2 | 38 |  | 1800 | 5 | 28 |  | 460 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 330 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 60 | 264 | 42 | 45 | 28 | 41 | 42 | 0 | 0 | 0 | 522 | 852 | [12 empty] | 5 | 5 | 38 | 38 | 0 |  | 660 | 660 | El proyecto tuvo un primer contrato en el año 2017 con un plazo de 150 días, por no contar con el permiso de edificación municipal, no se pudo iniciar obras, y se paralizó el proyecto, inicialmente entregando un ampliación de plazo por 60 dias, hasta que hubo una liquidacion anticipada del contrato, sumando 659 dias por la paralización y el termino anticipado del contrato. Las OO.CC del segundo contrato iniciaron en el año 2019 por un plazo de 180 dias. Producto del estallido social, la respuesta de las instituciones fue más lenta, demorando la factibilidad de Servicios, solicitada a las empresas concesionadas, y cuya solicitud estaba a cargo de la empresa contratista según las bases. Posteriormente producto de la pandemia por el COVID19, los plazos se prolongaron, dado que las jornadas laborales eran más cortas, la mano de obra era de menor cantidad para mantener las medidas sanitarias de aforo y distanciamiento y otras medidas similares, lo que concluyo en aumentos de plazo. El total de las ampliaciones fueron de 198 dias, teniendo un total de ejecución de la obra civil de 378 dias. Sumando los 2 contratos el plazo original era de 330 dias, las ampliaciones de plazo, incluyendo la paralización hasta su liquidación anticipada del contrato suman, 522 días, teniendo un total de ejecucion de contrato de 852 días corridos. Por ello, las obras civiles resultan con una variación del 460% por sobre el plazo estimado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 23/06/2017 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Causas atribuibles a la pandemia Covid 19 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | El contrato 1, tuvo retraso por no contar con el Permiso de Edificación Municipal. Lo que ocasionó paralización de la obra y termino anticipado del contrato. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Retraso en el levantamiento de las observaciones | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Posterior al contrato 1, el proyecto inicio nuevos procesos licitatorios, los cuales quedaron desiertos y fue necesario reevaluar el proyecto para solicitar recursos adicionales. | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | El contrato 1 tuvo termino anticipado del contrato, a traves de Res. Ex. 239 del 27.02.2018 y liquidacion del contrato con Res. Ex. 312 del 14.03.2018 (cierre por indenmización instruida por CGR - enero 2019) por no contar con Permiso de Edificacion. | 342131 | 4053 | 346184 | 65131 | 281053 | Contrato validado mediante Res. Exenta N 1223 de fecha 11/09/2019 Modificación valor proforma permisos de Edificación y Recepción Final año 2020 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Modificación valor Proforma Permisos de Edificación y Recepción Final | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | menor valor del Costo de los Permisos y Recepción Final | [8 empty] | Metros Cuadrados | 280 | 280 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificacion en la magnitud del proyecto. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SE RECEPCIONA CON OBSERVACIONES MENORES | 17/11/2020 | LA EMPRESA SUBSANAOBSERVACIONES INFORMADAS POR LA COMISION | 17/12/2020 | SI | 17/01/2021 | EL MAL USO DE LOS VISITANTES Y LAS ROTURAS DE MATRICES Y FILTRACIONES DE ALCANTARILLADO DOMICILIARIO Y PUBLICO |  | En Operación | LA BUENA RECEPCION POR PARTE DE LOS VECINOS Y DIRIGENTES DEL SECTOR EL PERIODO DE PANDEMIA RETRASO EL TERMINO DE LAS OBRAS | PAULA KULARI CANCINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4150600% | 4150600% | 0 | 4159700% | 91 | 4261400% | 1017 | 4287900% | 265 | 4287900% | 265 | 4290900% | 30 | 4316000% | 251 | 1654 | 1654 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El año 2013, se había decidido que la Unidad Técnica sería el Gobierno Regional. Después de muchos avatares, se contará con Convenio Mandato con el SERVIU, aprobado con Resolución N° 34 de 03-02-16. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | La primera resolución de Convenio Mandato fue afecta, lo hizo que ese trámite y las futuras modificaciones, fueran más lentas. Además, la primera fue representada por la Contraloría. El Convenio recién cuenta con aprobación 13-06-2016 (TR). | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 3 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Proyecto ejecutado por el SERVIU y financiado por el GORE. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119595 | El primer RS no contó con Gastos Administrativos. De acuerdo con lo indicado por el Administrador Ex-Post, se debe borrar el monto del gasto administrativo, dado que no fue parte del RS que dio origen a la ejecucion; sin embargo, observando las fichas 2016 y 2017, existe el gasto administrativo y en el resumen de la ejecución aparece el gasto en la asignación en el año 2016. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 342494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346547 | Se indica que se trata de dos contratos. El contrato1: año 2017 por M$278.755, el cual tuvo termino anticipado de contrato, siendo el monto vigente del año del contrato 2017 por M$7.255, el contrato 2: año 2019 por M$335.239. | 0 | 0 | 0 | 0 | 4053 | 342494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346547 | 281416 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300 | 62831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2742 | 68879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71621 | Los gastos corresponden: Gastos Administrativos: M$ 4.716 Obras Civiles: M$ 342.131 De acuerdo con la información del BIP, gastos informados para los 2 contratos del proyecto al año gastado: (2018: M$1.945 - 2019: (M$5.310+M$55.576 = M$60.886 - 2020: M$270.224 - 2021: M$8.500 - 2022: M$576) | Se debe recordar que la primera versión del proyecto, también tuvo complicaciones relacionadas con los terrenos donde se emplazaban dichas sedes. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Paralización de obras del primer contrato, por no contar con el permiso de edificacion, lo que provocó una liquidación anticipada, razón por la cual, se debió estudiar el saldo restante para volver a licitar. | [6 empty] | Otras causas que dieron término anticipado al contrato | Por solicitud de la empresa . | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176460.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176460.6034 | 410628.0964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.0914 | 399225.3332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404238.4246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5013.0914 | 390283.4069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395296.4982 | 129.0814 | 124.014 | 121.1731 | -2.212 | -3.7337 | 1411.7732 | 1393.8693 | El costo real de las OO.CC supera en un 121% el monto inicialmente recomendado; el proyecto tuvo un contrato en el 2017, pero por no contar con el permiso de obra, fue necesario hacer un término y liquidación anticipada del contrato, y generando un gasto asociado a este primer contrato. El proyecto quedo varios meses detenido hasta poder iniciar un nuevo proceso licitatorio y producto del analisis de los nuevos procesos licitatorios, la iniciativa quedo detenida debido a la necesidad de reevaluar el proyecto, para asignar mayores recursos, donde los montos de las partidas eran mayores, fue necesario asignar recursos a los gastos administrativos y suplementar los montos productos de la solicitud de los permisos de edificacion para las 4 sedes. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 3 | 166003 | 386293 | 132.7024 | Importante mencionar que esta IDI tuvo un termino anticipado de contrato en el año 2017, sin embargo el porcentaje de avance fue menor al 1%. La primera reevaluación no obtuvo respuesta a observaciones, por lo que se retomo su RS original. En las reevaluaciones se solicito aumento de recursos producto de las licitaciones, además de suplementar los gatos administrativos y poder cubrir los permisos de edificación. Informar que según historial RATE, la primera reevaluacion fue en el año 2014, en el año 2015 se cursaron 2 reevaluaciones y la última en el año 2019 solicitando el aumento de recursos. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3800 | 5800 | 52.6316 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador empeoró aumentando en un 52%, consecuentemente con el aumento de los montos del contrato, debido al termino del primer contrato y la necesidad de suplementar los recursos por los procesos de licitación, donde el monto ofertado era mucho mayor al monto disponible. Hubo varios procesos de reevaluación. | El proyecto tuvo un termino anticipado de contrato en el año 2017, por no contar con el permiso de edificación, la IDI estuvo paralizada varios meses hasta iniciar un nuevo proceso de licitación; sin embargo, producto de estas, fue necesario reevaluar el proyecto solicitando mayores recursos, pues los montos ofertados eran mayores a los montos disponibles. En las reevaluaciones fue necesario incluir recursos para los gastos administrativos y los permisos de edificación de las cuatro sedes, dado lo anterior el proyecto tuvo una variación del 121% en las OO.CC al monto inicialmente recomendado y la variación total de los costos fue de un 124% incluyendo los gastos administrativos. Considerando lo expuesto anteriormente, junto con las dificultades imprevistas que ocasiono el estallido social y el Covid, que generaron demoras en los plazos de ejecución, el plazo de las OO.CC fue de 28 meses, presentando una desviación del 460% al plazo recomendado de 5 meses. la desviación total del proyecto fue del 680% considerando los tiempos muertos. El proyecto no tuvo variaciones en su magnitud. Con relación al indicador económico ingresado CAE, empeoró en un 52%, coherentemente con los aumentos de los montos de inversión. | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30447684-0 | CONSTRUCCION SISTEMA APR CHUCUYO, COMUNA DE PUTRE | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | PUTRE - REGION XV | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | LA LOCALIDAD NO CUENTA CON UN SISTEMA DE AGUA POTABLE RURAL, LO QUE GENERA UN RIESGO DE SALUD PARA LA POBLACIÓN YA QUE NO SE SABE SI EL AGUA DE CONSUMO ESTA DENTRO DE LA NORMA. | PRINCIPALMENTE LAS OBRAS SON CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO RECINTO DE CAPTACIÓN SUPERFICIAL UBICADA EN BOFEDAL BACOLLO, CON CÁMARA DECANTADORA, INSTALACIÓN DE 85 ML DE IMPULSIÓN EN HDPE 75 MM, CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE TRATAMIENTO CON FILTRO ABATIDOR DE ARSÉNICO, CONSTRUCCIÓN DE ESTANQUE ELEVADO DE 10 M3 A 20 MTS DE ALTURA, INSTALACIÓN DE 681 ML DE RED DE DISTRIBUCIÓN, INSTALACIÓN DE 30 ARRANQUES. | 90 | AGUA POTABLE RURAL | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 7 | 12 |  | 71.4286 | [16 empty] | 7 | 12 |  | 71.4286 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 225 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 60 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 350 | [12 empty] | 7 | 7 | 12 | 12 | 0 |  | 71.4286 | 71.4286 | La variación de los resultados se debe a que el proyecto, en primera instancia, tuvo una reevaluación por el motivo de: suplementación de fondos a consecuencia del proceso licitatorio, lo que nos indica que la propuesta del diseño no se ajustaba a la realidad de mercado tanto en monto como en plazo, ya que es ahí donde se aprecia la primera modificación de plazo. En segunda instancia el contrato tuvo dos modificaciones, la primera debido a que hubo que modificar el diseño, específicamente relocalizar la red de aducción y distribución.; la segunda a causa de la pandemia, con demoras en el envió de materiales y trabajadores contagiados de COVID. En ese contexto, el plazo total real de ejecución del proyecto fue de 12 meses lo que equivale a un aumento de 71,43% respecto al recomendado. | Variación del 50% al 100% | Un año | Un año | Variación de 50% al 100% | 28/09/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | SE DEBIO MODIFICAR TRAZADO DE IMPULSION POR INTERFERENCIAS NO CONSIDERADAS EN EL DISEÑO, SE AUMENTARON LA CANTIDAD DE CAMARAS DE ACUARTELAMIENTO NO CONSIDERADAS EN EL DISEÑO, COMO LA INCORPORACION DE PILONES PARA CADA ARRANQUE | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | DEBIDO A LA PANDEMIA DEL COVID, EL CONTRATISTA TUBO ATRASOS EN LA COMPRA DE SUMINISTROS, COMO TAMBIEN RETRASOS POR PERSONAL CONTAGIADO. | [8 empty] | 684080 | 0 | 684080 | 0 | 684080 | -Resolucion Exenta DOH N° 546 de 10/09/2020 adjudica contrato obra por $559.760.538 y contrato de Consultoria por $81.165.278, total $640.925.816 -Resolucion de Modificacion de Contrato N° 1 DOH N° 50 de 09/07/2021, aumenta valor de obra en $32.121.026 y consultoria en aumenta en $ 4.657.549 - Resolución de Modificacion de Contrato N°2 DOH N° 253 de 05/11/2021, aumenta valor de obra en $9.321.806 y aumenta valor consultoria en $ 1.351.662 -Resolucion Modificacion de Contrato N° 3 DOH N° 38 de 27/01/2022, disminuye valor obra en $3.755.818 y disminuye el valor consultoria en $544.594 Quedando finalmente el monto de obra en $597.477.552 y monto de consultoria en $ 86.629.895 monto total $ 684.077.447 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | DEBIDO A LA PANDEMIA SE VIO AUMENTADO EL PRECIO DE LOS EQUIPOS | [8 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 30 | 35 | 116.6667 | Real > Recomendada | [6 empty] | El proyecto aumento su magnitud debido a que al momento de hacer el levantamiento de información en terreno, una vez adjudicada la ejecución del proyecto, aparecieron 5 viviendas mas, lo que corresponde a 5 arranques adicionales. Generalmente esto se da debido al tiempo transcurrido entre el termino del diseño y el inicio de la ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | al contratar las obras y encuestar a la poblacion surgio la necesidad de incorporar 5 arranques | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | SE INCORPORAN NUEVO SECTOR CON 5 ARRANQUES | [6 empty] | Sin observaciones | 29/03/2022 | recepcion programada para el 1 de agosto | 01/08/2023 | SI | 30/08/2021 | Se observo durante la operacion del sistema el congelamiento de las lineas de distribucion y desague, debido a las temperaturas del altiplano. |  | En Operación | Una situacion negativa fue que existieron reclamos de algunos habitantes por el trato del Residente de la empresa contratista, lo cual se resolvio en reunion con el Inspector fiscal, la unidad tecnica de la empresa sanitaria y el contratista. el lado positivo fue la buena recepcion por parte de la comunidad de las obras una vez entregadas. | CARLOS MAURICIO AÑAÑOS CASTILLO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4346200% | 4379700% | 335 | 4385900% | 62 | NA |  | 4408500% | 226 | 4408500% | 226 | 4410200% | 17 | 4417000% | 68 | 708 | 373 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | ocurrio un atraso debido a que la empresa contratista que se debia adjudicar era una union temporal de empresas, a la cual le faltaba un antecedente. | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | NO | SERVICIO | SI | SERVICIO | El programa de APR de la DOH cuenta con una bolsa financiera aprobada en la ley de presupuesto que les permite realizar las etapas de prefactibilidad, factibilidad y diseño en una sola etapa, sin pasar por el análisis técnico - económico de MDSF, sin embargo, el resultado de ese estudio global, debe pasar por MDS cuando postula a etapa de ejecución. | 66715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 526812 | 81164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640925 | el financiamiento de la inversion fue netamiento con montos sectoriales, se realizaron dos modificiaciones aumentando contrato y una disminuyendo partidas. | 86630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684107 | -Resolucion Exenta DOH N° 546 de 10/09/2020 adjudica contrato obra por $559.760.538 y contrato de Consultoria por $81.165.278, total $640.925.816 -Resolucion de Modificacion de Contrato N° 1 DOH N° 50 de 09/07/2021, aumenta valor de obra en $32.121.026 y consultoria en aumenta en $ 4.657.549 - Resolución de Modificacion de Contrato N°2 DOH N° 253 de 05/11/2021, aumenta valor de obra en $9.321.806 y aumenta valor consultoria en $ 1.351.662 Resolucion Modificacion de Contrato N° 3 DOH N° 38 de 27/01/2022, disminuye valor obra en $3.755.818 y disminuye el valor consultoria en $544.594 Quedando finalmente el monto de obra en $597.477.552 y monto de consultoria en $ 86.629.895 moto total $ 684.107.447 | 86629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 597478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 684107 | 684107 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Se realizaron 9 estados de pago Estado de Pago 1: $70.000.000 de fecha 05.12.2020 Estado de Pago 2: $106.043.827 de fecha 22.02.2021 Estado de Pago 3: $55.951.976 de fecha 05.12.2021 Estado de Pago 4: $86.460.351 de fecha 14.04.2021 Estado de Pago 5: $127.991.080 de fecha 17.05.2021 Estado de Pago 6: $68.316.170 de fecha 18.06.2021 Estado de Pago 7: $29.438.617 de fecha 20.07.2021 Estado de Pago 8: $15.123.612 de fecha 24.08.2021 Estado de Pago 9: $38.121.919 de fecha 25.11.2021 | Una situacion negativa fue que existieron reclamos de algunos habitantes por el trato del Residente de la empresa contratista, lo cual se resolvio en reunion con el Inspector fiscal, la unidad tecnica de la empresa sanitaria y el contratista. el lado positivo fue la buena recepcion por parte de la comunidad de las obras una vez entregadas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se modifico la distribucion y la aduccion debido a interferencias no previstas en el diseño, se incorporaron arranques no contabilizados. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Cambios de equipamiento por problemas de stock | demoras en stock a causa de la pandemia covid 19 | [8 empty] | 92100.1404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635183.9752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 727284.1156 | 727283.0526 | 98165.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677007.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775173.1696 | 98165.5982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 677007.5714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 775173.1696 | 6.5846 | 6.5846 | 6.5845 | 0 | 6.5848 | 22147.8048 | 19343.0735 | El costo total real supera en un 6% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto tuvo 03 modificaciones menores al 10% , dada la necesidad de ajustar el trazado de la aducción y distribución de la red de agua potable, por lo que hubo que asignar mayores recursos para poder terminar el proyecto de la mejor forma. Es importante señalar que dentro de las modificaciones también hubo una de disminución de obras, debido a los ajustes realizados durante la ejecución del proyecto, a causa de disminución en el trazado de la obra. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CARLOS MAURICIO AÑAÑOS CASTILLO | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 628039 | 56038 | 8.923% | -Resolucion Exenta DOH N° 546 de 10/09/2020 adjudica contrato obra por $559.760.538 y contrato de Consultoria por $81.165.278, total $640.925.816 -Resolucion de Modificacion de Contrato N° 1 DOH N° 50 de 09/07/2021, aumenta valor de obra en $32.121.026 y consultoria en aumenta en $ 4.657.549 - Resolución de Modificacion de Contrato N°2 DOH N° 253 de 05/11/2021, aumenta valor de obra en $9.321.806 y aumenta valor consultoria en $ 1.351.662 -Resolucion Modificacion de Contrato N° 3 DOH N° 38 de 27/01/2022, disminuye valor obra en $3.755.818 y disminuye el valor consultoria en $544.594 Quedando finalmente el monto de obra en $597.477.552 y monto de consultoria en $ 86.629.895 moto total $ 684.077.447 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 579236 | 684182 | 18.118 | Chucuyo es una localidad que se encuentra en la Comuna de Putre, a unas 3 horas de la Comuna de Arica, que es la capital Regional y donde habita el 99% de la población regional. En ese contexto, los contratistas que se presentan para realizar la iniciativa, generalmente tienen altos costos de gastos generales, mayores a la media nacional, y son pocos los que trabajan en esa zona y con condiciones de mas de 3.000 metros de altura, por lo que los precios de sus propuestas son mas altos que los que se desarrollan en el diseño, generando así, que se deban reevaluar para poder ajustar los precios a la realidad de mercado. en relación a las modificaciones realizadas menores al 10%, se deben, la primera, a que hubo que hacer modificaciones en el diseño original, que a juicio del analista, esa modificación es totalmente corregible antes de empezar la ejecución, sin embargo, la segunda, a consecuencia de la pandemia, era totalmente necesaria e imposible de predecir. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 363732 | 389652 | 7.1261 | Real > Recomendado | [5 empty] | El sistema no traspaso el valor del indicador de la iniciativa por lo que el valor original es el mismo que el corregido = M$ 363.732, ademas ese valor refleja el VAC de la iniciativa y no el CAE, como se señala en la ficha IDI. La variación de los indicadores aumenta en 7,13% que es consecuente a las modificación con las que conto la iniciativa. La reevaluación producto de la licitación y las tres modificaciones realizadas al contrato de ejecución. | El proyecto postulo directamente a Ejecución, debido a que las etapas previas son licitadas directamente por la DOH, situación que esta permitida por la glosa presupuestaria del Programa de Agua Potable Rural de la DOH. Lamentablemente, esta modalidad conlleva errores previos en la etapa de diseño. La iniciativa conto con un solo contrato de ejecución de obras civiles, el cual se adjudico luego de realizar una reevaluación a la iniciativa, por motivo de aumentos en un 18,12% en los valores recomendados versus los valores licitados. El contrato tuvo tres modificaciones menores al 10%, debido a lo señalado respecto a que la modalidad utilizada conlleva errores en la etapa de diseño,, por lo que hubo que replantear los trazados de la aducción y distribución del sistema de APR. La segunda modificación fue producto de los efectos de la alerta sanitaria ( trabajadores contagiados, problemas en la red de trasporte, etc.). La tercera modificación fue producto de los ajustes realizado, donde hubo disminución de obras en el trazado. Las consecuencias de las modificaciones se vio reflejada mas en los plazos que en los montos, siendo la variación de este ultimo de un 6%, sin embargo, los plazos se vieron alterados por mas de un 70%, En relación a las consultorías, estas se realizan a través de un convenio entre la DOH y la empresa sanitaria de cada Región, por lo que las variaciones de los costos de obras civiles se ven reflejados directamente en los costos de consultoría, en el orden del 14,5%, que es el porcentaje que establece el convenio de trabajo entre la DOH y la Empresa Sanitaria, para poder realizar la inspección técnica de la obra. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30203322-0 | CONSTRUCCION SISTEMA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS STA. ROSA POCONCHILE | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | EVACUACION DISPOSICION FINAL AGUAS SERVIDAS | PLANTA TRATAMIENTO AGUAS SERVIDAS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | EL PROYECTO SURGE DE LA NECESIDAD DE DAR SOLUCIÓN EFICIENTE AL PROBLEMA DE COLAPSO SANITARIO DE DISPOSICIÓN DE AGUAS SERVIDAS EN EL VILLORRIO SANTA ROSA, SECTOR RURAL DE POCONCHILE. | EL PROYECTO CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS MEDIANTE TECNOLOGÍA TOHA, EN UNA SUPERFICIE DE 1273.8 M2. CONSIDERA EL MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALCANTARILLADO EXISTENTE DE 439 ML. DE TUBERÍA DE 200 MM DE DIÁMETRO EN SU PARTE BAJA Y LA CONSTRUCCIÓN DE UN ESTANQUE DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS DE LOMBRIFILTRO DE 200 M2. A SU VEZ EL SISTEMA ESTA CONFORMADO POR LA CONSTRUCCIÓN DE CÁMARAS DE REJAS, CONSTRUCCIÓN DE DOS PLANTAS ELEVADORAS, INSTALACION DE CÁMARAS ULTRA VIOLETA, CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE CONTROL Y PROTECCIÓN, INSTALACIÓN DE BOMBAS, CONSTRUCCIÓN DEL ESTANQUE DE ACUMULACIÓN DE AGUA TRATADA Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE EVACUACIÓN DE AGUA TRATADA QUE COMPRENDE LA INSTALACIÓN DE 750 ML. DE TUBERÍAS DE DESCARGAS. ADEMAS LA PLANTA CONSIDERA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA OFICINA, CON BAÑO Y BODEGA Y EL CIERRE PERIMETRAL, ASI COMO LA INSTALACIÓN DE SUMINISTRO ELÉCTRICO. EL ITEM DE CONSULTORÍAS CONSIDERA EL APOYO Y ASISTENCIA TÉCNICA A LA INSPECCION DE LA OBRA Y LOS GASTOS ADMINISTRATIVOS CORRESPONDEN A LOS GASTO POR LICITACIÓN DE LA INICIATIVA. | 500 | PROVISION SANEAMIENTO SANITARIO | PLAN ZONAS EXTREMAS |  | 7 | 38 |  | 442.8571 | [12 empty] | 3 | 0 |  | -100 | 7 | 24 |  | 242.8571 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 190 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 90 | 350 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530 | 720 | [12 empty] | 8 | 8 | 38 | 67 | 29 |  | 375 | 737.5 | El proyecto se recomendó originalmente con una duración estimada de 7 meses y se contrato durante el año 2017 con una ejecución de 190 días corridos ( 6 meses y un poco mas ), sin embargo, en una primera instancia el proyecto paso por 02 licitaciones, donde la primera se declaro desierta o se desestimo, El segundo llamado tuvo éxito y se logro adjudicar con un tiempo de ejecución de 190 días corridas, pero por la falta de autorizaciones para poder realizar un atravieso con la empresa EFE y por la contingencia de la emergencia sanitaria que paso en el país y en todo el mundo, el proyecto tuvo que ampliar el plazo a través de varias modificaciones de contrato. Modificación 1, el 26-07-2019, por aumento en 90 días. Modificación 2, el 20-08-2019, por aumento en 75 días. Modificación 3, el 23-07-2020, establece nuevo plazo de 630 días corridos. Modificación 4, el 09-12-2020, establece nuevo plazo de 720 días corridos.. En ese contexto, el plazo de la ejecución del proyecto tuvo un aumento de plazo de 30 meses, sin tiempos muertos, y con , este aumenta en 29 meses mas, generando una variación de 375% y 737% respectivamente. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 08/11/2018 | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en autorizaciones de organismos técnicos (ambientales, Consejo de Monumentos Nacionales, vialidad, EFE, autoridad sanitaria, etc) | En especÃ­fico, las tramitaciones de autorizaciÃ³n en ejecuciÃ³n y contrato con EFE, por atravieso fÃ©rreo y tramitaciÃ³n en Vialidad por paralelismo, dado que la tuberÃ­a de descarga de las aguas servidas tratadas, pasaba por debajo de la lÃ­nea fÃ©rrea y bordeaba la lÃ­nea de la Ruta 11-CH y A-177. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Contingencia nacional, estado de emergencia por Coronavirus. Existen razones sanitarias y de contingencia nacional que ameritan la extension. Ademas, en ese momento la IMA estaba practicamente de manos atadas para asumir la operaciÃ³n de la planta. | [8 empty] | 520601 | 1260 | 521861 | 521205 | 656 | 1) Contrato de Obras Civiles; suscrito entre IMA y Empresa Geonorte Ltda., en fecha: 30.03.2017, por un monto de $ 529.962.874. Con IVA Incluido, (F.N.D.R-PEDZE) y un plazo de 190 dÃ­as corridos y (3) modificaciones de Contrato sÃ³lo de Plazos, no de montos. Monto pagado desde el aÃ±o 2019 y terminado de Pagar el aÃ±o 2021.- 2) Contrato de ConsultorÃ­a 1 (ATO); suscrito entre IMA y Empresa Esteban Labra PÃ©rez E.I.R.L en fecha:22.11.2016, por un monto de $ 20.843.750.- (Exento IVA), (F.N.D.R-PEDZE y aporte IMA) y un plazo idem al Obra hasta la recepciÃ³n.- Se financian y pagan sÃ³lo $ 17.280.000 (FNDR_PEDZE) el aÃ±o 2019 y $.3563.750.- (Complemento pago IMA) 3) Contrato de ConsultorÃ­a 2 (Asistencia TÃ©cnica); suscrito entre IMA y UNTEC en fecha 12.05.2017, por un monto de $ 225 UF equivalente a valor UF de misma fecha, equivale a $ 5.985.638., por un plazo de 2 aÃ±os, desde la aprobaciÃ³n acta entrega terreno de las obras.-De los cuales, $5.976.000 Financia FNDR_PEDZE y se paga el aÃ±o 2021 y un monto de $8.638.- (Complemento aporte IMA) . 4) Los Gastos Administrativos proyectados por un Monto de $1.260.000, fueron transferidos por el Gore a la IMA en abril 2016. La IMA realizÃ³ el gasto en publicaciÃ³n en el diario, el 15 de junio de 2016, producto de la Orden de Compra Nro. 2585-782-CM16, por un monto real de $ 667.685.-Saldo por rendir IMA al GORE de $ 592.315, informados mediante oficios al Gore durante el aÃ±o 2016 al 2023. 5) TOTAL GASTO REAL DEL PROYECTO: OBRAS 529.962.874. Financia 529.962.874 (FNDR) 0 (IMA) CONSULTORÃA 26.828.388 Financia 23.256.000 (FNDR) 3.572.388 (IMA) ADMINISTRATIVOS 667.685 Financia 667.685 (FNDR) 0( IMA) TOTAL ($) 557.458.947 Financia 553.886.559 (FNDR) 3.572.388 (IMA) | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo producto de la licitación | [9 empty] | NRO. DE UNIDADES DOMICILIARIAS | 100 | 100 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tuvo variaciones en su magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | RecepciÃ³n provisoria realizada por Director de la DOM-IMA, Inspector TÃ©cnico de obras, Profesionales de Secplan Arquitecto (S) y Constructor C., Director de la DIMAO, profesional de la DIMAO, mediante acta Nro. 29/2020 firmada y sin observaciones.- | 30/12/2020 | ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA NÂ° 19/2022 Obra Entregada por: Sr. Juan VÃ¡squez Manlla, Representante Legal de empresa Geonorte Ltda. Recepcionada por: -Fernando Gericke RodrÃ­guez, encargado de IluminaciÃ³n, DIMAO -GastÃ³n Baeza CortÃ©s, Arquitecto SECPLAN -Myriam Rivera Valenzuela, Arquitecta SECPLAN -Francisco Plaza Lillo, Reemplazo Director DIMAO Conforme a las disposiciones establecidas en punto 3.28 de las Bases Especiales de la Propuesta PÃºblica NÂ°50/2016 (Aplica Art. 900 , 910 y 920 del Reglamento de ContrataciÃ³n de Obras de la IMA), corresponde a la inspecciÃ³n tÃ©cnica efectuar la revisiÃ³n de la obra cumplido el periodo de garantÃ­a de correcta ejecuciÃ³n. Mediante el ORD NÂ°1378 del 20/05/22, la directora de obras municipales cita a la comisiÃ³n revisora para el dÃ­a 27/05/22 a las 10:00 hrs, para revisiÃ³n de la obra, para recepciÃ³n definitiva respectiva. La InspecciÃ³n TÃ©cnica de la obra, visita la obra el dÃ­a 27/05/22, y no determina observaciones verificando lo siguiente: a)La buena ejecuciÃ³n de los trabajos (que no hayan producidos daÃ±os atribuibles a la ejecuciÃ³n defectuosa). b)La calidad de los materiales empleados (que no se hayan presentado desperfectos atribuibles a defectuosos propios de los materiales). c) La ejecuciÃ³n del 100% de la obra en tÃ©rminos de contrato y proyecto contratado. La obra SE RECIBE EN FORMA DEFINITIVA, en consideraciÃ³n que la inspecciÃ³n tÃ©cnica de la obra, no formulÃ³ observaciones durante la visita a obra anteriormente seÃ±alada. | 27/05/2022 | SI | 30/12/2020 | Aunque se tomaron los resguardos de capacitar a los trabajadores que mantendrÃ­an la planta TOHÃ¿, por el encargado de la UNTECH, quienes habÃ­an patentado el sistema en sus comienzo en Chile., durante el periodo de la puesta en marcha de la Planta, tomÃ³ un tiempo alcanzar el normal ajuste del funcionamiento, generando algunos episodios de colapso al sistema, por la falta propia del rodaje de una mantenciÃ³n adecuada y contar en fecha con los materiales necesarios para operar. A la fecha esta en su normal funcionamiento y bien atendida. |  | En Operación | El sistema de Tratamiento TohÃ¡, se encuentra operando normalmente a la fecha y con buenos resultados para la Comunidad del Villorrio Santa Rosa, que atiende las 100 Unidades Domiciliaras. . Se constata dicha operatividad con una visita de los profesionales Secplan, junto al formulador a cargo de la EvaluaciÃ³n Expost el dÃ­a 09 de agosto de 2023.-(Se suben fotos a la carpeta digital) La operaciÃ³n esta a cargo de la DirecciÃ³n de la DIMAO de la Municipalidad de Arica, con la presencia de los operadores a cargo que rotan cubriendo las 24 horas del dÃ­a del servicio de administraciÃ³n y operatividad. se realizan controles al agua tratada y visitas inspectoras esporÃ¡dicas de la direcciÃ³n de salud. Ã­ndice de calidad del agua tratada, presenta estado normal aceptable. Se ha complementado la planta con seÃ±alÃ©ticas de seguridad, equipos y materiales para la operaciÃ³n. Las lombrices del tratamiento, a la fecha son las mismas del inicio de la instalaciÃ³n, sin necesidad de volver a adquirir nuevas, dado que se encuentran alimentadas y funcionando en el hÃ¡bitat, normalmente. A su vez, se observan hermosas Ã¡reas verdes que han sido producto de la subutilizaciÃ³n del agua tratada para regadÃ­o de Ã¡reas verdes y acumulaciÃ³n agua en estanque. Existe la presencia de humus que se forma en el estanque que una vez, se seca es retirado para abonos. | IVONNE HERRERA MEDEL | MUNICIPALIDAD DE ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4223700% | 4237700% | 140 | 4240100% | 24 | 4248500% | 84 | 4269600% | 211 | 4282400% | 339 | 4341100% | 587 | 4350100% | 90 | 1264 | 1124 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Primera licitación se declaro desierta o inadmisible | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Oferta supera el monto disponible en Obras Civiles en un 3,85% | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Las etapas previas a la ejecución del proyecto fueron realizadas por la Municipalidad de Arica con fondos de la SUBDERE. La etapa de ejecución fue ejecutada por la Municipalidad de Arica con fondos de Gobierno Regional de Arica y Parinacota. | 22233 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 486988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510426 | 23255 | 0 | 0 | 0 | 1261 | 509394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533910 | Con Certificado COIRE N° 346 del 24-10-2016, se aprueba suplementación quedando con los siguiente valores: Gastos Administrativos M$ 1.260. Consultoría M$ 23.256. Obras Civiles M$ 529.963. TOTAL M$ 554.479. | 26828 | 0 | 0 | 0 | 668 | 529963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557459 | Obras Civiles: Monto Contrato M$ 529.963 con Sociedad Consultora y Comercial GEONORTE Ltda. Descripción. Duración días Número Decreto Fecha Decreto Contrato inicial 190 6675 08-05-2017 Termino Anticipado Contrato 4512 23-03-2018 Deja sin efecto Decreto 4512 9364 25-06-2018 Modifica aumento plazo ejecución 90 9131 26-07-2019 Modifica aumento Plazo ejecución 75 10203 20-08-2019 Establece nuevo plazo ejecución 630 4761 23-07-2020 Establece nuevo plazo ejecución 720 7690 09-12-2020 Consultoría Monto Contrato M$ 17.280 con Esteban Labra Perez. Descripción. Duración Número Decreto Fecha Decreto Contrato inicial Plazo ejecución Obras 20876 23-12-2016 Consultoría Monto Contrato M$ 5.976 con Fundación para la Transferencia Tecnológica, UNTEC. Descripción. Duración Número Decreto Fecha Decreto Contrato inicial termino Obras más un año 5829 01-01-2021 | 26828 | 0 | 0 | 0 | 668 | 529963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 557459 | 36254 | BIP > SIGFE | 17282 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 502663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521205 | 18928 | 0 | 0 | 0 | 1502 | 550539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 570969 | Obras Civiles Sociedad Consultora y Comercial GEONORTE Ltda. Estado Pago Fecha Valor Estado Pago Nº 1 - Ene 2019 $ 151.079.321 Estado Pago Nº 2 - Mar 2019 $ 42.676.095 Estado Pago Nº 3 - Abr 2019 $ 80.201.172 Estado Pago Nº 4 - Abr 2019 $ 36.159.799 Estado Pago Nº 5 - May 2019 $ 77.983.807 Estado Pago Nº 6 - Ago 2019 $ 25.998.545 Estado Pago Nº 7 - Ago 2019 $ 25.153.729 Estado Pago Nº 8 - Sep 2019 $ 27.906.065 Estado Pago Nº 9 - Oct 2019 $ 29.234.325 Estado Pago Nº 10 - Oct 2019 $ 6.271.143 Estado Pago Nº 11 - Jun 2021 $ 27.298.873 T O T A L E S $ 529.962.874 Consultoría Esteban Labra Perez. Estado Pago Fecha Valor Estado Pago Nº 1 - Feb 2019 $ 2.977.679 Estado Pago Nº 2 - Mar 2019 $ 2.977.679 Estado Pago Nº 3 - Abr 2019 $ 2.977.679 Estado Pago Nº 4 - May 2019 $ 2.977.679 Estado Pago Nº 5 - Ago 2019 $ 2.977.679 Estado Pago Nº 6 - Sep 2019 $ 2.391.605 Total Pagado $ 17.280.000 Consultoría Fundación para la Transferencia Tecnológica, UNTEC. Estado Pago Fecha Valor Estado Pago Nº 1 - Abr 2021 $ 5.319.000 Estado Pago Nº 2 - Dic 2021 $ 656.320 Total Pagado $ 5.975.320 | La ejecución del proyecto se extendió por mucho tiempo, por diferentes motivos, el primer contrato tenía consideraba un plazo de ejecución de 190 días y finalmente la ejecución se extendió a 630 día | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otros problemas de licitaciones que incrementaron el costo del proyecto | Oferta supera el monto disponible en Obras Civiles en un 3,85% | [8 empty] | 31378.5929 | 0 | 0 | 0 | 1701.8574 | 687331.3931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720411.8434 | 0 | 31379.6559 | 0 | 0 | 0 | 846.1452 | 615517.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647743.2785 | 31379.6559 | 0 | 0 | 0 | 846.1452 | 615517.4774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 647743.2785 | -10.0871 | -10.0871 | -10.4482 | 0 |  | 6477.4328 | 6155.1748 | El costo total real es menor en un 10,45% a los montos originalmente recomendados, según la información entregada por las unidades técnica y financiera. en relación a los gastos administrativos, estos fueron menos de la mitad de los recomendados, con una variación de 50,28%. En relación a las consultorías esta no sufrieron variaciones entre lo recomendado y lo contratado. Este proyecto, genero mayores variaciones en los plazos que en los costos. | Variación entre el -10% al -20% | Variación entre el -10% al -20% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | SI | 677715 | 23551 | 3.475% | Los $ 23.550.947.-, corresponden a la diferencia entre el monto recomendado el año 2016 y el gasto total nominal al termino del proyecto. Esto es ( $533.908.000 - $ 557.458.947) | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La variación se debe a que el contrato se adjudico con un 3,48% mas del valor recomendado, no existiendo modificaciones posteriores en lo que respecta al monto del proyecto. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 449842 | 406960 | -9.5327 | Real < Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 39219 | 35485 | -9.5209 | Real > Recomendado | Los indicadores CAE y VAC varían un 9,5%, lo que es consecuente con costos reales menores a lo recomendado inicialmente para el proyecto. | El proyecto tuvo sus mayores variaciones en los plazos de ejecución, debido a que la empresa EFE no daba los permisos para poder intervenir el atravieso de la linea férrea que se encuentra en la zona de emplazamiento del proyecto, adicionalmente debido a la pandemia, la logística de compra de insumo se vio afectada considerablemente, alargando los plazos de entrega de materiales casi al doble de los tiempos normales, que para el caso de las zonas extremas, el tiempo era aun mayor. Sumado a eso, el contagio de un trabajador generaba la paralización de la obra por a lo menos un mes. En ese contexto, el proyecto paso de tener un plazo de ejecución de 190 días corridos a 720 días corridos, generando una desviación difícil de corregir y donde , por el bien de la comunidad, era necesario entregar los tiempos necesarios para poder terminar de la mejor forma el proyecto y así cumplir el objetivo de mejor la calidad de vida de la comunidad de santa rosa. En relación a los costos del proyecto, no sufrieron una variación significativa, llegando solo a un 3,85% adicional, a pesar del aumento de los materiales de construcción durante los años 2020 y 2021, que fue de mas de un 30% en relación al año 2019. | CARLO ANGELLO FOCACCI LE-BLANC | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30373727-0 | CONSTRUCCION ELECTRIFICACION VALLE DE VITOR, COMUNA DE ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | ENERGIA | DISTRIBUCION Y CONEXION FINAL USUARIOS | EXTENSION LINEA MEDIA TENSION Y BAJA TENSION | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | EL VALLE DE VITOR PRESENTA NIVELES PRECARIOS DE DESARROLLO HUMANO, ESCASO DESARROLLO ECONÓMICO, ALTOS ÍNDICES DE MIGRACIÓN Y FALTA DE ACCESO A SERVICIOS. PARA ENFRENTAR ESTE PROBLEMA, SE REQUIERE ATENDER LAS NECESIDADES BÁSICAS, FACILITANDO UNA MAYOR INTEGRACIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO. | Consiste en la construcción de 25 km de líneas eléctricas de media tensión en la quebrada de Vitor, en la franja vial de la Ruta A-32. El suministro e instalación de 35 subestaciones de media a baja tensión con transformadores de distribución de distintas potencias y suministro e instalación de equipos de protección y maniobra, un re-conectador electrónico con sus desconectadores de hojas. Ejecución del Convenio de Electrificación, por 133 subsidios de la localidad de Vitor, comuna de Arica. | 685 | [23 empty] | 12 | 13 |  | 8.3333 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 30 | 37 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 390 | [12 empty] | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 |  | 8.3333 | 8.3333 | El proyecto se recomendó con un plazo de 12 meses de ejecución, sin embargo, este proyecto se realizo a través de un convenio de Electrificación Rural para la Extensión de la Red Servicio Público con la empresa Ingeniería Electricidad y Construcción Ltda. Donde el convenio original se firmo con 300 días corridos de ejecución ( 10 meses ), luego se realizaron 3 ampliaciones de plazo, producto de la emergencia sanitaria por la que atravesó el país, lo que sumo 90 días corridos mas ( 13 meses). En ese contexto, la variación del plazo recomendado con el plazo real fue de 8,33% no siendo muy significativa. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 29/10/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Contagio de trabajadores por SARS COVID-19 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | A partir del 12 de julio de 2021, se modificó la normativa eléctrica, exigiendo que todos los empalmes deben tener un automático de 25 Amperes, materiales que estaban comprados, considerados de 10 Amperes, 2,2 Kw. | [5 empty] | 561812 | 0 | 561812 | 0 | 561812 | Monto señalado corresponde al Monto Vigente al año 2020 como señala la ficha IDI. No obstante, a la fecha se han generado todos los estados de pago a la empresa eléctrica INELCO que había completado las obras del proyecto. En total, son 10 estado de pago por un total contratado de $1.092.986.000. El ultimo se realizó con fecha el 22-11-2021 El proyecto contempla un convenio original, aprobado mediante Resolución Afecta N°26 con fecha el 30/07/2020 y cuatro modificaciones del mismo. Primer modificación: aprobado mediante Resolución Afecta N°48/2020 con fecha 15/12/2020 Segunda modificación: aprobado mediante Resolución Afecta N°41/2021 con fecha 17/08/2021 Tercera modificación: aprobado mediante Resolución Afecta N°53/2021 con fecha 25/10/2021 Cuarta modificación: aprobado mediante Resolución Afecta N°61/2021 con fecha 28/10/2021 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | No existen variaciones | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Otras causas relacionados con equipos y equipamiento no consideradas anteriormente | No existen variaciones | [8 empty] | NUMERO DE EMPALMES | 133 | 133 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No existen variaciones en las magnitudes recomendadas y las ejecutadas. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | SOBRE OBSERVACIONES DE LA VISITA COMISION RECEPTORA PROVISORIA DEL 22/12/2021. - Se verifica instalación de 25 kilómetros de la línea eléctrica. - Se verifica 35 subestaciones de distribución. - Se verifica 133 empalmes de baja tensión. - El cumplimiento de especificaciones técnicas se respalda con informe ITO CONSIDERACIONES A LA RECEPCIÓN PROVISIORIA. - La “Comisión Receptora Provisoria” delimita su labor a la verificación en terreno de la ejecución de la Obra Contratada a la Empresa INELCO LTDA., y al informe del Inspector de Obras, que dan por terminadas las obras conforme a convenio. - Que al momento de la inspección en terreno la línea no se encuentra energizada por tanto no se puede comprobar su buen funcionamiento. - Es importante mencionar que la “Comisión Receptora Provisoria” no cuenta con un plano de ubicación de los empalmes y subestaciones que permitan ratificar su buen emplazamiento a lo largo del proyecto. - Conforme a la cláusula 10 del convenio suscrito entre las partes, el inspector técnico de Obras Don Miguel Terrazas Mamani, RUT N°8.815.720-2, constato conforme a sus informe de avance y final el cabal cumplimiento del presente convenio en todas sus partes y por la correcta ejecución del proyecto, su Carta Gantt y sus planos, registrando la siguiente observación que se encuentra registrada a su vez en el libro de obras, página N° 29 de fecha 24-10-2021 indicando lo siguiente “ Con el propósito de entregar una mayor seguridad a los beneficiarios (usuarios), se ha acordado lo siguiente: Inelco Lltda. Se compromete a instalar disyuntores de 10A, 20A y 25A, u otro de mayor capacidad, según la declaración de la instalación eléctrica interior domiciliario, de cada uno de los 133 empalmes asociados al proyecto. Los reemplazos de los disyuntores anteriormente mencionadas, se realizarán al momento de la solicitud de conexión del servicio del nuevo empalme, la empresa Inelco ltda. Deja copia factura N° 610873, empresa Dartel Electricidad, correspondiente a la adquisición de disyuntores de instalación eléctrica. - En la visita realizada, respecto a los empalmes instalados, se detecta lo siguiente: El empalme con N° de serie 2021-604235, según lo advertido por doña Maria Violeta Higuera Proboste vecina del sector, estaría mal instalado debido a que el dueño del empalme, anteriormente identificado, viviría aledaño la ruta A-304 y no a la ruta A-32 como se observó y constato en terreno | 23/12/2021 |  |  | SI | 23/12/2021 | El proyecto consiste en una extensión de linea del proyecto de electrificación del Valle de Chaca, código BIP 30361323, el cual recién entró en operación a finales de junio 2023. El proyecto de electrificación del Valle de Chaca presentó retrasos por la tramitación ante el Coordinador Eléctrico Nacional para otorgar permiso a la empresa de operar las lineas, tiempo no contemplado en el convenio original. Actualmente, y debido al tiempo de espera, el proyecto de Vitor requiere mantención y reposición de algunos equipamientos que fueron robados, como son transformadores y cables, ademas de choques y daños generados a los postes. | El proyecto consiste en una extensión de linea del proyecto de electrificación del Valle de Chaca, código BIP 30361323, el cual recién entró en operación a finales de junio 2023. El proyecto de electrificación del Valle de Chaca presentó retrasos por la tramitación ante el Coordinador Eléctrico Nacional para otorgar permiso a la empresa de operar las lineas, tiempo no contemplado en el convenio original. Actualmente, y debido al tiempo de espera, el proyecto de Vitor requiere mantención y reposición de algunos equipamientos que fueron robados, como son transformadores y cables, ademas de choques y daños generados a los postes. | En Operación | El proyecto se ha visto afectado por diferentes dificultades durante su periodo de ejecución. La pandemia por COVID-19 generó atrasos por el contagio de los trabajadores encargados de la ejecución de las obras, ademas, el escenario mundial generó atrasos en la entrega de diferentes equipos necesarios para el proyecto, lo que ocasionó la necesidad de generar ampliaciones de plazo. A su vez, el proyecto no ha podido entrar en operación debido a la dependencia directa de otro proyecto de electrificación rural (Valle de Chaca) el cual entró en operación a finales de Junio 2023. No obstante, la empresa encargada logró cumplir con la ejecución de las obras según los nuevos plazos establecidos en las modificaciones del convenio original. Respecto a este punto, cabe señalar que este proyecto se materializó mediante un convenio y no un contrato, el cual consideraba la fecha de iniciación de las obras a la entrega del terreno y no la fecha del contrato propiamente tal. A Agosto 2023, la empresa se encuentra subsanando eventualidades ocurridas en las obras (robo de componentes y choques) para la pronta puesta en operación de las lineas eléctrica que beneficiarán al Valle de Vitor. | STAVROS NIKOS KUKULIS MARTÍNEZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4387200% | 4387200% | 0 | 4394500% | 73 | NA |  | 4404200% | 97 | 4404200% | 97 | 4413300% | 91 | 4416500% | 32 | 293 | 293 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | No hubo licitación | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | No hubo licitación | [6 empty] | Trato Directo con Empresa Eléctrica | 1 |  |  |  |  | SI | Gobierno Regional Arica y Parinacota | SI | Gobierno Regional Arica y Parinacota | Informo que el sistema no me deja colocar que SI, pero las etapas de DISEÑO y EJECUCIÖN si postularon al SNI, y fueron desarrolladas por el Gobierno Regional de Arica y Parinacota. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092986 | 0 | 0 | 0 | 47531 | 1140517 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092986 | 0 | 0 | 0 | 47531 | 1140517 | Convenio Electrificación Rural Extensión Red Servicio Público con Ingeniería Electricidad y Construcción Ltda. Por $ M$ 1.092.986. Descripción Plazo ejecución N° Resolución Fecha Resolución Covenio Electrificación 300 días 26 30-07-2020 Primera Modificación. 330 días 41 22-07-2021 Segunda Modificación 390 días 61 28-10-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092986 | 0 | 0 | 0 | 47531 | 1140517 | 1140517 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Fecha Valor estado Pago Pago Anticipo - Oct. 2020 $ 32.789.580 Estado Pago Nº 01 - Nov 2020. $ 221.035.000 Estado Pago Nº 02 - Dic. 2020. $ 307.987.237 Estado Pago Nº 03 - Mar. 2021 $ 51.000.000 Estado Pago Nº 04 - Abr. 2021 $ 51.000.000 Estado Pago Nº 05 - Abr. 2021 $ 51.000.000 Estado Pago Nº 06 - Abr 2021 $ 51.000.000 Estado Pago Nº 07 - May 2021 $ 72.780.000 Estado Pago Nº 08 - Ago 2021 $ 29.300.000 Estado Pago Nº 09 - Nov 2021 $ 186.462.368 Estado Pago Nº 10 - Dic 2021 $ 38.631.815 T O T A L E S $ 1.092.986.000 | El Proyecto se desarrollo en forma normal a excepción de las ampliaciones de plazo por la Pandemia de COVID-19, a la fecha el proyecto no se ha podido energizar por problemas con la distribución de energía y cambios en la nuevas exigencias para la conexión. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | personal de la empresa se reporto en cuarentena por COVID-19 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Causas relacionadas por las restricciones de la Pandemia COVID-19 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240255.3863 | 0 | 0 | 0 | 53935.378 | 1294190.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240255.3863 | 0 | 0 | 0 | 53935.378 | 1294190.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240255.3863 | 0 | 0 | 0 | 53935.378 | 1294190.7643 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9730.7576 | 9325.2285 | No existe variación del monto recomendado con el monto contratado ni con el monto real. Importante señalar que este proyecto se realizo a través de un convenio de Electrificación Rural para la Extensión de la Red Servicio Público con la empresa Ingeniería Electricidad y Construcción Ltda. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | YERKO RAUL CASANGA CHUPETEA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto no tuvo modificaciones de costos, solo de plazos. Importante señalar que en este caso no existió un contrato sino un convenio de ejecución. | Sin Reevaluación | VAN PRIVADO | 1092986 | 1092986 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | No existe variación en el indicador recomendado con el real. | El proyecto se ha visto afectado por diferentes dificultades durante su periodo de ejecución. La pandemia por COVID-19 generó atrasos por el contagio de los trabajadores encargados de la ejecución de las obras, además, el escenario mundial generó atrasos en la entrega de diferentes equipos necesarios para el proyecto, lo que ocasionó la necesidad de generar ampliaciones de plazo. A su vez, el proyecto no ha podido entrar en operación debido a la dependencia directa de otro proyecto de electrificación rural (Valle de Chaca) el cual entró en operación a finales de Junio 2023. No obstante, la empresa encargada logró cumplir con la ejecución de las obras según los nuevos plazos establecidos en las modificaciones del convenio original. Respecto a este punto, cabe señalar que este proyecto se materializó mediante un convenio y no un contrato, el cual consideraba la fecha de iniciación de las obras a la entrega del terreno y no la fecha del contrato propiamente tal. la variación del plazo recomendado con el plazo real fue de 8,33% no siendo muy significativa. No hubo variaciones de costos ni reevaluaciones, por lo tanto el indicador económico VAN privado no tuvo modificaciones respecto al recomendado. | CESAR VALDENEGRO ORTIZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134580-0 | CONSTRUCCION PLAZA PUBLICA DE CAQUENA, PUTRE | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | PARINACOTA - REGION XV | PUTRE - REGION XV | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA LOCALIDAD DE CAQUENA, EN SU PROBLEMÁTICA PRESENTA UN ¿DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS CONSOLIDADOS¿, LO QUE NO PERMITE EL ENCUENTRO Y ESPARCIMIENTO SOCIAL, CULTURAL Y RECREACIONAL DE SUS HABITANTES, ADEMÁS DE LIMITAR EL DESARROLLO DEL TURISMO EN LA ZONA A TRAVÉS DE SUS ATRACCIONES, TALES COMO: TREKKING, MONTAÑISMO, LA CULTURA VIVA DEL PUEBLO CON SUS COSTUMBRES Y FESTIVIDADES RELIGIOSAS, SU IGLESIA, ENTRE OTRAS. ADEMÁS, ES IMPORTANTE DESTACAR QUE CAQUENA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA INICIATIVA ¿RUTA DE LAS MISIONES¿ , EL CUAL ES UN CIRCUITO DE TURISMO PATRIMONIAL EN LOS VALLES, PRECORDILLERA Y ALTIPLANO DE ARICA Y PARINACOTA, RUTA QUE ESPERA CONSOLIDARSE COMO UNO DE LOS PAISAJES CULTURALES MÁS EMBLEMÁTICOS DE AMÉRICA. DE LO ANTERIOR, SE DESPRENDE QUE POR PARTE DE SUS HABITANTES EXISTE UNA ALTA DEMANDA DE REQUERIMIENTOS POR CONSOLIDAR EL ESPACIO PÚBLICO EXISTENTE, PARA PODER DAR ASÍ UNA SOLUCIÓN INTEGRAL Y SATISFACTORIA A LOS VECINOS, ENTREGANDO UN SECTOR QUE PERMITA EL DESARROLLO TURÍSTICO, A TRAVÉS DE LOS BAILES RELIGIOSOS, ESPARCIMIENTO SOCIAL, CULTURAL, RELIGIOSO Y OTROS EN UN SECTOR ADECUADO PARA ELLO. | EL PROYECTO CONSTITUYE LA CONFORMACIÓN DE UNA PLAZA PÚBLICA Y SUS ACCESOS COMPRENDIDA EN UN ÁREA A INTERVENIR DE 2.606 M2, ESTO COMPRENDE: - PAVIMENTOS (1.711 M2) - JUEGOS INFANTILES DE MADERA (3) - ÁRBOLES Y ARBUSTOS (151) - PERGOLA - LUMINARIAS LED FOTOVOLTAICAS (28) - MURALES DE INFORMACIÓN (2) | 1039 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 10 | 21 |  | 110 | [12 empty] | 5 | 0 |  | -100 | 8 | 50 |  | 525 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 660 | DIAS CORRIDOS | SI | 5 | 30 | 30 | 30 | 60 | 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835 | 1495 | [12 empty] | 17 | 17 | 61 | 61 | 0 |  | 258.8235 | 258.8235 | El plazo recomendado para las OO.CC fue de 14 meses (420 dias corridos aprox.). En diciembre de 2017 fue adjudicada la ejecucion de la obras a la empresa Grupo Norte S.A, por un plazo de 420 dias, este contrato tuvo termino anticipado en febrero de 2019, de manera unilateral por incumplimiento por parte de la empresa (quiebra). En noviembre de 2020, a través de trato directo, se contrato otra empresa Ingenieria Esteban Labra para terminar las obras, el plazo para esta segunda empresa fue de 240 dias corridos; sin embargo el contrato de OO.CC tuvo aumento de plazo por 720 di­as adicionales, dando un plazo total real para la ejecucion de las obras de 1.495 dias (50 meses). De acuerdo con lo anterior las OO.CC tuvieron una variación del 300% con el valor recomendado. Las razones de los aumento de plazo tuvieron varias causas, entre las que se mencionan: la modificación del diseño de la fundacion de los sombreaderos dadas las caracteristicas del terreno; hubo problemas de stock de los materiales por parte de los proveedores; considerando que la ubicacion de la IDI en una zona muy extrema, hubo retrasos en la colocación de los materiales en la obra. El plazo de la consultoria se modifico para hacerla coincidir con el primer contrato de obra; sin embargo producto de las dificultades que surgieron con la primera empresa, hubo varias suspensión de la consultoria, aumentando su plazo a 21 meses de los 12 meses recomendados, presentando una variación del 71%. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 15/12/2017 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | se debiÃ³ modificar el sistema de anclaje de los sombreaderos del proyecto considerando las condiciones climÃ¡ticas existentes del lugar. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Falta de stock de Equipamiento en empresas proveedoras |  | F. Causas relacionadas con Consultorías | Otras causas relacionadas con consultorías no consideradas anteriormente | Con respecto al plazo de la asesorÃ­a, se realizÃ³ una suspensiÃ³n del contrato debido a que la fecha de adjudicaciÃ³n de la ConsultorÃ­a fue antes que el de la fecha de adjudicaciÃ³n de la obra, por lo que se hizo necesario suspender el contrato de la consultora hasta la fecha de inicio de la obra. |  |  |  | Incumplimiento del contrato | El TÃ©rmino Anticipado del Contrato con la Constructora Grupo Norte, se realizÃ³ en funciÃ³n de los incumplimientos de la empresa contratista, acorde se establece en el artÃ­culo 134 del DS 236 (VyU) de 2002, en sus literales b) Por quiebra o notoria insolvencia y m) Si el contratista no diere cumplimiento oportuno al pago de las remuneraciones o imposiciones. | 858045 | 0 | 858045 | 357492 | 500553 | Sin informaciÃ³n. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Se realizÃ³ una liquidaciÃ³n anticipada al primer contrato ya que la constructora no cumpliÃ³ con el contrato de la obra, generando la necesidad de realizar una recontrataciÃ³n con otra Constructora para terminar el proyecto. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Se realizÃ³ una liquidaciÃ³n anticipada al primer contrato ya que la constructora no cumpliÃ³ con el contrato de la obra, generando la necesidad de realizar una recontrataciÃ³n con otra Constructora para terminar el proyecto. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2606 | 2606 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No hubo modificacion en la magnitud de la IDI. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Se realizÃ³ recepciÃ³n con reserva, ya que existÃ­a observaciones menores en las terminaciones. | 18/01/2022 | Se certifica la recepciÃ³n por parte del ITO el 25.02.2022, fecha de verificaciÃ³n de la subsanaciones a las observaciones entregadas en la RecepciÃ³n con Reserva. El contrato se encuentra liquidado mediante Res. Ex. NÂ°60 de fecha 26.01.2023.. | 25/02/2022 | SI | 25/02/2022 |  | El contrato se encuentra liquidado mediante Res. Ex. NÂ°60 de fecha 26.01.2023.. | En Operación |  | CAROLINA SAAVEDRA LAN | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4249900% | 4249900% | 0 | 4278100% | 282 | NA |  | 4273300% |  | 4308400% | 303 | 4308400% | 0 | 4311500% | 31 | 616 | 616 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Orden de prioridad a licitar, fue posterior a la identificaciÃ³n de los recursos. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Ajuste en los antecedentes tÃ©cnicos. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Iniciativa que se enmarca en el programa concursable de EE.PP del MINVU. | 14375 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 671547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688221 | 14375 | 0 | 0 | 0 | 2299 | 671547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688221 | Sin observaciones | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1052097 | Gastos administrativos ejecutados en el aÃ±o 2014, para la etapa de diseño. Gastos administrativo para la etapa de ejecucion Año 2017 es de M$2.520, pero no hay evidencia que se haya ejecutado. | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 843045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858045 | 500553 | BIP > SIGFE | 11250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 346242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357492 | 12736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400567 | Gastos administrativos ejecutados en el año 2014 para la etapa de diseño M$1.575. Gastos administrativos contratados en el año 2017 para la etapa de ejecucion, pero no hay evidencia que se haya ejecutado. El monto contratado y gastado para las consultorias fue de M$15.000, gastado entre los años 2017 y 2018. la informaciÃ³n sigfe no contabiliza el aÃ±o 2019 en obras civiles. |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | TÃ©rmino anticipado del contrato segÃºn Res. Ext. NÂ° 988 de 12-07-2023. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Debido al termino anticipado del Contrato. | [8 empty] | 19396.4966 | 0 | 0 | 0 | 3101.8237 | 906126.8941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 928625.2144 | 0 | 19386.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1236201.1178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1255588.0474 | 18032.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 971449.0903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989481.7625 | 35.2093 | 6.5534 | 7.2089 | -21.1938 |  | 379.6937 | 372.774 | A moneda 2022, el primer contrato fue adjudicado por M$718.702 y el segundo contrato por M$444.237, dando un total de M$1.162.940, los montos contratados superan en un 36% el monto originalmente recomendado, sin embargo, el gasto real tuvo una variacion de 7.21% del valor originalmente recomendado. El termino anticipado del primer contrato, dejo inconclusas las obras, por lo que se debio realizar una segunda contratacion para terminar las obras. La Consultoría fue contratada en el 2016; sin embargo, fue necesario realizar una suspensión del contrato dado que aun no se habia realizado la contratación de las obras, realizando el gasto real durante los años 2017 y 2018, por lo anterior al actualizar la moneda al año 2022, se observa la variación negativa de 7% entre el gasto real con el monto contratado. Los gastos administrativos fueron considerados en la recomendación, pero no fueron ejecutados. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ADRIANA JORQUERA APAZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | NO |  |  |  |  | El proyecto en etapa de ejecuciÃ³n no tuvo reevaluaciones. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 718378 | 755940 | 5.2287 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador empeoró aumentando en un 5.23%, consecuentemente con el aumento de los montos del contrato, debido al termino del primer contrato y necesidad de realizar un segundo proceso de contratacion para terminar las obras. | El proyecto tuvo aumento de plazo producto de problemas con la empresa contratada, y generando el termino anticipado unilateralmente por parte del SERVIU, lo que derivo en la necesidad de contratar una segunda empresa para terminar las obras. Este segundo contrato tuvo varias modificaciones y aumentos de plazo por las condiciones extremas en donde se ubica el proyecto; fue necesario modificar los diseños de las fundaciones de sombreaderos, pero además se presentaron problemas de stock de los materiales por parte de los proveedore, al considerar que el proyecto esta ubicado en una muy lejana de centro urbano de Arica, se genera mayores costos y tiempos de traslado de los materiales a la obra. Es importante considerar que en las zonas extremas de la región, se dificulta la contratacion de la mano de obra y los traslados humanos y de materiales tambien son complejos.. En general los proyectos en este tipo de zonas suelen tener mayores plazos de ejecucion y mayores costos a los referenciales manejados en obras en los centros urbanos. El proyecto tuvo una variación en el plazo de ejecución (50 meses) de 256% en relación con el plazo recomendado (14 meses), la consultoría tambien tuvo una variación del 71 %, siendo el plazo real de 21 comparado con los 12 meses de la recomendación original. El plazo total del proyecto varió en un 408%, 61 meses de los 12 recomendados. El gasto real tuvo una variacion de 7.21% del valor originalmente recomendado, consecuentemente el indicador empeoró en un 5%. | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30082252-0 | CONSTRUCCION COMPLEJO PENITENCIARIO FEMENINO ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | JUSTICIA | REHABILITACION ADULTOS | CENTRO PENITENCIARIO FEMENINO (CPF) | SECT | SECTORIAL | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA | MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | LA CONSTRUCCIÓN DEL CPF ARICA TIENE POR OBJETO DESAHOGAR EL COMPLEJO PENITENCIARIO DE ARICA, EL CUAL ALBERGA POBLACIÓN TANTO MASCULINA COMO FEMENINA Y en LA ACTUALIDAD PRESENTA ALTOS ÍNDICES DE SOBREPOBLACIÓN. EL PROYECTO CONTEMPLA EL TRASLADO DE LA SECCIÓN FEMENINA A NUEVAS DEPENDENCIAS QUE SE CONSTRUIRÁN, APORTANDO UN TOTAL DE 384 PLAZAS | COMPRENDE LA CONSTRUCCIÓN DE UN RECINTO PARA UN MÁXIMO DE 744 INTERNAS QUE SE SE DIVIDE EN 3 ZONAS, EXTERNA-SEGURIDAD E INTERNA, CONTEMPLANDO EN SU DESARROLLO LOS SIGUIENTES EDIFICIOS: ZONA EXTERNA: EDIFICIOS ADMINISTRATIVO, PERSONAL, GUARDIA, CONTROL ACCESO, SERVICIOS Y ANEXOS. ZONA FRANJA DE SEGURIDAD: CONTROL DE ACCESO VEHICULAR, GARITAS DE VIGILANCIA (08) Y ANILLOS DE SEGURIDAD (02). ZONA INTERNA: EDIFICIOS ADMINISTRATIVO, PERSONAL, ÁREA DE SALUD, VISITAS CENTRALIZADAS E ÍNTIMAS, TALLERES, CENTRAL DE ALIMENTACIÓN Y LAVANDERÍA, OFICIOS RELIGIOSOS Y ÁREA DEPORTIVA, SALA CUNA Y ESCUELA CENTRALIZADA, ÁREA HUERTO, 03 MÓDULOS DE RECLUSIÓN TIPO Y 02 MÓDULOS DE RECLUSIÓN ESPECIALES (LACTANTES-EMBARAZADAS-TERCERA EDAD Y JUVENILES). | 384 |  |  |  | 20 | 34 |  | 70 | 1 | 34 |  | 3300 | 1 | 32 |  | 3100 |  |  |  |  | 1 | 48 |  | 4700 | 20 | 30 |  | 50 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 730 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 30 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 895 | [8 empty] | 1 | 0 |  | -100 | 22 | 22 | 90 | 91 | 1 |  | 309.0909 | 313.6364 | En Obras civiles y consultoría, las variaciones de 49% y 69% respectivamente corresponden a 4 ampliaciones de plazo. Los motivos son por atraso en la entrega de terreno y modificaciones de obra para mejorar el proyecto reflejadas en 6 reevaluaciones. Estas situaciones muchas veces no son previstas ex ante. El proyecto tuvo un plazo recomendado total de 22 meses y real de 91 con una variación de 313%, lo que incluye 1 mes de tiempo muerto que se genera en la compra de los equipamientos. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 14/12/2015 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Obras extraordinarias y modificaciones solicitados por mandante. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Obras extraordinarias y modificaciones solicitados por mandante. | [8 empty] | 27271916 | 93707 | 27365623 | 26151382 | 1214241 | Contrato de Ejecución de Obras. Fecha Inicio: 25.11.2015 - Fecha Término 07.05.2018. Monto Contrato $25.501.300.019.- Contrato de Asesoría a la IF: Fecha Inicio 28.01.2016 - Fecha Término 25.07.2018. Monto Contrato $271.683.659.- | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Obras extraordinarias y modificaciones al proyecto solicitados por mandante. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 10083 | 10083 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se mantuvo la magnitud con algunas variaciones menores. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Recepción provisional con reservas: 03.08.2018. Recepción Provisional: 06.09.2018 | 06/09/2018 | Constitución comisión con observaciones: 03.06.2019. Recepción Definitiva: 06.09.2019 | 06/09/2019 | SI | 01/09/2018 |  |  | En Operación |  | ALVARO ULISES FRITZ CACERES | ARQUITECTURA MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  |  |  | 4146300% | 4146300% | 0 | 4150700% | 44 | 4173000% | 223 | 4233200% | 602 | 4233200% | 602 | 4235200% | 20 | 4236800% | 16 | 905 | 905 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la suscripción o modificación del Convenio Mandato |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Apertura técnica se llevó a efecto el día 28/04/2015, por lo que el plazo para adjudicar la propuesta venció el 27/06/2015. No obstante, la elección del contratista en cuestión fue formalizada mediante la RES N 8/2015, de la DR de Arquitectura, Tomado razón por CGR con fecha 24/11/2015. La adjudicación del contrato se dilató por causas atribuibles a la Administración | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO |  | 244450 | 692050 | 487128 | 0 | 15454 | 12075862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13514944 | 244450 | 692050 | 487128 | 0 | 15454 | 12075862 | 0 | 0 | 48000 | 0 | 13562944 | DURANTE EL AÑO 2020, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO POR CGR SE EJECUTAN RECURSOS POR $448.039.685 CORRESPONDIENTES A ACTUALIZACIÓN DE LA OFERTA DEL CONTRATO DE EJECUCIÓN DE OBRAS | 271684 | 597128 | 901803 | 0 | 93707 | 25501300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27365622 | Contrato de Obras Civiles por 22.743.516.959, además se aprueban modificaciones por 2.678.743.373 y actualización de la oferta 448.039.685 Contrato de Consultorías corresponde a Asesoría a la Inspección Fiscal por 255.560.000, además se aprueban modificaciones por 16.123.659 | 271684 | 597128 | 901803 | 0 | 93707 | 25501301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27365623 | 1214241 | BIP > SIGFE | 263620 | 18268 | 804168 | 0 | 73054 | 24992272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26151382 | 308236 | 20008 | 880760 | 0 | 89649 | 29232835 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30531488 | La diferencia entre el gasto y lo registrado en sigfe corresponde en obras civiles a monto de actualización de la oferta que no se refleja en columna "total sigfe" y multas cursadas a la empresa contratista En el caso de la asignación gastos administrativos no se refleja en la columna "total sigfe" transferencia efectuada en el año 2018 En el caso de equipos y equipamientos existen diferencias debido a criterios distintos en la definición e imputación de "equipos" y "equipamientos" Monto en Consultorías difiere debido a multas cursadas a la empresa contratista | Debido a retrasos entre la licitación y adjudicación del contrato, la empresa contratista solicitó a CGR pronunciarse sobre la procedencia de reajustar la oferta entregada, ya que, las causas del retraso son atribuibles a la administración en el proceso de adjudicación liderado por la Unidad Técnica y por la demora en la toma de razón por Contraloría General de la República. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | Limpieza Cauce Rio Acha conexión Sanitaria Redes contra incendio Tecnovigilancia Proyecto de Riego Accesibilidad Universal y mobiliario exterior Cambio cubierta tenso estructura | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Apertura técnica se llevó a efecto el día 28/04/2015, por lo que el plazo para adjudicar la propuesta venció el 27/06/2015. No obstante, la elección del contratista en cuestión fue formalizada mediante la RES N 8/2015, de la DR de Arquitectura, Tomado razón por CGR con fecha 24/11/2015. La adjudicación del contrato se dilató por causas atribuibles a la Administración | [8 empty] | 360681.0811 | 1021106.9705 | 718748.2539 | 0 | 22802.3373 | 17817707.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19941046.341 | 34935205.801 | 351137.4988 | 696539.0686 | 1045113.6829 | 0 | 124298.3035 | 32959077.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35176165.8414 | 339986.6658 | 696539.0686 | 1045113.6829 | 0 | 124298.3035 | 31886819.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34092757.7106 | 76.4008 | 70.9677 | 78.9614 | -3.0799 | -2.4115 | 3381.2117 | 3162.4338 | La variación de montos contratados de 76% y la variación de costos reales de 71% se deben principalmente al mayor valor de las obras civiles. el proyecto fue reevaluado 6 veces. Por la complejidad de este tipo de obras única en su especie , las reevaluaciones fueron necesarias en virtud de obtener un recinto que cumpliera con todas las medidas de seguridad y permitiera la operación del modelo de gestión correspondiente a la reinserción social. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | FABIAN ENCINA PEREZ | SUBSECRETARIA DE JUSTICIA |  |  |  |  | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 6 | 18737509 | 32864837 | 75.396 | Por la complejidad de este tipo de obras única en su especie , las reevaluaciones fueron necesarias en virtud de obtener un recinto que cumpliera con todas las medidas de seguridad y permitiera la operación del modelo de gestión correspondiente a la reinserción social. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 38226094 | 45803183 | 19.8218 | Real > Recomendado | [5 empty] | Las magnitudes se mantuvieron con algunas pequeñas variaciones que fueron incorporadas en las reevaluaciones. | El proyecto sufrió varias modificaciones respecto a su recomendación original tanto en costos, como en plazos. En Plazos, hubo 4 ampliaciones de plazo que aumentan el plazo del proyecto en 6 meses. Hubo atrasos por en la entrega de terreno y modificaciones de obra para mejora, entre otros generando un plazo total de 91 meses versus un recomendado de 22 meses. En costos hubo 6 reevaluaciones que fueron necesarias en virtud de obtener un recinto que cumpliera con todas las medidas de seguridad y permitiera la operación del modelo de gestión correspondiente a la reinserción social. Esto genero un aumento de costos respecto de lo recomendado de 71% con un aumento del VAc del proyecto de 20%. El proyecto a pesar de presentar variaciones en los costos por la extensión de los plazos y obras extraordinarias considerando que ha sido el único en su categoría construido en el país, finalmente cumplió con el objetivo final respecto ala entrega de los servicios penitenciario a las mujeres y posibilitar la reinserción social. | ALEJANDRO LEFORT | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30274474-0 | CONSTRUCCION PLAZA INTEGRADA SANTIAGO ARATA, ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CONTRARRESTAR EL DÉFICIT DE ESPACIOS PÚBLICOS CONSOLIDADOS EXISTENTE EN ARICA, ESPECIALMENTE EN EL SECTOR NORTE. | “Construcción Plaza Integrada Santiago Arata, Arica”, este proyecto consta de una superficie de 9.902,896 m2, consiste principalmente en la construcción de pavimentos, sectores de áreas verdes y programas como zonas de juegos infantiles, rincón deportivo y streetpark, entre otros. Las etapas de ejecución, correspondientes a este estudio son las siguientes: 1. Diseño Urbano y Paisajismo-Demolición y Reposición 2. Iluminación pública 3. Red de Riego 4. Reposición de Servicios Sanitarios 5. Estructuras 6. Señalización y Demarcación | 10617 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 | 12 |  | 0 | [12 empty] | 9 | 0 |  | -100 | 10 | 17 |  | 70 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 4 | 60 | 90 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 495 | [12 empty] | 13 | 13 | 16 | 24 | 8 |  | 23.0769 | 84.6154 | Las obras fueron contratadas en el año 2020 por un plazo de 300 dias. Se solicito aumento de plazo para corregir el diseño por temas normativos dentro del BNUP como la accesibilidad universal, además de disminución de partidas en las areas verdes por falta de proveedor. Producto de la pandemia por el COVID19, fue necesario considerar mayores plazos para tomas las medidas de resguardo. El total de las amplaciones fueron de 195 dias, teniendo un total de ejecución de la obra civil de 495 dias. El plazo en las OO.CC tuvieron una variación del 65% en relacion al valor recomendado, siendo el plazo real de 17 meses, el plazo total de ejecución del poryecto con timepos muertos fue de 24 meses comparado con los 13 meses recomendado, presentando una variación del 85% | Variación del 50% al 100% | Dos Años | Dos Años | Variación de 50% al 100% | 18/03/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | El proyecto se encontraba emplazado en el BNUP. Adecuacion al terreno existente. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Se realiza Aumento de Obras, Disminución de Obras, Supresión de Obras y Obras Extraordinarias. | [8 empty] | 507910 | 1400 | 509310 | 0 | 509310 | Resolución de Contratación N 0173 de fecha 19.02.2020 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Adecuación al terreno y corrección del diseño para considerar la accesibilidad universal, además hubo falta de proveedores y de stock de algunos materiales, por todo lo anterior, fue necesario disminuir y aumentar partidas e incluir obras extraordinarias, | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Tiempo de Pandemia existían retrasos en la entrega de materiales a las empresas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Accesibilidad Universal | [5 empty] | Metros Cuadrados | 9902 | 9902 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | No se modifica la magnitud de la IDI. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Fue necesario adecuar el diseño a normativa de accesibilidad, incluyendo la adecuación propia del proyecto al BNUP. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | Recepción con observaciones menores | 26/07/2021 | SE RECIBE AL 100% Y EN CONFORMIDAD | 26/07/2021 | SI | 26/09/2021 | EL MAL USO Y LA GRANCANTIDAD DE VEHICULOS ESTACIONADOS AL COSTADO DE LA PLAZA |  | En Operación | RECUPERACION DE ESPACIOS PUBLICOS DIFICULTAD EN LA EJECUCION DEBIDO A LOS CONSTANTES RECLAMOS DE LA COMUNIDAD DEBIDO AL RETIRO DE LOS VEHICULOS ESTACINADOS EN LAS ARES DE INTERVENCION. | PAULA KULARI CANCINO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ARICA Y PARINACOTA | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | 4351400% | 4351400% | 0 | 4359300% | 79 | 4367800% | 85 | 4390800% | 230 | 4390800% | 230 | 4390800% | 0 | 4392200% | 14 | 408 | 408 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | La UT solicita ingreso al CORE con Ord. 156 de 19-02-19. Se confecciona Informe Ejecutivo el 07-03-19 y se presenta en la sesión que sigue, obteniendo Certificado CORE el 22-03-19. El trámite Convenio (firma) empieza el 29-04-19 y termina con Resolución el 14-05-2019. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | El proceso licitatorio, según su Historial, empezó el 30-08-2019 (publicación) y terminó el 03-12-2019 (adjudicación) . Se cuenta con Rex que aprueba el Contrato el 09-02-2020. Total: 6 meses. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | Iniciativa en el marco del programa concursable de EE.PP del MINVU. | 21600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 751449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774549 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 751449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 774549 | No aplica | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 732556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751956 | Con Resolución SERVIU 780 de 15-07-21, el contrato con cargo a las Obras Civiles se modificó: aumentado, disminuyendo, con obras extraordinarias y supresión de éstas, lo que además de alterar el plazo, disminuyó el valor del contrato en $ 182.749. | 18000 | 0 | 0 | 0 | 1400 | 732556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751956 | 751956 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos: Gastos Administrativos: Año 2019= M$ 1.400. Consultorías: Año 2020= M$ 9.000, Año 2021= M$ 9.000, Total= M$ 18.000. Obras Civiles: Año 2020= M$ 498.910, Año 2021= M$ 233.646, Total= M$ 732.556. | El proyecto se desarrolló en pandemia, razón por cual, tuvo las siguientes modificaciones de plazo (principalmente): 1.- Con Resolución Exenta SERVIU N° 173 de 19-02-20, se contrata por $ 732.738.270 y un plazo de 300 días. 2.- Con Resolución Exenta SERVIU N° 1437 de 23-12-20, se mantiene contrato por $ 732.738.270 y aumenta plazo en 60 días (360 días, nueva fecha de término el 13-03-2021). Modificación de Contrato 1. 3.-Con Resolución Exenta SERVIU N° 410 de 31-03-2021 se mantiene contrato por $ 732.738.270 y aumenta plazo en 90 días (450 días, nueva fecha de término el 11-06-2021). Modificación de Contrato 2. 4.-Con Resolución Exenta SERVIU N° 715 de 25-06-2021 se mantiene contrato por $ 732.738.270 y aumenta plazo en 30 días (480 días, nueva fecha de término el 11-07-2021). Modificación de Contrato 3. 5.-Con Resolución Exenta SERVIU N° 780 de 15-07-2021 se disminuye ($ 182.749) contrato por $ 732.555.521 y mantiene plazo de 480 días. Modificación de Contrato 4. 6.-Con Resolución Exenta SERVIU N° 817 de 23-07-2021 se mantiene contrato por $ 732.738.270 y aumenta plazo en 15 días (495 días, nueva fecha de término el 26-07-2021). Modificación de Contrato 5. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Aumento y disminución por adecuaciones que rectifican diseño y obras extraordinarias por normalización de accesibilidad universal en zona de máquinas de ejercicios y supresión por falta de proveedor (áreas verdes). | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Catástrofes o desastres naturales | La obra se desarrolla en pandemia. | [8 empty] | 25147.3076 | 0 | 0 | 0 | 1746.5032 | 874867.3568 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901761.1676 | 0 | 20425.4772 | 0 | 0 | 0 | 1629.5736 | 831266.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 853321.4813 | 20200.122 | 0 | 0 | 0 | 1629.5736 | 825427.3909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847257.0864 | -5.3717 | -6.0442 | -5.6511 | -0.71068 |  | 85.5642 | 83.3597 | El monto contratado no supero el monto recomendado, adicionalmente se realizaron aumento, disminución de partidas y obras extraordinarias, lo que causó una disminución en el monto del contrato durante el año 2021. Dado lo anterior significó con relación a las OO.CC una variacion negativa del 5.65% entre el monto real y el monto recomendado, y una variación del -4.98% del costo real con el contratado con el ajuste a la moneda 2022. La consultoria tuvo una variación negativa del 19.7% en relación con el monto recomendado. La variación total del proyecto fue de un -5% del monto contratado en relación al monto recomendado y del -6% entre el monto real y el recomendado. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | SI | 896485 | 182 | 0.0203% | RES.1437 23-12-2020 60 DIAS RES. 410 31-03-2021 90 DIAS RES. 715 25-06-2021 30 DIAS RES. 780 15-07-2021 AUMENTO DE OBRAS, DISMINUSION, SUPRESION Y OBRAS EXTRAORDINARIAS MODIFICACION EFECTIVA $ 182.749.- | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hubo solicitud de reevaluaciones en la IDI. | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 963617 | 930069 | -3.4815 | Real < Recomendado | [5 empty] | Se mantuvieron los beneficios del proyecto, dado que no hay variación en los costos del proyecto. | El proyecto tuvo aumento de plazo, producto de falencias en el diseño en cuanto requisitos normativos como la accesibilidas universal, ademas fue necesario modificar algunas partidas por problemas con proveedores; sin embargo esto no origino modificaciones en los montos del contrato, que fue adjudicado por debajo del monto recomendado; por lo que se puede intuir que se mantienen los beneficios de la IDI. A causa de lo anterior, se observa una variación en el plazo de las OO.CC de un 65% entre le plazo real (17 meses) con el recomendado (10 meses). Las OO.CC una variacion negativa del 5.65%, las consultorias tambien negativa de un 19.7% y el monto total del proyecto de un -6%, todas comparando el monto real y el monto recomendado. | YURY VALENTINA VARGAS FAJARDO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30079146-0 | CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD FAMILIAR SECTOR SUR, COMUNA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO DE SALUD FAMILIAR (CESFAM) | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION REGIONAL DE ARQUITECTURA | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ARICA EVIDENCIA VACIOS DE COBERTURA EN APS, TANTO LA INADECUADA INFRAESTRUCTURA Y CAPACIDAD DE LOS CESFAM, HACE INSUFICIENTE LA OFERTA PARA CUBRIR LA DEMANDA DE LA POBLACIÓN. POR TAL MOTIVO, ESTE PROYECTO VIENE A CUBRIR PARTE DEL DÉFICIT ESTIMADO EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD. | EL PROYECTO CONSULTA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE SALUD FAMILIAR EN EL SECTOR SUR DE LA CIUDAD DE ARICA. LA SUPERFICIE TOTAL DEL ESTABLECIMIENTO SERA DE 2.063,44 M2. ESTE CESFAM CONSIDERA LOS ESPACIOS ADECUADOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL MODELO DE SALUD FAMILIAR Y LA ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. CONTEMPLA EJECUTAR RESULTADOS OBTENIDOS EN LA ETAPA DE DISEÑO, RESPECTO A LA CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE 2.063,44 M2. CONFORMADO DE LA SIGUIENTE MANERA: - ÁREA ATENCIÓN CLÍNICA = 395,52 M2. - RECINTOS COMUNES DE ATENCIÓN = 326,80 M2. - SALA DE REHABILITACIÓN CON BAÑOS = 111,58 M2 - APOYO TÉCNICO = 124,70 M2 - ÁREA ADMINISTRATIVA =224,70 M2. - ÁREA SERVICIO GENERALES = 129,63 M2. ESPERAS Y CIRCULACIONES = 619,41M2. - MUROS = 131,28 M2. | 20000 |  |  |  | 12 | 27 |  | 125 | 8 | 23 |  | 187.5 | 8 | 22 |  | 175 |  |  |  |  | 6 | 0 |  | -100 | 12 | 43 |  | 258.3333 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 630 | DIAS CORRIDOS | SI | 6 | 45 | 25 | 425 | 60 | 15 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660 | 1290 | [12 empty] | 21 | 21 | 57 | 62 | 5 |  | 171.4286 | 195.2381 | El proyecto obtuvo el primer RS el año 2011, sin embargo, el año 2016, fue el año que se dio origen a la ejecución presupuestaria. El primer contrato inicio el 06.09.2016 y termino el 14.11.2018, por liquidación anticipada. Luego se adjudico por trato directo el 10.07.2019, el cual termino el 19.03.2020, para poder dar termino al proyecto. En ese contexto, las variaciones de plazo se deben a: - Problemas para poder hacer la entrega de terreno. - Liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles. - Demora con atraso injustificado. - Modificación de plazos por obras extraordinarias. - Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. En este contexto, Importante señalar que el plazo total recomendado es de 21 meses. Por lo tanto, la variación de plazo es de 171,43% con 6 ampliaciones de plazo que totalizan 22 meses. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 27/09/2016 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Modificación de plazos por obras extraordinarias. | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Contrato inicial con término anticipado. Plazo de recontratación por Trato Directo para término de las obras del contrato. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | Contratista abandonó obras de contrato original. Plazo entre fecha de término legal y fecha de término anticipado del contrato, que incurrió en multa. |  |  |  | Abandono de la empresa contratista |  | 6359036 | 4501 | 6363537 | 5913562 | 449975 | 1. Contrato Original: Inicio 06.09.2016 - Término 14.11.2018. Monto Contrato por $ 4.290.270.176, con liquidación anticipada. (Saldo por ejecutar $ 515.254.302) 2. Contrato por Trato Directo para Término de Obras: Inicio 10.07.2019 - Término 19.03.2020. Monto Contrato por $ 2.182.674.044. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Solicitud de obras extraordinarias y modificaciones de contrato por solicitud del mandante y usuario. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros Cuadrados | 2132 | 2132 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se ajusta en base a la superficie real construida. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Constitución Comisión 30.03.2020. Se realizan observaciones. Recepción provisional realizada con fecha 21.04.2020 | 21/04/2020 | Constitución Comisión 01.04.2021. Se realizan observaciones. Recepción Definitiva 11.03.2022. | 11/03/2022 | SI | 08/04/2020 | No existen situaciones que afecten la operación del recinto. |  | En Operación | Situación negativa, el abandono de la obra por parte del contratista, que condujo al término anticipado del contrato original. Situación positiva, la entrega a explotación del recinto en situación de pandemia de COVID 19. | ALVARO ULISES FRITZ CACERES | ARQUITECTURA MOP REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CESAR VALDENEGRO ORTIZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4080900% | 4128100% | 472 | 4130300% | 22 | 4246100% | 1158 | 4258500% | 124 | 4258500% | 124 | 4264000% | 55 | 4270500% | 65 | 1896 | 1424 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Problemas con el terreno. El Servicio de Salud, solicita el 29-01-16 el ingreso al CORE para su aprobación financiera. Se cuenta con Certificado CORE, el 01-02-2016, que permitirá confeccionar Convenio. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | publicación 19-04-2016 y contrato el 03-08-2016. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO |  | 23312 | 84511 | 108869 | 0 | 2000 | 2288066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506758 | 25073 | 90444 | 117087 | 0 | 2151 | 2460747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2695502 | No aplica | 164771 | 97305 | 147718 | 0 | 4501 | 5949252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363547 | Respecto de los gastos con diferencias: "Equipamiento" adquisición de un total de 1058 unidades, para 146 artículos diferentes, a través de: 4 sin Órdenes de Compra, 103 CM, 15 Compras Directa, 12 AG y 12 SE. Los pagos se realizan entre octubre 2019 y enero 2021. "Equipos" adquisición de un total de 362 unidades, para 39 artículos diferentes, a través de: 16 CM, 1 Compra Directa, 3 AG y 16 SE. Los pagos se realizan entre octubre 2019 y abril 2021. "Obras Civiles", corresponden a dos contratos, el primero con liquidación anticipada pagó a PSI M$ 3.775.016 (entre septiembre 2016 y septiembre 2018, contrato original por M$ 4.290.270) y el segundo pagó a COSAL M$ 2.174.236 (entre agosto 2019 y diciembre 2019, contrato original por M$ 1.897.677) | 164771 | 97305 | 147715 | 0 | 4501 | 5949252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363544 | 449982 | BIP > SIGFE | 142130 | 47996 | 46093 | 0 | 4501 | 5672842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5913562 | 162844 | 52567 | 50483 | 0 | 5366 | 6405542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6676802 |  |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | Aumento Consultoría Análisis Vial Básico | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles. | [6 empty] | Incumplimiento del contrato | Demora con atraso injustificado. | 36994.4032 | 16518.9652 | 172759.2497 | 0 | 3174.1075 | 3630785.6335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3860232.3591 | 7613009.5938 | 212957.5243 | 111696.4803 | 167587.7719 | 0 | 5817.7797 | 7458407.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7956466.943 | 200386.528 | 111691.1654 | 167588.8349 | 0 | 5817.7797 | 7138350.8419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7623835.1498 | 106.1137 | 97.4968 | 96.6062 | -4.1806 | 0.1422 | 3575.9077 | 3348.1946 | El proyecto tubo un monto recomendado originalmente de M$ 3.631.463, sin embargo, debido a que el primer contrato se liquidó anticipadamente, se realizaron dos contratos para obras civiles. Los costos del proyecto fueron un 96% por sobre lo recomendado. Debido a Solicitud de obras extraordinarias y modificaciones de contrato por solicitud del mandante y usuario. En relación a la consultoría, el aumento se debió a que se realizaron estudios de ingeniería adicionales, como por ejemplo, un análisis vial básico, los cuales son estudio adicionales, y provocaron un aumento en el costo de mas del 400%. El primer contrato inicio el 06.09.2016 y termino el 14.11.2018, por liquidación anticipada. Luego se adjudico por trato directo el 10.07.2019, el cual termino el 19.03.2020, para poder dar termino al proyecto. En ese contexto, las reevaluaciones y modificaciones se deben a: - Liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles. - Contratación de un segundo contrato para Obras Civiles, para dar termino a las obras restantes - Modificación por obras extraordinarias, lo que implica suplementación de fondos. - Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ESPERANZA MARIA REGENTE PENNA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ARICA Y PARINACOTA | CESAR VALDENEGRO ORTIZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 3741457 | 284997 | 7.617% | Modificación año 2019. Modificación de contrato por Obras Extraordinarias solicitadas por usuario. | Con Modificaciones < 10% | SI | 5 | 3741461 | 7161839 | 91.4182 | El proyecto obtuvo el primer RS el año 2011, sin embargo, el año 2016, fue el año que se dio origen a la ejecución presupuestaria. El primer contrato inicio el 06.09.2016 y termino el 14.11.2018, por liquidación anticipada. Luego se adjudico por trato directo el 10.07.2019, el cual termino el 19.03.2020, para poder dar termino al proyecto. En ese contexto, las reevaluaciones y modificaciones se deben a: - Liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles. - Contratación de un segundo contrato para Obras Civiles, para dar termino a las obras restantes - Modificación por obras extraordinarias, lo que implica suplementación de fondos. - Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR ATENCION | 18.78 | 19.39 | 3.2481 | Real > Recomendado | [5 empty] | El sistema ex-post no cargo el indicador del proyecto, el cual es el Costo Equivalente por Atención, cuyo valor cuando se obtuvo el primer RATE era de M$18,78, sin embargo, luego de la ultima reevaluación, el valor vario a M$19,39, generando una variación de 3,25%. La variación es producto de la liquidación anticipada del primer contrato de obras civiles y la posterior contratación de un segundo contratista por trato directo, lo que genero un aumento en los costos de obras civiles. | El proyecto tuvo su mayor variación, tanto de plazos como costos, debido a que el primer contratista de liquido anticipadamente y hubo que realizar una segunda contratación para poder terminar de buena forma el proyecto. El plazo total recomendado es de 21 meses. Por lo tanto, la variación de plazo es de 171,43% con 6 ampliaciones de plazo que totalizan 22 meses. En ese contexto, las variaciones de plazo se deben a: problemas para poder hacer la entrega de terreno, liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles, demora con atraso injustificado, modificación de plazos por obras extraordinarias e incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. Los costos del proyecto fueron un 96% por sobre lo recomendado. Tuvo 5 reevaluaciones por: liquidación anticipada del primer contrato de Obras Civiles, contratación de un segundo contrato para Obras Civiles, para dar termino a las obras restantes, modificación por obras extraordinarias, lo que implica suplementación de fondos, incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. Debido al aumento de costos el indicador económico CAE aumento en un 3%. Es importante señalar que no existen situaciones que afecten la operación del recinto actualmente. El proyecto sirvió para su explotación en tiempo de pandemia. | CESAR VALDENEGRO ORTIZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30436637-0 | REPOSICION CECOSF CERRO LA CRUZ, COMUNA ARICA | 15 | REGION DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA - REGION XV | ARICA - REGION XV | 2023 | NO | SALUD | BAJA COMPLEJIDAD | CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR (CECOSF) | SECT | SECTORIAL | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO DE SALUD | MINISTERIO | MINISTERIO DE SALUD | SERVICIO REGIONAL DE SALUD | FINALIZADO | REPOSICION | PERFIL | SE REQUIERE AMPLIAR EL CECOSF CERRO LA CRUZ, DADO QUE NO CUENTA CON LA CANTIDAD DE BOXES SUFICIENTES QUE ESTABLECE EL PMA PARA ESTOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, COMO POR EJEMPLO: BOX DENTAL, BOX GINECOLÓGICO Y BOX DE PROCEDIMIENTOS. | REPOSICION DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD FAMILIAR CERRO LA CRUZ, UBICADO EN EL SECTOR EL ALTO, CALLE RAFAEL SOTOMAYOR 1556. EL RECINTO ACTUAL NO CUENTA CON LOS BOXES SUFICIENTES NI PERTINENTES PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS. ADEMÁS, ESTE CECOSF SE ENCUENTRA EN PRECARIAS CONDICIONES DE ATENCION Y NO CUENTA CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE. ESTA REPOSICIÓN CONTEMPLA 280 M2 Y CON 2 NIVELES. | 5000 |  |  |  | 8 | 50 |  | 525 | 3 | 58 |  | 1833.3333 | 3 | 59 |  | 1866.6667 |  |  |  |  | 5 | 1 |  | -80 | 5 | 11 |  | 120 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 32 | 50 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112 | 322 | [12 empty] | 8 | 8 | 60 | 60 | 0 |  | 650 | 650 | La diferencia del plazo de ejecución del proyecto, se debe principalmente, a que el proyecto paso por 3 licitaciones antes de ser adjudicarlo en el 4 intento y luego de haber reevaluado el proyecto en el año 2019. Por lo tanto, la compra de los equipos y equipamiento se empezó a gestionar el año 2016, pero al ver que las obras civiles no se adjudicaban, se congelaron las compras hasta el año 2020, es por eso que se visualiza una variación de mas del 1000% en esos ítems. En relación a las obras civiles, y una vez adjudicado después de reevaluarlo, se realizaron 3 ampliaciones de plazo, pasando de 210 días corridos en el contrato original a 322, lo que genera la variación de mas del 100%. Sin embargo, en el proyecto recomendado originalmente, el plazo igual era menor que el adjudicado originalmente ( 150 días corridos aprox.), las ampliaciones de plazos ( de obras civiles) se debieron a: -Durante la ejecución se encontró una matriz de distribución de agua potable que retrasó en parte la ejecución, lo cual fue abordado en conjunto con la empresa Aguas del Altiplano. -Se incluyó proyecto de accesibilidad universal, en el cual se generó cambio en obras exteriores desde estacionamiento al acceso principal del edificio. -Se desplazó el edificio aprox. un metro, debido principalmente a que por el sector a construir pasaba una matriz de agua potable y colector de alcantarillado, que su tuvo que trasladar. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 06/02/2020 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | Se realizaron 3 licitaciones de obra entre 2016 y 2017 que no fueron adjudicadas por falta de proveedores o por superar el presupuesto disponible. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Durante 2019 se presentó reevaluación del proyecto por actualización del valor de la obra civil, actualización de las consultorias y rediseño de algunos aspectos. Durante la ejecución se encontró una matriz de distribución de agua potable que retrasó en parte la ejecución, lo cual fue abordado en conjunto con Aguas del Altiplano. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se reevaluó el proyecto durante el 2019 para considerar varios aspectos que no estaban incluidos en el proyecto, tales como las obras exteriores que tienen relación con la rampa y muro de contención para dar accesibilidad universal al edificio, el cálculo estructural del muro de contención, el estudio de impacto vial básico y las obras asociadas. | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | Se inició compras de equipos y equipamiento durante el año 2016 a 2017; sin embargo, al no adjudicase la obra y existir una reevaluación el año 2019, se reactivó la compra durante el año 2020 dada la adjudicación de la obra. |  |  | 829675 | 457 | 830132 | 52085 | 778047 | EL GASTO TOTAL DEL PROYECTO FUE DE M$830.132. | BIP > SIGFE | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se presentó reevaluación durante 2019 por aumento del proyecto por inflación y cambios al proyecto de obras civiles. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Se reevaluó el proyecto durante el 2019 para considerar varios aspectos que no estaban incluidos en el proyecto, tales como las obras exteriores que tienen relación con la rampa y muro de contención para dar accesibilidad universal al edificio, el cálculo estructural del muro de contención, el estudio de impacto vial básico y las obras asociadas. | [8 empty] | Metros Cuadrados | 290 | 342 | 117.931 | Real > Recomendada | [6 empty] | Se ajusta la magnitud a los metros cuadrados construidos, que fuero 342. - Se incluyó proyecto de accesibilidad universal, en el cual se generó cambio en obras exteriores desde estacionamiento al acceso principal del edificio. - Se desplazó el edificio aprox. un metro, debido principalmente a que por el sector a construir pasaba una matriz de agua potable y colector de alcantarillado, que su tuvo que trasladar. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se incluyó proyecto de accesibilidad universal, en el cual se generó cambio en obras exteriores desde estacionamiento al acceso principal del edificio. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Cambio en el emplazamiento de la obra en el terreno | Se desplazó el edificio aprox. un metro, debido principalmente a que por el sector a construir pasaba una matriz de agua potable y colector de alcantarillado, que su tuvo que trasladar.. | [6 empty] | Mejorar: Conexión red agua potable, terminación adocreto general, mampostería muro de estacionamiento, picaporte portón acceso vehicular, rampa accesibilidad, huella y contrahuella escalera exterior, pintura acceso acceso escalera interior, rampa sala bombas, sacar óxido y repintar escotilla de estanque de agua, pintura reja perimetral y pasamanos, desagüe de mueble gineco obstétrico. Reubicar: conexiones sillón dental. Recepcion provisoria con observaciones: 30.12.2020 / Recepción provisoria sin observaciones: 21.01.2021 | 21/01/2021 | Sin observaciones | 25/01/2022 | SI | 04/03/2022 | No hay. |  | En Operación | Sumado a lo ya descrito en el apartado "Plazos", después de la ejecución hubo un retraso en la obtención de la recepción final de la DOM de aprox. 6 meses y retraso en la recepción del edificio por parte de la Dirección de Salud Municipal y puesta en marcha del establecimiento.. | ROCÍO ZÚÑIGA HERRERA | SERVICIO SALUD ARICA REGION DE ARICA Y PARINACOTA |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4244400% | 4244400% | 0 | 4252000% | 76 | 4258300% | 63 | 4253400% |  | 4385700% | 1274 | 4386700% | 10 | 4389200% | 25 | 1448 | 1448 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | Se realizan 4 procesos de licitación: 635-189-LR16 Desierta porque las ofertas superan presupuesto; 635-174-LR17 Desierta porque las ofertas superan presupuesto; 635-218-LR17 Desierta porque proveedor no acredita respaldo financiero; durante el año 2018 no hay licitaciones y el año 2019 se reevalua proyecto, logrando licitar y adjudicar licitación 635-230-LR19 | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 4 | [6 empty] | SI | SERVICIO |  | 20217 | 10768 | 51062 | 0 | 527 | 481327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563901 | 20217 | 10768 | 51062 | 0 | 527 | 481327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 563901 | Presupuesto inicial es bajo y con el paso del tiempo (años 2016 y 2017) no se pudo adjudicar la licitación. Durante 2019 se reevalúa el proyecto, aumentando monto obras civiles (por inflación y cambio especificaciones del proyecto). Con nuevo financiamiento se pudo adjudicar licitación 635-230-LR19. | 18826 | 6353 | 32324 | 0 | 457 | 811837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869797 | Se ingresan adecuadamente contratos y gastos. | 18826 | 6353 | 32324 | 0 | 457 | 811837 | 0 | 0 | 0 | 0 | 869797 | 817712 | BIP > SIGFE | 26506 | 9928 | 15138 | 0 | 513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52085 | 30799 | 11809 | 17717 | 0 | 611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60936 | Se desconoce diferencias con SIGFE, dado que los gastos se ingresaron en el BIP en el mes correspondiente. | Durante 2019 se presentó reevaluación del proyecto por actualización del valor de la obra civil, actualización de las consultorias y rediseño de algunos aspectos. Durante la ejecución se encontró una matriz de distribución de agua potable que retrasó en parte la ejecución, lo cual fue abordado en conjunto con Aguas del Altiplano. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el 10% de monto licitado | Se realizan 4 procesos de licitación obras civiles: 635-189-LR16 Desierta porque las ofertas superan presupuesto; 635-174-LR17 Desierta porque las ofertas superan presupuesto; 635-218-LR17 Desierta porque proveedor no acredita respaldo financiero; durante el año 2018 no hay licitaciones y el año 2019 se reevalua proyecto, logrando licitar y adjudicar licitación 635-230-LR19 | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Se reevaluó el proyecto durante el 2019 para considerar varios aspectos que no estaban incluidos en el proyecto, tales como las obras exteriores que tienen relación con la rampa y muro de contención para dar accesibilidad universal al edificio, el cálculo estructural del muro de contención, el estudio de impacto vial básico y las obras asociadas. | [8 empty] | 27278.6155 | 14529.0358 | 68898.1164 | 0 | 711.1446 | 649461.0808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 760877.9931 | 1070905.1663 | 23074.4644 | 8152.1199 | 38306.1409 | 0 | 591.026 | 920259.4322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990383.1835 | 23073.4014 | 8152.1199 | 38307.2039 | 0 | 591.026 | 875250.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 945373.7868 | 30.1632 | 24.2478 | 34.7656 | -4.5446 | -11.722 | 2764.2508 | 2559.2106 | La variación en los costos, se debe a la reevaluación que se realizo en el proyecto, con un aumento de 30,16% del costo recomendado al contratado. Solo se realizo una reevaluación el año 2019. enfocada en el ítem de Obras Civiles, el cual superaba el valor original en un 34%. La reevaluación se fundamento, luego de haber realizado 3 procesos de licitación, y donde se identifico un presupuesto inicial bajo, inflación y cambio en las especificaciones del proyecto, etc. al corregir esas variables, se pudo adjudicar el proyecto el año 2020. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | MONICA ABARZA LOZANO | MINISTERIO DE SALUD |  |  | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 776177 | 1007440 | 29.7951 | El proyecto fue reevaluado 1 vez en el año 2019. La solicitud de reevaluación del año 2018, no se realizo debido a que el servicio responsable no presento los documentos necesarios para poder realizar la reevaluación, por lo tanto, se volvió al RATE original. En ese contexto, solo se realizo una reevaluación el año 2019. enfocada en el ítem de Obras Civiles, el cual superaba el valor original en un 34%. La reevaluación se fundamento, luego de haber realizado 3 procesos de licitación, y donde se identifico un presupuesto inicial bajo, inflación y cambio en las especificaciones del proyecto, etc. al corregir esas variables, se pudo adjudicar el proyecto el año 2020. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 25 | 26 | 4 | Real > Recomendado | [5 empty] | En relación al indicador, solo sufrió un aumento del 4%, donde debemos recordar que la única variable que se modifico, del indicador original al real, fue el ítem de obras civiles. | El Proyecto paso por 4 licitaciones antes de ser adjudicado, lo que provoco, variaciones significativas en los plazos y costos totales del proyecto. Lamentablemente los errores en el diseño ( presupuestos bajos, falta de información en la ingeniería de detalle, falta de información sobre servicios básicos, etc.) fueron la principal causal de las variaciones generadas. El proyecto, en la actualidad, se encuentra operativo, cumpliendo su objetivo de construcción. La variación en los costos, se debe a la reevaluación que se realizo en el proyecto, con un aumento de 30,16% del costo recomendado al contratado. Esta misma etapa de reevaluación incidió en la variación del indicador económico generando una variación de un 4%. Se ajusta la magnitud a los metros cuadrados construidos, que fuero 342. Se incluyó proyecto de accesibilidad universal, en el cual se generó cambio en obras exteriores desde estacionamiento al acceso principal del edificio. Se desplazó el edificio aprox. un metro, debido principalmente a que por el sector a construir pasaba una matriz de agua potable y colector de alcantarillado, que su tuvo que trasladar. | CESAR VALDENEGRO ORTIZ | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ARICA Y PARINACOTA | FERNANDA MATURANA DIAZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40011215-0 | MEJORAMIENTO CALLE SAN IGNACIO, COMUNA DE CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | EL PROBLEMA SURGE DE LA EXISTENCIA DE UNA VÍA DE CARÁCTER COLECTORA, DE ACUERDO AL PLAN REGULADOR COMUNAL, ENTRE PASAJE MAGNETITA Y SAN BARTOLOMÉ, QUE SE ENCUENTRA CON SÓLO MEDIA CALZADA PAVIMENTADA (EN MAL ESTADO), Y MEDIA CALZADA EN TIERRA, EN MUY MAL ESTADO, LO QUE PRESENTA ALTOS COSTOS OPERACIONALES A LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN POR DICHA ARTERIA, IMPOSIBILITANDO UN TRÁNSITO FLUIDO A VELOCIDADES DE CIRCULACIÓN ADECUADAS, ADEMÁS DE PROBLEMAS EN LA CIRCULACIÓN PEATONAL, YA QUE SOLO CUENTAN CON UN LADO DE LA VÍA CON VEREDA PAVIMENTADA, EN UN SECTOR DONDE SE HAN MATERIALIZADO DISTINTOS CONJUNTOS INMOBILIARIOS, COMO LAS VILLAS JERUSALÉN, VALLE HERMOSO DE QUILMO Y DOÑA ISABEL. EL TRAMO CONSIDERADO SOLO ABARCA HASTA LA AV. SAN BARTOLOMÉ, YA QUE ES EN ESE LUGAR EN QUE CALLE SAN IGNACIO CAMBIA EL CARÁCTER DE VÍA DE COLECTORA A TRONCAL, YA QUE CORRESPONDE A LA CONEXIÓN CON LA COMUNA DE SAN IGNACIO. | SE CONSULTA LA PAVIMENTACIÓN DE APROXIMADAMENTE 290 METROS LINEALES EN CALZADA DE ASFALTO DE CALLE SAN IGNACIO, ENTRE PASAJE MAGNETITA Y AV. SAN BARTOLOMÉ, EN UN ANCHO DE CALZADA 7 METROS, CON UN ESPESOR DE e=0.09 m, SUPERFICIE APROXIMADA DE 2332 m2. CONSIDERA TAMBIÉN LA PAVIMENTACIÓN DE 694 m2 DE VEREDAS POR EL LADO PONIENTE EN UN ANCHO DE 2 METROS Y UN MURO DE CONTENCIÓN DE 52 METROS LINEALES, ALTURA VARIABLE ENTRE 40 Y 60 CM, PARA DAR CABIDA A LA VEREDA. PARA LAS AGUAS LLUVIAS SE PROYECTAN SUMIDEROS Y SE CONECTAN A COLECTORES EXISTENTES. ESTE PROYECTO PERMITIRÁ DISMINUIR EL DÉFICIT DE PAVIMENTACIÓN DEL SECTOR, MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL SECTOR Y MEJORAR EL TRÁNSITO DESDE LOS SECTORES RURALES QUE INGRESAN A CHILLAN POR ESTA VÍA. | 5235 | VIALIDAD INTERMEDIA | [22 empty] | 5 | 5 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 90 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 150 | [12 empty] | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | La iniciativa cumplió con los plazos recomendados, pese a que hubo solicitud de aplazamiento solicitado por la constructora por 30 días. En este sentido podemos concluir, que los plazos se estimaron correctamente desde un inicio y en el contrato se establecieron plazos menores (3 meses) que a final tuvieron que aumentar. Las causas que sustentan la ampliación de plazo tienen relación con el diseño, ya que se debió ejecutar un cuello de acceso al ANFA, junto a una canaleta de descarga de aguas lluvias para que no ingresaran al recinto ANFA. Así como también imprevistos durante la ejecución por Paralización de Obras debido a la pandemia por Covid 19, de acuerdo a Resolución Exenta NÂ°723 de fecha 30.08.2020, del Ministerio de Salud. | Sin variación | Un año | Un año | Sin variación | 29/05/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se debió ejecutar un cuello de acceso al ANFA, junto a una canaleta de descarga de aguas lluvias para que no ingresaran al recinto ANFA | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | ParalizaciÃ³n de Obras debido a la pandemia por Covid 19, de acuerdo a ResoluciÃ³n Exenta NÂ°723 de fecha 30.08.2020, del Ministerio de Salud. | [8 empty] | 225977 | 0 | 225977 | 0 | 225977 | Contrato de ejecución de Obra de fecha 02.12.2019, Monto Contrato: $216.807.609 IVA incluido Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo, $3.295.541 IVA incluido, 30 días corridos, Año 2020 Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras, $8.799.620 IVA incluido, sin plazo adicional, Año 2020. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante | Se agregaron m2 de asfalto por acceso a Complejo ANFA y solución de aguas lluvias en el mismo sector. | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | se requirió financiamiento para conectar calle San Ignacio con Av. San Bartolomé | [8 empty] | Metros Cuadrados | 2332 | 2622 | 112.4357 | Real > Recomendada | [6 empty] | La magnitud tuvo una variación de un 12,43% correspondiente a 290 metros cuadrados de diferencia, los cuales se justificaron por la necesidad de realizar obras extraordinarias para mejorar la evacuación de las aguas lluvias del sector y mejorar acceso a recinto deportivo aledaño al camino. Por otro lado, se estima que la unidad de medida utilizada para la presentación de la iniciativa es inadecuada, ya que estas deberían haber sido presentada en metros lineales, como todas las iniciativas de Transporte. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | Se agregó un cuello en la entrada a la ANFA. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Construcción tramo de media calzada al sur del proyecto para conectar con Av. San Bartolomé | [6 empty] | Recepción Provisoria con Observaciones de fecha 09.11.2020. Solucionar escurrimiento de agua frente a dispositivo de rodados, Mejorar aspecto de solera en entrada vehicular de barraca, Mejorar murete de rejilla interior de acceso a ANFA, Mejorar emboquillado de soleras frente al ANFA, Mejorar sellos frente a sumideros, Mejoramiento y limpieza esquina Av. San Bartolomé con Calle San Ignacio, Mejorar fundación de postes de señalética en calle Mahuida, Retirar moldajes de madera en dispositivo de rodados, Certificado de Recepción de Obras emitido por Serviu Región de Ñuble. | 27/01/2021 | Se realizó la Recepción Definitiva sin observaciones con fecha 12.01.2022, aprobada por Decreto Alcaldicio N°426/2022 de fecha 19.01.2022 | 12/01/2022 | SI | 27/01/2021 | ninguna |  | En Operación | Se ejecutó de acuerdo a proyecto licitado, con modificaciones menores que le dieron un buen término al proyecto. | PEDRO MARTINEZ MARTINEZ BIANCHI | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE |  |  | 4368600% | 4382900% | 143 | 4384400% | 15 | NA |  | 4397100% | 127 | 4397100% | 127 | 4398000% | 9 | 4405500% | 75 | 369 | 226 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SE DEBE CUMPLIR CON LOS PLAZOS DE LA LEY DE COMPRAS ANALISIS EXAUSTUVI DE LAS OFERTAS ADJUDICACIÓN DEBE SER APROBADA POR EL CONSEJO | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | NO | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Iniciativa postula directamente a etapa de ejecución, ya que cuenta con equipo técnico para confeccionar el diseño | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 325436 | NO HAY OBSERVACIONES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228908 | SE APROBARON RECURSOS ADICIONALES DENTRO DEL 10% PARA EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225976 | 225976 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL VALOR PROFORMA CONSIDERADO EN EL PROYECTO FUE MENOR AL MONTO PROGRAMADO |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Mayor/menor ítem a Valor Proforma | MENOR VALOR PROFORMA | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369286.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369286.0376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259745.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259745.3141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255447.6193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255447.6193 | -29.6628 | -30.8266 | -30.8266 | -1.6546 |  | 97.4247 | 97.4247 | La iniciativa tuvo una variación considerable en sus montos contratados, esto debido principalmente a su proceso licitatorio, el cual fue menor al recomendado. En conclusión se puede estimar que no se realizó un adecuado identificación de los costos del proyecto, ya que existió una variación entre lo recomendado y lo real de un -31%. Durante la ejecución de las obras se realizaron modificaciones de Contrato debido a: 1. Modificación de las cantidades de obra solicitadas por el mandante ya que se agregaron m2 de asfalto por acceso a Complejo ANFA y solución de aguas lluvias en el mismo sector. 2. Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto. 3. Menor ítem a Valor Proforma | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | PAMELA TERESA SOLIS PEREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE |  |  | SI | 367125 | 12095 | 3.295% | 1.- Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras, Obras Extraordinarias y Aumento de Plazo, $3.295.541, 30 días corridos, Año 2020. 2.- Convenio Ad-Referéndum por Aumento de Obras, $8.799.620, sin plazo adicional, Año 2020. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | La iniciativa no tuvo gran variación en sus costos y partidas, por lo que no fue necesario reevaluar | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 119274 | 191942 | 60.9253 | Real > Recomendado | [5 empty] | El indicador económico VAN resultó mayor al estimado, debido a que la inversión disminuyó, esto causo una variación positiva en la rentabilidad de casi un 61%. | La iniciativa fue mal estimada respecto a los montos aprobados y los reales ya que presenta una variación del -31% menor al monto recomendado. Los plazos de ejecución están dentro de los parámetros estimados, ya que el proyecto se ejecutó en un plazo de 5 meses similar al estimado, a pesar que tubo una ampliación de plazo. La magnitud real fue mayor a la estimada en un 12,43% ya que se debieron realizar obras extraordinarias para mejorar la evacuación de las aguas lluvias del sector y mejorar acceso a recinto deportivo aledaño al camino. El indicador económico VAN resultó con un incremento de su rentabilidad del 61%. El proyecto no tuvo reevaluaciones. | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40019695-0 | MEJORAMIENTO DIVERSAS CALLES VILLA PRIMAVERA I Y II, PUEBLO SECO, COMUNA DE SAN IGNACIO | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | SAN IGNACIO - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | ESTAS INTERVENCIONES SON DE ALTO IMPACTO EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO SECO, DEBIDO A QUE COMPRENDEN ACCESOS EN DONDE SE EMPLAZA EL COMPLEJO DEPORTIVO MUNICIPAL. EL PROYECTO SE JUSTIFICA DEBIDO BUSCA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS QUE VIVEN EN EL SECTOR, EN TÉRMINOS DE DISMINUIR LAS INCOMODIDADES DE LOS TRANSEÚNTES Y HABITANTES, OCASIONADAS POR LA GRAN CANTIDAD DE POLVO QUE SE LEVANTA EN VERANO Y EL BARRIAL E INUNDACIONES PRODUCIDOS EN INVIERNO. LA INICIATIVA DISMINUIRÁ EL PELIGRO DE ACCIDENTES, ADEMAS DE LOS ALTOS COSTOS EN TÉRMINOS DE DEMORA DE VEHÍCULOS, MANTENCIÓN Y REPARACIONES QUE DEBEN HACERSE POR EL MAL ESTADO DE LAS VÍAS, JUNTO CON LA DISMINUCIÓN DEL RIESGO DE SUFRIR ENFERMEDADES RESPIRATORIAS, ESPECIALMENTE PARA LOS MENORES DE EDAD, A CAUSA DE LA GRAN CANTIDAD DE POLVO QUE SE LEVANTA Y EL AUMENTO DE LA ESTÉTICA DEL SECTOR, TANTO PARA SUS HABITANTES COMO PARA LOS VISITANTES, LO CUAL INFLUYE EN LA IMAGEN QUE LA COMUNA PROYECTA HACIA EL EXTERIOR. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES DE LOS SUB-PROYECTOS CORRESPONDIENTES A; CALLES VILLA PRIMAVERA I Y VILLA PRIMAVERA II, TRAMOS QUE SUMAN UN TOTAL DE 1299 METROS LINEALES Y QUE INVOLUCRAN LA PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN HORMIGÓN, ACERAS Y OTROS RELACIONADOS. | 449 |  |  |  | 12 | 13 |  | 8.3333 | [16 empty] | 12 | 12 |  | 0 | Sin variación | Sin variación | 300 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 360 | [12 empty] | 12 | 12 | 13 | 13 | 0 |  | 8.3333 | 8.3333 | La iniciativa cumplió con los plazos de obras civiles, ejecutado las mismas en 12 meses similar al plazo estimado, a pesar de que registró una ampliación de plazos por 60 días debido a imprevistos por ejecución de obra durante la Pandemía del COVID, además por causas relacionadas con el diseño del proyecto por Vicio oculto del suelo ya que se presentaron napas con caudal superior al estimado. Respecto a la consultoria, esta vario en un 10% mas producto de lo establecido en el Contrato ITO. EL plazo total real del proyecto registra una variación del 8,33% por sobre el estimado, plazo que se ve influenciado por el tiempo de ejecución del las consultorías. | Variación de 0 a 30% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 27/10/2020 | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | atraso por ejecuciÃ³n de obra durante pandemia, por ende se genero un atraso de proyectista para anÃ¡lisis de modificaciÃ³n de obra para su posterior aprobaciÃ³n por GORE Ã¿UBLE. nota: por sistema no cuadra los dias corridos, pero el termino de contrato corresponde al 22 de octubre 2021 pero el sistema calcula 366 y no los 360 que corresponden. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | napas con caudal superior al estimado. | [8 empty] | 1066074 | 0 | 1066074 | 0 | 1066074 | OBRA CIVIL: Contrato firmado el 21 de octubre de 2020 por un monto de $975.103.678 y plazo de ejecución de 300 días corridos, posterior a este y durante los primeros meses de ejecución al momento de realizar las calicatas del proyecto estas se inundaban por lo que se solicito un aumento de obra a fin de realizar un aumento de obra en el colector de aguas lluvias, este fue enviado a GORE de Ñuble con oficio 256 con respectivos informes. En oficio 388 de fecha 27 de mayo GORE ÑUBLE aprueba aumento por $69.370.465 quedando el presupuesto de la obra civil por un total de 1.044.474.143. El 3 de agosto de 2021 y dado el contexto de pandemia, se solicito un aumento de plazo de 60 días corridos en oficio 517, siendo aprobado por GORE ÑUBLE a través de oficio 616 de fecha 16 de agosto del mismo mes, quedando como fecha resultante el 22 de octubre del 2021. CONSULTORIA : el contrato fue celebrado con fecha 19 de octubre de 2020 con una duración mínima de 13 meses o hasta el termino de la obra, por un monto de $21.600.000 cancelados mensualmente mediante estados de pago | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Condiciones climáticas adversas | cantidad de lluvia excesiva al ejecutar provocando gran cantidad de agua al realizar las calicatas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | Metros | 1299 | 1299 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | La iniciativa cumplió con la magnitud establecida | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | El 22 de octubre del año 2022 la empresa solicito la recepción provisoria de la obra, en donde con fecha 16-11-2021 la comisión realizo las siguientes observaciones: -Corte dilatación acceso vehicular cancha de rayuela -fisura costado sumidero calle Las camelias frente a calle N°979 -encamisar red de agua potable en calle las camelias y en todas las cámaras que presenten la misma situación. -rebajar acceso vehicular frente a casa N°921 calle las camielias -rebajar tapas de cámara. -cortar aceras que se repararon -nivelar tapa de cámara casa N°921 calle las camelias -limpieza alcantarillado -dispositivo de rodado casa N°598 calle los jacintos -reparar calzada frente a casa N°598 calle los jacintos -emboquillar solera calle los jacintos -limpieza camara y corte tuberia calle federico haver -reponer acera minusválidos calle los amarantos -corte acera calle los peumos -camara N°27 enlucir y retirar moldajes -ausencia de baldosampodo tactil calle los amarantos -retirar moldajes camara sumidero -nivelar tapa camara calle los amarantos casa N°632 -nivelar tapa camara casa N°614 -cortar acera calle los amarantos -reponer sello calle las camelias -calle las camelias interseccion jazmines mejorar terminacion sumideros -limpieza sumidero interseccion camelias con jazmines -moldaje con madera callelos jazmines -terminación irregular acceso vehicular casa N°587 calle los jazmines -nivelar dispositivo de rodaje calle los jazmines -rebajar camara casa N°945 calle los alerces -rebajar tapa iglesia evangelica calle los amarantos -reparar encuentro de calzada calle los alercer con los amarantos -reparar grietas calle los alerces -reponer sello calle los alerces entre santa Isabel y los jacintos -desbastar junta dilatacion calle los alerces -reponer solera calle los alerces frente a casa N°984 -reparar todos los sellos dañados y mal ejecutados para todo esto se dio plazo hasta el 28-01-2022 en donde por parte de la empresa se realizo subsanación rapidamente y obteniendo acta de recepcion el dia 3 de diciembre de 2021 | 03/12/2021 | con fecha 30 de noviembre de 2022 empresa realiza solicitud de recepción definitiva. en donde con fecha 14 de diciembre la comisión realizo las siguientes observaciones -retirar letrero de obras -reparar fisuras varias aceras para lo que se dio plazo hasta el 19-02-2023, en donde con fecha 4 de enero 2023 la empresa obtuvo recepción definitiva de la obra | 04/01/2023 | SI | 03/12/2021 | funcionamiento según lo estimado |  | En Operación | exceso de caudal de agua de napas que provocaron el aumento de obras solicitado a GORE | GABRIEL ALEJANDRO DEL VALLE VÁSQUEZ | MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4393400% | 4393400% | 0 | 4395800% | 24 | NA |  | 4412300% | 165 | 4412500% | 167 | 4413100% | 6 | 4420300% | 72 | 269 | 269 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | TRAMITE ADMINISTRATIVO PARA LA APROBACIÓN DE LAS BASES | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | SE DEBE CUMPLIR CON LOS PLAZOS ESTABLECIDOS EN LA LEY DE COMPRAS | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | La iniciativa postulo directamente a la etapa de ejecucción | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999483 | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999483 | SE DEBIERON APROBAR MAYORES RECURSOS PARA EJECUTAR OBRAS EXTRAORDINARIAS | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066074 | SE APROBARON RECURSOS EXTRAORDINARIOS PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATO POR OBRAS EXTRAORDINARIAS QUE FUERON NECESARIAS PARA CONCRETAR LA OBRA Y SU CORRECTA EJECUCIÓN | 21600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1044474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1066074 | 1066074 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EL GASTO ESTÁ EN RELACIÓN AL CONTRATO ORIGINAL Y SU S MODIFICACIONES |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Vicio oculto del suelo (deterioro o anomalías no detectadas por ejemplo calidad del terreno, napas, rocas, etc) | SE ENCONTRARON NAPAS DE AGUA SUBTERRANEAS EN LAS EXCAVACIONES | [8 empty] | 24510.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1109643.9467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134154.5194 | 0 | 24510.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185207.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1209717.6236 | 24004.5863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1164206.4927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1188211.079 | 6.6625 | 4.7662 | 4.9171 | -1.7778 |  | 914.7121 | 896.2329 | la iniciativa no tuvo mayores variaciones en sus asignaciones de consultoria y obras civiles, esto producto del adecuado análisis de costos en su diagnostico. El costo total del proyecto resultó con una variación del 5% mayor al monto recomendado, durante su ejecución se realizaron modificaciones de contrato debido a que al momento de realizar las calicatas del proyecto, estas se inundaban por lo que se debió realizar un aumento de obra en el colector de aguas lluvias y por ende incorporar partidas que no estaban consideradas en el presupuesto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | PAMELA TERESA SOLIS PEREZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1127515 | 69370 | 6.152% | Durante los primeros meses de ejecución al momento de realizar las calicatas del proyecto estas se inundaban por lo que se solicito un aumento de obra a fin de realizar un aumento de obra en el colector de aguas lluvias, este fue enviado a GORE de Ñuble con oficio 256 con respectivos informes. En oficio 388 de fecha 27 de mayo GORE ÑUBLE aprueba aumento por $69.370.465 quedando el presupuesto de la obra civil por un total de 1.044.474.143. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | la iniciativa no tuvo mayores variaciones en sus costos, por lo que no fue necesario reevaluar. las modificaciones menores a 10% fueron de un 6,15%, debido a que durante los primeros meses de ejecución, al momento de realizar las calicatas del proyecto,estas se inundaban por lo que se solicito un aumento de obra a fin de realizar un aumento de obra en el colector de aguas lluvias. | Sin Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 209 | 218 | 4.3062 | Real > Recomendado | [5 empty] | Producto de que la variación entre lo recomendado y lo real es de un 4,8%, el indicador economico no sufrio grandes variaciones. | la iniciativa se considera que fue bien ejecutada, cumpliendo con los costos estimados, pues estos registran una variación menor al 10% considerada como aceptable. Los plazos totales reales resultaron con una variación positiva del 8% por sobre el recomendado. La magnitud fue similar a la recomendada, ejecutándose los 1.299 metros de pavimentación de diversas calles de la Villa Primavera. El Indicador económico CAE/usuario resultó con una variación del 4.31% debido al incremento de la inversión. | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30245474-0 | CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA DE SAN NICOLÁS | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | SAN NICOLAS - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | SEGURIDAD PUBLICA | SEGURIDAD PUBLICA | CUARTEL BOMBEROS | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | ACTUALMENTE LA PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN NICOLÁS NO POSEE LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESARROLLAR SU LABOR DE LA MEJOR FORMA Y ASI PODER CONTROLAR LOS SINIESTROS QUE SE PRODUCEN EN LA COMUNA Y ALREDEDORES | La Etapa comprende la Construcción de Cuartel de Bomberos en la Comuna de San Nicolás, por una superficie de 643,6 m2 y en 2 pisos de altura. lo cual permitirá mejorar el Actuar de los Bomberos de nuestra comuna. | 9741 | BOMBEROS | [6 empty] | 1 | 1 |  | 0 | 1 | 15 |  | 1400 | [8 empty] | 11 | 12 |  | 9.0909 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 285 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 345 | [12 empty] | 11 | 11 | 26 | 26 | 0 |  | 136.3636 | 136.3636 | Para las Obras Civiles: El proyecto se recomendó originalmente con una duración total estimada de 11 meses y se ejecutó en 12 meses. Se contrataron las obras civiles el octubre 2019 donde luego de 11 meses se generó la primera acta de recepción provisoria con observaciones en octubre del 2020. Posteriormente la iniciativa tuvo un aumento de plazo de 60 días corridos aprobado por decreto municipal, esto debido a aumento, disminuciones y obras extraordinarias que surgieron en la ejecución de obras. Los Equipo y Equipamiento: Se compran los Equipos de Radio, luego se pasa por proceso de Reevaluación antes de la compra del resto de los equipos, por lo cual el plazo real de ejecución fue de 15 meses, plazo muy superior al estimado que fue de un mes. El plazo total real de ejecución del proyecto fue de 26 meses, es decir hubo un aumento de más del doble en el plazo total en relación a lo recomendado originalmente, plazo que se ve fuertemente influenciado por la adquisición de los equipos. | Variación > al 100% | Tres años | Un año | Variación > 100% | 04/11/2019 | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la culminación de la obra y la provisión de equipos |  | E. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Desfase entre la primera y la última adquisición de equipos y/o equipamiento | Se compran los Equipos de Radio, luego se pasa por proceso de Reevaluación antes de la compra del resto de los equipos. | [8 empty] | 1041794 | 0 | 1041794 | 0 | 1041794 | Obras: 1.- Contrato de Fecha 17 de octubre de 2019, por un monto de $1.005.122.866.- y un plazo de ejecución de 285 días corridos. 2.- Modificación de Contrato de Fecha 14 de agosto de 2020, por un aumento de monto contratado de $2.821.769.- y un aumento de plazo de 60 días corridos. Equipamiento: 1.- Contrato de Fecha 15 de septiembre de 2020, por un monto de $23.993.312.- y un plazo de entrega de 28 día corridos. Equipos: 1.- Orden de Compra N°1493-691-SE20, de fecha 14 de octubre del 2020, por un monto de $1.999.200.- y un plazo de entrega de 2 días corridos. 2.- Contrato de Fecha 15 de noviembre de 2021, por un monto de $7.857.071.- y un plazo de entrega de 2 días corridos. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Partidas presupuestarias de la obra no ejecutadas | Se realiza la disminución de algunos ítems presupuestados. | D. Causas relacionadas con Equipos y Equipamientos | Mayor/Menor precio de los equipos | Dado el aumento de precios de los equipos, se solicitó reevaluación con el fin de aumentar el monto asignado originalmente. | [5 empty] | METROS CUADRADOS | 644 | 644 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no tiene aumento ni disminución significativas en su superficie en relación a lo presentado en la etapa de diseño y en ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud | [7 empty] | En San Nicolás, a Doce días del mes de Noviembre de dos mil Veinte se constituyó en el lugar de la Obra la comisión nombrada por decreto Alcaldicio N° 2365 de fecha 21 de Octubre de 2019, integrada por, el Sr. Daniel Flores Silva, Director de Administración y Finanzas, Sr. Néstor Saavedra González, Administrador Municipal, el Sr. Salvador Lavagnino Humeres, Secretario Comunal de planificación y el Sr Cristian Sanhueza Concha, Técnico Grado 13 de la Planta Municipal (Encargado de Seguridad Social), para la Recepción Provisoria de la Obra denominada: “CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA DE SAN NICOLAS”, ID N° 1493 – 90 – LR19, ejecutada por la Empresa CONSTRUCTORA CASAA LIMITADA, RUT N° 76.116.690 – 5, representada legalmente por Don Sergio Esteban Saavedra Díaz, Cedula de Identidad N° 14.336.434 – 8, ambos con domicilio en Calle 5 Norte 1881, Comuna de Talca; según Contrato por el precio inicial de $ 1.005.122.866 (mil cinco millones ciento veintidós mil ochocientos sesenta y seis pesos) (Impuesto Incluido), recursos financiados por el Gobierno Regional de Ñuble a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, de fecha 17 de Octubre de 2019 aprobado por D.A. N° 3663 de fecha 17 de Octubre de 2019 y según Ord N° 687 de Fecha 10 de Agosto de 2020 del Gobierno regional de Ñuble, que autorizó Modificación de Contrato de Fecha 14 de Agosto de 2020, aprobado por D.A. N° 1911 de fecha 14 de Agosto de 2020, por la Cantidad de $ 2.821.769 ( Dos millones ochocientos veintiún mil setecientos sesenta y nueve pesos)(Impuesto Incluido), quedando una inversión total de $ 1.007.944.635 ( Mil siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos) ( Impuesto Incluido). - Fecha Inicio de Obra (Entrega de Terreno): 04 de Noviembre de 2019.- - Plazo Ofertado (D.A.N° 3663): 285 Días Corridos. - Plazo Aumentado (D.A. N° 1911) 60 Días Corridos. - Fecha de Término Teórico de la Obra: 15 de Octubre de 2020.- - Fecha Real de Termino de Obra : 09 de Octubre de 2020.- - Fecha Decreto Designa Comisión de Recepción: 21 de Octubre de 2020. - Fecha de Recepción Provisoria: 22 de Octubre de 2020 - Días Dados por Comisión para Subsanar Observaciones: 25 Días Corridos. - Fecha de Revisión Observaciones: 12 de Noviembre de 2020 - Multas: No corresponden. Después de Recorrer detenidamente las Obras y verificando el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Planos y Especificaciones Técnicas, y habiéndose subsanado las Observaciones del Acta de Fecha 22 de Octubre de 2020, la comisión acuerda:: Recibirlas PROVISORIAMENTE, sin observaciones. | 12/11/2020 | En San Nicolás, a dos días del mes de Junio de dos mil Veintidós se constituyó en el lugar de la Obra la comisión nombrada por decreto Alcaldicio N° 2192 de fecha 25 de Mayo de 2022, integrada por, el Sr. Daniel Flores Silva, Director de Administración y Finanzas, Sr. Juan Pablo Sanhueza Navarrete, Profesional SECPLAN, y Sra. Daniela Moraga Cancino, SECPLAN Comunal, para la Recepción Definitiva de la Obra denominada: “CONSTRUCCIÓN CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA DE SAN NICOLAS”, ID N° 1493 – 90 – LR19, ejecutada por la Empresa CONSTRUCTORA CASAA LIMITADA, RUT N° 76.116.690 – 5, representada legalmente por Don Sergio Esteban Saavedra Díaz, Cedula de Identidad N° 14.336.434 – 8, ambos con domicilio en Calle 5 Norte 1881, Comuna de Talca; según Contrato por el precio inicial de $ 1.005.122.866 (mil cinco millones ciento veintidós mil ochocientos sesenta y seis pesos) (Impuesto Incluido), recursos financiados por el Gobierno Regional de Ñuble a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional FNDR, de fecha 17 de Octubre de 2019 aprobado por D.A. N° 3663 de fecha 17 de Octubre de 2019 y según Ord N° 687 de Fecha 10 de Agosto de 2020 del Gobierno regional de Ñuble, que autorizó Modificación de Contrato de Fecha 14 de Agosto de 2020, aprobado por D.A. N° 1911 de fecha 14 de Agosto de 2020, por la Cantidad de $2.821.769 ( Dos millones ochocientos veintiún mil setecientos sesenta y nueve pesos)(Impuesto Incluido), quedando una inversión total de $ 1.007.944.635 ( Mil siete millones novecientos cuarenta y cuatro mil seiscientos treinta y cinco pesos) ( Impuesto Incluido). - Fecha Inicio de Obra (Entrega de Terreno): 04 de Noviembre de 2019.- - Plazo Ofertado (D.A.N° 3663): 285 Días Corridos. - Plazo Aumentado (D.A N° 1911) 60 Días Corridos. - Fecha de Término Teórico de la Obra: 15 de Octubre de 2020.- - Fecha Real de Termino de Obra : 09 de Octubre de 2020.- - Fecha Decreto Designa Comisión de Recepción: 21 de Octubre de 2020. - Fecha de Recepción Provisoria: 22 de Octubre de 2020 - Días Dados por Comisión para Subsanar Observaciones: 25 Días Corridos. - Fecha de Revisión Observaciones: 12 de Noviembre de 2020 - Multas: No corresponden. - Fecha de Recepción Provisoria: 12 de Noviembre de 2020 - Fecha de Recepción Definitiva: 02 de Junio de 2022. Después de Recorrer detenidamente las Obras y verificando el cabal cumplimiento del contrato en concordancia con las Bases Administrativas Especiales, Bases Administrativas Generales, Planos y Especificaciones Técnicas, la comisión acuerda:: Recibirlas DEFINITIVAMENTE, sin observaciones. | 02/06/2022 | SI | 16/11/2020 |  |  | En Operación | Buena empresa encargada de la ejecución. | JUAN PABLO SANHUEZA NAVARRETE | MUNICIPALIDAD DE SAN NICOLAS | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE |  |  | 4345500% | 4347200% | 17 | 4356000% | 88 | NA |  | 4375500% | 195 | 4375500% | 195 | 4377300% | 18 | 4381600% | 43 | 361 | 344 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Solicitud de incremento de recursos dentro del 10% para adjudicar | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | MUNICIPIO | SI | MUNICIPIO | Iniciativa postuló a etapa de diseño y posteriormente a ejecución. | 0 | 24169 | 5968 | 0 | 0 | 889630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 919767 | 0 | 24894 | 6147 | 0 | 0 | 916315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 947356 | Para el item Obras Civiles la Unidad Tecnica solicito el 10% para adjudicar a la empresa que con mayor puntaje en la licitación, según lo permitido por la Ley. | 0 | 23993 | 9856 | 0 | 0 | 1007945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041794 | Se realizaron aumento de contratos en las obras civiles para obras extraordinarios no previstas en el proyecto inicialmente. En el caso de los equipos se reevaluaron para incrementar los recursos sobre el 10%, por aumento de los productos en el mercado | 0 | 23993 | 9856 | 0 | 0 | 1007945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1041794 | 1041794 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Todos los gastos fueron pagados según lo contratado final y los recursos disponibles. | Proyecto sin problemas ejecución, salvo que se tuvo que ajustar algunos costos por incrementos de los precios de mercado. Además la pandemia provocó un leve retraso por las restricciones sanitarias. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente |  | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | 0 | 28983.6618 | 7156.0923 | 0 | 0 | 1066811.5669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1102951.3209 | 1186670.7971 | 0 | 27225.4657 | 10988.1945 | 0 | 0 | 1173490.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1211704.364 | 0 | 27225.4657 | 10620.3978 | 0 | 0 | 1146701.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1184546.9302 | 9.8602 | 7.3979 | 7.4886 | -2.2413 | -0.17898 | 1839.3586 | 1780.5917 | Los costos de obras civiles resultaron con una variación del 7.49% por sobre el monto recomendado, SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO, dichas modificaciones se realizaron dada la necesidad de incorporar partidas no consideradas. AUN ASÍ EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL -10% DE VARIACIÓN, considerado como aceptable. La adquisición de los equipos resultó con un incremento importante del 49% por sobre el recomendado, dado el incremento de los costos en el mercado. El costo total real supera en 7,4% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado una vez dada la necesidad de asignar mayores recursos por aumentos, disminución y obras extraordinarias. A esto se le suma un aumento adicional para la adquisición de los equipos. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | MARYORIE QUINTERO VEJAR | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE |  |  | SI | 1094954 | 36671 | 3.349% | 1.- Modificación de Contrato de Fecha 14 de agosto de 2020, por un aumento de monto contratado de $2.821.769.- y un aumento de plazo de 60 días corridos. Equipamiento: 2.- Contrato de Fecha 15 de septiembre de 2020, por un monto de $23.993.312.- y un plazo de entrega de 28 día corridos. Equipos: 3.- Orden de Compra N°1493-691-SE20, de fecha 14 de octubre del 2020, por un monto de $1.999.200.- y un plazo de entrega de 2 días corridos. 4.- Contrato de Fecha 15 de noviembre de 2021, por un monto de $7.857.071.- y un plazo de entrega de 2 días corridos. La sumatoria de la modificaciones equivale a M$36.671 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 1037588 | 1116345 | 7.5904 | El monto recomendado originalmente del año 2018 es de M$919.767.-, el cual actualizado a moneda 2022 equivale a M$1.037.588.-. La iniciativa paso por 1 reevalación donde el nuevo monto recomendado el 2021 es de M$1.069.293.-, el cual actualizado a moneda 2022 M$1.206.268. La reevaluación del proyecto se debió a aumento, disminución y obras extraordinarias que surgieron in situ, ademas de solicitar un aumento adicional para la adquisición de equipos. | Con Reevaluación | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 72806 | 77215 | 6.0558 | Real > Recomendado | [5 empty] | Revisando los indicadores se puede determinar que hubo una variación del 6,06%, lo cual se debe a un buen diagnostico realizado en la etapa diseño donde se logro cuantificar de manera estimativa para luego presupuestar formalmente los costos en la etapa de ejecución, resultando una iniciativa que no tuvo mayores inconvenientes salvo el alza de materiales de construcción. | Este proyecto solicito financiamiento en su etapa de diseño y posteriormente en su etapa de ejecución, por lo cual los antecedentes cargados en el BIP disminuyen considerablemente cualquier incertidumbre técnica de ejecutar el proyecto, ademas de hacer mas expedita su revisión en etapa de ejecución. A diferencia de otras iniciativas esta se desarrollo y ejecuto sin mayores complicaciones. Tuvo 1 reevaluación y aumento de plazo de ejecución por alza en costos de obras civiles y en la adquisición de equipos, Esto se puede entender por el fenómeno de alza en los materiales de construcción y su stock en el mercado en los tiempos de pandemia. La magnitud fue similar al a estimada, ejecutando lo 644 m2 de superficie estimada para la construcción del Cuartel. El Indicador Económico CAE tubo una variación del 6,06% por sobre el estimado. EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE CONSTRUCCION CUARTEL DE BOMBEROS COMUNA DE SAN NICOLÁS logrando que LA PRIMERA COMPAÑIA DE BOMBEROS DE SAN NICOLÁS POSEA LA INFRAESTRUCTURA NECESARIA PARA DESARROLLAR SU LABOR DE LA MEJOR FORMA Y ASI PODER CONTROLAR LOS SINIESTROS QUE SE PRODUCEN EN LA COMUNA Y ALREDEDORES | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
40007079-0 | CONSTRUCCION SERVICIO DE APR DE MONTELEÓN, COMUNA SAN NICOLÁS | 16 | REGION DE ÑUBLE |  |  | 2023 | NO | RECURSOS HIDRICOS | AGUA POTABLE | SISTEMA AGUA POTABLE RURAL | SECT | SECTORIAL | AGUA POTABLE RURAL MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | SUBDIRECCION REGIONAL DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES | FINALIZADO | CONSTRUCCION | PERFIL | Actualmente la comunidad se abastece de agua principalmente pozos individuales, sin ningún tratamiento de desinfección, con extracción mecánica en la mayoría de las viviendas que tiene este tipo de abastecimiento. Con respecto a la eliminación de excretas, las viviendas cuentan en con fosas sépticas con poco resguardo respecto de las norias, construidos muy cerca uno de la otra, constituyéndose en un riesgo permanente de contaminación. | La fuente de producción del APR Monteleón será un pozo profundo que se construyó en el año 2014 en un terreno municipal, el sondaje se encuentra en las coordenadas WGS-84 SIRGAS N=5.955.304 y E=759.977 Huso 18. El acceso a este sondaje es desde la ruta N-350, se proyecta una planta de agua potable, la caseta de control y el estanque de regulación. Desde el sondaje se impulsará el agua hasta el estanque de regulación. La cota de este recinto es 141,4 m. La tubería de impulsión será de Acero Galvanizado en D=3”. Su longitud será de 52 metros. La bomba propuesta es KSB S100-12/10 de 3,0 HP. El estanque será de hormigón semienterrado con un volumen V=20 m3. Desde el estanque de acumulación la red de distribución se presurizará la red de distribución (mediante un sistema de bombeo de frecuencia variable que se instalará en una sala independiente contigua al estanque). La red de distribución será proyectada en PVC C-10 y PVC C-16 en diámetros de D=63mm y D=90 mm, con una longitud total de L=10.629 m. Cámaras de Válvulas (8) Cámaras Desagüe (7) Cámaras Ventosa (6) Arranques: 125 y se espera dotar de agua potable aproximadamente a 512 personas.- | 512 | AGUA POTABLE RURAL |  |  | 7 | 10 |  | 42.8571 | [16 empty] | 7 | 10 |  | 42.8571 | Variación de 30% al 50% | Variación de 0 a 50% | 210 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 20 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 290 | [12 empty] | 7 | 7 | 10 | 10 | 0 |  | 42.8571 | 42.8571 | EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A DOS AMPLIACIONES DE PLAZO QUE SE DEBEN A: 1. Incorporación de obras extraordinarias ya que se debió incorporar partidas no contempladas originalmente. 2. Atrasos por situaciones imprevistas como la contingencia producida por la emergencias sanitaria, y el aumento de trabajos contratados, lo que conlleva realizar levantamientos y cotizaciones que no estaban evaluadas. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINARON CASI TRES MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO, RESULTANDO CON UNA VARIACIÓN DEL 43% MAYOR Se determina que el plazo ejecutado es menor al recomendado, dada las gestiones administrativas realizadas por el ejecutor. Sin perjuicio de que se debieron incluir obras extraordinarias no previstas en el diseño original. | Variación de 30% al 50% | Un año | Un año | Variación de 0 a 50% | 23/06/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | Incorporación de obras extraordinarias. Partidas no contempladas originalmente. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Imprevisto durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | Contingencia producida por la emergencias sanitaria y el aumento de trabajos contratados, lo que conlleva realizar levantamientos y cotizaciones que no estaban evaluadas | [8 empty] | 721324 | 0 | 721324 | 0 | 721324 | La iniciativa tuvo 3 contratos asociados. El primero con numeración (interna ESSBIO) N°14019 que define el monto por $596.877.782 y un plazo de ejecución de 210 días corridos a contar del 23-06-2021. El segundo contrato N°14019-1 que aumenta el monto del la obra en $8.215.549 y plazo de ejecución en 20 días corridos. Y el tercero que aumenta el monto en $24.884.267 y el plazo de ejecución en 60 días corridos. Para todos los contratos, estos fueron pagados mediante recursos sectoriales acorde al RS obtenido originalmente. | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se adecua a nuevas especificaciones | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Incorporación de partidas no consideradas en el presupuesto | [9 empty] | NRO. DE ARRANQUES TOTALES | 125 | 128 | 102.4 | Real > Recomendada | [6 empty] | Existe una variación marginal en la magnitud del proyecto. Durante el levantamiento de las obras se constató que no se incluyeron 3 arranques, por lo que se incluyeron al momento de ejecutar la iniciativa. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Incremento o reducción de beneficiarios | Diferencia esperada entre periodo del RS y la ejecución del proyecto | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Nuevos arranques contemplados en el proyecto. | [6 empty] | Se realiza la recepción provional observando que todas las partidas fueron ejecutadas correctamente. El contratista entrega todos los antecedentes acorde a las Bases Administrativas de la obra. Solo queda pendiente el retiro del letrero de obra. | 27/04/2021 | Se realiza la recepción definita de la obra, constando el correcto funcionamieto del sistema, recepcionado esta sin observaciones. | 21/04/2022 | SI | 27/04/2021 | Sin observaciones. |  | En Operación | Al inicio del proyecto se realizó un levantamiento de los posibles usuario a conectarse y se calculó que el estanque se debía aumentar de 20m3 a 30m3 , además en 3 sectores se estaba solicito realizar extensión de red solo concretando 1 ya que los otros 2 no cumplía con la regularización de caminos. Se tubo que modificar algunos tramos de red en ruta vial por solicitud de inspectores fiscal de faja. | EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ PAREDES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES REGION DE ÑUBLE | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | 4362600% | 4380400% | 178 | 4397000% | 166 | NA |  | 4399200% | 22 | 4399200% | 22 | 4403500% | 43 | 4406000% | 25 | 434 | 256 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Modificaciones del proyecto previas a la adjudicación | Cambio en especificaciones técnicas del proyecto. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 | [6 empty] | SI | SERVICIO | Se postula correctamente a etapa de ejecución | 83135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656492 | 87739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 605094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692833 | Obra sufrió modificación por monto por obras extraordinarias y por aumento de cantidad del proyecto original. | 91347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721325 | Contrato sufrió dos modificaciones. El primero por monto y plazo, al igual que el segundo. | 91347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 629978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721325 | 721325 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato se paga en 10 estados de pago en total, entre los años 2020 y 2021. | Al inicio del proyecto se realizó un levantamiento de los posibles usuario a conectarse y se calculó que el estanque se debía aumentar de 20m3 a 30m3 , además en 3 sectores se estaba solicito realizar extensión de red solo concretando 1 ya que los otros 2 no cumplía con la regularización de caminos. Se tubo que modificar algunos tramos de red en ruta vial por solicitud de inspectores fiscal de faja. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Redefinición técnica del proyecto | Modificaciones de diámetros de tuberías. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se actualiza proyecto acorde a normativa vigente. | [8 empty] | 99561.3126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 686624.5005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 786185.8131 | 0 | 103654.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 714861.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818516.8508 | 102799.1999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 708968.6863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811767.8862 | 4.1124 | 3.2539 | 3.2542 | -0.82454 |  | 6341.9366 | 5538.8179 | Se determina que los montos contratados respecto a los recomendados se ajustan en gran medida. La variación fue menor al 10% correspondiente a un 3.25% | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | EDUARDO JAVIER RODRIGUEZ PAREDES | SUBDIRECCION DE SERVICIOS SANITARIOS RURALES MOP | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE INVERSIONES - MDS | SI | 759843 | 33100 | 4.356% | Consideró aumentos de obras (obras extraordinarias) por partidas que no esaban consideradas en el desarrollo original del proyecto. Lo anterior con el objetivo de brindar un mejor servicio. Se estipula en moneda 2021. | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No hay reevaluaciones. El monto recomendado en año 2019 fue M$656.492 y a año 2022 corresponde a M$719.019 | Sin Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 558403 | 576551 | 3.25 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 48684 | 50266 | 3.2495 | Real > Recomendado | Revisando los indicadores se puede determinar que hubo una variación de 3.25%, en relación al indicador económico de la recomendación satisfactoria. | en general se ajusta en todos los campos a lo recomendados, solo con pequeñas variaciones. Esto se ve reflejado en que no hubo reevaluaciones, ylas variaciones de costos e indicadores económicos no tuvieron variación significativa. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30295626-0 | REPOSICION PLAZA DE ARMAS DE QUIRIHUE | 16 | REGION DE ÑUBLE | ITATA | QUIRIHUE - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | DESARROLLO URBANO | FONDO CONCURSABLE DE ESPACIOS PUBLICOS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | REFORZAR LA PLAZA COMO UN ELEMENTO VERDE DESTINADO PRINCIPALMENTE A LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, EL ESPARCIMIENTO Y LA VIDA CÍVICA, A TRAVES DEL PROGRAMA CONCURSABLE DE ESPACIOS PÚBLICOS DEL MINVU. | LA ETAPA CONSISTE EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL DISEÑO PROPUESTO PARA LA REPOSICIÓN ESPACIO PÚBLICO PLAZA DE ARMAS DE QUIRIHUE, LAS OBRAS INCLUYEN LA EJECUCIÓN DE PAVIMENTOS EN CALZADA Y ACERAS, PAVIMENTACIÓN DEL POLÍGONO DE LA PLAZA, CONSTRUCCIÓN DE ELEMENTOS NUEVOS: ESCENARIO (DECK) Y BAÑOS PÚBLICOS, ACCESO A BAÑOS (RAMPAS) ASTA DE BANDERA, JARDINERAS, ASIENTOS, ALCORQUES, MOBILIARIO URBANO, JUEGOS INFANTILES, REPARACIÓN DE ELEMENTOS EXISTENTES, ÁREAS VERDES, INSTALACIÓN ELÉCTRICA (ILUMINACIÓN PEATONAL), AGUA POTABLE, RIEGO Y SANITARIAS. TODO ESTO DESARROLLADO EN UNA SUPERFICIE DE 12.702 M2. | 11594 | FONDO CONCURSABLE ESPACIOS PUBLICOS |  |  | 12 | 0 |  | -100 | [12 empty] | 4 | 6 |  | 50 | 8 | 9 |  | 12.5 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 240 | DIAS CORRIDOS | SI | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 275 | [12 empty] | 12 | 12 | 15 | 18 | 3 |  | 25 | 50 | El plazo recomendado de obras civiles fue de 8 meses, similar al plazo de la adjudicación de 240 días corridos, pero a esto se le suman 35 días de ampliación de plazo quedando 275 días corridos, incrementando el plazo en un mes, es decir un 13% por sobre el plazo recomendado. La causa relacionada con la ampliación de plazo es debido a la actualización del diseño, para ajustar la normativa eléctrica del proyecto aprobado. Las consultorías no se ejecutaron, pero la Institución Técnica no entrego antecedentes al respecto. Con relación a los gastos administrativos, hay un aumento en los plazos, ya que plazo recomendado fue 120 días corridos (4 meses) a 180 días corridos (6 meses) equivalente a un 45,8%., esto debido a que se realizaron dos procesos de licitación, ya que en la primera ocasión no se recibieron ofertas y en el segundo proceso, la adjudicación se retrasó debido a circunstancias particulares relacionadas con el servicio. El plazo total real del proyecto es de 18 meses, considerando tres meses de tiempos muertos entre la ejecución de los gastos administrativos y el inicio de las obras civiles, registrando una variación del 50% por sobre el recomendado. debido a lo ya mencionado. | Variación de 30% al 50% | Dos Años | Un año | Variación de 0 a 50% | 31/08/2020 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | la necesidad de ajustar la normativa electrica del proyecto aprobado | A. Causas relacionadas con licitaciones | Otras causas relacionadas con las licitaciones no consideradas anteriormente | El proyecto tuvo dos procesos de licitación, ya que en la primera ocasión no se recibieron ofertas. En el segundo proceso, la adjudicación se retrasó debido a circunstancias particulares relacionadas con el servicio. en ambos proceso se publico utilizaron gastos administrativos para la publicacion de este, en prensa. | [8 empty] | 872273 | 1473 | 873746 | 0 | 873746 | El proyecto fue licitado en mercado Publico mediante el ID 1085111-4-LR20 con fecha 27-04-2020, contratado mediante la Resolucion Exenta CR N°298 de fecha 22 de Julio del año 2020 por un monto de $794.699.833, mediante la Resolucion 186 de fecha 05 de marzo del año 2021 se aprueba Convenio Ad- Referendum de Supresiones de Obras, Aumento de Obras, obras extraordinarias y Aumento de Plazo. dejando el contrato por un monto de $870.924.160 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | el diseño es del año 2016, se encuentra desactualizado en algunas normativas, como consecuencia, el proyecto de alumbrado público licitado, no cumplía con los requerimientos mínimos exigidos para espacios públicos, dispuesto en el decreto 51/2016, por lo anterior, fue necesario elaborar un nuevo proyecto de alumbrado público | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | el diseño es del año 2016, se encuentra desactualizado en algunas normativas, como consecuencia, el proyecto de alumbrado público licitado, no cumplía con los requerimientos mínimos exigidos para espacios públicos, dispuesto en el decreto 51/2016, por lo anterior, fue necesario elaborar un nuevo proyecto de alumbrado público | [8 empty] | Metros Cuadrados | 12702 | 7957 | 62.6437 | Real < Recomendada | [6 empty] | El proyecto disminuyo 4.745 m2 debido a que existía diferencia con respecto al diseño del proyecto y la real magnitud a ejecutar ya que la plaza no excedía físicamente los los 12.702 m2, ejecutando un superficie de 7.957m2. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Otras causas relacionadas con aumentos o disminuciones de la magnitud no consideradas anteriormente | Existia diferencia con respecto al diseño del proyecto y la real magintud a ejecutar. ya que la plaza no exedia fisicamente los 7.957 m2 | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | se realizo un ajuste a la normativa vigente. | [6 empty] | 1.- Cortar exeso de hilo en fijacion de perno de anclaje de bancas y bicileteros 2.- Mejorar aseo general de la obra 3.- mejorar anclaje en camara PEA 4.- Mejorar Frague en acceso a baldosa a baño 5.- mejorar silicona en Espejo de baño 6.- Mejorar anclaje canaleta ALL frente a escuela 7.- mejorar frague con arena sector teatro y nivelar adocretos respecto de solerillas 8.- Reaprete en fijacion de canaleta en sector central de la plaza 9.- reaprete general de mobiliario | 07/07/2021 | Observaciones Subsanadas | 30/07/2021 | SI | 31/07/2021 | No se registran situaciones que afecten la normal operación del proyecto |  | En Operación | sin situaciones que informar | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4318200% | 4348700% | 305 | 4381000% | 323 | 4381800% | 8 | 4403400% | 216 | 4403400% | 216 | 4407400% | 40 | 4410500% | 31 | 923 | 618 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | El proyecto fue incluido en la cartera de servicios vigente en agosto del año 2019, como parte del proceso de "reactivación económica". | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en tramitación de la identificación presupuestaria | [7 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 2 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | Seremi de Vivienda y Urbanimo Región Bío-Bío | El proyecto desarrollo su etapa de diseño en la región de Bío-Bío y la etapa de ejecución cuando se conformo la región de Ñuble a través de SERVIU. | 16000 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 706935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724535 | 16478 | 0 | 0 | 0 | 1648 | 728140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 746266 | El proyecto es Identificado Presupuestariamente para los años 2019 2020 y 2022 mediante los siguientes decretos presupuestarios. 2019 : N° 2036 11-12-2019 2020: N° 483 1-04-2020 2021: N° 007 04-01-2021 y N° 1334 22-07-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1473 | 870924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 872397 | La obra fue contratada por un monto de contrato de $794.699.833 mediante la resolucion 298 de fecha 22-07-2020 medainte la resolucion 186 de fecha 05-03-2021 se aprueba la modificacion por AO OE de 76.224.327 dejando a la obra con un contrato $870.924.160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1743 | 872956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 874699 | 874699 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Los gastos realizados en Obras civiles para el año 2020 corresponden a M$294.720 y para el año 2021: 578.236 los gastos realziados en Gastos administrativos para el año 2019 corresponden a M$790 y para el año 2020 a M$683 | Dado que se otorgó la calificación de "Satisfactoria" por parte de MDSYF de la región del Biobío en el año 2018, al requerir la reevaluación de la ficha en 2021, esta solicitud fue remitida nuevamente a la región de origen. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | Se efectuó una modificación conforme a la normativa vigente | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | De acuerdo al procedimiento del Ds236, en relación a los estados de pagos que no sean abonados en los 30 días subsiguientes a su fecha debido a causas no atribuibles al contratista, se dispone que estos deberán ser compensados con el valor actual de la UF. A través de la resolución 1087 del 17.08.2023, se ha aprobado el pago de los estados 1 2 de AO y OE, ajustados al valor actual de la UF. | [8 empty] | 19183.8973 | 0 | 0 | 0 | 1918.7086 | 847730.1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 868832.7258 | 987404.6674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.4164 | 988273.1355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 989967.5519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1694.4164 | 975367.2953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977061.7117 | 13.9422 | 12.4568 | 15.0563 | -1.3037 | -1.0475 | 122.7927 | 122.5798 | El costo real de las obras civiles supera en 15% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado una vez dada la necesidad de asignar mayores recursos por aumentos de obras y obras extraordinarias, ya que el diseño que era del año 2016, se encontraba desactualizado en algunas normativas, como consecuencia, el proyecto de alumbrado público licitado, no cumplía con los requerimientos mínimos exigidos para espacios públicos, dispuesto en el decreto 51/2016, por lo anterior, fue necesario elaborar un nuevo proyecto de alumbrado público. Las consultorías que estaban consideradas en la recomendación no se efectuaron, no existen gastos reportados en el BIP y la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto. Los costos reales totales del proyecto registran una variación del 12,46% por sobre el monto recomendado aún cuando las consultorías no registraron ejecución y los gastos administrativos fueron menores a los recomendados. | Variación del 10% al 20% | Variación del 10% al 20% | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 863754 | 76244 | 8.827% | Mediante la Resolucion 186 de fecha 05 de marzo del año 2021 se aprueba Convenio Ad- Referendum de Supresiones de Obras, Aumento de Obras, obras extraordinarias y Aumento de Plazo, por un monto de $76.244.327 dejando el contrato por un monto de $870.924.160 | Con Modificaciones < 10% | SI | 1 | 867979 | 928888 | 7.0173 | El proyecto recomendado original del año 2018 es M$813.101.- lo que transformado en moneda 2022 equivale a M$867.979.-. Por otro lado el proyecto reevaluado el año 2021 consideraba un monto de M$889.737.- este monto transformado a moneda 2022 equivale a 928.888.-. El proyecto se reevaluó por alzas en las partidas de 1.Supresión de Obras en un 4,92% del valor del contrato original; 2.Obras extraordinarias 4,99% del valor del contrato original; Aumentos de Obras 9,51% del valor del contrato original, Estos aumentos generaron una variación del 13,6% en relación al monto recomendado inicialmente. Este ajuste se realizo con el fin de realizar una correcta ejecución de obras. | Con Reevaluación | VALOR ACTUALIZADO COSTOS INV. OPER. Y MANTEN. | 833457 | 912560 | 9.491 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 72664 | 79561 | 9.4916 | Real > Recomendado | Los indicadores económicos CAE y VAC variaron en un 9,49% lo que es consecuente con el aumento de costo de las obras civiles del proyecto. | A diferencia de otras iniciativas esta se desarrollo y ejecuto sin mayores complicaciones, salvo la reevaluciones por aumento de costos en obras civiles junto con aumentos de plazo, esto se puede entender por el fenómeno de alza en los materiales de construcción y su stock en el mercado en los tiempos de pandemia. LA MAGNITUD REAL FUE MENOR A LA RECOMENDADA debido a que existía diferencia con respecto al diseño del proyecto, ejecutando un superficie de 7.957m2. Los indicadores económicos CAE y VAC resultaron con un incremento del 9.49% con relación a los recomendados, por cuanto se incrementó el monto de la inversión real por las modificaciones realizadas. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBEJETIVO DE REPOSICIÓN DE LA PLAZA DE ARMAS DE QUIRIHUE, COMO UN ELEMENTO VERDE DESTINADO PRINCIPALMENTE A LA CONCENTRACIÓN DE PERSONAS, EL ESPARCIMIENTO Y LA VIDA CÍVICA. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30085750-0 | REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE TREHUACO | 16 | REGION DE ÑUBLE | ITATA | TREGUACO - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | MULTISECTORIAL | ADMINISTRACION MULTISECTOR | EDIFICACION PUBLICA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | REPOSICION | DISEÑO | EL EDIFICIO ACTUAL FUE DISEÑADO PARA UNA PLANTA DE 35 FUNCIONARIOS, EN LA ACTUALIDAD TRABAJAN EN EL MUNICIPIO MÁS DE 65 PERSONAS, AFECTANDO EL DESARROLLO NORMAL DE SUS FUNCIONES Y LA ATENCIÓN AL PÚBLICO POR SU NIVEL DE HACINAMIENTO Y DISPERSIÓN DE OFICINAS, PRODUCTO DEL SISMO DEL AÑO 2010. | EL PROYECTO CONSISTE EN LA REPOSICIÓN DEL EDIFICIO CONSISTORIAL DE TREHUACO EN UNA SUPERFICIE DE 2.157,21M2, EN TRES PISOS, HORMIGÓN ARMADO, QUE PERMITE CONCENTRAR EN UN EDIFICIO TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO. SE CONSIDERA ADEMÁS LA COMPRA DE EQUIPAMIENTO, EQUIPOS, CONSULTORÍAS PARA OBRAS CIVILES Y GASTOS ADMINISTRATIVOS. | 0 | EDIFICACION PUBLICA | RECONSTRUCCION SISMO 2010 |  | 12 | 12 |  | 0 | 4 | 2 |  | -50 | 4 | 1 |  | -75 |  |  |  |  | 2 | 1 |  | -50 | 12 | 20 |  | 66.6667 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 360 | DIAS CORRIDOS | SI | 3 | 119 | 90 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 249 | 609 | [12 empty] | 13 | 13 | 23 | 35 | 12 |  | 76.9231 | 169.2308 | El proyecto sufrió variaciones de plazo para las obras civiles del 67% en relación a lo recomendado, lo cual se debe a que se elaboro nuevo proyecto sanitario y se realizo modificación estructural a coronación caja ascensor; retraso en la aprobación de proyecto sanitario por Cooperativa de Agua Potable de Trehuaco y DOH; ademas el plazo estimado, no considero contingencia social de fines del 2019 que retraso la llegada de materiales para la obra en su ultima etapa. Esto generó 3 modificaciones de contrato celebradas ante notaria: 1) por 120 días quedando como fecha de termino de contrato el 03.09.2019; 2) 90 días corridos quedando como fecha de termino de contrato el 29.12.2019; y 3) 40 días corridos quedando como fecha de termino de contrato el 06.02.2020.-. DEBIDO A ESTAS AMPLIACIONES SE ORIGINAN OCHO MESES DE MAYOR TIEMPO RESPECTO DEL RECOMENDADO. CON RELACIÓN A La adquisición de LOS EQUIPOS Y equipamiento se realizaron en un plazo menor al estimado, en promedio en dos meses. Finalmente, el plazo total real de ejecución del proyecto con tiempos muertos fue de 35 meses, es decir casi el triple del tiempo estimado, plazo que se ve influenciado principalmente por la asignación de obras civiles. | Variación > al 100% | Tres años | Dos Años | Variación > 100% | 07/06/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por otros problemas en el diseño | Se elaboro nuevo proyecto sanitario. Se realizo modificación estructural a coronación caja ascensor. | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Atraso en la aprobación de permisos de empresas de servicios | Retraso en la aprobación de proyecto sanitario por Cooperativa de Agua Potable de Trehuaco y DOH. | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | Plazo estimado, no considero contingencia social de fines del 2019 que retraso la llegada de materiales para la obra en su ultima etapa. | [5 empty] | 4060743 | 425 | 4061168 | 0 | 4061168 | CONTRATO EJECUCION DE OBRAS: CONSTRUCTORA ANDES Y CIA LTDA. RUT:78519.070-K FECHA CONTRATO: 28.05.2019 (DECRETO APRUEBA CONTRATO N°348 FECHA 08.06.2018) MONTO CONTRATO: $3.900.758.000 PLAZO EJECUCION:360 DIAS CORRIDOS CONTRATO CONSULTORIA: LEE BAEZA ARIAS RUT: 17.128.703-0 FECHA CONTRATO:09.07.2018 (DECRETO APRUEBA CONTRATO N°534 FECHA 28.07.2018) MONTO CONTRATO: $52.643.644 PLAZO EJECUCION: 12 MESES CONTRATO ITO: SERGIO FERNANDEZ REBOLLEDO RUT: 10.923.356-0 FECHA CONTRATO: 09.07.2018 (DECRETO APRUEBA CONTRATO N°535 FECHA 25.07.2018) MONTO CONTRATO: $19.741.356 PLAZO EJECUCION: 12 MESES CONTRATO EQUIPAMIENTO:EMPRESA COMERCIAL E INDUSTRIAL MUEBLES ASENJO LIMITADA RUT: 77.018.060-6 FECHA CONTRATO: 02.12.2020 (DECRETO APRUEBA CONTRATO N°543 FECHA 18.12.2020) MONTO CONTRATO: $120.353.258 CONTRATO EQUIPOS: EMPRESA NUEVO HORIZONTE LIMITADA RUT: 76.133.399-2 FECHA CONTRATO: 08.03.2021 (DECRETO APRUEBA CONTRATO N°080 FECHA 15.03.2021) MONTO: $74.426.598 GASTOS ADMINISTRATIVOS: MATERIALES DE OFICINA 1. DIMERC S.A. RUT:96.670.840-9 ORDEN COMPRA N°4519-80-CM19. FACTURA N°8271427 MONTO $107.531 ORDEN COMPRA N° 4519-81-CM19. FACTURA N°8271428 MONTO $4.683 ORDEN COMPRA N°4519-85-CM19. FACTURA N°8271429 MONTO $187.183 Y FACTURA N°8271430 MONTO $54.627 DECRETO DE PAGO N°646 DE FECHA 29.05.2019 2. PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A. RUT: 96.556.940-5 ORDEN COMPRA N°23446. FACTURA N°11251936 DE FECHA 23.03.2020. MONTO $119.715 ORDEN COMPRA N°4519-97-CM20. FACTURA N°11251952 DE FECHA 23.03.2020. MONTO $16.952 ORDEN COMPRA N°4519-148-CM20. FACTURA N°11301425 DE FECHA 11.05.2020. MONTO $159.202 DECRETO DE PAGO N°868 DE FECHA 08.07.2020 3. SOCIEDAD IBAÑEZ Y FIGUEROA LTDA. RUT: 77.524.740 ORDEN DE COMPRA N°23435. FACTURA N°88770 DE FECHA 26.06.2020 MONTO$75.999 DECRETO PAGO N°869 DE FECHA 08.07.2020 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | Se elaboro nuevo proyecto sanitario. Se realizo modificación estructural a coronación caja ascensor. Retraso en la aprobación de proyecto sanitario por Cooperativa de Agua Potable de Trehuaco y DOH. | E. Causas relacionadas con Consultorías | Mayor/menor costo asociado a las modificaciones de la obra civil | [9 empty] | Metros Cuadrados | 2157 | 2157 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | El proyecto no presentó alteraciones de superficie manteniendo este indicador de magnitud desde la etapa de diseño hasta el RS de ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | CON OBSERVACIONES DE FECHA 13.02.2020 Observaciones: Obras de cristalería y perfiles de aluminio de puertas, ventanas, muro cortina y quincallería. Cielos modulares, pavimentos interiores e instalaciones eléctricas interiores. Muros y pilares circulares, pintura y aislación térmica de techumbre, artefactos sanitarios y accesorios de baño. Muros exteriores de hormigón armado y columnas, cielos placa yeso, puertas de madera, señalética interior, iluminación exterior y de emergencia, sala de calderas, pavimentos exteriores y otras obras exteriores. SIN OBSERVACIONES DE FECHA 13.04.2020, APROBADA POR DECRETO ALC. N°285 DEL 19.06.2020 | 13/04/2020 | CERTIFICADO DE RECEPCION DEFINITIVA DE FECHA 05.10.2020, N° CERTIFICADO 83 | 05/10/2020 | SI | 18/11/2020 | La no mantención periódica, ha provocado los siguientes inconvenientes en el edificio: Presencia de goteras de cubierta del edificio. Problemas de filtración de equipos de climatización. Algunos servicios higiénicos con problemas en fluxometro de wc y llaves de lavamanos. Sistema de impulsión de agua potable desde estanque de emergencia, presenta agripamiento en sus bombas y cañerías por no uso. Sulfatación de tablero eléctrico de sala de bombas. Caldera para calefacción del edificio por no utilización, requiere de revisión y mantención., antes de utilizarse. |  | En Operación | Empresa ejecutora de la obra y todo el equipo que participo en el proyecto, cumplió objetivo, ejecutando el diseño total del proyecto con un buen funcionamiento de la obra. Equipamiento y equipos ejecutados sin inconvenientes y de manera rápida. Proyecto emblemático para la comuna, por ser el primer edificio de construcción en altura. Cumple el objetivo de concentrar todos los servicios públicos municipales en un mismo lugar, lo que ha facilitado y optimizado el trabajo y la atención mas eficiente para la comunidad. Proporciona calidad de espacio y mayor comodidad para los funcionarios que trabajan en el, prestando un mejor servicio a los vecinos. En el diseño del edificio falto incluir una escalera de emergencia hacia el exterior, en caso de catástrofes y acceso a la cubierta de edificio. | KARINA PILAR ARELLANO ULLOA | MUNICIPALIDAD DE TREHUACO | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4257100% | 4273800% | 167 | 4300600% | 268 | 4358400% | 578 | 4324800% |  | 4324800% |  | 4325800% | 10 | 4328000% | 22 | 709 | 542 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | En la ejecución del Diseño del presente proyecto, se presentó una paralización del mismo en dos ocasiones, debido a la complejidad de los informes y los tiempos de entrega para los mismos. El convenio que aprobó los recursos apra el diseño se sucribió el 31-12-2014, sin embargo, su ejecución no terminó hasta fines de 2016. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | No se presentaron oferentes | Primera licitación de Equipos declarada desierta. | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | Gobierno Regional Bío-Bío | EL proyecto se presento a etapa de diseño y ejecución el cual fue revisado por la región del Bío Bío. | 66002 | 131578 | 62660 | 0 | 800 | 3556799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3817839 | 72385 | 144303 | 68720 | 0 | 878 | 3900757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4187043 | De acuerdo a la Resolución N°171 de fecha 16-11-2017, que Aprueba Convenio para la ejecución del proyecto, la aprobación por ítem se distribuye de la siguiente forma: - Consultorías (SUBDERE): M$ 72.385 - Equipamiento (FNDR): M$ 144.303 - Equipos (FNDR): M$ 68.720 - Gastos Administrativos (SUBDERE): M$ 878 - Obras Civiles (SUBDERE): M$ 3.244.530 - Obras Civiles (FNDR): M$ 656.227 | 72385 | 120353 | 74427 | 0 | 425 | 3900758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4168348 | Contrato Obras Civiles referencial de fecha 28-05-2018: - FNDR: M$ 656.227 - SUBDERE: M$ 3.244.530 - MUNICIPAL: M$ 1.000 Se solicitó a GORE aumento de obra, el cual no fue autorizado por ser cargo del contratista y ser ex temporáneo. Adquisición Equipos (orden de compra 4519-42-SE21D): - Contrato para Adquisición: Decreto Alcaldicio N° 80 del 15-03-2021 - Recepción Provisoria: Decreto Alcaldicio N°183 del 14-05-2021 Adquisición Equipamiento (ID 4963-5-LQ20): - Contrato para Adquisición: Decreto Alcaldicio N° 543 del 18-12-2020 - Recepción Provisoria: Decreto Alcaldicio N°101 del 26-03-2021 | 67557 | 120353 | 74426 | 0 | 425 | 3798407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4061168 | 4061168 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Contrato Obras Civiles referencial de fecha 28-05-2018: - FNDR: M$ 656.227 - SUBDERE: M$ 3.244.530 - MUNICIPAL: M$ 1.000 Adquisición Equipos (orden de compra 4519-42-SE21D): M$ 74.426 Adquisición Equipamiento (ID 4963-5-LQ20): M$ 120.353 |  | C. Causas relacionadas con asignaciones de financiamiento | Otras causas relacionadas con asignaciones de financiamiento, no consideradas anteriormente | Se solicitó a GORE aumento de obra, el cual no fue autorizado por ser cargo del contratista y ser ex temporáneo. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | Diseño de proyecto sanitario y modificaciones estructurales. | [8 empty] | 89057.8445 | 177540.6078 | 84547.5504 | 0 | 1078.9414 | 4799233.4821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5151458.4262 | 5151502.0091 | 86801.103 | 136569.5348 | 82595.8889 | 0 | 494.2934 | 4677651.1345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4984111.9546 | 79648.1997 | 133564.4438 | 82595.8889 | 0 | 494.2934 | 4428096.7677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4724399.5934 | -3.2485 | -8.2901 | -7.7332 | -5.2108 | -8.2908 | 2190.2641 | 2052.896 | El costo total real varia en -8,29% en relación al monto recomendado originalmente, debido a que el proyecto fue reevaluado en una ocasión, con el objeto de incorporar al RATE que esta iniciativa responde a los daños ocasionados a las dependencias municipales por el sismo 2010. A esto también se agrega los montos ofertados por el empresa en las diferentes asignaciones presupuestarias las cuales variaron en relación a todas las asignaciones en relación al total recomendado. En obras civiles el proyecto registró una variación del -7.73% menor al monto recomendado, se incurrió en modificaciones de contrato que resultaron en un incremento respecto al original contratado. AUN DESPUÉS DE ESTOS CAMBIOS EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACION, considerado como aceptable. Las causas de las modificaciones se debieron a los estudios técnicos incompletos, por lo que: 1. Se elaboro nuevo proyecto sanitario. 2. Se realizo modificación estructural a coronación caja ascensor. 3. Retraso en la aprobación de proyecto sanitario por Cooperativa de Agua Potable de Trehuaco y DOH. Las consultorías registran una variación del -11% menor al monto recomendado, costo asociado a las modificaciones de la obra civil. Los equipamiento también resultaron con una variación menor al recomendado -25%; sin embrago, la Institución Financiera no entregó antecedentes al respecto. | Variación de 0 a +-10% | Variación de 0 a +-10% | CAMILA MORA BAEZA | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | NO |  |  |  |  | Sin Modificaciones | SI | 1 | 4551441 | 4846208 | 6.4763 | El monto con recomendación satisfactoria original es del año 2016 corresponde a M$3.817.839.-, lo cual transformado a moneda año 2022 equivale a M$4.551.441.-. El monto reevaluado el año 2018 corresponde a M$4.295.909.-, lo cual traído a moneda año 2022 corresponde a M$4.846.208.-. Se realizó 1 reevaluación por lo cual levanta el RS a solicitud de la Unidad Financiera por ORD. N° 07, con el objeto de incorporar al RATE que esta iniciativa responde a los daños ocasionados a las dependencias municipales por el sismo 2010.- | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 44 | 47.78 | 8.5909 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 227875 | 249736 | 9.5934 | Real > Recomendado | Revisando los indicadores se puede determinar que hubo una variación de 9,59%, debido a que se reevaluó para incluir nuevos elementos en el diseño, existiendo una relación matemática directa donde si aumenta el financiamiento aumenta de igual forma el indicador económico ya que es de costos/ eficiencia. | Este proyecto solicito financiamiento en su etapa de diseño y posteriormente en su etapa de ejecución, por lo cual los antecedentes cargados en el BIP disminuyen considerablemente cualquier incertidumbre técnica de ejecutar el proyecto, ademas de hacer mas expedita su revisión en etapa de ejecución. A diferencia de otras iniciativas esta se desarrollo y ejecuto sin mayores complicaciones. Tuvo una reevaluación y tres aumentos de plazo de ejecución por mejoras en proyecto de accesibilidad vertical, proyectos sanitario junto con su aprobación y a la pandemia, lo que influenció en que el proyecto registre una variación del plazo total real de 169% por sobre el recomendado. Los costos SE INCURRIÓ EN MODIFICACIONES DE CONTRATO QUE RESULTARON EN UN INCREMENTO RESPECTO AL MONTO ORIGINAL CONTRATADO. AUN ASÍ EL PROYECTO SE ENCUENTRA BAJO UN RANGO QUE NO SUPERA EL-10% DE VARIACIÓN. LA MAGNITUD REAL FUE SIMILAR A LA RECOMENDADA EJECUTANDO LOS 2.157 M2 DE SUPERFICIE EL INDICADOR ECONÓMICO CAE RESULTÓ CON UNA VARIACIÓN DEL 9.59% POR SOBRE EL RECOMENDADO EL PROYECTO LOGRO CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA REPOSICION EDIFICIO CONSISTORIAL, COMUNA DE TREHUACO SOLUCIONANDO EL HACINAMIENTO Y DISPERSIÓN DE OFICINAS, PRODUCTO DEL SISMO DEL AÑO 2010. | FELIPE MORENO SOTO | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134287-0 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, QUILLÓN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | QUILLON - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CONSIDERANDO LA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA PARA EL ADULTO MAYOR Y EL ROL QUE ESTA LE ASIGNA AL ESTADO Y EL CONVENIO MINVU SENAMA, EL CUAL ESTÁ DESTINADO A DAR SOLUCIÓN HABITACIONAL A ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DE ESCASOS RECURSOS, SURGE LA NECESIDAD DE VIVIENDAS TUTELADAS EN LA COMUNA. LA INICIATIVA SE REEVALUA CONSIDERANDO NUEVOS ESTANDARES DE ASPECPECTO CONSTRUCTIVOS Y NORMATIVOS. | LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL DISEÑO PROPUESTO SE RECOMENDO EL 02-08-2016 LAS OBRAS INCLUYERON LA CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS (DORMITORIO, ESTAR COMEDOR, COCINA, BAÑO), UNA SALA MULTIUSO (QUE INCLUYE OFICINAS, BAÑOS, COCINA, BODEGA, LAVANDERÍA). CON 977,34 M2 CONSTRUIDOS (INCLUYENDO LAS CIRCULACIONES). SE CONSIDERO PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES (ESTRUCTURA, PAVIMENTACIÓN, SERVICIOS ELECTRICOS, SANITARIOS, AGUAS LLUVIAS, URBANIZACIÓN Y PAISAJISMO) .EN REVALUACION DE 28-07-2020 SE SOLICITA DAR TERMINO LA CONSTRUCCION DE LAS OBRAS DADO SU URGENCIA EN ATENDER A LOS BENEFICIARIOS. DICHO ACTO CONSIDERA, INTALACION ELECTRICA, SANITARIA,REVESTIMIENTOSY MOBILIARIO, PARA EXTERIORES PASILLOS CUBIERTOS,ILUMINACION Y PAISAJISMO, LAS OBRAS SE PROGRAMAN EN 6 MESES, CONCLUYENDO EL 20% RESTANTE A FINIQUITAR OBRAS INCONCLUSAS. | 20 |  |  |  | 13 | 5 |  | -61.5385 | [12 empty] | 13 | 53 |  | 307.6923 | 8 | 51 |  | 537.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 725 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 75 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1517 | [12 empty] | 13 | 13 | 68 | 69 | 1 |  | 423.0769 | 430.7692 | El proyecto, inicialmente bajo la supervisión de Serviu Biobío, fue licitado y adjudicado a la empresa constructora Alerce S.A. mediante la Resolución Exenta N° 76 del 20-10-2017. Sin embargo, la empresa abandonó la obra con un progreso significativo, dejándola inactiva durante casi 2 años. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. Debido a la prolongada paralización de la obra, fue necesario llevar a cabo un exhaustivo levantamiento, reevaluar la ficha y ajustar el diseño del proyecto según los requisitos de SENAMA. Motivos que generaron la gran variación de plazos, principalmente para las obras civiles que finalmente se ejecutaron en un plazo de 51 meses, es decir un 538% por sobre el plazo estimado. No así las consultorías que se ejecutaron en un plazo menor al recomendado, resultando con una variación del -62%. El plazo total real del proyecto fue de 69 meses, lo que significa que termino con una variación del 430% por sobre el recomendado, plazo influenciado principalmente por la ejecución de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 20/12/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El proyecto, inicialmente bajo la supervisión de Serviu Biobío, fue licitado y adjudicado a la empresa constructora Alerce S.A. mediante la Resolución Exenta N° 76 del 20-10-2017. Sin embargo, la empresa abandonó la obra con un progreso significativo, dejándola inactiva durante casi 2 años. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Debido a la prolongada paralización de la obra, fue necesario llevar a cabo un exhaustivo levantamiento, reevaluar la ficha y ajustar el diseño del proyecto según los requisitos de SENAMA. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 838253 | 2360 | 840613 | 299849 | 540764 | Considerando la nueva política de vivienda para el adulto mayor y el rol que esta asigna al estado, en colaboración con el convenio MINVU SENAMA, destinado a brindar soluciones habitacionales a adultos mayores autovalentes de escasos recursos, surge la necesidad de implementar Viviendas Tuteladas en la comuna. Esta etapa implica llevar a cabo las obras necesarias para materializar el diseño propuesto, que consisten en la construcción de 20 Viviendas Tuteladas, cada una con dormitorio, estar, comedor, cocina y baño, además de una sala multiuso que incluye oficinas, baños, cocina, bodega y lavandería. Todo ello se ubicará en la comuna de Quillon. En la Resolución Exenta N° 76, fechada el 20 de octubre de 2017, se formaliza el contrato para la construcción del conjunto de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores de la comuna de Quillon, a cargo de Serviu Biobío. Sin embargo, la empresa constructora, en una carta enviada al director de Serviu Biobío el 10 de octubre de 2018, solicita la liquidación anticipada de los contratos de mutuo acuerdo. El Serviu responde informando que las obras aún no han sido terminadas y que existen atrasos contractuales, por lo que rechaza la solicitud de liquidación anticipada. A pesar de esta respuesta, la empresa constructora abandona las obras. Como resultado, mediante el oficio 7805 de fecha 30 de agosto de 2019, se notifica el término administrativo anticipado del contrato, con cargo al contratista, debido a los atrasos y paralizaciones que excedieron las regulaciones establecidas en el Ds236/2002. En un intento por evitar el deterioro, saqueos y robos de las obras abandonadas, se procede a contratar vía trato directo la mantención y aseo de las viviendas tuteladas para adultos mayores de las comunas del Carmen y Quillón, mediante la Resolución 3575 de fecha 20 de diciembre de 2019, por parte de Serviu Biobío. Luego, se elabora un catastro de obra con fecha 28 de junio de 2019 para cuantificar el estado de las obras en ese momento, considerando las mermas y robos debido al abandono total. Como resultado, se confecciona el 30 de junio de 2020 un Presupuesto Detallado de Terminación de la Obra "Construcción y Formalización de la Copropiedad del Conjunto de 20 Viviendas Tuteladas para Adulto Mayor, comuna de Quillon". Mediante el Oficio de invitación N° 1102 de fecha 09.10.2020, el Director de Serviu Región de Ñuble invita a cotizar vía trato directo la obra "construcción de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores de la comuna de Quillon", y se procede a contratar a la empresa ingeniería Maestranza y Montajes Hector Vega Zúñiga Ltda. mediante la Resolución 706 de fecha 10 de diciembre de 2020, por un monto de M$349.884. Finalmente, con fecha 30 de diciembre del año 2021, se aprueba el convenio de OE-1 y AP-1, dejando el contrato por un monto total de M$367.378, el cual se ha ejecutado en su totalidad. Es importante destacar la relevancia de estos esfuerzos para brindar una solución habitacional adecuada a la población adulta mayor de escasos recursos en la comuna de Quillon, promoviendo su bienestar y calidad de vida | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | debido a la paralizacion y abandono de las obras, se hace necesario contratar un contrato para la mantencion y aseo de la obra y un nuevo contrato para finalizar las obras abandonadas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al Contrato 706 de fecha 10.12.2020 se aprueba un convenio OE y aumento de plazo por Adecuacion a Especificaciones tecnicas mediante la resolucion 2.249 de fecha 30-12-2021 | [8 empty] | Unidad | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | Metros Cuadrados | 977 | 977 | 100 | Real = Recomendada |  | El proyecto no tiene aumento ni disminución significativas en su superficie en relación a lo presentado en la etapa de diseño y en ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Certificado DOM Quillon N° 06 de fecha 18-02-2022 sin observaciones | 18/02/2022 | Certificado DOM Quillon N° 06 de fecha 18-02-2022 sin observaciones | 18/02/2022 | SI | 11/10/2022 | Actualmente el Proyecto, se encuentra traspasado a SENAMA para su administracion. |  | En Operación | Una particularidad de gran relevancia fue el abandono de obra por parte de la primera empresa contratada, lo que generó numerosas complicaciones y demoras. Este hecho ocurrió en un momento crítico, durante la creación de la región de Ñuble, lo que introdujo dificultades respecto a la pertinencia tanto de Serviu Biobío como de Serviu Ñuble en relación a la ejecución de la obra. | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4242600% | 4242600% | 0 | 4254500% | 119 | 4255200% | 7 | 4259100% | 39 | 4303200% | 480 | 4308900% | 57 | 4313200% | 43 | 706 | 706 |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Las razones detrás de los retrasos en la gestión administrativa son desconocidas para el responsable de la Informacion Financiera del Servicio. Esto se debe a que fue recién en el año 2020, a través del Oficio 637 emitido el 02.09.2020 por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, que se instruye la recontratacion de las Obras del proyecto, ya que este pertenecia a Serviu BioBio | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las razones detrás de los retrasos en la gestión administrativa son desconocidas para el responsable de la Informacion Financiera del Servicio. Esto se debe a que fue recién en el año 2020, a través del Oficio 637 emitido el 02.09.2020 por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, que se instruye la recontratacion de las Obras del proyecto, ya que este pertenecia a Serviu BioBio | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto que postulo a etapa de diseño y ejecución SNI lo realizo Servicio de Vivienda y Urbanismo Bio-Bio. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. | 22473 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 474261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498534 | 22473 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 474261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 498534 | La formulacion para el financiamiento de la inversion es desconocidad para el responsable de la Informacion Financiera del Servicio. Esto se debe a que fue recién en el año 2020, a través del Oficio 637 emitido el 02.09.2020 por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, que se instruye la recontratacion de las Obras del proyecto, ya que este pertenecia a Serviu BioBio | 10692 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 827590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840512 | Consultoria: Año 2016 Asesoria y Apoyo Externo J. Aldea: M$2.812 Asesoria y Apoyo Externo F. Valencia: M$ 1.288 Asesoria y Apoyo Externo A. Silva : M$2.812 Asesoria y Apoyo Externo M. Abarzua: M$2.492 Asesoria y Apoyo Externo G. Rojas: M$1.288 Obras Civiles Contrato 1 (Original Año 2017) Res 76 20.10.2017 Monto Contrato M$524.244 Contrato 2 (Año 2019 ) Res 3575 20.12.2019 Monto Contrato M$19.991 Conrtato 3 (Año 2021) Contrato Realizado por Serviu Ñuble Res 706 10.12.2020 Monto Contrato M$349.884 Modificacion Contrato 3 Res 2249 30.12.2021 Monto Modificacion M$ 17.494 Monto Final Contrato 3 : M$367.378 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 2330 | 827590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840583 | 540734 | BIP > SIGFE | 31162 | 0 | 0 | 0 | 1686 | 267001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299849 | 35164 | 0 | 0 | 0 | 1998 | 301203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338365 | Los gastos efectuados por asingacion y Año fueron los Siguientes: Gasto Adm: 2016: M$1.334 2017: M$352 2019: M$500 2020: M$144 Consultoria: 2016: M$10.663 Obras Civiles: 2018:M$440.213 2019:M$19.999 2021:M$349.884 2022:M$17.494 | El abandono de la obra por parte de la primera empresa contratista se convirtió en un asunto de enorme relevancia, dando origen a una serie de complicaciones y demoras de considerable magnitud. Este incidente ocurrió en un momento crítico: durante la fase de establecimiento de la Región de Ñuble. Esta coyuntura presentó desafíos considerables en lo que atañe a la adecuación tanto de Serviu Biobío como de Serviu Ñuble en lo relativo a la determinación de quien debiese recontratar los trabajos. Esto se debía a que el proyecto estaba en la cartera de Biobío y el contrato había sido suscrito con este ente. No obstante, esta situación generaba complicaciones territoriales que dificultaban tanto la ejecución como la supervisión del proyecto por parte de este ultimo | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | dada la paralización y abandono de las obras, se hace necesario contratar un contrato para la mantención y aseo de la obra y un nuevo contrato para finalizar las obras abandonada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al Contrato 706 de fecha 10.12.2020 se aprueba un convenio OE y aumento de plazo por Adecuación a Especificaciones técnicas mediante la resolución 2.249 de fecha 30-12-2021 | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | La obra queda abandonada en el año 2018 por parte de la empresa contratista y recien se lograr materializar la recontratacion de esta en el año 2020 por serviu Ñuble. | 30323.0374 | 0 | 0 | 0 | 2428.9469 | 639926.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672677.9868 | 701134.4023 | 13818.9541 | 0 | 0 | 0 | 2938.1223 | 967614.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984371.9384 | 13780.6863 | 0 | 0 | 0 | 2938.1223 | 958059.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 974778.3953 | 46.3363 | 44.9101 | 49.7141 | -0.97459 | 39.0287 | 48738.9198 | 47902.9793 | El costo total real supera en un 44,91% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado en dos ocasiones, debido a que la iniciativa sufrió una paralización y abandono de las obras. La reevaluación se justifica en las partidas de construcción restantes necesarias para terminar la obra, correspondiente a la terminación de obras nuevas (pasillos cubiertos, pisos cerámicos, artefactos eléctricos, pavimentos exteriores, paisajismo, etc.) y obras de reconstrucción, tales como pintar nuevamente todo el exterior, reponer puertas, ventanas, artefactos de baño, canales y bajadas de aguas lluvias, artefactos de gas, mobiliario y revestimientos que fueron vandalizados o deteriorados. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 632813 | 17494 | 2.764% | Debido a la prolongada paralización de la obra, fue necesario llevar a cabo un exhaustivo levantamiento, reevaluar la ficha y ajustar el diseño del proyecto según los requisitos de SENAMA. por un monto moneda año 2019 M$9.989.870.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 632813 | 659583 | 4.2303 | El monto original recomendado satisfactoriamente el año 2016 es de M$498.534.- lo cual actualizado a moneda año 2022 equivale a M$632.813. El monto reevaluado el año 2020 es de M$617.881.-, lo cual actualizado a moneda año 2022 equivale a M$659.583.-. La reevaluación se justifica en las partidas de construcción restantes necesarias para terminar la obra, correspondiente a la terminación de obras nuevas (pasillos cubiertos, pisos cerámicos, artefactos eléctricos, pavimentos exteriores, paisajismo, etc.) y obras de reconstrucción, tales como pintar nuevamente todo el exterior, reponer puertas, ventanas, artefactos de baño, canales y bajadas de aguas lluvias, artefactos de gas, mobiliario y revestimientos que fueron vandalizados o deteriorados. | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3129 | 3895 | 24.4807 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 62594 | 77890 | 24.4368 | Real > Recomendado | El abandono de la empresa en un primera instancia, el escenario de pandemia, y luego el traspaso del proyecto a la nueva región de Ñuble generó los aumentos de plazos y variaciones de costos en un 24% | La evaluación de proyecto tuvo complejidades tanto en el modulo técnico como financiero, ya que la mayoría del proyecto se desarrollo en la región del Bío - Bío por lo cual gran parte de los documentos no se encuentran en los servicio e instituciones de Ñuble, motivo por el cual los mayores antecedentes con los que se puede hacer el análisis es con la segunda licitación realizada por Serviu Ñuble y los antecedentes del BIP. de esto se puede concluir que los plazos totales reales de ejecución resultaron con una importante variación del orden del 431% por sobre el estimado debido a las dificultades que tubo por el abandono de la primera empresa y su posterior paralización de la obra por dos años. Los costos totales reales del proyectos resultaron con una variación del 45% por sobre el monto recomendado, por lo que el proyecto se re-evaluó en dos ocasiones. La magnitud real es similar a la estimada, ejecutándose las 20 viviendas tuteladas previstas. Los indicadores económicos CAE y CAE por persona, resultaron con una variación del 24% debido al incremento en la inversión real del proyecto. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, DANDO SOLUCIÓN HABITACIONAL A ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30134284-0 | CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, EL CARMEN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | EL CARMEN - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO | VIVIENDA DEFINITIVA | VIVIENDAS TUTELADAS | SECT | SECTORIAL | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | MINISTERIO | MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGIONAL | FINALIZADO | CONSTRUCCION | DISEÑO | CONSIDERANDO LA NUEVA POLÍTICA DE VIVIENDA PARA EL ADULTO MAYOR Y EL ROL QUE ESTA LE ASIGNA AL ESTADO Y EL CONVENIO MINVU SENAMA, EL CUAL ESTÁ DESTINADO A DAR SOLUCIÓN HABITACIONAL A ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DE ESCASOS RECURSOS, SURGE LA NECESIDAD DE VIVIENDAS TUTELADAS EN LA COMUNA. | LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS NECESARIAS PARA MATERIALIZAR EL DISEÑO PROPUESTO QUE SE RECOMENDÓ EL 02-08-2016 LAS OBRAS INCLUYERON LA CONSTRUCCIÓN DE 20 VIVIENDAS TUTELADAS (DORMITORIO, ESTAR, COMEDOR, COCINA, BAÑO), UNA SALA MULTIUSO (QUE INCLUYE OFICINAS, BAÑOS, COCINA, BODEGA, LAVANDERÍA) CON 978 M2 CONSTRUIDOS (INCLUYENDO LAS CIRCULACIONES), SE CONSIDERÓ PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y ESPECIALIDADES (ESTRUCTURA, PAVIMENTACIÓN, SERVICIOS ELÉCTRICOS, SANITARIOS, AGUAS LLUVIAS, URBANIZACIÓN Y PAISAJISMO). EN REVALUACIÓN DE 27-07-2020 SE SOLICITA DAR TÉRMINO A LA CONSTRUCCIÓN DE LAS OBRAS DADO SU URGENCIA EN ATENDER A LOS BENEFICIARIOS, DICHO ACTO CONSIDERA LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIA, REVESTIMIENTOS Y MOBILIARIO. PARA EXTERIORES PASILLOS CUBIERTOS, ILUMINACIÓN Y PAISAJISMO. LAS OBRAS SE PROGRAMAN EN 6 MESES, CONCLUYENDO EL 20% RESTANTE A FINIQUITAR OBRAS INCONCLUSAS. | 20 |  |  |  | 13 | 5 |  | -61.5385 | [12 empty] | 13 | 53 |  | 307.6923 | 8 | 51 |  | 537.5 | Variación > al 100% | Variación > 100% | 725 | DIAS CORRIDOS | SI | 2 | 75 | 717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 1517 | [12 empty] | 13 | 13 | 68 | 69 | 1 |  | 423.0769 | 430.7692 | Debido a la prolongada paralización de la obra, fue necesario llevar a cabo un exhaustivo levantamiento, reevaluar la ficha y ajustar el diseño del proyecto según los requisitos de SENAMA. El proyecto, inicialmente bajo la supervisión de Serviu Biobío, fue licitado y adjudicado a la empresa constructora Alerce S.A. mediante la Resolución Exenta N° 74 del 20-10-2017. Sin embargo, la empresa abandonó la obra con un progreso significativo, dejándola inactiva durante casi 2 años. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. Motivos que generaron la gran variación de plazos totales, principalmente para las obras civiles que finalmente se ejecutaron en un plazo de 51 meses, es decir un 538% por sobre el plazo estimado. No así las consultorías que se ejecutaron en un plazo menor al recomendado, resultando con una variación del -62%. El plazo total real del proyecto fue de 69 meses, lo que significa que termino con una variación del 431% por sobre el recomendado, plazo influenciado principalmente por la ejecución de las obras civiles. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 20/12/2017 | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Causas atribuibles al desempeño del contratista durante la ejecución de la obra | El proyecto, inicialmente bajo la supervisión de Serviu Biobío, fue licitado y adjudicado a la empresa constructora Alerce S.A. mediante la Resolución Exenta N° 74 del 20-10-2017. Sin embargo, la empresa abandonó la obra con un progreso significativo, dejándola inactiva durante casi 2 años. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. | D. Causas relacionadas con el Diseño | Actualización de diseños por estudios deficientes | Debido a la prolongada paralización de la obra, fue necesario llevar a cabo un exhaustivo levantamiento, reevaluar la ficha y ajustar el diseño del proyecto según los requisitos de SENAMA. | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista |  | 949516 | 2246 | 951762 | 374367 | 577395 | Considerando la nueva política de vivienda para el adulto mayor y el rol que esta asigna al estado, en colaboración con el convenio MINVU SENAMA, destinado a brindar soluciones habitacionales a adultos mayores autovalentes de escasos recursos, surge la necesidad de implementar Viviendas Tuteladas en la comuna. Esta etapa implica llevar a cabo las obras necesarias para materializar el diseño propuesto, que consisten en la construcción de 20 Viviendas Tuteladas, cada una con dormitorio, estar, comedor, cocina y baño, además de una sala multiuso que incluye oficinas, baños, cocina, bodega y lavandería. Todo ello se ubicará en la comuna de El Carmen. En la Resolución Exenta N° 74, fechada el 20 de octubre de 2017, se formaliza el contrato para la construcción del conjunto de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores de la comuna de El Carmen, a cargo de Serviu Biobío. Sin embargo, la empresa constructora, en una carta enviada al director de Serviu Biobío el 10 de octubre de 2018, solicita la liquidación anticipada de los contratos de mutuo acuerdo. El Serviu responde informando que las obras aún no han sido terminadas y que existen atrasos contractuales, por lo que rechaza la solicitud de liquidación anticipada. A pesar de esta respuesta, la empresa constructora abandona las obras. Como resultado, mediante el oficio 7806 de fecha 30 de agosto de 2019, se notifica el término administrativo anticipado del contrato, con cargo al contratista, debido a los atrasos y paralizaciones que excedieron las regulaciones establecidas en el Ds236/2002. En un intento por evitar el deterioro, saqueos y robos de las obras abandonadas, se procede a contratar vía trato directo la mantención y aseo de las viviendas tuteladas para adultos mayores de las comunas del Carmen y Quillón, mediante la Resolución 3575 de fecha 20 de diciembre de 2019, por parte de Serviu Biobío. Luego, se elabora un catastro de obra con fecha 28 de junio de 2019 para cuantificar el estado de las obras en ese momento, considerando las mermas y robos debido al abandono total. Como resultado, se confecciona el 30 de junio de 2020 un Presupuesto Detallado de Terminación de la Obra "Construcción y Formalización de la Copropiedad del Conjunto de 20 Viviendas Tuteladas para Adulto Mayor, comuna de El Carmen". Mediante el Oficio de invitación N° 1102 de fecha 09.10.2020, el Director de Serviu Región de Ñuble invita a cotizar vía trato directo la obra "construcción de 20 viviendas tuteladas para adultos mayores de la comuna de El Carmen", y se procede a contratar a la empresa ingeniería Maestranza y Montajes Hector Vega Zúñiga Ltda. mediante la Resolución 707 de fecha 10 de diciembre de 2020, por un monto de M$362.188. Finalmente, con fecha 30 de diciembre del año 2021, se aprueba el convenio de OE-1 y AP-1, dejando el contrato por un monto total de M$380.297, el cual se ha ejecutado en su totalidad. Es importante destacar la relevancia de estos esfuerzos para brindar una solución habitacional adecuada a la población adulta mayor de escasos recursos en la comuna de El Carmen, promoviendo su bienestar y calidad de vida | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | debido a la paralizacion y abandono de las obras, se hace necesario contratar un contrato para la mantencion y aseo de la obra y un nuevo contrato para finalizar las obras abandonadas | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al Contrato 707 de fecha 10.12.2020 se aprueba un convenio OE y aumento de plazo por Adecuacion a Especificaciones tecnicas mediante la resolucion 2.254 de fecha 30-12-2021 | [8 empty] | Unidad | 20 | 20 | 100 | Real = Recomendada | Metros Cuadrados | 978 | 978 | 100 | Real = Recomendada |  | El proyecto no tiene aumento ni disminución significativas en su superficie en relación a lo presentado en la etapa de diseño y en ejecución. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | Certificado DOM el Carmen N° 01 de fecha 27-01-2022 sin observaciones | 27/01/2022 | Certificado DOM el Carmen N° 01 de fecha 27-01-2022 sin observaciones | 27/01/2022 | SI | 11/10/2022 | Actualmente el Proyecto, se encuentra traspasado a SENAMA para su administracion. |  | En Operación | Una particularidad de gran relevancia fue el abandono de obra por parte de la primera empresa contratada, lo que generó numerosas complicaciones y demoras. Este hecho ocurrió en un momento crítico, durante la creación de la región de Ñuble, lo que introdujo dificultades respecto a la pertinencia tanto de Serviu Biobío como de Serviu Ñuble en relación a la ejecución de la obra. | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4242600% | 4242600% | 0 | 4254500% | 119 | 4255200% | 7 | 4259100% | 39 | 4303200% | 480 | 4308900% | 57 | 4313200% | 43 | 706 | 706 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | Las razones detrás de los retrasos en la gestión administrativa son desconocidas para el responsable de la Informacion Financiera del Servicio. Esto se debe a que fue recién en el año 2020, a través del Oficio 637 emitido el 02.09.2020 por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, que se instruye la recontratacion de las Obras del proyecto, ya que este pertenecia a Serviu BioBio | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Otras causas administrativas no consideradas anteriormente | Las razones detrás de los retrasos en la gestión administrativa son desconocidas para el responsable de la Informacion Financiera del Servicio. Esto se debe a que fue recién en el año 2020, a través del Oficio 637 emitido el 02.09.2020 por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, que se instruye la recontratacion de las Obras del proyecto, ya que este pertenecia a Serviu BioBio | [6 empty] | A SUMA ALZADA SIN REAJUSTE | 1 |  |  |  |  | SI | SERVICIO | SI | SERVICIO | El proyecto que postulo a etapa de diseño y ejecución postulo al SNI lo realizo Servicio de Vivienda y Urbanismo Bio-Bio. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. | 22473 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 506912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531185 | 22473 | 0 | 0 | 0 | 1800 | 506912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531185 | La formulacion para el financiamiento de la inversion es desconocidad para el responsable de la Informacion Financiera del Servicio. Esto se debe a que fue recién en el año 2020, a través del Oficio 637 emitido el 02.09.2020 por el Seremi de Vivienda y Urbanismo de la región de Ñuble, que se instruye la recontratacion de las Obras del proyecto, ya que este pertenecia a Serviu BioBio | 10692 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 966938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979876 | Consultoria: Año 2016 Asesoria y Apoyo Externo J. Aldea: M$2.812 Asesoria y Apoyo Externo F. Valencia: M$ 1.288 Asesoria y Apoyo Externo A. Silva : M$2.812 Asesoria y Apoyo Externo M. Abarzua: M$2.492 Asesoria y Apoyo Externo G. Rojas: M$1.288 Obras Civiles Contrato 1 (Original Año 2017) Res 74 20.10.2017 Monto Contrato M$599.287 Contrato 2 (Año 2019 ) Res 3575 20.12.2019 Monto Contrato M$19.991 Conrtato 3 (Año 2021) Contrato Realizado por Serviu Ñuble Res 707 10.12.2020 Monto Contrato M$362.188. Modificacion Contrato 3 Res 2254 30.12.2021 Monto Modificacion M$ 18.109 Monto Final Contrato 3 : M$380.298 | 10663 | 0 | 0 | 0 | 2246 | 966929 | 0 | 0 | 0 | 0 | 979838 | 605471 | BIP > SIGFE | 30654 | 0 | 0 | 0 | 2101 | 341612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 374367 | 34607 | 0 | 0 | 0 | 2487 | 385372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422466 | Los gastos efectuados por asingacion y Año fueron los Siguientes: Gasto Adm: 2016: M$1.601 2017: M$500 2020: M$145 Consultoria: 2016: M$10.663 Obras Civiles: 2018:M$538.567 2019:M$19.991 2021:M$362.189 2022:M$18.109 | El abandono de la obra por parte de la primera empresa contratista se convirtió en un asunto de enorme relevancia, dando origen a una serie de complicaciones y demoras de considerable magnitud. Este incidente ocurrió en un momento crítico: durante la fase de establecimiento de la Región de Ñuble. Esta coyuntura presentó desafíos considerables en lo que atañe a la adecuación tanto de Serviu Biobío como de Serviu Ñuble en lo relativo a la determinación de quien debiese recontratar los trabajos. Esto se debía a que el proyecto estaba en la cartera de Biobío y el contrato había sido suscrito con este ente. No obstante, esta situación generaba complicaciones territoriales que dificultaban tanto la ejecución como la supervisión del proyecto por parte de este ultimo | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Otros problemas relacionados con las modificaciones de obra | dada la paralización y abandono de las obras, se hace necesario elaborar un contrato para la mantención y aseo de la obra y un nuevo contrato para finalizar las obras abandonada. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | al Contrato 707 de fecha 10.12.2020 se aprueba un convenio OE y aumento de plazo por Adecuación a Especificaciones técnicas mediante la resolución 2.254 de fecha 30-12-2021 | [6 empty] | Abandono de la empresa contratista | la obra queda abandonada por la empresa constructora en el año 2018 y recien en el año 2020 es posible re contratar el termino de las obras, | 30323.0374 | 0 | 0 | 0 | 2428.9469 | 683982.9543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716734.9386 | 777957.1574 | 13818.9541 | 0 | 0 | 0 | 2849.8935 | 1133867.5103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1150536.358 | 13780.6863 | 0 | 0 | 0 | 2849.8935 | 1123965.6982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1140596.278 | 60.5247 | 59.1378 | 64.3266 | -0.86395 | 46.6143 | 57029.8139 | 56198.2849 | El costo total real supera en un 59,14% los montos originalmente recomendados, debido a que el proyecto fue reevaluado en dos ocasiones. En revaluación de 27-07-2020 se solicita dar término a la construcción de las obras dado su urgencia en atender a los beneficiarios, dicho acto considera la instalación eléctrica, sanitaria, revestimientos y mobiliario. para exteriores pasillos cubiertos, iluminación y paisajismo. Las obras se programan en seis meses, concluyendo el 20% restante a finiquitar obras inconclusas. Esto generó una variación del 8,54%. | Variación Mayor a 20% | Variación Mayor a 20% | ALVARO GARCÍA SANHUEZA | SERVICIO VIVIENDA Y URBANIZACION REGION DE ÑUBLE | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 674259 | 18109 | 2.686% | El proyecto, inicialmente bajo la supervisión de Serviu Biobío, fue licitado y adjudicado a la empresa constructora Alerce S.A. mediante la Resolución Exenta N° 74 del 20-10-2017. Sin embargo, la empresa abandonó la obra con un progreso significativo, dejándola inactiva durante casi 2 años. En 2020, Serviu Ñuble asumió la responsabilidad de retomar el proyecto y procedió a una nueva licitación. El 30.12.2021 se celebra la resolución exenta 2254 estableciendo un incremento de M$18.109.- | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 674259 | 731853 | 8.5418 | El monto del proyecto recomendado originalmente el año 2016 corresponde a M$531.185.-, (moneda 2014) lo cual transformado a moneda año 2022 equivale a M$674.259. El monto del proyecto reevaluado el año 2020 es M$685.581.-, lo cual transformado a moneda año 2022 equivale a M$731.853.-. En revaluación de 27-07-2020 se solicita dar término a la construcción de las obras dado su urgencia en atender a los beneficiarios, dicho acto considera la instalación eléctrica, sanitaria, revestimientos y mobiliario. para exteriores pasillos cubiertos, iluminación y paisajismo. Las obras se programan en 6 meses, concluyendo el 20% restante a finiquitar obras inconclusas. Esto generó una variación del 8,54% | Con Reevaluación | COSTO EQUIVALENTE POR PERSONA | 3066 | 4262 | 39.0085 | Real > Recomendado | COSTO ANUAL EQUIVALENTE | 61332 | 85245 | 38.9894 | Real > Recomendado | El abandono de la empresa en un primera instancia, el escenario de pandemia, y luego el traspaso del proyecto a la nueva región de Ñuble generó los aumentos de plazos y variaciones de costos del un 39% | La evaluación de proyecto tuvo complejidades, ya que la mayoría del proyecto se desarrollo en la región del Bío - Bío por lo cual gran parte de los documentos no se encuentran en los servicio e instituciones de Ñuble, motivo por el cual los mayores antecedentes con los que se puede hacer el análisis es con la segunda licitación realizada por Serviu Ñuble y los antecedentes del BIP. De esto se puede concluir que los plazos totales reales de ejecución resultaron con una importante variación del orden del 431% por sobre el estimado debido a las dificultades que tubo por el abandono de la primera empresa y su posterior paralización de la obra por dos años y posterior recontratación. Los costos totales reales del proyectos resultaron con una variación del 59% por sobre el monto recomendado, por lo que el proyecto se re-evaluó en dos ocasiones. La magnitud real es similar a la estimada, ejecutándose las 20 viviendas tuteladas previstas. Los indicadores económicos CAE y CAE por persona, resultaron con una variación del 24% debido al incremento en la inversión real del proyecto. EL PROYECTO LOGRÓ CUMPLIR CON EL OBJETIVO DE LA CONSTRUCCION 20 VIVIENDAS TUTELADAS PARA ADULTO MAYOR, DANDO SOLUCIÓN HABITACIONAL A ADULTOS MAYORES AUTOVALENTES DE ESCASOS RECURSOS DE LA COMUNA. | JULIO SALAS LETELIER | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
20138267-0 | MEJORAMIENTO RUTAS N-51-47, COIHUECO - PINTO | 16 | REGION DE ÑUBLE | PUNILLA | COIHUECO - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE INTERURBANO | RUTA | SECT | SECTORIAL | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | MINISTERIO | MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS | DIRECCION DE VIALIDAD | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | DISEÑO | ES NECESARIO MEJORAR LA SERVICIALIDAD DE LAS DOS COMUNAS FAVORECIENDO LOS SECTORES AGROPECURIAS Y FORESTALES, MEJORANDO EL ACCESO A EDUCACION, SALUD Y SERVICIOS PÚBLICOS. ESTE PROYECTO ES DE CARACTER ESTRATÉGICO, POR CUANTO ES PARTE DE LA PROYECTADA RUTA PRECORDILLERANA, QUE SE HA DEFINIDO COMO UNA RUTA PRECORDILLERANA, QUE SE HA DEFINIDA COMO UNA RUTA INTERMEDIA, PARALELA A LA RUTA 5. | ESTE PROYECTO POSTULA LA PAVIMENTACION DE LA RUTA N-51 EN EL SECTOR COMPRENDIDO ENTRE EL KM 00 AL 11.103, EN LAS COMUNAS DE COIHUECO Y PINTO. LAS PRINCIPALES OBRAS SON: MOVIMIENTO DE TIERRA, BASE Y SUBBASE GRANULAR, CONSIDERA DOS PERFILES TIPOS UNO EN TSD 6M Y EL OTRO CARPETA TIPO CONCRETO ASFALTICO 7M, OBRAS DE SANEAMIENTO Y OBRAS ANEXAS. | 0 |  |  |  | 18 | 15 |  | -16.6667 | [8 empty] | 10 | 52 |  | 420 | 3 | 0 |  | -100 | 18 | 20 |  | 11.1111 | Variación de 0 a 30% | Variación de 0 a 50% | 600 | DIAS CORRIDOS | NO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 12 |  | 100 | 24 | 24 | 52 | 52 | 0 |  | 116.6667 | 116.6667 | La Institución Técnica no ingresó en la carpeta digital ex post los antecedentes de ejecución del proyecto, por lo cual el análisis de los plazos se realiza con base a la información existente en el BIP y la información declarada durante el proceso ex post. EL plazo total real del proyecto resulta con una variación del 117% por sobre el plazo recomendado, plazo que ve influenciado por la ejecución de las expropiaciones las cuales se ejecutaron en un plazo cinco veces mayor que el estimado. EN OBRAS CIVILES, LA VARIACIÓN CORRESPONDE A UN 11% POR SOBRE EL PLAZO RECOMENDADO, DADO QUE EL Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra, de acuerdo a lo informado por la Institución Técnica. Con relación a las consultorías resultaron con un variación negativa del 16% y otros gastos con una variación del -100% , ya que esta asignación no formó parte de la recomendación original. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Dos Años | Variación > 100% | 30/01/2018 | A. Causas relacionadas con licitaciones | Adjudicatario ofertó plazo distinto para la ejecución de la obra |  | G. Otras causas no incluídas en las categorías anteriores | Plazo sobre o sub estimado en el proyecto con RS que da origen a la ejecución | En el momento de programar en la IDI sometida a recomendación, se programa calculando más o menos los costos que se pueden pagar por año, considerando que el sistema BIP es una plataforma financiera, por lo que es muy difícil que coincidan los plazos recomendado y real, ya que le relevancia la tenemos en los montos, puesto que cuando se ingresan los contratos la programación ya no es relevante. | [8 empty] | 3345963 | 119064 | 3465027 | 2314299 | 1150728 | OBRA: Fondos Sectoriales Resolución de adjudicación N° 133 del 29/01/2018 por M$ 3.010.143.Modificación N° 1 , Resolución N° 3148 del 13/12/2018 por M$ -78. Resolución N° 1410 del 13/06/2019, modificatoria N° 2 de obra, por M$ -28.442. ASESORÏA: Resolución de adjudicación N° 13 del 06/04/2018 por M$ 334.848 Modificación N° 1 por M$ -3.840, Resolución N° 2354 del 04/09/2018 Modif N° 2 por M$ -58.756 de Resolución N° 464 del 26/05/2020, disminuye plazo de 20 meses a 18 meses Resolución N° 94 del 17/12/2018, disminuye plazo de 18 a 15 meses. | BIP > SIGFE | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | la oferta salió más baja que el presupuesto oficial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se produjo una disminución dado que al momento de la ejecución de las obras en un sector urbano se habían realizado varios suministros de materiales para garantizar la transitabilidad se realizó una revisión del diseño estructural y se disminuyó parte de la estructura considerada en el proyecto, lo que produjo la disminución. | [8 empty] | KILOMETROS | 11 | 11 | 100 | Real = Recomendada | Metros | 11000 | 11000 | 100 | Real = Recomendada |  | La iniciativa no tuvo variación respecto a su magnitud. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Sin cambios en la magnitud |  | A. Causas relacionadas con la magnitud | No Aplica | [7 empty] | La comisión recorrió detenidamente la obra y pudo comprobar que ha siso construida de acuerdo a as Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas, por lo que se determinó con fecha 23.08.209 recibir la obra en forma provisional quedando pendiente la evaluación de las posibles multas técnicas. | 23/08/2019 | Con fecha 25.08.2020 la comisión determinó recibir la obra n forma definitiva . | 25/08/2020 | SI | 26/08/2020 | En cuanto a la fecha ingresada como inicio de operación, se ingresó cualquier fecha, ya que al ser un camino de uso público, el camino nunca dejó de estar en operación, incluso durante la construcción |  | En Operación | nada que describir | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4264900% | 4264900% | 0 | 4290800% | 259 | 4307000% | 162 | 4313000% | 60 | 4313000% | 60 | 4317100% | 41 | 4322100% | 50 | 572 | 572 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | el proceso administrativo se encuentra dentro de la normalidad de los plazos en que se desarrollan los distintos procesos. Así es que ningún problema que informar. | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas Inadmisibles (no cumplen con requisitos formales de las bases administrativas de licitación) | el proceso administrativo se encuentra dentro de la normalidad de los plazos en que se desarrollan los distintos procesos. Así es que ningún problema que informar. | [6 empty] | A SERIE DE PRECIOS UNITARIOS | 1 |  |  |  |  | SI | Dirección de Vialidad MOP | SI | Dirección de Vialidad MOP | Esta iniciativa por su naturaleza es factible que ingrese directamente a diseño. | 472725 | 0 | 0 | 38868 | 1050 | 3820984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333627 | 472725 | 0 | 0 | 38868 | 1050 | 3820984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4333627 | nada que informar, pues no se observan diferencias, ya que el primer RS ejecución es el mismo que el RS que da origen a la Ejecución Presupuestaria | 283517 | 0 | 0 | 118955 | 109 | 3060055 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 3465025 | OBRA: Fondos Sectoriales Resolución de adjudicación N° 133 del 29/01/2018 por M$ 3.010.143.Modificación N° 1 , Resolución N° 3148 del 13/12/2018 por M$ -78. Resolución N° 1410 del 13/06/2019, modificatoria N° 2 de obra, por M$ -28.442. ASESORÏA: Resolución de adjudicación N° 13 del 06/04/2018 por M$ 334.848 Modificación N° 1 por M$ -3.840, Resolución N° 2354 del 04/09/2018 Modif N° 2 por M$ -58.756 de Resolución N° 464 del 26/05/2020, disminuye plazo de 20 meses a 18 meses Resolución N° 94 del 17/12/2018, disminuye plazo de 18 a 15 meses. | 283518 | 0 | 0 | 118955 | 109 | 3060056 | 0 | 0 | 2389 | 0 | 3465027 | 1150728 | BIP > SIGFE | 195519 | 0 | 0 | 68210 | 109 | 2049588 | 0 | 0 | 873 | 0 | 2314299 | 215492 | 0 | 0 | 75988 | 126 | 2258757 | 0 | 0 | 956 | 0 | 2551319 | Primero que nada, decir que no tenemos información de SIGFE por lo que no nos podemos pronunciar respecto a esta plataforma. Respecto a los gastos tenemos: Obra: gasto año M$ 2018 1.367.040 2019 1.624.731 2020 67.960 2021 325 Total 3.060.056 Asesoría gasto año M$ 2018 125.650 2019 154.418 2020 3.436 2021 14 Total 283.518 No nos podemos pronunciar respecto a las diferencias con SIGFE | nada que describir | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Otras causas derivadas de la licitación no consideradas anteriormente | B. la oferta salió más baja que el presupuesto oficial | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Estudios técnicos o de especilidades deficientes o incompletos | se produjo una disminución dado que al momento de la ejecución de las obras en un sector urbano se habían realizado varios suministros de materiales para garantizar la transitabilidad se realizó una revisión del diseño estructural y se disminuyó parte de la estructura considerada en el proyecto, lo que produjo la disminución. | [8 empty] | 581614.268 | 0 | 0 | 47821.0223 | 1291.5407 | 4701123.1597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5331849.9906 | 0 | 401537.3505 | 0 | 0 | 138135.3286 | 133.9376 | 3717410.279 | 0 | 0 | 2833.9486 | 0 | 4260050.8443 | 334370.8554 | 0 | 0 | 138135.3286 | 133.9376 | 3608361.7229 | 0 | 0 | 2833.9486 | 0 | 4083835.7931 | -20.1018 | -23.4068 | -23.2447 | -4.1365 |  | 371257.7994 | 328032.8839 | La iniciativa tuvo una variación de costos considerable respecto a lo recomendado (-23,41%), esto se puede deber principalmente al proceso licitatorio. Respecto a los costos por asignación se evidencia una gran variación de manera individual. Lo anterior se puede deber a un deficiente análisis de los costos en el proceso de postulación de la iniciativa. De acuerdo a lo informado por la Institución Técnica y Financiera, se realizaron Modificaciones de Contrato, debido a los Estudios técnicos o de especialidades deficientes o incompletos; por lo que, se produjo una disminución dado que al momento de la ejecución de las obras en un sector urbano se habían realizado varios suministros de materiales para garantizar la transitabilidad, por lo que se realizó una revisión del diseño estructural y se disminuyó parte de la estructura considerada en el proyecto. | Variación Mayor a -20% | Variación Mayor a -20% | MARCELA MARAMBIO PEREZ | DIRECCION DE VIALIDAD MOP | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 5269052 | -91116 | -1.729% | OBRA: Modificación N° 1 , Resolución N° 3148 del 13/12/2018 por M$ -78. Resolución N° 1410 del 13/06/2019, modificatoria N° 2 de obra, por M$ -28.442. ASESORÏA: Modificación N° 1 por M$ -3.840, Resolución N° 2354 del 04/09/2018 Modif N° 2 por M$ -58.756 de Resolución N° 464 del 26/05/2020, disminuye plazo de 20 meses a 18 meses Resolución N° 94 del 17/12/2018, disminuye plazo de 18 a 15 meses. Existe un error consensuado con el analista regional, e que el monto en moneda 2022 debería ser M$ 5.046.863 en vez de M$ 5.269.052 actualmente visible. El Monto con el cual se debe comparar es M$ 3.465.027, que es el costo del proyecto en valores nominales, por lo que la diferencia e M$ -1.804.025 | Con Modificaciones < 10% | NO |  |  |  |  | No se realizo reevaluaciones, producto de que no fue necesario. Si bien se devolvio la iniciativa a la unidad técnica para cargar los antecedentes en la carpeta digital, esta no dio respuesta en los plazos establecidos, por lo cual no es posible realizar un analisis adecuado y ser validado. | Sin Reevaluación | VAN SOCIAL | 3831844 | 4964921 | 29.57 | Real > Recomendado | [5 empty] | Respecto al indicador económico, se puede observar que producto de que el monto recomendado versus el monto real existe casi un 30% de variación hacia la baja. En este sentido se entiende que hubo una deficiente identificación de los costos, producto de la distancia entre lo solicitado y lo real. | Se considera que la iniciativa fue ejecutada de manera muy diferente a lo aprobado, esto se puede evidenciar en los montos contratados por cada item presupuestario, de igual manera, los plazos de los item presupuestarios, difieren significativamente con lo aprobado. Como conclusión se puede observar que no hubo suficiente respaldo de los montos solicitados y la iniciativa se minimizo de manera significativa, existio una variación negativa. Si bien se devolvio la iniciativa a la unidad técnica para cargar los antecedentes en la carpeta digital, esta no dio respuesta en los plazos establecidos, por lo cual no es posible realizar un analisis adecuado y ser validado. | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS
30105459-0 | MEJORAMIENTO INTERSECCION VICENTE MENDEZ-PAUL HARRIS, CHILLAN | 16 | REGION DE ÑUBLE | DIGUILLIN | CHILLAN - REGION DE ÑUBLE | 2023 | NO | TRANSPORTE | TRANSPORTE URBANO,VIALIDAD PEATONAL | VIAS VIALIDAD URBANA INTERMEDIA | FNDR | F.N.D.R. | GOBIERNO REGIONAL - REGION DE ÑUBLE | GOBIERNO REGIONAL | GOBIERNO REGIONAL | MUNICIPALIDADES | MUNICIPALIDADES | FINALIZADO | MEJORAMIENTO | PERFIL | DEBIDO A LA DIFICULTAD QUE PRESENTA EL CRUCE EN ESTA INTERSECCION, SE HACE INDISPENSABLE CONTAR CON INFRAESTRUCTURA ADECUADA, QUE PERMITA FLUIDEZ PARA EL TRAFICO EN DICHO SECTOR | LA ETAPA A PROGRAMAR CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA INTERSECCIÓN EN LA CIUDAD DE CHILLÁN, SEGÚN NORMATIVAS UOCT, CONSIDERA LA IMPLEMENTACIÓN DE SEMAFORIZACIÓN, SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN, PAISAJISMO, ETC. | 73319 | VIALIDAD INTERMEDIA |  |  | 0 | 1 |  | 100 | [8 empty] | 0 | 1 |  | 100 |  |  |  |  | 10 | 18 |  | 80 | Variación del 50% al 100% | Variación de 50% al 100% | 145 | DIAS CORRIDOS | SI | 7 | 60 | 9 | 6 | 11 | 111 | 60 | 141 | 0 | 0 | 0 | 398 | 543 | [12 empty] | 10 | 10 | 20 | 61 | 41 |  | 100 | 510 | Respecto al analisis los plazos se considera que hubo una deficiente estimación, ya que estos fueron sobre estimado de manera considerable. Ademas mencionar que la ejecución de las obras tuvo 6 solicitudes de aumento de plazos, pero pese a lo anterior los plazos fueron menores a los recomedado. | Variación > al 100% | Mayor a 3 años | Un año | Variación > 100% | 10/09/2018 | D. Causas relacionadas con el Diseño | Atraso por ajustes de planimetria | el diseño contemplaba áreas a intervenir que correspondia a terreno particular | B. Atraso en autorizaciones y servicios | Otros atrasos no considerados anteriormente | el grán flujo de tránsito que complicó plan de desvíos y ejecución de pavimentos | D. Causas relacionadas con el Diseño | Adecuación a especificaciones técnicas | cambio de equipos de iluminación de sodio a led. | C. Atraso por aspectos normativos, ambientales, participación ciudadana o situaciones imprevistas | Otras causas no consideradas anteriormente | Termino anticipado de contrato segun Decreto N° 8450 / 2022 Chillán, 09 de Septiembre del 2022, el incumplimiento por parte del contratista de la corrección de las observaciones del Acta de Recepción Definitiva con Observaciones |  |  | 843712 | 0 | 843712 | 0 | 843712 | convenio de Transferencia de Recursos FNDR de fecha 07.12.2011, aprobado por Resolución N° 312, de fecha 21.12.2011, código BIP 30105459-0, con Contrato de ejecución de obra de 29.05.2018 por un monto de $ 1.024.620.491 IVA Incluido y un plazo de ejecución de 145 días corridos, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 7423 de fecha 08.06.2018, Convenio ad-referéndum por aumento de plazo de fecha 29.01.2019, aprobado por decreto Alcaldicio N° 1098 de fecha 30.01.2019 por 60 días corridos, Convenio Ad-Referéndum por aumento, disminución de obras y obras extraordinarias de por $ 4.156.313 de fecha 15.02.2019, aprobado por decreto Alcaldicio N° 1501 de fecha 15.02.2019, Convenio Ad-referéndum por aumento de plazo de fecha 03.04.2019, aprobado por decreto Alcaldicio N° 3017 de fecha 03.04.2019 por 9 días corridos, Convenio Ad-referéndum por aumento de plazo de fecha 11.04.2019, aprobado por decreto Alcaldicio N° 3268 de fecha 11.04.2019 por 6 días corridos, Convenio Ad-referéndum de fecha 18.04.2019 por disminución de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo por $ 18.168.803 y un plazo de 11 días corridos, aprobado por decreto Alcaldicio N° 3268 de fecha 11.04.2019, Paralización de obras aprobada por Decreto Alcaldicio N° 4076 de fecha 26.04.2019, Convenio Ad-Referéndum por disminución de obras, obras extraordinarias y aumento de plazo de fecha 14.08.2019, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 8780 de fecha 02.09.2019, que además levanta la paralización de la obra, por un monto de $ 25.929.137 IVA incluido y un aumento de plazo de 60 días corridos, Convenio Ad- Referéndum por Disminución de Obras de fecha 25.09.2019, por un monto de $ 977.944 IVA incluido, aprobado por Decreto Alcaldicio N° 10.156 de fecha 07.10.2019, Paralización de obras aprobada por Decreto Alcaldicio N° 11.324 de fecha 30.10.2019, Decreto Alcaldicio N° 1653 de fecha 07.02.2020, que levanta paralización de la obra, la recepción provisoria se realizó con fecha 24.06.2021, aprobada por Decreto Alcaldicio Nº 3905 de fecha 24.06.2021 | BIP > SIGFE | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | modificación superficie a intervenir y tipo de luminarias | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Imprevistos durante la ejecución de la obra (por ejemplo hallazgos arqueológicos) | aplicación de hormigones con aceleración de fraguado | [8 empty] | Unidad | 1 | 1 | 100 | Real = Recomendada | [6 empty] | Se considera que la magnitud del proyecto no fue estimada correctamente, ya que la unidad de medida no es la correcta para este tipo de proyecto. Se considera que la unidad Metros Cuadrados o metos pudo haber sido mas pertinente. | A. Causas relacionadas con la magnitud | Mayor o menor superficie útil por nuevas necesidades | disminución área a intervenir y aumento traslado de servicios | A. Causas relacionadas con la magnitud | Adecuación del proyecto a nuevas normas vigentes | cambio de luminarias proyectadas a LED | [6 empty] | REHACER PAÑOS DE VEREDAS AGRIETADOS. 2. RETIRAR MOLDAJES EN VEREDAS. 3. REALIZAR CORTE EN JUNTA VEREDA SECTOR NOR-PONIENTE VICENTE MÉNDEZ. 4. REEMPLAZAR SOLERA ROTA EN SECTOR NOR-PONIENTE VICENTE MÉNDEZ. 5. REALIZAR REGULACIÓN DE LA POSICIÓN DE LUMINARIAS, EL CENTRO DE LAS LUMINARIAS DEBE APUNTAR AL MEDIO DE LA CALZADA 6. CORREGIR INSTALACIÓN DE BRAZO LUMINARIA EN PRIMER POSTE CALLE VICENTE MÉNDEZ DESDE PAUL HARRIS AL NORTE, DEBE QUEDAR EN EL MISMO PERNO DE SUJECION 7. RETIRAR CABLE ENTRE POSTES CALLE VICENTE MÉNDEZ DESDE PAUL HARRIS AL NORTE. 8. EN EMPALME FALTA BOQUILLA. 9. CORREGIR POSICIÓN DE FOTOCELDA 10. AMARRAR TUBERIAS EN POSTES CON FLEJES Y RETIRAR ALAMBRES. 11. SE DEBE RESEMBRAR CESPED EN ACERAS Y BANDEJONES, CORRIGIENDO COMPOSICIÓN DE LA TIERRA BASE EN PORCENTAJES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES, MEJORANDO ARNEREADO Y EN COORDINACIÓN CON LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. 12. SE DEBEN REPLANTAR LAS ESPECIES ESPECIFICADAS EN SU TOTALIDAD, REVISANDO LA COMPOSICIÓN DEL SUELO EN CUANTO A LOS PORCENTAJES DE COMPOSICIÓN, MEJORAR ARNEREADO, ASESORADOS POR LA DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE ASEO Y ORNATO. EN EL CASO DE LAS TULIPERAS ES RECOMENDABLE REEMPLAZAR POR CRESPÓN. 13. ENTREGAR COMPROBANTES DE CANCELACIÓN DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y ELECTRICIDAD, ADJUNTANDO CERTIFICADO. SIN DEUDA PARA TRASPASO AL MUNICIPIO 14. CORREGIR EMBOQUILLADO EN ENCUENTRO POSTES DE ALUMBRADO CON ACERAS POR EXCESO DE MORTERO. 15. CORREGIR ACOPLES RAPIDOS DE RIEGO CON FILTRACIÓN. 16. CORREGIR SEÑALES DAÑADAS, DE NO VIRAR IZQUIERDA Y 50 KM., EN VICENTE MÉNDEZ DESDE PAUL HARRIS AL SUR. 17. ENTREGAR PLANO DEFINITIVO DE SEMÁFORIZACIÓN Y RECEPCIÓN UOCT. 18. ENTREGAR PLANO DEFINITIVO DE PROYECTO ELÉCTRICO 19. ENTREGAR EN GENERAL PLANOS AS-BUILT 20. ENTREGAR CERTIFICADO DE CONTROLADOR DE SEMAFOROS Y LED. 21. CORREGIR REPOSICION CESPED COSTADO SUPERMERCADO JUMBO EN LA VÍA PÚBLICA 22. DESMALEZAR JUNTAS DE PASTELONES EN VEREDAS 23. GESTIONAR RECEPCIÓN DGA PROYECTO CANAL | 24/06/2021 | 1. Reparar dos luminarias que se encuentran apagadas. 2. Corregir grietas y fisuras en pavimentos de calzada. |  | SI | 24/06/2021 | fisuras en pavimento que están siendo corregidas con cargo a la garantía de correcta ejecución de la obra |  | En Operación | complicaciones con la intervención en cruce con mucho tráfico. | RAMIRO ANDRÉS BONILLA SAN MARTÍN | MUNICIPALIDAD DE CHILLAN | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | 4069200% | 4128100% | 589 | 4129400% | 13 | NA |  | 4244600% | 1152 | 4324900% | 1955 | 4335300% | 104 | 4349700% | 144 | 2805 | 2216 |  | B. Causas de atrasos durante el proceso de licitación: | Ofertas económicas superan el 10% de monto de licitación |  | A. Causas de atrasos previas a la licitación del proyecto: | Atraso en la priorización del proyecto por el Consejo Regional | [7 empty] | A SUMA ALZADA REAJUSTABLE | 1 | [6 empty] | SI | MUNICIPIO | Esta iniciativa tiene su origen en el año 2011, viene desde que Ñuble pertenecia a la Region del Bio-Bio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070552 | No hay.- | 2427 | 0 | 0 | 77709 | 0 | 1071896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1152032 | OBRAS CIVILES Monto Contrato: $1.024.620.491 Modificación 1 $4.156.313 Ord. N°226 del 01-02-2019 Modificación 2 $18.168.803 Ord. N°948 del 08-04-2019 Modificación 3 $25.929.137 Ord. N°2854 del 11-07-2019 Modificación 4 -$977.944 Ord. N°3755 del 13-09-2019 CONSULTORIA : $ 2.427.000 EXPROPIACION: $77.209.000 | 2427 | 0 | 0 | 77209 | 0 | 1071896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151532 | 1151532 | BIP > SIGFE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | OBRAS CIVILES: 30-03-2018 EP 1 $174.072.958 06-12-2018 EP 2 $18.409.804 10-01-2019 EP 3 $ 107.421..034 08-02-2019 EP 4 $104.986.783 12-03-2019 EP 5 $176.905.687 11-04-2019 EP 6 $193.830.294 09-05-2019 EP 7 $129.108.727 13-06-2019 EP 8 $71.663.561 13-01-2020 EP 9 $41.383.098 17-08-2021 EP 10 $54.114.853 EXPROPIACION: 30-03-2021 EP 1 $77.209.000 CONSULTORIA: 30-03-2021 EP 1 $2.427.000 | El avance de obras se vio afectado, ya que en el sector del canal de riego La Luz, los canalistas no permitían el corte de agua, lo que atrasó la conexión con atravieso en Calle Vicente Mendez. Esto generó aumentos de plazos y atraso en el término de las obras contratadas. | B. Modificaciones de Obra: Aumentos, Diminuciones de obra y Obras Extraordinarias | Adecuación a especificaciones técnicas | se realizaron 4 modificaciones de obras las cuales consistieron, por ejemplo, en incorporan aceleradores de fraguados en las calzadas, dada la urgencia en dar el tránsito en calles de mayor circulación de vehículos. En igual forma, cambio de lamparas de sodio a Led y modificación del canal de la luz, entre otras. | A. Causas relacionadas con las Licitaciones | Ofertas superaron el monto recomendado vigente | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579580.8683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1579580.8683 | 1579579.8053 | 2693.6331 | 0 | 0 | 92061.8725 | 0 | 1283729.816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378485.3216 | 2693.6331 | 0 | 0 | 85683.8937 | 0 | 1250499.4833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1338877.01 | -12.7309 | -15.2385 | -20.8335 | -2.8733 | -15.2384 | 1338877.01 | 1250499.4833 | La variabilidad de los costos se debe principalmente a una deficiente estimación en la etapa de formulación, ya que en primera instancia se considero toda la inversión como obras civiles, causando que con posterioridad se tuviera que reevaluar para definir nuevos ítems presupuestarios como expropiaciones y consultorías. Es por ello, que las variaciones de estas asignaciones son del 100% por sobre el monto recocomendado y el de obras civiles resulte con una variación menor al recomendado del 21% El costo total real del proyecto resultó con una variación el -15.24% menor al recomendado. DE acuerdo a lo informado por la Institución Financiera se incurrieron en cuatro modificaciones de contrato por las siguientes causales: Adecuación a especificaciones técnicas por modificación de superficie a intervenir, dada la necesidad de Incorporar aceleradores de fraguados en las calzadas, dada la urgencia en dar el tránsito en calles de mayor circulación de vehículos. En igual forma, cambio de tipo de luminarias de lamparas de sodio a Led y modificación del canal de la luz, entre otras. | Variación entre el -10% al -20% | Variación Mayor a -20% | JACQUELINE CARRASCO MUÑOZ | GOBIERNO REGIONAL - REGION DEL BIO BIO | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS | SI | 1485970 | 64467 | 4.338% | AUMENTO DE OBRAS, OBRAS EXTRAORDINARIAS Y DISMINUCIÓN DE OBRAS // aumentos por (4.156.313 + 18.168.803 + 25.929.137) - 977.944 = 64.467.168 | Con Modificaciones < 10% | SI | 2 | 1485969 | 1485969 | 0 | El proyecto no tuvo cariación en sus reevaluaciones, ya que el motivo para su solicitud fue producto de separación del item Expropiación del item Obras Civiles, pero no se solicito aumento en el presupuesto. Esta reevaluación se solicito 2 veces, pero se entiende que las solicitudes fueron realizadas con el mismo objetivo. | Con Reevaluación | TIR SOCIAL | 6.4 | 6.4 | 0 | Real = Recomendado | [5 empty] | Respecto a los inidacores económicos no es posible realizar un mayor analisis, ya que solo se encontro el indicador TIR en la ficha IDI, el cual es de 6,4%. Producto del valor del indicador mencionado es posible concluir que el proyecto es apenas rentable, ya que se encuentra muy cerca de la rentabilidad exigida por el ministerio. | La iniciativa no fue formulada de manera certera, ya que cuenta con una gran variación respecto a los plazos e items presupuestarios. Ademas, los informes no presentan información suficiente para respaldar la iniciativa de manera social, sino que se plantea como una necesidad para reponer la infraestructura vial. | MARIO FRANCISCO NAVIA ESCOBAR | SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL REGION DE ÑUBLE | LOURDES VELEZ | DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS - MDS